## Slide 1: Knjižnica slepih in slabovidnih
Projekt »Vzpostavitev infrastrukture za zagotavljanje enakih možnosti dostopa do publikacij slepim in slabovidnim ter osebam z motnjami branja«
Operacija št. 3330-12-804005

## Slide 2: Zakaj je projekt potreben?
Ker prostorske in kadrovske razmere v naši knjižnici niso v skladu z zahtevami časa, ki je prinesel nove tehnologije in načine tiskanja v brajici, povečanem tisku in snemanju zvoka.
Ker so se pojavili novi formati, ki omogočajo lažje obvladovanje posnetega ali digitaliziranega besedila.
Ker se bodo v prihodnje pojavile nove, nepričakovane rešitve.

## Slide 3: O projektu
Projekt poteka od februarja 2013 do junija 2015,
28 mesecev.
Financira ga Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013.
Za izpeljavo projekta je zagotovljenih 2,7 milijona evrov sredstev.

## Slide 4: Slepim, slabovidnim ter osebam z motnjami branja želimo:
omogočiti dostop do publikacij in informacij v njim prilagojenih tehnikah;
omogočiti dostop do vseh vrst izobraževanj, strokovnega izpopolnjevanja in kulturnega življenja;
omogočiti boljše pogoje za usposabljanje;
povečati njihovo zaposljivost;
zagotoviti možnosti, ki bodo primerljive s tistimi, ki jih družba nudi drugim državljanom.

## Slide 5: Rezultati izvajanja projekta

## Slide 6
1. VODENJE PROJEKTA
Vzpostavljena je projektna skupina. Zaposlenih je 17 oseb, od česar:
8 oseb iz ranljive skupine
večini to predstavlja prvo zaposlitev
Vzpostavljeni sistemi za spremljanje doseganja rezultatov, za nadzor projekta in za poročanje.

## Slide 7
2. Izdelava vsebinskega in organizacijskega modela
Izvedena je študija potencialnih uporabnikov in njihovih potreb (FSD)
Izvedena je študija o avtorsko-pravnih vprašanjih (IPI)
Izvedena je študija prostorskih potreb za nove prostore knjižnice (dr.Silva Novljan)
V izdelavi je Model trajnostne vzpostavitve KSS (NUK)

## Slide 8
3. Produkcija knjižničnih gradiv in vzpostavitev knjižnice
Produkcija knjižničnih gradiv v zvoku
Produkcija knjižničnih gradiv v brajici
Vzpostavitev elektronskega informacijskega sistema
Prostor in oprema knjižnice
Notes:   - Digitaliziranih 1158 kaset oz. 180 naslov knjig
  - Vsak mesec izhajajo časopisi v prilagojenih tehnikah (Naš glas – časopis v zvočnem formatu, Oko – časopis v povečanem tisku)
  - Četrtletno izhaja časopis v brajici – Zrno
  - Včlanili smo se v DAISY konzorcij, izvedli izobraževanje zaposlenih in produkcijo prvih testnih DAISY knjig v Sloveniji
  - Pripravljen ne načrt novih studiev in dobavljena potrebna oprema
  - Vzpostavljen nov sistem branja
  - Testno je prebranih in obdelanih že 11 zvočnih knjig
  ----
  Korigiranih je 266 knjig v brajici
  ----
  Elektronski informacijski sistem je v fazi izdelave
  ----
  Najeti so prostori na Kotnikovi 32
  Obnova prostorov bo zaključena do 15.06.2014
  Čez poletje se izvede selitev knjižnice
  Jeseni 2014 se načrtuje odprtje knjižnice

## Slide 15
4. Izobraževanja in usposabljanja
Ciljne skupine: uporabniki, strokovni delavci, delodajalci
Delavnice za informacijsko pismenost
Delavnice za praktično uporabo spleta
Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev
Usposabljanje delodajalcev
Usposabljanje bralcev
Usposabljanje strokovnih delavcev na projektu (DAISY, izvedba prenosov - streaming)
Notes: Vsa usposabljanja so v fazi izvajanja
Pripravili smo pet različnih modulov, usposobili smo že skoraj 200 uporabnikov.
Izobraževanja želimo prenesti bliže uporabnikom – na društva. Zato smo pripravili načrt usposabljanja trenerjev na lokalni ravni in prenos izvajanja izobraževanj na lokalno raven.
NUK je izvedel že 13 delavnic, katerih se je udeležilo ??? strokovnih delavcev in zainteresirane javnosti
Prvo izobraževanje za delodajce bo izvedeno 17.06.2014 v hotelu Mons v Ljubljani

## Slide 16
Notes: Pripravili smo pet različnih modulov, usposobili smo že skoraj 200 uporabnikov.
Izobraževanja želimo prenesti bliže uporabnikom – na društva. Zato smo pripravili načrt usposabljanja trenerjev na lokalni ravni in prenos izvajanja izobraževanj na lokalno raven.
NUK je izvedel že 13 delavnic, katerih se je udeležilo ??? strokovnih delavcev in zainteresirane javnosti
Prvo izobraževanje za delodajce bo izvedeno 17.06.2014 v hotelu Mons v Ljubljani

## Slide 17
Notes: Pripravili smo pet različnih modulov, usposobili smo že skoraj 200 uporabnikov.
Izobraževanja želimo prenesti bliže uporabnikom – na društva. Zato smo pripravili načrt usposabljanja trenerjev na lokalni ravni in prenos izvajanja izobraževanj na lokalno raven.
NUK je izvedel že 13 delavnic, katerih se je udeležilo ??? strokovnih delavcev in zainteresirane javnosti
Prvo izobraževanje za delodajce bo izvedeno 17.06.2014 v hotelu Mons v Ljubljani

## Slide 19
5. Informiranje in obveščanje
Celostna podoba projekta
izdelani promocijski materiali,
spletna stran projekta, prilagojene slepim, slabovidnim in osebam z motnjami branja, Facebook stran projekta, Twitter profil
Simpozij „Uvideti – o slepoti, slabovidnosti in motnjah branja
predstavitve projekta društvom in članstvu,
znani Slovenci berejo,
prenosi dogodkov, arhiv prenosov dostopen na našem Youtube kanalu
Notes: Poleg samega obveščanja o projektu je naša naloga tudi ozaveščanje o slepoti.
Tako

## Slide 20
Notes: Poleg samega obveščanja o projektu je naša naloga tudi ozaveščanje o slepoti.
Tako

## Slide 21
Notes: Poleg samega obveščanja o projektu je naša naloga tudi ozaveščanje o slepoti.
Tako

## Slide 22
Notes: Poleg samega obveščanja o projektu je naša naloga tudi ozaveščanje o slepoti.
Tako

## Slide 23
Notes: Poleg samega obveščanja o projektu je naša naloga tudi ozaveščanje o slepoti.
Tako

## Slide 25
Ključni mejniki
1. Vzpostavitev projektne skupine
2. Začetek produkcije (izdaje časopisov)
3. Vključitev v DAISY konzorcij
4. Strokovne študije – osnova za model knjižnice
5. Podpis pogodbe za najem novih prostorov knjižnice
6. Odprtje knjižnice
7. Vključitev v sistem COBISS
8. Zaključna konferenca s predstavitvijo rezultatov
Notes: Poleg samega obveščanja o projektu je naša naloga tudi ozaveščanje o slepoti.
Tako

## Slide 26
Dobre izkušnje
Brez financiranja razvoj knjižnice ne bi bil mogoč
Zelo dober odziv vseh ciljnih skupin na dogodke, izobraževanja in pobude
Zaposlovanje slepih in slabovidnih ter mladih (prva zaposlitev)
Slabe izkušnje
Administrativno - podvajanje dokazil (npr. 5x kopija istih dokazil)
Notes: Poleg samega obveščanja o projektu je naša naloga tudi ozaveščanje o slepoti.
Tako

## Slide 27: Več informacij o projektu:
Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije
Groharjeva cesta 2 1000 Ljubljana
Tel: 01/200 29 26
E-mail: info@kss-ess.si
Spletno mesto: www.kss-ess.si

## Slide 28: »Edina tema, ki obstaja, je neznanje.« W. Shakespeare
Zahvaljujemo se vam za pozornost!