Projekt je sofinanciran s strani EU

Republika Slovenija

Služba vlade RS za lokalno samoupravo in regionalni razvoj

Kotnikova 28

1000 Ljubljana

Predhodno vrednotenje operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture 2007-2013

ZAKLJUČNO POROČILO

Ljubljana, 30.3.2007

- Vsebina

Ozadje	1

1	Razumevanje vsebine dela	1

2	Pristop k delu	1

3	Proces vrednotenja	2

Potek projekta	3

4	Faza 1 – Ocenjevanje družbeno-ekonomske analize in ustreznosti strategije OP ROPI za identificirane potrebe	3

5	Faza 2.- Vrednotenje podlag strategij operativnih programov ter njihova skladnost	4

6	Faza 3 - Ocenjevanje skladnosti strategij iz operativnih programov s politikami na državni ravni in s strateškimi usmeritvami EU	5

7	Faza 4. – Vrednotenje pričakovanih rezultatov in učinkov	5

8	Faza 5 - Ocenjevanje predlaganega izvajalskega sistema	7

Uporabljena dokumentacija	8

Komunikacije z naročnikom	10

9	Komunikacije	10

10	Poročanje	10

Analiza opravljenih aktivnosti po fazah projekta	11

Poročilo o izvajanju prve faze projekta	13

11	Vključeni strokovnjaki in njihovo delo ter opravljene ure	13

12	Doseženi rezultati in njihova ocena	16

13	Poročilo o spoštovanju rokov	17

Ozadje

# Razumevanje vsebine dela

## Razumevanje projekta

Naročnik zaradi izkušenj, ki jih ima z načrtovanjem razvoja in sredstev v obdobju od 2004 do 2006, naroča pripravo vrednotenja operativnih programov že ob samem začetku načrtovanja. Tako namerava proces načrtovanja kakovostno dopolniti z mnenji zunanjih neodvisnih izvajalcev, katerih naloga bo opozarjanje in predlaganje rešitev ter sprotno sledenje postopkom v smislu razumevanja ustreznosti, izvedljivosti, trajnosti ter ekonomske učinkovitosti posameznih rešitev. Zunanji neodvisni izvajalec bo zato vrednotil programske predloge do ravni inštrumentov.

Vrednotenje bo potrebno izvajati čim bližje ravni inštrumentov, saj je po izkušnjah sedanjega programskega obdobja veliko inštrumentov izgubilo smisel in praktično niso prispevali k doseganju ciljev, ki so bili postavljeni na ravni programa.

## Zakaj zunanji izvajalec?

Naročnik dobro pozna postopke, načrtovanja strukturnih skladov, seveda pa je za povečanje kakovosti potrebno poznati več strani oziroma plati razmišljanja in tako razumeti tudi inštrumente. Zunanji izvajalec bo omogočil komunikacijo med naročnikom oziroma posredniškimi organi in med končnimi prejemniki oziroma ciljnimi skupinami in tako inštrumente ter celoten program približal potrebam.

# Pristop k delu

Vrednotenje je proces učenja, vseh, ki pri delovanju nekega programa sodelujejo, torej od načrtovalcev in izvajalcev programov do tistih, ki so z izvajanjem programa povezani kot ciljne skupine. Proces vrednotenja je tudi ciljno usmerjen proces, kjer so rezultati usmerjeni na uporabnost za izvajanje programa in ne v zbiranje podatkov. Skozi proces vrednotenja pa bomo ustvarjali odprto ozračje dogovarjanja in spoštovanja mnenja drugih.

Vrednotenje bo usmerjeno v program in izvedbene strukture torej na izvajanje programa in doseganje ciljev, ki so bili postavljeni in bo torej nepristransko in neodvisno kar bo vsem, ki bodo sodelovali zagotavljalo kredibilnost.

Izvajalec bo upošteval osnutke pravnih virov EU za programsko obdobje 2007-2013 in priročnikov, ki jih posreduje naročnik (SVLR):

- Council Regulation (EC) No. xxxx/xx laying down general provision on the European Regional Development, the European Social Fund and the Cohesion Fund,…

- Council Regulation (EC) No xxxx/xx; Proposal for a Council Regulation establishing a Cohesion Fund - Presidency compromise,

- European Commission, (xxxx). The New Programming Period, 2007-2013: Methodolgical Working Papers: Draft Working Paper on Ex Ante Evaluation,

- Council Regulation (EC, Euratom) No. 1605/2002 of 25 June 2002 on the Financial Regulation applicable to the General Budget of the European Communities,

- Commission Regulation (EC, Euratom) No. 2342/2002 of 23 December 2002 laying down detiled rules for the implementation of the Financial Regulation,

- European Commisison, (2004). The GUIDE to the Evaluation of the Socio-Economic Development, www.evalsed.info,

- European Commission, (1999). Methodological Working Paper No. 2 for the 2000-2006 Programming Period: The Ex Ante Evaluation of Structural Funds Intervetions,

- European Commission, (1999). Metthodological Working Paper No. 3 for the 2000-2006 Programming Period: Idicators for the Monitoring and Evaluation – an Indicative Methodology,.

- vsa gradiva, ki so bila pripravljena v okviru priprav Državnega razvojnega programa RS 2007-2013 in jih predloži naročnik (SVLR).

- European Commission, (1999). Metthodological Working Paper No. 3 for the 2000-2006 Programming Period: Idicators for the Monitoring and Evaluation – an Indicative Methodology,

Izvajalec pa bo uporabil tudi vsa gradiva (osnutki in sprejeta gradiva), ki so relevantna za načrtovanje in izvedbo kohezijske politike EU v Sloveniji in jih bo naročnik (SVLR) v času izvedbe projekta priporočil izvajalcu.

# Proces vrednotenja

Vrednotenje bo spremljala in potrjevala skupina s strani naročnika, skozi samo delo pa bomo poskrbeli za vrednotenje na naslednjih ravneh:

- Vrednotenje na ravni obeh operativnih programov v kontekstu DRP/NSRO in povezav med programoma,

- Vrednotenje na ravni vsakega posameznega programa,

- Vrednotenje na ravni prednostnih usmeritev,

- Vrednotenje na ravni okvirnih dejavnosti.

Potek projekta

# Faza 1 – Ocenjevanje družbeno-ekonomske analize in ustreznosti strategije OP ROPI za identificirane potrebe

## Ekonomska analiza v okviru ozemlja strategij operativnih programov

Znotraj te aktivnosti bomo naredili analizo stanja in identificirali ključne razvojne priložnosti, katere bi bilo potrebno realizirati v prihajajočem programskem obdobju. Na podlagi opravljenih aktivnosti bomo podali mnenje o ustreznosti predlaganih strategij operativnih programov za reševanje identificiranih potreb. Ta korak bo mogoče izvršiti s pomočjo metode medsebojnih primerjav (benchmarking techniques), s katero bomo analizirali različne družbeno-ekonomske podatke (dohodek, udeležba na trgu dela,...), in s SWOT analizo. S tema dvema analizama bomo vrednotili družbeno-ekonomsko analizo in ustreznost strategije OP za dosego identificiranih potreb, kot je zapisano v metodologiji EU za pripravo predhodnega vrednotenja.

### Uporabljene metode

- SWOT

- Metoda medsebojnih primerjav (benchmarking) za analiziranje ključnih družbeno-ekonomskih podatkov

- Polje silnic

- Analiza PESTLE

## Vključevanje deležnikov s področja programiranja in izvajanja pomoči strukturnih skladov EU

Za naročnika bomo organizirali in vodili srečanja s končnimi upravičenci in prejemniki ter ciljnimi skupinami posameznega inštrumenta ter tako razumeli ustreznost posameznega programa, strategije in inštrumenta. Na podlagi analiz SWOT ter postavljenih ciljev bomo s poljem silnic lahko pokazali na uspešnost predlaganih ukrepov.

### Uporabljene metode

- Analiza SWOT

- Polje silnic

- Analiza PESTLE

## Uporaba ostalih tehnik za identifikacijo, povezovanje in označevanje ravni prednostnih nalog potencialnih aktivnosti strategij

V dogovoru z naročnikom bomo uporabili dodatne in dopolnilne analitične metode ter z njimi dopolnjevali vsebino ukrepov ter inštrumentov.

# Faza 2.- Vrednotenje podlag strategij operativnih programov ter njihova skladnost

## Pregled ustreznosti strategij operativnih programov z vidika ciljev in prednostnih nalog operativnih programov

Na podlagi ciljev SRS, DRP bomo opravili vrednotenje ustreznosti vsakega posameznega Operativnega programa ter posameznih ukrepov oziroma inštrumentov. Zanimala nas bodo prekrivanja, dopolnjevanje in pomanjkljivosti ukrepov za doseganje ciljev na višji programski ravni, kot tudi doseganje ravnotežja med ekonomsko rastjo, družbeno kohezijo in trajnostjo. Analizo bomo opravili na podlagi analiz v pisarni ter na srečanjih z predstavniki institucij, ki bodo sodelovale v procesu priprave programov ter ciljnimi skupinami posameznega inštrumenta.

### Uporabljene metode

- Sestanki s ciljnimi skupinami

- Preglednica ciljev

- Polje silnic razpisnih pogojev in ciljev programov

- Logični okvir (LFA - intervention logic)

- Strokovna posvetovanja (Expert panels)

## Vrednotenje skladnosti strategij operativnih programov

V tej fazi bomo predstavili povezave in prekrivanja med različnimi prednostnimi nalogami, vključujoč prispevek vsake prednostne naloge k doseganju ciljev operativnih programov. Ocenili bomo obseg finančnih sredstev v povezavi s prednostnimi nalogami, ocenili bomo tudi morebitna nasprotovanja med načrtovanimi prednostnimi nalogami. V tej fazi predhodnega vrednotenja bomo izdelali predlog za morebitno alternativno izbiro politik za uspešnejšo dosego ciljev operativni programov.

### Uporabljene metode

- Sestanki s ciljnimi skupinami

- Preglednica ciljev

- Polje silnic razpisnih pogojev in ciljev programov

- Logični okvir (LFA - intervention logic)

- Strokovna posvetovanja (Expert panels)

## Določitev stopnje tveganja pri izbiri prednostnih nalog v strategijah operativnih programov

Za različne načine izvajanja politik oziroma ukrepov bomo po pregledu ustreznosti in skladnosti strategij OP  pripravili alternativne predloge izvajanja posameznega ukrepa ali zbrali predloge pripravljavcev, nato pa bomo pripravili analizo nevarnosti in tveganj za izvedbo alternativ ter tako predstavili različne načine doseganja ciljev po različnih poteh.

### Uporabljene metode

- Analiza nevarnosti in tveganj

# Faza 3 - Ocenjevanje skladnosti strategij iz operativnih programov s politikami na državni ravni in s strateškimi usmeritvami EU

## Sinergije in potenciale za dosego relevantnih elementov Lizbonske strategije

Pomemben del predhodnega vrednotenja OP predstavlja vrednotenje skladnosti s politikami Evropske Skupnosti, za dosego lizbonskih ciljev. Na tem mestu bomo preverili skladnost. operativnih programov in njihovih prioritet z nacionalnim referenčnim okvirom in strateškimi smernicami Skupnosti. S primerjavo ciljev in ukrepov Lizonske strategije z cilji in ukrepi operativnih programov bomo pokazali na sinergije in potenciale ter pomanjkljivosti postavljenih ukrepov operativnih programov. Primerjave je mogoče delati na ravni primerjave ciljev in ukrepov zato bomo sestavili drevo ciljev in tako skozi matrike ciljev pokazali na ustreznost posameznega ukrepa in inštrumenta.

### Uporabljene metode

- Matrika ciljev in primerjave

- Ocene sredstev in učinkov

## Celovita presoja vplivov izvajanja operativnih programov na okolje

Celovita presoja vplivov na okolje je metoda, katere namen je na strateški ravni programe, strategije in izvedbene načrte popraviti tako, da bo njihova izvedba imela kar najmanjše vplive na okolje. Na strateški ravni se jo pripravlja zato, da bi pozneje s pripravo projektov ti že imeli vsebine prilagojene ohranjanju okolja in narave.

### Uporabljene metode

- Vrednotenje vplivov programov na okolje na ravni primerjave okoljskih ciljev z cilji programa

- Primerjave kazalnikov

# Faza 4. – Vrednotenje pričakovanih rezultatov in učinkov

## Ustreznost strukture in hierarhije ciljev in indikatorjev, ter predlagane kvantifikacije

Glede na postavljene cilje SRS, DRP in operativnih programov , ter na indikacijo vloženih sredstev v posamezen inštrument bomo pripravili vrednotenje vsebine postavljenih kazalnikov in tudi vrednotenje njihove kvantifikacije. Predvsem pa bomo jasno ločili med kazalniki izdelka (output indicator), rezultata (result indicator) in vpliva (impact indicator) in razumeli sistem zbiranja podatkov za vsakega od kazalnikov na celotnem poteku izvajanja programa torej, od inštrumenta do programske ravni.

### Uporabljene metode

- Za analizo sistema spremljanja in poročanja bomo uporabili metode, ki jo v delovnih zvezkih predlaga Evropska komisija in sicer:

  - EUROPEAN COMMISSION, DIRECTORATE-GENERAL XVI, REGIONAL POLICY AND COHESION, Co-ordination and evaluation of operations The New Programming period 2000-2006: methodological working papers WORKING PAPER 3, Indicators for Monitoring and Evaluation: An indicative methodology

- Logični okvir za načrtovanje programov in projektov

## Vzročnost med učinki (output), rezultati in vplivi ter oblikovati predloge za izboljšanja ter ocenitev učinka operativnih programov pri zagotavljanju lizbonskih ciljev

Na podlagi razumevanja konteksta posameznega ukrepa oziroma inštrumenta , bomo lahko razumeli katere učinke in  s tem vplive si želimo s posameznim inštrumentom doseči. Na tej osnovi bomo lahko na podlagi ustreznosti izvedbenih struktur inštrumenta razumeli in analizirali tudi povezave med inštrumenti. Ravno tako pa bomo v posebni metodi ugotovili ali učinki inštrumentov prispevajo k doseganju lizbonskih ciljev.

### Uporabljene metode

- Matrika inštrumentov in njihovih ciljnih skupin ter pričakovanih učinkov

- Primerjava učinkov inštrumentov z lizbonskimi cilji

## Ekonomska analiza v okviru ozemlja strategij operativnih programov oziroma Izdelava makroekonomskega modela oz. dinamičnega izračunljivega modela splošnega ravnotežja na državni ravni

V ponudbi je predvidena izdelava makroekonomskega modela oziroma dinamičnega  izračunljivega modela splošnega ravnotežja na državni ravni. Res, da lahko z njim določimo učinke OP jev, vendar je izdelava tovrstnega modela izjemno zahteven in dolgotrajen postopek (izdelava modela lahko poteka tudi več let, ob tem pa ga je potrebno neprestano prilagajati novim podatkom). Zaradi tega v zbirki Means collection (volume 3) predlagajo uporabo že obstoječega modela, v kolikor ta obstaja. Zaradi tega predlagamo pripravo analize stroškovne učinkovitosti (primerjali bomo stroškovno učinkovitost različnih inštrumentov, ki vodijo do enakega cilja, in na tej osnovi izbrali najučinkovitejšega). Za inštrumente, ki ne bodo omogočali ovrednotenja stroškovne učinkovitosti bomo na podlagi razprave s pripravljavci inštrumentov uporabili metodo, ki bo kazala na učinkovitost posameznega inštrumenta.

### Uporabljene metode

- Analiza stroškovne učinkovitosti (cost-effectiveness analysis)

# Faza 5 - Ocenjevanje predlaganega izvajalskega sistema

Kvaliteta sistema izvedbe je nujna za dosego ciljev programa. Na tej stopnji vrednotenja bo izvajalec preveril implementacijo upravljanja, spremljanja in vrednotenja programa. To bo mogoče narediti z uporabo preteklih izkušenj (Vrednotenje postopkov prijave in izbire projektov iz strukturnih skladov EU) in ocen tveganja in predlogov za preventivno ukrepanje. Preveriti bo potrebno tudi kakovost in razširjenost različnih partnerstev.

## Uporabljene metode

- logični okvir za pripravo programov

- postopki določeni v dokumentu Methodological working papers WORKING PAPER n° 8, The Mid Term Evaluation of Structural Fund Interventions, ki ga je določila  Commission of The European Communities, za programsko obdobje 2000-2006.

Uporabljena dokumentacija

- Republika Slovenija, Služba Vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko: Osnutek Državnega razvojnega programa Republike Slovenije za obdobje 2007 – 2013, Ljubljana, 29. maj 2006.

- Republika Slovenija, Služba Vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko: Nacionalni strateški referenčni okvir, Delovno gradivo, Ljubljana, 20. maj 2006.

- Republika Slovenija, Služba Vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko: Operativni program Evropskega sklada za regionalni razvoj za obdobje 2007 – 2013, Osnutek, Delovno gradivo!, Ljubljana, 20. maj 2006.

- Republika Slovenija, Služba Vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko: Operativni program razvoja človeških virov 2007-2013, kot podlaga za črpanje sredstev Evropskega socialnega sklada (v nadaljevanju OP ESS), Osnutek št.1, Delovno gradivo, Ljubljana, 21. maj 2006.

- Republika Slovenija, Služba Vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko: Operativni program razvoja okoljske, transportne infrastrukture, Osnutek št.1, Delovno gradivo, Ljubljana, 12. junij 2006.

- Republika Slovenija, Služba Vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko: Priprava operativnih programov 2007-2013 kot podlaga za črpanje sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj, Evropskega socialnega sklada in Kohezijskega sklada, Delovno gradivo!, Ljubljana, 13.  april 2006.

- Komisija Evropskih skupnosti; COM(2004) 492 konč. 2004/0163(AVC): Predlog Uredba Sveta o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu (predložila Komisija) {SEC(2004)924}.

- Komisija Evropskih skupnosti; KOM(2004) 493 končno 2004/0165 (COD): Predlog Uredba evropskega parlamenta in sveta o Evropskem socialnem skladu (predložila Komisija).

- Komisija Evropskih skupnosti; KOM(2004) 494 končno 2004/0166 (AVC): Predlog Uredba Sveta o ustanovitvi kohezijskega sklada (ki ga je predložila Komisija).

- Komisija Evropskih skupnosti; KOM(2004) 495 končno, 2004/0167 (COD): Predlog Uredba evropskega parlamenta in sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj (predložena s strani Komisije).

- Komisija Evropskih skupnosti; KOM(2004) 496 končno 2004/0168 (COD): Predlog Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi evropske skupine za čezmejno sodelovanje (GECT) (predložila Komisija).

- Komisija Evropskih skupnosti; COM(2005) 0299 Sporočilo Komisije: Kohezijska politika za podporo rasti in novim delovnim mestom: Strateške smernice Skupnosti, 2007–2013.

- Direktiva 2001/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. junija 2001 o presoji vplivov nekaterih načrtov in programov na okolje.

- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04, 20/06).

- Uredba o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje (Ur. l. RS št. 73/05).

- Uredba o vrstah posegov v okolje, za katere je obvezna presoja vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 66/96, 12/00, 83/02).

- Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) (Ur. l. RS št. 49/04, 110/04).

- Pravilnik o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja (Ur. l. RS št. 130/04, 53/06).

- European Commission (Directorate General for Regional Policy), Tavistock Institute, GHK Consulting Ltd. and IRS: Evaluation of Socio-Economic Development- The guide, (http://www.evalsed.com/).

- European Commission, Directorate-General, Regional Policy, Thematic development, impact, evaluation and innovative actions, Evaluation and additionality: The New Programming Period, 2007-2013: Methodological Working Papers, Draft Working Paper [X]: Indicators For Monitoring And Evaluation: A Practical Guide, 23 January 2006.

- European Commission, Directorate-General, Regional Policy, Thematic development , impact, evaluation and innovative actions, Evaluation and additionality: The New Programming Period, 2007-2013: Methodological Working Papers, Draft Working Paper on Ex Ante Evaluation, Draft: October 2005.

- Greening Regional Development Programmes Network: Handbook on SEA for Cohesion Policy 2007-2013, February 2006.

- John Bradley, Timo Mitze, Edgar Morgenroth, Gerhard Untiedt: How can we know if EU cohesion policy is successful?, Integrating micro and macro approaches to the evaluation of Structural Funds, March, 2006.

Komunikacije z naročnikom

# Komunikacije

Za komunikacijo na projektu bosta skrbela:

Za naročnika:

Republika Slovenija

Služba vlade RS za lokalno samoupravo in regionalni razvoj

Kotnikova 28

1000 LJUBLJANA

Skrbnik pogodbe na strani naročnika:

Dražen Levojevič

Elektronska pošta:

drazen.levojevic@gov.si

Za izvajalca:

Oikos, svetovanje za razvoj, d.o.o.

Jarška cesta 30

1230  DOMŽALE

Kontaktna oseba:

Jurij Kobal

Elektronska pošta:

jurij.kobal@oikos.si

# Poročanje

Izvajalec bo vsa poročila in druga gradiva, ki bodo pripravljena v okviru projekta pošiljal na:

Republika Slovenija

Služba vlade RS za lokalno samoupravo in regionalni razvoj

Janez Topolšek

Kotnikova 28

1000 LJUBLJANA

Poročila in druga gradiva bo izvajalec naročniku pošiljal v tiskanih izvodih ter na elektronski naslov: janez.topolsek@gov.si

Analiza opravljenih aktivnosti po fazah projekta

|  | Opravljeno | Še za opraviti |
| --- | --- | --- |
| 3.1 Faza 1 – Ocenjevanje družbeno-ekonomske analize in ustreznosti strategije OP ROPI za identificirane potrebe | Faza je bila opravljena. |  |
| Ekonomska analiza v okviru ozemlja strategij operativnih programov | Zbrani so bili ekonomski podatki in pričakovanja za financiranje po razvojnih prioritetnih in prednostnih usmeritvah, pripravljena pa je bila tudi ocena kateri sektorji po Standardni klasifikaciji dejavnosti bodo sredstva dobili in koliko. Poleg tega je bila pripravljena ocena dodatnosti sredstev za vsak sektor posebej. |  |
| Vključevanje deležnikov s področja programiranja in izvajanja pomoči strukturnih skladov EU | Izvajalec se je udeležil vrste javnih dogodkov, ki jih je organiziral pripravljavec operativnih programov in tam v sodelovanju z javnostjo ugotavljal potrebe in pričakovanja ciljnih skupin. |  |
| Uporaba ostalih tehnik za identifikacijo, povezovanje in označevanje ravni prednostnih nalog potencialnih aktivnosti strategij | Izvajalec je pripravil analizo razkoraka med potrebami in programom na tej osnovi pa so bile predlagane spremembe, dopolnitve ali nove usmeritve v operativnih programih. |  |
| Faza 2.- Vrednotenje podlag strategij operativnih programov ter njihova skladnost | Faza je opravljena. |  |
| Pregled ustreznosti strategij operativnih programov z vidika ciljev in prednostnih nalog operativnih programov | Za oba programa je bila opravljena analiza notranje skladnosti po metodi logičnega okvira na tej osnovi pa so bili predlagane nove vsebine cilje in tudi njihov drugačen format. |  |
| Vrednotenje skladnosti strategij operativnih programov | Na podlagi metode logičnega okvira smo preverili skladnost strategij na vseh ravneh programov. V metodi smo pregledali skladnost z NSRO in OPji ter predlagali spremembe. |  |
| Določitev stopnje tveganja pri izbiri prednostnih nalog v strategijah operativnih programov | Opravljena je bila analiza nevarnosti in tveganja za vsak operativni program do ravni prednostne usmeritve na tej podlagi pa so bili predlagani omilitveni ukrepi. |  |
| Faza 3 - Ocenjevanje skladnosti strategij iz operativnih programov s politikami na državni ravni in s strateškimi usmeritvami EU | Faza je bila opravljena. |  |
| Sinergije in potenciale za dosego relevantnih elementov Lizbonske strategije | Na podlagi vrednotenja ciljev lizbonske strategije glede na prednostne usmeritve smo analizirali možnosti za doseganje ciljev strategije. |  |
| Celovita presoja vplivov izvajanja operativnih programov na okolje | Za vsak operativni program je bila pripravljena posamezna Celovita presoja vplivov na okolja za tem pa je bila opravljena tudi analiza sinergijskih učinkov med operativnimi programi. |  |
| Faza 4. – Vrednotenje pričakovanih rezultatov in učinkov | Faza je bila opravljena. |  |
| Ustreznost strukture in hierarhije ciljev in indikatorjev ter predlagane kvantifikacije | Vrednotenje skladnosti strukture ciljev je bila opravljena ravno tako je bila opravljena analiza in vrednotenje sistema kazalnikov. |  |
| Vzročnost med učinki (output), rezultati in vplivi ter oblikovati predloge za izboljšanja ter ocenitev učinka operativnih programov pri zagotavljanju lizbonskih ciljev | Izvajalec je v vrednotenju predlagal sistem postavitve kazalnikov in ga pozneje na podlagi predloga naročnika tudi vrednotil. |  |
| Ekonomska analiza v okviru ozemlja strategij operativnih programov oziroma Izdelava makroekonomskega modela oz. dinamičnega izračunljivega modela splošnega ravnotežja na državni ravni | Analitične podlage so bile pripravljene, izdelan pa je bil tudi makroekonomski model in izračunani pričakovani rezultati ter vpliv izvajanja operativnih programov. |  |
| Faza 5 - Ocenjevanje predlaganega izvajalskega sistema | Faza je bila opravljena. |  |

Poročilo o izvajanju prve faze projekta

# Vključeni strokovnjaki in njihovo delo ter opravljene ure

## Opravljeno delo strokovnjakov

| Datum | Ime | Aktivnost | Ur | Str. dela neto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19.6.2006 | Jurij Kobal | Dogovor glede načina dela | 3 | 187,77 |
| 5.7.2006 | Jurij Kobal | V Ljubljano na sestanek g. Wostner | 4,5 | 281,66 |
| 25.10.2006 | Jurij Kobal | Sestanek z g. Petrom Wostnerjem | 2 | 125,18 |
| 12.2.2007 | Jurij Kobal | predstavitev OP SEA kohezija ERDF | 3 | 187,77 |
| 19.6.2006 | Darko Krajnc | Uvodni sestanek: plan dela | 1 | 52,16 |
| 8.7.2006 | Darko Krajnc | Vrednotenje, ex-ante | 5 | 260,80 |
| 9.7.2006 | Darko Krajnc | Ex-ante (kazalniki, nevarnosti, skladnost) | 7 | 365,12 |
| 13.12.2006 | Darko Krajnc | Vrednotenje (čez kazalnike z Darkom Kranjcem) | 4 | 208,64 |
| 14.12.2006 | Darko Krajnc | Vrednotenje in pomoč pri oblikovanju poročila | 7 | 365,12 |
| 31.5.2006 | Mojca Hrabar | Sestanek na SVLRP-zadnje usklajevanje izdelovalcev | 3 | 156,48 |
| 15.6.2006 | Mojca Hrabar | Sestanek pri Vesni, z Josipom Debata | 4,5 | 234,72 |
| 16.6.2006 | Mojca Hrabar | Popravki, maili Josipu, Vesni | 2 | 104,32 |
| 19.6.2006 | Mojca Hrabar | Dogovor glede načina dela z Uršo Z., vrednotenje vplivov, Na GZS na predstavitvi | 7,5 | 391,20 |
| 20.6.2006 | Mojca Hrabar | Z Uršo Z. Screening&Scoping, stanje, metode vrednot, Cilji, kako vrednotiti kohezijo, indikatorji za zdravje, maili | 10,5 | 547,68 |
| 21.6.2006 | Mojca Hrabar | Scoping cilji, vplivi kohezija | 5 | 260,80 |
| 22.6.2006 | Mojca Hrabar | Poročila, debata. Tabela za screening in scoping | 6,5 | 339,04 |
| 30.6.2006 | Mojca Hrabar | Dogovor glede za stanje okolja | 2 | 104,32 |
| 2.7.2006 | Mojca Hrabar | Analiza OP TROPI, koncept SEA | 1,5 | 78,24 |
| 4.7.2006 | Mojca Hrabar | Nove tabele, Josip maili, popravki, Vesna | 2,5 | 130,40 |
| 5.7.2006 | Mojca Hrabar | Diskusija z Uršo Z. in Katarino P. | 7,5 | 391,20 |
| 6.7.2006 | Mojca Hrabar | Poročilo SEA kje smo, vrednotenje vplivov | 6,5 | 339,04 |
| 7.7.2006 | Mojca Hrabar | Poročilo SEA, kumulativni vplivi, tabelce do konca | 7 | 365,12 |
| 8.7.2006 | Mojca Hrabar | Poročilo SEA, kumulativni vplivi, tabelce do konca | 2,5 | 130,40 |
| 9.7.2006 | Mojca Hrabar | SEA report ESRR | 6 | 312,96 |
| 14.7.2006 | Mojca Hrabar | Sestanek o SEA pri Vesni | 2,5 | 130,40 |
| 19.7.2006 | Mojca Hrabar | SEA popravki po sestanku z UZ | 2 | 104,32 |
| 20.7.2006 | Mojca Hrabar | S Klemenom karta Natura | 0,5 | 26,08 |
| 24.7.2006 | Mojca Hrabar | S Klemenom Natura projektov, karte | 1,5 | 78,24 |
| 25.7.2006 | Mojca Hrabar | S Klemenom izdelava karte, tabele, poročilo | 1,5 | 78,24 |
| 26.7.2006 | Mojca Hrabar | Narava v OP, s Klemenom karte in zapis na CD | 12 | 625,92 |
| 30.8.2006 | Mojca Hrabar | Debata z Josipom, mail dokumentov,… | 1,5 | 78,24 |
| 28.9.2006 | Mojca Hrabar | Razlaga Wostenrju kaj in kako SEA Report | 1 | 52,16 |
| 29.9.2006 | Mojca Hrabar | Pogovor z Josipom | 1,5 | 78,24 |
| 2.10.2006 | Mojca Hrabar | Povzetek SEA ROPI | 7,5 | 391,20 |
| 3.10.2006 | Mojca Hrabar | Priprava na sestanek-alternative, Telefoni, gradiva Josipu | 6,5 | 339,04 |
| 9.10.2006 | Mojca Hrabar | Kako izbrati alternative, omilitvene ukrepe | 2 | 104,32 |
| 16.10.2006 | Mojca Hrabar | Omilitveni ukrepi | 11 | 573,76 |
| 19.10.2006 | Mojca Hrabar | telefoni, maili Marta, Josip za revizijo, ponudba | 2,5 | 130,40 |
| 25.10.2006 | Mojca Hrabar | Omilitveni ukrepi, Vesna KP, Josip, Marta telefoni | 2 | 104,32 |
| 27.10.2006 | Mojca Hrabar | Dodatni omilitveni ukrepi, teksti za Josipa za OP | 4 | 208,64 |
| 28.10.2006 | Mojca Hrabar | Dodatni omilitveni ukrepi | 2 | 104,32 |
| 5.11.2006 | Mojca Hrabar | Revizija, kazalniki, maili na ARSO | 3 | 156,48 |
| 7.11.2006 | Mojca Hrabar | Kako popravki po reviziji, alternative in omilitve | 2,5 | 130,40 |
| 10.11.2006 | Mojca Hrabar | Telefoni Josip, maili, diskusije, pregloed novih Op ESRR in ROPI | 2 | 104,32 |
| 14.11.2006 | Mojca Hrabar | Komentarji revizijskega poročila, telefoni Jospi, pregled novih OP ESRR in ROPI | 2,5 | 130,40 |
| 16.11.2006 | Mojca Hrabar | Odgovori, popravki po reviziji | 7 | 365,12 |
| 19.11.2006 | Mojca Hrabar | Popravki okoljskega poročila po reviziji-cilji | 6 | 312,96 |
| 20.11.2006 | Mojca Hrabar | Popravki OP ROPI. OP maili Saksidi, Josipu, z Marto in z Uršo Z. | 6,5 | 339,04 |
| 22.11.2006 | Mojca Hrabar | Pogoji, alternative OP ROPI | 9 | 469,44 |
| 26.11.2006 | Mojca Hrabar | Omilitveni ukrepi, ovrednotenje, končno poročilo | 5 | 260,80 |
| 27.11.2006 | Mojca Hrabar | OP ESRR končno poročilo, tel. z Marto, Majo in Josipom | 1,5 | 78,24 |
| 8.12.2006 | Mojca Hrabar | Usklajevanje vsebinkso z Marto | 2 | 104,32 |
| 8.12.2006 | Mojca Hrabar | Koordinacija z Marto in Josipom | 1,5 | 78,24 |
| 13.12.2006 | Mojca Hrabar | Usklajevanje, razlaga Marti | 2,5 | 130,40 |
| 13.12.2006 | Mojca Hrabar | SEA pregled | 4 | 208,64 |
| 14.12.2006 | Mojca Hrabar | Pri VKP z Marto o SEA za OP ROPI, ESRR | 3 | 156,48 |
| 17.12.2006 | Mojca Hrabar | Popravki po reviziji, usklajevnaje tel. z Marto | 2 | 104,32 |
| 18.12.2006 | Mojca Hrabar | Popravki po reviziji, pregled, telefoni | 3 | 156,48 |
| 19.12.2006 | Mojca Hrabar | Popravki po reviziji, sestanke s sodelavci glede popravkov revizije | 2,5 | 130,40 |
| 20.12.2006 | Mojca Hrabar | Še zadnji popravki, print, k Marti, Usklajevanje po reviziji | 4,5 | 234,72 |
| 19.1.2007 | Mojca Hrabar | povzetki SEA za OP | 2,0 | 104,32 |
| 31.1.2007 | Mojca Hrabar | Pogovori z Josipom, MOP Nataša | 1,5 | 78,24 |
| 4.2.2007 | Mojca Hrabar | popravki SEA OP RR, odgovori na pripombe ministrstev | 8,0 | 417,28 |
| 5.2.2007 | Mojca Hrabar | telefoni, usklajevanja z Marto, na MOP, MK, dopolnitve | 4,0 | 208,64 |
| 6.2.2007 | Mojca Hrabar | telefoni, usklajevanja, print, pri Josipu | 1,5 | 78,24 |
| 7.2.2007 | Mojca Hrabar | zadnji zadnji popravki SEA OP, telefoni VKP, MK, ZVN | 2,0 | 104,32 |
| 12.2.2007 | Mojca Hrabar | priprava na javno obravnavo, javna obravnava | 4,0 | 208,64 |
| 15.3.2007 | Mojca Hrabar | obrazložitve SEA za Bruselj za Wostnerja, telefonade | 2,5 | 130,40 |
| 21.3.2007 | Mojca Hrabar | telefoni, maili Josip, Peter | 2,0 | 104,32 |
| 13.6.2006 | Urša Zakrajšek | Pregled dokumentacije, nastavljanje tabele SEA, dogovori z ostalimi, pregledna tabela | 7,5 | 391,20 |
| 14.6.2006 | Urša Zakrajšek | Aktivnosti (SK, KP, JO) | 3 | 156,48 |
| 19.6.2006 | Urša Zakrajšek | Pregled dokumentacije | 4,5 | 234,72 |
| 20.6.2006 | Urša Zakrajšek | Vrednotenje analize | 4 | 208,64 |
| 21.6.2006 | Urša Zakrajšek | Vrednotenje analize ihn swotov | 8 | 417,28 |
| 22.6.2006 | Urša Zakrajšek | SEA screning in scopong report, ex-ante vrednotenje analiz in prioritet | 7 | 365,12 |
| 23.6.2006 | Urša Zakrajšek | Tabele za kumulativne vplive | 3,5 | 182,56 |
| 3.7.2006 | Urša Zakrajšek | Vrednotenje, popravljanje tabele | 4,5 | 234,72 |
| 4.7.2006 | Urša Zakrajšek | Vrednotenje OP popravljanje, nova poglavja | 9,5 | 495,52 |
| 6.7.2006 | Urša Zakrajšek | SEA OP ROPI (vrednotenje vplivov, kumul. vplivi) | 16 | 834,56 |
| 7.7.2006 | Urša Zakrajšek | Ex-ante-notranja skladnost, SEA vplivi | 10,5 | 547,68 |
| 8.7.2006 | Urša Zakrajšek | Ex-ante (notranja skladnost) | 13 | 678,08 |
| 9.7.2006 | Urša Zakrajšek | Ex-ante (kazalniki, nevarnosti, skladnost) | 6 | 312,96 |
| 13.7.2006 | Urša Zakrajšek | Obrazložitev zaključkov Ex-ante za A.Hočevarja | 0,5 | 26,08 |
| 23.7.2006 | Urša Zakrajšek | Popravljanje SEA ROPI | 1 | 52,16 |
| 24.7.2006 | Urša Zakrajšek | Popravljanje SEA KS | 1,5 | 78,24 |
| 16.8.2006 | Urša Zakrajšek | Stratetgije | 1 | 52,16 |
| 17.8.2006 | Urša Zakrajšek | Strategije | 2,5 | 130,40 |
| 18.8.2006 | Urša Zakrajšek | Strategije z Mojco Hrabar | 2,5 | 130,40 |
| 14.11.2006 | Urša Zakrajšek | Dogovori za revizijo ROPI | 1 | 52,16 |
| 19.11.2006 | Urša Zakrajšek | Popravljanje OP po reviziji | 4 | 208,64 |
| 20.11.2006 | Urša Zakrajšek | Dogovori po reviziji z Mojco Hrabar | 1,5 | 78,24 |
| 21.11.2006 | Urša Zakrajšek | Dopolnjevanje OP po reviziji | 4 | 208,64 |
| 23.11.2006 | Urša Zakrajšek | Op za ROPI po reviziji ( z Mojco Hrabar) | 3,5 | 182,56 |
| 6.12.2006 | Urša Zakrajšek | Nove uredbe o KS | 1,5 | 78,24 |
| 8.12.2006 | Urša Zakrajšek | Vrednotenje OP-pregled programa, tabele | 5,5 | 286,88 |
| 11.12.2006 | Urša Zakrajšek | Vrednotenje OP-poročilo | 11 | 573,76 |
| 12.12.2006 | Urša Zakrajšek | Vrednotenje, ex-ante | 8 | 417,28 |
| 12.12.2006 | Urša Zakrajšek | Vrednotenje OP-poročilo | 3 | 156,48 |
| 13.12.2006 | Urša Zakrajšek | Vrednotenje (čez kazalnike z Darkom Kranjcem) | 3,5 | 182,56 |
| 14.12.2006 | Urša Zakrajšek | Oblikovanje poročila | 2 | 104,32 |
| 28.6.2006 | Katarina Pogačnik | SEA MH in UZ | 6 | 312,96 |
| 30.6.2006 | Katarina Pogačnik | Sestanek glede stanja okolja, indikatorji tal, zdravje, odpadki | 4,5 | 234,72 |
| 3.7.2006 | Katarina Pogačnik | SEA metodologija vrednotenja | 1,5 | 78,24 |
| 4.7.2006 | Katarina Pogačnik | Sestanek z Mojco glede samega dela na projektu | 3 | 156,48 |
| 5.7.2006 | Katarina Pogačnik | SEA metodologija vrednotenja | 4 | 208,64 |
| 6.7.2006 | Katarina Pogačnik | SEA metodologija vrednotenja | 5 | 260,80 |
| 7.7.2006 | Katarina Pogačnik | SEA metodologija vrednotenja | 3,5 | 182,56 |
| 8.7.2006 | Katarina Pogačnik | Sea priloge | 11 | 573,76 |
| 9.7.2006 | Katarina Pogačnik | SEA priloge | 3 | 156,48 |
| 9.7.2006 | Katarina Pogačnik | SEA screening in scoping | 9 | 469,45 |
| 14.7.2006 | Katarina Pogačnik | Stratetgije | 5 | 260,80 |
| 16.8.2006 | Katarina Pogačnik | Strategije z Mojco Hrabar | 2,5 | 130,40 |
| 18.8.2006 | Katarina Pogačnik | SEA screening in scoping | 6 | 312,96 |
| 14.11.2006 | Katarina Pogačnik | Dogovori za revizijo ROPI | 2,5 | 130,40 |
| 19.11.2006 | Katarina Pogačnik | Branje OP po reviziji | 5 | 260,80 |
| 20.11.2006 | Katarina Pogačnik | Dogovori po reviziji z Mojco Hrabar | 1,5 | 78,24 |
| 23.11.2006 | Katarina Pogačnik | OP za ROPI po reviziji ( z Mojco Hrabar) | 2 | 104,32 |
| 6.12.2006 | Katarina Pogačnik | Nove uredbe o KS z Uršo Zakrajšek | 1,5 | 78,24 |
| 8.12.2006 | Katarina Pogačnik | Vrednotenje OP-pregled programa, tabele z Uršo Zakrajšek | 5,5 | 286,88 |
| 12.12.2006 | Katarina Pogačnik | Vrednotenje ex-ante | 11 | 573,76 |
| 13.12.2006 | Katarina Pogačnik | Vrednotenje z Mojco | 5 | 260,80 |
| 14.12.2006 | Katarina Pogačnik | Pomoč pri oblikovanju poročila | 4 | 208,64 |
| 20.12.2006 | Katarina Pogačnik | Zadnji popravki | 3 | 156,48 |
| 14.6.2006 | Jernej Ogorevc | Kohezija, vrednotenje | 1,5 | 78,24 |
| 15.6.2006 | Jernej Ogorevc | Vrednotenje kohezija | 5 | 260,80 |
| 15.6.2006 | Jernej Ogorevc | Skladnost KS in uredbe | 2,5 | 130,40 |
| 16.6.2006 | Jernej Ogorevc | Skladnost KS in uredbe | 4 | 208,64 |
| 16.6.2006 | Jernej Ogorevc | Skladnost ESSR in uredbe | 1,5 | 78,24 |
| 10.7.2006 | Jernej Ogorevc | Skladnost za KS | 2 | 104,32 |
| 14.7.2006 | Jernej Ogorevc | Skladnost za KS | 7,5 | 391,20 |
| 20.6.2006 | Gregor Pečnik | Pregledovanje in komentiranje analize ROPI | 5 | 260,80 |
| 21.6.2006 | Gregor Pečnik | Vrednotenje strokovnih podlag ROPI | 7 | 365,12 |
| 22.6.2006 | Gregor Pečnik | Vrednotenje ustreznosti in kvalitete strokovnih podlag | 6,5 | 339,04 |
| 30.6.2006 | Gregor Pečnik | Pregledovanje in komentiranje analize ROPI | 3 | 156,48 |
| 13.7.2006 | Gregor Pečnik | Vrednotenje strokovnih podlag ROPI | 4 | 208,64 |
| 16.8.2006 | Gregor Pečnik | Sestanek z Mojco-strategije | 1,5 | 78,24 |
| 14.6.2006 | Simona Knežević Vernon | Vrednotenje kohezija | 6 | 312,96 |
| 15.6.2006 | Simona Knežević Vernon | Vrednotenje kohezija | 9 | 469,44 |
| 16.6.2006 | Simona Knežević Vernon | Skladnost KS in uredbe z Jernejem | 4 | 208,64 |
| 10.7.2006 | Simona Knežević Vernon | Skladnost za KS | 3,5 | 182,56 |
|  |  | SKUPAJ EUR | 603 | 31.582,87 € |
|  |  | Z DDV EUR |  | 37.899,44 € |

## Ostali stroški

| Datum | Ime | Aktivnost | Strošek bruto |
| --- | --- | --- | --- |
| 31.5.2006 | Mojca Hrabar | Kilometrina | 8,68 |
| 15.6.2006 | Mojca Hrabar | Kilometrina | 10,08 |
| 6.2.2007 | Mojca Hrabar | Kilometrina | 10,94 |
| 5.7.2006 | Jurij Kobal | Kilometrina in parkirnina | 11,60 |
| 25.10.2006 | Jurij Kobal | Kilometrina in parkirnina | 11,60 |
| 12.2.2007 | Jurij Kobal | Kilometrina in parkirnina | 11,60 |
|  |  | Skupaj bruto EUR | 64,5 € |

## Skupaj stroški opravljenega dela

| Strošek | Vrednost brez DDV |
| --- | --- |
| Delo strokovnjakov | 31.582,87 |
| Materialni stroški | 64,50 |
| SKUPAJ | 31.647,37 |

# Doseženi rezultati in njihova ocena

Projektna skupina je na podlagi analiziranih gradiv in na podlagi dogovorov z naročnikom razumela, kakšne so njegove zahteve in takoj pristopila k analiziranju dokumentacije za pripravo projekta. V času projekta je projektna skupina pripravila naslednja grdiva:

- Poročilo o predhodnem vrednotenju in Okoljsko poročilo za Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, katerega deli so:

- Poročilo o predhodnem vrednotenju

- Okoljsko poročilo

- Sklepne ugotovitve

- Obvestilo o nameri izdelave programa, Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013

- Zaključno poročilo o predhodnem vrednotenju in Okoljsko poročilo za Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, katerega deli so:

- Poročilo o predhodnem vrednotenju

- Okoljsko poročilo

- Sklepne ugotovitve

- Povzetek upoštevanja okoljskih pripomb iz razprave za Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013 (skladno s členom 9(1)(b) Smernice 2001/42 Evropskega parlamenta in Sveta o celoviti presoji nekaterih planov in programov na okolje)

- Povzetek javne razgrnitve in javne obravnave v postopku celovite presoje vplivov na okolje Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013 in Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013 (skladno s 6. členom Smernice 2001/42 Evropskega parlamenta in Sveta o celoviti presoji nekaterih planov in programov na okolje)

- Povzetek okoljskega poročila Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013 (skladno z dodatkom I(j). Smernice 2001/42 Evropskega parlamenta in Sveta o celoviti presoji nekaterih planov in programov na okolje)

- Spremljanje stanja okolja za Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov in za Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture (skladno s členom 9(1)(c) Smernice 2001/42 Evropskega parlamenta in Sveta o celoviti presoji nekaterih planov in programov na okolje)

V okviru dogovorjenega je projektna skupina je dosegla pričakovanja in naročniku sproti in redno dostavljala vsebinska priporočila za dopolnjevanje in spremembe operativnih programov.

# Poročilo o spoštovanju rokov

Zaradi zamude pri pripravi končnih različic operativnih programov je bila na predlog naročnika sklenjen aneks k pogodbi in z njim podaljšan končni rok za izvedbo projekta. V novem terminskem načrtu je izvajalec lahko opravil naloge, ki jih je še bilo potrebno opraviti.