Nosilna razvojna agencija: Posoški razvojni center, Trg svobode 2, 5222 Kobarid, Slovenija

T: +386 (0)5 384 15 00, F: +386 (0)5 384 15 04, E: info@pososki-rc.si, W: pososki-rc.si

MATIČNI PODATKI O NOSILCU

| Nosilec | ### Občina Tolmin |
| --- | --- |
| Naslov | ### Ulica Padlih borcev 2 |
| Poštna številka in pošta | ### 5220 Tolmin |
| Spletna stran | ### www.tolmin.si |
| Odgovorna oseba | ### Uroš Brežan, župan |
| Telefon | ### 05/ 38-19-500 |
| Faks | ### 05/ 38-19-532 |
| E-pošta | ### info@obcina.tolmin.si |

| Matična številka | 5881455 |
| --- | --- |
| Davčna številka | # SI 19588976 |
| Transakcijski račun | 01328-0100014970 |
| Naziv banke in sedež | # Banka Slovenije UJP Nova Gorica |

| Odgovorna oseba za spremljanje pogodbe | mag. Miran Drole |
| --- | --- |
| Naziv delovnega mesta | višji svetovalec za področje razvoja občine |
| Telefon | 05/ 38-18-525 |
| Faks | 05/ 38-19-532 |
| E-pošta | miran.drole@obcina.tolmin.si |

PODATKI O PROJEKTU

- Osnovne informacije:

- Naziv projekta:  CESTE POVODJA REKE SOČE; OBČINA TOLMIN – LOKALNA CESTA MOST NA SOČI – KANALSKI LOM – KAL NAD KANALOM

- Nosilec projekta ter druge sodelujoče občine oz. partnerji:

Nosilec projekta: Občina Tolmin

Sodelujoče občine: /

Partnerji: /

- Lokacija izvedbe (regija / občine(a)): Občina Tolmin

- Usklajenost z RRP statistične regije Goriška 2007-2013:

- Razvojna prioriteta (obkrožite eno oziroma največ dve):

1. Znanje za podjetnost in razvoj

2. Inovativnost v gospodarstvu

3. Odličnost v turizmu

4. Celostni razvoj podeželja

5. Trajnostni okoljski, prostorski razvoj in infrastrukturna opremljenost regije

- Program: (izberite iz priloge)

Program 5.3.: Uravnotežena in kvalitetna javna gospodarska in informacijska infrastruktura regije

Ukrep 5.3.1 Vzpostavitev uravnoteženega omrežja cestnih povezav med poseljenimi območji znotraj regije ter navzven na sosednje regije in čezmejno območje.

- Cilj(i) projekta:

- Splošni cilji (tisti, k realizaciji katerih ta projekt prispeva):

  - Ureditev ceste kot pogoj za ohranitev poseljenosti na tem območju.

  - Zagotavljanje cestne infrastrukture do območji, ki so v Strategiji razvoja turizma v občini Tolmin opredeljena kot programska in razvojna središča.

  - Zagotoviti izboljšanje prometnih povezav med vasmi in zaposlitvenimi centri,

  - Zagotavljanje boljših prometnih povezav kot pogoj za dvig kvalitete življenja na tem območju in razvoj podjetništva.

  - Izboljšanje prometne varnosti

  - Doseganje normalne prevoznosti

- Specifični cilji (tisti, ki bodo v tem projektu uresničeni)

Obnova ceste na kritičnih odsekih.

- Opis projekta:

- Ozadje in utemeljitev projekta – opis postopka, kako je prišlo do projektnega predloga, razlogi za njegovo iniciacijo ter opis morebitnega vključevanja civilne družbe ter širše javnosti v postopek. (v skladu z investicijskim programom, projektno nalogo oziroma Izvedbo projekta)

Glede na prometne tokove in stanje ceste je za investicijo v obnovo LC 420 130 smiselna izdelava le ene variante, ki vključuje večja vzdrževalna dela. Različne variante niso bile obdelane, kot kriteriji za opredelitev optimalne variante pa so bili upoštevani:

  - Da je zagotovljena varnost cestnega prometa,

  - da se zagotavlja z zakonom predpisane zahteve na javni cesti,

  - da se čim manj posega na zasebne parcele,

  - da je zagotovljeno vzdrževanje objekta,

  - da je zagotovljena optimalnost investicije s finančnega in tehničnega vidika.

Investicija obsega :

  - Sanacijo propustov, opornih in podpornih zidov na dolžini ceste 2,5 km.

  - Obnovo podporne kamnite zložbe.

  - Sanacijo kamnitih zidov s kronami.

  - Sanacijo podpornega kamnitega zidu v Kanalskem Lomu.

  - Preplastitev dotrajanega asfalta na odseku Most na Soči – odcep Široko v dolžini 540 m.

- Ciljne skupine, ki jim je projekt namenjen

Občani, turisti na območju Banjške planote

- Predvidene aktivnosti po fazah (v skladu z investicijskim programom, projektno nalogo oziroma Izvedbo projekta)

Terminski načrt izvajanja faz in aktivnosti projekta: (po letih 2007, 2008, 2009)

| # Faza/ aktivnost | Leto 2007 |  | ###### Leto 2008 |  | ###### Leto 2009 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. polletje | 2. polletje | 1. polletje | 2. polletje | 1. polletje | 2. polletje |
| 1. Priprava tehničnih podlag - inventarizacija stanja |  |  |  |  |  |  |
| izdelava tehničnih elaboratov inventarizacije po posameznih cestah | ***** |  |  |  |  |  |
| 2. Izdelava investicijske projektne naloge za prioritete cest |  |  |  |  |  |  |
| definicija obsega investicije z grobo oceno vrednosti | ***** |  |  |  |  |  |
| opredelitev ostalih pogojev, ki opredeljujejo investicijo | ***** |  |  |  |  |  |
| 3. Priprava investicijske dokumentacije |  |  |  |  |  |  |
| izdelava Dokumenta identifikacije investicijskega projekta | ***** |  |  |  |  |  |
| izdelava Investicijskega programa |  | ***** |  |  |  |  |
| lokacijska informacija | ***** |  |  |  |  |  |
| 4. Javni razpisi |  |  |  |  |  |  |
| Izvedba javnega razpisa za izbor izvajalca del |  | ***** |  |  |  |  |
| Izvedba javnega razpisa za izbor strokovnega nadzora |  | ***** |  |  |  |  |
| 5. Izvedbena dela |  |  |  |  |  |  |
| Izvedba projektov |  | ***** | ***** |  |  |  |
| 6. Vodenje in upravljanje projekta |  |  |  |  |  |  |
| Poročanje |  | ***** |  | ***** |  |  |

Vpišite faze in aktivnosti ter osenčite ustrezna polja!

- Ocenjena vrednost projekta v obdobju 2007 – 2009 (v skladu z investicijskim programom, projektno nalogo oziroma Izvedbo projekta) in viri financiranja

| ##### Ocenjena vrednost projekta v EUR |  |
| --- | --- |
| V letu 2007 | 578.182,78 € |
| V letu 2008 | 317.430,81 € |
| V letu 2009 | 0,00 € |
| Skupaj | 895.613,59 € |

| ##### Predvideni viri financiranja v EUR |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | V letu 2007 |  | v letu 2008 |  | v letu 2009 |  |
|  | znesek | delež | znesek | delež | znesek | delež |
| - lastna sredstva (in sredstva partnerjev) | 168.636,64 € | 29 | 95.504,09 € | 43 |  |  |
| - občine |  |  |  |  |  |  |
| - državni proračun in EU sredstva | 409.546,14 € | 71 | 221.926,72 € | 57 |  |  |
| - ostali domači javni viri |  |  |  |  |  |  |
| - zasebna sredstva |  |  |  |  |  |  |
| skupaj | 578.182,78 € | 100 | 317.430,81 € | 100 | 0,00 | 100 |

Napišite, ali so sredstva za leto 2007 že zagotovljena (viri in način; npr.: že podpisana pogodba z občino v višini..., pismo o nameri ... )

Sredstva so zagotovljena.

- Opis neposrednih rezultatov projekta

Sanacija propustov, opornih in podpornih zidov na dolžini ceste 2,5 km od km 6,428 do km 8,907. Sanacija zajema popravila vseh elementov ceste, natančen popis del in količin potrebnih za obnovo je dan v prilogi. Dela obsegajo predvsem ureditev odvodnjavanja ceste, kar pomeni trajno izboljšanje ceste zaradi zmanjšanja poškodb cestišča ob večjih padavinah.

Obnova podpornih kamnitih zložb po stacionažah:

| Št. | začetek km | konec km |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3,800 | 3,820 |
| 2 | 3,900 | 3,915 |
| 3 | 4,300 | 4,315 |
| 4 | 5,500 | 5,520 |
| 5 | 7,300 | 7,330 |
| 6 | 7,500 | 8,525 |
| 7 | 8,200 | 8,230 |

Sanacija kamnitih zidov s kronami.

| Št. | začetek km | konec km |
| --- | --- | --- |
| 1 | 6,660 | 6,700 |
| 2 | 7,090 | 7,120 |
| 3 | 7,550 | 7,710 |

Sanacija podpornega kamnitega zidu v Kanalskem Lomu v dolžini 30m.

Preplastitev dotrajanega asfalta na odseku Most na Soči – odcep Široko v dolžini 540m.

- Merljivi fizični kazalniki: So razvidni iz opisa neposrednih rezultatov.

- Način njihovega spremljanja: Gradbena knjiga.