Nosilna razvojna agencija: Posoški razvojni center, Trg svobode 2, 5222 Kobarid, Slovenija

T: +386 (0)5 384 15 00, F: +386 (0)5 384 15 04, E: info@pososki-rc.si, W: pososki-rc.si

### MATIČNI PODATKI O NOSILCU

| Nosilec | Mestna občina Nova Gorica |
| --- | --- |
| Naslov | Trg Edvarda Kardelja 1 |
| Poštna številka in pošta | 5000 Nova Gorica |
| Spletna stran | www.nova-gorica.si |
| Odgovorna oseba | Mirko Brulc, župan |
| Telefon | 05/33-50-112 |
| Faks | 05/30-21-233 |
| E-pošta | jolanda.tercic@nova-gorica.si |

| Matična številka | 5881773 |
| --- | --- |
| Davčna številka | SI 53055730 |
| Transakcijski račun | 01284-0100014022 |
| Naziv banke in sedež | Banka Slovenije |

| Odgovorna oseba za spremljanje pogodbe | Tatjana Gregorčič |
| --- | --- |
| Naziv delovnega mesta | načelnica oddelka za gospodarstvo |
| Telefon | 05/33-50-170 |
| Faks | 05/30-21-233 |
| E-pošta | tanja.gregorcic@nova-gorica.si |

### PODATKI O PROJEKTU

- Osnovne informacije:

- Naziv projekta: ZELIŠČNI CENTER V GRGARSKIH RAVNAH

- Nosilec projekta ter druge sodelujoče občine oz. partnerji: Mestna občina Nova Gorica

Sodelujoče občine: /

Partnerji: Turistično društvo Trnovo

- Lokacija izvedbe (regija / občine(a)): Severna Primorska (Goriška statistična regija), Mestna občina Nova Gorica, Grgarske Ravne

- Usklajenost z RRP Severne Primorske (Goriške statistične regije) 2007–2013:

- Razvojna prioriteta (obkrožite eno oziroma največ dve):

1. Znanje za podjetnost in razvoj

2. Inovativnost v gospodarstvu

3. Odličnost v turizmu

4. Celostni razvoj podeželja

5. Trajnostni okoljski, prostorski razvoj in infrastrukturna opremljenost regije

- Program: (izberite iz priloge)

# Program 4.2: Kakovost življenja na podeželju

- Cilj(i) projekta:

- Splošni cilji (tisti, k realizaciji katerih ta projekt prispeva)

Cilj projekta je razviti ustrezno podeželsko infrastrukturo, ki jo bodo potencialni zeliščarji in strokovnjaki s področja zeliščarstva uporabljali za predelavo zelišč, sadežev in gliv. Center bo opremljen tudi za sprejem turistov za predstavitev dela centra in širšega območja Trnovsko-Banjške planote.

b)	Specifični cilji so:

- spodbujanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah,

- opremiti prostore za predelavo zelišč, sadežev in gliv,

- opremiti večnamenski prostor in manjšo trgovino,

- adaptirati zgornje nadstropje centra,

- vzpostaviti trženjske poti za zelišča, sadeže in glive,

- promocija predelave zelišč, sadežev in gliv.

- Opis projekta:

- Ozadje in utemeljitev projekta – opis postopka, kako je prišlo do projektnega predloga, razlogi za njegovo iniciacijo ter opis morebitnega vključevanja civilne družbe ter širše javnosti v postopek (v skladu z investicijskim programom, projektno nalogo oziroma Izvedbo projekta): Zelišča – BIO HERBAL NETWORK

Projekt zelišč smo začeli s splošnimi delavnicami na temo nabiranja, gojenja in rabe zelišč, sadežev in gliv, ki so jih vodili priznani strokovnjaki s tega območja Slovenije. Zanimanje za te delavnice je bilo vseskozi veliko, saj se je obisk vsake delavnice gibal med 30 in 50 udeležencev. Z začetnega obiska z območja Trnovsko-Banjške planote so delavnice kasneje obiskovali tudi udeleženci od Kobarida do Šempetra in Vipave ter iz Benečije. Na delavnicah se je pokazalo zanimanje tudi za bolj specializirane teme, zato smo organizirali tudi delavnice za pripravo krem in mil ter obdelali tudi druge bolj specializirane teme in možnosti odpiranja dopolnilnih dejavnosti in drugih oblik dodatnega dela na področju zelišč.

Poleg velikega zanimanja domačinov v projektu sodelujejo tudi strokovne institucije in sicer: Šolski center Nova Gorica – srednja kmetijska šola, Kmetijsko gozdarska zbornica – Kmetijski zavod Nova Gorica, Goriški muzej, Turistična zveza Nova Gorica in Biotehnična fakulteta iz Ljubljane, ki tudi aktivno sodeluje pri strokovnem delu projekta.

- Ciljne skupine, ki jim je projekt namenjen

Prebivalci Trnovsko-Banjške planote.

- Predvidene aktivnosti (v skladu z investicijskim programom, projektno nalogo oziroma Izvedbo projekta):

V drugi fazi projekta v letu 2007 načrtujemo nabavo in montažo opreme za kuhinjo, sušilnico, shrambo, večnamenski prostor in malo prodajalno ter v letu 2008 usposobitev – adaptacijo zgornjega nadstropja za potrebe centra, ki je v lasti Mestne občine Nova Gorica. Objekt ima za potrebe adaptacije že pridobljeno gradbeno in uporabno dovoljenje.

Gre za dokončanje projekta, ki je bil začet z gradnjo objekta v letu 2006, to je za nabavo in montažo opreme v dokončanih prostorih v pritličju za sprejem gostov, ureditev kuhinje, sušilnice ter manjšega prodajnega prostora. Urejeno bo tudi nadstropje za potrebe centra, kjer je predviden poleg pisarn še razstavni prostor.

Terminski načrt izvajanja faz in aktivnosti projekta: (po letih 2007, 2008, 2009)

| ###### Faza/aktivnost | leto 2007 |  | ###### leto 2008 |  | ###### leto 2009 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. polletje | 2. polletje | 1. polletje | 2. polletje | 1. polletje | 2. polletje |
| Priprava razpisa |  | ***** |  |  |  |  |
| Izbira dobavitelja opreme |  | ***** |  |  |  |  |
| Priprava razpisa |  |  | ***** | ***** |  |  |
| Izbira izvajalca del |  |  | ***** | ***** |  |  |

- Ocenjena vrednost projekta specificirana po vrstah stroškov:

| ##### Ocenjena vrednost projekta (v EUR) |  |
| --- | --- |
| Izvedeno v letu 2006 | 370.073 € |
| V letu 2007 | 150.000 € |
| V letu 2008 | 95.000 € |
| V letu 2009 | 0 |
| Skupaj | 615.073 € |

| ##### Predvideni viri financiranja (v EUR) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | v letu 2007 |  | v letu 2008 |  | v letu 2009 |  |
|  | znesek | delež | znesek | delež | znesek | delež |
| - lastna sredstva (in sredstva partnerjev) | 0 € | 0 | 0 € | 0 | 0 € | 0 € |
| - občine skupaj | 45.000 € | 30 | 28.500 € | 30 | 0 € | 0 € |
| - državni proračun in EU sredstva skupaj | 105.000 € | 70 | 66.500 € | 70 | 0 € | 0 € |
| - ostali domači javni viri- taksa | 0 € | 0 | 0 € | 0 | 0 € | 0 € |
| - zasebna sredstva | 0 € | 0 | 0 € | 0 | 0 € | 0 € |
| skupaj | 150.000 € | 100 | 95.000 € | 100 | 0 € | 0 € |

Napišite, ali so sredstva za leto 2007 že zagotovljena (viri in način; npr.: že podpisana pogodba z občino v višini ..., pismo o nameri ...).

Z rebalansom proračuna v letu 2007 bo MO Nova Gorica zagotovila lastna sredstva potrebna za izvedbo projekta.

- Opis neposrednih rezultatov projekta:

- Nabava in montaža opreme za potrebe dejavnosti centra,

- urejen prostor za sprejem gostov, urejena kuhinja, sušilnica, manjši prodajni prostor ter pisarna,

- vzpostavljeni pogoji za predelavo zelišč na Trnovsko-Banjški planoti,

- vzpostavljeni pogoji za turistično dejavnost na planoti,

- vzpostavljene možnosti za razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah in podjetništva na podeželju.

- Merljivi fizični kazalniki:

- Število opremljenih prostorov,

- izvedena gradbena dela.

- Način njihovega spremljanja

Spremljanje izvajanja projekta strani nosilca projekta in pristojnih nadzornih projektantov na izvedbi investicije.