Nosilna razvojna agencija: Posoški razvojni center, Trg svobode 2, 5222 Kobarid, Slovenija

T: +386 (0)5 384 15 00, F: +386 (0)5 384 15 04, E: info@pososki-rc.si, W: pososki-rc.si

### MATIČNI PODATKI O NOSILCU

| Nosilec | ## Občina Ajdovščina |
| --- | --- |
| Naslov | Cesta 5. maja 6a, Ajdovščina |
| Poštna številka in pošta | 5270 AJDOVŠČINA |
| Spletna stran | www.ajdovscina.si |
| Odgovorna oseba | Marjan Poljšak, župan |
| Telefon | 05/ 365-91-10 |
| Fax | 05/ 365-91-33 |
| E-pošta | alenka.kobol@ajdovscina.si |

| Matična številka | 5879914 |
| --- | --- |
| Davčna številka | 51533251 |
| Transakcijski račun | 01210-0100014597 |
| Naziv banke in sedež | Banka Slovenije, Uprava RS za javna plačila, UJP Nova Gorica |

| Odgovorna oseba za spremljanje pogodbe | ## Alenka Čadež Kobol |
| --- | --- |
| Naziv delovnega mesta | vodja oddelka za investicije, gospodarstvo in gospodarske javne službe |
| Telefon | 05/ 365-91-29 |
| Fax | 05-365-91-33 |
| E-pošta | alenka.kobol@ajdovscina.si |

PODATKI O PROJEKTU

- Osnovne informacije:

- Naziv projekta: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE V AJDOVŠČINI – GORIŠKA, GREGORČIČEVA

- Nosilec projekta ter druge sodelujoče občine oz. partnerji:

Nosilec projekta: Občina Ajdovščina

Sodelujoče občine: /

Partnerji: Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina

- Lokacija izvedbe (regija / občine(a)): Občina Ajdovščina, Goriška statistična regija

- Usklajenost z RRP Severne Primorske (Goriške statistične regije) 2007–2013:

- Razvojna prioriteta (obkrožite eno oziroma največ dve):

1. Znanje za podjetnost in razvoj

2. Inovativnost v gospodarstvu

3. Odličnost v turizmu

4. Celostni razvoj podeželja

5. Trajnostni okoljski, prostorski razvoj in infrastrukturna opremljenost regije

- Program: (izberite iz priloge):

Program 5.3: Uravnotežena in kvalitetna javna gospodarska in informacijska infrastruktura regije

Ukrep 5.3.1: Vzpostavitev uravnoteženega omrežja cestnih povezav med poseljenimi območji znotraj regije ter navezavami na sosednje in čezmejne regije

Program 5.2: Optimalno varstvo okolja

Ukrep 5.2.3: Varovanje vodnih virov in vodooskrba s kvalitetno pitno vodo

Ukrep 5.2.4: Odvajanje in čiščenje odpadne in padavinske vode

- Cilj(i) projekta:

- Splošni cilji (tisti, k realizaciji katerih ta projekt prispeva)

Izboljšanje stanja okolja, zaščita podtalnice in vodotokov, razbremenitev CČN s padavinskimi vodami, izboljšanje prometne infrastrukture, varnosti vseh udeležencev v prometu.

- Specifični cilji (tisti, ki bodo v tem projektu uresničeni):

Izdelan ločen sistem fekalne in meteorne kanalizacije, obnova vodovoda, javne razsvetljave, prestavitev elektro in TK vodov, ureditev pločnikov, voziščne konstrukcije in prometne opreme.

- Opis projekta:

- Ozadje in utemeljitev projekta – opis postopka, kako je prišlo do projektnega predloga, razlogi za njegovo iniciacijo ter opis morebitnega vključevanja civilne družbe ter širše javnosti v postopek (v skladu z investicijskim programom, projektno nalogo oziroma Izvedbo projekta)

Utemeljitev projekta izhaja iz zakonodajnih aktov, saj iz nacionalnega programa varstva okolja izhaja operativni program odvajanja in čiščenje komunalne odpadne vode. Po Zakonu o lokalni samoupravi (Ur. list RS 100/05) so občine dolžne na različne načine zagotoviti izvajanje dejavnosti odvajanja in čiščenja odplak kot gospodarske javne službe. Prav tako se v zadnjih letih pospešeno izvajajo investicije na področju izgradnje kanalizacijskih sistemov ter iščejo optimalne možnosti čiščenja odpadnih voda.

Občina Ajdovščina je v letu 2005 na podlagi projektne naloge naročila izdelavo projektne dokumentacije in vključila investicijo v načrt razvojnih programov. Dne 28.03.2006 je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje za izgradnjo komunalne infrastrukture v Ajdovščini. Sledila je izdelava investicijskega programa, ki je bil potrjen na seji občinskega sveta 29.03.2007 in sprememba odloka o proračunu, v katerem je bilo potrebno zagotoviti dodatna sredstva za realizacijo projekta.

Aktivnosti v obdobju:

  - Izdelava projektna naloge – leto 2005

  - Priprava tehničnih podlag in izdelava projektov PGD, PZI –leto 2006

  - Izdelava investcijskega programa – marec 2007

  - Potrditev IP na seji občinskega sveta – marec 2007

  - Objava javnega razpisa za izbiro izvajaca – junij 2007

  - Podpis pogodbe za sofinanciranje SVLR – julij 2007

  - Izvedba komunalne infrastrukture – november 2007 – junij 2008

  - vodenje in upravljanje projekta: organiziranje in koordinacija projektne skupine, poročanje o projektu – ves čas trajanja projekta.

- Ciljne skupine, ki jim je projekt namenjen

Vse lokalno prebivalstvo.

- Predvidene aktivnosti po fazah (v skladu z investicijskim programom, projektno nalogo oziroma Izvedbo projekta)

Terminski načrt izvajanja faz in aktivnosti projekta: (po letih 2007, 2008, 2009)

|  | že izvedeno | ###### 2007 |  |  |  | ###### 2008 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| kvartali |  | I.Q | II.Q | III.Q | IV.Q | I.Q | II.Q | III.Q | IV.Q |
| PRIDOBITEV ZEMLJIŠČ, SLUŽNOSTI | ***** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROSTORSKA DOKUMENTACIJA | ***** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROJEKTNA DOKUMENTACIJA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - izdelava PZI | ***** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GRADBENO DOVOLJENJE | ***** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INVESTICIJSKA DOKUMENTACIJA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - pridobitev sklepov/pogodb o sofinanciranju |  |  | ***** |  |  |  |  |  |  |
| - izdelava investicijskega programa |  | ***** |  |  |  |  |  |  |  |
| - sprejetje sklepa o investiciji |  | ***** |  |  |  |  |  |  |  |
| IZVEDBA INVESTICIJE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - priprava razpisne dokumentacije in razpisa |  |  | ***** |  |  |  |  |  |  |
| - izbor izvajalcev in podpis pogodbe |  |  |  | ***** |  |  |  |  |  |
| - gradnja 1. faza |  |  |  | ***** | ***** |  |  |  |  |
| - gradnja 2. faza |  |  |  |  |  | ***** | ***** |  |  |
| PREVZEM IN ZAKLJUČEK PROJEKTA |  |  |  |  |  |  |  | ***** |  |

Vpišite faze in aktivnosti ter osenčite ustrezna polja!

- Ocenjena vrednost projekta v obdobju 2007–2009 (v skladu z investicijskim programom, projektno nalogo oziroma Izvedbo projekta) in viri financiranja

| ##### Ocenjena vrednost projekta v EUR |  |
| --- | --- |
| V letu 2007 | 779.359 € |
| V letu 2008 | 605.727 € |
| V letu 2009 | - |
| Skupaj | 1.385.086 € |

| VIRI FINANCIRANJA | 2007 |  | 2008 |  |  |  | skupaj 2007 | skupaj 2008 | SKUPAJ | struktura |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | nov. 07 | dec. 07 | jan. 08 | apr. 08 | maj. 08 | jun. 08 |  |  |  |  |
| OBČINSKI PRORAČUN | 0 | 129.893 | 47.123 | 0 | 0 | 38.801 | 129.893 | 85.923 | 215.817 | 16% |
| SVLR | 315.632 | 0 | 0 | 108.019 | 108.019 | 0 | 315.632 | 216.037 | 531.669 | 38% |
| OKOLJSKA DAJATEV | 63.126 | 270.708 |  | 124.996 | 124.470 | 0 | 333.834 | 249.466 | 583.300 | 42% |
| KSD | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.436 | 32.864 | 0 | 54.300 | 54.300 | 4% |
| SKUPAJ: | 378.758 | 400.601 | 47.123 | 233.015 | 253.925 | 71.665 | 779.359 | 605.727 | 1.385.086 | 100% |

Napišite, ali so sredstva za leto 2007 že zagotovljena (viri in način; npr.: že podpisana pogodba z občino v višini..., pismo o nameri ... )

Sredstva so zagotovljena v občinskem proračunu in načrtu razvojnih programov občine Ajdovščina.

- Opis neposrednih rezultatov projekta:

Izdelan ločen sistem fekalne in meteorne kanalizacije, obnova vodovoda, javne razsvetljave, prestavitev elektro in TK vodov, ureditev pločnikov, voziščne konstrukcije in prometne opreme.

- Merljivi fizični kazalniki

Dolžina kanalizacijskih vodov, dolžina vodovoda, število luči javne razsvetljave, število m obnovljenih lokalnih cest.

- Način njihovega spremljanja

Poročilo o opravljenih delih na projektu.