# Izvedbeni načrt

Regionalnega razvojnega programa

Severne Primorske

(Goriške statistične regije)

za obdobje 2007–2009

Kobarid, 4. april 2007

Uvod

Regionalni razvojni program (RRP) je temeljni programski dokument na regionalni ravni, ki opredeljuje razvojne prednosti in priložnosti statistične (razvojne) regije, razvojno vizijo in strateške cilje za določeno obdobje ter strategijo za njihovo uresničitev. RRP Severne Primorske (Goriške statistične regije) za obdobje 2007–2013 je Svet regije Severne Primorske (Goriške statistične regije) sprejel 15. decembra 2006. Dokument predstavlja izhodišče za pripravo Izvedbenega načrta Regionalnega razvojnega programa (RRP) Severne Primorske (Goriške statistične regije) za obdobje 2007–2009.

Z izvajanjem projektov v Izvedbenem načrtu RRP bo regija začela uresničevati ključne strateške cilje, ki jih je opredelila v RRP-ju. Ti so:

- dvig inovativnosti v gospodarstvu,

- nadaljni dvig/širitev znanj in izobrazbene ravni prebivalcev, predvsem zaposlenih,

- dvig socialnega kapitala za nadaljnji razvoj podjetnosti in inovativnosti v gospodarstvu in življenju regije,

- razvoj odličnosti in konkurenčnosti v turizmu,

- ohranjanje poseljenosti podeželja,

- optimalno varstvo okolja in skladen prostorski razvoj,

- izboljšanje infrastrukturne opremljenosti regije.

Hkrati pa si bo prizadevala tudi za dosego horizontalnih ciljev:

- uveljavljanje principov trajnostnega razvoja,

- spodbujanje čezmejnega in mednarodnega sodelovanja,

- regionalna podporna mreža Severne Primorske (Goriške statistične regije).

Izdelava Izvedbenega načrta RRP, ki se je v regiji pričela novembra 2006, vključuje pripravo predlogov prioritetnih projektov v zahtevani vsebini in obliki v skladu z Uredbo o regionalnih razvojnih programih (Ur. l. RS, št. 31/06) in Navodilih organa upravljanja za izvajanje tehnične pomoči EPD 2004–2006 z dne 2. 12. 2004. Predlog Izvedbenega načrta RRP je pripravil Posoški razvojni center kot regionalna razvojna agencija v partnerstvu z lokalnimi razvojnimi agencijami (Razvojno agencijo ROD Ajdovščina, Idrijsko-Cerkljansko razvojno agencijo d.o.o. Idrija in RRA severne Primorske d.o.o. Nova Gorica). 29. marca ga je obravnaval Regionalni razvojni svet in ga posredoval Svetu regije v sprejem.

V skladu z zgoraj navedenimi akti morajo predlogi prioritetnih projektov v okviru Izvedbenega načrta RRP vsebovati najmanj:

- nosilca izvajanja,

- splošne in specifične cilje,

- opis projekta,

- oceno vrednosti projekta (in metodologijo za izračun ocenjene vrednosti),

- terminski načrt izvedbe projekta v programskem obdobju,

- načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi viri (državni proračun, vključno s posebno izkazanimi sredstvi Evropske unije, proračuni lokalnih skupnosti, ostali domači javni viri in zasebna sredstva) po posameznih letih programskega obdobja,

- geografsko lokacijo, na katerih se bo projekt izvajal,

- okvirno umestitev v programske dokumente za črpanje sredstev Evropske unije v naslednjem programskem obdobju,

- ciljne skupine, katerim je projekt namenjen,

- obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta, merljive fizične kazalnike.

Osnutek Izvedbenega načrta RRP, pripravljen skladno z zgornjimi navodili, je Posoški razvojni center pripravil in poslal Službi Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko (SVLR) že decembra 2006.

Glede na opredelitve v Operativnem programu za krepitev regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013 se bo znotraj prioritete Razvoj regij sofinancirano le izvajanje projektov javnega značaja. Zato so v Izvedbeni načrt RRP vključeni predvsem projekti, katerih nosilci so lokalne skupnosti, lokalne javne gospodarske službe, javni zavodi, javne službe, koncesionarji, razvojne agencije in neprofitne organizacije s področja družbenih dejavnosti.

Izvedbeni načrt vsebuje regijske projekte javnega značaja, ki so za razvoj regije v prvih letih novega programskega obdobja ključni. Razvrščeni so v pet razvojnih prioritet:

- Znanje za razvoj in podjetnost (11 projektov),

- Inovativnost v gospodarstvu (7 projektov),

- Odličnost v turizmu (7 projektov),

- Celostni razvoj podeželja (3 projekti),

- Trajnostni okoljski in prostorski razvoj ter infrastrukturna opremljenost regije (19 projektov).

V regiji se bodo v obdobju 2007–2009 izvajali tudi projekti zasebnih investitorjev, kot so opredeljeni v regionalnem razvojnem programu. Za izvedbo projektov bodo ti investitorji poleg lastnih sredstev uporabljali tudi sredstva, pridobljena na ustreznih razpisih.

Predvsem pomembne bodo investicije, izvajane v sklopu projekta Gospodarsko središče IN PRIME. Gre za projekt dolgoročnega inovacijskega preboja Severne Primorske (Goriške statistične regije), ki predvideva vlaganja v tehnološke centre in inštitute podjetij in v povezavi s tem v poslovne cone, tehnološki park, univerzitetni ter mrežni podjetniški inkubator in visokošolsko izobraževalno infrastrukturo.

V projekt bo predvidoma vključenih večina pomembnejših podjetij iz regije. Projekt bo sofinanciran iz dveh prioritet, opredeljenih v Operativnem programu za krepitev regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013 in sicer: Konkurenčnost podjetij in raziskovalna dejavnost ter Gospodarsko-razvojna infrastruktura.

Vsebine javnega značaja, ki bodo sofinancirane v okviru omenjenega projekta, pa so vključene v Izvedbeni načrt RRP (izobraževalna infrastruktura na področju prioritete 1: Znanje za podjetnost in razvoj, večje poslovne cone in mrežni podjetniški ter univerzitetni inkubator na področju prioritete 2: Inovativnost v gospodarstvu).

V nadaljevanju je prikaz ključnih projektov javnega značaja, ki se bodo v regiji izvajali v naslednjih treh letih, to je v obdobju Izvedbenega načrta RRP 2007–2009 po posameznih razvojnih prioritetah.

Financirali se bodo iz naslednjih virov:

- Prioriteta Razvoj regij – okoli 17 mio EUR v obdobju 2007–2009,

- Prioriteti: Konkurenčnost podjetij in raziskovalna dejavnost ter Gospodarsko-razvojna infrastruktura (Projekt IN PRIME, ki zajema projekte javnega, kot tudi zasebnega sektorja),

- druga sredstva strukturnih skladov (druge prioritete po Operativnem programu krepitve regionalnih razvojnih potencialov, po Operativnem programu razvoja človeških virov 2007–2013 in Operativnem programu razvoja okoljske in prometne infrastrukture 2007–2013),

-   lastna sredstva prijaviteljev,

-    sredstva občin,

- druga sredstva.

Po pozivu SVLR k prijavi projektov za sofinanciranje iz prioritete Razvoj regij bo na osnovi navodil in metodologije za pripravo projektov v regiji treba:

  - preveriti finančne konstrukcije projektov,

  - pregledati stopnjo pripravljenosti projektov v času prijav in

  - pripraviti predlog projektov za sofinanciranje iz te prioritete.

Razvojna prioriteta 1: Znanje za podjetnost in razvoj

V obdobju 2007–2009 bo regija uresničevala strateške cilje tega področja (nadaljnji dvig znanj in izobrazbene ravni prebivalcev, predvsem zaposlenih, ter dvig socialnega kapitala za nadaljnji razvoj podjetnosti in inovativnosti v gospodarstvu in življenju regije) z izvajanjem naslednjih projektov:

| Program 1.1 USTVARJANJE POGOJEV ZA IZVAJANJE SEDANJIH IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMOV V REGIJI IN NJIHOV NADALJNJI RAZVOJ |  |
| --- | --- |
| nosilec projekta | naziv |
| Mestna občina Nova Gorica | Visokošolski kampus v Novi Gorici |
| Univerza v Novi Gorici * | Univerzitetni polikampus Univerze v Novi Gorici |
| Visokošolsko in raziskovalno središče Primorske Nova Gorica * | Razvoj, izvajanje ter organiziranje visokošolskih programov za potrebe gospodarstva, višanje kvalitete življenja ter večanje prepoznavnosti Goriške kot visokošolskega središča v okviru VIRS Primorske |
| Posoški razvojni center | Štipendijska shema Goriške statistične regije |
| Program 1.2 RAZVOJ VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA V REGIJI |  |
| nosilec projekta | naziv |
| Ljudska univerza Nova Gorica | Center vseživljenjskega učenja Severne Primorske |
| Tehniški šolski center Nova Gorica | MIC – Medpodjetniški izobraževalni center Nova Gorica |
| Gimnazija Jurija Vege Idrija, Čipkarska šola | Priprava, organizacija in izvajanje izobraževalnih programov na področju klekljanja – Primer vseživljenjskega učenja |
| Program 1.3 IZBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVLJENJA V REGIJI |  |
| nosilec projekta | naziv |
| RRA severne Primorske Nova Gorica * | Pomoč težje zaposljivim pri vstopu na trg dela |
| Psihiatrična bolnišnica Idrija | Model integriranih služb za duševno zdravje |
| Mestna občina Nova Gorica | Preprečevanje in zmanjševanje škode za zdravje zaradi uporabe drog |
| Zavod za zdravstveno varstvo Nova Gorica | Zmanjšanje zdravstvenih tveganj in promocija zdravja |

* V kolikor bodo ti projekti sofinancirani iz prioritete Razvoj regij, bodo opredeljeni ustrezni nosilci.

FINANČNA VREDNOST PROJEKTOV VKLJUČENIH V RAZVOJNO PRIORITETO 1

| Število projektov | Skupna vrednost projektov | Vrednost projektov v letu 2007 | Vrednost projektov v letu 2008 | Vrednost projektov v letu 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 47.190.097,88 € | 6.782.953,90 € | 19.563.477,49 € | 20.843.666,49 € |

Razvojna prioriteta 2: Inovativnost v gospodarstvu

V obdobju 2007–2009 bo regija uresničevala strateške cilje tega področja (spodbujanje inovativnost in hitrejšega tehnološkega razvoja v gospodarstvu ter povečanje globalne konkurenčnosti regije) z izvajanjem naslednjih projektov:

| Program 2.1 IZGRADNJA RAZVOJNE INFRASTRUKTURE |  |
| --- | --- |
| nosilec projekta | naziv |
| Občina Šempeter-Vrtojba | Komunalno opremljanje in postavitev infrastrukture v poslovnih, obrtnih in industrijskih conah v Goriški statistični regiji |
| Občina Ajdovščina | Priprava dokumentacije za izvedbo komunalne ureditve v poslovnih, industrijskih in obrtnih conah v Goriški statistični regiji |
| Mestna občina Nova Gorica | Univerzitetni inkubator Univerze v Novi Gorici |
| Občina Ajdovščina | Mrežni podjetniški inkubator |
| Program 2.2 USTVARJANJE NOVIH IN KAKOVOSTNIH DELOVNIH MEST |  |
| nosilec projekta | naziv |
| Mestna občina Nova Gorica | POPRI |
| Razvojna agencija ROD | Ustanavljanje tehnoloških mikro klastov |
| Program 2.3 PROGRAM SOČA 2013 * |  |
| nosilec projekta | naziv |
| Posoški razvojni center | Program spodbujanja razvoja v Posočju 2007–2013 (SOČA 2013) |

* Program je pripravljen na ustrezni zakonski podlagi in njegovo sprejemanje je v pristojnosti Vlade RS

FINANČNA VREDNOST PROJEKTOV VKLJUČENIH V RAZVOJNO PRIORITETO 2

| Število projektov | Skupna vrednost projektov | Vrednost projektov v letu 2007 | Vrednost projektov v letu 2008 | Vrednost projektov v letu 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 35.163.501,78 € | 8.417.673,47 € | 15.582.483,35 € | 11.099.344,96 € |

Razvojna prioriteta 3: Odličnost v turizmu

V obdobju 2007–2009 bo regija uresničevala strateške cilje tega področja (odličnost v turizmu ter okrepitev konkurenčnosti turističnega gospodarstva) z izvajanjem naslednjih projektov:

| Program 3.1 REGIONALNA TURISTIČNA DESTINACIJA SMARAGDNA POT |  |
| --- | --- |
| nosilec projekta | naziv |
| Mestna občina Nova Gorica | Management turistične destinacije Smaragdna pot |
| Ustanova »Fundacija Poti miru v Posočju« | Poti miru v Posočju |
| LTO Sotočje | Dežela žive vode |
| LTO Sotočje | Po poteh stare meje |
| Program 3.2 USPOSABLJANJE IN IZOBRAŽEVANJE V TURIZMU |  |
| nosilec projekta | naziv |
| Občina Bovec | Upravljanje znanja za odličnost turizma Goriške statistične regije kot zasnova regionalnega kompetenčnega centra za turizem |
| Program 3.3 ZAGOTAVLJANJE INFRASTRUKTURNE OPREMLJENOSTI REGIJE ZA TURIZEM |  |
| nosilec projekta | naziv |
| Občina Vipava | Avtokampi |
| Občina Miren-Kostanjevica | Nočitvene kapacitete za varovane ciljne skupine – Mreža mladinskih hotelov in drugih namestitev |

FINANČNA VREDNOST PROJEKTOV VKLJUČENIH V RAZVOJNO PRIORITETO 3

| Število projektov | Skupna vrednost projektov | Vrednost projektov v letu 2007 | Vrednost projektov v letu 2008 | Vrednost projektov v letu 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 9.669.573,00 € | 2.204.314,00 € | 4.050.797,00 € | 3.414.462,00 € |

Razvojna prioriteta 4: Celostni razvoj podeželja

V obdobju 2007–2009 bo regija uresničevala strateške cilje tega področja (okrepitev ekonomske moči in ohranitev poseljenosti podeželja) z izvajanjem naslednjih projektov:

| Program 4.1 PODJETNOST IN ZAPOSLITVENE MOŽNOSTI NA PODEŽELJU |  |
| --- | --- |
| nosilec projekta | naziv |
| Občina Ajdovščina | Več znanja na podeželju |
| Občina Idrija | Trženje pridelkov in izdelkov s podeželja |
| Program 4.2 KAKOVOST ŽIVLJENJA NA PODEŽELJU |  |
| nosilec projekta | naziv |
| / | / |
| Program 4.3 TRAJNOSTNA RABA NARAVNIH DANOSTI IN OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE |  |
| nosilec | naziv |
| Mestna občina Nova Gorica | Dediščina za danes in jutri |

FINANČNA VREDNOST PROJEKTOV VKLJUČENIH V RAZVOJNO PRIORITETO 4

| Število projektov | Skupna vrednost projektov | Vrednost projektov v letu 2007 | Vrednost projektov v letu 2008 | Vrednost projektov v letu 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 10.421.312,24 € | 2.788.288,78 € | 4.268.021,38 € | 3.365.002,08 € |

Razvojna prioriteta 5: Trajnostni okoljski in prostorski razvoj ter uravnotežena in kvalitetna infrastrukturna opremljenost regije

V obdobju 2007–2009 bo regija uresničevala strateške cilje tega področja (optimalno varstvo okolja in skladen prostorski razvoj ter zagotovitev uravnotežene infrastrukturne opremljenosti regije ob upoštevanju načel trajnostnega razvoja, ki združujejo trajnostno ekonomsko rast, socialno kohezijo ter ohranjanje in povečanje okoljskega kapitala) z izvajanjem naslednjih projektov:

| Program 5.1 CELOVIT PROSTORSKI RAZVOJ REGIJE |  |
| --- | --- |
| nosilec projekta | naziv |
| Občina Idrija | Regionalno prostorsko planiranje in geoinformacijski sistem regije |
| Program 5.2 OPTIMALNO VARSTVO OKOLJA |  |
| nosilec projekta | naziv |
| Zavod za zdravstveno varstvo Nova Gorica | Sonaravni razvoj okolja |
| Posoški razvojni center | Integralno upravljanje porečja reke Soče |
| Mestna občina Nova Gorica | Vzpostavitev delovanja, objektov in naprav regijskega sistema ravnanja z odpadki Goriške statistične regije |
| Občina Ajdovščina | Varovanje povodja reke Vipave – izgradnja kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav |
| Občina Ajdovščina | Varovanje povodja reke Vipave – priprava projektne in investicijske dokumentacije |
| Občina Tolmin | Varovanje reke Soče – Čista Soča (Celovito urejanje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda in oskrba prebivalcev s pitno vodo v porečju rek Idrijce in Soče) |
| Občina Idrija | Celovit program okoljske sanacije za odpravljanje posledic rudarjenja in pridobivanja živega srebra |
| Občina Kanal ob Soči | Vodooskrba Trnovske in Banjške planote – Povezovalni vodovod Lokovec–Kal nad Kanalom–Levpa–Banjščice |
| Mestna občina Nova Gorica | Odstranjevane materialov, ki vsebujejo azbest, iz okolja |
| Zveza ribiških družin Primorske | Vodna hiša |
| Program 5.3 URAVNOTEŽENA IN KVALITETNA JAVNA GOSPODARSKA IN INFORMACIJSKA INFRASTRUKTURA REGIJE |  |
| nosilec projekta | naziv |
| Občina Idrija | Ceste povodja reke Soče; Izboljšanje občinskega cestnega omrežja na območju severozahodnega dela Severne primorske regije |
| Občina Ajdovščina | Logistični center Ajdovščina |
| Mestna občina Nova Gorica | Načrtovanje in izgradnja daljinskih kolesarskih povezav |
| Občina Renče-Vogrsko | Projektiranje in izvedba primarnega cestnega omrežja v južnem delu regije |
| Občina Renče-Vogrsko | Študija o dolgoročni uporabnosti železniške povezave v Goriški statistični regiji |

| Program 5.4 TRAJNOSTNA ENERGETIKA |  |
| --- | --- |
| nosilec projekta | naziv |
| GOLEA – Goriška Lokalna Energetska Agencija | Učinkovita raba energije v praksi |
| GOLEA – Goriška Lokalna Energetska Agencija | Uvajanje obnovljivih virov energije |
| Občina Šempeter-Vrtojba | Sončne elektrarne ob hitri cesti Podnanos - MMP Vrtojba |

FINANČNA VREDNOST PROJEKTOV VKLJUČENIH V RAZVOJNO PRIORITETO 5

| Število projektov | Skupna vrednost projektov | Vrednost projektov v letu 2007 | Vrednost projektov v letu 2008 | Vrednost projektov v letu 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 166.307.494,95 € | 20.555.406,30 € | 67.165.332,35 € | 77.523.756,30 € |

Finančna vrednost vseh projektov, vključenih in podrobno razdelanih v Izvedbenem načrtu RRO dosega skoraj 269 mio EUR; najmanjša je ta vrednost za leto 2007, nato se močno poveča v letu 2008 in še rahlo v letu 2009.

FINANČNA VREDNOST VSEH PROJEKTOV VKLJUČENIH V IZVEDBENI NAČRT RRP ZA OBDOBJE 2007–2009

| Skupno število projektov | Skupna vrednost projektov | Skupna vrednost projektov v letu 2007 | Skupna vrednost projektov v letu 2008 | Skupna vrednost projektov v letu 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 | 268.751.981,05 € * | 40.811.636,45 € | 111.630.111,57 € | 116.246.231,83 € |

* vključno s projekti, ki bodo pripravljeni in prijavljeni:

- v sklopu projekta IN PRIME (s področja razvojne prioritete 1: Znanje za podjetnost in razvoj, s področja razvojne prioritete 2: Inovativnost v gospodarstvu, s področja razvojne prioritete 5: Trajnostni okoljski in prostorski razvoj ter uravnotežena in kvalitetna infrastrukturna opremljenost regije),

- na Cilj 3 (s področja razvojne prioritete 2: Inovativnost v gospodarstvu, s področja razvojne prioritete 3: Odličnost v turizmu, s področja razvojne prioritete 5: Trajnostni okoljski in prostorski razvoj ter uravnotežena in kvalitetna infrastrukturna opremljenost regije),

- v sklopu razvojnega programa SOČA 2013 (poseben proračunski vir),

- na druge razpise (MG, JAPTI …).

mag. Roman Medved

direktor

Priloga:

- projekti po razvojnih prioritetah