Nosilna razvojna agencija: Posoški razvojni center, Trg svobode 2, 5222 Kobarid, Slovenija

T: +386 (0)5 384 15 00, F: +386 (0)5 384 15 04, E: info@pososki-rc.si, W: pososki-rc.si

MATIČNI PODATKI O NOSILCU

| Nosilec | # Mestna občina Nova Gorica |
| --- | --- |
| Naslov | Trg Edvarda Kardelja 1 |
| Poštna številka in pošta | 5000 Nova Gorica |
| Spletna stran | www.nova-gorica.si |
| Odgovorna oseba | Mirko Brulc, župan |
| Telefon | 05/33-50-112 |
| Faks | 05/30-21-233 |
| E-pošta | mirko.brulc@nova-gorica.si |

| Matična številka | 5881773000 |
| --- | --- |
| Davčna številka | SI53055730 |
| Transakcijski račun | 01284-0100014022 |
| Naziv banke in sedež | UJP Nova Gorica |

| Odgovorna oseba za spremljanje pogodbe | # Darja Anzeljc |
| --- | --- |
| Naziv delovnega mesta | vodja službe za cestno gospodarstvo |
| Telefon | 05/33-50-132 |
| Faks | 05/30-21-233 |
| E-pošta | darja.anzeljc@nova-gorica.si |

PODATKI O PROJEKTU

- Osnovne informacije:

- Naziv projekta: 	Lokalna cesta med državno cesto R2-444, odsek 0347 Ajševica–Nova Gorica, in območjem ureditvenega načrta Centralnega odlagališča odpadkov v Stari Gori

- Nosilec projekta ter druge sodelujoče občine oz. partnerji:

Nosilec projekta: Mestna občina Nova Gorica

Sodelujoče občine:

Partnerji: Komunala Nova Gorica d.d.

- Lokacija izvedbe (regija / občine(a)): Severna Primorska (Goriška statistična regija)

- Usklajenost z RRP Severne Primorske (Goriške statistične regije) 2007-2013:

- Razvojna prioriteta (obkrožite eno oziroma največ dve):

1. Znanje za podjetnost in razvoj

2. Inovativnost v gospodarstvu

3. Odličnost v turizmu

4. Celostni razvoj podeželja

5. Trajnostni okoljski, prostorski razvoj in infrastrukturna opremljenost regije

- Program: (izberite iz priloge)

Program 5.3: Uravnotežena in kvalitetna javna gospodarska in informacijska infrastruktura regije

- Cilj(i) projekta:

- Splošni cilji (tisti, k realizaciji katerih ta projekt prispeva)

Splošni cilj projekta je uravnotežena in kvalitetna infrastrukturna opremljenost Centralnega odlagališča odpadkov v Stari Gori (gospodarska in informacijska infrastruktura) s poudarkom na izboljšanju prometnih povezav in navezovanju na obstoječo cestno infrastrukturo.

- Specifični cilji (tisti, ki bodo v tem projektu uresničeni)

Cilj projekta je izvedba investicij v objekte in naprave v okviru regijskega sistema ravnanja z odpadki Severne Primorske (Goriške statistične regije) v skladu z nacionalnim programom varstva okolja, s strateškimi usmeritvami Republike Slovenije za ravnanje z odpadki in drugimi dokumenti s področja ravnanja z odpadki.

Na lokaciji ob obstoječem odlagališču Stara Gora je potrebno urediti Center za ravnanje z odpadki se bo izgradila nova dostopna cesta.

- Opis projekta:

- Ozadje in utemeljitev projekta – opis postopka, kako je prišlo do projektnega predloga, razlogi za njegovo iniciacijo ter opis morebitnega vključevanja civilne družbe ter širše javnosti v postopek (v skladu z investicijskim programom, projektno nalogo oziroma Izvedbo projekta)

Nova lokalna cesta predstavlja povezavo med državno cesto R2-444, odsek 0347 Ajševica–Nova Gorica, in območjem ureditvenega načrta Centralnega odlagališča odpadkov v Stari Gori. Z novo cesto se bo bistveno zmanjšala obremenitev okoliških prebivalcev s hrupom in škodljivimi emisijami ter povečala pretočnost prometa.

Cestna povezava poteka v celoti po novi trasi. Dolžina trase znaša okoli 500 m. Priključek na državno cesto je okoli 300 m pred obstoječim iz smeri Ajdovščina.

Računska hitrost ceste znaša 50 km/h. Predvidoma bo cesta spadala v četrti prometni razred. Za ta prometni razred in za predvideno računsko hitrost znaša širina vozišča 5,90 m.

Dodatni element prometne propustnosti in varnosti predstavlja pas za leve zavijalce na državni cesti.

Odvodnjavanje meteorne vode s cestnega telesa je urejeno s koritnico. Potrebno je očistiti meteorne vode s cestišča pred izpustom v odprte vodotoke.

Prometno dimenzioniranje nesemaforiziranega križišča zahteva uvedbo dodatnega uvoznega pasu iz smeri Ajševica za leve zavijalce proti Stari Gori. Minimalna dolžina dodatnega levega pasu (priprava vozila za zavijanje) mora biti 20 m.

Dolžina pasu je določena na osnovi prometnih obremenitev.

- Ciljne skupine, ki jim je projekt namenjen

Projekt je namenjen prebivalcem območja in komunalnemu podjetju Nova Gorica.

- Predvidene aktivnosti po fazah (v skladu z investicijskim programom, projektno nalogo oziroma Izvedbo projekta)

Terminski načrt izvajanja faz in aktivnosti projekta: (po letih 2007, 2008, 2009)

| ###### Faza/aktivnost | Leto 2007 |  | ###### Leto 2008 |  | ###### Leto 2009 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. polletje | 2. polletje | 1. polletje | 2. polletje | 1. polletje | 2. polletje |
| Priprava razpisa |  | ***** |  |  |  |  |
| Izbira izvajalca |  | ***** |  |  |  |  |
| Pripravljalna dela |  | ***** |  |  |  |  |
| Zemeljska dela |  | ***** |  |  |  |  |
| Voziščne konstrukcije |  | ***** | ***** |  |  |  |
| odvodnjavanje |  | ***** | ***** |  |  |  |
| Gradbena in obrtniška dela |  | ***** | ***** |  |  |  |
| Oprema cest |  |  | ***** |  |  |  |
| Tuje storitve |  |  | ***** |  |  |  |

Vpišite faze in aktivnosti ter osenčite ustrezna polja!

- Ocenjena vrednost projekta v obdobju 2007–2009 (v skladu z investicijskim programom, projektno nalogo oziroma Izvedbo projekta) in viri financiranja

Dostopna cesta:

| ##### Ocenjena vrednost projekta (v EUR) |  |
| --- | --- |
| V letu 2007 | 695.385 € |
| V letu 2008 | 240.615 € |
| V letu 2009 | 0 € |
| Skupaj | 936.000 € |

| ##### Predvideni viri financiranja v EUR |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | v letu 2007 |  | v letu 2008 |  | v letu 2009 |  |
|  | znesek | delež | znesek | delež | znesek | delež |
| lastna sredstva (in sredstva partnerjev) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| občine skupaj | 243.375 € | 35 | 84.215 € | 35 | 0 | 0 |
| državni proračun in EU sredstva skupaj | 452.010 € | 65 | 156.400 € | 65 | 0 | 0 |
| ostali domači javni viri - taksa skupaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zasebna sredstva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| skupaj | 695.385 € | 100 | 240.615 € | 100 | 0 | 0 |

Napišite, ali so sredstva za leto 2007 že zagotovljena (viri in način; npr.: že podpisana pogodba z občino v višini ..., pismo o nameri ...).

Z rebalansom proračuna v letu 2007 bo Mestna občina Nova Gorica zagotovila lastna sredstva, potrebna za izvedbo projekta.

- Opis neposrednih rezultatov projekta

- Izgradnja lokalne cesta med državno cesto R2-444, odsek 0347 Ajševica–Nova Gorica, in območjem ureditvenega načrta Centralnega odlagališča odpadkov v Stari Gori,

- zmanjševanje hrupa in zraka.

- Merljivi fizični kazalniki

Dolžina izdelane lokalna cesta s pripadajočo cestno infrastrukturo.

- Način njihovega spremljanja

Spremljanje izvajanja projekta strani nosilca projekta in pristojnih nadzornih projektantov na izvedbi investicije.