Fazno poročilo po Pogodbi o izdelavi modela priprave in izvedbe celovitega projekta spodbujanja  podjetništva med posebnimi ciljnimi skupinami

Izvajalec naročila:

DART, razvoj kadrov, storitve in produkcija Lendava d.o.o

Mlinska 3,

9220 Lendava

Poročilo pripravila:

Alenka Stupar s strokovno ekipa izvajalca

Lendava, 29.9.2007

- Uvod

Izvajalec DART, razvoj kadrov, storitve in produkcija Lendava d.o.o,  je bil izbran kot najugodnejši ponudnik v postopku oddaje javnega naročila Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko. Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko (v nadaljnjem besedilu naročnik) je z izbranim izvajalcem sklenila Pogodbo o izdelavi celovitega  modela priprave in izvedbe celovitega projekta spodbujanja podjetništva med posebnimi ciljnimi skupinami. št. 1536-07M800048.

- DOSEŽENI REZULTATI

V času  do 29.9.2007 so bile izvedene vse aktivnosti za dosego s pogodbo dogovorjenih rezultatov:

| Faze izvedbe projekta | Roki za izvedbo |
| --- | --- |
| - Faza: Analiza vsaj treh dobrih praks celovitih projektov spodbujanja podjetništva med posebnimi ciljnimi skupinami v Sloveniji; | 3o.9.2007 |
| - Faza: Opredelitev in predstavitev potrebnih korakov za oblikovanje partnerskega projekta, ki omogoča prenos modela spodbujanja podjetništva med posebnimi ciljnimi skupinami v druga okolja; | 30.9.2007 |

- IZVEDENE AKTIVNOSTI

V času  do 29.9.2007 je projektna skupina v sestavi Alenka Stupar, Vanja Hazl in Dragica Horvat izvedla naslednje aktivnosti:

- Študija sekundarnih virov :

- Zakonske podlage v povezavi z zaposlovanjem in podjetništvom ciljnih skupin (Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti,  Zakon o gospodarskih družbah, Zakon o podpornem okolju za podjetništvo, Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov );

- Strateške nacionalne dokumente (Državni razvojni program 2002-2006, Nacionalni strateški referenčni okvir 2007-2013, OP za krepitev regionalnih razvojnih  potencialov 2007-2013, Operativni program za razvoj človeških virov 2007-2013, Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnost za obdobje 2007- 2013 Podjetništvo in konkurenčnost, Program razvoja podeželja RS za obdobje 2007-2013, Program usposabljanja in zaposlovanja invalidov do leta 2002, Letni programi aktivne politike zaposlovanja, Nacionalni program razvoja trga dela in zaposlovanja do leta 2006);

- Evropske  strateške dokumente  za pospeševanje podjetništva in zaposlovanja posebnih ciljnih skupin: Zelena knjiga o podjetništvu, Entreprenurship Action Plan, Integriran paket smernic za obdobje 2005-2008, dolgoročna strategija Evropske unije za invalidnost, Smernice za razvoj podeželja za obdobje 2007-2013

- programe za promocijo podjetniške kulture med posebnimi ciljnimi skupinami, ki jih je izvajala Javna agencija za podjetništvo in tuje investicije (do avgusta 2005 Pospeševalni center za malo gospodarstvo) v obdobju 2000 -2006 in sicer Program razvoja podjetnosti in ustvarjalnosti mladih, Program poklicnega uveljavljanja žensk in Program podjetniške prenove podeželja

- programe aktivne politike zaposlovanja, ki jih je izvajal Zavod RS za zaposlovanje v obdobju 2000 – 2006 (predvsem programi spodbujanja samozaposlovanja, program javnih del, programi za vključevanje invalidov, izvedene evalvacije programov APZ,…)

- že izvedene študije, analize

- projektno dokumentacija izbranih primerov dobrih praks

- Priprava vprašalnika in strukturiranega intervjuja z namenom zbiranja o treh izbranih primerih dobrih praks. Vprašalnik in strukturiran intervju je zajemal naslednje sklope vprašanj:

  - Osnovni podatki o izvajalcu projekta in o projektu

  - Ciljna skupina vključena v program/projekt

  - Predstavitev projekta: namen in cilji, aktivnosti vključene v projekt, pričakovani in doseženi rezultati projekta

  - Učinki projekta

- Izvedba intervjujev s predstavniki primerov dobrih praks – v prvi polovici meseca septembra so bili izvedeni intervjuji s predstavniki institucij, ki so bile izbrane kot primeri dobrih praks.

- Analiza zbranih podatkov z metodo kvalitativne in kvantitativne analize

- Priprava dveh gradiv:

  - Analiza vsaj treh dobrih praks celovitih projektov spodbujanja podjetništva med posebnimi ciljnimi skupinami v Sloveniji

  - Opredelitev in predstavitev potrebnih korakov za oblikovanje partnerskega projekta, ki omogoča prenos modela spodbujanja podjetništva med posebnimi ciljnimi skupinami v druga okolja

- IZJAVA O SPOŠTOVANJU ROKOV

Izvajalec je v skladu s pogodbenimi obveznostmi izvedel  v poročevalskem obdobju, od sklenitve pogodbe do 29.9.2007 vse s pogodbo določene aktivnosti v pogodbeno določenem roku.

- PRILOGE:

  - Priloga 1: Analiza vsaj treh dobrih praks celovitih projektov spodbujanja podjetništva med posebnimi ciljnimi skupinami v Sloveniji

  - Priloga 2: Vprašalnik: Analiza celovitega projekta spodbujanja podjetništva med posebnimi ciljnimi skupinami

  - Priloga 3: Opredelitev in predstavitev potrebnih korakov za oblikovanje partnerskega projekta, ki omogoča prenos modela spodbujanja podjetništva med posebnimi ciljnimi skupinami v druga okolja

Pripravljen vprašalnik je priloga 2 tega faznega poročila

Gradivo je priloga 1tega  faznega poročila

Gradivo je priloga 3 tega  faznega poročila