IZVEDBENI NAČRT REGIONALNEGA RAZVOJNEGA PROGRAMA REGIJE POSAVJE ZA OBDOBJE 2007 - 2009

Krško, 30.7.2026

KAZALO VSEBINE:

UVOD	9

1.	ZAKONODAJNI OKVIR	10

2.	IZVEDBENA STRUKTURA	11

3.	VSEBINA PROJEKTOV	13

4.	NABOR PROJEKTOV	16

5.	FINANČNI OKVIR CELOTNEGA IZVEDBENEGA NAČRTA	18

5.1.	Izračun kvot za občine Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško in Sevnica	18

5.2.	Izračun kvot za pridruženi občini Bistrica ob Sotli in Radeče	19

6.	SKUPNI POVZETEK PROJEKTOV OBČIN BREŽICE, KOSTANJEVICA NA KRKI, KRŠKO IN SEVNICA S PREDVIDENIMI VIRI FINANCIRANJA	21

6.1.	Skupna vrednost projektov	21

6.2.	Viri financiranja projektov	21

7.	Komunalna ureditev Industrijsko poslovne cone Brezina	24

7.1.	Splošni in specifični cilji projekta	24

7.2.	Nosilec in projektni partnerji	24

7.3.	Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti	24

7.4.	Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti	26

7.5.	Terminski načrt izvedbe projekta	27

7.6.	Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri	27

7.7.	Geografska lokacija izvajanja projekta	27

7.8.	Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU	28

7.9.	Opis ciljnih skupin	28

7.10.	Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta	28

7.11.	Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov	29

8.	IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE V POSLOVNI CONI VRBINA	30

8.1.	Splošni in specifični cilji projekta	30

8.2.	Nosilec in projektni partnerji	30

8.3.	Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti	30

8.4.	Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti	32

8.5.	Terminski načrt izvedbe projekta	33

8.6.	Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri	33

8.7.	Geografska lokacija izvajanja projekta	35

8.8.	Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU	35

8.9.	Opis ciljnih skupin	36

8.10.	Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta	36

8.11.	Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov	37

9.	Izgradnja javne komunalne infrastrukture v Poslovni coni Krmelj	38

9.1.	Splošni in specifični cilji projekta	38

9.2.	Nosilec in projektni partnerji	38

9.3.	Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti	38

9.4.	Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti	41

9.5.	Terminski načrt izvedbe projekta	42

9.6.	Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri	42

9.7.	Geografska lokacija izvajanja projekta	43

9.8.	Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU	44

9.9.	Opis ciljnih skupin	44

9.10.	Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta	44

9.11.	Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov	45

10.	Ureditev prostorov za izvajanje višješolskih programov	46

10.1.	Splošni in specifični cilji projekta	46

10.2.	Nosilec in projektni partnerji	46

10.3.	Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti	46

10.4.	Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti	48

10.5.	Terminski načrt izvedbe projekta	48

10.6.	Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri	48

10.7.	Geografska lokacija izvajanja projekta	49

10.8.	Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU	49

10.9.	Opis ciljnih skupin	49

10.10.	Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta	50

10.11.	Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov	51

11.	Rekonstrukcija Gorjanske ceste ter pločnika s komunalno infrastrukturo	52

11.1.	Splošni in specifični cilji projekta	52

11.2.	Nosilec in projektni partnerji	52

11.3.	Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti	52

11.4.	Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti	54

11.5.	Terminski načrt izvedbe projekta	54

11.6.	Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri	54

11.7.	Geografska lokacija izvajanja projekta	55

11.8.	Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU	55

11.9.	Opis ciljnih skupin	56

11.10.	Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta	56

11.11.	Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov	57

12.	čistilna naprava in sekundarno omrežje Globoko	58

12.1.	Splošni in specifični cilji projekta	58

12.2.	Nosilec in projektni partnerji	58

12.3.	Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti	58

12.4.	Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti	59

12.5.	Terminski načrt izvedbe projekta	60

12.6.	Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri	60

12.7.	Geografska lokacija izvajanja projekta	60

12.8.	Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU	60

12.9.	Opis ciljnih skupin	61

12.10.	Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta	61

12.11.	Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov	61

13.	iZGRADNJA KANALIZACIJE IN OBNOVA INFRASTRUKTURE krškega polja – NASELJe DRNOVO	62

13.1.	Splošni in specifični cilji projekta	62

13.2.	Nosilec in projektni partnerji	62

13.3.	Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti	62

13.4.	Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti	64

13.5.	Terminski načrt izvedbe projekta	64

13.6.	Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri	65

13.7.	Geografska lokacija izvajanja projekta	65

13.8.	Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU	65

13.9.	Opis ciljnih skupin	66

13.10.	Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta	66

13.11.	Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov	66

14.	iZGRADNJA KANALIZACIJE IN OBNOVA INFRASTRUKTURE v naselju spodnji stari grad	67

14.1.	Splošni in specifični cilji projekta	67

14.2.	Nosilec in projektni partnerji	67

14.3.	Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti	67

14.4.	Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti	69

14.5.	Terminski načrt izvedbe projekta	69

14.6.	Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri	69

14.7.	Geografska lokacija izvajanja projekta	70

14.8.	Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU	70

14.9.	Opis ciljnih skupin	70

14.10.	Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta	70

14.11.	Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov	71

15.	iZGRADNJA KANALIZACIJE IN OBNOVA INFRASTRUKTURE krškega polja – NASELJa Brege in Mrtvice	72

15.1.	Splošni in specifični cilji projekta	72

15.2.	Nosilec in projektni partnerji	72

15.3.	Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti	72

15.4.	Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti	74

15.5.	Terminski načrt izvedbe projekta	75

15.6.	Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri	75

15.7.	Geografska lokacija izvajanja projekta	75

15.8.	Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU	75

15.9.	Opis ciljnih skupin	76

15.10.	Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta	76

15.11.	Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov	77

16.	KOMUNALNA INFRASTRUKTURA – DROŽANJSKA, SEVNICA	78

16.1.	Splošni in specifični cilji projekta	78

16.2.	Nosilec in projektni partnerji	78

16.3.	Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti	78

16.4.	Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti	81

16.5.	Terminski načrt izvedbe projekta	81

16.6.	Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri	82

16.7.	Geografska lokacija izvajanja projekta	82

16.8.	Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU	82

16.9.	Opis ciljnih skupin	83

16.10.	Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta	83

16.11.	Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov	83

17.	Ureditev vodovodov v občini Sevnica	84

17.1.	Splošni in specifični cilji projekta	84

17.2.	Nosilec in projektni partnerji	84

17.3.	Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti	84

17.4.	Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti	86

17.5.	Terminski načrt izvedbe projekta	87

17.6.	Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri	87

17.7.	Geografska lokacija izvajanja projekta	87

17.8.	Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU	87

17.9.	Opis ciljnih skupin	88

17.10.	Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta	88

17.11.	Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov	88

18.	Naravne vrednote Posavja v turistični ponudbi	89

18.1.	Splošni in specifični cilji projekta	89

18.2.	Nosilec in projektni partnerji	89

18.3.	Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti	90

18.4.	Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti	95

18.5.	Terminski načrt izvedbe projekta	95

18.6.	Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri	96

18.7.	Geografska lokacija izvajanja projekta	97

18.8.	Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU	97

18.9.	Opis ciljnih skupin	98

18.10.	Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta	98

18.11.	Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov	100

19.	SKUPNI POVZETEK Rezervnih PROJEKTOV OBČIN BREŽICE, KOSTANJEVICA OB KRKI, KRŠKO IN SEVNICA S PREDVIDENIMI VIRI FINANCIRANJA	102

19.1.	Skupna vrednost projektov	102

19.2.	Viri financiranja projektov	103

20.	Ureditev prometne infrastrukture v občini Sevnica	104

20.1.	Splošni in specifični cilji projekta	104

20.2.	Nosilec in projektni partnerji	104

20.3.	Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti	104

20.4.	Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti	105

20.5.	Terminski načrt izvedbe projekta	106

20.6.	Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri	106

20.7.	Geografska lokacija izvajanja projekta	106

20.8.	Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU	106

20.9.	Opis ciljnih skupin	107

20.10.	Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta	107

20.11.	Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov	107

21.	Omrežje cest v občini Sevnica	108

21.1.	Splošni in specifični cilji projekta	108

21.2.	Nosilec in projektni partnerji	108

21.3.	Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti	108

21.4.	Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti	109

21.5.	Terminski načrt izvedbe projekta	109

21.6.	Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri	110

21.7.	Geografska lokacija izvajanja projekta	110

21.8.	Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU	110

21.9.	Opis ciljnih skupin	110

21.10.	Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta	110

21.11.	Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov	111

22.	Ureditev valvasorjevega kompleksa v krškem	112

22.1.	Splošni in specifični cilji projekta	112

22.2.	Nosilec in projektni partnerji	112

22.3.	Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti	112

22.4.	Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti	114

22.5.	Terminski načrt izvedbe projekta	114

22.6.	Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri	115

22.7.	Geografska lokacija izvajanja projekta	115

22.8.	Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU	116

22.9.	Opis ciljnih skupin	116

22.10.	Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta	116

22.11.	Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov	117

23.	SKUPNI POVZETEK PROJEKTOV OBČIN bistrica ob sotli in radeče S PREDVIDENIMI VIRI FINANCIRANJA	119

23.1.	Skupna vrednost projektov	119

23.2.	Viri financiranja projektov	119

24.	Ureditev povezovalne ceste Zagaj – Svete gore - Vrhovnice	122

24.1.	Splošni in specifični cilji projekta	122

24.2.	Nosilec in projektni partnerji	122

24.3.	Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti	122

24.4.	Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti	123

24.5.	Terminski načrt izvedbe projekta	123

24.6.	Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri	124

24.7.	Geografska lokacija izvajanja projekta	124

24.8.	Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU	124

24.9.	Opis ciljnih skupin	124

24.10.	Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta	125

24.11.	Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov	125

25.	Rekonstrukcija lokalne ceste Jagnjenica – Svibno – Sela	126

25.1.	Splošni in specifični cilji projekta	126

25.2.	Nosilec in projektni partnerji	126

25.3.	Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti	126

25.4.	Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti	128

25.5.	Terminski načrt izvedbe projekta	128

25.6.	Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri	128

25.7.	Geografska lokacija izvajanja projekta	129

25.8.	Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU	129

25.9.	Opis ciljnih skupin	129

25.10.	Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta	130

25.11.	Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov	130

26.	SKUPNI POVZETEK Rezervnih PROJEKTOV OBČIN BISTRICA OB SOTLI IN RADEČE S PREDVIDENIMI VIRI FINANCIRANJA	132

26.1.	Skupna vrednost projektov	132

26.2.	Viri financiranja projektov	133

27.	OKOLJSKA INFRASTRUKTURA V OBČINI RADEČE	134

27.1.	Splošni in specifični cilji projekta	134

27.2.	Nosilec in projektni partnerji	134

27.3.	Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti	134

27.4.	Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti	136

27.5.	Terminski načrt izvedbe projekta	136

27.6.	Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri	137

27.7.	Geografska lokacija izvajanja projekta	137

27.8.	Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU	137

27.9.	Opis ciljnih skupin	138

27.10.	Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta	138

27.11.	Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov	139

28.	SKUPEN POVZETEK OBMEJNIH PROJEKTOV OZIROMA PROJEKTOV PROGRAMA RAZVOJA OBMEJNIH OBMOČIJ S HRVAŠKO	141

29.	ureditev komunalne infrastrukture v Poslovni coni Hrastje	142

29.1.	Splošni in specifični cilji projekta	142

29.2.	Nosilec in projektni partnerji	142

29.3.	Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti	142

29.4.	Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti	143

29.5.	Terminski načrt izvedbe projekta	143

29.6.	Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri	144

29.7.	Geografska lokacija izvajanja projekta	144

29.8.	Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU	144

29.9.	Opis ciljnih skupin	144

29.10.	Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta	144

29.11.	Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov	145

30.	Komunalno opremljanje obrtne cone Kostanjevica na Krki	146

30.1.	Splošni in specifični cilji projekta	146

30.2.	Nosilec in projektni partnerji	146

30.3.	Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti	146

30.4.	Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti	149

30.5.	Terminski načrt izvedbe projekta	149

30.6.	Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri	150

30.7.	Geografska lokacija izvajanja projekta	151

30.8.	Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU	151

30.9.	Opis ciljnih skupin	152

30.10.	Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta	152

30.11.	Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov	153

31.	SANACIJA CESTE KUNŠPERK - OREŠJE	154

31.1.	Splošni in specifični cilji projekta	154

31.2.	Nosilec in projektni partnerji	154

31.3.	Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti	154

31.4.	Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti	154

31.5.	Terminski načrt izvedbe projekta	155

31.6.	Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri	155

31.7.	Geografska lokacija izvajanja projekta	155

31.8.	Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU	155

31.9.	Opis ciljnih skupin	156

31.10.	Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta	156

31.11.	Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov	156

32.	Izgradnja kanalizacijskega sistema in Čistilne naprave	157

32.1.	Splošni in specifični cilji projekta	157

32.2.	Nosilec in projektni partnerji	157

32.3.	Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti	157

32.4.	Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti	158

32.5.	Terminski načrt izvedbe projekta	158

32.6.	Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri	158

32.7.	Geografska lokacija izvajanja projekta	158

32.8.	Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU	159

32.9.	Opis ciljnih skupin	159

32.10.	Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta	159

32.11.	Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov	159

33.	UREDITEV VODOVODNE INFRASTRUKTURE V OBČINI BISTRICA OB SOTLI	160

33.1.	Splošni in specifični cilji projekta	160

33.2.	Nosilec in projektni partnerji	160

33.3.	Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti	160

33.4.	Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti	161

33.5.	Terminski načrt izvedbe projekta	161

33.6.	Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri	161

33.7.	Geografska lokacija izvajanja projekta	161

33.8.	Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU	162

33.9.	Opis ciljnih skupin	162

33.10.	Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta	162

33.11.	Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov	162

34.	Obmejni projekti občine Brežice	163

35.	Gospodarsko središče PHOENIX v Posavju	165

35.1.	Splošni in specifični cilji projekta	165

35.2.	Nosilec in projektni partnerji	165

35.3.	Ozadje in opis projekta	166

35.4.	Geografske lokacije izvajanja projekta	167

35.5.	Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU	167

35.6.	Opis ciljnih skupin	168

35.7.	Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta	168

36.	Celovito varovanje vodnih virov in oskrba prebivalstva s pitno vodo v Posavju	171

36.1.	Splošni in specifični cilji projekta	171

36.2.	Nosilec in projektni partnerji	171

36.3.	Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti	171

36.4.	Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti	175

36.5.	Terminski načrt izvedbe projekta	176

36.6.	Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri	176

36.7.	Geografska lokacija izvajanja projekta	178

36.8.	Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU	178

36.9.	Opis ciljnih skupin	180

36.10.	Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta	180

37.	POsavska štipendijska shema	184

37.1.	Splošni in specifični cilji projekta	184

37.2.	Nosilec in projektni partnerji	184

37.3.	Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti	184

37.4.	Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti	186

37.5.	Terminski načrt izvedbe projekta	187

37.6.	Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri	188

37.7.	Geografska lokacija izvajanja projekta	188

37.8.	Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU	189

37.9.	Opis ciljnih skupin	189

37.10.	Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta	189

37.11.	Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov	189

38.	Mreža za razvoj podjetništva Posavje	190

38.1.	Splošni in specifični cilji projekta	190

38.2.	Nosilec in projektni partnerji	190

38.3.	Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti	190

38.4.	Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti	197

38.5.	Terminski načrt izvedbe podprojekta	199

38.6.	Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri	200

38.7.	Geografska lokacija izvajanja projekta	202

38.8.	Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU	202

38.9.	Opis ciljnih skupin	202

38.10.	Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta	203

38.11.	Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov	203

39.	Nabor projektov za prijavo na Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja	205

# UVOD

Regionalna razvojna agencija Posavje (v nadaljevanju RRA Posavje) je skupaj z razvojnimi partnerji pripravila nov regionalni razvojni program, ki predstavlja temeljni programski dokument na ravni regije ter določa prednostne naloge regije za obdobje 2007 – 2013.

V Regionalnem razvojnem programu regije Posavje 2007 – 2013 (v nadaljevanju RRP) so usklajeni razvojni cilji Posavja na področju gospodarstva, sociale, kulture, izobraževanja, prostora in okolja,  določeni so instrumenti ter viri njihovega uresničevanja.

RRP se izvaja in uresničuje z izvedbenim načrtom, ki se ga pripravi za triletno obdobje na osnovi poziva Službe vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko (v nadaljevanju SVLR). V izvedbenem načrtu je upoštevana struktura ter usklajenost z RRP in Državnim razvojnim programom, hkrati pa je izvedbeni načrt usklajen tudi s proračunskimi okviri na občinski in državni ravni. Izvedbeni načrt določa prioritetne projekte regije, ki se bodo izvajali v prvem triletnem obdobju, to je med leti 2007 in 2009.

Projekti v izvedbenem načrtu so regionalnega pomena ter bodo vplivali na dodano vrednost gospodarstva v regiji, izboljšanje stanja okolja, zagotavljanja komunalne infrastrukture in na vse ostalo.

# ZAKONODAJNI OKVIR

Izdelava izvedbenega načrta Regionalnega razvojnega programa regije Posavje za obdobje 2007 – 2009 (v nadaljevanju izvedbeni načrt) vključuje pripravo predlogov prioritetnih projektov v zahtevani vsebini in obliki v skladu z Uredbo o regionalnih razvojnih programih (Ur.l. RS, št. 31/06), Navodili organa upravljanja za izvajanje tehnične pomoči EPD 2004 – 2006 z dne 02.12.2004 in z Javnim pozivom Službe Vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko za izvajanje programa Razvoj Regij v proračunskih letih 2007, 2008 in 2009.

Institucionalne podlage za izvedbeni načrt so poleg zgoraj omenjene Uredbe o regionalnih razvojnih programih tudi naslednji dokumenti:

- Državni razvojni program 2007 – 2013,

- Nacionalni strateški referenčni okvir za programsko obdobje 2007 – 2013,

- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Ur.l. RS, št. 93/05),

- Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013 (osnutek dokumenta je objavljen na spletni strani Službe vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko z dnem 16.02.2007) in

- Regionalni razvojni program regije Posavje 2007 – 2009.

# IZVEDBENA STRUKTURA

Vlada Republike Slovenije je sprejela Uredbo o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007 – 2013, s katero določa oziroma ureja pristojnosti, odgovornosti in medsebojna razmerja državnih organov in prejemnikov proračunskih sredstev v postopkih načrtovanja in porabe sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007-2013.

Shema: Struktura izvajanja kohezijske politike na državni ravni

Organ upravljanja

(Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko)



Organ potrjevanja

(Ministrstvo za finance – Nacionalni sklad)



Revizijski organ

(Ministrstvo za finance - Urad RS za nadzor proračuna)



Posredniška telesa, upravičenci in drugi državni organi

Načrtovanje in poraba sredstev evropske kohezijske politike, ki jih ureja ta uredba, poteka na področjih treh operativnih programov, in sicer Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013, Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2013 in Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013. Evropski strukturni skladi sofinancirajo pripravo izvedbenega načrta s sredstvi Tehnične pomoči Sklada za regionalni razvoj, zato je potrebno vse dokumente in druge aktivnosti ustrezno označiti, da se financirajo iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Shema: Struktura izvajanja kohezijske politike na regionalni ravni

Svet regije



Regionalni razvojni svet

(Odbori Regionalnega razvojnega sveta)



Subjekt spodbujanja razvoja na regionalni ravni

(Regionalna razvojna agencija)

Uredba o regionalnih razvojnih programih določa, da je za predlog izvedbenega načrta zadolžen subjekt spodbujanja razvoja na regionalni ravni, torej Regionalna razvojna agencija. Prav tako mora agencija SVLR pripraviti in predložiti letna in končna poročila o izvajanju Regionalnega razvojnega programa. Svet regije izdelan izvedbeni načrt potrdi, medtem ko Regionalni razvojni svet na svojih sejah in preko dela odborov spremlja izvajanje Regionalnega razvojnega programa.

Operativni program krepitve regionalnih potencialov pravi, da »bodo regionalni razvojni sveti, ki so partnerska telesa občin, gospodarstva in nevladnih organizacij, pripravili izvedbene načrte, ki bodo vsebovali prioritetne regionalne projekte. Glede na to, da bodo občine praviloma same zagotavljale sredstva domačega javnega sofinanciranja, bodo izvedbene načrte RRP potrjevali sveti razvojnih regij, kot politična predstavniška telesa razvojnih regij. Izvedbeni načrti RRP bodo predloženi v potrditev pristojni instituciji za regionalni razvoj na nacionalni ravni. Le-ta bo preverila skladnost predlaganih projektov s strateškimi cilji operativnega programa in formalno ustreznost predlogov ter izdala sklep o sofinanciranju usklajenih projektov. Formalna skladnost projektov se bo ugotavljala glede na podrobnejša izvedbena določila, ki bodo opredeljena na nacionalni ravni in v okviru katerih bo tudi opredeljena natančna razmejitev do drugih razvojnih prioritet in operativnih programov. Načeloma velja, da se v okviru drugih prioritet financirajo večji projekti nacionalnega pomena, medtem ko se v okviru razvoja regij financirajo komplementarni regionalni projekti.«

# VSEBINA PROJEKTOV

Izvedbeni načrt je sestavljen iz dveh delov. Prvi del sestavljajo javni projekti, ki bodo sofinancirani iz Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007 – 2013, četrte razvojne prioritete »Razvoj regij«. Projekti so predloženi na način, da jih bo možno neposredno predložiti na Javni poziv SVLR za izvajanje programa Razvoj Regij v proračunskih letih 2007, 2008 in 2009.

Financirani bodo projekti iz naslednjih vsebin Operativnega programa krepitev regionalnih razvojnih potencialov 2007 – 2013:

- Ekonomska in izobraževalna infrastruktura v sklopu katere so upravičeni nameni:

- Komunalno urejanje zemljišč za poslovne in industrijske cone, katerih površina je manjša od 50 ha;

- Komunalno urejanje zemljišč, nakup oz. gradnja (novogradnja, adaptacija, rekonstrukcija) objektov ter nakup opreme za regijske inkubatorje,

- Komunalno urejanje zemljišč in nakup oz. gradnja (novogradnja, adaptacija, rekonstrukcija) objektov za potrebe višješolskih regijskih izobraževalnih središč.

- Prometna infrastruktura v sklopu katere so upravičeni nameni:

- Investicije v lokalne ceste s pripadajočo prometno infrastrukturo in v prometno infrastrukturo (npr. mostovi, nadvozi, podvozi), ki je v lasti samoupravnih lokalnih skupnosti.

- Investicije v pristanišča na sladkih vodah za potrebe lokalnega javnega potniškega prometa.

- Okoljska infrastruktura v sklopu katere so upravičeni naslednji nameni:

- Izgradnja manjših (javnih in individualnih) čistilnih naprav na območjih z nižjo gostoto prebivalstva – do 2.000 populacijskih enot;

- Izgradnja sistemov za odvajanje odpadnih komunalnih in padavinskih voda (sekundarno omrežje);

- Vlaganja v zmanjšanje vodnih izgub na vodovodnih sistemih;

- Posodobitev obstoječih vodovodnih sistemov;

- Izgradnja rezervnih vodnih virov za manjše vodovodne sisteme – do 49.000 prebivalcev.

- Razvoj urbanih naselij v sklopu katere so upravičeni nameni:

- Izdelava strokovnih podlag za regionalne prostorske akte in občinske lokacijske načrte;

- Sofinanciranje skupnega načrtovanja učinkovitega javnega potniškega prometa v okvirih širših gravitacijskih območij;

- Gradnja infrastrukture za potrebe nemotoriziranega prometa (kolesarske poti, mirujoči promet) v urbanih območjih;

- Gradnja parkirišč na obrobju mestnih naselij za potrebe razvoja sistemov »park&ride«;

- Izvajanje operacij za povečevanje nemotoriziranega prometa in zmanjševanje motoriziranega prometa v mestnih naseljih,

- Operacije izdelave katastrov gospodarske javne infrastrukture,

- Povečanje atraktivnosti (celovita prenova) objektov, ulic in trgov v mestnih jedrih in zgodovinskih naseljih, ki imajo status mestnih naselij;

- Povečanje atraktivnosti (celovita prenova) objektov, ulic in trgov v degradiranih in opuščenih urbanih območjih (v rudarskih in industrijskih območjih).

- Javna infrastruktura v območij s posebnimi naravovarstvenimi režimi – v tem sklopu pa so upravičeni nameni:

- Izvedba operacij javne infrastrukture v okviru območij Natura 2000 (opazovalnice, razgledišča, učne poti, kolesarske poti, ki niso del mreže državnih kolesarskih poti, parkirišča, druga pripadajoča prometna infrastruktura)

- Lokalno-regionalne operacije trženja in razvoja izdelkov ter storitev, ki prispevajo k ohranjanju biotske pestrosti (oblikovanje blagovnih znamk za širša območja varstva narave, oblikovanje standardov, trženjske aktivnosti);

- Obnova objektov kulturne dediščine, razglašenih za kulturni spomenik lokalnega pomena,

- Gradnja objektov kulturne infrastrukture, ki so poleg kulture namenjena tudi drugim dejavnostim (gospodarskim, družbenim, pri čemer je najmanj 50% površin namenjenih kulturi); gre za večnamenske centre,

- Izgradnja in urejanje javne turistične infrastrukture in turističnih razvojnih projektov regionalnega pomena v vrednosti do 4 milijone EUR.

- Socialna infrastruktura v sklopu katere so upravičeni naslednji nameni:

- Gradnja in obnova Domov za ostarele,

- Gradnja in obnova Varstveno delavnih centrov,

- Gradnja urgentnih centrov .

Projekti izvedbenega načrta bodo pripravljeni do nivoja zahtevane vsebine Uredbe o regionalnih razvojnih programih. Po tej Uredbi morajo projekti vsebovati naslednjo vsebino:

- Nosilec izvajanja,

- Splošni in specifični cilji projekta,

- Opis projekta,

- Ocenjena vrednost projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti,

- Terminski načrt izvedbe projekt,

- Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi viri,

- Geografske lokacije, na katerih se bo projekt izvajal,

- Navedbo okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU v naslednjem programskem obdobju,

- Opis ciljnih skupine,

- Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta,

- Merljive fizične kazalnike.

Drugi del izvedbenega načrta sestavljajo:

- Javni projekti, ki se bodo financirali iz prednostne usmeritve »razvoj obmejnih področij s Hrvaško« Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013;

- Javni projekti, ki uresničujejo cilje Resolucije o nacionalnih razvojnih projektih za obdobje 2007 – 2023;

- Javni projekti, ki uresničujejo cilje Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013;

- Javni projekti, ki uresničujejo cilje Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2013;

- Javni projekti, ki uresničujejo cilje Operativnega programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007 – 2013.

Obmejne projekte podpira prednostna usmeritev Razvoj obmejnih območij s Hrvaško, ki se izvaja na območjih občin, ki mejijo z Republiko Hrvaško. V okviru Posavske regije so to Občina Brežice, Občina Krško, Občina Kostanjevica na Krki in Občina Bistrica ob Sotli.

# NABOR PROJEKTOV

Svet regije je na svoji 9. seji, dne 24.04.2007, sprejel sklep št. III/9. Na seji sta se, v skladu z Uredbo o regionalnih razvojnih programih (Uradni list št. 31/2006) ter Operativnim programom krepitve regionalnih razvojnih potencialov, za izdelavo Izvedbenega načrta 2007 -2009 sprejela dva kriterija za delitev sredstev iz naslova Programa regij, in sicer:

- Do 5% sredstev se na letni ravni nameni za skupne »mehke« regionalne razvojne projekte in

- Najmanj 95 % sredstev se na letni ravni nameni za regionalne projekte občin.

V okviru mehkih oziroma neinvesticijskih projektov je predvideno sofinanciranje enega skupnega mehkega regionalnega razvojnega projekta. Nosilec in koordinator projekta bo RRA Posavje. Ostale javne projekte so opredelile lokalne skupnosti glede na razvojne prioritete, stanje projektov ter možnosti finančne paritete.

V letošnjem letu sta se razvojni regiji Posavje priključenih dve občini iz Savinjske regije, in sicer Občina Bistrica ob Sotli in Občina Radeče, hkrati pa se je v letošnjem letu od občine Krško odcepila in postala samostojna občina Kostanjevica na Krki. Novo priključeni občini Bistrica ob Sotli in Radeče sta finančna sredstva ob priključitvi prenesla iz Savinjske v Posavko regijo. Določitev višine sredstev, ki jih preneseta omenjeni občini je opisano v poglavju 6.2 Izračun kvot ta pridruženi občini Bistrica ob Sotli in Radeče.

Prvotni nabor projektov je izvedla RRA po občinah, z namenom pridobitve podatkov in informacij o pripravljenih projektih, ki jih želi posamezna občina vključiti v izvedbeni načrt. Iz nabora projektov je izvajalec izluščil upravičene projekte ter oblikoval tabelo in jo posredoval občinam. Tabela je bila zgolj informativne narave ter dobra podlaga za nadaljnje delo z občinami. Izvajalec in RRA sta nato organizirala sestanke na občinskih upravah z direktorji, kjer sta dejansko na terenu posredovala informacije in svetovala občinam katere projekte je upravičeno in katere neupravičeno vključiti v izvedbeni načrt. Tako je nastal ožji nabor projektov za katere je izvajalec osebno ali naknadno po elektronski pošti prejel projektno ali investicijsko dokumentacijo, na osnovi katere je lahko opisal investicijo in oblikoval projektno nalogo.

Po opravljenih terenskih ogledih na občinah je bil organiziran skupni sestanek na RRA Posavje, na katerem so se uskladili vsi projekti občin znotraj regije v celotnem triletnem obdobju in po posameznih letih, za tiste projekte, ki so upravičeni do sofinanciranja v sklopu izvedbenega načrta. Prioritetni projekti so bili na občinah izbrani glede na stopnjo pripravljenosti projekta, sofinanciranja občin ter relevantnosti na regionalni razvoj znotraj RRP. Za regijo Posavje je bil sklican tudi Regionalni svet regije.

Pri izbiri projektov je bila upoštevana minimalna vrednost projekta za prijavo na poziv SVLR, in sicer 150.000 EUR za »mehke« oziroma neinvesticijske projekte ter 600.000 EUR za investicijske projekte. Projekti, ki temeljijo na Zakonu financiranju občin, so vključeni v občinske načrte razvojnih programov, sicer ne bodo upravičeni do sofinanciranja. Pri različnih projektih smo predstavnike občin opozorili tudi na druge možne vire financiranja, saj naj bi se iz regionalnih spodbud financiralo predvidoma tiste vsebine, ki jih ni mogoče prijaviti in financirati iz drugih virov.

# FINANČNI OKVIR CELOTNEGA IZVEDBENEGA NAČRTA

Izvedbeni načrt je razdeljen na dva dela, saj sta se regiji Posavje pridružili v tem programskem obdobju tudi občini Bistrica ob Sotli in Radeče, ki sta izstopili iz Savinjske regije. V nadaljevanju so predstavljeni izračuni za določitev sredstev, ki regiji Posavje pripadajo v obdobju 2007 – 2009.

## Izračun kvot za občine Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško in Sevnica

Iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« so nekdanje občine regije Posavje (Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško in Sevnica) upravičene do dobrih 29 milijonov evrov v sedmih letih programskega obdobja 2007 – 2013 oziroma do skoraj 9,4 milijonov evrov v triletnem obdobju 2007 - 2009. Določitev sredstev po posameznih letih je prestavljena v spodnjih tabelah.

Tabela: Razpoložljiva sredstva za občine Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško in Sevnica

| Regija | Št. prebivalcev | 2007-2013 EUR | Delež | EUR / prebivalca |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Spodnjeposavska | 69.940 | 29.352.452 | 5,01 % | 419,68 |
| SLOVENIJA | 2.001.114 | 585.838.151 | 100,00 % | 292,76 |

Tabela: Razpoložljiva sredstva za zgornje štiri občine za obdobje 2007 – 2009                  V €

| Regija | Število prebivalcev | Leto 2007 | Leto 2008 | Leto 2009 | Skupaj | Na prebivalca |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Spodnjeposavska | 69.940 | 2.907.253 | 3.502.290 | 2.974.865 | 9.384.408 | 134,18 |
| Skupaj | 2.001.114 | 58.025.133 | 69.901.310 | 59.374.575 | 187.301.018 | 93,60 |

Merilo za razdelitev sredstev med stare občine regije Posavje je bilo število prebivalstva, s tem da se je upošteval izravnalni mehanizem, po katerem lahko določena občina porabi več ali manj sredstev od predvidene letne kvote, pri čemer ne more preseči pripadajoče kvote za triletno obdobje. Težko je namreč zagotoviti sofinanciranje projektov v pripadajoči letni kvoti, zato izravnalni mehanizem sledi stanju razvojnih projektov lokalne skupnosti. Del sredstev so občine odstopile RRA, ki bo izvajala skupni projekt.

Tabela: Indikativna razporeditev deleža med stare občine regije Posavje (2007 – 2009)      V €

| Občina | Št. prebivalcev | Delež sredstev | 2007 | 2008 | 2009 | Skupaj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Brežice | 23.253 | 32,72% | 951.366 | 1.146.085 | 973.491 | 3.070.942 |
| Kostanjevica na Krki | 2.419 | 3,42% | 99.472 | 119.832 | 101.786 | 321.090 |
| Krško | 25.167 | 36,03% | 1.047.626 | 1.262.047 | 1.071.990 | 3.381.664 |
| Sevnica | 17.726 | 25,07% | 728.915 | 878.104 | 745.867 | 2.352.885 |
| RRA |  | 2,75% | 79.874 | 96.222 | 81.731 | 257.826 |
| SKUPAJ | 68.565 | 100,00% | 2.907.253 | 3.502.290 | 2.974.865 | 9.384.408 |

## Izračun kvot za pridruženi občini Bistrica ob Sotli in Radeče

Občini Bistrica ob Sotli in Radeče sta s programskim obdobjem EU 2007 – 2013 izstopili iz Savinjske regije ter se odločili prestopiti v regijo Posavje. V Operativnem programu krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013 sta bili ti dve občini upoštevani pri izračunu sredstev pri Savinjski regiji.

S prehodom teh dveh občin v regijo Posavje, sta občini upravičeni tudi do dela kvote Savinjske regije. Ker je kazalnik Indeks razvojne ogroženosti, ki je podlaga za določite višine sredstev, določen le na nivoju regij, je višina sredstev, ki pripada odcepljenima občinama izračunana na podlagi števila prebivalcev.

Glede na delež števila prebivalcev je občina Bistrica ob Sotli v obdobju 2007 – 2013 upravičena do prenosa 479.825 €, občina Radeče pa do 1.539.950 €.

Tabela: Izračun upravičenih sredstev za občini Bistrica ob Sotli in Radeče

| Občina | Število prebivalcev | V % | 2007 | 2008 | 2009 | EUR 2007-2009 | EUR 2007-2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bistrica ob Sotli | 1.445 | 0,56% | 47.528 | 57.256 | 48.634 | 153.418 | 479.825 |
| Radeče | 4.637 | 1,80% | 152.538 | 183.758 | 156.085 | 492.381 | 1.539.950 |
| Skupaj | 6.082 | 2,37% | 200.066 | 241.014 | 204.719 | 645.799 | 2.019.775 |
| Savinjska | 257.152 | 100,00% | 8.458.713 | 10.189.983 | 8.655.430 | 27.304.125 | 85.401.555 |

Skupaj bosta občini v programskem obdobju 2007 – 2013 v regijo Posavje tako prenesli 2.019.775 € sredstev. Občina Bistrica ob Sotli je tako v triletnem obdobju 2007 – 2009 upravičena skupaj do 153.418 €, občina Radeče pa do 492.381 €.

IZVEDBENI PROJEKTI OBČIN BREŽICE, KOSTANJEVICA NA KRKI, KRŠKO IN SEVNICA

# SKUPNI POVZETEK PROJEKTOV OBČIN BREŽICE, KOSTANJEVICA NA KRKI, KRŠKO IN SEVNICA S PREDVIDENIMI VIRI FINANCIRANJA

## Skupna vrednost projektov

V spodnji tabeli so prikazani vsi projekti starih občin regije Posavje, ki se bodo v obdobju 2007 – 2009 financirali iz razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013. Občine in RRA Posavje so skupaj prijavile 12 projektov, ki se bodo prednostno financirali iz prednostne usmeritve. Skupna vrednost vseh projektov znaša 18.612.913 €. Faze projektov, ki so bile izvedene v obdobju pred letom 2007 so v tabeli prikazane v letu 2007.

Kot je razvidno iz tabele, se največ projektov nanaša na temo »Ekonomska in izobraževalna infrastruktura«, katerih delež znaša 55% celotne vrednosti projektov. Za »Okoljsko infrastrukturo« so prijavljeni projekti v deležu 40% od skupne vrednosti, 4% zavzemajo projekti »Prometne infrastrukture«, skoraj 2% pa projekt iz področja »Javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih«.  Na področjih »Razvoj urbanih naselij« in »Socialna infrastruktura« občine niso predvidele nobenih projektov.

## Viri financiranja projektov

Iz druge tabele je razvidno, da bodo občine Brežice, Kostanjevca na Krki, Krško in Sevnica v treh letih za prijavljene projekte namenile 9.648.750 € iz občinskih proračunov. Iz »Prvega javnega razpisa za prednostno usmeritev Regionalni razvojni programi« se predvideva pridobitev 8.911.497 €, preostanek v višini 60.665 € pa se bo zagotovilo iz ostali virov. Regija Posavje je v triletnem obdobju od 2007 do 2009 iz razvojne prioritete »Razvoj regij« upravičena do 9.384.408 € sredstev za sofinanciranje.

Tabela: Vrednost projektov občin Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško in Sevnica								V €

| Zap. Št. | Naziv operacije | Nosilec operacije | 2007 | 2008 | 2009 | Brez DDV | DDV | Z DDV | V % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Komunalna ureditev Industrijsko poslovne cone Brezina | Občina Brežice | 943.444 | 831.977 | 0 | 1.479.517 | 295.903 | 1.775.420 | 10% |
| 2. | Izgradnja komunalne infrastrukture v Poslovni coni Vrbina | Občina Krško | 3.880.710 | 0 | 0 | 3.478.571 | 402.138 | 3.880.710 | 21% |
| 3. | Izgradnja javne komunalne infrastrukture v Poslovni coni Krmelj | Občina Sevnica | 709.397 | 770.000 | 770.000 | 1.978.821 | 270.576 | 2.249.397 | 12% |
| 4. | Ureditev prostorov za izvajanje višješolskih programov | Občina Brežice | 480.514 | 1.178.606 | 629.765 | 1.907.405 | 381.481 | 2.288.886 | 12% |
|  | Skupaj | Ekonomska in izobraževalna infrastruktura | 6.014.065 | 2.780.583 | 1.399.765 | 8.495.344 | 1.699.069 | 10.194.413 | 55% |
| 5. | Rekonstrukcija Gorjanske ceste ter pločnika s komunalno infrastrukturo | Občina Kostanjevica na Krki | 210.398 | 236.026 | 222.132 | 565.277 | 103.278 | 668.556 | 4% |
|  | Skupaj | Prometna infrastruktura | 210.398 | 236.026 | 222.132 | 557.130 | 111.426 | 668.556 | 4% |
| 6. | Čistilna naprava in sekundarno omrežje Globoko | Občina Brežice |  | 243.879 | 381.404 | 521.069 | 104.214 | 625.283 | 3% |
| 7. | Izgradnja kanalizacije in obnova infrastrukture Krškega polja - naselje Drnovo | Občina Krško | 690.449 | 869.565 |  | 1.300.012 | 260.002 | 1.560.014 | 8% |
| 8. | Izgradnja kanalizacije in obnova infrastrukture v naselju Spodnji Stari Grad | Občina Krško |  | 992.754 | 388.000 | 1.150.628 | 230.126 | 1.380.754 | 7% |
| 9. | Izgradnja kanalizacije in obnova infrastrukture Krškega polja - naselja Brege in Mrtvice | Občina Krško |  |  | 1.198.957 | 999.131 | 199.826 | 1.198.957 | 6% |
| 10. | Komunalna infrastruktura - Drožanjska, Sevnica | Občina Sevnica | 709.398 |  |  | 591.165 | 118.233 | 709.398 | 4% |
| 11. | Ureditev vodovodov v občini Sevnica | Občina Sevnica | 204.473 | 517.444 | 1.197.631 | 1.599.623 | 319.925 | 1.919.548 | 10% |
|  | Skupaj | Okoljska infrastruktura | 1.604.320 | 2.623.642 | 3.165.992 | 6.161.628 | 1.232.326 | 7.393.954 | 40% |
|  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |
|  | Skupaj | Razvoj urbanih naselij | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 12. | Naravne vrednote Posavja v turistični ponudbi | RRA Posavje | 23.400 | 187.752 | 152.838 | 303.325 | 60.665 | 363.990 | 2% |
|  | Skupaj | Javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih | 23.400 | 187.752 | 152.838 | 303.325 | 60.665 | 363.990 | 2% |
|  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |
|  | Skupaj | Socialna infrastruktura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
|  | SKUPAJ |  | 7.852.183 | 5.828.003 | 4.940.727 | 15.517.427 | 3.103.485 | 18.620.913 | 100% |

Tabela: Viri financiranja za projekte občin Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško in Sevnica							V €

|  |  |  | Lastni viri | Regionalne spodbude |  |  |  | Ostali viri | Vsi viri |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zap. Št. | Naziv operacije | Nosilec operacije | Skupaj | 2007 | 2008 | 2009 | Skupaj | Skupaj | SKUPAJ |
| 1. | Komunalna ureditev Industrijsko poslovne cone Brezina | Občina Brežice | 768.583 | 513.605 | 493.232 |  | 1.006.837 | 0 | 1.775.420 |
| 2. | Izgradnja komunalne infrastrukture v Poslovni coni Vrbina | Občina Krško | 3.233.339 | 647.371 |  |  | 647.371 | 0 | 3.880.710 |
| 3. | Izgradnja javne komunalne infrastrukture v Poslovni coni Krmelj | Občina Sevnica | 1.828.554 | 116.635 | 152.104 | 152.104 | 420.843 | 0 | 2.249.397 |
| 4. | Ureditev prostorov za izvajanje višješolskih programov | Občina Brežice | 667.668 | 340.348 | 834.807 | 446.063 | 1.621.218 | 0 | 2.288.886 |
|  | Skupaj | Ekonomska in izobraževalna infrastruktura | 6.498.144 | 1.617.959 | 1.480.143 | 598.167 | 3.696.269 | 0 | 10.194.413 |
| 5. | Rekonstrukcija Gorjanske ceste ter pločnika s komunalno infrastrukturo | Občina Kostanjevica na Krki | 347.466 | 99.473 | 119.832 | 101.786 | 321.090 | 0 | 668.556 |
|  | Skupaj | Prometna infrastruktura | 347.466 | 99.473 | 119.832 | 101.786 | 321.090 | 0 | 668.556 |
| 6. | Čistilna naprava in sekundarno omrežje Globoko | Občina Brežice | 182.396 |  | 172.739 | 270.148 | 442.887 | 0 | 625.283 |
| 7. | Izgradnja kanalizacije in obnova infrastrukture Krškega polja - naselje Drnovo | Občina Krško | 529.623 | 456.042 | 574.349 |  | 1.030.391 | 0 | 1.560.014 |
| 8. | Izgradnja kanalizacije in obnova infrastrukture v naselju Spodnji Stari Grad | Občina Krško | 468.765 |  | 655.715 | 256.274 | 911.989 | 0 | 1.380.754 |
| 9. | Izgradnja kanalizacije in obnova infrastrukture Krškega polja - naselja Brege in Mrtvice | Občina Krško | 407.045 |  |  | 791.912 | 791.912 | 0 | 1.198.957 |
| 10. | Komunalna infrastruktura - Drožanjska, Sevnica | Občina Sevnica | 609.938 | 99.460 |  |  | 99.460 | 0 | 709.398 |
| 11. | Ureditev vodovodov v občini Sevnica | Občina Sevnica | 559.875 | 144.834 | 366.521 | 848.318 | 1.359.673 | 0 | 1.919.548 |
|  | Skupaj | Okoljska infrastruktura | 2.757.642 | 700.336 | 1.769.324 | 2.166.652 | 4.636.312 | 0 | 7.393.954 |
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  | Skupaj | Razvoj urbanih naselij | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Naravne vrednote Posavja v turistični ponudbi | RRA Posavje | 45.499 | 16.575 | 132.991 | 108.260 | 257.826 | 60.665 | 363.990 |
|  | Skupaj | Javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih | 45.499 | 16.575 | 132.991 | 108.260 | 257.826 | 60.665 | 363.990 |
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  | Skupaj | Socialna infrastruktura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | SKUPAJ |  | 9.648.750 | 2.434.343 | 3.502.290 | 2.974.865 | 8.911.497 | 60.665 | 18.620.912 |
|  | Razpoložljiva sredstva za prioriteto "Razvoj regij" |  |  | 2.907.253 | 3.502.290 | 2.974.865 | 9.384.408 |  |  |

# Komunalna ureditev Industrijsko poslovne cone Brezina

## Splošni in specifični cilji projekta

### Splošni cilji projekta

Splošni cilji projekta so:

- Spodbujanje malega in srednje velikega podjetništva z zagotovitvijo lokacije za razvoj obstoječih in novih podjetij,

- Razvoj novih kvalitetnih delovnih mest,

- Spodbujanje in privabljanje tujih investicij.

### Specifični cilji projekta

Specifični cilj projekta je:

- Zagotovitev površin za razvoj podjetništva in obrtništva z ureditvijo naslednje javne komunalne infrastrukture v coni:

  - Vodovodno omrežje,

  - Kanalizacijsko omrežje,

  - Elektro-energetsko omrežje,

  - Omrežje zvez in

  - Cestno omrežje.

## Nosilec in projektni partnerji

Nosilec projekta je občina Brežice.

## Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti

Investitor Občina Brežice želi razviti na območju Brežic področje, ki bi nudilo pogoje za razvoj gospodarskih dejavnosti v občini in regiji. Komunalno opremljanje cone bo sestavljeno iz naslednjih sklopov aktivnosti/ureditev:

- Prometno omrežje,

- Elektro-energetsko omrežje,

- Vodovodno omrežje,

- Omrežje zvez,

- Odpadne vode,

- Komunalni odpadki.

### Prometno omrežje

Od lokalne ceste Brežice – Dečno Selo do območja vodi dovozna cesta, ki se konča na območju Silosov in Opekarne. V sklopu projekta je predvideno podaljšanje dovozne ceste, ki bo postala glavni vhod na območje. Pravokotno na rekonstruirano dovozno cesto se priključujejo notranje ceste v območju. Na severu se bo ohranil koridor, rezerviran za obvoznico, ki poteka po robu območja iz Brezine proti Gornjemu Lenartu.

### Elektro-energetsko omrežje

V neposredni bližini območja cone (znotraj območja »Silosi«) je razdelilna transformatorska postaja. Potrebna je preveritev napajanja in stanja naprav. Nekaj je tudi zračnih vodov, ki se bodo kablirali. Ob komunikacijah in javnih površinah se bo uredila javna razsvetljava. Po potrebi se bo predvidelo nove lokacije TP.

### Vodovodno omrežje

Predmet projekta je prestavitev oziroma obnova vodovoda Glogov Brod – Artiče v dolžini cca. 1.910 m. premer cevovoda je DN 400 – DN500 mm.

Z obnovo vodovoda ter ureditvijo PC Brezina bodo doseženi naslednji pozitivni učinki:

- Dana bo možnost priključitve PC Brezina na centralni vodooskrbni sistem Brežice ter s tem zagotavljanje varnega oskrbovanja tega območja z zdravo pitno vodo, tehnološko vodo ter požarno vodo, s čimer bodo dani pogoji za nadaljnje delovanje PC Brezina.

- Centralni vodovodni sistem Brežice bo hidravlično ojačan, omogočen bo dotok večjih količin vode v vodooskrbni sistem.

- Stare, zdravju škodljive cevi iz azbest-cementa se bodo zamenjale z novimi.

- Zmanjšale se bodo vodne izgube, saj je obstoječi cevovod star in dotrajan.

### Omrežje zvez

TT vod je v neposredni bližini, vendar se ga ne bo tangiralo. Vodi so primerni za uporabo informatike, KTV alarmnih naprav in video nadzora. Mimo območja poteka optični telefonski kabel.

### Odpadne vode

Predvidena je izgradnja zbirnih kanalov za odpadno vodo, ki se bodo priključili na obstoječo kanalizacijo z območja zaselka Brezina in posredno na kanalizacijo mesta Brežice.

Predvidena kanalizacija na svoji trasi prečka tudi regulirani potok in pa železniško progo Ljubljana – Zagreb. Zaradi prilagoditev nivelete tem prečkanjem ni mogoče le gravitacijsko vodenje kanala. Zaradi tega je predvidena ureditev dveh črpališč za odpadne vode, ki preko tlačnega cevovoda odpadne vode črpajo v višje ležeči gravitacijski kanal.

Projekt predvideva izgradnjo dveh glavnih vej (F1.4 in F2) in povezovalnega dela kanala (F1.1 – F1.3). kanali so trasirani izven cestišč ob predvidenih novih cestah J-S (cesta v PC Brezina) ter cesti V-Z (povezovalna cesta Brezina). Kanali bodo zbirali in odvajali odpadno vodo iz celotnega območja industrijsko poslovne cone ter z JV dela naselja Brezina.

Predvidena je priključitev v obstoječi kanal »B« v jašku »št. 7«. Na gravitacijskih kanalih so predvideni revizijski vstopni jaški, ki omogočajo redne preglede, ter vzdrževalne in sanacijske posege. Zaradi konfiguracije terena in razpoložljive globine obstoječe kanalizacije bo za zagotovitev odvajanja odpadne vode s predvideno kanalizacijo potrebno prečrpavanje odpadne vode. V sklopu projekta je predvidena vgradnja kompaktnega črpališča v AB izvedbi okroglega profila DN 1600mm. V črpališču sta predvideni dve črpalki z izmeničnim obratovanjem.

### Komunalni odpadki

Večino smeti odvaža javna komunalna služba. Za vse odpadne surovine se v coni uredi infrastruktura za sortiranje in ločeno zbiranje odpadkov. Uredi se tudi ustrezno zavarovana zbirališča in organiziran odvoz.

### Informiranje in obveščanje

Informiranje in obveščanje se bo izvajalo z dvema namenoma in sicer zadostiti Navodilom o obveščanju javnosti iz o projektih sofinanciranih iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter hkrati seznaniti širšo javnost o izvedbi projekta. Izvedle se bodo aktivnosti obveščanja v domačih in tujih medijih ter razni drugi dogodki obveščanja javnosti.

## Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti

Ocena vrednosti projekta je izdelana na podlagi Investicijskega programa Ureditev Poslovne cone Brezina. V oceni stroškov posamezne aktivnosti je vključen tudi strošek vodenja in nadzora nad projektom. Iz tabele je razvidno, da celotna vrednost projekta znaša 1.775.420 €.

Tabela: Ocena stroškov investicije                                                                                      v €

| Št. | Aktivnost | 2007 | 2008 | 2009 | Brez DDV | DDV | Z DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Prometna infrastruktura | 202.442 | 169.940 | 0 | 310.319 | 62.064 | 372.383 |
| 2. | Elektro-energetsko omrežje | 300.960 | 252.642 | 0 | 461.335 | 92.267 | 553.602 |
| 3. | Vodovodno omrežje | 105.263 | 88.363 | 0 | 161.355 | 32.271 | 193.626 |
| 4. | Meteorna kanalizacija | 132.887 | 111.553 | 0 | 203.700 | 40.740 | 244.440 |
| 5. | Fekalna kanalizacija | 174.172 | 146.209 | 0 | 266.984 | 53.397 | 320.381 |
| 6. | Telekomunikacijsko omrežje | 27.720 | 23.269 | 0 | 42.491 | 8.498 | 50.989 |
| 7. | Informiranje in obveščanje | 0 | 40.000 | 0 | 33.333 | 6.667 | 40.000 |
| 6. | Skupaj | 943.444 | 831.977 | 0 | 1.479.517 | 295.903 | 1.775.420 |

## Terminski načrt izvedbe projekta

Vse aktivnosti projekta razen informiranja in obveščanja se bodo izvajale v letih 2007 in 2008.

Tabela: Terminski plan projekta

| Št. | Aktivnost | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Prometna infrastruktura |  |  |  |
| 2. | Elektro-energetsko omrežje |  |  |  |
| 3. | Vodovodno omrežje |  |  |  |
| 4. | Meteorna kanalizacija |  |  |  |
| 5. | Fekalna kanalizacija |  |  |  |
| 6. | Telekomunikacijsko omrežje |  |  |  |
| 7. | Informiranje in obveščanje |  |  |  |

## Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri

### Finančni viri za izvedbo investicije

Projekt se bo financiral iz dveh virov. Ocenjuje se, da se bo iz regionalnih spodbud pridobilo 1.006.837 €, preostanek v višini 768.583 € pa bo zagotovila občina Brežice iz lastnega proračuna.

Tabela: Finančni viri investicije                                                            	                      v €

| Št. | Viri financiranja investicije | 2007 | 2008 | SKUPAJ | V % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lastna sredstva občine Brežice | 429.838 | 338.745 | 768.583 | 43,29% |
| 2. | Pridobljena sredstva iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (regionalne spodbude) | 513.605 | 493.232 | 1.006.837 | 56,71% |
| 3. | Skupaj | 943.443 | 831.977 | 1.775.420 | 100,00% |

## Geografska lokacija izvajanja projekta

Lokacija izvajanja projekta se nahaja v regiji Posavje, v občini Brežice, v naselju Brezina.

Področje Industrijsko poslovne cone v naselju Brezina se nahaja cca. 3 km iz središča mesta Brežice, 6 km od avtoceste Obrežje – Ljubljana in 13 km od mednarodnega mejnega prehoda Obrežje. Lokacija bo imela tudi neposredno povezavo u železniško progo Dobova – Ljubljana in s tem možnost transportnih storitev po železnici. Železniška postaja Brežice se nahaja 500 m od obravnavanega območja, 6 km vzhodno pa je lokacija mednarodnega železniškega mejnega prehoda Dobova. Področje je trenutno neuporabno in v večji meri degradirano: zapuščen glinokop, zapuščeni objekti, gozd, njive, travniki.

Celotno območje (preko 43ha) je večinoma nepozidan del, ki se v veliki meri nahaja znotraj Urbanistične zasnove severnega dela mesta Brežic (Brezina, Gornji Lenart). Večina območja je opredeljena kot zazidljiva površina, manjši del pa kot kmetijsko zemljišče in gozd.

## Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU

Projekt podpira 1. razvojno prioriteto SRS: Konkurenčno gospodarstvo in hitrejša gospodarska rast, in sicer Spodbujanje podjetniškega razvoja in povečanje konkurenčnosti.

Ker je projekt vključen v RRP regije Posavje, se nanaša na 4. razvojno prioriteto OP RR: Razvoj regij in sicer podpira cilje prednostne usmeritve Regionalni razvojni programi, ki pod Ekonomsko in izobraževalno infrastrukturo podpira tudi ureditev poslovnih con regionalnega pomena.

Projekt je skladen z RRP-jem regije Posavje, s programom Gospodarstvo in sicer podpira UKREP 2: Vzpostavitev gospodarsko razvojne infrastrukture, ki predvideva tudi komunalno opremljanje gospodarsko razvojnih con nacionalnega, regionalnega in lokalnega pomena, v katerih se bodo namestila velika proizvodna in logistična podjetja ter ločene obrtno-proizvodne cone regionalnega pomena, v katerih se bodo glede na dejavnost združevale različne dejavnosti s posebnim poudarkom na izkoriščanju potencialov 10. evropskega prometnega koridorja in 3. razvojne osi.

## Opis ciljnih skupin

Projekt je namenjen naslednjim ciljnim skupinam:

- Gospodarski subjekti v regiji in izven nje,

- Novo nastajajoča podjetja.

Urejena Industrijsko poslovna cona bo namenjena obstoječim podjetjem, samostojnim podjetnikom in obrtnikov iz okolice, ki bi svoje delovanje preselili v spodbudno podjetniško okolje. Prav tako bodo v cono prišli tudi gospodarski subjekti iz drugih slovenskih regij in iz tujine, saj je lega cone zelo potencialna. Predvsem pa bodo površine v coni namenjene novo nastajajočim podjetjem, ki za opravljanje svoje dejavnosti potrebujejo komunalno opremljeno zemljišče po spremenljivi ceni.

## Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta

Uspešno gospodarstvo predstavlja enega izmed ključnih temeljev za doseganje primernega življenjskega standarda prebivalcev posamezne regije. V kolikor želi regija v prihodnje doseči višjo blaginjo ljudi, potrebuje uveljavljena in konkurenčna podjetja, ki ustvarjajo nova delovna mesta in prinašajo visoke dohodke. Konkurenčnost podjetij je mogoče doseči z zagotavljanjem primerne podporne infrastrukture, ki bo podpirala delovanje podjetij (zniževanje stroškov, razvoj novih proizvodov in storitev), vlaganjem v razvoj človeških virov in omogočanjem sodelovanja med podjetji.

Poslovne in obrtne cone so se v gospodarsko razvitih in tranzicijskih državah pokazale kot učinkovit instrument vzpodbujanja gospodarskega razvoja. Pomembno so prispevale h gospodarski krepitvi posameznih regionalnih območij in dvigu konkurenčnosti podjetij v teh okoljih. V večini primerov gre za programe, ki se uporabljajo v kontekstu regionalnega razvoja in prestrukturiranja razvojno šibkih območij. Gre za univerzalni instrument, ki se lahko izvaja z različno kombinacijo vzpodbud. Pri tem so odprte različne možnosti partnerstev in sodelovanja med državo, lokalnimi skupnostmi, finančnimi institucijami, podjetniki in njihovimi združenji.

Brežice nimajo območja, ki bi bilo primerno za razvoj kakršnih koli gospodarskih dejavnosti. Podjetniki in obrtniki morajo pri ustanavljanju svojih dejavnosti sami iskati primerne lokacije, v veliko primerih pa se podjetja selijo iz območja Brežic. V občini obstaja precejšnje povpraševanje po tovrstnih lokacijah s strani domačih in tujih investitorjev.

Iz urbanističnega vidika je prostor, ki je predviden za komunalno opremljanje, primeren za pozidavo in proizvodno dejavnost. Na robu območja so že objekti, v katerih se izvajajo določene aktivnosti: hladilnica, betonarna, prodajni prostori kmetijske opreme, žitni silosi (tudi za potrebe državnih rezerv za področje Posavja, Dolenjske in Bele krajine) ter ostale dejavnosti, zato je prostor v tem trenutku najbolj primeren v občini za ureditev industrijsko poslovne cone.

## Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov

Tabela: Merljivi fizični kazalniki

| Št. | Vrsta kazalnika | Kazalnik |
| --- | --- | --- |
| 1. | Površina komunalno opremljenega zemljišča | 43 ha |
| 2. | Dolžina omrežja fekalne kanalizacije | 1.542 m + črpališče |
| 3. | Dolžina omrežja meteorne kanalizacije | 970 m |
| 4. | Dolžina vodovoda | 1.910 m |
| 5. | Dolžina elektro-energetskega omrežja | 1.075 m |
| 6. | Dolžina omrežja zvez | 747 m |
| 7. | Dolžina cestnega omrežja | 520 + 150 m |

# IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE V POSLOVNI CONI VRBINA

## Splošni in specifični cilji projekta

### Splošni cilji projekta

Splošni cilji projekta so:

- Večji gospodarski razvoj regije,

- Zagotavljanje pogojev nastanka novih podjetij v regiji,

- Privabljanje obstoječih podjetij v Občino Krško,

- Spodbujanje novih in privabljanje obstoječih tujih podjetij v Občino Krško,

### Specifični cilji projekta

Specifični cilj projekta je:

- Zagotoviti komunalno opremljeno zemljišče s cestnim omrežjem, meteorno in fekalno kanalizacijo, napajanjem z električno energijo ter telekomunikacijskim omrežjem.

## Nosilec in projektni partnerji

Nosilec projekta je Občina Krško.

## Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti

Projekt bo zagotovil komunalno opremljeno zemljišče z cestnim omrežjem, meteorno in fekalno kanalizacijo, napajanjem z električno energijo ter telekomunikacijskim omrežjem. Za plin bo puščena rezervacija prostora in bo to obdelano v posebnem projektu koncesionarja Adria plin d.d. Ljubljana, ki bo tudi  izvedel plinovod. Komunalno urejeno zemljišče bruto  površin 38,00 ha  od tega bo:

- zazidljivih površin: 19,35 ha,

- parkirnih površin: 2,65 ha,

- prometnih površin in površin kom. vodov: 6,68 ha,

- obstoječe dejavnosti (Secom, Surovina, Nek): 2,89 ha.

### Cesta

Poslovna cona Vrbina se nahaja ob dobri prometni in železniški dostopnosti, saj se nahaja v neposredni bližini železnice Zidani most – Dobova in avtoceste, ki se med drugim navezuje tudi na Republiko Hrvaško, in sicer na mejni prehod Obrežje.

Potrebno bo zgraditi cestne povezave znotraj Poslovne cone Vrbina in sicer v izmeri 1.536 metrov. Notranje prometno omrežje bo opremljeno s pločniki, kolesarsko stezo ob cesti A3 in B4 ter priključkom na cesto LC 191 113 (Stara vas – Vrbina). Cesta bo opremljena tudi z javno razsvetljavo.

Parkirna mesta za osebna vozila se bodo asfaltirala, medtem ko se bo odvodnjavanje parkirnih in manipulativnih površin izvedlo preko lovilcev olj. Uredi se tudi okolica Poslovne cone Vrbina.

### Meteorna in sanitarna kanalizacija

Odvodnja območja Poslovne cone Vrbina se bo uredila s sistemom meteorne in fekalne kanalizacije. Dolžina novega meteornega odseka kanalizacije bo znašala 1.982 metra in dolžina fekalnega odseka 622 metra.

Preko požiralnikov s peskolovom se bo zajemalo vodo iz cestnih površin, s tem se bo zagotovilo čiščenje peska iz vode in njegovo nadaljnjo izločitev iz sistema. Meteorne vode se bo bodo morale pred priklopom na sistem javne odvodnje po potrebi prečistiti preko lovilcev ogljikovodikov. Zgradil se bo meteorni zbiralec.

Odvod komunalnih odpadnih voda se rešuje z ureditvijo fekalnih kanalov, ki se priključujejo na obstoječi zbirni kanal. Zazidalna območja oziroma bodoče parcele, preko katerih poteka trasa obstoječega zbirnega kanala, priključujejo odpadne vode na le-tega preko terciarnih priključkov. Zgradil se bo fekalni zbiralec z dvema črpališčema.

Odpadne vode se bodo prečrpavale v centralno čistilno napravo Krško. Kanalizacija mora biti grajena vodotesno, upoštevati je potrebno vpliv vzgona. Vse onesnažene odpadne vode je pred izpustom potrebno očistiti v skladu z uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaženja (Uradni list RS, št. 35/96).

### Vodovod

Vodooskrba znotraj Poslovne cone Vrbina se bo vezala na obstoječi mestni vodovod in bo merila 1.101 metrov. Za potrebe cone je predviden primarni cevovod F200 mm v dolžini ca. 1.000 m od obstoječega cevovoda SAL F250 mm na območju naselja NEK do območja Industrijske cone Vrbina (katere del je Poslovna cona Vrbina), za obremenitve vodovodnega sistema Krško z do 30 l/s.

Izvedejo se priključitve vseh poslovnih objektov na obstoječe ali novo vodovodno omrežje.

### Energetski kabli in transformatorske postaje

V Poslovno cono Vrbina se bo umestilo nove energetske kable, in sicer kabel SN in JR kabel. Hkrati se bo v coni postavilo dve novi transformatorski postaji, in sicer Vrbina 1 in Vrbina 2 s povezavo TP Inkubator in povezavo do TP Carina in TP Surovina.

### Kanalizacija telekomunikacijskega omrežja in TV kabli

Kanalizacija telekomunikacijskega omrežja bo obsegala TK omrežje in KaTV omrežje. V Poslovni coni Vrbina se bo uredilo popolnoma novo TK omrežje umeščeno v kabelsko kanalizacijo ter kanalizacija KaTV kabla v obstoječe in nove kanale.

Projekt se v tej aktivnosti nanaša na gradnjo telefonskega omrežja znotraj Poslovne cone Vrbina ter uvlačenje kabla v obstoječo kabelsko kanalizacijo od ATC Krško do obstoječega jaška ob železnici.

### Informiranje in obveščanje

Informiranje in obveščanje se bo izvajalo z dvema namenoma in sicer zadostiti Navodilom o obveščanju javnosti iz o projektih sofinanciranih iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter hkrati seznaniti širšo javnost o izvedbi projekta. Izvedle se bodo aktivnosti obveščanja v domačih in tujih medijih ter razni drugi dogodki obveščanja javnosti.

## Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti

Stroški izvedbe investicije znašajo 3.880.710 € z DDV-jem.

Tabela: Ocena stroškov v investicije 			V €

| Št. | Aktivnost | pred 2007 | 2007 | Brez DDV | DDV | Z DDV | v % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nakup zemljišča | 1.663.593 | 0 | 1.630.974 | 32.619 | 1.663.593 | 42,87% |
| 2. | Projektna dokumentacija | 408.947 | 0 | 340.790 | 68.158 | 408.947 | 10,54% |
| 3. | Pripravljalna dela | 0 | 42.878 | 35.732 | 7.146 | 42.878 | 1,10% |
| 4. | Geodetska dela | 0 | 4.406 | 3.672 | 734 | 4.406 | 0,11% |
| 5. | Zemeljska dela | 0 | 350.180 | 291.817 | 58.363 | 350.180 | 9,02% |
| 6. | Zgornji ustroj | 0 | 89.566 | 74.638 | 14.928 | 89.566 | 2,31% |
| 7. | Asfalterska dela | 0 | 220.284 | 183.570 | 36.714 | 220.284 | 5,68% |
| 8. | Zidarska dela | 0 | 88.876 | 74.063 | 14.813 | 88.876 | 2,29% |
| 9. | Meteorna kanalizacija | 0 | 371.715 | 309.763 | 61.953 | 371.715 | 9,58% |
| 10. | Fekalna kanalizacija | 0 | 374.132 | 311.777 | 62.355 | 374.132 | 9,64% |
| 11. | Vodovod | 0 | 77.506 | 64.588 | 12.918 | 77.506 | 2,00% |
| 12. | Hortikutlkura | 0 | 4.114 | 3.428 | 686 | 4.114 | 0,11% |
| 13. | Prometna signalizacija | 0 | 51.267 | 42.722 | 8.544 | 51.267 | 1,32% |
| 14. | Gradb. dela za strojne inst. | 0 | 21.980 | 18.317 | 3.663 | 21.980 | 0,57% |
| 15. | Gradb. dela za elektoinstalacije | 0 | 31.265 | 26.054 | 5.211 | 31.265 | 0,81% |
| 16. | Informiranje in obveščanje | 0 | 80.000 | 66.667 | 13.333 | 80.000 | 2,06% |
| 17. | SKUPAJ | 2.072.540 | 1.808.170 | 3.478.571 | 402.138 | 3.880.710 | 100,00% |

## Terminski načrt izvedbe projekta

Določene aktivnosti (nakup zemljišč in izdelava projektne in druge dokumentacije) so se izvedle v letih 2005 in 2006. V letu 2007 se bo izdelala investicijska dokumentacije ter pričelo z gradbenimi deli. Celoten projekt bo zaključen do konca septembra 2007.

Tabela: Terminski načrt

| Št. | Aktivnost | Pred 2007 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nakup zemljišča |  |  |
| 2. | Projektna dokumentacija |  |  |
| 3. | Pripravljalna dela |  |  |
| 4. | Geodetska dela |  |  |
| 5. | Zemeljska dela |  |  |
| 6. | Zgornji ustroj |  |  |
| 7. | Asfalterska dela |  |  |
| 8. | Zidarska dela |  |  |
| 9. | Meteorna kanalizacija |  |  |
| 10. | Fekalna kanalizacija |  |  |
| 11. | Vodovod |  |  |
| 12. | Hortikutlkura |  |  |
| 13. | Prometna signalizacija |  |  |
| 14. | Gradb. dela za strojne inst. |  |  |
| 15. | Gradb. dela za elektoinstalacije |  |  |
| 16. | Informiranje in obveščanje |  |  |

## Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri

Investicija se bo financirala iz dveh virov, in sicer bo Občina Krško namenila 83,3% ali 3.233.339 €, medtem ko bo iz prednostne usmeritve financiranih 16,7%.

Tabela: Finančna konstrukcija projekta                                                            		V €

| Št. | Viri financiranja investicije | pred 2007 | 2007 | Skupaj | V % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Proračun občine Krško | 2.072.540 | 1.160.799 | 3.233.339 | 83,3% |
| 2. | Prednostna usmeritev Regionalni razvojni program | 0 | 647.371 | 647.371 | 16,7% |
| 3. | Skupaj | 2.072.540 | 1.808.170 | 3.880.710 | 100,0% |

### Določitev finančnih virov za sredstva iz javnega razpisa za prednostno usmeritev  »Regionalni razvojni programi«  v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«

V javnem razpisu je določeno, da se bodo financirali upravičeni stroški v višini 85%. DDV je neupravičen strošek. Pri tem je določeno, da je potrebno v primeru investicij, ki ustvarjajo prihodek le-tega odšteti od upravičenih stroškov v skladu z 55. členom UREDBE SVETA (ES) št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999.

Pri določitvi deleža evropskih sredstev smo upoštevali tudi »Navodilo za uporabo metodologije pri  izdelavi analize stroškov in koristi«, ki ga je v okviru Evropske komisije pripravil generalni direktorat za regionalno politiko. V navodilu je v poglavju »3. DOLOČITEV ZNESKA NEPOVRATNE POMOČI EU« določeno, da se delež evropskih sredstev za projekte, ki ustvarjajo prihodke določi na podlagi naslednje tabele in spodnjih enačb:

Tabela: Izračun nepovratne pomoči EU

| Št. | Leto | Investicijski stroški | Operativni stroški | Prihodki | Ostanek vrednosti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2007 | 3.880.710 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | 2009 | 0 | 12.681 | 738.731 | 0 |
| 4. | 2010 | 0 | 12.681 | 738.731 | 0 |
| 5. | 2011 | 0 | 12.681 | 78.654 | 0 |
| 6. | 2012 | 0 | 12.681 | 78.654 | 0 |
| 7. | 2013 | 0 | 12.681 | 78.654 | 0 |
| 8. | 2014 | 0 | 12.681 | 78.654 | 0 |
| 9. | 2015 | 0 | 12.681 | 78.654 | 0 |
| 10. | 2016 | 0 | 12.681 | 78.654 | 0 |
| 11. | 2017 | 0 | 12.681 | 78.654 | 0 |
| 12. | 2018 | 0 | 12.681 | 78.654 | 0 |
| 13. | 2019 | 0 | 12.681 | 78.654 | 0 |
| 14. | 2020 | 0 | 12.681 | 78.654 | 0 |
| 15. | 2021 | 0 | 12.681 | 78.654 | 0 |
| 16. | 2022 | 0 | 12.681 | 78.654 | 0 |
| 17. | 2023 | 0 | 12.681 | 78.654 | 0 |
| 18. | 2024 | 0 | 12.681 | 78.654 | 0 |
| 19. | 2025 | 0 | 12.681 | 78.654 | 0 |
| 20. | 2026 | 0 | 12.681 | 78.654 | 664.141 |
| 21. | Nediskontirano | 3.880.710 | 228.256 | 2.735.932 | 664.141 |
| 22. | Diskontirano | 3.880.710 | 119.213 | 1.854.787 | 183.640 |
| 23. | DNR | 1.919.214 |  |  |  |

R = Max EE/DIC = 3.880.710 € - 1.919.214 € /3.880.710 € = 0,51

MaxEE so najvišji upravičeni izdatki = DIC – DNR

DIC diskontirani investicijski stroški = 3.880.710 €

DNR diskontirani neto prihodki = diskontirani prihodki – diskontirani operativni stroški delovanja + ostanek vrednosti = 1.919.214 €

DA = EC*R = 1.506.808 € *0,51 = 761.613 €

EC – upravičeni stroški = 1.506.808 € (brez DDV-ja in stroškov zemljišča, stroškov izdelave projektne dokumentacije...)

Upravičena sredstva EU = DA*maxCRP = 761.613 € * 85% = 647.371 €

maxCRP – najvišji upravičeni delež sofinanciranja, ki je določen za prednostno os z odločitvijo Komisije o sprejetju operativnega programa = 85% (po razpisu)

Ob upoštevanju vseh določil uredbe in zgoraj omenjenega navodila znaša upravičeni znesek sofinanciranja investicije s strani javnega razpisa 647.371 €.

## Geografska lokacija izvajanja projekta

Območje izvedbe projekta komunalnega opremljanja Poslovne cone Vrbina se nahaja v širšem kompleksu Industrijske cone Vrbine, ki leži na levem bregu reke Save, jugovzhodno od mesta Krško. Na zahodni strani območje meji na intenzivni sadovnjak z objekti hladilnic, na severu na železniško progo Dobova–Zidani most, južna meja obravnavane Industrijske cone pa poteka ob industrijski cesti (tovarne Videm–NEK–Sanitarna deponija Stari Grad). Na vzhodu Industrijska cona meji na naselje Spodnji Stari Grad.

## Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU

S Strategijo prostorskega razvoja Slovenije je projekt skladen s prvim ciljem Racionalen in učinkovit prostorski razvoj in prvim podciljem Usmerjanje dejavnosti v prostor na način, da ustvarjajo največje pozitivne učinke za prostorsko uravnotežen in gospodarsko učinkovit razvoj, socialno povezanost in kakovost naravnega in bivalnega okolja. Hkrati je projekt skladen tudi s tretjim ciljem Večja konkurenčnost slovenskih mest v evropskem prostoru in prvim podciljem Razvoj regionalnih razvojnih con za proizvodne in storitvene dejavnosti ter petim ciljem Skladen razvoj območij s skupnimi prostorsko razvojnimi značilnostmi in prvim podciljem Skladen razvoj regionalnih območij. Projekt izgradnje komunalne opremeljenosti Poslovne cone Vrbina je skladen tudi z dvanajstim ciljem Varstvo okolja in drugim podciljem Zagotavljanje komunalne opremljenosti obstoječih in novih zemljišč za gradnjo (vodovod, kanalizacija, čistilne naprave, sistemi ogravanja in klimatizacije).

Projekt je skladen z Operativnim programom krepitve regionalnih potencialov za obdobje 2007 – 2013, in sicer z drugo prioriteto Gospodarska razvojna infrastruktura in prvo prednostno usmeritvijo Gospodarsko – razvojno – logistična središča, saj tako projekt kot tudi omenjeni program podpirata nastanek poslovnih con.

Prav tako je projekt skladen s četrto prioriteto Razvoj regij in prvo prednostno usmeritvijo Regionalni razvojni programi, saj Operativni program krepitve regionalnih potencialov za obdobje 2007 – 2013 prav tako podpira nastanek oziroma ureditev poslovnih con regionalnega pomena.

Z Regionalnim razvojnim programom regije Posavje 2007 – 2013 pa je projekt skladen s programom Gospodarstvo in drugim ukrepom Vzpostavitev gospodarsko razvojne infrastrukture, katere med drugimi je tudi aktivnosti Vzpostavitev obrtno industrijskih con ter gospodarske razvojne infrastrukture. Omenjena aktivnost podpira pripravo projektov, nakupe zemljišč in komunalno opremljanje gospodarsko razvojnih con nacionalnega, regionalnega in lokalnega pomena, v katerih se bodo namestila velika proizvodna in logistična podjetja ter ločene obrtno-proizvodne cone regionalnega pomena, v katerih se bodo glede na dejavnost združevale različne dejavnosti s posebnim poudarkom na izkoriščanju potencialov 10. evropskega prometnega koridorja in 3. razvojne osi.

Hkrati je projekt skladen tudi s četrtim programom Okolje, infrastruktura in prostor ter sedmim ukrepom Izboljšanje razvojnih možnosti razvoja 3. razvojne osi in ostale regionalne/lokalne cestne infrastrukture. Projekt je skladen z aktivnostmi ukrepa Izgradnja poslovnih con in gospodarskih povezav ob sami razvojni osi ter Cesta infrastruktura do in v poslovnih conah, saj tako aktivnosti kot tudi projekt spodbujata izgradnjo in opremo infrastrukture industrijskih con ter težita k ureditvi cestišč oziroma dostopnosti do cestišč znotraj con ter ureditev spremljajoče infrastrukture.

## Opis ciljnih skupin

Ciljne skupine projekta so vsi obstoječi in novi gospodarski subjekti v regiji in izven nje ter tudi izven zunanje meje Evropske unije.

## Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta

Posavska regija leži na jugovzhodu Slovenije in meji na Republiko Hrvaško. Regija zavzema 4,5% površine in 3,5% prebivalcev Republike Slovenije. Med 12 statističnimi regijami je Posavska regija ena izmed manjših in tudi slabo razvitih. Stopnja nezaposlenosti je 13% in je 3 – 4% nad slovenskim povprečjem.

Na osnovi izvedenega povpraševanja in tudi iskanja tujih investitorjev s pomočjo Agencije za gospodarsko promocijo Slovenije in tuje investicije, se je Občina Krško odločila za komunalno opremljanje Poslovne cone Vrbina. Trenutno namreč občina nima razpoložljivih komunalno opremljenih površin za izvajanje novih gospodarskih dejavnosti in tudi ne drugih prostih površin v obstoječih poslovnih conah. To pa je ključna ovira za hitrejši razvoj občine in regije, saj poslovne cone predstavljajo enega ključnih dejavnikov za povečanje konkurenčnosti tako posameznih regij kot tudi celotne Slovenije.

Poslovna cona je v tem območju primerna predvsem zaradi lege, saj omogoča prometno dostopnost in nudi pomembne možnosti vseh vidikov čezmejnega sodelovanja, saj leži ob zunanji meji EU. Cona ima torej položaj ob glavnem cestnem in železniškem koridorju do Jugovzhodne Evrope, to pa je ena izmed najbolj izstopajočih prednosti lokacije.

Površine znotraj cone bodo namenjene proizvodni, obrtni ter storitveni dejavnosti. Celotna opremljenost poslovnih površin znotraj cone bo omogočala hitro izgradnjo želenih objektov bodočim interesentom, saj bo dana možnost takojšnje priključitve na električno omrežje, vodovod, plinovod, odvodnjavanje meteorne vode, komunalni kanalizacijski vod, ki bo priključen na čistilno napravo, telekomunikacijsko omrežje in bližnji železniški tir s povezavo na glavno železniško progo Zidani Most - Dobova.

Z izvedbo projekta bo omogočena fizična infrastruktura in podporno okolje za razvoj gospodarstva, ki bosta investitorjem omogočila dostop do lokacij po primerni ceni in hkrati optimalne dostope do širšega transportnega in komunikacijskega omrežja ter drugih storitev. To pomeni prispevek k uresničevanju horizontalnih ciljev na področju razvoja prostora in uveljavljanja okoljevarstvenih standardov. Poslovna cona Vrbina je regionalnega pomena in pomeni zlasti zaokroževanje območij namenske rabe prostora za gospodarske dejavnosti.

## Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov

Tabela: Merljivi fizični kazalniki

| Št. | Vrsta kazalnika | Kazalnik |
| --- | --- | --- |
|  | Dolžina nove ceste | 1.536 m |
|  | Dolžina nove meteorne kanalizacije | 1.982 m |
|  | Dolžina nove fekalne kanalizacije | 622 m |
|  | Dolžina novega vodovoda | 1.101 m |
|  | Dolžina nove javne razsvetljave | 561 m |
|  | Dolžina nove kanalizacije telekomunikacijskega omrežja | 416 m |

# Izgradnja javne komunalne infrastrukture v Poslovni coni Krmelj

## Splošni in specifični cilji projekta

### Splošni cilji projekta

Splošni cilji projekta so naslednji:

- Pospešiti razvoj gospodarstva,

- Privabiti domače in tuje investitorje v občino Sevnica,

- Zagotovitev atraktivnih lokacij za preselitev podjetij iz urbanega naselja v poslovno cono.

### Specifični cilji projekta

Specifični cilj projekta je:

- Ureditev javne komunalne infrastrukture na območju, kjer se trenutno nahajajo travniki in njive.

## Nosilec in projektni partnerji

Nosilec projekta je Občina Sevnica.

## Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti

Na območju con  ni zgrajenega še nobenega objekta, ob vzhodni meji območja je opuščena trasa železniške proge, ob zahodni meji teče potok Hinja. Zahodno od vodotoka  so kmetijske površine z gozdnimi površinami. Zemljišča so v  naravi travniki in njive. Zato se bo na 6 ha. uredila naslednja komunalna infrastruktura:

- Prometno omrežje,

- Kanalizacijsko omrežje,

- Vodovodno omrežje,

- Električno omrežje,

- Telefonsko omrežje.

V postopku izdelave je projektna dokumentacija in zato ta ni predmet tega projekta.

### Ureditev prometnega omrežja

Pri načrtovanju prometnega omrežja so bile upoštevane smernice Direkcije RS za ceste; Sektor za upravljanje, vzdrževanje in varstvo cest, Območje Novo mesto.

Obravnavano območje lokacijskega načrta se nahaja v varovalnem pasu regionalne ceste III. Reda št. R3-738, na odseku 6727 Tržišče – Hotemež, od km 1,350 do km 1,860, na levi strani v smeri stacionaže državne ceste.

Zaradi nove pozidave je predvidena rekonstrukcija obstoječega cestnega priključka z obstoječe regionalne ceste R3-738 Tržišče-Krmelj-Hotemež, na odseku 6727 Tržišče – Hotemež. Cestni priključek bo prilagojen niveleti vozišča regionalne ceste, širine vozišča 6.00 m z radijem krivin r=12.00 m. Sredi območja poslovne cone je predvidena servisna cesta širine vozišča 6.00 m s krožiščem na koncu cone, oziroma ob severni meji območja lokacijskega načrta. Servisna cesta bo zgrajena z enostranskim hodnikom za pešce, širine 1.55 m, ob vzhodni strani servisne ceste je predvideno javno vzdolžno parkirišče za osebna vozila in tovorna vozila. Javna parkirišča se uporabljajo za stranke in ne za investitorje posameznih gradbenih parcel ter njihove zaposlene.

Z načrtovane servisne ceste do posameznih objektov oziroma gradbenih parcel je predvidena izvedba novih cestnih priključkov. V sklopu gradbene parcele mora investitor zagotoviti ustrezno število parkirnih mest. Prometne površine na obravnavanem kompleksu morajo biti opremljene s predpisano talno in vertikalno prometno signalizacijo.

V primeru povečane frekvence vozil na območju lokacijskega načrta oziroma gradnje trgovskega objekta je obvezna rekonstrukcija regionalne ceste z izvedbo tretjega zavijalnega pasu.

### Ureditev kanalizacijskega omrežja

Pri načrtovanju kanalizacijskega omrežja so bile upoštevane smernice Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica. Na obravnavanem območju ni urejenega kanalizacijskega sistema. Skladno s študijo odvajanja in čiščenja odpadnih voda na območju občine Sevnica, je predvideno čiščenje komunalnih odpadnih voda za naselje Krmelj in Tržišče preko skupne komunalne čistilne naprave. Trasa glavnega kanalizacijskega kolektorja iz naselja Krmelj proti naselju Tržišče delno poteka ob obravnavanem območju lokacijskega načrta, oziroma je trasa umeščena v skupni koridor komunalnih vodov.

Do izgradnje čistilne naprave in kolektorja se fekalne vode iz objektov znotraj območja lokacijskega načrta odvajajo v potok Hinja preko lastne čistilne naprave. Meteorne vode z obravnavanega območja se preko peskolovov, lovilcev olj, cevnega zadrževalnika in predvidene meteorne kanalizacije speljejo v obstoječi potok Hinja. V javno kanalizacijo je dovoljeno odvajati vode, ki ustrezajo Pravilniku o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter pogojih za njegovo izvajanje (U.l. RS št.35/96, 29/2000, 106/01).

### Vodovodno omrežje

Pri načrtovanju vodovodnega omrežja so bile upoštevane smernice Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica. Za oskrbo pitne in požarne vode je za obravnavano območje predvidena izvedba novega vodovodnega omrežja. Obravnavano območje bo napajano iz vodovodnega sistema Krmelj z navezavo na obstoječi vodovod PE 90mm pri podjetju Galvana. Na predvidenem vodovodu se postavijo nadzemni hidranti.

Od novega vodovoda se izvedejo odcepi do posameznih uporabnikov z vodomernimi jaški, ki morajo biti locirani izven objekta na vedno dostopnem mestu. V strategiji dolgoročne vodooskrbe naselij v občini Sevnica, je predvidena povezava vodovodnega sistema Krmelj z vodovodnim sistemom Nova gora (KS Tržišče). Predvidena je izgradnja PE vodovoda DN 110mm, na katerega bodo priključeni tudi objekti poslovne cone.

### Električno omrežje

Na podlagi smernic Elektro Celje d.d. je energija za napajanje predvidenih objektov v obravnavanem območju na razpolago na NN zbiralkah v obstoječi KMB TP Krmelj Obrtna cona. Obstoječa TP ima možnost povečanja moči do 630kVA, kar bo zadoščalo za predvideno pozidavo poslovne cone. Od obstoječe transformatorske postaje TP Krmelj obrtna cona je predvidena izvedba  kabelske kanalizacije za položitev NN kablov ustreznega preseka. Trasa kabelske kanalizacije bo potekala v skupnem komunalnem koridorju.

V sklopu gradbene parcele se postavijo tipske prosto stoječe omarice, od koder se bodo napajali posamezni objekti poslovne cone.

Zaradi kasnejše širitve poslovne cone ter v primeru večje porabe predmetne cone, je ob krožišču servisne ceste predvidena gradnja nove transformatorske postaje s priključnim kablovodom. Nova transformatorska postaja in obstoječa TP Krmelj obrtna cona se povežeta s SN kablovodom, ki bo položen v kabelsko kanalizacijo skupaj z NN kabli. V primeru večje porabe posameznih uporabnikov je dovoljena izvedba lastne transformatorske postaje v sklopu gradbene parcele.

Na obravnavanem območju ni javne razsvetljave. Javna razsvetljava Poslovne cone Krmelj je predvidena z zunanjimi reflektorji na kandelabrih. Za vklop javne razsvetljave je predvideno prižigališče prostostoječe izvedbe.

### Telefonsko omrežje

Pri načrtovanju TK omrežja so bile upoštevane smernice Telekom Slovenije d.d. Preko območja poteka obstoječi medkrajevni in optični TK Krmelj – Tržišče. Trasi medkrajevnega in optičnega kabla tangirata načrtovano pozidavo, zato je predvidena prestavitev omenjenih tras v komunalni koridor, od koder je predvidena priključitev objektov poslovne cone.

Na območju poslovne cone je predvidena izvedba TK kanalizacije. Na južnem in severnem delu območja poslovne cone je predvidena postavitev prostostoječega razdelilnika na betonskem podstavku iz katerega se priključijo posamezni objekti. TK priključne omarice se vgradijo v fasadah predvidenih objektov.

### Informiranje in obveščanje

Informiranje in obveščanje se bo izvajalo z dvema namenoma in sicer zadostiti Navodilom o obveščanju javnosti iz o projektih sofinanciranih iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter hkrati seznaniti širšo javnost o izvedbi projekta. Izvedle se bodo aktivnosti obveščanja v domačih in tujih medijih ter razni drugi dogodki obveščanja javnosti.

## Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti

Projektna dokumentacija se še izdeluje in je zato ocena stroškov narejena na podlagi primerjalnih podatkov z drugimi conami (Industrijska cona Trebnje, Škofljica, Kidričevo…). Stroški nadzora so ocenjeni na 3% od celotne vrednosti investicije, nepredvideni stroški pa na 5%. Ocenjena vrednost odkupa zemljišča znaša 22 €/m2.

Tabela: Investicijska vrednost projekta                                                                               v €

| Št. | Aktivnost | 2007 | 2008 | 2009 | Brez DDV | DDV | Z DDV | V % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stroški nakupa zemljišča | 709.397 | 0 | 0 | 695.488 | 13.910 | 709.397 | 31,54% |
| 2. | Ureditev prometne infrastrukture | 0 | 231.073 | 231.073 | 385.122 | 77.024 | 462.146 | 20,55% |
| 3. | Javna razsvetljava | 0 | 11.432 | 11.432 | 19.053 | 3.811 | 22.863 | 1,02% |
| 4. | Transformatorske postaje | 0 | 37.686 | 37.686 | 62.811 | 12.562 | 75.373 | 3,35% |
| 5. | Energetsko omrežje | 0 | 142.078 | 142.078 | 236.797 | 47.359 | 284.156 | 12,63% |
| 6. | Vodovodno omrežje | 0 | 125.425 | 125.425 | 209.042 | 41.808 | 250.850 | 11,15% |
| 7. | Meteorna kanalizacija | 0 | 40.631 | 40.631 | 67.718 | 13.544 | 81.261 | 3,61% |
| 8. | Fekalna kanalizacija | 0 | 70.364 | 70.364 | 117.273 | 23.455 | 140.728 | 6,26% |
| 9. | Plinovod | 0 | 13.347 | 13.347 | 22.245 | 4.449 | 26.695 | 1,19% |
| 10. | Telekomunikacijsko omrežje | 0 | 17.964 | 17.964 | 29.940 | 5.988 | 35.928 | 1,60% |
| 11. | Informiranje in obveščanje |  | 20.000 | 20.000 | 33.333 | 6.667 | 40.000 | 1,78% |
| 12. | Stroški nadzora in vodenja investicije (3%) | 0 | 22.500 | 22.500 | 37.500 | 7.500 | 45.000 | 2,00% |
| 13. | Nepredvideni stroški (5%) | 0 | 37.500 | 37.500 | 62.500 | 12.500 | 75.000 | 3,33% |
| 14. | Skupaj | 709.397 | 770.000 | 770.000 | 1.978.821 | 270.576 | 2.249.397 | 100,00% |

## Terminski načrt izvedbe projekta

V letu 2007 je predviden odkup zemljišč. V letih 2008 in 2009 pa gradnja komunalne infrastrukture.

Tabela: Terminski plan projekta

| Št. | Aktivnost | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stroški nakupa zemljišča |  |  |  |
| 2. | Ureditev prometne infrastrukture |  |  |  |
| 3. | Javna razsvetljava |  |  |  |
| 4. | Transformatorske postaje |  |  |  |
| 5. | Energetsko omrežje |  |  |  |
| 6. | Vodovodno omrežje |  |  |  |
| 7. | Meteorna kanalizacija |  |  |  |
| 8. | Fekalna kanalizacija |  |  |  |
| 9. | Plinovod |  |  |  |
| 10. | Telekomunikacijsko omrežje |  |  |  |

## Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri

Investicija se bo financirala iz naslednjih virov:

- Iz javni razpisa za prednostno usmeritev  »Regionalni razvojni programi«  v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«,

- Iz občinskega proračuna,

Iz spodnje tabele je razvidno, da bo občina Sevnica iz lastnega proračuna za izvedbo investicije zagotovila  1.828.553 €.

Tabela: Finančna konstrukcija projekta                                                             v €

| Št. | Viri financiranja investicije | 2007 | 2008 | 2009 | SKUPAJ | V % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Proračun občine Sevnica | 592.762 | 617.896 | 617.896 | 1.828.553 | 81,29% |
| 2. | Prednostna usmeritev Regionalni razvojni program | 116.635 | 152.104 | 152.104 | 420.844 | 18,71% |
| 3. | Skupaj | 709.397 | 770.000 | 770.000 | 2.249.397 | 100,00% |

V sredstvih občine Sevnica za leto 2007 smo upoštevali tudi stroške nakupa zemljišča v višini 709.397 €. Kot upravičen strošek smo upoštevali 10% vrednosti zemljišča od upravičenih stroškov, ki znaša 137.218 €. Od tega zneska bo občina iz prednostne usmeritev »Regionalni razvojni program« v letu 2007 dobila 116.635 €.

### Določitev finančnih virov za javni razpisa za prednostno usmeritev  »Regionalni razvojni programi«  v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«

JV okviru javnega razpisa je določeno, da se bodo financirali upravičeni stroški v višini 85%. DDV je neupravičen stroške. Pri tem je določeno, da je potrebno v primeru investicij, ki ustvarjajo prihodek le-tega odšteti od upravičenih stroškov v skladu z 55. členom UREDBE SVETA (ES) št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999.

Pri določitvi deleže evropskih sredstev smo upoštevali tudi »Navodilo za uporabo metodologije pri  izdelavi analize stroškov in koristi«, ki ga je v okviru Evropske komisije pripravil generalni direktorat za regionalno politiko. V navodilu je v poglavju »3. DOLOČITEV ZNESKA NEPOVRATNE POMOČI EU« določeno, da se delež evropskih sredstev za projekte, ki ustvarjajo prihodke določi na podlagi naslednjih enačb:

R = Max EE/DIC = 2.191.354€ - 1.400.670 €/2.191.354€ = 0,3608

MaxEE so najvišji upravičeni izdatki = DIC – DNR

DIC diskontirani investicijski stroški = 2.191.354 € (ocena stroškov investicije po stalnih cenah)

DNR diskontirani neto prihodki = diskontirani prihodki – diskontirani operativni stroški delovanja + ostanek vrednosti = 1.400.670 €

DA = EC*R = 1.369.491 €*0,3608 = 495.111€

EC – upravičeni stroški = 1.372.182 € (brez DDVja in deleža stroškov zemljišča, ki je neupravičen)

Upravičena sredstva EU = DA*maxCRP 495.111€* 85% = 420.844 €

maxCRP – najvišji upravičeni delež sofinanciranja, ki je določen za prednostno os z odločitvijo Komisije o sprejetju operativnega programa = 85% (po razpisu)

Ob upoštevanju vseh določil uredbe in zgoraj omenjenega navodila znaša upravičeni delež sofinanciranja investicije s strani javnega razpisa 420.844 €.

## Geografska lokacija izvajanja projekta

Poslovna cona se bo uredila v občini Sevnica. V skladu z lokacijskim načrtom meja območja cone, meji na jugovzhodni strani s kmetijskimi površinami in regionalno cesto R3-738 Tržišče-Krmelj-Hotemež, na severni strani s travnikom in obstoječo domačijo, na zahodni strani s potokom Hinja. Velikost območja znaša cca. 6ha.

## Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU

Za črpanje sredstev EU je narejen Nacionalni strateški referenčni okvir (NSRO). Na podlagi tega dokumenta so za posamezne strukturne sklade oblikovani Operativni programi (OP), ki so skladni z NSRO, zato je skladnost narejena z OP-ji.

Projekt predvideva ureditev območja za poslovno cono. Projekt je skladen z Operativnim programom krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013 (OP RR) in sicer z razvojno prioriteto Razvoj regij s prednostno usmeritvijo »Regionalni razvojni programi«, ki pod ekonomsko infrastrukturo predvideva tudi ureditev poslovnih con regionalnega pomena.

Projekt neposredno vpliva na uresničevanje 2. razvojne prioritete OP RR: Gospodarsko razvojna infrastruktura in sicer na prednostno usmeritev Gospodarsko – razvojno – logistična središča, ki predvideva izgradnjo večjih poslovno – industrijsko – logističnih središč.

Projekt ureditve poslovne cone Krmelj je skladen tudi z Regionalnim razvojnim programom Posavske regije in sicer s programom »Gospodarstvo«. V okviru programa je skladen z ukrepom »Vzpostavitev gospodarsko razvojne infrastrukture«, ki predvideva tudi trženje in opremo poslovnih con.

## Opis ciljnih skupin

Projekt je namenjen naslednjim ciljnim skupinam:

- Gospodarskim subjektom v regiji,

- Potencialnim novim podjetnikom,

- Podjetjem iz drugih regij, ki bi svoje poslovanje preselili v Sevnico.

Z novo poslovno cono se bo pridobilo primerne prostore za naseljevanje obstoječih podjetij iz območja iz od drugod.

## Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta

V občini Sevnica se ni izvajala posebna analiza, ki bi določila konkretne potrebe po izgradnji cone. Sevnica je manjša občina s posameznimi raznimi manjšimi in večjimi obrtniki in podjetji, med drugim tudi tovarnami, ki so na raznih občinskih sestankih izkazali interes po nakupu nove lokacije za širitev lastnih dejavnosti. Poleg nakupa zemljišča je izrazit problem tudi pridobivanje ustreznih dovoljenj. Pri pridobivanju dovoljenj je problem sama dolžina postopka in tudi sam postopek. To velja predvsem za področje malega gospodarstva.

Ker so podjetja danes mobilna, kar še posebej velja za tehnološko bolj napredna podjetja, jim je potrebno nuditi ustrezne pogoje oziroma jih privabiti v občino. Upoštevati je potrebno dejstvo, da se z globalizacijo počasi briše meja med notranjim in zunanjim trgom in sodobna družba postaja družba brez meja. Torej ni nikakršnih ovir, da ne bi tuje priznano podjetje ustanovilo svojo podružnico v Sevnici.

## Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov

Tabela: Merljivi fizični kazalniki

| Št. | Vrsta kazalnika | Kazalnik |
| --- | --- | --- |
|  | Velikost urejenih površin v Poslovni coni Krmelj | 60.000 m2 |

# Ureditev prostorov za izvajanje višješolskih programov

## Splošni in specifični cilji projekta

### Splošni cilji projekta

Splošna cilja projekta sta:

- Zagotoviti visoko izobraženo delovno silo, ki bo ustrezala potrebam gospodarstva regije.

- Spodbuditi razvoj turizma kot perspektivne panoge območja ter ostalih gospodarskih dejavnosti.

### Specifični cilji projekta

Specifična cilja projekta sta naslednja:

- Ustvariti prostorske pogoje za delovanje višješolskega središča.

- Zagotoviti možnost bivanja za študente iz bolj oddaljenih krajev.

## Nosilec in projektni partnerji

Nosilec projekta je občina Brežice.

## Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti

V Brežicah se bo zaradi potreb regijskega gospodarstva ustanovilo višješolsko izobraževalno središče, ki pa za svoje delovanje potrebuje primerne prostore.

Preuredilo se bo objekt bivšega dijaškega doma v prostore za višješolsko izobraževalno središče in bivanjske kapacitete – spremeni se namembnost objekta in izvede se rekonstrukcija objekta z delno rušitvijo zaradi nefleksibilnosti konstrukcije. Cilj je funkcionalno in oblikovno preoblikovati objekt na način, da ustreza razmeram v prostoru.

Objekt ostane v enakem horizontalnem gabaritu (znotraj osnovnega gabarita 36,53m × 27,74m je formiran razgiban tloris sestavljen iz štirih dilatacij) in vertikalnem gabaritu P + 2, delno K (zaklonišče) + P + 3. V pritličju, I. nadstropju in II. nadstropju se bo uredilo cca. 1.600 m2 prostorov za višješolsko središče in sicer:

- 1 matična učilnica za 80 študentov,

- 2 matični učilnici za 50 študentov,

- 2 matični učilnici za 40 študentov,

- 4 učilnice za vaje za 30 študentov,

- 2 računalniški učilnici za 30 študentov,

- 15 kabinetov,

- Referat,

- Pomožni prostori (garderobe, sanitarije, čistila, servisni prostori) in

- Komunikacije.

V delu III nadstropja (zahodni del objekta) se bo uredilo cca 400 m2 bivanjskih kapacitet (predvidoma 40 ležišč s spremljajočimi prostori – kopalnice, čajne kuhinje, komunikacije). Prostori višješolskega središča in bivanjske kapacitete so popolnoma ločeni – komunikacije se ne križajo.

Glavni vhod za višješolsko središče se uredi iz obstoječega atrija (med knjižnico in bivšim dijaškim domom), kateri se s pasažo poveže z vhodnim platojem knjižnice ter se na ta način realizira pomembna komunikacija med objektoma, hkrati pa atrij dobi svoj pomen in se končno doseže smisel urejevanja kompleksa v celoti. Vhod za zaposlene in vhod za bivanjske prostore sta ločena od glavnega vhoda.

Celotna preureditev je cca. 2.000 m2. Konstrukcija objekta bo odvisna od obstoječih gabaritov objekta, kateri se ne spreminjajo. Rekonstrukcija mora zagotoviti stabilnost objekta glede na novo tlorisno in višinsko dispozicijo prostorov. Oblikovanje objekta kakor tudi oblikovanje fasad bo enostavno in čisto s poudarkom na usklajenosti z obstoječim objektom knjižnice Brežice.

Objekt je priključen na obstoječe infrastrukturno omrežje (kanalizacija, vodovod in elektrika). Ogrevanje bo iz obstoječe skupne kotlovnice, prezračevanje bo naravno in prisilno.

Zunanja ureditev je v veliki meri obstoječa. Ob novi ureditvi se dokonča ureditev trga v ospredju objekta ter pasaža. Okolica objekta se ustrezno ozeleni in opremi  z elementi urbane opreme. izvede se tudi vsa potrebna komunalna in elektroenergetska infrastruktura.

## Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti

Ocena stroškov investicije je narejena na podlagi projektantskega predračuna za investicijo. V strošek posameznih projektnih faz so vključeni tudi stroški nadzora in vodenja projekta ter nepredvideni stroški. Skupna vrednost projekta tako znaša 2.288.885 € z vključenim DDV.

Tabela: Ocena stroškov investicije                                                                                      v €

| Št. | Aktivnost | 2007 | 2008 | 2009 | Brez DDV | DDV | Z DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Projektna in investicijska dokumentacija | 83.459 | 0 | 12.223 | 79.735 | 15.947 | 95.682 |
| 2. | Objekt (rušitvena, gradbena, obrtniška, instalacijska dela) | 397.055 | 1.178.606 | 617.542 | 1.827.670 | 365.534 | 2.193.204 |
| 3. | Skupaj | 480.514 | 1.178.606 | 629.765 | 1.907.405 | 381.481 | 2.288.886 |

## Terminski načrt izvedbe projekta

Projekt se bo začel izvajati v letu 2007 in bo zaključen v letu 2009.

Tabela: Terminski plan projekta

| Št. | Aktivnost | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Projektna in investicijska dokumentacija |  |  |  |
| 2. | Objekt (rušitvena, gradbena, obrtniška, instalacijska dela …) |  |  |  |

## Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri

### Finančni viri za izvedbo investicije

Projekt se bo financiral iz dveh virov. Občina Brežice bo iz občinskega proračuna za investicijo zagotovila 667.668 €. Ocenjuje se, da se bo iz regionalnih spodbud pridobilo 1.621.218 €.

Tabela: Finančni viri investicije                                                            	                      v €

| Št. | Viri financiranja investicije | 2007 | 2008 | 2009 | SKUPAJ | V % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lastna sredstva občine Brežice | 140.166 | 343.799 | 183.702 | 667.668 | 29,17% |
| 2. | ESRR | 340.348 | 834.807 | 446.063 | 1.621.218 | 70,83% |
| 3. | Skupaj | 480.514 | 1.178.606 | 629.765 | 2.288.886 | 100,00% |

## Geografska lokacija izvajanja projekta

Lokacija izvajanja projekta se nahaja v regiji Posavje, v občini Brežice.

Območje predvidenega urejanja obsega parcelo 140/1 k.o. Brežice. Na parceli se nahaja objekt knjižnice Brežice in objekt bivšega dijaškega doma, parkirišča za obiskovalce in parkirišča za zaposlene. Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja se izdela na podlagi lokacijske informacije L.I. št. 2501-1686/2006 in pridobljenih smernic ter pozitivnih mnenj podanih pri izdelavi sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta Mestno jedro Brežice »del kareja J« kjer je bila že upoštevana ureditev celotnega kompleksa Trg izgnancev 12, 12a in 12b (knjižnica, bivši dijaški dom, Prosvetni dom).

Na območju so urejeni dovozi, dostopi in parkirišča, vsi komunalni in elektroenergetski priključki (vodovod, elektrika, telefon in kanalizacija) so obstoječi.

## Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU

Projekt neposredno podpira 2. razvojno prioriteto SRS: Učinkovito ustvarjanje, dvosmerni pretok in uporaba znanja za gospodarski razvoj in kakovostna delovna mesta, in sicer Izboljšanje kakovosti izobraževanja in spodbujanje vseživljenjskega učenja, saj bodo novi višješolski programi izboljšali trenutno ponudbo na področju izobraževanja v turizmu, ki je nosilna panoga območja ter tudi a drugih področjih, ki jih regijsko gospodarstvo potrebuje.

Projekt se nanaša na 4. razvojno prioriteto OP RR: Razvoj regij in sicer podpira cilje prednostne usmeritve Regionalni razvojni programi, ki pod Ekonomsko in izobraževalno infrastrukturo predvideva tudi ureditev višje in visokošolskih regijskih izobraževalnih središč.

Projekt je skladen z RRP-jem regije Posavje, s programom Gospodarstvo in sicer podpira UKREP 1: Povezovanje za tehnološki razvoj in večjo konkurenčnost, ki predvideva razvoj novih dodiplomskih in podiplomskih izobraževalnih programov, vezanih na potrebe regionalnega gospodarstva in izgradnjo študentskih domov.

## Opis ciljnih skupin

Projekt neposredno podpira potrebe naslednjih ciljnih skupin:

- Dijaki iz regije,

- Zaposleni v turizmu in

- Zaposleni v ostalih perspektivnih panogah.

V Brežicah in drugod v Posavju je veliko število srednjih šol. Ker je turizem perspektivna panoga regije, je zanimanje za nadaljevanje izobraževanja za panogo turizma dokaj veliko, vendar se zanj odloča le manjše število dijakov, saj se redni študij izvaja v dokaj oddaljenem Portorožu.

Znano je, da imajo zaposleni v turizmu v povprečju nizko stopnjo izobrazbe. Ker postaja ta panoga vse bolj pomembna, je potrebno dvigniti ponudbo na višji nivo, to pa je mogoče storiti tudi z izobraževanjem delavcev v turizmu.

Ker se bodo v višješolskem središču izvajali tudi drugi višješolski programi, ki bodo prilagojeni potrebam regije, bo izobraževalna infrastruktura omogočila boljšo dostopnost do izobraževanja za večje število dijakov ter zaposlenih.

## Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta

Posavska regija je priljubljena turistična destinacija zaradi svojega kulturnega, naravnega in zgodovinskega bogastva. Bogata kulinarika, vrhunska vina ter mesta z bogato dediščino nudijo obilo možnosti za zabavo in sprostitev. Gonilna sila razvoja turizma so Terme Čatež, ki so največje naravno zdravilišče in drugo največje slovensko turistično središče ter spadajo v sam vrh kongresnega turizma. Poleg term pa obstaja bogata ponudba na dveh vinsko turističnih cestah v regiji ter ostali ponudniki. Regija ustvari letno preko 500.000 nočitev.

Stroka ravnanja s človeškimi viri v turizmu je v slovenskem prostoru relativno mlada in se kot področje še ni uveljavila. Ravnanje s človeškimi viri na področju turizma je zaznamovano s številnimi pojavi in aktivnostmi, ki so specifični za turistično industrijo. Turistična industrija je delovno intenzivna storitvena industrija in tako odvisna od socialnih in tehničnih veščin zaposlenih, njihovih spretnosti, predanosti delu in vedenja. Vrsta in kakovost storitev, kot tudi zadovoljstvo in lojalnost gostov, so kritično odvisni od človeškega faktorja. Podobno je tudi skrb za gosta močno odvisna od zmožnosti in motivacije zaposlenih. Zato je pomembno, da vodje na vseh stopnjah turistične industrije ustrezno ravnajo z zaposlenimi na način, ki jih bo spodbujal k večji participaciji pri naporih za zagotavljanje visoko kakovostnih storitev za goste. Izboljšanje kakovosti človeških virov v podjetju, oz. investicije v ljudi, pa nedvoumno predstavljajo najbolj neposreden in stroškovno učinkovit način za izboljšanje turističnega proizvoda.

Tudi ostale perspektivne gospodarske panoge se soočajo s pomanjkanjem kakovostnih in izobraženih kadrov, saj v regiji ni primernega višješolskega oziroma visokošolskega središča, ki bi imelo programe prilagojene razmeram na trgu. Veliko mladih, ki se odloči za nadaljevanje izobraževanja se na študij odpravi v Ljubljano oziroma Maribor ter se od tam redko vrne. Tudi zaposleni v gospodarstvu se pogosto ne odločijo za nadaljnje izobraževanje prav zaradi oddaljenosti primernih izobraževalne infrastrukture.

Višješolsko središče v Brežicah bo združevalo teoretična znanja s prakso ter tako pripomogla k še boljšim gospodarskim rezultatom na območju, s poudarkom na turizmu. Poleg tega se bodo uredile tudi bivanjske kapacitete za študente, ki jih v občini ni.

Izvedba projekta bo prispevala tudi k izboljšanju izgleda samega mesta Brežice, saj se bo za potrebe višješolskega središča in bivanjskih kapacitet rekonstruiralo objekt bivšega dijaškega doma, ki trenutno izstopa iz urejenega prostora. Objekt se naslanja na objekt knjižnice, skupaj tvorita atrij in mali trg. Zaradi nedefinirane namembnosti objekt ni v uporabi, je nevzdrževan, zapuščen in propada. S stališča oblikovanja je s svojim prevelikim volumnom (P + 4) neskladen in moteč v prostoru.

Z izvedbo projekta se bo lahko v regiji izvajalo višješolske programe s področja turizma ter ostalih panog, ki bodo v navezavi z lokalnim gospodarstvom. Tako se bo na območju zagotovilo primerno delovno silo in zmanjšalo neskladja na trgu dela.

## Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov

Tabela: Merljivi fizični kazalniki

| Št. | Vrsta kazalnika | Kazalnik |
| --- | --- | --- |
| 1. | Urejeni prostori za višješolsko izobraževalno središče | 1.600 m2 |
| 2. | Urejene prostori za študentske bivanjske kapacitete | 400 m2 |

# Rekonstrukcija Gorjanske ceste ter pločnika s komunalno infrastrukturo

## Splošni in specifični cilji projekta

### Splošni cilji projekta

Splošni cilji projekta so:

- Omogočiti gospodarski razvoj občine,

- Izboljšanje kakovosti bivanja prebivalcev,

- Povečanje splošne prometne varnosti na cestišču,

- Povečanje prometne varnosti udeležencev v prometu, predvsem šolarjev (obravnavano cestišče je šolska pot),

- Izboljšanje krajinskega izgleda.

### Specifični cilji projekta

Specifični cilji projekta so naslednji:

- Omogočiti dostopnost in mobilnost gospodarskim subjektom.

- Zagotoviti cestno in komunalno opremljenost Gorjanske ceste.

- Zbiranje odplak na prispevnem območju ter njihov transport do čistilne naprave.

- Razbremenjevanje okolja (vodotokov).

- Zaščita vodnih virov.

- Prilagajanje obstoječe kanalizacije zahtevanim standardom.

## Nosilec in projektni partnerji

Nosilec projekta je Občina Kostanjevica na Krki.

## Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti

Obravnavana investicija se načrtuje na lokalni občinski cesti – LC 191221 – Kostanjevica – Črneča vas – Prušnja vas (Gorjanska cesta) v Kostanjevici na Krki in obravnava rekonstrukcijo vozišča, pločnikov, vodovoda in kanalizacije z odvodnjavanjem. Investicija poteka na celotni dolžini trase od km 0+100 (od križišča LC 191221 in LC 191231 Podbočje – Slivje – Kostanjevica na Krki ) do km 0+850 oziroma na dolžini 750 metrov ter povezuje poslovne objekte.

### Ureditev cestišča

Z rekonstrukcijo cestišča se načrtuje izgradnja cestišča v širini 5,50m (2 x 2.75 m) in ureditev bankin. Za obravnavani odsek ceste je predpisana računska hitrost Vr = 50 km/h. Na odseku, kjer to ni mogoče doseči pa se uporabi Vr =30 km/h.

Predvideva se hodnik za pešce na obeh straneh cestišča, v bližini osnovne šole pa tudi izgradnja kolesarske steze. Hodniki za pešce so projektirani obojestransko. Širina je minimalno 0,80 m na mestih kjer so obstoječi objekti in razširitev ni možna, ter maksimalno 1,50 m. Pri osnovni šoli je ob hodniku za pešce projektirana še kolesarska steza prav tako v širini 1,50m.

V neposredni bližini se uredi tudi avtobusno postajališče. Avtobusno postajališče se izvede na parcelni številki 95 in 96 ob šoli.

Odvodnjavanje

Odvod meteornih vod se s streh stavb spelje preko peskolovov v meteorno kanalizacijo. Meteorne vode s parkirišč in utrjenih površin v okviru posameznih lokacij se speljejo preko ustrezno dimenzioniranih peskolovov  v meteorno kanalizacijo.

Odvodnjavanje se uredi s cestnimi izlivniki fi 50 z vtokom pod robnikom in priključitvijo na obstoječo kanalizacijo, ki je do sedaj služila kot mešan sistem kanalizacije. Za ureditev odvodnjavanja se uporabijo že obstoječi meteorni jaški. Obstoječa mešana kanalizacija (kar se tiče profilov) popolnoma ustreza zahtevam vodnih količin, ki sledijo iz prispevnih površin.

Obstoječa mešana kanalizacija, ki poteka po Gorjanski cesti, bo po izgradnji nove kanalizacije za odvod komunalnih odpadnih vod namenjena za meteorne vode.

### Ureditev kanalizacije

Nova kanalizacija se predvidi po sredini Gorjanske ceste in ima funkcijo zbiranja fekalnih voda iz obstoječih objektov. Ker le ti niso priključeni na čistilno napravo Kostanjevica se s tem projektom predvidi priključitev nove trase kanalizacije na obstoječo fekalno kanalizacijo, ki poteka pri osnovni šoli Kostanjevica in je priključena na čistilno napravo Kostanjevica.

Predvidena je izvedba kanalizacijskega omrežja v ločenem sistemu. Kanali so predvideni v cestnem telesu. Fekalno kanalizacijo se do zbirnega kolektorja pri osnovni šoli izvede na novo ob sedanji trasi mešane kanalizacije. Minimalni profil cevi je DN 200 oziroma priključki 160 ter PE fi 250.

### Ureditev vodovoda

Ureditev vodovoda se bo pričela z gradbeno – zemeljskimi deli, s preddeli in zavarovalnimi deli. V sklopu te aktivnosti se bo izvedla zakoličba terena in nivelacija vzdolžnih profilov z zavarovanjem, kontrolo predvidenih naklonov; izvedel se bo strojni izkop jarka v velikosti skupnega volumna 431 m3 ter ročni izkop v velikosti 8,8 m3 ter vsa ostala potrebna preddela.

Izvajalec bo nato montiral vodovodni material, in sicer tako, da bo sprva očistil in popravil obstoječe jaške ter nato vstavil cevi DLTŽ po ISO 2531 ter cevi iz PE 100 za vodo.

## Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti

Ocena stroškov investicije je narejena na podlagi projektantskega predračuna za investicijo. Stroški odkupa zemljišča so ocenjeni na 10%, medtem ko so upoštevani še stroški urejanja ceste, kanalizacije in vodovoda. Celotna vrednost projekta tako znaša 668.556 € z vključenim DDV.

Tabela: Investicijska vrednost projekta v EUR

| Št. | Aktivnost | 2007 | 2008 | 2009 | Brez | DDV | Z DDV | V % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | DDV |  |  |  |
| 1. | Odkup zemljišča (10%) | 55.403 | 0 | 0 | 54.317 | 1.086 | 55.403 | 8,29% |
| 2. | Stroški izdelave investicijskega | 9.600 | 0 | 0 | 8.000 | 1.600 | 9.600 | 1,44% |
|  | programa |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Ureditev cestišča | 65.831 | 118.299 | 105.388 | 241.265 | 48.253 | 289.518 | 43,31% |
| 4. | Ureditev kanalizacijskega sistema | 51.575 | 80.954 | 67.827 | 166.963 | 33.393 | 200.356 | 29,97% |
| 5. | Ureditev vodovodnega omrežja | 27.988 | 36.773 | 48.917 | 94.732 | 18.946 | 113.678 | 17,00% |
| 6. | SKUPAJ | 210.398 | 236.026 | 222.132 | 565.277 | 103.278 | 668.556 | 100,00% |

## Terminski načrt izvedbe projekta

Investicija ureditve Gorjanske ceste ter pločnika s komunalno infrastrukturo se bo izvedla v triletnem obdobju, od leta 2007 do leta 2009.

Tabela: Terminski plan projekta

| Št. | Aktivnost | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ureditev cestišča |  |  |  |
| 2. | Ureditev kanalizacijskega sistema |  |  |  |
| 3. | Ureditev vodovodnega omrežja |  |  |  |

## Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri

Projekt se bo financiral iz dveh virov. Občina Kostanjevica na Krki bo zagotovila sredstva iz občinskega proračuna v višini 75.995 €, medtem ko bo iz regionalnih spodbud pridobila 321.090,00 €, kar predstavlja slabih 50% vrednosti projekta z DDV-jem, ki ni upravičen strošek sofinanciranja.

Tabela: Finančna konstrukcija projekta

| Št. | Viri financiranja investicije | 2007 | 2008 | 2009 | SKUPAJ | V % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Občina Kostanjevica na Krki | 23.096 | 25.730 | 27.168 | 75.995 | 11,37% |
| 2. | Financ. Po 21. členu | 87.829 | 90.464 | 93.178 | 271.471 | 40,61% |
| 3. | ESSR | 99.473 | 119.832 | 101.786 | 321.090 | 48,03% |
| 4. | SKUPAJ | 210.398 | 236.026 | 222.132 | 668.556 | 100,00% |

## Geografska lokacija izvajanja projekta

### Lokacija – ožje:

- Kostanjevica na Krki leži na poplavni ravnici ob reki Krki, ob severnem vznožju Gorjancev, na dnu Vzhodne Krške kotline. Staro mestno jedro z vzporednima ulicama se je razvilo na poplavnem umetnem otoku, ki je nastal, ko so prerezali večji okljuk Krke. Novejši gručasti del je na desnem bregu reke, ob njenih pritokih, potokih Obrhu in Studeni.

- Rekonstrukcije vozišča, pločnikov, odvodnjavanja, vodovoda in kanalizacije odseka se nahaja na/ob lokalni cesti (LC) 191221 Kostanjevica – Črneča vas – Prušnja vas (Gorjanska cesta) v Kostanjevici na Krki.

- Investicija se predvideva v celotni dolžini trase od km 0+100 (od križišča LC 191221 in LC 191231 Podbočje – Slivje – Kostanjevica na Krki ) do km 0+850,00.

### Lokacija – širše:

- Investicija se izvaja v regiji A in je ena od regij, ki najbolj zaostajajo v razvoju:  Spodnjeposavska.

- Investicija se izvaja v območju D, ki ima posebne razvojne probleme: Kostanjevica na Krki (v preteklosti del občine Krško).

- Na podlagi Uredbe o vrednostnih merilih za določitev območij s posebnimi razvojnimi       problemi in določitvi občin, ki izpolnjujejo ta merila (Ur. L. RS, št. 59/00): ekonomsko       šibko območje in območje s strukturnimi problemi (na podlagi deleža delovno aktivnega        prebivalstva v kmetijstvu).

## Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU

Projekt je skladen z Resolucijo o prometni politiki Republike Slovenije, saj je eden osnovnih in splošnih ciljev prometne politike na nacionalni ravni povečanje prometne varnosti in varovanja, ki je sočasno cilj investicije rekonstrukcije Gorjanske ceste. Namen izvedbe projekta je skladen z naslednjimi ukrepi prometne politike:

  - Umirjanje prometa v naseljih,

  - Ustrezno vzdrževanje in posodobitev obstoječe prometne infrastrukture ter razvoj novih prometnih povezav,

  - Izgradnja in vzdrževanje prometne infrastrukture za nemotoriziran promet, s katero se vzpodbujata uporaba koles in hoja na ustreznih lokacijah.

Projekt je skladen tudi s Strategijo prostorskega razvoja Republike Slovenije,  in sicer s petim ciljem Skladen razvoj območij s skupnimi prostorsko razvojnimi značilnostmi ter prvim podciljem Skladen Razvoj regionalnih območij. Investicija je prav tako skladna z dvanajstim ciljem Varstvo okolja in drugim podciljem Zagotavljanje komunalne opremljenosti obstoječih in novih zemljišč za gradnjo (vodovod, kanalizacija, čistilne naprave, sistemi ogrevanja in klimatizacije).

Projekt je skladen tudi z Operativnim programom krepitve regionalnih potencialov za obdobje 2007 – 2013, in sicer s četrto prioriteto Razvoj regij in prvo prednostno usmeritvijo Regionalnim razvojnim programom. Tako projekt kot tudi operativni program podpirata prometno infrastrukturo, ki omogoča učinkovito mobilnost ljudem in gospodarstvu, saj le-tako lahko najbolje izkoristimo prostorski potencial znotraj posamezne regije. Hkrati pa je projekt skladen z isto prioriteto in drugo prednostno usmeritvijo Razvoj območij s Hrvaško, ki podpira prometno, okoljsko in ekonomsko infrastrukturo ob meji, kar Gorjanska cesta vsekakor je.

Projekt je skladen z Regionalnim razvojnim programom regije Posavje 2007 – 2013, in sicer s programom 4: Okolje, infrastruktura in prostor ter sedmim ukrepom Izboljšanje razvojnih možnosti razvoja 3. razvojne osi in ostale regionalne/lokalne cestne infrastrukture. Med aktivnostmi ukrepa je predvidena obnova in rekonstrukcija regionalne in lokalne cestne infrastrukture, in sicer dokončanje nedokončanih cestišč, preplastitev dotrajanih cestišč, izgradnja mostov, podvozov, povezava oddaljenih zaselkov z urbanimi centri, izboljšanje varnosti,  večja pretočnost, kar pa je tudi predmet tega projekta.

## Opis ciljnih skupin

Ciljne skupine projekta so:

- Prebivalci občine Kostanjevica na Krki,

- Dnevni delovni migranti,

- Gospodarski subjekti ob cesti,

- Pešci, predvsem šolarji Osnovne šole Kostanjevica na Krki,

- Obiskovali in turisti ter,

- Vsi ostali uporabniki.

## Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta

Obravnavana investicija se načrtuje na lokalni občinski cesti – LC 191221 – Kostanjevica- Črneča vas – Prušnja vas (Gorjanska cesta) v Kostanjevici na Krki.

Prometne obremenitve na obravnavanem odseku lokalne ceste predstavljajo predvsem:

- Ciljni promet do zalednih stanovanjskih ter gospodarskih objektov,

- Promet kmetijske mehanizacije,

- Občasni dostavni promet kamionov,

- Pešci, predvsem šolarji, ki obiskujejo Osnovno šolo Kostanjevica

Obstoječe cestišče je v asfaltni izvedbi in ima utrjene bankine. Obstoječ asfalt je v slabem stanju, ker pa po njej poteka šolska pot in nima pločnikov za pešce, je potrebna rekonstrukcija. V cestnem telesu cestišča poteka obstoječi vodovod, obstoječ telefonski kabel, in elektro kabel ter kanalizacijsko omrežje.

Ob izvedbi rekonstrukcije cestišča se bosta obnovila oziroma dogradila vodovodno omrežje in kanalizacijsko omrežje.

Vodovodno omrežje je dotrajano  (zgrajeno pred več kot 60 leti). Uporabljene so bile azbest-cementne cevi. Potek vodovodnega voda je neustrezen, saj ne nudi kvalitetno oskrbo vseh porabnikov na obravnavanem območju.

Kostanjevica na Krki se ponaša z relativno novo čistilno napravo (obratuje od leta 2003) vendar pa objekti ob Gorjanski cesti niso priključeni na čistilno napravo. Komunalne odpadne vode z omenjenega območja se odvajajo v obstoječo kanalizacijo, ki poteka po levi strani lokalne ceste v smeri proti Černeči vasi. Obstoječa mešana kanalizacija ima iztok v potok Studena, kar je glede na veljavno zakonodajo nedopustno.

Iz vseh zgoraj navedenih razlogov ter zaradi slabe povezanosti gospodarskih subjektov z ostalim območjem Občine Kostanjevica na Krki ter celotne regije se je občina odločila za investicijo v rekonstrukcijo lokalne Gorjanske ceste s pripadajočo infrastrukturo. Tako bo občina med drugim omogočila tudi gospodarski razvoj lastnim podjetjem, saj jim bo omogočila lažjo dostopnost in mobilnost ter zvišala bivalni standard prebivalcem dotičnega območja.

## Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov

Tabela: Merljivi fizični kazalniki

| Št. | Vrsta kazalnika | Kazalnik |
| --- | --- | --- |
|  | Dolžina novih cevi v meteorno kanalizacijo | 100 m |
|  | Število novih avtobusnih postajališč | 1 novo postajališče |
|  | Dolžina nove kanalizacijske cevi PE SN 8 | 750 m |
|  | Število novih revizijskih jaškov PE SN 8 | 19 kosov |
|  | Število prestavljenih metrov obstoječe mešane kanalizacije | 115 m |
|  | Dolžina vodovodne cevi DN 80 mm | 13 m |
|  | Dolžina vodovodne cevi DN 100 mm | 15 m |
|  | Dolžina vodovodne cevi DN 200 mm | 250 m |
|  | Dolžina vodovodne cevi DN 63 mm | 100 m |
|  | Dolžina vodovodne cevi DN 110 mm | 62 m |
|  | Dolžina trase | 750 m |

# čistilna naprava in sekundarno omrežje Globoko

## Splošni in specifični cilji projekta

### Splošni cilji projekta

Splošna cilja projekta sta:

- Zmanjšanje negativnih vplivov na okolje in

- Ohranjanje naravnih privlačnosti območja.

### Specifični cilji projekta

Specifična cilja projekta sta:

- Ureditev sekundarnega sistema zbiranja in odvajanja odpadnih voda,

- Ureditev sistema čiščenja odpadnih voda.

## Nosilec in projektni partnerji

Nosilec projekta je občina Brežice.

## Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti

Projekt je sestavljen iz naslednjih dveh posameznih sklopov:

- Izgradnja kanalizacijskega sistema,

- Izgradnja čistilne naprave.

### Izgradnja kanalizacijskega sistema

Na širšem območju naselja Globoko se bo uredil celovit sistem sekundarne kanalizacije, dolžine cca. 500m, ki bo v končni fazi priključen na čistilno napravo.

### Izgradnja čistilne naprave

Znotraj območja ČN Globoko se izvede biološka čistilna naprava približno 1000 PE, na katero se priključijo fekalne odplake, izvede se vsa potrebna prometna, komunalna in elektro energetska infrastruktura, uredi se okolica ČN.

Za potrebe čistilne naprave bo potrebno izvesti nove komunalne in elektroenergetske priključke. ČN bo povezana z vsemi uporabniki preko obstoječe kanalizacije (ločen sistem) in z novim sekundarnim omrežjem. Prečiščene odpadne vode se bodo odvajale v potok Žabjek in naprej v potok Gabernico.

Odpadno blato kot posledica čiščenja odpadnih voda se bo strojno zgoščalo, polnilo v filterne vreče, odlagalo na začasno deponijo ter po zgoščevanju odvažalo na komunalno deponijo.

Po končani gradnji se okolica čistilne naprave bogato ozeleni.

Predvidena je priključitev novozgrajenega objekta in ureditev na obstoječo prometno,  komunalno, elektroenergetsko omrežje in omrežje zvez.

Zasnova objekta je enovita, objekt pa se funkcionalno deli na več funkcionalnih grup:

- Mehanski in biološki del čiščenja,

- Prostor za namestitev kompresorjev in ostale strojne opreme,

- Bazen odvečnega blata.

Zunanje tlorisne površine nadzemnega in podzemnega objekta so 21.3 x 9.3 m.

Objekt čistilne naprave je zasnovan kot vkopana (do kote +4.65) prekatna – monolitna AB konstrukcija, ki je nadzidana do (do kote +10.625) nad terenom zunanje ureditve z betonskimi zidaki, za zagotovitev minimalno potrebnih funkcionalnih in delovnih višin, za potrebe vzdrževanja ter rednih kontrol obratovanja naprave. Nad zidano konstrukcijo objekta se izvede lesena strešna konstrukcija, kot dvokapnica z naklonom strešin 35°.

Zunanja in prometna ureditev objekta ČN se veže na ureditev širšega območja lokacije, ki leži ob kmetijskih površinah. Pred objektom ČN se zagotovi utrjeno obračališče za avtocisterno (odvoz mulja s črpanjem). Dovoz do območja ČN bo možen z javne poti 526140, katera se priključuje na regionalno cesto RIII - 676 Globoko – Kapele.

## Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti

Ocena vrednosti investicije je določena na osnovi Investicijskega programa »Čistilna naprava in sekundarno omrežje Globoko«, ki je bil izdelan v juniju 2007. Iz tabele je razvidno, da je ocenjena vrednost stroškov investicije 625.283 € z vključenim DDV.

Tabela: Investicijska vrednost projekta							V €

| Št. | Aktivnost | 2007 | 2008 | 2009 | Brez DDV | DDV | Z DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Izgradnja kanalizacijskega omrežja | 0 | 27.879 | 57.404 | 71.070 | 14.214 | 85.283 |
| 2. | Izgradnja čistilne naprave | 0 | 216.000 | 324.000 | 450.000 | 90.000 | 540.000 |
| 3. | Skupaj | 0 | 243.879 | 381.404 | 521.070 | 104.214 | 625.283 |

## Terminski načrt izvedbe projekta

Projekt se bo pričel izvajati v letu 2008 in končal v letu 2009.

Tabela: Terminski plan projekta

| Št. | Aktivnost | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Izgradnja kanalizacijskega omrežja |  |  |  |
| 2. | Izgradnja čistilne naprave |  |  |  |

## Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri

Sredstva za financiranje projekta bodo zagotovljena iz dveh virov. Občina Brežice bo iz lastnega proračuna zagotovila sredstva v višini 15% upravičenih stroškov in strošek DDV-ja, ki je neupravičen strošek. Tako bo občina v dveh letih za izvedbo projekta namenila 182.395 €. Preostanek v višini 442.887 € se bo pridobilo iz javnega razpisa za prednostno usmeritev »Regionalni razvojni programi«.

Tabela: Finančna konstrukcija projekta                                                                   v €

| Št. | Viri financiranja investicije | 2007 | 2008 | 2009 | SKUPAJ | V % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lastna sredstva občine Brežice | 0 | 71.140 | 111.256 | 182.395 | 29,17% |
| 2. | Pridobljena sredstva iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (regionalne spodbude) | 0 | 172.739 | 270.148 | 442.887 | 70,83% |
| 3. | Skupaj | 0 | 243.879 | 381.404 | 625.283 | 100,00% |

## Geografska lokacija izvajanja projekta

Projekt se bo izvajal v regiji Posavje, v občini Brežice, na širšem območju naselja Globoko.

Predvidena lokacija ČN je na gozdnih površinah in se nahaja v zaselku Lanišče ter je oddaljena obstoječih stavbnih zemljišč.

## Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU

Projekt je skladen s 5. razvojno prioriteto SRS: Povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja, in sicer Skladnejši regionalni razvoj, ki predvideva tudi ureditev komunalnih dejavnosti.

Projekt podpira 4. razvojno prioriteto OP RR: Razvoj regij in sicer podpira cilje prednostne usmeritve Regionalni razvojni programi, ki podpira ureditev okoljske infrastrukture, ki se ne financira iz Kohezijskega sklada in ni vključena v Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture. Na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda bo v okviru te prednostne usmeritve upravičena izgradnja manjših čistilnih naprav na območjih z nižjo gostoto prebivalstva ter odvajanje odpadnih komunalnih in padavinskih voda.

Projekt je skladen tudi s prednostno usmeritvijo »Razvoj obmejnih področij s Hrvaško«, saj je lokacija izvajanja projekta v 10 kilometrskem obmejnem pasu s Hrvaško. V okviru prednostne usmeritve se bodo prednostno sofinancirali tudi projekti urejanja okoljske infrastrukture ob meji.

Projekt je skladen tudi z RRP-jem regije Posavje, s programom Okolje, infrastruktura in prostor in sicer podpira Ukrep 2: Izgradnja sistema za odvajanje in čiščenje odpadnih voda, ki predvideva tudi izgradnjo novih, obnovo in dograditev obstoječih kanalizacijskih vodovodov (izgradnja novih), s priključitvijo na obstoječe čistilne naprave ter čiščenje greznic in izgradnjo čistilnih naprav (malih, srednjih in velikih).

## Opis ciljnih skupin

Projekt je namenjen predvsem prebivalcem širšega območja naselja Globoko. Ti prebivalci v tem trenutku nimajo urejenega sistema odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Z izvedbo projekta se bodo izboljšale tudi razmere za življenje na območju naselja.

Poleg prebivalcev, pa je projekt namenjen tudi gospodarskim subjektom na območju ter posredno tudi obiskovalcem območja.

## Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta

Območje ureditve kanalizacijskega sistema se nahaja na območju dokaj ohranjene narave, ki ga nekontrolirani izpusti neprečiščenih odpadnih voda uničujejo. Večina prebivalcev na območju ima v tem trenutku odpadne vode speljane v pretočne greznice, kar predstavlja velik negativni vpliv na okolje.

Kanalizacijsko omrežje za zbiranje in odvod odpadne vode bo v naselju Globoko vzpostavilo sistem, ki bo zmanjševal negativne vplive na okolje. Na koncu omrežja bo postavljena čistilna naprava, ki bo očistila vodo do te mere, da bo primerne kakovosti za izpust v okolje. Celoten projekt bo tako vplival na ohranitev okolja in posredno na izboljšanje življenjskih pogojev na območju.

## Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov

Tabela: Merljivi fizični kazalniki

| Št. | Vrsta kazalnika | Kazalnik |
| --- | --- | --- |
| 1. | Dolžina kanalizacijskega sistema | 500 m |
| 2. | Kapaciteta čistilne naprave | 1.000 PE |

# iZGRADNJA KANALIZACIJE IN OBNOVA INFRASTRUKTURE krškega polja – NASELJe DRNOVO

## Splošni in specifični cilji projekta

### Splošni cilji projekta

Splošni cilji projekta so:

- Izboljšati kvaliteto življenja prebivalcev naselja Drnovo.

- Izboljšanje stanja komunalne infrastrukture v katastrski občini Drnovo, Veliki Podlog.

- Varovanje okolja.

### Specifični cilji projekta

Specifični cilj projekta je:

- Urejena komunalna in druga potrebna infrastruktura v naselju Drnovo, in sicer urejena kanalizacija, vodovod, cesta, javna razsvetljava in drugo.

## Nosilec in projektni partnerji

Nosilec projekta je Občina Krško.

## Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti

Zaradi izgradnje kanalizacijskega sistema je, zaradi velikih globin kanalov, močno tangirana tudi ostala komunalna infrastruktura (cesta, vodovod, elektrika, javna razsvetljava, TK omrežje). Ob izvedbi kanalizacije je zato potrebno vso tangirano infrastrukturo obnoviti, kar pomeni vzpostaviti prvotno stanje oziroma smiselno prilagoditi sodobnim tehničnim rešitvam.

Predvidene so naslednje aktivnosti, in sicer:

- Urejanje kanalizacije za odvod komunalnih odpadnih voda

Predmet projekta je novo kanalizacijsko omrežje za odvod odpadnih komunalnih vod na območju naselja Drnovo. Celoten sistem obsega 12 gravitacijskih kanalov, 1 črpališče in 1 tlačni vod. Sistem je zasnovan tako, da poteka kanalizacija delno po travnikih oz. kmetijskih površinah, v glavnem pa bo robu asfaltiranih cest in tudi znotraj vozišč asfaltiranih cest, kjer potek kanalov, zaradi bližine stanovanjskih objektov in lokacije ostalih komunalnih vodov ob robu vozišč, drugod ni možen.

Kanalizacija bo omogočila priključitev vseh tangiranih stanovanjskih objektov, ki se skladno z zakonskimi določili priključujejo na javno kanalizacijo. Za celotno območje je predviden ločen sistem kanalizacije, in sicer le odvodnjavanje odpadnih voda – sušnega odtoka. Meteorne vode se odvodnjavajo po eventualnih obstoječih starih mešanih kanalih ali pa individualno do najbližjega odvodnika, s ponikanjem oziroma na terenu.

- Urejanje črpališč

V sklopu kanalizacijskega omrežja za naselje Drnovo je predvideno manjše črpališče oziroma črpalni jašek za prečrpavanje fekalnih vod. Predvideno je prefabricirano črpališče iz armiranega poliestra. Črpališče je vkopano v zemljo, armiranobetosnki plošči nad črpališčema pa segata 18cm nad terenom. V črpališču sta montirani dve črpalki mokre izvedbe, ena delovna in ena rezervna.

- Urejanje ceste

Predmet urejanja je izgradnja pločnika in rekonstrukcija voziščne konstrukcije lokalne ceste LC 191 131 v naselju Drnovo v dolžini 1,2 km. Pločnik je predviden ob desni strani vozišča lokalne ceste. V tem sklopu pa je predvideno tudi odvodnjavanje cestnih površin.

- Urejanje opornih zidov

V okviru rekonstrukcije lokalne ceste Velika Vas – Brega v naselju Drnovo je potrebno za premostitev višinskih razlik izvesti oporne zidove, in sicer oporni zid 1 dolžine 56,3 m, oporni zid 2 dolžine 10,7 m, oporni zid 3 dolžine 35,6 in oporni zid 4 dolžine 37,2 m.

- Urejanje vodovoda

Glavni, primarni cevovod poteka skozi naselje po glavni cesti. Navezave se izdelajo iz odcepov v vodovodnih jaških. Skozi naselje je ob trasi primarnega cevovoda predviden vzporedni sekundarni vod v osni oddaljenosti cca 0,35 m; nanj se priključijo posamezni hišni odcepi.

- Urejanje javne razsvetljave

Na obravnavanem območju se že nahaja javna razsvetljava, ki poteka po levi strani v smeri proti Drnovem. Skupno število obstoječih svetilk je 11, ki pa se demontirajo in zamenjajo z novimi, vključno s kandelabri. Odjemno mesto se prestavi iz TP v novo predvideno omarico javne razsvetljave. Javna razsvetljava v stranskih ulicah se ohrani, tokokrog pa se preveže v novo predvideno OJR.

- Urejanje TK kabelske kanalizacije

Na obravnavanem območju ni zgrajene kabelske kanalizacije, zato se zgradi nova cevna kanalizacija s pripadajočimi revizijskim jaški. Cevna kanalizacija je predvidena v pločniku po levi strani z revizijskimi kabelskim jaški opremljenimi z lahkimi LTŽ pokrovi. Iz vseh jaškov se predvidijo prehodi čez cestišče, ki bodo služili za kasnejši sekundarni razvod do končnih potrošnikov. Cevi se v območju utrjenih površin – prehod čez cestišče, obbetonirajo z betonom MB 20.

- Prestavitev oziroma zaščita TK omrežja

Krajevni kabel se na celotnem območju nadomesti z novim kablom tipa TK 59 GM in uvleče v novo predvideno kabelsko kanalizacijo. Prav tako se na novo izvede napajanje omaric na stanovanjski hiši Drnovo 36, Drnovo 69, Drnovo 18. Kabli se na celotnem območju uvlečejo v novo zgrajeno kabelsko kanalizacijo.

## Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti

Vrednost investicije je bila pridobljena s strani izdelovalca investicijske dokumentacije in znaša 1.560.014 € z DDV-jem.

Tabela: Investicijska vrednost projekta                                                              v €

| Št. | Aktivnost | 2007 | 2008 | Brez DDV | DDV | Z DDV | V % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Izgradnja sekundarne kanalizacije | 281.868,32 | 398.977,89 | 567.371,84 | 113.474,37 | 680.846,21 | 44% |
|  | Ureditev ceste | 278.074,12 | 393.607,30 | 559.734,52 | 111.946,90 | 671.681,42 | 43% |
|  | Ureditev opornih zidov | 42.454,04 | 0 | 35.378,37 | 7.075,67 | 42.454,04 | 3% |
|  | Ureditev TK zaščite | 12.257,04 | 17.349,55 | 24.672,17 | 4.934,43 | 29.606,60 | 2% |
|  | Odkupi zemljišč | 51.209,33 | 27.232,86 | 65.368,49 | 13.073,70 | 78.442,19 | 5% |
|  | Nadzor, stroški storitev informiranja (4%) | 24.586,14 | 32.397,39 | 47.486,28 | 9.497,26 | 56.983,53 | 3% |
|  | SKUPAJ | 690.449,00 | 869.565,00 | 1.300.011,67 | 260.002,33 | 1.560.014,00 | 100% |

## Terminski načrt izvedbe projekta

Izvedba investicije se bo izvedla v letih 2007 in 2008.

Tabela: Terminski plan projekta

| Št. | Faze | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Izgradnja in obnova komunalne infrastrukture Krškega polja – naselje Drnovo |  |  |  |

## Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri

Predvideva se financiranje izvedbe investicije iz dveh virov. Investicija se bo izvedla iz proračuna Občine Krško v velikosti 34%, kar znaša 529.623 €, medtem ko od regionalnih spodbud predvideva 1.030.391 €.

Tabela: Viri financiranja

| Št. | Viri financiranja investicije | 2007 | 2008 | Skupaj | V % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Proračun občine Krško | 234.407 | 295.216 | 529.623 | 34% |
| 2. | Regionalne spodbude (ESRR) | 456.042 | 574.349 | 1.030.391 | 66% |
| 3. | SKUPAJ | 690.449 | 869.565 | 1.560.014 | 100% |

## Geografska lokacija izvajanja projekta

Območje izvedbe investicije se nahajajo v Občini Krško, in sicer se naselje Drnovo nahaja v Katastrski občini Drnovo, Veliki Podlog.

## Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU

Projekt je skladen s cilji Strategije prostorskega razvoja Slovenije, in sicer s ciljem Razvoj policentričnega omrežja mest in drugih naselij ter podciljem Spodbujanje funkcijske in infrastrukturne povezanosti mest in drugih naselij ter s ciljem Varstvo okolja in podciljem Zagotavljanje komunalne opremljenosti obstoječih in novih zemljišč za gradnjo (vodovod, kanalizacija, čistilne naprave in drugo). Tako projekt kot tudi strategija težita k enakomernemu razvoju področij, med drugim tudi na področju komunalne in druge infrastrukture.

Z Operativnim programom krepitve regionalnih potencialov 2007 – 2013 je projekt skladen s četrto prioriteto Razvoj regij in prvo prednostno usmeritvijo Regionalni razvojni programi. Razvoj javne lokalno-regionalne komunalne in okoljske infrastrukture predstavlja nujno podlago pozitivnih učinkov za kvaliteto življenja prebivalcev in je zato Operativni program skladen s projektom, saj podprita iste vidike.

Projekt je skladen tudi z Regionalnim razvojnim program regije Posavje 2007 – 2013, in sicer v 4 programu: Okolje, infrastruktura in prostor ter drugim ukrepom Izgradnja sistema odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Projekt je skladen z aktivnostmi tega ukrepa, in sicer izgradnja novih, obnova in dograditev obstoječih kanalizacijskih vodovodov s priključitvijo na obstoječe čistilne naprave ter čiščenje greznic. Ta aktivnost predvideva izgradnjo kanalizacijskih sistemov na območjih, kjer jih še ni, obnovo kanalizacijskega sistema na celotnem območju, zamenjavo oziroma obnovo nevodotesnih kanalizacijskih sistemov, varovanje podtalnice in drugo.

## Opis ciljnih skupin

Ciljne skupine izvedbe investicije tega projekta so:

- Prebivalci naselij Drnovo,

- Turisti in obiskovali ter

- Vsi ostali.

## Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta

Tangirana naselja imajo nepopolne urejeno komunalno infrastrukturo. Odpadne vode preko (pretočnih) greznic večinoma vodijo v ponikovalnice in obstoječe odprte jarke, kar povzroča širjenje neprijetnega vonja, vidno onesnaževanje okolja in posledično tudi onesnaževanje tal in podtalnice Krškega polja.

Ponekod so v obcestne jarke položene kanalizacijske cevi, ki služijo odvajanju tako padavinskih kot tudi komunalnih odpadnih vod. Takšne rešitve so pravilno zasilne in v večini primerov neustrezno nestrokovno izvedene. Problematiko onesnaževanja pa le dislocirajo od mesta nastanka odpadnih vod. Zato se predvidi kanalizacijsko omrežje, ki zbira in odvaja odpadne vode do čistilne naprave v Krškem in del katerega je tudi kanalizacija naselja Drnovo.

Predmet tega projekta je torej novo kanalizacijsko omrežje za odvod odpadnih komunalnih vod na območju omenjenih naselij. Zaradi izgradnje kanalizacijskega sistema je, zaradi velikih globin kanalov, močno tangirana tudi ostala komunalna infrastruktura (cesta, vodovod, elektrika, javna razsvetljava, TK omrežja). Ob izvedbi kanalizacije je zato potrebno vso tangirano infrastrukturo obnoviti, kar pomeni vzpostaviti prvotno stanje oziroma smiselno prilagoditi sodobnim tehničnim rešitvam.

## Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov

Tabela: Merljivi fizični kazalniki

| Št. | Vrsta kazalnika | Kazalnik |
| --- | --- | --- |
|  | Dolžina nove kanalizacije za odvod komunalnih odpadnih voda | 2279,40 m |
|  | Dolžina novega tlačnega voda | 393 m |
|  | Dolžina nove ceste | 1200 m |
|  | Skupna dolžina novih opornih zidov višine od 0,85 m do 2,00 m | 139,80 m |
|  | Dolžina novega vodovoda | 1893,40 m |
|  | Dolžina nove javne razsvetljave | 1120 m |
|  | Dolžina nove TK kabelske kanalizacije | 771,50 m |
|  | Dolžina prestavitve oziroma zaščita TK omrežja | 771,5 m |

# iZGRADNJA KANALIZACIJE IN OBNOVA INFRASTRUKTURE v naselju spodnji stari grad

## Splošni in specifični cilji projekta

### Splošni cilji projekta

Splošni cilji projekta so:

- Izboljšati kvaliteto življenja prebivalcev naselja Spodnji Stari grad.

- Izboljšanje stanja komunalne infrastrukture v katastrski občini Drnovo, Veliki Podlog.

- Varovanje okolja.

### Specifični cilji projekta

Specifični cilj projekta je:

- Urejena komunalna in druga potrebna infrastruktura v naselju Spodnji Stari grad, in sicer urejena kanalizacija, vodovod, cesta, javna razsvetljava in drugo.

## Nosilec in projektni partnerji

Nosilec projekta je Občina Krško.

## Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti

Zaradi izgradnje kanalizacijskega sistema je, zaradi velikih globin kanalov, močno tangirana tudi ostala komunalna infrastruktura (cesta, vodovod, elektrika, javna razsvetljava, TK omrežje). Ob izvedbi kanalizacije je zato potrebno vso tangirano infrastrukturo obnoviti, kar pomeni vzpostaviti prvotno stanje oziroma smiselno prilagoditi sodobnim tehničnim rešitvam.

V okviru investicije se bodo izvedle naslednje aktivnosti:

- Rekonstrukcija cestišča

Prva aktivnost te faze obsega rekonstrukcijo lokalne ceste LC 191111 v smeri vzhod – zahod in javne poti JP 692410 v smeri sever – jug. Hodnik za pešce, širine 1,20 m, se izvede le ob javni poti na južni strani proti obstoječi deponiji. Cesta je proti pločniku zaključena z betonskim robnikom 15/25/100 cm, položenim v beton. Pločnik za pešce pa je proti zelenici zaključen z vrtnim robnikom 5/30/100 cm, položenim v beton.

Križišče lokalne ceste in javne poti se uredi kot štirikrako, čim bolj pravokotno križišče, poljsko pot (pešpot) se vsaj 20 m pred križiščem pravokotno priključi na javno pot. Zavijalni radii naj omogočajo uvoz in izvoz avtobusa, interventnega vozila (gasilsko), oz. kamiona (smetarsko vozilo).

Obstoječa lokalna cesta in javna pot se bosta odvodnjavali po okoliškem terenu. Rekonstrukcija ne bo dopuščala odvodnjavanja po terenu na celotnem odseku rekonstrukcije, zato je na določenih odsekih predvidena meteorna kanalizacija. Meteorne vode bodo speljane v ponikovalnice in v naravni kanal.

- Zaščita oziroma rekonstrukcija obstoječih komunalno energetskih priključkov

Z rekonstrukcijo ceste so tangirani tudi nekateri obstoječi komunalni vodi, katere je potrebno zaščititi oz. prestaviti v skladu z zahtevami upravljavcev. Na tangiranem območju se že nahaja KTV omrežje in telefonsko omrežje ter elektro vodi, ki bodo z rekonstrukcijo ceste tudi tangirani, zato se vse obstoječe kable ustrezno zaščiti.

Na območju zahodno od križišča od P1 do P30 se izvede rekonstrukcija obstoječega vodovoda, ki bo omogočala izvedbo hidratnega omrežja in izboljšanje hidravličnih razmer. Vodovodni razvod vzhodno in južno od križišča bo ostal nespremenjen, saj so tlačne razmere za kvalitetno dobavo pitne vode ustrezne.

- Izgradnja fekalne kanalizacije

Kanalizacija je zasnovana v ločenem sistemu. Fekalne (sanitarne) odpadne vode in tujo vodo, ki pronica v kanal skozi prezračevalne odprtine jaškov, se zbere s sistemom fekalnih kanalov in vodi do črpališča, iz katerega se črpa v zbirni kanal, ki odteka k čistilni napravi. Objekti, ki so sedaj priključeni na greznice, se bodo prevezali na fekalno kanalizacijo. Vse padavinske vode bo potrebno izločiti iz kanala, ki se bo priključil na fekalno kanalizacijo. Ob prevezavi sanitarne odpadne vode iz teh objektov na projektirano kanalizacijo, se bodo greznice opustile.

## Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti

Vrednost investicije je bila pridobljena s strani izdelovalca investicijske dokumentacije in znaša 1.380.754 evrov.

Tabela: Investicijska vrednost projekta						v €

| Št. | Aktivnost | 2008 | 2009 | Brez DDV | DDV | Z DDV | V % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Izgradnja kanalizacije | 151.212,05 | 60.274,80 | 176.239,05 | 35.247,81 | 211.486,86 | 15% |
|  | Ureditev elektroinštalacije | 136.392,82 | 54.367,69 | 158.967,09 | 31.793,42 | 190.760,51 | 14% |
|  | Ureditev vodovoda | 52.497,15 | 20.925,95 | 61.185,91 | 12.237,18 | 73.423,10 | 5% |
|  | Ureditev telekomunikacije | 53.080,44 | 21.158,45 | 61.865,75 | 12.373,15 | 74.238,90 | 5% |
|  | Izgradnja nizke gradnje | 521.030,22 | 207.688,43 | 607.265,54 | 121.453,11 | 728.718,65 | 53% |
|  | Odkupi zemljišč | 41.972,81 | 9.008,05 | 42.484,05 | 8.496,81 | 50.980,86 | 4% |
|  | Strošek nadzora in storitev informiranja | 36.568,51 | 14.576,61 | 42.620,93 | 8.524,19 | 51.145,12 | 4% |
|  | Skupaj | 992.754,00 | 388.000,00 | 1.150.628,33 | 230.125,67 | 1.380.754,00 | 100% |

## Terminski načrt izvedbe projekta

Investicija se bo izvedla v letih 2008 in 2009.

Tabela: Terminski plan projekta

| Št. | Faze | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Izgradnja in obnova komunalne infrastrukture v naselju Spodnji Stari grad |  |  |  |

## Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri

Predvideva se financiranje izvedbe investicije iz dveh virov. Iz proračuna Občine Krško se investicija financira v velikosti 34%, kar znaša 468.763 €, medtem ko od regionalnih spodbud predvideva 911.990 €.

Tabela: Viri financiranja

| Št. | Viri financiranja investicije | 2008 | 2009 | Skupaj | V % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Proračun občine Krško | 337.039 | 131.726 | 468.764 | 34% |
| 2. | Regionalne spodbude (ESRR) | 655.715 | 256.274 | 911.990 | 66% |
| 3. | SKUPAJ | 992.754 | 388.000 | 1.380.754 | 100% |

## Geografska lokacija izvajanja projekta

Območje izvedbe investicije se nahajajo v Občini Krško, in sicer se naselje Spodnji Stari grad nahaja v Katastrski občini Drnovo, Veliki Podlog.

## Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU

Projekt je skladen s cilji Strategije prostorskega razvoja Slovenije, in sicer s ciljem Razvoj policentričnega omrežja mest in drugih naselij ter podciljem Spodbujanje funkcijske in infrastrukturne povezanosti mest in drugih naselij ter s ciljem Varstvo okolja in podciljem Zagotavljanje komunalne opremljenosti obstoječih in novih zemljišč za gradnjo (vodovod, kanalizacija, čistilne naprave in drugo). Tako projekt kot tudi strategija težita k enakomernemu razvoju področij, med drugim tudi na področju komunalne in druge infrastrukture.

Z Operativnim programom krepitve regionalnih potencialov 2007 – 2013 je projekt skladen s četrto prioriteto Razvoj regij in prvo prednostno usmeritvijo Regionalni razvojni programi. Razvoj javne lokalno-regionalne komunalne in okoljske infrastrukture predstavlja nujno podlago pozitivnih učinkov za kvaliteto življenja prebivalcev in je zato Operativni program skladen s projektom, saj podprita iste vidike.

Projekt je skladen tudi z Regionalnim razvojnim program regije Posavje 2007 – 2013, in sicer v 4 programu: Okolje, infrastruktura in prostor ter drugim ukrepom Izgradnja sistema odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Projekt je skladen z aktivnostmi tega ukrepa, in sicer izgradnja novih, obnova in dograditev obstoječih kanalizacijskih vodovodov s priključitvijo na obstoječe čistilne naprave ter čiščenje greznic. Ta aktivnost predvideva izgradnjo kanalizacijskih sistemov na območjih, kjer jih še ni, obnovo kanalizacijskega sistema na celotnem območju, zamenjavo oziroma obnovo nevodotesnih kanalizacijskih sistemov, varovanje podtalnice in drugo.

## Opis ciljnih skupin

Ciljne skupine izvedbe investicije tega projekta so:

- Prebivalci naselij Spodnji Stari grad,

- Turisti in obiskovali ter

- Vsi ostali.

## Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta

Tangirana naselja imajo nepopolne urejeno komunalno infrastrukturo. Odpadne vode preko (pretočnih) greznic večinoma vodijo v ponikovalnice in obstoječe odprte jarke, kar povzroča širjenje neprijetnega vonja, vidno onesnaževanje okolja in posledično tudi onesnaževanje tal in podtalnice Krškega polja.

Ponekod so v obcestne jarke položene kanalizacijske cevi, ki služijo odvajanju tako padavinskih kot tudi komunalnih odpadnih vod. Takšne rešitve so pravilno zasilne in v večini primerov neustrezno nestrokovno izvedene. Problematiko onesnaževanja pa le dislocirajo od mesta nastanka odpadnih vod. Zato se predvidi kanalizacijsko omrežje, ki zbira in odvaja odpadne vode do čistilne naprave v Krškem in del katerega je kanalizacija naselja Spodnji Stari grad.

Predmet tega projekta je torej novo kanalizacijsko omrežje za odvod odpadnih komunalnih vod na območju omenjenih naselij. Zaradi izgradnje kanalizacijskega sistema je, zaradi velikih globin kanalov, močno tangirana tudi ostala komunalna infrastruktura (cesta, vodovod, elektrika, javna razsvetljava, TK omrežja). Ob izvedbi kanalizacije je zato potrebno vso tangirano infrastrukturo obnoviti, kar pomeni vzpostaviti prvotno stanje oziroma smiselno prilagoditi sodobnim tehničnim rešitvam.

## Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov

Tabela: Merljivi fizični kazalniki

| Št. | Vrsta kazalnika | Kazalnik |
| --- | --- | --- |
|  | Dolžina obnovljene lokalne ceste v naselju Spodnji Stari grad | 1830 m |
|  | Dolžina nove fekalne kanalizacije | 1534 m |

# iZGRADNJA KANALIZACIJE IN OBNOVA INFRASTRUKTURE krškega polja – NASELJa Brege in Mrtvice

## Splošni in specifični cilji projekta

### Splošni cilji projekta

Splošni cilji projekta so:

- Izboljšati kvaliteto življenja prebivalcev naselja Brege in Mrtvice.

- Izboljšanje stanja komunalne infrastrukture v katastrski občini Drnovo, Veliki Podlog.

- Varovanje okolja.

### Specifični cilji projekta

Specifični cilj projekta je:

- Urejena komunalna in druga potrebna infrastruktura v naseljih Brege in Mrtvice, in sicer urejena kanalizacija, vodovod, cesta, javna razsvetljava in drugo.

## Nosilec in projektni partnerji

Nosilec projekta je Občina Krško.

## Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti

Zaradi izgradnje kanalizacijskega sistema je, zaradi velikih globin kanalov, močno tangirana tudi ostala komunalna infrastruktura (cesta, vodovod, elektrika, javna razsvetljava, TK omrežje). Ob izvedbi kanalizacije je zato potrebno vso tangirano infrastrukturo obnoviti, kar pomeni vzpostaviti prvotno stanje oziroma smiselno prilagoditi sodobnim tehničnim rešitvam.

Investicija obsega izgradnjo fekalnega kanala (sekundarno omrežje) v naselju Mrtvice in izgradnjo sekundarnega kanalizacijskega omrežja v naselju Brege ter tangirano prometno infrastrukturo t.j. rekonstrukcijo lokalne ceste LC 024 033 v naselju Brege.

V sklopu investicije so predvidene naslednje aktivnosti:

- Izgradnja kanalizacije za odvod komunalnih odpadnih voda

Za celotno območje je predviden ločen sistem kanalizacije in sicer le odvodnjavanje odpadnih voda – sušnega odtoka. Meteorne vode se odvodnjavajo po eventuelnih obstoječih starih mešanih kanalih ali pa individualno do najbližjega odvodnika, s ponikanjem oziroma po terenu.

Vse onesnažene fekalne vode iz naselja Brege  (kamor bodo preko črpališča pritekle tudi odpadne komunalne vode iz naselij Mrtvice, gravitacijsko pa tudi iz naselja Drnovo) bodo preko novega kanalizacijskega omrežja speljane do predvidenega Črpališča Brege na zahodni strani Breg (predmet posebnega projekta) in od tam do obstoječe čistilne naprave pri podjetju VIPAP v Krškem (odvod odpadnih vod od naselja Brege do čistilne naprave v Krškem je tudi predmet posebnega projekta). Ta čistilna naprava služi za čiščenje industrijskih odpadnih voda podjetja VIPAP in komunalnih odpadnih voda mesta Krško z okoliškimi kraji.

- Izgradnja ceste

Zaradi konfiguracije terena, ki je na območju Krškega Polja precej raven, pride pri izvedbi kanalizacije do večjih globin kanalov, zaradi česar bo močno uničena LC 024033, ki poteka skozi naselje Brege. Hkrati z izgradnjo kanalizacije je zato predvidena tudi voziščne konstrukcije lokalne ceste LC 024033 v naselju Brege v dolžini 415 m

Rekonstrukcija ceste in izgradnja pločnika je predvidena skupaj z izgradnjo kanalizacije. Pri izgradnji kanalizacije za odvod odpadnih komunalnih voda se ruši večji del vozišča, zato je predvidena rekonstrukcija ceste in hkrati izgradnja pločnikov s čimer bo zagotovljena prometna varnost pešcev.

Potek pločnika je predviden na obeh straneh ob vozišču lokalne ceste, razen na odseku od km 0,0 do 0+160, kjer je pločnik samo po desni strani. Pločnik je širine 1,55 m oziroma manj, kjer je lokalno zožen  na nekaterih mestih zaradi obstoječih zidov oziroma zaradi pogojev lastnikov. Pločnik je od vozišča ločen z dvignjenim robnikom 15/25/100 cm in asfaltiran.  Na mestu uvozov in izvozov k posameznim objektom so robniki poglobljeni. Na mestu prehoda za pešce se izvede klančina.

V sklopu rekonstrukcije ceste in izgradnje pločnikov je predvidena ureditev odvodnjavanja cestnih površin. Odpadne meteorne vode z območja ceste se zbirajo ob robnikih hodnika za pešce in muldah od koder se v nadaljevanju odvajajo preko novih vtočnih jaškov z iztokom v ponikovalnice.

V naselju Brege ni avtobusnih postajališč. Ustavljanje avtobusa je predvideno na vozišču, ki je označeno s talno označbo ter vertikalno signalizacijo.

- Izgradnja vodovoda

Območje projekta se nahaja znotraj vodovarstvenih pasov Krškega polja. Projekt kanalizacije je zastavljen tako, da ima dva glavna zbirna voda, katerih en krak prihaja iz naselja Drnovo, drugi pa iz Viher in skozi Mrtvice v Brege, kjer se kraka združita pri črpališču na severovzhodnem delu naselja. Od tod dalje je predviden tlačni vod do centralne čistilne naprave v Krškem, na levem bregu Save.

Trasa kanalizacije – glavnega zbirnega kanala skozi naselje poteka ves čas v glavni cesti skozi naselje, kjer je speljan tudi obstoječi vodovod. Navezave se izdelajo iz odcepov v vodovodnih jaških. Skozi naselje je ob trasi primarnega cevovoda predviden vzporedni sekundarni vod v osni oddaljenosti cca 0.35 mm; nanj se priključijo posamezni hišni odcepi.

- Izgradnja javne razsvetljave

Na obravnavanem območju se že nahaja javna razsvetljava, ki poteka po levi strani v smeri proti Drnovem. Skupno število obstoječih svetilk je 5, ki pa se demontirajo in zamenjajo z novimi, vključno s kandelabri. Odjemno mesto se prestavi iz TP v novo predvideno omarico javne razsvetljave.

Izbrani kandelabri so vročecinkane izvedbe s sidrno ploščo višine 9m, medtem ko je izbran tip svetilk tipa 1x150 VTNa/NR z ravnim steklom v zaščiti IP 65. Omarica javne  razsvetljave je novo predvidena in je tipska dvojna plastična prostostoječa z vmesno pregrado. Postavljena bo v cestno telo, dostop do nje pa je omogočen s pločnika.

- Prestavitev TK omrežja

Obstoječa kabelska kanalizacije se na celotnem območju ohrani, medtem pa se krajevni kabel se na celotnem območju nadomesti z novim kablom tipa TK59 GM in uvleče v obstoječo kabelsko kanalizacijo. Prav tako se na novo izvede napajanje omaric KO7 in KO5.

## Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti

Vrednost investicije je bila pridobljena s strani izdelovalca investicijske dokumentacije in znaša  1.198.957 €.

Tabela: Investicijska vrednost projekta					v €

| Št. | Aktivnost | 2009 | Brez DDV | DDV | Z DDV | V % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Izgradnja sekundarne kanalizacije Brege | 163.741,99 | 136.451,66 | 27.290,33 | 163.741,99 | 14% |
|  | Ureditev ceste | 279.675,26 | 233.062,71 | 46.612,54 | 279.675,26 | 23% |
|  | Prestavitev TK omrežja | 14.538,03 | 12.115,02 | 2.423,00 | 14.538,03 | 1% |
|  | Ureditev javne razsvetljave | 69.245,72 | 57.704,77 | 11.540,95 | 69.245,72 | 6% |
|  | Izgradnja vodovoda | 273.658,48 | 228.048,73 | 45.609,75 | 273.658,48 | 23% |
|  | Izgradnja sekundarne kanalizacije Mrtvice | 306.240,19 | 255.200,16 | 51.040,03 | 306.240,19 | 5% |
|  | Strošek odkupa zemljišč | 47.573,35 | 39.644,45 | 7.928,89 | 47.573,35 | % |
|  | Strošek nadzora in storitev informiranja | 44.283,99 | 36.903,32 | 7.380,66 | 44.283,99 | 4% |
|  | Skupaj | 1.198.957,00 | 999.130,83 | 199.826,17 | 1.198.957,00 | 100% |

## Terminski načrt izvedbe projekta

Investicija se bo v celoti izvedla v letu 2009.

Tabela: Terminski plan projekta

| Št. | Faze | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Izgradnja in obnova komunalne infrastrukture Krškega polja – naselja Brege in Mrtvice |  |  |  |

## Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri

Predvideva se financiranje izvedbe investicije iz dveh virov. Iz proračuna Občine Krško se investicija financira v velikosti 34%, kar znaša 407.045 €, medtem ko od regionalnih spodbud predvideva 791.912 €.

Tabela: Viri financiranja

| Št. | Viri financiranja investicije | 2009 | Skupaj | V % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Proračun občine Krško | 407.045 | 407.045 | 34% |
| 2. | Regionalne spodbude (ESRR) | 791.912 | 791.912 | 66% |
| 3. | SKUPAJ | 1.198.957 | 1.198.957 | 100% |

## Geografska lokacija izvajanja projekta

Območje izvedbe investicije se nahaja v Občini Krško, in sicer se naselja Brege in Mrtvice nahajata v Katastrski občini Drnovo, Veliki Podlog.

## Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU

Projekt je skladen s cilji Strategije prostorskega razvoja Slovenije, in sicer s ciljem Razvoj policentričnega omrežja mest in drugih naselij ter podciljem Spodbujanje funkcijske in infrastrukturne povezanosti mest in drugih naselij ter s ciljem Varstvo okolja in podciljem Zagotavljanje komunalne opremljenosti obstoječih in novih zemljišč za gradnjo (vodovod, kanalizacija, čistilne naprave in drugo). Tako projekt kot tudi strategija težita k enakomernemu razvoju področij, med drugim tudi na področju komunalne in druge infrastrukture.

Z Operativnim programom krepitve regionalnih potencialov 2007 – 2013 je projekt skladen s četrto prioriteto Razvoj regij in prvo prednostno usmeritvijo Regionalni razvojni programi. Razvoj javne lokalno-regionalne komunalne in okoljske infrastrukture predstavlja nujno podlago pozitivnih učinkov za kvaliteto življenja prebivalcev in je zato Operativni program skladen s projektom, saj podprita iste vidike.

Projekt je skladen tudi z Regionalnim razvojnim program regije Posavje 2007 – 2013, in sicer v 4 programu: Okolje, infrastruktura in prostor ter drugim ukrepom Izgradnja sistema odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Projekt je skladen z aktivnostmi tega ukrepa, in sicer izgradnja novih, obnova in dograditev obstoječih kanalizacijskih vodovodov s priključitvijo na obstoječe čistilne naprave ter čiščenje greznic. Ta aktivnost predvideva izgradnjo kanalizacijskih sistemov na območjih, kjer jih še ni, obnovo kanalizacijskega sistema na celotnem območju, zamenjavo oziroma obnovo nevodotesnih kanalizacijskih sistemov, varovanje podtalnice in drugo.

## Opis ciljnih skupin

Ciljne skupine izvedbe investicije tega projekta so:

- Prebivalci naselij Brege in Mrtvice,

- Turisti in obiskovali ter

- Vsi ostali.

## Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta

Namen investicije je izgradnja novega kanalizacijskega omrežja za odvod odpadnih vod do čistilne naprave v Krškem,  katerega del je tudi kanalizacija v naseljih Brege in Mrtvice.

Predvidena investicija je del investicij v okviru projekta »Odvodnja in čiščenje odpadnih voda v povodju spodnje Save«, v katerem sodelujejo vse tri posavske občine (Krško, Brežice in Sevnica) ter je nujna predvsem zaradi varovanja vodnih virov Brege in Drnovo, ki napajata vodovodni sistem Krško in se nahajata v neposredni bližini naselja.

V okolici naselij Brege in Mrtvice je v dolgoročnih načrtih Občine Krško predvidenih še več novih poslovnih con. Ena je predvidena ob sosednjem naselju Žadovinek, na jugu Drnovega preko avtoceste je predvidena nova poslovna cona Feniks, ki bo nastala ob letališču Cerklje, z izgradnjo novega mostu preko Save, ki se je že začela, pa je na severu predvidena nova poslovna cona Vrbina.

Z razvojem teh poslovnih con se bo zaradi novih zaposlitvenih možnosti v obravnavanih naseljih predvidoma povečala poseljenost, kar bo vplivalo na povečanje prometa na okoliških lokalnih cestah, med njimi tudi na obravnavani lokalni cesti LC 0243 033. Rekonstrukcija obravnavane lokalne ceste bo pozitivno vplivala na nadaljnji gospodarski razvoj v neposredni bližini naselij Brege in Mrtvice, hkrati pa bo pozitivno vplivala tudi na povečanje prometne varnosti.

Razlogi za izgradnjo kanalizacijskega sistema v naseljih Brege in Mrtvice so naslednji:

- onesnaževanje podtalnice Krškega polja in vodnih virov Drnovo in Brege, ki napajata vodovodni sistem Krško,

- onesnaževanje okolja,

- slabe higiensko-sanitarne razmere za prebivalstvo, ki stalno biva v teh naseljih,

- obstoječe stanje negativno vpliva na razvoj naselij Brege in Mrtvice.

## Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov

Tabela: Merljivi fizični kazalniki

| Št. | Vrsta kazalnika | Kazalnik |
| --- | --- | --- |
|  | Dolžina nove kanalizacije za odvod komunalnih odpadnih voda | 2205 m |
|  | Dolžina nove ceste | 410 m |
|  | Dolžina novega vodovoda | 1999 m |
|  | Dolžina nove javne razsvetljave | 444 m |
|  | Dolžina prestavitve TK omrežja | 722 m |

# KOMUNALNA INFRASTRUKTURA – DROŽANJSKA, SEVNICA

## Splošni in specifični cilji projekta

### Splošni cilji projekta

Splošni cilji projekta so naslednji:

- Zagotoviti dostopnost do gospodarskih subjektov in razvoj gospodarstva.

- Dvigniti kvaliteto bivanja in zagotoviti bivalne prostore za mlade družine.

- Razbremeniti obremenjevanje okolja s transportom odplak do čistilne naprave.

### Specifični cilji projekta

Specifični cilji projekta so naslednji:

- Dvigniti splošno varnost na cestišču in vseh udeležencev v prometu.

- Urediti območje Drožanjske ulice in naslednjo komunalno infrastrukturo:

  - Cestno omrežje,

  - Kanalizacijsko omrežje,

  - Vodovodno omrežje,

  - Plinovodno omrežje,

  - Električno omrežje in omrežje zvez.

## Nosilec in projektni partnerji

Nosilec projekta je Občina Sevnica.

## Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti

V okviru projekta je predvidena ureditev komunalne infrastrukture na območju za Drožanjsko ulico. Predvidena je izvedba naslednjih aktivnosti:

- Izgradnja cestnega omrežja,

- Izgradnja kanalizacijskega omrežja,

- Izgradnja vodovodnega omrežja,

- Izgradnja plinovodnega omrežja,

- Izgradnja električnega omrežje in omrežja zvez.

### Izgradnja cestnega omrežja

Prometna uredite se smiselno navezuje na ureditveno območje veljavnega zazidalnega načrta, ki se nadalje preko javnih poti navezuje na lokalno cesto Sevnica – Drožanje LC 372091. Dostopne ceste do obravnavanega območja se načrtujejo izvesti na štirih mestih. Preko JP 872491 Drožanjska ulica-1 in JP 872403 Drožanjska ulica-3. Na jugu območje meji na JP 872391 – Drožanjska – Dobrava – Sveti Rok – Drožanjska, ki je hkrati edina dostopna pot za GP 26 do GP 28. Vse zgoraj naštete JP se na zahodu navezujejo na lokalno cesto Sevnica- Drožanje LC 372091.

Trasirni elementi cestišča so naslednji:

- Vozišče od 6 m do 13,2 m,

- Bankina 0,5 m,

- Pločnik obojestranski od 1,00 m do 1,77 m,

- Računska hitrost Vr = 50 km/h,

- Vzdolžni nagib ceste Imin = 4,5%, Imax = 15%,

- Prečni nagib minimalni 2,5%.

### Izgradnja kanalizacijskega omrežja

- Fekalna kanalizacija

Objekti na obravnavanem območju se bodo priključili na predvideno javno kanalizacijsko omrežje – gravitacijsko. Na vzhodni strani zazidalnega načrta po Drožanjski cesti je predvideno podaljšanje kanala za komunalne odpadne vode A2 in sicer od Klavnice do že obstoječega kanala na Drožanjski cesti. Kanal A2 bo priključen na predvideni glavni zbirni kolektor A, ki se bo zaključil na predvideni čistilni napravi Sevnica.

Predvidena je izvedba kanalizacije v ločenem sistemu. Za potrebe odvajanja komunalne odpadne vode iz gospodinjstev sta tako predvideni dve glavni veji fekalnega kanala z večjimi podvejami s potekom večinoma pod voziščem internih cest na katerega se bodo priključili objekti preko priključkov, ki se od glavnega kanala vodijo pod kotom 45 stopinj in se zaključijo izven cestišča s hišnim priključnim jaškom. Od hišnega priključnega jaška do objekta se vodi priključni kanal v sklopu posameznega objekta oz. interna kanalizacija.

- Meteorna kanalizacija

Na območju Drožanjske ceste se padavinske vode rešujejo parcialno ali v sklopu posamezne parcele/zemljišča s ponikanjem ali pa je več objektov priključenih na skupno vejo, ki se zaključi v Drožanjskem potoku. Za potrebe obravnavanega območja je predvidena gradnja kanalov za onesnaženo padavinsko vodo s streh, cestišč, utrjenih površin posameznih zemljišč ter drenaž. Kanali so predvideni vzporedno s potekom fekalnih kanalov na nasprotni strani vozišča. Predvideni sta dve glavni veji s podvejami, ki se zaključita z usedalnikom mulja in lovilcem olj. Iz lovilca olj se očiščeno padavinsko vodo vodi v Drožanjski potok.

### Izgradnja vodovodnega omrežja

Predvidena je priključitev novozgrajenih objektov na novo vodovodno omrežje. Predvidena je priključitev na obstoječo vodovodno cev PE d90mm, ki prečka obravnavano območje. Izvedeta se dva odcepa, ki se navežeta na obstoječi jašek. Iz obstoječega jaška sta predvideni dve cevi PE d110 mm. V smeri sever v dolžini cca. 130 m, iz katere se predvidijo odcepi za novozgrajene objekte. Predviden profil cevi zadostuje za morebitno širitev naselja v smeri severa ter požarno varnostne zahteve (nadzemni hidranti DN80).

Druga cev iz obstoječega jaška je predvidoma v smeri proti jugu: PE d110mm v dolžini cca. 300 m, iz katerega se predvidijo odcepi za novozgrajene objekte. Predvideni profil cevi zadostuje za morebitno kasnejšo širitev naselja v smeri zahoda in požarno varnost (nadzemni hidranti DN80).

Obstoječa vodovodna cev, ki poteka v smeri sever – jug obravnavanega območja, se opusti in nadomesti z novo, razen v skritem južnem delu, kjer se obstoječi vodovod za južni priključek preveže na novo omrežje.

### Izgradnja električnega omrežja

- Energetski vodi

Transformacijska postaja 20/0,4 kV Drožanjska bo izvedena v montažni obliki oznake IMP 3 EGS, 20/0,4 kV, moči 160 kVA, maks 1*630 kVA. Posluževanje postaje je notranje. V srednje napetostnem stikalnem delu postaje bodo vgrajeni stikalni bloki Vzk, Vz, Tr – zračno hlajeni, v nizkonapetostnem delu pa bo nameščeno nizkonapetostno polje NND 106, kjer se priključijo odvodni nizkonapetostni kabli – 5 odvodnih kablov.

- Javna razsvetljava

Na obravnavanem področju ni izvedena cestna razsvetljava tako, da se cestna razsvetljava izvaja popolnoma na novo s priklopom na novo transformatorsko postajo TP Drožanje. Na obravnavanem območju je predvidena cestna razsvetljava kompletnega območja OLN Drožanje. Prižigališče cestne razsvetljave je predvideno kot zunanja prostostoječa omarica z merilnim metom v neposredni bližini TP. Na ohišju prižigališča bo montirana foto sonda za avtomatski vklop cestne razsvetljave.

### Izgradnja omrežja zvez

Za potrebe telekomunikacijskega omrežja na območju naselja je potrebno zagotoviti omrežje, ki bo omogočilo omenjeno komunikacijo. Zato bo potrebno zgraditi hrbtenično kabelsko kanalizacijo skozi celotno območje ter odcepne dovodne cevi do vsake parcele.

### Izgradnja plinovodnega omrežja

Predvidena je priključitev na obstoječe sekundarno plinovodno omrežje, ki poteka v bližini obravnavanega območja. Naveže se na obstoječo PE cev d200 s predvideno cevjo PE d110. Tlak plina v sekundarnem omrežju je 100mbar. Potek trase sekundarnega omrežja, od mesta priključitve, je predvidena v robu dostopne ceste. Iz sekundarnega plinovoda se izvedejo odcepi k porabnikom (PE d32) ter dva odcepa (PE d64) k že obstoječim objektom v Drožanjski ulici, vendar samo do meje projekta. Odcepi so izvedeni z navrtnim sedlom z odcepom d32 oz. d 63.

## Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti

Vrednost investicije je bila določena na podlagi naslednjih predpostavk:

- Na podlagi izdelane projektne dokumentacije in rekapitulacije stroškov.

- Na podlagi pridobljenih predračunov.

- Stroški inženiringa v katerega je vključen strošek nadzora in vodenja investicije so ocenjeni na 7% od celotne vrednosti investicije.

Tabela: Investicijska vrednost projekta                                                                               v €

| Št. | Aktivnost | 2007 | Brez DDV | DDV | Z DDV | V % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ureditev cestnega omrežja | 451.203 | 376.003 | 75.201 | 451.203 | 63,60% |
| 2. | Ureditev kanalizacijskega omrežja | 93.357 | 77.798 | 15.560 | 93.357 | 13,16% |
| 3. | Ureditev vodovodnega omrežja | 14.361 | 11.968 | 2.394 | 14.361 | 2,02% |
| 4. | Izgradnja plinovodnega omrežja | 15.505 | 12.921 | 2.584 | 15.505 | 2,19% |
| 5. | Izgradnja električnega omrežja | 64.894 | 54.078 | 10.816 | 64.894 | 9,15% |
| 6. | Izgradnja telekomunikacijskega omrežja | 17.530 | 14.608 | 2.922 | 17.530 | 2,47% |
| 7. | Inženiring | 52.548 | 43.790 | 8.758 | 52.548 | 7,41% |
| 8. | SKUPAJ | 709.398 | 591.165 | 118.233 | 709.398 | 100,00% |

## Terminski načrt izvedbe projekta

V februarju 2007 se je izdelala projektna in v aprilu 2007 pa investicijska dokumentacija ostale aktivnosti projekta so razdelane v spodnji tabeli. Investicija se bo končala v oktobru 2007.

Tabela: Terminski plan projekta

|  |  | 2007 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Št. | Aktivnost | apr | maj | jun | jul | avg | sep | okt |
| 1. | Pridobitev soglasij in dovoljenj |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Javni razpis za gradnjo |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Izbor ponudnika |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Ureditev cestnega omrežja |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Ureditev kanalizacijskega omrežja |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Ureditev vodovodnega omrežja |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Izgradnja plinovodnega omrežja |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Izgradnja električnega omrežja |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Izgradnja telekomunikacijskega omrežja |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Vodenje in nadzor nad investicijo |  |  |  |  |  |  |  |

## Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri

V skladu z navodili SVLR-ja je DDV neupravičen strošek. Zato smo predvideli, da bo občina iz lastnega vira sofinancirala investicijo v višini 609.938 €, preostanek pa bo dobila iz regionalnih spodbud (ESRR).

Tabela: Finančna konstrukcija projekta                                                       v €

| Št. | Viri financiranja investicije | 2007 | Skupaj | V % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Proračun občine Sevnica | 609.938 | 609.938 | 86% |
| 2. | Regionalne spodbude (ESRR) | 99.460 | 99.460 | 14% |
| 3. | SKUPAJ | 709.398 | 709.398 | 100% |

## Geografska lokacija izvajanja projekta

Investicija se bo izvedla v Občini Sevnica. Obravnavano območje je primestno naselje mesta Sevnica. Drožanjska cesta poteka vzporedno z Drožanjskim potokom, ki se izliva v reko Savo. Površina obravnavanega območja je v velikosti 300 arov. Oblika območja je pravokotna z daljšimi stranicami orientirana sever-jug.

Ureditveno območje zajema zemljišča s parcelnimi številkami 570/5, 570/2, 570/6, 568/26 ter vzhodni del parcel št. 585/1, 585/2, 589/1 in zahodni del parcela 754/10.

## Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU

Vsebina projekta je skladna z naslednjima strateškima dokumentoma:

- Operativnim programom krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013 in

- z Regionalnim razvojnim programom regije Posavje 2007-2013.

V okviru operativnega programa podpira cilje razvojne prioritete »Razvoj regij« in prednostno usmeritvijo »Regionalni razvojni programi«, ki govorita o skladnem regionalnem razvoju. V okviru prednostne usmeritve pa je projekt skladen z naslednjimi dejavnostmi: prometno infrastrukturo, okoljsko infrastrukturo in razvojem mestnih naselij.

Projekt je skladen tudi z omenjenim regionalnim programom, saj podpira naslednje ukrepe:

- Izboljšanje kvalitete socialnih in zdravstvenih storitev,

- Varna oskrba s pitno vodo,

- Izgradnja sistema za odvajanje in čiščenje odpadnih voda,

- Učinkovit sistem ravnanja z odpadki,

- Izboljšanje kvalitete bivanja.

## Opis ciljnih skupin

Projekt je namenjen naslednjim ciljnim skupinam:

- Gospodarskim subjektom,

- Mladim družinam in

- Ostalim prebivalcem občine, ki imajo nerešeno stanovanjsko problematiko.

V okviru projekta se bo uredila dostopnost za podjetja na območju naselja Drožanjsko.

## Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta

Na območju izvedbe projekta je slaba dostopnost za določena podjetja. Predvsem je problem, da imajo dostop samo iz ene smeri. Z ureditvijo celotne komunalne infrastrukture se bo uredila dostopnost z večih smeri in tako odpravil problem ob večjih zgostitvah prometa.

## Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov

Tabela: Merljivi fizični kazalniki

| Št. | Vrsta kazalnika | Kazalnik |
| --- | --- | --- |
| 1. | Dolžina urejenega cestnega omrežja | 715 m |
| 2. | Dolžina izgrajenega kanalizacijskega omrežja - Meteorna kanalizacija - Fekalna kanalizacija | 1.020 m 930 m |
| 3. | Dolžina izgrajenega vodovodnega omrežja | 420 m |
| 4. | Dolžina plinovodnega omrežja | 450 m |
| 5. | Dolžina električnih inštalacij | 820 m |
| 6. | Urejeno telekomunikacijsko omrežje | 1 urejeno omrežje |

# Ureditev vodovodov v občini Sevnica

## Splošni in specifični cilji projekta

### Splošni cilji projekta

Splošna cilja projekta sta naslednja:

- Dvig kvalitete bivanja za občane z ureditvijo ustreznih javnih storitev,

- Zmanjšati izgube vode in zagotoviti kvalitetno pitno vodo.

### Specifični cilji projekta

Specifični cilj projekta je naslednji:

- Ureditev skupnega omrežja vodovodov za krajevne skupnosti v občini Sevnica  (Primož, Tržišče, Krmelj in Šentjanž). Cilj projekta je zagotoviti varnost vodooskrbe s povezavo 5 vodnih virov v en vodovodni sistem v kvalitetnem in kvantitetnem smislu.

## Nosilec in projektni partnerji

Nosilec projekta je Občina Sevnica.

## Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti

V okviru projekta je predvidena izgradnja naslednjih vodovodov in sicer:

- Vodovod Osreški Vrh-Leskovec-Šentjanž,

- Vodovod Primož,

- Vodovod Studenec (vključitev vrtine v vodooskrbni sistem Studenec),

- Povezava vodovodnega omrežja s posameznimi vodovodnimi odseki.

### Izgradnja vodovoda Osreški Vrh-Leskovec-Šentjanž

V okviru aktivnosti je iz obstoječega vodohrana pri vrtini KRM-1/98 predvideno črpanje vode v novi vodohran Osredek in naprej v novi Osreški vrh – sistemski vodohran celotnega višje ležečega območja v KS Šentjanž. Iz Osreškega hriba je predviden gravitacijski dovod v zahodni del območja: Gradec, Svinjsko, Cirnik, Kal, Orehovski hrib, Štanjgrob in ostale zaselke tega območja.

Predvideno je, da se bodo izvedla naslednja dela :

- Ureditev prečrpališča znotraj v obstoječem vodohranu Krmelj 60m3, ob vrtini KRM-1/98 ter vgradnja črpalk v armaturno celico vodohrana,

- Tlačni cevovod prečrpališče v vodohran Krmelj – vodohran in prečrpališče Osredek v dolžini 852,40 m,

- Izgradnja vodhrana 24m3 in prečrpališča Osredek,

- Postavitev tlačni cevovod prečrpališče Osredek do vodohrana Osreški vrh v dolžini 154,98m,

- Priključitev na obstsoječi. vodohran Gaberska gorca v dolžini 200 m

- Priključitev na obstoječi vodohran Miklavž,

- Izgradnja vodohrana Osreški vrh (60m3),

- Izgradnja gravitacijskega cevovoda Osredek – vodohran Leskovški hrib v dolžini 3.800 m;

- Priključitev na obstoječi vodohran Dobovec v dolžini cca. 672 m.

### Izgradnja vodovoda Primož

V letu 2005 – 2006 je bila izvedena investicija izgradnje črpališča na vrtini Primož in povezovalnega cevovoda do VH Orle in VH Impolje. Predmet investicije izgradnja vodovoda Primož pa je oskrba krajevne skupnosti Primož in deloma Boštanj s pitno vodo iz vrtine Primož. Predvideno je črpanje vode iz obstoječega VH Impolje v obstoječi VH Primož in naprej do novega VH Laze. Izvedba predmetne investicije bo zagotavljala kvalitetno vodooskrbo za naselja oz območja: Češnjice, Dedna gora, Mala Hubajnica, Impolje, Primož, Rogačice, Velika Hubajnica, Orlska gora/Goli vrh in Znojile.

V okviru aktivnosti se bodo izvedla naslednja dela:

- Ureditev črpališča Gornje Impolje (izdela se v armaturni celici, zgrajeni leta 2004 ob VH G. Impolje).

- Priključitev črpališča Gornje Impolje na električno NN omrežje.

- Postavitev tlačnega cevovod črpališče na obstoječi vodohran na hribu Pšivc v dolžine do cca 1500m. Ob njem pa se bo postavil še signalni kabel dolžine do cca 1500m.

- Postavitev tlačni cevovoda na obstoječi vodohran Primož na hribu Pšivc in izgradnja vodohrana Laze na hribu Gavžna Gora v dolžine do cca. 1600m. Ob njem pa še postavitev signalni kabla v dolžini do cca. 1600m.

- Izgradnja odcep iz tlačnega cevovoda med obstoječim vodohranom Primož na hribu Pšivc in vodohranom Laze na hribu Gavžna Gora, za vasi Preska, Poganka, Konjsko ter do obstoječega vodohrana Preska na hribu Hrebec v dolžini do cca 550m.

- Izgradnja novega vodohrana Laze na Gavžni Gori 60 ali 120m3, ob obstoječem vodohranu.

### Izgradnja vodovoda Studenec (vključitev vrtine v vodooskrbni sistem Studenec)

Za izvedbo vodovoda Studenec, je potrebno izvesti tlačni cevovod od črpališča "Vrtina Studenec" do obstoječega VH Studenec, dolžine cca 1200 m, s priključitvijo novega tlačnega voda na obstoječi VH Studenec. Predvidena je izvedba tlačnega cevovoda od priključka na obstoječi tlačni vodovoda Primož do vrtine Studenec dolžine cca 1000 m. Za povezovanje vodnih virov in zagotavljanje varnosti vodooskrbe, se na lokaciji ob Impoljskem potoku zgradi črpališče "vrtina Studenec" (izdatnost vrtine 3 l/s).

### Povezava vodovodnega omrežja s posameznimi vodovodnimi odseki

Posamezni deli vodovodnega omrežja so v občini, ker se sistem gradil ločeno, ostali nepovezani. Z namenom zagotoviti stalno pitno vodo v vseh letnih časih se bodo v okviru te aktivnosti določeni vodovodni odseki med seboj povezali. Vodovodno omrežje se nahaja na obeh straneh brega Save in se bo zagotovila tudi ta povezava.

Zato se bodo povezali naslednji vodovodni odseki na desnem bregu Save:

- Vodovod Arto  se bo povezal z vodovodom Studenec;

- Vodovod Primož (VH Laze) povezati z vodovodnim sistemom Nova Gora (Drušče);

- Vodovod Nova Gora (Malkovec) povezati z vodovodnim sistemom Tržišče in Krmelj;

- Vodovod Krmelj povezati z vodovodom Osreški Vrh-Leskovec-Šentjanž.

## Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti

Vrednost investicije je bila določena na podlagi naslednjih predpostavk:

- Na podlagi izdelane projektne dokumentacije in rekapitulacije stroškov ter

- Na podlagi pridobljenih predračunov.

V strošek izvedben posamezne aktivnosti so že vključeni stroški inženiringa v katerega je vključen strošek nadzora in vodenja investicije.

Tabela: Investicijska vrednost projekta                                                                               v €

| Št. | Aktivnost | 2007 | 2008 | 2009 | Brez DDV | DDV | Z DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Izgradnja vodovoda Osreški Vrh-Leskovec-Šentjanž | 0 | 83.459 | 751.127 | 695.488 | 139.098 | 834.586 |
| 2. | Izgradnja vodovoda Primož | 33.383 | 216.992 | 83.459 | 278.195 | 55.639 | 333.834 |
| 3. | Izgradnja vodovoda Studenec (vključitev vrtine v vodooskrbni sistem Studenec) | 41.729 | 83.459 | 83.459 | 173.873 | 34.775 | 208.647 |
| 4. | Povezava vodovodnega omrežja s posameznimi vodovodnimi odseki | 129.361 | 133.534 | 279.586 | 452.068 | 90.414 | 542.481 |
| 5. | Skupaj | 204.473 | 517.444 | 1.197.631 | 1.599.623 | 319.925 | 1.919.548 |

## Terminski načrt izvedbe projekta

Investicija se bo izvedla v treh letih. V letu 2007 bo pričeta investicija vodovoda Primož. Celotno vodovodno omrežje bo zgrajeno do leta 2009.

Tabela: Terminski plan projekta

| Št. | Aktivnost | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Izgradnja vodovoda Osreški Vrh-Leskovec-Šentjanž |  |  |  |
| 2. | Izgradnja vodovoda Primož |  |  |  |
| 3. | Izgradnja vodovoda Studenec (vključitev vrtine v vodooskrbni sistem Studenec) |  |  |  |
| 4. | Povezava vodovodnega omrežja s posameznimi vodovodnimi odseki |  |  |  |

## Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri

V okviru prvega javnega razpisa za  prednostno usmeritev »Regionalni razvojni programi« v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij« je določeno, da DDV ni upravičen strošek in da se bo sofinanciralo samo 85% upravičenih stroškov. Preostanek pa naj bi zagotovila lokalna skupnost. Na tej podlagi smo določili, da bo občina za izvedbo projekta zagotovila 559.875 €, preostanek pa se bo pridobilo iz omenjenega javnega razpisa.

Tabela: Finančna konstrukcija projekta                                                       v €

| Št. | Viri financiranja | 2007 | 2008 | 2009 | Skupaj | V % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Proračun občine Sevnica | 59.639 | 150.923 | 349.313 | 559.875 | 29,17% |
| 2. | ESSR | 144.834 | 366.521 | 848.318 | 1.359.673 | 70,83% |
| 3. | Skupaj | 204.473 | 517.444 | 1.197.631 | 1.919.548 | 100,00% |

## Geografska lokacija izvajanja projekta

Vodovodno omrežje se bo izvedlo v občini Sevnica. Vodovod Osreški Vrh – Leskovec –Šentjanž se bo gradil v naselju Šentjanž in na območjih Gradec, Svinjsko, Cirnik, Kal, Orehovski hrib, Štanjgrob. Namen izgradnje vodovoda Primož je zagotoviti kvalitetno vodooskrbo krajevni skupnosti Primož in deloma Boštanj. Vodovod Studenec pa v naselju Studence. Povezava pa se bo vzpostavila še v naslednjih naseljih: Nova Gora (Malkovec), Tržišče, Krmelj in Šentjanž.

## Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU

Vsebina projekta je skladna z naslednjima strateškima dokumentoma:

- Operativnim programom krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013 in

- Z Regionalnim razvojnim programom regije Posavje 2007-2013.

V okviru operativnega programa podpira cilje razvojne prioritete »Razvoj regij« in prednostno usmeritvijo »Regionalni razvojni programi«, ki govorita o skladnem regionalnem razvoju. V okviru prednostne usmeritve pa je projekt skladen z naslednjimi dejavnostmi: prometno infrastrukturo, okoljsko infrastrukturo in razvojem mestnih naselij.

Projekt je skladen tudi z omenjenim regionalnim programom, saj podpira naslednje ukrepe:

- Izboljšanje kvalitete socialnih in zdravstvenih storitev,

- Varna oskrba s pitno vodo,

- Izgradnja sistema za odvajanje in čiščenje odpadnih voda,

- Učinkovit sistem ravnanja z odpadki,

- Izboljšanje kvalitete bivanja.

## Opis ciljnih skupin

Projekt je v glavnem namenjen za gospodinjstva na območju Šentjanža, Studenca, Tržišča, Boštanja in Primoža, za katere se želi doseči večjo kakovost vode in vodooskrbo.

## Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta

Analize so pokazale, da upravljajo v občini Sevnica sedem vodovodnih sistemov, preko katerih se pitno vodo oskrbujejo 7.967 prebivalcev občine Sevnica, kar v odstotku pomeni 45,36%. Iz tega podatka je jasno, da je eden od glavnih ciljev občine vključitev čim večjega števila prebivalcev v okvir javne vodooskrbe, kjer je zagotovljena kakovost kot tudi količina pitne vode. S tem skrb za pitno vodo, ki je naravna dobrina izrednega pomena, ne bo več prepuščena posameznikom. Za vključevanje novih uporabnikov je nujno treba zgraditi nove vodovodne sisteme, ker so obstoječi sistemi pod upravljanjem vaških odborov v večji meri stari, dotrajani, vodni viri pa s stališča kakovosti vode vprašljivi. Od skupaj okoli 150.000 m primarnih in sekundarnih vodov je, le en odsek primarnega azbestno cementnega cevovoda v dolžini 3.500m. Zamenjava le-tega je bistvenega pomena zaradi zagotavljanja vodooskrbe v mestu Sevnica iz saniranih, gravitacijskih vodnih virov, ki jih trenutno ravno zaradi zdravju škodljivih materialov, azbesta, ne smemo uporabljati.

## Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov

Tabela: Merljivi fizični kazalniki

| Št. | Vrsta kazalnika | Kazalnik |
| --- | --- | --- |
| 1. | Dolžina vseh primarnih cevovodov 6.806 m za vodovod vodovoda Osreški Vrh-Leskovec-Šentjanž; Dolžina vseh priključkov na vodohran za vodovod Osreški Vrh-Leskovec-Šentjanž | 6.806 m 1.003,7 m |
| 2. | Dolžina vseh primarnih cevovodov za vodovod Primož Izgrajeno črpališče Gornje Impolje za vodovod Primož Zgrajen vodohran Laze 60-120 m3 Vodovod Primož | 3.650 m 1 črpališče 1 vodohran |
| 3. | Dolžina vseh primarnih cevovodov cca 2.200 m vodovoda Studenec Črpališče "Vrtina Studenec" | 2.220 m 1 črpališče |

# Naravne vrednote Posavja v turistični ponudbi

## Splošni in specifični cilji projekta

### Splošni cilji projekta

Splošni cilji projekta so naslednji:

- Dvigniti prepoznavnost Posavja kot regije z ohranjeno naravo in posledično visoko biotsko pestrostjo.

- Varovanje in ohranjanje naravnih vrednot in trženje njihove turistične privlačnosti.

- Oblikovanje učinkovitega sistema trženja ITP (integralni turistični produkti) območja naravnih vrednot.

### Specifični cilji projekta

Specifični cilj projekta so naslednji:

- ohranjanje naravnih vrednot in kulturne krajine s pravilnim pristopom trženja,

- razvoj okolju prijaznega in naravoslovnega turizma,

- razvoj  produktov na območju in promocija,

- razvoj spremljajočih dejavnosti in s tem ustvarjanja podjetniških priložnosti ter novih delovnih mest,

- razvoj storitev in izdelkov okolju prijaznega turizma,

- razvoj učinkovitega sistema trženja produktov območja naravnih vrednot.

## Nosilec in projektni partnerji

Regionalna razvojna agencija Posavje je nosilec projekta, saj izkazuje regionalni značaj na območju s posebnimi varstvenimi režimi t.i. območje naravnih vrednot regije Posavje.

Nosilec projekta je zadolžen za koordinacijo, spremljanje in poročanje o izvajanju projekta. Nosilec izbere izvajalce za izvedbo posameznih aktivnosti v skladu s predpisi s področja javnih naročil.

Projektno skupino bodo sestavljali naslednji predstavniki:

- Predstavniki upravljavcev naravovarstvenih območij,

- Predstavnik Zavoda za varstvo narave,

- Predstavnik Zavoda za gozdove,

- Ponudniki turističnih storitev na območju naravnih vrednot,

- Predstavniki lokalne skupnosti,

- Predstavniki razvojnih institucij.

Partnerji na projektu so:

- Zavod za gozdove Slovenije– OE Brežice,

- Zavod Vrbov log,

- Zavod za podjetništvo in turizem Brežice,

- KŠTM Sevnica,

- Podjetniški center Krško,

- Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije OE Novo mesto,

- Zavod za varstvo narave OE Novo mesto,

- Lokalne skupnosti,

- Društva, nevladne organizacije na področju varovanja okolja.

## Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti

Celoten projekt je v izvedbi razdeljen na več ključnih aktivnosti:

### Oblikovanje integralnih sonaravnih  turističnih produktov

Za to ključno aktivnost projekta nosilec projekta RRA Posavje izbere izvajalca v skladu s predpisi s področja javnih naročil. Nosilec projekta spremlja izvajanje predvidenih korakov znotraj te aktivnosti.

Na območju naravnih vrednot regije Posavje je potrebno oblikovati integralne turistične produkte in s tem tudi razviti posamezne storitve in izdelke, ki so sestavni del produktov. Zato se predvideva v okviru te ključne aktivnosti izvesti sledeče:

- Priprava integralnih turističnih produktov, ki zajema pripravo vsebin, vključevanje ponudnikov, določitev cen, evidentiranje ponudbe, ocenjevanje ponudbe glede na oblikovane kriterije vključitve, delo na terenu, popisi, ocenjevanje ipd.

- Priprava kriterijev vključevanja ponudbe v integralne turistične produkte območja naravnih vrednot Posavja, opredelitev kriterijev za vključevanje dodatne ponudbe izven  območja naravnih vrednot,

- Razvoj izdelkov in storitev, ki izražajo izvirnost območja kot npr. ajdov kolač, jabolčnik iz Kozjanskega jabolka, posebnosti avtohtonih pasem in razvoj spremljajočih storitev, ki obogatijo turistično ponudbo na tem območju,

- Projektna srečanja in delovni sestanki z vključevanjem ponudnikov, institucij, ki delujejo na področju naravovarstvenega režima, razvojne institucije in podobno.

Z razvojem integralnih sonaravnih turističnih produktov se bo okolju in s tem lokalnim prebivalcem omogočilo ohranjanje tradicionalnega kmetovanja, kulturne krajine, pestrosti habitatov in se s tem se omogočilo dodaten vir preživljanja. S tem občutno prispevamo k ohranjanju biotske pestrosti. Cilj je razviti trajnostne turistične produkte, ki ne zmanjšujejo kvaliteto narave in sledijo cilju, to je ohranjanje biotske pestrosti.

### Upravljanje projekta

RRA Posavje  nastopa v tej fazi kot nosilec in izbere za to fazo projekta izvajalca v skladu s predpisi s področja javnih naročil. Izbran izvajalec je odgovoren za vodenje in koordinacijo projekta.

Upravljavec projekta spremlja in poroča o izvajanju načrtovanih aktivnosti v okviru posamezne faze Regionalni razvojni agenciji Posavje.

Upravljavec projekta bo zadolžen za celovito izvajanje projekta v času trajanja projekta (v 3 letnem obdobju) in bo tesno sodeloval z naročnikom. Njegova naloga bo poročanje projektni skupini o poteku projekta in predvsem izvajanje sledečih aktivnosti:

- Sklic projektne skupine in koordinacija dela projektne skupine,

- Izdelava programa upravljanja območja naravnih vrednot regije Posavje pod blagovno znamko, ki bo nastala kot rezultat projekta,

- Posredovanje informacij za učinkovito izvajanje projekta,

- Obveščanje, informiranje javnosti o izvajanju projekta,

- Poročanje nosilcu projekta o izvajanju posameznih aktivnosti,

- Sodelovanje z izbranimi izvajalci, v skladu z zakonodajo o javnem naročaju, posameznih faz projekta,

- Sodelovanje in poročanje nosilcu projekta,

- Vodenje in koordinacija projekta.

### Vzpostavitev modela trženjskega modela

Za to ključno aktivnost projekta nosilec projekta RRA Posavje izbere izvajalca v skladu s predpisi s področja javnih naročil. Upravljavec projekta spremlja in poroča o izvajanju načrtovanih aktivnosti v okviru posamezne faze Regionalni razvojni agenciji Posavje.

Vzpostavitev modela trženjskega sistema sloni na izdelani ponudbi območja naravnih vrednot ter na izdelanih dodatnih storitvah in izdelkih, ki dopolnjujejo turistično ponudbo nekega produkta. Cilji modela trženjskega sistema so predvsem v oblikovanju organizacijske strukture vodenja sistema, vzpostavitvi organiziranosti, ki bo omogočala oblikovanje, promocijo, prodajo in izvedbo ITP-jev, s prodajo doživetij narave in ostalih vrednot območja, povečati potrošnjo in obisk turistov v destinaciji ter vzpostaviti partnerski odnos med občinami, gospodarskimi subjekti, turističnimi ponudniki, ponudniki naravnih vrednot ali upravljavci in lokalnim prebivalstvom. Posredno s tem ciljem želimo doseči tudi razvoj dodatnih podjetniških priložnosti tako v oblikovanju storitev ali izdelkov, ki dopolnjujejo osnovno turistično ponudbo, bodisi razvoj spremljajočih dejavnosti za turiste, ki obiskujejo območje naravnih vrednot kot tudi celotno območje turistične destinacije.

Aktivnost razdelimo na naslednje podatkivnosti:

1. Oblikovanje prepoznavnosti območja naravnih vrednot Posavja, ki vključuje njegovo identiteto (definiranje območja, vsebine, blagovne znamke, celostne podobe, oblikovanje spletnega portala trženja, izdelava informacijskega portala).

2. Vzpostavitev sistema trženja in rezervacij oblikovanih integralnih turističnih produktov območja naravnih vrednot preko spletnih orodij in upravljanje s temi orodji na širšem območju ter vključevanje ponudnikov v ta sistem trženja. Le-ta zajema storitev izdelave spletnega portala trženja oz. rezervacijskega sistema in izvajanje trženja na različnih obstoječih lokacij na območju naravnih vrednot Posavja (obstoječi TIC-i, info točke, KS ipd.).

3. Vzpostavitev modela trženja območja naravnih vrednot in ustrezne organizacijske strukture, ki bo na območju skrbela za organizirano trženje na vseh nivojih. Model naj vsebuje:

Načrt izvajanja trženja na območju naravnih vrednot, vključene organizacije in institucije,

- Razmejitev nalog, natančne odgovornosti in naloge,

- Medsebojno komunikacijo in prenos informacij,

- Poročanje upravljavcu projekta ter ostalim organizacijam in institucijam na območju,

- Način sodelovanje lokalne skupnosti in prebivalstva,

- Natančno shemo organiziranosti, lokacije, vire informacij, ravni odgovornosti,

- Predlog pravne oblike,

- Sistem financiranja,

- Sistem trženjskih provizij ipd.

### Promocijske aktivnosti naravnih vrednot Posavja

Promocijske aktivnosti smo razdelili na dva nivoja pod aktivnosti in sicer :

- Oglaševanje v tiskanih medijih:

- Oglaševanje v domačih in tujih časopisih,

- Objavljanje člankov v strokovni literaturi in drugih nacionalnih časopisih,

- Izdelava in posredovanje tiskanega promocijskega materiala (image katalog, produktni katalog ipd.)

- Oglaševanje v avdiovizualnih medijih (TV, Radio, internet, DVD):

- Organiziranje tematskih pogovorov na lokalnem radiu (tri letno),

- Izdelava in posredovanje avdiovizualnega promocijskega material.

Promocija na domačem in tujih trgih zajema navedene aktivnosti (promocija območja kot blagovne znamke, promocija produktov).

Osnova za izvajanje promocijskih aktivnosti je načrt promocije, ki bo zajemal ciljne trge, ciljne skupine in doseganje učinka promocije ter akcijski načrt izvajanja.

### Marketinške aktivnosti

Za to ključno aktivnost projekta nosilec projekta RRA Posavje izbere izvajalca v skladu s predpisi s področja javnih naročil.

Upravljavec projekta spremlja in poroča o izvajanju načrtovanih aktivnosti v okviru posamezne faze Regionalni razvojni agenciji Posavje.

- Izdelava marketinškega načrta, ki naj vsebuje vsaj naslednje vsebine:

- Osnova za prodajo je Izdelek (turistični produkt),

- Cena in prodajni pogoji,

- Promocija,

- Prodajne poti, distribucija,

- Osebno prodaja,

- Pospeševanje prodaje,

- Odnosi z javnostjo,

- Natančno definirati ciljne skupine in ciljne trge,

- Pozicioniraje produktov po ciljnih skupinah in trgih,

- Pozicioniranje glede na ponudbo oz. konkurenco.

Na osnovi marketinškega načrta se pristopi k izvedbi. Potreben je poseben pristop k izdelavi marketinškega načrta, ker zajema območje naravnih vrednot regije Posavje in je potrebna širša vključenost ciljnih skupin. Tržnik verjame, da je najpomembnejši marketing, le-ta je tisti, ki definira izdelek ali storitev in ga/jo pozicionira na trg. Marketing definira vsa prodajna orodja od drobnega logotipa do "image" brošure. Marketing je vse tisto kar prinaša kupce.

Sestavni del marketinga je promocija oz. tržno komuniciranje, ki je pomemben del, ki smo ga izvedbeno ločili od marketinškega načrta.

- Priprava promocijskih gradiv

Priprava promocijskih gradiv zajema pripravo in lektoriranje vseh tekstov, ki so potrebni za izvajanje promocijskih in marketinških aktivnosti, ter tudi potrebni prevodi. Pri tem je potrebno vključiti strokovnjake s področja naravnih vrednot, oblikovane produkte, strokovnjake s področja marketinga, oblikovalce ipd.

### Informiranja, obveščanje, izobraževanje

Za to ključno aktivnost projekta nosilec projekta RRA Posavje izbere izvajalca v skladu s predpisi s področja javnih naročil.

Upravljavec projekta spremlja in poroča o izvajanju načrtovanih aktivnosti v okviru posamezne faze Regionalni razvojni agenciji Posavje.

- Splošno informiranje

Za izvajanje neposredne in stalne komunikacije s prebivalci in gospodarstvom v regiji je nujen reden in klasičen medijski pristop. Z novim in inovativnim razvojnim konceptom je izvajanje osveščanja in izobraževanja izredno potrebno. Koncept, ki sloni na trajnostnem razvoju in npr. na uporabi Nature 2000 kot razvojni priložnosti, je ljudem dokaj težko razumljiv in zato nobena informacija in prikaz morebitnih zgledov od drugod po svetu ni odveč. Medij bo opredelil smiselne sklope razvojnih prioritet in področij življenja območja naravnih vrednot v regiji ter s poljudnimi in strokovnimi vsebinami soustvarjal vsebino, komunikacijo, identiteto ter zaupanje prebivalcev regije. Izvajanje se bo pričelo z letom 2008 in nadaljevalo v 2009 pri čemer se bo preko javnega natečaja izbralo najprimernejšega ponudnika. Obenem pa bo medij služil tudi za obveščanje občanov o aktualnem dogajanju v njihovih občinah. Pri tem gre za podajanje splošnih informacij in ne ciljno orientiranih informacij na različne načine in ne samo preko medijev. Cilje je čim večja dostopnost do prebivalcev in razumevanje izvajanja aktivnosti. Le v primeru, da lokalni prebivalci območja ocenjujejo te aktivnosti kot razlog za izboljšanje, ne pa kot zniževanje kakovosti življenja, bodo v polni meri udejanjeni tako cilji varstva narave kot cilji razvoja turizma na tem območju naravnih vrednot.

- Izobraževanje in osveščanje bo potekalo na dva načina in sicer z:

- Izvedbo izobraževalnih delavnic,

- Izvedbo okroglih miz.

Izvedba izobraževalnih delavnic

Pripraviti bo potrebno vsaj tri izobraževalne delavnice na občino. Prvo za širšo javnost, neprofitne organizacije, drugo za podjetja, predvsem za industrijski sektor, ki bi zaradi nepoznavanja vsebine projekta lahko predstavljal oviro pri njenem razvoju in tretjo za šole, ki bi se lahko aktivno vključile v projekt v okviru raznih šolskih krožkov. V obdobju od 2008 – 2009 se bo v regiji izvedlo 12 delavnic.

Izvedle se bodo tudi izobraževalne delavnice ponudnikov, ki so vključeni v sistem trženja naravnih vrednot Posavja in tudi tisti, ki predstavljajo ponudbo bodisi lokalni vodiči ali sami ponudniki. Za te namene bi se izvedlo specializirano izobraževanje predstavljanja in trženja turistične ponudbe na območju naravnih vrednot regije Posavje in sicer dve delavnici na občino. Za izvedbo teh delavnic se vključi lokalne strokovnjake, ki poznajo specifične posebnosti naravnih vrednot območja. V ta izobraževanje se vključijo tudi lokalni turistični vodniki, ki so osnova za trženje produktov območja naravnih vrednot.

Izvedba okroglih miz

V istem obdobju se bosta izvedli dve okrogli mizi na temo trženja naravnih vrednot regije Posavje. Na okroglih mizah bodo prisotni domači in tuji strokovnjaki.

## Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti

Skupna vrednost projekta znaša 363.990,00 EUR.

Tabela: Investicijska vrednost projekta                                                                               v €

| Št. | Aktivnost | 2007 | 2008 | 2009 | Brez DDV | DDV | Z DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Upravljanje projekta | 0 | 15.931 | 15.931 | 26.552 | 5.310 | 31.862 |
| 2. | Oblikovanje integralnih turističnih produktov | 23.400 | 23.400 | 0 | 39.000 | 7.800 | 46.800 |
| 3. | Vzpostavitev modela trženjskega sistema |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Oblikovanje znamke, CGP, portala | 0 | 39.562 | 0 | 32.968 | 6.594 | 39.562 |
| 3.2. | Sistem trženja in rezervacij | 0 | 53.454 | 0 | 44.545 | 8.909 | 53.454 |
| 3.3. | Vzpostavitev modela upravljanja in organiziranja območij | 0 | 24.725 | 0 | 20.604 | 4.121 | 24.725 |
| 4. | Promocijske aktivnosti |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Oglaševanje v tiskanih medijih | 0 | 0 | 72.000 | 60.000 | 12.000 | 72.000 |
| 4.2. | Oglaševanje v avtovizualnih medijih | 0 | 0 | 24.000 | 20.000 | 4.000 | 24.000 |
| 5. | Marketinške aktivnosti | 0 | 15.252 | 20.336 | 29.656 | 5.931 | 35.587 |
| 6. | Informiranja in obveščanje, izobraževanje | 0 | 15.429 | 20.571 | 30.000 | 6.000 | 36.000 |
| 7. | SKUPAJ | 23.400 | 187.752 | 152.838 | 303.325 | 60.665 | 363.990 |

## Terminski načrt izvedbe projekta

Investicija se bo izvedla v treh letih. V letu 2007 bo pričeta investicija vodovoda Primož. Celotno vodovodno omrežje bo zgrajeno do leta 2009.

Tabela: Terminski plan projekta

| Št. | Aktivnost | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Upravljanje projekta |  |  |  |
| 2. | Oblikovanje integralnih turističnih produktov |  |  |  |
| 3. | Oblikovanje znamke, CGP, portala |  |  |  |
| 4. | Sistem trženja in rezervacij |  |  |  |
| 5. | Vzpostavitev modela upravljanja in organiziranja območij |  |  |  |
| 6. | Oglaševanje v tiskanih medijih |  |  |  |
| 7. | Oglaševanje v avtovizualnih medijih |  |  |  |
| 8. | Marketinške aktivnosti |  |  |  |
| 9. | Informiranja in obveščanje, izobraževanje |  |  |  |

## Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri

Tabela: Vir financiranja projekta

| Leto izvedbe | Razvoj regij v EUR | RRA Posavje oz. občine | Skupaj brez DDV | DDV | SKUPAJ z DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2007 | 16.575,00 | 2.925,00 | 19.500,00 | 3.900,00 | 23.400,00 |
| 2008 | 132.990,88 | 23.468,98 | 156.459,86 | 31.291,97 | 187.751,83 |
| 2009 | 108.260,37 | 19.104,77 | 127.365,14 | 25.473,03 | 152.838,17 |
| skupaj | 257.826,25 | 45.498,75 | 303.325,00 | 60.665,00 | 363.990,00 |
| % | 85 | 15 |  |  |  |

Tabela: Višina sofinanciranja s strani lokalne skupnosti

| Leto izvedbe | Sofinanciranje V EUR | DDV | Skupaj višina sofinanciranja |
| --- | --- | --- | --- |
| 2007 | 2.925,00 | 3.900,00 | 6.825,00 |
| 2008 | 23.468,98 | 31.291,97 | 54.760,95 |
| 2009 | 19.104,77 | 25.473,03 | 44.577,80 |
| skupaj | 45.498,75 | 60.665,00 | 106.163,75 |
| % | 15 |  |  |

### Višina sofinanciranja na občino po posameznih letih

a.) Občina Brežice

| Leto | Kriterij delitve (v %) | Višina sofinanciranja v EUR |
| --- | --- | --- |
| 2007 | 34 | 2.320,50 |
| 2008 | 34 | 18.618,72 |
| 2009 | 34 | 15.156,45 |
| skupaj |  | 36.095,68 |

* Kriterij delitve v % je glede na število prebivalcev

b.) Občina Krško

| Leto | Kriterij delitve (v %) | Višina sofinanciranja v EUR |
| --- | --- | --- |
| 2007 | 37 | 2.525,25 |
| 2008 | 37 | 20.261,55 |
| 2009 | 37 | 16.493,79 |
| skupaj |  | 39.280,59 |

* Kriterij delitve v % je glede na število prebivalcev

c.) Občina Kostanjevica

| Leto | Kriterij delitve (v %) | Višina sofinanciranja v EUR |
| --- | --- | --- |
| 2007 | 3 | 204,75 |
| 2008 | 3 | 1.642,83 |
| 2009 | 3 | 1.337,33 |
| skupaj |  | 3.184,91 |

* Kriterij delitve v % je glede na število prebivalcev

d.) Občina Sevnica

| Leto | Kriterij delitve (v %) | Višina sofinanciranja v EUR |
| --- | --- | --- |
| 2007 | 26 | 1.774,50 |
| 2008 | 26 | 14.237,85 |
| 2009 | 26 | 11.590,23 |
| skupaj |  | 27.602,58 |

* Kriterij delitve v % je glede na število prebivalcev

## Geografska lokacija izvajanja projekta

Geografska lokacija izvajanja projekta na območju regije Posavje (območja naravnih vrednot na področju občin Brežice, Krško, Sevnica, Kostanjevica na Krki, Radeče, Bistrica ob Sotli): območje Natura 2000  in ostala območja naravnih vrednot kot npr. Nujčev hrast v Gregovcih pri Bizeljskem, gnezdišče čebelarja v Stari vas na Bizeljskem, Kostanjeviška jama, rastišče jarice (Erranthis hyemalis) na Bohorju, rastišče pontske azaleje (Asalea pontica) pri Sevnici ipd.

## Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU

- Projekt Naravne vrednote Posavja v turistični ponudbi je skladen z Regionalnim razvojnim programom regije Posavje 2007 – 2013 in sicer 1. prioriteta: Razvoj konkurenčnega gospodarstva za dvig stopnje zaposlenosti in večjo blaginjo v regiji, Program 1: Razvoj gospodarstva, Ukrep 4: Razvoj turističnih potencialov.

Projekt je umeščen v Operativni program krepitev regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013 in sicer: Razvojna prioriteta: Razvoj regij.

Velika priložnost za regionalni razvoj je tudi v razvojnem aktiviranju naravne in kulturne dediščine, ki sta pogosto razumljeni kot razvojni oviri družbe. Na področju varstva narave je Republika Slovenija kot enega glavnih ciljev opredelila ohranjanje visoke stopnje biotske raznovrstnosti in zaustavitev upadanja biotske raznovrstnosti do leta 2010. Glede na velik delež Natura območij v Sloveniji je ključna naloga tega programa, povezana z obsegom teh območij v posamezni kohezijski regiji, usmerjena v vzpostavitev celovitega upravljanja z območji Natura 2000 in njihove primerne umestitve v razvojne projekte posameznih razvojnih regij. Dejavnosti bodo namenjene vzpostavitvi mehanizmov upravljanja zavarovanih območij, s poudarkom na investicijah, ki bodo podpirale in omogočale spodbujanje lokalnega podjetništva. Prav tako bodo izvedene aktivnosti za razvoj organizacijskih struktur za upravljanje varovanih območij, ki bodo omogočale razvoj, promocijo in trženje narave, razvoj novih turističnih produktov in bodo podpirale diverzifikacijo podeželja. Dejavnosti bodo namenjene tudi pripravi razvojnih projektov za podporo lokalnemu prebivalstvu v varovanih območjih (OP krepitev regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013).

Projekt pokriva široko paleto vsebin iz česar je razvidno, da podpira cilje, prioritete in prednostne usmerite naslednjih operativnih programov:

- Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013,

- Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013,

- Operativni program – program upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2007 – 2013 – osnutek april 2007.

## Opis ciljnih skupin

Ciljne skupine, katerim je projekt namenjen:

- Upravljavci območij naravnih vrednot,

- Ponudniki na območju naravnih vrednot,

- Lokalno prebivalstvo,

- Obiskovalci oz. turisti,

- Podjetja in podjetniki posamezniki ali potencialni podjetniki,

- Lokalne skupnosti,

- Interesna društva,

- Krajevne skupnosti.

## Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta

Regija Posavje ima na svojem območju bogato biotsko raznovrstnost, ki pa ne zajema samo območje Nature 2000 ampak tudi vsa ostala območja naravnih vrednot, ki po Zakonu o ohranjanju narave obsegajo vso naravno dediščino na območju in ki definira ukrepe ohranjanja biotske raznovrstnosti in sistema varstva naravnih vrednot z namenom prispevati k ohranjanju narave. Vendar je biotska raznovrstnost tudi predmet trženja, seveda z vidikom varovanja in ohranjanja narave. Posavje je regija z visoko stopnjo biotske raznovrstnosti. Razen v območjih Natira 2000 je v regiji še precej naravnih vrednot lokalnega in državnega pomena. Ob upoštevanju in izvajanju ukrepov varovanja in ohranjanja naravnih vrednot je obisk le teh možni tudi tržiti.

Trajnostni regionalni razvoj in razvoj turizma sta povezana s trženjem biotske raznovrstnosti, posledično pa tudi z njenim ohranjanjem. Vendar je ohranjanje biotske raznovrstnosti na prvem mestu in je osnova za trženje. Za vzpostavljanje možnosti trženja biotske raznovrstnosti skozi turizem so potrebna določena vlaganja v turistično infrastrukturo in v infrastrukturo za interpretacijo narave oz. parkovno infrastrukturo (učne in doživljajske poti, infocentri,…). Ta infrastruktura pritegne obiskovalce in turiste in jim pomaga doživeti naravo oz. priti v stik z živalmi in rastlinami. Zaradi takšnih doživetij neko območje lahko postane priljubljena obiskovalska oz. turistična destinacija. Premišljeno načrtovana parkovna infrastruktura  usmeri obiskovalce na določene dele narave (območij Natura) in s tem pomaga obiskovalce »koncentrirati« na točke na ali v okolici območij Natura ali ostalih naravnih vrednot, kjer je možno tržiti lokalne proizvode (kmetijske, gostinske, spominke, storitve, ipd). S tem jih hkrati odvrne od bolj občutljivih delov narave, kjer večje število obiskovalcev lahko škoduje doseganju varstvenih ciljev. Za regionalni razvoj je pomemben razvoj človeških potencialov in kadrov, usposobljenih in motiviranih za razvoj storitev, ki se lahko v takem okolju bolj konkurenčno razvijajo. (Operativni program - program upravljanja območij Natura 2000, 2007 – 2013).

- Za regionalni razvoj in razvoj turizma v povezavi z zavarovanimi območji je potrebno razviti naslednje sklope:

- Infrastruktura javne uporabe (kolesarske poti, parkirišča, sanitarije, umirjanje prometa),

- Infrastruktura za obiskovanje varovanih območij (informacijski centri, opazovalnice, razgledišča, označevanje, peš poti, naravoslovne in kulturne poti, učne poti),

- Nove podjetniške priložnosti – vodenje, podpora delu na daljavo, podpora podjetjem in e-podjetjem, vezanih na trajnostni razvoj,

- Dopolnilne dejavnosti na kmetijah, tradicionalna in komplementarna medicina, spominki, prodaja na domu, domača in umetna obrt, socialne kmetije,

- Razvoj novih turističnih produktov.

Če se opredelimo samo na območja Natura 2000 je v regiji Posavje po občinah površinski delež območij Natura sledeči:

- Brežice: 18,20 %

- Bistrica ob Sotli: 99,15 %

- Kostanjevica na Krki: 70,24 %

- Krško: 20,31 %

- Radeče: 27,42 %

- Sevnica: 5,82 %.

Naravne vrednote kot jih pojmuje Zakon o ohranjanju narave pa ne zajemajo samo območij Nature ampak tudi vodovarstvena območja, reke z obrežji, naravno in kulturno krajino in ostalo oblikovano naravo ipd.

- Projekt  Naravne vrednote Posavja v turistični ponudbi zajema tako v prvi vrsti ohranjanje ugodnega stanja naravnih vrednot in nato razvoj turističnih produktov na območjih naravnih vrednot, njihovo trženje, razvoj izdelkov in storitev ter sisteme promocije, ki so osnova trženjskega sistema.

- Ne smemo pa zanemariti gospodarski interes največjega turističnega ponudnika, ki ima interes promovirati in dopolnjevati turistično ponudbo območja naravnih vrednot regije Posavja, seveda z elementom trajnostnega turizma.

## Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov

Tabela: Merljivi fizični kazalniki

| Št. | Vrsta kazalnika | Kazalnik |
| --- | --- | --- |
| 1. | Število izdelanih integralnih turističnih produktov |  |
| 2. | Ohranjanje oz. stabilnost biotske pestrosti na območju |  |
| 3. | Število rezervacij oz. povpraševanja in s tem število obiskovalcev |  |
| 4. | Število nočitev |  |
| 5. | Število promocijskih akcij na območju in izven območja |  |
| 6. | Število vključenih ponudnikov in ostalih subjektov v trženje |  |
| 7. | Število novih podjetniških oblik na območju |  |

REZERVNI PROJEKTI OBČIN: BREŽICE, KOSTANJEVICA OB KRKI, KRŠKO IN SEVNICA

# SKUPNI POVZETEK Rezervnih PROJEKTOV OBČIN BREŽICE, KOSTANJEVICA OB KRKI, KRŠKO IN SEVNICA S PREDVIDENIMI VIRI FINANCIRANJA

## Skupna vrednost projektov

V nadaljevanju je predstavljen nabor rezervnih projektov občin Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško in Sevnica. Rezervne projekte sta predvideli le občini Krško in Sevnica. Iz tabele je razvidno, da je skupna vrednost rezervnih projektov 3.067.640 €.

Tabela: Rezervni projekti občin Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško in Sevnica									V €

| Zap. Št. | Naziv operacije | Nosilec operacije | 2007 | 2008 | 2009 | Brez DDV | DDV | Z DDV | V % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |
|  | Skupaj | Ekonomska in izobraževalna infrastruktura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1. | Ureditev prometne infrastrukture v občini Sevnica | Občina Sevnica |  | 333.834 | 333.834 | 556.390 | 111.278 | 667.668 | 22% |
| 2. | Omrežje cest v občini Sevnica | Občina Sevnica | 107.495 | 146.052 | 349.969 | 502.930 | 100.586 | 603.516 | 20% |
|  | Skupaj | Prometna infrastruktura | 107.495 | 479.886 | 683.803 | 1.059.320 | 211.864 | 1.271.184 | 41% |
|  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |
|  | Skupaj | Okoljska infrastruktura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
|  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |
|  | Skupaj | Razvoj urbanih naselij | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3. | Ureditev Valvasorjevega kompleksa v Krškem | Občina Krško | 80.020 | 963.079 | 753.357 | 1.497.047 | 299.409 | 1.796.456 | 59% |
|  | Skupaj | Javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih | 80.020 | 963.079 | 753.357 | 1.497.047 | 299.409 | 1.796.456 | 59% |
|  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |
|  | Skupaj | Socialna infrastruktura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
|  | SKUPAJ |  | 187.515 | 1.442.965 | 1.437.160 | 2.556.367 | 511.273 | 3.067.640 | 100% |

## Viri financiranja projektov

Iz spodnjih tabel je razvidno, da bosta občini Krško in Sevnica iz občinskih proračunov v treh letih za financiranje rezervnih projektov namenili 921.799 €, v kolikor bodo projekti uspešni na razpisu, pa bosta pridobili preostanek sredstev, ki v treh letih znaša 2.127.584 € pridobili s strani SVLR.

Tabela: Viri financiranja rezervnih projektov													V €

|  |  |  | Lastni viri | Regionalne spodbude |  |  |  | Ostali viri | Vsi viri |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zap. Št. | Naziv operacije | Nosilec operacije | Skupaj | 2007 | 2008 | 2009 | Skupaj | Skupaj | SKUPAJ |
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  | Skupaj | Ekonomska in izobraževalna infrastruktura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Ureditev prometne infrastrukture v občini Sevnica | Občina Sevnica | 176.502 |  | 236.455 | 236.455 | 472.909 | 18.257 | 667.668 |
| 2. | Omrežje cest v občini Sevnica | Občina Sevnica | 176.045 | 76.139 | 103.449 | 247.883 | 427.471 | 0 | 603.516 |
|  | Skupaj | Prometna infrastruktura | 352.547 | 76.139 | 339.904 | 484.338 | 900.380 | 18.257 | 1.271.184 |
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  | Skupaj | Okoljska infrastruktura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  | Skupaj | Razvoj urbanih naselij | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Ureditev Valvasorjevega kompleksa v Krškem | Občina Krško | 569.252 | 11.452 | 682.149 | 533.603 | 1.227.204 | 0 | 1.796.456 |
|  | Skupaj | Javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih | 569.252 | 11.452 | 682.149 | 533.603 | 1.227.204 | 0 | 1.796.456 |
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  | Skupaj | Socialna infrastruktura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | SKUPAJ |  | 921.799 | 87.591 | 1.022.053 | 1.017.941 | 2.127.584 | 18.257 | 3.067.640 |

# Ureditev prometne infrastrukture v občini Sevnica

## Splošni in specifični cilji projekta

### Splošni cilji projekta

Splošni cilj projekta je naslednji:

- Skozi večjo mobilnost pospešiti gospodarski razvoj in urediti dostopnost do podjetij v občini.

### Specifični cilji projekta

Specifična cilja projekta sta naslednja:

- Povezati posamezna ceste znotraj naselja in zagotoviti prometno varnost ter gospodarski razvoj.

- Zmanjšati stroške rednega vzdrževanja prometne infrastrukture.

## Nosilec in projektni partnerji

Nosilec projekta je Občina Sevnica.

## Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti

V projektu je predvidena izgradnja, modernizacija in obnova naslednjih dveh med seboj povezanih lokalnih cest:

- LC Lončarjev dol (križišče),

- LC Lončarjev dol – Zabukovje.

### Ureditev lokalne ceste Lončarjev Dol (križišče)

Predmet aktivnosti je izgradnja pločnika, avtobusne postaje, javne razsvetljave in rekonstrukcija vozišča na lokalni cesti št. 372101 Sp. Vranje –Lončarjev Dol – Podvrh, izgradnja dveh novih prepustov na Dobovskem in Vranskem potoku in izgradnja obojestranskih obrežnih zidov ob Vranjem potoku v naselju Lončarjev Dol.

Nova trasa lokalne ceste s pločnikom za pešce bo potekala čimbolj po obstoječi trasi tako, da se bo rekonstrukcija čimbolj prilagodila terenu. Na mestu avtobusnih postaj je predviden minimalni odmik od sedanje trase.

Za odpadne meteorne vode z območja ceste se bodo zbirale ob robnikih pločnika in muldah na avtobusnih postajah, od koder se bodo odvajale preko novih vtočnih jaškov v drenažno kanalizacijske cevi z iztokom v Vranski potok.

Križišča in priključki se bodo uredili tako, da se bo ohranilo obstoječe stanje. Predvidena je tudi ureditev naslednjih komunalnih vodov:

- Telekomunikacijski vodi,

- Elektro vodi,

- Javna razsvetljava,

- Vodovod,

- Kanalizacija za odpadne vode…

Uredili se bosta tudi dve avtobusni postajališči in sicer v stacionaži 110 m in 130 m. Uredila se bo tudi prometna signalizacija v skladu z »Pravilnikom o prometni signalizaciji«.

### Ureditev lokalne ceste Lončarjev Dol – Zabukovje

Na cesti se bo izvedla preplasitev in delna razširitev asfaltnega vozišča po obstoječi trasi. Predvidena so obnovitvena dela na odvodnjavanju in sanacijah posedkov. Sanacije se izvedejo do globine 40 cm z betonsko stabilizacijo in asfaltirajo z BD debeline 6 cm. Izvedena bo preplastitev odseka z AB debeline 4 cm. Za zavarovanje bo nameščena odbojna zaščitna ograja. Rekonstrukcija ceste bo izvedena v dolžini 6.000 m. Predvidena širina vozišča bo 5,00m z asfaltno muldo širine 0,5m ter utrjenenimi peščenimi  bankinami širine 0,5m.

## Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti

Stroški investicije so ocenjeni na podlagi pridobljene dokumentacije in pridobljenih predračunov za izvedbo del. Vrednost investicije je ocenjena na 667.668 €. V stroške za ureditev posameznih aktivnosti – cest so že vključeni stroški vodenja in nadzora nad investicijo.

Tabela: Investicijska vrednost projekta                                                                               v €

| Št. | Aktivnost | 2007 | 2008 | 2009 | Brez DDV | DDV | Z DDV | V % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ureditev LC Lončarjev dol (križišče) | 0 | 208.646 | 208.646 | 347.743 | 69.549 | 417.292 | 62,50% |
| 2. | Ureditev LC Lončarjev dol – Zabukovje | 0 | 125.188 | 125.188 | 208.647 | 41.729 | 250.376 | 37,50% |
| 3. | SKUPAJ | 0 | 333.834 | 333.834 | 556.390 | 111.278 | 667.668 | 100,00% |

## Terminski načrt izvedbe projekta

Iz spodnje tabele je razvidno, da se bo z izgradnjo cest pričelo v letu 2008 in končalo v letu 2009.

Tabela: Terminski plan projekta

| Št. | Aktivnost | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ureditev LC Lončarjev dol (križišče) |  |  |  |
| 2. | Ureditev LC Lončarjev dol – Zabukovje |  |  |  |

## Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri

Investicija se bo financirala iz različnih virov. Največji delež se bo zagotovil iz občinskega proračuna in sicer 176.502 €. Preostanek investicije se bo zagotovil iz Prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« in Ministrstva za okolje.

Tabela: Finančna konstrukcija projekta                                                              v €

| Št. | Vir financiranja investicije | 2007 | 2008 | 2009 | Skupaj | V % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Občina Sevnica | 0 | 97.379 | 79.123 | 176.502 | 26,44% |
| 2. | Ministrstvo za okolje in prostor | 0 | 0 | 18.257 | 18.257 | 2,73% |
| 3. | ESRR | 0 | 236.455 | 236.455 | 472.909 | 70,83% |
| 4. | Skupaj | 0 | 333.834 | 333.834 | 667.668 | 100,00% |

## Geografska lokacija izvajanja projekta

Investicija se bo izvajala na območju občine Sevnica in sicer v naslednjih naseljih: Spodnje Vranje, Lončarjev Dol, Podvrh, Zabukovje.

## Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU

Investicija podpira cilje, aktivnosti in vsebine naslednjih dveh strateško pomembnih programov:

- Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013,

- Regionalni razvojni programom regije Posavje 2007-2013.

Prvi podpira v okviru prednostne usmeritev »Regionalni razvojni programi« izgradnjo lokalne prometne infrastrukture in mobilnost ter dostopnost v gospodarstvu. Drugi pa v programu »Okolje, infrastruktura in prostor« in sicer v ukrepu »Ukrep 7: Izboljšanje razvojnih možnosti razvoja 3. razvojne osi in ostale regionalne/lokalne cestne infrastrukture« enako podpira poleg ostalih investicij tudi lokalno prometno infrastrukturo.

## Opis ciljnih skupin

Projekt je namenjen naslednjima ciljnima skupinama:

- Prebivalcem občine in

- Gospodarskim subjektom.

Za vse občane bo investicija pomenila večjo mobilnosti in varnost v prometu. Zagotovila bo tudi dostop do poslovnih objektov ter posledično vplivala na zmanjšanje njihovih transportnih stroškov.

## Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta

V okviru projekta je predvidena izgradnja lokalnega omrežja v občini Sevnica. Za občino je značilna slaba dostopnost do in znotraj kraja. Zato mora občina, če želi spodbuditi gospodarskih razvoj in preprečiti beg možganov iz kraja, vsem ponuditi pogoje bivanja, ki so na višjem nivoju, kot v primeru drugih krajev. Tako se bosta uredili in povezali dve cesti, ki bosta zagotovili dostopnost v naseljih Spodnje Vranje, Lončarjev Dol, Podvrh, Zabukovje.

Obstoječa lokalna infrastruktura je tudi že v zelo slabem stanju, kar povzroča dodatne visoke stroške vzdrževanja. Hkrati pa je v določenih primerih nujno potrebna, saj omogoča varen dostop do določenih lokacij.

## Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov

Tabela: Merljivi fizični kazalniki

| Št. | Vrsta kazalnika | Kazalnik |
| --- | --- | --- |
|  | Dolžina urejene lokalne ceste Lončarjev Dol | 300 m |
|  | Dolžina urejene lokalne ceste 372100 Lončarjev Dol – - Zabukovje | 6.000 m |

# Omrežje cest v občini Sevnica

## Splošni in specifični cilji projekta

### Splošni cilji projekta

Splošni cilji projekta so naslednji:

- Zagotoviti boljše pogoje bivanja za vse občane občine.

- Spodbuditi razvoj gospodarskih objektov in zagotoviti za njih boljše pogoje dela.

### Specifični cilji projekta

Specifični cilji projekta so naslednji:

- Povezati posamezna naselja v občini in zagotoviti prometno varnost.

- Zmanjšanje stroškov rednega vzdrževanja.

## Nosilec in projektni partnerji

Nosilec projekta je Občina Sevnica.

## Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti

V projektu je predvidena izgradnja, modernizacija in obnova naslednjih lokalnih cest:

- LC Brezovec-Križišče,

- LC Hinjce-Križišče,

- LC Križišče-Hinjce-Krmelj-Gabrijele

Vse ceste so med seboj povezane in na isti trasi oziroma sestavljajo celovit in zaključen projekt.

### Ureditev lokalne ceste Brezovec – Križišče

V projektu je predvidena obnova ceste LC 372340 na cesti  Boštanj – Krmelj, odsek Grahovica – Križišče v dolžini 2.264 m. Predvidena širina vozišča bo 5.00 m z obojestransko širino bankine 0,5 m.

Izvedla se bo rekonstrukcija makadamskega vozišča na celotni trenutni trasi preddela, kjer se bo odstranil obstoječi asfalt, zemeljska dela, kjer se bo uredil spodnji in zgornji ustroj ter odvodnjavanje.

Po končanih delih je predvidena postavitev vertikalne signalizacije oziroma prometnih znakov in smernih količkov.

### Ureditev lokalne ceste  372281 Križišče-Hinjce

V okviru aktivnosti se bodo izvedla obnovitvena dela oziroma razširitev vozišča na lokalni cesti v skupni dolini 500 m. Razširitev se bo izvedla na obstoječi trasi. Predvidena širina vozišča bo 4,50m in asfaltno muldo širine 0,5m ob njej zemeljska bankina 0,5m in na drugi strani bankina širine 1,0 m. Zaradi razširitve je predvidena dograditev robov obstoječega vozišča.

Predvideno je tudi odvodnjavenje vozišča v asfaltno muldo, ki se bo izlivala na teren, kjer je to možno oziroma v odtočen jaške. Po končanih delih se bo postavila vertikalna signalizacija oziroma smerni količki in prometni znaki.

### Rekonstrukcija lokalne ceste 372280 Hinjce – Krmelj - Gabrijele

Izvedla se bo rekonstrukcija ceste in sicer preplastitev asfaltnega vozišča. Predvidena so obnovitvena dela na sanaciji zemeljskih usadov in na odvodnjavanju. Izvedena bo preplastitev z asfaltno enoslojno maso AB 0 – 11 debeline 4 cm. Ker gre za investicijsko vzdrževanje ceste se projektna dokumentacija ne bo delala. Rekonstrukcija ceste bo izvedena v dolžini 3.000m. Predvidena širina vozišča bo 5,00m in asfaltno muldo širine 0,5m ter utrjene zemeljske bankine na vsaki strani 0,5m.

## Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti

Stroški investicije so ocenjeni na podlagi pridobljene dokumentacije in pridobljenih predračunov za izvedbo del. Vrednost investicije je ocenjena na 603.516 €. V stroške za ureditev posameznih aktivnosti-cest so že vključeni stroški vodenja in nadzora nad investicijo.

Tabela: Investicijska vrednost projekta                                                                               v €

| Št. | Aktivnost | 2007 | 2008 | 2009 | Brez DDV | DDV | Z DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | LC Brezovec-Križišče | 0 | 104.323 | 104.323 | 173.872 | 34.774 | 208.646 |
| 2. | LC Križišče-Hinjce | 107.495 | 41.729 | 0 | 124.353 | 24.871 | 149.224 |
| 3. | LC Hinjce-Krmelj-Gabrijele | 0 | 0 | 245.646 | 204.705 | 40.941 | 245.646 |
| 4. | SKUPAJ | 107.495 | 146.052 | 349.969 | 502.930 | 100.586 | 603.516 |

## Terminski načrt izvedbe projekta

Iz spodnje tabele je razvidno, da naj bi se z izgradnjo lokalnih cest pričelo v letu 2007 in končalo v letu 2009.

Tabela: Terminski plan projekta

| Št. | Aktivnost | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | LC Brezovec-Križišče |  |  |  |
| 2. | LC Križišče-Hinjce |  |  |  |
| 3. | LC Hinjce-Krmelj-Gabrijele |  |  |  |

## Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri

Investicija se bo financirala iz različnih virov. Največji delež se bo zagotovil iz evropskega sklada v višini 427.470 €. Pri tem smo upoštevali, da je DDV neupravičen strošek in da sofinanciranje upravičenih stroškov iz omenjenega sklada znaša 85%. Preostanek investicije bo zagotovila Občina Sevnica.

Tabela: Finančna konstrukcija projekta                                     v €

| Št. | Aktivnost | 2007 | 2008 | 2009 | Skupaj | V % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Občina Sevnica | 31.356 | 42.603 | 102.086 | 176.046 | 29,17% |
| 2. | ESRR | 76.139 | 103.449 | 247.883 | 427.470 | 70,83% |
| 3. | SKUPAJ | 107.495 | 146.052 | 349.969 | 603.516 | 100,00% |

## Geografska lokacija izvajanja projekta

Investicija se bo izvajala na celotnem območju občine Sevnica.

## Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU

Investicijo podpira cilje, aktivnosti in vsebine dveh strateško pomembnih programov in sicer

- Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013,

- Regionalnim razvojnim programom regije Posavje 2007-2013.

Prvi podpira v okviru prednostne usmeritev »Regionalni razvojni programi« izgradnjo lokalne prometne infrastrukture. Drugi pa v programu »OKOLJE, INFRASTRUKTURA IN PROSTOR« in sicer v ukrepu »Ukrep 7: Izboljšanje razvojnih možnosti razvoja 3. razvojne osi in ostale regionalne/lokalne cestne infrastrukture«. Enako podpira poleg ostalih investicij tudi lokalno prometno infrastrukturo.

## Opis ciljnih skupin

Za vse občane bo investicija pomenila večjo mobilnosti in varnost v prometu, hkrati pa bo zagotovila dostop podjetjem na tem območju.

## Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta

V okviru projekta je predvidena izgradnja lokalnega omrežja v občini Sevnica. Za občino je značilna slaba dostopnost do in znotraj kraja. Zato mora občina, če želi spodbuditi gospodarskih razvoj in preprečiti beg možganov iz kraja, vsem ponuditi pogoje bivanja, ki so na višjem nivoju, kot v primeru drugih krajev.

Obstoječa lokalna infrastruktura je že v zelo slabem stanju, kar povzroča dodatne visoke stroške vzdrževanja.

## Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov

Tabela: Merljivi fizični kazalniki

| Št. | Vrsta kazalnika | Kazalnik |
| --- | --- | --- |
| 1. | Dolžina LC Brezovec-Križišče | 2.264 m |
| 2. | Dolžina LC Križišče-Hinjce | 500 m |
| 3. | Dolžina LC Hinjce-Krmelj-Gabrijele | 3.000 m |

# Ureditev valvasorjevega kompleksa v krškem

## Splošni in specifični cilji projekta

### Splošni cilji projekta

Splošna cilja projekta sta:

- Ohranjanje kulturne dediščine v občini Krško (ohranitev zgodovinskega in kulturnega spomenika).

- Oživljanje stare mestnega jedra mesta Krško.

- Spodbujanje turizma v občin Krško.

- Spoznavanje in širjenje zgodovine in kulture mesta Krško.

### Specifični cilji projekta

Specifični cilji projekta so naslednji:

- Obnova Valvasorjevega kompleksa (Valvasorjeva hiša, Jarnovičeva hiša in Kaplanova hiša),

- Ureditev inštalacij v Valvasorjevem kompleksu,

- Izvajanje kulturnih dejavnosti in s tem bogatenje kulturne ponudbe v mestu Krško.

## Nosilec in projektni partnerji

Nosilec projekta je občina Krško.

## Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti

Ureditev Valvasorjevega kompleksa (Valvasorjeva hiša, Jarnovičeva hiša in Kaplanova hiša) pomeni ohranitev zgodovinskega in kulturnega spomenika. Obnovljeni objekti omogočajo širitev različnih aktivnosti v občini in regiji, saj bodo obnovljeni prostori služili širši javnosti.

V prostorih se bodo odvijale tako neprofitabilne, kot profitabilne aktivnosti. Celotni kompleks meri 1.566,85 m2, od tega bo del prostorov (581 m2) namenjen kulturnim dejavnostim kot so galerija in razstavni prostori, del prostorov (345 m2) pa za dajanje v najem. Najemojemalci se bodo ukvarjali predvsem s storitvenimi dejavnostmi (trgovina, gostinstvo...).

Predvidena je ureditev objektov z naslednjimi površinami:

- Pritličje –   529,20 m2 – namenjeni predvsem komercialnim dejavnostim,

- Nadstropje – 525,95 m2 – razstavni prostori in ostalo,

- Podstrešje – 511,70 m2 – razstavni prostori in ostalo.

V okviru te investicije so predvidene naslednje aktivnosti:

- Izvedba gradbeno obrtniških del: Valvasorjeva hiša, Jarnovičeva hiša in Kaplanova hiša.

V okviru te aktivnosti se bodo izvedla obnovitvena dela na vseh treh objektih Valvasorjevega kompleksa. Le-ta bodo vključevala gradbeno obrtniška dela na Valvasorjevi hiši, Jarnovičevi hiši in Kaplanovi hiši. Dela bodo obsegala ureditev kulturnega spomenika za namene komercialne in kulturne dejavnosti.

- Izvedba zunanje fasade in ureditev notranjih atrijev.

V sklopu investicije se bo po zaključku gradbeno obrtniških del uredila zunanja fasada in notranji atriji. Izvajalec bo upošteval vsa določila o varovanju kulturne dediščine ter bo objekt vzpostavljen v prvotno stanje.

- Ureditev elektroinštalacije.

Znotraj objektov se bo uredila elektroinštalacija, ki je v obstoječem stanju dotrajana in nevarna. Zato bo aktivnost obsegala popolnoma novo, bolj racionalno in učinkovito elektroinštalacijo.

- Ureditev strojne instalacije.

Znotraj objektov se bo uredila tudi strojna instalacija (ogrevanje, vodovod, klimatizacija in prezračevanje.

Valvasorjeva hiša je v pritličju namenjena komercialnim dejavnostim, oziroma za lokale, ki se bodo dali v najem interesentom. Nadstropje je namenjeno kulturni dejavnosti, to je Valvasorjevi spominski sobi in muzejskemu delu s potrebnimi prostori za zaposlene.

V Jarnovičevi in Kaplanovi hiši je del pritličja namenjenega potrebam celotnega kompleksa (dostop do skupnega atrija, centralno stopnišče, kotlarna, skupne sanitarije), ostali del pa lokalom. Nadstropje zavzemajo skupne komunikacije kompleksa in lokali za mirnejše dejavnosti. V podstrešju so prostori namenjeni kulturno umetniškim aktivnostim (razstavna galerija, atelje) s pripadajočimi pomožnimi prostori.

## Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti

Ocena stroškov investicije je narejena na podlagi projektantskega predračuna za investicijo. Stroški strokovnega nadzora in vodenja investicije so ocenjeni na 8%. Skupna vrednost projekta brez opreme tako znaša 1.432.631 € z vključenim DDV, z opremo pa 1.796.456 €. Od tega je občina za investicijo v prejšnjih letih že namenila 63.852 €.

Tabela: Ocena stroškov investicije                                                                                      v €

| Št. | Aktivnost | Pred 2007 | 2007 | 2008 | 2009 | Brez DDV | DDV | Z DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gradbeno-obrtniška dela | 0 | 15.461 | 609.702 | 235.029 | 716.827 | 143.365 | 860.192 |
| 2. | - Valvasorejva hiša | 0 | 3.632 | 142.338 | 58.886 | 170.713 | 34.143 | 204.856 |
| 3. | - Jarnovičeva hiša | 0 | 6.470 | 253.547 | 104.893 | 304.092 | 60.818 | 364.910 |
| 4. | - Kaplanova hiša | 0 | 5.149 | 201.794 | 83.483 | 242.022 | 48.404 | 290.426 |
| 5. | Zunanje fasade in ureditev notranjih atrijev | 0 | 0 | 113.775 | 49.973 | 136.457 | 27.291 | 163.748 |
| 6. | Elektroinstalacije | 0 | 0 | 117.559 | 51.634 | 140.994 | 28.199 | 169.193 |
| 7. | Strojne instalacije | 0 | 0 | 94.342 | 41.437 | 113.149 | 22.630 | 135.779 |
| 8. | Inženiring (dok., nadzor, drugi str.…) - 8% | 63.852 | 707 | 27.700 | 11.460 | 86.433 | 17.287 | 103.719 |
| 9. | Nakup notranje opreme | 0 | 0 | 0 | 363.825 | 303.188 | 60.638 | 363.825 |
| 10. | SKUPAJ | 63.852 | 16.168 | 963.079 | 753.357 | 1.497.047 | 299.409 | 1.796.456 |

## Terminski načrt izvedbe projekta

Investicija se bo pričela v letu 2007 in se bo po fazah zaključila do leta 2009.

Tabela: Terminski plan projekta

| Št. | Aktivnost | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Izvedba gradbeno obrtniških del: Valvasorjeva hiša, Jarnovičeva hiša in Kaplanova hiša. |  |  |  |
| 2. | Izvedba zunanje fasade in ureditev notranjih atrijev. |  |  |  |
| 3. | Ureditev elektroinštalacije. |  |  |  |
| 4. | Ureditev strojne instalacije. |  |  |  |

## Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri

### Finančni viri za izvedbo investicije

Projekt se bo financiral iz dveh virov. Občina Krško bo iz proračuna namenila skupaj v vseh letih 569.253 € iz prednostne usmeritev »Regionalni razvojni programi« pa bo pridobila 1.227.204 €.

Tabela: Finančni viri investicije                                                         v €

| Št. | Aktivnosti | pred 2007 | 2007 | 2008 | 2009 | Skupaj | V % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Občina Krško | 63.852 | 4.716 | 280.930 | 219.754 | 569.253 | 31,69% |
| 2. | ESRR | 0 | 11.452 | 682.149 | 533.603 | 1.227.204 | 68,31% |
| 3. | SKUPAJ | 63.852 | 16.168 | 963.079 | 753.357 | 1.796.456 | 100% |

## Geografska lokacija izvajanja projekta

Lokacija naložbe – ožje:

- Območje Valvasorjevega kompleksa omejujejo Hočevarjev trg z župnijsko cerkvijo sv. Janeza Krsnika in kapelo sv. Duha (sedaj galerija) na severu, kostanjev drevored in mestna obvoznica oz. Sava na vzhodu, neimenovana ulica na jugu in Cesta krških žrtev na zahodu.

- Valvasorjev kompleks je najkvalitetnejši prostor starega mestnega jedra Krško.

- Po odloku iz leta 1993 je skupaj z okolico proglašen za kulturni in zgodovinski spomenik.

- Nahaja se ob cesti Krško – Celje, s pogledom na reko Savo in s hrbtom na staro mestno jedro.

- Valvasorjev kompleks predstavlja tri hiše in sicer: Valvasorejva hiša - Valvasorjevo nabrežje št. 4, Jarnovičeva hiša – Valvasorjevo nabrežje št. 3 in Kaplanova hiša – Valvasorjevo nabrežje št. 2.

Lokacija naložbe - širše:

- Investicija se izvaja v regiji A in je ena od regij, ki najbolj zaostajajo v razvoju:  Spodnjeposavska (Navodilo o prednostnih območjih dodeljevanja spodbud, pomembnih za skladni regionalni razvoj Ur. L. RS, št. 44/01).

- Investicija se izvaja v območju D, ki ima posebne razvojne probleme: Krško. (Navodilo o prednostnih območjih dodeljevanja spodbud, pomembnih za skladni regionalni razvoj Ur. L. RS, št. 44/01)

## Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU

Projekt neposredno podpira 5. razvojna prioriteta Strategije razvoja Slovenije: Povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja, in sicer Razvoj nacionalne identitete in kulture, saj se tako strategija kot tudi projekt zavzemata za ohranjanje in razvijanje kulturne dediščine in jo povezujeta s sodobnim življenjem in ustvarjanjem. Družba mora namreč prevzeti odgovornost do naravne in kulturne dediščine in s tem izpolniti svoj dolg do prihodnjih generacij.

Projekt se nanaša na 3. razvojno prioriteto Operativnega programa krepitve regionalnih potencialov: Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov in drugo prednostno usmeritvijo Mreženje kulturnih potencialov, kjer je predvidena prenova in obnova, celostna revitalizacija in modernizacija kulturnih potencialov in javne kulturne infrastrukture v lasti države in občin.

Projekt je prav tako skladen z 4. razvojno prioriteto OP RR: Razvoj regij in prvo prednostno usmeritvijo Regionalni razvojni programi, ki pod Socialno infrastrukturo predvideva kulturne in druge ustanove regionalnega pomena.

Projekt je skladen z Regionalnim razvojni programom regije Posavje, s programom Dvig kakovosti življenja prebivalcev in sicer podpira UKREP 3: Dvig kakovosti preživljanja prostega časa ter aktivnost Krepitev ponudbe programov za kakovostno preživljanje prostega časa.

## Opis ciljnih skupin

Ciljne skupine izvedbe investicije so:

- Prebivalci občine Krško in regije Posavje,

- Obiskovalci, turisti in

- Vsi ostali.

## Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta

V mestu Krško je lociran kompleks Valvasorjeve hiše, župne cerkve sv. Janeza Evangelista in kapela sv. Duha, ki je razglašen za kulturni in zgodovinski spomenik. Namen investicije je ureditev Valvasorjevega kompleksa, ki obsega Valvasorjevo hišo, Jarnovičevo hišo in Kaplanovo hišo. Objekti niso vzdrževani in so propadli do te stopnje, da so praktično neuporabni. Cilj investicije je obnoviti Valvasorjev kompleks do te mere, da se bo ohranila zgodovinska in kulturna vrednost objektov, s tem pa tudi dani pogoji za izvajanje raznovrstnih aktivnosti.

Aktivnosti v zvezi  z ureditvijo Valvasorjevega kompleksa potekajo že od leta 1993, ko je bila izdelana predinvesticijska študija in narejen projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja. V letih od 1998 do leta 2001 je bilo za ta namen porabljenih 28.198.000 sit, predvsem za sanacijo vertikalnih in horizontalnih nosilnih elementov (injektiranje sten in obokov) ter podbetoniranje nosilnih zidov in hidroizolacija pod njimi. Cilj investitorja je z vloženimi sredstvi v letih 2007 in 2008 dokončati celotno obnovo oziroma urediti Valvasorjev kompleks ter ga predati uporabnikom.

Glede na to, da je Valvasorjev kompleks zgodovinski in kulturni spomenik, ima veliko zgodovinsko in kulturno vrednost. Propadanje in neuporabnost takšnega kompleksa je nedopustno, vendar pa so občinska sredstva omejena ter za obnovo in vzdrževanje nezadostna. Zaradi tega je nujno potrebna državna pomoč.

Valvasorjev kompleks v Krškem je celota, ki s svojo lego ob cesti Krško – Celje, s pogledom na reko Savo in s hrbtom na staro mestno jedro zaključuje ali pa popelje proti koncu mesta. Kvaliteten prostor je trenutno »mrtev« in neizkoriščen, gradbena obnova in vzporedno vsebinska zasnova pa bo omogočila ne samo revitalizacijo Valvasorjevega kompleksa ampak celega mesta Krško.

## Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov

Tabela: Merljivi fizični kazalniki

| Št. | Vrsta kazalnika | Kazalnik |
| --- | --- | --- |
| 1. | Število obnovljenih m2 v pritličju | 529,20 m2 |
| 2. | Število obnovljenih m2 v nadstropju | 525,95 m2 |
| 3. | Število obnovljenih m2 v podstrešju | 511,70 m2 |
| 4. | Število novih delovnih mest | 19 – 38 zaposlenih |

IZVEDBENI PROJEKTI PRIDRUŽENIH OBČIN: BISTRICA OB SOTLI IN RADEČE

# SKUPNI POVZETEK PROJEKTOV OBČIN bistrica ob sotli in radeče S PREDVIDENIMI VIRI FINANCIRANJA

## Skupna vrednost projektov

V nadaljevanju je predstavljen nabor projektov občin Bistrica ob Sotli in Radeče, ki sta na novo pridruženi v regiji Posavje. Projekti teh dveh občin so ločeni od ostalih, saj ti dve občini preneseta del sredstev, ki jima pripadajo iz Savinjske regije, iz katere sta izstopili.

Iz skupnih tabel je razvidno, da imata dve novo pridruženi občini v okviru prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« pripravljena za razpis dva projekta  v skupni vrednosti 1.419.369 €. Oba projekta se nanašata na vsebino »Prometna infrastruktura«. Na ostalih področjih občini ne predvidevata prijavljati projektov v obdobju 2007 - 2009.

## Viri financiranja projektov

Iz spodnjih tabel je razvidno, da bosta občini Bistrica ob Sotli in Radeče iz občinskih proračunov v treh letih za financiranje projektov namenili 655.501 €, iz razpisa pa bosta pridobili preostanek sredstev, ki v treh letih znaša 763.868 €. Občini sta v triletnem obdobju upravičeni do 865.639 € sredstev iz naslova razvojne prioritete »Razvoj regij«.

Tabela: Vrednost projektov občin Bistrica ob Sotli in Radeče											V €

| Zap. Št. | Naziv operacije | Nosilec operacije | 2007 | 2008 | 2009 | Brez DDV | DDV | Z DDV | V % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |
|  | Skupaj | Ekonomska in izobraževalna infrastruktura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1. | Ureditev povezovalne ceste Zagaj – Svete gore - Vrhovnice | Občina Bistrica ob Sotli | 207.130 | 211.480 | 212.643 | 526.045 | 105.209 | 631.254 | 44% |
| 2. | Rekonstrukcija lokalne ceste Jagnjenica – Svibno – Sela | Občina Radeče | 278.705 | 254.705 | 254.705 | 656.763 | 131.353 | 788.115 | 56% |
|  | Skupaj | Prometna infrastruktura | 485.835 | 466.185 | 467.348 | 1.182.807 | 236.561 | 1.419.369 | 100% |
|  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |
|  | Skupaj | Okoljska infrastruktura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
|  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |
|  | Skupaj | Razvoj urbanih naselij | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
|  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |
|  | Skupaj | Javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
|  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |
|  | Skupaj | Socialna infrastruktura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
|  | SKUPAJ |  | 485.835 | 466.185 | 467.348 | 1.182.807 | 236.561 | 1.419.369 | 100% |

Tabela: Viri financiranja za projekte občin Bistrica ob Sotli in Radeče										V €

|  |  |  | Lastni viri | Regionalne spodbude |  |  |  | Ostali viri | Vsi viri |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zap. Št. | Naziv operacije | Nosilec operacije | Skupaj | 2007 | 2008 | 2009 | Skupaj | Skupaj | SKUPAJ |
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  | Skupaj | Ekonomska in izobraževalna infrastruktura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Ureditev povezovalne ceste Zagaj – Svete gore – Vrhovnice | Občina Bistrica ob Sotli | 477.836 | 47.528 | 57.256 | 48.634 | 153.418 | 0 | 631.254 |
| 2. | Rekonstrukcija lokalne ceste Jagnjenica – Svibno – Sela | Občina Radeče | 295.734 | 152.538 | 183.758 | 156.085 | 492.381 | 0 | 788.115 |
|  | Skupaj | Prometna infrastruktura | 773.570 | 200.066 | 241.014 | 204.719 | 645.799 | 0 | 1.419.369 |
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  | Skupaj | Okoljska infrastruktura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  | Skupaj | Razvoj urbanih naselij | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  | Skupaj | Javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  | Skupaj | Socialna infrastruktura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | SKUPAJ |  | 773.570 | 200.066 | 241.014 | 204.719 | 645.799 | 0 | 1.419.369 |
|  | Razpoložljiva sredstva za prioriteto "Razvoj regij" |  |  | 200.066 | 241.014 | 204.719 | 645.799 |  |  |

# Ureditev povezovalne ceste Zagaj – Svete gore - Vrhovnice

## Splošni in specifični cilji projekta

### Splošni cilji projekta

Splošni cilj projekta je:

- Zagotoviti varnost v prometu in urediti notranjo prometno dostopnost v občini Bistrica ob Sotli.

### Specifični cilji projekta

Specifični cilji projekta so:

- Skrajšati čas potovanja in stroške prevoza za občane občine,

- Uredite dostopnosti za podjetja na povezovalni cesti Zagaj – Svete gore – Vrhovnice,

- Ureditev lokalne ceste in posameznih odsekov ter prometne signalizacije.

## Nosilec in projektni partnerji

Nosilec projekta je Občina Bistrica ob Sotli.

## Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti

V okviru projekta so predvidena investicijska vlaganja v rekonstrukcijo lokalne ceste Zagaj – Sv. Gore – Vrhovnice v skupni površini 16.435 m2  na območju Občine Bistrica ob Sotli. Omenjena cesta je v skladu z Odlokom o kategorizaciji občinskih cest v Občini Bistrica ob Sotli (Uradni list RS št. 28/01) opredeljena kot lokalna cesta  z začetkom R1-219, na odseku 1241 Bistrica ob Sotli – Bizeljsko, investicija bo obsegala tudi ureditev odseka 02437 Janeževa gorca – Osojnikov Križ z začetkom LC 024380 in koncem 219, ter ureditev odcepa Križ – Osojnik, z začetkom 024370.

## Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti

Stroški investicije so se ocenili na podlagi pridobljene rekapitulacije stroškov in DIIPa. V strošek izgradnje sta vključena tako strošek vodenja kot nadzora nad projektom in projektne dokumentacije.

Tabela: Investicijska vrednost projekta                                       v €

| GRADBENI OBJEKTI |  | stalne cene na dan 01.06.2007 | tekoče cene |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Preddela | 38.044 | 39.053 |
| 2. | Zemeljska dela in temeljenje | 137.341 | 140.986 |
| 3. | Voziščne konstrukcije | 155.020 | 159.134 |
| 4. | Odvodnjavanje | 66.969 | 68.746 |
| 5. | Gradbena in obrtniška dela | 22.654 | 23.254 |
| 6. | Oprema cest | 84.767 | 87.017 |
| 7. | Tuje storitve | 7.652 | 7.855 |
| SKUPAJ |  | 512.445 | 526.045 |
| 20 % DDV |  | 102.489 | 105.209 |
| SKUPAJ Z DDV |  | 614.934 | 631.254 |

## Terminski načrt izvedbe projekta

Investicija se bo izvedla v treh letih. V letu 2007 je predvidena modernizacija dela ceste od odcepa regionalne ceste  R1-219, na odseku 1241 Bistrica - Bizeljsko do Sv. Gore. V letih 2008 in 2009 pa rekonstrukcija in posodobitev trase LC Sv. Gore – Osojnikov križ – Janeževa gorca.

Tabela: Terminski plan projekta

| Št. | Aktivnost | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Modernizacija ceste R1-219 |  |  |  |
| 2. | Rekonstrukcija in posodobitev trase LC SV. Gore - Osojnikov križ - Janževa Gorca |  |  |  |
| 3. | Rekonstrukcija in posodobitev trase LC SV. Gore - Osojnikov križ - Janževa Gorca |  |  |  |

## Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri

Pri določitvi virov financiranja smo predvideli, da bo občina Bistrica ob Sotli iz ESRRja pridobila 153.419 €. Preostanek investicije bo občina, ob upoštevanju, da je DDV neupravičen strošek, zagotovila iz lastnega proračuna.

Tabela: Finančna konstrukcija projekta                                                                 v €

| Vir financiranja | 2007 | 2008 | 2009 | SKUPAJ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OBČINA Bistrica ob Sotli | 159.602 | 154.224 | 164.009 | 477.835 |
| ESSR | 47.528 | 57.256 | 48.634 | 153.419 |
| SKUPAJ | 207.130 | 211.480 | 212.643 | 631.254 |

## Geografska lokacija izvajanja projekta

Investicija se bo izvedla v občini Bistrica ob Sotli.

## Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU

Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013 v svoji IV. prioriteti »Razvoj regij« in v okviru le-te tudi v svoji prednostni usmeritvi »Regionalni razvojni programi« podpira vsebine in aktivnosti, ki bodo zagotovile skladen razvoj regij. Konkretno podpira razvoj lokalne prometne infrastrukture, ki omogoča učinkovito mobilnost ljudem in gospodarstvu, kar tudi omogoča najboljše izkoriščanje prostorskih potencialov znotraj posameznih regij. Iz tega izhaja, da je projekt v celoti skladen z operativnim programom.

Tudi  Regionalnim razvojnim programom regije Posavje 2007-2013 v programu »OKOLJE, INFRASTRUKTURA IN PROSTOR« in sicer v ukrepu »Ukrep 7: Izboljšanje razvojnih možnosti razvoja 3. razvojne osi in ostale regionalne/lokalne cestne infrastrukture« predvideva v regiji izgradnjo lokalne prometne infrastrukture z namenom izboljšanja mobilnosti in gospodarske konkurenčnosti območja.

## Opis ciljnih skupin

Projekt je namenjen naslednjim ciljnim skupinam:

- Prebivalcem občine in

- Gospodarskim subjektom na Svetih Gorah in ob povezovalni cesti.

## Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta

Obstoječa lokalna cesta  je delno v asfaltni in delno v makadamski izvedbi. Na omenjeni lokalni cesti vse od izgradnje niso bila opravljena večja vzdrževalna dela, zato so se  na vozišču pojavile številne poškodbe. Cesta poteka po hribovitem terenu, je v zelo slabem stanju  in je nevarna za uporabo. Odvodnjavanje meteornih vod s cestišča ni urejeno, cestišče pa ima na številnih delih večje »udarne jame« in posedke, ob cestišču ni zaščitnih ograj. Za sanacijo obstoječega stanja bi bila potrebna temeljita rekonstrukcija s preplastitvijo, ureditev odvodnjavanja in bankin ter postavitev zaščitnih ograj.

Osnovni razlog za investicijsko namero je dotrajanost obstoječe ceste, večje »udarne jame« na cestišču, neurejeno odvodnjavanje in posledično neurejene bankine ter zajede in izpodjete gramozne podlage izpod asfaltnega ustroja cestišča.

Investicija v rekonstrukcijo lokalne ceste je nujna z vidika zagotavljanja boljše prometne varnosti in dostopnosti za vse uporabnike. Omenjena lokalna cesta je edini dostop do spomeniškega kompleksa Sv. Gore, ki ga sestavlja pet svetišč in sicer Lurška kapela, kapela sv. Sebastjana in sv. Fabjana, Marijina Cerkev ter kapeli s. Jurija in sv. Martina. Zaradi številne  obiskanosti romarskega središča, je cesta nadpovprečno obremenjena. Spomeniški kompleks Sv. Gore so najpomembnejši turistični objekt v Občini, ki se trži. Poleg tega predstavlja omenjena lokalna cesta edino povezavo do podjetij Mercuri d.o.o. in Dard d.o.o. S preplastitvijo bi bilo omogočeno tudi lažje in cenejše vzdrževanje obravnavane lokalne ceste.

## Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov

Tabela: Merljivi fizični kazalniki

| Št. | Vrsta kazalnika | Kazalnik |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ureditev povezovalne ceste Zagaj – Svete gore – Vrhovnice | 16.435 m2 |

# Rekonstrukcija lokalne ceste Jagnjenica – Svibno – Sela

## Splošni in specifični cilji projekta

### Splošni cilji projekta

Splošna cilja projekta sta:

- Izboljšanje povezanosti posameznih delov občine Radeče,

- Omogočiti boljši dostop do turističnih in gospodarskih objektov.

### Specifični cilji projekta

Specifični cilj projekta je:

- Izboljšanje cestne infrastrukture za boljšo dostopnost do turističnih in gospodarskih objektov.

## Nosilec in projektni partnerji

Nosilec projekta je občina Radeče.

## Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti

Projekt predvideva rekonstrukcijo lokalne ceste LC 342030 Jagnjenica – Svibno – Sela. Lokalno cesto je potrebno rekonstruirati in jo pripraviti za nadaljnjo uporabo. Rekonstrukcija bo potekala po obstoječem vozišču ceste, pri čemer je normalni profil ureditve:

- Vozišče – asfalt		4,00 m (v izvedbi z 6 cm debeljine),

- Bankine			0,50 m,

- Asfaltna  mulda		0,50 m,

- Odbojna ograja

Odsek ceste Jagnjenica – Svibno – Sela je sicer delno asfaltiran, vendar je asfalt skoraj popolnoma porušen, na več mestih pa so usadi, ki so posledica plazenja tal zaradi slabega odvodnjavanja cestnega telesa. Pri projektu se bo izvedlo naslednje aktivnosti:

Preddela:

- Izvedba delne zapore s postavitvijo ustrezne prometne signalizacije,

- Geodetska zakoličba trase in postavitvijo obojestranskih profilov,

- Predhodni posek drevja in grmičevja z odstranitvijo iz trase.

Zemeljska dela:

- Izkop obstoječega cestnega telesa – nasip in zemljine,

- Izkop in odvoz humusa na deponijo,

- Izdelava nasipa delno iz izkopanega materiala, delno iz kamnitega odpadnega materiala,

- Valjanje planuma spodnjega ustroja nosilnosti 40 MPa.

Zgornji ustroj:

- Dobava in vgraditev tamponskega separiranega materiala 0-60 mm v sloju debeline 40 cm ali po presoji nadgraditev obstoječe tamponske plasti do skupne debeline 40 cm,

- Komprimacija tamponskega sloja do komprimacije 120 MPa,

- Plast bitumeniziranega drobirja debeline 6 cm.

Prečni padec vozišča je 2% v krivinah pa so primerni radiu zaokrožitve. Bankine so utrjene v gramozni izvedbi z naklonom najmanj 4%, brežine se humusirajo in zasejejo s travnim semenom.

V določenih delih odsekov je zaradi širitve ceste potreben izkop v raščen teren. Zaradi stabilnosti brežine in zaledne hribine je predviden oporni zid. Oporni zid je temeljen do skalne podlage, temelj in zid pa sta iz kamnite zložbe, debelina kamenja 60 – 80 cm, strojno zloženega v betonu MB20 (C 16/20). Vidna stena je v naklonu 1:5, za zidom pa je predvidena drenaža iz drenažnega zasipa z gramozom 16-32 mm, položenega na poprej izdelano vzdolžno cevno drenažo iz raudril cevi premera 160 mm ter položenega filca.

Odvodnjavanje vozišča bo omogočeno z vzdolžnimi in prečnimi nagibi vozišča. Meteorne vode bodo z vozišča speljane preko asfaltne mulde in jarkov s kanaletami v vtočne jaške in propuste v meteorne jaške.

Na odseku Sela – Renko – Svibno je potrebna ob rekonstrukciji cestišča tudi sanacija plazu.

Projekt se bo izvedel v treh etapah v skupni dolžini 3.390 m:

- 1. etapa in 2. etapa: 2.090,00 m

- 3. etapa: 1.300,00 m

## Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti

Ocena stroškov investicije je izdelana na podlagi obstoječega Dokumenta identifikacije investicijskega projekta ter na podlagi projektantskega predračuna. Pri posameznih etapah ureditve so vračunani tudi vsi ostali stroški povezani z izvedbo investicije. V letu 2007 je posebej predviden strošek izdelave Investicijskega programa (IP).

Tabela: Ocena stroškov investicije                                                               V €

| Št. | Aktivnost | 2007 | 2008 | 2009 | Brez DDV | DDV | Z DDV | V % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Izdelava investicijske dokumentacije | 24.000 | 0 | 0 | 20.000 | 4.000 | 24.000 | 3,05% |
| 2. | 1. etapa | 254.705 | 0 | 0 | 212.254 | 42.451 | 254.705 | 32,32% |
| 3. | 2. etapa |  | 254.705 | 0 | 212.254 | 42.451 | 254.705 | 32,32% |
| 4. | 3. etapa |  | 0 | 254.705 | 212.254 | 42.451 | 254.705 | 32,32% |
| 5. | SKUPAJ | 278.705 | 254.705 | 254.705 | 656.763 | 131.353 | 788.115 | 100% |

## Terminski načrt izvedbe projekta

Ker je projekt finančno zelo zahteven za manjšo občino, kot je občina Radeče, se bo projekt izvedel v treh etapah. Prva etapa se bo pričela izvajati v letu 2007, ko se bo izdelala tudi investicijska dokumentacija za celoten projekt, projekt pa bo zaključen v letu 2009.

Tabela: Terminski plan projekta

| Št. | Aktivnost | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Izdelava investicijske dokumentacije |  |  |  |
| 2. | 1. etapa |  |  |  |
| 3. | 2. etapa |  |  |  |
| 4. | 3. etapa |  |  |  |

## Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri

### Finančni viri za izvedbo investicije

Projekt se bo financiral iz dveh virov. Iz regionalnih spodbud se bo sofinanciralo investicijo v višini 492.381 €, preostanek v višini 295.734 € pa bo zagotovila občina Radeče.

Tabela: Finančni viri investicije                                                            	                      v €

| Št. | Viri financiranja investicije | 2007 | 2008 | 2009 | SKUPAJ | V % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lastna sredstva občine Radeče | 126.167 | 70.947 | 98.620 | 295.734 | 37,52% |
| 2. | Pridobljena sredstva iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (regionalne spodbude) | 152.538 | 183.758 | 156.085 | 492.381 | 62,48% |
| 3. | Skupaj | 278.705 | 254.705 | 254.705 | 788.115 | 100,00% |

## Geografska lokacija izvajanja projekta

Lokacija izvajanja projekta se nahaja na območju občine Radeče. Trasa ceste poteka od Jagnjenice, preko Svibnega do Sela.

## Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU

Projekt podpira 5. razvojno prioriteto SRS: Povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja, in sicer Skladnejši regionalni razvoj, ki predvideva tudi izboljšanje prometne povezanosti odmaknjenih, robnih območij z glavnimi prometnimi osmi.

Projekt je skladen s 4. razvojno prioriteto OP RR: Razvoj regij in sicer podpira cilje prednostne usmeritve Regionalni razvojni programi, ki pod Prometno infrastrukturo predvideva vlaganja v lokalne ceste.

Projekt je skladen z RRP-jem regije Posavje, s programom Okolje, infrastruktura in prostor in sicer podpira UKREP 7: Izboljšanje razvojnih možnosti razvoja 3. razvojne osi in ostale regionalne/lokalne cestne infrastrukture, ki predvideva tudi rekonstrukcijo in obnovo regionalne/lokalne cestne infrastrukture.

## Opis ciljnih skupin

Projekt je namenjen naslednjim ciljnim skupinam:

- Vsem prebivalcem in turističnim obiskovalcem občine Radeče,

- Gospodarskim subjektom s področja turizma (turističnim kmetijam).

- Gospodarskim subjektom s področja kmetijstva in gozdarstva (vključno z žagami).

- Razvoju turizma na območju smučišča Magolnik.

Z rekonstrukcijo posameznih odsekov prometne mreže bodo najbolj pridobili prebivalci naselij in zaselkov, do katerih se bodo ceste asfaltirale, saj bodo tako imeli boljše povezave na glavne ceste, ki vodijo do mesta in s tem javnih storitev. Ker se bo izboljšala dostopnost do delov občine Radeče, se bo lahko na območju še bolj razvila ponudba turističnih kmetij ter obiska naravne in kulturne dediščine. Izboljšanje cestišča bo vplivalo na izboljšano dostopnost do smučišča Magolnik, ki ne predstavlja zgolj edini tovrstni turistično-športno-rekreativni objekt v občini, temveč s svojo kočo tudi pomembno točko na Radeški planinski poti.

Prav tako bo dostopnost do teh krajev izboljšana za vse obiskovalce območja, s čimer bo v okviru celovite turistične ponudbe splavarjenja v občini Radeče, dopolnjene z obiskom objektov kulturne dediščine v občini, zagotovljen ustrezen dostop do turističnih lokacij (objektov) v občini, hkrati pa se bo izrazito izboljšala povezljivost s sosednjimi občinami.

## Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta

Velik del občine Radeče se nahaja na strmih pobočjih nad ravnino Save, ki so zaradi slabe prometne povezanosti zelo redko poseljeni. Trend odseljevanja se bo nadaljeval tudi v prihodnosti, v kolikor tem prebivalcem ne bo omogočen varen in hiter dostop do urbanih središč in pomembnejših prometnih osi. Ta območja pa imajo zaradi svoje neokrnjenosti velik turistični potencial.

Zaradi pomanjkanja proračunskega denarja občine, se redno izvajajo le najnujnejše investicije v posodobitev lokalne prometne mreže. Tako je na območju še veliko odsekov lokalnih cest in poti, ki so le deloma asfaltirane, deloma pa so v makadamski izvedbi.

Skladno z razvojno vizijo celovite turistične ponudbe v občini Radeče, rekonstrukcija omenjenih cest (poti) pomeni zagotovitev ustreznih dovoznih poti do objektov kulturne dediščine, spodbujanje podeželskega (kmečkega) turizma in razvoj ter spodbujanje rekreativnih dejavnosti na območju smučišča Magolnik. Poleg tega izboljšanje cestne povezljivosti zagotavlja pomemben doprinos k razvoju gospodarskih dejavnosti, povezanih s kmetijstvom, gozdarstvom in lesno-predelovalno dejavnostjo.

Cestni odsek, ki se bo urejeval v okviru tega projekta, je v slabem stanju in vedno bolj obremenjen zaradi dnevnih migracij prebivalcev na delo. Takšno stanje cest zahteva permanentno izvajanje vzdrževalnih del, s čimer se povečujejo stroški za ohranjanje prevoznosti ceste. Zaradi majhne širine vozišča ter nezaščitenih nevarnih delov poti in slabo urejenih bankin ob cestišču tudi ni zagotovljena ustrezna prometna varnost.

Z rekonstrukcijo odsekov se bo izboljšala prevoznost prebivalcev in ostalih uporabnikov cest. V gradbeno – tehničnem in varnostnem smislu pa rekonstrukcija pomeni manjšo obrabo vozil, manjšo porabo goriva, skrajševanje časa potovanja in večjo prometno varnost.

## Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov

Tabela: Merljivi fizični kazalniki

| Št. | Dolžina odsekov rekonstruiranih cest in poti | Kazalnik |
| --- | --- | --- |
| 1. | 1. etapa ceste | 1.335,00 m |
| 2. | 2. etapa ceste | 755,00 m |
| 3. | 3. etapa ceste | 1.300,00 m |

REZERVNI PROJEKTI PRIDRUŽENIH OBČIN: BISTRICA OB SOTLI IN RADEČE

# SKUPNI POVZETEK Rezervnih PROJEKTOV OBČIN BISTRICA OB SOTLI IN RADEČE S PREDVIDENIMI VIRI FINANCIRANJA

## Skupna vrednost projektov

V nadaljevanju je predstavljen nabor rezervnih projektov občin Bistrica ob Sotli in Radeče. Rezervni projekt je predložila le občina Radeče. Skupna vrednost projekta znaša 744.992 €.

Tabela: Rezervni projekti občin Bistrica ob Sotli in Radeče											V €

| Zap. Št. | Naziv operacije | Nosilec operacije | 2007 | 2008 | 2009 | Brez DDV | DDV | Z DDV | V % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |
|  | Skupaj | Ekonomska in izobraževalna infrastruktura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
|  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |
|  | Skupaj | Prometna infrastruktura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1. | Okoljska infrastruktura v občini Radeče | Občina Radeče | 0 | 506.721 | 238.271 | 620.827 | 124.165 | 744.992 | 100% |
|  | Skupaj | Okoljska infrastruktura | 0 | 506.721 | 238.271 | 620.827 | 124.165 | 744.992 | 100% |
|  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |
|  | Skupaj | Razvoj urbanih naselij | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
|  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |
|  | Skupaj | Javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
|  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% |
|  | Skupaj | Socialna infrastruktura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
|  | SKUPAJ |  | 0 | 506.721 | 238.271 | 620.827 | 124.165 | 744.992 | 100% |

## Viri financiranja projektov

Iz spodnje tabele je razvidno, da bo občina Radeče iz občinskega proračuna v treh letih za financiranje rezervnega projekta namenila 217.290 €, iz razpisa pa bo pridobila preostanek sredstev, ki v treh letih znaša 527.702 €.

Tabela Viri financiranja rezervnih projektov													V €

| Zap. Št. | Naziv operacije | Nosilec operacije | Skupaj | 2007 | 2008 | 2009 | Skupaj | Skupaj | SKUPAJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  | Skupaj | Ekonomska in izobraževalna infrastruktura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  | Skupaj | Prometna infrastruktura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Okoljska infrastruktura v občini Radeče | Občina Radeče | 217.290 | 0 | 358.927 | 168.775 | 527.702 | 0 | 744.992 |
|  | Skupaj | Okoljska infrastruktura | 217.290 | 0 | 358.927 | 168.775 | 527.702 | 0 | 744.992 |
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  | Skupaj | Razvoj urbanih naselij | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  | Skupaj | Javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  | Skupaj | Socialna infrastruktura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | SKUPAJ |  | 217.290 | 0 | 358.927 | 168.775 | 527.702 | 0 | 744.992 |

# OKOLJSKA INFRASTRUKTURA V OBČINI RADEČE

## Splošni in specifični cilji projekta

### Splošni cilji projekta

Splošni cilji projekta so:

- Zmanjšanje negativnih vplivov odpadnih voda na okolje;

- Zvišanje kakovosti življenja na območju;

- Ureditev javne infrastrukture – nadomestitev obstoječih neustreznih virov pitne vode z novim, javnim sistemom;

- Zagotovitev zanesljivega sistema oskrbe s kakovostno pitno vodo.

### Specifični cilji projekta

Specifična cilja projekta sta:

- Izgradnja sistema odvajanja in čiščenja odpadnih voda na območju Jagnjenica; in

- Izgradnja novih vodooskrbnih sistemov.

## Nosilec in projektni partnerji

Nosilec projekta je občina Radeče.

## Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti

Projekt je sestavljen iz več aktivnosti, ki skupaj rešujejo problematiko odvajanja in čiščenja odpadnih voda ter zagotavljanja zanesljivega sistema oskrbe s kakovostno pitno vodo na območju občine Radeče. Posamezne aktivnosti obsegajo:

- Izgradnja kanalizacije Jagnjenica (II. faza),

- Izgradnja male čistilne naprave za področje Jagnjenica,

- Izgradnja vodovodnega omrežja Obrežje.

### Izgradnja kanalizacije Jagnjenica

Na delu območja Jagnjenica se že ureja kanalizacijska mreža za odvajanje odpadnih voda. Skupna dolžina I. faze urejanja je 2.000 m

Za II. fazo urejanja (projektna aktivnost) je potrebno izdelati projektno dokumentacijo (PGD, PZI). Kanalizacija se bo izvedla iz PVC cevi, togosti SN 8 ali poliestrskih cevi togosti SN 1000. Omrežje bo urejeno iz cevi premera 200 in 250 mm. V sklopu projekta bo zgrajeno 500 m kanalizacijskega omrežja II. faze.

### Izgradnja male čistilne naprave za področje Jagnjenica

Na področju naselja Jagnjenica z okolico ni urejenega sistema čiščenja odpadnih voda, zato se neprečiščene odpadne vode preko pretočnih greznic izlivajo v lokalne površinske vode oziroma jih odvažajo na kmetijske površine, kar ima precejšnje negativne vplive na okolje. V okviru projekta se bo na parceli 612 k.o. Njivice v bližini sedanje greznične jame za naselje pod bazenom zgradilo čistilno napravo.

Za investicijo se bo v okviru projekta izdelalo tudi naslednjo projektno dokumentacijo:

- PGD,

- PZI.

Čistilna naprava bo kapacitete 400 do 500 PE in bo zgrajena v letih 2008 in 2009. Na napravo bo priključen celotni kanalizacijski sistem Jagnjenica, ki je deloma že izveden. Kapaciteta čistilne naprave bo nekoliko večja od sedanjih potreb, saj se na območju dolgoročno predvideva tudi razvoj turizma in s tem povečanja količine odpadnih voda.

### Izgradnja vodovodnega omrežja Obrežje

Predmet projekta je izgradnja vodovoda Obrežje, ki poteka po občinah Radeče (naselje Obrežje) in Sevnica (naselje Slap). Na območju naselja Obrežje poteka oskrba z vodo preko lokalnega vodovodnega sistema. Na javni vodovod je priključeno le 6 priključkov z območja tega naselja. Tudi na območju naselja Slap ni urejenega javnega omrežja za oskrbo z vodo. Oskrba v glavnem poteka preko lastnih zajetij in kapnice, kar ne predstavlja zanesljive in varne oskrbe s pitno vodo. Na podlagi opravljenih preizkusov vode na območju je bilo ugotovljeno, da kvaliteta pitne vode ne ustreza kriterijem, določenim s Pravilnikom o pitni vodi.

Obravnavana investicija rešuje najbolj kritične točke obstoječe oskrbe s pitno vodo na območju. Končni cilj izgradnje javnega vodovodnega omrežja na območju teh dveh naselij je priključitev pretežnega dela objektov na javni vodovod. Z realizacijo projekta bo na vodovod priključeno okoli 50 objektov z okoli 160 prebivalci.

Predmet investicije je izgradnja vodovoda v dolžini 1.670 m z dvema objektoma: črpališčem in vodohranom zmogljivosti 20 m3.

Naselji bosta napajani iz obstoječega vodovoda Radeče. Priključek bo izveden na koti 190,30 m.n.v., pri čistilni napravi Radeče. Črpališče bo na koti 232,50, vodohran pa na koti 312,50, raztežilnik na razvodu pa na koti 265,00 m.n.v. Iz črpališča se bo voda prečrpavala v vodohran.

Gradnja vodovoda in objektov bo prilagojena terenu, po katerem poteka trasa. Ta poteka v glavnem po travnatem zemljišču, ki je pretežno peščeno, skalnato in kamnito. Delno trasa poteka preko utrjenih površin (makadamske in asfaltirane površine) in strmih pobočij. Globina jarka za polaganje vodovoda bo 140 cm, širina pa 40 do 60 cm. Po izvršenih delih se bo vzpostavilo prvotno stanje.

Investicijo bo kljub temu, da bo vodovod potekal delno tudi po občini Sevnica, financirala samo občina Radeče. Med občinama bo kasneje, v fazi delovanja, s pogodbo sporazumno urejena odgovornost in pristojnost nad vodovodnim sistemom.

## Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti

Ocena stroškov investicij je izdelana na podlagi investicijske dokumentacije podobnih investicijskih projektov v izgradnjo sistemov odvajanja in čiščenja odpadnih voda na območju občine Radeče ter na podlagi obstoječega Dokumenta identifikacije investicijskega projekta  za investicijo Izgradnja vodovoda Obrežje. Pri strošku investicije je vključen tudi strošek vodenja in nadzora nad investicijo ter nepredvideni stroški. Strošek izdelave projektne in investicijske dokumentacije je ocenjen na podlagi predhodnih izkušenj občine Radeče.

Tabela: Ocena stroškov investicije                                                                                      v €

| Št. | Aktivnost | 2007 z DDV | 2008 z DDV | 2009 z DDV | Brez DDV | DDV | Z DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kanalizacija Jagnjenica (II. faza) | 0 | 65.729 | 138.271 | 170.000 | 34.000 | 204.000 |
| 2. | Projektna in investicijska dokumentacija | 0 | 24.000 | 0 | 20.000 | 4.000 | 24.000 |
| 3. | Investicija v izgradnjo | 0 | 41.729 | 138.271 | 150.000 | 30.000 | 180.000 |
| 4. | Mala čistilna naprava za področje Jagnjenica | 0 | 224.000 | 100.000 | 270.000 | 54.000 | 324.000 |
| 5. | Projektna in investicijska dokumentacija | 0 | 24.000 | 0 | 20.000 | 4.000 | 24.000 |
| 6. | Investicija v izgradnjo | 0 | 200.000 | 100.000 | 250.000 | 50.000 | 300.000 |
| 7. | Vodovodni sistem Obrežje | 0 | 216.992 | 0 | 180.827 | 36.165 | 216.992 |
| 13. | Skupaj | 0 | 506.721 | 238.271 | 620.827 | 124.165 | 744.992 |

## Terminski načrt izvedbe projekta

V letu 2007 se bo nadaljevala izgradnja I. faze kanalizacijskega sistema Jagnjenica ter izdelalo projektno dokumentacijo za kanalizacijski sistem v Radečah. Vse projektne aktivnosti bodo končane v letu 2009

Tabela: Terminski plan projekta

| Št. | Aktivnost | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kanalizacija Jagnjenica (II. faza) |  |  |  |
| 2. | Projektna in investicijska dokumentacija |  |  |  |
| 3. | Investicija v izgradnjo |  |  |  |
| 4. | Mala čistilna naprava za področje Jagnjenica |  |  |  |
| 5. | Projektna in investicijska dokumentacija |  |  |  |
| 6. | Investicija v izgradnjo |  |  |  |
| 7. | Vodovodni sistem Obrežje |  |  |  |

## Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri

### Načrt financiranja s prikazom stroškov investicije

V spodnji tabeli je prikazana vrednost stroškov investicije po posameznih postavkah in v katerih letih bo določen strošek nastal. Natančnejša razlaga virov stroškov je podana v poglavju »Ocena vrednosti projekta«.

Tabela: Načrt stroškov investicije                                                                                      v €

| Št. | Aktivnost | 2007 | 2008 | 2009 | Brez DDV | DDV | Z DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Inženiring (investicijska in projektna dokumentacija) | 0 | 48.000 | 0 | 40.000 | 8.000 | 48.000 |
| 2. | Investicijska dela | 0 | 458.721 | 238.271 | 580.827 | 116.165 | 696.992 |
| 3. | Skupaj | 0 | 506.721 | 238.271 | 620.827 | 186.945 | 744.992 |

### Finančni viri za izvedbo investicije

Projekt se bo financiral iz dveh virov. Ocenjuje se, da se bo iz regionalnih spodbud pridobilo 527.702 €, kar predstavlja 85% vrednosti upravičenih stroškov. Preostanek v višini 217.290 € bo zagotovila občina Radeče.

Tabela: Finančni viri investicije                                                            	        v €

| Št. | Viri financiranja investicije | 2007 | 2008 | 2009 | SKUPAJ | V % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lastna sredstva občine Radeče | 0 | 147.794 | 69.496 | 217.290 | 29,17% |
| 2. | Pridobljena sredstva iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (regionalne spodbude) | 0 | 358.927 | 168.775 | 527.702 | 70,83% |
| 3. | Skupaj | 0 | 506.721 | 238.271 | 744.992 | 100,00% |

## Geografska lokacija izvajanja projekta

Lokacija izvajanja projekta se nahaja na območju občine Radeče.

Posamezne aktivnosti projekta se bodo izvajale na področju naselij Radeče, Obrežje in Jagnjenica. Čistilna naprava Jagnjenica bo zgrajena na parceli št. 612 v k.o. Njivice, kanalizacijski sistemi pa se bodo uredili na področjih obravnavanih naselij.

## Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU

Projekt podpira 5. razvojno prioriteto SRS: Povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja, in sicer Skladnejši regionalni razvoj, ki predvideva tudi ureditev komunalnih dejavnosti ter Skladnejši regionalni razvoj, ki predvideva tudi zagotoviti oskrbo s čisto pitno vodo.

Projekt je skladen s 4. razvojno prioriteto OP RR: Razvoj regij in sicer podpira cilje prednostne usmeritve Regionalni razvojni programi, ki pod Okoljsko infrastrukturo predvideva izgradnjo manjših čistilnih naprav na območjih z nižjo gostoto prebivalstva ter odvajanje komunalnih in padavinskih voda ter financiranje oskrbe s pitno vodo in zmanjšanje vodnih izgub na vodovodnih sistemih in izgradnjo rezervnih vodnih virov za manjše vodovodne sisteme.

Projekt je skladen z RRP-jem regije Posavje, s programom Okolje, infrastruktura in prostor in sicer podpira UKREP 2: Izgradnja sistema za odvajanje in čiščenje odpadnih voda, ki predvideva tudi izgradnjo novih, obnovo in dograditev obstoječih kanalizacijskih vodovodov (izgradnja novih), s priključitvijo na obstoječe čistilne naprave ter čiščenje greznic in izgradnjo čistilnih naprav (malih, srednjih in velikih) ter UKREP 1: Varna oskrba s pitno vodo, ki predvideva tudi obnovo in zamenjavo omrežja za oskrbo s pitno vodo iz azbestno-cementnih cevi in obnovo dotrajanih vodovodnih cevi ter zmanjšanje izgub in povezovanje in združevanje sistemov za oskrbo s pitno vodo.

## Opis ciljnih skupin

Projekt je namenjen naslednjim ciljnim skupinam:

- Prebivalcem območja občine Radeč in naselja Slap v občini Sevnica (vodovod Obrežje),

- Gospodarskim subjektom na območju,

- Obiskovalcem občine Radeče.

Prvenstveno je projekt namenjen prebivalcem v naseljih, kjer se bo urejala komunalna infrastruktura, posledično pa se bodo izboljšali življenjski pogoji za vse prebivalce območja. Na nove sisteme se bodo priključili tudi vsa podjetja na območju. Prav tako bo projekt zagotovil nemoteno oskrbo s pitno vodo za lokalno prebivalstvo ter obiskovalce območja.

## Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta

Ureditev odvajanja odpadnih voda je eden od ciljev okoljske direktive o varstvu voda. Regija Spodnje Posavje se uvršča takoj za Pomursko regijo, ki ima najnižji delež prebivalstva, priključenega na javno kanalizacijo.

Občina Radeče se nahaja neposredno ob reki Savi, zato se vse odpadne vode izlivajo v reko. To ima negativen vpliv tudi na področja, ki se nahajajo nižje ob reki ter na podtalno vodo, ki je tudi vir pitne vode. Zaradi nezadostnih vlaganj v sisteme odvajanja in čiščenja odpadnih voda v preteklosti, je potrebno obstoječi sistem razširiti ter ga nadgraditi z novimi elementi (čistilnimi napravami). V sklopu Kohezijskega sklada se v prihodnosti predvideva izgradnja večje centralne čistilne naprave Radeče, vendar je na območju občine še dosti naselij, ki imajo pomanjkljivo oziroma sploh nimajo urejenega sistema odvajanja in čiščenja odpadnih voda.

S projektom se bo uredilo trenutno najpotrebnejše odseke kanalizacijskega sistema ter zgradilo čistilno napravo, kar bo v veliki meri vplivalo na zmanjšanje negativnih vplivov odpadnih voda na okolje.

Na območju obravnavanih naselij (Slap, Obrežje) je obstoječi vodooskrbni sistem v takšnem stanju, da ne zagotavlja zanesljive oskrbe s pitno vodo, v nekaj primerih pa voda iz nejavnih sistemov ne ustreza standardom za pitno vodo.

Z ureditvijo posameznih odsekov vodovodnega omrežja se bo zagotovila zanesljiva oskrba s pitno vodo na območjih, kjer je stanje v tem trenutku najbolj kritično. Prebivalcem in obiskovalcem teh območij bo zagotovljena kakovostna pitna voda, ki ne bo imela negativnih učinkov na zdravja. Prav tako pa bo z ureditvijo sistema povečana tudi požarna varnost območja.

## Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov

Tabela: Merljivi fizični kazalniki

| Št. | Vrsta kazalnika | Kazalnik |
| --- | --- | --- |
| 1. | Dolžina kanalizacije Jagnjenica (II. faza) | 500 m |
| 2. | Kapaciteta male čistilne naprave Jagnjenica | 400-500 PE |
| 4. | Dolžina vodovoda Obrežje | 1.670 m |
| 5. | Kapaciteta novega vodohrana | 20 m3 |

PROJEKTI IZ PREDNOSTNE USMERITVE »RAZVOJ OBMEJNIH OBMOČIJ S HRVAŠKO«

# SKUPEN POVZETEK OBMEJNIH PROJEKTOV OZIROMA PROJEKTOV PROGRAMA RAZVOJA OBMEJNIH OBMOČIJ S HRVAŠKO

Politika spodbujanja skladnega regionalnega razvoja se zaveda naraščanja regionalnih razvojnih razlik v področij z največjimi razvojnimi problemi. Tako so obmejna območja z Republiko Hrvaško opredeljena kot prednostna območja regionalne politike, saj se tu praviloma nahajajo majhne in finančno šibke lokalne skupnosti. S tem namenom se bo obmejne projekte lokalnih skupnosti financiralo v celoti, torej 100%

Prednostno se bodo sofinancirali projekti s katerimi se rešuje problematika dostopov po slovenskem ozemlju do bivališč in proizvodnih objektov ter ekonomska in komunalna infrastruktura na meji. Sofinancirale se bodo tudi začetne investicije podjetjem s področja telekomunikacij, radiofuzije, turizma in drugih proizvodnih ter storitvenih dejavnosti.

Tabela: Indikativne vrednosti, ki pripadajo posamezni občini glede na dolžino meje z Republiko Hrvaško, v evrih.

| Občina | Kilometri | % | Kvota 2007 - 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Bistrica ob Sotli | 16 km | 2,4% | 792.000 |
| Brežice | 67 km | 10% | 3.300.000 |
| Kostanjevica na Krki | 11 km | 1,6% | 528.000 |
| Krško | 8 km | 1,2% | 396.000 |
| SKUPAJ | 102 km | 15,2% | 5.016.000 |
| SLOVENIJA | 670 km | 100% | 33.000.000 |

# ureditev komunalne infrastrukture v Poslovni coni Hrastje

## Splošni in specifični cilji projekta

### Splošni cilji projekta

Splošni cilja projekta so naslednji:

- Spodbujanje malega in srednje velikega podjetništva z zagotovitvijo lokacije za razvoj obstoječih in novih podjetij,

- Razvoj novih kvalitetnih delovnih mest,

- Spodbujanje in privabljanje tujih investicij.

### Specifični cilji projekta

Specifični cilji projekta so naslednji:

- Ureditev naslednje javne komunalne infrastrukture:

  - Prometna ureditev,

  - Vodovod,

  - Kanalizacija (meteorna in fekalna),

  - Čistilna naprava,

  - Elektro omrežje,

  - Telekomunikacijsko omrežje.

## Nosilec in projektni partnerji

Nosilec projekta je Občina Bistrica ob Sotli.

## Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti

S projektom nameravamo zagotoviti urejene prostore za domača in tuja podjetja, zato bo potrebno v Poslovno coni Hrastje izvesti naslednje aktivnosti:

- Nakup zemljišč,

- Izdelava projektne in investicijske dokumentacije,

- Izgradnja javne komunalne infrastrukture.

### Nakup zemljišča

Zaradi UREDBE (ES) št. 1080/2006 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 5. julija 2006 o Evropskem skladu za regionalni razvoj in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1783/1999, smo v projektu predvideli nakup zemljišča v višini 10% od celotnih upravičenih stroškov. Ostalo zemljišče potrebno za izvedbo projekta bo občina kupila z lastnimi sredstvi in niso predmet tega projekta.

### Izdelava projektne in investicijske dokumentacije

Za projekt je potrebno pridobiti projektno in investicijsko dokumentacijo. Nekatero dokumentacijo bo naredila občina, za ostalo pa bo najela zunanje izvajalce v skladu z določili o javnem naročanju. Za projekt je potrebno izdelati projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja, pridobiti gradbeno dovoljenje in izdelati DIIP, predinvesticijsko dokumentacijo in investicijski program.

### Izgradnja javne komunalne infrastrukture

V coni se bo uredila naslednja infrastruktura:

- Prometna ureditev,

- Vodovod,

- Kanalizacija (meteorna in fekalna),

- Čistilna naprava,

- Elektro omrežje,

- Telekomunikacijsko omrežje

Projektna dokumentacija je predmet tega projekta in zato še ni možno podati natančnejšega »Tehnično-tehnološkega opisa«.

## Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti

Stroški so določeni na podlagi prejetih predračunov potencialnih izvajalcev del.

Tabela: Investicijska vrednost projekta                                              v €

| Št. | Aktivnosti | 2007 | 2008 | Brez DDV | DDV | Z DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nakup zemljišča | 48.000 | 0 | 47.059 | 941 | 48.000 |
| 2. | Projektna dokumentacija | 44.000 | 0 | 36.667 | 7.333 | 44.000 |
| 3. | Izvedba del | 0 | 388.000 | 323.333 | 64.667 | 388.000 |
| 4. | SKUPAJ | 92.000 | 388.000 | 407.059 | 72.941 | 480.000 |

## Terminski načrt izvedbe projekta

Projekt se bo izvedel v dveh letih.

Tabela: Terminski plan projekta

| Št. | Aktivnosti | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nakup zemljišča |  |  |
| 2. | Projektna dokumentacija |  |  |
| 3. | Izvedba del |  |  |

## Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri

Finančno konstrukcijo smo sestavili na podlagi javnega razpisa »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško. Omenjeni razpis financira objemne investicije občin in sicer v višini 100% brez davka, ki je neupravičen strošek. Občina bo torej pokrila DDV v višini 80.000 €.

Tabela: Finančna konstrukcija projekta                                                                 v €

| Št. | Viri financiranja | 2007 | 2008 | SKUPAJ | V % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Proračun Občine Bistrica ob Sotli | 15.333 | 64.667 | 80.000 | 17% |
| 2. | JR "Razvoj obmejnih območij s Hrvaško" | 76.667 | 323.333 | 400.000 | 83% |
| 3. | SKUPAJ | 92.000 | 388.000 | 480.000 | 100% |

## Geografska lokacija izvajanja projekta

Investicija se bo izvedla v občini Bistrica ob Sotli.

## Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU

Projekt podpira 1. razvojno prioriteto SRS: Konkurenčno gospodarstvo in hitrejša gospodarska rast, in sicer Spodbujanje podjetniškega razvoja in povečanje konkurenčnosti.

Projekt je skladen z RRP-jem, s programom Gospodarstvo in sicer podpira ukrep »Podporne storitve za podjetništvo«, ki predvideva razvoj podpornega okolja.

Projekt neposredno vpliva na uresničevanje 2. razvojne prioritete OP RR: Gospodarsko razvojna infrastruktura in sicer na prednostno usmeritev Gospodarsko – razvojno – logistična središča, ki predvideva izgradnjo večjih poslovno – industrijsko – logističnih središč. Ker je projekt vključen v RRP, se nanaša tudi na 4. razvojno prioriteto Razvoj regij in sicer podpira cilje prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi«.

## Opis ciljnih skupin

Projekt podpira potrebe naslednjih ciljnih skupin:

- Obstoječa mikro, mala in srednje velika podjetja občine Bloke in v drugih občinah,

- Samostojni podjetniki in obrtniki v občini Bloke in v drugih občinah,

- Novo nastajajoča podjetja.

## Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta

V sklopu poslovne cone Hrastje je najprej potrebno urediti vso potrebno komunalno infrastrukturo, dovozne ceste in parkirišča za tovorna vozila, saj se v neposredni bližini lokacije nahaja mednarodni mejni prehod in so trenutne razmere popolnoma neprimerne. Nadalje bodo urejene površine in prostori na razpolago vsem zainteresiranim podjetnikom in podjetjem.

## Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov

Tabela: Merljivi fizični kazalniki

| Št. | Vrsta kazalnika | Kazalnik |
| --- | --- | --- |
| 1. | Urejena poslovna cona | 1 poslovna cona |

# Komunalno opremljanje obrtne cone Kostanjevica na Krki

## Splošni in specifični cilji projekta

### Splošni cilji projekta

Splošni cilji projekta so:

- Gospodarski razvoj občine Kostanjevica na Krki.

- Omogočiti optimalne pogoje za delovanje in razvoj obstoječih podjetij v občini.

- Omogočiti pogoje za nastanek novih podjetij v občini.

### Specifični cilji projekta

Specifični cilji projekta so:

- Zagotoviti komunalno opremljeno zemljišče za obratovanje obrtne cone.

## Nosilec in projektni partnerji

Nosilec izvajanja projekta je Občina Kostanjevica na Krki.

## Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti

Investicija Komunalnega opremljanja Obrtne cone Kostanjevica na Krki se bo izvedla v treh fazah. V okviru posamezne faze so predvidene naslednje aktivnosti:

- Faza:

- Izgradnja ceste s priključkom iz ceste za Malence do severnega dela cone,

- Izgradnja meteorne kanalizacije v sklopu ceste z izpustom voda po terenu,

- Izgradnja odpadne komunalne kanalizacije po severni interni cesti do priključka na obstoječo cesto,

- Izgradnja vodovoda ob severni interni cesti do mesta priključka na obstoječe omrežje,

- Izgradnja telefonskega omrežja ob severni cesti do priključnega jaška,

- Izgradnja TP in SN omrežja.

- Faza:

- Izgradnja severne in južne interne ceste v celoti,

- Izgradnja meteorne kanalizacije,

- Izgradnja odpadne komunalne kanalizacije ob južni interni cesti,

- Izgradnja NN omrežja od TP do skupinske merilne omarice.

- Faza:

- Rekonstrukcija dovozne ceste za obrtne cone,

- Rekonstrukcija križišča za dostop do obrtne cone.

V sklopu projekta se bo tako izvedla ureditev prometne infrastrukture, ki bo omogočala dostop do Obrtne cone Kostanjevica na Krki. Načrtovana je rekonstrukcija obstoječega križišča na cesti Šentjernej – Križaj pri gostišču Žolnir, iz katerega bo omogočen dostop na območje obrtne cone. Iz regionalne ceste Smednik – Kostanjevica se bo uredil nov cestni priključek za območje obrtne cone. Priključek je namenjen predvsem potrebam tovornega prometa. Načrtovana je tudi rekonstrukcija javne poti Žolnir – Dornik – Polane za dvosmerni promet. Ob delu ceste, do obrtne cone se konstruira tudi enostranskega pločnik za pešce širine do 1,6m.

Interna cesta je načrtovana za ureditev dvosmernega prometa. Ob zahodni meji obrtne cone je urejen priključek interne ceste na regionalno cesto Smednik – Kostanjevica. Iz ceste v severnem delu obrtne cone so načrtovani uvozi na območje gradbene parcele na kateri bodo urejena parkirišča za tovornjake. Interna cesta in rekonstruirana pot Žolnir – Dornik – Polane omogočata na območju cone krožni promet. Vozišče ceste je predvideno širine 6m, enostranski pločnik pa 1,6m.

Uredilo se bo tudi energetsko omrežje, in sicer je načrtovana gradnja nove kabelske transformatorske postaje ob severni interni cesti, z dvema prostoroma za transformatorje. Napajanje transformatorske postaje je načrtovano z 20 kV srednjenapetostnim (SN) kablovodom iz obstoječe TP Kostanjevica mesto. Trasa SN kablovoda od obstoječe TP bo prečkala regionalno cesto R 3 - 672 Smednik – Kostanjevica, nato bo potekala ob severnem oziroma vzhodnem robu vozišča regionalne ceste do območja obrtne cone, kjer bo do načrtovane TP Obrtna cona potekala ob javnih površinah internih cest.

Ob obstoječih in načrtovanih cestah je načrtovana ureditev javne razsvetljave. Priključitev je predvidene iz transformatorske postaje. Na območju parkirišč za tovorna vozila pa je načrtovana izvedba interne razsvetljave.

Območje se bo priključilo na telekomunikacijsko omrežje od obstoječe centralne telefonske omarice, ki stoji ob regionalni cesti R 2 – 419 Šentjernej – Križaj. Za potrebe objektov na območju obrtne cone se bo namestila razvodna telefonska omarica ob južni interni cesti iz katere se bodo izvajali interni priključki do posameznih objektov. Načrtovana je izgradnja štiricevne kabelske kanalizacije s pripadajočimi kabelskimi jaški. Odcepi do posameznih objektov se bodo izvedli z alkaten cevmi in pomožnimi kabelskimi jaški pred objekti. Na območju se bo upoštevalo obstoječe trase telefonskega omrežja, ki se glede na načrtovane ureditve zaščitijo ali prestavijo.

Za potrebe načrtovanih objektov je načrtovana gradnja sekundarnega kanalizacijskega omrežja, potek katerega je načrtovan ob internih cestah. Priključitev je predvidena na obstoječ kolektor komunalne odpadne vode, ki do centralne čistilne naprave Kostanjevica na Krki poteka ob južnem robu regionalne ceste Šentjernej – Križaj. Kanalizacija bo pod vplivom visoke vode reke Krke, kar je treba upoštevati pri gradnji kanalizacije.

Padavinske vode iz urejenih platojev, streh in cest se bodo odvajale v načrtovano padavinsko  kanalizacijo. Padavinske vode iz območja obrtne cone se bo vodilo v obstoječo padavinsko kanalizacijo BC DN 500, priključitev se bo izvedla severovzhodno od gostišča Žolnir. Padavinska voda s streh se bo preko peskolovov vodila direktno v kanalizacijo, potencialno onesnažena padavinska voda s parkirišč pa se bo predhodno prečistila preko lovilcev olj.

Za potrebe oskrbe obrtne cone s pitno, tehnološko in požarno vodo je predvidena izgradnja sekundarnega in hidrantnega vodovodnega omrežja ter postavitev nadzemnih hidrantov. Na območju cone se vzdolž internih cest načrtuje novo omrežje iz DLTŽ cevi ustreznega profila ter navezava na rekonstruiran vodovod Kostanjevica otok, na vodovodni jašek v križišču pri Gostilni Žolnir. Vodovodni jaški se bodo izvedli izven objekta, v sklopu gradbenih parcel, na vedno dostopnem mestu z ločenim priključkom za poslovni in stanovanjski del, po navodilih upravljavca vodovoda. Vodovodna cev se bo na delu ceste in mestih križanja z obstoječimi vodi ustrezno zaščitila. Obstoječe vodovodno omrežje se bo v času gradnje ustrezno zaščitilo ali po potrebi prestavilo.

## Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti

Ocena vrednosti investicijskega projekta v stalnih cenah (z DDV) znaša 1.565.507 EUR.

Tabela: Investicijska vrednost projekta                                                                               v €

| Št. | Faze | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Brez DDV | DDV | Z DDV | V % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vrednost I. faze | 176.952 | 288.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374.432 | 93.608 | 465.537 | 30% |
| 2. | Vrednost II. Faze | 0 | 0 | 428.581 | 431.632 | 0 | 0 | 688.171 | 172.043 | 860.213 | 55% |
| 3. | Vrednost III. Faze | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.671 | 131.087 | 191.806 | 47.951 | 239.757 | 15% |
| 4. | SKUPAJ | 176.952 | 288.585 | 428.581 | 431.632 | 108.671 | 131.087 | 1.254.409 | 313.602 | 1.565.507 | 100% |

## Terminski načrt izvedbe projekta

Projekt Komunalnega opremljanja Obrtne cone Kostanjevica na Krki bo potekal v fazah, in sicer se bo prva faza začela leta 2007 in zadnja zaključila v letu 2012.

Tabela: Terminski plan projekta

| Št. | Faze | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Izvedba investicije I. Faza |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Izvedba investicije II. Faza |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Izvedba investicije III. Faza |  |  |  |  |  |  |

## Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri

Predvidena sta dva vira financiranja, in sicer bo 20 % vrednosti projekta oziroma 260.918 € zagotovila Občina Kostanjevica na Krki, saj DDV ni upravičen stroške, medtem ko bo iz regionalnih spodbud dobila 80 % sofinanciranje oziroma 1.304.589 €.

Tabela: Finančna konstrukcija projekta                                                       v €

| Št. | Viri financiranja investicije | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Skupaj | V % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Proračun občine Kostanjevica na Krki | 29.492 | 48.097 | 71.430 | 71.939 | 18.112 | 21.848 | 260.918 | 17% |
| 2. | Regionalne spodbude (ESRR) | 147.460 | 240.487 | 357.151 | 359.693 | 90.559 | 109.239 | 1.304.589 | 83% |
| 3. | SKUPAJ | 176.952 | 288.585 | 428.581 | 431.632 | 108.671 | 131.087 | 1.565.507 | 100% |

## Geografska lokacija izvajanja projekta

Projekt se bo izvedel v Občini Kostanjevica na Krki, in sicer je območje Obrtne cone Kostanjevica na Krki predvideno severno od kostanjeviškega otoka, natančneje zahodno od obstoječega proizvodnega kompleksa kovinske, predelovalne ter lesne dejavnosti in bencinskega servisa. Južno od obravnavanega območja danes leži poznano Gostišče “Žolnir”, medtem ko se na ostalem območju razprostirajo proste kmetijske površine.

Parcele in deli parcel, na katerih je načrtovano komunalno opremljanje in kasnejša gradnja trajnih objektov s površinami potrebnimi za njihovo nemoteno rabo so:

911/584, 911/620, 911/595, 911/622, 823/1, 823/2, 823/7, 802/4, 802/5, 802/7, 802/8, 802/9,

802/12, 802/18, 825/1, 802/20, 1782/4, 1782/5, 1782/6, 1782/3, 1782/1, 1740/1, 804, 823/6,

802/6, 802/19, 823/3, 817/4, 817/3, 911/614, 802/3, *196/1 in *196/2 vse k. o. Kostanjevica

na Krki.

## Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU

S Strategijo prostorskega razvoja Slovenije je projekt skladen s prvim ciljem Racionalen in učinkovit prostorski razvoj in prvim podciljem Usmerjanje dejavnosti v prostor na način, da ustvarjajo največje pozitivne učinke za prostorsko uravnotežen in gospodarsko učinkovit razvoj, socialno povezanost in kakovost naravnega in bivalnega okolja. Hkrati je projekt skladen tudi s tretjim ciljem Večja konkurenčnost slovenskih mest v evropskem prostoru in prvim podciljem Razvoj regionalnih razvojnih con za proizvodne in storitvene dejavnosti ter petim ciljem Skladen razvoj območij s skupnimi prostorsko razvojnimi značilnostmi in prvim podciljem Skladen razvoj regionalnih območij. Projekt izgradnje komunalne opremeljenosti Obrtne cone Kostanjevica na Krki je skladen tudi z dvanajstim ciljem Varstvo okolja in drugim podciljem Zagotavljanje komunalne opremljenosti obstoječih in novih zemljišč za gradnjo (vodovod, kanalizacija, čistilne naprave, sistemi ogravanja in klimatizacije).

Projekt je skladen z Operativnim programom krepitve regionalnih potencialov za obdobje 2007 – 2013, in sicer v četrti prioriteti programa Razvoj regij in prvi prednostni usmeritvi Regionalni razvojni programi, saj le-ta podpira nastajanje poslovnih con. Hkrati je skladen tudi z isto prioriteto ter drugo prednostno usmeritvijo Razvoj obmejnih področij s Hrvaško, saj se bo s projektom reševala ekonomska infrastrukture ob meji, ki jo podpira omenjena prednostna usmeritev.

Z Regionalnim razvojnim programom regije Posavje 2007 – 2013 pa je projekt skladen s programom Gospodarstvo in drugim ukrepom Vzpostavitev gospodarsko razvojne infrastrukture, katere med drugimi je tudi aktivnost Vzpostavitev obrtno industrijskih con ter gospodarske razvojne infrastrukture. Omenjena aktivnost podpira pripravo projektov, nakupe zemljišč in komunalno opremljanje gospodarsko razvojnih con nacionalnega, regionalnega in lokalnega pomena, v katerih se bodo namestila velika proizvodna in logistična podjetja ter ločene obrtno-proizvodne cone regionalnega pomena, v katerih se bodo glede na dejavnost združevale različne dejavnosti s posebnim poudarkom na izkoriščanju potencialov 10. evropskega prometnega koridorja in 3. razvojne osi.

Hkrati je projekt skladen tudi s četrtim programom Okolje, infrastruktura in prostor ter sedmim ukrepom Izboljšanje razvojnih možnosti razvoja 3. razvojne osi in ostale regionalne/lokalne cestne infrastrukture. Projekt je skladen z aktivnostmi ukrepa Izgradnja poslovnih con in gospodarskih povezav ob sami razvojni osi ter Cesta infrastruktura do in v poslovnih conah, saj tako aktivnosti kot tudi projekt spodbujata izgradnjo in opremo infrastrukture obrtnih con ter težita k ureditvi cestišč oziroma dostopnosti do cestišč znotraj con ter ureditev spremljajoče infrastrukture.

## Opis ciljnih skupin

Ciljne skupine izvedbe projekta so:

- Vsa obstoječa in novonastala podjetja v Občini Kostanjevica na Krki, regiji Posavje in širše.

## Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta

Območje industrijske cone Kostanjevica na Krki, ki je locirano na levem bregu Krke, med regionalno cesto Križaj – Kostanjevica in Krakovskim gozdom je v celoti pozidano. Obrtno proizvodnih stavb zaradi varovanja pomembnega kulturnega spomenika ni bilo možno graditi na otoku in v neposredni bližini, zato je potrebno za potrebe podjetnikov iz občine Kostanjevica na Krki in vseh ostalih zainteresiranih urediti obrtno cono v katero se usmerja tovrstna gradnja.

Torej, zaradi razbremenitve zelo pomembnega slovenskega kulturno - zgodovinskega, predvsem pa arhitekturnega spomenika Kostanjevice na Krki, se je izkazala potreba po zaokrožitvi obrtnih, servisnih ter ostalih storitveno - uslužnostnih dejavnosti izven otoka in njegovi neposredni okolici. Sočasno pa lokacija v neposredni bližini regionalne ceste R3 – 419 Smednik – Kostanjevica na Krki in predvidene obvoznice oz. regionalne ceste R2 – 419 Šentjernej – Križaj omogoča boljši dostop in nemoteno funkcioniranje cone ter njen nadaljnji razvoj.

V Kostanjevici na Krki je turizem prioriteta med gospodarskimi panogami, to pa bo omogočalo osnovno podporo razvoju obrti. Posebne možnosti razvoja Obrtne cone Kostanjevica na Krki se predvideva v specializirani obrti, obrti storitev, obrti storitve gospodinjstvom. Proizvodna obrt naj bi dopolnjevala proizvodne dejavnosti, zato ji namenjamo prostor v območju obrtne cone Kostanjevica na Krki. Poleg te vrste v to območje usmerjamo tudi tehnične storitve.

## Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov

Tabela: Merljivi fizični kazalniki

| Št. | Vrsta kazalnika | Kazalnik |
| --- | --- | --- |
|  | Dolžina nove kanalizacije za odvajanje padavinske vode | 1.282 m |
|  | Dolžina nove kanalizacije za odvajanje odpadnih vod | 729 m |
|  | Dolžina novega vodovodnega omrežja | 810 m |
|  | Število novih hidrantov | 8 |
|  | Število novih trafo postaj | 1 |
|  | Dolžina nove javne razsvetljave | 1.014 m |
|  | Dolžina novega SN omrežja – 20 kV | 515 m |
|  | Dolžina novega NN omrežja | 625 m |
|  | Dolžina novega in prestavljenega TK omrežja | 720 m |
|  | Dolžina urejene nove prometne površine | 5700 m2 |

# SANACIJA CESTE KUNŠPERK - OREŠJE

## Splošni in specifični cilji projekta

### Splošni cilji projekta

Splošni cilj projekta je naslednji:

- Zagotoviti varnost v prometu in urediti notranjo prometno dostopnost in povezanost s Hrvaško.

- Spodbuditi gospodarsko sodelovanje na obeh koncih meje.

### Specifični cilji projekta

Specifična cilja projekta sta naslednja:

- Zmanjšati čas potovanja in povečati mobilnost in varnost v prometu na obeh straneh meje.

- Urediti dostop do bližnjega mejnega prehoda

## Nosilec in projektni partnerji

Nosilec projekta je Občina Bistrica ob Sotli.

## Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti

V okviru aktivnosti je predvidena sanacija lokalne ceste. Cesta je v slabem stanju in zato nujno potrebna obnovitvenih del.

V okviru investicije so predvidena obnovitvena dela in ureditev odvodnjavanja. V sklopu obnovitvenih del so predvidena preddela, kjer se bo med drugim odstranil obstoječi asfalt. Cestišče se bo razširilo na 3 m širine ter z asfaltno muldo ob levem robu širine 0,5 m, ob njej zemeljska bankina širine 1,00 m.  Poleg tega se bodo postavili smerni količki in vsa ustrezna prometna signalizacija.

## Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti

Stroški investicije so se ocenili na podlagi pridobljene rekapitulacije stroškov in DIIPa. V strošek izgradnje so vključeni tako strošek vodenja kot nadzora nad projektom in stroški projektne dokumentacije.

Tabela: Investicijska vrednost projekta                                                                           v €

| Št. | Aktivnost | 2007 | 2008 | Brez DDV | DDV | Z DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sanacija ceste Kunšperk- Orešje | 82.000 | 167.500 | 207.917 | 41.583 | 249.500 |
| 2. | SKUPAJ | 82.000 | 167.500 | 207.917 | 41.583 | 249.500 |

## Terminski načrt izvedbe projekta

Sanacija ceste se bo izvedla v dveh letih.

Tabela: Terminski plan projekta

| Št. | Aktivnost | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sanacija ceste Kunšperk- Orešje |  |  |

## Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri

Finančno konstrukcijo smo sestavili na podlagi javnega razpisa »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško«. Omenjeni razpis financira obmejne investicije občin in sicer v višini 100% brez davka, ki je neupravičen strošek. Občina bo torej pokrila DDV v višini 41.583 €.

Tabela: Finančna konstrukcija projekta                                                                 v €

| Št. | Viri financiranja | 2007 | 2008 | SKUPAJ | V % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Proračun Občine Bistrica ob Sotli | 13.667 | 27.917 | 41.583 | 17% |
| 2. | JR "Razvoj obmejnih območij s Hrvaško" | 68.333 | 139.583 | 207.917 | 83% |
| 3. | SKUPAJ | 82.000 | 167.500 | 249.500 | 100% |

## Geografska lokacija izvajanja projekta

Investicija se bo izvedla v občini Bistrica ob Sotli.

## Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU

Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013 v svoji IV. prioriteti »Razvoj regij« in v okviru le-te tudi v svoji prednostni usmeritvi »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško« podpira vsebine in aktivnosti, ki bodo zagotovile skladen razvoj regij. Konkretno podpira razvoj lokalne prometne infrastrukture, ki omogoča učinkovito mobilnost ljudem in gospodarstvu, kar tudi omogoča najboljše izkoriščanje prostorskih potencialov znotraj posameznih regij. Iz tega izhaja, da je projekt v celoti skladen z operativnim programom.

Skladen je tudi z  Regionalnim razvojnim programom regije Posavje 2007-2013 v programu »OKOLJE, INFRASTRUKTURA IN PROSTOR« in sicer z ukrepom »Ukrep 7: Izboljšanje razvojnih možnosti razvoja 3. razvojne osi in ostale regionalne/lokalne cestne infrastrukture«, ki predvideva v regiji izgradnjo lokalne prometne infrastrukture z namenom izboljšanja mobilnosti in gospodarske konkurenčnosti območja.

## Opis ciljnih skupin

Projekt je namenjen predvsem prebivalcem območja, posredno pa tudi obiskovalcem območja.

## Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta

Z ureditvijo ceste se bodo izboljšale povezave med obema mejama in omogočil varnejši dostop do bližnjega mejnega prehoda.

## Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov

Tabela: Merljivi fizični kazalniki

| Št. | Vrsta kazalnika | Kazalnik |
| --- | --- | --- |
| 1. | Sanacija povezovalne ceste | 1 urejena cesta |

# Izgradnja kanalizacijskega sistema in Čistilne naprave

## Splošni in specifični cilji projekta

### Splošni cilji projekta

Splošna cilja projekta sta naslednja:

- Zmanjšanje negativnih vplivov odpadnih voda na okolje in

- zvišanje kakovosti življenja na območju.

### Specifični cilji projekta

Specifična cilja projekta sta naslednja:

- Ureditev kanalizacijskega sistema in zagotovitev celovitega odvajanja odpadkov.

## Nosilec in projektni partnerji

Nosilec projekta je Občina Bistrica ob Sotli.

## Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti

FAZA I.: Objava javnih naročil in izbor izdelovalcev investicijske in projektne dokumentacije

V okviru prve faze bo občina izvedla javna naročila, ki bodo usklajena z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS 128/2006), ki določa obvezno ravnanje naročnikov in ponudnikov pri javnem naročanju blaga, storitev ali gradenj. Na ta način bo zagotovljena večja preglednost izbora izvajalca kot tudi zagotovljena večja kvaliteta opravljenih nalog.

FAZA II.: Izdelava projektne in investicijske dokumentacije

Za projekt je potrebno izdelati potrebno projektno dokumentacijo z upoštevanjem vseh potrebnih predpisov. Investicijska dokumentacija bo usklajena z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list 60/2006).

FAZA III.: Izgradnja čistilnega sistema in čistilne naprave

V občini Bistrica ob Sotli se bo zgradil čistilni sistem z navezavo na čistilno napravo. V okviru aktivnosti je tudi predviden nakup zemljišča na katerem se bo zgradila čistilna naprava.

## Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti

Stroški so določeni na podlagi prejetih predračunov potencialnih izvajalcev del.

Tabela: Investicijska vrednost projekta                                                v €

| Št. | Aktivnosti | 2007 | 2008 | Brez DDV | DDV | Z DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nakup zemljišča | 12.500 | 10.000 | 22.059 | 441 | 22.500 |
| 2. | Projektna dokumentacija | 12.500 | 0 | 10.417 | 2.083 | 12.500 |
| 3. | Izvedba del | 60.000 | 155.000 | 179.167 | 35.833 | 215.000 |
| 4. | SKUPAJ | 85.000 | 165.000 | 211.642 | 38.358 | 250.000 |

## Terminski načrt izvedbe projekta

Projekt se bo izvedel v dveh letih.

Tabela: Terminski plan projekta

| Št. | Aktivnosti | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nakup zemljišča |  |  |
| 2. | Projektna dokumentacija |  |  |
| 3. | Izvedba del |  |  |

## Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri

Finančno konstrukcijo smo sestavili na podlagi javnega razpisa »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško«. Omenjeni razpis financira obmejne investicije občin in sicer v višini 100% brez davka, ki je neupravičen strošek. Občina bo torej pokrila DDV v višini 41.667 €. Pri tem je potrebno upoštevati, da je nakup zemljišča dovoljen do samo 10% upravičenih stroškov.

Tabela: Finančna konstrukcija projekta                                                                                 v €

| Št. | Viri financiranja | 2007 | 2008 | SKUPAJ | V % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Proračun Občine Bistrica ob Sotli | 14.167 | 27.500 | 41.667 | 17% |
| 2. | JR "Razvoj obmejnih območij s Hrvaško" | 70.833 | 137.500 | 208.333 | 83% |
| 3. | SKUPAJ | 85.000 | 165.000 | 250.000 | 100% |

## Geografska lokacija izvajanja projekta

Investicija se bo izvedla v občini Bistrica ob Sotli.

## Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU

Projekt predvideva ureditev kanalizacijskega omrežja za odvod odpadnih voda ter izgradnjo manjše čistilne naprave. Čeprav gre pri projektu za okoljsko infrastrukturo, le-ta ni skladen z vsebino Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture. Projekt je skladen z Operativnim programom krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013 in sicer z razvojno prioriteto Razvoj regij s prednostnima usmeritvama »Regionalni razvojni programi« in »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško«, saj se območje nahaja v neposredni bližini meje.

Prva prednostna usmeritev podpira ureditev okoljske infrastrukture, ki se ne financira iz Kohezijskega sklada in ni vključena v Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture. Na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda bo v okviru te prednostne usmeritve upravičena izgradnja manjših čistilnih naprav na območjih z nižjo gostoto prebivalstva ter odvajanje odpadnih komunalnih in padavinskih voda.

Iz prednostne usmeritve »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško« se bodo prednostno sofinancirali tudi projekti okoljske infrastrukture ob meji.

Projekt je skladen tudi z Regionalnim razvojnim programom regije Posavje za obdobje 2007-2013.

## Opis ciljnih skupin

Projekt je namenjen predvsem lokalnem prebivalstvu na območju občine z bližnjo okolico ter tudi vsem ostalim subjektom na območju (podjetja, kmetije…).

## Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta

V celotnem obmejnem pasu občine je najprej potrebno urediti in posodobiti vso potrebno komunalno infrastrukturo. Rešiti se mora problem urejene infrastrukture v neposredni bližini mednarodnega mejnega prehoda, saj so trenutne razmere popolnoma neprimerne.

## Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov

Tabela: Merljivi fizični kazalniki

| Št. | Vrsta kazalnika | Kazalnik |
| --- | --- | --- |
| 1. | Zgrajen kanalizacijski sistem | 1 kanalizacijski sistem |
| 2. | Zgrajena čistilna naprava | 1 čistilna naprava |

# UREDITEV VODOVODNE INFRASTRUKTURE V OBČINI BISTRICA OB SOTLI

## Splošni in specifični cilji projekta

### Splošni cilji projekta

Splošni cilj projekta je naslednji:

- Izboljšati kvaliteto življenja ter preprečiti odhajanja in razseljevanje prebivalcev občine ter zagotoviti pogoje za razvoj drugih gospodarskih in kmetijskih dejavnosti.

### Specifični cilji projekta

Specifična cilja projekta sta naslednja:

- Povečanje kapacitete pretoka vodovodov.

- Povečanje akumulacije.

## Nosilec in projektni partnerji

Nosilec projekta je Občina Bistrica ob Sotli.

## Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti

Projekt je sestavljen iz treh faz, ki so podrobneje predstavljene v nadaljevanju.

FAZA I.: Objava javnih naročil in izbor izdelovalcev investicijske in projektne dokumentacije ter za gradnjo del

V okviru prve faze bo občina izvedla javna naročila, ki bodo usklajena z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS 128/2006), ki določa obvezno ravnanje naročnikov in ponudnikov pri javnem naročanju blaga, storitev ali gradenj. Na ta način bo zagotovljena večja preglednost izbora izvajalca kot tudi zagotovljena večja kvaliteta opravljenih nalog.

FAZA II.: Izdelava projektne in investicijske dokumentacije

Za projekt je potrebno izdelati potrebno projektno dokumentacijo z upoštevanjem vseh potrebnih predpisov. Investicijska dokumentacija bo usklajena z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list 60/2006).

Faza III.: Izgradnja vodovodnega omrežja

Na lokacijah Križan vrh, Kunšperk, Črešnjevec se bo zgradilo vodovodno omrežje in zagotovilo vodooskrbo.

## Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti

Stroški investicije so se ocenili na podlagi pridobljene rekapitulacije stroškov in DIIPa. V strošek izgradnje so vključeni tako strošek vodenja kot nadzora nad projektom in projektne dokumentacije.

Tabela: Investicijska vrednost projekta                                                  v €

| Št. | Aktivnost | 2007 | 2008 | Brez DDV | DDV | Z DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ureditev vodovodnega omrežja | 125.000 | 167.000 | 243.333 | 48.667 | 292.000 |
| 2. | SKUPAJ | 125.000 | 167.000 | 243.333 | 48.667 | 292.000 |

## Terminski načrt izvedbe projekta

Projekt se bo izvedel v dveh letih.

Tabela: Terminski plan projekta

| Št. | Aktivnost | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ureditev vodovodnega omrežja |  |  |

## Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri

Finančno konstrukcijo smo sestavili na podlagi javnega razpisa »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško«. Omenjeni razpis financira obmejne investicije občin in sicer v višini 100% brez davka, ki je neupravičen strošek. Občina bo torej pokrila DDV v višini 48.667 €.

Tabela: Finančna konstrukcija projekta                                                 v €

| Št. | Viri financiranja | 2007 | 2008 | SKUPAJ | V % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Proračun Občine Bistrica ob Sotli | 20.833 | 27.833 | 48.667 | 17% |
| 2. | JR "razvoj obmejnih območij s Hrvaško" | 104.167 | 139.167 | 243.333 | 83% |
| 3. | SKUPAJ | 125.000 | 167.000 | 292.000 | 100% |

## Geografska lokacija izvajanja projekta

Investicija se bo izvedla v občini Bistrica ob Sotli in sicer na lokacijah Križan vrh, Kunšperk, Črešnjevec.

## Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU

Za črpanje sredstev EU je narejen Nacionalni strateški referenčni okvir (NSRO). Na podlagi tega dokumenta so za posamezne strukturne sklade oblikovani Operativni programi (OP), ki so skladni z NSRO, zato je skladnost narejena z OP-ji.

Projekt predvideva posodobitev in ureditev vodovodnega omrežja. Projekt je skladen z Operativnim programom krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013 in sicer z razvojno prioriteto Razvoj regij s prednostnima usmeritvama »Regionalni razvojni programi« in »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško«.

Preko prve prednostne usmeritve se bo financiralo tudi oskrbo s pitno vodo in zmanjšanje vodnih izgub na vodovodnih sistemih ter izgradnja rezervnih vodnih virov za manjše vodovodne sisteme.

Prednostna usmeritev »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško« bo prednostno sofinancirala okoljsko infrastrukturo ob meji, kamor spada tudi lokacija projekta.

Projekt je skladen tudi z Regionalnim razvojnim programom Regija Posavje.

## Opis ciljnih skupin

Projekt je namenjen naslednjim ciljnim skupinam:

- Prebivalcem občine v redko poseljenih naseljih.

## Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta

Obstoječe vodovodno omrežje v občini ne omogoča zadostne preskrbe s pitno vodo, tako nekatera gospodinjstva nimajo stalne oskrbe s pitno vodo. Nezadovoljiva preskrba z neoporečno pitno vodo je tvegana tudi za razvoj živinoreje. V občini Bistrici ob Sotli je oskrba s pitno vodo skozi vse leto zelo pereč problem, še posebej kritično stanje pa je v poletnih in jesenskih mesecih. Ravno na najbolj kritičnih območjih oskrbe z vodo je področje slabo naseljeno, na redkih domačijah vztrajajo predvsem starejši ljudje, mladi se odseljujejo. Da bi se preprečilo odhajanje mladih družin iz kraja, je nujno potrebno zagotoviti normalno oskrbo vseh ogroženih gospodinjstev s pitno vodo skozi vse leto.

## Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov

Tabela: Merljivi fizični kazalniki

| Št. | Vrsta kazalnika | Kazalnik |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ureditev vodovodnega omrežja | Zgrajeno vodovodno omrežje |

# Obmejni projekti občine Brežice

Občina Brežice bo v obdobju 2007 – 2013 izvedla projekte ureditve prometne infrastrukture v večih krajevnih skupnostih na njenem območju. Skupna vrednost vseh projektov je 3.859.274 €. Kot je razvidno iz tabele, občina namerava za financiranje projektov pridobiti tudi sredstva ESRR, iz prednostne usmeritve »Razvoj obmejnih področij s Hrvaško«, kjer je določeno sofinanciranje do 100% upravičenih stroškov, torej vrednosti projekta brez DDV. Občina bo za izvedbo projektov zagotovila skupaj 643.212 € iz lastnega proračuna, preostanek v višini 3.216.061 € pa predvideva iz sredstev ESRR.

Tabela: Obmejni projekti občine Brežice

| Št. | OBČINA BREŽICE | Sredstva | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Skupaj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ureditev prometne in pripadajoče infrastrukture v KS Kapele | Lastni viri | 4.173 | 21.548 | 18.766 | 22.365 | 12.628 | 12.628 | 12.628 | 104.735 |
|  |  | Sredstva ESRR | 20.865 | 107.738 | 93.828 | 111.824 | 63.140 | 63.140 | 63.140 | 523.675 |
| 2. | Ureditev prometne in pripadajoče infrastrukture v KS Dobova | Lastni viri | 9.389 | 12.522 | 0 | 24.968 | 24.968 | 24.968 | 24.968 | 121.783 |
|  |  | Sredstva ESRR | 46.945 | 62.611 | 0 | 124.840 | 124.840 | 124.840 | 124.840 | 608.916 |
| 3. | Ureditev prometne in pripadajoče infrastrukture v KS Brežice | Lastni viri | 34.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.774 |
|  |  | Sredstva ESRR | 173.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.872 |
| 4. | Ureditev prometne in pripadajoče infrastrukture v KS Bizeljsko | Lastni viri | 4.173 | 22.951 | 20.865 | 6.955 | 0 | 0 | 0 | 54.944 |
|  |  | Sredstva ESRR | 20.865 | 114.756 | 104.323 | 34.774 | 0 | 0 | 0 | 274.718 |
| 5. | Ureditev prometne in pripadajoče infrastrukture v KS Jesenice na Dolenjskem | Lastni viri | 0 | 0 | 23.679 | 23.679 | 23.679 | 0 | 0 | 71.037 |
|  |  | Sredstva ESRR | 0 | 0 | 118.394 | 118.394 | 118.394 | 0 | 0 | 355.183 |
| 6. | Ureditev prometne in pripadajoče infrastrukture v KS Zakot Bukošek | Lastni viri | 4.521 | 24.226 | 23.183 | 23.183 | 23.183 | 23.183 | 23.183 | 144.661 |
|  |  | Sredstva ESRR | 22.603 | 121.130 | 115.915 | 115.915 | 115.915 | 115.915 | 115.915 | 723.307 |
| 7. | Ureditev prometne in pripadajoče infrastrukture v KS Globoko | Lastni viri | 13.910 | 20.865 | 31.297 | 45.207 | 0 | 0 | 0 | 111.278 |
|  |  | Sredstva ESRR | 69.549 | 104.323 | 156.485 | 226.034 | 0 | 0 | 0 | 556.390 |
| 8. | SKUPAJ | Lastni viri | 70.940 | 102.112 | 117.789 | 146.356 | 84.458 | 60.779 | 60.779 | 643.212 |
|  |  | Sredstva ESRR | 354.699 | 510.559 | 588.945 | 731.781 | 422.289 | 303.894 | 303.894 | 3.216.061 |
| 9. | SKUPAJ | Vsi viri | 425.639 | 612.670 | 706.734 | 878.137 | 506.746 | 364.673 | 364.673 | 3.859.274 |

# Obmejni projekti občine Krško

Občina Krško namerava v prihodnjih letih izvesti tri projekte, ki se bodo izvajali v 10 kilometrskem obmejnem pasu s Hrvaško ter bo zanje kandidiralo za sredstva iz prednostne usmeritve »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško« v sklopu Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013. Skupna vrednost projektov znaša 2.723.757 €.

Tabela: Obmejni projekti občine Krško							V €

| Št. | Aktivnosti | 2008 | 2009 | 2010 | Brez | DDV | Z DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | DDV |  |  |
| 1. | Ureditev komunalne infrastrukture Podbočje | 584.210 |  |  | 486.842 | 97.368 | 584.210 |
| 2. | Cesta Veliki Podlog - Mali Podlog z mostom |  | 220.000 |  | 183.333 | 36.667 | 220.000 |
| 3. | Ureditev komunalne infrastrukture/Velika vas, Gorenja vas | 751.127 | 751.127 | 417.293 | 1.599.623 | 319.925 | 1.919.547 |
| 4. | SKUPAJ | 1.335.337 | 971.127 | 417.293 | 2.269.798 | 453.960 | 2.723.757 |

Za financiranje teh projektov bo občina v naslednjih letih namenila 435.960 €, preostanek pa namerava pridobiti na javnem razpisu »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško«. Sofinanciranje po tem razpisu znaša do 100% upravičenih stroškov, DDV pa je neupravičen strošek

Tabela: Viri financiranja							V €

| Št. | Viri financiranja | 2008 | 2009 | 2010 | SKUPAJ | V % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Proračun Občine Krško | 222.556 | 161.855 | 69.549 | 453.960 | 17% |
| 2. | JR "Razvoj obmejnih območij s Hrvaško" | 1.112.781 | 809.273 | 347.744 | 2.269.798 | 83% |
| 3. | SKUPAJ | 1.335.337 | 971.127 | 417.293 | 2.723.757 | 100% |

PROJEKT, VKLJUČEN V RESOLUCIJO O NACIONALNIH RAZVOJNIH PROJEKTIH ZA OBDOBJE 2007 – 2023

# Gospodarsko središče PHOENIX v Posavju

## Splošni in specifični cilji projekta

### Splošni cilji projekta

Splošni cilj projekta je:

- Povečati gospodarsko razvitost regije z ustvarjanjem kvalitetnih razmer za razvoj in rast podjetij.

### Specifični cilji projekta

Specifični cilji projekta so:

- Razviti konkurenčno gospodarstvo temelječe na domačih visoko izobraženih kadrih, visoko tehnoloških produktih in storitvah.

- Omogočiti in spodbuditi povezovanje med razvojno in akademsko sfero ter gospodarstvom, da bi zagotovili trajni obstoj R&R v regiji.

- Razvoj programov izobraževanja in usposabljanja prilagojenih potrebam  gospodarstva.

- Razvoj mehanizmov za povezovanje izobraževanja in gospodarstva.

- Vzpostavitev učinkovitega podpornega okolja za razvoj podjetništva in sektorskim povezovanjem majhnih in srednje velikih podjetij za optimizacijo tržnih učinkov.

- Izkoristiti naravne potenciale regije na področju energetike, logistike in turizma.

- Učinkovito organiziranje, vodenje in koordiniranje izvajanja temeljnih razvojnih in poslovnih funkcij na ravni turistične destinacije (management destinacije Posavje).

- Oblikovanje novih integralnih turističnih proizvodov Posavja, razviti turistično in podporno infrastrukturo in storitve.

- Zagotoviti učinkovito prometno infrastrukturo (javni potniški promet, železniška infrastruktura, ustrezna cestna infrastruktura in ustrezna letališka infrastruktura).

- Izboljšati gospodarjenje s prostorom (regijska usklajenost).

- Varstvo okolja in trajnostna raba energije z ustreznim upravljanem z vodami, z ustreznim ravnanjem z odpadki, z zmanjševanjem vplivov na okolje in trajnostno energijo.

- Zagotoviti aktivnosti za povečanje učinkovite rabe energije in razvoj obnovljivih virov energije.

## Nosilec in projektni partnerji

- Nacionalna raven:

  - Ministrstvo za gospodarstvo v sodelovanju z:

    - Ministrstvo za obrambo.

    - Ministrstvo za promet.

    - Ministrstvo za okolje in prostor.

    - Partnerski sporazum: Protokol št. 350-1/2006-764 z dne 7.12.2006.

- Regionalna raven:

  - Občina Brežice.

  - Občina Krško.

  - Občina Sevnica.

  - Občina Kostanjevica na Krki.

- Regionalni partnerji:

  - Regionalna razvojna agencija Posavje,

  - Valvasorjev raziskovalni center Krško,

  - Univerza v Mariboru,

  - Fakulteta za logistiko Celje Krško.

## Ozadje in opis projekta

Prednostna področja regije so logistika, energetika in turizem. Za uspešen razvoj teh dejavnosti pa je potrebno v regiji dvigniti raven izobrazbe. Trenutno v Krškem že deluje fakulteta za logistiko, v postopku ustanavljanja pa sta še fakulteta za energetiko in fakulteta za turizem v Brežicah. V regiji delujejo številna tehnično in tehnološko visoko razvita podjetja.

Poleg tega je v regiji predvidena izgradnja centralnega logističnega središča Slovenskih železnic, načrtovan pa je tudi razvoj predelovalne in dodelavne industrije v sodelovanju s tujimi partnerji, Slovenskimi železnicami ter italijanskimi in francoskimi železnicami. Posavska regija je prepoznala pomen vzpostavitve tehnološko infrastrukturne platforme, v katero se poleg fakultet umeščajo tudi tehnološki park, regionalni mrežni podjetniški inkubatorji, mreže visoko tehnoloških proizvodnih in storitvenih podjetij ter velika poslovno-industrijsko-logistična cona, ki bo privabljala investicije.

Center gospodarsko-razvojno-logističnega središča v Posavju bo zgrajen na območju letališča Cerklje ob Krki. Njegova velikost bo znašala več kot 400 ha opremljenih površin. Skozi območje poteka avtocesta (X. koridor), železnica in letališče, zaradi česar je smiselno spodbujanje logistične dejavosti. Dodatno priložnost za razvoj območja predstavlja tudi neposredna bližina meje s Hrvaško, ki je hkrati tudi Schengenska meja.

Namen projekta je zagotoviti trajni razvoj konkurenčnega gospodarstva na širšem vplivnem območju izvajanja projekta – jugovzhodna Slovenija, trajni razvoj pa bomo dosegli: s pospešenim vlaganjem v gospodarsko razvojno infrastrukturo; z zagotavljanjem ugodnih pogojev za neposredne tuje in domače investicije; z vzpostavitvijo visokošolske izobraževalno-raziskovalne infrastrukture ter sodelovanjem med znanstveno-raziskovalno in gospodarsko sfero za doseganje višje stopnje inovativnosti, R&R ter ustvarjanje novih produktov in storitev z visoko dodano vrednostjo; z vzpodbujanjem vključevanja človeških virov v različne oblike izobraževanja; z razvojem programov izobraževanja in usposabljanja prilagojenim potrebam  gospodarstva; z razvojem mehanizmov za povezovanje izobraževanja in gospodarstva; z vzpostavitvijo učinkovitega podpornega okolja za razvoj podjetništva in sektorskim povezovanjem majhnih in srednje velikih podjetij za optimizacijo tržnih učinkov; s krepitvijo čezmejnega sodelovanja.

Z izvedbo projekta bo mogoče doseči razvojni preboj regije, ki bo temeljil na izkoristku energetskih, logističnih, turističnih in človeških potencialov regije ter možnostih, ki jih ponuja sistem javno-zasebnega partnerstva.

## Geografske lokacije izvajanja projekta

- Razvoj Letališča Cerklje ob Krki z izgradnjo civilnega letališča

Lokacija: Vojaško letališče Cerklje ob Krki

- Razvoj poslovno-industrijsko-logističnih območij v neposredni bližini letališča Cerklje

  - Logistični center nacionalnega pomena Cerklje-Drnovo, lokacija: Območje ob Avtocesti A 2 od vasi Skopice do vasi Velika vas,

  - Razvojno tehnološki park Posavje, lokacija: Poslovno-industrijska cona Vrbina, Krško in Logistični center Cerklje-Drnovo

## Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU

Projekt je skladen z naslednjimi dokumenti:

- Resolucija o nacionalnih projektih za obdobje 2007-2023

  - Konkurenčno gospodarstvo in hitrejša gospodarska rast,

  - Učinkovita uporaba znanja za gospodarski razvoj in kakovostna delovna mesta,

  - Z razvojem poslovnih con in izrabo transportnih poti skozi regijo postaviti eno glavnih razvojnih središč tega dela Evrope.

- Operativni programa za krepitev regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013

  - Spodbuditi podjetništvo, inovativnost in tehnološki razvoj v regiji,

  - Izboljšati kvaliteto sistema izobraževanja in raziskovalno-razvojne dejavnosti v regiji,

  - Izboljšati fleksibilnost trga dela ob zagotavljanju varnosti zaposlitve še posebej z ustvarjanjem delovnih mest v regiji,

  - Zagotoviti pogoje za rast z zagotavljanjem trajnostne mobilnosti, izboljšanju kakovosti okolja in ustrezni infrastrukturi v regiji,

  - Skladen razvoj regije in doseganje povprečne razvitosti Slovenije.

- Regionalni razvojni program regije Posavje 2007-2013

  - Ustvariti dinamično gospodarstvo, katerega rast bo temeljila na endogenih razvojnih potencialih in neposrednih investicijah, ki bo globalno konkurenčno zaradi javnih in zasebnih vlaganj v R&R ter v nove produkte in storitve z visoko dodano vrednostjo.

  - Ustvariti nova delovna mesta s poudarkom na delovnih mestih z visoko dodano vrednostjo, ki bodo ustvarila pogoje za zaposlovanje aktivnih domačih kadrov ter priliv visoko izobraženih kadrov iz drugih okolij.

  - Vzpostaviti povezavo med gospodarstvom in izobraževanjem,

  - Zagotoviti visoko kvaliteto bivanja v regiji Posavje na osnovi uravnoteženega razvoja v regiji, varnosti, racionalnega gospodarjenja s prostorom, trajne mobilnosti in izboljšanja kakovosti okolja ter ustrezne komunalne infrastrukture

## Opis ciljnih skupin

Ciljne skupine so nova in obstoječa tehnološka podjetja, ki želijo intenzivirati R&R dejavnost; predvsem na področju energetike, prepoznavati fakultete s svojimi inštituti in druge raziskovalne inštitucije, ki se bodo povezovale s podjetji, kjer se bo povečala inovacijska aktivnost in s tem povezana gospodarska rast ter število delovnih mest za visoko izobražene kadre.

Ciljne skupine so:

- Obstoječa podjetja iz regije in tujine znotraj posamezne panoge, s ciljem združevati sorodne oz. povezane dejavnosti na enem mestu z namenom dosegati sinergijske učinke v poslovanju teh podjetij,

- Tehnološka podjetja, ki želijo v sodelovanju z znanstvenoraziskovalnimi inštituti preko razvoja novih izdelkov izboljšati uspešnost poslovanja in postati vodilna podjetja na svojih področjih,

- Ne tehnološka podjetja, ki želijo izboljšati paleto svojih storitev in postati inovativna storitvena podjetja z možnostjo prodora na tuje trge,

- Inštituti in laboratoriji, ki izvirajo iz univerz in tudi tisti, ki se bodo ustanovili s strani gospodarstva, oziroma so ali bodo ustanovljeni v kooperaciji znanstvenoraziskovalnih inštitucij in gospodarstva,

- Lokalne skupnosti v regiji, v katerih se bo povečalo število kakovostnih delovnih mest za visoko izobražene kadre, povečala se bo inovacijska aktivnost in s tem povezana gospodarska rast regij ter sama atraktivnost lokacij za vstop drugih podjetij (tudi tujih).

## Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta

### Podprojekt: Razvoj Letališča Cerklje ob Krki z izgradnjo civilnega letališča

Tabela: Pričakovani rezultati podprojekta

| Lokacija | Površina v hektarjih | Objekti (namembnost/število) | Dejavnost | Nove zaposlitve |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Letališče Cerklje ob Krki | 67 | Potniški terminal 1 Cargo terminal 1 Cargo center – hale 2 Ploščadi 2 Namestitveni objekti 1 Parkirne površine | Potniški promet Tovorni promet Logistične dejavnosti Storitvene dejavnosti | 50 100 50 50 Skupaj 250 |

### Podprojekt: Razvoj poslovno-industrijsko-logističnih območij v neposredni bližini letališča Cerklje

Tabela: Pričakovani rezultati podprojekta

| Sestavni del podprojekta | Lokacija | Površina v hektarjih | Objekti (namembnost/število) | Dejavnost/nove zaposlitve |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Logistični center nacionalnega pomena Cerklje-Drnovo | Območje ob A2 od Skopic do Velike vasi | 250 | proizvodni objekti 10 transporno-skladiščni centri 10 parkirne in manevrirne površine 20 objekti tehnološkega parka 5, poslovno-storitveni objekti 5, namestitveni objekti 3 športno-rekreativne površine | proizvodne dejavnosti, logistične dejavnosti, transportne dejavnosti, raziskave in razvoj, poslovne dejavnosti, storitvene dejavnosti, upravno administrativne dejavnosti 1500 novih zaposlitev |
| Razvojno tehnološki park Posavje/ Regionalni mrežni podjetniški inkubator | TC in PI: PC Vrbina in LC Cerklje PI: Sevnica | / | Vrbina: 5 objektov Crklje: 5 objektov | raziskave in razvoj, proizvodne dejavnosti, poslovne dejavnosti storitvene dejavnosti, |

### Učinki projekta

S projektom bo predvidoma mogoče ustvariti 2.000 novih delovnih mest. Zaradi svoje lege bo Gospodarsko razvojno logistično središče posavske regije most med Evropsko unijo in jugovzhodno Evropo in preko nje do Azije.

Posavsko razvojno središče bi lahko pomembno prispevalo k prepoznavnosti Slovenije, predvsem na področju znanja in tehnološkega razvoja.

PROJEKT, SOFINANCIRAN S STRANI KOHEZIJSKEGA SKLADA

# Celovito varovanje vodnih virov in oskrba prebivalstva s pitno vodo v Posavju

## Splošni in specifični cilji projekta

### Splošni cilji projekta

Splošna cilja projekta sta:

- Zanesljiva in stroškovno učinkovita oskrba Posavja s kakovostno pitno vodo,

- Trajnostno upravljanje z viri pitne vode.

### Specifični cilji projekta

Specifični cilji projekta so:

- Zagotovitev novih in zaščita obstoječih ustreznih vodnih virov,

- Posodobitev vodovodnega omrežja z zamenjavo azbestno cementnih cevi,

- Zmanjševanje vodnih izgub iz vodovodnih sistemov,

- Združevanje in prevzemi v upravljanje zasebnih vodovodnih sistemov,

- Aktivna zaščita vodonosnikov.

## Nosilec in projektni partnerji

Nosilec projekta je občina Brežice.

Partnerji na projektu so občina Brežice, občina Krško, občina Kostanjevica na Krki in občina Sevnica. Ker se je občina Kostanjevica na Krki šele pred kratkim odcepila od občine Krško, so v projektu aktivnosti za ti dve občini predstavljene kot skupne za občino Krško.

## Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti

Projekt je sestavljen iz treh vsebinskih sklopov, ki skupaj pripeljejo do izpolnitve ciljev projekta:

- SKLOP 1: Vodni viri,

- SKLOP 2: Omrežje za oskrbo s pitno vodo,

- SKLOP 3: Povezovanje vodovodnih omrežij.

### SKLOP 1: Vodni viri

Aktivnosti vsebinskega sklopa vsebujejo predvsem hidrogeološke raziskave, iskanje novih vodnih virov ali obdelava vode iz obstoječih, s pesticidi in nitrati onesnaženih vodnih virov, določitev ukrepov za določitev in vzpostavitve varovanje vodnih virov ter izdelava študij čiščenja podtalnic, ki so obremenjene s pesticidi in nitrati.

Aktivnosti so zaradi lažje opredelitve razdeljene po občinah Brežice, krško in Sevnica. Klub temu, da se bo aktivnosti izvajalo pretežno na območju občin, pa se bo pri vseh aktivnostih povezovalo na ravni regije, saj se bo le tako lahko vzpostavil celovit sistem vodooskrbe.

V občini Brežice se bodo izvedle naslednje aktivnosti:

- Hidrogeološke raziskave,

- Iskanje novih vodnih virov,

- Obdelava vode iz obstoječih, s pesticidi in nitrati onesnaženih vodnih virov,

- Ukrepi določitve in vzpostavitve varovanja vodnih virov (ČN Globoko, ČN Artiče),

- Študija čiščenja podtalnice obremenjene s pesticidi.

Občina Krško bo izvajala naslednje aktivnosti:

- Hidrogeološke raziskave za potrebe vodooskrbe,

- Iskanje novih vodnih virov,

- Obdelava vode iz obstoječih, s pesticidi in nitrati onesnaženih vodnih virov v regiji,

- Ukrepi določitve in vzpostavitve varovanja vodnih virov (določitev varstvenih pasov, odkupi zemljišč, odškodnine, označitve vodovarstvenih področij),

- Študija čiščenja podtalnice krškega polja, obremenjene s pesticidi.

Tudi v občini Sevnica se bodo izvajale podobne aktivnosti:

- Hidrogeološke raziskave in iskanje novih vodnih virov JV Boštanj , JV Loka pri Zidanem mostu, JV Zabukovje in JV Blanca,

- Ukrepi za določitve in vzpostavitve varovanja vodnih virov JV Loka pri Zidanem mostu, JV Zabukovje in JV Blanca.

### SKLOP 2: Omrežje za oskrbo s pitno vodo

Za posodobitev in nadgradnjo obstoječega vodooskrbnega sistema bodo v celotni regiji potekale naslednje aktivnosti: izgradnja in obnova glavnih  povezovalnih vodov, ureditev in sanacija obstoječih vodohranov in zajetij ter zamenjava azbestno cementnih cevi, ki predstavljajo velika tveganja za zdravje uporabnikov.

Na področju občine Brežice se bo v okviru tega sklopa izvedlo naslednje aktivnosti:

- Sanacija obstoječih vodovodov v KS Cerklje ob Krki (Izvir, Čedem Kamence),

- Dokončanje vodovodnega omrežja v KS Jesenice na Dolenjskem (Gaj – Ribnica, Cirnik, Podgračeno Cirnik),

- Izgradnja vodovodnega omrežja v KS Pečice, KS Križe, Prilipe – Cerina - Mrzlava vas,

- Obnova vodovoda Cerklje – izvir in Cerklje – Vrhovska vas z napajanjem iz vodovodnega sistema Brežice,

- Izgradnja vodohrana in zaščita vodnega vira Duplo – vodovod Bizeljsko,

- Zamenjava salonitno azbestnih cevi na območju občine Brežice.

Aktivnosti, ki se bodo v okviru projekta izvajale na območju občine Krško so:

- Izgradnja vodovodov (Rore – Krško, Senuše – Zaloke, Straža pri Krškem),

- Povezovalni vodi (Drnovo-Mali Podlog),

- Obnova vodovodov (Rožno, Presladol, Krško-center, Senovo, Veliki Trn, Lomno, Sremič),

- Obnova črpališč (Dol),

- Obnova vodohranov (VH Podbočje, VH Šutna, VH Planina, VH Premagovci, VH Celine, VH Planina (Raka), VH Libna, VH Gora, VH prečrpalnica Stari Grad, VH Trška gora, VH Petanov Hrib),

- Povezava vodarn in vrtin (Rore),

- Visoka lega (Gorica),

- Zamenjava azbestno cementnih cevi (sistem Krško in sistem Senovo).

Na območju občine Sevnica se bodo v okviru sklopa Omrežje za oskrbo s pitno vodo izvedle naslednje investicije:

- Izgradnja in obnova vodovodov ter povezovalnih vodov JV KS Šentjanž, JV KS Tržišče, JV KS Loka pri Zidanem mostu, JV KS Zabukovje, JV KS Blanca - KS Sevnica - KS Zabukovje - KS Loka pri Zid. mostu - KS Boštanj,

- Ureditev obstoječih vodohranov in zajetij na JV KS Boštanj,

- Zamenjava azbestno cementnih cevi JV KS Sevnica.

### SKLOP 3: Povezovanje vodovodnih omrežij

Da bi dosegli celovitost sistema za celotno regijo Posavje, se bo v okviru te aktivnosti izvedlo 1) optimizacijo obstoječih črpališč, 2) prenovo in postavitev avtomatike, telemetrije ter prečrpalnic in 3) združevanje vodovodnih sistemov v večje celote. Za zagotovitev zanesljivosti se bo celoten, povezan sistem opremilo s primerno programsko oprema za spremljanje, analizo in iskanje izgub ter uredilo primerno število merilnih mest.

Občina Brežice bo izvedla naslednje aktivnosti:

- Optimizacija črpališč in zamenjava črpalk Dečno selo, Planina, Gregorevčič, Prilipe,

- Izvedba povezovalnih vodov Pečice, Križe, Dobeno,

- Ureditev sistema komunikacij na omrežjih,

- Sanacija in priključitev vaških vodovodnih sistemov na javni vodovodni sistem,

- Dela ob priključitvi vaških vodovodov na centralni sistem Stojanski vrh,

- Program za modeliranje MIKE URBAN.

Občina Krško bo v okviru sklopa Povezovanje vodovodnih omrežij izvedla naslednje aktivnosti:

- Optimizacija črpališč in zamenjava črpalk (vsi sistemi),

- Povezovalni vodi (Senovo – Krško, Veliki Trn – Raka),

- Prenova in postavitev avtomatike in telemetrije (Drnovo, Rore, Rore – Čretež, PČ Brezje, ČR Drnovo, ČR Brege, VH Resa, VH Narpel, VH Vrh, PČ Graben, PČ Poreber, PČ Šite, VH Divjakov Hrib, VH Raka – VH Planina pri Raki, ČR Lašče – VH Raka, ČR Dol P7, PČ Dol, VH Planina, VH Šutna),

- Prehod komunikacij na sistem GPRS,

- Združevanje vaških vodovodov v vodovodni sistem,

- Programsko spremljanje izgub.

Na območju občine Sevnica se bodo izvedle naslednje aktivnosti:

- Izvedba povezovalnih vodov na JV KS Krmelj – KS Tržišče – KS Primož – KS Boštanj, JV KS Sevnica,

- Prenova in postavitev avtomatike, telemetrije ter prečrpalnic JV KS Primož, JV KS Boštanj, JV KS Blanca,

- Vključevanje vaških vodovodov JV KS Boštanj

- Sanacijska dela na vključenih vaških vodovodih JV KS Krmelj, JV KS Studenec, JV KS Boštanj,

- Programska oprema za spremljanje, analizo in iskanje izgub ter ureditev merilnih mest.

## Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti

Vrednost investicije je podana na podlagi:

- Ocen in izkušenj sodelujočih projektantov ter upravljavcev vodovodnega sistema pri podobnih investicijskih projektih ter

- Ocen iz izkušenj strokovnih delavcev Občine Brežice, Občine Krško in Občine Sevnica za tovrstne investicije.

- V strošek posameznih aktivnosti so vključeni tudi stroški izdelave projektno-tehnične in investicijske dokumentacije ter stroški vodenja in nadzora nad investicijo.

Tabela: Ocena stroškov investicije                                                                          								            v €

| Št. | Aktivnost | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Skupaj | Delež |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vodni viri | 162.000 | 275.000 | 2.289.000 | 3.027.000 | 2.027.000 | 0 | 7.780.000 | 23,11% |
| 1.1. | Vodni viri v Občini Brežice | 40.000 | 40.000 | 1.857.000 | 1.857.000 | 1.857.000 | 0 | 5.651.000 | 16,78% |
| 1.2. | Vodni viri v Občini Krško | 42.000 | 65.000 | 180.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 1.287.000 | 3,82% |
| 1.3. | Vodni viri v Občini Sevnica | 80.000 | 170.000 | 252.000 | 170.000 | 170.000 | 0 | 842.000 | 2,50% |
| 2. | Omrežje za oskrbo s pitno vodo | 1.370.000 | 2.747.000 | 6.075.000 | 6.178.000 | 3.825.000 | 0 | 20.195.000 | 59,98% |
| 2.1. | Omrežje za oskrbo s pitno vodo v Občini Brežice | 227.000 | 227.000 | 3.625.000 | 3.625.000 | 3.625.000 | 0 | 11.329.000 | 33,65% |
| 2.2. | Omrežje za oskrbo s pitno vodo v Občini Krško | 693.000 | 920.000 | 1.100.000 | 1.653.000 | 0 | 0 | 4.366.000 | 12,97% |
| 2.3. | Omrežje za oskrbo s pitno vodo v Občini Sevnica | 450.000 | 1.600.000 | 1.350.000 | 900.000 | 200.000 | 0 | 4.500.000 | 13,36% |
| 3. | Povezovanje vodovodnih omrežij | 294.000 | 532.000 | 1.569.000 | 1.890.000 | 1.184.000 | 228.000 | 5.697.000 | 16,92% |
| 3.1. | Povezovanje vodovodnih omrežij v Občini Brežice | 52.000 | 52.000 | 834.000 | 834.000 | 834.000 | 0 | 2.606.000 | 7,74% |
| 3.2. | Povezovanje vodovodnih omrežij v Občini Krško | 242.000 | 370.000 | 500.000 | 821.000 | 0 | 0 | 1.933.000 | 5,74% |
| 3.3. | Povezovanje vodovodnih omrežij v Občini Sevnica | 0 | 110.000 | 235.000 | 235.000 | 350.000 | 228.000 | 1.158.000 | 3,44% |
| 4. | SKUPAJ | 1.826.000 | 3.554.000 | 9.933.000 | 11.095.000 | 7.036.000 | 228.000 | 33.672.000 | 100,00% |
|  | Delež | 5,42% | 10,55% | 29,50% | 32,95% | 20,90% | 0,68% | 100,00% |  |

## Terminski načrt izvedbe projekta

Tabela: Terminski plan projekta

| Št. | Aktivnost | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vodni viri |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Vodni viri v Občini Brežice |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Vodni viri v Občini Krško |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Vodni viri v Občini Sevnica |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Omrežje za oskrbo s pitno vodo |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Omrežje za oskrbo s pitno vodo v Občini Brežice |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Omrežje za oskrbo s pitno vodo v Občini Krško |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Omrežje za oskrbo s pitno vodo v Občini Sevnica |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Povezovanje vodovodnih omrežij |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Povezovanje vodovodnih omrežij v Občini Brežice |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Povezovanje vodovodnih omrežij v Občini Krško |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Povezovanje vodovodnih omrežij v Občini Sevnica |  |  |  |  |  |  |

Investicije na področjih ohranjevanja in izboljševanja vodnih virov, omrežja za oskrbo s pitno vodo in projekti za učinkovitejšo oskrbo s pitno vodo se načrtujejo v obdobju od leta 2007 do leta 2012. Posamezni konkretni projekti se bodo izvajali postopoma, ko bo pripravljena bodisi projektna dokumentacije, bodisi razna dovoljenja, soglasja oziroma glede na stopnjo pripravljenosti in izvedljivosti posamezne načrtovane naloge in ne nazadnje tudi v odvisnosti od razpoložljivih virov financiranja.

## Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri

Projekt se bo financiral iz naslednjih virov:

- Proračuni lokalnih skupnosti:

  - Občina Brežice,

  - Občina Krško in

  - Občina Sevnica.

- Upravljavci vodovodnega omrežja v Posavju (priključna moč in prekomerna poraba):

  - Komunalno in stanovanjsko podjetje Brežice, d.d.,

  - KOSTAK, komunalno stavbno podjetje d.d.,

  - Komunala Sevnica d.o.o..

- Kohezijski sklad in državni proračun

Tabela: Finančni viri investicije                                                            							                      V €

| Št. | Viri financiranja | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Skupaj | Delež |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Proračuni lokalnih skupnosti | 719.701 | 1.317.283 | 3.885.488 | 4.445.147 | 2.758.000 | 73.381 | 13.199.000 | 39,20% |
| 1.1. | Občina Brežice | 127.593 | 127.593 | 2.526.271 | 2.526.271 | 2.526.271 | 0 | 7.834.000 | 23,27% |
| 1.2. | Občina Krško | 421.529 | 584.618 | 767.986 | 1.498.867 | 0 | 0 | 3.273.000 | 9,72% |
| 1.3. | Občina Sevnica | 170.578 | 605.071 | 591.231 | 420.009 | 231.729 | 73.381 | 2.092.000 | 6,21% |
| 2. | Bodoči upravljavci omrežja | 62.038 | 120.746 | 337.472 | 376.951 | 239.047 | 7.746 | 1.144.000 | 3,40% |
| 3. | Kohezijski sklad + država | 1.048.193 | 2.040.130 | 5.701.917 | 6.368.949 | 4.038.930 | 130.881 | 19.329.000 | 57,40% |
| 4. | SKUPAJ | 1.829.932 | 3.478.159 | 9.924.877 | 11.191.047 | 7.035.977 | 212.008 | 33.672.000 | 100,00% |
| 5. | Delež | 5,43% | 10,33% | 29,48% | 33,24% | 20,90% | 0,63% | 100,00% |  |

Iz tabele je razvidno, da se bo za izvedbo projekta največ sredstev pridobilo iz Kohezijskega sklada in državnega proračuna. Ta znesek je 19.329.000 €, kar predstavlja 57,40% celotne vrednosti projekta. Občine bodo iz svojih proračunov skupaj zagotovile 13.199.000 €, preostanek v višini 3,4% celotne vrednosti projekta pa se predvideva pridobiti iz ostalih virov.

## Geografska lokacija izvajanja projekta

Predmetni investicijski projekti se nahajajo v statistični regiji Posavje in sicer na področju občin Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško in Sevnica.

Lokacija naložbe:

- Investicija se izvaja v regiji A, ki najbolj zaostajajo v razvoju:  Spodnjeposavska,

- Investicija se izvaja v območju D, ki ima posebne razvojne probleme: Brežice, Krško in Sevnica (Navodilo o prednostnih območjih dodeljevanja spodbud, pomembnih za skladni regionalni razvoj Ur. L. RS, št. 44/01),

- Na podlagi Uredbe o vrednostih merilih za določitev območij s posebnimi razvojnimi problemi in določitvi občin, ki izpolnjujejo ta merila (Ur. L. RS, št. 59/00) je lokacija projekta  območje s strukturnimi problemi (na podlagi stopnje registrirane brezposelnosti in delež delovno aktivnega prebivalstva v kmetijstvu).

Potrebno je poudariti, da so nekatera naselja, kjer se bo izvajalo večino investicij, demografsko ogrožena območja v Republiki Sloveniji na podlagi 1. člena in demografsko ogrožena obmejna območja na podlagi 2. člena Uredbe o območjih, ki se štejejo za demografsko ogrožena območja v RS (UL RS 19/1999), in se nahajajo v deset kilometrskem pasu ob meji Slovenije s Hrvaško.

## Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU

Investicijska namera vodooskrbe Posavja je popolnoma usklajena s predpisanimi razvojnimi strategijami države Slovenije. Navodila in predpisi sledijo iz naslednjih dokumentov:

- Zakon o varstvu okolja,

- Zakon o gospodarskih javnih službah,

- Zakon o vodah,

- Pravilnik o kriterijih za določitev vodovarstvenega območja,

- Pravilnik o pitni vodi,

- Pravilnik o oskrbi s pitno vodo,

- Uredba o izdelavi načrtov zaščite in reševanja,

- Direktiva Sveta 98/83ES, o kakovosti vode, namenjene za prehrano ljudi.

V 3. členu Pravilnika o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS 35/06), so definirana območja izvajanja oskrbe s pitno vodo in sicer:

- Občina mora zagotavljati izvajanje storitev javne službe na vseh poselitvenih območjih na njenem območju, razen na območjih, ki so nad 1.500 m nadmorske višine, in poselitvenih območjih, kjer se oskrbuje iz posameznega vodnega vira manj kot 50 prebivalcev s stalnim prebivališčem ali je letna povprečna zmogljivost oskrbe s pitno vodo manj kot 10 m3 pitne vode na dan.

- Lastna oskrba prebivalcev s pitno vodo se lahko izvaja na območju poselitve, kjer se oskrba s pitno vodo ne zagotavlja v okviru storitev javne službe, če je vodovod v zasebni lasti, vodni vir pa oskrbuje:

  - Poselitveno območje z manj kot 50 prebivalcev s stalnim prebivališčem in z letno povprečno zmogljivostjo oskrbe s pitno vodo, manjšo od 10 m3 pitne vode na dan, ali

  - Stavbe na območjih, ki so nad 1500 m nadmorske višine.

Projekt je usklajen z Državnim razvojnim programom za obdobje 2007 – 2013, Operativnim programom oskrbe s pitno vodo ter Operativnim programom razvoja okoljske in prometne infrastrukture.

S projektom se rešuje naslednja problematika vodooskrbe v Posavju:

- Reševanje problematike slabše kakovosti podzemne vode,

- Reševanje problematike ogroženosti s sušo na posameznih področjih,

- Zmanjševanje vpliva klimatskih sprememb in zagotovitev gospodarskega razvoja območja z izgradnjo zadrževalnikov,

- Potrebe po zagotovitvi rezervnih vodnih virov,

- Izpostavljenost prebivalstva pesticidom in nitratom v pitni vodi.

V projektu so zajeti vsi ukrepi državnega pomena:

- Povezovanje vodovodnih sistemov na večje skupne vodne vire,

- Zagotovitev rezervnih vodnih virov na večjih vodovodnih sistemih in povezav,

- Sanacija nezadostnih vodnih virov ter obnova glavnih povezovalnih vodovodov,

- Aktivna zaščita zajetij pitne vode pred onesnaženimi vodami.

Projekt zajema aktivnosti za oskrbovanje 70.000 prebivalcev.

Projekt podpira 5. razvojno prioriteto SRS: Povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja, in sicer Skladnejši regionalni razvoj, ki predvideva tudi zagotavljanje oskrbe s čisto pitno vodo.

Projekt je skladen tudi z Operativnim programom razvoja okoljske in prometne infrastrukture in sicer s programom Okolje, z razvojno prioriteto: Varstvo okolja – področje voda, prednostno usmeritvijo Oskrba s pitno vodo, ki predvideva tudi Povezovanje vodovodnih sistemov na večje skupne vodne vire, Zagotovitev rezervnih vodnih virov na večjih vodovodnih sistemih in Zagotovitev rezervnih vodnih virov na večjih vodovodnih sistemih.

Projekt je skladen z Regionalnim razvojnim programom regije Posavje, s programom 4: Okolje, infrastruktura in prostor in sicer podpira UKREP 1: Varna oskrba s pitno vodo, ki predvideva naslednje aktivnosti, skladne s projektom:

- Aktivnost 1 – Iskanje novih vodnih virov ali obdelava vode iz obstoječih s pesticidi in nitrati onesnaženih vodnih virov v regiji in novi vodovodi za individualne porabnike,

- Aktivnost 2 – Obnova in zamenjava omrežja za oskrbo s pitno vodo iz azbestno-cementnih cevi in obnova dotrajanih vodovodnih cevi ter zmanjšanje izgub,

- Aktivnost 4 – Povezovanje in združevanje sistemov za oskrbo s pitno vodo,

- Aktivnost 5 – Posodobitev obstoječih sistemov za daljinski nadzor in upravljanje.

## Opis ciljnih skupin

Ker gre za obsežen regijski projekt je le-ta namenjen zelo širokemu krogu ciljnih skupin. Projekt je namenjen naslednjim ciljnim skupinam:

- Lokalni prebivalci,

- Gospodarski subjekti in kmetije v regiji,

- Obiskovalci in turisti območja.

Zanesljiva oskrba z zdravo in kakovostno pitno vodo je najpomembnejša za lokalno prebivalstvo, saj so viri pitne vode danes eden od osnovnih pogojev za ohranjanje poseljenosti. V regiji je oskrba s pitno vodo v glavnem kakovostna in zanesljiva, vendar imajo nekatera vodovodna omrežja v sušnih obdobjih ter ob okvarah zaradi starosti sistema razne motnje. S projektom (sanacijo sistemov ter povezovanje v velike sisteme) se bo zagotovilo stalno oskrbo s kakovostno pitno vodo za vse prebivalce regije.

Prav tako je nemotena oskrba s pitno vodo zelo pomembna za obstoječe ter potencialne gospodarske subjekte, saj le-ti vodo potrebujejo za nemoten potek proizvodnje. Razni izpadi lahko povzročijo velike izgube v dohodku, predvsem pri panogah, kjer je voda pogoj za delovanje. V vedno daljših sušnih obdobjih je voda zelo pomembna za poljedelce, ki imajo urejene sisteme za umetno namakanje. Prav tako je zadostna količina pitne vode osnovni pogoj za živinorejce.

Za razvoj turizma, ki je zaradi zanimive in neokrnjene krajine ter termalnih vrelcev pomembna panoga, je zadostna količina kakovostne pitne vode pogoj za nadaljnji razvoj. Pomanjkanja vode je problem predvsem v poletnih mesecih, ko prihaja ponekod v višje ležečih krajih (predvsem na posameznih turističnih kmetijah) do pomanjkanja pitne vode. Z izvedbo projekta se bo tudi za te uporabnike zagotovilo zanesljiv vir pitne vode, kar bo omogočilo nadaljnji turistični razvoj območja in povečanje števila obiskovalcev in turistov.

## Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta

Na območju regije Posavje se oskrbuje s pitno vodo iz javnih vodovodov 75,4% prebivalcev, preostali del se oskrbuje iz zasebnih vodovodov. Oskrba s pitno vodo po občinah je sledeča:

- Občina Krško: 87% prebivalcev (okoli 24.747 prebivalcev občine),

- Občina Brežice: 86% prebivalcev ( 20.259 prebivalcev občine),

- Občina Sevnica: 45,36% prebivalcev (7.967 prebivalcev občine).

V občini Krško ima družba Kostak d.d. v upravljanju 6 večjih vodovodnih sistemov, preko 500 km vodovodnega omrežja in preko 115 objektov, kot so zajetja, črpališča, prečrpališča, vodohrani, raztežilniki, ipd.  Glavni problem pri oskrbi s pitno vodo se kaže v onesnaženosti pitne vode z atrazinom in desetilatrazinom na Krškem polju in v velikih vodnih izgubah zaradi starosti vodovodnega omrežja. Velik problem pa predstavlja tudi azbestno cementne cevi, ki so še vedno v uporabi na nekaterih vodovodnih sistemih.

V občini Brežice Komunalno stanovanjsko podjetje Brežice d.d. oskrbuje s pitno vodo 20.259 prebivalcev občine Brežice, kar predstavlja 86 % vseh prebivalcev te občine. V upravljanju imajo 5 vodovodnih sistemov, preko 270 km vodovodnih cevi premera nad 50 mm oz. skupaj s priključki več kot 500 km cevovodov, 47 pomembnejših vodovodnih objektov, kot so zajetja, črpališča, prečrpališča, vodohrani, raztežilniki, dezinfekcijske naprave. S kakovostjo pitne vode v zajetjih ni večjih problemov, v omrežju, ki je precej dotrajano, pa se zaradi večjega števila okvar občasno pojavijo tudi težave s kakovostjo pitne vode. V uporabi je še vedno preko 65 km dotrajanih azbestno cementnih cevovodov, ki jih je treba v najkrajšem možnem času zamenjati, saj jih pogoste okvare in strah uporabnikov pred škodljivostjo teh cevovodov silijo v te ukrepe. Zaradi dotrajanih cevovodov in objektov so tudi izgube pitne vode velike.

V občini Sevnica javno službo oskrbe s pitno vodo izvaja Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica. Upravljajo 7 vodovodnih sistemov, preko katerih s pitno vodo oskrbujejo 7967 prebivalcev občine Sevnica, kar v odstotku pomeni 45,36%. Iz tega podatka je jasno razviden glavni cilj Komunale d.o.o. Sevnica na področju vodooskrbe – to je vključitev čim večjega števila prebivalcev v okvir javne vodooskrbe, kjer je zagotovljena kakovost kot tudi količina pitne vode. S tem skrb za pitno vodo, ki je naravna dobrina izrednega pomena, ne bo več prepuščena posameznikom. Za vključevanje novih uporabnikov je nujno treba zgraditi nove vodovodne sisteme, ker so obstoječi sistemi pod upravljanjem vaških odborov v večji meri stari, dotrajani, vodni viri pa s stališča kakovosti vode vprašljivi. Od skupaj okoli 150.000 m primarnih in sekundarnih vodov je le en odsek primarnega azbestno cementnega cevovoda v dolžini 6 600 m. Je pa zamenjava le-tega bistvenega pomena zaradi zagotavljanja vodooskrbe v mestu Sevnica iz saniranih, gravitacijskih vodnih virov, ki jih trenutno ravno zaradi zdravju škodljivih materialov, azbesta, ne smemo uporabljati.

Po kakovosti lahko vodne vire v Posavju v splošnem razdelimo na dve skupini:

- Kraška zajetja, ki so problematična zaradi mikrobiološki oporečnosti ter zakaljenosti ob nalivih, zato je potrebna priprava surove vode (permanentno kloriranje in ultrafiltracija),

- Podtalnica Krškega polja, ki je zaradi nezaščitenosti onesnažena s fitofarmacevtskimi sredstvi in gnojili. Vira pitne vode Brege in Drnovo sta bila v zadnjih šestih letih onesnažena s herbicidom atrazinom in njegovim razgradnim produktom desetilatrazinom ter nitrati. Posebne obdelave vode na omenjenih zajetjih ni, poskuša se omejiti distribucijo v glavni sistem in povečati črpanje iz drugih vrtin.

Nekateri vaški vodovodi so ocenjeni kot zdravstveno neustrezni oz. oskrba s pitno vodo ni varna, zato država vzpodbuja priključitev prebivalstva na javne vodovode, ki so pod stalnim zdravstvenim nadzorom. V zadnjih letih se povečuje delež porabnikov, ki so bili predhodno priključeni na lokalne vodovode.

Najbolj obdelano področje glede onesnaževalcev je Krško polje, pod katerim ležijo veliki vodni viri. Največje tveganje za onesnaženje podtalnice Krškega polja je intenzivno poljedelstvo zaradi nepravilne rabe fitofarmacevtskih sredstev in neprimernih gnojil v neustreznih količinah in nepravem času. Kljub temu, da je področje varovano, se na njem pojavljajo problemi z povišanimi količinami atrazina, desetilatrazina in nitratov.

Pod točkovne vire onesnaženja se smatra zlasti industrija, farme, ter odlagališča odpadkov in ostala črna odlagališča.

Z izvedbo projekta se bo zagotovilo zanesljivo oskrbo s kakovostno pitno vodo, kar bo ugodno vplivalo na zvišanje življenjskih pogojev, zdravstveno varstvo ljudi na območju ter posredno tudi na razvoj gospodarskih panog, predvsem kmetijstva, turizma in ostalih panog, za katere je nemotena oskrba s pitno vodo pogoj.

PROJEKTI SOFINANCIRANI S STRANI EVROPSKEGA SOCIALNEGA SKLADA

# POsavska štipendijska shema

## Splošni in specifični cilji projekta

### Splošni cilji projekta

Splošni cilji projekta so:

- Uskladiti razmerje med ponudbo in potrebami po kadrih v regiji;

- Dvigniti raven izobrazbene strukture v regiji,

- Vplivati na znižanje strukturne brezposelnosti,

- Vplivati na vračanje izšolanih kadrov iz univerzitetnih središč v regijo,

- Spodbuditi podjetja v regiji za kadrovsko štipendiranje in načrtovanje razvoja kadrov,

- Približati kadrovsko funkcijo potrebam trga delovne sile,

- Zmanjšati odliv kadrov v velike centre, kar bo vplivalo na zmanjševanje razvojnih razlik posameznih regij v Sloveniji.

### Specifični cilji projekta

Specifični cilji projekta so naslednji:

- Vključiti v štipendijsko shemo vse posavske občine,

- Vključiti v štipendijsko shemo 40 podjetij,

- Soštipendirati 150 štipendistov.

## Nosilec in projektni partnerji

Nosilec projekta je Regionalna razvojna agencija Posavje.

## Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti

Regionalna razvojna agencija Posavje v sodelovanju z občinami Brežice, Krško in Sevnica ter podjetji iz vseh treh občin že četrto leto zapored izvaja projekt Posavska štipendijska shema, ki je bil eden izmed prioritetnih projektov iz izvedbenega dela Regionalnega razvojnega programa 2001-2006. Problem Posavja kot manj razvite regije je nizka izobrazbena struktura, visoka in strukturna brezposelnost ter beg možganov. Reševanja teh težav smo se pred štirimi leti lotili s pilotnim projektom Posavska štipendijska shema, ki se danes uporablja za vzpostavitev podobnih shem v desetih regijah in udejanja s predlogom poenotenja štipendijskih shem, kar bo deloma omogočil nov Zakon o štipendiranju.

Ideja posavske štipendijske sheme ne izhaja iz socialnih vidikov štipendiranja, ampak iz razvojnih vidikov in se je porodila na podlagi dveh ključnih vprašanj, ki si jih v Posavju zastavljamo zadnjih nekaj let in sicer:

- Kako ustaviti beg izobraženega kadra iz Posavja – kako ga vezati na regijo?

- Na kakšen način omogočiti gospodarstvu in negospodarstvu v Posavju dostop do izobraženega kadra ?

Štipendijske sheme ponujajo enega od odgovorov na ta vprašanja. Z njimi želimo spodbuditi podjetja v regiji za kadrovsko štipendiranje, načrtovanje razvoja kadrov in jim hkrati omogočiti dostop do izobraženih kadrov. Ti bi se po končanem šolanju vrnili v regijo, kar bi tudi zvišalo raven izobrazbene strukture prebivalcev v regiji.

Izvajanje projekta

Regionalna razvojna agencija vsako objavi javni poziv k oddaji vlog za izbor gospodarskih in negospodarskih subjektov v Posavsko štipendijsko shemo za naslednje šolsko leto. Gospodarski in negospodarski subjekti v prijavi na javni poziv, opredelijo izobrazbeno strukturo prejemnikov štipendij, ki jih nameravajo štipendirati v sistemu Posavske štipendijske sheme. V praksi to pomeni, da se podjetjem, ki se javijo na javni poziv in so izbrana, omogoči vključitev v štipendijsko shemo. Regionalna razvojna agencija Posavje na podlagi potreb podjetij razpiše štipendije za tiste poklice in stopnje izobrazbe za katere so gospodarski in negospodarski subjekti  v prijavi izrazili potrebo skladno s prioritetno listo deficitarnih poklicev v posamezni regiji. Sredstva za izvajanje štipendijske shemo zagotavljajo podjetja vključena v štipendijsko shemo, lokalne skupnosti vključene v štipendijsko shemo in subjekt spodbujanja razvoja na regionalni ravni, to je Regionalna razvojna agencija Posavje, ki pridobi sredstva na podlagi razpisov.

Tabela: Izvajanje projekta

| #### Naziv aktivnosti | #### Datum | #### Opis aktivnosti |
| --- | --- | --- |
|  | #### Predvideni #### zaključek |  |
| Javni poziv za gospodarske in negospodarske subjekte za šolska leta: - 2007/2008, - 2008/2009, - 2009/2010 | 30.07.2007 30.07.2008 30.07.2009 | Objava javnega poziva za izbor gospodarskih in negospodarskih subjektov za vključitev v štipendijsko shemo |
| Izbor gospodarskih in negospodarskih subjektov za šolska leta: - 2007/2008, - 2008/2009, - 2009/2010 | 15.08.2007 15.08.2008 15.08.2009 | Člani komisije za štipendiranje na podlagi prispelih prijav na javni poziv izberejo gospodarske oziroma negospodarske subjekte, katerim se omogoči vključitev v štipendijsko shemo |
| ##### Razpis za štipendije za šolska leta: - 2007/2008, - 2008/2009, - 2009/2010 | 30.10.2007 30.10.2008 30.10.2009 | Priprava in objava razpisa za kadrovske štipendije |
| ##### Izbor štipendistov za šolska leta: - 2007/2008, - 2008/2009, - 2009/2010 | 30.11. 2007 30.11.2008 30.11.2009 | Komisija za štipendiranje v sodelovanju z gospodarskimi in negospodarskimi subjekti opravi na podlagi prispelih prijav na javni razpis izbor štipendistov |
| ##### Podpis pogodb za šolska leta: - 2007/2008, - 2008/2009, - 2009/2010 | 30.11.2007 30.11.2008 30.11.2009 | Podpis tripartitnih pogodb med štipendisti, gospodarskimi oziroma negospodarskimi subjekti in Regionalno razvojno agencijo Posavje |
| ##### Nakazovanje štipendij za šolska leta: - 2007/2008, - 2008/2009, - 2009/2010 2009/2010 | 20.10.2008 20.10.2009 20.10.2010 | Regionalna razvojna agencija Posavje mesečno nakazuje štipendije študentom |

## Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti

Izvajanje projekta bomo nadaljevali v naslednjih letih. Skupna vrednost projekta za programsko obdobje 2007-2009 znaša 1.224.787,00 EUR, in sicer v letu 2007 je ocenjena vrednost 336.205,00 EUR, v letu 2008  znaša ocenjena vrednost izvedbe projekta 403.605,00 EUR in v letu 2009, 484.977,00 EUR.

Tabela: Ocena stroškov investicije                                                                           V €

| ŠT. | Strošek | 2007 | 2008 | 2009 | skupaj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vrednost štipendij | 319.430 | 386.830 | 468.202 | 1.174.462 |
| 2. | Materialni stroški | 12.059 | 12.059 | 12.059 | 36.177 |
| 3. | Stroški dela | 4.716 | 4.716 | 4.716 | 14148 |
| 4. | Skupaj | 336.205 | 403.605 | 484.977 | 1.224.787 |

## Terminski načrt izvedbe projekta

Terminski načrt izvajanja projekta je razdeljen na posamezna šolska leta. Izvedba načrtovanih aktivnosti v okviru posamezne faze (časovno) je označena s šrafuro.

Tabela: Terminski plan projekta za obdobje 2007 – 2008

| Št. | Aktivnost | Junij 07 | Julij 07 | Avgust 07 | September 07 | Oktober 07 | November 07 – Oktober 08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Javni poziv za gospodarske in negospodarske subjekte 07/08 |  |  |  |  |  |  |
|  | Izbor gospodarskih in negospodarskih subjektov 07/08 |  |  |  |  |  |  |
|  | Razpis za štipendije 07/08 |  |  |  |  |  |  |
|  | Izbor štipendistov 07/08 |  |  |  |  |  |  |
|  | Podpisovanje pogodb 07/08 |  |  |  |  |  |  |
|  | Nakazovanje štipendij 07/08 |  |  |  |  |  |  |

Tabela: Terminski plan projekta za obdobje 2008 – 2009

| Št. | Aktivnost | Junij 08 | Julij 08 | Avgust 08 | September 08 | Oktober 08 | November 08 – Oktober 09 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Javni poziv za gospodarske in negospodarske subjekte 08/09 |  |  |  |  |  |  |
|  | Izbor gospodarskih in negospodarskih subjektov 08/09 |  |  |  |  |  |  |
|  | Razpis za štipendije 08/09 |  |  |  |  |  |  |
|  | Izbor štipendistov 08/09 |  |  |  |  |  |  |
|  | Podpisovanje pogodb 08/09 |  |  |  |  |  |  |
|  | Nakazovanje štipendij 08/09 |  |  |  |  |  |  |

Tabela: Terminski plan projekta za obdobje 2009 – 2010

| Št. | Aktivnost | Junij 09 | Julij 09 | Avgust 09 | September 09 | Oktober 09 | November 09 – Oktober 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Javni poziv za gospodarske in negospodarske subjekte 09/10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Izbor gospodarskih in negospodarskih subjektov 09/10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Razpis za štipendije 09/10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Izbor štipendistov 09/10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Podpisovanje pogodb 09/10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Nakazovanje štipendij 09/10 |  |  |  |  |  |  |

## Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri

### Finančni viri za izvedbo investicije

Pri izračunu načrta financiranja projekta smo upoštevali, da Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendiranje krije 50 % vrednosti štipendije, ter materialne stroške in stroške dela v višini 30 % plače zaposlenega, ki dela na projektu. Lokalne skupnosti krijejo 20 % vrednosti štipendije, gospodarski in negospodarski subjekti prispevajo v kvoto za štipendije 30 % vrednosti štipendij.

Tabela: Finančni viri investicije                                                            	                      v €

| Št. | Viri financiranja investicije | 2007 | 2008 | 2009 | SKUPAJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendiranje (iz ESS) | 176.490 | 210.190 | 250.876 | 637.556 |
| 2. | Lokalne skupnosti | 63.886 | 77.366 | 93.640 | 234.892 |
| 3. | gospodarski in negospodarski subjekti | 95.829 | 116.049 | 140.460 | 352.338 |
| 4. | Skupaj | 336.205 | 403.605 | 484.976 | 1.224.786 |

## Geografska lokacija izvajanja projekta

Projekt že četrto leto izvajamo na območju:

- Občine Brežice,

- Občine Krško,

- Občine Sevnica in

- Občine Kostanjevica na Krki,

kar pomeni, da se izvaja na zaključenem geografskem področju regije Posavje. Predvidevamo, da se bosta v izvajanje projekta v naslednjih letih vključili Občina Bistrica ob Sotli in Občina Radeče, ki ju je Svet regije Posavje na seji dne 7.5.2007, s sklepom o vključitvi občin Radeče in Bistrica ob Sotli vključil v razvojno regijo Spodnjeposavje.

## Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU

Štipendijske sheme so umeščene v Operativni program razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013 in sicer v poglavje 3.3.3.1..

## Opis ciljnih skupin

Ciljne skupine projekta štipendijske sheme so:

- gospodarski in negospodarski subjekti v regiji,

- dijaki in študentje na dodiplomski in podiplomski ravni izobraževanja,

- občine.

## Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta

Upadanje kadrovskega štipendiranja je v Posavju splošno znano dejstvo, katerega glavni vzrok je gospodarska kriza v začetku devetdesetih. Tako je analiza pokazala, da je število kadrovskih štipendij z več kot osemsto v šolskem letu 88/89, padlo pod sto v šolskem letu 92/93. Kljub umiritvi in izboljšanju gospodarske situacije konec 90-tih se trend upadanja na področju kadrovskega štipendiranja ni ustavil. Od takrat naprej, bolj ali manj narašča število štipendij za šesto in sedmo stopnjo izobrazbe, še vedno pa se zaradi slabe komunikacije akterjev na trgu delovne sile mladi le redko odločajo za študij smeri, za katere so štipendije navadno razpisane.

Osnovno izhodišče projekta je vzpostavitev sistema kadrovskega štipendiranja, ki spodbuja podjetja k večjemu obsegu deficitarnega kadrovskega štipendiranja in temelji na sistemu partnerstva med lokalnimi skupnostmi in gospodarstvom.

S projektom štipendijska shema želimo uskladiti ponudbo in povpraševanje po kadrih v regiji, znižati strukturno brezposelnost, spodbuditi podjetja za kadrovsko štipendiranje in načrtovanje razvoja kadrov v regiji, vračanje izšolanih kadrov iz univerzitetnih središč nazaj v regijo in omogočiti vzpostavitev in razvoj partnerstva med nosilci razvoja v regiji.

## Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov

Tabela: Merljivi fizični kazalniki

| Št. | Dolžina odsekov rekonstruiranih cest in poti | Kazalnik |
| --- | --- | --- |
| 1. | Število vključenih podjetij v shemo |  |
| 2. | Število vključenih lokalnih skupnosti v shemo |  |
| 3. | Število podeljenih štipendij |  |
| 4. | Število zaposlenih štipendistov, ki se bodo po končanem izobraževanju zaposlili v podjetju, ki ga je v štipendijski shemi štipendiralo |  |

# Mreža za razvoj podjetništva Posavje

## Splošni in specifični cilji projekta

### Splošni cilji projekta

Splošni cilji so naslednji:

- Vzpodbujanje vključevanja človeških virov v različne oblike izobraževanja;

- Razvoj programov izobraževanja in usposabljanja, prilagojenih potrebam gospodarstva;

- Razvoj mehanizmov za povezovanje izobraževanja in gospodarstva.

### Specifični cilji projekta

Specifični cilji so naslednji:

- Dvig stopnje usposobljenosti in izobraženosti prebivalstva;

- Izboljšanje ponudbe neformalnega izobraževanja;

- Promocija in vzpodbujanje prebivalstva k vseživljenjskemu učenju;

- Promocija in razvoj podjetništva;

- Znižanje potreb po delovnih mestih;

- Razvoj programov izobraževanja in usposabljanja, prilagojenih potrebam gospodarstva.

## Nosilec in projektni partnerji

Nosilec projekta je Regionalna razvojna agencija Posavje.

Partnerji na projektu so GZS Območna zbornica Posavje, Krško, Izobraževalno kulturno razvojni center Zavod Regio in Mladinski center Brežice.

## Opis projekta in predstavitev projektnih aktivnosti

Projekt je sestavljen iz naslednjih podprojektov:

- Analiza potreb za oblikovanje programov izobraževanja;

- Spletna kadrovska borza Regio Kader;

- Usposabljanja za podjetništvo.

### Podprojekt 1: Analiza potreb za oblikovanje programov izobraževanja

Analize pri pripravi Regionalnega razvojnega programa regije Posavje so pokazale pomanjkanje mehanizmov in skupnih ukrepov razvoja človeških virov. Regija ima nadpovprečni odstotek brezposelnosti, nizko stopnjo izobrazbe prebivalstva, izobraževalni sistem je neprilagojen povpraševanju na trgu delovne sile, slaba ponudba programov neformalnega izobraževanja, nepovezanost med institucijami in pomanjkanje vzpodbujanja ustvarjalnosti in inovativnosti v izobraževalnih programih. Pojavlja se nesorazmerje med povpraševanjem in ponudbo na trgu dela glede izobrazbene strukture. Izobraževalni programi v Posavju kažejo nepovezanost z gospodarstvom saj se povečuje vpis v programe, ki niso podprti s povpraševanjem in upada vpis v programe, po katerih obstaja povpraševanje s strani delodajalcev.

Zato je namen podprojekta izdelati celovito analizo potreb po kadrih v gospodarstvu Posavja. Ta bo osnova za oblikovanje programov formalnega in neformalnega izobraževanja, prilagojenih potrebam gospodarstva, s ciljem dvigniti konkurenčnost delovne sile. Istočasno je cilj povečati konkurenčno sposobnost delovne sile in zmanjšati brezposelnost v Posavju z vzpostavitvijo sodelovanja med gospodarstvom in izobraževalnim sistemom.

Potrebno je ugotoviti in analizirati specifične potrebe gospodarstva Posavja po kadrih ter usposobljenosti delovne sile, pripraviti predloge za specifična formalna izobraževanja ter programe  neformalnih usposabljanj.

Podprojektne aktivnosti:

- Izdelava analize potreb po oblikovanju programov izobraževanja:

- Pregled trenutnih in projekcija prihodnjih kadrovskih potreb regije z izvedbo ankete v obsegu 350 enot,

- Pregled razpoložljivih in projekcija šolajočih kadrov,

- Pregled obstoječih programov formalnega izobraževanja,

- Pregled obstoječih programov neformalnega izobraževanja.

- Predlog programov formalnega in neformalnega izobraževanja.

### Podprojekt 2: Spletna kadrovska borza Regio Kader

Nedelovanje trga dela tako pri bodočih delojemalcih in trenutnih iskalcih zaposlitve kot pri delodajalcih se odraža v naslednjih dejstvih:

- Neskladje med ponudbo in povpraševanjem po delovni sili, predvsem v izobrazbeni strukturi,

- Premalo definirane razvojne usmeritve in pogoji ter ukrepi regije, kar bi predvidelo potrebno strukturo zaposlenih, katera bi bila podlaga za usmeritev pri odločitvi smeri izobraževanja ali prestrukturiranja izobrazbene strukture iskalcev zaposlitve,

- Pomanjkanje konkurenčnosti bodočih kadrov in iskalcev zaposlitve predvsem pri interesu pridobivanja dodatnih znanj, kar bi povečalo njihovo fleksibilnost in konkurenčnost na trgu dela oz. nesposobnost prodaje ali vnovčevanja lastnih sposobnosti in znanj,

- Nezainteresiranost ali nezmožnost podjetij sodelovanja, usposabljanja in usmerjanja ter rezervacija svojega bodočega kadra,

- Neenake izhodiščne možnosti zaposlitve upoštevaje predvsem podobnost in ne sposobnost, kar je posledica nepreglednosti strukture šolajočih oz. bodočih delojemalcev in nepreglednost trenutnih potreb delodajalcev,

- Beg možganov iz regije.

Namen podprojekta Spletna kadrovska borza Regio kader je zagon funkcioniranja in preglednost trga dela z vzpodbujanjem konkurenčnosti tako pri šolajočih oz. bodočih ali trenutnih iskalcih zaposlitve kot pri delodajalcih pri angažiranju in rezervaciji ter usposabljanju bodočega kadra.

Cilj podprojekta je vzpostavitev sistematične informacijske baze profila bodočih in obstoječih kadrov v regiji Posavje, in sicer spletno kadrovsko bazo z imenom »REGIO KADER«.

Vzpostavitev sistematične informacijske baze (internetna baza) šolajočih oz. bodočih iskalcih zaposlitve ter trenutnih iskalcev zaposlitve, katera bi vsebovala konkurenčno samopredstavitev, podatke o šolanju in dodatnih oz. specialnih znanjih, intelektualnih in drugih dosežkih ter bi bila dostopna po določenih pravilih in možnostih.

- S preglednostjo baze bi se zagotavljale enake možnosti, predvsem za aktiviranje najsposobnejšega bodočega kadra v regiji ter interes privabiti kvalificirane kadre izven regije.

- Vključenim v bazo se nudi informacijski servis možnosti dodatnega izobraževanja in usposabljanja ter organizacija ponudnikov le-tega, predvsem v interesu zagotavljanja nivoja kvalitete in nižjih stroškov izobraževanja in usposabljanja.

- Zainteresirani delodajalci sistematično vstopajo v bazo in navezujejo stik s konkurenčnim kadrom z interesom čim prejšnje rezervacije in dodatnega usposabljanja oz. specializacije ter priprave kadra na določeno delovno mesto.

- Uporaba baze bi bila za bodoče delojemalce brezplačna, podjetja bi plačevala določen sponzorski prispevek, glede na obseg izkazanih potreb.

- V bazi bi bile osnovne predstavitve podjetij, njihove dejavnosti in strukture zaposlenih in načrt potreb po določenih profilih kadra, predvsem pa ponudba praks, usposabljanj, projektov, raziskovalnih nalog, tem diplomskih nalog, ki bi jih podjetja nudila študentom. Tako bi tudi sami bodoči delojemalci navezovali stike oz. vzpostavili bi se dvosmerni konkurenčni tok komunikacije med delodajalci in bodočimi ali sedanjimi delojemalci.

- Z bazo bi se zagotovila preglednost strukture bodočega kadra ter prisilila bodoče delodajalce in delojemalce k čim prejšnjemu in čim tesnejšemu sodelovanju. Sodelovanje bi obsegalo kadrovsko štipendiranje, organizacijo dodatnih izobraževanj, usmerjanje in dodatne specializacije bodočega kadra, poletne prakse, vključevanje bodočih kadrov v razvojni proces v podjetju (raziskovalne, seminarske naloge, diplome, itd.). Podjetja bi bila prisiljena vlagati predvsem v aplikativno raziskovanje, saj bi lahko samo na ta način obdržala najbolj kvalificirane kadre.

- Povezovanje s podobnimi mednarodnimi bazami, predvsem v interesu pridobiti kvalificiran kader iz tujine tako za projekte ali prakso v podjetjih v času študija kot sodelovanje ali zaposlitvi po končanem izobraževanju ter usposabljanju našega kadra v tujini.

Glavne podprojektne aktivnosti:

- Vzpostavitev modela in izdelava programske opreme;

- Zagon delovanja baze;

- Stalno delovanje, predstavitev institucijam, organizacijam in promocija.

1 - Vzpostavitev modela in izdelava programske opreme

Aktivnosti v okviru priprave:

- Imenovanje in formiranje projektne skupine s strani sveta Zavoda REGIO in določitev internih pravil delovanja projektne skupine.

- Usklajevanje ciljev in pričakovanih rezultatov projekta s predstavniki delodajalcev (gospodarska, obrtniška, kmetijska zbornica) podjetij, občinami in regionalnimi razvojnimi centri ter zavodi za zaposlovanje.

- Sprejetje temeljnih izhodišč za pripravo projekta ter določitev in sprejetje ciljev in pričakovanih rezultatov projekta.

- Izvedba ankete med uporabniki storitev kadrovske baze in na podlagi zaključkov modifikacija modela.

- Izdelava in sprejetje izvedbenega načrta projekta.

- Sprejem okvirnega finančnega plana projekta.

- Izdelava celostne podobe projekta.

- Izdelava in sprejem marketinške strategije projekta ter načrt komuniciranja z javnostjo.

- Priprava modela delovanja baze in izdelava računalniškega programa in aplikacij.

- Priprava pravil uporabe in nadzora upravljanja s podatki.

- Formiranje projektnih skupin študentov in dijakov, ki bodo sodelovali pri razvoju in izvedbi projekta.

- Ustanovitev poola podjetij, ki bodo sodelovala in podpirala projekt oz. baza ter izdelava formalnih temeljev za sodelovanje s podjetji.

- Izdelava predstavitvenega prospekta.

Priprava standarda usposobljenosti in fleksibilnosti bodočega kadra.

2- Zagon delovanja baze

- Predstavitev projekta oz. njegove cilje pri študentih in dijakih preko medijev, ki jih ima na voljo izvajalec, javnih občil, neposredne predstavitve baze in aplikativnega funkcioniranja v praksi.

- Predstavitev projekta pri podjetjih in drugih ustanovah, ki so potencialni uporabniki baze ter neposredne predstavitve baze in aplikativnega funkcioniranja v praksi.

- Predstavitev projekta širši javnosti predvsem njegove cilje in njegov doprinos h gospodarskemu razvoju regije.

- Neposredno vključevanje študentov in dijakov v kadrovsko bazo, ki bi se vršilo preko internetnega portala, ali neposredno v Agenciji za mlade PUNKT, katere ima prijavitelj odprte v Krškem in Brežicah, katere nudijo osnovni informacijski servis in internetni dostop mladim.

- Neposredno vključevanje podjetij v kadrovsko bazo.

- Pridobivanje dodatnih sponzorskih sredstev.

- Stalna kontrola funkcionalnosti in prilagajanja sistema kadrovske baze ugotovitvam v praksi.

- Stalen nadzor uporabe podatkov v skladu z zakonodajo in internimi pravili.

- Organizacija poola ponudnikov storitev dodatnega izobraževanja in usposabljanja zunaj podjetij ter določitev pogojev sodelovanja.

- Sodelovanje pri izvedbi Posavske štipendijske sheme.

3 - Stalno delovanje, predstavitev institucijam, organizacijam in promocija

Tako imenovano »stalno delovanje projekta« bi se začelo po izpolnjenih vseh zgoraj navedenih fazah aktivnosti.

### Podprojekt 3:  Usposabljanje za podjetništvo

Podprojekt razvija nove metode usposabljanja posebnih ciljnih skupin (mladih, izpostavljenih ciljnih skupin na področju brezposelnosti), ki vključuje neposredno posameznika in ga v času usposabljanja direktno povezuje s potrebami na trgu delovne sile. Pri tem vzpodbuja razvoj posameznikove inovativnosti in samoiniciativnosti.

Podprojekt, glede na ciljno skupino, loči usposabljanja v dveh smereh:

- Podpora za aktivno vključitev na trg delovne sile izpostavljenim ciljnim skupinam brezposlenih (mladi, ženske);

- Usposabljanje in promocija podjetništva med mladimi PosIP - »Posavje –izziv in priložnost«.

V sklopu prvega potekajo aktivnosti:

- Vzpostavitev skupine za samopomoč ženskam in vzpodbujanje na področju podjetništva;

- Od ideje do realizacije za mlade, izpadle iz sistema;

- Usposabljanje v socialnih veščinah za mlade.

V sklopu PosIPa potekajo aktivnosti:

- Medsebojno povezovanje, usklajevanje partnerjev

- Motiviranje

- Usposabljanje v dveh fazah:

- Usposabljanje trenerjev-svetovalcev,

- Usposabljanje posameznikov.

- Svetovanje na treh nivojih:

- Svetovanje trenerjev,

- Svetovanje mentorjev,

- Svetovanje strokovne komisije.

- Zagotavljanje podpornega okolja za samostojno učenje

Aktivnosti so razdeljene v sledeče faze izvajanja programa PosIP

A1 - Oblikovanje programskega sveta, strokovne komisije

Nosilec pozove partnerje, da imenujejo predstavnike v programski svet.

Nosilec oblikuje predlog za imenovanje članov strokovne komisije.

Na prvem srečanju programskega sveta ti potrdijo imenovanje članov strokovne komisije, določijo način imenovanja trenerjev.

A2 – Letni program PosIP

Nosilec pripravi predlog izvajanja programa PosIP, ki ga predstavi članom programskega sveta in članom strokovne komisije. Oboji sodelujejo s predlogi dopolnitev k letnem programu.

Člani programskega sveta potrdijo izvajanje Letnega programa PosIP. S tem določijo podrobneje vsebine neformalnega izobraževanja v Šoli PosIP, glede na potrebe okolja.

A3 – Izbor in usposabljanje za trenerje

Upoštevajoč način imenovanja trenerjev in potrjen letni program neformalnega izobraževanja Šole PosIP, nosilec izdela predloge za trenerje.

Glede na vsebine Šole PosIP nosilec zbere ponudbe, določi in izvede izobraževanja za trenerje.

Trenerji zaključijo izobraževanje z uspešno izvedeno samostojno izvedbo učne enote pred nosilcem.

A4 – Motivacija

Proces motivacije poteka na dveh nivojih in sicer:

- Med posamezniki, potencialnimi idejniki, ki jo izvedejo trenerji-motivatorji,

- Delovnimi organizacijami, s potencialnimi predstavniki–mentorji, ki jo izvede partner Gospodarska zbornica.

Namen motivacije je oblikovanje podjetniških idej za nadaljnji razvoj.

A5 – Šola PosIP

Idejniki s posamezno podjetniško idejo se vpišejo v Šolo PosIP, kjer glede na določene vsebine neformalnega izobraževanja spreminjajo idejo v poslovni načrt.

Pri temu mu teoretično znanje podajata dva trenerja, ki to v vsakem trenutku aplicirata na konkretno idejo posameznega idejnika. Trenerja sta istočasno tudi svetovalca prve stopnje.

Idejnik prejme 60 ur neformalnega izobraževanja.

Idejnikom je na voljo tudi multimedijska učilnica s tehnično pomočjo za samostojno učenje. Ravno tako je za program PosIp izdelan spletni portal za pridobivanje informacij, stik z vključenimi v program, pridobivanje gradiva.

A6 – Mentorstvo

Vsakemu idejniku je ves čas izvajanja Šole PosIP na voljo skupina mentorjev, strokovnjakov iz regije po posameznih področjih. Idejnik ima na voljo 10 svetovalnih ur pri različnih mentorjih za umestitev poslovnega načrta v realno okolje.

A7 – Poslovni načrti

Idejniki zaključijo Šolo PosIP z oddanim poslovnim načrtom, ki ga v dvostopenjskem ocenjevanju prvo ocenijo trenerji in mentorji, nato strokovna komisija. Pri ocenjevanju upoštevajo podjetnost posamezne ideje, inovativnost, izvedljivost in njeno umeščenost v lokalno okolje.

Strokovna komisija določi tri najbolje ocenjene, ki so nagrajeni. Izdelani poslovni načrti so izhodišče posamezniku za nadaljnje delo.

V primeru dijakov so kot potrditev opravljene Šole PosIP vključeni v redno izobraževanje pri predmetu, vezano na področje podjetništva.

Pri ostalih so izhodišče za začetek samozaposlitve, če je šlo za razvoj lastne podjetniške ideje oz. dogovora za trajnejše sodelovanje v primeru razvoja podjetniške ideje delovne organizacije.

A8 – Podjetniški inkubator

Razvoj kakovostnega podpornega okolja za podjetništvo in inovativnost s povečanim vlaganjem v krepitev kakovosti obstoječih razvojnih in podpornih inštitucij, njihovo specializacijo in medsebojno povezanost, večjo prepoznavnost in enakomernejšo regionalno pokritost tudi z nudenjem primerne prostorske, tehnične in strokovne podpore, združeno v podjetniškem inkubatorju.

Zagotavljanje opremljenega prostora za nastanitev vsaj 5-ih inkubiranih podjetij, s čimer bi bilo omogočeno doseganje ekonomije obsega, v skupnem obsegu vsaj 850 m2 površine prostorov.

Nadgradnja projekta se navezuje na:

- Razširitev baze trenerjev,

- Razširitev baze delovnih organizacij,

- Vzpostavitev podjetniškega inkubatorja,

- Priprava spletnega okolja za e-učenje,

- Vzpostavitev virtualnega inkubatorja,

- Razširitev na nove točke oz. lokacije izven Posavja.

## Ocena vrednosti projekta in metodologija za izračun ocenjene vrednosti

### Ocena stroškov na podlagi ocene podprojektnih aktivnosti

Tabela: Ocena stroškov investicije na podlagi ocene projektnih aktivnosti v €

| Št. | Aktivnost | 2007 | 2008 | 2009 | Brez DDV | DDV | Z DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Podprojekt 1: Analiza potreb za oblikovanje programov izobraževanja |  |  |  |  |  |  |
|  | Pregled obstoječih programov formalnega izobraževanja | 3.600 | 0 | 0 | 3.000 | 600 | 3.600 |
|  | Pregled obstoječih programov neformalnega izobraževanja | 4.200 | 0 | 0 | 3.500 | 700 | 4.200 |
|  | Pregled trenutnih kadrovskih potreb regije, anketiranje | 10.800 | 1.800 | 0 | 10.500 | 2.100 | 12.600 |
|  | Pregled prihodnjih kadrovskih potreb regije, anketiranje | 10.800 | 1.800 | 0 | 10.500 | 2.100 | 12.600 |
|  | Pregled razpoložljivih kadrov | 3.600 | 0 | 0 | 3.000 | 600 | 3.600 |
|  | Projekcija šolajočih kadrov | 3.600 | 0 | 0 | 3.000 | 600 | 3.600 |
|  | Obdelava podatkov in izdelava analize | 6.000 | 4.800 | 0 | 9.000 | 1.800 | 10.800 |
|  | Predlog programov formalnega izobraževanja | 1.200 | 3.000 | 0 | 3.500 | 700 | 4.200 |
|  | Predlog programov neformalnega izobraževanja | 1.200 | 3.000 | 0 | 3.500 | 700 | 4.200 |
| 2. | Podprojekt 2: Spletna kadrovska borza Regio Kader |  |  |  |  |  |  |
|  | Vzpostavitev modela in izdelava programske opreme | 41.040 | 27.360 | 0 | 57.000 | 11.400 | 68.400 |
|  | Zagon delovanja baze | 0 | 114.000 | 0 | 95.000 | 19.000 | 114.000 |
|  | Stalno delovanje, predstavitev institucijam, organizacijam in promocija | 0 | 22.800 | 22.800 | 38.000 | 7.600 | 45.600 |
| 3. | Podprojekt 3: Usposabljanje za podjetništvo |  |  |  |  |  |  |
|  | Vzpostavitev skupine za samopomoč ženskam in vzpodbujanje na področju podjetništva | 8.976 | 8.976 | 8.976 | 22.440 | 4.488 | 26.928 |
|  | Od ideje do realizacije za mlade, izpadle iz sistema | 8.976 | 8.976 | 8.976 | 22.440 | 4.488 | 26.928 |
|  | Usposabljanje v socialnih veščinah za mlade | 8.976 | 8.976 | 8.976 | 22.440 | 4.488 | 26.928 |
|  | Oblikovanje programskega sveta, strokovne komisije | 1.086 | 992 | 1.008 | 2.572 | 514 | 3.086 |
|  | Letni program PosIP | 1.972 | 1.756 | 1.628 | 4.463 | 893 | 5.356 |
|  | Izbor in usposabljanje za trenerje | 20.700 | 11.922 | 13.274 | 38.247 | 7.649 | 45.896 |
|  | Motivacija | 9.914 | 12.521 | 13.272 | 29.756 | 5.951 | 35.707 |
|  | Šola PosIP | 76.560 | 77.040 | 78.000 | 193.000 | 38.600 | 231.600 |
|  | Mentorstvo | 46.153 | 50.760 | 55.009 | 126.602 | 25.320 | 151.922 |
|  | Poslovni načrti | 26.502 | 29.497 | 29.856 | 71.546 | 14.309 | 85.855 |
|  | Podjetniški inkubator | 41.825 | 44.117 | 45.425 | 109.473 | 21.895 | 131.367 |
| 4. | SKUPAJ | 337.680 | 434.093 | 287.200 | 882.479 | 176.495 | 1.058.973 |

### Ocena stroškov investicije na podlagi upravičenih stroškov

Tabela: Ocena stroškov investicije na podlagi ocene projektov v €

| Št. | Aktivnost | 2007 | 2008 | 2009 | Brez DDV | DDV | Z DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Podprojekt 3 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Podjetniški inkubator | 25.477 | 1.440 | 1.320 | 23.531 | 4.706 | 28.237 |
| 3. | SKUPAJ | 25.477 | 1.440 | 1.320 | 23.531 | 4.706 | 28.237 |

## Terminski načrt izvedbe podprojekta

Tabela: Terminski plan projekta

| Št. | Aktivnost | Leto 2007 | Leto 2008 | Leto 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Podprojekt 1: Analiza potreb za oblikovanje programov izobraževanja |  |  |  |
|  | Pregled obstoječih programov formalnega izobraževanja |  |  |  |
|  | Pregled obstoječih programov neformalnega izobraževanja |  |  |  |
|  | Pregled razpoložljivih kadrov |  |  |  |
|  | Projekcija šolajočih kadrov |  |  |  |
|  | Pregled trenutnih kadrovskih potreb regije |  | začetek leta |  |
|  | Pregled prihodnjih kadrovskih potreb regije |  | začetek leta |  |
|  | Izdelava analize |  | začetek leta |  |
|  | Predlog programov formalnega izobraževanja |  | začetek leta |  |
|  | Predlog programov neformalnega izobraževanja |  | začetek leta |  |
| 2. | Podprojekt 2: Spletna kadrovska borza Regio Kader |  |  |  |
|  | Vzpostavitev modela in izdelava programske opreme |  |  |  |
|  | Zagon delovanja baze |  |  |  |
|  | Stalno delovanje, predstavitev institucijam, organizacijam in promocija |  |  |  |
| 3. | Podprojekt 3: Usposabljanje za podjetništvo |  |  |  |
|  | Vzpostavitev skupine za samopomoč ženskam in vzpodbujanje na področju podjetništva |  | Nadgradnja | Nadgradnja |
|  | Od ideje do realizacije za mlade, izpadle iz sistema |  | Nadgradnja | Nadgradnja |
|  | Usposabljanje v socialnih veščinah za mlade |  | Nadgradnja | Nadgradnja |
|  | Oblikovanje programskega sveta, strokovne komisije |  | Nadgradnja | Nadgradnja |
|  | Letni program PosIP |  | Nadgradnja | Nadgradnja |
|  | Izbor in usposabljanje za trenerje |  | Nadgradnja | Nadgradnja |
|  | Motivacija |  | Nadgradnja | Nadgradnja |
|  | Šola PosIP |  | Nadgradnja | Nadgradnja |
|  | Mentorstvo |  | Nadgradnja | Nadgradnja |
|  | Poslovni načrti |  | Nadgradnja | Nadgradnja |
|  | Podjetniški inkubator |  | Nadgradnja | Nadgradnja |

## Načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi finančnimi viri

Tabela: Viri financiranja po projektnih aktivnostih v €

| Št. | Aktivnost | EU sredstva | Občinski proračun | Državni proračun | Lastna sredstva | Ostalo* | Skupaj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Podprojekt 1: Analiza potreb za oblikovanje programov izobraževanja |  |  |  |  |  |  |
|  | Pregled obstoječih programov formalnega izobraževanja | 2.520 | 720 | 0 | 360 | 0 | 3.600 |
|  | Pregled obstoječih programov neformalnega izobraževanja | 2.940 | 840 | 0 | 420 | 0 | 4.200 |
|  | Pregled razpoložljivih kadrov | 8.820 | 2.520 | 0 | 1.260 | 0 | 12.600 |
|  | Projekcija šolajočih kadrov | 8.820 | 2.520 | 0 | 1.260 | 0 | 12.600 |
|  | Pregled trenutnih kadrovskih potreb regije | 2.520 | 720 | 0 | 360 | 0 | 3.600 |
|  | Pregled prihodnjih kadrovskih potreb regije | 2.520 | 720 | 0 | 360 | 0 | 3.600 |
|  | Izdelava analize | 7.560 | 2.160 | 0 | 1.080 | 0 | 10.800 |
|  | Predlog programov formalnega izobraževanja | 2.940 | 840 | 0 | 420 | 0 | 4.200 |
|  | Predlog programov neformalnega izobraževanja | 2.940 | 840 | 0 | 420 | 0 | 4.200 |
| 2. | Podprojekt 2: Spletna kadrovska borza Regio Kader |  |  |  |  |  |  |
|  | Vzpostavitev modela in izdelava programske opreme | 34.200 | 8.208 | 17.100 | 8.892 | 0 | 68.400 |
|  | Zagon delovanja baze | 57.000 | 13.680 | 28.500 | 14.820 | 0 | 114.000 |
|  | Stalno delovanje, predstavitev institucijam, organizacijam in promocija | 22.800 | 5.472 | 11.400 | 5.928 | 0 | 45.600 |
| 3. | Podprojekt 3: Usposabljanje za podjetništvo |  |  |  |  |  |  |
|  | Vzpostavitev skupine za samopomoč ženskam in vzpodbujanje na področju podjetništva | 17.507 | 8.078 | 1.343 | 0 | 0 | 26.928 |
|  | Od ideje do realizacije za mlade, izpadle iz sistema | 17.503 | 8.078 | 1.347 | 0 | 0 | 26.928 |
|  | Usposabljanje v socialnih veščinah za mlade | 17.503 | 8.078 | 1.346 | 0 | 0 | 26.928 |
|  | Oblikovanje programskega sveta, strokovne komisije | 2.006 | 926 | 154 | 0 | 0 | 3.086 |
|  | Letni program PosIP | 3.481 | 1.607 | 268 | 0 | 0 | 5.356 |
|  | Izbor in usposabljanje za trenerje | 29.832 | 13.769 | 2.295 | 0 | 0 | 45.896 |
|  | Motivacija | 23.210 | 10.712 | 1.785 | 0 | 0 | 35.707 |
|  | Šola PosIP | 150.540 | 69.480 | 11.580 | 0 | 0 | 231.600 |
|  | Mentorstvo | 98.749 | 45.577 | 7.596 | 0 | 0 | 151.922 |
|  | Poslovni načrti | 55.806 | 25.757 | 4.293 | 0 | 0 | 85.855 |
|  | Podjetniški inkubator | 103.743 | 7.980 | 47.882 | 0 | 0 | 159.604 |
| 4. | SKUPAJ | 675.460 | 239.280 | 136.889 | 35.580 | 0 | 1.087.210 |

Tabela: Viri financiranja po letih (v €)

| Viri financiranja | 2007 | 2008 | 2009 | Skupaj | V % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EU sredstva | 247.071 | 232.975 | 195.414 | 675.460 | 62 |
| Občinski proračun | 47.522 | 99.740 | 92.020 | 239.282 | 22 |
| Državni proračun | 75.274 | 39.142 | 22.473 | 136.889 | 13 |
| Lastna sredstva | 13.392 | 16.260 | 5.928 | 35.580 | 3 |
| Ostalo | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| SKUPAJ | 383.259 | 388.117 | 315.835 | 1.087.210 |  |
| Po letih v % | 35 | 36 | 29 |  |  |

## Geografska lokacija izvajanja projekta

Podprojekt se bo izvajal na območju Posavja (občine Brežice, Krško, Kostanjevica na Krki in Sevnica). V sklopu podprojekta 2 je predvidena širitve na celotno Slovenijo.

## Navedba okvirne umestitve v programske dokumente za črpanje sredstev EU

Projekt pokriva široko paleto vsebin iz česar je razvidno, da podpira cilje, prioritete in prednostne usmerite naslednjih operativnih programov:

- Operativni program razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013,

- Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013.

V okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013 je skladen in podpira cilje in dejavnosti naslednjih prednostnih usmeritev:

- Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti in znotraj te: Pospeševanje razvoja novih zaposlitvenih možnosti;

- Spodbujanje zaposljivosti iskalcev dela in neaktivnih;

- Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja in posebej znotraj te: Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja, Izboljšanje usposobljenosti posameznika za delo in življenje v družbi temelječi na znanju;

- Enake možnosti in spodbujanje socialne vključenosti.

V okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013 je skladen in podpira cilje in dejavnosti naslednjih prednostnih usmeritev:

- Gospodarsko razvojna infrastruktura in znotraj te Informacijska družba.

Projekt je umeščen v Regionalni razvojni program regije Posavje 2007-2013, označen je kot pomembnejši regionalni razvojni projekt znotraj ukrepa 2: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja za doseganje ciljev programa 2: Dvig konkurenčnosti delovne sile na trgu dela.

## Opis ciljnih skupin

Ciljne skupine so naslednje:

- Gospodarstvo Posavja;

- Ponudniki formalnega in neformalnega izobraževanja;

- Dijaki kot bodoči študentje (lažja odločitev za študij) ali iskalci zaposlitve

- Študentje kot bodoči iskalci zaposlitve

- Brezposelni kot iskalci zaposlitve

- Iskalci zaposlitve (predvsem v interesu dodatnega izobraževanja in fleksibilnosti)

## Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta

Znanje je v hitro razvijajočem svetu ključni dejavnik razvoja. Razvoj bo hitrejši in uspešnejši v kolikor se bo povečevalo število ljudi, ki bodo razvijali svoje potenciale in nadgrajevali že obstoječa znanja z novimi. Trenutna in prihodnja razvitost gospodarstva in delovnih procesov narekuje potrebe po določenih kadrih s specifičnimi znanji.

Z izvedbo projekta in zastavljenih podprojektov bomo:

- Zagotovili večjo zaposljivost regionalne delovne sile;

- Zagotovili večjo zmogljivost za sodelovanje na trgu delovne sile ter

- Vzpostaviti boljše sodelovanje med izobraževalnim sistemom in gospodarskimi panogami,

- Vzpostavili delujoči, organiziran in pregleden trg dela, ki zagotavlja ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela ter stalno tekmovalnost med kadri in med podjetji kot delodajalci, zagotavlja najboljšo ponudbo kadra oz. vzpostavitev neposredne konkurence in interes kadra po dodatnem usposabljanju in znanju.

## Določitev merljivih  fizičnih kazalnikov

V sklopu podprojekta 1:

- Izvedeno anketiranje v obsegu 350 enot,

- Izdelana analiza potreb za oblikovanje programov izobraževanja,

- Izdelan predlog programov formalnega in neformalnega izobraževanja.

V sklopu podprojekta 2:

- Preglednica število vključenih (vpisov) posameznikov v bazo (borzo),

- Kazalnik število vključenih podjetij,

- Kazalnik število vključenih izobraževalnih institucij,

- Število kontaktov med ponudbo in povpraševanjem vzpostavljenih preko baze,

- Število neposrednih srečanj med podjetji in posamezniki,

- Urejevanje osebnih podatkovnih baz posameznikov (št. Vstopov in posodabljanj – sprememb),

- Število ogledov portala – borze.

V sklopu podprojekta 3:

- Število vključenih udeležencev,

- Število usposobljenih trenerjev,

- Število vključenih delovnih organizacij,

- Število idej in pripravljenih predlogov podjetniških projektov,

- Število izvedenih ur usposabljanja,

- Število novonastalih projektov samozaposlitve.

PROJEKTI V SKLOPU EVROPSKEGA KMETIJSKEGA SKLADA ZA RAVZOJ PODEŽELJA

# Nabor projektov za prijavo na Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja

Z vstopom v Evropsko unijo se je Slovenija vključila tudi v enotno pravno ureditev na področju razvoja podeželja, ki spada pod okrilje skupne kmetijske politike (SKP). Le – ta narekuje poenotenje postopkov načrtovanja, izvajanja in spremljanja razvojnih spodbud, o izbiri prioritetnih področij pomoči in ukrepih pa države članice odločajo dokaj samostojno.

Uredba Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) predstavlja osnovo za pripravo Nacionalnega strateškega načrta razvoja podeželja in Programa razvoja podeželja. V Uredbi Sveta so opredeljeni trije prioritetni cilji t.i. osi politike razvoja podeželja v obdobju nove finančne perspektive:

- Os 1: Povečanje konkurenčnosti agroživilstva in gozdarstva,

- Os 2: Spodbujanje trajnostnega upravljanja z naravnimi viri in prostorom,

- Os 3: Povečevanje kakovosti življenja na podeželju in ekonomska diverzifikacija.

Vsa plačila za razvoj podeželja od 2007–2013 bodo izplačana iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) - sklada, ki bo nadomestil dva trenutna vira financiranja (EKUJS - usmerjevalni in jamstveni sklad).

V spodnji tabeli je predstavljen nabor projektov občin Posavke regije, ki jih želijo sofinancirati iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Tabela: Nabor projektov za prijavo na Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja

| Z.št. | Naziv projekta | Nosilec/ Odgovorna oseba/ vodja projekta | Cilji | Ključne aktivnosti | Ciljne skupine | Obrazložitev smotrnosti | Vrednost projekta 07-09 | Terminski plan | merljivi fizični kazalniki (kazalnik / vrednost) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Večnamenski dom Zabukovje | KS Zabukovje/Janez Podlesnik | Izgradnja Večnamenskega doma, ki bi zagotavljal možnost organiziranje različnih dejavnosti in s tem izboljšanje kakovosti samega življenja krajanov | Izgradnja večnamenskega objekta zunanjih tlorisnih dimenzij (20,3 + 3)m x (14,3 x 3,35)m. | - mladi - športniki - upokojenci - različne aktivne skupine - na splošno vsi prebivalci KS | Nujna je potrebno zagotoviti objekt, ki bi omogočal različne aktivnosti vsem prebivalcem KS in drugim uporabnikom | 272.516 | 2007-2008 |  |
| 2 | Ureditev hodnikov za pešce v Krmelju | KS Krmelj/ Slavica Mirt | Zaradi izboljšanja varnosti pešcev in osnovnošolcev v prometu, se v naselju Krmelj predvideva izgradnja pločnikov ob zelo prometnih cesti. Ureditev R3-738 skozi Krmelj. Sof. sporazum MZP-DRSC in Občina Sevnica. | Izgradnja pločnika in ureditev vozišča ceste. | - prebivalci KS Krmelj | Potrebno je zagotoviti varnost pešcem, ki sedaj ni omogočena. | 162.609 | 2007-08 |  |
| 3 | Izgradnja pločnikov | KS Tržišče/ Janez Kukec | Zaradi izboljšanja varnosti pešcev in osnovnošolcev v prometu, se v naselju Tržišče predvideva izgradnja pločnikov ob zelo prometnih regionalnih cesti. | Izgradnja pločnika. | - prebivalci KS Tržišče | Potrebno je zagotoviti varnost pešcem, ki sedaj ni omogočena. | 279.246 | 2007-08 |  |
| 4 | Pločniki Orehovo | KS Sevnica/ Bojan Lipovšek | Zaradi izboljšanja varnosti pešcev v prometu, se v naselju Orehovo predvideva izgradnja pločnikov ob zelo prometni regionalnih cesti. | Izgradnja pločnika in ureditev vozišča ceste. | - prebivalci KS Sevnica ter prebivalci naselja Orehovo | Potrebno je zagotoviti varnost pešcem, ki sedaj ni omogočena. | 703.705 | 2007-08 |  |
| 5 | Pločniki Blanca | KS Blanca/ Bogoslav Peklar | Zaradi izboljšanja varnosti pešcev v prometu, se v naselju Orehovo predvideva izgradnja pločnikov ob zelo prometni cesti. | Izgradnja pločnika. | - prebivalci KS Blanca | Potrebno je zagotoviti varnost pešcem, ki sedaj ni omogočena. | 208.646 | 2008-2009 |  |
| 6 | Ureditev večnamenskega objekta stare šole na Velikem Trnu | Občina Krško / KS Veliki Trn | preureditev objekta stare šole v večnamenski objekt za medgeneracijsko druženje, kulturno-umetniško, športno in drugo prostočasno dejavnost lokalnega prebivalstva | priprava dokumentacije, izvedbena in zaključna dela | društva, druge organizirane skupine in lokalno prebivalstvo na območju KS Veliki Trn in ob Gornje dolenjski VTC | rešitev problema zagotavljanja ustreznih prostorov za medgeneracijsko druženje in izvajanje prostočasnih dejavnosti na tem območju | 345.193 | 2007-2009 | obseg prenovljenih površin / 389,4m2 |
| 7 | Ureditev večnamenskega objekta Raka | Občina Krško / KS Raka | ureditev večnamenskega objekta za kulturno umetniško in prostočasno dejavnost, druženja različnih starostnih nivojev prebivalstva ter zagotovitev dveh neprofitnih podstrešnih stanovanj | priprava dokumentacije, izvedbena in zaključna dela | društva, lokalno prebivalstvo vasi Raka, neprofitni najemniki | rešitev problema zagotavljanja ustreznih prostorov za medgeneracijsko druženje in izvajanje različnih dejavnosti na tem območju | 312.969 | 2007-2009 | obseg prenovljenih površin / 369 m2 |
| 8 | Večnamenski objekt na vasi Brege | Občina Krško/ KS Krško polje | izgradnja večnamenskega doma, ki bi zagotavljal možnost organiziranje različnih dejavnosti in s tem izboljšanje kakovosti življenja krajanov | priprava dokumentacije, izvedbena in zaključna dela | društva, lokalno prebivalstvo KS Krško polje | rešitev problema zagotavljanja ustreznih prostorov za medgeneracijsko druženje in izvajanje različnih dejavnosti na tem območju | 235.000 | 2007-2009 | obseg prenovljenih površin / 200 m2 (in dodatno še mansarda 150 m2) |

PRILOGA 1:

- OBRAZEC 1 K RAZPISNI DOKUMENTACIJI

### Obrazec št. 1: Seznam operacij, ki se prijavijo za sofinanciranje na javni razpis

Razvojna regija: Spodnjeposavska

Svet regije je Izvedbeni načrt regionalnega razvojnega programa potrdil, dne 18.6.2007.

Svet regije je Delni izvedbeni načrt regionalnega razvojnega programa potrdil dne,     .

V (delnem) izvedbenem načrtu so viri iz prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« v letih 2007, 2008 in 2009 predvideni za naslednje operacije:

| Zap. št. | Naziv operacije | Nosilec operacije | Višina načrtovanih zahtevkov za izplačilo posredovanih na SVLR (v EUR, brez centov) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1.1.07-30.9.07 | 1.10.07-30.9.08 | 1.10.08-30.9.08 | Skupaj v EUR |
| 1. | Komunalna ureditev Industrijsko poslovne cone Brezina | Občina Brežice | 513.605 | 493.232 | 0 | 1.006.837 |
| 2. | Izgradnja komunalne infrastrukture v Poslovni coni Vrbina | Občina Krško | 647.371 | 0 | 0 | 647.371 |
| 3. | Izgradnja javne komunalne infrastrukture v Poslovni coni Krmelj | Občina Sevnica | 116.635 | 152.104 | 152.104 | 420.843 |
| 4. | Ureditev prostorov za izvajanje višješolskih programov | Občina Brežice | 340.348 | 834.807 | 446.063 | 1.621.218 |
| 5. | Rekonstrukcija Gorjanske ceste ter pločnika s komunalno infrastrukturo | Občina Kostanjevica na Krki | 99.473 | 119.832 | 101.786 | 321.090 |
| 6. | Čistilna naprava in sekundarno omrežje Globoko | Občina Brežice | 0 | 172.739 | 270.148 | 442.887 |

| Zap. št. | Naziv operacije | Nosilec operacije | Višina načrtovanih zahtevkov za izplačilo posredovanih na SVLR (v EUR, brez centov) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1.1.07-30.9.07 | 1.10.07-30.9.08 | 1.10.08-30.9.08 | Skupaj v EUR |
| 7. | Izgradnja kanalizacije in obnova infrastrukture Krškega polja - naselje Drnovo | Občina Krško | 456.042 | 574.349 | 0 | 1.030.391 |
| 8. | Izgradnja kanalizacije in obnova infrastrukture v naselju Spodnji Stari Grad | Občina Krško | 0 | 655.715 | 256.274 | 911.989 |
| 9. | Izgradnja kanalizacije in obnova infrastrukture Krškega polja - naselja Brege in Mrtvice | Občina Krško | 0 | 0 | 791.912 | 791.912 |
| 10. | Komunalna infrastruktura - Drožanjska, Sevnica | Občina Sevnica | 99.460 | 0 | 0 | 99.460 |
| 11. | Ureditev vodovodov v občini Sevnica | Občina Sevnica | 144.834 | 366.521 | 848.318 | 1.359.673 |
| 12. | Naravne vrednote Posavja v turistični ponudbi | RRA Posavje | 16.575 | 132.991 | 108.260 | 257.826 |
|  | SKUPAJ* |  | 2.434.342 | 3.502.290 | 2.974.865 | 8.911.497 |

Ta seznam je bil potrjen na seji sveta regije, dne 18.06.2007

Predsednik (ica) sveta regije:

Lastnoročni podpis predsednika (ice) sveta regije: _________________________________________

### Obrazec št. 1: Seznam operacij, ki se prijavijo za sofinanciranje na javni razpis (SEZNAM REZERVNIH OPERACIJ)

Razvojna regija: Spodnjeposavska

Svet regije je Izvedbeni načrt regionalnega razvojnega programa potrdil, dne 18.6.2007.

Svet regije je Delni izvedbeni načrt regionalnega razvojnega programa potrdil dne,

V (delnem) izvedbenem načrtu so viri iz prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« v letih 2007, 2008 in 2009 predvideni za naslednje operacije:

| Zap. št. | Naziv operacije | Nosilec operacije | Višina načrtovanih zahtevkov za izplačilo posredovanih na SVLR (v EUR, brez centov) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1.1.07-30.9.07 | 1.10.07-30.9.08 | 1.10.08-30.9.08 | Skupaj v EUR |
|  | Ureditev prometne infrastrukture v občini Sevnica | Občina Sevnica | 0 | 236.455 | 236.455 | 472.909 |
|  | Omrežje cest v občini Sevnica | Občina Sevnica | 76.139 | 103.449 | 247.883 | 427.471 |
|  | Ureditev Valvasorjevega kompleksa v Krškem | Občina Krško | 11.452 | 682.149 | 533.603 | 1.227.204 |
|  | SKUPAJ* |  | 87.591 | 1.022.053 | 1.017.941 | 2.127.584 |

Ta seznam je bil potrjen na seji sveta regije, dne 18.06.2007

Predsednik (ica) sveta regije:

Lastnoročni podpis predsednika (ice) sveta regije: _________________________________________

### Obrazec št. 1: Seznam operacij, ki se prijavijo za sofinanciranje na javni razpis (SEZNAM NOVO PRIDRUŽENIH OBČIN)

Razvojna regija: Spodnjeposavska

Svet regije je Izvedbeni načrt regionalnega razvojnega programa potrdil, dne 18.6.2007.

Svet regije je Delni izvedbeni načrt regionalnega razvojnega programa potrdil dne,     .

V (delnem) izvedbenem načrtu so viri iz prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« v letih 2007, 2008 in 2009 predvideni za naslednje operacije:

| Zap. št. | Naziv operacije | Nosilec operacije | Višina načrtovanih zahtevkov za izplačilo posredovanih na SVLR (v EUR, brez centov) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1.1.07-30.9.07 | 1.10.07-30.9.08 | 1.10.08-30.9.08 | Skupaj v EUR |
| 1. | Ureditev povezovalne ceste Zagaj - Svete Gore - Vrhovnice | Občina Bistrica ob Sotli | 47.528 | 57.256 | 48.634 | 153.418 |
| 2. | Rekonstrukcija lokalne ceste Jagnjenica – Svibno – Sela | Občina Radeče | 152.538 | 183.758 | 156.085 | 492.381 |
|  | SKUPAJ* |  | 200.066 | 241.014 | 204.719 | 645.799 |

Ta seznam je bil potrjen na seji sveta regije, dne 18.06.2007

Predsednik (ica) sveta regije:

Lastnoročni podpis predsednika (ice) sveta regije: _________________________________________

PRILOGA 2:

SKUPNA VREDNOST PROJEKTOV

IZVEDBENEGA NAČRTA

Tabela: Skupna vrednost projektov izvedbenega načrta											V €

| Sklad | Prednostna usmeritev | Opomba | 2007 | 2008 | 2009 | Po letu 2009 | Vrednost | V % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ESRR | Regionalni razvojni programi | Prednostni projekti občin Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško in Sevnica | 7.852.183 | 5.828.003 | 4.940.727 |  | 18.620.913 | 10,84% |
|  |  | Rezervni projekti občin Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško in Sevnica | 187.515 | 1.442.965 | 1.437.160 |  | 3.067.640 | 1,79% |
|  |  | Prednostni projekti občin Bistrica ob Sotli in Radeče | 485.835 | 466.185 | 467.348 |  | 1.419.369 | 0,83% |
|  |  | Rezervni projekti občin Bistrica ob Sotli in Radeče | 506.721 | 238.271 | 620.827 |  | 744.992 | 0,43% |
|  | Razvoj obmejnih območij s Hrvaško | Projekti občin Brežice, Bistrica ob Sotli in Kostanjevica na Krki (brez občine Krško) | 986.591 | 3.124.092 | 2.106.442 | 3.202.911 | 9.420.036 | 5,48% |
|  | Resolucija o nacionalnih projektih | Gospodarsko središče Pheniks |  |  |  |  | 100.000.000 | 58,22% |
|  | Skupaj ESRR |  | 10.018.845 | 11.099.516 | 9.572.504 | 3.202.911 | 133.272.950 | 77,58% |
| Kohezijski sklad | Oskrba s pitno vodo | Skupni projekt oskrbe s pitno vodo | 1.826.000 | 3.554.000 | 9.933.000 | 2.526.271 | 33.672.000 | 19,60% |
| ESS |  | Skupni projekti izobraževanja | 719.464 | 791.722 | 800.811 |  | 2.311.997 | 1,35% |
| EKSRP |  | Projekti s področja kmetijstva in razvoja podeželja |  |  |  |  | 2.519.884 | 1,47% |
| SKUPAJ |  |  | 12.564.309 | 15.445.238 | 20.306.315 | 5.729.182 | 171.776.831 | 100,00% |
| V % |  |  | 7,31% | 8,99% | 11,82% | 3,34% | 100,00% |  |

Tabela: Viri financiranja projektov Izvedbenega načrta												V €

| Sklad | Prednostna usmeritev | Opomba | Občinski viri | Skladi + država | Ostali viri | SKUPAJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ESRR | Regionalni razvojni programi | Prednostni projekti občin Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško in Sevnica | 9.648.750 | 8.911.497 | 60.665 | 18.620.912 |
|  |  | Rezervni projekti občin Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško in Sevnica | 921.799 | 2.127.584 | 18.257 | 3.067.640 |
|  |  | Prednostni projekti občin Bistrica ob Sotli in Radeče | 773.570 | 645.799 |  | 1.419.369 |
|  |  | Rezervni projekti občin Bistrica ob Sotli in Radeče | 217.290 | 527.702 |  | 744.992 |
|  | Razvoj obmejnih območij s Hrvaško | Projekti občin Brežice, Bistrica ob Sotli in Kostanjevica na Krki (brez občine Krško) | 1.570.006 | 7.850.031 |  | 9.420.037 |
|  | Resolucija o nacionalnih projektih | Gospodarsko središče Pheniks | 20.000.000 | 40.000.000 | 40.000.000 | 100.000.000 |
|  | Skupaj ESRR |  | 33.131.415 | 60.062.613 | 40.078.922 | 133.272.950 |
| Kohezijski sklad | Oskrba s pitno vodo | Skupni projekt oskrbe s pitno vodo | 13.199.000 | 19.329.000 | 1.144.000 | 33.672.000 |
| ESS |  | Skupni projekti izobraževanja | 474.174 | 1.449.905 | 387.918 | 2.311.997 |
| EKSRP |  | Projekti s področja kmetijstva in razvoja podeželja | 1259942 | 1259942 |  | 2.519.884 |
| SKUPAJ |  |  | 48.064.531 | 82.101.460 | 41.610.840 | 171.776.831 |
| V % |  |  | 27,98% | 47,80% | 24,22% | 100,00% |