Izvedbeni načrt regionalnega razvojnega programa 2007-2009

| Naziv projekta | Rekonstrukcija lokalne ceste LC 305010: odsek št. 3 Papeži-Belica in odsek št. 4 Belica-Žurge |
| --- | --- |

| Nosilec projekta |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Institucija | Celoten uradni naziv | Občina Osilnica |  |  |  |
| Naslov | Ulica | Osilnica 11 |  |  |  |
|  | Poštna številka | 1337 | Kraj | Osilnica |  |
| Odgovorna oseba | Antun Volf, župan |  |  |  |  |
| Kontaktna oseba | Ime | Sanda Žurga |  |  |  |
|  | Telefon | 01/8941505 |  | Faks | 01/8941505 |
|  | E-naslov | sanda.zurga@osilnica.si |  |  |  |
|  | GSM | 041 359840 |  |  |  |

Umestitev projekta v programske dokumente (RRP, DRP, SRS, EU dokumente)

| Umestitev v dokument | Šifra | naziv |
| --- | --- | --- |
| RRP | 3.1. 3.1.1. | Izboljšanje dostopnosti in komunikacij v regiji in v širšem prostoru Novogradnje in rekonstrukcije lokalnih cest ter omrežja kolesarskih in pešpoti |
| DRP | Peta razvojno investicijska prioriteta | Povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja |
| SRS | Peta razvojna prioriteta | Povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja |

Geografska lokacija (izvajanje/vplivno območje)

| Lokacija izvajanja projekta | Papeži, Belica, območje Občine Osilnica Parc.št.: 2825/1,2827/4, 2829/1 2828 in 2835/9 k. o. Žurge |
| --- | --- |
| Območje na katero ima projekt vpliv | Občine Osilnica in Občine Loški Potok Širše na območje Občine Loški Potok |

Ozadje projekta

Asfaltirana lokalna cesta LC 305010 je cestna povezava med naselji Bezgovica-Bezgarji-Papeži-Belica-Žurge. Odseka št. 1 in 2 sta posodobljena in imata potrebno širino in vse ceste elemente. Odseka 3 med naseljema Papeži neposredno ob hrvaški meji v dolžini 792 m ter odsek 4 med naseljema Belica in visoko ležečim naseljem Žurge v dolžini 2549 s širino asfaltnega vozišča 2,50 m sta v zelo slabem stanju. Modernizacija – asfaltiranje je bilo pred cca 30 leti izvedeno nestrokovno, na slabi nosilni in močvirnati podlagi, brez predhodnega odkopa slabih nosilnih tal in ustrezne tamponske ureditve. Na delu trase, kjer cesta poteka po ravninskem predelu, so na asfaltnem vozišču vidne številne udarne jame in mrežaste lokalne razpoke asfaltnega vozišča. Veliko večje poškodbe v smislu razpok so vidne v višinskem predelu trase, kjer cesta med Belico in Žurgami poteka skoraj v celoti skozi gozd, po izredno slabo nosilnih tleh. Na več mestih skozi razpoke, ki so zaradi zmrzali in vse gostejšega kamionskega prometa vedno številnejše, poganja trava. Za varno vožnjo predstavlja velik problem ozko asfaltno vozišče v širini 2,5 m, brez ustreznih lokalnih razširitev, namenjenih za srečanja motornih vozil. Tovornemu prometu predstavljajo poleg navedenih razširitev velik problem tudi ostri zavoji, izvedeni prav tako brez ustreznih razširitev.

Opis projekta

S projektom bo rekonstruirali LC 305010 odsek št. 3 in odsek št. 4. Obnovljena cesta bo vplivala na lažjo dostopnost obmejnih krajev v občini Osilnica, poleg tega pa bo zagotavljala ustrezno prometno varnost, ki je na sedanji cesti ni. V sklopu projekta bomo uredili lokalno cesto v dolžini 3341 metrov, uredili razširitve ter popravili zavoje, kar bo omogočalo lažjo prometno komunikacijo za večja vozila (avtobusi in tovornjaki). S tem bomo prispevali k večjemu občutku varnosti na cesti tako za lokalno prebivalstvo, kot tudi za vse turiste, obenem pa tudi k pripadnosti lokalni skupnosti predvsem zaradi vzpostavitve shengenske meje.

Ciljne skupine

Ciljne skupine projekta so prebivalci naše in sosednje občine Loški potok. Obe občini ležita na območju, kjer je prebivalcev malo, razlog za to pa je v veliki meri nedostopnosti in slabe prometne povezave. Zato so si ljudje poiskali in uredili svojo eksistenco drugje. Vendar, pa se zmeraj rajši vračajo na izpraznjene domačije za čas vikendov in dopustov. Projekt bo neposredno vplival na boljše počutje občanov in posredno na izseljene lastnike nepremičnin na območju Občine Osilnica in Občine Loški Potok, kakor tudi na vse večje število obiskovalcev iz območja EU.

| Splošni cilji | Boljša prometna dostopnost lokalnega okolja. Povečanju prometne varnosti, z izboljšanjem asfaltiranih voznih površin. Znatno prispevali znižanju stroškov letnega in zimskega vzdrževanja. Zagotovili prebivalcem demografsko ogroženih naselij prometno varen in zanesljiv dostop do njihovih nepremičnin. |
| --- | --- |
| Specifični cilji | Boljša dostopnost v zimskem času. Nižji stroški vzdrževanja cest. Izboljšanje pogojev vožnje. |

| Rezultati projekta | Urejena cestna povezava v občini med krajema Bezgovico, Bezgarji, Papeži, Belico in Žurgami Ureditev in razširitev ceste. Ureditev pripadajoče cestne infrastrukture. |
| --- | --- |

Fizični kazalniki

| Naziv kazalnika | Izhodiščna vrednost | Končna vrednost | Rok za dokončanje |
| --- | --- | --- | --- |
| Odstranitev poškodovanega asfalta | 0 | 1850,00 m | Junij 2008 |
| Odkop slabo nosilnih tal | 0 | 3340,00 m | Junij 2008 |
| Odkop v območju razširitev namenjenih srečevanju vozil razporejenih vzdolž celotne trase v območju ostrih krivin | 0 0 | 8 6 | Julij 2008 Julij 2008 |
| Dobava in vgradnja tampona v skupni debelini 40 cm | 0 | Območje vseh odkopov | avgust 2008 |
| Izdelava zaledne drenaže | 0 | 500 m1 | Avgust 2008 |
| Izdelava dodatnih cevnih prepustov Podaljšanje obstoječih | 0 2 | 4 kom 2 | Avgust 2008 Avgust 2008 |
| Čiščenje odprtega jarka | 0 | 220 m1 | Avgust 2008 |
| Izdelava asfaltnih muld širine 0,50 m | 0 | 2410 m1 | Junij 2009 |
| Dobava in strojno vgrajevanje bitogramoza v deb. 6 cm, širine 2,50 (v območju plomb, razširitev in v celoti odstranjenega obstoječega vozišča) | 0 | 6. 345 m2 | julij2009 |
| Dobava in vgrajevanje asfalt betona v debelini 3 cm in skupni površini | 0 | 9.480 m2 | Avgust 2009 |
| Ureditev bankin | 0 | 6.680 m1 | Avgust 2009 |

Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta

Z izvedbo omenjenega projekta bomo zaustavili vse hitrejše propadanje obstoječe lokalne ceste, zmanjšati stroške letnega in zimskega vzdrževanja, omogočiti varno vožnjo na tej strani shengenske meje in izboljšali dostopnost obmejnih krajev v naši občini. S tem bomo na eni strani izboljšali življenjske pogoje na demografsko ogroženem območju, na drugi strani pa bomo preko boljše dostopnosti vplivali na izboljšanje celovite turistične ponudbe v občini in s tem omogočili hitrejši razvoj turizma kot ene najbolj perspektivnih panog v občini.

| Ocenjena vrednost projekta | 616.595,68 EUR |
| --- | --- |
| Opis metodologije izračuna | Vrednost projekta je dobljena iz projektantskega predračuna izdelanega pri Stanbiro d.o.o. Ribnica v aprilu 2007, ki ima osnovo v pregledu stanja na terenu, v predlogu rešitev projektanta in v tržnih enotnih cenah za to vrstna dela. |

Načrt financiranja s prikazom stroškov in viri (skupaj in po letih)

| Vir financiranja | vrednost | leto |
| --- | --- | --- |
| Občina Osilnica | 109.166,00 EUR | 2008 |
| Izvedbeni načrti RRP | 199.131,00 EUR | 2008 |
| Občina Osilnica | 120.120,00 EUR | 2009 |
| Izvedbeni načrti RRP | 188.178,00 EUR | 2009 |

Terminski plan izvedbe projekta

| Aktivnost | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izdelava DIIP |  |  |  | xx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pridobitev lokacijske inf. |  |  |  | xx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sklep o pridobitvi sredstev |  |  |  |  | xx | xx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izd.razpisne dokument. |  |  | xx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Javni razpis |  |  | x | xx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izbor izvajalca in pogodba |  |  |  |  | xxx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Operativna izvedba |  |  |  |  |  | xxx | xxx | xx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Komisijski prevzem |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odprava pomanjklivosti |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Operativna izvedba |  |  |  |  |  | xxx | xxx | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Komisijski prevzem izvedenih del |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odprava pomanjkljivosti |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izročitev upravljavcu |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pridobljena/potrebna dokumentacija

| Postopek | Da | Ne | Datum (prejeto /pričakovano) | Lastnik |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektna naloga | x |  | April 2007 |  |
| Lokacijska informacija | x |  | 17.04.2007 |  |
| Gradbeno dovoljenje |  | x | Ne potrebujemo |  |
| Soglasja pristojnih organov |  | x | Ne potrebujemo |  |
| Investicijska dokumentacija | x |  | Imamo. |  |
| Študija izvedljivosti |  | x | Ne potrebujemo |  |
| Presoja vplivov na okolje |  | x | Ne potrebujemo |  |
| Koncesija |  | x | Ne potrebujemo |  |
| Soglasje lastnikov zemljišča (o uporabi zemljišča) |  | x | Ne potrebujemo |  |
| Dokazilo o lastništvu | x |  |  | občina |
| Drugi pravni postopki |  | x | Ne potrebujemo |  |

Izvedba projekta vpliva (14. člen Uredbe o regionalnih razvojnih programih):

|  | Opišite in utemeljite pozitivne učinke projekta na: |
| --- | --- |
| Povečanje dodane vrednosti | Predvideni poseg prav gotovo ni takšne narave, da bi investitor z njim dosegal pozitivne finančne efekte. Izvedena dela, glede na namembnost objekta, ne bodo dala možnosti za odpiranje novih finančnih virov, temveč Občini Osilnica kot upravljavcu cestnega omrežja zagotavljala manjšo odgovornost na račun kvalitetnejših in varnejših voznih površin obenem pa tudi zmanjšala obseg sredstev potrebnih za letno in zimsko vzdrževanje. |
| Povečanje števila delovnih mest | Projekt neposrednega vpliva na povečanje delovnih mest ne bo imel, lahko pa bo prispeval k novim zaposlitvam na področju turizma. |
| Izboljšanje stanja okolja | Vsekakor bo z dvigom cestnega standarda velik doprinos k izboljšanju stanja okolja same mikrolokacije kakor tudi celotnega območja občine in širše. |
| Zagotavljanje osnovne komunalne opremljenosti | Z rekonstrukcijo bo ta cesta končno pridobila tiste elemente, ki so potrebni za njeno sedanjo kategorizacijo: lokalne ceste in s tem doprinesla izboljšanju pogojev vožnje in povečanju varnosti vseh vrst uporabnikov. |
| Vpliv na enake možnosti | Projekt ne bo imel vpliva na enake možnosti. |
| Vpliv na informacijske tehnologije | Projekt ne bo imel vpliva na informacijske tehnologije. |