Izvedbeni načrt regionalnega razvojnega programa 2007-2009

| Naziv projekta | PRESTAVITEV LOKALNE CESTE Poljane – Trebelno |
| --- | --- |

| Nosilec projekta: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Institucija | Celoten uradni naziv | OBČINA MOKRONOG -TREBELNO |  |  |  |
| Naslov | Ulica | Pod gradom 2 |  |  |  |
|  | Poštna številka | 8230 | Kraj | Mokronog |  |
| Odgovorna oseba | Župan Anton Maver |  |  |  |  |
| Kontaktna oseba | Ime | Milica Korošec |  |  |  |
|  | Telefon | 031 366 370 |  | Faks |  |
|  | E-naslov | Milica.korosec@terme-krka.si |  |  |  |
|  | GSM | 031 366 370 |  |  |  |

Umestitev projekta v programske dokumente (RRP, DRP, SRS, EU dokumente)

| Umestitev v dokument | šifra | naziv |
| --- | --- | --- |
| RRP | 3.1. 3.1.1. | Izboljšanje dostopnosti in komunikacij v regiji in v širšem prostoru Novogradnje in rekonstrukcije lokalnih cest ter omrežja kolesarskih in pešpoti |
| DRP | Peta razvojno investicijska prioriteta | Povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja |
| SRS | Peta razvojna prioriteta | Povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja |

Geografska lokacija (izvajanje/vplivno območje)

| Lokacija izvajanja projekta | Radna vas Občina Mokronog -Trebelno |
| --- | --- |
| Območje na katero ima projekt vpliv | Projekt ima vpliv na območje sosednje občino Trebnje in občine Mirna Peč |

Ozadje projekta

Vzrok za nastanek projekta je bilo razmišljanje o boljši dostopnosti po lokalni cesti do krajev v občini Mokronog –Trebelno. Obstoječa lokalna cesta se v ovinek strmo vzpenja. Prometna varnost je ogrožena pozimi, ko je sneg in led. Dostopnost je otežena za kamione in avtobusni prevoz potnikov.

Opis projekta

Predmet izvajanja projekta je prestavitev lokalne ceste Poljane – Trebelno. Prestavitev predstavlja preboj v Radni vasi, s čimer bomo olajšali dostop med Trebelnim (v občini Mokronog –Trebelno) in Poljanami (v občini Mirna Peč) in naprej proti Trebnjem. Dostop bo predvsem olajšan pozimi, saj se bomo z novo cesto izognili vzponom in ovinkom na cesti. V sklopu projekta bomo izvedli preboj na omenjeni trasi, in izgradili cesto z vso spremljajočo infrastrukturo. Pri izgradnji preboja gre za premik večje količine materiala, ki ga bo možno uporabiti pri izgradnji avtoceste na trasi Trebnje-Novo mesto. Glede na to, da se bo avtocesta gradila v neposredni bližini preboja Radna vas, bomo odkopan material lahko prodali podjetju, ki bo gradilo avtocesto in ga bo uporabilo za nasipe. S tem bomo zagotovili tudi večino financiranja za projekt.

Ciljne skupine

Ciljne skupine so prebivalci vseh treh občin Mokronog –Trebelno, Mirna peč in Trebnje. Projekt bo imel pozitiven vpliv zato ker bo omogočena večja dostopnost do kraja, cesta bo potekala po ravnem delu, sedaj poteka v nevarnem ovinku v strmem območju. Prav ovinki na strmem delu ceste predstavljajo veliko nevarnost za prevoz delavce in šolarjev v zimskem času. Projekt bo vplival tudi na dnevni promet (potniški, tovorni), saj bo skrajšal pot med Trebelnim in Poljanami.

| Splošni cilji | Boljša prometna dostopnost lokalnega okolja |
| --- | --- |
| Specifični cilji | Krajša povezava med Trebelnim in Poljanami Boljša dostopnost v zimskem času |

| Rezultati projekta | Izgradnja preboja in ceste Na novem odseku ceste bo vkopan v brežino, ki bo potekal po položnem ravnem in bo varen za voznike avtomobilov in avtobusov. |
| --- | --- |

Fizični kazalniki

| Naziv kazalnika | Izhodiščna vrednost | Končna vrednost | Rok za dokončanje |
| --- | --- | --- | --- |
| Izgradnja novega dela ceste Trebelno - Poljane | 0 | 500 m | December 2009 |
| Skrajšanje povezave Trebelno - Poljane | 0 | 600 m | December 2009 |

Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta

Najboljša možnost za izvedbo projekta Preboj Radna vas, za katerega občina Mokronog Trebelno ima gradbeno dovoljenje je v času, ko se bo gradila avtocestna povezava med Trebnjim in Novim mestom. Ob izgradnji preboja bomo odmaknili večje količine materiala, katerega del se lahko uporabi za izgradnjo nasipov ob avtocesti. Ključnega pomena je, da se projekt začne izvajati v letu 2008, saj bi bila izgradnja preboja v primeru, da se izvajanja tega projekta terminsko ne poveže z izgradnjo avtoceste nemogoča, zaradi velikosti projekta. Z izvedbo projekta bomo prebivalcem Trebelnega omogočili lažji in hitrejši dostop do Poljan in Trebnjega, s tem pa tudi hitrejši dostop na avtocestni križ. Poleg tega bomo omogočili varnejši potniški in tovorni promet po cesti v zimskem času, saj je bil promet do sedaj otežkočen, saj je cesta potekala preko hriba po serpentinah. Lažji dostop do Trebelnega bo pozitivno vplival na razvoj kraja, saj bo ljudem, ki se vozijo na delo v smeri proti Trebnjemu skrajšal čas vožnje, s tem pa bo kraj postal bolj privlačen za morebitne nove priselitve.

| Ocenjena vrednost projekta | 12.028.921 EUR |
| --- | --- |
| Opis metodologije izračuna | Projektna dokumentacija: Prestavitev lokalne ceste Poljane – Trebelno (PGD), izdela: GPI, gradbeno projektiranje in inženiring d.o.o., april 2005 |

Načrt financiranja s prikazom stroškov in viri (skupaj in po letih)

| Vir financiranja | vrednost | leto |
| --- | --- | --- |
| Lastna udeležba | 5.852.557 EUR | 2008 |
| Izvedbeni deli RRP | 161.904 EUR | 2008 |
| Lastna udeležba | 5.871.965 EUR | 2009 |
| Zaprošena sredstva | 142.496 EUR | 2009 |

Občina Mokronog Trebelno bo svoj delež sredstev zagotavljala s prodajo materiala ob izkopu preboja Radna vas.

Terminski plan izvedbe projekta

| Aktivnost | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Priprava razpisne dokumentacije | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izbor izvajalca |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izgradnja preboja in ceste |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |
| Predaja v uporabo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |

Pridobljena/potrebna dokumentacija

| Postopek | Da | Ne | Datum (prejeto /pričakovano) | Lastnik |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektna naloga |  |  |  | Občina Mokronog -Trebelno |
| Lokacijska informacija | X |  |  |  |
| Gradbeno dovoljenje | X |  |  |  |
| Soglasja pristojnih organov | X |  |  |  |
| Investicijska dokumentacija | X |  |  |  |
| Študija izvedljivosti | X |  |  |  |
| Presoja vplivov na okolje | X |  |  |  |
| Koncesija |  |  |  |  |
| Soglasje lastnikov zemljišča (o uporabi zemljišča) | da |  |  |  |
| Dokazilo o lastništvu | da |  |  |  |
| Drugi pravni postopki |  |  |  |  |

Izvedba projekta vpliva (14. člen Uredbe o regionalnih razvojnih programih):

|  | Opišite in utemeljite pozitivne učinke projekta na: |
| --- | --- |
| Povečanje dodane vrednosti | ne |
| Povečanje števila delovnih mest | Vpliv posredno ob gradnji preboja in ceste |
| Izboljšanje stanja okolja | Nevtralen vpliv |
| Zagotavljanje osnovne komunalne opremljenosti | Da, saj bomo s projektom zgradili nov del cestne povezave, s katerim bomo omogočili vsem uporabnikom ceste lažji in udobnejši promet |
| Vpliv na enake možnosti | Ne |
| Vpliv na informacijske tehnologije | Ne |