Izvedbeni načrt regionalnega razvojnega programa 2007-2009

| Naziv projekta | Obnovitvena dela na LC Goriška vas – Klenovik – Velike Poljane - Zbure |
| --- | --- |

| Nosilec projekta |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Institucija | Celoten uradni naziv | Občina Škocjan |  |  |  |
| Naslov | Ulica | Škocjan 67 |  |  |  |
|  | Poštna številka | 8275 | Kraj | Škocjan |  |
| Odgovorna oseba | Anton Zupet |  |  |  |  |
| Kontaktna oseba | Ime | Martin Strašek |  |  |  |
|  | Telefon | 07/3846 301 |  | Faks | 07/3846 309 |
|  | E-naslov | martin.strasek@obcina-skocjan.si |  |  |  |
|  | GSM | 051/315407 |  |  |  |

Umestitev projekta v programske dokumente (RRP, DRP, SRS, EU dokumente)

| Umestitev v dokument | šifra | naziv |
| --- | --- | --- |
| RRP | 3.1. 3.1.1. | Izboljšanje dostopnosti in komunikacij v regiji in v širšem prostoru Novogradnje in rekonstrukcije lokalnih cest ter omrežja kolesarskih in pešpoti |
| DRP | Peta razvojno investicijska prioriteta | Povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja |
| SRS | Peta razvojna prioriteta | Povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja |

Geografska lokacija (izvajanje/vplivno območje)

| Lokacija izvajanja projekta | Občina Škocjan, naselja: Goriška vas, Klenovik, Velike Poljane, Zbure |
| --- | --- |
| Območje na katero ima projekt vpliv | Projekt ima vpliv na območje občine Škocjan in občine Šmarješke toplice |

Ozadje projekta

Rekonstrukcija lokalne ceste je potrebna zaradi izboljšanja prometnih povezav med kraji sosednjih občin Škocjan in Šmarješke toplice, razvoja podeželja, kmečkega turizma ter izboljšanja ravni varnosti in razbremenitve sosednjih lokalnih cest skozi naselja, kar so tudi glavni razlogi za rekonstrukcijo. Sedanje stanje ceste ne omogoča tekočega prometa za osebna vozila, medtem ko je prevoznost za avtobuse in tovorna vozila pogojna. Cesta povezuje Občino Škocjan in Občino Šmarješke toplice preko naselij Škocjan, Goriška vas, Zagrad, Klenovik, V. Poljane, Zbure. Na to cesto se tudi navezuje promet iz vasi Gabernik, Goriška Gora in Male Poljane iz Občine Škocjan , ter vasi Jeperjek, Otavnik, Zg. Vodale iz Občine Sevnica, proti Novemu mestu, ki je regijsko središče. Od omenjene povezave je obnovljen že odsek od Škocjana do Goriške vasi. Sedaj se bo cesta obnavljala po fazah v letih od 2007 do 2010, glede na razpoložljiva sredstva v tekočem letu.

Opis projekta

Predmet izvajanja projekta je rekonstrukcija lokalne ceste, s katero bomo povezali kraje dveh sosednjih občin. V sklopu projekta bomo uredili cestni tampon, bankine, obcestno infrastrukture in asfaltacijo vozišča. Projekt bo omogočil boljšo cestno povezavo v regiji, omogočen bo hitrejši razvoj in izboljšale se bodo poselitvene možnosti.

Ciljne skupine

Ciljne skupine projekta so lokalno in regionalno prebivalstvo, turizem in gospodarstvo. Njim so namenjeni tudi rezultati projekta.

| Splošni cilji | Skladnejši regionalni razvoj Boljša prometna povezanost in dostopnost v regiji |
| --- | --- |
| Specifični cilji | Rekonstrukcija ceste v občini Škocjan, navezava na cesto v občini Šmarješke Toplice |

| Rezultati projekta | - Urejena cestna povezava med Škocjanom, Goriško vasjo, Zagradom, Velikimi Poljanami ter Zburami. - Večja varnost na lokalni cesti. - Boljša dostopnost. |
| --- | --- |

Fizični kazalniki

| Naziv kazalnika | Izhodiščna vrednost | Končna vrednost | Rok za dokončanje |
| --- | --- | --- | --- |
| Dolžina izgrajene ceste (km) | 0 | 2,24 | 31. 12. 2007 |
| Dolžina izgrajene ceste (km) | 2,24 | 2,81 | 31. 12. 2008 |
| Dolžina izgrajene ceste (km) | 2,81 | 3,48 | 31. 12. 2009 |
| Dolžina izgrajene ceste (km) | 3,48 | 4,48 | 31. 12. 20010 |

Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta

Smiselnost izvedbe projekta je predvsem v izboljšanju cestnih povezav krajev dveh sosednjih občin, povezovanje regijskih središč in prometna varnost. Projekt ima neposreden vpliv na razvoj območja, saj je razvoj odvisen tudi od kakovosti cestnih povezav. Povečala se bo tudi varnost šolskih prevozov, ter ohranila so poseljenost podeželja

| Ocenjena vrednost projekta | 1.538.765 evro |
| --- | --- |
| Opis metodologije izračuna | Znesek je predviden v PGD. - Obnovitvena dela na cesti LC 399112 Goriška vas – Klenovik, PGD/PZI št: 69/04, oktober 2004. - Obnovitvena dela na lokalni cesti Klenovik – V. Poljane – Zbure, PGD/PZI št. 157/2003, julij 2003. |

Načrt financiranja s prikazom stroškov in viri (skupaj in po letih)

| Vir financiranja | vrednost | leto |
| --- | --- | --- |
| Občina Škocjan | 317.738 EUR | 2007 |
| Izvedbeni deli RRP | 451.645 EUR | 2007 |
| Občina Škocjan | 70.516 EUR | 2008 |
| Izvedbeni deli RRP | 123.807 EUR | 2008 |
| Občina Škocjan | 101.386 EUR | 2009 |
| Izvedbeni deli RRP | 129.429 EUR | 2009 |
| Občina Škocjan | 100.405 EUR | 2010 |
| Izvedbeni deli RRP | 243.840 EUR | 2010 |

Terminski plan izvedbe projekta

| Aktivnost | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izvedba JN | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podpis pogodbe |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gradnja |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

Pridobljena/potrebna dokumentacija

| Postopek | Da | Ne | Datum (prejeto /pričakovano) | Lastnik |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektna naloga | x |  |  |  |
| Lokacijska informacija |  | x | Ni potrebna |  |
| Gradbeno dovoljenje |  | x | Ni potrebno |  |
| Soglasja pristojnih organov |  | x | Ni potrebno |  |
| Investicijska dokumentacija | x |  |  |  |
| Študija izvedljivosti |  | x | Ni potrebno |  |
| Presoja vplivov na okolje |  | x | Ni potrebno |  |
| Koncesija |  | x |  |  |
| Soglasje lastnikov zemljišča (o uporabi zemljišča) | x |  |  |  |
| Dokazilo o lastništvu | x |  |  |  |
| Drugi pravni postopki |  | x |  |  |

Izvedba projekta vpliva (14. člen Uredbe o regionalnih razvojnih programih):

|  | Opišite in utemeljite pozitivne učinke projekta na: |
| --- | --- |
| Povečanje dodane vrednosti | Projekt neposredno ne bo vplival na povečanje dodane vrednosti |
| Povečanje števila delovnih mest | Projekt neposredno ne bo vplival na povečanje števila delovnih mest |
| Izboljšanje stanja okolja | Projekt pomeni umiritev prometa v območju in s tem zmanjšanje emisij, razbremenitev sosednjih lokalnih cest skozi naselja in podobno. |
| Zagotavljanje osnovne komunalne opremljenosti | S projektom bomo vplivali na izboljšanje dostopnosti za celotni SZ del Občine Škocjan. |
| Vpliv na enake možnosti | Projekt neposredno ne bo vplival na enake možnosti |
| Vpliv na informacijske tehnologije | Projekt neposredno ne bo vplival na informacijske tehnologije |