Izvedbeni načrt regionalnega razvojnega programa 2007-2009

| Naziv projekta | Trajnostna oskrba prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov Bele krajine |
| --- | --- |

| Nosilec projekta |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Institucija | Celoten uradni naziv | OBČINA METLIKA |  |  |  |
| Naslov | Ulica | Mestni trg 24 |  |  |  |
|  | Poštna številka | 8330 | Kraj | Metlika |  |
| Odgovorna oseba | Županja: Renata Brunskole |  |  |  |  |
| Kontaktna oseba | Ime | Jurij Jelerčič |  |  |  |
|  | Telefon | 30-63-100 |  | Faks | 36-37-402 |
|  | E-naslov | jurij.jelercic@ metlika.si |  |  |  |
|  | GSM | 031-329-808 |  |  |  |

Umestitev projekta v programske dokumente (RRP, DRP, SRS, EU dokumente)

| Umestitev v dokument | šifra | Naziv |
| --- | --- | --- |
| RRP | 3.2. 3.2.1. | Izboljšanje komunalne opremljenosti Trajnostna oskrba Bele krajine s pitno vodo in odvajanje in čiščenje odpadne vode |
| DRP | Peta razvojno investicijska prioriteta | Povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja |
| SRS | Peta razvojna prioriteta | Povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja |

Geografska lokacija (izvajanje/vplivno območje)

| Lokacija izvajanja projekta | Občina Metlika |
| --- | --- |
| Območje na katero ima projekt vpliv | Celotno območje Bele krajine |

Ozadje projekta

Projekt je slovenski del nadaljevanja projekta Vodooskrba Bele krajine. Ta projekt se nadaljuje kot regionalni projekt s prijavo na Kohezijski sklad EU, preko katerega pa se zaradi določenih kriterijev ne morejo izvesti vsa potrebna dela na vodooskrbi in varovanju vodnih virov. Tako bi se preko RRP financiral le slovenski del projekta, ki se bo izvajal vzporedno s kohezijskim delom. Slovenski sel projekta je del celote, ki zagotavlja oskrbo s pitno vodo vsem prebivalcem subregije. Širša javnost je že bila vključena v kohezijski del projekta ob predstavitvi tras vodovodov na zborih krajanov, isto je bilo izvedeno za kanalizacijske sisteme štirih območij in bo še izvedeno za vse vodovode in predvidene kanalizacije slovenskega dela projekta.

Opis projekta

V manjši meri so predvidene novogradnje vodovodov, sicer so pa predvidene rekonstrukcije obstoječih zgrajenih vodovodov. Predvideva se tudi kanalizacij za odvodnjavanje odpadnih voda v nekaterih večjih naseljih ob reki Kolpi. Z izvedbo projekta bo dokončana vodooskrba Bele krajine v celoti. Financira se gradnja vodovodov, kjer jih še ni in ne bodo grajeni iz kohezijskega dela projekta, kot tudi izgradnja kanalizacij v nekaterih naseljih občine. Izvedba projekta bo omogočila boljše bivalne pogoje vsem prebivalcem Bele krajine in omogočila razvoj dejavnosti tudi v oddaljenih krajih. V stroških so zajeti tudi stroški izdelave potrebne projektne dokumentacije in gradbeni nadzor.

Ciljne skupine

Ciljna skupina so vsi prebivalci Bele krajine, posebej še tisti, ki nimajo še urejene vodooskrbe in odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Rezultati projekta bodo v splošno dobro. Projekt bo neposredno pozitiven za prebivalce naselij zaradi izboljšane oskrbe s pitno vodo in izgradnja in čiščenja odpadnih voda.

| Splošni cilji | Učinkovitejša infrastrukturna opremljenost, Usklajen prostorski razvoj |
| --- | --- |
| Specifični cilji | Z navedenim projektom bomo izboljšali oskrbo s pitno vodo prebivalcem občine. Nekatera naselja ob Kolpi bodo odpadne vode odvajale v ustrezne čistilne naprave in tako zagotovila čistejšo reko Kolpo. |

| Rezultati projekta | Izgrajeno vodovodno in hidrantno omrežje v vseh naseljih in zaselkih. Izgrajeno kanalizacijsko omrežje v nekaterih naseljih ob reki Kolpi. |
| --- | --- |

Fizični kazalniki

| Naziv kazalnika | Izhodiščna vrednost | Končna vrednost | Rok za dokončanje |
| --- | --- | --- | --- |
| VODOVOD | Že zgrajeno |  |  |
| Oskrbljenost s pitno vodo v občini Metlika | 98 % | Več kot 98% | 2012 |
| KANALIZACIJA | Že zgrajeno – 25.000 m | Predvideno – 31.050 m | 2012 |
| ČISTILNE NAPREVE | 6.050 E | 6.800 E | 2012 |

Obrazložitev smotrnosti izvedbe projekta

Oskrba s pitno vodo in ustrezno odvajanje odpadnih voda je osnovni pogoj za kvalitetno bivanje in razvoj dejavnosti (neposredna korist). Z izgradnjo vseh vodovodov, izboljšavo dobave vode ter primernim odvajanjem odpadnih voda, se bo preprečilo izseljevanje iz naselij, kjer so bivalni pogoji slabši in omogočilo razvoj dejavnosti, tudi turizma.

| Ocenjena vrednost projekta | 4.569.460 EUR (za območje Občine Metlika) |
| --- | --- |
| Opis metodologije izračuna | Na osnovi idejne zasnove vodovodov in kanalizacij, katere je izdelal IEI d.o.o. Maribor v februarju 2006. |

Načrt financiranja s prikazom stroškov in viri (skupaj in po letih)

| Vir financiranja | Vrednost | Leto |
| --- | --- | --- |
| Izvedbeni deli RRP | 77.143 EUR | 2007 |
| Občinski proračun | 32.856 EUR | 2007 |
| Izvedbeni deli RRP | 252.402 EUR | 2008 |
| Občinski proračun | 274.598 EUR | 2008 |
| Izvedbeni deli RRP | 292.442 EUR | 2009 |
| Občinski proračun | 124.558 EUR | 2009 |
| Izvedbeni deli RRP | 830.000 EUR | 2010 |
| Občinski proračun | 341.820 EUR | 2010 |
| Izvedbeni deli RRP | 830.000 EUR | 2011 |
| Občinski proračun | 341.820 EUR | 2011 |
| Izvedbeni deli RRP | 830.000 EUR | 2012 |
| Občinski proračun | 341.820 EUR | 2012 |

Terminski plan izvedbe projekta

| Aktivnost | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektiranje | ● | ● |  |  |  |  |
| Izgradnja | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Nadzor | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

Pridobljena/potrebna dokumentacija

| Postopek | Da | Ne | Datum (prejeto /pričakovano) | Lastnik |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektna naloga | Da |  | 30. 6. 2007 |  |
| Lokacijska informacija | DA |  |  |  |
| Gradbeno dovoljenje |  | Ne | Leto 2007 |  |
| Soglasja pristojnih organov |  | Ne | Pred izdajo gradb.dov. |  |
| Investicijska dokumentacija | DIIP |  | Junij 2007 | Občina |
| Študija izvedljivosti |  | NE | - |  |
| Presoja vplivov na okolje |  | Ne | - |  |
| Koncesija |  | Ne | - |  |
| Soglasje lastnikov zemljišča (o uporabi zemljišča) |  | Ne | Pred izdajo gradb.dov. |  |
| Dokazilo o lastništvu |  | Ne | - |  |
| Drugi pravni postopki |  | Ne | - |  |

Izvedba projekta vpliva (14. člen Uredbe o regionalnih razvojnih programih):

|  | Opišite in utemeljite pozitivne učinke projekta na: |
| --- | --- |
| Povečanje dodane vrednosti | Posredno povečanje dodane vrednosti za vse, ki se v območjih, kjer še ni vodovoda in kanalizacij, ukvarjajo z gospodarskimi dejavnostmi. |
| Povečanje števila delovnih mest | Posredno povečanje delovnih mest v času gradnje in kasneje vzdrževanja komunalnih vodov (vodovodi in kanalizacije). |
| Izboljšanje stanja okolja | Stanje okolja se ob pravilnem ravnanju z odpadno vodo ne bo poslabšalo. Projekt bo pomagal ohraniti kulturno krajino, ker se bo izseljevanje iz odmaknjenih krajev ustavilo. |
| Zagotavljanje osnovne komunalne opremljenosti | Da, pitna voda in kanalizacija je osnovna dobrina, ki jo mora lokalna skupnost zagotavljati. |
| Vpliv na enake možnosti | Da, vsem prebivalcem bo zagotovljena pitna voda iz javnega vodovodnega omrežja |
| Vpliv na informacijske tehnologije | Projekt ne bo imel vpliva na informacijske tehnologije |