KAZALO

| Uvod |  |  |  |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pojasnila k pripravi izvedbenega načrta 2007 – 2009 |  |  |  | 5 |
|  | 1.1 | Ozadje priprave |  |  | 5 |
|  | 1.2 | Struktura izvedbenega načrta RRP Pomurske regije 2007 – 2009 |  |  | 6 |
|  | 1.3 | Kriteriji in pogoji za vključevanje projektov v Izvedbeni načrt RRP Pomurske regije 2007-2009 |  |  | 7 |
|  | 1.4 | Izvajanje in spremljanje izvedbenega načrta |  |  | 8 |
|  | 1.5 | Spremembe in dopolnitve izvedbenega načrta |  |  | 8 |
|  | 1.6 | Informiranje in obveščanje |  |  | 8 |
| 2 | Opisi projektnih predlogov po posameznih razvojnih prioritetah |  |  |  | 9 |
|  | 2.1 | Prioriteta 1 RRP Pomurske regije - Gospodarski razvoj in razvoj turizma |  |  | 9 |
|  |  | 2.1.1 | Struktura financiranja Prioritete 1 – Gospodarstvo in razvoj turizma po programih, virih in letih |  | 14 |
|  |  | 2.1.2 | Podroben opis projektnih predlogov |  | 16 |
|  |  | PR 1.1 | Zmanjševanje razvojnega zaostanka regije |  | 16 |
|  |  |  | UK 1.1.2 | Razvoj in vlaganje v infrastrukturo | 16 |
|  |  |  | UK 1.1.3 | Ustvarjanje pogojev za realizacijo PPP | 24 |
|  |  | PR 1.2 | Izboljšanje konkurenčnih sposobnosti podjetij |  | 25 |
|  |  |  | UK 1.2.1 | Ustvarjanje pogojev za povezovanje podjetij in ljudi | 25 |
|  |  |  | UK 1.2.2 | Vzpostavitev različnih centrov z namenom tehnološkega razvoja | 29 |
|  |  |  | UK 1.2.3 | Spodbujanje inovativnosti | 31 |
|  |  |  | UK 1.2.5 | Ustanovitev visokošolskih zavodov in programov | 31 |
|  |  | PR 1.3 | Spodbujanje domačih in tujih naložb |  | 33 |
|  |  |  | UK 1.3.1 | Spodbujanje razvoja poslovno-industrijskih in poslovno-obrtnih con | 33 |
|  |  |  | UK 1.3.2 | Promocija Pomurja kot atraktivnega poslovnega–bivanjskega okolja | 42 |
|  |  | PR 1.4 | Razvoj programov in produktov, ki slonijo na endogenih konku. prednostih |  | 43 |
|  |  |  | UK 1.4.4 | Povezovanje kmetijstva, živilsko predelovalne industrije in turizma | 43 |
|  |  | PR 1.5 | Spodbujanje podjetništva |  | 44 |
|  |  |  | UK 1.5.1 | Promocija podjetništva in razvoj podpornega okolja | 44 |
|  |  | PR 1.6 | Spodbujanje razvoja primarne in sekundarne turistične infrastrukture |  | 50 |
|  |  |  | UK 1.6.1 | Spodbujanje razvoja primarne turistične infrastrukture | 50 |
|  |  |  | UK 1.6.2 | Spodbujanje razvoja sekundarne turistične infrastrukture | 57 |
|  |  | PR 1.7 | Spodbujanje razvoja integralne turistične ponudbe |  | 64 |
|  |  |  | UK 1.7.1 | Spodbujanje razvoja wellness ponudbe | 64 |
|  |  |  | UK 1.7.2 | Razvoja ponudbe počitnic, izletov in doživljajskega turizma | 65 |
|  |  |  | UK 1.7.4 | Spodbujanje razvoja ponudbe ekološkega turizma | 65 |
|  |  |  | UK 1.7.5 | Turistična ponudba kulturnih, etnoloških, zgodovinskih in kulinaričnih vsebin | 67 |
|  |  | PR 1.8 | Spodbujanje nadgradnje organizi., managementa in trženja turizma |  | 69 |
|  |  |  | UK 1.8.1 | Mrežno povezovanje javnega, zasebnega in društvenega sektorja | 69 |
|  |  |  | UK 1.8.2 | Tematsko povezovanja obstoječih turističnih proizvodov | 71 |
|  |  |  | UK 1.8.3 | Spodbujanje razvoja destinacijskega managementa | 74 |
|  | 2.2 | Prioriteta 2 RRP Pomurske regije - Razvoj človeških virov |  |  | 76 |
|  |  | 2.2.1 | Struktura financiranja Prioritete 2 – Razvoj človeških virov po programih, virih in letih |  | 81 |
|  |  | 2.2.2 | Podroben opis projektnih predlogov |  | 83 |
|  |  | PR 2.2 | Spodbujanje zaposljivosti iskalcev dela in neaktivnih |  | 83 |
|  |  |  | UK 2.2.1 | Spodbujanje zaposljivosti iskalcev dela in neaktivnih | 83 |
|  |  | PR 2.3 | Razvoj človeških virov in spodbujanje vseživljenjskega učenja |  | 84 |
|  |  |  | UK 2.3.1 | Usposobitev preb. za potrebe gospodarstva, javnega in nevladnega sektorja | 84 |
|  |  |  | UK 2.3.2 | Povečevanje kakovosti izobraževanja in vseživljenjskega učenja | 88 |
|  |  |  | UK 2.3.3 | Izobraževanje in usposabljanje, razvoj sistema IKT v izobraževanju in kulturi | 98 |
|  |  | PR 2.4 | Spodbujanje socialne vključenosti |  | 100 |
|  |  |  | UK 2.4.1 | Okrepitev socialne vključenosti in boj proti diskriminaciji | 100 |
|  |  |  | UK 2.4.2 | Povečati dostopnost in enake možnosti v sistemu vzgoje in izobraževanja | 103 |
|  |  |  | UK 2.4.3 | Kultura v podporo socialni vključenosti družbenih skupin | 104 |
|  |  |  | UK 2.4.4 | Zdravi življenjski slog starejših in oseb s posebnimi potrebami | 105 |
|  |  |  | UK 2.4.5 | Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij in civilnega dialoga | 109 |
|  |  | PR 2.5 | Razvoj kulture in ohranjanje kulturne dediščine |  | 110 |
|  |  |  | UK 2.5.1 | Kulturno-umetniški potenciali in zagotovitev možnosti za njihovo delovanje | 110 |
|  |  |  | UK 2.5.2 | Vlaganje v ohranjanje in ustrezno obravnavo ter prezentacijo kulturne dediščine | 115 |
|  |  |  | UK 2.5.3 | Vključitev kulturne dediščine in žive kulturne ustvarjalnosti v turistično ponudbo | 125 |
|  |  |  | UK 2.5.4 | Strokovna, enotna in celovita promocija kulture na ravni regije | 127 |
|  |  | PR 2.6 | Zmanjševanje medregijskih in znotrajregijskih neenakosti v zdravju |  | 132 |
|  |  |  | UK 2.6.2 | Spodbujanje zdravega življenjskega sloga ciljnih skupin | 132 |
|  |  |  | UK 2.6.3 | Povečanje zgodnjega odkrivanja kroničnih nenalezljivih bolezni | 134 |
|  |  |  | UK 2.6.4 | Izboljšanje dostopnosti in kakovosti zdravstvenih storitev | 135 |
|  |  |  | UK 2.6.6 | Izboljšanje zdravstvene infrastrukture | 138 |
|  |  | PR 2.7 | Visokošolsko izobraževanje in R&R dejavnosti |  | 141 |
|  |  |  | UK 2.7.1 | Razvoj programov VIS | 141 |
|  |  |  | UK 2.7.2 | Načrtovanje VIS središč in kampusa-ov | 141 |
|  | 2.3 | Prioriteta 3 RRP Pomurske regije – Izgradnja infrastrukture |  |  | 143 |
|  |  | 2.3.1 | Struktura financiranja Prioritete 3 – Izgradnja infrastrukture |  | 149 |
|  |  | 2.3.2 | Podroben opis projektnih predlogov |  | 151 |
|  |  | PR 3.2 | Dograjevanje učinko. ter za uporabo vzdržnejše naravnane prometne infra. |  | 151 |
|  |  |  | UK 3.2.1 | Avtocestna povezava Maribor - slovensko/madžarska meja | 159 |
|  |  |  | UK 3.2.2 | Kvalitetno in vzdrževano regionalno in lokalno cestno omrežje | 160 |
|  |  |  | UK 3.2.3 | Reševanje najbolj konfliktnih nivojskih križanj glavne železniške proge | 177 |
|  |  |  | UK 3.2.5 | Dograjevanje kolesarskih stez do in med večjimi naselji | 177 |
|  |  |  | UK 3.2.8 | Usposobitev športnega letališča v M. Soboti | 180 |
|  |  | PR 3.5 | Spodbujanje najsodobnejših možnosti dostopa do telekomunika. storitev |  | 181 |
|  |  |  | UK 3.5.1 | Dograditev optičnega omrežja do vseh poten. uporabnikov telekomunikacijskih storitev | 181 |
|  |  |  | UK 3.5.2 | Vzpostavitev sodobnega brezžičnega omrežja po celotni regiji | 182 |
|  |  | PR 3.6 | Spodbujanje reševanja odvajanja in čiščenja odpadnih voda |  | 183 |
|  |  |  | UK 3.6.1 | Dograditev in posodobitev sistemov kanalizacij in čiščenja odpadnih voda | 183 |
|  |  |  | UK 3.6.2 | Preučitev, načrtovanje in izvedba reševanja odvajanja in čiščenja odpadnih voda | 189 |
|  |  | PR 3.7 | Centralni, celovit in sodoben način ravnanja z odpadki za celotno regijo |  | 190 |
|  |  |  | UK 3.7.1 | Dograditev centralnega regijskega centra komunalnih odpadkov pri Puconcih | 190 |
|  |  | PR 3.8 | Komunalno urejene cone za poslovne, proizvodne, stanovanjske in druge potrebe |  | 191 |
|  |  |  | UK 3.8.1 | Preučitev in redefiniranje mreže potrebnih con | 191 |
|  |  |  | UK 3.8.2 | Nadaljnje spodbujanje priprave dokumentacije in izgradnje dogovorjenih con | 192 |
|  | 2.4 | Prioriteta 4 RRP Pomurske regije – Okolje in prostor |  |  | 199 |
|  |  | 2.4.1 | Struktura financiranja Prioritete 4 – Okolje in prostor po programih, virih in letih |  | 203 |
|  |  | 2.4.2 | Podroben opis projektnih predlogov |  | 205 |
|  |  | PR 4.1 | Izboljšanje kvalitete vode |  | 205 |
|  |  |  | UK 4.1.1 | Izgradnja čistilnih naprav | 205 |
|  |  |  | UK 4.1.2 | Povezovanje v kanalizacijska omrežja | 209 |
|  |  |  | UK 4.1.4 | Drugačno gospodarjenja na vodovarstvenih območjih virov pitne | 210 |
|  |  |  | UK 4.1.5 | Izboljšanje ravnanja s površinskimi vodami | 211 |
|  |  | PR 4.2 | Revitalizacija degradiranih območij Pomurja |  | 212 |
|  |  |  | UK 4.2.1 | Revitalizacija raznaravljenega | 212 |
|  |  |  | UK 4.2.2 | Sanacija divjih odlagališč odpadkov in kontrola izcednih voda obstoječih deponij odpadkov | 218 |
|  |  | PR 4.3 | Trajno varovanje strateških naravnih virov in kulturne krajine |  | 218 |
|  |  |  | UK 4.3.3 | Zavarovanje območij posebnega pomena za naravo | 218 |
|  |  |  | UK 4.3.5 | Podpora okoljevarstvenim pobudam civilne družbe | 220 |
|  |  | PR 4.4 | Inštitut za trajnostni razvoj in prostorsko planiranje |  | 222 |
|  |  |  | UK 4.4.1 | Inštitut za trajnostni razvoj in prostorsko planiranje | 222 |
|  |  | PR 4.5 | Permanentno okoljsko, naravno-varstveno komuniciranje z javnostjo |  | 224 |
|  |  |  | UK 4.5.1 | Permanentno okoljsko, naravno-varstveno komuniciranje z regionalno javnostjo | 224 |
|  |  | PR 4.6 | Učinkovita raba energije |  | 225 |
|  |  |  | UK 4.6.1 | Učinkovita rabe energije v zasebnih in javnih stavbah | 225 |
|  |  |  | UK 4.6.4 | Vlaganje v pilotne in demonstracijske primere | 230 |
|  |  | PR 4.7 | Obnovljivi viri energije |  | 233 |
|  |  |  | UK 4.7.2 | Vlaganje v infrastrukturo in sisteme za izkoriščanje biomase | 233 |
|  |  |  | UK 4.7.3 | Pridelava surovih in proizvodnja biodizla | 233 |
|  |  |  | UK 4.7.4 | Vlaganje v infrastrukturo in sisteme za izkoriščanje geotermalne energije | 234 |
|  |  | PR 4.8 | Ostali ukrep OVE in zmanjšanja porabe energije |  | 236 |
|  |  |  | UK 4.8.1 | Promocija in ozaveščanje o pomenu učinkovite rabe energije in OVE | 236 |
|  | 2.5 | Prioriteta 5 RRP Pomurske regije – Kmetijstvo in razvoj podeželja |  |  | 237 |
|  |  | 2.5.1 | Struktura financiranja Prioritete 5 – Kmetijstvo in razvoj podeželja |  | 240 |
|  |  | PR 5.1 | Razvoj strukture kmetijske pridelave |  | 241 |
|  |  |  | UK 5.1.1 | Izboljšanje strukture kmetijskih gospodarstev | 241 |
|  |  |  | UK 5.1.4 | Razvoj človeških virov v kmetijstvu | 242 |
|  |  |  | UK 5.1.5 | Dvig dodane vrednosti in kakovost v pridelavi in predelavi kmet. in živilskih proiz. | 243 |
|  |  | PR 5.2 | Organiziranje proizvodnje in trženje kmetijskih proizvodov |  | 244 |
|  |  |  | UK 5.2.1 | Razvoj proizvodov, proizvodnje in storitev na kmetijah | 244 |
|  |  |  | UK 5.2.3 | Razvoj predelave in trženja kmetijskih produktov | 246 |
|  |  | PR 5.3 | Razvoj podeželja |  | 249 |
|  |  |  | UK 5.3.1 | Razvoj obstoječih ter uvajanje novih dejavnosti, produktov in storitev na podeželju | 249 |
|  |  |  | UK 5.3.2 | Obnova in razvoj vasi ter ruralne infrastrukture | 251 |
|  |  |  | UK 5.3.3 | Krepitev podjetnosti in podjetniškega pristopa na podeželju | 252 |
|  |  |  | UK 5.3.4 | Povezovanje in sodelovanje vseh za razvoj podeželja pomembnih institucij | 254 |
| 3 | Finančni načrt izvajanja 2007 – 2009 |  |  |  | 256 |
|  | 3.1 | Izhodišča za določitev pričakovanih virov |  |  | 256 |
|  | 3.2 | Ciljna finančna realizacija |  |  | 256 |
|  | 3.3 | Struktura finančnega načrta |  |  | 256 |
|  | 3.4 | Predlagani „dežnikarski” projekti po odborih |  |  | 257 |
|  |  | Tabela št. 1: Struktura financiranja po prioritetah, virih in po letih |  |  | 258 |
|  |  | Tabela št. 2: Prikaz financiranja Izvedbenega dela RRP 2007 – 2009 po virih sredstev in letih |  |  | 259 |
|  |  | Tabela št. 3: Prikaz financiranja Izvedbenega dela RRP 2007 - 2009 po virih sredstev, letih in subregijah |  |  | 260 |
|  |  | Tabela št. 4: Regijski projekti, ki se financirajo iz NRS |  |  | 261 |
|  |  | Tabela št. 5: Subregijski projekti, ki se financirajo iz NRS (RA Sinergija) |  |  | 265 |
|  |  | Tabela št. 6: Subregijski projekti, ki se financirajo iz NRS (RC Murska Sobota) |  |  | 266 |
|  |  | Tabela št. 7: Subregijski projekti, ki se financirajo iz NRS (RC Lendava) |  |  | 267 |
|  |  | Tabela št. 8: Subregijski projekti, ki se financirajo iz NRS (ORP Prlekija) |  |  | 269 |
|  |  | Tabela št. 9: Projekti, ki so financirani iz NRS po subregijah (zbirna tabela) |  |  | 270 |
|  |  | Tabela št. 10: Projekti, ki se izvajajo na narodnostno mešanem območju (regijski projekti) |  |  | 271 |
|  |  | Tabela št. 11: Projekti, ki se izvajajo na narodnostno mešanem območju (RA Sinergija) |  |  | 272 |
|  |  | Tabela št. 12: Projekti, ki se izvajajo na narodnostno mešanem območju (RC Lendava) |  |  | 275 |
|  |  | Tabela št. 13: Projekti, ki se izvajajo na narodnostno mešanem območju (zbirna tabela) |  |  | 280 |
|  |  | Tabela št. 14: Regijski projekti čezmejnega sodelovanja (CILJ 3) |  |  | 281 |
|  |  | Tabela št. 15: Projekti čezmejnega sodelovanja (CILJ 3) po subregijah (RC Murska Sobota) |  |  | 283 |
|  |  | Tabela št. 16: Projekti čezmejnega sodelovanja (CILJ 3) po subregijah (RC Lendava) |  |  | 285 |
|  |  | Tabela št. 17: Projekti čezmejnega sodelovanja (CILJ 3) po subregijah (ORP Prlekija) |  |  | 286 |
|  |  | Tabela št. 18: Projekti čezmejnega sodelovanja (CILJ 3) po subregijah (zbirni obrazec) |  |  | 287 |