1. OBDOBNO POROČILO O IZVEDBI AKTIVNOSTI V OKVIRU PROJEKTA:

IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA RAZVOJ KOMPETENTNEGA CENTRA ZA TURIZEM IN GOSTINSTVO TER ZASNOVE PROJEKTA PARTNERSKEGA POVEZOVANJA SLOVENSKEGA TURISTIČNO GOSTINSKEGA GOSPODARSTVA TER DOMAČIH IN TUJIH INSTITUCIJ ZA USPOSABLJANJE IN IZOBRAŽEVANJE

Pogodba št: C1536-07M800002

Izvajalec:

Racio razvoj d.o.o.

Lava 2b

3000 Celje

Datum: 27.2.2007

Aktivnosti v okviru projekta 'Izdelava projektne dokumentacije za razvoj kompetenčnega centra za turizem in gostinstvo in zasnove projekta partnerskega povezovanja slovenskega turistično gostinskega gospodarstva ter domačih in tujih institucij za usposabljanje in izobraževanje' smo pričeli izvajati v mesecu januarju 2007.

Pričakovani rezultati projekta:

- izvedba raziskave o potrebnih kompetencah za konkurenčnost turizma in gostinstva;

- izdelava enotne metodologije določanja potrebnih kompetenc;

- izdelava modela kompetenc kot osnovo za oblikovanje programov usposabljanja in izobraževanja;

- izdelana študija izvedljivosti ustanovitve nacionalnega kompetentnega centra za turizem in gostinstvo;

- opredelitev ključnih in podpornih dejavnosti centra, vezanih na različne ciljne skupine uporabnikov z vidika razvoja človeških virov oziroma upravljanja z intelektualnih kapitalom v podjetjih;

- izdelan podjetniški načrt kompetentnega centra;

- pestrost partnerskega povezovanja (najmanj 3 predstavniki posamezne turistične/gostinske dejavnosti).

Projektna skupina:

Vodja projekta: mag. Karmen Gorišek

Člani:

Alenka Brod, univ.dipl.soc.

Sara Košič, univ..ekon. podjetništva

Brigita Centrih, univ.dipl.soc.

Bisreka Inkret, univ. ekon.podjetništva

1. Faza:  Izvedba domačih in mednarodnih raziskav

Predvidene aktivnosti:

- Izvedba mednarodne raziskave: iskanje primerov dobrih praks delovanja kompetenčnih centrov v izbranih državah;

- Izvedba domačih raziskav: Značilnosti razvoja turizma v Sloveniji, Stanje organizacijske klime in zadovoljstva zaposlenih v turizmu, Pregled formalnega in neformalnega izobraževanja v Sloveniji.

- Izdelava predloga skupne metodologije določanja kompetenc

V okviru te faze smo pričeli najprej s pripravo metodologije za izvedbo dveh tipov raziskav.

Prva raziskava se navezuje na ugotavljanje obstoja (delovanja) podobnih institucij v tujini. V okviru te raziskave smo želeli ugotoviti:

- kakšne inštitucije obstajajo v različnih evropskih državah, ki ponujajo podobne storitve nosilcem turistične dejavnosti, kot jo želimo vzpostaviti v Sloveniji;

- v kakšnem formalno – institucionalnem okviru le-te delujejo;

- kakšne so obveznosti med inštitucijami in njihovimi odjemalci;

- kakšne storitve oz. strokovno pomoč ponujajo nosilcem turistične dejavnosti.

Za izvedbo raziskave smo naprej s pomočjo interneta ugotavljali za 6 izbranih držav: Italija, Španija, Francija, Švica in Velika Britanija, Avstrija ali sploh obstajajo podobne inštitucije, ki bi nam lahko predstavljale primere dobrih praks. Preliminarni izbor je pokazal, da čisto ekvivalentnih organizacij  tujini ne najdemo, zato smo se odločili, da s pomočjo anketnega vprašalnika ugotovimo posamezne elemente (vsebinske in organizacijske), za katere lahko sklepamo na osnovi prvih informacij, da obstajajo.

Na tej osnovi je bil oblikovan vprašalnik (v prilogi 4) , ki smo ga po elektronski pošti poslali na naslove organizacij, za katere smo s pomočjo Interneta ugotovili, da izvajajo aktivnosti, ki bi jih naj v prihodnje tudi Kompetenčni center za turizem. Zaradi izjemne raznolikosti delovanja izbranih inštitucij smo ugotovili, da bo težje izvesti sistematično raziskavo, saj nam vrnjeni vprašalniki ne omogočajo dobre osnove za kvantitativno raziskavo. Zaradi te težave smo se odločili za spremembo metodologije in smo z organizacijami, ki so pripravljene sodelovati vzpostavili elektronsko komunikacijo, s pomočjo katere ugotavljamo širino in načine njihovega delovanja.

V to raziskavo so trenutno vključene naslednje organizacije:

- Competency center for Tourism and the Leisure Industry of Vienna-Gumpendorf;

- European Training Center for Hospitality and Tourism, Vienna, Austria;

- Center for Tourism Management at CERAM Sophia Antipolis European School of Business;

- Malta Tourism Authority, Malta;

- Institut für Tourismus- und Freizeitforschung ITF;

- Tourismus Research center Krems GesembH.

Pregled domačih in tujih praks delovanja kompetenčnih centrov je podrobneje predstavljen v prilogi 5.

Z domačimi raziskavami smo se usmerili na različne vidike analize panoge gostinstva in turizma v Sloveniji, skladno s potrebami določanja vsebine in oblike delovanja kompetenčnega centra za kadre v turizmu in gostinstvu.

- Raziskava ugotavljanja  značilnosti panoge gostinstva in turizma s poudarkom na ciljih razvoja turizma v regijah  (priloga št. 1)

Z uporabo sekundarne analize obstoječih rezultatov že objavljenih raziskav na področju turizma in gostinstva, smo želeli pridobiti celovit vpogled v stanje razvoja turizma po regijah. Glede na to, da so v tem času bili izvedeni tudi številni Regionalni razvojni programi smo večino podatkov črpali iz teh virov, saj celovito pokrivajo vsebinsko problematiko.  Osredotočali smo se na podatke povezane s panogo gostinstvo in turizem in na podatke vezane na prihodnje cilje. Le to nam je služilo za določanje splošnih kompetenc za panogo gostinstvo in turizem, kot tudi za opredeljevanje vsebin Kompetenčnega centra za kadre v turizmu.

- Povzetek rezultatov raziskave organizacijska klima in zadovoljstvo zaposlenih v obdobju 2001-2005  za sektor turizem (priloga št. 2)

Glede na to, da raziskava SIOK, ki se izvaja že šest let daje odličen vpogled v stanje Organizacijske klime in zadovoljstva zaposlenih, smo ponovno z metodo sekundarne evalvacije vira oblikovali skupne ugotovitve za panogo gostinstvo in turizem. Rezultati bodo prvič celovito predstavljeni tudi vsem partnerjem na skupnem srečanju. Dajejo pa nam analitični vpogled v stanje v organizacijah, kar služi kot podlaga za zasnovo vsebine delovanja Kompetenčnega centra za kadre v turizmu.

- Pregled stanja sektorja formalnega in neformalnega izobraževanja za področje gostinstva in turizma v Sloveniji (priloga št. 3).

Enako kot pri prejšnjih dveh raziskavah smo se tudi tukaj posluževali sekundarne evalvacije obstoječih virov. Pregledali smo tudi spletne strani vseh ponudnikov formalnega izobraževanja, kot tudi velik del ponudnikov neformalnega izobraževanja. Cilj je bil pridobiti vpogled v ponudbo znanja na trgu Slovenije, saj ne želimo, da se ideje, ki bi se razvijale v Kompetenčnem centru za kadre v turizmu podvajale. Poleg tega nam nabor izvajalcev služi tudi kot nabor za širitev partnerstva v kompetenčnem centru za kadre v turizmu.

- Izdelava predloga skupne metodologije določanja kompetenc (Priloga 4)

Racio razvoj d.o.o. je v okviru svoje dejavnosti na področju management consultinga že od leta 2000 dalje razvijal metodologijo določanja organizacijskih kompetenc. Metodologija se v večini opira na priporočila tujih avtorjev ( Spencer, Spencer: Competence at work, 1993), vendar je prilagojena na razmere v slovenskih organizacijah. Tekom tega projekta smo se lotili razvoja metodologije za potrebe panoge gostinstvo in turizem, kjer smo izdelali predlog za določanje splošnih in generičnih kompetenc. Ta metodologija je bila predstavljena partnerjem in je naletela na dober odziv in njihovo pripravljenost za skupno določanje generičnih kompetenc. Le te se bodo v nadaljevanju oblikovale v okviru projekta Razvoj generičnih kompetenc za panogo gostinstvo in turizem, kar bo eden izmed prvih skupnih projektov Kompetenčnega centra za kadre v turizmu. V tej fazi je narejena osnova in pripravljena metodologija, ki se lahko hitro uporabi v novem projektu. Kompetenčni profili ki nastajajo z uporabo takšne metodologije služijo tako organizacijam kot ponudnikom izobraževanja za razvoj in izvajanje programov usposabljanja in izobraževanja.

2. Aktivnost: Izdelava študije  izvedljivosti ustanovitve kompetentnega centra

Študija izvedljivosti predstavlja končni dokument, ki bo nastal na podlagi vseh delnih rezultatov posameznih faz v okviru projekta. Sama vsebina študije izvedljivosti pa nam pomeni smerokaz raziskovanja in izvajanja drugih aktivnosti.  V tem času smo tako pripravili vsebinsko zasnovo študije izvedljivosti ter usmerili aktivnosti v pridobivanje podatkov za njeno oblikovanje.

Pripravljena je zasnova elementov študije izvedljivosti, ki vključuje naslednje vsebine:

- Analiza vsebine in načina delovanja kompetenčnih centrov doma in v tujini

- Pregled stanja na področju gostinstva in turizma po posameznih regijah v Sloveniji

- Pregled sektorja za izobraževanje (formalno in neformalno usposabljanje)

- Analiza povpraševanja po dejavnostih ( še v teku v sodelovanju s partnerji)

- Opredelitev posameznih dejavnosti/aktivnosti/storitev kompetentnega centra

- Analiza pripravljenosti in področij sodelovanja partnerstva

- Možne oblike delovanja KCTG

- Finančna konstrukcija delovanja centra

- Možni viri financiranja dejavnosti

- Preliminarni projekti KCTG in priložnosti pridobivanja sredstev sofinanciranja

Glede na potek aktivnosti se študija izvedljivosti pripravlja sočasno z ugotovitvami posameznih faz in predstavlja končni rezultat projekta.

Študija izvedljivosti je razdeljena na 9 ključnih poglavij, ki jih skozi projektne aktivnosti raziskujemo. V obdobju januar – februar 2007 so pripravili delovni osnutki prvih šestih poglavij.

Pripravljeno je osnovna struktura vsebine in delovanja KCHR z upoštevanjem raznolikosti praks doma in v tujini ter prilagojeno na potrebe in specifičnosti panoge gostinstvo in turizem v Sloveniji (priloga 6).

Gradivo v tej fazi še predstavlja delovne osnutke, saj jih pregledujejo in dopolnjujejo še partnerji s strani gospodarstva.

3. faza: Oblikovanje partnerskih povezav in zasnova ustanovitvene dokumentacije kompetentnega centra

Po pridobitvi in potrditvi projektnega predloga s strani Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, smo pričeli z aktivnostjo presoje in izbora ključnih partnerjev za sam projekt.

V okviru projekta vzpostavljamo dva tipa partnerskega povezovanja. Prvi tip povezovanja nastaja sproti, glede na potrebe raziskav, drugi tip povezovanja pa predstavljajo partnerstva s posameznimi subjekti, ki bodo v prihodnje tudi prvi potencialni koristniki storitev centra. Partnerstva vzpostavljamo glede na vsebino.

V prvi fazi smo izbrali nekaj organizacij iz posameznega tipa dejavnosti. Potencialnim partnerjem je bil v pričetku meseca januarja 2007 poslan opis projekta s povabilom k sodelovanju.

Vabila smo najprej poslali 15 organizacijam, od katerih se je odzvalo 13 organizacij. Ta, prva zveza predstavlja tudi skupino, s katero bomo v nadaljevanju skupno oblikovali potencialne storitve, prilagojene njihovim potrebam. Partnerstva vzpostavljamo fazno, glede na tip dejavnosti.

Najprej smo se osredotočili na hotele, ki predstavljajo večje zaposlovalce v posameznih regijah, partnerstvo se vzpostavlja tudi s izobraževalnimi inštitucijami, ki usposabljajo kader za turizem.

Nadaljevali smo z aktivnostjo predstavitev projektnega predloga na lokacijah v posameznih organizacijah ter hkrati preverjanjem pripravljenosti za sodelovanje v projektu.

Za namen partnerskega pristopa v projekt smo po opravljenih predstavitvah pripravili pismo o nameri s krajšim dopisom o projektnem predlogu, namenu, ciljih, vlogah, oblikah sodelovanja ter koristih, ki bi izhajale iz samega projekta za vse partnerske organizacije.

KCHR za turizem povezuje v omrežje interesov naslednje partnerje:

- Apex, Organisation of Maltese Cooperatives, Balzan Malta

- Modul, Hotel& Tourismus Management Consulting, Baden Austria

- G&P Hoteli Bled

- Hit d.d.

- Istrabenz Turizem d.d. LifeClass Hotels&Resorts

- FH JOANEUM Gesellschaft mbH, Bad Gleichenberg

- Kobilarna Lipica d.d.

- Postojnska jama Turizem d.o.o.

- Srednja šola za gostinstvo in turizem Celje

- Gostinstvo in hoteli Štorman d.o.o.

- Unior turizem Zreče d.d.

- Visoka šola za podjetništvo, Gea College

- Vivat Hotel Ptuj d.o.o.

Glede na povpraševanje pa se kaže, da se bo do konca priprav študije izvedljivosti število partnerjev še povečalo, saj je interes za sodelovanje med predstavniki gospodarstva velik.

Vse naše partnersko sodelovanje je večinoma potekalo preko delavnic, ki so se izvajale na sedežu Visoke šole za podjetništvo, Gea College v Ljubljani.  Tako so bile izvedene 4 tematske delavnice na katerih so partnerji glede na naše pripravljene teme podajali svoja mnenja, ideje in predloge, ki so nam bili v pomoč pri zasnovi

splošnih kompetenc, zasnovah oblikovanja modela kompetenčnega centra za kadre v turizmu in njegovih dejavnostih.

Z vsemi je sklenjeno pismo o nameri sodelovanja. Izmed vseh sodelujočih se izbere ekspertni tim za HR in upravljanje znanja. Le-ta predstavlja jedro kreiranja storitev centra.

S takim partnerstvom dosegamo:

* krepitev lastnih razvojnih potencialov v turizmu

* spodbujanje inovativnih projektov

* izboljšanje prenosa inovacij, tehnologije in znanja

* posodobitev in inoviranje programov usposabljanja in izobraževanja

* izgradnjo omrežja in povezovanja na osnovi kompetenc

* povezano ponudbo svetovanja in izobraževanja

* boljšo komunikacijo in skrajševanje informacijskih tokov med akterji v turizmu

* graditev inovacijam in podjetništvu naklonjene kulture v organizacijah in širšem okolju

V tem trenutku je v fazi izdelave priprava osnutka pogodbe za sodelovanje pri ustanovitvi Kompetenčnega centra za kadre za gostinstvo in turizem. Gre za

- ugotavljanje interesa po sodelovanju pri ustanovitvi novega centra;

- natančno definiranje vsebin in načinov sodelovanja centra s turističnimi organizacijami;

- oblikovanje strokovnih timov za posamezne skupne vsebinske projekte s področja razvoja človeških virov v turizmu.

Pismo o nameri je priloga 7 tega poročila.

STROŠKOVNIK

| SIT: VRSTE STROŠKOV |  | VREDNOST BREZ DDV [v SIT] | DDV [v SIT] | VREDNOST Z DDV [v SIT ] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prva faza | Izvedba potrebnih domačih in mednarodnih raziskav | 2.500.000 | 500.000 | 3.000.000 |
| Druga faza | Izdelava študije izvedljivosti ustanovitve kompetentnega centra | 2.300.000 | 460.000 | 2.760.000 |
| Tretja faza | Oblikovanje partnerskih povezav in zasnova ustanovitvene dokumentacije kompetentnega centra | 1.300.000 | 260.000 | 1.560.000 |
|  | Skupaj | 6.100.000 | 1.220.000 | 7.320.000 |

EUR

| VRSTE STROŠKOV |  | VREDNOST BREZ DDV [v EUR] | DDV [v EUR] | VREDNOST Z DDV [v EUR ] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prva faza | Izvedba potrebnih domačih in mednarodnih raziskav | 10.432,32 | 2.086,46 | 12..518,78 |
| Druga faza | Izdelava študije izvedljivosti ustanovitve kompetentnega centra | 9.597,73 | 1.919,55 | 11.517.28 |
| Tretja faza | Oblikovanje partnerskih povezav in zasnova ustanovitvene dokumentacije kompetentnega centra | 5.424,80 | 1.084,96 | 6.509,76 |
|  | Skupaj | 25.454,85 | 5.090,97 | 30.545,82 |

Poročilo pripravila:

Alenka Brod

Direktor:

Darija Granič

Priloge k poročilu

Priloge pomenijo rezultate posameznih opravljenih aktivnosti:

Priloga 1: Značilnosti panoge gostinstvo in turizem

Priloga 2: Sekundarna evalvacija SIOK Turizem

Priloga 3: Pregled sektorja formalnega in neformalnega usposabljanja za področje gostinstva in turizma

Priloga 4: Predlog metodologije določanja kompetenc

Priloga 5: Pregled obstoječih mednarodnih in domačih praks oblik delovanja kompetenčnih centrov

Priloga 6: Kompetenčni center za turizem in gostinstvo ter zasnova projekta partnerskega povezovanja slovenskega turističnega gospodarstva ter domačih in tujih institucij za izobraževanje

Priloga 7: Pismo o nameri