KONČNO POROČILO

O IZVEDBI AKTIVNOSTI V OKVIRU PROJEKTA:

IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA RAZVOJ KOMPETENTNEGA CENTRA ZA TURIZEM IN GOSTINSTVO TER ZASNOVE PROJEKTA PARTNERSKEGA POVEZOVANJA SLOVENSKEGA TURISTIČNO GOSTINSKEGA GOSPODARSTVA TER DOMAČIH IN TUJIH INSTITUCIJ ZA USPOSABLJANJE IN IZOBRAŽEVANJE

Pogodba št: C1536-07M800002

Izvajalec:

RACIO RAZVOJ d.o.o.

Management Consulting

Lava 2b, SI-3000 Celje

Poročilo pripravili:

mag. Karmen Gorišek, univ.dipl.soc.,prokurist/partner podjetja

Sara Košič, dipl.ekon.podj., svetovalka

Datum: Celje, 14.09.2007.

KAZALO

UVOD…………………………………………………………………………………………………………………………..3

I. Faza:   Izvedba domačih in mednarodnih raziskav………………………………………………………......................4

II. Faza:  Izdelava študije izvedljivosti ustanovitve kompetenčnega centra…………………………………………….6

III. Faza: Oblikovanje partnerskih povezav in zasnova ustanovitvene dokumentacije kompetenčnega centra…….8

IV. Faza: Izdelava poslovnega načrta delovanja kompetenčnega centra………………………………………………12

V. Faza:  Strokovna pomoč pri ustanovitvi samostojnega kompetenčnega centra……………………………………14

VI. Faza: Izdelava projektne dokumentacije za financiranje zagonske faze kompetenčnega centra iz strukturnih

skladov EU………………………………………………………………………………………………………...15

PROMOCIJSKE AKTIVNOSTI MODELA KCKT………………………………………………………………………...17

ZAKLJUČEK…………………………………………………………………………………………………………………18

PRILOGE……………………………………………………………………………………………………………………..19

UVOD

Pričakovani rezultati projekta:

- izvedba raziskave o potrebnih kompetencah za konkurenčnost turizma in gostinstva;

- izdelava enotne metodologije določanja potrebnih kompetenc;

- izdelava modela kompetenc kot osnovo za oblikovanje programov usposabljanja in izobraževanja;

- izdelana študija izvedljivosti ustanovitve nacionalnega kompetentnega centra za turizem in gostinstvo;

- opredelitev ključnih in podpornih dejavnosti centra, vezanih na različne ciljne skupine uporabnikov z vidika razvoja človeških virov oziroma upravljanja z intelektualnih kapitalom v podjetjih;

- izdelan podjetniški načrt kompetentnega centra;

- pestrost partnerskega povezovanja (najmanj 3 predstavniki posamezne turistične/gostinske dejavnosti ter 2 predstavnika z izobraževalne sfere).

Projektna skupina:

Vodja projekta:

mag. Karmen Gorišek, univ.dipl.soc., prokurist/partner podjetja, Racio razvoj d.o.o.

Člani:

Alenka Brod, univ.dipl.soc., vodja projektov/svetovalka, Racio razvoj d.o.o.

Sara Košič, dipl.ekon.podjetništva, svetovalka, Racio razvoj d.o.o.

Brigita Centrih, univ.dipl.soc., članica tima, Racio razvoj d.o.o.

Gregor Zabukovec, MBA, član tima, Racio razvoj d.o.o.

Biserka Inkret, dipl.ekon.podjetništva, INDEX, Franc Inkret s.p.

Obrazložitev imena:

Omenjena raziskava se je nanašala na proučitev možnosti za vzpostavitev kompetentnega centra za turizem in gostinstvo.  Skozi potek raziskave in s tem posledično tudi v posameznih dokumentih se pojavljajo različna imena centra. Izraz 'kompetentni' je že od začetka zamenjan v 'kompetenčni', saj so osnova za delovanje tega centra t.i. kompetence, kot se uporabljajo v kadrovski praksi. Ker gre za inštitucijo, ki bi naj iskala ustrezne rešitve za soočanje s kadrovskimi izzivi, je bilo to ime tudi najlažje povezljivo z njegovo vsebino. Nadalje smo skozi raziskavo iskali tudi različne primere, s katerimi smo ugotavljali ali 'kompetentčni centri' obstajajo in kakšna je njihova vsebina delovanja in dobili potrditev glede ustreznosti naziva.

Drugi dela naziva v imenu pa se je nanašal na samo dejavnost, pri čemer smo po eni strani želeli zagotoviti transparentnost v imenu in jasno identifikacijo uporabnikov, po drugi strani pa nakazati na dejavnost, za katero se bodo rešitve v centru oblikovale. Zaradi tega se je tekom projekta pojavilo več različnih (delovnih) nazivov:

- Kompetenčni center za kadre za gostinstvo in turizem

- KCHR – Kompetenčni center Human resources

- KCKT – Kompetenčni center za kadre v turizmu

Glede na končna usklajevanja s partnerji je prevladal konsenz, da poimenujemo kot zadnjo verzijo KCKT – Kompetenčni center za kadre v turizmu, ki predstavlja splošni okvir delovanja centra. Ime gostinstvo je izpuščeno, ker večina partnerjev opravlja tako dejavnosti turizma kot dejavnosti gostinstva. Ime samo po sebi ne izključuje širitve partnerstva v nadaljevanju, saj je partnerstvo odprto, vanj pa se lahko vključijo tako predstavniki gostinstva kot tudi ponudniki različnih turističnih storitev in produktov. Turizem pa mnogi od partnerjev pojmujejo kot nadredje in zato ostajamo pri tem imenu.

I. Faza:  Izvedba domačih in mednarodnih raziskav

Obdobje aktivnosti: 				december 2006 – februar 2007

Oddaja poročila z navedeno fazo:		28. februar, 2007

Predvidene aktivnosti – cilji faze I.:

- Izvedba mednarodne raziskave: iskanje primerov dobrih praks delovanja kompetenčnih centrov v izbranih državah;

- Izvedba domačih raziskav: Značilnosti razvoja turizma v Sloveniji, Stanje organizacijske klime in zadovoljstva zaposlenih v turizmu, Pregled formalnega in neformalnega izobraževanja v Sloveniji;

- Izdelava predloga skupne metodologije določanja kompetenc.

Metode dela

V okviru te faze smo pričeli najprej s pripravo metodologije za izvedbo dveh tipov raziskav.

Prva raziskava se je navezovala na ugotavljanje obstoja (delovanja) podobnih institucij v tujini. V okviru te raziskave smo želeli ugotoviti:

- kakšne inštitucije obstajajo v različnih evropskih državah, ki ponujajo podobne storitve nosilcem turistične dejavnosti, kot jo želimo vzpostaviti v Sloveniji;

- v kakšnem formalno – institucionalnem okviru le-te delujejo;

- kakšne so obveznosti med inštitucijami in njihovimi odjemalci;

- kakšne storitve oz. strokovno pomoč ponujajo nosilcem turistične dejavnosti.

Za izvedbo raziskave smo najprej s pomočjo interneta ugotavljali za 6 izbranih držav: Italija, Španija, Francija, Švica in Velika Britanija ter Avstrija - ali sploh obstajajo podobne inštitucije, ki bi nam lahko predstavljale primere dobrih praks. Preliminarni izbor je pokazal, da čisto ekvivalentnih organizacij v  tujini ne najdemo, zato smo se odločili, da s pomočjo anketnega vprašalnika ugotovimo posamezne elemente (vsebinske in organizacijske), za katere lahko sklepamo na osnovi prvih informacij, da obstajajo.

Na tej osnovi je bil oblikovan vprašalnik, ki smo ga po elektronski pošti poslali na naslove organizacij, za katere smo s pomočjo Interneta ugotovili, da izvajajo aktivnosti, ki bi jih naj v prihodnje tudi Kompetenčni center za turizem. Zaradi izjemne raznolikosti delovanja izbranih inštitucij smo ugotovili, da bo težje izvesti sistematično raziskavo, saj nam vrnjeni vprašalniki ne omogočajo dobre osnove za kvantitativno raziskavo.

Zaradi te težave smo se odločili za spremembo metodologije in smo z organizacijami, ki so bile pripravljene sodelovati vzpostavili elektronsko komunikacijo, s pomočjo katere smo ugotavljali širino in načine njihovega delovanja.

V to raziskavo so bile vključene naslednje organizacije:

- Competency center for Tourism and the Leisure Industry of Vienna-Gumpendorf;

- European Training Center for Hospitality and Tourism, Vienna, Austria;

- Center for Tourism Management at CERAM Sophia Antipolis European School of Business;

- Malta Tourism Authority, Malta;

- Institut für Tourismus- und Freizeitforschung ITF;

- Tourismus Research center Krems GesembH.

Z domačimi raziskavami smo se usmerili na različne vidike analize panoge gostinstva in turizma v Sloveniji, skladno s potrebami določanja vsebine in oblike delovanja kompetenčnega centra za kadre v turizmu in gostinstvu.

Izsledke te raziskave smo kasneje uporabili za odločitev o načinu delovanja in opredelitvi vsebin, ki bi jih naš center naj izvajal. Podrobneje so ugotovitve kvalitativne raziskave opisane v prilogi 5. Prvega obdobnega poročila.

Rezultati faze I.:

- Izvedena mednarodna raziskava iskanja primerov dobrih praks delovanja kompetenčnih centrov v izbranih državah;

- Izvedene domače raziskave: Značilnosti razvoja turizma v Sloveniji, Stanje organizacijske klime in zadovoljstva zaposlenih v turizmu, Pregled formalnega in neformalnega izobraževanja v Sloveniji;

- Izdelan predlog skupne metodologije določanja kompetenc.

Priloge faze I.:

Priloge predstavljajo obenem tudi rezultate posameznih opravljenih aktivnosti.

- Priloga št. 1: Raziskava ugotavljanja Značilnosti panoge gostinstva in turizma s poudarkom na ciljih razvoja turizma v regijah;

- Priloga št. 2: Povzetek rezultatov – Sekundarna evalvacija raziskave Organizacijske klima in zadovoljstva zaposlenih (SIOK) v obdobju 2001-2005  za sektor turizem;

- Priloga št. 3: Pregled stanja sektorja formalnega in neformalnega izobraževanja za področje gostinstva in turizma v Sloveniji.

- Priloga št. 4: Izdelava predloga skupne metodologije določanja kompetenc;

- Priloga št. 5: Pregled obstoječih mednarodnih in domačih praks, oblik delovanja kompetenčnih centrov;

*Vse navedene priloge so bile priložene k 1. Obdobnemu poročilu, ki je bilo oddano dne, 28. februarja, 2007 na pristojni organ upravljanja.

II. Faza:  Izdelava študije izvedljivosti ustanovitve Kompetenčnega centra

Obdobje aktivnosti: 				januar 2007 – februar 2007

Oddaja poročila z navedeno fazo:		28. februar, 2007

Predvidene aktivnosti – cilji faze II.:

- Vsebinska zasnova študije izvedljivosti;

- Pridobitev podatkov za oblikovanje študije izvedljivosti;

- Priprava zasnove elementov študije izvedljivosti;

- Priprava zasnovne strukture in vsebine ter delovanja KCKT.

Študija izvedljivosti predstavlja končni dokument, ki je nastal na podlagi vseh delnih rezultatov posameznih faz v okviru projekta. Sama vsebina študije izvedljivosti nam je pomenila smerokaz raziskovanja in izvajanja drugih aktivnosti. V času do konca meseca februarja 2007 smo tako pripravili vsebinsko zasnovo študije izvedljivosti ter usmerili aktivnosti v pridobivanje podatkov za njeno oblikovanje.

Metode dela

Pripravljena je bila zasnova elementov študije izvedljivosti, ki je vključevala naslednje:

- Analizo vsebine in načina delovanja kompetenčnih centrov doma in v tujini;

- Pregled stanja na področju gostinstva in turizma po posameznih regijah v Sloveniji;

- Pregled sektorja za izobraževanje (formalno in neformalno usposabljanje);

- Analizo povpraševanja po dejavnostih

- Opredelitev posameznih dejavnosti/aktivnosti/storitev kompetentnega centra;

- Analizo pripravljenosti in področij sodelovanja partnerstva;

- Možne oblike delovanja KCKT;

- Finančno konstrukcija delovanja centra;

- Možne vire financiranja dejavnosti;

- Preliminarne aktivnosti projekta KCKT in priložnosti pridobivanja sredstev sofinanciranja.

Študija izvedljivosti je razdeljena na 9 ključnih poglavij, ki smo jih raziskovali skozi projektne aktivnosti. V obdobju december 2006 – februar 2007 so bili pripravljeni delovni osnutki prvih šestih poglavij, v nadaljevanju pa še ostali deli: Poslovni načrt, Konzorcijska pogodba.  Prav tako je bila pripravljena osnovna struktura vsebine in delovanja KCKT z upoštevanjem raznolikosti praks doma in v tujini ter prilagojeno na potrebe in specifičnosti panoge gostinstvo in turizem v Sloveniji.

V nadaljevanju projekta je bila osnova študije prav tako podana vsem partnerjem v projektu, ki so jo dopolnili še s svojimi predlogi in idejami.

Glede na potek aktivnosti se je študija izvedljivosti pripravljala sočasno z ugotovitvami iz posameznih faz ter kot takšna pomeni zaključeno celoto vseh do-tedaj izvedenih aktivnosti v projektu in hkrati predstavlja enega izmed rezultatov pričujočega projekta.

Rezultati faze II.:

- izdelana Študija izvedljivosti za pričujoči projekt;

- zasnovana struktura, vsebine in delovanje KCKT.

Priloge faze II.:

Priloge predstavljajo obenem tudi rezultate posameznih opravljenih aktivnosti.

- Priloga št. 6: Kompetenčni center za turizem in gostinstvo ter zasnova projekta partnerskega povezovanja slovenskega turističnega gospodarstva ter domačih in tujih institucij za izobraževanje.

*Vse navedene priloge so bile priložene k 1. Obdobnemu poročilu, ki je bilo oddano dne, 28. februarja, 2007 na pristojni organ upravljanja.

III. Faza: Oblikovanje partnerskih povezav in zasnova ustanovitvene dokumentacije Kompetenčnega centra

Obdobje aktivnosti: 				januar 2007 – februar 2007

Oddaja poročila z navedeno fazo:		28. februar, 2007

Predvidene aktivnosti – cilji faze III.:

- vzpostavitev interesa potencialnih partnerjev za sodelovanje v projektu;

- vzpostavitev vsaj 10 kvalitetnih partnerstev z organizacijami iz gospodarske in izobraževalne sfere;

- povezati in vzpostaviti interes sodelovanja gospodarskih subjektov z izobraževalno sfero;

- potrditev in odobritev vsebin KCKT z vseh partnerskih strani;

- doseči kompromis za ustanovitev KCKT.

Po pridobitvi in potrditvi projektnega predloga s strani Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, smo pričeli z aktivnostjo presoje in izbora ključnih partnerjev za sam projekt.

V okviru projekta smo vzpostavili dva tipa partnerskega povezovanja. Prvi tip povezovanja je nastajal sproti, glede na potrebe raziskav; drugi tip povezovanja pa je predstavljal partnerstva s poslovnimi subjekti, ki smo jih uvideli za prve potencialne koristnike storitev Kompetenčenga centra za kadre. Partnerstva smo vzpostavili glede na samo vsebino.

V prvem koraku smo izbrali nekaj največjih domačih organizacij - hotelov iz posameznega tipa turistične dejavnosti, ki predstavljajo večje zaposlovalce v posameznih regijah. Nadalje, smo se osredotočili na vzpostavljanje stikov z institucijami iz sektorja izobraževalne sfere, organizacijami s sektorja gostinske dejavnosti ter vzpostavili stike še s tremi internacionalnimi organizacijami oziroma institucijami, ki prav tako močno delujejo na področju profesionalnega izobraževanja in svetovanja v panogi svetovnega turizma. Vsem tem potencialnim partnerjem so bila meseca januarja 2007 poslana povabila za sodelovanje v projektu. Vabila smo poslali 15 organizacijam, od katerih se jih je odzvalo 13. Ta, prva zveza je predstavljala skupino, s katero smo v nadaljevanju oblikovali skupni načrt našega delovanja. Vsi dogovori oziroma pogovori so potekali večinoma telefonsko ter preko e-pošte.

Glede na te opravljene aktivnosti v mesecu januarju 2007, smo v omrežje interesov za KCKT tako povezali naslednje domače in tuje partnerje (povezava s tujimi partnerji je bila neformalna, ker v tem času še ni bilo možno predvideti obseg izvajanja njihovih aktivnosti v smislu izvedb izobraževanj, kar je bil njihov prednostni interes):

- Apex, Organisation of Maltese Cooperatives, Balzan Malta;

- Modul, Hotel& Tourismus Management Consulting, Baden Austria;

- G&P Hoteli Bled;

- Hit d.d.;

- Istrabenz Turizem d.d. LifeClass Hotels&Resorts;

- FH JOANEUM Gesellschaft mbH, Bad Gleichenberg;

- Kobilarna Lipica d.d.;

- Postojnska jama Turizem d.o.o.;

- Srednja šola za gostinstvo in turizem Celje;

- Gostinstvo in hoteli Štorman d.o.o.;

- Unior turizem Zreče d.d.;

- Visoka šola za podjetništvo, Gea College;

- Vivat Hotel Ptuj d.o.o.

V nadaljevanju smo z vsemi navedenimi partnerji preverjali idejo oziroma zasnovo možne oblike samega Kompetenčnega centra.  Tako smo že v pričetku meseca februarja 2007 pričeli z aktivnostjo predstavitev projektnega predloga na lokacijah v posameznih organizacijah ter hkrati preverjanjem pripravljenosti za resnično sodelovanje v pričujočem projektu.

Za namen partnerskega pristopa v projekt smo pripravili pismo o nameri s krajšim dopisom o projektnem predlogu, namenu, ciljih, vlogah, oblikah sodelovanja ter koristih, ki bi izhajale iz samega projekta za vse partnerske organizacije.

Pisma o nameri so organizacije podpisale v različnih obdobjih, kar je bilo seveda odvisno od njihove stopnje zainteresiranosti in predvsem zaupanja v sodelovanju na projektu. Večino podpisanih pisem o nameri sodelovanja, smo tako pridobivali v obdobju januar – april 2007.  Torej do konca meseca aprila 2007 smo pridobili 8 popisanih pristopnih izjav od posameznih organizacij oziroma institucij ter med njimi pristopno izjavo velike slovenske grupacije, ki deluje tudi v turistični branži - navajamo:

- G&P Hoteli Bled;

- Hit d.d.;

- Istrabenz Turizem d.d. LifeClass Hotels&Resorts;

- Kobilarna Lipica d.d.;

- Postojnska jama Turizem d.o.o.;

- Sava Hoteli Bled (grupacija):

  - Golf in Kamp Bled, turizem in rekreacija d.d.,

  - Grand Hotel toplice Bled, hotelirstvo in turizem d.o.o.,

  - G&P Hoteli Bled, hotelirstvo in turizem d.o.o.;

- Sava Panonske Terme (grupacija):

  - Park Terme 3000 Moravske Toplice d.d.,

  - Terme Radenci, družba za turizem d.o.o.

  - Terme Lendava, podjetje za opravljanje dejavnosti turizma in gostinstva d.d.,

  - Terme Ptuj d.o.o.;

- Srednja šola za gostinstvo in turizem Celje;

- Unior turizem Zreče d.d.;

- Visoka šola za podjetništvo, Gea College;

*Za vsa navedena imena organizacij, prilagamo v kopije vseh podpisanih pisem o nameri o sodelovanju v pričujočem projektu (Priloga št. 7).

Pisma o nameri so bila posredovana tudi dvema tujima izobraževalnima institucijama, ki imata odlične reference v turizmu – FH JOANNEUM, GesundheitManagement im Turismus, Bad Gleichenberg, Austria – dr. Harald A.Friedl ter APEX, Organisation if Maltese Cooperatives, Balzan Malta – mr.Ray M. Cassar.

Z obema institucijama je bilo vzpostavljeno zelo dobro neformalno strokovno sodelovanje (skupne razprave o izbranih kompetencah ter zasnova modela), vendar je interes vstopanja v formalno partnerstvo tako renomiranih institucij zelo močno vezan na realne možnosti hitrega izvajanja lastnih izobraževanj in usposabljanj v drugi državi.  Obe instituciji sta se odločili, da takoj vstopita v krog partnerjev KCKT ob vsakem projektu, ki bo odgovarjal njihovim interesom (ali ožji projekt, vezan na predviden Inovacijski trening center, ali sokreiranje konkretnih novih programov usposabljanja in izobraževanja v slovenskih izobraževalnih institucijah, ali samo usposabljanja z globalno konotacijo v okviru skupine zainteresiranih podjetji…).

Število pridobljenih in vključenih partnerjev torej ne pomeni dokončnega zaključenega števila udeleženih. Poleg navedenih tujih izobraževalnih institucij bo – skladno s promocijo širjenja zavesti o nujnosti povezovanja in predvsem prednostih, ki iz tega izhajajo – dosežena večja atraktivnost za MIS. Potencialno pridobljen partner je tudi Inštitut za projektni management ter management tehnologij v okviru Fakultete za Logistiko (Univerza v Mariboru), saj turizem pomeni gospodarsko panogo in Inštitut nudi vso strokovno podporo mrežnim organizacijam. Konzorcij projektne organizacije obstaja fleksibilen in prilagodljiv na izzive v okolju.

Metode dela

Vso partnersko sodelovanje je potekalo na različne načine komuniciranja. Kot smo že omenili smo v začetni fazi komunicirali in usklajevali naše ideje, predloge, načrte ter dogovore večinoma preko e-pošte in telefonskih razgovorov. V nadaljevanju meseca februarja 2007 so sledili posameznih obiski na lokacijah potencialnih partnerjev. V tem času smo sodelovali tudi na uvodnih strokovnih delavnicah na temo določanja potrebnih kompetenc v panogi turizma. Tako, so bile skupaj z Gea College, ki je ena izmed redkih izobraževalnih institucij v Sloveniji, ki skuša pripravljati svoje programe inovativno in neposredno vezati glede na vse potrebe gospodarstva; izvedene 4 tematske delavnice, v krogu katerih je v diskusijah sodelovalo tudi nekaj naših partnerjev.

Izmed vseh sodelujočih partnerjev smo izbrali tudi ekspertni tim za upravljanje s človeškimi viri ter upravljanje znanja. Ta formacija predstavlja jedro kreiranja storitev centra. S takšnim načinom partnerstva prav tako dosegamo:

- krepitev lastnih razvojnih potencialov v turizmu;

- spodbujanje inovativnih projektov;

- izboljšanje prenosa inovacij, tehnologije in znanja;

- posodobitev in inoviranje programov usposabljanja in izobraževanja;

- izgradnjo omrežja in povezovanja na osnovi kompetenc;

- povezano ponudbo svetovanja in izobraževanja;

- boljšo komunikacijo in skrajševanje informacijskih tokov med akterji v turizmu;

- graditev inovacijam in podjetništvu naklonjene kulture v organizacijah in širšem okolju.

Rezultati faze III.:

- vzpostavljen interes sodelovanja vseh partnerjev;

- vzpostavljenih 8 partnerstev z organizacijami iz gospodarske in izobraževalne sfere;

- povezan interes sodelovanja gospodarskih subjektov z izobraževalno sfero;

- potrjene vsebine KCKT z vseh partnerskih strani;

- dosežen dogovor o nadaljnjem projektnem sodelovanju.

Priloge faze III.:

Priloge predstavljajo obenem tudi rezultate posameznih opravljenih aktivnosti.

- Priloga št. 7: Primer pisma o nameri in kopije vseh podpisanih pisem o nameri o sodelovanju v pričujočem projektu

IV. Faza: Izdelava poslovnega načrta delovanja kompetenčnega centra

Obdobje aktivnosti: 				marec 2007 – maj 2007

Oddaja poročila z navedeno fazo:		05. maj, 2007

Predvidene aktivnosti – cilji faze IV.:

- Vsaj 2 poglobljeni razpravi – delavnici o KCKT z vsemi partnerskimi organizacijami;

- Srečanje s tujimi strokovnjaki, ki izvajajo najboljšo prakso na področju vzpostavljanja in delovanja Kompetenčnih centrov;

- Izdelava poslovnega načrta za KCKT.

V mesecih april – maj 2007 smo izvedli 2 skupni, poglobljeni razpravi – delavnici.

V prvem primeru (12. april, GZS, Dimičeva 13, Ljubljana 2007) smo partnerje povabili na skupno srečanje, kjer smo dodatno in poglobljeno razpravljali o temeljih osnov, namenih in ciljih  projekta ter skupnih zasnovah za KCKT.  Priloga 8 poročila.

Ker smo želeli pomoč pri dokončnem kreiranju modela KCKT – kar je bila osnova za kasnejši podjetniški načrt – smo vzpostavili stik z eno izmed vodilnih evropskih agencij, ki bdi nad kompetenčnimi centri za razvoj odličnih tehnologij. Upravljanje človeških virov in znanja je ravno tako tehnologija dela, ki naj bi vodila do odličnih rezultatov. Kako zagotoviti uspešnost mrežnih organizacij je največji izziv prihodnosti. Tako smo bili 3. maja 2007 gostje pri Austrian Research Promotion Agency FFG (Österreichishe Forschungsförderungsgesselschaft), kjer smo imeli sestanek z dvema vodilnima te agencije – Mrs. Barbara Kunz in Mr.Otto Starzer. Njihova mnenja in sugestije smo v modelu v celoti upoštevali, saj v njihovi domeni deluje 50 kompetenčnih centrov v Avstriji. Pokrivajo različna področja in tvorijo jih različna partnerstva. Posebno pomembna za naše delo je njihova izkušnja v postopnosti graditve formalne statusne oblike centra. V vseh primerih so zato v zagonskih fazah sprejemali le dogovore o kompetenčneih projektih, katerih osnovo je predstavljala graditev kulture medsebojnega sodelovanja. Šele približno po letu in pol uspešnega ciljnega mreženja je prihajalo do ustanavljanja Kompetenčnih centrov.

Spoznane izkušnje iz Avstrije so potrdile našo odločitev o izdelavi variantnih možnosti treh oblik KCKT, kot je bilo to izkazano v podjetniškem načrtu.

V drugem primeru (29. maj, GZS, Dimičeva 13, Ljubljana 2007) smo partnerje povabili še na eno skupno razpravo – delavnico, kjer smo jim predstavili končno obliko KCKT, preverili interes za skupno vzpostavitev centra ter osnovali predlog nadaljnjih aktivnosti.   Priloga 9.

Tako kot v avstrijskem primeru, so partnerji tudi v našem projektu izpostavili le željo po mrežnem projektnem sodelovanju – da se sami preizkusijo, si pridobijo medsebojno zaupanje, se izognejo »neznanemu« in hkrati prevelikemu tveganju, ohranjajo tisto kar že imajo »najboljše« in tega ne delijo z ostalimi… Interes sodelovanja na posameznih segmentih centra je sicer presegal pričakovanja, vendar je zahteval dopolnitev oziroma poglobitev tistega dela podjetniškega načrta, ki je opredeljeval projektno organizacijo.

*Za obe navedeni delavnici, prilagamo v kopije list prisotnosti  (Priloga št. 10).

Rezultati faze IV.:

- Opravljeni 2 poglobljeni razpravi – delavnici o KCKT z vsemi partnerskimi organizacijami;

- Opravljeno strokovno srečanje z najboljšimi avstrijskimi eksperti organizacije Austrian Research Promotion Agency FFG (Österreichishe Forschungsförderungsgesselschaft), ki izvajajo najboljšo prakso na področju vzpostavljanja in delovanja Kompetenčnih centrov;

- Izdelan poslovni načrta za KCKT.

Priloge faze IV.:

Priloge predstavljajo obenem tudi rezultate posameznih opravljenih aktivnosti.

- Priloga št. 8: Gradivo za delavnico (april 2007) – razvoj kompetenčnega centra za turizem in gostinstvo ter zasnove projekta partnerskega povezovanja slovenskega turistično-gostinskega gospodarstva ter domačih in tujih institucij za usposabljanje in izobraževanje

- Priloga št. 9: Gradivo za delavnico (maj 2007) - Razvoj Kompetenčnega centra za turizem in gostinstvo (KCKT) ter zasnove projekta partnerskega povezovanja slovenskega turistično- gostinskega gospodarstva ter domačih in tujih institucij za usposabljanje in izobraževanje

- Priloga št. 10: Liste prisotnosti za delavnici

- Priloga št. 11: Poslovni načrt Kompetenčnega centra za kadre

*Navedene priloge so bile oddane dne ,10. maja, 2007 na pristojni organ upravljanja.

V. Faza:  Strokovna pomoč pri ustanovitvi samostojnega Kompetenčnega centra

Obdobje aktivnosti: 				maj 2007 – julij 2007

Oddaja poročila z navedeno fazo:		15. julij, 2007

Predvidene aktivnosti – cilji faze V.:

- Zasnovati in oblikovati dokumentacijo, ki bo pripomogla k učinkovitejšemu in kakovostnejšemu pristopu za vzpostavitev in delovanje KCKT.

V okviru te faze se je delo nanašalo predvsem na pripravo organizacijsko pravnih dokumentov, ki omogočajo bodočo hitrejšo vzpostavitev delovanja Kompetenčnega centra. Vzori za to aktivnost so delno povzeti iz prakse delovanja Austrian Research Promotion Agency FFG (Österreichishe Forschungsförderungsgesselschaft). Izdelani so bili naslednji dokumenti:

- Statut – Kompetenčni center za kadre v turizmu

- Konzorcijska pogodba

- Pravilnik o postopku izbora projektov

- Zaključni predlog delovanja  Kompetenčnega centra

Rezultati faze V.:

- Izdelani dokumenti za lažje in hitrejše vzpostavitev delovanja projektne organizacije KCKT

Priloge faze V.:

Priloge predstavljajo obenem tudi rezultate posameznih opravljenih aktivnosti.

- Priloga št. 12: Statut – Kompetenčni center za kadre v turizmu

- Priloga št. 13:  Konzorcijska pogodba

- Priloga št. 14: Predstavitev partnerstva

- Priloga št. 15: Pravilnik o postopku izbora projektov

- Priloga št. 16:  Zaključni predlog delovanja  Kompetenčnega centra

- Priloga št. 16a: Vprašalnik za partnerske organizacije

*Vse navedene priloge so bile priložene k Poročilu 5. faze, ki je bilo oddano dne, 27. julija, 2007 na pristojni organ upravljanja.

VI. Faza:  Izdelava projektne dokumentacije za financiranje zagonske faze kompetenčnega centra iz strukturnih skladov EU

Obdobje aktivnosti: 				junij 2007 – julij 2007

Oddaja poročila z navedeno fazo:		15. julij, 2007

Predvidene aktivnosti – cilji faze VI.:

- Preveritev možnosti za formalno oziroma stalno obliko sodelovanja turističnih in gostinskih organizacij za skupen razvoj kadrov v turizmu;

- Pridobitev idej oziroma predlogov za posamezne projekte, ki se bodo prijavili na bodoče razpise za pridobitev evropskih in domačih sredstev sofinanciranja;

- Povezovanje partnerjev za skupne kandidature na razpise.

Cilj izdelave študije izvedljivosti in oblikovanja projektne dokumentacije za razvoj kompetentnega centra za turizem in gostinstvo ter zasnove projekta partnerskega povezovanja slovenskega turistično gostinskega gospodarstva ter domačih in tujih institucij za usposabljanje in izobraževanje je bil preveritev možnosti bolj formalne in stalne oblike sodelovanja turističnih in gostinskih organizacij v povezavi z izobraževalnimi institucijami za skupen razvoj kadrov v turizmu. S tem namenom se je zasnovala oblika Kompetenčnega centra za kadre v turizmu, kjer smo skozi projekt preverjali različne možnosti delovanja tovrstnega centra. Tako je v poslovnem načrtu temeljiteje predstavljeno delovanje centra v treh možnih oblikah.

V mesecih junij in julij 2007 so potekali še zadnji, individualni razgovori z organizacijami, ki so podpisale pismo o sodelovanju. Iz razgovorov smo prišli do zaključka, da je ideja o organizaciji KCKT v tem trenutku še nesprejemljiva s strani partnerjev, predvsem zaradi potrebnih finančnih vložkov in nerazvite kulture medsebojnega sodelovanja, kar bi bilo nujno za takšno organiziranost. Vsi partnerji so načeloma izrazili jasno potrebo po vsebinah in aktivnostih, kot so predstavljene v KCKT, vendar v obliki sodelovanja na posameznih projektih.

Tako je v tej, zadnji fazi prišlo do dogovorov, kjer smo z vsakim partnerjem opredelili enega ali dva vsebinska projekta, kjer se bo njihovo sodelovanje nadaljevalo. Na ta način bomo v prihodnje ločeno prijavljali več vsebinsko različnih projektov na posamezne razpise.

V tem primeru bo podjetje Racio razvoj d.o.o. kot idejni pobudnik in koordinator še naprej izvajalo aktivnosti informiranja in povezovanja, ter skrbelo za vsebinsko pripravo posameznih projektov. Z navedenim so se vsi partnerji strinjali.

Do zaključka te študije smo s partnerji že skupno definirali tri projekte, s katerimi bi bilo mogoče takoj kandidirati za pridobitev sredstev z razpisov:

- Projekt 1:  Vzpostavitev delovanja KCKT,

- Projekt 2:  Postavitev celovitega procesa izobraževanja in usposabljanja

- Projekt 3: Postavitev (evropskega) trening centra  za jamske vodnike

Do konca letošnjega poletja bomo skušali definirali še nekaj več projektov za katere so že bile podane ideje ter interes povezovanja nekaterih partnerskih organizacij.

Rezultati faze VI.:

- Izdelani trije projektni predlogi, ki povezujejo širšo skupino partnerskih organizacij in so pripravljena za skupno kandidiranje za pridobitev evropskih sredstev;

- Nabor in predlogi več posameznih projektnih idej, ki predstavljajo temeljna, dobra izhodišča za sodelovanje partnerskih organizacij z enakimi cilji ter njihovo skupno kandidiranje na razpise;

- Izdelani skupni projekti (že pripravljeni in tisti v pripravi), ki pomenijo temelje partnersko-organizacijskega povezovanja, sodelovanja in razvoja enakih vsebin na področju upravljanja z ljudmi pri delu;

- Doseganje kompromisa vseh partnerskih organizacij glede prioritet na področju razvoja človeških virov.

Priloge faze VI.:

Priloge predstavljajo obenem tudi rezultate posameznih opravljenih aktivnosti.

- Priloga 17: Zasnova prijav projektov

*Vse navedene priloge so bile priložena III. obdobnem poročilu, ki je bilo oddano dne, 27. julija, 2007 na pristojni organ upravljanja.

PROMOCIJSKE AKTIVNOSTI MODELA KCKT

Čeprav v okviru zastavljenih ciljev pričujočega projekta niso bile izpostavljene oziroma zahtevane promocijske aktivnosti, smo le-te izvedli predvsem z namenom pridobiti mnenja različnih tujih strokovnjakov s področja upravljanja človeških virov in turizma.

V ta namen smo aktivno, z referatom: From Competencies to Competency Centre creation (Case study) sodelovali na  International Workshop for Competencies in Tourism; Visoka strokovna šola za podjetništvo, Gea College, 20. junij, 2007 Ljubljana.

Tematika je bila zelo pozitivno sprejeta in obe tuji in izobraževalni instituciji (Avstrija/Malta – naši neformalni partnerji) sta ponovno napovedali vstop v tematske projekte KCKT v prihodnosti.

From Competencies to Competency Centre creation – LifeCompeet (Case study), International Workshop Cross-Cultural Competencies Development; The Guru's (Club for Development of Excellence in Cross-Cultural Management for Business-Leaders and Top-Executives), 21.-22.junij 2007, Bled.

V slednjem primeru smo bili tudi soorganizatorji srečanja, skupno z MD Consulting iz Lausanne, Švica. Sodelovali so HRM specialisti iz 6 evropskih držav. Vsi so v celoti podprli predstavljeno inovacijo.

Glede na inovativnost ponujenih rešitev v mreženju izobraževalnih institucij in gospodarskih organizacij, je predstavitev nekaterih izzivov našega projekta zaželena tudi v širši strokovni javnosti. Tako smo že prejeli vabilo in oddali najavo za sodelovanje na 2 pomembnih jesenskih nacionalnih konferencah:

#### Konferenca O ravnanju z ljudmi pri delu (Human Resource Management 2007); Planet GV,  4. in 5. oktober 2007; HIT Hotel Casino Perla, Nova Gorica; Prispevek: Sodobnost kreiranja kompetenc in večnamenska uporaba v kadrovski praksi – predstavitev modela Kompetenčnega Centra – LifeCompeet (Case Study);

#### 16. letna konferenca  Slovenskega združenja za kakovost: Inovativnost in odgovornost,           08.-09. november 2007, GH Bernardin, Portorož; Prispevek: »Kultura inovativnosti« -Projekt inovativnega mrežnega povezovanja.

Vsi naši nastopi v javnosti so vedno podprti tudi s strokovnimi članki v strokovnih revijah ter pripravljeni tako, da zadostijo vsem kriterijem znanstvene objave posameznih avtorjev.

STROŠKOVNIK PROJEKTNIH AKTIVNOSTI

| SIT: VRSTE STROŠKOV |  | VREDNOST BREZ DDV [v SIT] | DDV [v SIT] | VREDNOST Z DDV [v SIT ] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prva faza | Izvedba potrebnih domačih in mednarodnih raziskav | 2.500.000 | 500.000 | 3.000.000 |
| Druga faza | Izdelava študije izvedljivosti ustanovitve kompetentnega centra | 2.300.000 | 460.000 | 2.760.000 |
| Tretja faza | Oblikovanje partnerskih povezav in zasnova ustanovitvene dokumentacije kompetentnega centra | 1.300.000 | 260.000 | 1.560.000 |
| Četrta faza | Izdelava poslovnega načrta delovanja kompetentnega centra | 1.800.000 | 360.000 | 2.160.000 |
| Peta faza | Strokovna pomoč pri ustanovitvi samostojnega kompetentnega centra | 1.200.000 | 240.000 | 1.440.000 |
| Šesta faza | Izdelava pr0jektne dokumentacije za financiranje zagonske faze kompetentnega centra iz strukturnih skladov | 500.000 | 100.000 | 600.000 |
| Sedma faza | Priprava in posredovanje vmesnih in končnih poročil | 200.000 | 40.000 | 240.000 |
|  | Skupaj | 9.800.000 | 1.960.000 | 11.760.000 |

EUR

| VRSTE STROŠKOV |  | VREDNOST BREZ DDV [v EUR] | DDV [v EUR] | VREDNOST Z DDV [v EUR ] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prva faza | Izvedba potrebnih domačih in mednarodnih raziskav | 10.432,32 | 2.086,46 | 12..518,78 |
| Druga faza | Izdelava študije izvedljivosti ustanovitve kompetentnega centra | 9.597,73 | 1.919,55 | 11.517,28 |
| Tretja faza | Oblikovanje partnerskih povezav in zasnova ustanovitvene dokumentacije kompetentnega centra | 5.424,80 | 1.084,96 | 6.509,76 |
| Četrta faza | Izdelava poslovnega načrta delovanja kompetentnega centra | 7511,27 | 1502,25 | 9.013,52 |
| Peta faza | Strokovna pomoč pri ustanovitvi samostojnega kompetentnega centra | 5007,51 | 1001,50 | 6009,01 |
| Šesta faza | Izdelava pr0jektne dokumentacije za financiranje zagonske faze kompetentnega centra iz strukturnih skladov | 2086,46 | 417,29 | 2503,75 |
| Sedma faza | Priprava in posredovanje vmesnih in končnih poročil | 834,59 | 166,92 | 1.001,50 |
|  | Skupaj | 40.894,68 | 8178,93 | 49.073,60 |

Razdelitev stroškov:

| Vrsta stroška | EUR |
| --- | --- |
| Strošek dela | 30.016,71 |
| Materialni stroški | 6.379,56 |
| Potni stroški | 4.498,41 |
| Skupaj: | 40.894,68 |

ZAKLJUČEK

Projekt je bil v celoti izveden skladno s cilji, načrtovanimi aktivnostmi in zahtevanimi rezultati po določenem terminskem načrtu.

PRILOGE:

- Priloga št. 18: Podpisana konzorcijska pogodba