II. OBDOBNO POROČILO

O IZVEDBI AKTIVNOSTI V OKVIRU PROJEKTA:

IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA RAZVOJ KOMPETENTNEGA CENTRA ZA TURIZEM IN GOSTINSTVO TER ZASNOVE PROJEKTA PARTNERSKEGA POVEZOVANJA SLOVENSKEGA TURISTIČNO GOSTINSKEGA GOSPODARSTVA TER DOMAČIH IN TUJIH INSTITUCIJ ZA USPOSABLJANJE IN IZOBRAŽEVANJE

Pogodba št: C1536-07M800002

Izvajalec:

RACIO RAZVOJ d.o.o.

Management Consulting

Lava 2b, SI-3000 Celje

Datum: Celje, 4.5.2007

UVOD

Pričakovani rezultati projekta:

- izvedba raziskave o potrebnih kompetencah za konkurenčnost turizma in gostinstva;

- izdelava enotne metodologije določanja potrebnih kompetenc;

- izdelava modela kompetenc kot osnovo za oblikovanje programov usposabljanja in izobraževanja;

- izdelana študija izvedljivosti ustanovitve nacionalnega kompetentnega centra za turizem in gostinstvo;

- opredelitev ključnih in podpornih dejavnosti centra, vezanih na različne ciljne skupine uporabnikov z vidika razvoja človeških virov oziroma upravljanja z intelektualnih kapitalom v podjetjih;

- izdelan podjetniški načrt kompetentnega centra;

- pestrost partnerskega povezovanja (najmanj 3 predstavniki posamezne turistične/gostinske dejavnosti ter 2 predstavnika z izobraževalne sfere).

Projektna skupina:

Vodja projekta:

mag. Karmen Gorišek, univ.dipl.soc., prokurist/partner podjetja, Racio razvoj d.o.o.

Člani:

Alenka Brod, univ.dipl.soc., vodja projektov/svetovalka, Racio razvoj d.o.o.

Sara Košič, dipl.ekon.podjetništva, svetovalka, Racio razvoj d.o.o.

Brigita Centrih, univ.dipl.soc., članica tima, Racio razvoj d.o.o.

Gregor Zabukovec, MBA, član tima, Racio razvoj d.o.o.

Biserka Inkret, dipl.ekon.podjetništva, INDEX, Franc Inkret s.p.

Drugo obdobno poročilo se nanaša na izdelavo IV. faze projekta in je priloga k računu RB 29 – 0010078. z dne 5.5.2007.

IV. Faza: Izdelava poslovnega načrta delovanja kompetenčnega centra

Obdobje aktivnosti: 				marec 2007 – maj 2007

Predvidene aktivnosti – cilji faze IV.:

- Vsaj 2 poglobljeni razpravi – delavnici o KCKT z vsemi partnerskimi organizacijami;

- Srečanje s tujimi strokovnjaki, ki izvajajo najboljšo prakso na področju vzpostavljanja in delovanja Kompetenčnih centrov;

- Izdelava poslovnega načrta za KCKT.

V mesecih april – maj 2007 smo izvedli 2 skupni, poglobljeni razpravi – delavnici.

V prvem primeru (12. april, GZS, Dimičeva 13, Ljubljana 2007) smo partnerje povabili na skupno srečanje, kjer smo dodatno in poglobljeno razpravljali o temeljih osnov, namenih in ciljih  projekta ter skupnih zasnovah za KCKT.  Priloga 8 poročila.

Ker smo želeli pomoč pri dokončnem kreiranju modela KCKT – kar je bila osnova za kasnejši podjetniški načrt – smo vzpostavili stik z eno izmed vodilnih evropskih agencij, ki bdi nad kompetenčnimi centri za razvoj odličnih tehnologij. Upravljanje človeških virov in znanja je ravno tako tehnologija dela, ki naj bi vodila do odličnih rezultatov. Kako zagotoviti uspešnost mrežnih organizacij je največji izziv prihodnosti. Tako smo bili 3. maja 2007 gostje pri Austrian Research Promotion Agency FFG (Österreichishe Forschungsförderungsgesselschaft), kjer smo imeli sestanek z dvema vodilnima te agencije – Mrs. Barbara Kunz in Mr.Otto Starzer. Njihova mnenja in sugestije smo v modelu v celoti upoštevali, saj v njihovi domeni deluje 50 kompetenčnih centrov v Avstriji. Pokrivajo različna področja in tvorijo jih različna partnerstva. Posebno pomembna za naše delo je njihova izkušnja v postopnosti graditve formalne statusne oblike centra. V vseh primerih so zato v zagonskih fazah sprejemali le dogovore o kompetenčneih projektih, katerih osnovo je predstavljala graditev kulture medsebojnega sodelovanja. Šele približno po letu in pol uspešnega ciljnega mreženja je prihajalo do ustanavljanja Kompetenčnih centrov.

Spoznane izkušnje iz Avstrije so potrdile našo odločitev o izdelavi variantnih možnosti treh oblik KCKT, kot je bilo to izkazano v podjetniškem načrtu.

V drugem primeru (29. maj, GZS, Dimičeva 13, Ljubljana 2007) smo partnerje povabili še na eno skupno razpravo – delavnico, kjer smo jim predstavili končno obliko KCKT, preverili interes za skupno vzpostavitev centra ter osnovali predlog nadaljnjih aktivnosti.   Priloga 9.

Tako kot v avstrijskem primeru, so partnerji tudi v našem projektu izpostavili le željo po mrežnem projektnem sodelovanju – da se sami preizkusijo, si pridobijo medsebojno zaupanje, se izognejo »neznanemu« in hkrati prevelikemu tveganju, ohranjajo tisto kar že imajo »najboljše« in tega ne delijo z ostalimi… Interes sodelovanja na posameznih segmentih centra je sicer presegal pričakovanja, vendar je zahteval dopolnitev oziroma poglobitev tistega dela podjetniškega načrta, ki je opredeljeval projektno organizacijo.

*Za obe navedeni delavnici, prilagamo v kopije list prisotnosti  (Priloga št. 10).

Rezultati faze IV.:

- Opravljeni 2 poglobljeni razpravi – delavnici o KCKT z vsemi partnerskimi organizacijami;

- Opravljeno strokovno srečanje z najboljšimi avstrijskimi eksperti organizacije Austrian Research Promotion Agency FFG (Österreichishe Forschungsförderungsgesselschaft), ki izvajajo najboljšo prakso na področju vzpostavljanja in delovanja Kompetenčnih centrov;

- Izdelan poslovni načrta za KCKT.

Priloge faze IV.:

Priloge predstavljajo obenem tudi rezultate posameznih opravljenih aktivnosti.

- Priloga št. 8: Gradivo za delavnico (april 2007) – razvoj kompetenčnega centra za turizem in gostinstvo ter zasnove projekta partnerskega povezovanja slovenskega turistično-gostinskega gospodarstva ter domačih in tujih institucij za usposabljanje in izobraževanje

- Priloga št. 9: Gradivo za delavnico (maj 2007) - Razvoj Kompetenčnega centra za turizem in gostinstvo (KCKT) ter zasnove projekta partnerskega povezovanja slovenskega turistično- gostinskega gospodarstva ter domačih in tujih institucij za usposabljanje in izobraževanje

- Priloga št. 10: Liste prisotnosti za delavnici

- Priloga št. 11: Poslovni načrt Kompetenčnega centra za kadre

*Navedene priloge so bile oddane dne ,10. maja, 2007 na pristojni organ upravljanja.

STROŠKOVNIK PROJEKTNE AKTIVNOSTI

| SIT: VRSTE STROŠKOV |  | VREDNOST BREZ DDV [v SIT] | DDV [v SIT] | VREDNOST Z DDV [v SIT ] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Četrta faza | Izdelava poslovnega načrta delovanja kompetentnega centra | 1.800.000 | 360.000 | 2.160.000 |
|  | Skupaj | 1.800.000 | 360.000 | 2.160.000 |

EUR

| VRSTE STROŠKOV |  | VREDNOST BREZ DDV [v EUR] | DDV [v EUR] | VREDNOST Z DDV [v EUR ] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Četrta faza | Izdelava poslovnega načrta delovanja kompetentnega centra | 7511,27 | 1502,25 | 9.013,52 |
|  | Skupaj | 7511,27 | 1502,25 | 9.013,52 |

Poročilo pripravila:

Alenka Brod								Direktor:

Darija Granič