III. OBDOBNO POROČILO

O IZVEDBI AKTIVNOSTI V OKVIRU PROJEKTA:

IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA RAZVOJ KOMPETENTNEGA CENTRA ZA TURIZEM IN GOSTINSTVO TER ZASNOVE PROJEKTA PARTNERSKEGA POVEZOVANJA SLOVENSKEGA TURISTIČNO GOSTINSKEGA GOSPODARSTVA TER DOMAČIH IN TUJIH INSTITUCIJ ZA USPOSABLJANJE IN IZOBRAŽEVANJE

Pogodba št: C1536-07M800002

Izvajalec:

RACIO RAZVOJ d.o.o.

Management Consulting

Lava 2b, SI-3000 Celje

Datum: Celje, 4.5.2007

UVOD

Pričakovani rezultati projekta:

- izvedba raziskave o potrebnih kompetencah za konkurenčnost turizma in gostinstva;

- izdelava enotne metodologije določanja potrebnih kompetenc;

- izdelava modela kompetenc kot osnovo za oblikovanje programov usposabljanja in izobraževanja;

- izdelana študija izvedljivosti ustanovitve nacionalnega kompetentnega centra za turizem in gostinstvo;

- opredelitev ključnih in podpornih dejavnosti centra, vezanih na različne ciljne skupine uporabnikov z vidika razvoja človeških virov oziroma upravljanja z intelektualnih kapitalom v podjetjih;

- izdelan podjetniški načrt kompetentnega centra;

- pestrost partnerskega povezovanja (najmanj 3 predstavniki posamezne turistične/gostinske dejavnosti ter 2 predstavnika z izobraževalne sfere).

Projektna skupina:

Vodja projekta:

mag. Karmen Gorišek, univ.dipl.soc., prokurist/partner podjetja, Racio razvoj d.o.o.

Člani:

Alenka Brod, univ.dipl.soc., vodja projektov/svetovalka, Racio razvoj d.o.o.

Sara Košič, dipl.ekon.podjetništva, svetovalka, Racio razvoj d.o.o.

Brigita Centrih, univ.dipl.soc., članica tima, Racio razvoj d.o.o.

Gregor Zabukovec, MBA, član tima, Racio razvoj d.o.o.

Biserka Inkret, dipl.ekon.podjetništva, INDEX, Franc Inkret s.p.

Tretje obdobno poročilo se nanaša na izdelavo V. in VI. faze projekta in je priloga k računu RB 46 – 0010078. z dne 13.9.2007.

V. faza: Strokovna pomoč pri ustanovitvi samostojnega kompetentnega centra

V okviru faze Strokovna pomoč pri ustanovitvi samostojnega centra se je delo nanašalo predvsem na pripravo organizacijsko pravnih dokumentov, ki omogočajo hitrejšo vzpostavitev delovanja Kompetenčnega centra.

Priloga 12: Statut – Kompetenčni center za kadre v turizmu

Statut je oblikovan preliminarno za možnost skupnega kandidiranja, ko bodo partnerji pripravljeni iti v skupno projektno organizacijo in ne le v skupni projekt.

Ker mora vsaka projektna organizacija poslovati po predpisanih pravilih in ker partnerji v projektu še ne vidijo interesa po ustanovitvi, lahko v nadaljevanju za uspešnejši zagon ponudimo postavitve Kompetenčega centra za kadre v turizmu kot neprofitne enote v okviru podjetja Racio razvoj, s čemer so se strinjali tudi vsi partnerji. Nosilstvo ali drugačna oblika se lahko kasneje ponovno opredeli z izvajalsko pogodbo , skladno z interesom prenese na drugo inštitucijo oz. spremeni. Razmerja med nosilnim podjetjem ter projektno enoto KCKT morajo biti določena v posebni pogodbi. Cilj je, da v roku 2 let zagotovimo samostojno pravno osebo, ki bo v celoti izvajala dejavnosti KCKT.

Vsa določila v Statutu so vezana na delovanje KCKT in se, prilagojeno in odvisno od pravne presoje, lahko v prihodnje uporabljajo – ali za samostojno projektno organizacijo ali za del v drugem poslovnem sistemu. Ponovno odvisno od naknadno izkazanega interesa.

V tej fazi je tudi opravljen predlog izbora članov  2 organov, glede na statut.

Predsednik sveta konzorcija: Gregor Zabukovec, MBA

Člani sveta konzorcija:

Vera Varhar, Sava hoteli Bled d.d.

Barbara Kožar, Istrabenz Turizem d.d.

Sara Košič, Racio razvoj d.o.o.

Darja Štiherl, Srednja šola za gostinstvo in turizem

Marko Tubakovič, Kobilarna Lipica

Patricija Može, Postojnska jama, turizem d.d.

Marja Majer Cuk, Unior d.d.

Tina Kociper, Gea College,

Barbara Gunčar, Hit d.d.

Priloga 13 : Konzorcijska pogodba

V tej fazi je izdelal tudi predlog konzorcijske pogodbe (priloga 13).  Pripravljeni so bili trije osnutki in glede na pripombe in predloge partnerjev, se je oblikovala končna oblika konzorcijske pogodbe, ki je tudi podpisana s strani zainteresiranih partnerjev. V partnerstvo v konzorcij je vstopilo več članov, kot je bilo formalno sodelovanje v projektu, saj so se odločili v poslovni skupini Sava, da je vsebina KCKT zanimiva za vsa njihova podjetja ki delujejo na področju turizma in gostinstva in so vključena v dveh grupacijah: Sava Hoteli Bled (prvotno že člani projektne skupine) in nato še člani grupacije Panonske terme. Tako je predvideno, da v konzorcij vstopi 10 organizacij in 2 izobraževalni inštituciji. Tako je zagotovljeno tudi kvalitetno partnerstvo za sodelovanje. V prihodnje pa je cilj vključevanje še drugih, predvsem manjših predstavnikov MIS s področja gostinstva in turizma. Glede na naravo konzorcija je možno, da se članstvo stalno povečuje. Podpise se je zbiralo do vključno 20.9.2007 kar je tudi rok postavljen s strani naročnika. Tista podjetja, ki do tega roka še niso (zaradi odsotnosti podpisnikov) uspela podpisati pogodbe bodo to storila naknadno in pogodbo z vsemi podpisniki posredujemo naročniku takoj po prejemu s strani zadnjega podpisnika.

Priloga 14: Predstavitev partnerstva

Glede na izkazan interes smo pripravili tudi kratko predstavitev partnerstva KCKT.

Priloga 15: Pravilnik o postopku izbora projektov

Glede na izkazan interes po sodelovanju v okviru projektne organizacije, so se dogovorila minimalna pravila, ki opredeljujejo pravice in dolžnosti članic pri skupnem sodelovanju na projektnih KCKT.

Glede na izkazan interes partnerjev po sodelovanju v posameznih skupnih projektih je naveden dokument (Priloga 14) pomembna pomoč pri zagonu medsebojnega sodelovanja in hitrem odzivanju na objave razpisov.

Po tej metodologiji so se pripravili tudi trije predlogi prijave na razpise strukturnih skladov EU, kar je vidno kot rezultat 6 faze. (priloga 15)

Priloga 16:  Zaključni predlog delovanja  kompetenčnega centra

Glede na že omenjeni manjši interes partnerjev pri formalnem povezovanju, je bil izdelan kot končna odločitev o delovanju Kompetenčnega centra za kadre v turizmu model projektne organizacije. Le ta omogoča manj formalno, a kljub temu dovolj obvezujočo obliko sodelovanja med partnerji, glede na izpostavljene interese. S tem namenom je bil ponovno pripravljen predlog modela projektnega povezovanja in kot takšen pomenil dopolnitev že izdelanega poslovnega načrta. Na tem mestu se zato ponovno prikazuje rahlo spremenjeno obliko delovanja KCKT kot projektne organizacije (priloga 14.).

VI. faza: Izdelava projektne dokumentacije za financiranje zagonske faze kompetentnega centra iz strukturnih skladov EU

Preverjanje različnih možnosti delovanja KCKT, kar je bilo variantno določeno v poslovnem načrtu, je povzročilo drugačno pot in drugačen način doseganja v osnovi zastavljenih rezultatov študije.

V času izvajanja projekta, se je v skupnih delavnicah s partnerji preverjalo različne možnosti skupnega sodelovanja na področju razvoja kadrov v panogi gostinstvo in turizem.

Glede na raznolikost in pestrost dejavnosti partnerjev se je izkazalo, da obstajajo sicer nekateri skupni interesi, vendar pogosto to niso interesi vseh partnerjev v konzorciju, ampak zgolj dela konzorcija.

Najprej je bila izvedena skupna raziskava med partnerji, kjer se je na osnovi vprašalnika (priloga 16a) ugotavljal interes partnerjev po skupnem nastopu, čigar osnova je bil že izdelan poslovni načrt in v njem opredeljene vsebine delovanja kompetenčnega centra. Poleg preverjanja same ideje ustanovitve kompetenčnega centra, so se izkazale tudi druge želje partnerjev, ki smo jih v nadaljevanju (mesec junij in julij) še konkretneje, na sestankih pri partnerjih, preverjali in iskali skupne možnosti nastopa.

Z vsakim partnerjem ločeno so bili izvedeni sestanki, kjer se je preverjalo dva cilja:

* interes po sodelovanju v konzorciju KCKT – tako kot je nakazal poslovni načrt

* potrebe po razvojnih projektih s področja razvoja kadrov in znanja

Da bi bili učinki prve faze vzpostavljanja partnerstva večji, smo tako pristopili k izdelavi zasnov skupnih projektov posameznih partnerjev v konzorciju, ki se lahko v nadaljevanju prijavljajo na ustrezne razpise, ali pa se izvajajo kot skupni projekti zainteresiranih partnerjev. Predlogi projektov so tudi že izdelani skladno s predstavljenimi pravilniki, ki jih bomo v nadaljevanju v okviru konzorcija tudi uporabljali. Tekom jeseni 2007 bomo do prvih razpisov pripravili še dodatne projekte, v katere bomo skušali dodatno vključiti še mala in srednje velika podjetja.

Predlog projektne dokumentacije za kandidaturo na strukturne sklade je oblikovan v 3 variantah – skladno z interesi udeležencev

V času do prve prijave na ustrezen razpis, se bo dodatno izvajalo aktivnosti povezane z vključevanjem novih partnerjev v konzorcij, kjer bo poudarek predvsem na vključevanju malih in srednje velikih organizacij s področja gostinstva in turizma.

Poleg tega pa se bo, za že pripravljeni varianti projekta, iskalo razširjeno partnerstvo.

Projekt 1: Vzpostavitev delovanja Kompetenčnega centra za kadre v turizmu in gostinstvu

Pripravljeno, okvirno v vsebini in obliki, kot so se odločili partnerji. Vse razprave so pokazale velik interes sodelovanja, vendar nepripravljenost vstopanja v pravno-formalno obliko. Razlogi so predvsem v finančnih vložkih ter podrazviti kulturi sodelovanja in sprejemanja inovacij v slovenskem okolju. Nedvomno pa bo – po nekaj projektih, ki se bodo speljali na način druge variante prijave: Postavitev celovitega procesa izobraževanja in usposabljanja - sodelovalna klima in stopnja medsebojnega zaupanja toliko višja, da bo zaželeno ustanavljanje Kompetenčenga centra, takšnega kot je bil v izhodišču študije zamišljen.

Projekt 2: Postavitev celovitega procesa izobraževanja in usposabljanja

Pomeni možnost reševanja vsebinskega izziva vezanega na kadre, tako kot so ga videli nekateri izmed partnerjev in jim prijava v okviru projektnega omrežja pomeni dodano vrednost in prednost. S tem projektom je možno kandidirati že v tem letu. Obstaja pa, do objave razpisov, realna možnost večjega interesa in s tem razširitev partnerskega kroga ter eventuelno tudi vsebine.

Projekt 3: : Postavitev (evropskega) Trening centra za jamske vodnike

Pomeni inovacijo na področju usposabljanja turističnih vodnikov, saj ne v Sloveniji kot tudi drugje še ni bil oblikovan specialistični program usposabljanja jamskih vodnikov. Velik interes je pokzala Postojsnska jama, ki bo tudi nosilka projekta, druge organizacije pa zraven vključujejo. V partnerstvo se vključujejo tudi Škocjanske jame, ki bodo sodelovanje v KCKT oz. konzorcijsko pogodbo podpisale jeseni 2007. S tem projektom bomo najprej kandidirali na sredstva Leonardo da Vinci, kasneje pa iskali še dodatne vire za oblikovanje in izvajanje takšnega programa.

Posebej pa želimo opozoriti na interes posameznih večjih poslovnih sistemov s področja turizma in gostinstva, da ponujen model KCKT vpeljejo v svojih okvirih – kot  najprimernejšo možnost lastnega razvoja kadrov v povezavi z institucijami iz okolja.

Projekti so podrobneje prestavljeni v prilogi 17.

STROŠKOVNIK PROJEKTNIH AKTIVNOSTI

| SIT: VRSTE STROŠKOV |  | VREDNOST BREZ DDV [v SIT] | DDV [v SIT] | VREDNOST Z DDV [v SIT ] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Peta faza | Strokovna pomoč pri ustanovitvi samostojnega kompetentnega centra | 1.200.000 | 240.000 | 1.440.000 |
| Šesta faza | Izdelava pr0jektne dokumentacije za financiranje zagonske faze kompetentnega centra iz strukturnih skladov | 500.000 | 100.000 | 600.000 |
|  | Skupaj | 1.700.000 | 340.000 | 2.040.000 |

EUR

| VRSTE STROŠKOV |  | VREDNOST BREZ DDV [v EUR] | DDV [v EUR] | VREDNOST Z DDV [v EUR ] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Peta faza | Strokovna pomoč pri ustanovitvi samostojnega kompetentnega centra | 5007,51 | 1001,50 | 6009,01 |
| Šesta faza | Izdelava pr0jektne dokumentacije za financiranje zagonske faze kompetentnega centra iz strukturnih skladov | 2086,46 | 417,29 | 2503,75 |
|  | Skupaj | 7093,97 | 1.418,79 | 8.512,76 |

Poročilo pripravila:

Alenka Brod

Direktor:

Darija Granič