## Slide 1
5. modul Projektno vodenje
Vanja Hazl
25. in 26.10.2007
Projekt delno financira Evropska unija

## Slide 2: Že opravljeno delo
Pripravljeni analizi:
  Analiza potreb na lokalnih trgih
  Analiza usposobljenosti institucij
Identificirana projektna ideja
  problem/potenciali/priložnosti
  potrebe ciljne skupine

## Slide 3: Še potrebno
Priprava projektnega predloga
Izbor 12 projektnih predlogov

## Slide 4: Merila za izbor 12 projektov
3 članska interna strokovna komisija bo ocenjevala sklope in podsklope
Ocene od 1-5:
  1 = zelo slabo;
  2 = slabo;
  3 = sprejemljivo;
  4 = dobro ;
  5 = zelo dobro
Minimalno število točk je 335 točk oziroma 67% vseh možnih točk.

## Slide 5: Merila za izbor projektov 12 projektov
1. sklop: Opis potencialnega nosilca in partnerjev (potrebno pridobiti najmanj 60 točk)
2. sklop: Ustreznost projekta (potrebno pridobiti najmanj 75 točk)
3. sklop: Opis projektnih aktivnosti in pričakovani rezultati (potrebno pridobiti najmanj 100 točk)
4. sklop: Trajnost in potencialni učinki (potrebno pridobiti najmanj 45 točk)
5. sklop: Finančni načrt in stroškovna učinkovitost (potrebno pridobiti najmanj 45 točk)

## Slide 6: Roki – do kdaj?
Priprava dokončne analize | 10.11.2007
Prvi osnutek projektnega predloga | 15.11.2007
Individualno svetovanje | 20.11 2007 do 14.12.2007
Dokončno oblikovani in posredovani projektni predlogi | 21.12.2007
Ocenjevanje projektnih predlogov | 03.01.2007 do 10.1.2007

## Slide 7: Kam?
Matjaž Golob
  eim, Center razvoja človeških virov,
  Pobreška cesta 20, 2000 Maribor
  Elektronski naslov:
  m.golob@center-rcv.org

## Slide 8: Faze projekta
Definicijska faza
Faza načrtovanja projekta
Faza izvajanja
Faza zaključka
Programiranje
Indentifikacija
Oblikovanje
Financiranje
Izvajanje
Evalvacija

## Slide 9: Od projektne ideje do projekta

## Slide 10: Identifikacija projektne ideje (2)
Analiza problema/priložnosti:
  Vključuje socialne, gospodarske, politične pogoje v določenem območju
  Analiza obstoječega stanja (študije, podatki, zakonodaja, rezultati prejšnjih projektov, statistični podatki)
  SWOT analiza
  Problemsko drevo

## Slide 11: Identifikacija projektne ideje (3) SWOT analiza

## Slide 12
Identifikacija projektne ideje (4)
Problemsko drevo

## Slide 13: Primer problemskega drevesa

## Slide 14: Načrtovanje projekta

## Slide 15: Delo v skupinah
Pripravite problemsko drevo

## Slide 16: Logični okvir projekta – proces
Kdaj uporabiti logični okvir?
  Za identificiranje, pripravo, ocenjevanje, izvajanje, spremljanje in vrednotenje projekta
Izpolnjevanje matrike logičnega okvirja
je prvi korak pri pripravi
projektne prijave

## Slide 17: Logični okvir projekta – matrika
LOGIKA INTERVENCIJE | OBJEKTIVNO PREVERLJIVI INDIKATORJI | SREDSTVA ZA PREVERJANJE | PREDPOSTAVKE/ TVEGANJA
GLOBALNI CILJI |  |  | 
POSEBNI CILJ/ NAMEN |  |  | 
REZULTATI |  |  | 
AKTIVNOSTI | VLOŽENA SREDSTVA |  | 

## Slide 18
Logični okvir – logika

## Slide 19: Namen projekta/ specifični cilj – čemu?
sidro oblikovanja projekta – začetna točka priprave logičnega okvira:
  Komu je namenjen vaš projekt?
  Kakšne spremembe želite doseči s projektom?
  Kaj bi dosegli, če bi bili 100% uspešni?
  Kaj želimo na dolgi rok?

## Slide 20: Primer
Ustvariti spodbudno podporno okolje,
ki bo s krepitvijo podjetnosti in podjetniške
kulture pri mladih v Gorenjski regiji
vplivalo na povečanje deleža mladih inovativnih podjetih v regiji.

## Slide 21: S.M.A.R.T.
Cilj mora biti:
Specific (specifičen)
Measurable (merljiv v smislu, časa, kakovosti in denarja)
Attinable (dosegljiv)
Realistic (realen)
Timebound (časovno opredeljen)

## Slide 22: Delo v skupinah
Opredelite namen in cilje projekta

## Slide 23: Načrtovanje aktivnosti
Način za doseganje rezultatov in ciljev projekta
Kaj, kdaj, kje kako
Načrt aktivnosti najbolj viden del projekta
ne prepodrobno, le sklopi aktivnosti
Finančni, človeški in materialni viri
Različna orodja:
    WBS: strukturna členitev projekta
    Gantogram
    Mrežni diagram

## Slide 24: Terminski načrt

## Slide 25: Načrtovanje...
Načrt aktivnosti | Kdo | Št. dni | Stroški | output | rezultat
Delovni paket 1 Vodenje in koordinacija |  |  |  |  | 
Delovni paket 2 Popis kulturne dediščine Aktivnost 2.1. Aktivnost 2.2. Aktivnost 2.3. |  |  |  |  | 
Delovni paket 3 Priprava zbornika Aktivnost 3.1. Aktivnost 3.2. Aktivnost 3.3. |  |  |  |  | 
Delovni paket 4 Promocija in razširjanje Aktivnost 4.1. |  |  |  |  | 

## Slide 26: Rezultati
Rezultati povedo, na kakšen način bomo dosegali cilje (dolgoročni in takojšnji)
  Proizvodi ali storitve, kompetence in zmogljivosti, ki so direktni rezultat projektnih aktivnosti

## Slide 27: Kazalniki / indikatorji
Z njimi opisujemo, merimo količinske in kakovostne spremembe
Pri definiranju indikatorjev upoštevajmo: QQTL (Quality, Quantity, Timing, Location)
  Quality (pričakovana kakovost, način spremembe)
  Quantity (pričakovan obseg sprememb, npr.: koliko)
  Timing (do kdaj se naj zgodi sprememba)
  Location (področje doseganja rezultatov)

## Slide 28: Predvidevanja/pogoji, tveganja
  Pogoji, okoliščine, zunanji dejavniki, ki lahko ogrozijo izvedbo projekta, vendar nanje nimamo neposrednega vpliva - zato jih je treba skrbno preučiti

## Slide 29: Sredstva za verifikacijo/ preverjanje
  Povejo kje in v kakšni obliki lahko najdemo informacije o doseganju ciljev in rezultatov
  Statistične informacije, vprašalniki, analize, projektna dokumentacija, liste prisotnosti, zapisniki srečanj

## Slide 30: Delo v skupinah
Oblikujte sklope aktivnosti projekta
Opišite pričakovane rezultate (proizvodi, storitve, kompetence) projekta, ki bodo prispevali k ciljem projekta

## Slide 31
Hvala za pozornost!
Vprašanja ?