Obrazec 9b: PROJEKTNI PREDLOG

## FINANČNI DEL

## I. STROŠKI

Za projekt je treba ocenite stroške, in sicer obseg dela (v urah, dnevih ali mesecih – odvisno od razpisa in navodil za pripravo proračuna projekta),  za vsako aktivnost posebej, za vsakega posameznika, vključenega v projekt. Za projekt se oceni vsak strošek, ki je povezan z njegovim izvajanjem, pa naj gre za investicijske ali druge projekte.

Vsak strošek je treba utemeljiti in dokazati, kako je izračuna-ocenjen. Kako natančno je treba prikazati izračun – oceno stroška, je spet odvisno od navodil in zahtev posameznih razpisov. Včasih se utemeljitev poda na posebnem listu, včasih pa se vpisuje v vnaprej pripravljene obrazce.

Za vsak projekt je smiselno narediti čim natančnejše ocene stroškov, kar v začetku, ob pripravi projekta zahteva več angažiranja, vendar pa to lahko olajša izvajanje projekta, spremljanje stroškov in seveda tudi poročanje o nastalih stroških. Takšna, čim natančnejša ocena lahko vpliva tudi na evalvacijo projekta v izbornem postopku.

Obrazec za proračun projekta se razlikuje glede na posamezne razpise in evropske vire – programe. Razlikuje se tudi definicija upravičenih stroškov projekta. Vendar je treba za projekt oceniti prav vse stroške, tudi tiste, ki niso upravičeni in za njih ne moremo pričakovati povračila iz evropskih strukturnih skladov. Vendar pa so vsem programom skupne nekatere kategorije stroškov. To so:

- Stroški dela (stroški bruto plače s prispevki in davkom na plače, ki jih plača delodajalec, stroški malice in prevoza na delo, včasih tudi regres za letni dopust), vedno v višini dejanskih stroškov;

- Stroški potovanj (kilometrina, dnevnice, prevoz z letalom ali drugim javnim prevozom, nočitve, ..., vedno v skladu z nacionalno zakonodajo),

- Stroški storitev zunanjih izvajalcev (včasih se le-ti prikazujejo med stroške osebja, npr.: stroški predavateljev, trenerjev, tutotjev,..., včasih jih je treba prikazati med stroške storitev), navadno jih moramo izbrati na razpisu (skladno z nacionalno zakonodajo – ZJN);

- Stroški opreme (računalniške in druge opreme), ki je nujno potrebna za izvedbo projekta – upoštevati je treba postopke za nabavo opreme v skladu z nacionalno zakonodajo – ZJN;

- Stroški pisarne – overheads: pisarniški material, stroški najemnine pisarn, elektrika, ogrevanje, stroški komunikacij, itd.;

- Ponavadi davek na dodano vrednost (DDV) – tisti del, ki ga ne moremo dobiti drugače povrnjenega;

- In še nekateri.

Najprej se izračuna strošek na enoto, oceni se obseg (število enot) in nato skupni strošek posamezne kategorije stroška za celotno obdobje izvajanja projekta. Kadar gre za več letni projekt, je dobro ali pa je treba stroške prikazati po posameznih letih. Včasih je treba stroške prikazati tudi po posaeznih sklopih aktivnosti (delovnih paketih).

V pomoč pri oceni in prikazu proračuna – stroškov je projekta je obrazec Proračun projekta_stroški ter obrazec Stroški dela_primer izračuna.

## II. Pričakovani viri financiranja

Pri oceni pričakovanih virov financiranja je treba upoštevati razpisne pogoje, v katerih je natančno opredeljeno, kakšen delež (%) lahko znaša maksimalna donacija (grant) ali sofinanciranje projekta. Višina sofinanciranja je različna glede na vire – EU programe oz. striukturne sklade. Za razsliko pa je treba zagotoviti lastna sredstva. Lastna sredstva so sredstva prijavitelja in partnerjev, lahko pa so tudi sredstva drugih sofinancerjev.

Višina sofinanciranja projektov sofinanciranih iz Evropskega sklada za regionalni razvoj je 85% upravičenih stroškov (pri tem DDV ni upravičen strošek), preostanek predstavljajo lastna sredstva.

Višina sofinanciranja projektov sofinanciranih iz Evropskega socialnega sklada je 75%, preostanek predstavljajo lastna sredstva.

Včasih, pri določenih aktivnostih, pri določenih EU virih financiranja je dovoljeno prikazati del lastnega financiranja tudi v stvareh (t.i. in-kind prispevek).

Ker je treba projekte večinoma predfinancirati, nato dokazati upravičenost nastalih stroškov, šele nato naročnik te stroške povrne največ do višine odobrenega sofinanciranja. Zato je smiselno, da se odgovornost predfinanciranja projektnih stroškov čim bolj enakomerno porazdeli med projektne partnerje (dogovor o enakem % zagotavljanja lastnega deleža). Sicer mora prijavitelj prevzeti odgovornost zagotavljanja lastnega deleža in likvidnosti projekta in celo najemati kredite (stroški obresti niso upravičeni).

V pomoč pri prikazovanju pričakovanih virov financiranja je obrazec Viri financiranja projekta.