| REPUBLIKA SLOVENIJA Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko |  |
| --- | --- |

Skupina Tojeto, d.o.o.

Černelčeva ulica 3

8250 Brežice

Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko

Kotnikova 28

1000 Ljubljana

Brežice, 16. 10. 2007

Zadeva: PROJEKT: Izdelava  modela finančnih vzpodbud in mehanizmov za spodbujanje podjetništva na regionalni ravni - vmesno poročilo

Spoštovani!

Priloženo vam pošiljamo navedeno vmesno poročilo s prilogami.

Zaradi poznega podpisa pogodbe, ne-kooperativnosti relevantnih institucij in dolgotrajnega pridobivanja informacij, ki so podlaga za kvalitetno pripravo analiz stanja, učinkov in potreb, prve faze projekta ni bilo mogoče zaključiti v predvidenem roku.

Za potrebe dokončanja projekta v predvidenem roku smo angažirali dodatne zunanje strokovnjake, s pomočjo katerih bomo kljub začetni zamudi zastavljene cilje dosegli pravočasno. Poleg tega smo že pričeli z izvajanjem aktivnosti 2. faze projekta, kar je razvidno tudi iz predloženega poročila.

Ker gre za objektivne okoliščine, ki so povzročile zamudo, in ker začetna zamuda ne bo vplivala na kvalitetno izvedeno študijo v predvidenem roku za dokončanje, vas prosimo za razumevanje.

Lepo pozdravljeni,

Davor Račič

direktor