Skupina  TOJETO  d.o.o.					Brežice, 30.10.2007

Cesta prvih borcev 46

8250 Brežice

PROJEKT: Izdelava  modela	 finančnih vzpodbud in mehanizmov za spodbujanje podjetništva na regionalni ravni

NAROČNIK: Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalni razvoj

Poročilo o spoštovanju rokov

Zaradi poznega podpisa pogodbe z dnem 20.9.2007, ne-kooperativnosti relevantnih institucij in dolgotrajnega pridobivanja informacij, ki so podlaga za kvalitetno pripravo analiz stanja, učinkov in potreb, prve faze projekta ni bilo mogoče zaključiti v predvidenem roku. Ob tem smo vam 29.9.2007 poslali dopis s prošnjo za podaljšanje izvedbe prve faze in končne faze projekta. Zatorej smo vmesno poročilo v skladu z že prej omenjenim dopisom vam dostavili z dnem 16.10.2007.

Za potrebe dokončanja projekta v predvidenem roku smo angažirali dodatne zunanje strokovnjake, s pomočjo katerih smo kljub začetni zamudi zastavljene cilje dosegli pravočasno.

Ker gre za objektivne okoliščine, ki so povzročile zamudo pri izvedbe 1 faze, vseeno začetna zamuda ni vplivala na kvalitetno izvedbe študije in posledično dokončanje študije v predvidenem roku.

Davor Račič

Direktor

Priloge:

- dopis z dne 29.9.2007

- dopis z dne 16.10 2007