MURA, European Fashion Design,

Proizvodnja oblačil d.d., Plese 2,

9000 Murska Sobota

Datum: 19.04.2007

Končno poročilo  o izvedbi aktivnosti po Pogodbi o izdelavi poslovnega načrta in projektne dokumentacije za vzpostavitev in financiranje zagonske faze inovacijsko-oblikovalskega zavoda/centra za oblačilno industrijo in MSP

št. C 1536-06-M100096 in Aneksu št. 1 k Pogodbi o izdelavi poslovnega načrta in projektne dokumentacije za vzpostavitev in financiranje zagonske faze inovacijsko-oblikovalskega zavoda/centra za oblačilno industrijo in MSP

št. C 1536-06-M100096

V skladu s Pogodbo o izdelavi poslovnega načrta in projektne dokumentacije za vzpostavitev in financiranje zagonske faze inovacijsko-oblikovalskega zavoda/centra za oblačilno industrijo in MSP št. C 1536-06-M100096 z dne 29.11.2006 ter v skladu z Aneksom k Pogodbi o izdelavi poslovnega načrta in projektne dokumentacije za vzpostavitev in financiranje zagonske faze inovacijsko-oblikovalskega zavoda/centra za oblačilno industrijo in MSP št. C 1536-06-M100096 z dne 27.2.2007 smo dolžni izvesti naslednje naloge:

| Naloga: | Roki za izvedbo |
| --- | --- |
| - Proučitev že oblikovanih strokovnih podlag | najkasneje 10. december 2006 |
| - Vzpostavitev partnerstva ustanoviteljev iz vrst oblačilnega gospodarstva in konzorcija domačih in mednarodnih institucij za krepitev znanja | najkasneje 10. december 2006 |
| - Strokovna pomoč pri ustanovitvi samostojnega zavoda/centra | najkasneje 10. december 2006 |
| - Priprava poslovnega načrta in investicijske dokumentacije za financiranje 3 letnega zagonskega obdobja zavoda/centra iz naslova javnih (EU, domači razpisi) in zasebnih virov | najkasneje 31. marec 2007 |
| - Priprava in posredovanje končnega poročila | najkasneje 20. april 2007 |

Prvo vmesno poročilo je bilo izdelano 8.12.2006 in posredovano Službi Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko. Obsegalo je izvedbo prvih dveh in delno tretje naloge. Drugo vmesno poročilo je obsegalo dokončno izvedbo 3. naloge in izvedbo 4. naloge, t.j. priprava poslovnega načrta in ustrezne dokumentacije za financiranje 3 letnega zagonskega obdobja zavoda/centra.

Ker smo želeli k vzpostavitvi centra pritegniti večje število zainteresiranih institucij in organizacij, smo v januarju 2007 dodatno povabili k sodelovanju še nekatere potencialne soustanovitelje. Glede na to smo ocenili, da se bo zaradi animacije in pridobivanja dodatnih partnerjev izvedba zadnjih dveh nalog (priprava poslovnega načrta in dokumentacije za financiranje 3-letnega zagonskega obdobja centra ter priprava in posredovanje končnega poročila) časovno zamaknila. Zato smo Službo vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko zaprosili za podaljšanje rokov za izvedbo zadnjih dveh nalog. Prošnji je bilo ugodeno in na osnovi tega je bil 27.2.2007 podpisan Aneks k Pogodbi o izdelavi poslovnega načrta in projektne dokumentacije za vzpostavitev in financiranje zagonske faze inovacijsko-oblikovalskega zavoda/centra za oblačilno industrijo in MSP št. C 1536-06-M100096.

V nadaljevanju podajamo pregled izvedenih nalog in rezultatov v skladu s pogodbo in aneksom.

# Ad1

Izvedena je bila:

- poglobljena analiza vseh doslej razvitih strokovnih podlag v regiji,  kot so: Regionalni razvojni program za Pomurje, različne strateške študije s področja  razvoja tekstilne in oblačilne industrije v Sloveniji, nastale v obdobju  2002 – 2006, strategije prestrukturiranja Mure d.d.,

- bencmark s primeri dobrih praks EU  s  področja razvoja regijskega inovacijskega   podpornega okolja v pomoč prestrukturiranju panoge, kot je: CITER Emiglia Romagna, Italija, ANVAR Francija, APRE Italija, INOTEX  Češka, KOSGEB Turčija, AITEX Španija, ASINTEC Španija, Instituto Callegari, Italija, FIC Antwerpen, itd.

## Povzetek analize panoge  v Sloveniji

Po ugotovitvah analize panoge je le-ta v zelo težkem položaju, saj v preteklih letih izkazuje kumulativno izgubo. Število tradicionalnih velikih podjetij v panogi se zmanjšuje, kot posledica nekaterih tujih predvsem pa domačih podjetij pa nastajajo nova mala podjetja.

Najpomembnejši tuji trgi so še vedno trgi EU (66 %), med katerimi je najpomembnejši trg Nemčija, sledijo jim Italija, Avstrija, Nizozemska in Francija. Države bivše Jugoslavije so druga najpomembnejša destinacija izdelkov tekstilne in oblačilne panoge z 21,9 % vsega izvoza.

Dodana vrednost na zaposlenega v panogi se povečuje vendar prepočasi, tako ta kazalnik krepko zaostaja za povprečjem predelovalne industrije Slovenije.

Splošne ugotovitve o stanju panoge v EU kažejo, da je v tem trenutku največja grožnja dotok cenejših proizvodov iz Kitajske in drugih azijskih držav. Znotraj EU je značilen prost pretok blaga, kar lahko slovenskim podjetjem olajša nastop na drugih trgih EU. Same formalnosti seveda ne odpravljajo drugih težav slovenskih proizvajalcev, med katerimi sta največja neprepoznavnost slovenskih blagovnih znamk v EU in pomanjkanje sredstev za tržne aktivnosti.

Zaradi cenovnih pritiskov na trgu se je v državah EU kot je Nemčija, Italija, ipd. pojavila težava s pomanjkanjem strokovnjakov v panogi. Vzrok za to je v predragi delovni sili, upadanju pomena proizvodnje v teh državah in s tem povezani manjši interes ljudi za usposabljanje za tehnične poklice kot so modelarji, tehnologi, ipd. Značilnost teh držav je namreč, da so proizvodnjo že pred desetletjem postopoma ukinili in so obdržali samo oblikovanje in trženje izdelkov. Zaradi tega se podjetjem iz relativno »cenejših« držav pojavlja priložnost prodaje znanja na tehničnem področju.

Zaradi zgoraj naštetih težav panoge je očitno nujno potrebno aktivnosti usmerjati v tiste, ki nudijo večjo dodano vrednost in temeljijo na znanju. Regionalni inovacijsko dizajnerski center (RIDC) je vsekakor gledano s tega stališča lahko zelo pomemben instrument razvoja takih aktivnosti in podpora podjetjem v panogi pri njihovem prestrukturiranju.

Analiza človeških virov

Analiza človeških virov narekuje potrebo po razvoju novih profilov, ki bodo omogočili prehod iz manufakturne v pretežno storitveno ponudbo oblačilne industrije. Dizajner-modelar, modni inženiring logistik so samo nekateri novi profili, ki morajo  nadomestiti doslej prevladujoče profile šivilja/krojač in konfekcionar. Cena dela v Sloveniji raste, pritisk na cene izdelkov zaradi hude konkurence iz držav z nizko ceno delovne sile pa je vedno večji, zato bo le razvoj kompetenc, ki bodo omogočale ponudbo najzahtevnejših produktov z veliko mero vključene inovativnosti omogočil dolgoročen obstoj te panoge v Sloveniji.

Zaključki analize strokovnih podlag (analiza panoge, Regionalnega razvojnega programa pomurske regije 2007 – 2013, Programa prestrukturiranja Mure in Strategije nadaljnjega razvoja Mure) so podani v prilogi 1.

Skupne ugotovitve analize mednarodnih dobrih praks

- Za uspešen razvoj oblačilne industrije  je potreben multidisciplinarni pristop, saj ima vsak proizvod več dimenzij, kot so: tehnološka, dizajnersko-modelarska, pravna, tržna, organizacijska, proizvodna, finančna. Zaradi večdimenzionalnosti proizvoda in skrajševanja življenjskega cikla proizvodov in globalizacije trgov, mora biti razvoj proizvoda multidisciplinaren (timsko delo) ter permanenten. Tako danes nimamo več klasičnega linearnega razvoja (linearni model), kjer bi si faze sledile druga za drugo, temveč je potreben multidisciplinarni razvoj že na začetku inovacijskega procesa, saj zaradi velike konkurence na svetovnih trgih ni pomembno le, da proizvod razvijemo, temveč ga je potrebno tudi prodati. Že tako je verjetnost uspešnosti posameznega proizvoda sorazmerno majhna. Inovacije so neuspešne predvsem zaradi netehnoloških razlogov (pomanjkljiva raziskava trga, nezadostno ali neustrezno trženje, slaba kalkulacija stroškov in cen, previsoki stroški in prevelika konkurenca). Potrebe kupcev so tako danes usmerjevalec razvojnih dejavnosti v podjetjih, kar zahteva sodelovanje in komuniciranje med razvojem, proizvodnjo in trženjem. To zahteva veliko znanja (tržnega in tehnološkega), dobre organiziranosti in dobrih informacij.

- Podjetja  prihodnosti bodo morala slediti nekaterim najuspešnejšim sodobnim podjetjem, kjer je za uspešno upravljanja potrebno naslednje:

- mreženje s kupci, dobavitelji, zaposlenimi in poslovnimi partnerji (uporaba informacijske tehnologije);

- specializacija in nenehno inoviranje produktov, procesov, tehnologij in tržnih pristopov;

- prevzemi podjetij le v primeru pridobitve intelektualnih potencialov in naprednih proizvodov;

- domača in mednarodna strateška razvojna partnerstva;

- oblikovanje »vmesnikov«, ki skupinam podjetij omogočajo učinkovito povezovanje z domačimi in mednarodnimi centri znanja;

- ključni kapital so ustvarjalni ljudje, zato je ključ konkurenčnosti v tem, kako razvijati in  zadržati najboljše kadre.

- Vsi primeri dobrih praks širom evropske unije na področju prilagajanja modne industrije globalnim  procesom,  v okviru katerih zaradi cene delovne sile, lahko evropska  modna industrija gradi svojo konkurenčnost le na podlagi nenehnega inoviranja produktov, tehnologij, procesov in trženja, dokazujejo pomen  vzpostavljanja in delovanja regionalnih inovacijsko - dizajnerskih centrov ( glej primere ITA, Španija,Belgija, Francija…..) oz. ekspertnih centrov ( glej Finska…). slednji postajajo ključni  promotorji inovacij in povezovalci gospodarstva s centri znanja doma in v EU. Pri tem kot podporo za svoje delovanje v podporo gospodarstvu, poleg  virov iz gospodarstva, uporabljajo različne vire iz domačih in evropskih javnih  programov in s tem posredno zmanjšujejo stroške razvojnih procesov v podjetjih, ki  s svojo povezanostjo s centri, pridobivajo potrebne vhode za pospešeno uvajanje inovacij v svoja podjetja. Regije s temi centri vzpostavljajo osnovno razvojno infrastrukturo, ki omogoča procese specializacije, s tem pa tudi  povečuje konkurenčnost in mednarodno prepoznavnost določenega okolja (glej npr. primer Antwerpen, ki je s pomočjo  vzpostavitve inovacijsko- dizajnerskega centra,  v 10 letih iz modno relativno neznanega okolja prešel med  modno najbolj dinamične evropsko prepoznavne centre…). Ključno pri vsem je oblikovanje kritične mase znanja in ustvarjalnosti, ki jo omogočajo takšni centri s tem, da oblikujejo mednarodne raziskovalne time raziskovalcev, gospodarstvenikov in podiplomskih študentov za posamezna področja aktivnosti. Običajno so ustanovitelji  predstavniki regijskega gospodarstva, regionalne in lokalne vlade, regijske razvojne institucije, visokošolske in znanstvene ustanove.

- Mednarodna primerjava dokazuje, da na področju razvoja teh „vmesnikov – povezovalcev”, Slovenija, izrazito zaostaja za EU. Če želi Pomurska regija izkoristiti naslednje programsko obdobje za spremembo trendov na področju  oblačilne  industrije in ji pomagati na pot  visokih tehnologij in dodane vrednosti produktov, je sedaj zadnji čas, da se projekt uvrsti  med prioritetne projekte regijskega izvedbenega načrta razvojnih projektov.

Uvajanje novih tehnologij in materialov ter inovacij na področju dizajna in modnega inženiringa omogoča razvoj novih izdelkov z višjo dodano vrednostjo in s tem konkurenčno prednost regije v širšem evropskem prostoru. To zahteva  sistematično  koordinacijo  razvojno – raziskovalnega dela in vlaganje v razvojno raziskovalno opremo, kompetence in spremljajoče aktivnosti. RIDC bo s svojimi aktivnostmi postal skupni razvojno – raziskovalni oddelek vseh sodelujočih podjetij v regiji in jim omogočil vstop v tiste tržne niše, ki zahtevajo višji nivo znanja in tehnologij in s tem omogočajo doseganje višje dodane vrednosti.

Ključne ugotovitve iz benchmarking analize drugih praks EU na področju podpornih institucij za tekstilno in modno industrijo so podani v prilogi 2.

Ad 2

Zasnova RIDC in Vzpostavitev  partnerstva ustanoviteljev iz vrst oblačilnega gospodarstva  in  konzorcija  domačih in mednarodnih institucij za krepitev  znanja

Na osnovi  izvršenih analiz in konzultacij z domačimi nosilci oblačilne industrije oz. njihovim združenjem, nosilci znanja doma in v tujini je bila  narejena zasnova RIDC, ki je služila kot osnova za široko animacijo domačih in mednarodnih partnerjev oz. soustanoviteljev RIDC (slednja je še vedno v teku, saj bo  RIDC odprt za vsako novo domače in mednarodno partnerstvo, ki lahko pripomore k uresničevanju ciljev, za katerega se ustanavlja).

Dne 1.12. 2006 je bilo v soorganizaciji Mure d.d., RRA  Mura, Občine Murska Sobota organizirano 2. informativno predustanovno srečanje potencialnih domačih in mednarodnih partnerjev in soustanoviteljev  RIDC (priloga 3–vabilo; priloga 4–zapisnik). V funkciji čim kvalitetnejše  izvedbe  sestanka so vsi povabljeni dobili tudi vnaprejšnji vprašalnik, v okviru katerega so lahko izrazili svoja pričakovanja do centra, kakor tudi kompetence, ki jih lahko ponudijo v pomoč razvoju centra. Srečanja se je udeležilo 32 predstavnikov partnerjev in potencialnih soustanoviteljev, 17 pa jih je izrazilo svoja pisna soglasja in izpolnilo vprašalnik (priloga 5). Deležniki prihajajo tako iz vrst malih kot srednjih in velikih podjetij oblačilne industrije, kot iz institucij za krepitev znanja, tako domačih in tujih. Na  srečanju so bili sprejeti naslednji  dogovori:

- imenovana je bila delovna skupina, ki bo v dveh delavnicah pripravila osnove in izdelala Poslovni načrt za 3-letno zagonsko delovanje RIDC oz. 5-letno poslovanje do konca januarja 2007,

- pripravi se osnutek Akta o ustanovitvi RIDC, organizacijska shema, izbere se management

- ustanovi se RIDC, vplačajo se lastninski deleži do sredine februarja 2007.

Po zaključku formalnega srečanja si je večina prisotnih udeležencev ogledala tudi lokacijo in prostore bodočega centra, ki jih bo zagotovila Mura d.d.

Ad 3

Strokovna pomoč pri ustanovitvi samostojnega zavoda/centra

Strokovna pomoč pri ustanovitvi samostojnega zavoda/centra je obsegala:

- animacijo partnerjev za ustanovitev centra,

- pregled dokumentacije,

- pripravo predstavitve na mestnem svetu  MO Murska Sobota,

- preučitev možnih pravnih oblik organiziranosti centra,

- pripravo predstavitve potencialnim soustanoviteljem in sodelovanje pri predstavitvi,

- vodenje 1. delavnice delovne skupine,

- sodelovanje pri pripravi poslovnega načrta in druge dokumentacije.

Ad 4

Priprava poslovnega načrta in dokumentacije za 3-letno zagonsko obdobje  zavoda/centra

Podlago za pripravo poslovnega načrta so predstavljale naslednje predhodne analize:

- Analiza panoge in primerjava z EU

- Analiza dobrih praks EU na področju razvoja vmesnikov

- Koncept  RIDC, ki je bil  oblikovan na podlagi mednarodnih primerjav in diskusij s ključnimi deležniki

Deležniki so za pripravo poslovnega načrta inovacijsko dizajnerskega centra na 2. predustanovnem srečanju imenovali delovno skupino v sestavi:

- mag. Zdenka Kovač, KZ Developments

- Vesna Vitez Gomboši, RRA Mura

- Jože Smole, GZS

- doc. Nada Matičič, Visoka šola za dizajn

- mag. Vera Merc, Prevent d.o.o.

- predstavnik Mure d.d. (Darja Odar, mag. Helena Kosi)

- red. prof. dr. Jelka Geršak, Fakulteta za strojništvo, Oddelek za tekstilne materiale in oblikovanje, Maribor

- Bojan Belovič, Beltinka Beltinci d.o.o.

- Marija Bagar, RLS Moda d.o.o.

- Štefanija Glušič, Elkroj d.d.

1. delavnica delovne skupine je potekala 8.1.2007 v prostorih Mure d.d. po naslednjem dnevnem redu:

- Predstavitev razvojne vizije podjetij in definiranje potreb po pomoči "RIDC" pri uresničevanju ciljev deležnikov

- Poenotenje ciljev ustanove RIDC

- Definiranje prioritetnih nalog in nosilcev podaktivnosti

- Definiranje ustanoviteljev (deležnikov RIDC) in ustanovitvenega deleža

- Definiranje imena RIDC

- Definiranje pravne oblike

- Generiranje idej za 7. okvirni program EU in Leonardo da Vinci program

Na tej delavnici je bila predstavljena nominirana vršilka dolžnosti RIDC mag. Helena Kosi.

Zapisnik 1. delavnice je priloga 6 tega poročila.

Delovna skupina je dogovorila naslednje:

- ožji tim (mag. Helena Kosi, ga. Vesna Vitez Gomboši, mag. Zdenka Kovač) na osnovi generiranih idej in mednarodnih primerjav pripravi osnutek poslovnega načrta RIDC. Osnutek bo posredovan delovni skupini skupno z vabilom za drugo delavnico, ki bo v začetku februarja 2007,

- vzpostavitev delovanja in registracija centra bo izvedena do konca februarja tega leta,

- k sodelovanju bodo povabljena še nekatera podjetja, vendar se bodo v prvi krog vključili samo tisti, ki bodo to odločitev sprejeli do konca januarja, drugi bodo lahko pristopili naknadno,

- vsi udeleženci delavnice pregledajo predloge za naziv in do naslednje delavnice pripravijo predloge o nazivu centra,

- do naslednje delavnice udeleženci pripravijo predloge projektov za leto 2007 in 2008,

- ga. Vesna Vitez Gomboši pripravi Akt o ustanovitvi in ga posreduje vsem ustanoviteljem,

- naslednja delavnica bo v začetku februarja 2007.

V okviru 1. delavnice je bil predstavljen povzetek izjav o nameri za soustanoviteljstvo oz. partnerstvo, ki so jih izpolnili potencialni soustanovitelji oz. partnerji. Člani delovne skupine so se seznanili tudi s tem, da je predvidena vključitev ustanovitve tega centra v Regionalni razvojni program in nacionalni program OKO.

Nadalje je bil predstavljen predlog o ustanovitvenem deležu ter možnostih pravne oblike centra, pri čemer je bila večina članov delovne skupine za neprofitni d.o.o..

Vsi udeleženci prve delavnice so prejeli izhodišča za strukturo poslovnega načrta (priloga 7) in preglednico izbranih dobrih praks (priloga 8).

V okviru animacije partnerjev in možnostih sodelovanja v potencialnih projektih je bil 12. januarja 2007 izveden obisk Visoke šole za dizajn (poročilo o službenem potovanju - priloga 9).

Pred 2. delavnico so vsi člani delovne skupine po elektronski pošti prejeli delovno verzijo poslovnega načrta (priloga 10) in osnutek Akta o ustanovitvi (priloga 11).

2. delavnica je potekala 2.2.2007 v prostorih Mure d.d. (vabilo – priloga 12; zapisnik 2. delavnice – priloga 13; gradivo za predstavitev poslovnega načrta – priloga 14) po naslednjem dopolnjenem dnevnem redu:

  - Pregled zapisnika 1. delavnice delovne skupine za ustanovitev RIDC

  - Pregled osnutka Akta o ustanovitvi

  - Definiranje imena RIDC

  - Pregled osnutka Poslovnega načrta

  - Definiranje prioritetnih nalog in nosilcev podaktivnosti

  - Definiranje prioritetnih projektov

  - Razno

Članom delovne skupine je bil predstavljen osnutek Akta o ustanovitvi, pri katerem je delovna skupina največ pozornosti namenila členom o dejavnosti družbe, predlogu o višini ustanovitvenega deleža, ki znaša 1.550 EUR in organih družbe.

Sledilo je usklajevanje imena centra, pri čemer je bilo dogovorjeno, da se ponovno izvede brainstorming vseh članov delovne skupine ter vzpostavi kontakt s podjetjem Inqua in se dogovori za sodelovanje pri oblikovanju imena.

Sledila je predstavitev vsebine delovne verzije Poslovnega načrta (uvodni del, povzetek poslovnega načrta RIDC, analiza deležnikov RIDC, SWOT analiza okolja RIDC, analiza panoge, načrt vzpostavitve, organiziranosti in financiranja delovanja centra).

Na 2. delavnici so bili sprejeti naslednji sklepi:

- v zvezi z osnutkom Akta o ustanovitvi je bilo sprejeto, da se preveri možnosti za vključitev programskega odbora (poleg upravnega odbora) z največ 3 do 5 člani (deležniki so v enaki funkciji),

- po dopolnitvi osnutka Akta se le-ta razpošlje vsem potencialnim soustanoviteljem, ki se morajo odločiti o nameri sodelovanja,

- registracija centra, podpisovanje pri notarju in ustanovni dan bodo izvedeni do konca februarja oz. v začetku marca tega leta. Na ustanovni dan se pripravi tudi prva skupščina ob prisotnosti medijev,

- v poslovni načrt se dodajo usmeritve oz. smeri razvoja slovenske tekstilne tehnološke platforme, ki temeljijo na treh stebrih, saj predstavljajo izhodišča nastajanja centra,

- analizo slovenske TOUPI bo pregledal g. Smole in jo ustrezno dopolnil.

Pri zadnji točki dnevnega reda 2. delavnice je g. Levojevič iz Službe vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko predstavil razpis flamske vlade za prijavo projektov v letu 2007, ki jih bo flamska vlada sofinancirala iz Programa sodelovanja s Srednjo in Vzhodno Evropo. Razpisane vsebine projektov flamske vlade so naslednje: razvoj mrež med flamskimi partnerji in partnerji novih držav članic, razvoj med vmesniki, prenos flamskih modelov v nove države članice, sodelovanje med sosednjimi državami (npr. Hrvaška-Slovenija), podpora različnim dogodkom, konferencam, kulturnim prireditvam v Evropi.

Sklepi:

- vzpostavitev delovanja in registracija centra bo izvedena do konca februarja oz. v začetku marca tega leta,

- obisk flamskega centra v Antwerpnu (predvidoma 16.2.2007),

- pripravi se koncept projekta za razpis flamske vlade,

- naslednja delavnica oz. seja bo po potrebi  v začetku marca 2007.

Dne 7.2.2007 je bila izdelana in Mestni občini Murska Sobota posredovana dispozicija projekta za vključitev v projekt OKO (priloga 15), katerega pričakovani rezultati so:

- ustanovitev RIDC,

- odkup poslovne stavbe ali dolgoročni najem,

- adaptacija prostorov in nakup osnovne pisarniške in računalniške opreme, opreme učnih delavnic in raziskovalne opreme,

- postavitev programa Visoke šole za dizajn,

- postavitev Art salona (salon oblačil, modnih dodatkov, umetniških izdelkov, modne revije idr.),

- postavitev muzejske zbirke "Zgodovina tekstilno oblačilne industrije v Sloveniji".

Dne 16.2.2007 je bil izveden obisk Designcentra De Winkelhaak v Antwerpnu (poročilo o službenem potovanju - priloga 16), kjer so potekali dogovori o sodelovanju, izkušnjah pri vzpostavljanju centra v Antwerpnu (vključno z izdelavo poslovnega načrta in druge dokumentacije) in skupnem nastopu v projektu na razpis flamske vlade. Dogovorjeno je bilo, da v Muri pripravimo predlog projekta, ki ga bo flamski partner preučil in posredoval svoj odgovor glede vključitve v projekt.

Predlog za projekt (priloga 17) je bil pripravljen in posredovan ge. Klari De Smedt, vendar se potencialni flamski partner ni odločil za sodelovanje v projektu.

Z namenom podpore lokalnih skupnosti je bil posredovan dopis (priloga 18) in vzpostavljeni osebni kontakti z župani.

Ožji tim je na osnovi 2. delavnice pripravil dokončno verzijo Poslovnega načrta (vključno z aneksom – priloga 19), dokončno pa je bilo izbrano tudi ime: MODEUS Inovacijsko dizajnerski center d.o.o.

Sestavni del poslovnega načrta MODEUS Inovacijsko dizajnerski center d.o.o. je tudi načrt financiranja dejavnosti v zagonskem obdobju (točka 6.7), kjer je navedena struktura virov financiranja in program investicij za zagonsko obdobje, kar je bilo predvideno v okviru 4. točke pogodbe.

Konec februarja 2007 je bilo potencialnim soustanoviteljem poslano Povabilo k ustanoviteljstvu (priloga 20) s pozivom za posredovanje potrebne dokumentacije, v kolikor so se odločili pristopiti k ustanovitvi. Predvideni rok ustanovitve centra je bil 15.3.2007.

Soustanovitelji so posredovali potrebno dokumentacijo za pripravo Pogodbe o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo.

Glede na postopke potrjevanja in sprejemanja odločitve o pristopu k ustanoviteljstvu so nekateri potencialni soustanovitelji (predvsem občine) zaprosili za podaljšanje roka. Tako je bil predvideni datum za podpis Akta o ustanovitvi prestavljen na 30.3.2007.

Dne 28.3.2007 je bil poslovni načrt družbe Modeus predstavljen Odboru za gospodarstvo na Mestni občini Murska Sobota, ki je projekt podprl (gradivo za predstavitev poslovnega načrta – priloga 21).

Nadalje je bil projekt ustanovitve družbe Modeus Inovacijsko dizajnerski center d.o.o. dne 29.3.2007 predstavljen mestnemu svetu Mestne občine Murska Sobota, ki je projekt podprl in se odločil za soustanoviteljstvo.

Dne 30.3.2007 je ob 11. uri v prostorih Mure d.d. potekal podpis Pogodbe o družbi z omejeno odgovornostjo (priloga 22). Soustanovitelji družbe Modeus Inovacijsko dizajnerski center d.o.o. so:

- Mura d.d. Murska Sobota

- Mura-EHM d.o.o. Murska Sobota

- Muralist d.o.o. Murska Sobota

- Trendline GmbH

- RRA Mura

- Epas d.o.o Gornja Radgona

- RLS-Moda d.o.o. Gornji Petrovci

- Prevent Mislinja d.o.o.

- Beltinka Beltinci d.o.o.

- Tekstina d.d. Ajdovščina

- G-TEX d.o.o. Križevci

- Mitrikons d.o.o. Turnišče

- Visoka šola za dizajn Ljubljana

- Fakulteta za strojništvo Maribor

- Naravoslovno tehniška fakulteta Ljubljana

- Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota

- INQUA d.o.o. Murska Sobota

- Pomelaj, zadruga za razvoj podeželja, Velika Polana

- Mestna občina Murska Sobota

- Občina Turnišče

- Občina Gornji Petrovci

- Občina Beltinci

Po podpisu ustanovnega akta je sledila 1. skupščina družbe Modeus Inovacijsko dizajnerski center d.o.o. (zapisnik – priloga 23). Prisotnih je bilo 25 udeležencev (vsi soustanovitelji). 1. skupščino družbe Modeus d.o.o. je vodil g. Danilo Krapec po naslednjem dnevnem redu:

- Ugotovitev o ustanovitvi družbe Modeus Inovacijsko dizajnerski center d.o.o.

- Imenovanje članov nadzornega sveta in programskega odbora

- Predstavitev Poslovnega načrta družbe Modeus Inovacijsko dizajnerski center d.o.o.

- Razno

Na skupščini so družbeniki soglasno potrdili naslednje:

- Ustanovitelji (družbeniki) so s podpisom Akta o ustanovitvi ustanovili družbo Modeus Inovacijsko dizajnerski center d.o.o. in za direktorico družbe Modeus d.o.o. imenovali mag. Heleno Kosi.

- Za člane nadzornega sveta se imenujejo predstavniki naslednjih organizacij:

  - Mura d.d. Murska Sobota

  - Prevent Mislinja d.o.o.

  - Fakulteta za strojništvo Maribor

  - Mestna občina Murska Sobota

  - Naravoslovno tehniška fakulteta Ljubljana

- Za člane programskega odbora se imenujejo predstavniki naslednjih organizacij:

  - Mura-EHM d.o.o. Murska Sobota

  - Beltinka Beltinci d.o.o.

  - RLS Moda d.o.o. Gornji Petrovci

  - Tekstina d.d. Ajdovščina

  - Inqua d.o.o. Murska Sobota

  - Visoka šola za dizajn Ljubljana

  - Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota

- Organizacije bodo imena predstavnikov (z imenom in priimkom) za organe družbe Modeus d.o.o. posredovale mag. Heleni Kosi.

V nadaljevanju skupščine je direktorica družbe Modeus d.o.o. mag. Helena Kosi predstavila poslovni načrt družbe Modeus d.o.o. (gradivo za predstavitev – priloga 24), ki vključuje namen, cilje, poslanstvo, vizijo, ustanovitelje, področja delovanja, organiziranost, financiranje in potencialne rizike. Pozvala je vse predstavnike ustanoviteljev, da pregledajo poslovni načrt in v roku 10 dni podajo predloge in pripombe na vsebino poslovnega načrta. Na osnovi podanih predlogov in pripomb se bo izoblikoval čistopis, ki bo posredovan programskemu odboru, ki se bo do njega opredelil. Nadalje ga bo posredoval nadzornemu svetu, ki ga dokončno potrdi.

Po 1. skupščini je sledila tiskovna konferenca za predstavnike medijev, ki so se je udeležili predsednik Uprave Mure d.d. Borut Meh, direktor RRA Mura Danilo Krapec, župan Mestne občine Murska Sobota Anton Štihec in direktorica družbe Modeus d.o.o. mag. Helena Kosi.

Ad 5) Priprava in posredovanje končnega poročila

V okviru priprave končnega poročila je bila pregledana celotna dokumentacija, postopki in izvedba nalog. Na osnovi tega je bilo pripravljeno končno poročilo v skladu s pogodbo in aneksom k pogodbi, ki je bilo 19.04.2007 posredovano Službi vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko.

# Vrednost izvedbe nalog glede na roke določene v pogodbi

- VREDNOST IZVEDBE 1., 2. in delno 3. NALOGE glede na roke določene v pogodbi in aneksu k pogodbi (1. vmesno poročilo z dne 8.12.2006)

| ### Naloga | ##### Izvedba |  | ### Stroški |
| --- | --- | --- | --- |
| Proučitev že oblikovanih strokovnih podlag | Izvedena v celoti | 795.100,00 SIT | 3.317,90 EUR |
| Vzpostavitev partnerstva ustanoviteljev iz vrst oblačilnega gospodarstva in konzorcija domačih in mednarodnih institucij za krepitev znanja | Izvedena v celoti | 1,246.608,24 SIT | 5.202,00 EUR |
| Strokovna pomoč pri ustanovitvi samostojnega zavoda/centra | Izvedena deloma, izvedba se nadaljuje v decembru in januarju | 1,053.360,00 SIT | 4395,59 EUR |
| SKUPAJ |  | 3,095.068,24 SIT | 12.915,49 EUR |
| DDV (20 %) |  | 619,013,65 SIT | 2.583,10 EUR |
| SKUPAJ Z DDV |  | 3,714.081,89 SIT | 15.498,59 EUR |

###### STROŠKI IZVEDBE NALOG PO TIPU STROŠKOV

V okviru animacije partnerjev (potencialnih soustanoviteljev) je bilo izvedeno:

      - službena pot v tujino (obisk potencialnega partnerja Trendline, Weiden Nemčija), v okviru katerega so nastali stroški dnevnic (tujina), prenočišča in kilometrina (mednarodna potovanja),

      - 2x službena pot v Sloveniji (lokalni prevoz – kilometrina).

    - VREDNOST IZVEDBE 3. NALOGE (2. del) IN 4. NALOGE glede na roke določene v pogodbi in aneksu k pogodbi (2. vmesno poročilo z dne 28.3.2007)

| ### Naloga | ##### Izvedba | ### Stroški |
| --- | --- | --- |
| 3. Strokovna pomoč pri ustanovitvi samostojnega zavoda/centra | Izvedba 2. dela po pogodbi | 5.000,00 EUR |
| 4. Priprava poslovnega načrta in dokumentacije za 3 letno zagonsko obdobje zavoda/centra | Izvedena priprava poslovnega načrta in Akta o ustanovitvi ter druge dokumentacije | 14.160,28 EUR |
| SKUPAJ |  | 19.160,28 EUR |
| DDV (20 %) |  | 3.832,06 EUR |
| SKUPAJ Z DDV |  | 22.992,34 EUR |

STROŠKI IZVEDBE NALOG PO TIPU STROŠKOV

    - VREDNOST IZVEDBE 5. NALOGE glede na roke določene v pogodbi in aneksu k pogodbi

| ### Naloga | ##### Izvedba | ### Stroški |
| --- | --- | --- |
| 5. Priprava in posredovanje končnega poročila | Izvedeno v celoti (Končno poročilo posredovano 19.04.2007) | 1.992,73 EUR |
| SKUPAJ |  | 1.992,73 EUR |
| DDV (20 %) |  | 398,55 EUR |
| SKUPAJ Z DDV |  | 2.391,28 EUR |

STROŠKI IZVEDBE NALOG PO TIPU STROŠKOV

# Vrednost izvedbe nalog glede na roke določene v pogodbi – POVZETEK

| ### Naloga | ##### Izvedba | ### Stroški |
| --- | --- | --- |
| 1. Proučitev že oblikovanih strokovnih podlag | Izvedena v celoti (1. vmesno poročilo z dne 08.12.2006) | 3.317,90 EUR (795.100,00 SIT) |
| 2. Vzpostavitev partnerstva ustanoviteljev iz vrst oblačilnega gospodarstva in konzorcija domačih in mednarodnih institucij za krepitev znanja | Izvedena v celoti (1. vmesno poročilo z dne 08.12.2006) | 5.202,00EUR (1,246.608,24 SIT) |
| 3.a Strokovna pomoč pri ustanovitvi samostojnega zavoda/centra | Izvedba 1. dela po pogodbi (1. vmesno poročilo z dne 08.12.2006) | 4.395,59 EUR (1,053.360,00 SIT) |
| 3.b Strokovna pomoč pri ustanovitvi samostojnega zavoda/centra | Izvedba 2. dela po pogodbi (2. vmesno poročilo z dne 28.03.2007) | 5.000,00 EUR |
| 4. Priprava poslovnega načrta in dokumentacije za 3 letno zagonsko obdobje zavoda/centra | Izvedena v celoti (2. vmesno poročilo z dne 28.03.2007 | 14.160,28 EUR |
| 5. Priprava in posredovanje končnega poročila | Izvedena v celoti (Končno poročilo izdelano in posredovano 19.04.2007) | 1.992,74 EUR |
| SKUPAJ |  | 34.068,51 EUR |
| DDV (20 %) |  | 6.813,70 EUR |
| SKUPAJ Z DDV |  | 40.882,21 EUR |

STROŠKI IZVEDBE NALOG PO TIPU STROŠKOV

Pripravila:	Članica Uprave

za kadrovsko splošno področje

mag. Helena Kosi	Darja Odar

PRILOGE:

- Zaključki analize strokovnih podlag

- Ključne ugotovitve iz benchmarking analize drugih praks EU na področju podpornih institucij za tekstilno in modno industrijo

- Vabilo na 2. informativno/predustanovno srečanje

- Zapisnik 2. informativnega/predustanovnega srečanja

- Kopije izjav o nameri s strani potencialnih soustanoviteljev

- Zapisnik 1. delavnice delovne skupine

- Izhodišča za strukturo poslovnega načrta

- Preglednica izbranih dobrih praks

- Poročilo o službenem potovanju (dogovori na Visoki šoli za dizajn v Ljubljani)

- Poslovni načrt RIDC – delovna verzija

- Osnutek Akta o ustanovitvi

- Vabilo na 2. delavnico delovne skupine

- Zapisnik 2. delavnice delovne skupine

- Gradivo za predstavitev na 2. delavnici delovne skupine

- Dispozicija projekta (predlog Mestni občini M. Sobota za vključitev v projekt OKO)

- Poročilo o službenem potovanju v tujino (obisk Designcentra de Winkelhaak v Antwerpnu, Belgija)

- Predlog za projekt (razpis flamske vlade)

- Povabilo k podpori

- Poslovni načrt MODEUS Inovacijsko dizajnerski center d.o.o. (izdaja 5, z dne 28.3.2007)

- Povabilo k soustanoviteljstvu

- Gradivo za predstavitev poslovnega načrta Odboru za gospodarstvo Mestne občine Murska Sobota

- Pogodba o družbi z omejeno odgovornostjo

- Zapisnik 1. skupščine

- Gradivo za predstavitev poslovnega načrta