Republika Slovenija

Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalni razvoj

Kotnikova 28

1000  LJUBLJANA

Poročilo o predhodnem vrednotenju in Okoljsko poročilo za Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013

ZAKLJUČNO POROČILO

Ljubljana, 12.01.2007

| Naročnik: | Republika Slovenija Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko Kotnikova 28 1000 Ljubljana |
| --- | --- |
| Izvajalec: | Oikos, svetovanje za razvoj, d.o.o. Jarška cesta 30 1230 Domžale |
| Projektna skupina: | Jurij Kobal, vodja projekta Darko Krajnc, sodelavec, Simona Knežević, sodelavka, Gregor Pečnik, sodelavec, Mojca Hrabar, sodelavka, Pia Korošec, sodelavka, Urša Zakrajšek, sodelavka, Katarina Pogačnik, sodelavka, Ines Stanešič, sodelavka, Jernej Ogorevc, sodelavec |
| Datum: | 12.01.2007 |
| Različica poročila: | 3 |
| Komentar: | Različica predstavlja zaključno vrednotenje operativnega programa po vseh vsebinah, ki so pričakovane za Predhodno vrednotenje. Poročilo je bilo pripravljeno na podlagi prejetih gradiv, ki jih je v okviru izvajanja projekta poslala Služba vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, zadnje gradivo je bilo posredovano 05.12.2006. Sestavljeno je iz dveh poročil iz prvega in drugega. Prvo je nastalo na podlagi gradiva prejetega 23.06.2006. Drugo pa na podlagi gradiva prejetega 05.12.2006. V vmesnem obdobju se je operativni program, tudi na podlagi naših komentarjev iz prvega poročila, dopolnil. Zato smo v drugem poročilu preverili ali so se upoštevale naše ugotovitve iz prvega poročila ter na novo vrednotili vsebino, ki se je spremenila. |

- Vsebina

Ozadje projekta	1

1	Namen projekta	1

2	Razumevanje projekta	1

3	Vsebinska sklopa projekta	2

4	Pravne podlage	2

5	Izkušnje Vrednotenja postopkov prijave in izbire projektov iz strukturnih skladov EU	5

Izvajanje projekta	7

6	Dokument, ki je bil vrednoten	7

7	Potek dela na projektu	8

8	Dokumenti predani naročniku	10

Prvo poročilo o predhodnem vrednotenju	11

Skladnost Operativnega programa z zahtevami uredbe	12

9	Skladnost operativnega programa z zahtevami uredbe – 1. poročilo	12

10	Zaključki in priporočila 1. vrednotenja	14

Vrednotenje socialno-ekonomske analize in ustreznost izbranih strategij za potrebe, ki so bile identificirane – prvo poročilo	15

11	Metode vrednotenja	15

12	Vrednotenje socialno ekonomske analize in analize potreb	16

13	Vrednotenje ustreznosti strokovnih podlag oziroma analize stanja	18

14	Vrednotenje ustreznosti ciljev in prioritet glede na potrebe	22

15	Zaključki in priporočila	25

Vrednotenje racionalnost strategij in notranja skladnost programa – prvo poročilo	27

16	Metoda vrednotenja	27

17	Vrednotenje racionalnosti izbranih strategij	27

18	Vrednotenje notranje skladnosti izbrane strategije	28

19	Zaključki vrednotenja notranje skladnosti izbranih strategij	30

20	Nevarnosti izbranih politik	33

21	Priporočila	36

Drugo poročilo o predhodnem vrednotenju	37

Skladnost Operativnega programa z zahtevami uredbe	38

22	Skladnost operativnega programa z zahtevami uredbe – 2. poročilo	38

23	Zaključki in priporočila 2. vrednotenja	40

Vrednotenje socialno-ekonomske analize in ustreznost izbranih strategij za potrebe, ki so bile identificirane – drugo poročilo	41

24	Metode vrednotenja	41

25	Vrednotenje socialno ekonomske analize in analize potreb	41

26	Vrednotenje ustreznosti strokovnih podlag oziroma analize stanja	43

27	Vrednotenje ustreznosti ciljev in prioritet glede na potrebe	46

28	Zaključki in priporočila	46

Vrednotenje racionalnost strategij in notranja skladnost programa – DRUGO POROČILO	48

29	Metoda vrednotenja	48

30	Vrednotenje racionalnosti izbranih strategij	48

31	Vrednotenje notranje skladnosti izbrane strategije	48

32	Zaključki vrednotenja notranje skladnosti izbranih strategij	49

33	Nevarnosti izbranih politik	50

34	Priporočila	51

Ustreznost programa glede na nacionalne politike in Nacionalne strateške smernice	52

35	Metoda vrednotenja	52

36	Sinergije in ustreznost programa z Lizbonsko strategijo	52

37	Ustreznost glede na Strateške smernice skupnosti in Nacionalni strateški referenčni okvir	54

38	Enake možnosti in izogibanje diskriminaciji	57

39	Zaključki in priporočila	57

Vrednotenje pričakovanih rezultatov in vplivov	58

40	Metoda vrednotenja	58

41	Vrednotenje strukture in kvantifikacije kazalnikov glede na cilje – drugo poročilo	58

42	Odvisnost med kazalniki izdelkov, rezultatov in vplivov	60

43	Kazalniki v okviru Lizbonske strategije	60

44	Zaključki in priporočila	62

Vrednotenje predlaganega izvajalskega sistema	63

45	Metoda vrednotenja	63

46	Vrednotenje izvajalskih struktur	68

47	Vrednotenje sistema upravljanja	70

48	Vrednotenje sistema spremljanja	71

49	Vrednotenje sistema vrednotenja	72

50	Nevarnosti predlaganega sistema	72

51	Vrednotenje partnerstva	72

52	Zaključki in priporočila	73

Okoljsko poročilo	74

Splošno	75

53	Izhodišča okoljskega poročila	75

54	Metoda dela	78

55	Struktura poročila	80

Vsebinjenje (Scoping)	81

Podatki o programu	83

56	Ime programa	83

57	Cilji in opis programa	83

58	Območje programa	85

59	Razmestitev planiranih dejavnosti in večjih projektov v prostoru	85

60	Predvideno obdobje izvajanja programa	85

61	Potrebe po naravnih virih	85

62	Emisije in odpadki	86

63	Osnovni podatki o načrtovanih aktivnostih	89

Stanje okolja	92

64	Izhodiščno obstoječe stanje okolja in obremenjenost okolja	92

65	Prikaz stanja okolja s kazalci stanja okolja	97

66	Varstvena, varovana, zavarovana, degradirana območja	104

67	Stanje okolja v primeru, da se Operativni program ne izvede	104

68	Pravni režimi na varovanih območjih	104

Okoljski cilji programa, merila in metode vrednotenja	106

69	Okoljski cilji programa	106

70	Ključni okoljski problemi	114

71	Merila in metode vrednotenja	114

Alternative	118

Ugotovljeni vplivi programa in presoja	119

72	Opredelitev vplivov programa	119

73	Presoja vplivov	119

74	Kumulativni in sinergijski vplivi	125

75	Omilitveni ukrepi in časovnica omilitvenih ukrepov	127

Spremljanje stanja okolja	136

Izdelovalci okoljskega poročila	137

Opozorilo o celovitosti poročila	138

Sklepne ugotovitve	139

Sklepna ocena	140

76	Sklepna ocena za Poročilo o predhodnem vrednotenju	140

77	Sklepna ocena za Okoljsko poročilo	140

Viri in literatura	141

Preglednice

Preglednica: Primerjava Uredbe in OPja	12

Preglednica: Primerjava uredbe in OPja	Napaka! Zaznamek ni definiran.

Preglednica: Primerjava uredbe in OPja	Napaka! Zaznamek ni definiran.

Preglednica: Vrednotenje prioritet	23

Preglednica: Vrednotenje ustreznosti predlaganih cilje glede na prioritete	24

Preglednica: Vrednotenje ustreznosti predlaganih cilje glede na prioritete	Napaka! Zaznamek ni definiran.

Preglednica: Nevarnost izbranih politik	34

Preglednica: Nevarnost izbranih politik	35

Preglednica: Nevarnost izbranih politik	35

Preglednica: Sinergija z Lizbonsko strategijo	38

Preglednica: Skladnost s Strateškimi smernicami skupnosti	38

Preglednica: Skladnost z Nacionalnim referenčnim okvirom	38

Preglednica: Vrednotenje cilja in kazalnikov OPja	38

Preglednica: Vrednotenje prioritete Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost in kazalnikov in kazalnikov	38

Preglednica: Vrednotenje prioritete Gospodarsko-razvojna infrastruktura	38

Preglednica: Vrednotenje prioritete Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov	38

Preglednica: Vrednotenje prioritete Razvoj regij	38

Preglednica: Kazalniki v okviru Lizbonske strategije	38

Preglednica: Izvajalski sistem	38

Preglednica: Izvajalska struktura – 37 člen	38

Preglednica: Izvajalska struktura – 59 člen	38

Preglednica: Izvajalska struktura – 69 člen	38

Preglednica: Sistem upravljanja – 60 člen	38

Preglednica: Sistem spremljanja – 64 člen	38

Preglednica: Sistem vrednotenja – 48 člen	38

Preglednica: Cilj OP ESRR in možni vplivi na okolje, pomembni za celovito presojo vplivov na okolje	38

Preglednica: Cilji OP ESRR	38

Preglednica: Potrebe po naravnih virih za izvedbo aktivnosti, načrtovanih v OP ESRR	38

Preglednica: Potrebe po naravnih virih za izvedbo aktivnosti, načrtovanih v okviru OP ROPI	38

Preglednica: Osnovni podatki o načrtovanih aktivnostih	38

Preglednica: Stanje okolja in trendi po posameznih okoljskih ciljih, pomembnih za OP ESRR	38

Preglednica: Prednostne naloge ESRR v okviru posameznih ciljev iz Uredbe o ESRR	38

Preglednica: Okoljski cilji OP ESRR in kazalniki zanje	38

Preglednica: Pregled načina ocenjevanja glede na nivo natančnosti prednostnih usmeritev OP ESRR	38

Preglednica: Primer vrednotenja – izsek iz matrike vplivov	38

Preglednica: Oznake vrst vplivov, uporabljene v matriki vrednotenja	38

Preglednica: Ocene vplivov po Uredbi o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje	38

Preglednica: Izhodišča za določitev omilitvenih ukrepov	38

Preglednica: Pregled vplivov OP ESRR na okolje	38

Preglednica: Pregled in analiza kumulativnih vplivov	38

Preglednica: Omilitveni ukrepi OP ESRR	38

Ozadje projekta

# Namen projekta

## Namen predhodnega vrednotenja

Namen predhodnih vrednotenj je optimizacija razdeljevanja proračunskih sredstev po operativnih programih in izboljšanje kakovosti programiranja. Vrednotenje ugotavlja in presoja srednje in dolgoročne potrebe, cilje, ki jih je potrebno doseči, pričakovane rezultate, izmerjene cilje, dodano vrednost Skupnosti, obseg upoštevanja prednostnih nalog Skupnosti, pridobljena nova spoznanja iz prejšnjega programiranja in kakovost postopkov izvajanja, spremljanja, ocenjevanja in finančnega upravljanja.

## Namen celovite presoje vplivov na okolje

Namen celovite presoje vplivov na okolje je zagotoviti visoko raven varstva okolja in prispevati k vključevanju okoljskih vidikov v pripravljanje in sprejemanje načrtov in programov, zato da se spodbuja trajnostni razvoj, in sicer tako, da se zagotovi okoljska presoja nekaterih načrtov in programov, ki bodo verjetno znatno vplivali na okolje.

# Razumevanje projekta

Državni razvojni program, Nacionalni strateški referenčni okvir in operativni programi se nanašajo na obdobje od 1.1.2007 do 31.12.2013 z možnostjo koriščenja sredstev do 31.12.2015. Začetek leta 2007 je torej ključni ciljni datum, ko mora Republika Slovenija z Evropsko komisijo dokončno uskladiti operativne programe. Postopki, formalni okviri in vsebine ter način potrjevanja operativnih programov bodo sicer lahko stekli šele po 1.1.2007, saj tako določa 31. člen splošne uredbe. Skladno s 31. členom splošne uredbe ima Evropska komisija 4 mesece časa, da pripravi svoje pripombe na posredovane operativne programe, kar tudi glede na prakso drugih regij in držav predstavlja minimalno potreben čas za uskladitev programov. Upoštevajoč, da je Evropska komisija avgusta odsotna zaradi letnega dopusta to pomeni, da je skrajni rok za posredovanje operativnih programov Evropski komisiji mesec julij.

Do takrat bodo organi Republike Slovenije morali pripraviti operativne programe z vsemi potrebnimi sestavinami, ki jih opredeljuje 36. člen splošne uredbe, pripraviti in upoštevati ugotovitve predhodnega vrednotenja (člen 36.1.a ter naslov IV) ter izvesti usklajevanja s partnerji skladno z 10. členom te uredbe.

Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko je kot odgovorna in pristojna vladna služba začela vse postopke priprave operativnih programov ter skladno s tem na podlagi zbiranja ponudb za oddajo naročil male vrednoti izbrala izvajalca predhodnega vrednotenja operativnih programov.

# Vsebinska sklopa projekta

Vrednotenje je razdeljeno na dva vsebinska sklopa:

- Predhodno vrednotenje je proces namenjen ugotavljanju ustreznosti programov, glede na potrebe in programske okvire vsakega programa posebej. Namenjen je razumevanju procesne učinkovitosti posameznih predlogov programov in razumevanju učinkovitosti rezultatov, ki jih bo izvajanje programov prineslo. Posebej pa bo vrednotenje obravnavalo tudi uporabnost in trajnost rezultatov. Rezultat tega sklopa projekta je: Poročilo o predhodnem vrednotenju.

- Namen celovite presoje je ugotoviti skladnost plana/programa z okoljskimi cilji zakonodaje ter strateških dokumentov na ustrezni ravni, oceniti njegove vplive na okolje, naravo, človekovo zdravje in kulturno dediščino ter oblikovati učinkovite ukrepe za omilitev vplivov, ki se jih vključi v plan/program, da bodo njegovi vplivi sprejemljivi. Rezultat procesa celovite presoje vplivov na okolje sta okoljsko poročilo in prilagojen plan/program. Okoljsko poročilo je dokument, v katerem je opisan celoten proces in ključne ugotovitve, možne alternative, ocene vplivov ter omilitveni ukrepi. Postopek celovite presoje na okolje hkrati tudi vzpodbuja vključevanje javnosti v postopke odločanja pri sprejemanju programov. Rezultat tega sklopa projekta je: Okoljsko poročilo.

# Pravne podlage

## Predhodno vrednotenje

Predhodno vrednotenje je odgovornost in naloga države članice, ki za potrebe izvajanja kohezijske politike pripravlja Nacionalni strateški referenčni okvir in operativne programe. Zaveza držav članic o vrednotenju programov je zapisana v 45. členu predloga Uredbe Sveta o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu. Uredba v tem delu postavlja okvir vrednotenja.

Člen 45 Splošne določbe 1. Strateške smernice Skupnosti, nacionalni strateški referenčni okviri in operativni programi so predmet ocenjevanja. Cilj ocenjevanja je izboljšanje kakovosti, učinkovitosti in skladnosti pomoči Skladov in izvajanja operativnih programov. Ocenjuje se tudi njihov učinek glede na strateške cilje Skupnosti, na član 158 Pogodbe in posebne strukturne težave zadevnih držav članic in regij, ob upoštevanju potreb po trajnostnem razvoju in ustrezne zakonodaje Skupnosti glede učinka na okolje in strateške okoljske presoje. 2. Ocenjevanje je lahko strateške narave, z namenom preverjanja razvoja programa ali skupine programov glede na prednostne naloge Skupnosti in držav članic. Lahko je operativne narave, z namenom podpiranja spremljanja operativnega programa. Ocenjevanja se izvajajo pred, med in po programskem obdobju. 3. Dejavnosti ocenjevanja iz odstavka 1 se organizirajo v odgovornosti držav članic ali Komisije, v skladu z načelom sorazmernosti in na podlagi partnerstva med državo članico in Komisijo. Ocenjevanja izvajajo neodvisni ocenjevalci. Rezultati se objavijo, razen če organ, zadolžen za ocenjevanje, temu izrecno nasprotuje, v skladu z določili Uredbe (ES)št. 1049/2001 o dostopu do dokumentov. 4. Ocenjevanje se financira iz proračuna za strokovno pomoč. 5. Komisija določi ocenjevalne metode in standarde v skladu s postopkom iz člena 104(2).

Za tem pa v 46. členu predloga Uredbe Sveta o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu navaja tudi odgovornosti države članice za izvedbo predhodnega vrednotenja in med njim.

Člen 46 Odgovornost držav članic 1. Države članice prispevajo človeške in finančne vire potrebne za izvedbo ocenjevanja, organizirajo pripravo in zbiranja potrebnih podatkov in uporabijo različne vrste podatkov iz sistema spremljanja. Pod ciljem »konvergence« izdelajo načrt ocenjevanja za izboljšanje upravljanja operativnih programov in njihove sposobnosti ocenjevanja. Ta načrt vsebuje okvirne ocenjevalne dejavnosti, ki jih namerava država članica izvajati na različnih stopnjah izvajanja. 2. Države članice izvedejo predhodno ocenjevanje za nacionalni strateški referenčni okvir, z namenom ocene učinka predlaganega posega in skladnosti s strateškimi smernicami Skupnosti in izbranimi nacionalnimi in regionalnimi prednostnimi nalogami. 3. Države članice izvedejo predhodno ocenjevanje za vsak operativni program pod ciljem „konvergence“. Za cilj „regionalne konkurenčnosti in zaposlovanja“ izvedejo bodisi ocenjevanje za vse operativne programe skupaj bodisi ocenjevanje za vsak Sklad posebej bodisi ocenjevanje za vsako prednostno nalogo bodisi ocenjevanje za vsak operativni program. Namen predhodnih ocenjevanj je optimizacija razdeljevanja proračunskih sredstev po operativnih programih in izboljšanje kakovosti programiranja. Ocenjevanje ugotavlja in presoja srednje in dolgoročne potrebe, cilje, ki jih je potrebno doseči, pričakovane rezultate, izmerjene cilje, če je potrebno skladnost predlagane strategije za regijo, dodano vrednosti Skupnosti, obseg upoštevanja prednostnih nalog Skupnosti, pridobljena nova spoznanja iz prejšnjega programiranja in kakovost postopkov izvajanja, spremljanja, ocenjevanja in finančnega upravljanja. 4. Z namenom ocene napredka programiranja glede na obveznosti, sprejete na začetku obdobja, na vključevanje strateških smernic Skupnosti in nacionalnega strateškega referenčnega okvira, vsaka država najkasneje do leta 2010 izvede bodisi ocenjevanje za vse operativne programe skupaj bodisi ocenjevanje za vsak operativni program posebej. 5. Tekom obdobja programiranja države članice izvedejo ad hoc ocenjevanje zaradi spremljanja operativnih programov, če spremljanje operativnih programov ugotovi znatno odstopanje od prvotno zastavljenih ciljev ali če se predložijo predlogi za spremembo operativnih programov. Rezultati se pošljejo nadzornemu odboru operativnega programa in Komisiji.

## Celovita presoja vplivov na okolje

Smernica 2001/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. junija 2001 o presoji vplivov nekaterih načrtov in programov na okolje nalaga državam članicam, da izvedejo okoljsko presojo, kar pomeni pripravo okoljskega poročila, izvajanje posvetovanj, upoštevanje okoljskega poročila in izidov posvetovanj pri odločanju ter zagotovitev informacij o odločitvi o vsebini programa.

Člen 3 Področje uporabe 1. Okoljska presoja v skladu s členi 4 do 9 se izvede pri načrtih in programih iz odstavkov 2 do 4, ki bodo verjetno znatno vplivali na okolje. 2. Ob upoštevanju odstavka 3 se okoljska presoja izvede za vse načrte in programe, (a) ki so pripravljeni za kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo, energetiko, industrijo, promet, ravnanje z odpadki, upravljanje voda, telekomunikacije, turizem, prostorsko načrtovanje ali rabo zemljišč in ki določajo okvir za prihodnja soglasja za izvedbo projektov iz prilog I in II k Direktivi 85/337/EGS ali (b) pri katerih je bilo glede na možne vplive na območja ugotovljeno, da je zanje potrebna presoja skladno s členom 6 ali 7 Direktive 92/43/EGS. 3. Pri načrtih in programih iz odstavka 2, ki določajo rabo majhnih območij na lokalni ravni, ter pri manjših spremembah načrtov in programov iz odstavka 2 je okoljska presoja potrebna le, kadar države članice ugotovijo, da bodo verjetno znatno vplivali na okolje. 4. Države članice ugotovijo, ali je verjetno, da bodo načrti in programi, ki določajo okvir za prihodnja soglasja za izvedbo projektov in ki niso načrti in programi iz odstavka 2, znatno vplivali na okolje. 5. Države članice s preučevanjem vsakega primera posebej, z določanjem vrst načrtov in programov ali s kombinacijo obeh načinov ugotovijo, ali je verjetno, da bodo načrti ali programi iz odstavkov 3 in 4 znatno vplivali na okolje. Zato države članice v vseh primerih upoštevajo ustrezna merila iz Priloge II za zagotovitev, da so načrti in programi z verjetnimi znatnimi vplivi na okolje zajeti s to direktivo. 6. Pri preučevanju posameznih primerov ter določanju vrst načrtov in programov skladno z odstavkom 5 se je treba posvetovati z organi iz člena 6(3). 7. Države članice zagotovijo, da so vse njihove ugotovitve iz odstavka 5 javnosti dostopne skupaj z razlogi, zakaj okoljska presoja na podlagi členov 4 do 9 ni potrebna. 8. Ta direktiva ne velja za naslednje načrte in programe: - načrti in programi, ki so namenjeni izključno obrambi države ali civilni zaščiti, - finančni ali proračunski načrti in programi. 9. Ta direktiva ne velja za načrte in programe, ki se sofinancirajo v tekočih programskih obdobjih [11] za uredbi Sveta (ES) št. 1260/1999 [12] in (ES) št. 1257/1999 [13]. Člen 4 Splošne obveznosti 1. Okoljska presoja iz člena 3 se izvede med pripravo načrta ali programa in preden se ta sprejme ali vloži v zakonodajni postopek. 2. Določila te direktive se prenesejo bodisi v obstoječe postopke za sprejemanje načrtov in programov v državah članicah bodisi v postopke, vpeljane za uskladitev s to direktivo. 3. Kadar so načrti in programi del hierarhije prostorskih aktov, države članice v preprečitev podvajanja presoje upoštevajo dejstvo, da se bo presoja skladno s to direktivo izvedla na različnih ravneh te hierarhije. Države članice med drugim za preprečitev podvajanja presoje uporabljajo člen 5(2) in (3).

Smernica pa tudi določa okvir celovite presoje vplivov na okolje in sicer:

Člen 5 Okoljsko poročilo 1. Kadar je na podlagi člena 3(1) zahtevana okoljska presoja, se pripravi okoljsko poročilo, v katerem so opredeljeni, opisani in ovrednoteni verjetni znatni vplivi izvajanja načrta ali programa na okolje in primerne druge možnosti, ki upoštevajo cilje in območje uporabe načrta ali programa. Informacije, ki jih je treba predložiti v ta namen, so določene v Prilogi I. 2. V okoljskem poročilu, pripravljenem na podlagi odstavka 1, se navedejo informacije, ki jih je smiselno zahtevati glede na trenutno znanje in metode presoje, glede na vsebino in natančnost načrta ali programa ter glede na to, na kateri stopnji odločanja je načrt ali progam in koliko je nekatere zadeve primerneje presojati na različnih ravneh tega procesa, da se prepreči podvajanje presoje. 3. Za zagotavljanje informacij iz Priloge I se lahko uporabijo ustrezne razpoložljive informacije o okoljskih vplivih načrtov in programov, ki so bile pridobljene na drugih ravneh odločanja ali na podlagi druge zakonodaje Skupnosti. 4. Pri odločanju o obsegu in natančnosti informacij, ki morajo biti vključene v okoljsko poročilo, se je treba posvetovati z organi iz člena 6(3).

Po slovenskem pravnem redu so pravne podlage za izvajanje celovite presoje vplivov na okolje za operativne programe predpisi, v katerih je bila Smernica 2001/42 Evropskega parlamenta in Sveta o celoviti presoji nekaterih planov in programov na okolje prenesena v slovenski pravni red. Ti so:

- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04, 20/06) - v 40. členu določa, da je zaradi uresničevanja načel trajnostnega razvoja, celovitosti in preventive v postopku priprave plana, programa, načrta, prostorskega in drugega akta, katerega izvedba lahko pomembno vpliva na okolje, treba izvesti celovito presojo vplivov njihove izvedbe na okolje.

- Uredba o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje (Ur. l. RS št. 73/05).

- Uredba o vrstah posegov v okolje, za katere je obvezna presoja vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 66/96, 12/00, 83/02).

- Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) (Ur. l. RS št. 49/04, 110/04).

- Pravilnik o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja (Ur. l. RS št. 130/04, 53/06).

# Izkušnje Vrednotenja postopkov prijave in izbire projektov iz strukturnih skladov EU

V načrtovanju Enotnega programskega dokumenta 2004-2006 je prišlo do nekaj vsebinskih vprašanj, ki jih bo v načrtovanju novega programskega obdobja potrebno ustrezno upoštevati.

## Načrtovanje za razvoj

Iz zasnove Enotnega programskega dokumenta je mogoče splošno čutiti, da je zaradi sektorskega načina načrtovanja prišlo do načrtovanja na podlagi problemskega drevesa. Na takšen način, v okviru EPD, torej na več mestih rešujemo probleme in nanje ne gledamo z vidika priložnosti in razvojnih potreb razvojnih partnerjev. Na eni strani je prišlo do postavitve razvojnih ciljev, ki sicer odsevajo potrebe države, na drugi strani pa so ukrepi predvsem pa inštrumenti usmerjeni v reševanje ožjih izoliranih problemov sektorjev namesto razumevanja razvojnih potencialov. Še bolj pa je problemsko načrtovanje čutiti na ravni inštrumentov, kjer smo z njimi najprej identificirali problem in ga za tem skušali rešiti z intervencijo iz strukturnih skladov. Tudi zaradi tega, na ravni inštrumentov, ni prišlo do povezovanja med ukrepi in do povezovanja teh inštrumentov na projektni ravni.

## Ciljno načrtovanje

Načrtovanje skozi Enotni programski dokument je na začetku potekalo celovito in ciljno usmerjeno. Uporabljene so bile sodobne metode načrtovanja (Logic framework), vendar se je, kot je razvidno iz inštrumentov, ki jih izvajamo v poznejših fazah, izgubila ciljna usmerjenost celotnega sistema. Predvsem se je usmerjenost na cilje izgubila na ravni posameznih prednostnih nalog in ukrepov. Cilji ukrepov so še usmerjeni v doseganje osrednjih ciljev, medtem ko se na ravni inštrumentov povezava, med osrednjimi cilji enotnega programskega dokumenta in inštrumenti, izgubi.

## Dodajanje sredstev

Zaradi načrtovanja iz problemov je prišlo do naložb v projekte, katerih izvedba temelji na odobrenih sredstvih iz strukturnih skladov in s tem tudi prihaja do večjih obremenitev nacionalnega proračuna. Poleg tega pa smo del programov, ki jih je prej financiral domač proračun prenesli v financiranje iz strukturnih skladov in s tem podaljšali delovanje določenega programa. Bistvenega pomena pa je razumevanje dodajanja sredstev tistim aktivnostim, ki bodo zaradi investicije iz strukturnih skladov lažje izvedene in bodo prinesle hitrejše in večje učinke na gospodarsko dinamiko države.

## Koncentracija

Ciljno načrtovanje omogoča razumevanje koncentriranja ukrepov in s tem sredstev v tiste razvojne procese, kjer bi Slovenija lahko presegla nacionalno razumevanje konkurenčnosti. Tako praktično ni prišlo do povezovanja inštrumentov, za doseganje prebojnih procesov, med seboj in je to povzročilo razpršitev sredstev na več nepovezanih inštrumentov. Tudi končni prejemniki niso uspeli razumeti povezav med inštrumenti, ki bi na enem mestu lahko, s koncentracijo inštrumentov, prineslo večje učinke na razvoj.

Ravno tako je eden od pomembnih načinov koncentriranja sredstev upoštevanje horizontalnih politik, ki so bile postavljene za doseganje sinergijskih učinkov. Na projektni ravni pa do upoštevanja horizontalnih politik skorajda ni prišlo. V sistemu ocenjevanja projektov horizontalne politike namreč niso bile v celoti upoštevane ali pa bile podrobno obravnavane.

Tudi zaradi slabega razumevanja koncentracije, smo skozi sistem strukturnih skladov vzpostavili več institucij ali pa jim dodelili dodatna sredstva, njihove naloge pa so bile vsaj sorodne, če ne enake. Zaradi tega je prišlo do pomanjkanja informacij na enem mestu, kar bi omogočilo prejemnikom sredstev koncentrirati inštrumente, sredstva za njihovo delovanje in delovanje drugih uporabnikov.

Izvajanje projekta

# Dokument, ki je bil vrednoten

V postopku vrednotenja smo vrednotili dokument Republike Slovenije, Služba Vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko: Operativni program Evropskega sklada krepitve regionalnih razvojnih potencialov obdobje 2007 – 2013, Delovno gradivo, Ljubljana, 5. december 2006.

## Opis Operativnega programa

Cilji operativnega programa so:

- Povečati obseg domačih in tujih naložb v gospodarstvu in podjetništvu ter spodbujanje internacionalizacije slovenskih podjetij za povečanje konkurenčnosti.

- Povečati ponudbo in prilagoditi terciarno izobraževanje, raziskave in razvoj potrebam gospodarstva za globalno konkurenčnost podjetij, proizvodov in storitev.

- Zvišati kakovost in učinkovitost storitev države in znižati javne izdatke z izločitvijo storitev, ki se lahko zagotavljajo na trgu, iz proračunov.

- Izboljšati fleksibilnost trga dela ob zagotavljanju varnosti zaposlitve: aktivne oblike politike zaposlovanja, usposabljanje in izobraževanje, programi za povečanje zaposljivosti posameznika in za povečanje zaposlenosti, zmanjšanje socialne izključenosti in materialne ogroženosti.

- Zagotoviti visoko kakovost življenja, ki temelji na razvoju kulture in nacionalne identitete, skladnejšem razvoju regij, varnosti, gospodarjenju s prostorom in trajnostni mobilnosti ter izboljšani kakovosti okolja in ustrezni komunalni infrastrukturi.

Operativni program je razdeljen na naslednje razvojne prioritete od katerih so vse razdeljene še na prednostne usmeritve:

1. Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost

1.1. Izboljšanje konkurenčnih sposobnosti podjetij in raziskovalna odličnost (MVZT)

1.2. Spodbujanje podjetništva (MG)

2. Gospodarsko-razvojna infrastruktura

2.1. Gospodarsko-razvojno-logistična središča (infrastrukturne platforme) (MG)

2.2. Informacijska družba (MVZT)

2.3. Razvoj izobraževalno-raziskovalne infrastrukture(MVZT)

3. Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov

3.1. Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva (MG)

3.2. Mreženje kulturnih in naravnih potencialov (MK)

3.3. Športna infrastruktura(MŠŠ)

4. Razvoj regij

4.1. Regionalni razvojni program kohezijske regije Vzhodna Slovenija (SVLR)

4.2. Regionalni razvojni program kohezijske regije Zahodna Slovenija (SVLR)

4.3. Razvoj obmejnih področij s Hrvaško (SVLR)

5. Tehnična pomoč(SVLR)

Horizontalni prioriteti operativnega programa sta Trajnostni razvoj s poudarkom na okoljski dimenziji in Enake možnosti.

# Potek dela na projektu

## 1. faza – Ocenjevanje družbeno-ekonomske analize in ustreznosti strategij operativnih programov za identificirane potrebe

### Ekonomska analiza v okviru ozemlja strategij operativnih programov

Na podlagi obstoječih podatkov bomo v dogovoru z naročnikom pripravili analizo učinkovitosti za tiste inštrumente, ki bodo stroškovno vrednotenje omogočali, za druge pa bomo na podlagi razprave s pripravljavci inštrumentov postavili metode, ki bodo kazale na učinkovitost posameznega inštrumenta.

### Vključevanje deležnikov s področja programiranja in izvajanja pomoči strukturnih skladov EU

Za naročnika bomo organizirali in vodili srečanja s končnimi upravičenci in prejemniki ter ciljnimi skupinami posameznega inštrumenta ter tako razumeli ustreznost posameznega programa, strategije in inštrumenta. Na podlagi analiz SWOT ter postavljenih ciljev bomo s poljem silnic lahko pokazali na uspešnost predlaganih ukrepov.

### Uporaba ostalih tehnik za identifikacijo, povezovanje in označevanje ravni prednostnih nalog potencialnih aktivnosti strategij

V dogovoru z naročnikom bomo uporabili dodatne in dopolnilne analitične metode ter z njimi dopolnjevali vsebino ukrepov ter inštrumentov.

### Predlagan časovni načrt

| 2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

## 2. faza - Vrednotenje podlag strategij operativnih programov ter njihova skladnost

### Pregled ustreznosti strategij operativnih programov z vidika ciljev in prednostnih nalog operativnih programov

Na podlagi ciljev SRS, DRP bomo opravili vrednotenje ustreznosti vsakega posameznega operativnega programa ter posameznih ukrepov oziroma inštrumentov. Zanimala nas bodo prekrivanja, dopolnjevanje in pomanjkljivosti ukrepov za doseganje ciljev na višji programski ravni. Analizo bomo opravili na podlagi analiz v pisarni ter na srečanjih s predstavniki institucij, ki bodo sodelovale v procesu priprave programov ter ciljnimi skupinami posameznega inštrumenta.

### Vrednotenje skladnosti strategij operativnih programov

V tej fazi bomo predstavili povezave in prekrivanja med različnimi prednostnimi nalogami, vključujoč prispevek vsake prednostne naloge k doseganju ciljev operativnih programov. Ocenili bomo obseg finančnih sredstev v povezavi s prednostnimi nalogami, ocenili bomo tudi morebitna nasprotovanja med načrtovanimi prednostnimi nalogami. V tej fazi predhodnega vrednotenja bomo izdelali predlog za morebitno alternativno izbiro politik za uspešnejšo dosego ciljev operativnih programov.

### Določitev stopnje tveganja pri izbiri prednostnih nalog v strategijah operativnih programov

Za različne načine izvajanja politik oziroma ukrepov bomo najprej pripravili alternativne predloge izvajanja posameznega ukrepa ali zbrali predloge pripravljavcev, nato bomo pripravili analizo nevarnosti in tveganj ter tako predstavili različne načine doseganja ciljev po različnih poteh.

### Predlagan časovni načrt

| 2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

## Faza - Ocenjevanje skladnosti strategij iz operativnih programov s politikami na državni ravni in s strateškimi usmeritvami EU

### Sinergije in potenciale za dosego relevantnih elementov Lizbonske strategije

S primerjavo ciljev in ukrepov Lizbonske strategije s cilji in ukrepi operativnih programov bomo pokazali na povezave in pomanjkljivosti postavljenih ukrepov operativnih programov. Primerjave je mogoče delati na ravni primerjave ciljev in ukrepov zato bomo sestavili drevo ciljev in tako skozi matrike ciljev pokazali na ustreznost posameznega ukrepa in inštrumenta.

### Ocena obsega Strateške presoje na okolje, ki je vključena v operativne programe ter ocena stopnje ustreznosti zakonskih podlag na področju zagotavljanja enakih možnosti in nediskriminacije ter dodatna ocena ustreznosti predlaganih aktivnosti ter ustreznosti obsega načrtovanih finančnih sredstev

Na podlagi zakonskih zahtev in metod, ki se splošno uporabljajo bo izvajalec za naročnika predvidel in ocenil potrebo in obseg ter vsebino zagotavljanja horizontalnih vsebin v izvajanje operativnih programov. Poleg trajnostnega razvoja in enakih možnosti pa bodo verjetno v Sloveniji uporabljene še druge horizontalne politike, ki jih bo potrebno integrirati v izvedbo operativnih programov.

### Predlagan časovni načrt

| 2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

## 4. faza – Vrednotenje pričakovanih rezultatov in učinkov

### Ustreznost strukture in hierarhije ciljev ter indikatorjev in predlagane kvantifikacije

Glede na postavljene cilje SRS, DRP in operativnih programov ter na indikacijo vloženih sredstev v posamezen inštrument bomo pripravili vrednotenje vsebine postavljenih kazalnikov in tudi vrednotenje njihove kvantifikacije. Predvsem pa bomo jasno ločili med vrstami kazalnikov in razumeli sistem zbiranja podatkov za vsakega od kazalnikov na celotnem poteku izvajanja programa torej od inštrumenta do programske ravni.

### Vzročnost med učinki (output), rezultati in vplivi ter oblikovati predloge za izboljšanja ter ocenitev učinka operativnih programov pri zagotavljanju lizbonskih ciljev

Na podlagi razumevanja konteksta posameznega ukrepa oziroma inštrumenta bomo lahko razumeli katere učinke in torej s tem vplive si želimo s posameznim inštrumentom doseči. Na tej osnovi bomo lahko na podlagi ustreznosti izvedbenih struktur inštrumenta razumeli in analizirali tudi povezave med njimi. Ravno tako pa bomo v posebni metodi primerjali učinke inštrumentov z lizbonskimi cilji.

### Izdelava makroekonomskega modela oz. dinamičnega izračunljivega modela splošnega ravnotežja na državni ravni

### Predlagan časovni načrt

| 2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

## 5. faza – Dopolnitve vrednotenja glede na dodatne zahteve

Vrednotenje bo pripravljeno na podlagi zadnjih dokumentov, ki jih bo zagotovila Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko. Po usklajevanju poročila vrednotenja in okoljskega poročila ter usklajevanju operativnih programov z Evropsko komisijo bomo z naročnikom dopolnjevali in spreminjali vsebino obeh poročil.

### Predlagan časovni načrt

| 2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

# Dokumenti predani naročniku

Naročnik je v okviru projekta s strani izvajalca, prejel naslednja poročila in dokumente:

- Obvestilo o nameri izdelave programa Operativnega programa Evropskega sklada za regionalni razvoj za obdobje 2007 - 2013, na podlagi 5. odstavka 40. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04).

- Celovito presojo vplivov Operativnega programa Evropskega sklada za regionalni razvoj 2007 - 2013 na okolje;

  - Poročilo o ugotavljanju verjetnosti nastopa vplivov plana na okolje in presoji njihove pomembnosti za okolje (Screening),

  - Poročilo o določitvi pomembnih vsebin za izvedbo celovite presoje (Scoping).

- Poročilo o predhodnem vrednotenju in Okoljsko poročilo za Operativni program za krepitev regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, Osnutek, 26.6.2006

- Poročilo o predhodnem vrednotenju in Okoljsko poročilo za Operativni program za krepitev regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, Prvo poročilo, 10.7.2006

Prvo poročilo o predhodnem vrednotenju

Skladnost Operativnega programa z zahtevami uredbe

# Skladnost operativnega programa z zahtevami uredbe

Predlog Uredbe Sveta o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu v Oddelku 1; Operativni programi v členu 36. (Operativni programi za cilja „konvergence“ in „regionalne konkurenčnosti in zaposlovanja“) od držav članic zahteva pripravo ustreznih operativnih programov z določeno vsebino. Ugotovitve pregleda operativnega programa glede na določila uredbe so povzete v naslednji preglednici.

Preglednica: Primerjava Uredbe in OP-ja

| Predlog Uredbe Sveta o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu, člen 36. (Operativni programi za cilja „konvergence“ in „regionalne konkurenčnosti in zaposlovanja“) | Ugotovitve |
| --- | --- |

| a) analizo stanja glede prednosti in slabosti izbrane strategije | 3. Analiza stanja – Potrebna povezava SWOT-a na izbrano strategijo |
| --- | --- |
| b) utemeljitev izbranih prednostnih nalog ob upoštevanju strateških smernic Skupnosti, nacionalnega strateškega referenčnega okvira in posledičnih prednostnih nalog operativnega programa ter pričakovan učinek na podlagi predhodne ocene iz člena 46 | 4.2 Ključne usmeritve 4.4 Skladnost z evropskimi in slovenskimi razvojnimi dokumenti 4.1 Dosedanje izkušnje in ugotovitve predhodnega vrednotenja - Poglavje je predvideno in bo dopolnjeno v novi različici. |
| c) podatke o prednostnih nalogah in njihovih posebnih ciljih. Ti cilji se opredelijo količinsko, z uporabo omejenega števila kazalcev za izvajanje, rezultate in učinek, ob upoštevanju načela sorazmernosti. Kazalci morajo omogočati merjenje napredka glede na začetno stanje in učinkovitosti ciljev pri izvajanju prednostnih nalog | 4.5. Razvojne prioritete OP ESSR. Razvojne prioritete s cilji so predstavljene. Potrebno je dopolniti s kazalniki. |
| d) razporeditev področij pomoči po kategorijah v skladu s podrobnimi pravili za izvajanje te uredbe | Razporeditev področij pomoči po kategorijah v OP ni vključena. |
| e) finančni načrt, ki vsebuje dve tabeli: |  |
| i) tabelo, ki vsebuje razdelitev, v skladu s členi 50 do 53, skupne dodeljene vsote iz vsakega Sklada za vsako leto. Finančni načrt znotraj skupnega prispevka Strukturnih skladov posebej prikazuje sredstva za regije, ki prejemajo prehodno pomoč. Skupen prispevek Sklada mora biti skladen z ustrezno finančno perspektivo in upoštevati postopno zmanjševanje iz členov 16(2) in 17(4) | Tabela ni predvidena, ampak jo je potrebno vključiti. |
| ii) tabelo, ki za celotno programsko obdobje in za vsako prednostno nalogo prikazuje skupen znesek prispevka Skupnosti in nacionalnih javnih prispevkov ter stopnjo prispevka Skladov. Informativno prikazuje prispevek EIB in drugih finančnih instrumentov | 5. Finančni načrt – Tabela ni primerna - prikazovati mora skupen znesek prispevka Skupnosti in Slovenije ter stopnjo prispevka Skladov (v %). Tabela niti informativno ne prikazuje prispevek EIB in drugih finančnih inštrumentov. |
| f) podatke o dopolnjevanju z ukrepi, ki jih financira Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja in tistih, ki jih financira Evropski sklad za ribištvo | Poglavje ni predvideno. Potrebno ga je vključiti. |
| g) določbe o izvajanju operativnega programa vključno z |  |
| i) določitvijo vseh organov, ki so določeni v členu 58, ali v primeru, da država članica izkorišča možnost iz člena 73, določitev drugih teles in postopkov v skladu s pravili iz člena 73 | 6.1. Določitev izvedbene strukture in odgovornih inštitucij |
| ii) opis sistemov nadzora in ocenjevanja in sestava nadzornega odbora | 6.2. Opis sistema spremljanja in vrednotenja - Potrebno dopolniti z opisom sestave organov spremljanja |
| iii) opredelitev postopkov za sprožitev in kroženje finančnih tokov, da se zagotovi njihova preglednost | 6.3. Finančni tokovi |
| iv) ukrepe za zagotovitev oglaševanja operativnega programa | 6.4. Obveščanje javnosti in informiranja |
| v) opis postopkov, dogovorjenih med Komisijo in državo članico, za izmenjavo računalniško vodenih podatkov za dosego pogojev za izplačila, spremljanje in ocenjevanje, ki so določeni v tej uredbi | 6.5. Opredelitev postopkov med Komisijo in državo članico o izmenjavi podatkov v računalniški obliki |
| h) določitev „organa za presojo spoštovanja pravnega reda“ iz člena 70 | Poglavje ni predvideno – »organ« se lahko določi najkasneje ob odobritvi operativnega načrta |
| i) okvirni seznam velikih projektov v smislu člena 38, ki se bodo predložili v programskem obdobju, vključno z okvirnim letnim razporedom | Poglavje ni predvideno in ni obvezno, če veliki projekti niso načrtovani |

# Zaključki in priporočila

S pregledom smo ugotovili, da programski dokument še ne vsebuje vseh predpisanih vsebin in ga bo v naslednjih različicah dokumenta potrebno uskladiti s predlogom Uredbe. Kakovost teh vsebin je ovrednotena v naslednjih poglavjih tega poročila, v priporočilih pa predlagamo nekaj dopolnitev dokumenta, ki bi izboljšale predstavitev in razumljivost.

Vrednotenje socialno-ekonomske analize in ustreznost izbranih strategij za potrebe, ki so bile identificirane

# Metode vrednotenja

Ustreznost analize stanja oziroma strokovnih podlag, na osnovi katerih je pripravljalec OP-ja določil strategijo razvoja, cilje in dejavnosti in ki naj bi identificirale razvojne potrebe Slovenije, smo vrednotili na dva različna načina. S pomočjo tabele primerjalnih matrik smo preverili ali je analiza stanja skladna s »Predlogom Uredbe o Evropskem skladu za regionalni razvoj« in z njenim 3. in 4. členom, ki govorita o področju uporabe pomoči oziroma o usmeritvi ESSR-ja na omejeno število tematskih prednostnih nalog. Na takšen način smo ugotovili ali je pripravljalec analiziral področja, ki so skladna z uredbo in ali so predlagane dejavnosti upravičene do sofinanciranja s strani ESSR-ja.

Preglednica: Primerjava uredbe in OP-ja

Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj« v svojem 3. in 4. členu določa, da ESRR usmerja svojo pomoč predvsem na naslednja področja:

- Raziskave in tehnološki razvoj (R&TR), inovativnost in podjetništvo, vključno s krepitvijo zmogljivosti na področju regionalnih raziskav in tehnološkega razvoja, pomoč R&TR v malih in srednjih podjetjih (MSP) in prenosu tehnologije, izboljšanje povezav med MSP-ji in visokošolskimi zavodi ter raziskovalnimi in tehnološkimi centri, razvoj poslovnih omrežij in združenj, podpora za zagotavljanje poslovnih in tehnoloških storitev skupinam MSP, pospeševanje podjetništva in podpora inovativnosti za MSP s pomočjo novih finančnih instrumentov.

- Informacijska družba, vključno z razvojem lokalnih vsebin, storitev in uporabniških programov, izboljšanje dostopa do on-line javnih storitev in razvoja le-teh, pomoč in storitve MSP za sprejem in učinkovito uporabo informacijskih in komunikacijskih tehnologij (ICT).

- Okolje, vključno z naložbami povezanimi z ravnanjem z odpadki, oskrbo z vodo, ravnanje s komunalnimi odpadnimi vodami in kakovostjo zraka, celovito preprečevanje in nadzor onesnaževanja, obnavljanje onesnaženih rastišč in zemljišč, spodbujanje biotske raznovrstnosti in varstvo narave, pomoč SMP pri spodbujanju trajnih načinov proizvodnje z vzpostavljanjem gospodarnih sistemov za upravljanje z okoljem ter s sprejetjem in uporabo tehnologij za preprečevanje onesnaženja.

- Preprečevanje tveganj, vključno z razvojem in izvajanjem načrtov za preprečevanje in spopadanje z naravnimi in tehnološkimi tveganji.

- Turizem, vključno s spodbujanjem naravnega in kulturnega premoženja kot priložnosti za trajni razvoj turizma, varstvo in izboljšanje kulturne dediščine v podporo gospodarskemu razvoju, pomoč pri izboljšanju ponudbe turističnih storitev z novimi storitvami z dodano vrednostjo.

- Naložbe v transport, vključno z vseevropskim omrežjem in celovitimi strategijami na ravni mest za čist mestni promet, ki prispevajo k izboljšanju dostopa do storitev za prevoz potnikov in blaga ter k izboljšanju kakovosti teh storitev, k doseganju bolj uravnotežene strukture transportnih zvrsti, spodbujanju kombiniranih sistemov transporta in zmanjšanju vplivov na okolje.

- Energija, vključno z vseevropskim omrežjem, ki prispeva k izboljšanju varnosti oskrbe, dopolnitvi notranjega trga in k vključevanju okoljskih vidikov, izboljšanju energetske učinkovitosti in razvoju obnovljivih virov energije.

- Naložbe v izobraževanje, ki prispevajo k povečanju privlačnosti in kakovosti življenja v regiji.

- Zdravstvo, vključno z naložbami za razvoj in izboljšanje zdravstvene oskrbe, ki prispevajo k regionalnemu razvoju in kakovosti življenja v regijah.

- Neposredna pomoč za naložbe v MSP, ki prispevajo k ustvarjanju in ohranjanju delovnih mest.

V drugem delu smo kakovostno preverili ustreznost analize stanja ter ugotovili ali se ugotovitve in razvojna problematika odražata v SWOT analizah, ki naj bi določili prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti Slovenije na prednostnih področjih razvoja. Tudi v tem primeru smo uporabili metodo primerjalnih matrik in vrednotili ustreznost analize stanja in SWOT analize.

Ugotovitve v SWOT-ih in identificirane razvojne potrebe Slovenije, se morajo odražati v razvojni strategiji oziroma v predlaganih dejavnostih, s katerimi se naj bi dosegli zastavljeni cilji OP-ja.

V OP-ju so predlagane naslednje razvojne prioritete:

- Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost,

- Gospodarsko-razvojna infrastruktura,

- Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov,

- Razvoj regij.

Z njimi naj bi povečali konkurenčnost, gospodarsko in teritorialno kohezijo oziroma zmanjšali regionalne razlike Slovenije.

Podobno kot v zgornjih dveh primerih smo tudi pri ugotavljanju ustreznosti analize stanja in razvojne strategije OP-ja uporabili metodo primerjalnih matrik.

# Vrednotenje socialno ekonomske analize in analize potreb

## Primerjava analize stanja v operativnem programu s prioritetnimi področji Uredbe o ESSR-ju

V poglavju o metodi vrednotenja smo predstavili vseh 11 prioritetnih področij, ki jih predlaga Uredba o ESSR-ju, kot tiste v katere naj bi države usmerile pomoč v okviru cilja konvergence. Primerjavo smo naredili tako, da smo direktno primerjali prioritetno področje z analizo stanja v OP-ju. Ker se po vsebini in naslovih analiza stanja OP-ja in področja ne skladajo v celoti, smo pri postopku primerjave analizo stanja vrednotili vsebinsko in ne po naslovu.

#### Raziskave in tehnološki razvoj

V OP-ju je narejena analiza stanja na področju Konkurenčne sposobnosti in raziskovalne odličnosti Slovenije. Iz tega izhaja, da je analizirano področje pomoči, ki ga predlaga Uredba o Evropskem skladu za regionalni razvoj. Vendar pa je podrobno vrednotenje pokazalo, da je analiza stanja v OP-ju pomanjkljivo razdelana. Nikjer v dokumentu ni analizirana dejanska pomoč Slovenije malim in srednje velikim podjetjem na področju raziskav in tehnološkega razvoja in kakšne so povezave med visokošolskimi zavodi, raziskovalnimi in tehnološkimi centri ter podjetji. Tako ni možno ugotoviti kakšen je učinek države pri sofinanciranju raziskav in tehnološkega razvoja. Tudi ni možno zaključiti v katere panoge je možno učinkovito vlagati in v katere država naj ne bi investirali. Tudi ni možno ugotoviti ali investicije v tehnološke centre in drugo infrastrukturo zagotavljajo pozitivne učinke v gospodarstvu oziroma primerjavo med nakupom tuje tehnologije in/ali lastnim razvojem.

#### Informacijska družba

Tudi razvoj informacijske družbe je analiziran v OP in sicer predvsem področje splošnih storitev (uporaba interneta, mobilne in stacionarne telefonije). Primerjava pa je pokazala, da v analizi stanja manjka predvsem področje uporabe IKTja v gospodarstvu.

#### Okolje

Področje okolja in ravnanja z odpadki ter spodbujanje trajnih načinov proizvodnje v analizi stanja ni predstavljeno in ga zato nismo vrednotili.

#### Preprečevanje tveganj

Tudi področje tveganj, predvsem področje preprečevanja naravnih in tehnoloških tveganj v analizi stanja ni predstavljeno.

#### Turizem

Konkurenčnost turističnega gospodarstva je področje, ki je predstavljeno v analizi stanja. Analizirane so vse aktivnosti, ki lahko vplivajo na konkurenčnost slovenskega turizma in so v celoti skladne z Uredbo ESSRja.

#### Naložbe v transport

Področje v OPju ni analizirano.

#### Energija

Področje v OPju ni analizirano.

#### Naložbe v izobraževanje

V OPju je analizirana predvsem "Visokošolska infrastruktura". Manjka pa del, kjer bi bile analizirane potrebe gospodarstva oziroma dolgoročna usmeritve izobraževalnega sistema ter v katero izobraževalno infrastrukturo je učinkovito investirati.

#### Zdravstvo

Področje v OPju ni analizirano.

#### Neposredna pomoč za naložbe v MSP

Ločeno od konkurenčnosti gospodarstva je v OPju predstavljena analiza podjetništva v Sloveniji. Vendar nikjer ni analiziran učinek javnih sredstev pri ustvarjanju in ohranjanju delovnih mest v gospodarstvu.

### Priporočila primerjave analize stanja v operativnem programu z prioritetnimi področji Uredbe o ESSR-ju

Iz zgornje primerjave je razvidno, da večina področjih, ki so v »Uredbi o Evropskem skladu za regionalni razvoj« določena kot prioritetna, niso bila v operativnem programu analizirana. To lahko pomeni, da v OP-ju nismo identificirali vseh razvojnih potreb in v povezavi s tem določili vse prioritete, ki bodo v Sloveniji povzročile določene razvojne premike in dvig konkurenčnosti gospodarstva.

Pri tem moramo upoštevati, da so prioritetna področja v uredbi najverjetneje določena na podlagi dolgoletnih izkušenj pri namenski porabi sredstev ESSR-ja in so skladna z evropskimi strateškimi razvojnimi usmeritvami. Zato predlagamo, da se dodatno analizirajo področja okolja, energije, zdravstva, transportnega prometa ter da se dopolnijo analize v skladu z zaključki. V analizah bi moral biti večji poudarek na stanju v gospodarstvu in ne toliko na javnem sektorju in splošnih podatkih, ki nam zagotavljajo oblikovanje splošnih ugotovitev. Le tako bomo lahko zagotovili, da bodo določene oziroma predlagane vse razvojne potrebe, ki jih podpira ESSR.

# Vrednotenje ustreznosti strokovnih podlag oziroma analize stanja

V postopku vrednotenja smo uporabili izkustveno metodo na podlagi katere smo ugotovili ustreznost strokovnih podlag oziroma analize stanja. V drugem delu smo izvedli primerjavo med ugotovitvami analize stanja in SWOT-om ter vrednotili vsak SWOT posebej. Ob tem smo poskušali ugotoviti, ali analiza daje odgovore na razvojna vprašanja oz. ponuja rešitve le-teh.

V OP-ju so bila analizirana naslednja področja:

- Konkurenčna sposobnost in raziskovalna odličnost:

  - Konkurenčnost slovenskega gospodarstva

  - Znanost za razvoj

- Podjetništvo v Sloveniji

- Internacionalizacija slovenskega gospodarstva ter domače in tuje razvojne naložbe

- Informacijska družba

- Visokošolska infrastruktura

- Konkurenčnost turističnega gospodarstva

- Regionalni razvoj

Področje »Konkurenčne sposobnosti in raziskovalne odličnosti« je bilo razdeljeno na dva ločne dela in sicer na »Konkurenčnost slovenskega gospodarstva« ter »Znanost za razvoj«. Zato smo vrednotili vsakega posebej.

## Vrednotenje področja Konkurenčnost slovenskega gospodarstva (Konkurenčna sposobnost in raziskovalna odličnost)

V analizi »Konkurenčnost slovenskega gospodarstva« je ustrezno predstavljena produktivnost dela, ki kaže konkurenčnost slovenskega gospodarstva v primerjavi z gospodarstvi drugih držav. V nadaljevanju analize pa so predstavljene ugotovitve in zaključki, ki naj bi vplivali na dvig le-tega. Manjka pa analiza perspektivnih panog v Sloveniji oziroma panog z visoko dodano vrednostjo. V poglavju »Ključna problematika« so predstavljeni ključni razvojni problemi gospodarstva, niso pa navedene strokovne podlage na osnovi katerih so bili le ti določeni.

V SWOT analizi, ki naj bi temeljila na analizi stanja in povzela njene ključne ugotovitve, bi morali identificirani ključne dejavnike, ki so bili podlaga za oblikovanje prioritet in ukrepov. Vendar se SWOT in analiza stanja le deloma prekrivata, saj so v SWOT-u navedeni drugi dejavniki/ugotovitve kot v analizi (npr. v analizi ni nikjer opisana logistična infrastruktura ipd).

V primeru opisa prednosti gre predvsem za opis stanja ali dejstev (npr. krepitev storitvenih dejavnosti) in ne za opis dejanski prednosti slovenskega gospodarstva (npr. uveljavljene tradicionalne panoge…).

Naslednje slabosti:

- nizek delež inovativnih podjetij v gospodarstvu,

- slabo sodelovanje med zasebnim podjetniškim sektorjem in javnimi raziskovalnimi  in izobraževalnimi institucijami (univerze in inštituti),

- prenizka R&R vlaganja poslovnega sektorja,

- prenizko število R&R oddelkov v gospodarstvu,

- majhno število  in skromna rast  visoko tehnoloških podjetij,

- majhno število patentov, registriranih na ključnih trgih (EU, ZDA) in

- nizek delež izvoza proizvodov visoke tehnologije

se med seboj ponavljajo oziroma podvajajo in jih ni možno določiti na osnovi analize ter so veliko bolj primerne za SWOT »znanost za razvoj«. Predlagamo tudi, da se združita naslednji slabosti »ovire pri pridobivanju primernih poslovnih prostorov (administrativne ovire, cene)« in »upočasnitev procesov ustanavljanja novih malih in srednjih podjetij«, ki v določeni meri vplivata druga na drugo.

Pri opisu priložnosti gre predvsem za predstavitev splošnih ugotovitev, ki v vsakem primeru vplivajo na konkurenčnost gospodarstva. Niso pa to specifične priložnosti, ki bi bile značilne samo za Slovenijo.

V primeru opisov nevarnosti, gre predvsem za opise slabosti in ne za dejanske nevarnosti, ki bi od zunaj lahko vplivale na slovensko gospodarstvo.

## Vrednotenje področja Znanost za razvoj (Konkurenčna sposobnost in raziskovalna odličnost)

Analiza je po prikazu splošnih podatkov zelo dobro narejena. Opisano je trenutno stanje v Sloveniji in primerjava z EU na področju vlaganj v R&R. Premalo je predstavljeno področje inovacij oziroma razvoja aplikativnih tehnologij, iz  katerega bi bilo možno zaključiti/dobiti rezultate vloženih sredstev. Preveč je poudarjen javni sektor in premalo R&R v gospodarstvu. Iz analize ne moremo potrditi, da bi Slovenija z vidika finančne učinkovitosti morala še naprej vlagati v R&R ali investirati v nakup novih tehnologij.

Zaključki analize se deloma odražajo v SWOT-u.

Prednosti veljajo predvsem za negospodarstvo, premalo pa so predstavljene prednosti gospodarstva. Prednost »Uspešno sodelovanje v 5. in 6. okvirnem programu« ni dejansko prednost Slovenije, ker se ne ve kakšne učinke sodelovanje prinaša in tudi ni bila narejena analiza, ki bi potrdila, da je to prednost Slovenije pred drugimi državami EU. Geografska lega tudi ne more biti prednost za Slovenijo, ker obstaja enotni evropski prostor, kjer lega ne more vplivati na R&R. Tudi ne drži, da imamo ustrezno razmerje med javnimi in zasebnimi vlaganji v R&R., saj je analiza pokazala, da v primerjavi z EU preveč vlagamo v javni sektor.

Slabost  »Razdrobljenost javne raziskovalne sfere zaradi togih organizacijskih struktur na inštitutih in univerzah« je v neskladju s prednostjo »Precej dobro razvita raziskovalna in informacijska infrastruktura. Slabosti »Nizka stopnja mobilnosti raziskovalcev oziroma univerzitetnih profesorjev« in »Rigidnost trga dela na področju javnega raziskovalnega sektorja« bi bilo potrebno združiti, saj obe govorita o isti stvari. Podvajajo se tudi slabosti, ki govorijo o deležu raziskovalcev v MSP.

Med priložnostmi bi bilo potrebno izpustiti priložnosti, ki govorijo o povečanem vlaganju v javni sektor, saj je analiza že pokazala, da preveč vlagamo v primerjavi z EU. Priložnosti »Okrepitev človeških virov za R&R in »Izkoriščanje domačih in deloma tujih človeških virov na osnovi povečanega povpraševanja po visoko-izobraženih kadrih« se med seboj po vsebini podvajata. Ostale priložnosti pa so zelo splošne, saj je znano dejstvo, da ima več investicij v R&R pozitivne učinke. Potrebno bi bilo določiti konkretne priložnosti Slovenije, na katerih področjih, sektorjih, panogah je smiselno spodbujati R&R.

Večina nevarnosti so v resnici slabosti, ki jih lahko odpravi ali vpliva na njih Slovenija sama in ne grožnje, ki nam pretijo zunaj naših meja.

## Vrednotenje področja Podjetništvo v Sloveniji

Področje je zelo dobro analizirano. V določenih primerih so tudi podane strokovne podlage za opis stanja v Sloveniji. Vendar pa se vse ugotovitve ne skladajo z opisi v SWOT-u. V SWOT-u je opisano področje inovativnosti, ki pa ni predstavljeno v poglavju analize. Vsebinsko bi področje inovativnosti moralo biti opisano v poglavju »Znanost za razvoj«.

Prednost »Širša dostopnost izkušenj na področju upravljanja in vodenja« ne pove v kakšnem smislu ima Slovenija prednost pred drugimi državami. V neskladju z analizo je tudi prednost »Sorazmerno dobra mreža podjetniških con«, saj je v analizi ni navedeno, da omenjeni inštrument ni dovolj razvit.

Slabosti so dobro predstavljene. Edino predlagamo, da se slabosti, ki govorijo o inovativnosti v podjetništvu prestavijo v poglavje  »Znanost za razvoj« ali pa da se to področje dodatno analizira. Dodati bi bilo potrebno tudi slabosti, ki so bile opisane v sami analizi (npr. nizka dodana vrednost).

Opisane priložnosti so dejansko res tiste, katere mora izkoristiti Slovenija, če želi doseči napredek v Sloveniji na področju podjetništva.

Nevarnosti »Nadaljnja prisotnost administrativnih ovir podjetništvu« in  »Pomanjkanje usposobljenih kadrov, predvsem tehničnih strok« sta slabosti, saj sta značilni za notranji trg Slovenije. Nevarnost »Internacionalizacija je odvisna od gospodarske rasti na zelo nestabilnih trgih« pa je samo opis določenega dejstva in ni nevarnost za Slovenijo na področju gospodarstva. Enako velja tudi za nevarnost »Institucionalna negotovost zaradi številnih upravnih in organizacijskih sprememb«.

## Vrednotenje področja Internacionalizacija slovenskega gospodarstva ter domače in tuje razvojne naložbe

V analizi Internacionalizacija slovenskega gospodarstva ter domače in tuje razvojne naložbe so predstavljene ključne značilnosti domačih in tujih investicij. V začetku je razloženo, da je Slovenija odprto gospodarstvo zaradi večjega izvoza v primerjavi z izvozom. V nadaljevanju pa so predstavljeni trendi mednarodne menjave in tuje investicije v Slovenije ter domače v tujini. Predstavljene so tudi investicije po vseh paletah dejavnosti oziroma struktura investicij ter ključni razlogi za nizke tuje investicije.

Ugotovitve iz analize so tudi opisane  v SWOT-u. Vse prednosti odražajo dejansko stanje Slovenije na tem področju.

Pri slabostih pa bi bilo potrebno določene popraviti. Analiza, ki je bila narejena v Državnem razvojnem programu o vseživljenjskem izobraževanju je pokazala, da je Slovenija po tem kriteriju na zelo visokem mestu v EU, zato bi bilo potrebno to slabost popraviti. Tudi slabost »Jugovzhodna Evropa je še vedno politično in gospodarsko nestabilna.« je nepravilna, saj to ni notranja slabost Slovenije in tudi gledanje na Jugovzhodni Evropski trg kot edini v EU je napačno. Še posebej, če upoštevamo ugotovitve iz analize, ki so pokazale, da je Slovenija v obdobju prestrukturiranja nadomestila izgubo trgov bivše Jugoslavije z drugimi evropskimi trgi.

Priložnost »Okrepljeno sodelovanje investitorjev v infrastrukturnih projektih« je zelo splošna in ne pove ali se bodo dejansko povečale tuje ali domače naložbe. Potrebno bi jo bilo preoblikovati v »Okrepljeno sodelovanje domačih in tujih investitorjev v infrastrukturnih projektih doma in v tujini«. Priložnost »Vključevanje tujih investitorjev v procese prestrukturiranja slovenskih podjetij, ki se bodo v prihodnjih letih okrepila«, bo postala realna le v primeru, da se bodo spremenili pogoji, ki zavirajo investicije in so navedeni v analizi. Za priložnosti »Izboljšanje izobraževalnega sistema, zlasti na področju visokega šolstva, strokovnega usposabljanja in vseživljenjskega učenja« in »Povečanje ponudbe visoko izobražene delovne sile s specialnimi znanji (inženirji, informatiki, finančni strokovnjaki, vrhnji in srednji menedžment, itd.)« pa predlagamo, da se združita, saj govorita o isti vsebini. Mnenja smo, da priložnost »Znižanje transakcijskih stroškov, povezano z vstopom v EMU« ne bo znatno vplivala na povečanje investicij, saj le ti stroški ne bodo v veliki meri vplivali na samo donosnost, ki pa je odločilnega pomena pri izvedbi investicije.

Predlagamo, da se nevarnosti »Počasni procesi strukturnih sprememb/reform in neprijazno poslovno okolje lahko pripeljejo do tega, da bodo tuji investitorji zaobšli Slovenijo in se locirali v konkurenčnih državah« in »Nadaljevanje nizke privlačnosti Slovenije na področju visokotehnološke industrije, storitev, raziskovalno-razvojne dejavnosti ter menedžmenta« združita, saj obe govorita o isti vsebini. Nevarnost »Preskromna ponudba visoko izobraženih kadrov« pa je slabost.

## Vrednotenje področja Informacijska družba

Področje uporabe in dostopnosti interneta, stacionarne in mobilne telefonije je v analizi zelo dobro predstavljeno. Predstavljeni so tudi trendi Slovenije na tem področju. Manjka pa predvsem analiza o stanju v gospodarstvu. Koliko dejansko podjetja uporabljajo IKT pri svojem poslovanju, koliko imamo podjetij, ki se ukvarjajo z razvojem in ponudbo storitev s področja IKT-ja, kakšna je konkurenca na trgu IKT... Tudi ni podatkov kakšno je stanje uporabe IKT-ja v šolstvu, koliko je e-izobraževanja. Pri opisu ključnih problemov so navedene določene ugotovitve (nizka stopnja IKT v učnem procesu in  slaba pokritost na ruralnih področjih), ki niso bile opisane v poglavju analize.

So pa ugotovitve iz analize opisane v SWOT-u. Določeno opise bi bilo potrebno popraviti.

Pri opisu prednosti predlagamo, da se prednost »Visoka stopnja investiranja v preteklih letih« izbriše, saj ne gre za prednost ampak opis stanja. Predlagamo tudi, da se prednost »Postopna liberalizacija trga elektronskih komunikacij« izbriše, saj je že navedena kot slabost. Geografski položaj Slovenije pa ne more biti prednost na področju informacijske tehnologije.

Pri slabostih bi bilo potrebno združiti opisa »Prepočasna liberalizacija in privatizacija (Telekom ipd)« in »Prevladujoče državno lastništvo Telekoma Slovenije«, ker se podvajata.

Priložnosti bi bilo potrebno ponovno napisati, saj dejansko opisujejo kakšen vpliv ima IKT, ne pa kaj je priložnost Slovenije in kaj bi morali izkoristiti v naslednjih letih.

## Vrednotenje področja Visokošolska infrastruktura

Analiza je popolnoma neskladna s samim naslovom. V analizi je predstavljeno stopnja izobraženosti Slovenije. Nikjer pa ni opisano stanje visokošolske infrastrukture. Dejansko bi morali opisati, kakšna je trenutna ponudba visokošolskih programov (mreža visokošolskih inštitucij) in kakšno je povpraševanje po razvoju novih. Opisati bi bilo potrebno kakšna je tudi trenutna zasedenost obstoječih izobraževalnih prostorov na vseh štirih univerzah. Na takšen način bi lahko ugotovili kakšne so investicijske potrebe Slovenije na področju visokošolske infrastrukture.

Glede na dejstvo, da je vsebina neskladna z naslovom, SWOT-a nismo vrednotili. Smo pa pri pregledu opazili, da so v SWOT-u navedeni opisi, ki so značilni za splošno izobraženost v Sloveniji in niso v povezavi z visokim šolstvom in infrastrukturo.

## Vrednotenje področja Konkurenčnost turističnega gospodarstva

V analizi je na kratko in jasno predstavljeno trenutno stanje turizma v Sloveniji. Dobro je tudi opisana problematika slovenskega turizma, ki pa na žalost ni podkrepljena z analitičnimi podatki. V drugem delu analize je tudi primerno opisana biotska pestrost, Natura 2000 in kulturna dediščina. Edino pri opisu športne infrastrukture predlagamo, da se konkretneje opiše katera športna infrastruktura je potrebna obnove (kakšno je dejansko stanje).

Pri opisu prednosti je opaziti, da se določeni opisi podvajajo in bi jih bilo potrebno združiti. Predvsem opise, ki govorijo o naravnih vrednotah.

Enaka ugotovitev velja tudi za opise slabosti. Podvajajo se predvsem slabosti, ki govorijo o promociji in trženju turizma.

Predlagamo, da se popravi priložnost »Interes prebivalstva za turistični razvoj in s tem ekonomski napredek in socialno varnost na področjih, kjer niso možne druge oblike gospodarskega razvoja.«, ki je dejansko prednost in naj se jo zato prestavi pod to področje. Izbriše naj se tudi opis »Terorizem v svetu odvrača ljudi od medcelinskih potovanj«, ki ni priložnost ampak opis določenega stanja.

Predlagamo, da se prestavi pod slabosti naslednje nevarnosti:

- Splošno nepoznavanje Slovenije.

- Administrativne ovire pri vstopu v državo (režimi turističnih viz) na nekaterih tržno zanimivih turističnih trgih (Ruska federacija, Turčija…).

- Nekaterim velikim »ponudnikom« v slovenskem turizmu le-ta ni osnovna dejavnost.

- Premalo volje po povezovanju.

Naslednje nevarnosti, ki niso povezane direktno s konkurenčnostjo slovenskega turizma, naj se zbriše:

- Večje zanimanje za medcelinska potovanja in visok interes velikih organizatorjev turističnih potovanj za globalne letalske destinacije.

- Nevarnosti zaradi nekontrolirane urbanizacije in intenzivnega kmetijstva (obseg in stanje ogroženih habitatov).

- Velik ekonomski interes za dejavnosti, ki ogrožajo okolje.

## Vrednotenje področja Regionalni razvoj

Analiza stanja je zelo dobro opisana in predstavljena, saj je iz nje popolnoma jasno kakšne so razvojne razlike med obema kohezijskima regijama.

SWOT pa je potrebno popraviti, saj bi moralo biti opisano kakšne so prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti dveh regij ali vsake posamezne regije, kar pa trenutno iz SWOT-a ni razvidno.

# Vrednotenje ustreznosti ciljev in prioritet glede na potrebe

Namen operativnega programa je podpirati tiste usmeritve, ki povečujejo konkurenčnost, gospodarsko in teritorialno kohezijo ter zmanjšujejo regionalne razlike. Na tej podlagi so se določile naslednje tri prioritete:

- razvojna mreža Slovenije,

- povezovanje naravnih in kulturnih potencialov in

- razvoj regij.

Uresničili naj bi jih z doseganjem naslednjih ciljev operativnega programa:

- Povečati obseg financiranja razvoja malih in srednje velikih podjetij z lastniškimi in dolžniškimi viri, vzpostaviti mrežo gospodarsko razvojno logističnih središč s ključnimi subjekti inovacijskega okolja, spodbuditi večje raziskovalno, razvojno ter inovacijsko sodelovanje med podjetji in javno raziskovalno sfero, povečanje letnih prilivov iz naslova začetnih NTI, predvsem začetnih visoko-tehnoloških NTI ter posledično zagotovitev novih delovnih mest, povečati kvaliteto RR, ki mora podobno kot gospodarska dejavnost izkazovati globalno primerljivo kvaliteto, konkurenčnost, inovativnosti, racionalnost in učinkovitost, povečati razvoj in uporabo produktov in storitev informacijsko komunikacijske tehnologije (IKT).

- Povečati ponudbo in prilagoditi terciarno izobraževanje, raziskave in razvoj potrebam gospodarstva za globalno konkurenčnost podjetij, proizvodov in storitev.

- Zvišati kakovost in učinkovitost storitev države in znižati javne izdatke z izločitvijo storitev, ki se lahko zagotavljajo na trgu, iz proračunov.

- Zagotoviti visoko kakovost življenja, ki temelji na razvoju kulture in nacionalne identitete, skladnejšem razvoju regij, varnosti, gospodarjenju s prostorom in trajnostni mobilnosti ter izboljšani kakovosti okolja in ustrezni komunalni infrastrukturi.

Preglednica: Vrednotenje prioritet

| Prioriteta | Vrednotenje ustreznosti |
| --- | --- |
| Razvojna mreža Slovenije | Če bi pogledali samo analizirana področja na osnovi katerih so se identificirale razvojne potrebe potem lahko ugotovimo, da je bila prioriteta pravilno določena. Ker pa ni bila narejena analiza za celotno področje konkurenčnosti gospodarstva tega ne moremo potrditi. Sama struktura prioriteta pa je pravilno zastavljena. Dvig konkurenčnosti gospodarstva ali posameznega podjetja se lahko zagotovi samo ob ustreznem znanju, kapitalu, ideji, ki se kasneje razvijejo v inovacijo in produkt. Vse to pa so lastnosti, ki jih s prioriteto želimo uresničiti. V prvi prednostni usmeritvi se bo tako spodbujala inovativnost in tehnološki razvoj, ki ga je možno izvajati ob tesnem sodelovanju obstoječih in novih raziskovalnih inštitucij. Za razvoj novih idej potrebujemo finančna sredstva , ki nam jih zagotavlja druga prednostna usmeritev »Spodbujanje podjetništva«. Ob hitri rasti podjetij le-ta potrebujejo lokacijo za lastno širitev, kar v določeni meri podpira prednostna usmeritev »Gospodarsko-razvojno-logistična središča (infrastrukturne platforme)«, ki hkrati spodbuja sodelovanje podjetij znotraj tehnoloških parkov in razvoj logističnih storitev in ustanavljanje medpodjetniških izobraževalnih centrov. V celoti lahko rečemo, da omenjena prednostna usmeritev razvija podporno infrastrukturo za gospodarstvo. Prednostna infrastruktura »Informacijska družba« pa bo spodbudila razvoj IKT in prenosa informacij ter posredno sodelovanje s tujino. Zadnja pa razvoj visokošolske infrastrukture in posledično znanja, ki ga podjetja potrebujejo za razvoj idej v inovacije. Iz tega izhaja, da se prednostne usmeritve med seboj dopolnjujejo in ena z drugo povezujejo ter tvorijo zaključen krogotok, ki bo vplival na dvig konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. |
| Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov | Analiza je pokazala, da obstaja v Sloveniji mnogo kulturnih in naravnih danosti, ki ostajajo neizkoriščene. Povezovanje s turizmom bo vplivalo na razvoj te gospodarske panoge in hkrati prispevalo k ohranitvi le-teh. Enako velja tudi za področje športne infrastrukture , ki pa je pomanjkljivo analizirano. |
| Razvoj regij | Analize je pokazala, da se določena območja po razvitosti razlikujejo in da jih je smiselno povezati v zaključeno celoto. |

Preglednica: Vrednotenje ustreznosti predlaganih cilje glede na prioritete

| Cilj | Vrednotenje ustreznosti |  |
| --- | --- | --- |
| Povečati obseg financiranja razvoja malih in srednje velikih podjetij z lastniškimi in dolžniškimi viri, vzpostaviti mrežo gospodarsko razvojno logističnih središč s ključnimi subjekti inovacijskega okolja, spodbuditi večje raziskovalno, razvojno ter inovacijsko sodelovanje med podjetji in javno raziskovalno sfero, povečanje letnih prilivov iz naslova začetnih NTI, predvsem začetnih visoko-tehnoloških NTI ter posledično zagotovitev novih delovnih mest, povečati kvaliteto RR, ki mora podobno kot gospodarska dejavnost izkazovati globalno primerljivo kvaliteto, konkurenčnost, inovativnosti, racionalnost in učinkovitost, povečati razvoj in uporabo produktov in storitev informacijsko komunikacijske tehnologije (IKT). | Določeni cilj deloma ustreza identificiranim potrebam. Nikjer ni narejena analiza finančnega sektorja, ki bi potrdila trditev o potrebnem povečanem obsegu financiranja razvoja malih in srednje velikih podjetij z lastniškimi in dolžniškimi viri. Problem je tudi, da je cilj preširoko zastavljen. Saj gre v resnici samo za naštevanje vseh dejavnosti, ki jih bomo izvedli. Iz analize je razvidno, da je potrebno koncentrirati in povezati določeno kritično maso znanja, če želimo spodbuditi konkurenčnost slovenskega gospodarstva. Upoštevati moramo, da ima Slovenija omejene resurse in je zato koncentracija nujna. |  |
| Povečati ponudbo in prilagoditi terciarno izobraževanje, raziskave in razvoj potrebam gospodarstva za globalno konkurenčnost podjetij, proizvodov in storitev. | Omenjeni cilj le deloma ustreza identificiranim potrebam. V analizi stanja namreč ni bilo analize razvoja in raziskav v gospodarstvu in tudi ne vpliva terciarnega izobraževanja. |  |
| Zvišati kakovost in učinkovitost storitev države in znižati javne izdatke z izločitvijo storitev, ki se lahko zagotavljajo na trgu, iz proračunov. | Cilj je popolnoma v neskladju z analizo stanja. Nikjer v analizi ni bilo analizirano področje javnih storitev in tudi v nadaljevanju ukrepa ni predvidenih prednostnih usmeritev in dejavnosti za njegovo uresničitev. Razen v primeru »Informacijske družbe«, ki pa je preširoko zastavljena in podpira vsa področja IKT-ja. |  |
| Zagotoviti visoko kakovost življenja, ki temelji na razvoju kulture in nacionalne identitete, skladnejšem razvoju regij, varnosti, gospodarjenju s prostorom in trajnostni mobilnosti ter izboljšani kakovosti okolja in ustrezni komunalni infrastrukturi. | Cilj je deloma določen na podlagi identificiranih potreb v analizi stanja. V analizi »razvojne razlike« so bila predstavljena vsa področja razen kakovosti okolja in ustrezne komunalne infrastrukture. |  |

# Zaključki in priporočila

## Zaključki ustreznosti strokovnih podlag oziroma analize stanja

Iz vrednotenja analiz je razvidno, da so se analize delale samo za določena področja ostala pa so bila izpuščena. V primeru, da bi želeli identificirati vse potrebe v Sloveniji, bi morali narediti celotno analizo za področje gospodarstva in šele takrat bi lahko govorili o tem, da smo identificirali razvojne potreb Slovenije.

Zato ne moremo trditi, da smo identificirali priložnosti Slovenije in opisali trende, ki se bodo zgodili v naslednjem programskem obdobju in da so bile le-te podlaga za pripravo razvojne strategije OP-ja. Opaziti je tudi, da so bila analizirana predvsem področja, ki so bila sofinancirana že v prejšnjem programskem obdobju in da se je premalo upoštevalo predlog »UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o Evropskem skladu za regionalni razvoj«, ki v 3. in 4. členu govori o področju uporabe pomoči oziroma o usmeritvi ESSR-ja na omejeno število tematskih prednostnih nalog. Iz tega izhaja, da smo v analizi izpustili določena področja (energija…), ki bi lahko v veliki meri vplivala na našo konkurenčnost.

Področja, kjer je opisano stanje v javnem sektorju, so v večini dobro predstavljana. V primerih, kjer pa se opisuje gospodarski sektor pa primanjkuje analitičnih podlag. V večini primerov so tudi ugotovitve iz analize le deloma prisotne v SWOT-ih.

## Zaključki vrednotenja ustreznosti ciljev glede na potrebe

Vsi cilji v dokumentu so povzeti po Državnem razvojnem programu, iz česar tudi izhaja, da le ti niso bili določeni na podlagi identificiranih razvojnih prioritet.

## Priporočila ustreznosti strokovnih podlag oziroma analize stanja

Predlagamo naslednja priporočila:

- Čeprav je primerjava med »UREDBO EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA« o Evropskem skladu za regionalni razvoj in narejeno analiza pokazala, da manjkajo analize s področij okolja, energija, zdravstva, transportnega prometa in preprečevanja tveganj. Predlagamo da se analizira samo področje preprečevanja naravnih nesreč in se naj vključi v prednostno usmeritev »Regionalni razvojni program kohezijske regije Vzhodna Slovenija in regionalni razvojni program kohezijski regije Zahodna Slovenija«, saj je za določena območja v Slovenijo značilno, da imajo velike probleme s preprečevanjem naravnih nesreč. Ostala področja pa so analizirana v operativnem programu za kohezijski in evropski socialni sklad.

- Analize, kjer je to primerno, naj se dopolnijo s podatki o stanju v gospodarstvu, kot je to predlagano v zgornjih opisih vrednotenja posameznih področij.

- Dopolnijo naj se vsi SWOT-i v skladu z ugotovitvami iz vrednotenja, ki morajo biti skladni z opisom v analizi stanja.

- V analizi področju »Podjetništvo v Sloveniji«, naj se analizira finančni trg v Sloveniji.

- Na novo naj se analizira področje Visokošolske infrastrukture, kjer je potrebno opisati potrebe po visokošolski infrastrukturi.

## Priporočila ustreznosti strokovnih podlag oziroma analize stanja

Določena priporočila iz prvega poročila so se upoštevala zato priporočamo, da se:

- Dopolnijo vsi SWOT-i v skladu z ugotovitvami iz vrednotenja, ki morajo biti skladni z opisano analizo stanja.

- V področju Podjetništvo v Sloveniji, naj se analizira finančni trg v Sloveniji. Če ne poznamo stanja na tem trgu ne moremo trditi, da je to rešitev za slovenska podjetja.

## Priporočila vrednotenja ustreznosti ciljev glede na potrebe

Priporočamo, da se cilji ponovno postavijo in da se pri oblikovanju ciljev upošteva ugotovitve iz dopolnjenih analiz in SWOT-ov, ki naj se dopolnijo na podlagi zaključkov in analiz iz vrednotenja analize stanja.

Za vsako prioriteto predlagamo, da naj se določi samo en cilj. Po prioritetah predlagamo naslednje cilje:

1. Koncentracija znanja, razvojne infrastrukture in ciljna usmeritev finančnih sredstev za dvig konkurenčnosti gospodarstva.

2. Ohranjanje in povezava naravnih ter kulturnih potencialov za razvoj turizma in rekreacije.

3. Enake možnosti za razvoj.

Vrednotenje racionalnost strategij in notranja skladnost programa

# Metoda vrednotenja

Pri vrednotenju racionalnosti strategij in notranje skladnosti programa smo uporabili metodo logičnega okvira, metodo primerjalnih matrik in analizo tveganj in nevarnosti.

Metodo LFA smo uporabili, da bi ugotovili logično strukturo celotnega programa. Ugotoviti je potrebno ali obstaja skladnost med prioritetami, cilji, prednostmi usmeritvami in dejavnostmi programa. Hkrati pa je z omenjeno metodo tudi možno že na začetku preveriti ustreznost, izvedljivost in v določeni meri tudi trajnost programa.

Pri vrednotenju ustreznost/utemeljenost strategij smo podobno kot že v prejšnjem poglavju uporabili metodo primerjalnih matrik. V tej fazi smo tudi preverili ali mogoče ne prihaja tudi do podvajanja prednostnih usmeritev in dejavnosti znotraj programa in z Operativnim programom za Evropski socialni sklad ter z Operativnim programom za razvoj okoljske in prometne infrastrukture.

Metodo analizo tveganj in koristi smo uporabili v poglavju »Nevarnosti izbranih politik«, kjer smo z ordinatno lestvico od 0 do 5, rangirali posamezne nevarnosti. Pri tem 0 pomeni minimalno verjetnost uresničitve nevarnosti in 5 največjo verjetnost uresničitve nevarnosti.

# Vrednotenje racionalnosti izbranih strategij

## Uvod

Pri vrednotenju racionalnosti izbranih strategij je potrebno utemeljiti ali so bile določene strategije racionalno predlagane. Potrebno je ugotoviti ali je bila državna intervencija pravilno izbrana in ali bi bilo učinkoviteje predlagati alternativne dejavnosti, prednostne usmeritve in podobno.

Ker v analizi ni bilo obdelano področje učinkov, torej kakšen vpliv bodo imele določene dejavnosti, smo vrednotenje izvedli samo z vidika državne intervencije, ali je bila ta potrebna ali ne.

## Razvojna mreža Slovenije

V vseh petih prednostnih nalogah je predvidena državna intervencija in lahko upravičeno trdimo, da je ta tudi nujno potrebna. Gradila se bo namreč infrastruktura, ki bo spodbudila dvig konkurenčnosti gospodarstva ter imela učinke tudi na druge sektorje. Tako bodo koristi od razvoja in raziskav, zaradi učinka prelitja znanja, imela tudi druga podjetja in širša družba.

Za Slovenijo je značilno, da ima že od obdobja tranzicije slabo razvit finančni trg. Na trgu imamo predvsem banke, borzo, vzajemne sklade, manjše finančne posrednike in nekaj skladov tveganja. Med najbolj znanimi so:

- Horizonte Slovene Enterprise Fund (Horizonte Venture Managament) trenutno ima na voljo dovolj denarja za še nekaj projektov,

- Sklad tveganega kapitala - Poteza Venture,

- KD Group (ustanavljajo sklad s 70 milijoni evrov),

- Sklad tveganega kapitala Nove Ljubljanske banke (na voljo ima 5 milijonov evrov),

- Sklad Prophetes.

Vsi skladi skupaj imajo premalo sredstev za resen učinke pri spodbujanju predvsem hitro rastočih, perspektivnih podjetij, ki delujejo na področjih visokih tehnologij (farmacija, telekomunikacije, biotehnologija). Tovrstni skladi vlagajo v podjetja za katera pričakujejo, da imajo visok potencial rasti. Po preteku določenega obdobja, ponavadi petih let, svoj lastniški delež prodajo drugemu investitorju. Kot že omenjeno je trg v Sloveniji slabo razvit in zato je pomoč ob ustanavljanju teh skladov, intervencija s strani države, nujno potrebna.

Enake ugotovitve veljajo tudi za področje informacijske družbe, ustanavljanja con in visokošolske infrastrukture. Potrebno je tudi vedeti, da podjetja brez pomoči države teh storitev, zaradi konkurence na trgu in pomanjkanje finančnih sredstev, sama niso sposobna razviti.

Edino vprašanje, na katerega ne moremo odgovoriti zaradi pomanjkljivih podatkov, je ali je smiselno spodbujati lasten razvoj tehnologij ali pa je učinkovitejši nakup le teh oziroma obe vrsti dejavnosti.

## Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov

Tudi v tej prioriteti je smiselno, da je financirana s strani evropskega sklada za regionalni razvoj. Država bo namreč, v sodelovanju z gospodarstvom, ohranila in razvila omenjene naravne in kulturne resurse ter spodbudila razvoj turizma.

Ni pa možno potrditi, da je nujno potrebna tudi pomoč podjetjem pri gradnji hotelske infrastrukture. Splošno je znano, da ima hotelska infrastruktura velike negativne učinke na okolje in hkrati je to tudi poslovna odločitev posameznega podjetja, ki se zanjo odloči na podlagi njene donosnosti. Dejansko se s strani države regulira določena panoga in ustvarja konkurenčne prednosti pred podjetji iz drugih panog.

## Razvoj regij

Prioriteta govori o zagotavljanju enakih možnosti za razvoj po vsej Sloveniji. Ker so določena območja dejansko manj razvita in imajo določene specifičnosti (obmejna območja) ter sama zaradi nizke razvitosti niso sposobna izvesti določenih investicije, je intervencija s strani države nujno potrebna.

# Vrednotenje notranje skladnosti izbrane strategije

## Vrednotenje skladnosti ciljev operativnega program in prioritet

Pri vrednotenju ciljev programa (tabela primerjalnih matrik je v prilogi) in prioritet smo vrednotili skladnost med cilji, ki so določeni v programu in ne med predlaganimi cilji, ki so bili predlagani v poglavju »Vrednotenje ciljev in prioritet glede na potrebe«. Vrednotenje je pokazalo, da sta prva in tretja prioriteta skladni s cilji programa. Saj so cilji zelo široko zastavljeni in so že kar povzetki posameznih dejavnosti. Deloma pa je skladna tudi 2. prioriteta »Povezovanje kulturnih in naravnih potencialov«. Skladna je samo s 4. ciljem »Zagotoviti visoko kakovost življenja, ki temelji na razvoju kulture in nacionalne identitete…« in sicer samo v prvem delu, ki govori o kulturi, saj prioritete ne podpira izrabo naravnih virov.

## Vrednotenje prioritete »Razvojna mreža«

Vsi cilji v prioriteti »Razvojna mreža Slovenije« so skladni s prioriteto in podpirajo naslednja dva cilja programa:

1. Povečati obseg financiranja razvoja malih in srednje velikih podjetij z lastniškimi in dolžniškimi viri, vzpostaviti mrežo gospodarsko razvojno logističnih središč s ključnimi subjekti inovacijskega okolja, spodbuditi večje raziskovalno, razvojno ter inovacijsko sodelovanje med podjetji in javno raziskovalno sfero, povečanje letnih prilivov iz naslova začetnih NTI, predvsem začetnih visoko-tehnoloških NTI ter posledično zagotovitev novih delovnih mest, povečati kvaliteto RR, ki mora podobno kot gospodarska dejavnost izkazovati globalno primerljivo kvaliteto, konkurenčnost, inovativnosti, racionalnost in učinkovitost, povečati razvoj in uporabo produktov in storitev informacijsko komunikacijske tehnologije (IKT).

2. Povečati ponudbo in prilagoditi terciarno izobraževanje, raziskave in razvoj potrebam gospodarstva za globalno konkurenčnost podjetij, proizvodov in storitev.

S tem, da drugi cilj podpirajo samo deloma, saj nobeden od ciljev direktno ne spodbuja povečanje ponudbe izobraževalnih programov, ki jo bo pa seveda možno uresničiti z novo izobraževalno infrastrukturo. Potrebno pa je združiti cilje s področja R&R, saj vsi strmijo, k istemu skupnemu cilju in to dvigu konkurenčnosti gospodarstva s spodbujanjem inovacij in tehnološkega razvoja. Zato tudi ni potrebno ločeno govoriti o povečani kvaliteto R&R, saj je to dejstvo, ki se kaže v zgoraj omenjenem skupnem cilju. Brez kvalitetnega dela na vseh področjih ne bomo dosegli večje konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. Cilj »Povečati vlaganja v RR v skladu z Barcelonskim ciljem na 3 % BDP do leta 2010« pa je potrebno izbrisati, saj ga s prioriteto ne bo možno doseči. Dosežemo ga lahko le skupaj s državnimi in ESSR sredstvi.

Vseh pet prednostnih usmeritev je skladnih s cilji operativnega programa, s cilji prioritete in tudi s prioriteto. Potrebno pa bi bilo cilj operativnega programa, ki govori o IKT-ju,  preoblikovati, saj podpisa vse dejavnosti, ki so povezane z informacijsko družbo.

## Vrednotenje notranje skladnosti prioritete »Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov«

Vrednotenje je pokazalo, da prioriteta in njeni cilji ne podpirajo v celoti ciljev programa. Cilji prioritete in prioriteta sama govorita namreč o vlaganjih v razvoj turistične, kulturne in športne infrastrukture ter storitev. Deloma podpirajo samo cilj »Zagotoviti visoko kakovost življenja, ki temelji na razvoju kulture in nacionalne identitete, skladnejšem razvoju regij, varnosti, gospodarjenju s prostorom in trajnostni mobilnosti ter izboljšani kakovosti okolja in ustrezni komunalni infrastrukturi« in še to samo na področju kulture.

Drugače pa vse prednostne usmeritve podpirajo celotno prioriteto in njene cilje. Potrebno bi bilo zagotoviti dejavnosti s področja povezovanja in trženja naravnih potencialov v povezavi s spodbujanjem konkurenčnosti turizma. Seveda pa dejavnosti zaradi napačno postavljenih ciljev ne podpirajo ciljev operativnega programa.

## Vrednotenje notranje skladnosti prioritete »Razvoj regij«

Prioriteta, obe prednostni usmeritvi in vse dejavnosti podpirajo naslednji cilj programa:

- Zagotoviti visoko kakovost življenja, ki temelji na razvoju kulture in nacionalne identitete, skladnejšem razvoju regij, varnosti, gospodarjenju s prostorom in trajnostni mobilnosti ter izboljšani kakovosti okolja in ustrezni komunalni infrastrukturi.

Se pa določene aktivnosti podvajajo z aktivnostmi znotraj drugih prednostnih usmeritev, kar smo pa opisali v poglavju »Zaključki vrednotenja notranje skladnosti izbranih strategij«.

# Zaključki vrednotenja notranje skladnosti izbranih strategij

V tem poglavju smo vrednotili posamezne dejavnosti v okviru prednostnih usmeritev ter dejavnosti, s pomočjo primerjalne matrike, primerjali s dejavnostmi v drugih prednostnih usmeritvah in tudi z operativnima programoma za Kohezijski in Evropski socialni sklad. Na takšne način smo želeli preprečiti podvajanje dejavnosti in jih usmeriti v doseganje ciljev postavljenih znotraj posameznih prioritet.

## Zaključki vrednotenja notranje skladnosti prednostne usmeritve Izboljšanje konkurenčnih sposobnosti podjetij in raziskovalna odličnost

Prednostna usmeritev spodbuja inovativnost in tehnološki razvoj ter s tem povezan dvig konkurenčnosti gospodarstva.

Iz prednostne usmeritve »Razvoj visokošolsko-raziskovalne infrastrukture nacionalnega pomena« se naj vsebina, ki predvideva sofinanciranje raziskovalne infrastrukture vključi v to usmeritev, saj le-ta predvideva razvoj inovacij v sodelovanju javnega in zasebnega sektorja. Enako naj se sofinanciranje razvoja tehnoloških centrov vključi v to prednostno usmeritev, iz prednostne usmeritve »Gospodarsko-razvojno-logistična središča (infrastrukturne platforme)« pa naj se jih odstrani. Predlagamo tudi, da se določi neposredne ciljne skupine, ki naj bodo iz vrst gospodarstva in javnih raziskovalnih inštitucij ter posredne ciljne skupine, ki naj bodo iz vrst nevladnih organizacij (NVO). Kot nosilci raznih projektov naj bodo izključno samo neposredne ciljne skupine.

## Zaključki vrednotenja notranje skladnosti prednostne usmeritve Spodbujanje podjetništva

Usmeritev predvideva predvsem dejavnosti zagotavljanja dodatnih finančnih sredstev za rast in razvoj podjetij. Zato predlagamo, da se preimenuje usmeritev Spodbujanje podjetništva, saj je le ta zelo širok pojem. Podjetništvo se lahko npr. spodbuja tudi z raznimi oblikami izobraževanj, povezovanj… Vsebinsko je področje ustrezno strukturirano.

## Zaključki vrednotenja notranje skladnosti prednostne usmeritve Gospodarsko-razvojno-logistična središča (infrastrukturne platforme)

Prednostna usmeritev spodbuja razvoj podpornega okolja za rast in nastajanje novih podjetij in je vsebinsko ustrezno oblikovana. Predlagamo zgolj združitev upravičenih aktivnosti »mrežni regionalni podjetniški inkubatorji, univerzitetni (visokošolski) inkubatorji, in predinkubatorji s pisarnami za prenos tehnologij«.

## Zaključki vrednotenja notranje skladnosti prednostne usmeritve Informacijska družba

V usmeritvi je predvideno sofinanciranje vseh možnih vsebin s področja IKT-ja. Zato predlagamo, da naj se še enkrat pregleda vsebine in konkretneje določijo oziroma usmerijo dejavnosti, ki bodo sofinancirane v naslednjem programskem obdobju. Za vsako dejavnost, ker so zelo široko postavljene, naj se konkretno določi kateri ciljni skupini je namenjena. Predvsem naj se določijo javne storitve, ki bodo pomagale gospodarstvu. Pri določitvi dejavnosti naj se pazi na podvajanje z operativnim programom za evropski socialni sklad.

## Zaključki vrednotenja notranje skladnosti prednostne usmeritve Razvoj visokošolsko-raziskovalne infrastrukture nacionalnega pomena

Prednostna usmeritev je vsebinsko ustrezno strukturirana.

## Zaključki vrednotenja notranje skladnosti prednostne usmeritve Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva

Prednostna usmeritev spodbuja investicije v turistično infrastrukturo in razvoj organizacijskih struktur s poudarkom na izboljšanju kakovosti in povečanju obsega promocije posameznih turističnih destinacij. Na podlagi vrednotenja predlagamo, da se kot upravičeno aktivnost oziroma strošek doda stroške komunalnega opremljanja destinacije ter aktivnost »Trženje destinacije Slovenija«. Predlagamo naslednje tipe javne infrastrukture:

- ureditev prometne infrastrukture,

- ureditev parkirišč, garažnih hiš,

- ureditev javne komunalne infrastrukture in

- ureditev dopolnilne turistične infrastrukture (tematske poti, informacijska središča in info točke, signalizacijske table).

Omenjene investicije naj se prijavijo v sodelovanju s podjetji, ki so nosilci turizma na svojem območju in občinami. Večji turistični nosilci se namreč zavedajo, da brez lokalne podpore in urejene javne infrastrukture ne morejo v celoti izkoristi lastnih kapacitet.

Predlagamo tudi, da se nastanitvenih objektov ne sofinancira. Podjetja bi se morala za investicijo odločiti na podlagi njene donosnosti. Pri izračunu same donosnosti, pa viri financiranje nimajo vpliva (ne vplivajo na ekonomski tok, imajo vpliv samo na likvidnostnega). Zato ne moremo trditi, da spodbujamo investicijski tok, ker če ga, se podjetja za investicijo odločijo zgolj zaradi virov in ne zaradi njene učinkovitosti, kar dolgoročno pomeni, da se bo zasedenost turističnih kapacitet v Sloveniji še zmanjšala. Pri opisu dejavnosti, »prav tako bodo izvedene promocijske aktivnosti posameznih turističnih destinacij s ciljem povečanja njihove prepoznavnosti in posledično povečanja števila obiskovalcev in nočitev« naj se te razširijo na upravljanje turističnih dejavnosti in ne samo na promocijo. Dodajo naj se tudi dejavnosti, ki bodo spodbudile trženje naravnih potencialov. Iz ciljnih skupin naj se zbrišejo javni zavodi s področja varstva narave ter varstva kulturne dediščine oziroma naj se v inštrumentih (razpisih) predvidi, da so lahko samo partnerji in ne nosilci na projektih. Jasneje naj se tudi definira pojem »destinacija« oziroma katera območja v Sloveniji so predvidena kot turistične destinacije.

## Zaključki vrednotenja notranje skladnosti prednostne usmeritve Mreženje kulturnih potencialov

Iz teksta naj se izbriše izgradnja, dovoli naj se samo obnova in modernizacija. Kulturnih spomenikov se namreč ne more graditi. Rezidenčni centri pa se bodo najverjetneje uredili v obstoječih gradovih v Sloveniji. Vsa obnova spomenikov naj se dovoli samo v smislu revitalizacije in v povezavi s turizmom. Pri ciljnih skupinah  naj se črta Ministrstvo za kulturo in Zavod za varstvo kulturne dediščine, doda naj se Republika Slovenija (na ta način so vključeni vsi objekti v lasti RS).

## Zaključki vrednotenja notranje skladnosti prednostne usmeritve Športna infrastruktura

Prednostna naloga podpira predvsem investicije s področja športne infrastrukture. Pri vrednotenju smo opazili, da se predvideva izvajanje dveh sorodnih dejavnosti. Podpira se dejavnosti, ki so zgolj športnega pomena (npr. športni objekti za otroke) in razvoj športnih objektov  v povezavi s turizmom. Zato predlagamo, da se dejavnost »Javna športna infrastruktura za podporo turistične in druge gospodarske dejavnosti« prestavi v prednostno usmeritev Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva. Uredi naj se tudi športna infrastruktura za depriviligirane skupine (invalide) in se tako doseže izvedbo horizontalne vsebine enakih možnosti.

Dejavnost »Pridobitev strokovnih podlag za realizacijo zgoraj navedenih programov« (Izdelati študije in raziskave o racionalni rabi športnega prostora, izboljšavi storitev na področju gradnje javne športne infrastrukture ipd) se naj prestavi v poglavje o tehnični pomoči.

## Zaključki vrednotenja notranje skladnosti prednostne usmeritve Regionalni razvojni program kohezijske regije Vzhodna Slovenija in regionalni razvojni program kohezijski regije Zahodna Slovenija

Na območjih z nižjo gostoto prebivalstva, ki predstavljajo velik razvojni potencial Slovenije, ni zgrajenih podpornih storitev, ki bi omogočale razvoj malih in srednjih podjetij ter zadrževanje izobraženih kadrov na lokaciji. Zaradi tega se viša starostna struktura prebivalstva in kadri odhajajo v mesta. S tem se povečuje dnevna migracija prebivalstva in povečujejo eksterni stroški prometa, zmanjšuje pa se tudi kvaliteta življenja, zato je potrebno del sredstev usmeriti na lokalne skupnosti za uresničevanje specifičnih razvojnih aktivnosti, sofinanciranje priprave programov in projektov celovite prenove urbanih območij.

Vrednotenje prednostnih usmeritev je pripeljalo do naslednjih zaključkov:

- Dejavnost »sofinanciranje usklajenega skupnega razvoja družbene in gospodarske infrastrukture v urbanih in podeželskih območjih (poslovne cone, tehnološki parki, tehnološko-razvojni centri, univerzitetna ter visokošolska središča, kulturne ustanove in turistična dejavnost)« naj se prečisti. Tehnološke parke je smiselno ustanavljati samo v okviru prednostne usmeritve »Gospodarsko-razvojno-logistična središča (infrastrukturne platforme)«. Gre namreč za dejavnost, ki zahteva velika finančna, kadrovska sredstva in v Sloveniji ni veliko lokacij, ki bi bila sposobna razviti tehnološki park. Zbriše naj se tudi kulturne ustanove in turistično dejavnost, saj je le-ta predvidena že v prejšnjim usmeritvah.

- Konkretneje naj se opiše dejavnost »podpora sodelovanju občin (mreženje) za spodbujanje inovativnosti in znanja, izmenjavo dobrih praks, vključevanje v sprejemanje razvojnih odločitev«.

- Dejavnost »sofinanciranje projektov regijskih visokošolskih izobraževalnih središč (VIS)« se podvaja z dejavnostjo »sofinanciranje usklajenega skupnega razvoja družbene in gospodarske infrastrukture v urbanih in podeželskih območjih (poslovne cone, tehnološki parki, tehnološko-razvojni centri, univerzitetna ter visokošolska središča, kulturne ustanove in turistična dejavnost)« in se jo naj zato izbriše.

- Dejavnosti »sofinanciranje projektov izgradnje infrastrukture za varovanje, odvajanje in čiščenje odpadnih voda v manj razvitih območjih in zavarovanih območjih, posodobitev vodovodnih sistemov, oskrba s pitno vodo in razvoj rezervnih vodnih virov za vodovodne sisteme in sofinanciranje projektov za sanacijo starih odlagališč odpadkov na vodovarstvenih območjih«, se sofinancirajo tudi iz kohezijskega sklada zato naj se sofinanciranje te prednostne usmeritve odpre šele, ko so porabljena sredstva Kohezijskega sklada.

- Dejavnost »sofinanciranje vzpostavitve in vzdrževanja infrastrukture za obiskovanje varovanih območij (informacijski centri, opazovalnice, razgledišča, označevanje, peš poti, učne poti) in infrastrukture javne uporabe (turistične kolesarske poti, parkirišča, sanitarije, umirjanje prometa)« je po vsebini smiselno predstaviti v prednostno usmeritev »Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva«. Ker je v Sloveniji že večje število različnih tematskih poti, bi lahko skozi »Upravljanje turističnih destinacij« dosegli enotno označevanje, hkrati pa bi organizacije za upravljanje destinacij lahko skrbele za njihov vzdrževanje in za izvedbo ali koordinacijo tudi preostalih dejavnosti.

- Dejavnosti »sofinanciranje gradnje zbirnih centrov za ločeno zbrane frakcije komunalnih in nevarnih komunalnih odpadkov in sofinanciranje gradnje medobčinskih zbirnih centrov v funkciji centrov za ravnanje z odpadki ter centrov za ravnanje s komunalnimi odpadki«, naj se združi, ker sta enaki.

- Doda naj se ciljno skupino podjetja, saj razvoj tehnološko-razvojnih centrov brez podjetij ni logičen.

## Zaključki vrednotenja notranje skladnosti prednostne usmeritve Razvoj obmejnih območij s Hrvaško

Predlagamo, da se dejavnosti »podpore pa naj bi bile namenjene tudi razvoju prilagojenih oblik oskrbe teh območij, ki so prilagojeni specifičnim prostorskim in socialnim razmeram ter razvoju in diverzifikaciji dejavnosti, ki omogočajo kvalitetne storitve za potrebe razvoja turizma (SOPS) v obmejnem prostoru in ohranjanja poseljenosti krajev ob meji, kot so zdravstvena in socialna oskrba, banke, kulturne ustanove, ohranitev šol, trgovin, ohranjanje dostopnosti z javnimi prevoznimi sredstvi« prečistijo, predvsem trgovin in banka ne spadata v to prednostno usmeritev. Kot ciljno skupino naj se doda tudi podjetja in s.p..

## Zaključki vrednotenja notranje skladnosti prednostne usmeritve Tehnična pomoč

V  Predlogu Uredbe Sveta o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu je določeno, da mora država članica zagotoviti sredstva za izvedbo vrednotenja zato predlagamo, da se vrednotenje izloči iz Tehnične pomoči.

## Zaključki vrednotenja notranje skladnosti horizontalne prioritete Trajnostni razvoj s poudarkom na okoljski dimenziji

V horizontalni prioriteti je predvideno, da se bodo oblikovala merila, preko katerih se bo prejemnikom pomoči dodelilo večje število točk in na takšen način se jim bo zagotovilo, da bo vsebina prisotna v večini projektov. Vrednotenje postopkov prijave in izbire projektov na področju strukturnih skladov EU za obdobje 2004-2006 je pokazalo, da se ni merilo, zbiralo podatkov o horizontalnih vsebin (zaposlovanje žensk, vključenost drugih vsebin…) in zato ni bilo možno reči, da so bile te prisotne v projektih. Zato predlagamo, da se že v inštrumentih horizontalne vsebine upoštevajo kot razpisni pogoj in bodo tako prijavitelji prisiljeni prijaviti npr. Okoljsko varčne hiše…

## Zaključki vrednotenja notranje skladnosti horizontalne prioritete Enake možnosti

Podobno kot v prejšnjem zaključku predlagamo, da se horizontalne vsebine Enake možnosti upošteva, kot razpisni pogoj. Postavi naj se tudi sistem, ki bo meril kazalnike o vključenosti posameznih ranljivih skupin.

# Nevarnosti izbranih politik

V analizi tveganja in nevarnosti smo analizirali nevarnosti izvedbe posameznih prioritet in zato predvideli omilitvene ukrepe. Verjetnost, da se bo katera od nevarnosti uresničila je ocenjena z ordinalno lestvico od 0 do 5, kjer 0 pomeni minimalno verjetnost uresničitve nevarnosti in 5 največjo verjetnost uresničitve nevarnosti. 0 pa pomeni minimalne posledice za izvedbo in 5 velike posledice za izvedbo prioritete.

## Nevarnosti prioritete  »Razvojna mreža Slovenije«

Za preprečitev izvedbe prioritete obstajajo naslednje nevarnosti:

- Nezainteresiranost gospodarstva za sodelovanje in povezovanje z raziskovalnimi inštitucijami in izobraževalnimi inštitucijami. Podjetja namreč sledijo lastnim strategijami in ne prijavam na razpise. Zato se lahko zgodi, da v določenem obdobju podjetja enostavno ne bodo pripravljena in se ne bodo prijavila na razpisane inštrumente. Od prijave jih lahko tudi odvrnejo različni razpisni pogoji, ki zahtevajo, da se prijavljajo z določenim številom partnerjev.

- Izvedba velikih projektov. Bodoči prejemniki  slabo  poznajo  finančno perspektivo za obdobje 2007 – 2013, kar pomeni, da niso pripravljeni na črpanje sredstev v tem obdobju. Iz finančnega načrta in vsebine je razvidno, da gre za investicije velikih vrednosti, ki se bodo izvajale daljše časovno obdobje. Potrebno bo kupiti zemljišča, izdelati projektno in investicijsko dokumentacijo, pridobiti gradbeno dovoljenje in še sredstva za izvedbo investicij. Zato obstaja realna nevarnost, da vseh projektov ne bo možno izvesti.

- Brez učinkov za gospodarstvo. Izvedba investicije, ki bodo skladne s prednostno usmeritvijo ne bodo pa prispevale k dvigu konkurenčnosti v gospodarstvu. V tem programskem obdobju, se je na primeru »Široko pasovnih povezav« pokazalo, da se je postavilo zadostno število internetnih povezav, niso pa bile namenjene gospodarstvu oziroma sploh ni imelo nikakršnega učinka zanj.

- Nadaljnja centralizacija izobraževalnega sistema. V primeru, da želimo vzpostaviti logistična, tehnološka središča z zadostno kritično maso znanja bo potrebno decentralizirati tudi izobraževalne sisteme.

Preglednica: Nevarnost izbranih politik

| Verjetnost/Posledica | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | Brez učinkov za gospodarstvo |  |  |
| 3 |  |  |  | Nadaljnja centralizacija izobraževalnega sistema | Izvedba velikih projektov |  |
| 4 |  | Nezainteresiranost gospodarstva |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |

### Omilitveni ukrepi

1. Nezainteresiranost gospodarstva. Že sedaj je postopoma potrebno pričeti s promocijo operativnega programa v gospodarstvu. V izvedbenem delu inštrumentov naj se podjetjem omogoči, da enakovredno kandidirajo na sredstva (pogoj raziskovalci v podjetjih, naj se zamenja z možnostjo najema raziskovalnega podjetja za lastne potreb, tako kot je to možno v 6. Okvirnem programu) ter da naj se jih ne omejuje s številom partnerjev.

2. Izvedba velikih projektov. Podobno kot v zgornjem primeru je tudi tukaj potrebno čim prej pričeti s promocijo programa. Za podjetja bo potrebno, da se razvije trg svetovalnih storitev, ali pa da končni upravičenci pomagajo na terenu podjetjem pri pripravi razpisnih dokumentacij. V času izvedbe bo potrebna striktna kontrola izvajanja investicije in v primeru, da pride do večjih odstopanj prekinitev pogodb. Zagotoviti bo potrebno, tudi inovativnejše oblike sofinanciranja projektov.

3. Brez učinkov za gospodarstvo. Natančno bo potrebno določiti kazalnike in jih striktno spremljati.

## Nevarnosti prioritete  »Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov«

Za preprečitev izvedbe prioritete obstaja naslednja nevarnost:

1. V Sloveniji obstajajo velike potrebe ureditve kulturne, športne in razne turistične infrastrukture. Iz teh velikih potreb pa smo tudi identificirali največjo nevarnost, ki je nepovezovanje in izvedba investicije, ki bodo namenjene same sebi. Celotna prioriteta bi morala biti usmerjena k dvigu konkurenčnosti slovenskega turizma. Le na takšen način bomo dosegli trajnostni učinek investicije, torej vzdrževanje le-teh z lastnimi sredstvi.

Preglednica: Nevarnost izbranih politik

| Verjetnost/Posledica | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | nepovezovanje in izvedba investicije, ki bodo namenjen same sebi |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |

### Omilitveni ukrepi

Nepovezovanje in izvedba investicije, ki bodo namenjen same sebi. Pri izvedbi vseh inštrumentov naj se upošteva in ocenjuje trajnostni učinek investicije, kar pa v praksi pomeni izdelavo poslovnih in investicijskih programov, iz katerih bo to možno preveriti.

## Nevarnosti prioritete  »Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov«

Za preprečitev izvedbe prioritete obstaja naslednja nevarnost:

1. Nepoznavanje pomena regionalnega razvoja in vpliva regionalnih razvojnih projektov. Pri pripravi RRP-jev smo v regijah zaznali, da ne vedo kaj je regionalizem, kaj so regionalni projekti in se povečini predlagajo v izvedbeni del manjši lokalni projekti. V naslednjih letih se tako lahko zgodi, da bomo izvedli veliko vrsto različnih projektov, ki med seboj ne bodo imeli nikakršnih sinergij in zelo majhne učinke na zmanjšanje regionalnih razlik. Tudi vprašanje je če so RRP-ji skladni z operativnim programom, saj se pripravljajo ločeno drug od drugega.

Preglednica: Nevarnost izbranih politik

| Verjetnost/Posledica | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  | Nepoznavanje pomena regionalnega razvoja in vpliva regionalnih razvojnih projektov. |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |

### Omilitveni ukrepi

Že v operativnem programu je potrebno določiti merila za regionalne razvojne projekte in uskladiti vsebino OP-ja z regionalnimi programi v regijah. Lokalne manjše projekte pa naj izvajajo posamezne lokalne skupnosti.

# Priporočila

V postopku vrednotenja smo prišli do naslednjih priporočil:

- Predlagamo, da naj se popravijo cilji v prioriteti »Razvojna mreža Slovenije« v skladu z zgoraj podanimi zaključki v poglavju Notranje skladnosti.

- V prioriteti »Razvojna mreža Slovenija« naj se predvidijo tudi dejavnosti, ki bodo spodbudile tuje investicije v Sloveniji in domače na tujem (analize tujih trgov, ki jih lahko izvedejo nevladne organizacije).

- Natančneje naj se določijo dejavnosti v prednostni usmeritvi »Informacijska družba«.

- V prednostni usmeritvi Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva naj se predvidi sofinanciranje stroškov komunalne infrastrukture ter izbriše sofinanciranje nastavitvenih objektov.

- V drugo prioriteto »Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov« naj se vključi vsebina trženja naravnih danosti.

- V prednostni usmeritvi »Regionalni razvojni program kohezijske regije Vzhodna Slovenija in regionalni razvojni program kohezijski regije Zahodna Slovenija« naj se dejavnosti uskladijo z dejavnostmi iz drugih prednostnih usmeritev in z kohezijskim skladom.

- Predlagamo o vključevanju aktivnosti, ki bi omogočale nadzorovanje tveganj -  na primer potresna varnost, varnost pred poplavami. Dejavnost se naj da pod prednostno usmeritev »Vrednotenje prednostne usmeritve Regionalni razvojni program kohezijske regije Vzhodna Slovenija in regionalni razvojni program kohezijski regije Zahodna Slovenija«.

- Predvidi naj se, da se bo v izvedbenih inštrumentih, kot razpisni pogoj in ne merilo, zahtevalo okoljske učinke.

- Pri prednostni prioriteti Enake možnosti naj se vzpostavi sistem monitoringa za spremljanje vključenosti ranljivih skupin.

- Za dejavnosti, kjer obstaja možnost pridobivanja prihodkov s strani občin (poslovne cone), naj se določijo sheme pomoči iz katerih bo razvidno, po kakšnih cenah lahko prodajajo naprej opremljena zemljišča.

- Že v letošnjem letu naj se prične z izvedbo omilitvenih ukrepov.

Drugo poročilo o predhodnem vrednotenju

Skladnost Operativnega programa z zahtevami uredbe

# Skladnost operativnega programa z zahtevami uredbe

V času med 1. in 2. poročilom o predhodnem vrednotenju je bila sprejeta Uredba Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999, zato smo operativni program verzijo z dne 5.12.2006 vrednotili v skladu s to uredbo. Uredba v 37. členu opredeljuje vsebino operativnega programa, ki je analizirana v preglednici.

Preglednica: Primerjava uredbe in OP-ja

| Uredba Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999 | Ugotovitve |
| --- | --- |

| a) analiza stanja upravičenega področja ali sektorja glede prednosti in slabosti ter izbrane strategije, s katero naj bi se reagiralo nanje; | Analiza stanja upravičenega področje je prikazana v poglavju 3. Analiza stanja razvojnih področij. Izbrane strategije so prikazane v poglavju 4. Strategija za razvoj. |
| --- | --- |
| b) utemeljitev izbranih prednostnih nalog ob upoštevanju strateških smernic Skupnosti o koheziji, nacionalnega strateškega referenčnega okvira pa tudi rezultatov iz predhodnega vrednotenja iz člena 48; | Utemeljitev izbranih prednostnih nalog, ki v operativnem programu niso poimenovane skladno z Uredbo, saj so poimenovane kot razvojne prioritete, je prikazana v poglavjih, 4.5.1 Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost, 4.5.2 Gospodarsko-razvojna infrastruktura, 4.5.3 Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov in 4.5.4 Razvoj regij, pod naslovi Opis z utemeljitvijo |
| c) podatki o prednostnih oseh in njihovih posebnih ciljih. Ti cilji se opredelijo količinsko, z uporabo omejenega števila kazalnikov za učinek in rezultate, ob upoštevanju načela sorazmernosti. Kazalniki omogočajo merjenje napredka glede na začetno stanje in doseganje ciljev prednostnih osi; | Podatki o prednostnih oseh, ki v operativnem programu niso poimenovane skladno z Uredbo, saj so poimenovane kot razvojne prioritete in njihovih posebnih ciljih so prikazani v naslednjih poglavjih: 4.5.1 Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost, 4.5.2 Gospodarsko-razvojna infrastruktura, 4.5.3 Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov in 4.5.4 Razvoj regij. Posebni cilji in kazalniki prednostnih osi (razvojnih prioritet) so opisani in opredeljeni. |
| d) v informativne namene okvirna razdelitev programirane uporabe prispevka iz skladov k operativnemu programu po kategorijah v skladu z izvedbenimi določbami te uredbe, ki jih je sprejela Komisija v skladu s postopkom iz člena 103(3) | Okvirna razporeditev programirane uporabe prispevka iz skladov po kategorijah je prikazana v Prilogi 1. 1. Okvirna razčlenitev prispevka Skupnosti po kategorijah v OP RR. |
| e) načrt financiranja, ki vsebuje dve tabeli: |  |
| i) tabelo, v kateri je za vsako leto v skladu s členi 52, 53 in 54 razčlenjen skupni znesek odobrenih finančnih sredstev, predvidenih za prispevke iz vsakega sklada. Finančni načrt znotraj skupnega letnega prispevka iz Strukturnih skladov ločeno prikazuje odobrena sredstva za regije, ki prejemajo prehodno pomoč. Skupni letni prispevek sklada se mora ujemati z veljavnim Finančnim okvirom ob upoštevanju postopnega zmanjševanja iz odstavka 6 Priloge II | Tabela je prikazana v poglavju 6. Finančni načrt, v podpoglavju 6.1 Finančni načrt pravic porabe po letih. |
| ii) tabelo, ki za celotno programsko obdobje za operativni program in za vsako prednostno os določa skupni znesek odobrenih finančnih sredstev Skupnosti in nacionalnih protipostavk ter stopnjo prispevka iz skladov. Kjer nacionalno protipostavko v skladu s členom 53 sestavljajo javni in zasebni izdatki, je v tabeli navedena okvirna razdelitev med javnim in zasebnim. Kjer nacionalno protipostavko v skladu s členom 53 sestavljajo javni izdatki, je v tabeli naveden znesek nacionalnega javnega prispevka. Informativno prikazuje prispevek EIB in drugih obstoječih finančnih instrumentov | Tabela je prikazana v poglavju 6. Finančni načrt, v podpoglavju 6.2 Viri financiranja po razvojnih prioritetah. |
| f) podatke o skladnosti z ukrepi, ki jih financira Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP) in kjer je ustrezno, z ukrepi, ki jih financira Evropski sklad za ribištvo (ESR) | Podatki o skladnosti z ukrepi, ki jih financirata EKSRP in ESR so prikazani v poglavju 5. Dopolnjevanje ukrepov: razvoj podeželja in ribištvo. |
| g) določbe o izvajanju operativnega programa vključno z |  |
| i) določitvijo vseh organov, ki so določeni v členu 59, ali v primeru, da država članica izkorišča možnost iz člena 74, določitev drugih teles in postopkov v skladu s pravili iz člena 74 | V poglavju 7. Izvedbene določbe, v podpoglavju 7.1 Določitev izvedbene strukture in odgovornih institucij so predvideni naslednji organi: organ upravljanja za strukturne in Kohezijski sklad (Služba vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko), organ za potrjevanje (Ministrstvo za finance, Sektor za upravljanje s sredstvi EU) in revizijski organ (Urad RS za nadzor proračuna). |
| ii) opisom sistemov spremljanja in vrednotenja | Sistemi spremljanja in vrednotenja so opisani v poglavju 7. Izvedbene določbe, v podpoglavju 7.2 Spremljanje in vrednotenje. |
| iii) podatki o organu, pristojnemu za prejemanje plačil Komisije, in telesu ali telesih, odgovornih za plačila upravičencem | Podatki o organu, pristojnemu za prejemanje plačil Komisije so opredeljeni v poglavju 7.1 Določitev izvedbene strukture in odgovornih institucij pod naslovom Organ za potrjevanje. Telo ali telesa, odgovorno za plačila upravičencem ni določeno in ga je potrebno določiti. |
| iv) opredelitvijo postopkov za sprožitev in kroženje finančnih tokov, da se zagotovi njihova preglednost | Postopki v OP niso opredeljeni in jih je potrebno opredeliti. |
| v) elementi, ki zagotavljajo objavo in informacije o operativnem programu iz člena 69 | Elementi so opisani v poglavju 7.4 Informiranje in obveščanje javnosti. |
| vi) opis postopkov, dogovorjenih med Komisijo in državo članico, za izmenjavo računalniško vodenih podatkov za dosego pogojev za izplačila, spremljanje in vrednotenje, ki so določeni v tej uredbi | Postopki so pisani v poglavju 7.5 Opredelitev postopkov med Evropsko komisijo in državo članico o izmenjavi podatkov v računalniški obliki. |
| h) okvirni seznam velikih projektov v smislu člena 39, ki se bodo Komisiji v potrditev predvidoma predložili v programskem obdobju | Okvirni seznami velikih projektov ni opredeljen, vendar opredelitev ni nujna. |

# Zaključki in priporočila

S pregledom smo ugotovili, da je programski dokument v določenih vsebinah dopolnjen, vendar še ne vsebuje vseh predpisanih vsebin in ga je potrebno uskladiti z Uredbo.

- Potrebno je določiti telo ali telesa, odgovorna za plačila upravičencem.

- Potrebno je dopolniti tudi določbe o izvajanju operativnega programa vključno z opredelitvijo postopkov za sprožitev in kroženje finančnih tokov, da se zagotovi njihova preglednost.

Kakovost teh vsebin je ovrednotena v naslednjih poglavjih tega poročila, v priporočilih pa predlagamo nekaj dopolnitev dokumenta, ki bi izboljšale predstavitev in razumljivost.

Vrednotenje socialno-ekonomske analize in ustreznost izbranih strategij za potrebe, ki so bile identificirane

# Metode vrednotenja

Je opisana v prvem poročilu.

# Vrednotenje socialno ekonomske analize in analize potreb

## Primerjava analize stanja v operativnem programu s prioritetnimi področji Uredbe o ESSR-ju

V času od prvega vrednotenja se je spremenila uredba. Na novo sta se dodatno opisali dve prioritetni področji ter izpustilo se je področje »Neposredna pomoč za naložbe v MSP«. Zato smo v drugem poročilu dodatno primerjali še ti dve področji z obstoječo analizo stanja. Področje »Neposredna pomoč za naložbe v MSP« pa izpustili.

Preglednica: Primerjava nove uredbe in OP-ja

Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj« v svojem 3. in 4. členu določa, da ESRR usmerja svojo pomoč predvsem na naslednja področja:

1. Raziskave in tehnološki razvoj (R&TR), inovativnost in podjetništvo, vključno s krepitvijo zmogljivosti na področju raziskav in tehnološkega razvoja ter njihovega vključevanja v Evropski raziskovalni prostor, vključno z infrastrukturami; pomoč R&TR, zlasti MSP, in prenosu tehnologije; izboljšanje povezav med MSP, institucijami višješolskega izobraževanja, raziskovalnimi institucijami ter raziskovalnimi in tehnološkimi centri; razvoj poslovnih omrežij; javno-zasebna partnerstva in grozdja, podpora za zagotavljanje poslovnih in tehnoloških storitev skupinam MSP; pospeševanje podjetništva in finančna sredstva za inovacije v MSP z instrumenti finančnega inženiringa; 2. Informacijska družba, vključno z razvojem infrastrukture elektronskih komunikacij, lokalnih vsebin, storitev in uporabniških programov, izboljšanjem varnega dostopa do javnih storitev na spletu in njihovega razvoja; pomoč MSP in storitve zanje za prevzem in učinkovito uporabo informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT) ali za koriščenje novih idej; 3. Pobude za lokalni razvoj in pomoč strukturam, ki zagotavljajo storitve na lokalni ravni za ustvarjanje novih delovnih mest, kadar takšne ukrepe ne ureja Uredba (ES) št. 1081/2006; 4. Okolje, vključno z naložbami, povezanimi z oskrbo z vodo ter upravljanjem z vodami in ravnanjem z odpadki; ravnanje s komunalnimi odpadnimi vodami in kakovost zraka; preprečevanje in nadzor širjenja puščav ter boj proti njemu; celovito preprečevanje in nadzor onesnaževanja; pomoč za ublažitev posledic podnebnih sprememb; obnova naravnega okolja, vključno z onesnaženimi rastišči in zemljišči ter starimi, opuščenimi industrijskimi območji; spodbujanje biotske raznovrstnosti in varstvo narave, vključno z naložbami v območja NATURA 2000; pomoč MSP za spodbujanje trajnih načinov proizvodnje z uvedbo stroškovno učinkovitih sistemov upravljanja z okoljem ter s sprejetjem in uporabo tehnologij za preprečevanje onesnaženja; 5. Preprečevanje tveganj, vključno z razvojem in izvajanjem načrtov za preprečevanje naravnih in tehnoloških tveganj ter spopadanje z njimi; 6. Turizem, vključno s spodbujanjem naravnih dobrin kot priložnosti za razvoj trajnostnega turizma; varstvo in povečanje vrednosti naravne dediščine v podporo družbenogospodarskemu razvoju; pomoč za izboljšanje ponudbe turističnih storitev z novimi storitvami z višjo dodano vrednostjo in za spodbujanje, novih, bolj trajnostnih vrst turizma; 7. Investicije v kulturo, vključno z varstvom, spodbujanjem in ohranjanjem kulturne dediščine; razvoj kulturne infrastrukture v podporo družbeno-gospodarskemu razvoju, trajnostnemu turizmu in povečanju privlačnosti regij; ter pomoč za izboljšanje ponudbe kulturnih storitev z novimi storitvami z dodano vrednostjo; 8. Naložbe v transport, vključno z izboljšanjem vseevropskih omrežij in povezav z omrežjem TEN-T; celovite strategije za čisti promet, ki prispevajo k izboljšanju dostopa do storitev za prevoz potnikov in blaga ter kakovosti teh storitev, doseganju bolj uravnotežene strukture transportnih zvrsti, spodbujanju intermodalnih sistemov in zmanjšanju vplivov na okolje; 9. Naložbe v energijo, vključno v izboljšave vseevropskega omrežja, ki prispevajo k izboljšanju varnosti oskrbe, vključevanju okoljskih vidikov, izboljšanju energetske učinkovitosti in razvoju obnovljivih virov energije; 10. Naložbe v izobraževanje, vključno v poklicno usposabljanje, ki prispevajo k povečanju privlačnosti in kakovosti življenja; 11. Naložbe v zdravstveno in socialno infrastrukturo, ki prispevajo k regionalnemu in lokalnemu razvoju ter povečevanju kakovosti življenja.

### Zaključki primerjave analize stanja v operativnem programu s prioritetnimi področji Uredbe o ESSR-ju

#### Raziskave in tehnološki razvoj

V OP-ju je narejena analiza stanja na področju Konkurenčne sposobnosti in raziskovalne odličnosti Slovenije. Iz tega izhaja, da je analizirano področje pomoči, ki ga predlaga Uredba o Evropskem skladu za regionalni razvoj. Vendar pa je podrobno vrednotenje pokazalo, da je analiza stanja v OP-ju pomanjkljivo razdelana. Nikjer v dokumentu ni analizirana dejanska pomoč Slovenije malim in srednje velikim podjetjem na področju raziskav in tehnološkega razvoja in kakšne so povezave med visokošolskimi zavodi, raziskovalnimi in tehnološkimi centri ter podjetji. Tako ni možno ugotoviti kakšen je učinek države pri sofinanciranju raziskav in tehnološkega razvoja. Tudi ni možno zaključiti v katere panoge je možno učinkovito vlagati in v katere država naj ne bi investirali. Tudi ni možno ugotoviti ali investicije v tehnološke centre in drugo infrastrukturo zagotavljajo pozitivne učinke v gospodarstvu oziroma primerjavo med nakupom tuje tehnologije in/ali lastnim razvojem.

#### Informacijska družba

Tudi razvoj informacijske družbe je analiziran v OP-ju, in sicer predvsem področje splošnih storitev (uporaba interneta, mobilne in stacionarne telefonije). Primerjava pa je pokazala, da v analizi stanja manjka predvsem področje uporabe IKT-ja v gospodarstvu.

#### Pobude za lokalni razvoj in pomoč strukturam

Področja lokalnega/regionalnega razvoja je analizirano. Ni so pa analizirani učinki ali oblike pomoči strukturam na regionalnem nivoju. Predstavljene so tudi razlike med posameznimi regijami.

#### Okolje

Področje okolja in ravnanja z odpadki ter spodbujanje trajnih načinov proizvodnje v analizi stanja ni predstavljeno in ga zato nismo vrednotili.

#### Preprečevanje tveganj

Tudi področje tveganj, predvsem področje preprečevanja naravnih in tehnoloških tveganj v analizi stanja ni predstavljeno.

#### Turizem

Konkurenčnost turističnega gospodarstva je področje, ki je predstavljeno v analizi stanja. Analizirane so vse aktivnosti, ki lahko vplivajo na konkurenčnost slovenskega turizma in so v celoti skladne z Uredbo ESSR-ja.

#### Investicije v kulturo

Področje je v operativnem programu primerno analizirano.

#### Naložbe v transport

Področje v OP-ju ni analizirano.

#### Energija

Področje v OP-ju ni analizirano.

#### Naložbe v izobraževanje

V OP-ju je analizirana predvsem "Visokošolska infrastruktura". Manjka pa del, kjer bi bile analizirane potrebe gospodarstva oziroma dolgoročna usmeritve izobraževalnega sistema ter v katero izobraževalno infrastrukturo je učinkovito investirati.

#### Zdravstvo

Področje v OP-ju ni analizirano.

### Priporočila primerjave analize stanja v operativnem programu z prioritetnimi področji Uredbe o ESSR-ju

Večina priporočil je bila upoštevanih. Zato predlagamo, da se dodatno analizira še področje energije.

# Vrednotenje ustreznosti strokovnih podlag oziroma analize stanja

Metoda je razložena v prvem poročilu.

## Vrednotenje področja Konkurenčnost slovenskega gospodarstva

V drugem poročilo smo ugotovili, da je pripravljalec upošteval izsledke vrednotenja iz prvega poročila. Tako je v analizi stanja dodal poglavje o produktivnosti gospodarstva ter predstavil panoge z visoko dodano vrednostjo oziroma perspektivne panoge Slovenije.

V SWOT-u pa so deloma upoštevali priporočila iz prvega vrednotenja. Večina prednosti je skladna z analizo stanja razen prednosti »Krepitev storitvenih dejavnosti«, ki je dejstvo in ne dejanska prednost slovenskega gospodarstva.

Pri slabostih so upoštevana vsa priporočila in popravljene so slabosti, ki so se podvajale.

Pri opisu priložnosti pa gre še vedno predvsem za predstavitev splošnih ugotovitev, ki bodo v vsakem primeru vplivale na konkurenčnost gospodarstva.

V primeru opisov nevarnosti, gre ponovno z manjšimi spremembami, za predvsem opise slabosti in ne za dejanske nevarnosti, ki bi od zunaj lahko vplivale na slovensko gospodarstvo. Na vse opisane slabosti ima namreč slovensko gospodarstvo vpliv samo in tako ne predstavljajo dejanske nevarnosti.

## Vrednotenje področja Znanje za razvoj (Konkurenčna sposobnost in raziskovalna odličnost)

V poglavju se je po vsebini dodalo področje analize s področja izobraževanja. Dodano je tudi področje, ki govori o uspešnosti vlaganj v R&R, kjer je Slovenija na koncu med vsemi državami EU.

V primerjavi s prvim poročilom se zaključki analiz odražajo v SWOT-u.

Med prednostmi so se v celoti upoštevala priporočila in se je SWOT temu primerno popravil. Vse slabosti odražajo dejansko stanje v Sloveniji. V okviru priložnosti pa se priložnosti »Pospešena usmeritev raziskav h konkretnim razvojnim raziskavam in torej podjetjem ter trgu, večja komercializacija raziskovalnih rezultatov na osnovi partnerstva med javnim in zasebnim sektorjem« in priložnost  »Povečana vlaganja v razvojna jedra v podjetjih ter spodbujanje njihovega povezovanja z institucijami znanja« med seboj podvajata, saj govorita o isti vsebini. Nevarnosti so bile spremenjene, še vedno pa govorijo o slabostih, ki jih ima Slovenija na tem področju in ne o možnih nevarnostih.

## Vrednotenje področja Podjetništvo v Sloveniji

Na podlagi priporočil iz prvega poročila vrednotenja so bila v SWOT-u upoštevana vsa priporočila in je v celoti skladen z analizo stanja. V SWOTu pa bi bilo potrebno popraviti še določene ugotovitve.

Vse prednosti odražajo dejansko stanje Slovenije na tem področju.

Pri slabostih pa bi bilo potrebno določene popraviti. Analiza, ki je bila narejena v Državnem razvojnem programu o vseživljenjskem izobraževanju je pokazala, da je Slovenija po tem kriteriju na zelo visokem mestu v EU, zato bi bilo potrebno to slabost popraviti. Tudi slabost »Jugovzhodna Evropa je še vedno politično in gospodarsko nestabilna.« je nepravilna, saj to ni notranja slabost Slovenije in tudi gledanje na Jugovzhodni Evropski trg kot edini v EU je napačno. Še posebej, če upoštevamo ugotovitve iz analize, ki so pokazale, da je Slovenija v obdobju prestrukturiranja nadomestila izgubo trgov bivše Jugoslavije z drugimi evropskimi trgi.

Priložnost »Okrepljeno sodelovanje investitorjev v infrastrukturnih projektih« je zelo splošna in ne pove ali se bodo dejansko povečale tuje ali domače naložbe. Potrebno bi jo bilo preoblikovati v »Okrepljeno sodelovanje domačih in tujih investitorjev v infrastrukturnih projektih doma in v tujini. Priložnost »Vključevanje tujih investitorjev v procese prestrukturiranja slovenskih podjetij, ki se bodo v prihodnjih letih okrepila«, bo postala realna le v primeru, da se bodo spremenili pogoji, ki zavirajo investicije in so navedeni v analizi. Za priložnosti »Izboljšanje izobraževalnega sistema, zlasti na področju visokega šolstva, strokovnega usposabljanja in vseživljenjskega učenja« in »Povečanje ponudbe visoko izobražene delovne sile s specialnimi znanji (inženirji, informatiki, finančni strokovnjaki, vrhnji in srednji menedžment, itd.)« pa predlagamo, da se združita, saj govorita o isti vsebini. Mnenja smo, da priložnost »Znižanje transakcijskih stroškov, povezano z vstopom v EMU« ne bo znatno vplivala na povečanje investicij, saj le-ti stroški ne bodo v veliki meri vplivali na samo donosnost, ki pa je odločilnega pomena pri izvedbi investicije.

Predlagamo, da se nevarnosti »Počasni procesi strukturnih sprememb/reform in neprijazno poslovno okolje lahko pripeljejo do tega, da bodo tuji investitorji zaobšli Slovenijo in se locirali v konkurenčnih državah« in »Nadaljevanje nizke privlačnosti Slovenije na področju visokotehnološke industrije, storitev, raziskovalno-razvojne dejavnosti ter menedžmenta« združita, saj obe govorita o isti nevarnosti. Nevarnost »Preskromna ponudba visoko izobraženih kadrov« pa je slabost.

## Vrednotenje področja Internacionalizacija slovenskega gospodarstva ter domače in tuje razvojne naložbe

Področja ni več v dokumentu in ga zato nismo vrednotili.

## Vrednotenje področja Informacijska družba

Ni bilo dodanih nikakršnih sprememb, zato veljajo enake ugotovitve, kot smo jih zapisali v prvem poročilu.

## Vrednotenje področja Visokošolska infrastruktura

Področja ni več v dokumentu in ga zato nismo vrednotili.

## Vrednotenje Turizem s področjema narave in kulture

Analiza stanja je ostala nespremenjena in ostajajo enake ugotovitve kot v prvem poročilu. V SWOT-u so narejene določene spremembe, vendar še vedno ostajajo ugotovitve iz prvega poročila nespremenjene.

## Vrednotenje področja Okolja, energije in prometa

V prvem prejetem operativnem programu omenjeno področje ni bilo analizirano, zato smo področje na novo vrednotili.

Prednosti »Možnost vzpostavitve dobrega sistema za ravnanje z odpadki, Večja izkoriščenost URE in OVE, Zmanjšanje poplavnosti urbaniziranih površin«, so dejansko priložnosti. Alineji enajst (Že razvita proizvodnja…) in dvanajst (Trend zniževanja investicijskih stroškov) sta bolj primerni za področje gospodarstva. Iz točk »Kontroliranje visokih voda, nizkega pretoka« in »Stabilizacija vodnega režima« ni mogoče razbrati kakšne so prednosti.

Med slabostmi nista jasno razumljivi točki o financiranju investicij. Problematika čistilnih naprav bi bila lahko zajeta v eni točki. Delovanje in organiziranost javnih služb spada bolj v gospodarstvo. Točki Dotrajanost vodovodnih sistemov in Zastarela in dotrajana vodna infrastruktura se podvajata. Ravno tako se podvajata Nedokončan sistem poplavnih ukrepov in Nekonsistenten sistem funkcioniranja in delovanja protipoplavnih objektov. Predlagamo, da se združi alineja Institucionalni okvir in alineja o demonstracijskih projektih. Predlagamo, da se iz alineje Nizek nivo razpoložljivosti izbriše slabo razviti alternativni modeli financiranja.

Predlagamo, da se v sklopu priložnosti še enkrat preveri ali so navedena dejstva res priložnosti (Ohranjanje naravnih virov in Ohranitev kvalitete vodnih virov ne moremo smatrati kot priložnosti). Določene točke iz področja priložnosti se podvajajo (Razvoj novih delovnih mest). Predlagamo, da se alineja Urejena infrastruktura kot prednost ali izbriše ali preoblikuje. Alineje: Pospeševanje skladnega regionalnega razvoja, Vzpodbujanje lokalnega gospodarstva, Spodbujanje konkurenčnosti, Zagotavljanje boljše stroškovne učinkovitosti; pa spadajo v gospodarstvo.

V sklopu nevarnosti bi večina alinej bolj sodila med slabosti (Neprilagojen institucionalni okvir, Slaba koordinacija aktivnosti, Nizka stopnja osveščenosti…).

## Vrednotenje področja Regionalni razvoj

V drugem poročilu ostajajo popolnoma enake ugotovitve kot v prvem, saj ni bilo narejenih nikakršnih sprememb v SWOT-u in ga je potrebno popraviti.

## Vrednotenje področja Mesta in druga naselja

Omenjeno področje je dodano v dokument naknadno in smo ga prvič vrednotili. Analiza je zelo splošno narejena in kot taka odraža dejansko stanje v Sloveniji. Potrebno bi jo bilo dopolniti z količinskimi podatki in tako utemeljiti zapisana dejstva.

V SWOT-u se odražajo ugotovitve iz analize stanja. V prednostih pa bi bilo potrebno popraviti prednost »V urbanih središčih dela pretežni del vseh zaposlenih v Sloveniji, prav tako je tu registrirana več kot polovica vseh dejavnosti«, saj je to splošna ugotovitev in je hkrati tudi slabost z vidika obremenjenost okolja in prometa. Saj kot taka povzroča velike premike prebivalstva iz podeželja v urbana območja.

V slabostih je potrebno izpustiti slabost »Dolgi roki za izdajo gradbenega dovoljenja«, saj ta vsebinsko ne spada pod področje Mesta in druga naselja.

Priložnost »vzpostavitev pravnega okvira za javno – zasebno partnerstvo« je zelo široka in bi vsebinsko bolj spadala pod področje gospodarstva in spodbujanja investicij.

Vse opisane nevarnosti pa so predvsem slabosti, saj na njih lahko vpliva Slovenija sama.

# Vrednotenje ustreznosti ciljev in prioritet glede na potrebe

Na podlagi naših priporočil iz prvega poročila so se popravili cilji tako na nivoju programa, kot tudi na nivoju posamezne prioritete. Dodatno pa se je razdelila prva prioriteta »Razvojna mreža Slovenije«. na naslednji prioriteti:

- konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost ter

- gospodarsko-razvojna infrastruktura.

Že v prvem poročilu smo opisali, da so prioritete v celoti skladne z analizo stanja in bi lahko trdili, da so določene na podlagi potreb Slovenije. Ker se je prva prioriteta razdelila na dva dela in se tako vsebina ni spremenila, trdimo, da sta tudi novi prioriteti skladni z analizo stanja.

V zadnji verziji OP-ja so tudi upoštevani naši predlogi ciljev prioritet. Na novo je dodan samo cilj OP-ja, ki je:

- Inovativna, dinamična in odprta Slovenija, z razvitimi regijami in konkurenčnim, na znanju temelječem, gospodarstvom.

Zato smo v tem poglavju vrednotili samo ustreznosti predlaganega cilja na dejstva ugotovljena v analizi stanja in SWOT-ih.

Preglednica: Vrednotenje ustreznosti predlaganih cilje glede na prioritete

| Cilj | Vrednotenje ustreznosti |  |
| --- | --- | --- |
| Inovativna, dinamična in odprta Slovenija, z razvitimi regijami in konkurenčnim, na znanju temelječem, gospodarstvom. | Opisan cilj je v celoti skladen z analizo stanja. Saj je iz SWOT-a in analiz vseh področij razvidno, da ima slovensko gospodarstvo potrebe po razvoju novih tehnologij, izdelkov in znanja, zato moramo uvajati spremembe v lasno poslovanje z ugotavljanjem sprememb na raznih konkurenčnih trgih. Edino je premalo poudarjen vpliv podporne infrastrukture. |  |

# Zaključki in priporočila

## Zaključki ustreznosti strokovnih podlag oziroma analize stanja

Splošne ugotovitve so popolnoma enake kot v prvem poročilo. Še vedno je razvidno, da se preslabo uporablja orodje SWOT. Dopolnila pa so se področja in naredile so se dodatne analize. Dodali sta se tudi dve področje iz česar izhaja, da je OP veliko bolj skladen z Uredbe o ESSR-ju.

## Zaključki vrednotenja ustreznosti ciljev glede na potrebe

Na novo je določen cilj, ki je skladen z analizo stanja.

## Priporočila ustreznosti strokovnih podlag oziroma analize stanja

Določena priporočila iz prvega poročila so se upoštevala zato priporočamo, da se:

- Dopolnijo vsi SWOT-i v skladu z ugotovitvami iz vrednotenja, ki morajo biti skladni z opisano analizo stanja.

- V področju Podjetništvo v Sloveniji, naj se analizira finančni trg v Sloveniji. Če ne poznamo stanja na tem trgu ne moremo trditi, da je to rešitev za slovenska podjetja.

## Priporočila vrednotenja ustreznosti ciljev glede na potrebe

Upoštevala so se vsa priporočila iz prvega poročila zato nismo predlagali dodatnih priporočil.

Vrednotenje racionalnost strategij in notranja skladnost programa

# Metoda vrednotenja

Metoda je razložena v prvem poročilu

# Vrednotenje racionalnosti izbranih strategij

## Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost in Gospodarsko-razvojna infrastruktura – drugo poročilo

V primerjavi z prvim dokumentom se je prioriteta »Razvojna mreža Slovenije«. razdelila na naslednji prioriteti:

- Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost.

- Gospodarsko-razvojna infrastruktura.

Ker se vsebinsko prioriteti nista spremenili, ostajajo popolnoma enake ugotovitve za obe prioriteti, kot smo jih zapisali v prvem poročilu za prioriteto »Razvojna mreža Slovenije«.

## Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov

Vsebinsko se druga prioriteta ni spreminjala zato so zaključki popolnoma enaki kot so bili opisani v prvem poročilu.

## Razvoj regij

Vsebinsko se druga prioriteta ni spreminjala zato so zaključki popolnoma enaki kot so bili opisani v prvem poročilu.

# Vrednotenje notranje skladnosti izbrane strategije

## Vrednotenje skladnosti ciljev operativnega program in prioritet – drugo poročilo

Vrednotenje skladnosti ciljev operativnega programa in prioritet je potekalo na popolnoma enak način, kot je potekalo vrednotenje v prvem poročilu. V končnem dokumentu so se upoštevala priporočila, ki smo jih podali v prvem poročilu. Naknadno je bil določen samo en cilj OP-ja. To pa pomeni, da so cilji OP-ja in prioritet v celoti skladni.

## Vrednotenje prioritet Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost in Gospodarsko-razvojna infrastruktura

V končnem dokumentu je bila prioriteta »Razvojna mreža« razdeljena na prioriteti »Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost in Gospodarsko-razvojna infrastruktura«. Pri tem je pripravljalec upošteval priporočila pri določitvi ciljev obeh prioritet. To pa pomeni, da je vseh pet prednostnih usmeritev (obeh prioritet) skladnih s cilji operativnega programa, s cilji prioritete in s prioritetama.

## Vrednotenje notranje skladnosti prioritete »Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov«

Pripravljalec je upošteval vsa priporočila iz prvega poročila pri določitvi dejavnosti in ciljev in s tem zagotovil notranjo skladnost prioritete in vseh prednostnih usmeritev.

## Vrednotenje notranje skladnosti prioritete »Razvoj regij«

Ponovno vrednotenje je pokazalo, da je cilj prioritete skladen z ciljem OP-ja in da sta obe prednostni usmeritvi skladni s prioriteto in njenim ciljem.

# Zaključki vrednotenja notranje skladnosti izbranih strategij

V tem poglavju smo vrednotili posamezne dejavnosti v okviru prednostnih usmeritev ter dejavnosti s pomočjo primerjalne matrike primerjali s dejavnostmi v drugih prednostnih usmeritvah in tudi z operativnima programoma za Kohezijski in Evropski socialni sklad. Na takšne način smo želeli preprečiti podvajanje dejavnosti in jih usmerili v doseganje ciljev postavljenih znotraj posameznih prioritet.

## Zaključki vrednotenja notranje skladnosti prednostne usmeritve Izboljšanje konkurenčnih sposobnosti podjetij in raziskovalna odličnost

V dokumentu so upoštevana vsa priporočila iz prvega vrednotenja.

## Zaključki vrednotenja notranje skladnosti prednostne usmeritve Spodbujanje podjetništva

V dokumentu so upoštevana vsa priporočila iz prvega vrednotenja.

## Zaključki vrednotenja notranje skladnosti prednostne usmeritve Gospodarsko-razvojno-logistična središča (infrastrukturne platforme)

V dokumentu so upoštevana vsa priporočila iz prvega vrednotenja.

## Zaključki vrednotenja notranje skladnosti prednostne usmeritve Informacijska družba

V dokumentu so upoštevana vsa priporočila iz prvega vrednotenja.

## Zaključki vrednotenja notranje skladnosti prednostne usmeritve Izobraževalno raziskovalna infrastruktura – drugo poročilo

Prednostna usmeritev je bila že v prvem vrednotenju ustrezno strukturirana in je zato nismo naknadno vrednotili. Spremenilo se je zgolj ime prednostne usmeritve.

## Zaključki vrednotenja notranje skladnosti prednostne usmeritve Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva

Pripravljavec je upošteval večino ugotovitev iz prvega poročila. Še vedno pa predlagamo, da se nastanitvenih objektov ne sofinancira. Podjetja se bi morala za investicijo odločiti na podlagi njene donosnosti. Pri izračunu same donosnosti pa viri financiranje nimajo vpliva (ne vplivajo na ekonomski tok, imajo vpliv samo na likvidnostnega). Zato ne moremo trditi, da spodbujamo investicijski tok, ker če ga, se podjetja za investicijo odločijo zgolj zaradi virov in ne zaradi njene učinkovitosti, kar dolgoročno pomeni, da se bo zasedenost turističnih kapacitet v Sloveniji še zmanjšala.

## Zaključki vrednotenja notranje skladnosti prednostne usmeritve Mreženje kulturnih potencialov

V dokumentu so upoštevana vsa priporočila iz prvega vrednotenja.

## Zaključki vrednotenja notranje skladnosti prednostne usmeritve Športno-rekreacijska infrastruktura

V dokumentu so upoštevana vsa priporočila iz prvega vrednotenja. Pripravljalec ni upošteval, predloga, da se prednostna usmeritev združi z prednostno usmeritvijo »Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva«, vendar pa je smiselno dopolnil prednostno usmeritev.

## Zaključki vrednotenja notranje skladnosti prednostne usmeritve Regionalni razvojni programi

Pripravljalec je na novo oblikoval prednostno usmeritev »Regionalni razvojni programi«. Na novo je tudi določil upravičene dejavnosti iz katerih je razvidno, da bodo le-te vplivale k doseganju skupnega cilja prioritete, ki je »Skladen razvoj regij«. Ni pa upošteval priporočila, da naj se doda ciljno skupino podjetja, saj razvoj tehnološko-razvojnih centrov oziroma celoten tehnološki razvoj brez podjetij ni logičen.

## Zaključki vrednotenja notranje skladnosti prednostne usmeritve Razvoj obmejnih območij s Hrvaško

Pripravljalec je upošteval priporočila iz prvega poročila. Vendar pa je iz ciljne skupine izločil zasebnike, kar pa ni v skladu z dejavnostjo diverzifikacija kmetijskih dejavnosti. Dopolnilno dejavnost res lahko prijavijo osebe s statusom kmeta vendar pa v tem primeru ne morejo zaposliti dodatne delovne sile, kar onemogoča razvoj kmetij.

## Zaključki vrednotenja notranje skladnosti prednostne usmeritve Tehnična pomoč

Pripravljalec ni upošteval predloga iz prvega poročila, zato ponovno predlagamo, da se vrednotenje izloči iz Tehnične pomoči.

## Zaključki vrednotenja notranje skladnosti horizontalne prioritete Trajnostni razvoj s poudarkom na okoljski dimenziji

V dokumentu so upoštevana vsa priporočila iz prvega vrednotenja.

## Zaključki vrednotenja notranje skladnosti horizontalne prioritete Enake možnosti

V dokumentu so upoštevana vsa priporočila iz prvega vrednotenja.

# Nevarnosti izbranih politik

Kljub temu, da se je razdelila prva prioriteta na dve prioriteti ostanejo ugotovitve iz prvega poročila popolnoma enake. Predlagamo pa, da se v okviru omilitvenega ukrepa 2. »Izvedba velikih projektov« v okviru razpisov zahteva od prijaviteljev izdelava Študije izvedljivosti. Vsebina študije mora biti v skladu z dokumentom »Priročnik za izdelavo analize stroškov in koristi investicijskih projektov«, ki ga je izdelala evropska komisija in iz katere bo razvidno ali je projekt dejansko potreben za določeno območje in če je časovno ter finančno izvedljiv, če je poznana lokacija za umestitev projekta ter kakšni bodo njegovi družbeni in ekonomski učinki. Študija izvedljivosti naj se izdela za naslednje nove projekte:

- Tehnološke parke,

- Tehnološke centre,

- Centre odličnosti,

- Gospodarske in poslovne cone,

- Logistične centre,

- Visokošolsko-raziskovalne infrastrukture nacionalnega pomena.

Torej za projekte, ki bodo sofinancirani iz naslednjih prednostnih usmeritev:

- Izobraževalno raziskovalna infrastruktura,

- Izboljšanje konkurenčnih sposobnosti podjetij in raziskovalna odličnost,

- Gospodarsko-razvojno-logistična središča (infrastrukturne platforme).

# Priporočila

V postopku vrednotenja smo prišli do naslednjih priporočil:

- V prioriteti »Razvojna mreža Slovenija« naj se predvidijo tudi dejavnosti, ki bodo spodbudile tuje investicije v Sloveniji in domače na tujem (analize tujih trgov, ki jih lahko izvedejo nevladne organizacije).

- Natančneje naj se določijo dejavnosti v prednostni usmeritvi »Informacijska družba«.

- V prednostni usmeritvi Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva naj se izloči sofinanciranje nastanitvenih objektov. V primeru, da se pusti sofinanciranje nastanitvenih objektov, predlagamo, da naj se dovoli sofinanciranje samo malim in srednje velikim podjetjem.

- Za dejavnosti, kjer obstaja možnost pridobivanja prihodkov s strani občin (poslovne cone), naj se določijo sheme pomoči iz katerih bo razvidno, po kakšnih cenah lahko prodajajo naprej opremljena zemljišča.

- Že v letošnjem letu naj se prične z izvedbo omilitvenih ukrepov. V okviru omilitvenih ukrepov predlagamo, da se v razpisnih dokumentacijah zahteva izdelavo Študij izvedljivosti, za vse projekte, ki so navedeni v omilitvenem ukrepu »Izvedba velikih projektov«.

Ustreznost programa glede na nacionalne politike in Nacionalne strateške smernice

# Metoda vrednotenja

Uporabljena je bila »benchmark« metoda, kjer smo dejansko primerjali operativni program z strateškimi dokumenti. Ker je bila v določenih primerih skladnost že narejena v dokumentu smo v tem primeru samo preverili ali je bila ta ustrezno opisana. Glede nato, da je bil dokument že prej skladen z ostalimi strateškimi dokumenti, smo poglavje samo dopolnili z novima prioritetama in nismo posebej izdelali prvega in drugega poročila.

# Sinergije in ustreznost programa z Lizbonsko strategijo

V Sloveniji je bil izdelan »Program reform za izvajanje lizbonske strategije« s katerim naj bi Slovenija prispevala k uresničitvi spodnjih ciljev lizbonske strategije.

## Cilji Lizbonske strategije

- Zaposlovanje

- skupna stopnja zaposlenosti: 67 % do 2005 (Stockholm), 70 % do 2010 (Lizbona),

- stopnja zaposlenosti žensk: 57 % do 2005 (Stockholm), 60 % do 2010 (Lizbona),

- stopnja zaposlenosti starejših oseb (55–64 let): 50 % do 2010 (Stockholm),

- podaljšanje povprečne starosti ob upokojitvi za 5 let: do 2010 (Barcelona),

- omogočeno otroško varstvo: za 90 % predšolskih otrok, starejših od treh let, in za 30 % otrok, mlajših od treh let, do 2010 (Barcelona).

- Družba, temelječa na znanju

- bruto domači izdatki za raziskovalno razvojno dejavnost: 3 % BDP do 2010, ob tega dve tretjini iz poslovnega sektorja (Barcelona),

- vzpostavitev evropskega raziskovalnega območja,

- stimulacija zaposlovanja znanstvenikov in raziskovalcev,

- 100-odstotna povezanost šol z internetom (prvotni cilj do 2002) in splošna uporaba ICT v učnem procesu,

- 12,5 % odraslih, vključenih v vseživljenjsko učenje (dostopnost vseživljenjskega učenja za vse).

- Notranji trg

- 98,5-odstotni prenos direktiv notranjega trga v pravni red držav članic (Stockholm),

- prevzem direktiv notranjega trga najpozneje v dveh letih od začetka veljavnosti (Barcelona),

- odstranitev ovir za prosti pretok storitev znotraj EU,

- prevzem direktiv notranjega trga najpozneje v dveh letih od začetka veljavnosti (Barcelona),

- dokončanje skupnega notranjega trga za finančne storitve do 2005,

- dokončanje skupnega notranjega trga in sprostitev v mrežnih industrijah (Barcelona): poštne storitve do 2006, električna energija in zemeljski plin do 2007, železniški promet do 2008 in letalski promet (prvotni cilj je bil do 2004),

- zmanjšanje državne pomoči na 1 % BDP,

- izboljšanje pravil javnega naročanja,

- določiti nova pravila za združitev in prevzem podjetij.

- Podjetniške spodbude:

- pravno okolje, ki spodbuja naložbe, inovacije in podjetništvo,

- zmanjšanje administrativnih ovir,

- pospešiti postopek in zmanjšanje stroškov pri ustanavljanju podjetja.

- Socialna vključenost:

- prepoloviti osip v šolah do 2010 (Lizbona),

- zmanjšanje stopnje tveganja revščine (Barcelona).

- Varstvo okolja/Trajnostni razvoj:

- sprejem Kjotskega protokola do 2002 in viden napredek pri zmanjšanju emisij toplogrednih plinov do 2005 (Goeteborg),

- proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov v obsegu 22 % skupne porabe do 2010 (Goeteborg).

Glede na to, da so ukrepi za doseganje ciljev Lizbonske strategije razporejeni po petih prednostnih razvojnih nalogah, ki so identične razvojnim prioritetam v sprejeti Strategiji razvoja Slovenije, lahko ugotovimo, da usklajenost operativnega programa s Strategijo razvoja Slovenije velja tudi za Program reform za izvajanje lizbonske strategije in hkrati posledično tudi z Lizbonsko strategijo. Ugotovitve lahko potrdimo tudi na podlagi spodnje tabele.

Preglednica: Sinergija z Lizbonsko strategijo

| Prioritete OP | Aktivnosti Programa reform |
| --- | --- |
| (1) Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost | - izboljšanje kakovosti in dostopa do podpornih storitev za mala in srednja podjetja, - izboljšanje dostopa do začetnega in tveganega kapitala ter poenostavitev bančnih postopkov kreditiranja, - zbiranje in posredovanje kakovostnih zunanjetrgovinskih informacij ter svetovalnih storitev podpora promocijskim dejavnostim podjetij v tujini, - izobraževanje in usposabljanje za mednarodno poslovanje, - postopno spreminjanje strukture javnih vlaganj v raziskave in razvoj, tako da se bodo dodatna javna sredstva za raziskave in razvoj razporejala med tehnologijo in znanost v razmerju 80 : 20 in da se bo v že obstoječih javnih sredstvih postopno povečeval delež za posebne uporabne in razvojne raziskave v smislu spodbujanja tehnološkega razvoja in inovativnosti, - vzpostavitev zakonodajnega in finančnega okolja, ki bo spodbudno za ustanavljanje in rast visokotehnoloških in drugih inovativnih podjetij, zlasti malih in srednjih (okrepitev Slovenskega podjetniškega sklada, soustanavljanje in podpora delovanju skladov tveganega kapitala in druge oblike podpore podjetjem s povratnimi sredstvi itd.), - vključevanje prebivalstva v uporabo IKT in storitev informacijske družbe. |
| (2) Gospodarsko-razvojna infrastruktura | - vzpostavitev načinov za boljše sodelovanje podjetij z izobraževalnimi in raziskovalno-razvojnimi ustanovami ter spodbujanje mobilnosti kadrov, - povečanje dostopnosti IKT s pospeševanjem razvoja brezžičnih omrežij, vlaganja v pasivno infrastrukturo, - prenova visokega izobraževanja, višjega strokovnega in srednjega strokovnega in poklicnega izobraževanja, - celovita prenova univerze s povečanjem števila ponudnikov, večjo prilagodljivostjo potrebam gospodarstva, večjo kakovostjo in konkurenco. |
| (3) Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov | - revitalizacija naravnih vrednot in kulturne dediščine, - zaščita naravnih habitatov in dediščine. |
| (4) Razvoj regij | - izpopolniti ukrepe za ohranjanje poseljenosti in kulturne krajine ter krepiti razvojno vitalnost ter privlačnost podeželja, - krepitev upravljanja parkov in zagotovitev upravljanja na območjih Natura 2000, - povečati razvojni potencial regij in ustvarjanje novih delovnih mest v povezavi z biotsko raznovrstnostjo. |

# Ustreznost glede na Strateške smernice skupnosti in Nacionalni strateški referenčni okvir

## Ustreznost glede na strateške smernice skupnosti

Ustreznost Strateški smernic je bila že narejena v operativnem dokumentu. Ugotovljeno je bilo, da v skladu s prenovljeno lizbonsko strategijo, ki je postavila temeljno usmeritev osredotočenosti v znanje, raziskave, inovacije in človeški kapital. Strateške smernice temeljijo na treh prednostnih nalogah:

- izboljšanje privlačnosti držav članic, regij in mest z izboljšanjem dostopnosti, zagotavljanjem ustrezne kakovosti in ravni storitev ter ohranjanjem njihovega okoljskega potenciala;

- spodbujanje inovacij, podjetništva in rasti ekonomije znanja z raziskovalnimi in inovacijskimi zmogljivostmi, vključno z novimi informacijskimi in komunikacijskimi tehnologijami; in

- ustvarjanje več novih in boljših delovnih mest, pri čemer se več ljudi pritegne v zaposlitev ali podjetniško dejavnost, izboljša prilagodljivost delavcev in podjetij ter poveča naložbe v človeški kapital.

Iz spodnje tabele je razvidno, da so v operativnem programu upoštevane Strateške smernice skupnosti.

Preglednica: Skladnost s Strateškimi smernicami skupnosti

| Prioritete OP | Strateške smernice Skupnosti za kohezijo |
| --- | --- |
| (1) Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost | - okrepitev sodelovanja med podjetji ter med podjetji in javnimi raziskovalnimi ustanovami/visokošolskimi ustanovami s podpiranjem oblikovanja regionalnih in nadregionalnih grozdov odličnosti, - podpiranje RR dejavnosti v MSP in omogočanje dostopa MSP do storitev RR sektorja, - krepitev povečanja zmogljivosti RR sektorja, vključno z IKT, raziskovalno infrastrukturo in človeškim kapitalom na področjih z znatnim potencialom rasti, - povečanje učinkovitosti in dostopnosti regionalnih inovacij in izobraževanja na področju RR podjetjem, zlasti MSP, na primer z ustanavljanjem polov odličnosti, ki združujejo visokotehnološke MSP okoli raziskovalnih in tehnoloških ustanov, ali z oblikovanjem in ustvarjanjem regionalnih grozdov okoli velikih podjetij, - zagotavljanje poslovnih podpornih storitev, ki pomagajo podjetjem, zlasti MSP, povečati konkurenčnost in se internacionalizirati, zlasti z izkoriščanjem možnosti, ki jih ustvarja notranji trg. Poslovne storitve morajo dati prednost izkoriščanju sinergij (npr. prenos tehnologije, znanstveni parki, centri informacijske in komunikacijske tehnologije, inkubatorji in sorodne storitve, sodelovanje z grozdi), - spodbujanje podjetništva, pospeševanje ustanavljanja in razvoja novih podjetij ter spodbujanje nastanka podjetniških poganjkov, ki uporabljajo tehnologijo raziskovalnih ustanov ali podjetij, - podpiranje instrumentov povratnih sredstev, kot so posojila, zavarovano kreditiranje za podrejeni dolg, zamenljivi instrumenti (dolžniško-lastniški dolg) in tvegani kapital (npr. semenski kapital in tvegani kapital). Nepovratna sredstva je treba uporabiti za gradnjo in ohranjanje infrastruktur, ki olajšajo dostop do finančnih sredstev (npr. uradi za prenos tehnologije, inkubatorji, mreže „poslovnih angelov“, programi za spodbujanje naložb). Prav tako je treba podpirati mehanizme garancij in vzajemnih garancij, zlasti za olajšanje dostopa do mikrokreditov za MSP, - razvoj tiste infrastrukture, ki neposredno podpira gospodarsko rast (razvoj turizma, izboljšave za povečanje privlačnosti industrijskih območij in podobno). |
| (2) Gospodarsko-razvojna infrastruktura | - zagotavljanje poslovnih podpornih storitev, ki pomagajo podjetjem, zlasti MSP, povečati konkurenčnost in se internacionalizirati, zlasti z izkoriščanjem možnosti, ki jih ustvarja notranji trg. Poslovne storitve morajo dati prednost izkoriščanju sinergij (npr. prenos tehnologije, znanstveni parki, centri informacijske in komunikacijske tehnologije, inkubatorji in sorodne storitve, sodelovanje z grozdi), - podpiranje oblikovanja in uvajanja reform v sistemih izobraževanja in usposabljanja, - podpiranje posodobitve visokošolskega izobraževanja in razvoja človeškega potenciala pri raziskavah in inovacijah in vlaganje v infrastrukturo izobraževanja in usposabljanja (npr. IKT), - zagotavljanje privlačnih pogojev za gospodarstvo in njegovo visoko kvalificirano delovno silo. To se lahko zagotovi s pospeševanjem načrtovanja rabe zemljišč, ki zmanjšuje širjenje mestnih območij, - podpiranje RR dejavnosti v MSP in omogočanje dostopa MSP do storitev RR sektorja. |
| (3) Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov | - obnavljanje fizičnega okolja, vključno z naravnimi in kulturnimi dobrinami. Naložbe na tem področju morajo biti jasno povezane z razvojem inovativnih gospodarskih dejavnosti, ki ustvarjajo delovna mesta na zadevnih območjih, - izvajanje ukrepov za preprečevanje tveganja z izboljšanim upravljanjem naravnih virov, - ohranitev naravnih in kulturnih dobrin, kar lahko prinese pomembne pozitivne dejavnosti pri varovanju habitatov in podpiranju biotske raznovrstnosti. |
| (4) Razvoj regij | - podpora pri doseganju bolj usklajenega razvoja regij, - podpora za enakomernejši razvoj znotraj regij, - izgradnja trajnostnih skupnosti v mestu in na podeželju, - prizadevanja za večjo usklajenost z ostalimi sektorskimi politikami in podpora ukrepom za trajnostni razvoj regij, - podpora gospodarski diverzifikaciji podeželskih območij s povečanjem razvojnih potencialov biotske raznovrstnosti in tako ustvarjanjem novih delovnih mest, - obravnavanje bistvenih potreb za naložbe v infrastrukturo, zlasti v konvergentnih regijah, zaradi uskladitve z okoljsko zakonodajo na področjih voda, odpadkov, zraka in varovanja narave. |

## Ustreznost glede na Nacionalni strateški referenčni okvir

Pri ugotavljanju ustreznosti smo primerjali cilje NSRO s prednostnimi usmeritvami Operativnega program. Iz spodnje tabele je razvidno, da prednostne usmeritve operativnega programa podpirajo naslednje tri cilje:

1. Spodbuditi podjetništvo, inovativnost in tehnološki razvoj s krepitvijo naložb za povečanje konkurenčnosti, vključno z razvojem človeških virov.

2. Izboljšati kvaliteto in aplikativnost sistema izobraževanja in raziskovalno-razvojne dejavnosti, nujne dostopnosti in prilagojenosti potrebam gospodarstva

3. Skladen regionalni razvoj na ravni kohezijskih in statističnih regij.

Preglednica: Skladnost z Nacionalnim referenčnim okvirom

| Cilji NSRO | Prednostne usmeritve Operativnega programa |
| --- | --- |
| - Spodbuditi podjetništvo, inovativnost in tehnološki razvoj s krepitvijo naložb za povečanje konkurenčnosti, vključno z razvojem človeških virov | - Izboljšanje konkurenčnih sposobnosti podjetij in raziskovalna odličnost - Spodbujanje podjetništva - Gospodarsko-razvojno-logistična središča (infrastrukturne platforme), - Informacijska družba - Razvoj izobraževalno - raziskovalne infrastrukture nacionalnega pomena |
| - Izboljšati kvaliteto in aplikativnost sistema izobraževanja in raziskovalno-razvojne dejavnosti, nujne dostopnosti in prilagojenosti potrebam gospodarstva | - Izboljšanje konkurenčnih sposobnosti podjetij in raziskovalna odličnost - Razvoj izobraževalno-raziskovalne infrastrukture nacionalnega pomena |
| - Izboljšati fleksibilnost trga dela ob zagotavljanju varnosti zaposlitve še posebej z ustvarjanjem delovnih mest | / |
| - Zagotoviti pogoje za rast z zagotavljanjem varnosti zaposlitve še oseba z ustvarjanjem delovnih mest | / |
| - Skladen regionalni razvoj na ravni kohezijskih in statističnih regij | - Regionalni razvojni program kohezijske regije Vzhodna Slovenija in regionalni razvojni program kohezijski regije Zahodna Slovenija - Zaključki vrednotenja notranje skladnosti prednostne usmeritve Razvoj obmejnih območij s Hrvaško |

# Enake možnosti in izogibanje diskriminaciji

V operativnem programu je kot horizontalne vsebina predvideno zagotavljanje »Enakih možnosti«. Zagotovile naj bi se enake možnosti vsem, na vseh področjih življenja, predvsem pa na področju enakosti:

- spolov,

- invalidov,

- Romov,

- migrantov,

- bivših zapornikov,

- zdravljenih odvisnikov,

- starejših,

- mladih in

- drugih ranljivih skupin.

V okviru OP ESSR bo posebna pozornost še posebej namenjena zagotavljanju dostopa (predvsem invalidov in drugih funkcionalno oviranih ljudi) do grajenega okolja, informacij in komunikacij.

Predvideni so različni ukrepi za odstranjevanje ovir, ki preprečujejo enakovredno sodelovanje v javnem in zasebnem življenju. Vendar pa v dokumentu le-ti niso predstavljeni. Zato v skladu z zaključki vrednotenja notranje skladnosti omenjene prioritete predlagamo, da se vzpostavi sistem monitoringa, ki bo spremljal podatke o vključenih osebah in da se v inštrumentih predvidijo razpisni pogoji, ki bodo zahtevali vključenost ranljivih skupin, kjer bo to seveda možno.

# Zaključki in priporočila

Vrednotenje je pokazalo, da so v operativnem dokumentu upoštevani cilji in usmeritve državnih in evropskih strateških dokumentov in da so prioritete operativnega programa skladne z njimi.

Vrednotenje pričakovanih rezultatov in vplivov

# Metoda vrednotenja

Kazalnike smo vrednotili glede na priporočila oblikovana v The New Programming Period, 2007-2013: Methodological Working Papers, Draft Working Paper [X]: Indicators for monitoring and evaluation: A practical guide. Delovni zvezek za definiranje kazalnikov predlaga več ravni kazalnikov:

- Kazalniki sredstev ali vložkov (resource or input indicators), ki odsevajo finančna sredstva, ki smo jih vložili v izvajanje projekta.

- Kazalniki izdelkov (output indicators), ki so povezani z izvajanjem aktivnosti projekta, merijo pa fizične in finančne enote projekta (dolžina zgrajene ceste, število podprtih podjetij, število prijavljenih udeležencev).

- Kazalniki rezultatov (result indicators), ki odsevajo direktne in takojšnje učinke projekta torej spremembe v delovanju, obnašanju in podobno. Ti kazalci so lahko fizični (na primer: število uspešnih udeležencev izobraževanj, število nesreč na cesti) ali pa so finančni (na primer: zmanjšanje izdatkov za socialno pomoč).

- Kazalniki vpliva (impact indicators) odražajo posledice izvedenega projekta na prejemnike rezultatov projekta. Posebni kazalci vpliva so tisti, ki se sicer odražajo po daljšem času po koncu projekta, vendar so rezultat tega projekta (na primer: višja dosežena stopnja izobrazbe in s tem večja konkurenčnost gospodarstva) .

- Okvirni kazalniki, ki so splošni kazalci vpliva, s katerimi merimo vpliv na širšo populacijo oziroma okolje in so torej kontekstni kazalci (context indicators).

Sistem kazalnikov smo vrednotili glede na te predloge. V prvem dokumentu, ki smo ga prijeli 23.06 še ni bilo postavljenih kazalnikov in smo zato v prvem poročilu predlagali, da se le ti postavijo. Ker zaradi pomanjkljivih podatkov ni bilo možno vrednoti poglavja smo sedaj pripravili samo eno končno poročilo za omenjeno poglavje.

# Vrednotenje strukture in kvantifikacije kazalnikov glede na cilje – drugo poročilo

V OP-ju so kazalniki samo na nivoju celotnega programa in posameznih prioritet.

Preglednica: Vrednotenje cilja in kazalnikov OP-ja

| Cilj OP-ja | Kazalniki | Vrednotenje |
| --- | --- | --- |
| Inovativna, dinamična in odprta Slovenija, z razvitimi regijami in konkurenčnim, na znanju temelječem, gospodarstvom. | Število novo ustvarjenih delovnih mest (11.500 do leta 2013) | Število novo ustvarjenih delovnih mest lahko predstavlja kazalnik rezultata zaradi tega, ker program predvideva ukrepe, ki bodo k ustvarjanju delovnih mest pripeljali. Predlagamo da na tej ravni predvidimo še kateri drug kazalnik, na primer kazalnik za koliko se bo zmanjšala podpora za nezaposlene zaradi tega rezultata. Glede na stanje v prejšnjem programskem obdobju in višini vloženih sredstev lahko trdimo, da bo kazalnik dosežen in je skladen s ciljem OP-ja. |
|  | Število inovacij in patentov pri prejemnikih pomoči (150 do leta 2013) | Je kazalnik rezultata in spada na nivo prednostne usmeritve. Kazalnik vpliva ali kazalnik konteksta bi moral meriti širše učinke, ki naj bi jih povzročile nove inovacije in patenti (primer: višja dodana vrednost, višji prihodki zaradi inovacij, patentov). |
|  | Pokritost preb. z možnostjo dostopa do širokopasovnih priključkov /100 preb. (prenosna hitrost večja od 256 kbit/s) 100% do 2013 | Je kazalnik rezultata in spada na reven prednostne usmeritve. Kazalnik vpliva ali kazalnik konteksta bi moral meriti širše učinke na primer povečana raba interneta in e-vsebin v Sloveniji ali celo vpliv rabe interneta. |
|  | Prenočitev turistov (v milijonih) 8,4 | Kazalnik rezultata in ga je na tej ravni potrebno dopolniti s kazalniki na primer dodana vrednost v turizmu, morda število zaposlenih, nove storitve v turizmu bi bil kazalnik vpliva. |
|  | Novo komunalno opremljene površine namenjene gospodarskemu razvoju (ha) 3200 | Kazalnik izdelka. Ki ga je potrebno dopolniti z kazalnikom rezultata na primer koliko podjetij se je tja preselilo, koliko od teh je novo ustvarjenih medtem ko bi kazalnik vpliva lahko bil prihodki teh podjetij na novo opremljenih površinah namenjenih gospodarskemu razvoju. |
|  | Zaustavitev negativnih razlik – izražen v koeficientu variacije Indeksa razvojne ogroženosti (34,2 %) | Kazalnik konteksta. |

Preglednica: Vrednotenje prioritete Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost in kazalnikov in kazalnikov

| Prioritete | Cilj prioritete | Kazalnik | Predlog |
| --- | --- | --- | --- |
| Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost | Zagotavljanje razvojno-tehnoloških spodbud za razmah podjetništva in inovativnosti | Število ur v FTE (700) | Ni ustrezen saj je kazalnik izdelka in je le povezava na druge |
|  |  | Število inovacij in patentov (150) | Število inovacij in patentov (150) |
|  |  | Število delujočih centrov odličnosti in tehnoloških centrov (23) | Število projektov v CO, ki so namenjene za podjetja Število podjetij, ki so vključena v TC |
|  |  | Število ustvarjenih delovnih mest (3100) | Število ustvarjenih delovnih mest (3100) izven TC in CO zaradi raziskav |

Manjkajo kazalci, ki bi merili vpliv prednostne usmeritve »Spodbujanje podjetništva«.

Preglednica: Vrednotenje prioritete Gospodarsko-razvojna infrastruktura

| Prioritete | Cilj prioritete | Kazalnik | Predlog |
| --- | --- | --- | --- |
| Gospodarsko-razvojna infrastruktura | Koncentracija znanja in razvojne infrastrukture za dvig konkurenčnosti gospodarstva. | Število delujočih institucij za prenos znanja (tehnološki parki, inkubatorji, medpodjetniški izobraževalni centri, pisarne za prenos tehnologije) (22) | Število podjetij, ki so bila ustvarjena (parki, inkubatorji) Število dolgoročnih pogodb (več kot 3 leta), ki jih imajo pisarne za prenos tehnologij in MIC s podjetji |
|  |  | Delež prebivalstva, ki redno uporablja internet (57) |  |
|  |  | Število ustvarjenih novih delovnih mest (3800) |  |
|  |  | Število novih podjetij (300) |  |

Manjkajo kazalniki vpliva, ki bi merili vpliv prednostne usmeritve »Izobraževalno-raziskovalna infrastruktura«.

Preglednica: Vrednotenje prioritete Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov

| Prioritete | Cilj prioritete | Kazalnik | Predlog |
| --- | --- | --- | --- |
| Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov | Ohranjanje in povezava naravnih in kulturnih potencialov za razvoj turizma in rekreacije. | Prenočitev turistov (v milijonih) 8,4 | Že komentirali |
|  |  | Število obnovljenih objektov kulturne dediščine in javne infrastrukture | Število objektov, ki so dobili novo rabo (vsebino) in se ta dolgoročno izvaja |
|  |  | Površina novih in obnovljenih športno-rekreativnih površin v m2 | Število ljudi, ki uporablja te površine |
|  |  | Število novih delovnih mest 900 |  |

Preglednica: Vrednotenje prioritete Razvoj regij

| Prioritete | Cilj prioritete | Kazalnik | Predlog |
| --- | --- | --- | --- |
| Razvoj regij | Skladen razvoj regij | Površine prenovljenih in saniranih degrediranih območij namenjenih gospodarskemu razvoju (ha) 1200 | Že komentirali |
|  |  | Površina na novo opremljenih komunalnih zemljišč namenjenih gospodarskemu razvoju (ha) 1500 | Že komentirali |
|  |  | Število večjih projektov razvoja, prenove in sanacije mestnih naselij (nad 2 mio. €) 20 | Povečana dodana vrednost na prebivalca zaradi obnove |
|  |  | Zmanjšanje vodnih izgub za vse sisteme (v% vodnih izgub) manj kot 20% |  |
|  |  | Število Natura 2000 območij z vzpostavljenim načrtom upravljanja (7) | Število Natura 2000 območij z vzpostavljenim upravljanjem, Število Natura 2000 območij v katerih se stanje habitatov on vrst ohranja v ugodnem stanju |
|  |  | Število novih delovnih mest (3700) |  |

# Odvisnost med kazalniki izdelkov, rezultatov in vplivov

Na nivoju programa, kjer je potrebno določiti predvsem kazalnike konteksta je samo en kazalnik konteksta. Ostali kazalniki so kazalniki rezultata in izdelkov. Tudi na nivoju prioritete imamo samo kazalnike rezultat in izdelkov. Iz tega sledi, da ni možno vrednotiti odvisnosti med kazalniki izdelkov, rezultatov in vplivov.

# Kazalniki v okviru Lizbonske strategije

V spodnji tabeli smo prikazali kako bodo kazalniki v OP-ju prispevali k uresničevanju ciljev in kazalnikov Lizbonske strategije.

Preglednica: Kazalniki v okviru Lizbonske strategije

| Cilji Lizbonske strategije | Kazalniki OP |
| --- | --- |
| Zaposlovanje |  |
| – skupna stopnja zaposlenosti: 67 % do 2005 (Stockholm), 70 % do 2010 (Lizbona) | Število novo ustvarjenih delovnih mest (11.500 do leta 2013) |
| – stopnja zaposlenosti žensk: 57 % do 2005 (Stockholm), 60 % do 2010 (Lizbona) |  |
| – stopnja zaposlenosti starejših oseb (55–64 let): 50 % do 2010 (Stockholm) |  |
| – podaljšanje povprečne starosti ob upokojitvi za 5 let: do 2010 (Barcelona) |  |
| – omogočeno otroško varstvo: za 90 % predšolskih otrok, starejših od treh let, in za 30 % otrok, mlajših od treh let, do 2010 (Barcelona) |  |
| Družba, temelječa na znanju |  |
| – bruto domači izdatki za raziskovalno razvojno dejavnost: 3 % BDP do 2010, ob tega dve tretjini iz poslovnega sektorja (Barcelona) |  |
| – vzpostavitev evropskega raziskovalnega območja |  |
| – stimulacija zaposlovanja znanstvenikov in raziskovalcev |  |
| – 100-odstotna povezanost šol z internetom (prvotni cilj do 2002) in splošna uporaba ICT v učnem procesu |  |
| – 12,5 % odraslih, vključenih v vseživljenjsko učenje (dostopnost vseživljenjskega učenja za vse) |  |
| Notranji trg |  |
| – 98,5-odstotni prenos direktiv notranjega trga v pravni red držav članic (Stockholm) |  |
| – prevzem direktiv notranjega trga najpozneje v dveh letih od začetka veljavnosti (Barcelona), |  |
| – odstranitev ovir za prosti pretok storitev znotraj EU |  |
| – prevzem direktiv notranjega trga najpozneje v dveh letih od začetka veljavnosti (Barcelona) |  |
| – dokončanje skupnega notranjega trga za finančne storitve do 2005 |  |
| – dokončanje skupnega notranjega trga in sprostitev v mrežnih industrijah (Barcelona): poštne storitve do 2006, električna energija in zemeljski plin do 2007, železniški promet do 2008 in letalski promet (prvotni cilj je bil do 2004) |  |
| – zmanjšanje državne pomoči na 1 % BDP |  |
| – izboljšanje pravil javnega naročanja |  |
| – določiti nova pravila za združitev in prevzem podjetij |  |
| Podjetniške spodbude |  |
| – pravno okolje, ki spodbuja naložbe, inovacije in podjetništvo |  |
| – zmanjšanje administrativnih ovir |  |
| – pospešiti postopek in zmanjšanje stroškov pri ustanavljanju podjetja |  |
| Socialna vključenost |  |
| – prepoloviti osip v šolah do 2010 (Lizbona) |  |
| – zmanjšanje stopnje tveganja revščine (Barcelona) |  |
| Varstvo okolja/Trajnostni razvoj |  |
| – sprejem Kjotskega protokola do 2002 in viden napredek pri zmanjšanju emisij toplogrednih plinov do 2005 (Goeteborg) |  |
| – proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov v obsegu 22 % skupne porabe do 2010 (Goeteborg) |  |

Kot smo že ugotovili v prejšnjem poglavju so kazalniki napačno in pomanjkljivo postavljeni. Tudi primerjava z cilji in kazalniki Lizbonske strategije je pokazala enako. Saj je v operativnem programu samo en cilj, iz katerega je direktno razvidno, da prispeva k uresničitvi zastavljenih ciljev lizbonske strategije. Posredno pa je seveda več kazalnikov, ki bodo vplivali k uresničitvi strategije, vendar je to težko oceniti.

# Zaključki in priporočila

## Zaključki vrednotenja kazalnikov

Vrednotenje je pokazalo, da so kazalniki slabo oblikovani. Na nivoju programa in prioritete imamo kazalnike, ki spadajo na nivo prednostne usmeritve ali celo na nivo posameznih dejavnosti, znotraj prednostnih usmeritev.

## Priporočila vrednotenja kazalnikov

Predlagamo naslednja priporočila:

- Predlagamo, da se na nivoju operativnega programa dopolnijo kazalniki konteksta ali splošni kazalniki, na nivoju prioritete pa naj se na novo oblikujejo kazalniki vpliva.

- Predlagamo, da se pri oblikovanju kazalnikov upošteva tudi kazalnike in cilje Lizbonske strategije, iz česar bo razviden prispevek OP-ja sami strategiji.

Vrednotenje predlaganega izvajalskega sistema

# Metoda vrednotenja

Prvo vrednotenje je bilo izvedeno skladno s Predlogom Uredbe Sveta o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu do drugega vrednotenja je bila sprejeta Uredba Sveta (ES) št. 1083/2006, z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999, s katero smo izvedli vrednotenje. Poglavja, ki opisujejo izvajalski sistem v operativnih programih so se spremenila le v manjši meri, vsebinsko so ostala podobna, zato je vrednotenje izvedeno le v skladu z novo Uredbo.

Uredba izvajanje operativnega programa določa v svojem členu 37.g, s katerim je v nadaljevanju vrednoten operativni program. Vrednotenja posameznih organov so izvedena v skladu z drugimi členi Uredbe. Uredba v naslednjih členih vsebuje določila za povečanje učinkovitosti izvajalskega sistema glede vrednotenja, upravljanja, spremljanja in nadzora:

Preglednica: Izvajalski sistem

| Člen Uredbe | Bistvene vsebine |
| --- | --- |
| Člen 58 | Splošna načela sistemov upravljanja in nadzora Sistemi upravljanja in nadzora operativnih programov, ki jih vzpostavijo države članice, vsebujejo: (a) opredelitev nalog organov, ki izvajajo upravljanje in nadzor, in razdelitev nalog znotraj vsakega organa; (b) spoštovanje načela ločevanja nalog med takšnimi organi in znotraj njih; (c) postopke za zagotavljanje pravilnosti in zakonitosti izdatkov, prijavljenih v okviru operativnega programa; (d) zanesljive sisteme računovodstva, nadzorovanja in finančnega poročanja v računalniški obliki; (e) sistem poročanja in spremljanja, v primeru, ko odgovorni organ izvrševanje nalog zaupa drugemu organu; (f) ureditev za presojo delovanja sistemov; (g) sisteme in postopke za zagotavljanje ustreznega sledenja reviziji; (h) postopke poročanja in spremljanja nepravilnosti in postopke za vračanje neupravičeno izplačanih zneskov. |
| Člen 59 | Določitev organov 1. Za vsak operativni program država članica določi: (a) organ upravljanja: nacionalni, regionalni ali lokalni javni organ ali javno ali zasebno telo, ki ga določi država članica za upravljanje operativnega programa; (b) organ za potrjevanje: nacionalni, regionalni ali lokalni javni organ, ki ga določi država članica, da potrjuje izjave o izdatkih in zahtevke za plačila, preden so poslani Komisiji; (c) revizijski organ: nacionalni, regionalni ali lokalni javni organ ali telo, pod pogojem, da je neodvisen od organa za upravljanje in organa za potrjevanje, ki ga določi država članica za vsak operativni program in je pristojen za pregledovanje učinkovitega delovanja sistema upravljanja in nadzora. Isti organ je lahko določen za več kot en operativni program. 2. Država članica lahko določi enega ali več posredniških teles za izvajanje nekaterih ali vseh nalog organa za upravljanje ali organa za potrjevanje v pristojnosti tega organa. 3. Država članica določi pravila, ki urejajo njene odnose z organi iz odstavka 1 in njene odnose s Komisijo. Brez poseganja v to uredbo država članica določi medsebojne odnose organov iz odstavka 1, ki izvajajo svoje naloge popolnoma v skladu z institucionalnim, pravnim in finančnim sistemom zadevne države članice. 4. Glede na člen 58(b) smejo biti nekateri ali vsi organi iz odstavka 1 del istega telesa. 5. Za operativne programe v okviru cilja „evropsko teritorialno sodelovanje“ se posebna pravila o upravljanju in nadzoru določijo v Uredbi (ES) št. 1080/2006. 6. Komisija v skladu s postopkom iz člena 103(3) sprejme izvedbena pravila za člene 60, 61 in 62. |
| Člen 60 | Naloge organa za upravljanje Organ upravljanja je odgovoren za upravljanje in izvajanje operativnih programov v skladu z načelom dobrega finančnega poslovanja in zlasti za: (a) zagotavljanje, da so operacije izbrane za financiranje v skladu z merili, ki veljajo za operativni program, in da za celotno obdobje izvajanja spoštujejo ustrezna pravila Skupnosti in nacionalna pravila; (b) preverjanje dobave sofinanciranih proizvodov in storitev in preverjanje, da so izdatki, ki so jih navedli izvajalci, dejansko nastali in so v skladu s pravili Skupnosti in nacionalnimi pravili; pregledi posameznih operacij na kraju samem se lahko izvedejo na osnovi vzorca v skladu s podrobnimi pravili, ki jih sprejme Komisija po postopku iz člena 103(3); (c) zagotavljanje sistema za zapis in shranjevanje računovodskih podatkov za vsako operacijo v operativnem programu v računalniški obliki ter zbiranje podatkov o izvajanju, ki so potrebni za finančno upravljanje, spremljanje, nadzor in vrednotenje; (d) zagotavljanje, da upravičenci in drugi organi, ki so udeleženi v izvajanju projektov, vodijo ločeno računovodstvo ali ustrezno računovodsko kodo za vse transakcije v zvezi s projekti, ne glede na nacionalna računovodska pravila; (e) zagotavljanje, da se vrednotenja operativnih programov iz člena 48(3) izvedejo v skladu s členom 47; (f) vzpostavitev postopkov za zagotovitev, da se vsi dokumenti glede izdatkov in kontrol, ki so potrebni za zagotovitev ustrezne revizijske sledi, hranijo v skladu z zahtevami člena 90; (g) zagotavljanje, da organ za potrjevanje prejme vse potrebne podatke o postopkih in nadzoru, ki se izvaja glede izdatkov, za namene izdaje potrdil; (h) usmerjanje dela nadzornega odbora in zagotavljanje dokumentov, potrebnih za spremljanje kakovosti izvajanja operativnega programa, ob upoštevanju njegovih posebnih ciljev; (i) izdelava in, po potrditvi nadzornega odbora, predložitev letnih in končnih poročil o izvajanju Komisiji; (j) zagotavljanje upoštevanja zahtev po informacijah in javnem obveščanju iz člena 69; (k) zagotavljanje podatkov Komisiji, da ji je omogočeno ocenjevanje velikih projektov. |
| Člen 61 | Naloge organa za potrjevanje Organ za potrjevanje operativnega programa je odgovoren zlasti za: (a) pripravo potrjenih izkazov o izdatkih in zahtevkov za izplačila ter njihovo posredovanje Komisiji; (b) potrjevanje, da: (i) je izkaz o izdatkih točen, izhaja iz zanesljivega računovodskega sistema in temelji na preverljivih spremnih dokumentih; (ii) so prijavljeni izdatki v skladu z veljavnimi pravili Skupnosti in nacionalnimi pravili in da so nastali zaradi projektov, ki so bili izbrani za financiranje v skladu z merili, ki veljajo za program, in v skladu s pravili Skupnosti in nacionalnimi pravili; (c) zagotavljanje za namen izdajanja potrdil, da je od organa za upravljanje prejel dovolj informacij o izvajanju postopkov in preverjanju glede izdatkov, ki so vsebovani na izkazih o izdatkih; (d) upoštevanje, za namen izdajanja potrdil, rezultatov vseh revizij, ki jih je izvedel revizijski organ oziroma so bile izvedene v njegovi pristojnosti; (e) vzdrževanje računovodskih evidenc izdatkov, predloženih Komisiji, v računalniški obliki; (f) vzdrževanje evidence o izterljivih zneskih ter zneskih, ki so bili umaknjeni po preklicu celotnega prispevka za določen projekt ali dela tega prispevka. Izterjane zneske se povrne v splošni proračun Evropske unije, in sicer pred zaprtjem operativnega programa tako, da se jih odšteje od naslednjega izkaza o izdatkih. |
| Člen 62 | Naloge revizijskega organa 1. Revizijski organ operativnega programa je odgovoren zlasti za: (a) zagotavljanje, da se revizije izvajajo tako, da se preveri učinkovitost sistema upravljanja in nadzora operativnega programa; (b) zagotavljanje, da se revizije projektov izvajajo na podlagi ustreznega vzorca, da se preverijo prijavljeni izdatki; (c) posredovanje revizijske strategije Komisiji, v devetih mesecih od potrditve operativnega programa, ki pokriva vse organe iz točk (a) in (b), ki bodo izvedli revizijo, uporabljane metode, metode vzorčenja za revizije projektov ter okvirni načrt revizij, ki zagotavlja, da so glavna telesa revidirana in revizije enakomerno porazdeljene čez celotno programsko obdobje; Če velja skupni sistem v več operativnih programih, se lahko predloži enotna revizijska strategija.; (d) do 31. decembra vsako nadaljnje leto od leta 2008 do leta 2015: (i) posredovanje letnega poročila o nadzoru Komisiji; poročilo vsebuje ugotovitve revizij, izvedenih v skladu z revizijsko strategijo v okviru operativnega programa v obdobju preteklih 12 mesecev, ki se zaključi 30. junija zadevnega leta, in poročanje o ugotovljenih pomanjkljivostih v sistemu upravljanja in nadzora programa. Prvo poročilo, ki ga je treba posredovati do 31. decembra 2008, zajema obdobje od 1. januarja 2007 do 30. junija 2008. Podatki v zvezi z revizijami, izvedenimi po 1. juliju 2015, se vključijo v končno poročilo o nadzoru k izjavi o zaključitvi iz točke (e); (ii) izdajo mnenja na podlagi nadzora in revizij, izvedenih v njegovi pristojnosti, o tem, ali sistem upravljanja in nadzora deluje učinkovito, da se poda zadostno zagotovilo o pravilnosti izkazov o izdatkih, ki so bili predloženi Komisiji, in posledično zadostno zagotovilo o zakonitosti in pravilnosti poslovnih dogodkov; (iii) posredovanje izjave, kadar je to primerno v skladu s členom 88, glede delne zaključitve, v kateri je ocenjena legalnost in pravilnost izdatkov v zvezi s tem. Če v več operativnih programih velja skupni sistem, se lahko podatki iz točke (i) združijo v skupnem poročilu, mnenje in izjava iz točk (ii) in (iii) pa lahko zajemajo vse zadevne operativne programe. (e) posredovanje izjave o zaključitvi, ki ocenjuje veljavnost zahteve za izplačilo končnega plačila ter zakonitost in pravilnost poslovnih dogodkov, ki so povezani s tem in so zajeti v končnem izkazu o izdatkih, ki dopolnjuje končno poročilo o nadzoru; izjavo se posreduje Komisiji najpozneje do 31. marca 2017. 2. Revizijski organ zagotovi, da je revizija opravljena po mednarodnih revizijskih standardih. 3. Če revizije in nadzor iz odstavka 1(a) in (b) izvaja organ, ki ni revizijski organ, revizijski organ zagotovi, da ima ta organ ustrezno funkcionalno neodvisnost. 4. Komisija najpozneje v roku treh mesecev po prejemu revizijske strategije iz odstavka 1(c) sporoči svoje pripombe nanjo. Če pripomb v tem roku nima, se šteje, da je strategija sprejeta. |
| Člen 63 | Nadzorni odbor 1. Država članica ustanovi nadzorni odbor za vsak operativni program, v soglasju z organom za upravljanje, v roku treh mesecev od datuma obvestila državi članici o odločitvi, da je bil operativni program odobren. Ustanovi se lahko en nadzorni odbor za več operativnih programov skupaj. 2. Vsak nadzorni odbor sestavi svoj poslovnik znotraj institucionalnega, pravnega in finančnega okvira zadevne države članice ter ga sprejme sporazumno z organom za upravljanje, da opravlja svoje naloge v skladu s to uredbo. |
| Člen 64 | Sestava 1. Nadzornemu organu predseduje predstavnik države članice ali organa za upravljanje. Njegovo sestavo določi država članica s soglasjem organa za upravljanje. 2. Na lastno pobudo ali na pobudo nadzornega odbora predstavnik Komisije sodeluje pri delu organa v svetovalni vlogi. Predstavnika EIB in EIS lahko sodelujeta v svetovalni vlogi za tiste operativne programe, h katerim EIB in EIS prispevata. |
| Člen 65 | Naloge Nadzorni organ se prepriča o učinkovitosti in kakovosti izvajanja operativnih programov v skladu z naslednjimi določbami: (a) v šestih mesecih od odobritve operativnega programa preuči in odobri merila za izbiro aktivnosti, ki se financirajo, ter odobri vsako revizijo teh meril v skladu s potrebami načrtovanja programov; (b) periodično revidira napredek doseganja posameznih ciljev operativnega programa na podlagi dokumentov, ki jih predloži organ upravljanja; (c) pregleda rezultate izvajanja, zlasti doseganje ciljev, določenih za vsako prednostno os, in vrednotenja iz člena 48(3); (d) preuči in odobri letna in končna poročila o izvajanju iz člena 67; (e) obvesti se ga o letnem poročilu o nadzoru, ali delu poročila glede zadevnega operativnega programa, ter o vseh zadevnih pripombah, ki jih lahko poda Komisija po preučitvi tega poročila ali v zvezi s tem delom poročila; (f) lahko predlaga organu za upravljanje kakršno koli spremembo ali prilagoditev operativnega programa, ki bi verjetno omogočila dosego ciljev skladov iz člena 3, ali izboljšala njegovo upravljanje, vključno s finančnim upravljanjem; (g) obravnava in odobri vsak predlog za spremembo vsebine odločitve Komisije o prispevku iz skladov. |
| Člen 66 | Ureditev spremljanja 1. Organ upravljanja in nadzorni organ zagotavljata kakovost izvajanja operativnega programa. 2. Organ upravljanja in nadzorni organ izvajata spremljanje, ob upoštevanju finančnih kazalnikov in kazalnikov iz člena 37(1)(c), ki so opredeljeni v operativnem programu. Kjer narava pomoči to omogoča, se statistika razčleni glede na spol in velikost podjetij prejemnikov. 3. Izmenjava podatkov med Komisijo in državami članicami za ta namen se izvaja v elektronski obliki, v skladu z izvedbenimi določbami te uredbe, ki jih je sprejela Komisija po postopku iz člena 103(3). |
| Člen 67 | Letno poročilo in končno poročilo o izvajanju 1. Prvič v letu 2008 in do 30. junija za vsako nadaljnje leto organ upravljanja Komisiji pošlje letno poročilo o izvajanju operativnega programa, ter do 31. marca 2017 končno poročilo o izvajanju operativnega programa. 2. Poročila iz odstavka 1 vsebujejo naslednje podatke, da se omogoči jasna slika izvajanja operativnega programa: (a) napredek pri izvajanju operativnega programa in prednostnih osi glede na njihove posebne in preverljive cilje, s količinsko opredelitvijo, kjer in kadar je opredelitev mogoča, z uporabo kazalnikov iz člena 37(1)(c) na ravni prednostne osi; (b) finančno izvajanje operativnega programa s podrobnimi podatki za vsako prednostno os o: (i) izdatkih, ki so jih plačali upravičenci, navedenih v zahtevkih za plačila, poslanih organu za upravljanje, ter ustreznem javnem prispevku; (ii) skupnih plačilih, prejetih od Komisije, in količinski opredelitvi finančnih kazalnikov iz člena 66(2); in (iii) izdatkih, ki jih je plačalo telo, odgovorno za plačila upravičencem; kjer je to primerno, se finančno izvajanje na območjih, ki prejemajo prehodno pomoč, predstavi ločeno znotraj vsakega operativnega programa; (c) izključno v informativne namene, okvirno razdelitev dodelitve sredstev iz skladov po kategorijah, v skladu z izvedbenimi določbami, ki jih je Komisija sprejela po postopku iz člena 103(3); (d) določila, ki sta jih sprejela organ upravljanja in nadzorni organ za zagotovitev kakovosti in učinkovitosti izvajanja, zlasti: (i) ukrepe spremljanja in vrednotenja, vključno z ureditvijo zbiranja podatkov; (ii) povzetek vseh pomembnih težav pri izvajanju operativnega programa in vseh sprejetih ukrepov, vključno z odzivom na pripombe iz člena 68(2), kjer je to primerno; (iii) uporaba tehnične pomoči; (e) ukrepe, sprejete za zagotavljanje informacij in obveščenosti javnosti o operativnem programu; (f) podatke o pomembnih težavah v zvezi s spoštovanjem prava Skupnosti pri izvajanju operativnega programa in sprejetih ukrepih za njihovo odpravljanje; (g) kjer je primerno, o napredku in financiranju velikih projektov; (h) uporabo pomoči, ki je bila organu za upravljanje ali drugemu javnemu organu sproščena po preklicu iz člena 98(2) v času izvajanja operativnega programa. (i) primere, v katerih je bila ugotovljena bistvena sprememba v okviru člena 57. Obseg podatkov, posredovanih Komisiji, je sorazmeren celotnemu znesku izdatkov zadevnega operativnega programa. Kjer je primerno, se lahko takšni podatki posredujejo v obliki povzetka. Podatki iz točk (d), (g), (h) in (i) se ne vključijo, če od prejšnjega poročila ni prišlo do pomembnih sprememb. 3. Poročila iz odstavka 1 veljajo za sprejemljiva, če vsebujejo vse ustrezne podatke iz odstavka 2. Komisija obvesti državo članico o sprejemljivosti letnega poročila v 10 delovnih dneh od dneva prejema poročila. 4. Komisija v roku dveh mesecev od prejema poročila obvesti državo članico o svojem mnenju glede vsebine sprejemljivega letnega poročila o izvajanju, ki ga predloži organ upravljanja. Za končno poročilo o operativnem programu je rok največ pet mesecev od datuma prejema sprejemljivega poročila. Če se Komisija v tem roku ne odzove, se šteje, da je poročilo sprejeto. |
| Člen 68 | Letni pregled programov 1. Komisija in organ upravljanja vsako leto ob predložitvi letnega poročila o izvajanju iz člena 67 preverita napredek pri izvajanju operativnega programa, glavne rezultate, dosežene v prejšnjem letu, finančno izvajanje in druge dejavnike, z namenom izboljšanja izvajanja. Lahko se preverijo vsi vidiki delovanja sistema upravljanja in nadzora, ki so omenjeni v zadnjem letnem poročilu o nadzoru, v skladu s členom 62(1)(d)(i). 2. Po preverjanju iz odstavka 1 lahko Komisija posreduje pripombe državi članici in organu za upravljanje, ki o tem obvestita nadzorni odbor. Država članica Komisijo obvesti o ukrepih, sprejetih kot odgovor na te pripombe. 3. Ko bodo, kjer je primerno, dostopna naknadna vrednotenja za pomoč, dodeljeno v programskem obdobju 2000-2006, se celotni rezultati lahko preverijo ob naslednjem letnem preverjanju. |

# Vrednotenje izvajalskih struktur

Člen 37: Operativni programi za cilj „konvergenca“ ter cilj „regionalna konkurenčnost in zaposlovanje“ vsebujejo: g) določbe o izvajanju operativnega programa vključno z:

Preglednica: Izvajalska struktura – 37 člen

| Člen 37.g | Vrednotenje operativnega programa |
| --- | --- |
| (i) določitvijo vseh organov, ki so določeni v členu 59, ali v primeru, da država članica izkorišča možnost iz člena 74, določitev drugih teles in postopkov v skladu s pravili iz člena 74; | Določitev organov je opisana v poglavju 7.1 Določitev izvedbene strukture in odgovornih institucij in je s členom 59 primerjano v nadaljevanju. |
| (ii) opisom sistemov spremljanja in vrednotenja; | Opis sistemov spremljanja in vrednotenja je opisan v poglavju 7.2 Spremljanje in vrednotenje |
| (iii) podatki o organu, pristojnemu za prejemanje plačil Komisije, in telesu ali telesih, odgovornih za plačila upravičencem; | Kot organ, pristojen za prejemanje plačil obeh strukturnih skladov in kohezijskega sklada je v poglavju 7.1 Določitev izvedbene strukture in odgovornih institucij opredeljen Organ za potrjevanje - Ministrstvo za finance, Sektor za upravljanje s sredstvi EU. Telo ali telesa, odgovorna za plačila upravičencem v operativnem programu niso določena in jih je potrebno določiti. |
| (iv) opredelitvijo postopkov za sprožitev in kroženje finančnih tokov, da se zagotovi njihova preglednost; | Postopki za sprožitev in kroženje finančnih tokov, da se zagotovi njihova preglednost niso določeni in jih je potrebno določiti. |
| (v) elementi, ki zagotavljajo objavo in informacije o operativnem programu iz člena 69; | Elementi, ki zagotavljajo objavo in informacije o operativnem programu so opisane v poglavju 7.4 Informiranje in obveščanje javnosti in so s členom 69 primerjani v nadaljevanju. |
| (vi) opis postopkov, dogovorjenih med Komisijo in državo članico, za izmenjavo računalniško vodenih podatkov za dosego pogojev za izplačila, spremljanje in vrednotenje, ki so določeni v tej uredbi. | Opis postopkov je opredeljen v poglavju 7.5 Opredelitev postopkov med Evropsko komisijo in državo članico o izmenjavi podatkov v računalniški obliki. |

Člen 59 opredeljuje, da za vsak operativni program država članica določi:

Preglednica: Izvajalska struktura – 59 člen

| Člen 59 | Vrednotenje operativnega programa |
| --- | --- |
| (a) organ upravljanja: nacionalni, regionalni ali lokalni javni organ ali javno ali zasebno telo, ki ga določi država članica za upravljanje operativnega programa; | Za organ upravljanja je v poglavju 7.1 Določitev izvedbene strukture in odgovornih institucij določena Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko (notranje organizacijske enote, opredeljene v aktu o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v SVLR). |
| (b) organ za potrjevanje: nacionalni, regionalni ali lokalni javni organ, ki ga določi država članica, da potrjuje izjave o izdatkih in zahtevke za plačila, preden so poslani Komisiji; | Kot organ za potrjevanje je v poglavju 7.1 Določitev izvedbene strukture in odgovornih institucij določeno Ministrstvo za finance, Sektor za upravljanje s sredstvi EU. |
| (c) revizijski organ: nacionalni, regionalni ali lokalni javni organ ali telo, pod pogojem, da je neodvisen od organa za upravljanje in organa za potrjevanje, ki ga določi država članica za vsak operativni program in je pristojen za pregledovanje učinkovitega delovanja sistema upravljanja in nadzora. | V poglavju 7.1 Določitev izvedbene strukture in odgovornih institucij je določeno, da bo funkcijo revizijskega organa opravljal in sicer za oba strukturna sklada ter za Kohezijski sklad Urad RS za nadzor proračuna, ki je organ v sestavi Ministrstva za finance. |

Člen 69 opredeljuje informiranje in obveščanje javnosti.

Preglednica: Izvajalska struktura – 69 člen

| Člen 69 | Vrednotenje operativnega programa |
| --- | --- |
| 1. Država članica in organ upravljanja za operativni program zagotovita in objavita podatke o aktivnostih in sofinanciranih programih. Informacije so naslovljene na državljane Evropske unije in upravičence, z namenom poudariti vlogo Skupnosti in poskrbeti za preglednost pomoči iz skladov. Komisija izvedbene določbe tega člena sprejme v skladu s postopkom iz člena 103(3). | Podatki o aktivnostih in sofinanciranih programih so zagotovljene in objavljene na spletni strani organa upravljanja. |
| 2. Organ upravljanja operativnega programa je odgovoren za obveščanje javnosti, v skladu z izvedbenimi določbami te uredbe, ki jih sprejme Komisija v skladu s postopkom iz člena 103(3). | Organ upravljanja je odgovoren za pripravo komunikacijskega načrta, ki bo opredeljeval informiranje in obveščanje javnosti, kot je določeno v poglavju 7.4 Informiranje in obveščanje javnosti. |

# Vrednotenje sistema upravljanja

Preglednica: Sistem upravljanja – 60 člen

| Člen 60 določa naslednje naloge organa upravljanja | Operativni program vsebuje naslednje določbe |
| --- | --- |
| Naloge organa za upravljanje Organ upravljanja je odgovoren za upravljanje in izvajanje operativnih programov v skladu z načelom dobrega finančnega poslovanja in zlasti za: (a) zagotavljanje, da so operacije izbrane za financiranje v skladu z merili, ki veljajo za operativni program, in da za celotno obdobje izvajanja spoštujejo ustrezna pravila Skupnosti in nacionalna pravila; (b) preverjanje dobave sofinanciranih proizvodov in storitev in preverjanje, da so izdatki, ki so jih navedli izvajalci, dejansko nastali in so v skladu s pravili Skupnosti in nacionalnimi pravili; pregledi posameznih operacij na kraju samem se lahko izvedejo na osnovi vzorca v skladu s podrobnimi pravili, ki jih sprejme Komisija po postopku iz člena 103(3); (c) zagotavljanje sistema za zapis in shranjevanje računovodskih podatkov za vsako operacijo v operativnem programu v računalniški obliki ter zbiranje podatkov o izvajanju, ki so potrebni za finančno upravljanje, spremljanje, nadzor in vrednotenje; (d) zagotavljanje, da upravičenci in drugi organi, ki so udeleženi v izvajanju projektov, vodijo ločeno računovodstvo ali ustrezno računovodsko kodo za vse transakcije v zvezi s projekti, ne glede na nacionalna računovodska pravila; (e) zagotavljanje, da se vrednotenja operativnih programov iz člena 48(3) izvedejo v skladu s členom 47; (f) vzpostavitev postopkov za zagotovitev, da se vsi dokumenti glede izdatkov in kontrol, ki so potrebni za zagotovitev ustrezne revizijske sledi, hranijo v skladu z zahtevami člena 90; (g) zagotavljanje, da organ za potrjevanje prejme vse potrebne podatke o postopkih in nadzoru, ki se izvaja glede izdatkov, za namene izdaje potrdil; (h) usmerjanje dela nadzornega odbora in zagotavljanje dokumentov, potrebnih za spremljanje kakovosti izvajanja operativnega programa, ob upoštevanju njegovih posebnih ciljev; (i) izdelava in, po potrditvi nadzornega odbora, predložitev letnih in končnih poročil o izvajanju Komisiji; (j) zagotavljanje upoštevanja zahtev po informacijah in javnem obveščanju iz člena 69; (k) zagotavljanje podatkov Komisiji, da ji je omogočeno ocenjevanje velikih projektov. | Funkcijo organa upravljanja opravlja Služba vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko. Organ upravljanja nosi splošno odgovornost za učinkovito in pravilno upravljanje in izvajanje operativnih programov (skladno z 59. členom). Vodja organa upravljanja je predstojnik vladne službe. Jasno ločitev organa upravljanja od SVLR določi minister z internim aktom. Podrobne naloge organa upravljanja bodo razdelane v izvedbenih dokumentih skladno z 59. členom uredbe. |

Sistem upravljanja je določen na podlagi predhodnih izkušenj, ki so se izkazale za dobre, zato je sistem primeren tudi za prihajajoče finančno perspektivo.

# Vrednotenje sistema spremljanja

Pri vrednotenju operativnega programa smo pregledovali skladnost programa z določilom 64. člena Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999, ki določa sestavo odbora za spremljanje.

Preglednica: Sistem spremljanja – 64 člen

| Člen 64 - Sestava | Operativni program |
| --- | --- |
| 1. Nadzornemu organu predseduje predstavnik države članice ali organa za upravljanje. Njegovo sestavo določi država članica s soglasjem organa za upravljanje. | - Predsednik odbora za spremljanje ni določen. - Sestava odbora ni določena. Potrebno določiti. |
| 2. Na lastno pobudo ali na pobudo nadzornega odbora predstavnik Komisije sodeluje pri delu organa v svetovalni vlogi. Predstavnika EIB in EIS lahko sodelujeta v svetovalni vlogi za tiste operativne programe, h katerim EIB in EIS prispevata. | - Ni omenjeno, če je predstavnik Komisije dal pobudo za sodelovanje pri delu organa. Potrebno opredeliti. - V operativnem ni predviden prispevek EIB niti Evropskega investicijskega sklada, zato ni potrebno opredeliti sodelovanja teh predstavnikov pri delu odbora |

V operativnem programu je pri opisu sistema vrednotenja v prvem odstavku opredeljeno, kakšen bi moral biti sistem vrednotenja, vendar ta ni določen. Predviden je le način izmenjave podatkov. Potrebno je natančno opredeliti sistem spremljanja, predsedujočega odboru za spremljanje in sestavo odbora.

Sistem spremljanja je določen na podlagi predhodnih izkušenj, ki so se izkazale za dobre, zato je predlagan sistem primeren tudi za naslednjo finančno perspektivo. Ker se bo spremljanje izvajalo v okviru centralnega informacijskega sistema, ki bo v povezavi z računovodskim sistemom Ministrstva za finance, bo zagotavljal tekoče podatke o izplačilih iz proračuna in tudi podatke kontrolnemu informacijskemu sistemu certifikacijskega organa, je ta način v tem trenutku primeren.

# Vrednotenje sistema vrednotenja

Pri vrednotenju sistema vrednotenja smo primerjali operativni program z določbami Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999. Uredba se na vrednotenje nanaša s členi 47, 48 in 49. Določila, ki se nanašajo na sistem vrednotenja operativnih programov, so opisana v 48. členu, ki se nanaša na odgovornost držav članic. Tista, ki se nanašajo na cilj »konvergence« so:

Preglednica: Sistem vrednotenja – 48 člen

| Člen 48 – Odgovornost držav članic | Operativni program |
| --- | --- |
| 1. Države članice zagotovijo potrebne vire za izvajanje vrednotenj, organizirajo pripravo in zbiranje potrebnih podatkov ter uporabijo različne vrste podatkov, ki jih nudi sistem spremljanja. Če je to primerno, lahko v okviru cilja „konvergenca“ in v skladu z načelom sorazmernosti iz člena 13 izdelajo tudi načrt vrednotenja, ki predstavlja okvirne dejavnosti vrednotenja, ki jih namerava izvajati država članica v različnih fazah izvajanja. | - Človeški viri: organ upravljanja. - Finančni viri: iz sredstev tehnične pomoči. - Zbiranje potrebnih podatkov: odgovoren je organ upravljanja. - Priprava načrta vrednotenja: organ upravljanja. |
| 2. Države članice v okviru cilja „konvergenca“ izvedejo predhodno vrednotenje za vsak operativni program posebej. | - Predhodno vrednotenje je opisano v poglavju 2.3. Predhodno vrednotenje. |
| 3. V programskem obdobju države članice izvajajo vrednotenje, povezano s spremljanjem operativnih programov, zlasti če spremljanje programov odkrije znatno odstopanje od prvotno zastavljenih ciljev ali če so pripravljeni predlogi za popravljanje operativnih programov iz člena 33. Rezultati se pošljejo nadzornemu odboru operativnega programa in Komisiji. | - Sistem vrednotenja je opisan v poglavju 7.2 Spremljanje in vrednotenje. |

# Nevarnosti predlaganega sistema

V tej fazi je predlagani sistem skladen z Uredbo, vendar celoten sistem še ni razdelan in bo to predmet izvedbenih dokumentov. Zato ne moremo opredeliti nevarnosti predlaganega sistema.

# Vrednotenje partnerstva

Načelo partnerstva je bil upoštevan v vseh fazah priprave operativnega programa. Vključena so bila pristojna regionalna, lokalna in druga javna telesa, gospodarski in socialni partnerji ter drugi ustrezni organi, ki predstavljajo civilno družbo, okoljski partnerji, nevladne organizacije in telesa, odgovorna za spodbujanje enakosti med moškimi iz ženskami in druga javnost.

Izvajanje načela partnerstva je vsebovalo tudi informiranje partnerjev (posredovanje dejstev in predstavitve ključnih vsebin v obliki ključnih sporočil za partnerje) kot tudi komuniciranje s partnerji (vzpostavitev in ohranjanje omrežij). Aktivnosti načela partnerstva je izvajala tako SVLR, kot v okvirih specifičnih področij in pristojnosti vladna telesa.

V procesu priprave operativnega programa je bilo vzpostavljeno sodelovanje pred objavo osnutka, po objavi in tudi v procesu predhodnega vrednotenja. Načelo partnerstva je bilo zadovoljivo upoštevano v celotnem procesu.

# Zaključki in priporočila

V Operativnem programu niso določene ali niso dovolj podrobno določene naslednje vsebine:

- Telo ali telesa, odgovorna za plačila upravičencem v operativnem programu

- Postopki za sprožitev in kroženje finančnih tokov

V pripravi izvedbenih dokumentov je potrebno jasno paziti na naslednje elemente:

- Jasna določitev nalog vseh organov skladno z Uredbo Komisije

- Sledljivost finančne odgovornosti in finančnih tokov

- Preglednost nad strukturami in racionalnost struktur

- Preprečevanje podvajanja odgovornosti in nalog.

Okoljsko poročilo

Splošno

# Izhodišča okoljskega poročila

## Ozadje

Skladno s sklepi Vlade RS se pripravljajo trije operativni programi, s katerimi se načrtuje uporaba sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj, Evropskega socialnega sklada in Kohezijskega sklada. Namen operativnih programov je določiti razvojno strategijo in cilje razvoja na podlagi skladnega niza razvojnih prioritet za  posamezno področje. Trije operativni programi (OP) so:

- Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013 (OP ESRR),

- Operativni program razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2013 (OP ESS),

- Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 - 2013 (OP ROPI).

Vloga Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) je, da pospešuje vlaganja in pomaga pri zmanjševanju razlik med regijami Unije. Med prioritete financiranja sodijo raziskave, inovacije, okoljska vprašanja in preprečevanje tveganj, pri čemer ima še vedno pomembno vlogo infrastruktura, zlasti v najmanj razvitih regijah.

Operativni program Evropskega sklada za regionalni razvoj je v prvi vrsti usmerjen v povečevanje konkurenčnosti slovenskega gospodarstva v smislu doseganja Lizbonskih ciljev, v spodbujanje podjetništva, inovativnosti in tehnološkega razvoja. Financirane bodo tako dejavnosti, ki bodo določene na osnovi odličnosti (nacionalna industrijska politika), kakor tudi od spodaj navzgor, torej na osnovi regionalne iniciative in s ciljem zmanjševanja regionalnih razlik. Enega ključnih ciljev operativnega programa bo predstavljalo ustvarjanje delovnih mest in sicer še posebej z izkoriščanjem naravnih in kulturnih potencialov ter razvojem turizma, ki lahko delovna mesta ustvarja tudi v bolj odročnih področjih RS.

## Namen celovite presoje

Namen celovite presoje je ugotoviti skladnost plana/programa z okoljskimi cilji zakonodaje ter strateških dokumentov na ustrezni ravni, oceniti njegove vplive na okolje, naravo, človekovo zdravje in kulturno dediščino ter oblikovati učinkovite ukrepe za omilitev vplivov, ki se jih vključi v plan/program, da bodo njegovi vplivi sprejemljivi.

Rezultat procesa celovite presoje vplivov na okolje sta okoljsko poročilo in prilagojen plan/program. Okoljsko poročilo je dokument, v katerem je opisan celoten proces in ključne ugotovitve, možne alternative, ocene vplivov ter omilitveni ukrepi. Postopek celovite presoje na okolje hkrati tudi vzpodbuja vključevanje javnosti v postopke odločanja pri sprejemanju programov.

## Pravna podlaga

Pravna podlaga za izvajanje celovite presoje vplivov na okolje za operativne programe navedenih treh skladov so predpisi, v katerih je bila Smernica 2001/42 Evropskega parlamenta in Sveta o celoviti presoji nekaterih planov in programov na okolje  prenesena v slovenski pravni red. To so:

- Zakon o varstvu okolja (ZON-1-UPB, Uradni list RS, št. 39/06) - v 40. členu določa, da je zaradi uresničevanja načel trajnostnega razvoja, celovitosti in preventive v postopku priprave plana, programa, načrta, prostorskega in drugega akta, katerega izvedba lahko pomembno vpliva na okolje, treba izvesti celovito presojo vplivov njihove izvedbe na okolje,

- Uredba o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje (Ur. l. RS št. 73/05),

- Uredba o vrstah posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Ur. l. RS št. 78/06),

- Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) (Ur. l. RS št. 49/04, 110/04),

- Pravilnik o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja (Ur. l. RS št. 130/04, 53/06).

Pri določitvi programov, za katere je potrebna celovita presoja vplivov na okolje se upošteva, ali bodo le-ti podlaga za posege, za katere je obvezna presoja vplivov na okolje, in obseg ali vpliv izvedbe programa na posebno varstveno območje po predpisih o ohranjanju narave. Torej se o tem, ali je potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje, odločimo na podlagi značilnosti programa – ali bo (kolikor lahko ugotovimo iz podrobnosti oz. nivoja načrtovanja) njegova izvedba vplivala na okolje v tako veliki meri, da bodo vplivi škodljivi, ali bo spodbudil izvajanje projektov, za katere je potrebno opraviti presojo vplivov na okolje in ali bodo vplivi segali tudi na območja varovanja narave, kot so območja Natura 2000 in različni parki (krajinski, regijski, narodni,...). Iz odločbe Ministrstva RS za okolje, Sektorja za celovite presoje št. 35409-196/2006 NBJ izhaja, da za OP ESRR ni potrebno izvesti presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja.

## Okoljska izhodišča

Okoljska izhodišča so pravni režimi, omejitve, okviri, pogoji in druge podlage za doseganje okoljskih ciljev na področjih varstva okolja, ohranjanja narave, varstva naravnih virov in kulturne dediščine, ki so v skladu s predpisi s področja varstva okolja določene kot obvezna podlaga za pripravo planov. Ker okoljska izhodišča še niso predpisana, so bili kot okoljska izhodišča za celovito presojo vplivov OP ESRR na okolje določeni:

- nacionalni predpisi in njihovi podzakonski akti (poleg zgoraj naštetih):

  - Zakon o ohranjanju narave (Ur. l. RS, št. 96/04),

  - Zakon o urejanju prostora (Ur. l. RS, št. 110/02, 8/2003, 58/03),

  - Zakon o varstvu kulturne dediščine (Ur. l. RS, št. 7/99, 110/02, 126/03),

  - Zakon o vodah (Ur. l. RS, št. 67/02, 110/02, 2/04),

- strateški dokumenti na državni ravni:

  - Nacionalni program varstva okolja (Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja 2005 - 2012 -  ReNPVO, Ur. l. RS št. 02/06),

  - Nacionalni energetski program (Resolucija o Nacionalnem energetskem programu - ReNEP, Ur. l. RS št. 57/04),

  - Strategija prostorskega razvoja Slovenije (Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije -OdSPRS, Ur. l. RS št. 76/04),

  - Šesti okoljski akcijski program Skupnosti (Sklep št. 1600/2002/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. julija 2002),

  - Bela knjiga o evropski transportni politiki za leto 2010: Čas za odločitev (White Paper European transport policy for 2010: time to decide (Official Journal C 043 E, 19/02/2004).

  - Nacionalni program varnosti cestnega prometa za obdobje 2007-2011 (osnutek, junij 2006) in Nacionalni program varnosti cestnega prometa v Republiki Sloveniji (NPVCP) (Ur.l. RS, št. 63/2002),

  - Letalski varnostni program Republike Slovenije (Vlada RS, 30.03.2006),

  - Operativni program odstranjevanja odpadkov s ciljem zmanjševanja količin odloženih biorazgradljivih odpadkov (april 2004),

  - Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za obdobje  od 2005 do 2017 s poudarkom na ukrepih programa, ki bodo izvedeni do 31. decembra 2008 (Ministrstvo RS za okolje in prostor, oktober 2004),

  - Resolucija o prometni politiki RS (RePPRS),

  - Nacionalni program varnosti cestnega prometa v Republiki Sloveniji (NPVCP) (Ur.l. RS, št. 63/2002), Nacionalni program varnosti cestnega prometa za obdobje 2007-2011 (osnutek, junij 2006),

  - Letalski varnostni program Republike Slovenije (Vlada RS, 30.03.2006).

Ostali operativni programi na področju varstva okolja, ki obravnavajo posamezne, ozke vidike okoljske problematike, zaradi načina izvajanja in namena Kohezijskega sklada in Evropskega sklada za regionalni razvoj za sam operativni program niso pomembni, zato jih tudi nismo posebej upoštevali:

- Operativni program ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo za obdobje 2006-2008 (februar 2006),

- Operativni program zmanjševanja onesnaževanja površinskih voda s prednostnimi in drugimi nevarnimi snovmi (maj 2005),

- Operativni program preprečevanja onesnaževanja vodnega okolja z nevarnimi kloriranimi ogljikovodiki iz razpršenih virov onesnaževanja (maj 2004),

- Operativni program zmanjševanja onesnaževanja vodnega okolja z emisijami živega srebra iz razpršenih virov onesnaževanja v Republiki Sloveniji (februar 2004),

- Operativni program RS za ravnanje s haloni (julij 2003),

- Operativni program RS za ravnanje s klorofluoroogljikovodiki (julij 2003).

Ukrepi oz. zaveze teh operativnih programov bodo vključeni v izvajanje programa na horizontalni ravni zagotavljanja varstva okolja skozi upoštevanje zakonodaje.

Poleg tega je bil opravljen pregled nekaterih dokumentov z drugih področij, da bi preverili, ali vključujejo okoljske cilje, pomembne za OP ESRR:

- Strategija razvoja Slovenije (junij 2005)

- Državni razvojni program 2007-2013 (DRP) (v pripravi, 2006)

- Nacionalni strateški načrt razvoja podeželja 2007-2013 (v obravnavi, junij 2006)

- Razvojni načrti in usmeritve slovenskega turizma 2007-2011 (v pripravi, julij 2007).

OP ESRR po hierarhiji priprave dokumentov izhaja iz Strategije razvoja Slovenije, iz katere izhaja tudi Državni razvojni program, tako da je z njima usklajen.

Nacionalni strateški načrt razvoja podeželja 2007-2013 (v obravnavi, junij 2006) vsebuje v okviru prednostne naloge Spodbujanje okolju prijaznih kmetijskih praks aktivnost Spodbude kmetijskim praksam, ki vplivajo na izboljšanje stanja okolja, ki bo prispevala k nekaterim okoljskim ciljem na področju varstva vodnih virov, vendar izvajanje tega strateškega načrta zaradi specifičnosti ni povezano z izvajanjem OP ESRR. Razvojni načrti in usmeritve slovenskega turizma 2007-2011 pa ne vsebujejo nobenih okoljskih izhodišč in zato niso pomembni za določanje okoljskih ciljev OP ESRR.

# Metoda dela

## Screening

V prvi fazi postopka celovite presoje vplivov na okolje ali tako imenovanem screeningu (uvodnem pregledu) smo presojali, ali je za operativni program potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje. Screening smo opravili v dveh korakih - v prvem smo s pomočjo drevesa odločanja pregledali glavne značilnosti programa, v drugem koraku pa smo s pomočjo različnih kriterijev ugotavljali, kakšni bodo možni vplivi izvedbe programa na okolje.

Delovno gradivo za pripravo operativnega programa Evropskega sklada za regionalni razvoj 2007 - 2013 (datum priprave 21. maj 2006) smo preverili s pomočjo zgoraj opisane metode postopka odločanja in drugega koraka screeninga. Horizontalnih vsebin in vplivov tehnične pomoči nismo presojali, saj naj bi horizontalne vsebine prispevale k zmanjševanju vplivov na okolje, tehnična pomoč pa je namenjena predvsem podpori izvajanja samega operativnega programa.

Vsako razvojno prioriteto in njene ukrepe smo pregledali in iz opisov ciljev, predvidenih dejavnosti, ciljnih skupin in indikatorjev sklepali o možnostih vplivov na okolje. Verjetnost, da ima operativni program vpliv na okolje, smo preverjali s pomočjo tabele, nato pa smo razvojne prioritete ovrednotili še glede pomembnosti vplivov na okolje, do katerih naj bi prišlo. Operativni program smo pregledali za vsak nivo posebej: nivo operativnega programa – cilji in kazalci, nivo razvojnih prioritet – cilji in kazalci, nivo ukrepov – predvidene aktivnosti. Pomembnost vplivov za okolje smo ovrednotili s presojanjem, kako OP vpliva na: verjetnost vpliva, trajanje vpliva, reverzibilnost vpliva, verjetnost kumulativnih vplivov, verjetnost čezmejnih vplivov, tveganje za zdravje in tveganje za okolje.

Glede na podatke, ki so bili na voljo v pregledanem osnutku Operativnega programa Evropskega sklada za regionalni razvoj 2007 - 2013 na okolje je bilo ugotovljeno, da je potrebno za Operativni program izvesti celovito presojo vplivov na okolje v skladu s Smernico in z Uredbo o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje (Ur. l. RS št. 73/05). Enako ugotovitev je sprejelo Ministrstvo RS za okolje, Sektor za celovite presoje, ki je 20. 7. 2006 sprejelo odločbo (št. 35409-196/2006 NBJ) o tem, da je v postopku priprave Evropskega sklada za regionalni razvoj 2007 – 2013 treba izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje.

## Scoping

Scoping je faza celovite presoje, v kateri se na podlagi osnovnih podatkov o planu določi, katere vsebine so pomembne za izvedbo celovite presoje,  kakšna bo raven podrobnosti obdelave podatkov za okoljsko poročilo in kako bo potekala priprava okoljskega poročila. Poleg tega se v tej fazi okvirno predlaga metode dela. Scoping je podrobneje opisan v posebnem poglavju.

## Določitev okoljskih ciljev in kazalnikov

Okoljski cilji so bili določeni na podlagi strateških dokumentov na državni ravni. Kjer takih dokumentov ni ali pa so pomanjkljivi, so bili cilji določeni na podlagi strateških dokumentov EU ali pa smo jih oblikovali sami. Kazalniki doseganja ciljev so bili običajno določeni na podlagi istega strateškega dokumenta kot cilji; v primeru, da kazalniki iz strateških dokumentov niso bili smiselni, smo jih določili na podlagi drugih podobnih dokumentov ter baz podatkov različnih organizacij, ki se ukvarjajo z vplivi na okolje. Cilji in kazalniki so prikazani tabeli v kasnejših poglavjih.

## Analiza stanja in trendov, predvideno stanje, če ne pride do izvedbe OP ESRR

Za vsak cilj oz. segment okolja smo opredelili trenutno stanje okolja in izluščili trende. Na podlagi trendov smo opredelili tudi predvideno stanje okolja v Sloveniji v primeru, da se OP ESRR ne izvede, da bi tako lahko primerjali in ocenili predvidene posledice izvedbe OP ESRR. Analiza stanja in trendov je prikazana tabeli v kasnejših poglavjih.

## Možne alternative

Alternativne poti do ciljev programa smo definirali za nekatere segmente okolja na nivoju ciljev in razvojnih prioritet, ki jih program spodbuja. Kot alternative smo opredelili tudi tiste spremembe osnutkov OP, ki so sledile  usmeritvam iz poročila o scopingu in osnutka okoljskega poročila.

## Analiza in vrednotenje vplivov

Primerjali smo cilje Operativnega programa (osnutek, 4. julij 2006, OP je bil preimenovan v Operativni program za krepitev regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 - 2013) z okoljskimi cilji prej navedenih strateških dokumentov. Vrednotili smo, kakšno je stanje okolja na področju posameznega okoljskega cilja, nato pa ocenili vplive posameznega ukrepa, prioritete oz. cilja OP na okolje in ocenili, kako bo to vplivalo na doseganje ciljev.

Pri vrednotenju vplivov posameznega ukrepa, prioritete oz. cilja OP smo upoštevali različne vrste vplivov (glede na trajanje, učinek,...: dolgoročni – kratkoročni, trajni – začasni, neposredni, sinergijski,...); vsebinsko pa smo se posvetili predvsem kumulativnim vplivom, alternativam in omilitvenim ukrepom. Kumulativne vplive smo ocenili na podlagi jakosti in pomembnosti, pri čemer smo upoštevali trenutno stanje in trende za posamezen element okolja. Obenem smo analizirali tudi možnost čezmejnih vplivov. Poskušali smo oceniti kumulativne vplive tako med posameznimi ukrepi, prioritetami kot med vsemi tremi Operativnimi programi in drugimi programi.

Vsi podatki o stanju in vrednotenju so zbrani v tabelah, torej v obliki nekakšnih matrik.

Vplive smo vrednotili na ravni prednostnih usmeritev na podlagi dejavnosti, predvidenih v okviru teh usmeritev. Merila za izbor projektov in sistem spremljanja in poročanja še nista določena, zato smo zanju podali priporočila oz. nanju navezali izvedbo alternativ, omilitvenih ukrepov in monitoring.

## Predlog omilitvenih ukrepov

Predlagani so omilitveni ukrepi, ki temeljijo na značilnostih vplivov in izvedljivosti. Nekateri omilitveni ukrepi so popolnoma organizacijski in ne bodo zahtevali veliko stroškov, nekateri pa bodo povezani z večjimi investicijami, večinoma pa so povezani s pogoji in z merili za izbor projektov.

## Spremljanje stanja

Opisan je sistem spremljanja stanja in vplivov izvedbe OP ESRR.

## Sklepna ocena o sprejemljivosti OP ESRR z vidika varstva okolja

Podana je sklepna ocena o vplivih, obvezni omilitveni ukrepi in predlagan način spremljanja stanja okolja.

## Dopolnitve okoljskega poročila

Operativni program je bil na podlagi usklajevanj v času od izdelave osnutka okoljskega poročila večkrat dopolnjen. 5. novembra 2006 je bil pripravljen neuradni osnutek Operativnega programa za predhodno obravnavo na Evropski komisiji. Ta osnutek je bil primerjan s prvotno presojanim osnutkom Operativnega programa, nato pa smo ocenili, ali so spremembe v vsebini osnutka tako pomembne, da je potrebno ovrednotiti njihove morebitne vplive na okolje.

# Struktura poročila

V okoljskem poročilu so zajeti in obravnavani sledeči sestavni deli:

- splošni del - ozadje in namen poročila;

- opis Operativnega programa z opisom njegovih osnovnih značilnosti;

- izhodišča za pripravo okoljskega poročila: predstavitev okoljskih izhodišč, vsebinjenje;

- stanje okolja: opis obstoječega stanja okolja;

- cilji in kazalci: predstavitev ciljev Operativnega programa, kazalcev za spremljanje doseganja ciljev, analize vključenosti ciljev, metodologije vrednotenja in ocenjevanja;

- alternativne možnosti;

- vplivi plana na okolje, naravo, človeka in kulturno dediščino;

- priporočila za zmanjševanje vplivov;

- program spremljanja ali monitoring;

- opozorilo o celovitosti;

- sklepna ocena o sprejemljivosti.

V tem okoljskem poročilu so opredeljeni ter ugotovljeni verjetni škodljivi vplivi izvedbe OP ESRR na okolje, ki so lahko: neposredni, daljinski, kumulativni in sinergijski ter kratkoročni, srednjeročni in dolgoročni, trajni in začasni. Vplivi izvedbe OP ESRR so ocenjeni na podlagi učinkov izvedbe plana na izbrane kazalce stanja okolja glede na cilje celovite presoje.

Vsebinjenje (Scoping)

Na podlagi osnutka Operativnega programa je bila opravljena analiza pomembnosti vplivov plana na okolje, nato pa so bili glede na razpoložljive podatke in natančnost posameznih ciljev prioritet, prednostnih usmeritev in predvidenih aktivnosti okvirno opredeljeni vplivi na posamezne elemente okolja. Rezultati so bili prikazani v tabeli, ki nam je služila za hiter pregled vplivov in dogovor o natančnosti nadaljnjih analiz.

Ocena za potrebe scopinga je temeljila na predpostavkah, kakšne vrste aktivnosti bodo izvajane na podlagi Operativnega programa in kakšni so možni vplivi takih aktivnosti glede na pretekle izkušnje in podobne aktivnosti oz. projekte. Nekatere prioritete in predvidene aktivnosti so vsebinsko in izvedbeno zelo široke, zato je bilo včasih težko oceniti možne vplive, saj so odvisni od vrste in značilnosti izbranih projektov, zato smo o njih sklepali na podlagi izkušenj in vplivov podobnih aktivnosti.

Za fazo scopinga smo vrednotili, ali so možni vplivi neke razvojne prioritete, prednostne usmeritve, cilja na nek element neposredni ali pa posredni. Za neposredne vplive gre takrat, ko rezultat ukrepa sam vpliva na element okolja (npr. emisije v zrak iz novih obratov), za posredne pa takrat, ko rezultati ukrepa vplivajo na določeno značilnost, ki potem vpliva na element okolja (npr. gradnja novih stanovanj bo generirala promet, ki vpliva na zrak). Vplive smo vrednotili glede na posamezne elemente:

- elementi, na katere zelo vpliva lokacija obravnavanega ukrepa (oz. njegovih projektov): živalstvo, rastlinstvo, tla, vode, zrak, kulturna dediščina, krajina;

- elementi, na katere zelo vplivata vrsta in velikost ukrepa (oz. njegovih projektov): prebivalstvo, zdravje ljudi, raba naravnih virov, raba energije, materialne dobrine.

Ugotovili smo, da bo pri izvedbi OP prišlo do vplivov na vse izbrane elemente okolja, kar je tudi posledica širokega nabora vsebine ukrepov.

Preglednica: Cilj OP ESRR in možni vplivi na okolje, pomembni za celovito presojo vplivov na okolje

| Cilj | Oblika rezultatov projekta | Sektor Smernice, na katerega lahko vpliva | Spodbuja PVO projekte? | Posega v varovana območja? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Inovativna, dinamična in odprta Slovenija, z razvitimi regijami in konkurenčnim, na znanju temelječem, gospodarstvom | vse | industrija, promet, telekomunikacije, turizem, prostorsko načrtovanje, raba zemljišč | zelo verjetno | mogoče |

## Pomembni sogovorniki

Za korektno ovrednotenje vplivov, uporabnost omilitvenih ukrepov in prilagajanje OP ESRR zaključkom strateške presoje smo se po potrebi usklajevali z naslednjimi organizacijami:

- pripravljavec Operativnega programa,

- Ministrstvo RS za okolje in prostor, Sektor za celovite presoje.

## Zaključki

Vrednotenje verjetnosti vplivov na okolje je bilo včasih precej težko, saj so nekatere razvojne prioritete in ukrepi zelo na splošno opisani, včasih podani le z rezultati, včasih le z aktivnostmi. V takih primerih je bilo zelo težko sklepati, o možnih vplivih na okolje smo sklepali na podlagi kazalcev, ciljnih skupin in procesov. Pričakujemo, da bodo v procesu priprave končnega Operativnega programa vsebine posameznih prioritet natančneje opredeljene, tako da bo možno natančneje določiti možne vplive in jih kvantificirati.

Ugotovili smo, da bodo številne aktivnosti, katerih izvedbo bo spodbujal operativni program evropskega sklada za regionalni razvoj, imele precejšnje vplive na okolje. Z upoštevanjem omilitvenih ukrepov pri dodelavi in nadgrajevanju operativnega programa bodo vplivi programa na okolje znatno zmanjšani, vendar bo pripravljavec OP ESRR presodil, ali je predlagane omilitvene ukrepe možno upoštevati.

Možno je, da bodo nekateri ukrepi, ki predvidevajo izvedbo vsaj delov projektov izven poselitvenih območij, vplivali na varovana območja – območja Natura 2000 in območja, zavarovana po Zakonu o ohranjanju narave (krajinski parki, regijski parki, narodni park), zato bo njihovi izvedbi treba posvetiti posebno pozornost.

Nekateri ukrepi so zelo široki in zelo grobo opredeljeni, zato bo zelo težko ovrednotiti vplive. Za take ukrepe je treba zbrati čim več podatkov o aktivnostih, ki se bodo izvajale v okviru posameznega ukrepa, da bi potem lahko sklepali na možne vplive in razmerje med njimi. Nekateri ukrepi imajo kumulativne vplive.

Podatki o programu

# Ime programa

Okoljsko poročilo obravnava Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013 (5. december 2006), s katerim se načrtuje uporaba sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj. Pripravljavec programa je Republika Slovenija, Služba Vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko.

# Cilji in opis programa

Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013 bo financiran iz naslova Evropskega sklada za regionalni razvoj. Cilji OP ESRR (verzija 5. december 2006) so:

- 11.500 novo ustvarjenih delovnih mest,

- 150 inovacij in patentov pri prejemnikih pomoči,

- 100% pokritost prebivalstva z možnostjo dostopa do širokopasovnih priključkov (prenosna hitrost večja od 256 kbit/s),

- 8,4 milijona prenočitev turistov,

- 3200 ha novih komunalno opremljenih površin, namenjenih gospodarskemu razvoju,

- Zaustavitev negativnega trenda povečevanja regionalnih razlik, izražena v koeficientu variacije Indeksa razvojne ogroženosti (34,2%)

Uredba Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. julij 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999 v 47. členu navaja, da se za pomoč iz skladov izvaja vrednotenje, katerega namen je izboljšati kakovost, učinkovitost in doslednost pomoči iz skladov ter strategijo in izvajanje operativnih programov v zvezi s posebnimi strukturnimi težavami, ki vplivajo na zadevne države članice in regije, obenem pa upoštevati cilj trajnostnega razvoja in ustrezne zakonodaje Skupnosti glede vpliva na okolje in strateške okoljske presoje.

Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013 (v nadaljevanju OP ESRR) predstavlja izvajalski dokument Republike Slovenije za obdobje 2007-2013, ki določa neposredno izhajajoče pravne obveznosti in pravice izvajanja kohezijske politike Evropske unije v Sloveniji. Gre za skupni programski dokument Slovenije in EU, ki je sprejet na predlog države članice po uskladitvi z Evropsko komisijo, ko slednja sprejme odločitev o potrditvi ter ga obe partnerici tudi skupaj izvajata in financirata. OP ESRR najširše temelji na Strategiji razvoja Slovenije, ki jo je v prvi polovici leta 2005 sprejela Vlada Republike Slovenije. Cilji Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov so prikazani v spodnji preglednici.

Preglednica: Cilji OP ESRR

| Razvojne prioritete (rumeno), prednostne usmeritve | Cilji |
| --- | --- |
| 1. Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost | Zagotavljanje razvojno-tehnoloških spodbud za razmah podjetništva in inovativnosti |
| 1.1. Izboljšanje konkurenčnih sposobnosti podjetij in raziskovalna odličnost |  |
| 1.2. Spodbujanje podjetništva |  |
| 2. Gospodarsko-razvojna infrastruktura | Koncentracija znanja in razvojne infrastrukture za dvig konkurenčnosti gospodarstva |
| 2.1. Gospodarsko-razvojno-logistična središča (infrastrukturne platforme) |  |
| 2.2. Informacijska družba | povezava večine prebivalcev v visoko zmogljivem (verjetno optičnem) omrežju |
| 2.3. Izobraževalno-raziskovalna infrastruktura |  |
| 3. Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov | Ohranjanje in povezava naravnih in kulturnih potencialov za razvoj turizma in rekreacije |
| 3.1. Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva |  |
| 3.2. Mreženje kulturnih potencialov | zagotoviti dostopnost ustrezne javne kulturne infrastrukture, ki bo omogočila izkoriščanje gospodarskega potenciala mest ter hkrati vplivala na razvoj turističnih destinacij in nastanek novih delovnih mest |
| 3.3. Športna infrastruktura |  |
| 3. Razvoj regij | Skladen razvoj regij |
| 3.1. Regionalni razvojni programi |  |
| 3.3. Razvoj obmejnih področij s Hrvaško |  |

## Odnos do drugih ustreznih planov/programov - analiza skladnosti in vključenosti ciljev

Operativni program Evropskega sklada za regionalni razvoj skupaj z ostalima operativnima programoma – OP Evropskega socialnega sklada in OP ROPI tvori okvir za uporabo sredstev vseh treh skladov za izvajanje kohezijske politike.

Za izvajanje Operativnega programa so pomembni številni drugi programi in strategije, ki jim je Operativni program glede na pomen, vsebino in obdobje izvajanja podrejen. Za preverjanje usklajenosti s širšim strateškim kontekstom je bila opravljena primerjava OP z naslednjimi programi in strategijami s področja varstva okolja, kot je prikazano v poglavju 1.3. Okoljska izhodišča:

- Nacionalni program varstva okolja (Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja 2005 - 2012 -  ReNPVO, Ur. l. RS št. 02/06),

- Strategija prostorskega razvoja Slovenije (Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije -OdSPRS, Ur. l. RS št. 76/04),

- Nacionalni energetski program (Resolucija o Nacionalnem energetskem programu - ReNEP, Ur. l. RS št. 57/04),

- Šesti okoljski akcijski program Skupnosti (Sklep št. 1600/2002/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. julija 2002),

- Bela knjiga o evropski transportni politiki za leto 2010: Čas za odločitev (White Paper European transport policy for 2010: time to decide (Official Journal C 043 E, 19/02/2004)).

- Nacionalni program varnosti cestnega prometa za obdobje 2007-2011 (osnutek, junij 2006) in Nacionalni program varnosti cestnega prometa v Republiki Sloveniji (NPVCP) (Ur.l. RS, št. 63/2002),

- Letalski varnostni program Republike Slovenije (Vlada RS, 30.03.2006),

Poleg tega je bil opravljen pregled nekaterih dokumentov z drugih področij, da bi preverili, ali vključujejo okoljske cilje, pomembne za OP ESRR. Rezultati so prikazani v poglavju 1.3. Okoljska izhodišča. Skladnost okoljskih ciljev OP ESRR s cilji drugih strateških dokumentov je podrobneje po posameznih segmentih in ciljih prikazana v poglavju 18. Okoljski cilji programa.

# Območje programa

OP ESRR zajema območje celotne Slovenije.

# Razmestitev planiranih dejavnosti in večjih projektov v prostoru

OP ESRR bo podlaga za sofinanciranje in izvedbo številnih projektov. V času priprave poročila so bile znane predvsem vsebine projektov. Lokacije projektov niso znane, saj bodo projekti, ki bodo sofinancirani iz OP ESRR, izbrani na podlagi kakovosti prijav na razpise, zato razmestitve planiranih dejavnosti v prostoru ni mogoče prikazati.

# Predvideno obdobje izvajanja programa

OP ESRR se bo predvidoma izvajal v obdobju od l. 2007 do 2013. Sredstva se lahko po pravilu n + 2 črpajo še dve leti po koncu programskega obdobja.

# Potrebe po naravnih virih

Za izvedbo prednostnih usmeritev Gospodarsko-razvojno-logistična središča (infrastrukturne platforme), Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva (izgradnja, obnova, modernizacija turistične infrastrukture), Športna infrastruktura ter Regionalni razvojni programi in Razvoj obmejnih področij s Hrvaško (predvsem izgradnja cestne infrastrukture) bo potrebno zagotoviti precejšnje količine ustreznih mineralnih surovin in gradbenega materiala, količin v tej fazi ni mogoče oceniti.

Vse novogradnje, predvidene v okviru prej naštetih prednostnih usmeritev bodo potrebovale precej sedaj še nepozidanih zemljišč, kar ima lahko posledice za ohranjanje narave, vodne vire in rabo energije zaradi zagotavljanja dostopnosti. Podobno lahko velja za prednostni usmeritvi Izboljšanje konkurenčnih sposobnosti podjetij in raziskovalna odličnost in Izobraževalno-raziskovalna infrastruktura, če bodo novogradnje usmerjene na nove, še nepozidane lokacije namesto npr. na opuščene že pozidane lokacije.

Vse naštete prednostne usmeritve bodo povečale porabo energije in vode, pa tudi materialov.

Potrebe po naravnih virih za posamezno vrsto vira in posamezno prioriteto so prikazane v spodnji preglednici.

Preglednica: Potrebe po naravnih virih za izvedbo aktivnosti, načrtovanih v OP ESRR

Legenda:

++	zelo velika potreba po naravnih virih

+	zanemarljiva potreba po naravnih virih

O	ni potreb po naravnih virih

-	zanemarljivo zmanjšanje potreb po naravnih virih

--	zmerno do veliko zmanjšanje potreb po naravnih virih

| Razvojna prioriteta | Prednostna usmeritev | Potrebe po naravnih virih |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | prostor | rudnine (mineral. surovine, železo, druge surovine za gradbeni material) | voda | nafta | plin | premog | gozd (les) | El.. energija (iz obnovljivih virov) |
| 1. Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost | 1.1. Izboljšanje konkurenčnih sposobnosti podjetij in raziskovalna odličnost | + | + | + | + | + | o | o | + |
|  | 1.2. Spodbujanje podjetništva | o | o | o | o | o | o | o | o |
| 2. Gospodarsko-razvojna infrastruktura | 2.1. Gospodarsko-razvojno-logistična središča (infrastrukturne platforme) | ++ | ++ | + | + | + | o | + | ++ |
|  | 2.2. Informacijska družba | o | o | o | o | o | o | o | + |
|  | 2.3. Izobraževalno-raziskovalna infrastruktura | + | + | + | + | + | o | o | + |
| 3. Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov | 3.1. Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva | ++ | ++ | ++ | + | + | o | + | ++ |
|  | 3.2. Mreženje kulturnih potencialov | + | + | o | o | o | o | o | + |
|  | 3.3. Športna infrastruktura | ++ | ++ | ++ | o | o | o | + | + |
| 4. Razvoj regij | 4.1. Regionalni razvojni programi | ++ | ++ | ++ | + | + | o | + | ++ |
|  | 4.2. Razvoj obmejnih področij s Hrvaško | ++ | ++ | ++ | + | + | o | + | ++ |

# Emisije in odpadki

Ravnanje z odpadki in dovoljene emisije pri posegih je urejeno z veljavno okoljevarstveno zakonodajo in operativnimi programi, narejenimi na podlagi ReNPVO. V nadaljevanju so opisana predvidevanja glede emisij in odpadkov pri posamezni prednostni usmeritvi.

Zaradi razvoja prometne infrastrukture in gospodarstva se bodo povečale emisije v zrak, emisije odpadnih vod in tveganje za tla in vode zaradi nesreč. Raziskave in razvoj, usmerjene v nove okoljske in energetsko učinkovite tehnologije ter nakupi takih tehnologij bodo sicer emisije zmanjšali, a verjetno to ne bo moglo kompenzirati povečanja.

Razvoj raziskovalne dejavnosti bo povečal količine nevarnih in posebnih odpadkov. Raziskave in razvoj lahko z usmerjenostjo v nove tehnologije ravnanja z odpadki ustrezno zmanjšajo vplive.

Pri gradnji vseh vrst infrastrukture bodo nastajale velike količine odpadkov, predvsem gradbenih, ki jih bo potrebno bodisi vgraditi v infrastrukturo bodisi primerno odložiti.

Predvidene emisije in odpadki so po posameznih vrstah prikazani v spodnji preglednici.

Preglednica: Potrebe po naravnih virih za izvedbo aktivnosti, načrtovanih v okviru OP ROPI

Legenda:

++	zelo velika potreba po naravnih virih, emisije v zrak

+	zanemarljiva potreba po naravnih virih, emisije v zrak

O	ni potreb po naravnih virih, ni emisij

-	zanemarljivo zmanjšanje potreb po naravnih virih, emisij v zrak

--	zmerno do veliko zmanjšanje potreb po naravnih virih, , emisij v zrak

| Razvojna prioriteta | Prednostna usmeritev | Predvidene emisije in odpadki |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | emisije v zrak | padavinske odpadne vode | komunalne in druge odpadne vode | emisije toplote | emisije v tla | emisije hrupa | inertni gradbeni odpadki | nevarni gradbeni odpadki | komunalni odpadki |
| 1. Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost | 1.1. Izboljšanje konkurenčnih sposobnosti podjetij in raziskovalna odličnost | ++ | + | ++ | ++ | + | + | ++ | ++ | + |
|  | 1.2. Spodbujanje podjetništva | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| 2. Gospodarsko-razvojna infrastruktura | 2.1. Gospodarsko-razvojno-logistična središča (infrastrukturne platforme) | ++ | + | + | ++ | + | ++ | ++ | ++ | ++ |
|  | 2.2. Informacijska družba | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
|  | 2.3. Izobraževalno-raziskovalna infrastruktura | + | + | + | + | o | + | ++ | + | ++ |
| 3. Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov | 3.1. Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva | + | + | ++ | + | o | + | + | + | + |
|  | 3.2. Mreženje kulturnih potencialov | + | o | o | o | o | + | + | + | + |
|  | 3.3. Športna infrastruktura | + | o | + | + | o | + | + | + | + |
| 4. Razvoj regij | 4.1. Regionalni razvojni programi | ++ | + | ++ | + | + | + | ++ | + | ++ |
|  | 4.2. Razvoj obmejnih področij s Hrvaško | ++ | + | ++ | + | + | + | ++ | + | ++ |

# Osnovni podatki o načrtovanih aktivnostih

Preglednica: Osnovni podatki o načrtovanih aktivnostih

| Razvojna prioriteta | Prednostne usmeritve | Predvidene dejavnosti |
| --- | --- | --- |
| 1. Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost | 1.1. Izboljšanje konkurenčnih sposobnosti podjetij in raziskovalna odličnost | - Povečanje prenosa znanja med institucijami znanja in podjetij - raziskovalni in razvojni projekti podjetij in institucij znanja - povezovanje institucij znanja in gospodarstva ter vpetostjo vrhunskih kadrov v sam projekt, - povezovanje gospodarskih družb v skupne projekte, - interdisciplinarnost razvojnih in raziskovalnih projektov, - razvoj centrov odličnosti. - naložbe v modernizacijo, gradnjo in opremo posrednikov, - naložbe v nakup in modernizacijo razvojno-raziskovalne opreme ter - naložbe v nakup in modernizacijo tehnološke opreme v podjetjih. Poudarek bo na MSP, kot tudi na hitro rastočih in inovativnih podjetjih. Pomembno je tudi sledenje razvoju na ključnih tehnoloških področjih tako doma kot v svetu, kar daje smernice pri določanju prioritetnih tehnoloških področij. Ciljne skupine: - Podjetja, ki lahko nastopajo samostojno ali kot člani posrednikov inovativnega okolja ali drugih organizacijskih struktur (tehnološki parki, inkubatorji, tehnološki centri, grozdi, mreže, tehnološke platforme, itd), - raziskovalne organizacije, povezane s podjetji in drugimi subjekti inovacijskega okolja v raziskovalne centre odličnosti (ob upoštevanju prioritetnih raziskovalnih in tehnoloških področij). - druge institucije, ki prispevajo k doseganju zastavljenih ciljev kot so neprofitne in nevladne organizacije, javni zavodi, izobraževalno-raziskovalne institucije in podobno |
|  | 1.2. Spodbujanje podjetništva | Izvajanje različnih oblik financiranja za podporo investicijam malih in srednje velikih podjetij: - Pomoč za hitro rastoča in inovativna mala in srednje velika podjetja z lastniškimi viri (Skladi tveganega kapitala) - Pomoč malim in srednje velikim podjetjem z dolžniškimi viri - Jamstvena pomoč malim in srednje velikim podjetjem - Nepovratna zagonska sredstva za rast novih, inovativnih podjetij - Nepovratna sredstva za tehnološke investicije MSP Upravičenci oz. ciljne skupine So mala in srednje velika podjetja, še posebej novo nastala podjetja, inovativna podjetja ter podjetja s potencialom rasti in razvoja. |
| 2. Gospodarsko-razvojna infrastruktura | 2.1. Gospodarsko-razvojno-logistična središča (infrastrukturne platforme) | Izgradnja gospod-razvojno-logističnih platform kot infrastrukture nacionalnega pomena: - poslovno-industrijsko-logistična in razvojna območja nacionalnega pomena, - tehnološke parke, - regionalne podjetniške inkubatorje, - univerzitetne (visokošolske) predinkubatorje ter pisarne za prenos tehnologij, - medpodjetniške izobraževalne centre (MIC). Upravičenci oz. ciljne skupine - Območja regij in občine z izrazitim potencialom za gospodarsko rast, kot je lega glede na prometna vozlišča (npr. pomembna cestna in železniška vozlišča, bližina letališč), koncentracija oziroma bližina institucij znanja (visokošolske, raziskovalne in razvojne ustanove, druge institucije znanja), kritična masa prebivalstva oz. ustrezno izobražene delovne sile, in predstavljajo z vidika nacionalnega pomena pomembno gospodarsko-razvojno-logistično območje. - Občine, ki izkazujejo razvojni zaostanek oziroma območja, kjer obstoječa infastruktura ne omogoča lokalnega razvoja gospodarstva. - Različne institucije (podjetja, zavodi, visokošolske in druge izobraževalne ustanove, raziskovalne ustanove, ipd.), ki se povezujejo s podobnimi subjekti na določenem področju v celoto. - V primeru medpodjetniških izobraževalnih centrov (MIC) tudi združenja delodajalcev in zbornice. |
|  | 2.2. Informacijska družba | - Gradnja odprtih omrežij, do katerih imajo dostop vsi operaterji v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah. Ta omrežja se financirajo kot javno zasebna partnerstva in temeljijo na različnih tehnologijah, kot so npr.: optika, xDSL, fiksni brezžični dostop (FWS), brezžične tehnologije. Projekt se bo izvajal na področju celotne države s poudarkom na pospešeni gradnji širokopasovnih omrežij v manj razvitih regijah, še posebej pa na ruralnih področjih. Zagotovili bomo tudi hitre povezave (optična vlakna) za potrebe organizacij s področja vzgoje, izobraževanja, raziskovanja in kulture. - razvoj in vzpostavljanje informacijskih sistemov in na njih temelječih e-storitev na podlagi e-poslovanja tako za prebivalstvo kot tudi podjetja - projekti javno dostopnih digitalnih zbirk in e-vsebin, projekti razvoja in vzpostavitve sistemov, aplikacij in storitev |
|  | 2.3. Izobraževalno-raziskovalna infrastruktura | - izgradnja novih in adaptacija starih prostorov - oprema visokošolskih in raziskovalnih institucij nacionalnega pomena, - infrastruktura, ki jo bodo skupaj uporabljale te institucije znanja in posredniki. - prostorsko povezane lokacije (zaokroženi kompleksi funkcionalno sorodnih institucij) |
| 3. Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov | 3.1. Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva | - Izgradnja, obnova in modernizacija turistične infrastrukture (nastanitveni objekti, izraba termalnih vod, zabaviščne in rekreacijske površine, smučarske kapacitete - žičnice, kongresni centri, mladinski centri in druga mladinska infrastruktura - razvoj upravljavskih struktur v posameznih regijah in destinacijah (vključno s podpornimi institucijami na komplementarnih področjih kot so npr. informacijske točke naravnih parkov) - aktivnosti na področju promocije in trženja ter okrepiti samo blagovno znamko Slovenije in njenih destinacij |
|  | 3.2. Mreženje kulturnih potencialov | - Prenova in obnova, celostna revitalizacija in modernizacija kulturnih spomenikov in javne kulturne infrastrukture v lasti RS in občin ter kulturnih spomenikov v lasti zasebnikov za namene gospodarskih, posebej turističnemu sektorju in storitvenim dejavnostim namenjenih podpornih okolij ter za javno rabo (za namene izobraževanja, usposabljanja, raziskovanja in razvoja- izgradnja izobraževalnih središč, inkubatorjev, laboratorijev, razvojnih centrov ipd.) - Podpora izvedbi integriranih strategij in programov s področja kulture kot razvojnega dejavnika območij - npr. Evropska prestolnica kulture, Lipica kot zavarovano območje, vzpostavitev verige zgodovinskih hotelov, mreže umetniških rezidenčnih centrov, mreže mladinskih hotelov in podobno. - Svetovanje in strokovna pomoč za zasebne lastnike spomenikov, da se spodbudi bolj kakovostna obnova in boljša izraba kulturne dediščine. |
|  | 3.3. Športna infrastruktura | - Javna športno-rekreacijska infrastruktura za podporo turistični in drugim gospodarskim dejavnostim |
| 4. Razvoj regij | 4.1. Regionalni razvojni programi | 1.a.) Ekonomska in izobraževalna infrastruktura: poslovne cone, tehnološki parki in razvojni centri regionalnega pomena, višje in visokošolska regijska izobraževalna središča ter drugi ukrepi spodbujanja podjetništva in ustvarjanja delovnih mest na regionalni ravni, ki se ne financirajo v okviru prvih dveh razvojnih prioritet. 1.b.) Prometna infrastruktura: vlaganja v lokalne ceste, letališča in pristanišča regionalnega pomena. Ker je definicija lokalnih cest določena in ker se avtoceste in regionalne ceste financirajo v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture, gozdne ceste ter zasebne poti pa iz Programa razvoja podeželja, je razmejitev pri financiranju podana. 2.a.) Okoljska infrastruktura, ki se ne financira iz Kohezijskega sklada in ni vključena v OP ROPI. Na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda bo upravičena bo izgradnja manjših čistilnih naprav na območjih z nižjo gostoto prebivalstva ter odvajanje odpadnih komunalnih in padavinskih voda. Financirana bo tudi oskrba s pitno vodo in zmanjšanje vodnih izgub na obstoječih vodovodih ter izgradnja rezervnih vodnih virov za manjše vodovodne sisteme. 2.b.) Razvojni projekti v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih: priprava upravljavskih načrtov ter izvedba projektov v okviru območij Natura 2000 ter izgradnja oz. izvedba javne turistične infrastrukture in projektov lokalno-regionalnega pomena. 3.a.) Razvoj mestnih naselij: sofinanciranje projektov usklajenega razvoja družbene in gospodarske infrastrukture v mestnih naseljih, vključno z zagotavljanjem čistih transportnih sistemov in javnega potniškega sistema, izgradnjo katastrov gospodarske javne infrastrukture, celovita prenova starih mestnih jeder in zgodovinskih mest ter degradiranih in opuščenih urbanih območij. 3.b.) Socialna infrastruktura: sofinanciranje investicij v kulturne, zdravstvene, socialnovarstvene in druge ustanove regionalnega pomena, ob pogoju, da so investicije predvidene v RRP in da hkrati pomanjkanje tovrstne infrastrukture predstavlja pomembno oviro za hitrejšo regionalno rast in razvoj ter ustvarjanje delovnih mest. |
|  | 4.2. Razvoj obmejnih področij s Hrvaško | enako kot zgoraj |

Stanje okolja

# Izhodiščno obstoječe stanje okolja in obremenjenost okolja

Izhodiščno obstoječe stanje okolja je povzeto po poročilih Agencije RS za okolje in analizi stanja okolja v Nacionalnem programu varstva okolja 2005–2012 (ReNPVO).

## Zrak

Na področju zraka je najbolj opazno zmanjšanje emisij SO2, ki so se zmanjšale za 47 % glede na leto 1990, največ v sektorju energetika, ki ima pri nastajanju emisij največji delež. Povprečne dnevne koncentracije SO2 občasno prekoračujejo mejne vrednosti le v okolici termoelektrarne Šoštanj. Emisije NOx so se zmanjšale za 8 % glede na leto 1990, vendar premalo za doseganje ciljne vrednosti 45 kt. Zaskrbljujoče je hitro naraščanje deleža cestnega tovornega prometa. Zaradi porasta števila motornih vozil in povečane mobilnosti se je ustrezno povečala tudi poraba motornih goriv ter s tem emisije CO2 kot najpomembnejšega toplogrednega plina. Po letu 1995 se je zelo zmanjšala emisija svinca iz prometa, saj je takrat začel veljati nov predpis o kakovosti tekočih goriv. S prepovedjo prodaje osvinčenega bencina so se emisije še dodatno zmanjšale.

Tako kot v zadnjih nekaj letih je bil zrak tudi v letu 2005 skoraj povsod po Sloveniji prekomerno onesnažen z ozonom in delci PM10. Koncentracije žveplovega dioksida so prekoračile vse mejne vrednosti na nekaterih višje ležečih merilnih mestih okrog termoelektrarn Trbovlje in Šoštanj ter na merilnem mestu v Krškem, na katero vpliva emisija tamkajšnje tovarne celuloze, medtem ko so v mestih v Zasavju, ki so delno tudi pod vplivom emisije iz termoelektrarne Trbovlje, prekoračile le letno mejno vrednost. Letna mejna vrednost dušikovih oksidov NOx je bila prekoračena na urbanih merilnih mestih. Koncentracije svinca in ogljikovega monoksida so bile zelo nizke. Tudi onesnaženost z benzenom in težkimi kovinami je bila v okviru mejnih vrednosti.

Emisije toplogrednih plinov so se po letu 1986 začele zniževati in so dosegle minimum v letih 1991–1992, nato so spet začele naraščati, ter se v obdobju 1998–2000 ustalile. Po letu 2000 emisije ponovno naraščajo, predvsem v sektorju energetika. Zaskrbljujoče je namreč naraščanje porabe električne energije, ki narašča hitreje od bruto družbenega proizvoda. Poleg tega Republiko Slovenijo bremeni visoka energetska intenzivnost, saj v primerjavi z gospodarsko razvitostjo Republika Slovenija porabi precej več energije kot stara evropska petnajsterica. Ugoden je delež vseh obnovljivih virov energije v razpoložljivi primarni energiji, ki je leta 2002 dosegel 11,2 %.

## Vode

### Površinske vode

Ocena kemijskega stanja površinskih vodotokov za leto 2004 kaže na slabo kemijsko stanje na 14 merilnih mestih, na 75 merilnih mestih pa je kemijsko stanje dobro. V letu 2004 letne povprečne vrednosti fizikalno-kemijskih parametrov na nobenem merilnem mestu niso presegale mejnih vrednosti. Na merilnih mestih, kjer so bile izvedene analize prednostnih snovi v vodi, določene letne poprečne vrednosti niso presegale predpisanih mejnih vrednosti.  Za Sočo v Solkanu je bilo ugotovljeno slabo kemijsko stanje, ker je bil v obdobju zadnjih petih let v sedimentu opažen trend naraščanja za kadmij, pri katerem je upoštevana linearna regresija R2 > 0,75. Slabo kemijsko stanje zaradi preseganja predpisane mejne vrednosti za baker v vodi je bilo ugotovljeno na merilnih mestih Voglajna Celje in Koren Nova Gorica. V Voglajni v Celju je bila presežena še mejna vrednost cinka, letna povprečna vsebnost svinca v vodi pa je bila večja od mejne vrednosti na merilnem mestu Sotla Rogaška Slatina. Analize pesticidov so se izvedle na 40–ih merilnih mestih, mejna vrednost za vsoto pesticidov (0.5 μg/l) pa ni bila presežena v nobenem vzorcu vode. Na merilnem mestu Dravinja Videm je bila izmerjena vsebnost metolaklora višja od predpisane mejne vrednosti za metolaklor (0.1 μg/l). V posameznih primerih je bila v vzorcih vode kvantificirana vsebnost metolaklora, prometrina in terbutilazina, vendar so določene vsebnosti nizke. Atrazin in metolaklor sta bila določena na merilnem mestu Sotla v Rogaški Slatini, vendar letne povprečne vrednosti ne presegajo predpisanih mejnih vrednosti za posamezni pesticid. Na merilnem mestu Krupa izvir je bila letna povprečna vrednost polikloriranih bifenilov v vodi višja kot je mejna vrednost. Podobno preseganje na tem merilnem mestu je bilo ugotovljeno tudi v letu 2002. V letu 2004 je bila letna povprečna vrednost AOX na 6-ih merilnih mestih (Mura Mota, Ledava Čentiba, Sava Brežice in Jesenice na Dolenjskem, Kamniška Bistrica Beričevo in Logaščica Jačka) večja od mejne vrednosti 20 μg Cl/l. Mejna vrednost za fenolne snovi je 10 μg/l. Letna povprečna vsebnost fenolnih snovi je presegala mejno vrednost na 5 merilnih mestih od skupno 89-ih merilnih mest in sicer v Ščavnici v Pristavi, Savi v Brežicah, Kamniški Bistrici v Beričevem, Logaščici v Jački ter Korenu v Novi Gorici. Tudi v letu 2003 je bilo ugotovljeno preseganje mejne vrednosti za fenolne snovi na istih merilnih mestih. Presežene pa so bile tudi mejne vrednosti za anionaktivne detergente. Letna povprečna vrednost anionaktivnih detergentov je bila višja od mejne vrednosti na merilnih mestih Logaščice v Jački, Pake v Rečici in Korenu v Novi Gorici. Mejna vrednost za mineralna olja za ugotavljanje kemijskega stanja površinskih voda je bila presežena tako kot v letu 2003 samo na merilnem mestu Koren v Novi Gorici.

V letu 2004 je na osnovi rezultatov saprobioloških analiz 92 % merilnih mest na vodotokih uvrščenih med neobremenjene do zmerno obremenjene vodotoke, 6 % merilnih mest med kritično obremenjene in 2 % merilnih mest med močno onesnažene. Med močno onesnažena so uvrščena merilna mesta Ljubljanica v Zalogu v avgustu in Rinža v Kočevju v juniju. Med zelo močno onesnažena merilna mesta je bilo na osnovi rezultatov saprobioloških analiz uvrščenih le 1% vseh merilnih mest, to je bila Ščavnica v Pristavi v septembru. Prekomerno onesnaženih vodotokov v letu 2004 ni bilo.

### Podzemne vode

Sorško polje

Sorško polje je globlji vodonosnik z debelejšo krovno plastjo visoke stopnje splošne ranljivosti. Na tem vodonosniku ima državni monitoring osem merilnih mest, v letu 2006 bo za vzorčevanje in meritve pripravljeno novo merilno mesto v Drulovki. Podtalnica je z nitrati najbolj onesnažena v Žabnici in Godešiču, s pesticidi pa v Podreči. Na tem merilnem mestu so bile v letu 2003 ugotovljene visoke koncentracije herbicida dimetenamida, v preteklih letih pa metolaklora. Za obdobje 1993 – 2004 je na Sorškem polju ugotovljen trend zniževanja vsebnosti atrazina, lahkohlapnih halogeniranih ogljikovodikov in ortofosfatov. V Sv. Duhu pa dolgoročno počasi narašča vsebnost desetil-atrazina. Trend zviševanja nitratov je določen v Žabnici in Godešiču.

Kranjsko polje

Kranjsko polje je globlji vodonosnik visoke splošne ranljivosti. Kakovost podtalnice Kranjskega polja, ki jo spremljamo na petih merilnih mestih, je neenakomerno obremenjena. Najbolj je onesnažena v Mostah (nitrati, ortofosfati, kalij in metolaklor) in Brniku (nitrati, nitriti, mangan in 2,6-diklorobenzamid). V obdobju 1993 – 2004 je v podtalnici Kranjskega polja ugotovljen trend zniževanja atrazina in desetil-atrazina.

Dolina Kamniške Bistrice

Vodonosnik doline Kamniške Bistrice je ocenjen kot vodno telo visoke ranljivosti. Zaradi spremenjenih meja vodonosnika in pa zaradi zamašitve vrtine v Zgornjih Jaršah se je število merilnih mest na tem vodonosniku znižalo le na tri merilna mesta. Podtalnica je čezmerno onesnažena z atrazinom in desetil-atrazinom. Med posameznimi merilnimi mesti je najbolj obremenjena podtalnica v Homcu (atrazin, desetil-atrazin). Za obdobje 1993 – 2004 so ugotovljeni trendi zniževanje atrazina, desetilatrazina, trikloroetena in tetrakloroetena. Onesnaženje s temi parametri se je najbolj znižalo v Homcu, kjer so se vsebnosti desetil-atrazina znižale 3-krat, vsote pesticidov pa 4-krat. Za vsebnosti lahkohl. halog. ogljikovodikov trenda ni mogoče določiti, ker so vrednosti dosegle maksimum v obdobju 1995 – 1997, potem pa znova upadle.

Ljubljansko polje

Ljubljansko polje je globlji vodonosnih zelo visoke splošne ranljivosti. Na tem vodonosniku delujeta dve avtomatski merilni postaji (AMP Hrastje in AMP Mercator), opremljeni z večnivojskimi vrtinami. V letu 2004 sta v podtalnici mejne vrednosti presegla atrazin in njegov metabolit desetilatrazin. Najbolj obremenjeno merilno mesto na Ljubljanskem polju je črpališče pitne vode Hrastje, kjer so mejne vrednosti presegli atrazin, desetil-atrazin in tetrakloroeten. V letu 2004 je bilo ugotovljeno večje onesnaženje vodonosnika s trikloroetenom, ki se je razširil proti črpališču pitne vode v Hrastju. Vsebnost nitratov je najvišja na merilnem mestu Dekorativna, vendar ne presega standarda kakovosti iz Uredbe. Na Ljubljanskem polju je ugotovljen trend zniževanja vsebnosti atrazina.

Dolina Bolske

Dolina Bolske je plitev vodonosnik zelo visoke stopnje ranljivosti. Podtalnica je močno obremenjena predvsem z nitrati, pesticidi in ortofosfati. Za dve neprimerni merilni mesti (privatna vodnjaka Trnava 0341 in Dolenja vas 0230) sta se v mrežo vključila nadomestna objekta vrtini Trnava AC-6/95 in Dolenja vas ČB-1/83. V letih 2004 in 2005 so se meritve izvajale paralelno na obeh, z letom 2006 pa sta mesti Trnava 0341 in Dolenja vas 0230 izločeni iz mreže merilnih mest. Podtalnica na merilnih mestih Trnava in Orla vas je močneje onesnažena s pesticidi in nitrati, v Dolenji vasi pa tudi z ortofosfati. V letu 2004 so bile v Orli vasi izmerjene izredno visoke vsebnosti bentazona. Na osnovi sprememb koncentracij polutantov v obdobju 1993 – 2004 je ugotovljen trend zniževanja zniževanja desetil-atrazina. V Dolenji vasi pa so se v tem obdobju znižale vsebnosti lahkohlapnih halogeniranih ogljikovodikov, predvsem trikloroetena, z močno preseženih na vrednosti pod mejo zaznavnosti analitske metode.

Spodnja Savinjska dolina

Tako kot dolina Bolske je tudi Spodnja Savinjska dolina zelo plitev vodonosnik zelo visoke ranljivosti. Kakovost podtalnice spremljamo na osmih merilnih mestih, od katerih je v Levcu avtomatska merilna postaja. Podtalnica Spodnje Savinjske doline je onesnažena predvsem z nitrati, pesticidi in tetrakloroetenom. Med merilnimi mesti ustrezno kakovost podtalnice dosega le merilno mesto Breg, na ostalih je kakovost zaradi previsoke vsebnosti nitratov ter mestoma pesticidov in tetrakloroetena ocenjena kot neustrezna. V Gotovljah so bile v letu 2004 ugotovljene najvišje koncentracije pesticidov v Spodnji Savinjski dolini, največ je bilo metolaklora in terbutilazina. V Levcu pa poleg pesticidov presežena tudi koncentracija trikloroetena in tetrakloroetena. Spreminjanje vsebnosti parametrov v obdobju 1993 – 2004 kaže na zniževanje desetil-atrazina in počasno upadanje nitratov. V Medlogu 1941 je ugotovljen trend zviševanja koncentracij lahkohlapnih halogeniranih ogljikovodikov, v Levcu so vsebnosti lahkohlapnih halogeniranih ogljikovodikov stalno presežene, vendar trenda ni mogoče določiti.

Krško polje

Krško polje je vodonosnik zelo visoke splošne ranljivosti. V letu 2004 so bile na osnovi rezultatov osmih merilnih mest za to vodno telo ugotovljene presežene vsebnosti nitratov in amonija, podtalnica v Cerkljah pa je bila čezmerno onesnažena s tetrakloroetenom. Obremenjenost podtalnice je nizka. Na Krškem polju je za enajstletno obdobje 1993 – 2004 ugotovljen trend zniževanja nitratov in pesticidov, predvsem atrazina.

Brežiško polje

Brežiško polje je vodonosnik visoke splošne ranljivosti. Podtalnica na Brežiškem polju je obremenjena z amonijem in nitrati, na merilnem mestu v Vrbini tudi s tetrakloroetenom. Na Brežiškem polju v obdobju 1993 – 2004 ni bilo mogoče ugotoviti dolgoročnega spreminjanja vsebnosti parametra.

Dravsko polje

Dravsko polje je vodonosnik visoke ranljivosti. Kakovost podtalnice spremljamo na 13 merilnih mestih, na 11 mestih vzorčujemo vodo iz plitvega horizonta, na 2 pa iz globjega horizonta. Podtalnica je najbolj obremenjena v Brunšviku, Račah, Šikolah in Kidričevem (predvsem s pesticidi in nitrati), v Teznem tudi s kromom in trikloroetenom. Trendi za obdobje 1993 – 2004 kažejo na to, da je bila podtalnica Dravskega polja pred desetimi leti še bolj onesnažena, saj se koncentracije pesticidov in lahkohlapnih halogeniranih ogljikovodikov znižujejo, vendar se na omenjenih merilnih mestih še niso znižale do dopustnih mejnih vrednosti.

Ptujsko polje

Ptujsko polje je tako kot Dravsko polje vodonosnik visoke splošne ranljivosti, kjer spremljamo onesnaženost podtalnice na petih merilnih mestih. Podtalnica Ptujskega polja je močno obremenjena predvsem s pesticidi in nitrati. Najbolj je onesnažena v Sobetincih (metolaklor, nitrati, leta 2003 tudi bentazon). Na Ptujskem polju so v obdobju 1993 – 2003 ugotovljeni trendi zniževanja atrazina in desetil-atrazina, za ostale problematične parametre (alaklor, metolaklor) trenda ni mogoče določiti (R2 < 0,5).

Prekmursko polje

Prekmursko polje je plitev aluvijalni vodonosnik visoke splošne ranljivosti, kjer je debelina krovne plasti v povprečju manjša od 3 m. Podtalnica je močno onesnažena predvsem z amonijem, nitrati, atrazinom in njegovim metabolitom desetil-atrazinom ter z lahkohlapnimi halogeniranimi ogljikovodiki. Podtalnico Prekmurskega polja spremljamo na 6 merilnih mestih. Podtalnica je najbolj obremenjena na obeh merilnih mestih v Rakičanu, Rakičan 2500 in MP Rakičan (nitrati, pesticidi, lahkohlapni halogenirani ogljikovodiki) in v Lipovcih (nitrati, pesticidi). Onesnaženje podtalnice z nitrati in pesticidi je bilo v začetku 90. let še večje. Na Prekmurskem polju je bil ugotovljen trend postopnega zniževanja vsebnosti nitratov, atrazina, desetil-atrazina in vsote pesticidov, vendar se koncentracije še niso znižale do mejnih vrednosti. Izredno visoka obremenjenost podtalnice s tetrakloroetenom, dikloroetenom in trikloroetenom, ki je bila v okviru državnega monitoringa od leta 1993 ugotovljena na merilnem mestu Rakičan, ni le lokalnega značaja. Meritve so zelo visoke koncentracije tega onesnaževala dokazale tudi na okoliških merilnih mestih.

Mursko polje

Mursko polje je plitev aluvijalni vodonosnik visoke splošne ranljivosti, kjer je debelina krovne plasti, z izjemo merilnega mesta v Vučji vasi, manjša od 3 m. Tri merilna mesta se glede onesnaženosti močno razlikujejo. Podtalnica v Vučji vasi je glede na ostali dve merilni mesti dobre kakovosti. Podtalnica je najbolj onesnažena s pesticidi in z nitrati. V obdobju 1993 – 2004 je bil ugotovljen trend zniževanja atrazina in desetil-atrazina tako za celotno polje kot za merilni mesti Veščica in Zgornje Krapje. V letu 2004 so bile v Zg.Krapju ugotovljene izredno visoke vsebnosti pesticida klortolurona, v Veščici pa so se nitrati povišali z dopustnih do močno povišanih vsebnosti, in sicer v Zgornjem Krapju in v Veščici.

Soška dolina

Na aluvijalnem vodonosniku visoke splošne ranljivosti v Soški dolini so le tri merilna mesta. Podtalnica je onesnažena z nitrati, ortofosfati, občasno s trikloroetenom. Najhuje je bila podtalnica obremenjena v Šempetru (nitrati, ortofosfati, kalij in trikloroeten). Za obdobje 1993 – 2004 v podtalnici Soške doline noben od parametrov ni izkazoval trenda.

## Tla

Dovoljene vsebnosti težkih kovin (cink, kadmij, svinec) so presežene na lokacijah v okolici industrijskih središč (na območju Celja, zgornje Mežiške doline, na nekaterih lokacijah v okolici Maribora in Jesenic lokalno).

Slovenija je ena najbolj gozdnatih držav EU, delež gozdov pa se še povečuje zaradi zaraščanja kmetijskih zemljišč. Zdravstveno stanje gozdov se zaradi atmosferskega onesnaževanja se poslabšuje, bolj so ogroženi iglavci (jelka), med listavci pa hrast. Delež kmetijskih površin se zmanjšuje zaradi zaraščanja in širjenja pozidanih površin.

## Hrup4

Hrup v naravnem in življenjskem okolju narašča, pri čemer hrup v urbanih okoljih v splošnem presega hrup v ruralnem okolju, saj število prebivalstva v urbanem okolju narašča približno dvakrat hitreje kot v neurbanem okolju. Najpomembnejši dejavnik okoljskega hrupa je cestni promet. V zadnjih letih se je drastično povečalo število registriranih motornih vozil, bistven povzročitelj hrupa v mestih so tudi zastarela vozila (predvsem mestnega potniškega prometa). Po podatkih meritev hrupa v Ljubljani je širše območje središča mesta hrupno nadpovprečno obremenjeno. Ocenjeno je, da živi na teh območjih okoli 50.000 prebivalcev, kar je približno petina prebivalcev Ljubljane.

## Elektromagnetna sevanja4

Na področju elektromagnetnih sevanj doslej, pri 22 obstoječih visokonapetostnih daljnovodih, ni bilo preseganja mejnih

vrednosti. Ostala visokofrekvenčna elektromagnetna sevanja v okolju, ki so posledica telekomunikacijskih naprav, radijskih in televizijskih oddajnikov ter radarjev, se vedno nahajajo na višinskih lokacijah, zato v njihovi bližini ni stanovanjskih in drugih objektov in ni možnosti prekomerne izpostavljenosti elektromagnetnim sevanjem. Tudi sevalne obremenitve baznih postaj za mobilno telefonijo so pod dopustnimi mejnimi vrednostmi in so čezmerne le v neposredni bližini anten baznih postaj v glavnem snopu sevalne karakteristike antene.

## Narava in biotska raznovrstnost4

Slovenija je po biotski raznovrstnosti ena izmed izstopajočih držav v Evropi. Najvišji delež ogroženih živalskih in rastlinskih vrst sodi v skupino dvoživk, sesalcev in ptičev8. V Sloveniji je približno 850 vrst ozkih endemitov, večina jih je vezanih na podzemeljske habitatne tipe, alpinska in subalpinska travišča ter skalovja in melišča. Habitatni tipi z večjim številom ogroženih vrst, ki so ogrožene zaradi izgube tega habitatnega tipa, pa so predvsem suha in vlažna travišča, obalni in morski habitatni tipi ter stoječe in tekoče vode. Vlada Republike Slovenije je 29. aprila 2004 določila območja Natura 2000 v Sloveniji z Uredbo o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000). Določenih je 286 območij, od tega jih je 260 določenih na podlagi direktive o habitatih in 26 na podlagi direktive o pticah. Območja zajemajo 35,5 % površine Slovenije. Večji del območij porašča gozd, velik je delež brez vegetacije (pretežno stene), 9 % površin je nad gozdno mejo, pomemben je tudi delež travišč. V zavarovanih območjih (Triglavskem narodnem parku, regijskih in krajinskih parkih ter rezervatih in naravnih spomenikih) je 25 % skupne površine Natura 2000 območij. Območja se pretežno prekrivajo, saj je 60 % površin, predlaganih na podlagi direktive o habitatih, znotraj predlaganih posebnih varstvenih območij po direktivi o pticah.

# Prikaz stanja okolja s kazalci stanja okolja

Kazalci stanja okolja so podatki o stanju okolja ali njegovih delov o določeni lastnosti ali razvoju pomembnega pojava v okolju, ki so določeni v poročilu o okolju v Republiki Sloveniji, ki je pripravljeno v skladu s predpisi s področja varstva okolja, in drugi javno dostopni kazalci stanja okolja ter drugi kazalci stanja okolja, ki so opredeljeni na podlagi analize okoljskih izhodišč. V preglednici Stanje okolja in trendi po posameznih okoljskih ciljih je stanje pripravljeno na podlagi izbranih kazalnikov. Okoljski cilji programov in kazalniki so podrobneje obravnavani v poglavju Okoljski cilji programa, metode in merila vrednotenja v preglednici Okoljski cilji.

Preglednica: Stanje okolja in trendi po posameznih okoljskih ciljih, pomembnih za OP ESRR

| Segment |  | Okoljski cilji | Stanje in kazalci stanja | Trendi in stanje brez izvedbe OP ESRR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kakovost zraka in podnebne spremembe | ZR-1 | Zmanjšane emisije toplogrednih plinov | Za leto 2004: - Skupni izpusti TGP (Neto) 14302,192 (v CO2 ekvivalent (Gg)) - Emisije iz prometa 4259,370 (v CO2 ekvivalent (Gg)) - Emisije iz energetike 6314,634 (v CO2 ekvivalent (Gg)) - Emisije iz ravnanja z odpadki in odpadnimi vodami 654,670 (v CO2 ekvivalent (Gg)). (vir podatkov: EIONET - http://eionet-si.arso.gov.si/Dokumenti/GIS/zrak) - Zniževanje emisij TGP po letu 1986, minimum l. 1991-1992, nato naraščanje, še posebej po l. 2000, predvsem v sektorju energetika - praktično že na ravni iz l. 1986, v obdobju 1990 - 2003 so se emisije CH4 in PFCs zmanjšale, emisije N2O in SF6 so stagnirale, emisije HFCs so naraščale. (vir podatkov:MOP ARSO, SURS) | Naraščanje emisij za povprečno 2,2% letno. Brez izvedbe OP ROPI bi se naraščanje emisij TGP nadaljevalo ob predpostavki, da se bo povečeval promet in gospodarska produktivnost hitreje kot ponori TGP. |
|  | ZR-2 | Zmanjšane emisijske in imisijske vrednosti onesnaževal (NOx, SO2, PM10, NO2, Pb, CO, benzen, ozon, HOS, NH3) | - Leta 2004 so znašale emisije: SO2 - 54 Gg, Nox - 57,5 Gg, PM10 - 9,08 Mg, Pb - 14,44 Mg, CO - 82,17 Gg - Zrak je bil v letu 2004 prekomerno onesnažen z ozonom in delci. Koncentracije žveplovega dioksida so presegle dopustne vrednosti le okrog termoelektrarn Trbovlje in Šoštanj ter v Krškem. Koncentracije dušikovega dioksida niso presegle mejnih vrednosti na urbanih merilnih mestih. Letne vrednosti koncentracij vsote dušikovih oksidov so presegle letno vrednost. Koncentracije svinca in ogljikovega monoksida so zelo nizke. Tudi onesnaženost z benzenom in težkimi kovinami je bila v okviru mejnih vrednosti. - Leta 2004 so znašale emisije: SO2 - 54 Gg, Nox - 57,5 Gg, NH3 - 17,25 Gg (vir podatkov: MOP ARSO, EIONET - http://eionet-si.arso.gov.si/Dokumenti/GIS/zrak/obremenitve/79.doc) | Emisije SO2 se zmanjšujejo; povprečna letna onesnaženost zraka z NO2 v letu 2004 je bila na ravni leta 2002 in nekoliko nižja kot v letu 2003, vendar je bila povsod pod dopustno vrednostjo (stagnacija); povprečna letna koncentracija CO se od leta 1998 zmanjšuje; povprečne letne koncentracije ozona stagnirajo, za ostale parametre ni podatkov. Zmanjševanje porabe trdnih goriv po letu 1997 in naraščanje porabe zemeljskega plina (13,1% - od 1992 narasla poraba za 50%); tekoča goriva 36,5%; znatno poraba energije v prometu in v drugi rabi (gospodinjstva, javni in storitveni sektor ter kmetijstvo), v industriji pa ↓ – v energ. bilanci za l. 2001 bistveno delež prometa (30,8%) in ↓ delež industrije (28,5%) Brez izvedbe OP ROPI se bodo koncentracije SO2 predvidoma zniževale. Predvsem koncentracije NO2 in verjetno tudi O3, PM10 bi naraščale zaradi naraščanja prometa; nadaljevali bi se današnji trendi. Brez izvedbe OP ROPI bi delež emisij iz prometa še naprej , poraba trdnih goriv - zaradi biomase, poraba zemeljskega plina bi verjetno še , zato bi emisije NOx , SO2 ostale na istem (↓ premoga, biomase). Emisije HOS ↓ zaradi zakonskih zahtev. Emisije NH3 zaradi intenzifikacije kmetijstva. |
| Energija | EN-1 | Povečana energetska učinkovitost na vseh področjih rabe energije | - energetska intenzivnost l. 2004: 215 toe/mio EUR Energetska intenzivnost l. 2004: 215 toe/mio EUR. visoka energetska intenzivnost - poraba glede na gospodarsko razvitost precej večja od EU-15 Približno 40 postrojev SPTE slovenski industriji, javnem sektorju in na področju daljinskega ogrevanja: plinski motorji, parne turbine. Letna proizvodnja el. energije (na pragu elektrarn) znaša 810 GWh (=310 GWh SPTE v industriji, 90 GWh SPTE ), v sistemih daljinskega ogrevanja brez upoštevanja TE-TOL) (vir podatkov: Nacionalni energetski program, SURS) | Gospodarska rast  naraščanje porabe el. energije hitreje od naraščanja BDP; energetska intenzivnost rahlo upada (2000 - 2004). Uvajajo se manjši sistemi soproizvodnje, večinoma za potrebe industrijskih obratov. Brez izvedbe OP ROPI nadaljnje naraščanje porabe energije, predvsem v široki rabi. Izboljšana energetska učinkovitost podjetij zaradi prilagajanja okoljski zakonodaji, sistemov ravnanja z okoljem, razširjanja inovacij, uporabnosti BREF dokumentov. Brez izvedbe OP ROPI počasno razširjanje sistemov soproizvodnje, predvsem v industriji na ravni srednje velikih podjetij. Malo verjetno, da bi prišlo do povezav med podjetji - viri E in prebivalci - potencialnimi uporabniki E. |
|  | EN-2 | Povečana raba OVE | - % proizvodnje el. energije iz vseh OVE v celotni proizvodnji el. energije l. 2004: 27,7 %; - % porabe el. energije iz OVE v celotni bruto porabi el. energije l. 2004: 29,1; - delež vseh OVE v razpoložljivi primarni energiji 8,8% l. 2001 - HE, biomasa; - trenutno izkoriščenih 3.970 GWh/leto (= 50%) ekonomsko razpoložljivega potenciala slovenskih vodotokov; - 28 naravnih izvirov geotermalne vode, - 48 lokacij z vrtinami - 10. mesto v Evropi po skupni moči geotermalnih sistemov; - razširjenost sončnih termalnih sistemov (sanitarna voda): 6. mesto v Evropi (vir podatkov: Nacionalni energetski program, SURS, | Naraščanje uporabe biomase, načrtuje se veriga hidroelektrarn. % proizvodnje el. Energije iz vseh OVE je upadel do l. 2003, sedaj narašča (povečanje do l. 2004 za 5,4%), % porabe el. Energije iz vseh OVE je upadel do l. 2003, sedaj narašča (povečanje do l. 2004 za 7%). Naraščala bi uporaba biomase in sončne energije - predvsem zamenjava energentov zaradi energetske krize in bolj dostopne tehnologije, pojavili bi se novi viri energije - nove hidroelektrarne, morda vetrne elektrarne, uvoz iz tujine po dogradnji elektrodistribucijskega omrežja.. |
| Vode | VO-1 | Dobro stanje voda do leta 2015 | - V obdobju 1993 – 2003 je na vodonosnikih za mnoge parametre kemijskega stanja razviden trend zniževanja koncentracij, a je bilo kljub temu na vseh 13 vodonosnikih leta 2003 ocenjeno kot slabo problematične so predvsem vsebnosti nitratov, sulfatov in pesticidov, katerih vrednosti pa se močno razlikujejo od primera do primera (vir podatkov: MOP ARSO) - l. 2000 543 virov onesnaževanja - 86 virov s pretežno biorazgradljivimi odpadnimi vodami iz prehrambeno živilske industrije in 457 industrijskih virov; iz točkovnih virov ni znatnih emisij težkih kovin (npr. Hg, Cd,...) v vodno okolje - največji viri kovinska, kemična industrija, največ jih je v porečju Save - mejna vrednost za nitrate je bila leta 2004 presežena v severovzhodni Sloveniji (Prekmursko-Mursko polje in Sp. Savinjska dolina in dolina Bolske) ter na Krško-Brežiškem polju. Vsebnosti nitratov v kraško-razpoklinskih vodonosnikih so zelo nizke (nižje od 6 mg NO3/l). Razlog za sorazmerno visok delež vodonosnikov, obremenjenih z nitrati v Sloveniji, v primerjavi z drugimi državami, je velika zastopanost aluvijalnih vodonosnikov v nižinskih delih Slovenije z intenzivno kmetijsko dejavnostjo - aritmetične srednje vrednosti za vsoto pesticidov leta 2004 mejne vrednosti 0,5 µg/l niso presegle v podtalnici nobenega izmed obravnavanih polj. Na kraško-razpoklinskih vodonosnikih so vsebnosti pesticidov nižje od meje določljivosti analitskih metod. Najvišji delež preseganja mejnih vrednosti na merilnih mestih je ugotovljen za atrazin ter njegov metabolit desetilatrazin. - v Sloveniji obstajajo velike razlike v kakovosti pitne vode. Pri mikrobioloških preskusih, kjer gre predvsem za iskanje fekalne kontaminacije, so razlike evidentno povezane z velikostjo sistemov; imamo množico malih sistemov oz. oskrbovalnih območij (cca 80 %), pri katerih je delež neskladnih mikrobioloških vzorcev skoraj 50 %; fekalna kontaminacija je prisotna v cca 30 % teh vzorcev. Ti sistemi oskrbujejo v celoti le cca 10 % prebivalcev. (vir podatkov: EIONET - http://eionet-si.arso.gov.si/kazalci, 7.7.2006; Institut za varovanje zdravja - http://www.sdzv-drustvo.si/si/VD-05_Referati/Petrovic.pdf, 7.7.2006) | Površinske vode: v obdobju 1992-2000 izboljševanje kakovosti, povišanje deleža v drugem kakovostnem razredu (dobro stanje) na račun zmanjšanja močno onesnaženih vodotokov, delež vodotokov, uvrščenih v četrti kakovostni razred, se zadnja leta ne spreminja (5 % zajemnih mest). Brez izvedbe OP ROPI bo stanje sledilo trendom. |
|  | VO-2 | Ohranjena kakovost in količine vode v posameznih vodnih telesih, ki se odvzema za javno oskrbo s pitno vodo | - leta 2000 pesticidi preseženi na 7 od 13 vodonosnikov (Prekmursko, Dravsko, Ptujsko, Sorško polje, Spodnja Savinjska dolina, dolina Bolske, dolina Kamniške Bistrice), največ za pesticida metolaklor, atrazin, desetilatrazin. - nitrati: najbolj onesnaženi vodonosniki v SV Sloveniji, povpr. vsebnosti 1998-2000 še vedno višje od dopustnih mejnih vrednosti na Prekmurskem, Murskem, Apaškem, Dravskem, Ptujskem, Sorškem ter Krškem polju, v Spodnji Savinjski dolini, dolini Bolske in Kamniške Bistrice - Potencialno razpoložljiva voda 32,1 km3/leto, povprečno 16.000 m3/leto/prebivalca - Poraba vode na prebivalca leta 1996 – 112 l/dan/osebo. - V Sloveniji porabi vsak prebivalec dnevno povprečno 146 litrov pitne vode. - Podzemne vode so glavni vir pitne vode. Potencialno razpoložljiva voda 32,1 km3/leto, povprečno 16.000 m3/leto/prebivalca - precej nad evropskim povprečjem. 70 % vode uporablja kot hladilna voda, 16 % kot pitna voda in 14 % kot tehnološka voda. Zaloge podzemnih voda so prostorsko neenakomerno razporejene – 2/3 v osrednjem delu države, najmanjše zaloge na skrajnem SV države (porečje Mure) in skrajnem JZ države (obalno območje). (vir podatkov: MOP ARSO, SURS) | v splošnem trend upadanja onesnaženosti podzemnih vod z nitrati in pesticidi, ostaja tveganje zaradi starih bremen (industrija) in nelegalnih odlagališč (gospodinjski odpadki). Zmanjševanje razpoložljive vode v Primorju - za ohranjanje stanja (ob večanju rabe in nadaljevanju trendov) bo treba dovajati vodo iz bolj vodnatih porečij. Upadanje letno potencialno razpoložljive vode v Sloveniji - "vododeficitarna" območja se bodo razširila. Večina vodomernih mest (41 %) vodonosnikov z medzrnsko poroznostjo izkazuje statistično značilno upadanje gladin podzemnih voda. Brez izvedbe OP ROPI bo stanje sledilo trendom. poraba pesticidov se zmanjšuje. Brez izvedbe OP ROPI: Ker je količina odvzete vode za potrebe zagotavljanja pitne vode relativno majhna (glede na vodno bilanco), je prav tako majhen tudi vpliv odvzema na vodna telesa. Na nekaterih območjih RS (Obalna regija, Savinjska regija) so razpoložljivi vodni viri v veliki meri že izkoriščeni, zato je izkazana potreba po razvoju dodatnih vodnih virov, morda tudi v obliki sezonskih zadrževalnikov vode (akumulacij). Transport pitne vode od oddaljenih vodnih virov na splošno ni ustrezen način reševanja problema neustrezne kakovosti vodnih virov ustrezne izdatnosti, ki se nahajajo v bližini območij rabe. Glede na občutljivost vodonosnikov podzemne vode na antropogene posega in močno črpanje vode iz vodonosnikov je treba posebno pozornost nameniti napajnju vodonosnikov podzemne vode iz površinskih voda, s čemer bi zagotovili njihovo trajnostno rabo. |
|  | VO-3 | Izboljšano fizikalno in fizično stanje površinskih vodnih teles | Morfološki značaj vodotokov je razviden iz naravovarstvenega atlasa ARSO. | Urejanje vodotokov je vedno bolj sonaravno. Brez izvedbe OP ROPI: Glede na to, da je vedno bolj aktualna renaturalizacija in sonaravno urejanje vodotokov, bo prišlo do izboljšanja morfološkega značaja vodotokov. |
|  | VO-4 | Ustrezno zbiranje, odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda | - odobreno 10-letno prehodno obdobje implementacije Direktive EU o komunalnih odpadnih vodah glede izgradnje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav, - leta 2004 94.831 (1000 m3) prečiščenih odpadnih voda; leta 2003 27.383 mio sit za upravljanje odpadnih voda - (vir podatkov: SURS) | Izgradnja in nadgradnja večjih čistilnih naprav, količina in delež prečiščene odpadne vode narašča; investicije v upravljanje z odpadnimi vodami naraščajo. Brez izvedbe OP ROPI bo število čistilnih naprav in količina oz. delež prečiščene odpadne vode naraščala. Naraščala bo učinkovitost ČN. |
|  | VO-5 | Zmanjšana ogroženost pred poplavami | - Preko 300.000 ha poplavno ogroženih površin, od tega več kot 2500 ha urbanih površin, na 94.000 ha površin pa tveganje večjih in obsežnejših poplav - Deleži: 54 % v porečju Save, 42 % v porečju Drave, 4 % v porečju Soče in pritokov. Na območjih možnih katastrofalnih poplav živi dobra četrtina prebivalcev Slovenije. 41 % vode, ki se letno pretoči preko ozemlja Slovenije, doteka iz Avstrije. - Škoda iz poplav 86 mio SIT l. 2003, l. 2004 pa 2.727 mio SIT. (vir podatkov: SURS, MOP ARSO) | Naraščanje velikih pretokov, upadanje srednjih in malih pretokov. Brez izvedbe OP ROPI bo poplavna ogroženost enaka ali se bo celo povečala zaradi naraščanja velikih pretokov, škoda bo naraščala zaradi neprimernih lokacij dejavnosti. |
| Prebivalstvo | PR-1 | Zagotovljeno zdravje ljudi in kakovosti življenja | - življenjska doba ljudi ob rojstvu za moške je 73,4 in za ženske 81,1. - Škoda zaradi elementarnih nesreč je l. 2004 17 mrd SIT, - leta 2005 je 259 ljudi umrlo v prometnih nesrečah, - leta 2004 je bilo 108.882 t nevarnih odpadkov, - leta 2004 je bila ocenjena škoda za povzročene ekološke nesreče ocenjena na 93 mio/SIT), - leta 2004 je bilo 442.131 priključkov na javni vodovod, - leta 2004 je bilo 157.729 priključkov na kanalizacijo, leta 2004 je bilo 35% zavarovanih območij. (vir podatkov: SURS) | Število prometnih nesreč se zmanjšuje, stanje umrljivosti v prometnih nesrečah stagnira, število priključkov na kanalizacijo narašča, količina nevarnih odpadkov narašča, število ekoloških nesreč narašča. Število priključkov na vodovod narašča, število priključkov na kanalizacijo narašča. Površina zavarovanih območij bo verjetno enaka, izboljšalo se bo upravljanje. Število elementarnih nesreč narašča. Brez izvedbe OP ROPI bo stanje sledilo trendom. |
|  | PR-2 | Večja prometna varnost | - Leta 2005 31.095 prometnih nesreč; - V Sloveniji imamo 972 nivojskih prehodov, od tega jih je 652 označenih le s cestnoprometnimi znaki. - Nezgode, ki neposredno kažejo na prometno varnost v železniškem prometu, se v 45% zgodijo na nivojskih križanjih cest z železniško progo, v 15% primerov pa zaradi trčenja, naletov ali iztirjanja vlakov - (vir podatkov: SURS, OP ROPI) | Število prometnih nesreč na cestah se zmanjšuje, število smrtnih žrtev pa stagnira. Brez izvedbe OP ROPI bo stanje sledilo trendom. |
|  | PR-3 | Uporaba prometnih sredstev, ki so manj škodljiva za okolje | - leta 2005 v cestnem javnem potniškem prometu prepeljanih 39.759 potnikov (v tisoč), leta 2005 97.227 prepeljanih potnikov (v tisoč) z mestnim potniškim prevozom - leta 2004 železniški potniški prevoz v notranjem prevozu prepeljanih 13.985(v tisoč), v mednarodnem 850 (v tisoč) - 76% dnevnih potovanj z osebnim prevoznim sredstvom in 24% z javnimi prevoznimi sredstvi, - leta 2004 železniški potniški prevoz v notranjem prevozu prepeljnih 13.985(v tisoč), v mednarodnem 850 (v tisoč) - Leta 2004 17.876 (1000 t) tovora po železnici in 73.577 (1000 t) tovora po cestah - V primerjavi z državami EU ima Slovenija ugodno starostno strukturo vozil, saj je bila povprečna starost registriranih osebnih vozil v letu 1999 6,8 let, kar je manj od povprečja držav članic (7,3 leta), vendar se povprečna starost osebnih vozil povečuje in je v letu 2001 bila 7,1 leta. Leta 2001 je bil delež bencinskih motorjev za katalizatorjem 60%. - V letu 2005 so se zaradi slabega stanja infrastrukture povečale zamude potniških vlakov z 2,5 na 4,5 minute na 100 vlakovnih kilometrov in zamude tovornih vlakov s 33,3 na 57,7 minute na 100 vlakovnih kilometrov. - (vir podatkov: SURS, MOP - http://co2.temida.si/cestni.htm, 7.7.2006, Holding Slovenske železnice, d.o.o., http://www.slo-zeleznice.si/uploads/files/Tiskovka-SZPS-gradivo.doc, 7. 7. 2006) | Število motornih vozil, mobilnost  poraba motornih goriv  emisije CO2 idr.; od leta 2002 se je št. potnikov v cestnem javnem potniškem prometu zmanjšalo za tretjino, število potnikov v mestnem potniškem prevozu upada, hitro naraščanje deleža cestnega tovornega prometa.Zmanjševanje števila potnikov v javnem potniškem prometu, po napovedih naj bi potniški promet (osebna in javna prevozna sredstva) naraščal za 2% letno. Delež tovornega cestnega prometa se povečuje hitreje od železniškega, tovorni promet naj bi naraščal po 4% letni stopnji. Število novo zgrajenih in rekonstruiranih cest se povečuje (izgradnja avtocestnega križa, obvoznic,…). Število potnikov upada, pojavljajo se inovativni poskusi spodbujanja mestnega prometa (Koper). Brez izvedbe OP ROPI bi se nadaljevalo naraščanje deleža cestnega prometa (osebnega, tovornega), zmanjševalo se bo število potnikov v javnem potniškem prometu. |
|  | PR-4 | Hrup na sprejemljivi ravni | Območja mestnih jeder in naselij ob glavnih prometnicah so preobremenjena s hrupom. | Brez izvedbe OP ROPI se bo hrup povečeval z naraščanjem obsega dejavnosti |
| Odpadki | OD-1 | Zmanjšane količine odloženih odpadkov | - leta 2004 je nastalo 861.955 ton komunalnih odpadkov, - leta 2004 je bila letna količina predelanih-recikliranih odpadkov 9.383 t - Leta 2004 je bilo odloženih odpadkov na komunalnih odlagališčih 727.464 t (vir podatkov: SURS) | Zmanjševanje količin komunalnih odpadkov in večja količina predelanih-recikliranih odpadkov. Zmanjševanje količin odloženih odpadkov na komunalnih odlagališčih. Brez izvedbe OP ROPI bo stanje sledilo trendom. |
| Kulturna dediščina | KD-1 | Ohranjene lastnosti objektov in območij kulturne dediščine in arheološke dediščine ter preprečevanje njene ogroženosti | Število nepremične kulturne dediščine je 21358 enot, število integralne dediščine je 416 enot, število premične kulturne dediščine je 11 enot Investicije v varstvo in obnovo kulturne dediščine so znašale: l. 2001 1.430.836.218 SIT, l. 2002 1.054.163.660 SIT. l. 2003 so bile opravljene 242 investicije, l. 2004: 191 investicij. (vir podatkov: Register nepremične kulturne dediščine, Ministrstvo RS za kulturo) | Število investicij v objekte kulturne dediščine se zmanjšuje. Brez izvedbe OP ROPI počasno večanje deleža kulturne dediščine. Brez izvedbe OP ROPI počasno investiranje v ohranjanje kulturne dediščine |
| Krajina in vidna kakovost okolja | KR-1 | Ohranjene prvine, ki prispevajo k prepoznavnosti kulturne krajine | Ni natančnejšiših podatkov o stanju krajine. | Prihaja do degradacije krajine. Brez izvedbe OP ROPI se bo trend nadaljeval. |
| Narava in biotska raznovrstnost | NA-1 | Ugodno stanje ogroženih vrst in habitatnih tipov, zaradi katerih so opredeljena območja varovanja narave | - 286 območij Natura 2000 (260 pSCI, 26 SPA), - 35,5% površine Slovenije – pretežno gozd, velik je delež brez vegetacije (pretežno stene), 9 % površin je nad gozdno mejo, pomemben je tudi delež travišč. - Zavarovana območja (po ZON): 25% skupne površine Natura 2000 območij. Območja se pretežno prekrivajo - 60 % pSCI znotraj SPA. (vir podatkov: NPVO 2005 – 2012) Ni znano, v koliko primerih posegov v varovana območja so bili izvedeni izravnalni ukrepi. | Podatkov ni na voljo, vzpostavlja pa se sistem za zagotavljanje teh podatkov, predvidoma bo vzpostavljen v 6 letih. Brez izvedbe OP ROPI se bo zmanjšal obseg posegov v naravo oz. bodo njihovi vplivi pogosteje zmanjšani tako z omilitvenimi kot z izravnalnimi ukrepi. |
|  | NA-2 | Ohranjena biotska raznovrstnost | Najvišji delež ogroženih živalskih in rastlinskih vrst: dvoživke, sesalci ptiči. 850 vrst ozkih endemitov, večinoma so vezani na podzemeljske habitatne tipe, alpinska in subalpinska travišča ter skalovja in melišča. Habitatni tipi z večjim številom ogroženih vrst, ki so ogrožene zaradi izgube tega habitatnega tipa, pa so predvsem suha in vlažna travišča, obalni in morski habitatni tipi ter stoječe in tekoče vode. (vir podatkov: NPVO 2005 – 2012) Ni znano, v koliko primerih posegov v varovana območja so bili izvedeni izravnalni ukrepi. | S posegi v naravno okolje se zmanjšuje biotska pestrost. Omilitveni ukrepi posegov so vse ustreznejši. Brez izvedbe OP ROPI zmanjševanje biotske pestrosti. |
| Tla/prst | TL-1 | Racionalna raba zemljišč | - leta 2001: 63,3% gozdnatih površin, 30,5% vseh kmetijskih površin, 0,7% vodnih površin, 2,8% pozidanih površin, 1% cest, 0,1% železnic (vir podatkov: SURS) | Naraščanje gozdnih površin, zmanjševanje kmetijskih površin, povečanje pozidanih površin in cestnih površin (v primerjavi z letom 1993). Brez izvedbe OP ROPI zelo verjetno še vedno zmanjševanje kmetijskih površin na račun pozidanih površin. |
|  | TL-2 | Preprečitev erozije in onesnaževanja tal | - leta 2004 je bila količina porabe gnojil v kmetijstvu 162.680 t, - leta 2004 je bila količina pognojene površine 431.480 t (vir podatkov: SURS) | Količina porabe gnojil v kmetijstvu se zmanjšuje, površina pognojene površine se zmanjšuje. Brez izvedbe OP ROPI bo stanje sledilo trendom. |

# Varstvena, varovana, zavarovana, degradirana območja

Varovanje območij v različne namene v Sloveniji opredeljujejo naslednji predpisi:

- Zakon o ohranjanju narave (Ur. l. RS, št. 96/04),

- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Ur. l. RS, št. 7/99, 110/02, 126/03),

- Zakon o vodah (Ur. l. RS, št. 67/02, 110/02, 2/04),

- Zakon o gozdovih (Ur.l. RS, št. 30/1993, 13/1998 Odl. US: U-I-53/95, 24/1999 Skl. US: U-I-51/95, 56/1999, 67/2002, 110/2002).

Ker je v Sloveniji veliko število takih območij (območja varovanja narave, varovanja vodnih virov, gozdovi s posebnim namenom, območja kulturne dediščine,...) in predvsem zato, ker lokacije posegov v okviru projektov, ki bodo financirani z OP ESRR niso znane, njihov prikaz ni smiseln.

# Stanje okolja v primeru, da se Operativni program ne izvede

Stanje okolja v primeru, da se Operativni program ne izvede, je prikazano v predhodni preglednici, ki prikazuje stanje, trende in stanje v primeru, da se OP ESRR ne izvede.

# Pravni režimi na varovanih območjih

Pravni režimi v zavarovanih območjih so določeni z akti o njihovi ustanovitvi (npr. Zakon o Triglavskem narodnem parku, Uredba o Krajinskem parku Sečoveljske soline,...). Za območja Natura 2000 velja Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000). Pri pripravi planov in posegov v zavarovanih območjih in v območjih Natura 2000 je treba upoštevati Pravilnik o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja (Ur. l. RS št. 130/04, 53/06) in pridobiti odločbo Ministrstva RS za okolje in prostor, ali je potrebno za projekt izvesti presojo sprejemljivosti.

Pravne režime na območjih varovanja narave urejajo naslednji predpisi, sprejeti na državnem nivoju:

- Zakon o ohranjanju narave /ZON-1-UPB/ (Ur.l. RS, št. 39/06)

- Zakon o Triglavskem narodnem parku /ZTNP/ (Ur.l. SRS, št. 17/1981 (18/1981 - popr.), 42/1986, RS, št. 8/1990, 35/2001)

- Zakon o regijskem parku Škocjanske jame /ZRPSJ/ (Ur.l. RS, št. 57/1996)

- Zakon o naravnem rezervatu Škocjanski zatok /ZNRŠZ/ (Ur.l. RS, št. 20/1998, 119/2002)

- Zakon o varstvu podzemnih jam /ZVPJ/ (Ur.l. RS, št. 2/2004)

- Uredba o ekološko pomembnih območjih (Ur.l. RS, št. 48/2004)

- Uredba o habitatnih tipih (Ur.l. RS, št. 112/2003)

- Uredba o koncesiji za rabo naravnih vrednot Postojnski jamski sistem in Predjamski jamski sistem (Ur.l. RS, št. 77/2002)

- Uredba o koncesiji za upravljanje Krajinskega parka Strunjan (Ur.l. RS, št. 114/2004, 96/2006)

- Uredba o Krajinskem parku Goričko (Ur.l. RS, št. 101/2003)

- Uredba o Krajinskem parku Kolpa (Ur.l. RS, št. 85/2006)

- Uredba o Krajinskem parku Sečoveljske soline (Ur.l. RS, št. 29/2001)

- Uredba o Krajinskem parku Strunjan (Ur.l. RS, št. 107/2004 (114/2004 - popr.), 83/2006)

- Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) (Ur.l. RS, št. 49/2004, 110/2004)

- Uredba o zavarovanih prosto živečih rastlinskih vrstah (Ur.l. RS, št. 46/2004, 110/2004)

- Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Ur.l. RS, št. 46/2004, 109/2004, 84/2005)

- Uredba o zvrsteh naravnih vrednot (Ur.l. RS, št. 52/2002, 67/2003)

- Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot (Ur.l. RS, št. 111/2004, 70/2006)

- Pravilnik o posegih v okolje, ki se izjemoma lahko dovolijo na vplivnem območju Regijskega parka Škocjanske jame (Ur.l. RS, št. 89/2003)

- Pravilnik o prepovedi vznemirjanja živali zavarovanih prosto živečih vrst ptic v naravnih skalnih apnenčastih stenah na območju Kraškega roba (Ur.l. RS, št. 5/2006)

Pravne režime na območjih varovanja vodnih virov in morja urejajo naslednji predpisi, sprejeti na državnem nivoju:

- Zakon o vodah /ZV-1/(Ur.l. RS, št. 67/2002)

- Zakon o razglasitvi zaščitne ekološke cone in epikontinentalnem pasu Republike Slovenije /ZRZECEP/ (Ur.l. RS, št. 93/2005)

- Odlok o območjih vodonosnikov in njihovih hidrografskih zaledij, ogroženih zaradi fitofarmacevtskih sredstev (Ur.l. RS, št. 97/2002)

- Sklep o izvedbi ukrepov za odpravo posledic onesnaženja morja zaradi izlitja olj v koprskem tovornem pristanišču 16. junija 2005 (Ur.l. RS, št. 62/2005)

- Sklep o izvedbi ukrepov za odpravo posledic onesnaženja vodovarstvenega območja z nevarnimi snovmi v kraju Kužljevec v Občini Ivančna Gorica (Ur.l. RS, št. 91/2004)

- Uredba o območjih kopalnih voda ter o monitoringu kakovosti kopalnih voda (Ur.l. RS, št. 70/2003, 72/2004)

- Uredba o območju vodonosnika Ljubljanskega polja in njegovega hidrografskega zaledja, ogroženega zaradi fitofarmacevtskih sredstev in lahkohlapnih kloriranih ogljikovodikov (Ur.l. RS, št. 102/2003, 120/2004, 7/2006)

- Uredba o programu ukrepov sanacije onesnaženja dela vodonosnika Ljubljanskega polja s trikloroetenom na vodovarstvenem območju vodarne Hrastje (Ur.l. RS, št. 64/2004)

- Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja (Ur.l. RS, št. 120/2004, 7/2006)

- Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Selniška dobrava (Ur.l. RS, št. 72/2006)

- Pravilnik o določitvi delov morja, kjer je kakovost vode primerna za življenje in rast morskih školjk in morskih polžev (Ur.l. RS, št. 106/2004)

- Pravilnik o kriterijih za določitev vodovarstvenega območja (Ur.l. RS, št. 64/2004, 5/2006).

Področje varovanja gozdov (varovalni gozdovi, gozdovi s posebnim namenom,...) ureja Zakon o gozdovih /ZG/ (Ur.l. RS, št. 30/1993).

Okoljski cilji programa, merila in metode vrednotenja

# Okoljski cilji programa

OP ESRR ima definirane cilje programa in cilje posameznih razvojnih prioritet, na cilje prednostnih usmeritev pa lahko sklepamo iz kazalnikov. Evropski sklad ra regionalni razvoj je namreč po Uredbi (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o Evropskem skladu za regionalni razvoj in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1783/1999 namenjen (2. čl.)financiranju pomoči, katere namen je krepitev ekonomske in socialne kohezije, in sicer z odpravo največjih razvojnih neravnovesij v regijah s podporo razvoja in strukturnega prilagajanja regionalnih gospodarstev, vključno s preobrazbo nazadujočih industrijskih regij in zaostalih regij, ter s podporo čezmejnega, transnacionalnega in medregionalnega sodelovanja. ESRR po Uredbi osredotoča pomoč na tematske prednostne naloge v okviru svojih ciljev.

V spodnji preglednici so podane prednostne naloge v okviru posameznih ciljev, ki so relevantni za OP ROPI. Cilj »Evropsko teritorialno sodelovanje« ni obravnavan, saj ni predmet tega Operativnega programa.

Preglednica: Prednostne naloge ESRR v okviru posameznih ciljev iz Uredbe o ESRR

| Cilj | Prednostne naloge |
| --- | --- |
| Konvergenca | raziskave in tehnološki razvoj (R&TR), inovativnost in podjetništvo, vključno s krepitvijo zmogljivosti na področju raziskav in tehnološkega razvoja ter njihovega vključevanja v Evropski raziskovalni prostor, vključno z infrastrukturami; pomoč R&TR, zlasti MSP, in prenosu tehnologije; izboljšanje povezav med MSP, institucijami višješolskega izobraževanja, raziskovalnimi institucijami ter raziskovalnimi in tehnološkimi centri; razvoj poslovnih omrežij; javno-zasebna partnerstva in grozdja, podpora za zagotavljanje poslovnih in tehnoloških storitev skupinam MSP; pospeševanje podjetništva in finančna sredstva za inovacije v MSP z instrumenti finančnega inženiringa; |
|  | informacijska družba, vključno z razvojem infrastrukture elektronskih komunikacij, lokalnih vsebin, storitev in uporabniških programov, izboljšanjem varnega dostopa do javnih storitev na spletu in njihovega razvoja; pomoč MSP in storitve zanje za prevzem in učinkovito uporabo informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT) ali za koriščenje novih idej; |
|  | pobude za lokalni razvoj in pomoč strukturam, ki zagotavljajo storitve na lokalni ravni za ustvarjanje novih delovnih mest, kadar takšne ukrepe ne ureja Uredba o Evropskem socialnem skladu |
|  | - okolje, vključno z naložbami, povezanimi z oskrbo z vodo ter upravljanjem z vodami in ravnanjem z odpadki; - ravnanje s komunalnimi odpadnimi vodami in kakovost zraka; - preprečevanje in nadzor širjenja puščav ter boj proti njemu; - celovito preprečevanje in nadzor onesnaževanja; - pomoč za ublažitev posledic podnebnih sprememb; - obnova naravnega okolja, vključno z onesnaženimi rastišči in zemljišči ter starimi, opuščenimi industrijskimi območji; - spodbujanje biotske raznovrstnosti in varstvo narave, vključno z naložbami v območja NATURA 2000; - pomoč MSP za spodbujanje trajnih načinov proizvodnje z uvedbo stroškovno učinkovitih sistemov upravljanja z okoljem ter s sprejetjem in uporabo tehnologij za preprečevanje onesnaženja |
|  | preprečevanje tveganj, vključno z razvojem in izvajanjem načrtov za preprečevanje naravnih in tehnoloških tveganj ter spopadanje z njimi |
|  | - turizem, vključno s spodbujanjem naravnih dobrin kot priložnosti za razvoj trajnostnega turizma; - varstvo in povečanje vrednosti naravne dediščine v podporo družbenogospodarskemu razvoju; - pomoč za izboljšanje ponudbe turističnih storitev z novimi storitvami z višjo dodano vrednostjo in za spodbujanje, novih, bolj trajnostnih vrst turizma |
|  | - investicije v kulturo, vključno z varstvom, spodbujanjem in ohranjanjem kulturne dediščine; - razvoj kulturne infrastrukture v podporo družbeno-gospodarskemu razvoju, trajnostnemu turizmu in povečanju privlačnosti regij; ter pomoč za izboljšanje ponudbe kulturnih storitev z novimi storitvami z dodano vrednostjo |
|  | - naložbe v transport, vključno z izboljšanjem vseevropskih omrežij in povezav z omrežjem TEN-T; - celovite strategije za čisti promet, ki prispevajo k izboljšanju dostopa do storitev za prevoz potnikov in blaga ter kakovosti teh storitev, doseganju bolj uravnotežene strukture transportnih zvrsti, spodbujanju intermodalnih sistemov in zmanjšanju vplivov na okolje |
|  | naložbe v energijo, vključno v izboljšave vseevropskega omrežja, ki prispevajo k izboljšanju varnosti oskrbe, vključevanju okoljskih vidikov, izboljšanju energetske učinkovitosti in razvoju obnovljivih virov energije |
|  | naložbe v izobraževanje, vključno v poklicno usposabljanje, ki prispevajo k povečanju privlačnosti in kakovosti življenja |
|  | naložbe v zdravstveno in socialno infrastrukturo, ki prispevajo k regionalnemu in lokalnemu razvoju ter povečevanju kakovosti življenja |
| Regionalna konkurenčnost in zaposlovanje | inovacije in ekonomija znanja, tudi s pomočjo oblikovanja in krepitve učinkovitih regionalnih inovacijskih ekonomij, sistemskih odnosov med zasebnim in javnim sektorjem, univerz ter tehnoloških centrov, ki upoštevajo lokalne potrebe, ter zlasti: (a) povečanje zmogljivosti na področju regionalnih R&TR in inovacij, neposredno povezanih s cilji regionalnega gospodarskega razvoja, in sicer s podporo centrov za industrijsko ali specifično-tehnološko usposabljanje, s spodbujanjem industrijskega R&TR, MSP in prenosa tehnologij in z razvojem tehnološkega napovedovanja ter mednarodnih primerjalnih analiz politik za spodbujanje inovacij ter s podpiranjem sodelovanja in skupnega R&TR ter politik na področju inovacij med podjetji; (b) spodbujanje inovacij in podjetništva v vseh sektorjih regionalnega in lokalnega gospodarstva, in sicer s podporo MSP pri uvajanju novih in izboljšanih izdelkov, postopkov in storitev na trg, s podpiranjem poslovnih omrežij in grozdi, z izboljšanjem dostopa MSP do financiranja, s spodbujanjem omrežij sodelovanja med podjetji in ustreznimi institucijami višješolskega izobraževanja in raziskovalnimi institucijami, z omogočanjem lažjega dostopa MSP do poslovnih podpornih storitev ter s spodbujanjem vključevanja čistejših in bolj inovativnih tehnologij v MSP; (c) spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in s pospeševanjem ustvarjanja novih podjetij s strani ustreznih ustanov višješolskega izobraževanja in raziskovalnih institucij ter obstoječih podjetij; (d) ustvarjanje instrumentov finančnega inženiringa in centrov za podjetniško svetovanje pri ustanavljanju podjetij za oblikovanje sposobnosti MSP na področju raziskovanja in tehnološkega razvoja ter spodbujanje podjetništva in novih poslovnih ustanov, zlasti MSP, ki temeljijo na znanju |
|  | okolje in preprečevanje tveganja, in zlasti: (a) spodbujanje naložb za obnavljanje naravnega okolja, vključno z onesnaženimi, zapuščenimi in starimi industrijskimi območji in zemljišči; (b) spodbujanje razvoja infrastrukture, povezane z biotsko raznovrstnostjo in naložb v območja NATURA 2000, kadar to prispeva k trajnostnemu gospodarskemu razvoju in/ali raznolikosti podeželskih območij; (c) spodbujanje energetske učinkovitosti in proizvodnje obnovljivih virov energije ter razvoj učinkovitih sistemov upravljanja z energijo; (d) spodbujanje čistega in trajnostnega javnega prevoza, zlasti v urbanih območjih; (e) razvoj načrtov in ukrepov za preprečevanje naravnih (npr. širjenje puščav, suše, požari in poplave) in tehnoloških tveganj ter spopadanje z njimi; (f) zaščita in povečanje vrednosti naravne in kulturne dediščine pri podpori družbeno-gospodarskemu razvoju in spodbujanje naravnega in kulturnega premoženja kot priložnosti za razvoj trajnostnega turizma |
|  | dostop do transportnih in telekomunikacijskih storitev splošnega gospodarskega interesa, ter zlasti: (a) krepitev sekundarnih prometnih omrežij z izboljšanjem povezav do omrežij TEN-T, regionalnih železniških vozlišč, letališč in pristanišč ali multimodalnih terminalov, z zagotavljanjem izvoznih povezav do glavnih železniških prog ter s spodbujanjem regionalnih in lokalnih celinskih plovnih poti in kratkih ladijskih prevozov; (b) spodbujanje dostopa MSP do informacijskih in komunikacijskih tehnologij, njihovega uvajanja in učinkovite uporabe v MSP s podpiranjem dostopa do omrežij; oblikovanje javnih mest za dostop do interneta; oprema; razvoj storitev in uporabniških programov, vključno in zlasti z razvojem akcijskih načrtov za zelo majhna podjetja in obrti |

Okoljski cilji programa niso posebej določeni, v Operativnem programu je le na splošno omenjen trajnostni razvoj, trajnostna uporaba virov in krepitev medsebojnega dopolnjevanja varovanja okolja in gospodarske rasti. Okoljske cilje programa smo določili tako, da smo skušali čim bolj predvideti cilje varstva okolja, izhajajoč iz ciljev razvojnih prioritet in prednostnih usmeritev. Pri določanju okoljskih ciljev OP ESRR smo poleg tega izhajali tudi iz prednostnih nalog, povezanih z varstvom okolja. Cilji prednostnih usmeritev OP ESRR so pogosto pravzaprav aktivnosti za doseganje ciljev, kar smo uporabili kot usmeritev za določitev okoljskih ciljev OP ESRR. Večino okoljskih ciljev smo določili na podlagi strateških dokumentov države in Evropske unije, kot je opisano v poglavju o metodologiji, nekatere pa tudi na podlagi dosedanjih izkušenj. Okoljske cilje programa smo nato primerjali z okoljskimi cilji različnih dokumentov. Na podlagi izbranih okoljskih ciljev in podatkov o stanju okolja smo določili tudi ustrezne kazalnike.

Pri analizi stanja okolja je določeno težavo predstavljala različna kakovost in natančnost podatkov (npr. v različnih državnih dokumentih, ki so javno dostopni, se včasih razlikujejo isti podatki - podatki za določeno količino za isto leto). Nekateri podatki so težje dostopni, zato jih je bilo treba pridobiti neposredno pri pristojnih inštitucijah. Nekatere podatke se le občasno spremlja ali pa se jih spremlja oz. vrednoti vsakič na drug način (npr. z različnimi merskimi enotami, časovnimi intervali ipd.), tako da je nemogoče zabeležiti trende.

Pomanjkanje podatkov glede na potrebe vrednotenja in spremljanja vplivov OP ESRR in drugih programov oz. planov na okolje nakazuje, katere podatke bi bilo smiselno spremljati v prihodnje in kako.

Seznam okoljskih ciljev in kazalnikov je podan v spodnji preglednici.

Preglednica: Okoljski cilji OP ESRR in kazalniki zanje

| Segment | Oznaka okolj. cilja | Okoljski cilji operativnega programa | Okoljski cilji dokumentov, s katerimi so usklajeni okoljski cilji programa | Kazalniki | Komentar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kakovost zraka in podnebne spremembe | ZR-1 | Zmanjšane emisije toplogrednih plinov | Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov za 8% v obdobju 2008-2012 glede na leto 1986 (ReNPVO) (Operativni program zmanjševanja emisij toplogrednih plinov) | emisije toplogrednih plinov (CO2, CH4, N2O, HFC, PFC), emisije CO2/prebivalca | Okoljski cilji OP ESRR želijo doseči izboljšanje kakovosti zraka in zmanjšanje emisij TGP in onesnaževal v zrak. To bo doseženo z zagotavljanjem okoljske učinkovitosti projektov, financiranih iz OP ESRR, s podporo razvoju dostopnosti ter različnih oblik mobilnosti in razvojem mestnih naselij. Okoljski cilji OP ESRR so skladni s cilji Nacionalnega programa varstva okolja 2005 – 2012 ter nekaterih operativnih programov in bodo prispevali k uresničevanju le-teh. |
|  | ZR-2 | Zmanjšane emisijske in imisijske vrednosti onesnaževal (NOx, SO2, PM10, NO2, Pb, CO, benzen, ozon, HOS, NH3) | Doseganje mejnih oziroma ciljnih vrednosti po območjih za:NOx do leta 2010, SO2 in PM10 do leta 2005, NO2 in Pb do leta 2010 CO do leta 2005, benzen in ozon do leta 2010 (Operativni program doseganja nacionalnih zgornjih mej emisij onesnaževal zunanjega zraka) | emisije NOx, SO2, PM10, NO2, Pb, CO, benzena, ozona |  |
|  |  |  | Zmanjšanje nacionalnih emisij za SO2, NOx, HOS in NH3 do leta 2010 (ReNPVO) | emisije SO2, NOx, in HOS in NH3 |  |
| Energija | EN-1 | Povečana energetska učinkovitost na vseh področjih rabe energije | Povečevanje energetske učinkovitosti na vseh področjih rabe energije (ReNEP) | energetska intenzivnost - celotna poraba energije na enoto BDP (toe/mio EUR 2000) ali celotna poraba energije na prebivalca, količina porabljenih fosilnih goriv za motorna vozila na prebivalca % kogeneracije električne energije in toplote v celotni proizvodnji elektrike | Okoljski cilji OP ESRR želijo izboljšati energetsko učinkovitost na vseh področjih rabe energije ter spodbuditi rabo obnovljivih virov energije. To bo doseženo z zagotavljanjem energetske učinkovitosti projektov in podporo raziskavam, inovacijam in podjetništvu na tem področju. Okoljski cilji OP ESRR so skladni s cilji Nacionalnega energetskega programa in bodo prispevali k uresničevanju le-teh. |
|  | EN-2 | Povečana raba OVE | Povečanje rabe OVE (ReNEP) | % porabe električne energije iz OVE v strukturi porabljene električne energije, % proizvodnje el. energije iz vseh OVE v celotni proizvodnji el. energije |  |
| Vode | VO-1 | Dobro stanje voda do leta 2015 | Dobro stanje voda do leta 2015 (ReNPVO) | fizikalno in kemijsko stanje vode, tudi glede na Uredbo o kakovosti površinskih voda za življenje sladkovodnih vrst rib (Ur.l.RS 46/02) in kakovost voda glede na Uredbo o kakovosti vode za življenje in rast morskih školjk in morskih polžev (Ur.l.RS 46/02). kakovost kopalnih voda, število območij kopalnih voda | Okoljski cilji OP ESRR želijo zagotoviti dobro stanje voda v Sloveniji. To naj bi dosegli med drugim z zagotavljanjem okoljske učinkovitosti projektov ter z urejanjem odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih vod v okviru regionalnih razvojnih programov. Okoljski cilji OP ESRR so skladni s cilji Nacionalnega programa varstva okolja in bodo prispevali k uresničevanju le-teh. |
|  | VO-2 | Ohranjena kakovost in količine vode v posameznih vodnih telesih, ki se odvzema za javno oskrbo s pitno vodo | Preprečevanje onesnaževanja oz. obremenjevanja, ki bi lahko vplivalo na zdravstveno ustreznost ali količinsko stanje vodnega telesa ali njegovega dela, ki se uporablja za odvzem ali je namenjeno za javno oskrbo s pitno vodo ali za proizvodnjo pijač (ReNPVO) | kakovost pitne vode kakovost podzemne vode | Okoljski cilji OP ESRR želijo zagotoviti kakovost vodnih virov. To bo doseženo z zagotavljanjem okoljske učinkovitosti projektov ter z urejanjem odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih vod v okviru regionalnih razvojnih programov. Okoljski cilji OP ESRR so skladni s cilji Nacionalnega programa varstva okolja in bodo prispevali k uresničevanju le-teh. |
|  |  |  | Zagotavljanje vodnih količin za vodooskrbo prebivalcev s pitno vodo (ReNPVO) | količina letno načrpane talne in površinske vode, poraba vode na prebivalca | Okoljski cilji OP ESRR želijo zagotoviti kakovostno oskrbo s pitno vodo. To bo doseženo z ureditvijo vodovodnih sistemov in sanacijo vodovodnega omrežja. Okoljski cilji OP ESRR so skladni s cilji Nacionalnega programa varstva okolja in bodo prispevali k uresničevanju le-teh. |
|  | VO-3 | Izboljšano fizikalno in fizično stanje površinskih vodnih teles | Izboljšanje razpoložljivosti vodnih količin za stanje voda in pripadajočih ekosistemov (ReNPVO) | Razpoložljivost vode v vodotokih preko celega leta (Qes) | Okoljski cilji OP ESRR želijo zagotoviti kakovostno hidromorfološko stanje površinskih vodnih teles ter zagotoviti dovoljšnje količine voda. Okoljski cilji OP ESRR so skladni s cilji Nacionalnega programa varstva okolja in bodo prispevali k uresničevanju le-teh. |
|  |  |  | Izboljšanje hidromorfoloških značilnosti površinskih vodnih teles | sprememba kategorizacije površinskih vodnih teles po morfološkem značaju |  |
|  | VO-4 | Ustrezno zbiranje, odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda | Zagotavljanje ustreznega zbiranja, odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda (Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za obdobje od 2005 do 2017 s poudarkom na ukrepih programa, ki bodo izvedeni do 31. decembra 2006) | Količina in delež prečiščene odpadne vode na 2. in 3. stopnji čiščenja investicije v kanalizacijsko omrežje in ČN | Okoljski cilji OP ESRR želijo zagotoviti ustrezno zbiranje, odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda. To bo doseženo z okoljsko učinkovitostjo izbranih projektov ter v okviru regionalnih razvojnih programov. Okoljski cilji OP ESRR so skladni s cilji Nacionalnega programa varstva okolja in bodo prispevali k uresničevanju le-teh. |
|  | VO-5 | Zmanjšana ogroženost pred poplavami | Zmanjšanje ogroženosti pred poplavami (ReNPVO) | število poplav na urbaniziranih območjih, ocenjena škoda po vzrokih nesreče, število ukrepov za zagotavljanje poplavne varnosti | Okoljski cilji OP ESRR želijo zmanjšati ogroženost pred poplavami. To bo doseženo z zagotovitvijo izbire primerne lokacije za projekte, ki vključujejo gradnjo velikih projektov. Okoljski cilji OP ESRR so skladni s cilji Nacionalnega programa varstva okolja in bodo prispevali k uresničevanju le-teh. |
| Prebivalstvo | PR-1 | Zagotovljeno zdravje ljudi in kakovosti življenja |  | škoda zaradi ekoloških nesreč, število smrti zaradi prometnih nesreč; letna količina proizvedenih nevarnih odpadkov, število priključkov na javno vodovodno omrežje, število priključkov na kanalizacijsko omrežje, površina zavarovanih območij | Okoljski cilji OP ESRR želijo zagotoviti kakovostno življenjsko okolje in zdravje ljudi. V to so usmerjeni tudi številni cilji OP ESRR. Okoljski cilji OP ESRR so skladni s cilji Nacionalnega programa varstva okolja ter z Resolucijo o prometni politiki Republike Slovenije in bodo prispevali k uresničevanju le-teh. |
|  | PR-2 | Večja prometna varnost | Povečanje prometne varnosti in varovanja (RePPRS) | število nesreč v vseh vrstah prometa |  |
|  | PR-3 | Uporaba prometnih sredstev, ki so manj škodljiva za okolje | Povečanje obsega in kakovosti javnega potniškega cestnega in železniškega prometa (RePPRS) | število uporabnikov javnih prevoznih sredstev povprečen čas zamud število potnikov v javnem potniškem prometu |  |
|  |  |  | Prenos blaga v tranzitu na železnico (RePPRS) | delež tovornega prometa v železniškem in cestnem prometu |  |
|  | PR-4 | Hrup na sprejemljivi ravni | Zagotavljanje hrupa na sprejemljivi ravni (ReNPVO) | delež prebivalcev, ki jih moti posamezna vrsta hrupa |  |
| Odpadki | OD-1 | Zmanjšane količine odloženih odpadkov | Zmanjšati količine odloženih odpadkov za pribl. 20% glede na l. 2000 do l. 2010 in za pribl. 50% do 2050 (ReNPVO) (Operativni program odstranjevanja odpadkov s ciljem zmanjšanja količin odloženih biorazgradljivih odpadkov za obdobje do konca leta 2008) | količina odloženih odpadkov na komunalnih odlagališčih odpadkov | Okoljski cilji OP ESRR želi zmanjšati količine odloženih odpadkov. To bo zagotovljeno z okoljsko učinkovitostjo projektov. Okoljski cilji OP ESRR so skladni s cilji Šestega okoljskega akcijskega programa Skupnosti, Nacionalnega programa varstva okolja ter navedenim Operativnim programom in bodo prispevali k uresničevanju le-teh. |
|  |  |  | Preprečevanje nastajanja odpadkov (Šesti okoljski akcijski program Skupnosti) | nastali komunalni odpadki letno |  |
| Kulturna dediščina | KD-1 | Ohranjene lastnosti objektov in območij kulturne dediščine in arheološke dediščine ter preprečevanje njene ogroženosti | Ohranitev lastnosti objektov in območij kulturne dediščine in arheološke dediščine ter preprečevanje njene ogroženosti (Zakon o varstvu kulturne dediščine Zakon o ratifikaciji Evropske konvencije o varstvu arheološke dediščine) | prisotnost območij in objektov kulturne dediščine Nova odkritja arheološke dediščine število investicij v ohranjanje kulturne dediščine, stroški investicij | Okoljski cilji OP ESRR želijo ohraniti lastnosti objektov in območij kulturne dediščine, vključno z arheološko dediščino. V to je usmerjena celotna prednostna usmeritev Mreženje kulturnih potencialov. Okoljski cilji OP ESRR so skladni z Zakonom o varstvu kulturne dediščine, Zakonom o ratifikaciji Evropske konvencije o varstvu arheološke dediščine in bodo prispevali k uresničevanju le-teh. |
| Krajina in vidna kakovost okolja | KR-1 | Ohranjene prvine, ki prispevajo k prepoznavnosti kulturne krajine | Ohranjanje prvin, ki prispevajo k prepoznavnosti kulturne krajine (Strategija prostorskega razvoja Slovenije) | Poškodbe na značilnih elementih kulturne krajine in arhitekturne identitete območja | Okoljski cilji OP ESRR želijo ohraniti značilnosti kulturne krajine in njeno prepoznavnost. Okoljski cilji OP ESRR so skladni s cilji Strategije prostorskega razvoja Slovenije in bodo prispevali k uresničevanju le-teh. |
| Narava in biotska raznovrstnost | NA-1 | Ugodno stanje ogroženih vrst in habitatnih tipov, zaradi katerih so opredeljena območja varovanja narave | Ohranitev ekosistemov skozi ohranjanje ugodnega stanja habitatnih tipov Ohranitev ugodnega stanja vseh domorodnih živalskih in rastlinskih vrst. (Strategija ohranjanja biotske raznovrstnosti) | delež zavarovanih vrst in habitatnih tipov v ugodnem stanju (EPO, Natura 2000, zavarovana območja, Ramsarske lokalitete, naravne vrednote) | Okoljski cilji OP ESRR želijo zagotoviti ohranitev ogroženih vrst in habitatnih tipov, v kar so usmerjene tudi prioritete Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva, Regionalni razvojni programi in Razvoj obmejnih področij s Hrvaško. Okoljski cilji OP ESRR so skladni s cilji Strategije ohranjanja biotske raznovrstnosti in bodo prispevali k uresničevanju le-teh. |
|  | NA-2 | Ohranjena biotska raznovrstnost | Ohranjanje biotske raznovrstnosti ter sonaravno poseganje v naravo (ReNPVO) | biotsko pestre površine v GERK-u, število izravnalnih ukrepov število povozov divjadi | Okoljski cilji OP ESRR želijo zagotoviti ohranitev biotske raznovrstnosti ob izvajanju programa, v kar so usmerjene tudi prioritete Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva, Regionalni razvojni programi in Razvoj obmejnih področij s Hrvaško. Okoljski cilji OP ESRR so skladni s cilji Nacionalnega programa varstva okolja in bodo prispevali k uresničevanju le-teh. |
| Tla/prst | TL-1 | Racionalna raba zemljišč | Racionalna raba zemljišč (ReNPVO) | delež/velikost zemljišč, ki bodo spremenila namembnost | Okoljski cilji OP ESRR želijo zagotoviti racionalno rabo zemljišč ob izvedbi programa. Okoljski cilji OP ESRR so skladni s cilji Nacionalnega programa varstva okolja in bodo prispevali k uresničevanju le-teh. |
|  | TL-2 | Preprečitev erozije in onesnaževanja tal | Varovanje tal pred erozijo in onesnaževanjem (Šesti okoljski akcijski program Skupnosti) | število erozijskih žarišč delež onesnaženih tal | Okoljski cilji OP ESRR želijo preprečiti nastanek erozijskih žarišč in onesnaževanje tal. Okoljski cilji OP ESRR so skladni s cilji Šestega okoljskega akcijskega programa Skupnosti in bodo prispevali k uresničevanju le-teh. |

# Ključni okoljski problemi

Ključne okoljske probleme smo določili glede na analizo stanja okolja, trende in prednostne usmeritve Operativnega programa. Pri tem smo se osredotočili na tiste elemente okolja, na katere bo OP ESRR imel največji vpliv in pri katerih tudi trendi brez izvedbe OP ESRR kažejo na slabšanje stanja. Ključni okoljski problemi so:

- kakovost zraka, k čemur prispeva tudi naglo povečevanje cestnega prometa (tako tranzit kot dnevne migracije) ter intenzivna, neučinkovita raba energije,

- intenzivna raba prostora in s tem povezano povečevanje hrupa, tveganj za vodne vire, posegi v naravo ter ohranjanje tal,

- povečana raba energije zaradi povečanja kapacitet podjetij in povečane mobilnosti,

- kopičenje komunalnih odpadkov zaradi naraščanja nastajanja odpadkov in neučinkovitega sistema ravnanja z odpadki (majhen delež ločeno zbranih odpadkov, povečana potrošnja,...).

# Merila in metode vrednotenja

Vplive smo vrednotili na ravni razvojnih prioritet in prednostnih usmeritev na podlagi dejavnosti, ki so predvidene za posamezno prednostno usmeritev.

Vplive smo vrednotili na ravni razvojnih prioritet in prednostnih usmeritev na podlagi dejavnosti, ki so predvidene za posamezno prednostno usmeritev. Obravnavali smo naslednje elemente okolja oz. segmente, za katere smo tudi določili okoljske cilje programa:

- Kakovost zraka in podnebne spremembe,

- Energija,

- Vode,

- Prebivalstvo,

- Odpadki,

- Kulturna dediščina,

- Krajina in vidna kakovost okolja,

- Narava in biotska raznovrstnost,

- Tla.

V OP ESRR so prednostne usmeritve večinoma le zelo na široko definirane, saj zajemajo zelo različne dejavnosti in primere projektov, ki so v Operativnem programu zelo široko definirani in niso ne velikostno ne prostorsko opredeljeni. Zato smo možne vplive ovrednotili na podlagi predvidevanja, kakšne bodo dejavnosti in aktivnosti v njihovem okviru. Tako v nekaterih primerih vrednotenje temelji na določenih predpostavkah (npr. da gre za novogradnje,...), ki temeljijo na predhodnih izkušnjah glede vplivov takih ali podobnih dejavnosti na okolje. Merilo vpliva posamezne prednostne usmeritve na okoljske cilje je torej temeljilo na možnosti, da bo v okviru te usmeritve podprta in izvedena neka dejavnost z vplivom na okolje, značilnostih njenih vplivov in ocenjeni jakosti in obsegu vpliva na okolje.

Preglednica: Pregled načina ocenjevanja glede na nivo natančnosti prednostnih usmeritev OP ESRR

| Nivo natančnosti | Ocenjevanje vplivov | Zanesljivost ocene | Izhodišča za omilitvene ukrepe |
| --- | --- | --- | --- |
| opredeljeni indikativni projekti, a ne za vse dejavnosti, za nekatere je navedena lokacija | V grobem lahko ocenjujemo glede na značilnosti indikativnih projektov in kakšen je njihov skupni vpliv | srednja, nimamo prostorske dimenzije in zato ne moremo vrednotiti, ali vpliva na občutljiva oz. varovana območja | splošnejši, lahko so priporočila oz. pogoji za umeščanje v prostor |
| opredeljene so samo predvidene dejavnosti | Izhajamo iz predpostavk, kakšne vrste projektov bodo izvedene v okviru določenih dejavnosti | nizka, zaradi predpostavk je negotovost ocene precejšnja in je torej treba navesti, na čem je temeljila | zelo splošni, lahko so priporočila oz. pogoji za umeščanje v prostor ter kriteriji za izbor projekta |

Oblikovali smo matriko vrednotenja, v kateri smo za vsako prednostno usmeritev opisali njen vpliv na posamezen okoljski cilj, ga ovrednotili po vrstah vplivov in podali predlog omilitvenih ukrepov. Matrika vrednotenja je služila za hiter pregled vplivov na okolje.

Preglednica: Primer vrednotenja – izsek iz matrike vplivov

|  |  | Izboljšanje konkurenčnih sposobnosti podjetij in raziskovalna odličnost |  |  | Spodbujanje podjetništva |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | razvojne investicije, modernizacija, gradnja in nakup opreme (tehnološka, razvojno - raziskovalna) v MSP |  |  | Nova inovativna podjetja in tehnološke investicije v MSP |  |  |
| Segment | Okoljski cilji programov | opis verjetnega vpliva | Oznake vplivov | Omilitveni ukrepi | opis verjetnega vpliva | Oznake vplivov | Omilitveni ukrepi |
| podnebne spremembe | zmanjšanje emisij toplogrednih plinov za 8% v obdobju 2008-2012 glede na leto 1986 | gradnja bo zanemarljivo vplivala na povečanje emisij TGP, tip dejavnosti lahko poveča emisije, modernizacija jih lahko zmanjša | D < ! | Priporočila: izbor okoljskih tehnologij | gradnja bo zanemarljivo vplivala na povečanje emisij TGP, tip dejavnosti lahko poveča emisije, modernizacija jih lahko zmanjša | D < ! | Priporočila: izbor okoljskih tehnologij |
|  | Uporaba prometnih sredstev, ki so manj škodljiva za okolje | Vpliva ni moč določiti |  |  | Vpliva ni moč določiti |  |  |

V matriki vrednotenja smo si pri ovrednotenju vplivov vsake prednostne usmeritve na posamezen okoljski cilj pomagali z naslednjimi oznakami:

Preglednica: Oznake vrst vplivov, uporabljene v matriki vrednotenja

| Lastnost | Vrsta vpliva | Oznaka |
| --- | --- | --- |
| Obseg vpliva | Neposredni vpliv | N |
|  | Daljinski vpliv | D |
|  | Kumulativni vpliv | K |
|  | Sinergijski vpliv | S |
| Trajanje vpliva | Kratkoročni vpliv | < |
|  | Srednjeročni vpliv | << |
|  | Dolgoročni vpliv | <<< |
| Stalnost vpliva | Trajni vpliv | !!! |
|  | Začasni vpliv | ! |

Vsebinsko smo največ pozornosti posvetili vplivom na tiste elemente okolja, za katere je analiza stanja in trendov pokazala, da se njihovo stanje slabša.

V okviru vsake prioritete so podani zelo raznoliki indikativni projekti – bodi si vsebinsko bodisi prostorsko, zato se je metodologija z lestvico vrednotenja od A do E izkazala za neustrezno in smo vplive raje podali opisno.

Številne prednostne usmeritve zajemajo zelo različne dejavnosti, ki so v Operativnem programu zelo široko definirane, zato smo možne vplive ovrednotili na podlagi predvidevanja, kakšne bodo dejavnosti in aktivnosti v njihovem okviru in kje bodo locirane. Tako v nekaterih primerih vrednotenje temelji na določenih predpostavkah (npr. da gre za novogradnje, da bodo posegi v okviru ureditvenih območij naselij, da povečanje števila podjetij pomeni večjo porabo energije,...), ki temeljijo na predhodnih izkušnjah glede vplivov dejavnosti na okolje. V takih primerih smo navedli, za katere primere dejavnosti in lokacij, ki imajo vplive na okolje smo podali oceno (primer: v primeru gradnje na območju vodonosnika so možni vplivi na zaloge pitne vode). Merilo vpliva posamezne prednostne usmeritve na okoljske cilje je torej temeljilo na možnosti, da bo v okviru te usmeritve podprta in izvedena neka dejavnost z vplivom na okolje, značilnostih njenih vplivov in ocenjeni jakosti in obsegu vpliva na okolje.

Merila za izbor projektov ter sistem spremljanja in poročanja še nista znana, zato vpliva Operativnega programa na tem nivoju nismo vrednotili. Operativni program se bo izvajal s sofinanciranjem projektov, zato bodo predlagani omilitveni ukrepi pravzaprav vključeni v merila za izbor projektov.

Posebno pozornost smo posvetili kumulativnim vplivom. Kumulativne vplive smo vrednotili za vsak segment posebej in sicer tako, da smo okoljski cilj primerjali s trenutnim stanjem in trendi ter iz matrike vplivov skušali povzeti, katere prednostne usmeritve kumulativno vplivajo na posamezen segment.

Nato smo kumulativne vplive razvrstili glede na to, ali so pozitivni (zmanjšujejo vplive na element okolja) ali negativni (povečujejo vplive na element okolja). S primerjavo pozitivnih in negativnih kumulativnih vplivov prednostnih usmeritev smo skušali ugotoviti medsebojno povezanost in ocenili, ali bi bilo možno z določenimi aktivnostmi prioritet s pozitivnimi vplivi zmanjšati posledice prioritet z negativnimi vplivi. Na ta način smo ugotovili, ali je možno znotraj Operativnega programa “izničiti” oz. nevtralizirati vplive na okolje in tako doseči sinergijski učinek dodeljevanja sredstev. Na podlagi teh ugotovitev smo določili omilitvene ukrepe, s katerimi bodo negativni vplivi zmanjšani po možnosti s spodbujanjem oz. kombiniranjem prioritet s pozitivnimi vplivi.

Za vsak element okolja smo na podlagi pregleda kumulativnih vplivov določili oceno vplivov po Uredbi o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje. Menimo, da tako agregirano ocenjevanje zadošča za prikaz stopnje vpliva glede na zahteve Uredbe, in smo zato vplive na nižjih nivojih oz. po posameznih okoljskih ciljih vrednotili le opisno.

Preglednica: Ocene vplivov po Uredbi o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje

| Stopnja vpliva | Opisna ocena | Pojasnilo |
| --- | --- | --- |
| A | ni vpliva oziroma je pozitiven vpliv | Če se podocene za katerokoli posledico plana uvrstijo v te tri razrede, so vplivi izvedbe plana za uresničevanje okoljskih ciljev plana sprejemljivi. |
| B | vpliv je nebistven |  |
| C | vpliv je nebistven zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov |  |
| D | vpliv je bistven | Če se podocene za katerokoli posledico plana uvrstijo v ta dva razreda, so vplivi izvedbe plana za uresničevanje okoljskih ciljev plana nesprejemljivi. |
| E | vpliv je uničujoč |  |
| X | ugotavljanje vpliva ni možno |  |

Omilitvene ukrepe smo določili glede na:

- možnost kumulativnih vplivov,

- možnost ukrepanja,

- jasnost vplivov,

- povezanost s cilji programa.

Preglednica: Izhodišča za določitev omilitvenih ukrepov

| Določenost ciljev | Tip omilitvenih ukrepov |
| --- | --- |
| Nekateri okoljski cilji programa ustrezajo ciljem programa, zato imajo pozitiven vpliv na določene okoljske cilje | Priporočila za okrepitev pozitivnih vplivov OP za tiste okoljske cilje, ki ustrezajo ciljem programa; lahko prispevajo k zmanjšanju kumulativnih vplivov oz. h sinergijskim učinkom |
|  | Omilitveni ukrepi glede ostalih okoljskih ciljev |
| Okoljski cilji programa se razlikujejo od ciljev programa | omilitveni ukrepi na različnih nivojih, lahko tudi kot dodatne prednostne usmeritve |
| Določenost indikativnih projektov | Tip omilitvenih ukrepov |
| jasno opredeljeni in umeščeni indikativni projekti prednostne usmeritve | lahko dokaj natančni, predvsem glede načina in procesa izvedbe |
| opredeljeni indikativni projekti, a ne za vse dejavnosti in niso še umeščeni v prostor | splošnejši, lahko so priporočila oz. pogoji za umeščanje v prostor |
| opredeljene so samo predvidene dejavnosti | zelo splošni omilitveni ukrepi, lahko so priporočila oz. pogoji za umeščanje v prostor ter kriteriji za izbor projekta |
|  | priporočila za okrepitev pozitivnih vplivov in sinergij – prednost projektom, ki predstavljajo priložnost za varstvo okolja |

Alternative

Alternative smo skušali oblikovati in izbrati tako, da bi s kombiniranjem prednostnih usmeritev, ki imajo pozitiven učinek na okoljske cilje posameznega segmenta, dosegli sinergijski učinek dodeljevanja sredstev znotraj Operativnega programa.

Osnovna alternativa je tako imenovana »ničelna alternativa« - torej stanje okolja brez izvedbe plana. Trendi stanja okolja in vplivov na okolje, če ne pride do izvedbe OP ESRR, so prikazani v predhodnih poglavjih.

Ker so aktivnosti v posamezni prednostni usmeritvi OP ESRR zelo široko definirane, nismo določili nobene alternative, nekatere alternative, predlagane v Okoljskem poročilu za OP ROPI pa je možno kombinirati z izvedbo OP ESRR in tako doseči sinergijski učinek črpanja sredstev iz Evropskih strukturnih skladov. Alternative v okviru OP ROPI so:

- na nivoju ciljev:

  - Trajnostna dostopnost ljudi in produktov ter podpora razvoju gospodarstva

- na nivoju razvojnih prioritet:

  - infrastruktura za interoperabilnost

  - Upravljanje s prometom in prometno infrastrukturo

V času od priprave osnutka okoljskega poročila (julij 2006) do priprave pričujoče verzije je prišlo do določenih sprememb v vsebini OP ESRR, ki so posledica tako posvetovanja z Evropsko komisijo, sprejetja Uredb o kohezijski politiki kot posvetovanja v zvezi s predhodnim vrednotenjem OP ESRR in  z rezultati okoljskega poročila.

OP ESRR bi k alternativam OP ROPI lahko prispeval s podporo raziskavam in razvoju ter podjetništvu na področjih, zajetih v alternativah. Odločitev o vključitvi kriterijev, temelječih na teh alternativah, v kriterije za izbor projektov za sofinanciranje iz OP ESRR, je odvisna od odločitev glede povezovanja različnih operativnih programov.

Ugotovljeni vplivi programa in presoja

# Opredelitev vplivov programa

Vplive izvedbe smo opredelili po v poglavju Cilji in kazalci opredeljenih kriterijih, ki izhajajo iz metodologije vrednotenja in ocenjevanja. Glede na Uredbo o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje (Ur. l. RS, št. 73/05), je potrebno v okoljskem poročilu opredeliti neposredne, daljinske, kumulativne, sinergijske, kratkoročne, srednjeročne, dolgoročne, trajne in začasne vplive. V okoljskem poročilu nismo vrednotili vplivov, ki jih je smiselno vrednotiti na projektni ravni v okviru priprave poročil o vplivih na okolje. Za elemente okolja smo opredelili primerne kazalce za spremljanje predvidenih vplivov. Kazalci temeljijo predvsem na obstoječih bazah podatkov in enostavnem zbiranju ter izračunih.

V Uredbi o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje (Ur. l. RS, št. 73/05) so zgoraj omenjeni vplivi obrazloženi kot:

- Neposredni vpliv: se ugotavlja, če se s planom načrtuje poseg v okolje, ki na območju plana neposredno vpliva na izbrane kazalce stanja okolja. Ugotovljeno območje neposrednega vpliva izhaja iz ugotovitev na terenu, podrobnejših podatkov o izvedbi posega v okolje in iz drugih dejanskih okoliščin.

- Daljinski vpliv: se ugotavlja, če se s planom načrtuje poseg v okolje z vplivi, ki niso neposredna posledica izvedbe plana, temveč se zgodijo oddaljeno od izvornega vpliva ali kot posledica zapletenih poti, kot je poseg v okolje, ki spreminja gladino vode in tako vpliva na ekološko stanje bližnjih mokrišč.

- Kumulativni vpliv: se ugotavlja, če se s planom načrtuje poseg v okolje, ki zanemarljivo vpliva na izbrane kazalce stanja okolja, ima pa skupaj z obstoječimi posegi v okolje ali s posegi, ki so načrtovani in grajeni na podlagi drugih planov, velik vpliv na izbrane kazalce stanja okolja, ali kadar ima več posameznih za okolje zanemarljivih vplivov istega posega ali več posegov istega plana združen vpliv, katerega učinki na izbrane kazalce stanja okolja niso zanemarljivi.

- Sinergijski vpliv: se ugotavlja, če se s planom načrtuje poseg v okolje z vplivi, ki so v celoti večji od vsote posameznih vplivov. Sinergijski vplivi se ugotavljajo zlasti v primerih, ko se količina vplivov na habitate, naravne vire ali poseljena območja približa zmogljivosti kompenziranja teh vplivov.

- Kratkoročni vpliv: je vpliv, ki preneha vplivati na izbrane kazalce stanja okolja v petih (5) letih od začetka vplivanja.

- Srednjeročni vpliv: je vpliv, ki preneha vplivati na izbrane kazalce stanja okolja med petimi (5) in desetimi (10) leti od začetka vplivanja.

- Dolgoročni vpliv: je vpliv, ki ne preneha vplivati na izbrane kazalce stanja okolja v desetih (10) letih od začetka vplivanja.

- Trajni vpliv: predstavlja vpliv, ki pusti trajne posledice.

- Začasni vpliv: predstavlja vpliv začasne narave.

# Presoja vplivov

Vplivi OP ESRR na okolje so bili presojani po metodologiji, opisani v uvodnih poglavjih, in sicer na nivoju prednostnih usmeritev in aktivnosti, ki so predvidene za financiranje v njihovem okviru. Podrobnejše ocene so bile podane tabelarično med pripravo, na njihovi podlagi pa smo povzeli ugotovitve glede vplivov, povzete v naslednji tabeli.

Preglednica: Pregled vplivov OP ESRR na okolje

| Segment | Oznaka okolj. cilja | Okoljski cilji operativnega programa | Razvojne prioritete, prednostne usmeritve |  |  |  |  |  |  |  | Komentar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Konkurenčnost podjetij, razisk. odličnost |  |  |  | 2. Gospodarsko-razvojna infrastruktura |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Izboljšanje konkurenčnih sposobnosti podjetij in raziskovalna odličnost |  |  |  | 2.1. Gospodarsko-razvojno-logistična središča (infrastrukturne platforme) |  |  | 2.3. Izobraževalno-raziskovalna infrastruktura |  |
| Kakovost zraka in podnebne spremembe | ZR-1 | Zmanjšane emisije toplogrednih plinov | Gradnja bo zanemarljivo vplivala na povečanje emisij TGP in onesnaževal, širitev in tip dejavnosti lahko poveča emisije, modernizacija jih lahko zmanjša |  |  |  | Povečanje emisij TGP in onesnaževal zaradi povečanja prometa (večja poraba fosilnih goriv), gradnja bo zanemarljivo vplivala na povečanje emisij TGP in onesnaževal Širitev in razvoj glede na tip dejavnosti lahko povečajo emisije v zrak, modernizacija jih lahko zmanjša. |  |  | Pozitiven vpliv - zmajšanje emisij TGP in onesnaževal v primeru energetsko učinkovite gradnje | Na kakovost zraka in podnebne spremembe (TGP) vplivajo predvsem povečanje dejavnosti in povečanje prometa zaradi večje mobilnosti in pretovora blaga. Vplivi bodo predvsem negativni, z uporabo sodobnejših metod in novih tehnologij, primernim upravljanjem prometa in energetsko učinkovito gradnjo ter prenovo se bodo emisije zmanjšale. Vplivi bodo neposredni, daljinski, kratkoročni in začasni. |
|  | ZR-2 | Zmanjšane emisijske in imisijske vrednosti onesnaževal (NOx, SO2, PM10, NO2, Pb, CO, benzen, ozon, HOS, NH3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Energija | EN-1 | Povečana energetska učinkovitost na vseh področjih rabe energije | Poraba energije se bo povečala, energetska učinkovitost bo odvisna od dejavnosti in iniciative upravičencev |  |  |  | Poraba energije se bo povečala, energetska učinkovitost bo odvisna od dejavnosti. Povezovanje podjetij za učinkovitejšo rabo energije (zaprti snovni tokovi, kogeneracija) je odvisna od upravičencev. |  |  | V primeru energetsko učinkovite gradnje se lahko poraba energije zmanjša, glede na dejavnost (širitev) pa poveča | Povečanje obsega dejavnosti in prometa bo zagotovo tako povečalo porabo energije, da jo bo težko nadomestiti z drugimi ukrepi. Energetska učinkovitost in raba obnovljivih virov energije sta odvisna od upravičencev. Vplivi bodo neposredni, daljinski, kratkoročni in začasni. |
|  | EN-2 | Povečana raba OVE | Raba OVE bo odvisna od iniciative upravičencev. Vpeljava in promocija odvisna od iniciative investitorjev, v primeru vpeljave -pozitiven vpliv. |  |  |  | Raba OVE bo odvisna od iniciative upravičencev Vpeljava in promocija odvisna od iniciative investitorjev, v primeru vpeljave -pozitiven vpliv |  |  | Raba OVE bo odvisna od iniciative upravičencev |  |
| Vode | VO-1 | Dobro stanje voda do leta 2015 | Vplivi so odvisni od tipa dejavnosti in lokacije, nevarnost onesnaženja zaradi nesreč |  |  |  |  |  |  |  | Izvedba praktično vseh prioritet lahko poslabša stanje voda zaradi povečanih emisij in tveganja za nesreče. Vplivi bodo negativni in po naravi neposredni, daljinski, kratkoročni in začasni. |
|  | VO-2 | Ohranjena kakovost in količine vode v posameznih vodnih telesih, ki se odvzema za javno oskrbo s pitno vodo | Vplivi so odvisni od tipa dejavnosti in lokacije, nevarnost onesnaženja zaradi nesreč,v primeru gradnje na/preko vodovarstvenih območij |  |  |  |  |  |  |  | Vplivi bodo v precejšnji meri odvisni od lokacije in obsega posega. Izvedba praktično vseh prioritet lahko poslabša stanje podzemnih voda zaradi povečanih emisij in tveganja za nesreče. Vplivi bodo negativni in po naravi neposredni, daljinski, kratkoročni in začasni. |
|  | VO-3 | Izboljšano fizikalno in fizično stanje površinskih vodnih teles | Z upoštevanjem okoljske zakonodaje bodo vplivi sprejemljivi . |  |  |  |  |  |  |  | Vplivi bodo zelo odvisni od lokacije in obsega posega, lahko pa sklepamo, da bo relativno malo lokacij takih, da bi gradnja na njih posegala v vodotoke. Vplivi bodo predvsem negativni v primeru regulacij za urejanje novih objektov in infrastrukture. Vplivi bodo negativni in sicer neposredni, včasih tudi daljinski (poplavna varnost), kumulativni in trajni. |
|  | VO-4 | Ustrezno zbiranje, odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda | Negativen vpliv: povečala se bo količina komunalnih odpadnih vod. Pozitiven vpliv sanacije kanalizacijskih sistemov v primeru adaptacije |  | Negativen vpliv: povečala se bo količina komunalnih odpadnih vod. Pozitiven vpliv - odvajanje prečiščene komunalne odpadne vode bo moralo biti urejeno v skladu s predpisi |  |  |  | Adaptacija omogoča posodobitev starih sistemov |  | Razvoj novih podjetij, središč in storitev bo povečal oz.prerazporedil količine odpadnih vod, zato bo predvsem negativen. Ob novogradnjah in adaptacijah bo treba zadostiti novi slovenski zakonodaji na tem področju, zato bo vpliv tudi pozitiven. Vplivi bodo predvsem negativni in sicer neposredni, včasih tudi daljinski, kumulativni in začasni |
|  | VO-5 | Zmanjšana ogroženost pred poplavami | Lahko se poveča poplavna ogroženost - gradnja v poplavnih ravnicah in zmanjševanje naravnih zadrževalnikov poplavne vode (voda poplavlja drugje) |  |  |  |  |  |  |  | . Vplivi bodo negativni in sicer neposredni, včasih tudi daljinski (poplavna varnost), kumulativni in trajni. |
| Prebivalstvo | PR-1 | Zagotovljeno zdravje ljudi in kakovosti življenja | V primeru razvoja dejavnosti, ki zagotavlja boljšo kakovost življenja je vpliv pozitiven. |  |  | V primeru razvoja dejavnosti, ki zagotavlja boljšo kakovost življenja je vpliv pozitiven. Zaradi povečanega cestnega prometa pa lahko pride do poslabšanja kakovosti življenja prebivalcev v neposredni bližini |  |  | Obnova in nadgradnja izobraževalnih središč izboljšuje standard kakovosti življenja |  | Vse prioritete so namenjene izboljšanju kakovosti življenja, njihov vpliv je pozitiven, neposreden, daljinski in dolgoročen. |
|  | PR-2 | Večja prometna varnost | Vpliva ni moč določiti |  |  |  |  |  |  |  | Vpliva ni moč določiti, saj predvidene dejavnosti vplivajo na promet predvsem zelo posredno. Ureditev gospodarsko – razvojno – logističnih središč lahko zmanjša prometno varnost, če bodo objekti neprimerno umeščeni v prostor in bo nova oz. prenovljena prometna infrastruktura neustrezna glede na današnje pometne standarde. |
|  | PR-3 | Uporaba prometnih sredstev, ki so manj škodljiva za okolje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PR-4 | Hrup na sprejemljivi ravni | Odvisno od tipa dejavnosti,proizvodna dejavnost lahko negativno vpliva na stopnjo hrupa, povečanje izpostavljenosti ljudi hrupu v območjih predvidenih novogradenj |  |  | Zaradi povečanega prometa verjetno povečana raven hrupa, v območjih kjer je predvidena novogradenj povečanje izpostavljenosti ljudi hrupu |  |  | Povečanje izpostavljenosti ljudi hrupu, v območjih predvidenih novogradenj |  | Vplivi na hrup so odvisni od umeščanja posegov v prostor ter od same izvedbe. V času gradnje je možno povečanje hrupa, raven hrupa bo med obratovanjem predvidoma povečana v okolici obravnavanih središč. Vpliv je negativen, neposreden, kratkoročen in začasen. |
| Odpadki | OD-1 | Zmanjšane količine odloženih odpadkov | Odvisno od tipa dejavnosti, modernizacija jih lahko zmanjša |  |  |  |  |  | Vpliva ni moč določiti |  | Nastajanje odpadkov bo glede tipa odpadkov in njihovih količin zelo odvisno od aktivnosti upravičencev. Nekatere nove tehnologije lahko zmanjšajo njihovo količino. S primernimi ukrepi v skladu z zakonodajo in standardi je možno zmanjšati količine odpadkov. Ocenjujemo, da bo v povprečju vpliv negativen, neposreden in daljinski, začasen in kratkoročen. |
| Kulturna dediščina | KD-1 | Ohranjene lastnosti objektov in območij kulturne dediščine in arheološke dediščine ter preprečevanje njene ogroženosti | Ob novogradnjah lahko pride do posegov v območja in objekte kulturne dediščine. Večje število posegov v kompleksna območja kulturne dediščine lahko postopno zmanjšuje celovitost teh območij isto V primeru adaptacije stavb in prostorov v lasti KD možnost povečane ogroženost KD |  |  |  |  |  |  |  | Vplivi na kulturno dediščino so odvisni od umeščanja posegov v prostor ter od same izvedbe. Vplivi bodo predvsem negativni, neposredni in trajni. |
| Krajina in vidna kakovost okolja | KR-1 | Ohranjene prvine, ki prispevajo k prepoznavnosti kulturne krajine | Ob novogradnjah lahko pride do sprememb krajine. |  |  |  |  |  |  |  | Vplivi na krajino so odvisni od načina izvedbe posegov in njihove umestitve v prostor. Vplivi bodo predvsem negativni, neposredni, daljinski (videz območja z drugih lokacij) in trajni. S primernimi ukrepi se ob posegih lahko omogoči tudi boljša integracija v okoliško krajino. |
| Narava in biotska raznovrstnost | NA-1 | Ugodno stanje ogroženih vrst in habitatnih tipov, zaradi katerih so opredeljena območja varovanja narave | Odvisno od lokacije in dejavnosti: večji posegi v območja varovanja narave lahko poslabšajo stanje ogroženih vrst in habitatnih tipov. Domnevamo da posegi ne bodo veliki in da bodo znotraj ureditvenih območij naselij. | Odvisno od lokacije in dejavnosti: večji posegi v območja varovanja narave lahko poslabšajo stanje ogroženih vrst in habitatnih tipov; domnevamo da posegi ne bodo veliki in da bodo znotraj ureditvenih območij naselij |  |  |  | vpliva ni moč določiti |  |  | Vplivi na habitatne tipe in vrste, zaradi katerih so bila oblikovana varovana območja, so odvisni od umestitve projekta v prostor, njegovega obsega in načina njegove izvedbe in obratovanja, vendar se jim je mogoče izogniti z ustreznim umeščanjem v prostor. Vplivi bodo negativni in bodo neposredni, daljinski (za nekatere vrste) ter trajni. Poleg tega lahko pričakujemo, da bo vpliv kumulativen zaradi skupnega zmanjšanja obsega varovanih območij. |
|  | NA-2 | Ohranjena biotska raznovrstnost | Ob rekonstrukcijah in novogradnjah bo prišlo do trajnega uničenja rastlinstva in živalstva ter njihovih habitatov v območjih posega. Možno zmanjšanje biotske raznovrstnosti zaradi rabe prostora (protipoplavni ukrepi). |  |  |  |  |  |  |  | Vplivi na rastlinstvo in živalstvo so odvisni od umestitve projekta v prostor, njegovega obsega in načina njegove izvedbe. Vplivi bodo negativni in bodo neposredni, daljinski (za nekatere vrste) ter trajni. Poleg tega lahko pričakujemo, da bo vpliv kumulativen zaradi skupnega povečanja pozidanih površin in obremenjenosti okolja ob infrastrukturi. |
| Tla/prst | TL-1 | Racionalna raba zemljišč | Spremenila se bo raba zemljišč, povečal se bo delež pozidanih površin. |  |  |  |  |  |  |  | Z novogradnjami objektov se bo predvidoma povečal obseg pozidanih površin, razen če bo šlo za gradnjo na opuščenih in degradiranih območjih. Vplivi bodo neposredni in trajni, zaradi obsega pa tudi kumulativni. |
|  | TL-2 | Preprečitev erozije in onesnaževanja tal | Vpliv je odvisen od tipa dejavnosti, z upoštevanjem okoljske zakonodaje je vpliv sprejemljiv |  |  | Povečan delež pozidanih površin Vpliv odvisen od tipa dejavnosti, pretovarjanje-;vrsta tovora (razsuti tovor, goriva,…z upoštevanjem okoljske zakonodaje je vpliv sprejemljiv |  | Vpliva ni moč določiti |  |  | Vplivi bodo odvisni od tipa dejavnosti, predvsem gre za tveganja za onesnaženje tal zaradi razlitja oz. uhajanja nevarnih snovi. Možnosti za nastanek erozije zaradi predvid. dejavnosti praktično ni. Negativni vplivi so odvisni od obsega in načina izvedbe in bodo predvsem negativni, a majhni; vplivi bodo neposredni, daljinski, začasni, srednjeročni. |

Prioriteti 1.2. Spodbujanje podjetništva ter 2.2. Informacijska družba bosta imeli le zelo dolgoročne in zelo posredne vplive na okolje – spodbujata podjetništvo, zato lahko pričakujemo posreden vpliv na povečanje dejavnosti in konkurenčnosti podjetij, kar pa je ovrednoteno že z vrednotenjem ostalih prioritet, zato ju nismo posebej vrednotili v tabeli.

Do negativnih vplivov na okolje z največjimi učinki lahko pride ob izvedbi naslednjih prednostnih usmeritev:

- Vplivi na zrak in rabo naravnih virov (energija, vode), nastajanje odpadkov, poraba prostora za novogradnje (torej možni vplivi na naravo, tla ob gradnji na še nepozidanih območjih):

1.1. Izboljšanje konkurenčnih sposobnosti podjetij in raziskovalna odličnost

2.1. Gospodarsko-razvojno-logistična središča (infrastrukturne platforme)

2.3. Izobraževalno-raziskovalna infrastruktura

3.1. Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva

3.3. Športna infrastruktura

- Vplivi na zrak zaradi mobilnosti, vplivi na naravo in kulturno dediščino zaradi povečanja dostopnosti in gradnje oz. obnove infrastrukture:

3.2. Mreženje kulturnih potencialov

3.3. Športna infrastruktura

Razvojna prioriteta Razvoj regij ima tako široko paleto predvidenih aktivnosti, da bo vplivala na vse elemente okolja. Nekatere aktivnosti v okviru te prioritete – predvsem izgradnja komunalne infrastrukture bodo izboljšale stanje okolja in kakovost življenja.

# Kumulativni in sinergijski vplivi

Izvedba Operativnega programa na okolje ne bo vplivala tako, da bi se za določen segment oz. element okolja približala nosilni kapaciteti, zato sinergijskih vplivov nismo vrednotili.

Kumulativne vplive smo ovrednotili v skladu z metodologijo, predstavljeno v uvodnih poglavjih. Večjo težo so imele dobro definirane dejavnosti z večjimi vplivi na okolje, pri slabše definiranih dejavnostih pa smo predvidevali njihov razvoj in možnost akumulacije vplivov. Ugotovitve so prikazane v spodnji tabeli.

Preglednica: Pregled in analiza kumulativnih vplivov

| Segment | Oznaka okolj. cilja | Okoljski cilji operativnega programa | Kumulativni vplivi aktivnosti, predvidenih v OP ESRR |
| --- | --- | --- | --- |
| Kakovost zraka in podnebne spremembe | ZR-1 | Zmanjšane emisije toplogrednih plinov | Negativen kumulativni vpliv: vzpostavitev logističnih središč in razvoj novih podjetij, krepitev turizma in cestne infrastrukture zaradi emisij iz cestnega prometa, povečanja kapacitet dejavnosti Zmanjšanje kumulativnih vplivov: Lokacije ob cestni in železniški infrastrukturi, predvsem, kjer se izvaja tovorni promet, ureditev zbirnih centrov za ravnanje z odpadki, podpora razvoju čistih tehnologij Kumulativni vplivi na zrak in toplogredne pline, vpliv je ovrednoten s C |
|  | ZR-2 | Zmanjšane emisijske in imisijske vrednosti onesnaževal (NOx, SO2, PM10, NO2, Pb, CO, benzen, ozon, HOS, NH3) |  |
| Energija | EN-1 | Povečana energetska učinkovitost na vseh področjih rabe energije | Negativen kumulativen vpliv: povečana poraba energije (razvoj podjetništva, turizem, športna infrastruktura) zaradi gradnje in porabe goriv v prometu Zmanjšanje kumulativnega vpliva: v primeru da izgradnja, adaptacija in modernizacija stavb vključuje energetsko učinkovito gradnjo Kumulativni vplivi na porabo energije, vpliv je ovrednoten z C |
|  | EN-2 | Povečana raba OVE | - |
| Vode | VO-1 | Dobro stanje voda do leta 2015 | Negativen kumulativni vpliv: novogradnje podjetij, turističnih kapacitet in športne infrastrukture prispevajo k večji porabi vode, porast gradnja prometne infrastrukture poveča tveganje za vodne vire, vodotoke (zaradi nesreč in padavinskih odpadnih vod) in poplavno varnost ter poseže v brežine vodotokov Zmanjšanje kumulativnega vpliva: boljše upravljanje voda; vzpostavitev kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav, sanacija divjih odlagališč in ohranjaje zavarovanih območij, obnova objektov v primeru posodobitve sistemov ravnanja z vodami Kumulativni vplivi na vode, vpliv je ovrednoten s C |
|  | VO-2 | Ohranjena kakovost in količine vode v posameznih vodnih telesih, ki se odvzema za javno oskrbo s pitno vodo |  |
|  | VO-3 | Izboljšano fizikalno in fizično stanje površinskih vodnih teles |  |
|  | VO-5 | Zmanjšana ogroženost pred poplavami |  |
|  | VO-4 | Ustrezno zbiranje, odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda |  |
| Prebivalstvo | PR-1 | Zagotovljeno zdravje ljudi in kakovosti življenja | Negativen kumulativni vpliv: vplivi zaradi emisij v zrak, hrupa, poslabšana prometna varnost (nesreče – neposredno in zaradi vplivov na vodne vire), Zmanjšanje kumulativnega vpliva: izgradnja infrastrukture za boljše upravljanje, ohranjanje narave, izboljšano ravnanje z odpadki Kumulativni vpliv na kakovost življenja bo pozitiven, vpliv je ovrednoten z A |
|  | PR-2 | Večja prometna varnost |  |
|  | PR-3 | Uporaba prometnih sredstev, ki so manj škodljiva za okolje |  |
|  | PR-4 | Hrup na sprejemljivi ravni | Negativen kumulativni vpliv: povečanje hrupa zaradi gradnje in delovanja cestne infrastrukture Zmanjšanje kumulativnega vpliva: spodbujanje železniškega in javnega potniškega prometa Kumulativni vpliv na hrup, vpliv je ovrednoten s C |
| Odpadki | OD-1 | Zmanjšane količine odloženih odpadkov | Negativen kumulativni vpliv: povečana količina gradbenih odpadkov ( viški zemljin, izkopi) zaradi gradnje prometne infrastrukture Zmanjšanje kumulativnega vpliva: ureditev odlagališč, zbirnih centrov, sanacija nelegalnih odlagališč Kumulativni vpliv na odpadke bo negativen, vpliv je ovrednoten z B |
| Kulturna dediščina | KD-1 | Ohranjene lastnosti objektov in območij kulturne dediščine in arheološke dediščine ter preprečevanje njene ogroženosti | Negativen kumulativni vpliv: razvrednotenje v primeru posegov v območja in objekte kulturne dediščine Zmanjšanje kumulativnega vpliva: ohranjanje kulturne krajine in dediščine, aktiviranje kulturnih spomenikov Kumulativni vpliv na kulturno dediščino bo pozitiven, vpliv je ovrednoten z A |
| Krajina in vidna kakovost okolja | KR-1 | Ohranjene prvine, ki prispevajo k prepoznavnosti kulturne krajine | Negativen kumulativni vpliv: razvrednotenje v primeru posegov, ki degradirajo videz okolja in s tem kulturno krajino Zmanjšanje kumulativnega vpliva: ohranjanje kulturne krajine, primerno umeščanje v prostor Kumulativni vpliv na kulturno dediščino bo pozitiven, vpliv je ovrednoten z A |
| Narava in biotska raznovrstnost | NA-1 | Ugodno stanje ogroženih vrst in habitatnih tipov, zaradi katerih so opredeljena območja varovanja narave | Negativen kumulativni vpliv: zmanjšanje obsega območij varovanja narave, povečana pozidanost površin in zmanjšanje ponorov toplogrednih plinov, fragmentacija habitatov zaradi prometne infrastrukture Zmanjšanje kumulativnega vpliva: ureditev čiščenja in odvajanja odpadnih vod, primerno načrtovanje infrastrukture, nadzor nad obiskom Kumulativni vpliv na naravo, vpliv je ovrednoten z C |
|  | NA-2 | Ohranjena biotska raznovrstnost |  |
| Tla/prst | TL-1 | Racionalna raba zemljišč | Negativen kumulativni vpliv: povečana pozidanost površin in zmanjšanje ponorov toplogrednih plinov, gradnja prometne infrastrukture poveča tveganja zaradi nesreč in padavinskih odpadnih vod Zmanjšanje kumulativnega vpliva: vzpostavitev kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav Kumulativni vpliv na tla, vpliv je ovrednoten s C |
|  | TL-2 | Preprečitev erozije in onesnaževanja tal |  |

# Omilitveni ukrepi in časovnica omilitvenih ukrepov

Omilitveni ukrepi so prikazani v zgornji tabeli – v tabeli kumulativnih vplivov. Omilitveni ukrepi so podani na nivoju aktivnosti na podlagi kumulativnih vplivov, saj se bo tako najlaže zagotovilo največji učinek ob njihovi izvedbi. Za posamezne aktivnosti bodo omilitveni ukrepi natančneje določeni kasneje, v okviru naslednjih faz presoj na projektni ravni (poročila o vplivih na okolje).

Izvedba omilitvenih ukrepov bo zagotovljena tako, da bodo vključeni v merila za izbor projektov kot pogoj ali kot kriterij za izbor projekta – v zgornji tabeli prikazan tudi tip omilitvenega ukrepa. Poleg tega sta predlagana še dva horizontalna omilitvena ukrepa, ki bi bila pogoj za izbor projekta:

- energetska učinkovitost projekta,

- okoljska učinkovitost projekta.

## Horizontalni omilitveni ukrepi (vsebine) – pogoji za projekte, sofinancirane iz OP ESRR

### Učinkovitost izrabe naravnih virov

Projekti, ki bodo izvedeni v okviru izvajanja OP ESRR morajo zagotoviti učinkovito rabo naravnih virov. Horizontalne omilitvene ukrepe izvaja nosilec projekta. Zato naj se za izbor projektov uporabijo naslednji pogoji:

- Energetska učinkovitost

  - Vsi objekti, katerih gradnja, obnova, preureditev ipd. bo sofinancirana, naj pridobijo energetsko izkaznico stavbe. Novi objekti naj bodo zasnovane tako, da se po energetski učinkovitosti v energetski izkaznici uvrstijo v energetski razred A, obnovljene oz. prenovljene pa vsaj v energijski razred B.

  - izkaže naj se energetska učinkovitost procesov v projektu.

- Učinkovita raba vode

  - Pri zasnovi in obnovi vseh objektov (še posebej tistih, ki vključujejo nastanitvene kapacitete), naj se načrtuje varčna oskrba z vodo (npr. pipe za varčno rabo vode,...), skozi kazalnike pa je potrebno dokazati predvideno zmanjšano porabo vode (na uporabnika, na dan,...)

  - izkaže naj se učinkovitost rabe vode v projektu – npr. s predvidenimi ukrepi za zmanjšanje porabe vode, z uporabo zaprtih sistemov kroženja vode, uporabo alternativnih vodnih virov (deževnica, primerna manjša zajetja).

- Učinkovita raba surovin

  - Pri izvedbi projekta naj se, kjer je to le mogoče, v čim večji meri

    - zmanjša poraba materialov (za gradnjo, za opravljanje storitev...),

    - uporabijo okolju prijazni materiali, po možnosti pridobljeni lokalno,

    - uporabijo reciklirani materiali (npr. predelani gradbeni odpadki).

### Okoljska učinkovitost

Projekti, ki naj bi se izvedli s pomočjo OP ESRR, naj bodo zasnovani tako, da bodo okoljsko učinkoviti. Zato naj se za izbor projektov uporabijo naslednji pogoji:

- uporaba najboljših razpoložljivih tehnik

- uporabijo naj se glede na primere iz panoge,

- vključujejo naj učinkovito rabo surovin in energentov za zmanjšanje emisij v zrak (toplogredni plini, hlapne organske snovi), odpadnih vod in odpadkov,

- uporaba referenčnih dokumentov (BREF)

  - uporabijo naj se pri dejavnostih, za katere taki dokumenti obstajajo,

- nadzor emisij in tveganj,

- zmanjšanje količin odpadkov in ločeno zbiranje odpadkov(tudi embalaža, elektr. oprema).

### Trajnostna dostopnost

Projekti, ki bodo spodbudili ureditev objektov in dejavnosti, ki bodo pritegnili večje število zaposlenih in obiskovalcev (logistični centri, raziskovalna središča), naj imajo zagotovljeno in primerno urejeno trajnostno dostopnost – z javnim prevozom, kolesom, peš.

### Zmanjšani vplivi na okolje

Za vse posege, za katere je potrebno gradbeno dovoljenje in ki bodo nastali v okviru projektov, predlaganih za sofinanciranje iz OP ESRR, ki potrebujejo okoljevarstveno soglasje in okoljevarstveno dovoljenje, je treba izdelati poročilo o vplivih na okolje ali vlogo za okoljevarstveno dovoljenje. Za posege oz. projekte, za katere ni treba pridobiti okoljevarstvenega soglasja ali dovoljenja, je treba narediti strokovno oceno vplivov na okolje.

## Omilitveni ukrepi glede na prednostne usmeritve in predvidene aktivnosti

Preglednica: Omilitveni ukrepi OP ESRR

| OP ROPI |  |  | Predlog okoljskega poročila |
| --- | --- | --- | --- |
| Razvojna prioriteta | Prednostna usmeritev | Predvidene aktivnosti | Predlagane dejavnosti |
| 1. Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost | 1.1. Izboljšanje konkurenčnih sposobnosti podjetij in raziskovalna odličnost | - Povečanje prenosa znanja med institucijami znanja in podjetij - raziskovalni in razvojni projekti podjetij in institucij znanja: povezovanje institucij znanja in gospodarstva ter vpetostjo vrhunskih kadrov v sam projekt, povezovanje gospodarskih družb v skupne projekte, interdisciplinarnost razvojnih in raziskovalnih projektov, razvoj centrov odličnosti. - naložbe v modernizacijo, gradnjo in opremo posrednikov, - naložbe v nakup in modernizacijo razvojno-raziskovalne opreme ter - naložbe v nakup in modernizacijo tehnološke opreme v podjetjih. Poudarek bo na MSP, kot tudi na hitro rastočih in inovativnih podjetjih. Pomembno je tudi sledenje razvoju na ključnih tehnoloških področjih tako doma kot v svetu, kar daje smernice pri določanju prioritetnih tehnoloških področij. | Spodbujanje inovativnih pristopov v logistiki: energetska in prostorska učinkovitost logističnih storitev Opis: Vozni park v različnih sektorjih bi lahko bil bolje uporabljan, če bi bila njegova uporaba časovno in prostorsko optimizirana. S projekti za povezovanje in razpolaganje voznih parkov (kombiniranje tovornjakov različnih prevozniških podjetij, pravočasna razpoložljivost vlakovnih kompozicij – tip, čistoča glede na tovor, sestavljenost, lokacija) bi lahko optimizirali rabo in vzdrževanje vozil. Poleg tega bi lahko z usklajevanjem in zagotavljanjem primerne obremenjenosti (polna otovorjenost) zmanjšali število potrebnih potovanj in prevoženih kilometrov, z inovativnimi sistemi pretovarjanja pa skrajšali čas za pretovor in s tem povečali konkurenčnost transporta. Utemeljitev: Tako bi optimizirali uporabo voznega parka, transporta blaga in logističnih storitev tako časovno kot energetsko in prostorsko. Omilitveni ukrep bi prispeval k uresničevanju ciljev s področja zraka, energije in hrupa. Zmanjšala bi se poraba energije in emisije v zrak zaradi manjšega števila prevoženih kilometrov in bolje naloženega blaga in hrup iz prometa. Omilitveni ukrep je lahko kriterij za izbor projektov pri vseh prednostnih usmeritvah razvojne prioritete Razvojna mreža Slovenije razen pri prednostni usmeritvi 1.3. Gospodarsko – razvojno – logistična središča, kjer je smiselno, da je eden od pogojev za poslovno-industrijsko-logistična območja nacionalnega pomena. Omilitveni ukrep je treba povezovati z izvedbo OP ROPI in njegovih alternativ ter omilitvenih ukrepov. Izvajalec omilitvenega ukrepa: pripravljavec OP ESRR, prejemnik pomoči med izvajanjem programa. |
|  |  |  | Inovativna predelava odpadkov, tudi za proizvodnjo energije Opis: Količine odpadkov se povečujejo, hkrati pa se tudi veča količina ločeno zbranih odpadkov, te pa je mogoče ponovno uporabiti ali predelati. Zato je treba spodbujati projekte, ki se ukvarjajo z izkoristkom odpadkov in zapiranjem snovnega toka. Primeri takih projektov so ponovna uporaba embalaže ali predelava v nove proizvode, proizvodnja biogoriv iz organskih odpadkov, predelava gradbenih odpadkov v nove gradbene materiale ipd. Utemeljitev: to lahko pripomore k bolj učinkoviti rabi naravnih virov in zmanjšanju vplivov odlaganja odpadkov, s tem pa posredno zmanjšuje tudi vplive na zrak, vode in porabo prostora. Prednostna usmeritev, na katero se navezuje: Izboljšanje konkurenčnih sposobnosti podjetij in raziskovalna odličnost, razvojna prioriteta Razvoj regij Izvajalec omilitvenega ukrepa: pripravljavec OP ESRR, prejemnik pomoči med izvajanjem programa. |
|  |  |  | Razvoj in uporaba čistih tehnologij ter najboljših razpoložljivih tehnik Opis: Konkurenčnost slovenskega gospodarstva je mogoče doseči tudi s podporo razvoju in uporabi čistih tehnologij in najboljših razpoložljivih tehnik. Pri razvoju čistih tehnologij gre za razvoj in prilagajanje tehnoloških procesov in samih izdelkov na način, da se zmanjša količina onesnaževal v proizvodnji (emisije, nevarne snovi v izdelkih). Najboljše razpoložljive tehnike (NRT) so tehnike, ki so najbolj učinkovite z vidika postopkov, izrabe naravnih virov (poraba vode, zaprti sistemi uporabe vode, učinkovita raba energije, zapiranje snovnega toka...) in vplivov na okolje v neki panogi. Utemeljitev: Z razvojem NRT lahko podjetja pridobijo pomembno vlogo v celotni gospodarski panogi na evropski ravni, npr. v okviru integriranega varstva in nadzora pred onesnaževanjem (IPPC). Omilitveni ukrep bo pripomogel k zmanjšanju vplivov na okolje v celoti in k učinkovitosti rabe naravnih virov. Prednostna usmeritev, na katero se navezuje: Izboljšanje konkurenčnih sposobnosti podjetij in raziskovalna odličnost, gospodarsko-razvojno-logistična središča, dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva, razvojna prioriteta Razvoj regij Izvajalec omilitvenega ukrepa: pripravljavec OP ESRR, prejemnik pomoči med izvajanjem programa |
| 2. Gospodarsko-razvojna infrastruktura | 2.1. Gospodarsko-razvojno-logistična središča (infrastrukturne platforme) | Izgradnja gospod-razvojno-logističnih platform kot infrastrukture nacionalnega pomena: - poslovno-industrijsko-logistična in razvojna območja nacionalnega pomena, - tehnološke parke, - regionalne podjetniške inkubatorje, - univerzitetne (visokošolske) predinkubatorje ter pisarne za prenos tehnologij, - medpodjetniške izobraževalne centre (MIC). | Povezovanje novih razvojnih središč s trajnostnimi oblikami prometa Z razvojem novih storitvenih dejavnosti na novih lokacijah, suburbanizacijo, rastejo tudi potrebe po dnevni mobilnosti prebivalstva zaradi šolanja in zaposlitve. Razvoj gospodarsko-razvojno-logističnih središč, izobraževalno-raziskovalne infrastrukture nacionalenga pomena, kulturnih potencialov in športne infrastrukture (prednostne usmeritve 1.3., 1.5., 2.2., 2.3.) ter razvoj regij bodo povečali dnevne migracije na lokacije, na katerih bodo urejeni objekti, sofinancirani iz OP ESRR. Da bi zmanjšali vpliv prometa na okolje (kakovost zraka, hrup, raba energije) in ne nazadnje porabo prostora (parkirišča), naj bodo novo nastala oz. prenovljena razvojna središča (poslovne cone, raziskovalne ustanove, učna, športna in kulturna središča,...) prometno dostopna tako, da bo zagotovljena intermodalnost, povezana naj bodo z učinkovitim javnim prometom (energetsko učinkovite, izvedbeno inovativne oblike) in kolesarskimi ter s pešpotmi z ostalo prometno infrastrukturo. Projekti lahko zajemajo ureditev lastnega okolju prijaznega javnega prevoza za potrebe uporabnikov območja. Kakovostna dostopnost s trajnostnimi oblikami mobilnostmi bo povečala kakovost življenja. Omilitveni ukrep je pogoj za izbor projektov v okviru navedenih prednostnih usmeritev. Omilitveni ukrep je treba kombinirati s prednostnimi usmeritvami OP ROPI, saj je treba zagotoviti dostopnost teh območij tudi z dostopnostjo in s kakovostno navezavo na vse vrste prometne infrastrukture, ki so predvidene za izgradnjo in obnovo v okviru OP ROPI. Poleg tega se omilitveni ukrep navezuje na ureditev kolesarskih poti in zagotovitev enotne vozovnice v okviru OP ROPI.¸ Prednostna usmeritev, na katero se navezuje: Razvoj gospodarsko-razvojno-logističnih središč, izobraževalno-raziskovalne infrastrukture nacionalenga pomena, kulturnih potencialov in športne infrastrukture (prednostne usmeritve 1.3., 1.5., 2.2., 2.3.) ter celotna razvojna prioriteta Razvoj regij |
|  |  |  | Povezovanje podjetij za učinkovito rabo energije in materialov Opis: Stranski proizvodi nekaterih podjetij so lahko za neko drugo podjetje surovina za proizvodnjo njihovih izdelkov. Enako velja za energijo: odpadno toploto iz proizvodnih procesov je mogoče uporabiti za ogrevanje poslovnih prostorov ali celo proizvodnjo v drugih podjetjih. V okviru OP ESRR je smiselno spodbujati projekte, katerih cilj (ali vsaj eden od rezultatov) je povezovanje podjetij za zapiranje snovnih tokov – torej za učinkovito izrabo naravnih virov, od surovin pa do energije. Pri projektih, ki vključujejo daljinsko ogrevanje, se omilitveni ukrep navezuje na OP ROPI – demonstracijske projekte. Utemeljitev: z navedenimi dejavnostmi bi povečali učinkovitost rabe naravnih virov in koncentracijo njihove izrabe. Prednostna usmeritev, na katero se navezuje: Izboljšanje konkurenčnih sposobnosti podjetij in raziskovalna odličnost, gospodarsko-razvojno-logistična središča, razvoj izobraževalno-raziskovalne infrastrukture nacionalnega pomena, razvojna prioriteta Razvoj regij Izvajalec omilitvenega ukrepa: pripravljavec OP ESRR, prejemnik pomoči med izvajanjem programa |
|  | 2.3. Izobraževalno-raziskovalna infrastruktura | - izgradnja novih in adaptacija starih prostorov - oprema visokošolskih in raziskovalnih institucij nacionalnega pomena, - infrastruktura, ki jo bodo skupaj uporabljale te institucije znanja in posredniki. - prostorsko povezane lokacije (zaokroženi kompleksi funkcionalno sorodnih institucij) | Glej predlagane dejavnosti pod 1.1. |
| 3. Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov | 3.1. Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva | - Izgradnja, obnova in modernizacija turistične infrastrukture (nastanitveni objekti, izraba termalnih vod, zabaviščne in rekreacijske površine, smučarske kapacitete - žičnice, kongresni centri, mladinski centri in druga mladinska infrastruktura - razvoj upravljavskih struktur v posameznih regijah in destinacijah (vključno s podpornimi institucijami na komplementarnih področjih kot so npr. informacijske točke naravnih parkov) - aktivnosti na področju promocije in trženja ter okrepiti samo blagovno znamko Slovenije in njenih destinacij |  |
|  | 3.2. Mreženje kulturnih potencialov | - Prenova in obnova, celostna revitalizacija in modernizacija kulturnih spomenikov in javne kulturne infrastrukture v lasti RS in občin ter kulturnih spomenikov v lasti zasebnikov za namene gospodarskih, posebej turističnemu sektorju in storitvenim dejavnostim namenjenih podpornih okolij ter za javno rabo (za namene izobraževanja, usposabljanja, raziskovanja in razvoja- izgradnja izobraževalnih središč, inkubatorjev, laboratorijev, razvojnih centrov ipd.) - Podpora izvedbi integriranih strategij in programov s področja kulture kot razvojnega dejavnika območij - npr. Evropska prestolnica kulture, Lipica kot zavarovano območje, vzpostavitev verige zgodovinskih hotelov, mreže umetniških rezidenčnih centrov, mreže mladinskih hotelov in podobno. - Svetovanje in strokovna pomoč za zasebne lastnike spomenikov, da se spodbudi bolj kakovostna obnova in boljša izraba kulturne dediščine. | Vpliv na poplavno varnost v primeru gradnje na poplavnih ravnicah Opis: Številni projekti, ki bodo podprti z OP ESRR, bodo umeščeni v bližino območij varovane narave (Natura 2000, krajinski, regijski parki ipd., varovalni gozdovi,...) ali neposredno vanje, predvsem določena turistična infrastruktura, pa tudi prometna infrastruktura. Nova infrastruktura naj bo načrtovana tako, da se izogne nepotrebnim posegom v varovana območja, obenem pa naj zagotovi navezavo na infrastrukturo, ki je urejena/se bo urejala v zvezi z upravljanjem in obiskovanjem teh območij. Nekateri projekti s področja turizma, verjetno pa tudi s področja mreženja kulturnih potencialov in športne infrastrukture se bodo gotovo tudi vsebinsko navezovali na območja varovane narave, saj je obisk takih območij dodaten del turistične ponudbe. V teh primerih naj se urejanje turistične infrastrukture za dostopnost teh območij naveže na urejanje infrastrukture za upravljanje območij (informacijski centri, učne poti ipd.) in naj bo sonaravno v skladu z značilnostmi območja. Omilitveni ukrep je predlagan kot pogoj za vse projekte, ki zajemajo urejanje prometne infrastrukture, in kot kriterij za izbor ostalih projektov (smiselno glede na umeščenost v varovana območja oz. njihovo bližino). Prednostna usmeritev, na katero se navezuje: Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva, Mreženje kulturnih potencialov, Športna infrastruktura, razvojna prioriteta Razvoj regij. |
|  | 3.3. Športna infrastruktura | - Javna športno-rekreacijska infrastruktura za podporo turistični in drugim gospodarskim dejavnostim |  |
| 3. Razvoj regij | 3.1. Regionalni razvojni programi |  | Zanje veljajo enaki omilitveni ukrepi kot za prioritete OP ROPI. |
|  | 3.3. Razvoj obmejnih področij s Hrvaško |  |  |

## Omilitveni ukrepi kot kriterij za izbor projektov

### Kriteriji za prednostno točkovanje – tematski kriteriji

Omilitveni ukrepi, ki so zgoraj podani kot predlog dodatnih aktivnosti, se lahko uporabijo tudi kot kriteriji za izbor projektov v okviru posamezne prioritete.

### Kriteriji za manjše število dodatnih točk

| Predlogi kriterijev | Utemeljitev |
| --- | --- |
| Pridobljeni standardi ravnanja z okoljem | Izkušnje kažejo, da podjetja, ki so pridobila katerega od standardov kakovosti, ne le na področju varstva okolja, bolje ravnajo z okoljem. Podjetja imajo poleg tega lahko vpeljan lasten sistem ravnanja z okoljem, ki omogoča pravočasno prilagajanje okoljskim predpisom in zagotavlja zmanjševanje vplivov na okolje. Pri izboru projektov za financiranje je zato smiselno upoštevati, ali imajo podjetja vpeljan sistem ravnanja z okoljem ali katerikoli standard kakovosti, saj bodo tako sredstva podeljena podjetjem, ki zagotavljajo zmanjševanje vplivov na okolje. |
| Inovativni ukrepi za varčevanje z vodo in izrabo alternativnih vodnih virov (deževnica) | Zaloge kakovostnih vodnih virov se zmanjšujejo, zaradi precejšnje vodnatosti Slovenije in zaenkrat še ugodne cene oskrbe z vodo je poraba vode precej višja, kot je zaželeno. Zmanjšanje porabe vode bo spodbujano že z omilitvenim ukrepom »razvoj in uporaba čistih tehnologij ter najboljših razpoložljivih tehnik«, namen tega ukrepa pa je aktivno razvijati mehanizme in tehnologije za varčevanje z vodo in izrabo alternativnih vodnih virov tako v industriji kot v storitvenih dejavnostih, pa tudi razvoju produktov za varčevanje z vodo in izrabo alternativnih vodnih virov (deževnica, manjši vodni viri,...) v gospodinjstvih in kmetijstvu. |

Omilitvene ukrepe bodo izvajali končni uporabniki - nosilci posameznih projektov, izvedeni pa morajo biti v okviru programskega obdobja, torej do leta 2013. Nadzor nad izvajanjem omilitvenih ukrepov bo potekal v okviru nadzora nad izvedbo projektov in porabo sredstev za izvedbo projektov.

Spremljanje stanja okolja

Državni monitoring, ki ga izvaja Agencija RS za okolje, in statistični podatki, ki jih zbira Statistični urad RS, omogočata spremljanje stanja okolja, iz katerega bodo razvidni vplivi izvedbe Operativnega programa na okolje. Poleg tega se vzpostavlja sistem spremljanja stanja kvalifikacijskih vrst in habitatnih tipov, zavarovanih z mrežo območij Natura 2000 ter biotske raznovrstnosti nasploh; pripravljen naj bi bil okvirno v obdobju 6 let, torej proti koncu izvajanja Operativnega programa.

Stanje okolja naj se spremlja s pomočjo kazalcev, ki so navedeni v poglavju o ciljih in kazalcih. Ob začetku izvajanja Operativnega programa je treba preveriti njihovo izhodiščno vrednost – torej stanje za leto 2006 (ali najbližje leto, če teh podatkov ni na voljo), nato pa naj se spremlja njihovo stanje v času vmesnega vrednotenja izvajanja Operativnega programa ter ob koncu izvajanja.

Izdelovalci okoljskega poročila

Navedbe o izdelovalcih in morebitnih podizvajalcih okoljskega poročila

| Nosilec naloge: | Vsebinsko področje: |
| --- | --- |
| Mojca Hrabar, univ. dipl. biol. | analiza vplivov na vseh področjih, kumulativni vplivi |
| Sodelavci |  |
| Urša Zakrajšek, univ. dipl. geogr. | okoljski cilji, analiza stanja okolja, analiza vplivov na vseh področjih |
| Katarina Pogačnik, dipl. manag. varstva okolja in naravnih virov | kumulativni vplivi, analiza vplivov na vseh področjih |
| Matjaž Harmel, univ. dipl. inž. gozd. | okoljski cilji, analiza vplivov na področju narave |
| Anes Durgutović, inž. geoteh. | analiza vplivov prometa, odpadkov |
| Urša Šolc, univ. dipl. geogr. | okoljski cilji, kazalci |
| Gregor Pečnik, univ. dipl. oec. | metode vrednotenja |
| Jurij Kobal, v. u. d. | metode vrednotenja, vodja projekta (Predhodno vrednotenje) |

Opozorilo o celovitosti poročila

Osnova za izdelavo in postavitev poglavij pričajočega okoljskega poročila je bila Uredba o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje (Ur. l. RS, št. 73/05). Pri zasnovi poglavij smo upoštevali tudi določila Direktive 2001/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27.6.2001, o presoji vplivov nekaterih načrtov in programov na okolje.

Okoljsko poročilo bo obravnavano na drugi stopnji celovite presoje vplivov na okolje. Pri izdelavi tega okoljskega poročila smo izhajali iz zakonskih zahtev, smernic, vsebinjenja oziroma scopinga, vrste in obsega dejavnosti, ki se bo izvajala v okviru izvedbe predvidenega plana in izbranih podatkov.

Merila in metode vrednotenja so bili oblikovani na podlagi predhodnih izkušenj na področju celovitih presoj za planske akte in različnih priročnikov za celovite presoje vplivov na okolje, predvsem na priročniku »Handbook on SEA for Cohesion Policy 2007 – 2013«. Primerov okoljskih poročil za Operativne programe, ki bi nam lahko bili za zgled, ni na voljo, saj celovite presoje za ta tip planov potekajo sedaj prvič in pravzaprav vzporedno v vseh državah članicah EU.

Za analizo stanja okolja so bili zbrani podatki, pomembni za okoljske cilje in za ovrednotenje rezultatov posameznih ukrepov iz različnih baz podatkov in poročil. Glede na nivo natančnosti je bilo osnovni vir podatkov Poročilo o stanju okolja v Republiki Sloveniji, dopolnjeno oz. novelirano s poročili, ki jih Agencija RS za okolje pripravlja za poročanje Evropski agenciji za okolje. Poudariti je treba, da podatki iz različnih virov niso vedno enaki, vendar si ne nasprotujejo, tako da so trendi najverjetneje ustrezno opredeljeni.

Zaradi merila Operativnega programa in relativno širokih definicij predlaganih aktivnosti smo se usmerili predvsem v vrednotenje kumulativnih vplivov in kakovostno določitev alternativ ter omilitvenih ukrepov. Vpliv prednostnih usmeritev bo v zelo veliki meri odvisen od tega, kakšni projekti bodo podprti, s podporo razvoju okoljskih tehnologij se lahko spodbudi gospodarsko rast, doseže raziskovalno odličnost in obenem cilje varstva okolja in OP ROPI. Zato bodo omilitveni ukrepi oblikovani kot merila za izbor projektov, financiranih v okviru Operativnega programa. Vplive na doseganje posameznega cilja smo poskušali vrednotiti široko, podlagi predvidevanj o učinkih razvoja podjetij in turizma, z vidika pomena in vpliva posamezne aktivnosti za določen cilj oz. segment na nivoju celotne države.

V času priprave okoljskega poročila se je vsebina Operativnega programa stalno spreminjala, zato je možno, da se v okoljskem poročilu pojavljajo nedoslednosti glede terminologije.

Sklepne ugotovitve

Sklepna ocena

# Sklepna ocena za Poročilo o predhodnem vrednotenju

Predhodno vrednotenje je proces namenjen ugotavljanju ustreznosti programov, glede na potrebe in programske okvire vsakega programa posebej. Namenjen je razumevanju procesne učinkovitosti posameznih predlogov programov in razumevanju učinkovitosti rezultatov, ki jih bo izvajanje programov prineslo. Posebej pa bo vrednotenje obravnavalo tudi uporabnost in trajnost rezultatov. Rezultat tega sklopa projekta je: Poročilo o predhodnem vrednotenju.

Na podlagi opravljenega vrednotenja ocenjujemo, da je glede na zgoraj omenjen okvir vrednotenja:

- predlog Operativnega programa za krepitev regionalnih razvojnih potencialov (Republika Slovenija, Služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko, 4. julij 2006)

ob izvedbi predlaganih priporočil sprejemljiv.

# Sklepna ocena za Okoljsko poročilo

Namen celovite presoje je ugotoviti skladnost plana/programa z okoljskimi cilji zakonodaje ter strateških dokumentov na ustrezni ravni, oceniti njegove vplive na okolje, naravo, človekovo zdravje in kulturno dediščino ter oblikovati učinkovite ukrepe za omilitev vplivov, ki se jih vključi v plan/program, da bodo njegovi vplivi sprejemljivi. Rezultat procesa celovite presoje vplivov na okolje sta okoljsko poročilo in prilagojen plan/program. Okoljsko poročilo je dokument, v katerem je opisan celoten proces in ključne ugotovitve, možne alternative, ocene vplivov ter omilitveni ukrepi. Postopek celovite presoje na okolje hkrati tudi vzpodbuja vključevanje javnosti postopke odločanja pri sprejemanju programov. Rezultat tega sklopa projekta je: Okoljsko poročilo.

Na podlagi ugotovitev okoljskega poročila, glede na zgoraj omenjen okvir, ocenjujemo, da je:

- predlog Operativnega programa za krepitev regionalnih razvojnih potencialov (Republika Slovenija, Služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko, 4. julij 2006)

z vidika vplivov izvedbe plana na okolje, človeka, kulturno dediščino in naravo ob izvedbi predlaganih omilitvenih ukrepov sprejemljiv.

Viri in literatura

- Republika Slovenija, Služba Vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko: Osnutek Državnega razvojnega programa Republike Slovenije za obdobje 2007 – 2013, Ljubljana, 29. maj 2006.

- Republika Slovenija, Služba Vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko: Nacionalni strateški referenčni okvir, Delovno gradivo, Ljubljana, 20. maj 2006.

- Republika Slovenija, Služba Vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko: Operativni program Evropskega sklada za regionalni razvoj za obdobje 2007 – 2013, Osnutek, Delovno gradivo!, Ljubljana, 20. maj 2006.

- Republika Slovenija, Služba Vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko: Operativni program razvoja človeških virov 2007-2013, kot podlaga za črpanje sredstev Evropskega socialnega sklada (v nadaljevanju OP ESS), Osnutek št.1, Delovno gradivo, Ljubljana, 21. maj 2006.

- Republika Slovenija, Služba Vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko: Operativni program razvoja okoljske, transportne infrastrukture, Osnutek št.1, Delovno gradivo, Ljubljana, 12. junij 2006.

- Republika Slovenija, Služba Vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko: Priprava operativnih programov 2007-2013 kot podlaga za črpanje sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj, Evropskega socialnega sklada in Kohezijskega sklada, Delovno gradivo!, Ljubljana, 13.  april 2006.

- Komisija Evropskih skupnosti; COM(2004) 492 konč. 2004/0163(AVC): Predlog Uredba Sveta o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu (predložila Komisija) {SEC(2004)924}.

- Komisija Evropskih skupnosti; KOM(2004) 493 končno 2004/0165 (COD): Predlog Uredba evropskega parlamenta in sveta o Evropskem socialnem skladu (predložila Komisija).

- Komisija Evropskih skupnosti; KOM(2004) 494 končno 2004/0166 (AVC): Predlog Uredba Sveta o ustanovitvi kohezijskega sklada (ki ga je predložila Komisija).

- Komisija Evropskih skupnosti; KOM(2004) 495 končno, 2004/0167 (COD): Predlog Uredba evropskega parlamenta in sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj (predložena s strani Komisije).

- Komisija Evropskih skupnosti; KOM(2004) 496 končno 2004/0168 (COD): Predlog Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi evropske skupine za čezmejno sodelovanje (GECT) (predložila Komisija).

- Komisija Evropskih skupnosti; COM(2005) 0299 Sporočilo Komisije: Kohezijska politika za podporo rasti in novim delovnim mestom: Strateške smernice Skupnosti, 2007–2013.

- Direktiva 2001/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. junija 2001 o presoji vplivov nekaterih načrtov in programov na okolje.

- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04, 20/06).

- Uredba o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje (Ur. l. RS št. 73/05).

- Uredba o vrstah posegov v okolje, za katere je obvezna presoja vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 66/96, 12/00, 83/02).

- Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) (Ur. l. RS št. 49/04, 110/04).

- Pravilnik o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja (Ur. l. RS št. 130/04, 53/06).

- European Commission (Directorate General for Regional Policy), Tavistock Institute, GHK Consulting Ltd. and IRS: Evaluation of Socio-Economic Development- The guide, (http://www.evalsed.com/).

- European Commission, Directorate-General, Regional Policy, Thematic development, impact, evaluation and innovative actions, Evaluation and additionality: The New Programming Period, 2007-2013: Methodological Working Papers, Draft Working Paper [X]: Indicators For Monitoring And Evaluation: A Practical Guide, 23 January 2006.

- European Commission, Directorate-General, Regional Policy, Thematic development , impact, evaluation and innovative actions, Evaluation and additionality: The New Programming Period, 2007-2013: Methodological Working Papers, Draft Working Paper on Ex Ante Evaluation, Draft: October 2005.

- Greening Regional Development Programmes Network: Handbook on SEA for Cohesion Policy 2007-2013, February 2006.

- John Bradley, Timo Mitze, Edgar Morgenroth, Gerhard Untiedt: How can we know if EU cohesion policy is successful?, Integrating micro and macro approaches to the evaluation of Structural Funds, March, 2006.

Člen 46. Uredba Sveta o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu

Smernica 2001/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. junija 2001 o presoji vplivov nekaterih načrtov in programov na okolje

Predlog Uredba Sveta o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu.

Razlika med termini ocenjevanje in vrednotenje je zgolj prevajalsko tehnične narave. Prevajalci so termin evaluation namreč prevedli kot ocenjevanje kar pa seveda ne odraža pomena postopka, saj ne gre za recenzijo in zaključno oceno nekega dokumenta temveč za celovit in obsežen postopek primerjav programa s potrebami države članice. Prevod EVROTERM večjezična terminološka zbirka: Sistematično in znanstveno zbiranje, obdelovanje in analiziranje podatkov, povezanih z izvajanjem programa, da se presodita učinkovitost in uspešnost programa.

Okoljsko poročilo je poseben del tega poročila zato je področje celovite presoje vplivov na okolje obravnavano posebej.

Vir podatkov: Nacionalni program varstva okolja 2005 – 2012, Kakovost zraka v Sloveniji v letu 2005

Vir podatkov: Monitoring kakovosti površinskih vodotokov v Sloveniji v letu 2004

Vir podatkov: Program državnega monitoringa kakovosti podzemne vode za leto 2006

Vir podatkov: Nacionalni program varstva okolja 2005 – 2012