

**Letno poročilo 2014 o izvajanju**

**Operativnega programa**

**krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 - 2013**

**Ljubljana, september 2015**

**KAZALO**

1. OPREDELITEV OPERATIVNEGA PROGRAMA KREPITVE REGIONALNIH RAZVOJNIH POTENCIALOV ZA OBDOBJE 2007 - 2013 4

2. PREGLED IZVAJANJA OPERATIVNEGA PROGRAMA 9

2.1. Dosežek in analiza napredka 9

*2.1.1.* *Informacije o fizičnem napredku operativnega programa 9*

*2.1.2.* *Finančne informacije za operativni program 16*

*2.1.3.* *Informacije o razčlenitvi uporabe skladov 18*

*2.1.4.* *Pomoč ciljnih skupin 25*

*2.1.5.* *Povrnjena ali ponovno uporabljena pomoč 25*

*2.1.6.* *Kakovostna analiza 27*

2.2. Informacije o skladnosti z zakonodajo Skupnosti 28

2.3. Večje težave in ukrepi za njihovo odpravo 30

2.4. Spremembe v okviru izvajanja operativnega programa 37

2.5. Bistvena sprememba v skladu s členom 57 Uredbe (ES) št. 1083/2006 38

2.6. Dopolnjevanje drugih instrumentov 38

*2.6.1.* *Dopolnjevanje z OP RČV 38*

*2.6.2.* *Razmejitve med OP RR in OP RČV 40*

*2.6.3.* *Razmejitve med OP RR in Programom razvoja podeželja RS 2007–2013 (PRP) 40*

*2.6.4.* *Razmejitve med OP RR in OP ROPI 41*

*2.6.5.* *Dodatne razmejitve in koordinacija 42*

2.7. Postopki spremljanja 44

3. IZVAJANJE PO RAZVOJNIH PRIORITETAH 44

3.1. Razvojna prioriteta: Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost 45

*3.1.1.*  *Izboljšanje konkurenčnih sposobnosti podjetij in raziskovalna odličnost 54*

*3.1.2.* *Spodbujanje podjetništva 71*

3.2. Razvojna prioriteta: Gospodarsko - razvojna infrastruktura 85

*3.2.1.* *Gospodarska in izobraževalna infrastruktura 92*

*3.2.2.* *Informacijska družba 101*

*3.2.3.* *Izobraževalno-raziskovalna infrastruktura 110*

*3.2.4.* *Mreža urgentnih centrov 122*

3.3. Razvojna prioriteta: Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov 128

*3.3.1.* *Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva 133*

*3.3.2.* *Mreženje kulturnih potencialov 144*

*3.3.3.*  *Športno-rekreacijska infrastruktura 152*

3.4. Razvojna prioriteta: Razvoj regij 158

*3.4.1.* *Regionalni razvojni programi 163*

*3.4.2.* *Razvoj obmejnih območij s Hrvaško 174*

3.5. Tehnična pomoč 181

4. INFORMIRANJE IN OBVEŠČANJE JAVNOSTI 196

**KAZALO TABEL**

[Tabela 1: Seznam potrjenih instrumentov instrumentov v letu 2014 10](#_Toc391541035)

[Tabela 2: Kazalniki operativnega programa OP RR 12](#_Toc391541036)

[Tabela 3: Ključni kazalniki 1. RP 13](#_Toc391541037)

[Tabela 4: Ključni kazalniki 2. RP 14](#_Toc391541038)

[Tabela 5: Ključni kazalniki 3. RP 14](#_Toc391541039)

[Tabela 6: Ključni kazalniki 4. RP 15](#_Toc391541040)

[Tabela 7: OP RR – finančne informacije na dan 31.12.2014 16](#_Toc391541041)

[Tabela 8: Finančne informacije od 1.1.2007 do 31.12.2014 – kumulativno (vsi finančni podatki so izraženi v EUR 17](#_Toc391541042)

[Tabela 9: Razčlenitev izplačil iz proračuna po shemah državnih pomoči (DP) 17](#_Toc391541043)

[Tabela 10: Kumulativna razčlenitev dodelitve prispevka Skupnosti po kategorijah 18](#_Toc391541044)

[Tabela 11: Okvirna razčlenitev prispevka Skupnosti za Lizbonske cilje do konca leta 2014 23](#_Toc391541045)

[Tabela 12: Nabor ciljnih skupin po prednostnih usmeritvah 25](#_Toc391541046)

[Tabela 13: Dopolnilno financiranje 38](#_Toc391541047)

[Tabela 14: Finančni napredek 1. razvojne prioritete 47](#_Toc391541048)

[Tabela 16: Okvirna razčlenitev prispevka Skupnosti za Lizbonske cilje na ravni 1. RP 52](#_Toc391541049)

[Tabela 17: Finančni napredek prednostne usmeritve 1.1. 56](#_Toc391541050)

[Tabela 18: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 1.1. 63](#_Toc391541051)

[Tabela 19: Finančni napredek prednostne usmeritve 1.2. 71](#_Toc391541052)

[Tabela 20: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 1.2. 76](#_Toc391541053)

[Tabela 21: Finančni napredek 2. razvojne prioritete 86](#_Toc391541054)

[Tabela 22: Fizični napredek 2. razvojne prioritete 88](#_Toc391541055)

[Tabela 23: Okvirna razčlenitev prispevka Skupnosti za Lizbonske cilje na ravni 2. RP 91](#_Toc391541056)

[Tabela 24: Finančni napredek prednostne usmeritve 2.1. 92](#_Toc391541057)

[Tabela 25: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 2.1. 97](#_Toc391541058)

[Tabela 26: Finančni napredek prednostne usmeritve 2.2. 102](#_Toc391541059)

[Tabela 27: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 2.2. 106](#_Toc391541060)

[Tabela 28: Finančni napredek prednostne usmeritve 2.3. 111](#_Toc391541061)

[Tabela 29: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 2.3. 118](#_Toc391541062)

[Tabela 30: Finančni napredek prednostne usmeritve 2.4. 123](#_Toc391541063)

[Tabela 31: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 2.4. 124](#_Toc391541064)

[Tabela 32: Finančni napredek 3. razvojne prioritete 128](#_Toc391541065)

[Tabela 33: Fizični napredek 3. razvojne prioritete 130](#_Toc391541066)

[Tabela 34: Okvirna razčlenitev prispevka Skupnosti za Lizbonske cilje na ravni 3. RP 132](#_Toc391541067)

[Tabela 35: Finančni napredek v okviru prednostne usmeritve 3.1. 134](#_Toc391541068)

[Tabela 36: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 3.1. 140](#_Toc391541069)

[Tabela 37: Finančni napredek prednostne usmeritve 3.2. 145](#_Toc391541070)

[Tabela 38: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 3.2. 149](#_Toc391541071)

[Tabela 39: Finančni napredek prednostne usmeritve 3.3. 152](#_Toc391541072)

[Tabela 40: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 3.3.-MIZŠ 155](#_Toc391541073)

[Tabela 41: Finančni napredek 4. razvojne prioritete 158](#_Toc391541074)

[Tabela 43: Okvirna razčlenitev prispevka Skupnosti za Lizbonske cilje na ravni 4. RP 162](#_Toc391541075)

[Tabela 44: Finančni napredek prednostne usmeritve 4.1. 163](#_Toc391541076)

[Tabela 45: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 4.1. 169](#_Toc391541077)

[Tabela 45: Finančni napredek prednostne usmeritve 4.2. 175](#_Toc391541078)

[Tabela 46: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 4.2. 177](#_Toc391541079)

[Tabela 47: Finančni napredek 5. razvojne prioritete 181](#_Toc391541080)

[Tabela 50: Seznam izvedenih dogodkov 200](#_Toc391541081)

[Tabela 51: Pregled uresničevanja komunikacijskega načrta v letu 2014 202](#_Toc391541082)

[Tabela 52: Finančni pregled po posameznih komunikacijskih orodjih – poraba po letih 203](#_Toc391541083)

[Tabela 53: Finančni pregled po posameznih komunikacijskih orodjih (za celotno programsko obdobje) **Napaka! Zaznamek ni definiran.**](#_Toc391541084)

**POVZETEK**

V letu 2014 moramo poudariti da je bilo zelo pomembno za uspešno izvajanje kohezijske politike dejstvo, da je organ upravljanja po ustanovitvi vladne službe (SVRK) začel delovati samostojno. S tem so bili omogočeni pogoji za pospešitev izvajanja aktivnosti za uspešen zaključek programskega obdobja.

V letu 2014 smo na OU potrdili za slabih 150 mio EUR novih instrumentov (12 neposredno potrjenih operacij in 4 javne razpise). V skladu z akcijskim načrtom je bil za potrditev posameznega instrumenta zahtevan pogoj, da je projekt izvedljiv v relativno kratkem času, kar je pomenilo, da so morali biti izvajalci gradbenih del ob potrditvi že izbrani. Na tem mestu velja izpostaviti izvedbo javnega poziva na področju 4. Razvojne prioritete - razvoj regij, ki je v veliki meri prispeval k uspešnemu črpanju sredstev OP RR. V letu 2014 se je izvajala tudi obsežna dejavnost informiranja in obveščanja, ki je v okviru velikega dogodka vključevala tudi kampanjo glede učinkov evropskega denarja. V letu 2014 smo bili soočeni z zaustavitvijo plačil s strani EK, kar je precej otežilo upravljanje s kohezijskimi sredstvi, poleg tega pa tudi močno vplivalo na izvajanje proračuna Slovenije.

Na ravni operativnega programa je bil v letu 2014 narejen občuten napredek v črpanju sredstev. Iz podatkov v nadaljevanju poročila lahko vidimo, da se ob koncu leta 2014 že približujemo cilju 100 % črpanja. Raven podpisanih pogodb je ob koncu leta 2014 že nad pravicami porabe, kar je posledica uporabe dodatnih pravic porabe, ki jih je odobrila Vlada RS. Tudi raven izplačil je dovolj visoka, da cilj 100 % črpanja ob koncu leta 2015 ne bi smel biti ogrožen. Tako lahko povzamemo da je bilo z vidika finančnega izvajanja operativnega programa leto 2014 uspešno, seveda nas pa čaka še precej dela do zaključka programa. Ker cilj koheziske politike ni le dosežek 100 % črpanja, so v nadaljevanju tega povzetka poudarjeni predvsem ključni dosežki, ki smo jih dosegli s sredstvi ESRR v okviru OP RR. Na organu upravljanja smo prepričani, da se je spisala marsikatera uspešna zgodba, ki je brez teh sredstev sicer ne bi bilo.

1. Razvojna prioriteta: **Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost**

Kljub nekaterim težavam v okviru 1. RP, ki so bile odkrite s strani revizij v okviru razvojnih centrov slovenskega gospodarstva, lahko trdimo da se je s spodbujanjem podjetništva in konkurenčnosti z EU sredstvi naredil korak naprej v razvoju slovenskega gospodarstva. Tako je bilo opravljenih preko 5.200 FTE-jev v okviru sofinanciranja R&R dejavnosti, podprtih 655 zasebnih R&R projektov in 151 projektov v centrih odličnosti, ustvarjenih 1.388 inovacij in patentov, ustvarjenih 5.714 novih bruto delovnih mest, v okviru centrov odličnosti, kompetenčnih centrov in razvojnih centrov slovenskega gospodarstva pa je bila okrepljena povezava med gospodarstvom in akademsko sfero. Z vsemi ukrepi na tej razvojni prioriteti (subvencije in finančni instrumenti) so bila spodbujena zasebna vlaganja v višini 1,7 mrd EUR. Uspešnost instrumentov potrjuje tudi vrednotenje instrumentov CO in KC, ki je potrdilo, da so bili instrumenti zasnovani v pravi smeri. V avgustu 2015 pa bo predvidoma zaključeno še vrednotenje RCSG-jev, ki bo ovrednotilo izvedbo največjega instrumenta v okviru 1. RP.

V okviru 1. RP na področju spodbujanja podjetništva je MGRT skupaj s Slovenskim podjetniškim skladom izvajal tudi instrumente finančnega inženiringa, kjer so bili vsaj v delu lastniškega financiranja pred dokaj težko nalogo, saj je bil to za slovenski trg nov instrument, poleg tega pa tudi precej zahteven. Glede na to, da je v kritičnih trenutkih ravno to da smo imeli instrumente finančnega inženiringa pomagalo tudi k doseganju cilja n+2/n+3, so dobri rezultati še bolj pomembni. V okviru OP RR smo tako v obdobju 2007-2013 vzpostavili dva instrumenta FI. Prvi je bil garancijski sklad, ki se je izvajal brez holdinškega sklada in je bil namenjen le za garancije s subvencijo obrestne mere. Vrednost EU sredstev, ki so bila naloženi v sklad je slabih 42 mio EUR, katerimi je bilo podprtih preko 900 MSP-jev. Drugi instrument, ki je bil vzpostavljen v obliki holdinškega sklada in je tudi omogočal večjo fleksibilnost, pa je bil namenjen garancijam s subvencijo obrestne mere, tveganemu kapitalu in mikrokreditom. Vrednost instrumenta je skoraj 70 mio EUR – EU sredstev (poleg še dodatnih nacionalnih sredstev). Z garancijami s subvencijo obrestne mere se je podprlo preko 900 podjetij od tega 283 v letu 2014, z mikrokrediti pa se je podprlo 425 podjetij. V okviru tveganega kapitala se je podprlo 25 podjetij, od tega 8 v letu 2014. Konec leta 2014 je bilo na ta način investiranega skoraj 10 mio EUR evropskega denarja, ki jim je treba dodati še sredstva nacionalne udeležbe in pa sredstva finančnih posrednikov. Da govorimo o instrumentu, ki ima zelo velike učinke/razsežnosti pove tudi podatek, da je bilo na osnovi izdanih garancij skupaj izplačanih za skoraj pol milijarde posojil. Od vseh sredstev finančnega inženiringa jih je bilo 55 % namenjenih za garancije, 15 % za subvencije obrestne mere, 10 % za tvegani kapital, 4 % za mikrokredite, 16 % pa je še neporabljenih. Ključno pri instrumentih finančnega inženiringa je to, da se bodo sredstva ki bodo povrnjena, ponovno uporabila za enake namene.

2. Razvojna prioriteta: **Gospodarsko razvojna infrastruktura**

Na 2. RP so se v letu 2014 vrednosti izplačil in povračil povečale za 24 %, kar je v veliki meri posledica poleti 2014 zaključenega velikega projekta FKKT & FRI, z 42.000 m2 novih površin, ki so že omogočile v letih 14/15 in 15/16 vpis skoraj 1.000 študentom. Vrednost projekta ob zaključku je bila nekoliko nižja, zato se na tej RP v letu 2015 potrjujejo še novi projekti, ki bodo nadomestili ta sredstva. Na 2. RP velja izpostaviti občuten napredek na področju mreže urgentnih centrov, ki je bilo kar nekaj časa kritično. Do konca leta je bil zaključen že prvi urgentni center, praktično vsi pa so imeli že izbrane izvajalce. Projekti se intenzivno izvajajo (konec leta 2014 beležimo že 13 mio EUR izplačil) in upravičeno lahko pričakujemo, da bodo do konca leta 2015 vsi uspešno zaključeni. Poleg tega je bilo v letu 2014 vzpostavljenih 2.323 novih širokopasovnih priključkov, tako da jih je sedaj že 14.300. Tudi projekti MIC se uspešno zaključujejo, tako da je bilo konec leta 2014 zaključenih že 15 od skupaj 16-ih. Kot rezultat sofinanciranja pretežno preko javnih razpisov je bilo na tej razvojni prioriteti podprtih 91 projektov e-vsebin/e-storitev.

3. Razvojna prioriteta: **Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov**

Iz finančnih podatkov predstavljenih v letnem poročilu je razvidno, da je do konca obdobja še največ dela na 3. RP. Potrebnih je še za dobrih 50 mio EUR izplačil, da bodo dosežene pravice porabe. Vendar glede na dejstvo, da se izvaja še kar nekaj relativno velikih projektov, ocenjujemo da ni večjega tveganja za nedoseganje 100 % črpanja. Najpomembnejša izmed teh projektov sta Skakalni center in Nordijski center v Planici. Rezultate prvega so bili že vidni v uspešno izvedeni tekmi svetovnega pokala v dmučarskih poletih. Dela na nordijskem centru so v polnem zamahu in kažejo na to, da bo projekt uspešno zaključen do konca leta 2015. Poleg tega se bodo v letu 2015 zaključili tudi večji projekti s področja javne kulturne infrastrukture, ki bodo pomembno doprinesli k realizaciji OP RR.

Na 3. RP je bilo preko neposrednih potrditev in javnih razpisov skupaj podprtih preko 150 projektov s področja turizma (vsi projekti v okviru javnih razpisov za infrastrukturo so bili zaključeni v letu 2014). Do konca leta 2014 je bilo obnovljenih ali revitaliziranih 21 objetkov kulturne dediščine in javne kulturne infrastrukture. Z vsemi naštetimi projekti se je na 3. RP ustvarilo tudi 886 novih delovnih mest.

4. Razvojna prioriteta: **Razvoj regij**

Na področju razvoja regij je bil v letu 2014 dosežen precejšen napredek v izvajanju, kar je posledica tudi tega, da so se projekti, ki so bili potrjeni na zadnjih pozivih lahko začeli takoj izvajati. V letu 2014 je bil objavljen zadnji poziv za projekte regionalnega razvoja v vrednosti skoraj 80 mio EUR. Odobrenih je bilo 78 projektov, ki so morali imeti izbranega izvajalca in so se na ta način lahko takoj začeli izvajati. Tudi v okviru 4. RP ne vidimo razloga da se ne bi uspešno počrpalo vseh sredstev. Glede na raznolikost projektov s področja razvoja regij je bilo doseženega veliko, zato na tem mestu v nadaljevanju izpostavljamo samo nekatere dosežke. V letu 2014 je bil omogočen dodatnim 25.214 prebivalcem priklop na kanalizacijski sistem v aglomeracijah manjših od 2000 PE (skupaj že 122.161), 17.071 dodatnih prebivalcev je dobilo kvalitetnejši vodovodni sistem (skupaj že 161.626), število komunalno opremljenih aglomeracij manjših od 2000 PE se je povečalo za 31 in znaša konec leta 2014 že 179.

**1. OPREDELITEV OPERATIVNEGA PROGRAMA KREPITVE REGIONALNIH RAZVOJNIH POTENCIALOV ZA OBDOBJE 2007 - 2013**

|  |  |
| --- | --- |
| Zadevni cilj | Cilj: 1 - Konvergenca |
| Zadevno upravičeno področje | Slovenija |
| Programsko obdobje | Programsko obdobje: 2007-2013 |
| Številka programa (št. CCI) | CCI št.: 2007 SI 16 1 PO 001 |
| Naslov programa | Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 - 2013 |
| Leto poročanja | 2014 |
| Datum potrditve letnega poročila s strani nadzornega odbora | 28. maj 2015 |
| Datum potrditve OP RR na EK in št. odločbe | 27.8.2007: potrditev OP RR, Odločba št. K(2007) 4080 |
| 19.4.2011: sprememba OP RR, Sklep Komisije št. C (2011) 2666 o spremembi Odločbe K (2007) 4080 |
| 19.12.2013: sprememba OP RR, Sklep Komisije št. C (2013) 9684 o spremembi Odločbe K (2007) 4080 |
| Ocena skladnosti OSUN OP RR | 13.03.2008 je bil OSUN OP RR prvič posredovan EK preko SFC 2007 |
| 11.04.2008 je EK posredovala prošnjo za dodatne informacije št. 02900 |
| 30.04.2008 je OU posredoval odgovore na prošnjo za dodatne informacije Št. 3083-28/2006/79 |
| 07.05.2008 je bil OSUN OP RR drugič posredovan na EK preko SFC 2007 |
| 28.05.2008 je Komisija potrdila OSUN OP RR sprejela: Postopek ocenjevanja skladnosti na podlagi člena 71 Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 - Sprejetje Komisije št. 04283 |
| Nadzorni odbori | 8. redna seja NO za OP RR in OP ROPI je potekala 21. maja 2014, kjer so bili sprejeti sledeči sklepi: Seznanitev z ustanovitvijo in organizacijo nove Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, ki je organ upravljanja za strukturne sklade in Kohezijski sklad in s spremembo Odloka o ustanovitvi, sestavi, organizaciji in nalogah nadzornega odbora za OP RR za obdobje 2007-2013 in za OP ROPI za obdobje 2007-2013; Predstavitev in potrditev sprememb Poslovnika NO za OP RR in OP ROPI za obdobje 2007-2013; Potrditev zapisnika 5. dopisne seje NO za OP RR za obdobje 2007-2013 in za OP ROPI za obdobje 2007-2013; Seznanitev s horizontalnimi ukrepi v okviru kohezijske politike: z izvajanjem tehnične pomoči, javnimi naročili in optimizacijo informacijskega sistema ter vzel na znanje tudi priporočilo ter pobude s strani Evropske komisije; Seznanitev z aktivnostmi v okviru informiranja in obveščanja javnosti; Seznanitev z izvajanjem in potrditev Letnega poročila 2013 o izvajanju OP ROPI za obdobje 2007-2013; Seznanitev z izvajanjem in potrditev Letnega poročila 2013 o izvajanju OP RR za obdobje 2007-2013; Seznanitev s finančno realizacijo OP RR in OP ROPI za obdobje 2007-2013; Seznanitev z razlogi za začasno zaustavitev plačil s strani Evropske komisije in predvidenimi ukrepi, da se zaustavitev plačil Sloveniji čim prej sprosti; Seznanitev s Poročilom UNP o stanju na OP RR in OP ROPI; Seznanitev z izvajanjem aktivnosti na področju vrednotenja OP RR in OP ROPI za obdobje 2007–2013 in vzel na znanje predstavljena priporočila Evropske komisije ter priporočila iz razprave, tudi za novo finančno obdobje 2014–2020. |
| Merila | Zadnja veljavna Merila za izbor operacij, financiranih iz sredstev ESRR v okviru OP RR, junij 2011, verzija 3.0, predložena in potrjena na 5. redni seji NO za OP RR in OP ROPI, ki je potekala 10.6.2011. |
| Komunikacijski načrt | Komunikacijski načrt (KN) za izvajanje obveščanja javnosti 2007-2013 je bil 05.03.2008 prvič posredovan EK preko SFC |
| 28.04.2008 je EK posredovala prošnjo za dodatne informacije |
| 27.06.2008 je OU posredoval dopolnjen KN za izvajanje obveščanja javnosti 2007-2013 |
| 07.08.2008 je Komisija sporočila, da KN ustreza zahtevam določenim v 2. členu Uredbe Sveta (ES) 1828/2006 št. 007665 |
| V letu 2012 je OU posredoval na EK spremembe Komunikacijskega načrta, ki jih je potrdil NO OP RR in ROPI dne 8.6.2012. |
| Načrt vrednotenja | NO OP RR in OP ROPI se je seznanil z izvajanjem Načrta vrednotenja na 8. redni seji NO OP RR in ROPI dne 21. maja 2014. |
| Ostale aktivnosti OU v okviru OP RR | Organ upravljanja je v letu 2014 organiziral:  - Dogodke na temo priprave partnerskega sporazuma in operativnega programa za obdobje 2014-2020  - Konferenco »Za dinamično, inovativno in odprto Slovenijo«,  - Konferenco »Ustvarjanje trga za lesne proizvode in storitve«,  - Konferenco »Z znanjem do odličnosti«  - Konferenco »Regionalni dnevi«. |

**2. PREGLED IZVAJANJA OPERATIVNEGA PROGRAMA**

**2.1. Dosežek in analiza napredka**

V letu 2014 so bile pomembne aktivnosti pri izvajanju kohezijske politike v Sloveniji, v delu, ki se nanaša na Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013 (nadalje OP RR) sledeče:

1. V letu 2014 je bilo potrjenih 16 instrumentov, kot način za izbor operacij, v skupni vrednosti 146.762.138 mio EUR (EU del + SI del) in sicer 12 neposredno potrjenih operacij in 4 javni razpisi za izbor operacij (več v nadaljevanju).
2. Organ upravljanja je skupaj z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru velikega informativnega dogodka v letu 2014 organiziral kampanjo s sloganom »Kaj pa je bilo z evropskim denarjem narejeno zate, za tvoj kraj?«. Namen kampanje ni bil le informirati javnost, temveč jo tudi pritegniti k sodelovanju. V okviru kampanje je potekala tudi fotografska razstava sofinanciranih projektov, ki je bila odprta 2. oktobra 2014 ob 17.00 na Kongresnem trgu in je trajala do 23. oktobra 2014
   * 1. ***Informacije o fizičnem napredku operativnega programa***

Posamezen izbor operacij je povezan z doseganjem ciljev ustrezne razvojne prioritete OP RR in je opredeljen v Uredbi o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013 (v nadaljevanju Uredba) ter podrobneje v Navodilih organa upravljanja za načrtovanje, spremljanje, poročanje in vrednotenje izvajanja kohezijske politike v programskem obdobju 2007 – 2013. Skladno z navedeno Uredbo obstajata dve možnosti za izbor operacij: javni razpis za izbor operacij in neposredna potrditev operacij (projekt/skupina projektov/program). Na podlagi uredbe se v okviru prednostne usmeritve 4.1. »Regionalni razvojni programi« kot javni razpis za izbor operacij šteje javni poziv, ki ga posredniško telo izvede v skladu z uredbo, ki ureja dodeljevanje regionalnih spodbud. V obeh načinih izbora mora biti predložena vloga usklajena z nacionalno zakonodajo, resorno politiko in merili za izbor operacij, ki jih potrdi Nadzorni odbor OP RR in OP ROPI. V primeru, da se javni razpis za izbor operacij ali neposredna potrditev operacij (projekt/skupina projektov/program) lahko izvaja skladno s podlagami za dodeljevanje državne pomoči, OU vlogo pošlje v pregled Sektorju za spremljanje državnih pomoči na Ministrstvu za finance.

Javni razpis za izbor operacij lahko pripravi in izvaja neposredni proračunski uporabnik v vlogi posredniškega telesa ali agent, ki mu neposredni proračunski uporabnik v vlogi posredniškega telesa s pogodbo o prenosu nalog prenese v izvajanje določene naloge na ravni instrumenta. Organ upravljanja po pregledu vloge izda Sklep o potrditvi javnega razpisa za izbor operacij in ga posreduje posredniškemu telesu. Le ta javni razpis objavi v Uradnem listu RS.

V skladu z Uredbo razlikujemo dva načina izvajanja postopka za pripravo, prijavo in potrditev neposredne potrditve operacije in sicer postopek za pripravo, prijavo in potrditev instrumenta neposredna potrditev operacije, ko je neposredni proračunski uporabnik v vlogi posredniškega telesa ter postopek za pripravo, prijavo in potrditev instrumenta neposredna potrditev operacije, ko je neposredni proračunski uporabnik v vlogi upravičenca. Vlogo, pred posredovanjem na organ upravljanja, posredniško telo administrativno, vsebinsko, finančno in tehnično pregleda. Nato organ upravljanja vlogo preveri in po končni uskladitvi izda Odločbo o dodelitvi sredstev in jo posreduje upravičencu.

OU je v letu 2014 pregledal in potrdil v nadaljevanju navedene instrumente, kot načinov izbora operacij:

*Tabela 1: Seznam potrjenih instrumentov instrumentov v letu 2014*

| **Datum potrditve** | **PU** | **Naziv** | **Vir** | **Posredniško telo / agent** | **Razpisana / potrjena vrednost** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.1.2014 | 3.3. | *Javni razpis za izbor operacij za sofinanciranje investicij v javno športno-rekreacijsko infrastrukturo - IV* | OP RR/3/3/008-0-MIZŠ | MIZŠ | 7.800.000,00 |
| 20.1.2014 | 2.3. | *MIRS IMS Nacionalna etalona za maso in prostornino* | ESRR OP RR/2/3/15-0-IMS | MGRT - MIRS | 324.700,00 |
| 15.9.2014 | 2.3. | *MIRS IMS Ugotavljanje skladnosti zakonskih meril* | ESRR OP RR/2/3/17-2-IMS | MGRT - MIRS | 277.187,88 |
| 11.3.2014 | 2.3. | *Dozidava k objektu IZUM in energetska sanacija obstoječega objekta* | OP RR/2/3/16-0-MIZŠ | MIZŠ | 8.431.672,01 |
| 16.4.2014 | 4.1. | *Javni poziv za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve "Regionalni razvojni programi" razvojne prioritete "razvoj regij" Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2013-2015* | OP RR/4/1-008-MGRT | MGRT | 72.305.344,61 |
| 3.6.2014 | 2.4. | *Urgentni center Slovenj Gradec* | ESRR OP RR/2/4/8-0 | MZ | 5.341.088,33 |
| 1.7.2014 | 2.2. | *Vzpostavitev optične povezljivosti za zavode s področij izobraževanja in raziskovanja* | ESRR OP RR/2/2/3-0 | MIZŠ | 14.700.000,00 |
| 6.8.2014 | 2.3. | *NPO Obnova laboratorija za konstrukcije* | ESRR OP RR/2/3/18-0-MIZŠ | MIZŠ | 1.744.574,33 |
| 11.8.2014 | 2.3. | *NPO Obnova prizidka Kemijskega inštituta* | ESRR OP RR/2/3/19-0-MIZŠ | MIZŠ | 2.164.417,48 |
| 27.8.2014 | 3.3. | *Javni razpis za izbor operacij za sofinanciranje investicij v javno športno-rekreacijsko infrastrukturo - V* | OP RR/3/3/009-0-MIZŠ | MIZŠ | 673.260,00 |
| 11.9.2014 | 2.3. | *Poslovni objekt Odseka znanosti o okolju – O2 na Reaktorskem centru v Podgorici* | ESRR OP RR/2/3/20-0-MIZŠ | MIZŠ | 6.690.489,44 |
| 16.9.2014 | 2.2. | *Javni razpis za sofinanciranje projektov razvoja in vzpostavitve e-storitev in mobilnih aplikacij na področju napredne uporabe IKT v izobraževanju 2014-2015* | ESRR OP RR/2/2/006-0-MIZŠ | MIZŠ | 900.000,00 |
| 12.9.2014 | 2.2. | *Vzpostavitev državnega računalniškega oblaka - ODRO v okviru prednostne usmeritve PU 2.2. Informacijska družba v okviru OP RR 2007-2013* | ESRR OPRR/2/2/4-0 | MNZ | 14.427.360,00 |
| 3.10.2014 | 2.3. | *Obnova stare stavbe KI* | ESRR OP RR/2/3/21-0-MIZŠ | MIZŠ | 1.658.867,96 |
| 8.10.2014 | 2.4. | *Urgentni center Novo mesto* | ESRR OP RR/2/4/9-0 | MZ | 4.918.735,00 |
| 24.11.2014 | 2.4. | *Urgentni center Nova Gorica* | ESRR OP RR/2/4/10-0 | MZ | 4.434.441,19 |

V nadaljevanju poglavja 2.1.1 Informacije o fizičnem napredku operativnega programa je predstavljeno doseganje fizičnih kazalnikov na ravni OP RR in predstavitev podrobnejših ključnih kazalnikov na ravni razvojnih prioritet:

*Tabela 2: Kazalniki operativnega programa OP RR*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv kazalnika | Vrsta  kazalnika | Izhodiščno  stanje 2007 | Načrtovana vrednost 2013 | Vir | Dosežena vrednost 2007 | Dosežena vrednost 2007-2008 | Dosežena vrednost 2007-2009 | Dosežena vrednost 2007-2010 | Dosežena vrednost 2007-2011 | Dosežena vrednost 2007-2012 | Dosežena vrednost 2007-2013 | Dosežena vrednost v letu 2014 | Dosežena vrednost 2007-2014 |
| Število novih širokopasovnih priključkov | Učinek | 253.000 | +10.000 | APEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.534 | 9.500 | 12.023 | 2.323 | 14.346 |
| Povečanje nočitvenih kapacitet | Učinek | 110.278 | 5.000 | CIS/ SURS\*\* | n.p.\* | n.p.\* | 1.737 | 7.699 | 8.569 | 11.263 | 11.899 | n.p. | 11.899 |
| Število podprtih podjetij | Učinek |  | 435 | CIS | 29 | 109 | 339 | 467 | 727 | 827 | 1.318 | 0 | 1.318 |
| Število novih inovacij in patentov - celotno obdobje | Rezultat |  | 180 | CIS | 0 | 0 | 0 | 205 | 549 | 908 | 1281 | 107 | 1388 |
| Delež prebivalstva, ki redno uporablja internet (%) | Rezultat | 54 | 80 | SURS | 54% | 58% | 64% | 70% | 69% | 70% | 74% | 73% | 73 % |
| Prenočitve turistov (v milijonih)\*\*\* | Rezultat | 7,6 | 8,4 | SURS | 8,2 | 8,3 | 8,3 | 8,45 | 8,64 | 8,78 | 9,6 | -0,3 | 9,3 |
| Število novo ustvarjenih bruto delovnih mest | Rezultat |  | 5210 | CIS | 0 | 109 | 2505 | 3.962 | 5.210,5 | 6.253,5 | 6.705,5 | 41 | 6.746,5 |
| Povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v podjetjih, prejemnikih sredstev (najmanj 24 mesecev po zaključku projekta na dan 31.12. glede na 31.12. pred začetkom izvajanja projekta) | Vpliv |  | za 7,6% | CIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zaustavitev negativnega trenda povečevanja regionalnih razlik - izražen v koeficientu variacije Indeksa razvojne ogroženosti | Vpliv |  | 34,2% | SURS/ MGRT/  UMAR | n.p. | 33,9% | 34,2% | 34,2% | 34,8% | 34,6% | n.p. | n.p. | n.p. |

\* ni razpoložljivih podatkov

\*\* SURS zagotavlja podatke z dvoletnim zamikom

\*\*\*Letno povprečje števila prenočitev turistov

*Tabela 3: Ključni kazalniki 1. RP*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Šifre  ključnih kazalnikov | Naziv kazalnika | Vrsta  kazalnika | Izhodiščno stanje 2007 | Načrtovana vrednost 2013 | Dosežena vrednost 2007 | Dosežena vrednost 2007-2008 | Dosežena vrednost 2007-2009 | Dosežena vrednost 2007-2010 | Dosežena vrednost 2007-2011 | Dosežena vrednost 2007-2012 | Dosežena vrednost 2007-2013 | Dosežena vrednost v letu 2014 | Dosežena vrednost 2007-2014 |
| 4 | Število podprtih zasebnih  raziskovalno-razvojnih  projektov | Učinek | 8 | 230 | 0 | 48 | 192 | 239 | 493 | 585 | 655 | 0 | 655 |
| 7 | Število podprtih projektov majhnih in srednjih podjetij\* | Rezultat | 145 | 2.380\*\* | 0 | 340 | 998 | 1.562 | 2.027 | 2.190 | 2.605 | 496 | 3101 |
| 8 | -od tega za novonastala podjetja (sklad tveganega kapitala) | Rezultat | 0 | 21 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | 14 | 17 | 8 | 25 |
| 10 | Spodbujena zasebna vlaganja v podprtih projektih (mio. €) - celotno obdobje\* | Rezultat | 53 | 615 | 0 | 115,98 | 345,59 | 661,08 | 1.305,29 | 1450,14 | 1603,01 | 148,95 | 1.751,96 |
| 1 | Število novo ustvarjenih bruto delovnih mest\* | Rezultat | 0 | 4.100 | 0 | 37 | 2.169 | 3.509 | 4.554 | 5.356 | 5.718 | 0 | 5.718 |

Vir: MGRT, MIZŠ

\*V LP 2013 so popravljeni podatki o doseženih vrednostih tudi v preteklih letih, saj so bili v preteklih LP navedeni napačni podatki, ker so bile za izračune uporabljene napačne formule oz. se ni zajemalo vseh podatkov, ki sodijo v PU 1.2. Podrobnejši izračuni in obrazložitve so pripravljene v okviru 1.RP in PU 1.2.

\*\* V skladu s potrjeno spremembo OP RR leta 2013, se je ciljna vrednost kazalnika »Število podprtih projektov majhnih in srednjih podjetij« povečala iz 1.000 na 2.380.

*Tabela 4: Ključni kazalniki 2. RP*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Šifre  ključnih kazalnikov | Naziv kazalnika | Vrsta  kazalnika | Izhodiščno stanje  2007 | Načrtovana vrednost 2013 | Dosežena vrednost 2007 | Dosežena vrednost 2007-2008 | Dosežena vrednost 2007-2009 | Dosežena vrednost 2007-2010 | Dosežena vrednost 2007-2011 | Dosežena vrednost 2007-2012 | Dosežena vrednost 2007-2013 | Dosežena vrednost 2014 | Dosežena vrednost 2007-2014 |
| 11 | Število podprtih projektov e-storitev in e-vsebin | Učinek | 0 | 30 | 0 | 12 | 50 | 50 | 50 | 76 | 89 | 2 | 91 |
| 12 | Povečanje števila prebivalcev z možnostjo dostopa do širokopasovnega priključka kot posledica sofinanciranih aktivnosti | Rezultat | 600.000 | +30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.573 | 64.941 | 73.316 | 0 | 73.316 |
| 1 | Število novo ustvarjenih bruto delovnih mest | Rezultat | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 11 | 39 | 58 | 107 | 35 | 142 |
| 38 | Število delujočih urgentnih centrov | Učinek | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |

Viri: MGRT, MVZT, MZ

*Tabela 5: Ključni kazalniki 3. RP*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Šifre  ključnih kazalnikov | Naziv kazalnika | Vrsta  kazalnika | Izhodiščno stanje 2007 | Načrtovana vrednost 2013 | Dosežena vrednost 2007 | Dosežena vrednost 2007-2008 | Dosežena vrednost 2007-2009 | Dosežena vrednost 2007-2010 | Dosežena vrednost 2007-2011 | Dosežena vrednost 2007-2012 | Dosežena vrednost 2007-2013 | Dosežena vrednost 2014 | Dosežena vrednost 2007-2014 |
| 34 | Število podprtih projektov s področja turizma | Učinek | 12 | 125 | 29 | 61 | 100 | 138 | 143 | 146 | 152 | 0 | 152 |
| 35 | Število novo ustvarjenih bruto delovnih mest v turizmu | Rezultat | 0 | 1000 | 0 | 72 | 336 | 442 | 617,5 | 839,5 | 880,5 | 6 | 886,5 |

Viri: MGRT-DTI, MIZŠ

*Tabela 6: Ključni kazalniki 4. RP*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Šifre  ključnih kazalnikov | Naziv kazalnika | Vrsta  kazalnika | Izhodiščno stanje  2007 | Načrtovana vrednost 2013 | Dosežena vrednost 2007 | Dosežena vrednost 2007-2008 | Dosežena vrednost 2007-2009 | Dosežena vrednost 2007-2010 | Dosežena vrednost 2007-2011 | Dosežena vrednost 2007-2012 | Dosežena vrednost 2007-2013 | Dosežena vrednost 2014 | Dosežena vrednost 2007-2014 |
| 29 | Površina prenovljenih in saniranih degradiranih območij namenjenih gospodarskemu razvoju km2 (ha) | Učinek | 359\* | 5,5 | 0 | 0 | 0,03 | 0,1426 | 0,18028 | 0,18028 | 0,20028 | 0 | 0,20028 |
| 26 | Število prebivalcev, ki bodo priključeni na kanalizacijski sistem v aglomeracijah manjših od 2000 PE | Rezultat | 0  (61.000) | + 60.000  (121.000) | 0 | 536 | 4.842 | 13.201 | 30.219 | 38.551 | 96.947 | 25.214 | 122.161 |
| 25 | Število prebivalcev, ki bodo imeli kvalitetnejši in varnejši vodovodni sistem | Rezultat | 0  (1.400.700) | + 70.000  (1.470.700) | 0 | 20.697 | 29.667 | 48.546 | 70.282 | 79.398 | 144.548 | 17.078 | 161.626 |

Vir: MGRT-DRRETS.

\*K izhodiščnemu stanju poleg kazalnika Površina prenovljenih in saniranih degradiranih območij namenjenih gospodarskemu razvoju prispeva tudi Površina na novo opremljenih komunalnih zemljišč namenjenih gospodarskemu razvoju.

***2.1.2. Finančne informacije za operativni program***

*Tabela 7: OP RR – finančne informacije na dan 31.12.2014*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OP RR** | | **stanje 31.12.14** | **% glede na pravice porabe** | | |
|  | **2007-2011** | **2007-2012** | **2007-2013** |
| Pravice porabe 2007-2013 | EU del | 1.783.285.419 | - | - | - |
| SLO del | 314.697.433 | - | - | - |
| EU in SLO del | 2.097.982.852 | - | - | - |
| Pravice porabe 2007-2011 | EU del | 1.257.716.095 | - | - | 70,5 |
| SLO del | 221.949.901 | - | - | 70,5 |
| EU in SLO del | 1.479.665.996 | - | - | 70,5 |
| Pravice porabe 2007-2012 | EU del | 1.523.361.443 | - | - | 85,4 |
| SLO del | 268.828.493 | - | - | 85,4 |
| EU in SLO del | 1.792.189.936 | - | - | 85,4 |
| Razpisana sredstva od 1.1.2007 do 31.12.14 | EU del | 1.930.305.296 | 153,5 | 126,7 | 108,2 |
| SLO del | 340.642.111 | - | - | - |
| EU in SLO del | 2.270.947.407 | 153,5 | 126,7 | 108,2 |
| Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.14) | EU del | 1.814.371.999 | 144,3 | 119,1 | 101,7 |
| SLO del | 320.183.294 | - | - | - |
| EU in SLO del | 2.134.555.292 | 144,3 | 119,1 | 101,7 |
| *- Operacije, potrjene preko javnih razpisov* | EU del | 1.412.536.621 | 112,3 | 92,7 | 79,2 |
| SLO del | 249.271.168 | - | - | - |
| EU in SLO del | 1.661.807.789 | 112,3 | 92,7 | 79,2 |
| *- Neposredno potrjene operacije* | EU del | 401.835.378 | 31,9 | 26,4 | 22,5 |
| SLO del | 70.912.126 | - | - | - |
| EU in SLO del | 472.747.504 | 31,9 | 26,4 | 22,5 |
| Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.14) | EU del | 1.809.885.129 | 143,9 | 118,8 | 101,5 |
| SLO del | 319.391.493 | - | - | - |
| EU in SLO del | 2.129.276.623 | 143,9 | 118,8 | 101,5 |
| drugi viri | 1.498.898.005 | - | - | - |
| skupaj | 3.628.174.628 | - | - | - |
| Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.14) | EU del | 1.644.845.371 | 130,8 | 108,0 | 92,2 |
| SLO del | 290.266.830 | - | - | - |
| EU in SLO del | 1.935.112.202 | 130,8 | 108,0 | 92,2 |
| Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2014 do 31.12.14) | EU del | 232.609.757 | 18,5 | 15,3 | 13,0 |
| SLO del | 41.048.781 | - | - | - |
| EU in SLO del | 273.658.538 | 18,5 | 15,3 | 13,0 |
| Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.14 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.14) - EU del | | 1.571.412.512 | 124,9 | 103,2 | 88,1 |
| Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.14 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.14) - EU del | | 1.541.195.788 | 122,5 | 101,2 | 86,4 |

\* znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost neposredno potrjenih operacij

\*\* znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije

\*\*\* drugi viri lahko vključujejo lastno udeležbo upravičencev (npr. zasebna sredstva,…)

V okviru OP RR je bilo v obdobju 1.1.2007 do 31.12.2013:

* razpisanih sredstev v znesku 2.270.947.407 EUR,
* potrjenih operacij v znesku 2.134.555.292 EUR, od tega preko JR za 1.661.807.789 EUR in preko NPO za 472.747.504 EUR
* podpisanih pogodb za 2.129.276.623 EUR, poleg tega tudi drugi viri v znesku 1.498.898.005 EUR,
* izplačanih sredstev v znesku 1.935.112.202EUR,
* posredovanih zahtevkov za povračilo na PO za 1.571.412.512 EUR in
* certificiranih zahtevkov za povračilo na EK za 1.541.195.788 EUR.

*Tabela 8: Finančne informacije od 1.1.2007 do 31.12.2014 – kumulativno (vsi finančni podatki so izraženi v EUR)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sklad** | **Financiranje operativnega programa skupaj**  **(Unija in države članice)** | **Osnova za izračun prispevka Unije**  **(javni strošek)** | **Skupni znesek potrjeno upravičenih izdatkov, ki jih plačajo upravičenci** | **Ustrezni javni prispevek** | **Stopnja izvajanja**  **v %** |
|  | a | b | c | d | e=d/a |
| 1. RP | 721.356.348,00 | 721.356.348,00 | 1.100.962.094,70 | 646.755.844,86 | 89,66 |
| - od tega izdatki v zvezi z ESS |  |  |  |  |  |
| 2. RP | 317.001.224,00 | 317.001.224,00 | 265.335.395,91 | 243.442.975,41 | 76,80 |
| - od tega izdatki v zvezi z ESS |  |  |  |  |  |
| 3. RP | 297.923.668,00 | 297.923.668,00 | 450.314.941,51 | 218.717.688,37 | 73,41 |
| - od tega izdatki v zvezi z ESS |  |  |  |  |  |
| 4. RP | 728.756.042,00 | 728.756.042,00 | 648.991.359,54 | 648.991.359,54 | 89,05 |
| - od tega izdatki v zvezi z ESS |  |  |  |  |  |
| 5. RP | 32.945.570,00 | 32.945.570,00 | 18.852.070,22 | 18.852.070,22 | 57,22 |
| - od tega izdatki v zvezi z ESS |  |  |  |  |  |
| **Skupaj ESRR-OP RR** | **2.097.982.852,00** | **2.097.982.852,00** | **2.484.455.861,88** | **1.776.759.938,40** | **84,69%** |

Vir: SFC; Spremenjena PRILOGA XVIII iz Uredbe Komisije (EU) št. 832/2010 z dne 17. septembra 2010 o spremembi Uredbe (ES) št. 1828/2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj. Vrstica za dopolnilno financiranje se izpolni le v primeru končnega poročila o izvajanju.

*Tabela 9: Razčlenitev izplačil iz proračuna po shemah državnih pomoči (DP)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Šifra sheme/priglasitve DP** | **Naziv sheme DP** | **Število operacij** | **Izplačila iz proračuna RS na 31.12.2013** |
| BE01-5715334-2009 | Izvajanje inštrumentov lastniškega financiranja - pomoč v obliki rizičnega kapitala | 1 | 11.418.114 |
| N 472/06 | Program za spodbujanje tehnološkega razvoja ter inf. družbe za 2007-2012 | 208 | 237.570.656 |
| BE05-5715334-2007 | Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za 2007-2013 | 903 | 252.140.661 |
| BE07-5715334-2007 | Spodbujanje razvoja turističnih zmogljivosti | 93 | 103.926.171 |
| BE01-2045419-2012/1 | Javni razpis raziskovalni vavčer | 186 | 6.504.519 |
|  | **SKUPAJ:** | **1.391** | **611.560.121** |

OPOMBA: Število operacij, ki se izvajajo po eni od shem državnih pomoči in v okviru katerih so bila do 31.12.2013 že izvedena izplačila iz proračuna RS je 1.257. Ker se nekatere operacije izvajajo po dveh ali več shemah, je seštevek operacij v tabeli višji. V tabeli niso prikazani podatki za operacije, katerim so sredstva dodeljena po v obliki pomoči »de minimis«.

***2.1.3. Informacije o razčlenitvi uporabe skladov***

Slovenija bo usmerila razpoložljiva sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj (v nadaljevanju ESRR), drugih finančnih virov in sredstva ustreznega lastnega sofinanciranja v gospodarsko konvergenco države na podlagi kriterijev trajnostnega razvoja, kjer gre prvenstveno za izboljšanje pogojev rasti in zaposlovanja z vlaganjem v fizične in človeške vire, inovacije v družbi znanja, zmožnost prilagajanja gospodarskim in socialnim spremembam ter varovanje okolja. Na ta način želi Slovenija doseči dolgoročno vizijo in cilje razvoja Slovenije. Za doseganje ciljev konvergence je bilo do konca leta 2014 potrjenih operacij (prispevek Skupnosti) v višini 1.814.371.999 EUR. V spodnji tabeli je navedena okvirna kumulativna razčlenitev dodelitve prispevka Skupnosti po kategorijah:

*Tabela 10: Kumulativna razčlenitev dodelitve prispevka Skupnosti po kategorijah*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Razsežnost 1** | **Razsežnost 2** | **Razsežnost 3** | **Razsežnost 4** | **Razsežnost 5** | **Znesek prispevka skupnosti** |
| **Prednostna tema** | **Oblika financiranja** | **Urbano (1) Ruralno (5)** | **Gospodarska dejavnost** | **Lokacija** |
| 1 | 01 | 1 | 6 | SI0 | 7.337.624 |
| 1 | 01 | 1 | 7 | SI0 | 4.400.925 |
| 1 | 01 | 1 | 19 | SI0 | 10.995.981 |
| 1 | 01 | 1 | 22 | SI0 | 3.333.178 |
| 2 | 01 | 1 | 6 | SI0 | 11.986.341 |
| 2 | 01 | 1 | 7 | SI0 | 6.601.388 |
| 2 | 01 | 1 | 18 | SI0 | 4.054.327 |
| 2 | 01 | 1 | 19 | SI0 | 16.493.972 |
| 2 | 01 | 1 | 22 | SI0 | 23.576.719 |
| 3 | 01 | 1 | 3 | SI0 | 5.509.033 |
| 3 | 01 | 1 | 4 | SI0 | 583.327 |
| 3 | 01 | 1 | 6 | SI0 | 103.783.086 |
| 3 | 01 | 1 | 8 | SI0 | 5.381.064 |
| 3 | 01 | 1 | 10 | SI0 | 81.307 |
| 3 | 01 | 1 | 11 | SI0 | 25.500 |
| 3 | 01 | 1 | 12 | SI0 | 14.167.335 |
| 3 | 01 | 1 | 15 | SI0 | 50.456 |
| 3 | 01 | 1 | 16 | SI0 | 25.500 |
| 3 | 01 | 1 | 17 | SI0 | 2.524.602 |
| 3 | 01 | 1 | 18 | SI0 | 95.166.484 |
| 3 | 01 | 1 | 19 | SI0 | 7.029.277 |
| 3 | 01 | 1 | 20 | SI0 | 677.856 |
| 3 | 01 | 1 | 21 | SI0 | 5.027.034 |
| 3 | 01 | 1 | 22 | SI0 | 19.656.942 |
| 3 | 01 | 5 | 5 | SI0 | 10.206.804 |
| 3 | 01 | 5 | 6 | SI0 | 35.408.584 |
| 3 | 01 | 5 | 8 | SI0 | 50.915 |
| 3 | 01 | 5 | 16 | SI0 | 52.778 |
| 3 | 01 | 5 | 18 | SI0 | 60.903 |
| 3 | 01 | 5 | 21 | SI0 | 0 |
| 3 | 01 | 5 | 22 | SI0 | 4.547.007 |
| 4 | 01 | 1 | 3 | SI0 | 1.482.985 |
| 4 | 01 | 1 | 4 | SI0 | 3.021.573 |
| 4 | 01 | 1 | 5 | SI0 | 14.839.600 |
| 4 | 01 | 1 | 6 | SI0 | 41.240.913 |
| 4 | 01 | 1 | 7 | SI0 | 4.670.843 |
| 4 | 01 | 1 | 8 | SI0 | 11.920.578 |
| 4 | 01 | 1 | 10 | SI0 | 15.846.454 |
| 4 | 01 | 1 | 12 | SI0 | 3.586.484 |
| 4 | 01 | 1 | 16 | SI0 | 176.210 |
| 4 | 01 | 1 | 19 | SI0 | 4.578.102 |
| 4 | 01 | 1 | 21 | SI0 | 5.343.550 |
| 4 | 01 | 1 | 22 | SI0 | 5.355.738 |
| 4 | 01 | 5 | 6 | SI0 | 6.581.131 |
| 4 | 01 | 5 | 8 | SI0 | 457.501 |
| 4 | 01 | 5 | 21 | SI0 | 2.442.279 |
| 6 | 01 | 1 | 6 | SI0 | 48.701.382 |
| 6 | 01 | 5 | 6 | SI0 | 7.969.076 |
| 7 | 01 | 1 | 6 | SI0 | 22.859.339 |
| 7 | 01 | 1 | 8 | SI0 | 684.500 |
| 7 | 01 | 1 | 19 | SI0 | 2.550.000 |
| 7 | 01 | 5 | 6 | SI0 | 5.905.233 |
| 7 | 02 | 1 | 15 | SI0 | 19.408.035 |
| 7 | 03 | 1 | 15 | SI0 | 49.303.097 |
| 8 | 01 | 1 | 4 | SI0 | 170.000 |
| 8 | 01 | 1 | 5 | SI0 | 212.500 |
| 8 | 01 | 1 | 6 | SI0 | 22.405.766 |
| 8 | 01 | 1 | 14 | SI0 | 26.607.411 |
| 8 | 01 | 1 | 19 | SI0 | 266.868 |
| 8 | 01 | 1 | 22 | SI0 | 4.180.669 |
| 8 | 01 | 5 | 14 | SI0 | 3.739.056 |
| 8 | 01 | 5 | 21 | SI0 | 2.380.082 |
| 8 | 01 | 5 | 22 | SI0 | 162.666 |
| 8 | 02 | 1 | 15 | SI0 | 41.734.793 |
| 9 | 01 | 1 | 6 | SI0 | 2.985.118 |
| 9 | 01 | 1 | 21 | SI0 | 4.682.983 |
| 9 | 01 | 1 | 22 | SI0 | 27.169.941 |
| 9 | 01 | 5 | 21 | SI0 | 1.350.360 |
| 9 | 01 | 5 | 22 | SI0 | 5.035.499 |
| 10 | 01 | 1 | 10 | SI0 | 38.381.596 |
| 10 | 01 | 5 | 10 | SI0 | 24.248.514 |
| 11 | 01 | 1 | 16 | SI0 | 4.005.767 |
| 11 | 01 | 1 | 17 | SI0 | 25.556.856 |
| 11 | 01 | 1 | 18 | SI0 | 6.963.775 |
| 11 | 01 | 1 | 19 | SI0 | 1.072.161 |
| 11 | 01 | 1 | 20 | SI0 | 831.993 |
| 11 | 01 | 1 | 22 | SI0 | 2.427.087 |
| 11 | 01 | 5 | 16 | SI0 | 117.469 |
| 11 | 01 | 5 | 18 | SI0 | 319.243 |
| 11 | 01 | 5 | 19 | SI0 | 402.104 |
| 11 | 01 | 5 | 20 | SI0 | 428.806 |
| 14 | 01 | 1 | 16 | SI0 | 2.929.043 |
| 14 | 01 | 1 | 22 | SI0 | 329.282 |
| 14 | 01 | 5 | 16 | SI0 | 176.204 |
| 15 | 01 | 1 | 22 | SI0 | 122.324 |
| 23 | 01 | 1 | 11 | SI0 | 62.306.730 |
| 23 | 01 | 1 | 21 | SI0 | 611.604 |
| 23 | 01 | 5 | 11 | SI0 | 49.877.894 |
| 45 | 01 | 1 | 9 | SI0 | 13.724.541 |
| 45 | 01 | 1 | 11 | SI0 | 163.759 |
| 45 | 01 | 1 | 21 | SI0 | 16.927.198 |
| 45 | 01 | 5 | 9 | SI0 | 11.488.773 |
| 45 | 01 | 5 | 11 | SI0 | 104.103 |
| 45 | 01 | 5 | 21 | SI0 | 20.010.386 |
| 46 | 01 | 1 | 9 | SI0 | 35.775.835 |
| 46 | 01 | 1 | 21 | SI0 | 62.686.422 |
| 46 | 01 | 5 | 9 | SI0 | 7.382.952 |
| 46 | 01 | 5 | 21 | SI0 | 66.272.491 |
| 51 | 01 | 1 | 21 | SI0 | 403.131 |
| 51 | 01 | 5 | 21 | SI0 | 400.600 |
| 51 | 01 | 5 | 22 | SI0 | 424.627 |
| 52 | 01 | 1 | 11 | SI0 | 1.160.899 |
| 52 | 01 | 1 | 21 | SI0 | 320.898 |
| 52 | 01 | 5 | 11 | SI0 | 1.042.270 |
| 53 | 01 | 1 | 17 | SI0 | 612.384 |
| 53 | 01 | 1 | 21 | SI0 | 1.227.692 |
| 55 | 01 | 1 | 14 | SI0 | 22.733.406 |
| 55 | 01 | 1 | 18 | SI0 | 1.057.720 |
| 55 | 01 | 1 | 21 | SI0 | 4.385.846 |
| 55 | 01 | 5 | 11 | SI0 | 456.759 |
| 55 | 01 | 5 | 14 | SI0 | 3.741.384 |
| 55 | 01 | 5 | 17 | SI0 | 219.358 |
| 55 | 01 | 5 | 18 | SI0 | 283.337 |
| 55 | 01 | 5 | 21 | SI0 | 1.173.718 |
| 55 | 01 | 5 | 22 | SI0 | 133.291 |
| 56 | 01 | 5 | 20 | SI0 | 306.000 |
| 56 | 01 | 5 | 21 | SI0 | 1.372.378 |
| 56 | 01 | 5 | 22 | SI0 | 467.268 |
| 57 | 01 | 1 | 11 | SI0 | 8.042.920 |
| 57 | 01 | 1 | 14 | SI0 | 36.487.825 |
| 57 | 01 | 1 | 18 | SI0 | 5.591.712 |
| 57 | 01 | 1 | 20 | SI0 | 2.250.538 |
| 57 | 01 | 1 | 21 | SI0 | 10.294.483 |
| 57 | 01 | 1 | 22 | SI0 | 18.702.019 |
| 57 | 01 | 5 | 11 | SI0 | 2.612.373 |
| 57 | 01 | 5 | 14 | SI0 | 866.752 |
| 57 | 01 | 5 | 19 | SI0 | 1.053.780 |
| 57 | 01 | 5 | 20 | SI0 | 2.290.862 |
| 57 | 01 | 5 | 21 | SI0 | 5.148.372 |
| 57 | 01 | 5 | 22 | SI0 | 2.393.241 |
| 58 | 01 | 1 | 11 | SI0 | 960.000 |
| 58 | 01 | 1 | 17 | SI0 | 1.560.910 |
| 58 | 01 | 1 | 18 | SI0 | 6.758.349 |
| 58 | 01 | 1 | 20 | SI0 | 15.055.650 |
| 58 | 01 | 1 | 21 | SI0 | 5.149.966 |
| 58 | 01 | 1 | 22 | SI0 | 5.804.823 |
| 58 | 01 | 5 | 14 | SI0 | 13.227.043 |
| 58 | 01 | 5 | 17 | SI0 | 2.422.500 |
| 58 | 01 | 5 | 20 | SI0 | 356.018 |
| 58 | 01 | 5 | 21 | SI0 | 1.657.342 |
| 58 | 01 | 5 | 22 | SI0 | 2.896.474 |
| 59 | 01 | 1 | 11 | SI0 | 727.674 |
| 59 | 01 | 1 | 18 | SI0 | 37.545.227 |
| 59 | 01 | 1 | 20 | SI0 | 7.035.196 |
| 59 | 01 | 1 | 21 | SI0 | 6.862.900 |
| 59 | 01 | 1 | 22 | SI0 | 24.915.493 |
| 59 | 01 | 5 | 17 | SI0 | 3.024.300 |
| 59 | 01 | 5 | 18 | SI0 | 1.855.531 |
| 59 | 01 | 5 | 20 | SI0 | 3.170.006 |
| 59 | 01 | 5 | 21 | SI0 | 1.149.767 |
| 59 | 01 | 5 | 22 | SI0 | 5.806.680 |
| 61 | 01 | 1 | 11 | SI0 | 1.467.548 |
| 61 | 01 | 1 | 12 | SI0 | 1.628.501 |
| 61 | 01 | 1 | 20 | SI0 | 902.420 |
| 61 | 01 | 1 | 21 | SI0 | 9.990.818 |
| 61 | 01 | 1 | 22 | SI0 | 20.737.695 |
| 61 | 01 | 5 | 21 | SI0 | 176.643 |
| 61 | 01 | 5 | 22 | SI0 | 997.031 |
| 75 | 01 | 1 | 17 | SI0 | 1.116.493 |
| 75 | 01 | 1 | 18 | SI0 | 3.382.595 |
| 75 | 01 | 1 | 20 | SI0 | 18.266.261 |
| 75 | 01 | 1 | 22 | SI0 | 593.326 |
| 75 | 01 | 5 | 20 | SI0 | 11.023.152 |
| 76 | 01 | 1 | 19 | SI0 | 41.184.439 |
| 76 | 01 | 1 | 20 | SI0 | 3.811.116 |
| 76 | 01 | 1 | 22 | SI0 | 841.951 |
| 76 | 01 | 5 | 22 | SI0 | 202.848 |
| 77 | 01 | 1 | 18 | SI0 | 6.308.458 |
| 77 | 01 | 1 | 20 | SI0 | 16.284.361 |
| 77 | 01 | 1 | 22 | SI0 | 2.127.742 |
| 77 | 01 | 5 | 18 | SI0 | 5.103.807 |
| 77 | 01 | 5 | 20 | SI0 | 2.092.187 |
| 79 | 01 | 1 | 20 | SI0 | 6.389.659 |
| 79 | 01 | 1 | 22 | SI0 | 30.180.544 |
| 79 | 01 | 5 | 20 | SI0 | 1.569.312 |
| 79 | 01 | 5 | 22 | SI0 | 37.108.573 |
| 85 | 01 | 1 | 0 | SI0 | 25.103.899 |
| 85 | 01 | 1 | 17 | SI0 | 126.720 |
| 86 | 01 | 1 | 0 | SI0 | 3.468.715 |
| 86 | 01 | 1 | 17 | SI0 | 136.017 |
| **Skupaj** |  |  |  |  | **1.814.371.999** |

**\***Dodeljeni znesek prispevka Skupnosti za vsako kombinacijo kategorij

Pri določanju kod za gospodarsko dejavnost je pri posameznih operacijah (predvsem na področju turizma, razvoja, raziskav, športne infrastrukture, poslovnih con) težko določiti katerokoli kodo med temi, ki so na voljo. Posledično je koda '22 – druge nedoločene storitve' najustreznejša. Koda 00 se uporablja za tehnično pomoč. Na področju podjetništva prevladuje koda '06 – Nedoločene proizvodne industrije', saj med drugimi proizvodnimi ali industrijskimi dejavnostmi ni nobene ustreznejše.

Slovenija bo na ravni OP RR namenila doseganju t.i. »Lizbonskih programov« okvirno 65% razpoložljivih sredstev. Konkretni oz. specifični cilji, ki jih bo Slovenija zasledovala s sredstvi kohezijske politike pa so naslednji:

* spodbuditi podjetništvo, inovativnost in tehnološki razvoj,
* izboljšati kvaliteto sistema izobraževanja in raziskovalno-razvojne dejavnosti,
* izboljšati fleksibilnost trga dela ob zagotavljanju varnosti zaposlitve še posebej z ustvarjanjem delovnih mest,
* zagotoviti pogoje za rast z zagotavljanjem trajnostne mobilnosti, izboljšanju kakovosti okolja in ustrezni infrastrukturi,
* skladen razvoj regij.

V tem okviru je namen OP RR podpirati tiste usmeritve, ki povečujejo konkurenčnost, gospodarsko in teritorialno kohezijo oziroma zmanjšujejo regionalne razlike, vse v skladu z načeli trajnostnega razvoja. Ključno je, da ustvarimo takšno poslovno okolje, kjer vsi potenciali, tako gospodarski, raziskovalno-razvojni, naravni in kulturni, okoljski ter človeški, prispevajo k izkoriščanju razvojnih priložnosti Slovenije in celotnega gospodarstva. V spodnji tabeli je navedena okvirna razčlenitev prispevka Skupnosti za Lizbonske cilje do konca leta 2014 (okvirno **51,3%** vrednosti potrjenih operacij).

*Tabela 11: Okvirna razčlenitev prispevka Skupnosti za Lizbonske cilje do konca leta 2014*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Razsežnost 1** | **Razsežnost 2** | **Razsežnost 3** | **Razsežnost 4** | **Razsežnost 5** | **Znesek prispevka skupnosti** |
| **Prednostna tema** | **Oblika financiranja** | **Urbano (1) Ruralno (5)** | **Gospodarska dejavnost** | **Lokacija** |
| 1 | 01 | 1 | 6 | SI0 | 7.337.624 |
| 1 | 01 | 1 | 7 | SI0 | 4.400.925 |
| 1 | 01 | 1 | 19 | SI0 | 10.995.981 |
| 1 | 01 | 1 | 22 | SI0 | 3.333.178 |
| 2 | 01 | 1 | 6 | SI0 | 11.986.341 |
| 2 | 01 | 1 | 7 | SI0 | 6.601.388 |
| 2 | 01 | 1 | 18 | SI0 | 4.054.327 |
| 2 | 01 | 1 | 19 | SI0 | 16.493.972 |
| 2 | 01 | 1 | 22 | SI0 | 23.576.719 |
| 3 | 01 | 1 | 3 | SI0 | 5.509.033 |
| 3 | 01 | 1 | 4 | SI0 | 583.327 |
| 3 | 01 | 1 | 6 | SI0 | 103.783.086 |
| 3 | 01 | 1 | 8 | SI0 | 5.381.064 |
| 3 | 01 | 1 | 10 | SI0 | 81.307 |
| 3 | 01 | 1 | 11 | SI0 | 25.500 |
| 3 | 01 | 1 | 12 | SI0 | 14.167.335 |
| 3 | 01 | 1 | 15 | SI0 | 50.456 |
| 3 | 01 | 1 | 16 | SI0 | 25.500 |
| 3 | 01 | 1 | 17 | SI0 | 2.524.602 |
| 3 | 01 | 1 | 18 | SI0 | 95.166.484 |
| 3 | 01 | 1 | 19 | SI0 | 7.029.277 |
| 3 | 01 | 1 | 20 | SI0 | 677.856 |
| 3 | 01 | 1 | 21 | SI0 | 5.027.034 |
| 3 | 01 | 1 | 22 | SI0 | 19.656.942 |
| 3 | 01 | 5 | 5 | SI0 | 10.206.804 |
| 3 | 01 | 5 | 6 | SI0 | 35.408.584 |
| 3 | 01 | 5 | 8 | SI0 | 50.915 |
| 3 | 01 | 5 | 16 | SI0 | 52.778 |
| 3 | 01 | 5 | 18 | SI0 | 60.903 |
| 3 | 01 | 5 | 21 | SI0 | 0 |
| 3 | 01 | 5 | 22 | SI0 | 4.547.007 |
| 4 | 01 | 1 | 3 | SI0 | 1.482.985 |
| 4 | 01 | 1 | 4 | SI0 | 3.021.573 |
| 4 | 01 | 1 | 5 | SI0 | 14.839.600 |
| 4 | 01 | 1 | 6 | SI0 | 41.240.913 |
| 4 | 01 | 1 | 7 | SI0 | 4.670.843 |
| 4 | 01 | 1 | 8 | SI0 | 11.920.578 |
| 4 | 01 | 1 | 10 | SI0 | 15.846.454 |
| 4 | 01 | 1 | 12 | SI0 | 3.586.484 |
| 4 | 01 | 1 | 16 | SI0 | 176.210 |
| 4 | 01 | 1 | 19 | SI0 | 4.578.102 |
| 4 | 01 | 1 | 21 | SI0 | 5.343.550 |
| 4 | 01 | 1 | 22 | SI0 | 5.355.738 |
| 4 | 01 | 5 | 6 | SI0 | 6.581.131 |
| 4 | 01 | 5 | 8 | SI0 | 457.501 |
| 4 | 01 | 5 | 21 | SI0 | 2.442.279 |
| 6 | 01 | 1 | 6 | SI0 | 48.701.382 |
| 6 | 01 | 5 | 6 | SI0 | 7.969.076 |
| 7 | 01 | 1 | 6 | SI0 | 22.859.339 |
| 7 | 01 | 1 | 8 | SI0 | 684.500 |
| 7 | 01 | 1 | 19 | SI0 | 2.550.000 |
| 7 | 01 | 5 | 6 | SI0 | 5.905.233 |
| 7 | 02 | 1 | 15 | SI0 | 19.408.035 |
| 7 | 03 | 1 | 15 | SI0 | 49.303.097 |
| 8 | 01 | 1 | 4 | SI0 | 170.000 |
| 8 | 01 | 1 | 5 | SI0 | 212.500 |
| 8 | 01 | 1 | 6 | SI0 | 22.405.766 |
| 8 | 01 | 1 | 14 | SI0 | 26.607.411 |
| 8 | 01 | 1 | 19 | SI0 | 266.868 |
| 8 | 01 | 1 | 22 | SI0 | 3.854.370 |
| 8 | 01 | 5 | 14 | SI0 | 3.739.056 |
| 8 | 01 | 5 | 21 | SI0 | 2.017.365 |
| 8 | 01 | 5 | 22 | SI0 | 162.666 |
| 8 | 02 | 1 | 15 | SI0 | 41.734.793 |
| 9 | 01 | 1 | 6 | SI0 | 2.985.118 |
| 9 | 01 | 1 | 21 | SI0 | 4.682.983 |
| 9 | 01 | 1 | 22 | SI0 | 27.169.941 |
| 9 | 01 | 5 | 21 | SI0 | 1.350.360 |
| 9 | 01 | 5 | 22 | SI0 | 5.035.499 |
| 10 | 01 | 1 | 10 | SI0 | 38.381.596 |
| 10 | 01 | 5 | 10 | SI0 | 24.248.514 |
| 11 | 01 | 1 | 16 | SI0 | 4.005.767 |
| 11 | 01 | 1 | 17 | SI0 | 25.556.856 |
| 11 | 01 | 1 | 18 | SI0 | 6.963.775 |
| 11 | 01 | 1 | 19 | SI0 | 1.072.161 |
| 11 | 01 | 1 | 20 | SI0 | 831.993 |
| 11 | 01 | 1 | 22 | SI0 | 2.427.087 |
| 11 | 01 | 5 | 16 | SI0 | 117.469 |
| 11 | 01 | 5 | 18 | SI0 | 319.243 |
| 11 | 01 | 5 | 19 | SI0 | 402.104 |
| 11 | 01 | 5 | 20 | SI0 | 428.806 |
| 14 | 01 | 1 | 16 | SI0 | 2.929.043 |
| 14 | 01 | 5 | 16 | SI0 | 176.204 |
| 15 | 01 | 1 | 22 | SI0 | 122.324 |
| 52 | 01 | 1 | 11 | SI0 | 1.160.899 |
| 52 | 01 | 1 | 21 | SI0 | 320.898 |
| 52 | 01 | 5 | 11 | SI0 | 1.042.270 |
| **Skupaj** |  |  |  |  | **930.622.556** |

\*Dodeljeni znesek prispevka Skupnosti za vsako kombinacijo kategorij

***2.1.4. Pomoč ciljnih skupin***

V tabeli v nadaljevanju je prikazan nabor ciljnih skupin po prednostnih usmeritvah, na katere se smiselno navezujejo v okviru OP RR potrjeni in spremenjeni instrumenti v letu 2014.

*Tabela 12: Nabor ciljnih skupin po prednostnih usmeritvah*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PU** | **Naziv instrumenta** | **Ciljne skupine** |
| 3.3. | *Javni razpis za izbor operacij za sofinanciranje investicij v javno športno-rekreacijsko infrastrukturo - IV* | *Samoupravne lokalne skupnosti (občine), prebivalstvo* |
| 2.3. | *MIRS IMS Nacionalna etalona za maso in prostornino* | *Urad RS za meroslovje* |
| 2.3. | *MIRS IMS Ugotavljanje skladnosti zakonskih meril* | *Urad RS za meroslovje* |
| 2.3. | *Dozidava k objektu IZUM in energetska sanacija obstoječega objekta* | *Raziskovalci* |
| 4.1. | *Javni poziv za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve "Regionalni razvojni programi" razvojne prioritete "razvoj regij" Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2013-2015* | *Samoupravne lokalne skupnosti (občine)* |
| 2.4. | *Urgentni center Slovenj Gradec* | *Ministrstvo za zdravje, prebivalstvo* |
| 2.2. | *Vzpostavitev optične povezljivosti za zavode s področij izobraževanja in raziskovanja* | *Raziskovalno izobraževalni zavodi* |
| 2.3. | *NPO Obnova laboratorija za konstrukcije* | *Zavod za gradbeništvo* |
| 2.3. | *NPO Obnova prizidka Kemijskega inštituta* | *Raziskovalci s področja kemije* |
| 3.3. | *Javni razpis za izbor operacij za sofinanciranje investicij v javno športno-rekreacijsko infrastrukturo - V* | *Samoupravne lokalne skupnosti (občine), prebivalstvo* |
| 2.3. | *Poslovni objekt Odseka znanosti o okolju – O2 na Reaktorskem centru v Podgorici* | *Institut “Jožef Stefan”* |
| 2.2. | *Javni razpis za sofinanciranje projektov razvoja in vzpostavitve e-storitev in mobilnih aplikacij na področju napredne uporabe IKT v izobraževanju 2014-2015* | *Javni raziskovalno izobraževalni zavodi* |
| 2.2. | *Vzpostavitev državnega računalniškega oblaka - ODRO v okviru prednostne usmeritve PU 2.2. Informacijska družba v okviru OP RR 2007-2013* | *Državne institucije* |
| 2.3. | *Obnova stare stavbe KI* | *Raziskovalci s področja kemije* |
| 2.4. | *Urgentni center Novo mesto* | *Ministrstvo za zdravje, prebivalstvo* |
| 2.4. | *Urgentni center Nova Gorica* | *Ministrstvo za zdravje, prebivalstvo* |

***2.1.5. Povrnjena ali ponovno uporabljena pomoč***

V okviru OP RR je bila pomoč po preklicu pomoči iz členov 57 in 98(2) Uredbe (ES) št. 1083/2006 že ponovno uporabljena v naslednjih primerih:

Zaradi ugotovitev sistemske revizije na PT MGRT (prej SVLR) v letu 2009 je bila predlagana 5% finančna korekcija za operacije v okviru OP RR 4. razvojne prioritete "Razvoj regij", prednostne usmeritve 4.1. "Regionalni razvojni programi". Za operacije, ki jih zadevna finančna korekcija zajema, se od upravičenih izdatkov obračunava finančna korekcija, kar se sproti odšteva od vmesnih zahtevkov za plačilo, posredovanih na EK. V letu 2013 je bila izvedena prerazporeditev sredtev med prednostnima usmeritvama 4.1 in 4.2. za prispevek, ki je bil na predstavljeni način preklican. V petem javnem razpisu za izbor operacij iz prednostne usmeritve »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško« v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«, so bila tako razpisana in dodeljena tudi preklicana sredstva, ki so na ta način ponovno porabljena v okviru izvajanja OP RR 4. razvojne prioritete "Razvoj regij", prednostne usmeritve "Razvoj obmejnih območij s Hrvaško", kjer do ugotovljene sistemske napake ni prišlo.

Zaradi ugotovitev revizije operacij, ki jih je v letu 2012 izvedel UNP, je bila predlagana 2% finančna korekcija na investicijskem delu operacij dveh instrumentov:

**-** JR »Neposredne spodbude za skupne razvojno-investicijske projekte – projekti 2008« in

- JR »Neposredne spodbude za skupne razvojno-investicijske projekte – RIP 09«

Za večino projektov so bili v letu 2013 izvedeni postopki za vračilo sredstev, za preostale pa v letu 2014. Večji del te pomoči je bil do konca leta 2014 že ponovno uporabljen, preostanek bo pa v letu 2015.

Zaradi ugotovitev revizije operacij s strani revizijskega organa je bila konec leta 2013 predlagana 5% sistemska korekcija za prednostno usmeritev 3.1. - Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva za posredniško telo MGRT. Večji del te pomoči je bil do konca leta 2014 že ponovno uporabljen, preostanek bo pa v letu 2015.

Zaradi ugotovitev revizije operacij s strani revizijskega organa je bila konec leta 2014 predlagana 10% sistemska korekcija za instrument Javni razpis za pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj – ESRR – Razvojni centri slovenskega gospodarstva« v okviru 1. razvojne prioritete: Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost, prednostne usmeritve 1.1. Izboljšanje konkurenčnih sposobnosti podjetij in raziskovalna odličnost. Decertifikacija sredstev je bila izvedena do 31.12.2014 v višini 10.971.602.27 EUR.

Zaradi ugotovitev sistemske revizije 2013/SI/REGIO/C2/1244/1, ki je bila izvedena v letu 2013, je bila leta 2014 nacionalnim organom naložena izdelava analize, vezane na operacije, sofinancirane iz KS in ESRR, s katero se bo ugotovilo vse pogodbe, sklenjene na osnovi javnih naročil, ki so po mnenju EK vsebovala diskriminatorne pogoje za sodelovanje pri javnem naročanju. Za vse ugotovljene pogodbe se je v okviru popravljalnih ukrepov zahtevala izvedba 5-odstotnega finančnega popravka za vse že nastale izdatke.

Organ upravljanja je v sodelovanju s posredniškimi telesi ter plačilnim organom v sklopu popravljalnih ukrepov na podlagi revizijskega poročila evropske komisije SYSAUDIT 2013/SI/REGIO/C2/1244/1 pripravil natančno analizo vseh javnih naročil ter ugotovil, da so od 1.1.2007 do 31.12.2014 nastali upravičeni izdatki v okviru 90 javnih naročil z diskriminatornimi pogoji.

Izveden je bil izračun 5% popravkov na nivoju listin za diskriminatorna JN, in sicer za tiste listine, ki so bile vključene v zahtevke za plačilo do konca leta 2014 v štirih mejnikih za poročanje MF-PO. Na podlagi teh podatkov je organ za potrjevanje ustrezno znižal kumulativo certificiranih izdatkov, ki so bili sporočeni Evropski komisiji.

Vrednost finančnega popravka ob upoštevanju vključenosti v zahtevke za plačilo do Evropske komisije do vključno 31. 12. 2014 skupaj znaša 14.504.765,71 EUR. V okviru tega zneska se 813.712,75 EUR finančnega popravka nanaša na operacije v okviru OP RR, preostali finančni popravek v višini 13.691.052,96 EUR je bil upoštevan za znižanje certificiranih izdatkov v okviru OP ROPI.

V okviru OP RR bo pomoč po preklicu pomoči iz člena 98(2), ki je posledica prej opisanega finančnega popravka, ponovno uporabljena leta 2015 v okviru operacij, ki so bile potrjene na zadnjem javnem pozivu 4. razvojne prioritete.

***2.1.6. Kakovostna analiza***

Podrobnejše doseganje načrtovanih fizičnih in finančnih kazalnikov je opredeljeno v okviru posamezne razvojne prioritete. Kazalniki na ravni OP RR so navedeni v tabeli 2, ključni kazalniki na ravni RP pa v tabelah 3, 4, 5 in 6.

**2.1.6.1 Sodelovanje s socialnimi partnerji in nevladnimi organizacijami**

OP RR predvideva, da je nadzorni odbor sestavljen po načelu partnerstva, pri čemer so v njem zastopani med drugim tudi socialni partnerji in nevladne organizacije. Pri sestavi in delovanju nadzornega odbora je dan poseben poudarek področjem enakih možnosti med moškimi in ženskami, nediskriminaciji ter področju trajnostnega razvoja in varovanju okolja. Vključeni so naslednji gospodarski in socialni partnerji:

- predstavnik Gospodarske zbornica Slovenije,

- predstavnik Obrtno podjetniške zbornice Slovenije,

- predstavnik Zveze svobodnih sindikatov Slovenije,

- predstavnik KNSS - neodvisnost, konfederacija novih sindikatov Slovenije,

- predstavnik Konfederacije sindikatov PERGAM Slovenije,

- predstavnik Združenja delodajalcev Slovenije,

- predstavnik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije.

Na predlog nevladnih organizacij Zavoda Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij - CNVOS, Združenja slovenskih ustanov - ZSU in Zveze društvenih organizacij Slovenije – ZDOS so vključeni štirje predstavniki NVO in sicer:

- trije predstavniki s področja varstva okolja in trajnostnega razvoja in

- predstavnik s področja enakih možnosti.

Dodatno je bil v NO OP RR in ROPI vključen tudi predstavnik invalidskih organizacij:

- predstavnik Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije in Zavoda invalidskih podjetij Slovenije.

Načelo enakih možnosti se uresničuje na različnih stopnjah izvajanja Evropskega sklada za regionalni razvoj in OP RR - programiranje, izvajanje, spremljanje in vrednotenje. Zagotavljanje načela enakih možnosti, ki izhaja iz 16. člena Uredbe 1083/2006, se izvaja v okviru OP RR kot horizontalni ukrep, kjer je to izvedljivo in utemeljeno. Posebna pozornost je namenjena dostopu (predvsem invalidov in drugih funkcionalno oviranih ljudi) do infrastrukturnega okolja, informacij in komunikacij.

Izvajanje OP RR tako učinkuje na spodbujanje enakih možnosti na ravni izvedbe instrumentov (javni razpis za izbor operacij, neposredna potrditev operacije).

Smiselno zagotavljanje enakih možnosti predstavlja pogoj v javnih razpisih, ki se upošteva tako s strani posredniških teles kot izvajalcev razpisov kot tudi posameznih upravičencev. V pogodbi o sofinanciranju med posredniškim telesom in upravičencem se lahko smiselno določijo obveznosti upravičencev, ki zadevajo spoštovanje načela enakih možnosti, v skladu s 16. členom Uredbe 1083/06 in relevantno nacionalno zakonodajo.

Spodbujanje enakih možnosti se uresničuje tudi v okviru meril za izbor operacij, ki jih je potrdil nadzorni odbor. Merila za izbor operacij predstavljajo najširša merila, ki omogočajo realizacijo ciljev horizontalne teme enakih možnosti. Tako je zagotovljeno, da se lahko pri pripravi posameznih instrumentov oblikujejo specifična merila (v okviru najširših meril), ki se nanašajo na načelo enakih možnosti in prispevajo k doseganju ciljev le-tega.

Načelo enakih možnosti se smiselno upošteva, saj gre v okviru OP RR predvsem za infrastrukturne, investicijske in razvojno-inovacijske projekte, kjer je potrebno zagotoviti ustrezno dostopnost do infrastrukture in informacijsko-komunikacijskih orodij.

Dodatno velja izpostaviti usklajenost in dopolnjevanje aktivnosti OP RR in OP RČV (ki vsebuje naložbe v človeške vire in izobraževalne sisteme), ki je izrednega pomena, saj omogoča doseganje ciljev obeh OP, vključno s spodbujanjem enakih možnosti.

* 1. **Informacije o skladnosti z zakonodajo Skupnosti**

Evropska komisija je 20.6. 2013 izdala obrazloženo mnenje naslovljeno na Republiko Slovenijo v skladu s členom 258 Pogodbe o delovanju Evropske unije zaradi kršitve Direktive o PVO v povezavi z njenim prenosom v pravni red Republike Slovenije.

Obrazloženo mnenje je bilo izdano zaradi neprenosa oz. nepravilnega prenosa določb Direktive 2011/92/EU, in sicer:

1. prvega odstavka 2. člena ter drugega in tretjega odstavka 4. člena v povezavi s Prilogo III:

- zaradi pomanjkljive uporabe vseh izbirnih meril iz Priloge III v sprejetem nacionalnem sistemu za predhodno pregledovanje projektov iz Priloge II;

- zaradi določb v gradbeni zakonodaji (zlasti 67. člena in prvega odstavka 50. A člena Zakona o graditvi objektov), ki omogočajo razdrobitev projektov pri presoji po drugem odstavku 4. člena Direktive;

- zaradi previsokih pragov, kot so določeni v točki I(e) Priloge II Uredbe o PVO, na podlagi velikosti za projekte iz točke 1(e) Priloge II Direktive o PVO;

2. točke (c) drugega odstavka 1. člena zaradi neprenosa pojma „soglasje za izvedbo“ v povezavi s prvim odstavkom 2. člena in drugim odstavkom 4. člena, kar posledično vodi v kršitev prvega in drugega odstavka 2. člena, točke (c) tretjega odstavka 2. člena, tretjega odstavka 5. člena, prvega odstavka 6. člena, točke (a) drugega odstavka 6. člena, četrtega odstavka 6. člena, točke (b) tretjega odstavka 7. člena, 8. člena in prvega odstavka 9. člena Direktive o PVO, v katerih je ta pojem uporabljen;

3. točke I(c) Priloge II Direktive o PVO zaradi nepravilnega prenosa področja uporabe te projektne kategorije.

Hkrati je Komisija navedla še, da Republika Slovenija ni izpolnila obveznosti po prvem odstavku 2. člena, drugem in tretjem odstavku 4. člena v povezavi s Prilogo III, točki (c) drugega odstavka 1. člena, drugem odstavku 2. člena in točki (c) tretjega odstavka 2. člena, tretjem odstavku 5. člena, prvem odstavku 6. člena, točki (a) drugega odstavka 6. člena, četrtem odstavku 6. člena, točki (b) tretjega odstavka 7. člena, 8. členu in prvem odstavku 9. člena ter točki l(c) Priloge II Direktive 2011/92/EU o PVO.

Skladno s prvim odstavkom člena 258 Pogodbe o delovanju Evropske unije je Komisija Republiko Slovenijo pozvala, naj v dveh mesecih od prejema tega obrazloženega mnenja sprejme ukrepe, potrebne za njegovo upoštevanje.

Odgovor v predsodnem postopku, sproženem zaradi neprenosa ali nepravilnega prenosa nekaterih določb Direktive je Vlada Republike Slovenije sprejela dne 20. 8. 2013. Komisijo je obvestila, da bo navedene nepravilnosti odpravila s sprejemom nove uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje po uveljavitvi sprememb in dopolnitev Zakona o varstvu okolja.

Spremembe in dopolnitve zakona o varstvu okolja so bile sprejete v novembru 2013 Ur.l. RS št. 92/2013 . Nova Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14) je bila sprejeta 4.7.2014. Navedena Uredba je razveljavila in nadomestila prejšnjo Uredbo o vrstah posegov v okolje, za katere je obvezna presoja vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 78/06, 72/07, 32/09, 95/11 in 20/13). S tem so bila v pravni red RS prenasena določila Prilog I, II in III Direktive 2011/92/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2011 o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje.

Ker se Direktiva PVO nanaša na večje število projektov, ki jih financira tudi Evropska unija, je Direktorat za regionalno in urbano politiko pri EK opozoril Ministrstvo za gospodarstvo kot pristojni organ upravljanja (t.j. pismo komisarja Rehna ministru Stepišniku z dne 11. junija 2013), na pomembnost te predhodne pogojenosti v programskem obdobju 2014-2020. Dne 21.8.2013 je DG REGIO na organ upravljanja naslovil dodatno pismo z usmeritvijo, naj skupaj z okoljskimi organi upoštevajoč ugotovitve obrazložitvenega mnenja pripravi sistem za presojo skladnosti projektov sofinanciranih s sredstvi kohezijske politike z določbami Direktive o PVO.

S tem namenom je organ upravljanja 30.9.2013 Evropski Komisiji sporočil, da bo Vladi RS predlagal ustanovitev medresorske delovne skupine za pripravo metodologije in pregled skladnosti projektov, sofinanciranih s sredstvi evropske kohezijske politike 2007-2013 z Direktivo o PVO. Medresorska delovna skupina je bila imenovana s sklepom Vlade Republike Slovenije št. 01201-7/2014/3 z dne 24.4.2014. V tej skupini sodelujejo predstavniki Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Ministrstva za kmetijstvo in okolje, Agencije RS za okolje in Zavoda RS za varstvo narave zaključeno v letu 2014.

Medresorska delovna skupina je določila postopek pregleda in metodologijo preveritve skladnosti projektov z Direktivo o presoji vplivov na okolje. Ob upoštevanju že izvedenih postopkov presoje vplivov na okolje, izdanih mnenj pristojnega okoljskega organa glede obveznosti presoje vplivov na okolje in meril iz priloge III Direktive o presoji vplivov na okolje, je bilo ugotovljeno, da je predhodna preveritev pomembnejših okoljskih vplivov potrebna za 64 projektov v okviru OP ROPI in 125 projektov v okviru OP RR. Zaradi večjega števila identificiranih projektov, je bilo sklenjeno, da se preveritev projektov izvede s pomočjo zunanjega izvajalca za posamezni operativni program. Tako je bil v novembru 2014 po izvedenem postopku javnega naročanja izbran zunanji izvajalec za projekte OP ROPI, ki je tudi pričel z aktivnostmi za predhodno preveritev pomembnejših okoljskih vplivov posameznega projekta. Omenjene aktivnosti se bodo nadaljevale v letu 2015.

V letu 2014 nismo evidentirali drugih težav s skladnostjo z zakonodajo Skupnosti. Vsa navodila, ki jih je izdal OU v zvezi z navedenimi tematikami, so dostopna na spletni strani [www.eu-skladi.si](http://www.eu-skladi.si).

* 1. **Večje težave in ukrepi za njihovo odpravo**

V skladu s členom 62 (1)(d)(i) Uredbe Komisije (ES) št. 1083/2006 je potrebno poročati o večjih spremembah Opisa sistema upravljanja in nadzora za posamezen operativni program. Organ upravljanja je skupaj s posredniškimi telesi, organom za potrjevanje in revizijskim organom v določenih delih spreminjal oziroma posodabljal Opis sistema za OP RR. Do konca leta 2014 so se spremembe OSUN uvajale predvsem zaradi reorganizacije državne uprave na podlagi sprememb Zakona o Vladi RS:

* Vlogo OU je z **Odlokom o ustanovitvi in nalogah Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko** (Uradni list RS, št. [15/14](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=2014505) z dne 28.2.2014), ki je stopil v veljavo dne **1.3.2014**, prevzela Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.
* **Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest** Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, št. 100-6/2014-1, je stopil v veljavo dne 17.3.2014 ter spremembe Akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest 16.6.2014, 18.6.2014, 21.7.2014, 29.7.2014, 6.8.2014, 15.9.2014 in 24.9.2014.
* V okviru sistemizacije je bil ustanovljen Urad za kohezijsko politiko, ki ima dva sektorja: Sektor za sklade in Sektor za sistem.
* Sprememba **Odloka o ustanovitvi in nalogah Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko** (Uradni list RS, št. [69/14](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20142865)) z dne 26.9.2014, ki je stopil v veljavo 27.9.2014 je določila nekatere dodatne naloge SVRK:

1. pripravi predlog Strategije razvoja Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za finance in Uradom Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj;

2. usklajuje razvojno načrtovanje in razvojne dokumente Republike Slovenije ter spremlja izvajanje razvojnih politik in njenih programov;

3. je odgovorna za usklajenost dokumentov razvojnega načrtovanja ter skladnost med nacionalnimi dokumenti razvojnega načrtovanja in razvojnimi dokumenti Evropske unije in drugih mednarodnih organizacij;

4. vodi priprave in je odgovorna za usklajenost strateških dokumentov z Evropsko unijo, na podlagi katerih lahko Republika Slovenija prejema kohezijska sredstva iz evropskega proračuna;

5. opravlja naloge upravljanja za potrebe evropskih strukturnih skladov in Kohezijskega sklada, ki izhajajo iz veljavnega pravnega reda EU s področja kohezijske politike;

6. opravlja naloge upravljanja za potrebe drugih finančnih mehanizmov;

7. usklajuje, določa in spremlja delovanje ministrstev, vladnih služb ter drugih organov in služb, vključenih v izvajanje evropske kohezijske politike, ter o tem poroča vladi. V primeru ugotovljenih neskladnosti predlaga vladi ustrezne ukrepe;

8. opravlja druge naloge s področja evropske kohezijske politike;

9. zagotavlja pogoje za vzpostavitev, vzdrževanje in delovanje informacijskega sistema za spremljanje in vrednotenje izvajanja kohezijske politike;

10. svetuje vladi in ministrstvom pri sprejemanju ukrepov in aktov, ki se nanašajo na izvajanje in spremljanje razvoja in kohezijske politike ter pri pripravi strateških in medresorskih projektov;

11. organizira izobraževanja s področja izvajanja kohezijske politike ter s področja priprave in vodenja strateških in medresorskih projektov;

12. informira javnost o uspešno zaključenih projektih;

13. najkasneje do 31. januarja tekočega leta za preteklo leto poroča vladi o strateških in medresorskih projektih v izvajanju;

14. opozarja vlado na projekte, ki skladno s sprejeto časovnico zamujajo več kot mesec dni;

15. opravlja druge naloge v skladu z drugimi predpisi in sklepi vlade.

* + - * Reorganizacije državne uprave na podlagi **Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Vladi Republike Slovenije** (Uradni list RS, št. 65/14, v nadaljevanju ZVRS-H), ki je pričel veljati z dnem **6.9.2014** je spremenila strukturo Vlade RS oziroma na novo ustanovila nekatera ministrstva, ki so v Vladi RS, v prehodnih določbah pa je uredil tudi obveznost uskladitve **Zakona o državni upravi** (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP E, 48/09 , 8/10, 21/12, 47/13 in 12/14).
* Posledično so bila v **6.9.2014** imenovana novoustanovljena ministrstva: **Ministrstvo za infrastrukturo, Ministrstvo za okolje in prostor in Ministrstvo za javno upravo**,ki pa niso še izvedli organizacijskih sprememb in zato se v letu 2014 v spremembah OSUN razen o spremembah imen ministrstev o tem še ni poročalo.
* **Ministrstvo za javno upravo** opravlja naloge s področja javne uprave, sistemskega urejanja organiziranosti in delovanja javnega sektorja, sistema javnih uslužbencev, plačnega sistema v javnem sektorju, volilne in referendumske zakonodaje, političnega sistema, sistemskega urejanja splošnega upravnega postopka, upravnega poslovanja, elektronskega poslovanja javne uprave, dostopa do informacij javnega značaja, delovanja nevladnih organizacij, lokalne samouprave, kakovosti javne uprave, boljše zakonodaje ter odprave administrativnih ovir in naloge s področja sistemskega urejanja gospodarskih javnih služb ter naloge na področju sistemskega urejanja ravnanja s stvarnim premoženjem države in lokalnih skupnosti, načrtovanja in koordiniranja prostorskih potreb pravosodnih organov in organov državne uprave, vodenja investicij za potrebe dveh ali več organov državne uprave oziroma za potrebe posameznega organa državne uprave na podlagi pooblastila in druge naloge na področju ravnanja s stvarnim premoženjem v skladu z zakonom ali aktom vlade.
* Akti o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest ministrstev se morajo uskladiti z zakonom **najkasneje do 1. januarja 2015**. Najkasneje do tega datuma pristojna ministrstva prevzamejo naloge v skladu s tem zakonom, ustrezne javne uslužbence, opremo, dokumentacijo, prostore in pravice proračunske porabe. Do sprejetja Zakona o državni upravi, s katerim bodo v ministrstvih podrobneje urejena delovna področja in sprejetja sprememb Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih, s katero bodo določeni novi direktorati ter sprejetja nove sistemizacije, s katero bo vzpostavljena organizacijska struktura ministrstev, ostaja v veljavi obstoječa organizacijska shema pri ministrstvih.

**Nadzorna aktivnost - Revizije**

* Revizije:

1. Revizije revizijskega organa skladno z 62. členom Uredbe 1083/2006/ES

V letu 2014 je organ upravljanja od revizijskega organa prejel končna poročila naslednjih revizij sistema:

Revizijski organ je v začetku leta 2014 izvedel **horizontalno revizijo** **okoljskih zahtev** **(HR13-OZ)** za vse tri operativne programe kohezijske politike v okviru Cilja 1. Cilj revizije je bil oceniti delovanje sistema upravljanja in nadzora na področju okoljskih zahtev in njegovo skladnost z evropsko in nacionalno zakonodajo. Pregled skladnosti s pravili okoljskih zahtev je obsegal določitev in razmejitev nalog, postopke izbora operacij in izvajanja kontrol.

V okviru revizije okoljskih zahtev so bili poleg pregleda sistema upravljanja in nadzora pri OU pod drobnogled vključena še tri posredniška telesa, in sicer:

* Ministrstvo za infrastrukturo in prostor (MzIP),
* Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (MKO) in
* Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT).

Pregledan je bil vzorec 13 operacij, ki se izvajajo po pravilih okoljske zahtev, in sicer 6 projektov OP RR in 7 projektov OP ROPI.

Revizijski organ pri omenjeni reviziji ni podal nikakršnih ugotovitev, niti priporočil. Revizijski organ ni ugotovil niti nepravilnosti, ki bi imele za posledico neupravičene izdatke. Po mnenju revizijskega organa, ki je revidirano področje ocenil s kategorijo 1, je sistem vzpostavljen in deluje dobro, potrebno pa so manj pomembne izboljšave.

Novembra in decembra 2014 je revizijski organ izvajal **horizontalno revizijo enakih možnosti (HR 14 EQUAL),** glede katere pa do konca leta 2014 ni podal svojega mnenja. Osrednji cilj revizije, v kateri so bili zajeti vsi trije operativni programi Cilja 1, je bil pregled postopkov in kontrol, ki so vzpostavljeni zato, da se operacije, izbrane za sofinanciranje, izberejo in izvajajo skladno s pravili, ki veljajo za zagotavljanje enakosti med moškimi in ženskami ter nediskriminacijo. Revizija je bila izvedena pri OU (SVRK) ter pri 4 (štirih) posredniških telesih, in sicer MGRT, MDDSZ, MIZŠ in MzI.

Revizijski organ je v začetku junija 2014 posredoval končno revizijsko poročilo o izvedeni **naknadni horizontalni reviziji ravnanja z nepravilnostmi za Cilj 1 (NAK13 HR11 IRR)**. Osrednji namen naknadne revizije, ki je potekala od 30. septembra do 20. decembra 2013 je bil pregled izpolnjevanja priporočil podanih v poročilu iz julija 2012 o opravljeni horizontalni reviziji sistema ravnanja z nepravilnostmi za vse tri operativne programe Cilja 1 (HR11 IRR). Po mnenju RO je sistem na omenjenem področju vzpostavljen in deluje, vednar pa so potrebne izboljšave (kategorija 2).

Po mnenju RO so bila od petih priporočil štiri izpolnjena in jih RO v svojih evidencah vodi kot zaključena, eno priporočilo pa je izpolnjeno le delno. Slednje priporočilo se nanaša na naloge organa za potrjevanje (PO). Revizijski organ je priporočil, naj PO knjigo dolžnikov vzpostavi do ravni upravičencev oz. prejemnikov.

Od oktobra 2013 do sredine januarja 2014 je revizijski organ izvedel **pregled izpolnjevanja priporočil podanih v revizijskem poročilu o izvedeni horizontalni reviziji državnih pomoči za vse tri operativne programe Cilja 1 (NAK13 HR12 DP)**.

V poročilu RO ugotavlja, da je bilo od treh podanih priporočil eno izpolnjeno, eno delno izpolnjeno in eno neizpolnjeno. Omenjeni dve priporočili RO vodi pod statusom »odprto«.

Mnenja RO, podane pri horizontalni reviziji državnih pomoči, pri pregledu izpolnjevanja priporočil ni spremenil in ostaja ocena kategorija 2 – sistem je vzpostavljen in deluje, vendar pa so potrebne izboljšave.

Odprti priporočili sta se nanašali na:

* poenoteno oz. celovito in zbirno poročanje OU o državnih pomočeh v letnih poročilih o izvajanju operativnih programov;
* hitrejše izvajanje postopkov in aktivnosti PT MGRT za izpolnitev podanih priporočil, OU pa naj spremlja popravne aktivnosti in v primeru zamud ustrezno ukrepa in zagotovi učinkovito in uspešno delovanje sistema.

OU je glede prvega odprtega priporočila v svojem odzivu RO junija 2014 pojasnil, da je omenjeno priporočilo upošteval takoj pri pripravi naslednjega letnega poročila o izvajanju posameznega operativnega programa za leto 2013 in RO posredoval enotno oblikovane tabele kot dokazilo. Po potrditvi letnih poročil in objavi le-teh na spletni strani [www.eu-skladi.si](http://www.eu-skladi.si) pa se je RO lahko o tem prepričal tudi v vsakem posamičnem dokumentu. RO je naknadno sporočil, da so bila priložena ustrezna dokazila in da je omenjeno priporočilo zaključeno.

Glede drugega odprtega priporočila pa je OU v odzivu opredelil sistemske ukrepe, s katerimi bo posredniško telo zmanjšalo tveganja, na katerih temelji še odprta ugotovitev. Po mnenju RO so načrtovani ukrepi ustrezni.

Revizijski organ je januarja 2014 izvedel **pregled izpolnjevanja priporočil iz poročila o izvedeni reviziji sistema upravljanja in nadzora pri organu upravljanja (RS12-1).** RO je pri pregledu ugotovil, da so bila od petih priporočil, podanih v končnem poročilu februarja 2013, štiri priporočila izpolnjenja, eno priporočilo pa je ostalo neizpolnjeno. Slednje se je nanašalo na jasno določitev, dodelitev in razmejitev funkcij med organom upravljanja in posredniškimi telesi v okviru organa upravljanja. V času revizije kot tudi pregleda izpolnjevanja priporočil je bil OU del MGRT, ki je obenem tudi posredniško telo. Marca 2014 je bila ustanovljena Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, s čimer je bila zagotovljena ločenost funkcij med OU in PT, nekaj mesecev kasneje pa je bila spremenjena tudi nacionalna uredba o izvajanju kohezijske politike v Republiki Sloveniji, v kateri je bilo omenjeno priporočilo smiselno vključeno. RO je tako pri vnovičnem preverjanju izpolnjevanja omenjenega priporočila decembra 2014 ugotovil, da je na podlagi prejetih pojasnil in dokumentov s strani OU, omenjeno priporočilo izpolnjeno in s tem tudi zaprto.

Revizije operacij:

Za izvajanje revizij operacij je v Sloveniji odgovoren revizijski organ, ki je tudi izvedel vse revizije operacij, izbranih v naključni statistični vzorec iz populacije operacij, ki so imele v letu 2013 certificirane izdatke. V obdobju od februarja do novembra 2014 je bilo revidiranih 27 zahtevkov za plačilo (ZAP) v okviru 74 operacij, od tega 39 operacij, ki so bile sofinancirane v okviru OP RR. Pri revizijah so se preverjala naslednja področja: izbor in izvajanje operacij, upravičenost izdatkov, javna naročila, revizijska sled in hramba dokumentacije, informiranje in obveščanje javnosti, skladnost s politikami Skupnosti ter nepravilnosti in izterjave. Nepravilnosti pri operacijah financiranih v okviru OP RR se nanaša na ugotovljeno sistematično napako povezano z JR RCSG, ki se nanaša na državne pomoči (velikost podjetja & vrsta raziskave). Nepravilnosti s finančnimi posledicami v vzorcu (brez upoštevanja sistematičnih popravkov) je revizijski organ ugotovil pri 13 operacijah, od tega se jih 9 nanaša na JR RCSG. To pomeni, da so bili dejanski neupravičeni izdatki izven operacij JR RCSG ugotovljeni pri 4 operacijah.

2. Revizije Računskega sodišča RS

Računsko sodišče v letu 2014 ni izvajalo revizij na OP RR.

3. Revizije Evropskega računskega sodišča

Revizorji Evropskega računskega sodišča (ERS) so od 20. – 29. januarja 2014 so revidirali 7 projektov sofinanciranih v okviru OP RR, in sicer:

- Si.EVA,

* NOTOL 2,
* KC CLASS,
* Novogradnja Medicinske fakultete Univerze v Mariboru,
* Kemijski inštitut,
* Obnova ulic mestnega jedra – 2 . faza (MO Kranj),
* Vodovod Podgora-Nova gora (Občina Straža).

OU je osnutek revizijskega poročila prejel 6. maja 2014, končno poročilo pa 5. avgusta 2014. Revidiranec je bila Evropska komisija, ki se je v nadaljnjih korakih opredelila do opažanj revizorjev za revidirane projekte iz Slovenije. V končnem poročilu so revizorji podali 11 ugotovitev, in sicer za 5 od 7 projektov, ki pa niso vse s finančnimi posledicami. Za upravičenca Notol in MO Kranj revizorji niso podali nikakršnih ugotovitev. Pri Si.EVI so se pripombe nanašale na višino dodeljene državne pomoči (velikost podjetja & vrsta raziskave), pri občini Straža pa na analizo stroškov in koristi (CBA) in s tem preveč izplačano višino EU sredstev.

V okviru revizije je bilo podana sistemska ugotovitev, ki se je nanašala na dva projekta (Novogradnja Medicinske fakultete Univerze v Mariboru in Gradnja vodovoda Podgora - Nova gora) t.j. neuporaba finančne vrzeli pri vmesnih plačilih.

OU je v sodelovanju s posredniškimi telesi pripravil odgovor na ugotovitve v osnutku revizijskega poročila in ga ERS posredoval 13. junija 2014, vendar pa ERS v večini primerov ni sprejelo argumentov naše države, ali pa jih je le nekoliko popravilo/dodalo še nekatere nove razlage.

Do konca leta 2014 EK ni posredovala svojega odziva oz. t.i. follow-up lettra na ugotovitve ERS.

4. Revizije EK

**2013/SI/REGIO/C2/1244/1**

Revizorji Generalnega direktorata za regionalno in mestno politiko so od 14. do 18. oktobra 2013 izvedli **revizijo pregleda dela revizijskega organa** **(2013/SI/REGIO/C2/1244/1)** za Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) in Kohezijski sklad (KS). V reviziji je bilo zajetih osem operacij, ki jih je v letu 2013 revidiral revizijski organ in pri katerih so bili pregledani postopki javnega naročanja. Omenjena revizija je zajela preverjanje zakonitosti in pravilnosti postopkov oddaje javnega naročila, izbrana na podlagi ocene tveganja. Splošni cilj revizije je bil pridobiti razumno zagotovilo o učinkovitem delovanju sistemov upravljanja in nadzora.

Osnutek revizijskega poročila v slovenskem jeziku je država članica prejela sredi marca 2014 (angleško inačico pa januarja 2014). Na podlagi osnutka omenjenega revizijskega poročila je EK zaustavila izplačila za Slovenijo iz ESRR in KS, o čemer je EK državo članico obvestila 6. marca 2014. Po mnenju revizorjev EK so bile v okviru izvedene revizije projektov ugotovljene pomanjkljivosti pri postopkih javnega naročanja, zato so bili od slovenskih nacionalnih organov zahtevani ukrepi za njihovo odpravo, s strani revizijskega organa pa revizija le-teh ukrepov.

Revizorji EK so v okviru ugotovitve št. 2 navedli, da je zahteva slovenskih naročnikov pri javnih naročilih po obveznem članstvu strokovnjakov v Inženirski zbornici Slovenije (IZS) - kot dokazilo njihove tehnične oz. kadrovske usposobljenosti - že v fazi oddaje ponudbe diskriminatorno in v nasprotju z evropsko direktivo s področja javnega naročanja (2004/18/ES). Po mnenju revizorjev EK je taka zahteva slovenskih naročnikov do tujih ponudnikov omejevalna, saj bi po mnenju EK lahko ponudniki v skladu z omenjeno evropsko direktivo naročniku predložili ustrezno dokazilo o vpisu v register ali drugo ustrezno potrdilo v skladu s predpisi države članice, v kateri so registrirali svojo dejavnost, ne pa države članice naročnika.

OU je že v fazi prejema osnutka revizijskega poročila skupaj s predstavniki posredniških teles pristopil k pripravi popravljalnih ukrepov, vključno s pripravo analize javnih naročil, izvedel pa je tudi druge zahtevane ukrepe. Organ upravljanja je po izvedeni analizi javnih naročil obračunal 5% finančni popravek na vrednost vseh javnih naročil, ki so po mnenju EK vsebovala diskriminatorne pogoje za sodelovanje pri javnem naročanju. Podrobneje je finančni učinek omenjene korekcije in njena izvedba predstavljena v okviru poglavij 2.1.5 in 2.2. Končno revizijsko poročilo je OU prejel 1.7.2014. OU je EK o izvedenih ukrepih obvestil 10. 7. 2014.

Na podlagi omenjenega odgovora je EK popravljane ukrepe ocenila za ustrezne in delno sprostila izplačila iz evropskega proračuna (partial lifting), o čemer je Slovenijo obvestila 13. avgusta 2014. V celoti pa je bila zaustavitev izplačil za OP RR in OP ROPI odpravljena 30.10.2014, po tem ko je EK s strani RO 7. 10. 2014 prejela mnenje in poročilo o izvedeni reviziji ukrepov.

**2013/SI/REGIO/C2/1369/1**

Revizorji DG EMPL in DG REGIO so oktobra 2014 izvedli revizijo dela UNP v povezavi s 73. členom Uredbe Sveta ES (2013/SI/REGIO/C2/1369/1) 1083/2006. Do konca leta 2014 osnutek revizijskega poročila še ni bil posredovan.

**2013/SI/REGIO/C2/1322/1**

Revizorji DG REGIO so od 16. – 20. junija 2014 izvedli revizijo projektov v okviru OP RR s poudarkom na državnih pomočeh, javnem naročanju, uveljavljanja upravičenih stroškov in izvajanju upravljalnih preverjanj. Revidiranih je bilo 7 (sedem) projektov v okviru 1., 2. in 3. razvojne prioritete, ki se izvajajo v pristojnosti MGRT, in sicer Direktorata za podjetništvo, konkurenčnost in tuje investicije (šest projektov) ter Direktorata za turizem (eden projekt). Pri dveh projektih je bil s strani revizorjev EK izvedena tudi kontrola na kraju samem oz. ogled projektov na terenu, in sicer Razvojni center Jesenice (RCJ) in Gredič – nastanitvene zmogljivosti Penzion Superior Ceglo v goriških Brdih.

Osnutek revizijskega poročila v angleškem jeziku je država članica prejela 19. septembra 2014, v slovenščini pa 12. novembra 2014 z enomesečnim rokom za odziv oz. odgovor države članice na podane ugotovitve. Revizorja sta v osnutku podala oceno 2 - sistem deluje vendar so potrebne izboljšave. Predlagana je bila finančna korekcija v višini 3.617.910 EUR in se nanaša na enega izmed razvojnih centrov, vendar je po mnenju revizorjev mogoča tudi ekstrapolacija na druge z evropskimi sredstvi sofinancirane razvojne centre slovenskega gospodarstva (RCSG). Poleg omenjene finančne korekcije sta revizorja izpostavila 3 glavne ugotovitve (in priporočila), in sicer:

* nezadostna pokritost pregleda izdatkov v okviru upravljalnih preverjanj,
* nezadostna revizijska sled in možnost dvojnega financiranja (področni odsek),
* potencialno neupravičeni izdatki povezani z nakupi osnovnih sredstev s strani partnerjev raziskovalnega konzorcija oziroma nezadostna ocena cene v odnosu do nakupov od projektnih partnerjev.

Država članica je EK v roku posredovala odgovor na osnutek revizijskega poročila, in sicer 12. decembra 2014. Do konca leta 2014 OU ni prejel končnega revizijskega poročila.

* Poročanje o nepravilnostih:

V okviru OP RR sofinanciranih operacij je bilo v letu 2014 poročano o 36 nepravilnostih, in sicer:

* + v 1. četrtletju 4 nepravilnosti (SI/2014/00001/FD/01, SI/2014/00002/FD/01, SI/2014/00003/FD/01 in SI/2014/00004/FD/01);
  + v 2. in 3. četrtletju je bilo poročano po 7 novih primerov nepravilnosti: (SI/2014/00005/FD/01, SI/2014/00006/FD/01, SI/2014/00007/FD/01, SI/2014/00008/FD/01, SI/2014/00009/FD/01, SI/2014/00010/FD/01, SI/2014/00011/FD/01, SI/2014/00016/FD/01, SI/2014/00017/FD/01, SI/2014/00018/FD/01, SI/2014/00019/FD/01, SI/2014/00020/FD/01, SI/2014/00021/FD/01 in SI/2014/00022/FD/01);
  + v zadnjem, 4. četrtletju je bilo poročano o 14 novih primerih nepravilnosti, večinoma v povezavi z JR RCSG (SI/2014/00023/FD/01, SI/2014/00024/FD/01, SI/2014/00025/FD/01, SI/2014/00026/FD/01, SI/2014/00027/FD/01, SI/2014/00028/FD/01, SI/2014/00029/FD/01, SI/2014/00030/FD/01, SI/2014/00031/FD/01, SI/2014/00032/FD/01, SI/2014/00033/FD/01, SI/2014/00035/FD/01, SI/2014/00036/FD/01 in SI/2014/00037/FD/01) ter o (4) štirih posodobitvah (SI/2014/00001/FD/02, SI/2013/00019/FD/02, SI/2013/00030/FD/02, in SI/2013/00034/FD/02).

Pregled poročanih nepravilnosti po prednostnih usmeritvah pokaže, da se polovica – 18 poročanih primerov nanaša na prednostno usmeritev Izboljšanje konkurenčnih sposobnosti podjetij in raziskovalna odličnost. Na tej PU je bilo poročano o 16 novonastalih primerih nepravilnosti (SI/2014/00001/FD/01, SI/2014/00005/FD/01, SI/2014/00006/FD/01, SI/2014/00011/FD/01, SI/2014/00021/FD/01, SI/2014/00022/FD/01, SI/2014/00035/FD/01, SI/2014/00023/FD/01, SI/2014/00027/FD/01, SI/2014/00028/FD/01, SI/2014/00029/FD/01, SI/2014/00030/FD/01, SI/2014/00032/FD/01, SI/2014/00033/FD/01, SI/2014/00036/FD/01, SI/2014/00037/FD/01) ter o (2) dveh posodobitvah (SI/2013/00019/FD/02 SI/2014/00001/FD/02).

Sledi prednostna usmeritev razvoja regij z 11 primeri: SI/2014/00002/FD/01, SI/2014/00003/FD/01, SI/2014/00004/FD/01, SI/2014/00007/FD/01, SI/2014/00008/FD/01, SI/2014/00009/FD/01, SI/2014/00010/FD/01, SI/2014/00016/FD/01, SI/2014/00024/FD/01, SI/2014/00025/FD/01 in SI/2014/00026/FD/01.

* 1. **Spremembe v okviru izvajanja operativnega programa**

*Spremembe OP RR*

V leto 2014 ni bilo izvedenih sprememb Operativnega programa.

*Organizacijske spremembe*

Vlogo Organa upravljanja je do 28.2.2014 opravljal Direktorat za evropsko kohezijsko politiko (DEKP) v okviru MGRT, v okviru katerega je bil Sektor za upravljanje programov kohezijske politike (SUPK) preimenovan v Sektor za sklade kohezijske politike (SSKP), ki opravlja delo vsebinskega sektorja za ESRR. Vlada Republike Slovenije je na osnovi priporočil Računskega sodišča ocenila, da je potrebno zaradi specifičnosti nalog s področja evropske kohezijske politike in jasne razmejitve med udeleženci ter v izogib konfliktom interesov, ustanoviti posebno vladno službo kot organ upravljanja za izvajanje kohezijske politike s ciljem zagotoviti boljšo operativnost in uspešnejše izvajanje nalog. Na podlagi tega je Vlada RS z Odlokom o ustanovitvi in nalogah Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (Uradni list RS, št. 15/14 z dne 28.2.2014), ki je stopil v veljavo dne 1.3.2014 ustanovila novo Vladno službo pristojno za delovni področji evropske kohezijske politike in razvoja, ki je v nadaljevanju leta izvajala naloge organa upravljanja.

Organiziranost posredniških teles v okviru izvajanja OPRR se v letu 2014 ni spremenila. Vloge posredniških teles izvajajo MGRT, MIZŠ in MK, v vlogi upravičenca brez posredniškega telesa pa nastopata MZ in MJU.

Posredniško telo MGRT je vključeno v izvajanje prve, druge, tretje in četrte razvojne prioritete OP RR. Posredniško telo MIZŠ je vključeno v izvajanje prve, druge in tretje razvojne prioritete. MK je vključeno v izvajanje druge in tretje razvojne prioritete. MZ je vključeno v izvajanje druge razvojne prioritete na področju mreže urgentnih centrov. MJU je vključeno v izvajanje instrumenta na področju informacijske družbe.

* 1. **Bistvena sprememba v skladu s členom 57 Uredbe (ES) št. 1083/2006**

V letu 2014 ni bilo evidentiranih bistvenih sprememb operacij v skladu s členom 57 Uredbe (ES) št. 1083/2006. Organ upravljanja zagotavlja upoštevanje 57. Člena uredbe 1083/2006 na način da v instrumentih, kot načinih izbora operacij, upravičence zavezuje k spoštovanju 57. člena Uredbe (ES) št. 1083/2006. Poleg tega so ta določila tudi sestavni del pogodbe o sofinanciranju. V okviru aktivnosti spremljanja izvajanja se tudi po zaključku operacij (vsaj 5 let) spremlja spoštovanje 57. člena uredbe 1083/2006. V navodilih OU za zaključevanje operativnih programov je opredeljen tudi »datum zaključka spremljanja operacije«, ki se navezuje na 57. člen uredbe 1083/2006.

V izvajanju operativnega programa sicer beležimo nekaj stečajev upravičencev, predvsem na področju raziskav in razvoja, nakupa tehnološke opreme in turizma, ampak glede na to da v teh primerih ni šlo za goljufive stečaje, ne gre za bistvene spremembe v smislu 57. člena uredbe 1083/2006. Namreč z uredbo EK 539/2010, z dne 24.6.2010 je bil med drugim spremenjen tudi 57. člen uredbe 1083/2006 in sicer je bila dodana 5. točka člena, ki določa da se odstavki 1 do 4 ne uporabljajo za nobeno operacijo, ki se bistveno spremeni zaradi prenehanja proizvodne dejavnosti na podlagi stečaja, ki ni posledica goljufij.

* 1. **Dopolnjevanje drugih instrumentov**

***2.6.1. Dopolnjevanje z OP RČV***

Dopolnilno financiranje se zagotavlja ob upoštevanju OP RR in OP RČV za obdobje 2007-2013, predvsem pri vsebinah, ki so povezane z investicijami, zlasti v informacijsko infrastrukturo. V letu 2014 ni bilo dopolnilnega financiranja v okviru izvajanja OP RR. Bilo pa je uporabljeno dopolnilno financiranje z OP RR v okviru delovanja OP RČV in sicer v primeru potrditve sledečih instrumentov OP RČV v letu 2014.

*Tabela 13: Dopolnilno financiranje*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PU** | **Naziv instrument/operacija** | **Ministrstvo** | **Skupaj višina sredstev (EU del in SLO del)** |
| 3.1. | Skupaj do znanja - uresničevanje ciljev Strategije vzgoje in izobraževanja Romov v Sloveniji. | MIZŠ | 1.500.000,00 |
| 5.1. | e-policist | MNZ | 1.243.505,00 |
| 2.1. | Napovednik zaposlovanja | MDDSZ | 194.780,80 |
| 5.3. | Javni razpis za spodbujanje nevladnih organizacij in civilnega dialoga za obdobje 2012-2014 | MJU | 4.588.789,00 |

OP RR in OP RČV se v marsikaterem vsebinskem delu dopolnjujeta, saj je le tako možno doseganje zastavljenih ciljev v obeh operativnih programih. Morebitno dvojno financiranje iz OP RR in OP RČV pa je onemogočeno na različnih ravneh. Z vsebinskega vidika se OP RR in OP RČV na eni strani v marsikaterem delu dopolnjujeta (investicije enega in drugega OP samostojno ne morejo uspešno in učinkovito delovati), kot na drugi strani jasno razmejujeta. Na ta način je tako na eni strani možno doseganje zastavljenih ciljev oz. preprečevanje dvojnega financiranja na drugi strani. Na eni strani OP RČV zagotavlja investicije v človeške vire in izobraževalne sisteme, na drugi strani pa OP RR financira pretežno materialne investicije.

***2.6.2. Razmejitve med OP RR in OP RČV***

Pomembna je sistemska horizontalna raven preprečevanja dvojnega financiranja, torej sistemska urejenost izvajanja ESRR in ESS (npr. proces potrjevanja instrumentov za izbor operacij, kontrolnih mehanizmov v ISARR, aktivnosti kontrol na kraju samem in administrativnih kontrol). Za izvajanje OP RR in OP RČV je odgovoren organ upravljanja, ki je bil v Republiki Sloveniji v letu 2014 opredeljen najprej v okviru MGRT, v nadaljevanju pa v okviru SVRK tako za OP RR, kot tudi OP RČV. Razmejitve in koordinacija s skladom ESS z namenom preprečevanja dvojnega financiranja v praksi poteka na treh ravneh:

- v fazi načrtovanja in potrjevanja instrumentov preko medsebojnega obveščanja na ravni organa upravljanja (vodi se seznam operacij, kjer prihaja do dopolnilnega financiranja);

- v fazi finančnega izvajanja operacij preko sistema ISARR, kjer je vgrajena kontrola podvajanja enakih listin;

- v fazi kontrole na kraju samem, kjer se preveri dobavljeno blago tudi preko inventarnih številk.

Z reorganizacijo državne uprave se je v okviru organa upravljana znotraj direktorata za kohezijsko politiko organiziral sektor za sklade, ki je pristojen tako za ESS kot za ESRR, s čimer je koordinacija med skladi še bolj poudarjena.

***2.6.3. Razmejitve med OP RR in Programom razvoja podeželja RS 2007–2013 (PRP)***

Potencialna področja prekrivanja so bila identificirana predvsem znotraj ukrepov 3. osi Programa razvoja podeželja RS 2007–2013 (v nadaljevanju: PRP), kjer se politika razvoja podeželja najbolj približa evropski kohezijski politiki za obdobje 2007–2013. Pri ostalih oseh je možnost prekrivanja oz. podvojitve podpor iz različnih skladov Skupnosti bistveno manjša oziroma je ni.

Uresničevanje PRP Slovenija izvaja z ukrepi po 4 prednostnih oseh. V nadaljevanju so predstavljene razmejitve vsebin in aktivnosti koordiniranja po vseh 4 oseh PRP s kohezijsko politiko.

Usklajevanje s PRP 2007-2013 je potekalo predvsem med ukrepi prve, tretje ter četrte razvojne prioritete OP RR in ukrepi 3. osi PRP 2007-2013.

Konkretno za vsebine 3. osi PRP in 1. razvojne prioritete OP RR (PU 1.2 Spodbujanje podjetništva) med MKO in MGRT (Slovenski podjetniški sklad), poteka tesno sodelovanje v obliki usklajevanja vsebine javnih razpisov (ukrepa 311 in 312) pred vsako objavo v Uradnem listu RS. Javni razpisi so bili usklajeni v smislu poenotenja finančnih določb, dejavnosti in upravičenosti ter razmejitve glede upravičencev. Tako so bili med upravičenci za prijavo na javne razpise za sofinanciranje nakupa nove tehnološke opreme izvzeta podjetja, ki lahko sodelujejo na vsebinsko sorodnem javnem razpisu Ministrstva za kmetijstvo in okolje v okviru ukrepa 312 oz. podjetja, ki sodijo v skupino mikropodjetij in imajo sedež in delujejo izven naselij s statusom mesta (skladno s sklepom DZ RS, Ur.l. RS št. 22/2000 in Ur.l. RS št. 121/2005).

Na enak način je potekalo tudi usklajevanje javnih razpisov za vsebine 3. osi PRP in 2. razvojne prioritete OP RR (PU 2.2 Informacijska družba) med MKO in MIZŠ. Tako do kandidature na javne razpise za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij elektronskih komunikacij v okviru PU 2.2 Informacijska družba niso bili upravičeni projekti gradnje odprtih širokopasovnih omrežij elektronskih komunikacij za katere je bilo predvideno izključno javno financiranje iz regij, ki so bile upravičene do sofinanciranja na podlagi razpisov v okviru 3. osi PRP.

Za vsebine 3. osi PRP in 3. ter 4. razvojne prioritete OP RR podrobne vsebinske razmejitve in aktivnosti opredeljujemo v nadaljevanju.

Prednostna usmeritev 3.2 »Mreženje kulturnih potencialov« se povezuje s Programom razvoja podeželja 2007-2013 v okviru ukrepov 3.2.2. Obnova in razvoj vasi in 3.2.3. Ohranjanje in izboljšanje dediščine podeželja. Razmejitve in sinergijski učinki med OP RR in OP PRP so med ciljnimi skupinami, v namenih financiranja ter mejnih vrednostih projektov. V okviru Programa razvoja podeželja so bili upravičenci druge ciljne skupine t.j. prvenstveno kmetije in kmetijstva in pa občine na podeželskih območjih za investicije v objekte, ki so namenjeni prenovam večnamenskih zgradb skupnega pomena za medgeneracijsko druženje, v okviru katerih se poleg športnih in prostočasnih dejavnosti odvija tudi kulturno-umetniško ustvarjanje na podeželju oziroma naložbam v objekte in skupine objektov, ki so pomembni za ohranitev dediščine podeželja (območja in objekti vrtnega in parkovnega oblikovanja, etnološki kulturni spomeniki, vzpostavitev eko muzejev in muzejev na prostem, stalnih zbirk in razstav domačih obrti, kulturna dediščina podeželja v okviru tematskih poti). Prav tako je, kjer relevantno, kot razmejitveni kriterij med prednostno usmeritvijo 3.2 in 3. osjo PRP upoštevana mejna vrednost investicije.

Razmejitev med razpisi prednostne usmeritve 4.1. »Regionalni razvojni programi« v okviru OP RR in razpisi v okviru 3. osi PRP, predstavlja vrednost investicijske operacije. Vrednost operacij, ki so se prijavljale na razpise v okviru prednostne usmeritve 4.1 »Regionalni razvojni programi in 4.2 »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško«, je morala znašati najmanj 600.000 EUR (z DDV), na razpisih 3. osi PRP pa je morala biti vrednost investicijskih operacij, ki so se lahko prijavljale na razpise nižja od 600.000 EUR (z DDV).

***2.6.4. Razmejitve med OP RR in OP ROPI***

Potencialna področja prekrivanja med OP RR in OP ROPI so bila identificirana med obema prednostnima usmeritvama 4. razvojne prioritete OP RR (Razvoj regij) in tremi prednostnimi usmeritvami Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda, Oskrba s pitno vodo ter Področje cest v OP ROPI.

Razmejitev upravičenosti operacij na področju cest med PU Področje cest v okviru OP ROPI in PU Regionalni razvojni programi (aktivnosti cestna infrastruktura) v okviru OP RR je določena tako, da se v okviru OP ROPI financirajo le investicije za izgradnjo državnih cest v skladu s predpisi o kategorizaciji državnih cest, medtem ko se investicije za izgradnjo občinskih cest, ki so kategorizirane kot lokalne ceste, financirajo v okviru OP RR. Od leta 2010, cestna infrastruktura ni bila več upravičena do sofinanciranja v okviru 4. razvojne prioritete OP RR (Razvoj regij).

V okviru OP ROPI se sofinancira izgradnja tistih kolesarskih poti, ki so del daljinskih kolesarskih povezav v sklopu državnega kolesarskega omrežja in imajo tako status državnih kolesarskih poti, medtem ko se investicije za izgradnjo ostalih kolesarskih poti lahko financirajo v okviru OP RR ali drugih programov (npr. Cilja 3).

Na področju odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda je bila pri sofinanciranju operacij, kot temeljna razmejitev upoštevano določilo, ki izhaja iz OP RR, da je bila v okviru 4. razvojne prioritete OP RR predmet financiranja le okoljska infrastruktura, ki se ni financirala iz Kohezijskega sklada in ni bila vključena v OP ROPI.

Poleg tega so bili ob izvajanju upoštevani tudi dodatni razmejitveni kriteriji te prioritete OP RR do OP ROPI, in sicer mejna kapaciteta zgrajene okoljske infrastrukture. V okviru 4. razvojne prioritete OP RR je bila tako možna le izgradnja celovitih sistemov odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih voda v aglomeracijah z obremenitvijo manjšo od 2000 PE, oziroma izjemoma dopolnilnih kanalizacijskih omrežij v aglomeracijah z višjo obremenitvijo, če so upravičenci v prijavi za dodelitev sredstev dokazali, da je v aglomeraciji:

* osnovno kanalizacijsko omrežje zgrajeno in priključeno na čistilno napravo v obratovanju;
* osnovno kanalizacijsko omrežje, vključno s čistilno napravo, v gradnji in se to sofinancira z evropskimi sredstvi na podlagi odločbe Evropske komisije ali Službe Vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko o dodelitvi pomoči iz Kohezijskega sklada (v nadaljevanju: KS), ki je bila izdana najkasneje do 31.12.2009;
* osnovno kanalizacijsko omrežje, vključno s čistilno napravo, v gradnji in se to financira iz nacionalnih, občinskih ali drugih sredstev (razen sredstev iz KS).

Pri zagotavljanju oskrbe s pitno vodo pa so bili v okviru iste prioritete OP RR financirane le operacije varnejše oskrbe z vodo na vodovodnih sistemih za manj kot 10.000 prebivalcev ter operacije zagotavljanja rezervnih vodnih virov za oskrbo manj kot 50.000 prebivalcev.

Potrebno je poudariti, da je bilo med izvajanjem posameznih instrumentov vzpostavljeno dobro sodelovanje med obema posredniškima telesoma in OU.

***2.6.5. Dodatne razmejitve in koordinacija***

Že v začetku te finančne perspektive 2007-2013 je bila na takratnem PT SVLR (sedaj PT MGRT) s sklepom o imenovanju s strani ministra imenovana projektna skupina za vzpostavitev izvajanja razvojne prioritete Razvoj regij, katere naloga je bila tudi usklajevanje vsebinskih področij prioritete z resornimi ministrstvi, odgovornimi za izvajanje področnih politik (kot na primer znotraj OP RR, OP ROPI in PRP). V okviru projektne skupine je bil na podlagi teh usklajevanj z resornimi ministrstvi pripravljen predlog nabora vsebin oziroma namenov, upravičenih za financiranje v okviru 4. razvojne prioritete. Istočasno so bili z resornimi ministrstvi dogovorjeni tudi mehanizmi razmejevanja vsebin izvajanja kohezijske politike s poudarkom na preprečevanju dvojnega financiranja, ki so se ves čas izvajanja tudi uspešno implementirali. V praksi je razmejevanje najpogosteje potekalo predvsem na način, da so vključena posredniška telesa pred objavo razpisov dogovorila in uskladila detajlnejša določila vsebinskih razmejitev in aktivnosti za preprečevanje možnosti dvojnega financiranja.

Direktorat za regionalni razvoj na MGRT (DRR) je letu 2014 v vlogi posredniškega telesa pri izvajanju instrumentov za izbor operacij v okviru prednostne usmeritve OP RR »Regionalni razvojni programi« sofinanciral le t.i. nespecializirane regijske inkubatorje in manjše cone regionalnega pomena. Razmejevanje z MGRT – Direktoratom za podjetništvo, konkurenčnost in tehnologijo v vlogi posredniškega telesa, kot nosilcem prednostne usmeritve 2.1 »Gospodarsko razvojna logistična središča«, v okviru katere so bile sofinancirane investicije v tehnološke parke in inkubatorje v okviru gospodarsko-razvojnih logističnih središč nacionalnega pomena, je potekalo v obliki usklajevanja določil razpisnih dokumentacij in pregleda nabora projektov za sofinanciranje.

MK v vlogi posredniškega telesa je pri izvedbi javnih razpisov v okviru prednostne usmeritve 3.2 »Mreženje kulturnih potencialov« upoštevalo razmejitvena razmerja med prednostnimi usmeritvami tako, da je sofinanciralo investicije v objekte javne kulturne infrastrukture v lasti občin, ki so razglašeni s sklepom pristojnega organa lokalne skupnosti in so namenjeni prvenstveno le izvajanju kulturnih dejavnosti. V okviru 4. razvojne prioritete »Razvoj regij« pa je bila financirana javna kulturna infrastruktura v večnamenskih objektih, pri čemer je moralo najmanj 50% površine objekta biti namenjeno kulturnim dejavnostim, preostanek pa drugim npr. poslovnim, neprofitnim idr.. V praksi je sodelovanje med obema posredniškima telesoma potekalo v obliki usklajevanja vsebine instrumentov za izbor operacij pred objavo v Uradnem listu RS. Instrumenti za izbor operacij obeh institucij so bili usklajeni v smislu vstopnih pogojev, finančnih določb in upravičenosti.

Ob smiselnem upoštevanju izvajanja ureditev, uvedenih za razmejevanje in usklajevanje pomoči iz ESRR in intervencij EIB in drugih finančnih instrumentov navajamo edini primer v okviru OP RR. Tako v prednostni usmeritvi OP RR PU 1.2 »Spodbujanje podjetništva« izvajanje instrumentov finančnega inženiringa ne poteka preko iniciative JEREMIE, kjer bi bila v implementacijo vključena Evropska investicijska banka (EIB), ampak gre za t.i. »nacionalno strukturo JEREMIE« (PIFI / Program instrumentov finančnega inženiringa), so pa garancije delno pozavarovane v okviru Programa za konkurenčnost in inovativnost, kar pomeni, da ne bodo vse izdane garancije pozavarovane, ampak bodo vključene v portfelj Evropskega investicijskega sklada dokler ne bo dosežena najvišja pogodbena kvota.

**2.7. Postopki spremljanja**

OU je vzpostavil sistem spremljanja, ki je opisan v *Navodilih organa upravljanja za spremljanje izvajanja operativnih programov z informacijskim sistemom ISARR* in podprt s centralnim referenčnim informacijskim sistemom ISARR, ki omogoča spremljanje izvajanja OP s ciljem čim boljšega črpanja sredstev in učinkovitega spremljanja in upravljanja programov.

Sistem ISARR predstavlja informacijsko podporo za spremljanje in poročanje o izvajanju OP in podpira ključne funkcije načrtovanja in poročanje od ravni programov, RP do ravni operacije.

V letu 2014 je ISARR za spremljanje in poročanje o izvajanju OP-jev omogočal:

* podporo procesu javnih razpisov za dodeljevanje sredstev vključno s prijavo osnovnih podatkov o vlogi preko svetovnega spleta;
* zbiranje podatkov, zajetih pred odprtjem NRP, t.j. načrtovanih podatkov;
* prenos finančnega načrta na nivoju projekta iz sistema MFERAC;
* spremljanje finančnih izplačil iz proračuna (povezava z računovodskim sistemom MF, MFERAC);
* podporo izvajanju vračil;
* podporo upravičenemu DDV-ju in obratne davčne obveznosti;
* podporo pavšalom;
* podporo evidentiranju nepravilnosti;
* podporo zaključevanju operacij;
* vnos napovedi o izplačilih, zahtevkih za povračilo in zahtevkih za plačilo;
* elektronski uvoz podatkov na ravni končnega prejemnika iz informacijskega sistema APZnet pri ZRSZ;
* kreiranje in posredovanje zahtevka za izplačilo (ZzI) s strani upravičenca na podlagi predhodno vnesenih računov oz knjigovodskih listin enakovredne narave neposredno preko svetovnega spleta (www);
* vnos podatkov doseženih ciljev in vključenih osebah s strani upravičenca;
* informacijsko podporo procesu obdelave in potrjevanja ZzI s strani skrbnika pogodbe, kontrolorja in finančnega delavca na posredniškem telesu;
* kreiranje, potrjevanje in izpis ZzP s strani skrbnika na posredniškem telesu;
* registracijo, avtorizacijo in certifikacijo zahtevkov za povračilo na Organu za potrjevanje pri Ministrstvu za finance;
* vnos in potrditev zahtevka za plačilo do EU s strani Organa za potrjevanje;
* elektronski izvoz podatkov v informacijski sistem PO (IS-PA 2007) in povratni prenos v sistem ISARR (podatki o statusu ZzP, komentarji, kdo kdaj itd.);
* on-line povezavo s centralnim registrom prebivalstva e-CRP v delu kreiranja ZzI s strani upravičenca;
* on-line povezavo z informacijskim sistemom IS CSD pri MDDSZ;
* ključne izpise preko modula za statusno poročanje in pregledi nad procesi dokumentov;
* izpis dinamičnih – vrtljivih tabel v analitičnem delu sistema na podlagi OLAP tehnologije;
* decentraliziran proces načrtovanja na ravni operacije in projekta.

Med izvedenimi nalogi v letu 2014 je potrebno izpostaviti naslednje:

* izvajanje tekoče vzdrževanje in manjše nadgradnje, ki so v dobri meri izboljšale zanesljivost IS,
* optimizacija na informacijski infrastrukturi in s tem povečanje učinkovitosti delovanja IS ISARR,
* zamenjava informacijske rešitve za podporo uporabnikov in samega sistema s predhodnim, ki je bil v uporabi do leta 2013. V zamenjavo smo bili prisiljeni zaradi obvestila Ministrstva za notranje zadeve, da obstoječo podporo uporabnikov (EKT) z mesecem majem 2014 ukinjajo zaradi finančnih omejitev in nezmožnosti podpisa pogodbe za delovanje obstoječega sistema,
* priprava in izvedbo postopka javnega naročila za nabavo nove infrastrukturne opreme s katero se v letu 2015 načrtuje zamenjavo stare in neoptimalne strojne opreme in s tem občutno izboljšanje odzivnosti in hitrosti delovanja celotnega informacijskega sistema

V letu 2014 so se izvajale v pretežni meri aktivnosti povezane z vzdrževanjem infrastrukture IS ISARR, zagotavljanje nemotenega delovanja sistema in reševanje zahtevkov uporabnikov in posredniških teles glede nujnih vzdrževalnih del. V juniju 2014 smo iz dosedanjega sistema delovanja Enotne kontakne točke (EKT) preuredili sistem ponovno na interni sistem Centra za pomoč uporabnikov (CPU), ki smo ga uporabljali že pred letom 2013. S tem smo prenesli podporo uporabnikov na CPU v okviru katerega smo od junija 2014 dalje nemoteno izvajali pomoč uporabnikom in pri tem izvedli in realizirali več kot 3523 zahtevkov.

Prav tako so bile za potrebe izobraževanja in izboljšanja vsebinskega poznavanja obstoječega informacijskega sistema ISARR izvedene delavnice za nove in obstoječe uporabnike, ki smo jih praviloma izvajali na lokaciji posredniških teles. Med temi izobraževanji smo izvedli 9 večjih izobraževanj, ki se jih je udeležilo preko 185 udeležencev. Poleg teh zunanjih izobraževanj smo pripravili večje število manjših individualnih uvajanj in pomoči uporabnikom na naši lokaciji z namenom seznanjenja in uporabe modula za vnos podatkov.

**3. IZVAJANJE PO RAZVOJNIH PRIORITETAH**

**3.1. Razvojna prioriteta: Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost**

**Doseganje ciljev in analiza napredka**

V RP »Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost« so celovito zajete vsebine, ki bodo slovenskemu gospodarstvu skozi ciljno vlaganje javnega in zasebnega kapitala omogočile uporabo visoko usposobljene delovne sile, intenzivnejša vlaganja v raziskave, razvoj in tehnologijo, pospeševala sodelovanje med podjetji ter tesnejšo povezavo gospodarstva z javnim raziskovalnim in izobraževalnim sektorjem, učinkovito delovanje podjetniškega in inovativnega podpornega okolja in nenazadnje zagotavljala povečanje inovativnosti. Z vzpostavitvijo vseh naštetih segmentov in njihovim povezovanjem bo imela Slovenija možnost, da postane država, ki temelji na znanju in inovativnosti in bo na ključnih področjih sposobna izvesti razvojni preboj.

Glavni cilj te RP je torej zagotavljanje razvojno-tehnoloških spodbud za razmah podjetništva in inovativnosti.

Specifični cilji se uresničujejo preko dveh **prednostnih usmeritev**:

1.1. Izboljšanje konkurenčnih sposobnosti podjetij in raziskovalna odličnost

1.2. Spodbujanje podjetništva

**Vključeni ministrstvi:**

- Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

- Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Znotraj MIZŠ je Direktorat za znanost zadolžen za izvajanje in spremljanje projektov centrov odličnosti, projektov kompetenčnih centrov, projektov vzpostavitve novih kreativnih jeder in raziskovalnega vavčerja. MGRT izvaja instrumenta Razvojni centri slovenskega gospodarstva in Tehnološke investicije. Pri aktivnostih v okviru ostalih instrumentov, ki so v pristojnosti MGRT so v vlogi agentov v letu 2013 sodelovali: Slovenski podjetniški sklad (SPS) in Javna agencija za spodbujanje podjetništva, inovacij, razvoja, investicij in turizma (SPIRIT).

**Informacije o fizičnem in finančnem napredku razvojne prioritete**

**Finančni napredek razvojne prioritete**

**1. RP**

*Tabela 14: Finančni napredek 1. razvojne prioritete*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. RP** | | **stanje 31.12.14** | **% glede na pravice porabe** | | |
|  | **2007-2011** | **2007-2012** | **2007-2013** |
| Pravice porabe 2007-2013 | EU del | 613.152.895 | - | - | - |
| SLO del | 108.203.453 | - | - | - |
| EU in SLO del | 721.356.348 | - | - | - |
| Pravice porabe 2007-2011 | EU del | 443.526.806 | - | - | 72,3 |
| SLO del | 78.269.437 | - | - | 72,3 |
| EU in SLO del | 521.796.243 | - | - | 72,3 |
| Pravice porabe 2007-2012 | EU del | 525.769.723 | - | - | 85,7 |
| SLO del | 92.782.894 | - | - | 85,7 |
| EU in SLO del | 618.552.617 | - | - | 85,7 |
| Razpisana sredstva od 1.1.2007 do 31.12.14 | EU del | 574.273.849 | 129,5 | 109,2 | 93,7 |
| SLO del | 101.342.444 | - | - | - |
| EU in SLO del | 675.616.293 | 129,5 | 109,2 | 93,7 |
| Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.14) | EU del | 606.782.578 | 136,8 | 115,4 | 99,0 |
| SLO del | 107.079.279 | - | - | - |
| EU in SLO del | 713.861.857 | 136,8 | 115,4 | 99,0 |
| *- Operacije, potrjene preko javnih razpisov* | EU del | 496.336.654 | 111,9 | 94,4 | 80,9 |
| SLO del | 87.588.821 | - | - | - |
| EU in SLO del | 583.925.475 | 111,9 | 94,4 | 80,9 |
| *- Neposredno potrjene operacije* | EU del | 110.445.924 | 24,9 | 21,0 | 18,0 |
| SLO del | 19.490.457 | - | - | - |
| EU in SLO del | 129.936.381 | 24,9 | 21,0 | 18,0 |
| Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.14) | EU del | 606.782.578 | 136,8 | 115,4 | 99,0 |
| SLO del | 107.079.279 | - | - | - |
| EU in SLO del | 713.861.857 | 136,8 | 115,4 | 99,0 |
| drugi viri | 515.937.344 | - | - | - |
| skupaj | 1.229.799.201 | - | - | - |
| Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.14) | EU del | 606.492.752 | 136,7 | 115,4 | 98,9 |
| SLO del | 107.028.133 | - | - | - |
| EU in SLO del | 713.520.885 | 136,7 | 115,4 | 98,9 |
| Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2014 do 31.12.14) | EU del | 63.221.919 | 14,3 | 12,0 | 10,3 |
| SLO del | 11.156.809 | - | - | - |
| EU in SLO del | 74.378.728 | 14,3 | 12,0 | 10,3 |
| Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.14 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.14) - EU del | | 594.508.974 | 134,0 | 113,1 | 97,0 |
| Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.14 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.14) - EU del | | 578.104.085 | 130,3 | 110,0 | 94,3 |

\* znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost neposredno potrjenih operacij

\*\* znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije

\*\*\* drugi viri lahko vključujejo lastno udeležbo upravičencev (npr. zasebna sredstva,…)

V okviru 1. RP Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost je bilo v obdobju 1.1.2007 do 31.12.2014:

* razpisanih sredstev v znesku 675.616.293 EUR,
* potrjenih operacij v znesku 713.861.857 EUR, od tega preko JR za 583.925.475 EUR in preko NPO za 129.936.381 EUR,
* podpisanih pogodb za 713.861.857 EUR, poleg tega tudi drugi viri v znesku 515.937.344 EUR,
* izplačanih sredstev v znesku 713.520.885 EUR,
* posredovanih zahtevkov za povračilo na PO za 594.508.974 EUR,
* certificiranih zahtevkov za povračilo na EK za 578.104.085 EUR.

Drugi viri so lastna sredstva upravičencev v obdobju 1.1.2007 do 31.12.2014 in predstavljajo tudi enega izmed kazalnikov za doseganje ciljev RP in sicer kazalnik rezultata Spodbujena zasebna vlaganja v podprtih projektih (v mio EUR) v celotnem obdobju.

**Fizični napredek 1. RP**

*Tabela 15: Fizični napredek 1. razvojne prioritete*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv kazalnika | Vrsta  kazalnika | Leto | Izhodiščno stanje | Načrtovana vrednost  2013 | Dosežena vrednost 2007 | Dosežena vrednost 2007-2008 | Dosežena vrednost 2007-2009 | Dosežena vrednost 2007-2010 | Dosežena vrednost 2007-2011 | Dosežena vrednost 2007-2012 | Dosežena vrednost 2007-2013 | Dosežena vrednost v letu 2014 | Dosežena vrednost 2007-2014 |
| Število raziskovalnih človek-let (FTE) kot posledica sofinanciranih aktivnosti – celotno obdobje | Učinek | 2005 | 5.254 | 950 | 0 | 0 | 550 | 3.106 | 3.590,54 | 4.481,97 | 5.195,94 | 9,33 | 5.205,27 |
| - od tega v poslovnem sektorju | Učinek | 2005 | 1.936 | 700 | 0 | 0 | 0 | 3.006 | 3.270 | 3.335,46 | 3.353,56 | 0 | 3.353,56 |
| Število podprtih zasebnih raziskovalno-razvojnih projektov(i) | Učinek | 2004-2006[[1]](#footnote-1)1 | 8 | 230 | 0 | 48 | 192 | 239 | 493 | 585 | 655 | 0 | 655 |
| Število raziskovalnih projektov v centrih odličnosti s sodelovanjem podjetij | Učinek | 2004-2006[[2]](#footnote-2)1 | 11 | 60 | 0 | 0 | 0 | 83 | 91 | 96 | 131 | 20 | 151 |
| Število podprtih projektov majhnih in srednjih podjetij(i) \* | Učinek | 2004-2006[[3]](#footnote-3)1 | 145 | 2.380\*\* | 0 | 340 | 998 | 1.562 | 2.027 | 2.190 | 2.605 | 496 | 3.101 |
| - od tega za novonastala podjetja (sklad tveganega kapitala) (i) | Učinek | 2007 | 0 | 21 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | 14 | 17 | 8 | 25 |
| Število novih inovacij in patentov - celotno obdobje | Rezultat | 2006 | 243[[4]](#footnote-4)2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 205 | 549 | 908 | 1.281 | 107 | 1388 |
| Spodbujena zasebna vlaganja v podprtih projektih (mio. €) - celotno obdobje(i) \* | Rezultat | 2004-2006[[5]](#footnote-5)1 | 53 | 615 | 0 | 115,98 | 345.59 | 661,08 | 1.305,29 | 1.450,14 | 1.603,01 | 148,95 | 1.751,96 |
| Število novih podjetij v okviru subjektov podpornega okolja | Rezultat | 2007 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 90 |
| Število novo ustvarjenih bruto delovnih mest(i) \* | Rezultat | 2007 | 0 | 4.100 | 0 | 37 | 2.169 | 3.509 | 4.554 | 5.356 | 5.718 | 0 | 5718 |
| Povprečno povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v podjetjih, prejemnikih sredstev (najmanj 24 mesecev po zaključku projekta na dan 31.12. glede na 31.12. pred začetkom izvajanja projekta) | Vpliv | 2007 | 0 | 8-10% | 0 | 21% | 9% | 10% | 9% | 9% | Povprečno povečanje celega obdobja 11% | n.p. | Povprečno povečanje celega obdobja 10% |

Vir: MG, MIZŠ

* 1. predstavlja ključni kazalnik

\* V LP 2014 so popravljeni podatki o doseženih vrednostih tudi v preteklih letih, saj so bili v preteklih LP navedeni napačni podatki, ker so bile za izračune uporabljene napačne formule oz. se ni zajemalo vseh podatkov, ki sodijo v PU 1.2. Podrobnejši izračuni in obrazložitve so pripravljene v okviru PU 1.2.

\*\* V skladu s potrjeno spremembo OP RR leta 2013, se je ciljna vrednost kazalnika »Število podprtih projektov majhnih in srednjih podjetij« povečala iz 800 na 2.380.

**Kakovostna analiza na ravni razvojne prioritete**

***Kazalnik učinka***

Doseženi so cilji za:

* število raziskovalnih človek-let (FTE) kot posledica sofinanciranih aktivnosti,
* število podprtih zasebnih raziskovalno-razvojnih projektov,
* število raziskovalnih projektov v centrih odličnosti s sodelovanjem podjetij,
* število podprtih projektov malih in srednjih podjetij.

Kazalnik število raziskovalnih človek-let (FTE) kot posledica sofinanciranih aktivnosti je bil do konca leta 2014 z 5.205,27 FTE presežen za 5,5-krat (ciljna vrednost 950).

Kazalnik število podprtih zasebnih raziskovalno-razvojnih projektov do konca leta 2014 je bil s 655 presežen za 2,8-krat (ciljna vrednost 230).

Kazalnik število raziskovalnih projektov v centrih odličnosti s sodelovanjem podjetij je bil do konca leta 2014 s 151 doseženimi podjetji presežen za 2,5-krat (ciljna vrednost 60).

Kazalnik število podprtih projektov malih in srednjih podjetij do konca leta 2014 je bil presežen za 30,29% z 3.101 podjetji od 2.380 načrtovanih.

Podprtih projektov majhnih in srednjih podjetij za novonastala podjetja (sklad tveganega kapitala) je bilo skupaj 25 do konca leta 2014, kar predstavlja 119% načrtovane vrednosti (21), torej je bil rezultat presežen za 19%.

***Kazalniki rezultata***

Doseženi so cilji za:

* število inovacij in patentov,
* spodbujena zasebna vlaganja v podprtih projektih,
* število novih podjetij v okviru subjektov podpornega okolja,
* število novo ustvarjenih bruto delovnih mest.

Spodbujena zasebna vlaganja v podprtih projektih so do konca leta 2014 dosegla 1,75 mrd EUR in so glede na ciljno vrednost 615 mio EUR presežena za 2,8-krat.

Kazalnik število novih podjetij v okviru subjektov podpornega okolja je bilo z 90 novimi podjetji do konca leta 2014 preseženo za 12,5% (ciljna vrednost 80).

Kazalnik število novo ustvarjenih bruto delovnih mest je bil do konca leta 2014 s 5.718 bruto delovnimi mesti presežen za 39,46% (ciljna vrednost 4.100).

***Kazalnik vpliva***

Kazalnik povprečno povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v podjetjih, prejemnikih sredstev (najmanj 24 mesecev po zaključku projekta na dan 31.12. glede na 31.12. pred začetkom izvajanja projekta) v celotnem obdobju 2007-2013 znaša 11%.

**Lizbonski cilji**

V spodnji tabeli je prikazana razčlenitev prispevka Skupnosti za Lizbonske cilje na ravni 1. razvojne prioritete.

*Tabela 16: Okvirna razčlenitev prispevka Skupnosti za Lizbonske cilje na ravni 1. RP*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Razsežnost 1** | **Razsežnost 2** | **Razsežnost 3** | **Razsežnost 4** | **Razsežnost 5** | **Znesek prispevka skupnosti** |
| **Prednostna tema** | **Oblika financiranja** | **Urbano (1) Ruralno (5)** | **Gospodarska dejavnost** | **Lokacija** |
| 1 | 01 | 1 | 6 | SI0 | 7.337.624 |
| 1 | 01 | 1 | 7 | SI0 | 4.400.925 |
| 1 | 01 | 1 | 19 | SI0 | 10.995.981 |
| 1 | 01 | 1 | 22 | SI0 | 3.333.178 |
| 2 | 01 | 1 | 6 | SI0 | 11.006.437 |
| 2 | 01 | 1 | 7 | SI0 | 6.601.388 |
| 2 | 01 | 1 | 19 | SI0 | 16.493.972 |
| 2 | 01 | 1 | 22 | SI0 | 4.999.766 |
| 3 | 01 | 1 | 3 | SI0 | 5.509.033 |
| 3 | 01 | 1 | 4 | SI0 | 583.327 |
| 3 | 01 | 1 | 6 | SI0 | 103.783.086 |
| 3 | 01 | 1 | 8 | SI0 | 5.381.064 |
| 3 | 01 | 1 | 10 | SI0 | 81.307 |
| 3 | 01 | 1 | 11 | SI0 | 25.500 |
| 3 | 01 | 1 | 12 | SI0 | 5.337.224 |
| 3 | 01 | 1 | 15 | SI0 | 50.456 |
| 3 | 01 | 1 | 16 | SI0 | 25.500 |
| 3 | 01 | 1 | 18 | SI0 | 3.522.830 |
| 3 | 01 | 1 | 19 | SI0 | 5.630.814 |
| 3 | 01 | 1 | 21 | SI0 | 3.622.760 |
| 3 | 01 | 1 | 22 | SI0 | 11.523.326 |
| 3 | 01 | 5 | 5 | SI0 | 10.206.804 |
| 3 | 01 | 5 | 6 | SI0 | 35.408.584 |
| 3 | 01 | 5 | 8 | SI0 | 50.915 |
| 3 | 01 | 5 | 16 | SI0 | 52.778 |
| 3 | 01 | 5 | 18 | SI0 | 60.903 |
| 3 | 01 | 5 | 21 | SI0 | 0 |
| 3 | 01 | 5 | 22 | SI0 | 4.547.007 |
| 4 | 01 | 1 | 3 | SI0 | 1.482.985 |
| 4 | 01 | 1 | 4 | SI0 | 3.021.573 |
| 4 | 01 | 1 | 5 | SI0 | 14.839.600 |
| 4 | 01 | 1 | 6 | SI0 | 41.240.913 |
| 4 | 01 | 1 | 7 | SI0 | 4.670.843 |
| 4 | 01 | 1 | 8 | SI0 | 11.920.578 |
| 4 | 01 | 1 | 10 | SI0 | 15.846.454 |
| 4 | 01 | 1 | 12 | SI0 | 3.586.484 |
| 4 | 01 | 1 | 16 | SI0 | 176.210 |
| 4 | 01 | 1 | 19 | SI0 | 4.578.102 |
| 4 | 01 | 1 | 21 | SI0 | 5.343.550 |
| 4 | 01 | 1 | 22 | SI0 | 5.355.738 |
| 4 | 01 | 5 | 6 | SI0 | 6.581.131 |
| 4 | 01 | 5 | 8 | SI0 | 457.501 |
| 4 | 01 | 5 | 21 | SI1 | 2.442.279 |
| 6 | 01 | 1 | 6 | SI2 | 48.701.382 |
| 6 | 01 | 5 | 6 | SI3 | 7.969.076 |
| 7 | 01 | 1 | 6 | SI4 | 22.859.339 |
| 7 | 01 | 1 | 8 | SI5 | 684.500 |
| 7 | 01 | 1 | 19 | SI6 | 2.550.000 |
| 7 | 01 | 5 | 6 | SI7 | 5.905.233 |
| 7 | 02 | 1 | 15 | SI8 | 19.408.035 |
| 7 | 03 | 1 | 15 | SI9 | 49.303.097 |
| 8 | 01 | 1 | 4 | SI10 | 170.000 |
| 8 | 01 | 1 | 5 | SI11 | 212.500 |
| 8 | 01 | 1 | 6 | SI12 | 22.405.766 |
| 8 | 01 | 1 | 19 | SI13 | 266.868 |
| 8 | 01 | 1 | 22 | SI14 | 2.495.558 |
| 8 | 02 | 1 | 15 | SI15 | 41.734.793 |
| **Skupaj** |  |  |  |  | **606.782.578** |

\*Dodeljeni znesek prispevka Skupnosti za vsako kombinacijo kategorij

**Večje težave in ukrepi za njihovo odpravo**

V letu 2014 je v okviru 1. RP Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost pri nekaterih operacijah prihajalo do časovne neusklajenosti med načrtovanimi in realiziranimi aktivnostmi. Poleg tega je so bile v nekaterih primerih ugotovljene kršitve pogodbenih določil, kjer so bili sprejeti ustrezni ukrepi (odstop od pogodbe oz. vračilo dela sredstev). Posamezne težave in ukrepi za njihovo odpravo so podrobneje opisani v okviru PU 1.1. in PU 1.2.

***3.1.1. Izboljšanje konkurenčnih sposobnosti podjetij in raziskovalna odličnost***

V okviru PU »Izboljšanje konkurenčnih sposobnosti podjetij in raziskovalna odličnost« so predvidene naslednje aktivnosti:

1. Razvojno inovacijski projekti skupin podjetij
2. Raziskovalni centri odličnosti – RR in infrastruktura
3. Strateški raziskovalno razvojni projekti v podjetjih
4. Kompetenčni centri
5. Razvojni centri
6. Tehnološke investicije
7. Kreativna jedra
8. Raziskovalni vavčer

Prednostna usmeritev je namenjena večanju inventivnosti in inovativnosti ter dvigu konkurenčnosti slovenskega gospodarstva s:

- spodbujanjem inventivnih in inovativnih razvojno-raziskovalnih projektov v gospodarstvu, ki so začeti na osnovi iniciative gospodarstva in ki manjkajoča visoko strokovna znanja za potrebe še celovitejšega in hitrejšega razvoja pridobivajo preko sodelovanja gospodarstva z razvojno-raziskovalnimi institucijami, vključno s tehnološkimi centri ter spodbujanjem razvojnih in tehnoloških investicij, ki bodo izhajale iz razvojnih potreb gospodarstva pri raziskavah, razvoju in uvedbi novih visoko tehnoloških produktov ter s tem povezanih celovitih storitev;

- spodbujanjem vključevanja slovenskih podjetij v globalne dobaviteljske verige in konzorcije, ki bo podjetjem omogočala dostop in delovanje v najbolj vročih in aktualnih tržnih nišah, kjer je mogoče pričakovati večje donose in s tem mnogo večjo dodano vrednost na zaposlenega;

- razvojem raziskovalnih centrov odličnosti, vključenih v evropske raziskovalne in razvojne mreže odličnosti, v partnerstvu med institucijami znanja in podjetji na prioritetnih področjih raziskav in tehnološkega razvoja, z obveznim sofinanciranjem s strani poslovnega sektorja,

* razvojem kompetenčnih centrov spodbuditi povezovanje znanja in kompetenc podjetij in raziskovalnih organizacij na določenih tehnoloških področjih, ki izkazujejo kritično maso znanja in sposobnosti za razvoj in uporabo novih tehnologij. Kompetenčni centri so opredeljeni kot razvojno-raziskovalni centri, ki jih vodijo industrijski partnerji, povezujejo pa partnerje iz gospodarstva in javnega raziskovalnega sektorja ter so usmerjeni v krepitev sposobnosti razvoja in uporabe novih tehnologij za razvoj novih konkurenčnih proizvodov, storitev in procesov na prednostnih področjih tehnološkega razvoja.
* vzpostavitvijo kreativnih jeder, katerih cilj je povezovanje visokošolskih zavodov z regionalnim okoljem, s posebnim ozirom na zagotavljanje policentričnega razvoja, preko raziskovalno-razvojnih programov s strani vzpostavljenega kreativnega jedra. Cilj keativnih jeder je tudi razvijanje internacionalizacije nastajajočih kreativnih jeder preko kratkotrajnih izmenjav slovenskih raziskovalcev v tujini ali sofinanciranje zaposlitve oz. najema tujega raziskovalca v Republiki Sloveniji. Posebna pozornost je namenjena podpori znanstveno-raziskovalnemu delu, povezovanju in vzpostavitvi kritične mase visoko usposobljenih kadrov v slovenskih regijah za potrebe gospodarskega razvoja in konkurenčnosti ter spodbujanju tehnoloških in netehnoloških potencialov izobraževalno-raziskovalnih organizacij.razvoj raziskovalnih vavčerjev za spodbuje raziskav podjetij , ki se izvajajo z najemom raziskovalnih organizacij, ki nastopajo v obliki podpornega okolja. Namen raziskovalnega vavčerja je sofinanciranje tistih raziskav, ki so potrebne v gospodarstvu, kjer podjetja manjkajoča visoko strokovna znanja za potrebe celovitejšega in hitrejšega razvoja pridobivajo z najemom raziskovalnih organizacij. V tem okviru se omogočia sofinanciranje raziskav s področja kreativnosti in marketinga. Cilj javnega razpisa je krepitev sodelovanja med podjetji in raziskovalnimi organizacijami, kjer slednje po naročilu gospodarstva izvedejo za podjetja potrebne raziskave. Raziskovalne organizacije nastopajo kot zunanji izvajalci. Rezultati opravljenega dela raziskovalnih organizacij so neposredno uporabni za potrebe gospodarskih družb. Z obstoječimi raziskovalnimi potenciali podjetij in raziskovalnih organizacij je cilj javnega razpisa spodbuditi interakcijo in prenos znanja med gospodarstvom in raziskovalno sfero ter hkrati nadgraditi obstoječe znanje in potenciale za potrebe gospodarstva.

**Vključeni ministrstvi:**

- Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (SPIRIT)

- Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

**Upravičenci oz. ciljne skupine:**

Podjetja, skupine podjetij ter raziskovalne organizacije, povezane s podjetji in drugimi subjekti inovacijskega okolja v raziskovalne centre odličnosti ter druge oblike povezav (ob upoštevanju prioritetnih raziskovalnih in tehnoloških področij). Pri izvajanju PU lahko sodelujejo tudi druge institucije, ki prispevajo k doseganju zastavljenih ciljev kot so neprofitne in nevladne organizacije, javni in zasebni zavodi, izobraževalno-raziskovalne institucije in podobno.

**Finančna tabela**

**PU 1.1**

*Tabela 17: Finančni napredek prednostne usmeritve 1.1.*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. RP - PU 1.1.** | | **stanje 31.12.14** | **% glede na pravice porabe** | | |
|  | **2007-2011** | **2007-2012** | **2007-2013** |
| Pravice porabe 2007-2013 | EU del | 419.962.433 | - | - | - |
| SLO del | 74.111.019 | - | - | - |
| EU in SLO del | 494.073.452 | - | - | - |
| Pravice porabe 2007-2011 | EU del | 304.839.805 | - | - | 72,6 |
| SLO del | 53.795.261 | - | - | 72,6 |
| EU in SLO del | 358.635.066 | - | - | 72,6 |
| Pravice porabe 2007-2012 | EU del | 365.884.919 | - | - | 87,1 |
| SLO del | 64.567.929 | - | - | 87,1 |
| EU in SLO del | 430.452.848 | - | - | 87,1 |
| Razpisana sredstva od 1.1.2007 do 31.12.14 | EU del | 446.694.138 | 146,5 | 122,1 | 106,4 |
| SLO del | 78.828.377 | - | - | - |
| EU in SLO del | 525.522.515 | 146,5 | 122,1 | 106,4 |
| Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.14) | EU del | 389.448.019 | 127,8 | 106,4 | 92,7 |
| SLO del | 68.726.121 | - | - | - |
| EU in SLO del | 458.174.140 | 127,8 | 106,4 | 92,7 |
| *- Operacije, potrjene preko javnih razpisov* | EU del | 389.448.019 | 127,8 | 106,4 | 92,7 |
| SLO del | 68.726.121 | - | - | - |
| EU in SLO del | 458.174.140 | 127,8 | 106,4 | 92,7 |
| *- Neposredno potrjene operacije* | EU del | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SLO del | 0 | - | - | - |
| EU in SLO del | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.14) | EU del | 389.448.019 | 127,8 | 106,4 | 92,7 |
| SLO del | 68.726.121 | - | - | - |
| EU in SLO del | 458.174.140 | 127,8 | 106,4 | 92,7 |
| drugi viri | 332.918.642 | - | - | - |
| skupaj | 791.092.783 | - | - | - |
| Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.14) | EU del | 389.182.972 | 127,7 | 106,4 | 92,7 |
| SLO del | 68.679.348 | - | - | - |
| EU in SLO del | 457.862.320 | 127,7 | 106,4 | 92,7 |
| Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2014 do 31.12.14) | EU del | 22.908.715 | 7,5 | 6,3 | 5,5 |
| SLO del | 4.042.714 | - | - | - |
| EU in SLO del | 26.951.429 | 7,5 | 6,3 | 5,5 |
| Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.14 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.14) - EU del | | 377.199.194 | 123,7 | 103,1 | 89,8 |
| Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.14 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.14) - EU del | | 362.149.740 | 118,8 | 99,0 | 86,2 |

\* znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost neposredno potrjenih operacij

\*\* znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije

\*\*\* drugi viri lahko vključujejo lastno udeležbo upravičencev (npr. zasebna sredstva,…)

V okviru PU 1.1 Izboljšanje konkurenčnih sposobnosti podjetij in raziskovalna odličnost je bilo od 1.1.2007 do 31.12.2014:

* razpisanih sredstev v znesku 525.522.515 EUR,
* potrjenih operacij v znesku 458.174.140 EUR, od tega preko JR za 458.174.140 EUR,
* podpisanih pogodb za 458.174.140 EUR, poleg tega tudi drugi viri v znesku 332.918.642 EUR,
* izplačanih sredstev v znesku 457.862.320 EUR,
* posredovanih zahtevkov za povračilo na PO za 377.199.194 EUR,
* certificiranih zahtevkov za povračilo na EK za 362.149.740 EUR.

Drugi viri so lastna sredstva upravičencev v obdobju 1.1.2007 do 31.12.2014 in predstavljajo tudi enega izmed kazalnikov za doseganje ciljev PU 1.1 in sicer kazalnik rezultata Spodbujena zasebna vlaganja v podprtih projektih (cilj 240 mio. EUR na PU 1.1) v celotnem obdobju.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. RP - PU 1.1. MGRT** | | **stanje 31.12.14** | **% glede na pravice porabe** | | |
|  | **2007-2011** | **2007-2012** | **2007-2013** |
| Pravice porabe 2007-2013 | EU del | 305.656.786 | - | - | - |
| SLO del | 53.939.437 | - | - | - |
| EU in SLO del | 359.596.223 | - | - | - |
| Pravice porabe 2007-2011 | EU del | 230.664.324 | - | - | 75,5 |
| SLO del | 40.705.473 | - | - | 75,5 |
| EU in SLO del | 271.369.797 | - | - | 75,5 |
| Pravice porabe 2007-2012 | EU del | 270.658.122 | - | - | 88,5 |
| SLO del | 47.763.203 | - | - | 88,5 |
| EU in SLO del | 318.421.325 | - | - | 88,5 |
| Razpisana sredstva od 1.1.2007 do 31.12.14 | EU del | 326.484.139 | 141,5 | 120,6 | 106,8 |
| SLO del | 57.614.848 | - | - | - |
| EU in SLO del | 384.098.987 | 141,5 | 120,6 | 106,8 |
| Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.14) | EU del | 277.118.292 | 120,1 | 102,4 | 90,7 |
| SLO del | 48.903.228 | - | - | - |
| EU in SLO del | 326.021.520 | 120,1 | 102,4 | 90,7 |
| *- Operacije, potrjene preko javnih razpisov* | EU del | 277.118.292 | 120,1 | 102,4 | 90,7 |
| SLO del | 48.903.228 | - | - | - |
| EU in SLO del | 326.021.520 | 120,1 | 102,4 | 90,7 |
| *- Neposredno potrjene operacije* | EU del | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SLO del | 0 | - | - | - |
| EU in SLO del | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.14) | EU del | 277.118.292 | 120,1 | 102,4 | 90,7 |
| SLO del | 48.903.228 | - | - | - |
| EU in SLO del | 326.021.520 | 120,1 | 102,4 | 90,7 |
| drugi viri | 309.224.614 | - | - | - |
| skupaj | 635.246.134 | - | - | - |
| Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.14) | EU del | 279.070.473 | 121,0 | 103,1 | 91,3 |
| SLO del | 49.247.731 | - | - | - |
| EU in SLO del | 328.318.203 | 121,0 | 103,1 | 91,3 |
| Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2014 do 31.12.14) | EU del | 326.484.139 | 141,5 | 120,6 | 106,8 |
| SLO del | 2.376.238 | - | - | - |
| EU in SLO del | 15.841.587 | 5,8 | 5,0 | 4,4 |
| Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.14 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.14) - EU del | | 268.017.775 | 116,2 | 99,0 | 87,7 |
| Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.14 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.14) - EU del | | 253.723.663 | 110,0 | 93,7 | 83,0 |

\* znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost neposredno potrjenih operacij

\*\* znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije

\*\*\* drugi viri lahko vključujejo lastno udeležbo upravičencev (npr. zasebna sredstva,…)

V okviru MGRT na PU 1.1 Izboljšanje konkurenčnih sposobnosti podjetij in raziskovalna odličnost je bilo od 1.1.2007 do 31.12.2014:

* razpisanih sredstev v znesku 384.098.987 EUR
* potrjenih operacij v znesku 326.021.520, od tega preko JR za 326.021.520 EUR,
* podpisanih pogodb za 326.021.520, poleg tega tudi drugi viri v znesku 309.224.614 EUR,
* izplačanih sredstev v znesku 328.318.203 EUR,
* posredovanih zahtevkov za povračilo na PO za 268.017.775 EUR,
* certificiranih zahtevkov za povračilo na EK za 253.723.663 EUR.

Drugi viri so lastna sredstva upravičencev v znesku 309.224.614 EUR v obdobju 1.1.2007 do 31.12.2014 in predstavljajo tudi enega izmed kazalnikov za doseganje ciljev PU 1.1 in sicer kazalnik rezultata Spodbujena zasebna vlaganja v podprtih projektih (cilj PU 1.1 je 240 mio. EUR) v celotnem obdobju.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. RP - PU 1.1. MIZŠ (brez inst. SRRP)** | | **stanje 31.12.14** | **% glede na pravice porabe** | | |
|  | **2007-2011** | **2007-2012** | **2007-2013** |
| Pravice porabe 2007-2013 | EU del | 114.305.647 | - | - | - |
| SLO del | 20.171.582 | - | - | - |
| EU in SLO del | 134.477.229 | - | - | - |
| Pravice porabe 2007-2011 | EU del | 74.175.481 | - | - | 64,9 |
| SLO del | 13.089.788 | - | - | 64,9 |
| EU in SLO del | 87.265.269 | - | - | 64,9 |
| Pravice porabe 2007-2012 | EU del | 95.226.797 | - | - | 83,3 |
| SLO del | 16.804.726 | - | - | 83,3 |
| EU in SLO del | 112.031.523 | - | - | 83,3 |
| Razpisana sredstva od 1.1.2007 do 31.12.14 | EU del | 120.209.999 | 162,1 | 126,2 | 105,2 |
| SLO del | 21.213.529 | - | - | - |
| EU in SLO del | 141.423.528 | 162,1 | 126,2 | 105,2 |
| Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.14) | EU del | 112.329.727 | 151,4 | 118,0 | 98,3 |
| SLO del | 19.822.893 | - | - | - |
| EU in SLO del | 132.152.620 | 151,4 | 118,0 | 98,3 |
| *- Operacije, potrjene preko javnih razpisov* | EU del | 112.329.727 | 151,4 | 118,0 | 98,3 |
| SLO del | 19.822.893 | - | - | - |
| EU in SLO del | 132.152.620 | 151,4 | 118,0 | 98,3 |
| *- Neposredno potrjene operacije* | EU del | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SLO del | 0 | - | - | - |
| EU in SLO del | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.14) | EU del | 112.329.727 | 151,4 | 118,0 | 98,3 |
| SLO del | 19.822.893 | - | - | - |
| EU in SLO del | 132.152.620 | 151,4 | 118,0 | 98,3 |
| drugi viri | 23.694.028 | - | - | - |
| skupaj | 155.846.648 | - | - | - |
| Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.14) | EU del | 110.112.499 | 148,4 | 115,6 | 96,3 |
| SLO del | 19.431.618 | - | - | - |
| EU in SLO del | 129.544.117 | 148,4 | 115,6 | 96,3 |
| Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2014 do 31.12.14) | EU del | 9.443.366 | 12,7 | 9,9 | 8,3 |
| SLO del | 1.666.476 | - | - | - |
| EU in SLO del | 11.109.842 | 12,7 | 9,9 | 8,3 |
| Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.14 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.14) - EU del | | 109.181.419 | 147,2 | 114,7 | 95,5 |
| Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.14 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.14) - EU del | | 108.426.078 | 146,2 | 113,9 | 94,9 |

\* znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost neposredno potrjenih operacij

\*\* znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije

\*\*\* drugi viri lahko vključujejo lastno udeležbo upravičencev (npr. zasebna sredstva,…)

V okviru MIZŠ na PU 1.1 Izboljšanje konkurenčnih sposobnosti podjetij in raziskovalna odličnost je bilo od 1.1.2007 do 31.12.2014:

* razpisanih sredstev v znesku 141.423.528 EUR,
* potrjenih operacij v znesku 132.152.620 EUR (preko JR)
* podpisanih pogodb za 132.152.620 EUR, poleg tega tudi drugi viri v znesku 23.694.028 EUR,
* izplačanih sredstev v znesku 129.544.117 EUR,
* posredovanih zahtevkov za povračilo na PO za 109.181.419 EUR,
* certificiranih zahtevkov za povračilo na EK za 108.426.078 EUR.

Drugi viri so lastna sredstva upravičencev v obdobju 1.1.2007 do 31.12.2014.

**Državne pomoči**

1. Podlaga za izvedbo JR »Neposredne spodbude za skupne razvojno-investicijske projekte-Projekti 2008) sta shemi:

- Državna pomoč N 472/2006 – Slovenija: Program tehnološkega razvoja; št.:N 472/2006; datum priglasitve: 14. 7. 2006; trajanje pomoči: od 1.1.2007 do 31.12.2012; ukrep: Raziskovalno-razvojna dejavnost v podjetjih – spodbujanje vlaganj v tehnološki razvoj in inovacije (iz programa ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007-2013 - ukrep 3.2.1)

- Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007-2013, regionalna pomoč, št: BE 05-5715334-2007; datum priglasitve: 30.11.2006; trajanje pomoči: od 1.1.2007 do 31.12.2013; ukrep 3.2.2 – Spodbujanje tehnoloških investicij iz Dopolnjenega programa ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007-2013.

2. Podlaga za izvedbo JR »Neposredne spodbude za raziskovalno razvojne dejavnosti v podjetjih – projekti 2008« je Odločba Evropske komisije o državni pomoči N 472/2006 – Slovenija: Program tehnološkega razvoja; datum priglasitve: 14.7.2006; trajanje pomoči: od 1.1.2007 do 31.12.2012; ukrep: Raziskovalno-razvojna dejavnost v podjetjih – spodbujanje vlaganj v tehnološki razvoj in inovacije (iz programa ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007-2013 - ukrep 3.2.1).

3. Podlaga za izvedbo JR »Neposredne spodbude za skupne razvojno-investicijske projekte – RIP 09« sta shemi:

- Državna pomoč N 472/2006 – Slovenija: Program tehnološkega razvoja; št.:N 472/2006; datum priglasitve: 14. 7. 2006; trajanje pomoči: od 1.1.2007 do 31.12.2012; ukrep: Raziskovalno-razvojna dejavnost v podjetjih – spodbujanje vlaganj v tehnološki razvoj in inovacije (iz programa ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007-2013 - ukrep 3.2.1)

- Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007-2013, regionalna pomoč, št: BE 05-5715334-2007, BE05-5715334-2007/I; datum priglasitve: 30.11.2006; trajanje pomoči: od 1.1.2007 do 31.12.2013; ukrep 3.2.2 – Spodbujanje tehnoloških investicij iz Dopolnjenega programa ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007-2013.

4. Podlaga za izvajanje javnega razpisa »Javni razpis za pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj – ESRR – Razvojni centri slovenskega gospodarstva« sta shemi:

- Državna pomoč N 472/2006 – Slovenija: Program tehnološkega razvoja (št. priglasitve: 0001-2045419-2006), datum priglasitve: 14. 7. 2006; trajanje pomoči: od 1.1.2007 do 31.12.2012;

- Državna pomoč XR 96/2007 - Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007-2013, regionalna pomoč, št. priglasitve: BE05-5715334-2007, BE05-5715334-2007/I; datum priglasitve: 30.11.2006; trajanje pomoči: od 1.1.2007 do 31.12.2013.

5. Podlaga za izvedbo JR »Strateški raziskovalno razvojni projekti v podjetjih« in Javni razpis za razvoj kompetenčnih centrov v obdobju 2010-2013 je bila:

- shema državnih pomoči »Program za spodbujanje tehnološkega razvoja in informacijske družbe za obdobje 2007-2012« (1.1.2007 – 31.12.2012), številka N 472/2006 oziroma slovenska št. 0001-2045419-2006. Datum priglasitve je 14.7.2006.

6. Podlaga za izvedbo Javnega razpisa za pridobitev sredstev evropskega sklada za regionalni razvoj – ESRR za sofinanciranje tehnoloških investicij, ki so v neposredni navezavi na rezultate razvojno-raziskovalnih aktivnosti »TI 2012«, je bila:

- državna pomoč XR 96/2007 - Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007-2013, regionalna pomoč, št. priglasitve: BE05-5715334-2007, BE05-5715334-2007/I; datum priglasitve: 30.11.2006; trajanje pomoči: od 1.1.2007 do 31.12.2013.

7. Podlaga za izvajanje Javnega razpisa raziskovalni vavčer je:

- shema državne pomoči »Javni razpis raziskovalni vavčer« (št. priglasitve: BE01-2045419-2012/1, z dne 1. september 2012).

8. Podlaga za izvajanje javnega razpisa za pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj – ESRR – za spodbujanje raziskovalno-razvojnih projektov na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo v letih od 2013 do 2015 – RRPO 2013 je: shema državne pomoči za raziskave in razvoj: “Program za spodbujanje tehnološkega razvoja in inovacij v letu 2013”(št. priglasitve: BE01-2399245-2012, datum potrditve sheme: 05.12.2012.

**Opis izvajanja v letu 2014**

MGRT je v letu 2014 izvajal 5 v letih 2008 - 2010 objavljenih instrumentov in sicer:

- JR »Neposredne spodbude za skupne razvojno-investicijske projekte – projekti 2008« z agentom SPIRIT. V letu 2013 se je zaključilo sofinanciranje vseh 14 operacij (v okviru katerih se je sofinanciralo skupno 42 podjetij), v teku so aktivnosti zaključevanja. Za leto 2014 o novih vrednostih kazalnikov ni bilo poročano.

- JR »Neposredne spodbude za raziskovalno razvojne dejavnosti v podjetjih – projekti 2008« z agentom SPIRIT. V okviru javnega razpisa se jih je, od skupno 37 projektov, realiziralo 33, saj so 4 podjetja kasneje odstopila od pogodb o sofinanciranju (3 v letu 2009 in 1 v letu 2010). Na instrumentu se je zaključilo sofinanciranje v letu 2010, od takrat naprej se le še spremlja doseganje fizičnih ciljev operacij. Za leto 2014 o novih vrednostih kazalnikov ni bilo poročano.

- JR »Neposredne spodbude za skupne razvojno-investicijske projekte – RIP 09« z agentom SPIRIT, v okviru katerih so bile v letu 2013 zaključene sofinancirane razvojno investicijske aktivnosti vseh v konzorcije povezanih 116-ih podjetij. Za leto 2014 o novih vrednostih kazalnikov ni bilo poročano.

- Javni razpis za pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj – ESRR - Razvojni centri slovenskega gospodarstva, na podlagi katerega je bilo v letu 2014 izplačanih 10.651.135,83 EUR. Rezultati delovanja razvojnih centrov slovenskega gospodarstva v obdobju od 2011-2014 kažejo pozitivne premike na področju razvojno raziskovalnih dejavnosti v Sloveniji.

- Javni razpis **»**Strateški raziskovalno-razvojni projekti v podjetjih« (agent SPIRIT), v okviru katerega je bilo leta 2009 potrjenih 43 operacij. V podprtih projektih sodeluje 86 podjetij, od tega 30 malih in srednje velikih podjetij. Vse operacije so se v letu 2011 zaključile, Končnim prejemnikom je bilo v celoti izplačanih 21,5 milijonov EUR.

Poleg tega je MGRT v letu 2014 izvajal 2 v letih 2012 in 2013 objavljena instrumenta in sicer:

- Javni razpis za sofinanciranje tehnoloških investicij, ki so v neposredni navezavi na rezultate razvojno–raziskovalnih aktivnosti, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 57/2012 z dne 27.7.2012 in v okviru katerega so bile v decembru 2012 odobrene 4 operacije v skupni vrednosti sofinanciranja 6.403.000 EUR. V januarju 2013 so bila izplačana prva predplačila v skupni vrednosti 1.920.900,00 EUR. Prvi zahtevki za izplačilo so bili plačani v letu 2014. Operacije še niso zaključene, zato bodo vrednosti kazalnikov znane konec leta 2015.

- Javni razpis za pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj – ESRR – za spodbujanje raziskovalno-razvojnih projektov na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo v letih od 2013 do 2015 – RRPO 2013, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 55/2013 z dne 28.6.2013 in v okviru katerega je bilo v letih 2013 in 2014 izdanih 8 sklepov o odobritvi sofinanciranja v skupni vrednosti 2.222.396,89EUR. Prvi zahtevki za izplačilo so bili plačani v letu 2014. Operacije še niso zaključene, zato bodo vrednosti kazalnikov znane konec leta 2015.

MIZŠ je v letu 2014 izvajal in spremljal 4 instrumente in sicer:

- v letu 2009 je bil objavljenjavni razpis za razvoj centrov odličnosti v obdobju 2009-2013. Skupaj je bilo na razpisu razdeljenih 77,5 milijonov EUR strukturnih sredstev. V letih 2009 in 2010 so se sklenile pogodbe o sofinanciranju z osmimi zavodi-centri odličnosti. Vsi centri odličnosti so uspešno izvedli programe do konca leta 2013. V letu 2014 je bil na osmih operacijah centrov odličnosti sofinanciran še zadnji zahtevek za izplačilo. Končnim prejemnikom je bilo v okviru instrumenta v obdobju 2009-2014 izplačanih skupaj 76,72 milijona EUR sredstev strukturnih skladov.

- v letu 2010 je bil objavljen javni razpis za razvoj kompetenčnih centrov v obdobju 2010-2013 v vrednosti 45.284.676,55 EUR. V postopku izbora upravičenih konzorcijev je bilo na razpisu dodeljenih 44,7 milijona EUR in sicer za vzpostavitev 7 programov kompetenčnih centrov. Instrument Javni razpis za razvoj kompetenčnih centrov je komplementaren z instrumentom javni razpis za razvoj centrov odličnosti v obdobju 2009-2013. Aktivnosti operacij Kompetenčnih centrov so se do konca leta 2013 uspešno zaključile. V letu 2014 so bili potrjeni in izplačani še zadnji zahtevki. Skupaj je bilo v letih 2010-2014 izplačanih 44,15 milijona EUR sredstev strukturnih skladov.

- V letu 2012 je MIZŠ objavil Javni razpis raziskovalni vačer v vrednosti 8 mio EUR, katerega namen je spodbujanje raziskav podjetij, ki se izvajajo z najemom raziskovalnih organizacij, ki nastopajo v obliki podpornega okolja. Sofinancirajo se upravičeni stroški industrijskih raziskav, ki jih za podjetja izvajajo raziskovalne organizacije preko raziskovalnega vavčerja. V letu 2014 je operacijo raziskovalni vavčer izvajalo 149 podjetij, od tega jo je že uspešno zaključilo 81 podjetij. Skupaj z letom 2013 je na instrumentu Javni razpis raziskovalni vavčer že 105 zaključenih operacij (od 186 izbranih projektov na javnem razpisu), kar je več kot polovica uspešno zaključenih operacij. Ravno toliko je bilo uspešno opravljenih industrijskih raziskav s strani raziskovalnih organizacij za gospodarske družbe. V letu 2014 je bilo za operacije raziskovalni vavčer izplačano 3.197.148,55 EUR sredstev strukturnih skladov ter prispevanih 2.054.314,15 EUR zasebnih vlaganj. Slednja predstavljajo v okviru prednostne usmeritve 1.1 dosežen kazalnik rezultata Spodbujena zasebna vlaganja v podprtih projektih v vrednosti 2,054 mio EUR.

- v letu 2012 je MIZŠ objavil Jjavni razpis za vzpostavitev novih kreativnih jeder, ki delujejo v raziskovalnih organizacijah, katerega cilj je povezovanje visokošolskih zavodov z regionalnim okoljem, s posebnim ozirom na zagotavljanje policentričnega razvoja, preko raziskovalno-razvojnih programov s strani vzpostavljenega kreativnega jedra. Sofinancira se aktivnosti, ki vključujejo: upravljanje in nadzor kreativnih jeder, raziskovalno – razvojno delo raziskovalcev, izboljšanje pogojev za raziskovalno delo (nabava raziskovalne opreme, sklenitev dogovorov za gostovanje na opremi v drugih raziskovalnih organizacijah), izvajanje razvojno in raziskovalnih projektov, kjer bodo aktivnosti pomenile preboj oz. razvoj raziskovalne institucije na konkretnem področju. S sklepom o izboru so bili v letu 2013 izbrani 4 upravičenci, ki jim je bilo do konca leta 2014 izplačanih 2,28 milijona sredstev strukturnih skladov.

**Izvajanje PU 1.1**

*Tabela 18: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 1.1.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv kazalnika | Vrsta  kazalnika | Leto | Izhodiščno stanje | Načrtovana vrednost  2013 | Dosežena vrednost 2007 | Dosežena vrednost 2007-2008 | Dosežena vrednost 2007-2009 | Dosežena vrednost 2007-2010 | Dosežena vrednost 2007-2011 | Dosežena vrednost 2007-2012 | Dosežena vrednost 2007-2013 | Dosežena vrednost v letu 2014 | Dosež. vrednost 2007-2014 |
| Število raziskovalnih človek-let (FTE) kot posledica sofinanciranih aktivnosti – celotno obdobje | Učinek | 2005 | 5.254 | 950 | 0 | 0 | 550 | 3.106 | 3.590,54 | 4.481,97 | 5.195,94 | 9,33 | 5.205,27 |
| - od tega v poslovnem sektorju | Učinek | 2005 | 1.936 | 700 | 0 | 0 | 0 | 3.006 | 3.270 | 3.335,46 | 3.353,56 | 0 | 3.353,56 |
| Število podprtih zasebnih raziskovalno-razvojnih projektov(i) | Učinek | 2004-2006[[6]](#footnote-6)1 | 8 | 230 | 0 | 48 | 192 | 239 | 493 | 585 | 655 | 0 | 655 |
| Število raziskovalnih projektov v centrih odličnosti s sofinanciranjem podjetji | Učinek | 2004-2006[[7]](#footnote-7)1 | 11 | 60 | 0 | 0 | 0 | 83 | 91 | 96 | 131 | 20 | 151 |
| Število podprtih projektov majhnih in srednjih podjetij(i) | Učinek | 2004-2006[[8]](#footnote-8)1 | 145 | 200 | 0 | 26 | 132 | 162 | 204 | 204 | 204 | 0 | 204 |
| Število novih inovacij in patentov - celotno obdobje | Rezultat | 2006 | 243[[9]](#footnote-9)2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 205 | 549 | 908 | 1.281 | 107 | 1.388 |
| Spodbujena zasebna vlaganja v podprtih projektih (mio. €) - celotno obdobje(i) | Rezultat | 2004-2006[[10]](#footnote-10)1 | 53 | 240 | 0 | 56,9 | 79,8 | 177,3 | 661,84 | 746,79 | 813,89 | 39,35 | 853,24 |
| Število novih podjetij v okviru subjektov podpornega okolja | Rezultat | 2007 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 90 |
| Število novo ustvarjenih bruto delovnih mest(i) | Rezultat | 2007 | 0 | 1.800 | 0 | 0 | 197 | 325 | 1.020 | 1.581 | 1.714 | 0 | 1.714 |
| Povprečno povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v podjetjih, prejemnikih sredstev (najmanj 24 mesecev po zaključku projekta na dan 31.12. glede na 31.12. pred začetkom izvajanja projekta) | Vpliv | 2007 | 0 | 8-10% | 0 | 0 | 0 | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | n.p | n.p |

**Kazalnik učinka**

Vsi cilji za kazalnike učinka so že doseženi:

* število raziskovalnih človek-let (FTE) kot posledica sofinanciranih aktivnosti,
* število podprtih zasebnih raziskovalno-razvojnih projektov,
* število raziskovalnih projektov v centrih odličnosti s sofinanciranjem podjetji,
* število podprtih projektov malih in srednjih podjetij.

Kazalnik število raziskovalnih človek-let (FTE) kot posledica sofinanciranih aktivnosti je bil do konca leta 2014 z 5.205,27 FTE presežen za 5,5-krat (ciljna vrednost 950).

Kazalnik število podprtih zasebnih raziskovalno-razvojnih projektov do konca leta 2014 je bil s 655 presežen za 2,8-krat (ciljna vrednost 230).

Kazalnik število raziskovalnih projektov v centrih odličnosti s sodelovanjem podjetij je bil do konca leta 2014 s 151 doseženimi podjetji presežen za 2,5-krat (ciljna vrednost 60).

Kazalnik število podprtih projektov majhnih in srednjih podjetij do konca leta 2014 je bilo 204, kar za 2% presega načrtovano vrednost (200).

**Kazalniki rezultata**

Doseženi so cilji za:

* število inovacij in patentov,
* število novih podjetij v okviru subjektov podpornega okolja
* spodbujena zasebna vlaganja v podprtih projektih

Spodbujena zasebna vlaganja v podprtih projektih so do konca leta 2014 dosegla 853,24mio EUR in so glede na ciljno vrednost 240 mio EUR presežena za 3,5-krat.

Kazalnik število novih podjetij v okviru subjektov podpornega okolja je bilo z 90 novimi podjetnji do konca leta 2014 preseženo za 12,5% (ciljna vrednost 80).

Kazalnik število novo ustvarjenih bruto delovnih mest je bil do konca leta 2014 s 1.714 bruto delovnimi mesti dosežen 95,2% (ciljna vrednost 1.800).

Kazalnik Povprečno povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v podjetjih, prejemnikih sredstev (najmanj 24 mesecev po zaključku projekta na dan 31.12. glede na 31.12. pred začetkom izvajanja projekta) še ni merljiv.

Za kazalnik Povprečno povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v podjetjih, pri prejemnikih sredstev še ni podatkov.

**Kvalitativna analiza**

**I. Analiza dosežkov na ravni fizičnih ciljev operacij na ravni prednostne usmeritve**

V okviru JR »Neposredne spodbude za raziskovalno razvojne dejavnosti v podjetjih – projekti 2008« (mali RR): Na instrumentu mali RR se je zaključilo sofinanciranje v letu 2010, od takrat naprej se le še spremlja doseganje fizičnih ciljev operacij.

V okviru JR »Neposredne spodbude za skupne razvojno-investicijske projekte – projekti 2008« (RIP-08): za leto 2014 o novih vrednostih kazalnikov ni bilo poročano.

V okviru JR »Neposredne spodbude za skupne razvojno-investicijske projekte – RIP 09«: za leto 2014 o novih vrednostih kazalnikov ni bilo poročano.

V okviru instrumentov Centri odličnosti in Kompetenčni centri je bilo na dveh javnih razpisih razpisanih 129,4 milijone EUR. Do konca leta 2014 je bilo na osmih operacijah centrov odličnosti in sedmih operacijah kompetenčnih centrov izplačanih skupaj 120.877.565,72 EUR. Za instrumenta Vzpostavitev novih kreativnih jeder in Raziskovalni vavčer je bilo na dveh javnih razpisih razpisanih 12 milijonov sredstev, vrednost podpisanih pogodb je 11.474.575,08 EUR. Do konca 2014 je bilo izplačanih 8.666.552,76 EUR.

Skupaj je bilo izplačanih 129.544.118,48 EUR, kar predstavlja 96,3% vseh MIZŠ dodeljenih pravic porabe na PU 1.1.

V vseh 17 projektih na podlagi »Javnega razpisa za pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj – ESRR – Razvojni centri slovenskega gospodarstva« se je do 31.12.2014 povprečno število zaposlenih povzpelo na 682, ustanovljenih je bilo vsaj 47 novih podjetij, prijavljenih 107,5 patentov oziroma drugih pravic intelektualne lastnine, zasebna vlaganja pa so v letu 2014 znašala preko 58 mio EUR.

Za javni razpis za sofinanciranje tehnoloških investicij, ki so v neposredni navezavi na rezultate razvojno–raziskovalnih aktivnosti, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 57/2012 z dne 27.7.2012 in javni razpis za pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj – ESRR – za spodbujanje raziskovalno-razvojnih projektov na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo v letih od 2013 do 2015 – RRPO 2013, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 55/2013 z dne 28.6.2013, operacije še niso zaključene, zato bodo vrednosti kazalnikov znane konec leta 2015.

**II. Analiza dosežkov na ravni finančnih ciljev operacij na ravni prednostne usmeritve**

V okviru JR »Neposredne spodbude za raziskovalno razvojne dejavnosti v podjetjih – projekti 2008« (mali RR): Sofinanciranje operacij se na instrumentu mali RR od leta 2012 ni več izvajalo (z izjemo 29.115,37 EUR, naknadno izplačanih upravičencu leta 2012 na podlagi upravičene pritožbe zaradi predhodno premalo izplačanih sredstev).

V okviru JR »Neposredne spodbude za skupne razvojno-investicijske projekte – projekti 2008« (RIP-08): Sofinanciranje operacij RIP-08 je bilo nižje od predvidenega, ker so se zaradi posledic gospodarske krize investicijski deli operacij izvajali v nižjem obsegu od predvidenega. V letu 2014 se operacije niso več izvajale. V okviru JR »Neposredne spodbude za skupne razvojno-investicijske projekte – RIP 09«: Sofinanciranje operacij RIP- 09 je bilo nižje od predvidenega, deloma zato, ker so se zaradi posledic gospodarske krize investicijski deli operacij izvajali v nižjem obsegu od predvidenega, deloma zato, ker se je zaključek ene operacije prestavil iz predvidenega leta 2012 v leto 2013, poleg tega pa se je dodatno zadnje izplačilo zahtevka za izplačilo ene operacije prestavilo v 2013. V letu 2014 se operacije niso več izvajale.

V okviru instrumentov Centri odličnosti in Kompetenčni centri je bilo na dveh javnih razpisih razpisanih 129,4 milijone EUR, vrednost podpisanih pogodb je 122.290.278,3 EUR. Do konca leta 2014 je bilo izplačanih 120,87 mio EUR. Za instrumenta Vzpostavitev novih kreativnih jeder in Raziskovalni vavčer je bilo na dveh javnih razpisih razpisanih 12 milijonov sredstev, vrednost podpisanih pogodb je 11.591.921,60 EUR.

Projekti na podlagi »Javnega razpisa za pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj – ESRR – Razvojni centri slovenskega gospodarstva« so do konca leta 2014 skupaj dosegli 85,18 % finančno realizacijo.

V okviru javnega razpisa za sofinanciranje tehnoloških investicij, ki so v neposredni navezavi na rezultate razvojno–raziskovalnih aktivnosti, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 57/2012 z dne 27.7.2012, je bilo do konca leta 2014 skupno izplačanih 5.789.111,26 EUR.

V okviru javnega razpisa za pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj – ESRR – za spodbujanje raziskovalno-razvojnih projektov na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo v letih od 2013 do 2015 – RRPO 2013, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 55/2013 z dne 28.6.2013, je bilo v letu 2014 izplačanih 1.322.240,28 EUR.

**III. Razlog za razlike med fizično in finančno izvedbo**

V okviru JR »Neposredne spodbude za raziskovalno razvojne dejavnosti v podjetjih – projekti 2008« (mali RR) in »Neposredne spodbude za skupne razvojno-investicijske projekte – projekti 2008« (RIP-08): V letu 2014 na instrumentu mali RR izvajanje in sofinanciranje operacij ni več potekalo.

Na instrumentu RIP-08 razlik med fizično in finančno izvedbo ni bilo, saj so se operacije zaradi zgoraj navedenih razlogov izvedle v nižjem obsegu od predvidenega, prav tako pa je bila vrednost sofinanciranja temu ustrezna in nižja od planirane. V okviru JR »Neposredne spodbude za skupne razvojno-investicijske projekte – RIP 09«: V letu 2014 na instrumentu RIP-08 izvajanje in sofinanciranje operacij ni več potekalo. Na instrumentu RIP-09 razlik med fizično in finančno izvedbo ni bilo, saj so se operacije zaradi zgoraj navedenih razlogov izvedle v nižjem obsegu od predvidenega, prav tako pa je bila vrednost sofinanciranja temu ustrezna in nižja od planirane.

Kljub nižji finančni realizaciji so projekti na podlagi »Javnega razpisa za pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj – ESRR – Razvojni centri slovenskega gospodarstva« dosegli fizično izvedbo. Pri nekaterih projektih je prišlo do manjših zamikov pri izvedbi projektov, predvsem na račun daljših dobavnih rokov za investicije ali dovoljenj za gradnjo.

**IV. Posebni pogoji, povezani z operacijami na ravni prednostne usmeritve**

V okviru JR »Neposredne spodbude za skupne razvojno-investicijske projekte – RIP 09«: Pri upravičencih je prišlo med izvajanjem operacij do 6-ih stečajev, od teh so se trije zgodili pri nosilcih operacije, s čimer so bile posledice končanja projekta za celotno operacijo.

**V. Prispevek prednostne usmeritve k ciljem trajnostnega razvoja**

V okviru JR »Neposredne spodbude za raziskovalno razvojne dejavnosti v podjetjih – projekti 2008« (mali RR), v okviru JR »Neposredne spodbude za skupne razvojno-investicijske projekte – projekti 2008« (RIP-08), JR »Neposredne spodbude za skupne razvojno-investicijske projekte – RIP 09« in JR »Razvojni centri slovenskega gospodarstva (RCSG)«: Prispevek instrumentov mali RR, RIP-08, RIP-09 in RCSG k ciljem trajnostnega razvoja je posreden, saj so med cilji instrumentov tudi kazalniki, katerih doseganje posredno vpliva na trajnostni razvoj (npr. Povprečno povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v podjetjih, prejemnikih sredstev), katerih končne vrednosti bodo znane ob koncu leta 2015.

Javni razpisi so pripravljeni tako, da projekti, upoštevajo naslednje obvezne omilitvene ukrepe:

* učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba vode in surovin)
* okoljska učinkovitost (uporaba najboljših tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov, ločeno zbiranje odpadkov)
* trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza)
* zmanjšanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oz. strokovnih ocen vplivov na okolje za posege, kjer je to potrebno).

**VI. Prispevek k ciljem enakih možnosti**

Glede na enake možnosti so instrumenti nevtralni.

**VII. Izvajanje priporočil na podlagi okoljskih poročil**

Glede vpliva na okolje so instrumenti MGRT delno pozitivni oz. nevtralni.

V okviru izvajanja operacij na MIZŠ priporočila glede varovanja okolja niso bila izdana.

**VIII. Težave pri izvajanju prednostne usmeritve in ukrepi za njihovo odpravo**

Na projektih razvojnih centrov slovenskega gospodarstva je bila konec leta 2014 na podlagi ugotovljenih nepravilnosti s strani različnih institucij predlagana 10% finančna korekcija na certificirane izdatke celotnega instrumenta ter odstop od pogodbe za dve operaciji.

V okviru drugih projektov prednostne usmeritve je sicer prihajalo tudi do manjših odstopanj pri izvajanju operacij, ki pa ne vplivajo bistveno na izvedbo operacij. Organ upravljanja in posredniško telo sta vsak tak primer posebej preučila in ustrezno ukrepala.

**IX. Poročilo o tekočem vrednotenju**

V letu 2014 se je izvedlo vrednotenje za operacije centrov odličnosti (CO) in kompetenčnih centrov (KC), ki je bilo končano maja 2014. Končno poročilo navaja, da sta tako CO in KC ustrezno naslavljala pomankljivosti slovenskega inovacijskega prostora, v tem okviru vrednotenje še posebej izpostavlja skupne dosežke na področju krepitve sodelovanja med raziskovalnimi organizacijami, inovativen pristop na področju raziskovalno – razvojne dejavnosti, ustvarjena kritična masa znanja in kompetenc na najbolj perspektivnih znanstvenih in tehnoloških področjih, zmanjšan je razkorak med opredeljenimi cilji podjetij in JRO, razvoj kadrov, ki so sposobni združevati RR pristope tako JRO kot gospodarstva, inovativen pristop pri povezovanju različnih področij in s tem ustrezna koncentracija RR kapacitet. Končno poročilo izpostavlja tudi določene pomanjkljivosti, ki so vplivale na delo CO in KC, med katere so ocenjevalci uvrstili časovno zamejeno raziskovalno in razvojno delo, pomankanje dolgoročnejšega strateškega okvirja, obsežen administrativni napor izvajalcev, pomankljivo poznavanje določil razpisa in obveznosti na strani partnerjev CO in KC, pomankljiva usposobljenost za upravljanje z intelektualno lastnino in neenaka pričakovanja partnerjev, še posebej pri CO glede načina delovanja COjev, lastnih obvez in potrebnega vključevanja, ki so se izrazila pri izdelavi strategij za obdobje po koncu financiranja.

Evalvacija je dostopna na: http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/Znanost/doc/Strukturni\_Skladi/Centri\_odlicnosti/Centri\_odlicnosti\_in\_kompetencni\_centri.pdf

V decembru 2013 je bilo pripravljeno Poročilo o stanju na potrjenem inštrumentu »Razvojni centri slovenskega gospodarstva – RCSG« za leto 2012. Primerjava javnih in zasebnih vlaganj v centre pokaže, da je država s 57 mio EUR vložka spodbudila dodatna vlaganja v razvoj v višini 70 mio EUR, kar pomeni, da razvojni centri prispevajo pretežni delež sredstev za razvoj. Pregled rezultatov na ravni vseh razvojnih centrov pokaže, da so bili cilji, ki so bili predvideni, da jih bodo centri dosegli, v vseh primerih preseženi. Končno vrednotenje bo pripravljeno v avgustu 2015, na podlagi podatkov, ki jih bodo razvojni centri posredovali na MGRT do konca junija 2015.

**X. Ugotovitve in priporočila revizijskih organov (SLO, EK) na ravni prednostne usmeritve**

Urad za nadzor proračuna je v letu 2014 izvedel revizijo dvanajstih operacij v okviru Javnega razpisa »Razvojni centri slovenskega gospodarstva« (RCSG). Ugotovitve in priporočila so se nanašala na neupravičene stroške ter tudi na sistemske nepravilnosti, za kar je bila predlagana 10% finančna korekcija na certificirane izdatke celotnega instrumenta.

OU je v decembru 2014 na EK posredoval akcijski načrt izvedenih aktivnosti oziroma ukrepov za odpravo ugotovitev podanih v osnutku revizijskega poročila EK (misija št. 2013/SI/REGIO/C2/1322/1).

Revizijski organ: Urad za nadzor proračuna RS je v letu 2014 izvedel tudi revizijo naslednjih operacij:

* dveh operacij v okviru instrumenta Centri odličnosti.
* dveh operacij v okviru instrumenta Kompetenčni centri.

Pri nobeni od revidiranih operacij ni bilo ugotovitev s finančnimi posledicami.

Evropsko računsko sodišče je v letu 2014 izvedlo revizijo ene od operacij v okviru instrumenta Kompetenčni centri. Ugotovljena nepravilnost v višini 3.112,00 EUR se je nanašala na nepravilno navezavo raziskovalno razvojnega projekta in posledično nepravilno stopnjo financiranja. Ukrep je bil vračilo neupravičenih izdatkov skupaj s pripadajočim pavšalom v višini 3.734,40 EUR.

**XI. Sprejeti ukrepi informiranja in obveščanja**

V okviru Javnega razpisa za sofinanciranje tehnoloških investicij, ki so v neposredni navezavi na rezultate razvojno–raziskovalnih aktivnosti, ki je bil potrjen v letu 2012 in ga izvaja MGRT imajo upravičenci obvezo spoštovati določila pravnih podlag glede informiranja in obveščanja, njihovo spoštovanje pa se preverja tudi v okviru kontrol na kraju samem.

MIZŠ dosledno upoštevata ukrepe informiranja in obveščanja na naslednje načine:

- uporaba logotipa ESRR na vseh javnih razpisih in razpisni dokumentaciji

- navedba da »operacijo delno financira EU« v vseh javnih razpisih, razpisni dokumentaciji, pogodbah o sofinanciranju

- navedba razmerje med EU sredstvi in slovensko soudeležbo v vseh javnih razpisih, razpisni dokumentaciji, pogodbah o sofinanciranju

- objava javnih razpisov in razpisne dokumentacije na spletnih straneh MIZŠ, kjer je uporabljen logotip ESRR in navedba, da operacije delno financira EU

- opozarjanje upravičencev na dosledno upoštevanje Navodili organa upravljanja za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007-2013

**XII. Seznam nedokončanih operacij in časovni razpored za njihov zaključek**

Operacije instrumentov Javni razpis raziskovalni vavčer in Javni razpis vzpostavitev kreativnih jeder se bodo končale 2015. Nezaključene operacije so še v okviru instrumenta Razvojni centri slovenskega gospodarstva in instrumenta Tehnološke investicije, ki se bodo predvidoma zaključile v letu 2015.

**XIII. Uporaba sredstev tehnične pomoči**

Sredstva tehnične pomoči so se v letu 2014 uporabila v skladu s sprejetim projektom tehnične pomoči. V okviru JR »Neposredne spodbude za skupne razvojno-investicijske projekte – projekti 2008« (RIP-08) in v okviru JR »Neposredne spodbude za skupne razvojno-investicijske projekte – RIP 09«: sredstva tehnične pomoči so bila uporabljena v primeru 1 zaposlenega na instrumentu RIP-08 in 1 zaposlenega na instrumentu RIP-09.

**Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe**

V okviru javnih razpisov na tej prednostni usmeritvi se ne predvideva sprememb, operacije se bodo izvajale v skladu s predvideno dinamiko.

***3.1.2. Spodbujanje podjetništva***

V okviru PU »Spodbujanje podjetništva« so predvidene naslednje aktivnosti:

a) Holdinški sklad

b) Investicijski projekti MSP

c) Pomoč malim in srednje velikim podjetjem z dolžniškimi viri (Garancijski sklad za bančne kredite s subvencijo obrestne mere, mikrokrediti)

**Vključeno ministrstvo:**

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (SPS)

**Upravičenci oz. ciljne skupine:**

1. so mikro, mala in srednje velika podjetja, še posebej novo nastala podjetja, inovativna podjetja ter podjetja s potencialom rasti in razvoja
2. Slovenski podjetniški sklad (holdinški sklad in garancijski sklad za bančne kredite s subvencijo obrestne mere)

**Finančna tabela**

**PU 1.2**

*Tabela 19: Finančni napredek prednostne usmeritve 1.2.*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. RP - PU 1.2.** | | **stanje 31.12.14** | **% glede na pravice porabe** | | |
|  | **2007-2011** | **2007-2012** | **2007-2013** |
| Pravice porabe 2007-2013 | EU del | 193.190.462 | - | - | - |
| SLO del | 34.092.434 | - | - | - |
| EU in SLO del | 227.282.896 | - | - | - |
| Pravice porabe 2007-2011 | EU del | 138.687.001 | - | - | 71,8 |
| SLO del | 24.474.176 | - | - | 71,8 |
| EU in SLO del | 163.161.177 | - | - | 71,8 |
| Pravice porabe 2007-2012 | EU del | 159.884.804 | - | - | 82,8 |
| SLO del | 28.214.965 | - | - | 82,8 |
| EU in SLO del | 188.099.769 | - | - | 82,8 |
| Razpisana sredstva od 1.1.2007 do 31.12.14 | EU del | 127.579.712 | 92,0 | 79,8 | 66,0 |
| SLO del | 22.514.067 | - | - | - |
| EU in SLO del | 150.093.779 | 92,0 | 79,8 | 66,0 |
| Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.14) | EU del | 217.334.559 | 156,7 | 135,9 | 112,5 |
| SLO del | 38.353.158 | - | - | - |
| EU in SLO del | 255.687.717 | 156,7 | 135,9 | 112,5 |
| *- Operacije, potrjene preko javnih razpisov* | EU del | 106.888.635 | 77,1 | 66,9 | 55,3 |
| SLO del | 18.862.700 | - | - | - |
| EU in SLO del | 125.751.335 | 77,1 | 66,9 | 55,3 |
| *- Neposredno potrjene operacije* | EU del | 110.445.924 | 79,6 | 69,1 | 57,2 |
| SLO del | 19.490.457 | - | - | - |
| EU in SLO del | 129.936.381 | 79,6 | 69,1 | 57,2 |
| Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.14) | EU del | 217.334.559 | 156,7 | 135,9 | 112,5 |
| SLO del | 38.353.158 | - | - | - |
| EU in SLO del | 255.687.717 | 156,7 | 135,9 | 112,5 |
| drugi viri | 183.018.702 | - | - | - |
| skupaj | 438.706.419 | - | - | - |
| Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.14) | EU del | 217.309.780 | 156,7 | 135,9 | 112,5 |
| SLO del | 38.348.785 | - | - | - |
| EU in SLO del | 255.658.565 | 156,7 | 135,9 | 112,5 |
| Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2014 do 31.12.14) | EU del | 40.313.204 | 29,1 | 25,2 | 20,9 |
| SLO del | 7.114.095 | - | - | - |
| EU in SLO del | 47.427.299 | 29,1 | 25,2 | 20,9 |
| Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.14 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.14) - EU del | | 217.309.780 | 156,7 | 135,9 | 112,5 |
| Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.14 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.14) - EU del | | 215.954.345 | 155,7 | 135,1 | 111,8 |

\* znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij (upoštevana realizacija po posameznih instrumentih 1.2.1-1.2.4) in vrednost neposredno potrjenih operacij

\*\* znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije

\*\*\* drugi viri lahko vključujejo lastno udeležbo upravičencev (npr. zasebna sredstva,…)

V okviru PU 1.2 Spodbujanje podjetništva je bilo od 1.1.2007 do 31.12.2014:

* razpisanih sredstev v znesku 150.093.779 EUR,
* potrjenih operacij v znesku 255.687.717 EUR, od tega preko JR za 125.751.335 EUR in preko NPO za 129.936.381 EUR,
* podpisanih pogodb za 255.687.717 EUR, poleg tega tudi drugi viri v znesku 183.018.702 EUR,
* izplačanih sredstev v znesku 255.658.565 EUR,
* posredovanih zahtevkov za povračilo na PO za 217.309.780 EUR,
* certificiranih zahtevkov za povračilo na EK za 215.954.345 EUR.

Drugi viri so predvsem lastna sredstva upravičencev v obdobju 1.1.2007 do 31.12.2014 in predstavljajo tudi enega izmed kazalnikov za doseganje ciljev PU 1.2 in sicer kazalnik rezultata Spodbujena zasebna vlaganja v podprtih projektih (cilj PU 1.2 150 mio EUR) v celotnem obdobju.

**Državne pomoči**

Podlago za izvedbo instrumentov predstavlja shema državne pomoči "Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007-2013" in sicer:

* investicijski projekti MSP (javni razpisi za sofinanciranje (neposredne subvencije) nakupa nove tehnološke opreme): regionalna pomoč", številka sheme BE05-5715334-2007, BE05-5715334-2007/I
* Pomoč malim in srednje velikim podjetjem z dolžniškimi viri (Garancijski sklad za bančne kredite s subvencijo obrestne mere): – de minimis (št. priglasitve M002-5715334-2007/I).

Podlaga za izvedbo holdinškega sklada je poleg zgoraj navedenega Programa ukrepov tudi Program instrumentov finančnega inženiringa za MSP v RS za obdobje 2009 – 2013, in sicer:

* Pomoč v obliki rizičnega kapitala št. X865/2009, ki jo je Ministrstvo za finance potrdilo dne 23.10.2009.

**Opis izvajanja v letu 2014**

V obdobju od 2007 do 2011 so bili objavljeni in zaključeni v nadaljevanju navedeni javni razpisi za nakup nove tehnološke opreme in sicer:

Javni razpis za sofinanciranje (neposredne subvencije) nakupa nove tehnološke opreme v letu 2007/2008,

Javni razpis za sofinanciranje nakupa nove tehnološke opreme v letu 2008 za mikro, mala in srednje velika podjetja z najmanj 1 in največ 9 zaposlenimi Javni razpis za sofinanciranje (neposredne subvencije) nakupa nove tehnološke opreme v letu 2009 in

Javni razpis za sofinanciranje nakupa nove tehnološke opreme v obdobju 2009 -2011.

S ciljem učinkovitejšega črpanja evropskih sredstev je bil v letu 2013 iz dodatnih pravic porabe potrjen instrument Javni razpis za sofinanciranje nove tehnološke opreme v letih 2013-2014, objavljen 21.6.2013 v Uradnem listu RS, št. 52/2013. Razpisanih je bilo za 31.140.000 EUR sredstev. Skupno število prispelih vlog na javni razpis je bilo 489, z zaprošenim zneskom subvencij v višini 74.194.269,77 EUR. Obravnavanih je bilo 400 popolnih in ustreznih vlog, z zahtevanim zneskom subvencij 62.022.063,72 EUR. Predračunska vrednost investicij je znašala 141.901.225,89 EUR. Za sofinanciranje je bilo odobrenih 173 vlog v višini 31.130.126,21 EUR in 44.058.723,06 EUR zasebnih virov. K podpisu pogodb so pristopili vsi upravičenci. Financiranje se je izvajalo v letu 2014. Podprtih je bilo 163 operacij v skupni višini 29.092.651,41 EUR. Javni razpis je zaključen.

Poleg navedenih javnih razpisov se v okviru te PU od leta 2009 izvajata tudi dve neposredni potrditvi operacije - programa, ki ju izvaja upravičenec Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS)

1. **Program Garancijskega sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere.**

Gre za dvofazni instrument, v skupni vrednosti 66.860.767,37 EUR (od tega 49.243.315,65 EUR iz ESRR), od tega za:

* 1. Fazo: polnjenje garancijskega sklada (GS): 42.660.664,80 EUR (sredstva ESRR),
* 2. Faza: subvencija obrestne mere: 24.200.102,57 EUR.

Namen in cilj programa je, da se ciljnim upravičencem, to so mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju MSP), ki imajo večje težave z dostopom do virov financiranja, omogoči lažje pridobivanje finančnih sredstev, za namen razvojnih vlaganj, tako v fazah nastajanja, kot tudi v fazi razvoja in rasti podjetja. S tem se omogoči konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja ter širitev dejavnosti. Hkrati pa za financiranje obratnih sredstev, s čim bi prispevala k reševanju likvidnostnih problemov in financiranju obratnih sredstev v težjih gospodarskih razmerah.

Na podlagi tega programa je upravičenec (SPS) v obdobju 2009-2012 izvedel naslednje razpise:

1. Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere – P1B (UL RS št. 32/2009 z dne 24.4.2009), v vrednosti:

* Garancijski potencial: 43.000.000 EUR (VIR: rezerviranih 10.000.000 EUR GS)
* Subvencija obrestne mere: 7.600.000 EUR (do leta 2015: sredstva strukturnih skladov)

1. Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere – P1C (UL RS št. 74/2009 z dne 25.9.2009), v vrednosti:

* Garancijski potencial: 20.000.000 EUR (VIR: rezerviranih 5.650.000 EUR GS)
* Subvencija obrestne mere: 2.750.000 EUR (nacionalna sredstva)

1. Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere – P1 2010 (Ur. l. RS, št. 113/2009 z dne 31.12.2009) v vrednosti:

* Garancijski potencial: 62.000.000 EUR (VIR: rezerviranih 17.360.000 EUR GS)
* Subvencija obrestne mere: 8.510.000 EUR (nacionalna sredstva)

1. Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere – P1 2010 B (Ur. l. RS, št. 75/2010 z dne 24.9.2010) v vrednosti:

* Garancijski potencial: 34.470.000 EUR (VIR: rezerviranih 9.651.000 EUR GS)\*
* Subvencija obrestne mere: 4.730.000 EUR (nacionalna sredstva)\*

\*V okviru JR P1 2010 B je ostalo neporabljenih 1.606.462,72 EUR GS in 544.983,06 EUR subvencije obrestne mere, zato smo jih razpisali v spremembi sledečega razpisa.

1. Spremembe in dopolnitve JR Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere – P1 2011 (Ur. l. RS, št. 53/2011 z dne 1.7.2011) : JR P1 2011 je bil objavljen na podlagi Programa instrumentov finančnega inženiringa, ki je naveden v naslednji točki, naknadno pa so bile v okviru tega JR objavljena dodatna sredstva iz neporabljenih sredstev Programa garancijskega sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere:

* Garancijski potencial: 4.868.068,85 EUR (VIR: rezerviranih 1.606.462,72EUR GS)
* Subvencija obrestne mere: 544.983,06 EUR (nacionalna sredstva)

Na podlagi navedenih petih javnih razpisov so bila rezervirana vsa sredstva tega garancijskega sklada. Po zaključku kreditov se sproščena sredstva po revolving sistemu ponovno uporabljajo za spodbujanje podjetništva in se od 1.1.2013 vključujejo v holdinški sklad.

1. **Program instrumentov finančnega inženiringa za MSP v Republiki Sloveniji**

SPS je kot upravljavec holdinškega sklada prejel v letu 2009 sredstva iz programa PIFI v višini 35.049.995 EUR iz ESRR. Na podlagi tega je bil izveden javni razpis v letu 2010 za kapitalske naložbe v zasebne družbe tveganega kapitala (v nadaljevanju DTK). Izvedenih je bilo več odpiranj, javni razpis se je zaključil v letu 2011. Izbranih je bilo 7 DTK, katerim je strokovna komisija odobrila sredstva, Vlada RS pa je potrdila družbene pogodbe, ki jih je podpisala ministrica pristojna za gospodarstvo oz. AUKN. Namen in cilj programa je oblikovanje enotnega revolving sklada za izvajanje različnih instrumentov za finančno podporo inovativnim start-up podjetjem in obstoječim podjetjem s potencialom rasti. Osnovni kvalitativni cilj programa PIFI je spodbujanje razvoja MSP z lastniškimi in dolžniškimi finančnimi instrumenti.

V letu 2010 je bil holdinški sklad polnjen z dodatnimi 13,8 mio EUR za dolžniško financiranje. Sredstva so bila razpisana v javnem razpisu Garancij Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere P1 2011 (Ur. l. RS, št. 22/2011 z dne 25.3.2011):

* Garancijski potencial: 30.400.000 EUR,
* Subvencija obrestne mere: 3.400.000 EUR.

V letu 2011 je bil holdinški sklad dodatno polnjen z 7,7 mio EUR za dolžniško financiranje. Sredstva so bila razpisana v javnem razpisu Garancij Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere P1 2011 B (Ur. l. RS, št. 79/2011 z dne 7.10.2011):

* Garancijski potencial: 17.000.000 EUR,
* Subvencija obrestne mere: 1.917.905,35. EUR.

V letu 2012 je bil holdinški sklad dodatno polnjen s 6,6 mio EUR. Na podlagi sredstev novega polnjenja in sredstev, ki so bila sproščena iz drugih garancijskeigh skladov (revolving) je bil v letu 2013 objavljen novi javni razpis Garancij Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere P1 2013 (Ur. l. RS, št. 22/2013 z dne 15.3.2013 in spremembe objavljene v Ur.l. RS, št. 81/2013 z dne 4.10.2013):

* Garancijski potencial: 37.000.000 EUR,
* Subvencija obrestne mere: 6.115.500 EUR.

Neporabljena sredstva v višini 3,9 mio EUR so bila skupaj z ostalimi viri razpisana v javnem razpisu Garancij Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere P1 2012 (Ur. l. RS, št. 26/2012 z dne 6.4.2012):

* Garancijski potencial: 27.000.000 EUR,
* Subvencija obrestne mere: 3.532.400. EUR.

Hkrati je bil v letu 2012 (izvedba v letu 2013) objavljen javni razpis Mikrokreditov za mikro in mala podjetja – P7 2012 (Ur. l. RS, št. 101/2012 z dne 21.12.2012), v višini 5 mio EUR kreditnega potenciala iz sredstev namenskega premoženja SPS. Za navedeni javni razpis je bil za namen potencialne prve izgube rezerviranih 1,25 mio EUR holdinškega sklada iz sredstev ESRR (EU in SLO).

V letu 2014 se je nadaljevalo tudi izvajanje instrumenta tveganega kapitala preko zasebnih družb tveganega kapitala, kjer se je ustvarilo 8 novih investicij v MSP (skupaj je bilo podprtih 25 MSP).

V letu 2014 je bil holdinški sklad dodatno napolnjen 17,6 mio EUR. Izvedena sta bila dva javna razpisa za garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere:

* P1 2014 v višini 48 mio EUR (40 mio EUR za garancije in 8 mio EUR za subvencijo obrestne mere), objavljen v Uradnem listu RS, št. 21/2014 z dne 28.3.2014 in
* P1 B 2014 v višini 33,6 mio EUR (28 mio EUR za garancije in 5,6 mio EUR za subvencijo obrestne mere), objavljen v Uradnem listu RS, št. 38/2014 z dne 30.5.2014.

V letu 2014 je bil izveden javni razpis za mikrokredite za mikro in mala podjeta (P7 2012), objavljen v Uradnem listu RS, št. 10/2013 dne 7.2.2014.

Podatki o višini dodeljenih sredstev podjetjem in število podjetij, ki so jim bila sredstva dodeljena v okviru Programa instrumentov finančnega inženiringa so navedeni v preglednicah FEI (Financial Engineering Instruments), ki sta prilogi letnega poročila.

**Izvajanje PU 1.2**

*Tabela 20: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 1.2.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv kazalnika | Vrsta kazalnika | Leto | Izhodiščno stanje | Načrtovana vrednost 2013 | Dosežena vrednost  2007 | Dosežena vrednost  2007-2008 | Dosežena vrednost 2007-2009 | Dosežena vrednost 2007-2010 | Dosežena vrednost 2007-2011 | Dosežena vrednost 2007-2012 | Dosežena vrednost 2007-2013 | Dosežena vrednost v letu 2014 | Dosežena vrednost 2007-2014 |
| Število podprtih projektov mikro, malih in srednje velikih podjetij\* | Učinek | 2004-2006 | 434 | 2.180 | 0 | 314 | 866 | 1.400 | 1.823 | 1.986 | 2.401 | 496 | 2.897 |
| od tega za novonastala podjetja (sklad tveganega kapitala) (i) | Učinek[[11]](#footnote-11) | 2007 | 0 | 21 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | 14 | 17 | 8 | 25 |
| Spodbujena zasebna vlaganja v podprtih projektih (mio. €) - celotno obdobje(i)\* | Rezultat | 2006 | 53 | 150 | 0 | 59,08 | 265,79 | 483,78 | 643,45 | 703,35 | 789,12 | 109,60 | 898,72 |
| Število novo ustvarjenih bruto delovnih mest(i)\* | Rezultat | 2007 | 0 | 2.300 | 0 | 37 | 1.972 | 3.184 | 3.534 | 3.775 | 4.004 | n.pn | 4.004 |
| Povprečno povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v podjetjih, prejemnikih sredstev (najmanj 24 mesecev po zaključku projekta na dan 31.12. glede na 31.12. pred začetkom izvajanja projekta) | Vpliv | 2007 | 0 | 8-10% | 0 | 21% | 9% | 10% | 9% | 9% | Povprečno povečanje celega obdobja 11% | n.p. | Povprečno povečanje celega obdobja 10% |

\*\*V LP 2014 je tabela dopolnjena s podatki za leto 2014 in posodobljenimi podatki o učinkih s stanjem na 31.12.2013, ki so bili javno dostopni šele po uradni objavi v mesecu maju 2014

**Kazalnik učinka**

Dosežen cilj:

- število podprtih projektov mikro, malih in srednje velikih podjetij.

Do konca leta 2014 je bilo podprtih 2.897 projektov mikro, malih in srednje velikih podjetij od načrtovanih 2.180.

Podprtih projektov majhnih in srednjih podjetij za novonastala podjetja (sklad tveganega kapitala) je bilo 25 do konca 2014 (od 21 načrtovanih).

**Kazalniki rezultata**

Doseženi so cilji za:

- spodbujena zasebna vlaganja v podprtih projektih,

- število novo ustvarjenih bruto delovnih mest,

Spodbujena zasebna vlaganja v podprtih projektih so na PU 1.2 do konca leta 2014 dosegla 898,72 mio EUR in so glede na ciljno vrednost 150 mio EUR presežena za 5,9-krat.

Število novo ustvarjenih bruto delovnih mest (cilj 2.300 do konca leta 2013) do konca leta 2014 je 4.004 (gre za podatek do konca leta 2013, saj za leto 2014 še ni objavljenih uradnih podatkov) in je preseženo za 74,1%. Število novo ustvarjenih bruto delovnih mest je delni oz. vmesni učinek na dan 31.12.2013, saj spremljanje razpisov še ni končano, za leto 2014 pa še ni objavljenih uradnih podatkov. Končni rezultati bodo dosegljivi v drugi polovici leta 2017, po objavi uradnih podatkov, s podatki na dan 31.12.2016.

**Kazalnik vpliva**

Povprečno povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v podjetjih, prejemnikih sredstev (najmanj 24 mesecev po zaključku projekta na dan 31.12. glede na 31.12. pred začetkom izvajanja projekta) celega obdobja 2007- 2014 na PU 1.2 znaša 10%.

**Kvalitativna analiza**

**I. Analiza dosežkov na ravni fizičnih ciljev operacij na ravni prednostne usmeritve**

**Javni razpisi za sofinanciranje nakupa nove tehnološke opreme**

Z izvedenim prvim javnim razpisom je bilo podpisanih 200 pogodb, z drugim je bilo podpisanih 135 pogodb, s tretjim 203 pogodbe ,s četrtim 231 pogodb in s petim 173 pogodb. V primeru prvega javnega razpisa je bilo realiziranih 188 pogodb, z drugim 126 pogodb, s tretjim 158 pogodb,s četrtim 189 pogodb in s petim 173 pogodb. Ugotavlja se, da se pri prvih štirih izvedenih javnih razpisih zaradi nastale finančne in gospodarske krize ter upada naročil ne dosegajo fizični cilji (število novo ustvarjenih bruto delovnih mest in povečanje dodane vrednosti na zaposlenega po posameznih razpisih). Spremljanje za prvi javni razpis se je zaključilo 31.12.2010 za druga dva se je zaključilo 31.12.2011, za četrtega pa se je zaključilo 31.12.2013. Slovenski podjetniški sklad je po objavi uradnih podatkov za leto 2013 na podlagi poročil in poslovnih izkazov prejemnikov izvedel analizo rezultatov in učinkov in se ugotavlja, da je povrečno doseganje dodane vrednosti na zaposlenega na prvih štirih javnih razpisih 15%. Nedoseganje napovedanih ciljev po posameznih razpisih kaže na posledice gospodarske krize, ki je prizadela podjetja. So pa v okviru prvih štirih instrumentov za nakup nove tehnološke opreme podjetja posodobila svojo opremo, s čimer bodo vplivala tako na povečanje konkurenčnosti, kot tudi na povečanje dodane vrednosti, v daljšem časovnem obdobju. Rezultati za peti javni razpis bodo dosegljivi v letu 2017 s podatki na dan 31.12.2016, saj morajo podprta podjetja v vlogi napovedano povečanje dodane vrednost na zaposlenega doseči do tega datuma.

**Program Garancijskega sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere**

V obdobju 2009-2014 je upravičenec (Slovenski podjetniški sklad) izvedel pet javnih razpisov garancij za bančne kredite s subvencijo obrestne mere, na podlagi katerih je bilo podprtih 910 projektov v investicijski vrednosti 389 mio EUR – za projekte je bilo dodeljenega 157 mio EUR garancijskega potenciala za bančne kredite, za katere se bo delno subvencionirala tudi obrestne mera, v skupni ocenjeni višini 24 mio EUR. Po zaključku kreditov, katerim so bila rezervirana sredstva garancijskega sklada, se sproščena sredstva ponovno namenjajo za spodbujanje podjetništva.

Razen števila podprtih projektov v MSP (910), ostali podatki predstavljajo načrtovane cilje, medtem ko bodo ostali doseženi učinki (povečanje bruto delovnih mest, dodana vrednost na zaposlenega in spodbujena zasebna vlaganja v podprtih projektih) merljivi šele v letu 2016.

**Program instrumentov finančnega inženiringa za MSP v Republiki Sloveniji**

Program instrumentov finančnega inženiringa za MSP v RS za obdobje 2009 – 2013 (PIFI), je v osnovni verziji sprejela Vlada RS 22.10.2009. Organ upravljanja je potrdil PIFI kot program, ki ga izvaja upravičenec. Ministrstvo za finance je skladno z Uredbo o splošnih skupinskih izjemah št. 800/2008 potrdilo shemo državnih pomoči Pomoč v obliki rizičnega kapitala št. X865/2009. Ministrstvo za gospodarstvo in Slovenski podjetniški sklad sta 23.11.2009 podpisala finančni sporazum. V letu 2010 se je preko Slovenskega podjetniškega sklada izvedel javni razpis za kapitalske naložbe v zasebne družbe tveganega kapitala.. Napolnil se je holdinški sklad z dodatnimi 13,8 mio EUR za dolžniško financiranje.

V letu 2011 je bila potrjena sprememba programa v skladu z razlago Uredb 1083/2006 in 1828/2006, saj je Evropska komisija opredelila, da se lahko med instrumente finančnega inženiringa prištevajo tudi subvencije obrestne mere, če so kombinirane z garancijo za zavarovanje kredita ali kreditom.

Na tej podlagi in na podlagi novih polnjenj holdinškega sklada s 7,7 mio EUR in 6,6 mio EUR so bili v letih 2011, 2012 in 2013 izvedeni štirje javni razpisi garancij za bančne kredite s subvencijo obrestne mere, na podlagi katerih je bilo podprtih 618 projektov, za katere je bilo dodeljenih 105,48 mio EUR garancijskega potenciala za bančne kredite, za katere se bo delno subvencionirala tudi obrestne mera, v skupni ocenjeni višini 14,19 mio EUR.

Poleg tega je bil izveden javni razpis za mikro kredite v višini 5 mio EUR, kjer je sredstva zagotavljal SPS iz namenskega premoženja. Dodatno pa so bila vključena sredstva ESRR v okviru PIFI v višini 1,25 mio EUR za kritje prve izgube. Na navedenem javnem razpisu je bilo odobrenih 212 mikrokreditov.

V letu 2014 je bil holdinški sklad dodatno napolnjen 17,6 mio EUR. Izvedena sta bila dva javna razpisa za garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere:

* P1 2014 v višini 48 mio EUR, podprtih je bilo 97 projektov (232 prispelih vlog) z garancijami v višini 12.125.210,54 EUR za kredite v višini 18.857.260,66 EUR (investicijska vrednost projektov: 35.880.495,69)
* P1 B 2014 v višini 33,6 mio EUR, podprtih je bilo 186 projektov (351 prispelih vlog) z garancijami v višini 24.755.306,09 EUR za kredite v višini 38.287.310,21 EUR (investicijska vrednost projektov: 57.318.456,76 EUR)

V letu 2014 je bil izveden javni razpis za mikrokredite za mikro in mala podjeta (P7 2012), odobrenih je bil 213 kreditov.

V letu 2014 se je nadaljevalo tudi zvajanje instrumenta tveganega kapitala preko zasebnih družb tveganega kapitala (skupaj je bilo podprtih 25 MSP).

Razen števila podprtih projektov v MSP (846) ostali podatki predstavljajo načrtovane cilje, medtem ko bodo ostali doseženi učinki (povečanje bruto delovnih mest, dodana vrednost na zaposlenega in spodbujena zasebna vlaganja v podprtih projektih) merljivi šele v letu 2016.

**II. Analiza dosežkov na ravni finančnih ciljev operacij na ravni prednostne usmeritve**

**Javni razpisi za sofinanciranje (neposredne subvencije) nakupa nove tehnološke opreme**

Z izvedenim prvim javnim razpisom je bilo podpisanih 200 pogodb za skupaj 32.502.755 EUR subvencij. Pri izvajanju operacij je prišlo do sprememb pri odobrenih operacijah. Realiziranih in sofinanciranih je bilo 188 operacij v vrednosti 30.017.407 EUR. 12 upravičencev je odstopilo od izvajanja operacij (skupna vrednost subvencij 1.902.271 EUR), ostala znižanja v vrednosti 583.077 EUR so posledica nižjih upravičenih stroškov operacije in finančnih korekcij zaradi ugotovljenih nepravilnosti pri izvajanju operacij.

Z izvedenim drugim javnim razpisom je bilo podpisanih 135 pogodb za skupaj 16.494.006 EUR subvencij. Pri izvajanju operacij je prišlo do sprememb pri odobrenih operacijah. Realiziranih in sofinanciranih je bilo 126 operacij v vrednosti 15.036.054 EUR. 9 upravičencev je odstopilo od izvajanja operacij (skupna vrednost subvencij 1.438.287 EUR), ostala znižanja v vrednosti 19.665 EUR so posledica nižjih upravičenih stroškov operacije in finančnih korekcij zaradi ugotovljenih nepravilnosti pri izvajanju operacij.

Z izvedenim tretjim javnim razpisom so bile podpisane 203 pogodbe za skupaj 31.092.170,98 EUR subvencij. Pri izvajanju operacij je prišlo do sprememb pri odobrenih operacijah. Realiziranih in sofinanciranih je bilo 158 operacij v vrednosti 24.866.017,11 EUR. V 45 primerih je prišlo do dodatnih odstopov od sklenjenih pogodb o sofinanciranju. Večina odstopov je posledica zaostrenih gospodarskih razmer, v nekaj primerih pa so bile ugotovljene nepravilnosti, na podlagi katerih so se zavrnili zahtevki za sofinanciranje.

Z izvedenim četrtim javnim razpisom je bilo podpisanih 231 pogodb za skupaj 34.353.123,14 EUR subvencij. Pri izvajanju operacij je prišlo do sprememb pri odobrenih operacijah. Realiziranih in sofinanciranih je bilo 189 operacij v vrednosti 27.282.994,93 EUR. V 42 primerih je prišlo do odstopov od sklenjenih pogodb o sofinanciranju. Večina odstopov je posledica nezmožnosti izvedbe investicije, v nekaj primerih pa so bile ugotovljene nepravilnosti, na podlagi katerih so se zavrnili zahtevki za sofinanciranje.

V okviru petega javnega razpisa je bilo podpisanih 173 pogodb za skupaj 31.130.126,21 EUR subvencij. Pri izvajanju operacij je prišlo do sprememb pri odobrenih operacijah. Realiziranih in sofinanciranih je bilo 163 operacij v vrednosti 29.092.651,41 EUR. V 10 primerih je prišlo do odstopov od sklenjenih pogodb o sofinanciranju. Večina odstopov je posledica nezmožnosti izvedbe investicije ali pridobitve garacije (9 primerov), v 1 primeru pa so bile ugotovljene nepravilnosti, na podlagi katerih se je zavrnil zahtevek za sofinanciranje in odstopilo od pogodbe.

**Program Garancijskega sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere**

Po zaključku 1. faze programa, to je polnjenje garancijskega sklada, v višini 42.660.664,80 EUR, ki je bila izvedena že v letu 2009, se je v letih 2010, 2011, 2012, 2013 in 2014 iz vidika financiranja nadaljevalo izvajanje 2. faze programa: subvencioniranje obrestne mere za vse odobrene projekte. Ta faza se bo izvajala do konca trajanja kreditov. Strukturna sredstva za subvencijo obrestne mere so bila zagotovljena za podjetja, ki so jim bili odobreni projekti na 1. javnem razpisu (P1 B), za projekte na ostalih javnih razpisih se subvencija obrestne mere zagotavlja izključno iz nacionalnih sredstev. V skladu s polletnimi zahtevki upravičenca, ki so bili pripravljeni na podlagi zahtevkov bank, ki predstavljajo razliko med tržno in subvencionirano obrestno mero, je v letu 2014 znašala subvencija obrestne mere iz ESRR 645.357,11 EUR, kar kaže na to, da se je program izvajal v predvideni dinamiki.

**Program instrumentov finančnega inženiringa za MSP v Republiki Sloveniji**

V obdobju 2009-2014 je bilo izvedenih pet polnjenj holdinškega sklada:

1. Polnjenje (v letu 2009) v višini 35.049.995 EUR: iz sredstev je bil izveden javni razpis za lastniške vire (kapitalske naložbe v zasebne DTK), ki je bil odprt do konca leta 2011 oz. do porabe sredstev. Na podlagi tega javnega razpisa je RS vstopila v 7 družb tveganega kapitala. Do konca leta 2012 so 4 družbe tveganega kapitala investirale v 14 MSP v višini 14,3 mio EUR.
2. polnjenje (v letu 2010) v višini 13.797.338,82 EUR: iz sredstev je bil izveden javni razpis za dolžniške vire (garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere),
3. polnjenje (v letu 2011) s 7.700.000 EUR za dolžniške vire (garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere).
4. polnjenje (v letu 2012) še z 6,6 mio EUR.
5. polnjenje (v letu 2014) še z 17.689.291 EUR.

Na podlagi vseh polnjenj holdinškega sklada je sedaj skupna vrednost programa 80.836.625 EUR.

**III. Razlog za razlike med fizično in finančno izvedbo**

**Javni razpisi za sofinanciranje nakupa nove tehnološke opreme**

Štirje razpisi za sofinanciranje nakupa nove tehnološke so bili objavljeni v obdobju od 2007 do 2009 in so do leta 2011 tudi zaključeni, zato ni odstopanj. Javni razpis za sofinanciranje nove tehnološke opreme v letih 2013-2014 je bil objavljen v letu 2013, črpanje sredstev se je izvajalo v letu 2014. V okviru tega javnega razpisa je bilo podpisanih 173 pogodb v skupni višini 31.130.126,21 EUR. Realiziranih in sofinanciranih je bilo 163 operacij v vrednosti 29.092.651,41 EUR. V 10 primerih je prišlo do odstopov od sklenjenih pogodb o sofinanciranju. Večina odstopov je posledica nezmožnosti izvedbe investicije ali pridobitve garacije (9 primerov), v 1 primeru pa so bile ugotovljene nepravilnosti, na podlagi katerih se je zavrnil zahtevek za sofinanciranje in odstopilo od pogodbe.

**Program Garancijskega sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere**

Ni odstopanj.

**Program instrumentov finančnega inženiringa za MSP v Republiki Sloveniji**

Ni odstopanj.

**IV. Posebni pogoji, povezani z operacijami na ravni prednostne usmeritve**

Ni posebnih pogojev.

**V. Prispevek prednostne usmeritve k ciljem trajnostnega razvoja**

Cilji trajnostnega razvoja so neposredno povezani s trajnostno dostopnostjo projektov in z izboljševanjem ekološkega stanja. V okviru prednostne usmeritve spodbujamo investicijske projekte, ki bodo imeli pozitivne učinke na trajnostni razvoj. Poseben poudarek je dan projektom, ki bodo dosegali visoko energetsko učinkovitost, uporabljali sodobno tehnologijo na področju ekološkega razvoja in s tem dodatno prispevali k trajnostnemu razvoju.

**VI. Prispevek k ciljem enakih možnosti**

Prednostna usmeritev posebej neposredno ne izpostavlja enakih možnosti.

**VII. Izvajanje priporočil na podlagi okoljskih poročil**

Instrumenti so pripravljeni tako, da projekti upoštevajo naslednje obvezne omilitvene ukrepe:

* učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba vode in surovin
* okoljska učinkovitost (uporaba najboljših tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov, ločeno zbiranje odpadkov)
* trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza)
* zmanjšanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oz. strokovnih ocen vplivov na okolje za posege, kjer je to potrebno).

**VIII. Težave pri izvajanju prednostne usmeritve in ukrepi za njihovo odpravo**

Z združevanjem izkušenj in znanja ter čim večjo fleksibilnostjo in sprejemanjem kompromisov se trudimo dosegati optimalno časovno usklajenost med načrtovanimi in realiziranimi aktivnostmi, čeprav je to težko, zaradi različnih interesov vseh vpletenih PT, OU, agenta in upravičencev. Do večjih težav pri izvajanju ni prišlo.

Do konca leta 2014 so bile v okviru instrumentov za nakup nove tehnološke opreme ugotovljene tudi nepravilnosti. Po izplačilu iz proračuna in certifikaciji zahtevkov za povračilo je bilo od začetka leta 2011 do konca leta 2014 ugotovljeno, da gre v primeru 5 podjetij (od tega sta šli 2 izmed teh podjetij v stečaj) za nepravilnosti pri izvajanju operacij in v primeru 29 podjetij za stečaj. Nekateri stečajni postopki so že zaključeni brez razdelitve upnikom, zato SPS še ni prejel nobenega vračila neupravičeno izplačanih sredstev. Zoper vsa podjetja je terjatve vzpostavil agent SPS.

V okviru izvajanja Programa garancijskega sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere je bilo v letu 2013 opravljeno vračilo sredstev končnega uporabnika, ki je predčasno odplačal kredit, pri čemer je upravičenec sredstva takoj povrnil v proračun in ni prišlo do nobene nepravilnosti. Sredstva so bila že povrnjena EU.

O ugotovljenih nepravilnostih poročamo OU četrtletno in o izvajanju aktivnosti pri ugotovljenih nepravilnostih mesečno.

**IX. Poročilo o tekočem vrednotenju**

/

**X. Ugotovitve in priporočila revizijskih organov (SLO, EK) na ravni prednostne usmeritve**

V letu 2014 je bila izvedena revizija EK, DG Regio 2014, v okviru katere sta bili revidirani dve operaciji iz Javnega razpisa za sofinanciranje nakupa nove tehnološke opreme v obdobju 2009-2011. Nepravilnosti niso bile ugotovljene, priporočila niso bila podana.

V letu 2014 je bila s strani Urada za nadzor proračuna opravljena tudi revizija operacije »Garancijski sklad za odobravanje garancij za bančne kredite s subvencijo obrestne mere«. Prejeli smo dve priporočili:

1. *»Priporočamo SPS, da prihodke, ki so nastali na podlagi zaračunanih provizij MSP, vodi v okviru operacije in jih namenja za izvajanje operacije.«*
2. *»Priporočamo, da PT MGRT zagotovi izvajanje upravljalnih preverjanj operacije Garancijski sklad skladno s Smernicami o instrumentih finančnega inženiringa«*

Obe priporočili sta bili upoštevani, nepravilnosti ni bilo.

**XI. Sprejeti ukrepi informiranja in obveščanja**

Dosledno upoštevamo ukrepe informiranja in obveščanja, tako da: sklep o začetku postopka, odločbo o imenovanju komisije, razpis, razpisno dokumentacijo, sklepe, pogodbe o sofinanciranju ter ostale, z razpisom povezane dokumente, primerno označujemo z logotipom ESRR. V programu, JR, razpisni dokumentaciji, pogodbah o sofinanciranju vedno navedemo tudi dejstvo, da operacijo delno financira EU, ESRR ter razmerje med sredstvi EU in slovensko soudeležbo.

Obveščanje javnosti o finančnih spodbudah za razvojne investicije v podjetniškem sektorju v Sloveniji se izvaja v okviru različnih dogodkov: Podim, Start up Slovenija Slovenskega foruma inovacij, mednarodne konference COINVEST, dogodkov v okviru tedna podjetništva in na drugih dogodkih, kjer se predstavljajo podjetniške spodbude..

Hkrati se informiranje izvaja preko različnih časnikov (Finance, Delo, Podjetnik, Kapital,…), e-novic, spletne strani Slovenskega podjetniškega sklada, Podjetniškega portala in tudi preko drugih medijev.

**XII. Seznam nedokončanih operacij in časovni razpored za njihov zaključek**

**Javni razpisi za sofinanciranje (neposredne subvencije) nakupa nove tehnološke opreme**

Javni razpisi za nakup nove tehnološke opreme, ki so se izvajali v obdobju 2007 do 2011, so zaključeni. Skupno je bilo sofinanciranih 663 operacij. Za javni razpis za sofinanciranje nove tehnološke opreme v letih 2013-2014, ki je bil objavljen v letu 2013 in v okviru katerega je bilo podpisanih 173 pogodb, se je sofinanciranje izvajalo v letu 2014. Podprtih je bilo 163 operacij v skupni višini 29.092.651,41. V letu 2015 sofinanciranje ni več predvideno, javni razpis je zaključen.

**Program Garancijskega sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere**

Glede na strukturo programa se bo operacija izvajala do izteka zadnje kreditne pogodbe, za katero bo izdana garancija in izplačana subvencija obrestne mere.

**Program instrumentov finančnega inženiringa za MSP v Republiki Sloveniji**

Skladno s Programom instrumentov finančnega inženiringa je operacija polnjenje holdinškega sklada, ki deluje v okviru Slovenskega podjetniškega sklada. Na osnovi tega je Slovenski podjetniški sklad v prvi fazi razpisal sredstva za kapitalske naložbe v zasebne družbe tveganega kapitala, v drugi fazi pa se bodo v primeru, da sredstva ne bodo porabljena pričeli izvajati instrumenti dolžniškega financiranja. V letih 2010, 2011,012 in 2014 je bil holdinški sklad napolnjen z dodatnimi sredstvi za dolžniško financiranje. Zaključek operacije je po izstopu iz zadnje naložbe oziroma ob izteku zadnje kreditne pogodbe. Sredstva vrnjena v holdinški sklad se bodo ponovno namenila za spodbujanje MSP.

**XIII. Uporaba sredstev tehnične pomoči**

Sredstva tehnične pomoči niso bila uporabljena.

**Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe**

V letu 2015 je predvideno izvajanje naslednjih instrumentov:

**Program Garancijskega sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere:** Glede na strukturo programa se bo operacija izvajala do izteka zadnje kreditne pogodbe, za katero bo izdana garancija in izplačana subvencija obrestne mere. Sredstva vrnjena v garancijski sklad se bodo prelivala v holdinški sklad, od koder se bodo ponovno namenila za spodbujanje MSP.

**Program instrumentov finančnega inženiringa za MSP v Republiki Sloveniji**

Skladno s Programom instrumentov finančnega inženiringa je operacija polnjenje holdinškega sklada, ki deluje v okviru Slovenskega podjetniškega sklada. Iz sredstev se MSP zagotavljajo lastniški in dolžniški viri financiranja. Na osnovi preostanka sredstev holdinškega sklada bo v kombinaciji s sredstvi iz drugih virov izveden nov javni razpis Garancij za bančne kredite s subvencijo obrestne mere ali drug instrument za financiranje MSP. Zaključek lastniškega financiranja je po izstopu iz zadnje naložbe oziroma v dolžniškem financiranju ob izteku zadnje kreditne pogodbe. Sredstva vrnjena v holdinški sklad se bodo ponovno namenila za spodbujanje MSP.

**3.2. Razvojna prioriteta: Gospodarsko - razvojna infrastruktura**

**Doseganje ciljev in analiza napredka**

Ključna dejavnost RP je vzpostavitev gospodarsko-razvojno-logističnih središč, na področjih kjer obstajata dovolj velika kritična masa znanja ter zadostna koncentracija gospodarskih aktivnosti in razvojnih potencialov gospodarstva. Investicije se bodo, povsod kjer je to mogoče, prioritetno usmerjale v izkoriščanje brownfield območij, kar bo posledično prispevalo k revitalizaciji degradiranih območij. V razvojno prioriteto »Gospodarsko razvojna infrastruktura« so zajete vsebine, ki bodo slovenskemu gospodarstvu skozi mrežo razvojnih središč omogočile uporabo visoko usposobljene delovne sile, intenzivnejša vlaganja v raziskave in razvoj, tesnejšo povezavo z javnim raziskovalnim in izobraževalnim sektorjem, učinkovito delovanje podpornih institucij in posrednikov, ustrezno IKT infrastrukturo in slednjič povečanje inovativnosti. Le z vzpostavitvijo vseh naštetih segmentov bo imela Slovenija možnost, da postane država, ki temelji na znanju in inovativnosti. Poleg navedenega se v okviru te razvojne prioritete sofinancira tudi vzpostavitev mreže urgentnih centrov, ki bodo omogočili optimalno dostopnost do zdravstvenih storitev in tako na enem mestu omogočili urgentnim bolnikom v vsakem trenutku hitro in učinkovito medicinsko pomoč.

Ključni cilji RP je koncentracija znanja in razvojne infrastrukture za dvig konkurenčnosti gospodarstva in povečanje privlačnosti Slovenije za delo in bivanje.

Specifični cilji se uresničujejo preko **prednostnih usmeritev**:

2.1. Gospodarsko-razvojna-logistična središča

2.2. Informacijska družba

2.3. Razvoj izobraževalno-raziskovalne infrastrukture

2.4. Mreža urgentnih centrov

*Vključena ministrstva:*

- Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

- Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

- Ministrstvo za zdravje

- Ministrstvo za javno upravo

**Informacije o fizičnem in finančnem napredku razvojne prioritete**

**Finančni napredek razvojne prioritete**

**2. RP**

*Tabela 21: Finančni napredek 2. razvojne prioritete*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2. RP** | | **stanje 31.12.14** | **% glede na pravice porabe** | | |
|  | **2007-2011** | **2007-2012** | **2007-2013** |
| Pravice porabe 2007-2013 | EU del | 269.451.040 | - | - | - |
| SLO del | 47.550.184 | - | - | - |
| EU in SLO del | 317.001.224 | - | - | - |
| Pravice porabe 2007-2011 | EU del | 181.477.547 | - | - | 67,4 |
| SLO del | 32.025.449 | - | - | 67,4 |
| EU in SLO del | 213.502.996 | - | - | 67,4 |
| Pravice porabe 2007-2012 | EU del | 226.431.828 | - | - | 84,0 |
| SLO del | 39.958.558 | - | - | 84,0 |
| EU in SLO del | 266.390.386 | - | - | 84,0 |
| Razpisana sredstva od 1.1.2007 do 31.12.14 | EU del | 160.271.513 | 88,3 | 70,8 | 59,5 |
| SLO del | 28.283.208 | - | - | - |
| EU in SLO del | 188.554.721 | 88,3 | 70,8 | 59,5 |
| Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.14) | EU del | 286.486.064 | 157,9 | 126,5 | 106,3 |
| SLO del | 50.556.364 | - | - | - |
| EU in SLO del | 337.042.428 | 157,9 | 126,5 | 106,3 |
| *- Operacije, potrjene preko javnih razpisov* | EU del | 112.896.497 | 62,2 | 49,9 | 41,9 |
| SLO del | 19.922.911 | - | - | - |
| EU in SLO del | 132.819.408 | 62,2 | 49,9 | 41,9 |
| *- Neposredno potrjene operacije* | EU del | 173.589.567 | 95,7 | 76,7 | 64,4 |
| SLO del | 30.633.453 | - | - | - |
| EU in SLO del | 204.223.020 | 95,7 | 76,7 | 64,4 |
| Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.14) | EU del | 281.999.195 | 155,4 | 124,5 | 104,7 |
| SLO del | 49.764.564 | - | - | - |
| EU in SLO del | 331.763.758 | 155,4 | 124,5 | 104,7 |
| drugi viri | 127.766.189 | - | - | - |
| skupaj | 459.529.948 | - | - | - |
| Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.14) | EU del | 221.757.327 | 122,2 | 97,9 | 82,3 |
| SLO del | 39.133.646 | - | - | - |
| EU in SLO del | 260.890.973 | 122,2 | 97,9 | 82,3 |
| Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2014 do 31.12.14) | EU del | 42.443.027 | 23,4 | 18,7 | 15,8 |
| SLO del | 7.489.946 | - | - | - |
| EU in SLO del | 49.932.973 | 23,4 | 18,7 | 15,8 |
| Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.14 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.14) - EU del | | 211.758.441 | 116,7 | 93,5 | 78,6 |
| Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.14 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.14) - EU del | | 207.348.201 | 114,3 | 91,6 | 77,0 |

\* znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost neposredno potrjenih operacij

\*\* znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije

\*\*\* drugi viri lahko vključujejo lastno udeležbo upravičencev (npr. zasebna sredstva,…)

V okviru 2. RP Gospodarsko razvojna infrastruktura je bilo v obdobju 1.1.2007 do 31.12.2014:

* razpisanih sredstev v znesku 188.554.721 EUR,
* potrjenih operacij v znesku 337.042.428 EUR, od tega preko JR za 132.819.408 EUR in preko NPO za 204.223.020 EUR,
* podpisanih pogodb za 331.763.758 EUR, poleg tega tudi drugi viri v znesku 127.766.189 EUR,
* izplačanih sredstev v znesku 260.890.973 EUR,
* posredovanih zahtevkov za povračilo na PO za 211.758.441 EUR,
* certificiranih zahtevkov za povračilo na EK za 207.348.201 EUR.

Drugi viri so lastna sredstva upravičencev v obdobju 1.1.2007 do 31.12.2014.

**Fizični napredek 2. RP**

*Tabela 22: Fizični napredek 2. razvojne prioritete*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv kazalnika | Vrsta  kazalnika | Izhodiščno stanje  2007 | Načrtovana vrednost 2013 | Dosežena vrednost 2007 | Dosežena vrednost 2007-2008 | Dosežena vrednost 2007-2009 | Dosežena vrednost 2007-2010 | Dosežena vrednost 2007-2011 | Dosežena vrednost 2007-2012 | Dosežena vrednost 2007-2013 | Dosežena vrednost v letu 2014 | Dosežena vrednost 2007-2014 |
| Število delujočih subjektov podpornega okolja | Učinek | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 13 | 4 | 17 |
| Število novih širokopasovnih priključkov | Učinek | 253.000 | +10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.534 | 9.500 | 12.023 | 2.323 | 14.346 |
| Število podprtih projektov e-storitev in e-vsebin(i) | Učinek | 0 | 30 | 0 | 12 | 50 | 50 | 50 | 76 | 89 | 2 | 91 |
| Število prenovljenih fakultet s področja naravoslovja in tehnike, preseljenih v nove prostore | Učinek | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Število delujočih urgentnih centrov | Učinek | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Povečanje števila prebivalcev z možnostjo dostopa do širokopasovnega priključka kot posledica sofinanciranih aktivnosti(i) | Rezultat | 600.000 | +30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.573 | 64.941 | 73.316 | 0 | 73.316 |
| Splošni cilj pokritosti preb. z možnostjo dostopa do širokopasovnih priključkov/100 preb. (prenosna hitrost večja od 256 kbit/s) upoštevajoč tudi nesofinancirane aktivnosti | Rezultat | 92% | 100% | 0% | n.p.\* | n.p.\* | n.p.\* | n.p.\* | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Število novih podjetij v okviru subjektov podpornega okolja | Rezultat | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24 | 31 | 38 | 12 | 50 |
| Delež vpisanih študentov naravoslovja (v odstotkih) glede na celotno populacijo | Rezultat | 6,8 % | 9 % | 0\* | 0\* | 0\* | 0\* | 0\* | 0\* | 0\* | 9,51 | 9,51 |
| Delež vpisanih študentov tehnike (v odstotkih) glede na celotno populacijo | Rezultat | 13,5 % | 20 % | 0\* | 0\* | 0\* | 0\* | 0\* | 0\* | 0\* | 20,28 | 20,28 |
| Število novo ustvarjenih bruto delovnih mest(i) | Rezultat | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 11 | 39 | 58 | 107 | 35 | 142 |

Viri: MGRT, MIZŠ;SURS: Uporaba interneta v gospodinjstvih pri posameznikih, Slovenija, 1. četrtletje 2008

\* še ni razpoložljivih podatkov

(i) predstavlja ključni kazalnik

**Kakovostna analiza na ravni razvojne prioritete**

**Kazalniki učinka**

Do konca leta 2014 je bilo v okviru izvajanja MIC zaključenih skupno 15 operacij iz prvega razpisa MIC in drugega razpisa za sofinanciranje v Medpodjetniške izobraževalne centre. Poleg tega sta bila zaključena tudi dva projekta izgradnje tehnoloških parkov in podjetniških inkubatorjev v okviru gospodarsko-razvojno-logističnih središč. Tako je načrtovana vrednost kazalnika »Število delujočih subjektov podpornega okolja« s koncem leta 2014 dosežena.

Kazalnik število novih širokopasovnih priključkov do konca leta 2014 je bilo z 14.346 priključki preseženo za 43,5% (ciljna vrednost 10.000).

Kazalnik število projektov e-storitev in e-vsebin do konca leta 2014 je bil z 91 projekti preseženo za 2,9-krat (ciljna vrednost 30).

Do konca leta 2014 so bile prenovljene tri fakultete s področja naravoslovja in tehnike, preseljene v nove prostore. Tako je dosežena načrtovana vrednost 3. Omeniti je potrebno tudi posreden vpliv operacije Novogradnja FKKT in FRI, saj se bodo v naslednjih letih posledično izpraznjene in obnovljene prostore obeh fakultet preselile 4 preostale fakultete s področja tehnike in naravoslovja.

V okviru kazalnika Število delujočih urgentnih centrov je konec leta vrednost kazalnika 1 (načrtovano 10). V akcijskem načrtu za pospešitev črpanja evropskih kohezijskih sredstev cilja Konvergenca, z dne 21.11.2013, je bil določen ukrep, da MZ pospešeno izvede postopke oddaje JN. Pri večini operacij so bila javna naročila v letu 2014 tudi zaključena in ponudniki pravnomočno izbrani. Izjema so bili nekateri razpisi za opremo. V letu 2014 so bili z odločbo OU potrjeni še preostali projekti za izgradnjo urgentnih centrov (skupaj 10), prav tako so bili pravnomočno izbrani izvajalci del. Glede na navedeno lahko pričakujemo da bo kazalnik konec leta 2015 dosežen.

**Kazalniki rezultata**

V okviru novih podjetij v okviru subjektov podpornega okolja v letu 2014 je bilo 12 novih podjetij, skupaj do konca leta 2014 torej 50 in s tem kazalnik dosežen glede na načrtovano vrednost.

Povečanje števila prebivalcev z možnostjo dostopa do širokopasovnega priključka kot posledica sofinanciranih aktivnosti do konca leta 2014 je bilo 73.316 in je bilo v primerjavi z ciljno vrednostjo 30.000 preseženo za 2,4-krat.

Pokritost prebivalstva z možnostjo dostopa do širokopasovnih priključkov/100 preb. (prenosna hitrost večja od 256 kbit/s) upoštevajoč tudi nesofinancirane aktivnosti je 100%, s čimer je dosežena načrtovana vrednost.

Delež vpisanih študentov naravoslovja (v odstotkih) glede na celotno populacijo (cilj 9%): v okviru operacije »Novogradnja FKKT in FRI« je peto leto po zaključku investicije predvideno povečanje deleža vpisanih študentov naravoslovja glede na celotno populacijo iz 6,8% na 9%. V študijskem letu 2014/2015 je delež vpisanih študentov naravoslovja presegel načrtovano vrednost in znaša 9, 51% (celotna študentska populacija v šolskem letu 2014/2015 je 74.044, vpisanih na programe narovoslovja - 7.039).

V okviru operacije »Novogradnja Medicinske fakultete Univerze v Mariboru« je po zaključku projekta, predviden vpis 80 novih študentov vsako leto, tako da se je po izgradnji število redno vpisanih študentov iz sedanjih 428 povečalo na 626 (2014) .

Delež vpisanih študentov tehnike (v odstotkih) glede na celotno populacijo (cilj 20 %): izgradnja FKKT bo imela posreden vpliv tudi na število vpisanih študentov tehnike, saj se bodo na FKKT, po selitvi v nove prostore, izvajali tudi tehnični programi (kemijska tehnologija, kemijski inženiring, varovanje okolja). V študijskem letu 2014/2015 je delež vpisanih študentov tehnike presegel načrtovano vrednost in znaša 20,28 % (celotna študentska populacija v šolkem letu 2014/2015 je 74.044, vpisanih na programe narovoslovja - 15.015).

Število novo ustvarjenih bruto delovnih mest v letu 2014 znaša 142, kar pomeni, da presega za 29,1% načrtovan cilj (110).

V okviru Mreže urgentnih centrov je bil v letu 2014 dokončan en urgentni center, tako je dosežen 1 kazalnik rezultata od desetih.

**Lizbonski cilji**

V spodnji tabeli je prikazana razčlenitev prispevka Skupnosti za Lizbonske cilje na ravni 2. razvojne prioritete.

*Tabela 23: Okvirna razčlenitev prispevka Skupnosti za Lizbonske cilje na ravni 2. RP*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Razsežnost 1** | **Razsežnost 2** | **Razsežnost 3** | **Razsežnost 4** | **Razsežnost 5** | **Znesek prispevka skupnosti** |
| **Prednostna tema** | **Oblika financiranja** | **Urbano (1) Ruralno (5)** | **Gospodarska dejavnost** | **Lokacija** |
| 2 | 01 | 1 | 18 | SI0 | 4.054.327 |
| 2 | 01 | 1 | 22 | SI0 | 17.586.518 |
| 3 | 01 | 1 | 12 | SI0 | 8.830.111 |
| 3 | 01 | 1 | 17 | SI0 | 2.524.602 |
| 3 | 01 | 1 | 18 | SI0 | 91.171.195 |
| 3 | 01 | 1 | 19 | SI0 | 1.398.463 |
| 3 | 01 | 1 | 20 | SI0 | 677.856 |
| 3 | 01 | 1 | 21 | SI0 | 1.404.274 |
| 3 | 01 | 1 | 22 | SI0 | 8.133.615 |
| 10 | 01 | 1 | 10 | SI0 | 38.381.596 |
| 10 | 01 | 5 | 10 | SI0 | 24.248.514 |
| 11 | 01 | 1 | 16 | SI0 | 4.005.767 |
| 11 | 01 | 1 | 17 | SI0 | 25.556.856 |
| 11 | 01 | 1 | 18 | SI0 | 6.963.775 |
| 11 | 01 | 1 | 19 | SI0 | 1.072.161 |
| 11 | 01 | 1 | 20 | SI0 | 831.993 |
| 11 | 01 | 1 | 22 | SI0 | 2.427.087 |
| 11 | 01 | 5 | 16 | SI0 | 117.469 |
| 11 | 01 | 5 | 18 | SI0 | 319.243 |
| 11 | 01 | 5 | 19 | SI0 | 402.104 |
| 11 | 01 | 5 | 20 | SI0 | 428.806 |
| 14 | 01 | 1 | 16 | SI0 | 2.929.043 |
| 14 | 01 | 5 | 16 | SI0 | 176.204 |
| **Skupaj** |  |  |  |  | **243.641.578** |

\*Dodeljeni znesek prispevka Skupnosti za vsako kombinacijo kategorij

**Večje težave in ukrepi za njihovo odpravo**

V letu 2014 v okviru 2. RP Gospodarsko razvojna infrastruktura ni bilo večjih težav, z izjemo priprav na izvedbo večjih investicijskih operacij, kjer je prišlo do časovnih zaostankov glede na planirano.

***3.2.1. Gospodarska in izobraževalna infrastruktura***

Dejavnosti v okviru prednostne usmeritve so namenjene vzpostavitvi gospodarske in izobraževalne infrastrukture nacionalnega pomena, ki obsegajo zlasti:

- tehnološke parke,

- podjetniške inkubatorje,

- medpodjetniške izobraževalne centre.

**Vključeni ministrstvi:**

- Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

- Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

**Upravičenci oz. ciljne skupine:**

- Območja regij in občine z izrazitim potencialom za gospodarsko rast, kot je lega glede na prometna vozlišča (npr. pomembna cestna in železniška vozlišča, bližina letališč), koncentracija oziroma bližina institucij znanja (visokošolske, raziskovalne in razvojne ustanove, druge institucije znanja), kritična masa prebivalstva oz. ustrezno izobražene delovne sile, in predstavljajo z vidika nacionalnega pomena pomembno gospodarsko-razvojno-logistično območje.

- Občine, ki izkazujejo razvojni zaostanek oziroma območja, kjer obstoječa infrastruktura ne omogoča lokalnega razvoja gospodarstva.

- Različne institucije (podjetja, zavodi, visokošolske in druge izobraževalne ustanove, raziskovalne ustanove, ipd.), ki se povezujejo s podobnimi subjekti na določenem področju v celoto.

- V primeru medpodjetniških izobraževalnih centrov (MIC) javni zavodi, ki imajo organizacijsko enoto Medpodjetniški izobraževalni center,

**Finančna tabela**

**PU 2.1**

*Tabela 24:* *Finančni napredek prednostne usmeritve 2.1.*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2. RP - PU 2.1.** | | **stanje 31.12.14** | **% glede na pravice porabe** | | |
|  | **2007-2011** | **2007-2012** | **2007-2013** |
| Pravice porabe 2007-2013 | EU del | 37.422.648 | - | - | - |
| SLO del | 6.603.998 | - | - | - |
| EU in SLO del | 44.026.646 | - | - | - |
| Pravice porabe 2007-2011 | EU del | 26.288.703 | - | - | 70,2 |
| SLO del | 4.639.184 | - | - | 70,2 |
| EU in SLO del | 30.927.887 | - | - | 70,2 |
| Pravice porabe 2007-2012 | EU del | 32.041.121 | - | - | 85,6 |
| SLO del | 5.654.316 | - | - | 85,6 |
| EU in SLO del | 37.695.437 | - | - | 85,6 |
| Razpisana sredstva od 1.1.2007 do 31.12.14 | EU del | 70.103.909 | 266,7 | 218,8 | 187,3 |
| SLO del | 12.371.278 | - | - | - |
| EU in SLO del | 82.475.187 | 266,7 | 218,8 | 187,3 |
| Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.14) | EU del | 36.299.183 | 138,1 | 113,3 | 97,0 |
| SLO del | 6.405.738 | - | - | - |
| EU in SLO del | 42.704.921 | 138,1 | 113,3 | 97,0 |
| *- Operacije, potrjene preko javnih razpisov* | EU del | 34.639.136 | 131,8 | 108,1 | 92,6 |
| SLO del | 6.112.789 | - | - | - |
| EU in SLO del | 40.751.925 | 131,8 | 108,1 | 92,6 |
| *- Neposredno potrjene operacije* | EU del | 1.660.047 | 6,3 | 5,2 | 4,4 |
| SLO del | 292.949 | - | - | - |
| EU in SLO del | 1.952.996 | 6,3 | 5,2 | 4,4 |
| Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.14) | EU del | 36.299.183 | 138,1 | 113,3 | 97,0 |
| SLO del | 6.405.738 | - | - | - |
| EU in SLO del | 42.704.921 | 138,1 | 113,3 | 97,0 |
| drugi viri | 28.908.349 | - | - | - |
| skupaj | 71.613.270 | - | - | - |
| Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.14) | EU del | 35.421.108 | 134,7 | 110,5 | 94,7 |
| SLO del | 6.250.784 | - | - | - |
| EU in SLO del | 41.671.891 | 134,7 | 110,5 | 94,7 |
| Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2014 do 31.12.14) | EU del | 3.412.998 | 13,0 | 10,7 | 9,1 |
| SLO del | 602.294 | - | - | - |
| EU in SLO del | 4.015.292 | 13,0 | 10,7 | 9,1 |
| Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.14 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.14) - EU del | | 34.632.959 | 131,7 | 108,1 | 92,5 |
| Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.14 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.14) - EU del | | 34.163.324 | 130,0 | 106,6 | 91,3 |

\* znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost neposredno potrjenih operacij

\*\* znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije

\*\*\* drugi viri lahko vključujejo lastno udeležbo upravičencev (npr. zasebna sredstva,…)

V okviru PU 2.1 Gospodarska in izobraževalna infrastruktura je bilo v obdobju 1.1.2007 do 31.12.2014:

* razpisanih sredstev v znesku 82.475.187 EUR,
* potrjenih operacij v znesku 42.704.921 EUR, od tega preko JR za 40.751.925 EUR in preko NPO za 1.952.996 EUR,
* podpisanih pogodb za 42.704.921 EUR, poleg tega tudi drugi viri v znesku 28.908.349 EUR,
* izplačanih sredstev v znesku 41.671.891 EUR,
* posredovanih zahtevkov za povračilo na PO za 34.632.95 EUR,
* certificiranih zahtevkov za povračilo na EK za 34.163.324 EUR.

Drugi viri so lastna sredstva upravičencev v obdobju 1.1.2007 do 31.12.2014.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2. RP - PU 2.1. MGRT** | | **stanje 31.12.14** | **% glede na pravice porabe** | | |
|  | **2007-2011** | **2007-2012** | **2007-2013** |
| Pravice porabe 2007-2013 | EU del | 9.422.648 | - | - | - |
| SLO del | 1.662.821 | - | - | - |
| EU in SLO del | 11.085.469 | - | - | - |
| Pravice porabe 2007-2011 | EU del | 6.619.232 | - | - | 70,2 |
| SLO del | 1.168.101 | - | - | 70,2 |
| EU in SLO del | 7.787.333 | - | - | 70,2 |
| Pravice porabe 2007-2012 | EU del | 8.067.633 | - | - | 85,6 |
| SLO del | 1.423.701 | - | - | 85,6 |
| EU in SLO del | 9.491.334 | - | - | 85,6 |
| Razpisana sredstva od 1.1.2007 do 31.12.14 | EU del | 42.500.000 | 642,1 | 526,8 | 451,0 |
| SLO del | 7.500.000 | - | - | - |
| EU in SLO del | 50.000.000 | 642,1 | 526,8 | 451,0 |
| Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.14) | EU del | 8.830.111 | 133,4 | 109,5 | 93,7 |
| SLO del | 1.558.255 | - | - | - |
| EU in SLO del | 10.388.366 | 133,4 | 109,5 | 93,7 |
| *- Operacije, potrjene preko javnih razpisov* | EU del | 8.830.111 | 133,4 | 109,5 | 93,7 |
| SLO del | 1.558.255 | - | - | - |
| EU in SLO del | 10.388.366 | 133,4 | 109,5 | 93,7 |
| *- Neposredno potrjene operacije* | EU del | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SLO del | 0 | - | - | - |
| EU in SLO del | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.14) | EU del | 8.830.111 | 133,4 | 109,5 | 93,7 |
| SLO del | 1.558.255 | - | - | - |
| EU in SLO del | 10.388.366 | 133,4 | 109,5 | 93,7 |
| drugi viri | 14.770.434 | - | - | - |
| skupaj | 25.158.800 | - | - | - |
| Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.14) | EU del | 8.830.111 | 133,4 | 109,5 | 93,7 |
| SLO del | 1.558.255 | - | - | - |
| EU in SLO del | 10.388.366 | 133,4 | 109,5 | 93,7 |
| Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2014 do 31.12.14) | EU del | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SLO del | 0 | - | - | - |
| EU in SLO del | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.14 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.14) - EU del | | 8.830.111 | 133,4 | 109,5 | 93,7 |
| Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.14 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.14) - EU del | | 8.830.111 | 133,4 | 109,5 | 93,7 |

\* znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost neposredno potrjenih operacij

\*\* znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije

\*\*\* drugi viri lahko vključujejo lastno udeležbo upravičencev (npr. zasebna sredstva,…)

V okviru MGRT na PU 2.1 Gospodarska in izobraževalna infrastruktura je bilo v obdobju 1.1.2007 do 31.12.2014:

* razpisanih sredstev v znesku 50.000.000 EUR,
* potrjenih operacij v znesku 10.388.366 EUR (preko JR),
* podpisanih pogodb za 10.388.366 EUR, poleg tega tudi drugi viri v znesku 14.770.434 EUR,
* izplačanih sredstev v znesku 10.388.366 EUR,
* posredovanih zahtevkov za povračilo na PO za 8.830.111 EUR,
* certificiranih zahtevkov za povračilo na EK za 8.830.111 EUR.

Drugi viri so lastna sredstva upravičencev v obdobju 1.1.2007 do 31.12.2014.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2. RP - PU 2.1. MIZŠ** | | **stanje 31.12.14** | **% glede na pravice porabe** | | |
|  | **2007-2011** | **2007-2012** | **2007-2013** |
| Pravice porabe 2007-2013 | EU del | 28.000.000 | - | - | - |
| SLO del | 4.941.177 | - | - | - |
| EU in SLO del | 32.941.177 | - | - | - |
| Pravice porabe 2007-2011 | EU del | 19.669.471 | - | - | 70,2 |
| SLO del | 3.471.083 | - | - | 70,2 |
| EU in SLO del | 23.140.554 | - | - | 70,2 |
| Pravice porabe 2007-2012 | EU del | 23.973.488 | - | - | 85,6 |
| SLO del | 4.230.615 | - | - | 85,6 |
| EU in SLO del | 28.204.103 | - | - | 85,6 |
| Razpisana sredstva od 1.1.2007 do 31.12.14 | EU del | 27.603.909 | 140,3 | 115,1 | 98,6 |
| SLO del | 4.871.278 | - | - | - |
| EU in SLO del | 32.475.187 | 140,3 | 115,1 | 98,6 |
| Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.14) | EU del | 27.469.072 | 139,7 | 114,6 | 98,1 |
| SLO del | 4.847.483 | - | - | - |
| EU in SLO del | 32.316.555 | 139,7 | 114,6 | 98,1 |
| *- Operacije, potrjene preko javnih razpisov* | EU del | 25.809.025 | 131,2 | 107,7 | 92,2 |
| SLO del | 4.554.534 | - | - | - |
| EU in SLO del | 30.363.559 | 131,2 | 107,7 | 92,2 |
| *- Neposredno potrjene operacije* | EU del | 1.660.047 | 8,4 | 6,9 | 5,9 |
| SLO del | 292.949 | - | - | - |
| EU in SLO del | 1.952.996 | 8,4 | 6,9 | 5,9 |
| Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.14) | EU del | 27.469.072 | 139,7 | 114,6 | 98,1 |
| SLO del | 4.847.483 | - | - | - |
| EU in SLO del | 32.316.555 | 139,7 | 114,6 | 98,1 |
| drugi viri | 14.137.915 | - | - | - |
| skupaj | 46.454.470 | - | - | - |
| Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.14) | EU del | 26.590.996 | 135,2 | 110,9 | 95,0 |
| SLO del | 4.692.529 | - | - | - |
| EU in SLO del | 31.283.525 | 135,2 | 110,9 | 95,0 |
| Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2014 do 31.12.14) | EU del | 3.412.998 | 17,4 | 14,2 | 12,2 |
| SLO del | 602.294 | - | - | - |
| EU in SLO del | 4.015.292 | 17,4 | 14,2 | 12,2 |
| Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.14 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.14) - EU del | | 25.802.848 | 131,2 | 107,6 | 92,2 |
| Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.14 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.14) - EU del | | 25.333.213 | 128,8 | 105,7 | 90,5 |

\* znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost neposredno potrjenih operacij

\*\* znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije

\*\*\* drugi viri lahko vključujejo lastno udeležbo upravičencev (npr. zasebna sredstva,…)

V okviru MIZŠ na PU 2.1 Gospodarsko-razvojna logistična središča je bilo v obdobju 1.1.2007 do 31.12.2013:

* razpisanih sredstev v znesku 32.475.187 EUR,
* potrjenih operacij v znesku 32.316.555 EUR, od tega preko JR za 30.363.559 EUR in preko NPO za 1.952.996 EUR,
* podpisanih pogodb za 32.316.555 EUR, poleg tega tudi drugi viri v znesku 14.137.915 EUR,
* izplačanih sredstev v znesku 31.283.525 EUR,
* posredovanih zahtevkov za povračilo na PO za 25.802.848 EUR,
* certificiranih zahtevkov za povračilo na EK za 25.333.213 EUR.

Drugi viri so lastna sredstva upravičencev v obdobju 1.1.2007 do 31.12.2014.

**Državne pomoči**

MGRT: Javni razpis za sofinanciranje projektov izgradnje tehnoloških parkov in podjetniških inkubatorjev v okviru gospodarsko-razvojno-logističnih središč se izvaja po shemi:

Dopolnjen program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007-2013, regionalna pomoč, št: BE 05-5715334-2007 datum priglasitve: 30.11.2006; datum potrditve sheme: 9.2.2007, trajanje pomoči: od potrditve sheme do 31.12.2013; ukrep 3.1.1 – Spodbujanje investicij v gospodarsko-razvojno-logistične platforme iz Dopolnjenega programa ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007-2013.

**Opis izvajanja v letu 2014**

»Javni razpis za sofinanciranje projektov izgradnje tehnoloških parkov in podjetniških inkubatorjev v okviru gospodarsko-razvojnih-logističnih središč« je bil objavljen v letu 2008, zadnja izplačila so bila izvedena v letu 2012. V letu 2014 so potekale le aktivnosti v zvezi s spremljanjem projektov.

Na MIZŠ je v okviru te PU izvajanje operacij teklo v skladu z načrtovanimi terminski in finančnimi načrti.

V letu 2013 je bil objavljen in zaključen še zadnji javni razpis za sofinanciranje investicij v Medpodjetniške izobraževalne centre –MIC III. Izdan je bil sklep o dodelitvi sredstev v višini 1.524.000,00 EUR za en izbran projekt. V 2014 je bila sklenjena pogodbe o sofinanciranju med MIZŠ kot posredniškim telesom in upravičencem.

Od šestnajstih (16) sklenjenih pogodb o sofinanciranju investicij v Medpodjetniške izobraževalne centre, se jih je do 31.12.2014 fizično in finančno zaključilo petnajst (15).

V letu 2014 so se uspešno zaključile še naslednje štiri (4) operacije

* Investicija v MIC za odličnost živilskih izdelkov – upravičenec Biotehniški center Naklo,
* Akademija kulinarike in turizma – upravičenec Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Maribor,
* MIC Goriška regija – upravičenec Šolski center Nova Gorica in
* MIC Pomurje – upravičenec Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota)

Operacija MIC III se zaključi v letu 2015.

**Izvajanje PU 2.1**

*Tabela 25: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 2.1.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv kazalnika | Vrsta  kazalnika | Izhodiščno stanje 2007 | Načrtovana vrednost 2013 | Dosežena vrednost 2007 | Dosežena vrednost 2007-2008 | Dosežena vrednost 2007-2009 | Dosežena vrednost 2007-2010 | Dosežena vrednost 2007-2011 | Dosežena vrednost 2007-2012 | Dosežena vrednost 2007-2013 | Dosežena vrednost v letu 2014 | Dosežena vrednost 2007-2014 |
| Število delujočih subjektov podpornega okolja | Učinek | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 13 | 4 | 17 |
| Število novih podjetij v okviru subjektov podpornega okolja | Rezultat | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24 | 31 | 38 | 12 | 50 |
| Število novo ustvarjenih bruto delovnih mest(i) | Rezultat | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 11 | 39 | 58 | 107 | 13 | 120 |

Viri: MGRT, MIZŠ

(i) predstavlja ključni kazalnik

**Kazalniki učinka**

Do konca leta 2014 je bilo v okviru izvajanja MIC zaključenih skupno 15 operacij iz prvega razpisa MIC in drugega razpisa za sofinanciranje v Medpodjetniške izobraževalne centre. Poleg tega sta bila zaključena tudi dva projekta izgradnje tehnoloških parkov in podjetniških inkubatorjev v okviru gospodarsko-razvojno-logističnih središč. Tako je načrtovana vrednost kazalnika »Število delujočih subjektov podpornega okolja« s koncem leta 2014 dosežena.

**Kazalniki rezultata**

V okviru novih podjetij v okviru subjektov podpornega okolja v letu 2014 je bilo 12 novih podjetij, skupaj do konca leta 2014 torej 50 in s tem kazalnik dosežen glede na načrtovano vrednost.

Kazalnik »Število novo ustvarjenih delovnih mest« je bil na projektih MIC v obdobju 2007-2014 s 120 novo ustvarjenimi delovnimi mesti presežen. Zaradi različnega časovnega obdobja zaključka projektov MIC in obdobja veljavnosti ZUJF bodo končne vrednosti znane v prihodnjih letih in bodo presegle načrtovane vrednosti. V skladu s sklenjenimi pogodbami je za projekte MIC določeno spremljanje kazalnikov še 5 let po zaključku investicije oz. projekta.

**Kvalitativna analiza**

**I. Analiza dosežkov na ravni fizičnih ciljev operacij na ravni prednostne usmeritve**

Rezultati 15 zaključenih operacij MIC so že vidni, saj je nova sodobna infrastruktura že v uporabi za potrebe različnih interesnih skupin. Ključno je, da potekajo aktivnosti MIC na naslednjih področjih:

1.Izobraževanje in usposabljanje

a) Javno veljavni programi za odrasle

b) Funkcionalno usposabljanje glede na potrebe trga dela

* Praktično usposabljanje mladih in odraslih
* Prekvalifikacije/dokvalifikacije
* Nacionalne poklicne kvalifikacije (usposabljanje in certificiranje)
* Usposabljanja po naročilu

2.Razvojni projekti

* Mednarodni,nacionalni,lokalni in interni mednarodna dejavnost (širjenje svojih znanj na trg)

3. Storitve in izdelki

* razvoj in izdelava učil in učnih pripomočkov
* svetovanje na posameznih strokovnih področjih
* aplikativne raziskave in razvoj
* unikatni izdelki
* organizacija prireditev (sejmi, simpoziji, seminarji, konference)
* specializirani prostori in oprema za potrebe gospodarstva

4. Promocija

* Promocija strokovnega in poklicnega izobraževanja ter poklicev
* Predstavljanje novih tehnologij v sodelovanju s podjetji v svojem okolju
* Krepitev pretoka informacij in predstavitve obetavnih (najhitreje zaposljive) poklicev med različnimi interesnmi skupinami .

5. Podpora šolam in delodajalcem

* Koordinacija praktičnega usposabljanjadijakov pri dleodajalcih PUD
* Sistemska ureditev usposabljanja učiteljev. Učiteljem v poklicnih in višjih strokovnih šolah omogočati aktivno seznanjanje s sodobnimi tehnologijami in ciljnimi poklicnimi potrebami okolja, ki jih bodo morali vgrajevati v izobraževalne procese v šoli.

**II. Analiza dosežkov na ravni finančnih ciljev operacij na ravni prednostne usmeritve**

Vrednosti sofinanciranja so v letu 2014 samo pri nekaterih operacijah MIC nekoliko odstopale glede na načrtovano sofinanciranje opredeljeno v sklenjenih pogodbah. Skladno s potekom investicij so se terminski in finančni načrti spremenili. Zlasti pri štirih (4) projektih, ki so se nadaljevali v letu 2014 in so bili skladno z mnenjem OU in PT podaljšani do konca leta 2014.

Projekt, ki je bil izbran na javnem razpisu JR MIC III konec leta 2013 (sklenitev pogodbe v janaurju 2014) se bo zaključil v letu 2015. V letu 2014 pri projektih tehnoloških parkov in inkubatorjev ni bilo finančne realizacije.

**III. Razlog za razlike med fizično in finančno izvedbo**

Ni bilo relevantno.

**IV. Posebni pogoji, povezani z operacijami na ravni prednostne usmeritve**

Ni bilo posebnih pogojev.

**V. Prispevek prednostne usmeritve k ciljem trajnostnega razvoja**

Javni razpisi so pripravljeni tako, da projekti upoštevajo naslednje obvezne omilitvene ukrepe:

* učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba vode in surovin,
* okoljska učinkovitost (uporaba najboljših tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov, ločeno zbiranje odpadkov),
* trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza),
* zmanjšanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oz. strokovnih ocen vplivov na okolje za posege, kjer je to potrebno).

**VI. Prispevek k ciljem enakih možnosti**

Prednostna usmeritev posebej neposredno ne izpostavlja enakih možnosti.

**VII. Izvajanje priporočil na podlagi okoljskih poročil**

Ni relevantno

**VIII. Težave pri izvajanju prednostne usmeritve in ukrepi za njihovo odpravo**

Največkrat so zamude nastale pri gradnji kot posledice nepredvidenih okoliščin, preprojektiranja itd. Investitor ter izvajalci so na osnovi dogovora in izvedbe ukrepov odpravili nastale težave in nadaljevali skladno s terminskimi načrti.

**IX. Poročilo o tekočem vrednotenju**

**-**

**X. Ugotovitve in priporočila revizijskih organov (SLO, EK) na ravni prednostne usmeritve**

V letu 2014 je Urad za nadzor proračuna revidiral operacijo MIC Pomurje. Nepravilnosti niso bile ugotovljene.

**XI. Sprejeti ukrepi informiranja in obveščanja**

Upravičenci na spletnih straneh in preko sredstev javnega obveščanja obveščajo javnost o aktivnostih MIC- a. Prav tako pa tudi PT preko novinarskih vprašanj posreduje informacije v medije.

**XII. Seznam nedokončanih operacij in časovni razpored za njihov zaključek**

Projekt, ki je bil izbran na javnem razpisu JR MIC III konec leta 2013 (sklenitev pogodbe v janaurju 2014) se bo zaključil 15.9.2015

**XIII. Uporaba sredstev tehnične pomoči**

**-**

**Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe**

V letu 2015 ne bo nobenih novih javnih razpisov oz . neposrednih potrditev operacije, saj so vsa razpoložljiva sredstva na PU 2.1 razdeljena..

***3.2.2. Informacijska družba***

V okviru prednostne usmeritve »Informacijska družba« so predvidene tri aktivnosti:

a) Gradnja infrastrukture

b) E-vsebine

c) E-storitve

Za zagotavljanje širokopasovnih povezav je bila izvedena alternativna rešitev gradnje odprtih omrežij, v skladu s *Smernicami za merila in načine črpanja strukturnih skladov v podporo elektronskim komunikacijam* (SEC (20003) 895). Ta omrežja se financirajo tudi kot javno zasebna partnerstva in temeljijo na različnih tehnologijah, kot so npr.: optika, xDSL, fiksni brezžični dostop (FWS), brezžične tehnologije. Projekt se bo izvajal na področju celotne države s poudarkom na pospešeni gradnji širokopasovnih omrežij v manj razvitih regijah, še posebej pa na ruralnih področjih.

Po drugi strani bodo izvajalci programov in projektov za realizacijo predvidenih ciljev na področju PU razvijali in vzpostavljali informacijske sisteme in na njih temelječe e-storitve in e-vsebine, ki bodo namenjene tako prebivalstvu kot tudi podjetjem. Pri tem se bo spodbujalo sodelovanje med podjetji, znanstvenimi in drugimi javnimi ustanovami ter uporabniki, kar bo zagotavljalo uspešen razvoj, vzpostavitev in uporabo e-vsebin in inovativnih e-storitev v tehnološko-razvojnem, organizacijskem in poslovnem smislu. Podpore bodo deležni zlasti projekti javno dostopnih digitalnih zbirk in e-vsebin (predvsem e-vsebin v slovenskem jeziku), projekti razvoja in vzpostavitve sistemov, aplikacij in storitev predvsem na naslednjih področjih: kultura, znanost in izobraževanje, podpora potrošnikom, zdravje, energetske učinkovitosti in varovanja okolja ter vključenost ter e-poslovanje za mala in srednja podjetja. Posebna pozornost bo namenjena tudi vzpostavitvi nacionalnega interoperabilnostnega okvirja.

**Vključeno ministrstvo:**

* Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (Direktorat za informacijsko družbo)
* Ministrstvo za javno upravo (Direktorat za informatiko)

*Upravičenci oz. ciljne skupine*

Pri izgradnji širokopasovnih povezav ciljno skupino predstavljajo zasebni uporabniki in gospodarstvo (tudi v smislu operaterjev iz naslova razvezave lokalne zanke). Pri vzpostavljanju hitrih priključkov za izobraževalne, raziskovalne in kulturne ustanove bodo končni uporabniki šole, knjižnice, visokošolske in raziskovalne ustanove ter druge relevantne ustanove.

Ciljna skupina za posamezne e-storitve, aplikacije in e-vsebine so podjetja, javni in zasebni zavodi, znanstveno raziskovalne institucije ter ostali. Posebna pozornost je namenjena starejšim, ljudem s posebnimi potrebami (gibalno ovirani, slepi in slabovidni, gluhi in naglušni) ter ljudem, živečim na ruralnih področjih.

**Finančna tabela**

**PU 2.2**

*Tabela 26: Finančni napredek prednostne usmeritve 2.2.*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2. RP - PU 2.2.** | | **stanje 31.12.14** | **% glede na pravice porabe** | | |
|  | **2007-2011** | **2007-2012** | **2007-2013** |
| Pravice porabe 2007-2013 | EU del | 90.013.449 | - | - | - |
| SLO del | 15.884.727 | - | - | - |
| EU in SLO del | 105.898.176 | - | - | - |
| Pravice porabe 2007-2011 | EU del | 63.232.748 | - | - | 70,2 |
| SLO del | 11.158.720 | - | - | 70,2 |
| EU in SLO del | 74.391.468 | - | - | 70,2 |
| Pravice porabe 2007-2012 | EU del | 77.069.155 | - | - | 85,6 |
| SLO del | 13.600.439 | - | - | 85,6 |
| EU in SLO del | 90.669.594 | - | - | 85,6 |
| Razpisana sredstva od 1.1.2007 do 31.12.14 | EU del | 90.167.604 | 142,6 | 117,0 | 100,2 |
| SLO del | 15.911.930 | - | - | - |
| EU in SLO del | 106.079.534 | 142,6 | 117,0 | 100,2 |
| Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.14) | EU del | 107.860.617 | 170,6 | 140,0 | 119,8 |
| SLO del | 19.034.226 | - | - | - |
| EU in SLO del | 126.894.843 | 170,6 | 140,0 | 119,8 |
| *- Operacije, potrjene preko javnih razpisov* | EU del | 78.257.361 | 123,8 | 101,5 | 86,9 |
| SLO del | 13.810.122 | - | - | - |
| EU in SLO del | 92.067.483 | 123,8 | 101,5 | 86,9 |
| *- Neposredno potrjene operacije* | EU del | 29.603.256 | 46,8 | 38,4 | 32,9 |
| SLO del | 5.224.104 | - | - | - |
| EU in SLO del | 34.827.360 | 46,8 | 38,4 | 32,9 |
| Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.14) | EU del | 107.143.023 | 169,4 | 139,0 | 119,0 |
| SLO del | 18.907.592 | - | - | - |
| EU in SLO del | 126.050.615 | 169,4 | 139,0 | 119,0 |
| drugi viri | 49.566.411 | - | - | - |
| skupaj | 175.617.026 | - | - | - |
| Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.14) | EU del | 87.322.018 | 138,1 | 113,3 | 97,0 |
| SLO del | 15.409.768 | - | - | - |
| EU in SLO del | 102.731.785 | 138,1 | 113,3 | 97,0 |
| Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2014 do 31.12.14) | EU del | 2.607.825 | 4,1 | 3,4 | 2,9 |
| SLO del | 460.204 | - | - | - |
| EU in SLO del | 3.068.029 | 4,1 | 3,4 | 2,9 |
| Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.14 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.14) - EU del | | 81.395.617 | 128,7 | 105,6 | 90,4 |
| Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.14 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.14) - EU del | | 81.395.617 | 128,7 | 105,6 | 90,4 |

\* znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost neposredno potrjenih operacij

\*\* znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije

\*\*\* drugi viri lahko vključujejo lastno udeležbo upravičencev (npr. zasebna sredstva,…)

V okviru PU 2.2 Informacijska družba je bilo v obdobju 1.1.2007 do 31.12.2014:

* razpisanih sredstev v znesku 106.079.534 EUR,
* potrjenih operacij v znesku 126.894.843 EUR, od tega preko JR za 92.067.483 EUR in preko NPO za 34.827.360 EUR,
* podpisanih pogodb za 126.050.615 EUR, poleg tega tudi drugi viri v znesku 49.566.411 EUR,
* izplačanih sredstev v znesku 102.731.785 EUR,
* posredovanih zahtevkov za povračilo na PO za 81.395.617 EUR,
* certificiranih zahtevkov za povračilo na EK za 81.395.617 EUR.

Drugi viri so lastna sredstva upravičencev v obdobju 1.1.2007 do 31.12.2014.

**Državne pomoči**

Podlaga za izvedbo »Javnega razpisa za spodbujanje raziskovalno razvojnih projektov razvoja e-vsebin in e-storitev v letih 2009 in 2010« ter v letu 2012 potrjen razpis za spodbujanje raziskovalno-razvojnih projektov razvoja e-storitev 2012-2014, je bila shema državnih pomoči »Program za spodbujanje tehnološkega razvoja ter informacijske družbe za obdobje 2007-2012 (N 472/06 z dne 17.11.2006 in dopolnitvami z dne 3.4.2008 ter 30.3.2009. Shema je veljala do konca leta 2012 zato so bile pogodbe za zadnji razpis podpisane po novi shemi, ki jo je pripravilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Program za spodbujanje tehnološkega razvoja in inovacij v letu 2013 (št. 449-51/2012 z dne 20. 12. 2012) kot nadaljevanje stare sheme. Obe shemi imata podlago v Okviru skupnosti za državno pomoč za raziskave in razvoj ter inovacije (2006/C323/01).

JR za pridobitev sredstev ESRR; 2. Razvojna prioriteta: Gospodarsko-razvojna infrastruktura, PU 2.2 Informacijska družba, Projekt gradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v lokalni skupnosti« se načeloma ne izvaja po shemi državnih pomoči. Vendar pa smo po zaključku razpisa na predlog Evropske Komisije pripravili skupno priglasitev projektov, saj je komisija po prvih poslanih projektih ocenila, da so projekti podobni in predlagala, da jih priglasimo skupaj. MGRT in MF sta se s predlogom strinjala in pripravila vse potrebno za priglasitev sheme državne pomoči. Po preučevanju je Evropska komisija dne 19.10.2009 sprejela odločitev, da je Državna pomoč N 172/2009- Slovenija: Razvoj širokopasovnega omrežja v Sloveniji, združljiva s Pogodbo ES.

**Opis izvajanja v letu 2014**

**Gradnja infrastrukture**

Vseh 12 operacij, ki so bile izbrane in so se izvajale v okviru prvega javnega razpisa Informacijska družba, projekt gradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega

omrežja elektronskih komunikacij v lokalni skupnosti, je bilo leta 2010 uspešno zaključenih. Na belih lisah je na podlagi izvedenih operacij omogočendostop do širokopasovnega omrežja 15.957 gospodinjstvom. Na dan 31.12.2014 je bilo aktivnih 10.273 priključkov.

9.7.2010 je bil v Uradnem listu RS objavljen drugi javni razpis Informacijska družba, projekt gradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v lokalni skupnosti, kjer je MIZŠ za leta 2011, 2012 in 2013 razpisal 37.130.612 EUR, V letu 2011 je bilo izbranih 5 operacij v katere je vključenih 24 občin. Skupna pogodbena vrednost znaša 36.786.272,46EUR. Končnim prejemnikom je bilo do konca leta 2014 izplačanih 36.312.725,11. milijona EUR sredstev, kar predstavlja 98 % delež glede na dodeljene pravice porabe na PU 2.2 za gradnjo odprtih širokopasovnih omrežij. V letu 2013 je bila zaključena gradnja vseh 5 operacij s katerimi se je omogočilo priključevanje 13.497 gospodinjstvom na belih lisah.

**E-vsebine in e-storitve**

V letu 2009 je bilo na drugem javnem razpisu, namenjenem spodbujanju raziskovalno razvojnih projektov razvoja e-vsebin in e‑storitev v letih 2009 in 2010 odobrenih 21 operacij, ki so se septembra 2010 uspešno zaključile. Projekte so izvajali konzorciji podjetij in javnih razvojno raziskovalnih organizacij. Končnim prejemnikom je bilo do konca leta 2011 izplačanih 6,4 milijona EUR sredstev, kar predstavlja 6% delež glede na dodeljene pravice porabe na PU 2.2.

V letu 2009 je bil izveden tretji javni razpis, namenjen spodbujanju projektov vzpostavitve e-vsebin in e-storitev javnih in zasebnih organizacij v letih 2009 in 2010, na katerem je bilo izbranih 17 operacij. Vse operacije so se septembra 2010 uspešno zaključile. Končnim prejemnikom je bilo do konca leta 2011 izplačanih 3,3 milijona EUR sredstev, kar predstavlja 3,1% delež glede na dodeljene pravice porabe na PU 2.2.

V letu 2012 sta bila s področja e-storitev in e-vsebin objavljena dva javna razpisa in sicer JR za spodbujanje raziskovalno – razvojnih projektov razvoja e-storitev 2012-2014 in JR za sofinanciranje razvoja e-storitev in mobilnih aplikacij za javne in zasebne neprofitne organizacije.

Predmet v letu 2012 potrjenega instrumenta »JR za spodbujanje raziskovalno – razvojnih projektov razvoja e storitev 2012-2014« je sofinanciranje razvoja novih in inovativnih e-storitev predkonkurenčnih raziskovalno – razvojnih projektov e-storitev na področjih: e storitve na področju kulture, znanstvene in izobraževalne e-storitve, e-storitve na področju zdravja, e-poslovanje, e-storitve s področja lokalne samouprave, e-storitve s področja energetske učinkovitosti in varovanja okolja. Pogodbe so bile podpisane v letu 2013 z 10 upravičenci. Projekti so bili zaključeni v letu 2014. Skupaj je bilo upravičencem izplačanih 2.468.830,92 EUR.

15.2.2013 je bila z odločbo organa upravljanja o dodelitvi sredstev za projekt »E - šolska torba« potrjena izvedba operacije »E-šolska torba«, katere namen je vzpostavitev ustrezne informacijsko-komunikacijske infrastrukture ter razvoj sodobnih e-storitev in e-učbenikov v slovenskem jeziku, zagotavljanje podpore njihove uporabe pri pedagoškem (didaktični in tehnični nivo) ter organizacijsko/upravljavskem procesu vsakega VIZ-a v luči dviga ravni e-kompetenc in znanja naših učiteljev/profesorjev ter posredno dvig konkurenčnosti znanja naših učencev/dijakov v EU prostoru. Razvite e – storitve in e-učbeniki bodo ob podpori svetovalcev in strokovnjakov v praksi preizkušene v pilotnem projektu, v katerega so vključeni vzgojno izobraževalni zavodi iz različnih delov Slovenije. To bo v nadaljevanju omogočilo uporabo razvitih e-storitev in e-učbenikov vsem VIZ-om v slovenskem izobraževalnem prostoru. Operacija se bo zaključila leta 2015. V letu 2014 so bila upravičencu izplačana sredstva v višini 1.047.856,99 EUR.

1.7.2014 je bila s strani organa upravljanjaizdana odločba o neposredni potrditve operacije Vzpostavitev optične povezljivosti za zavode s področij izobraževanja in raziskovanja, katere vrednost je 14.700.000 EUR. Projekt predvideva vzpostavitev optične povezljivosti za zavode s področja raziskovanja in izobraževanja. Predmet neposredne potrditve operacije je vzpostavitev optične povezljivosti za organizacije s področja izobraževanja in raziskovanja do ene skupne ali več skupnih priklopnih točk s povezavo v Slovensko akademsko in izobraževalno omrežje – Arnes. Tako vzpostavljene optične povezave bodo omogočile ultra hitre (večgigabitne) povezave organizacij v skupno zaprto omrežje Arnes, kar pomeni zmogljivo, dolgoročno stabilno in trajno komunikacijsko rešitev. Projekt se bo zaključil 30.11.2015. V letu 2014 je bilo izplačanih 12.202,52.

19.9.2014 je bil objavljen JR za sofinanciranje projektov razvoja in vzpostavitve e-storitev in mobilnih aplikacij na področju napredne uporabe ikt v izobraževanju 2014-2015. Predmet javnega razpisa je bil sofinanciranje razvoja in vzpostavitve inovativnih spletnih e-storitev in mobilnih aplikacij na področju napredne uporabe IKT za bolj odprto izobraževanje in usposabljanje za vzgojno izobraževalne zavode, javne raziskovalne organizacije, univerze in visokošolske zavode. Projekti morajo podpreti razvoj odprtega in učinkovitega sistema izobraževanja, ki bo prilagojen potrebam izvorno digitalnih generacij.      
Z vsebinskega vidika je bil prednostno podprt razvoj e-storitev in mobilnih aplikacij s katerimi bodo neposredno izboljšani izobraževalni procesi z vidika digitalizacije, večje odprtosti in učinkovitosti. Do sofinanciranja so bili upravičeni tudi projekti razvoja e-storitev in mobilnih aplikacij s katerimi bo podprta uporaba IKT v izobraževalnih procesih (npr. enotna avtentikacija, upravljanje e-vsebin in IT sistemov, interoperabilnost). Projekti razvoja digitalnih vsebin niso bili upravičeni do sofinanciranja. 20.1.2015 je bilo s sklepom o izboru izbranih šest projektov v skupni višini 844.228,40.

V letu 2014 je bila iz naslova dodatnih pravic porabe z odločbo organa upravljanja neposredno potrjena operacija Vzpostavitev državnega računalniškega oblaka v skupni višini 14.427.360,00 EUR. Namen operacije je vzpostavitev informacijske infrastrukture, ki bo omogočila državnim organom vzpostavitev sektorskih informacijskih platform in objavo odprtih podatkov in storitev javnega sektorja. V letu 2014 je pripravljen investicijski program, prav tako so se začele izvajati aktivnosti v zvezi s pripravo tehničnih specifikacij predvidenih javnih naročil za nakup strojne in programske opreme. Izvedba javnih naročil in vzpostavitev državnega računalniškega oblaka je predvidena v letu 2015.

**Izvajanje PU 2.2**

*Tabela 27: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 2.2.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv kazalnika | Vrsta  kazalnika | Izhodiščno stanje 2007 | Načrtovana vrednost 2013 | Dosežena vrednost 2007 | Dosežena vrednost 2007-2008 | Dosežena vrednost 2007-2009 | Dosežena vrednost 2007-2010 | Dosežena vrednost 2007-2011 | Dosežena vrednost 2007-2012 | Dosežena vrednost 2007-2013 | Dosežena vrednost v letu 2014 | Dosežena vrednost 2007-2014 |
| Število novih širokopasovnih priključkov | Učinek | 253.000 | +10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.534 | 9.500 | 12.023 | 2.323 | 14.346 |
| Povečanje števila prebivalcev z možnostjo dostopa do širokopasovnega priključka kot posledica sofinanciranih aktivnosti(i) | Rezultat | 600.000 | +30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.573 | 64.941 | 73.316 | 0 | 73.316 |
| Splošni cilj pokritosti preb. z možnostjo dostopa do širokopasovnih priključkov/100 preb. (prenosna hitrost večja od 256 kbit/s) upoštevajoč tudi nesofinancirane aktivnosti | Rezultat | 92,0% | 100% | 0 | n.p.\* | n.p.\* | n.p.\* | n.p.\* | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Število podprtih projektov razvoja e-storitev in e-vsebin(i) | Učinek | 0 | 30 | 0 | 12 | 50 | 50 | 50 | 76 | 89 | 2 | 91 |
| Odst. posameznikov, ki redno uporabljajo internet | Vpliv | 56% | 70% | 54% | 58% | 64% | 70% | 69% | 70% | 74% | 73% | 73% |

Vir: MIZŠ-DID, SURS: Uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije v gospodinjstvih in pri posameznikih, podrobni podatki, Slovenija, 2012

\* ni podatka

(i) predstavlja ključni kazalnik

**Kazalnik učinka**

Doseženi so cilji za:

* število novih širokopasovnih priključkov,
* število podprtih projektov razvoja e-storitev in e-vsebin.

Kazalnik število novih širokopasovnih priključkov do konca leta 2014 je bilo z 14.346 priključki preseženo za 43,5% (ciljna vrednost 10.000).

Kazalnik število projektov e-storitev in e-vsebin do konca leta 2014 je bil z 91 projekti preseženo za 2,9-krat (ciljna vrednost 30).

**Kazalnik vpliva**

Dosežen je cilj za:

* odstotek posameznikov, ki redno uporabljajo internet je 73% s čimer je načrtovana vrednost 70% presežena.

**Kazalniki rezultata**

Doseženi so cilji za:

* povečanje števila prebivalcev z možnostjo dostopa do širokopasovnega priključka kot posledica sofinanciranih aktivnosti do konca leta 2014 je bilo 73.316 in je bilo v primerjavi z ciljno vrednostjo 30.000 preseženo za 2,4-krat.
* Splošni cilj pokritosti prebivalstva z možnostjo dostopa do širokopasovnih priključkov/100 preb. (prenosna hitrost večja od 256 kbit/s). Dosežena vrednost v letu 2014 je 100% s čimer je dosežena načrtovana vrednost.

**Kvalitativna analiza**

1. **Analiza dosežkov na ravni fizičnih ciljev operacij na ravni prednostne usmeritve**

V okviru prvega instrumenta gradnje širokopasovnega omrežja je bilo v letu 2010 izvedenih 12 operacij**,** ki so se uspešno zaključile. Vokviru 2. instrumenta gradnje širokopasovnega omrežja je bilo v letu 2013 izvedenih 5 operacij, ki so se uspešno zaključile in so se v letu 2014 samo še spremljale. Na belih lisah je na podlagi izvedenih operacij omogočen dostop do širokopasovnega omrežja 15.957 gospodinjstvom. Na dan 31.12.2014 je bilo aktivnih 10.273 priključkov.

V okviru instrumentov spodbujanje raziskovalno razvojnih projektov razvoja e-vsebin in e-storitev v letih 2009 in 2010 ter spodbujanje projektov vzpostavitve e-vsebin in e-storitev javnih in zasebnih neprofitnih organizacij 2009 in 2010 je bilo skupno sofinanciranih 38 operacij, ki so se uspešno zaključile septembra 2010. Operacije so zajemale e-storitve in e-vsebine s področja kulture, izobraževanja in znanosti, varstva potrošnikov, zdravja, e-poslovanja malih in srednjih podjetij ter lokalne uprave ter energetske učinkovitosti in varovanja okolja. Projekt Dolenjska.net je bil v letu 2011 izpostavljen kot primer dobre prakse.[[12]](#footnote-12)

V letu 2012 sta bila s področja e-storitev in e-vsebin objavljena dva javna razpisa in sicer JR za spodbujanje raziskovalno – razvojnih projektov razvoja e storitev 2012-2014 in JR za sofinanciranje razvoja e – storitev in mobilnih aplikacij za javne in zasebne neprofitne organizacije. V okviru prvega je bilo izbranih 10 operacij, so se zaključile v letu 2014, v okviru drugega je bilo v letih 2012, 2013 sofinanciranih 29 operacij, ki so se zaključile v letu 2013.

V okviru neposredne potrditve operacije E – šolska torba je bil v mesecu februarju 2013 izbran upravičenec operacija bo končana predvidoma 2015. V okviru operacije bo razvitih 15 e-učbenikov z družboslovnega področja za 8. In 9. razrede osnovne šole in prve letnike splošne gimnazije. Za prehod iz IPv4 na IPv6 je bila 450 VIZ nadgrajena telekomunikacijska oprema, poleg tega je bila nadgrajena tudi oprema na ARNES. V pilotni projekt uporabe razvitih e-storitev in e-učbenikov se je vključilo 53 VIZ.

V letu 2014 je bila izdana odločba o neposredni potrditve operacije Vzpostavitev optične povezljivosti za zavode s področij izobraževanja in raziskovanja, katere vrednot je 14.700.000 EUR. Ponudbe na podlagi javnega naročila so bile podane na vseh 52 sklopih v katerih so izbrani ponudniki za odkup podali 637 povezav

1. **Analiza dosežkov na ravni finančnih ciljev operacij na ravni prednostne usmeritve**

Za gradnjo širokopasovnega omrežja je bilo na ravni prednostne usmeritve na voljo 82.352.941 EUR. Na podlagi obeh razpisov gradnje širokopasovnega omrežja je bilo podpisanih 17 pogodb, katerih skupna vrednost znaša 81.911.383,53 EUR.

Za projekte e-storitev in e-vsebin je bilo na ravni prednostne usmeritve na voljo 22.845.235 EUR V dosedanjih šestih javnih razpisih je bilo sofinanciranih 87 projektov v skupni vrednosti 22.706.377,19 EUR. V letu 2014 je bil potrjen instrument IR Optika v višini 14.700, ki se financira iz dodatnih pravic porabe.

1. **Razlog za razlike med fizično in finančno izvedbo**

Razlike niso ugotovljene.

**IV. Posebni pogoji, povezani z operacijami na ravni prednostne usmeritve**

Ni posebnih pogojev.

**V. Prispevek prednostne usmeritve k ciljem trajnostnega razvoja**

Prednostna usmeritev 2.2 Informacijska družba, gradnja infrastrukture je namenjena zagotoviti dostopa do širokopasovnih povezav za uporabnike na celotnem območju Slovenije. Cilj je zgraditi širokopasovna omrežja na tistih območjih, kjer širokopasovno omrežje še ni zgrajeno in kjer ni tržnega interesa za gradnjo takega omrežja.

S spodbujanjem podjetij in neprofitnih organizacij za pospešeno vlaganje v razvoj in večjo ponudbo e-storitev in e-vsebin na različnih področjih informacijske družbe se želi pomagati pri uveljavitvi novih tehnološko-razvojnih, organizacijskih in poslovnih konceptov, ki bodo pripomogli k prehodu v moderno in učinkovito družbo znanja.

Vzpostavitev infrastrukture za omogočanje platform odprtih podatkov, večje stopnje standardizacije in razvoja oziroma usposobljenosti industrije na področju rešitev računalništva v oblaku bo povečala konkurenčnost in inovativnost slovenskega IKT prostora ter tako zagotavljala trajnostni razvoj.

1. **Prispevek k ciljem enakih možnosti**

Prednostna usmeritev Informacijska družba še posebej izpostavlja enake možnosti, saj je cilj zagotovitev dostopa do širokopasovnih povezav uporabnikom na celotnem ozemlju Slovenije.

**VII. Izvajanje priporočil na podlagi okoljskih poročil**

Pri gradnji širokopasovnega omrežja so upravičenci dolžni upoštevati okoljska priporočila. Na področju e storitev in e vsebin bodo v prihodnje prednostno sofinancirani projekti, ki bodo pripomogli k učinkoviti rabi energije, varstvu okolja, zelenih informacijsko komunikacijskih tehnologijah, upravljanju prometa, pametnih mestih, pametnih stavbah in pametnih omrežjih.

**VIII. Težave pri izvajanju prednostne usmeritve in ukrepi za njihovo odpravo**

Pri izvajanju prednostne usmeritve zaenkrat nismo naleteli na večje težave

**IX. Poročilo o tekočem vrednotenju**

V letu 2014 ni bilo izvedenega vrednotenja

**X. Ugotovitve in priporočila revizijskih organov (SLO, EK) na ravni prednostne usmeritve**

Revizijski organ (Urad za nadzor proračuna RS in KPMG za UNP) je v letu 2014 izvedel revizijo operacije GOŠO v občini Sežana. UNP je ugotovil, da so bila dodatna dela v občinah Sežana, Ilirska Bistrica, Hrpelje- Kozina, oddana v postopku s pogajanji brez predhodne objave obvestila o javnem razpisu. Zahtevek za vračilo sredstev je bil poslan upravičencu dne 17.2.2014 v znesku 942.989,41 € (ugotovitve revizije iz leta 2013) in 15.12.2014 v znesku 2.488.644,48 €. Upravičenec je oba zavrnil, posredniško telo pa zaradi tega skupaj z državnim pravobranilstvom pripravlja tožbo oz. širitev tožbenega zahtevka.

**XI. Sprejeti ukrepi informiranja in obveščanja**

MIZŠ dosledno upošteva ukrepe informiranja in obveščanja na način da so javni razpis, razpisna dokumentacija primerno označni z logotipom ESRR. V javnem razpisu, razpisni dokumentaciji in pogodbah o sofinanciranju je vedno navedeno dejstvo, da operacijo delno financira EU ESRR. Poleg tega je navedeno tudi razmerje med EU sredstvi in slovensko soudeležbo. Javni razpis in razpisna dokumentacija in seznam upravičencev so objavljeni na spletnih straneh MIZŠ. Organizirana je bila tudi novinarska konferenca, kjer je bil poudarjen prispevek EU, ESRR. Gradivo za novinarje je bilo ustrezno označeno.

Lokalna skupnost, ki je v skladu s 13. členom te pogodbe med MZiP in MIZŠ in lokalno skupnostjo dolžna, da pri izvajanju operacije izvaja naloge glede informiranja in obveščanja javnosti o operaciji gradnje.Javnost je informirala, na spletnih straneh, z oglasnimi deskami, ob organizaciji novinarskih konferenc in ostalimi stiki z mediji ter z označitvijo vseh pisnih in drugih gradiv.

**XII. Seznam nedokončanih operacij in časovni razpored za njihov zaključek**

V letu 2015 se zaključujejo operacije E-šolska torba, Vzpostavitev optične povezljivosti za zavode s področij izobraževanja in raziskovanja in operacije izbrane na JR za sofinanciranje projektov razvoja in vzpostavitve e-storitev in mobilnih aplikacij na področju napredne uporabe IKT v izobraževanju 2014-2015.

**XIII. Uporaba sredstev tehnične pomoči**

Sredstva tehnične pomoči so se v letu 2014 uporabila v skladu s sprejetim projektom tehnične pomoči.

**Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe**

Na projektu Vzpostavitev optične povezljivosti za zavode s področij izobraževanja in raziskovanja bo za neporabljena sredstva za odkup optičnih povezav v letu 2015 izvedeno novo javno naročilo v višini 1.841.625,65 EUR ter javno naročilo za nakup aktivne omrežne opreme v višini 1.650.000,00 EUR.

Na projektu e-Šolska torba se v letu 2015 načrtuje podaljšanje roka upravičenosti izdatkov, in sicer do 31. 12. 2015. Pilotni projekt po katerem se preizkušajo razvite storitve in e-učbeniki že poteka. Na voljo so tudi že prvi rezultati evalvacij, končna evalvacija pa bo na voljo po zaključku šolskega leta 2014/15.

Na JR za sofinanciranje projektov razvoja in vzpostavitve e-storitev in mobilnih aplikacij na področju napredne uporabe IKT v izobraževanju 2014-2015 predvidevamo zaključek projektov v oktobru 2015. Zaradi poznega podpisa pogodb se preučuje možnost, da bi se posameznim projektom podaljša upravičenost izdatkov.

***3.2.3. Izobraževalno-raziskovalna infrastruktura***

Področje prednostne usmeritve Razvoj izobraževalno-raziskovalne infrastrukture sodi v širšem smislu med ukrepe, usmerjene v krepitev institucij znanja v skladu s potrebami gospodarstva, tehnološkega in drugega prednostnega razvoja v državi. V ožjem smislu gre za naložbe v javno visokošolsko in raziskovalno infrastrukturo nacionalnega pomena. V okviru prednostne usmeritve se načrtujejo naložbe v deficitarno infrastrukturo, t.j. izgradnjo novih in adaptacijo starih prostorov ter v opremo visokošolskih in raziskovalnih institucij nacionalnega pomena, kakor tudi v infrastrukturo, ki jo bodo skupaj uporabljale te institucije znanja in posredniki. Kjer je to smotrno, se bodo z gradnjo na prostorsko povezanih lokacijah oblikovali (skupaj z že obstoječimi objekti) zaokroženi kompleksi funkcionalno sorodnih institucij.

**Vključeni ministrstvi:**

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo – Urad RS za meroslovje (MIRS)

**Upravičenci oziroma ciljne skupine** so visokošolske, raziskovalne pa tudi državne institucije ter institucije za promocijo oziroma popularizacijo znanosti, in sicer tiste med njimi, katerih delovanje je nacionalnega pomena in sodi na prednostna področja razvoja opredeljena v nacionalnih strateških dokumentih in katerih investicije bodo prispevale k doseganju ciljev operativnega programa.

**Finančna tabela**

**PU 2.3**

*Tabela 28: Finančni napredek prednostne usmeritve 2.3.*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2. RP - PU 2.3.** | | **stanje 31.12.14** | **% glede na pravice porabe** | | |
|  | **2007-2011** | **2007-2012** | **2007-2013** |
| Pravice porabe 2007-2013 | EU del | 112.014.943 | - | - | - |
| SLO del | 19.767.342 | - | - | - |
| EU in SLO del | 131.782.285 | - | - | - |
| Pravice porabe 2007-2011 | EU del | 78.688.382 | - | - | 70,2 |
| SLO del | 13.886.184 | - | - | 70,2 |
| EU in SLO del | 92.574.566 | - | - | 70,2 |
| Pravice porabe 2007-2012 | EU del | 95.906.747 | - | - | 85,6 |
| SLO del | 16.924.720 | - | - | 85,6 |
| EU in SLO del | 112.831.467 | - | - | 85,6 |
| Razpisana sredstva od 1.1.2007 do 31.12.14 | EU del | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SLO del | 0 | - | - | - |
| EU in SLO del | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.14) | EU del | 101.141.825 | 128,5 | 105,5 | 90,3 |
| SLO del | 17.848.557 | - | - | - |
| EU in SLO del | 118.990.382 | 128,5 | 105,5 | 90,3 |
| *- Operacije, potrjene preko javnih razpisov* | EU del | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SLO del | 0 | - | - | - |
| EU in SLO del | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *- Neposredno potrjene operacije* | EU del | 101.141.825 | 128,5 | 105,5 | 90,3 |
| SLO del | 17.848.557 | - | - | - |
| EU in SLO del | 118.990.382 | 128,5 | 105,5 | 90,3 |
| Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.14) | EU del | 101.141.825 | 128,5 | 105,5 | 90,3 |
| SLO del | 17.848.557 | - | - | - |
| EU in SLO del | 118.990.382 | 128,5 | 105,5 | 90,3 |
| drugi viri | 37.348.359 | - | - | - |
| skupaj | 156.338.741 | - | - | - |
| Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.14) | EU del | 86.079.624 | 109,4 | 89,8 | 76,8 |
| SLO del | 15.190.522 | - | - | - |
| EU in SLO del | 101.270.145 | 109,4 | 89,8 | 76,8 |
| Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2014 do 31.12.14) | EU del | 23.487.626 | 29,8 | 24,5 | 21,0 |
| SLO del | 4.144.875 | - | - | - |
| EU in SLO del | 27.632.501 | 29,8 | 24,5 | 21,0 |
| Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.14 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.14) - EU del | | 83.902.033 | 106,6 | 87,5 | 74,9 |
| Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.14 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.14) - EU del | | 81.503.420 | 103,6 | 85,0 | 72,8 |

\* znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost neposredno potrjenih operacij

\*\* znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije

\*\*\* drugi viri lahko vključujejo lastno udeležbo upravičencev (npr. zasebna sredstva,…)

V okviru PU 2.3 Izobraževalno-raziskovalna infrastruktura je bilo v obdobju 1.1.2007 do 31.12.2014:

* potrjenih operacij v znesku 118.990.382 EUR (preko NPO),
* podpisanih pogodb za 118.990.382 EUR, poleg tega tudi drugi viri v znesku 37.348.359 EUR,
* izplačanih sredstev v znesku 101.270.145 EUR,
* posredovanih zahtevkov za povračilo na PO za 83.902.033 EUR,
* certificiranih zahtevkov za povračilo na EK za 81.503.420 EUR.

Drugi viri so lastna sredstva upravičencev v obdobju 1.1.2007 do 31.12.2014.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2. RP - PU 2.3. MIZŠ** | | **stanje 31.12.14** | **% glede na pravice porabe** | | |
|  | **2007-2011** | **2007-2012** | **2007-2013** |
| Pravice porabe 2007-2013 | EU del | 109.464.943 | - | - | - |
| SLO del | 19.317.342 | - | - | - |
| EU in SLO del | 128.782.285 | - | - | - |
| Pravice porabe 2007-2011 | EU del | 76.897.055 | - | - | 70,2 |
| SLO del | 13.570.067 | - | - | 70,2 |
| EU in SLO del | 90.467.122 | - | - | 70,2 |
| Pravice porabe 2007-2012 | EU del | 93.723.447 | - | - | 85,6 |
| SLO del | 16.539.432 | - | - | 85,6 |
| EU in SLO del | 110.262.879 | - | - | 85,6 |
| Razpisana sredstva od 1.1.2007 do 31.12.14 | EU del | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SLO del | 0 | - | - | - |
| EU in SLO del | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.14) | EU del | 98.617.223 | 128,2 | 105,2 | 90,1 |
| SLO del | 17.403.039 | - | - | - |
| EU in SLO del | 116.020.262 | 128,2 | 105,2 | 90,1 |
| *- Operacije, potrjene preko javnih razpisov* | EU del | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SLO del | 0 | - | - | - |
| EU in SLO del | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *- Neposredno potrjene operacije* | EU del | 98.617.223 | 128,2 | 105,2 | 90,1 |
| SLO del | 17.403.039 | - | - | - |
| EU in SLO del | 116.020.262 | 128,2 | 105,2 | 90,1 |
| Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.14) | EU del | 98.617.223 | 128,2 | 105,2 | 90,1 |
| SLO del | 17.403.039 | - | - | - |
| EU in SLO del | 116.020.262 | 128,2 | 105,2 | 90,1 |
| drugi viri | 37.318.479 | - | - | - |
| skupaj | 153.338.741 | - | - | - |
| Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.14) | EU del | 83.792.886 | 109,0 | 89,4 | 76,5 |
| SLO del | 14.786.980 | - | - | - |
| EU in SLO del | 98.579.866 | 109,0 | 89,4 | 76,5 |
| Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2014 do 31.12.14) | EU del | 23.097.245 | 30,0 | 24,6 | 21,1 |
| SLO del | 4.075.984 | - | - | - |
| EU in SLO del | 27.173.229 | 30,0 | 24,6 | 21,1 |
| Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.14 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.14) - EU del | | 81.835.597 | 106,4 | 87,3 | 74,8 |
| Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.14 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.14) - EU del | | 79.436.983 | 103,3 | 84,8 | 72,6 |

\* znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost neposredno potrjenih operacij

\*\* znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije

\*\*\* drugi viri lahko vključujejo lastno udeležbo upravičencev (npr. zasebna sredstva,…)

V okviru MIZŠ na PU 2.3 Izobraževalno-raziskovalna infrastruktura je bilo v obdobju 1.1.2007 do 31.12.2014:

* potrjenih operacij v znesku 116.020.262 EUR (preko NPO),
* podpisanih pogodb za 116.020.262 EUR, poleg tega tudi drugi viri v znesku 37.318.479 EUR,
* izplačanih sredstev v znesku 98.579.866 EUR,
* posredovanih zahtevkov za povračilo na PO za 81.835.597 EUR,
* certificiranih zahtevkov za povračilo na EK za 79.436.983 EUR.

Drugi viri so lastna sredstva upravičencev v obdobju 1.1.2007 do 31.12.2014.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2. RP - PU 2.2. MGRT-MIRS** | | **stanje 31.12.14** | **% glede na pravice porabe** | | |
|  | **2007-2011** | **2007-2012** | **2007-2013** |
| Pravice porabe 2007-2013 | EU del | 2.550.000 | - | - | - |
| SLO del | 450.000 | - | - | - |
| EU in SLO del | 3.000.000 | - | - | - |
| Pravice porabe 2007-2011 | EU del | 1.791.327 | - | - | 70,2 |
| SLO del | 316.117 | - | - | 70,2 |
| EU in SLO del | 2.107.444 | - | - | 70,2 |
| Pravice porabe 2007-2012 | EU del | 2.183.300 | - | - | 85,6 |
| SLO del | 385.288 | - | - | 85,6 |
| EU in SLO del | 2.568.588 | - | - | 85,6 |
| Razpisana sredstva od 1.1.2007 do 31.12.14 | EU del | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SLO del | 0 | - | - | - |
| EU in SLO del | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.14) | EU del | 2.524.602 | 140,9 | 115,6 | 99,0 |
| SLO del | 445.518 | - | - | - |
| EU in SLO del | 2.970.120 | 140,9 | 115,6 | 99,0 |
| *- Operacije, potrjene preko javnih razpisov* | EU del | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SLO del | 0 | - | - | - |
| EU in SLO del | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *- Neposredno potrjene operacije* | EU del | 2.524.602 | 140,9 | 115,6 | 99,0 |
| SLO del | 445.518 | - | - | - |
| EU in SLO del | 2.970.120 | 140,9 | 115,6 | 99,0 |
| Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.14) | EU del | 2.524.602 | 140,9 | 115,6 | 99,0 |
| SLO del | 445.518 | - | - | - |
| EU in SLO del | 2.970.120 | 140,9 | 115,6 | 99,0 |
| drugi viri | 29.880 | - | - | - |
| skupaj | 3.000.000 | - | - | - |
| Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.14) | EU del | 2.286.737 | 127,7 | 104,7 | 89,7 |
| SLO del | 403.542 | - | - | - |
| EU in SLO del | 2.690.279 | 127,7 | 104,7 | 89,7 |
| Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2014 do 31.12.14) | EU del | 390.381 | 21,8 | 17,9 | 15,3 |
| SLO del | 68.891 | - | - | - |
| EU in SLO del | 459.272 | 21,8 | 17,9 | 15,3 |
| Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.14 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.14) - EU del | | 2.066.437 | 115,4 | 94,6 | 81,0 |
| Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.14 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.14) - EU del | | 2.066.437 | 115,4 | 94,6 | 81,0 |

\* znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost neposredno potrjenih operacij

\*\* znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije

\*\*\* drugi viri lahko vključujejo lastno udeležbo upravičencev (npr. zasebna sredstva,…)

V okviru MGRT-MIRS na PU 2.3 Izobraževalno-raziskovalna infrastruktura je bilo v obdobju 1.1.2007 do 31.12.2014:

* potrjenih operacij v znesku 2.970.120 EUR (preko NPO),
* podpisanih pogodb za 2.970.120 EUR,
* izplačanih sredstev v znesku 2.690.279 EUR,
* posredovanih zahtevkov za povračilo na PO za 2.066.437 EUR,
* certificiranih zahtevkov za povračilo na EK za 2.066.437 EUR.

Drugi viri so lastna sredstva upravičencev v obdobju 1.1.2007 do 31.12.2014.

**Opis izvajanja v letu 2014**

*V letu 2013 sta se zaključili operaciji*

***Neposredna potrditev operacije: Novogradnja Medicinske fakultete Univerze v Mariboru*** katere upravičenec je bila Univerza v Mariboru. Vrednost operacije: 35,7 mio EUR, od tega prispevek Skupnosti 24,9 mio EUR, ki pa je bil zmanjšan za 2,7 mio EUR zaradi nepravilnosti, ugotovljenih na revizijah, ki sta jih v letu 2013 izvedla Evropska komisija - DG Regio in Urad RS za nadzor proračuna. Navedena sredstva mora upravičenec vrniti. Z izvedbo projekta je bila prenovljena in preseljena v nove prostore fakulteta s področja naravoslovja in tehnike. Novogradnja fakultete obsega 14.236 bruto površin, kar je ključno za izvajanje študijskega procesa 600 redno vpisanih študentov oz. omogoča vsakoletni vpis 80 študentom prvega letnika. Hkrati so vzpostavljeni vsi potrebni materialni pogoji za zaposlitev kadra, ki je ključnega pomena za izvajanje študijskega procesa, za kar je v naslednjih letih predvideno 35 novih delovnih mest. Skupaj z novo opremo je bil objekt s slovesno otvoritvijo predan svojemu namenu 18. septembra 2013.

Neposredna potrditev operacije: **Novogradnja Preglovega raziskovalnega centra Kemijskega inštituta,** katere upravičenec je bil Kemijski inštitut. Vrednost projekta je bila 10,6 mio EUR, od tega prispevek Skupnosti 6,6 mio EUR. Cilj operacije je bil povečati število raziskovalnih organizacij s področja naravoslovja in tehnike preseljenih v nove prostore pri čemer bodo zagotovljeni novi prostori za organizacijske enote l01, l05, l07, l10 in l15 ter delavnice Kemijskega inštituta v skupni velikosti 10.255,47 m2 bruto tlorisnih površin. Število patentov in znanstvenih objav naj bi se povečalo za tri, s projektom bo ustvarjenih sedem novih delovnih mest (raziskovalci).

*V letu 2014 so se zaključile naslednje operacije:*

***Neposredna potrditev operacije: Novogradnja Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo in Fakultete za računalništvo in informatiko,*** katere upravičenec je bila Univerza v Ljubljani.

Vrednost projekta je bila 81,6 mio EUR, od tega prispevek Skupnosti 46,21 mio EUR. (\*Prvotno predvidena vrednost projekta: 116,5 mio EUR, od tega prispevek Skupnosti 75,3 mio EUR. Po izvedbi JN se je izkazalo, da bo vrednost projekta bistveno nižja.). Cilji projekta sta bili prenovljeni in preseljeni v nove prostore dve fakulteti s področja naravoslovja in tehnike. Povečal se bo delež vpisanih študentov naravoslovja in tehnike glede na celotno populacijo. V okviru operacije bo ustvarjenih 6 strokovno-tehničnih delovnih mest (projektna pisarna). Pet let po zaključku operacije je predvidenih dodatnih 45 delovnih mest za visokošolske učitelje, asistente, raziskovalce in tehnično-administrativno osebje.

V letu 2014 so se zaključila vsa dela. Ker se je vrednost projekta zmanjšala za več kot 20%, je MIZŠ skladno z zakonodajo zahteval novelacijo investicijskega programa. Pridobljeni so sodobni prostori za izvajanje izobraževalnih in raziskovalnih dejavnosti v skupni velikosti 42.056 m2 bruto površin (vključno s parkirišči).

**Neposredna potrditev operacije: Izgradnja objekta Inštituta za biokemijo (IBK) in Inštituta za biologijo celice (IBC) Univerze v Ljubljani Medicinske fakultete, Vrazov trg v Ljubljani**, katere upravičenec je **bila** Univerza v Ljubljani. Predvidena vrednost projekta je bila 5,8 mio EUR, od tega je prispevek Skupnosti znašal 4,4 mio EUR. Končna vrednost projekta je znašala 5,9 mio EUR, od tega je prispevek Skupnosti znašal 4,05 mio EUR. Namen operacije je bil zagotoviti Inštitutu za biokemijo (IBK) in Inštitutu za biologijo celic (IBC) Univerze v Ljubljani Medicinske fakultete (MF) potrebno raziskovalno infrastrukturo, ki bo zagotovila ustrezne pogoje za nemoteno in kvalitetno opravljanje raziskovalne in izobraževalne dejavnosti, ter omogočala doseganje višjih standardov varnosti pri delu.

Poleg ciljev, kot so dvig ravni raziskovalne in izobraževalne dejavnosti, večja prepoznavnost IBK in IBC, krepitev povezanosti s klinično prakso, z gospodarstvom ter izobraževalno dejavnostjo s poudarkom na prenosu novih znanj, integriranost v mednarodno, še posebej evropsko, znanstveno skupnost in razvoj raziskovalne infrastrukture, je bil cilj tudi centralizacija večjega dela najboljše opreme IBC in IBK. Slednja je bila namreč dosedaj razpršena na več lokacijah. S centralizacijo opreme se je omogočil lažji dostop do raziskovalne opreme tako raziskovalcem z obeh inštitutov kot MF kot celote, kot tudi ostalim raziskovalcem, ki jim je ta oprema potrebna. Zaradi izboljšanih prostorskih pogojev bo mogoč tudi nakup še dodatne, nove raziskovalne opreme

Poleg zgoraj navedenih posrednih ciljev, sta bila glavna cilja investicije izgradnja novih prostorov in novo ustvarjena bruto delovna mesta. Prvi cilj je bil z zaključkom investicije koncem leta 2014 že dosežen, saj se je z investicijo zagotovilo 2.365,45 m2 novih površin, v nove prostore pa sta bili do konca leta 2014 preseljeni 2 raziskovalnih organizacij s področja naravoslovja in tehnike. Cilj novo ustvarjena bruto delovna mesta (6 mest), bo predvidoma realiziran do leta 2016.

V letu 2014 so bile potrjene in se začele izvajati naslednje neposredne potrditve operaciij:

- Dozidava k objektu IZUM in energetska sanacija obstoječega objekta, v vrednosti 8.431.672,01 EUR. Cilj investicije je zagotoviti nove zadovoljive prostore Laboratoriju za konstrukcije. Odločba o neposredni potrditvi operacije je bila izdana 11.3.2014. V letu 2014 je bilo v skladu s pogodbo o sofinanciranju operacije realiziranih skupno 1.527.026,62 EUR.

- Obnova laboratorija za konstrukcije ZAG, v vrednosti 1.744.574,33 EUR. Namen investicijske naložbe je zagotoviti Zavodu za gradbeništvo Slovenije (v nadaljevanju ZAG), natančneje Laboratoriju za konstrukcije ustrezne delovne prostore, ki zagotavljajo ustrezne standarde varnosti pri delu ter omogočajo nemoteno opravljanje raziskovalne dejavnosti. Hkrati bo obravnavan projekt okrepil institucijo ter s tem posredno in neposredno prispeval k višji kakovosti izdelkov in storitev v slovenskem in mednarodnem prostoru. Ugodni ekonomsko-družbeni pogoji bodo pozitivno vplivali na slovensko gospodarstvo, še posebej na raziskovalno in razvojno dejavnost. Odločba o neposredni potrditvi operacije je bila izdana 6.8.2014. V letu 2014 je bilo v skladu s pogodbo o sofinanciranju operacije realiziranih skupno 510.807,07 EUR.

- Obnova prizidka Kemijskega inštituta, v vrednosti 2.164.417 EUR. Javni raziskovalni zavod Kemijski inštitut (v nadaljevanju KI), ki deluje na lokaciji Hajdrihova 19, 1000, Ljubljana, namerava, v bližini upravnih in ostalih prostorov za opravljanje svoje dejavnosti, izvesti investicijski projekt, ki zajema obnovo obstoječega prizidka, v katerem je trenutno v celoti nastanjen Laboratorij za biotehnologijo – L12 in delno Laboratorij za strukturo biomolekul – L14 ter s tem zagotoviti ustrezno oz. kvalitetno raziskovalno infrastrukturo. Z investicijskim projektom bo obnovljenih 861,02 m2 raziskovalne infrastukture, vključno z nakupom nove raziskovalne opreme. Navedeno bo zagotovilo ustrezne delovne prostore in s tem omogočilo nemoteno opravljanje znanstveno-raziskovalne dejavnosti, ter večjo varnost zaposlenih . Odločba o neposredni potrditvi operacije je bila izdana 11. 8. 2014, Pogodba o sofinanciranju operacije pa podpisana 4. 9. 2014. V letu 2014 je bilo skladno s slednjo realiziranih skupno 54.801,96 EUR.

- Poslovni objekt Odseka znanosti v okolju O2 na reaktorskem centru v Podgorici, v vrednosti 6.690.489,44 EUR. Primarni namen projekta je zagotovitev ustreznih prostorov in posodobitev raziskovalne laboratorijske opreme za potrebe kvalitetnega izvajanja raziskovalne dejavnosti, ki bodo omogočili združitev potrebnih znanj za razvoj in izvedbo konkretnih projektov za reševanje okoljske problematike, doseči kritično maso znanja in uspešno izvedbo raziskovalnih projektov in doseči sinrgične učinke z združevanjem partnerjev in njihovih usposobljenosti. Odločba o neposredni potrditvi operacije je bila izdana 11.9.2014, Pogodba o sofinanciranju operacije pa podpisana 2. 10. 2014. V letu 2014 je bilo skladno s slednjo realiziranih skupno 144.289,23 EUR.

- Obnova stare stavbe Kemijskega inštituta, v vrednosti 1.658.867,96. S celovito prenovo stare stavbe KI se bo dvignila tehnološka raven eksperimentalnega dela,. Poleg boljše organiziranosti in kakovosti laboratorijskega dela bo v prenovljenem objektu mogoče posodobiti nekatere obstoječe preiskovalne metode in uvesti nove metode, kar bo vplivalo na dvih znanstveno - raziskovalnih dosežkov in izboljšano podporno okolje za gospodarstvo. Prostori bodo namenjeni zaposlnim na KI, predvsem zaposlenim na Centru za validacijske tehnologije in analitiko in delno Laboratoriju za anorgansko kemijo in tehnologijo,

Laboratoriju za strukturo biomolekul in Laboratoriju za molekularno modeliranje. Prostori bodo namenjeni tudi ostalim udeležencem, ki obiskujejo KI, predvsem zaradi izobraževalnih razlogov. Odločba o neposredni potrditvi operacije je bila izdana 3.10.2014, Pogodba o sofinanciranju operacije pa podpisana 10. 11. 2014. V letu 2014 je bilo skladno s slednjo realiziranih skupno 59.683,55 EUR.

Vse zgoraj navedene operacije bodo zaključene v letu 2015.

V okviru posodobitve področja meroslovne opreme so v izvajanju še sledeči projekti:

***Neposredna potrditev operacije: Infrastruktura meroslovne opreme – Temperatura in vlažnost* (potrjen s strani OU leta 2012)**

Upravičenec: MGRT – MIRS

Vrednost operacije: 375.000,00 EUR, od tega 318.750,00 EUR prispevek Skupnosti

Realizacija:

* Zahtevek za izplačilo za sklop 7 v višini 56.425,00 EUR.
* Prvi zahtevek za povračilo v znesku 216.394,97 EUR (certificiran).
* Drugi zahtevek za povračilo v znesku 97.011,35 EUR (certificiran).

***Neposredna potrditev operacije: Infrastruktura meroslovne opreme – Ionizirajoče sevanje***

Upravičenec: MGRT – MIRS

Vrednost operacije: 120.000,00 EUR, od tega 102.000,00 EUR prispevek Skupnosti

Realizacija:

* Zahtevek za izplačilo za DIIP v višini 2.800,00 EUR.
* Izveden JN in izbran dobavitelj opreme.
* Zahtevek za povračilo za DIIP v znesku 2.380,00 EUR

***Neposredna potrditev operacije: Infrastruktura meroslovne opreme – Nacionalna etalona za maso in prostornino***

Upravičenec: MGRT-MIRS

Vrednost operacije: 324.700,00 EUR, od tega 275.995,00 EUR prispevek Skupnosti

Realizacija:

* Izveden JN in izbrani dobavitelji opreme.
* Prevzemi opreme po sklopih.
* Zahtevek za izplačilo za sklop 3 v višini 61.976,00 EUR.
* Zahtevek za izplačilo za sklop 2 v višini 22.900,00 EUR.
* Zahtevek za izplačilo za sklop 1 v višini 200.231,66 EUR.
* Zahtevek za povračilo za DIIP v znesku 2.720,00 EUR.
* Prvi zahtevek za povračilo za opremo v znesku 72.144,60 EUR.
* Drugi zahtevek za povračilo za opremo v znesku 170.782,87 EUR.

***Neposredna potrditev operacije: Infrastruktura meroslovne opreme – Ugotavljanje skladnosti zakonskih meril***

Upravičenec: MGRT-MIRS

Vrednost operacije: 277.187,88 EUR, od tega 235.609,69 EUR prispevek Skupnosti

Realizacija:

* Izvedeno JN in izbrani dobavitelji opreme (sklopi 3 in 4)
* Ponovna izvedba JN za sklop 1 in 2 in izbran dobavitelj opreme.
* Izvedeni prevzemi opreme za sklopa 3 in 4.
* Zahtevek za izplačilo za sklop 3 v višini 28.914,00 EUR.
* Zahtevek za izplačilo za sklop 4 v višini 58.256,22 EUR.
* Zahtevek za povračilo za DIIP v znesku 2.720,00 EUR.
* Prvi zahtevek za povračilo za opremo (sklop 3) v znesku 24.576,90 EUR.
* Drugi zahtevek za povračilo za opremo (sklop 4) v znesku 49.517,78 EUR.

**Izvajanje PU 2.3**

*Tabela 29: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 2.3.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv kazalnika | Vrsta  kazalnika | Izhodiščno stanje 2007 | Načrtovana vrednost 2013 | Dosežena vrednost 2007 | Dosežena vrednost 2007-2008 | Dosežena vrednost 2007-2009 | Dosežena vrednost 2007-2010 | Dosežena vrednost 2007-2011 | Dosežena vrednost 2007-2012 | Dosežena vrednost 2007-2013 | Dosežena vrednost v letu 2014 | Dosežena vrednost 2007-2014 |
| Število prenovljenih fakultet s področja naravoslovja in tehnike, preseljenih v nove prostore | Učinek | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Delež vpisanih študentov naravoslovja (v odstotkih) glede na celotno populacijo | Rezultat | 6,8 % | 9 % | 0\* | 0\* | 0\* | 0\* | 0\* | 0\* | 0\* | 9,51% | 9,51% |
| Delež vpisanih študentov tehnike (v odstotkih) glede na celotno populacijo | Rezultat | 13,5 % | 20 % | 0\* | 0\* | 0\* | 0\* | 0\* | 0\* | 0\* | 20,28% | 20,28% |
| Število novo ustvarjenih bruto delovnih mest | Rezultat | 0 | 0 | 0\* | 0\* | 0\* | 0\* | 0\* | 0\* | 0\* | 22 | 22 |

Viri: MIZŠ

\* aktivnosti so v izvajanju, vendar bodo kazalniki doseženi po zaključku del na operacijah

**Kazalnik učinka**

**Število prenovljenih fakultet s področja naravoslovja in tehnike, preseljenih v nove prostore (cilj 3):**

Do konca leta 2014 so bile v okviru MIZŠ prenovljene tri fakultete s področja naravoslovja in tehnike, preseljene v nove prostore (operaciji »Novogradnja Medicinske fakultete Univerze v Mariboru«, »Novogradnja FKKT UL in FRI UL«). Tako je dosežena načrtovana vrednost 3. Omeniti je potrebno tudi posreden vpliv operacije Novogradnja FKKT in FRI, saj se bodo v naslednjih letih posledično v izpraznjene in obnovljene prostore obeh fakultet preselile 4 preostale fakultete s področja tehnike in naravoslovja.

**Kazalnika rezultata**

Delež vpisanih študentov naravoslovja (v odstotkih) glede na celotno populacijo (cilj 9%): v okviru operacije »Novogradnja FKKT in FRI« je peto leto po zaključku investicije predvideno povečanje deleža vpisanih študentov naravoslovja glede na celotno populacijo iz 6,8% na 9%. V študijskem letu 2014/2015 je delež vpisanih študentov naravoslovja presegel načrtovano vrednost in znaša 9, 51% (celotna študentska populacija v šolskem letu 2014/2015 je 74.044, vpisanih na programe narovoslovja - 7.039).

V okviru operacije »Novogradnja Medicinske fakultete Univerze v Mariboru« je po zaključku projekta, predviden vpis 80 novih študentov vsako leto, tako da se je po izgradnji število redno vpisanih študentov iz sedanjih 428 povečalo na 626 (2014) .

Delež vpisanih študentov tehnike (v odstotkih) glede na celotno populacijo (cilj 20 %): izgradnja FKKT bo imela posreden vpliv tudi na število vpisanih študentov tehnike, saj se bodo na FKKT, po selitvi v nove prostore, izvajali tudi tehnični programi (kemijska tehnologija, kemijski inženiring, varovanje okolja). V študijskem letu 2014/2015 je delež vpisanih študentov tehnike presegel načrtovano vrednost in znaša 20,28 % (celotna študentska populacija v šolkem letu 2014/2015 je 74.044, vpisanih na programe narovoslovja - 15.015).

Število novo ustvarjenih bruto delovnih mest V okviru operacije:

* »Novogradnja FKKT in FRI« je predvidenih 45 novih bruto delovnih mest;

- »Novogradnja Medicinske fakultete Univerze v Mariboru« je predvideno 35 novih bruto delovnih mest;

* »Izgradnja objekta Inštituta za biokemijo in Inštituta za biologijo celice Univerze v Ljubljani Medicinske fakultete, Vrazov trg v Ljubljani« je predvideno 6 novih bruto delovnih mest;
* »Novogradnja Preglovega raziskovalnega centra Kemijskega inštituta« je predvideno 7 novih bruto delovnih mest;
* »Dozidava k objektu IZUM in energetska sanacija obstoječega objekta« je predvidenih 5 novih bruto delovnih mest;
* »Poslovni objekt Odseka znanosti v okolju O2 na reaktorskem centru v Podgorici« je predvidenih 9 novih bruto delovnih mest;
* »Obnova stare stavbe Kemijskega inštituta« sta predvideni 2 novi bruto delovni mesti;
* »Obnova prizidka Kemijskega inštituta« sta predvideni 2 novi bruto delovni mesti;
* »Obnova laboratorija za konstrukcije ZAG« je predvideno 1 novo bruto delovno mesto;

Tako je skupna predvidena vrednost kazalnika: Število novo ustvarjenih bruto delovnih mest: 112. V letu 2014 je bilo znotraj operacije »Novogradnja Medicinske fakultete Univerze v Mariboru« že realiziranih 19 novih bruto delovnih mest, znotraj operacije Novogradnja FKKT in FRI pa 3 delovna mesta. Ostale vrednosti bodo dosežene v prihodnjih letih, tj. do leta 2019.

Kazalnika rezultata na področju meroslovnega sistema RS sta Število novovzpostavljenih referenčnih vrednosti in Število udeležencev usposabljanj, kjer je v letih od 2009 do 2016 planiranih skupaj 31 oziroma 268 aktivnosti. Operacije še niso zaključene, zato so aktivnosti še v izvajanju, kazalniki pa bodo v celoti doseženi po zaključku operacij.

**Kvalitativna analiza**

1. **Analiza dosežkov na ravni fizičnih ciljev operacij na ravni prednostne usmeritve**

V letu 2014 so bila zaključena dela na operacijah »Novogradnja Medicinske fakultete Univerze v Mariboru«, »Novogradnja FKKT in FRI Univerze v Ljubljani«, »Preglov raziskovalni center Kemijskega inštituta« in »Izgradnja objekta Inštituta za biokemijo in Inštituta za biologijo celice Univerze v Ljubljani Medicinske fakultete, Vrazov trg v Ljubljani«. . Z namenom porabe sredstev na prednostni usmeritvi "Izobraževalno-raziskovalna infrastruktura«, ki je posledica nižje realizacije že potrjenih projektov, je MIZŠ objavilo Poziv k predložitvi informacij o investicijskih projektih javnih raziskovalnih, javnih infrastrukturnih in javnih visokošolskih zavodov za izbor novih projektov financiranih iz sredstev ESRR. V okviru navedenega je bila v letu 2013 s strani OU potrjena ena nova operacija (»Izgradnja objekta Inštituta za biokemijo in Inštituta za biologijo celice Univerze v Ljubljani Medicinske fakultete, Vrazov trg v Ljubljani«), v letu 2014 pa 5 novih operacij in sicer: »Dozidava k objektu IZUM in energetska sanacija obstoječega objekta«, »Obnova laboratorija za konstrukcije ZAG«, »Poslovni objekt Odseka znanosti v okolju O2 na reaktorskem centru v Podgorici«, Obnova prizidka Kemijskega inštituta« in »Obnova stare stavbe Kemijskega inštituta«.

1. **Razlog za razlike med fizično in finančno izvedbo**

Razlike niso ugotovljene.

1. **Posebni pogoji, povezani z operacijami na ravni prednostne usmeritve**

Ni posebnih pogojev.

1. **Prispevek prednostne usmeritve k ciljem trajnostnega razvoja**

Pri izvajanju aktivnosti v letu 2014 je bilo smiselno upoštevano izpolnjevanje obveznih omilitvenih ukrepov. Pri izvedbi infrastrukturnih operacij je bila leta 2010 izdelana Analiza vplivov na okolje, ki je pokazala, da izvedba operacij ne bo imela negativnih vplivov na okolje.

Pri tem so bila upoštevana naslednja izhodišča za varstvo okolja:

* + učinkovitost izrabe naravnih virov,
  + okoljska učinkovitost,
  + trajnostna dostopnost,

- zmanjševanje vplivov na okolje.

V okviru trajnostnega razvoja s poudarkom na okoljski dimenziji je pri projektih upoštevano racionalno ravnanje z odpadki ter uporaba sodobnih materialov, ki zagotavljajo energetsko varčnejšo gradnjo in uporabo objektov.

1. **Prispevek k ciljem enakih možnosti**

Pri izvajanju aktivnosti v letu 2014 se je smiselno upošteval prispevek k enakim možnostim. Upoštevanje načela enakih možnosti se kaže v enaki dostopnosti, skozi upoštevanje potrebnih arhitekturnih prilagoditev za gibalno ovirane osebe ter v družbeni in socialni vključenosti za vse skupine.

1. **Izvajanje priporočil na podlagi okoljskih poročil**

Vsa dana priporočila na podlagi okoljskih poročil se dosledno izvajajo.

1. **Težave pri izvajanju prednostne usmeritve in ukrepi za njihovo odpravo**

Z ustrezno novelacijo zakonskih postopkov bi bilo možno zmanjšati časovne zaostanke v postopkih javnega naročanja in njihov vpliv na spremembo dinamike izvajanja operacij.

1. **Poročilo o tekočem vrednotenju**

V letu 2014 se vrednotenje za to prednostno usmeritev ni izvajalo.

1. **Ugotovitve in priporočila revizijskih organov (SLO, EK) na ravni prednostne usmeritve**

Revizijski organ (Urad za nadzor proračuna RS) je v letu 2014 izvedel tri revizije operacij Novogradnja Medicinske fakultete Univerze v Mariboru (13.1.2.5. 01.0001.i013), Novogradnja Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo in Fakultete za računalništvo in informatiko (OP 13.1.2.5.05.0001.i001, 13.1.2.5.05.0001.i020 in 13.1.2.5.05.0001.i030) in Novogradnja Preglovega raziskovalnega centra Kemijskega inštituta (13.1.2.5.06.0001.i015)**.** V primeru prvih dveh ni bilo ugotovitev s finančnimi poskledicami **v primeru** Kemijskega inštituta pa je bilo ugotovljeno, da sta bili peta in sedma sprememba javnega naročila oziroma razpisne dokumentacije sicer objavljeni, vendar poslani v objavo v roku, ki ni skladen z rokom oz. iz člena 81 ZJN – 2. Finančnih posledic ni bilo ugovotovljenih.

1. **Sprejeti ukrepi informiranja in obveščanja**

Ker gre pri izvedbi operacij za NPO izvedba večjih informativnih dnevov ni predvidena. Z obstoječimi upravičenci skrbniki pogodb redno komunicirajo, jih usmerjajo in jih tekoče informirajo o spremembah na področju EKP. Sicer poteka informiranje in obveščanje javnosti v skladu v Navodili OU o informiranju in obveščanju javnosti.

1. **Seznam nedokončanih operacij in časovni razpored za njihov zaključek**

V letu 2015 sta bila do izdelave poročila potrjena še dva projekta, to sta »Nakup in adaptacija prostorov za selitev Računskega centra Instituta »Jožef Stefan« in »Revitalizacija spomenika »Baroničina hiša« - secesijske stavbe UM FERI«.

1. **Uporaba sredstev tehnične pomoči**

Sredstva tehnične pomoči so se v letu 2014 uporabljala v skladu s sprejetim projektom tehnične pomoči.

**Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe**

V letu 2015 je skupaj načrtovana izvedba šestih operacij in sicer poleg zgoraj omenjenih »Nakup in adaptacija prostorov za selitev Računskega centra »Instituta Jožef Stefan« in »Revitalizacija spomenika »Baroničina hiša« - secesijske stavbe UM FERI«, še »Novogradnja Univerzitetnega kampusa Livade, I.faza: Stavba A«, v vrednosti 1.872.822 EUR, »Novogradnja raziskovalnega rastlinjaka v Biološkem središču na Večni poti 111«, v vrednosti 485.714,15 EUR, «Pridobitev novih prostorov za FIŠ« v vrednosti 1.871.031,23 EUR, «Izgradnja 2. faze Inštut za energetiko FE UM« v vrednosti 5.001.858 EUR in »Obnova laboratorija za industrijske bioprocese Biotehnične fakultete Univerze v Ljubljani«, v vrednosti 283.314,00 EUR

Z namenom porabe sredstev na prednostni usmeritvi "Izobraževalno-raziskovalna infrastruktura«, ki je posledica nižje realizacije že potrjenih projektov, bo MIZŠ tudi v letu 2015 na podlagi objavljenih Pozivov k predložitvi informacij o investicijskih projektih javnih raziskovalnih, javnih infrastrukturnih in javnih visokošolskih zavodov, predložil OU v potrditev še dodatne projekte (predvidoma bo razporejenih še 673.260,00 EUR).

* + 1. ***Mreža urgentnih centrov***

Strategija razvoja Slovenije za področje zdravja kot del kakovosti življenja predvideva oblikovanje usmeritev za varovanje in krepitev zdravja ter zmanjševanje razlik v zdravju med regijami in skupinami prebivalcev; pripravo in uresničevanje programov varovanja zdravja s področja življenjskega sloga (prehranska politika, telesna dejavnost, alkohol, kajenja itd); povečanje učinkovitosti sistema v smislu izboljšanja dostopnosti in kakovosti zdravstvenih storitev ter okrepitev preventivnih zdravstvenih programov; posodobitev zdravstvenih zmogljivosti na vseh ravneh zdravstvene dejavnosti, še zlasti organizacijsko posodobitev sistema nujne medicinske pomoči. Ugotovljeno je bilo, da obseg in kakovost (urejenost) zdravstvene infrastrukture v mreži sistema nujne medicinske pomoči – na predbolnišničnem nivoju v Sloveniji ne omogočata več optimalne hitrosti in učinkovitosti obravnave urgentnih akutnih stanj. Zaradi neizenačenosti pogojev obstajajo pomembne razlike v dostopnosti na različnih območjih in posledično so pacienti izpostavljeni večjemu tveganju za uspešno zdravljenje. Med regijami v Sloveniji so zelo velike razlike, zato je projekt mreže urgentnih centrov priložnost za odpravo razlik.

**Vključeno ministrstvo:**

Ministrstvo za zdravje

**Upravičenci oziroma ciljne skupine**

Izvedba projektov bo potekala celovito za vso državo in bo vodena s strani Ministrstva za zdravje.

**Finančna tabela**

**PU 2.4**

*Tabela 30: Finančni napredek prednostne usmeritve 2.4.*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2. RP - PU 2.4.** | | **stanje 31.12.14** | **% glede na pravice porabe** | | |
|  | **2007-2011** | **2007-2012** | **2007-2013** |
| Pravice porabe 2007-2013 | EU del | 30.000.000 | - | - | - |
| SLO del | 5.294.117 | - | - | - |
| EU in SLO del | 35.294.117 | - | - | - |
| Pravice porabe 2007-2011 | EU del | 13.267.714 | - | - | - |
| SLO del | 2.341.361 | - | - | - |
| EU in SLO del | 15.609.075 | - | - | - |
| Pravice porabe 2007-2012 | EU del | 21.414.805 | - | - | 71,4 |
| SLO del | 3.779.083 | - | - | 71,4 |
| EU in SLO del | 25.193.888 | - | - | 71,4 |
| Razpisana sredstva od 1.1.2007 do 31.12.14 | EU del | 0 | - | 0,0 | 0,0 |
| SLO del | 0 | - | - | - |
| EU in SLO del | 0 | - | 0,0 | 0,0 |
| Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.14) | EU del | 41.184.439 | - | 192,3 | 137,3 |
| SLO del | 7.267.842 | - | - | - |
| EU in SLO del | 48.452.281 | - | 192,3 | 137,3 |
| *- Operacije, potrjene preko javnih razpisov* | EU del | 0 | - | 0,0 | 0,0 |
| SLO del | 0 | - | - | - |
| EU in SLO del | 0 | - | 0,0 | 0,0 |
| *- Neposredno potrjene operacije* | EU del | 41.184.439 | - | 192,3 | 137,3 |
| SLO del | 7.267.842 | - | - | - |
| EU in SLO del | 48.452.281 | - | 192,3 | 137,3 |
| Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.14) | EU del | 37.415.164 | - | 174,7 | 124,7 |
| SLO del | 6.602.676 | - | - | - |
| EU in SLO del | 44.017.840 | - | 174,7 | 124,7 |
| drugi viri | 11.943.070 | - | - | - |
| skupaj | 55.960.910 | - | - | - |
| Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.14) | EU del | 12.934.578 | - | 60,4 | 43,1 |
| SLO del | 2.282.573 | - | - | - |
| EU in SLO del | 15.217.150 | - | 60,4 | 43,1 |
| Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2014 do 31.12.14) | EU del | 12.934.578 | - | 60,4 | 43,1 |
| SLO del | 2.282.573 | - | - | - |
| EU in SLO del | 15.217.150 | - | 60,4 | 43,1 |
| Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.14 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.14) - EU del | | 11.827.831 | - | 55,2 | 39,4 |
| Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.14 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.14) - EU del | | 10.285.840 | - | 48,0 | 34,3 |

\* znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost neposredno potrjenih operacij

\*\* znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije

\*\*\* drugi viri lahko vključujejo lastno udeležbo upravičencev (npr. zasebna sredstva,…)

V okviru PU 2.4 Mreža urgentnih centrov je bilo v obdobju 1.1.2007 do 31.12.2014:

* potrjenih operacij v znesku 48.452.281 EUR (preko NPO),
* podpisanih pogodb za 44.017.840 EUR,
* izplačanih sredstev v znesku 15.217.150 EUR,
* posredovanih zahtevkov za povračilo na PO za 11.827.831 EUR,
* certificiranih zahtevkov za povračilo na EK za 10.285.840 EUR.

Drugi viri so lastna sredstva upravičencev v obdobju 1.1.2007 do 31.12.2014.

**Opis izvajanja v letu 2014**

**Izvajanje PU 2.4**

*Tabela 31: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 2.4.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv kazalnika | Vrsta  kazalnika | Izhodiščno stanje 2007 | Načrtovana vrednost 2015 | Dosežena vrednost 2011 | Dosežena vrednost 2007-2011 | Dosežena vrednost 2007-2012 | Dosežena vrednost 2007-2013 | Dosežena vrednost v letu 2014 | Dosežena vrednost 2007-2014 |
| Število delujočih urgentnih centrov | Učinek | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |

Mreža urgentnih centrov je bila v letu 2011 dodana v OP RR kot pomoč socialni infrastrukturi zaradi zaostrenih javno-finančnih razmer. Izvajanje PU 2.4 se je pričelo z vzpostavitvijo tehnične pomoči na MZ. Izdelana je bila Enotna metodologija oblikovanja urgentnih centrov v Republiki Sloveniji. Pripravljati se je pričela investicijska in projektna dokumentacija za prve operacije. V usklajevanje je bila poslana prva vloga za neposredno potrditev operacije.

V okviru izvajanja prednostne usmeritve je do konca programskega obdobja načrtovanih 10 delujočih urgentnih centrov. Do konca leta 2013 je bilo potrjenih sedem operacij (UC Brežice, UC Maribor, UC Celje, UC Izola, UC Murska Sobota, UC Jesenice in UC Trbovlje), v letu pa 2014 pa še preostale tri operacije (UC Nova Gorica, UC Slovenj Gradec in UC Novo mesto).

Organ upravljanja je v letu 2014 izvedel akcijski načrt za pospešitev črpanja evropskih kohezijskih sredstev, ki je vseboval tudi aktivnosti za realizacijo projektov s področja mreže urgentnih centrov. Predvidene aktivnosti so bile usmerjene predvsem v pospešitev izbora izvajalcev gradbenih del. Za potrditev novih projektov je organ upravljanja zahteval, da so izvajalci pred potrditvijo že izbrani. Pri izvedbi projektov izgradnje mreže urgentnih centrov so bila v letu 2014 dodeljena sredstva iz dodatnih pravic porabe za tri urgentne centre: UC Slovenj Gradec, UC Novo mesto in UC Nova Gorica.

**Kazalnik učinka**

V okviru Akcijskega načrta za pospešitev črpanja evropskih kohezijskih sredstev cilja Konvergenca, z dne 21.11.2013, je bil določen ukrep, da MZ pospešeno izvede postopke oddaje JN. Pri vseh operacijah so bila javna naročila za GOI dela že objavljena. Pri večini operacij so bila javna naročila v letu 2014 tudi zaključena in ponudniki pravnomočno izbrani. Izjema so bili nekateri razpisi za opremo. V letu 2014 je bilo na Mreži urgentnih centrov izplačano iz proračuna RS skupno 15.217.150,54 EUR iz PP 9905 in 9906.

**Kazalniki rezultata**

Kazalnik rezultata je delujoč urgentni center. V letu 2014 je bil dokončan 1 urgentni center (UC Brežice), dva druga pa sta bila že tudi tik pred zaključkom (UC Celje in UC Slovenj Gradec). V letu 2015 bodo dokončani še vsi preostali urgentni centri, tako da bo dosežen zastavljeni cilj 10 delujočih urgentnih centrov.

**Kvalitativna analiza**

**I. Analiza dosežkov na ravni fizičnih ciljev operacij na ravni prednostne usmeritve**

Fizični cilji operacij so delno že doseženi (en delujoč urgentni center od desetih predvidenih).

**II. Analiza dosežkov na ravni finančnih ciljev operacij na ravni prednostne usmeritve**

Vrednost sofinanciranja predvidenih operacij je določena s pogoji za prijavo operacij. Na ravni finančnih ciljev operacij je bilo porabljenih skupno 15.217.150,54 EUR od skupno dodeljenih 48.273.339,37 EUR.

**III. Razlog za razlike med fizično in finančno izvedbo**

Razlik ni bilo možno ugotavljati, ker še ni zaključenih operacij.

**IV. Posebni pogoji, povezani z operacijami na ravni prednostne usmeritve**

Ni posebnih pogojev.

**V. Prispevek prednostne usmeritve k ciljem trajnostnega razvoja**

Ključni cilj urgentnih centrov so na globalni ravni bolj zdravi prebivalci Slovenije, zadovoljni uporabniki in izvajalci storitev, s čimer se bo izboljšala tudi privlačnost Slovenije za delo in bivanje.

Na osnovi izvedenih investicij se pričakuje povečano možnost preživetja, boljšo kakovost življenja življenjsko ogroženih pacientov in razbremenitev neurgentne zdravstvene infrastrukture, odpravo razlik med kakovostjo infrastrukture in storitev v sistemu nujne medicinske pomoči in posledičnih razlik v uspešnosti zdravljenja urgentnih akutnih stanj med regijami v Sloveniji. Izvedene investicije bodo prav tako povečale privlačnost Slovenije kot lokacije za delo in bivanje.

**VI. Prispevek k ciljem enakih možnosti**

Prednostna usmeritev posebej neposredno ne izpostavlja enakih možnosti (oziroma ima nevtralen vpliv), saj mora biti javna infrastruktura dostopna za vse kategorije uporabnikov. Gradnja mora upoštevati veljavno zakonodajo, ki predpisuje dostopnost tudi funkcionalno oviranim osebam.

**VII. Izvajanje priporočil na podlagi okoljskih poročil**

Pri vseh operacijah se pri načrtovanju in izvedbi operacije upoštevajo naslednja izhodišča:

* učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba vode in surovin, okoljska učinkovitost),
* okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje končnih odpadkov in ločeno zbiranje odpadkov),
* trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza),
* zmanjševanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oz. strokovnih ocen vplivov na okolje za posege, kjer je potrebno).

**IX. Težave pri izvajanju prednostne usmeritve in ukrepi za njihovo odpravo**

Nekaj težav pri izvajanju se je pojavilo pri tistih urgentnih centrih, ki so bili vključeni v širši del investicije, financirane s strani državnega proračuna. Projektiranje je bilo treba prilagoditi novim zahtevam, kar je pomenilo zamike in težave pri iskanju primernih rešitev.

Prav tako je bil ponekod problem zagotavljanje lastnega sofinanciranja, ker imajo posamezne bolnišnice pri gradnji urgentnega centra tudi določene neupravičene stroške, ki so nujno potrebni. MZ je izvajalo redne sestanke z odgovornimi pri bolnišnicah in projektanti ter z natančnim revizijskim pregledom opozarjalo na najmanjše neskladnosti med projektno dokumentacijo in zahtevami MZ. Ko je bil narejen revizijski pregled in temu prilagojeno projektiranje urgentnega centra, je pričelo MZ pripravljati vlogo. Zamike pri usklajevanju je MZ odpravljalo z rednimi in hitrimi posvetovanji z vsemi vključenimi stranmi.

Hkrati s pripravo vloge je MZ začelo pripravljati tudi dokumentacijo za javna naročila. V letu 2014 so bile pri treh operacijah podpisane pogodbe z izbranimi izvajalci za GOI dela. Ostali postopki še niso zaključeni.

**X. Poročilo o tekočem vrednotenju**

V letu 2014 ni bilo izvedenega vrednotenja.

**XI. Ugotovitve in priporočila revizijskih organov (SLO, EK) na ravni prednostne usmeritve**

V letu 2014 ni bilo izvedenih revizij s strani organa upravljanja (Služba Vlade RS za razvoj in kohezijsko politiko). S strani revizijskega organa (Urad za nadzor proračuna RS) je bila izvedena revizija dela sistema upravljanja in nadzora, št. revizije RS14-2. V poročilu o opravljeni reviziji dela sistema upravljanja in nadzora pri Ministrstvu za zdravje za Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013 z dne 22. januar 2015 je bila podana ocena, da sistem deluje dobro, potrebne so manj pomembne izboljšave (kategorija 1). Drugih ugotovitev oz. nepravilnosti ni bilo ugotovljenih.

**XII. Sprejeti ukrepi informiranja in obveščanja**

Na MZ se dosledno upoštevajo ukrepi informiranja in obveščanja, tako da se vsa dokumentacija primerno označujemo z logotipom ESRR: vloga za neposredno potrditev operacije, korespondenca, izvajanje tehnične pomoči (časovnice, poročila) in drugo. Gradivo za notranjo in zunanjo uporabo je ustrezno označeno.

MZ spoštuje Navodila organa upravljanja za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007-2013 iz katerih je razvidna uporaba predpisanih logotipov ter navedba podatkov, da operacijo delno financira EU, ESRR ter razmerje med sredstvi EU in slovensko soudeležbo. Ob izvajanju gradbenih del je o prispevku EU javnost informirana z oglasnimi deskami, razlagalnimi tablami, objavo na spletnih straneh, navedbo ob organizaciji novinarskih konferenc in pri ostalih stikih z mediji ter z označitvijo vseh pisnih in drugih gradiv.

**XIII. Seznam nedokončanih operacij in časovni razpored za njihov zaključek**

V letu 2015 bodo v navedenih obdobjih zaključene naslednje operacije:

* junij 2015: UC Celje, UC Murska Sobota, UC Slovenj Gradec,
* julij 2015: UC Trbovlje,
* november 2015: UC Maribor, UC Novo mesto, UC Nova Gorica,
* december 2015: UC Izola in UC Jesenice.

**XIV. Uporaba sredstev tehnične pomoči**

V letu 2014 so bila uporabljena sredstva tehnične pomoči le za stroške dela zaposlenih na TP in za stroške usposabljanja v okviru Mreže urgentnih centrov.

**Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe**

V letu 2015 se bo zaključilo izvajanje vseh pogodb po izvedenih javnih naročilih. Predvidevamo še spremembe odločb zaradi podaljšanja obdobja upravičenosti do 31. 12. 2015 za UC Novo mesto, UC Izola in UC Jesenice.

**3.3. Razvojna prioriteta: Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov**

**Doseganje ciljev in analiza napredka**

Pričakovani sinergijski učinek aktivnosti oz. PU v okviru RP "Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov" se bo na nadaljnjem razvoju slovenskega turizma ter ostalih storitev, kakor tudi na oživljanju ter ohranjanju kulturne dediščine in ohranjanju in trženja biotske raznovrstnosti. RP se pretežno usmerja v investicijske projekte nacionalnega pomena in sicer v turistično gospodarstvo, v kulturne spomenike oziroma objekte kulturne dediščine, druge kulturne objekte ter v športne-rekreacijske objekte. Učinki bodo vidni predvsem preko razširitve, popestritve in dviga kakovosti turistične ponudbe v turističnih destinacijah, možnosti oblikovanja integralnih turističnih, kulturnih in naravnih produktov in v razvoju drugih storitev na različnih področjih, nastanku novih delovnih mest in povečanem številu prihodov turistov in drugih obiskovalcev. Posredno bodo opazni tudi pozitivni vplivi na boljšo prepoznavnost Slovenije v svetu.

Ključni cilj v okviru te RP je ohranjanje in povezava naravnih in kulturnih potencialov za razvoj turizma in rekreacije.

Specifični cilji se uresničujejo preko **prednostnih usmeritev**:

3.1. Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva

3.2. Mreženje naravnih in kulturnih potencialov za razvoj storitev

3.3. Športno-rekreacijska infrastruktura

**Vključena ministrstva:**

- Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

- Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

- Ministrstvo za kulturo

**Informacije o fizičnem in finančnem napredku razvojne prioritete**

**Finančni napredek razvojne prioritete**

**3. RP**

*Tabela 32: Finančni napredek 3. razvojne prioritete*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3. RP** | | **stanje 31.12.14** | **% glede na pravice porabe** | | |
|  | **2007-2011** | **2007-2012** | **2007-2013** |
| Pravice porabe 2007-2013 | EU del | 253.235.116 | - | - | - |
| SLO del | 44.688.552 | - | - | - |
| EU in SLO del | 297.923.668 | - | - | - |
| Pravice porabe 2007-2011 | EU del | 177.892.891 | - | - | 70,2 |
| SLO del | 31.392.864 | - | - | 70,2 |
| EU in SLO del | 209.285.755 | - | - | 70,2 |
| Pravice porabe 2007-2012 | EU del | 216.818.897 | - | - | 85,6 |
| SLO del | 38.262.159 | - | - | 85,6 |
| EU in SLO del | 255.081.056 | - | - | 85,6 |
| Razpisana sredstva od 1.1.2007 do 31.12.14 | EU del | 203.316.941 | 114,3 | 93,8 | 80,3 |
| SLO del | 35.879.460 | - | - | - |
| EU in SLO del | 239.196.401 | 114,3 | 93,8 | 80,3 |
| Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.14) | EU del | 243.150.624 | 136,7 | 112,1 | 96,0 |
| SLO del | 42.908.934 | - | - | - |
| EU in SLO del | 286.059.558 | 136,7 | 112,1 | 96,0 |
| *- Operacije, potrjene preko javnih razpisov* | EU del | 153.923.352 | 86,5 | 71,0 | 60,8 |
| SLO del | 27.162.944 | - | - | - |
| EU in SLO del | 181.086.296 | 86,5 | 71,0 | 60,8 |
| *- Neposredno potrjene operacije* | EU del | 89.227.273 | 50,2 | 41,2 | 35,2 |
| SLO del | 15.745.989 | - | - | - |
| EU in SLO del | 104.973.262 | 50,2 | 41,2 | 35,2 |
| Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.14) | EU del | 243.150.624 | 136,7 | 112,1 | 96,0 |
| SLO del | 42.908.934 | - | - | - |
| EU in SLO del | 286.059.558 | 136,7 | 112,1 | 96,0 |
| drugi viri | 340.853.742 | - | - | - |
| skupaj | 626.913.300 | - | - | - |
| Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.14) | EU del | 202.834.179 | 114,0 | 93,6 | 80,1 |
| SLO del | 35.794.267 | - | - | - |
| EU in SLO del | 238.628.446 | 114,0 | 93,6 | 80,1 |
| Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2014 do 31.12.14) | EU del | 21.419.681 | 12,0 | 9,9 | 8,5 |
| SLO del | 3.779.944 | - | - | - |
| EU in SLO del | 25.199.624 | 12,0 | 9,9 | 8,5 |
| Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.14 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.14) - EU del | | 191.614.180 | 107,7 | 88,4 | 75,7 |
| Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.14 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.14) - EU del | | 188.654.190 | 106,0 | 87,0 | 74,5 |

\* znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost neposredno potrjenih operacij

\*\* znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije

\*\*\* drugi viri lahko vključujejo lastno udeležbo upravičencev (npr. zasebna sredstva,…)

V okviru 3. RP Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov je bilo v obdobju 1.1.2007 do 31.12.2014:

* razpisanih sredstev v znesku 239.196.401 EUR,
* potrjenih operacij v znesku 286.059.558 EUR, od tega preko JR za 181.086.296 EUR in preko NPO za 104.973.262 EUR,
* podpisanih pogodb za 286.059.558 EUR, poleg tega tudi drugi viri v znesku 340.853.742 EUR,
* izplačanih sredstev v znesku 238.628.446 EUR,
* posredovanih zahtevkov za povračilo na PO za 191.614.180 EUR,
* certificiranih zahtevkov za povračilo na EK za 188.654.190 EUR.

Drugi viri so lastna sredstva upravičencev in predstavljajo tudi enega izmed kazalnikov za doseganje ciljev RP in sicer Spodbujena zasebna vlaganja.

**Fizični napredek 3. RP**

*Tabela 33: Fizični napredek 3. razvojne prioritete*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv kazalnika | Vrsta kazalnika | Izhodiščno stanje 2006[[13]](#footnote-13)5 | Načrtovana vrednost 2013 | Dosežena vrednost  2007 | Dosežena vrednost  2007-2008 | Dosežena vrednost 2007-2009 | Dosežena vrednost 2007-2010 | Dosežena vrednost 2007-2011 | Dosežena vrednost 2007-2012 | Dosežena vrednost 2007-2013 | Dosežena vrednost v letu 2014 | Dosežena vrednost 2007-2014 |
| Število podprtih projektov s področja turizma(i) | Učinek | 12 | 125 | 29 | 61 | 100 | 138 | 143 | 146 | 152 | 0 | 152 |
| -od tega v malih in srednjih podjetjih(i) | Učinek | 8 | 80 | 18 | 40 | 59 | 97 | 103 | 103 | 103 | 0 | 103 |
| Število obnovljenih in revitaliziranih objektov kulturne dediščine in javne kulturne infrastrukture | Učinek | 2 | 23 | 0 | 0 | 8 | 9 | 15 | 20 | 20 | 1 | 21 |
| Površina novih in obnovljenih športno-rekreativnih površin v m2 | Učinek | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 21.437 | 84.540 | 91.328 | 116.328 | 155.168 | 0 | 155.168 |
| Prenočitve turistov (v milijonih)\* | Rezultat | 7,6 | 8,4 | 8,2 | 8,3 | 8,3 | 8,45 | 8,64 | 8,78 | 9,6 | -0,3 | 9,3 |
| Spodbujena zasebna vlaganja (v mio. €) | Rezultat | 0 | 373 | 0 | 59,1 | 135,1 | 200,2 | 227,8 | 271,5 | 292,6 | -14 | 278 |
| Povečanje števila obiskovalcev v obnovljenih in revitaliziranih objektih kulturne dediščine in javne kulturne infrastrukture | Rezultat | 0 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 59.351 | 220.060 | 457.504 | 686.945 | 79.565 | 766.510 |
| Število novo ustvarjenih bruto delovnih mest(i) | Rezultat | 0 | 1000 | 0 | 72 | 336 | 442 | 617,5 | 839,5 | 880,5 | 6 | 886,5 |
| Povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v podjetjih, prejemnikih sredstev (najmanj 24 mesecev po zaključku projekta na dan 31.12. glede na 31.12. pred začetkom izvajanja projekta) | Vpliv | 0 | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0\* | 0\* |

Viri: MGRT-DTI, MIZŠ, SURS

(i) predstavlja ključni kazalnik

\*Letno povprečje števila prenočitev turistov

**Kakovostna analiza na ravni razvojne prioritete**

**Kazalnik učinka**

Število podprtih projektov s področja turizma (cilj 125) je bil do konca leta 2014 presežen, in sicer za 21,6%. Do konca leta 2014 je bilo skupno število potrjenih projektov 152 od tega je bila v okviru malih in srednjih podjetij načrtovana vrednost presežena za 28,7%. Cilj je bil presežen že v letu 2012.

Odstotek dosežene vrednosti kazalnika učinka Število obnovljenih in revitaliziranih objektov kulturne dediščine in javne kulturne infrastrukture je v letu 2014 narastel in znaša 91 % doseganje ciljne vrednosti. V okviru že potrjenih instrumentov se do konca leta 2015 predvideva obnovo 31 objektov kulturne dediščine in javne kulturne infrastrukture.

Obnovljenih in revitaliziranih je skupno 21 objektov kulturne dediščine in javne kulturne infrastrukture; 16 objektov javne kulturne infrastrukture v lasti občin, 3 objekti kulturnih spomenikov v lasti občin, 1 kulturni spomenik v lasti RS ter en objekt javne kulturne infrastrukture v lasti RS.

V letu 2014 ni bil zaključen noben objekt, tako da v tem letu nove površine niso pridobljene. Kazalnik ostaja nespremenjen. Skupaj s površinami iz preteklih let je to 155.168 m², kar predstavlja 62,07% od načrtovane vrednosti 250.000 m² do konca obdobja. Z zaključkom del v Nordijskem centru Planica se bo doseglo še dodatnih 100.000 m2 površin, z zaključkom Gimnastičnega centra Cerar-Pegan-Petkovšek pa še dodatnih 5.000 m2, tako da se realno pričakuje, da bo kazalnik do konca obdobja dosežen.

**Kazalnik rezultata**

Prenočitve turistov: načrtovana vrednost je bila konec leta 2014 presežena za 10,97 %;

Povečanje števila obiskovalcev v obnovljenih in revitaliziranih objektih kulturne dediščine in javne kulturne infrastrukture. Do konca leta 2014 je bilo v obnovljenih in revitaliziranih objektih kulturne dediščine ter javne infrastrukture zabeleženih 766.510 obiskovalcev. Načrtovana vrednost je bila presežena za 6,97 %.

Spodbujena zasebna vlaganja (cilj 373 mio EUR) so znašala do konca leta 2014 278 mio EUR, tako da načrtovana vrednost ni dosežena in glede na projekte , ki so še v realizaciji tudi ne bo dosežena. Realizacija kazalnika je nižja za 26 %. Realizirano bo še nekaj operacij, ki bodo minimalno aktivirale zasebna sredstva, vendar v okviru tega kazalnika zastavljeni cilji ne bodo v celoti doseženi, na kar je v določeni meri vplival tudi pojav gospodarske krize v letu 2008. Nižja realizacija kazalnika glede na leto poprej je posledica odstopov od pogodb, dodatni razlog pa izhaja iz dejstva, da je podatek o drugih virih prvotno temeljil na vrednostih podpisanih pogodb, med tem ko se ta podatek naknadno prilagaja glede na realizacijo projektov – pri nekaterih projektih je prišlo do nižje realizacije stroškov (lahko upravičenih ali neupravičenih), kar je posledično vplivalo tudi na zmanjšanje vrednosti drugih virov.

Novo ustvarjenih bruto delovnih mest do leta 2014 je bilo 886,5 kar pomeni 88,6% doseganje cilja (1000).

Podatki vezani na kazalnik vpliva, torej podatki o gibanju dodane vrednosti na zaposlenega v obdobju pred odobritvijo in po zaključku projektov bodo znani v prihodnje. Glede na že znane podatke iz preteklih let ocenjujemo, da ti kazalniki vezani na posamezen projekt ne bodo doseženi, prav tako ocenjujemo, da kazalnik tudi na nivoju OP ne bo dosežen, kar je predvsem posledica že omenjene gospodarske krize in posledično zamikov v izvajanju projektov.

**Lizbonski cilji**

V spodnji tabeli je prikazana razčlenitev prispevka Skupnosti za Lizbonske cilje na ravni 3. razvojne prioritete.

*Tabela 34: Okvirna razčlenitev prispevka Skupnosti za Lizbonske cilje na ravni 3. RP*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Razsežnost 1** | **Razsežnost 2** | **Razsežnost 3** | **Razsežnost 4** | **Razsežnost 5** | **Znesek prispevka skupnosti** |
| **Prednostna tema** | **Oblika financiranja** | **Urbano (1) Ruralno (5)** | **Gospodarska dejavnost** | **Lokacija** |
| 8 | 01 | 1 | 14 | SI0 | 26.607.411 |
| 8 | 01 | 1 | 22 | SI0 | 1.358.811 |
| 8 | 01 | 5 | 14 | SI0 | 3.739.056 |
| 8 | 01 | 5 | 21 | SI0 | 2.017.365 |
| 8 | 01 | 5 | 22 | SI0 | 162.666 |
| **Skupaj** |  |  |  |  | **33.885.309** |

\*Dodeljeni znesek prispevka Skupnosti za vsako kombinacijo kategorij

**Večje težave in ukrepi za njihovo odpravo**

Prva težava, ki se pojavlja, je predvsem povezana s problemi s katerimi se srečujejo izvajalci del na operacijah. Gre predvsem za gradbena dela, tako v primerih, ko je upravičenec zavezan k uporabi ZJN in je izvajalec izbran preko postopkov javnega naročanja, kot tudi v primerih, kjer je upravičenec pravna oseba zasebnega prava in ni zavezan k uporabi ZJN. V obeh primerih se pojavljajo tudi stečaji izvajalcev del, ki še posebej otežujejo izvajanje operacij. Tako zaradi stečajev, kot tudi zaradi likvidnostnih težav izvajalcev del prihaja do sprememb v terminskem planu izvedbe posameznih operacij. Podrobnejše informacije za odpravo teh težav so obrazložene v okviru prednostnih usmeritev.

* + 1. ***Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva***

Dejavnosti prednostne usmeritve so namenjene izgradnji, obnovi in modernizaciji turistične infrastrukture za katero je možno ugotoviti, da je ključnega pomena za nadaljnji razvoj turizma v neki destinaciji in je skladna z naravnimi, kulturnimi in krajinskimi značilnostmi določenega območja. Investicijski cikel je namenjen tako investicijam javnega kot zasebnega sektorja, pri čemer imajo posebno vlogo investicijski projekti majhnih in srednje velikih podjetij. Poseben poudarek je dan tudi projektom, ki dosegajo visoko energetsko učinkovitost, uporabljajo sodobno tehnologijo na področju ekološkega razvoja in s tem dodatno prispevajo k trajnostnemu razvoju. Prav tako je potrebno zaradi še vedno prisotnega problema neprepoznavnosti Slovenije, krepiti razvoj upravljavskih struktur v posameznih regijah in destinacijah (vključno s podpornimi institucijami na komplementarnih področjih kot so npr. informacijske točke naravnih parkov) in okrepiti aktivnosti na področju promocije in trženja ter okrepiti samo blagovno znamko Slovenije in njenih destinacij.

V okviru PU »Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva« se izvaja pet aktivnosti:

1. večje infrastrukturne investicije v turizmu v zasebnem sektorju
2. investicije v javno infrastrukturo povezano s turizmom
3. investicije MSP v turizmu
4. razvoj organizacijskih struktur
5. promocija turistične ponudbe
6. sofinanciranje mladinskih centrov

**Vključena ministrstva:**

- Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo – Direktorat za turizem in internacionalizacijo (DTI)

- Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport - Urad RS za mladino

**Upravičenci oz. ciljne skupine**

Končni upravičenci oz. ciljne skupine so predvsem samostojni podjetniki posamezniki, gospodarske družbe, občine, institucije/ustanove in nevladne organizacije, družbe in društva, javni gospodarski zavodi, drugi javni zavodi ter na področju mladinske dejavnosti – mladinski centri.

**Finančna tabela**

**PU 3.1.**

*Tabela 35: Finančni napredek v okviru prednostne usmeritve 3.1.*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3. RP - PU 3.1.** | | **stanje 31.12.14** | **% glede na pravice porabe** | | |
|  | **2007-2011** | **2007-2012** | **2007-2013** |
| Pravice porabe 2007-2013 | EU del | 128.822.726 | - | - | - |
| SLO del | 22.733.423 | - | - | - |
| EU in SLO del | 151.556.149 | - | - | - |
| Pravice porabe 2007-2011 | EU del | 90.500.804 | - | - | 70,3 |
| SLO del | 15.970.730 | - | - | 70,3 |
| EU in SLO del | 106.471.534 | - | - | 70,3 |
| Pravice porabe 2007-2012 | EU del | 110.300.869 | - | - | 85,6 |
| SLO del | 19.464.859 | - | - | 85,6 |
| EU in SLO del | 129.765.728 | - | - | 85,6 |
| Razpisana sredstva od 1.1.2007 do 31.12.14 | EU del | 122.097.170 | 134,9 | 110,7 | 94,8 |
| SLO del | 21.546.559 | - | - | - |
| EU in SLO del | 143.643.729 | 134,9 | 110,7 | 94,8 |
| Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.14) | EU del | 114.597.133 | 126,6 | 103,9 | 89,0 |
| SLO del | 20.223.023 | - | - | - |
| EU in SLO del | 134.820.156 | 126,6 | 103,9 | 89,0 |
| *- Operacije, potrjene preko javnih razpisov* | EU del | 96.309.385 | 106,4 | 87,3 | 74,8 |
| SLO del | 16.995.774 | - | - | - |
| EU in SLO del | 113.305.159 | 106,4 | 87,3 | 74,8 |
| *- Neposredno potrjene operacije* | EU del | 18.287.747 | 20,2 | 16,6 | 14,2 |
| SLO del | 3.227.250 | - | - | - |
| EU in SLO del | 21.514.997 | 20,2 | 16,6 | 14,2 |
| Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.14) | EU del | 114.597.133 | 126,6 | 103,9 | 89,0 |
| SLO del | 20.223.023 | - | - | - |
| EU in SLO del | 134.820.156 | 126,6 | 103,9 | 89,0 |
| drugi viri | 268.151.874 | - | - | - |
| skupaj | 402.972.030 | - | - | - |
| Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.14) | EU del | 111.572.253 | 123,3 | 101,2 | 86,6 |
| SLO del | 19.689.221 | - | - | - |
| EU in SLO del | 131.261.474 | 123,3 | 101,2 | 86,6 |
| Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2014 do 31.12.14) | EU del | 3.509.955 | 3,9 | 3,2 | 2,7 |
| SLO del | 619.404 | - | - | - |
| EU in SLO del | 4.129.359 | 3,9 | 3,2 | 2,7 |
| Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.14 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.14) - EU del | | 108.295.013 | 119,7 | 98,2 | 84,1 |
| Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.14 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.14) - EU del | | 108.295.013 | 119,7 | 98,2 | 84,1 |

\* znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost neposredno potrjenih operacij

\*\* znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije

\*\*\* drugi viri lahko vključujejo lastno udeležbo upravičencev (npr. zasebna sredstva,…)

V okviru PU 3.1 Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva je bilo od 1.1.2007 do 31.12.2014:

* razpisanih sredstev v znesku 143.643.729 EUR,
* potrjenih operacij v znesku 134.820.156 EUR, od tega preko JR za 113.305.159 EUR in preko NPO za 21.514.997 EUR,
* podpisanih pogodb za 134.820.156 EUR, poleg tega tudi drugi viri v znesku 268.151.874 EUR,
* izplačanih sredstev v znesku 131.261.474 EUR,
* posredovanih zahtevkov za povračilo na PO za 108.295.013 EUR,
* certificiranih zahtevkov za povračilo na EK za 108.295.013 EUR.

Drugi viri so lastna sredstva upravičencev in predstavljajo tudi enega izmed kazalnikov za doseganje ciljev RP in sicer Spodbujena zasebna vlaganja.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3. RP - PU 3.1. MGRT** | | **stanje 31.12.14** | **% glede na pravice porabe** | | |
|  | **2007-2011** | **2007-2012** | **2007-2013** |
| Pravice porabe 2007-2013 | EU del | 123.217.184 | - | - | - |
| SLO del | 21.744.210 | - | - | - |
| EU in SLO del | 144.961.394 | - | - | - |
| Pravice porabe 2007-2011 | EU del | 86.557.746 | - | - | 70,2 |
| SLO del | 15.274.897 | - | - | 70,2 |
| EU in SLO del | 101.832.643 | - | - | 70,2 |
| Pravice porabe 2007-2012 | EU del | 105.498.061 | - | - | 85,6 |
| SLO del | 18.617.306 | - | - | 85,6 |
| EU in SLO del | 124.115.367 | - | - | 85,6 |
| Razpisana sredstva od 1.1.2007 do 31.12.14 | EU del | 116.497.174 | 134,6 | 110,4 | 94,5 |
| SLO del | 20.558.325 | - | - | - |
| EU in SLO del | 137.055.499 | 134,6 | 110,4 | 94,5 |
| Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.14) | EU del | 109.005.420 | 125,9 | 103,3 | 88,5 |
| SLO del | 19.236.251 | - | - | - |
| EU in SLO del | 128.241.671 | 125,9 | 103,3 | 88,5 |
| *- Operacije, potrjene preko javnih razpisov* | EU del | 90.717.673 | 104,8 | 86,0 | 73,6 |
| SLO del | 16.009.001 | - | - | - |
| EU in SLO del | 106.726.674 | 104,8 | 86,0 | 73,6 |
| *- Neposredno potrjene operacije* | EU del | 18.287.747 | 21,1 | 17,3 | 14,8 |
| SLO del | 3.227.250 | - | - | - |
| EU in SLO del | 21.514.997 | 21,1 | 17,3 | 14,8 |
| Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.14) | EU del | 109.005.420 | 125,9 | 103,3 | 88,5 |
| SLO del | 19.236.251 | - | - | - |
| EU in SLO del | 128.241.671 | 125,9 | 103,3 | 88,5 |
| drugi viri | 262.634.551 | - | - | - |
| skupaj | 390.876.222 | - | - | - |
| Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.14) | EU del | 105.966.721 | 122,4 | 100,4 | 86,0 |
| SLO del | 18.700.010 | - | - | - |
| EU in SLO del | 124.666.730 | 122,4 | 100,4 | 86,0 |
| Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2014 do 31.12.14) | EU del | 3.509.955 | 4,1 | 3,3 | 2,8 |
| SLO del | 619.404 | - | - | - |
| EU in SLO del | 4.129.359 | 4,1 | 3,3 | 2,8 |
| Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.14 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.14) - EU del | | 102.703.301 | 118,7 | 97,4 | 83,4 |
| Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.14 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.14) - EU del | | 102.703.301 | 118,7 | 97,4 | 83,4 |

\* znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost neposredno potrjenih operacij

\*\* znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije

\*\*\* drugi viri lahko vključujejo lastno udeležbo upravičencev (npr. zasebna sredstva,…)

V okviru PU 3.1 Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva je bilo od 1.1.2007 do 31.12.2014 na MGRT:

* razpisanih sredstev v znesku 137.055.499 EUR (v znesku so prikazana tudi sredstva, ki so bila zaradi odpovedi od pogodb ponovno razpisana),
* potrjenih operacij v znesku 128.241.671 EUR, od tega preko JR za 106.726.674 EUR in preko NPO za 21.514.997 EUR,
* podpisanih pogodb za 128.241.671 EUR, poleg tega tudi drugi viri v znesku 262.634.551 EUR,
* izplačanih sredstev v znesku 124.666.730 EUR,
* posredovanih zahtevkov za povračilo na PO za 102.703.301 EUR,
* certificiranih zahtevkov za povračilo na EK za 102.703.301 EUR.

Drugi viri so lastna sredstva upravičencev in predstavljajo tudi enega izmed kazalnikov za doseganje ciljev RP in sicer Spodbujena zasebna vlaganja.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3. RP - PU 3.1. MIZŠ** | | **stanje 31.12.14** | **% glede na pravice porabe** | | |
|  | **2007-2011** | **2007-2012** | **2007-2013** |
| Pravice porabe 2007-2013 | EU del | 5.605.542 | - | - | - |
| SLO del | 989.213 | - | - | - |
| EU in SLO del | 6.594.755 | - | - | - |
| Pravice porabe 2007-2011 | EU del | 3.943.058 | - | - | 70,3 |
| SLO del | 695.833 | - | - | 70,3 |
| EU in SLO del | 4.638.891 | - | - | 70,3 |
| Pravice porabe 2007-2012 | EU del | 4.802.808 | - | - | 85,7 |
| SLO del | 847.553 | - | - | 85,7 |
| EU in SLO del | 5.650.361 | - | - | 85,7 |
| Razpisana sredstva od 1.1.2007 do 31.12.14 | EU del | 5.599.996 | 142,0 | 116,6 | 99,9 |
| SLO del | 988.235 | - | - | - |
| EU in SLO del | 6.588.231 | 142,0 | 116,6 | 99,9 |
| Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.14) | EU del | 5.591.712 | 141,8 | 116,4 | 99,8 |
| SLO del | 986.773 | - | - | - |
| EU in SLO del | 6.578.485 | 141,8 | 116,4 | 99,8 |
| *- Operacije, potrjene preko javnih razpisov* | EU del | 5.591.712 | 141,8 | 116,4 | 99,8 |
| SLO del | 986.773 | - | - | - |
| EU in SLO del | 6.578.485 | 141,8 | 116,4 | 99,8 |
| *- Neposredno potrjene operacije* | EU del | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SLO del | 0 | - | - | - |
| EU in SLO del | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.14) | EU del | 5.591.712 | 141,8 | 116,4 | 99,8 |
| SLO del | 986.773 | - | - | - |
| EU in SLO del | 6.578.485 | 141,8 | 116,4 | 99,8 |
| drugi viri | 5.517.323 | - | - | - |
| skupaj | 12.095.808 | - | - | - |
| Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.14) | EU del | 5.605.532 | 142,2 | 116,7 | 100,0 |
| SLO del | 989.212 | - | - | - |
| EU in SLO del | 6.594.744 | 142,2 | 116,7 | 100,0 |
| Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2014 do 31.12.14) | EU del | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SLO del | 0 | - | - | - |
| EU in SLO del | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.14 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.14) - EU del | | 5.591.712 | 141,8 | 116,4 | 99,8 |
| Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.14 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.14) - EU del | | 5.591.712 | 141,8 | 116,4 | 99,8 |

\* znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost neposredno potrjenih operacij

\*\* znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije

\*\*\* drugi viri lahko vključujejo lastno udeležbo upravičencev (npr. zasebna sredstva,…)

V okviru PU 3.1 Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva je bilo od 1.1.2007 do 31.12.2014 na MIZŠ:

* razpisanih sredstev v znesku 6.588.231 EUR,
* potrjenih operacij v znesku 6.594.744 EUR, vse preko JR,
* podpisanih pogodb za 6.594.744 EUR, poleg tega tudi drugi viri v znesku 6.215.903 EUR,
* izplačanih sredstev v znesku 6.594.744 EUR,
* posredovanih zahtevkov za povračilo na PO za 5.591.712 EUR,
* certificiranih zahtevkov za povračilo na EK za 5.591.712 EUR.

Drugi viri so lastna sredstva upravičencev in predstavljajo tudi enega izmed kazalnikov za doseganje ciljev RP in sicer Spodbujena zasebna vlaganja.

**Državne pomoči**

Podlago za izvedbo javnih razpisov s področja spodbujanja investicij predstavlja shema državnih pomoči št. BE07-5715334-2007, priglašena dne 24.11.2006, z obdobjem trajanja od 19.3.2007-31.12.2013, s podaljšanjem do 30.6.2014. Določeni instrumenti (promocija in planinske postojanke) so se izvajali po pravilu »de minimis« (št. sheme: M001-5715334-2007), ki preneha veljati 31.12.2013, medtem ko preostali instrumenti ne zapadejo pod državne pomoči.

**Opis izvajanja v letu 2014**

Na področju javnih razpisov Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo so se v letu 2014 izvajale operacije, potrjene na razpisih v prejšnjih letih, ter operacije, potrjene na način neposredne potrditve. V letu 2014 so se tako izvajale in zaključile vse, do tega leta še nezaključene operacije iz razpisov za turistično infrastrukturo 2007 in 2009, izvajale so se tudi operacije iz razpisa za izvedbo aktivnosti regionalnih destinacijskih organizacij iz leta 2010 in 2013. S področja javnih investicij, so je v letu 2014 izvajalo 6 operacij, ki so bile potrjene na način neposredne potrditve in sicer 5 infrastrukturnih:, Celovita ureditev območja Kobilarne Lipica, Informacijski center Bohinjka, Objekti v naravnem rezervatu Škocjanski zatok Obnova turističnih poti in kontrole vstopa v Tihi in Šumeči jami ter I. faza prenove sprejemnega centra Parka Škocjanske jame v Matavunu in Prenova vile Zlatorog in 1 projekt nacionalne promocije: Krepitev prepoznavnosti Slovenije kot turistične destinacije

V letu 2014 se je od vseh 152 potrjenih operacij spremljalo še 8 operacij, ostale so bile zaključene že v prejšnjih letih. V letu 2014 so je zaključila operacija s področja infrastrukture, in sicer Prenova Vile Zlatorog, ostale bodo zaključene v letu 2015. S področja razvoja organizacijskih struktur smo spremljali 2 projekta Regionalnih destinacijskih organizacij (RDO), in en promocijski projekt, potrjen na način neposredne potrditve.

V letu 2014 nismo objavili nobenega razpisa, prav tako ni bil noben projekt potrjen na način neposredne potrditve. Večina aktivnosti na prednostni usmeritvi se je v letu 2014 nanašala na spremljanje že potrjenih operacij in na pripravo in potrjevanje operacije, ki se potrjuje po postopku neposredne potrditve..

Do konca leta 2014 so bile tako zaključene vse operacije iz razpisov za turistično infrastrukturo, ki sta bila objavljena v letu 2007 (MGRT in SPS), vse operacije iz razpisa za izvedbo dodatne promocije (objavljen v letu 2009), vse operacije iz razpisa za promocijo turistične ponudbe tematskih turističnih proizvodov (objavljen v letu 2010), prav tako so bile zaključene vse operacije iz javnega razpisa za obnovo in posodobitev planinskih postojank (objavljen v letu 2010), ter vse operacije iz razpisa za turistično infrastrukturo (objavljen v letu 2009), vse operacije iz razpisa za regionalne destinacijske organizacije 2010, ter 5 operacij s področja javne infrastrtukture, ki so bile potrjene na način neposredne potrditve

Zaključeni projekti neposredne potrditve do konca leta 2014 so sledeči::

1.***Vlaganje v turistično infrastrukturo Parka Škocjanska jame***, ki je bil zaključen že v letu 2011.

Upravičenec: Javni zavod Park Škocjanske jame

Vrednost operacije: 2,5 mio EUR, od tega 2,1 mio EUR prispevek Skupnosti.

Projekt je v celoti realiziran in sredstva izplačana.

***2. Gradnja nadomestnega objekta Mladinskega zdravilišča in letovišča RKS Debeli rtič (hotel Arija).***

Upravičenec: Rdeči križ Slovenije

Vrednost operacije: 10,1 mio EUR, od tega 3 mio EUR prispevek Skupnosti

Realizacija: Objekt je zgrajen in v uporabi. Do konca leta 2014 je bilo izplačanih 2,5 mio EUR (EU in slovenska udeležba).

***3.Šolski hotel Astoria (potrjen s strani OU v letu 2012):***

Upravičenec: Javni zavod Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Bled

Vrednost operacije: 5.246.441 EUR, od tega prispevek Skupnosti 3.468.692 EUR

Realizacija: Projekt se je začel izvajati v drugi polovici leta 2012. Planirane aktivnosti za leto 2012 so bile v celoti izvedene. Projekt je bil uspešno zaključen v letu 2013.

***4.Informacijski center krajinskega parka Strunjan (potrjen s strani OU v letu 2012)***:

Upravičenec: Javni zavod krajinski park Strunjan

Vrednost operacije: 428.670 EUR, od tega 198.414 EUR prispevek Skupnosti

Realizacija: Operacija je bila potrjena v letu 2012, ko se je tudi pričela izvajati. Izvedba je potekala skladno z načrti. Uspešno je bila zaključena v letu 2013.

***5. Prenova vile Zlatorog Bled***

Upravičenec: Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije

Vrednost operacije: 1.783.273,13 EUR, od tega prispevek Skupnosti 1,48 mio EUR

Realizacija: Operacija je bila potrjena v letu 2013, ko se je tudi pričela izvajati. Uspešno je bila zaključena konec leta 2014.

***Operacije v izvajanju:***

***1. Obnova turističnih poti in kontrole vstopa v Tihi in Šumeči jami ter I. faza prenove sprejemnega centra Parka Škocjanske jame v Matavunu***

***U***pravičenec: Javni zavod park Škocjanske jame

Vrednost operacije:1.980.000,00 EUR, od tega prispevek Skupnosti 1,4 mio EUR

Cilj: obnova jamske infrastrukture v Tihi in Šumeči jami v Škocjanskih jamah, postavitev nadzornih točk (t.i. pristopna kontrola) vhoda in izhoda turistov v/iz jame ter na dograditev obstoječega objekta z nadzornim centrom za spremljanje vstopa v jamo in izstopa iz jame in video nadzora turistov v jami.

Realizacija: Operacija je bila potrjena v letu 2012 in se je pričela izvajati konec istega leta. Dela potekajo po planu, operacija bo zaključena 30.6.2015.

***3. Krepitev prepoznavnosti Slovenije kot turistične destinacije (potrjen s strani OU v letu 2012)*:**

Upravičenec: Javna agencija SPIRIT (prej STO)

Vrednost operacije: 5.062.466 EUR, od tega prispevek skupnosti 3,4 mio EUR

Cilj: preko novih, celovitih in inovativnih trženjskih pristopov pomembno okrepiti aktivnosti in učinkovitost promocije in trženja slovenskega turizma na ključnih trgih ter pospešiti razvoj rastočih trgov. Pri tem se bo prednostno osredotočilo na digitalno trženje in krepitev znamke »I feel Slovenia«. V okviru projekta se bo prav tako razširjala zgodba »zelena, aktivna, zdrava Slovenija« katera bo temeljila na načelih trajnostnega turizma.

Realizacija: Operacija se je pričela izvajati konec leta 2012 in bo zaključena v letu 2015.

***4.*** ***Informacijski center Bohinjka***

Upravičenec: Javni zavod Triglavski narodni park

Vrednost operacije:1.409.978,17 EUR, od tega prispevek skupnosti 0,9 mio EUR

Cilj: vzpostavitev javno informacijsko-izobraževalnega središča za območje bohinjskega dela Triglavskega narodnega parka.

Realizacija: Operacija je bila potrjena v letu 2013, pričetek del v letu 2014, zaključek 30.6.2015.

***5.Celovita ureditev območja Kobilarne Lipica***

Upravičenec: Javni zavod Kobilarna Lipica

Vrednost operacije: 1.000.000,00 EUR, od tega prispevek Skupnosti 0,85 mio EUR

Cilj: ureditev zunanjih površin v središču zgodovinskega dela kobilarne in Tržaškega drevoreda ter obnova hlevov, s čimer se bo prispevalo k zaokrožitvi celotne turistične ponudbe Kobilarne.

Realizacija: projekt je bil potrjen v letu 2013, izvajati se bo pričel v začetku leta 2014 in bo zaključen v prvi polovici leta 2015.

***6.Objekti v naravnem rezervatu Škocjanski zatok***

Upravičenec: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

Vrednost operacije: 3.373.380,00 EUR, od tega prispevek Skupnosti 2,3 mio EUR

Cilj: izgradnja načrtovanih objektov v naravnem rezervatu Škocjanski Zatok, s katerimi se bo dokončno uredilo območje rezervata.

Realizacija: Operacija je bila potrjena v letu 2013, pričetek izvedbe v začetku leta 2014, operacija bo zaključena 30.6.2015.

V letu 2014 smo izvajali aktivnosti v zvezi s pripravo in posredovanjem 1 vloge za neposredno potrditev, ki bo potrjena in tudi zaključena v letu 2015. Vsebina operacije se nanaša na ureditev javne infrastrukture v zavarovanem območju in kulturnem spomeniku državnega pomena in je pomembna za razvoj turizma in prepoznavnost na nacionalni ravni.

**Izvajanje prednostne usmeritve 3.1**

*Tabela 36: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 3.1.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv kazalnika | Vrsta kazalnika | Izhodiščno stanje 2006 | Načrtovana vrednost 2013 | Dosežena vrednost  2007 | Dosežena vrednost  2007-2008 | Dosežena vrednost 2007-2009 | Dosežena vrednost 2007-2010 | Dosežena vrednost 2007-2011 | Dosežena vrednost 2007-2012 | Dosežena vrednost 2007-2013 | Dosežena vrednost v letu 2014 | Dosežena vrednost 2007-2014 |
| Število podprtih projektov s področja turizma(i) | Učinek | 12 | 125 | 29 | 61 | 100 | 138 | 143 | 146 | 152 | 0 | 152 |
| Od tega v malih in srednjih podjetjih | Učinek | 8 | 80 | 18 | 40 | 59 | 97 | 103 | 103 | 103 | 0 | 103 |
| Prenočitve turistov (v milijonih)\*\* | Rezultat | 7,6 | 8,4 | 8,2 | 8,3 | 8,3 | 8,45 | 8,64 | 8,78 | 9,6 | -0,3 | 9,3 |
| Spodbujena zasebna vlaganja (v mio EUR) (i) | Rezultat | / | 373 | 0 | 59,1 | 135,1 | 200,2 | 227,8 | 271,5 | 292,6 | -14 | 278 |
| Povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v podjetjih, prejemnikih sredstev (najmanj 24 mesecev po zaključku projekta na dan 31.12. glede na 31.12. pred začetkom izvajanja projekta)\* | Vpliv |  | 5% | 0\* | 0\* | 0\* | 0\* | 0\* | 0\* | 0\* | 0\* | 0\* |
| Število novo ustvarjenih bruto delovnih mest(i) | Rezultat | 0 | 700 | 0 | 72 | 326 | 420 | 589 | 794,5 | 798,5 | 2 | 800,5 |

Vir: MGRT-DTI

\* še ni razpoložljivih podatkov

\*\*\*Vir: SURS. Letno povprečje števila prenočitev turistov

(i) predstavlja ključni kazalnik

**Kazalnik učinka**

Doseženi so cilji za:

* število podprtih projektov s področja turizma (cilj 125) je bil do konca leta 2014 presežen, in sicer za 21,6%. Do konca leta 2014 je bilo skupno število potrjenih projektov 152 od tega je bila v okviru malih in srednjih podjetjih načrtovana vrednost presežena za 28,7%.

Cilj je bil presežen že v letu 2012.

**Kazalnika rezultata**

Doseženi so cilji za:

* prenočitve turistov: načrtovana vrednost je bila konec leta 2014 presežena za 10,97 %,
* število novo ustvarjenih bruto delovnih mest je preseglo načrtovano vrednost za 14%.

Spodbujena zasebna vlaganja (cilj 373 mio EUR) so znašala do konca leta 2014 278 mio EUR, tako da načrtovana vrednost ni dosežena in glede na projekte, ki so še v realizaciji tudi ne bo dosežena. Realizacija kazalnika je nižja za 26%, Realizirano bo še nekaj operacij, ki bodo minimalno aktivirale zasebna sredstva, vendar v okviru tega kazalnika zastavljeni cilji ne bodo v celoti doseženi, na kar je v določeni meri vplival tudi pojav gospodarske krize v letu 2008. Nižja realizacija kazalnika glede na leto poprej je posledica odstopov od pogodb, dodatni razlog pa izhaja iz dejstva, da je podatek o drugih virih prvotno temeljil na vrednostih podpisanih pogodb, med tem ko se ta podatek naknadno prilagaja glede na realizacjio projektov - pri nekaterih projektih je prišlo do nižje realizacije stroškov (lahko upravičenih ali neupravičenih), kar je posledično vplivalo tudi na zmanjšanje vrednosti drugih virov.

Podatki vezani na kazalnik vpliva, torej podatki o gibanju dodane vrednosti na zaposlenega v obdobju pred odobritvijo in po zaključku projektov bodo znani v prihodnje.¸Glede na že znane podatke iz preteklih let ocenjujemo, da ti kazalniki vezani na posamezen projekt ne bodo doseženi, prav tako ocenjujemo, da kazalnik tudi na nivoju OP ja ne bo dosežen, kar jer predvsem posledica že omenjene gospodarske krize in posledično zamikov v izvajanju projektov.

**Kvalitativna analiza**

**I. Analiza dosežkov na ravni fizičnih ciljev operacij na ravni prednostne usmeritve**

Fizični cilji posameznih operacij še niso bili v celoti doseženi. Manjše število projektov je še v izvajanju.

Ocenjujemo, da pri projektih, ki sobili potrjeni pred začetkom globalne finančne krize, zastavljeni cilji v sklopu posameznega projekta ne bodo v celoti doseženi, saj so bili planirani v obdobju konjunkture. Najboljši rezultati po dosedanjih podatkih se kažejo na področju novih delovnih mest, število nočitev po projektih je v povprečju pod planom za cca 10-15%, prav tako rezultati niso doseženi pri kazalniku dodana vrednost na zaposlenega, kjer zaostajajo za cca 15-20%. Ne glede na to, da dosežene vrednosti kazalnikov po letih sicer naraščajo, predvidevamo, da ob koncu finančne perspektive kazalniki po posameznih projektih pri večini ne bodo v celoti dosegli načrtovanih vrednosti. Glede na celotno prednostno usmeritev so bili glavni kazalniki preseženi že v letu 2012.

**II. Analiza dosežkov na ravni finančnih ciljev operacij na ravni prednostne usmeritve**

Vrednost sofinanciranja zaključenih operacij je bila enaka v pogodbah o sofinanciranju opredeljenim vrednostim z nekaterimi odstopanji, ki pa niso imeli neposrednega učinka na izvedbo operacij. Celotna vrednost zaključenih sofinanciranih operacij ni bistveno odstopala od vrednosti, opredeljenih v pogodbah o sofinanciranju.

**III. Razlog za razlike med fizično in finančno izvedbo**

Pri zaključenih operacijah razlik ni bilo ugotovljenih. Razen v primeru mladinske infrastrukture, kjer so fizični cilji doseženi, finančna realizacija je nižja, kar je razlog v doseženih nižjih cenah pri upravičencih do gradbenih izvajalcev.

**IV. Posebni pogoji, povezani z operacijami na ravni prednostne usmeritve**

Ni posebnih pogojev.

**V. Prispevek prednostne usmeritve k ciljem trajnostnega razvoja**

V okviru prednostne usmeritve se spodbuja investicijske projekte turistične infrastrukture, ki imajo in bodo imeli pozitivne učinke na nadaljnji razvoj turizma v destinaciji in bodo skladni z naravnimi, kulturnimi in krajinskimi značilnostmi določenega območja. Poseben poudarek je dan tudi projektom, ki bodo dosegali visoko energetsko učinkovitost, uporabljali sodobno tehnologijo na področju ekološkega razvoja in s tem dodatno prispevali k trajnostnemu razvoju. Prav tako se spodbuja projekte s področja promocije, ki pozitivno vplivajo na prepoznavnost tako Slovenije, kot posameznih turističnih destinacij ter projekte razvoja regionalnih destinacijskih organizacij, ki bodo imeli pozitiven vpliv na celoten razvoj turistične dejavnosti v destinaciji.

**VI. Prispevek k ciljem enakih možnosti**

Posebej se ne izpostavlja enakih možnosti, saj se turistični sektor neposredno ne sooča z nespoštovanjem enakih možnosti. Kjer je izvedljivo in utemeljeno, se zagotavlja dostop do grajenega okolja. V primeru mladinske infrastrukture se nevtralni vidik kaže v projektnih timih, kjer so moški in ženske zastopani enakomerno ter v zagotavljanju dostopnosti pozitivni diskriminaciji gibalno oviranih oseb, saj je v večini primerov infrastruktura ustrezno prilagojena.

**VII. Izvajanje priporočil na podlagi okoljskih poročil**

Na podlagi okoljskih poročil smo javne razpise pripravili tako, da so projekti, ki bodo dosegali visoko energetsko učinkovitost, uporabljali sodobno tehnologijo na področju ekološkega razvoja in s tem dodatno prispevali k trajnostnemu razvoju, pri ocenjevanju dobili višje število točk, s tem pa so imeli večje možnosti za pridobitev sofinanciranja.

**VIII. Težave pri izvajanju prednostne usmeritve in ukrepi za njihovo odpravo**

Nekaj težav pri izvajanju se je pojavilo na strani upravičencev. Zaradi splošne finančne krize so se pojavljale težave zagotavljanja likvidnostnih sredstev pri nekaterih prejemnikih, težave izvajalcev gradbenih del pri zagotovitvi bančne garancije za dobro opravljen posel ter stečaji nekaterih izvajalcev. Posledično je prihajalo pri nekaterih projektih do zamikov pri izvedbi operacij.

Pri nekaterih projektih je predvsem iz prvega razloga (zagotavljanje likvidnosti) prišlo tudi do odpovedi pogodb še pred začetkom izvajanja investicij, vse začete investicije so bile, nekatere sicer z manjšim časovnim zamikom, skladno z planom, uspešno zaključene.

**IX. Poročilo o tekočem vrednotenju**

V letu 2014 ni bilo izvedenega vrednotenja.

**X. Ugotovitve in priporočila revizijskih organov (SLO, EK) na ravni prednostne usmeritve**

V letu 2014 so bile s straniOrgana upravljanja pregledane 4 operacije (Segrap, Hotel v BTC-ju, Pohorska vzpenjača in Kope) in izdana 3 končna poročila ter 1 začasno poročilo za Segrap. Nepravilnosti so bile ugotovljene pri vseh operacijah: Segrapu, Hotel v BTC-ju, Pohorska vzpenjača in Kope . Priporočila so bila upoštevana in nepravilnosti delno ali v celoti odpravljene.

S strani **Urada za nadzor proračuna** sta bili opravljeni dve reviziji (Cubo in hotel v BTC-ju) za kateri sta bili izdani končni poročili in pri 1. operaciji so bile ugotovljene nepravilnosti in podana priporočila, ki so se nanašala na vračilo sredstev. Nepravilnost je odpravljena (Hotel v BTC). Leta 2014 je Urad za nadzor proračuna izvedel tudi revizijo operacije Mladinski center in hotel Trbovlje. Ugotovil je, da je upravičenec v zahtevku za izplačilo uveljavljal izdatke, ki zaradi različnih razlogov, predvsem pa zaradi sklenitve aneksa št. 2 po že izvedenih oz. končanih delih ni upravičen do sofinanciranja. Določeno je vračilo sredstev v znesku 23.534,40 EUR.

S strani **EK** je bila pregledana ena operacija (Gredič) za katero je bilo izdano začasno poročilo, po izdanem poročilu, pa je prejemnik šel v stečaj.

Zaradi ugotovitev Urada za nadzor proračuna iz leta 2013 , je bila predlagana finančna korekcija na prednostni usmeritvi v višini 5%, ki je bila dokončno izvršena v letu 2014.

**XI. Sprejeti ukrepi informiranja in obveščanja**

Dosledno upoštevamo ukrepe informiranja in obveščanja, tako da: sklep o začetku postopka, odločbo o imenovanju komisije, razpis, razpisno dokumentacijo, sklepe, pogodbe o sofinanciranju ter ostale, z razpisom povezane dokumente, primerno označujemo z logotipom ESRR. V JR, razpisni dokumentaciji, pogodbah o sofinanciranju vedno navedemo tudi dejstvo, da operacijo delno financira EU, ESRR ter razmerje med sredstvi EU in slovensko udeležbo. JR in razpisne dokumentacije so bile objavljene na spletnih straneh MGRT, kjer je bil objavljen tudi seznam upravičencev. Organizirane so bile novinarske konference, kjer je bil poudarjen prispevek EU, ESRR. Gradivo za novinarje je bilo ustrezno označeno. Upravičenci o prispevku EU informirajo javnost z oglasnimi deskami, razlagalnimi tablami, na spletnih straneh, ob organizaciji novinarskih konferenc in ostalimi stiki z mediji, z označitvijo vseh pisnih in drugih gradiv.

Za prejemnike sredstev na javnih razpisih smo organizirali po podpisu pogodb delavnice, kjer smo jih med drugim seznanili z obveznostjo in načinom izvajanja ukrepov informiranja in obveščanja Prejemniki sredstev se z določili pogodbe o sofinanciranju operacije zavezujejo, da bodo pri izvajanju operacije izpolnjevali zahteve glede označevanja, obveščanja in informiranja javnosti o operaciji v skladu z Uredbo Komisije 1828/2006/ES, ki opredeljuje ukrepe informiranja in obveščanja javnosti o pomoči EU skladov, ki jih izvajajo države članice, katere pojasnila so podana v Priročniku za izvajanje akcijskega načrta obveščanja in informiranja javnosti o Strukturnih in Kohezijskem skladu EU.

**XII. Seznam nedokončanih operacij in časovni razpored za njihov zaključek**

S področja turistične infrastrukture, so v izvajanju še 4 operacije, vse s področja javne infrastrukture, potrjene na način neposredne potrditve, s področja promocije sta v izvajanju še 2 operaciji in sicer ena operacija potrjena na način neposredne potrditve in 1 operacija (RDO) potrjene na osnovi javnega razpisa v letu 2013.

V letu 2015 je predviden zaključek vseh operacij, ki so v izvajanju in ene, ki bo potrjena v začetku leta 2015 in zaključena do konca leta 2015.

**XIII. Uporaba sredstev tehnične pomoči**

S sredstvi tehnične pomoči so financirane 4 zaposlitve. 1 zaposlena je bila sredi leta premeščena na drugo prednostno usmeritev.

**Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe**

V letu 2015 ne predvidevamo objave nobenega javnega razpisa, v planu je le ena nova neposredna potrditev s področja javne infrastrukture. Spremljali bomo izvajanje še nezaključenih projektov iz preteklih leti in izvajali aktivnosti pri zaključevanju tega programskega obdobja.

***3.3.2. Mreženje kulturnih potencialov***

Projekti so usmerjeni v oživljanje kulturne dediščine ter dopolnjevanje mreže javne kulturne infrastrukture z namenom ustvarjanja novih možnosti za trajnostni razvoj podeželskih področij (regij) in urbanih (mestnih) središč. Projekti bodo prispevali k nastanku novih delovnih mest v povezavi z gospodarskim-turističnim razvojem ter s poudarkom na kulturni revitalizaciji mest, območij na podeželju in zavarovanih območjih oziroma na kulturi kot osnovi za mestni in podeželski razvoj. Cilj aktivnosti v okviru te prednostne usmeritve je zagotoviti dostopnost ustrezne javne kulturne infrastrukture, ki bo omogočila izkoriščanje gospodarskega potenciala mest ter hkrati vplivala na razvoj turističnih destinacij ter razvoj turizmu komplementarnih storitvenih dejavnosti in podpreti nova delovna mesta (tako na področju kulture kot storitvenih dejavnosti še zlasti na področju turizma). V okviru razvojne usmeritve se bo spodbujalo razvoj javno-zasebnega partnerstva. Predvidene dejavnosti so:

- prenova in obnova, celostna revitalizacija in modernizacija kulturnih spomenikov in javne kulturne infrastrukture v lasti Republike Slovenije in občin ter kulturnih spomenikov v lasti zasebnikov za namene gospodarskih, posebej turističnemu sektorju in storitvenim dejavnostim namenjenih podpornih okolij ter za javno rabo (za namene izobraževanja, usposabljanja, razvoja kulturnih produktov in storitev, raziskovanja in razvoja- izgradnja izobraževalnih središč, inkubatorjev, laboratorijev, razvojnih centrov ipd.).

- podpora izvedbi integriranih strategij in programov s področja kulture kot razvojnega dejavnika območij - npr. Evropska prestolnica kulture, Lipica kot zavarovano območje, vzpostavitev verige zgodovinskih hotelov, mreže umetniških rezidenčnih centrov, mreže mladinskih hotelov in podobno.

V okviru prednostne usmeritve »Mreženje kulturnih potencialov« se izvajajo štiri aktivnosti:

a) Obnova kulturnih spomenikov v lasti RS

b) Obnova kulturnih spomenikov v lasti občin in zasebnikov

c) Obnova javne kulturne infrastrukture v lasti RS

d) Obnova javne kulturne infrastrukture v lasti občin

**Vključeno ministrstvo:**

Ministrstvo za kulturo:

* v vlogi posredniškega telesa, kadar se aktivnosti nanašajo na obnovo objektov in kulturnih spomenikov v lasti občin
* v vlogi upravičenca, kadar se aktivnosti nanašajo na obnovo objektov in kulturnih spomenikov v lasti RS.

**Upravičenci oz. ciljne skupine**

RS, ministrstva za spomenike v državni lasti, Zavod za varstvo kulturne dediščine, občine, nevladne organizacije (društva, zavodi, ustanove), zasebni investitorji in lastniki iz gospodarskega sektorja, javni zavodi in podobno.

**Finančna tabela**

**PU 3.2.**

*Tabela 37: Finančni napredek prednostne usmeritve 3.2.*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3. RP - PU 3.2.** | | **stanje 31.12.14** | **% glede na pravice porabe** | | |
|  | **2007-2011** | **2007-2012** | **2007-2013** |
| Pravice porabe 2007-2013 | EU del | 57.208.966 | - | - | - |
| SLO del | 10.095.700 | - | - | - |
| EU in SLO del | 67.304.666 | - | - | - |
| Pravice porabe 2007-2011 | EU del | 40.188.220 | - | - | 70,2 |
| SLO del | 7.092.039 | - | - | 70,2 |
| EU in SLO del | 47.280.259 | - | - | 70,2 |
| Pravice porabe 2007-2012 | EU del | 48.982.089 | - | - | 85,6 |
| SLO del | 8.643.898 | - | - | 85,6 |
| EU in SLO del | 57.625.987 | - | - | 85,6 |
| Razpisana sredstva od 1.1.2007 do 31.12.14 | EU del | 33.727.500 | 83,9 | 68,9 | 59,0 |
| SLO del | 5.951.912 | - | - | - |
| EU in SLO del | 39.679.412 | 83,9 | 68,9 | 59,0 |
| Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.14) | EU del | 61.725.699 | 153,6 | 126,0 | 107,9 |
| SLO del | 10.892.770 | - | - | - |
| EU in SLO del | 72.618.470 | 153,6 | 126,0 | 107,9 |
| *- Operacije, potrjene preko javnih razpisov* | EU del | 28.591.920 | 71,1 | 58,4 | 50,0 |
| SLO del | 5.045.633 | - | - | - |
| EU in SLO del | 33.637.553 | 71,1 | 58,4 | 50,0 |
| *- Neposredno potrjene operacije* | EU del | 33.133.779 | 82,4 | 67,6 | 57,9 |
| SLO del | 5.847.137 | - | - | - |
| EU in SLO del | 38.980.916 | 82,4 | 67,6 | 57,9 |
| Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.14) | EU del | 61.725.699 | 153,6 | 126,0 | 107,9 |
| SLO del | 10.892.770 | - | - | - |
| EU in SLO del | 72.618.470 | 153,6 | 126,0 | 107,9 |
| drugi viri | 12.861.732 | - | - | - |
| skupaj | 85.480.202 | - | - | - |
| Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.14) | EU del | 43.373.994 | 107,9 | 88,6 | 75,8 |
| SLO del | 7.654.234 | - | - | - |
| EU in SLO del | 51.028.228 | 107,9 | 88,6 | 75,8 |
| Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2014 do 31.12.14) | EU del | 13.874.668 | 34,5 | 28,3 | 24,3 |
| SLO del | 2.448.471 | - | - | - |
| EU in SLO del | 16.323.138 | 34,5 | 28,3 | 24,3 |
| Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.14 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.14) - EU del | | 38.556.058 | 95,9 | 78,7 | 67,4 |
| Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.14 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.14) - EU del | | 37.421.704 | 93,1 | 76,4 | 65,4 |

\* znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost neposredno potrjenih operacij

\*\* znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije

\*\*\* drugi viri lahko vključujejo lastno udeležbo upravičencev (npr. zasebna sredstva,…)

V okviru PU 3.2 Mreženje kulturnih potencialov je bilo od 1.1.2007 do 31.12.2014:

* razpisanih sredstev v znesku 39.679.412 EUR,
* potrjenih operacij v znesku 72.618.470 EUR, od tega preko JR za 33.637.553 EUR in preko NPO za 38.980.916 EUR,
* podpisanih pogodb za 72.618.470 EUR, poleg tega tudi drugi viri v znesku 12.861.732 EUR,
* izplačanih sredstev v znesku 51.028.228 EUR,
* posredovanih zahtevkov za povračilo na PO za 38.556.058 EUR,
* certificiranih zahtevkov za povračilo na EK za 37.421.704 EUR.

Drugi viri so lastna sredstva upravičencev v obdobju 1.1.2007 do 31.12.2014.

**Državne pomoči**

Javni razpisi se ne izvajajo po shemah državnih pomoči.

**Opis izvajanja v letu 2014**

**V letu 2014 je MK v vlogi posredniškega telesa:**

- nadaljevalo z izvedbo (tretjega) javnega razpisa za sofinanciranje projektov javne kulturne infrastrukture (v nadaljevanju JR JKI 3) v vrednosti 7.230.000 EUR. Prispelo je 58 vlog. Skupni obseg zaprošenih sredstev je bistveno presegal razpisana sredstva v okviru javnega razpisa. Novembra 2013 se je s sklepom o potrditvi spremembe instrumenta okvirna višina razpoložljivih sredstev zvišala za 1.531.442,27 EUR v okviru dodatnih pravic porabe iz nedodeljenih sredstev v okviru javnega razpisa za sofinanciranje operacij prenove in obnove, celostne revitalizacije in modernizacije kulturnih spomenikov v lasti občin. Decembra 2013 je bilo izdanih 6 sklepov o izboru, pogodbe so bile podpisane 3. 1. 2014. Enemu upravičencu (Občini Brda) je Ministrstvo za kulturo 5. 8. 2014 odpravilo sklep o dodelitvi sredstev ter izdalo odločbo o zavrnitvi. Sredstva so se s sklepom 21. 8. 2014 dodelila naslednjima dvema upravičencema (Občini Rogaška Slatina in Občini Ravne na Koroškem). Pogodbi sta bili podpisani 11. 12. 2014. V letu 2014 je bil zaključen en objekt (Ipavčev kulturni center Šentjur). V okviru izvajanja petih projektov je bilo v letu 2014 izplačano skupno 5.295.067,38 EUR.

- nadaljevalo z izvedbo (drugega) javnega razpisa za sofinanciranje operacij prenove in obnove, celostne revitalizacije in modernizacije kulturnih spomenikov v lasti občin (v nadaljevanju JR KS) v vrednosti 5,7 mio EUR v okviru dodatnih pravic porabe. Po pregledu vlog in izdaji sklepov sta bili v novembru 2013 podpisani 2 pogodbi z upravičencema v skupni vrednosti 4.168.557,73 EUR. Nedodeljena sredstva v višini 1.531.442,27 EUR so bila angažirana v okviru razpisa JR JKI III. V konca leta 2014 je bilo izplačano skupno 876.541 EUR, od tega v letu 2014 773.028,25 EUR.

- nadaljevalo z izvedbo instrumenta neposredne potrditve operacije, ki jo je organ upravljanja potrdil v letu 2013 (*20. 11. 2013)* Celovita ureditev kompleksa Park vojaške zgodovine – 1. faza. Skupna vrednost projekta upravičenca Občina Pivka je 4.301.190,72 EUR. Ministrstvo za kulturo bo sofinanciralo upravičene stroške v vrednosti 3.558.000 EUR, od tega je prispevek Skupnosti 3.024.300 EUR.

Pri izvedbi 1. faze celovite ureditve kompleksa Parka vojaške zgodovine je zajeta postavitev nove stavbe - paviljon A za potrebe muzejskih zbirk; obnova ovoja objekta št. 7 znotraj kompleksa starih pivških vojašnic; prenova muzejskih eksponatov; postavitev zbirke oklepno artilerijskih sredstev, letal in vojaških plovil; postavitev atraktivne muzejske razstave. Projekt ni razdeljen na faze v projektno izvedbenem smislu. Po izvedbi te operacije Park vojaške zgodovine ne bo celovito prenovljen, zato je pri nazivu navedena 1. faza. Pogodba je bila podpisana v novembru 2013 in se izvaja v skladu s terminskim planom. Predviden zaključek projekta je december 2015. Do konca leta 2014 je bilo skupno izplačano 1.788.475 EUR, od tega v letu 2014 1.593.406,81 EUR.

**MK v vlogi upravičenca:**

V letu 2014 je MK v vlogi upravičenca nadaljevalo z izvedbo dveh instrumentov neposredne potrditve operacije, ki ju je organ upravljanja potrdil v letu 2012 in sicer:

***- Celostna obnova Vile Vipolže,***

Zaradi zamika izvajanja projekta iz objektivnih razlogov v letu 2012 (zapleti pri izvedbi javnih naročil, dolgotrajni postopki preverjenje izpolnjevanja zahtevanih pogojev ponudnikov, medsebojni vpogledi ponudnikov v ponudbe udeleženih, revizijski zahtevek drugo uvrščenega ponudnika) je bil z odločbo OU marca 2013 spremenjen časovni in finančni načrt izvedbe, hkrati se je podaljšalo obdobje upravičenosti izdatkov do 30. 3. 2015.

Gradbena pogodba za izvedbo statične sanacije in rekonstrukcije Vile Vipolže v višini 4.723.502,48 EUR je bila podpisana aprila 2013. V letu 2014 je bil sklenjen dodatek zaradi ugotovitve končne pogodbene vrednosti 5.026.578,48 EUR, izračunane skladno s knjigo obračunskih izmer in končnim obračunom, ki je upravičeno presegala v osnovni pogodbi navedeno pogodbeno vrednost ter ugotovitve kontrolne enote organa upravljanja, da so stroški nepredvidenih presežnih del v višini 110.334,02 EUR neupravičeni iz naslova kohezijskih sredstev. Le ti bodo v letu 2015 izplačani iz integralne postavke Ministrstva za kulturo.

Zahtevna konservatorsko restavratorska dela, v vrednosti 898.834 EUR, ki so se septembra 2012, na podlagi neposredne odločbe, oddala v izvedbo državni javni službi Restavratorskemu centru ZVKDS, so se nadaljevala v leto 2013 in 2014. Restavratorski center ZVKDS ima, v skladu s 5. točko, 85. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Ur. l., št. 16/08 in 123/08), tako imenovano izključno pravico načrtovanja, vodenja in izvajanja zahtevnih konservatorsko restavratorskih posegov na spomenikih v lasti države, ki se financirajo iz državnega proračuna, namenjenega kulturi.

Avgusta 2014 sta bili objavljeni dve javni naročili za nabavo opreme. Javno naročilo za izdelavo, dobavo in montažo za okolje manj obremenjujoče notranje opreme za Vilo Vipolže je bilo zaključeno brez težav. Pogodba v višini 656.250,41 EUR z DDV po principu fiksne cene na enoto je bila podpisana novembra 2014 z najugodnejšim ponudnikom. Predviden zaključek del je marec 2015. Pri javnem naročilu za avdio, video in drugo opremo je med izvajanjem prišlo do večjih zapletov. Ministrstvo za kulturo je septembra 2014 s sklepom ustavilo postopek javnega naročila. Zaradi racionalizacije, uvedbe sodobnejših rešitev, možnosti nadgradnje avdio, video in ostale multimedijske opreme, je naročnik revidiral predračunske popise ter ustrezno prilagodil razpisno dokumentacijo, s tem pa zagotovil večjo konkurenco med ponudniki in transparentnost postopka javnega naročanja za avdio video in drugo opremo. Izveden je bil evidenčni postopek izbire ponudnika za revizijo opreme, ki je opravil strokovno revizijo in racionalizacijo predračunskih popisov. Z izvedenim strokovnim pregledom popisov se je ocenjena vrednost javnega naročila znižala. Ponovitev javnega naročila je bila objavljena decembra 2014. Zaradi zamika pri izvedbi javnega naročila je Ministrstvo za kulturo decembra 2014 na organ upravljanja posredovalo predlog za spremembo odločbe s katero je predvideno podaljšanje roka upravičenosti do 30. 6. 2015, sprememba terminskega in finančnega načrta operacije ter znižanje vrednost investicije. Razlog za odstopanje načrtovanih stroškov operacije, ki bodo predvidoma nižji za 5.693.720,49 EUR je v cenah izbranih ponudb, ki smo jih pridobili v postopku javnega naročanja za izvedbo gradbeno obrtniških in inštalacijskih del in drugih storitev. Opravljena gradbena dela in druge storitve so bila v celoti kakovostno izvedena kot je bilo načrtovano. Nova skupna vrednost projekta je 7.330.071 EUR, od tega je prispevek Skupnosti 5.963.948 EUR.

Do konca leta 2014 je bilo izplačano skupno 5.978.998 EUR, od tega v letu 2014 3.321.432 EUR. Zaključek operacije Celostne obnove vile Vipolže je predviden 30. 6. 2015.

**- Rekonstrukcija objekta Narodne galerije s pripadajočo zunanjo in komunalno ureditvijo,**

V mesecu novembru 2012 je bilo objavljeno javno naročilo za rekonstrukcijo objekta s pripadajočo zunanjo in komunalno ureditvijo. Vložen je bil revizijski zahtevek, celotna dokumentacija je bila predana Državni revizijski komisiji, ki je konec decembra 2012 odločila, da se vlagateljevi pritožbi ugodi. Gradbena pogodba za rekonstrukcijo Narodne galerije s pripadajočo zunanjo in komunalno ureditvijo v višini 6.856.837,49 EUR je bila podpisana avgusta 2013.

Zahtevna konservatorsko restavratorska dela, v skupni vrednosti 3.651.382,84 EUR so se julija 2013, na podlagi neposredne odločbe, oddala v izvedbo državni javni službi - ZVKDS Restavratorskemu centru. ZVKDS, ki ima, v skladu s 5. točko, 85. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Ur. l., št. 16/08 in 123/08), tako imenovano izključno pravico načrtovanja, vodenja in izvajanja zahtevnih konservatorsko restavratorskih posegov na spomenikih v lasti države, ki se financirajo iz državnega proračuna, namenjenega kulturi.

V letu 2014 je bila na objektu izvedena glavnina gradbeno instalacijskih, obrtniških in restavratorskih del. Dela so potekala po terminskem načrtu. Zaključek gradbenih del je predviden do konca meseca marca 2015, v začetku aprila 2015 je predviden tehnični pregled in pridobitev uporabnega dovoljenja. Restavratorska del se bodo izvajala še tri mesece po zaključku gradbenoh in obrtniških del.

V začetku leta 2015 je predvidena objava dveh javnih naročil za opremo, in sicer javno naročilo za izdelavo, dobavo in montažo varovalne opreme, aktivne mrežne opreme in varovalnih vitrin ter javno naročilo za izdelavo, dobavo in montažo za okolje manj obremenjujoče notranje in avdio video opreme in računalnikov.

Po Poročilu o izvajanju investicijskega projekta je zaradi zmanjšanja vrednosti posameznih segmentov operacije (gradbeno obrtniška dela in nadzor v višini 915.542,11 EUR) v začetku leta 2015 nova skupna vrednost projekta 12.519.841,07 EUR, od tega je prispevek Skupnosti 10.641.864,90 EUR. Zaradi spremembe finančnega in časovnega načrta izvedbe pri nekaterih aktivnostih pri izvedbi javnih naročil za opremo je v začetku leta 2015 predvidena sprememba odločbe o dodelitvi sredstev. Do konca leta 2014 je bilo izplačano skupno 6.809.546 EUR, od tega v letu 2014 5.340.204 EUR. Zaključek rekonstrukcije objekta Narodne galerije je do konca leta 2015.

**Izvajanje prednostne usmeritve 3.2**

*Tabela 38: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 3.2.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv kazalnika | Vrsta kazalnika | Izhodiščno stanje 2006 | Načrtovana vrednost 2013 | Dosežena vrednost  2007 | Dosežena vrednost  2007-2008 | Dosežena vrednost 2007-2009 | Dosežena vrednost 2007-2010 | Dosežena vrednost 2007-2011 | Dosežena vrednost 2007-2012 | Dosežena vrednost 2007-2013 | Dosežena vrednost v letu 2014 | Dosežena vrednost 2007-2014 |
| Št. obnovljenih in revitaliziranih objektov kulturne dediščine in javne kult. infrastr. | Učinek | 2\* | 23 | 0 | 0 | 8 | 9 | 15 | 20 | 20 | 1 | 21 |
| Povečanje št. obiskovalcev v obnovljenih in revitaliziranih objektih kulturne dediščine in javne kulturne infrastrukture | Rezultat | 0 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 59.351 | 220.060 | 457.504 | 686.945 | 79.565 | 766.510 |
| Št. novoustanovljenih bruto delovnih mest(i) | Rezultat | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 25 | 60 | 2 | 62 |

Vir: MIZŠ

\* Povprečna letna vrednost kazalnika iz naslova EPD 2004-2006

(i) predstavlja ključni kazalnik

**Kazalnik učinka**

Odstotek dosežene vrednosti kazalnika učinka Število obnovljenih in revitaliziranih objektov kulturne dediščine in javne kulturne infrastrukture je v letu 2014 narastel in znaša 91 % doseganje ciljne vrednosti. V okviru že potrjenih instrumentov se do konca leta 2015 predvideva obnovo 31 objektov kulturne dediščine in javne kulturne infrastrukture.

Obnovljenih in revitaliziranih je skupno 21 objektov kulturne dediščine in javne kulturne infrastrukture; 16 objektov javne kulturne infrastrukture v lasti občin, 3 objekti kulturnih spomenikov v lasti občin, 1 kulturni spomenik v lasti RS ter en objekt javne kulturne infrastrukture v lasti RS.

**Kazalnika rezultata**

Dosežen je cilj za:

* povečanje števila obiskovalcev v obnovljenih in revitaliziranih objektih kulturne

dediščine in javne kulturne infrastrukture. Do konca leta 2014 je bilo v obnovljenih in revitaliziranih objektih kulturne dediščine ter javne kulturne infrastrukture zabeleženih 766.510 obiskovalcev.

Kazalnik rezultata število novo ustvarjenih bruto delovnih mest je ob koncu leta 2014 znašal 88 % doseganja ciljne vrednosti. Ob koncu leta 2014 je bilo skupno ustvarjenih 62 novih bruto delovnih mest, od tega v letu 2014 2 novi delovni mesti.

Zaradi narave projektov (investicijski projekti) se doseganje tega kazalnika pričakuje kakšno leto po zaključku gradbenih del. Tako se v okviru že potrjenih instrumentov predvideva 92 novo ustvarjenih delovnih mest do konca leta 2015 ter skupno105 do konca leta 2016.

**Kvalitativna analiza**

**I. Analiza dosežkov na ravni fizičnih ciljev operacij na ravni prednostne usmeritve 3.2.**

V okviru izvajanja prednostne usmeritve je do konca programskega obdobja načrtovanih 23 obnovljenih in revitaliziranih objektov kulturne dediščine in javne kulturne infrastrukture v katerih naj bi se ustvarilo 70 novih delovnih mest, število obiskovalcev naj bi se povečalo za 110.000.

**II. Analiza dosežkov na ravni finančnih ciljev operacij na ravni prednostne usmeritve**

Finančni napredek prednostne usmeritve je analiziran že zgoraj.

**III. Razlog za razlike med fizično in finančno izvedbo**

Navedeno pri Opisu izvajanja v letu 2014.

**IV. Posebni pogoji, povezani z operacijami na ravni prednostne usmeritve**

**/**

**V. Prispevek prednostne usmeritve k ciljem trajnostnega razvoja, enakih možnosti ter izvajanje priporočil na podlagi okoljskih poročil**

V okviru izvajanja prednostne usmeritve vsi izvedeni instrumenti z obnovo in revitalizacijo objektov kulturne dediščine in javne kulturne infrastrukture upoštevajo temeljno načelo dolgoročnega trajnostnega razvoja. Projekti so usmerjeni v oživljanje kulturne dediščine ter dopolnjevanje mreže javne kulturne infrastrukture z namenom ustvarjanja novih možnosti za trajnostni razvoj podeželskih področij (regij) in urbanih (mestnih) središč. Projekti prispevajo k nastanku novih delovnih mest v povezavi z gospodarskim-turističnim razvojem ter s poudarkom na kulturni revitalizaciji mest, območij na podeželju in zavarovanih območjih oziroma kulturi kot osnovi za mestni in podeželski razvoj.

V okviru izbora operacij je bil pogoj za prijavo na javni razpis oz. za izbor operacije v okviru neposredne potrditve operacije pripravljena investicijska projektna dokumentacija iz katere je moralo biti razvidno, da bodo pri načrtovanju in izvedbi operacije upoštevani horizontalni omilitveni ukrepi, kot so učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost oz. ne v nasprotju s ciljem, ki je ohranjanje kulturne dediščine), okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov in ločeno zbiranje odpadkov), zmanjšanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oz. strokovnih ocen vplivov na okolje za posege, kjer je to potrebno), trajnostno dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza). Prijavitelji so ob prijavi na javni razpis priložili tudi podpisano izjavo o smiselnem zagotavljanju enakih možnosti.

**VIII. Težave pri izvajanju prednostne usmeritve in ukrepi za njihovo odpravo**

Navedeno pri Opisu izvajanja v letu 2014.

**IX. Poročilo o tekočem vrednotenju**

/

**X. Ugotovitve in priporočila revizijskih organov (SLO, EK) na ravni prednostne usmeritve**

Računsko sodišče RS je 26. marca 2014 izdalo sklep št. 320-2/2014/2 o izvedbi revizije smotrnosti poslovanja na Ministrstvu za kulturo. Cilj je izrek mnenja o uspešnosti pri pripravi in izvedbi Tretjega javnega razpisa za sofinanciranje operacij javne kulturne infrastrukture v okviru prednostne usmeritve 3.2 mreženje kulturnih potencialov za obdobje 1.6.2013 do 31.12.2013. Končno revizijsko poročilo še ni izdano.

**XI. Sprejeti ukrepi informiranja in obveščanja**

Pri izvajanju vseh instrumentov se upoštevajo Navodila organa upravljanja za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007-2013.

**XII. Seznam nedokončanih operacij in časovni razpored za njihov zaključek**

Navedeno pri Opisu izvajanja v letu 2014.

**XIII. Uporaba sredstev tehnične pomoči**

Izvedene aktivnosti v okviru projekta Tehnične pomoči so tudi za MK že navedene v točki 3.5.

**Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe**

Prihodnje izvajanje že potrjenih instrumentov je navedeno pri Opisu izvajanja v letu 2014. V letu 2015 se iz predvidenih ostankov v okviru prednostne usmeritve Mreženje kulturnih potencialov (Obnova Vile Vipolže in Rekonstrukcija Narodne galerije) predvideva še ena nova neposredna potrditev operacije - Rekonstrukcija nekdanjega vojaškega objekta št. 6 pri Pivki s spremembo namembnosti v depojske prostore v višini 2.896.376,97 EUR.

***3.3.3. Športno-rekreacijska infrastruktura***

Javna športno-rekreacijska infrastruktura za podporo turistični in drugim gospodarskim dejavnostim, ki neposredno prispeva k hitrejši regionalni rasti in razvoju ter ciljem OP RR.

**Vključeno ministrstvo:**

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

**Upravičenci oz. ciljne skupine**

Sofinancirala se bo javna športno-rekreacijska infrastruktura, torej infrastruktura v lasti države in lokalnih skupnosti ob upoštevanju načela večnamenskosti ter izkoriščanjem možnosti, ki jih ponujajo oblike javno-zasebnega partnerstva.

**Finančna tabela**

**PU 3.3.**

*Tabela 39: Finančni napredek prednostne usmeritve 3.3.*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3. RP - PU 3.3.** | | **stanje 31.12.14** | **% glede na pravice porabe** | | |
|  | **2007-2011** | **2007-2012** | **2007-2013** |
| Pravice porabe 2007-2013 | EU del | 67.203.424 | - | - | - |
| SLO del | 11.859.429 | - | - | - |
| EU in SLO del | 79.062.853 | - | - | - |
| Pravice porabe 2007-2011 | EU del | 47.203.867 | - | - | 70,2 |
| SLO del | 8.330.095 | - | - | 70,2 |
| EU in SLO del | 55.533.962 | - | - | 70,2 |
| Pravice porabe 2007-2012 | EU del | 57.535.939 | - | - | 85,6 |
| SLO del | 10.153.402 | - | - | 85,6 |
| EU in SLO del | 67.689.341 | - | - | 85,6 |
| Razpisana sredstva od 1.1.2007 do 31.12.14 | EU del | 47.492.271 | 100,6 | 82,5 | 70,7 |
| SLO del | 8.380.989 | - | - | - |
| EU in SLO del | 55.873.260 | 100,6 | 82,5 | 70,7 |
| Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.14) | EU del | 66.827.792 | 141,6 | 116,1 | 99,4 |
| SLO del | 11.793.140 | - | - | - |
| EU in SLO del | 78.620.932 | 141,6 | 116,1 | 99,4 |
| *- Operacije, potrjene preko javnih razpisov* | EU del | 29.022.046 | 61,5 | 50,4 | 43,2 |
| SLO del | 5.121.538 | - | - | - |
| EU in SLO del | 34.143.583 | 61,5 | 50,4 | 43,2 |
| *- Neposredno potrjene operacije* | EU del | 37.805.746 | 80,1 | 65,7 | 56,3 |
| SLO del | 6.671.602 | - | - | - |
| EU in SLO del | 44.477.349 | 80,1 | 65,7 | 56,3 |
| Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.14) | EU del | 66.827.792 | 141,6 | 116,1 | 99,4 |
| SLO del | 11.793.140 | - | - | - |
| EU in SLO del | 78.620.932 | 141,6 | 116,1 | 99,4 |
| drugi viri | 59.840.136 | - | - | - |
| skupaj | 138.461.068 | - | - | - |
| Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.14) | EU del | 47.887.932 | 101,4 | 83,2 | 71,3 |
| SLO del | 8.450.812 | - | - | - |
| EU in SLO del | 56.338.744 | 101,4 | 83,2 | 71,3 |
| Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2014 do 31.12.14) | EU del | 4.035.058 | 8,5 | 7,0 | 6,0 |
| SLO del | 712.069 | - | - | - |
| EU in SLO del | 4.747.127 | 8,5 | 7,0 | 6,0 |
| Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.14 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.14) - EU del | | 44.763.109 | 94,8 | 77,8 | 66,6 |
| Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.14 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.14) - EU del | | 42.937.473 | 91,0 | 74,6 | 63,9 |

\* znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost neposredno potrjenih operacij

\*\* znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije

\*\*\* drugi viri lahko vključujejo lastno udeležbo upravičencev (npr. zasebna sredstva,…)

V okviru PU 3.3 Športno rekreacijske infrastrukture je bilo od 1.1.2007 do 31.12.2014:

* razpisanih sredstev v znesku 55.873.260 EUR,
* potrjenih operacij v znesku 78.620.932 EUR, od tega preko JR za 34.143.583 EUR in preko NPO za 44.477.349 EUR,
* podpisanih pogodb za 78.620.932 EUR, poleg tega drugi viri v višini 59.840.136 EUR,
* izplačanih sredstev v znesku 56.338.744 EUR,
* posredovanih zahtevkov za povračilo na PO za 44.763.109 EUR,
* certificiranih zahtevkov za povračilo na EK za 42.937.473 EUR.

Drugi viri so lastna sredstva upravičencev v obdobju 1.1.2007 do 31.12.2014.

**Opis izvajanja v letu 2014**

*TC Planica*

Upravičenec ZŠ RS Planica je 10.1.2014 po odprtem postopku v Uradnem listu EU objavil JN 346/2014 za izgradnjo osrednjega objekta za smučarske teke in zunanjo ureditev, v obsegu, kvaliteti in rokih definiranih z razpisno dokumentacijo. Javno naročilo obsega gradnjo stavbe, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki in zajema gradbena dela, obrtniška dela, strojno in elektroinstalacijska dela ter zunanjo ureditev. Zaradi odločitve Državne revizijske komisije, je morala razpisna komisija ponovno odločati in tudi na to odločitev se je eden od ponudnikov pritožil, vendar ni uspel. Upravičenec je šele 1.10.2014 lahko podpisal pogodbo s Kolektor Koling, d.o.o., ki je začel z izvajanjem v istem tednu, ko je podpisal pogodbo. Dela so se izvajala v okviru terminskega plana, datum dokončanja je 15.8.2015. Izvajala so se predvsem zemeljska dela in temeljenje objekta.

*SC Planica*

V letu 2014 so se dela na letalnici zaradi stečaja izvajalca SGP Tehnik d.d. prekinila in so se lahko nadaljevala šele po odločitvi sodišča, da lahko SGP Tehnik v stečaju nadaljuje dela s podizvajalcem do zaključka – 14.2.2014, pravnomočnost 14.3.2014.

Vloga za nominacijo podizvajalca Javno razsvetljavo Ljubljana - 8.4.2014. Dne 9.4.2014 je bila podpisana pogodba za uvedbo podizvajalca Javna Razsvetljava, ki je bila pravnomočna 15.5.2014. Izvajalec Javna razsvetljava je dne 28.5.2014 predal bančno garancijo, ki je nadomestila garancije SGP Tehnik v stečaju. Izvajalec je z deli začel 15.6.2014, in jih je do konca leta izvajal skladno s terminskim planom. Tehnični pregled objekta mora biti v sredini februarja 2015.

V letu 2014 je bila zaključena rekonstrukcija hudournika. Zaradi prekinitve pogodbe z izvajalcem servisnega objekta (Imos d.d. ni izvedel del skladno s pogodbo), objekt ni zaključen.

*Javni razpis za izbor operacij za sofinanciranje investicij v javno športno-rekreacijsko infrastrukturo – IV in V*

V letu 2014 je PT prejelo dodatna sredstva in zato izvedlo še dva javna razpisa. Na prvem je bila izbrana operacija Gimnastični center Cerar-Pegan-Petkovšek, na drugem pa Skakalni center Savina

*Gimnastični center Cerar-Pegan-Petkovšek*

V letu 2014 se je pripravila vsa dokumentacija in zaključil javni razpis za izbiro izvajalca GOI del. Objekt bo zaključen v avgustu 2015. V letu 2014 se operacija še ni sofinancirala.

*Skakalni center Savina*

V letu 2014 se je pripravljala dokumentacija in objavil javni razpis za izbiro izvajalca GOI del, ki mora biti izbran do 31.1.2015. Objekt mora biti zaključen v avgustu 2015. V letu 2014 se operacija še ni sofinancirala.

**Izvajanje prednostne usmeritve 3.3**

*Tabela 40: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 3.3.-MIZŠ*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv kazalnika | Vrsta kazalnika | Izhodiščno stanje 2006 | Načrtovana vrednost 2013 | Dosežena vrednost  2007 | Dosežena vrednost  2007-2008 | Dosežena vrednost 2007-2009 | Dosežena vrednost 2007-2010 | Dosežena vrednost 2007-2011 | Dosežena vrednost 2007-2012 | Dosežena vrednost 2007-2013 | Dosežena vrednost v letu 2014 | Dosežena vrednost 2007-2014 |
| Površina novih in obnovljenih športno-rekreativnih površin v m2 | Učinek | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 21.437 | 84.540 | 91.328 | 116.328 | 155.168 | 0 | 155.168 |
| Število novo ustvarjenih bruto delovnih mest(i) | Rezultat | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 12 | 16,5 | 20 | 22 | 2 | 24 |

Vir: MIZŠ

(i) predstavlja ključni kazalnik

V letu 2014 ni bil zaključen noben objekt, tako da v tem letu nove površine niso pridobljene. Kazalnik ostaja nespremenjen. Skupaj s površinami iz preteklih let je to 155.168 m2 kar predstavlja 62,07 % od načrtovane vrednosti 250.000 m2 do konca obdobja. Z zaključkom del v Nordijskem centru Planica se bo doseglo še dodatnih 100.000 m2 površin, z zaključkom Gimnastičnega centra Cerar-Pegan-Petkovšek pa še dodatnih 5.000 m2, tako da se realno pričakuje, da bo kazalnik do konca obdobja dosežen.

**Kazalnik rezultata**

V letu 2014 sta bili ustvarjeni 2 novi brutovni delovni mesti v NC Planica. Do konca leta 2014 je bilo skupaj ustvarjenih 24 delovnih mest, kar predstavlja 80,00 % načrtovane vrednosti do konca obdobja (30).

**Kvalitativna analiza**

**I. Analiza dosežkov na ravni fizičnih ciljev operacij na ravni prednostne usmeritve**

Dosežki fizičnih ciljev so obrazloženi v zgornji točki.

**II. Analiza dosežkov na ravni finančnih ciljev operacij na ravni prednostne usmeritve**

V letu 2014 so se izvajala dela na operacijah SC Planica in TC Planica

Manjši obseg plačil pri operaciji SC Planica je bil zaradi stečaja SGP Tehnik d.d. in posledično prekinitve del.

Pri izvajanju 2. faze izgradnje Nordijskega centra Planica – Center za smučarske teke je prav tako manjša realizacija v letu 2014, ker je Državna revizijska komisija dvakrat odločala o pritožbi enega od ponudnikov in se je začetek izvedbe del zakasnil za 6 mesecev.

Za vsa izplačila so bili posredovani tudi zahtevki za povračilo.

Zaradi zamud pri izbiri izvajalca za izvedbo del za Gimnastični center Cerar-Pegan-Petkovšek operacija v letu 2014 ni bila sofinancirana.

**III. Razlog za razlike med fizično in finančno izvedbo**

Finančna izvedba sledi fizični.

**IV. Posebni pogoji, povezani z operacijami na ravni prednostne usmeritve**

Ni posebnih pogojev.

**V. Prispevek prednostne usmeritve k ciljem trajnostnega razvoja**

Javni razpisi so pripravljeni tako, da projekti upoštevajo naslednje obvezne omilitvene ukrepe:

* učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba vode in surovin
* okoljska učinkovitost (uporaba najboljših tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov, ločeno zbiranje odpadkov)
* trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza)
* zmanjšanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oz. strokovnih ocen vplivov na okolje za posege, kjer je to potrebno).

**VI. Prispevek k ciljem enakih možnosti**

Prednostna usmeritev posebej neposredno ne izpostavlja enakih možnosti (oziroma ima nevtralen vpliv), saj mora biti javna infrastruktura dostopna za vse kategorije uporabnikov, tako za programe športne rekreacije, športa otrok in mladine ter kakovostnega in vrhunskega športa na spol. Gradnja mora upoštevati veljavno zakonodajo, ki predpisuje dostopnost tudi funkcionalno oviranim osebam.

**VII. Izvajanje priporočil na podlagi okoljskih poročil**

V okviru operacije SC Planica se dosledno upoštevajo vsa priporočila iz okoljskih poročil.

**VIII. Težave pri izvajanju prednostne usmeritve in ukrepi za njihovo odpravo**

Največja težava pri izvajanju so postopki javnega naročanja oz. revizije teh postopkov, kar je razlog za zakasnitev začetka izvedbe del, posledično tudi zakasnitev črpanja sredstev. Z novim določilom ZJN-2 o poplačilu podizvajalcev se pojavlja bistveno več listin, ki jih je potrebno vnesti v sistem (namesto ene situacije tudi do 76 listin), kar pomeni na vseh nivojih več kontrol, upravičencu pa tudi dodaten strošek plačila.

**IX. Poročilo o tekočem vrednotenju**

Vse zaključene operacije so se izvedle skladno z načrtovanjem. Dokončna analiza na ravni razvojne prioritete bo opravljena ob zaključku programskega obdobja.

**X. Ugotovitve in priporočila revizijskih organov (SLO, EK) na ravni prednostne usmeritve**

V letu 2014 je Urad za nadzor proračuna izveden revizijo operacije Sklakalni center Planica. Finančne posledice niso bile ugotovljene

**XI. Sprejeti ukrepi informiranja in obveščanja**

Izgradnja SC Planica se tekoče spremlja preko video sistema na http://194.165.97.82/cgi-bin/guestimage.html. Izdana je bila tudi zloženka o projektu.

**XII. Seznam nedokončanih operacij in časovni razpored za njihov zaključek**

Zaključek SC Planica se predvideva konec leta 2015.

Zaključek TC Planica se predvideva konec leta 2015.

**XIII. Uporaba sredstev tehnične pomoči**

Pri izvajanju operacij se ne uporablja tehnična pomoč.

**Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe**

V letu 2015 se vse operacije zaključujejo.

**3.4. Razvojna prioriteta: Razvoj regij**

**Doseganje ciljev in analiza napredka**

Razvojna prioriteta »Razvoj regij« s koncentracijo aktivnosti na ključnih regionalnih projektih, vendar decentraliziranih v prostoru, prispeva k doseganju celostne, notranje razvojne mobilizacije v regijah in posledično v državi kot celoti. To pomeni spodbudo k večji razvojni konkurenčnosti in možnostim za tesnejše, enakovredno povezovanje s sosednjimi regijami, s ciljem vse večje prostorske, gospodarske in socialne integracije. Razvojna prioriteta zagotavlja možnosti za razvoj infrastrukture, ki so komplementarne drugim razvojnim prioritetam OP, temeljijo na pobudi od spodaj navzgor ter zagotavljajo delovanje in razvoj regij kot funkcionalnih enot. Na drugi strani je razvojna prioriteta usmerjena na projekte regionalnega pomena. Vsebinska usmeritev so investicije v ekonomsko izobraževalno infrastrukturo, prometno in okoljsko infrastrukturo, razvoj urbanih območij ter socialno infrastrukturo.

Pomemben vidik te razvojne prioritete je skladen razvoj z uravnoteženimi gospodarskimi, socialnimi in okoljskimi vidiki v vseh slovenskih regijah, kar bo zagotovilo visoko življenjsko raven in kakovost zdravja ter bivalnega okolja vseh prebivalcev Slovenije.

Glavni cilj te razvojne prioritete je skladen in uravnotežen razvoj regij.

Specifični cilji se uresničujejo preko dveh prednostnih usmeritev:

1. Regionalni razvojni programi (v nadaljevanju: RRP)

2. Razvoj obmejnih območij s Hrvaško (v nadaljevanju: ROOSH)

**Vključeno ministrstvo/služba:**

* Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo – Direktorat za regionalni razvoj (MGRT-DRR) v vlogi posredniškega telesa

**Finančna tabela**

**4. RP**

*Tabela 41: Finančni napredek 4. razvojne prioritete*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4. RP** | | **stanje 31.12.14** | **% glede na pravice porabe** | | |
|  | **2007-2011** | **2007-2012** | **2007-2013** |
| Pravice porabe 2007-2013 | EU del | 619.442.634 | - | - | - |
| SLO del | 109.313.408 | - | - | - |
| EU in SLO del | 728.756.042 | - | - | - |
| Pravice porabe 2007-2011 | EU del | 435.146.757 | - | - | 70,2 |
| SLO del | 76.790.606 | - | - | 70,2 |
| EU in SLO del | 511.937.363 | - | - | 70,2 |
| Pravice porabe 2007-2012 | EU del | 530.364.310 | - | - | 85,6 |
| SLO del | 93.593.704 | - | - | 85,6 |
| EU in SLO del | 623.958.014 | - | - | 85,6 |
| Razpisana sredstva od 1.1.2007 do 31.12.14 | EU del | 992.442.993 | 228,1 | 187,1 | 160,2 |
| SLO del | 175.136.999 | - | - | - |
| EU in SLO del | 1.167.579.991 | 228,1 | 187,1 | 160,2 |
| Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.14) | EU del | 649.380.118 | 149,2 | 122,4 | 104,8 |
| SLO del | 114.596.491 | - | - | - |
| EU in SLO del | 763.976.609 | 149,2 | 122,4 | 104,8 |
| *- Operacije, potrjene preko javnih razpisov* | EU del | 649.380.118 | 149,2 | 122,4 | 104,8 |
| SLO del | 114.596.491 | - | - | - |
| EU in SLO del | 763.976.609 | 149,2 | 122,4 | 104,8 |
| *- Neposredno potrjene operacije* | EU del | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SLO del | 0 | - | - | - |
| EU in SLO del | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.14) | EU del | 649.380.118 | 149,2 | 122,4 | 104,8 |
| SLO del | 114.596.491 | - | - | - |
| EU in SLO del | 763.976.609 | 149,2 | 122,4 | 104,8 |
| drugi viri | 514.340.730 | - | - | - |
| skupaj | 1.278.317.339 | - | - | - |
| Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.14) | EU del | 594.261.929 | 136,6 | 112,0 | 95,9 |
| SLO del | 104.869.752 | - | - | - |
| EU in SLO del | 699.131.681 | 136,6 | 112,0 | 95,9 |
| Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2014 do 31.12.14) | EU del | 102.253.945 | 23,5 | 19,3 | 16,5 |
| SLO del | 18.044.814 | - | - | - |
| EU in SLO del | 120.298.759 | 23,5 | 19,3 | 16,5 |
| Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.14 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.14) - EU del | | 557.506.917 | 128,1 | 105,1 | 90,0 |
| Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.14 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.14) - EU del | | 551.065.313 | 126,6 | 103,9 | 89,0 |

\* znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost neposredno potrjenih operacij

\*\* znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije

\*\*\* drugi viri lahko vključujejo lastno udeležbo upravičencev (npr. zasebna sredstva,…)

V okviru 4. RP Razvoj regij je bilo v obdobju 1.1.2007 do 31.12.2014:

* razpisanih sredstev v znesku 1.167.579.991 EUR,
* potrjenih operacij v znesku 763.976.609 EUR (preko JR),
* podpisanih pogodb za 763.976.609 EUR, poleg tega tudi drugi viri v znesku 514.340.730 EUR,
* izplačanih sredstev v znesku 699.131.681 EUR,
* posredovanih zahtevkov za povračilo na PO za 557.506.917 EUR,
* certificiranih zahtevkov za povračilo na EK za 551.065.313 EUR,

Drugi viri so lastna sredstva upravičencev v obdobju 1.1.2007 do 31.12.2014.

**Fizični napredek 4. RP**

*Tabela 42: Fizični napredek 4. razvojne prioritete*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv kazalnika | Vrsta  kazalnika | Leto | Izhodiščno stanje | Načrtovana vrednost  2013 | Dosežena vrednost  2007 | Dosežena vrednost  2007-2008 | Dosežena vrednost 2007-2009 | Dosežena vrednost 2007-2010 | Dosežena vrednost 2007-2011 | Dosežena vrednost 2007-2012 | Dosežena vrednost 2007-2013 | Dosežena vrednost v letu 2014 | Dosežena vrednost 2007-2014 |
| Površina prenovljenih in saniranih degradiranih območij namenjenih gospodarskemu razvoju km2 (ha) (i) | Učinek | 2007 | 359 | 5,5 | 0 | 0 | 0,03 | 0,1426 | 0,18028 | 0,18028 | 0,20028 | 0 | 0,20028 |
| Površina na novo opremljenih komunalnih zemljišč namenjenih gospodarskemu razvoju km2 (ha) | Učinek | 2004-2006[[14]](#footnote-14)7 | 6,8 | 0 | 0 | 0,77 | 1,328 | 1,48477 | 1,84677 | 1,84677 | 0 | 1,84677 |
| Število novih rezervnih vodnih virov za manjše vodovodne sisteme | Učinek | 2007 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 11 | 3 | 14 |
| Število komunalno opremljenih aglomeracij manjših od 2000 PE | Učinek | 2007 | 10 | 40 | 0 | 1 | 18 | 38 | 67 | 137 | 148 | 31 | 179 |
| Št. razvojnih projektov v NATURA 2000 območjih | Učinek | 2007 | 0 | 100 | 0 | 2 | 7 | 15 | 19 | 29 | 31 | 5 | 36 |
| Število večjih projektov razvoja, prenove in sanacije urbanih območij (nad 2 mio. €) | Učinek | 2007 | 0 | 20 | 0 | 1 | 1 | 12 | 13 | 17 | 21 | 2 | 23 |
| Št. prebivalcev, ki bodo priključeni na kanalizacijski sistem v aglomeracijah manjših od 2000 PE(i) | Rezultat |  | 0  (61.000) | 60.000  (121.000) | 0 | 536 | 4842 | 13.201 | 30.219 | 38.551 | 96.947 | 25.214 | 122.161 |
| Št. prebivalcev, ki bodo imeli kvalitetnejši in varnejši vodovodni sistem(i) | Rezultat |  | 0  (1.400.700) | 70.000  (1.470.700) | 0 | 20.697 | 29.667 | 48.546 | 70.282 | 79.398 | 144.548 | 17.078 | 161.626 |
| Povečanje števila potovanj z javnimi prevoznimi sredstvi (v milijonih)[[15]](#footnote-15)8 | Rezultat |  | 220 | +5%  (231) | 0 | 0 | 0 | 99,37 | 95,29 | 84,1 | 90,3 | n.p. | 90,3 |

**Kakovostna analiza na ravni razvojne prioritete**

**Kazalniki učinka**

Dosežen je cilj za:

* število komunalno opremljenih aglomeracij manjših od 2000 PE. Spričo večjega poudarka na izvajanju vsebin izgradnje okoljske infrastrukture v obdobju poročanja povečalo za 31 na 179 ter že do konca leta 2014 preseglo načrtovano ciljno vrednost kazalnika do konca programskega obdobja za skoraj 4,5 krat (40). Ker so potrebe po komunalni opremi aglomeracij pod 2000 PE na območju Slovenije še vedno velike, pričakujemo, da se bo dosežena vrednost kazalnika do zaključka izvajanja operativnega programa še nekoliko povečala.
* število novih rezervnih vodnih virov za manjše vodovodne sisteme. V letu 2014 je število novih rezervnih vodnih virov za manjše vodovodne sisteme 3, tako da je v skupnem obsegu že presežena vrednost načrtovanih novih rezervnih vodnih virov do konca programskega obdobja (10).
* število večjih projektov razvoja, prenove in sanacije urbanih območij (nad 2 mio. €). V letu 2014 se je ta kazalnik povečal na 23, s čemer je bila presežena ciljna vrednost do konca programskega obdobja (20).

Kazalnik učinka površina prenovljenih in saniranih degradiranih območij namenjenih gospodarskemu razvoju je ob koncu leta 2014 dosegel 20,028 ha. Raven doseganja kazalnika je relativno nizka in ne bo dosežena glede na načrtovano vrednost. Razlog temu je vpliv gospodarske krize na potrebe gospodarskih subjektov po novih površinah namenjenih gospodarski dejavnosti. Zaradi tega upravičenci usmerjajo sredstva prednostno v druge upravičene namene, kjer so nekateri kazalniki že preseženi.

Kazalnik površina na novo opremljenih komunalnih zemljišč namenjenih gospodarskemu razvoju je ob koncu leta 2013 dosegel 184,677 ha. V letu 2014 se dosežena vrednost kazalnika ni povečala. Raven doseganja kazalnika je relativno nizka in ne bo dosežena glede na načrtovano vrednost. Razlog temu je vpliv gospodarske krize, ki je bistveno zmanjšal potrebo podjetij po novih površinah, namenjenih gospodarskem razvoju.

Št. razvojnih projektov v NATURA 2000 območjih se je v letu 2014 povečalo še za 5 dodatnih ter v kumulativni vrednosti ob koncu obdobja poročanja doseglo 36, kar je 36% od celotne načrtovane vrednosti kazalnika (100). V letu 2014 se je začel izvajati 8. Javni poziv, ki bo pomenil še dodatno povečanje kazalnika (za 8 projektov).

Vrednost kazalnika število razvojnih projektov v NATURA 2000 območjih do konca obdobja ne bo dosežena, ker je bila napačno planirana kot agregat vseh projektov, ki se bodo izvajali v območjih NATURE 2000. Kasneje (ob izvedbi posameznih instrumentov) pa so bili v spremljanje pravilno vključeni le projekti, ki so neposredno zasledovali opredeljen cilj in so bili izvedeni v okviru posebnega namena »Javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih«. Gledano širše, je bilo v okviru 4. RP v območjih NATURE 2000 izvedenih tudi veliko projektov, ki so opredeljen cilj zasledovali posredno.

**Kazalniki rezultata**

Dosežen je cilj za:

* Število prebivalcev, ki bodo priključeni na kanalizacijski sistem v aglomeracijah manjših od 2000 PE se je z zaključkom dela operacij v letu 2014 povečalo za 25.214. Tako je bilo do konca leta 2014 to število 122.161 in preseglo načrtovano vrednost do konca programskega obdobja (60.000).
* Posledično se je povečalo tudi število prebivalcev s kvalitetnejšim in varnejšim vodovodnim sistemom in sicer za 17.078, tako da je dosežena vrednost kazalnika 161.626 prebivalcev in krepko presega ciljno vrednost do konca programskega obdobja (70.000).
* Spremljanje kazalnika povečanje števila potovanj z javnimi prevoznimi sredstvi je bilo v obdobju izvajanja OP RR predmet metodološke spremembe. Navedeni kazalnik je bil v fazi programiranja OP RR, še posebno v delu spremljanja cestnega mestnega prevoza, opredeljen na podlagi ocen. V času izvajanja OP RR pa je bilo na področju cestnega mestnega prevoza postopno uvajano dejansko evidentiranje in štetje potnikov (npr. z uvedbo vozovnice Urbane pri LPP,...). Primerjava ocenjenih izhodiščnih vrednosti kazalnika, kot to izhaja iz potrjenega OP RR, je tako z uvedbo elektronskega evidentiranja in štetja potnikov na področju cestnega mestnega prevoza, postala metodološko neustrezna. Spremljanje kazalnika povečanje števila potovanj z javnimi prevoznimi sredstvi sicer pomeni spremljanje št. prepeljanih potnikov s strani slovenskih nacionalnih prevoznikov v cestnem, železniškem in zračnem prevozu. Ob upoštevanju metodoloških sprememb so v 2007-2013 slovenski nacionalni prevozniki v cestnem, železniškem in zračnem prevozu prepeljali skupaj 90,3 milijonov potnikov, kar pomeni povečanje glede na 2007-2012, ko so slovenski nacionalni prevozniki v cestnem, železniškem in zračnem prevozu prepeljali skupaj 84,1 milijonov potnikov. Podatki o potniškem prometu so prikazani na osnovi poročil Starističnega urada RS, ki pa do priprave tega poročila podatkov za leto 2014 še ni objavil.

**Lizbonski cilji**

V spodnji tabeli je prikazana razčlenitev prispevka Skupnosti za Lizbonske cilje na ravni 4. razvojne prioritete.

*Tabela 43: Okvirna razčlenitev prispevka Skupnosti za Lizbonske cilje na ravni 4. RP*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Razsežnost 1** | **Razsežnost 2** | **Razsežnost 3** | **Razsežnost 4** | **Razsežnost 5** | **Znesek prispevka skupnosti** |
| **Prednostna tema** | **Oblika financiranja** | **Urbano (1) Ruralno (5)** | **Gospodarska dejavnost** | **Lokacija** |
| 2 | 01 | 1 | 6 | SI0 | 979.904 |
| 2 | 01 | 1 | 22 | SI0 | 990.435 |
| 3 | 01 | 1 | 18 | SI0 | 472.460 |
| 9 | 01 | 1 | 6 | SI0 | 2.985.118 |
| 9 | 01 | 1 | 21 | SI0 | 4.682.983 |
| 9 | 01 | 1 | 22 | SI0 | 27.169.941 |
| 9 | 01 | 5 | 21 | SI0 | 1.350.360 |
| 9 | 01 | 5 | 22 | SI0 | 5.035.499 |
| 15 | 01 | 1 | 22 | SI0 | 122.324 |
| 52 | 01 | 1 | 11 | SI0 | 1.160.899 |
| 52 | 01 | 1 | 21 | SI0 | 320.898 |
| 52 | 01 | 5 | 11 | SI0 | 1.042.270 |
| **Skupaj** |  |  |  |  | **46.313.091** |

\*Dodeljeni znesek prispevka Skupnosti za vsako kombinacijo kategorij

**Večje težave in ukrepi za njihovo odpravo**

V letu 2014 ob izvajanju na tej razvojni prioriteti ni bilo večjih težav.

***3.4.1. Regionalni razvojni programi***

Prednostna usmeritev »Regionalni razvojni programi« vključuje in povezuje ukrepe, določene v regionalnih razvojnih programih, ki so v pristojnosti samoupravnih lokalnih skupnosti.

Dejavnosti temeljijo na ciljih OP na eni strani in na prioritetnih področjih, ki izhajajo iz regionalnih razvojnih programov na drugi strani. Gre okvirno za naslednje dejavnosti:

- ekonomska in izobraževalna infrastruktura,

- prometna infrastruktura,

- okoljska infrastruktura,

- razvojni projekti v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih,

- razvoj urbanih območij,

- socialna infrastruktura.

**Vključeno ministrstvo:**

* Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo – Direktorat za regionalni razvoj (MGRT-DRR) v vlogi posredniškega telesa

**Upravičenci oz. ciljne skupine**

Upravičenci oz. ciljne skupine so praviloma samoupravne lokalne skupnosti, Sveti regij pa imajo možnost, ob upoštevanju zakonskih določil, kot upravičence določiti tudi lokalne javne gospodarske službe, javne zavode, javne službe, koncesionarje, subjekte spodbujanja razvoja na regionalni ravni, neprofitne organizacije s področja družbenih dejavnosti in podobno.

**Finančna tabela**

**PU 4.1**

*Tabela 44: Finančni napredek prednostne usmeritve 4.1.*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4. RP - PU 4.1.** | | **stanje 31.12.14** | **% glede na pravice porabe** | | |
|  | **2007-2011** | **2007-2012** | **2007-2013** |
| Pravice porabe 2007-2013 | EU del | 570.838.151 | - | - | - |
| SLO del | 100.736.145 | - | - | - |
| EU in SLO del | 671.574.296 | - | - | - |
| Pravice porabe 2007-2011 | EU del | 401.540.243 | - | - | 70,3 |
| SLO del | 70.860.044 | - | - | - |
| EU in SLO del | 472.400.287 | - | - | 70,3 |
| Pravice porabe 2007-2012 | EU del | 489.092.287 | - | - | 85,7 |
| SLO del | 86.310.405 | - | - | - |
| EU in SLO del | 575.402.692 | - | - | 85,7 |
| Razpisana sredstva od 1.1.2007 do 31.12.14 | EU del | 933.343.947 | 232,4 | 190,8 | 163,5 |
| SLO del | 164.707.755 | - | - | - |
| EU in SLO del | 1.098.051.702 | 232,4 | 190,8 | 163,5 |
| Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.14) | EU del | 603.371.288 | 150,3 | 123,4 | 105,7 |
| SLO del | 106.477.286 | - | - | - |
| EU in SLO del | 709.848.574 | 150,3 | 123,4 | 105,7 |
| *- Operacije, potrjene preko javnih razpisov* | EU del | 603.371.288 | 150,3 | 123,4 | 105,7 |
| SLO del | 106.477.286 | - | - | - |
| EU in SLO del | 709.848.574 | 150,3 | 123,4 | 105,7 |
| *- Neposredno potrjene operacije* | EU del | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SLO del | 0 | - | - | - |
| EU in SLO del | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.14) | EU del | 603.371.288 | 150,3 | 123,4 | 105,7 |
| SLO del | 106.477.286 | - | - | - |
| EU in SLO del | 709.848.574 | 150,3 | 123,4 | 105,7 |
| drugi viri | 491.858.534 | - | - | - |
| skupaj | 1.201.707.107 | - | - | - |
| Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.14) | EU del | 548.181.008 | 136,5 | 112,1 | 96,0 |
| SLO del | 96.737.825 | - | - | - |
| EU in SLO del | 644.918.833 | 136,5 | 112,1 | 96,0 |
| Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2014 do 31.12.14) | EU del | 92.049.998 | 22,9 | 18,8 | 16,1 |
| SLO del | 16.244.117 | - | - | - |
| EU in SLO del | 108.294.115 | 22,9 | 18,8 | 16,1 |
| Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.14 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.14) - EU del | | 511.675.916 | 127,4 | 104,6 | 89,6 |
| Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.14 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.14) - EU del | | 505.239.965 | 125,8 | 103,3 | 88,5 |

\* znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost neposredno potrjenih operacij

\*\* znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije

\*\*\* drugi viri lahko vključujejo lastno udeležbo upravičencev (npr. zasebna sredstva,…)

V okviru PU 4.1 Regionalni razvojni programi je bilo v obdobju 1.1.2007 do 31.12.2014:

* razpisanih sredstev v znesku 1.098.051.702 EUR,
* potrjenih operacij v znesku 709.848.574 EUR (preko JR),
* podpisanih pogodb za 633.429.459 EUR, poleg tega tudi drugi viri v znesku 491.858.534 EUR,
* izplačanih sredstev v znesku 644.918.833 EUR,
* posredovanih zahtevkov za povračilo na PO za 511.675.916 EUR,
* certificiranih zahtevkov za povračilo na EK za 505.239.965 EUR.

Drugi viri so lastna sredstva upravičencev v obdobju 1.1.2007 do 31.12.2014.

**Državne pomoči**

Operacije sofinancirane v okviru PU 4.1 niso predmet dodeljevanja državnih pomoči.

**Opis izvajanja v letu 2014**

Ta PU se izvaja skozi mehanizme, določene v Zakonu o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, v okviru katerih ima načelo partnerstva ključno vlogo. Po sprejemu regionalnih razvojnih prorgamov (v nadaljevanju RRP) regionalni razvojni sveti, ki so partnerska telesa občin, gospodarstva in nevladnega sektorja, pripravijo izvedbene načrte (v nadaljevanju IN RRP), ki bodo vsebovali prioritetne regionalne projekte.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (v nadaljevanju: MGRT) je dne 18.4.2014 v Uradnem listu RS, štev. 27/2014 objavilo javni poziv za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« (v nadaljevanju: RRP) razvojne prioritete »Razvoj regij« (v nadaljevanju: RR) Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 (v nadaljevanju: OP RRP) za obdobje 2013-2015 (v nadaljevanju: javni poziv). Javni poziv je bil dne 29.8.2014 (Ur. l. RS št. 64, št. Ob-3287/14) prvič spremenjen in dne 7.11.2014 (Ur. l. RS št. 79, št. Ob-3888/14) drugič spremenjen.

V celotnem programskem obdobju je v okviru prednostne usmeritve »RRP« na voljo 585.838.152,00 mio EUR. Z zadnjim javnim pozivom je MGRT sredstva dodelilo za obdobje 2013 - 2015. Višina nepovratnih sredstev, ki je bila na razpolago za sofinanciranje operacij po tem javnem pozivu za obdobje 2013-2015, je po drugi spremembi javnega poziva znašala 79.306.939,10 EUR, ki vključujejo tudi 10.000.000,00 EUR dodatnih pravic porabe.

Na osnovi določil Akcijskega načrta za pospešitev črpanja evropskih kohezijskih sredstev cilja Konvergenca, št. 54400-18/2013/9 z dne 21.11.2013 (v nadaljevanju: Akcijski načrt) so se sredstva dodelila za še izvedljive operacije ne glede na lokacijo operacij po regijah. Dne 6.12.2013 so bili vsi RRA-ji (s prošnjo, da obvestijo še ostale potencialne vlagatelje) in vse občine z dopisom št. 4300-349/2013-SVLR/17 obveščeni o vplivu Akcijskega načrta na vsebino javnega poziva, ki je takrat še bil v pripravi.

Sredstva dodatnih pravic porabe so bila na razpolago zgolj v letu 2014 in jih ni bilo dovoljeno prenašati v leto 2015 niti kombinirati z drugimi tipi proračunskih postavk.

Z razpisom so se dodelila tudi t.i. sredstva presežnih pravic porabe, skladno z določili Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (ZIPRS1415), ki v drugem odstavku 7. člena navaja: »V breme presežnih pravic porabe ni dopustno prevzemanje obveznosti brez odložnega pogoja, s katerim se prevzem obveznosti odloži do sprostitve pravic porabe zagotovljenih na področju kohezijske politike v okviru finančne perspektive 2007–2013.«

Sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj (v nadaljevanju: ESRR) so bila zagotovljena v proračunu Republike Slovenije, na proračunskih postavkah MGRT:

761610 Razvoj regij – infrastruktura regijskih poslovnih con – 07-13-EU;

761810 Razvoj regij – prometna infrastruktura – 07-13-EU;

761910 Razvoj regij – okoljska infrastruktura– 07-13-EU;

762010 Razvoj regij – razvoj urbanih naselij– 07-13-EU;

762110 Razvoj regij – spodbujanje razvoja turizma– 07-13-EU;

762210 Razvoj regij – socialna infrastruktura – 07-13-EU;

in na postavkah dodatnih pravic porabe:

140112 RR – okoljska infrastruktura – 07-13-EU dodatne pravice porabe;

140113 RR – razvoj urbanih naselij – 07-13-EU dodatne pravice porabe;

140114 RR – spodbujanje razvoja turizma – 07-13-EU dodatne pravice porabe;

140115 RR – socialna infrastruktura – 07-13-EU dodatne pravice porabe.

Upravičeni vlagatelji po javnem pozivu so bile praviloma samoupravne lokalne skupnosti.

Sveti regij so imeli možnost, da so ob upoštevanju zakonskih določil, kot upravičence določili tudi:

* regionalne razvojne agencije in
* javne zavode, ki so v 100-odstotni javni lasti ter
* koncesionarje s koncesijo za izvajanje javne službe, ki so v 100-odstotni lasti lokalnih skupnosti.

**ANALIZA IZVEDENEGA JAVNEGA POZIVA**

**Rezultati javnega poziva po številu vlog**

Iz tabele 1 je razvidno, da je bilo v postopku pregleda IN RRP s strani MGRT preverjenih 232 projektnih predlogov. Skupno število vlog, ki so jih vlagatelji posredovali na javni poziv pa je znašalo 153 vlog (med katerimi so vštete tri enake vloge istega vlagatelja; v nadaljevanju pregleda je bila obravnavana samo ena vloga, vloga, ki ni bila uvrščena v IN RRP in vloga, ki je bila oddana po skrajnem roku za oddajo vlog). Podatki o številu vlog so v tabeli 1 pripravljeni po posameznih statističnih regijah, sredstva pa glede na določila Akcijskega načrta niso bila razpisana po posameznih statističnih regijah.

Tabela 1: Rezultati javnega poziva po številu vlog po regijah

| **Regija** | **Št. potrjenih projektnih predlogov v Regiji** | **Št. neprejetih vlog (glede na IN RRP)** | **Št. prejetih vlog** | **Št. formalno popolnih vlog** | **Št. zavrženih vlog** | **Št. zavrnjenih vlog** | **Št. odobrenih vlog** | **% odobrenih vlog (glede na prispele vloge)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gorenjska | 24 | 9 | 17[[16]](#footnote-16) | 14 | 3 | 2 | 12 | 70,59 |
| Goriška | 23 | 10 | 14[[17]](#footnote-17) | 9 | 5 | 4 | 5 | 35,71 |
| JV Slovenija | 21 | 8 | 13 | 12 | 1 | 5 | 7 | 53,85 |
| Koroška | 13 | 2 | 11 | 11 | 0 | 7 | 4 | 36,36 |
| Notranjsko-kraška | 9 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0,00 |
| Obalno-kraška | 12 | 4 | 8 | 7 | 1 | 1 | 6 | 75,00 |
| Osrednje  slovenska | 28 | 15 | 14[[18]](#footnote-18) | 12 | 2 | 7 | 5 | 35,71 |
| Podravska | 42 | 16 | 26 | 23 | 3 | 10 | 13 | 50,00 |
| Pomurska | 18 | 5 | 13 | 9 | 4 | 5 | 4 | 30,77 |
| Savinjska | 29 | 5 | 24 | 23 | 1 | 6 | 17 | 70,83 |
| Spodnje  posavska | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 6 | 2 | 25,00 |
| Zasavska | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 100,00 |
| **skupaj** | **232** | **83** | **153** | **133** | **20** | **55** | **78** |  |

Vir: MGRT

Komisija je na podlagi vsebinskega pregleda vlog izdala 78 sklepov o sofinanciranju operacij, v skupni vrednosti 78.860.128,92 EUR, in sicer:

* 11 sklepov o sofinanciranju operacij iz dodatnih pravic porabe v skupni vrednosti sofinanciranja 9.553.189,82 EUR in
* 67 sklepov o sofinanciranju operacij iz proračunskih postavk MGRT in presežnih pravic porabe v skupni vrednosti 69.306.939,10 EUR.

Komisija je ugotovila, da je bil razpis uspešen. Ostanek sredstev dodatnih pravic porabe v višini 446.810,18 EUR je ostal nerazporejen, saj sredstev dodatnih pracvic porabe po njihovi vsebini ni bilo dovoljeno kombinirati z drugimi tipi proračunskih postavk, sredstev ni bilo dovoljeno prenašati v proračunsko leto 2015, niti ni bilo zadosti sredstev za pokritje celotne vrednosti sofinanciranja vloge, ki je bila na Časovni listi formalno popolnih vlog naslednja na vrsti. Tako je po tem javnem pozivu ostalo nerazporejenih 0,56% razpisanih sredstev. Odstopov od vlog ni bilo.

Pregled uspešnosti dodeljenih sredstev glede na statistično regijo je prikazan v tabeli 7.

Tabela 7: Število odobrenih vlog in skupna vrednost sofinanciranja operacij po regijah

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Regija** | **Število odobrenih vlog** | **Vrednost sofinanciranja (v EUR)** |
| Gorenjska | 12 | 22.505.883,80 |
| Goriška | 5 | 6.177.597,70 |
| JV Slovenija | 7 | 5.856.487,42 |
| Koroška | 4 | 1.941.072,72 |
| Notranjsko-kraška | 0 | 0,00 |
| Obalno-kraška | 6 | 6.375.890,47 |
| Osrednjeslovenska | 5 | 4.837.542,60 |
| Podravska | 13 | 9.616.547,69 |
| Pomurska | 4 | 4.503.763,73 |
| Savinjska | 17 | 13.131.205,66 |
| Spodnjeposavska | 2 | 635.384,87 |
| Zasavska | 3 | 3.278.752,26 |
| Skupaj: | **78** | **78.860.128,92** |

**III. Razlog za razlike med fizično in finančno izvedbo**

Razlike med načrtovano fizično in načrtovano finančno izvedbo izhajajo v splošnem iz treh razlogov:

* da so se pojavljale težave oz. izjemne okoliščine, ki so nastale ob izvajanju operacij, kot posledica finančne in gospodarske krize, ki je močno prizadela gradbeni sektor, težav upravičencev pri pridobivanju soglasij in upravnih dovoljenj, likvidnostnih težav…; nekateri upravičenci so se soočali tudi z več navedenimi težavam skupaj, v večini primerih so bila gradbena dela upočasnjena kar je privedlo do tega, da upravičenci projektov niso mogli izvesti v da je bilo v okviru ugotovljenih napak in finančnih popravkov ugotovljen učinek na nižjo višino upravičenih stroškov (npr. zaradi izvedbe 5% finančnega popravka na operacijah za prve štiri javne razpise zaradi nepravilnosti v izvajanju postopkov javnega naročanja, oziroma zaradi drugih ugotovljenih nepravilnosti, ki so vplivale na višino upravičenih stroškov),
* da so se nekateri upravičenci (lokalne skupnosti) soočali z spremenjenimi proračunskimi situacijami, ki so vplivale na drugačno dinamiko izvajanja operacij (likvidnost upravičencev). Prilivi v proračune lokalnih skupnosti so v bili v teh primerih manjši kot načrtovano. Slednje je vplivalo na možnost zagotavljanja lastnega sofinanciranja tako po dinamiki kot tudi po obsegu.

**IV. Posebni pogoji, povezani z operacijami na ravni prednostne usmeritve**

Natančneje je bil sam postopek izbora operacij natančno predstavljen v prejšnjih letnih poročilih in se od takrat ni spreminjal.

**V. Prispevek prednostne usmeritve k ciljem trajnostnega razvoja**

Celotna prednostna usmeritev temelji na spodbujanju skladnejšega regionalnega razvoja. Vsebine so usmerjene v gospodarski razvoj, ohranjanje biotske raznovrstnosti in spodbujanja razvoja na območjih Natura 2000, pri vseh operacijah pa je potrebno zagotoviti najmanj nevtralen vpliv na okolje.

**VI. Prispevek k ciljem enakih možnosti**

Skladno z določili veljavne zakonodaje, se pri operacijah, glede na njihovo vsebino, zagotavlja smiselno upoštevanje enakih možnosti.

**VII. Izvajanje priporočil na podlagi okoljskih poročil**

Pri vseh instrumentih so bila načela horizontalnih politik upoštevana že v samih določilih in pogojih javnih razpisov. Pri izboru operacij morajo namreč biti upoštevani tudi horizontalni omilitveni ukrepi, navedeni v OP RR in smiselno zadostiti naslednjim pogojem:

* učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba vode in surovin)
* okoljska učinkovitost (uporaba najboljših tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov, ločeno zbiranje odpadkov)
* trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza)
* zmanjšanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oz. strokovnih ocen vplivov na okolje za posege, kjer je to potrebno).

**VIII. Težave pri izvajanju prednostne usmeritve in ukrepi za njihovo odpravo**

Na področju izvajanja operacij v letu 2014, iz naslova OP RR, razvojne prioritete RR, prednostne usmeritve RRP, se je izkazalo, da prihaja do odstopanj oz. zaostankov pri izvajanju/zaključevanju, ravno tako pa na strani MGRT-DRRE zaradi dolgotrajnih postopkov v procesu izdajanja odločb. Zato so s strani upravičencev bile podane prošnje za spremembo izvajanja operacij (npr. za podaljšanje izvedbe projektov, za podaljšanje obdobja upravičenosti do izplačil, ipd.).

MGRT-DRR bo tudi v prihodnje z ustreznimi informacijami in navodili upravičencem poskušal predstavljena tveganja minimizirati (tudi v okviru priprav na nove instrumente za izbor operacij) hkrati pa tudi sam optimiziral in pospešil postopke pri izdaji sklepov in drugih pravnih aktov .

**Izvajanje prednostne usmeritve 4.1.**

*Tabela 45: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 4.1.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv kazalnika | Vrsta kazalnika | Leto | Izhodiščno stanje | Načrtovana vrednost 2013 | Dosežena vred.  2007 | Dosežena vrednost  2007-2008 | Dosežena vrednost 2007-2009 | Dosežena vrednost 2007-2010 | Dosežena vrednost 2007-2011 | Dosežena vrednost 2007-2012 | Dosežena vrednost 2007-2013 | Dosežena vrednost v letu 2014 | Dosežena vrednost 2007-2014 |
| Površina prenovljenih in saniranih degradiranih območij namenjenih gospodarskemu razvoju km2 (ha) (i) | Učinek | 2007 | 359 | 5,5 | 0 | 0 | 0,03 | 0,1426 | 0,18028 | 0,18028 | 0,20028 | 0 | 0,20028 |
| Površina na novo opremljenih komunalnih zemljišč namenjenih gospodarskemu razvoju km2 (ha) | Učinek | 2004-2006[[19]](#footnote-19)7 | 6,5 | 0 | 0 | 0,74 | 1,328 | 1,42477 | 1,77977 | 1,77977 | 0 | 1,77977 |
| Število novih rezervnih vodnih virov za manjše vodovodne sisteme | Učinek | 2007 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | 3 | 13 |
| Število komunalno opremljenih aglomeracij manjših od 2000 PE | Učinek | 2007 | 10 | 37 | 0 | 1 | 18 | 32 | 60 | 121 | 125 | 31 | 156 |
| Št. razvojnih projektov v NATURA 2000 območjih | Učinek | 2007 | 0 | 100 | 0 | 2 | 7 | 15 | 19 | 29 | 31 | 5 | 36 |
| Število večjih projektov razvoja, prenove in sanacije urbanih območij (nad 2 mio. €) | Učinek | 2007 | 0 | 20 | 0 | 1 | 1 | 12 | 13 | 17 | 21 | 2 | 23 |
| Št. prebivalcev, ki bodo priključeni na kanalizacijski sistem v aglomeracijah manjših od 2000 PE(i) | Rezultat |  | 0  (61.000) | + 58.500  (119.500) | 0 | 200 | 4406 | 12.598 | 29.110 | 37.275 | 95.421 | 23.264 | 118.685 |
| Št. prebivalcev, ki bodo imeli kvalitetnejši in varnejši vodovodni sistem(i) | Rezultat |  | 0  (1.400.700) | + 68.000  (1.468.700) | 0 | 20.697 | 29.602 | 46.734 | 67.776 | 74.344 | 139.150 | 15.059 | 154.209 |
| Povečanje števila potovanj z javnimi prevoznimi sredstvi (v milijonih)[[20]](#footnote-20)8 | Rezultat |  | 220 | +5%  (231) | / | / | / | 99,37 | 95,29 | 84,1 | 90,3 | n.p. | n.p. |

**Kazalniki učinka – doseganje ciljev v letu 2014**

V okviru doseganja kazalnikov učinka lahko strnemo dosežke v naslednji okvir:

* v letu 2013 se površina prenovljenih in saniranih degradiranih območij namenjenih gospodarskemu razvoju povečala za malo več kot 2 ha, v letu 2014 pa se ni povečala, tako da skupna dosežena vrednost kazalnika znaša 20,028 ha. Raven doseganja kazalnika je relativno nizka in ne bo dosežena glede na načrtovano vrednost. Razlog temu je vpliv gospodarske krize na potrebe gospodarskih subjektov po novih površinah namenjenih gospodarski dejavnosti. Zaradi tega upravičenci usmerjajo sredstva prednostno v druge upravičene namene, kjer so nekateri kazalniki že preseženi.;
* površina na novo opremljenih komunalnih zemljišč namenjenih gospodarskemu razvoju se v primerjavi s predhodnim obdobjem ni povečala, tako da ostaja na 177,977 ha. Raven doseganja kazalnika je relativno nizka in ne bo desežena glede na načrtovano vrednost. Razlog temu je vpliv gospodarske krize, ki je bistveno zmanjšal potrebo podjetij po novih površinah, namenjenih gospodarskem razvoju. število novih rezervnih vodnih virov za manjše vodovodne sisteme se je povečalo za štiri in znaša skupno 10,
* število komunalno opremljenih aglomeracij manjših od 2000 PE je naraslo za 31 enot in znaša skupno 156 aglomeracij. V tem delu je kazalnik, ki je bil načrtovan do konca obdobja, že presežen, vendar potrebe po komunalni opremljenosti aglomeracij pod 2000 PE še vedno obstajajo zato se bo dosežena vrednost kazalnika do zaključka programskega obdobja predvidoma še višja.

Št. razvojnih projektov v NATURA 2000 območjih se je v letu 2014 povečalo še za 5 dodatna ter v kumulativni vrednosti ob koncu obdobja poročanja doseglo 36, kar je 36% od celotne načrtovane vrednosti kazalnika (100). V letu 2014 se je začel izvajati 8. Javni poziv, ki bo pomenil povečanje kazalnika (za 8 projektov).

Vrednost kazalnika število razvojnih projektov v NATURA 2000 območjih je bila napačno planirana kot agregat vseh projektov, ki se bodo izvajali v območjih NATURE 2000. Kasneje (ob izvedbi posameznih instrumentov) pa so bili v spremljanje pravilno vključeni le projekti, ki so neposredno zasledovali opredeljen cilj in so bili izvedeni v okviru posebnega namena »Javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih«. Gledano širše, je bilo v okviru 4. RP v območjih NATURE 2000 izvedenih tudi veliko projektov, ki so opredeljen cilj zasledovali posredno

.

* število večjih projektov razvoja, prenove in sanacije urbanih območij (nad 2 mio EUR) ob povečanju za 2 v letu 2014 znaša skupaj 23 in s tem presega postavljeno ciljno vrednost do konca programskega obdobja (20).

**Kazalniki rezultata**

V okviru doseganja kazalnikov rezultata lahko strnemo dosežke v naslednji okvir:

* število prebivalcev, ki bodo priključeni na kanalizacijski sistem v aglomeracijah manjših od 2000 PE je naraslo na skupaj 118.685 in s tem preseglo ciljno vrednost do konca programskega obdobja.,
* število prebivalcev, ki bodo imeli kvalitetnejši in varnejši vodovodni sistem je naraslo za 15.059 in znaša skupaj že 154.209 prebivalcev.

Spremljanje kazalnika povečanje števila potovanj z javnimi prevoznimi sredstvi je bilo v obdobju izvajanja OP RR predmet metodološke spremembe. Navedeni kazalnik je bil v fazi programiranja OP RR, še posebno v delu spremljanja cestnega mestnega prevoza, opredeljen na podlagi ocen. V času izvajanja OP RR pa je bilo na področju cestnega mestnega prevoza postopno uvajano dejansko evidentiranje in štetje potnikov (npr. z uvedbo vozovnice Urbane pri LPP,...). Primerjava ocenjenih izhodiščnih vrednosti kazalnika, kot to izhaja iz potrjenega OP RR, je tako z uvedbo elektronskega evidentiranja in štetja potnikov na področju cestnega mestnega prevoza, postala metodološko neustrezna. Spremljanje kazalnika povečanje števila potovanj z javnimi prevoznimi sredstvi sicer pomeni spremljanje št. prepeljanih potnikov s strani slovenskih nacionalnih prevoznikov v cestnem, železniškem in zračnem prevozu. Ob upoštevanju metodoloških sprememb so v 2007-2013 slovenski nacionalni prevozniki v cestnem, železniškem in zračnem prevozu prepeljali skupaj 90,3 milijonov potnikov, kar pomeni povečanje glede na 2007-2012, ko so slovenski nacionalni prevozniki v cestnem, železniškem in zračnem prevozu prepeljali skupaj 84,1 milijonov potnikov. Podatki o potniškem prometu so prikazani na osnovi poročil Starističnega urada RS, ki pa do priprave tega poročila podatkov za leto 2014 še ni objavil.

**Kvalitativna analiza**

**I. Analiza dosežkov na ravni fizičnih ciljev operacij na ravni prednostne usmeritve**

Zajeto v okviru prejšnje točke (Kakovostna analiza)

**II. Analiza dosežkov na ravni finančnih ciljev operacij na ravni prednostne usmeritve**

Ker končni podatki za izvedbo Javnega poziva za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2012-2014 še niso znani v nadaljevanju podajamo indikativno oceno izvedbe Javnega povabila za sofinanciranje priprave izvedbenih načrtov regionalnih razvojnih programov za obdobje 2012-2014. Slednje lahko da približno oceno o namerah regij za izvedbo javnega poziva.

Po upravičenih namenih ter predvideni skupni vrednosti sofinanciranja so regije predvidele slabih 10% za ekonomsko in izobraževalno infrastrukturo, dobrih 31% za okoljsko infrastrukturo, dobrih 17% za javno infrastrukturo v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih, slabih 25% za razvoj urbanih območij in slabih 18% za socialno infrastrukturo.

**III. Razlog za razlike med fizično in finančno izvedbo**

Razlike med načrtovano fizično in načrtovano finančno izvedbo izhajajo v splošnem iz treh razlogov:

* da so se pojavljale težave oz. izjemne okoliščine, ki so nastale ob izvajanju operacij, kot posledica finančne in gospodarske krize, ki je močno prizadela gradbeni sektor, težav upravičencev pri pridobivanju soglasij in upravnih dovoljenj, likvidnostnih težav,…; nekateri upravičenci so se soočali tudi z več navedenimi težavam skupaj, v večini primerih so bila gradbena dela upočasnjena kar je privedlo do tega, da upravičenci projektov niso mogli izvesti v da je bilo v okviru ugotovljenih napak in finančnih popravkov ugotovljen učinek na nižjo višino upravičenih stroškov (npr. zaradi izvedbe 5% finančnega popravka na operacijah za prve štiri javne razpise zaradi nepravilnosti v izvajanju postopkov javnega naročanja, oziroma zaradi drugih ugotovljenih nepravilnosti, ki so vplivale na višino upravičenih stroškov),
* da so se nekateri upravičenci (lokalne skupnosti) soočali z spremenjenimi proračunskimi situacijami, ki so vplivale na drugačno dinamiko izvajanja operacij (likvidnost upravičencev). Prilivi v proračune lokalnih skupnosti so v bili v teh primerih manjši kot načrtovano. Slednje je vplivalo na možnost zagotavljanja lastnega sofinanciranja tako po dinamiki kot tudi po obsegu.

**IV. Posebni pogoji, povezani z operacijami na ravni prednostne usmeritve**

Natančneje je bil sam postopek izbora operacij natančno predstavljen v prejšnjih letnih poročilih in se od takrat ni spreminjal.

**V. Prispevek prednostne usmeritve k ciljem trajnostnega razvoja**

Celotna prednostna usmeritev temelji na spodbujanju skladnejšega regionalnega razvoja. Vsebine so usmerjene v gospodarski razvoj, ohranjanje biotske raznovrstnosti in spodbujanja razvoja na območjih Natura 2000, pri vseh operacijah pa je potrebno zagotoviti najmanj nevtralen vpliv na okolje.

**VI. Prispevek k ciljem enakih možnosti**

Skladno z določili veljavne zakonodaje, se pri operacijah, glede na njihovo vsebino, zagotavlja smiselno upoštevanje enakih možnosti.

**VII. Izvajanje priporočil na podlagi okoljskih poročil**

Pri vseh instrumentih so bila načela horizontalnih politik upoštevana že v samih določilih in pogojih javnih razpisov. Pri izboru operacij morajo namreč biti upoštevani tudi horizontalni omilitveni ukrepi, navedeni v OP RR in smiselno zadostiti naslednjim pogojem:

* učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba vode in surovin)
* okoljska učinkovitost (uporaba najboljših tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov, ločeno zbiranje odpadkov)
* trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza)
* zmanjšanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oz. strokovnih ocen vplivov na okolje za posege, kjer je to potrebno).

**VIII. Težave pri izvajanju prednostne usmeritve in ukrepi za njihovo odpravo**

Na področju izvajanja operacij v letu 2014, iz naslova OP RR, razvojne prioritete RR, prednostne usmeritve RRP, se je izkazalo, da prihaja tako kot v prejšnjih letih do odstopanj oz. zaostankov pri izvajanju/zaključevanju s strani upravičencev, ravno tako pa na strani MGRT-DRR zaradi dolgotrajnih postopkov v procesu izdajanja odločb. Zato so s strani upravičencev bile podane prošnje za spremembo izvajanja operacij (npr. za podaljšanje izvedbe projektov, za podaljšanje obdobja upravičenosti do izplačil, ipd.).

MGRT-DRR bo tudi v prihodnje z ustreznimi informacijami in navodili upravičencem poskušal predstavljena tveganja minimizirati (tudi v okviru priprav na nove instrumente za izbor operacij) hkrati pa tudi sam optimiziral in pospešil postopke pri izdaji sklepov in drugih pravnih aktov .

**IX. Poročilo o tekočem vrednotenju**

V letu 2014 se na tej PU vrednostenja niso izvajala.

**X. Ugotovitve in priporočila revizijskih organov (SLO, EK) na ravni prednostne usmeritve**

V okviru revizije Evropskega računskega sodišča (ERS), ki se je izvajala od 20. – 29. januarja 2014, je bila revidirana tudi ena operacija s prednostne usmeritve razvoj regij in sicer »Vodovod Podgora-Nova gora« upravičenca Občina Straža. Ugotovitve in ukrapi so podrobneje opisani v poglavju 2.3.

**XI. Sprejeti ukrepi informiranja in obveščanja**

Pri izvajanju operacij iz naslova OP RR, razvojne prioritete RR, prednostne usmeritve RRP, so bila upoštevana Navodila organa upravljanja za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007-2013, z dne 21.12.2009 (verzija 3). Navodila so bila objavljena na spletnem naslovu www.eu-skladi.si in dostopna vsem upravičencem.

Pri smiselnem izvajanju Navodil organa upravljanja za izvajanje upravljalnih preverjanj po 13. členu Uredbe 1828/2006/ES se dodatno preverja izpolnjevanje navodil OU in po potrebi izreka ustrezne ukrepe za odpravo morebitnih neskladnosti.

**XII. Seznam nedokončanih operacij in časovni razpored za njihov zaključek**

V okviru te prednostne usmeritve je bilo konec leta 2014 še 93 operacij v izvajanju.

**XIII. Uporaba sredstev tehnične pomoči**

Sredstva tehnične pomoči so se v tem delu uporabljala za financiranje stroškov dela skrbnikov pogodb, delno pa tudi za izvedbo informativnih dni v postopku izvajanja instrumentov oz. drugih spremljajočih materialnih stroškov, vse skladno z odobrenimi projekti tehnične pomoči.

**XIV Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe**

Do konca programskega obdobja se na tej PU ne načrtuje novih instrumentov. Skladno z pogoji javnih razpisov se v letu 2015 načrtuje izvajanje še nezaključenih operacij.

***3.4.2. Razvoj obmejnih območij s Hrvaško***

Obmejna območja z Republiko Hrvaško so opredeljena kot prednostna območja regionalne politike. Tu se nahajajo najmanj razvita območja v Sloveniji in večinoma majhne ter finančno šibke samoupravne lokalne skupnosti (v 7 statističnih regijah). Regionalna politika želi na tem ciljnem območju pritegniti z investicijami v ekonomsko infrastrukturo začetne investicije podjetij in z investicijami v prometno in okoljsko infrastrukturo omogočiti ter izboljšati dostopnost do javnih funkcij in storitev za prebivalstvo, ki živi v obmejnem pasu z Republiko Hrvaško. Posebna pozornost obmejnim območjem z Republiko Hrvaško je potrebna, ker se je po vključitvi Slovenije v schengenski mejni režim koncentracija razvojnih problemov na južni slovenski meji še intenzivirala. S tem v zvezi imajo pomembno vlogo investicije v prometno in okoljsko infrastrukturo na obmejnem območju s Hrvaško, zaradi zagotavljanja ustrezne dostopnosti. Hkrati z dvigom kvalitete infrastrukturne oskrbe obmejnega prebivalstva, pa želimo izboljšati tudi splošno opremljenost in videz naselij ob meji, saj poleg podobe Slovenije odražajo tudi vtis o »južni meji EU«.

Dejavnosti temeljijo na ciljih OP RR.Sofinancirane so investicije v prometno, okoljsko in ekonomsko infrastrukturo ob državni meji z Republiko Hrvaško.

**Vključeno ministrstvo:**

* Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo – Direktorat za regionalni razvoj(MGRT-DRR) v vlogi posredniškega telesa

**Upravičenci oz. ciljne skupine**

Upravičenci oz. ciljne skupine so samoupravne lokalne skupnosti.

**Finančna tabela**

**PU 4.2.**

*Tabela 45: Finančni napredek prednostne usmeritve 4.2.*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4. RP - PU 4.2.** | | **stanje 31.12.14** | **% glede na pravice porabe** | | |
|  | **2007-2011** | **2007-2012** | **2007-2013** |
| Pravice porabe 2007-2013 | EU del | 48.604.483 | - | - | - |
| SLO del | 8.577.263 | - | - | - |
| EU in SLO del | 57.181.746 | - | - | - |
| Pravice porabe 2007-2011 | EU del | 33.606.514 | - | - | 69,1 |
| SLO del | 5.930.562 | - | - | 69,1 |
| EU in SLO del | 39.537.076 | - | - | 69,1 |
| Pravice porabe 2007-2012 | EU del | 41.272.023 | - | - | 84,9 |
| SLO del | 7.283.299 | - | - | 84,9 |
| EU in SLO del | 48.555.322 | - | - | 84,9 |
| Razpisana sredstva od 1.1.2007 do 31.12.14 | EU del | 59.099.046 | 175,9 | 143,2 | 121,6 |
| SLO del | 10.429.243 | - | - | - |
| EU in SLO del | 69.528.289 | 175,9 | 143,2 | 121,6 |
| Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.14) | EU del | 46.008.830 | 136,9 | 111,5 | 94,7 |
| SLO del | 8.119.205 | - | - | - |
| EU in SLO del | 54.128.035 | 136,9 | 111,5 | 94,7 |
| *- Operacije, potrjene preko javnih razpisov* | EU del | 46.008.830 | 136,9 | 111,5 | 94,7 |
| SLO del | 8.119.205 | - | - | - |
| EU in SLO del | 54.128.035 | 136,9 | 111,5 | 94,7 |
| *- Neposredno potrjene operacije* | EU del | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SLO del | 0 | - | - | - |
| EU in SLO del | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.14) | EU del | 46.008.830 | 136,9 | 111,5 | 94,7 |
| SLO del | 8.119.205 | - | - | - |
| EU in SLO del | 54.128.035 | 136,9 | 111,5 | 94,7 |
| drugi viri | 22.482.196 | - | - | - |
| skupaj | 76.610.231 | - | - | - |
| Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.14) | EU del | 46.080.921 | 137,1 | 111,7 | 94,8 |
| SLO del | 8.131.927 | - | - | - |
| EU in SLO del | 54.212.848 | 137,1 | 111,7 | 94,8 |
| Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2014 do 31.12.14) | EU del | 10.203.947 | 30,4 | 24,7 | 21,0 |
| SLO del | 1.800.697 | - | - | - |
| EU in SLO del | 12.004.644 | 30,4 | 24,7 | 21,0 |
| Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.14 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.14) - EU del | | 45.831.002 | 136,4 | 111,0 | 94,3 |
| Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.14 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.14) - EU del | | 45.825.349 | 136,4 | 111,0 | 94,3 |

\* znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost neposredno potrjenih operacij

\*\* znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije

\*\*\* drugi viri lahko vključujejo lastno udeležbo upravičencev (npr. zasebna sredstva,…)

V okviru PU 4.2 Razvoj obmejnih območij s Hrvaško je bilo v obdobju 1.1.2007 do 31.12.2014:

* razpisanih sredstev v znesku 69.528.289 EUR,
* potrjenih operacij v znesku 54.128.035 EUR (preko javnega razpisa),
* podpisanih pogodb za 54.128.035 EUR,
* izplačanih sredstev v znesku 54.212.848 EUR,
* posredovanih zahtevkov za povračilo na PO za 45.831.002 EUR,
* certificiranih zahtevkov za povračilo na EK za 45.825.349 EUR.

Drugi viri so lastna sredstva upravičencev v obdobju 1.1.2007 do 31.12.2014.

**Opis izvajanja v letu 2014**

**Peti javni razpis**

S petim javnim razpisom je bilo razpisanih 23.370.220,00 EUR razpoložljivih sredstev ESRR v letih 2013 in 2014 namenjenih za sofinanciranje operacij v okviru prednostne usmeritve »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško«.

V letu 2013 so bili izdani pozitivni sklepi za 31 vlog ter odobreno sofinanciranje ESRR v višini 23.438.403,65 EUR. Nekatere operacije so se podaljšale in so se tako izvajale ter končale v letu 2014. Skupno izplačilo v letu 2014 je bilo 10.203.947,22 EUR.

**Izvajanje prednostne usmeritve 4.2.**

*Tabela 46: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 4.2.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv kazalnik | Vrsta kazalnika | Leto | Izhodiščno stanje | Načrtovana vrednost 2013 | Dosežena vrednost  2007 | Dosežena vrednost  2007-2008 | Dosežena vrednost 2007-2009 | Dosežena vrednost 2007-2010 | Dosežena vrednost 2007-2011 | Dosežena vrednost 2007-2012 | Dosežena vrednost 2007-2013 | Dosežena vrednost v letu 2014 | Dosežena vrednost 2007-2014 |
| Površina na novo opremljenih komunalnih zemljišč namenjenih gospodarskemu razvoju km2 (ha) | Učinek | 2004-2006[[21]](#footnote-21)7 | 359\* | 0,3 | 0 | 0 | 0,03 | 0 | 0,06 | 0,067 | 0,067 | 0 | 0,067 |
| Število novih rezervnih vodnih virov za manjše vodovodne sisteme | Učinek | 2007 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Število komunalno opremljenih aglomeracij manjših od 2000 PE | Učinek | 2007 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 16 | 23 | 0 | 23 |
| Št. prebivalcev, ki bodo priključeni na kanalizacijski sistem v aglomeracijah manjših od 2000 PE (i) | Rezultat |  | 0  (61.000) | + 1.500  (62.500) | 0 | 336 | 436 | 603 | 1109 | 1.276 | 1.526 | 1.950 | 3.476 |
| Št. prebivalcev, ki bodo imeli kvalitetnejši in varnejši vodovodni sistem(i) | Rezultat |  | 0  (1.400.700) | + 2.000  (1.402.700) | 0 | 0 | 65 | 1.812 | 2.506 | 5.054 | 5.398 | 2.019 | 7.417 |

\*K izhodiščnemu stanju poleg kazalnika Površina na novo opremljenih komunalnih zemljišč namenjenih gospodarskemu razvoju prispeva tudi kazalnik Površina prenovljenih in saniranih degradiranih območij namenjenih gospodarskemu razvoju.

Vse potrjene operacije iz prvega, drugega, tretjega in četrtega javnega razpisa so se zaključile.

**Kazalniki učinka**

Dosežen je cilj za:

* število novih rezervnih vodnih virov za manjše vodovodne sisteme,
* število komunalno opremljenih aglomeracij manjših od 2000 PE.

Površina na novo opremljenih komunalnih zemljišč namenjenih gospodarskemu razvoju se v primerjavi s predhodnim obdobjem ni povečala, tako da ostaja na 6,7 ha. Raven doseganja kazalnika je relativno nizka in ne bo dosežena glede na načrtovano vrednost. Razlog temu je vpliv gospodarske krize, ki je bistveno zmanjšal potrebo podjetij po novih površinah, namenjenih gospodarskem razvoju.

V letu 2014 se število komunalno opremljenih aglomeracij, manjših od 2000 PE ni povečalo.

**Kazalniki rezultata**

Dosežen je cilj za:

* število prebivalcev, ki bodo imeli kvalitetnejši in varnejši vodovodni sistem.

V letu 2014 je bilo 1950 prebivalcev priključenih na kanalizacijski sistem v aglomeracijah manjših od 2.000 PE (skupaj 3476), 2019 prebivalcev pa je dobilo dostop do kakovostne pitne vode, kar za celotno obdobje znaša 7417 prebivalcev.

**Kvalitativna analiza**

**I. Analiza dosežkov na ravni fizičnih ciljev operacij na ravni prednostne usmeritve**

Vsi predvideni kazalniki učinkov in rezultatov, ki jih spremljamo na ravni prednostne usmeritve, bodo doseženi. Izjema so le operacije s področja ekonomske infrastrukture, saj upravičenci zelo redko kandidirajo na javnih razpisih z operacijami s področja ekonomske infrastrukture. Do sedaj so kandidirali le s temi operacijami in vse tri so bile odobrene, saj so bile dobro načrtovane.

Z izvedbo vseh do sedaj odobrenih operacij na ravni prednostne usmeritve se pričakuje, da bomo dosegli sledeče učinke in rezultate:

* najmanj 6,69 ha na novo opremljenih komunalnih zemljišč namenjenih gospodarskemu razvoju,
* najmanj 3 komunalno opremljene aglomeracije manjše od 2000 PE,
* najmanj 1 nov rezervni vodni vir za manjše vodovodne sisteme,
* najmanj 1500 prebivalcev v obmejnem pasu z Republiko Hrvaško, ki bodo priključeni na kanalizacijski sistem v aglomeracijah manjših od 2000 PE,
* najmanj 2000 prebivalcev v obmejnem pasu z Republiko Hrvaško, ki bodo imeli kvalitetnejši in varnejši vodovodni sistem in

**II. Analiza dosežkov na ravni finančnih ciljev operacij na ravni prednostne usmeritve**

Največ sredstev se je namenilo operacijam s področja prometne infrastrukture, kar je odraz tega, da upravičenci investirajo največ v prometno infrastrukturo, saj je ohranjanje dostopnosti ključnega pomena za prebivalstvo, ki večinoma dnevno delovno emigrira iz občin, kjer imajo stalna bivališča, saj v teh občinah v obmejnem pasu z Republiko Hrvaško ni večjih zaposlitvenih središč, zato primanjkuje delovnih mest.

**III. Razlog za razlike med fizično in finančno izvedbo**

Bistvenih razlik med fizično in finančno izvedbo ni zaznati, so pa zaradi nižjih upravičenih stroškov operacij in finančnih korekcij zaradi ugotovljenih nepravilnosti pri izvajanju operacij vrednosti dodeljenih sredstev ustrezno manjše. Ob upoštevanju dejstva, da so na ocenah vrednosti operacij temeljile tudi načrtovane ciljne vrednosti kazalnikov, je mogoče obrazložiti tudi odmike od doseganja fizičnih ciljev, kar je v največji meri razvidno iz kazalnikov učinka, ki neposredno izražajo tudi finančno realizacijo ciljev na operacijah.

**IV. Posebni pogoji, povezani z operacijami na ravni prednostne usmeritve**

Ni posebnih pogojev.

**V. Prispevek prednostne usmeritve k ciljem trajnostnega razvoja**

Vsebine so usmerjene v ohranjanje poseljenosti v obmejnem območju s Hrvaško s spodbujanjem investicij za oskrbo prebivalstva z osnovno družbeno infrastrukturo, pri vseh operacijah pa je potrebno zagotoviti najmanj nevtralen vpliv na okolje.

**VI. Prispevek k ciljem enakih možnosti**

Skladno z določili veljavne zakonodaje, se pri operacijah, glede na njihovo vsebino, zagotavlja smiselno upoštevanje enakih možnosti.

**VII. Izvajanje priporočil na podlagi okoljskih poročil**

Pri vseh operacijah se pri načrtovanju in izvedbi operacije upoštevajo naslednja izhodišča:

* učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba vode in surovin, okoljska učinkovitost),
* okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje končnih odpadkov in ločeno zbiranje odpadkov),
* trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza),
* zmanjševanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oz. strokovnih ocen vplivov na okolje za posege, kjer je potrebno).

**VIII. Težave pri izvajanju prednostne usmeritve in ukrepi za njihovo odpravo**

Izvajanje operacij je bilo v nekaterih primerih oteženo in posledično je nekaj upravičencev prosilo za podaljšanje roka izvajanja operacije. Vzroki so bili zapleti pri postopku javnega naročanja (državna revizijska komisija, pritožbe), težave upravičencev pri pridobivanju soglasij in upravnih dovoljenj ter likvidnostne težave upravičencev, kot tudi izvajalcev.

Skladno s tem so upravičenci na MGRT-DRR pošiljali informacije o stanju na njihovih operacijah ter prošnje za podaljšanje pogodbenih rokov. Vse prošnje so na MGRT-DRR zbrali, proučili njihovo utemeljenost in jih posredovali v obravnavo na organ upravljanja. OU je na podlagi utemeljenih predlogov, ki jih je posredoval MGRT-DRR, obravnaval posamezne primere in podal soglasja k predlaganim spremembam dinamike izvajanja operacij.

**IX. Poročilo o tekočem vrednotenju**

Opis aktivnosti v letu 2014 je zajet pod prednostno usmeritvijo 4.1. Regionalno razvojni programi.

**X. Ugotovitve in priporočila revizijskih organov (SLO, EK) na ravni prednostne usmeritve**

UNP je ugotovil tudi, da za pretekla leta ni odprtih priporočil sistemskih revizij.

Pristojna revizijska enota Evropske komisije v letu 2014 ni izvajala revizij na OP RR, prav tako tudi Evropsko računsko sodišče v letu 2014 ni izvajalo revizij na OP RR.

**XI. Sprejeti ukrepi informiranja in obveščanja**

Instrumenti in operacije se izvajajo skladno z veljavnimi Navodili OU za informiranje in obveščanje. K upoštevanju navodil so upravičenci zavezani s pogodbo o sofinanciranju operacij.

Navodila so objavljena na spletnem naslovu www.eu-skladi.si in dostopna vsem upravičencem.

Pri izvajanju kontrol po 13. členu se dodatno preverja izpolnjevanje navodil OU in po potrebi izreka ustrezne ukrepe za odpravo ugotovljenih nepravilnosti.

**XII. Seznam nedokončanih operacij in časovni razpored za njihov zaključek**

Do 31. 12. 2014 so se zaključile vse operacije, katerim so bila dodeljena sredstva na podlagi petih javnih razpisov.

**XIII. Uporaba sredstev tehnične pomoči**

Sredstva tehnične pomoči se koristijo za financiranje stroškov dela skrbnikov pogodb, delno pa tudi za izvedbo informativnih dni v postopku izvajanja instrumentov oz. drugih spremljajočih materialnih stroškov, vse skladno z odobrenimi projekti tehnične pomoči.

**Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe**

Po letu 2014 bo MGRT-DRR spremljal operacije na 5. JR in pričel z aktivnostmi zaključevanja operacij.

**3.5.** **Tehnična pomoč**

Namen tehnične pomoči OP RR je zagotoviti učinkovito izvajanje operativnega programa, razvojnih prioritet, prednostnih usmeritev ter operacij. Aktivnosti tehnične pomoči podpirajo razvojne prioritete, določene v NSRO in razvojne prioritete/prednostne usmeritve in operacije, določene v okviru OP RR. Glavni cilji, ki se bodo uresničili v okviru tehnične pomoči so:

* zagotoviti nemoteno in dobro izvedbo ter spremljanje programa s pripravo in izbiro projektov, izvedbo študij in vrednotenj, strokovnih ocen, poročil in ustrezno administrativno usposobljenostjo upravičencev;
* zagotoviti usklajenost in razpoznavnost programa/razvojnih prioritet/prednostnih usmeritev/projektov med partnerji, splošno in strokovno javnostjo;
* zagotoviti informiranje in osveščanje celotnega prebivalstva v Sloveniji o vlogi Evropske unije pri sofinanciranju operacij iz KS, ESRR in ESS, njihovem delovanju in učinkih ter tudi o možnostih, pogojih in načinu pridobivanja sredstev;
* zagotoviti informacijsko podprto vodenje, spremljanje in poročanje o programu.

Aktivnosti tehnične pomoči podpirajo razvojne prioritete, določene v NSRO in razvojne prioritete/prednostne usmeritve in operacije, določene v OP RR.

**Informacije o fizičnem in finančnem napredku razvojne prioritete**

**Finančni napredek razvojne prioritete**

**5. RP**

*Tabela 47: Finančni napredek 5. razvojne prioritete*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5. RP - PU 5.1.** | | **stanje 31.12.13** | **% glede na pravice porabe** | | |
|  | **2007-2011** | **2007-2012** | **2007-2013** |
| Pravice porabe 2007-2013 | EU del | 28.003.734 | - | - | - |
| SLO del | 4.941.836 | - | - | - |
| EU in SLO del | 32.945.570 | - | - | - |
| Pravice porabe 2007-2011 | EU del | 19.672.094 | - | - | 70,2 |
| SLO del | 3.471.545 | - | - | 70,2 |
| EU in SLO del | 23.143.639 | - | - | 70,2 |
| Pravice porabe 2007-2012 | EU del | 23.976.685 | - | - | 85,6 |
| SLO del | 4.231.178 | - | - | 85,6 |
| EU in SLO del | 28.207.863 | - | - | 85,6 |
| Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.13)\* | EU del | 28.572.615 | 145,2 | 119,2 | 102,0 |
| SLO del | 5.042.226 | - | - | - |
| EU in SLO del | 33.614.841 | 145,2 | 119,2 | 102,0 |
| *- Operacije, potrjene preko javnih razpisov* | EU del | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SLO del | 0 | - | - | - |
| EU in SLO del | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *- Neposredno potrjene operacije* | EU del | 28.572.615 | 145,2 | 119,2 | 102,0 |
| SLO del | 5.042.226 | - | - | - |
| EU in SLO del | 33.614.841 | 145,2 | 119,2 | 102,0 |
| Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.13)\*\* | EU del | 28.572.615 | 145,2 | 119,2 | 102,0 |
| SLO del | 5.042.226 | - | - | - |
| EU in SLO del | 33.614.841 | 145,2 | 119,2 | 102,0 |
| drugi viri\*\*\* | 0 | - | - | - |
| skupaj | 33.614.841 | - | - | - |
| Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.13) | EU del | 16.227.999 | 82,5 | 67,7 | 57,9 |
| SLO del | 2.863.764 | - | - | - |
| EU in SLO del | 19.091.763 | 82,5 | 67,7 | 57,9 |
| Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2013 do 31.12.13) | EU del | 2.982.586 | 15,2 | 12,4 | 10,7 |
| SLO del | 526.339 | - | - | - |
| EU in SLO del | 3.508.925 | 15,2 | 12,4 | 10,7 |
| Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.13 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.13) - EU del | | 13.071.009 | 66,4 | 54,5 | 46,7 |
| Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.13 (kumulativa 1.1.2007 - 31.12.13) - EU del | | 13.071.009 | 66,4 | 54,5 | 46,7 |

\* izraz potrjena operacija pomeni s sklepom organa upravljanja potrjen program tehnične pomoči za obdobje 2007-2015, ki vključuje finančno razdelitev sredstev po letih in opredelitev 5 ključnih sklopov aktivnosti za vse upravičence (prijavlja OU v vlogi nosilnega upravičenca);

\*\* izraz plačila iz proračuna RS pomeni dejansko izvedena izplačila iz proračuna RS, torej sredstva, ki so založena iz proračuna RS.

V sklopu OP RR je bilo za razvojno prioriteto Tehnična pomoč namenjenih 32,9 mio EUR (EU del in slovenska udeležba) ali 1,64 % sredstev OP RR, kar je pod mejno vrednostjo 4%, določeno s 1. a) odstavkom 46. člena Uredbe št. 1083/2006/ES.

Upravičenci do sredstev so notranje organizacijske enote Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (organ upravljanja in enote, ki izvajajo določene razvojne prioritete na OP RR), ministrstva, vključena v izvajanje OP RR, Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije in Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo, javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizem in drugi, vključeni v izvajanje OP RR.

V letu 2014 so se izvajali s strani organa upravljanja potrjeni projekti tehnične pomoči naslednjih upravičencev: OU SVRK (prej MGRT, SVLR), MGRT, SPS, MIZŠ (prej MIZKŠ, MVZT - vključuje aktivnosti MŠŠ), MK, SPIRIT (prej TIA), in MIRS (delni prenos aktivnosti iz MVZT).

*Tabela 46: Finančni pregled po posameznih aktivnostih programa tehnične pomoči – poraba po letih*



V sklopu programa tehnična pomoč OP RR organ upravljanja v sodelovanju z ostalimi upravičenci izvaja naslednje aktivnosti:

1. **OBVEŠČANJE JAVNOSTI**

OU je dolžan izvajati ukrepe informiranja in obveščanja javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007-2013 v skladu z določbami Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 z dne 8. decembra 2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj (UL L, št. 371 z dne 27. 12. 2006, str. 1, z vsemi spremembami, v nadaljnjem besedilu: Uredba 1828/2006/ES).

**Organ upravljanja (MGRT prej SVLR)** v sklopu obveščanje javnosti zajema in plačuje naslednje aktivnosti

* ***Dogodki*** zajemajo organizacijo in izvedbo različnih delavnic, seminarjev, dogodkov, okroglih miz, konferenc, forumov, javnih natečajev ipd.
* OU je v letu **2008** izvedel naslednje dogodke:
* Veliki informativni dogodek *»Z uresničevanjem ciljev OP RČV in OP RR soustvarjamo našo prihodnost«;*
* OU je v letu **2009** izvedel naslednje dogodke:
* veliki informativni dogodek;
* EREF 2009: *Razvoj človeških virov in upravljanje mednarodnih migracij za konkurenčnejšo Evropo;*
* Projektni seminar "*Inovativni razvoj območij Nature 2000 in drugih zavarovanih območij v okviru instrumentov razvojen prioritete "Razvoj regij" iz OP RR;*
* OU je v letu **2010** izvedel naslednje dogodke:
* Organizacija *izobraževalnega seminarja o poenostavitvah v postopkih prijav na razpise in pri poročanju;*
* veliki informativni dogodek;
* *EREF 2010: Kompetence in vrednote na znanju zasnovano konkurenčnost - nova agenda za evropske regije;*
* OU je v letu **2011** izvedel naslednje dogodke:
* *Konferenca o prihodnost Evropske Kohezijske politike (Bled, marec 2011);*
* *Mednarodna konferenca o sedanjih in prihodnjih perspektivah centrov odličnosti z naslovom »raziskovalna politika v okviru evropske kohezijske politike« (17. in 18.11.2011 na Brdu pri Kranju),*
* *Delavnice za občine - ZJN =8x (2xLJ, 2xMB, CE, KR, NM, MS; Oktober in November 2011),*
* *Dogodek »Srečanje Županov« (09.02.2011 na Brdo pri Kranju)*
* OU je v letu **2012** izvedel naslednje dogodke:
* *Veliki informativni dogodek »Razvijamo se s sredstvi EU« – kolesarjenje med Podčetrtkom in Rogaško Slatino (vključenih več lokacij po Sloveniji, september).*
* OU je v letu **2013** izvedel naslednje dogodke:
* *Javne razprave o novi finančni perspektivi:*
* 1*. uvodno srečanje,*
* *2. s področja podjetništva in konkurenčnosti*
* *3. s področja znanja in trga dela (Ljubljana, 17.4.2013)*
* *4. s področja okolja, urbanega razvoja, kmetijstva in ribištva (Ljubljana, 25.4.2013)*
* *5. s področja vključujoče družbe (Ljubljana, 9.5.2013),*
* *6. s področja pravne države, učinkovitega javnega sektorja in nevladnih organizacij (Ljubljana, 15.5.2013)*
* *Organizacija srečanja Višegrajske skupine (Bohinj, 22. – 24.5.2013),*
* *Organizacija IQ konference (Laško, 12. – 14.6.2013),*
* *Veliki informativni dogodek »Razvojni potencial v Zasavski regiji« (Zasavska regija, 19.9.2013).*
* OU je v letu **2014** izvedel naslednje dogodke:
* *Dogodek na temo priprave PS in OP, Ljubljana (04. 03. 2014);*
* *Za dinamično, inovativno in odprto Slovenijo, Ljubljana (16. - 17. 04. 2014);*
* *Konferenca Ustvarjanje trga za lesne proizvode in storitve, Ljubljana (12. 05. 2014);*
* *S3 Platform Peer Review Workshop for National RIS3, Portorož (15.-16. 05. 2014);*
* *K dogovoru o prioritetah pametne specializacije, Maribor (06. 06. 2014);*
* *Z znanjem do odličnosti, Ljubljana (12. 6. 2014);*
* *Social Innovation and smart Specialisation, Ljubljana (29. - 30. 09. 2014);*
* *Dogodek: Kaj pa je bilo z evropskim denarjem narejeno zate, za tvoj kraj? - otvoritev fotografsek razstave, Ljubljana (02. 10. 2014);*
* *Regionalni dnevi, Ljubljana (27.-.28. 11. 2014).*
* ***Splet*** zajema celotno vzpostavitev, nadgradnjo in vzdrževanje spletne strani, katere tematika se nanaša na izvajanje operativnih programov;
* ***Tiskano, elektronsko gradivo in promocijski izdelki*** z namenom povečati prepoznavnost evropske kohezijske politike v javnosti, zajemajo oblikovanje, tisk, potisk tiskovin/artiklov, publikacij, materialov, lektoriranje, avtorske honorarje za avtorje ter izdelavo različnih promocijskih materialov, potiskanih skladno s celostno grafično podobo.
* ***Informiranje in oglaševanje*** zajema izdelavo radijskih in televizijskih oglasov, objav, naznanil, priprava ter oblikovanje, produkcijo in predvajanje radijskih in televizijskih oddaj oz. najem oglaševalske agencije za namen zakupa medijskega prostora.
* ***Študije, vrednotenje in raziskave javnega mnenja*** zajemajo spremljanje ukrepov informiranja in obveščanja javnosti, tudi spremljanje, obdelavo člankov v medijih in izdelavo analize klipingov ter vzpostavitev info točke.
* ***Druge aktivnosti*** zajemajo predvsem izdelavo fotografskega arhiva o sofinanciranih projektih in ostale aktivnosti, ki bodo prispevale k obveščanju in informiranju javnosti na področju evropske kohezijske politike.

Podrobna vsebinska obrazložitev se nahaja v poglavju 4. Informiranje in obveščanje javnosti.

Sicer več na http://www.eu-skladi.si/za-medije/publikacije.

Aktivnosti se bodo tekoče izvajale tudi v letu 2015 v skladu s potrjenimi projekti tehnične pomoči.

1. **ŠTUDIJE IN VREDNOTENJA**

Študije in vrednotenja zajemajo izdelavo študij, vrednotenj, raziskav, ocen, strokovnih mnenj in poročil na področju izvajanja operativnih programov ter izdelavo projektnih in investicijskih dokumentacij. Aktivnost vključuje storitev zunanjih izvajalcev.

**Organ upravljanja (MGRT prej SVLR)** je v tem sklopu izvedel in plačal naslednje aktivnosti:

* v letu **2007**:

1. **Študije:**

* *Izdelava projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za ureditev prostorov za Fakulteto za turizem*, kot članice Univerze v Mariboru. Izdelana projektna dokumentacija predstavlja osnovo za pridobitev gradbenega dovoljenja in s tem možnost posega v objekt, v katerem bodo urejeni prostori za izvajanje programa Fakultete za turizem. Urejeni prostorski pogoji so eden od osnovnih pogojev za pridobitev soglasja k ustanovitvi nove fakultete. Izvedena aktivnost pomeni krepitev regionalnih razvojnih potencialov v obdobju 2007-2013 v smislu doseganja ciljev razvojne prioritete »Razvojna mreža Slovenije« v okviru OP RR, natančneje prednostne usmeritve »Razvoj visokošolsko-raziskovalne infrastrukture nacionalnega pomena«;
* *Izdelava modela finančnih vzpodbud in mehanizmov za spodbujanje podjetništva na regionalni ravni.* Namen aktivnosti je bil izdelava strokovnih podlag in izhodišč za izdelavo modela finančnih spodbud in mehanizmov za spodbujanje podjetništva na regionalni ravni, kot osnova za postavitev in realizacijo finančnega modela na regionalni ravni v praksi. Izvedena aktivnost pomeni način za aktiviranje lokalnih razvojnih potencialov v smislu doseganja ciljev razvojne prioritete »Razvoj regij« v okviru OP RR;
* *Izdelava modela podpornega okolja za spodbujanje raziskav in razvoja na tehnološkem področju.* Namen aktivnosti je bil izdelava strokovnih podlag in izhodišč za izdelavo modela podpornega okolja za spodbujanje raziskav in razvoja na tehnološkem področju, kot osnova za postavitev in realizacijo modela podpornega okolja na regionalni ravni v praksi. Izvedena aktivnost je priprava na realizacijo prve RP »Razvojna mreža Slovenije« v okviru OP RR;
* *Etno dizajn center Koroška*. Namen aktivnosti je bil izdelava poslovnega načrta in projektne dokumentacije za vzpostavitev in financiranje zagonske faze etno dizajn centra za razvoj regijsko razvojne infrastrukture, ki bi s povezovanjem znanj, raziskovalnih in znanstvenih inštitutov ter visokih šol s potrebami razvoja gospodarskih dejavnosti omogočala inovacije novih produktov in izdelkov domače obrti. Izvedena aktivnost bo pripomogla k uresničevanju razvojnih ciljev Slovenije, opredeljenih v Strategiji razvoja Slovenije 2007-2013 in RP OP RR.

1. **Vrednotenje:**

/

* v letu **2008**:

1. **Študije:**

* Študija *izvedljivosti valorizacije kulturne dediščine Slovenske Istre za razvojne projekte predvidene za financiranje v okviru nove finančne perspektive 2007-2013*;
* Študija *izvedljivosti in priprava projektne dokumentacije za vzpostavitev regionalnega centra za predelavo lesne biomase*;
* Recenzija študije *upravičenosti tretje razvojne osi – prometno-ekonomski in ekonomsko-finančni del* (preveritev skladnosti rezultatov študije s projektno nalogo, preveritev ustreznosti uporabljene metodologije in vsebinske ustreznosti predlaganih rezultatov).

1. **Vrednotenje:**

/

* v letu **2009**:

1. **Študije:**

* Priprava *študije dobrih praks partnerskega vzpostavljanja gospodarsko razvojne infrastrukture in možnost prenosa le teh v okvir izvajanja evropske kohezijske politike v Sloveniji*;
* Izdelava *študije o vključenosti javnosti in spodbujanje vključevanja javnosti v pripravo projektnih predlogov za trajnostni razvoj lokalnih skupnosti na zavarovanih območjih in območjih Natura 2000 v Sloveniji*;
* Analiza *uspešnosti instrumenta 1.4.01 poslovne cone v okviru ukrepa 1.4 Gospodarska infrastruktura in javne storitve Enotnega programskega dokumenta v Republiki Sloveniji za programsko obdobje 2004–2006*;
* *Sofinanciranje priprave izvedbenih načrtov regionalnih razvojnih programov.*

1. **Vrednotenje:**

* Vrednotenje *4. razvojne prioritete »Razvoj regij«, Operativni program za krepitev regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013*;
* v letu **2010**:

1. **Študije**

**/**

1. **Vrednotenje:**

**/**

* v letu **2011:**

1. **Študije:**

* Teritorialni pregled OECD. *Namen teritorialnega pregleda je bil oceniti oziroma podati temeljit pregled trenutnega stanja pri izvajanju kohezijske politike Republike Slovenije v programskem obdobju 2007-2013. Gre za vrednotenje obstoječega stanja, katerega rezultati bodo uporabljeni že v tem programskem obdobju, hkrati pa bodo ključne ugotovitve uporabljene tudi pri programiranju za naslednje programsko obdobje Študija je potrdila, da Slovenija pozitivno deluje v smeri usklajevanja svoje regijske politike z OECD usmeritvami.*

1. **Vrednotenje:**

* Izvajanje ukrepov za informiranje in obveščanje za OP RR. *Namen vrednotenja izvajanja ukrepov za informiranje in obveščanje je bilo oceniti napredek v smeri doseganja ciljev v okviru komunikacijskega načrta ter izboljšati kakovost, učinkovitost in uspešnost izvajanja le tega. Vrednotenje je potrdilo kakovostno, učinkovito in uspešno izvajanje – zastavljeni kazalniki za obdobje so bili doseženi in ponekod celo preseženi. Vrednotenje je pozitivno ocenilo organizacijo dogodkov, uporabo spletnih orodij, promocijo pravilne uporabe CGP, objav v medijih, tiskanem gradivu. Na osnovi vrednotenja je OU proti koncu leta 2011 pričel s pripravo spremembe komunikacijskega načrta, ki je osnovana na priporočilih podanih v vrednotenju.*
* v letu **2012**:

1. **Študije**

**/**

1. **Vrednotenje:**

* *Vrednotenje ukrepov za spodbujanje raziskovalno razvojnih aktivnosti v gospodarstvu in institucijah znanja (Ukrepi Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo v okviru OP RR PU 1.1 Izboljšanje konkurenčne sposobnosti podjetij in raziskovalna odličnost in OP RČV PU 1.1. Strokovnjaki in raziskovalci za konkurenčnost podjetij in 1.3. Štipendijske sheme in 3.3. Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva).*
* v letu **2013**:

1. **Študije**

**/**

1. **Vrednotenje:**

* *Vrednotenje 4. razvojne prioritete Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013 - Razvoj regij*
* v letu **2014**:

1. **Študije**

* *Analiza trendov za prehod Slovenije za krožno gospodarstvo; V tem dokumentu so izvajalci predstavili koncept in definicije krožnega gospodarstva ter razloge za prehod iz linearnega v krožno gospodarstvo. Predstavljeni so tudi ekonomski učinki takega prehoda ter med drugim tudi delo, ki ga tem področju opravlja EK. V dokumentu je opravljena tudi kratka analiza ovir, ki preprečujejo hitrejši prehod v krožno gospodarstvo. Našteti so tudi primeri dobrih praks s tega področja. V sklopu študije je pripravljena tudi kratka ocena relevantnosti krožnega gospodarstva za Slovenijo, ter ovire, ki preprečujejo prehod v tak sistem. Na podlagi celotne analize so avtorji predlagali določena priporočila za Slovenijo.*

1. **Vrednotenje:**

* *Predhodno vrednotenje in celovita presoja vplivov na okolje z dodatkom za varovana območja (Natura 2000) za Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020; S predhodnim vrednotenjem so zunanji izvajalci pripravljavcem Operativnega programa pomagali z usmeritvami in priporočili kako izboljšati posamezne vidike OP. V izhodišču so evalvatorji pripravili t.i. evalvacijski vprašalnik, ki je predstavljal osnovo za vsebinsko vrednotenje OP. Poleg vsebinskih usmeritev so evalvatorji podali tudi priporočila na podlagi katerih je bilo mogoče izboljšati tudi nabor kazalnikov, ki bodo podlaga za spremljanje izvajanja OP. Ključna priporočila Predhodnega vrednotenja so bila smiselno upoštevana pri pripravi končne različice OP. V okoljskem poročilu so bili identificirani ključni negativni vplivi na okolje in predlagani omilitveni ukrepi, ki so bili smiselno vključeni v končno besedilo OP.*
* *Podpora pri presoji predhodnih vrednotenj OP 2014-2020; V okviru te naloge so zunanji izvajalci prispevali k dopolnitvi besedila OP v poglavju 1.1, v delu , ki se nanaša na strategijo progama. Njihov prispevek je bil tudi pri izboljšanju logike ukrepanja, ter pri izboljšavi vsebine ukrepov, vključno s kazalniki in vodilnimi načeli za izvor. Poleg tega so z dopolnitvami sodelovali tudi pri opredelitvi regionalnih razlik ter iz njih izhajajočih alternativnih ukrepov. Prav tako so za naročnika ocenili končno poročilo Predhodnega vrednotenja.*

*Dodatne informacije so na voljo na: http://www.eu-skladi.si/skladi/crpanje-evropskih-sredstev/studije-in-vrednotenja/studije-in-vrednotenja-za-programsko-obdobje-2007-2013.*

Aktivnosti se bodo tekoče izvajale tudi v letu 2015 v skladu s potrjenimi projekti tehnične pomoči.

1. **ZAPOSLITVE/DELO**

Aktivnost zajema študentsko delo, plače in druge stroške dela za zaposlene, ki 100% delajo na področju operativnih programov. Vključuje vse stroške dela (II. bruto plača z vsemi pripadajočimi davki in prispevki), povračila stroškov v zvezi z delom (prehrana med delom, prevoz na delo in z dela itd.), nadomestila plače ter druge osebne prejemke v skladu z veljavno zakonodajo (jubilejne nagrade, solidarnostna pomoč ipd.).

**Organ upravljanja SVRK (prej MGRT, SVLR ) je v tem sklopu izvedel in plačal naslednje aktivnosti:**

* plače zaposlenih in povračila stroškov dela javnih uslužbencev, zaposlenih za določen čas za čas trajanja projekta tehnične pomoči za opravljanje različnih del in nalog organa upravljanja:
* V letu **2007** (na dan 31.12.2007 **12** zaposlitev)
* V letu **2008** (na dan 31.12.2008 **19** zaposlitev)
* V letu **2009** (na dan 31.12.2009 **19** zaposlitev)
* V letu **2010** (na dan 31.12.2010 **25** zaposlitev)
* V letu **2011** (na dan 31.12.2011 **24** zaposlitev)
* V letu **2012** (na dan 31.12.2012 **4** OU in **36** PT skupaj **40** zaposlitev)
* V letu **2013** (na dan 31.12.2013 **5** OU in **37** PT skupaj **42** zaposlitev)
* V letu 2014 (na dan 31.12.2014 5 zaposlitev)
* pomoč študentov pri ISARR in drugih nalogah OU.

**Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) prej (MG) je v tem sklopu izvedlo in plačalo naslednje aktivnosti:**

* Plače zaposlenih in povračila stroškov dela javnih uslužbencev, zaposlenih za določen čas za čas trajanja projekta tehnične pomoči za opravljanje različnih del in nalog upravičenca:
* V letu **2007** (na dan 31.12.2007 **5** zaposlitev)
* V letu **2008** (na dan 31.12.2008 **22** zaposlitev)
* V letu **2009** (na dan 31.12.2009 **13** zaposlitev)
* V letu **2010** (na dan 31.12.2010 **14** zaposlitev)
* V letu **2011** (na dan 31.12.2011 **16** zaposlitev)
* V letu 2014 (na dan 31.12.2014 45 zaposlitev)

**Javni sklad RS za podjetništvo (SPS)** je v tem sklopu izvedel in plačal naslednje aktivnosti:

* Plače zaposlenih in povračila stroškov dela javnih uslužbencev, zaposlenih za določen čas za čas trajanja projekta tehnične pomoči za opravljanje različnih del in nalog upravičenca:
* V letu **2007** (na dan 31.12.2007 **1** zaposlitev)
* V letu **2008** (na dan 31.12.2008 **11** zaposlitev)
* V letu **2009** (na dan 31.12.2009 **11** zaposlitev)
* V letu **2010** (na dan 31.12.2010 **11** zaposlitev)
* V letu **2011** (na dan 31.12.2011 **10** zaposlitev)
* V letu **2012** (na dan 31.12.2012 **11** zaposlitev)
* V letu **2013** (na dan 31.12.2013 **10** zaposlitev)
* V letu 2014 (na dan 31.12.2014 15 zaposlitev)

**Ministrstvo za šolstvo in šport (MŠŠ) (prenos aktivnosti na projekt MIZKŠ)** je v tem sklopu izvedlo in plačalo naslednje aktivnosti:

* Plače zaposlenih in povračila stroškov dela javnih uslužbencev, zaposlenih za določen čas za čas trajanja projekta tehnične pomoči za opravljanje različnih del in nalog upravičenca:
* V letu **2007** (na dan 31.12.2007 **4** zaposlitev)
* V letu **2008** (na dan 31.12.2008 **8** zaposlitev)
* V letu **2009** (na dan 31.12.2009 **10** zaposlitev)
* V letu **2010** (na dan 31.12.2010 **10** zaposlitev)
* V letu **2011** (na dan 31.12.2011 **9** zaposlitev)
* Študentsko delo.

*Zaradi reorganizacije državne uprave ter zaradi združevanja ministrstev (v skladu z Zakonom o spremembam in dopolnitvah Zakona o vladi Republike Slovenije (ZVRS-F, z dne 3.2.2012) in Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi (ZDU-1F z dne 19.3.2012) v novo ministrstvo Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (prevzelo naloge MK, MVZT in MŠŠ (razen področja telekomunikacij, ki je prešlo pod Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo)), istočasno so se združevali tudi projekti tehnične pomoči. Projekti tehnične pomoči MVZT, MK in MŠŠ so se združili v MIZKŠ-jev (prej MVZT-jev) projekt.*

**Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (prej MIZKŠ in MVZT (vključuje še aktivnosti bivšega MŠŠ))** je v tem sklopu izvedlo in plačalo naslednje aktivnosti:

* Plače zaposlenih in povračila stroškov dela javnih uslužbencev, zaposlenih za določen čas za čas trajanja projekta tehnične pomoči za opravljanje različnih del in nalog upravičenca:
* V letu **2008** (na dan 31.12.2008 **12** zaposlitev)
* V letu **2009** (na dan 31.12.2009 **20** zaposlitev)
* V letu **2010** (na dan 31.12.2010 **26** zaposlitev)
* V letu **2011** (na dan 31.12.2011 **26** zaposlitev)
* V letu **2012** (na dan 31.12.2012 **40** zaposlitev)
* V letu **2013** (na dan 31.12.2013 **54** zaposlitev)
* V letu 2014 (na dan 31.12.2014 42 zaposlitev)
* Študentsko delo.

*V letu 2012 je prišlo do reorganizacije državne uprave v skladu z Zakonom o spremembam in dopolnitvah Zakona o vladi Republike Slovenije (ZVRS-F) (Ur. list RS, št.* [*8/201*](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201347&stevilka=1783)*2) in Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi (ZDU-1F) (Ur. list RS, št.* [*21/201*](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201347&stevilka=1783)*2) kjer je Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport prevzelo naloge Ministrstva za kulturo, Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo in Ministrstva za šolstvo in šport na področju evropske kohezijske politike (razen področja telekomunikacij, ki je prešlo pod Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo). Projekti tehnične pomoči MVZT, MK in MŠŠ so se združili v MIZKŠ-jev (prej MVZT-jev) projekt.*

*V letu 2013 je prišlo do ponovne reorganizacije državne uprave, kjer je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v skladu z Zakonom o spremembam in dopolnitvah Zakona o vladi Republike Slovenije (ZVRS-G) (Ur. list RS, št.* [*21/2013*](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201347&stevilka=1783)*) in Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi (ZDU-1G) (Ur. list RS, št.* [*47/2013*](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201347&stevilka=1783)*-ZDU-1G) prevzelo del nalog Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport na področju evropske kohezijske politike (razen področja kulture, ki je prešlo pod Ministrstvo za kulturo). Z navedeno spremembo se opredeljuje prenos projekta tehnične pomoči evropske kohezijske politike cilja Konvergenca na novo ministrstvo. Projekt tehnične pomoči MIZKŠ se je razdružil v projekt MIZŠ (prej MIZKŠ, MVZT in MŠŠ) in MK-jev projekt.*

**Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA- MG)** je v tem sklopu izvedla in plačala naslednje aktivnosti:

* Plače zaposlenih in povračila stroškov dela javnih uslužbencev, zaposlenih za določen čas za čas trajanja projekta tehnične pomoči za opravljanje različnih del in nalog:
* V letu **2009** (na dan 31.12.2009 **4** zaposlitev)
* V letu **2010** (na dan 31.12.2010 **4** zaposlitev)
* V letu **2011** (na dan 31.12.2011 **4** zaposlitev)

*Projekt se je z letom 2011 zaključil.*

**Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma****(prej TIA)** je v tem sklopu izvedla in plačala naslednje aktivnosti:

* Plače zaposlenih in povračila stroškov dela javnih uslužbencev, zaposlenih za določen čas za čas trajanja projekta tehnične pomoči za opravljanje različnih del in nalog:
* V letu **2008** (na dan 31.12.2008 **3** zaposlitev)
* V letu **2009** (na dan 31.12.2009 **4** zaposlitev)
* V letu **2010** (na dan 31.12.2010 **4** zaposlitev)
* V letu **2011** (na dan 31.12.2011 **2** zaposlitev)
* V letu **2012** (na dan 31.12.2012 **5** zaposlitev)
* V letu **2013** (na dan 31.12.2013 **1** zaposlitev)
* V letu 2014 (na dan 31.12.2014 1 zaposlitev)
* Študentsko delo.

*V letu 2012 je Vlada RS sprejela Sklep o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma (Uradni list RS št. 80/2012 z dne 26.10.2012), ki se skrajšano imenuje SPIRIT Slovenija, javna agencija. Ta združuje Javno agencijo RS za podjetništvo in tuje investicije (JAPTI), Slovensko turistično organizacijo (STO) in Javno agencijo za tehnološki razvoj RS (TIA).*

**Ministrstvo za kulturo (MK)** je v tem sklopu izvedlo in plačalo naslednje aktivnosti:

* Plače zaposlenih in povračila stroškov dela javnih uslužbencev, zaposlenih za določen čas za čas trajanja projekta tehnične pomoči za opravljanje različnih del in nalog upravičenca:
* V letu **2008** (na dan 31.12.2008 **6** zaposlitev)
* V letu **2009** (na dan 31.12.2009 **6** zaposlitev)
* V letu **2010** (na dan 31.12.2010 **6** zaposlitev)
* V letu **2011** (na dan 31.12.2011 **5** zaposlitev)
* V letu **2013** (na dan 31.12.2013 **8** zaposlitev)
* V letu 2014 (na dan 31.12.2014 9 zaposlitev)
* Študentsko delo.

*V letu 2012 je prišlo do reorganizacije državne uprave v skladu z Zakonom o spremembam in dopolnitvah Zakona o vladi Republike Slovenije (ZVRS-F) (Ur. list RS, št.* [*8/201*](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201347&stevilka=1783)*2) in Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi (ZDU-1F) (Ur. list RS, št.* [*21/201*](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201347&stevilka=1783)*2) kjer je Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport prevzelo naloge Ministrstva za kulturo, Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo in Ministrstva za šolstvo in šport na področju evropske kohezijske politike (razen področja telekomunikacij, ki je prešlo pod Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo). Projekti tehnične pomoči MVZT, MK in MŠŠ so se združili v MIZKŠ-jev (prej MVZT-jev) projekt.*

*V letu 2013 je prišlo do ponovne reorganizacije državne uprave, kjer je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v skladu z Zakonom o spremembam in dopolnitvah Zakona o vladi Republike Slovenije (ZVRS-G) (Ur. list RS, št.* [*21/2013*](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201347&stevilka=1783)*) in Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi (ZDU-1G) (Ur. list RS, št.* [*47/2013*](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201347&stevilka=1783)*-ZDU-1G) prevzelo del nalog Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport na področju evropske kohezijske politike (razen področja kulture, ki je prešlo pod Ministrstvo za kulturo). Z navedeno spremembo se opredeljuje prenos projekta tehnične pomoči evropske kohezijske politike cilja Konvergenca na novo ministrstvo. Projekt tehnične pomoči MIZKŠ se je razdružil v projekt MIZŠ (prej MIZKŠ, MVZT in MŠŠ) in MK-jev projekt.*

**Ministrstvo za zdravje (MZ)** je v tem sklopu izvedlo in plačalo naslednje aktivnosti:

* Plače zaposlenih in povračila stroškov dela javnih uslužbencev, zaposlenih za določen čas za čas trajanja projekta tehnične pomoči za opravljanje različnih del in nalog upravičenca:
* V letu **2011** (na dan 31.12.2011 **1** zaposlitev)
* V letu **2012** (na dan 31.12.2012 **2** zaposlitvi)
* V letu **2013** (na dan 31.12.2013 **6** zaposlitev)
* V letu **2014** (na dan 31.12.2014 10 zaposlitev)

**Ministrstvo za infrastrukturo in prostor (MZIP) (delni prenos aktivnosti iz projekt MVZT)** je v tem sklopu izvedlo in plačalo naslednje aktivnosti:

* Plače zaposlenih in povračila stroškov dela javnih uslužbencev, zaposlenih za določen čas za čas trajanja projekta tehnične pomoči za opravljanje različnih del in nalog upravičenca:
* V letu **2012** (na dan 31.12.2012 **3** zaposlitev)
* V letu **2013** (na dan 31.12.2013 **0** zaposlitev)

*Projekt se je z letom 2013 zaključil.*

[**Urad Republike Slovenije za meroslovje**](http://www.mirs.gov.si/) **(MIRS) (delni prenos aktivnosti iz projekta MVZT)** je v tem sklopu izvedlo in plačalo naslednje aktivnosti:

* Plače zaposlenih in povračila stroškov dela javnih uslužbencev, zaposlenih za določen čas za čas trajanja projekta tehnične pomoči za opravljanje različnih del in nalog upravičenca:
* V letu **2012** (na dan 31.12.2012 **1** zaposlitev)
* V letu **2013** (na dan 31.12.2013 **3** zaposlitev)
* V letu 2014 (na dan 31.12.2014 3 zaposlitev)

Aktivnosti se bodo tekoče izvajale tudi v letu 2015 v skladu s potrjenimi projekti tehnične pomoči.

1. **UPRAVLJANJE IN IZVAJANJE**

Prostori, oprema, materiali zajemajo najem, vzdrževanje in upravljanje pisarniških prostorov, nakup in amortizacijo pisarniške opreme (telekomunikacije, pohištvo idr.), nakup pisarniškega materiala, nakup računalnikov in pripadajoče opreme, nakup in montažo pisarniškega pohištva ipd. Izobraževanje in usposabljanje zajema udeležbo in organizacijo izobraževanj in usposabljanj. Delovna srečanja zajemajo razna delovna srečanja, izmenjave dobrih praks ipd. Razne storitve upravljanja in izvajanja vsebujejo različne storitve, kot so kontrole na kraju samem, prevajalske storitve, udeležbo na različnih srečanjih, pravno, finančno in drugo svetovanje, poleg tega še delovanje nadzornega odbora.

**Organ upravljanja SVRK (prej MGRT, SVLR) je v tem sklopu izvedel in plačal naslednje aktivnosti:**

* v okviru aktivnosti ***organizacija srečanj nadzornega odbora*** so nastali stroški najema dvorane, zagotovitev snemanja, prevajanje in osvežitev v obliki prigrizkov in drugi stroški;
* V letu **2007:**
* Nadzorni odbor za OP ROPI in OP RR
* V letu **2008:**
* Nadzorni odbor za OP ROPI in OP RR
* V letu **2009:**
* Nadzorni odbor za OP ROPI in OP RR
* V letu **2010:**
* Nadzorni odbor za OP ROPI in OP RR
* Tehnični sestanek OP ROPI in OP RR
* V letu **2011:**
* Nadzorni odbor za OP ROPI in OP RR
* V letu **2012**:
* Letni sestanek OP ROPI in OP RR (november 2012)
* Nadzorni odbor za OP ROPI in OP RR (junij 2012)
* V letu **2013**:
* Letni sestanek OP ROPI in OP RR (december 2013)
* Nadzorni odbor za OP ROPI in OP RR (junij 2013)
* V letu **2014**:
* Nadzorni odbor za OP ROPI in OP RR (maj 2014)
* Letni sestanek za OP ROPI in OP RR (december 2014)
* aktivnost ***najem in vzdrževanje pisarniških prostorov ter telekomunikacijske opreme***;
* aktivnost ***dobava pisarniškega materiala;***
* aktivnost ***izobraževanje in usposabljanje*** zaposlenih v organu upravljanja, tako doma kot tudi v tujini, izvedeni so bili seminarji, delavnice ipd.;
* V letu **2007:**
* organizacija delavnice na temo SS EU: Zelena javna naročila,
* organizacija delavnice na temo SS EU: Javno zasebno partnerstvo.
* V letu **2009:**
* Prva delavnica s posredniškimi telesi
* Druga delavnica s posredniškimi telesi
* Tretja delavnica s posredniškimi telesi
* Četrta delavnica s posredniškimi telesi
* V letu **2010:**
* Predstavitvena delavnica 5. javni poziv (Ljubljana in Maribor)
* Vodenje ločenega knjigovodstva
* Javna naročila (2x)
* Projektno vodenje (6x)
* DDV (2x)
* Revidiranje in kontrole (2x)
* Predstavitev ključnih novosti navodil OU
* ZUP
* ZJN-2B
* Kohezijska politika od A do Ž
* Delavnice za izvajanje kontrol
* Delavnica ISARR
* Informativni dan o izvedbi 4. javnega razpisa »Razvoj obmejnega območja s Hrvaško«
* V letu **2011:**
* Seminar in izpit s področja Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP) za zaposlene SVLR (30.03.2011, 31.03.2011 in 1.4.2011 v Ljubljani);
* Seminar s področja novosti ZJN-2C za zaposlene na SVLR (15. in 22.06.2011 v Ljubljani);
* Izobraževanje o Uredbi o upravnem poslovanju za zaposlene na SVLR (13., 14. in 18.04.2011 v Ljubljani).
* V letu **2012**:
* /
* V letu **2013:**
* Delavnica peti Javni razpis Razvoj obmejnih območij s Hrvaško, Dunajska 58 (9.1.2013)
* Predstavitev črpanja EU sredstev za predstavnike iz Hrvaške, Terme Olimia, 16.12.2013
* V okviru aktivnosti ***kontrola na kraju samem*** so nastali stroški kot so potni stroški, dnevnice itd;
* aktivnost ***dobava administrativne opreme;***
* nakup in montaža pisarniškega pohištva;
* aktivnost s***trokovno, pravno, finančno in drugo svetovanje OU;***
* aktivnost ***prevajanje dokumentov;***
* v okviru aktivnosti ***delovni sestanki in delovna srečanja organa upravljanja*** sonastali stroški najema prostora, potni stroški, stroški pogostitev, namestitve, prevajanje in drugi stroški.
* V letu **2010:**
* Organizacija srečanja s predstavniki OECD (maj in november)
* V letu **2011:**
* Javno predstavitev Teritorialnega pregleda Slovenije, ki ga je pripravila Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) (18.11.2011 v Ljubljani);
* Kohezijska politika 2007-2013: Srečanje vseh udeležencev v procesu izvajanja kohezijske politike (november 2011 na Brdu pri Kranju);
* V letu **2012**:
* Predstavitev skupnih stališč služb Evropske komisije do razvojnih potencialov in potreb Slovenije za pripravo programskih dokumentov skladov skupnega strateškega okvirja za obdobje 2014 - 2020 »Position paper« (29.11.2012)
* V letu **2013**:
* Delovno srečanje s predstavniki EK »Workshop Closure 2007-2013« (11.9.2013)
* V letu **2014**:
* Delovno srečanje Osnutki RRP 2014-2020 in priprava programskih dokumentov za izvajanje evropske kohezijske politike v Sloveniji, 13.2.2014
* Delovno srečanje DRRETS, 11.3.2014

**Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) prej (MG)** je v tem sklopu v letu 2014 izvedlo in plačalo naslednje aktivnosti:

* Delavna srečanja
* Dobava pisarniškega materiala
* Izobraževanje in usposabljanje;
* Najem in vzdrževanje pisarniških prostorov in opreme
* Stroški službenih poti zaposlenih

**Javni sklad RS za podjetništvo** je v tem sklopu v letu 2014 izvedel in plačal naslednje aktivnosti:

* Najem in vzdrževanje pisarniških prostorov in opreme;
* Nakup pisarniškega materiala;
* Dobava administrativne opreme
* Izobraževanje in usposabljanje;
* Udeležba na delovnih srečanjih, delovnih sestankih, preverjanje izvajanja investicije na kraju samem ipd..

**Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (MIZKŠ) prej Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (MVZT)** **(vključuje še aktivnosti bivšega MŠŠ)** je v tem sklopu v letu 2014 izvedlo in plačalo naslednje aktivnosti:

* Izobraževanje in usposabljanje;
* Nakup, servisiranje in vzdrževanje računalniške (administrativne opreme);
* Službene poti povezane z izvajanjem nalog ESRR.

**Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma** je v tem sklopu v letu 2014 izvedla in plačala naslednje aktivnosti:

* Izdelava študij,vrednotenj,raziskav, ocen,strokovnih mnenj in poročil

**Ministrstvo za zdravstvo** je v tem sklopu v letu 2014 izvedlo in plačalo naslednje aktivnosti:

* Izobraževanje in usposabljanje.

**Ministrstvo za infrastrukturo in prostor** je v tem sklopu v letu 2014 ni izvedlo in plačalo nobene aktivnosti.

[**Urad Republike Slovenije za meroslovje**](http://www.mirs.gov.si/)je v tem sklopu v letu 2014 izvedlo in plačalo naslednje aktivnosti:

* Dobava administrativne opreme;
* Izobraževanje in usposabljanje.

Aktivnosti se bodo tekoče izvajale tudi v letu 2015 v skladu s potrjenimi projekti tehnične pomoči.

**INFORMACIJSKI/RAČUNALNIŠKI SISTEMI**

Aktivnost zajema izdelavo, nadgradnjo, vzdrževanje informacijskega sistema za spremljanje in vrednotenje ter nakup in najem licenc, nakup programske in strojne opreme za informacijski sistem za spremljanje in vrednotenje operativnih programov.

Organ upravljanja je v skladu z zahtevami uredbe 1083/2006/ES, 1828/2006/ES in Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007-2013 (Ur. list RS, št. 17/09, s spremembami) dolžan vzpostaviti referenčni informacijski sistem za spremljanje, poročanje in izvajanje operativnih programov.

Cilji vlaganj organa upravljanja v sistem ISARR, so:

* podpreti procesne in poročevalske zahteve skladov EU v finančni perspektivi 2007-2013, ki predstavljajo tako nadgradnjo obstoječega IS ISARR, kot nadaljnji razvoj IS v smeri podpore do najnižjih ravni izvajanja programov - operacij (upravičenci);
* izboljšati učinkovitost dela vseh posameznikov vpletenih v kohezijsko politiko oziroma operativne programe, kar predstavlja možnost za izredno visoke prihranke časa za vse udeležence v procesih črpanja sredstev EU. Zaradi tega je ključni vidik nadaljnjega razvoja ISARR povečanje učinkovitosti dela njegovih uporabnikov;
* zagotoviti trajno zanesljivost in varnost uporabe ISARR za kar bo potrebno vzpostaviti mehanizme, ki bodo zagotavljali trajno zanesljivost in varnost uporabe ISARR ter dolgoročno primernost informacijskega sistema za svoj namen.

Organ upravljanja je v tem sklopu opravil naslednje aktivnosti:

* v sklopu aktivnosti ***nadgradnja in vzdrževanje sistema ISARR*** je bilo izvedeno naslednje:
* *operacionalizacija sistema ISARR za decentraliziran vnos podatkov;*
* *skupne funkcionalnosti;*
* *funkcionalne nadgradnje MRS;*
* *funkcionalne nadgradnje MSP;*
* *funkcionalne nadgradnje MAP;*
* *nadgradnje MPP in MVP ter MNR;*
* *usposabljanje uporabnikov za uporabo ISARR;*
* *organizacija skrbništva sistema;*
* *organizacija in izvajanje podpore uporabnikom (CPU);*
* *organizacija in izvajanje vzdrževanja sistema.*

Informacijski sistem ISARR kohezijske politike v RS se financira iz sredstev tehnične pomoči vseh treh OP-jev (oziroma vseh treh projektov v NRP).

Podrobna vsebinska opredelitev aktivnosti se nahaja v poglavju 2.7. Postopki spremljanja.

Aktivnosti se bodo tekoče izvajale tudi v letu 2015 v skladu s potrjenimi projekti tehnične pomoči.

**Napredek pri izvajanju tehnične pomoči OP RR**

*Tabela 46: Fizični napredek 5. razvojne prioritete – TP*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naziv kazalnika** | **Vrsta kazalnika** | **utež** | **Izhodiščna vrednost** | **Načrtovana vrednost** | **Dosežena vrednost** | | | | | | | |
| **2007** | **2014** | **2007** | **2008** | **2009** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** |
| **ŠTEVILO IZVEDENIH DOGODKOV** | REZULTAT | 20 | 0 | 58 | 2 | 3 | 10 | 37 | 53 | 55 | 67 | 78 |
| **OBISKI SPLETNE STRANI** | UČINEK | 0 | 0 | / | 0 | 92.689 | 258.324 | / | / | / | / | / |
| **ŠTEVILO IZVEDENIH ŠTUDIJ** | REZULTAT | 15 | 0 | 33 | 4 | 7 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 |
| **ŠTEVILO IZVEDENIH VREDNOTENJ** | REZULTAT | 15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| **NOVE ZAPOSLITVE** | REZULTAT | 45 | 0 | 101 | 22 | 81 | 87 | 100 | 97 | 102 | 124 | 130 |
| **ŠTEVILO SEJ NADZORNEGA ODBORA** | REZULTAT | 5 | 0 | 15 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |

\* kazalnik nove zaposlitve vključuje vse zaposlitve (vsa ministrstva, javnih zavodih, javnih skladih, javnih agencijah), ki so vključena v izvajanje evropske kohezijske politike, in ki so financirane iz tehnične pomoči.

\*\* Spremljanje kazalnika obisk spletne strani se je z letom 2010 na 5. razvojni prioriteti tehnične pomoči ukinil. Spremljanje kazalnika se spremljala v komunikacijskem načrtu, v poglavju Informiranje in obveščanje javnosti.

Vir: Program tehnične pomoči OP RR, šifra »OP1301.5.01« , preglednica prikazuje kumulativne vrednosti kazalnikov (leti 2007-2011)

Cilji/kazalniki so bili v letu 2014 v okviru razvojne prioritete tehnična pomoč delno doseženi.

* Kazalnik »nove zaposlitve« (utež 45%) je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2014 presežen, pri upravičencih (ministrstvih, javnih zavodih, javnih skladih, javnih agencijah), vključenih v izvajanje evropske kohezijske politike, je zaposlenih 130 oseb od predvidenih 101. Zaposlitve se izvajajo dekoncentrirano. OU ocenjuje, da se zaposlitve, ki so ključ do uspešne kadrovske strukture na področju evropske kohezijske politike, izvajajo pod predvidevanji.
* Kazalnik »število izvedenih študij« (utež 15%) primerjalno z načrtovanim do leta 2014 delno dosežen, izvedenih je bilo 13 študij od predvidenih 33. OU ocenjuje, da bo kazalnik dosežen v prihodnjih letih, v povezavi z večletnim finančnim okvirom 2014-2020 in bo potreba po izvedbi študij temu ustrezno sledila.
* Kazalnik »število izvedenih vrednotenj« (utež 15%) primerjalno z načrtovanim do leta 2014 delno dosežen, izvedenih je bilo 6 vrednotenj od predvidenih 8. OU izvaja vrednotenja koncentrirano. OU ocenjuje, da bo kazalnik dosežen v prihodnjih letih, tudi v povezavi z večletnim finančnim okvirom 2014-2020 in bodo vrednotenja v skladu z evropskimi uredbami le-temu ustrezno sledila.
* Kazalnik »število izvedenih dogodkov« (utež 20 %) je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2014 presežen, izvedenih je bilo 78 dogodkov od predvidenih 58. OU izvaja dogodke tako v sklopu obveščanja in informiranja javnosti kot v sklopu izpopolnjevanja, usposabljanja udeležencev pri porabi sredstev evropske kohezijske politike.

Kazalnik »število sej nadzornega odbora« (utež 5%) je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2014 delno dosežen, izvedenih je bilo 12 nadzornih odborov (redne seje) od predvidenih 15. Pri tem je potrebno poudariti, da gre za organizacije skupnih NO za OP RR in OP ROPI.

**Ocena uspeha pri izvajanju projekta 1536-07-0046 »Tehnična pomoč OP RR«**

Ocenjujemo, da se sredstva tehnične pomoči sicer porabljajo v skladu s predvidevanji, pri čemer pa je eden izmed glavnih problemov ta, da realizacija izplačil ne sledi dinamiki porabe, predvideni v projektih tehnične pomoči. V letu 2014 so se izvajale praktično vse podporne aktivnosti tehnične pomoči kohezijske politike, katerih poraba pa bo v polni meri sledila tudi še v letu 2015.

Na področju kadrovsko-administrativne usposobljenosti ključnih akterjev pri izvajanju OP RR (ministrstva, javni sklad in javna agencija, vključeni v izvajanje OP RR) ocenjujemo, da se je vzpostavila ustrezna upravna kadrovska struktura z zagotovljenimi sredstvi za usposabljanje za delo na področju OP RR in za ostale podporne aktivnosti.

Na področju razvoja informacijskega sistema ISARR so se vzpostavili ustrezni pogoji za nadgradnjo sistema in prilagoditev izvajanju OP RR, del aktivnosti bo v letu 2015 financiran iz sredstev tehnične pomoči OP RR, kar bo pripomoglo k polni operativnosti sistema v programskem obdobju. Informacijski sistem ISARR kohezijske politike v RS se financira iz sredstev tehnične pomoči vseh treh OP-jev (oziroma vseh treh projektov v NRP).

Na področju obveščanja javnosti, ki ga izvaja OU koncentrirano, smo na OU v letu 2014 začeli s ključnimi aktivnostmi za povečanje osveščenosti širše in posebnih javnosti (spletna stran, veliki informativni dogodki, delavnice ipd.), ki se bodo nadaljevale v letu 2015. Ocenjujemo, da se aktivnosti izvajajo v skladu s predvidevanji v komunikacijskem načrtu.

Na področju študij in vrednotenj, ki jih OU izvaja koncentrirano. OU ocenjuje, da se bodo aktivnosti izvajale v prihodnjih letih, tudi v povezavi z večletnim finančnim okvirom 2014-2020 in bodo vrednotenja v skladu z evropskimi uredbami le-temu ustrezno sledila.

**4. INFORMIRANJE IN OBVEŠČANJE JAVNOSTI**

Leta 2014 so bili izvedeni t.i. obvezni oz. osnovni ukrepi informiranja in obveščanja po uredbi evropske komisije (ES) št. 1828/2006 (t.i. velik informativni dogodek, izobešanje evropske zastave ob dnevu Evrope, 9. maju, ter objava seznama upravičencev) ter veliko drugih aktivnosti, kot so posodabljanje spletnih strani OU, organiziranje različnih dogodkov, izdajanje mesečne elektronske publikacije Kohezijski e-kotiček ter posredovanje sporočil za javnost novinarjem ob izdanih odločbah.

V skladu z določili uredbe ES 1828/2006 je bila organizirana kampanja »Kaj pa je bilo z evropskim denarjem narejeno zate, za tvoj kraj?«, ki se je zaključila s t.i. veliki informativnim dogodkom v Ljubljani z otvoritvijo fotografske razstave.

Poleg letnega informativnega dogodka pa je organ upravljanja tudi v letu 2014 izvedel osnovne ukrepe s področja informiranja in obveščanja javnosti, ki so predvideni v uredbi 1828/2006, in sicer:

* izobešanje zastave Evropske unije 9. maja za en teden pred poslopjem vsakega OU;
* elektronska ali drugačna objava [seznama upravičencev](http://www.euskladi.si/razpisi/default.aspx), imen operacij in zneska javnih sredstev.

**Obsežna informacijska dejavnost**

V Sloveniji je bilo v programskem obdobju 2007–2013 sofinanciranih več kot 95.300 projektov, zato sta **Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) in Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP)** želela opozoriti na številne dobre zgodbe, ki so bile v Sloveniji ustvarjene s pomočjo evropskih sredstev. Namen kampanje ni bil le informirati javnost, temveč jo tudi pritegniti k sodelovanju. Slogan **»Kaj pa je bilo z evropskim denarjem narejeno zate, za tvoj kraj?** je bil spodbuda, da biljudje sami našli dobre projekte v svojem okolju in opazili konkretne izboljšave kakovosti svojega življenja. S fotografsko razstavo, ki je bila odprta **2. oktobra 2014 ob 17.00 na Kongresnem trgu in je trajala do 23. oktobra 2014,** se je obenem povzelo dosedanje izvajanje evropske kohezijske politike, politike razvoja podeželja in ribiške politike v Sloveniji in napovedalo izvajanje omenjenih politik do leta 2020.

1. **Faza kampanje: zbiranje predlogov naj projektov**

Splošna javnost je predlagala projekte, ki so jim spremenili življenje oz. prispevali k izboljšanju kakovosti njihovega življenja oz. življenja skupnosti. Nanašati so se morali na projekte, ki so bili izvedeni v Sloveniji in sofinancirani iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, Kohezijskega sklada, Evropskega socialnega sklada, Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in/ali Evropskega sklada za ribištvo. SVRK in MKGP sta predloge zbirala med **5. 8. 2014 in 12. 9. 2014** na elektronskem naslovu: [**info.svrk@gov.si**](mailto:info.svrk@gov.si). Predlagatelj je moral pripisati:

* za kateri projekt gre,
* kraj, kjer se je projekt izvajal,
* zakaj je izbral ta projekt oz. kaj je predlagani projekt storil zanj ali njegovo skupnost.

Prejetih je bilo 81 predlogov, SVRK in MKGP pa sta z žrebom izbrala 26 projektov, poskrbela za fotografiranje projektov in postavila razstavo fotografij. Na podlagi žreba so bili izbrani naslednji projekti:

1. Izgradnja kolesarske povezave Rogaška Slatina–Podčetrtek–Bistrica ob Sotli
2. AKTIV med seboj različnih, a enakopravnih
3. Mladi prevzemnik kmetije, postavitev sadovnjakov in mrež proti toči, Arnovo selo
4. Postavitev igral za otroke, Tišina
5. Kulturni center s knjižnico
6. Enotne regijske štipendijske sheme
7. Predelava mesa v trajne suhomesnate izdelke, Hrastovlje
8. Obnova Gradu Rajhenburg
9. Podjetno v svet podjetništva
10. 2Bparks (Ustvarjalno trajnostno gospodarjenje, trženje po meri območja in okoljska vzgoja o parkih)
11. Energetska sanacija bolnice Slovenj Gradec
12. Nakup stroja in gradnja skladišča za lesne sekance, Zbelovska Gora
13. Gorenjska plaža – ureditev turistično kulturnega centra
14. Projekt USE-REUSE - »Vzpostavitev pogojev za delovanje mreže reuse centrov z zelenimi delovnimi mesti«
15. Sveže iz morja – premični gostinski objekt (vozilo)
16. Kovček svetlobe in nostalgični zvoki lajne ter nadaljevalni projekt Kovček svetlobe 2.12
17. Oskrba s pitno vodo Pomurja
18. Plovilo EKO 1
19. Dežela kozolcev
20. Obnova in posodobitev planinskih postojank v Sloveniji
21. Tematska pot Na svoji zemlji, Baška grapa
22. Rekonstrukcija ceste Zali Log - Davča
23. Energetska prenova OŠ Horjul
24. Novogradnja Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo ter Fakultete za računalništvo in informatiko
25. Ribištvo v slovenski Istri kot motivacija, poklic in turizem za mlade
26. Hmelj, nekoč zeleno zlato; Kaj pa danes ?, Šaleška dolina
27. **Faza kampanje: fotografska razstava in glasovanje za naj projekt**

Razstava fotografij je bila odprta s krajšo prireditvijo, nato pa je bilo mogoče v času postavitve razstave (med 2. in 23. oktobrom 2014) prek spletne strani [www.eu-skladi.si](http://www.eu-skladi.si) glasovati za najboljši projekt.

**Nagrade**

V okviru natečaja se je izžrebalo tudi nagrade, ki so jih prispevali nekateri prejemniki evropskih sredstev:

* Vikend oddih za 2 osebi v Hotelu Balnea, Terme Dolenjske Toplice
* Vstopnice za pustolovski park (Hoteli Otočec)
* Celodnevne vstopnice za bazene v Termah Dolenjske ali Šmarješke Toplice
* Izlet za dve osebi s strani Turistične razvojne agencije Autentica - Jesenski Boškarinov pohod, 31.10.2014
* Družinska vstopnica za ogled Parka vojaške zgodovine in notranjosti podmornice
* Družinska vstopnica za ogled Muzeja Pivških presihajočih jezer
* Družinska vstopnica za ogled Gradu Prem
* Vstopnice za kopanje v Vodnem parku Bohinj (15 vstopnic za dve osebi)

**Udeleženci**

Število udeležencev: vsega skupaj je bilo okvirno 200 – 250 udeležencev. Udeleženci so bili vabljeni preko mailing seznamov SVRK in MKGP.

Za potrebe kampanje so bili pripravljeni letaki (500 izvodov), ki so bili distribuirani po centru Ljubljane in drugih lokacijah po Sloveniji.

**Obveščanje udeležencev in upravičencev**

Obveščanje javnosti:

* Preko spletnih strani [www.svrk.gov.si](http://www.svrk.gov.si) in [www.eu-skladi.si](http://www.eu-skladi.si) ter Facebook profila [www.facebook.com/EUSkladi](http://www.facebook.com/EUSkladi), [www.mkgp.gov.si](http://www.mkgp.gov.si), <http://www.program-podezelja.si/sl/>.
* Vabilo poslano na mailing listo Kohezijskega e-kotička (preko 2.200 naslovov).
* Vabilo članom nadzornih odborov posameznih operativnih programov in drugim deležnikom, vključenim v izvajanje EKP (razvojne agencije, univerze itd.).
* Najava kampanje na Valu 202.
* Vabilo odprtja fotografske razstave poslano na vse glavne pisarne ministrstev, ki so vključeni v izvajanje kohezijske politike, na Predstavništvo Evropske komisije in UKOM.
* Preko medijev, ki jim je bilo poslano vabilo na razstavo.

**Obveščanje medijev**

Mediji so bili obveščeni prek službe za odnose z javnostmi, ki je poslala vabilo za medije. Vabilo je bilo objavljeno tudi na spletni strani [www.svrk.gov.si](http://www.svrk.gov.si) in [www.eu-skladi.si](http://www.eu-skladi.si).

Informacije po dogodku s fotogalerijo so bile objavljene na [www.svrk.gov.si](http://www.svrk.gov.si) in [www.eu-skladi.si](http://www.eu-skladi.si) ter [www.facebook.com/EUSkladi](http://www.facebook.com/EUSkladi).

Mediji, ki so bili prisotni na dogodku oziroma so o dogodku poročali:

* Val 202,
* dolenjski list.si,
* posavje.info,
* delo.si in Delo,
* primorske.si,
* STAkrog,
* Kmečki glas,
* RA Ognjišče,
* Gorenjski glas.

**Oglaševanje**

Val 202 - prispevek o projektih vključno s predstavitvijo kampanje – Petkova izvidnica (15.8.2014) in obvestila za napoved dogodka ter oglas v zeleni deželi in napoved dogodka na RA Ognjišču (MKGP).

**Rezultati:**

* poslanih 81 predlogov s strani javnosti,
* fotografije 26 projektov,
* video filmi 26-ih projektov in skupni video slo/ang,
* glasovalo 2.444 oseb
* največ glasov prejel projekt PvSP – 930 glasov.

**Izobešanje zastave Evropske unije 9. maja za en teden pred poslopjem OU**

V skladu z nacionalno zakonodajo je v Republiki Sloveniji pred vsakim poslopjem državnega organa (in ne zgolj organa upravljanja) zastava Evropske unije skupaj z nacionalno zastavo izobešena skozi vse leto – torej tudi v tednu ob 9. maju – Dnevu Evrope.

**Objava seznama upravičencev**

Organ upravljanja je v letu 2014 redno posodabljal seznam upravičencev. Omenjeni seznam se posodablja mesečno oziroma ob vsaki izdani odločbi – ko gre za neposredno potrjene operacije – oz. po pravnomočnosti sklepov, v primeru izbora operacij v okviru javnih razpisov. Seznam upravičencev je objavljen na spletni strani organa upravljanja.

**Spletne strani**

V letu 2014 se je s pomočjo spletne strani http://www.eu-skladi.si nadaljevalo z obveščanjem javnosti o kohezijski politiki v Sloveniji. Na omenjenem naslovu so se lahko obiskovalci seznanili z osnovnimi informacijami o organu upravljanja, najpomembnejšimi dokumenti za programsko obdobje 2007-2013, poleg tega so predstavljeni tudi projekti, objavljeni razpisi, seznami upravičencev, novice (vključno z arhivom le-teh). Od postavitve spletne strani sredi marca 2008 je bilo do konca leta 2014 zabeleženih **2.669.204** obiskov, od tega je bilo **30.765** obiskov v letu 2014.

V letu 2012 je bilo vzpostavljeno novo komunikacijsko orodje Facebook, katerega se ni dodatno oglaševalo, ampak samo preko ustaljenih komunikacijskih kanalov. Na socialnem omrežju se objavlja vse aktualne informacije in konec leta 2014 je to komunikacijsko orodje doseglo **1.138** všečkov.

**Oblikovanje seznama prejemnikov elektronskih sporočil**

Organ upravljanja je dopolnjeval oblikovani seznam elektronskih naslovov, s pomočjo katerih naslovnikom pošilja elektronsko publikacijo z naslovom Kohezijski e-kotiček. Obvešča jih tudi o aktualnih izobraževanjih in usposabljanjih na področju evropske kohezijske politike kot tudi o organizaciji različnih delovnih srečanj, sestankov kot tudi sejah nadzornih odborov. Do konca leta 2014 je bilo na omenjene novičke prijavljenih **2491** prejemnikov.

**Informiranje in oglaševanje**

Organ upravljanja sofinancira na nacionalni televiziji TV oddajo Prava ideja, ki je namenjena temam kot so podjetništvo, konkurenčnost, inovativnost, trajnostni razvoj, zaposlovanje. V letu 2014 je bilo v obdobju januar – december predvajanih **38 oddaj**. V okviru sodelovanja z radijskim programom Val 202 je bilo v obdobju maj – junij predvajanih **8 oddaj** in **8 obvestil** s področja evropske kohezijske politike.

**Odnosi z javnostmi oz. sodelovanje z mediji**

Z namenom boljše in podrobnejše seznanjenosti novinarjev v Sloveniji s črpanjem sredstev iz ESRR, potrjenimi operacijami kot tudi s samim postopkom pridobivanja sredstev je organ upravljanja medije obveščal tudi s sporočili za javnost. Omenjena sporočila so bila medijem posredovana ob vsakem pomembnejšem dogodku – tako ob organizaciji različnih dogodkov (delavnic, seminarjev, konferenc kot tudi ob izdaji sklepov o potrditvi javnih razpisov za izbor operacije in odločb o dodelitvi sredstev za sofinanciranje kohezijskih projektov). Posredovanih je bilo **56 sporočil za javnost**.

**Tiskano in elektronsko gradivo**

V letu 2014 je Organ upravljanja natisnil naslednje tiskovine: program (300), zloženko (300), plakate (5) in panoja za konferenco Ustvarjanje trga za lesne proizvode in storitve; koledarje (1500); rokovnike (1000); vizitke (3200).

**Elektronsko gradivo**

Organ upravljanja je v letu 2014 nadaljeval z izdajanjem elektronskih novic. V letu 2014 je bilo izdanih **12 številk elektronskih novic** z naslovom *Kohezijski e-kotiček*, ki vsebujejo informacije o odprtih razpisih ter napovedi razpisov, kontaktnih osebah, primerih dobrih praks, napovedih različnih izobraževanj, dogodkov, delavnic kot tudi o drugih aktualnih informacijah. Omenjene novice so naslovljene na več kot 2000 prejemnikov elektronskih sporočil. Med omenjenimi prejemniki so zajete vse v komunikacijskem načrtu zajete ciljne skupine.

**Promocijski izdelki**

V letu 2014 so bili naročeni in potisnjeni naslednji promocijski izdelki: USB ljuč (400), copati (300) ter tradicionalna sol – solni cvet (250) in mila – solni cvet (50) za protokolarne namene.

**Dogodki**

Sektor za sklade se je v letu 2014 redno srečeval s posredniškimi telesi (bilateralni sestanki in širši kolegiji OP RR). Poleg velikega informativnega dogodka in nadzornega odbora za OP RR je organ upravljanja izvedel tudi različne dogodke na temo evropske kohezijske politike.

*Tabela 50: Seznam izvedenih dogodkov*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DATUM IN KRAJ** | **NAZIV DOGODKA** | **VRSTA DOGODKA** | **UDELEŽENCI** |
| **14. 3. 2014** | Dogodek na temo priprave PS in OP, Ljubljana | konferenca | Ministrstva, regionalne razvojne agencije, zavodi, instituti, socialni partnerji, fakultete,… |
| **16. - 17. 4. 2014** | Za dinamično, inovativno in odprto Slovenijo, Ljubljana | konferenca | Ministrstva, regionalne razvojne agencije, zavodi, instituti, socialni partnerji, podjetja, fakultete… |
| **12. 5. 2014** | Ustvarjanje trga za lesne proizvode in storitve, Ljubljana | konferenca | Podjetja, izobraževalne institucije,.. |
| **15. - 16. 5. 2014** | S3 Platform Peer Review Workshop for National RIS3, Portorož | delavnica | Ministrstva, tuji strokovnjaki, … |
| **6. 6. 2014** | K dogovoru o prioritetah pametne specializacije, Maribor | konferenca | Ministrstva, regionalne razvojne agencije, zavodi, instituti, socialni partnerji, podjetja, fakultete… |
| **12. 6. 2014** | Z znanjem do odličnosti, Ljubljana | konferenca | Ministrstva, regionalne razvojne agencije, zavodi, instituti, socialni partnerji, podjetja, fakultete… |
| **29. - 30. 9. 2014** | Social Innovation and smart Specialisation, Ljubljana | konferenca | Ministrstva, tuji strokovnjaki, … |
| **27. – 28. 11. 2014** | Regionalni dnevi | konferenca | Regionalne razvojne agencije, ministrstva, zavodi, … |

**Raziskave javnega mnenja**

V letu 2014 je bila izvedena ena javnomnenjska raziskava o poznavanju in učinkih evropske kohezijske politike v Sloveniji z reprezentativnim vzorcem 1500 anketirancev. V tokratni anketi je delež anketiranih, ki pozitivno ocenjujejo vpliv evropskih sredstev za razvoj Slovenije 46 %. V letu 2009 je bil delež anketiranih, ki pozitivno ocenjujejo vpliv evropskih sredstev na razvoj Slovenije 60 %, v letu 2010 je padel na dobrih 27%, medtem ko je v letu 2011 ta odstotek narasel na 37 % in zopet padel v letu 2012 na 27% ter v letu 2013 narasel na 41%.

*Tabela 51: Pregled uresničevanja komunikacijskega načrta v letu 2014*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kazalnik** | **Enota merjenja** | **Ciljna vrednost na koncu programskega obdobja** | **Skupaj 2007-2013** | **2014** | **Skupaj 2007-2014** |
| Število obiskov spletne strani[[22]](#footnote-22) | obisk | 2.500.000 | 2.638.439 | 30.765 | **2.669.204** |
| Število izvedenih dogodkov po uredbi[[23]](#footnote-23) | dogodek | 24/8 | 6 | 1 | **7** |
| Število drugih dogodkov[[24]](#footnote-24) | dogodek | 50/16 | 19 | 8 | **27** |
| Odstotek vprašanih, ki pozitivno ocenjujejo prispevek evropske kohezijske politike | % | >50% | povpr. 35,5 | 46 | **povpr. 40,6** |
| Število tiskovin - natisnjenih[[25]](#footnote-25) | izvod | 150.000/120.000 | 127.750 | 300 | **128.050** |
| Število tiskovin - distribuiranih | izvod | 150.000/120.000 | 123.900 | 300 | **124.200** |
| Število radijskih oddaj in spotov[[26]](#footnote-26) | oddaja | 70 | 65/536 | 16[[27]](#footnote-27) | **81/536** |
| Število naslovnikov elektronskih sporočil | naslovnik | 2.000[[28]](#footnote-28) | 2.315 | 2.491 | **2.491** |
| Število posredovanih elektronskih sporočil z informativno vsebino | sporočilo | 1.000/333 | 517 | 145 | **662** |
| Število objavljenih člankov in televizijskih prispevkov kot rezultat dogodkov | članek/TV prispevek | 250/83 | 117 | 39 | **156** |
| Število oseb, povezanih s socialnim omrežjem OU | spremljanje | 800 | 930 | 208 | **1.138** |

*Tabela 52: Finančni pregled po posameznih komunikacijskih orodjih – poraba po letih*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **splet** | **informiranje in oglaševanje** | **oblikovanje celostne grafične podobe** | **tiskano in elektronsko gradivo in promocijski izdelki** | **medijski in multimedijski izdelki** | **dogodki** | **raziskave javnega mnenja** | **študije in vrednotenja** | **druge aktivnosti** | **SKUPAJ** |
| **2007** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| **2008** | 162,00 | 22.023,94 | 0,00 | 4.026,00 | 0,00 | 3.110,38 | 0,00 | 0,00 | 4.166,66 | **33.488,98** |
| **2009** | 0,00 | 99.604,44 | 0,00 | 752,00 | 0,00 | 26.161,95 | 3.180,00 | 0,00 | 820,80 | **130.519,19** |
| **2010** | 0,00 | 13.684,40 | 0,00 | 13.947,56 | 0,00 | 14.469,33 | 0,00 | 0,00 | 7.964,33 | **50.065,62** |
| **2011** | 9.507,20 | 11.417,60 | 0,00 | 72.979,36 | 0,00 | 19.479,11 | 2.600,00 | 0,00 | 2.622,14 | **118.605,41** |
| **2012** | 2.102,40 | 2.116,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 874,06 | 2.660,00 | 0,00 | 0,00 | **7.753,26** |
| **2013** | 4.123,47 | 9.873,86 | 0,00 | 4.816,84 | 0,00 | 10.072,90 | 2.434,82 | 0,00 | 0,00 | **31.321,89** |
| **2014** | 1.590,08 | 64.603,37 | 0,00 | 16.584,90 | 1.132,57 | 41.643,23 | 4.686,90 | 0,00 | 1.596,98 | **131.838,03** |
| **SKUPAJ** | **17.485,15** | **223.324,41** | **0,00** | **113.106,66** | **1.132,57** | **115.810,96** | **15.561,72** | **0,00** | **17.170,91** | **503.592,38** |

*Tabela 53: Finančni pregled po posameznih komunikacijskih orodjih (za celotno programsko obdobje)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **splet** | **informiranje in oglaševanje** | **oblikovanje celostne grafične podobe** | **tiskano in elektronsko gradivo in promocijski izdelki** | **medijski in multimedijski izdelki** | **dogodki** | **raziskave javnega mnenja** | **študije in vrednotenja** | **druge aktivnosti** | **SKUPAJ** |
| **SKUPAJ** | **40.000,00** | **250.000,00** | **0,00** | **250.000,00** | **30.000,00** | **238.800,00** | **16.200,00** | **15.000,00** | **30.000,00** | **900.000,00** |

Pravne podlage, viri in dokumenti:

* *Uredba Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu (69. člen);*
* *Uredba Komisije (ES) št. 1828/2006 z dne 8. decembra 2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter Uredbe Komisije (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj (UL L, št. 371) z dne 27. 12. 2006;*
* *Uredba o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v obdobju 2007-2013 (Uradni list RS, št. 41/07 11.5.2007, spremembe v Ur.l. RS št. 17/09, 40/09, 3/10, 31/10, 79/10 in 4/13);*
* *Nacionalni strateški referenčni okvir 2007–2013;*
* *Odločba Komisije 18/VI/2007 o potrditvi nekaterih elementov nacionalnega strateškega referenčnega okvira Slovenije CCI2007SI16UNS001 z oznako K (2007) 2514 končni.*
* *Operativni program Krepitev regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013;*
* *Odločba Komisije z dne 27/VIII/2007 o sprejetju operativnega programa "Krepitev regionalnih razvojnih potencialov" pomoči Skupnosti Evropskega sklada za regionalni razvoj, ki spada pod cilj konvergenca v Sloveniji CCI 2007SI161PO001 z oznako K(2007) 4080;*
* *Operativni program Razvoj okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013;*
* *Odločba Komisije z dne 27/VIII/2007 o sprejetju operativnega programa "Razvoj okoljske in prometne infrastrukture" pomoči Skupnosti Evropskega sklada za regionalni razvoj in Kohezijskega sklada, ki spada pod cilj konvergenca v Sloveniji CCI 2007 SI 16 1 PO 002 z oznako K(2007) 4081;*
* *Enotni programski dokument Republike Slovenije za programsko obdobje 2004-2006*, *Vlada RS, december 2005;*
* *Navodila OU za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007-2013;*
* *Priročnik celostne grafične podobe kohezijskega in strukturnih skladov v Sloveniji;*
* *Komunikacijski načrt informiranja in obveščanja javnosti o izvajanju operativnih programov v programskem obdobju 2007-2013;*
* *Navodila organa upravljanja za načrtovanje, spremljanje, poročanje in vrednotenje izvajanja kohezijske politike v programskem obdobju 2007 – 2013;*
* *Navodila organa upravljanja za izvajanje tehnične pomoči kohezijske politike 2007-2013*
* *N*[*avodila organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2007-2013*](http://www.svlr.gov.si/fileadmin/svlsrp.gov.si/pageuploads/KOHEZIJA/Tehnicna_pomoc/NAVODILO_O_UPR.STROSK_26.11.2007.doc)*;*
* *N[avodila organa upravljanja za izvajanje kontrol po 13. členu uredbe 1828/2006/ES;](http://www.svlr.gov.si/fileadmin/svlsrp.gov.si/pageuploads/KOHEZIJA/Tehnicna_pomoc/Navodila_OU_za_izvajanje_kontrol_po_13.clenu-VERZIJA_1.1.doc" \t "_blank)*
* *[Navodilih organa upravljanja za spremljanje izvajanja operativnih programov z informacijskim sistemom ISARR.](http://www.svlr.gov.si/fileadmin/svlsrp.gov.si/pageuploads/KOHEZIJA/Tehnicna_pomoc/Navodila_OU_za_izvajanje_kontrol_po_13.clenu-VERZIJA_1.1.doc" \t "_blank)*

**Seznam kratic:**

CIS Centralni informacijski sistem

EK Evropska Komisija

EPD Enotni programski dokument 2004-2006

ESRR Evropski sklad za regionalni razvoj

ESS Evropski socialni sklad

FTE Številno zaposlenih v okviru polnega delovnega časa

IKT Informacijsko komunikacijska tehnologija

ISARR Informacijski sistem organa upravljanja

IS-PA Informacijski sistem plačilnega organa (organa za potrjevanje)

JAPTI Javna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije

JASPERS »Joint Assistance in Supporting Projects in European Regions«

JR Javni razpis

JSRSP Javni sklad RS za podjetništvo

KS Kohezijski sklad

MDDSZ Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

MIZŠ Ministrstvo za izobraževanje,znanost in šport

MF Ministrstvo za finance

MFERAC Enotni računalniško podprt računovodski sistem za izvrševanje proračuna

MF-UNP Ministrstvo za finance – Urad RS za nadzor proračuna

MGRT Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

MGRT-DPKT Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo– Direktorat za podjetništvo, konkurenčnost in tehnologijo

MGRT-DTI Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo– Direktorat za turizem in internacionalizacijo

MGRT-DRRETS Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo– Direktorat za regionalni razvoj in evropsko teritorialno sodelovanje

MIC Medpodjetniški izobraževalni center

MJR Modul za podporo izvajanju javnih razpisov

MPJU Ministrstvo za pravosodje in javno upravo

MKO Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

MK Ministrstvo za kulturo

MSP Mala in srednja podjetja

MVP Modul za vnos podatkov

MIZŠ Ministrstvo za izobraževanje,znanost, kulturo in šport

MIZŠ-DID Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport – Direktorat za informacijsko družbo

MZ Ministrstvo za zdravje

MZIP Ministrstvo za infrastrukturo in prostor

NO Nadzorni odbor

NPU Neposredni proračunski uporabniki (resorna ministrstva)

NSRO Nacionalni strateški referenčni okvir 2007-2013

OP RČV Operativni program Razvoja človeških virov 2007-2013

OP ROPI Operativni program Razvoja okoljske in prometne infrastrukture 2007-2013

OP RR Operativni program Krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013

OP Operativni program

OSUN Opis sistema upravljanja in nadzora

OU Organ upravljanja

PT Posredniško telo

PU Prednostna usmeritev

RP Razvojna prioriteta

RR Raziskovali centri odličnosti

RRP Razvojno raziskovalni projekti

RS Republike Slovenije

SPIRIT Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma

SPS Slovenski podjetniški sklad

SRRPP Strateški raziskovalno-razvojni projekti v podjetjih

SVRK Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

SURS Statistični urad Republike Slovenije

TIA Javna agencija za tehnološki razvoj RS

TP Tehnična pomoč

Ur.l. Uradni list

ZRSZ Zavod RS za zaposlovanje

1. 1 Povprečje na podlagi EPD 2004-2006 [↑](#footnote-ref-1)
2. 2 Število prijavljenih patentov v Sloveniji v 2006 [↑](#footnote-ref-2)
3. [↑](#footnote-ref-3)
4. [↑](#footnote-ref-4)
5. [↑](#footnote-ref-5)
6. 1 Povprečje na podlagi EPD 2004-2006 [↑](#footnote-ref-6)
7. 2 Število prijavljenih patentov v Sloveniji v 2006 [↑](#footnote-ref-7)
8. [↑](#footnote-ref-8)
9. [↑](#footnote-ref-9)
10. [↑](#footnote-ref-10)
11. V obdobju 2008-2013 je bilo strani družb tveganega kapitala podprtih skupaj 17 MSP, od tega gre za 3 novonastala podjetja v letu 2013, pri ostalih vlaganjih v MSP gre za že obstoječa podjetja. [↑](#footnote-ref-11)
12. Projekt Dolenjska.net je bil s strani MGRT izbran za najboljši regionalni projekt leta 2010. [↑](#footnote-ref-12)
13. 5 Povprečje na podlagi EPD 2004-2006 [↑](#footnote-ref-13)
14. 7 Površina con, ki so bile podprte na podlagi EPD 2004 - 2006 [↑](#footnote-ref-14)
15. 8 SURS: št. prepeljanih potnikov s strani slovenskih nacionalnih prevoznikov v cestnem, železniškem in zračnem prevozu, zadnji podatki za leto 2013. [↑](#footnote-ref-15)
16. Upoštevane so vse tri enake vloge istega vlagatelja. V nadaljevanju pregleda se je upoštevala samo ena vloga. [↑](#footnote-ref-16)
17. Upoštevana vloga, posredovana po datumu za oddajo vlog (in ki je bila neodprta vrnjena pošiljatelju). [↑](#footnote-ref-17)
18. Upoštevana vloga, ki ni bila uvrščena na IN RRP. [↑](#footnote-ref-18)
19. 7 Površina con, ki so bile podprte na podlagi EPD 2004 - 2006 [↑](#footnote-ref-19)
20. 8 Kontekstni kazalnik, vir je SURS (SURS: št. Prepeljanih potnikov s strani slovenskih nacionalnih prevoznikov v cestnem, železniškem in zračnem prevozu) [↑](#footnote-ref-20)
21. 7 Površina con, ki so bile podprte na podlagi EPD 2004 - 2006 [↑](#footnote-ref-21)
22. Zaradi enotne vstopne točke na spletno stran evropske kohezijske politike v Sloveniji so podatki kumulativni za vse tri operativne programe. Enako velja za kazalnik glede ocene prispevka evropske kohezijske politike ter število naslovnikov elektronskih sporočil . [↑](#footnote-ref-22)
23. Informativni dogodki, ki jih predvideva uredba 1828/2006, v okviru katerih so predstavljeni dosežki posameznega operativnega programa. [↑](#footnote-ref-23)
24. Drugi dogodki so na primer: različni seminarji, delavnice, okrogle mize, delovna srečanja ipd. [↑](#footnote-ref-24)
25. Na podlagi vrednotenja je bila ciljna vrednost kazalnikov “št. natisnjenih tiskovin” in “št. distrubuiranih tiskovin” za vse tri OP spremenjena iz 10.000 na 150.000 izvodov. V okviru OP RR je bila v letu 2010 izvedena aktivnost, v okviru katere je bilo natisnjenih 116.000, zato je delitev za dosego obeh kazalnikov po OP-jih naslednja: OP ROPI 20.000, OP RR 120.000 in OP RČV 10.000 izvodov. [↑](#footnote-ref-25)
26. Prva številka pomeni število radijskih oddaj, druga pa število objav spotov na radiu in televiziji v okviru kampanje leta 2009. Število je po vsebini natančneje obrazloženo v letnem poročilu 2009. [↑](#footnote-ref-26)
27. Poleg radijskih oddaj in obvestil je bilo predvajanih tudi 38 TV oddaj Prava ideja. [↑](#footnote-ref-27)
28. Prikazana je kumulativna vrednost. [↑](#footnote-ref-28)