Letno poročilo 2010 o izvajanju Operativnega programa razvoja človeških virov

za obdobje 2007-2013

Ljubljana, 22. december 2011

KAZALO

1. OPREDELITEV OPERATIVNEGA PROGRAMA RAZVOJA ČLOVEŠKIH VIROV ZA OBDOBJE 2007-2013	6

2.	PREGLED IZVAJANJA OPERATIVNEGA PROGRAMA	8

2.1 Dosežek in analiza napredka	8

2.1.1.	Informacije o fizičnem napredku operativnega programa	8

2.1.2. 	Finančne informacije za operativni program	13

2.1.3.	Informacije o razčlenitvi uporabe skladov	18

2.1.4. 	Pomoč ciljnim skupinam	22

2.1.5.	Povrnjena ali ponovno uporabljena pomoč	24

2.1.6.	Kakovostna analiza	24

2.1.6.1 Informacije iz  10. člena Uredbe (ES) št. 1081/2006	24

2.1.6.2 Sodelovanje s socialnimi partnerji in nevladnimi organizacijami	27

2.2. Informacije o skladnosti z zakonodajo Skupnosti	27

2.3. Večje težave in ukrepi za njihovo odpravo	28

2.4. Spremembe v okviru izvajanja operativnega programa	33

2.5. Bistvena sprememba v skladu s členom 57 Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006	33

2.6. Dopolnjevanje drugih instrumentov	33

3. IZVAJANJE PO RAZVOJNIH PRIORITETAH	39

3.1 Razvojna prioriteta: Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti	39

3.1.1.	Strokovnjaki in raziskovalci za konkurenčnost podjetij	46

3.1.2.	Usposabljanje in izobraževanje za konkurenčnost in zaposljivost	61

3.1.3.	Štipendijske sheme	69

3.1.4.	Pospeševanje razvoja novih zaposlitvenih možnosti	77

3.2 Razvojna prioriteta: Spodbujanje zaposljivosti iskalcev dela in neaktivnih	86

3.3 Razvojna prioriteta: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja	98

3.3.1. Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja	105

3.3.2. Izboljšanje usposobljenosti posameznika za delo in življenje v družbi temelječi na znanju	132

3.3.3. Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva	140

3.4 Razvojna prioriteta: Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti	147

3.4.1. Enake možnosti na trgu dela in krepitev socialne vključenosti	154

3.4.2. Povečati dostopnost in enake možnosti v sistemu vzgoje in izobraževanja	163

3.4.3. Dvig zaposljivosti ranljivih družbenih skupin na področju kulture in podpora njihovi socialni vključenosti	171

3.5 Institucionalna in administrativna usposobljenost	178

3.5.1. Učinkovita in uspešna javna uprava	186

3.5.2. Reforma institucij na trgu dela	200

3.5.3. Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij, civilnega in socialnega dialoga	209

3.5.4. Zdravstvo v informacijski dobi	217

3.6 Tehnična pomoč	223

4. Programi ESS: Skladnost in združevanje	237

5. Informiranje in obveščanje javnosti	238

KAZALO TABEL

Tabela 1: Seznam javnih razpisov OP RČV v letu 2010	8

Tabela 2: Seznam neposrednih potrditev operacij OP RČV v letu 2010	10

Tabela 3: Kazalniki na ravni OP RČV	11

Tabela 4: Ključni kazalnik OP RČV	12

Tabela 5: OP RČV – finančne informacije na dan 31.12.2010	14

Tabela 6: Finančne informacije od 1.1.2007 do 31.12.2010 – kumulativno (vsi finančni podatki so izraženi v EUR)	17

Tabela 7: Kumulativna razčlenitev dodelitve prispevka Skupnosti po kategorijah	18

Tabela 8: Kumulativna razčlenitev dodelitve prispevka Skupnosti po kategorijah in načinu postopka potrditve	20

Tabela 9: Okvirna razčlenitev prispevka Skupnosti za Lizbonske cilje v letih 2007, 2008, 2009, 2010 in kumulativno 2007-2010	21

Tabela 10: Okvirna razčlenitev prispevka Skupnosti za Lizbonske cilje po RP	22

Tabela 11: Pomoč ciljnim skupinam na ravni OP RČV	23

Tabela 12: Prerazporeditve sredstev OP RČV med prednostnimi usmeritvami v letu 2010	33

Tabela 13: Instrumenti z dopolnitvenim financiranjem	34

Tabela 14: Finančni napredek 1. razvojne prioritete	40

Tabela 15: Fizični napredek 1. razvojne prioritete	42

Tabela 16: Okvirna razčlenitev prispevka Skupnosti za Lizbonske cilje na ravni 1. RP	43

Tabela 17: Pomoč ciljnim skupinam na ravni 1. RP	44

Tabela 18: Finančni napredek prednostne usmeritve 1.1	48

Tabela 19: Pomoč ciljnim skupinam v okviru prednostne usmeritve 1.1 - MG	51

Tabela 20: Pomoč ciljnim skupinam v okviru prednostne usmeritve 1.1 – MVZT	53

Tabela 21: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 1.1 - MVZT	56

Tabela 22: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 1.1 - MG	56

Tabela 23: Shema državne pomoči v okviru prednostne usmeritve 1.1.	57

Tabela 24: Finančni napredek prednostne usmeritve 1.2	62

Tabela 25: Shema de minimis v okviru prednostne usmeritve 1.2	65

Tabela 26: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 1.2	65

Tabela 27: Pomoč ciljnim skupinam v okviru prednostne usmeritve 1.2	66

Tabela 28: Finančni napredek prednostne usmeritve 1.3	69

Tabela 29: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 1.3	73

Tabela 30: Pomoč ciljnim skupinam v okviru prednostne usmeritve 1.3	74

Tabela 31: Finančni napredek prednostne usmeritve 1.4	77

Tabela 32: Shema de minimis v okviru prednostne usmeritve 1.4	80

Tabela 33: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 1.4	81

Tabela 34: Pomoč ciljnim skupinam v okviru prednostne usmeritve 1.4	82

Tabela 35: Finančni  napredek 2. razvojne prioritete	87

Tabela 36: Shema državne pomoči v okviru 2. razvojne prioritete	90

Tabela 37: Shema de minimis v okviru razvojne prioritete 2.1	91

Tabela 38: Fizični napredek 2. razvojne prioritete	91

Tabela 39: Okvirna razčlenitev prispevka Skupnosti za Lizbonske cilje na ravni 2. RP	93

Tabela 40: Pomoč ciljnim skupinam na ravni 2. RP	93

Tabela 41: Finančni napredek 3. razvojne prioritete	99

Tabela 42: Fizični napredek 3. razvojne prioritete	101

Tabela 43: Okvirna razčlenitev prispevka Skupnosti za Lizbonske cilje na ravni 3. RP	102

Tabela 44: Pomoč ciljnim skupinam na ravni 3. RP	103

Tabela 45: Finančni napredek v okviru prednostne usmeritve 3.1	106

Tabela 46: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 3.1	107

Tabela 47: Pomoč ciljnim skupinam v okviru prednostne usmeritve 3.1	109

Tabela 48: Finančni napredek prednostne usmeritve 3.2.	132

Tabela 49: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 3.2	134

Tabela 50: Pomoč ciljnim skupinam v okviru prednostne usmeritve 3.2	135

Tabela 51: Finančni napredek prednostne usmeritve 3.3	141

Tabela 52: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 3.3	144

Tabela 53: Finančni napredek 4. razvojne prioritete	148

Tabela 54: Fizični napredek 4. razvojne prioritete	150

Tabela 55: Okvirna razčlenitev prispevka Skupnosti za Lizbonske cilje na ravni 4. RP	151

Tabela 56: Pomoč ciljnim skupinam na ravni 4. RP	151

Tabela 57: Finančni napredek prednostne usmeritve 4.1	155

Tabela 58: Shema »de minimis« v okviru prednostne usmeritve 4.1	158

Tabela 59: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 4.1	158

Tabela 60: Pomoč ciljnim skupinam v okviru prednostne usmeritve 4.1	159

Tabela 61: Finančni napredek prednostne usmeritve 4.2	164

Tabela 62: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 4.2	165

Tabela 63: Pomoč ciljnim skupinam v okviru prednostne usmeritve 4.2	166

Tabela 64: Finančni napredek prednostne usmeritve 4.3	172

Tabela 65: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 4.3	174

Tabela 66: Pomoč ciljnim skupinam v okviru prednostne usmeritve 4.3	174

Tabela 67: Finančni napredek 5. razvojne prioritete	179

Tabela 68: Fizični napredek 5. razvojne prioritete	181

Tabela 69: Okvirna razčlenitev prispevka Skupnosti za Lizbonske cilje na ravni 5. RP	183

Tabela 70: Pomoč ciljnim skupinam na ravni 5. RP	183

Tabela 71: Finančni napredek v okviru prednostne usmeritve 5.1	187

Tabela 72: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 5.1- MJU	193

Tabela 73: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 5.1 - MP	194

Tabela 74: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 5.1- MP (pomožni kazalniki)	194

Tabela 75: Finančni napredek v okviru prednostne usmeritve 5.2	200

Tabela 76: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 5.2	203

Tabela 77: Pomoč ciljnim skupinam v okviru prednostne usmeritve 5.2	205

Tabela 78: Finančni napredek v okviru prednostne usmeritve 5.3	209

Tabela 79: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 5.3	211

Tabela 80: Pomoč ciljnim skupinam v okviru prednostne usmeritve 5.3	211

Tabela 81: Finančni napredek v okviru prednostne usmeritve 5.4	217

Tabela 82: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 5.4	220

Tabela 83: Finančni napredek v okviru 6. razvojne prioritete – TP	223

Tabela 84: Fizični napredek 6. razvojne prioritete - TP	233

Tabela 85: Finančni pregled po posameznih aktivnostih programa tehnične pomoči – poraba po letih	234

Tabela 86: Seznam izvedenih dogodkov:	243

Tabela 87: Pregled uresničevanja komunikacijskega načrta v letu 2010	246

Tabela 88: Finančni pregled po posameznih komunikacijskih orodjih za leto 2010	248

KAZALO GRAFOV

Graf 1: OP RČV – finančne informacije na dan 31.12.2010	15

Graf 2: 1. RP OP RČV – finančne informacije na dan 31.12.2010	41

Graf 3: 2. RP OP RČV – finančne informacije na dan 31.12.2010	88

Graf 4: 3. RP OP RČV – finančne informacije na dan 31.12.2010	100

Graf 5: 4. RP OP RČV – finančne informacije na dan 31.12.2010	149

Graf 6: 5. RP OP RČV – finančne informacije na dan 31.12.2010	180

KAZALO PRIMEROV DOBRE PRAKSE

Priloga 1: Kulturno žlahtenje najmlajših	249

Priloga 2: Program Usposabljanje na delovnem mestu 2009–2011	251

Priloga 3: E-uprava	252

# 1. OPREDELITEV OPERATIVNEGA PROGRAMA RAZVOJA ČLOVEŠKIH VIROV ZA OBDOBJE 2007-2013

| Zadevni cilj | Cilj: 1 - Konvergenca |
| --- | --- |
| Zadevno upravičeno področje | Slovenija |
| Programsko obdobje | Programsko obdobje: 2007-2013 |
| Številka programa (št. CCI) | CCI št.: 2007 SI 05 1 PO 001 |
| Naslov programa | Operativni program razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013 |
| Leto poročanja | 2010 |
| Datum potrditve letnega poročila s strani nadzornega odbora | 27. maj 2011 |

| Datum potrditve OP RČV na EK in št. odločbe | 21.11.2007 potrditev OP RČV Odločba št. K(2007) 5744 |
| --- | --- |
| Ocena skladnosti OSUN OP RČV | Dne 14.05.2008 je bil OSUN OP RČV prvič posredovan EK preko SFC 2007 09.06.2008 je EK posredovala prošnjo za dodatne informacije št. 009026 24.07.2008 je OU posredoval odgovore na prošnjo za dodatne informacije št. 3083-85/2007/76 24.07.2008 je bil OSUN OP RČV drugič posredovan na EK 14.08.2008 je Komisija potrdila OSUN OP RČV. Postopek ocenjevanja skladnosti na podlagi člena 71 Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 - Sprejetje Komisije št. 04283 |
| Nadzorni odbori | redna seja NO OP RČV je bila 04.12.2007; 1. dopisna seja NO OP RČV je potekala od 1. do 15. februarja 2008; 2. redna seja NO OP RČV je bila 28. maja 2008: Potrditev osnutka Letnega poročila 2007 o izvajanju Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013 3. redna seja NO OP RČV je bila 29. maja 2009: Potrditev osnutka Letnega poročila 2008 o izvajanju Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013; 2. dopisna seja NO OP RČV je potekala od 11. do 24. decembra 2009: Seznanitev s Strateškim poročilom o izvajanju Nacionalnega strateškega referenčnega okvira v Sloveniji za obdobje 2007-2013 za leto 2009; 4. redna seja NO OP RČV je bila 10. junija 2010: Potrditev osnutka Letnega poročila 2009 o izvajanju Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013; 3. dopisna seja NO OP RČV je potekala od 3. do 16. decembra 2010: Potrditev Meril za izbor operacij, financiranih iz sredstev evropskega socialnega sklada v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, verzija 3.0, december 2010. |
| Merila | Zadnja veljavna Merila za izbor operacij, financiranih iz sredstev evropskega socialnega sklada v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, verzija 3.0, december 2010, predložena in potrjena na 3. dopisni seji NO OP RČV, ki je potekala od 3. do 16. decembra 2010. |
| Komunikacijski načrt | Komunikacijski načrt (KN) za izvajanje obveščanja javnosti 2007-2013 je bil 05.03.2008 prvič posredovan EK preko SFC 28.04.2008 je EK posredovala prošnjo za dodatne informacije 27.06.2008 je OU posredoval dopolnjen KN za izvajanje obveščanja javnosti 2007-2013 07.08.2008 je Komisija sporočila, da KN ustreza zahtevam določenim v 2. členu Uredbe Sveta (ES) 1828/2006 št. 007665. V letu 2010 ni prišlo do nikakršnih sprememb Komunikacijskega načrta. NO za OP RČV se je dne 10. junija 2010 tekom 4. redne seje seznanil z aktivnostmi informiranja in obveščanja javnosti za OP RČV za programsko obdobje 2007-2013. |
| Načrt vrednotenja | NO OP RČV se je seznanil in potrdil Načrt vrednotenja, verzija 1.0 na 2. redni seji NO OP RČV 28.05.2008. NO OP RČV se je seznanil in potrdil Načrt vrednotenja, verzija 2.0 na 3. redni seji NO OP RČV 29.05.2009. NO OP RČV se je na 4. redni seji NO OP RČV 10.06.2010 seznanil z izvajanjem načrta vrednotenja OP RČV za obdobje 2007 – 2013 in z rezultati študij vrednotenj. |
| Ostale aktivnosti OU v okviru OP RČV | Organizacija velikega dogodka dne 12. septembra 2008 v Mariboru z naslovom: »Z uresničevanjem ciljev Operativnega programa razvoja človeških virov in Operativnega programa regionalnih razvojnih potencialov soustvarjamo našo prihodnost«. OU je dne 25. septembra 2009 v Ljubljani izvedel veliki informativni dogodek z naslovom: »Evropski socialni sklad – sejem priložnosti za vse« OU je 14.10.2010 v Velenju organiziral veliki informativni dogodek z naslovom: »Zaposlitveni sejem – poklicne priložnosti in izzivi«. |
| Revizijska strategija | Sprejeta s strani Evropske komisije dne 21. oktobra 2008. |

# PREGLED IZVAJANJA OPERATIVNEGA PROGRAMA

## 2.1 Dosežek in analiza napredka

V letu 2010 so bile pomembne aktivnosti pri izvajanju kohezijske politike v Sloveniji, v delu, ki se nanaša na Operativni program razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2013 (nadalje OP RČV), sledeče:

- Dne 10.06.2010 je Nadzorni odbor za OP RČV na svoji 4. redni seji potrdil Letno poročilo za leto 2009 za OP RČV.

- Dne 16.12.2010 je NO OP RČV z dopisno sejo potrdil Merila za izbor operacij, financiranih iz sredstev evropskega socialnega sklada v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, verzija 3.0, december 2010.

- V letu 2010 je OU s sklepom oz. odločbo potrdil izvedbo 29 instrumentov, od katerih je 13 javnih razpisov za izbor operacij in 16 neposrednih potrditev operacij.

- Organ upravljanja je 14.10.2010 v Velenju izvedel veliki informativni dogodek : »Zaposlitveni sejem – poklicne priložnosti in izzivi«

- Organ upravljanja je 22.12.2010 v Centru Evropa, Ljubljana, izvedel posvet »Partnerstvo socialnih partnerjev in civilne družbe pri doseganju ciljev Evropskega socialnega sklada«.

- Organ upravljanja je pripravil Akcijski načrt 2010-2013 za povečanje črpanja sredstev iz Evropskega socialnega sklada v okviru OP RČV 2007-2013 (verzija 1.0, 5.10.2010; verzija 2.0, 21.10.2010).

### 2.1.1.	Informacije o fizičnem napredku operativnega programa

V letu 2010 je OU pregledal in potrdil naslednje javne razpise za izbor operacij (v nadaljevanju JR):

Tabela 1: Seznam javnih razpisov OP RČV v letu 2010

| Datum potrditve | PU | Naziv | Posredniško telo/razpisovalec | Vrednost EUR (EU+SI del) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23.9.2010 | 1.1. | JR Mladi raziskovalci iz gospodarstva – generacija 2010 | MVZT | 20.423.529,00 |
| 5.8.2010 | 1.2. | Javni razpis za izbor operacij "Vzpostavitev kompetenčnih centrov za razvoj kadrov za obdobje od 2009 - 2011 | MDDSZ | 2.750.000,00 |
| 10.8.2010 | 1.3. | JR za sofinanciranje izvajanja enotnih regijskih štipendijskih shem za šolsko/študijsko leto 2010/2011 | MDDSZ | 5.000.000,00 |
| 1.6.2010 | 3.1. | JR Dvig socialnega in kulturnega kapitala v okoljih, kjer živijo predstavniki romske skupnosti | MŠŠ | 3.900.000,00 |
| 8.6.2010 | 3.1. | JR Vzpostavitev izvedbenih pogojev za izkustveno izobraževanje za trajnostni razvoj | MŠŠ | 2.400.000,00 |
| 8.6.2010 | 3.1. | JR za izbor operacij Oblikovanje strokovnih podlag kot prispevek dejavnikov zagotavljanja kakovosti znanja in socialne kohezivnosti v vzgojno-izobraževalnem sistemu | MŠŠ | 980.000,00 |
| 9.8.2010 | 3.1. | JR Sofinanciranje profesionalnega usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju za prepoznavanje in preprečevanje nasilja v letih od 2010 do 2012 | MŠŠ | 1.063.250,00 |
| 8.7.2010 | 3.2. | JR za sofinanciranje izobraževalnih programov za dvig ravni pismenosti in Projektno učenje za mlajše odrasle 2010 – 2013 | MŠŠ | 11.040.530,00 |
| 24.6.2010 | 3.3. | JR za sofinanciranje razvoja in izvajanja dejavnosti kariernih centrov v visokem šolstvu | MVZT | 2.430.000,00 |
| 9.7.2010 | 4.1. | JR za spodbujanje enakih možnosti in socialne vključenosti na trgu dela | MDDSZ | 8.000.000,00 |
| 6.4.2010 | 4.3. | JR za izbor razvojnih projektov za dvig zaposljivosti ranljivih družbenih skupin na področju kulture in podpor njihovi socialni vključenosti v okviru ESS | MK | 1.600.000,00 |
| 16.8.2010 | 5.3. | Javni razpis za spodbujane razvoja nevladnih organizacij in civilnega dialoga-2010/2012 | MJU | 4.886.685,00 |
| 31.12.2010 | 5.3. | Dodatni javni razpis za spodbujanje razvoja NVO in civilnega dialoga | MJU | 193.588,00 |

*v tabeli niso vključeni podatki za TP

Skupaj je bilo potrjenih  13 JR:  3 na 1. RP, 6 na 3. RP, 2 na 4. RP in 2 na 5. RP.

V letu 2010 je OU pregledal in potrdil naslednje neposredne potrditve operacij* (kjer so operacije program, ki ga izvaja upravičenec ali projekt):

Tabela 2: Seznam neposrednih potrditev operacij OP RČV v letu 2010

| Datum potrditve | PU | Naziv | PT/upravičenec | Vrednost EUR (EU+SI del) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.5.2010 | 1.4. | Subvencije za samozaposlitev 2010 | MDDSZ / ZRSZ | 33.750.000,00 |
| 31.12.2010 | 2.1. | Razvoj in promocija storitev ter pripomočkov za vseživljenjsko karierno orientacijo brezposelnih, drugih iskalcev zaposlitve in neaktivnih | MDDSZ / ZRSZ | 8.400.000,00 |
| 12.2.2010 | 3.1. | Priprava konceptualnih osnov za dograjevanje sistema vzgoje in izobraževanja | MŠŠ /Zavod RS za šolstvo | 650.000,00 |
| 8.6.2010 | 3.1. | Vseživljenjsko učenje – usposabljanje za vodenje šol in vrtcev | MŠŠ / Šola za ravnatelje | 1.097.700,00 |
| 15.7.2010 | 3.1. | Zdrav življenjski slog - program | MŠŠ / Zavod RS za šport | 5.000.000,00 |
| 27.8.2010 | 3.1. | Obogateno učenje tujih jezikov | MŠŠ / Zavod RS za šolstvo | 2.813.098,66 |
| 5.10.2010 | 3.1. | Posodobitev kurikularnega procesa na osnovnih šolah in gimnazijah | MŠŠ / Zavod RS za šolstvo | 3.000.000,00 |
| 11.10.2010 | 3.1. | Učinkovita implementacija izobraževalnih programov in zagotavljanje kakovosti 2010-2012 | MŠŠ / Center RS za poklicno izobraževanje | 1.220.000,00 |
| 16.9.2010 | 3.2. | Sofinanciranje šolnin za zmanjševanje izobrazbenega primanjkljaja v šolskih letih 2007/2008, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 in 2012/2013 | MŠŠ / Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije | 7.360.610,00 |
| 9.9.2010 | 3.2. | Sofinanciranje spodbud delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe v letih 2010, 2011,2012 in 2013 | MŠŠ / Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije | 15.098.888,00 |
| 9.11.2010 | 3.3. | Vzpostavitev nacionalnega sistema za zagotavljanje kakovost v visokem šolstvu 2010-2014 | NAKVIS | 10.090.257,00 |
| 16.3.2010 | 4.1. | Spodbujanje zaposlovanja iskalcev prve zaposlitve na področju socialnega varstva – »Pripravniki« | MDDSZ / Socialna zbornica RS | 10.103.569,00 |
| 25.8.2010 | 5.1. | Enotna kontaktna točka 1: vzpostavitev poslovnega portala | MJU | 1.015.000,00 |
| 3.11.2010 | 5.1. | Krepitev usposobljenosti organov javne uprave za celovito obvladovanje kakovosti prek uporabe orodja CAF (CAF EPI) | MJU | 150.000,00 |
| 27.7.2010 | 5.2. | Nacionalna koordinacijska točka za vseživljenjsko karierno orientacijo (NKT VKO) – projekt | MDDSZ / ZRSZ | 971.084,00 |
| 12.8.2010 | 5.2. | Uvedba elektronskega dokumentacijskega sistema na ZRSZ | MDDSZ / ZRSZ | 1.955.590,00 |

* Neposredna potrditev operacij (NPO) se izvaja v skladu s 3. členom Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007-2013 Ur. l. RS, št. 17/09, 40/09, 3/10,31/10 in 79/10, v teh primerih izbor upravičencev z JR ni potreben, saj je upravičenec za izvedbo aktivnosti določen z zakonom ali drugo veljavno pravno ureditvijo v RS, kot na primer ZRSZ ali ZRSŠ.

Skupaj je bilo potrjenih 16 neposrednih potrditev operacij – programov/projektov (v nadaljevanju NPO): 1 na 1. RP, 1 na 2. RP, 9 na 3. RP, 1 na 4. RP in 4 na 5. RP.

V spodnji tabeli so prikazani kazalniki na ravni OP RČV. Podrobnejše doseganje načrtovanih kazalnikov je opredeljeno v okviru posamezne RP.

Tabela 3: Kazalniki na ravni OP RČV

| Cilji OP razvoja človeških virov | Izhodiščno stanje | Cilj konec obdobja | Dosežena vrednost 2007 | Dosežena vrednost 2008 | Dosežena vrednost 2009 | Skupaj 2007-2009 | Dosežena vrednost 2010 | Skupaj 2007-2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OP1 | Število vključenih oseb v aktivnosti OP ESS (RČV)* |  | 270.000 | n.p. | 11.555 | 18.935 | 30.490 | 92.587 | 123.077 |
| OP2 | Delež odraslih, vključenih v vseživljenjsko učenje (pop. 25-64 let po anketi)** | 15,3% | 20,7% | 40,6% | 13,9% | 13,9% | 13,9% | 14,6% | 14,6% |
| OP3 | Delež raziskovalcev v gospodarstvu med vsemi raziskovalci*** | 41% | 50% | 51,1% | 34,3% | 34,3% | 34,3% | 35,6% | 35,6% |
| 1 – ključni kazalnik | Število novo ustvarjenih bruto delovnih mest* |  | 22.300 | 0 | 1.123 | 6.293 | 7.416 | 9.327 | 16.743 |
| OP5 | Stopnja delovne aktivnosti za skupino 15-24 let*** | 35,3% | 38% | 37,6% | 38,4% | 41,4% | 41,4% | 36,5% | 36,5% |
| OP6 | Stopnja delovne aktivnosti za skupino 55-64 let*** | 33,5% | 43,5% | 33,4% | 32,8% | 37,3% | 37,3% | 35,7% | 35,7% |
| OP7 | Povečati povprečno stopnjo zaposlenosti po anketi delovne sile v štirih regijah z najnižjo stopnjo*** | 51,9% | 53,9% | n.p. | 58,4% | 58,4% | 58,4% | 58,4% | 58,4% |
| OP8 | Koeficient variacije regionalne brezposelnosti*** | 30,7% | 26% | n.p. | 26% | 26% | 26% | 26% | 26% |
| OP9 | Zmanjšanje razlike med stopnjo registrirane brezposelnosti moških in žensk*** | 3,6 odst. točke | -10% (3,2 odst. točk) | 3,4 odst.točke | 2,0 odst.točki | 1,6 odst. točke | 1,6 odst. točke | 1,0 odst. točke | 1,0 odst. točke |

Vir:

* CIS

**Eurostat

***SURS (3. četrtletje 2010)

V nadaljevanju je naveden ključni kazalnik – »število novoustvarjenih bruto delovnih mest«.

Tabela 4: Ključni kazalnik OP RČV

| Šifra ključnega kazalnika | Naziv kazalnika | Izhodiščno stanje 2007 | Načrtovana vrednost 2013 | Dosežena vrednost 2007 | Dosežena vrednost 2008 | Dosežena vrednost 2009 | Skupaj 2007- 2009 | Dosežena vrednost 2010 | Skupaj 2007- 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Število novo ustvarjenih bruto delovnih mest* |  | 22.300 | 0 | 1.124* | 6.293 | 7.416 | 9.327 | 16.743 |

*Ključni kazalnik 1 – »jobs created« vključuje:

RP1: število »mladih raziskovalcev« v gospodarstvu na osnovi OP RČV (SFC šifra 101)

RP1: Število prehodov  visokokvalificiranega kadra v gospodarstvo oz. med gospodarstvom na osnovi OP RČV (SFC šifra 102)

RP1: Število podprtih novo nastalih podjetij – samozaposlitev - celotno obdobje (SFC šifra 109)

RP1: Število samozaposlitev – ustvarjenih bruto delovnih mest na osnovi podprtih aktivnosti, 12 mesecev po njihovem zaključku - celotno obdobje (SFC šifra 113)

RP2: število subvencioniranih delovnih mest za brezposelne – celotno obdobje (SFC šifra 22)

RP4: število ustvarjenih bruto delovnih mest za ranljive skupine – celotno obdobje (SFC šifra 44)

### 2.1.2. 	Finančne informacije za operativni program

Izvajanje poteka v skladu s finančnim načrtom za celotno programsko obdobje, in sicer:

Vir: http://ec.europa.eu/employment_social/esf/docs/sl_country_profile_sl.pdf

OP RČV – finančne informacije na dan 31.12.2010

Tabela 5: OP RČV – finančne informacije na dan 31.12.2010

| OP RČV | stanje 31.12.10 | % glede na pravice porabe |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2007-2010 | 2007-2013 |
| Pravice porabe 2007-2013 | EU del | 755.699.370 | - | - |
|  | SLO del | 133.358.718 | - | - |
|  | EU in SLO del | 889.058.088 | - | - |
| Pravice porabe 2007-2010 | EU del | 407.659.262 | - | 53,9 |
|  | SLO del | 71.847.000 | - | 53,9 |
|  | EU in SLO del | 479.506.262 | - | 53,9 |
| Vrednost potrjenih instrumentov 1.1.2007 do 31.12.2010 | EU del | 548.903.243 | 134,6 | 72,6 |
|  | SLO del | 96.865.281 | - | - |
|  | EU in SLO del | 645.768.524 | 134,7 | 72,6 |
| Vrednost potrjenih operacij - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2010)* | EU del | 483.114.176 | 118,5 | 63,9 |
|  | SLO del | 85.255.454 | - | - |
|  | EU in SLO del | 568.369.631 | 118,5 | 63,9 |
| - Operacije, potrjene preko javnih razpisov | EU del | 166.573.895 | 40,9 | 22,0 |
|  | SLO del | 29.395.403 | - | - |
|  | EU in SLO del | 195.969.298 | 40,9 | 22,0 |
| - Neposredno potrjene operacije | EU del | 316.540.281 | 77,6 | 41,9 |
|  | SLO del | 55.860.052 | - | - |
|  | EU in SLO del | 372.400.333 | 77,7 | 41,9 |
| Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.2010)** | EU del | 468.075.386 | 114,8 | 61,9 |
|  | SLO del | 82.601.551 | - | - |
|  | EU in SLO del | 550.676.937 | 114,8 | 61,9 |
|  | drugi viri | 48.889.579 | - | - |
|  | skupaj | 599.566.516 | - | - |
| Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2010) | EU del | 185.667.251 | 45,5 | 24,6 |
|  | SLO del | 32.764.987 | - | - |
|  | EU in SLO del | 218.432.238 | 45,6 | 24,6 |
| Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2010 do 31.12.2010) | EU del | 108.662.394 | 26,7 | 14,4 |
|  | SLO del | 19.174.051 | - | - |
|  | EU in SLO del | 127.836.444 | 26,7 | 14,4 |
| Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.2010 (kumulativa 1.1.07-31.12.10) - EU del | 133.832.624 | 32,8 | 17,7 |
| Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2010 (kumulativa 1.1.07-31.12.10) - EU del | 107.913.367 | 26,5 | 14,3 |

* znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost neposredno potrjenih operacij.

** znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije.

Graf 1: OP RČV – finančne informacije na dan 31.12.2010

V okviru OP RČV je bilo v obdobju od 1.1.2007 do 31.12.2010:

- vrednost potrjenih instrumentov v znesku 645.768.524 EUR,

- potrjenih operacij v znesku 568.369.631 EUR,

- podpisanih pogodb za 550.676.937 EUR,

- podpisanih pogodb za 500.704.619 EUR,

- izplačanih sredstev 218.432.238 EUR,

- posredovanih zahtevkov za povračilo na PO za 133.832.624 EUR,

- certificiranih zahtevkov za povračilo na EK za 107.913.367 EUR.

Graf 2: Pregled dinamike izvajanja OP RČV v letu 2010

Finančno izvajanje operativnega programa s podrobnimi podatki za vsako razvojno prioriteto od 1.1.2007 do 31.12.2010 – kumulativno

Tabela 6: Finančne informacije od 1.1.2007 do 31.12.2010 – kumulativno (vsi finančni podatki so izraženi v EUR)

| Sklad | Financiranje operativnega programa skupaj (Unija in države članice) | Osnova za izračun prispevka Unije (javni strošek) | Skupni znesek potrjeno upravičenih izdatkov, ki jih plačajo upravičenci | Ustrezni javni prispevek | Stopnja izvajanja v % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | a | b | c | d | e=d/a |
| 1. RP | 308.370.548 | 308.370.548 | 38.385.292,25 | 35.353.800,47 | 11,46% |
| - od tega izdatki v zvezi z ESRR |  |  |  |  |  |
| 2. RP | 164.727.857 | 164.727.857 | 40.365.537,84 | 40.365.537,84 | 24,50% |
| - od tega izdatki v zvezi z ESRR |  |  |  |  |  |
| 3. RP | 193.719.960 | 193.719.960 | 27.615.444,57 | 27.615.444,57 | 14,26% |
| - od tega izdatki v zvezi z ESRR |  |  |  |  |  |
| 4. RP | 75.115.903 | 75.115.903 | 2.485.702,00 | 2.485.702,00 | 3,31% |
| - od tega izdatki v zvezi z ESRR |  |  | 19.410,21 | 19.410,21 |  |
| 5. RP | 114.178.243 | 114.178.243 | 17.445.994,20 | 17.445.994,20 | 15,28% |
| - od tega izdatki v zvezi z ESRR |  |  | 786.681,72 | 786.681,72 |  |
| 6. RP | 32.945.577 | 32.945.577 | 3.693.128,37 | 3.693.128,37 | 11,21% |
| - od tega izdatki v zvezi z ESRR |  |  |  |  |  |
| Skupaj ESS - OP RČV | 889.058.088 | 889.058.088 | 129.991.099,23 | 126.959.607,46 | 14,28% |

Vir: MF, Spremenjena PRILOGA XVIII iz Uredbe Komisije (EU) št. 832/2010 z dne 17. septembra 2010 o spremembi Uredbe (ES) št. 1828/2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj. Vrstica za dopolnilno financiranje se izpolni le v primeru končnega poročila o izvajanju.

### 2.1.3.	Informacije o razčlenitvi uporabe skladov

Pomoč, ki jo sofinancira ESS, se osredotoča na prednostne naloge EU glede krepitve konkurenčnosti in ustvarjanja delovnih mest, vključno z izpolnjevanjem ciljev Integriranih smernic za rast in zaposlovanje za obdobje 2005–2008. Slovenija je v OP RČV do konca programskega obdobja indikativno namenila 72,48% izdatkov za doseganje lizbonskih ciljev na ravni razvojnih prioritet.

Na osnovi instrumentov: javni razpis za izbor operacij in neposredna potrditev operacij je Slovenija v obdobju 2007-2010 izvajanja operativnega programa namenila sredstva prednostnim temam, kot je navedeno v spodnji tabeli, kjer je navedena okvirna razčlenitev prispevka Skupnosti za vsako kombinacijo kategorij v obdobju 2007-2010 kumulativno:

Tabela 7: Kumulativna razčlenitev dodelitve prispevka Skupnosti po kategorijah

| Razsežnost 1 Prednostna tema | Razsežnost 2 Oblika financiranja | Razsežnost 3 Ozemlje | Razsežnost 4 | Razsežnost 5 | Skupaj* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Koda 13 | 1 | 1 in 5 skupaj | 17 | SI0 | 63.033.008 |
|  |  | 1 | 17 | SI0 | 31.516.504 |
|  |  | 5 | 17 | SI0 | 31.516.504 |
| Koda 62 | 1 | 1 in 5 skupaj | 18 | SI0 | 12.045.552 |
|  |  | 1 | 18 | SI0 | 6.022.776 |
|  |  | 5 | 18 | SI0 | 6.022.776 |
| Koda 63 | 1 | 1 in 5 skupaj | 17 | SI0 | 3.397.264 |
|  |  | 1 | 17 | SI0 | 1.698.632 |
|  |  | 5 | 17 | SI0 | 1.698.632 |
| Koda 65 | 1 | 1 in 5 skupaj | 17 | SI0 | 12.013.267 |
|  |  | 1 | 17 | SI0 | 6.006.633 |
|  |  | 5 | 17 | SI0 | 6.006.633 |
| Koda 66 | 1 | 1 in 5 skupaj | 22 | SI0 | 84.282.070 |
|  |  | 1 | 22 | SI0 | 42.141.035 |
|  |  | 5 | 22 | SI0 | 42.141.035 |
| Koda 68 | 1 | 1 in 5 skupaj | 20 | SI0 | 47.173.725 |
|  |  | 1 | 20 | SI0 | 23.586.863 |
|  |  | 5 | 20 | SI0 | 23.586.863 |
| Koda 70 | 1 | 1 in 5 skupaj | 20 | SI0 | 8.341.869 |
|  |  | 1 | 20 | SI0 | 4.170.935 |
|  |  | 5 | 20 | SI0 | 4.170.935 |
| Koda 71 | 1 | 1 in 5 skupaj | 20 | SI0 | 16.898.879 |
|  |  | 1 | 20 | SI0 | 8.449.440 |
|  |  | 5 | 20 | SI0 | 8.449.440 |
| Koda 72 | 1 | 1 in 5 skupaj | 18 | SI0 | 73.237.927 |
|  |  | 1 | 18 | SI0 | 36.618.963 |
|  |  | 5 | 18 | SI0 | 36.618.963 |
| Koda 73 | 1 | 1 in 5 skupaj | 18 | SI0 | 61.787.896 |
|  |  | 1 | 18 | SI0 | 30.893.948 |
|  |  | 5 | 18 | SI0 | 30.893.948 |
| Koda 74 | 1 | 1 in 5 skupaj | 22 | SI0 | 45.215.472 |
|  |  | 1 | 22 | SI0 | 22.607.736 |
|  |  | 5 | 22 | SI0 | 22.607.736 |
| Koda 81 | 1 | 1 in 5 skupaj | 17 | SI0 | 12.644.718 |
|  |  | 1 | 17 | SI0 | 6.322.359 |
|  |  | 5 | 17 | SI0 | 6.322.359 |
| Koda 85** | 1 | 1 | 22 | SI0 | 25.623.423 |
| Koda 86** | 1 | 1 | 22 | SI0 | 2.380.316 |
| Skupaj |  |  |  |  | 468.075.386 |

*  znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta JR za izbor operacij in vrednost podpisanih pogodb za NPO

** podatki vključujejo TP

Na osnovi instrumentov: JR za izbor operacij in NPO je Slovenija v programskem obdobju 2007-2010 namenila sredstva naslednjim prednostnim temam:

- Koda 13 Storitve in aplikacije za državljane (e-zdravje, e-vlada, e-učenje, e-vključenost itd.) v vrednosti 63.033.008 EUR;

- Koda 62 Razvoj sistemov in strategij vseživljenjskega učenja v podjetjih; usposabljanje in storitve za zaposlene za povečanje njihove prilagodljivosti na spremembe; spodbujanje podjetništva in inovacij v vrednosti 12.045.552 EUR;

- Koda 63  Oblikovanje in razširjanje inovativnih in produktivnejših načinov organizacije dela v vrednosti 3.397.264 EUR;

- Koda 65 Posodobitev in okrepitev institucij trga dela v vrednosti 12.013.267 EUR;

- Koda 66 Izvajanje dejavnih in preventivnih ukrepov na trgu dela v vrednosti 84.282.070 EUR;

- Koda 68 Podpora  za samozaposlovanje in ustanavljanje podjetij v vrednosti 47.173.725 EUR;

- Koda 70 Posebni ukrepi za povečanje udeležbe priseljencev v zaposlovanju, s čimer se okrepi njihova socialna vključenost v vrednosti 8.341.869 EUR;

- Koda 71 Možnosti vključevanja in ponovnega zaposlovanja za prikrajšane ljudi; boj proti diskriminaciji pri dostopu in napredovanju na trgu dela ter spodbujanje sprejemanja različnosti na delovnem mestu v vrednosti 16.898.879 EUR;

- Koda 72 Načrtovanje, uvajanje in izvajanje reform v sistemih izobraževanja in usposabljanja, da se poveča možnost zaposlitve, ustreznost začetnega in poklicnega izobraževanja in usposabljanja za trg dela ter da izobraževalni kadri nadgrajujejo znanja zaradi inovacij in na znanju temelječega gospodarstva  v višini 73.237.927 EUR;

- Koda 73 Ukrepi za povečanje udeležbe pri izobraževanju in usposabljanju skozi vsa življenjska obdobja, vključno z ukrepi za zmanjšanje predčasne opustitve šolanja in razlikovanja predmetov glede na spol, ter za boljšo kakovost začetnega poklicnega in terciarnega izobraževanja in usposabljanja oziroma za boljši dostop do takšnega izobraževanja in usposabljanja v vrednosti 61.787.896 EUR;

- Koda 74 Razvijanje človeških virov na področju raziskav in inovacij, zlasti s pomočjo podiplomskih študijev in usposabljanja raziskovalcev, ter dejavnosti mrežnega povezovanja med univerzami, raziskovalnimi centri in podjetji v vrednosti 45.215.472 EUR;

- Koda 81 Mehanizmi za izboljšanje dobrega načrtovanja, spremljanja in ocenjevanja politike in programov na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, krepitev zmogljivosti pri uresničevanju politike in programov v vrednosti 12.644.718 EUR.

Tehnična pomoč:

- Koda 85 Priprava, izvajanje, spremljanje in pregled v vrednosti 25.623.423 EUR;

- Koda 86 Ocena in študije; informacije in komunikacija v vrednosti 2.380.316 EUR.

Spodnja tabela prikazuje kode glede na način postopka potrditve po RP: sredstva, ki so bila potrjena preko JR in NPO.

Tabela 8: Kumulativna razčlenitev dodelitve prispevka Skupnosti po kategorijah in načinu postopka potrditve

|  |  | koda 13 | koda 62 | koda 63 | koda 65 | koda 66 | koda 68 | koda 70 | koda 71 | koda 72 | koda 73 | koda 74 | koda 81 | koda 85 | koda 86 | Skupaj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 RP | JR |  |  | 3.397.264 |  |  |  |  |  | 9.311.702 |  | 45.215.472 |  |  |  | 57.924.438 |
|  | NP |  | 12.045.552 |  |  | 5.951.943 | 47.173.725 |  |  | 1.823.025 |  |  |  |  |  | 66.994.245 |
| 2 RP | JR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | NP |  |  |  |  | 78.330.127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78.330.127 |
| 3 RP | JR |  |  |  |  |  |  | 7.161.140 | 0 | 45.919.785 | 29.408.969 |  |  |  |  | 82.489.894 |
|  | NP |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 15.805.365 | 32.378.927 |  |  |  |  | 48.184.292 |
| 4 RP | JR |  |  |  |  |  |  | 0 | 8.226.696 | 378.049 |  |  |  |  |  | 8.604.745 |
|  | NP |  |  |  |  |  |  | 1.180.730 | 8.672.184 |  |  |  |  |  |  | 9.852.914 |
| 5 RP | JR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.967.317 |  |  | 10.967.317 |
|  | NP | 63.033.008 |  |  | 12.013.267 |  |  |  |  |  |  |  | 1.677.401 |  |  | 76.723.676 |
| TP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.623.423 | 2.380.316 | 28.003.739 |
| Skupaj* |  | 63.033.008 | 12.045.552 | 3.397.264 | 12.013.267 | 84.282.070 | 47.173.725 | 8.341.869 | 16.898.879 | 73.237.927 | 61.787.896 | 45.215.472 | 12.644.718 | 25.623.423 | 2.380.316 | 468.075.386 |

* znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije

Glede oblike financiranja so vsa sredstva v obdobju 2007-2010 nepovratna pomoč.

Izhajajoč iz poglavja »Strategija za razvoj« OP RČV, kjer je opredeljeno, da so Lizbonskim ciljem v celoti namenjene RP od ena do štiri, v sklopu 5. RP prednostna usmeritev 5.2. (Reforma institucij na trgu dela), so zgoraj navedene prednostne teme v celoti namenjene Lizbonskim ciljem. V obdobju 2007-2010 je Slovenija namenila za Lizbonske cilje skupaj 360.996.658 EUR. Pretežni del OP RČV vsebuje ta okvir, in sicer: v celoti razvojne prioritete ena do štiri, v okviru 5. RP »Institucionalna in administrativna usposobljenost« le tisti del, ki se nanaša na »Modernizacijo in krepitev institucij trga dela«. Skupni indikativni delež v okviru OP RČV, ki naj bi bil v obdobju 2007-2010 namenjen t.i. Lizbonskim izdatkom, znaša 77,1% glede na vrednost EU sredstev potrjenih operacij v okviru instrumentov JR in NPO. Odstotek je nižji zaradi posebne narave izvajanja operacij v okviru 5. RP (koda 13 in koda 81), saj se potrdi celotna vrednost operacije, ki se izvaja s posameznimi javnimi naročili.

V spodnji tabeli je  navedena okvirna razčlenitev prispevka Skupnosti za Lizbonske cilje v obdobju 2007-2010:

Tabela 9: Okvirna razčlenitev prispevka Skupnosti za Lizbonske cilje v letih 2007, 2008, 2009, 2010 in kumulativno 2007-2010

| Razsežnost 1 | Razsežnost 2 | Razsežnost 3 | Razsežnost 4 | Razsežnost 5 | Skupaj 2007 | Skupaj 2008 | Skupaj 2009 | Skupaj 2010 | Skupaj 2007-2010kumulativa* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Koda 62 | 1 | 1 in 5 skupaj | 18 | SI0 | 0 |  | 14.595.553 | -2.550.001 | 12.045.552 |
|  |  | 1 | 18 | SI0 | 0 |  | 7.297.776 | -1.275.000 | 6.022.776 |
|  |  | 5 | 18 | SI0 | 0 |  | 7.297.776 | -1.275.000 | 6.022.776 |
| Koda 65 | 1 | 1 in 5 skupaj | 17 | SI0 | 0 | 2.026.698 | 3.510.744 | 6.475.825 | 12.013.267 |
|  |  | 1 | 17 | SI0 | 0 | 1.013.349 | 1.755.372 | 3.237.912 | 6.006.633 |
|  |  | 5 | 17 | SI0 | 0 | 1.013.349 | 1.755.372 | 3.237.912 | 6.006.633 |
| Koda 66 | 1 | 1 in 5 skupaj | 22 | SI0 | 0 | 19.038.686 | 51.727.413 | 13.515.971 | 84.282.070 |
|  |  | 1 | 22 | SI0 | 0 | 9.519.343 | 25.863.707 | 6.757.986 | 42.141.035 |
|  |  | 5 | 22 | SI0 | 0 | 9.519.343 | 25.863.707 | 6.757.986 | 42.141.035 |
| Koda 68 | 1 | 1 in 5 skupaj | 20 | SI0 | 0 |  | 11.262.500 | 35.911.225 | 47.173.725 |
|  |  | 1 | 20 | SI0 | 0 |  | 5.631.250 | 17.955.613 | 23.586.863 |
|  |  | 5 | 20 | SI0 | 0 |  | 5.631.250 | 17.955.613 | 23.586.863 |
| Koda 70 | 1 | 1 in 5 skupaj | 20 | SI0 | 0 |  | 1.180.730 | 7.161.139 | 8.341.869 |
|  |  | 1 | 20 | SI0 | 0 |  | 590.365 | 3.580.570 | 4.170.935 |
|  |  | 5 | 20 | SI0 | 0 |  | 590.365 | 3.580.570 | 4.170.935 |
| Koda 71 | 1 | 1 in 5 skupaj | 20 | SI0 | 0 | 1.154.260 | 6.139.827 | 9.604.792 | 16.898.879 |
|  |  | 1 | 20 | SI0 | 0 | 577.130 | 3.069.913 | 4.802.396 | 8.449.440 |
|  |  | 5 | 20 | SI0 | 0 | 577.130 | 3.069.913 | 4.802.396 | 8.449.440 |
| Koda 72 | 1 | 1 in 5 skupaj | 18 | SI0 | 0 | 39.852.483 | 25.375.962 | 8.009.482 | 73.237.927 |
|  |  | 1 | 18 | SI0 | 0 | 22.838.581 | 9.775.642 | 4.004.741 | 36.618.963 |
|  |  | 5 | 18 | SI0 | 0 | 17.013.902 | 15.600.321 | 4.004.741 | 36.618.963 |
| Koda 73 | 1 | 1 in 5 skupaj | 18 | SI0 | 0 | 29.976.633 | 20.204.408 | 11.606.855 | 61.787.896 |
|  |  | 1 | 18 | SI0 | 0 | 21.972.701 | 3.117.819 | 5.803.427 | 30.893.948 |
|  |  | 5 | 18 | SI0 | 0 | 8.003.932 | 17.086.588 | 5.803.427 | 30.893.948 |
| Koda 74 | 1 | 1 in 5 skupaj | 22 | SI0 | 17.360.000 | 1.664.480 | 3.260.494 | 22.930.498 | 45.215.472 |
|  |  | 1 | 22 | SI0 | 8.680.000 | 832.240 | 1.630.247 | 11.465.249 | 22.607.736 |
|  |  | 5 | 22 | SI0 | 8.680.000 | 832.240 | 1.630.247 | 11.465.249 | 22.607.736 |
| Skupaj |  |  |  |  | 17.360.000 | 93.713.240 | 137.257.631 | 112.665.787 | 360.996.658 |

* znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta JR za izbor operacij in vrednost podpisanih pogodb za NPO programov/projektov

Vsi načrtovani instrumenti se načrtujejo na državni ravni (NUTS 0 raven), medtem ko se realizacija odvija praviloma na nižjih ravneh. Zaradi specifik pri definiranju končnih upravičencev/koristnikov (npr. brezposelni, podjetja, konzorciji podjetij ipd.), neposredni podatki v informacijskem sistemu (še) niso na voljo.

V spodnji tabeli so prikazane vrednosti sredstev (samo EU del), ki so bila namenjena Lizbonskim ciljem po RP:

Tabela 10: Okvirna razčlenitev prispevka Skupnosti za Lizbonske cilje po RP

| Razvojne prioritete | Prispevek skupnosti za Lizbonske cilje 2007 | Prispevek skupnosti za Lizbonske cilje 2008 | Prispevek skupnosti za Lizbonske cilje 2009 | Prispevek skupnosti za Lizbonske cilje 2010 | Prispevek skupnosti za Lizbonske cilje 2007-2010 kumulativa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. RP: Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti | 17.360.000 | 22.513.438 | 30.067.648 | 51.580.333 | 121.521.419 |
| 2. RP: Spodbujanje zaposljivosti iskalcev dela in neaktivnih |  | 13.821.425 | 60.917.757 | 3.590.945 | 78.330.127 |
| 3. RP: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja |  | 51.837.974 | 37.422.321 | 41.413.891 | 130.674.186 |
| 4. RP: Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti |  | 3.513.705 | 5.339.161 | 9.604.792 | 18.457.658 |
| 5. RP: Institucionalna in administrativna usposobljenost |  | 2.026.698 | 3.510.744 | 6.475.825 | 12.013.267 |
| Skupaj | 17.360.000 | 93.713.240 | 137.257.631 | 112.665.787 | 360.996.658 |

### 2.1.4. 	Pomoč ciljnim skupinam

Podatki v skladu s Prilogo XXIII Uredbe Sveta (ES) št. 1828/2006 so prikazani po posameznih RP in določenih PU v poglavjih Pomoč ciljnim skupinam.

OU je konec leta 2010 sprejel Navodila za spremljanje priloge XXIII Uredbe št. 1828/2006 (ES) o izvajanju Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013. Navodila so nastala na podlagi dokumentov »Guide to data collection on participants in ESF programmes and transmission to the Commission in accordance with the implementing regulation for Council Regulation 1083/2006 and its Annex XXIII« in »Clarification and simplification of data collection requirements on participants in ESF programmes and transmission to the Commission in accordance with the implementing regulation for Council Regulation 1083/2006 and its Annex XXIII«.

V Navodilih je OU med drugim opredelil obveznosti spremljanja udeležencev skladno razčlenitvijo v Prilogi XXIII po posameznih PU. Tako je spremljanje udeležencev praviloma obvezujoče na vseh PU OP RČV, razen PU v okviru 5. RP Institucionalna in administrativna usposobljenost. Iz obveznosti spremljanja je izvzeta tudi 6. RP Tehnična pomoč. Spremljanje podatkov, razčlenjenih skladno s Prilogo XXIII v okviru 5. RP ni obvezno, ker so na tej RP praviloma vključeni »posredni udeleženci« (indirect beneficiaries); to so osebe, vključene v kratka, praviloma do poldnevna izobraževanja in usposabljanja, ki obravnavajo reorganizacijo / posodobitev določenih javnih storitev (npr. javnih storitev za zaposlovanje), ali programe za podporo sistema in druge strukture. Odločitev, ali bodo spremljali podatke po Prilogi XIII, je tako prepuščena posameznim ministrstvom, vključenim v izvajanje OP RČV; tako MJU na PU 5.3 spremlja podatke o vključenih udeležencih in je zagotovilo podatke za leto 2010, medtem ko za ostale PU v okviru 5. RP teh podatkov za leto 2010 ne spremljamo.

Tabela 11: Pomoč ciljnim skupinam na ravni OP RČV

| Udeleženci po spolu | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Skupaj 2007-2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Moški | 45 | 5.964 | 8.521 | 40.652 | 55.182 |
| Ženske | 17 | 5.529 | 8.261 | 48.723 | 62.530 |
| Skupaj | 62 | 11.493 | 16.782 | 89.375 | 117.712 |
| Status na trgu dela | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Skupaj 2007-2010 | 2010 ženske | Skupaj 2007-2010-ženske |
| Zaposleni (vključno s samozaposlenimi) | 62 | 9.371 | 7.442 | 64.984 | 81.859 | 36.539 | 14.877 |
| Samozaposleni | 0 | 0 | 3.024 | 4.536 | 7.560 | 1.696 | 2.792 |
| Brezposelne osebe (vključno z dolgotrajno brezposelnimi) | 0 | 991 | 7.634 | 20.508 | 29.133 | 10.906 | 15.806 |
| Dolgotrajno brezposelne osebe | 0 | 282 | 1.842 | 8.069 | 10.193 | 4.200 | 5.504 |
| Nedejavne osebe | 0 | 1.131 | 1.706 | 3.883 | 6.720 | 1.278 | 1.847 |
| Od tega Nedejavne osebe, ki se izobražujejo ali usposabljajo | 0 | 1.131 | 1.191 | 2.891 | 5.213 | 654 | 990 |
| Udeleženci po starosti | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Skupaj 2007-2010 | 2010 ženske | Skupaj 2007-2010-ženske |
| Mladi (15- 24 let) | 0 | 2.510 | 2.698 | 12.220 | 17.428 | 2.456 | 4.273 |
| Starejši delavci (55 – 64 let) | 0 | 1.210 | 905 | 2.110 | 4.225 | 620 | 1.594 |
| Udeleženci po ranljivih skupinah | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Skupaj 2007-2010 | 2010 ženske | Skupaj 2007-2010-ženske |
| Pripadniki manjšin | 0 | 26 | 0 | 60 | 86 | 55 | 76 |
| Migranti | 0 | 0 | 115 | 393 | 508 | 243 | 243 |
| Invalidne osebe | 0 | 76 | 633 | 1.339 | 2.048 | 633 | 819 |
| Druge prikrajšane skupine | 0 | 0 | 106 | 308 | 414 | 177 | 177 |
| Udeleženci po šolski izobrazbi** | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Skupaj 2007-2010 | 2010 ženske | Skupaj 2007-2010-ženske |
| ISCED 1. in 2. stopnja | 0 | 852 | 2.885 | 9.747 | 13.484 | 3.132 | 4.561 |
| ISCED 3. stopnja | 0 | 6.356 | 8.473 | 30.555 | 45.384 | 10.665 | 16.535 |
| ISCED 4. stopnja | 0 | 12 | 227 | 69 | 308 | 0 | 195 |
| ISCED 5. in 6. stopnja | 62 | 4.273 | 4.639 | 35.386 | 44.360 | 4.983 | 10.615 |

Do 31.12.2010  je bilo preko instrumentov, ki jih spremljamo po Prilogi 23, vključenih  skupaj 117.712 oseb, od katerih  je bilo 55.182 moških (46,88%) in 62.530 žensk (53,12%). Po statusu na trgu dela je bilo 81.859 zaposlenih (med njimi 7.560 samozaposlenih) in 29.133 brezposelnih, med katerimi je bilo  10.193 dolgotrajno brezposelnih. Mladih v starostnem obdobju do 24 let je bilo 17.428 in starejših od 55 let skupaj 4.225. V tem času je bilo v aktivnosti vključenih tudi 2.048 invalidov (ki so bili vključeni v PU 1.2, 1.4, 2. RP, PU 4.1 in 4.3), 508 migrantov in 414 pripadnikov drugih ranljivih skupin, predvsem Romov. Največ vključenih oseb je imelo 5. in 6. stopnjo ISCED izobrazbe (44.360 oseb) in 3. stopnjo ISCED izobrazbe (45.384 oseb).

Glede na leto 2009 je v LP OP RČV 2010 prišlo do precejšnjih sprememb pri poročanju o udeležencih po statusu na trgu dela in po šolski izobrazbi. In sicer, predhodnih poročanjih smo pri kategoriji »status na trgu dela« na PU 1.4 domnevali, da subvencijo za samozaposlitev pridobi brezposelna oseba, dejansko pa se mora brezposelna oseba samozaposliti preden pridobi subvencijo. Zato smo v letošnjem poročilu popravili podatke tudi za preteklo leto. Metodologija se je spremenila tudi pri poročanju o šolski izobrazbi; namreč, v preteklih letnih poročanjih smo napačno uvrstili osebe s končano srednjo šolo in gimnazijo v kategorijo ISCED 4, ki bi jih sicer morali uvrstiti v kategorijo ISCED 3.

### 2.1.5.	Povrnjena ali ponovno uporabljena pomoč

V letu 2010 o uporabi povrnjene ali ponovno uporabljene pomoči po preklicu pomoči iz členov 57 in 98(2) Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 niso relevantne.

### 2.1.6.	Kakovostna analiza

OP RČV je bil potrjen dne 21.11.2007. V letu 2010 je OU potrdil izvajanje 29 instrumentov, s katerimi je bilo potrjeno sofinanciranje upravičenih stroškov za posamezni instrument. S sklepom OU je bilo potrjenih skupaj 13 JR za izbor operacij: 3 na 1. RP, 6 na 3. RP, 2 na 4. RP in 2 na 5. RP.

Z odločbami OU je bilo potrjenih 16 NPO– programov/projektov: 1 na 1. RP, 1 na 2. RP, 9 na 3. RP, 1 na 4. RP in 4 na 5. RP.

OU je z odločbo o dodelitvi pomoči potrdil  2 operaciji, ki jih izvaja MJU kot upravičenec, v skupni višini 1.165.000,00EUR: »Enotna kontaktna točka 1: vzpostavitev poslovnega portala in »Krepitev usposobljenosti organov javne uprave za celovito obvladovanje kakovosti prek uporabe orodja CAF (CAF EPI)««. OU je s spremembo odločbe tudi potrdil povečanje sredstev za operacijo, ki je bila potrjena že v letu 2008 »Interoperobilnost in e-izmenjava podatkov« za 3.770.642,00 EUR in je sedaj vredna 9.853.254,00 EUR.

#### 2.1.6.1 Informacije iz  10. člena Uredbe (ES) št. 1081/2006

Osnovna izhodišča OP RČV predstavljajo načela enakosti spolov, enakih možnosti in nediskriminacije z vidika splošnih in specifičnih ukrepov. V skladu z 10. členom zgoraj omenjene uredbe nadzorni odbor, organ upravljanja ter resorna ministrstva tem področjem posvečajo posebno pozornost v vseh fazah izvajanja.

Informacije oz. ukrepi iz 10. člena navedene uredbe so prikazani in opisani po PU.

OP RČV in transnacionalnost v letu 2010

V  OP RČV za obdobje 2007-2013 so transnacionalne aktivnosti predvidene v 3 razvojnih prioritetah:

2. RP: Spodbujanje zaposljivosti iskalcev dela in neaktivnih

- v okviru aktivnih politik trga dela,

- nove rešitve za vključevanje ciljnih skupin na trg dela,

- izmenjavo izkušenj, rezultatov, dobrih praks,

- EQUAL izkušnje.

3. RP: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja

- diseminacija dobrih praks,

- transverzalnih aktivnosti,

- mednarodne mobilnosti.

4. RP: Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti

- implementacija inovativnih ukrepov z izmenjavo dobrih izkušenj in praks na področjih socialne vključenosti.

V letu 2010 smo aktivno sodelovali v treh učnih mrežah. S sodelovanjem v učnih mrežah dobimo veliko izkušenj, dobrih praks in znanj od starejših držav članic. To nam omogoča lažjo implementacijo transnacionalnosti v Sloveniji.

Aktivno sodelujemo v treh učnih mrežah:

- Transnacionalno sodelovanje v okviru ESS (OU),

- Izboljšanje ponovnega vključevanja bivših zapornikov in prestopnikov na trg dela (MDDSZ, MP),

- Spodbujanje krepitve vlog in vključenosti (OU).

Glede na sedanje izkušnje in odziv posredniških teles, smo se odločili, da vpeljemo transnacionalnost skozi obstoječe že planirane projekte. To izvedemo tako, da projektom dodajamo aktivnosti kot so izmenjava dobrih praks, študijski obiski in izmenjava kadrov. Z mehkim pristopom želimo akterjem na področju transnacionalnosti prikazati dodano vrednost in pomembnost transnacionalnosti v Evropskem območju. Končni cilj tega pristopa je dvig na naslednjo raven transnacionalnega izvajanja, to pa pomeni objavo javnih razpisov za transnacionalnost.

Spodaj so našteti  instrumenti z elementi transnacionalnosti, ki smo jih izvajali v letu 2010:

PU 1.2

- Kompetenčni centri in regije (KOC) (MDDSZ) - študijski obiski, izmenjave dobrih praks,

PU 1.4

- Slovensko ogrodje kvalifikacij (SOK) (MDDSZ) - študijski obiski, izmenjave dobrih praks,

- Sofinanciranje projektov socialnih partnerjev (MDDSZ) - študijski obiski, izmenjave dobrih praks.

PU 2.1

- v  novih instrumentih bodo te aktivnosti vključene (MDDSZ)

PU 3.1

- Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti v izobraževanju in usposabljanju (MŠŠ) - Šola za ravnatelje sodeluje z Univerzami  in organizacijami po Evropi

- Dvig socialnega in kulturnega kapitala v romski skupnosti (MŠŠ) - izdelava mednarodne primerjalne analize v sodelovanju romskimi organizacijami po Evropi

- Vzpostavitev izvedbenih pogojev za izkustveno izobraževanje za trajnostni razvoj- izvedba analiz primerov dobrih praks v tujini, izmenjave znanj iz izkušenj na mednarodni ravni.

PU 3.3

- Implementacija bolonjskega procesa – sofinanciranje aktivnosti pri razvijanju študijskih programov visokega šolstva v letih 2008 in 2009 (MVZT) - študijski obiski, tuji strokovnjaki, izmenjava dobrih praks,

- Implementacija bolonjskega procesa - sofinanciranje vključevanja zunanjih strokovnjakov v pedagoški proces v letih 2009 in 2010 (MVZT) študijski obiski, tuji strokovnjaki, izmenjava dobrih praks,

- Sofinanciranje vključevanja gostujočih visokošolskih učiteljev v pedagoški proces v letu 2010 (MVZT) - pretok znanja in strokovnjakov med visokošolskimi zavodi (domači in tuji).

PU 4.1

- Spodbujanje zaposlovanja in socialnega vključevanja migrantov (MDDSZ) - študijski obiski, izmenjave dobrih praks,

- Spodbujanje razvoja socialnega podjetništva (MDDSZ) - študijski obiski, izmenjave dobrih praks)

- Spodbujanje enakih možnosti in socialne vključenosti na trgu (MDDSZ) - študijski obiski, izmenjave dobrih praks.

PU 5.1

- Interoperabilnost in e-izmenjava podatkov (MJU) - sodeluje več državnih organov in institucije EU- izmenjava zanj in izkušenj,

- Krepitev usposobljenosti za izvajanje presoje učinkov predpisov in posvetovalne procese v delu krepitve usposobljenosti za posvetovalne procese (MJU) - prenos novih znanj in izmenjava izkušenj ,

PU 5.2

- Kontaktni center zavoda RS za zaposlovanje (MDDSZ) - študijski obiski, izmenjave dobrih praks,

- Izobraževalni center zavoda RS za zaposlovanje (MDDSZ) - študijski obiski, izmenjave dobrih praks,

- Nacionalna koordinacijska točka za vseživljenjsko karierno orientacijo (MDDSZ) -študijski obiski, izmenjave dobrih praks.

PU 5.3

Sofinanciranje projektov socialnih partnerjev (MJU).

Prihaja pa tudi do težav z implementacijo transnacionalnosti v Sloveniji. Posredniška telesa vidijo predvsem dodatno delo brez dodane vrednosti. Dodano vrednost jim poskušamo prikazati z vključevanjem elementov transnacionalnosti v planirane instrumente oz. operacije (študijski obiski, izmenjava dobrih praks, tuji strokovnjaki). Ker ni namenskih sredstev namenjenih samo za transnacionalnost, posredniška telesa menijo, da je bolje ta denar v času krize porabiti za nacionalne projekte. Prav tako na posredniških telesih kot na organu upravljanja manjka človeških virov, ki bi se bolj posvečali implementaciji transnacionalnosti. Zaradi tega so premiki vidni, ampak počasnejši kot bi si želeli. S strani EK bi bila potrebna večja podpora pri “promociji transnacionalnosti”.

Nekaj rešitev za slabo implementacijo pri skoraj vseh članicah smo definirali tudi v okviru Ad hoc skupine ESS Podbora za Inovativnost in transnacionalnost. Ponudile so se nekatere rešitve za trenutno in prihajajočo finančno obdobje. Upamo, da bodo tudi Sloveniji pomagali pri boljši implementaciji.

#### 2.1.6.2 Sodelovanje s socialnimi partnerji in nevladnimi organizacijami

OP RČV predvideva, da je nadzorni odbor sestavljen po načelu partnerstva, pri čemer so v njem zastopani med drugim tudi socialni partnerji in nevladne organizacije. Prav tako sta ta dva ključna akterja tudi vključena v izvedbo in spremljanje določenih operacij. Vključeni so naslednji gospodarski in socialni partnerji:

-  predstavnik Gospodarske zbornice Slovenije,

-  predstavnik Obrtno podjetniške zbornice Slovenije,

-  predstavnik Zveze svobodnih sindikatov Slovenije,

-  predstavnik KNSS - neodvisnost, konfederacija novih sindikatov Slovenije,

-  predstavnik Konfederacije sindikatov PERGAM Slovenije,

-  predstavnik Združenja delodajalcev Slovenije,

-  predstavnik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije.

Na predlog nevladnih organizacij Zavoda Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij - CNVOS, Združenja slovenskih ustanov - ZSU in Zveze društvenih organizacij Slovenije - ZDOS so vključeni trije predstavniki NVO in sicer po eden:

-	 predstavnik s področja socialne vključenosti,

-	 predstavnik s področja enakosti možnosti in

-	 predstavnik s področja trajnostnega razvoja.

Dodatno je bil v NO OP RČV vključen en predstavnik invalidskih organizacij:

- 	predstavnik Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije in Zavoda invalidskih podjetij Slovenije.

Podrobnosti o sodelovanju socialnih partnerjev in nevladnih organizacij v posameznih operacijah so navedene v poglavju o izvajanju po RP. Pri drugih aktivnostih se sodelovanje socialnih partnerjev ne izvaja (kot na primer pri medresorski skupini za vrednotenje).

## 2.2. Informacije o skladnosti z zakonodajo Skupnosti

OU je tako pri programiranju in načrtovanju aktivnosti kot tudi pri opredelitvi osnovnega okvira za sistem upravljanja in nadzora za OP RČV upošteval smernice in posamezne uredbe Skupnosti glede na specifično zakonodajo v zvezi z izvajanjem ESS, ki je navedena v prilogi Letnega poročila. Za izvajanje OP RČV je bila sprejeta sprememba in dopolnitev Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v RS v obdobju 2007–2013. OU je izdelal tudi podrobnejše opredelitve izvajanja postopkov tako v zvezi s pripravo, prijavo in potrjevanjem operacij, poročanjem, kontrolo, vrednotenjem ter podrobnejše opredelitve upravičenih stroškov, na ravni posamezne aktivnosti v OP. V letu 2010 je OU sprejel Navodila OU za načrtovanje, spremljanje, poročanje in vrednotenje izvajanja evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2007-2013, Navodila OU za finančno upravljanje izvajanja evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2007-2013 ter  Navodila OU za spremljanje priloge XXIII Uredbe št. 1828/2006(ES) o izvajanju OP RČV za obdobje 2007-2013. V letu 2010 je OU prenovil Navodila OU za izvajanje upravljalnih preverjanj po 13. členu Uredbe 1828/2006/ES ter Navodila OU o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2007-2013. Vsa navodila, ki jih je izdal OU v zvezi z navedenimi tematikami, so dostopna na spletni strani www.eu-skladi.si in www.svlr.gov.si.

## 2.3. Večje težave in ukrepi za njihovo odpravo

V letu 2010 smo nadaljevali z izvajanjem ukrepov za odpravo sistemskih pomanjkljivosti, ki smo jih sprejeli 2009, izvedli pa smo tudi številne nove. In sicer, v letu 2010 je bila spremenjena Uredba o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007-2013. Prenovili smo Navodila za načrtovanje, spremljanje, poročanje in vrednotenje ter Navodila za upravljalna preverjanja po 13. členu,  sprejeli pa smo tudi Navodila za finančno upravljanje in Navodila za spremljanje priloge XXIII Uredbe št. 1828/2006(ES) o izvajanju OP RČV 2007-2013.

Konec leta 2009 in v prvi polovici leta 2010 je bilo stanje pri črpanju sredstev v okviru OP RČV zaskrbljujoče, saj je dinamika pri pripravi zahtevkov za povračilo močno zaostajala za izplačili iz državnega proračuna. Zato smo pripravili Akcijski načrt OP RČV za pospešitev črpanja sredstev iz Evropskega socialnega sklada za obdobje 2010-2013. Do konca leta 2010 se je črpanje nekoliko izboljšalo, zastavljene ukrepe in dinamiko črpanja pa spremljamo s kvartalnimi analizami izvajanja akcijskega načrta. Tako smo v obdobju 1.9.2010 – 31.12.2010 vrzel med certificiranimi zahtevki za povračilo in izplačili iz državnega proračuna (EU del) zmanjšali kar za 12 odstotnih točk.

V skladu s členom 62 (1)(d)(i) Uredbe Komisije (ES) št. 1083/2006 je potrebno poročati o večjih spremembah Opisa sistema upravljanja in nadzora za posamezen operativni program. Opis sistema upravljanja in nadzora za OP RČV se je letu 2010 spreminjal. V veljavi je bila druga verzija omenjenega dokumenta, ki je bila posodobljena marca 2010. OU je skupaj s posredniškimi telesi, organom za potrjevanje in revizijskim organom v določenih delih spreminjal oziroma posodabljal Opis sistema in nadzora za OP RČV. Spremembe Opisa sistema upravljanja in nadzora se uvajajo zaradi:

-	Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev EKP v RS v programskem obdobju 2007-2013,

-	novih navodil organa upravljanja (Upravljalna preverjanja; Načrtovanje, spremljanje, poročanje in vrednotenje; Finančno upravljanje; Postopkovnika za upravljanje z revizijskimi poročili),

-	ukinitve nekaterih navodil (Prijavo in potrjevanju instrumentov; Spremljanje in poročanje; Državne pomoči),

-	Operativnih sporazumov o prenosu nalog organa upravljanja na posredniško telo,

-	Nadgraditve sistema ISARR in ISPA…

Neposredni proračunski uporabniki, vključeni v OP RČV pa spreminjajo Opis sistema upravljanja in nadzora predvsem zaradi:

-	sprememb v notranji organizaciji posameznega resorja,

-	vključitve novih delovnih mest v izvajanje evropske kohezijske politike,

-	prilagoditve oziroma večje racionalizacije postopkov poslovanja glede na pridobljene izkušnje in glede na omejeno število zaposlenih.

Doseganje kazalnikov OP RČV:

Na ravni OP RČV pri nekaterih kazalnikih zaostajamo pri doseganju načrtovanih vrednosti, med razlogi za nedoseganje pa so predvsem negotova gospodarska situacija ter precenjena vrednost kazalnikov, ki so bili načrtovani v neprimerljivo ugodnejših socialno-ekonomskih okoliščinah. V okviru nekaterih prednostnih usmeritev se je ob izvajanju pokazala potreba po spremembi kazalnika v vsebinskem ali vrednostnem smislu. OU bo v letih 2011 in 2012 izvedel vrednotenja, ki bodo posebno pozornost namenila tudi doseganju ciljev. Na podlagi teh ocen bo sprejeta odločitev o spremembi kazalnikov predvidoma v letu 2012. Dotlej pa OU usmerja PT k sočasnem spremljanju izvajanja aktivnosti po obstoječih in novo predlaganih kazalnikih. Doseganje načrtovanih kazalnikov, kot tudi predlogi morebitnih sprememb kazalnikov so podrobneje predstavljeni v okviru posamezne RP oziroma PU.

Monitoring sistem ISARR:

Ob uvedbi nekaterih instrumentov in operacij (predvsem neposredno potrjenih operacij, kjer poteka implementacija na nižjih ravneh in so končni prejemniki posamezniki) so se pojavile težave pri spremljanju le-teh oziroma pri prenosu podatkov iz informacijskih sistemov končnih upravičencev. Specifike spremljanja posameznih instrumentov se rešujejo praviloma pred začetkom izvajanja le-teh neposredno med izvajalcem, posredniškimi telesi in organom upravljanja. Večjih zaostankov pri implementaciji zaradi informacijskega sistema v letu 2010 nismo zabeležili oziroma so se težave sproti reševale. Organ upravljanja je v pogodbi z razvijalcem informacijskega sistema predvidel Center za pomoč uporabnikom (CPU), ki deluje vsak dan med 8. in 16. uro in katerega namen je sprotno reševanje težav uporabnikov. Podrobnejše aktivnosti so opisane v poglavju 2.7 Postopki spremljanja.

Revizije:

1. Revizije revizijskega organa (v nadaljevanju RO) skladno z 62. členom Uredbe 1083/2006/ES

Opravljeno delo RO za vse tri OP je povzeto v Letnem poročilu o nadzoru za Operativne programe Kohezijske politike obdobja 2007-2013 (za Cilj 1 – konvergenca).

V letu 2010 je OU od RO prejel končna poročila naslednjih revizij sistema:

V februarju in marcu 2010 je bila s strani RO izvedena naknadna revizija sistema na OU. Ugotovljeno je bilo, da je OU od devetih danih priporočil pet izpolnil v celoti ter štiri delno. Podani sta bili tudi dve dodatni priporočili. Na osnovi izvedene naknadne revizije je bila ocena sistema izboljšana na oceno kategorije dva – sistem deluje, vendar so potrebne izboljšave. Odprta so ostala priporočila, ki so se nanašala na jasno določitev PT in prenosa nalog na PT na ravni OP ter preverjanja prenesenih nalog, vključno s preverjanjem ustreznosti revizijske sledi in hranjenja dokumentacije ter boljše delovanje informacijskega sistema ISARR. Dodatno je RO priporočal OU, da zaradi transparentnosti opredeli namen, način in obseg preverjanja prenesenih nalog ločeno od opredelitve namena in obsega kontrol na kraju samem in da vzpostavi postopke za spremljanje ukrepov, sprejetih za odpravo nepravilnosti, ugotovljenih pri izvajanju kontrol na kraju samem.

V februarju in marcu 2010 je bila s strani RO izvedena naknadna revizija sistema na PT MVZT. Ugotovljeno je bilo, da je PT MVZT od osmih danih priporočil dve izpolnil v celoti, pet le delno, eno priporočilo pa ni bilo več aktualno. Podani sta bili tudi dve dodatni priporočili. Na osnovi izvedene naknadne revizije je bila ocena sistema izboljšana na oceno kategorije dva – sistem deluje, vendar so potrebne izboljšave. Odprta so ostala priporočila, ki so se nanašala na formalno ureditev razmerji med OU in PT, priporočila povezana s kadrovsko zasedenostjo, vključno z zagotovitvijo in usposobitvijo dodatnih kontrolorjev, ter priporočilo, povezano z izvajanjem preverjanj na terenu. Dodatno je RO priporočal, da PT MVZT v čim krajšem času realizira dodatne zaposlitve na osnovi objav prostih delovnih mest.

V juniju in juliju 2010 je bila s strani RO izvedena naknadna revizija sistema na organu za potrjevanje. Ugotovljeno je bilo, da je organ za potrjevanje od sedmih danih priporočil šest izpolnil v celoti in eno priporočilo delno. Na osnovi izvedene naknadne revizije je bila ocena sistema izboljšana na oceno kategorije ena – deluje dobro, potrebne so manj pomembne izboljšave. Delno izpolnjeno je ostalo priporočilo, da organ za potrjevanje bolj natančno opredeli vsebino in obseg preverjanj zahtevkov za povračilo.

Proti koncu leta 2010 je RO izvedel javni naročili za izbor izvajalcev za dve horizontalni reviziji, in sicer za revizijo javnega naročanja pri izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v RS v programskem obdobju 2007-2013 in revizijo informacijskega sistema (ISARR) za spremljanje, poročanje in izvajanje OP kohezijske politike v RS. Obe reviziji sta v teku, OU do konca decembra 2010 ni prejel končnega poročila posamezne revizije.

Revizije operacij:

Za izvajanje revizij operacij je v Sloveniji odgovoren RO, ki je tudi izvedel vse revizije operacij, izbranih v naključni statistični vzorec iz populacije operacij, ki so imele v letu 2009 certificirane izdatke. Skupaj je bilo izbranih 41 zahtevkov za izplačilo, ki so bili pripravljeni v okviru 35 operacij. Revizije operacij so bile izvedene v obdobju od januarja do junija 2010 na kraju samem ter so temeljile na dokumentaciji in evidencah, ki jih hranijo upravičenci. Pripravljenih je bilo 35 poročil o opravljenih revizijah operacij, ki so bile revidirancem posredovane v obdobju od maja do septembra 2010. Na OP RČV je bilo od tega izvedenih 5 revizij operacij. Pri teh revizijah so bila preverjana naslednja področja: izbor in izvajanje operacij, upravičenost izdatkov, javna naročila, revizijska sled in hramba dokumentacije, informiranje in obveščanje javnosti, skladnost s politikami Skupnosti ter nepravilnost in izterjave. Pri revizijah operacij napak z neposrednim finančnim učinkom ni bilo ugotovljenih.

2. Revizije Računskega sodišča RS

Po prejemu sklepa o izvedbi revizije učinkovitosti delovanja informacijskega sistema in pravilnosti poslovanja Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko v letu 2009, se predmetna revizija v letu 2010 še ni končala, organ upravljanja do konca leta 2010 ni prejela osnutka revizijskega poročila.

18. junija 2009 je OU prejel sklep o začetku revizije smotrnosti kontrol, vzpostavljenih za evropska sredstva. Revizija vključuje obdobje poslovanja od 1.1.2006 do 31.12.2009. Revizija se izvaja na vseh enajstih revidirancih (neposrednih proračunskih uporabnikih), ki so v revidiranem obdobju vključeni v izvajanje OP RR in OP RČV. 22. decembra 2010 je v prostorih Računskega sodišča RS potekal razčiščevalni sestanek o revizijskih razkritjih iz Osnutka revizijskega poročila o reviziji stroškov kontrol pri črpanju evropskih sredstev. OU in ostali revidiranci v letu 2010 še nismo prejeli predloga in končne verzije predmetnega revizijskega poročila.

3. Revizije EK

Pristojna revizijska enota Evropske komisije DG EMPL je v letu 2010 izvedla revizijo sistema na OP RČV. Med 17.5.2010 in 17.6.2010 (vključno z revizijo na kraju samem v Sloveniji od 7.6.2010 do 17.6.2010) so revizorji ESS proučevali zasnovo, uspešnost in učinkovitost sistemov upravljanja in nadzora v času izvajanja OP RČV od 1.1.2007 do 28.4.2010, ki so jih izvajali OU, PO in RO. Cilji revizije so bili:

- opredeliti stopnjo učinkovitosti sistemov upravljanja in nadzora glede na dejavnosti posameznega organa;

- opredeliti pomanjkljivosti sistemov upravljanja in nadzora, kadar nadzorni ukrepi (en ukrep ali več) niso ustrezno preprečili ali odkrili tveganj, ki bi utegnila negativno vplivati na cilje sistemov upravljanja in nadzora pri zagotavljanju ustreznega zagotovila, da:

  - so prijave izdatkov za program zanesljive;

  - so bili cilji doseženi in

  - so zahteve iz evropske in nacionalne zakonodaje izpolnjene;

- oceniti ustreznost notranjih nadzornih ukrepov, ki se izvajajo pri dejavnosti revidiranca,  in

- pregledati, ali razmerje med cilji OP RČV za obdobje 2007-2013 in notranjimi nadzornimi ukrepi, ki jih izvaja revidiranec, zagotavlja učinkovito zmanjševanje tveganj, povezanih z uresničevanjem ciljev in politik OP RČV za obdobje 2007-2013 ter doseganje njegovih ciljev, s poudarkom med drugim na dejanskem preprečevanju, odkrivanju in odpravi napak, nepravilnosti in domnevnih goljufij.

OU in ostali revidiranci v letu 2010 še nismo prejeli osnutka predmetnega revizijskega poročila.

4. Revizija Evropskega računskega sodišča

Evropsko računsko sodišče v letu 2010 ni izvajalo revizij na OP RČV.

Poročanje o nepravilnostih

V letu 2010 so bile pri izvajanju OP RČV na OLAF poročane naslednje nepravilnosti, in sicer v:

- prvem četrtletju 2010:

V okviru razvojne prioritete Spodbujanje zaposljivosti iskalcev dela in neaktivnih sta bili ugotovljenih dve nepravilnosti s strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve (SI/2010/00001/FS/01 in SI/2010/00002/FS/01).

- drugem četrtletju 2010:

V okviru razvojne prioritete Spodbujanje zaposljivosti iskalcev dela in neaktivnih, so bile ugotovljene tri nepravilnosti s strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve (SI/2010/00003/FS/01, SI/2010/00004/FS/01  in SI/2010/00005/FS/01).

- tretjem četrtletju 2010:

V okviru razvojne prioritete Spodbujanje zaposljivosti iskalcev dela in neaktivnih, je bila ugotovljena nepravilnost s strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve (SI/2010/00007/FS/01).

- četrtem četrtletju 2010

V okviru razvojne prioritete Spodbujanje zaposljivosti iskalcev dela in neaktivnih, je bila ugotovljena nepravilnost s strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve (SI/2010/00007/FS/01). V okviru razvojne prioritete Enake možnosti in spodbujanje socialne vključenosti je tudi Ministrstvo za kulturo ugotovilo in poročalo o eni nepravilnosti (SI/2010/00008/FS/01).

## 2.4. Spremembe v okviru izvajanja operativnega programa

V letu 2010 ni bilo bistvenih sprememb v okviru izvajanja operativnega programa.

V letu 2010  so bile izvedene prerazporeditve sredstev med nekaterimi prednostnimi usmeritvami na podlagi izkušenj z dosedanjim izvajanjem, pri čemer smo upoštevali vrednost načrtovanih instrumentov na teh prednostnih usmeritvah. In sicer, največ dodatnih sredstev smo prerazporedili na PU 1.4 za program samozaposlovanja, ki blaži problem naraščajoče brezposelnosti v času gospodarske krize (skupaj 44,2 mio EUR iz PU 1.1 in PU 1.2). Več prerazporeditev smo izvedli tudi v okviru 3. razvojne prioritete (skupaj 8,8 mio iz PU 3.2 na PU 3.1), prerazporeditev v okviru 4. razvojne prioritete (4,7 mio EUR iz PU 4.1 na PU 4.3) ter prerazporeditev v okviru 5 razvojne prioritete (skupaj 10,0 mio iz PU 5.2 in PU 5.4 na PU 5.1).

Tabela 12: Prerazporeditve sredstev OP RČV med prednostnimi usmeritvami v letu 2010

| Prerazporeditev iz PU | Višina sredstev v € (EU+SI del) | Prerazporeditev na PU | Višina sredstev v € (EU+SI del) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 - MVZT | -11.764.706 | 1.4 - MDDSZ | 44.158.823 |
| 1.1 - MG | -17.294.117 |  |  |
| 1.2 - MDDSZ | -15.100.000 |  |  |
| 3.2 - MŠŠ | -8.804.480 | 3.1 - MŠŠ | 8.804.480 |
| 4.1 - MDDSZ | -4.705.882 | 4.3 - MK | 4.705.882 |
| 5.2 - MDDSZ | -5.294.118 | 5.1 - MJU | 10.000.000 |
| 5.4 - MZ | -4.705.882 |  |  |
| Skupaj | -67.669.185 | Skupaj | 67.669.185 |

## 2.5. Bistvena sprememba v skladu s členom 57 Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006

V letu 2010 ni bilo sprememb v okviru OP RČV v skladu s 57. členom Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006.

## 2.6. Dopolnjevanje drugih instrumentov

V skladu s priporočili NO za OP RČV je OU opredelil merila, ki prispevajo k doseganju ciljev OP RČV na horizontalni ravni, se posebej pri operacijah OP RČV povezanih z ustvarjanjem delovnih mest, konkurenčnostjo podjetij in ostalimi vidiki uresničevanja lizbonske strategije. Uporaba dopolnitvenega financiranja je možna ob upoštevanju 9% oz. 10% oz. 15% omejitve financiranja Skupnosti – v skladu s 34. členom Uredbe (ES) št. 1083/2006 oz. s 3. členom Uredbe (ES) št. 1081/2006 ter 20. členom Uredbe RS o izvajanju postopkov pri porabi sredstev kohezijske politike 2007-2013 (Ur. l. RS, št. 17/09, 40/09, 3/10,31/10 in 79/10).

Gre za  izvajanje operacij nujnih vsebin, ki se sicer financirajo preko OP RR.  V spodnji tabeli so navedeni instrumenti z dopolnitvenim sofinanciranjem:

Tabela 13: Instrumenti z dopolnitvenim financiranjem

| PU | Naziv instrument/operacija | Ministrstvo |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Usposabljanje zaposlenih, ki so napoteni na začasno čakanje na delo | MDDSZ |
| 3.1 | JR Vzpostavitev izvedbenih pogojev za izkustveno izobraževanje za trajnostni razvoj | MŠŠ |
| 4.1 | JR za spodbujanje razvoja socialnega podjetništva | MDDSZ |
| 4.1 | Spodbujanje zaposlovanja iskalcev prve zaposlitve na področju socialnega varstva »Pripravniki« | MDDSZ |
| 4.1 | JR za spodbujanje enakih možnosti in socialne vključenosti na trgu dela | MDDSZ |
| 4.3 | JR za izbor razvojnih projektov za dvig zaposljivosti ranljivih družbenih skupin na področju kulture in podporo njihovi socialni vključenosti v okviru Evropskega socialnega sklada | MK |
| 4.3 | JR za izbor razvojnih projektov za dvig zaposljivosti ranljivih družbenih skupin na področju kulture in podporo njihovi socialni vključenosti v okviru Evropskega socialnega sklada v letih 2009-2010 | MK |
| 4.3 | JR za izbor razvojnih projektov za dvig zaposljivosti ranljivih družbenih skupin na področju kulture in podporo njihovi socialni vključenosti v okviru Evropskega socialnega sklada v letih 2010-2011 | MK |
| 5.1 | Enotni spletni portal stvarnega premoženja | MJU |
| 5.1 | Interoperabilnost in e-izmenjava podatkov | MJU |
| 5.1 | E-uprava | MJU |
| 5.1 | E-vem | MJU |
| 5.1 | Merjenje administrativnih stroškov in bremen v predpisih RS | MJU |
| 5.1 | E-pravosodje | MP |
| 5.2 | Do boljše kakovosti storitev z več svetovalci zaposlitve | MDDSZ |
| 5.2 | Informacijski portal Sklada za razvoj kadrov in štipendiranje | MDDSZ |
| 5.2 | Nacionalna koordinacijska točka za vseživljenjsko karierno orientacijo (NKT VKO) | MDDSZ |
| 5.3 | JR za sofinanciranje projektov horizontalnih mrežnih NVO in regionalnih stičišč za leto 2008 | MJU |
| 5.3 | JR za sofinanciranje projektov horizontalnih mrežnih NVO in regionalnih stičišč za leti 2009 in 2010 | MJU |
| 5.3 | JR za sofinanciranje projektov vsebinskih mrež NVO za leti 2009 in 2010 | MJU |
| 5.3 | JR za sofinanciranje projektov socialnih partnerjev za leta 2009, 2010 in 2011 | MJU |
| 5.3 | Dodatni JR za sofinanciranje projektov socialnih partnerjev za leta 2009, 2010 in 2011 | MJU |
| 5.3 | JR za spodbujanje razvoja nevladnih organizacij in civilnega dialoga za obdobje 2010-2012 | MJU |
| 5.3 | JR za spodbujanje razvoja nevladnih organizacij in civilnega dialoga za obdobje 2010-2012 za Gorenjsko regijo | MJU |
| 5.4 | E-zdravje | MZ |

V letu 2010 je bilo dopolnilno financiranje v okviru izvajanja OP RR  uporabljeno na enem instrumentu in sicer:

- Neposredna potrditev operacije Infrastruktura meroslovnega sistema – MIRS

Razmejitve in koordinacija s skladom ESRR in KS z namenom preprečevanja dvojnega financiranja v praksi poteka na treh ravneh:

- v fazi načrtovanja in potrjevanja instrumentov preko medsebojnega obveščanje na ravni organa upravljanja (vodi se seznam operacij, kjer prihaja do dopolnilnega financiranja);

- v fazi finančnega izvajanja operacij preko sistema ISARR, kjer je vgrajena kontrola podvajanja enakih listin;

- v fazi kontrole na kraju samem, kjer se preveri dobavljeno blago tudi preko inventarnih številk.

Razmejitve in koordinacija pri dopolnjevanju drugih instrumentov:

Vsebina OP RČV in  ukrepov Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 (v nadaljevanju PRP)  je razmejena tako da ni nevarnosti za podvajanje obeh programov. Aktivnosti iz 1. osi PRP prispevajo k dvigu produktivnosti in konkurenčnosti kmetijskega in gozdarskega sektorja, ukrepi 1. osi za dvig ravni usposobljenosti in povečanje zaposljivosti v kmetijstvu, živilstvu in gozdarstvu pa so namenjeni ciljni skupini zasebnikov, ki se ukvarjajo s pridelavo in predelavo kmetijskih in gozdarskih proizvodov, ter lastnikom zasebnih gozdov, in sicer za skupino potrjenih nacionalnih poklicnih kvalifikacij in katalogov znanj. Usposabljanje za pridobitev navedenih kvalifikacij ni upravičeno do podpore iz OP RČV, razen v primeru usposabljanja brezposelnih, ki pa niso upravičeni do podpor iz naslova razvoja podeželja.

Aktivnosti 2. osi prispevajo k varovanju okolja, ohranjanju naravnih virov in proizvodnih danosti za kmetijstvo. Ukrepi 2. osi se izvajajo v obliki neposrednih plačil in se ne prekrivajo z aktivnostmi OP RČV.

Pri ukrepih 3. osi je razmejitev na področju razvoja človeških virov opredeljena z vidika upravičencev oz. ciljnih skupin v povezavi z vrsto usposabljanja. Iz naslova PRP se namreč financiralo usposabljanje v sklopu naložbe za uspešno delovanje dejavnosti (neposredno povezano z naložbo v dejavnost), pri čemer tovrstno usposabljanje ni upravičeno do podpore iz OP RČV, razen v primeru usposabljanja brezposelnih oseb, ki pa niso upravičeni do podpor iz naslova razvoja podeželja.

Pri ukrepih 4. osi v PRP gre za informiranje in tudi usposabljanje lokalnega prebivalstva na področju razvoja podeželja. Razmejitev je pomembna predvsem v povezavi s  PU v okviru 5. RP OP RČV – Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij, civilnega in socialnega dialoga, ki vključuje ukrepe za spodbujanje razvoja NVO ter civilnega dialoga. V okviru PRP so namreč financirana usmerjena izobraževanja in usposabljanja z namenom spodbujanja razvoja v lokalnem okolju in na lokalni ravni, torej programi, ki so usmerjeni predvsem h krepitvi organizacijsko-institucionalne usposobljenosti na lokalni ravni, ki iz OP RČV niso upravičena, tako da ni nevarnosti za podvajanje s PRP.

Med OP RČV in Operativnim programom razvoja ribištva v Republiki Sloveniji 2007-2013 (v nadaljevanju PRR) glede na postavljeno strategijo in predvidene vsebine financiranja ni potencialnih prekrivanj. Ukrepi so namreč komplementarni in večinoma vezani na (dez)investicije v osnovno dejavnost in ne v razvoj človeških virov. V primeru, da pride do sofinanciranja aktivnosti usposabljanj, izobraževanj, svetovanj v okviru PRR se upošteva enaka temeljna razmejitev kot v primeru PRP, to je, da brezposelne osebe niso upravičene do vključevanja v aktivnosti iz PRR, ampak v aktivnosti OP RČV.

Vsebina OP RČV in programa »Solidarnost in upravljanje migracijskih tokov« za obdobje 2007 – 2013 (v nadaljevanju SUMT) je tudi ustrezno razmejena, tako da ni nevarnosti podvajanja oziroma dvojnega financiranja. SUMT sestavljajo štirje EU skladi (Evropski sklad za vključevanje državljanov tretjih držav, Sklad za zunanje meje, Evropski sklad za begunce in Evropski sklad za vračanje).

Sredstva Evropskega sklada za vključevanje državljanov tretjih držav so namenjena ukrepom v zvezi z vključevanjem novo prispelih državljanov tretjih držav, in iz njih so sofinancirani projekti, kot na primer učenje slovenskega jezika, medkulturni dialog ipd.

Sredstva Evropskega sklada za begunce so namenjena predvsem podpori in spodbudi prizadevanja držav članic pri sprejemanju in prenašanju posledic sprejemanja beguncev in razseljenih oseb. Med projekti, sofinanciranimi iz tega sklada, so pomoč pri nastanitvi, oskrbi in implementaciji pravic prosilcev za mednarodno zaščito, program ugotavljanja posebnih potreb in omogočanje posebne obravnave ranljivim skupinam, tečaj slovenskega jezika, informiranje tujcev, zagotavljanje tolmačenja in prevajanja, zagotavljanje brezplačne pravne pomoči, program psihosocialne pomoči, kritje stroškov izobraževanja in zdravstvene pomoči ter izvedba programa preselitev.

Namen Evropskega sklada za vračanje je izboljšanje upravljanja vračanja v vseh njegovih razsežnostih z uporabo koncepta integriranega upravljanja in z oblikovanjem skupnih ukrepov, ki jih izvedejo države članice, ali nacionalnih ukrepov, ki v skladu z načelom solidarnosti zasledujejo cilje Skupnosti. V okviru tega sklada je bilo sofinanciranih več projektov, kot na primer vračanje državljanov tretjih držav, podpora za sodelovanje med državami članicami pri upravljanju vračanja, sodelovanje s konzularnimi predstavništvi in pristojnimi organi za priseljevanje itd.

Vsebine, ki jih podpira Sklad za zunanje meje, so učinkovita organizacija nalog, ki zajemajo nadzor zunanjih meja, učinkovito upravljanje tokov ljudi na zunanjih mejah držav članic, enotna uporaba določb prava Skupnosti o prehajanju zunanjih meja itd.

Iz zgornjega opisa aktivnosti, ki se izvajajo v okviru programa SUMT, izhaja, da ni nevarnosti podvajanja med OP RČV in programom SUMT. In sicer, razmejitev je pomembna predvsem v povezavi s PU v okviru 4. RP OP RČV – Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti, ki vključuje ukrepe za spodbujanje enakih možnosti na trgu dela in socialne vključenosti ranljivih skupin, med katere sodijo tudi tujci migranti, begunci, prosilci za azil itd., ter ukrepe za enake možnosti in uspešno vključevanje otrok in dijakov migrantov v vzgojo in izobraževanje.

2.7. Postopki spremljanja

OU je vzpostavil sistem spremljanja, ki je opisan v Navodilih organa upravljanja za spremljanje izvajanja operativnih programov z informacijskim sistemom ISARR in podprt z s centralnim referenčnim informacijskim sistemom ISARR, ki omogoča spremljanje izvajanja OP s ciljem čim boljšega črpanja sredstev in učinkovitega spremljanja in upravljanja programov.

Sistem ISARR predstavlja informacijsko podporo za spremljanje in poročanje o izvajanju OP in podpira ključne funkcije načrtovanja in poročanje od ravni programov, RP do ravni operacije.

V letu 2010 je ISARR za spremljanje in poročanje o izvajanju OP-jev omogočal:

- podporo procesu javnih razpisov za dodeljevanje sredstev vključno s prijavo osnovnih podatkov o vlogi preko svetovnega spleta;

- zbiranje podatkov, zajetih pred odprtjem NRP, t.j. načrtovanih podatkov;

- prenos finančnega načrta na nivoju projekta iz sistema MFERAC;

- spremljanje finančnih izplačil iz proračuna (povezava z računovodskim sistemom MF, MFERAC);

- podporo izvajanju vračil;

- vnos napovedi o izplačilih, zahtevkih za povračilo in zahtevkih za plačilo;

- elektronski uvoz podatkov na ravni končnega prejemnika iz informacijskega sistema APZnet pri ZRSZ;

- kreiranje in posredovanje zahtevka za izplačilo (ZzI) s strani upravičenca na podlagi predhodno vnesenih računov oz knjigovodskih listin enakovredne narave neposredno preko svetovnega spleta (www);

- vnos podatkov doseženih ciljev in vključenih osebah s strani upravičenca;

- informacijsko podporo procesu obdelave in potrjevanja ZzI s strani skrbnika pogodbe, kontrolorja in finančnega delavca na posredniškem telesu,

- kreiranje, potrjevanje in izpis ZzP s strani skrbnika na posredniškem telesu,

- registracijo, avtorizacijo in certifikacijo zahtevkov za povračilo na Organu za potrjevanje pri Ministrstvu za finance;

- vnos in potrditev zahtevka za plačilo do EU s strani Organa za potrjevanje;

- elektronski izvoz podatkov v informacijski sistem PO (IS-PA 2007);

- on-line povezavo s centralnim registrom prebivalstva e-CRP v delu kreiranja ZzI s strani upravičenca

- on-line povezavo z informacijskim sistemom IS CSD pri MDDSZ.

- ključne izpise preko modula za statusno poročanje in pregledi nad procesi dokumentov;

- izpis dinamičnih – vrtljivih tabel v analitičnem delu sistema na podlagi OLAP tehnologije.

- Podatki o načrtovanju razvojnih programov do ravni operacije se vnašajo centralno v okviru Sektorja za spremljanje in vrednotenje na SVLR, za raven operacije in podrejenih ravni pa je konec leta 2010 stekla tudi že decentralizacija načrtovanja v okviru procesa načrtovanja, s čimer uporabniki podatke o načrtovanju vnašajo v sistem neposredno.

V letu 2010 se je nadaljevalo intenzivno delo na projektu Razvoj in vzdrževanje informacijskega sistema ISARR, v okviru katerega je bilo v letu 2010:

- realiziranih 109 zahtev – novih funkcionalnosti, v skupnem obsegu 1230,37 človek/dni razvojnega dela,

- V decembru 2010 je stekla decentralizacija uporabe sistema ISARR in sicer v delu, ki se nanaša na proces načrtovanja operacij in podrejenih nivojev. V tem primeru gre za aplikativno podporo procesu za vnos podatkov o načrtovanju, ki je bistvenega pomena za pripravo ZzI in ZzP kot tudi za poročanje in analize. Informacijska rešitev podpira delovni proces uporabnikov na strani posredniških teles, z možnostjo vključitve tudi uporabnikov na podrejenih ravneh, to je upravičencev.

- V sistem ISARR je vključenih že preko 2500 uporabnikov sistema. Večina uporabnikov je upravičencev (ki se vključujejo v proces izvajanja), in dostopajo do sistema ISARR preko svetovnega spleta. Dostop do procesa izplačevanja in črpanja imajo skrbniki, kontrolorji in finančni delavci na vseh ministrstvih (razen MZZ, MNZ in MO), agentih oziroma agencijah ter pri upravičencih. V sistem ISARR so vključeni tudi uporabniki v okviru Cilja 3, tudi iz tujine.

- ISARR se je v letu 2010 povezal še z dvema večjima sistemoma in sicer informacijskim sistemom Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, ki podpira centre za socialno delo (ISCSD) in računovodskim sistemom organa za potrjevanje za Cilj 3 (SAOP).

V letu 2010 je bilo izvedenih 24 seminarjev za uporabo modulov MVP, MČS in MAP. Seminarjev se je udeležilo skupaj 172 udeležencev. Izvedenih je bilo več javnih predstavitev za upravičence za pripravo in posredovanje ZzI preko sistema ISARR. Nemoteno je potekalo delovanja Centra za pomoč uporabnikom sistema ISARR. Na spletnem portalu je bilo zabeleženih do konca leta 2010 preko 4000 dogodkov, na telefonski številki CPU pa je bilo obravnavanih preko 13500 telefonskih klicev.

# 3. IZVAJANJE PO RAZVOJNIH PRIORITETAH

## 3.1 Razvojna prioriteta: Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti

Prednostne usmeritve

  - 1.1. Strokovnjaki in raziskovalci za konkurenčnost podjetij

  - 1.2. Usposabljanje in izobraževanje za konkurenčnost in zaposljivost

  - 1.3. Štipendijske sheme

  - 1.4. Pospeševanje razvoja novih zaposlitvenih možnosti

Uresničevanje splošnih ciljev

Splošni cilj razvojne prioritete je vzpostavljanje prilagodljivega in konkurenčnega gospodarstva z vlaganji v razvoj človeških virov za pridobitev znanj in spretnosti, z usposabljanjem, izobraževanjem, štipendiranjem ter povezovanjem gospodarske, izobraževalne, razvojno-raziskovalne in zaposlovalne sfere.

##### Specifični cilji

- krepitev raziskovalno-razvojne sposobnosti podjetij ter izboljšana povezanost med akademsko, raziskovalno in gospodarsko sfero;

- spodbujanje razvoja človeških virov v podjetjih z namenom povečevanja zaposljivosti in mobilnosti delojemalcev na eni strani ter krepitve konkurenčnosti delodajalcev na drugi;

- s sistematičnim in celovitim pristopom vzpostaviti sistem spodbud za povezovanje izobraževanja in potreb na trgu dela, ki bodo odpravljale strukturna neskladja v zaposlovanju, izboljšala kvalifikacijsko strukturo človeških virov in povečevala zaposljivost;

- ustvariti nove zaposlitvene možnosti s spodbujanjem podjetništva, fleksibilnejših oblik zaposlovanja in drugih inovativnih pristopov k preprečevanju prehoda v brezposelnost.

Vsebinski okvir predstavljajo naslednji dokumenti:

- Strategija razvoja Slovenije,

- Integrirane smernice za rast in delovna mesta (2005 – 2008), ki jih je za uresničevanje prenovljene Lizbonske strategije in njenih ciljev sprejel Evropski svet,

- Program reform za izvajanje Lizbonske strategije v Sloveniji, ki hkrati vključuje Strateške usmeritve Republike Slovenije na področju zaposlovanja in cilje integriranih smernic, predvsem Smernice 8. Spodbujati in omogočati inovacije, Smernice 15: Spodbujanje podjetniške kulture in ustvarjanje podpornega okolja za MSP, večje sodelovanje podjetij z izobraževalnimi in razvojno-raziskovalnimi ustanovami ter spodbujanje mobilnosti kadrov, Smernica 18: Spodbujanje zaposlovanja po življenjskih obdobjih, Smernica 21: Spodbujanje prožnosti v povezavi z varnostjo zaposlitve in zmanjševanja deljenja trgov dela, Smernica št. 23: Razširjanje in izboljšanje naložb v človeški kapital,

- Okvir gospodarskih in socialnih reform za povečanje blaginje v Sloveniji,

- Državni razvojni program 2007 – 2013,

- lizbonska naravnanost kohezijske politike se odraža v sredstvih, ki jih Slovenija namenja za programe ESS ter podporo programom spodbujanja konkurenčnosti in inovativnosti; drugi način vključevanja lizbonskih ciljev v kohezijsko politiko predstavlja dopolnjevanje ukrepov za povečevanje gospodarske rasti in zaposlovanja,

- Resolucija o Nacionalnem raziskovalnem in razvojnem programu,

- Resolucija o Nacionalnem programu izobraževanja odraslih.

Vključena ministrstva:

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo

Ministrstvo za gospodarstvo

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.

Informacije o fizičnem in finančnem napredku razvojne prioritete

Finančni napredek razvojne prioritete

- RP

Tabela 14: Finančni napredek 1. razvojne prioritete

| 1. RP | stanje 31.12.10 | % glede na pravice porabe |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2007-2010 | 2007-2013 |
| Pravice porabe 2007-2013 | EU del | 262.114.965 | - | - |
|  | SLO del | 46.255.583 | - | - |
|  | EU in SLO del | 308.370.548 | - | - |
| Pravice porabe 2007-2010 | EU del | 141.396.955 | - | 53,9 |
|  | SLO del | 24.952.407 | - | 53,9 |
|  | EU in SLO del | 166.349.362 | - | 53,9 |
| Vrednost potrjenih instrumentov 1.1.2007 do 31.12.2010 | EU del | 170.187.181 | 120,4 | 64,9 |
|  | SLO del | 30.033.033 | - | - |
|  | EU in SLO del | 200.220.214 | 120,4 | 64,9 |
| Vrednost potrjenih operacij - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2010)* | EU del | 132.817.472 | 93,9 | 50,7 |
|  | SLO del | 23.438.386 | - | - |
|  | EU in SLO del | 156.255.858 | 93,9 | 50,7 |
| - Operacije, potrjene preko javnih razpisov | EU del | 64.511.938 | 45,6 | 24,6 |
|  | SLO del | 11.384.468 | - | - |
|  | EU in SLO del | 75.896.406 | 45,6 | 24,6 |
| - Neposredno potrjene operacije | EU del | 68.305.534 | 48,3 | 26,1 |
|  | SLO del | 12.053.918 | - | - |
|  | EU in SLO del | 80.359.452 | 48,3 | 26,1 |
| Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.2010)** | EU del | 124.918.683 | 88,3 | 47,7 |
|  | SLO del | 22.044.483 | - | - |
|  | EU in SLO del | 146.963.166 | 88,3 | 47,7 |
|  | drugi viri*** | 23.392.869 | - | - |
|  | skupaj | 170.356.035 | - | - |
| Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2010) | EU del | 52.892.631 | 37,4 | 20,2 |
|  | SLO del | 9.334.008 | - | - |
|  | EU in SLO del | 62.226.639 | 37,4 | 20,2 |
| Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2010 do 31.12.2010) | EU del | 31.625.304 | 22,4 | 12,1 |
|  | SLO del | 5.580.945 | - | - |
|  | EU in SLO del | 37.206.249 | 22,4 | 12,1 |
| Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.2010 (kumulativa 1.1.07-31.12.10) - EU del | 39.482.606 | 27,9 | 15,1 |
| Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2010 (kumulativa 1.1.07-31.12.10) - EU del | 30.050.728 | 21,3 | 11,5 |

* znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost neposredno potrjenih operacij.

** znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije.

*** opis drugih virov je pojasnjen pri vsaki PU.

Graf 2: 1. RP OP RČV – finančne informacije na dan 31.12.2010

V okviru 1. RP Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti je bilo v obdobju od 1.1.2007 do 31.12.2010:

- potrjenih instrumentov v znesku 200.220.214 EUR,

- potrjenih operacij v znesku 156.255.858 EUR,

- podpisanih pogodb za 146.963.166 EUR,

- izplačanih sredstev iz proračuna RS za 62.226.639 EUR,

- posredovanih zahtevkov za povračilo na PO za 39.482.606 EUR,

- certificiranih zahtevkov za povračilo na EK za 30.050.728 EUR.

Fizični napredek razvojne prioritete

- RP: Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti

Tabela 15: Fizični napredek 1. razvojne prioritete

| Naziv kazalnika | Vrsta kazalca | Izhodiščno stanje 2007 | Načrtovana vrednost 2013 | Dosežena vrednost 2007 | Dosežena vrednost 2008 | Dosežena vrednost 2009 | Skupaj 2007- 2009 | Dosežena vrednost 2010 | Skupaj 2007- 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Število "mladih raziskovalcev" v gospodarstvu na osnovi OP RČV | Učinek | 181 | 500 | 0 | 130 | 123 | 253 | 139 | 392 |
| Število prehodov v visokokvalificiranega kadra v gospodarstvo oz. med gospodarstvom na osnovi OP RČV | Učinek | 0 | 450 | 0 | 23 | 10 | 33 | 33 | 66 |
| Število zaposlenih (posameznikov), ki so vključeni v vseživljenjsko učenje (celotno obdobje) | Učinek | / | 70.000 | 0 | 6.365 | 849 | 7.214 | 9.272 | 16.486 |
| - od tega žensk | Učinek | / | 50% | 0 | 2.424 | 218 | 2.642 | 4.118 | 6.760 |
| Število razvitih poklicnih standardov* | Učinek | 50 | 500 | 0 | 0 | 7 | 7 | 71 | 78 |
| Število razvitih poklicnih katalogov* | Učinek | 30 | 400 | 0 | 0 | 21 | 21 | 82 | 103 |
| Število prejemnikov iz ukrepov štipendijske sheme (celotno obdobje) | Učinek | / | 47.500 | 0 | 1.131 | 613 | 1.744 | 409 | 2.153 |
| Število štipenditorjev, ki štipendirajo skladno s štipendijsko shemo (celotno obdobje) | Učinek | 1.100 | 2.200 | 0 | 335 | 299 | 634 | 215 | 849 |
| Število projektov uvajanja fleksibilnih oblik zaposlovanja (celotno obdobje) | Učinek | / | 175 | 0 | 0 | 1.175 | 1.175 | 38 | 1.213 |
| Število podprtih novo nastalih podjetij – samozaposlitev (celotno obdobje) | Učinek | 1.527 | 8.400 | 0 | 0 | 2.959 | 2.959 | 4.469 | 7.428 |
| Število aplikativnih tehnologij, patentov ali inovacij za potrebe gospodarstva kot posledica podprtih aktivnosti (celotno obdobje) | Rezultat | 0 | 115 | 0 | 12 | 29 | 41 | 176 | 217 |
| Povprečno število ur izobraževanja na zaposlenega v podprtih podjetjih po zaključku projekta | Rezultat | / | Povečanje za 10% | 0 | 0 | n.p. | n.p. | n.p.*** | n.p. |
| Delež vseh štipendistov, ki so ohranili zaposlitev 12 mesecev po zaključku pogodbenih obveznosti | Rezultat | / | 90% | 0 | 0 | n.p. | n.p. | n.p.*** | n.p. |
| Število samozaposlitev – ustvarjenih bruto delovnih mest na osnovi podprtih aktivnosti, 12 mesecev po njihovem zaključku (celotno obdobje) | Rezultat | / | 7.000 | 0 | 0 | 1.593 | 1.593 | n.p.*** | 1.593 |
| Povečanje deleža zaposlenih s krajšim delovnim časom v skupni zaposlenosti** | Rezultat | 10% | 15% | 0 | 0 | 11,7% | 11,7% | 12,1% | 12,1% |

*vir podatkov je CPI

**vir podatkov je SURS (3. četrtletje 2010)

*** gre za kazalnike tipa rezultat, ki se odražajo v daljšem časovnem obdobju. Prvi podatki bodo znani predvidoma po zaključku vrednotenja v prvi polovici 2012

Lizbonski cilji v okviru 1. RP

Tabela 16: Okvirna razčlenitev prispevka Skupnosti za Lizbonske cilje na ravni 1. RP

| Razsežnost 1 Prednostna Tema | Razsežnost 2 Oblika financiranja | Razsežnost 3 Ozemlje | Razsežnost 4 | Razsežnost 5 | Skupaj* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Koda 62 | 1 | 1 in 5 skupaj | 20 | SI0 | 12.045.552 |
|  |  | 1 | 20 | SI0 | 6.022.776 |
|  |  | 5 | 20 | SI0 | 6.022.776 |
| Koda 66 | 1 | 1 in 5 skupaj | 20 | SI0 | 5.951.943 |
|  |  | 1 | 20 | SI0 | 2.975.971 |
|  |  | 5 | 20 | SI0 | 2.975.971 |
| Koda 68 | 1 | 1 in 5 skupaj | 20 | SI0 | 47.173.725 |
|  |  | 1 | 20 | SI0 | 23.586.862 |
|  |  | 5 | 20 | SI0 | 23.586.862 |
| Koda 72 | 1 | 1 in 5 skupaj | 18 | SI0 | 11.134.727 |
|  |  | 1 | 18 | SI0 | 5.567.363 |
|  |  | 5 | 18 | SI0 | 5.567.363 |
| Koda 74 | 1 | 1 in 5 skupaj | 22 | SI0 | 45.215.472 |
|  |  | 1 | 22 | SI0 | 22.607.736 |
|  |  | 5 | 22 | SI0 | 22.607.736 |
| Skupaj 1. RP |  |  |  |  | 121.521.419 |

* Dodeljeni znesek prispevka Skupnosti za vsako kombinacijo kategorij

Pomoč ciljnim skupinam

1. RP

Tabela 17: Pomoč ciljnim skupinam na ravni 1. RP

| Udeleženci po spolu | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Skupaj 2007-2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Moški | 45 | 4.965 | 3.731 | 8.738 | 17.479 |
| Ženske | 17 | 2.622 | 2.414 | 6.077 | 11.130 |
| Skupaj | 62 | 7.587 | 6.145 | 14.815 | 28.609 |
| Status na trgu dela | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Skupaj 2007-2010 | 2010 ženske | Skupaj 2007-2010 ženske |
| Zaposleni (vključno s samozaposlenimi) | 62 | 6.455 | 4.095 | 14.324 | 24.936 | 5.955 | 9.801 |
| Samozaposleni | 0 | 0 | 2.999 | 4.469 | 7.468 | 1.687 | 2.773 |
| Brezposelne osebe (vključno z dolgotrajno brezposelnimi) | 0 | 1 | 1.437 | 82 | 1.520 | 44 | 947 |
| Dolgotrajno brezposelne osebe | 0 | 0 | 150 | 22 | 172 | 14 | 128 |
| Nedejavne osebe | 0 | 1.131 | 613 | 409 | 2.153 | 78 | 382 |
| Od tega Nedejavne osebe, ki se izobražujejo ali usposabljajo | 0 | 1.131 | 613 | 409 | 2.153 | 78 | 382 |
| Udeleženci po starosti | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Skupaj 2007-2010 | 2010 ženske | Skupaj 2007-2010 ženske |
| Mladi (15- 24 let) | 0 | 2.350 | 1.073 | 1.050 | 4.473 | 306 | 1.300 |
| Starejši delavci (55 – 64 let) | 0 | 709 | 196 | 745 | 1.650 | 199 | 540 |
| Udeleženci po ranljivih skupinah | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Skupaj 2007-2010 | 2010 ženske | Skupaj 2007-2010 ženske |
| Pripadniki manjšin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Migranti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Invalidne osebe | 0 | 59 | 106 | 169 | 334 | 65 | 121 |
| Druge prikrajšane skupine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udeleženci po šolski izobrazbi | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Skupaj 2007-2010 | 2010 ženske | Skupaj 2007-2010 ženske |
| ISCED 1. in 2. stopnja | 0 | 656 | 1.111 | 4.031 | 5.798 | 1.621 | 2.168 |
| ISCED 3. stopnja | 0 | 5.708 | 3.760 | 8.783 | 18.251 | 3.634 | 7.156 |
| ISCED 4. stopnja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ISCED 5. in 6. stopnja | 62 | 1.223 | 1.274 | 2.001 | 4.560 | 822 | 1.806 |

V aktivnosti sofinanciranja na 1. RP je bilo vključenih skupaj 28.609 oseb, delež moških je 61,1% in delež žensk je 38,9%.  Primerjava statusa na trgu dela kaže, da je struktura naslednja: 24.936 oseb je zaposlenih, 1.520 oseb je bilo brezposelnih, 2.153 osebe so nedejavne, ki se izobražujejo, kar je posledica podelitev kadrovskih štipendij. Največji delež brezposelnih je bilo vključenih v zaposlitev za krajši delovni čas ali so se samozaposlile. Vključene so bile tudi 583 dolgotrajno brezposelne osebe in 334 invalidov. Kategorijo zaposlenih predstavljajo mladi raziskovalci in visokokvalificiran kader na prehodu v gospodarstvo oz. med gospodarstvom, zaposleni na PU 1.2. Največje število vključenih oseb v okviru te RP je imelo 3. stopnjo ISCED izobrazbe (18.251 oseb1); tako se je vrednost za leto 2010 v primerjavi z letom 2009 povečala za več kot štirikrat, in sicer predvsem zaradi drugačne metodologije pri razvrščanju vključenih oseb po stopnji izobrazbe. Namreč, v predhodnih letnih poročanjih smo napačno uvrstili osebe s končano srednjo šolo in gimnazijo v stopnjo ISCED 4, ki bi jih sicer morali uvrstiti v ISCED 3. Podatkov za stopnjo izobrazbe ISCED 4, ki ustreza osebam z zaključenim maturitetnim tečajem, mojstrskim izpitom ali poklicnim tečajem, v naših bazah podatkov nimamo. Sledijo osebe s 5.  in 6.  stopnjo ISCED izobrazbe (4.560 oseb).  Mladih, starih od 15 do 24 let, je bilo 4.473 oseb, predvsem vključenih v instrumente štipendijske sheme, starejših delavcev (55-64 let) pa 1.650.

Kakovostna analiza na ravni razvojne prioritete

V okviru 1. RP je bilo v letu 2010 potrjeno:

-  3 JR za izbor operacij:  JR »Mladi raziskovalci iz gospodarstva – generacija 2010«, JR za izbor operacij »Vzpostavitev kompetenčnih centrov za razvoj kadrov za obdobje 2009-2011, JR »Sofinanciranje izvajanja enotnih regijskih štipendijskih shem za šolsko/študijsko leto2010/2011«,

- 1 NPO-program: »Subvencije za samozaposlitev za leto 2010«.

Izvedene aktivnosti prispevajo h krepitvi raziskovalno-razvojne sposobnosti podjetij s povečanjem deleža razvojnikov in drugega vrhunskega kadra med zaposlenimi ter na spodbujanju razvoja človeških virov v podjetjih, zlasti izobrazbene strukture in usposobljenosti zaposlenih zaradi povečevanja zaposljivosti in mobilnosti delojemalcev na eni strani ter krepitve konkurenčnosti delodajalcev na drugi.  Eden izmed načinov odpravljanja strukturnih neskladij v zaposlovanju je vzpostavitev sistema spodbud za povezovanje izobraževanja in potreb na trgu dela preko štipendijskih shem. Namen dodeljevanja kadrovskih štipendij iz regijskih štipendijskih shem je uskladitev interesov delodajalcev, nosilcev regijske sheme in države.

Večje težave in ukrepi za njihovo odpravo

Pri fizičnem napredku 1. RP  smo prepoznali težavo zaradi zaostajanja nekaterih kazalnikov pri doseganju načrtovanih vrednosti. Največji zaostanek beležimo pri kazalniku »število prejemnikov štipendije skladno s štipendijsko shemo«, kjer je vrednost na polovici programskega obdobja samo 2.153 od načrtovanih 47.500. Med razlogi za nizko vrednost tega kazalnika je negotova gospodarska situacija v preteklih letih, precenjena vrednost kazalnika ter upad zanimanja med štipenditorji in prejemniki zaradi ostrejših pogodbenih obveznosti kot pri drugih oblikah štipendiranja. Pomembno je tudi dejstvo, da eno od vključenih ministrstev na PU 1.3 »Štipendijske sheme«, do konca leta 2010 še ni začelo z izvajanjem instrumentov v okviru te PU. Na podlagi ocen vključenih ministrstev (MDDSZ in MVZT), bi bilo potrebno znižati načrtovano vrednost kazalnika »število prejemnikov štipendije skladno s štipendijsko shemo« na 7.500 (razlika -40.000).

Velik zaostanek beležimo pri kazalniku »število prehodov visokokvalificiranega kadra v gospodarstvo oz. med gospodarstvom na osnovi OP RČV«, kjer je dosežena vrednost  66 od načrtovanih 450. Tudi tukaj je med razlogi za nizko doseganje kazalnika manjši interes podjetij, zaradi česar smo znižali sredstva na PU 1.1 – MG. Upoštevajoč novo stanje, predlagamo znižanje načrtovane vrednosti tega kazalnika iz 450 na 70 (razlika -380).

Zaostanek beležimo še pri treh kazalnikih iz PU 1.2. Tako kazalnik »število zaposlenih (posameznikov), ki so vključeni v vseživljenjsko učenje« znaša 16.486 oziroma slabo četrtino od načrtovane vrednosti 70.000. Ključni razlog za zaostajanje je v tem, da program »Sofinanciranje izobraževanja in usposabljanja zaposlenih za konkurenčnost in zaposljivost za obdobje 2008-2010« ni bil financiran v okviru OP RČV, kljub temu da je bilo prvotno tak načrtovano. V maju 2011 je bil potrjen program »Sofinanciranje izobraževanja in usposabljanja zaposlenih za konkurenčnost in zaposljivost 2011«, zato pričakujemo, da bo v letih 2011-2013 dosežen večji fizični napredek. Nizka realizacija je tudi na kazalnikih »št. razvitih poklicnih katalogov« (78 od načrtovanih 500) in »št. razvitih poklicnih standardov« (103 od 400). Na podlagi doseženih rezultatov do konca 2010 je realno pričakovati, da bo do konca programskega obdobja oblikovanih več kot 140 poklicnih standardov in 290 poklicnih katalogov. Zato predlagamo novo načrtovano vrednost »št. razvitih poklicnih standardov« 150 (razlika -350) ter »št. razvitih poklicnih katalogov« 300 (razlika -100).

MDDSZ se pri izvajanju aktivnosti 1. RP se srečuje z naslednjimi težavami:

- težave pri prenosu podatkov iz informacijskega sistema upravičenca v informacijski sistem za spremljanje kohezijske politike ISARR;

- pozno posredovanje zahtevkov delodajalcev za sofinanciranje usposabljanja po programu »Znanje uresničuje sanje« in »Usposabljanje zaposlenih, ki so napoteni na začasno čakanje na delo«;

- manjši interes prijaviteljev v primeru novih programov, ki še niso poznani;

- podjetja v vlogah na JR prijavijo višje stroške za izobraževanje kot jih dejansko realizirajo, zato prihaja do nižje finančne realizacije.

Rešitev vidimo v:

- povečanih sredstvih iz naslova TP, ki bi nam omogočila izvedbo izobraževanj in usposabljanj skrbnikov in najem zunanjih strokovnjakov za pomoč pri pripravi in oblikovanju strokovnih izhodišč za posamezne instrumente.

### 3.1.1.	Strokovnjaki in raziskovalci za konkurenčnost podjetij

Ciljne skupine

- podjetja in njihovi zaposleni ter posamezniki, torej raziskovalci na institucijah znanja in v podjetjih kot tudi mladi, domači in tuji visoko izobraženi kadri, ki so zaključili študij.

Predvidene dejavnosti

V okviru prednostne usmeritve so predvidene predvsem naslednje dejavnosti:

- mladi raziskovalci za gospodarstvo, krepitev podiplomskega znanja kadrov v gospodarstvu;

- spodbujanje mobilnosti visoko kvalificiranega osebja;

- oblikovanje interdisciplinarnih skupin (timov) za delo na tehnološko-razvojnih projektih v gospodarstvu.

Vključeni ministrstvi

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo in

Ministrstvo za gospodarstvo.

V okviru prednostne usmeritve Strokovnjaki in raziskovalci za konkurenčnost podjetij so predvideni naslednji  trije instrumenti:

- Mladi raziskovalci iz gospodarstva,

- Spodbujanje mobilnosti visoko kvalificiranega osebja,

- Oblikovanje interdisciplinarnih skupin (timov) za delo na tehnološko-razvojnih projektih v gospodarstvu.

MVZT izvaja instrument:

  - Mladi raziskovalci iz gospodarstva v vlogi posredniškega telesa.

Pri izvajanju instrumenta sodeluje Javna agencija za tehnološki razvoj RS (TIA) v vlogi agenta.

MG izvaja tri instrumenta:

- »Spodbujanje mobilnosti visoko kvalificiranega osebja« oz. JR za sofinanciranje zaposlitev raziskovalcev ob prehodu v podjetja (JR objavljena leta 2008 in leta 2009)

- JR »Sofinanciranje stroškov projektnih interdisciplinarnih skupin«.

Pri izvajanju instrumentov sodeluje Javna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije (JAPTI).

Izvajanje  prednostne usmeritve

Finančna tabela

PU 1.1

Tabela 18: Finančni napredek prednostne usmeritve 1.1

| 1. RP - PU 1.1. | stanje 31.12.10 | % glede na pravice porabe |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2007-2010 | 2007-2013 |
| Pravice porabe 2007-2013 | EU del | 78.353.747 | - | - |
|  | SLO del | 13.827.132 | - | - |
|  | EU in SLO del | 92.180.879 | - | - |
| Pravice porabe 2007-2010 | EU del | 43.241.964 | - | 55,2 |
|  | SLO del | 7.630.935 | - | 55,2 |
|  | EU in SLO del | 50.872.899 | - | 55,2 |
| Vrednost potrjenih instrumentov 1.1.2007 do 31.12.2010 | EU del | 82.560.429 | 190,9 | 105,4 |
|  | SLO del | 14.569.489 | - | - |
|  | EU in SLO del | 97.129.917 | 190,9 | 105,4 |
| Vrednost potrjenih operacij - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2010)* | EU del | 45.215.472 | 104,6 | 57,7 |
|  | SLO del | 7.979.209 | - | - |
|  | EU in SLO del | 53.194.681 | 104,6 | 57,7 |
| - Operacije, potrjene preko javnih razpisov | EU del | 45.215.472 | 104,6 | 57,7 |
|  | SLO del | 7.979.209 | - | - |
|  | EU in SLO del | 53.194.681 | 104,6 | 57,7 |
| - Neposredno potrjene operacije | EU del | 0 | 0,0 | 0,0 |
|  | SLO del | 0 | - | - |
|  | EU in SLO del | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.2010)** | EU del | 45.215.472 | 104,6 | 57,7 |
|  | SLO del | 7.979.209 | - | - |
|  | EU in SLO del | 53.194.681 | 104,6 | 57,7 |
|  | drugi viri*** | 13.015.498 | - | - |
|  | skupaj | 66.210.179 | - | - |
| Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2010) | EU del | 15.946.763 | 36,9 | 20,4 |
|  | SLO del | 2.814.144 | - | - |
|  | EU in SLO del | 18.760.907 | 36,9 | 20,4 |
| Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2010 do 31.12.2010) | EU del | 11.893.727 | 27,5 | 15,2 |
|  | SLO del | 2.098.898 | - | - |
|  | EU in SLO del | 13.992.626 | 27,5 | 15,2 |
| Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.2010 (kumulativa 1.1.07-31.12.10) - EU del | 8.043.903 | 18,6 | 10,3 |
| Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2010 (kumulativa 1.1.07-31.12.10) - EU del | 688.712 | 1,6 | 0,9 |

* znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost neposredno potrjenih operacij.

** znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije.

*** zasebni viri.

V okviru 1.1 PU je bilo v obdobju od 1.1.2007 do 31.12.2010:

- potrjenih instrumentov v znesku 97.129.917 EUR,

- potrjenih operacij v znesku 53.194.681 EUR,

- podpisanih pogodb za 53.194.681 EUR,

- izplačanih sredstev iz proračuna RS za 18.760.907 EUR,

- posredovanih zahtevkov za povračilo na PO za 8.043.903 EUR,

- certificiranih zahtevkov za povračilo na EK za 688.712 EUR.

MVZT - Mladi raziskovalci za gospodarstvo

| 1. RP - PU 1.1. MVZT | stanje 31.12.10 | % glede na pravice porabe |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2007-2010 | 2007-2013 |
| Pravice porabe 2007-2013 | EU del | 59.440.000 | - | - |
|  | SLO del | 10.489.411 | - | - |
|  | EU in SLO del | 69.929.411 | - | - |
| Pravice porabe 2007-2010 | EU del | 32.459.151 | - | 54,6 |
|  | SLO del | 5.728.086 | - | 54,6 |
|  | EU in SLO del | 38.187.237 | - | 54,6 |
| Vrednost potrjenih instrumentov 1.1.2007 do 31.12.2010 | EU del | 69.439.998 | 213,9 | 116,8 |
|  | SLO del | 12.254.118 | - | - |
|  | EU in SLO del | 81.694.116 | 213,9 | 116,8 |
| Vrednost potrjenih operacij - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2010)* | EU del | 32.823.667 | 101,1 | 55,2 |
|  | SLO del | 5.792.420 | - | - |
|  | EU in SLO del | 38.616.087 | 101,1 | 55,2 |
| - Operacije, potrjene preko javnih razpisov | EU del | 32.823.667 | 101,1 | 55,2 |
|  | SLO del | 5.792.420 | - | - |
|  | EU in SLO del | 38.616.087 | 101,1 | 55,2 |
| - Neposredno potrjene operacije | EU del | 0 | 0,0 | 0,0 |
|  | SLO del | 0 | - | - |
|  | EU in SLO del | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.2010)** | EU del | 32.823.667 | 101,1 | 55,2 |
|  | SLO del | 5.792.420 | - | - |
|  | EU in SLO del | 38.616.087 | 101,1 | 55,2 |
|  | drugi viri | 0 | - | - |
|  | skupaj | 38.616.087 | - | - |
| Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2010) | EU del | 9.960.196 | 30,7 | 16,8 |
|  | SLO del | 1.757.690 | - | - |
|  | EU in SLO del | 11.717.886 | 30,7 | 16,8 |
| Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2010 do 31.12.2010) | EU del | 6.768.714 | 20,9 | 11,4 |
|  | SLO del | 1.194.483 | - | - |
|  | EU in SLO del | 7.963.197 | 20,9 | 11,4 |
| Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.2010 (kumulativa 1.1.07-31.12.10) - EU del | 5.867.029 | 18,1 | 9,9 |
| Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2010 (kumulativa 1.1.07-31.12.10) - EU del | 187.941 | 0,6 | 0,3 |

* znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost neposredno potrjenih operacij.

** znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije.

Opombe MVZT:

Vrednost potrjenih operacij in podpisanih pogodb še ne vključuje zadnjega potrjenega instrumenta:  Javni razpis Mladi raziskovalci iz gospodarstva - generacija 2010, za katerega je bila podpisana le pogodba o prenosu nalog na agenta v višini 20.423.529 EUR (17.359.999,65 – EU delež in 3.063.529,35 EUR SLO delež), medtem ko za posamezne operacije še niso bile podpisane pogodbe, ki se bodo podpisovale šele v letu 2011.

V okviru MVZT na PU 1.1 Strokovnjaki in raziskovalci za konkurenčnost podjetij je bilo v obdobju od 1.1.2007 do 31.12.2010:

- potrjenih instrumentov v znesku 81.694.116 EUR,

- potrjenih operacij v znesku 38.616.087 EUR,

- podpisanih pogodb za 38.616.087  EUR,

- izplačanih sredstev iz proračuna RS za 11.717.886 EUR,

- posredovanih zahtevkov za povračilo na PO za 5.867.029 EUR,

- certificiranih zahtevkov za povračilo na EK za 187.941 EUR.

| 1. RP - PU 1.1. MG | stanje 31.12.10 | % glede na pravice porabe |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2007-2010 | 2007-2013 |
| Pravice porabe 2007-2013 | EU del | 18.913.747 | - | - |
|  | SLO del | 3.337.721 | - | - |
|  | EU in SLO del | 22.251.468 | - | - |
| Pravice porabe 2007-2010 | EU del | 10.782.813 | - | 57,0 |
|  | SLO del | 1.902.849 | - | 57,0 |
|  | EU in SLO del | 12.685.662 | - | 57,0 |
| Vrednost potrjenih instrumentov 1.1.2007 do 31.12.2010 | EU del | 13.120.431 | 121,7 | 69,4 |
|  | SLO del | 2.315.370 | - | - |
|  | EU in SLO del | 15.435.801 | 121,7 | 69,4 |
| Vrednost potrjenih operacij - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2010)* | EU del | 12.391.805 | 114,9 | 65,5 |
|  | SLO del | 2.186.789 | - | - |
|  | EU in SLO del | 14.578.594 | 114,9 | 65,5 |
| - Operacije, potrjene preko javnih razpisov | EU del | 12.391.805 | 114,9 | 65,5 |
|  | SLO del | 2.186.789 | - | - |
|  | EU in SLO del | 14.578.594 | 114,9 | 65,5 |
| - Neposredno potrjene operacije | EU del | 0 | 0,0 | 0,0 |
|  | SLO del | 0 | - | - |
|  | EU in SLO del | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.2010)** | EU del | 12.391.805 | 114,9 | 65,5 |
|  | SLO del | 2.186.789 | - | - |
|  | EU in SLO del | 14.578.594 | 114,9 | 65,5 |
|  | drugi viri | 13.015.498 | - | - |
|  | skupaj | 27.594.092 | - | - |
| Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2010) | EU del | 5.986.567 | 55,5 | 31,7 |
|  | SLO del | 1.056.454 | - | - |
|  | EU in SLO del | 7.043.021 | 55,5 | 31,7 |
| Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2010 do 31.12.2010) | EU del | 5.125.013 | 47,5 | 27,1 |
|  | SLO del | 904.415 | - | - |
|  | EU in SLO del | 6.029.429 | 47,5 | 27,1 |
| Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.2010 (kumulativa 1.1.07-31.12.10) - EU del | 2.176.874 | 20,2 | 11,5 |
| Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2010 (kumulativa 1.1.07-31.12.10) - EU del | 500.771 | 4,6 | 2,6 |

* znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost neposredno potrjenih operacij.

**znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije.

Opombe MG:

Vrednost potrjenih operacij je zmanjšana za vrednost pogodb, od katerih so upravičenci odstopili; v primeru stečaja pa vrednost pogodb ni zmanjšana, saj v nasprotnem primeru ne mogli priglasiti terjatve v stečajno maso (upoštevana sta 2 stečaja, skupna vrednost podpisanih pogodb za oba upravičenca znaša 100.275,48 EUR (47.894,73 + 52.380,75 EUR), izplačano je bilo za 35.603,47 EUR (10.265,89 + 25.337,58 EUR = 35.603,47 EUR)).

V vrednost posredovanih ZZP so zajeti vsi ZZP, ki so do vključno 31.12.2010 fizično zapustili MG in so bili prejeti s strani MF. Dejansko pa se je tem ZZP status spremenil v »registriran« šele v februarju oz. marcu 2011. Ker so bili osnovni podatki predvidoma zajeti iz ISARR, le-ti ne odražajo dejanskega stanja posredovanja ZZP na PO (MF)

V okviru MG na PU 1.1 Strokovnjaki in raziskovalci za konkurenčnost podjetij je bilo v obdobju od 1.1.2007 do 31.12.2010:

- potrjenih instrumentov v znesku 15.435.801 EUR,

- potrjenih operacij v znesku 14.578.594 EUR (vrednost je zmanjšana za vrednost pogodb, od katerih so upravičenci odstopili; v primeru stečaja vrednost ni zmanjšana, saj v nasprotnem primeru ne mogli priglasiti terjatve v stečajno maso),

- podpisanih pogodb za  14.578.594 EUR (vrednost je zmanjšana za vrednost pogodb, od katerih so upravičenci odstopili; v primeru stečaja vrednost ni zmanjšana, saj v nasprotnem primeru ne mogli priglasiti terjatve v stečajno maso)

- izplačanih sredstev iz proračuna RS za 7.043.021 EUR,

- posredovanih zahtevkov za povračilo na PO za 2.176.874 EUR (gre za vrednost ZZP, ki so do vključno 31.12.2010 fizično zapustili MG in so bili prejeti s strani MF. Dejansko pa se je tem ZZP status spremenil v »registriran« šele v februarju oz. marcu 2011.),

- certificiranih zahtevkov za povračilo na EK za 500.771 EUR.

Opis izvajanja v letu 2010

V letu 2010 MG ni izvajal novih instrumentov. Zaključil se je prvi javni razpis »Spodbujanje mobilnosti visoko kvalificiranega osebja«, še naprej pa poteka izvajanje instrumentov »Spodbujanje mobilnosti visoko kvalificiranega osebja II« in »Sofinanciranje stroškov projektnih interdisciplinarnih skupin«

Pomoč ciljnim skupinam

Tabela 19: Pomoč ciljnim skupinam v okviru prednostne usmeritve 1.1 - MG

| Udeleženci po spolu | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Skupaj 2007-2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Moški | 0 | 22 | 134 | 353 | 509 |
| Ženske | 0 | 1 | 32 | 98 | 131 |
| Skupaj | 0 | 23 | 166 | 451 | 640 |
| Status na trgu dela | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Skupaj 2007-2010 | 2010-ženske | Skupaj 2007-2010 -ženske |
| Zaposleni (vključno s samozaposlenimi) | 0 | 22 | 164 | 444 | 630 | 98 | 131 |
| Samozaposleni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brezposelne osebe (vključno z dolgotrajno brezposelnimi) | 0 | 1 | 2 | 7 | 10 | 0 | 0 |
| Dolgotrajno brezposelne osebe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nedejavne osebe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nedejavne osebe, ki se izobražujejo ali usposabljajo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udeleženci po starosti | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Skupaj 2007-2010 | 2010-ženske | Skupaj 2007-2010 -ženske |
| Mladi (15- 24 let) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Starejši delavci (55 – 64 let) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udeleženci po ranljivih skupinah | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Skupaj 2007-2010 | 2010-ženske | Skupaj 2007-2010 -ženske |
| Pripadniki manjšin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Migranti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Invalidne osebe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Druge prikrajšane skupine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udeleženci po šolski izobrazbi | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Skupaj 2007-2010 | 2010-ženske | Skupaj 2007-2010 -ženske |
| ISCED 1. in 2. stopnja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ISCED 3. stopnja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ISCED 4. stopnja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ISCED 5. in 6. stopnja | 0 | 23 | 166 | 451 | 640 | 98 | 131 |

V okviru JR »Spodbujanje mobilnosti visoko kvalificiranega osebja (št. I.)« so bila 2010 še naprej sofinancirani stroški dela (plače) za  22 raziskovalcev (moškega spola), ki so jim bila dodeljena sredstva leta 2008. Od tega je bilo 21 raziskovalcev pred tem zaposleno v javnih raziskovalnih organizacijah, 1 pa v velikem podjetju in je sedaj zaposlen  v MSP.  1 raziskovalka, ki je bila prej zaposlena v javni raziskovalni organizaciji, zaradi stečaja podjetja v letu 2010 ni bila več vključena v aktivnosti ESS (t.i. »drop-out«). Status na trgu delovne sile, starost, stopnja izobrazbe ter morebitna uvrstitev v ranljive skupine se spremlja ob vključitvi v aktivnosti, zato je bilo upoštevano v letnem poročilu za 2009 in se za te osebe ne spremlja v letu 2010.

V  letu 2010 so bila dodeljena sredstva tudi po JR »Spodbujanje mobilnosti visoko kvalificiranega osebja (št. II.)« za sofinanciranje stroškov dela še 34 novih zaposlitev, od tega28 raziskovalcev in 3 raziskovalke (v letu 2009 je bilo stanje 17), od tega so bili naknadno 3 odstopi od pogodb za dodeljena sredstva v letu 2010 (2 raziskovalca in 1 raziskovalka), in 1 odstop za dodeljena sredstva v 2009 (1 raziskovalec), tako da so bila v 2010 dodeljena sredstva 28 prehodov raziskovalcev, od tega 26 moških in 2 ženski. Glede na status na trgu delovne sile ob vključitvi v letu 2010 je šlo za 26 zaposlenih oseb -  od tega 2 ženski) in 5 brezposelnih oseb – od tega 1 ženska (glede na odstop od pogodb pa 24 zaposlenih – od tega 2 ženski in 4 brezposelne – sami moški). Vse vključene osebe so stare med 25 in 54 leti in imajo 5. in 6. stopnjo ISCED izobrazbe, nihče ne spada med ranljive skupine. Skupno je bilo v 2010 iz ESS podprtih 43 zaposlitev raziskovalcev (38 moških in 5 žensk). Ob pripravi letnega poročila s strani 1 upravičenca še nismo prejeli relevantnih podatkov, zato njegovih podatkov nismo vključili v letno poročilo.

V letu 2010 se je zaključil postopek odobritve vlog drugega odpiranja  JR »Sofinanciranje stroškov projektnih interdisciplinarnih skupin«, v katerem je bilo odobrenih 57 projektov, v okviru katerih deluje 57 interdisciplinarnih  skupin,  v katerih sodeluje 417 članov. Med njimi je 322 moških (77,2%) in 27 žensk (22,8%). Vsi udeleženci so po statusu na trgu dela zaposleni in imajo 5. in 6. stopnjo ISCED izobrazbe.

MVZT

V spodnji tabeli je prikazano število udeležencev na izvedenih JR »Mladi raziskovalci iz gospodarstva – generacija 2007, generacija 2008, generacija 2009 in generacija 2010«.

Tabela 20: Pomoč ciljnim skupinam v okviru prednostne usmeritve 1.1 – MVZT

| Udeleženci po spolu | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Skupaj 2007-2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Moški | 45 | 37 | 76 | 87 | 245 |
| Ženske | 17 | 31 | 47 | 52 | 147 |
| Skupaj | 62 | 68 | 123 | 139 | 392 |
| Status na trgu dela | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Skupaj 2007-2010 | 2010-ženske | Skupaj 2007-2010-ženske |
| Zaposleni (vključno s samozaposlenimi) | 62 | 68 | 123 | 139 | 392 | 52 | 147 |
| Samozaposleni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brezposelne osebe (vključno z dolgotrajno brezposelnimi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dolgotrajno brezposelne osebe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nedejavne osebe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nedejavne osebe, ki se izobražujejo ali usposabljajo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udeleženci po starosti | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Skupaj 2007-2010 | 2010-ženske | Skupaj 2007-2010-ženske |
| Mladi (15- 24 let) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Starejši delavci (55 – 64 let) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udeleženci po ranljivih skupinah | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Skupaj 2007-2010 | 2010-ženske | Skupaj 2007-2010-ženske |
| Pripadniki manjšin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Migranti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Invalidne osebe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Druge prikrajšane skupine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udeleženci po šolski izobrazbi | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Skupaj 2007-2010 | 2010-ženske | Skupaj 2007-2010-ženske |
| ISCED 1. in 2. stopnja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ISCED 3. stopnja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ISCED 4. stopnja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ISCED 5. in 6. stopnja | 62 | 68 | 123 | 139 | 392 | 52 | 147 |

Sredstva za sofinanciranje so bila dodeljena za skupaj 392 mladih raziskovalcev, katerih podjetja so bila  izbrana na podlagi 4 izvedenih JR. Med njimi je 245  moških (62,5%)  in 147 žensk (37,5 %). Vsi izbrani raziskovalci so po statusu na trgu dela zaposleni in vsi imajo 5. in 6. stopnjo ISCED izobrazbe.

Opis izvajanja v letu 2010

MG: V letu 2010 je  MG v vlogi PT skupaj z Javno agencijo za podjetništvo in tuje investicije (JAPTI) v vlogi agenta nadaljeval z izvajanjem  Javnega razpisa za sofinanciranje stroškov projektnih interdisciplinarnih skupin (Ul. l. RS, št. 33/09). Predmet JR je sofinanciranje upravičenih stroškov delovanja interdisciplinarne skupine. Sofinancirajo se tako stroški dela članov, ki so zaposleni pri prijavitelju, kot stroški storitev zunanjih članov, ki niso zaposleni pri prijavitelju.

V okviru JR je bilo razpisanih 10.000.000,00 EUR sredstev, od tega 8.500.000,00 EUR sredstev sofinanciranja EU in 1.500.000,00 EUR sredstev nacionalnega financiranja. Prijavile so se lahko gospodarske družbe in samostojni podjetniki, registrirani po Zakonu o gospodarskih družbah, ki spadajo v skupino mikro, malih in srednjevelikih podjetij pod pogojem, da v interdisciplinarnih skupini sodeluje najmanj 3 in največ 10 oseb, od katerih mora biti vsaj 1 oseba zaposlena pri prijavitelju in vsaj 1 zunanja oseba (t.j. oseba, ki ni zaposlena pri prijavitelju). V letu 2010 se je zaključil postopek odobritve vlog  drugega odpiranja, v okviru katerega je bilo odobrenih 57 projektov v skupni vrednosti 7.802.469 EUR. Skupaj je bilo na obeh odpiranjih odobreno 81 projektov, znotraj katerih je sodelovalo 574 članov interdisciplinarnih skupin. Skupna vrednost odobrenih  projektov je bila 10.263.000,00 EUR.  Zaradi odstopov od pogodb ter enega stečaja se je vrednost vseh veljavnih pogodb znižala na 9.551.902,26 EUR.

V letu 2010 je MG v vlogi PT skupaj z Javno agencijo za podjetništvo in tuje investicije (JAPTI) v vlogi agenta nadaljeval tudi z izvajanjem »Javnega razpisa za sofinanciranje zaposlitev raziskovalcev ob prehodu v gospodarstvo (št. II)« (Ul. l. RS, št. 35/09). JR je imel 2 sklopa, sklop A: sofinanciranje zaposlitev raziskovalcev, ki se bodo s prehodom iz univerz in raziskovalnih organizacij zaposlili v gospodarstvu (podjetjih) za obdobje 24 mesecev od datuma nastopa dela in sklop B: za sofinanciranje zaposlitev raziskovalcev, ki se bodo s prehodom iz velikih podjetij zaposlili v mikro, malih in srednje velikih podjetjih za obdobje 24 mesecev od datuma nastopa dela. V okviru JR je bilo razpisanih 4.000.000,00 EUR sredstev, od tega 3.400.000,00 EUR sredstev sofinanciranja EU in 600.000,00 EUR sredstev nacionalnega financiranja. Predmet JR je sofinanciranje upravičenih stroškov dela na novo zaposlenih raziskovalcev pri upravičencih in je vsebinsko enak objavljenemu JR v letu 2008 »Spodbujanje mobilnosti visoko kvalificiranega osebja (št. I.)«. V letu 2010 sta bili izvedeni še dve odpiranji, dodeljena so bila sredstva še za zaposlitev 31 raziskovalcev, ki so bili izbrani na tretjem, četrtem in petem odpiranju.

Iz proračuna RS je bilo v 2010 sofinanciranih 32 zaposlitev (od tega 28 sklop a in 4 sklop b). Razlog za manjše sofinanciranje v 2010 glede na dodeljena sredstva je v tem, da se zaposlitev lahko realizira šele od datuma dodelitve sredstev naprej ter zaradi terminskega načrta poročanja in posredovanja zahtevkov za izplačilo (kvartalna poročila in zahtevki za izplačilo z namenom zmanjšati administrativno obremenjenost upravičencev – podjetij). Nekatere zaposlitve bodo sofinancirane iz proračuna RS šele tekom leta 2011.

V letu 2010 je MG v vlogi PT skupaj z Javno agencijo za podjetništvo in tuje investicije (JAPTI) v vlogi agenta nadaljeval tudi z izvajanjem »Javnega razpisa Spodbujanje mobilnosti visokokvalificiranega kadra (št. I)«iz proračuna RS sofinanciral 22 zaposlitev (od tega 21 sklop a in 1 sklop b). Razpis se je jeseni 2010 zaključil.

MVZT:

V letu 2010 je OU potrdil  JR »Mladi raziskovalci iz gospodarstva-generacija 2010« dne 23.9.2010. Objavljen je bil v Ur. l. RS, št. 75/10/ dne 24.9.2010. V okviru JR je bilo razpisanih skupaj 20.423.529,00 EUR sredstev, od tega 17.360.000,00 EUR sredstev sofinanciranja EU in 3.063.529,00  EUR sredstev nacionalnega financiranja. Predmet JR je sofinanciranje stroškov povezanih z raziskovalnim delom in z njim povezanim podiplomskim študijem mladih raziskovalcev in raziskovalk iz gospodarstva do pridobitve naslova doktor znanosti. Prijavile so se lahko gospodarske družbe, samostojni podjetniki, tehnološki centri pod pogojem, da imajo v svoji sestavi raziskovalno skupino ali izkazujejo sodelovanje z zunanjo raziskovalno skupino. Na JR »Mladi raziskovalci iz gospodarstva –generacija 2010« se je prijavilo 190 prijaviteljev, od tega je bilo odobrenih 139 vlog. Kandidati za mlade raziskovalce iz gospodarstva morajo biti stari največ 35 let oziroma, če so se vpisovali v višji (2., 3. ali 4.) letnik podiplomskega študija, se jim je za vpisan letnik v preteklih študijskih letih dodalo eno leto. Tako je bilo konec leta 2010 vključenih v doktorsko usposabljanje 139 mladih raziskovalcev, od tega 87 raziskovalcev in 52 raziskovalk. JR »Mladi raziskovalci iz gospodarstva–generacija 2010« predstavlja že četrti JR za doktorsko usposabljanje mladih raziskovalcev iz gospodarstva.

Na podlagi OP RČV za obdobje 2007–2013 je MVZT v vlogi PT v sodelovanju z Javno agencijo za tehnološki razvoj RS (TIA) v vlogi agenta v letu 2010 nadaljevalo izvajanje instrumenta JR »Mladi raziskovalci iz gospodarstva – generacija 2007«, preko katerega se financira doktorsko usposabljanje preostalih 62 mladih raziskovalcev. Proti koncu leta 2008 je prišlo do zastoja pri eni operaciji, kajti podjetje - upravičenec, je šlo v likvidacijo.

Konec leta 2009 se je uspešno zaključilo prvo doktorsko usposabljanje. V letu 2010 pa je doktoriralo še 5 mladih raziskovalcev. Prav tako sta usposabljanje predčasno zaključila dva mlada raziskovalca, ki sta magistrirala. Iz generacije mladih raziskovalcev iz generacije 2007 usposabljanje  nadaljuje 54 mladih raziskovalcev.

Nadaljevalo se je tudi izvajanje instrumenta JR »Mladi raziskovalci iz gospodarstva – generacija 2008«, preko katerega se je nadaljevalo financiranje doktorskega usposabljanja 69 mladih raziskovalcev. Konec leta 2008 je bilo v okviru JR odobrenih 71 vlog. Na osnovi pritožbe se je v letu 2009 odobrilo dodatno še eno vlogo, tako da je bilo na koncu odobrenih skupaj 72 vlog. Vendar so 3 podjetja odstopila od podpisa pogodbe. Zato se je v letu 2009 sofinanciralo 69 mladih raziskovalcev iz generacije 2008. . V letu 2010 je eno podjetje odstopilo od pogodbe in je moralo vrniti izplačana sredstva.

V letu 2010 se je uspešno zaključilo prvo doktorsko usposabljanje iz generacije 2008.

Nadaljevalo se je tudi izvajanje instrumenta JR »Mladi raziskovalci iz gospodarstva – generacija 2009«, preko katerega se je odobrilo podiplomsko usposabljanje, vključno z naknadno odobrenimi pritožbami, 143 mladim raziskovalcem. V letu 2010 se je po odstopu nekaj podjetij od usposabljanj, podpisalo skupaj 129 pogodb o sofinanciranju mladih raziskovalcev iz generacije 2009, od tega 80 raziskovalcev in 49 raziskovalk. Tekom leta je od izvajanja usposabljanja odstopilo še 6 podjetij. V letu 2010 se je tako financiralo 123 mladih raziskovalcev, od tega 76 raziskovalcev in 47 raziskovalk.

Proti koncu leta 2010 je en raziskovalec predčasno zaključil usposabljanje z magisterijem.

Prednostna usmeritev 1.1: Strokovnjaki in raziskovalci za konkurenčnost podjetij

Tabela 21: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 1.1 - MVZT

| Naziv kazalnika | Vrsta kazalca | Izhodiščno stanje 2007 | Načrtovana vrednost 2013 | Dosežena vrednost 2007 | Dosežena vrednost 2008 | Dosežena vrednost 2009 | Skupaj 2007- 2009 | Dosežena vrednost 2010 | Skupaj 2007- 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Število "mladih raziskovalcev" v gospodarstvu na osnovi OP RVČ | Učinek | 181 | 500 | 0 | 130 | 123 | 253 | 139 | 392 |
| Delež raziskovalcev v gospodarstvu med vsemi raziskovalci* | Rezultat | 41% | 50% | 51,1% | 34,3% | 34,3% | 34,3% | 34,3% | 34,3% |

Vir: MVZT

* Vir: SURS (3. četrtletje 2010). Vrednost deleža raziskovalcev v gospodarstvu med vsemi raziskovalci za leto 2010 bo znana šele v drugi polovici leta 2011.

V letu 2010 je bil objavljen že četrti JR  »Mladi raziskovalci iz gospodarstva – generacija 2010«, ki so ga glede na  število prijav podjetja dobro sprejela. V okviru razpisa se je odobrilo sofinanciranje 139 mladih raziskovalcev. Zaradi težkega gospodarskega položaja, so nekatera podjetja že morala odstopiti od podpisa pogodbe.

Ker statističnih podatkov glede deleža raziskovalcev v gospodarstvu v letu 2009 še ni, ki ga sicer zagotavlja SURS, se ne more še govoriti o učinku instrumenta na statistiko.

Tabela 22: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 1.1 - MG

| Naziv kazalnika | Vrsta kazalca | Izhodiščno stanje 2007 | Načrtovana vrednost 2013 | Dosežena vrednost 2007 | Dosežena vrednost 2008 | Dosežena vrednost 2009 | Skupaj 2007- 2009 | Dosežena vrednost 2010 | Skupaj 2007- 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Število prehodov visokokvalificiranega kadra v gospodarstvo oz. med gospodarstvom na osnovi OP RČV | Učinek | 0 | 450 | 0 | 23 | 10 | 33 | 33 | 66 |
| Število aplikativnih tehnologij, patentov ali inovacij za potrebe gospodarstva kot posledica podprtih aktivnosti | Rezultat | 0 | 115 | 0 | 12 | 29 | 41 | 176 | 217 |

Predlagamo znižanje načrtovane vrednosti kazalnika število prehodov visokokvalificiranega osebja iz 450 na 70 (razlog: zmanjšanje sredstev na tej prednostni usmeritvi in manjši interes podjetij), zato predlagamo zmanjšanje na 15,55% prvotne vrednosti).

V letu 2010 je bilo še naprej vključenih 23 raziskovalcev, ki so bili zaposleni po JR »Spodbujanje mobilnosti visoko kvalificiranega osebja (I.)«, objavljenem v letu 2008. Realizirano število prehodov raziskovalcev v letu 2009 (visokokvalificiranega kadra v gospodarstvo oz. med gospodarstvom) je bilo 10 ter v letu 2010 33, kar pomeni nastop zaposlitve v podjetju, ki so mu bila dodeljena sredstva na JR »Spodbujanje mobilnosti visoko kvalificiranega osebja (II.)«.

O realizaciji kazalnika števila aplikativnih tehnologij, patentov ali inovacij za potrebe gospodarstva kot posledici podprtih aktivnosti lahko poročamo v okviru JR »Spodbujanje mobilnosti visoko kvalificiranega osebja (I.)«,  v okviru JR »Sofinanciranje stroškov projektnih interdisciplinarnih skupin« ter delno tudi v okviru JR »Spodbujanje mobilnosti visoko kvalificiranega osebja (II.)«

Tabela 23: Shema državne pomoči v okviru prednostne usmeritve 1.1.

| Instrument | Datum priglasitev državne pomoči | Številka | Naziv sheme državne pomoči |
| --- | --- | --- | --- |
| Mladi raziskovalci -generacija 2007 | 14.07.2006 | N 472/06 | Program za spodbujanje tehnološkega razvoja ter inf. družbe za 2007-2013 |
| Mladi raziskovalci -generacija 2008 | 14.07.2006 | N 472/06 | Program za spodbujanje tehnološkega razvoja ter inf. družbe za 2007-2013 |
| Mladi raziskovalci -generacija 2009 | 14.07.2006 | N 472/06 | Program za spodbujanje tehnološkega razvoja ter inf. družbe za 2007-2013 |
| Mladi raziskovalci – generacija 2010 | 14.07.2006 | N 472/06 | Program za spodbujanje tehnološkega razvoja ter inf. družbe za 2007-2013 |
| Interdisciplinarne skupine | 14.07.2006 | N 472/06 | Program za spodbujanje tehnološkega razvoja ter inf. družbe za 2007-2013 |

Opomba: Pomoč po pravilu »de minimis« v tabelo ni zajeta.

Kakovostna analiza

MG:

1. JR »Sofinanciranje stroškov projektnih interdisciplinarnih skupin«:

V letu 2010 se je zaključil postopek odobritve vlog drugega odpiranja, v okviru katerega je bilo potrjeno 57 projektov, v katerih sodeluje  417članov v 57 interdisciplinarnih skupinah. Skupno število odobrenih projektov prvega in drugega odpiranja je 81 in je skladno s ciljem javnega razpisa.

Zaradi posameznih težav podjetji je v letu 2010  prišlo tudi do nekaterih odstopov od pogodb in do enega stečaja upravičenca. Vrednost veljavnih pogodb je bila konec leta 2010 tako 9.551.902,51 EUR.

Realizacija izplačil do 31.12.2010 je bila 57% glede na vrednost veljavnih pogodb in sicer 5.401.734,79 EUR.

V letu 2010 se je   uspešno zaključilo 22 projektov, ki so bili odobreni v okviru  postopkov prvega odpiranja. Rezultat zaključenih projektov je vsaj 50 aplikativnih tehnologij, patentov ali inovacij za potrebe gospodarstva kot posledica podprtih aktivnosti. Vključeno je bilo 157 članov interdisciplinarnih  skupin.

2. JR »Sofinanciranje zaposlitev raziskovalcev ob prehodu v gospodarstvo (št. II«):

V letu 2010 se je sofinanciranje začelo, razviden je velik interes podjetij. Izplačano je bilo 565.721,49 EUR, kar znaša 14,86% vseh dodeljenih sredstev.

3. JR »Spodbujanje mobilnosti visoko kvalificiranega osebja (I.)« se je v letu 2010 zaključil z 92% finančno realizacijo in doseganjem večine zastavljenih ciljev.

Analiza dosežkov na ravni fizičnih ciljev operacij na ravni PU:

Do vključno 31.12.2010 je bilo realizirano vsaj 66 prehodov visokokvalificiranega kadra v gospodarstvo oz. med  gospodarstvom.

Kazalnik število aplikativnih tehnologij, patentov ali inovacij za potrebe gospodarstva kot posledica podprtih aktivnosti je bilo v obdobju 2007 – 2010 realizirano nad načrtovanimi vrednostmi. Vsi trije instrumenti so v obdobju 2007-2010 dosegli vrednost vsaj 217.

Analiza dosežkov na ravni finančnih ciljev operacij na ravni PU:

V obdobju 2007-2010 je bilo dodeljeno 65,52 % razpisanih sredstev, od tega je bilo v letu 2010 upravičencem izplačano 41,36% dodeljenih sredstev oz. 33,38% razpisanih sredstev, in sicer 6.029.428,62 EUR, glede na celotno obdobje 2007 – 2010 pa 48,31% dodeljenih oz. 38,99% razpisanih sredstev, in sicer 7.043.021 EUR. Ta znesek se navezuje na nadaljevanje sofinanciranja zaposlitev 22 raziskovalcev v 19 podjetjih, sofinanciranje zaposlitev 32 raziskovalcev v 29 podjetjih in sofinanciranje 574 raziskovalcev, ki sodelujejo v razvojnih timih podjetij in za katere so podjetja prejela izplačila iz proračuna RS v letu 2010.

Pri nekaterih od izvedenih instrumentov v letu 2010 gre za specifiko pri izvajanju (začetek izvajanja operacij v roku 6 mesecev po izdaji sklepa o dodelitvi sredstev, trajanje operacij je 24 mesecev; trimesečni zahtevki za izplačilo), zato je v tem trenutku težko sklepati o uspešnosti oz. neuspešnosti izvajanja v letu 2010.

MVZT:

MVZT je v celotnem obdobju objavilo 4 JR »Mladi raziskovalci iz gospodarstva –generacija 2007«, »Mladi raziskovalci iz gospodarstva–generacija 2008« in »Mladi raziskovalci iz gospodarstva–generacija 2009« in »Mladi raziskovalci iz gospodarstva – generacija 2010«. V letu 2007 se je začelo financiranje 63 mladih raziskovalcev zaposlenih v gospodarstvu, vendar je sofinanciranje 1 raziskovalcu prenehalo, ker je podjetje šlo v likvidacijo. V letu 2008 se je začelo sofinancirati 69 mladih raziskovalcev, v letu 2009 je bil objavljen tretji JR, na katerem je bilo potrjenih 140 mladih raziskovalcev. Na osnovi izvedenih 3 JR smo tako pridobili skupaj 271 mladih raziskovalcev. V letu 2008 se je začelo sofinancirati 69 mladih raziskovalcev, vendar je eno podjetje naknadno odstopilo od pogodbe. V letu 2009 se je začelo sofinanciranje 123 novih mladih raziskovalcev iz generacije 2009. V letu 2010 je bil objavljen četrti JR, na katerem je bilo potrjenih 139 mladih raziskovalcev. Na osnovi izvedenih 4 JR se je tako skupaj usposabljalo 392 mladih raziskovalcev iz gospodarstva.

Konec leta 2009 se je uspešno zaključilo prvo doktorsko usposabljanje. V letu 2010 pa je doktoriralo še pet mladih raziskovalcev iz generacije 2007 ter en raziskovalec iz generacije 2008. Predčasno so z magisterijem usposabljanje zaključili trije mladi raziskovalci, in sicer dva iz generacije 2007 in eden iz generacije 2009.

Uporaba dopolnitvenega financiranja

Na MG ni bilo dopolnitvenega financiranja v obdobju 2007-2010. Prav tako  se za nadaljnje   aktivnosti v okviru PU Strokovnjaki in raziskovalci za konkurenčnost podjetij zaradi same predvidene vsebine  aktivnosti ne predvideva dopolnitveno financiranje.

Na MVZT ni bilo dopolnitvenega financiranja.

Poročanje glede 10. člena Uredbe Komisije (ES) št. 1081/2006

- ukrepi v zvezi z vključevanjem načela enakosti spolov in kakršni koli ukrepi v zvezi z načelom enakosti spolov;

MG in MVZT v aktivnosti vključujeta načelo enakih možnosti in enakosti spolov, in sicer tako, da je zagotovljena enakost med spoloma in nediskriminatornost med osebami, ki se z razpisom lahko sofinancirajo in med potencialnimi prijavitelji, in sicer glede možnosti prijave, izbora (dostopa) in na vseh stopnjah izvajanja.

Zaradi specifike aktivnosti zagotavljamo načelo enakosti med spoloma (tako kot tudi enakosti možnosti), tako da npr. v primeru porodniškega dopusta pogodba miruje in se lahko podaljša obdobje sofinanciranja.

- ukrepi za povečanje sodelovanja migrantov pri zaposlovanju in  s tem krepitev njihove družbene integracije;

- ukrepi za krepitev vključevanja v zaposlitev in s tem izboljšanja socialne vključenosti manjšin;

- ukrepi za krepitev vključevanja v zaposlovanje in socialno vključenost drugih prikrajšanih skupin, vključno z invalidi;

MG in MVZT zaradi specifike aktivnosti, ki so sofinancirane na tej PU (sofinanciranje prehoda – zaposlitve visokokvalificiranega osebja – raziskovalcev iz institucij znanja v gospodarstvo oz. iz velikih podjetij v MSP; oblikovanje interdisciplinarnih skupin za delo na tehnološko-razvojnih projektih v gospodarstvu, mladi raziskovalci), ni relevantno poročanje glede ranljivih skupin, manjšin ali migrantov. Posebnih ukrepov za ciljne skupine v alinejah od b) do d) v okviru te PU zaenkrat ne načrtujemo. Aktivnosti niso izključujoče.

- izvajanje inovativnih dejavnosti, vključno s predstavitvijo programov, njihovih rezultatov ter njihovega razširjenja in uveljavljanja;

MG in MVZT izvajata ukrepe, ki spodbujajo nove zaposlitve mladih raziskovalcev in strokovnjakov ter spodbujajo direktno plasiranje in aplikacijo znanja raziskovalcev iz znanosti v gospodarstvo, kakor tudi iz velikih v mala in srednje velika podjetja, vključno s pridobivanjem ustreznih vrhunskih kadrov iz tujine. Cilj teh aktivnosti je pridobiti kakovostne človeške vire na vseh področjih, kjer slovensko gospodarstvo potrebuje nova znanja za razvoj visokotehnoloških in inovativnih izdelkov, tehnologij in storitev ter ustvariti nova delovna mesta za raziskovalce. Ti ukrepi so namenjeni povečanju kakovosti in uporabnosti znanstvenega in raziskovalnega dela ter ustvarjanju pogojev za učinkovit pretok znanja in spodbujanje sodelovanja med raziskovalnimi organizacijami, univerzami ter gospodarstvom. Ključno je, da se s temi ukrepi spodbuja interdisciplinarno povezovanje znanja in inovativnih dejavnosti, kar pomeni, da so usmerjeni k reševanju razvojnih izzivov v podjetjih.

- izvajanje transnacionalnih in medregionalnih ukrepov;

MG je v 2009 začelo izvajati ukrepe, ki spodbujajo direktno plasiranje in aplikacijo znanja raziskovalcev tako iz znanosti v gospodarstvo, iz velikih v mala in srednje velika podjetja, vključno s pridobivanjem ustreznih vrhunskih kadrov tudi iz tujine, kakor tudi med podjetji z namenom podpreti izgradnjo in dopolnjevanje kompetenc zaposlenih na področju razvoja, s poudarkom na razvoju in nadgradnji naravoslovno-tehničnih kompetenc v gospodarstvu. Te aktivnosti je nadaljevalo tudi v letu 2010.

V naslednjih letih MG načrtuje nadaljnjo izvedbo ukrepov, ki bodo spodbujali interdisciplinarno povezovanje znanja in bodo usmerjeni k reševanju razvojnih izzivov v podjetjih. Spodbujati nameravamo oblikovanje interdisciplinarnih skupin (timov), ki bodo oblikovani za spodbujanje inovativnih dejavnosti s spodbujanjem intenzivnega sodelovanja med znanstveno in gospodarsko sfero in med podjetji. Obstaja verjetnost, da se bo MG pri izvajanju teh vsebin povezalo z MVZT, čimer bodo doseženi sinergični učinki.

MVZT v letu 2009 ni izvajalo aktivnosti, ki so povezane z medregionalnimi dejavnostmi, načelo transnacionalnosti MVZT pri pripravi aktivnosti izvaja tako, da se spodbuja sodelovanje prijaviteljev oz. izbranih, sodelujočih podjetij z institucijami znanja na področju raziskav in razvoja izven RS. Ravno tako je cilj spodbujati udeležbo tujih strokovnjakov in strokovnjakov, ki so izobrazbo dokončali v tujini.

Doseganje ciljev v sodelovanju s socialnimi partnerji in NVO-ji

Zaradi specifike aktivnosti, ki se izvajajo in so sofinancirane iz OP RČV s strani MG in MVZT, je možno sodelovanje s predstavniki delodajalcev, predvsem z vidika informiranja delodajalcev – podjetij z aktivnostmi, ki so predmet sofinanciranja.

Komplementarne aktivnosti

Aktivnosti, ki so se oz. se izvajajo, so komplementarne oz. se dopolnjujejo z aktivnostmi 7. okvirnega programa za raziskave in tehnološki razvoj, predvsem z vidika mednarodne mobilnosti raziskovalcev in mednarodnega povezovanja raziskovalcev.

Ravno tako se te aktivnosti iz OP RČV dopolnjujejo z aktivnostmi OP RR, in sicer se preko OP RR zagotavljajo potrebne materialne investicije za izvedbo aktivnosti, predvsem iz RP Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti. Za mala in srednja podjetja so nujno potrebne neposredne spodbude za investicije v človeške vire, saj bistveno izboljšujejo prilagodljivost in konkurenčnost podjetij, brez zagotavljanja ustrezne opreme – ker niso izpolnjeni osnovni pogoji – takšne investicije ne rezultirajo v razvoju novih postopkov in proizvodov z visoko dodano vrednostjo, ki so tržno zanimivi. Kot posledica aktivnosti OP RČV se poveča »človeški kapital«, ki sodeluje v aktivnostih, sofinanciranih iz OP RR na področju raziskav in razvoja, kar vpliva na razvoj novih postopkov in proizvodov z visoko dodano vrednostjo.

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

MG: V letu 2011 bo predvidoma objavljen 1 JR:  »Sofinanciranje stroškov dela projektnih interdisciplinarnih skupin« - aktivnost Oblikovanje interdisciplinarnih skupin (timov) za delo na tehnološko-razvojnih projektih v gospodarstvu. Obstaja verjetnost, da se bo MG pri izvajanju teh vsebin povezalo z MVZT, čimer bodo doseženi sinergični učinki.

MVZT: V letu 2011 se pripravlja nov skupen JR: Spodbude za krepitev razvojno raziskovalnih skupin v podjetjih, ki bo združil instrumente in sredstva MG in MVZT na tej prednostni usmeritvi. Predvideno je, da bo objavljen do konca junija 2011.

### 3.1.2.	Usposabljanje in izobraževanje za konkurenčnost in zaposljivost

Ciljne skupine

- zasebni sektor-podjetja in njihovi zaposleni, vključno s socialnimi podjetji in sicer še posebej srednja in majhna podjetja ter podjetja v območjih, ki zaostajajo v razvoju.

Predvidene dejavnosti

V okviru prednostne usmeritve so predvidene predvsem naslednje dejavnosti:

- spodbujanje izobraževanja in usposabljanja zaposlenih za njihovo večjo zaposljivost in povečevanje konkurenčne sposobnosti podjetij (shema Job rotation, razvoj karier, karierno svetovanje – regionalne karierne sheme, posodabljanje in širitev poklicnih standardov in katalogov, ipd.);

- mentorske in inštruktorske sheme prenosa znanja, veščin in kompetenc (medgeneracijske, povezano z delovnim upokojevanjem, na novo zaposlene, interna znanja, interni inštruktorji, usposabljanje mladih brez delovnih izkušenj, coaching ipd);

- različne oblike spodbujanja podjetij za dvig kvalitete in povečanje vlaganj v človeške vire ter merjenja kakovosti teh vlaganj.

Vključeno ministrstvo

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

Izvajanje prednostne usmeritve

Finančna tabela

PU 1.2

Tabela 24: Finančni napredek prednostne usmeritve 1.2

| 1. RP - PU 1.2. | stanje 31.12.10 | % glede na pravice porabe |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2007-2010 | 2007-2013 |
| Pravice porabe 2007-2013 | EU del | 51.013.517 | - | - |
|  | SLO del | 9.002.386 | - | - |
|  | EU in SLO del | 60.015.903 | - | - |
| Pravice porabe 2007-2010 | EU del | 27.519.054 | - | 53,9 |
|  | SLO del | 4.856.304 | - | 53,9 |
|  | EU in SLO del | 32.375.358 | - | 53,9 |
| Vrednost potrjenih instrumentov 1.1.2007 do 31.12.2010 | EU del | 17.552.217 | 63,8 | 34,4 |
|  | SLO del | 3.097.450 | - | - |
|  | EU in SLO del | 20.649.667 | 63,8 | 34,4 |
| Vrednost potrjenih operacij - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2010)* | EU del | 17.552.217 | 63,8 | 34,4 |
|  | SLO del | 3.097.450 | - | - |
|  | EU in SLO del | 20.649.667 | 63,8 | 34,4 |
| - Operacije, potrjene preko javnih razpisov | EU del | 2.337.500 | 8,5 | 4,6 |
|  | SLO del | 412.500 | - | - |
|  | EU in SLO del | 2.750.000 | 8,5 | 4,6 |
| - Neposredno potrjene operacije | EU del | 15.214.717 | 55,3 | 29,8 |
|  | SLO del | 2.684.950 | - | - |
|  | EU in SLO del | 17.899.667 | 55,3 | 29,8 |
| Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.2010)** | EU del | 13.906.602 | 50,5 | 27,3 |
|  | SLO del | 2.454.107 | - | - |
|  | EU in SLO del | 16.360.709 | 50,5 | 27,3 |
|  | drugi viri | 2.829.764 | - | - |
|  | skupaj | 19.190.473 | - | - |
| Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2010) | EU del | 3.736.640 | 13,6 | 7,3 |
|  | SLO del | 659.407 | - | - |
|  | EU in SLO del | 4.396.048 | 13,6 | 7,3 |
| Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2010 do 31.12.2010) | EU del | 2.250.229 | 8,2 | 4,4 |
|  | SLO del | 397.100 | - | - |
|  | EU in SLO del | 2.647.329 | 8,2 | 4,4 |
| Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.2010 (kumulativa 1.1.07-31.12.10) - EU del | 2.787.853 | 10,1 | 5,5 |
| Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2010 (kumulativa 1.1.07-31.12.10) - EU del | 1.992.166 | 7,2 | 3,9 |

* znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost neposredno potrjenih operacij.

** znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije.

V okviru PU 1.2 Usposabljanje in izobraževanje za konkurenčnost in zaposljivost je bilo v obdobju od 1.1.2007 do 31.12.2010:

- potrjenih instrumentov za 20.649.667 EUR,

- potrjenih operacij v znesku 20.649.667 EUR,

- podpisanih pogodb za 16.360.709 EUR,

- izplačanih sredstev iz proračuna RS za 4.396.048 EUR,

- posredovanih zahtevkov za povračilo na PO za 2.787.853 EUR,

- certificiranih zahtevkov za povračilo na EK za 1.992.166 EUR.

Opis izvajanja v letu 2010

MDDSZ:

V okviru PU 1.2 je bil v letu 2010 potrjen instrument:

»JR za vzpostavitev kompetenčnih centrov za razvoj kadrov za obdobje 2010-2013«

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za razvoj kadrov, ki jih izvajajo partnerstva in bodo delovali za potrebe podjetij v partnerstvu. Namen javnega razpisa je podpreti vzpostavitev in delovanje največ 10 kompetenčnih centrov za razvoj kadrov, pri čemer so kompetenčni centri opredeljeni kot partnerstva med podjetji in drugimi organizacijami v okviru posamezne gospodarske panoge, ki bo zviševala usposobljenost kadra, že zaposlenega v panogi in omogočala pridobivanje novih kompetenc za večjo konkurenčnost zaposlenih, podjetij in panoge na trgu. V projektih, ki bodo sofinancirani po tem javnem razpisu, bo predvidoma izvedenih 1500 vključitev zaposlenih v usposabljanja.

Cilji javnega razpisa so:

- doseganje večje konkurenčnosti posameznih podjetij in panožnih gospodarskih dejavnosti prek izmenjave znanj in veščin med partnerji in z višjo usposobljenostjo zaposlenih;

- združevanje panožnega interesa na področju kompetenčnega razvoja kadrov;

- zagotavljanje enotnih pristopov k razvoju kadrov, razvoj in kroženje znanja in kompetenc, prenos dobrih praks;

- definiranje kompetenčnih profilov za poklice in delovna mesta v panogi;

- razvoj in usklajeno izvajanje panožnega kompetenčnega modela;

- pridobivanje specifičnih znanj, veščin in kompetenc zaposlenih v posamezni panožni gospodarski dejavnosti in zmanjševanja primanjkljajev kompetenc zaposlenih v posameznih panožnih gospodarskih dejavnostih;

- spodbujanje izvedbe usposabljanj, predvsem notranjih usposabljanj, za panožno specifična znanja ter posledično zmanjševanje strukturnega neskladja potrebnih kompetenc in znanj za definirane deficitarne kompetenčne profile panoge.

Ciljna skupina so podjetja v partnerstvih, ki delujejo na področju izbrane gospodarske panoge in njihovi zaposleni. Skupna okvirna razpoložljiva višina nepovratnih sredstev, ki so na razpolago za javni razpis za obdobje 2010-2013 znaša 2.750.000 EUR. Zaprošeni znesek za posamezen projekt/partnerstvo mora biti najmanj 100.000 EUR in lahko znaša največ 500.000 EUR. Ob prijavi mora biti od zaprošenega zneska najmanj 50% sredstev namenjenih dejavnostim usposabljanja za zaposlene v podjetjih partnerstva. Podjetja, vključena v partnerstvo, morajo upoštevati omejitev glede pomoči, ki se bo vlagateljem in projektnim partnerjem dodeljevala po pravilu »de minimis«. Javni razpis v vlogi agenta bo izvajal Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije z začetkom v letu 2011. V letu 2010 je bil objavljen javni razpis na katerem je bilo izbranih 7 upravičencev.

V letu 2010 se je nadaljevalo izvajanje operacij:

NPO – program »Znanje uresničuje sanje«, ki ga kot upravičenec izvaja ZRSZ. Programu je namenjeno 4,2 mio EUR. Namen  programa je sofinanciranje programov izobraževanja in usposabljanja za posameznike, ki so v rednem delovnem razmerju pri družbah ali samostojnih podjetnikih in imajo največ V. stopnjo izobrazbe Omogoča dvig splošne ravni usposobljenosti zaposlenih ter dvig kvalifikacijskih ravni, veščin in kompetenc zaposlenih in sicer s pomočjo jezikovnih tečajev, tečajev računalništva programov priprav na postopke ugotavljanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij in preverjanja in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij ter priprav na postopke ugotavljanja in potrjevanja temeljnih poklicnih kvalifikacij in/ali preverjanje in potrjevanje temeljnih poklicnih kvalifikacij Vlagatelji lahko kandidirajo za sofinanciranje stroškov usposabljanja do višine 600 EUR, ki se jim do omenjene višine vrača v 100% deležu. Pogoj za uveljavljanje sofinanciranja je uspešno zaključen program usposabljanja ter plačani stroški usposabljanja. Cilj operacije je vključiti vsaj 12.000 oseb v letih 2009 -2010. Do konca leta 2010 je bilo sklenjenih 6.522 pogodb o sofinanciranju usposabljanja in izobraževanja.

NPO – program »Usposabljanje delavcev, ki so napoteni na čakanje na delo, ki ga izvaja ZRSZ kot upravičenec. Za instrument je po znižanju vsote upravičenih stroškov namenjeno 2,6 mio EUR. Razlogi za manjšo porabo so: delodajalci so s pogodbami rezervirali najvišji znesek sredstev, izkoriščajo pa veliko manj; usposabljanja so povečini notranja in delodajalci s tovrstnim usposabljanjem nimajo dodatnih stroškov, zaradi česar ne zahtevajo povračil stroškov; večina delodajalcev zahtevek za povračilo stroškov odda šele ob koncu vključenosti v ukrep oz. ob koncu pogodbenih obveznosti, poleg tega pa je veliko stroškov neupravičenih, ker zunanji izvajalci usposabljanj niso registrirani za izobraževalno dejavnost. Namen instrumenta je povečanje zaposljivosti z dvigom izobrazbenega nivoja, usposobljenosti in temeljnih veščin (ključnih kompetenc) za zaposlene, ki so na začasnem čakanju na delo na podlagi Zakona o delnem povračilu nadomestila plače (Ur. l. RS, št.  42/09 - ZDPNP). S tem se bo ne le ohranjalo njihova delovna mesta, temveč tudi povečala njihova zaposljivost, obenem bo to vplivalo na večjo konkurenčnost podjetij, vključenih v proti krizni ukrep po ZDPNP. Program v smislu razvojne komponente torej dopolnjuje nacionalni ukrep, s katerim se želi začasno preprečiti odpuščanje delavcev na način, da se ustrezno vključuje delavce v usposabljanje glede na potrebe delovnega oziroma proizvodnega procesa. Znotraj programa se nadaljuje tudi financiranje zaposlitev oseb na ZRSZ, ki operativno izvajajo operacijo. V letu 2010 se je v usposabljanje in izobraževanje vključilo 3.021 oseb, ki so tudi uspešno končali program usposabljanja.

NPO – projekt »Posodobitev in širitev poklicnih standardov in katalogov«, ki ga izvaja Center RS za poklicno izobraževanje kot upravičenec. Projektu je po podaljšanju obdobja izvajanja in zvišanju vsote upravičenih stroškov, ki jo je določila sprememba odločbe v letu 2010, namenjeno 2.038.958,1 mio EUR. Namen je izboljšati transparentnost nacionalnih poklicnih kvalifikacij za povečanje mobilnosti v luči razvoja slovenskega in evropskega trga dela, izboljšati povezanost formalnega sistema poklicnega izobraževanja s sistemom certificiranja nacionalnih poklicnih kvalifikacij, nuditi podporo vseživljenjskemu učenju, povezati šolsko sfero in sfero dela, krepiti sodelovanje in zaupanje med različnimi akterji v izobraževanju ter zaposlovanju in delu ter prispevati k boljši prepoznavnosti certifikatnega sistema v državi med delodajalci in med potencialnimi uporabniki. Cilj je priprava poklicnih standardov in katalogov za nacionalne poklicne kvalifikacije po strokovnih področjih, analiza izobrazb, poklicev in potreb na trgu dela kot podlaga za pripravo poklicnih standardov in izobraževalnih programov. S spremembo in podaljšanjem projekta se je ustrezno spremenil tudi  predviden rezultat operacije, in sicer: 140 razvitih poklicnih standardov in 290 poklicnih katalogov. Ciljne skupine so delodajalci, gospodarstvo, dijaki, študentje, delavci, lokalne skupnosti, sindikati, izobraževalne institucije.

Z odločbo je bil prekinjen NPO – program »Sofinanciranje izobraževanja in usposabljanja zaposlenih za konkurenčnost in zaposljivost za leto 2008 – 2010«.

Tabela 25: Shema de minimis v okviru prednostne usmeritve 1.2

| Instrument | Datum priglasitev sheme | Številka | Naziv sheme |
| --- | --- | --- | --- |
| Sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za razvoj kadrov 2010 | 27.07.2009 | M003-5022860-2009 | Kompetenčni centri za razvoj kadrov |

Prednostna usmeritev 1.2: Usposabljanje in izobraževanje za konkurenčnost in zaposljivost

Tabela 26: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 1.2

| Naziv kazalnika | Vrsta kazalca | Izhodiščno stanje 2007 | Načrtovana vrednost 2013 | Dosežena vrednost 2007 | Dosežena vrednost 2008 | Dosežena vrednost 2009 | Dosežena vrednost 2007-2009 | Dosežena vrednost 2010 | Dosežena vrednost 2007-2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Število zaposlenih (posameznikov), ki so vključeni v vseživljenjsko učenje (celotno obdobje) | Učinek | / | 70.000 | 0 | 6.365 | 849 | 7.214 | 9.272 | 16.486 |
| - od tega žensk | Učinek | / | 50% | 0 | 2.424 | 218 | 2.642 | 4.118 | 6.760 |
| Število razvitih poklicnih standardov | Učinek | 50 | 500 | 0 | 0 | 7 | 7 | 71 | 78 |
| Število razvitih poklicnih katalogov | Učinek | 30 | 400 | 0 | 0 | 21 | 21 | 82 | 103 |
| Povprečno število ur izobraževanja na zaposlenega v podprtih podjetjih po zaključku projekta* | Rezultat | / | Povečanje za 10% | 0 | n.p. | n.p. | n.p. | n.p.* | n.p. |

Vir: MDDSZ

* V kolikor bo mogoče, bomo oceno kazalnika  poskušali pridobiti v okviru vrednotenja trga dela, ki se bo izvajalo v letu 2011.

##### V celotnem obdobju  2007 – 2010 se je v aktivnosti vključilo 16.486 zaposlenih oseb, od tega 6.760 žensk, kar predstavlja 41% vseh. Dosežena vrednost do konca leta 2010 je le 23,5 % glede na načrtovane vrednosti do konca obdobja, zato se načrtujejo novi instrumenti, v okviru katerih naj bi se v prihodnjih letih dodatno vključilo v usposabljanje še 40.000 zaposlenih. Kazalnik število zaposlenih (posameznikov), ki so vključeni v vseživljenjsko učenje, vsebuje 16.486 vključenih oseb iz naslednjih instrumentov: NPO– program: »Usposabljanje delavcev, ki so napoteni na čakanje na delo« in NPO – program: »Znanje uresničuje sanje«. Podatkov za kazalnik povprečno število ur izobraževanja na zaposlenega ni mogoče pridobiti. Upravičenec Zavod RS za zaposlovanje  ne razpolaga z vsemi podatki o izobraževanju pred projektom v izbranih podjetjih, oziroma so podatki pred in po zaključku projekta nezanesljivi. V letu 2010 se je izvajal projekt »Posodobitev in širitev poklicnih standardov in katalogov« v okviru katerega je bilo pripravljenih 71 novih poklicnih standardov ter 82 poklicnih katalogov. Na podlagi doseženih rezultatov je realno pričakovati, da bo do konca programskega obdobja na novo oblikovanih več kot 140 poklicnih standardov in 290 poklicnih katalogov.

##### Pomoč ciljnim skupinam

Tabela 27: Pomoč ciljnim skupinam v okviru prednostne usmeritve 1.2

| Udeleženci po spolu | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Skupaj 2007-2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Moški | 0 | 3.941 | 631 | 5.154 | 9.726 |
| Ženske | 0 | 2.424 | 218 | 4.118 | 6.760 |
| Skupaj | 0 | 6.365 | 849 | 9.272 | 16.486 |
| Status na trgu dela | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Skupaj 2007-2010 | 2010-ženske | Skupaj 2007-2010 -ženske |
| Zaposleni (vključno s samozaposlenimi) | 0 | 6.365 | 849 | 9.272 | 16.486 | 4.118 | 6.760 |
| Samozaposleni | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 10 |
| Brezposelne osebe (vključno z dolgotrajno brezposelnimi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dolgotrajno brezposelne osebe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nedejavne osebe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Od tega Nedejavne osebe, ki se izobražujejo ali usposabljajo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udeleženci po starosti | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Skupaj 2007-2010 | 2010-ženske | Skupaj 2007-2010 -ženske |
| Mladi (15- 24 let) | 0 | 1.273 | 51 | 401 | 1.725 | 161 | 659 |
| Starejši delavci (55 – 64 let) | 0 | 709 | 92 | 658 | 1.459 | 183 | 477 |
| Udeleženci po ranljivih skupinah | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Skupaj 2007-2010 | 2010-ženske | Skupaj 2007-2010 -ženske |
| Pripadniki manjšin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Migranti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Invalidne osebe | 0 | 59 | 71 | 103 | 233 | 44 | 84 |
| Druge prikrajšane skupine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udeleženci po šolski izobrazbi | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Skupaj 2007-2010 | 2010-ženske | Skupaj 2007-2010 -ženske |
| ISCED 1. in 2. stopnja | 0 | 151 | 148 | 3.389 | 3.688 | 1.489 | 1.585 |
| ISCED 3. stopnja | 0 | 5.082 | 607 | 5.547 | 11.236 | 2.521 | 4.612 |
| ISCED 4. stopnja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ISCED 5. in 6. stopnja | 0 | 1.132 | 94 | 336 | 1.562 | 108 | 563 |

V aktivnosti sofinanciranja na PU 1.2 je bilo v obdobju 2007 – 2010 vključenih skupaj 16.486 oseb, delež moških je 59% in delež žensk je 41%.  Na spolno strukturo vključenih ni možno vplivati, saj je le ta odvisna od strukture zaposlenih in motivacije posameznika za vključitev v izobraževanje in usposabljanje. Primerjava statusa na trgu dela kaže, da so vse vključene osebe zaposlene, med njimi je 40 oseb, ki so samozaposlene. Vključenih je bilo tudi 233 invalidov. V predhodnih letnih poročanjih smo napačno uvrstili osebe s končano srednjo šolo in gimnazijo v stopnjo ISCED 4, ki bi jih sicer morali uvrstiti v ISCED 3. Podatkov za stopnjo izobrazbe ISCED 4, ki ustreza osebam z zaključenim maturitetnim tečajem, mojstrskim izpitom ali poklicnim tečajem, v naših bazah podatkov nimamo. Zato ob poročanju za leto 2010 popravljamo podatke tudi za leti 2008 in 2009.  Največje število vključenih oseb v okviru te PU je imelo 3. stopnjo ISCED izobrazbe (11.236), sledijo osebe s 1. in 2. stopnjo ISCED izobrazbe (3.688), najmanj pa osebe 5.  in 6.  stopnjo ISCED izobrazbe (1.562). Mladih oseb, starih od 15 do 24 let, je bilo v aktivnosti vključenih 1.725, starejših, starih od 55 do 64 let, pa  1.459.

Kakovostna analiza

Namen PU 1.2 je povečanje zaposljivosti z dvigom izobrazbenega nivoja, usposobljenosti in temeljnih veščin (ključnih kompetenc) za zaposlene, in sicer po eni strani za najvišje izobražen kader oz. ključen kader za zagotavljanje konkurenčnosti v gospodarstvu, po drugi strani za ciljne skupine, ki jim grozi izguba zaposlitve. Potrjene operacije, ki so se izvajale v obdobju 2008 - 2010, odgovarjajo temu namenu. Predmet sofinanciranja so upravičeni stroški, ki nastanejo z vključitvijo zaposlenih v programe formalnega izobraževanja in posebnega usposabljanja. S financiranjem izobraževanja in usposabljanja se ustvarja in krepi kultura vseživljenjskega učenja hkrati pa se spodbuja razvoj človeških virov v podjetjih in povečuje zaposlitvene možnosti zaposlenih. Namen do sedaj sofinanciranih operacij je vključitev zaposlenih v formalno izobraževanje, ki omogoča zvišanje stopnje izobrazbe in izboljšanje konkurenčnosti na trgu dela ter vključitev v posebno usposabljanje, ki omogoča pridobitev novih znanj, spretnosti in izkušenj. Posebna pozornost je bila usmerjena v posameznike, ki so v rednem delovnem razmerju pri družbah ali samostojnih podjetnikih  največ V. stopnjo izobrazbe. S subvencioniranjem izobraževanja in usposabljanja želimo motivirati zaposlene za vseživljenjsko učenje in pomen lastne aktivnosti za povečanje zaposljivosti. Prednostno se sofinancira izobraževanje na naslednjih področjih: IKT izobraževanja in usposabljanja, tuji jeziki, nacionalne poklicne kvalifikacije in temeljne poklicne kvalifikacije. Z namenom zmanjševanja posledic gospodarske krize se je izvajal nov instrument, s katerim se delavcem, ki so na čakanju, omogoča povečanje zaposljivosti z dvigom izobrazbenega nivoja, usposobljenosti in temeljnih veščin. S tem se ohranjajo  njihova delovna mesta ter povečuje njihova zaposljivost, obenem  večja usposobljenost vpliva na večjo konkurenčnost podjetij. S posodobitvijo poklicnih standardov se ustvarja povezovalni člen med sistemom poklicnega izobraževanja in sistemom certificiranja nacionalnih poklicnih kvalifikacij. Poklicni standardi so pripravljeni na osnovi pobude, ki jo pripravijo zainteresirane pravne osebe. V razvoj poklicnega standarda so vključeni številni partnerji: organizacije delodajalcev in delojemalcev, pristojna ministrstva in šole. Poklicni standard ima naslednje elemente: ime in koda poklicnega standarda, ime in koda poklica, raven zahtevnosti, poklicne kompetence ter opis poklicnega standarda, ki vsebuje področja dela, ključna dela, znanje in spretnosti. V letu 2010 je bil pripravljen tudi nov instrument, katerega namen je podpreti vzpostavitev in delovanje kompetenčnih centrov za razvoj kadrov. Kompetenčni centri so opredeljeni kot partnerstva med podjetji in drugimi organizacijami v okviru posamezne gospodarske panoge, ki bodo z dodatnim usposabljanjem zviševala usposobljenost kadra že zaposlenega v panogi in omogočala pridobivanje novih kompetenc za večjo konkurenčnost zaposlenih, podjetij in panoge na trgu.

Poročanje glede 10. člena Uredbe Komisije (ES) št. 1081/2006

- ukrepi v zvezi z vključevanjem načela enakosti spolov in kakršni koli ukrepi v zvezi z načelom enakosti spolov;

- ukrepi za povečanje sodelovanja migrantov pri zaposlovanju in  s tem krepitev njihove družbene integracije;

- ukrepi za krepitev vključevanja v zaposlitev in s tem izboljšanja socialne vključenosti manjšin;

- ukrepi za krepitev vključevanja v zaposlovanje in socialno vključenost drugih prikrajšanih skupin, vključno z invalidi;

Posebni ukrepi za navedene ciljne skupine v okviru te PU niso načrtovane,  so pa te ciljne skupine podprte, če so del širše ciljne skupine, ki so ji namenjene aktivnosti te PU.

- izvajanje inovativnih dejavnosti, vključno s predstavitvijo programov, njihovih rezultatov ter njihovega razširjenja in uveljavljanja;

V letu 2010 se je izvajal instrument »Usposabljanje delavcev, ki so napoteni na čakanje na delo«, pri katerem se realizira drugačen, inovativen pristop k preprečevanju odprtega prehoda zaposlenih med brezposelne. Z dvigom nivoja usposobljenosti in izboljšanjem konkurenčnosti tako delavcev kot tudi delodajalcev, se omejujejo negativni  učinki gospodarske krize. Instrument predstavlja dobro prakso na področju varne prožnosti in omogoča zagotavljanje notranje fleksibilnosti podjetij in varnosti zaposlenih nasploh. Večina, kar 90% delavcev, je bila vključena v notranje programe usposabljanj, in sicer z namenom povečevanja večopravilnosti ter priučitve za opravljanje dela na drugih delovnih mestih. Najpogostejše vsebine programov usposabljanj delavcev na začasnem čakanju so se navezovale na pridobivanje znanj in veščin s področja proizvodnih procesov, tehnično-tehnološka znanja, znanja za vzdrževanje strojev in naprav ter znanja s področja osebnega razvoja, komunikacije, motivacije ipd.

- izvajanje transnacionalnih in medregionalnih ukrepov

V okviru PU 1.2  neposrednega transnacionalnega sodelovanja v smislu definicije iz člena 37(7) Splošne uredbe na ravni upravičenca ni prišlo, izvedenih je bilo nekaj konferenc, katerih cilj je bila zlasti izmenjava izkušenj in dobrih praks drugih držav članic na področju PU, vse to na ravni PT skupaj z upravičenci. In sicer, elemente transnacionalnosti vsebuje Javni razpis »Vzpostavitev kompetenčnih centrov za razvoj kadrov za obdobje 2009-2011«, v okviru katerega se izvajajo študijski obisk, prihaja do izmenjav primerov dobrih praks ipd.

Komplementarne aktivnosti

Pri izvajanju operacij si MDDSZ prizadeva za usklajenost z ostalimi obstoječimi instrumenti na nacionalni in evropski ravni. Sredstva ESS predstavljajo dodano vrednost zlasti nacionalnim instrumentom na tem področju, saj dopolnjuje ukrepe nacionalne aktivne politike zaposlovanja, štipendijske politike, sistema potrjevanja neformalno in priložnostno pridobljenega znanja ter nacionalnih poklicnih kvalifikacij in podobno.

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

MDDSZ v letu 2010 pripravlja instrumente s področja usposabljanja zaposlenih, vseživljenjske karierne orientacije ter razvoja in povečevanja kompetenc zaposlenih.

V letu 2011 se predvidevajo potrditve naslednjih instrumentov:

- NPO-program »Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih 2011«

- NPO – program »Vseživljenjska karierna orientacija – podjetja in zaposleni«

- JR »Sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za razvoj kadrov 2010-2013«.

### 3.1.3.	Štipendijske sheme

Ciljne skupine

- podjetja (vključno s socialnimi podjetji) in gospodarska združenja;

- regionalne razvojne institucije;

- občine;

- dijaki in študenti na dodiplomski in podiplomski stopnji študija.

Predvidene dejavnosti

V okviru prednostne usmeritve so predvidene predvsem naslednje dejavnosti:

- spodbude poenotenih regionalnih štipendijskih shem;

- druge oblike in načini štipendijskih shem;

- inovativne sheme za povezovanje študija s potrebami gospodarstva.

Vključeni ministrstvi

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.

Izvajanje prednostne usmeritve

Finančna tabela

PU 1.3

Tabela 28: Finančni napredek prednostne usmeritve 1.3

| 1. RP - PU 1.3. | stanje 31.12.10 | % glede na pravice porabe |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2007-2010 | 2007-2013 |
| Pravice porabe 2007-2013 | EU del | 50.406.724 | - | - |
|  | SLO del | 8.895.304 | - | - |
|  | EU in SLO del | 59.302.028 | - | - |
| Pravice porabe 2007-2010 | EU del | 27.191.722 | - | 53,9 |
|  | SLO del | 4.798.540 | - | 53,9 |
|  | EU in SLO del | 31.990.262 | - | 53,9 |
| Vrednost potrjenih instrumentov 1.1.2007 do 31.12.2010 | EU del | 13.561.702 | 49,9 | 26,9 |
|  | SLO del | 2.393.242 | - | - |
|  | EU in SLO del | 15.954.944 | 49,9 | 26,9 |
| Vrednost potrjenih operacij - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2010)* | EU del | 13.561.702 | 49,9 | 26,9 |
|  | SLO del | 2.393.242 | - | - |
|  | EU in SLO del | 15.954.944 | 49,9 | 26,9 |
| - Operacije, potrjene preko javnih razpisov | EU del | 13.561.702 | 49,9 | 26,9 |
|  | SLO del | 2.393.242 | - | - |
|  | EU in SLO del | 15.954.944 | 49,9 | 26,9 |
| - Neposredno potrjene operacije | EU del | 0 | 0,0 | 0,0 |
|  | SLO del | 0 | - | - |
|  | EU in SLO del | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.2010)** | EU del | 9.311.702 | 34,2 | 18,5 |
|  | SLO del | 1.643.242 | - | - |
|  | EU in SLO del | 10.954.944 | 34,2 | 18,5 |
|  | drugi viri*** | 7.505.074 | - | - |
|  | skupaj | 18.460.017 | - | - |
| Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2010) | EU del | 3.790.390 | 13,9 | 7,5 |
|  | SLO del | 668.896 | - | - |
|  | EU in SLO del | 4.459.286 | 13,9 | 7,5 |
| Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2010 do 31.12.2010) | EU del | 1.999.733 | 7,4 | 4,0 |
|  | SLO del | 352.897 | - | - |
|  | EU in SLO del | 2.352.630 | 7,4 | 4,0 |
| Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.2010 (kumulativa 1.1.07-31.12.10) - EU del | 3.565.803 | 13,1 | 7,1 |
| Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2010 (kumulativa 1.1.07-31.12.10) - EU del | 2.284.805 | 8,4 | 4,5 |

* znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost neposredno potrjenih operacij.

** znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije.

*** višina posrednega sofinanciranja kadrovskih štipendij s strani  delodajalcev.

V okviru PU 1.3 Štipendijske sheme je bilo v obdobju od 1.1.2007 do 31.12.2010:

- potrjenih instrumentov v znesku 15.954.944 EUR,

- potrjenih operacij v znesku 15.954.944 EUR,

- podpisanih pogodb za 10.954.944 EUR,

- izplačanih sredstev iz proračuna RS za 4.459.286 EUR,

- posredovanih zahtevkov za povračilo na PO za 3.565.803 EUR,

- certificiranih zahtevkov za povračilo na EK za 2.284.805 EUR.

MVZT

| 1. RP - PU 1.3. MVZT | stanje 31.12.10 | % glede na pravice porabe |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2007-2010 | 2007-2013 |
| Pravice porabe 2007-2013 | EU del | 33.604.482 | - | - |
|  | SLO del | 5.930.203 | - | - |
|  | EU in SLO del | 39.534.685 | - | - |
| Pravice porabe 2007-2010 | EU del | 18.127.815 | - | 53,9 |
|  | SLO del | 3.199.028 | - | 53,9 |
|  | EU in SLO del | 21.326.843 | - | 53,9 |
| Vrednost potrjenih instrumentov 1.1.2007 do 31.12.2010 | EU del | 0 | 0,0 | 0,0 |
|  | SLO del | 0 | - | - |
|  | EU in SLO del | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Vrednost potrjenih operacij - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2010)* | EU del | 0 | 0,0 | 0,0 |
|  | SLO del | 0 | - | - |
|  | EU in SLO del | 0 | 0,0 | 0,0 |
| - Operacije, potrjene preko javnih razpisov | EU del | 0 | 0,0 | 0,0 |
|  | SLO del | 0 | - | - |
|  | EU in SLO del | 0 | 0,0 | 0,0 |
| - Neposredno potrjene operacije | EU del | 0 | 0,0 | 0,0 |
|  | SLO del | 0 | - | - |
|  | EU in SLO del | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.2010)** | EU del | 0 | 0,0 | 0,0 |
|  | SLO del | 0 | - | - |
|  | EU in SLO del | 0 | 0,0 | 0,0 |
|  | drugi viri | 0 | - | - |
|  | skupaj | 0 | - | - |
| Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2010) | EU del | 0 | 0,0 | 0,0 |
|  | SLO del | 0 | - | - |
|  | EU in SLO del | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2010 do 31.12.2010) | EU del | 0 | 0,0 | 0,0 |
|  | SLO del | 0 | - | - |
|  | EU in SLO del | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.2010 (kumulativa 1.1.07-31.12.10) - EU del | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2010 (kumulativa 1.1.07-31.12.10) - EU del | 0 | 0,0 | 0,0 |

* znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost neposredno potrjenih operacij.

** znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije.

V januarju 2011 je organ upravljanja potrdil 4 javne razpise v skupni vrednosti 10.969.999 EUR:

- JR Inovativna shema za sofinanciranje doktorskega študija – generacija 2010, Univerza v Novi Gorici

- JR Inovativna shema za sofinanciranje doktorskega študija – generacija 2010, Univerza na Primorskem

- JR Inovativna shema za sofinanciranje doktorskega študija – generacija 2010, Univerza v Ljubljani

- JR Inovativna shema za sofinanciranje doktorskega študija – generacija 2010, Univerza v Mariboru.

Zaradi dolgotrajne in kompleksne priprave instrumenta »Inovativna shema za sofinanciranje doktorskega študija 2010-2013« je prišlo do zamika pri objavi javnih razpisov za sofinanciranje doktorskega študija za študijsko leto 2010/11, saj je bila objava predvidena v oktobru 2010 in naj bi bila prva izplačila izvršena v decembru 2010. Javni razpisi so bili potrjeni in objavljeni v januarju 2011 in jih bo PT MVZT tako izvajalo v letu 2011 s pomočjo štirih univerz v vlogi agenta.

Prihodnje izvajanje:

Delo na pripravi novih javnih razpisov za sofinanciranje doktorskega študija – generacija 2011 se je začelo. Dokončna verzija bo na ravni PT MVZT predvidoma usklajena do konca aprila 2011, saj je potrebno počakati na zaključek ocenjevalnega postopka v okviru prve generacije javnih razpisov, da bi v novem razpisu upoštevali in odpravili pomanjkljivosti in administrativne ovire ugotovljene pri prvem javnem razpisu ter tako zagotovili učinkovitejše izvajanje instrumenta.

Objava JR za sofinanciranje doktorskega študija – generacija 2011 se predvideva do oktobra 2011, in za generacijo 2012 v maju 2012.

MDDSZ

| 1. RP - PU 1.3. MDDSZ | stanje 31.12.10 | % glede na pravice porabe |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2007-2010 | 2007-2013 |
| Pravice porabe 2007-2013 | EU del | 16.802.242 | - | - |
|  | SLO del | 2.965.101 | - | - |
|  | EU in SLO del | 19.767.343 | - | - |
| Pravice porabe 2007-2010 | EU del | 9.063.907 | - | 53,9 |
|  | SLO del | 1.599.512 | - | 53,9 |
|  | EU in SLO del | 10.663.419 | - | 53,9 |
| Vrednost potrjenih instrumentov 1.1.2007 do 31.12.2010 | EU del | 13.561.702 | 149,6 | 80,7 |
|  | SLO del | 2.393.242 | - | - |
|  | EU in SLO del | 15.954.944 | 149,6 | 80,7 |
| Vrednost potrjenih operacij - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2010)* | EU del | 13.561.702 | 149,6 | 80,7 |
|  | SLO del | 2.393.242 | - | - |
|  | EU in SLO del | 15.954.944 | 149,6 | 80,7 |
| - Operacije, potrjene preko javnih razpisov | EU del | 13.561.702 | 149,6 | 80,7 |
|  | SLO del | 2.393.242 | - | - |
|  | EU in SLO del | 15.954.944 | 149,6 | 80,7 |
| - Neposredno potrjene operacije | EU del | 0 | 0,0 | 0,0 |
|  | SLO del | 0 | - | - |
|  | EU in SLO del | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.2010)** | EU del | 9.311.702 | 102,7 | 55,4 |
|  | SLO del | 1.643.242 | - | - |
|  | EU in SLO del | 10.954.944 | 102,7 | 55,4 |
|  | drugi viri | 7.505.074 | - | - |
|  | skupaj | 18.460.017 | - | - |
| Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2010) | EU del | 3.790.390 | 41,8 | 22,6 |
|  | SLO del | 668.896 | - | - |
|  | EU in SLO del | 4.459.286 | 41,8 | 22,6 |
| Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2010 do 31.12.2010) | EU del | 1.999.733 | 22,1 | 11,9 |
|  | SLO del | 352.897 | - | - |
|  | EU in SLO del | 2.352.630 | 22,1 | 11,9 |
| Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.2010 (kumulativa 1.1.07-31.12.10) - EU del | 3.565.803 | 39,3 | 21,2 |
| Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2010 (kumulativa 1.1.07-31.12.10) - EU del | 2.284.805 | 25,2 | 13,6 |

* znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost neposredno potrjenih operacij.

** znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije.

V okviru MDDSZ PU 1.3 Štipendijske sheme je bilo v obdobju od 1.1.2007 do 31.12.2010:

- potrjenih instrumentov v znesku 15.954.944 EUR,

- potrjenih operacij v znesku 15.954.944 EUR,

- podpisanih pogodb za 10.954.944 EUR,

- izplačanih sredstev iz proračuna RS za 4.459.286 EUR,

- posredovanih zahtevkov za povračilo na PO za 3.565.803 EUR,

- certificiranih zahtevkov za povračilo na EK za 2.284.805 EUR.

Opis izvajanja v letu 2010

MDDSZ:

Instrumenti JR  »Sofinanciranje izvajanja enotnih regijskih štipendijskih shem« predvidevajo vključitev štipendistov v sistem štipendiranja v razpisanem šolskem oz. študijskem letu, do konca izobraževalnega programa za posameznega vključenega štipendista. Štipendisti se lahko v sistem štipendiranja vključijo ne glede na to, v katerem  letniku izobraževalnega programa se trenutno nahajajo, pogodbo o štipendiranju sklenejo za obdobje (še preostalega) do zaključka izobraževanja. Po uspešnem zaključku izobraževalnega programa je pogodbena obveznost štipenditorja - delodajalca zaposliti štipendista za obdobje, ko je bil s štipendistom v pogodbenem razmerju.

V letu 2010 je OU potrdil 1 instrument: JR »Javni razpis za sofinanciranje izvajanja enotnih regijskih štipendijskih shem za šolsko/študijsko leto 2010/2011« Izvajajo pa se  tudi instrument JR  »Sofinanciranje izvajanja enotnih regijskih štipendijskih shem za šolsko/študijsko leto 2008/2009«, »Dodatni javni razpis za sofinanciranje izvajanja enotnih regijskih štipendijskih shem za šolsko/študijsko leto 2008/200«, »Javni razpis za sofinanciranje izvajanja enotnih regijskih štipendijskih shem za šolsko/študijsko leto 2009/20010«. Vse 4 instrumente izvaja Javni sklad za razvoj kadrov in štipendiranje kot institucionalni partner.

V drugi polovici leta 2010 so se začele izvajati aktivnosti za izbor upravičencev JR »Sofinanciranje izvajanja enotnih regijskih štipendijskih shem za šolsko/študijsko leto 2010/2011«. Izbranih je bilo 12 upravičencev. Proti koncu leta so upravičenci  izvedli postopke za dodeljevanje štipendij. Podeljenih je bilo skupaj 409 štipendij.

MDDSZ:

V okviru prednostne usmeritve 1.3 aktivnosti ne potekajo po shemi državne pomoči.

Prednostna usmeritev 1.3: Štipendijske sheme

Tabela 29: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 1.3

| Naziv kazalnika | Vrsta kazalca | Izhodiščno stanje 2007 | Načrtovana vrednost 2013 | Dosežena vrednost 2007 | Dosežena vrednost 2008 | Dosežena vrednost 2009 | Dosežena vrednost 2007-2009 | Dosežena vrednost 2010 | Dosežena vrednost 2007-2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Število prejemnikov iz ukrepov štipendijske sheme (celotno obdobje) | Učinek | / | 47.500 | 0 | 1.131 | 613 | 1.744 | 409 | 2.153 |
| Število štipenditorjev, ki štipendirajo skladno s štipendijsko shemo (celotno obdobje) | Učinek | 1.100 | 2.200 | 0 | 335 | 299 | 634 | 215 | 849 |
| Delež vseh štipendistov, ki so ohranili zaposlitev 12 mesecev po zaključku pogodbenih obveznosti* | Rezultat | / | 90% | 0 | 0 | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. |

*kazalnik bo znan šele po letu 2020 – predlog za spremembo

Vir: MDDSZ

Načrtovana  vrednost  število prejemnikov iz ukrepov štipendijske sheme do konca obdobja ne bo dosežena. Na podlagi podatkov v obdobju 2008 – 2010 je realno pričakovati, da bo dosežena vrednost 3.000 (+ 3.500 MVZT). V letu 2010 je bilo podeljenih manj štipendij, kot je bilo sprva načrtovano, in sicer le 409. Kljub dejstvu, da na regionalnem nivoju regijske štipendijske sheme zasledujejo pozitivne razvojne cilje (ohranjanje kadra v regiji, skladen regionalni razvoj…) realizacija vključenih štipendistov govori v prid dejstvu, da kljub potrebam delodajalcev po štipendistih in štipendijam ki ostajajo nezasedene, pri štipendistih prevladuje osebni interes proste izbire po zaključku izobraževanja. V letu 2010 je štipendijo prejemalo 1.261 dijakov in študentov iz vseh štirih javnih razpisov. 138 oseb je bilo zaposlenih, vendar še ni poteklo 12 mesecev od zaključka pogodbenih obveznosti, 239 oseb je imelo status mirovanja (osebi status dijaka/študenta miruje bodisi zaradi pavziranja bodisi ponavljanja letnika), 74 oseb je zaključilo šolanje in so v postopku zaposlitve pri štipenditorju, 262 oseb je zaključilo šolanje na nižji ravni in nadaljujejo šolanje na višji ravni pri 179 osebah pa je prišlo do prekinitve pogodbe zaradi neizpolnjevanja obveznosti. Slabša realizacija je rezultat negotove gospodarske situacije in upad zanimanja med štipenditorji in prejemniki zaradi ostrejših pogodbenih obveznosti kot pri drugih oblikah štipendiranja.

Pri spremljanju in analizi kazalnikov se pojavlja težava spremljanja glede na kazalnike »Število štipendistov, ki so ohranili delovno mesto 12 mesecev po zaključku pogodbenih obveznosti oz. so se zaposlili pri drugem delodajalcu«. Tak način spremljanja bi prve obsežnejše delne rezultate omogočal šele od leta 2015 dalje, prve zaključne rezultate pa šele po letu 2020. Predlagamo, da se za potrebe sprotnega poročanja o doseženih rezultatih kazalnik spremeni v »Število štipendistov, ki so uspešno zaključili izobraževanje«. Pri čemer se štipendista spremlja do konca sofinanciranja s strani ESS.

##### Pomoč ciljnim skupinam

Tabela 30: Pomoč ciljnim skupinam v okviru prednostne usmeritve 1.3

| Udeleženci po spolu | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Skupaj 2007-2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Moški | 0 | 965 | 475 | 331 | 1.771 |
| Ženske | 0 | 166 | 138 | 78 | 382 |
| Skupaj | 0 | 1.131 | 613 | 409 | 2.153 |
| Status na trgu dela | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Skupaj 2007-2010 | 2010-ženske | Skupaj 2007-2010 -ženske |
| Zaposleni (vključno s samozaposlenimi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Samozaposleni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brezposelne osebe (vključno z dolgotrajno brezposelnimi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dolgotrajno brezposelne osebe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nedejavne osebe | 0 | 1.131 | 613 | 409 | 2.153 | 78 | 382 |
| Od tega Nedejavne osebe, ki se izobražujejo ali usposabljajo | 0 | 1.131 | 613 | 409 | 2.153 | 78 | 382 |
| Udeleženci po starosti | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Skupaj 2007-2010 | 2010-ženske | Skupaj 2007-2010 -ženske |
| Mladi (15- 24 let) | 0 | 1.077 | 575 | 370 | 2.022 | 69 | 364 |
| Starejši delavci (55 – 64 let) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udeleženci po ranljivih skupinah | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Skupaj 2007-2010 | 2010-ženske | Skupaj 2007-2010 -ženske |
| Pripadniki manjšin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Migranti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Invalidne osebe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Druge prikrajšane skupine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udeleženci po šolski izobrazbi | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Skupaj 2007-2010 | 2010-ženske | Skupaj 2007-2010 -ženske |
| ISCED 1. in 2. stopnja | 0 | 505 | 246 | 164 | 915 | 18 | 147 |
| ISCED 3. stopnja | 0 | 626 | 366 | 229 | 1.221 | 56 | 231 |
| ISCED 4. stopnja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ISCED 5. in 6. stopnja | 0 | 0 | 1 | 16 | 17 | 4 | 4 |

V aktivnosti sofinanciranja v PU 1.3 Štipendijske sheme je bilo v obdobju 2007 – 2010 vključenih skupaj 2.153 oseb, po spolni strukturi štipendistov prevladuje visok delež moških, ki je kar 82,3%, delež žensk, ki so pridobile štipendijo, je samo 17,7%. Vsi štipendisti imajo status na trgu dela: nedejavne osebe, ki se izobražujejo. V predhodnih letnih poročanjih smo napačno uvrstili osebe s končano srednjo šolo in gimnazijo v stopnjo ISCED 4, ki bi jih sicer morali uvrstiti v ISCED 3. Podatkov za stopnjo izobrazbe ISCED 4, ki ustreza osebam z zaključenim maturitetnim tečajem, mojstrskim izpitom ali poklicnim tečajem, v naših bazah podatkov nimamo. Ob poročanju za leto 2010 popravljamo podatke tudi za leti 2008 in 2009. Največje število vključenih oseb – štipendistov je imelo 3. stopnjo ISCED izobrazbe (1.221 oseb),  preostali pa  1. in 2. stopnjo ISCED izobrazbe (915 oseb). Delež mladih udeležencev starih od 15 do 24 let je kar 93,9%, ki je pogojen s samim namenom instrumenta »Štipendijske sheme«.

Kakovostna analiza

Cilj PU 1.3 Štipendijske sheme je spodbujanje poenotenih regionalnih štipendijskih shem in drugih oblik in načinov štipendijskih shem ter inovativnih shem za povezovanje študija s potrebami gospodarstva. Usmerjena je na usklajevanje interesov delodajalcev, nosilcev regijske sheme in države. Namen sofinanciranja je dvig ravni izobrazbene strukture, znižanje strukturne brezposelnosti ter vračanje izšolanih kadrov iz univerzitetnih središč nazaj v regije. Prav tako naj bi enotne štipendijske sheme pripomogle k načrtovanju razvoja kadrov skladno s potrebami trga dela. Pod pojmom izšolan oz. usposobljen kader razumemo ustrezno izobražen in usposobljen kader na celotni izobraževalni vertikali: poklicno izobraževanje, srednješolsko izobraževanje  s poudarkom na visoko šolsko usposobljenem kadru. Ob dejstvu, da so srednješolska izobraževalna središča v pretežni meri v regijah, kjer se izvajajo regijske štipendijske sheme, pa so visokošolska izobraževalna središča v Sloveniji skoncentrirana na zgolj nekaj regij. Statistični podatki migracijskih in gravitacijskih trendov visokošolsko izobraženega kadra izkazujejo, da se tak kader zadrži v mestih, kjer so univerzitetna središča oz. v večjih mestih izven regije stalnega bivališča. Cilj regijskih štipendijskih shem je zmanjšanje tega trenda v posamezni regiji.

V letu 2010 se je za vključitev v štipendijsko shemo odločilo 215 delodajalcev štipenditorjev. S pogodbo o dodelitvi štipendije je bilo podeljeno skupaj 409 kadrovskih štipendij, od tega je samo 78 žensk pridobilo štipendijo. Največ štipendij 245, je bilo podeljeno študentom za dodiplomski študij, in sicer za pridobitev 5. stopnje izobrazbe ISCED ter  164 štipendij za dijake za pridobitev srednješolske izobrazbe, ki ustreza 3. stopnji izobrazbe po mednarodni metodologiji ISCED.

Tako kot v prejšnjih letih tudi v letu 2010 niso bile podeljene vse načrtovane štipendije, zato se predvideva sprememba instrumenta, s katerim se bo ustrezno zmanjšala vrednost instrumenta in prerazporeditev sredstev.

Poročanje glede 10. člena Uredbe Komisije (ES) št. 1081/2006

- ukrepi v zvezi z vključevanjem načela enakosti spolov in kakršni koli ukrepi v zvezi z načelom enakosti spolov;

Eksplicitno pri izvajanju ni poudarka na spodbujanju enakosti spolov. Glede na manjše vključevanje žensk bodo v prihodnje potrebne dodatne aktivnosti za spodbujanje vključevanja mladih žensk v nadaljevanje izobraževanja, kar bi posledično vplivalo na vključevanje mlade ženske populacije v instrumente štipendijske politike. Aktivnosti v zvezi z doseganjem teh ciljev bodo usmerjene v povečanjem aktivnosti informiranja in obveščanja javnosti.

- ukrepi za povečanje sodelovanja migrantov pri zaposlovanju in  s tem krepitev njihove družbene integracije;

- ukrepi za krepitev vključevanja v zaposlitev in s tem izboljšanja socialne vključenosti manjšin;

- ukrepi za krepitev vključevanja v zaposlovanje in socialno vključenost drugih prikrajšanih skupin, vključno z invalidi;

Posebni ukrepi za ciljne skupine, ki so predvidene v alinejah od b) do d) v okviru te prednostne usmeritve, niso načrtovani, so pa te ciljne skupine vsekakor podprte, če so del širše ciljne skupine, ki so ji namenjene aktivnosti te prednostne usmeritve.

- izvajanje inovativnih dejavnosti, vključno s predstavitvijo programov, njihovih rezultatov ter njihovega razširjenja in uveljavljanja;

Štipendijske sheme so inovativne predvsem v delu, kot ga je sprejela Vlada Republike Slovenije na tem področju, saj je cilj vzpostaviti enoten nacionalni koncept štipendijskih shem, ne le regionalnih, temveč širše, vzpostavljati razne koncepte štipendijskega mreženja, ki bi dolgoročno prispevali k večjemu povezovanju trga dela in šolske sfere. Te sheme so na nacionalni ravni prvi sistemski in enovit pristop k politiki štipendiranja v tem smislu, da  je njihov cilj prvenstveno spodbujati povezovanje med šolajočimi in bodočimi potencialnimi delodajalci, hkrati pa projekt močno vpliva na blaženje regionalnih razlik, predvsem v zagotavljanju ustrezne delovne sile v regijah, ki so izven izobraževalnih središč.

- izvajanje transnacionalnih in medregionalnih ukrepov.

Takšni ukrepi v 2010 niso bili izvedeni.

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

MDDSZ bo v letu 2011 nadaljeval z izvajanjem enotnih regijskih štipendijskih shem preko JR »Javni razpis za sofinanciranje enotnih regijskih štipendijskih shem 2011/2012«

MVZT je v začetku leta 2011 začel z izvajanjem  JR »Inovativna shema za sofinanciranje doktorskega študija za spodbujanje sodelovanja z gospodarstvom in reševanja aktualnih družbenih izzivov – generacija 2010«. Do junija 2011 pa je načrtovana priprava in objava naslednjega razpisa za generacijo 2011.

### 3.1.4.	Pospeševanje razvoja novih zaposlitvenih možnosti

Ciljne skupine

- gospodarski in javni sektor (podjetja, agencije, zbornice, združenja, zavodi, socialna podjetja, NVO, socialni partnerji…);

- posamezniki (zaposleni, posamezniki v izgubljanju zaposlitve, v primeru spodbujanja samozaposlovanja so upravičenci tudi brezposelne osebe).

Predvidene dejavnosti

V okviru prednostne usmeritve so predvidene predvsem naslednje dejavnosti:

Spodbujanje in promocija podjetništva in inovativnosti (iskanje idej, inovacij..), vključno s spodbujanjem ženskega podjetništva:

- spodbujanje samozaposlovanja brezposelnih, s poudarkom na spodbujanju samozaposlovanja žensk, ki želijo uresničiti podjetniško idejo (informiranje, motiviranje in svetovanje, usposabljanje in izobraževanje za samozaposlitev, podpora pri oblikovanju poslovnega načrta – v okviru vavčerskega sistema se vključujejo tudi programi za pomoč brezposelnim pri samozaposlitvi);

- spodbujanje fleksibilnejših oblik dela (projekti na področju rotacije za večopravilnost zaposlenih na delovnih mestih, razvoj, spodbujanje in uvajanje fleksibilnih oblik zaposlitve in dela na domu,...);

- Slovensko ogrodje kvalifikacij in podporne strukture, metodologija za ocenjevanje in priznavanje neformalnega in priložnostnega znanja, razvoj in sprejem nacionalnih poklicnih standardov, uvedba kvalifikacijskih ogrodij, nadaljnji razvoj koncepta ključnih kompetenc in razvoj sistema za usmerjanje in svetovanje uporabnikom.

Vključeno ministrstvo

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

Izvajanje prednostne usmeritve

Finančna tabela

Tabela 31: Finančni napredek prednostne usmeritve 1.4

| 1. RP - PU 1.4. | stanje 31.12.10 | % glede na pravice porabe |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2007-2010 | 2007-2013 |
| Pravice porabe 2007-2013 | EU del | 82.340.977 | - | - |
|  | SLO del | 14.530.761 | - | - |
|  | EU in SLO del | 96.871.738 | - | - |
| Pravice porabe 2007-2010 | EU del | 43.444.215 | - | 52,8 |
|  | SLO del | 7.666.628 | - | 52,8 |
|  | EU in SLO del | 51.110.843 | - | 52,8 |
| Vrednost potrjenih instrumentov 1.1.2007 do 31.12.2010 | EU del | 56.512.833 | 130,1 | 68,6 |
|  | SLO del | 9.972.853 | - | - |
|  | EU in SLO del | 66.485.686 | 130,1 | 68,6 |
| Vrednost potrjenih operacij - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2010)* | EU del | 56.488.081 | 130,0 | 68,6 |
|  | SLO del | 9.968.485 | - | - |
|  | EU in SLO del | 66.456.566 | 130,0 | 68,6 |
| - Operacije, potrjene preko javnih razpisov | EU del | 3.397.264 | 7,8 | 4,1 |
|  | SLO del | 599.517 | - | - |
|  | EU in SLO del | 3.996.781 | 7,8 | 4,1 |
| - Neposredno potrjene operacije | EU del | 53.090.817 | 122,2 | 64,5 |
|  | SLO del | 9.368.968 | - | - |
|  | EU in SLO del | 62.459.785 | 122,2 | 64,5 |
| Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.2010)** | EU del | 56.484.907 | 130,0 | 68,6 |
|  | SLO del | 9.967.925 | - | - |
|  | EU in SLO del | 66.452.832 | 130,0 | 68,6 |
|  | drugi viri | 42.534 | - | - |
|  | skupaj | 66.495.366 | - | - |
| Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2010) | EU del | 29.418.838 | 67,7 | 35,7 |
|  | SLO del | 5.191.560 | - | - |
|  | EU in SLO del | 34.610.398 | 67,7 | 35,7 |
| Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2010 do 31.12.2010) | EU del | 15.481.615 | 35,6 | 18,8 |
|  | SLO del | 2.732.050 | - | - |
|  | EU in SLO del | 18.213.665 | 35,6 | 18,8 |
| Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.2010 (kumulativa 1.1.07-31.12.10) - EU del | 25.085.046 | 57,7 | 30,5 |
| Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2010 (kumulativa 1.1.07-31.12.10) - EU del | 25.085.046 | 57,7 | 30,5 |

* znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost neposredno potrjenih operacij

** znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije

V okviru PU 1.4 Pospeševanje razvoja novih zaposlitvenih možnosti je bilo v obdobju od 1.1.2007 do 31.12.2010:

- potrjenih instrumentov v znesku 66.485.686 EUR,

- potrjenih operacij v znesku 66.456.566 EUR,

- podpisanih pogodb za 66.452.832 EUR,

- izplačanih sredstev iz proračuna RS za 34.610.398 EUR,

- posredovanih zahtevkov za povračilo na PO za 25.085.046 EUR,

- certificiranih zahtevkov za povračilo na EK za 25.085.046 EUR.

Opis izvajanja v letu 2010

Potrjen je bil nov instrument:

NPO-program »Subvencija za samozaposlitev 2010«

Program izvaja upravičenec, Zavod RS za zaposlovanje na podlagi neposredno potrjene operacije. Namen izvedbe je ustvarjanje novih zaposlitvenih možnosti s spodbujanjem samozaposlovanja s pomočjo subvencije za samozaposlitev ter neprekinjena ohranitev samozaposlitve za obdobje najmanj enega leta. V okviru programa se izvaja subvencioniranje samozaposlitev v novoustanovljenih poslovnih subjektih; z izjemo poslovnih subjektov ustanovljenih v sektorjih ribištva, ribogojstva, premogovništva, primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov, podjetja v težavah, ki niso upravičeni do pomoči »de minimis«. Za poslovni subjekt se šteje novoustanovljeno podjetje (gospodarska družba, ki je ustanovljena največ 3 mesece pred datumom samozaposlitve brezposelne osebe/osebe v postopku izgubljanja zaposlitve) in samostojni podjetnik posameznik (s.p.). Osebe iz ciljne skupine se samozaposlijo za polni delovni čas (40 ur/teden), razen invalidov, ki se lahko samozaposlijo za delovni čas v skladu z izdano odločbo o invalidnosti. Ciljna skupina programa so brezposelne osebe in osebe v postopku izgubljanja zaposlitve (opredeljene v tretjem in četrtem odstavku 49.a člena Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti Uradni list RS, št. 107/06 – UPB1, 114/06 – ZUTPG in 59/07- ZŠtip (63/07 – popr.). Cilj programa (operacije) je v obdobju od 2010 do 2013 zagotoviti 7.500 podprtih novo nastalih podjetij – samozaposlitev, od tega vsaj 3.000 samozaposlitev žensk (40 %). Za uspešen potek izvajanja instrumenta je pomembno, da upravičenec prejme celoten znesek subvencije na začetku. Subvencija za samozaposlitev v višini 4.500,00 EUR se izplača v enkratnem znesku po realizaciji samozaposlitve v roku, ki je določen v pogodbi o dodelitvi subvencije za samozaposlitev. V letu 2010 se je samozaposlilo 3.289 oseb, od tega  1.212 žensk oz. 36,8%. Višina skupnih načrtovanih sredstev za program je 33.750.000,00 EUR.

Nadaljevalo se je izvajanje naslednjih operacij:

NPO-program »Spodbujanje zaposlovanja brezposelnih oseb za krajši delovni čas«

V kontekstu večje fleksibilnosti in učinkovitosti trga dela se je nadaljevalo izvajanje programa »Spodbujanje zaposlovanja brezposelnih oseb za krajši delovni čas«, ki ga izvaja Zavod RS za zaposlovanje kot upravičenec. Za instrument je po zvišanju dodeljenih sredstev namenjenih  6,1 mio EUR, za subvencioniranje zaposlitev 2.644  brezposelnih oseb v celotnem obdobju trajanja programa.  V letu 2009 in 2010 je dobilo zaposlitev skupaj 1.510 brezposelnih oseb, kar predstavlja 57,11% od načrtovanih. Program je omogočal zaposlitev brezposelne osebe za 4 urni delovni čas za obdobje 6 mesecev oz. 6 urni delovni čas za obdobje 6 ali 12 mesecev. Glede na to, da se je večina vključenih oseb zaposlila za 6 urni delovni čas, so bila sredstva kljub manjšemu številu vključenih oseb, porabljena. Zaposlilo se je 947 žensk (62,7% vseh zaposlenih). Subvencija za zaposlitev brezposelne osebe je odvisna od delovnega časa in obdobja zaposlitve. Tako delodajalci dobijo za polletno obdobje za polovični delovni čas subvencijo v višini 1.250,00 EUR, za eno letno obdobje pa v višini  2.500,00 EUR. Za 6 urni delovni čas znaša subvencija za polletno obdobje 1.875,00 EUR, za celo leto pa 3.750,00 EUR. Program predstavlja dobro prakso na področju varne prožnosti, uspešen pristop k zagotavljanju notranje fleksibilnosti podjetij in varnosti zaposlenih nasploh. Delovni proces je bil usklajen tako, da je delo potekalo nemoteno, obenem pa so delavci lahko usklajevali poklicno in družinsko življenje.

JR »Sofinanciranje projektov socialnih partnerjev na področju izboljšanja delovnega okolja«

Javni razpis izvaja MDDSZ v vlogi PT. Za instrument je namenjenih 4.085.000,004  EUR.  Sofinancirajo se projekti, ki pripomorejo k izboljšanju in reševanju problematike na področju stresa na delovnem mestu, izostajanja (absentizem) z delovnega mesta, prisotnosti (prezentizem) na delovnem mestu,  fluktuacije na delovnem mestu in izgorevanja na delovnem mestu. V letu 2010 je bilo izbranih 6 upravičencev, ki so raziskovalne in razvojne institucije ter v okviru projekta sodelujejo vsaj z enim reprezentativnim sindikatom in vsaj enim interesnim združenjem delodajalcev ali z vsaj 5 delodajalci

NPO-projekt »Slovensko ogrodje kvalifikacij«

Projekt izvaja Center RS za poklicno izobraževanje kot upravičenec. Celotna vrednost namenjenih sredstev je 800.000,00 EUR. Namen izvedbe projekta je izdelava ogrodja za sistem kvalifikacij v Sloveniji, ki bo pripravljeno na način, kot ga predlaga Evropsko ogrodje kvalifikacij. Slednje deluje kot orodje, s katerim naj bi postale kvalifikacije, pridobljene v splošnem in poklicnem začetnem in nadaljevalnem izobraževanju, pregledne in lažje primerljive med različnimi državami in sistemi v EU. Z izgradnjo Slovenskega ogrodja kvalifikacij je omogočeno povezovanje le-tega z drugimi evropskimi sistemi kvalifikacij v omrežje neodvisnih, a povezanih in medsebojno primerljivih sistemov. S tem sledimo ciljema spodbujanja mobilnosti državljanov med državami in podpore pri vseživljenjskem učenju. Glavni cilji projekta so: vzpostavitev povezanosti med nacionalnim ogrodjem kvalifikacij in Evropskim ogrodjem kvalifikacij, vzpostavitev Slovenskega ogrodja kvalifikacij ter priprava Slovenskega ogrodja kvalifikacij za vsa strokovna področja. V letu 2010  je bil pripravljen posnetek stanja v Sloveniji na področju Slovenskega ogrodja kvalifikacij, analiza tujih ogrodij kvalifikacij, organizirane so bile delavnice z različnimi skupinami socialnih partnerjev, nacionalni posvet o Slovensko ogrodje kvalifikacij ter  vzpostavljene relacije med Slovenskim ogrodjem kvalifikacij in Evropskim ogrodjem kvalifikacij. Pripravljena so bila izhodišča za delo ekspertne skupine za pripravo opisnikov ter poročilo z naslovom Terminologija in koncepti za razumevanja Slovenskega ogrodja kvalifikacij.

Izteklo se je izvajanje instrumenta namenjenega samozaposlovanju v programu »Subvencija za samozaposlitev – v letu 2009«. Za instrument je v obdobju od 2009 - 2010 namenjenih 21.7 mio EUR. Iz prvotnih 5.0 mio EUR za samozaposlitev 1.111 brezposelnih oseb se je zaradi večjega zanimanja brezposelnih oseb za podjetništvo višina sredstev povečala. Hkrati pa se je  število planiranih vključitev iz 1.111 povečalo na 4.833. Namen programa je ustvarjanje novih zaposlitvenih možnosti s spodbujanjem podjetništva v obliki subvencij za samozaposlitev ter neprekinjeno ohranitev samozaposlitve za obdobje najmanj dveh let. Projekt predstavlja samozaposlitev osebe iz ciljne skupine na podlagi pogodbe o dodelitvi subvencije za samozaposlitev, sklenjene med upravičencem, poslovnim subjektom in udeležencem. V obdobju izvajanja programa se je samozaposlilo 4.139, v obdobju poročanja (2010) pa 1.180, kar predstavlja na skupnem nivoju 85,6% realizacijo. Pri tem velja opozoriti, da je bila realizacija samozaposlitev žensk manjša od načrtovanega (40%) in je znašala 37,5% oziroma 1.551 samozaposlitev. V letu 2010 se je samozaposlilo 475 žensk oz. 40,2%. Subvencija za samozaposlitev znaša 4.500,00 EUR.

Tabela 32: Shema de minimis v okviru prednostne usmeritve 1.4

| Instrument | Datum priglasitev sheme | Številka | Naziv sheme |
| --- | --- | --- | --- |
| Subvencije za samozaposlitev 2009 | 27.2.2008, popravek z dne 24.6.2008 | M002-5022860-2008 | Subvencija za samozaposlitev v letu 2008 in 2009 |
| Spodbujanje zaposlovanja za krajši delovni čas | 4.12.2008 | M007-5022860-2008 | Spodbujanje zaposlovanja za krajši delovni |
| Subvencije za samozaposlitev 2010 | 27.2.2008, popravek z dne 24.6.2008, dopolnitve z dne 16.2. 2009, 27.7.2009 in 23.12.2009 | M002-5022860-2008 | Subvencija za samozaposlitev v letu 2008 in 2009 |

Prednostna usmeritev 1.4: Pospeševanje novih zaposlitvenih možnosti

Tabela 33: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 1.4

| Naziv kazalnika | Vrsta kazalca | Izhodiščno stanje 2007 | Načrtovana vrednost 2013 | Dosežena vrednost 2007 | Dosežena vrednost 2008 | Dosežena vrednost 2009 | Dosežena vrednost 2007-2009 | Dosežena vrednost 2010 | Dosežena vrednost 2007-2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Število projektov uvajanja fleksibilnih oblik zaposlovanja (celotno obdobje) | Učinek | / | 175 | 0 | 0 | 1.175 | 1.175 | 38 | 1.213 |
| Število podprtih novo nastalih podjetij – samozaposlitev (celotno obdobje) | Učinek | 1.527 | 8.400 | 0 | 0 | 2.959 | 2.959 | 4.469 | 7.428 |
| Število samozaposlitev – ustvarjenih bruto delovnih mest na osnovi podprtih aktivnosti, 12 mesecev po njihovem zaključku (celotno obdobje) | Rezultat | / | 7.000 | 0 | 0 | 1.593 | 1.593 | n.p.** | 1.593 |
| Povečanje deleža zaposlenih s krajšim delovnim časom v skupni zaposlenosti* | Rezultat | 10% | 15% | 0 | 9,2% | 11,7% | 11,7% | 12,1% | 12,1% |

Vir: MDDSZ

* vir podatkov SURS (podatki za 3. četrtletje 2010)

**  gre za kazalnik tipa rezultat, ki se odraža v daljšem časovnem obdobju.

V celotnem obdobju 2007 – 2010 se je v aktivnosti vključilo skupaj 8.938 brezposelnih oseb. Za samostojno podjetniško pot se je odločilo 7.428 brezposelnih oseb, kar predstavlja 88,4% realizacijo kazalnika za celotno obdobje. Glede na doseženo stanje in predvidene aktivnosti bo MDDSZ predlagal spremembo kazalnika Število podprtih novo nastalih podjetij – samozaposlitev in Število samozaposlitev – ustvarjenih bruto delovnih mest na osnovi podprtih aktivnosti, 12 mesecev po njihovem zaključku, in sicer povišanje na 20.000 novoustanovljenih podjetjih in 16.000 ohranjenih samozaposlitev 12 mesecev po zaključku pogodbenih obveznosti. Podatki o ohranjenih samozaposlitvah 12 mesecev po zaključku pogodbenih obveznosti bodo znani po 1.1.2012. Negotova gospodarska situacija je vplivala na večje zanimanje delodajalcev za bolj fleksibilne oblike zaposlovanja kot je zaposlovanje s krajšim delovnim časom, kar je razvidno tudi iz tega, da dosežena vrednost kazalnika do konca leta 2010 več kot šestkratno presega načrtovano vrednost 2013. Sklenjenih je bilo 1.213 pogodb z delodajalci. Tako se je zaposlilo 1.510 brezposelnih oseb. Povečano zaposlovanje za krajši delovni čas je vplivalo tudi na povečanje deleža zaposlenih s krajšim delovnim časom v skupni zaposlenosti. Glede na leto 2008 se je ta delež povečal za 2,9 odstotne točke.

##### Pomoč ciljnim skupinam

Tabela 34: Pomoč ciljnim skupinam v okviru prednostne usmeritve 1.4

| Udeleženci po spolu | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Skupaj 2007-2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Moški | 0 | 0 | 2.415 | 2.813 | 5.228 |
| Ženske | 0 | 0 | 1.979 | 1.731 | 3.710 |
| Skupaj | 0 | 0 | 4.394 | 4.544 | 8.938 |
| Status na trgu dela | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Skupaj 2007-2010 | 2010-ženske | Skupaj 2007-2010 ženske |
| Zaposleni (vključno s samozaposlenimi) | 0 | 0 | 2.959 | 4.469 | 7.428 | 1.687 | 2.763 |
| Samozaposleni | 0 | 0 | 2.959 | 4.469 | 7.428 | 1.687 | 2.763 |
| Brezposelne osebe (vključno z dolgotrajno brezposelnimi) | 0 | 0 | 1.435 | 75 | 1.510 | 44 | 947 |
| Dolgotrajno brezposelne osebe | 0 | 0 | 150 | 22 | 172 | 14 | 128 |
| Nedejavne osebe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Od tega Nedejavne osebe, ki se izobražujejo ali usposabljajo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udeleženci po starosti | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Skupaj 2007-2010 | 2010-ženske | Skupaj 2007-2010 ženske |
| Mladi (15- 24 let) | 0 | 0 | 447 | 279 | 726 | 76 | 277 |
| Starejši delavci (55 – 64 let) | 0 | 0 | 104 | 87 | 191 | 16 | 63 |
| Udeleženci po ranljivih skupinah | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Skupaj 2008-2010 | 2010-ženske | Skupaj 2007-2010 ženske |
| Pripadniki manjšin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Migranti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Invalidne osebe | 0 | 0 | 35 | 66 | 101 | 21 | 37 |
| Druge prikrajšane skupine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udeleženci po šolski izobrazbi | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Skupaj 2007-2010 | 2010-ženske | Skupaj 2007-2010 -ženske |
| ISCED 1. in 2. stopnja | 0 | 0 | 717 | 478 | 1.195 | 114 | 436 |
| ISCED 3. stopnja | 0 | 0 | 2.787 | 3.007 | 5.794 | 1.057 | 2.313 |
| ISCED 4. stopnja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ISCED 5. in 6. stopnja | 0 | 0 | 890 | 1.059 | 1.949 | 560 | 961 |

V aktivnosti sofinanciranja na PU 1. 4 je bilo vključenih skupaj 8.938 oseb, delež moških je 58,5%, delež žensk je 41,5%. Na spolno strukturo vključenih pri teh instrumentih ni možno vplivati. Primerjava statusa na trgu dela kaže, da je večina vključenih oseb samozaposlenih. V predhodnih poročanjih smo napačno predvidevali, da subvencijo za samozaposlitev pridobi brezposelna oseba. Dejansko pa se mora brezposelna oseba najprej samozaposliti in šele nato lahko pridobi subvencijo. Med brezposelnimi osebami, ki so bile vključene v operacijo Spodbujanje zaposlovanja za krajši delovni čas je v bilo v obdobju poročanja vključenih 1.510 oseb, od tega 150 dolgotrajno brezposelnih. V predhodnih letnih poročanjih smo napačno uvrstili osebe s končano srednjo šolo in gimnazijo v stopnjo ISCED 4, ki bi jih sicer morali uvrstiti v ISCED 3. Podatkov za stopnjo izobrazbe ISCED 4, ki ustreza osebam z zaključenim maturitetnim tečajem, mojstrskim izpitom ali poklicnim tečajem, v naših bazah podatkov nimamo. Zato ob poročanju za leto 2010 popravljamo podatke tudi za leti 2008 in 2009. Največje število vključenih oseb v okviru te PU je imelo 3. stopnjo ISCED izobrazbe (5.794 oseb),  5. in 6. stopnjo ISCED izobrazbe (1.949 oseb), 1  in 2.  stopnjo ISCED izobrazbe (1.195 oseb).  Mladih, starih od 15 do 24 let, je bilo 726 oseb, starejših, starih od 55 let do 64 let, pa 191 oseb.

##### Kakovostna analiza

Namen PU je ustvarjanje novih zaposlitvenih možnosti zlasti s spodbujanjem večje fleksibilnosti in konkurenčnosti podjetij in zaposlenih ter regijske in sektorske mobilnosti, novega zaposlovanja ter aktiviranja in motiviranja človeških virov za iskanje in prepoznavanje podjetniških potencialov, samozaposlovanja, projektov za uvajanje fleksibilnih oblik zaposlitve, inovativne in produktivnejše oblike organiziranosti dela, vključno z boljšimi razmerami za zdravje in varstvo pri delu ter dela na domu in vzpostavitve fleksibilnejšega trga dela; vse zaradi povečevanja zaposlitvenih možnosti in preprečevanja prehoda v brezposelnost.

V letu 2010 je MDDSZ izvajalo 4-5 instrumentov: NPO-program:»Subvencije za samozaposlitev – v letu 2009«, NPO-program:»Spodbujanje zaposlovanja brezposelnih oseb za krajši delovni čas«, NPO-projekt: »Slovensko ogrodje kvalifikacij«  JR »Sofinanciranje projektov socialnih partnerjev na področju izboljšanja delovnega okolja« in »Samozaposlitev 2010«. Negotova gospodarska situacija je vplivala, da so v pomanjkanju prostih delovnih mest, brezposelni sami prevzeli pobudo in se v večji meri odločali za samozaposlitev.    Preko samozaposlitev in s krajšim delovnim časom se je zaposlilo skupaj 4.544  brezposelnih oseb. Instrumenti so prispevali k lajšanju posledic gospodarske krize in so presegli začetne načrtovane cilje. Glede na doseženo stanje in predvidene aktivnosti bo MDDSZ predlagal spremembo kazalnika Število podprtih novo nastalih podjetij – samozaposlitev in Število samozaposlitev – ustvarjenih bruto delovnih mest na osnovi podprtih aktivnosti, 12 mesecev po njihovem zaključku, in sicer povišanje na 20.000 novoustanovljenih podjetih in 16.000 ohranjenih samozaposlitev 12 mesecev po zaključku pogodbenih obveznosti.

Instrumenta »Slovenskega ogrodja kvalifikacij«  in »Sofinanciranje projektov socialnih partnerjev na področju izboljšanja delovnega okolja« sta namenjena vzpostavitvi učinkovitega sistema povezovanja trga dela in izobraževanja ter vključevanju aktualnih kvalifikacijskih struktur v okviru  »Slovenskega ogrodja kvalifikacij« na eni strani ter izvedbi raziskovalnih aktivnosti v zvezi z izboljšanjem delovnih pogojev, analizi pilotskih modelov, izobraževanju in usposabljanju ter promociji in ozaveščanju javnosti o pomenu in vlogi kvalitetnega delovnega okolja. V letu 2010 so bila izdelana izhodišča za delo ekspertne skupine za pripravo ogrodja kvalifikacij, različna gradiva in analize delovnega okolja, delavnice s različnimi socialnimi partnerji. Vzpostavljena so povezave z mednarodnimi eksperti s področja ogrodja kvalifikacij ter celovit pregled tujih praks  za izboljšanje delovnih procesov in razmer na področju varovanja okolja. Projekt Slovensko ogrodje kvalifikacij je bil predstavljen na zaposlitvenih sejmih, posebej vzpostavljeni spletni strani ter v strokovnih revijah.

Poročanje glede 10. člena Uredbe Komisije (ES) št. 1081/2006

- ukrepi v zvezi z vključevanjem načela enakosti spolov in kakršni koli ukrepi v zvezi z načelom enakosti spolov;

Eksplicitno spodbujanje enakosti spolov v ukrepih ni navedeno, je pa obema spoloma ponujena enaka možnost sodelovanja oz. dostopa (tako prijaviteljem kot tudi izvajalcem) do sofinanciranja aktivnosti.

- ukrepi za povečanje sodelovanja migrantov pri zaposlovanju in  s tem krepitev njihove družbene integracije;

- ukrepi za krepitev vključevanja v zaposlitev in s tem izboljšanja socialne vključenosti manjšin;

- ukrepi za krepitev vključevanja v zaposlovanje in socialno vključenost drugih prikrajšanih skupin, vključno z invalidi;

Posebni ukrepi za ciljne skupine, ki so predvidene v alinejah od b) do d) v okviru te prednostne usmeritve, niso načrtovani, so pa te ciljne skupine vsekakor podprte, če so del širše ciljne skupine, ki so ji namenjene aktivnosti te prednostne usmeritve.

- izvajanje inovativnih dejavnosti, vključno s predstavitvijo programov, njihovih rezultatov ter njihovega razširjenja in uveljavljanja;

V okviru te PU se pripravljajo inovativni ukrepi. Eden ključnih instrumentov te PU, ki je hkrati tudi zahteva EU, je načrtovanje slovenskega kvalifikacijskega ogrodja, ki pomeni pomemben premik v definiranju in priznavanju formalno in neformalno pridobljenega znanja ter uveljavljanju tega koncepta na trgu dela. Drugi inovativen instrument je »Sofinanciranje projektov socialnih partnerjev«. Gre za   skupne projekte socialnih partnerjev na področju izboljšanja delovnega okolja. Na javnem razpisu je bilo izbranih šest inovativnih projektov, v okviru katerih bodo raziskovalne inštitucije v partnerskem sodelovanju s predstavniki delodajalcev in delojemalcev tekom izvajanja, oblikovale podlage za izboljšanje delovnih procesov in razmer na področju varovanja okolja. V letu 2010 je bil izdelan pregled pravne ureditve na področju delovnih procesov in analiza obstoječih dobrih praks na nacionalni in mednarodni ravni.  S pomočjo predstavnikov delodajalcev je bilo izbranih več kot 400 podjetij iz različnih panog (lesno predelovalna industrija, gradbeništvo, finančno-posredniški sektor, zdravstveno-socialni sektor, turizem, prehrambno-predelovalni sektor), v katerih so partnerstva med zaposlenimi pričela raziskovati stanje na področju stresa na delovnem mestu, izostajanja z delovnega mesta, zmanjšanja produktivnosti na delovnem mestu, fluktuacije na delovnem mestu, izgorevanja na delovnem mestu ter usklajevanja poklicnega in družinskega življenja.

- izvajanje transnacionalnih in medregionalnih ukrepov

V okviru projekta Slovensko ogrodje kvalifikacij je bilo vzpostavljeno partnersko sodelovanje na področju oblikovanja ogrodja kvalifikacij z mednarodnimi eksperti za to področje. Upravičenec je izpeljal mednarodno delavnico z naslovom Evropsko ogrodje kvalifikacij in strateški razvoj programov poklicnega in strokovnega izobraževanja. Prav tako je organiziral študijski obisk v Berlinu na temo »Vloga socialnih partnerjev pri vzpostavitvi nacionalnega ogrodja kvalifikacij«, ki so se ga udeležili predstavniki upravičenca.

##### Doseganje ciljev v sodelovanju s socialnimi partnerji in NVO-ji

MDDSZ je v letu 2010 sodelovalo z MJU pri izvedbi JR za »Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij in civilnega dialoga za obdobje 2010 - 2012«. Izbranih je bilo 26 prijaviteljev, , od tega 1 prijavitelj za sofinanciranje projektov horizontalnih mrež NVO na nacionalni ravni, 11 prijaviteljev za sofinanciranje projektov regionalnih NVO stičišč ter 14 prijaviteljev za sofinanciranje projektov vsebinskih mrež NVO na nacionalni ravni.  Prav tako pa je MDDSZ v okviru  JR za »Sofinanciranje projektov socialnih partnerjev na področju izboljšanja delovnega okolja«,izbralo 6 upravičencev. V sodelovanju s socialnimi  partnerji , tako sindikatov kot delodajalcev, so bile izdelane različne analize delovnih procesov, obstoječih dobrih praks na nacionalni in mednarodni ravni in pregled pravne ureditve.  S pomočjo predstavnikov delodajalcev je bilo izbranih več kot 400 podjetij iz različnih panog (lesno predelovalna industrija, gradbeništvo, finančno-posredniški sektor, zdravstveno-socialni sektor, turizem, prehrambno-predelovalni sektor), v katerih so partnerstva med zaposlenimi pričela raziskovati stanje na področju stresa na delovnem mestu, izostajanja z delovnega mesta, zmanjšanja produktivnosti na delovnem mestu, fluktuacije na delovnem mestu, izgorevanja na delovnem mestu ter usklajevanja poklicnega in družinskega življenja.

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

MDDSZ bo v letu 2011 še naprej spodbujalo aktivnosti za samozaposlovanje brezposelnih oseb.  Dosedanja realizacija sredstev kaže, da je poraba visoka, tako da bo MDDSZ dal pobudo za prerazporeditev sredstev iz drugih PU, kjer je poraba nižja.

## 3.2 Razvojna prioriteta: Spodbujanje zaposljivosti iskalcev dela in neaktivnih

Uresničevanje splošnih ciljev

Splošni cilj razvojne prioritete je izboljšanje pogojev vstopa na trg dela in zaposlenost iskalcev zaposlitev in neaktivnih oseb.

Specifični cilji

- spodbuditi neaktivne osebe za uspešen vstop na trg dela;

- povečati odliv brezposelnih oseb v zaposlitev;

- izboljšati izobrazbeno strukturo in usposobljenost brezposelnih in neaktivnih.

##### Doseganje ciljev in analiza napredka

2. RP je usmerjena predvsem k spodbujanju brezposelnih in neaktivnih, da aktivno pristopijo k reševanju lastne brezposelnosti, k povečanju odliva brezposelnih oseb v zaposlitev in izboljšanju izobrazbene strukture in usposobljenosti brezposelnih in neaktivnih. V letu 2009 je bilo sofinanciranih 6 novih instrumentov in 3 instrumenti iz leta 2008. Namen vseh instrumentov je bil zaposlitev naslednjih ciljnih skupin: mladi, starejši, dolgotrajno brezposelni in težje zaposljive osebe. Operativni program tem ciljnim skupinam posveča posebno pozornost. Izvajali so se tudi instrumenti, ki so brezposelnim in neaktivnim osebam, omogočali usposabljanje na delovnem mestu. Dodana vrednost se kaže v pozitivni naravnanosti vključenih oseb do odgovornega reševanja svoje zaposlitvene situacije, in sicer s pomočjo na novo pridobljenih spretnosti in znanj na konkretnih delovnih področjih, pridobljenih veščin za aktivno iskanje zaposlitve, širjenja socialne mreže ipd., ki vključenim osebam povečujejo zaposlitvene možnosti.

Uresničevanje ciljev te razvojne prioritete temelji na naslednjih podlagah:

- Strategija razvoja Slovenije, zlasti četrta razvojna prioriteta: Moderna socialna država in večja zaposlenost,

- Integrirane smernice za rast in delovna mesta (2005 – 2008), ki jih je za uresničevanje prenovljene Lizbonske strategije in njenih ciljev sprejel Evropski svet,

- Program reform za izvajanje Lizbonske strategije v Sloveniji, ki hkrati vključuje Strateške usmeritve Republike Slovenije na področju zaposlovanja v skladu z integriranimi smernicami, predvsem Smernica 17: Izvajanje politike zaposlovanja, usmerjene v doseganje polne zaposlenosti, izboljšanje kakovosti in storilnosti dela ter krepitev socialne in ozemeljske kohezije, Smernica 20: Izboljšanje ujemanja s potrebami na trgu, Smernica 21: Spodbujati prožnost v povezavi z varnostjo zaposlitve in zmanjševanja deljenja trgov dela,

- Okvir gospodarskih in socialnih reform za povečanje blaginje v Sloveniji,

- Državni razvojni program 2007 – 2013,

- Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti,

- Resolucija o Nacionalnem programu izobraževanja odraslih,

- lizbonska naravnanost kohezijske politike se odraža v sredstvih, ki jih Slovenija namenja za programe ESS ter podporo programom spodbujanja konkurenčnosti in inovativnosti; drugi način vključevanja lizbonskih ciljev v kohezijsko politiko predstavlja dopolnjevanje ukrepov za povečevanje gospodarske rasti in zaposlovanja.

Vključeno ministrstvo

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

Informacije o fizičnem in finančnem napredku razvojne prioritete

Finančni napredek razvojne prioritete

2. RP

Tabela 35: Finančni  napredek 2. razvojne prioritete

| 2. RP | stanje 31.12.10 | % glede na pravice porabe |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2007-2010 | 2007-2013 |
| Pravice porabe 2007-2013 | EU del | 140.018.678 | - | - |
|  | SLO del | 24.709.179 | - | - |
|  | EU in SLO del | 164.727.857 | - | - |
| Pravice porabe 2007-2010 | EU del | 75.532.563 | - | 53,9 |
|  | SLO del | 13.329.277 | - | 53,9 |
|  | EU in SLO del | 88.861.840 | - | 53,9 |
| Vrednost potrjenih instrumentov 1.1.2007 do 31.12.2010 | EU del | 85.470.127 | 113,2 | 61,0 |
|  | SLO del | 15.082.964 | - | - |
|  | EU in SLO del | 100.553.091 | 113,2 | 61,0 |
| Vrednost potrjenih operacij - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2010)* | EU del | 85.470.127 | 113,2 | 61,0 |
|  | SLO del | 15.082.964 | - | - |
|  | EU in SLO del | 100.553.091 | 113,2 | 61,0 |
| - Operacije, potrjene preko javnih razpisov | EU del | 0 | 0,0 | 0,0 |
|  | SLO del | 0 | - | - |
|  | EU in SLO del | 0 | 0,0 | 0,0 |
| - Neposredno potrjene operacije | EU del | 85.470.127 | 113,2 | 61,0 |
|  | SLO del | 15.082.964 | - | - |
|  | EU in SLO del | 100.553.091 | 113,2 | 61,0 |
| Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.2010)** | EU del | 78.330.127 | 103,7 | 55,9 |
|  | SLO del | 13.822.964 | - | - |
|  | EU in SLO del | 92.153.091 | 103,7 | 55,9 |
|  | drugi viri | 0 | - | - |
|  | skupaj | 92.153.091 | - | - |
| Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2010) | EU del | 42.712.288 | 56,5 | 30,5 |
|  | SLO del | 7.537.464 | - | - |
|  | EU in SLO del | 50.249.751 | 56,5 | 30,5 |
| Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2010 do 31.12.2010) | EU del | 27.613.797 | 36,6 | 19,7 |
|  | SLO del | 4.873.024 | - | - |
|  | EU in SLO del | 32.486.821 | 36,6 | 19,7 |
| Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.2010 (kumulativa 1.1.07-31.12.10) - EU del | 38.108.675 | 50,5 | 27,2 |
| Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2010 (kumulativa 1.1.07-31.12.10) - EU del | 34.310.707 | 45,4 | 24,5 |

* znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost neposredno potrjenih operacij.

** znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije.

Graf 3: 2. RP OP RČV – finančne informacije na dan 31.12.2010

V okviru 2. RP Spodbujanje zaposljivosti iskalcev dela in neaktivnih je bilo v obdobju 1.1.2007 do 31.12.2010:

- potrjenih instrumentov in operacij v znesku 100.553.091 EUR,

- podpisanih pogodb za 92.153.091 EUR,

- izplačanih sredstev iz proračuna RS za 50.249.751 EUR,

- posredovanih zahtevkov za povračilo na PO za 38.108.675 EUR,

- certificiranih zahtevkov za povračilo na EK za 34.310.707 EUR.

Opis izvajanja v letu 2010

V letu 2010 je bil potrjen  naslednji instrument:

NPO – projekt: »Razvoj in promocija storitev ter pripomočkov za vseživljenjsko karierno orientacijo brezposelnih, drugih iskalcev zaposlitve in neaktivnih«, ki ga izvaja ZRSZ kot upravičenec. Za instrument je namenjeno 8,4 mio EUR. Namen projekta je zagotovitev in krepitev aktivnosti VKO za BO, druge iskalce zaposlitve in neaktivne ter spodbujanje posameznikov za aktiven pristop k reševanju lastne brezposelnosti. Poleg razvoja in nadgradnje storitev ter pripomočkov VKO za BO in druge iskalce zaposlitve, bo posebna pozornost namenjena razvoju programov za neaktivne ter krepitvi mreže izvajalcev, ki bodo v okviru razvitih programov izvajali prilagojene storitve VKO za to ciljno skupino. Aktivnosti projekta so torej namenjene neposredno BO, drugim  iskalcem zaposlitve in neaktivnim skozi razvoj posameznih storitev in pripomočkov. V okviru projekta se bo izvajala tudi aktivnost promocije storitev VKO. Projekt je bil potrjen ob koncu leta, zato se bodo aktivnosti pričele izvajati v letu 2011.

Poleg tega pa se izvajajo še naslednji instrumenti:

NPO – program: »Spodbujanje zaposlovanja težje zaposljivih  oseb –Zaposli.me«, ki ga izvaja ZRSZ kot upravičenec. Za instrument je bilo  prvotno namenjenih 15,5 mio EUR, vendar so sredstva zaradi velikega odziva delodajalcev povečali na 38,6 mio EUR. Program je namenjen spodbujanju zaposlovanja težje zaposljivih brezposelnih oseb s pomočjo subvencioniranja zaposlitev ciljnih skupin brezposelnih oseb pri tržnih delodajalcih izbranih na JR. Upravičen strošek je subvencija za zaposlitev, ki znaša 4.000,00 EUR za enoletno zaposlitev za posamezno delovno mesto in se izplača v enkratnem znesku po zaposlitvi brezposelne osebe. Cilj operacije je do konca obdobja vključiti 9.642 oseb. V letu 2010 se je zaposlilo 4.129 brezposelnih oseb. V obdobju 2009-2010 se je zaposlilo 7.031 brezposelnih oseb, kar predstavlja 72,9% realizacijo. Glede na doseženo stanje in potrebah na trgu dela, bo število vključenih oseb preseglo načrtovano.

NPO – program: »Institucionalno usposabljanje in priprave na NPK«, ki ga izvaja ZRSZ kot upravičenec. Za instrument je bilo prvotno namenjeno 19,0 mio EUR, zaradi kasnejšega začetka izvajanja so se zmanjšala na 18 mio EUR. Namen operacije je povečanje zaposljivosti z dvigom izobrazbenega nivoja, usposobljenosti in temeljnih veščin (ključnih kompetenc) brezposelne osebe, izboljšanje pogojev vstopa na trg dela in zaposlenost iskalcev zaposlitve. V okviru izvajanja aktivnosti za usposabljanje in izobraževanje brezposelnih oseb so predvidene tudi aktivnosti ozaveščanja o pomenu izobrazbene ravni in usposobljenosti ter pridobljenih znanj, veščin in kompetenc posameznika. Cilj operacije je vključiti 31.500 oseb do konca obdobja. Samo v letu 2010 je bilo vključenih 10.669 oseb, zato predvidevamo, da bo cilj do konca izvajanja presežen.

NPO – program: »Usposabljanje na delovnem mestu 2009/2010«, ki ga izvaja ZRSZ kot upravičenec. Za instrument je bilo sprva namenjenih 4,1 mio EUR, a so se sredstva zaradi velikega odziva delodajalcev povečala na 6,3 mio EUR. V letu 2010 pa se je nekoliko zmanjšala, in sicer na 5,9 mio EUR. Usposabljanje se izvaja na konkretnem delovnem mestu pri izvajalcu usposabljanja, izbranem v okviru javnega povabila. Upravičeni stroški usposabljanja so stroški programa usposabljanja, ki se povrnejo izvajalcu programa ter denarne dajatve udeležencu.  Ob začetku izvajanja je bil cilj operacije vključiti v usposabljanje na delovnem  mestu vsaj 1.000 oseb, ki se je s povečanjem sredstev zvišal na 2.377 oseb. Cilj je bil presežen, saj se je v program vključilo skupaj 2.520 brezposelnih oseb.

NPO – program:  »Usposabljanje na delovnem mestu 2009-2011«, ki ga izvaja ZRSZ kot upravičenec. Za instrument je namenjenih 11,3  mio EUR. Usposabljanje se izvaja na konkretnem delovnem mestu pri izvajalcu usposabljanja, izbranem v okviru javnega povabila. Upravičeni stroški usposabljanja so stroški programa usposabljanja, ki se povrnejo izvajalcu programa ter denarne dajatve udeležencu. Cilj operacije je vključiti najmanj 5.230 oseb v usposabljanje na delovnem mestu v obdobju 2009 – 2011. V obdobju izvajanja operacije 2009 – 2011 se je v usposabljanje vključilo 5.298, od tega 4.867 v letu 2010. Cilj operacije je bil presežen.

NPO – program: »Projekti zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih oseb 2009 – 2010«, ki ga izvaja ZRSZ kot upravičenec. Za instrument je namenjenih 11,9 mio EUR. Namen programa je spodbujanje zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih oseb s pomočjo subvencije za zaposlitev za polni delovni čas za obdobje 18 mesecev in s tem povečanje odliva oseb iz ciljne skupine v zaposlitev. Upravičen strošek je za osebe dodatek za aktivnost in dodatek za prevoz v času usposabljanja, za izvajalce pa strošek zdravniškega pregleda ter subvencija za zaposlitev v višini 15.000,00 EUR. Cilj operacije je vključiti 1.000 dolgotrajno brezposelnih oseb. V letu 2010 se je v usposabljanje na delovnem mestu vključilo 558 brezposelnih oseb.  V obdobju izvajanja se je v program usposabljanja vključilo 696, od tega se je po končanem usposabljanju zaposlilo 648 oseb. Za 48 oseb usposabljanje ni bilo uspešno, zato do zaposlitve ni prišlo.

NPO – program: »Usposabljanje absolventov na delovnem mestu in subvencija za zaposlitev diplomantov/Absolvent aktiviraj in zaposli se«, ki ga izvaja ZRSZ kot upravičenec. Za instrument je so se zaradi manjšega zanimanja zmanjšala dodeljena sredstva, in sicer na 1,4 mio EUR. Namen programa je aktiviranje študentov v absolventskem stažu, da aktivno pristopijo k pridobivanju znanja in veščin, ki jih potrebujejo za lažjo vključitev na trg dela in spodbujanje zaposlovanja diplomantov s pomočjo subvencij za zaposlitev za polni delovni čas za 6 mesecev. Program posredno prispeva tudi h krajšanju časa študija, povezovanju gospodarstva in izobraževalne sfere, preprečevanju prehoda mladih v odprto brezposelnost, učinkovitejšemu vključevanju diplomantov na trg dela in ustvarjanju ter krepitvi socialne mreže za diplomante. Po uspešno izvedenem usposabljanju lahko izvajalec (delodajalec) uveljavlja subvencijo za zaposlitev diplomanta, če ga zaposli za 6 mesecev za polni delovni čas. Upravičen strošek je torej za osebe dodatek za aktivnost in mentorja v času usposabljanja, za izvajalce strošek zdravniškega pregleda ter subvencija za zaposlitev v višini 2.000,00 EUR. Cilj operacije je vključiti najmanj 600 absolventov v usposabljanje in po zaključku formalnega izobraževanja v zaposlitev. Do konca leta 2010 se je v program vključilo 149 oseb. Po končanem usposabljanju in po zaključku študija se je zaposlilo 57 diplomantov, 31 oseb še ni zaključilo usposabljanja oz. še ni zaključilo šolanja, 61 oseb pa je predčasno prekinilo pogodbo.

Tabela 36: Shema državne pomoči v okviru 2. razvojne prioritete

| Instrument | Datum priglasitev državne pomoči | Številka | Naziv sheme državne pomoči |
| --- | --- | --- | --- |
| Spodbujanje zaposlovanja starejših brezposelnih oseb | 13.04.2007 | BE02-5022860-2007 | PROGRAMI ZAPOSLOVANJA |
| Spodbujanje zaposlovanja mladih brezposelnih oseb | 13.04.2007 | BE02-5022860-2007 | PROGRAMI ZAPOSLOVANJA |
| Spodbujanje zaposlovanja težje zaposljivih oseb – Zaposli.me | 31.12.2008 | BE01-5022860-2008 | PROGRAMI ZAPOSLOVANJA |

Tabela 37: Shema de minimis v okviru razvojne prioritete 2.1

| Instrument | Datum priglasitev državne pomoči | Številka | Naziv sheme državne pomoči |
| --- | --- | --- | --- |
| Spodbujanje zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih oseb 2009/2010 | 8.7.2009 | M002-5022860 | Spodbujanje zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih oseb |
| Usposabljanje absolventov na delovnem mestu in subvencije za zaposlitev diplomantov/Absolvent – aktiviraj in zaposli se! | 25.3.2009 | M001-5022860-2009 | Spodbujanje zaposlovanja, usposabljanja in socialnega podjetništva |

Fizični napredek razvojne prioritete

- RP: Spodbujanje zaposljivosti iskalcev dela in neaktivnih

Tabela 38: Fizični napredek 2. razvojne prioritete

| Naziv kazalnika | Vrsta kazalca | Izhodiščno stanje 2007 | Načrtovana vrednost 2013 | Dosežena vrednost 2007 | Dosežena vrednost 2008 | Dosežena vrednost 2009 | Dosežena vrednost 2007-2009 | Dosežena vrednost 2010 | Dosežena vrednost 2007-2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Število vključenih oseb v ukrepe 2. razvojne prioritete | Učinek | / | 80.000 | 0 | 959 | 6.131 | 7.090 | 20.341 | 27.431 |
| - od tega žensk | Učinek | / | 45.000 | 0 | 550 | 3.358 | 3.908 | 10.782 | 14.690 |
| - od tega neaktivnih | Učinek | / | 8.000 | 0 | 0 | 44 | 44 | 105 | 149 |
| Število subvencioniranih delovnih mest za brezposelne – celotno obdobje | Učinek | / | 6.400 | 0 | 959 | 3.193 | 4.152 | 4.652 | 8.804 |
| - od tega za ženske | Učinek | / | 3.600 | 0 | 550 | 1.484 | 2.034 | 2.146 | 4.180 |
| Delež vključitev mladih do 25. leta starosti v ukrepe aktivne politike zaposlovanja pred izpolnjenimi 4 meseci brezposelnosti ter odraslih pred dopolnjenim 12 mesecem brezposelnosti | Rezultat | 75% | 100% | 0 | 40,1% | 68,05% | 68,05% | 61,20% | 61,20% |
| Delež vključenih dolgotrajno brezposelnih v ukrepe aktivne politike zaposlovanja | Rezultat | 26,1% | 28% | 0 | 32,9% | 25,03% | 25,03% | 36,7% | 36,7% |
| Število oseb, ki so pridobili nacionalno poklicno kvalifikacijo | Rezultat | 1.600 | 3.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.278 | 1.278 |
| Znižanje deleža brezposelnih oseb brez izobrazbe oz. z nizko stopnjo izobrazbe* | Rezultat | 39% | 29% | 39,25 | 40,13% | 39,44% | 39,44% | 37,30% | 37,30% |
| Število zaposlitev 12 mesecev po zaključku projekta – celotno obdobje ** | Rezultat | / | 14.300 | 0 | 378 | 1.199 | 1.577 | n.p. | 1.577 |
| Delež ohranjenih delovnih mest iz naslova subvencioniranja leto po zaključku projekta ** | Rezultat | / | 60% | 0 | 39,4 | 0.90% | 5,75% | n.p. | 5,75% |
| Skrajšanje povprečnega trajanja brezposelnosti* | Vpliv | 2 leti 1 mesec | 50% | 0 | 2 leti in 3 mesece | 1 leto 6 mesecev | 1 leto 6 mesecev | 1 leto 6 mesecev in 21 dni | 1 leto 6 mesecev in 21 dni |

*vir podatkov je ZRSZ

** gre za delne podatke za večino vključenih oseb, od zaključka pogodbenih obveznosti še ni poteklo 12 mesecev

V aktivnosti je bilo v obdobju 2008 – 2010 na ravni te RP vključenih skupaj 27.431 oseb, od tega 14.690 brezposelnih žensk in 149 neaktivnih oseb. V okviru te RP se večinoma izvajajo aktivnosti, ki so namenjene brezposelnim osebam. Od skupaj 27.431 oseb je bilo v programe usposabljanja vključenih 19.332 oseb, s subvencijo za zaposlitev pa se je zaposlilo 8.804 oseba, kar že presega načrtovane vrednosti do konca obdobja. Zaradi povečanega interesa delodajalcev po tovrstnih spodbudah za zaposlitev brezposelnih oseb, bo MDDSZ predlagalo spremembo vrednosti kazalnika. K  večji realizaciji je prispeval program »Spodbujanje zaposlovanja težje zaposljivih brezposelnih oseb - Zaposli.me«. Prav tako pa beležimo veliko število vključitev v programe institucionalnega usposabljanja in usposabljanje na delovnem mestu. Glede na doseženo stanje in potrebe na trgu dela, predvidevamo povečanje sredstev za tovrstne aktivnosti.

Podatki o ohranjenih zaposlitvah iz naslova subvencioniranja so znani za operacije iz leta 2008, za operacije iz leta 2009 pa bodo znani po 01.01.2012. Prvi podatki kažejo, da je delež oseb, ki so ohranili zaposlitev 12 mesecev po zaključku pogodbenih obveznosti, nižji od načrtovanih. V naslednjih letih bomo lahko ocenili ali gre za previsoko postavljene cilje in ali bo potrebna sprememba kazalnika.

Delež oseb brez izobrazbe oz. z nizko stopnjo izobrazbe se postopoma znižuje. Na podlagi ocen, ki jih letno pripravlja Zavod RS za zaposlovanje, ocenjujemo, da je realno dosegljiva vrednost kazalnika 35%. Na vrednost deleža vpliva tudi visok priliv brezposelnih oseb zaradi stečajev gospodarskih družb, predvsem iz proizvodnih panog. Slednje vpliva tudi na  nižji delež vključenih mladih do 25. leta starosti pred izpolnjenimi 4 meseci brezposelnosti ter odraslih pred dopolnjenimi 12 meseci brezposelnosti v ukrepe aktivne politike zaposlovanja, ki je za 6,85 odstotnih točk nižji od leta 2009. Posledično je višji delež vključenih dolgotrajno brezposelnih v ukrepe aktivne politike zaposlovanja, in sicer za 11,67 odstotne točke. Tudi v letu 2010 se je izvajal poseben program za dolgotrajno brezposelne. Povprečno trajanje  brezposelnosti je ostalo na nivoju iz leta 2009 oz. beležimo minimalno podaljšanje.

Lizbonski cilji v okviru 2. RP

Tabela 39: Okvirna razčlenitev prispevka Skupnosti za Lizbonske cilje na ravni 2. RP

| Razsežnost 1 Prednostna tema | Razsežnost 2 Oblika financiranja | Razsežnost 3 Ozemlje | Razsežnost 4 | Razsežnost 5 | Skupaj* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Koda 66 | 1 | 1 in 5 skupaj | 22 | SI0 | 78.330.127 |
|  |  | 1 | 22 | SI0 | 39.165.064 |
|  |  | 5 | 22 | SI0 | 39.165.064 |
| Skupaj | 1 | 1 in 5 skupaj |  | SI0 | 78.330.127 |

*Dodeljeni znesek prispevka Skupnosti za vsako kombinacijo kategorij

##### Pomoč ciljnim skupinam

Tabela 40: Pomoč ciljnim skupinam na ravni 2. RP

| Udeleženci po spolu | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Skupaj 2007-2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Moški | 0 | 409 | 2.773 | 9.559 | 12.741 |
| Ženske | 0 | 550 | 3.358 | 10.782 | 14.690 |
| Skupaj | 0 | 959 | 6.131 | 20.341 | 27.431 |
| Status na trgu dela | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Skupaj 2007-2010 | 2010-ženske | Skupaj 2007-2010 -ženske |
| Zaposleni (vključno s samozaposlenimi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Samozaposleni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brezposelne osebe (vključno z dolgotrajno brezposelnimi) | 0 | 959 | 6.087 | 20.236 | 27.282 | 10.731 | 14.619 |
| Dolgotrajno brezposelne osebe | 0 | 282 | 1.691 | 7.968 | 9.941 | 4.138 | 5.327 |
| Nedejavne osebe | 0 | 0 | 44 | 105 | 149 | 51 | 71 |
| Od tega Nedejavne osebe, ki se izobražujejo ali usposabljajo | 0 | 0 | 44 | 105 | 149 | 51 | 71 |
| Udeleženci po starosti | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Skupaj 2008-2010 | 2010-ženske | Skupaj 2008-2010 -ženske |
| Mladi (15- 24 let) | 0 | 149 | 1.476 | 3.616 | 5.241 | 1.353 | 2.049 |
| Starejši delavci (55 – 64 let) | 0 | 209 | 347 | 554 | 1.110 | 141 | 367 |
| Udeleženci po ranljivih skupinah | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Skupaj 2008-2010 | 2010-ženske | Skupaj 2008-2010 -ženske |
| Pripadniki manjšin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Migranti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Invalidne osebe | 0 | 17 | 181 | 850 | 1.048 | 395 | 475 |
| Druge prikrajšane skupine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udeleženci po šolski izobrazbi | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Skupaj 2008-2010 | 2010-ženske | Skupaj 2008-2010 -ženske |
| ISCED 1. in 2. stopnja | 0 | 193 | 1.689 | 3.546 | 5.428 | 1.424 | 2.242 |
| ISCED 3. stopnja | 0 | 634 | 3.385 | 12.343 | 16.362 | 6.205 | 8.467 |
| ISCED 4. stopnja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ISCED 5. in 6. stopnja | 0 | 132 | 1.057 | 4.452 | 5.641 | 3.153 | 3.981 |

V okviru 2. RP se je v obdobju 2007 – 2010 se je v aktivnosti vključilo 14.690 žensk, kar predstavlja 53,6% vseh ter 12.741 moških oziroma 46,4%. Med vključenimi osebami je skupaj 27.282 brezposelnih (med  njimi 9.941 dolgotrajno brezposelnih) in 149 neaktivnih, ki so vključeni v program »Usposabljanje absolventov na delovnem mestu in subvencija za zaposlitev diplomantov/Absolvent aktiviraj in zaposli se«. Mladih, starih med 15 in 24 let, je 5.241 , 1.110 oseb je starih od55 do 64 let. V aktivnosti je bilo vključenih tudi  1.048 invalidnih oseb. V predhodnih letnih poročanjih smo napačno uvrstili osebe s končano srednjo šolo in gimnazijo v stopnjo ISCED 4, ki bi jih sicer morali uvrstiti v ISCED 3. Podatkov za stopnjo izobrazbe ISCED 4, ki ustreza osebam z zaključenim maturitetnim tečajem, mojstrskim izpitom ali poklicnim tečajem, v naših bazah podatkov nimamo. Zato ob poročanju za leto 2010 popravljamo podatke tudi za leti 2008 in 2009. Med vključenimi osebami je največ oseb z doseženo 3 stopnjo ISCED izobrazbe (16.362 oseb), ki predstavlja skoraj 60% vseh,  bistveno manjši delež je tudi  tistih s 1. in 2. stopnjo  ISCED izobrazbe (5.428  oseb) ter oseb z doseženo 5. in 6. stopnjo izobrazbe ISCED (5.641 oseb).

##### Kakovostna analiza

V okviru 2. RP se je v letu 2010 na novo izvajalo: 6 instrumentov NPO-programov: »Institucionalno usposabljanje in priprave na Nacionalne poklicne kvalifikacije«, »Spodbujanje zaposlovanja težje zaposljivih brezposelnih oseb- Zaposli.me«,  »Usposabljanje na delovnem mestu 2009/2010«, »Usposabljanje na delovnem mestu 2009/2010«,  »Spodbujanje zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih oseb 2009/2010«, »Usposabljanje absolventov na delovnem mestu in subvencija za zaposlitev diplomantov/ Absolvent aktiviraj in zaposli se«.

Cilj 2. RP je spodbujanje iskalcev dela in neaktivnih za uspešen vstop na trg dela, povečanje odliva brezposelnih oseb v zaposlitev in izboljšanje izobrazbene strukture in usposobljenosti iskalcev dela in neaktivnih. Usmerjena je na ključne kritične točke na slovenskem trgu dela, to je na odpravljanje vrzeli med povpraševanjem in ponudbo na trgu dela, premajhno fleksibilnostjo delodajalcev in brezposelnih oseb ipd. Upravičenci oz. ciljne skupine so posamezniki (neaktivni, brezposelne osebe, iskalci dela itd.) in gospodarski ter javni sektor (delodajalci, NVO, zbornice, društva itd). Aktivnosti so usmerjene v odpravljanje tistih lastnosti brezposelnih oseb, ki so ključna ovira za zaposlitev, kar se običajno kaže z izobrazbeno strukturo, starostjo ter usposobljenostjo brezposelnih in neaktivnih. Programi spodbujajo zaposlovanje tako mladih, starejših in kot dolgotrajno brezposelnih oseb.

Namen 3 instrumentov je usposabljanje brezposelnih in neaktivnih oseb ter pridobivanje novih veščin in spretnosti. 1 instrument omogoča, izbranim delodajalcem na JR, zaposlitev brezposelnih oseb s pomočjo subvencije. 2 instrumenta, ki sta namenjena absolventom in spodbujanju zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih, vključujeta oboje, tako usposabljanje na delovnem mestu kot nadalje zaposlitev brezposelne osebe s pomočjo subvencije. Večina programov je presegla načrtovane cilje za leto 2010, zato so se sredstva za te programe povišala. Manjše odstopanje je pri programu »Spodbujanje zaposlovanja težje zaposljivih brezposelnih oseb - Zaposli.me«,  saj so se aktivnosti izbora delodajalcev pričele kasneje. Razlog za kasnejši izbor je v potrebni prerazporeditvi sredstev. Kljub temu je program zadostil potrebam trga dela. Slabše rezultate pa beležimo pri programu »Usposabljanje absolventov na delovnem mestu in subvencija za zaposlitev diplomantov/ Absolvent aktiviraj in zaposli se«. Razlogi za manjše zanimanje delodajalcev so v gospodarski situaciji ter izključujoč pogoj za vključitev absolventov, in sicer v program se niso mogli vključiti absolventi visokih strokovnih šol. S spremembo instrumenta so se v program lahko vključili tudi, prej izvzeti, absolventi visokih šol. Učinki omenjene spremembe bodo vidni v letu 2011. Nadvse uspešni pa so bili programi institucionalnega usposabljanja in priprave na NPK, usposabljanja na delovnem mestu, ter spodbujanje zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih oseb. Slednjima programoma je skupno usposabljanje na konkretnem delovnem, ki mu v večini primerov sledi zaposlitev brezposelne osebe. V okviru institucionalnega usposabljanja je bilo največ vključitev v jezikovne in računalniške tečaje, usposabljanje za knjigovodska in računovodska dela ter usposabljanje za upravljanje z gradbeno mehanizacijo. Prav tako so si brezposelne osebe izboljšale možnosti za zaposlitev z opravljanjem strokovnih izpitov na posameznih upravnih področjih. Med pripravami za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije pa prednjačijo priprave za pridobitev NPK voznika v cestnem prometu, varnostnika, socialnega oskrbovalca in drugih poklicnih kvalifikacij. Programi usposabljanja in priprave na NPK trajajo različno dolgov povprečju pa od 30 do 60 dni.

Poročanje glede 10. člena Uredbe Komisije (ES) št. 1081/2006

- ukrepi v zvezi z vključevanjem načela enakosti spolov in kakršni koli ukrepi v zvezi z načelom enakosti spolov;

Ena od prioritet je tudi zagotavljanje enakih možnosti med spoloma. Cilj na ravni vseh operacij v okviru  2. RP je vključiti vsaj 55% žensk. V okviru izvajanja aktivnosti se spremlja spolna struktura, kar pomeni delež vključenih žensk. Ta kazalnik je eksplicitno zapisan tudi na nivoju RP in je njegovo merjenje v okviru posameznih aktivnosti nujno. V postopku izbire izvajalcev projektov zaposlovanja imajo točkovno prednost tisti izvajalci (delodajalci), ki imajo delovna mesta primerna za zaposlitev invalidov oz. drugih funkcionalno oviranih oseb ter žensk. V aktivnosti je bilo v obdobju 2008 – 2010 vključenih 53,55%  žensk, kar je nekaj manj od načrtovanega. MDDSZ bo tudi v prihodnjem letu spremljalo izvajanje instrumentov in povečal prizadevanja v smeri želenih rezultatov.

- ukrepi za povečanje sodelovanja migrantov pri zaposlovanju in  s tem krepitev njihove družbene integracije;

- ukrepi za krepitev vključevanja v zaposlitev in s tem izboljšanja socialne vključenosti manjšin;

- ukrepi za krepitev vključevanja v zaposlovanje in socialno vključenost drugih prikrajšanih skupin, vključno z invalidi;

Posebni ukrepi za ciljne skupine, ki so predvidene v alinejah od b) do d), v okviru te RP niso načrtovani, so pa te ciljne skupine vsekakor podprte, če so del širše ciljne skupine, ki so ji namenjene aktivnosti te PU. V aktivnosti je bilo v obdobju 2008 – 2010 vključenih 1.048 invalidov, kar predstavlja 3,8 % vseh. MDDSZ bo tudi v prihodnjem letu  spremljalo število vključenih invalidov v obstoječih instrumentih.

- izvajanje inovativnih dejavnosti, vključno s predstavitvijo programov, njihovih rezultatov ter njihovega razširjenja in uveljavljanja;

Med inovativne ukrepe lahko uvrstimo instrument »Usposabljanje absolventov na delovnem mestu in subvencija za zaposlitev diplomantov/Absolvent aktiviraj in zaposli se«. V želji, da preprečimo prehod na odprti trg dela, s tem instrumentom spodbujamo študente absolvente, da tudi sami poiščejo delodajalce, ki bi jih bili pripravljeni usposobiti za konkretno delo. Po končanem usposabljanju študent dobi potrdilo o opravljenem usposabljanju na delovnem mestu ter pridobljenih znanjih in veščinah. Delodajalec v času usposabljanja študentu zagotovi mentorja, ki  študenta usmerja in mu svetuje. S tovrstnim usposabljanjem pridobi študent možnost  zaposlitve takoj po diplomi, ima manj težav pri iskanju prve zaposlitve in  večje zaposlitvene možnosti. Po drugi strani delodajalci dobijo usposobljene diplomante za delovno mesto, imajo manj težav pri iskanju novih sodelavcev in subvencijo za zaposlitev. Ocenjujemo, da bo v prihodnjih letih program postal ena izmed možnosti za pridobitev prepotrebnih ustreznih delovnih izkušenj, spoznavanje konkretnih delovnih procesov in širjenje socialne mreže za mlade na eni strani ter pridobitev ustreznega kadra za delodajalce. Nov pristop reševanja problematike zaposlovanja mladih in spremenjena zakonodaja v zvezi z študentskim delom, naj bi na v bodoče vplivala na hitrejše zaposlovanje mladih ter manjši delež brezposelnih diplomantov, prijavljenih v evidenci brezposelnih.

- izvajanje transnacionalnih in medregionalnih ukrepov

Takšni ukrepi v letu 2010 niso bili izvedeni. V novih instrumentih iz 2. RP pa bodo transnacionalne aktivnosti vključene v okviru aktivnih politik trga dela, pri iskanju novih rešitev za vključitev ciljnih skupin na trg dela, z izmenjavo izkušenj, rezultatov in dobrih praks ter izkušenj, pridobljenih v projektih EQUAL.

Doseganje ciljev v sodelovanju s socialnimi partnerji in NVO-ji

2. RP je usmerjena predvsem k spodbujanju brezposelnih in neaktivnih, da aktivno pristopijo k reševanju lastne brezposelnosti, k povečanju odliva brezposelnih oseb v zaposlitev, pri tem socialni partnerji in NVO lahko sodelujejo tako, da se vključujejo v izvajanje aktivnosti.

Večje težave in ukrepi za njihovo odpravo

Pri izvajanju operacij prihaja do naslednjih težav:

- dolgotrajnosti postopkov v fazi od oddaje vloge za JR, izbora izvajalca in  dejanske vključitve brezposelne osebe (več kot 100 dni);

- dolgotrajni postopki od potrditve zahtevkov na ZRSZ do izplačila sredstev zaradi potrjevanja zahtevkov, izvajanja kontrol, pridobivanja podatkov iz drugih uradnih evidenc npr. davčnih uradov. Postopki so se v času izvajanja operacije skrajšali, a so še vedno dolgotrajni;

- manjši odziv delodajalcev na javne razpise zaradi zaostrene gospodarske krize;

- težave s poročanjem v informacijskem sistemu ISARR zaradi večnivojskega izvajanja in financiranja v okviru potrjenih operacij, saj so matični podatki na nivoju operacije, podatki zahtevani za ZzP (seznam računov) pa so na nivoju pogodb upravičenca z delodajalci ali drugimi končnimi prejemniki sredstev.

Težave zaznavamo tudi pri fizičnem napredku 2. RP, in sicer predvsem pri kazalnikih »št. vključenih oseb v ukrepe 2. RP«, kjer dosežena vrednost do konca leta 2010 znaša 27.431 ali približno tretjino od načrtovanih 80.000, ter »od tega neaktivnih«, ki jih je bilo do konca 2010 le 149 od načrtovanih 8.000. Poglavitni razlog za zaostanek pri fizičnem napredku je ta, da so se subvencionirani programi za spodbujanje zaposlovanja začeli izvajati šele konec leta 2008. Tako se je samo v letu 2010 št. vključenih oseb v ukrepe 2. RP skoraj potrojilo glede na obdobje 2007-2009. V drugi polovici leta 2011 bo izvedeno vrednotenje ukrepov aktivne politike zaposlovanja, med katere sodijo tudi ukrepi 2. RP; na podlagi rezultatov vrednotenja bomo lahko presojali tudi ustreznost tega kazalnika.

Počasen napredek opažamo tudi pri kazalniku »št. zaposlitev 12 mesecev po zaključku projekta – celotno obdobje«, in sicer do konca 2010 je dosežena vrednost 1.577 od načrtovanih 14.300. Kot kažejo podatki za programe iz leta 2008, je delež oseb, ki so ohranile zaposlitev 12 mesecev po zaključku pogodbenih obveznosti, nižji od načrtovanega. Podatki za leto 2009 pa bodo znani po 1.1.2012, zato bomo lahko presojali ustreznost tega kazalnika po tem datumu.

Pri dveh kazalnikih (»št. subvencioniranih delovnih mest za brezposelne – za celotno obdobje« in »od tega žensk«) pa že bistveno presegamo načrtovani vrednosti. In sicer, s subvencijo za zaposlitev so se do konca leta 2010 zaposlile 8.804 brezposelne osebe (načrtovana vrednost je 6.400), od tega 4.180 žensk (načrtovana vrednost je 3.600). Zaradi povečanega interesa delodajalcev po tovrstnih spodbudah za zaposlitev brezposelnih oseb predlagamo povečanje kazalnika »št. subvencioniranih delovnih mest za brezposelne – za celotno obdobje«  na 21.000 (+14.600) in »od tega žensk« na 10.500 (+6.900).

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

MDDSZ bo v letu 2011 nadaljeval z izvajanjem zastavljenih instrumentov.

Predvideva se potrditev naslednjega instrumenta:

- NPO projekt »Promocija poklicev 2«.

## 3.3 Razvojna prioriteta: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja

Prednostne usmeritve:

3.1. 	Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja

3.2. 	Izboljšanje usposobljenosti posameznika za delo in življenje v družbi, temelječi na znanju

3.3. 	Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva

Uresničevanje splošnih ciljev

Splošni cilj razvojne prioritete je razvoj človeških virov za delo in življenje v družbi temelječi na znanju s posodabljanjem sistemov izobraževanja in usposabljanja in spodbujanjem vseživljenjskega učenja.

Specifična cilja

- dvig kakovosti vzgojno izobraževalnega sistema na celotni vertikali in sistema usposabljanja vključno z izboljšanjem usposobljenosti učiteljev in izobraževalcev in

- povečanje udeležbe posameznika v procesu izobraževanja in usposabljanja z namenom povečanja njegovih zaposlitvenih možnosti in mobilnosti.

Za uresničevanje navedenih strateških dokumentov so po posameznih področjih pripravljeni podrobnejši sektorski strateški, akcijski oziroma izvedbeni programi, kjer so oblikovani cilji, instrumenti in potencialni viri sredstev.

RP je vsebinsko okvirjena tudi v nacionalnih resornih (pod)zakonskih in razvojnih dokumentih:

- Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju,

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,

- Zakon o izobraževanju odraslih,

- Zakon o otrocih in mladostnikih s posebnimi potrebami,

- Resolucija o nacionalnem programu izobraževanja v RS do leta 2010,

- Strategija vseživljenjskega učenja,

- Nacionalna strategija za razvoj pismenosti,

- Izhodišča za oblikovanje programov na področju otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami,

- Izhodišča za oblikovanje programov na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja,

- Izhodišča za prenovo gimnazijskega programa.

Vključeni ministrstvi

Ministrstvo za šolstvo in šport

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo.

Informacije o fizičnem in finančnem napredku razvojne prioritete

Finančni napredek razvojne prioritete

- RP

Tabela 41: Finančni napredek 3. razvojne prioritete

| 3. RP | stanje 31.12.10 | % glede na pravice porabe |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2007-2010 | 2007-2013 |
| Pravice porabe 2007-2013 | EU del | 164.661.965 | - | - |
|  | SLO del | 29.057.995 | - | - |
|  | EU in SLO del | 193.719.960 | - | - |
| Pravice porabe 2007-2010 | EU del | 88.826.300 | - | 53,9 |
|  | SLO del | 15.582.355 | - | 53,6 |
|  | EU in SLO del | 104.408.655 | - | 53,9 |
| Vrednost potrjenih instrumentov 1.1.2007 do 31.12.2010 | EU del | 148.079.691 | 166,7 | 89,9 |
|  | SLO del | 26.131.710 | - | - |
|  | EU in SLO del | 174.211.402 | 166,9 | 89,9 |
| Vrednost potrjenih operacij - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2010)* | EU del | 130.674.187 | 147,1 | 79,4 |
|  | SLO del | 23.060.151 | - | - |
|  | EU in SLO del | 153.734.338 | 147,2 | 79,4 |
| - Operacije, potrjene preko javnih razpisov | EU del | 82.489.895 | 92,9 | 50,1 |
|  | SLO del | 14.557.041 | - | - |
|  | EU in SLO del | 97.046.936 | 92,9 | 50,1 |
| - Neposredno potrjene operacije | EU del | 48.184.291 | 54,2 | 29,3 |
|  | SLO del | 8.503.111 | - | - |
|  | EU in SLO del | 56.687.402 | 54,3 | 29,3 |
| Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.2010)** | EU del | 130.674.186 | 147,1 | 79,4 |
|  | SLO del | 23.060.150 | - | - |
|  | EU in SLO del | 153.734.336 | 147,2 | 79,4 |
|  | drugi viri | 0 | - | - |
|  | skupaj | 153.734.336 | - | - |
| Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2010) | EU del | 52.477.273 | 59,1 | 31,9 |
|  | SLO del | 9.260.265 | - | - |
|  | EU in SLO del | 61.737.537 | 59,1 | 31,9 |
| Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2010 do 31.12.2010) | EU del | 29.727.083 | 33,5 | 18,1 |
|  | SLO del | 5.246.346 | - | - |
|  | EU in SLO del | 34.973.429 | 33,5 | 18,1 |
| Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.2010 (kumulativa 1.1.07-31.12.10) - EU del | 31.353.041 | 35,3 | 19,0 |
| Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2010 (kumulativa 1.1.07-31.12.10) - EU del | 23.473.125 | 26,4 | 14,3 |

* znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost neposredno potrjenih operacij.

** znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije.

Graf 4: 3. RP OP RČV – finančne informacije na dan 31.12.2010

V okviru 3. RP Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja je bilo v obdobju od 1.1.2007 do 31.12.2010:

- potrjenih instrumentov v znesku 174.211.402 EUR,

- potrjenih operacij v znesku 153.734.338 EUR,

- podpisanih pogodb za 153.734.336 EUR,

- izplačanih sredstev iz proračuna RS za 61.737.537 EUR,

- posredovanih zahtevkov za povračilo na PO za 31.353.041 EUR,

- certificiranih zahtevkov za povračilo na EK za 23.473.125 EUR.

Fizični napredek razvojne prioritete

- RP: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja

Tabela 42: Fizični napredek 3. razvojne prioritete

| Naziv kazalnika | Vrsta kazalca | Izhodiščno stanje 2007 | Načrtovana vrednost 2013 | Dosežena vrednost 2007 | Dosežena vrednost 2008 | Dosežena vrednost 2009 | Dosežena vrednost 2007-2009 | Dosežena vrednost 2010 | Dosežena vrednost 2007-2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Število vzgojno izobraževalnih ustanov, vključenih v ugotavljanje kakovosti | Učinek | 193 | 1205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 215 |
| Število javno veljavnih programov izobraževanja in usposabljanja (brez visokošolskih) vključenih v ugotavljanje kakovosti | Učinek | 72 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Število javno veljavnih študijskih programov z izvedeno zunanjo evalvacijo (celotno obdobje) | Učinek | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Število vzgojno izobraževalnih ustanov, vključenih v izvajanje programov za ključne kompentence | Učinek | 0 | 1370 | 0 | 72 | 260 | 332 | 1.619 | 1.951 |
| Število projektov razvoja e-vsebin za potrebe izobraževanja in usposabljanja | Učinek | 0 | 130 | 0 | 0 | 60 | 60 | 62 | 122 |
| Število udeležencev programov izobraževanja in usposabljanja (celotno obdobje) | Učinek |  | 63.000 | 0 | 2.916 | 4.619 | 7.535 | 50.605 | 58.140 |
| - od tega odraslih izven sistema izobraževanja in usposabljanja | Učinek |  | 33.000 | 0 | 0 | 2.525 | 2.525 | 7.861 | 10.386 |
| Število izvedenih dni izobraževanja in usposabljanja na udeleženca | Učinek |  | 10 | 0 | 3 | 3 | 6 | 5 | 11 |
| Delež implementiranih prenovljenih javno veljavnih programov na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja | Rezultat | 5% | 100% | 0 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Delež implementiranih prenovljenih/novih javno veljavnih programov brez poklicnega izobraževanja in usposabljanja | Rezultat | 28% | 52% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Delež prenovljenih študijskih programov* | Rezultat | 30% | 100% | 40% | 55% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Število tujih gostujočih profesorjev in raziskovalcev vključenih v visoko šolstvo (celotno obdobje) | Rezultat |  | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Delež vključenih odraslih, ki so uspešno zaključili izobraževanje oz. usposabljanje | Rezultat | / | 80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 83% | 83% |

Vir: MŠŠ, MVZT

*Kazalniki se nanašajo na Javni razpis: Implementacija bolonjskega procesa - sofinanciranje aktivnosti pri razvijanju študijskih programov visokega šolstva v letih 2008 in 2009 (Ur.l. RS, 42/08).

Lizbonski cilji v okviru 3. RP

Tabela 43: Okvirna razčlenitev prispevka Skupnosti za Lizbonske cilje na ravni 3. RP

| Razsežnost 1 Prednostna tema | Razsežnost 2 Oblika financiranja | Razsežnost 3 Ozemlje | Razsežnost 4 | Razsežnost 5 | Skupaj* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Koda 70 | 1 | 1 in 5 skupaj | 18 | SI0 | 7.161.140 |
|  |  | 1 | 18 | SI0 | 3.580.570 |
|  |  | 5 | 18 | SI0 | 3.580.570 |
| Koda 72 | 1 | 1 in 5 skupaj | 18 | SI0 | 61.725.150 |
|  |  | 1 | 18 | SI0 | 30.862.575 |
|  |  | 5 | 18 | SI0 | 30.862.575 |
| Koda 73 | 1 | 1 in 5 skupaj | 18 | SI0 | 61.787.896 |
|  |  | 1 | 18 | SI0 | 30.893.948 |
|  |  | 5 | 18 | SI0 | 30.893.948 |
| Skupaj 3. RP |  |  |  |  | 130.674.186 |

*Dodeljeni znesek prispevka Skupnosti za vsako kombinacijo kategorij

Pomoč ciljnim skupinam

Tabela 44: Pomoč ciljnim skupinam na ravni 3. RP

| Udeleženci po spolu | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Skupaj 2007-2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Moški | 0 | 584 | 1.506 | 21.793 | 23.883 |
| Ženske | 0 | 2.332 | 1.594 | 30.863 | 34.789 |
| Skupaj | 0 | 2.916 | 3.100 | 52.656 | 58.672 |
| Status na trgu dela | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Skupaj 2007-2010 | 2010-ženske | Skupaj 2007-2010 -ženske |
| Zaposleni (vključno s samozaposlenimi) | 0 | 2.916 | 2.532 | 50.298 | 55.746 | 30.353 | 34.243 |
| Samozaposleni | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| Brezposelne osebe (vključno z dolgotrajno brezposelnimi) | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 | 0 | 32 |
| Dolgotrajno brezposelne osebe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nedejavne osebe | 0 | 0 | 526 | 2.358 | 2.884 | 510 | 514 |
| Od tega Nedejavne osebe, ki se izobražujejo ali usposabljajo | 0 | 0 | 523 | 2.358 | 2.881 | 510 | 514 |
| Udeleženci po starosti | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Skupaj 2007-2010 | 2010-ženske | Skupaj 2007-2010 -ženske |
| Mladi (15- 24 let) | 0 | 0 | 61 | 7.411 | 7.472 | 784 | 833 |
| Starejši delavci (55 – 64 let) | 0 | 291 | 254 | 756 | 1.301 | 279 | 611 |
| Udeleženci po ranljivih skupinah | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Skupaj 2007-2010 | 2010-ženske | Skupaj 2007-2010 -ženske |
| Pripadniki manjšin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Migranti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Invalidne osebe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Druge prikrajšane skupine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udeleženci po šolski izobrazbi* | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Skupaj 2007-2010 | 2010-ženske | Skupaj 2007-2010 -ženske |
| ISCED 1. in 2. stopnja | 0 | 0 | 75 | 2.106 | 2.181 | 65 | 119 |
| ISCED 3. stopnja | 0 | 0 | 1.277 | 9.343 | 10.620 | 802 | 842 |
| ISCED 4. stopnja | 0 | 0 | 205 | 0 | 205 | 0 | 165 |
| ISCED 5. in 6. stopnja | 0 | 2.916 | 1.485 | 28.557 | 32.958 | 876 | 4.085 |

Podatke smo zbirali preko vnosa EMŠO številke udeleženca v sistem ISARR. Do 31.12.2010  je bilo v aktivnosti 3. RP vključenih skupaj 58.672 oseb, od katerih je bilo 23.883 moških (40,7%) in 34.789 žensk (59,3%). Mladih v starostnem obdobju do 24 let je bilo  7.472 oseb in starejših od 55 let skupaj 1.301 oseba. Največ vključenih oseb je imelo 5. in 6. stopnjo ISCED izobrazbe (32.958 oseb).

Kakovostna analiza na ravni razvojne prioritete

V okviru PU 3.1 je bilo v letu 2010 potrjenih 4 JR, in sicer: JR »Dvig socialnega in kulturnega kapitala v okoljih, kjer živijo predstavniki romske skupnosti«, JR »Vzpostavitev izvedbenih pogojev za izkustveno izobraževanje za trajnostni razvoj«, JR za izbor operacij Oblikovanje strokovnih podlag kot prispevek dejavnikov zagotavljanja kakovosti znanja in socialne kohezivnosti v vzgojno-izobraževalnem sistemu, JR »Sofinanciranje profesionalnega usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju za prepoznavanje in preprečevanje nasilja v letih od 2010-2012« in 6 NPO: »Priprava konceptualnih osnov za dograjevanje sistema vzgoje in izobraževanja«, »Vseživljenjsko učenje – usposabljanje za vodenje šol in vrtcev«, »Zdrav življenjski slog«, »Obogateno učenje tujih jezikov«, »Posodobitev kurikularnega procesa na osnovnih šolah in gimnazijah«, »Učinkovita implementacija izobraževalnih programov in zagotavljanje kakovosti 2010-2012«.

Na PU 3.2 se je potrdil  JR za »Sofinanciranje izobraževalnih programov za dvig ravni pismenosti in Projektno učenje za mlajše odrasle 2010-2013« in 2 NPO – programa: »Sofinanciranje spodbud delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe v letih 2010, 2011, 2012 in 2013«  in »Sofinanciranje šolnin za zmanjševanje izobrazbenega primanjkljaja v šolskih letih 2007/2008, 2008/2009,2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 in 2012/2013«. Nadaljevale so se aktivnosti pri potrjenih instrumentih iz leta 2009.

V okviru PU 3.3 je MVZT izvedlo JR za »Sofinanciranje razvoja in izvajanja dejavnosti kariernih centrov v visokem šolstvu« in potrjen je 1 NPO – projekt »Vzpostavitev nacionalnega sistema za zagotavljanje kakovosti v visokem šolstvu«.

Pri vseh treh PU so se nadaljevale aktivnosti pri potrjenih instrumentih iz leta 2009. Podrobnejši opis izvajanja je naveden pri posameznih PU, kjer so navedeni cilji in nameni instrumentov, realizirane aktivnosti upravičencev, doseganje rezultatov glede na kazalnike in finančna realizacija.

V okviru 3. RP aktivnosti ne potekajo po shemi državne pomoči.

Večje težave in ukrepi za njihovo odpravo

V okviru 3. RP zaznavamo težave predvsem pri fizičnem napredku, in sicer predvsem pri dveh kazalnikih: »št. vzgojno-izobraževalnih ustanov, vključenih v ugotavljanje kakovosti« (dosežena vrednost do konca leta 2010 znaša 215 od načrtovane 1205), »število javno veljavnih programov izobraževanja in usposabljanja (brez visokošolskih) vključenih v ugotavljanje kakovosti« (0 od načrtovanih 294). V prvi polovici juniji bo izvedeno vrednotenje PU 3.1 in PU 3.2; na podlagi rezultatov vrednotenja bomo lahko presojali tudi ustreznost teh kazalnikov in ali so potrebne spremembe načrtovanih vrednosti.

#### 3.3.1. Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja

Ciljne skupine

- strokovno usposobljeni izvajalci izobraževanja in usposabljanja (npr. organizacije javnega in zasebnega prava ter posamezniki, ki se ukvarjajo s pripravo, načrtovanjem in izvajanjem izobraževanja in usposabljanja itd.);

- udeleženci usposabljanja (npr. učitelji, vzgojitelji, svetovalni in drugi strokovni delavci, mentorji, izvajalci in svetovalci na področju izobraževanja odraslih ter poklicnega in strokovnega izobraževanja, delodajalci in sindikati, ravnatelji šol in direktorji vzgojno-izobraževalnih organizacij, itd.);

- javni skladi, javni zavodi, predstavniki nevladnih organizacij (zavodi, ustanove, društva), posamezniki, gospodarske družbe itd., ki sodelujejo v izgradnji in implementaciji sistema izobraževanja in usposabljanja.

Predvidene dejavnosti

V okviru razvojne prioritete je za doseganje zastavljenih ciljev potrebno izvesti številne dejavnosti:

- posodabljanje ter razvoj novih bolj fleksibilnih in kvalitetnejših programov vzgoje in izobraževanja, vključno z razvojem široke palete kratkih, individualiziranih formalnih in neformalnih programov, pri čemer bo poseben poudarek dan področju poklicnega in strokovnega izobraževanja ter izobraževanja odraslih;

- razvoj mehanizmov in instrumentov za dvig kakovosti vzgojno-izobraževalnega dela ter sistemov evalvacije;

- razvijanje mehanizmov in instrumentov za dvig jezikovne pismenosti oziroma učenja tujih jezikov;

- odpiranje sistemov izobraževanja in usposabljanja v širše okolje, še posebej s partnerskim sodelovanjem ter zagotavljanjem ustreznega informiranja;

- omogočanje dostopa do IKT, digitalizacija gradiv in razvoj e-vsebin ter njihova implementacija v izobraževalne procese in procese usposabljanja;

- izboljšati usposobljenost učiteljev in drugih izobraževalcev v izobraževanju in usposabljanju mladine in odraslih za uporabo (naj)sodobnejših oblik in metod učenja in poučevanja, v povezavi z uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije;

- izboljšati usposobljenost ravnateljev in drugih vodilnih delavcev za avtonomno vlogo vzgojno-izobraževalnih zavodov in sodelovanje z okoljem.

Vključeno ministrstvo

Ministrstvo za šolstvo in šport

Izvajanje  prednostne usmeritve

Finančna tabela

PU 3.1

Tabela 45: Finančni napredek v okviru prednostne usmeritve 3.1

| 3. RP - PU 3.1. | stanje 31.12.10 | % glede na pravice porabe |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2007-2010 | 2007-2013 |
| Pravice porabe 2007-2013 | EU del | 99.797.422 | - | - |
|  | SLO del | 17.611.310 | - | - |
|  | EU in SLO del | 117.408.732 | - | - |
| Pravice porabe 2007-2010 | EU del | 53.380.190 | - | 53,5 |
|  | SLO del | 9.327.160 | - | 53,0 |
|  | EU in SLO del | 62.707.350 | - | 53,4 |
| Vrednost potrjenih instrumentov 1.1.2007 do 31.12.2010 | EU del | 95.490.088 | 178,9 | 95,7 |
|  | SLO del | 16.851.192 | - | - |
|  | EU in SLO del | 112.341.280 | 179,2 | 95,7 |
| Vrednost potrjenih operacij - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2010)* | EU del | 88.114.376 | 165,1 | 88,3 |
|  | SLO del | 15.549.596 | - | - |
|  | EU in SLO del | 103.663.972 | 165,3 | 88,3 |
| - Operacije, potrjene preko javnih razpisov | EU del | 72.309.011 | 135,5 | 72,5 |
|  | SLO del | 12.760.414 | - | - |
|  | EU in SLO del | 85.069.425 | 135,7 | 72,5 |
| - Neposredno potrjene operacije | EU del | 15.805.365 | 29,6 | 15,8 |
|  | SLO del | 2.789.182 | - | - |
|  | EU in SLO del | 18.594.547 | 29,7 | 15,8 |
| Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.2010)** | EU del | 88.114.375 | 165,1 | 88,3 |
|  | SLO del | 15.549.596 | - | - |
|  | EU in SLO del | 103.663.971 | 165,3 | 88,3 |
|  | drugi viri | 0 | - | - |
|  | skupaj | 103.663.971 | - | - |
| Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2010) | EU del | 42.585.039 | 79,8 | 42,7 |
|  | SLO del | 7.515.010 | - | - |
|  | EU in SLO del | 50.100.050 | 79,9 | 42,7 |
| Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2010 do 31.12.2010) | EU del | 24.785.821 | 46,4 | 24,8 |
|  | SLO del | 4.373.971 | - | - |
|  | EU in SLO del | 29.159.793 | 46,5 | 24,8 |
| Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.2010 (kumulativa 1.1.07-31.12.10) - EU del | 24.733.765 | 46,3 | 24,8 |
| Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2010 (kumulativa 1.1.07-31.12.10) - EU del | 18.703.273 | 35,0 | 18,7 |

* znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost neposredno potrjenih operacij.

** znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije.

V okviru PU 3.1 Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja  je bilo v obdobju od 1.1.2007 do 31.12.2010:

- potrjenih instrumentov v znesku 112.341.280 EUR,

- potrjenih operacij v znesku 103.663.972 EUR,

- podpisanih pogodb za 103.663.971 EUR,

- izplačanih sredstev iz proračuna RS za 50.100.050 EUR,

- posredovanih zahtevkov za povračilo na PO za 24.733.765 EUR,

- certificiranih zahtevkov za povračilo na EK za 18.703.273 EUR.

V letu 2010 so bili potrjeni in objavljeni naslednji JR za izbor operacij:

- JR »Dvig socialnega in kulturnega kapitala  v okoljih, kjer živijo predstavniki romske skupnosti«,

- JR »Vzpostavitev izvedbenih pogojev za izkustveno izobraževanje za trajnostni razvoj«,

- JR za izbor operacij »Oblikovanje strokovnih podlag kot prispevek dejavnikov zagotavljanja kakovosti znanja in socialne kohezivnosti v vzgojno-izobraževalnem sistemu«,

- JR »Sofinanciranje profesionalnega usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju za prepoznavanje in preprečevanje nasilja v letih od 2010 do 2012«

NPO:

- projekt »Priprava konceptualnih osnov za dograjevanje sistema vzgoje in izobraževanja«, program »Vseživljenjsko učenje – usposabljanje za vodenje šol in vrtcev«,

- program »Zdrav življenjski slog«,

- projekt »Obogateno učenje tujih jezikov«,

- Program »Posodobitev kurikularnega procesa na osnovnih šolah in gimnazijah«,

- projekt »Učinkovita implementacija izobraževalnih programov in zagotavljanje kakovosti 2010-2012«.

PU 3.1: Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja

Tabela 46: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 3.1

| Naziv kazalnika | Vrsta kazalca | Izhodiščno stanje 2007 | Načrtovana vrednost 2013 | Dosežena vrednost 2007 | Dosežena vrednost 2008 | Dosežena vrednost 2009 | Dosežena vrednost 2007-2009 | Dosežena vrednost 2010 | Dosežena vrednost 2007-2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Število vzgojno izobraževalnih ustanov, vključenih v ugotavljanje kakovosti | Učinek | 193 (oz. 10% vseh) | 1205 (oz. 61% vseh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 215 |
| Število javno veljavnih programov izobraževanja in usposabljanja (brez visokošolskih) vključenih v ugotavljanje kakovosti | Učinek | 72 (oz. 31% vseh) | 294 (oz. 87% vseh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0* | 0 |
| Število vzgojno izobraževalnih ustanov, vključenih v izvajanje programov za ključne kompentence | Učinek | 0 | 1370 (oz. 43% vseh) | 0 | 72 | 260 | 332 | 1.619 | 1.951 |
| Število projektov razvoja e-vsebin za potrebe izobraževanja in usposabljanja | Učinek | 0 | 130 | 0 | 0 | 60 | 60 | 62 | 122 |
| Število udeležencev programov izobraževanja in usposabljanja (celotno obdobje) | Učinek |  | 63.000 | 0 | 2.916 | 2.494 | 5.410 | 42.744 | 48.154 |
| - od tega odraslih izven sistema izobraževanja in usposabljanja | Učinek |  | 33.000 | 0 | 0 | 400 | 400 | 0 | 400 |
| Število izvedenih dni izobraževanja in usposabljanja na udeleženca | Učinek |  | 10 | 0 | 3 | 3 | 6 | 5 | 11 |
| Delež implementiranih prenovljenih javno veljavnih programov na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja* | Rezultat | 5% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0* | 0 |
| Delež implementiranih prenovljenih/novih javno veljavnih programov brez poklicnega izobraževanja in usposabljanja* | Rezultat | 28% | 52% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0* | 0 |

Vir: MŠŠ

* Gre za kazalnike tipa rezultat, ki bodo relevantni v kasnejšem obdobju.

MŠŠ je v tem programskem obdobju sledilo priporočilom evropskega parlamenta in sveta o ključnih kompetencah za vseživljenjsko učenje iz leta 2006.

Skladno s temi priporočili smo v PU 3.1 ob uvajanju novih instrumentov in operacij poudarili pilotne projekte in vsebine, ki prispevajo dodano vrednost sistemu, torej so nujno tudi novost v sistemu. Projekti so zasnovani v več fazah. V prvi fazi je večina projektov predvidevala analizo stanja in analizo obstoječih praks. Nastale so strokovne podlage. Faze implementacije praviloma predvidevajo vzpostavitev testnih skupin, nato pa postopno širitev na druge šole oz. udeležence. Pridobljena znanja in vedenja lahko šele v zaključni fazi prenesemo na nacionalno raven. Zaradi tega pričakujemo doseganje kazalnikov tipa rezultat šele ob izteku projektov in ne v začetnih fazah.

Pomoč ciljnim skupinam

Tabela 47: Pomoč ciljnim skupinam v okviru prednostne usmeritve 3.1

| Udeleženci po spolu | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Skupaj 2007-2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Moški | 0 | 584 | 233 | 14.842 | 15.659 |
| Ženske | 0 | 2.332 | 888 | 28.199 | 31.419 |
| Skupaj | 0 | 2.916 | 1.121 | 43.041 | 47.078 |
| Status na trgu dela | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Skupaj 2007-2010 | 2010-ženske | Skupaj 2007-2010 - ženske |
| Zaposleni (vključno s samozaposlenimi) | 0 | 2.916 | 1.075 | 34.041 | 47.032 | 28.199 | 31.867 |
| Samozaposleni | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Brezposelne osebe (vključno z dolgotrajno brezposelnimi) | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 | 0 | 32 |
| Dolgotrajno brezposelne osebe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nedejavne osebe | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 4 | 4 |
| Od tega Nedejavne osebe, ki se izobražujejo ali usposabljajo | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 4 |
| Udeleženci po starosti | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Skupaj 2007-2010 | 2010-ženske | Skupaj 2007-2010- ženske |
| Mladi (15- 24 let) | 0 | 0 | 49 | 4.682 | 4.731 | 0 | 45 |
| Starejši delavci (55 – 64 let) | 0 | 291 | 96 | 2 | 389 | 0 | 294 |
| Udeleženci po ranljivih skupinah | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Skupaj 2007-2010 | 2010-ženske | Skupaj 2008-2010- ženske |
| Pripadniki manjšin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Migranti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Invalidne osebe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Druge prikrajšane skupine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udeleženci po šolski izobrazbi | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Skupaj 2007-2010 | 2010-ženske | Skupaj 2007-2010- ženske |
| ISCED 1. in 2. stopnja | 0 | 0 | 56 | 1.930 | 1.986 | 0 | 43 |
| ISCED 3. stopnja | 0 | 0 | 22 | 4.682 | 4.704 | 0 | 21 |
| ISCED 4. stopnja | 0 | 0 | 149 | 0 | 149 | 0 | 122 |
| ISCED 5. in 6. stopnja | 0 | 2.916 | 788 | 25.533 | 29.237 | 42 | 3.077 |

Podatke smo zbirali preko vnosa EMŠO številke udeležencev v sistem ISARR oz. preko predpisanih vprašalnikov oz. je podana ocena. Ker podatkov po prilogi 23 pred uveljavitvijo navodil nismo spremljali, bomo v pripravili ocene v letnem poročilu 2011.

Kakovostna analiza

JR Uvajanje novih izobraževalnih programov na področju višjega strokovnega izobraževanja za obdobje 2008-2011

Na javnem razpisu je bil izbran projekt IMPLETUM, ki ga izvaja konzorcij višjih strokovnih šol od 4.4.2008 dalje. Operacija bo trajala do 31.8.2011. Konzorcij je v letu 2010 izpeljal vse za leto 2010 načrtovane aktivnosti v povezavi z uvajanjem novih in prenovljenih programov v 59 višjih strokovnih šol. S pomočjo koordinatorjev oziroma vodij posameznih aktivnosti na šolah konzorcijskih partnerjev so bili vzpostavljeni primeri dobre prakse na področju priprave izvedbenega kurikula, priprave katalogov za prostoizbirne module in izdelave meril za priznavanje neformalno pridobljenega znanja. Nastajala so učna gradiva v različnih oblikah, predavatelji so se usposabljali za mentorstvo študentom pri diplomskih nalogah. Na šolah so se vzpostavljali sistemi ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti. Finančna realizacija: V letu 2010 je MŠŠ upravičencu izplačalo 700.568,12 EUR (načrtovano je bilo 735.584,88 EUR; neporabljenih 35.016,76 EUR smo prenesli v leto 2011).

JR Uvajanje novih izobraževanj programov v srednjem poklicnem in strokovnem izobraževanju s področja tehnike za obdobje 2008-2012

Na javnem razpisu je bil izbran projekt MUNUS-2, ki ga izvaja konzorcij srednjih poklicnih in strokovnih šol s področja tehnike od 4.4.2008 dalje. Operacija bo trajala do 31.8.2012. Konzorcij je v letu 2010 izpeljal vse za leto 2010 načrtovane aktivnosti v povezavi z uvajanjem novih in prenovljenih programov v 65 srednjih poklicnih in strokovnih šol. S pomočjo multiplikatorjev, koordinatorjev oziroma vodij posameznih aktivnosti na šolah konzorcijskih partnerjev so bili vzpostavljeni primeri dobre prakse na področju določitve odprtega dela kurikula in izdelave izvedbenega kurikula. Opredeljena so bila merila za priznavanje neformalno pridobljenega znanja, vzpostavljale so se mape učnih dosežkov in pripravljali osebni izobraževalni načrti. Nastajala so učna gradiva v različnih oblikah, na šolah so se vzpostavljali sistemi ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti, z različnimi aktivnostmi se je promoviralo srednje poklicno in strokovno izobraževanje. Finančna realizacija: V letu 2010 je MŠŠ upravičencu izplačalo 2.065.101,98 EUR (načrtovano je bilo 2.066.366,35 EUR; neporabljenih 1.264,37 EUR smo prenesli v leto 2012).

JR za izvajanje projekta sporazumevanje v slovenskem jeziku

Namen instrumenta je dvig kompetenc pri sporazumevanju v slovenskem jeziku ter razvoj jezikovnih virov in orodij za slovenski jezik. V okviru tega instrumenta imamo eno operacijo, ki jo izvaja konzorcij petih partnerjev. Konzorcijski partnerji so od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 dosegli naslednje rezultate: Leksikalna baza za slovenščino: izdelana je prva tretjina gesel, v teku je izdelava druge tretjine gesel. Govorni korpus je transkribiran, jezikoslovno označen; obseg: 1.032.305 besed. Učni korpus je ročno oblikoslovno in skladenjsko označen; obseg 500.330 besed. Izdelan in preizkušen je bil prototip pedagoškega spletnega vmesnika za dostop do korpusa. Izdelan je bil leksikon besednih oblik z iztočnicami od A do Ž. Izdelana je bila prva verzija pisnega korpusa Gigafida, ki obsega 1.140.597.586 besed. Izdelan je bil korpus pisnih izdelkov učencev z učiteljskimi popravki (Šolar): 967.477 besed. Izdelan je bil korpus osvajanja slovenščine (korpus pisnih izdelkov tujih govorcev - KUS): 32.117 besed. Izdelana je bila študija o stališčih in praksah, povezanih z jezikovnim poukom pri predmetu slovenski jezik in vključevanjem IKT v pouk slovenščine. Finančna realizacija: od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 je MŠŠ upravičencu izplačalo 729.527,62 EUR (skoraj 100 % realizacija pogodbene vrednosti za leto 2010 – gl. opis težave). Težava, ki se je pojavila ob izplačilu zadnjega zahtevka, je v tem, da smo zato, ker je na proračunski postavki slovenske udeležbe zmanjkalo za 6 centov sredstev (zaradi zaokroževanja na 85 : 15 v škodo slovenske postavke), morali znižati vrednost zahtevka za 38 centov. To se bo dogajalo ob koncu vsakega leta, če se ne najde nobene rešitve, in ob zaključku projekta celotna pogodbena vrednost sploh ne bo mogla biti izplačana. Skupaj z upravičencem smo predlagali, da bi se za tak namen vzpostavila postavka/konto tako imenovane centne izravnave, kot jo poznajo v gospodarstvu za pokrivanje npr. tečajnih razlik ali razlik pri zaokroževanju.

JR Uvajanje novih izobraževalnih programov v srednjem poklicnem in strokovnem izobraževanju s področja storitev za obdobje 2008-2012

Na javnem razpisu je bil izbran projekt UNISVET, ki ga izvaja konzorcij srednjih poklicnih in strokovnih šol s področja ekonomske, trgovske in upravno-administrativne dejavnosti, predšolske vzgoje in frizerskih storitev od 4.4.2008 dalje. Operacija bo trajala do 31.8.2012. Konzorcij je v letu 2010 izpeljal vse za leto 2010 načrtovane aktivnosti v povezavi z uvajanjem novih in prenovljenih programov v 57 srednjih poklicnih in strokovnih šol. S pomočjo multiplikatorjev, koordinatorjev oziroma vodij posameznih aktivnosti na šolah konzorcijskih partnerjev so bili vzpostavljeni primeri dobre prakse na področju določitve odprtega dela kurikula in izdelave izvedbenega kurikula. Opredeljena so bila merila za priznavanje neformalno pridobljenega znanja, vzpostavljale so se mape učnih dosežkov in pripravljali osebni izobraževalni načrti. Nastajala so učna gradiva v različnih oblikah, na šolah so se vzpostavljali sistemi ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti, z različnimi aktivnostmi se je promoviralo srednje poklicno in strokovno izobraževanje. Finančna realizacija: V letu 2010 je MŠŠ upravičencu izplačalo 810.813,38 EUR (načrtovano je bilo 811.102,59 EUR; neporabljenih 286,21 EUR smo prenesli v leto 2012)

JR za posodobitev gimnazijskih programov

Cilj posodobitve gimnazijskega programa je: uvedba posodobljenih učnih načrtov ter posodobitev načrtovanja in izvajanja kurikula. S tem namenom bo prenovljenih 30 učnih načrtov v splošnih in 39 učnih načrtov v strokovnih gimnazijah, gimnazije same pa bodo za vse učne načrte izdelale izvedbene kurikulume, načrtovale in preizkusile kurikularne novosti ter pripravile evalvacijo in širitev rezultatov. Namen JR je zagotoviti pripravo izvedbenih kurikulov, ki zajemajo izvajanje posodobljenih učnih načrtov, fleksibilnejšo organizacijo programa, uvedbo kreditnega ovrednotenja programa, nove kulture preverjanja in ocenjevanja ter uvajanje različnih izvedbenih oblik odprtega kurikula. Obdobje izvajanja aktivnosti po sklopih je naslednje: - Uvajanje v splošne gimnazije od 1.9.2008 – 31.10.2014 - Uvajanje v strokovne gimnazije od 1.9.2008 – 31.10.2014 V JR je bilo v 2010 načrtovanih 1.148.731,58 EUR, do zaključka leta 2010 je bilo porabljenih 1.096.957,78EUR.

JR Uvajanje novih izobraževalnih programov v srednjem poklicnem in strokovnem izobraževanju s področja biotehnologije za obdobje 2008-2012

Na javnem razpisu je bil izbran projekt Biotehniška področja, šole za življenje in razvoj, ki ga izvaja konzorcij srednjih poklicnih in strokovnih šol s področja biotehnologije od 4.4.2008 dalje. Operacija bo trajala do 31.8.2012. Konzorcij je v letu 2010 izpeljal vse za leto 2010 načrtovane aktivnosti v povezavi z uvajanjem novih in prenovljenih programov v 11 srednjih poklicnih in strokovnih šol. S pomočjo multiplikatorjev, koordinatorjev oziroma vodij posameznih aktivnosti na šolah konzorcijskih partnerjev so bili vzpostavljeni primeri dobre prakse na področju določitve odprtega dela kurikula in izdelave izvedbenega kurikula. Opredeljena so bila merila za priznavanje neformalno pridobljenega znanja, vzpostavljale so se mape učnih dosežkov in pripravljali osebni izobraževalni načrti. Nastajala so učna gradiva v različnih oblikah, na šolah so se vzpostavljali sistemi ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti, z različnimi aktivnostmi se je promoviralo srednje poklicno in strokovno izobraževanje. Finančna realizacija: V letu 2010 je MŠŠ upravičencu izplačalo 812.323,98 EUR (načrtovano je bilo 817.328,07 EUR; neporabljenih je bilo 5.004,09 EUR, ki smo jih prenesli v leto 2012).

JR za sofinanciranje profesionalnega usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju v letih 2008, 2009, 2010 in 2011

V okviru instrumenta upravičenci (trije konzorciji in dva posamezna izvajalca) izvajajo 5 operacij: Uspešno vključevanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v vzgojo in izobraževanje, Uspešno vključevanje Romov v vzgojo in izobraževanje, Socialne in državljanske kompetence, Kulturna zavest in izražanje, Vodenje avtonomnega javnega zavoda. V letu 2010 so bile projektne aktivnosti izvedene skladno s prijavami oz. odobrenimi spremembami. Izvedena je bila 2. faza profesionalnega usposabljanja – dvodnevno izobraževanje z zagotovljenimi vmesnimi aktivnostmi (praktično preizkušanje pridobljenih znanj ter refleksija in izmenjava izkušenj) za skupaj 8.111 udeležencev, nastajalo je gradivo za udeležence. Napredek operacij je z vidika doseganja ciljev v letu 2010 ustrezen. Finančna realizacija: V letu 2010 je MŠŠ od načrtovanih 1.093.476,38 EUR, upravičencem izplačalo 1.067.808,70 EUR, za preostanek sredstev je bila pri posameznih operacijah spremenjena finančna dinamika.

JR za centre vseživljenjskega učenja – CVŽU in odpiranje sistemov izobraževanja in usposabljanja v širše okolje – partnerstva

1. Operacije »dejavnost CVŽU« izvaja 14 upravičencev, ki s svojo dejavnostjo enakomerno pokrivajo vse statistične regije. CVŽU predstavljajo povezavo partnerskih organizacij v konzorcij, ki v regiji podpirajo uresničevanje ciljev vseživljenjskega učenja in izvajajo zlasti dejavnosti informiranja, svetovanja in učenja. CVŽU so lahko različni modeli povezovanja; različnost je lahko v vsebini, v oblikah in načinih povezovanja, v trajnosti delovanja idr.; povezujejo se lahko dejavnosti svetovanja in učenja, lahko tudi druge dejavnosti, kot npr. vrednotenje neformalno in priložnostno pridobljenega znanja in izkušenj. Poleg navedenih dejavnosti so CVŽU, v skladu s potrebami lokalnega okolja izvajale tudi druge oblike svetovanja in učenja za izboljšanje formalne kvalifikacije posameznika in njegove participacije v vseživljenjskem učenju, vrednotenje neformalno in priložnostno pridobljenega znanja in izkušenj, idr. V okviru »Dejavnosti CVŽU« so se v 2010 potekale naslednje aktivnosti: Dejavnost svetovalnega informativnega središča za odrasle – ISIO se izvaja na sedežu in na dislokacijah. Informativno-svetovalna dejavnost zagotavlja brezplačne storitve pred, med in ob zaključku vseh vrst izobraževanja - formalnega, neformalnega in priložnostnega. Zainteresirani so se največkrat informirali in posvetovali pred samo vključitvijo v izobraževalni program, veliko manj pa je bilo informiranja in svetovanja med, sploh pa po zaključku izobraževanja. Na področju formalnega izobraževanja so izkazale potrebo predvsem po informiranju in svetovanju v zvezi s sekundarnim izobraževanjem, manj pa terciarnim in še najmanj primarnim izobraževanjem. Učenje s posebnim poudarkom na TVŽU: TVŽU je javno dostopno mesto z enim ali več učnimi mesti za učenje s podporo informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT), učnih gradiv in virov ter posebej usposobljenih strokovnih delavcev, ki nudijo pomoč pri učenju in uporabi storitev informacijske družbe in elektronskih učnih gradiv. Splošni cilji dejavnosti Točk vseživljenjskega učenja so zagotavljanje možnosti brezplačnega organiziranega samostojnega učenja ob pomoči usposobljenih mentorjev čim širšemu krogu ljudi, prilagajanje potrebam odraslih glede izbire vsebin, načinov, virov, časa in tempa učenja, zagotavljanje fleksibilnih oblik izobraževanja, povečanje dostopnosti, spodbujanje posameznikov ali skupin, da prevzamejo odgovornost za načrtovanje, izpeljavo in ovrednotenje svojega učenja, kvalitetno informiranje o možnostih učenja. Samoevalvacija kakovosti v svetovalnem središču ISIO: Model presojanja in razvijanja kakovosti temelji na treh temeljnih ciljih svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih: na zagotavljanju dostopa do svetovanja za izobraževanje in učenje vsem odraslim, še posebno ranljivim skupinam, na zagotavljanju kakovostne svetovalne storitve za izobraževanje in učenje, na učinkovitih ukrepih za večjo vključenost in uspešnost odraslih v vseživljenjskem učenju. V modelu so opredeljena temeljna področja delovanja svetovalnega središča ter njim pripadajoči standardi kakovosti, kazalniki kakovosti in merila. Model sestavlja deset področij: potencialni svetovanci (ciljne skupine), osebje, viri, oprema, informacijske baze, svetovalni proces (temeljni proces), partnerstvo, informiranje in promocija, presojanje in razvijanje kakovosti, rezultati, učinki, vodenje, upravljanje in organiziranost. Model predvideva povezano kombinacijo štirih pristopov za presojanje in razvijanje kakovosti, to so akreditacija, spremljanje, zunanja evalvacija in samoevalvacija. Promocijja dejavnosti, ki vključuje tudi spletni portal: Upravičenci izvajajo različne oblike promocije, s katerimi informirajo prebivalce o aktivnostih v CVŽU (plakati, zgibanke, sejmi, predstavitve v medijih, predstavitve na stojnicah, ipd.). Portali: vseživljenjskega učenja so namenjeni za: obveščanje in informiranje uporabnikov portala, oglaševanje, vključujejo učna in druga gradiva, programe, e-gradiva, informacije o izvedenih akcijah (s fotografijami in kratkimi prispevki). Uporabniki portala so tekoče seznanjeni z dogodki. e. druge dejavnosti odvisne od potreb lokalnega okolja, ko so: borze znanja, središča za samostojno učenje, poklicno, energetsko in družinsko svetovanje, 2. področje: Odpiranje sistemov izobraževanja in usposabljanja v širše okolje – Partnerstva: Operacije »partnerstva« izvaja 8 upravičencev. Razvijajo se inovativni modeli, katerih cilj je odpiranje sistemov izobraževanja in usposabljanja v širše okolje, povečanje vključenosti odraslih prebivalcev v vseživljenjsko učenje, povečanje zaposlitvenih zmožnosti, spodbujanje gospodarskega in lokalnega razvoja, izboljšanje splošne izobraženosti odraslih. Modeli vsebujejo: dejavnosti, ki spodbujajo povpraševanje po izobraževanju in usposabljanju pri posameznikih, v podjetjih in lokalnih skupnostih; informativne in animacijske dejavnosti v podjetjih, lokalnih okoljih in drugod; izobraževanje in usposabljanje, ipd. Aktivnosti zajemajo tudi javne predstavitve in promocijo. Izvedena je bila ena zaključna konferenca. 3. področje: Razvoj modelov svetovanja za ranljive skupine: Operacijo »Razvoj modelov svetovanja za ranljive skupine« izvaja 1 upravičenec. V okviru operacije so v letu 2010 potekale naslednje aktivnosti: a. uvajanje 3 modelov svetovanja v prakso: svetovanje za Rome, starejše odrasle in osebe s posebnimi potrebami; b. promocija projekta. Finančna realizacija v letu 2010: od načrtovanih 3.789.802,22 EUR je bilo izplačanih 3.538.709,41 EUR.

JR za izvajanje projekta naravoslovne kompetence za obdobje 2008-2011

Namen tega razpisa je priprava strokovnih podlag in preizkus le-teh na šolah za dvig naravoslovne pismenosti. S projektom želimo razviti didaktične strategije in pristope predvsem na tistih področjih naravoslovnega vedenja, ki bodo pomembno vplivali na družbo prihodnosti. V okviru projekta naj bi bile razvite strategije, metode in tehnike, ki bodo zagotovile uspešno prevajanje znanstvenega znanja v šolsko znanje. Poleg tega je namen JR tudi oblikovanje projektov za promocijo naravoslovja. Projekt ne vključuje konzorcija. Doseženi kazalniki za leto 2010: Št. didaktičnih gradiv za poučevanja v naravoslovju: 15 gradiv Št. delavnic za uposabljanje učiteljev praktikov: 4 Št. preverjanja gradiv/modelov v šoli: 12 Udeležba na mednarodnih konferencah: 49 Finančna realizacija v 2010: od načrtovanih 777.350 EUR je bilo porabljenih 618.154,47 EUR; 120.000,00 EUR je bilo z aneksom prenesenih v leto 2011, kar pomeni, da se je celotna pogodbena vrednosti iz 166500,00 znižala na 1625.804,47 EUR.

JR za sofinanciranje ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti v izobraževanju in usposabljanju

Namen projekta je izvedba razvojno-raziskovalnega dela, tj. evalvacij, za ugotavljanje kakovosti vzgojno-izobraževalnega sistema v Republiki Sloveniji z mednarodno primerljivimi instrumenti in mehanizmi. Za JR je bilo porabljenih v letu 2010 1.204.007,05EUR, od načrtovanih 1.236.431,00EUR. Projekt vsebuje 3 vsebinske sklope: 1. sklop: izvajalec Pedagoški inštitut Realizirani kazalniki (število usposobljenih, število publikacij, število evalvacijskih študij) so presegli načrtovane vrednosti. 2. sklop: Državni izpitni center izvaja sklop: Razvoj modela dodane vrednosti. Za ta namen je izdelal prototip aplikacije, ki je računalniško orodje za banko nalog, s čimer bodo vodstva šol, učitelji in drugi strokovnjaki imeli možnost uporabljati podatke o dodani vrednosti znanja v procesih samoevalvacije. Predvideni kazalniki za leto 2010 so doseženi (57 udeležencev programov izobraževanja in usposabljanja, 59 vzgojno izobraževalnih ustanov, vključenih v ugotavljanje kakovosti, 1 (eno) programsko orodje za banko nalog - prototip aplikacije. 3.sklop:Šola za ravnatelje ter njegovi partnerji RIC, CPI in ZRSŠ pripravljajo sklop Zasnova in uvedba sistema ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti vzgojno-izobraževalnih organizacij (vrtcev in šol). Predvideni kazalniki za leto 2010 so doseženi. Izdelali so predlog zasnove sistema, imeli strokovne posvete. V okviru instrumenta se v skrbništvu Službe za razvoj kadrov v šolstvu izvaja operacija Usposabljanje za uvedbo sistema ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti vzgojno-izobraževalnih organizacij (vrtcev in šol). v letu 2010 so bile projektne aktivnosti izvedene skladno s prijavo oz. potrjeno spremembo, in sicer je bila zaključena 2. faza 1. cikla usposabljanj za zunanjo evalvacijo in samoevalvacijo – izvedeno tridnevno izobraževanje z vmesnimi aktivnostmi za 4.030 strokovnih delavcev v VIZ, nastalo je gradivo za udeležence, izveden je bil strokovni posvet Vodenje v vzgoji in izobraževanju - Izzivi vodenja za raznolikost, iz vsebin projektnega dela so bili predstavljeni prispevki na 3 mednarodnih konferencah. Napredek operacije z vidika doseganja ciljev ocenjujemo v letu 2010 kot ustrezen. Finančna realizacija: V letu 2010 je MŠŠ upravičencu izplačalo vsa načrtovana sredstva, in sicer 226.338,00 EUR.

JR za izvajanje projektov s področij kulturna vzgoja in bralna pismenost za obdobje od 2008 do 2011

Predmet razpisa je bil sofinanciranje projektov mrež vzgojno izobraževalnih zavodov, ki bodo imeli za cilj dvig kulturne in bralne pismenosti ter projektov, ki bodo imeli za cilj raziskovalno dejavnost na področju bralne pismenosti, in sicer pripravo psihodiagnostičnih instrumentov. Celotna vrednost projekta je 561.000,00 EUR, od tega EU je 476.850,00 EUR in SLO-del 84.150,00 EUR. Projekti so bili glede na razpis razdeljeni na 3 vsebinske sklope: 1. Vključevanje kulturne vzgoje v izvedbene kurikule in dvig ravni kulturne pismenosti 2. Razvoj bralne pismenosti: modeli za razvijanje in izboljšanje ravni bralne pismenosti za otroke in mladostnike 3. Razvoj bralne pismenosti: analiza stanja obstoječih modelov, programov in diagnostičnih sredstev ter razvoj modelov in diagnostičnih instrumentov na področju bralne pismenosti V okviru prvega sklopa so v letu 2010 zaključili projekte: vrtec Vodmat – upravičenec s šestimi konzorcijskimi partnerji – v letu 2010 je bila poraba 62.146,64€, OŠ Sava Kladnika Sevnica z sedmimi konzorcijskimi partnerji - v letu 2010 je bila poraba 64.256,49in Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana s sedmimi konzorcijskimi partnerji - v letu 2010 je bila poraba 66.858,02. Vsi trije upravičenci so ob zaključku projekta pripravili publikacijo, v katerih so opisali svoje delo in pripravili pregled možnosti vključevanja kulturno-umetnostnih vsebin v predšolski, osnovnošolski in srednješolski kurikulum. V drugem sklopu je svoje delo zaključila mreža desetih šol, katere nosilka je bila OŠ Brežice. Oš Brežice je v svojem projektu vzpodbujala IKT in bralno pismenost tako pri učiteljih kot tudi pri učencih. Njihovo elo je predstavljeno na cd-ju. V letu 2010 je bilo porabljenih 67.561,13€. V tretjem sklopu Center za psihodiagnostična sredstva je v letu 2010 porabil 56.316,93€ - v letu 2010 je bilo pripravljenih 6 psihodiagnostičnih instrumentov, in sicer: Na področju GOVORNE KOMPETENTNOSTI: Listo razvoja sporazumevalnih zmožnosti za dojenčke in malčke (8-30 mesecev), Preizkus pripovedovanja zgodb za otroke stare od 3 do 9 let, Listo za oceno poznavanja otroških knjig in slikanic za starše in njihove otroke (3-9 let); Govorni preizkus za ocenjevanje govorne kompetentnosti otrok v obdobju srednjega in poznega otroštva (7-14 let). Na področju BRALNA PISMENOST: Ocenjevalno shemo bralnih zmožnosti učencev za učence prvega, drugega in tretjega razreda osnovne šole, Bralni test, s katerim bomo lahko izmerili splošno bralno zmožnost učencev ob zaključku prvega izobraževalnega obdobja (tj. v tretjem razredu). V letu 2010 je bilo porabljenih 317.139,21 EUR.

JR za izvajanje projektov s področja socialnih in državljanskih kompetenc za obdobje 2008-2010

V okviru instrumenta je 11 operacij, ki jih izvaja 11 konzorcijev na temo socialnih in državljanskih kompetenc. 4 operacije so t. i. modeli (2 na temo zdravega življenjskega sloga, 1 na temo aktivnega državljanstva, 1 na temo prepoznavanja in preprečevanja nasilja). 7 operacij izvajajo mreže vzgojno-izobraževalnih zavodov (3 na temo medgeneracijskega dialoga in aktivnega preživljanja prostega časa, 1 na temo prepoznavanja in preprečevanja nasilja v osnovnih šolah, 1 na temo aktivnega državljanstva, 1 se ukvarja z enakimi možnostmi spolov, 1 z vzgojo in izobraževanjem za trajnostni razvoj). Vsi projekti so se v letu 2010 zaključili; 4 modeli s 31. 8. 2010, 7 mrež VIZ pa s 31. 10. 2011 (zadnje izplačilo imajo v letu 2011) Dosegli so vse aktivnosti in dosegli predvidene kazalnike. Napisanih je bilo 36 poročil o projektu; vključenih otrok, učencev, dijakov je bilo 7500, vključenih učiteljev 1033, število razvitih delovnih gradiv 100. Izvedenih je bilo 11 zaključnih konferenc, vsaka operacija ima svojo spletno stran s poročili, podatki o projektu, gradivi, ki so nastala v okviru Finančna realizacija: Na 4 operacijah, ki so se zaključile 31. 8. 2010 je bilo izplačanih v letu 2010 246.558,30 € oz. 2397,78€ manj od načrtovanega (ta sredstva se niso prenesla v leto 2011, ker so se operacije zaključile), na 7 operacijah, ki so se zaključile 31.10.2010 pa je bilo izplačanih 459.591,10 € oz. 24.351,26€ manj od načrtovanega (ta znesek se je prenesel v leto 2011 EUR

JR za sofinanciranje razvoja in uvajanja novih didaktičnih in organizacijskih pristopov v osnovnem šolstvu za obdobje od leta 2008 do 2013

Osnovna šola Brežice je začela z izvajanjem projekta 1.1.2009, končan bo 31.10.2013. Cilj projekta je priprava novih didaktičnih modelov na področju individualizacije in personalizacije pouka s pomočjo IKT. OŠ Brežice so poslovodeči partner v konzorciju 10 šol, kjer OŠ Brežice izvaja model pri glasbeni vzgoji, OŠ Grm pri tujih jezikih, druga OŠ Slovenj Gradec pri slovenščini, OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki pri geografiji, OŠ Bizeljsko pri zgodovini, OŠ Bistrica ob Sotli pri tujcih (slovenščina za tujce), OŠ Prebold pri bolnih, odsotnih od pouka (matematika), OŠ Trbovlje pri nadarjenih, OŠ Šmartno pod Šmarno goro pri naravoslovju in OŠ Tončke Čeč pri učencih z lažjo motnjo v razvoju (slovenščina). Skupni pričakovani rezultat je najmanj 10 razvitih modelov individualizacije in personalizacije pouka (v letu 2013). Finančna realizacija: V letu 2010 je bilo na projektu porabljenih 49.409.66 €.

JR za sofinanciranje profesionalnega usposabljanja strokovnih delavcev ter razvoja in uvajanja novih didaktičnih in organizacijskih pristopov z elementi posebnih pedagoških načel v vrtcih ter osnovnih šolah, osnovnih šolah s prilagojenim programom, zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami, ki izvajajo dejavnosti osnovnošolskega izobraževanja, in osnovnih glasbenih šolah za obdobje od leta 2008 do 2013

Pedagoška fakulteta je začela z izvajanjem projekta 1.1.2009, končan bo 15.9.2012. Projekt temelji na analizi, razvijanju in vključevanju posameznih elementov koncepta Reggio Emilia v slovenske vrtce. Vanj bodo skušali vključiti le tiste elemente koncepta, ki jih bodo prepoznali kot nadgradnjo oz. obogatitev že obstoječega Kurikula za vrtce. PeF Lj nadaljuje z izobraževanjem na lokacijah Ljubljana in Maribor za 244 udeležencev v drugi fazi izobraževanja. Dokončni kazalniki - število udeležencev in število ur izobraževanja bodo doseženi v 2012. Finančna realizacija v letu 2010 je bila 98.790,86 EUR.

JR za izbor operacij za razvoj in izvedbo svetovanja in podpore šolam, e-gradiv ter usposabljanje učiteljev za uporabo IKT pri poučevanju in učenju predvidoma za obdobje 2008 – 2013

Vse operacije, ki so bile izbrane v okviru instrumenta, so potekale skladno z načrtovanimi aktivnostmi in niso bistveno odstopale od načrtovanih dejavnosti. In sicer: a) 57 operacij nastanka novih in nadgradnje obstoječih e-gradiv ter izvedba pilotnih seminarjev se je uspešno zaključilo: izdelana so bila vsa načrtovana e-gradiva, ki so vsa dobila oceno primerno. Izvedlo se je večina načrtovanih pilotnih seminarjev, razen v nekaj primerih, ko ni bilo dovolj udeležencev seminarjev zaradi težavnosti prilagajanja šolskemu koledarju (namreč v juniju in poleti se učitelji še vedno težje odločajo za udeležbo na seminarjih). Kazalniki so višji od načrtovanih: - število predmetov, ki jih pokrivajo e-gradiva: 151 - število programov novih seminarjev: 96 - število izvedenih seminarjev: 206 - število udeležencev na seminarjih: 2796 b) 2 operaciji svetovanja in didaktične podpore za uporabo IKT pri poučevanju in učenju (v živo in na daljavo) sta se uspešno in učinkovito nadaljevali, šole in učitelji se vsebolj učinkovito odzivajo tem storitvam in so z njimi zadovoljni. Pomemben je tudi sam razvoj projekta, ki poteka tudi skladno z načrtovanimi cilj in sicer v katalogu storitev je veliko standnardnih (primerni za večino šol) svetovanj oz. didaktične podpore, veliko izvedenih svetovanj pa je prilagojenih posamezni šoli oz. posameznim ravnateljem, vzgojiteljem oz. učiteljem ter drugim strokovnim delavcem. Kazalniki so višji od načrtovanih: - št. svetovanja v živo: 5442 - št. svetovanja on-line: več kot 5000 - število vključenih šol: 1430 - število vključenih učiteljev in drugih: 5000 - število usposobljenih sodelavcev projekta*: 2562. * usposabljanje sodelavcev je potekalo po navodili iz razpisa skupaj z operacijo iz c) c) 1 operacija razvoja in priprave seminarjev za uporabo IKT pri poučevanju in učenju (razvoj in izvedba standardov e-kompetentni učitelj ter ostalih) se je tudi uspešno in skladno z načrti nadaljevala. V katalogu seminarjev so kakovostni in praktični programi seminarjev za uporabo IKT na različnih predmetnih in strokovnih področjih. Letne konference SIRIKT (Splet izobraževanja in raziskovanja z IKT) je tudi bolj obiskana od načrtovanih. Kazalniki so višji od načrtovanih: - št. novih ali nadgrajenih seminarjev: 105 - število izvedenih seminarjev oz. preverjanja: 1326 - število vključenih učiteljev – udeležencev: 17645 - število usposobljenih sodelavcev projekta*: 2562 * usposabljanje sodelavcev je potekalo po navodili iz razpisa skupaj z operacijama iz b) Edina bistvena težava je prilagajanje šolskemu koledarju glede na načrtovanje dejavnosti, da npr. v operaciji svetovanja velikokrat učitelji v zadnjem trenutku odpovedo načrtovano svetovanje, prav tako tudi udeležbo na seminarjih, kje pa zaradi več udeležencev težava vseeno ni tako očitna. Omenjene težave smo sicer predvideli, zato so operacije tudi večletne, da se lažje realizira načrtovane aktivnosti. Poraba sredstev je bila nekoliko nižja od prvotno načrtovanih, do leta 2013 pa bodo porabljena vsa sredstva, saj so aktivnosti v operacijah tako zastavljene in načrtovane: leto 2009: 3.811.662,98 EUR leto 2010: 5.240.140,94 EUR SKUPAJ (2009, 2010): 9.047.784,92 EUR.

JR za izbor projektov s področij socialnih, državljanskih in kulturnih kompetenc za obdobje 2009-2012

Namen JR je izboljšati kakovost struktur nevladnih mladinskih organizacij, vzpostaviti in povezati sisteme usposabljanj med njimi ter mladostnike okrepiti z novimi vedenji. V okviru instrumenta poteka 8 operacij, v okviru vsake deluje konzorcij, skupno pa je vanje povezanih 145 organizacij. Konzorcij Mladinski delavec: v tem obdobju je delo potekalo v okviru naslednjih aktivnosti: priprava teoretičnih podlag modela NFI in načrta izvedbe razvoja modela, opredelitve skupnih izhodišč na model NFI, objavljanje prispevkov na spletni strani in vodenje razvoja modela NFI. Teoretične podlage bazirajo predvsem na v 2010 sprejetih mladinskih zakonih. Pri tem služi tudi zaključna deklaracija s konference v Gentu (2010) v okviru belgijskega predsedovanja EU, v kontekstu zakonodaje pa je bil pripravljen posvet Urada za mladino na Brdu. Konzorcij Senzibiliziranje javnosti: izdali 4 priročnike, izvedli natečaj med mladimi, podelili naziv Naj mladinski projekt ter izvedli 16 usposabljanj in delavnic. Konzorcij Socialne kompetence: tekoče je potekalo izvajanje študijskih krožkov, delavnic o socialnem kapitalu in ostala usposabljanja. Izvajani dogodke in aktivnosti povezane s socialnim kapitalom. Urejana je elektronska učilnica, pripravljena so gradiva za spletno stran in učilnice. Priprava in soorganizacija diskusijske kavarne z deležniki na Ljubljanskem gradu. Konzorcij Medgeneracijsko sodelovanje: izvedeni so bili vsi planirani mikro projekti. Izdane so tri številke biltena Generacija. Študijska skupina je pripravila dve raziskavi, kateri sta se že pričeli izvajati. Zasnovali smo vsebine priročnika. Določena je vsebina konference. Konzorcij Lokalne strukture: skladno s projektnim načrtom so bile izvedena aktivnosti: usposabljanje za mladinske organizacije, usposabljanje terenskih ekip, moduli v srednjih šolah, promocija 6. člena ZJIMS, župan v vlogi mladinskega delavca s spodbujanjem mladih k udeležbi na lokalnih volitvah, urejanje PIMO, regijska srečanja, podpora ustanavljanju mladinskih struktur, priprava zasnov usposabljanj in publikacij, v pripravi je knjižica Kako ustanoviti mladinsko organizacijo. Konzorcij Aktivno državljanstvo: potekajo svetovanja, delovna srečanja, usposabljanja, simulacije, potekajo programi Spor ni problem, Lobiranje za mlade, Volilna pravica pri 16-ih idr., mreženja, oblikovani so kriteriji vrednotenja rezultatov in učinkov projekta, poteka testiranje aplikacije Mladinska kartica, ki bo omogočala beleženje neformalnih znanj in aktivnosti posameznikov v okviru projekta. Konzorcij Raziskovalne kulture: izkušnje koordinacije 22 mrežnih partnerjev kažejo napredek na polju mladinskega dela z novimi aktivnostmi s področja ustvarjanja boljših pogojev za čim zgodnejše uvajanje mladih v raziskovalno dejavnost ter izvajanje promocije znanosti tako v šolskih okoljih kot v na oblikovanih mladinskih lokacij, to je v mladinskih centrih. Konzorcij medkulturne kompetence: izvedene so vsebine na naslednjih vsebinskih področjih: usposabljanje mladinskih delavcev za izvajanje aktivnosti na temo medkulturni dialog; dovolite, da se predstavimo; pridobivanje mladih ambasadorjev ter informiranje in diseminacija rezultatov. Kazalci: število udeležencev od 15 do 24 let: 12.140, število udeležencev nad 24 let je 11.334. Finančna realizacija: načrt: 1.350.755,88 realizacija: 1.350.136,17, neporabljena sredstva v višini 621,71 so bila prenešena v leto 2011.

JR za sofinanciranje profesionalnega usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju za razvijanje ključne kompetence učenje učenja v letih od 2009 do 2014

V okviru instrumenta se izvaja 1 operacija. Upravičenec je v letu 2010 izvedel aktivnosti skladno s prijavo oz. odobrenimi spremembami, in sicer: izvedene so bile pripravljalne aktivnosti, zaključena 1. faza 1. cikla profesionalnega usposabljanja – izvedeno enodnevno izobraževanje z zagotovljenimi vmesnimi aktivnostmi (praktično preizkušanje pridobljenih znanj ter refleksija in izmenjava izkušenj) za 2.393 strokovnih delavcev, nastajalo je gradivo za udeležence. Napredek operacije je z vidika doseganja ciljev v letu 2010 ustrezen. Finančna realizacija: V letu 2010 je MŠŠ od načrtovanih 314.687,00 EUR upravičencu izplačalo 313.991,39 EUR, od tega 160.507,00 v obliki predplačila. Za preostanek sredstev je bila pri operaciji spremenjena finančna dinamika.

JR za sofinanciranje razvoja kakovosti v izobraževanju odraslih od 2009 do 2013

V okviru instrumenta poteka izvedba 31 operacij razdeljenih na tri tematske sklope: UNIP - Uvajanje novih izobraževalnih programov v izobraževanju odraslih; operacijo izvaja konzorcij. Konzorcijski partnerji so v letu 2010 izpeljali naslednje aktivnosti: strokovna usposabljanja za učitelje poklicnega in strokovnega izobraževanja, formiranje aktivov, ki so pripravili skupna izhodišča za priznavanje predhodno pridobljenih znanj, informacijska baza za vodenje postopkov priznavanja predhodno pridobljenih znanj, osnutki protokolov za izvajanje postopkov izvajanja izobraževanja, IKT vsebine (mapa učnih dosežkov, osebni izobraževalni načrt, izvedbeni kurikulum), promocijske dejavnosti in obveščanje javnosti. Doseženi rezultati glede kazalnikov: kazalnik spremljanja "število vključenih strokovnih delavcev v usposabljanje" dosega v letu 2010 425 oseb, kazalnik spremljanja "število projektov razvoja e-vsebin za potrebe izobraževanja in usposabljanja" pa dosega polno vrednost 5. Finančna realizacija v letu 2010 znaša 197.862,21 EUR. POKI – Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje. POKI je razvil Andragoški center Slovenije kot enega od vzvodov za razvijanje kakovosti v izobraževanju odraslih, kot pomoč različnim izobraževalnim organizacijam pri samoevalvaciji lastne kakovosti in iskanju poti k nadaljnjemu razvoju. Po vključitvi v projekt izobraževalna organizacija naredi razmislek o lastni viziji in vrednotah, ki jih želi razvijati pri izobraževanju odraslih, izvede poglobljeno presojanje, kakšno kakovost že dosega in načrtuje ukrepe za razvoj v svoje zadovoljstvo, zadovoljstvo odraslih, ki se izobražujejo, ter v zadovoljstvo poslovnih partnerjev in okolja, v katerem deluje. Upravičenec s pomočjo svoje komisije za kakovost izpeljuje posamezne postopke pri presojanju in razvijanju kakovosti v lastni organizaciji. Doseženi rezultati glede kazalnikov: v letu 2010 je model POKI pričelo uporabljati 8 novih izobraževalnih organizacij. Delavnice za usposabljenje za uporabo modela samoevalvacije POKI so bile v letu 2010 izvedene v celoti, realizacija načrtovanega kazalnika "število vzgojno izobraževalnih ustanov vključenih v ugotavljanje kakovosti" pa bo dokončno znana leta 2013. Finančna realizacija: 29.542,32 EUR. SK – Svetovalci za kakovost. Svetovalec za kakovost je oseba z ustreznimi strokovnimi kompetencami, ki svetuje in strokovno pomaga vsem, ki so v izobraževalni organizaciji vključeni v procese uvajanja in izpeljevanja samoevalvacije. V projektu, ki bo trajal eno leto, bo omogočeno, da si izbrane izobraževalne organizacije usposobijo po 1 svetovalca za kakovost in z njegovo pomočjo izvedejo različne aktivnosti za presojanje in razvijanje kakovosti izobraževanja odraslih. Svetovalci za kakovost se bodo usposabljali v 40 urnem programu akcijskega izobraževanja, ki ga izvaja Andragoški center Slovenije. Pričakovan rezultat projekta je delovanje svetovalca za kakovost, izpeljava aktivnosti za sprejem in izvajanje listine o kakovosti v izobraževalni organizaciji. Operacija začne z izvedbo v letu 2011. V projekt je vključenih 15 vzgojno izobraževalnih organizacij, od katerih bo ena zaradi pomanjkanja kadra odstopila od izvedbe.

JR Formalne oblike izobraževanja za državljanstvo v multikulturni družbi

Izbrani operaciji sta se začeli izvajati 1.1.2010. Operacija »Strokovne podlage,strategije in teoretske tematizacije za izobraževanje za medkulturne odnose ter aktivno državljanstvo«, ki jo izvaja ZRC SAZU, ima zastavljene cilje: vzpostavitev mreže strokovnjakov/inštitucij in spletnega portala, organizacija in izvedba regionalnih posvetov , izvedba strokovnih srečanj, priprava, organizacija in izvedba dela na terenu, izdelava raziskovalnega poročila o vzgoji za aktivno državljanstvo in medkulturne odnose, izdelava strokovnih podlag za oblikovanje modelov in strategij za oblikovanje politik na področju vzgoje za aktivno državljanstvo in medkulturne odnose, izdaja gradiv za pedagoške delavce ter udeležence pedagoškega procesa in javne uslužbence ter zaključna konferenca, kjer bodo predstavljeni rezultati projekta. Upravičenec iam 1 konzorcijskega partnerja, Pedagoški inštitut. V letu 2010 so bili doseženi naslednji kazalniki – oblikovala se je mreža, organiziranih je bilo 6 regionalnih posvetov ter 4 strokovna srečanja, izvedeno je bilo terensko delo. Od 400.000 EUR v letu 2010 niso porabili 53,46 EUR, kar smo prenesli v leto 2011. Operacija Državljanstvo v novi dobi:Državljanska vzgoja za multikulturni in globaliziran svet, ki jo izvaja Fakulteta za družbene vede, ima naslednje cilje: oblikovanje mreže sodelujočih partnerjev iz raziskovalne in izobraževalne sfere, posveti z različnimi ciljnimi skupinami, analiza evropskih modelov vseživljenskega učenja za državljansko vzgojo, izdelava strokovnih podlag (analize, koncepti, modeli, strategije) za oblikovanje politike na področju vzgoje in izobraževanja ter vseživljenskega učenja, mednarodna konferenca. V letu 2010 so bili doseženi naslednji kazalniki – analiza stanja, 3 strokovne podlage za pripravo projektov, 3 strokovna srečanja, pripravljenih 25 strokovnih in znanstvenih tekstov ter razdeljenih 1000 promocijskih gradiv. Od 333.506,00 EUR so porabili 225.469,08 EUR; od 107.856,92 EUR neporabljenih sredstev se je 30.000 EUR preneslo v leto 2011, za razliko se je zmanjšal pogodbeni znesek.

JR Vzpostavitev izvedbenih pogojev za izkustveno učenje za trajnostni razvoj

V okviru instrumenta imamo eno operacijo, ki jo izvaja upravičenec Limnos .Operacija bo trajala 2 leti. Upravičenec je skupaj s konzorcijskimi partnerji do 31.12.2010 realiziral vse načrtovane aktivnosti za to obdobje v povezavi z vzpostavljenimi edukacijskimi okolji, ekosistemsko tehnologijo, laboratorijskimi poskusi na modelnih napravah, učna opazovališča za različne namene dokazovanja specifičnosti določenih ekosistemov. Finančna realizacija: V letu 2010 je MŠŠ upravičencu izplačalo 795.674,93 EUR (načrtovano je bilo 800.000,00 EUR; neporabljenih je bilo 4.325,07 EUR)

JR Dejavniki zagotavljanja znanja in socialne kohezivnosti vzgojno-izobraževalnem sistemu

V okviru instrumenta imamo tri operacije, ki jih izvaja Pedagoška fakulteta Ljubljana , Pedagoška fakulteta Koper ter SOUS. Upravičenci so do 31.12.2010 realizirali vse načrtovane aktivnosti za to obdobje v povezavi z empiričnimi raziskavami , mednarodnimi primerjavami, teoretskimi analizami, strokovnimi srečanji, številu vključenih učiteljev v izobraževanje, število modelov, programov, kurikulov, število didaktičnih pripomočkov in materialov, število vključenih otrok in učencev ,število zunanjih partnerjev Finančna realizacija: V letu 2010 je MŠŠ upravičencu izplačalo 434.639,92 EUR (načrtovano je bilo 443.480,00 EUR; neporabljenih je bilo 8.840,08 EUR)

JR za sofinanciranje projekta »Dvig socialnega in kulturnega kapitala v okoljih, kjer živijo predstavniki romske skupnosti«

V okviru tega instrumenta imamo eno operacijo, ki jo izvaja konzorcij sedmih partnerjev in je s svojimi aktivnostmi začel 1. 6. 2010. Cilji operacije so: Razvoj inovativnih in ustvarjalnih oblik vzgojno-izobraževalnega dela v romski skupnosti s posebnim poudarkom na predšolski vzgoji. Pilotno uvajanje modelov za učinkovito vključevanje romskih otrok v predšolsko vzgojo. Organizacija in izvedba različnih oblik in metod ter procesa učne pomoči romskim učencem in dijakom s ciljem dviga kakovosti učenja in učnega uspeha, razumevanja, spodbujanja motivacije, sodelovalnega učenja, spodbujanja aktivnega samostojnega učenja in sodelovanja z okoljem. Razvoj in izvajanje različnih oblik obšolskih aktivnosti za romske otroke, mladino in starše v romski skupnosti. Načrtovanje, organizacija in izvedba izobraževanj in usposabljanj, seminarjev, delavnic in drugih oblik izobraževanj učiteljev, socialnih in drugih strokovnih delavcev ter strokovnih delavcev v nevladnih organizacijah za delo z romskimi otroki in mladostniki s poudarkom na praktičnih izkušnjah. Izdelava prostorske in demografske analize stanja ter možnosti razvoja okolja na področju vzgoje in izobraževanja ter kulturnih in ostalih aktivnosti v okoljih, kjer živijo pripadniki romske skupnosti. Programi in aktivnosti za pospeševanje in spodbujanje učinkovitega transnacionalnega sodelovanja in partnerstva s izvedbo analiz primerov dobrih praks na tem področju v tujini, izmenjave znanj in izkušenj na mednarodni ravni. Konzorcijski partnerji so od 1. 6. 2010 do 31. 12. 2010 dosegli naslednje rezultate: Število vključenih vrtcev in šol v regijah, kjer živijo pripadniki romske skupnosti: 25 Število vključenih romskih predšolskih otrok, učencev in dijakov v proces učne pomoči, v druge oblike vzgojno-izobraževalnega dela ter v različne predšolske in obšolske dejavnosti, organizirane v okviru projekta: 178 Število izvajalcev – posameznikov učne pomoči romskim učencem in dijakom: 31 Število izvedenih predšolskih, obšolskih in drugih aktivnosti za krepitev kulturnega in socialnega kapitala v okoljih, kjer živijo pripadniki romske skupnosti: 34 Število izvedenih izobraževanj, usposabljanj, seminarjev, delavnic in drugih oblik profesionalnega usposabljanja: 4 Število vključenih učiteljev, socialnih, strokovnih in drugih delavcev v programe usposabljanj za delo z romskimi otroki in mladostniki: 33 Število aktivnosti in programov za pospeševanje in spodbujanje učinkovitega transnacionalnega sodelovanja: 2 Finančna realizacija: od 1. 6. 2010 do 31. 12. 2010 je MŠŠ upravičencu izplačalo 405.253,06 EUR (98,3545 % realizacija pogodbene vrednosti za leto 2010; načrtovanih je bilo 412.033,03 EUR; neporabljenih je bilo 6.779,97 EUR).

JR Sofinanciranje profesionalnega usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju za prepoznavanje in preprečevanje nasilja v letih od 2010 do 2012

V okviru instrumenta se izvajata 2 operaciji, in sicer Sistemsko soočanje z nasiljem v družini – usposabljanje strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju ter Profesionalno usposabljanje strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju na področju krepitve kompetenc za preprečevanje nasilja, za obdobje let 2010 – 2012. V letu 2010 je bil izveden postopek izbire, upravičenca sta po podpisu pogodbe začela s pripravljalnimi aktivnostmi. Finančna realizacija v letu 2010: MŠŠ je od načrtovanih 208.250,00 EUR upravičencema izplačalo 207.333,75 EUR, in sicer v obliki predplačila. Za preostanek sredstev je bila pri operacijah spremenjena finančna dinamika.

LDN Usposabljanje učiteljev za uvajanje posodobitev gimnazijskih programov 2008-2011

LDN Sofinanciranje ključnih skupnih nalog za podporo uvajanju novih izobraževalnih programov v srednjem poklicnem in strokovnem izobraževanju

Centru za poklicno izobraževanje (CPI) - kot osrednji državni inštituciji za razvoj poklicnega izobraževanja – je bila s separatom k LDN dodeljena ključna podporna strokovna vloga pri uvajanju novih izobraževalnih programov v srednjem poklicnem in strokovnem izobraževanju. Projekt se je 15.9.2010 zaključil. V letu 2010 so bile vse temeljne aktivnosti (koordinacija uvajanja novih programov, usklajevanje metodoloških izhodišč, promocija poklicnega izobraževanja…) izvedene skladno z načrtom in v predvidenih finančnih okvirih. Zaključna konferenca je bila dobro obiskana s strani strokovne javnosti. Finančna realizacija: V letu 2010 je MŠŠ upravičencu izplačalo 607.842,55 EUR (načrtovano je bilo 798.911,82 EUR; neporabljenih je bilo 191.069,27 EUR, ki smo jih prenesli – evidenčno – v leto 2013)

LDN Posodobitev gimnazije

V okviru operacije v treh letih (2008 – 2010) partner ZRSŠ uvaja posodobljene učne načrte za pouk v gimnaziji. Operacija se je zaključila 31.8.2010. Cilji projekta so: razvoj odprtega, fleksibilnega in integrativnega kurikula, razvoj novosti na ravni zgradbe in izvajanja kurikula, razvoj novosti na ravni učnih ciljev programa, razvoj izbirnih predmetov (npr. moduliranje, kompetenčni pristop, kroskurikularne teme, uporaba informacijsko - komunikacijske tehnologije idr.); priprava didaktičnih gradiv, preizkušanje osnutkov didaktičnih gradiv v praksi in razvoj didaktičnih gradiv. Projekt je potekal vsebinsko po predvideni dinamiki, predvideni kazalniki so doseženi. Finančna realizacija: v letu 2010-do 31.12.2010 je MŠŠ upravičencu izplačalo 230.359,11 EUR (načrtovanih je bilo 250.000,00 EUR)

LDN Umestitev izpitov iz angleščine v skupni evropski referenčni okvir za jezike

LDN Sporazumevanje v tujih jezikih

CILJI PROJEKTA : V okviru projekta sta 2 vsebinska sklopa, in sicer: 1. Uvajanje inovativnih pristopov k poučevanju tujih jezikov z vključevanjem tujih učiteljev v izvedbeni kurikulum. Za dosego ciljev tega prvega dela projekta so šole zaposlile tuje učitelje (naravni govorec) z namenom sodelovanja pri izdelavi in izvajanju inovativnega modela poučevanja. Pri oblikovanju meril za zaposlitev tujih učiteljev so bili upoštevani cilji projekta – izdelava in izvajanje inovativnih modelov poučevanja. Šola je skupaj z izbranim učiteljem (ob upoštevanju kompetenc tujega učitelja) oblikovala inovativni model poučevanja. Predlagani inovativni model model poučevanja – šolski razvojni projekt – je moral ustrezati kriterijem ZŠRS. 2. Uvajanja tujega jezika in medkulturnega/medjezikovnega uzaveščanja v prvo obdobje OŠ Uvajanja tujega jezika in medkulturnega/medjezikovnega uzaveščanja v prvo obdobje OŠ ima naslednje cilje: utemeljiti smiselnost in koristnost učenja/poučevanja tujih jezikov v otroštvu z najnovejšimi spoznanji za slovenski šolski prostor pripraviti strokovne podloge za uvajanje tujih jezikov v prvi VIO ter omogočiti vsem učencem, ne glede na njihov socialni ali družbeni status, učenje tujih jezikov že od vstopa v šolo (doseganje cilja M+2) razvijati in spodbujati zanimanje za večjezičnost in dvojezičnost otrok priseljencev razvijati in spodbujati interkulturno vzgojo z izgrajevanjem jezikovnih/medkulturnih zmožnosti razvijati in spodbujati inovativni in raziskovalni pristop k učenju in poučevanju jezikov z osredinjenostjo na učenca obogatiti osnovnošolski kurikul z integriranim poučevanjem tujih jezikov in vnosom večjezične in medkulturne dimenzije razvijati in spodbujati didaktične usposobljenosti učiteljev za zgodnje poučevanje jezikov razvijati zmožnosti za snovanje in vrednotenje gradiv za zgodnje jezikovno/medkulturno uzaveščanje in učenje razvijati in spodbujati zmožnosti za refleksijo, samorefleksijo in evalvacijo. V okviru instrumenta je bila ena sama operacija, ki jo je izvajal konzorcij 23 PARTNERJEV (MREŽNA POGODBA ZRSŠ S 23 ŠOLAMI). Do 31.12.2010 so bili doseženi vsi kazalniki za projekt. Finančna realizacija: do 31.12.2010 je MŠŠ upravičencu izplačalo 828.721,61 EUR (načrtovano 1.005.506,67 EUR).

Operacija Razvoj pismenosti ter ugotavljanje in priznavanje neformalnega učenja od 2009 do 2011

Poteka ena operacija Cilji operacije v okviru podprojekta razvoja pismenosti so: evalvirati 7 javno veljavnih programov za razvoj pismenosti odraslih (UŽU programi in program računalniška pismenost) in PUM - Projektno učenje za mlajše odrasle; evalvirati 6 programov za usposabljanje strokovnih delavcev; pripraviti strokovne podlage za prenovo; prenoviti evalvirane programe za ciljne skupine in strokovne delavce; pripraviti strokovne podlage in scenarije za razvoj 5 IKT gradiv za odrasle; razviti nov program za mlade osipnike in program za usposabljanje izvajalcev. Cilji operacije v okviru podprojekta ugotavljanja in priznavanje neformalnega učenja: razviti orodja za ugotavljanje in priznavanje učinkov neformalnega učenja odraslih za potrebe zaposlovanja in nadaljnjega izobraževanja; izdelati modela za vrednotenje znanj, spretnosti in kompetenc in preizkus v izbranih centrih vseživljenjskega učenja - CVŽU; poskusno usposobiti strokovne delavce v CVŽU za izpeljavo postopkov identificiranja, dokumentiranja ter vrednotenja predhodno pridobljenih znanj ter nudenja svetovalne podpore kot ključnega mehanizma v procesih vrednotenja; usposobiti strokovne delavce v 3 izbranih centrih VŽU, ki bodo sodelovali pri izpeljavi pilotne faze projekta ter diseminacijske delavnice v preostalih CVŽU; preizkusiti in evalvirati model za ugotavljanje in vrednotenje učinkov ter preveriti možnosti za implementacijo rezultatov pilota v druge delujoče CVŽU; izpeljati analize o obsegu in postopkih vrednotenja predhodnega učenja na področju formalnega izobraževanja odraslih; pripraviti strokovne podlage za izvajanje in usmerjanje procesov vrednotenja predhodno pridobljenih znanj na področju učenja in izobraževanja odraslih. Doseženi rezultati v letu 2010 so: evalvirani so javno veljavni programi za odrasle (6 programov za razvoj pismenosti) in PUM, evalvirani so programi za usposabljanje strokovnih delavcev, pripravljene so strokovne podlage za prenovo 7 javno veljavnih programov za odrasle in strokovne podlage za prenovo 6 programov za strokovne delavce; razvit je metodološki priročnik z orodji in pripomočki za ugotavljanje in vrednotenje za pilotno izpeljavo postopkov vrednotenja v 3 izbranih CVŽU; izdelana so strokovna izhodišča za oblikovanje modela za ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja v CVŽU; izdelana so izhodišča za koordinacijo aktivnosti na področju vrednotenja in vodenje koordiancije. Doseženi kazalniki: 3 evalvacijske študije, 1 metodološki priročnik. Finančna realizacija v letu 2010: od načrtovanih 184 138,76 EUR je bilo izplačanih 134 854,01 EUR.

Operacija Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v izobraževanju odraslih od 2009 do 2011

Poteka ena operacija Cilj operacije je širiti novo znanje in razvijati nove kompetence v omrežju izobraževalcev odraslih, tako tistih, ki načrtujejo in vodijo izobraževalne aktivnosti, so v vlogi svetovalcev, kot tistih, ki neposredno prenašajo znanje na druge. Doseženi rezultati v letu 2010 so: V okviru operacije so potekala usposabljanja za področja: andragoško delo: Sodobni pristopi k učenju in poučevanju, Učne metode in tehnike v izobraževanju odraslih; E-usposabljanje: Vodenje in usmerjanje odraslih k učenju, Izobraževalne značilnosti odraslih, spletni program o e-izobraževanju; razvoj pismenosti: temeljno usposabljanje izvajalcev programa BZZ- Branje za znanje in branje za zabavo; izvajanje programa PUM - Projektno učenje za mlajše odrasle: temeljno usposabljanje mentorjev; delovanje svetovalnih središč ISIO: nadaljnje usposabljanje delujočih svetovalcev v središčih ISIO; delovanje središč za samostojno učenje – SSU: temeljno usposabljanje za vodenje SSU, za svetovalno in mentorsko delo v SSU in izpopolnjevanje osebja v SSU; samoevalvacijo v izobraževanju odraslih: za uporabo modela samoevalvacije »ponudimo odraslim kakovostni izobraževanje – POKI«, za delujoče skupine za kakovost iz omrežje POKI. Izvaja se tudi IKT podpora samoevalvacijam v izobraževanju odraslih (delujoča baza vprašanj za presojane kakovosti, učni kotiček za izobraževalne organizacije, spletna stran ACS o kakovosti). Kazalniki: 25 novih oziroma prenovljenih učnih gradiv, 1 program za strokovne delavce, 255 usposobljenih strokovnih delavcev. Finančna realizacija v letu 2010: od načrtovanih 224 968,76 EUR je bilo izplačanih 190 592,98 EUR.

Zdrav življenjski slog – program

Operacijo izvaja Zavod za šport RS Planica. V operaciji sodeluje 86 izvajalcev, od tega 76 osnovnih šol, 4 športna društva, 2 športni zvezi, 1 agencija za šport in 3 zavodi s področja športa. V izvajanje je bilo v letu 2010 vključenih 96 strokovnih delavcev na področju športa, 16.220 otrok, opravljeno pa je bilo 7.800 ur strokovno vodene športne vadbe. Otrokom je bila predstavljena in izvedena vadba s kar 29 različnimi športnimi panogami, s čemer je bilo poskrbljeno za pestrost operacije in približevanje čim večjega števila športnih panog otrokom. Finančna realizacija v letu 2010: Za operacijo je bilo izplačanih 1 mio EUR, kar predstavlja 100 % realizacijo glede na načrtovano pogodbeno vrednost za navedeno leto.

LDN Vseživljenjsko učenje- usposabljanje za vodenje šol in vrtcev

Operacijo izvaja Zavod za šolstvo in bo trajala do decembra 2011. Upravičenec je do 31.12.2010 realiziral vse načrtovane aktivnosti za to obdobje v povezavi z številom izvedenih srečanj, številom seminarjev, številom šol, številom strokovnih delavcev, številom udeležencev v programih izobraževanja in usposabljanj, številom evalvacij, številom izdelanih priročnikov. Finančna realizacija: V letu 2010 je MŠŠ upravičencu izplačalo 300.000,00 EUR (načrtovano je bilo prav tako 300.000,00 EUR)

LDN Priprava konceptualnih osnov za dograjevanje sistema vzgoje in izobraževanja

Operacijo izvaja Zavod za šolstvo in bo trajala do junija 2011. Upravičenec je do 31.12.2010 realiziral vse načrtovane aktivnosti za to obdobje v povezavi z številom strokovnih podlag, številom primerjalnih študij, številom strokovnih srečanj in številom empiričnih raziskav. Finančna realizacija: V letu 2010 je MŠŠ upravičencu izplačalo 410.115,44EUR (načrtovano je bilo 419.250,00 EUR, neporabljenih je bilo 9.134,56 EUR)

LDN Učinkovita implementacija izobraževalnih programov in zagotavljanje kakovosti 2010 -2012

Centru za poklicno izobraževanje (CPI) - kot osrednji državni inštituciji za razvoj poklicnega izobraževanja – je bila s separatom k LDN dodeljena ključna podporna strokovna vloga pri uvajanju novih izobraževalnih programov v srednjem poklicnem in strokovnem izobraževanju že v obdobju 2008-2010. Projekt se je 15.9.2010 zaključil. Ker se projekti uvajanja novih in prenovljenih programov s področja srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja nadaljujejo, bo CPI s podpornimi aktivnostmi nadaljeval, zato smo mu zaupali izvedbo novega dvoletnega projekta, v katerem se bodo opravljale razvojne naloge na področju vrednotenja kompetenc, izvedbenega kurikula, evalvacije učinkov uvajanja programov in kariernega svetovanja. Pričetek operacije: 16.9.2010. Vrednost operacije: 1,220.000,00 EUR Finančna realizacija: V letu 2010 je MŠŠ upravičencu izplačalo 240.000,00 EUR predplačila

LDN Obogateno učenje tujih jezikov

CILJI PROJEKTA so: Obogatitev izvajanja pouka tujih jezikov z vključitvijo tujega učitelja v učni proces znotraj pouka tujih jezikov in zunaj njega; Nadgrajevanje kakovosti pouka tujih jezikov z inovativnimi pristopi, ki jih omogoča vključitev tujega učitelja tujega jezika (praviloma domačega govorca ciljnega jezika) v izvedbeni kurikul šole oz. sodelovanje tujega učitelja v učnem procesu. Ta cilja se bosta uresničevala skozi: vpeljavo timskega poučevanja v večkulturnih timih: slovenski in tuji učitelj ciljnega tujega jezika (tj. nedomači in domači govorec ciljnega jezika kot poučevalni tim), tuji učitelj tujega jezika in slovenski učitelj materinščine, drugih jezikov in nejezikovnih predmetov, s čimer bomo dosegli povečanje avtentičnosti učnih ciljev in učnih situacij: komunikacija v ciljnem jeziku med učencem/dijakom in tujim učiteljem – domačim govorcem ciljnega jezika; plurilingvalna komunikacija v razredu/učnem procesu med tujimi in slovenskimi učitelji jezikovnih in nejezikovnih predmetov; razvijanje medkulturne zmožnosti učiteljev in učencev/dijakov; uveljavitev v vsebino usmerjenega učenja tujih jezikov in jezikovno ozaveščenega učenja nejezikovnih predmetov; razvijanje strokovne pismenosti učencev/dijakov v tujem jeziku – skozi pristopa jezik skkozi kurikul (t.i. /foreign/ language/s/ across the curriculum, /F/LAC ) in »tuji jezik v drugih predmetih« (t.i. language/s/ in other subjects); uveljavitev problemskega in projektnega pristopa k učenju tujih jezikov. Izdelava koncepta vključevanja tujih učiteljev tujega jezika v izvedbene kurikule na področju osnovnega in srednjega izobraževanja; Izdelava koncepta vključevanja nemških programskih učiteljev v izvedbene kurikule na področju srednjega izobraževanja; Oblikovanje, spremljanje in evalviranje (tj. preverjanje primernosti in ustreznosti) alternativnih modelov zaposlovanja (tj. razmestitve tujih učiteljev na šole) ter delovne in učne obveznosti tujih učiteljev tujega jezika in nemških programskih učiteljev. Ta cilja se bosta uresničevala skozi: osmislitev, opredelitev in ugotavljanje ustreznosti vloge in nalog (tj. delovne in učne obveznosti) tujega učitelja tujega jezika in nemškega programskega učitelja; zagotovitev enakosti oz. pravičnosti dostopa do dodelitve tujega učitelja TJ (vzpostavitev sistema razporejanja tujih učiteljev na šole na območju celotne Slovenije, tj. opredelitev izhodišč ter navodil in priporočil za razporejanje tujih učiteljev na šole ter opredelitev njihove vloge v kurikulu). določitev poklicnih kompetenc tujega učitelja tujega jezika (strokovna usposobljenost – zahtevana izobrazba; druge kompetence; strokovni izpit; znanje slovenščine): oblikovanje izhodišč za sistemske rešitve (pravne in finančne okvire), ki bodo omogočile sistemsko vključitev tujih učiteljev in nemških programskih učiteljev v izvedbene kurikule programov osnovnega in srednjega izobraževanja. Do 31.12.2010 so bili doseženi vsi kazalniki za leto 2010, razen dveh, in sicer število slovenskih učiteljev in število zaposlenih tujih učiteljev – iz razlogov poznega podpisa pogodbe in pa dolgotrajnih postopkov zaposlitve tujcev. Finančna realizacija: do 31.12.2010 je MŠŠ upravičencu izplačalo avans v znesku 562.619,00 EUR.

LDN: Posodobitev kurikularnega procesa na OŠ in gimnazijah

Aktivnosti projekta se bodo izvajale na treh področjih: razvoj in posodabljanje elementov kurikularnih dokumentov, usposabljanje strokovnih delavcev za izvedbo ter preizkušanje novih kurikularnih pristopov v praksi in njihovo spremljanje. Cilj projekta je razvoj novih praks v kurikularnem izvajanju na osnovi usposabljanja strokovnih delavcev in posodabljanja kurikularnih dokumentov. Zaradi specifičnosti posameznih šolskih podsistemov, bo projekt potekal na ravni osnovne šole in gimnazije (kar je tudi prikazano v nadaljevanju opisa projekta), pri čemer bodo aktivnosti po posameznih področjih vodene med ravnmi usklajeno. Nalogo Razvoj standardov znanj za gimnazije smo, kljub temu, da sodi na področje gimnazij, uvrstili k prikazu projekta na ravni osnovne šole, saj bo zaradi enake metodologije in pristopa potekala hkrati z nalogo Razvoj standardov znanj za osnovno šolo. Na področju gimnazije bomo projekt izvajali na dva načina: kot redno izvajanje programa in kot poskus. Ker gre za različne pristope smo v nadaljevanju opisa projekta to tudi predstavili ločeno. Poleg tega se pri poskusu pojavljata dva izvajalca: Zavod RS za šolstvo in šole (vzorec 20 gimnazij), ki imata različne naloge. Zato smo pri opisu tega dela projekta predstavili aktivnosti za vsakega od obeh izvajalcev. Raven osnovne šole v učnih načrtih osnovne šole posodobiti cilje in vsebine glede na razvoj znanosti in glede na razvoj didaktičnih pristopov k celostnemu učenju in poučevanju, uvesti fleksibilnost v učni proces, uvesti posodobljene učne načrte v prakso, izobraževati učitelje osnovnih šol za uvajanje posodobljenih učnih načrtov, spremljati uvajanje posodobljenih učnih načrtov za osnovno šolo, razvijati celostni pristop k učenju in poučevanju, razvijati didaktična gradiva razvoj standardov znanja za osnovno šolo in gimnazijo. Posodobljeno bo 25 učnih načrtov, usposobljenih bo 7.500 učiteljev, pripravljenih bo 82 primerov dobre prakse ter 80 gradiv za podporo usposabljanja. Poleg tega bomo ustanovili 25 predmetno razvojnih skupin za posodabljanje. Raven gimnazijskega programa Izhajajoč iz ciljev sodobne šole in posodobljenih učnih načrtov, ki so usmerjeni v razvijanje dijakovih zmožnosti, bomo z mentorskimi učitelji in šolami razvijali modele pouka, ki presegajo tradicionalno pojmovanje učenja in poučevanja, vloge dijakov in učiteljev. Zaradi kompleksnosti in zahtevnosti področja bomo projekt izvajali na dva načina: kot redno izvajanje gimnazijskega programa, kot poskus na omejenem vzorcu šol (gimnazij) Cilji dela projekta so nadaljnji razvoj, poglabljanje in uvajanje konceptov v šolsko prakso na področju: celostnega učenja in poučevanja kurikularnega povezovanja ključnih kompetenc reflektirajočega praktika in šol kot učečih se skupnosti razvoj in uvajanje novih programskih elementov (v obliki poskusa – B način) Dejavnosti projekta, ki konkretizirajo omenjene cilje so: izdelava strokovnih gradiv, ki obsegajo gradiva za usposabljanje, strokovne podlage, s katerimi utemeljujemo nove oz. posodobljene koncepte uvajanja kurikularnih novosti in primere dobre prakse usposabljanjem učiteljev in drugih strokovnih delavcev na šoli, vodstev šol, različnih projektnih timov na šolah, zunanjih sodelavcev predmetnih razvojnih skupin in projektne skupine zavoda za šolstvo svetovanja šolam za izvajanje projekta skozi mreže mentorskih učiteljev in mreže šol ter konzorcijem šol zaključna konferenca. Za izvedbo tega dela projekta bomo pripravili 63 gradiv za usposabljanje, 63 primerov dobre prakse, 20 strokovnih podlag za pripravo in izvajanje projekta in usposobili bomo 2.700 udeležencev. Do 31.12.2010 so bili doseženi vsi kazalniki za leto 2010. Finančna realizacija: do 31.12.2010 je MŠŠ upravičencu izplačalo avans v znesku 600.000,00 EUR.

Uporaba dopolnitvenega financiranja

MŠŠ predvideva uporabo dopolnitvenega financiranja pri:

- JR za sofinanciranje projekta »Dvig socialnega in kulturnega kapitala v okoljih, kjer živijo predstavniki romske skupnosti«

- JR  Vzpostavitev izvedbenih pogojev za izkustveno učenje za trajnostni razvoj

Poročanje glede 10. člena Uredbe Komisije (ES) št.1081/2006

- ukrepi v zvezi z vključevanjem načela enakosti spolov in kakršni koli ukrepi v zvezi z načelom enakosti spolov;

Pri instrumentih, ki se nanašajo na izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja, je obema spoloma ponujena enaka možnost sodelovanja oz. dostopa (tako prijaviteljem kot tudi izvajalcem), zaradi česar je vpliv na horizontalni kriterij enakosti spolov vsaj delno pozitiven. Prav tako je za oba spola ponujena enaka možnost vključevanja v programe profesionalnega usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju.

- ukrepi za povečanje sodelovanja migrantov pri zaposlovanju in  s tem krepitev njihove družbene integracije;

- ukrepi za krepitev vključevanja v zaposlitev in s tem izboljšanja socialne vključenosti manjšin;

Posebnih ukrepov za ciljne skupine, ki so predvidene v alinejah od b) do c) v okviru te prednostne usmeritve zaenkrat ne načrtujemo.

- ukrepi za krepitev vključevanja v zaposlovanje in socialno vključenost drugih prikrajšanih skupin, vključno z invalidi;

JR za sofinanciranje projekta »Dvig socialnega in kulturnega kapitala v okoljih, kjer živijo predstavniki romske skupnosti«

Z namenom dviga izobrazbene ravni romske populacije - kot najučinkovitejšega načina za spodbujanje njihove socialne vključenosti - so projektne aktivnosti usmerjene v omogočanje lažjega prehoda romskih otrok v institucionalno obliko izobraževanja (redne oddelke vrtca izven romskega naselja in šolo), v aktivnejše sodelovanje staršev v tem procesu in v to, da bi s pomočjo različnih oblik predšolskih, šolskih in obšolskih programov in aktivnosti za otroke, mladino in starše v okoljih z romsko populacijo zagotovili medsebojno razumevanje, spoznavanje širšega okolja in kulture ter vsestranski razvoj romskih otrok. Pri tem je pomembno poudariti, da so predstavniki romske skupnosti aktivno sodelovali pri zasnovi in pripravi projekta, prav tako pa so na različne načine aktivno udeleženi tudi pri njegovem izvajanju: a) kot konzorcijski partnerji – eden izmed partnerjev je Romski akademski klub, v katerem je združena mlada romska inteligenca; b) skoraj vsi konzorcijski partnerji so na različna delovna mesta zaposlili pripadnike romske skupnosti – samo v okviru Romskega akademskega kluba jih je bilo v letu 2010 zaposlenih 10; c) mnogi pripadniki romske skupnosti so v izvajanje projektnih aktivnosti vključeni tudi prek podjemnih ali avtorskih pogodb (trener nogometne šole, prevajanje, nudenje učne pomoči ipd.). Projekt torej daje primarni poudarek aktivni vključenosti romske populacije in spodbujanju njihove družbene vključenosti s pomočjo dviga njihove izobrazbene ravni.

- izvajanje inovativnih dejavnosti, vključno s predstavitvijo programov, njihovih rezultatov ter njihovega razširjenja in uveljavljanja;

V okviru te PU se izvaja uporaba novih didaktičnih pristopov ter nov način organizacije kurikula:

- JR »Uvajanje novih izobraževalnih programov na področju višjega strokovnega izobraževanja za obdobje 2008-2011«,

- JR »Uvajanje novih izobraževalnih programov v srednjem poklicnem in strokovnem izobraževanju s področja tehnike za obdobje 2008-2012«,

- JR »Uvajanje novih izobraževalnih programov v srednjem poklicnem in strokovnem izobraževanju s področja storitev za obdobje 2008-2012«,

- JR »Uvajanje novih izobraževalnih programov v srednjem poklicnem in strokovnem izobraževanju s področja biotehnologije za obdobje 2008-2012«,

- JR »Posodobitev gimnazijskih programov«,

- JR »Sofinanciranje profesionalnega usposabljanja strokovnih delavcev ter razvoja in uvajanja novih didaktičnih in organizacijskih pristopov z elementi posebnih pedagoških načel v vrtcih ter osnovnih šolah, osnovnih šolah s prilagojenim programom, zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami, ki izvajajo dejavnosti osnovno šolskega izobraževanja, in osnovnih glasbenih šolah za obdobje od leta 2008 do 2013«,JR »Sofinanciranje razvoja in uvajanja novih didaktičnih in organizacijskih pristopov v osnovnem šolstvu za obdobje od leta 2008 do 2013«,

- LDN »Posodobitev kurikularnega procesa na OŠ in gimnazijah«

Namen zgoraj naštetih JR je zagotoviti pripravo izvedbenih kurikulov, ki zajemajo izvajanje posodobljenih učnih načrtov, fleksibilnejšo organizacijo programa, uvedbo kreditnega ovrednotenja programa, nove kulture preverjanja in ocenjevanja ter uvajanje različnih izvedbenih oblik odprtega kurikula.

Sodelovanje kulturnih ustanov se izvaja pri JR za »Izvajanje projektov s področij kulturna vzgoja in bralna pismenost za obdobje od 2008 do 2011«, s katerimi želimo spodbuditi aktivnosti s področja kulturne vzgoje in bralne pismenosti v vrtcih, osnovnih, strokovnih in poklicnih šolah, gimnazijah, šolskih centrih ter javnih zavodih s področja vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami in s tem prispevati k bolj kakovostnemu delu v vzgojno-izobraževalnih zavodih ter izvesti tudi določene ukrepe za nadaljnji razvoj pismenosti. Vsi 3 projekti s področja kulturno-umetnostne vzgoje omogočajo otrokom in mladim pridobitev neposrednih izkušenj na različnih področjih umetnosti in kulture. V projektih sodelujejo vrtci in šole iz različnih socialnih in geografskih področij, kar prispeva k zmanjševanju regionalnih razlik (dostopnost). Otroci in mladi razvijajo sporazumevalne spretnosti, kritičnost, samozavest,  javno predstavljanje in nastopanje, timsko delo, ustvarjalno mišljenje, strokovni delavci pridobijo znanja in metodološke pristope za razvijanje ustvarjalnosti in inovativnosti. Projekt OŠ Brežice na inovativen način povezuje bralno pismenost z IKT, v tem procesu sodelujejo tako učenci, učitelji kot tudi starši.

- JR za »Izvajanje projekta sporazumevanje v slovenskem jeziku«

Učni načrti za vse stopnje izobraževanja med cilji predvidevajo tudi pridobivanje znanj o rabi jezikovnih priročnikov, pri čemer je pri slovenskem jeziku omenjena predvsem raba priročnikov v tiskani obliki oz. takih, ki so bili primarno izdelani za rabo v knjižni obliki in nato preneseni v elektronsko. V zadnjih dvajsetih letih je razvoj računalništva in informacijsko-komunikacijskih tehnologij tudi v jezikoslovju izzval razmeroma obsežne spremembe, ki pa v Sloveniji še niso našle poti v učne načrte in v vsakdanjo prakso jezikovnega pouka. Obsežne zbirke besedil oz. besedilni korpusi sodijo – skupaj s sodobnimi orodji za njihovo raziskovanje in predstavljanje pridobljenih podatkov – med nove jezikovne priročnike in v pouk jezika potencialno vnašajo demokratičen naboj, ki si ga pred tem ni bilo mogoče zamisliti. Rezultati operacije omogočajo, da te spremembe, ki se z informacijsko-komunikacijskimi tehnologijami dogajajo na globalni ravni, lahko vstopijo tudi v učenje in poučevanje slovenskega jezika tako znotraj kurikula kot tudi izven njega.

- JR za sofinanciranje projekta »Dvig socialnega in kulturnega kapitala v okoljih, kjer živijo predstavniki romske skupnosti«

Eden izmed inovativnih elementov projekta je vzpostavitev t. i. romskih izobraževalnih inkubatorjev, ki jih lahko opredelimo kot celovit program, ki zaokrožuje najrazličnejše oblike dela z romskimi otroki, mladino in njihovimi starši v njihovih okoljih, namenjene za dvig njihovega socialnega in kulturnega kapitala. V letu 2010 so začeli aktivno delovati že trije inkubatorji (Prekmurje, Novo mesto, Trebnje), ostala dva (Bela Krajina, Krško) pa sta bila še v fazi vzpostavljanja. Izpostavimo lahko tudi začetek delovanja obšolskega programa Nogometne šole v okviru Romskega izobraževalnega inkubatorja Prekmurje, kjer na inovativen in učinkovit način združujejo svet športa in izobrazbe - sodelovanje na nogometnih treningih je namreč pogojeno s sodelovanjem na urah učne pomoči in posledičnem dvigu učnega uspeha.

Pri uresničevanju ciljev PU je zahteva po mreženju (oblikovanje partnerstev, mrež, konzorcijev) prisotna v skoraj vseh razpisih MŠŠ.

- JR za »Centre vseživljenjskega učenja – CVŽU in odpiranje sistemov izobraževanja in usposabljanja v širše okolje – partnerstva«

V okviru vsebinskega področja predmetnega JR se financira razvoj inovativnih modelov, katerih cilj je odpiranje sistemov izobraževanja in usposabljanja v širše okolje, povečanje vključenosti odraslih prebivalcev v vseživljenjsko učenje, povečanje zaposlitvenih zmožnosti, spodbujanje gospodarskega in lokalnega razvoja, izboljšanje splošne izobraženosti odraslih.

Pri JR za »Izvajanje projektov s področja socialnih in državljanskih kompetenc za obdobje 2008-2010« se z inovativnimi pristopi pripravljajo modeli za vključevanje t. i. mehkih vsebin v izvedbeni kurikul, ki se implementira na šolah in sproti prilagaja glede na potrebe in specifike šole. V kolikor se bodo modeli v evalvaciji, ki bo tudi pripravljena ob koncu projekta, izkazali za uporabne, bodo predlagani za modele reševanja problemov (npr. prepoznavanja in preprečevanja nasilja) tudi na drugih šolah. Na podobne teme pa vzgojno-izobraževalni zavodi izvajajo v mrežah projekte, pri tem sodelujejo z zunanjimi strokovnjaki in nevladnimi organizacijami in drugačne pristope vpeljujejo v izvedbeni kurikul. Pri tem sodelujejo širši timi učiteljev iz različnih ravni izobraževanje (vrtci, osnovne šole, srednje šole, dijaški domovi), si izmenjujejo ideje, aktivnosti delajo tako otroci kot učenci in dijaki skupaj s strokovnimi delavci, starši, starimi starši in zunanjimi sodelavci; na koncu projekta bodo nastale smernice in navodila za vpeljavo določenih tem v kurikul, ki bodo uporabljeni tudi za druge šole.

- izvajanje transnacionalnih in medregionalnih ukrepov.

MŠŠ do sedaj še ni začelo izvajati takšno sodelovanje, kot ga določa člen 37(7) Splošne uredbe in člen 3(6) Uredbe o ESS, saj v izvajanje dejavnosti niso vključeni nacionalni, regionalni ali lokalni organi vsaj ene druge države članice. Program »Vseživljenjsko učenje – usposabljanje za vodenje šol in vrtcev«, ki ga izvaja Šola za ravnatelje, vsebuje transnacionalne elemente v okviru svojih aktivnosti, kot je ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti v izobraževanju in usposabljanju. Pri tem upravičenec sodeluje z univerzami in drugimi izobraževalnimi organizacijami po Evropi. Transnacionalne elemente vsebuje tudi javni razpis »Dvig socialnega in kulturnega kapitala v romski skupnosti, kjer je predvidena izdelava mednarodne primerjalne analize v sodelovanju z romskimi populacijami v drugih evropskih državah, ter javni razpis »Vzpostavitev izvedbenih pogojev za izkustveno izobraževanje za trajnostni razvoj, kjer je predvidena izvedba analiz primerov dobrih praks v tujini ter izmenjave znanj in izkušenj na mednarodni ravni.

Doseganje ciljev v sodelovanju s socialnimi partnerji in NVO-ji

Pri PU 3.1 so kot možni upravičenci predvidene tudi nevladne organizacije (zavodi, ustanove, društva).

Intenzivnost vključenosti nevladnih organizacij je določena s pogoji in merili posameznega javnega razpisa. JR za »Izvajanje projektov s področja socialnih in državljanskih kompetenc za obdobje 2008-2010« je primer takšnega razpisa, ki temelji na sodelovanju z NVO, s katerim želimo izboljšati navedene kompetence z razvijanjem in implementacijo modelov, ki usposabljajo posameznike za učinkovito in konstruktivno sodelovanje v socialnem in poklicnem življenju,  spodbujajo medkulturni dialog,  prepoznavajo in preprečujejo nasilno vedenje. Vzgojno-izobraževalni zavodi in raziskovalne institucije morajo pri tem sodelovati z zunanjimi partnerji, ki so v večini primerov nevladne organizacije.

Komplementarne aktivnosti

Predvideni instrumenti MŠŠ so zasnovani samostojno, hkrati so načrtovani učinki in rezultati vseh instrumentov vpliv tudi na nekatere prihodnje instrumente. MŠŠ si prizadeva za usklajenost z ostalimi obstoječimi instrumenti na nacionalni in evropski ravni (PISA, TIMS, PIRRS, TALIS).  ESS predstavlja dodano vrednost zlasti nacionalnim instrumentom na tem področju (JR konkurenčnost Slovenije v povezavi z ARRS), JR nadaljnje strokovno izpopolnjevanje učiteljev, Razpis Sveta za evalvacijo – Nacionalne evalvacijske študije)..

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

V letu 2011 se predvideva potrditev in objava naslednjih instrumentov:

- Ugotavljanje uporabnosti kompetenc

- Izpopolnjevanje strokovnega znanja učiteljev strokovno teoretičnih predmetov in praktičnega pouka v neposrednih delovnih procesih

- Znanje za prihodnost- soustvarjanje novega znanja

- E-viri in spletna okolja za učenje in poučevanje slovenščine in drugih/tujih jezikov

- Konceptualizacija pristopov k učenju in poučevanju

- Sofinanciranje profesionalnega usposabljanja strokovnih delavcev v VIZ za krepitev socialnih kompetenc s poudarkom na delu s priseljenimi otroki in mladostniki

- Sofinanciranje profesionalnega usposabljanja strokovnih delavcev v VIZ za soočanje z izzivi razredništva

- Sofinanciranje profesionalnega usposabljanja strokovnih delavcev v VIZ za kompetentno vodenje javnega zavoda z opolnomočenjem strokovnih organov

- Sofinanciranje profesionalnega usposabljanja strokovnih delavcev v VIZ za krepitev naravoslovnih kompetenc s poudarkom na okoljskih vprašanjih

- Razvoj e-učbenikov

- Nadaljnji razvoj dejavnosti na Slovenskem izobraževalnem omrežju

#### 3.3.2. Izboljšanje usposobljenosti posameznika za delo in življenje v družbi temelječi na znanju

Ciljne skupine

- strokovno usposobljeni izvajalci izobraževanja in usposabljanja (npr. organizacije javnega in zasebnega prava ter posamezniki, ki se ukvarjajo s pripravo, načrtovanjem in izvajanjem izobraževanja in usposabljanja itd.);

- udeleženci usposabljanja (npr. učitelji, vzgojitelji, svetovalni in drugi strokovni delavci, mentorji, zaposleni v institucijah, ki posredujejo digitalne vsebine, izvajalci in svetovalci na področju izobraževanja odraslih ter poklicnega in strokovnega izobraževanja, delodajalci in sindikati, ravnatelji šol in direktorji vzgojno-izobraževalnih organizacij itd.) in javni skladi, javni zavodi, predstavniki nevladnih organizacij (zavodi, ustanove, društva), posamezniki, gospodarske družbe itd.

Predvidene dejavnosti

V okviru prednostne usmeritve so predvidene predvsem naslednje dejavnosti:

- sofinanciranje izobraževanja za dvig izobrazbene ravni odraslih (delovno aktivnega prebivalstva med 25. in 64. letom starosti);

- najrazličnejše oblike izobraževanja in usposabljanja za zviševanje ravni pismenosti;

- usposabljanje za razvijanje novih kompetenc.

Vključeno ministrstvo

Ministrstvo za šolstvo in šport

Izvajanje  prednostne usmeritve

Finančna tabela

PU 3.2

Tabela 48: Finančni napredek prednostne usmeritve 3.2.

| 3. RP - PU 3.2. | stanje 31.12.10 | % glede na pravice porabe |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2007-2010 | 2007-2013 |
| Pravice porabe 2007-2013 | EU del | 45.822.003 | - | - |
|  | SLO del | 8.086.236 | - | - |
|  | EU in SLO del | 53.908.239 | - | - |
| Pravice porabe 2007-2010 | EU del | 25.173.680 | - | 54,9 |
|  | SLO del | 4.442.414 | - | 54,9 |
|  | EU in SLO del | 29.616.094 | - | 54,9 |
| Vrednost potrjenih instrumentov 1.1.2007 do 31.12.2010 | EU del | 40.160.280 | 159,5 | 87,6 |
|  | SLO del | 7.087.108 | - | - |
|  | EU in SLO del | 47.247.388 | 159,5 | 87,6 |
| Vrednost potrjenih operacij - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2010)* | EU del | 30.474.112 | 121,1 | 66,5 |
|  | SLO del | 5.377.785 | - | - |
|  | EU in SLO del | 35.851.897 | 121,1 | 66,5 |
| - Operacije, potrjene preko javnih razpisov | EU del | 6.671.904 | 26,5 | 14,6 |
|  | SLO del | 1.177.395 | - | - |
|  | EU in SLO del | 7.849.299 | 26,5 | 14,6 |
| - Neposredno potrjene operacije | EU del | 23.802.208 | 94,6 | 51,9 |
|  | SLO del | 4.200.390 | - | - |
|  | EU in SLO del | 28.002.598 | 94,6 | 51,9 |
| Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.2010)** | EU del | 30.474.112 | 121,1 | 66,5 |
|  | SLO del | 5.377.784 | - | - |
|  | EU in SLO del | 35.851.896 | 121,1 | 66,5 |
|  | drugi viri | 0 | - | - |
|  | skupaj | 35.851.896 | - | - |
| Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2010) | EU del | 8.685.205 | 34,5 | 19,0 |
|  | SLO del | 1.532.249 | - | - |
|  | EU in SLO del | 10.217.454 | 34,5 | 19,0 |
| Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2010 do 31.12.2010) | EU del | 4.212.942 | 16,7 | 9,2 |
|  | SLO del | 743.847 | - | - |
|  | EU in SLO del | 4.956.789 | 16,7 | 9,2 |
| Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.2010 (kumulativa 1.1.07-31.12.10) - EU del | 5.983.587 | 23,8 | 13,1 |
| Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2010 (kumulativa 1.1.07-31.12.10) - EU del | 4.259.634 | 16,9 | 9,3 |

* znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost neposredno potrjenih operacij.

** znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije.

V okviru PU 3.2 Izboljšanje usposobljenosti posameznika za delo in življenje v družbi temelječi na znanju je bilo v obdobju od 1.1.2007 do 31.12.2010:

- potrjenih instrumentov v znesku 47.247.388 EUR,

- potrjenih operacij v znesku 35.851.897 EUR,

- podpisanih pogodb za 35.851.896 EUR,

- sredstev izplačanih iz proračuna RS za 10.217.454 EUR,

- posredovanih zahtevkov za povračilo na PO za 5.983.587 EUR,

- certificiranih zahtevkov za povračilo na EK za 4.259.634 EUR.

Opis izvajanja v letu 2010

OU je potrdil naslednji JR za izbor operacij:

- »JR za sofinanciranje izobraževalnih programov za dvig ravni pismenosti in Projektno učenje za mlajše odrasle 2010 – 2013«

NPO – programa:

- »Sofinanciranje šolnin za zmanjševanje izobrazbenega primanjkljaja v šolskih letih 2007/2008, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 in 2012/2013«

- »Sofinanciranje spodbud delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe v letih 2010, 2011,2012 in 2013«.

Prednostna usmeritev 3.2: Izboljšanje usposobljenosti posameznika za delo in življenje v družbi temelječi na znanju

Tabela 49: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 3.2

| Naziv kazalnika | Vrsta kazalca | Izhodiščno stanje 2007 | Načrtovana vrednost 2013 | Dosežena vrednost 2007 | Dosežena vrednost 2008 | Dosežena vrednost 2009 | Dosežena vrednost 2007-2009 | Dosežena vrednost 2010 | Dosežena vrednost 2007-2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Število udeležencev programov izobraževanja in usposabljanja (celotno obdobje) | Učinek |  | 63.000 | 0 | 0 | 2.125 | 2.125 | 7.861 | 9.986 |
| - od tega odraslih izven sistema izobraževanja in usposabljanja | Učinek | / | 33.000 | 0 | 0 | 2.125 | 2.125 | 7.861 | 9.986 |
| Število izvedenih dni izobraževanja in usposabljanja na udeleženca | Učinek | / | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0* | 0 |
| Delež prenovljenih/novih javno veljavnih programov brez poklicnega izobraževanja in usposabljanja | Rezultat | 28% | 52% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Delež vključenih odraslih, ki so uspešno zaključili izobraževanje oz. usposabljanje | Rezultat | / | 80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 83% | 83% |

Vir: MŠŠ

* Kazalnih bo ovrednoten v kasnejših letih.

** Gre za kazalnik tipa rezultat, ki bo relevantni v kasnejšem obdobju.

MŠŠ v PU 3.2 želi povečati udeležbo posameznika v procesu izobraževanja in usposabljanja z namenom povečanja njegovih zaposlitvenih možnosti in mobilnosti, in hkrati vključevanja čim večjega števila udeležencev programov. Te udeležence bomo lahko prikazali šele po zaključku izvajanja programa, kar se odraža na trenutnem doseganju kazalnikov. Hkrati so nekateri projekti te PU večfazni in v prvi fazi predvidevajo pripravo in/ali promocijo programov. V primeru programa spodbude delodajalcem je bilo najprej potrebno vzpostaviti sistem povezanosti šolstva in gospodarstva. Ugotovili smo, da je bil dosedanji sistem premalo učinkovit, zato je bilo potrebno uvesti nove mehanizme, s katerimi smo spodbudili to povezanost. Hkrati je bilo potrebno usposobiti delodajalce za novo vlogo.

Zaradi navedenega pričakujemo doseganje kazalnikov šele ob zaključku projektov in ne v začetnih fazah.

Pomoč ciljnim skupinam

Tabela 50: Pomoč ciljnim skupinam v okviru prednostne usmeritve 3.2

| Udeleženci po spolu | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Skupaj 2007-2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Moški | 0 | 0 | 1.273 | 6.951 | 8.224 |
| Ženske | 0 | 0 | 706 | 2.664 | 3.370 |
| Skupaj | 0 | 0 | 1.979 | 9.615 | 11.594 |
| Status na trgu dela | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Skupaj 2007-2010 | 2010-ženske | Skupaj 2007-2010 -ženske |
| Zaposleni (vključno s samozaposlenimi) | 0 | 0 | 1.457 | 7.257 | 8.714 | 2.154 | 2.857 |
| Samozaposleni | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Brezposelne osebe (vključno z dolgotrajno brezposelnimi) | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Dolgotrajno brezposelne osebe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Nedejavne osebe | 0 | 0 | 517 | 2.358 | 2.875 | 510 | 510 |
| Od tega Nedejavne osebe, ki se izobražujejo ali usposabljajo | 0 | 0 | 517 | 2.358 | 2.875 | 510 | 510 |
| Udeleženci po starosti | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Skupaj 2007-2010 | 2010-ženske | Skupaj 2007-2010 -ženske |
| Mladi (15- 24 let) | 0 | 0 | 12 | 2.729 | 2.741 | 784 | 788 |
| Starejši delavci (55 – 64 let) | 0 | 0 | 158 | 754 | 912 | 279 | 317 |
| Udeleženci po ranljivih skupinah | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Skupaj 2007-2010 | 2010-ženske | Skupaj 2007-2010 -ženske |
| Pripadniki manjšin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Migranti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Invalidne osebe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Druge prikrajšane skupine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udeleženci po šolski izobrazbi* | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Skupaj 2007-2010 | 2010-ženske | Skupaj 2007-2010 -ženske |
| ISCED 1. in 2. stopnja | 0 | 0 | 19 | 176 | 195 | 65 | 76 |
| ISCED 3. stopnja | 0 | 0 | 1.255 | 4.661 | 5.916 | 802 | 821 |
| ISCED 4. stopnja | 0 | 0 | 56 | 0 | 56 | 0 | 43 |
| ISCED 5. in 6. stopnja | 0 | 0 | 697 | 3.024 | 3.721 | 834 | 1.008 |

* V letu 2009 za 15 oseb ni podatkov o stopnji izobrazbe, med katerimi je 11 žensk

Podatke smo zbirali preko vnosa EMŠO številke udeležencev v sistem ISARR. oz. preko predpisanih vprašalnikov oz. je podana ocena. Podatkov po Prilogi 23 pred uveljavitvijo navodil nismo spremljali, zato bodo za nazaj pripravljene ocene predvidoma v letnem poročilu 2011.

Kakovostna analiza

JR za sofinanciranje izobraževalnih programov projektno učenje mladih (PUM) in programov za zviševanje splošne in računalniške ravni pismenosti v letih 2008, 2009 in 2010

V okviru instrumenta imamo 120 operacij, ki jih izvaja 52 upravičencev. Projekt se je zaključil 31. 8. 2010. Upravičenci so v programu PUM, ki je namenjen mlajšim odraslim osipnikom brez ustrezne izobrazbe, realizirali naslednje aktivnosti: v letu 2010 je bilo v program vključenih 395 mlajših odraslih v 12 skupinah. Cilji programa so preprečevanje socialne izključenosti, zmanjševanje družbene zapostavljenosti, motiviranje, spodbujanje k učenju in nadaljevanju opuščenega formalnega izobraževanja in/ali vključitev v delo. V programu usposabljanja za življenjsko uspešnost (UŽU) je bilo v letu 2010 v program vključenih 1440 mlajših odraslih v 111 skupinah. Cilji programov UŽU je usposobiti ranljive skupine odraslih, da se bodo uspešno vključili v življenje in delo ter s tem izboljšali svoj socialni položaj. V programu računalniška pismenost za odrasle (RPO) je bilo v letu 2010 v program vključenih 2.070 odraslih udeležencev v 157 skupinah. Temeljni namen računalniškega programa je popularizirati in spodbuditi splošno računalniško pismenost med odraslimi, omogočiti vsem kar najbolje uporabljati osebni računalnik in spoznati prednosti njegove uporabe ter ponuditi osnovno računalniško usposabljanje, ki bo omogočilo aktivno vlogo v informacijski družbi vsem ne glede na starost ali doseženo izobrazbo. Cilj programov izobraževanja računalniške pismenosti odraslih je omogočiti odraslih temeljno raven računalniške pismenosti. Finančna realizacija v letu 2010: MŠŠ je upravičencem izplačal 2.842.852,23 EUR (načrtovano je bilo 3.213.957,67 EUR; neporabljenih je bilo 371.105,44 EUR).

JR za sofinanciranje programov usposabljanja strokovnih delavcev v športu v letih 2009, 2010 in 2011

V okviru instrumenta se izvaja ena operacija, ki jo izvaja konzorcij. Do konca leta 2010 so konzorcijski partnerji z namenom doseganja zastavljenih ciljev izvedli 131 programov usposabljanja in 41 licenčnih seminarjev. Za delo v športu je bilo usposobljenih 1.072 strokovnih delavcev, 4.403 oseb je prejelo licenco za opravljanje dela v športu. Finančna realizacija v letu 2010: Za operacijo je bilo izplačanih 1,146.535 EUR, kar predstavlja 100 % realizacijo glede na načrtovano pogodbeno vrednost za navedeno leto.

Sofinanciranje spodbud delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe v letih 2008, 2009 in 2010

Javnemu skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije je bil z neposredno potrditvijo operacije v izvajanje dan program sofinanciranja spodbud delodajalcem, ki je trajal dobri 2 leti in se je zaključil 30.9.2010. V času trajanja projekta je Sklad RS za razvoj kadrov in štipendije izvedel 3 javne razpise, preko katerih je bilo dodeljenih 2252 spodbud 960 delodajalcem. Vsa predvidena sredstva niso bila porabljena in smo jih prerazporedili na obdobje od leta 2011 do leta 2013. S spodbujanjem delodajalcev za izvajanje praktičnega usposabljanja bomo namreč nadaljevali. Finančna realizacija: V letu 2010 je MŠŠ upravičencu izplačalo 206.653,22 EUR (načrtovano je bilo 394.963,06 EUR; neporabljenih 188.309,84 EUR smo evidenčno prenesli v leto 2013)

Operacija Sofinanciranje šolnin za zmanjševanje izobrazbenega primanjkljaja v šolskih letih 2007/2008, 2008/2009 in 2009/2010

21. 8. 2009 je bilo v Uradnem listu RS, št. 66/09 objavljeno Javno povabilo za sofinanciranje šolnin izobrazbenega primanjkljaja v šolskih letih 2007/2008, 2008/2009 in 2009/2010http://www.uradni-list.si/_pdf/2009/Ra/r2009066.pdf_ Cilj programa je s sofinanciranjem šolnin in spodbujanje odraslih oseb k dokončanju programov formalnega izobraževanja do srednješolske ravni izobrazbe (do 5. stopnje izobrazbe) in s tem k dvigu njihovega izobrazbenega nivoja. Cilj programa je doseganje boljše splošne izobraženosti odraslih in dvig izobrazbene ravni do 12 let uspešno končanega šolanja. Izvedeno je bilo javno povabilo do porabe sredstev oz. do zaprtja javnega povabila 31.8.2010. Glede na primarno načrtovane kazalnike naj bi v letu 2010 sofinancirali šolnine do 2.800 udeležencem izobraževanja, ki bi izpolnjevali kriterije javnega povabila. V okviru javnega povabila so bile v letu 2010 šolnine dodeljene 1925 vlagateljem oziroma dodeljeno je bilo 3918 šolnin za posamezen letnik/šolsko leto izobraževanja, v znesku 1.777.126,05 EUR . Pogodbene vrednost operacije je znašala 3.277.010,00. Za leto 2010 je bilo načrtovanih 2.203.630,00 EUR

Operacija Sofinanciranje šolnin za zmanjševanje izobrazbenega primanjkljaja v šolskih letih 2007/2008, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 in 2012/2013

Operacija je bila potrjena s strani OU dne 16. 9. 2010. Izvajanje oziroma objava Javnega povabila pa je bila objavljena šele v letu 2011.

JR za sofinanciranje izobraževalnih programov za dvig ravni pismenosti in Projektno učenje za mlajše odrasle 2010 - 2013

V postopku javnega razpisa je bilo s sklepom izbranih 80 operacij, ki jih izvaja 71 upravičencev. Aktivnosti na operaciji so se pričele 1. 9. 2010. Vsebinsko so operacije razdeljene na : 1. »Projektno učenje za mlajše odrasle»: PUM je namenjen mlajšim odraslim osipnikom brez ustrezne izobrazbe. Cilji programa so preprečevanje socialne izključenosti, zmanjševanje družbene zapostavljenosti, motiviranje, spodbujanje k učenju in nadaljevanju opuščenega formalnega izobraževanja in/ali vključitev v delo. Projektne aktivnosti so potekale skladno s terminskim planom: v letu 2010 je bilo v program vključenih 215 udeležencev v 10 skupinah. 2. »Dvig ravni pismenosti« v sklopu katerega se izvajajo: a) Programi usposabljanje za življenjsko uspešnost (UŽU - Most do izobrazbe, UŽU - Beremo in pišemo skupaj, UŽU – Izzivi podeželja, UŽU – Moje delovno mesto, UŽU – Moj korak, UŽU – Knjige so zame in Branje za znanje, za zabavo. Cilji programov UŽU so usposobiti ranljive skupine odraslih, da se bodo uspešno vključili v življenje in delo ter s tem izboljšali svoj socialni položaj. b) Javno veljavni izobraževalni program Računalniška pismenost za odrasle. Cilj RPO računalniškega programa je popularizirati in spodbuditi splošno računalniško pismenost med odraslimi, ki bo omogočilo aktivno vlogo v informacijski družbi vsem, ne glede na starost ali doseženo izobrazbo; in neformalni program Računalniško in digitalno opismenjevanje. Cilj RDO je razvijanje splošne računalniške in digitalne pismenosti za prijaznejše življenje in boljše komuniciranje v družbi, s poudarkom na pridobitvi osnovnih znanj za uporabo računalniške in digitalne tehnologije (npr. interneta, e-pošte, e-uprave, bankomata, parkirnih avtomatov, mobilnega telefona, ipd). Ciljna skupina so odrasli, ki imajo pridobljeno osnovno ali nižjo poklicno izobrazbo oziroma nizko raven pismenosti ter nimajo izkušenj z računalniško in digitalno tehnologijo. Aktivnosti projekta so potekale v okviru promocij programov v sodelovanju z lokalnimi ustanovami ter s posameznimi izvedbami skupin. V letu 2010 je bilo v sklopu operacij »DRP« vključenih 521 udeležencev. Finančna realizacija: sredstva tega razpisa so planirana v proračunskem letu 2011.

Sofinanciranje spodbud delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe v šolskih oziroma študijskih letih 2010/2011, 2011/2012 in 2012/2013

Javnemu skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije je bil z neposredno potrditvijo operacije v izvajanje dan program sofinanciranja spodbud delodajalcem, ki je trajal dobri 2 leti in se je zaključil 30.9.2010. S spodbujanjem delodajalcev za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom za dijake srednjih poklicnih in strokovnih šol ter za izvajanje praktičnega izobraževanja za študente višjih strokovnih šol bomo nadaljevali tudi v naslednjih 3 šolskih/študijskih letih. V času trajanja projekta bo Sklad RS za razvoj kadrov in štipendije predvidoma izvedel 3 javne razpise, preko katerih bo dodeljenih 12000 spodbud 3000 delodajalcem. Pričetek operacije: 1.10.2010. Vrednost operacije: 15.098.888,00 EUR Finančna realizacija: Za leto 2010 sredstva niso bila načrtovana.

Uporaba dopolnitvenega financiranja

MŠŠ pri izvajanju ne predvideva uporabe dopolnitvenega financiranja.

Poročanje glede 10. člena Uredbe Komisije (ES) št. 1081/2006

- ukrepi v zvezi z vključevanjem načela enakosti spolov in kakršni koli ukrepi v zvezi z načelom enakosti spolov;

Pri instrumentih, ki se nanašajo na izboljšanje usposobljenosti posameznika za delo in življenje v družbi temelječi na znanju, je obema spoloma ponujena enaka možnost sodelovanja oz. dostopa (tako prijaviteljem kot tudi izvajalcem), zaradi česar je vpliv na horizontalni kriterij enakosti spolov vsaj delno pozitiven.

- ukrepi za povečanje sodelovanja migrantov pri zaposlovanju in  s tem krepitev njihove družbene integracije;

- ukrepi za krepitev vključevanja v zaposlitev in s tem izboljšanja socialne vključenosti manjšin;

- ukrepi za krepitev vključevanja v zaposlovanje in socialno vključenost drugih prikrajšanih skupin, vključno z invalidi;

Posebnih ukrepov za ciljne skupine, ki so predvidene v alinejah od b) do d) v okviru te prednostne usmeritve, zaenkrat ne načrtujemo.

- izvajanju inovativnih dejavnosti, vključno s predstavitvijo programov, njihovih rezultatov ter njihovega razširjenja in uveljavljanja;

MŠŠ pri JR za »Sofinanciranje izobraževalnih programov projektno učenje mladih (PUM - Projektno učenje mladih)« izvaja razvite inovativne programe usposabljanja mladih za uspešnejšo vključitev v družbo, šolski sistem in na sploh za pridobivanje socialnih kompetenc ter širitev mreže izvajalcev tega programa. Načrtovani cilji programa so preprečevanje socialne izključenosti, zmanjševanje družbene zapostavljenosti, motiviranje, spodbujanje k učenju in nadaljevanju prekinjenega formalnega izobraževanja in/ali vključitev v delo. Program je javno veljaven izobraževalni program, namenjen mladim v starostnem obdobju od 15 do 25 let, ki so opustili šolanje iz različnih razlogov in so brezposelni.

Namen JR je motivirati mlade, da se ponovno vključijo v prekinjeno izobraževanje ter si tako pridobijo poklicno ali strokovno izobrazbo, hkrati pa jih želimo usposobiti za večjo konkurenčnost na trgu delovne sile. Program je usmerjen k temu, da mladi spoznajo čim več različnih poklicev in da hkrati odkrivajo svoje interese in talente. V programu poteka delo po metodi projektnega učenja, mladi si pridobivajo nova znanja in izkušnje z aktivnim sodelovanjem v različnih projektih.

- izvajanju transnacionalnih in medregionalnih ukrepov.

MŠŠ dosedaj še ni začelo izvajati takšno sodelovanje, kot ga določa člen 37(7) Splošne uredbe in člen 3(6) Uredbe o ESS, saj v izvajanje dejavnosti niso vključeni nacionalni, regionalni ali lokalni organi vsaj ene druge države članice.

Doseganje ciljev v sodelovanju s socialnimi partnerji in NVO-ji

Pri PU 3.2 so kot možni upravičenci predvidene tudi nevladne organizacije (zavodi, ustanove, društva). Intenzivnost vključenosti nevladnih organizacij je natančno določena s pogoji in merili posameznega JR.

Komplementarne aktivnosti

Predvideni instrumenti MŠŠ so zasnovani samostojno, hkrati imajo načrtovani učinki in rezultati vseh instrumentov vpliv tudi na nekatere prihodnje instrumente. MŠŠ si prizadeva za usklajenost z ostalimi obstoječimi instrumenti na nacionalni in evropski ravni (Nacionalni program izobraževanja odraslih, programi ERASMUS, COMENIUS, Leonardo da Vinci). ESS predstavlja dodano vrednost zlasti nacionalnim instrumentom na tem področju (Nacionalni program izobraževanja odraslih, Letni program športa).

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

V letu 2011 se predvideva potrditev in objava naslednjih JR za izbor operacij:

- Usposabljanje strokovnih delavcev v športu 2011-2014

- Usposabljanje mentorjev za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe

.

#### 3.3.3. Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva

Ciljne skupine

- visokošolski zavodi v Republiki Sloveniji, ki so akreditirani pri Svetu Republike Slovenije za visoko šolstvo in drugi javni in zasebni zavodi, ki se ukvarjajo s pripravo in načrtovanjem visokošolskega izobraževanja;

- neodvisni domači in mednarodni eksperti, učitelji in raziskovalci ter študentje.

Predvidene dejavnosti

MVZT bo kot PT izvajalo PU Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva v okviru katere sta predvideni dve glavni dejavnosti:

- implementacija bolonjskega procesa s poudarkom na posodabljanju visokošolskih študijskih programov in

- vzpostavitev sistema za zagotavljanje kakovosti skozi mednarodno primerljiv ekspertni sistem visokega šolstva, gre za izvajanje evalvacij institucij in njihovih programov.

Glavni cilji in usmeritve pri predvidenih dejavnostih so: odprtost in  odzivnost sistema visokega šolstva, razvijanje študijskih programov ter novih oblik poučevanja, kakovost in mednarodna primerljivost ter fleksibilnost visokega šolstva, ki se bo sposobno odzivati na potrebe družbe, ob upoštevanju uresničevanja vseživljenjskega učenja. Pospešena bo izmenjava znanja v trikotniku visoko šolstvo, znanost, gospodarstvo.

Vključeno ministrstvo

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo

Izvajanje  prednostne usmeritve

Finančna tabela

PU 3.3

Tabela 51: Finančni napredek prednostne usmeritve 3.3

| 3. RP - PU 3.3. | stanje 31.12.10 | % glede na pravice porabe |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2007-2010 | 2007-2013 |
| Pravice porabe 2007-2013 | EU del | 19.042.540 | - | - |
|  | SLO del | 3.360.449 | - | - |
|  | EU in SLO del | 22.402.989 | - | - |
| Pravice porabe 2007-2010 | EU del | 10.272.430 | - | 53,9 |
|  | SLO del | 1.812.781 | - | 53,9 |
|  | EU in SLO del | 12.085.211 | - | 53,9 |
| Vrednost potrjenih instrumentov 1.1.2007 do 31.12.2010 | EU del | 12.429.323 | 121,0 | 65,3 |
|  | SLO del | 2.193.410 | - | - |
|  | EU in SLO del | 14.622.734 | 121,0 | 65,3 |
| Vrednost potrjenih operacij - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2010)* | EU del | 12.085.699 | 117,7 | 63,5 |
|  | SLO del | 2.132.770 | - | - |
|  | EU in SLO del | 14.218.469 | 117,7 | 63,5 |
| - Operacije, potrjene preko javnih razpisov | EU del | 3.508.980 | 34,2 | 18,4 |
|  | SLO del | 619.232 | - | - |
|  | EU in SLO del | 4.128.212 | 34,2 | 18,4 |
| - Neposredno potrjene operacije | EU del | 8.576.718 | 83,5 | 45,0 |
|  | SLO del | 1.513.539 | - | - |
|  | EU in SLO del | 10.090.257 | 83,5 | 45,0 |
| Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.2010)** | EU del | 12.085.699 | 117,7 | 63,5 |
|  | SLO del | 2.132.770 | - | - |
|  | EU in SLO del | 14.218.469 | 117,7 | 63,5 |
|  | drugi viri | 0 | - | - |
|  | skupaj | 14.218.469 | - | - |
| Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2010) | EU del | 1.207.028 | 11,8 | 6,3 |
|  | SLO del | 213.005 | - | - |
|  | EU in SLO del | 1.420.033 | 11,8 | 6,3 |
| Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2010 do 31.12.2010) | EU del | 728.320 | 7,1 | 3,8 |
|  | SLO del | 128.527 | - | - |
|  | EU in SLO del | 856.847 | 7,1 | 3,8 |
| Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.2010 (kumulativa 1.1.07-31.12.10) - EU del | 635.690 | 6,2 | 3,3 |
| Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2010 (kumulativa 1.1.07-31.12.10) - EU del | 510.218 | 5,0 | 2,7 |

* znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost neposredno potrjenih operacij.

** znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije.

V okviru PU 3.3 Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva je bilo od 1.1.2007 do 31.12.2010:

- potrjenih instrumentov v znesku 14.622.734  EUR,

- potrjenih operacij v znesku 14.218.469 EUR,

- podpisanih pogodb za 14.218.469 EUR,

- sredstev izplačanih iz proračuna RS za 1.420.033 EUR,

- posredovanih zahtevkov za povračilo na PO za 635.690 EUR,

- certificiranih zahtevkov pa povračilo na EK za 510.218 EUR.

Opis izvajanja v letu 2010

V letu 2010 je OU potrdil 2 naslednja instrumenta:

- »Javni razpis za sofinanciranje razvoja in izvajanja dejavnosti kariernih centrov v visokem šolstvu«

- NPO – »Vzpostavitev nacionalnega sistema za zagotavljanje kakovosti v visokem šolstvu 2010-2014«

Operativni program razvoja človeških virov za obdobje 2007 - 2013 se je na področju PU 3.3 Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva in v okviru glavne dejavnosti Implementacija bolonjskega procesa začel izvajati v letu 2008 z JR: »Implementacija bolonjskega procesa – sofinanciranje aktivnosti pri razvijanju študijskih programov visokega šolstva v letih 2008 in 2009«, ki je bil objavljen v  Ur. l. RS, št. 42/08 dne 30. 4. 2008. Na JR je bilo izbranih 18 projektov (8 Univerza v Mariboru, 4 Univerza v Ljubljani, 3 Univerza na Primorskem, 1 Visoka šola za tehnologijo polimerov in 2 Visoka komercialna šola Celje), ki so bili zaključeni do 31.3.2009.  Skupna višina dodeljenih sredstev na JR je bila 732.266,56 EUR. Skupaj je bilo porabljenih 604.840,11 EUR. V okviru posameznih projektov je bilo akreditiranih 20 študijskih programov 1. stopnje, 13 študijskih programov 2. stopnje in 14 študijskih programov 3. stopnje.

V okviru PU 3.3 sta bila v letu 2009 objavljena dva razpisa,  in sicer »Implementacija bolonjskega procesa – vključevanje zunanjih strokovnjakov v pedagoški proces v letih 2009 in 2010 ter »Javni razpis za sofinanciranje vključevanja gostujočih visokošolskih učiteljev v letu 2010«.

»JR Implementacija bolonjskega procesa – vključevanje zunanjih strokovnjakov v pedagoški proces v letih 2009 in 2010« je bil objavljen 5.6.2009  v Ur.l. RS, št. 42/09 in je zajemal dve odpiranji. Na prvem odpiranju razpisa je bilo izbranih 12 projektov (3 Univerza v Ljubljani, 2 Univerza na Primorskem, 1 Univerza v Maribor, 2 Evro-sredozemska univerza/EMUNI univerza, 1 Visoka šola za varstvo okolja Velenje, 1 Visoka šola za upravljanje in poslovanje Novo mesto, 1 Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice in 1 Fakulteta za informacijske študije Novo mesto). Skupna višina dodeljenih sredstev na JR je bila 238.575,35 EUR. Realizirano je bilo 8 projektov, porabljenih pa 114.616,67 EUR. Na drugem odpiranju je bilo izbranih 18 projektov (Univerza v Ljubljani 6, Univerza v Mariboru 1, Univerza na Primorskem 3, Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu 1, Fakulteta za medije 1, Evro-sredozemska univerza 1, Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice 2, Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije, Celje, 1, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 2). Fakulteta za medije je od projekta odstopila, tako da je bilo realiziranih 17 projektov v skupni vrednosti 514.819,71 EUR.

»Javni razpis za sofinanciranje vključevanja gostujočih visokošolskih učiteljev v letu 2010«, je bil objavljen 11. 12. 2009 v Ur. l. RS št. 102/09. V januarju 2010 je bilo izbranih 8 programov (Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru, Univerza v Novi Gorici, Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice, Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije,  Visoka šola za dizajn, DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor in Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana). Tekom izvajanja v letu 2010 je bil program Univerze v Novi Gorici ukinjen, ostalih 7 izbranih programov pa je uspešno izvedlo predvidena gostovanja v skupni višini 175.190 EUR.

V letu 2010 je bil v Uradnem listu RS, št. 53/10, z dne 2. 7. 2010, objavljen »Javni razpis za sofinanciranje razvoja in izvajanja dejavnosti kariernih centrov v visokem šolstvu.« Izbrani so bili 4 prijavitelji (Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru, Univerza na Primorskem in Univerza v Novi Gorici). Skupna višina dodeljenih sredstev na JR je bila 2.244.755,04 EUR. V letu 2010 sta Univerza v Ljubljani in Univerza v Novi Gorici vzpostavili delovanje mreže kariernih svetovalcev v okviru univerz. Univerza v Mariboru in Univerza na Primorskem v tem letu nista črpali sredstev. V razpisu je bilo za leto 2010 predvidenih 200.000 EUR. Prijavitelji so načrtovali v svojih finančnih načrtih porabo sredstev v vrednosti 14.755,04 EUR, dejansko je bilo porabljenih 10.566,10 EUR. Projekti se zaključijo v letu 2013.

Lizbonski cilji se na področju visokega šolstva uresničujejo z bolonjskim procesom. Namen predmetnih JR: »Implementacija bolonjskega procesa - sofinanciranje aktivnosti pri razvijanju študijskih programov visokega šolstva v letih 2008 in 2009« in JR »Implementacija bolonjskega procesa - sofinanciranje vključevanja zunanjih strokovnjakov v pedagoški proces v letih 2009 in 2010«, ki ju je MVZT izvedlo v letih 2008, 2009 in 2010,  je nadaljevati  oz. pospešiti razvoj bolonjskih študijskih programov (upravičenci so: visokošolski zavodi, ki so akreditirani Svetu RS za visoko šolstvo) in s tem posledično razvoj kakovostnega, konkurenčnega in odzivnega visokega šolstva, ki bo v večji meri prispevalo k razvoju in uspešnosti gospodarstva, in sicer z odprtostjo in odzivnostjo visokega šolstva; kakovostno in mednarodno primerljivostjo visokega šolstva in spodbujanjem internacionalizacije visokega šolstva; izboljšanjem povezovanja med visokim šolstvom, znanostjo in gospodarstvom; fleksibilnostjo visokega šolstva, zlasti uveljavljanjem koncepta vseživljenjskega učenja in razvijanjem študijskih programov in novih oblik poučevanja ter učenja.

Slovenija je podpisnica Bolonjske deklaracije, ki zavezuje k ustvarjanju skupnega evropskega visokošolskega prostora. Tako je Slovenija maja 2005 podpisala Bergenski komunike, kjer se je obvezala k vzpostavitvi učinkovitega notranjega in zunanjega sistema za zagotavljanje kakovosti po Standardih in smernicah za zagotavljanje kakovosti v evropskem visokošolskem prostoru (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area), k večjemu sodelovanju študentov pri zagotavljanju kakovosti in mednarodnem sodelovanju (Resolucija o nacionalnem programu visokega šolstva RS 2007–2010) ter v Londonskem komunikeju iz leta 2007 podprla Evropski register za zagotavljanje kakovosti (EQAR). Glavni namen NPO - »Vzpostavitev nacionalnega sistema za zagotavljanje kakovosti v visokem šolstvu 2010-2014«  je razvijanje nacionalnega, mednarodno primerljivega sistema ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti v visokem šolstvu za izboljšanje kakovosti, konkurenčnosti ter mednarodne primerljivosti slovenskega visokega šolstva.

Prednostna usmeritev 3.3: Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva

Tabela 52: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 3.3

| Naziv kazalnika | Vrsta kazalnika | Izhodiščno stanje 2007 | Načrtovana vrednost 2013 | Dosežena vrednost 2007 | Dosežena vrednost 2008 | Dosežena vrednost 2009 | Skupaj 2007- 2009 | Dosežena vrednost 2010 | Skupaj 2007- 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Število javno veljavnih študijskih programov z izvedeno zunanjo evalvacijo | Učinek | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 00 |
| Delež prenovljenih študijskih programov * | Rezultat | 30% | 100% | 40% | 55% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Število tujih gostujočih profesorjev in raziskovalcev vključenih v visoko šolstvo | Rezultat |  | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0** | 0 |

Vir : MVZT

*Kazalniki se nanašajo na Javni razpis: Implementacija bolonjskega procesa - sofinanciranje aktivnosti pri razvijanju študijskih programov visokega šolstva v letih 2008 in 2009 (Ur.l. RS, 42/08).

** razpis, ki sledi omenjeni cilj, se bo implementiral predvidoma v letu 2011

Pomoč ciljnim skupinam

Navedenih podatkov na ravni posameznikov se zaradi specifičnosti kazalnikov v okviru  PU 3.3. ne spremlja, ker se izvaja predvsem prenova, implementacija in akreditacija različnih študijskih programov.

Kakovostna analiza

Na JR: »Implementacija bolonjskega procesa – sofinanciranje aktivnosti pri razvijanju študijskih programov visokega šolstva v letih 2008 in 2009« je bilo izbranih 18 projektov ki so bili uspešno zaključeni do 31.3.2009.  V skladu z namenom razpisa je bilo okviru posameznih projektov pripravljenih in pravočasno akreditiranih 20 študijskih programov 1. stopnje, 13 študijskih programov 2. stopnje in 14 študijskih programov 3. stopnje.  Študijski programi so bili oblikovani skladno z načeli bolonjske prenove in so se začeli izvajati v študijskem letu 2009/10.

Izbrani projekti na JR: »Implementacija bolonjskega procesa - sofinanciranje vključevanja zunanjih strokovnjakov v pedagoški proces v letih 2009 in 2010«, so se zaključili v letu 2010, zato se še ni izvedlo analiz (na 1. odpiranju v juliju 2009 je bilo tako izbranih 12 projektov). Namen JR je bil spodbuditi pretok strokovnjakov med visokošolskimi zavodi, raziskovalnimi organizacijami, gospodarskimi družbami in drugimi ustanovami, med študijskimi področji, panogami in državami ter vključevanje le-teh v razvoj študijske in z njo povezane raziskovalne dejavnosti. Od 12 izbranih projektov na prvem odpiranju je bilo realiziranih 8 projektov, v okviru katerih je sodelovalo 25 zunanjih strokovnjakov,  in sicer iz  naslednjih držav: Avstrija 1, Izrael 1, Tunizija 1, Italija 3, Nizozemska 2, Turčija 1, Španija 1, Hrvaška 3, Srbija 3, Velika Britanija 5, Francija 2, Belgija 1, ZDA 1. V okviru 17 realiziranih projektov, izbranih na drugem odpiranju je sodelovalo 56 zunanjih strokovnjakov, in sicer iz  naslednjih držav: Avstrija 6,  Danska 2, Italija 3,  Hrvaška 9, Srbija 6, Velika Britanija 6, Francija 8,  ZDA 2, Maroko 1, Poljska 3, Portugalska 3, Romunija 1, Madžarska 1, Nemčija 2, Avstralija 1, Finska 1, Češka 1. V letih 2009 in 2010 je bilo na delavnicah v okviru projektov vključevanja zunanjih strokovnjakov v pedagoški proces formalno registriranih 1.058 udeležencev.

Na »Javnem razpisu za sofinanciranje vključevanja gostujočih visokošolskih učiteljev v letu 2010«, je bilo v letu 2010 realiziranih 7 programov. Namen javnega razpisa je bil spodbuditi mobilnost visokošolskih učiteljev in drugih strokovnjakov, ki bodo na visokošolskem zavodu prispevali k izmenjavi strokovnega znanja in izkušenj v okviru študijskih programov,  razvoju študijske dejavnosti in h krepitvi mednarodnega sodelovanja. V letu 2010 je na študijskih programih v je Sloveniji gostovalo 98 gostujočih visokošolskih učiteljev, od tega 86 tujih, ki so prihajali iz naslednjih držav: Avstralija 1, Avstrija 5, Belgija 1, Bosna in Hercegovina 3, Brazilija 2, Črna Gora 2, Danska 1, Finska 3, Francija 2, Hrvaška 11, Italija 3, Izrael 1, Madžarska 1, Nemčija 4, Nizozemska 4, Romunija 1, Rusija 2, Slovaška 1, Srbija 11, Španija 2, Šrilanka 1, Švedska 1, Švica 2, Tajska 1, Velika Britanija 12  in Združene države Amerike 8.

Projekti izbrani  v okviru »Javnega razpisa za sofinanciranje razvoja in izvajanja dejavnosti kariernih centrov v visokem šolstvu« so v fazi izvajanja. Od 4 izbranih projektov je Univerza v Ljubljani, v obdobju izvajanja, zaposlila dve karierni svetovalki, Univerza v Novi Gorici pa enega koordinatorja kariernega centra.

Novembra 2010 je bila potrjena NPO - »Vzpostavitev nacionalnega sistema za zagotavljanje kakovosti v visokem šolstvu 2010-2014«. Operacija se bo izvajala do 31. 12. 2014. Celotna vrednost operacije znaša 10.090.257,00 EUR. Glavni namen operacije  je razvijanje nacionalnega, mednarodno primerljivega sistema ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti v visokem šolstvu za izboljšanje kakovosti, konkurenčnosti ter mednarodne primerljivosti slovenskega visokega šolstva. V letu 2010 smo v okviru operacije sprejeli 6 podzakonskih aktov, ki pripomorejo k nadaljnjemu izvajanju operacije.

Uporaba dopolnitvenega financiranja

Uporaba dopolnitvenega financiranja ni predvidena.

Poročanje glede 10. Člena Uredbe Komisije (ES) št. 1081/2006

- ukrepi v zvezi z vključevanjem načela enakosti spolov in kakršni koli ukrepi v zvezi z načelom enakosti spolov;

Zagotavljanje načela enakosti spolov ter enakih možnosti  je bilo v okviru objavljenih JR sestavni del razpisnega postopka oz. enega izmed meril za ocenjevanje vlog, prispelih na razpis, zato so bili vsi projekti že ob prijavi preverjeni in ocenjeni tudi z vidika stopnje prispevka projekta k zagotavljanju enakih možnosti.

- ukrepi za povečanje sodelovanja migrantov pri zaposlovanju in  s tem krepitev njihove družbene integracije;

- ukrepi za krepitev vključevanja v zaposlitev in s tem izboljšanja socialne vključenosti manjšin;

- ukrepi za krepitev vključevanja v zaposlovanje in socialno vključenost drugih prikrajšanih skupin, vključno z invalidi;

Posebnih ukrepov za ciljne skupine, ki so predvidene v alinejah od b) do d) v okviru te prednostne usmeritve zaradi specifike se ne načrtuje.

- izvajanje inovativnih dejavnosti, vključno s predstavitvijo programov, njihovih rezultatov ter njihovega razširjenja in uveljavljanja;

Inovativne aktivnosti se v letu 2009 ne izvajajo, saj gre za nadaljevanje podpore bolonjski prenovi študijskih programov in zagotavljanju kakovosti v visokem šolstvu, ki temelji na dokumentih bolonjskega procesa.

- izvajanje transnacionalnih in medregionalnih ukrepov;

V okviru »Implementacija bolonjskega procesa  - sofinanciranje vključevanja zunanjih strokovnjakov v pedagoški proces v letih 2009 in 2010« je sodelovalo 81 zunanjih strokovnjakov iz 23 držav. Aktivnosti, ki so povezane s transnacionalnimi aktivnostmi, so se dopolnjevale na podlagi potrjenega JR: »Sofinanciranje vključevanja gostujočih visokošolskih učiteljev v pedagoški proces v letu 2010« , ki se je ravno tako zaključil v letu 2010. V okviru slednjega razpisa je v Sloveniji gostovalo 86 tujih visokošolskih učiteljev iz 26 držav.

##### Doseganje ciljev v sodelovanju s socialnimi partnerji in NVO-ji

Posebno sodelovanje s socialnimi partnerji ni predvideno, saj so le-ti že vključeni kot partnerji v procesu razprav o ciljih bolonjske prenove in kot predstavniki v organih, ki sodelujejo v potrjevanju javne veljavnosti študijskih programov v skladu s področno nacionalno zakonodajo. Dejstvo vključevanja oz. sodelovanja ustreznih partnerjev iz visokega šolstva (domači in tuji) in gospodarstva (vsaj domači) (ustrezni pomeni s študijskega področja visokošolskega zavoda, ki se je prijavil na JR »Implementacija bolonjskega procesa« – sofinanciranje aktivnosti pri razvijanju študijskih programov visokega šolstva v letih 2008 in 2009) je bilo kot eno izmed meril tudi predmet ocenjevanja konkretnih projektov na JR. Projekti morajo tako vključevati sodelovanje z ustreznimi partnerji s področja visokega šolstva, raziskovalnih organizacij ali drugih javnih zavodov ter gospodarstva (gospodarske družbe).

Komplementarne aktivnosti

Vse načrtovane aktivnosti so komplementarne s programi EU, ki so povezani z vseživljenjskim učenjem in ukrepi za dvig kakovosti sistema izobraževanja. Gre predvsem za programe ERASMUS, kot so: vzpodbujanje mobilnosti študentov in profesorjev, univerzitetna listina ipd.

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

V letu 2011 se bosta pripravila 2 javna razpisa:

- JR: Implementacija bolonjskega procesa – sofinanciranje vključevanja zunanjih strokovnjakov v pedagoški proces v letih 2011, 2012 in 2013, in sicer v  višini 1,786 mio EUR;

- JR: za sofinanciranje vključevanja gostujočih visokošolskih učiteljev v pedagoški proces v letih 2011, 2012 in 2013, in sicer v  višini  0,87 mio EUR, s predvidenim pričetkom izvajanja v jeseni 2011.

## 3.4 Razvojna prioriteta: Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti

Prednostne usmeritve

4.1. 	Enake možnosti na trgu dela in krepitev socialne vključenosti

4.2. 	Povečati dostopnost in enake možnosti v sistemu vzgoje in izobraževanja

4.3. 	Dvig zaposljivosti ranljivih družbenih skupin na področju kulture in podpora njihovi socialni vključenosti

Cilj razvojne prioritete

Splošni cilj razvojne prioritete je doseči večjo socialno vključenost in zmanjšano materialno ogroženost ranljivih skupin ter z bojem proti vsem oblikam diskriminacije prispevati k uveljavljanju koncepta enakih možnosti.

Specifični cilji

- omogočiti dostop do zaposlitve in usposabljanja ranljivim skupinam z razvojem socialnega in drugih inovativnih oblik podjetništva, ki ustvarjajo nova delovna mesta ter širijo socialne in druge storitve javnega pomena;

- spodbujanje enakih možnosti ter socialne vključenosti med mladimi še posebej v okviru sistema vzgoje in izobraževanja;

- okrepiti osveščenost javnosti o enakih možnostih kot pozitivni družbeni vrednoti in spodbuditi delodajalce k odpravi diskriminatornih praks pri zaposlovanju.

V okviru teh specifičnih ciljev razvojne prioritete se krepi socialno vključenost ranljivih skupin ter z bojem proti vsem oblikam diskriminacije prispeva k uveljavljanju koncepta enakih možnosti.

Vsebinski okvir predstavljajo naslednji dokumenti:

- Strategija razvoja Slovenije, zlasti četrta razvojna prioriteta: Moderna socialna država in večja zaposlenost,

- Integrirane smernice za rast in delovna mesta (2005 – 2008), ki jih je za uresničevanje prenovljene Lizbonske strategije in njenih ciljev sprejel Evropski svet,

- Program reform za izvajanje Lizbonske strategije v Sloveniji, ki hkrati vključuje Strateške usmeritve Republike Slovenije na področju zaposlovanja v skladu z integriranimi smernicami, predvsem Smernica 17: Izvajanje politike zaposlovanja, usmerjene v doseganje polne zaposlenosti, izboljšanje kakovosti in storilnosti dela ter krepitev socialne in ozemeljske kohezije, Smernica 18: Spodbujanje zaposlovanja po življenjskih obdobjih, Smernica 19: Zagotavljanje vključujočih trgov dela, izboljšanje privlačnosti dela in zagotavljanje, da se delo izplača,

- Nacionalna strategija za razvoj pismenosti,

- Okvir gospodarskih in socialnih reform za povečanje blaginje v Sloveniji,

- Državni razvojni program 2007 – 2013,

- Nacionalno poročilo o strategijah socialne zaščite in socialnega vključevanja 2006 – 2008,

- Akcijski program za invalide 2007-2013,

- Resolucija o spodbujanju zaposlovanja in socialne integracije invalidov,

- Zakon o socialnem varstvu,

- Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti,

- Zakon o tujcih,

- Zakon o uresničevanju načela enakega obravnavanja,

- Zakon o enakih možnosti ženskih in moških,

- Resolucija o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških za obdobje 2005 – 2013,

- Zakon o zaposlovanju in delu tujcev.

Vključena ministrstva

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

Ministrstvo za šolstvo in šport

Ministrstvo za kulturo

Informacije o fizičnem in finančnem napredku razvojne prioritete

Finančni napredek razvojne prioritete

- RP

Tabela 53: Finančni napredek 4. razvojne prioritete

| 4. RP | stanje 31.12.10 | % glede na pravice porabe |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2007-2010 | 2007-2013 |
| Pravice porabe 2007-2013 | EU del | 63.848.517 | - | - |
|  | SLO del | 11.267.386 | - | - |
|  | EU in SLO del | 75.115.903 | - | - |
| Pravice porabe 2007-2010 | EU del | 34.442.848 | - | 53,9 |
|  | SLO del | 6.078.151 | - | 53,9 |
|  | EU in SLO del | 40.520.999 | - | 53,9 |
| Vrednost potrjenih instrumentov 1.1.2007 do 31.12.2010 | EU del | 27.598.109 | 80,1 | 43,2 |
|  | SLO del | 4.870.254 | - | - |
|  | EU in SLO del | 32.468.363 | 80,1 | 43,2 |
| Vrednost potrjenih operacij - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2010)* | EU del | 18.457.659 | 53,6 | 28,9 |
|  | SLO del | 3.257.234 | - | - |
|  | EU in SLO del | 21.714.893 | 53,6 | 28,9 |
| - Operacije, potrjene preko javnih razpisov | EU del | 8.604.745 | 25,0 | 13,5 |
|  | SLO del | 1.518.485 | - | - |
|  | EU in SLO del | 10.123.230 | 25,0 | 13,5 |
| - Neposredno potrjene operacije | EU del | 9.852.914 | 28,6 | 15,4 |
|  | SLO del | 1.738.749 | - | - |
|  | EU in SLO del | 11.591.663 | 28,6 | 15,4 |
| Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.2010)** | EU del | 18.457.658 | 53,6 | 28,9 |
|  | SLO del | 3.257.235 | - | - |
|  | EU in SLO del | 21.714.893 | 53,6 | 28,9 |
|  | drugi viri | 361.877 | - | - |
|  | skupaj | 22.076.770 | - | - |
| Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2010) | EU del | 7.171.765 | 20,8 | 11,2 |
|  | SLO del | 1.263.530 | - | - |
|  | EU in SLO del | 8.435.295 | 20,8 | 11,2 |
| Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2010 do 31.12.2010) | EU del | 4.748.487 | 13,8 | 7,4 |
|  | SLO del | 835.892 | - | - |
|  | EU in SLO del | 5.584.379 | 13,8 | 7,4 |
| Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.2010 (kumulativa 1.1.07-31.12.10) - EU del | 3.250.312 | 9,4 | 5,1 |
| Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2010 (kumulativa 1.1.07-31.12.10) - EU del | 2.112.846 | 6,1 | 3,3 |

* znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost neposredno potrjenih operacij.

** znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije.

Graf 5: 4. RP OP RČV – finančne informacije na dan 31.12.2010

V okviru 4. RP Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti je bilo v obdobju od 1.1.2007 do 31.12.2010:

- potrjenih instrumentov za 32.468.365 EUR,

- potrjenih operacij v znesku 21.714.893 EUR,

- podpisanih pogodb za 21.714.893 EUR,

- izplačanih sredstev iz proračuna RS za 8.435.295 EUR,

- posredovanih zahtevkov za povračilo na PO za 3.250.312 EUR,

- certificiranih zahtevkov za povračilo na EK za 2.112.846 EUR.

Fizični napredek razvojne prioritete

- RP: Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti

Tabela 54: Fizični napredek 4. razvojne prioritete

| Naziv kazalnika | Vrsta kazalca | Izhodiščno stanje 2007 | Načrtovana vrednost 2013 | Dosežena vrednost 2007 | Dosežena vrednost 2008 | Dosežena vrednost 2009 | Dosežena vrednost 2007-2009 | Dosežena vrednost 2010 | Dosežena vrednost 2007-2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Število vključenih oseb v ukrepe 4. Razvojne prioritete (celotno obdobje) | Učinek |  | 12.000 | 0 | 31 | 1.815 | 1.846 | 6.167 | 8.013 |
| - od tega žensk | Učinek |  | 7.000 | 0 | 25 | 1.066 | 1.091 | 1.851 | 2.942 |
| - od tega mladih | Učinek |  | 3.000 | 0 | 11 | 42 | 53 | 301 | 354 |
| Število sofinanciranih projektov – celotno obdobje | Učinek |  | 285 | 0 | 18 | 29 | 47 | 19 | 66 |
| od česar s področja kulture | Učinek |  | 60 | 0 | 17*** | 19 | 36 | 18 | 54 |
| Število vzgojno izobraževalnih ustanov vključenih v implementacijo programov za dostopnost in enake možnosti v vzgoji in izobraževanju | Učinek | 0 | 80 | 0 | 30 | 150 | 180 | 31 | 211 |
| Število ustvarjenih bruto delovnih mest za ranljive skupine – celotno obdobje | Rezultat | / | 1025 | 0 | 11 | 8 | 19 | 34 | 53 |
| Število otrok na katere se nanašajo programi dostopnosti in enakih možnosti v vzgoji in izobraževanju – celotno obdobje | Rezultat | 0 | 30.000 | 0 | 500 | 7.015 | 7.515 | 2.562 | 10.077 |
| Zmanjšanje deleža brezposelnih invalidov* | Vpliv | 12% | 8% | 0 | 16,8% | 14,1% | 14,1% | 13,8% | 13,8% |
| Razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti moških in žensk** | Vpliv | 3,5 odstotne točke | - 10% (3,15 odst. točke) | 3,4 | 2,0 | 1,6 | 1,6 | 1,0 | 1,0 |

* vir podatkov je SURS (podatki za 3. četrtletje 2010)

** vir podatkov je ZRSZ

*** V letu 2008 je bilo izbranih 18 projektov s področja kulture, 1 izbran projekt je bil prekinjen

Lizbonski cilji v okviru 4. RP

Tabela 55: Okvirna razčlenitev prispevka Skupnosti za Lizbonske cilje na ravni 4. RP

| Razsežnost 1 Prednostna tema | Razsežnost 2 Oblika financiranja | Razsežnost 3 Ozemlje | Razsežnost 4 | Razsežnost 5 | Skupaj* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Koda 70 | 1 | 1 in 5 skupaj | 20 | SI0 | 1.180.730 |
|  |  | 1 | 20 | SI0 | 590.365 |
|  |  | 5 | 20 | SI0 | 590.365 |
| Koda 71 | 1 | 1 in 5 skupaj | 20 | SI0 | 16.898.879 |
|  |  | 1 | 20 | SI0 | 8.449.439 |
|  |  | 5 | 20 | SI0 | 8.449.439 |
| Koda 72 | 1 | 1 in 5 skupaj | 18 | SI0 | 378.049 |
|  |  | 1 | 18 | SI0 | 189.024 |
|  |  | 5 | 18 | SI0 | 189.024 |
| Skupaj 4. RP |  |  |  |  | 18.457.658 |

*Dodeljeni znesek prispevka Skupnosti za vsako kombinacijo kategorij

##### Pomoč ciljnim skupinam

Tabela 56: Pomoč ciljnim skupinam na ravni 4. RP

| Udeleženci po spolu | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Skupaj 2007-2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Moški | 0 | 6 | 451 | 427 | 884 |
| Ženske | 0 | 25 | 731 | 777 | 1.533 |
| Skupaj | 0 | 31 | 1.182 | 1.204 | 2.417 |
| Status na trgu dela | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Skupaj 2007-2010 | 2010-ženske | Skupaj 2007-2010- ženske |
| Zaposleni (vključno s samozaposlenimi) | 0 | 0 | 658 | 34 | 692 | 32 | 521 |
| Samozaposleni | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 4 |
| Brezposelne osebe (vključno z dolgotrajno brezposelnimi) | 0 | 31 | 14 | 178 | 223 | 122 | 157 |
| Dolgotrajno brezposelne osebe | 0 | 0 | 0 | 77 | 77 | 47 | 47 |
| Nedejavne osebe* | 0 | 0 | 510 | 992 | 1.502 | 623 | 855 |
| Od tega Nedejavne osebe, ki se izobražujejo ali usposabljajo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udeleženci po starosti | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Skupaj 2007-2010 | 2010-ženske | Skupaj 2007-2010- ženske |
| Mladi (15- 24 let) | 0 | 11 | 161 | 123 | 163 | 13 | 43 |
| Starejši delavci (55 – 64 let) | 0 | 1 | 79 | 4 | 84 | 1 | 57 |
| Udeleženci po ranljivih skupinah | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Skupaj 2007-2010 | 2010-ženske | Skupaj 2007-2010 - ženske |
| Pripadniki manjšin | 0 | 26 | 0 | 58 | 84 | 55 | 76 |
| Migranti | 0 | 0 | 115 | 391 | 506 | 243 | 243 |
| Invalidne osebe | 0 | 0 | 346 | 315 | 661 | 173 | 223 |
| Druge prikrajšane skupine** | 0 | 0 | 106 | 306 | 412 | 177 | 177 |
| Udeleženci po šolski izobrazbi | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Skupaj 2007-2010 | 2010-ženske | Skupaj 2007-2010 - ženske |
| ISCED 1. in 2. stopnja | 0 | 3 | 9 | 51 | 63 | 22 | 31 |
| ISCED 3. stopnja | 0 | 14 | 20 | 45 | 79 | 24 | 49 |
| ISCED 4. stopnja | 0 | 12 | 9 | 0 | 21 | 0 | 19 |
| ISCED 5. in 6. stopnja | 0 | 2 | 644 | 140 | 786 | 132 | 615 |

* Na PU 4.3 za leto 2009 in 2010 ni na voljo podatkov o statusu na trgu dela, zato smo udeležence uvrstili med nedejavne osebe.

** Na PU 4.3 smo med druge prikrajšane skupine vključili pripadnike romske skupnosti.

V aktivnosti sofinanciranja na 4. RP je bilo vključenih skupaj 2.417 oseb, delež moških je 36,6% in delež žensk 63,4%. Po statusu na trgu dela je bilo 692 udeležencev zaposlenih (med njimi 6 samozaposlenih) in 223 brezposelnih, med katerimi 77 dolgotrajno brezposelnih.

Vključenih je bilo v 4. RP skupaj tudi 661 invalidna oseba, 84 pripadnikov manjšin, 506 migrantov in 412 oseb iz drugih prikrajšanih skupin.  Mladih starih od 15 do 24 let je bilo 163 oseb, starejših od 55 let je 84 oseb. Največje število vključenih oseb v okviru te RP je imelo 5.  in  6. stopnjo ISCED izobrazbe (768 oseb), pri čemer pa podatki niso dokončni, saj MŠŠ za operacije, ki so se izvajale pred uveljavitvijo navodil, teh podatkov ni spremljal. Ocene bood pripravljene predvidoma v okviru poročila 2011.

Kakovostna analiza na ravni razvojne prioritete

Cilj te RP je omogočiti dostop do zaposlitve in usposabljanja ranljivim skupinam z razvojem socialnega in drugih inovativnih oblik podjetništva, ki ustvarjajo nova delovna mesta ter širijo socialne in druge storitve javnega pomena. Med ranljive skupine se uvrščajo mladi, starejši, ženske, invalidi in druge funkcionalno ovirane osebe, Romi, migranti, begunci, starši majhnih otrok, bivši kaznjenci, odvisniki od drog, otroci s posebnimi potrebami in druge ranljive skupine s težavami socialnega vključevanja na trgu dela in zaposlovanja.

V okviru 4. RP so bili v letu 2010 potrjeni 2 JR za izbor operacij in 1 NPO – program: »Spodbujanje zaposlovanja iskalcev prve zaposlitve na področju socialnega varstva – Pripravniki«.

Izvedeni so bili naslednji JR:

MDDSZ je objavil JR »Spodbujanje enakih možnosti in socialne vključenosti na trgu dela«, katerega namen je izboljšati zaposljivost in socialno vključenost ranljivih skupin, ustvarjati delovna mesta za ranljive skupine ter zagotoviti enakost med spoloma.

MK je objavilo tretji JR »Izbor razvojnih projektov za dvig zaposljivosti ranljivih družbenih skupin na področju kulture in podporo njihovi socialni vključenosti v okviru Evropskega socialnega sklada v letih 2010-2011«, na katerem je bilo izbranih 18 projektov.

Izvajale so se tudi aktivnosti, ki so bile potrjene v letu 2008 in 2009.

V okviru 4. RP se pri JR »Spodbujanje razvoja socialnega podjetništva«  izvajajo aktivnosti po shemi de minimis.

Večje težave in ukrepi za njihovo odpravo

Nevladne organizacije,  ki predstavljajo večino upravičencev v okviru PU 4.1, so na splošno v Sloveniji, z izjemo nekaterih redkih,  majhne organizacije, ki imajo do 2 zaposlena, so kadrovsko in finančno šibke, strokovni kadri so večinoma vezani na pogodbeno delo in so v primerjavi z ostalimi evropskimi državami med najslabše razvitimi.

Slaba usposobljenost se kaže konkretno na naslednji način:

-  slabo pripravljeni predvsem finančni načrti projektov (večinoma planirajo premalo natančno in pomanjkljivo, saj se med izvajanjem projekta poraja veliko prošenj za prerazporeditev sredstev, prošenj za odobritev dodatnih vrst stroškov, ki jih za projekt niso predvideli ipd.), kar povzroča nastanek neupravičenih stroškov,

- slaba kadrovska zasedba predvsem strokovno tehničnega kadra (večinoma imajo NVO zunanja računovodstva za nujne zadeve, ostale zadeve glede finančnega poslovanja in planiranja so slabo pokrite, kar povzroča, da prihaja do napačnega knjiženja posameznih stroškov in  uvrščanje stroškov po posameznih šifrah, razločevanje med osnovnimi sredstvi in drobnim inventarjem, ipd),

- slaba sposobnost finančnega zalaganja sredstev, saj je v nevladnih organizacijah večina pridobljenih sredstev na podlagi odobrenih projektov, manjši del prihaja iz njihove redne dejavnosti, zato je vsaka zakasnitev izplačil lahko usodna.

V okviru JR "Spodbujanje enakih možnosti in socialne vključenosti na trgu dela"  smo pred rokom za oddajo projektov na JR pripravili  delavnico za upravičence z namenom dvigniti usposobljenost izvajalcev za boljše in učinkovitejše izvajanje projektov. V okviru drugega razpisa »Spodbujanje razvoja socialnega podjetništva« redno organiziramo srečanja, kjer obravnavamo tudi tekoče težave pri izvajanju in jih skušamo pravočasno reševati.

Tudi v okviru »JR za izbor razvojnih programov za dvig zaposljivosti ranljivih družbenih skupin na področju kulture in podporo njihovi socialni vključenosti«" pred rokom za oddajo vlog pripravimo pripravljalno delavnico za potencialne prijavitelje, za lažjo pripravo projektov. Po podpisu pogodb organiziramo delavnico o izvajanju z izbranimi upravičenci z namenom dvigniti usposobljenost izvajalcev za boljše in učinkovitejše izvajanje projektov. Vsako leto na podlagi izkušenj pri pregledovanju poročil posodobimo navodila upravičencem za poročanje. Ves čas med uradnimi urami nudimo tako potencialnim prijaviteljem kot izbranim upravičencem možnost individualnega svetovanja.

Zgoraj omenjene težave so prav tako ključni razlog za slabši fizični napredek 4. RP, kar se kaže predvsem pri treh kazalnikih: »št. vključenih oseb v ukrepe 4. RP (celotno obdobje) – od tega mladih« (do konca leta 2010 dosežena vrednost znaša 486 od načrtovanih 3.000), »št. sofinanciranih projektov – celotno obdobje« (realizirano 66 od načrtovanih 285 projektov) in »št. ustvarjenih bruto delovnih mest za ranljive skupine – celotno obdobje« (53 od načrtovanih 1.025). Pri kazalniku »št. sofinanciranih projektov – celotno obdobje« je potrebno izpostaviti, da je dosežen soliden napredek pri kazalniku »št. sofinanciranih projektov (celotno obdobje) – od tega s področja kulture« (54 sofinanciranih projektov od načrtovanih 60) in da pričakujemo znaten napredek v letu 2011. Namreč, v letu 2010 je MDDSZ objavilo javni razpis za »Spodbujanje enakih možnosti in socialne vključenosti na trgu dela« in izbralo 15 novih projektov, o katerih bomo poročali v letu 2011. Prav tako MDDSZ pripravlja novi javni razpis za spodbujanje socialnega podjetništva. Zato menimo, da je načrtovana vrednost tega kazalnika ustrezna.

Ustreznost kazalnikov »št. vključenih oseb v ukrepe 4. RP (celotno obdobje) – od tega mladih« in »št. ustvarjenih bruto delovnih mest za ranljive skupine – celotno obdobje« bomo presojali na podlagi rezultatov vrednotenja ukrepov aktivne politike zaposlovanja in vrednotenja 4. RP, ki bosta izvedeni v drugi polovici  leta 2011.

#### 3.4.1. Enake možnosti na trgu dela in krepitev socialne vključenosti

Ciljne skupine

- gospodarski, javni in nevladni sektor (delodajalci, podjetja, agencije, zbornice, združenja, zavodi, invalidska podjetja, NVO ipd.);

- vsi posamezniki oz. ranljive skupine na trgu dela.

Predvidene dejavnosti

V okviru prednostne usmeritve so predvidene predvsem naslednje dejavnosti:

- ustvarjanje novih možnosti za dostop do zaposlitve in usposabljanja, ustvarjanje novih delovnih mest in spodbujanje zaposlovanja in aktivnosti v celotnem aktivnem obdobju za ranljive skupine na trgu dela, s posebnim poudarkom na storitvenih dejavnostih in nevladnem sektorju;

- vzpodbuda socialnemu podjetništvu ter ustvarjanje ugodnih pogojev za njegov razvoj ter s tem širjenje mreže in razvoj novih oblik socialnih, socialno-varstvenih (npr. storitev za skrb otrok in starejših odvisnih oseb) in drugih storitev v javnem interesu (npr. usklajevanja družinskega in poklicnega življenja ipd.);

- podpora inovativnim ukrepom in projektom lokalnega, regionalnega, nacionalnega in mednacionalnega povezovanja na področju okrepitve socialne vključenosti in boja proti diskriminaciji na področju zaposlovanja in trga dela;

- promocijske aktivnosti s področja zaposlovanja pripadnikov ranljivih skupin z namenom promocije njihovega socialnega vključevanja in osveščanja delodajalcev in celotne javnosti o pojavu diskriminacije na trgu dela.

Vključeno ministrstvo

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

Izvajanje prednostne usmeritve

Finančna tabela

PU 4.1

Tabela 57: Finančni napredek prednostne usmeritve 4.1

| 4. RP - PU 4.1. | stanje 31.12.10 | % glede na pravice porabe |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2007-2010 | 2007-2013 |
| Pravice porabe 2007-2013 | EU del | 45.286.575 | - | - |
|  | SLO del | 7.991.749 | - | - |
|  | EU in SLO del | 53.278.324 | - | - |
| Pravice porabe 2007-2010 | EU del | 24.587.462 | - | 54,3 |
|  | SLO del | 4.338.964 | - | 54,3 |
|  | EU in SLO del | 28.926.426 | - | 54,3 |
| Vrednost potrjenih instrumentov 1.1.2007 do 31.12.2010 | EU del | 18.352.914 | 74,6 | 40,5 |
|  | SLO del | 3.238.749 | - | - |
|  | EU in SLO del | 21.591.663 | 74,6 | 40,5 |
| Vrednost potrjenih operacij - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2010)* | EU del | 11.552.914 | 47,0 | 25,5 |
|  | SLO del | 2.038.749 | - | - |
|  | EU in SLO del | 13.591.663 | 47,0 | 25,5 |
| - Operacije, potrjene preko javnih razpisov | EU del | 1.700.000 | 6,9 | 3,8 |
|  | SLO del | 300.000 | - | - |
|  | EU in SLO del | 2.000.000 | 6,9 | 3,8 |
| - Neposredno potrjene operacije | EU del | 9.852.914 | 40,1 | 21,8 |
|  | SLO del | 1.738.749 | - | - |
|  | EU in SLO del | 11.591.663 | 40,1 | 21,8 |
| Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.2010)** | EU del | 11.552.913 | 47,0 | 25,5 |
|  | SLO del | 2.038.750 | - | - |
|  | EU in SLO del | 13.591.663 | 47,0 | 25,5 |
|  | drugi viri | 110.446 | - | - |
|  | skupaj | 13.702.109 | - | - |
| Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2010) | EU del | 2.490.156 | 10,1 | 5,5 |
|  | SLO del | 437.363 | - | - |
|  | EU in SLO del | 2.927.519 | 10,1 | 5,5 |
| Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2010 do 31.12.2010) | EU del | 2.385.865 | 9,7 | 5,3 |
|  | SLO del | 418.958 | - | - |
|  | EU in SLO del | 2.804.824 | 9,7 | 5,3 |
| Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.2010 (kumulativa 1.1.07-31.12.10) - EU del | 97.279 | 0,4 | 0,2 |
| Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2010 (kumulativa 1.1.07-31.12.10) - EU del | 97.279 | 0,4 | 0,2 |

* znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost neposredno potrjenih operacij.

** znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije.

V okviru PU 4.1 Enake možnosti na trgu dela in krepitev socialne vključenosti  je bilo v obdobju od 1.1.2007 do 31.12.2010:

- potrjenih instrumentov za 21.591.663 EUR,

- potrjenih operacij v znesku 13.591.663 EUR,

- podpisanih pogodb za 13.591.663 EUR,

- izplačanih sredstev iz proračuna RS za 2.927.519 EUR,

- posredovanih zahtevkov za povračilo na PO za 97.279 EUR,

- certificiranih zahtevkov za povračilo na EK za 97.279 EUR.

Opis izvajanja v letu 2010

V okviru PU 4.1 je OU v letu 2010 potrdil 2 nova instrumenta:

NPO - Program »Spodbujanje zaposlovanja iskalcev prve zaposlitve na področju socialnega varstva - Pripravniki«

Namen izvedbe programa je doseči:

- večjo zaposljivost oseb s stopnjo in vrsto izobrazbe, ki je določena za strokovne delavce v ZSV;

- krepitev socialno varstvenega sektorja za izvajanje posameznih socialnovarstvenih programov in s tem zagotavljanje kakovostnejših storitev za uporabnike socialnovarstvenih programov.

Program »Pripravniki« izvaja Socialna zbornica Slovenije kot upravičenec. Celotna vrednost programa je 10.103.569,00 EUR. Socialna zbornica Slovenije bo objavila več javnih razpisov za izbor delodajalcev. Cilj programa je izvesti do 500 zaposlitev iskalcev prve zaposlitve, ki imajo pogoje za opravljanje pripravništva na področju socialnega varstva, za obdobje največ 12 mesecev, in usposabljanje za delo na tem področju z namenom pridobivanja in krepitev njihovih sposobnosti, znanj, veščin in spretnosti. Dosedanje izkušnje kažejo, da njihovo obstoječe znanje brez pripravništva in opravljanja strokovnega izpita ne omogoča neposredne zaposlitve na področju socialnega varstva. V letu 2010 je bilo v program pripravništva vključenih 134 oseb.

Javni razpis  »Spodbujanje enakih možnosti in socialne vključenosti na trgu dela«

Predmet javnega razpisa je izboljšati zaposljivost in socialno vključenost ranljivih skupin, ustvarjati delovna mesta za ranljive skupine ter zagotoviti enakost med spoloma.

Cilj javnega razpisa je sofinanciranje do 12 partnerstev, ki bodo s projekti  na celovit način:

- zagotavljali ustvarjanje novih delovnih mest (vključno z zelenimi delovnimi mesti) za osebe iz ciljne skupine;

- razširili obstoječe ali uvajali nove metode dela z namenom zagotavljanja večje zaposljivosti in socialne vključenosti (kot na primer: informiranje, motiviranje in usposabljanje ter zaposlovanje oseb iz ciljne skupine);

- razširili obstoječe ali uvajali nove prakse za usklajevanje poklicnega, družinskega in zasebnega življenja;

- razvijali nove pristope z namenom zagotavljanja enakosti spolov in zmanjševanja spolnih stereotipov s poudarkom na zmanjševanju horizontalne in vertikalne segregacije na trgu dela.

Za ciljne ranljive skupine po tem javnem razpisu štejejo vse tiste, ki so navedene kot ranljive ciljne skupine na trgu dela v Operativnem programu razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013 v okviru 4. razvojne prioritete „Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti” in 4.1. prednostne usmeritve „Enake možnosti na trgu dela in krepitev socialne vključenosti”. To so skupine, ki imajo praviloma kombinacijo značilnosti, ki jim poslabšujejo položaj na področju zaposljivosti in jim onemogočajo uspešno vključevanje na trg dela in zaposlovanje. V to skupino lahko med drugim uvrstimo dolgotrajno brezposelne, starejše od 50 let, mlade, predvsem iskalce prve zaposlitve, invalide in druge funkcionalno ovirane osebe, pripadnike etničnih skupin, begunce, bivše kaznjence, odvisnike in zdravljene odvisnike, Rome, migrante ter ženske.

Podprti so projekti v okviru dveh sklopov, in sicer projekti, ki razširjajo ali nadgrajujejo v preteklosti že uspešno razvito in preizkušeno prakso in pilotni projekti, ki so namenjeni razvoju in implementaciji novih oblik vključevanja ciljnih skupin na trg dela in uvajanju novih pristopov za zagotavljanje enakosti spolov.

V posameznem projektu lahko ob projektnih partnerjih sodelujejo tudi pridruženi partnerji ne glede na status oz. pravno obliko. Pridruženi partnerji so organizacije in institucije, ki niso plačane iz sredstev projekta, lahko pa s svojo dejavnostjo in vlogo v nekem lokalnem okolju pripomorejo k uspešni izvedbi projekta (npr. Zavod RS za zaposlovanje, občine…). V letu 2010 je bil objavljen in izveden javni razpis. Glede na razpoložljiva sredstva razpisa je bilo izbranih 15 projektov, od tega 9 pilotnih projektov in 6 dobrih praks, s katerimi bodo v letu 2011 podpisane pogodbe o izvajanju in sofinanciranju operacije.

Skupna okvirna razpoložljiva višina nepovratnih sredstev znaša 8.000.000,00 EUR.

Nadaljevalo se je izvajanje:

NPO – projekta: »Spodbujanje zaposljivosti, izobraževanja in socialnega vključevanja delavcev migrantov in njihovih družin«, ki ga izvaja ZRSZ kot upravičenec. Za instrument je namenjeno slabih 1,5 mio EUR. Cilj operacije je vzpostavitev novega komunikacijskega kanala, preko katerega bo upravičenec posredoval relevantne informacije in svetoval migrantom o pogojih za zaposlitev in delo ter o usposabljanjih in izobraževanjih v Republiki Sloveniji. Upravičenec bo preko t.i. »stacionarne in mobilne INFO točke«, ki sta osrednji komponenti projekta, ponujal možnost informiranja in svetovanja glede usposabljanja in izobraževanja delavcev migrantov in njihovih družin.

JR »Spodbujanje razvoja socialnega podjetništva« izvaja MDDSZ v vlogi PT.  Za instrument je namenjeno 2.000.000,00 EUR, s katerimi se je pričelo sofinanciranje 9 projektov, ki bodo razvijali tržne dejavnosti (prodaja blaga ali storitev) in bodo ustvarjali delovna mesta za ranljive ciljne skupine. Projekti, ki so izbrani preko JR, so  usmerjeni k izvajanju naslednjih projektnih aktivnosti:

- razvoj novih ali širitev obstoječih tržnih dejavnosti;

- usposabljanje oseb iz ranljive ciljne skupine za vključitev v dejavnost;

- ustvarjanje novih delovnih mest za zaposlitev oseb iz ranljive ciljne skupine.

V prvi fazi projekti predvidevajo razvoj ali širitev svoje tržne dejavnosti za izvajanje katere usposabljajo predstavnike iz ranljivih ciljnih skupin. Tistim najbolj usposobljenim pa nato v drugi fazi izvajanja projektov nudijo zaposlitev za polni delovni čas za obdobje najmanj enega leta

Tabela 58: Shema »de minimis« v okviru prednostne usmeritve 4.1

| Instrument | Datum priglasitev sheme | Številka | Naziv sheme |
| --- | --- | --- | --- |
| Spodbujanje razvoja socialnega podjetništva | 25.3.2009, in sprememba z dne 18.5.2009 | M001-5022860-2009, M001-5022860-2009/I | Spodbujanje zaposlovanja, usposabljanja in socialnega podjetništva |

Prednostna usmeritev 4.1: Enake možnosti na trgu dela in krepitev socialne vključenosti

Tabela 59: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 4.1

| Naziv kazalnika | Vrsta kazalca | Izhodiščno stanje 2007 | Načrtovana vrednost 2013 | Dosežena vrednost 2007 | Dosežena vrednost 2008 | Dosežena vrednost 2009 | Dosežena vrednost 2007-2009 | Dosežena vrednost 2010 | Dosežena vrednost 2007-2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Število ustvarjenih bruto delovnih mest za ranljive skupine – celotno obdobje | Rezultat | / | 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 |
| Zmanjšanje deleža brezposelnih invalidov* | Vpliv | 12% | 8% | 0 | 16,8% | 14,1% | 14,1% | 13,8% | 13,8% |
| Razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti moških in žensk** | Vpliv | 3,5 odstotne točke | 10% (3,15 odstotne točke) | 3,4 odst. točke | 2,0 odstotni točki | 1,6 odstotni točki | 1,6 odstotni točki | 1,0 odstotna točka | 1,0 odstotna točka |

Vir: MDDSZ

*  vir podatkov je ZRSZ

**  vir podatkov je SURS (podatek za 3. četrtletje 2010)

V letu 2010 so se izvajali 3 instrumenti, in sicer: »Spodbujanje razvoja socialnega podjetništva«, ki usposablja prikrajšane in socialno izključene osebe in  ustvarja nova delovna mesta za ranljive skupine. V okviru projektov sta bili v usposabljanje vključeni 102 osebi. Po zaključku usposabljanja se je v okviru projektov socialnega podjetništva zaposlilo 29 oseb 4 osebe, ki so bile v okviru projektov vključene v usposabljanje pa so se zaposlile izven projektov socialnega podjetništva. V letu 2010 je MDDSZ objavilo javni razpis za »Spodbujanje enakih možnosti in socialne vključenosti na trgu dela« in izbralo 15 novih projektov, ki bodo ustvarjali nova delovna mesta za ranljive skupine. Prav tako pa MDDSZ že pripravlja nov instrument, s katerim bo v prihodnjih dveh letih predvidoma ustvarjenih 1.320, novih delovnih mest za ranljive ciljne skupine, ki potrebujejo intenzivno in celovito podporo pri delovni in socialni reintegraciji in nov javni razpis za spodbujanje socialnega podjetništva. Delež brezposelnih invalidov se je znižal za 0,3 odstotne točke in v letu 2010 predstavlja  13,8%. K znižanju prispeva tudi priliv brezposelnih oseb. V času gospodarske krize je položaj invalidov na trgu dela še bolj ranljiv. V letu 2010 se je še dodatno zmanjšala razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti moških in žensk ter znaša 1,0 odstotno točko.

##### Pomoč ciljnim skupinam

Tabela 60: Pomoč ciljnim skupinam v okviru prednostne usmeritve 4.1

| Udeleženci po spolu | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Skupaj 2007-2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Moški | 0 | 0 | 159 | 58 | 217 |
| Ženske | 0 | 0 | 421 | 178 | 599 |
| Skupaj | 0 | 0 | 580 | 236 | 816 |
| Status na trgu dela* | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Skupaj 2007-2010 | 2010-ženske | Skupaj 2007-2010 - ženske |
| Zaposleni (vključno s samozaposlenimi) | 0 | 0 | 563 | 34 | 597 | 32 | 440 |
| Samozaposleni | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 4 |
| Brezposelne osebe (vključno z dolgotrajno brezposelnimi) | 0 | 0 | 11 | 178 | 189 | 122 | 129 |
| Dolgotrajno brezposelne osebe | 0 | 0 | 0 | 77 | 77 | 47 | 47 |
| Nedejavne osebe | 0 | 0 | 6 | 24 | 30 | 24 | 30 |
| Od tega Nedejavne osebe, ki se izobražujejo ali usposabljajo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udeleženci po starosti | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Skupaj 2007-2010 | Skupaj 2007-2010 | Skupaj 2007-2010 - ženske |
| Mladi (15- 24 let) | 0 | 0 | 27 | 30 | 57 | 13 | 32 |
| Starejši delavci (55 – 64 let) | 0 | 0 | 75 | 4 | 79 | 1 | 55 |
| Udeleženci po ranljivih skupinah | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Skupaj 2007-2010 | 2010-ženske | Skupaj 2007-2010 - ženske |
| Pripadniki manjšin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Migranti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Invalidne osebe | 0 | 0 | 69 | 0 | 69 | 0 | 50 |
| Druge prikrajšane skupine | 0 | 0 | 0 | 102 | 102 | 50 | 50 |
| Udeleženci po šolski izobrazbi | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Skupaj 2007-2010 | 2010-ženske | Skupaj 2007-2010 - ženske |
| ISCED 1. in 2. stopnja | 0 | 0 | 0 | 51 | 51 | 22 | 22 |
| ISCED 3. stopnja | 0 | 0 | 11 | 45 | 56 | 24 | 24 |
| ISCED 4. stopnja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ISCED 5. in 6. stopnja | 0 | 0 | 569 | 140 | 709 | 132 | 545 |

V aktivnosti sofinanciranja na PU 4.1 je bilo v obdobju 2008 - 2010 vključenih skupaj 5.769 oseb. Podatki za 4.953 oseb, ki so bili deležni pomoči na INFO točki za migrante, so nepopolni, zato jih ne navajamo. Večina informacij je bila migrantom posredovana po elektronski pošti ali telefonu kar onemogoča zbiranje podatkov glede starosti, izobrazbe in statusa oseb na trgu dela. V Tabeli: Pomoč ciljnim skupinam navajamo podatke za instrumente, ki omogočajo natančno spremljanje udeležencev.  Število udeležnecv, o katerih spremljamo podatkov, je 816. Delež moških je 26,6%,  delež žensk pa  73,4%. Primerjava statusa na trgu dela kaže, da je bilo 597 oseb zaposlenih, med njimi je bilo 6 samozaposlenih,  189 vključenih oseb je bilo brezposelnih, od tega 77 dolgotrajno brezposelnih, 30 oseb je bilo pred vključitvijo nedejavnih. Starostna struktura kaže, da  je mladih oseb, starih od 15 do 24 let 57 ter 79 oseb v starostni skupini od 55 do 64 let. Vključenih je bilo tudi 69 invalidov in 102 osebi, ki predstavljajo druge prikrajšane skupine. V predhodnih letnih poročanjih smo napačno uvrstili osebe s končano srednjo šolo in gimnazijo v stopnjo ISCED 4, ki bi jih sicer morali uvrstiti v ISCED 3. Podatkov za stopnjo izobrazbe ISCED 4, ki ustreza osebam z zaključenim maturitetnim tečajem, mojstrskim izpitom ali poklicnim tečajem, v naših bazah podatkov nimamo. Zato ob poročanju za leto 2010 popravljamo podatke tudi za leti 2008 in 2009. Največje število vključenih oseb v okviru te PU je imelo  5. in 6. stopnjo ISCED izobrazbe (709 oseb) manjši del pa 3.  stopnjo ISCED izobrazbe (56 oseb) in 1. in 2 stopnjo ISCED izobrazbe (51 oseb) .

Kakovostna analiza

V okviru prednostne usmeritve 4.1. so se v letu 2010 izvajali 3 instrumenti, in sicer: »Spodbujanje zaposlovanja iskalcev prve zaposlitve na področju socialnega varstva - Pripravniki«, »Spodbujanje zaposljivosti, izobraževanja in socialnega vključevanja delavcev migrantov in njihovih družin« in »Spodbujanje razvoja socialnega podjetništva«. Objavljen je bil tudi javni razpis »Spodbujanje enakih možnosti in socialne vključenosti na trgu dela« v okviru katerega je bilo izbranih 15 projektov.

Aktivnosti so usmerjene predvsem v zagotavljanje enakih možnosti in odpravo diskriminacije na trgu dela in krepitev socialne vključenosti. Zato so vse operacije, ki so se izvajale v obdobju poročanja, stremele k zagotavljanju možnosti  vključevanja ranljivih skupin na trg dela, zagotavljanju enakih možnosti, večjo socialno vključenost ter s tem izboljšanje kvalitete življenja. Z obstoječimi in novimi projekti se osredotočamo predvsem na ciljne ranljive skupine na trgu dela, ki imajo praviloma kombinacijo več lastnosti, ki jih definirajo kot marginalne na področju zaposljivosti in jim posledično onemogočajo uspešno vključevanje na trg dela in zaposlovanje. Pri tem se vseskozi po načelu odprtosti, transparentnosti in konkurence, spodbuja inovativne in specifične pristope in projekte, ki rešujejo  specifične probleme posameznih ciljnih skupin in obenem aktivirajo nosilce razvoja v lokalnih okoljih.

V letu 2010 so se odprli prostori  stacionarne INFO točke za migrante. Samo  letu 2010 je število uporabnikov storitev doseglo 4.953 oseb/migrantov ter 253 delodajalcev, ki so zaposlili tujce. Izdelanih je 65.000 izvodov tiskanih gradiv v obliki brošur in zloženk, v sedmih jezikovnih različicah: v srbskem, hrvaškem, albanskem, bosanskem, makedonskem, angleškem in nemškem jeziku, izveden je bil tudi študijski obisk v državo izvora migrantov- Bosno in Hercegovino, katerega glavni namen je bil vzpostavitev komunikacijskega kanala in mreže kontaktov za sodelovanje med ustreznimi institucijami, ki delujejo na področju zaposlovanja migrantov v obeh državah..

V  okviru spodbujanja razvoja socialnega podjetništva se je izvajalo 9 projektov, ki so v prvi fazi namenili pozornost razvoju ali širitvi tržne dejavnosti. V projekte so se vključevale osebe iz ranljivih ciljnih skupin. Organizirano je bilo usposabljanje za 102 osebi za obdobje od 3 do 6 mesecev. Po zaključku usposabljanja se je 29 najbolj usposobljenim, zagotovila zaposlitev za polni delovni čas za obdobje najmanj 1 leta za katero so upravičenci/delodajalci prejeli subvencijo za zaposlitev. Izbrani izvajalci projektov s svojimi dejavnostmi posegajo na zelo različna področja socialnega podjetništva npr.: varovanje okolja in recikliranje odpadnega materiala, socialni servisi pomoči na domu starejšim, specializirana turistična ponudba za invalidne osebe in osebe s posebnimi potrebami, izkoriščanje naravnih in kulturnih danosti ter ekološka predelava živil. Z namenom spodbujanja enakih možnosti in socialne vključenosti na trgu dela je MDDSZ objavilo javni razpis in izbralo 15 novih projektov. Z javnim razpisom naj bi se tudi v naslednjih letih na celovit način zagotavljalo ustvarjanje novih delovnih mest, razširile obstoječe ali uvajale nove metode dela z namenom zagotavljanja večje zaposljivosti in socialne vključenosti, razširili obstoječe ali uvajale nove prakse za usklajevanje poklicnega, družinskega in zasebnega življenja ali razvijali nove pristope z namenom zagotavljanja enakosti spolov in zmanjševanja spolnih stereotipov.

Program »Pripravniki« naj bi v naslednjih letih spodbudil organizacije s področja socialnega varstva k zaposlovanju pripravnikov najmanj za čas pripravništva in tako omogočil boljše možnosti za zaposlovanje diplomantom družboslovnih smeri, posredno pa bo pripomogel tudi h krepitvi javnih zavodov in nevladnih organizacij, ki bodo pridobile nov ustrezno usposobljen kader za izvajanje aktivnosti s področja socialnega varstva in tako posledično omogočile kakovostnejše storitve za uporabnike socialnovarstvenih programov. Načrtovani cilji niso bili v celoti doseženi zaradi kasnejše objave javnega razpisa.

Uporaba dopolnitvenega financiranja

Izbrani izvajalci pri JR »Spodbujanje razvoja socialnega podjetništva« in »Spodbujanje enakih možnosti in socialne vključenosti na trgu dela« ter  pri programu, ki ga izvaja upravičenec »Spodbujanje zaposlovanja iskalcev prve zaposlitve na področju socialnega varstva – Pripravniki« lahko uporabijo dopolnitveno financiranje do 15%, kot je predvideno v uredbi.

Poročanje glede 10. Člena Uredbe Komisije (ES) št. 1081/2006

- ukrepi v zvezi z vključevanjem načela enakosti spolov in kakršni koli ukrepi v zvezi z načelom enakosti spolov;

Pri izvajanju ukrepov je posebna pozornost usmerjena k spodbujanju enakosti spolov oz. zagotavljanja enakih možnosti za predstavnike obeh spolov v sofinanciranih aktivnostih. V okviru vseh instrumentov je število vključenih žensk  presegalo več kot 50 %vseh vključenih oseb.

- ukrepi za povečanje sodelovanja migrantov pri zaposlovanju in  s tem krepitev njihove družbene integracije; ukrepi za povečanje sodelovanja migrantov pri zaposlovanju in  s tem krepitev njihove družbene integracije;

S projektom »Spodbujanje zaposljivosti, izobraževanja in socialnega vključevanja delavcev migrantov in njihovih družin«  je vzpostavljen nov komunikacijski kanal z namenom posredovanja relevantnih informacij migrantom glede pogojev za zaposlitev in delo v Sloveniji. INFO točka je prevzela tudi poslovanje celotnega e-poštnega predala ZRSZ s področja zaposlovanja tujcev. Največ informacij bilo v okviru projekta podanih o možnostih zaposlitve, potrebni dokumentaciji za pridobitev osebnega delovnega dovoljenja, nostrifikaciji potrdil o doseženi izobrazbi ter druge pomembne informacije. Sodelavci INFO točke so se aktivno vključili v reševanje problematike delavcev migrantov, zaposlenih v gradbeništvu.

- ukrepih za krepitev vključevanja v zaposlitev in s tem izboljšanja socialne vključenosti manjšin;

Takšni ukrepi v letu 2010 niso bili izvedeni.

- ukrepi za krepitev vključevanja v zaposlovanje in socialno vključenost drugih prikrajšanih skupin, vključno z invalidi;

S projektom   »Spodbujanje razvoja socialnega podjetništva« so se  izboljšale zaposlitvene možnosti in socialna vključenost prikrajšanih oseb na trgu dela. Z, usposabljanjem na delovnem mestu in ustvarjanjem novih delovnih mest za ranljive ciljne skupine želimo povečati zaposljivost, zaposlovanje in socialno vključenost ranljivih skupin. Spodbude za zaposlovanje se odražajo v izboljšanem socialno-ekonomskem statusu, večji samozavesti, izboljšani samopodobi ter povečani socialni vključenosti. Vse to se posledično prispeva tudi k izboljšanju socialno ekonomskega statusa ciljne skupine.

- izvajanje inovativnih dejavnosti, vključno s predstavitvijo programov, njihovih rezultatov ter njihovega razširjenja in uveljavljanja;

V okviru te PU je  MDDSZ v letu 2010 začel izvajalo dva projekta, ki sta  po svoji obliki in izvedbi inovativna. Velika novost v slovenskem področju je t.i. »INFO točka«, ki delavcem migrantom omogoča večplastno reševanje težav oziroma problematike na tem področju (npr. informacije o možnostih poklicnega izobraževanja, usposabljanja, informiranje, spreminjanje miselnosti delodajalcev ipd.). »INFO točka« je nadgradnja obstoječih komunikacijskih kanalov in temelji na omogočanju informacij preko osebnega stika in s pomočjo informativno promocijskega gradiva v sedmih tujih jezikih, ki jih najpogosteje govorijo delavci migranti. V okviru  javnega razpisa»Spodbujanje razvoja socialnega podjetništva« so sofinancirani projekti, ki  razvijjo tržne dejavnosti in obenem ustvarjajo delovna mesta za ranljive skupine. Izbrani projekti ponujajo inovativne ideje za razvoj socialnega podjetništva, in sicer: “Reuse center” za predelavo odpadkov, gostilna, ki zaposluje mlade z motnjami vedenja, turistična agencija s prilagojenimi programi za osebe s posebnimi potrebami, zeliščarska delavnica, specializirana mobilna služba za pomoč osebam na domu, izdelava umetniških predmetov iz odpadnega materiala, trgovina- posredovalnica rabljene robe …

- izvajanje transnacionalnih in medregionalnih ukrepov;

V okviru projektov socialnega podjetništva so se tako upravičenci in njihovi projektni partnerji udeležili študijskih obiskov pri sorodnih organizacijah v Avstriji, Nizozemski in nekaterih drugih članicah EU. Izmenjava izkušenj in dobrih praks bo prispevala k širitvi projektov in vzpostavitvi sodelovanja s tujimi partnerji ter prenosu dobrih praks iz tujine.  V okviru INFO točke je bil izveden študijski obisk v državo izvora migrantov- Bosno in Hercegovino, katerega glavni namen je bil vzpostavitev komunikacijskega kanala in mreže kontaktov za sodelovanje med ustreznimi institucijami, ki delujejo na področju zaposlovanja migrantov v obeh državah. MDDSZ predvideva transnacionalne aktivnosti in medregionalne ukrepe– tudi pri drugih projektih in programih v okviru PU 4.1.

Doseganje ciljev v sodelovanju s socialnimi partnerji in NVO-ji

Ključnega pomena pri izvedbi projektov na predmetni PU je sodelovanje s socialnimi partnerji (delavci in delodajalci) in nevladnimi organizacijami, ki so tudi partnerji v sami izvedbi projektov. V okviru javnega razpisa»Spodbujanje razvoja socialnega podjetništva« in »Spodbujanje enakih možnosti in socialne vključenosti na trgu dela« več partnerjev sodeluje pri izvedbi projektov. Vloga partnerjev v projektu  je odvisna od njihovega specifičnega znanja.

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

MDDSZ bo v letu 2011 izvajal potrjene operacije in hkrati pripravljal projekte, ki so namenjeni spodbujanju enakih možnosti in socialne vključenosti za ranljive skupine, projekte, ki bodo omogočali bolj kakovostne storitve za uporabnike socialnovarstvenih programov ter izboljševali delovno okolje z ustvarjanjem pozitivne delovne klime, možnosti usklajevanja poklicnih obveznosti in zasebnega življenja zaposlenih, pozitivno vpliva na zmanjševanje diskriminacije pri zaposlovanju in krepitvi koncepta enakih možnosti.

V letu 2011 se predvidevajo potrditve naslednjih instrumentov:

- NPO projekt »Družini prijazno podjetje«

- NPO program »Priložnost zame«

- Javni razpis »Spodbujanje razvoja socialnega podjetništva 2«

#### 3.4.2. Povečati dostopnost in enake možnosti v sistemu vzgoje in izobraževanja

Ciljne skupine

- strokovno usposobljeni javni in zasebni zavodi na področju izobraževanja in usposabljanja ter fizične in pravne osebe javnega in zasebnega prava, ki se ukvarjajo z razvojem in implementacijo ustreznih programov. Prav tako so lahko glede na posamezno vsebino vključeni predstavniki oziroma nevladne organizacije (zavodi, ustanove, društva), itd.

Predvidene dejavnosti

V okviru prednostne usmeritve so predvidene predvsem naslednje dejavnosti:

- razvoj programov, ki bodo bolj prilagojeni potrebam te populacije z namenom učinkovitejšega vključevanja v sistem vzgoje in izobraževanja (obvladovanja zahtevanih standardov) in to ne samo na osnovnošolski ravni, razvoj programov za učinkovitejše obvladovanje učnega jezika ter razvijanje programov za učence s posebnimi potrebami osredotočenih na bolj učinkovito usposabljanje za samostojno življenje in vključevanje v delo, oblikovanje informacijskih točk za seznanjanje s pravicami in možnostmi na področju vzgoje in izobraževanja;

- razvoj programov in njihovo implementacijo za uspešnejše vključevanje socialno ranljivih skupin v sistem vzgoje in izobraževanja, pri čemer naj se upoštevajo izkušnje in programi centrov za socialno delo in NVO, pri njihovi implementaciji v vzgojno izobraževalni sistem pa naj se podprejo povezave s Centri za socialno delo in NVO;

- razvoj in implementacija programov za učinkovitejše izvajanje koncepta vključevanja za otroke s posebnimi potrebami.

Vključeno ministrstvo

Ministrstvo za šolstvo in šport

Izvajanje  prednostne usmeritve

Finančna tabela

PU 4.2

Tabela 61: Finančni napredek prednostne usmeritve 4.2

| 4. RP - PU 4.2. | stanje 31.12.10 | % glede na pravice porabe |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2007-2010 | 2007-2013 |
| Pravice porabe 2007-2013 | EU del | 5.600.747 | - | - |
|  | SLO del | 988.367 | - | - |
|  | EU in SLO del | 6.589.114 | - | - |
| Pravice porabe 2007-2010 | EU del | 3.021.302 | - | 53,9 |
|  | SLO del | 533.171 | - | 53,9 |
|  | EU in SLO del | 3.554.473 | - | 53,9 |
| Vrednost potrjenih instrumentov 1.1.2007 do 31.12.2010 | EU del | 4.795.733 | 158,7 | 85,6 |
|  | SLO del | 846.306 | - | - |
|  | EU in SLO del | 5.642.039 | 158,7 | 85,6 |
| Vrednost potrjenih operacij - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2010)* | EU del | 2.950.699 | 97,7 | 52,7 |
|  | SLO del | 520.712 | - | - |
|  | EU in SLO del | 3.471.411 | 97,7 | 52,7 |
| - Operacije, potrjene preko javnih razpisov | EU del | 2.950.699 | 97,7 | 52,7 |
|  | SLO del | 520.712 | - | - |
|  | EU in SLO del | 3.471.411 | 97,7 | 52,7 |
| - Neposredno potrjene operacije | EU del | 0 | 0,0 | 0,0 |
|  | SLO del | 0 | - | - |
|  | EU in SLO del | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.2010)** | EU del | 2.950.699 | 97,7 | 52,7 |
|  | SLO del | 520.712 | - | - |
|  | EU in SLO del | 3.471.411 | 97,7 | 52,7 |
|  | drugi viri | 0 | - | - |
|  | skupaj | 3.471.411 | - | - |
| Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2010) | EU del | 2.099.104 | 69,5 | 37,5 |
|  | SLO del | 370.430 | - | - |
|  | EU in SLO del | 2.469.534 | 69,5 | 37,5 |
| Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2010 do 31.12.2010) | EU del | 1.172.165 | 38,8 | 20,9 |
|  | SLO del | 206.853 | - | - |
|  | EU in SLO del | 1.379.018 | 38,8 | 20,9 |
| Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.2010 (kumulativa 1.1.07-31.12.10) - EU del | 1.074.345 | 35,6 | 19,2 |
| Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2010 (kumulativa 1.1.07-31.12.10) - EU del | 539.146 | 17,8 | 9,6 |

* znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost neposredno potrjenih operacij.

** znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije.

V okviru PU 4.2 Povečati dostopnost in enake možnosti v sistemu vzgoje in izobraževanja je bilo v obdobju od 1.1.2007 do 31.12.2010:

- potrjenih instrumentov za 5.642.039 EUR,

- potrjenih operacij v znesku 3.471.411 EUR,

- podpisanih pogodb za 3.471.411 EUR,

- izplačanih sredstev iz proračuna RS za 2.469.534 EUR,

- posredovanih zahtevkov za povračilo na PO za 1.074.345 EUR,

- certificiranih zahtevkov za povračilo na EK za 539.146 EUR.

Opis izvajanja v letu 2010

V letu 2010 ni bil potrjen in objavljen noben JR za izbor operacij.

Prednostna usmeritev 4.2: Povečati dostopnost in enake možnosti v sistemu vzgoje in izobraževanja

Tabela 62: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 4.2

| Naziv kazalnika | Vrsta kazalca | Izhodiščno stanje 2007 | Načrtovana vrednost 2013 | Dosežena vrednost 2007 | Dosežena vrednost 2008 | Dosežena vrednost 2009 | Dosežena vrednost 2007-2009 | Dosežena vrednost 2010 | Dosežena vrednost 2007-2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Število vzgojno izobraževalnih ustanov vključenih v implementacijo programov za dostopnost in enake možnosti v vzgoji in izobraževanju | Učinek | 0 | 80 | 0 | 30 | 150 | 180 | 31 | 211 |
| Število otrok, na katere se nanašajo programi dostopnosti in enakih možnosti v vzgoji in izobraževanju – celotno obdobje | Rezultat | 0 | 30.000 | 0 | 500* | 7.015* | 7.515* | 2.562* | 10.077* |

Vir: MŠŠ

* navedeno število otrok ni vključeno v prilogo XXIII

MŠŠ je v PU 4.2, s ciljem spodbujanja enakih možnosti ter socialne vključenosti med mladimi še posebej v okviru sistema vzgoje in izobraževanja, vključevalo ustanove, ki poučujejo Rome, učence s posebnimi potrebami in otroke migrantov. Od prvotnega načrtovanja do implementacije se je izkazala potreba po razširitvi tovrstnih projektov na večje število šol in s tem tudi večje število vključenih otrok. Tako smo kazalnik vključenih ustanov že presegli, število vključenih otrok se postopoma povečuje in načrtujemo, da bo do konca programskega obdobja prav tako preseglo zastavljene cilje.

Pomoč ciljnim skupinam

Tabela 63: Pomoč ciljnim skupinam v okviru prednostne usmeritve 4.2

| Udeleženci po spolu | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Skupaj 2007-2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Moški | 0 | 6 | 12 | 0 | 18 |
| Ženske | 0 | 25 | 90 | 0 | 115 |
| Skupaj | 0 | 31 | 102 | 0 | 133 |
| Status na trgu dela* | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Skupaj 2007-2010 | 2010-ženske | Skupaj 2007-2010 -ženske |
| Zaposleni (vključno s samozaposlenimi) | 0 | 0 | 95 | 0 | 95 | 0 | 81 |
| Samozaposleni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brezposelne osebe (vključno z dolgotrajno brezposelnimi) | 0 | 31 | 3 | 0 | 34 | 0 | 28 |
| Dolgotrajno brezposelne osebe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nedejavne osebe | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | 6 |
| Nedejavne osebe, ki se izobražujejo ali usposabljajo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udeleženci po starosti | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Skupaj 2007-2010 | 2010-ženske | Skupaj 2007-2010 -ženske |
| Mladi (15- 24 let) | 0 | 11 | 2 | 0 | 13 | 0 | 11 |
| Starejši delavci (55 – 64 let) | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 2 |
| Udeleženci po ranljivih skupinah | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Skupaj 2007-2010 | 2010-ženske | Skupaj 2007-2010 -ženske |
| Pripadniki manjšin | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 21 |
| Migranti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Invalidne osebe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Druge prikrajšane skupine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udeleženci po šolski izobrazbi | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Skupaj 2007-2010 | 2010-ženske | Skupaj 2007-2010 -ženske |
| ISCED 1. in 2. stopnja | 0 | 3 | 9 | 0 | 12 | 0 | 9 |
| ISCED 3. stopnja | 0 | 14 | 9 | 0 | 23 | 0 | 25 |
| ISCED 4. stopnja | 0 | 12 | 9 | 0 | 21 | 0 | 19 |
| ISCED 5. in 6. stopnja | 0 | 2 | 75 | 0 | 77 | 0 | 70 |

Podatke smo zbirali preko vnosa EMŠO številke udeležencev v sistem ISARR oz. preko predpisanih vprašalnikov oz. je podana ocena, vendar ne za vse operacije, zato podatki niso dokončni. Ocene za instrumente, ki so se začeli izvajati pred uveljavitvijo navodil bomo podali predvidoma v poročilu 2011.

Kakovostna analiza

JR Uspešno vključevanje Romov v vzgojo in izobraževanje

Projekt se nanaša na integracijo romskih otrok v vzgojno-izobraževalni sistem prek različnih mehanizmov in na odpravo segregacije in diskriminacije. Za romskimi pomočniki je dve leti in pol izobraževanj, hkrati pa tudi uspešnega dela na šolah. Rezultati se vidijo v boljših odnosih med otroki in učitelji, starši in šolo. Učenci bolj redno obiskujejo pouk in so uspešnejši v šoli. Izvajalo se je tudi izobraževanje za romske starše. Doseženi kazalniki v letu 2010: Število vključenih vrtcev oz. šol v letu: 31 Število vključenih romskih otrok in učencev: 1131 Število vključenih romskih pomočnikov: 30 Število vključenih strokovnih delavcev: 40 Število gradiv: 2 Finančna realizacija: od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 je MŠŠ upravičencu izplačalo 429.989,52 EUR (skoraj 100 % realizacija pogodbene vrednosti za leto 2010; načrtovanih je bilo 430.000,00 EUR; neporabljenih je bilo 10,48 EUR).

JR za izvajanje projektov za uspešno vključevanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v vzgojo in izobraževanje

Namen projekta je pridobiti strokovne podlage za nadaljnji razvoj in uveljavljanje koncepta inkluzije. Posebna pozornost je namenjena razvoju modelov in strategij za uresničevanje Koncepta za delo z učenci z učnimi težavami, in sicer koncepta soustvarjanja pomoči in učenja, prepoznavanje in odkrivanje učencev z učnimi težavami, razvoj strategij za delo z učenci z učnimi težavami. Za JR Uspešno vključevanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v vzgojo in izobraževanje zaenkrat še ni prispevka s strani partnerstev, saj se trenutno pripravljajo strokovne podlage ter analize teoretičnih konceptov dobrih praks tako pri nas kot tudi v tujini. Doseženi kazalniki v letu 2010: 4 vmesna poročila o izvajanju projekta, 2 prispevka na konferencah, 1 letno poročilo Finančna realizacija v letu 2010: Od načrtovanih 150.000,00 EUR je bilo porabljenih 145.689,28EUR, neporabljenih je 4.320,72 EUR.

JR za izvajanje projektov za uspešno vključevanje otrok, učencev in dijakov migrantov v vzgojo in izobraževanje za obdobje 2008-2011

Instrument se deli na tri operacije, ki so se zaključile 31.12.2010. A) Izvaja Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik. Rezultati: Izpolnjeni so vsi pričakovani kazalniki. V letu 2010 so tako izpolnili pričakovane kazalnike v povezavi s strokovnimi gradivi, učnimi načrti, narejeni so učbeniki, delovni zvezki, priročniki, tečaji slovenščine za otroke priseljence, srečanja, vključeni učitelji, učenci in starši. B) Uvajanje rešitev s področja vključevanja migrantov v izvedbene kurikule se izvaja na osnovnošolskem in srednješolskem nivoju. - Poslovodeča OŠ Koper ima 5 partnerjev. Izpolnjeni so vsi pričakovani kazalniki. V letu 2010 so tako izpolnili pričakovane kazalnike v povezavi s strokovnimi delavci neposredno vključenemi v projekt , število strokovnjakov drugih institucij. število učiteljev, ki so izvajali uvajalnico za migrante in nadaljevalni tečaj,število vključenih učencev migrantov, število vključenih staršev učencev migrantov, didaktična gradiva,usposabljanje učiteljev za delo z učenci migranti v okviru delavnic - Poslovodeča Srednja ekonomska šola Ljubljana ima poleg 15 partnerjev. V letu 2010 so izvedli: izvedbe kurikula, promocija in delavnice za starše migrante, aktivnosti za dijake migrante, zbornik projekta, zaključna konferenca, evalvacije Finančna realizacija v letu 2010: Za JR je bilo porabljenih 244.178,17 EUR od načrtovanih 267.736,15 EUR.

JR za izvajanje projektov za uspešno vključevanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v vzgojo in izobraževanje (II)

Namen tega JR je razviti izvedbene kurikule, oblike in načine izobraževanja, ki bodo prilagojeni otrokom s posebnimi potrebami, in to ne samo na ravni osnovne, temveč tudi srednje šole. Za učence s posebnimi potrebami je treba razviti tudi oblike usposabljanja za življenje in delo. V okviru tega razpisa želimo zagotoviti tudi možnost za implementacijo modelov in strategij za delo z učenci z učnimi težavami. Ena izmed ovir za uspešnejše vključevanje otrok s posebnimi potrebami v sistem vzgoje in izobraževanja je tudi pomanjkanje informacij. Za boljši pretok potrebnih informacij tako za učence in njihove starše kot tudi za učitelje in strokovnjake, ki sodelujejo pri usmerjanju, je treba razviti in v prakso vpeljati ustrezne načine pretoka informacij, kot so npr. informacijski centri. Projekt prispeva k uspešnemu vključevanju otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami tako na področju vrtcev, osnovnih, poklicnih in srednjih vzgojno izobraževalnih zavodov. Poudarjeno je sodelovanje z nevladnimi organizacijami ter strokovnjaki iz omenjenega področja. Predvideni kazalniki za leto 2010 v povezavi s številom modelov, programov, kurikulov, številom didaktičnih pripomočkov in materialov, številom vključenih otrok in učencev, strokovnih delavcev ter zunanjih partnerjev so doseženi. Finančna realizacija v letu 2010: Od načrtovanih 460.450,00 EUR je bilo porabljenih 460.379,81 EUR.

Uporaba dopolnitvenega financiranja

MŠŠ pri izvajanju zaenkrat ne predvideva uporabe dopolnitvenega financiranja.

Poročanje glede 10. Člena Uredbe Komisije (ES) št. 1081/2006

- ukrepi v zvezi z vključevanjem načela enakosti spolov in kakršni koli ukrepi v zvezi z načelom enakosti spolov;

Obema spoloma je pri izvajanju vseh konkretnih aktivnosti ponujena enaka možnost sodelovanja oz. dostopa (tako prijaviteljem kot tudi izvajalcem), zaradi česar je vpliv na horizontalni kriterij enakosti spolov vsaj delno pozitiven.

- ukrepi za povečanje sodelovanja migrantov pri zaposlovanju in s tem krepitev njihove družbene integracije;

MŠŠ izvaja JR za »Izvajanje projektov za uspešno vključevanje otrok, učencev in dijakov migrantov v vzgojo in izobraževanje za obdobje 2008-2011«, s katerim želimo razviti mehanizme, ki omogočajo in prispevajo k učinkovitejšemu vključevanju učencev migrantov v šolski sistem s ciljem njihove boljše vključenosti v družbo in posledično izboljšanja njihovega položaja na trgu dela. Navedeni JR je v skladu z rešitvami, ki jih predstavlja »Strategija za uspešnejše vključevanje učencev migrantov na področju vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji«.

- ukrepi za krepitev vključevanja v zaposlitev in s tem izboljšanja socialne vključenosti manjšin;

- ukrepi za krepitev vključevanja v zaposlovanje in socialno vključenost drugih prikrajšanih skupin, vključno z invalidi;

MŠŠ izvaja naslednja JR:

- JR »Uspešno vključevanje Romov v vzgojo in izobraževanje«, s katerim  želimo zagotoviti pogoje za uresničevanje ukrepov za uspešnejše vključevanje učencev Romov v RS.

- JR za »Izvajanje projektov za uspešno vključevanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v vzgojo in izobraževanje«, s katerim želimo razviti mehanizme, ki prispevajo  k učinkovitejšemu vključevanju učencev  s posebnimi potrebami in učnimi težavami v šolski sistem s ciljem njihove boljše vključenosti v družbo in posledično izboljšanja njihovega položaja na trgu dela. V okviru JR se izvaja razvoj izvedbenih kurikulov, oblik in načinov izobraževanja, ki so prilagojeni potrebam te populacije ter implementacijo modelov in strategij za delo z učenci z učnimi težavami. Učinkovitejše vključevanje v sistem vzgoje in izobraževanja prispeva tudi k dvigu samostojnosti in kakovosti življenja te populacije.

- izvajanje inovativnih dejavnosti, vključno s predstavitvijo programov, njihovih rezultatov ter njihovega razširjenja in uveljavljanja;

V okviru te prednostne usmerite MŠŠ predvideva izvedbo naslednjih inovativnih aktivnosti:

V okviru JR za sofinanciranje projekta »Uspešno vključevanje Romov v vzgojo in izobraževanje« se izvaja sistematično vključevanje romskih pomočnikov, ki so Romi po etnični pripadnosti, v delo osnovne šole in vrtca. Vzpostavljene so mreže šol, ki izobražujejo Rome, znotraj njih praviloma vsaka šola izvaja projekte za uspešnejše sožitje ter za odpravljanje stereotipov in predsodkov.

Učni načrti in gradiva za poučevanje slovenščine kot tujega jezika za osnovne in srednje šole se pripravljajo v okviru JR za »Sofinanciranje projektov za uspešno vključevanje otrok, učencev in dijakov migrantov v vzgojo in izobraževanje za obdobje 2008-2011«. Vzpostavljena je mreža šol in izvedeni projekti za vzpostavljanje kulturne identitete migrantov.

V okviru JR za »Izvajanje projektov za uspešno vključevanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v vzgojo in izobraževanje« se razširjajo informacije o šolanju otrok s posebnimi potrebami. Uvajajo se novi pristopi, kot na primer hipoterapija in nove oblike dela za tiste učence, ki naj bi se potencialno vključevali v svet dela (od 15. leta naprej).

- izvajanje transnacionalnih in medregionalnih ukrepov

Do sedaj niso bile izvedene takšne transnacionalne oblike sodelovanja, kot ga določa člen 37(7) Splošne uredbe in člen 3(6) Uredbe o ESS, ker v dejavnost niso vključeni nacionalni, regionalni ali lokalni organi vsaj ene druge države članice.

Doseganje ciljev v sodelovanju s socialnimi partnerji in NVO-ji

Pri PU 4.2 so kot možni upravičenci predvidene tudi nevladne organizacije (zavodi, ustanove, društva). Intenzivnost vključenosti nevladnih organizacij so določena s pogoji in merili posameznega javnega razpisa. Kjer je to mogoče, je predvideno sodelovanje s socialnimi partnerji in NVO-ji, vključeno v merila za ocenjevanje projektov. Primer takšnega JR je: »JR za izvajanje projektov za uspešno vključevanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v vzgojo in izobraževanje.«

Komplementarne aktivnosti

Predvideni instrumenti MŠŠ so zasnovani samostojno, hkrati imajo načrtovani učinki in rezultati vseh instrumentov vpliv tudi na nekatere prihodnje instrumente. MŠŠ si prizadeva za usklajenost z ostalimi obstoječimi instrumenti na nacionalni in evropski ravni (Normativni akti MŠŠ, ki izboljšujejo materialne pogoje šol za poučevanje Romov in učencev s posebnimi potrebami, uvajanje izbirnega predmeta Romska kultura). ESS predstavlja dodano vrednost zlasti nacionalnim instrumentom na tem področju (JR konkurenčnost Slovenije v povezavi z ARRS).

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

V letu 2011 predvidevamo naslednje nove instrumente:

- Uspešno vključevanje v vzgojo in izobraževanje-romski pomočnik (nadaljevanje projekta)

- Oblikovanje mreže pomoči in različnih strokovnih strategij šolam za opolnomočenje in uspešno vključevanje učencev s posebnimi potrebami

- Razvoj izobraževanja v obmejnem večkulturnem prostoru

- Izobraževalna multimedijska platforma

- Obogatitev sporazumevanja v slovenskem jeziku, bralne in kulturne pismenosti ter razvijanje medkulturnosti v različnih socialnih okoljih

#### 3.4.3. Dvig zaposljivosti ranljivih družbenih skupin na področju kulture in podpora njihovi socialni vključenosti

Ciljne skupine

- fizične osebe, ki so pripadniki ranljivih družbenih skupin in pravne osebe, ki delujejo na področju ranljivih družbenih skupin, ki jih sestavljajo pripadniki madžarske in italijanske narodne skupnosti, romske etnične skupnosti, druge etnične skupine (še zlasti iz republik nekdanje Jugoslavije) ter priseljenci, ljudje z različnimi vrstami invalidnosti (gibalno ali senzorno ovirani ter duševno prizadeti) in specifične družbene skupine (težko zaposljivi mladostniki, starejši in ženske);

- delodajalci v javnem in nevladnem sektorju ter samozaposleni v kulturi.

Predvidene dejavnosti

V okviru prednostne usmeritve so predvidene predvsem naslednje dejavnosti:

Na področju usposabljanja:

- usposabljanje za krepitev zaposlitvenih možnosti predstavnikov ranljivih družbenih skupin v kulturi in kreativnem sektorju;

- usposabljanje za pridobitev znanj s področja managementa kulturnih projektov, ki jih izvajajo organizacije in samozaposleni na področju kulture in kreativnega sektorja;

- razvoj gradiv in metodologij za usposabljanje, prilagojenih področju kulture in kreativnega sektorja za ranljive družbene skupine;

- usposabljanje izobraževalcev/trenerjev za ranljive družbene skupine.

Na področju zaposlovanja:

- pomoč pri pridobivanju delovnih izkušenj skozi podpore samozaposlovanju na področju kulture oziroma kreativnega sektorja;

- alternativne oblike storitev pri zaposlovanju (ocena potreb in razvoj specifičnih spretnosti, znanj in sposobnosti za kulturo in kreativni sektor, pomoč pri iskanju zaposlitev, samozaposlitvi in pri integraciji na trg dela v kulturi in kreativnem sektorju);

- svetovanje in informiranje ranljivih skupin glede možnosti razvoja kreativnih potencialov ter (samo)zaposlovanja in poslovnega delovanja na področju kulture in kreativnega sektorja;

- informiranje organizacij in samozaposlenih o kreativnih potencialih ranljivih družbenih skupin za njihovo vključevanje v delo;

- nakup posebne opreme in orodij potrebnih za zaposlovanje predstavnikov ranljivih družbenih skupin na prilagojenih delovnih mestih.

Vključeno ministrstvo

Ministrstvo za kulturo

Izvajanje prednostne usmeritve

Finančna tabela

PU 4.3

Tabela 64: Finančni napredek prednostne usmeritve 4.3

| 4. RP - PU 4.3. | stanje 31.12.10 | % glede na pravice porabe |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2007-2010 | 2007-2013 |
| Pravice porabe 2007-2013 | EU del | 12.961.195 | - | - |
|  | SLO del | 2.287.270 | - | - |
|  | EU in SLO del | 15.248.465 | - | - |
| Pravice porabe 2007-2010 | EU del | 6.834.084 | - | 52,7 |
|  | SLO del | 1.206.016 | - | 52,7 |
|  | EU in SLO del | 8.040.100 | - | 52,7 |
| Vrednost potrjenih instrumentov 1.1.2007 do 31.12.2010 | EU del | 4.449.462 | 65,1 | 34,3 |
|  | SLO del | 785.199 | - | - |
|  | EU in SLO del | 5.234.661 | 65,1 | 34,3 |
| Vrednost potrjenih operacij - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2010)* | EU del | 3.954.046 | 57,9 | 30,5 |
|  | SLO del | 697.773 | - | - |
|  | EU in SLO del | 4.651.819 | 57,9 | 30,5 |
| - Operacije, potrjene preko javnih razpisov | EU del | 3.954.046 | 57,9 | 30,5 |
|  | SLO del | 697.773 | - | - |
|  | EU in SLO del | 4.651.819 | 57,9 | 30,5 |
| - Neposredno potrjene operacije | EU del | 0 | 0,0 | 0,0 |
|  | SLO del | 0 | - | - |
|  | EU in SLO del | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.2010)** | EU del | 3.954.046 | 57,9 | 30,5 |
|  | SLO del | 697.773 | - | - |
|  | EU in SLO del | 4.651.819 | 57,9 | 30,5 |
|  | drugi viri | 251.431 | - | - |
|  | skupaj | 4.903.250 | - | - |
| Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2010) | EU del | 2.582.505 | 37,8 | 19,9 |
|  | SLO del | 455.737 | - | - |
|  | EU in SLO del | 3.038.242 | 37,8 | 19,9 |
| Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2010 do 31.12.2010) | EU del | 1.190.457 | 17,4 | 9,2 |
|  | SLO del | 210.081 | - | - |
|  | EU in SLO del | 1.400.538 | 17,4 | 9,2 |
| Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.2010 (kumulativa 1.1.07-31.12.10) - EU del | 2.078.688 | 30,4 | 16,0 |
| Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2010 (kumulativa 1.1.07-31.12.10) - EU del | 1.476.421 | 21,6 | 11,4 |

* znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost neposredno potrjenih operacij.

** znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije.

V okviru PU 4.3 Dvig zaposljivosti ranljivih družbenih skupin na področju kulture in podpora njihovi socialni vključenosti je bilo od 1.1.2007 do 31.12.2010:

- potrjenih instrumentov v znesku 5.234.661 EUR,

- potrjenih operacij v znesku 4.651.819 EUR,

- podpisanih pogodb za 4.651.819 EUR,

- izplačanih sredstev iz proračuna RS za 3.038.242 EUR,

- posredovanih zahtevkov za povračilo na PO za 2.078.688 EUR,

- certificiranih zahtevkov za povračilo na EK za 1.476.421 EUR.

Opis izvajanja v letu 2010

MK je objavilo tretji JR »Izbor razvojnih projektov za dvig zaposljivosti ranljivih družbenih skupin na področju kulture in podporo njihovi socialni vključenosti v okviru ESS v letih 2010-2011« dne 6.4. 2010 v vrednosti 1.600.000 EUR. Na JR je prispelo 70 vlog, izbranih je bilo 18 projektov. V mesecu avgustu 2010 je bilo podpisanih 18 pogodb v skupni vrednosti 1.600.000 EUR, kar predstavlja 100% razpisanih sredstev predmetnega JR. Do konca leta 2010 je bilo izplačanih predplačil v vrednosti 320.000 EUR oz. 60,5  % načrtovanih sredstev za leto 2010. V okviru 18 sofinanciranih projektov s področja kulture je bilo do konca leta 2010 ustvarjenih 5 novih bruto delovnih mest.

Projekti izbrani na drugem JR »Izbor razvojnih projektov za dvig zaposljivosti ranljivih družbenih skupin na področju kulture in podporo njihovi socialni vključenosti v okviru Evropskega socialnega sklada v letih 2009-2010« so se konec septembra 2010 fizično zaključili. Do konca leta 2010 je bilo izplačano 1.080.538 EUR, kar predstavlja 87 % celotne vrednosti pogodbeno vezanih sredstev. V letu 2010 so bili na Ministrstvo za finance posredovani ZZP-ji v vrednosti 945.851 EUR, kar predstavlja 81 % vseh izplačanih sredstev (EU del). Do konca leta 2010 je bilo iz Bruslja povrnjenih 42 % vseh izplačanih sredstev (487.303 EUR (EU del). V okviru 19 sofinanciranih projektov s področja kulture je bilo do konca leta 2010 ustvarjenih 8 novih bruto delovnih mest.

JR ESS 2008-09: Pogodbene obveznosti so se zaključile v l. 2009, izplačanih je bilo 1.343.767,11 EUR oziroma 91 % pogodbeno vezanih sredstev. Do konca leta 2010 je bilo iz Bruslja v ta namen povrnjenih skoraj 87 % (989.118 EUR (EU del)) vseh izplačanih sredstev. Do konca leta 2009 je bilo 17 sofinanciranih projektov s področja kulture v katerih je bilo do konca leta 2009 ustvarjenih 11 novih bruto delovnih mest.

Prednostna usmeritev 4.3: Dvig zaposljivosti ranljivih družbenih skupin na področju kulture in podpora njihovi socialni vključenosti

Tabela 65: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 4.3

| Naziv kazalnika | Vrsta kazalca | Izhodiščno stanje 2007 | Načrtovana vrednost 2013 | Dosežena vrednost 2007 | Dosežena vrednost 2008 | Dosežena vrednost 2009 | Dosežena vrednost 2007-2009 | Dosežena vrednost 2010 | Dosežena vrednost 2007-2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Št. sofinanciranih projektov s področja kulture | Učinek | 0 | 60 | 0 | 18* | 19 | 36 | 18 | 54 |
| Št. ustvarjenih bruto delovnih mest za ranljive skupine | Rezultat | 0 | 55 | 0 | 11 | 8 | 19 | 5 | 24 |

Vir: MK

*1 upravičenec je odstopil od pogodbe v prvem JR

S 54 sofinanciranimi projekti smo v tem obdobju dosegli 90% realizacijo načrtovane vrednosti kazalnika za celotno obdobje. Pri kazalniku število ustvarjenih bruto delovnih mest za ranljive skupine je bilo do konca leta 2010 realiziranih 24 bruto delovnih mest (11 v letu 2008, 8 v letu 2009 in 5 v letu 2010).

Pomoč ciljnim skupinam

Tabela 66: Pomoč ciljnim skupinam v okviru prednostne usmeritve 4.3

| Udeleženci po spolu | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Skupaj 2007-2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Moški | 0 | 0 | 280 | 369 | 649 |
| Ženske | 0 | 0 | 220 | 599 | 819 |
| Skupaj | 0 | 0 | 500 | 968 | 1.468 |
| Status na trgu dela | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Skupaj 2007-2010 | 2010-ženske | Skupaj 2007-2010 -ženske |
| Zaposleni (vključno s samozaposlenimi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Samozaposleni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brezposelne osebe (vključno z dolgotrajno brezposelnimi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dolgotrajno brezposelne osebe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599 | 819 |
| Nedejavne osebe* | 0 | 0 | 500 | 968 | 1.468 | 0 | 0 |
| Od tega Nedejavne osebe, ki se izobražujejo ali usposabljajo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udeleženci po starosti | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Skupaj 2007-2010 | 2010-ženske | Skupaj 2007-2010 -ženske |
| Mladi (15- 24 let) | 0 | 0 | 0 | 93 | 93 | 0 | 0 |
| Starejši delavci (55 – 64 let) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udeleženci po ranljivih skupinah | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Skupaj 2007-2010 | 2010-ženske | Skupaj 2007-2010 -ženske |
| Pripadniki manjšin | 0 | 0 | 0 | 58 | 58 | 55 | 55 |
| Migranti | 0 | 0 | 115 | 391 | 506 | 243 | 243 |
| Invalidne osebe | 0 | 0 | 277 | 315 | 592 | 173 | 173 |
| Druge prikrajšane skupine** | 0 | 0 | 106 | 204 | 310 | 127 | 127 |
| Udeleženci po šolski izobrazbi | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Skupaj 2007-2010 | 2010-ženske | Skupaj 2007-2010 -ženske |
| ISCED 1. in 2. stopnja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ISCED 3. stopnja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ISCED 4. stopnja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ISCED 5. in 6. stopnja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

* Za leto 2009 in 2010 ni na voljo podatkov o statusu na trgu dela, zato smo  udeležence uvrstili med nedejavne osebe.

** Med druge prikrajšane skupine smo vključili pripadnike romske skupnosti.

V aktivnosti sofinanciranja na PU 4.3 je bilo do konca leta 2010 vključenih skupaj 1.468 oseb, delež moških je 44,2 % in delež žensk 55,8%.

##### Kakovostna analiza

Z izvedenimi instrumenti v okviru treh JR je bilo podprtih skupaj 54 projektov, od tega 18 projektov v letu 2008, 19 projektov v letu 2009 in 18 projektov v letu 2010. 1 projekt iz leta 2008 je bil prekinjen. Dejavnosti vseh projektov so usposabljanje za krepitev zaposlitvenih možnosti predstavnikov ranljivih skupin, usposabljanje za pridobitev znanj s področja menedžmenta kulturnih projektov in s tem povezano ustvarjanje delovnih mest za kulturne menedžerje ter usposabljanje izobraževalcev za ranljive skupine. Projekti trajajo 2 leti. Do konca leta 2010 se je fizično zaključilo 36 projektov.

Vključitev ciljne skupine:

V okviru projektov prvega in drugega JR je bilo  evidentiranih 1.467  vključitev v različna usposabljanja, od tega se je vključilo 369 moških in 598 žensk. Mentorji in zaposleni niso vključeni v spremljanje  po prilogi XXIII. Glede na kategorije po ranljivih ciljnih skupinah je vključenost naslednja: 592 invalidov, 506 migrantov, 310 Romov in 58 pripadnikov manjšin. Za 2 udeleženca  v letu 2009 ni podatkov glede kategorij - ranljivih ciljnih skupinah. Za leto 2010 ni na voljo podatka, koliko izmed 83 udeležencev v okviru dveh projektov je pripadnikov romske skupnosti, zato smo udeležence uvrstili med migrante.

Vključenost izvajalcev usposabljanj:

V programih usposabljanja je po podatkih upravičencev do konca leta 2010 skupno sodelovalo 286 mentorjev: 125 mentorjev v letu 2009 (od tega 69 moških in 56 žensk) in 161 mentorjev v letu 2010 (ni na voljo podatkov o spolu).

Vidik realiziranih zaposlitev:

V okviru izvajanih projektov je bilo do konca leta 2010 realiziranih 24 bruto delovnih mest: 11 v okviru izvajanja prvega JR v letu 2008(od tega 9 moških in 2 ženski), 8 v okviru izvajanja drugega JR letu 2009 (od tega 5 moških in 3 ženske),  in 5 v okviru izvajanja tretjega JR v letu 2010 (še ni na voljo podatkov o spolu).

Z ustvarjanjem novih delovnih mest za ranljive skupine uspešno dosegamo prvi specifični cilj prednostne usmeritve, ki je omogočiti dostop do zaposlitve in usposabljanj ranljivim skupinam z razvojem  podjetništva na področju kulture, ki ustvarjajo nova delovna mesta in možnost za socialno integracijo posameznikom, ki so zaradi različnih ranljivosti ali omejitev v neenakem izhodiščnem položaju na trgu dela v drugih panogah, hkrati se krepi administrativna in organizacijska usposobljenost organizacij, ki delujejo na področju kulture, kot izvajalci podpornih storitev za ustvarjalce.

Uporaba dopolnitvenega financiranja

V okviru vseh potrjenih instrumentov v vseh  JR »Izbor razvojnih projektov za dvig zaposljivosti ranljivih družbenih skupin na področju kulture in podporo njihovi socialni vključenosti v okviru Evropskega socialnega sklada« se uporablja dopolnitveno financiranje v višini 9% neposrednih upravičenih stroškov, kot jo opredeljuje 34. člen Uredbe (ES) št. 1083/2006.

Poročanje glede 10. Člena Uredbe Komisije (ES) št. 1081/2006

- ukrepi v zvezi z vključevanjem načela enakosti spolov in kakršni koli ukrepi v zvezi z načelom enakosti spolov;

Segment zagotavljanja enakosti možnosti v okviru PT je evidenten v delu zagotavljanja enakosti spolov, ki je predviden v sestavi ocenjevalne komisije, kjer prevladuje ženski spol (4 od 5 članov so ženskega spola).Obema spoloma je  pri izvajanju vseh konkretnih aktivnosti ponujena enaka možnost sodelovanja oz. dostopa (tako prijaviteljem kot tudi izvajalcem), zaradi česar je vpliv na horizontalni kriterij enakosti spolov vsaj delno pozitiven.

- ukrepi za povečanje sodelovanja migrantov pri zaposlovanju in  s tem krepitev njihove družbene integracije;

Sofinancirani projekti so namenjeni tudi migrantom.

- ukrepi za krepitev vključevanja v zaposlitev in s tem izboljšanja socialne vključenosti manjšin;

Sofinancirani projekti so namenjeni pripadnikom italijanske in madžarske narodne skupnosti, romske skupnosti, različnim manjšinskim etničnim skupinam.

- ukrepi za krepitev vključevanja v zaposlovanje in socialno vključenost drugih prikrajšanih skupin, vključno z invalidi;

Sofinancirani projekti so namenjeni tudi invalidom.

Vsebinsko so načrtovane aktivnosti pod b), c) in d) namenjene:

- usposabljanju pripadnikov ranljivih skupin na področju kulture z namenom dviga njihove zaposljivosti ali/in

- usposabljanju posameznikov v podpornih institucijah, ki skrbijo za kulturno dejavnost ranljivih skupin oziroma njihovih pripadnikov ali/in

- dvigu zaposljivosti pripadnikov ranljivih skupin na področju kulture ali/in

- dvigu zaposljivosti posameznikov v podpornih institucijah, ki skrbijo za kulturno dejavnost ranljivih skupin oziroma njihovih pripadnikov.

- izvajanje inovativnih dejavnosti, vključno s predstavitvijo programov, njihovih rezultatov ter njihovega razširjenja in uveljavljanja;

V projektnih aktivnostih je bilo vključeno načelo inovativnosti. Izvajalci projektov so identificirali inovativne projektne ideje in pristopali k reševanju kompleksnih problemov posamezne ciljne skupine, ki jih z izvajanjem rednih dejavnosti do sedaj niso uspeli reševati. Večino elementov inovativnosti smo zasledili v individualnih, potrebam posamezne ciljne skupine prilagojenih, načinih dela, metodah, spodbujanju potencialov posameznikov ipd.

- izvajanje transnacionalnih in medregionalnih ukrepov

Do sedaj niso bile izvedene takšne transnacionalne oblike sodelovanja kot ga določa člen 37(7) Splošne uredbe in člen 3(6) Uredbe o ESS, ker v dejavnost niso vključeni nacionalni, regionalni ali lokalni organi vsaj ene druge države članice.

Doseganje ciljev v sodelovanju s socialnimi partnerji in NVO-ji

V okviru PU se zagotavlja načelo partnerstva, saj so upravičenci načrtovanih instrumentov JR za izbor operacij tudi nevladne organizacije, kar pomeni, da gre v smislu ESS uredbe za posredno podporo partnerskemu načelu na ravni upravičencev.

Komplementarnost aktivnosti sofinanciranja s sredstvi ESS

Predmetna instrumenta  JR za izbor operacij v okviru OP RČV so zasnovani samostojno, vendar po vsebini sorodni naslednjim instrumentom, sofinanciranim s strani integralnega proračuna dodeljenega vsebinsko pristojni NOE znotraj MK in Javnemu Skladu za kulturno dejavnost (JSKD):

- JR kulturnih projektov posebnega programa, namenjenega pripadnikom nemško govoreče etnične skupine v RS;

- JR za izbor kulturnih projektov za razširjanje programskih vsebin, namenjenih senzorno oviranim v njim prilagojenih tehnikah, ter za razvoj tehnične infrastrukture namenjene senzorno oviranim;

- Javni poziv za izbor kulturnih projektov na področju romske skupnosti v RS, ki jih bo financirala RS iz proračuna, namenjenega za kulturo;

- Javni poziv za izbor kulturnih projektov na področju različnih manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev v RS, ki jih bo financirala RS iz proračuna, namenjenega za kulturo;

- Neposredni poziv za italijansko in madžarsko narodno skupnost, s katerim se urejajo sredstva letnega državnega proračuna, neposredno namenjenega obema ustavnima manjšinama.

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

V letu 2011 so predvideni trije novi instrumenti:

- Javni razpis za izbor razvojnih projektov za dvig zaposljivosti ranljivih družbenih skupin na področju kulture in podporo njihovi socialni vključenosti v okviru ESS v letih 2011-2012 v okvirni vrednosti 1,6 mio EUR

- NPO Vzpostavitev infrastrukture za zagotavljanje enakih možnosti dostopa do publikacij slepim, slabovidnim ter osebam z motnjami branja v okvirni vrednosti 2,3 mio EUR

- Javni razpis Digitalizacija tehnologij za predvajanje avdiovizualnih vsebin in kinematografskih projektov z namenom razširjanja evropskih in umetniških kulturnih vsebin ter usposabljanja v okvirni vrednosti 2,3 mio EUR.

Začetek črpanja sredstev za prvi instrument je predviden v letu 2011 za  ostala dva instrumenta pa v letu 2012 ter zaključek v letu 2013.

## 3.5 Institucionalna in administrativna usposobljenost

Prednostne usmeritve

5.1. Učinkovita in uspešna javna uprava

5.2. Reforma institucij na trgu dela

5.3. Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij, civilnega in socialnega dialoga

5.4. Zdravstvo v informacijski dobi

Uresničevanje splošnih ciljev

Splošni cilj razvojne prioritete je razvoj ustrezne institucionalne in administrativne usposobljenosti za učinkovito strukturno prilagajanje, rast, delovna mesta in ekonomski razvoj.

Specifični cilji

- učinkovite in uspešne storitve javnega sektorja, vključno s storitvami sodstva in zdravstva, za prebivalstvo in gospodarstvo primerljivo z drugimi razvitimi državami EU in veljavnimi standardi;

- povečati nivo kakovosti in učinkovitosti institucij trga dela pri posredovanju zaposlitev in zagotavljanju večje zaposljivosti uporabnikov storitev;

- okrepiti civilni in socialni dialog ter sposobnost nevladnega sektorja in socialnih partnerjev za zagotavljanje storitev, ki prispevajo k rasti in ustvarjanju delovnih mest.

Vsebinski vidiki so opredeljeni v naslednjih dokumentih:

- Strategija razvoja Slovenije (Tretja razvojna prioriteta: Učinkovita in cenejša država),

- Nacionalni program reform (Tretja razvojna prioriteta: Učinkovita in cenejša država) Ukrep 36: Racionalizacija delovanja javnega sektorja, Ukrep 37: Presoja učinkov predpisov, Ukrep 38: Vzpostavitev centralnega dostopa do evidenc za zagotavljanje pravic iz javnih sredstev, Ukrep 40: Vzpostavitev Registra nepremičnin, Ukrep 41: Uveljavljanje JZP in zasebnega financiranja izgradnje velikih infrastrukturnih projektov.

- Z vidika reform institucij na trgu dela so vsebine opredeljene predvsem v Smernici 9: Prehod v informacijsko družbo ter spodbujanje razširjenosti in učinkovite uporabe IKT, Smernici 17: Izvajanje politike zaposlovanja, usmerjene v doseganje polne zaposlenosti, izboljšanje kakovosti in storilnosti dela ter krepitev socialne in ozemeljske kohezije, Smernici 20: Izboljšanje ujemanja s potrebami na trgu dela, Smernici 21: Spodbujati prožnosti v povezavi z varnostjo zaposlitve in zmanjševanje deljenja trgov dela.

- Program reform za izvajanje Lizbonske strategije v Sloveniji, ki hkrati vključuje Strateške usmeritve Republike Slovenije na področju zaposlovanja in cilje iz Nacionalnega programa razvoja trga dela in zaposlovanja do 2006.

##### Vključena ministrstva

Ministrstvo za javno upravo

Ministrstvo za pravosodje

Ministrstvo za zdravje

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.

Informacije o fizičnem in finančnem napredku razvojne prioritete

Finančni napredek razvojne prioritete

- RP

Tabela 67: Finančni napredek 5. razvojne prioritete

| 5. RP | stanje 31.12.10 | % glede na pravice porabe |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2007-2010 | 2007-2013 |
| Pravice porabe 2007-2013 | EU del | 97.051.506 | - | - |
|  | SLO del | 17.126.737 | - | - |
|  | EU in SLO del | 114.178.243 | - | - |
| Pravice porabe 2007-2010 | EU del | 52.354.081 | - | 53,9 |
|  | SLO del | 9.238.953 | - | 53,9 |
|  | EU in SLO del | 61.593.034 | - | 53,9 |
| Vrednost potrjenih instrumentov 1.1.2007 do 31.12.2010 | EU del | 89.564.396 | 171,1 | 92,3 |
|  | SLO del | 15.805.481 | - | - |
|  | EU in SLO del | 105.369.877 | 171,1 | 92,3 |
| Vrednost potrjenih operacij - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2010)* | EU del | 87.690.993 | 167,5 | 90,4 |
|  | SLO del | 15.474.881 | - | - |
|  | EU in SLO del | 103.165.874 | 167,5 | 90,4 |
| - Operacije, potrjene preko javnih razpisov | EU del | 10.967.317 | 20,9 | 11,3 |
|  | SLO del | 1.935.409 | - | - |
|  | EU in SLO del | 12.902.726 | 20,9 | 11,3 |
| - Neposredno potrjene operacije | EU del | 76.723.676 | 146,5 | 79,1 |
|  | SLO del | 13.539.472 | - | - |
|  | EU in SLO del | 90.263.148 | 146,5 | 79,1 |
| Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.2010)** | EU del | 87.690.993 | 167,5 | 90,4 |
|  | SLO del | 15.474.881 | - | - |
|  | EU in SLO del | 103.165.874 | 167,5 | 90,4 |
|  | drugi viri*** | 25.134.832 | - | - |
|  | skupaj | 128.300.707 | - | - |
| Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2010) | EU del | 22.505.033 | 43,0 | 23,2 |
|  | SLO del | 3.971.479 | - | - |
|  | EU in SLO del | 26.476.512 | 43,0 | 23,2 |
| Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2010 do 31.12.2010) | EU del | 11.823.180 | 22,6 | 12,2 |
|  | SLO del | 2.086.446 | - | - |
|  | EU in SLO del | 13.909.626 | 22,6 | 12,2 |
| Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.2010 (kumulativa 1.1.07-31.12.10) - EU del | 18.501.122 | 35,3 | 19,1 |
| Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2010 (kumulativa 1.1.07-31.12.10) - EU del | 14.829.093 | 28,3 | 15,3 |

* znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost neposredno potrjenih operacij.

** znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije.

*** znesek vključuje DDV kot neupravičen strošek, ki ga financirajo upravičenci iz svojih lastnih virov, pri tem je potrebno upoštevati, da ti viri ne spadajo pod SLO del.

Graf 6: 5. RP OP RČV – finančne informacije na dan 31.12.2010

V okviru 5. RP Institucionalna in administrativna usposobljenost je bilo v obdobju od 1.1.2007 do 31.12.2010:

- potrjenih instrumentov za 105.369.877 EUR,

- potrjenih operacij v znesku 103.165.874 EUR,

- podpisanih pogodb za 103.165.874 EUR,

- podpisanih pogodb za 53.193.556 EUR,

- izplačanih sredstev iz proračuna RS za 26.476.512 EUR,

- posredovanih zahtevkov za povračilo na PO za 18.501.122 EUR,

- certificiranih zahtevkov za povračilo na EK za 14.829.093 EUR.

Fizični napredek razvojne prioritete

  - RP: Institucionalna in administrativna usposobljenost

Tabela 68: Fizični napredek 5. razvojne prioritete

| Naziv kazalnika | Vrsta kazalca | Izhodiščno stanje 2007 | Načrtovana vrednost 2013 | Dosežena vrednost 2007 | Dosežena vrednost 2008 | Dosežena vrednost 2009 | Dosežena vrednost 2007-2009 | Dosežena vrednost 2010 | Dosežena vrednost 2007-2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Število storitev e-uprava dosegljivih na svetovnem spletu | Učinek | 308 | 323 | 0 | 466 | 219 | 685 | 3 | 688 |
| Število oseb izobraženih s področja kakovosti in varnosti v zdravstvu | Učinek |  | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Število zdravstvenih organizacij v katerih bo z OP RČV vzpostavljen sistem kakovosti | Učinek | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Število izobraževanj in usposabljanj zaposlenih na ZRSZ | Učinek | 50 | 100 | 0 | 0 | 43 | 43 | 95 | 138 |
| Število vključenih predstavnikov NVO in socialnih partnerjev v usposabljanje in izobraževanje | Učinek | 0 | 500 | 0 | 0 | 179 | 179 | 724 | 903 |
| od tega socialnih partnerjev | Učinek | 0 | 50 | 0 | 0 | 16 | 16 | 462 | 478 |
| Število nevladnih organizacij, prejemnikov oziroma izvajalcev projektov v okviru prednostne usmeritve | Učinek | 0 | 85 | 0 | 8 | 24 | 32 | 26 | 58 |
| Število dni potrebnih za ustanovitev gospodarske družbe | Rezultat | 61 | 7 | 0 | 4 (oz. 6 v primeru nepopolne vloge) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Stopnja razvitosti e-uprave – dosegljivost državnih e-storitev preko spleta (v odstotkih)* | Rezultat | 87 | 95 | 0 | 90 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Skrajšanje povprečnega časa posamičnega sodnega postopka (v mesecih)*** | Rezultat | 9,5 | 6 | 0 | 0 | 0*** | 0*** | 0*** | 0*** |
| Večja uporaba IKT, e-vsebin s področja zdravstva in e-storitev med zdravstvenimi strokovnjaki | Rezultat | 60% | 80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Povečanje dostopnosti e-zdravstvenih storitev za uporabnike | Rezultat | 22% | 40% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Število izobraževanj na zaposlenega na ZRSZ | Rezultat | 2,8 | 5 | 1,9 | 2,3 | 3,7 | 3,7 | 4,9 | 4,9 |
| Delež zaposlenih brezposelnih oseb od posredovanih v zaposlitev** | Rezultat | 6% | 10% | 0 | 3% | 6% | 6% | 6,3% | 6,3% |
| Število e-storitev za brezposelne osebe in delodajalcev v ZRSZ** | Rezultat | 7 | 14 | 0 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 |
| Zadovoljstvo uporabnikov s storitvami javne uprave (1-5) | Vpliv | 3,5 | 4,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,85 | 3,85 |
| Izboljšanje izkušenj in zadovoljstva uporabnikov zdravstvenega sistema | Vpliv | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ocena storitev Zavoda RS za zaposlovanje s strani brezposelnih oseb** | Vpliv | 4 | 4,5 | 0 | 4,46 | 3,61 | 3,61 | 3,58 | 3,58 |

* podatek iz leta 2007-fully online availabilty (Capgemini)

** vir podatkov je ZRSZ

*** O doseženi vrednosti kazalnika skrajšanje povprečnega časa posamičnega sodnega postopka (v mesecih) v letu 2010 za obdobje 2007-2010 še ne moremo poročati.

Lizbonski cilji v okviru 5. RP

Tabela 69: Okvirna razčlenitev prispevka Skupnosti za Lizbonske cilje na ravni 5. RP

| Razsežnost 1 Prednostna tema | Razsežnost 2 Oblika financiranja | Razsežnost 3 Ozemlje | Razsežnost 4 | Razsežnost 5 | Skupaj* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Koda 65 | 1 | 1 in 5 skupaj | 20 | SI0 | 12.013.267 |
|  |  | 1 | 20 | SI0 | 6.006.633 |
|  |  | 5 | 20 | SI0 | 6.006.633 |
| Skupaj 5. RP |  |  |  |  | 12.013.267 |

* Dodeljeni znesek prispevka Skupnosti za vsako kombinacijo kategorij

Pomoč ciljnim skupinam

Spremljanje podatkov, razčlenjenih skladno s Prilogo XXIII v okviru 5. RP ni obvezno, ker so na tej RP praviloma vključeni »posredni udeleženci« (indirect beneficiaries); to so osebe, vključene v programe, ki podpirajo reorganizacijo / posodobitev določenih javnih storitev (npr. javnih storitev za zaposlovanje), ali programe za podporo sistema in druge strukture. Odločitev, ali bodo spremljali podatke po Prilogi XIII, je tako prepuščena posameznim ministrstvom, vključenim v izvajanje OP RČV; tako MJU na PU 5.3 spremlja podatke o vključenih udeležencih in je zagotovilo podatke za leto 2010, medtem ko za ostale PU v okviru 5. RP teh podatkov za leto 2010 ne spremljamo, kljub temu da smo podatke v preteklih letih spremljali (npr. na PU 5.2).

Tabela 70: Pomoč ciljnim skupinam na ravni 5. RP

| Udeleženci po spolu | 2007 | 2008 | 2009 | 2010* | Skupaj 2007-2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Moški | 0 | 0 | 60 | 135 | 195 |
| Ženske | 0 | 0 | 164 | 224 | 388 |
| Skupaj | 0 | 0 | 224 | 359 | 583 |
| Status na trgu dela | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Skupaj 2007-2010 | 2010-ženske | Skupaj-ženske 2007-2010 |
| Zaposleni (vključno s samozaposlenimi) | 0 | 0 | 157 | 328 | 485 | 199 | 312 |
| Samozaposleni | 0 | 0 | 15 | 67 | 82 | 9 | 14 |
| Brezposelne osebe (vključno z dolgotrajno brezposelnimi) | 0 | 0 | 54 | 12 | 66 | 9 | 51 |
| Dolgotrajno brezposelne osebe | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| Nedejavne osebe | 0 | 0 | 13 | 19 | 32 | 16 | 25 |
| Od tega Nedejavne osebe, ki se izobražujejo ali usposabljajo | 0 | 0 | 11 | 19 | 30 | 15 | 23 |
| Udeleženci po starosti | 2007 | 2008 | 2009 | 2010* | Skupaj 2007-2010 | 2010-ženske | Skupaj-ženske 2007-2010 |
| Mladi (15- 24 let) | 0 | 0 | 59 | 20 | 79 | 0 | 48 |
| Starejši delavci (55 – 64 let) | 0 | 0 | 29 | 51 | 80 | 0 | 19 |
| Udeleženci po ranljivih skupinah | 2007 | 2008 | 2009 | 2010* | Skupaj 2007-2010 | 2010-ženske | Skupaj-ženske 2007-2010 |
| Pripadniki manjšin | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Migranti | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Invalidne osebe | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Druge prikrajšane skupine | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Udeleženci po šolski izobrazbi | 2007 | 2008 | 2009 | 2010* | Skupaj | 2010-ženske | Skupaj-ženske |
| ISCED 1. in 2. stopnja | 0 | 0 | 1 | 13 | 14 | 0 | 1 |
| ISCED 3. stopnja | 0 | 0 | 31 | 41 | 72 | 0 | 21 |
| ISCED 4. stopnja | 0 | 0 | 13 | 69 | 82 | 0 | 11 |
| ISCED 5. in 6. stopnja | 0 | 0 | 179 | 236 | 415 | 0 | 128 |

*Podatki za leto 2010 so za PU 5.3.

Do konca leta 2010 je bilo v aktivnosti 5. RP vključenih 583 udeležencev, od tega 195 moških (33,5%) in 388 žensk (66,5%). Gleda na status na trgu dela, je največ vključenih zaposlenih oseb (485), brezposelnih pa je bilo 66. Največ udeležencev ima šolsko izobrazbo ISCED 5. in 6. Stopnjo (415).

Kakovostna analiza na ravni razvojne prioritete

V RP se izvajajo ukrepi, ki krepijo institucionalno in administrativno usposobljenost in izboljšujejo učinkovitost in uspešnost storitev javnega sektorja za prebivalstvo in gospodarstvo, tudi s področjem pravosodja in ukrepi, ki vodijo k vzpostavitvi konkurenčnega okolja za poslovne subjekte.

V okviru 5. RP aktivnosti ne potekajo po shemi državne pomoči.

Večje težave in ukrepi za njihovo odpravo

- .

Pri izvajanju PU 5.4 Zdravstvo v informacijski dobi opažamo zastoj pri finančni implementaciji in pri fizičnem napredku projekta e-Zdravje. Poglavitni razlog za to lahko pripišemo večmesečnemu zamiku pri izvedbi javnih naročil, ključnih za izvedbo projekta eZdravje.  V letu 2010 je namreč MZ opravilo zunanjo revizijo projekta in v skladu s priporočili konsolidiralo aktivnosti in usmerilo več napora v aplikativne podprojekte. Ker je projekt eZdravje še v začetnih fazah izvajanja aktivnosti, tudi fizičnega napredka pri doseganju kazalnikov še ne beležimo. Ukrepi, ki jih je MZ pripravilo za odpravo težav, so sprejetje aktivnosti skladno s priporočili revizije projekta e-Zdravje, pospešena priprava dokumentacije za objavo javnih naročil, načrtovanih v letu 2010 (Najem komunikacijskih povezav zNET, Upravljanje zNET, Centralno ogrodje za interoperabilnost ter najem strokovnih kadrov) ter kadrovska okrepitev projektnega tima na MZ. Odločitev o ustreznosti kazalnikov oziroma morebitnih predlogih za spremembo kazalnikov na PU 5.4 bosta OU in MZ sprejela v letu 2011.

Zaostanek pri fizičnem napredku opažamo tudi na PU 5.2 pri kazalniku »delež zaposlenih brezposelnih oseb od posredovanih zaposlitev«, ki ostaja na izhodiščnem nivoju (konec leta 2010 je delež znašal 6,3%, načrtovana vrednost je 10%). Razlog za to je predvsem ta, da se je število prostih delovnih mest zaradi gospodarske krize zmanjšalo, prijav na prosta delovna mesta pa je več. Delodajalci, ki zaposlujejo, se tako pogosteje odločajo za iskalce dela, ki so še delovno aktivni, kot pa za brezposelne. Načrtovana vrednost bo zaradi spremenjenih gospodarskih razmer težko dosegljiva.

#### 3.5.1. Učinkovita in uspešna javna uprava

Ciljne skupine

- vse ravni menedžerske strukture v javni upravi, pripravljavci predpisov in nenazadnje vsi zaposleni v javni upravi. To so vsi, ki morajo s svojim znanjem in delom prispevati, k boljšim rezultatom za državljane in gospodarstvo. E-uprava je usmerjena v državljane oziroma pravne subjekte, zagotavljati jim mora kar najlažji dostop do storitev javne uprave, hkrati pa mora nuditi podporo zaposlenim v javni upravi za dvig njihove učinkovitosti in uspešnosti;

- nosilci odločanja/sodniki, tožilci, pravobranilci, odvetniki, pomožno osebje/ pomočniki, strokovni sodelavci na pravosodnih organih, tožilstvih, pravobranilstvih in administracija v vseh pravosodnih organih.

Predvidene dejavnosti

V okviru prednostne usmeritve so predvidene predvsem naslednje dejavnosti:

- IKT infrastruktura: aktivnosti v okviru IKT infrastrukture bodo usmerjene k ciljem vzpostavitve in poenotenja IKT storitev, standardizacije in posodobitve IKT opreme;

- modernizacija pravosodja (modernizacija postopkov, informatizacija, razvoj kadrov); nadaljevanje aktivnosti v okviru operacije e-pravosodje,

- E-vem g.d.i. (nadgradnja),

- Interoperabilnost in e-izmenjava podatkov (vključitev novih aktivnosti e-sociale),

- Enotna kontaktna točka,

- E-javno naročanje,

- nadaljevanje aktivnosti v okviru operacij Merjenje administrativnih stroškov in bremen v predpisih RS, Enotni spletni portal stvarnega premoženja, E-uprava, Krepitev usposobljenosti za izvajanje presoje učinkov in posvetovalne procese.

Vključeni ministrstvi

Ministrstvo za pravosodje

Ministrstvo za javno upravo

Izvajanje prednostne usmeritve

Finančna tabela

PU 5.1

Tabela 71: Finančni napredek v okviru prednostne usmeritve 5.1

| 5. RP - PU 5.1. | stanje 31.12.10 | % glede na pravice porabe |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2007-2010 | 2007-2013 |
| Pravice porabe 2007-2013 | EU del | 44.904.856 | - | - |
|  | SLO del | 7.924.387 | - | - |
|  | EU in SLO del | 52.829.243 | - | - |
| Pravice porabe 2007-2010 | EU del | 23.888.468 | - | 53,2 |
|  | SLO del | 4.215.612 | - | 53,2 |
|  | EU in SLO del | 28.104.080 | - | 53,2 |
| Vrednost potrjenih instrumentov 1.1.2007 do 31.12.2010 | EU del | 37.668.242 | 157,7 | 83,9 |
|  | SLO del | 6.647.337 | - | - |
|  | EU in SLO del | 44.315.579 | 157,7 | 83,9 |
| Vrednost potrjenih operacij - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2010)* | EU del | 37.668.242 | 157,7 | 83,9 |
|  | SLO del | 6.647.337 | - | - |
|  | EU in SLO del | 44.315.579 | 157,7 | 83,9 |
| - Operacije, potrjene preko javnih razpisov | EU del | 0 | 0,0 | 0,0 |
|  | SLO del | 0 | - | - |
|  | EU in SLO del | 0 | 0,0 | 0,0 |
| - Neposredno potrjene operacije | EU del | 37.668.242 | 157,7 | 83,9 |
|  | SLO del | 6.647.337 | - | - |
|  | EU in SLO del | 44.315.579 | 157,7 | 83,9 |
| Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.2010)** | EU del | 37.668.242 | 157,7 | 83,9 |
|  | SLO del | 6.647.337 | - | - |
|  | EU in SLO del | 44.315.579 | 157,7 | 83,9 |
|  | drugi viri | 0 | - | - |
|  | skupaj | 44.315.579 | - | - |
| Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2010) | EU del | 12.074.716 | 50,5 | 26,9 |
|  | SLO del | 2.130.833 | - | - |
|  | EU in SLO del | 14.205.549 | 50,5 | 26,9 |
| Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2010 do 31.12.2010) | EU del | 4.868.060 | 20,4 | 10,8 |
|  | SLO del | 859.070 | - | - |
|  | EU in SLO del | 5.727.130 | 20,4 | 10,8 |
| Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.2010 (kumulativa 1.1.07-31.12.10) - EU del | 11.264.227 | 47,2 | 25,1 |
| Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2010 (kumulativa 1.1.07-31.12.10) - EU del | 8.748.055 | 36,6 | 19,5 |

* znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost neposredno potrjenih operacij.

** znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije.

V okviru PU 5.1 Učinkovita in uspešna javna uprava je bilo v obdobju od 1.1.2007 do 31.12.2010:

- potrjenih instrumentov za 44.315.579 EUR,

- potrjenih operacij v znesku 44.315.579 EUR,

- podpisanih pogodb za 44.315.579 EUR,

- podpisanih pogodb za 22.513.715 EUR,

- sredstev izplačanih iz proračuna RS za 14.205.549 EUR,

- posredovanih zahtevkov za povračilo na PO v znesku 11.264.227 EUR,

- certificiranih zahtevkov za povračilo na EK za 8.748.055 EUR.

MJU

| 5. RP - PU 5.1. MJU | stanje 31.12.10 | % glede na pravice porabe |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2007-2010 | 2007-2013 |
| Pravice porabe 2007-2013 | EU del | 25.500.000 | - | - |
|  | SLO del | 4.500.000 | - | - |
|  | EU in SLO del | 30.000.000 | - | - |
| Pravice porabe 2007-2010 | EU del | 13.420.589 | - | 52,6 |
|  | SLO del | 2.368.338 | - | 52,6 |
|  | EU in SLO del | 15.788.927 | - | 52,6 |
| Vrednost potrjenih instrumentov 1.1.2007 do 31.12.2010 | EU del | 18.263.386 | 136,1 | 71,6 |
|  | SLO del | 3.222.950 | - | - |
|  | EU in SLO del | 21.486.336 | 136,1 | 71,6 |
| Vrednost potrjenih operacij - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2010)* | EU del | 18.263.386 | 136,1 | 71,6 |
|  | SLO del | 3.222.950 | - | - |
|  | EU in SLO del | 21.486.336 | 136,1 | 71,6 |
| - Operacije, potrjene preko javnih razpisov | EU del | 0 | 0,0 | 0,0 |
|  | SLO del | 0 | - | - |
|  | EU in SLO del | 0 | 0,0 | 0,0 |
| - Neposredno potrjene operacije | EU del | 18.263.386 | 136,1 | 71,6 |
|  | SLO del | 3.222.950 | - | - |
|  | EU in SLO del | 21.486.336 | 136,1 | 71,6 |
| Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.2010)** | EU del | 18.263.386 | 136,1 | 71,6 |
|  | SLO del | 3.222.950 | - | - |
|  | EU in SLO del | 21.486.336 | 136,1 | 71,6 |
|  | drugi viri | 0 | - | - |
|  | skupaj | 21.486.336 | - | - |
| Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2010) | EU del | 8.366.579 | 62,3 | 32,8 |
|  | SLO del | 1.476.456 | - | - |
|  | EU in SLO del | 9.843.035 | 62,3 | 32,8 |
| Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2010 do 31.12.2010) | EU del | 1.852.839 | 13,8 | 7,3 |
|  | SLO del | 326.972 | - | - |
|  | EU in SLO del | 2.179.811 | 13,8 | 7,3 |
| Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.2010 (kumulativa 1.1.07-31.12.10) - EU del | 7.679.753 | 57,2 | 30,1 |
| Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2010 (kumulativa 1.1.07-31.12.10) - EU del | 7.546.193 | 56,2 | 29,6 |

* znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost neposredno potrjenih operacij.

** znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije.

V okviru MJU za PU 5.1 Učinkovita in uspešna javna uprava je bilo v obdobju od 1.1.2007 do 31.12.2010:

- potrjenih instrumentov za 21.486.336 EUR,

- potrjenih operacij v znesku 21.486.336 EUR,

- podpisanih pogodb za 21.486.336 EUR,

- podpisanih pogodb za 12.338.400 EUR,

- sredstev izplačanih iz proračuna RS za 9.843.035 EUR,

- posredovanih zahtevkov za povračilo na PO v znesku 7.679.753 EUR,

- certificiranih zahtevkov za povračilo na EK za 7.546.193 EUR.

MP

| 5. RP - PU 5.1. MP | stanje 31.12.10 | % glede na pravice porabe |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2007-2010 | 2007-2013 |
| Pravice porabe 2007-2013 | EU del | 19.404.856 | - | - |
|  | SLO del | 3.424.387 | - | - |
|  | EU in SLO del | 22.829.243 | - | - |
| Pravice porabe 2007-2010 | EU del | 10.467.879 | - | 53,9 |
|  | SLO del | 1.847.274 | - | 53,9 |
|  | EU in SLO del | 12.315.153 | - | 53,9 |
| Vrednost potrjenih instrumentov 1.1.2007 do 31.12.2010 | EU del | 19.404.857 | 185,4 | 100,0 |
|  | SLO del | 3.424.386 | - | - |
|  | EU in SLO del | 22.829.243 | 185,4 | 100,0 |
| Vrednost potrjenih operacij - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2010)* | EU del | 19.404.857 | 185,4 | 100,0 |
|  | SLO del | 3.424.386 | - | - |
|  | EU in SLO del | 22.829.243 | 185,4 | 100,0 |
| - Operacije, potrjene preko javnih razpisov | EU del | 0 | 0,0 | 0,0 |
|  | SLO del | 0 | - | - |
|  | EU in SLO del | 0 | 0,0 | 0,0 |
| - Neposredno potrjene operacije | EU del | 19.404.857 | 185,4 | 100,0 |
|  | SLO del | 3.424.386 | - | - |
|  | EU in SLO del | 22.829.243 | 185,4 | 100,0 |
| Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.2010)** | EU del | 19.404.857 | 185,4 | 100,0 |
|  | SLO del | 3.424.386 | - | - |
|  | EU in SLO del | 22.829.243 | 185,4 | 100,0 |
|  | drugi viri | 0 | - | - |
|  | skupaj | 22.829.243 | - | - |
| Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2010) | EU del | 3.708.137 | 35,4 | 19,1 |
|  | SLO del | 654.377 | - | - |
|  | EU in SLO del | 4.362.515 | 35,4 | 19,1 |
| Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2010 do 31.12.2010) | EU del | 3.015.221 | 28,8 | 15,5 |
|  | SLO del | 532.098 | - | - |
|  | EU in SLO del | 3.547.319 | 28,8 | 15,5 |
| Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.2010 (kumulativa 1.1.07-31.12.10) - EU del | 3.584.474 | 34,2 | 18,5 |
| Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2010 (kumulativa 1.1.07-31.12.10) - EU del | 1.201.863 | 11,5 | 6,2 |

* znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost neposredno potrjenih operacij.

** znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije.

V okviru MP za PU 5.1 Učinkovita in uspešna javna uprava je bilo v obdobju od 1.1.2007 do 31.12.2010:

- potrjenih instrumentov za 22.829.243 EUR,

- potrjenih operacij v znesku 22.829.243 EUR,

- podpisanih pogodb za 22.829.243 EUR,

- podpisanih pogodb za 10.175.315 EUR,

- sredstev izplačanih iz proračuna RS za 4.362.515 EUR,

- posredovanih zahtevkov za povračilo na PO v znesku 3.584.474 EUR,

- certificiranih zahtevkov za povračilo na EK za 1.201.863 EUR.

Opis izvajanja v letu 2010

MJU:

| Ime operacije | Ocenjena vrednost brez DDV | Vrednost že podpisanih pogodb v 2010 |
| --- | --- | --- |
| Interoperobilnost in e-izmenjava podatkov | 9.853.254,00 |  |
| Izdelava distribucijskega modula IO-CRP | 333.333,33 | 356.950,00 |
| Izdelava in vzdrževanje distribucijske kopije MRVL | 204.500,00 | 228.872,76 |
| Izdelava in vzdrževanje Asinhronega modula | 480.000,00 | 575.840,12 |
| Izdelava in vzdrževanje centralne baze B-51 | 1.586.666,66 | 935.934,00 |
| Projektna podpora izvedbi operacije Interoperabilnost in e-izmenjava podatkov | 115.000,00 | 133.860,00 |
| Vzdrževanje Form.Net | 40.997,60 | 47.760,00 |
| Izgradnja baznega servisa e-CRP za vpogled v stanje osebe za potrebe razvoja Distribucijske kopije MRVL | 3.666,67 | 4.400,00 |
| Vsebinsko svetovanje za operacionalizacijo sistema Portala NIO | 9.880,00 | 11.856,00 |
| E-uprava | 2.432.104,00 |  |
| Usposabljanje e-uprava | 36.000,00 | 21.585,00 |
| Naročilnica za pripravo promocijskega materiala za Portal za starejše | 8.670,96 | 8.670,96 |
| Nadgradnja modulov e-uprave | 70.000,00 | 69.454,44 |
| Merjenje zadovoljstva uporabnikov s storitvemi javne uprave ter vrednotenje učinkov projektov e-uprave | 35.000,00 | 16.680,00 (vrednotenje) 8.449,76 (merjenje) |
| Dograditev Is-eKadrovanje | 19.320,00 | 23.117,90 |
| Informiranje in promocija storitev e-uprave Usposabljanje uporabnikov portala za starejše in upokojence v okviru operacije e-uprava | 71.545,00 31.420,00 | 68.076,00 (I.sklop) 8.496,00 (II. sklop) 14.699,58 |
| E-vem g.d.i. | 5.889.153,00 |  |
| Izvedba usposabljanj za nove referente | 15.650,00 | 18.780,00 |
| Študija dokumentacije e-VEM | 9.000,00 | 10.080,00 |
| Promocijski izdelki e-VEM v okviru operacije E-VEM g.d.i. | 9.883,02 | 11.859,62 |
| Vzdrževanje e-trr in zagotavljanje operativnega delovanja predmetnega sistema v okviru operacije E-vem | 4.583,33 | 5.550,00 |
| ESPSP | 1.470.000,00 |  |
| Razvoj aplikacije 1. faza projekta Enotni spletni portal stvarnega premoženja | 606.666,67 | operacija prekinjena, JN ni bilo izvedeno |
| Krepitev usposobljenosti za izvajanje presoje učinkov predpisov ter vključevanje javnosti v pripravo in izvajanje politik | 646.825,00 |  |
| Gostinske storitve za usposabljanje o novostih boljše zakonodajne politike 31. marec in 4. april 2010 | 580,00 | 696,00 |
| Tiskanje zgibanke "Kako do boljših predpisov" | 370,00 | 444,00 |
| Izvedba evelvacije izvedenih programov usposabljanj in didaktičnega materiala ter priprava predlogov implementacije v izobraževalne programe | 15.000,00 | 11.880,00 |
| Merjenje administrativnih stroškov in bremen v predpisih RS | 1.500.000,00 |  |
| Izvedba storitev merjenja administrativnih stroškov in bremen v predpisih RS | 546.000,00 | 166.200,00 114.960,00 34.272,00 90.840,00 96.096,00 |
| Avtorska pogodba št. 3111-AVTP/2010-319 - izvedba študij in raziskav v okviru operacije Merjenje admin. Stroškov in bremen v predpisih RS | 9.713,00 | 9.713,00 |
| Enotna kontaktna točka 1 | 1.015.000,00 |  |
| Analiza izbranih spletnih mest in obstoječih obiskovalcev spletnih mest v okviru operacije EKT 1 | 19.800,00 | 19.968,00 |
| Izdelava podatkovnega modela in prototipa aplikacije v okviru operacije EKT 1 | 8.208,00 | 9.849,60 |
| Krepitev usposobljenosti organov javne uprave za celovito obvladovanje kakovosti prek uporabe orodja CAF (CAF EPI) | 150.000,00 |  |

OU je v okviru PU z odločbo o dodelitvi pomoči potrdil 2 operaciji: »Enotna kontaktna točka 1 vzpostavitev poslovnega portala (informacijski del)« in »Krepitev usposobljenosti organov javne uprave za celovito obvladovanje kakovosti prek uporabe orodja CAF (CAF EPI)«. V okviru teh operacij je bil OU seznanjen z 2 JN v skupni vrednosti 28.008,00 EUR. Prav tako je z odločbo potrdil spremembo operacije Interoperabilnost in e-izmenjava podatkov, v okviru katere se je  v letu 2010 izvedlo 8 JN v višini 2.774.043,99 EUR.

V izvajanju so tudi že prej potrjene operacije: E-vem g.d.i.,»Krepitev usposobljenosti za izvajanje presoje učinkov predpisov ter vključevanje javnosti v pripravo in izvajanje politik«, »Merjenje administrativnih stroškov in bremen v predpisih RS«.

V okviru operacije »E-uprava«, ki se je konec leta 2010 zaključila, se je izvedlo 7 JN v skupni vrednosti 258.844,13 EUR. Pri operaciji »E-vem g.d.i.« so bili izvedeni 4 JN v višini 39.116,35 EUR.

Vrednost 3 JN pri operaciji »Krepitev usposobljenosti za izvajanje presoje učinkov predpisov ter vključevanje javnosti v pripravo in izvajanje politik« znaša 15.950,00 EUR. V okviru operacije »Merjenje administrativnih stroškov in bremen v predpisih RS« sta se izvedli 2 JN v višini 555.713,00 EUR. Prav tako sta se izvedli 2 JN v okviru operacije »Enotna kontaktna točka 1 vzpostavitev poslovnega portala (informacijski del)« v višini 28.008,00 EUR.

Operacija »Enotni spletni portal stvarnega premoženja« se je konec leta 2010 prekinila zaradi drugačnega koncepta gospodarjenja z nepremičnim premoženjem. Vlada Republike Slovenija dne 25.03.2010 sprejela sklep št. 47800-6/2010/21, s katerim je sprejela Konceptualni okvir ustanovitve javnega sklada Republike Slovenije za ravnanje z nepremičnim premoženjem. Certificirana sredstva v višini 6.996,00 EUR so se posledično vrnila.

Konec leta 2010 se je skladno z načrtom zaključila operacija »e-uprava«.

MP:

MP je doslej podpisano pogodbe z izvajalci za naslednje aktivnosti:

| Naziv Javnega naročila | Vrednost podpisanih pogodb do 31.12.2010 |
| --- | --- |
| Svetovanje pri javnem naročilu Informatizacija vpisnikov na VDT RS, ODT RS in DP - informacijska sistema za podporo vpisnikom | 4.380,00 |
| Informatizacija vpisnikov na Vrhovnem državnem tožilstvu RS, Okrožnih državnih tožilstvih RS ter na državnem pravobranilstvu | 1.404.861,60 |
| Izdelava informacijskega sistema podpore evidence zapornikov, svetovanje in izdelava novega modela informacijskega sistema podpore evidence zapornikov, predlog podpore in nadgradnje informacijskega sistema podpore evidence zapornikov | 45.480,00 |
| Dobava strojne opreme za projekte operacije e-pravosodje | 569.346,84 |
| Prenova in nadgradnja informacijskega in dokumentarnega sistema Ustavnega sodišča RS _ CMS | 289.999,80 |
| Nakup programske opreme in postavitev bazne in aplikativne arhitekture za projekte e-pravosodja | 324.389,75 |
| Zajem in zanesljiva pretvorba javnega arhivskega gradiva v digitalno obliko | 60.348,06 |
| Izvedba storitev razvoja sistema E-obveznosti | 110.580,00 |
| Izvedba storitev izgradnje skladišča podatkov PSP II | 345.541,20 |
| Vzpostavitev sistema za poslovno obveščanje - projekt PSP III | 241.549,67 |
| Izvedba storitev migracije sistema eZK | 91.064,40 |
| Izgradnja sistema eZK | 1.152.596,64 |
| Prenova aplikacije za izračun zamudnih obresti | 60.300,00 |
| Digitalizacija mednarodnih pogodb | 44.968,80 |
| Najem sistema za izvajanje zvočnega snemanja narokov na sodiščih | 5.298.088,38 |
| Oblikovanje celostne grafične podobe logotipa in njegove umestitve za operacijo e-pravosodje (CGP) | 5.076,00 |
| Izdelava sistema za statistično spremljanje pravosodnih organov | 74.478,00 |
| Izvedba hotelskih storitev za potrebe izvedbe dvodnevnega strokovnega posveta za videokonference | 4.898,88 |
| Storitve svetovanja in koordinacije na projektu e-INS | 31.500,00 |
| Zgibanke Avdio snemanje | 2.964,00 |
| Avtorska pogodba za strokovno pomoč v obliki svetovanja za projekt avdio snemanje (Ken Jazbec) | 12.903,20 |
| SKUPAJ | 10.175.315,22 |

Prednostna usmeritev 5.1: Učinkovita in uspešna javna uprava

Tabela 72: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 5.1- MJU

| Naziv kazalnika | Vrsta kazalca | Izhodiščno stanje 2007 | Načrtovana vrednost 2013 | Dosežena vrednost 2007 | Dosežena vrednost 2008 | Dosežena vrednost 2009 | Dosežena vrednost 2007-2009 | Dosežena vrednost 2010 | Dosežena vrednost 2007-2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Število storitev e-uprava dosegljivih na svetovnem spletu | Učinek | 308 | 323 | 0 | 466 | 219 | 685 | 3 | 688 |
| Število dni potrebnih za ustanovitev gospodarske družbe | Rezultat | 61 | 7 | 0 | 4 (oziroma 6 v primeru nepopolnih vlog) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Stopnja razvitosti e-uprave - dosegljivost državnih e-storitev preko spleta (v odstotkih) * | Rezultat | 87 | 95 | 0 | 90 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Zadovoljstvo uporabnikov s storitvami javne uprave (1-5) | Vpliv | 3,5 | 4,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,85 | 3,85 |

Vir: MJU

* podatek iz leta 2007-fully online availabilty (Capgemini)

Tabela 73: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 5.1 - MP

| Naziv kazalnika | Vrsta kazalca | Izhodiščno stanje 2007 | Načrtovana vrednost 2013 | Dosežena vrednost 2007 | Dosežena vrednost 2008 | Dosežena vrednost 2009 | Dosežena vrednost 2007-2009 | Dosežena vrednost 2010 | Dosežena vrednost 2007-2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Skrajšanje povprečnega časa posamičnega sodnega postopka (v mesecih) | Rezultat | 9,5 | 6 | 0 | 0 | 0* | 0* | 0* | 0* |

Vir: MP

*O doseženi vrednosti kazalnika skrajšanje povprečnega časa posamičnega sodnega postopka (v mesecih) v letu 2010 in za obdobje 2007-2010 še ne moremo poročati. O fizičnem napredku v okviru izvajanja operacije e-pravosodje lahko poročamo v okviru spremljanja  izvajanja s pomožnimi kazalniki, kot je razvidno iz spodnje tabele:

Tabela 74: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 5.1- MP (pomožni kazalniki)

| Naziv kazalnika | Vrsta kazalca | Izhodiščno stanje 2007 | Načrtovana vrednost 2013 | Dosežena vrednost 2007 | Dosežena vrednost 2008 | Dosežena vrednost 2009 | Dosežena vrednost 2007-2009 | Dosežena vrednost 2010 | Dosežena vrednost 2007-2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Število informatiziranih evidenc v pravosodju primernih za elektronsko izmenjavo podatkov | Rezultat | 15% | 92% | 0 | 0 | 25% | 25% | 10% | 35% |
| Število organiziranih izobraževalnih dogodkov za delo z informacijsko podprtimi procesi | Rezultat | 0% | 48% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5% | 5% |
| Število informatiziranih vpisnikov v pravosodnih organih | Rezultat | 55% | 95% | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% | 50% |
| Število informatiziranih procesov v pravosodnih organih | Rezultat | 30% | 85% | 0 | 0 | 35% | 35% | 15% | 50% |

Vir: MP

Kakovostna analiza

MJU:

V okviru potrjene operacije »E-vem za gospodarske družbe«, katere namen je zagotoviti ustrezno informacijsko podporo bodočim in obstoječim gospodarskim družbam, tj. omogočiti v najkrajšem možnem času vpis družbe v sodni register in opravljanje ostalih postopkov na enem mestu, se je število novih e-storitev za pravne osebe povečalo na 40 novih storitev. Prav tako je bilo od vzpostavitve sistema do konca leta 2010 preko E-vem sistema oddanih 110.796 vlog, število dni potrebnih za ustanovitev gospodarske družbe pa se je znižalo iz 61 na 3 oziroma 6 v primeru nepopolnih vlog. Za uporabo sistema E-vem se je samo v letu 2010 na kratkih funkcionalnih delavnicah in seminarjih usposabljalo 243 udeležencev.

V okviru operacije »Interoperabilnost in e-izmenjava podatkov«, katere namen je pripraviti vse potrebne gradnike in na njihovi podlagi omogočiti ter izdelati aktualne elektronske storitve, pri katerih sodeluje več državnih organov in institucije EU ter potrebujejo podatke iz več uradnih evidenc, na enoten in standardiziran način, se je število institucij državne uprave, upravljalcev evidenc, katerih podatki so v metaregistru, glede na predhodno leto povečalo za 10 (24), v letu 2010 ni bilo novih usposabljanj, večji rezultati na operaciji bodo doseženi v letu 2011, saj bodo v produkcijo prišle storitve e-sociale, ki so del nadgrajene operacije Interoperabilnost in e-izmenjava podatkov.

V okviru potrjene operacije »E-uprava«, katere namen je večja vključenost državljanov v e-upravo in njeno uporabo ter zmanjšanje stroškov poslovanja ter bolj kvalitetne storitve do državljanov, se je število storitev e-uprave na svetovnem spletu povečalo za 3 nove glede na leto 2009,  v letu 2010 pa je krajših funkcionalnih usposabljanj za uporabo storitev udeležilo 254 udeležencev, število oddanih vlog preko sofinanciranih storitev v letu 2010 je bilo 168. V letu 2010 se je operacija zaključila.

V okviru operacije »Merjenje administrativnih stroškov in bremen« se bo z meritvami administrativnih stroškov in administrativnih bremen v predpisih RS zagotovilo celosten, transparenten in enoten zajem podatkov obveznostih, ki jih zakonodaja povzroča subjektom, kar je osnova za pripravo konkretnih predlogov za poenostavitev postopkov, odpravo administrativnih ovir in zmanjševanje administrativnih bremen za 25% do leta 2012. Operacija se je začela izvajati v letu 2009. V letu 2010 se je sklenila pogodba za merjenje na 1512 različnih področjih (59 zakonov in pripadajočih podzakonskih predpisov, tj. 3.000 predpisov). Tako), pri čemer je bilo v letu 2010 izmerjenih 11 področij ter 59 predpisovzakonov, mapirana sta bila 1.202 predpisa, izmerjenih pa je bilo 6 realiziranih pa je bilo 6 posamičnih ukrepov odprave administrativnih ovir.

Operacija »Krepitev usposobljenosti javnih uslužbencev za izvajanje presoje učinkov predpisov« se je začela izvajati v letu 2009. Cilj je povečanje usposobljenosti uslužbencev javne uprave za pripravo presoje učinkov predpisov, krepitev usposobljenosti javnih uslužbencev za izvajanje posvetovalnih procesov in povečanje ozaveščenosti javne uprave o pozitivnih učinkih vključevanja javnosti v pripravo politik. Operacija bo prispevala h krepitvi institucionalne usposobljenosti in učinkovitosti javne uprave kot tudi h krepitvi dialoga med javno upravo ter civilnodružbenimi organizacijami. V letu 2010 je bila izvedeno krajše funkcionalno usposabljanje na temo Novosti boljše zakonodajne politike, na katerih je bilo 209 udeležencev. Izvaja se evalvacija programov usposabljanj in didaktičnega materiala ter priprava predlogov implementacije v izobraževalne programe, katere rezultati bodo znani v letu 2011.

V letu 2010 se je začela izvajati operacija Enotna kontaktna točka 1 (informacijski del), katere cilj je tujim in domačim podjetjem ter državljanom in tujcem oziroma bodočim ponudnikom storitev omogočiti učinkovit in enostaven dostop do zanesljivih in praktično uporabnih informacij o postopkih, ki se nanašajo na pogoje za opravljanje dejavnosti, ki so regulirane v Sloveniji. Operacija bo prispevala k poenostavitvi in skrajšanju postopkov pridobivanja dovoljenj na področju reguliranih dejavnosti v RS (tako za primer ustanovitve sedeža kot tudi za čezmejno – občasno – opravljanje), standardizaciji pogojev, postopkov in dokazil za opravljanje reguliranih dejavnosti, predstavitvijo celovitega postopka za izvajanje dejavnosti na enem mestu, nadgradnji portala e-vem in e-uprava s celovitimi informacijami s področja reguliranih dejavnosti,zagotovitvi  tehnične in vsebinske osnove za izvedbo druge operacije - EKT2 ter k implementaciji Direktive 2006/123/ES Evropskega parlamenta in Sveta o storitvah na notranjem trgu. Večji rezultati bodo doseženi v letu 2011, saj je operacija z vsebinskega vidika zelo zahtevna in vključuje natančen pregled zakonodaje, pridobivanja dovoljenj ter sodelovanje različnih resorjev.

Prav tako je bila konec leta 2010 potrjena operacija Krepitev usposobljenosti organov javne uprave za celovito obvladovanje kakovosti prek uporabe orodja CAF (CAF EPI). Aktivnosti se bodo intenzivno pričele izvajati v letu 2011, zato v tem trenutku ni mogoče še poročati o večjih rezultatih.

MP:

V letu 2010 so bila izvedena in zaključena naslednja JN: "Naročilo hotelskih storitev in rezervacij za izvedbo strokovnega posveta-videokonference", " Oblikovanje celostne in grafične podobe in nj. Usmeritve za operacijo e-pravosodje", "Najem sistema za zvočno snemanje narokov na sodiščih" in "Avtorska pogodba za strokovno pomoč v obliki svetovanja za projekt Avdio snemanje".

Izvedeni so bili tudi postopki JN za projekte z dvo ali več letnim načrtom izvedbe in dinamiko izplačil. Od tega so 3 JN, potrjena v letu 2009, "Najem informacijske rešitve za učinkovitejše servisiranje strank pri poslovanju z notarji", "Izvedba storitev migracije sistema e-ZK" in "Izgradnja sistema e-ZK" ter 5 JN iz leta 2010 "Izdelava sistema za statistično spremljanje podatkov o delovanju pravosodnih organov", "Razvoj sistema eINS", "Izdelava informacijskega sistema za podporo procesom v pravosodju na MP", "Prenova centralnega vpisnika za vodenje izvršilnih postopkov, 1 prenova, faza 1"in "Vzpostavitev sistema za poslovno obveščanje - projekt PSP III".

Na podlagi že zaključenih aktivnosti v okviru operacije e-pravosodje se je v letu 2010 ter v obdobju 2007-2010 povečal delež informatiziranih evidenc v pravosodju primernih za elektronsko izmenjavo podatkov na 35%, delež  organiziranih izobraževalnih dogodkov za delo z informacijsko podprtimi procesi na 5%, delež informatiziranih vpisnikov v pravosodnih organih   na 50% in delež informatiziranih procesov  v pravosodnih organih na 50%.

Uporaba dopolnitvenega financiranja

MJU:

V letu 2010 dopolnilno financiranje ni bilo realizirano.

MP:

Pri operaciji E-pravosodje se pri izvajanju uporablja dopolnitveno financiranje v višini 9%  vseh upravičenih stroškov, kot jo opredeljuje 34. člen Uredbe (ES) št. 1083/2006 in 20. člen  Uredbe RS o izvajanju postopkov pri porabi sredstev kohezijske politike 2007-2013 (Ur. l. RS, št. 17/09, 40/09, 3/10,31/10 in 79/10).

Poročanje glede 10. člena Uredbe Komisije (ES) št. 1081/2006

MJU:

- ukrepi v zvezi z vključevanjem načela enakosti spolov in kakršni koli ukrepi v zvezi z načelom enakosti spolov;

MJU pri izvajanju operacij, ki se financirajo v okviru 5. razvojne prioritete OP RČV 2007-2013, upošteva koncepte enakih možnosti in glede na možnosti omogoča dosledno vključevanje novih storitev za pripadnike ranljivih skupin.

- ukrepi za povečanje sodelovanja migrantov pri zaposlovanju in  s tem krepitev njihove družbene integracije;

- ukrepi za krepitev vključevanja v zaposlitev in s tem izboljšanja socialne vključenosti manjšin;

- ukrepi za krepitev vključevanja v zaposlovanje in socialno vključenost drugih prikrajšanih skupin, vključno z invalidi;

V letu 2010 dodatnih aktivnosti, namenjenih uresničevanju zgoraj navedenih načel, ni bilo izvedenih, saj prednostna usmeritev ni primarno namenjena opredeljenim ranljivim skupinam.

- izvajanju inovativnih dejavnosti, vključno s predstavitvijo programov, njihovih rezultatov ter njihovega razširjenja in uveljavljanja;

Načelo inovativnosti se udejanja preko izboljšane uporabe IKT rešitev za državljane in gospodarske družbe. Potrebno  je tudi poudariti, da so aktivnosti, ki se razvijajo v okviru PU, po naravi inovativne, saj razvijajo nove možnosti na področju e-podpore javni upravi s ciljem optimizacije delovnih procesov ter postopkov.

- izvajanju transnacionalnih in medregionalnih ukrepov

V okviru te PU se zaradi narave operacij ne predvidevajo posebnih transnacionalne aktivnosti, nekateri instrumenti na tej PU pa vsebujejo transnacionalne elemente. In sicer, v okviru operacij Interoperabilnost in e-izmenjava podatkov ter Krepitev usposobljenosti za izvajanje presoje učinkov predpisov in posvetovalne procese več državnih organov sodeluje z institucijami EU (prenos novih znanj, izmenjava izkušenj itd.).

MP:

- ukrepi v zvezi z vključevanjem načela enakosti spolov in kakršni koli ukrepi v zvezi z načelom enakosti spolov;

Pri pripravi in izvajanju JN v okviru operacije »E-pravosodje« se upoštevajo načela enakosti spolov z:.

- ukrepi za povečanje sodelovanja migrantov pri zaposlovanju in  s tem krepitev njihove družbene integracije;

- ukrepi za krepitev vključevanja v zaposlitev in s tem izboljšanja socialne vključenosti manjšin;

- ukrepi za krepitev vključevanja v zaposlovanje in socialno vključenost drugih prikrajšanih skupin, vključno z invalidi;

Aktivnosti v zvezi s spoštovanjem načela enakosti spolov se upoštevajo v vseh fazah izvajanja operacije e-pravosodje.

Pri pripravi JN v okviru operacije »E-pravosodje« zaradi specifičnosti operacij v okviru te PU trenutno še ne predvidevamo nobenih ukrepov, ki so usmerjeni k ciljnim skupinam navedenih v alinejah od b) do d). Če se bodo pojavile potrebe po uvedbi ukrepov za zgoraj navedene tri ciljne skupine, jih bomo podprli in vključili.

- izvajanje inovativnih dejavnosti, vključno s predstavitvijo programov, njihovih rezultatov ter njihovega razširjenja in uveljavljanja;

V okviru potrjene operacije »E-pravosodje« bomo pripravljali JN za projekte, ki bodo povezani z izvajanjem inovativnih dejavnosti, vključno s predstavitvijo programov, njihovih rezultatov ter njihovega razširjanja in uveljavljanja. Med projekte, katerih dodana vrednost bodo inovativne dejavnosti in z njimi povezane aktivnosti, sodijo projekti, ki bodo vključevali uvedbo avdio-video snemalnih naprav na sodiščih in video konferenčnih sistemov, ki bodo omogočali učinkovitejše vodenje sodnih postopkov ter posledično prispevali k skrajšanju trajanja sodnih postopkov.

- izvajanje transnacionalnih in medregionalnih ukrepov

Do sedaj še ni začelo izvajati takšno sodelovanje, kot ga določa člen 37(7) Splošne uredbe in člen 3(6) Uredbe o ESS, saj v izvajanje dejavnosti niso vključeni nacionalni, regionalni ali lokalni organi vsaj ene druge države članice.

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

MJU:

Vse potrjene operacije se še izvajajo, razen operacije »E-uprava«, ki se je skladno z načrtom zaključila konec leta 2010 in operacija ESPS, ki se je prekinila.., V letu 2011 se bodo izvajale operacije »E-javno naročanje«, »Enotna kontaktna točka 2: procesna funkcija«, »Novi postopki za poslovanje javne uprave z občani in poslovnimi subjekti« ter študije in analize s področja reforme javne uprave (v povezavi z OECD).

MP:

V okviru operacije »E-pravosodje« MP predvideva v letu 2011 izpeljati naslednja JN:

- Vzpostavitev centralnega okolja za upravljanje z dokumenti (eSpis);

- Centralno elektronsko vložišče za sodišča;

- Vzpostavitev centralnega koledarskega okolja sodišč (e-koledar);

- Prenova Su vpisnik;

- Sodna statistika nabava HW;

- Sodna statistika - avtorska za svetovanje;

- Prenova informacijskega sistema URSIKS;

- Izdelava informacijskega sistema za podporo procesom v pravosodju na MP;

- Izdelava informacijskega sistema za podporo izvajanju izobraževanj in izpitov;

- Prenova informacijskega sistema za evdentiranje sodnih odločb o prekrških ter kazenskih točk v CP;

- Informacijski sistem za podporo izvajanju procesov sektorja za zakonodajo;

- Napredno generiranje dokumentov;

- Informacijski sistem za podporo odločanju in upravljanju z znanjem na DP in DT;

- Načrt promocije e-pravosodja - (slogan, media plan);

- Načrt promocije e-pravosodja (promocijski material, zloženke, ključki).

#### 3.5.2. Reforma institucij na trgu dela

Ciljne skupine

- institucije na trgu dela (ZRSZ, centri za socialno delo, Sklad za razvoj kadrov in štipendije, agencije za posredovanje dela, ipd.).

Predvidene dejavnosti

V okviru prednostne usmeritve so predvidene predvsem naslednje dejavnosti:

- modernizacija ZRSZ - prilagoditev in okrepitev organizacije, poslovanja in delovanja ZRSZ novim izzivom na trgu dela;

- reorganizacija centrov za socialno delo v skladu z Nacionalnim programom socialnega varstva 2006–2010;

- upoštevanje reform na področju zaposlovanja, usposabljanja in vključevanja, s spodbujanjem razvoja partnerstva (networks) relevantnih akterjev na nacionalni, regionalni in lokalni ravni.

Vključeno ministrstvo

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

Izvajanje  prednostne usmeritve

Finančna tabela

PU 5.2

Tabela 75: Finančni napredek v okviru prednostne usmeritve 5.2

| 5. RP - PU 5.2. | stanje 31.12.10 | % glede na pravice porabe |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2007-2010 | 2007-2013 |
| Pravice porabe 2007-2013 | EU del | 15.662.690 | - | - |
|  | SLO del | 2.764.005 | - | - |
|  | EU in SLO del | 18.426.695 | - | - |
| Pravice porabe 2007-2010 | EU del | 8.626.691 | - | 55,1 |
|  | SLO del | 1.522.357 | - | 55,1 |
|  | EU in SLO del | 10.149.048 | - | 55,1 |
| Vrednost potrjenih instrumentov 1.1.2007 do 31.12.2010 | EU del | 12.013.267 | 139,3 | 76,7 |
|  | SLO del | 2.119.988 | - | - |
|  | EU in SLO del | 14.133.255 | 139,3 | 76,7 |
| Vrednost potrjenih operacij - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2010)* | EU del | 12.013.267 | 139,3 | 76,7 |
|  | SLO del | 2.119.988 | - | - |
|  | EU in SLO del | 14.133.255 | 139,3 | 76,7 |
| - Operacije, potrjene preko javnih razpisov | EU del | 0 | 0,0 | 0,0 |
|  | SLO del | 0 | - | - |
|  | EU in SLO del | 0 | 0,0 | 0,0 |
| - Neposredno potrjene operacije | EU del | 12.013.267 | 139,3 | 76,7 |
|  | SLO del | 2.119.988 | - | - |
|  | EU in SLO del | 14.133.255 | 139,3 | 76,7 |
| Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.2010)** | EU del | 12.013.267 | 139,3 | 76,7 |
|  | SLO del | 2.119.988 | - | - |
|  | EU in SLO del | 14.133.255 | 139,3 | 76,7 |
|  | drugi viri | 230.950 | - | - |
|  | skupaj | 14.364.206 | - | - |
| Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2010) | EU del | 2.185.550 | 25,3 | 14,0 |
|  | SLO del | 385.686 | - | - |
|  | EU in SLO del | 2.571.236 | 25,3 | 14,0 |
| Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2010 do 31.12.2010) | EU del | 1.885.027 | 21,9 | 12,0 |
|  | SLO del | 332.652 | - | - |
|  | EU in SLO del | 2.217.679 | 21,9 | 12,0 |
| Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.2010 (kumulativa 1.1.07-31.12.10) - EU del | 1.212.192 | 14,1 | 7,7 |
| Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2010 (kumulativa 1.1.07-31.12.10) - EU del | 799.445 | 9,3 | 5,1 |

* znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost neposredno potrjenih operacij.

** znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije.

V okviru PU 5.2 Reforma institucij na trgu dela je bilo v obdobju od 1.1.2007 do 31.12.2010:

- potrjenih instrumentov za 14.133.255 EUR,

- potrjenih operacij v znesku 14.133.255 EUR,

- podpisanih pogodb za 14.133.255 EUR,

- sredstev izplačanih iz proračuna RS za 2.571.236 EUR,

- posredovanih zahtevkov za povračilo na PO v znesku 1.212.192 EUR,

- certificiranih zahtevkov za povračilo na EK za 799.445 EUR.

Opis izvajanja v letu 2010

V okviru PU 5.2 sta bila v letu 2010 potrjena dva instrumenta:

##### NPOprojekt: »Nacionalna koordinacijska točka za vseživljenjsko karierno orientacijo«

Namen vzpostavitve nacionalne koordinacijske točke za vseživljenjsko karierno orientacijo je zagotoviti celosten in integriran pristop k ureditvi karierne orientacije v Sloveniji. S sistemsko umeščenostjo VKO znotraj ZRSZ se bo okrepila sposobnost ZRSZ tako, da bo lahko učinkovito predstavljal enotno vstopno točko sistema VKO.

Cilji projekta so: vzpostavitev in delovanje NKT VKO, oblikovanje izobraževalnih modulov za izvajalce VKO, izvedba izobraževanj/usposabljanj za izvajalce VKO, vzpostavitev standard kakovosti za VKO, promocija NKT VKO.

Vrednost projekta je 971.084,00 EUR.

##### NPO projekt: »Uvedba elektronskega dokumentacijskega sistema na Zavodu RS za zaposlovanje«

Potreba po vzpostavitvi sistema, ki bo omogočal brezpapirno poslovanje, izhaja iz poslovnih potreb ZRSZ. Velik delež aktivnosti, ki jih ZRSZ izvaja s strankami je vezan na obravnavo dokumentov (vloge, dokazila, pogodbe, odločbe, računi, poročila,…). V postopkih, ki jih ZRSZ vodi za stranke, le-ta operira z veliko količino papirnih dokumentov, ki jih je potrebno razmnoževati, distribuirati in arhivirati v papirni obliki. Velika količina dokumentov nastaja tudi pri poslovanju samega ZRSZ kot institucije. Pretok množice dokumentov v poslovnih procesih ZRSZ je težko obvladljiv, počasen, zahteva veliko dela in je kot takšen neučinkovit.

Uveden sistem EDS bo omogočal boljšo porazdelitev dela v ZRSZ, večji izkoristek poslovanja ter višjo stopnjo učinkovitosti in produktivnosti. Posredne koristi projekta bodo hitrejši odzivni čas, olajšano delo s strankami in hitrejše sprejemanje odločitev posledično pa  tudi večje zadovoljstvo strank ter nižji stroški poslovanja ZRSZ in njegovih partnerjev.

Poleg vsega navedenega bo sistem EDS predstavljal pomemben gradnik za nadgradnjo delovanja e-storitev ZRSZ, saj bo zagotavljal enostavno dostopnost dokumentov vsem institucijam, ki morajo imeti zagotovljen vpogled v dokumente, ki se obravnavajo v procesih, ki jih izvaja ZRSZ (npr.: nadzorni organi Zavoda, pristojna ministrstva,..).

Cilj projekta je vpeljava brezpapirnega poslovanja na ZRSZ z vzpostavitvijo

- sistema za upravljanje poslovnih procesov, ki pretežno temeljijo na procesiranju dokumentov (BPM);

- sistema za upravljanje elektronskih dokumentov oz. elektronski dokumentacijski sistem (EDS);

- elektronskega arhivskega sistema (EAS).

Vrednost projekta je 1.955.590,00 EUR.

Nadaljevalo se je izvajanje naslednjih operacij:

NPO – projekt: »Do boljše kakovosti storitve z več svetovalci zaposlitve«, ki ga izvaja ZRSZ kot upravičenec. Vrednost instrumenta je 3.326.836,00   EUR. Projekt je namenjen dvigu kakovosti storitev za prvo ciljno skupino projekta, to je za uporabnike storitev ZRSZ, drugi namen pa je zagotoviti neposredno zaposlitev, usposobljenost in dvig kompetenc druge ciljne skupine projekta, to je novo zaposlenih svetovalcev, ki prihajajo prednostno iz evidenc iskalcev prve zaposlitve in brezposelnih oseb. Operacija je del modernizacije ZRSZ, ki je opredeljena kot ena od aktivnosti v OP RČV.

NPO – projekt: »Informatizacija Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije in informacijsko komunikacijski portal Sklada«, ki ga Javni Sklad RS za razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju: Sklad) izvaja kot upravičenec. Vrednost instrumenta je 781.570,20 EUR. Glavni namen projekta je izboljšanje informatizacije in dvig kakovosti storitev Sklada (izobraževanje in usposabljanje zaposlenih na Skladu), zagotavljanje ustrezne podpore in povezave med evidencami, zagotavljanje informiranosti in obveščenosti delodajalcev ter širše javnosti o ukrepih politike štipendiranja in spodbujanja izobraževanja ter usposabljanja, zlasti z  izdelavo informacijsko komunikacijskega portala (v nadaljevanju: IKP) Sklada za področje štipendiranja, izobraževanja in posledično zaposlovanja. Informacije o izobraževanju ponuja  veliko institucij (npr. CPI, šolski centri, ACS), pomembna prednost, ki jo omogoča izvajanje projekta,  pa je v tem, da se informacije različnih institucij (domačih in mednarodnih) zbirajo in predstavljajo na enem mestu, kar pomeni, da ne gre več za  parcialni pristop.. Sklad informacij ne zbira ponovno, njegova vloga je povezovalna. Cilj je vzpostavitev projektnega vodenja ter določitev koncepta in vsebine IKP sklada.

NPO – projekt: »Izobraževalni center Zavoda RS za zaposlovanje«, ki ga izvaja ZRSZ kot upravičenec. Vrednost instrumenta je 3,8 mio EUR. Namen operacije je vzpostavitev Izobraževalnega centra Zavoda RS za zaposlovanje. Z organizacijo in izvedbo izobraževanja ter prepoznavanjem in krepitvijo ključnih kompetenc v sklopu IC naj bi se krepila kompetentnost in strokovnost zaposlenih. Z razvojem novih programov usposabljanja in izobraževanja ter spoznavanjem potencialov zaposlenih, ki se skrivajo bodisi v formalnem bodisi v neformalnem znanju se bo povečala učinkovitost in kakovost storitev ZRSZ. Glavni cilj operacije je izobraževanje in usposabljanje zaposlenih na ZRSZ ter s tem posledično dvig kakovosti storitev. Povečanje kompetenc svetovalcev za vodenje procesa zaposlitvenega in specialističnega svetovanja, boljše prepoznavanje potreb strank, učinkovitejši izbor ustreznih ukrepov pomoči ter oblikovanje novih ukrepov za povečanje zaposljivosti bo prispevalo. k večji kvaliteti storitev ter zagotavlja individualen in osebni pristop do uporabnikov storitev.

NPO – projekt: »Projektna pisarna - modernizacija ZRSZ«, ki ga izvaja ZRSZ kot upravičenec. Vrednost instrumenta je 880.310,00 EUR. Namen operacije je vzpostavitev projektne pisarne kot samostojne enote znotraj ZRSZ, ki nudi podporo in pomoč zaposlenim na ZRSZ, ki načrtujejo in izvajajo projekte modernizacije in spremljajo razpise iz različnih donacijskih shem. Projektna pisarna nudi pomoč tudi pri načrtovanju in pripravi razpisne dokumentacije za predvidoma več kot 15 različnih projektov s področja Modernizacije ZRSZ v celotnem obdobju trajanja projekta ter zagotavlja podporo in strokovno pomoč pri izvajanju posameznih projektov. Opravlja naloge strokovnega administrativnega servisa, pomoči pri vodenju, spremljanju projektov, upravljanje projektne dokumentacije ter nudenja pomoči pri finančni spremljavi projektov.

NPO – projekt: »Kontaktni center ZRSZ«, ki ga izvaja ZRSZ kot upravičenec.. Namen projekta je vzpostavitev visoko časovno razpoložljivega komunikacijskega kanala z namenom dviga kvalitete in lažjega dostopa do storitev ter posledično povečanja zadovoljstva uporabnikov storitev Zavoda (brezposelnih, delodajalcev…).  Vrednost projekta je 2,3 mio EUR.

Prednostna usmeritev 5.2: Reforma institucij na trgu dela

Tabela 76: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 5.2

| Naziv kazalnika | Vrsta kazalca | Izhodiščno stanje 2007 | Načrtovana vrednost 2013 | Dosežena vrednost 2007 | Dosežena vrednost 2008 | Dosežena vrednost 2009 | Dosežena vrednost 2007-2009 | Dosežena vrednost 2010 | Dosežena vrednost 2007-2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Število izobraževanj in usposabljanj zaposlenih na ZRSZ | Učinek | 50 | 100 | 0 | 0 | 43 | 43 | 95 | 138 |
| Število izobraževanj na zaposlenega na ZRSZ** | Rezultat | 2,8 | 5 | 1,9 | 2,3 | 3,7 | 3,7 | 4,9 | 4,9 |
| Delež zaposlenih brezposelnih oseb od posredovanih v zaposlitev* | Rezultat | 6% | 10% | 0 | 3% | 6% | 6% | 6,3% | 6,3% |
| Število e-storitev za brezposelne osebe in delodajalcev v ZRSZ* | Rezultat | 7 | 14 | 0 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 |
| Ocena storitev Zavoda RS za zaposlovanje s strani brezposelnih oseb* | Vpliv | 4 | 4,5 | 0 | 4,46 | 3,61 | 3,61 | 3,58 | 3,58 |

Vir: MDDSZ

*vir podatkov je ZRSZ

##### V letu 2010 je bilo izvedenih 138 izobraževanj  zaposlenih v okviru Modernizacije ZRSZ. Izvedena so bila izobraževanja oz. usposabljanja za operaterje v Kontaktnem centru novo zaposlene svetovalce zaposlitve, trenerje in razvojne sodelavce Izobraževalnega centra, člane delovne skupine za Uvedbo enotnega dokumentacijskega sistema ter zaposlene v Projektni pisarni . Zaposleni so pridobili potrebna znanja o predpisih s področja trga dela in delovanja Zavoda, strokovna znanja s področja vodenja projektov, javnega naročanja, informatike ter potrebna pedagoško andragoška znanja. Usposabljanje je potekalo v obliki seminarjev in delavnic kot interno izobraževanje, ki ga izvajajo strokovni delavci Zavoda za posamezna področja dela in eksterna izobraževanja, ki jih izvajajo specializirani izvajalci. Usposabljanje je organizirano načrtno in strokovno po posameznih sklopih. Načrtovani cilj je bil že v obdobju 2008 – 2010 presežen.

##### Število izobraževanj na zaposlenega se je iz izhodiščne vrednosti 1,9 v letu 2007 povečalo na 4,9. Na povečanje vpliva predvsem dejstvo, da je v letu 2010 zaživel Izobraževalni center ZRSZ in je samo v polovici leta v usposabljanja vključil 1.423 udeležencev. Glede na doseženo stanje v letu 2010, predvidevamo da bo načrtovana vrednost dosežena že v naslednjem letu.

Delež zaposlenih brezposelnih oseb od posredovanih v zaposlitev ostaja na enakem nivoju. Na prosta delovna mesta se prijavljajo tako brezposelne osebe kot tudi drugi iskalci dela. Število prostih delovnih mest se zaradi gospodarske krize zmanjšuje, zato je prijav na prosto delovno mesto več. Delodajalci, ki zaposlujejo, se pogosteje odločajo za osebe, ki so še delovno aktivne, kot pa za brezposelne. Na kriterije delodajalca pri izbiri novega delavca, Zavod RS za zaposlovanje težko vpliva. Načrtovane vrednosti bodo zaradi spremenjenih gospodarskih razmer težko dosegljive.

##### Razviti sta bili dve novi e-storitvi za brezposelne in sicer e-prijava v evidenco brezposelnih oseb in e-prijavo v evidenco iskalcev zaposlitve ter oddaja e-Zahtevka za pridobitev denarnega nadomestila.

##### Ocena storitev ZRSZ s strani brezposelnih za leto 2010 je nižja od preteklih let, zaradi drugačnega pristopa, metodologije in izvajalca analize. Na slabšo oceno vpliva tudi splošno nezadovoljstvo brezposelnih oseb nad gospodarsko situacijo in pomanjkanjem prostih delovnih mest. Predvidevamo da bodo novi pristopi in način dela dolgoročno vplivali na izboljšanje ocene storitev Zavoda s strani brezposelnih.

##### Pomoč ciljnim skupinam

Tabela 77: Pomoč ciljnim skupinam v okviru prednostne usmeritve 5.2

| Udeleženci po spolu | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Skupaj 2007-2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Moški | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| Ženske | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 |
| Skupaj | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 |
| Status na trgu dela | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Skupaj 2007-2010 | 2010-ženske | Skupaj ženske 2007-2010 |
| Zaposleni (vključno s samozaposlenimi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Samozaposleni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brezposelne osebe (vključno z dolgotrajno brezposelnimi) | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | 0 | 37 |
| Dolgotrajno brezposelne osebe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nedejavne osebe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Od tega Nedejavne osebe, ki se izobražujejo ali usposabljajo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udeleženci po starosti | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Skupaj 2007-2010 | 2010-ženske | Skupaj ženske 2007-2010 |
| Mladi (15- 24 let) | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Starejši delavci (55 – 64 let) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udeleženci po ranljivih skupinah | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Skupaj 2007-2010 | 2010-ženske | Skupaj ženske 2007-2010 |
| Pripadniki manjšin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Migranti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Invalidne osebe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Druge prikrajšane skupine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udeleženci po šolski izobrazbi | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Skupaj 2007-2010 | 2010-ženske | Skupaj ženske 2007-2010 |
| ISCED 1. in 2. stopnja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ISCED 3. stopnja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ISCED 4. stopnja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ISCED 5. in 6. stopnja | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | 0 | 37 |

Podatkov po prilogi XXIII ne spremljamo v primeru »posrednih upravičencev« (indirect beneficiaries). To so osebe vključene v takšne programe, ki podpirajo reorganizacijo / posodobitev določenih javnih storitev (npr. javnih storitev za zaposlovanje) ali programe za podporo sistema in druge strukture (npr. študije, akreditacije centrov za usposabljanje itd.).

Kakovostna analiza

Aktivnosti v okviru PU sledijo Uredbi o ESF in opredeljuje dejavnosti povečevanja in izboljšanja institucionalnih zmogljivosti in učinkovitosti javne administracije in storitev na nacionalni, regionalni in lokalni ravni. Z vidika podpore izvajanju reform in dobrega vodenja so dejavnosti povezane z izboljšanjem kvalitete storitev institucij na trgu dela, z vzpostavitvijo informacijskega sistema v podporo kvaliteti storitev in spremljanju in vrednotenju in podpori koordinaciji in dialogu med javnimi in zasebnimi akterji, zmanjšanju administrativnih obremenitev in papirnatega poslovanja javnih institucij (ZRSZ, Javni sklad za razvoj kadrov in štipendije...), s povečevanjem zmogljivosti izvajanja (usposabljanje zaposlenih v relevantnih institucijah, socialni partnerji, nevladne organizacije) ipd.

V letu 2010 je MDDSZ izvajalo 7 instrumentov. 5 instrumentov prispeva k modernizaciji ZRSZ, in sicer: NPO– projekt: »Kontaktni center ZRSZ«, NPO – projekt: »Izobraževalni center ZRSZ«, NPO – projekt:»Do boljše kakovosti storitev z več svetovalci zaposlitev«, NPO-projekt: »Uvedba elektronskega dokumentacijskega sistema v ZRSZ«, NPO – projekt: »Projektna pisarna«. 2 instrumenta prispevata k mobilizaciji reform na področju zaposlovanja, usposabljanja in vključevanja v okviru OP RČV: NPO – projekt: »Nacionalna koordinacijska točka za vseživljenjsko karierno orientacijo« in NPO – projekt: »Informatizacija Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije in informacijsko komunikacijski portal Sklada«. Gospodarska kriza, ki je prizadela večino podjetij, je pripeljala do večjega števila brezposelnih oseb. Število brezposelnih se je iz 66.239 leta 2008  v letu 2010 še dodatno povečalo na 110.021  (stanje 31.12.2010). Z dodatnimi 45 svetovalci zaposlitve, ki so zaposleni v okviru projekta »Do boljše kakovosti storitev z več svetovalci zaposlitev« se brezposelnim osebam  zagotavlja hitrejši, bolj individualen in inovativen pristop pri obravnavi ter delodajalcem omogoča poglobljene in intenzivne oblike sodelovanja. Strokovna usposabljanja v okviru Izobraževalnega centra ZRSZ prispevajo k večji usposobljenosti tako novo zaposlenih svetovalcev kot tudi vseh ostalih strokovnih delavcev na ZRSZ. Za potrebe dela so bile razvite nove izobraževalne vsebine s področja svetovalnega procesa, kompetenc ter komunikacije. Z uvajanjem e-gradiv in samostojnim načinom izobraževanja, zaposleni sami izbirajo najbolj ustrezne termine za učenje. Prav tako so se svetovalni delavci seznanili z novimi oblikami in metodami iskanja zaposlitve. Projektna pisarna nudi ustrezno administrativno-tehnično podporo in pomoč zaposlenim na ZRSZ, ki načrtujejo in izvajajo projekte modernizacije, spremlja razpise iz različnih donacijskih shem ter nudi pomoč pri načrtovanju in pripravi razpisne dokumentacije za različne projekte s področja modernizacije ZRSZ. K modernizaciji prispevata tudi projekta Kontaktni center ZRSZ in Uvedba elektronskega dokumentacijskega sistema. V okviru projekta Kontaktni center ZRSZ je  vzpostavljen visoko časovno razpoložljiv komunikacijski kanal, ki omogoča lažji dostop do storitev. Stranke so deležne kvalitetnejših uslug in porabijo manj časa za iskanje potrebnih informacij in ustreznih storitev, kar posledično vpliva na povečanje zadovoljstva uporabnikov storitev. Kontaktni center se je  v letu 2010 usmerili v prevzem nudenja informacij in pomoči uporabnikom e-Storitev, ki obsega elektronske storitve za poslovne in fizične osebe na spletni strani ZRSZ. K obstoječim elektronskim storitvam je KC prevzel nudenje pomoči in informacij za dve novo razviti elektronski storitvi e-Prijava v evidenco brezposelnih oseb, e-Prijava v evidenco iskalcev zaposlitve ter oddajo e-Zahtevka za pridobitev denarnega nadomestila. Vsebine storitev so se v tem letu razširile tudi na nudenje informacij s področja tujcev ter na osnovno informiranje o vsebinah aktualnih ukrepov aktivne politike zaposlovanja. Projekt Uvedba elektronskega dokumentacijskega sistema se je pričel izvajati ob koncu leta 2010, zato se bodo aktivnosti prenesle v naslednja leta izvajanja.

V okviru projekta Informatizacija Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije in informacijsko komunikacijski portal Sklada je bila v letu 2010  kupljena ustrezna strežniška oprema ter nadgrajena licenčna oprema. Izdelan je bil intranet na platformi MS Office SharePoint Server 2007, ki služi kot orodje za spremljanje in vodenje projektov. Projekt Nacionalna koordinacijska točka za vseživljenjsko karierno orientacijo se je pričel izvajati ob koncu leta. Kljub temu je bila izvedena ena promocijska aktivnost na Konferenci ob 10. obletnici Centra za informiranje in poklicno svetovanje, ki je bila namenjena: šolskim svetovalnim delavcem, agencijam za zaposlovanje, delavcem ZRSZ, predstavnikom fakultet in zaposlenim na institucijah za izobraževanje odraslih.  Nekatere aktivnosti se bodo prenesle v naslednja leta izvajanja.

Uporaba dopolnilnega  financiranja (sredstva ESRR)

Pri izvajanju naslednjih instrumentov: NPO-projekt: »Do boljše kakovosti storitev z več svetovalci zaposlitev«, NPO – projekt: »Nacionalna koordinacijska točka za vseživljenjsko karierno orientacijo«, NPO-projekt: »Uvedba elektronskega dokumentacijskega sistema v ZRSZ« in NPO-projekt: »Informatizacija Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije in informacijsko komunikacijski portal Sklada« se uporablja dopolnitveno financiranje, kot je predvideno v uredbi.

Poročanje glede 10. člena Uredbe Komisije (ES) št. 1081/2006

- ukrepi v zvezi z vključevanjem načela enakosti spolov in kakršnih koli ukrepi v zvezi z načelom enakosti spolov;

Upoštevano je načelo enakosti spolov - obema spoloma je ponujena enaka možnost sodelovanja oz. dostopa do sofinanciranih aktivnosti.

- ukrepi za povečanje sodelovanja migrantov pri zaposlovanju in  s tem krepitev njihove družbene integracije;

Aktivnosti v okviru te PU so usmerjene v izboljšanje in posodobljenje delovanja institucij na trgu dela, ki nudijo neposredno podporo ranljivim skupinam na trgu dela, med njimi tudi migrantom. V katalog storitev kontaktnega centra so vključene tudi informacije s področja tujcev torej migrantov.

Za potrebe Službe za zaposlovanje in delo tujcev na ZRSZ je Izobraževalni center ZRSZ pripravil delavnico z namenom povečati profesionalno in učinkovito komuniciranje s strankami, v  tem primeru tujci iz tretjih držav, ki si urejajo različne oblike delovnih dovoljenj, dovoljenj za delo in osebnih delovnih dovoljenj. Delavnica je bila namenjena pridobivanju novih veščin za bolj učinkovito vzpostavitev stikov s temi strankami, prepoznavanju neprimernih čustvenih odzivov pri delu s strankami in samoopazovanju miselnega toka. Delavnica je bila razvita posebej za potrebe svetovalce, ki delajo na področju izdajanja različnih dovoljenj za delo za osebe iz tretjih držav.

- ukrepi za krepitev vključevanja v zaposlitev in s tem izboljšanja socialne vključenosti manjšin in

- ukrepi za krepitev vključevanja v zaposlovanje in socialno vključenost drugih prikrajšanih skupin, vključno z invalidi;

Aktivnosti v okviru te PU so usmerjene v izboljšanje in posodobljenje delovanja institucij na trgu dela, ki nudijo neposredno podporo ranljivim skupinam na trgu dela, med njimi tudi manjšinam in drugim prikrajšanim skupinam, vključno z invalidi. Aktivnosti izvajanja operacije »Kontaktni center Zavoda RS za zaposlovanje« prispevajo h krepitvi vključevanja v zaposlovanje  in socialno vključenost vseh prikrajšanih skupin vključno z invalidi, saj je klicni center s svojimi storitvami – podajanjem informacij o storitvah ZRSZ  prilagojen osebam s posebnimi potrebami. Način podajanja informacije je določeno preko več medijev (preko telefona, elektronske pošte, telefaksa, navadne pošte).

- izvajanje inovativnih dejavnosti, vključno s predstavitvijo programov, njihovih rezultatov ter njihovega razširjenja in uveljavljanja;

Z vzpostavitvijo kontaktnega centra so brezposelni kot delodajalci dobili nov informacijski kanal. Stranka vzpostavi povezavo (prek telefona, elektronske pošte, spletne strani, interaktivnega glasovnega odzivnika, telefaksa ali v obliki kratkih (SMS) sporočil prek mobilne telefonije) z določenim centrom (točko, področjem, osebo - operaterjem ali napravo kot je npr. interaktivni glasovni odzivnik) in s tem izrazi določen interes, prošnjo ali zahtevo po informaciji oz. storitvi. Operaterji, ki so zaposleni v kontaktnem centru, oskrbujejo stranke z informacijami takoj (neposredno v danem trenutku) ali z določenim časovnim zamikom. Delovanje kontaktnega centra je pripomoglo k razbremenitvi ostalih svetovalcev na ZRSZ.

- izvajanje transnacionalnih in medregionalnih ukrepov.

V letu 2010 se je v okviru projekta  Projektna pisarna modernizacija ZRSZ izvedlo nekaj študijskih  obiskov sorodnih institucij v državah članicah. Zaposleni v okviru Izobraževalnega centra ZRSZ so obiskali nacionalna zavoda za zaposlovanje na Nizozemskem in Avstriji. Študijski obiski  prispevajo k izmenjavi dobrih praks in oblikovanju novih izobraževalnih vsebin za svetovalce zaposlitve, poklicne svetovalce in rehabilitacijske svetovalce.

Doseganje ciljev v sodelovanju s socialnimi partnerji in NVO-ji

MDDSZ pri izvajanju zaenkrat ne predvideva sodelovanja s socialnimi partnerji.

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

MDDSZ bo v letu 2011 izvajal potrjene instrumente ter hkrati pripravljal projekte, ki pomenijo modernizacijo poslovanja ZRSZ, strokovno in informacijsko podporo za izvajanje vseživljenjske karierne orientacije ter vzpostavitev celovitega in sistemskega pristopa k spodbujanju večjih vlaganj v razvoj človeških virov. Za učinkovito izvedbo reforme socialnih transferjev bomo na MDDSZ pripravili program, ki bo podprl uvedbo enotne vstopne točke v sistem socialnih pravic na centrih za socialno delo.

V letu 2011 se predvideva priprava in potrditev :

- NPO – program »Zaposlitev informatorjev na  centrih za socialno delo«

#### 3.5.3. Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij, civilnega in socialnega dialoga

Ciljne skupine

- nevladne organizacije (zaenkrat po obstoječi zakonodaji: ustanove, društva, zasebni zavodi). Sofinanciranje bo v skladu s strateškimi cilji usmerjeno na omejeno število NVO in socialnih partnerjev (sindikati, delodajalci).

Predvidene dejavnosti

V okviru prednostne usmeritve so predvidene predvsem naslednje dejavnosti:

- krepitev institucionalne usposobljenosti in učinkovitosti (javne uprave in javnih služb na nacionalni, regionalni in lokalni ravni in kjer je to ustrezno socialnih partnerjev) nevladnih organizacij z ozirom na reforme;

- krepitev zmogljivosti za izvajanje politik in programov na ustreznih področjih.

Vključeno ministrstvo

Ministrstvo za javno upravo

Izvajanje  prednostne usmeritve

Finančna tabela

PU 5.3

Tabela 78: Finančni napredek v okviru prednostne usmeritve 5.3

| 5. RP - PU 5.3. | stanje 31.12.10 | % glede na pravice porabe |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2007-2010 | 2007-2013 |
| Pravice porabe 2007-2013 | EU del | 13.441.793 | - | - |
|  | SLO del | 2.372.080 | - | - |
|  | EU in SLO del | 15.813.873 | - | - |
| Pravice porabe 2007-2010 | EU del | 7.251.124 | - | 53,9 |
|  | SLO del | 1.279.609 | - | 53,9 |
|  | EU in SLO del | 8.530.733 | - | 53,9 |
| Vrednost potrjenih instrumentov 1.1.2007 do 31.12.2010 | EU del | 12.840.720 | 177,1 | 95,5 |
|  | SLO del | 2.266.009 | - | - |
|  | EU in SLO del | 15.106.729 | 177,1 | 95,5 |
| Vrednost potrjenih operacij - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2010)* | EU del | 10.967.317 | 151,2 | 81,6 |
|  | SLO del | 1.935.409 | - | - |
|  | EU in SLO del | 12.902.726 | 151,2 | 81,6 |
| - Operacije, potrjene preko javnih razpisov | EU del | 10.967.317 | 151,2 | 81,6 |
|  | SLO del | 1.935.409 | - | - |
|  | EU in SLO del | 12.902.726 | 151,2 | 81,6 |
| - Neposredno potrjene operacije | EU del | 0 | 0,0 | 0,0 |
|  | SLO del | 0 | - | - |
|  | EU in SLO del | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.2010)** | EU del | 10.967.317 | 151,2 | 81,6 |
|  | SLO del | 1.935.409 | - | - |
|  | EU in SLO del | 12.902.726 | 151,2 | 81,6 |
|  | drugi viri*** | 1.002.335 | - | - |
|  | skupaj | 13.905.060 | - | - |
| Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2010) | EU del | 5.816.535 | 80,2 | 43,3 |
|  | SLO del | 1.026.449 | - | - |
|  | EU in SLO del | 6.842.984 | 80,2 | 43,3 |
| Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2010 do 31.12.2010) | EU del | 3.585.414 | 49,4 | 26,7 |
|  | SLO del | 632.721 | - | - |
|  | EU in SLO del | 4.218.135 | 49,4 | 26,7 |
| Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.2010 (kumulativa 1.1.07-31.12.10) - EU del | 4.541.732 | 62,6 | 33,8 |
| Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2010 (kumulativa 1.1.07-31.12.10) - EU del | 4.127.598 | 56,9 | 30,7 |

* znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost neposredno potrjenih operacij.

** znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije.

*** znesek vključuje DDV kot neupravičen strošek, ki ga financirajo upravičenci iz lastnih virov, pri tem je potrebno upoštevati, da ti viri ne spadajo pod SLO del.

V okviru PU 5.3 Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij, civilnega in socialnega dialoga je bilo v obdobju od 1.1.2007 do 31.12.2010:

- potrjenih instrumentov  za 15.106.729 EUR,

- potrjenih operacij v znesku 12.902.726 EUR,

- podpisanih pogodb za 12.902.726 EUR EUR,

- izplačanih sredstev iz proračuna RS za 6.842.984 EUR,

- posredovanih zahtevkov za povračilo na PO v znesku 4.541.732 EUR,

- certificiranih zahtevkov za povračilo na EK za 4.127.598 EUR..

Opis izvajanja v letu 2010

OU je v letu 2010 potrdil 2 JR: »Javni razpis za spodbujane razvoja nevladnih organizacij in civilnega dialog za obdobje 2010-2012« in »Dodatni javni razpis za spodbujanje razvoja nevladnih organizacij in civilnega dialoga za obdobje 2011 do 2012 za Gorenjsko regijo«.

V okviru PU 5.3. Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij, socialnega in civilnega dialoga  se je v letu 2010 izvajalo šest JR. JR za »Sofinanciranje projektov horizontalnih mrež NVO in regionalnih stičišč za leti 2009-2010« je bil sicer objavljen že v letu 2008 (vrednost razpisanih sredstev je bila 3.134.200 EUR), pogodbe o sofinanciranju so bile podpisane v letu 2009. Drugi JR za »Sofinanciranje projektov vsebinskih mrež za leti 2009 in 2010« je bil objavljen v Ur. l. RS št. 25/09 dne 3.4.2009. Višina razpisanih sredstev je znašala 2.453.000,00 EUR. Tretji JR za »Sofinanciranje projektov socialnih partnerjev za leta 2009, 2010 in 2011« je bil objavljen v Ur. l. RS, št. 40/09 dne 29.5.2009. Višina razpisanih sredstev je znašala 3.180.000,00 EUR. Četrti JR za »Sofinanciranje projektov socialnih partnerjev za leta 2009, 2010 in 2011 (dodatni JR)« je bil objavljen v Ur. l. RS, št. 81/09, dne 30.9.2009. Predmetni JR ima razpisanih sredstev v višini 269.685,62 EUR. Peti JR za »Javni razpis za spodbujane razvoja nevladnih organizacij in civilnega dialog za obdobje 2010-2012« v skupni višini odobrenih sredstev 4.886.685,00 EUR je bil objavljen v Ur. l. RS, št. 67/2010, dne 20.8.2010 in pop. Ur. l. RS, št.  69/2010, dne 27.8.2010. Šesti JR za »Dodatni javni razpis za spodbujanje razvoja nevladnih organizacij in civilnega dialoga za obdobje 2011 do 2012 za Gorenjsko regijo« je bil objavljen v Ur. l. RS, št. 1/2011, dne 7.1.2011. Višina razpisanih sredstev je znašala 193.588,00 EUR.

PU 5.3: Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij, civilnega in socialnega dialoga

Tabela 79: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 5.3

| Naziv kazalnika | Vrsta kazalca | Izhodiščno stanje 2007 | Načrtovana vrednost 2013 | Dosežena vrednost 2007 | Dosežena vrednost 2008 | Dosežena vrednost 2009 | Dosežena vrednost 2007-2009 | Dosežena vrednost 2010 | Dosežena vrednost 2007-2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Število vključenih predstavnikov NVO in socialnih partnerjev v usposabljanje in izobraževanje | Učinek | 0 | 500 | 0 | 0 | 179 | 179 | 724 | 903 |
| - od tega socialnih partnerjev | Učinek | 0 | 50 | 0 | 0 | 16 | 16 | 462 | 478 |
| Število nevladnih organizacij, prejemnikov oziroma izvajalcev projektov v okviru prednostne usmeritve | Učinek | 0 | 85 | 0 | 8 | 24 | 32 | 26 | 58 |

Vir: MJU

V letu 2010 je bilo v krajša usposabljanja vključenih 724 predstavnikov NVO-jev ter socialnih partnerjev. Od  724 udeležencev je bilo 462 predstavnikov socialnih partnerjev. V letu 2010 se je zaključilo 24 projektov NVO-jev, zato je napredek razumljiv, prav tako so projekti socialnih partnerjev v najbolj intenzivni fazi izvajanja. V letu 2010 je bilo podpisanih 26 pogodb o sofinanciranju oziroma se je začelo izvajati 26 novih projektov NVO-jev.

##### Pomoč ciljnim skupinam

Tabela 80: Pomoč ciljnim skupinam v okviru prednostne usmeritve 5.3

| Udeleženci po spolu | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Skupaj 2007-2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Moški | 0 | 0 | 52 | 135 | 187 |
| Ženske | 0 | 0 | 127 | 224 | 351 |
| Skupaj | 0 | 0 | 179 | 359 | 538 |
| Status na trgu dela | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Skupaj 2007-2010 | 2010-ženske | Skupaj ženske 2007-2010 |
| Zaposleni (vključno s samozaposlenimi) | 0 | 0 | 157 | 328 | 485 | 199 | 312 |
| Samozaposleni | 0 | 0 | 15 | 67 | 82 | 9 | 14 |
| Brezposelne osebe (vključno z dolgotrajno brezposelnimi) | 0 | 0 | 9 | 12 | 21 | 9 | 14 |
| Dolgotrajno brezposelne osebe | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| Nedejavne osebe | 0 | 0 | 13 | 19 | 32 | 0 | 9 |
| Od tega Nedejavne osebe, ki se izobražujejo ali usposabljajo | 0 | 0 | 11 | 19 | 30 | 15 | 23 |
| Udeleženci po starosti | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Skupaj 2007-2010 | 2010-ženske | Skupaj ženske 2007-2010 |
| Mladi (15- 24 let) | 0 | 0 | 56 | 20 | 76 | 0 | 45 |
| Starejši delavci (55 – 64 let) | 0 | 0 | 29 | 51 | 80 | 0 | 19 |
| Udeleženci po ranljivih skupinah | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Skupaj 2007-2010 | 2010-ženske | Skupaj ženske 2007-2010 |
| Pripadniki manjšin | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Migranti | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Invalidne osebe | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Druge prikrajšane skupine | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Udeleženci po šolski izobrazbi | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Skupaj 2007-2010 | 2010-ženske | Skupaj ženske 2007-2010 |
| ISCED 1. in 2. stopnja | 0 | 0 | 1 | 13 | 14 | 0 | 1 |
| ISCED 3. stopnja | 0 | 0 | 31 | 41 | 72 | 0 | 21 |
| ISCED 4. stopnja | 0 | 0 | 13 | 69 | 82 | 0 | 11 |
| ISCED 5. in 6. stopnja | 0 | 0 | 134 | 236 | 370 | 0 | 91 |

Ministrstvo za javno upravo je podatke, ki predstavljajo oceno, pridobilo na podlagi izpolnjenih anonimnih vprašalnikov za spremljanje po prilogi 23. V aktivnosti sofinanciranja na PU 5.3 je bilo do konca leta 2010 vključenih skupaj 538 oseb, delež moških  je 35 % in delež žensk je 65 %. Primerjava statusa na trgu dela kaže, da je bilo 328 oseb zaposlenih, med njimi je bilo 67 samozaposlenih, 12 oseb je bilo brezposelnih (od tega 2 dolgotrajno).  Starostna struktura kaže, da je mladih od 15 do 24 let 20moseb, 51 oseb je starejših od 55 let. Največje število vključenih oseb v okviru te PU je imelo  5.  in 6.  stopnjo ISCED izobrazbe (236 oseb) in 4. stopnjo ISCED izobrazbe (69 oseb).

Kakovostna analiza

V okviru JR za »Sofinanciranje projektov horizontalnih mrež NVO in regionalnih stičišč za leta 2009-2010«  je bilo sofinanciranih 12 operacij, ki so se zaključile konec leta 2010. Cilji  javnega razpisa so bili doseženi, saj je bila vzpostavljena podporna struktura za učinkovitejše delovanje slovenskih NVO in krepitev civilnega dialoga v obliki horizontalnih mrež NVO na nacionalni ravni in regionalnih stičišč NVO.  Vzpostavljena struktura ima močno podporo delovanju, na kar kaže veliko število novih članov regionalnih stičišč in horizontalne mreže. Prav tako se med nevladnimi organizacijam kaže potreba po podpori in storitvah, ki jih nudijo regionalna stičišča ter horizontalna mreža, kar se kaže v velikem številu opravljenih storitev, usposabljanj in svetovanj. Koncept podpornih struktur je dejansko zaživel, pri čemer je relevantno tudi dejstvo, da so se posamezna stičišča dejansko povezala med sabo (in s horizontalno mrežo), s čimer so upravičenci presegli oz. nadgradili cilje posameznih regionalnih stičišč v skupne cilje, ki segajo tudi na nacionalno raven.

Opaziti je tudi vedno večjo učinkovitost delovanja in večji obseg izvajanja vsebinskih nalog stičišča na strani lastnih kadrov (povečanje deleža lastnega kadra za vsebinsko delo na projektu na račun znižanja deleža storitev zunanjih izvajalcev), kar je posledica intenzivnega vlaganja v krepitev človeških virov. S tem se tudi zagotavlja trajnost delovanja struktur. 12 regionalnim stičiščem in horizontalnim mrežam NVO je tako uspelo v mrežo združiti 2002 slovenskih NVO-jev, izvesti preko 312 usposabljanj/ delavnic za nevladne organizacije in na ta način na različnih področjih dela prispevati k funkcionalni usposobitvi  4376 predstavnikov NVO sektorja, prav tako so preko intenzivnih  usposabljanj usposobili 184 oseb-lastnih kadrov v NVO-ju.  Vzpostavili so več kot 150 novih spletnih strani za NVO ter izvedli 123 srečanj oz. dogodkov za NVO. Zaslediti je bilo več kot 20 pobud in drugih oblik vplivanja na politike oziroma procese ter intenzivno promocijo nevladnega sektorja v medijih. Oblikovanih je bilo več kot 30 novih storitev za NVO, predvsem s področja IKT storitev. RS in HM prav tako poročajo o prenosu dobrih praks (nekaterih tudi z tujine).

V okviru JR za »Sofinanciranje projektov vsebinskih mrež NVO za leti 2009-2010« je bilo sofinanciranih 12 operacij, ki so se konec leta 2010 zaključile. Cilji javnega razpisa so bili doseženi, saj je bila vzpostavljena podpora vsebinskim mrežam. Preko 1000 NVO se je vključilo v mreže in usklajevalo svoja mnenja o problemih, ki so jih prepoznali v okolju. To so počeli predvsem s posveti. Mreže so bile zelo aktivne na področju usposabljanja/delavnic predstavnikov NVO sektorja, saj so na različnih dogodkih združile  2090 oseb, poleg tega pa so usposobile 241 lastnih kadrov. Mreže so skupaj izvedle 34 promocijskih kampanj in s tem promovirale predvsem vsebinska področja.  Najpomembnejši doprinos poleg povezovanja NVO sektorja in vzajemnega učenja pa je tudi sodelovanje NVO z javno upravo. NVO sektor je sodeloval z javno upravo v 200 primerih, v nekaterih primerih pa je sodelovanje privedlo tudi do vzpostavljenega partnerstva in formaliziranja odnosa, na primer preko delovnih skupin (na primer MK – Mreža za mreženje in krepitev kapacitet NVO v kulturi, MOP – Mreža za prostor – druge institucije, idr.).

V okviru JR za »Sofinanciranje projektov socialnih partnerjev in dodatnega javnega razpisa za sofinanciranje projektov socialnih partnerjev 2009-2011« je bilo izbranih 11 operacij, ki prispevajo h krepitvi institucionalne in administrativne usposobljenosti socialnih partnerjev. Operacije spodbujajo usposobljenost sindikatov ter predstavnikov delodajalcev za doseganje funkcioniranja socialnega dialoga na različnih ravneh (nacionalni, regijski, panožni, podjetniški itd.) in v različnih oblikah. Prav tako se razvija podporno okolje za delovanje socialnih partnerjev na področju socialnega dialoga ter preko različnih promocijskih aktivnosti ozavešča tako splošno javnost kot posebne ciljne skupine o pomenu socialnega dialoga za trajnostni socialno-ekonomski razvoj države. Operacije so se začele izvajati šele v zadnjem četrtletju leta 2009, v letu 2010 pa so bili doseženi večji rezultati, tako je bilo izvedenih 94 delavnic, katerih se je udeležilo 1979 oseb, izdanih je bilo 27 publikacij, vzpostavljenih 10 spletnih strani, izvedenih 45 srečanj, posvetov za socialne partnerje ter 10 izvedenih študij oziroma analiz v podporo razvoju socialnega dialoga. Operacije prispevajo k doseganju ciljev javnega razpisa, saj se podpira mreženje in povezovanje med socialnimi partnerji, v veliki meri socialni partnerji usposabljajo svoje člane, promovirajo socialni dialog in objavljajo študije. Napredek je bil dosežen tudi na področju vzpostavljanja struktur in sistemov v podporo razvoju socialnega dialoga v Sloveniji. V tem oziru so bili uspešni Obrtno-podjetniška zbornica, Alternativa, Pergam in ZSSS, ki so tekom operacije vzpostavili regionalne  in vsebinske strukture za krepitev socialnega dialoga. Socialni partnerji krepijo tudi lastne strukture, tako se je intenzivnih usposabljanj udeležilo 462 oseb (tj. zaposlenih oziroma funkcionarjev):

##### Uporaba dopolnitvenega financiranja

V okviru te PU je uporabljeno dopolnitveno financiranje v višini do 9% sredstev na ravni prednostne usmeritve. Sredstva so bila namenjena nakupu IKT opreme, ki je bila nujno potrebna za izvedbo operacij. MJU spremlja dopolnitveno financiranje na ravni realiziranih upravičenih izdatkov projekta.

Poročanje glede 10. člena Uredbe Komisije (ES) št. 1081/2006

- ukrepi v zvezi z vključevanjem načela enakosti spolov in kakršni koli ukrepi v zvezi z načelom enakosti spolov;

Pri pripravi in izvajanju je upoštevano načelo enakosti spolov. Upravičenci zagotavljajo  enake možnosti svojim članom in članicam za sodelovanje v njihovih aktivnostih. Upravičenci so v svojih projektnih predlogih poudarili predvsem načelo enakosti in se zavezali, da ga bodo spoštovali.

Pričakovati je, da bodo posamezne operacije pozitivno prispevale k ustvarjanju pogojev za enake možnosti, še posebej z vidika ustvarjanja možnosti za:

- vključevanje ranljivih ciljnih skupin v družbo (zasvojenci z drogami)

- vključevanje mladih (mladi športniki)

- osebe iz perifernih območij, saj so se upravičenci odločili, da bodo svoje aktivnosti izvajali v različnih krajih po Sloveniji

Pričakovati je, da bodo posamezne operacije pozitivno prispevale k ustvarjanju pogojev za enake možnosti, še posebej z vidika ustvarjanja možnosti za:

- vključevanje ranljivih ciljnih skupin v družbo (zasvojenci z drogami)

- vključevanje mladih (mladi športniki)

- osebe iz perifernih območij, saj so se upravičenci odločili, da bodo svoje aktivnosti izvajali v različnih krajih po Sloveniji

Upravičenci so v manjši meri naslavljali zgoraj opredeljene teme, saj večinoma niso izvajali aktivnosti, ki bi neposredno nagovarjale teme vsebin ranljivih skupin prebivalstva. Izjema so mreže Podpora za civilni dialog in partnerstvu pri spoprijemu s problematiko drog, Mreža prostovoljskih organizacij, S Slogo(m) do učinkovitega razvojnega sodelovanja; Mreža NVO za zdrav način življenja in NVO varujejo vaše zdravje, vendar pa so te naslavljale ranljive skupine v najširšem smislu, aktivnosti pa so prispevale predvsem k aktualizaciji problematike (preko posvetov), manj pa je bilo neposrednih aktivnosti (npr. nobena mreža ni podala pobude, ki bi prispevala k izboljšanju položaja katere izmed ranljivih skupin).

Delovanje regionalnih stičišč prispeva k povečani dostopnosti do različnih servisnih storitev za nevladne organizacije. Tako sta dva upravičenca – regionalno NVO stičišče za Gorenjsko regijo ter regionalno stičišče za Pomurje vzpostavila lokalne izpostave.

- ukrepi za povečanje sodelovanja migrantov pri zaposlovanju in  s tem krepitev njihove družbene integracije;

Mreža s področja migrantov sicer ni bila podprta, vendar pa podprte vsebinske mreže ne izključujejo migrantov v izvajanju aktivnosti, zato imajo slednji možnost sodelovati. Nekatere organizacije, kot na primer Zveza tabornikov Slovenije, so sprejele kodekse oziroma podobne dokumente, s katerimi so se člani mreže zavezali k vsakodnevnemu spoštovanju načel, kot so: strpnost in odprtost, solidarnost, spoštovanje svobode posameznika, demokracija, zdrav način življenja, trajnostni razvoj, ustvarjalnost, prostovoljstvo, enakost priložnosti za vse, idr. V svojem delovanju tako upoštevajo vsa horizontalna načela OP RČV, hkrati pa tudi druga načela.

Podprta pa je bila vsebinska NVO mreža s področja razvojnega sodelovanja tj. SLOGA – platforma slovenskih razvojnih NVO, ki kot eno izmed temeljnih razvojnih vprašanj, obravnava in izpostavlja tudi vprašanja migracij ter krepitve nevladnih organizacij na tem področju.

- ukrepi za krepitev vključevanja v zaposlitev in s tem izboljšanja socialne vključenosti manjšin;

Mreža s področja manjšin sicer ni bila podprta, vendar podprte vsebinske mreže ne izključujejo sodelovanja manjšin pri izvajanju aktivnosti.

- ukrepi za krepitev vključevanja v zaposlovanje in socialno vključenost drugih prikrajšanih skupin, vključno z invalidi;

V okviru PU so financirane aktivnosti v podporo mreženju in razvoju nevladnih organizacij, ki se jih lahko udeležujejo tudi pripadniki ranljivih skupin, ki so vključeni v nevladne organizacije in je njihovo delovanje v skladu s cilji posameznih  JR (npr. Romske organizacije, organizacije drugih ranljivih skupin).

Pri tem bi izpostavili delovanje regionalnega NVO stičišča za Jugovzhodno Slovenijo, ki pri svojem delovanju veliko pozornosti posveča prav krepitvi usposobljenosti romskih in drugih nevladnih organizacij. Tako so pomagali pri vzpostavitvi spletne strani za romsko nevladno organizacijo, svetujejo le-tem na področju priprave vlog in prijave na javne razpise ipd.

Prav tako je treba izpostaviti projekt socialnega partnerja (KNSS Neodvisnost), ki je sprejel Kodeks ravnanja z invalidi in izvedel usposabljanje na temo Ravnanje z invalidi v delovnem okolju, s čimer poskuša zagotoviti nediskriminatorno postopanje s ciljno skupino.

- izvajanje inovativnih dejavnosti, vključno s predstavitvijo programov, njihovih rezultatov ter njihovega razširjenja in uveljavljanja;

V okviru PU se spodbuja inovativne pristope s ciljem krepitve civilnega dialoga. Poseben poudarek je na inovativnih pristopih na področju IKT rešitev (vzpostavitev spletnih strani, spletne predstavitve nevladnih organizacij, priprava e-gradiv ipd. Ker se javni razpisi dotikajo nerazrešenih oziroma zapostavljenih tj. perečih problemov krepitve nevladnega sektorja, vse operacije lahko označimo kot inovativne. Izvajanje operacij prispeva k vzpodbujanju novih, inovativnih rešitev. Operacije so usmerjene tudi v predstavitve in širjenje dobrih praks tudi iz tujine. Širjenje dobrih praks je zagotovljeno z različnimi delavnicami in posveti.

- izvajanje transnacionalnih in medregionalnih ukrepov.

Vsi JR so predvideli tudi možnost transnacionalnega sodelovanja v smislu izmenjave izkušenj, prenosa dobrih praks itd. V okviru JR za socialne partnerje so bile transnacionalne aktivnosti tudi eden od osnovnih pogojev za sofinanciranje projekta. V večini operacij se tako lahko zasledi določene vidike transnacionalnosti, zlasti v smislu mreženja s sorodnimi organizacijami v tujini ter preko usposabljanja in izobraževanja ter spoznavanja dobrih mednarodnih praks (npr. Zveza strojnih inženirjev Slovenije, Notranjski Ekološki Center, Konfederacija novih sindikatov Slovenije, Zveza Svobodnih Sindikatov Slovenije itd. ). Izvedeni vidiki transnacionalnosti niso enaki sodelovanju, kot ga določa člen 37(7) Splošne uredbe in člen 3(6) Uredbe o ESS, saj v izvajanje dejavnosti niso vključeni nacionalni, regionalni ali lokalni organi vsaj ene druge države članice.

Doseganje ciljev v sodelovanju s socialnimi partnerji

V letu 2010 se je izvajalo 11 operacij na podlagi izvedenih 2 JR za »Sofinanciranje projektov socialnih partnerjev« (skupna višina razpisanih sredstev 3,18 mio EUR in 0,6 mio EUR). Aktivnosti so opisane v poglavju kvalitativna analiza.

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

V okviru PU 5.3 se bo v letu 2011 nadaljevalo izvajanje aktivnosti, ki so se začele konec leta 2010 z JR »za sofinanciranje razvoja NVO in civilnega dialoga 2010-2011 ter aktivnosti JR, »Sofinanciranje projektov socialnih partnerjev za leti 2009, 2010 in 2011« in   »Sofinanciranje projektov socialnih partnerjev za leta 2009, 2010 in 2011 (dodatni JR)«, prav tako tudi aktivnosti dodatnega JR razvoja NVO in civilnega dialoga- za Gorenjsko regijo 2010-2012.

Morebitne spremembe v izvajanju operacij v okviru PU »Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij, socialnega in civilnega dialoga« zaenkrat niso predvidene, se pa intenzivnost črpanja sredstev glede na število podpisanih pogodb o sofinanciranju in povečevanjem intenzivnosti izvajanja operacij povečuje, kar vpliva tudi na administrativno upravljanje operacij.

#### 3.5.4. Zdravstvo v informacijski dobi

Ciljne skupine

- vsi udeleženci v zdravstvu: državljani in pacienti zdravstveni delavci ter upravljavci

Predvidene dejavnosti

V okviru  prednostne  usmeritve so predvidene predvsem naslednje dejavnosti:

E-zdravje, skupaj z zagotavljanjem celovite kakovosti zdravstvenega sistema, je osrednji projekt prehoda v informacijsko družbo na področju zdravstva in zajema posodobitev in/ali razvoj informacijskih sistemov in storitve, ki skupaj z organizacijskimi spremembami in razvojem novih veščin prispevajo k napredku zdravstva, k njegovi povezljivosti (znotraj in navzven) in k njegovim izboljšavam in odzivnostjo na zgoraj omenjene izzive ter tako tudi k njegovi učinkovitosti in produktivnosti:

- modernizacija zdravstvenih procesov;

- dvig kakovosti zdravstvenih procesov z izobraževanjem in usposabljanjem ciljnih skupin (za različna področja: kakovost, zdravstvena informatika ipd.);

- zagotavljanje celovite kakovosti v zdravstvenem sistemu.

Vključeno ministrstvo

Ministrstvo za zdravje

Izvajanje prednostne usmeritve

Finančna tabela

PU 5.4

Tabela 81: Finančni napredek v okviru prednostne usmeritve 5.4

| 5. RP - PU 5.4. | stanje 31.12.10 | % glede na pravice porabe |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2007-2010 | 2007-2013 |
| Pravice porabe 2007-2013 | EU del | 23.042.167 | - | - |
|  | SLO del | 4.066.265 | - | - |
|  | EU in SLO del | 27.108.432 | - | - |
| Pravice porabe 2007-2010 | EU del | 12.587.798 | - | 54,6 |
|  | SLO del | 2.221.375 | - | 54,6 |
|  | EU in SLO del | 14.809.173 | - | 54,6 |
| Vrednost potrjenih instrumentov 1.1.2007 do 31.12.2010 | EU del | 27.042.167 | 214,8 | 117,4 |
|  | SLO del | 4.772.147 | - | - |
|  | EU in SLO del | 31.814.314 | 214,8 | 117,4 |
| Vrednost potrjenih operacij - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2010)* | EU del | 27.042.167 | 214,8 | 117,4 |
|  | SLO del | 4.772.147 | - | - |
|  | EU in SLO del | 31.814.314 | 214,8 | 117,4 |
| - Operacije, potrjene preko javnih razpisov | EU del | 0 | 0,0 | 0,0 |
|  | SLO del | 0 | - | - |
|  | EU in SLO del | 0 | 0,0 | 0,0 |
| - Neposredno potrjene operacije | EU del | 27.042.167*** | 214,8 | 117,4 |
|  | SLO del | 4.772.147 | - | - |
|  | EU in SLO del | 31.814.314 | 214,8 | 117,4 |
| Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.2010)** | EU del | 27.042.167 | 214,8 | 117,4 |
|  | SLO del | 4.772.147 | - | - |
|  | EU in SLO del | 31.814.314 | 214,8 | 117,4 |
|  | drugi viri | 23.901.547 | - | - |
|  | skupaj | 55.715.861 | - | - |
| Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.2010) | EU del | 2.428.231 | 19,3 | 10,5 |
|  | SLO del | 428.512 | - | - |
|  | EU in SLO del | 2.856.743 | 19,3 | 10,5 |
| Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2010 do 31.12.2010) | EU del | 1.484.679 | 11,8 | 6,4 |
|  | SLO del | 262.003 | - | - |
|  | EU in SLO del | 1.746.682 | 11,8 | 6,4 |
| Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.2010 (kumulativa 1.1.07-31.12.10) - EU del | 1.482.971 | 11,8 | 6,4 |
| Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2010 (kumulativa 1.1.07-31.12.10) - EU del | 1.153.995 | 9,2 | 5,0 |

* znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost neposredno potrjenih operacij.

** znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije.

*** gre za kumulativno vrednost vseh potrjenih operacij s strani OU, nekatere so bile kasneje ustavljene. Dejansko izvajanje je prikazano v tabeli Opis izvajanja.

V okviru PU 5.4 Zdravstvo v informacijski dobi je bilo v obdobju od 1.1.2007 do 31.12.2010:

- potrjenih instrumentov za  31.814.314 EUR;

- potrjenih operacij v znesku  31.814.314 EUR,

- podpisanih pogodb za  31.814.314 EUR,

- podpisanih pogodb za  3.643.860 EUR,

- izplačanih sredstev iz proračuna RS za 2.856.743 EUR,

- posredovanih zahtevkov za povračilo na PO v znesku 1.482.971 EUR,

- certificirani zahtevki za povračilo na EK za 1.153.995 EUR.

Opis izvajanja do konca leta 2010

OU je dne 03.09.2008 z odločbo o dodelitvi pomoči potrdil operacijo »E-zdravje« v višini 31.814.314 EUR.

Načrtovane aktivnosti v okviru operacije e-zdravje načeloma prispevajo k učinkovitosti in odzivnosti preventivnega zdravstvenega sistema in promociji zdravega načina življenja, skladno z izpolnjevanjem izziva iz Joint report on Social Protection and Social Inclusion 2007. Pod e-Zdravje razumemo optimizacijo in izvajanje procesov znotraj in med zdravstvenimi institucijami, kakor tudi med zdravstvenimi institucijami in državljani, podjetji ter drugimi državnimi institucijami s pomočjo informacijske in komunikacijske tehnologije, pri čemer je glavni namen projekta e-Zdravje povečati učinkovitost zdravstva. V spodnjih tabelah je pregled izvajanja operacije (javna naročila).

| Naziv javnega naročila | vrednost podpisanih pogodb do 31.12.2010 |
| --- | --- |
| Študija izvedljivosti projekta e-Zdravje - predinvesticijska zasnova in investicijski program s študijo izvedbe | 276.192,54 € |
| Izdelavo študije za pripravo ureditvenega okvirja za storitev varne izmenjave digitalne dokumentacije med izvajalci zdravstvene dejavnosti in mikrobiološkim laboratorijem na Zavodu za zdravstveno varstvo | 46.080,00 € |
| Vzorčna rešitev varne izmenjave digitalne dokumentacije med izvajalci zdravstvene dejavnosti in mikrobiološkimi laboratoriji na Zavodu za zdravstveno varstvo | 60.204,00 € |
| Izdelava in uskladitev tehničnih specifikacij za funkcionalne sklope eZis: »Ogrodje portala zVEM«, »Vzpostavitev nacionalnega čakalnega seznama in elektronskega naročanja« ter »Enotni zdravstveno informacijski model EZZ« | 44.701,2€ |
| Najem strokovnih kadrov | 932.256,00 € |
| Nadgradnja obstoječih sistemov in nakup strojne opreme za potrebe zNET na primarni lokaciji (Langusova) in sekundarni lokaciji (NIC) v sklopih | 426.756,00 € |
| Nakup in vzdrževanje licenčne programske opreme za virtualizacijo strežnikov Intel platforme | 142.608,18 € |
| Oblikovanje celovite rešitve podobe | 2.920,00 € |
| Nadgradnja licenčne programske opreme požarnih pregrad (Internet, Proxy, Mail, EU) | 190.857,78 € |
| Nadgradnja senzorjev ISS IDS/IPS sistema | 439.883,70 € |
| Nabava in tisk blokov, map, plakatov, kemičnih svinčnikov | 3.204,00 € |
| Organizacija usposabljanj za srednji management | 10.998,00 € |
| Izvedba usposabljanja vsebinskih sklopov eZdravja za srednji management institucij s področja zdravstva v Sloveniji: | 6.936,00 € |
| Izvedba usposabljanja vsebinskih sklopov eZdravja za srednji management institucij s področja zdravstva v Sloveniji: | 2.388,00 € |
| Izvedba usposabljanja na temo vodenja projektov IKT za srednji management institucij s področja zdravstva v Sloveniji za projekt eZdravje | 4.320,00 € |
| Implementacija varnostne politike pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti | 113.410,44 € |
| Dopolnitev vzorčne rešitve za izmenjavo digitalne dokumentacije med bolnišnico in mikrobiološkim laboratorijem na zavodu za zdravstveno varstvo s spremembami za potrebe integracije med bolnišničnimi in laboratorijskimi informacijskimi sistemi (integracija Lab-poštar z BIS/LIS) | 18.000,00 € |
| Nakup komunikacijske usmerjevalne in stikalne opreme za dograditev obstoječega komunikacijskega omrežja | 877.743,66 € |
| Izdelava načrta nacionalne uvedbe novega šifranta vrst zdravstvenih dejavnosti in šifranta vrst zdravstvenih storitev | 44.400,00 € |
| SKUPAJ | 3.643.859,50 |

| Naziv javnega naročila, objavljenega do 31.12.2010 | vrednost podpisanih pogodb, podpisanih v letu 2011 |
| --- | --- |
| Zagon podprojektov Referenčne ambulante in eUrgence v okviru projekta eZdravje | 23.760,00 € |
| Izdelava idejne rešitve za vzpostavitev centralne točke za izmenjavo podatkov v okviru projekta eZdravje | 19.600,00 € |
| Koordinacija in nadziranje ter izdelava dokumentacije za podprojekt eRecept v okviru projekta eZdravje | 23.880,00 € |
| Sodelovanje na področju usmerjanja, nadziranja in izdelavi dokumentacije za podprojekt eNaročanje v okviru projekta eZdravje | 23.280,00 € |
| Izdelava vzpostavitvene dokumentacije za podprojekt "Vzpostavitev osnovne centralne sistemske infrastrukture za projekt eZdravje" | 23.880,00 € |
| Spremenjena CGP | 360,00 € |
| Tisk blokov, map, nakup kemičnih svinčnikov, | 3.265,31 € |
| Sporazum o povračilu zagonskih stroškov omrežja NET | 115.290,00 € |
| Pravno svetovanje pri pripravi pogodbe za JR za izgradnjo in upravljnaje omrežja | 2.160,00 € |
| Okvirni sporazum za Najem IP VPN komunikacijskih povezav različnih prenosnih hitrosti za potrebe zasebnega komunikacijskega omrežja izvajalcev zdravstvenih dejavnosti zNET | 1.635.300,00 € |

Prednostna usmeritev 5.4: Zdravstvo v informacijski dobi

Tabela 82: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 5.4

| Naziv kazalnika | Vrsta kazalca | Izhodiščno stanje 2007 | Načrtovana vrednost 2013 | Dosežena vrednost 2007 | Dosežena vrednost 2008 | Dosežena vrednost 2009 | Dosežena vrednost 2007-2009 | Dosežena vrednost 2010 | Dosežena vrednost 2007-2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Število oseb izobraženih s področja kakovosti in varnosti v zdravstvu | Učinek |  | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Število zdravstvenih organizacij v katerih bo z OP RČV vzpostavljen sistem kakovosti | Učinek | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Večja uporaba IKT, e-vsebin s področja zdravstva in e-storitev med zdravstvenimi strokovnjaki | Rezultat | 60% | 80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Povečanje dostopnosti e-zdravstvenih storitev za uporabnike | Rezultat | 22% | 40% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izboljšanje izkušenj in zadovoljstva uporabnikov zdravstvenega sistema | Vpliv | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Vir: MZ

Podrobnejši kazalniki še niso na voljo, ker so izbrani izvajalci preko JN še v začetnih fazah izvajanja aktivnosti.

Kakovostna analiza

Aktivnosti v okviru potrjene operacije »E-zdravje« so se začele izvajati v drugi polovici leta 2008. V letu 2009 je bila narejena le predhodna projektna in investicijska dokumentacija za operacijo E-zdravje, izvršen je bil  delni nakup centralne strojne in programske opreme za zNET.

V letu 2010 je bilo izvedeno:

- usposabljanje vsebinskih sklopov e-Zdravja za srednji management institucij s področja zdravstva v Sloveniji v treh sklopih

- dopolnitev javnega naročila vzorčne rešitve za izmenjavo digitalne dokumentacije med bolnišnico in mikrobiološkim laboratorijem na zavodu za zdravstveno varstvo s spremembami za potrebe integracije med bolnišničnimi in laboratorijskimi informacijskimi sistemi (integracija Lab-poštar z BIS/LIS) kot podlaga za dokončanje javnega naročila

- nakup komunikacijske usmerjevalne in stikalne opreme za vzpostavitev zNET

- dopolnitve obstoječe varnostne politike, v teku pa je usposabljanje , coaching in skrbništvo varnostne politike

- priprava načrta nacionalne uvedbe novega šifranta VZD, v teku je uskladitev šifranta vrst zdravstvenih storitev in načrt nacionalne uvedbe.

Uporaba dopolnitvenega financiranja

V okviru operacije »E-zdravje« se uporablja dopolnitveno financiranje v višini 10% vseh upravičenih stroškov – v skladu s 34. členom Uredbe (ES) št. 1083/2006 ter 20. členom Uredbe RS o izvajanju postopkov pri porabi sredstev kohezijske politike 2007-2013 (Ur. l. RS, št. 17/09, 40/09, 3/10, 31/10 in 79/10). Nakup ustrezne strojne IKT opreme je v skladu s cilji operacij nujno potreben element za učinkovito izvedbo operacij, ki temeljijo predvsem na razvoju e-storitev za državljane in ključne subjekte na področju zdravstva.

Poročanje glede 10. člena Uredbe Komisije (ES) št. 1081/2006

- ukrepi v zvezi z vključevanjem načela enakosti spolov in kakršnih koli ukrepi v zvezi z načelom enakosti spolov;

V okviru operacije e-zdravje se pri pripravi in izvajanju javnih naročil dosledno upošteva načelo enakosti spolov, kar pomeni nediskriminatornost med osebami, ki sodelujejo na javnih razpisih oz. naročilih iz operacije e-zdravje, delno financiranega iz  sredstev ESS.

- ukrepi za povečanje sodelovanja migrantov pri zaposlovanju in  s tem krepitev njihove družbene integracije;

- ukrepi za krepitev vključevanja v zaposlitev in s tem izboljšanja socialne vključenosti manjšin;

- ukrepi za krepitev vključevanja v zaposlovanje in socialno vključenost drugih prikrajšanih skupin, vključno z invalidi;

V okviru operacije »E-zdravje« pri pripravi javnih naročil zaradi specifičnosti aktivnosti v okviru te PU zaenkrat še ne predvidevamo nobenih ukrepov, ki bi bile povezane s ciljnimi skupinami, ki so navedene v alinejah od b) do d). Če se bodo pojavile tovrstne priložnosti, jih bomo vsekakor vključili.

- izvajanje inovativnih dejavnosti, vključno s predstavitvijo programov, njihovih rezultatov ter njihovega razširjenja in uveljavljanja;

V okviru operacije »E-zdravje« bomo pripravljali JN za projekte, ki bodo povezani z izvajanjem inovativnih dejavnosti predvsem na področju telemedicine in oskrbe kroničnih bolnikov na daljavo. Načrtujemo tudi izvajanje promocije programov, njihovih rezultatov ter njihovega razširjanja in uveljavljanja. Med projekte, katerih dodana vrednost bodo inovativne dejavnosti in z njimi povezane aktivnosti, sodijo projekti, ki so povezani z uvedbo avdio-video naprav v enotah zdravstvenih institucij in pri pacientih doma, uporabo medicinskih instrumentov povezanih z informacijskimi in komunikacijskimi napravami, voice recognition sistemov in podobno. Za izvajanje telemedicine bomo vpeljali tudi video konferenčne sisteme, ki bodo omogočali učinkovitejše diagnosticiranje in zdravljenje na daljavo ter s tem skrajševanje čakalnih dob.

- izvajanje transnacionalnih in medregionalnih ukrepov

Do sedaj se še ni začelo izvajati takšno sodelovanje kot ga določa člen 37(7) Splošne uredbe in člen 3(6) Uredbe o ESS, saj v izvajanje dejavnosti niso vključeni nacionalni, regionalni ali lokalni organi vsaj ene druge države članice.

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

V letu 2011 se bodo predvidoma pri operaciji »E-zdravje« objavili postopki oddaje javnih naročil za:

- JN Najem komunikacijskih vodov

- JN Upravljanje zNeta

- JN najem strokovnih kadrov

- JN E-Recept

- JN E- Naročanje

- JN Teleradiologija

- JN Centralno ogrodje za interoperabilnost

- JN E-Cepljenje

- JN E-policija-urgenca

- JN Usposabljanje in izobraževanje

-   Ostala manjša naročila, ki bodo nujna za izvedbo nalog v letu 2011, bodo skladna s predvidenimi načrti za izvedbo projekta eZdravje.

## 3.6 Tehnična pomoč

Namen tehnične pomoči OP RČV je zagotoviti učinkovito izvajanje operativnega programa, razvojnih prioritet, prednostnih usmeritev ter operacij. Aktivnosti tehnične pomoči podpirajo razvojne prioritete, določene v NSRO in razvojne prioritete/prednostne usmeritve in operacije, določene v okviru OP RČV. Glavni cilji, ki se bodo uresničili v okviru tehnične pomoči, so:

- zagotoviti nemoteno in dobro izvedbo ter spremljanje programa s pripravo in izbiro projektov, izvedbo študij in vrednotenj, strokovnih ocen, poročil in ustrezno administrativno usposobljenostjo upravičencev;

- zagotoviti usklajenost in razpoznavnost programa/razvojnih prioritet/prednostnih usmeritev/projektov med partnerji, splošno in strokovno javnostjo;

- zagotoviti informiranje in osveščanje celotnega prebivalstva v Sloveniji  o vlogi Evropske unije pri sofinanciranju operacij iz KS, ESRR in ESS, njihovem delovanju in učinkih ter tudi o možnostih, pogojih in načinu pridobivanja sredstev;

- zagotoviti informacijsko podprto vodenje, spremljanje in poročanje o programu.

Aktivnosti tehnične pomoči podpirajo razvojne prioritete, določene v NSRO in razvojne prioritete/prednostne usmeritve in operacije, določene v OP RČV.

Informacije o fizičnem in finančnem napredku razvojne prioritete

Finančni napredek razvojne prioritete

- RP:

Tabela 83: Finančni napredek v okviru 6. razvojne prioritete – TP

| 6. RP - PU 6.1. | stanje 31.12.2010 | % glede na pravice porabe |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2007-2010 | 2007-2013 |
| Pravice porabe 2007 - 2013 | EU del | 28.003.739 | / | / |
|  | SLO del | 4.941.838 | / | / |
|  | EU in SLO del | 32.945.577 | / | / |
| Pravice porabe 2007 - 2010 | EU del | 15.106.515 | / | 53,9% |
|  | SLO del | 2.665.857 | / | 53,9% |
|  | EU in SLO del | 17.772.372 | / | 53,9% |
| Potrjene operacije* - kumulativa (od 1.1.2007 - 31.12.2010) | EU del | 28.003.739 | / | 100,0% |
|  | SLO del | 4.941.838 | / | 100,0% |
|  | EU in SLO del | 32.945.577 | / | 100,0% |
| Potrjeni projekti** - kumulativa (od 1.1.2007 - 31.12.2010) | EU del | 27.589.063 | / | 98,5% |
|  | SLO del | 4.868.658 | / | 98,5% |
|  | EU in SLO del | 32.457.721 | / | 98,5% |
| Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 - 31.12.2010) | EU del | 7.908.262 | 52,4% | 28,2% |
|  | SLO del | 1.398.242 | 52,5% | 28,3% |
|  | EU in SLO del | 9.306.504 | 52,4% | 28,2% |
| Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2009 - 31.12.2010) | EU del | 3.124.541 | 20,7% | 11,2% |
|  | SLO del | 551.399 | 20,7% | 11,2% |
|  | EU in SLO del | 3.675.940 | 20,7% | 11,2% |
| Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.2010 (kumulativa 1.1.07-31.12.10) - EU del | 3.136.867 | 20,8% | 11,2% |
| Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2010 (kumulativa 1.1.07-31.12.10) - EU del | 3.136.867 | 20,8% | 11,2% |

* Izraz potrjena operacija pomeni s sklepom OU potrjen program tehnične pomoči za obdobje 2007-2013, ki vključuje finančno razdelitev sredstev po letih in opredelitev 5 ključnih sklopov aktivnosti za vse upravičence (prijavlja OU v vlogi nosilnega upravičenca);

**Izraz potrjeni projekti pomeni s sklepi OU potrjene projekte posameznih upravičencev (vključujejo zaposlitve, upravljanje in izvajanje programa, informacijski sistem) in potrjene aktivnosti (vključujejo obveščanje javnosti ter študije in vrednotenja, prijavlja OU v vlogi nosilnega upravičenca) za obdobje 2007-2015, ki vključujejo natančnejšo vsebinsko opredelitev posameznih aktivnosti in finančno razdelitev po letih;

Graf 7: 6. RP OP RČV – Tehnična pomoč - finančne informacije na dan 31.12.2010

V okviru 6. RP Tehnična pomoč je bilo v obdobju od 1.1.2007 do 31.12.2010:

- potrjenih operacij in podpisanih pogodb v znesku 32.945.577 EUR,

- potrjenih projektov za 32.457.721 EUR,

- izplačanih sredstev iz proračuna RS za 9.306.504 EUR in

- posredovanih zahtevkov za povračilo na PO za 3.136.867 EUR

- certificiranih zahtevkov za povračilo na EK za 3.136.867 EUR.

V sklopu OP RČV je bilo za RP Tehnična pomoč namenjenih 32,9 mio EUR (EU del in slovenska udeležba) ali 3,71% sredstev OP RČV, kar je pod mejno vrednostjo 4%, določeno s 1. a) odstavkom 46. člena Uredbe št. 1083/2006/ES.

Upravičenci do sredstev TP OP RČV so notranje organizacijske enote Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko (organ upravljanja), ministrstva, vključena v izvajanje OP RČV, ZRSZ, Javni sklad za razvoj kadrov in štipendije, Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije in drugi vključeni v izvajanje OP RČV.

V letu 2010 so se izvajali s strani organa upravljanja potrjeni projekti TP naslednjih upravičencev: SVLR, MDDSZ, MJU, MVZT, MŠŠ, MP, TIA, SRKŠ, ZRSZ, MK in MZ.

V okviru programa tehnične pomoči OP RČV OU v sodelovanju z ostalimi upravičenci izvaja naslednje aktivnosti:

OBVEŠČANJE JAVNOSTI

OU je dolžan izvajati ukrepe informiranja in obveščanja javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007-2013 v skladu z določbami Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 z dne 8. decembra 2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj (UL L, št. 371 z dne 27.12.2006, str. 1, z vsemi spremembami, v nadaljnjem besedilu: Uredba 1828/2006/ES).

OU v sklopu obveščanje javnosti zajema in plačuje naslednje aktivnosti:

- Dogodki zajemajo organizacijo in izvedbo različnih delavnic, seminarjev, dogodkov, okroglih miz, konferenc, forumov, javnih natečajev ipd.

- OU je v letu 2007 izvedel naslednje dogodke:

- Konferenca z naslovom »Srečanje novih držav članic na področju kohezijske politike«;

- OU je v letu 2008 izvedel naslednje dogodke:

- Veliki informativni dogodek »Z uresničevanjem ciljev OP RČV in OP RR soustvarjamo našo prihodnost«;

- Konference z naslovom »Konferenca o Evropskem Socialnem skladu – Prispevek Evropskega socialnega sklada k vključevanju mladih na trg dela«;

- OU je v letu 2009 izvedel naslednje dogodke

- Konferenca Evropski socialni sklad – sejem priložnosti za vse;

- OU je v letu 2010 izvedel naslednje dogodke

- Veliki informativno dogodek v obliki zaposlitvenega sejma: Poklicne priložnosti in izzivi;

- Regijska delavnica: Kako do denarja Evropskega socialnega sklada? (Tolmin)

- Regijska delavnica na temo ESS (Metlika);

- Predstavitev in delavnica za prijave na razpis Kompetenčni centri za razvoj kadrov, GZS;

- Predstavitev in delavnica za prijave na razpis Kompetenčni centri za razvoj kadrov, Maribor;

- Izvedba delavnice »Črpanje nepovratnih sredstev iz Evropskega socialnega sklada« v okviru Festivala za tretje življenjsko obdobje;

- Posvet Partnerstvo socialnih partnerjev in civilne družbe pri doseganju ciljev Evropskega socialnega sklada (Center Evropa, Ljubljana);

- Splet zajema celotno vzpostavitev, nadgradnjo in vzdrževanje spletne strani, katere vsebina se nanaša na izvajanje operativnih programov;

- Tiskano, elektronsko gradivo in promocijski izdelki z namenom povečati prepoznavnost evropske kohezijske politike v javnosti, zajemajo oblikovanje, tisk, potisk tiskovin/artiklov, publikacij, materialov, lektoriranje, avtorske honorarje za avtorje ter izdelavo različnih promocijskih materialov, potiskanih skladno s celostno grafično podobo.

- Informiranje in oglaševanje vsebuje izdelavo radijskih in televizijskih oglasov, objav, naznanil, pripravo ter oblikovanje, produkcijo in predvajanje radijskih in televizijskih oddaj oz. najem oglaševalske agencije za namen zakupa medijskega prostora.

- Študije, vrednotenje in raziskave javnega mnenja zajemajo spremljanje ukrepov informiranja in obveščanja javnosti, tudi spremljanje, obdelavo člankov v medijih in izdelavo analize klipingov ter vzpostavitev info točke.

- Druge aktivnosti zajemajo predvsem izdelavo fotografskega arhiva o sofinanciranih projektih in ostale aktivnosti, ki bodo prispevale k obveščanju in informiranju javnosti na področju evropske kohezijske politike.

Podrobna vsebinska obrazložitev se nahaja v poglavju 4. Informiranje in obveščanje javnosti.

Aktivnosti se bodo izvajale tudi v letih 2011-2015 v skladu s potrjenimi projekti TP.

ŠTUDIJE IN VREDNOTENJA

Študije in vrednotenja zajemajo izdelavo študij, vrednotenj, raziskav, ocen, strokovnih mnenj in poročil na področju izvajanja operativnih programov ter izdelavo projektnih in investicijskih dokumentacij. Aktivnost vključuje storitev zunanjih izvajalcev.

Organ upravljanja je v tem sklopu izvedel in plačal naslednje aktivnosti:

- v letu 2007:

- Študije:

- Izdelava modela priprave in izvedbe celovitega projekta spodbujanja podjetništva med posebnimi ciljnimi skupinami (mladi, ženske in podeželsko prebivalstvo), ki se navezuje na programsko obdobje 2007-2013.

Namen in splošni cilji aktivnosti so razviti podjetniško kulturo, spodbuditi člane posebnih skupin v zaposlovanje v sektorju podjetništva ter povečati motiviranost, akcijsko naravnanost, samozaupanje in pogum članov posebnih skupin.

- Vrednotenje:

/

- v letu 2008:

- Študije:

/

- Vrednotenje:

Vzpostavljena je bila Interdisciplinarna usmerjevalna delovna skupina na področju vrednotenja – vključuje predstavnike OU (Sektor za SSN, Sektor za Evropski socialni sklad  in Projektna enota TP, vseh PT ter Službe Vlade RS za razvoj in evropske zadeve. V 2008 sta bila izvedena dva sestanka in sicer 27.3.2008 ter 23.5.2008  (na tem sestanku so člani skupine podali mnenja in pripombe in se je oblikovala nova verzija Načrta vrednotenja za OP RČV);

Izdelan je bil Načrt vrednotenja za OP RČV v programskem obdobju 2007-2013, ki ga je najprej obravnavala interdisciplinarna usmerjevalna delovna skupina nato pa je se je na 2. redni seji dne 28.5.2009 NO OP RČV seznanil z dokumentom in ga tudi potrdil.

V aprilu in maju 2008 so se odvijali sestanki z vsemi PT, na katerih so se opredeljevali kazalniki na nižjih programskih ravneh (PU in operacija). Temeljni namen sestankov je bila večja koherentnost spremljanja OP-jev na nižjih programskih ravneh s spremljanjem in poročanjem na višjih programskih nivojih na osnovi načela »spodaj-navzgor«.

V oktobru 2008 je OU izdal Smernice OU za vrednotenje OP v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007-2013 katerih temeljni vir je bil priročnik EVALSED.

- v letu 2009:

- Študije

/

- Vrednotenje:

V letu 2009 je bilo izvedeno JN za izbiro zunanjega izvajalca za vrednotenje 18 operacij v okviru izvedenega JR za »Izbor razvojnih projektov za dvig zaposljivosti ranljivih družbenih skupin na področju kulture in podporo njihovi socialni vključenosti v letih 2008-2009« s pripravo priporočil za nadaljnje izvajanje aktivnosti za doseganje ciljev PU 4.3.

Zunanji izvajalec je podal ključna priporočila za optimizacijo razpisne dokumentacije in vsebinskega izvajanja instrumentov, ki so predvideni še do konca programskega obdobja. Vse operacije, ki so se izvajale v okviru vrednotenega instrumenta, so vključevale aktivnosti, ki so sledile ciljem povečevanja socialne vključenosti ranljivih ciljnih skupin in zagotavljanja enakih možnosti za diskriminirane osebe. Pomemben del vrednotenja so predstavljali odzivi, ki jih je zunanji izvajalec pridobil od udeležencev, mentorjev in zaposlenih na podlagi vprašalnikov. Udeleženci so se do vseh operacij opredelili zelo pozitivno, tudi vsebine izobraževanj in usposabljanj ter druge aktivnosti na operacijah so bile za ciljne skupine zelo koristne. Večina udeležencev je menila, da so bile aktivnosti operacij prilagojene njihovim potrebam in da jim je bil všeč skupinski pristop k delu.

V okviru vrednotenja sta bili opredeljena dva primera dobrih praks na osnovi treh elementov: inovativnost operacije, dodane vrednosti operacije in usmerjenosti operacije v potrebe ranljive ciljne skupine. Na osnovi teh kriterijev je zunanji izvajalec kot primera dobre prakse identificiral operaciji: »Kultegracija – socialno vključevanje etničnih skupin in romske skupnosti« in »Vključevanje Romov v javno življenje preko medijev«.

Ključna priporočila, ki so vezana na pripravo in izvajanje javnega razpisa in operacij, so bili naslednji: opisi nekaterih meril za izbor operacij so bili pomanjkljivi ali neustrezni, pomanjkljiva je bila povezava med t.i. krovnim projektom in samo sofinancirano operacijo, izvajalci so bili šibki pri postavljanju kazalnikov, precej težav je ob pisanju vlog in izvajanju operacij povzročala šibka kadrovska in finančna sposobnost upravičencev.

Na podlagi primerjave med vrednotenim javnim razpisom in javnim razpisom, ki je bil s strani MK objavljen v letu 2010, je bilo ugotovljeno, da se je razpisna dokumentacija bistveno poenostavila; razpisna dokumentacija je sestavljena iz besedila JR, Navodil, prijavnih obrazcev in prilog. Prav tako je bila jasnejša opredelitev upravičencev in meril za izbor operacij. Prijavitelji lahko ustrezneje opredelili prispevek operacij k dvigu zaposlenosti in/ali zaposljivosti ter krepitvi socialne vključenosti ranljivih skupin na področju kultur ter definirali trajnost in inovativnost operacij. Prijavitelji jasneje opredeljujejo namen, aktivnosti in cilje operacij, upoštevana so bila tudi priporočila za oblikovanje učinkov in rezultatov operacij s konkretnimi primeri za oba sklopa kazalnikov.

S pomočjo vrednotenja je bilo ugotovljeno, da je bilo v operacije v okviru tega instrumenta vključenih 500 oseb in ustvarjenih 11 novih delovnih mest.

- v letu 2010:

- Študije

/

- Vrednotenje:

OU je v letu 2010 končal s pripravo okvirnega sporazuma za izvajanje vrednotenj po posameznih vsebinskih sklopih v okviru OP ROPI za obdobje 2007-2013, OP RČV za obdobje 2007-2013, OP RR za obdobje 2007-2013, OP SI-AT 2007-2013 in OP SI-HU 2007-2013 v obdobju 2009-2013.

V letu 2010 so se na OU pričeli postopki za pripravo izvedbe dveh vrednotenj v okviru OP RČV.

- Vrednotenje Izvajanje ukrepov za informiranje in obveščanje za OP ESS;

- Vrednotenje 1. in 2. prednostne usmeritve Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja ter Izboljšanje posameznika za delo in življenje v družbi temelječi na znanju 3. Razvojne prioritete OP ESS Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja.

Obe vrednotenji bosta izvedeni v začetku leta 2011.

Dne 25.8.2010 je bil usklajen letni načrt vrednotenj za leto 2011. OU in posredniška telesa so pri pripravi novega terminskega načrta in vsebini načrtovanih vrednotenj upoštevali zamude, ki so nastale pri pripravi okvirnega sporazuma za izvajanje vrednotenj in potrebo po pripravi na novo programsko obdobje. Predvidena vrednotenja v letnem načrtu vrednotenj za leto 2011 za OP RČV so torej:

- Vrednotenje 4. Razvojne prioritete OP RČV- Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti, 2011;

- Vrednotenje horizontalne teme Enakost možnosti in diskriminacija, 2011;

- Vrednotenje 1. in 4. prednostne usmeritve Učinkovita in uspešna javna uprava in Zdravstvo v informacijski dobi 5. Razvojne prioritete OP RČV, 2012;

- Vrednotenje vključenosti in sodelovanja nevladnih organizacij in socialnih partnerjev, 2012;

- Vrednotenje doseganja ciljev OP ROPI in OP RR in OP RČV s poudarkom na doseganju ciljev uresničevanja Lizbonske strategije in večanju konkurenčnosti gospodarstva ter vrednotenje doseganja sinergijskih učinkov programov evropske kohezijske politike v Sloveniji 2012/2013;

- Vrednotenje prispevka OP RR in OP ROPI in OP RČV k doseganju ciljev 5. Prednostne razvojne naloge NSRO: Ukrepi za doseganje trajnostnega razvoja, 2012/2013.

ZAPOSLITVE/DELO

Aktivnost zajema študentsko delo, plače in druge stroške dela za zaposlene, ki 100% delajo na področju operativnih programov. Vključuje vse stroške dela (II. bruto plača z vsemi pripadajočimi davki in prispevki), povračila stroškov v zvezi z delom (prehrana med delom, prevoz na delo in z dela itd.), nadomestila plače ter druge osebne prejemke v skladu z veljavno zakonodajo (jubilejne nagrade, solidarnostna pomoč ipd.).

OU je v tem sklopu izvedel in plačal naslednje aktivnosti:

- plače zaposlenih in povračila stroškov dela javnih uslužbencev, zaposlenih za določen čas za čas trajanja projekta tehnične pomoči za opravljanje različnih del in nalog organa upravljanja;

- V letu 2007 (na dan 31.12.2007 5 zaposlitev),

- V letu 2008 (na dan 31.12.2008 5 zaposlitev),

- V letu 2009 (na dan 31.12.2009 7 zaposlitev),

- V letu 2010 (na dan 31.12.2010 7 zaposlitev),

MDDSZ je v tem sklopu izvedlo in plačalo naslednje aktivnosti:

- Plače zaposlenih in povračila stroškov dela javnih uslužbencev, zaposlenih za določen čas za čas trajanja projekta tehnične pomoči za opravljanje različnih del in nalog upravičenca:

- V letu 2007 (na dan 31.12.2007 5 zaposlitev),

- V letu 2008 (na dan 31.12.2008 39 zaposlitev),

- V letu 2009 (na dan 31.12.2009 45 zaposlitev),

- V letu 2010 (na dan 31.12.2010 47 zaposlitev),

- Povračilo stroškov študentskega dela.

SRKŠ je v tem sklopu izvedla in plačala naslednje aktivnosti:

- Plače zaposlenih in povračila stroškov dela javnih uslužbencev, zaposlenih za določen čas za čas trajanja projekta tehnične pomoči za opravljanje različnih del in nalog upravičenca:

- V letu 2008 (na dan 31.12.2008 4 zaposlitev),

- V letu 2009 (na dan 31.12.2009 5 zaposlitev),

- V letu 2010 (na dan 31.12.2010 5 zaposlitev),

ZRSZ je v tem sklopu izvedel in plačal naslednje aktivnosti:

- Plače zaposlenih in povračila stroškov dela javnih uslužbencev, zaposlenih za določen čas za čas trajanja projekta tehnične pomoči za opravljanje različnih del in nalog upravičenca:

- V letu 2008 (na dan 31.12.2008 12 zaposlitev),

- V letu 2009 (na dan 31.12.2009 12 zaposlitev),

- V letu 2010 (na dan 31.12.2010 12 zaposlitev),

MŠŠ je v tem sklopu izvedlo in plačalo naslednje aktivnosti:

- Plače zaposlenih in povračila stroškov dela javnih uslužbencev, zaposlenih za določen čas za čas trajanja projekta tehnične pomoči za opravljanje različnih del in nalog upravičenca:

- V letu 2007 (na dan 31.12.2007 10 zaposlitev),

- V letu 2008 (na dan 31.12.2008 22 zaposlitev),

- V letu 2009 (na dan 31.12.2009 24 zaposlitev),

- V letu 2010 (na dan 31.12.2010 24 zaposlitev),

- Povračilo stroškov študentskega dela.

MJU je v tem sklopu izvedlo in plačalo naslednje aktivnosti:

- Plače zaposlenih in povračila stroškov dela javnih uslužbencev, zaposlenih za določen čas za čas trajanja projekta tehnične pomoči za opravljanje različnih del in nalog upravičenca:

- V letu 2007 (na dan 31.12.2007 3 zaposlitev),

- V letu 2008 (na dan 31.12.2008 5 zaposlitev),

- V letu 2009 (na dan 31.12.2009 5 zaposlitev),

- V letu 2010 (na dan 31.12.2010 7 zaposlitev),

MVZT je v tem sklopu izvedlo in plačalo naslednje aktivnosti:

- Plače zaposlenih in povračila stroškov dela javnih uslužbencev, zaposlenih za določen čas za čas trajanja projekta tehnične pomoči za opravljanje različnih del in nalog upravičenca:

- V letu 2008 (na dan 31.12.2008 2 zaposlitev),

- V letu 2009 (na dan 31.12.2009 3 zaposlitev),

- V letu 2010 (na dan 31.12.2010 3 zaposlitev),

TIA je v tem sklopu izvedela in plačala naslednje aktivnosti:

- Plače zaposlenih in povračila stroškov dela javnih uslužbencev, zaposlenih za določen čas za čas trajanja projekta tehnične pomoči za opravljanje različnih del in nalog upravičenca:

- V letu 2008 (na dan 31.12.2008 2 zaposlitev),

- V letu 2009 (na dan 31.12.2009 4 zaposlitev),

- V letu 2010 (na dan 31.12.2010 4 zaposlitev),

MK je v tem sklopu izvedlo in plačalo naslednje aktivnosti:

- Plače zaposlenih in povračila stroškov dela javnih uslužbencev, zaposlenih za določen čas za čas trajanja projekta tehnične pomoči za opravljanje različnih del in nalog upravičenca:

- V letu 2008 (na dan 31.12.2008 1 zaposlitev),

- V letu 2009 (na dan 31.12.2009 1 zaposlitev),

- V letu 2010 (na dan 31.12.2010 1 zaposlitev),

MP je v tem sklopu izvedlo in plačalo naslednje aktivnosti:

- Plače zaposlenih in povračila stroškov dela javnih uslužbencev, zaposlenih za določen čas za čas trajanja projekta tehnične pomoči za opravljanje različnih del in nalog upravičenca:

- V letu 2008 (na dan 31.12.2008 5 zaposlitev),

- V letu 2009 (na dan 31.12.2009 5 zaposlitev),

- V letu 2010 (na dan 31.12.2010 5 zaposlitev),

MZ je v tem sklopu izvedlo in plačalo naslednje aktivnosti:

- Plače zaposlenih in povračila stroškov dela javnih uslužbencev, zaposlenih za določen čas za čas trajanja projekta tehnične pomoči za opravljanje različnih del in nalog upravičenca:

- V letu 2008 (na dan 31.12.2008 2 zaposlitev),

- V letu 2009 (na dan 31.12.2009 4 zaposlitev),

- V letu 2010 (na dan 31.12.2010 4 zaposlitev),

Aktivnosti se bodo tekoče izvajale tudi v letih 2011-2015 v skladu s potrjenimi projekti TP.

UPRAVLJANJE IN IZVAJANJE

Izobraževanje in usposabljanje zajema udeležbo in organizacijo izobraževanj in usposabljanj. Delovna srečanja zajemajo razna delovna srečanja, izmenjave dobrih praks ipd. Razne storitve upravljanja in izvajanja vsebujejo različne storitve, kot so kontrole na kraju samem, prevajalske storitve, udeležbo na različnih srečanjih, pravno,  finančno in drugo svetovanje, poleg tega še delovanje nadzornega odbora.

Organ upravljanja je v tem sklopu izvedel in plačal naslednje aktivnosti:

- v okviru aktivnosti organizacija srečanj nadzornega odbora so nastali stroški najema dvorane, zagotovitev snemanja, prevajanje in osvežitev v obliki prigrizkov in drugi stroški;

- V letu 2007:

- Nadzorni odbor OP RČV

- V letu 2008:

- Nadzorni odbor OP RČV

- V letu 2009:

- Nadzorni odbor OP RČV

- Tehnični sestanek OP RČV

- V letu 2010:

- Tehnični sestanek OP RČV (2x)

- Nadzorni odbor za OP RČV

- v okviru aktivnosti delovni sestanki in delovna srečanja organa upravljanja so nastali stroški najema prostora, potni stroški, stroški pogostitev, namestitve, prevajanje in drugi stroški;

- aktivnost prevajanje in lektoriranje dokumentov, tolmačenje;

- aktivnost izobraževanje in usposabljanje zaposlenih v organu upravljanja, tako doma kot tudi v tujini, izvedeni so bili seminarji, delavnice ipd.;

- V letu 2008:

- Izvedba delavnic in predavanj za usposabljanje računovodij za programe ESS (12 delavnic v statističnih regijah),

- V letu 2009:

- Prva delavnica s posredniškimi telesi

- Druga delavnica s posredniškimi telesi

- Tretja delavnica s posredniškimi telesi

- Četrta delavnica s posredniškimi telesi

- V letu 2010:

- Vodenje ločenega knjigovodstva (2x)

- Javna naročila (2x)

- Projektno vodenje (6x)

- Revidiranje in kontrole (2x)

- DDV (2x)

- Predstavitev ključnih novosti navodil OU

- ZUP

- ZJN-2B

- Kohezijska politika od A do Ž

- Delavnice za izvajanje kontrol

- v okviru aktivnosti kontrola na kraju samem so nastali stroški kot so potni stroški, dnevnice itd;

- aktivnost strokovno, pravno, finančno in drugo svetovanje.

MDDSZ je v tem sklopu v letu 2010 izvedlo in plačalo naslednje aktivnosti:

- Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih;

- Službene poti povezane z izvajanjem nalog ESS.

SRKŠ v tem sklopu v letu 2010 izvedel in plačal naslednje aktivnosti:

- Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih;

- Stroški službenih poti zaposlenih.

ZRSZ je v tem sklopu v letu 2010 izvedel in plačal naslednje aktivnosti:

- Stroški službenih poti zaposlenih.

MŠŠ v tem sklopu v letu 2010 ni izvajalo aktivnosti.

- Stroški usposabljanj.

MJU je v tem sklopu v letu 2010 izvedlo in plačalo naslednje aktivnosti:

- Izobraževanje in usposabljanje;

- Tehnični sekretariat za NVO in socialne partnerje.

MVZT v tem sklopu v letu 2010 izvedlo in plačalo naslednje aktivnosti:

- Izobraževanje in usposabljanje.

TIA je v tem sklopu v letu 2010 izvedela in plačala naslednje aktivnosti:

- Izobraževanje zaposlenih;

- Udeležba na delovnih srečanjih, delovnih sestankih, preverjanje, izvajanje investicije na kraju samem, ipd.

- Najem in vzdrževanje pisarniških prostorov.

MK je v tem sklopu v letu 2010 izvedlo in plačalo naslednje aktivnosti:

- Izobraževanje in usposabljanje.

MP je v tem sklopu v letu 2010 izvedlo in plačalo naslednje aktivnosti:

- Izobraževanje in usposabljanje.

MZ je v tem sklopu v letu 2010 izvedlo in plačalo naslednje aktivnosti:

- Izobraževanje in usposabljanje

Aktivnosti se bodo tekoče izvajale tudi v letih 2011-2015 v skladu s potrjenimi projekti TP.

INFORMACIJSKI/RAČUNALNIŠKI SISTEMI

Aktivnost zajema izdelavo, nadgradnjo, vzdrževanje informacijskega sistema za spremljanje in vrednotenje.

OU je v skladu z zahtevami uredbe 1083/2006/ES, 1828/2006/ES in Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007-2013 (Ur. l. RS, št. 17/09, 40/09, 3/10,31/10 in 79/10) dolžan vzpostaviti referenčni informacijski sistem za spremljanje, poročanje in izvajanje operativnih programov.

Cilji vlaganj OU v sistem ISARR so:

- Podpreti procesne in poročevalske zahteve skladov EU v finančni perspektivi 2007-2013, ki predstavljajo tako nadgradnjo obstoječega IS ISARR, kot nadaljnji razvoj IS v smeri podpore do najnižjih ravni izvajanja programov - operacij (upravičenci);

- Izboljšati učinkovitost dela vseh posameznikov vpletenih v kohezijsko politiko oziroma operativne programe, kar predstavlja možnost za izredno visoke prihranke časa za vse udeležence v procesih črpanja sredstev EU. Zaradi tega je ključni vidik nadaljnjega razvoja ISARR povečanje učinkovitosti dela njegovih uporabnikov;

- Zagotoviti trajno zanesljivost in varnost uporabe ISARR, za kar je potrebno vzpostaviti mehanizme, ki zagotavljajo trajno zanesljivost in varnost uporabe ISARR ter dolgoročno primernost informacijskega sistema za svoj namen.

Organ upravljanja je v tem sklopu opravil naslednje aktivnosti:

- v sklopu aktivnosti nadgradnja in vzdrževanje sistema ISARR je bilo izvedeno naslednje:

- operacionalizacija sistema ISARR za decentraliziran vnos podatkov;

- skupne funkcionalnosti;

- funkcionalne nadgradnje MRS;

- funkcionalne nadgradnje MSP;

- funkcionalne nadgradnje MAP;

- nadgradnje MPP in MVP ter MNR;

- usposabljanje uporabnikov za uporabo ISARR;

- organizacija skrbništva sistema;

- organizacija in izvajanje podpore uporabnikom (CPU);

- organizacija in izvajanje vzdrževanja sistema.

Aktivnosti se bodo tekoče izvajale tudi v letih 2011-2015 v skladu s potrjenimi projekti TP.

Informacijski sistem ISARR kohezijske politike v RS se financira iz sredstev tehnične pomoči vseh treh OP-jev (oziroma vseh treh projektov v NRP), zaradi določil o upravičenosti stroškov so bile iz sredstev TP RČV financirani le stroški izobraževanj, usposabljanj in ostalih storitev (brez investicijskih stroškov).

Podrobna vsebinska opredelitev aktivnosti se nahaja v poglavju 2.7 Postopki spremljanja.

Napredek pri izvajanju TP OP RČV

Tabela 84: Fizični napredek 6. razvojne prioritete - TP

| Naziv kazalnika | Vrsta kazalnika | Izhodiščno stanje 2007 | Načrtovana vrednost 2015 | Dosežena vrednost 2007 | Dosežena vrednost 2008 | Dosežena vrednost 2009 | Dosežena vrednost 2007-2009 | Dosežena vrednost 2010 | Dosežena vrednost 2007-2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Število izvedenih dogodkov | Rezultat | 0 | 61 | 1 | 14 | 5 | 20 | 25 | 45 |
| Obiski spletne strani* | Učinek | 0 | 70.000 | 0 | 92.689 | 165.635 | 258.324 | / | / |
| Število izvedenih študij | Rezultat | 0 | 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Število izvedenih vrednotenj | Rezultat | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Nove zaposlitve** | Rezultat | 0 | 44 | 23 | 76 | 16 | 115 | 4 | 119 |
| Število sej nadzornega odbora | Rezultat | 0 | 17 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 7 |

* Spremljanje kazalnika obisk spletne strani se z letom 2010 na 6. razvojni prioriteti tehnične pomoči ukine. Spremljanje kazalnika se bo spremljal v komunikacijskem načrtu, v poglavju 5. Informiranje in obveščanje javnosti.

**kazalnik nove zaposlitve vključuje vse zaposlitve (vsa ministrstva, javnih zavodih, javnih skladih, javnih agencijah), ki so vključena v izvajanje evropske kohezijske politike, in ki so financirane iz tehnične pomoči.

Cilji/kazalniki so bili v letu 2010 v okviru razvojne prioritete tehnična pomoč delno doseženi.

- Kazalnik »nove zaposlitve« (utež 45%) je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2010 presežen, pri upravičencih (ministrstvih, javnih zavodih, javnih skladih, javnih agencijah), vključenih v izvajanje evropske kohezijske politike, je zaposlenih 119 oseb (predvidenih 44). Zaposlitve se izvajajo dekoncentrirano. OU ocenjuje, da se zaposlitve, ki so ključ do uspešne kadrovske strukture na področju evropske kohezijske politike, izvajajo nad predvidevanji.

- Kazalnik »število izvedenih študij« (utež 15%) primerjalno z načrtovanim do leta 2010 delno dosežen, izvedena je bila 1 študija od predvidenih 14. OU izvaja študije koncentrirano. OU izvaja vrednotenja koncentrirano. OU ocenjuje, da bo kazalnik dosežen v prihodnjih letih, ko bo izvajanje evropske kohezijske politike v polnem teku in bodo vrednotenja v skladu z evropskimi uredbami le-temu ustrezno sledila.

- Kazalnik »število izvedenih vrednotenj« (utež 15%) primerjalno z načrtovanim do leta 2010 ni bil dosežen, izvedeno je bilo 0 vrednotenj od predvidenih 4. OU izvaja vrednotenja koncentrirano. OU ocenjuje, da bo kazalnik dosežen v prihodnjih letih, ko bo izvajanje evropske kohezijske politike v polnem teku in bodo vrednotenja v skladu z evropskimi uredbami le-temu ustrezno sledila.

- Kazalnik »število izvedenih dogodkov« (utež 20%) je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2010 presežen, izvedenih je bilo 45 dogodkov od predvidenih 24. OU izvaja dogodke tako v sklopu obveščanja in informiranja javnosti kot v sklopu izpopolnjevanja, usposabljanja udeležencev pri porabi sredstev evropske kohezijske politike.

- Kazalnik »število sej nadzornega odbora« (utež 5%) je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2010 dosežen, izvedenih je bilo 7 nadzornih odborov (redne seje) od predvidenih 7.

Tabela 85: Finančni pregled po posameznih aktivnostih programa tehnične pomoči – poraba po letih

| Aktivnost | Leto | Skupaj |
| --- | --- | --- |
|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |  |
| Obveščanje javnosti | 0,00 | 79.483,53 | 131.520,14 | 112.907,89 | 323.911,56 |
| Študije in vrednotenja | 44.340,00 | 0,00 | 0,00 | 22.800,00 | 67.140,00 |
| Zaposlitve/delo | 32.265,55 | 1.647.487,40 | 2.953.373,82 | 3.073.225,76 | 7.706.352,53 |
| Upravljanje in izvajanje | 44.413,35 | 245.189,01 | 206.747,25 | 186.422,21 | 682.771,82 |
| Informacijski/računalniški sistemi | 0,00 | 0,00 | 245.743,69 | 280.584,37 | 526.328,06 |
| Skupaj | 121.018,90 | 1.972.159,94 | 3.537.384,90 | 3.675.940,23 | 9.306.503,97 |

Ocena uspeha pri izvajanju projekta 1536-07-0045 »Tehnična pomoč OP ESS«

Ocenjujemo, da se sredstva tehnične pomoči sicer porabljajo v skladu s predvidevanji, pri čemer pa je eden izmed glavnih problemov ta, da realizacija izplačil ne sledi dinamiki porabe, predvideni v projektih tehnične pomoči. V letu 2010 so se izvajale praktično vse podporne aktivnosti tehnične pomoči, katerih poraba pa bo v polni meri sledila tudi še v letu 2011 in naslednjih letih.

Na področju kadrovsko-administrativne usposobljenosti ključnih akterjev pri izvajanju OP RČV (ministrstva, javni sklad, javni zavod in javna agencija, vključeni v izvajanje OP RČV). Ocenjujemo, da se je vzpostavila ustrezna upravna kadrovska struktura z zagotovljenimi sredstvi za usposabljanje za delo na področju OP RČV ter za ostale podporne aktivnosti.

Na področju razvoja informacijskega sistema ISARR so se vzpostavili ustrezni pogoji za nadgradnjo sistema in prilagoditev izvajanju OP RČV, del aktivnosti bo v letu 2011 in naslednjih letih financiran iz sredstev tehnične pomoči OP RČV, kar bo pripomoglo k polni operativnosti sistema v novem programskem obdobju. Informacijski sistem ISARR kohezijske politike v RS se financira iz sredstev tehnične pomoči vseh treh OP-jev (oziroma vseh treh projektov v NRP), zaradi določil o upravičenosti stroškov so bile iz sredstev TP RČV financirani le stroški izobraževanj, usposabljanj in ostalih storitev (brez investicisjkih stroškov).

Na področju obveščanja javnosti, ki ga izvaja OU (SVLR) koncentrirano, smo na OU v letu 2010 začeli s ključnimi aktivnostmi za povečanje osveščenosti širše in posebnih javnosti (spletna stran, veliki informativni dogodki, delavnice, izhajanje mesečnika ipd.), ki se bodo nadaljevale v letu 2011 in naslednjih letih. Ocenjujemo, da se aktivnosti izvajajo v skladu s predvidevanji v komunikacijskem načrtu.

Na področju študij in vrednotenj, ki jih OU (SVLR) izvaja koncentrirano, v letu 2010 ni bilo izvedenih aktivnosti. Ocenjujemo, da se bodo aktivnosti začele izvajati v letu 2011 in naslednjih letih v skladu z načrti vrednotenj in tudi v skladu z »ad hoc« potrebami, ki se bodo izkazale pri izvajanju evropske kohezijske politike.

Zaradi varčevalni ukrepov vlade Republike Slovenije cilji na projektu št. 1536-07-0045 Tehnična pomoč v okviru OP RČV - Operativni program razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013 niso bili v celoti doseženi, zato je bila realizacija za leto 2010 nižja od predvidene predvsem na področju obveščanja javnosti, upravljanja in izvajanja (izobraževanja) ter zaposlitve/delo.

# Preprečevanje dvojnega financiranja

Z vsebinskega vidika se iz posamezne tehnične pomoči posameznega operativnega programa financirajo tiste aktivnosti, ki se vsebinsko navezujejo na izvajanje posameznega operativnega programa, dvojno financiranje iz različnih skladov evropske kohezijske politike pa je onemogočeno na različnih ravneh,

Najpomembnejša je sistemska raven, torej sistemska urejenost izvajanja tehnične pomoči cilja Konvergenca. Za izvajanje tehnične pomoči je odgovoren organ upravljanja, ki je v Republiki Sloveniji organ upravljanja za vse 3 sklade in vse tri operativne programe cilja Konvergenca.

Nadalje je v okviru organa upravljanja organiziran enoten Sektor za tehnično pomoč za tehnično pomoč vseh treh OP-jev oziroma skladov kohezijske politike in sicer v vlogi organa upravljanja, torej potrjevanja projektov tehnične pomoči posameznih upravičencev, ki so ministrstva, vladne službe, javni skladi, javni zavodi in javne agencije (na vsebini v vlogi predvsem posredniških teles in drugih izvajalskih institucij), vključene v izvajanje kohezijske politike v RS.

Prav tako je v okviru organa upravljanja organizirana kontrolna enota, ki centralno za vse upravičence (ministrstva, vladne službe, javne sklade, javne zavode, javne agencije, vključene v izvajanje kohezijske politike) izvaja kontrolo po 13. členu.

Zgoraj navedena centralna organiziranost tehnične pomoči tako na sistemski ravni omogoča nadzor nad porabo sredstev tehnične pomoči in torej tudi preprečevanje dvojnega financiranja, tako v fazi potrjevanja projektov (preventiva) kot tudi v fazi kontrole izvajanja (kurativa).

Pri tem je potrebno navesti še način izvajanja tehnične pomoči, ki je podrobno naveden v navodilih OU za izvajanje tehnične pomoči cilja Konvergenca. Na podlagi potrjenega programa tehnične pomoči (en program tehnične pomoči za posamezni OP, raven operacije, vsak program je v proračunih RS voden kot ločen projekt v NRP, Načrtu razvojnih programov) namreč vsak od upravičencev prijavi svoj projekt/svoje projekte tehnične pomoči (za aktivnosti zaposlovanja, upravljanja in izvajanja programa, informacijskih sistemov) za izvajanje posameznega operativnega programa, ki so vsebinsko natančnejša opredelitev programa. To pomeni, da v kolikor upravičenec izvaja npr. vsebinske operacije v sklopu dveh različnih OP-jev, potem prijavlja 2 ločena projekta tehnične pomoči, v katerih vsebinsko določi aktivnosti, ki jih bo izvajal in jih medsebojno med različnima OP-jema tudi razmeji (vsebinska navezanost na posamezni OP). Viri financiranja so prav tako ločeni, vsak upravičenec mora za izvajanje posameznega projekta odpreti ločeni proračunski postavki (za EU del in slovensko udeležbo), iz katerih potem posamezni projekt tudi financira. Torej v primeru izvajanja dveh projektov tehnične pomoči mora ministrstvo odpreti 4 ločene proračunske postavke.

Aktivnosti obveščanja javnosti, študij in vrednotenj se izvajajo koncentrirano, torej le na organu upravljanja, s čimer je možnost dvojnega financiranja praktično onemogočena.

Republika Slovenija pozna sistem zalaganja porabe evropskih sredstev iz proračuna RS ter naknadnega povračanja evropskih sredstev na ustrezne proračunske postavke. Ločevanje in s tem preprečevanje dvojnega financiranja je tako urejeno preventivno, predvsem v enotnem državnem računovodskem sistemu MFERAC, ki onemogoča večkratno prijavo enake listine. Za sredstva tehnične pomoči se podatki izvozijo iz sistema MFERAC v sistem ISARR, kjer obstajajo dodatne sorodne kontrole za preprečevanje dvojnega vnosa enake listine.

Kontrola po 13. členu, ki je, kot napisano zgoraj, centralno organizirana na OU za vse upravičence iz sredstev tehnične pomoči, z administrativnim preverjanjem ter kontrolo na kraju samem dodatno skrbi za preprečevanje dvojnega financiranja s strani upravičencev do sredstev tehnične pomoči.

V primeru aktivnosti, ki so horizontalne narave (se nanašajo na 2 ali 3 operativne programe) pa organ upravljanja, običajno s potrditvijo projekta tehnične pomoči, v določenih primerih pa tudi za konkretne primere, določi bodisi financiranje iz enega (t.i. možnost financiranja horizontalnih aktivnosti je navedena v okviru poglavja Tehnična pomoč OP ROPI), dveh ali celo vseh treh projektov/programov/operativnih programov (sorazmerna delitev stroškov oziroma vzpostavitev razdelilnika na ustrezni, utemeljeni podlagi), upoštevajoč določila 54. člena Uredbe št. 1083/2006/ES - torej zagotavljanje, da se projekt tehnične pomoči financira le iz enega sklada hkrati (zgoraj navedena ločena prijava projektov upravičencev po operativnih programih), medtem ko se lahko aktivnost financira iz več različnih projektov ter posledično tudi skladov hkrati, pri čemer morajo biti deleži financiranja ustrezno utemeljeni.

# 4. Programi ESS: Skladnost in združevanje

Ključne usmeritve OP RČV na ravni EU poleg Strateških smernic skupnosti za kohezijo torej predstavljajo Integrirane smernice za rast in delovna mesta in v njihovem okviru še posebej smernice zaposlovanja, ki se konkretno nanašajo na:

- izvajanje politike zaposlovanja, usmerjene v doseganje polne zaposlenosti, izboljšanje kakovosti in storilnosti dela ter krepitev socialne in ozemeljske kohezije;

- spodbujanje zaposlovanja po življenjskih obdobjih;

- zagotavljanje vključujočih trgov dela, izboljšanje privlačnosti dela in zagotavljanje, da se delo izplača, tudi težje zaposljivim in nedejavnim osebam;

- izboljšanje ujemanja s potrebami na trgu;

- spodbujati prožnosti v povezavi z varnostjo zaposlitve in zmanjševanje deljenja trgov dela;

- zagotavljanje zaposlovanju prijaznih gibanj stroškov dela in načinov določanja plač;

- razširjanje in izboljšanje naložb v človeški kapital;

- prilagajanje sistemov izobraževanja in usposabljanja novim zahtevam glede usposobljenosti.

Upoštevajo se Priporočila  Sveta (ES) L 92/23 z dne 27. marca 2007 o posodobitvah širših smernic ekonomskih politik držav članic in Skupnosti v letu 2007 ter o izvajanju politik zaposlovanja držav članic.

Programi, ki se v okviru OP RČV načrtujejo, neposredno podpirajo ukrepe in cilje Programa reform za izvajanje lizbonske strategije v Sloveniji (NRP), Evropske strategije zaposlovanja, Strategije razvoja Slovenije, Okvira gospodarskih in socialnih reform za povečanje blaginje v Sloveniji, Resolucije o Nacionalnem programu izobraževanja odraslih, Državnega razvojnega programa 2007-2013  in Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, saj so usmerjeni h:

- krepitvi človeškega kapitala,

- ustvarjanju delovnih mest,

- spodbujanju zaposlenosti in zaposljivosti,

- krepitvi inovativnosti in s tem konkurenčnosti gospodarstva z vlaganji v razvoj ustreznega raziskovalnega in drugega osebja,

- vseživljenjskemu učenju,

- zagotavljanju socialne vključenosti in spodbujanju enakih možnosti

- usklajevanju družinskega in poklicnega življenja ipd.

Pri doseganju vseh navedenih ciljev bo posebna pozornost namenjena zagotavljanju lokalnim in regionalnim potrebam prilagojenih ukrepov in intervencij, zmanjšanju regionalnih razlik ter tudi ohranjevanju in izkoriščanju možnosti na območjih, v ciljnih skupinah in ukrepih, ki spodbujajo konkurenčnost in produktivnost gospodarstva.

# 5. Informiranje in obveščanje javnosti

V letu 2010 je bila izvedena večina načrtovanih komunikacijskih aktivnosti, ki so podrobneje predstavljene v nadaljevanju poročila.

Osrednja komunikacijska aktivnost v okviru OP RČV v letu 2010 je bil veliki informativni dogodek v obliki zaposlitvenega sejma z naslovom – Poklicne priložnosti in izzivi, katerega se je udeležilo skoraj 4000 oseb, od tega 2422 brezposelnih oseb.

Poleg omenjenega dogodka pa je organ upravljanja tudi v letu 2010 izvedel osnovne ukrepe s področja informiranja in obveščanja javnosti, ki so predvideni v uredbi  1828/2006, in sicer:

- vsaj ena obsežna informacijska dejavnost na leto,

- izobešanje zastave Evropske unije 9. maja za en teden pred poslopjem vsakega OU,

- elektronska ali drugačna objava seznama upravičencev, imen operacij in zneska javnih sredstev.

Poleg tega pa je organ upravljanja izvedel še druge ukrepe informiranja in obveščanja javnosti, ki bodo natančneje predstavljeni v nadaljevanju poročila.

V letu 2010 ni bilo nikakršnih dopolnitev ali sprememb Komunikacijskega načrta.

Obvezni oz. osnovni ukrepi informiranja in obveščanja po uredbi evropske komisije (ES) št. 1828/2006

OU je v letu 2010 izvedel t.i. osnovne oz. obvezne ukrepe s področja informiranja in obveščanja javnosti, ki jih predvideva uredba Komisije (ES) št. 1828/2006. Omenjeni ukrepi bodo v nadaljevanju  tudi podrobneje predstavljeni.

Obsežna informacijska dejavnost

Sektor za Evropski socialni sklad Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko je organiziral Zaposlitveni sejem – Poklicne priložnosti in izzivi skupaj z Medpodjetniškim izobraževalnim centrom in Zavodom RS za  zaposlovanje v Velenju. Sejem je bil odprt od 9. do 18. ure, udeležilo pa se ga je skoraj 4000 oseb, in sicer: 718 osnovnošolcev, ki so prišli na sejem s posebnimi avtobusnimi prevozi iz 15 osnovnih šol celjske in koroške regije, 320 srednješolcev in študentov, 2422 brezposelnih oseb in 415 drugih obiskovalcev ter gostov.

Delodajalci, izobraževalne organizacije, javni in zasebni  zavodi, inštitucije ter različne službe so se predstavile na 32 stojnicah.

Za osnovnošolce je bilo pripravljenih 12 delavnic, kjer so učenci spoznavali poklice in se preizkušali v spretnostih, ki so značilne za posamezna poklicna področja. Delavnice so bile dobro obiskane in svetovalni delavci so povedali, da so bili učenci navdušeni nad možnostjo sodelovanja  v delavnicah (lesarstvo, zdravstvo, grafika, hortikultura, gradbeništvo, storitvene dejavnosti – frizer, ustvarjalec modnih oblačil; gostinstvo in turizem – pek, slaščičar, kuhar, natakar; elektro področje, računalništvo, mehatronika, geotehnologija in okoljevarstvo, kovinarstvo in strojništvo ter avtoserviserstvo). Udeleženci tega sejma so se lahko vključili tudi v pet delavnic, ki so jih vodili poklicni svetovalci Zavoda RS za zaposlovanje.

Na okrogli mizi so strokovnjaki govorili o veščinah vodenja kariere, Academii – projektu praktičnega usposabljanja kariernih svetovalcev na področju zaposlovanja in izobraževanj, primeru dobre prakse: Razvoju kadrov v Skupini Gorenje in načrtovanju karierne orientacije v okviru razvoja OP RČV.

Na tiskovni konferenci so svoje prispevke o pomenu zaposlitvenega sejma za lokalni trg, o zaposlitvenem sejmu v luči trga dela in dosežkov ESS v obdobju od 2007 do 2010 v RS ter o novostih na področju urejanja trga dela predstavili g. Robert Rajšter, direktor Zavoda RS za zaposlovanje, Območne službe Velenje, dr. Henrik Gjerkeš, minister za lokalno samoupravo in regionalno politiko, ga. Andriana Sukova-Tosheva, direktorica generalnega direktorat za zaposlovanje, socialne zadeve in enake možnosti ter ga. Damjana Košir, direktorica Direktorata za trg dela in zaposlovanje na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve.

Ob robu sejma pa se je s pomočjo 6pack Čukurja in nagradnega kviza »Lepo je biti mojster«, skušalo še dodatno opozoriti na značilnosti in pomembne informacije o posameznih poklicih ter možnosti poklicnega in strokovnega izobraževanja ter zaposlovanja.

Vsem udeležencem sejma je bila omogočena predstavitev, navezovanje stikov in izmenjava informacij, pa tudi možnost spoznati se, izvedeti kaj novega in vzpodbudnega.

Izobešanje zastave Evropske unije 9. maja za en teden pred poslopjem vsakega OU

V skladu z nacionalno zakonodajo je v Republiki Sloveniji pred vsakim poslopjem državnega organa (in ne zgolj organa upravljanja) zastava Evropske unije skupaj z nacionalno zastavo izobešena skozi vse leto – torej tudi v tednu ob 9. maju – Dnevu Evrope.

Objava seznama upravičencev

Sektor za Evropski socialni sklad je v letu 2010 redno posodabljal seznam upravičencev. Omenjeni seznam se posodobi ob vsaki izdani odločbi – ko gre za neposredno potrjene operacije – oz. takoj po pravnomočnosti sklepov, v primeru izbora operacij v okviru javnih razpisov.

Seznam upravičencev je objavljen na spletni strani organa upravljanja. Konec leta 2010 je organ upravljanja posodobil portal evropske kohezijske politike v Sloveniji ter s tem tudi  seznam upravičencev. Seznam upravičencev v letu 2010 tako še ni bil dokončno oblikovan in se bo v čim krajšem možnem času uredil in posredoval v objavo.

Uresničevanje komunikacijskega načrta

Organ upravljanja je uspešno uresničil aktivnosti, ki jih je v komunikacijskem načrtu predvidel za leto 2010. Priložena tabela je neposredno povzeta iz komunikacijskega načrta.

| leto komunikacijsko orodje | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| splet |  | X | X | X | X | X | X | X | X |
| objava seznama upravičencev | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| oblikovanje seznama prejemnikov elektronskih sporočil | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| informiranje in oglaševanje |  | X | X | X | X | X | X | X | X |
| odnosi z javnostmi oz. sodelovanje z mediji | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| oblikovanje celostne grafične podobe | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| tiskano in elektronsko gradivo | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| promocijski izdelki | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| medijski in multimedijski izdelki |  | X | X | X | X | X | X | X | X |
| dogodki | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| izobraževanje in usposabljanje | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| dodatne oblike informiranja javnosti in ciljnih skupin | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Raziskave javnega mnenja |  | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Študije in vrednotenja |  |  |  | X |  |  |  |  | X |

Spletne strani

V letu 2010 smo s pomočjo spletne strani  http://www.eu-skladi.si nadaljevali z obveščanjem javnosti o kohezijski politiki v Sloveniji. Na omenjenem naslovu so se lahko obiskovalci seznanili z osnovnimi informacijami o organu upravljanja, najpomembnejšimi dokumenti za novo programsko obdobje 2007-2013, poleg tega pa so predstavljeni tudi projekti, objavljeni razpisi, seznami upravičencev, novice (vključno z arhivom le-teh). Konec leta 2010 pa se je spletna stran posodobila in zaživela na novem naslovu www.eu-skladi.si. Od postavitve spletne strani sredi marca 2008 je bilo do konca leta 2010 zabeleženih 2.076.855 obiskov, od tega je bilo  1.043.555 obiskov v letu 2010.

Oblikovanje seznama prejemnikov elektronskih sporočil

Organ upravljanja je dopolnjeval oblikovani seznam elektronskih naslovov, s pomočjo katerih naslovnikom pošilja elektronsko publikacijo z naslovom Kohezijski e-kotiček, obvešča pa jih tudi o aktualnih izobraževanjih in usposabljanjih na področju evropske kohezijske politike kot tudi o organizaciji različnih delovnih srečanj, sestankov in tudi sejah nadzornih odborov. Do konca leta 2010 je bilo na omenjene novičke prijavljenih 1832 prejemnikov, od tega se je v omenjenem poročevalskem obdobju na novo prijavilo 182 prejemnikov.

Informiranje in oglaševanje

Zakup oglaševalskega prostora v različnih tiskanih medijih (Obrtnik, Delo, Dnevnik, Večer, Primorske novice, Gorenjski glas in Finance) za objavo razpisov (Sofinanciranje spodbud delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe v šolskem oziroma študijskem letu 2009/2010; Razpis za dvig zaposljivosti ranljivih družbenih skupin na področju kulture in podporo njihovi socialni vključenosti v okviru evropskega socialnega sklada v letih 2010-2011).

Poleg omenjenega zakupa oglaševalskega prostora pa je bilo v letu 2010 posnetih in predvajanih tudi 8 radijskih oddaj, ki so se predvajale na Valu 202 (Radio Slovenija), ki je ena izmed najbolj poslušanih radijskih postaj v Sloveniji (podatkih nacionalne raziskave Radiometrija, ki jo je opravilo podjetje Media Pool).

V okviru omenjenih oddaj je bil predstavljen operativni program za razvoj človeških virov, dosežki programa, razpisi, dogodki ter izkušnje in mnenja upravičencev pri koriščenju evropskih sredstev. Tako je bil predstavljen tudi projekt s področja socialnega podjetništva Društva projekt človek, v okviru katerega se spodbuja dostop do usposabljanja in zaposlovanja ranljivih skupin. V konkretnem primeru razvijajo nove tržne dejavnosti, preko katerih se odpirajo nova delovna mesta za te ranljive skupine kot je na primer izdelovanje izdelkov iz odpadnih materialov, ki tako zaživijo v novi podobi in dobijo novo dodano vrednost.

Odnosi z  javnostmi oz. sodelovanje z mediji

Z namenom boljše in podrobnejše seznanjenosti novinarjev v Sloveniji s črpanjem sredstev iz Evropskega socialnega sklada, potrjenimi operacijami kot tudi s samim postopkom pridobivanja sredstev je Sektor za Evropski socialni sklad medije obveščal tudi s sporočili za javnost. Omenjena sporočila so bila medijem posredovana ob vsakem pomembnejšem dogodku – tako ob organizaciji različnih dogodkov (delavnic, seminarjev, konferenc), kot tudi ob izdaji odločb o dodelitvi sredstev za sofinanciranje oziroma sklepov ob potrditvi javnih razpisov v okviru Evropskega socialnega sklada. Poleg poslanih sporočil na horizontalni ravni je bilo s strani Sektorja za Evropski socialni sklad pripravljenih in medijem posredovanih 33 sporočil za javnost. Na podlagi izvedenih dogodkov kot tudi na podlagi posredovanih sporočil je bilo v medijih zabeleženih 47 objav. Potrebno pa je poudariti, da je še več objav zabeleženih v okviru novinarskih konferenc in sporočil za javnost posredniških teles, agentov in/ali upravičencev.

Še vedno pa je OU premalo pozornosti namenil »izobraževanju« novinarjev s področja izvajanja kohezijske politike, in sicer tudi v okviru t.i. neformalnih briefingov, v okviru katerih bi novinarjem podrobneje predstavili delovanje Evropskega socialnega sklada, načina črpanja sredstev, priprava projektov, ipd., saj se vse prevečkrat zgodi, da je v medijih zaslediti članke z negativno konotacijo, ki pa so pogosto tudi rezultat nerazumevanja delovanja samega sistema in zakonodaje, na podlagi katere temelji črpanje evropskih sredstev.

Tiskano in elektronsko gradivo

Tiskano gradivo

V letu 2010 je bilo natisnjenih 2.000 letakov o dosežkih Evropskega socialnega sklada v obdobju 2007-2010, ki so bili razdeljeni na vse europe direct info točke in zaposlitvenem sejmu. V okviru zaposlitvenega sejma pa je bil natisnjen v obliki zloženk program sejma.

Elektronsko gradivo

Organ upravljanja je v letu 2010 nadaljeval z izdajanjem elektronskih novic. V letu 2010 je bilo izdanih 11 številk elektronskih novic z naslovom Kohezijski e-kotiček, ki vsebujejo informacije o odprtih razpisih ter napovedi razpisov, kontaktnih osebah, primerih dobrih praks, napovedih različnih izobraževanj, dogodkov, delavnic kot tudi o drugih aktualnih informacijah. Omenjene novice so naslovljene na več kot 1800 prejemnikov elektronskih sporočil. Med omenjenimi prejemniki so zajete vse v komunikacijskem načrtu zajete ciljne skupine. V letu 2010 se je na omenjene novice na novo prijavilo 182 prejemnikov omenjenih novičk.

Promocijski izdelki

Za namen zaposlitvenega sejma so bili razdeljeni naslednji promocijski izdelki potisnjeni s celostno grafično podobo: majice, brisače, športne torbe, bidoni in copati.

Dogodki

Sektor za Evropski socialni sklad je v letu 2010 nadaljeval z rednimi delovnimi srečanji s posredniškimi telesi. Poleg velikega informativnega dogodka v Velenju  in nadzornega odbora za OP RČV je organ upravljanja organiziral in sofinanciral različne delavnice za potencialne upravičence.

Tabela 86: Seznam izvedenih dogodkov:

| DATUM IN KRAJ | NAZIV DOGODKA | VRSTA DOGODKA | UDELEŽENCI |
| --- | --- | --- | --- |
| 21. april 2010, Tolmin | Kako do denarja Evropskega socialnega sklada? | delavnica | predstavniki delodajalcev, nevladnega sektorja, novinarji, predstavniki posredniških teles, potencialni upravičenci |
| 27. maj 2010, Metlika | Kako do denarja Evropskega socialnega sklada? | delavnica | predstavniki delodajalcev, nevladnega sektorja, novinarji, predstavniki posredniških teles, potencialni upravičenci |
| 31. avgust 2010, GZS Ljubljana | Predstavitev in delavnica za prijave na razpis Kompetenčni centri za razvoj kadrov | delavnica | potencialni upravičenci |
| 9. september 2010, Maribor | Predstavitev in delavnica za prijave na razpis Kompetenčni centri za razvoj kadrov | delavnica | potencialni upravičenci |
| 1. oktober 2010, Ljubljana | »Črpanje nepovratnih sredstev iz Evropskega socialnega sklada« v okviru Festivala za tretje življenjsko obdobje | delavnica | predstavniki delodajalcev, nevladnega sektorja, novinarji, potencialni upravičenci |
| 14. oktober 2010, Velenje | Zaposlitveni sejem: Poklicne priložnosti in izzivi | dogodek | širša zainteresirana javnost – predstavniki delodajalcev, nevladnega sektorja, novinarji, predstavniki posredniških teles, EK, brezposelni, osnovnošolci, srednješolci, študentje |
| 22. december 2010, Center Evropa, Ljubljana | Partnerstvo socialnih partnerjev in civilne družbe pri doseganju ciljev Evropskega socialnega sklada | posvet | Predstavniki delodajalcev, sindikatov, nevladnega sektorja, mediji, predstavniki posredniških teles |

Dodatne oblike informiranja javnosti in ciljnih skupin

Organ upravljanja je v vsakem sektorju določil kontaktno osebo, ki je zadolžena za posredovanje informacij potencialnim upravičencem kot tudi posredniškim telesom in drugim organom, ki sodelujejo pri izvajanju operativnih programov. V Sektorju za Evropski socialni sklad smo v sodelovanju s sodelavci v enoti za tehnično pomoč odgovorili na več kot 50 vprašanj, ki so bila posredovana pisno ali ustno po telefonu.

Raziskave javnega mnenja

Tudi v letu 2010 je bila izvedena raziskava javnega mnenja glede  evropske kohezijske politike v Sloveniji.  Telefonska anketa z reprezentativnim vzorcem 1500 anketirancev je bila izvedena novembra. Za razliko od leta poprej je v tokratni anketi bistveno manjši delež anketiranih, ki pozitivno ocenjujejo vpliv evropskih sredstev za razvoj Slovenije. V letu 2010 je tako le dobrih 27% menilo, da je učinek evropskih sredstev za razvoj Slovenije velik ali zelo veliko, medtem ko je bil v letu 2009 omenjeni delež 60 %. Pri tem se med drugim postavlja tudi vprašanje koliko so pravzaprav tovrstne raziskave tudi merodajne, upoštevajoč dejstvo, da je podobna raziskava Evropske komisije (o zavedanju ter prepoznavnosti EU regionalne politike) Eurobarometer 2010, ki je bila izvedena junija 2010 postregla s povsem drugačnimi oz. nasprotnimi rezultati.

Po omenjeni raziskavi so anketiranci v Sloveniji pozitivno ocenili omenjena sredstva za razvoj regije, in so celo nad povprečjem EU 27, kar je razvidno tudi iz priloženega grafikona.

Pri tem je zanimiva tudi ugotovitev nacionalne raziskave, ki je pokazala, da je izmed operativnih programov s 7,5% daleč najmanj prepoznan ravno Operativni program razvoja človeških virov, medtem ko je bolj poznan z 20,1% Evropski socialni sklad.

V okviru preverjanja stopnje zanimanja za posamezne razpise se je izkazalo, da je med anketiranci največ zanimanja, in sicer kar 74%, za razpise s področja trajnostne rabe energije ter s področja sofinanciranja zaposlitev visoko kvalificiranega osebja v podjetjih, za katere je zanimanje izkazalo 70% vprašanih iz skupine delodajalcev, lastnikov podjetja, vodstva podjetja in samozaposleni.

Tabela 87: Pregled uresničevanja komunikacijskega načrta v letu 2010 iz naslova OP RČV (razen, kjer je navedeno drugače)

| Kazalnik | Vrsta kazalnika | Enota merjenja | Ciljna vrednost na koncu programskega obdobja | Dosežena vrednost 2007 | Dosežena vrednost 2008 | Dosežena vrednost 2009 | Dosežena vrednost 2010 | Skupaj 2007-2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Število obiskov spletne strani* | Kazalnik učinka | obisk | 70.000 | 0 | 370.759 | 662.541 | 1.043.555 | 2.076.855 |
| Število izvedenih dogodkov po uredbi | Kazalnik učinka (output) | dogodek | 24/8*** | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Število drugih dogodkov | Kazalnik učinka (output) | dogodek | 20 | 0 | 2 | 1 | 5 | 8 |
| Odstotek vprašanih, ki pozitivno ocenjujejo prispevek evropske kohezijske politike* | Kazalnik rezultata | % | >50% | 0 | 20,9% | 60% | 27% | pov. 36% |
| Število tiskovin -natisnjenih | Kazalnik učinka (output) | izvod | 10.000 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 4.000 |
| Število tiskovin- distribuiranih | Kazalnik učinka (output) | izvod | 10.000 | 0 | 0 | 800 | 2.800 | 3.600 |
| Število radijskih oddaj in spotov** | Kazalnik učinka (output) | oddaja | 70 | 10 | 10 | 10/537 | 8 | 38/537 |
| Število naslovnikov elektronskih sporočil* | Kazalnik učinka | naslovnik | 1000 | 0 | 1444 | 206 | 182 | 1832 |
| Število posredovanih elektronskih sporočil z informativno vsebino | Kazalnik učinka | sporočilo | 800/267*** | 0 | 54 | 62 | 51 | 167 |
| Število objavljenih člankov in televizijskih prispevkov kot rezultat dogodkov | Kazalnik rezultata | članek/TV prispevek | 60/20 | 4 | 10 | 6 | 27 | 47 |

* Zaradi enotne vstopne točke na spletno stran evropske kohezijske politike v Sloveniji so podatki kumulativni za vse tri operativne programe. Enako velja za kazalnik glede ocene prispevka evropske kohezijske politike ter Število naslovnikov elektronskih sporočil .

** Prva številka pomeni število radijskih oddaj, druga pa število objav spotov na radiu in televiziji. Število je po vsebini natančneje obrazloženo v letnem poročilu 2009.

*** Ciljne vrednosti so predvidene za vse tri OP-je za celotno programsko obdobje; druga številka je predvideno število tovrstnih dogodkov zgolj za OP RČV na koncu programskega obdobja.

Tabela 88: Finančni pregled po posameznih komunikacijskih orodjih za leto 2010 (iz naslova OP RČV)

V EUR

|  | Splet | Informiranje in oglaševanje | Oblikovanje celostne grafične podobe | Tiskano in elektronsko gradivo in promocijski izdelki | Medijski in multimedijski izdelki | Dogodki | Raziskave javnega mnenja | Študije in vrednotenja | Druge aktivnosti | SKUPAJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 0 | 22.023,94 | 0 | 51.399,60 | 0 | 1.893,32 | 0 | 0 | 4.166,67 | 79.483,53 |
| 2009 | 0,00 | 99.690,84 | 0 | 752,00 | 0 | 27.076,50 | 3.180,00 | 0 | 820,80 | 131.520,14 |
| 2010 | 0,00 | 21.995,44 | 0 | 5.588,36 | 0 | 85.324,09 | 0 | 0 | 0 | 112.907,89 |
| SKUPAJ (2007-2010) | 0 | 143.710,22 | 0 | 57.739,96 | 0 | 114.293,91 | 3.180,00 | 0 | 4.987,47 | 323.911,56 |

|  | Splet | Informiranje in oglaševanje | Oblikovanje celostne grafične podobe | Tiskano in elektronsko gradivo in promocijski izdelki | Medijski in multimedijski izdelki | Dogodki | Raziskave javnega mnenja | Študije in vrednotenja | Druge aktivnosti | SKUPAJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SKUPAJ (2007-2015) | 10.000,00 | 286.876,40 | 0 | 288.303,60 | 12.520,00 | 311.100,00 | 11.200 | 15.000,00 | 65.000,00 | 1.000.000,00 |

PREDSTAVITEV PRIMEROV DOBRE PRAKSE

Priloga 1: Kulturno žlahtenje najmlajših

| Država: | SI Slovenija |
| --- | --- |
| Regija: | SI0 Slovenija |
| Operacija: | Kulturno žlahtenje najmlajših |
| Trajanje: | 11. 2. 2009 – 31. 10. 2010 |
| Cilj: | Konvergenca |
| Financiranje: | Skupaj stroški € 102.000,00 Prispevek EU € 86.700,00 Prispevek nacionalnih organov € 15.300,00 Pokrajinski viri € 0,00 Zasebni viri € 0,00 |
| Kontakt: | Ime: Darja Štirn Koren Organizacija: Vrtec Vodmat Naslov: Korytkova 24, Ljubljana E-pošta: darja.stirn@guest.arnes.si Internet: http://www.vrtecvodmat.si/projekti/kulturno-žlahtnenje-najmlajših |
| Opis operacije: | Namen projekta: Povečati vsebine, ki se dotikajo umetnosti v vrtcih in otrokom omogočiti avtentične umetniške izkušnje (dvig ravni kulturne pismenosti med otroki in strokovnimi delavci) in vključevanje kulturnih institucij in umetnikov v vzgojno-izobraževalni proces ter razvijanje modela sodelovanja z njimi ter oblikovanje smernic in predlogov za vključevanje kulturne vzgoje v izvedbeni kurikulum vrtca. Cilj projekta: Spoznavanje in doživljanje umetnosti Iskanje različnih vsebin in načinov dela s predšolskim otrokom, z namenom približati otroku različne umetniške prakse, upoštevajoč vzgojo preko umetniškega doživetja. Raziskovanje in inoviranje različnih pristopov v pedagoški praksi pri delu s predšolskim otrokom Spodbujanje ustvarjalnosti in inovativnosti pri otroku. Pridobivanje teoretičnih znanj, iskanje in raziskovanje izzivov, dejavnosti in načinov dela s predšolskim otrokom, z namenom spodbujanja njegovih ustvarjalnih potencialov. Vključevanje umetnikov v vzgojno-izobraževalno delo v vrtcu in obiski otrok (in strokovnih delavcev vrtcev) v kulturnih ustanovah, z namenom omogočiti otroku pridobivanje avtentičnih izkušenj. Izobraževanje in ozaveščanje vloge odraslega pri načrtovanju, izvajanju in evalviranju dejavnosti za otroke, s področja kulture in umetnosti. Ozaveščanje vloge odraslega preko izobraževanj ob reflektiranju izvedenih dejavnosti. |
| Izvedba operacije: | Tekom projekta so potekale številne aktivnosti, in sicer: predavanja na temo »Predstavitev pomena umetnosti za predšolskega otroka in načina induktivnega pristopa za delo s predšolskimi otroki« za vse člane projektnih skupin in za zunanje sodelavce; kontinuiran cikel delavnic in izobraževanj za vse člane projekta s področja kulturne dediščine, likovne umetnosti, glasbene umetnosti, uprizoritvene umetnosti (lutke, ples, umetnostna besedila in dramatizacija) in kulturne dediščine; mesečna srečanja projektnega tima s timi projekta v posameznih vrtcev v mreži z namenom refleksije in evalvacije izobraževanj, delavnic in izvedene dejavnosti z otroki, izmenjava izkušenj in pregled strokovne literature z namenom spremljave projekta. kontinuiran cikel delavnic za otroke vseh vrtcev v mreži; večkratni obiski z delavnicami za otroke vseh vrtcev v mreži v muzeju ali galeriji; kontinuirani obiski umetnikov v oddelkih otrok v vseh vrtcih v mreži; zaključna konferenca s predstavitvijo rezultatov in predlogi za nadaljnje delo. |
| Obveščanje in informiranje javnosti: | Informiranje in obveščanje je potekalo preko spletnih strani vključenih vrtcev, poročil na oglasnih deskah za starše in poročil o delu vrtca; po elektronski pošti, preko pisnih obvestil, kot so zapisniki in sklepi sestankov, oporne točke za delo. Na spletnih straneh Vrtca Vodmat je možno dostopati do pomembnejših gradiv, ki so nastala v projektu, kakor do zapisa o sami filozofiji dela, ciljih in vseh sodelavcih, preko strani je možen tudi dostop do navodil MŠŠ, logotipov in pomembnejših telefonskih številk in e-mailov v zvezi s projektom. Na spletni strani Vrtca Vodmat je možen tudi dostop do članka in fotografij, ki govorijo o zaključni konferenci projekta, ki je potekala 16. oktobra v prostorih Mestnega muzeja v Ljubljani. V zadnji fazi izvedbe projekta je bila tudi zelo močna medijska podpora. Tako je bilo lahko zaslediti članke o samem projektu v: - Šolskih razgledih, let. LXI, št. 18, 19. oktober 2010. http://www.solski-razgledi.com/e-sr-prispevek.asp?ID=432, - Večeru, 21. decembra, 31. decembra 2010 in 1. marca 2011, - Mladini, št. 201104, 28.januar.2011 http://www.mladina.si/tednik/201104/kulturno_zlahtenje_najmlajsih. - Koroškem radiu, - VTV, - Spletnih straneh ljubljanske in koroških občin. V zvezi s projektom so tudi sami v vrtcu poskrbeli za promocijo. Tako so se zvrstile naslednje predstavitve: - Štirn Koren, D., Gruden, A., Kranjec, T. (2010). Predstavitev rezultatov projekta Kulturno žlahtenje najmlajših, Pedagoška fakulteta v Ljubljani, udeleženci: študenti razrednega pouka, likovne pedagogike, predšolske vzgoje in socialne pedagogike. 20. december. - Štirn Koren, D. (2010). Predstavitev rezultatov projekta Kulturno žlahtenje najmlajših, Pedagoška fakulteta v Kopru, udeleženci: podiplomski študenti predšolske vzgoje. 14. januar. - Kroflič, R., Štirn Janota, P, Jug, A., Smrtnik Vitulič, H., Štirn Koren, D (2011). Umetnost kot induktivna vzgojna praksa, Predstavitev projekta in rezultatov na Pedagoško andragoških dnevih, 17. februar. - Kroflič, R., Štirn Janota, P, Jug, A., Štirn Koren (2011). Predstavitev rezultatov projekta Kulturno žlahtenje najmlajših, srečanje v okviru mreže vrtcev ZRSŠ, v mentorsko središče Vrtec Ledina, 18. februar . - Odprtje razstave Kulturno žlahtenje najmlajših, 24. februarja 2011 v muzejskem razstavišču, Na gradu 2, Ravne na Koroškem. Razstava bo odprta do 9. aprila 2011, v okviru odprtja je načrtovanao še predavanje dr. Krofliča in vodje projekta Štirn Korenove 24. marca 2011. Ob zaključku projekta je bila pripravljena monografija z naslovom Kulturno žlahtenje najmlajših – Razvoj identitete otrok v prostoru in času preko raznovrstnih dejavnosti. Oktobra 2010 je bila izvedena tudi zaključna konferenca v Mestnem muzeju, Ljubljana, na katero je bila povabljena širša strokovna javnost. Osrednji dogodek konference je bila otvoritev razstave umetniških stvaritev, ki so nastale, ki so nastale v okviru projekta. |

Priloga 2: Program Usposabljanje na delovnem mestu 2009–2011

| Država: | SI Slovenija |
| --- | --- |
| Regija: | Osrednja Slovenija |
| Operacija: | Program Usposabljanje na delovnem mestu 2009–2011 |
| Trajanje: | 2009–2011 |
| Cilj: | Konvergenca |
| Financiranje: | Skupaj stroški € 18.115.288,24 Prispevek EU € 15.397.994,90 Prispevek nacionalnih organov € 2.717.293,34 Pokrajinski viri € 0,00 Zasebni viri € 0,00 |
| Kontakt: | Ime: Zavod RS za zaposlovanje Organizacija: javni zavod Naslov: Rožna dolina, Cesta IX/6, 1000 Ljubljana E-pošta: ess@ess.gov.si Internet: www.ess.gov.si |
| Opis operacije: | Namen in cilji projekta: Cilj aktivnosti je izboljšanje zaposlitvenih možnosti brezposelnih oseb in povečanje njihove konkurenčnosti na trgu dela. Aktivnost je namenjena pridobitvi in krepitvi sposobnosti, znanj, veščin in spretnosti brezposelnih oseb, katerih obstoječa znanja oz. delovne izkušnje ne omogočajo neposredne zaposlitve, ter spodbujanju zaposlovanja vključenih oseb pri izvajalcih usposabljanja na delovnem mestu – delodajalcih. To je še zlasti pomembno v sedanjem času zaradi stanja na trgu dela kot posledice svetovne gospodarske krize. |
| Izvedba operacije: | Eden od pomembnejših izvajalcev usposabljanja na delovnem mestu je podjetje za usposabljanje in zaposlovanje invalidov, Želva, d. o. o., ki ima sedež v Ljubljani. Podjetje je leta 1991 ustanovila Zveza Sožitje – Zveza društev za pomoč duševno prizadetim Slovenije, z namenom, da bi usposobili in v različnih dejavnostih zaposlili čim več oseb s statusom invalida, oseb s posebnimi potrebami in težje zaposljivih oseb. Podjetje ima sedaj več kot 190 redno zaposlenih, njihove programe rehabilitacije, usposabljanja, socialne vključenosti in dela pod posebnimi pogoji pa redno obiskuje več kot 250 uporabnikov – invalidov. Cilj podjetja ni ustvarjanje dobička, pač pa ustvarjanje in ohranjanje zanesljivih zaposlitev za uporabnike. Zaposlovanje invalidov je pomembno za same invalide, za njihovo ekonomsko in socialno neodvisnost, za integracijo in socializacijo v okolju, kjer delajo in živijo, enako pomembno pa je tudi za državo, saj zaposlen invalid preneha biti njeno breme. V letu 2011 je bila v dvomesečni program usposabljanja na delovnem mestu v podjetju Želva vključena ena brezposelna oseba, ki so jo po zaključku usposabljanja tudi zaposlili. V obdobju od leta 2007 do leta 2009 pa je bilo v programe usposabljanja na delovnem mestu v omenjenem podjetju vključenih skupaj 32 brezposelnih oseb. Z večino udeležencev po končanem usposabljanju sklenejo pogodbo o zaposlitvi za določen čas, ki jo nekaterim kasneje podaljšajo v zaposlitev za nedoločen čas. Usposabljanje na delovnem mestu v podjetju vidijo kot most do uspešne vključitve predvsem invalidov v redno delovno razmerje. Največ vključitev v usposabljanje in zaposlitev je bilo v okviru t.i. zelenega programa. Razvoj človeških virov v podjetju Želva je usmerjen v trajnostni razvoj, kar je tudi v skladu z evropsko politiko. |
| Obveščanje in informiranje javnosti: | Obveščanje in informiranje javnosti o programu poteka na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje (www.ess.gov.si) in na spletnih straneh drugih zainteresiranih organizacij, s pomočjo pisnih gradiv (zloženke za brezposelne in delodajalce), na organiziranih posvetih z delodajalci po vsej Sloveniji, v komunikaciji s strankami (brezposelnimi, delodajalci) osebno, po telefonu ali elektronski pošti (kontaktni center, kontaktne osebe), z obveščanjem medijev in v sodelovanju z njimi. |

Priloga 3: E-uprava

| Država: | SI Slovenija |
| --- | --- |
| Regija: | SI0 Slovenija |
| Operacija: | E-uprava |
| Trajanje: | 1.1.2007 - 31.12.2010 |
| Cilj: | Konvergenca |
| Financiranje: | Skupaj stroški € 2.432.104,00 Prispevek EU € 2.067.288,40 Prispevek nacionalnih organov € 364.815,60 Pokrajinski viri € 0,00 Zasebni viri € 0,00 |
| Kontakt: | Ime: Maja Zupančič Organizacija: Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za e-upravo in upravne procese Naslov: Tržaška 21, SI-1000 Ljubljana E-pošta: gp.mju(at)gov.si Internet: http://www.mju.gov.si/, E-uprava: http://e-uprava.gov.si/ |
| Opis operacije: | Državni portal E-uprava je enotno vstopno mesto, kjer so dosegljive vse informacije o postopkih v javni upravi in kjer je omogočeno izvajanje e-poslovanja oz. e-storitve javne uprave. Portal predstavlja vstopno točko do različnih informacij o državni in javni upravi z namenom posredovanja informacij o slednji in z namenom približevanja upravnih storitev uporabnikom preko svetovnega spleta kadarkoli in kjerkoli. Glavni cilj portala je doseči večjo vključenost državljanov v e-upravo in večjo uporabo e-storitev, s čimer javna uprava znatno zmanjšuje stroške poslovanja in razbremenjuje delo uradnikov na okencih. Hkrati dosega tudi časovne prihranke, kar se odraža predvsem v večji učinkovitosti in preglednosti poslovanja ter kvalitetnejšem zadovoljevanju potreb državljanov. Cilji operacije E-uprava so bili naslednji: razvoj ustrezne institucionalne usposobljenosti za učinkovito strukturno prilagajanje, rast, delovna mesta in gospodarski razvoj; vzpostavljanje okolja in pogojev za učinkovito in uspešno javno upravo; racionalizacija obsega javnih nalog ter zniževanje stroškov javne uprave; optimizacija delovnih procesov in postopkov; vzpostavljanje prijaznega in privlačnega poslovnega okolja; razvoj dostopnih elektronskih in drugih storitev javne uprave za državljane in gospodarske subjekte; večja usposobljenost in konkurenčnost javnih uslužbencev; vpliv na cilje ostalih razvojnih prioritet (razvoj informacijske družbe, usposobljenost za delo z IKT, spodbujanje podjetništva itd). Glavni nameni operacije so bili: vzpostavitev življenjskih dogodkov na enem; povezovanje življenjskih dogodkov za pravne osebe s storitvami in informacijsko podporo s sistemom e-VEM s.p. in e-VEM g.d.i.; omogočanje e-sodelovanja na enem mestu zainteresirane javnosti; možnost sooblikovanja e-demokracije čim širši javnosti; omogočanje dostopa sistema tudi ljudem s posebnimi potrebami; optimizacija delovnih procesov in zmanjševanja stroškov uporabnikom uprave. |
| Izvedba operacije: | V okviru operacije je bilo izvedenih več aktivnosti, kot so raziskave, študije, razvoj za vzpostavitev in funkcionalne nadgradnje sistema e-uprava, usposabljanja in pomoč uporabnikom storitev, informiranje ipd. Pomembne aktivnosti v okviru operacije so bile: dograditve in nove funkcionalnosti na portalu E-uprava (nadgraditev podportala e-demokracija, e-oglasne deske in drugih vsebinskih sklopov, prilagoditev spletne strani za uporabo ljudem s posebnimi potrebami, postavitev portala za italijansko in madžarsko narodno skupnost itd.); elektronsko kadrovanje v državni upravi (izdelava spletne aplikacije za spremljanje in obdelavo prostih delovnih mest za uporabo v javni upravi in portal za objavo prostih delovnih mest); usposabljanja zaposlenih v javni upravi, urednikov življenjskih dogodkov iz lokalnih samouprav in drugih organov, ki se vključujejo v elektronsko poslovanje uprave ter izobraževanje starejših občanov; vzpostavitev novega portala za starejše in upokojence skupaj z e-izobraževanjem uporabnikov; merjenje zadovoljstva uporabnikov s storitvami javne uprave po celotni Sloveniji po terenu in preko telefona; obveščanje in informiranje javnosti – promocijske aktivnosti . Glede ocenitve doseženih rezultatov, so bili za spremljanje uspešnosti izvedbe operacije izbrani naslednji kazalniki: število storitev e-uprave dosegljivih na svetovnem spletu; število udeležencev usposabljanj; število oddanih vlog preko financiranih storitev; stopnja razvitosti e-uprave – dosegljivost državnih e-storitev preko spleta (v %); zadovoljstvo uporabnikov s storitvami javne uprave (1-5). Doseženi so bili vsi zastavljeni cilji, razen števila oddanih e-vlog preko financiranih storitev, kar pa je namen doseči do leta 2015, kakor je bilo predvideno tudi v sami prijavi. Kar 380 od skupno 900 storitev e-uprave je dosegljivih na svetovnem spletu s pomočjo sofinanciranja EU, usposobljenih je 493 slušateljev, stopnja razvitosti e-uprave je 95%, povprečno zadovoljstvo uporabnikov s storitvami javne uprave pa je 3,85 (ocena med 1 in 5). Operacija s svojimi izvedenimi in načrtovanimi aktivnostmi omogoča uporabo storitev javne uprave različnim ciljnim skupinam, tudi starejšim in ljudem s posebnimi potrebami (produkt za sintezo govora). |
| Obveščanje in informiranje javnosti: | Informiranje in obveščanje javnosti ter potencialnih ciljnih skupin glede koristnosti ter možnosti uporabe storitev sistema je predstavljalo eno izmed aktivnosti v okviru operacije. Obveščanje javnosti o možnostih, ki jih ponuja portal E-uprava, je teklo preko različnih promocijskih aktivnosti. Za promocijo telefonske številke halo uprava 01 588 85 88, ki je namenjena vsem uporabnikom e-uprave, smo izvajali oglaševanje na avtobusih po večjih mestih v Sloveniji. Izdelan je bil video o storitvi spletni opomnik. Storitev spletni opomnik in video smo posebej predstavili na mednarodni konferenci o kakovosti v javni upravi v Parizu leta 2008. V letu 2010 smo za informiranje javnosti pripravili glavne promocijske aktivnosti. Izdelali smo brošuro o e-upravi v slovenskem in angleškem jeziku, pripravili zgibanke o posameznih pomembnih storitvah e-uprave v različnih jezikih in izdelali posebne obeske z digitalnimi slikami storitev e-uprave. Posebej za internetne uporabnike smo izdelali video e-uprave, ki na dinamičen in duhovit način predstavlja storitve e-uprave. Spletna stran z videom e-uprave (www.naprejpovej.si) je bila narejena v okviru promocijskih aktivnosti o storitvah e-uprave in vas vabi, da si video prilagodite po svoji podobi in ga delite s prijatelji. Video e-uprave lahko uporabnik objavi tudi v socialnem omrežju. |

Pravne podlage, viri in dokumenti:

- Uredba Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu (69. člen);

- Uredba Komisije (ES) št. 1828/2006 z dne 8. decembra 2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter Uredbe Sveta (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj (Ur. l. EU, št. 371), z dne 27. 12. 2006;

- Uredba o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v obdobju 2007-2013 (Ur. l. RS 17/09, 40/09, 3/10, 31/10, 79/10);

- Nacionalni strateški referenčni okvir 2007–2013;

- Odločba Komisije 18/VI/2007 o potrditvi nekaterih elementov nacionalnega strateškega referenčnega okvira Slovenije CCI2007SI16UNS001 z oznako K (2007) 2514 končni;

- Operativni program Razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013;

- Odločba Komisije 21/XI/2007 o sprejetju operativnega programa »Operativni program razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013« pomoči Skupnosti Evropskega socialnega sklada, ki spada pod cilj konvergenca v Sloveniji CCI 2007 051 PO 001 z oznako K (2007) 5744;

- Enotni programski dokument Republike Slovenije za programsko obdobje 2004-2006,  Vlada RS,  december 2005;

- Navodila za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007-2013;

- Priročnik celostne grafične podobe kohezijskega in strukturnih skladov v Sloveniji;

- Komunikacijski načrt informiranja in obveščanja javnosti o izvajanju operativnih programov v programskem obdobju 2007-2013;

- Navodilo organa upravljanja za spremljanje in poročanje o izvajanju kohezijske politike v programskem obdobju 2007 – 2013;

- Navodila organa upravljanja za izvajanje tehnične pomoči kohezijske politike 2007-2013;

- Navodila za pripravo, prijavo in potrjevanje instrumentov za izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 2007-2013;

- Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2007-2013;

- Navodila organa upravljanja za izvajanje kontrol po 13. členu uredbe 1828/2006/ES;

- Navodila organa upravljanja za spremljanje priloge XXIII Uredbe št. 1828/2006(ES) o izvajanju Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013;

- Strategija razvoja Slovenije, sprejeta na seji Vlade RS, z  dne 23. 6. 2005 (http://www.umar.gov.si/projekti/srs/StrategijarazvojaSlovenije.pdf); Ukrep 36: Racionalizacija delovanja javnega sektorja, Ukrep 37: Presoja učinkov predpisov, Ukrep 38: Vzpostavitev centralnega dostopa do evidenc za zagotavljanje pravic iz javnih sredstev, Ukrep 40: Vzpostavitev Registra nepremičnin), Ukrep 41: Uveljavljanje JZP in zasebnega financiranja izgradnje veliki infrastrukturnih projektov;

  - Integrirane smernice za rast in zaposlovanje za uresničevanje prenovljene Lizbonske strategije;

  - Program reform za izvajanje Lizbonske strategije v Sloveniji, sprejet na seji  Vlade RS, z dne 12.10.2006; zlasti Smernica 9: Prehod v informacijsko družbo ter spodbujanje razširjenosti in učinkovite uporabe IKT, Smernica 17: Izvajanje politike zaposlovanja, usmerjene v doseganje polne zaposlenosti, izboljšanje kakovosti in storilnosti dela ter krepitev socialne in ozemeljske kohezije; Smernica 20: Izboljšanje ujemanja s potrebami na trgu dela; Smernica 21: Spodbujanje prožnosti v povezavi z varnostjo zaposlitve in zmanjševanje deljenja trgov dela, Smernica 8: Spodbujati in omogočati inovacije, Smernica 15: Spodbujanje podjetniške kulture in ustvarjanje podpornega okolja za MSP, večje sodelovanje podjetij z izobraževalnimi in razvojno-raziskovalnimi ustanovami ter spodbujanje mobilnosti kadrov; Smernica 18: Spodbujanje zaposlovanja po življenjskih obdobjih; Smernica 23: Razširjanje in izboljšanje naložb v človeški kapital;

  - Evropsko vladanje, Bela knjiga, Evropska komisija, Bruselj, COM(2001) 428 final;

  - Integrirane smernice za rast in delovna mesta (2005–2008), ki vključujejo priporočila Komisije o širših smernicah ekonomskih politik držav članic in Skupnosti, Bruselj, 12.04.2004, COM(12005)141 končno;

- Okvir gospodarskih in socialnih reform za povečanje blaginje v Sloveniji, Vlada RS, z  dne 03.11. 2005;

- Državni  razvojni program 2007 – 2013 Vlada RS, z  dne 20.03.2008;

  - Resolucija o Nacionalnem raziskovalnem in razvojnem programu, Ur. l. RS, št. 3/2006;

  - Nacionalni program razvoja trga dela in zaposlovanja do leta 2006,
Ur. l. RS, št. 92/2001;

  - Kohezijska politika za podporo rasti in novim delovnim mestom: Strateške smernice Skupnosti, 2007–2013, Bruselj, 05.07.200;

  - Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, Ur. l. RS, št. 107/2006;

  - Nacionalni program za izvajanje Lizbonske strategije; http://www.umar.gov.si/fileadmin/user_upload/projekti/04_pr-lizbona.pdf;

  - Program ukrepov aktivne politike zaposlovanja za obdobje 2007-2013, Vlada RS, z dne 23. 11. 2006);

  - Skupni memorandum o socialnem vključevanju, december 2003;

  - Nacionalno poročilo o strategijah za socialno zaščito in socialno vključevanje 2006 – 2008, Vlada RS, z dne 21.09. 2006);

- Akcijski program za invalide 2007-2013, Vlada RS, z dne 30.11.2006;

- Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju, Ur. l. RS, št. 12/1996, z zadnjimi   spremembami 79/2006;

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Ur. l. RS, št. 12/1996, z zadnjimi spremembami 36/2008;

- Zakon o otrocih in mladostnikih s posebnimi potrebami, Ur. l. RS, št. 54/2000, z zadnjimi spremembami 3/2007;

- Resolucija o nacionalnem programu izobraževanja v RS do leta 2010, Ur. l. RS, št. 70/2004;

- Izhodišča za oblikovanje programov na področju otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami;

- Izhodišča za oblikovanje programov na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja;

- Izhodišča za prenovo gimnazijskega programa, sprejeta na 101. seji Strokovnega sveta za splošno izobraževanje, z dne 19.04.2007;

  - Resolucija o nacionalnem programu razvoju visokega šolstva, Ur. l. RS, št. 70/2004, z zadnjimi spremembami 94/2007;

  - Resolucija o nacionalnem programu izobraževanja odraslih, Ur. l. RS, št. 70/2004;

  - Zakon o izobraževanju odraslih (Ur. l. RS, št. 110/06, uradno prečiščeno besedilo);

  - Strategija vseživljenjskega učenja (http://www.mss.gov.si/fileadmin/mss.gov.si/pageuploads/podrocje/razvoj_solstva/IU2010/Strategija_VZU.pdf);

  - Nacionalna strategija za razvoj pismenosti http://npp.acs.si/images/stories/PDF/nsrp.pdf);

  - Akcijski program za invalide 2007-2013, Vlada RS, z dne 30.11.2006;

- Resolucija o spodbujanju zaposlovanja in socialne integracije invalidov,

- Zakon o socialnem varstvu, Ur. l. RS, št. 54/1992, z zadnjimi spremembami 122/2007;

- Zakon o tujcih, Ur. l. RS, št. 61/1999, z zadnjimi spremembami  44/2008;

- Zakon o zaposlovanju in delu tujcev, Ur. l. RS, št. 66/2000, z zadnjimi spremembami 76/2007;

- Zakon o enakih možnosti ženskih in moških Ur. l. RS, št. 59/2002 sprememba: Ur.l. RS, št. 61/2007-ZUNEO-A;

- Resolucija o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških za obdobje 2005 – 2013;

(http://www.uem.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/enake_moznosti_zensk_in_moskih/nacionalni_program_za_enake_moznosti_zensk_in_moskih_2005_2013).

Seznam kratic:

CPI                  Center RS za poklicno izobraževanje

CIS	Centralni informacijski sistem

EK	Evropska komisija

EPD	Enotni programski dokument 2004-2006

ESRR	Evropski sklad za regionalni razvoj

ESS	Evropski socialni sklad

EZZ	Enotni zdravstveni informacijski model

ISARR	Informacijski sistem organa upravljanja

IS-PA	Informacijski sistem plačilnega organa (organa za potrjevanje)

JAPTI	Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije

JN	Javno naročilo

JR	Javni razpis

KS	Kohezijski sklad

MAP              	Modula za analizo podatkov

MDDSZ         	Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

MF	Ministrstvo za finance

MFERAC	Enotni računalniško podprt računovodski sistem za izvrševanje proračuna

MF-UNP	Ministrstvo za finance – Urad RS za nadzor proračuna

MG	Ministrstvo za gospodarstvo

MJR	Modul za podporo izvajanju javnih razpisov

MJU	Ministrstvo za javno upravo

MK	Ministrstvo za kulturo

MSP	Mala in srednja podjetja

MŠŠ	Ministrstvo za šolstvo

MČS               Modula za črpanje sredstev

MVP  	Modul za vnos podatkov

MVTZ	Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo

MZ	Ministrstvo za zdravje

MP                  Ministrstvo za promet

NAKVIS	Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu

NO	Nadzorni odbor

NPO                Neposredna potrditev operacije

NSRO	Nacionalni strateški referenčni okvir 2007-2013

OP RČV	Operativni program razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013

OP ROPI	Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture 2007-2013

OP RR	Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013

OSUN	Opis sistema opravljanja in nadzora

OU	Organ upravljanja

PO	Organ za potrjevanje

PRP                 Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013

PRR                Operativni program razvoja ribištva v Republiki Sloveniji 2007-2013

PT 	Posredniška telesa

PU	Prednostna usmeritev

RO	Revizijski organ

RP	Razvojna prioriteta

SRKŠ	Sklad za razvoj kadrov in štipendije

SSN	Sektor za sistem in nadzor

SURS	Statistični urad Republike Slovenije

SVLR	Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko

TIA	Javna Agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije

TP 	Tehnična pomoč

Ur.l.	Uradni list

VKO	Vseživljenjska karierna orientacija

ZRSZ	Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje

ZRSŠ	Zavod RS za šolstvo

# Footnotes

Znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije.

Znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij,  vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije v okviru PU 1.2, PU 1.4, PU 2.1, PU 3.1, PU 3.2, PU 3.3, PU 4.1, PU 4.2 in PU 5.2 ter vrednost podpisanih pogodb iz javnih naročil v okviru neposredno potrjenih operacij iz PU 5.1 in  PU 5.4. Ta podatek ni razviden v tabeli 5 o finančni implementaciji OP RČV.

V letnem poročilu za leto 2008 je prišlo do napake pri kodi 13, saj je bil del sredstev, ki so se nanašala na kodo 13, prikazan pod kodo 14. V poročilu za 2009 in 2010 je prikaz po kodo 13 pravilen in vključuje tudi v letu 2008 napačno prikazan podatek.

29. november 2006.

Izdano 5.3.2009.

http://www.mnz.gov.si/si/mednarodno_sodelovanje/crpanje_evropskih_sredstev/

Znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije.

Znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij,  vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije v okviru PU 5.2 in vrednost podpisanih pogodb iz javnih naročil v okviru operacij iz PU 5.1 in PU 5.4. Ta podatek ni razviden v tabeli 67 o finančni implementaciji 5. RP.

Znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije.

Znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost podpisanih pogodb z izvajalci javnih naročil v okviru neposredno potrjenih operacij iz PU 5.1 - MJU in PU 5.1 – MP. Ta podatek ni razviden v tabeli 71 o finančni implementaciji PU 5.1.

Znesek vključuje celotno vrednost za neposredno potrjene operacije v okviru PU 5.1 – MJU.

Znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb z izvajalci javnih naročil v okviru neposredno potrjenih operacij iz PU 5.1 – MJU. Ta podatek ni razviden v tabeli o finančni implementaciji PU 5.1 - MJU.

Znesek vključuje celotno vrednost neposredno potrjene operacije E-pravosodje.

Znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb z izvajalci javnih naročil v okviru neposredno potrjene operacije E-pravosodje. Ta podatek ni razviden v tabeli o finančni implementaciji PU 5.1 – MP.

Znesek vključuje celotno vrednost neposredno potrjene operacije E-zdravje.

Znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb z izvajalci javnih naročil v okviru neposredno potrjene operacije E-zdravje. Ta podatek ni razviden v tabeli 81 o finančni implementaciji PU 5.4.

Skladno s Sklepom Vlade RS št. 54402-2/2010/6 z dne 3.6.2010 je OU z odločbo z dne 15.3.2011 znižal vrednost operacije »E-zdravje« na 27.108.432 EUR.

Znesek pogodb JN, ki so bila objavljena v 2010, podpisane pa v letu 2011, niso vključene v finančnem pregledu na strani 219.

Ker gre v primeru tehnične pomoči za nabor cele vrste zelo heterogenih aktivnosti (službene poti, plače zaposlenih, organizacija dogodkov, izvedba študij, najemnine ipd.), ki se izvajajo na različnih podlagah, od potnega naloga, pogodbe o zaposlitvi, do naročilnic in pogodb, ki so sklenjene na podlagi izvedbe postopka oddaje javnega naročila (vključujoč večletne okvirne sporazume) je naveden podatek o potrjenih projektih tehnične pomoči - gre za vsoto sredstev tehnične pomoči, ki so bila dodeljena upravičencem.

Informativni dogodki, ki jih predvideva uredba 1828/2006, v okviru katerih so predstavljeni dosežki posameznega operativnega programa.

Drugi dogodki so na primer: različni seminarji, delavnice, okrogle mize, delovna srečanja ipd.