Letno poročilo 2014

o izvajanju

Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture

za obdobje 2007 - 2013

Ljubljana, oktober 2015

KAZALO

1.	POVZETEK LETNEGA POROČILA 2014 O IZVAJANJU OPERATIVNEGA PROGRAMA RAZVOJA OKOLJSKE IN PROMETNE INFRASTRUKTURE ZA OBDOBJE 2007 - 2013	7

2.	OPREDELITEV OPERATIVNEGA PROGRAMA RAZVOJA OKOLJSKE IN PROMETNE INFRASTRUKTURE ZA OBDOBJE 2007 - 2013	11

3.	PREGLED IZVAJANJA OPERATIVNEGA PROGRAMA	13

2.1. Dosežek in analiza napredka	13

2.1.1.	Informacije o fizičnem napredku operativnega programa	13

2.1.2.	Finančne informacije za operativni program	27

2.1.3.	Informacije o razčlenitvi uporabe skladov	29

2.1.4.	Informacije o državnih pomočeh	39

2.1.5.	Povrnjena ali ponovno uporabljena pomoč	39

2.1.6.	Kakovostna analiza	40

2.1.6.1 Sodelovanje s socialnimi partnerji in nevladnimi organizacijami	44

2.1.6.2 Uresničevanje načel trajnostnega razvoja	45

2.1.6.3 Uresničevanje načela enakost možnosti	46

2.2. Informacije o skladnosti z zakonodajo Skupnosti	46

2.3. Večje težave in ukrepi za njihovo odpravo	48

2.4. Povzetek ugotovitev v skladu s členom 62(1)(d)(i) Uredbe (ES) št. 1083/2006	52

2.5. Nadzorna aktivnost	53

2.6. Spremembe v okviru izvajanja operativnega programa	57

2.7. Bistvena sprememba v skladu s členom 57 Uredbe (ES) št. 1083/2006	58

2.8. Dopolnjevanje drugih instrumentov	58

2.9. Izvajanje spremljanja in vrednotenja	59

2.9.1. Postopki spremljanja	59

2.9.2. Vrednotenje	61

4.	IZVAJANJE PO RAZVOJNIH PRIORITETAH	62

3.1. Razvojna prioriteta: Železniška infrastruktura	62

3.1.1.	Železniška infrastruktura	67

3.2. 	Razvojna prioriteta: Cestna in pomorska infrastruktura – KS	76

3.2.1.	Področje avtocest	80

3.2.2.	Področje pomorstva	84

3.2.3.	Področje javnega potniškega prometa	88

3.3. 	Razvojna prioriteta: Prometna infrastruktura – ESRR	91

3.3.1.	Področje cest	95

3.3.2.	Področje letalske in letališke infrastrukture	108

3.4. 	Razvojna prioriteta: Ravnanje s komunalnimi odpadki	112

3.4.1.	Ravnanje s komunalnimi odpadki	116

3.5. 	Razvojna prioriteta: Varstvo okolja – področje voda	122

3.5.1.	Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod	130

3.5.2.	Oskrba s pitno vodo	147

3.5.3.	Zmanjšanje škodljivega delovanja voda	158

3.6. 	Razvojna prioriteta: Trajnostna raba energije	165

3.6.1.	Energetska sanacija javnih stavb	169

3.6.2.	Učinkovita raba električne energije	173

3.6.3. 	Inovativni ukrepi za lokalno energetsko oskrbo	176

3.6.4. 	Demonstracijski projekti, informiranje in svetovanje	179

3.7. Tehnična pomoč	181

5.	PROGRAMI ESRR/KOHEZIJSKEGA SKLADA: VELIKI PROJEKTI	196

6.	INFORMIRANJE IN OBVEŠČANJE JAVNOSTI	202

5.1. Uvod	202

Priloga 1: LETNO POROČILO O IZVAJANJU VELIKIH PROJEKTOV	212

Priloga 2: PREDSTAVITEV PRIMERA DOBRE PRAKSE	286

KAZALO TABEL

Tabela 1: Seznam potrjenih operacij t.i. »velikih projektov« v letu 2014	14

Tabela 2a: Seznam potrjenih operacij t.i. projektov pod 50 mio EUR v letu 2014 – 1. del	15

Tabela 2b: Seznam potrjenih operacij t.i. projektov pod 50 mio EUR v letu 2014 – 2. del	16

Tabela 2c: Seznam potrjenih operacij t.i. projektov pod 50 mio EUR v letu 2014 – 3. del	17

Tabela 3: Seznam instrumentov »javnih razpisov« s potrjenimi operacijami v okviru šeste razvojne prioritete Trajnostna raba energije v letu 2014	18

Tabela 4a: Kazalniki operativnega programa OP ROPI – 1. del	21

Tabela 4b: Kazalniki operativnega programa OP ROPI – 2. del	22

Tabela 5: Ključni kazalniki 1. razvojne prioritete	23

Tabela 6: Ključni kazalniki 2. razvojne prioritete	24

Tabela 7: Ključni kazalniki 3. razvojne prioritete	24

Tabela 8: Ključni kazalniki 4. Razvojne prioritete	25

Tabela 9: Ključni kazalniki 5. razvojne prioritete	25

Tabela 10: Ključni kazalniki 6. razvojne prioritete	26

Tabela 11: OP ROPI – finančne informacije na dan 31.12.2014	27

Tabela 12:  Pregled skupne višine stroškov operacij in delež prispevka Skupnosti (do 31.12.2014)	28

Tabela 13: Finančne informacije od 1.1.2007 do 31.12.2014 – kumulativno (vsi finančni podatki so izraženi v EUR)	29

Tabela 14a: Kumulativna razčlenitev dodelitve prispevka Skupnosti po kategorijah v letih 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 in 2014 – 1. del	29

Tabela 14b: Kumulativna razčlenitev dodelitve prispevka Skupnosti po kategorijah v letih 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 in 2014 – 2. del	30

Tabela 14c: Kumulativna razčlenitev dodelitve prispevka Skupnosti po kategorijah v letih 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 in 2014 – 3. del	31

Tabela 14d: Kumulativna razčlenitev dodelitve prispevka Skupnosti po kategorijah v letih 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 in 2014 – 4. del	32

Tabela 14e: Kumulativna razčlenitev dodelitve prispevka Skupnosti po kategorijah v letih 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 in 2014 – 5. del	33

Tabela 14f: Kumulativna razčlenitev dodelitve prispevka Skupnosti po kategorijah v letih 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 in 2014 – 6. del	34

Tabela 14g: Kumulativna razčlenitev dodelitve prispevka Skupnosti po kategorijah v letih 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 in 2014 – 7. del	35

Tabela 15a: Okvirna razčlenitev prispevka Skupnosti za Lizbonske cilje – 1. del	36

Tabela 15b: Okvirna razčlenitev prispevka Skupnosti za Lizbonske cilje – 2. del	37

Tabela 15c: Okvirna razčlenitev prispevka Skupnosti za Lizbonske cilje – 3. del	38

Tabela 15d: Okvirna razčlenitev prispevka Skupnosti za Lizbonske cilje – 4. del	39

Tabela 16: Uporabljene državne pomoči v okviru OP ROPI	39

Tabela 17: Finančni napredek 1. razvojne prioritete	62

Tabela 18: Potrjene operacije na nivoju 1. razvojne prioritete v letu 2014	63

Tabela 19: Fizični napredek 1. razvojne prioritete	64

Tabela 20a: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju železniške infrastrukture (1.1.) – 1. del	68

Tabela 20b: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju železniške infrastrukture (1.1.) – 2. del	69

Tabela 20c: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju železniške infrastrukture (1.1.) – 3. del	70

Tabela 20d: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju železniške infrastrukture (1.1.) – 4. del	71

Tabela 20d: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju železniške infrastrukture (1.1.) – 4. del	72

Tabela 20e: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju železniške infrastrukture (1.1.) – 5. del	73

Tabela 21a: Fizični napredek na železniški infrastrukturi (1.1.) – 1. del	73

Tabela 21b: Fizični napredek na železniški infrastrukturi (1.1.) – 2. del	74

Tabela 22: Finančni napredek 2. razvojne prioritete	76

Tabela 23: Potrjene operacije na nivoju 2. Razvojne prioritete v letu 2014	77

Tabela 24: Fizični napredek 2. razvojne prioritete	78

Tabela 25: Finančni napredek na področju avtocest (2.1.)	80

Tabela 26a: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju avtocest (2.1.) – 1. del	81

Tabela 26b: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju avtocest (2.1.) – 2. del	82

Tabela 27a: Fizični napredek na področju avtocest (2.1.) – 1. del	82

Tabela 27b: Fizični napredek na področju avtocest (2.1.) – 2. del	83

Tabela 28: Finančni napredek na področju pomorstva (2.2.)	84

Tabela 29a: Napredek v izvajanju projektov na področju pomorstva (2.2.) – 1. del	85

Tabela 29b: Napredek v izvajanju projektov na področju pomorstva (2.2.) – 2. del	86

Tabela 30: Fizični napredek na področju pomorstva (2.2.)	86

Tabela 31: Finančni napredek na področju javnega potniškega prometa (2.3.)	88

Tabela 32: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju javnega potniškega prometa (2.3.)	89

Tabela 33: Fizični napredek na področju javnega potniškega prometa (2.3.)	90

Tabela 34: Finančni napredek 3. razvojne prioritete	91

Tabela 35a: Potrjene operacije na nivoju 3. razvojne prioritete v letu 2014 – 1. del	92

Tabela 35b: Potrjene operacije na nivoju 3. razvojne prioritete v letu 2014 – 2. del	93

Tabela 36a: Fizični napredek 3. razvojne prioritete – 1. del	93

Tabela 36b: Fizični napredek 3. razvojne prioritete – 2. del	94

Tabela 37: Finančni napredek na področju cest (3.1.)	96

Tabela 38a: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju cest (3.1.) – 1. del	97

Tabela 38b: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju cest (3.1.) – 2. del	98

Tabela 38c: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju cest (3.1.) – 3. del	99

Tabela 38d: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju cest (3.1.) – 4. del	100

Tabela 38e: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju cest (3.1.) – 5. del	101

Tabela 38f: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju cest (3.1.) – 6. del	102

Tabela 38g: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju cest (3.1.) – 7. del	103

Tabela 38h: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju cest (3.1.) – 8. del	104

Tabela 38i: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju cest (3.1.) – 9. del	105

Tabela 38j: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju cest (3.1.) – 10. del	106

Tabela 38k: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju cest (3.1.) – 11. del	107

Tabela 39a: Fizični napredek na področju cest (3.1.) – 1. del	107

Tabela 39b: Fizični napredek na področju cest (3.1.) – 2. del	108

Tabela 40: Finančni napredek na področju letalske in letališke infrastrukture (3.2.)	109

Tabela 41: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju letalske in letališke infrastrukture (3.2.)	110

Tabela 42: Fizični napredek na področju letalske in letališke infrastrukture (3.2.)	110

Tabela 43: Potrjene operacije na nivoju 4. Razvojne prioritete v letu 2014	112

Tabela 44: Finančni napredek 4. razvojne prioritete	113

Tabela 45: Fizični napredek 4. razvojne prioritete	115

Tabela 47a: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju ravnanja s komunalnimi odpadki (4.1.) – 1. del	116

Tabela 47b: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju ravnanja s komunalnimi odpadki (4.1.) – 2. del	117

Tabela 47c: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju ravnanja s komunalnimi odpadki (4.1.) – 3. del	118

Tabela 47d: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju ravnanja s komunalnimi odpadki (4.1.) – 4. del	119

Tabela 47e: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju ravnanja s komunalnimi odpadki (4.1.) – 5. del	120

Tabela 48: Fizični napredek na področju ravnanja s komunalnimi odpadki (4.1.)	120

Tabela 49: Finančni napredek 5. razvojne prioritete	122

Tabela 50a: Potrjeni projekti na nivoju 5. razvojne prioritete v letu 2014 – 1. del	123

Tabela 50b: Potrjeni projekti na nivoju 5. razvojne prioritete v letu 2014 – 2. del	124

Tabela 51: Fizični napredek 5. razvojne prioritete	125

Tabela 52: Finančni napredek na področju odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod (5.1.)	130

Tabela 53a: Napredek v izvajanju operacij na področju odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod (5.1.) – 1. del	131

Tabela 53b: Napredek v izvajanju operacij na področju odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod (5.1.) – 2. del	132

Tabela 53c: Napredek v izvajanju operacij na področju odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod (5.1.) – 3. del	133

Tabela 53d: Napredek v izvajanju operacij na področju odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod (5.1.) – 4. del	134

Tabela 53e: Napredek v izvajanju operacij na področju odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod (5.1.) – 5. del	135

Tabela 53f: Napredek v izvajanju operacij na področju odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod (5.1.) – 6. del	136

Tabela 53g: Napredek v izvajanju operacij na področju odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod (5.1.) – 7. del	137

Tabela 53h: Napredek v izvajanju operacij na področju odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod (5.1.) – 8. del	138

Tabela 53i: Napredek v izvajanju operacij na področju odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod (5.1.) – 9. del	139

Tabela 53j: Napredek v izvajanju operacij na področju odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod (5.1.) – 10. del	140

Tabela 53k: Napredek v izvajanju operacij na področju odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod (5.1.) – 11. del	141

Tabela 53l: Napredek v izvajanju operacij na področju odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod (5.1.) – 12. del	142

Tabela 53m: Napredek v izvajanju operacij na področju odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod (5.1.) – 13. del	143

Tabela 54: Fizični napredek na področju odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod (5.1.)	144

Tabela 55: Finančni napredek na področju oskrbe s pitno vodo (5.2.)	147

Tabela 56a: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju oskrbe s pitno vodo (5.2.) – 1. del	148

Tabela 56b: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju oskrbe s pitno vodo (5.2.) – 2. del	149

Tabela 56c: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju oskrbe s pitno vodo (5.2.) – 3. del	150

Tabela 56d: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju oskrbe s pitno vodo (5.2.) – 4. del	151

Tabela 56e: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju oskrbe s pitno vodo (5.2.) – 5. del	152

Tabela 56f: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju oskrbe s pitno vodo (5.2.) – 6. del	153

Tabela 56g: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju oskrbe s pitno vodo (5.2.) – 7. del	154

Tabela 56h: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju oskrbe s pitno vodo (5.2.) – 8. del	155

Tabela 56i: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju oskrbe s pitno vodo (5.2.) – 9. del	156

Tabela 57a: Fizični napredek na področju oskrbe s pitno vodo (5.2.) – 1. del	156

Tabela 57b: Fizični napredek na področju oskrbe s pitno vodo (5.2.) – 2. del	157

Tabela 58: Finančni napredek na področju zmanjševanja škodljivega delovanja voda (5.3.)	158

Tabela 59a: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju zmanjševanja škodljivega delovanja voda (5.3.) – 1. del	159

Tabela 59b: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju zmanjševanja škodljivega delovanja voda (5.3.) – 2. del	160

Tabela 59c: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju zmanjševanja škodljivega delovanja voda (5.3.) – 3. del	161

Tabela 59d: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju zmanjševanja škodljivega delovanja voda (5.3.) – 4. del	162

Tabela 59e: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju zmanjševanja škodljivega delovanja voda (5.3.) – 5. del	163

Tabela 60: Fizični napredek na področju zmanjševanja škodljivega delovanja voda (5.3.)	164

Tabela 61: Finančni napredek 6. razvojne prioritete	165

Tabela 62: Fizični napredek 6. razvojne prioritete	168

Tabela 63: Finančni napredek na področju energetske sanacije javnih stavb (6.1.)	169

Tabela 64a: Napredek v izvajanju inštrumentov na področju energetske sanacije javnih stavb (6.1.) – 1. del	170

Tabela 64b: Napredek v izvajanju inštrumentov na področju energetske sanacije javnih stavb (6.1.) – 2. del	171

Tabela 64c: Napredek v izvajanju inštrumentov na področju energetske sanacije javnih stavb (6.1.) – 3. del	172

Tabela 65: Fizični napredek na področju energetske sanacije javnih stavb (6.1.)	172

Tabela 66: Finančni napredek na področju učinkovite rabe električne energije (6.2.)	174

Tabela 67: Napredek v izvajanju inštrumentov na področju učinkovite rabe električne energije (6.2.)	175

Tabela 68: Fizični napredek na področju učinkovite rabe električne energije (6.2.)	175

Tabela 69: Finančni napredek na področju inovativnih ukrepov za lokalno energetsko oskrbo (6.3.)	176

Tabela 70a: Napredek v izvajanju inštrumentov v na področju inovativnih ukrepov za lokalno energetsko oskrbo (6.3.) – 1. del	177

Tabela 70b: Napredek v izvajanju inštrumentov v na področju inovativnih ukrepov za lokalno energetsko oskrbo (6.3.) – 2. del	178

Tabela 71: Fizični napredek na področju inovativnih ukrepov za lokalno energetsko oskrbo (6.3.)	178

Tabela 73: Fizični napredek na področju demonstracijskih projektov, informiranja in svetovanja (6.4.)	180

Tabela 74: Finančni napredek 7. razvojne prioritete	181

Tabela 75: Finančni pregled po posameznih aktivnostih programa tehnične pomoči – poraba po letih	182

Tabela 76: Fizični napredek 7. razvojne prioritete	194

Tabela 77: Pregled finančne realizacije potrjenih velikih projektov	200

Tabela 78: Seznam izvedenih dogodkov	206

Tabela 79: Pregled uresničevanja komunikacijskega načrta v letu 2014	208

Tabela 80: Finančni pregled po posameznih komunikacijskih orodjih – poraba po letih	209

Tabela 81: Finančni pregled po posameznih komunikacijskih orodjih (za celotno programsko obdobje)	209

KAZALO GRAFOV

Graf 1: Pregled dodeljevanja prispevka Skupnosti v okviru OP ROPI po letih v okviru potrjenih instrumentov	28

Graf 2: Kumulativni prikaz napredka 1. razvojne prioritete	63

Graf 3: Kumulativni prikaz napredka 2. razvojne prioritete	77

Graf 4: Kumulativni pregled izvajanja 3. razvojne prioritete	92

Graf 5: Kumulativni pregled izvajanja 4. razvojne prioritete	116

Graf 6: Kumulativni pregled izvajanja 5. razvojne prioritete	126

Graf 7: Kumulativni pregled izvajanja 6. razvojne prioritete	171

LETNO POROČILO O IZVAJANJU VELIKEGA PROJEKTA

Posodobitev obstoječe železniške proge Divača–Koper, faza II: obnova obstoječe železniške proge	216

Rekonstrukcija, elektrifikacija in nadgradnja proge Pragersko–Hodoš za 160 km/h - 1. faza	221

Rekonstrukcija, elektrifikacija in nadgradnja proge Pragersko–Hodoš za 160 km/h - 2. faza – Modernizacija nivojskih prehodov in izvedba podhodov na postajah	227

Uvedba sistema GSM-R na slovenskem železniškem omrežju	232

Avtocesta A2; BIČ-HRASTJE: etapa Pluska-Ponikve	236

Avtocesta A2; Bič – Hrastje: Odsek Ponikve – Hrastje	239

Avtocesta A5: Beltinci - Pince, Beltinci - Lendava	242

Avtocesta A4: Slivnica - Gruškovje, Slivnica - Draženci	245

Obvoznica Škofja Loka	249

Nadgradnja regionalnega centra za ravnanje z odpadki v Osrednjeslovenski regiji (Regijski center za ravnanje z odpadki Ljubljana (RCERO))	254

Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Soče – Centralna čistilna naprava Nova Gorica	257

Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja (2. sklop – 1. faza)	263

Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini	273

Nadgradnja sistema za spremljanje in analiziranje vodnega okolja v Sloveniji	276

# POVZETEK LETNEGA POROČILA 2014 O IZVAJANJU OPERATIVNEGA PROGRAMA RAZVOJA OKOLJSKE IN PROMETNE INFRASTRUKTURE ZA OBDOBJE 2007 - 2013

- V letu 2014 je Republika Slovenija izredno intenzivirala implementacijo projektov v okviru OP ROPI, dinamika potrjevanja projektov in skupin projektov se je nekoliko umirila, pospešilo pa se je izvajanje pogodbenih del v okviru že potrjenih projektov. Načrtovano črpanje je z marcem 2014 nekoliko zastalo ob zaustavitvi povračil sredstev zaradi ugotovitev revizije EK 2013/SI/REGIO/C2/1244/1, vendar je Evropska komisija vložene napore slovenskih institucij prepoznala kot ustrezno rešitev in že v avgustu delno sprostila izplačila iz evropskega proračuna, v celoti pa zaustavitev odpravila 30.10.2014. Zelo pomembno dejstvo je tudi, da je Republika Slovenija ob zaključku leta 2014 uspešno izpolnila pogoj prevzetih obveznosti, tj. pravilo N+2/3. Veliko časa je bilo v tem obdobju namenjeno tudi področju izpolnjevanja zahtev, povezano z implementacijo direktive PVO ter uvedbi drugih ukrepov za optimizacijo črpanja, kot npr. izdaja navodil za pospešitev sofinanciranja projektov in priprava ocene tveganj in simulacij porabe sredstev po razvojnih prioritetah. Na tem OP tako do 31. decembra 2014 ni bilo izgubljenega niti evra EU-sredstev in to tudi omogoča 100-odstotno črpanje ob zaključku programskega obdobja.

- V letu 2014 je bil dosežen izreden dvig izplačanih razpoložljivih evropskih sredstev v okviru OP – ROPI; od 1,562 milijarde evrov EU-sredstev, kolikor jih je na razpolago v okviru 3,5 milijarde evrov bruto vrednosti investicij, je bilo do konca leta 2014 izplačanih nekaj manj kot 1,1 milijarde evrov. Doprinos javnih investicij, sofinanciranih iz evropskih sredstev, se zaradi  izredno velikega obsega izplačil v letu 2014 ocenjuje od 0,5 do 0,8 odstotne točke BDP. Z doseženimi izplačili in realizacijo del na projektih so se uresničile napovedi, ki so bile podane na NO v preteklih letih. Glede na trend lahko verjamemo, da je cilj, da počrpamo 100-odstotno vsa sredstva, ki so na razpolago v OP - ROPI v finančni perspektivi 2007–2013, dosegljiv. V zadnjem letu smo z izredno intenziteto priprave projektov, izvedbo ter uspešnim zaključkom javnih naročil in uspešno implementacijo dejansko na točki, ko smo lahko ponosni in zadovoljni.

- V letu 2014 je EK izdala sklepe za 3 velike projekte, od tega 2 s področja okolja in 1 s področja prometa, in sicer v juliju za projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Soče – Centralna čistilna naprava Nova Gorica, decembra za projekt Odvajanje in čiščenje komunalnih in odpadnih voda Zgornje Save na območju kranjskega in sorškega polja, 2. sklop 1. Faza ter v septembru za prometni projekt Poljanska obvoznica Škofje Loke.

- Skozi celotno leto 2014 se je iskalo ustrezno rešitev za problematiko t. i. 11 okoljskih projektov, ki so bili že pred letom 2014 pripravljeni za izvedbo, vendar je v tej finančni perspektivi sredstev za njih zmanjkalo in s strani države ni bilo mogoče zagotoviti sredstev za njihovo izvedbo. Republika Slovenija je na podlagi pripravljenih ocen tveganj ter simulacij porabe dodeljenih sredstev izvedla več razprav na političnih in strokovnih nivojih ter te projekte v soglasju z EK prednostno vključili v novi OP in tudi v novo Uredbo o izvajanju postopkov priprave sredstev Evropske kohezijske politike, v večletnem finančnem okviru 2014–2020, tako da so sedaj prednostno obravnavani v okviru večletnega finančnega okvira 2014–2020.

- Na področju železniške infrastrukture je bilo samo v letu 2014 izplačano več kot v vseh preteklih letih skupaj. Izvedena bosta celo 2 projekta več kot je bilo predvideno v OP, tako da se bo posodobila celotna predvidena dolžina železniških prog in da se bo celotni koridor pokril s signalom GSMR. Učinki vloženih sredstev so na tem področju izjemni. Že s projekti, kot so modernizacija obstoječe železniške povezave Divača - Koper, se bo dvignil pretovor iz 8 milijonov neto ton na 14 milijonov neto ton letno, kar pomeni ogromen dvig pretovora preko železnic. Če bi se ves ta pretovor prenesel na avtocesto, bi bila primorska avtocesta zapolnjena s kamioni. Sprememba predstavlja tudi velik prihranek uporabljene nafte za enak pretovor ter pozitiven učinek na obremenjenost okolja. Posodablja se zadnjih 110 km železniške povezave od Pragerskega do Hodoša, ki je bil edini odsek na koridorju od Barcelona do Kijeva, ki ni bil posodobljen. Zahteva GSMR je tudi eden izmed projektov, za katero se je RS zavezala v predpristopnih pogajanjih in se bo z izvedbo projekta tudi uresničila. Kljub temu, da bo morda sam zaključek kakšnega projekta na železniški infrastrukturi morda izveden z nacionalnimi sredstvi v letu 2016, bodo skladno s smernicami zaključevanja vsi projekti na železniški infrastrukturi uspešno izpeljani. To bo imelo tudi zelo velik učinek, tako na gospodarstvo kot posredno na delovna mesta in na zmanjšanje vpliva na podnebne spremembe.

- Primer projekta, ki ustvarja veliko dodano vrednost, ne samo v RS, ampak tudi v širši srednjeevropski regiji, je Poglobitev vplovnega kanala v bazen I v koprskem tovornem pristanišču z modernizacijo obstoječe železniške povezave. Projekt posredno dviguje konkurenčnost gospodarstva na tem območju.

- Na področju cestne in pomorske infrastrukture so bili že pred leti izvedeni štirje avtocestni odseki, zdaj pa se intenzivno izvajajo projekti Parkiraj in pelji se, že omenjeni projekt Poglabljanja vplovnega kanala, projekt Enotne vozovnice ter Gradnja protihrupnih ograj na posameznih AC odsekih. Zato tu napredek v letu 2014 ni bil tako izrazit kot na ostalih razvojnih prioritetah. Z vloženimi evropskimi sredstvi se je na novo zgradilo 52 km avtocestnih odsekov, ki prinašajo velike učinke na varnost v prometu, zmanjšanju porabe energije ter obremenjenosti okolja. V okviru projektov Izvedbe protihrupne zaščite na avtocestnih odsekih se skupaj gradi 132 tisoč kvadratnih metrov protihrupnih ograj in vsi projekti so se v 2014 intenzivno izvajali. Ocenjeno je, da bodo kazalniki na tej razvojni prioriteti v celoti doseženi, in sicer z nižjimi sredstvi kot je bilo prvotno ocenjeno.

- Tretja razvojna prioriteta za področje prometne infrastrukture je edina, ki se v okviru OP - ROPI financira s sredstvi ESRR. Tudi tukaj je bila implementacija v letu 2014 izredna. Na tej razvojni prioriteti bo skupno izvedenih 25 projektov, zgrajenih bo za 8,5 km novozgrajenih cest, posodobljenih bo 22,5 km državnih cest. Zgrajenih bo 6 izvennivojskih križanj, 3 od teh so že zaključena. Zgrajenih bo 38,5 km novozgrajenih kolesarskih povezav od predvidenih 42 km. V okviru te razvojne prioritete se izvaja tudi projekt s področja letališke infrastrukture, in sicer je to Posodobitev letališke infrastrukture na letališču Edvarda Rusjana Maribor. Tudi tu je predvideno, da bo kazalnik učinka, tj. povečanja kapacitet, dosežen. Realizacija na tej razvojni prioriteti je v okvirih pričakovanega.

- Četrta razvojna prioriteta OP - ROPI je namenjena ravnanju s komunalnimi odpadki. Na tej razvojni prioriteti je prišlo do bistvenih razlik med načrtovanim v OP ter dejansko realizacijo. Na področju ravnanja s komunalnimi odpadki je v RS prišlo do bistvenih sprememb. Potreba po izgradnji regionalnih centrov za ravnanje z odpadki je zaradi izjemnega dviga ločenega zbiranja odpadkov v Republiki Sloveniji v zadnjih letih bistveno drugačna kot je bilo predvideno ob pripravi OP. Predvideno je, da bodo z izvedbo zgolj 5 sofinanciranih projektov zgrajene zadostne kapacitete za vse masne tokove nastalih nenevarnih odpadkov. Konec leta 2014 je bil še vedno predviden projekt Regijskega ravnanja za odpadke Dolenjske, 2. faza, ki pa je bil v začetku leta 2015 zaradi navedenih razlogov odpovedan s strani upravičenca. Navkljub zmanjšanju števila sofinanciranih projektov izgradnje regionalnih centrov za ravnanje z odpadki iz 6 na 5, bosta še vedno dosežena kazalnika rezultata Zmanjšanje količine odloženih nenevarnih odpadkov in povečanje količin ločeno zbranih v frakcijah. K doseganju navedenih kazalnikov ne bodo prispevali zgolj in izključno izgradnje sofinanciranih regionalnih centrov, ampak tudi drugih ukrepov na področju ravnanja s komunalnimi odpadki.

- Razvojna prioriteta Varstvo okolja na področju voda, ki je znotraj razdeljena na 3 prednostna področja, in sicer področje ravnanj z odpadno vodo, področje pitne vode in področje prednostne usmeritve zmanjšanje škodljivega ravnanja voda. Leta 2014 je bil na tem področju narejen neverjeten preskok. Število potrjenih operacij se je dvignilo iz 605 na 607, kar pomeni, da ni bilo potrjeno bistveno več dodatnih projektov, vendar pa sta bili obe novi operaciji velika projekta, ki sta bistveno prispevala k dvigu dodeljenih sredstev. Do konca 2014 so bile podpisane sofinancerske pogodbe v višini 545 milijonov evrov, kar prav tako predstavlja napredek, vendar je bil ključni napredek narejen pri izplačilih iz proračuna RS; če je bilo do konca leta 2013 izplačanih 129 milijonov evrov evropskih sredstev iz proračuna RS, je bilo ob koncu leta 2014 teh izplačil v višini 332 milijonov evrov. Izvajalo se je skupno 43 operacij, 26 se jih izvaja s področja odvajanja in čiščenja komunalnih voda. Ker gre tu večinoma za skupine projektov, se tako lahko znotraj ene operacije izvaja tudi do 8 projektov. Gre torej za izjemno veliko število investicijskih projektov, kjer so upravičenci lokalne skupnosti. Na področju pitne vode je izjemnega pomena pospešena implementacija operacij Oskrba s pitno vodo Pomurja v sistemih A, B, C in tudi D, katerih začetek izvedbe je terminsko zaostajal, a so ključne za prebivalstvo na območju izvedbe. V letu 2014 je bilo na področju pitne vode iz proračuna RS izplačano za 50 milijonov evrov, skupaj slovenske udeležbe in evropskih virov. Izvajali so se tudi tri operacije s področja zmanjševanja škodljivega vpliva voda; dva projekta s področja poplavne varnosti, eden za del porečja Savinje in drugi za del porečja Drave. Tretja je operacije Bober, ki ga uspešno izvaja ARSO ter zagotavlja boljše informacije in boljši monitoring ter pravočasno sporočanje o možnih potencialnih škodljivih vplivih voda. Kazalniki bodo zaradi upoštevanja dodatnih sofinanciranih projektov na področju odvajanja odpadnih voda ter na področju pitne vode z naslova dodatnih pravic porabe ter preveč optimističnega načrtovanja na področju škodljivega ravnanja voda  predmet spremembe ob načrtovani spremembi OP ROPI v letu 2015.

- Zadnja vsebinska razvojna prioriteta na področju OP - ROPI je trajnostna raba energije. Tudi tukaj je bila implementacija v letu 2014 izjemna. S projekti na tej razvojni prioriteti se bodo za 150 tisoč ton zmanjšale emisije toplogrednih plinov CO2, ekvivalent v tisoč tonah, 300 GW ur bo znašal prihranek končne energije, za 300 GW bo proizvedene energije iz obnovljivih virov energije. V letu 2014 se je izvajalo izredno veliko projektov, ki so bili sofinancirani iz razpisov za energetske sanacije lokalnih stavb, katerih upravičenci so bile občine. Poraba sredstev na tej razvojni prioriteti je že skoraj 100-odstotna, kar kaže na velike potrebe na tem področju. Skupna vrednost investicije za ukrepe energetskih sanacij, od bolnic, domov za starejše, dijaških domov, študentskih domov, ter za stavbe v lasti lokalne skupnosti, znaša preko 200 milijonov evrov. Ocenjeni prihranek za energente teh investicij  na letni ravni znaša preko 20 milijonov evrov, kar pomeni, da so vsi ti učinki v tem trenutku že razvidni in vplivajo tako na podnebne spremembe, kot tudi na energetske bilance lokalnih skupnosti, ter drugih javnih institucij, ki so izvedli te ukrepe.

- Na podlagi pripravljenih analiz ter z namenom izvedbe ukrepov za zmanjšanje tveganj in z željo po celotnem črpanju razpoložljivih sredstev OP ROPI, bo v letu 2015 pripravljen predlog za spremembo OP ROPI ter predložen EK v odobritev.

# OPREDELITEV OPERATIVNEGA PROGRAMA RAZVOJA OKOLJSKE IN PROMETNE INFRASTRUKTURE ZA OBDOBJE 2007 - 2013

| Zadevni cilj | Cilj: 1 - Konvergenca |
| --- | --- |
| Zadevno upravičeno področje | Slovenija |
| Programsko obdobje | Programsko obdobje: 2007 – 2013 |
| Številka programa (št. CCI) | CCI št.: 2007 SI 16 1 PO 002 |
| Naslov programa | Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013 |
| Leto poročanja | 2014 |
| Datum potrditve letnega poročila s strani nadzornega odbora | 28. maj 2015 |

| Datum potrditve OP ROPI na EK in št. odločbe | 27.8.2007 potrditev OP ROPI, Odločba št. K(2007) 4081 o sprejetju OP ROPI 14.4.2011 sprememba OP ROPI, Sklep Komisije št. C(2011)2637 o spremembi Odločbe št. K(2007) 4081 17.12.2013 sprememba OP ROPI, Sklep Komisije št. C(2013) 8881 o spremembi Odločbe št. K(2007) 4081 |
| --- | --- |
| Ocena skladnosti OSUN OP ROPI | 17.3.2008 je Komisija potrdila OSUN OP ROPI – Sprejetje Komisije št. 002227. |
| Nadzorni odbori | 8. redna seja NO za OP RR in OP ROPI je potekala 21. maja 2014, kjer so bili sprejeti sledeči sklepi: Seznanitev z ustanovitvijo in organizacijo nove Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, ki je organ upravljanja za strukturne sklade in Kohezijski sklad in s spremembo Odloka o ustanovitvi, sestavi, organizaciji in nalogah nadzornega odbora za OP RR za obdobje 2007-2013 in za OP ROPI za obdobje 2007-2013; Predstavitev in potrditev sprememb Poslovnika NO za OP RR in OP ROPI za obdobje 2007-2013; Potrditev zapisnika 5. dopisne seje NO za OP RR za obdobje 2007-2013 in za OP ROPI za obdobje 2007-2013; Seznanitev s horizontalnimi ukrepi v okviru kohezijske politike: z izvajanjem tehnične pomoči, javnimi naročili in optimizacijo informacijskega sistema ter vzel na znanje tudi priporočilo ter pobude s strani Evropske komisije; Seznanitev z aktivnostmi v okviru informiranja in obveščanja javnosti; Seznanitev z izvajanjem in potrditev Letnega poročila 2013 o izvajanju OP ROPI za obdobje 2007-2013; |
| Nadzorni odbori (nadaljevanje) | Seznanitev z izvajanjem in potrditev Letnega poročila 2013 o izvajanju OP RR za obdobje 2007-2013; Seznanitev s finančno realizacijo OP RR in OP ROPI za obdobje 2007-2013; Seznanitev z razlogi za začasno zaustavitev plačil s strani Evropske komisije in predvidenimi ukrepi, da se zaustavitev plačil Sloveniji čim prej sprosti; Seznanitev s Poročilom UNP o stanju na OP RR in OP ROPI; Seznanitev z izvajanjem aktivnosti na področju vrednotenja OP RR in OP ROPI za obdobje 2007–2013 in vzel na znanje predstavljena priporočila Evropske komisije ter priporočila iz razprave, tudi za novo finančno obdobje 2014–2020. |
| Merila | Zadnja veljavna Merila za izbor operacij financiranih iz sredstev Kohezijskega sklada in Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru OP ROPI, verzija 3.0, junij 2011, so bila predložena in potrjena na 5. seji NO za OP RR in OP ROPI dne 10. junija 2011. |
| Komunikacijski načrt | V letu 2012 je bil dopolnjen Komunikacijski načrt informiranja in obveščanja javnosti o izvajanju operativnih programov v programskem obdobju 2007-2013, o čemer je bil dne 8. junija 2012 tekom 6. redne seje predhodno seznanjen tudi nadzorni odbor za OP ROPI, ki je spremembe tudi potrdil. V letu 2014 sprememb tega dokumenta ni bilo. Člani NO za OP RR in OP ROPI za obdobje 2007-2013 so bili tekom 8. redne seje seznanjeni z aktivnostmi v okviru informiranja in obveščanja javnosti. |
| Načrt vrednotenja | NO OP RR in OP ROPI se je seznanil z izvajanjem aktivnosti na področju vrednotenja OP RR in OP ROPI za obdobje 2007-2014 na 8. redni seji NO za OP RR in OP ROPI, ki je potekala 21. maja 2014. |
| Ostale aktivnosti OU v okviru OP ROPI | Organ upravljanja je v sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 2. oktobra 2014 v Ljubljani izvedel veliki informativni dogodek o izvajanju kohezijske politike v Sloveniji, in sicer s prireditvijo ob otvoritvi fotografske razstave 26-ih projektov v okviru promocijske kampanje »Kaj pa je bilo z evropskim denarjem narejeno zate, za tvoj kraj?«. |

# PREGLED IZVAJANJA OPERATIVNEGA PROGRAMA

## 2.1. Dosežek in analiza napredka

V letu 2014 je bilo na področju Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013 (nadalje OP ROPI) nekaj zelo pomembnih dosežkov:

- Evropska Komisija je v letu 2014 potrdila en velik projekt s področja prometa, in sicer projekt gradnje Poljanske obvoznice Škofja Loka.

- Organ upravljanja je tekom 2014 izdal odločbe o dodelitvi sredstev za 23  projektov pod 50 mio EUR: dva s področja prometa ter 16 okoljskih projektov.  Na področju prometa je bila potrjena ena investicija s področja železniške infrastrukture v nadgradnjo železniške proge na odseku železniške proge Zidani most-Šentilj in ena investicija s področja cest – Rekonstrukcija ceste Dolenja Trebuša-Želin. Na področju okolja je bila potrjena ena investicija v izgradnjo regijskega centra za ravnanje z odpadki, investicije  v okviru sedmih operacij s področja odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod, sedem s področja oskrbe s pitno vodo ter ena na področju zmanjševanja škodljivega delovanja voda. Organ upravljanja je v letu 2013 izdal tudi devet sprememb odločb o dodelitvi sredstev za t.i. projekte pod 50 mio EUR, in sicer štiri na področju cest, eno za operacijo s področja letalske in letališke infrastrukture ter štiri spremembe odločbe za operacije na področju okolja, kjer se je poleg preostalih sprememb spremenila tudi višina dodeljenih sredstev. Obenem je OU v letu 2013 izdal še šest sprememb odločb, in sicer dve s področja prometa in štiri s področja okolja, ki pa niso imele finančnih posledic, podaljšali pa so se končni datumi upravičenosti izdatkov, spremenili predvideni časovni načrti izvedbe operacije oz. prerazporedila finančna sredstva po aktivnostih.

- V okviru trajnostne rabe energije v letu 2014 ni bilo objavljenih novih razpisov,  je  pa bilo v okviru javnih razpisov objavljenih v predhodnih letih v letu 2014 dodatno potrjeno še 30 operacij.

- V letu 2014 je bila končana izgradnja  petih prometnih projektov, zaključenih je bilo 64% operacij namenjenih investicijam na področju trajnostne rabe energije ter zaključen je bil eden od okoljskih projektov.

- NO za OP RR in OP ROPI je tekom leta zasedal enkrat; osma redna seja je potekala 21. maja 2014.

### Informacije o fizičnem napredku operativnega programa

Evropska Komisija je v letu 2014 v okviru OP ROPI potrdila tri velike projekte.

Evropska Komisija je tekom leta 2014 potrdila en velik projekt s področja cestne infrastrukture ter dva s področja voda, in sicer oba za izgradnjo infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda.

Tabela 1: Seznam potrjenih operacij t.i. »velikih projektov« v letu 2014

| RAZVOJNA PRIORITETA | PREDNOSTNA USMERITVEV | Naziv operacije | Potrjena vrednost v letu 2014 (EUR) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Celotna potrjena vrednost | Sredstva KS/ESRR | Nacionalni in drugi viri |
| 3. PROMETNA INFRA-STRUKTURA - ESRR | 3.1 Področje cest | 2013SI161PR002 Poljanska obvoznica Škofja Loka | 51.841.829 | 35.219.675 | 16.622.154 |
| VREDNOST SKUPAJ ZA 3.1. PREDNOSTNO USMERITEV V 2014 |  |  | 51.841.829 | 35.219.675 | 16.622.154 |
| POTRJENA VREDNOST SKUPAJ ZA 3. RAZVOJNO PRIORITETO V LETU 2014 ('VELIKI PROJEKTI') |  |  | 51.841.829 | 35.219.675 | 16.622.154 |
| 5. VARSTVO OKOLJA – PODROČJE VODA - KS | 5.1 Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod | 2013SI161PR003 Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Soče – Centralna čistilna naprava Nova Gorica | 52.315.008 | 29.877.230 | 22.437.778 |
|  |  | 2013SI161PR004 Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja (2. sklop – 1. faza) | 51.278.194 | 30.078.233 | 21.199.961 |
| VREDNOST SKUPAJ ZA 5.1. PREDNOSTNO USMERITEV V 2014 |  |  | 103.593.202 | 59.955.463 | 43.637.739 |
| POTRJENA VREDNOST SKUPAJ ZA 5. RAZVOJNO PRIORITETO V LETU 2014 ('VELIKI PROJEKTI') |  |  | 103.593.202 | 59.955.463 | 43.637.739 |
| POTRJENA VREDNOST SKUPAJ ZA OP ROPI VELIKE PROJEKTE V LETU 2014 |  |  | 155.435.031; 95.175.138; 60.259.893. | 95.175.138 | 60.259.893 |

Pojasnilo:

Podčrtani nazivi operacij pomenijo, da gre za veliki projekt; prispevek Skupnosti je pri slednjih prikazan v celih vrednostih, in sicer so decimalne vrednosti odrezane in ne zaokrožene. Primerno so povečani nacionalni viri.

Poleg treh velikih projektov, ki jih je v skladu z Uredbo 1083/2006/ES potrdila Evropska Komisija, je organ upravljanja tekom leta 2014 dodatno potrdil 3 projekte pod 50 mio EUR.

Na področju javnega potniškega prometa je bil tekom leta 2013 objavljen javni razpis za izvedbo projektov parkiraj in pelji se (P+R), v okviru katerega je bilo v letu 2013  potrjenih 8 operacij, v letu 2014 pa še 4 operacije.

V letu 2014 ni bilo objavljenega nobenega razpisa v okviru šeste razvojne prioritete Trajnostna raba energije. Naknadno je bila potrjena ena operacija, ki se nanaša na javni razpis za energetsko sanacijo stavb v lasti lokalnih skupnosti, dvajset novih operacij v okviru javnega razpisa za sofinanciranje individualnih sistemov ogrevanja na lesno biomaso, ter devet operacij v okviru javnega razpisa za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na lesno biomaso.

Tabela 2a: Seznam potrjenih operacij t.i. projektov pod 50 mio EUR v letu 2014 – 1. del

| RAZVOJNA PRIORITETA | PREDNOSTNA USMERITEV | Naziv operacije | Potrjena vrednost v letu 2014 (EUR) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Celotna potrjena vrednost | Sredstva KS/ESRR | Nacionalni viri |
| 1. ŽELEZNIŠKA INFRA-STRUKTURA - KS | 1.1 Železniška infrastruktura | Nadgradnja odseka železniške proge Slovenska Bistrica-Pragersko | 37.962.979,00 | 21.269.630,94 | 16.693.348,06 |
|  | VREDNOST SKUPAJ ZA 1.1 PREDNOSTNO USMERITEV V 2014 |  | 37.962.979,00 | 21.269.630,94 | 16.693.348,06 |
| POTRJENA VREDNOST SKUPAJ ZA 1. RAZVOJNO PRIORITETO V LETU 2014 |  |  | 37.962.979,00 | 21.269.630,94 | 16.693.348,06 |
| 2. CESTNA IN POMORSKA INFRA-STRUKTURA - KS | 2.3 Področje javnega potniškega prometa | Javni razpis Izgradnja P+R: "parkiraj in pelji se" - v letu 2014 potrjene 4 operacije – skupaj za 3,46 mio EUR KS (Lastno udeležbo in neupravičene stroške zagotavlja upravičenec) | 8.856.894,00 | 3.459.678,87 | 0 |
|  | VREDNOST SKUPAJ ZA 2.3. PREDNOSTNO USMERITEV V 2014 |  | 8.856.894,00 | 3.459.678,87 | 0 |
| POTRJENA VREDNOST SKUPAJ ZA 2. RAZVOJNO PRIORITETO V LETU 2014 |  |  | 8.856.894,00 | 3.459.678,87 | 0 |

Tabela 2b: Seznam potrjenih operacij t.i. projektov pod 50 mio EUR v letu 2014 – 2. del

| RAZVOJNA PRIORITETA | PREDNOSTNA USMERITEV | Naziv operacije | Potrjena vrednost v letu 2014 (EUR) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Celotna potrjena vrednost | Sredstva KS/ESRR | Nacionalni viri |
| 3. PROMETNA INFRA-STRUKTURA - ESRR | 3.1 Področje cest | Rekonstrukcija glavne ceste G2-102/1037 Dolenja Trebuša - Želin, III. in IV. Odsek | 9.721.278,00 | 8.048.029,50 | 1.673.248,50 |
|  |  |  | 0 (nova vrednost 9.721.278,00, stara vrednost 9.721.278,00) | -1.664.512,50 (nova vrednost 6.383.517,00, stara vrednost 8.048.029,50) | 1.664.512,50 (nova vrednost 3.337.761,00, stara vrednost 1.673.248,50) |
|  |  | Poljanska obvoznica Škofja Loka (postal veliki projekt) | -43.127.305,00 (nova vrednost 0, stara vrednost 43.127.305,00) | -27.035.808,90 (nova vrednost 0, stara vrednost 27.035.808,90) | -16.091.496,10 (nova vrednost 0, stara vrednost 16.091.496,10) |
|  |  | Izvennivojsko križanje ceste G1 - 2 odsek 1313 Ormož - Središče ob Dravi in železniške proge št. 41 Ormož - Murska Sobota - Hodoš v Pušencih | 74.896,00 (nova vrednost 5.757.444,00, stara vrednost 5.682.548,00) | 63.661,60 (nova vrednost 4.372.032,80, stara vrednost 4.308.371,20) | 11.234,40 (nova vrednost 1.385.411,20, stara vrednost 1.374.176,80) |
|  |  | Izgradnja kolesarske povezave Rogaška Slatina – Podčetrtek – Bistrica ob Sotli; Odseki 1, 2, 3 | -297.489,00 (nova vrednost 6.019.642,00, stara vrednost 6.317.131,00) | -1.987.374,80 (nova vrednost 3.199.209,60, stara vrednost 5.186.584,40) | 1.689.885,80 (nova vrednost 2.820.432,40, stara vrednost 1.130.546,60) |
|  |  | Izgradnja kolesarske povezave Rogaška Slatina – Podčetrtek – Bistrica ob Sotli; Odsek 4 | 390.432,00 | 304.776,85 | 85.655,15 |
|  |  | Obvoznica Šmartno pri Litiji na cesti R2-416/1346 in 1347 | 0 (nova vrednost 8.072.141,00, stara vrednost 8.072.141,00) | -1.485.890,10 (nova vrednost 2.737.448,80, stara vrednost 4.223.338,90) | 1.485.890,10 (nova vrednost 5.334.692,20, stara vrednost 3.848.802,10) |
|  |  | Obvoznica Črnomelj, II. faza | 0 (nova vrednost 8.712.544,00, stara vrednost 8.712.544,00,) | -3.508.885,85 (nova vrednost 2.936.519,65, stara vrednost 6.445.405,50) | 3.508.885,85 (nova vrednost 5.776.024,35, stara vrednost 2.267.138,50) |
|  |  | Obvoznica Ilirska Bistrica | 0 (nova vrednost 16.515.671,00, stara vrednost 16.515.671,00,) | -435.991,35 (nova vrednost 11.581.045,15, stara vrednost 12.017.036,50) | 435.991,35 (nova vrednost 4.934.625,85, stara vrednost 4.498.634,50) |
|  | VREDNOST SKUPAJ ZA 3.1. PREDNOSTNO USMERITEV V 2014 |  | -33.238.188,00 | -27.701.995,55 | -5.536.192,45 |
| POTRJENA VREDNOST SKUPAJ ZA 3. RAZVOJNO PRIORITETO V LETU 2014 |  |  | -33.238.188,00 | -27.701.995,55 | -5.536.192,45 |

Tabela 2c: Seznam potrjenih operacij t.i. projektov pod 50 mio EUR v letu 2014 – 3. del

| RAZVOJNA PRIORITETA | PREDNOSTNA USMERITEV | Naziv operacije | Potrjena vrednost v letu 2014 (EUR) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Celotna potrjena vrednost | Sredstva KS/ESRR | Nacionalni viri |
| 4. RAVNANJE S KOMUNAL-NIMI ODPADKI | 4.1. Ravnanje s komunalnimi odpadki | Regijski center za ravnanje z odpadki CERO Nova Gorica | - 47.097.589,00 | -24.702.146,46 | -4.359.202,32 |
|  | VREDNOST SKUPAJ ZA 4.1. PREDNOSTNO USMERITEV V 2014 |  | - 47.097.589,00 | -24.702.146,46 | -4.359.202,32 |
| POTRJENA VREDNOST SKUPAJ ZA 4. RAZVOJNO PRIORITETO V LETU 2014 |  |  | - 47.097.589,00 | -24.702.146,46 | -4.359.202,32 |
| 5. VARSTVO OKOLJA - PODROČJE VODA | 5.1. Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod | Celovito urejanje porečja Dravinje – izgradnja komunalne infrastrukture za zagotavljanje odvajanja in čiščenja odpadne vode - Občina Slovenska Bistrica (1. sklop) | 0 (nova vrednost 8.140.501,56, stara vrednost 8.140.501,56) | 2.835,83 (nova vrednost 4.712.015,89, stara vrednost 4.709.180,06) | -297.461,93 (nova vrednost 831.532,22, stara vrednost 1.128.994,15) |
|  |  | Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Soče – Centralna čistilna naprava Nova Gorica (postal veliki projekt) | -48.486.647,00 (nova vrednost 0, stara vrednost 48.486.647,00) | -28.151.357,27 (nova vrednost 0, stara vrednost 28.151.357,27) | -4.968.063,05 (nova vrednost 0, stara vrednost 4.968.063,05) |
|  | VREDNOST SKUPAJ ZA 5.1. PREDNOSTNO USMERITEV V 2014 |  | -48.486.647,00 | -28.148.521,44 | -5.265.524,98 |
|  | 5.2. Oskrba s pitno vodo | Trajnostna oskrba prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov Bele Krajine | -738.029,51 (nova vrednost 34.312.705,49, stara vrednost 35.050.735,00) | -509.737,05 (nova vrednost 18.519.867,95, stara vrednost 19.029.605,00) | -228.292,45 (nova vrednost 0, stara vrednost 0) |
|  |  | Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na Obali | 209.160,00 (nova vrednost 12.758.758,00, stara vrednost 12.549.598,00) | 0 (nova vrednost 7.218.449,12, stara vrednost 7.218.449,12) | 0 (nova vrednost 1.273.843,97, stara vrednost 1.273.843,97) |
|  | VREDNOST SKUPAJ ZA 5.2. PREDNOSTNO USMERITEV V 2014 |  | -528.869,51 | -509.737,05 | -228.292,45 |
| POTRJENA VREDNOST SKUPAJ ZA 5. RAZVOJNO PRIORITETO V LETU 2014 |  |  | -49.015.516,51 | -28.658.258,49 | -5.493.817,43 |
| POTRJENA VREDNOST SKUPAJ ZA PROJEKTE POD 50 MIO EUR V OP ROPI V LETU 2014 |  |  | -82.531.420, 51 | -56.333.090, 69 | 1.304.135, 86 |

Tabela 3: Seznam instrumentov »javnih razpisov« s potrjenimi operacijami v okviru šeste razvojne prioritete Trajnostna raba energije v letu 2014

| RAZVOJNA PRIORITETA | PREDNOSTNA USMERITEV | Naziv javnega razpisa | Potrjena vrednost v letu 2014 (EUR) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Celotna potrjena vrednost | Sredstva KS | Nacionalni viri |
| 6. TRAJNOSTNA RABA ENERGIJE | 6.1. Energetska sanacija javnih stavb | JR za sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo stavb v lasti lokalnih skupnosti - v letu 2014 je bila potrjena ena operacija v višini 2.797.501,64 EUR (od tega 0 EUR iz zasebnih virov) | 2.797.501,64 | 1.964.226,38 | 833.275,26 |
|  | VREDNOST SKUPAJ ZA 6.1. PREDNOSTNO USMERITEV V 2014 |  | 2.797.501,64 | 1.964.226,38 | 833.275,26 |
|  | 6.3. Inovativni ukrepi za lokalno energetsko oskrbo | JR za sofinanciranje individualnih sistemov ogrevanja na lesno biomaso za obdobje 2011 do 2014 (KNLB 3) - v letu 2014 je bilo potrjeno 20 operacij skupaj 3.531.431,17 EUR investicij (2.407.769,38 EUR iz zasebnih virov) | 3.531.431,17 | 955.112,47 | 168.549,32 |
|  |  | JR za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na lesno biomaso za obdobje 2011 do 2015 (DOLB 3) - v letu 2014 je bilo potrjeno še 9 operacij – skupaj 9.314.776,55 EUR investicij (6.289.415,45 EUR iz zasebnih virov) | 9.314.776,55 | 2.571.556,89 | 453.804,21 |
|  | VREDNOST SKUPAJ ZA 6.3. PREDNOSTNO USMERITEV V 2014 |  | 12.846.207,72 | 3.526.669,36 | 622.353,53 |
| POTRJENA VREDNOST SKUPAJ ZA 6. RAZVOJNO PRIORITETO V LETU 2014 |  |  | 15.643.709,36 | 5.490.895,74 | 1.455.628,79 |
| POTRJENA VREDNOST SKUPAJ ZA OPERACIJE POTRJENE Z JAVNIMI RAZPISI V OKVIRU OP ROPI V LETU 2014 |  |  | 15.643.709,36 | 5.490.895,74 | 1.455.628,79 |

Aktivno sodelovanje OU s pobudo Jaspers se je nadaljevalo tudi v letu 2014. V okviru akcijskega načrta 2014 so bile izvedene  naslednje aktivnosti:

- Izgradnja nove železniške proge Divača-Koper;

- Modernizacija obstoječe proge Divača-Koper-Etapa D;

- Gradnja AC odseka Draženci-MMP Gruškovje (projekt finančne perspektive 2014-2020);

- Poljanska obveznica Škofja Loka;

- Oskrba s pitno vodo v porečju Drave - 3. sklop (projekt finančne perspektive 2014-2020);

- Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja – 1. sklop – Nadgradnja sistema odvajanja  komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v MO (projekt finančne perspektive 2014-2020);

- Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja - 1. sklop - II. faza - izgradnja III. faze CČN Ljubljana (projekt finančne perspektive 2014-2020).

V letu 2014 je OU izvedel veliki informativni dogodek o uresničevanju OP ROPI v sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, in sicer je dne 2. oktobra 2014 v Ljubljani organiziral prireditev ob otvoritvi fotografske razstave 26-ih projektov v okviru promocijske kampanje »Kaj pa je bilo z evropskim denarjem narejeno zate, za tvoj kraj?«.

Organ upravljanja je do 31.12.2014 pregledal in potrdil 340 razpisnih dokumentacij v postopkih oddaje javnih naročil (od tega je bilo v letu 2007 pregledanih in potrjenih 11 razpisnih dokumentacij, 27 v letu 2008, 72 v letu 2009, 30 v letu 2010, 46 v letu 2011, 65 v letu 2012, 80 v letu 2013 in 9 v letu 2014) .

Na področju prometa je bilo s strani OU skupaj pregledanih in potrjenih 39 razpisnih dokumentacij, od tega ena v okviru razvojne prioritete Železniška infrastruktura, v okviru razvojne prioritete Cestna in pomorska infrastruktura pa 12 razpisnih dokumentacij na prednostni usmeritvi Področje cest. V okviru razvojne prioritete Prometna infrastruktura ESRR je bilo na prednostni usmeritvi Področje cest potrjenih 18 razpisnih dokumentacij, na prednostni usmeritvi Področje javnega potniškega prometa 4 ter prav tako 4 razpisne dokumentacije na prednostni usmeritvi Področje letalske in letališke infrastrukture.

Na področju okolja je bilo skupaj pregledanih in potrjenih 301 razpisnih dokumentacij, od tega 32 v okviru razvojne prioritete Ravnanje s komunalnimi odpadki. V okviru razvojne prioritete Varstvo okolja – področje voda je bilo na prednostni usmeritvi Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod pregledanih in potrjenih 168 razpisnih dokumentacij, na prednostni usmeritvi Oskrba s pitno vodo 54 ter 47 na prednostni usmeritvi Zmanjševanje škodljivega vpliva voda.

Dne 12.12.2014 je začela veljati Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013, ki v 3. odstavku 16. člena določa, da za OP ROPI upravičenec pred objavo JN posreduje razpisno dokumentacijo posredniškemu telesu v pregled in potrditev, razen če se organ upravljanja in posredniško v sporazumu o prenosu nalog ne dogovorita drugače. Na podlagi navedenega OU ne bo več potrjeval razpisnih dokumentacij s področja okolja, razen na prednostni usmeritvi Zmanjševanje škodljivega vpliva voda, kjer upravičenec nastopa kot neposredni proračunski porabnik.

Tabela 4a: Kazalniki operativnega programa OP ROPI – 1. del

| Šifra | Naziv kazalnika | Vrsta kazal-nika | Mer-ska enota | Izho-dišč-no stanje | Načr-tova- na vred-nost | Dosežena vrednost |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2007 | 2013 | 2007 | 2007-2008 | 2007-2009 | 2007-2010 | 2007-2011 | 2007-2012 | 2007-2013 | 2007-2014 |
| 1 | Km novozgrajenih in posodobljenih cest (i) | Učinek | km | 0 | 83 | 0 | 17,8 | 37,65 | 52,75 | 52,75 | 56,23 | 59,271 | 70,63 |
|  | od tega na vseevropskih omrežjih – TEN (i) | Učinek | km | 0 | 52 | 0 | 17,8 | 37,65 | 52,42 | 52,42 | 52,42 | 52,42 | 52,42 |
| 2 | Km novozgrajenih in posodobljenih žel. prog na vseevropskih omrežjih–TEN2 | Učinek | km | 0 | 158 | 0 | 0 | 10,86 | 25,762 | 33,932 | 49,55 | 72,72 | 89,46 |
| 3 | Izvedena protihrupna zaščita na AC odsekih (v tisoč m2) | Učinek | tisoč m2 | 0 | 132 | /3 | /3 | /3 | /3 | 0 | 0 | 8,9 | 89,3 |
| 4 | Poglobitev vplovnega kanala v bazen I koprskega tovornega pristanišča (v m) | Učinek | m | -11,4 | -15 | /3 | /3 | /3 | /3 | 0 | 0 | -14 | -14 |
| 5 | Povečanje kapacitet oskrbe potnikov v zračnem prometu (v potnikih/uro) | Učinek | potnik/h | 800 | 1.500 | /3 | /3 | /3 | /3 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.500 |
| 6 | Povečanje blagovnega prometa prepeljanega po železnici (v milijonov ton-km) | Rezul-tat | mio t/km | 3.750 | 4.350 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 |

Vir: CIS: centralni informacijski sistem; SURS: Statistični urad RS; MOP: Ministrstvo za okolje in prostor; MzI: Ministrstvo za infrastrukturo; MZ: Ministrstvo za zdravje

1 Pri poročanju za obdobje do konca leta 2013 je prišlo do napake poročanja kazalnika »Km novozgrajenih in posodobljenih cest«, in sicer je pravilna dosežena vrednost 59,27.

2 Na osnovi ugotovitve v l. 2012, da izvedba projekta »Gradnja nove železniške povezave Divača-Koper; 1. faza – Izgradnja železniške proge Koper-Črni Kal« ni izvedljiva do konca leta 2015, projekt ne bo predlagan za sofinanciranje s sredstvi kohezijske politike v tej finančni perspektivi. Sprejeta je bila odločitev, da se bosta iz rezervne liste projektov izvedla dva projekta, in sicer nadgradnja železniške proge Dolga Gora –Poljčane in nadgradnja železniške proge Slovenska Bistrica-Pragersko. Na tej osnovi bo skupna dolžina posodobljenih in novozgrajenih železniških prog enaka dolžini posodobljenih železniških prog v programskem obdobju.

3 S spremembo OP ROPI verzija 2 je bil v nabor kazalnikov uvrščen nov programski kazalnik, katerega se v predhodnih Letnih poročilih ni spremljalo. Zaradi navedenega ni podatka oz. vrednosti pri posameznih letih.

4 Do povečanja prometa bo prišlo po zaključenem celotnem investicijskem ciklu na investicijah v železniško infrastrukturo.

(i) ključni oz. »core« indikatorji

Tabela 4b: Kazalniki operativnega programa OP ROPI – 2. del

| Šifra | Naziv kazalnika | Vrsta kazal-nika | Mer-ska enota | Izho-dišč-no stanje | Načr-tova- na vred-nost | Dosežena vrednost |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2007 | 2013 | 2007 | 2007-2008 | 2007-2009 | 2007-2010 | 2007-2011 | 2007-2012 | 2007-2013 | 2007-2014 |
| 7 | Nižji časovni stroški na leto zaradi izvedenih investicij v ceste, vključno z AC (v mio EUR) (i) | Rezul-tat | mio € | 0 | 50,5 | 0 | 7,765 | 21,375 | 39,825 | 40,02 | 40,70 | 42,57 | 43,44 |
| 8 | Povečanje zmogljivosti pretovora v bazen I v koprskem pristanišču (v ton) | Rezul-tat | t | 3.480 tisoč | 3.987,5 tisoč | /3 | /3 | /3 | /3 | 0 | 0 | 0 | 4.665,605 |
| 9 | Zmanjšanje količin odloženih nenevarnih odpadkov (v tonah/leto) | Rezul-tat | t/leto | 845 tisoč | 550 tisoč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.400 | 40.000 |
| 10 | Povečanje števila prebivalcev, oskrbovanih iz vodovodnih sistemov z zagotovljenim monitoringom | Rezul-tat | Število | 1.840 tisoč | 1.855tisoč | /3 | /3 | /3 | /3 | 0 | 0 | 584 | 5.000 |
| 11 | Povečanje števila aglomeracij (z obremenjenostjo nad 2000 PE) opremljenih z odvajanjem in čiščenjem | Rezul-tat | Število | 0 | 40 | /3 | /3 | /3 | /3 | 0 | 0 | 7 | 23 |
| 12 | Zmanjšanje poplavno ogroženih območij (ha) | Rezul-tat | ha | 300 tisoč | 260 tisoč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Prihranek končne energije (v GWh) | Vpliv | GWh | 46.0006 | 45.785 (zmanjša-nje za 215) | 0 | 0 | 0 | 34 | 40 | 45 | 69 | 105 |
| 14 | Povečanje proizvedene energije iz obnovljivih virov (v GWh) (i) | Vpliv | GWh | 8.9786 (0) | 9.333 (pove-čanje za 355) | 0 | 0 | 0 | 90 | 106 | 120 | 167 | 172 |

Vir: CIS: centralni informacijski sistem; SURS: Statistični urad RS; MOP: Ministrstvo za okolje in prostor ; MzI: Ministrstvo za infrastrukturo; MZ: Ministrstvo za zdravje

3 S spremembo OP ROPI verzija 2 je bil v nabor kazalnikov uvrščen nov programski kazalnik, katerega se v predhodnih Letnih poročilih ni spremljalo. Zaradi navedenega ni podatka oz. vrednosti pri posameznih letih.

5 Izračun nižjih časovnih stroškov na letni ravni po izgradnji AC

6 Sprememba glede na zadnji podatek o obsegu emisij, porabe oz. proizvodnje

(i) ključni oz. »core« indikatorji

Tabela 5: Ključni kazalniki 1. razvojne prioritete

| Šifra ključ. kazal. | Naziv kazalnika | Vrsta kazal-nika | Mer-ska enota | Izhodišč- no stanje | Načrto- vana vrednost | Dosežena vrednost |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2007 | 2013 | 2007 | 2007-2008 | 2007-2009 | 2007-2010 | 2007-2011 | 2007-2012 | 2007-2013 | 2007-2014 |
| 13 | Število projektov | Učinek | Število | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 2 | 5 | 6 |
| 17 in 18 | Dolžina novozgrajenih žel. prog, ki se nahajajo na vseevropskih omrežjih - TEN (km) 2 | Učinek | km | 1.227 | 1.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Dolžina posodobljenih železniških prog, ki se nahajajo na vseevropskih omrežjih - TEN (km) | Učinek | km | 0 | 158 | 0 | 0 | 10,86 | 25,76 | 33,93 | 49,55 | 72,72 | 89,46 |

Vir: CIS: centralni informacijski sistem; MzI: Ministrstvo za infrastrukturo; SURS: Statistični urad RS

1 V preteklih letnih poročilih se je za ta kazalnik poročalo o zaključenih projektih, kazalnik 'število projektov' od tega letnega poročila naprej prikazujemo poenoteno za celotni operativni program kot število potrjenih projektov, t.j. operacij, ne glede na stanje zaključenosti.

2 Na osnovi ugotovitve v l. 2012, da izvedba projekta »Gradnja nove železniške povezave Divača-Koper; 1. faza – Izgradnja železniške proge Koper-Črni Kal« ni izvedljiva do konca leta 2015, projekt ne bo predlagan za sofinanciranje s sredstvi kohezijske politike v tej finančni perspektivi. Po tej odločitvi so bili na področju železniške infrastrukture pregledani vsi projekti, vključeni na prioritetno listo projektov in indikativno listo rezervnih projektov, glede na njihovo stopnjo pripravljenosti. Sprejeta je bila odločitev, da se bosta iz rezervne liste projektov izvedla dva projekta, in sicer nadgradnja železniške proge Dolga Gora –Poljčane in nadgradnja železniške proge Slovenska Bistrica-Pragersko.

Tabela 6: Ključni kazalniki 2. razvojne prioritete

| Šifra ključ. kazal. | Naziv kazalnika | Vrsta kazal-nika | Mer-ska enota | Izhodišč- no stanje | Načrto- vana vrednost | Dosežena vrednost |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2007 | 2013 | 2007 | 2007-2008 | 2007-2009 | 2007-2010 | 2007-2011 | 2007-2012 | 2007-2013 | 2007-2014 |
| 13 | Število projektov | Učinek | Število | 0 | 7 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 7 | 8 |
| 15 | Dolžina novozgrajenih AC odsekov na vseevropskih omrežjih – TEN (km) | Učinek | km | 398 | 450 (povečan- je za 52) | 0 | 17,8 | 37,65 | 52,42 | 52,42 | 52,42 | 52,42 | 52,42 |
| 20 | Nižji časovni stroški na leto zaradi izvedenih investicij v AC (v mio EUR) | Rezultat | mio € | 0 | 39 | 0 | 7,761 | 21,371 | 39,821 | 39,821 | 39,821 | 39,821 | 39,821 |

Vir: CIS: centralni informacijski sistem; MZI: Ministrstvo za infrastrukturo

1  Izračun nižjih časovnih stroškov na letni ravni po izgradnji AC

Tabela 7: Ključni kazalniki 3. razvojne prioritete

| Šifra ključ. kazal. | Naziv kazalnika | Vrsta kazal-nika | Mer-ska enota | Izhodišč- no stanje | Načrto- vana vrednost | Dosežena vrednost |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2007 | 2013 | 2007 | 2007-2008 | 2007-2009 | 2007-2010 | 2007-2011 | 2007-2012 | 2007-2013 | 2007-2014 |
| 13 | Število projektov | Učinek | Število | 0 | 25 | 0 | 0 | 111 | 131 | 14 | 22 | 28 | 29 |
| 14 | Dolžina novozgrajenih cest (km) | Učinek | km | 5.823 | 5.831,5 (poveča-nje za 8,5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,704 | 2,704 | 7,56 |
| 16 | Dolžina posodobljenih cest (km) | Učinek | km | 0 | 22,5 | 0 | 0 | 0 | 0,33 | 0,33 | 1,11 | 4,142 | 10,65 |
| 20 | Nižji časovni stroški na leto zaradi izvedenih investicij v državne ceste (v mio. EUR) | Rezultat | mio € | 0 | 11,5 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0,2 | 0,88 | 2,75 | 3,62 |

Vir: CIS: centralni informacijski sistem; MZIP: Ministrstvo za infrastrukturo in prostor

1 V preteklih letnih poročilih se je za ta kazalnik poročalo o zaključenih projektih, kazalnik 'število projektov' od letnega poročila za leto 2011 naprej prikazujemo poenoteno za celotni operativni program kot število potrjenih projektov, t.j. operacij, ne glede na stanje zaključenosti.

2 Nižji časovni stroški na leto zaradi izvedenih investicij v ceste bodo merljivi po enem letu od predaje investicije v uporabo.

Tabela 8: Ključni kazalniki 4. Razvojne prioritete

| Šifra ključ. kazal. | Naziv kazalnika | Vrsta kazal-nika | Mer-ska enota | Izhodišč- no stanje | Načrto- vana vrednost | Dosežena vrednost |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2007 | 2013 | 2007 | 2007-2008 | 2007-2009 | 2007-2010 | 2007-2011 | 2007-2012 | 2007-2013 | 2007-2014 |
| 27 | Število sofinanciranih projektov izgradnje regionalnih centrov za ravnanje z odpadki | Učinek | Število | 0 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 |

Vir: MOP: Ministrstvo za okolje in prostor (Informacijski sistem javnih služb varstva okolja)

Tabela 9: Ključni kazalniki 5. razvojne prioritete

| Šifra ključ. kazal. | Naziv kazalnika | Vrsta kazal-nika | Mer-ska enota | Izhodišč- no stanje | Načrto- vana vrednost | Dosežena vrednost |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2007 | 2013 | 2007 | 2007-2008 | 2007-2009 | 2007-2010 | 2007-2011 | 2007-2012 | 2007-2013 | 2007-2014 |
| 31 | Število projektov s področja preprečevanja tveganj | Učinek | Število | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 26 | Povečanje števila prebivalcev, priključenih na javni kanalizacijski sistem 1 | Rezultat | Število | 500.000 (0) | 650.000 (150.000) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.989 | 72.000 |
| 25 | Število prebivalcev, ki bo deležno boljše in varnejše oskrbe s pitno vodo 2 | Rezultat | Število | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.580 | 130.000 |
| 32 | Število prebivalcev, ki bo imelo korist od ukrepov zmanjšanja škodljivega delovanja voda 3 | Rezultat | Število | 0 | 660.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 |

Vir: MOP: Ministrstvo za okolje in prostor; MZ: Ministrstvo za zdravje

1  V OP ROPI verzija 1 se je kazalnik imenoval »Dodatno prebivalstvo, ki bo priključeno na javni kanalizacijski sistem«, kateremu se je ciljna vrednost zmanjšala iz 700.000 na 650.000.

2 V OP ROPI verzija 1 se je kazalnik imenoval »Dodatno prebivalstvo, ki bo deležno boljše in varnejše oskrbe s pitno vodo«, kateremu se je ciljna vrednost povečala iz 150.000 na 300.000.

3 V OP ROPI verzija 1 se je kazalnik imenoval »Število ljudi, ki bo imelo korist od ukrepov za preprečevanje škodljivega delovanja voda«, kateremu se je ciljna vrednost povečala iz 30.000 na 660.000.

4 Dosežena vrednost je 0, saj noben izmed potrjenih projektov oz. skupine projektov še ni zaključen.

Tabela 10: Ključni kazalniki 6. razvojne prioritete

| Šifra ključ. kazal. | Naziv kazalnika | Vrsta kazal-nika | Mer-ska enota | Izhodišč- no stanje | Načrto- vana vrednost | Dosežena vrednost |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2007 | 2013 | 2007 | 2007-2008 | 2007-2009 | 2007-2010 | 2007-2011 | 2007-2012 | 2007-2013 | 2007-2014 |
| 30 | Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov (CO2 ekv. v tisoč ton) | Vpliv | 1000 t | 20.2841 | 19.9352 (zmanjšanje za 349) | 0 | 0 | 0 | 25 | 27 | 31 | 56 | 79 |
| 24 | Povečanje proizvedene energije iz obnovljivih virov (v GWh) | Vpliv | GWh | 8.9781 | 9.333 (povečanje za 355) | 0 | 0 | 0 | 90 | 106 | 120 | 167 | 172 |

Vir: MzIP: Ministrstvo za infrastrukturo in prostor.

1  sprememba glede na zadnji podatek o obsegu emisij, porabe oz. proizvodnje;

2  zmanjšanje glede na obseg emisij, ki bi nastale brez ukrepov RP.

### Finančne informacije za operativni program

Tabela 11: OP ROPI – finančne informacije na dan 31.12.2014

| OP ROPI |  | stanje 31.12.14 | Pravice porabe 2007-2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Pravice porabe 2007-2013 | EU del | 1.562.063.847 | - |
|  | SLO del | 275.883.425 | - |
|  | EU in SLO del | 1.837.947.272 | - |
| Razpisana sredstva od 1.1.2007 do 31.12.14 | EU del | 211.744.525 | 13,6 |
|  | SLO del | 37.366.681 | - |
|  | EU in SLO del | 249.111.205 | 13,6 |
| Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.14) | EU del | 1.825.897.170 | 116,9 |
|  | SLO del | 322.217.148 | - |
|  | EU in SLO del | 2.148.114.317 | 116,9 |
| - Operacije, potrjene preko javnih razpisov | EU del | 195.192.064 | 12,5 |
|  | SLO del | 34.445.658 | - |
|  | EU in SLO del | 229.637.722 | 12,5 |
| - Neposredno potrjene operacije | EU del | 1.630.705.106 | 104,4 |
|  | SLO del | 287.771.489 | - |
|  | EU in SLO del | 1.918.476.595 | 104,4 |
| Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.14) | EU del | 1.683.953.894 | 107,8 |
|  | SLO del | 297.168.334 | - |
|  | EU in SLO del | 1.981.122.228 | 107,8 |
|  | drugi viri | 1.847.324.165 | - |
|  | skupaj | 3.828.446.393 | - |
| Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.14) | EU del | 1.078.248.685 | 69,0 |
|  | SLO del | 190.279.180 | - |
|  | EU in SLO del | 1.268.527.865 | 69,0 |
| Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2014 do 31.12.14) | EU del | 460.462.431 | 29,5 |
|  | SLO del | 86.806.430 | - |
|  | EU in SLO del | 550.683.596 | 30,0 |
| Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.14 (kumulativa 1.1.07-31.12.14) - EU del |  | 997.581.971 | 63,9 |
| Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.14 (kumulativa 1.1.07-31.12.14) - EU del |  | 984.755.301 | 63,0 |

*  tip proračunske postavke: 70 – 73

Do konca leta 2014 je bilo s potrditvijo instrumentov (neposredno potrjene operacija + razpisana sredstva) dodeljenih 1.842.449.630 EUR prispevka Skupnosti, kar predstavlja 117,94% razpoložljivih pravic porabe. Skupaj potrjenih operacij, to je tako neposredno potrjenih, kot tistih, ki so bile izbrane v okviru javnih razpisov je bilo za 1.825.897.170 EUR oziroma za 116,9%. Ukrep dodatnih pravic porabe, ki ga je na podlagi predloga organa upravljanja odobrila Vlada RS je ključen ukrep Republike Slovenije, ki omogoča, da bo RS tudi po zaključku obdobja upravičenih izdatkov sposobna počrpati vsa sredstva.  Na podlagi neposredno potrjenih operacij dodeljenih 1.630.705.106 EUR EU dela in 195.192.064 EUR EU dela potrjenih operacij na podlagi javnih razpisov. Posredniška telesa so posredovala na organ za potrjevanje 997.581.971 EUR zahtevkov za povračilo, kar predstavlja 63,9% pravic porabe. Certificiranih je bilo 984.755.301 EUR oziroma 63% pravic porabe. Samo v letu 2014 se je certificiralo za 392.999.140 EUR, kar predstavlja 25 % vseh pravic porabe.

Graf 1: Pregled dodeljevanja prispevka Skupnosti v okviru OP ROPI po letih v okviru potrjenih instrumentov

Do konca leta 2014 je bilo skupaj potrjenih instrumentov (neposredno potrjene operacije + potrjeni javni razpisi) za skupno vrednost 1.841.372.108 EUR EU dela. Znesek, ki presega pravice porabe po OP ROPI – to je 1.562.063.847 EUR predstavlja znesek dodatnih pravic porabe, ki služijo kot varovalo, da bo lahko tudi ob zaključku programskega obdobja Republika Slovenija počrpala 100% razpoložljivih sredstev iz naslova OP ROPI.

Tabela 12:  Pregled skupne višine stroškov operacij in delež prispevka Skupnosti (do 31.12.2014)

|  | OCENJENA SKUPNA VIŠINA STROŠKOV ODOBRENIH OPERACIJ | PRISPEVEK SKUPNOSTI | % PRISPEVKA SKUPNOSTI OD SKUPNE VIŠINE STROŠKOV |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. ŽELEZNIŠKA INFRASTRUKTURA | 828.346.317 | 448.580.158 | 54,15% |
| 2. CESTNA IN POMORSKA INFRASTRUKTURA | 711.462.925 | 228.966.984 | 32,18% |
| 3. PROMETNA INFRASTRUKTURA - ESRR | 280.209.122 | 183.181.654 | 65,37% |
| 4. RAVNANJE S KOMUNALNIMI ODPADKI | 286.730.260 | 136.971.122 | 47,77% |
| 5. VARSTVO OKOLJA - PODOROČJE VODA | 1.025.010.863 | 607.717.256 | 59,2% |
| 6. TRAJNOSTNA RABA ENERGIJE | 303.443.409 | 187.786.774 | 61,89% |
| 7. TEHNIČNA POMOČ | 38.462.613 | 32.693.221 | 85,00% |
| SKUPAJ | 3.473.665.509 | 1.825.897.169 | 52,5% |

Do konca leta 2014 je bilo neposredno potrjenih operacij katerih ocenjena vrednost znaša 3.473.665.509 EUR. Od tega je ocenjen prispevek Kohezijskega sklada in ESRR skupaj 1.825.897.169 EUR. Delež prispevka skupnosti v skupnih stroških operacij znaša 52,5 %.

Tabela 13: Finančne informacije od 1.1.2007 do 31.12.2014 – kumulativno (vsi finančni podatki so izraženi v EUR)

| Sklad | Financiranje operativnega programa skupaj (Unija in države članice) | Osnova za izračun prispevka Unije (javni strošek) | Skupni znesek potrjeno upravičenih izdatkov, ki jih plačajo upravičenci | Ustrezni javni prispevek | Stopnja izvajanja v % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | a | b | c | d | e=d/a |
| 1. RP | 528.903.037,00 | 528.903.037,00 | 266.858.382,17 | 266.858.382,16 | 50,46% |
| 2. RP | 259.918.719,00 | 259.918.719,00 | 200.241.606,76 | 200.241.606,76 | 77,04% |
| 3. RP-ESRR | 177.051.753,00 | 177.051.753,00 | 133.671.165,97 | 133.671.165,96 | 75,50% |
| 4. RP | 183.021.678,00 | 183.021.678,00 | 54.212.769,83 | 54.212.769,83 | 29,62% |
| 5. RP | 462.262.549,00 | 462.262.549,00 | 308.574.888,74 | 308.574.888,74 | 66,75% |
| 6. RP | 188.101.828,00 | 188.101.828,00 | 201.964.322,55 | 152.272.397,48 | 80,95% |
| 7. RP | 38.462.613,00 | 38.462.613,00 | 25.926.473,55 | 25.926.473,55 | 67,41% |
| Skupaj OP ROPI | 1.837.722.177,00 | 1.837.722.177,00 | 1.191.449.609,57 | 1.141.757.684,48 | 62,13% |
| ESRR – OP ROPI | 177.051.753,00 | 177.051.753,00 | 133.671.165,97 | 133.671.165,96 | 75,50% |
| CF – OP ROPI | 1.660.670.424,00 | 1.660.670.424,00 | 1.057.778.443,60 | 1.008.086.518,52 | 60,70% |

Vir: SFC 2007-2013; Spremenjena PRILOGA XVIII iz Uredbe Komisije (EU) št. 832/2010 z dne 17. septembra 2010 o spremembi Uredbe (ES) št. 1828/2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj. V predlagani tabeli so določene vrstice izpuščene, saj podatki o dopolnilnem financiranju in podporo regijam s prehodno pomočjo in brez te pomoči za OP ROPI niso relevantni.

### Informacije o razčlenitvi uporabe skladov

Za doseganje ciljev konvergence so bila v letu 2014 dodeljena sredstva Skupnosti v višini 35.130.765,55 EUR.

Tabela 14a: Kumulativna razčlenitev dodelitve prispevka Skupnosti po kategorijah v letih 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 in 2014 – 1. del

| Koda razsežnosti 1: | Koda razsežnosti 2: | Koda razsežnosti 3: | Koda razsežnosti 4: | Koda razsežnosti 5: | Znesek* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prednostna tema | Oblika Financiranja | Ozemlje | Gospodarska dejavnost | Lokacija |  |
| Leto 2014 |  |  |  |  |  |
| 17 | 1 | 5 | 11 | SI012 | 21.269.630,94 |
| 22 | 1 | 1 | 11 | SI012 | 63.661,60 |
| 22 | 1 | 5 | 11 | SI017 | -3.508.885,85 |
| 22 | 1 | 1 | 11 | SI018 | -435.991,35 |
| 22 | 1 | 1 | 11 | SI021 | -1.485.890,10 |

Tabela 14b: Kumulativna razčlenitev dodelitve prispevka Skupnosti po kategorijah v letih 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 in 2014 – 2. del

| Koda razsežnosti 1: | Koda razsežnosti 2: | Koda razsežnosti 3: | Koda razsežnosti 4: | Koda razsežnosti 5: | Znesek* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prednostna tema | Oblika Financiranja | Ozemlje | Gospodarska dejavnost | Lokacija |  |
| Leto 2014 - nadaljevanje |  |  |  |  |  |
| 22 | 1 | 1 | 11 | SI022 | 8.183.866,10 |
| 22 | 1 | 1 | 11 | SI023 | 6.383.517,00 |
| 24 | 1 | 5 | 11 | SI014 | -1.682.597,95 |
| 28 | 1 | 1 | 11 | SI012 | 855.957,59 |
| 28 | 1 | 1 | 11 | SI021 | 3.272.746,23 |
| 28 | 1 | 1 | 11 | SI024 | 694.101,50 |
| 41 | 1 | 1 | 8 | SI012 | 460.321,21 |
| 41 | 1 | 1 | 8 | SI013 | 112.354,00 |
| 41 | 1 | 1 | 8 | SI014 | 69.548,21 |
| 41 | 1 | 1 | 8 | SI016 | 170.531,12 |
| 41 | 1 | 1 | 8 | SI018 | 386.219,58 |
| 41 | 1 | 1 | 8 | SI021 | 1.827.654,00 |
| 41 | 1 | 1 | 8 | SI022 | 345.217,00 |
| 41 | 1 | 1 | 8 | SI023 | 154.824,24 |
| 43 | 1 | 1 | 8 | SI012 | 956.815,98 |
| 43 | 1 | 1 | 8 | SI013 | 73.159,59 |
| 43 | 1 | 1 | 8 | SI014 | 786.588,25 |
| 43 | 1 | 1 | 8 | SI015 | 351.265,41 |
| 43 | 1 | 1 | 8 | SI016 | 830.484,30 |
| 43 | 1 | 1 | 8 | SI017 | 765.416,75 |
| 43 | 1 | 1 | 8 | SI018 | 267.867,21 |
| 43 | 1 | 1 | 8 | SI021 | 2.325.343,12 |
| 43 | 1 | 1 | 8 | SI022 | 937.915,48 |
| 43 | 1 | 1 | 8 | SI023 | 116.013,98 |
| 43 | 1 | 1 | 8 | SI024 | 931.363,03 |
| 43 | 1 | 5 | 8 | SI011 | 1.791.480,40 |
| 43 | 1 | 5 | 8 | SI012 | 1.312.857,29 |
| 43 | 1 | 5 | 8 | SI013 | 839.904,84 |
| 43 | 1 | 5 | 8 | SI014 | 2.315.553,92 |
| 43 | 1 | 5 | 8 | SI015 | 188.160,11 |
| 43 | 1 | 5 | 8 | SI017 | 1.295.721,25 |
| 43 | 1 | 5 | 8 | SI018 | 1.429.244,68 |
| 43 | 1 | 5 | 8 | SI021 | 1.058.862,12 |
| 43 | 1 | 5 | 8 | SI022 | 1.032.320,88 |
| 43 | 1 | 5 | 8 | SI023 | 793.294,77 |
| 44 | 1 | 1 | 21 | SI023 | -24.702.146,46 |
| 46 | 1 | 1 | 21 | SI023 | 1.725.872,73 |
| 46 | 1 | 1 | 21 | SI017 | -509.737,05 |
| 46 | 1 | 1 | 21 | SI022 | 1.077.522,06 |
| 46 | 1 | 5 | 21 | SI012 | 2.835,83 |
| Skupaj 2014 |  |  |  |  | 35.130.765,55 |
| Leto 2013 |  |  |  |  |  |
| 17 | 1 | 5 | 11 | SI0 | 331.059.956,00 |
| 21 | 1 | 5 | 11 | SI012 | -21.470.283,00 |
| 21 | 1 | 5 | 11 | SI017 | -35.811.041,00 |
| 22 | 1 | 1 | 11 | SI011 | 9.060.554,60 |
| 22 | 1 | 1 | 11 | SI016 | 8.291.603,80 |
| 22 | 1 | 1 | 11 | SI018 | 12.017.036,50 |
| 22 | 1 | 1 | 11 | SI021 | 11.909.674,70 |
| 22 | 1 | 5 | 11 | SI021 | -1.645.482,70 |
| 24 | 1 | 1 | 11 | SI021 | 4.414.072,95 |
| 24 | 1 | 5 | 11 | SI022 | -25.284,62 |
| 24 | 1 | 5 | 11 | SI023 | 57.646,15 |

Tabela 14c: Kumulativna razčlenitev dodelitve prispevka Skupnosti po kategorijah v letih 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 in 2014 – 3. del

| Koda razsežnosti 1: | Koda razsežnosti 2: | Koda razsežnosti 3: | Koda razsežnosti 4: | Koda razsežnosti 5: | Znesek* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prednostna tema | Oblika Financiranja | Ozemlje | Gospodarska dejavnost | Lokacija |  |
| Leto 2013 - nadaljevanje |  |  |  |  |  |
| 28 | 1 | 1 | 11 | SI012 | 855.957,59 |
| 28 | 1 | 1 | 11 | SI021 | 1.032.425,59 |
| 28 | 1 | 1 | 11 | SI024 | 694.101,50 |
| 29 | 1 | 1 | 11 | SI0 | -15.035.897,00 |
| 29 | 1 | 1 | 11 | SI012 | 2.420.526,08 |
| 41 | 1 | 1 | 8 | SI011 | 75.321,00 |
| 41 | 1 | 1 | 8 | SI012 | 354.988,00 |
| 41 | 1 | 1 | 8 | SI013 | 76.500,00 |
| 41 | 1 | 1 | 8 | SI014 | 350.124,00 |
| 41 | 1 | 1 | 8 | SI016 | 12.340,00 |
| 41 | 1 | 1 | 8 | SI018 | 137.650,00 |
| 41 | 1 | 1 | 8 | SI021 | 290.290,65 |
| 41 | 1 | 1 | 8 | SI022 | 241.360,00 |
| 41 | 1 | 1 | 8 | SI023 | 330.451,00 |
| 41 | 1 | 5 | 8 | SI012 | 1.050.321,00 |
| 41 | 1 | 5 | 8 | SI014 | 1.254.303,00 |
| 41 | 1 | 5 | 8 | SI021 | 2.011.920,41 |
| 41 | 1 | 5 | 8 | SI022 | 750.342,00 |
| 43 | 1 | 1 | 8 | SI012 | 3.776.943,56 |
| 43 | 1 | 1 | 8 | SI013 | 288.790,77 |
| 43 | 1 | 1 | 8 | SI014 | 3.104.985,15 |
| 43 | 1 | 1 | 8 | SI015 | 1.386.588,08 |
| 43 | 1 | 1 | 8 | SI016 | 3.278.260,80 |
| 43 | 1 | 1 | 8 | SI017 | 3.021.412,61 |
| 43 | 1 | 1 | 8 | SI018 | 1.057.381,30 |
| 43 | 1 | 1 | 8 | SI021 | 9.179.079,22 |
| 43 | 1 | 1 | 8 | SI022 | 3.702.335,55 |
| 43 | 1 | 1 | 8 | SI023 | 457.954,58 |
| 43 | 1 | 1 | 8 | SI024 | 3.676.470,37 |
| 43 | 1 | 5 | 8 | SI011 | 7.071.705,00 |
| 43 | 1 | 5 | 8 | SI012 | 5.182.384,03 |
| 43 | 1 | 5 | 8 | SI013 | 3.315.447,53 |
| 43 | 1 | 5 | 8 | SI014 | 9.140.437,24 |
| 43 | 1 | 5 | 8 | SI015 | 742.744,82 |
| 43 | 1 | 5 | 8 | SI017 | 5.212.595,51 |
| 43 | 1 | 5 | 8 | SI018 | 5.641.812,63 |
| 43 | 1 | 5 | 8 | SI021 | 4.179.761,33 |
| 43 | 1 | 5 | 8 | SI022 | 4.074.992,23 |
| 43 | 1 | 5 | 8 | SI023 | 3.170.993,21 |
| 44 | 1 | 1 | 21 | SI023 | 24.702.146,46 |
| 44 | 1 | 5 | 21 | SI015 | 1.296.505,31 |
| 45 | 1 | 5 | 9 | SI011 | 86.739.944,47 |
| 45 | 1 | 5 | 9 | SI012 | 4.023.790,32 |
| 45 | 1 | 5 | 9 | SI016 | 7.788.155,52 |
| 45 | 1 | 5 | 9 | SI022 | 15.503.211,50 |
| 46 | 1 | 1 | 21 | SI011 | 6.365.732,94 |
| 46 | 1 | 1 | 21 | SI022 | 29.000.710,94 |
| 46 | 1 | 5 | 21 | SI012 | 17.794.649,36 |
| 46 | 1 | 5 | 21 | SI018 | 6.247.902,76 |
| 46 | 1 | 5 | 21 | SI021 | 11.695.671,08 |
| 53 | 1 | 5 | 21 | SI012 | 21.834.184,60 |
| Skupaj 2013 |  |  |  |  | 628.417.158,98 |

Tabela 14d: Kumulativna razčlenitev dodelitve prispevka Skupnosti po kategorijah v letih 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 in 2014 – 4. del

| Koda razsežnosti 1: | Koda razsežnosti 2: | Koda razsežnosti 3: | Koda razsežnosti 4: | Koda razsežnosti 5: | Znesek* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prednostna tema | Oblika Financiranja | Ozemlje | Gospodarska dejavnost | Lokacija |  |
| Leto 2012 |  |  |  |  |  |
| 17 | 1 | 5 | 11 | SI0 | 28.114.419,98 |
| 21 | 1 | 1 | 11 | SI0 | 41.972.660,00 |
| 22 | 1 | 1 | 11 | SI022 | 3.443.990,90 |
| 22 | 1 | 5 | 11 | SI012 | 4.308.371,20 |
| 22 | 1 | 5 | 11 | SI014 | 13.161.161,15 |
| 22 | 1 | 5 | 11 | SI022 | 660.263,00 |
| 22 | 1 | 5 | 11 | SI023 | 8.280.319,20 |
| 24 | 1 | 5 | 11 | SI014 | 5.186.584,40 |
| 24 | 1 | 5 | 11 | SI023 | 3.460.999,40 |
| 24 | 1 | 5 | 11 | SI024 | 243.919,40 |
| 29 | 1 | 1 | 11 | SI0 | 15.035.897,00 |
| 30 | 1 | 1 | 11 | SI024 | 13.330.356,20 |
| 41 | 1 | 1 | 8 | SI011 | 192.742,97 |
| 41 | 1 | 1 | 8 | SI012 | 402.048,38 |
| 41 | 1 | 1 | 8 | SI013 | 325.983,05 |
| 41 | 1 | 1 | 8 | SI014 | 249.216,11 |
| 41 | 1 | 1 | 8 | SI016 | 151.195,77 |
| 41 | 1 | 1 | 8 | SI016 | -261.571,10 |
| 41 | 1 | 1 | 8 | SI018 | -493.753,27 |
| 41 | 1 | 1 | 8 | SI021 | 2.256.697,77 |
| 41 | 1 | 1 | 8 | SI021 | -652.410,09 |
| 41 | 1 | 1 | 8 | SI021 | -451.253,12 |
| 41 | 1 | 1 | 8 | SI022 | 262.786,00 |
| 41 | 1 | 1 | 8 | SI023 | 394.085,92 |
| 41 | 1 | 5 | 8 | SI012 | 48.993,56 |
| 41 | 1 | 5 | 8 | SI016 | 507.714,35 |
| 41 | 1 | 5 | 8 | SI021 | 59.200,46 |
| 41 | 1 | 5 | 8 | SI022 | 45.511,80 |
| 41 | 1 | 5 | 8 | SI023 | 188.767,57 |
| 43 | 1 | 1 | 8 | SI011 | 11.250,00 |
| 43 | 1 | 1 | 8 | SI012 | 471.301,59 |
| 43 | 1 | 1 | 8 | SI013 | 53.115,86 |
| 43 | 1 | 1 | 8 | SI014 | 100.856,50 |
| 43 | 1 | 1 | 8 | SI014 | -215.614,12 |
| 43 | 1 | 1 | 8 | SI015 | 116.355,00 |
| 43 | 1 | 1 | 8 | SI016 | 202.715,02 |
| 43 | 1 | 1 | 8 | SI018 | -112.250,11 |
| 43 | 1 | 1 | 8 | SI021 | 282.578,11 |
| 43 | 1 | 1 | 8 | SI021 | -4.916.510,04 |
| 43 | 1 | 1 | 8 | SI022 | 266.488,75 |
| 43 | 1 | 1 | 8 | SI022 | -2.817.835,85 |
| 43 | 1 | 1 | 8 | SI023 | 98.680,90 |
| 43 | 1 | 1 | 8 | SI023 | -4.116.140,64 |
| 43 | 1 | 1 | 8 | SI023 | -837.121,84 |
| 43 | 1 | 1 | 8 | SI024 | -562.420,35 |
| 44 | 1 | 5 | 21 | SI015 | -1.296.504,69 |
| 45 | 1 | 1 | 9 | SI024 | 7.218.449,12 |
| 45 | 1 | 5 | 9 | SI012 | 7.539.989,20 |
| 45 | 1 | 5 | 9 | SI012 | -499.217,90 |
| 45 | 1 | 5 | 9 | SI014 | 11.960.664,30 |
| 46** | 1 | 1 | 21 | SI023 | 37.292.458,74 |
| 46 | 1 | 5 | 21 | SI021 | 14.832.981,66 |
| 46 | 1 | 5 | 21 | SI022 | 13.058.740,96 |

Tabela 14e: Kumulativna razčlenitev dodelitve prispevka Skupnosti po kategorijah v letih 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 in 2014 – 5. del

| Koda razsežnosti 1: | Koda razsežnosti 2: | Koda razsežnosti 3: | Koda razsežnosti 4: | Koda razsežnosti 5: | Znesek* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prednostna tema | Oblika Financiranja | Ozemlje | Gospodarska dejavnost | Lokacija |  |
| Leto 2012 - nadaljevanje |  |  |  |  |  |
| 53 | 1 | 1 | 21 | SI014 | 38.250.961,35 |
| Skupaj 2012 |  |  |  |  | 256.808.869,48 |
| Leto 2011 |  |  |  |  |  |
| 22 | 1 | 5 | 11 | SI016 | 1.087.159,35 |
| 22 | 1 | 5 | 11 | SI021 | 4.752.516,60 |
| 22 | 1 | 5 | 11 | SI022 | 16.281.526,45 |
| 28 | 1 | 1 | 11 | SI0 | 6.283.177,90 |
| 41 | 1 | 1 | 8 | SI011 | 434.826,95 |
| 41 | 1 | 1 | 8 | SI012 | 332.186,41 |
| 41 | 1 | 1 | 8 | SI013 | 26.021,29 |
| 41 | 1 | 1 | 8 | SI014 | 493.591,85 |
| 41 | 1 | 1 | 8 | SI015 | 15.450,07 |
| 41 | 1 | 1 | 8 | SI016 | 1.362.944,14 |
| 41 | 1 | 1 | 8 | SI018 | 610.688,45 |
| 41 | 1 | 1 | 8 | SI021 | 106.358,33 |
| 41 | 1 | 1 | 8 | SI022 | 131.448,06 |
| 41 | 1 | 1 | 8 | SI023 | 58.532,39 |
| 41 | 1 | 5 | 8 | SI011 | 44.553,60 |
| 41 | 1 | 5 | 8 | SI013 | 66.309,18 |
| 41 | 1 | 5 | 8 | SI014 | 170.000,00 |
| 41 | 1 | 5 | 8 | Si017 | 22.629,72 |
| 43 | 1 | 1 | 8 | SI011 | 282.686,00 |
| 43 | 1 | 1 | 8 | SI012 | 5.281.019,01 |
| 43 | 1 | 1 | 8 | SI013 | 1.095.727,32 |
| 43 | 1 | 1 | 8 | SI014 | 3.007.288,52 |
| 43 | 1 | 1 | 8 | SI016 | 4.363.306,14 |
| 43 | 1 | 1 | 8 | SI018 | 1.102.699,45 |
| 43 | 1 | 1 | 8 | SI021 | 5.993.548,24 |
| 43 | 1 | 1 | 8 | SI022 | 3.353.783,57 |
| 43 | 1 | 1 | 8 | SI023 | 837.121,84 |
| 43 | 1 | 1 | 8 | SI024 | 1.220.498,12 |
| 43 | 1 | 5 | 8 | SI011 | 1.395.658,55 |
| 43 | 1 | 5 | 8 | SI014 | 1.403.302,05 |
| 43 | 1 | 5 | 8 | SI024 | 517.995,81 |
| 44 | 1 | 1 | 21 | SI017 | 18.969.704,06 |
| 45 | 1 | 1 | 9 | Si014 | 23.935.667,06 |
| 46 | 1 | 1 | 21 | SI012 | 13.129.773,76 |
| 46 | 1 | 1 | 21 | Si014 | 1.680.203,95 |
| 46 | 1 | 1 | 21 | SI0 | 34.603.732,08 |
| 46 | 1 | 5 | 21 | SI014 | 9.023.650,20 |
| 85 | 1 | 1 | 0 | SI0 | 3.000.000,00 |
| Skupaj 2011 |  |  |  |  | 166.477.286,47 |
| Leto 2010 |  |  |  |  |  |
| 17 | 1 | 5 | 11 | SI024 | 68.136.150,00 |
| 21 | 1 | 5 | 11 | SI017 | 87.197.538,00 |
| 23 | 1 | 1 | 11 | SI012 | 5.183.373,95 |
| 23 | 1 | 1 | 11 | SI013 | 5.932.858,90 |
| 41 | 1 | 1 | 8 | SI012 | 32.517,09 |
| 41 | 1 | 1 | 8 | SI013 | 17.791,86 |
| 41 | 1 | 1 | 8 | SI014 | 324.581,41 |
| 41 | 1 | 1 | 8 | SI016 | 36.790,72 |
| 41 | 1 | 1 | 8 | SI017 | 169.800,25 |
| 41 | 1 | 1 | 8 | SI018 | 15.303,40 |

Tabela 14f: Kumulativna razčlenitev dodelitve prispevka Skupnosti po kategorijah v letih 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 in 2014 – 6. del

| Koda razsežnosti 1: | Koda razsežnosti 2: | Koda razsežnosti 3: | Koda razsežnosti 4: | Koda razsežnosti 5: | Znesek* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prednostna tema | Oblika Financiranja | Ozemlje | Gospodarska dejavnost | Lokacija |  |
| Leto 2010 - nadaljevanje |  |  |  |  |  |
| 41 | 1 | 1 | 8 | SI021 | 680.487,73 |
| 41 | 1 | 1 | 8 | SI022 | 104.475,20 |
| 41 | 1 | 1 | 8 | SI023 | 806.112,85 |
| 41 | 1 | 5 | 8 | SI011 | 70.061,25 |
| 41 | 1 | 5 | 8 | SI021 | 72.491,40 |
| 43 | 1 | 1 | 8 | SI011 | 4.106.218,59 |
| 43 | 1 | 1 | 8 | SI012 | 5.853.834,40 |
| 43 | 1 | 1 | 8 | SI013 | 2.311.348,05 |
| 43 | 1 | 1 | 8 | SI014 | 12.386.106,89 |
| 43 | 1 | 1 | 8 | SI016 | 1.183.347,90 |
| 43 | 1 | 1 | 8 | SI017 | 3.301.826,70 |
| 43 | 1 | 1 | 8 | SI018 | 932.247,36 |
| 43 | 1 | 1 | 8 | SI021 | 7.681.487,87 |
| 43 | 1 | 1 | 8 | SI022 | 2.817.835,85 |
| 43 | 1 | 1 | 8 | SI023 | 3.279.017,80 |
| 44 | 1 | 5 | 21 | SI011 | 13.483.148,85 |
| 45 | 1 | 5 | 9 | SI01 | 11.129.754,94 |
| 46 | 1 | 1 | 21 | SI0 | 16.998.946,43 |
| 46 | 1 | 1 | 21 | SI01 | 18.190.325,59 |
| 46 | 1 | 1 | 21 | SI017 | 6.554.510,19 |
| 46*** | 1 | 5 | 21 | SI011 | 245.164,08 |
| 53 | 1 | 1 | 21 | SI0 | 27.792.064,00 |
| Skupaj 2010 |  |  |  |  | 307.027.519,50 |
| Leto 2009 |  |  |  |  |  |
| 21 | 1 | 5 | 11 | SI012 | 88.325.161,00 |
| 22 | 1 | 1 | 11 | SI011 | 4.592.538,00 |
| 22 | 1 | 1 | 11 | SI022 | 27.035.808,90 |
| 22 | 1 | 5 | 11 | SI016 | 4.818.338,90 |
| 22 | 1 | 5 | 11 | SI017 | 2.174.640,85 |
| 22 | 1 | 5 | 11 | SI023 | 1.975.317,55 |
| 24 | 1 | 5 | 11 | SI014 | 1.194.438,70 |
| 24 | 1 | 5 | 11 | SI021 | 1.568.397,90 |
| 24 | 1 | 5 | 11 | SI022 | 2.703.237,15 |
| 29 | 1 | 1 | 11 | SI012 | 11.117.865,16 |
| 41 | 1 | 1 | 8 | SI014 | 244.822,95 |
| 41 | 1 | 1 | 8 | SI017 | 146.043,05 |
| 41 | 1 | 1 | 8 | SI021 | 232.573,54 |
| 41 | 1 | 5 | 8 | SI011 | 69.872,55 |
| 41 | 1 | 5 | 8 | SI012 | 280.266,93 |
| 41 | 1 | 5 | 8 | SI013 | 73.920,71 |
| 41 | 1 | 5 | 8 | SI014 | 1.070.052,25 |
| 41 | 1 | 5 | 8 | SI015 | 202.603,79 |
| 41 | 1 | 5 | 8 | SI017 | 260.122,10 |
| 41 | 1 | 5 | 8 | SI018 | 114.750,00 |
| 41 | 1 | 5 | 8 | SI021 | 1.362.247,91 |
| 41 | 1 | 5 | 8 | SI022 | 759.395,95 |
| 41 | 1 | 5 | 8 | SI023 | 115.784,45 |
| 41 | 1 | 5 | 8 | SI024 | 44.347,56 |
| 44 | 1 | 1 | 21 | SI021 | 77.571.941,00 |
| 44 | 1 | 5 | 21 | SI015 | 6.790.692,00 |
| 45 | 1 | 5 | 9 | SI012 | 1.053.054,64 |
| 45 | 1 | 5 | 9 | SI017 | 2.742.127,00 |
| 45 | 1 | 5 | 9 | SI023 | 4.632.829,06 |

Tabela 14g: Kumulativna razčlenitev dodelitve prispevka Skupnosti po kategorijah v letih 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 in 2014 – 7. del

| Koda razsežnosti 1: | Koda razsežnosti 2: | Koda razsežnosti 3: | Koda razsežnosti 4: | Koda razsežnosti 5: | Znesek* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prednostna tema | Oblika Financiranja | Ozemlje | Gospodarska dejavnost | Lokacija |  |
| Leto 2009 - nadaljevanje |  |  |  |  |  |
| 46 | 1 | 1 | 21 | SI014 | 7.044.499,14 |
| 46 | 1 | 5 | 9 | SI012 | 845.821,35 |
| 46 | 1 | 5 | 9 | SI022 | 15.934.013,98 |
| 46 | 1 | 5 | 21 (prej 9)**** | SI011 | 8.113.172,15 |
| Skupaj 2009 |  |  |  |  | 275.210.698,17 |
| Leto 2008 |  |  |  |  |  |
| 21 | 1 | 5 | 11 | SI011 | 41.625.250,00 |
| 44 | 1 | 5 | 21 | SI012 | 20.155.635,00 |
| 45 | 1 | 1 | 9 | SI017 | 25.170.672,65 |
| 45 | 1 | 5 | 9 | SI012 | 5.731.523,00 |
| 46 | 1 | 1 | 9 | SI023 | 1.500.534,75 |
| 46 | 1 | 1 | 21 | SI017 | 12.060.120,60 |
| 46 | 1 | 5 | 21 (prej 9)**** | SI011 | 7.240.115,00 |
| 46 | 1 | 5 | 21 | SI012 | 5.574.847,00 |
| Skupaj 2008 |  |  |  |  | 119.058.698,00 |
| Leto 2007 |  |  |  |  |  |
| 46 | 1 | 1 | 9 | SI014 | 8.072.951,70 |
| 85 | 1 | 1 | 0 | SI0 | 26.631.850,54 |
| 86 | 1 | 1 | 0 | SI0 | 3.061.371,16 |
| Skupaj 2007 |  |  |  |  | 37.766.173,40 |
| Skupaj 2007-2014 |  |  |  |  | 1.825.897.170 |

* Dodeljeni znesek prispevka Skupnosti za vsako kombinacijo kategorij; pri velikih projektih je prispevek Skupnosti prikazan v celih vrednostih, in sicer so decimalne vrednosti odrezane in ne zaokrožene.

** V letu 2013 je bilo naknadno ugotovljeno, da smo v letu 2012 v sklopu poročanja po kodah v MS Excel verziji poročila pomotoma pri dodeljenemu prispevku Skupnosti v letu 2012 v višini 37.292.458,74 EUR namesto  kombinacije kod  CON / 46 / 01 / 01 / 21 / SI023 navedli kombinacijo kod CON / 46 / 01 / 01 / 21 / SI021, kar pa smo pravilno upoštevali v letu 2013. V tabeli 14 Letnega poročila OP ROPI za leto 2012 in 2013 so navedene pravilne kombinacije kod in pravilni zneski.

*** V letu 2010 je prišlo pri eni od operaciji do spremembe odločbe in s tem do zvišanja višine prispevka skupnosti za 245.164,08 EUR.

**** Pri pregledu kodiranja razsežnosti gospodarske dejavnosti operacij smo naleteli na različna tolmačenja prijaviteljev glede označevanja teh kod, in sicer se težava pojavlja pri odvajanju in čiščenju odpadnih voda, kjer posamezni prijavitelji to označijo kot 09 'Zbiranje, čiščenje in distribucija vode'  ali pa s kodo 21 'dejavnosti povezani z okoljem'. Na organu upravljanju so se po posvetovanju odločili, da je za operacije odvajanja in čiščenja najbolj ustrezna koda 21. Pri pregledu že potrjenih operacij smo ugotovili, da je pri 1 operaciji, in sicer operaciji »Celostno urejanje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda in varovanje vodnih virov na spodnjem povodju reke Mure - Dolinska kanalizacija« prišlo do napačnega kodiranja, in sicer je projekt zaveden pod kodo 09. To smo v informacijskem sistemu ustrezno popravili, hkrati pa želi to transparentno predstaviti tudi v letnem poročilu.

Od razpoložljivih sredstev OP ROPI za obdobje 2007 – 2013 se jih preko 45,7% nanaša na »Lizbonske« cilje, kot jih opredeljuje 9.3 člen Uredbe sveta o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu.

Kot »Lizbonski« cilji so v OP ROPI upoštevane naslednje razvojne prioritete:

- celotna razvojna prioriteta ena »Železniška infrastruktura« (kode: 16, 17);

- celotna razvojna prioriteta dva »Cestna in pomorska infrastruktura – KS«, vključno s pristanišči in multimodalnim prevozom (kode: 21, 26 in 30);

- iz naslova tretje razvojne prioritete pa le del, ki se nanaša na letalstvo (koda 29);

- celotna razvojna prioriteta šest »Trajnostna raba energije« v celoti (kode: 39-43).

Tabela 15a: Okvirna razčlenitev prispevka Skupnosti za Lizbonske cilje – 1. del

| Koda razsežnosti 1: | Koda razsežnosti 2: | Koda razsežnosti 3: | Koda razsežnosti 4: | Koda razsežnosti 5: | Znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prednostna tema | Oblika Financiranja | Ozemlje | Gospodarska dejavnost | Lokacija |  |
| 21 | 01 | 05 | 11 | SI011 | 41.625.250,00 |
| Skupaj 2008 |  |  |  |  | 41.625.250,00 |
| 21 | 01 | 05 | 11 | SI012 | 88.325.161,00 |
| 29 | 01 | 01 | 11 | SI012 | 11.117.865,16 |
| 41 | 1 | 1 | 8 | SI014 | 244.822,95 |
| 41 | 1 | 1 | 8 | SI017 | 146.043,05 |
| 41 | 1 | 1 | 8 | SI021 | 232.573,54 |
| 41 | 1 | 5 | 8 | SI011 | 69.872,55 |
| 41 | 1 | 5 | 8 | SI012 | 280.266,93 |
| 41 | 1 | 5 | 8 | SI013 | 73.920,71 |
| 41 | 1 | 5 | 8 | SI014 | 1.070.052,25 |
| 41 | 1 | 5 | 8 | SI015 | 202.603,79 |
| 41 | 1 | 5 | 8 | SI017 | 260.122,10 |
| 41 | 1 | 5 | 8 | SI018 | 114.750,00 |
| 41 | 1 | 5 | 8 | SI021 | 1.362.247,91 |
| 41 | 1 | 5 | 8 | SI022 | 759.395,95 |
| 41 | 1 | 5 | 8 | SI023 | 115.784,45 |
| 41 | 1 | 5 | 8 | SI024 | 44.347,56 |
| Skupaj 2009 |  |  |  |  | 104.419.829,90 |
| 17 | 1 | 5 | 11 | SI024 | 68.136.150,00 |
| 21 | 1 | 5 | 11 | SI017 | 87.197.538,00 |
| 41 | 1 | 1 | 8 | SI012 | 32.517,09 |
| 41 | 1 | 1 | 8 | SI013 | 17.791,86 |
| 41 | 1 | 1 | 8 | SI014 | 324.581,41 |
| 41 | 1 | 1 | 8 | SI016 | 36.790,72 |
| 41 | 1 | 1 | 8 | SI017 | 169.800,25 |
| 41 | 1 | 1 | 8 | SI018 | 15.303,40 |
| 41 | 1 | 1 | 8 | SI021 | 680.487,73 |
| 41 | 1 | 1 | 8 | SI022 | 104.475,20 |
| 41 | 1 | 1 | 8 | SI023 | 806.112,85 |
| 41 | 1 | 5 | 8 | SI011 | 70.061,25 |
| 41 | 1 | 5 | 8 | SI021 | 72.491,40 |
| 43 | 1 | 1 | 8 | SI011 | 4.106.218,59 |
| 43 | 1 | 1 | 8 | SI012 | 5.853.834,40 |
| 43 | 1 | 1 | 8 | SI013 | 2.311.348,05 |
| 43 | 1 | 1 | 8 | SI014 | 12.386.106,89 |
| 43 | 1 | 1 | 8 | SI016 | 1.183.347,90 |
| 43 | 1 | 1 | 8 | SI017 | 3.301.826,70 |
| 43 | 1 | 1 | 8 | SI018 | 932.247,36 |
| 43 | 1 | 1 | 8 | SI021 | 7.681.487,87 |
| 43 | 1 | 1 | 8 | SI022 | 2.817.835,85 |
| 43 | 1 | 1 | 8 | SI023 | 3.279.017,80 |
| Skupaj 2010 |  |  |  |  | 201.517.372,57 |
| 41 | 1 | 1 | 8 | SI011 | 434.826,95 |
| 41 | 1 | 1 | 8 | SI012 | 332.186,41 |
| 41 | 1 | 1 | 8 | SI013 | 26.021,29 |
| 41 | 1 | 1 | 8 | SI014 | 493.591,85 |
| 41 | 1 | 1 | 8 | SI015 | 15.450,07 |
| 41 | 1 | 1 | 8 | SI016 | 1.362.944,14 |
| 41 | 1 | 1 | 8 | SI018 | 610.688,45 |
| 41 | 1 | 1 | 8 | SI021 | 106.358,33 |
| 41 | 1 | 1 | 8 | SI022 | 131.448,06 |
| 41 | 1 | 1 | 8 | SI023 | 58.532,39 |
| 41 | 1 | 5 | 8 | SI011 | 44.553,60 |

Tabela 15b: Okvirna razčlenitev prispevka Skupnosti za Lizbonske cilje – 2. del

| Koda razsežnosti 1: | Koda razsežnosti 2: | Koda razsežnosti 3: | Koda razsežnosti 4: | Koda razsežnosti 5: | Znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prednostna tema | Oblika Financiranja | Ozemlje | Gospodarska dejavnost | Lokacija |  |
| 41 | 1 | 5 | 8 | SI013 | 66.309,18 |
| 41 | 1 | 5 | 8 | SI014 | 170.000,00 |
| 41 | 1 | 5 | 8 | Si017 | 22.629,72 |
| 43 | 1 | 1 | 8 | SI011 | 282.686,00 |
| 43 | 1 | 1 | 8 | SI012 | 5.281.019,01 |
| 43 | 1 | 1 | 8 | SI013 | 1.095.727,32 |
| 43 | 1 | 1 | 8 | SI014 | 3.007.288,52 |
| 43 | 1 | 1 | 8 | SI016 | 4.363.306,14 |
| 43 | 1 | 1 | 8 | SI018 | 1.102.699,45 |
| 43 | 1 | 1 | 8 | SI021 | 5.993.548,24 |
| 43 | 1 | 1 | 8 | SI022 | 3.353.783,57 |
| 43 | 1 | 1 | 8 | SI023 | 837.121,84 |
| 43 | 1 | 1 | 8 | SI024 | 1.220.498,12 |
| 43 | 1 | 5 | 8 | SI011 | 1.395.658,55 |
| 43 | 1 | 5 | 8 | SI014 | 1.403.302,05 |
| 43 | 1 | 5 | 8 | SI024 | 517.995,81 |
| 44 | 1 | 1 | 21 | SI017 | 18.969.704,06 |
| Skupaj 2011 |  |  |  |  | 33.730.175,06 |
| 17 | 1 | 5 | 11 | SI0 | 28.114.419,98 |
| 21 | 1 | 1 | 11 | SI0 | 41.972.660,00 |
| 29 | 1 | 1 | 11 | SI0 | 15.035.897,00 |
| 30 | 1 | 1 | 11 | SI024 | 13.330.356,20 |
| 41 | 1 | 1 | 8 | SI011 | 192.742,97 |
| 41 | 1 | 1 | 8 | SI012 | 402.048,38 |
| 41 | 1 | 1 | 8 | SI013 | 325.983,05 |
| 41 | 1 | 1 | 8 | SI014 | 249.216,11 |
| 41 | 1 | 1 | 8 | SI016 | -110.375,33 |
| 41 | 1 | 1 | 8 | SI018 | -493.753,27 |
| 41 | 1 | 1 | 8 | SI021 | 1.153.034,56 |
| 41 | 1 | 1 | 8 | SI022 | 262.786,00 |
| 41 | 1 | 1 | 8 | SI023 | 394.085,92 |
| 41 | 1 | 5 | 8 | SI012 | 48.993,56 |
| 41 | 1 | 5 | 8 | SI016 | 507.714,35 |
| 41 | 1 | 5 | 8 | SI021 | 59.200,46 |
| 41 | 1 | 5 | 8 | SI022 | 45.511,80 |
| 41 | 1 | 5 | 8 | SI023 | 188.767,57 |
| 43 | 1 | 1 | 8 | SI011 | 11.250,00 |
| 43 | 1 | 1 | 8 | SI012 | 471.301,59 |
| 43 | 1 | 1 | 8 | SI013 | 53.115,86 |
| 43 | 1 | 1 | 8 | SI014 | -114.757,62 |
| 43 | 1 | 1 | 8 | SI015 | 116.355,00 |
| 43 | 1 | 1 | 8 | SI016 | 202.715,02 |
| 43 | 1 | 1 | 8 | SI018 | -112.250,11 |
| 43 | 1 | 1 | 8 | SI021 | -4.633.931,93 |
| 43 | 1 | 1 | 8 | SI022 | -2.551.347,10 |
| 43 | 1 | 1 | 8 | SI023 | -4.854.581,58 |
| 43 | 1 | 1 | 8 | SI024 | -562.420,35 |
| Skupaj 2012 |  |  |  |  | 89.704.738,09 |
| 17 | 1 | 5 | 11 | SI0 | 331.059.956,00 |
| 21 | 1 | 5 | 11 | SI012 | -21.470.283,00 |
| 21 | 1 | 5 | 11 | SI017 | -35.811.041,00 |
| 29 | 1 | 1 | 11 | SI0 | -15.035.897,00 |
| 29 | 1 | 1 | 11 | SI012 | 2.420.526,08 |
| 41 | 1 | 1 | 8 | SI011 | 75.321,00 |
| 41 | 1 | 1 | 8 | SI012 | 354.988,00 |
| 41 | 1 | 1 | 8 | SI013 | 76.500,00 |

Tabela 15c: Okvirna razčlenitev prispevka Skupnosti za Lizbonske cilje – 3. del

| Koda razsežnosti 1: | Koda razsežnosti 2: | Koda razsežnosti 3: | Koda razsežnosti 4: | Koda razsežnosti 5: | Znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prednostna tema | Oblika Financiranja | Ozemlje | Gospodarska dejavnost | Lokacija |  |
| 41 | 1 | 1 | 8 | SI014 | 350.124,00 |
| 41 | 1 | 1 | 8 | SI016 | 12.340,00 |
| 41 | 1 | 1 | 8 | SI018 | 137.650,00 |
| 41 | 1 | 1 | 8 | SI021 | 290.290,65 |
| 41 | 1 | 1 | 8 | SI022 | 241.360,00 |
| 41 | 1 | 1 | 8 | SI023 | 330.451,00 |
| 41 | 1 | 5 | 8 | SI012 | 1.050.321,00 |
| 41 | 1 | 5 | 8 | SI014 | 1.254.303,00 |
| 41 | 1 | 5 | 8 | SI021 | 2.011.920,41 |
| 41 | 1 | 5 | 8 | SI022 | 750.342,00 |
| 43 | 1 | 1 | 8 | SI012 | 3.776.943,56 |
| 43 | 1 | 1 | 8 | SI013 | 288.790,77 |
| 43 | 1 | 1 | 8 | SI014 | 3.104.985,15 |
| 43 | 1 | 1 | 8 | SI015 | 1.386.588,08 |
| 43 | 1 | 1 | 8 | SI016 | 3.278.260,80 |
| 43 | 1 | 1 | 8 | SI017 | 3.021.412,61 |
| 43 | 1 | 1 | 8 | SI018 | 1.057.381,30 |
| 43 | 1 | 1 | 8 | SI021 | 9.179.079,22 |
| 43 | 1 | 1 | 8 | SI022 | 3.702.335,55 |
| 43 | 1 | 1 | 8 | SI023 | 457.954,58 |
| 43 | 1 | 1 | 8 | SI024 | 3.676.470,37 |
| 43 | 1 | 5 | 8 | SI011 | 7.071.705,00 |
| 43 | 1 | 5 | 8 | SI012 | 5.182.384,03 |
| 43 | 1 | 5 | 8 | SI013 | 3.315.447,53 |
| 43 | 1 | 5 | 8 | SI014 | 9.140.437,24 |
| 43 | 1 | 5 | 8 | SI015 | 742.744,82 |
| 43 | 1 | 5 | 8 | SI017 | 5.212.595,51 |
| 43 | 1 | 5 | 8 | SI018 | 5.641.812,63 |
| 43 | 1 | 5 | 8 | SI021 | 4.179.761,33 |
| 43 | 1 | 5 | 8 | SI022 | 4.074.992,23 |
| 43 | 1 | 5 | 8 | SI023 | 3.170.993,21 |
| Skupaj 2013 |  |  |  |  | 348.762.247,66 |
| 17 | 1 | 5 | 11 | SI012 | 21.269.630,94 |
| 41 | 1 | 1 | 8 | SI012 | 460.321,21 |
| 41 | 1 | 1 | 8 | SI013 | 112.354,00 |
| 41 | 1 | 1 | 8 | SI014 | 69.548,21 |
| 41 | 1 | 1 | 8 | SI016 | 170.531,12 |
| 41 | 1 | 1 | 8 | SI018 | 386.219,58 |
| 41 | 1 | 1 | 8 | SI021 | 1.827.654,00 |
| 41 | 1 | 1 | 8 | SI022 | 345.217,00 |
| 41 | 1 | 1 | 8 | SI023 | 154.824,24 |
| 43 | 1 | 1 | 8 | SI012 | 956.815,98 |
| 43 | 1 | 1 | 8 | SI013 | 73.159,59 |
| 43 | 1 | 1 | 8 | SI014 | 786.588,25 |
| 43 | 1 | 1 | 8 | SI015 | 351.265,41 |
| 43 | 1 | 1 | 8 | SI016 | 830.484,30 |
| 43 | 1 | 1 | 8 | SI017 | 765.416,75 |
| 43 | 1 | 1 | 8 | SI018 | 267.867,21 |
| 43 | 1 | 1 | 8 | SI021 | 2.325.343,12 |
| 43 | 1 | 1 | 8 | SI022 | 937.915,48 |
| 43 | 1 | 1 | 8 | SI023 | 116.013,98 |
| 43 | 1 | 1 | 8 | SI024 | 931.363,03 |
| 43 | 1 | 5 | 8 | SI011 | 1.791.480,40 |
| 43 | 1 | 5 | 8 | SI012 | 1.312.857,29 |
| 43 | 1 | 5 | 8 | SI013 | 839.904,84 |
| 43 | 1 | 5 | 8 | SI014 | 956.815,98 |

Tabela 15d: Okvirna razčlenitev prispevka Skupnosti za Lizbonske cilje – 4. del

| Koda razsežnosti 1: | Koda razsežnosti 2: | Koda razsežnosti 3: | Koda razsežnosti 4: | Koda razsežnosti 5: | Znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prednostna tema | Oblika Financiranja | Ozemlje | Gospodarska dejavnost | Lokacija |  |
| 43 | 1 | 5 | 8 | SI015 | 2.315.553,92 |
| 43 | 1 | 5 | 8 | SI017 | 188.160,11 |
| 43 | 1 | 5 | 8 | SI018 | 1.295.721,25 |
| 43 | 1 | 5 | 8 | SI021 | 1.429.244,68 |
| 43 | 1 | 5 | 8 | SI022 | 1.058.862,12 |
| 43 | 1 | 5 | 8 | SI023 | 1.032.320,88 |
| 43 | 1 | 5 | 8 | SI023 | 793.294,77 |
| Skupaj 2014 |  |  |  |  | 45.195.933,67 |
| SKUPAJ 2007 – 2014 |  |  |  |  | 864.955.546,95 |

Z vsemi potrjenimi operacijami je Slovenija za Lizbonske cilje v osmih letih izvajanja namenila 864.955.5463,95 EUR sredstev prispevka Skupnosti. Od tega je bilo v letu 2014 tem ciljem namenjeno 45.195.933,67 EUR sredstev (ali 6% vseh sredstev dodeljenim za Lizbonske cilje). V letu 2014 so bila sredstva dodeljena trem prednostnim temam; del področju železnic na TEN-T koridorju (t. j. kodi 17), skupno 21,2 mio EUR sredstev Skupnosti ali 42% sredstev dodeljenih Lizbonskim ciljem v tem letu. Na področju energetike bilo skoraj 30 mio EUR sredstev Skupnosti dodeljenih za Lizbonske cilje, in sicer: prednostni temi 41 – Obnovljiva energija: biomasa je bilo v letu 2014 na novo dodeljeno 3,5 mio EUR, prednostni temi 43 – Učinkovita raba in soproizvodnja energije, gospodarjenje z njo pa je bilo s pogodbami v letu 2014 dodeljeno 20,4 mio EUR sredstev Skupnosti.

Glede oblike financiranja so vsa sredstva za Lizbonske cilje v letih od 2007 do 2014 nepovratna pomoč.

Od skupno dodeljenih 1.825.897.170 mio EUR jih je bilo 864 mio EUR namenjeno ciljem Lizbonske strategije, kar predstavlja 47,3% vseh dodeljenih sredstev.

### Informacije o državnih pomočeh

Tabela 16: Uporabljene državne pomoči v okviru OP ROPI

| Šifra sheme DP / priglasitve DP | Naziv sheme DP | Število operacij | Izplačila iz proračuna RS na 31.12.2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| SA.34281 (12/X) BE01-5186773-2009 | Spodbujanje učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije - regionalna pomoč | 35 | 6.151.107,53 |
| SKUPAJ: |  | 35 | 6.151.107,53 |

### Povrnjena ali ponovno uporabljena pomoč

V letu 2014 v okviru OP ROPI ni prišlo do sprememb projektov, ki jih opredeljuje člen 57  Uredbe (ES) št. 1083/2006, zato ni prišlo do preklica pomoči iz tega razloga.

Zaradi ugotovitev sistemske revizije 2013/SI/REGIO/C2/1244/1, ki je bila izvedena v letu 20013, je bila leta 2014 nacionalnim organom naložena izdelava analize, vezane na operacije, sofinancirane iz KS in ESRR, s katero se bo ugotovilo vse pogodbe, sklenjene na osnovi javnih naročil, ki so po mnenju EK vsebovala diskriminatorne pogoje za sodelovanje pri javnem naročanju. Za vse ugotovljene pogodbe se je  v okviru popravljalnih ukrepov zahtevala izvedba 5-odstotnega finančnega popravka za vse že nastale izdatke.

Organ upravljanja je v sodelovanju s posredniškimi telesi ter plačilnim organom  v sklopu popravljalnih ukrepov na podlagi revizijskega poročila evropske komisije SYSAUDIT 2013/SI/REGIO/C2/1244/1 pripravil natančno analizo vseh javnih naročil ter ugotovil, da so od 1.1.2007 do 31.12.2014 nastali upravičeni izdatki v okviru 90 javnih naročil z diskriminatornimi pogoji.

Izveden je bil izračun 5% popravkov na nivoju listin za diskriminatorna JN, in sicer za tiste listine, ki so bile vključene v zahtevke za plačilo do konca leta 2014 v štirih mejnikih za poročanje MF-PO. Na podlagi teh podatkov je organ za potrjevanje ustrezno znižal kumulativo certificiranih izdatkov, ki so bili sporočeni Evropski komisiji.

Vrednost finančnega popravka ob upoštevanju vključenosti v zahtevke za plačilo do Evropske komisije do vključno 31. 12. 2014 skupaj znaša 14.504.765,71 EUR. V okviru tega zneska se 813.712,75 EUR finančnega popravka nanaša na operacije v okviru OP RR, preostali finančni popravek v višini  13.691.052,96 EUR je bil upoštevan za znižanje certificiranih izdatkov v okviru OP ROPI.

V okviru OP ROPI bo pomoč po preklicu pomoči iz člena 98(2), ki je posledica prej opisanega finančnega popravka, ponovno uporabljena v okviru predvidenih sprememb OP ROPI v letu 2015, vendar predvidoma za pokrivanje presežnih pravic porabe pri operacijah v izvajanju, tako da potrditev novih projektov iz naslova ponovno porabljene pomoči ni predvidena.

### Kakovostna analiza

V letu 2014 se je dinamika potrjevanja projektov in skupin projektov v okviru OP ROPI nekoliko umirila, pospešilo pa se je izvajanje pogodbenih del v okviru že potrjenih projektov. V tem letu je bilo na novo potrjenih 36 operacij; tri operacije t.i. veliki projekti, od katerih sta bili dve že v predhodnih letih potrjeni s strani organa upravljanja kot mala projekta, tri dodatne operacije pod 50 mio EUR ter 30 manjših investicij na področju trajnostne rabe energije.

V tem letu so potekale aktivnosti na skupaj 591 projektih (upoštevajoč tudi večje nepotrjene projekte, a v fazi izvajanja), od katerih največji del predstavljajo operacije na področju trajnostne rabe energije (490 operacij), aktivnosti pa so potekale še na 36 prometnih projektih ter 65 projektih s področja okolja. Zaključek del v letu 2014 je bil zabeležen na velikem deležu operacij, v celoti zaključilo pa se je 5 prometnih operacij ter 304 manjših operacij na področju trajnostne rabe energije. V okviru 19 okoljskih operacij so se zaključila gradbena dela na posameznih sklopih ali projektih v okviru skupine projektov, zaključena pa ni bila nobena operacija v celoti.

Za doseganje ciljev lizbonske strategije so bila v letu 2014 dodeljena sredstva v okviru prednostnih tem 17, 41 in 43 v skupni višini 50.889.770,37 EUR sredstev Kohezijskega sklada oz. ESRR. Podrobna razčlenitev prispevka Skupnosti za Lizbonske cilje v letih od 2007 do 2014 je razvidna iz tabele 15.

Doseženo

Promet:

Na področju prometa je bilo v letu 2014 zaključenih pet operacij, in sicer  rekonstrukcija Zali Log Davča in gradnja kolesarskih povezav Kranjska Gora-Jesenice in Porečanka, ter gradnja obvoznic Krško in Črnomelj.

Okolje:

V letu 2014 so bila gradbena dela zaključena pri naslednjih operacijah in projektih:

- Regijski center za ravnanje z odpadki Pomurje – II. faza: Potrdilo o prevzemu je bilo izdano dne 14.02.2014, OVD pa 21.10.2014.

- Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore: projekt Žiri: Potrdilo o prevzemu je bilo izdano 31.1.2014, projekt Gorenja vas-Poljane: Uporabno dovoljenje za ČN je bilo izdano 18.12.2014 in kanalizacijo 4.11.2014; na projektu Škofja Loka je bila v letu 2014 gradnja delno zaključena na posameznih odsekih.

- Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju reke Krke – Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema in CČN v Novem mestu (1. sklop): gradnja CČN je v zaključena, poskusno obratovanje izvedeno, objekt obratuje. Gradnja kanalizacije in zadrževalnih bazenov je zaključena.

- Celostno urejanje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda in varovanje vodnih virov na povodju Savinje: v letu 2014 se je zaključil tudi projekt Žalec; gradnja kanalizacije je bila dokončana. Potrdilo o prevzemu je bilo izdano 20.6.2014. Končano je bilo poskusno obratovanje čistilne naprave Kasaze. Potrdilo o prevzemu je bilo izdano 19.3.2014; ostali projekti so že zaključeni.

- Celostno urejanje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda in varovanje vodnih virov na spodnjem povodju reke Mure – Dolinska kanalizacija: projekt Beltinci V letu 2014 je potekalo poskusno obratovanje CČN Beltinci; ostali projekti so že zaključeni.

- Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Drave – Zgornja Drava (1. sklop): Projekt  Muta - Vuzenica: ČN je od 03.11.2014 v poskusnem obratovanju; projekt Selnica ob Dravi: ČN je od 18.09.2014 v poskusnem obratovanju, projekt Dravograd: Dela na kanalizaciji so zaključena, pridobljena so uporabna dovoljenja in projekt Radlje ob Dravi: ČN je od 28.11.2014 v poskusnem obratovanju.

- Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice - 1. sklop: projekt Škofljica: Dela na kanalizaciji so bila zaključena. Potrdilo o prevzemu je bilo izdano 30.8.2014; projekt Vrhnika: Dne 24.10.2014 je bila izdana Odločba o poskusnem obratovanju centralne čistilne naprave Vrhnika. Poskusno obratovanje ČN Vrhnika se je pričelo 14.11.2014; projekt Cerknica: Poskusno obratovanje čistilne naprave je končano. Potrdilo o prevzemu je bilo izdano 5.12.2014; projekt Borovnica: Zaključena je bila gradnja v okviru pogodbe Podaljšanje javne kanalizacije v delu naselij Dol in Laze v občini Borovnica ter Odvajanje odpadnih voda iz naselja Dol in Laze s priključkom CČN Borovnica in Izgradnja javne kanalizacije in rekonstrukcija ceste Stara postaja, za katero je bilo dne 16.10.2014 izdano Potrdilo o prevzemu; projekt Pivka: zaključena je bila gradnja CČN Pivka.

- Celovito urejanje porečja Dravinje - Odvajanje in čiščenje odpadne vode v občinah Slovenske Konjice in Zreče (2. sklop): projekt Izgradnja kanalizacije in čistilne naprave v občini Slovenske Konjice: Pridobljena so uporabna dovoljenja, z dnem 31.12.2014 so bila zaključena vsa dela po izvajalski pogodbi – izdano Potrdilo o prevzemu; projekt Izgradnja kanalizacije in čistilne naprave v občini Zreče:  Za kanalizacijo so bila pridobljena uporabna dovoljenja, za ČN poteka poskusno obratovanje.

- Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Maribora- širše prispevno območje CČN Maribor: zaključena je bila gradnja glavnem zbiralniku Hotinja vas – Rogoza.

- Odvajanje in čiščenje odpadne vode v Šaleški dolini: Izdano je bilo potrdilo o prevzemu ter zahtevka za zadržana sredstva. Slavnostni dogodek ob zaključku operacije je potekal dne 25.09.2014 na Centralni čistilni napravi Šoštanj.

- Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Ptujskega polja: projekt št. 1: čistilna naprava (ČN Formin in izgradnja kanalizacijskega sistema Bukovci – Formin v občini Gorišnica (Tehnični pregled novozgrajenega sistema sekundarne kanalizacije naselja Bukovci je bil izveden dne 16.10.2014. Tehnični pregled novozgrajenega sistema zgrajene kanalizacije sistema 3 – primarna kanalizacija Bukovci – Stojnci je bil izveden dne 16.10.2014. Izveden je bil tudi tehnični pregled čistilne naprave Formin. Uporabno dovoljenje čistilno napravo Formin je bilo izdano 21.11.2014, poskusno obratovanje čistilne naprave Formin se je pričelo v decembru 2014.

- Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Vipave – sklop 1: gradnja ČN se je v letu 2014 zaključila.

- Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Idrijce: V letu 2014 se je zaključila gradnja kanalizacijskega omrežja).

- Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Krke (3. sklop): projekt Grosuplje: Gradnja kanalizacije je zaključena – pridobljena so uporabna dovoljenja, ČN bo v kratkem dana v poskusno obratovanje; projekt Ivančna Gorica:  Gradnja kanalizacije je zaključena – pridobljena so uporabna dovoljenja, ČN bo v kratkem dana v poskusno obratovanje.

- Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice – 2. sklop (Občina Cerknica): gradnja se je v letu 2014 zaključila, pričelo se je poskusno obratovanje ČN .

- Trajnostna oskrba prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov Bele Krajine: Projekt ČN in kanalizacija Semič je bil v letu 2013 gradbeno zaključen. V letu 2014 je potekalo poskusno obratovanje, ki je bilo uspešno zaključeno ob koncu leta 2014; projekt ČN Črnomelj pa je bil gradbeno in finančno zaključen že v letu 2013.

- Oskrba s pitno vodo v porečju Drave  (2. sklop): gradnja se je zaključila 1.12.2014,

- Oskrba s pitno vodo v porečju Sotle: Projekt 1 Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah: Dela so zaključena, Potrdilo o prevzemu izdano dne 11.11.2014,  uporabna dovoljenja za vseh 5 sklopov pridobljena dne  13.10.2014, 2.12.2014, 11.12.2014, 19.12.2014.; Projekt 2 Šentjur: Dela so zaključena, Potrdilo o prevzemu izdano dne 10.12.2014,  z dnem 6.2.2015 pridobljeno uporabno dovoljenje.

- Oskrba s pitno vodo v porečju Sore: Gradnja končana v občini Gorenja vas – Poljane.

Trajnostna raba energije:

Na področju trajnostne rabe energije je bilo do konca leta 2014 zaključenih 477 operacij, in sicer: 15 operacij energetske sanacije bolnišnic, 17 operacij energetske sanacije srednjih šol, 20 operacij energetske sanacije domov za starejše, 198 operacij stavb v lasti lokalnih skupnosti, 7 operacij visokih šol, 33 operacij za povečanje učinkovitosti rabe električne energije v gospodarstvu, 22 operaciji prenove javne razsvetljave, 40 investicij v okviru treh javnih razpisov za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na lesno biomaso in 125 investicij v okviru treh javnih razpisov za individualne sisteme na lesno biomaso.

Podrobnejše doseganje načrtovanih kazalnikov je opredeljeno v okviru posamezne razvojne prioritete. Ključni kazalniki operativnega programa so navedeni v tabeli 4.

Potrjeno

Promet:

Na področju prometa  je bil v letu 2014 iz sredstev KS potrjen velik projekt gradnje Poljanske obvoznice Škofja Loka ter en projekt s področja železnic t.j. nadgradnja železniške proge Slovenska Bistrica-Pragersko.. V letu 2014 je bil s stran OU potrjen projekt Rekonstrukcija glavne ceste G2-102/1037 Dolenja Trebuša – Želin, III. in IV. Odsek.

Okolje:

V letu 2014 organ upravljanja ni potrdil novih projektov, nadaljevalo se je izvajanje investicij pri predhodno potrjenih operacijah.

Trajnostna raba energije:

V letu 2014 ni bil objavljen noben razpis. Podaljšala se je veljavnost javnega razpisa za Inovativne ukrepe za lokalno energetsko oskrbo KNLB3, in sicer se je izvedlo enajsto odpiranje ter DOLB3 - deseto odpiranje. Tako je bilo na KNLB3  potrjenih 20 operacij, na DOLB3 pa 9.

Na osnovi javnega razpisa za energetsko sanacijo stavb lokalnih skupnosti iz leta 2012, let je bila naknadno potrjena 1 operacija.

V pripravi

Promet:

Na področju železniške infrastrukture je bila v juniju 2014 izdelana in v presojo na Organ upravljanja posredovana vloga za mali projekt modernizacija železniške proge Divača-Koper-Etapa D, ki predstavlja dodatni rezervni projekt s področja železniške infrastrukture. Popolna vloga bo v potrditev posredovana v začetku l. 2015.

Medtem ko so v l. 2013 predvsem intenzivno potekali zadnji postopki javnega naročanja na področju železniške infrastrukture, so se v l. 2014 zelo intenzivno izvajala gradbena dela na vseh razvojnih prioritetah. Dela so potekala intenzivno na vseh odobrenih velikih projektih, kakor tudi na avtocestnem projektu gradnje protihrupnih ograj.

Okolje:

V letu 2014 organ upravljanja ni izdal Odločb za naslednje projekte z usklajenimi vlogami, kjer imajo upravičenci pravnomočno izbrane izvajalce gradnje, nadzora in obveščanja javnosti:  so se tudi izvajale aktivnosti za pripravo naslednjih projektov:

- Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Domžale-Kamnik;

- Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja - 1. sklop 1. faza: Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v MO Ljubljana;

- Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja - 2. faza (CČN Ljubljana);

- Oskrba s pitno vodoporečju Zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja - 2. sklop (Radovljica);

- Oskrba s ptino vodo na območju Sodražica-Ribnica-Kočevje;

- Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju Osrednje Dolenjske;

- Oskrba s pitno vodo v porečju Drave - sklop 3;

- Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice - 1. sklop (Občini Postojna in Pivka);

- Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice - 2. Sklop;

- Oskrba s pitno vodo na območju Domžale – Kamnik;

- Oskrba s pitno vodo Suhe Krajine.

Trajnostna raba energije:

Na področju trajnostne rabe energije se v letu 2015  ne bo objavil noben razpis.

Sprememba OP ROPI

V letu 2014 spremembe OP ROPI ni bilo.

#### 2.1.6.1 Sodelovanje s socialnimi partnerji in nevladnimi organizacijami

Za spremljanje izvajanja operativnega programa je bil ustanovljen nadzorni odbor za OP ROPI. Nadzorni odbor je sestavljen po načelu partnerstva. V njem so zastopani predstavniki ministrstev, vladnih služb in uradov, gospodarskih, socialnih in regionalnih partnerjev, nevladnih organizacij in lokalnih skupnosti. V nadzornem odboru sodelujejo tudi predstavniki Evropske komisije, Ministrstva za finance – Urad za nadzor proračuna in Računskega sodišča Republike Slovenije. Aktivnosti nadzornega odbora se izvajajo ob upoštevanju načela enakosti med moškimi in ženskami, nediskriminacije in trajnostnega razvoja.

Vključeni so naslednji gospodarski in socialni partnerji:

-  predstavnik Gospodarske zbornica Slovenije,

-  predstavnik Obrtno podjetniške zbornice Slovenije,

-  predstavnik Zveze svobodnih sindikatov Slovenije,

-  predstavnik KNSS - neodvisnost, konfederacija novih sindikatov Slovenije,

-  predstavnik Konfederacije sindikatov PERGAM Slovenije,

-  predstavnik Združenja delodajalcev Slovenije,

-  predstavnik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije.

Na predlog nevladnih organizacij Zavoda Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij - CNVOS, Združenja slovenskih ustanov - ZSU in Zveze društvenih organizacij Slovenije – ZDOS so vključeni štirje predstavniki NVO, in sicer:

- trije predstavniki s področja varstva okolja in trajnostnega razvoja in

- predstavnik s področja enakosti možnosti.

Dodatno je bil v NO OP RR in ROPI vključen tudi predstavnik invalidskih organizacij:

- 	predstavnik Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije in Zavoda invalidskih podjetij Slovenije.

#### 2.1.6.2 Uresničevanje načel trajnostnega razvoja

Za uresničevanje načela trajnostnega razvoja je nadzorni odbor sprejel merila za izbor operacij, ki vključujejo aktivnosti za izpolnjevanje okoljskih zahtev, vključno z obvezno presojo vplivov na okolje za projekte, ki znatno vplivajo na okolje.

Za projekte, ki še niso izvedeni, se bodo smiselno upoštevala okoljska, ekonomska in socialno-ekonomska merila, kot so zmanjševanje onesnaževanja okolja, ohranitev identitete krajine ter kulturne in naravne dediščine, zmanjšanje škode za strukturo ali kvaliteto tal, zmanjšanje vplivov zaradi klimatskih sprememb, merila usklajenosti z normativi in standardi stroškov na enoto učinka, podatki iz analize stroškov in koristi, vpliv na ceno storitve po izgradnji javne infrastrukture in podobno med socialnimi oz. socialno-ekonomskimi pa merila o povečanju zaposlitve, prispevka k skladnosti regionalnega razvoja, povečanju kvalitete delovanja javnih služb in načina oskrbe ter povečanju kvalitete življenja nasploh.

Izvedba OP ROPI v letu 2014 je z ureditvijo odseka dveh kolesarskih povezav Kranjska Gora-Jesenice in Porečanka,  z gradnjo obvoznic Krško in Črnomelj   ter zaključkom rekonstrukcije ceste Zali Log – Davča na področju prometa doprinesla k doseganju navedenih ciljev.

Tudi pri okoljskih projektih, ki so se izvajali v letu 2014, se prav tako uresničuje načelo trajnostnega razvoja, saj je predviden neposreden prispevek h doseganju okoljskih, ekonomskih in socialno-ekonomskih kazalnikov. Ker se investicije v letu 2014 še niso končale, bo dejanske učinke mogoče kvantificirati šele ob njihovem zaključku.

Načela trajnostnega razvoja so bila v popolnosti upoštevana tudi pri izvajanju operacij daljinskega ogrevanja na lesno biomaso in individualnih sistemov ogrevanja na lesno biomaso. Za vgrajene kurilne naprave je zahtevan okoljski nadstandard. Tako so zahtevane nižje emisije CO, NOx, CxHy in prahu ter višji izkoristek, kot ga zahteva veljavna zakonodaja. Vsi projekti imajo poleg pozitivnega učinka na zmanjšanje rabe fosilnih goriv tudi vpliv na trajnostni razvoj domačega gospodarstva z ustvarjanjem novih možnosti zaslužka in zaposlitve.

#### 2.1.6.3 Uresničevanje načela enakost možnosti

Ker je OP ROPI usmerjen v zagotavljanje trajnostne mobilnosti, izboljšanje kakovosti okolja in izgradnjo ustrezne infrastrukture posredno omogoča uresničevanje načela enakega obravnavanja ne glede na osebne okoliščine. Prvenstveno izvedba investicij sicer ne daje poudarka na spodbujanju enakih možnosti z uresničevanjem načela enakosti spolov, vendar pa prav izgradnja prometne infrastrukture, predvsem cestnih povezav, omogoča krepitev družbene integracije prebivalcev iz perifernih območij države, socialno vključenost manjšin, povečuje zaposljivost ter izboljšuje dostopnost do zdravstvenih in drugih storitev različnim prikrajšanim skupinam, vključno starejšim in invalidom.

Skladno z veljavno zakonodajo investitorji v javno infrastrukturo pri gradnji upoštevajo usmeritve in zakonske določbe, ki opredeljujejo ukrepe za izboljšanje dostopnosti grajenega okolja za invalide ter druge funkcionalno ovirane osebe. Še posebno se na področju izvedbe OP ROPI dosledno izvaja ustrezne prilagoditve za dostop, vstop in uporabo javnih objektov, kot je opremljenost križišč javnih cest s pločniki, ki imajo ustrezne klančine za prehod preko cestišč, ustrezna gradbena izvedba in opremljenost potniških terminalov na letališčih, železniških ter avtobusnih postajah in postajališčih ipd. Pri projektih na področju javnega potniškega prometa se pri izvedbi izobraževanj, oblikovanju standarda za enotno elektronsko vozovnico ter informacijskega portala za potnike upošteva priporočila za enakopravno dostopnost do informacij z uporabo različnih podpornih tehnologij, kot so npr. aplikacije za branje zaslonov.

## 2.2. Informacije o skladnosti z zakonodajo Skupnosti

Evropska komisija je 20.6. 2013 izdala obrazloženo mnenje naslovljeno na Republiko Slovenijo v skladu s členom 258 Pogodbe o delovanju Evropske unije zaradi kršitve Direktive o PVO v povezavi z njenim prenosom v pravni red Republike Slovenije.

Obrazloženo mnenje je bilo izdano zaradi neprenosa oz. nepravilnega prenosa določb Direktive 2011/92/EU, in sicer:

- prvega odstavka 2. člena ter drugega in tretjega odstavka 4. člena v povezavi s Prilogo III:

- zaradi pomanjkljive uporabe vseh izbirnih meril iz Priloge III v sprejetem nacionalnem sistemu za predhodno pregledovanje projektov iz Priloge II;

- zaradi določb v gradbeni zakonodaji (zlasti 67. člena in prvega odstavka 50. A člena Zakona o graditvi objektov), ki omogočajo razdrobitev projektov pri presoji po drugem odstavku 4. člena Direktive;

- zaradi previsokih pragov, kot so določeni v točki I(e) Priloge II Uredbe o PVO, na podlagi velikosti za projekte iz točke 1(e) Priloge II Direktive o PVO;

- točke (c) drugega odstavka 1. člena zaradi neprenosa pojma „soglasje za izvedbo“ v povezavi s prvim odstavkom 2. člena in drugim odstavkom 4. člena, kar posledično vodi v kršitev prvega in drugega odstavka 2. člena, točke (c) tretjega odstavka 2. člena, tretjega odstavka 5. člena, prvega odstavka 6. člena, točke (a) drugega odstavka 6. člena, četrtega odstavka 6. člena, točke (b) tretjega odstavka 7. člena, 8. člena in prvega odstavka 9. člena Direktive o PVO, v katerih je ta pojem uporabljen;

- točke I(c) Priloge II Direktive o PVO zaradi nepravilnega prenosa področja uporabe te projektne kategorije.

Hkrati je Komisija navedla še, da Republika Slovenija ni izpolnila obveznosti po prvem odstavku 2. člena, drugem in tretjem odstavku 4. člena v povezavi s Prilogo III, točki (c) drugega odstavka 1. člena, drugem odstavku 2. člena in točki (c) tretjega odstavka 2. člena, tretjem odstavku 5. člena, prvem odstavku 6. člena, točki (a) drugega odstavka 6. člena, četrtem odstavku 6. člena, točki (b) tretjega odstavka 7. člena, 8. členu in prvem odstavku 9. člena ter točki l(c) Priloge II Direktive 2011/92/EU o PVO.

Skladno s prvim odstavkom člena 258 Pogodbe o delovanju Evropske unije je Komisija Republiko Slovenijo pozvala, naj v dveh mesecih od prejema tega obrazloženega mnenja sprejme ukrepe, potrebne za njegovo upoštevanje.

Odgovor v predsodnem postopku, sproženem zaradi neprenosa ali nepravilnega prenosa nekaterih določb Direktive je Vlada Republike Slovenije sprejela dne 20. 8. 2013. Komisijo je obvestila, da bo navedene nepravilnosti odpravila s sprejemom nove uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje po uveljavitvi sprememb in dopolnitev Zakona o varstvu okolja.

Spremembe in dopolnitve zakona o varstvu okolja so bile sprejete v novembru 2013.  Nova Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14) je bila sprejeta 4.7.2014. Navedena Uredba je razveljavila in nadomestila prejšnjo Uredbo o vrstah posegov v okolje, za katere je obvezna presoja vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 78/06, 72/07, 32/09, 95/11 in 20/13). S tem so bila v pravni red RS prenesena določila Prilog I, II in III Direktive 2011/92/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2011 o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje.

Ker se Direktiva PVO nanaša na večje število projektov, ki jih financira tudi Evropska unija, je Direktorat za regionalno in urbano politiko pri EK opozoril Ministrstvo za gospodarstvo kot pristojni organ upravljanja (t.j. pismo komisarja Rehna ministru Stepišniku z dne 11. junija 2013), na pomembnost te predhodne pogojenosti v programskem obdobju 2014-2020. Dne 21.8.2013 je DG REGIO na organ upravljanja naslovil dodatno pismo z usmeritvijo, naj skupaj z okoljskimi organi upoštevajoč ugotovitve obrazložitvenega mnenja pripravi sistem za presojo skladnosti projektov sofinanciranih s sredstvi kohezijske politike z določbami Direktive o PVO.

S tem namenom je organ upravljanja 30.9.2013 Evropski Komisiji sporočil, da bo Vladi RS predlagal ustanovitev medresorske delovne skupine za pripravo metodologije in pregled skladnosti projektov, sofinanciranih s sredstvi evropske kohezijske politike 2007-2013 z Direktivo o PVO. Medresorska delovna skupina je bila imenovana s sklepom Vlade Republike Slovenije št. 01201-7/2014/3 z dne 24.4.2014. V tej skupini sodelujejo predstavniki Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Ministrstva za kmetijstvo in okolje, Agencije RS za okolje in Zavoda RS za varstvo narave zaključeno v letu 2014.

Medresorska delovna skupina je določila postopek pregleda in metodologijo preveritve skladnosti projektov z Direktivo o presoji vplivov na okolje. Ob upoštevanju že izvedenih postopkov presoje vplivov na okolje, izdanih mnenj pristojnega okoljskega organa glede obveznosti presoje vplivov na okolje in meril iz priloge III Direktive o presoji vplivov na okolje, je bilo ugotovljeno, da je predhodna preveritev pomembnejših okoljskih vplivov potrebna za 64 projektov v okviru OP ROPI in 125 projektov v okviru OP RR. Zaradi večjega števila identificiranih projektov, je bilo sklenjeno, da se preveritev projektov izvede s pomočjo zunanjega izvajalca za posamezni operativni program. Tako je bil v novembru 2014 po izvedenem postopku javnega naročanja izbran zunanji izvajalec za projekte OP ROPI, ki je tudi pričel z aktivnostmi za predhodno preveritev pomembnejših okoljskih vplivov posameznega projekta. Omenjene aktivnosti se bodo nadaljevale v letu 2015.

## 2.3. Večje težave in ukrepi za njihovo odpravo

- Horizontalni ukrepi

- Enkrat mesečno se problematika črpanja obravnava na seji vlade kot posebna točka, kjer se obravnava mesečno poročilo s predlogi ukrepov za izboljšanje črpanja, ki ga MGRT v vlogi organa upravljanja pripravlja za Vlado RS.

- Skladno s sklepom vlade z dne 8.3.2012 se ministri in državni sekretarji ministrstev vključeni v izvajanje kohezijske politike udeležujejo tedenskih medresorskih koordinacij.

- Prioritetna obravnava EU projektov pri izvajanju upravnih postopkov pri izdaji dovoljenj, potrdil in drugih listin na Agenciji RS za okolje.

- Proučevala se je možnost za prednostno obravnavo zahtevkov za revizijo postopkov za EU sofinancirane projekte pred Državno revizijsko komisijo za revizijo postopkov oddaje javnih naročil.

- Pregledovala in prilagajala se je zakonodaja, navodila in pravilniki, za katere je bilo ugotovljeno, da ovirajo črpanje,

- Uvajali so se ukrepi za maksimalno poenostavitev, skrajšanje in pospešitev administrativnih postopkov na vseh institucijah vključenih v izvedbo kohezijske politike v Republiki Sloveniji.

- Posebni ukrepi na področju okolja

- Organizacija tematskih sestankov z upravičenci

- Povečanje števila izvedenih kontrol na kraju samem s strani Posredniškega telesa.

- Posebni ukrepi na področju finančnega izvajanja

Že v letu 2012 je Vlada RS sprejela ključne finančne ukrepe za optimizacijo črpanja sredstev evropske kohezijske politike za obdobje 2007 – 2013.  Dodelitev dodatnih pravic porabe in usmerjanje sredstev na vsebine, kjer je črpanje boljše, je usmerjeno v zagotovitev optimalnega koriščenja sredstev evropske kohezijske politike:

- V okviru OP ROPI za obdobje 2007-2013 se lahko potrdi operacije do višine, ki za 16,56% presegajo razpoložljive pravice porabe na tem operativnem programu. S tem se razpoložljive pravice porabe na operativnem programu povečajo za 307.305.852,7 EUR (od tega 261.209.974 EUR EU dela in 46.095.878,7 EUR slovenske udeležbe). Dodatne potrjene operacije ne smejo predstavljati dodatnih finančnih obremenitev za državne proračune za leta 2012, 2013 in 2014.

- Vlada RS je naložila MGRT, da v vlogi organa upravljanja za evropsko kohezijsko politiko spremeni odločbo o dodelitvi sredstev v kolikor ugotovi, da upravičenec zaradi ugotovljenih okoliščin ne more izvesti operacije v okviru načrtovanih finančnih, vsebinskih določil ali časovnih terminov, potrjenih v odločbi o dodelitvi sredstev. Organ upravljanja vsak morebitni poseg v odločbo o dodelitvi sredstev predhodno uskladi z upravičencem do sredstev po tej odločbi. Odločba se lahko spremeni samo ob pogoju, da se o spremembi sporazumejo organ upravljanja, pristojno ministrstvo v vlogi posredniškega telesa in upravičenec,  Organ upravljanja o spremembah pogodb poroča Vladi RS v rednih mesečnih poročilih o izvajanju evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007 – 2013.

V letu 2013 je tako OU izvajal sprejete ukrepe Vlade RS in potrjeval projekte iz naslova dodatnih pravic porabe z namenom, da bodo lahko odobreni nekateri projekti, ki so pripravljeni in so trenutno na čakalni listi s področja razvoja okoljske in prometne infrastrukture, t. je za OP ROPI. Z dodatnimi pravicami porabe bodo sredstva iz vsebin, kjer je črpanje slabše, preusmerjena na tista področja, kjer je mogoče doseči boljše gospodarske in finančne učinke.

12.11.2013 je Vlade RS s Sklepom št. 303-8/2012-20 naložila Organu upravljanja, da ne potrjuje projektov in ne izdaja odločb, dokler Ministrstvo za kmetijstvo in okolje v vlogi posredniškega telesa ne zagotovi in dogovori proste pravice porabe.

Promet

V letu 2014 je bil na področju prometa narejen velik korak naprej.

Na področju izvedbe projektov je bil v zadnjem letu storjen opazen napredek pri sami fizični izvedbi projektov. Na področju železniške infrastrukture je bilo konec leta 2014 dodeljenih 99,78% vseh pravic porabe, razen tega pa je bila na organ upravljanja posredovana tudi vloga za rezervni projekt. V 1. polovici l. 2014 so bila oddana vsa izvedbena dela odobrenih projektov, in sicer je skupaj podpisanih pogodb za 440,7 mio EUR EU dela oz več kot 98 % pravic porabe. Konec l. 2014 je bil v teku le še postopek oddaje izvedbenih del za rezervi projekt Modernizacija obstoječe proge Divača-Koper-Etapa D, katerega odločitev o izboru pa je že bila pravnomočna. Na osnovi tega so izvedbena dela na vseh projektih v l. 2014 potekala zelo intenzivno.

Na področju cestne infrastrukture so se aktivnosti za izgradnjo avtocest skladno s terminskimi plani zaključile. Vsi 4 avtocestni odseki so tako predani prometu. Vse aktivnosti pri izvedbi projektov so bile usmerjene v izgradnjo protihrupnih ograj na posameznih avtocestnih odsekih. Na osnovi tega je bila izgradnja protihrupnih ograj na dveh avtocestnih odsekih do konca l. 2014 tudi uspešno zaključena.

V letu 2014 se je uspešno nadaljevalo izvajanje projekta »Poglobitev vplovnega kanala v bazen I v koprskem tovornem pristanišču«. Proti koncu leta 2013 je bilo zaključeno poglabljanje bazena I na – 14 m. V letu 2014 so bila izvedena preostala pogodbena dela v sklopu izgradnje kasete na zahodnem delu parcele 799/29 k.o. Ankaran. Dela so bila večkrat dlje časa prekinjena oz. močno otežena zaradi prekomernega deževja in razmočenosti terena. Zaradi tega so bili z izvajalcem del kot tudi z nadzornikom sklenjeni trije aneksi za podaljšanje roka izvedbe. Končni prevzem del je bil opravljen 14.04.2014. Takoj po prevzemu kasete 799/29 se je začelo poglabljanje plovnega kanala na koto -15 m.

Vzporedno z izvajanjem poglabljanja se je izvajalo tudi vzdrževanje in obratovanje kasete z namenom učinkovitega upravljanja z iztočnim sistemom ter efektivnega odvajanja odvečne izcedne vode iz kasete. Izvajal se je tudi geodetski monitoring na kaseti 799/29 k.o. Ankaran

V letu 2014 so se na področju prometne infrastrukture – področje cest v glavnem pojavljale težave povezane s samo gradnjo, npr. na obvoznici Gorenja vas se je tudi zaradi slabih vremenskih razmer sprožil plaz, na kolesarski povezavi Miren-Vrtojba-Kanal je bilo ugotovljeno, da je razsežnost aktivnega plazu ob delu predvidene trase kolesarske povezave večja kot je bila predvidena v projektni dokumentaciji. Polega navedenega pa so bile prisotne tudi težave pri pridobivanju posameznih manjkajočih zemljišč, predvsem dolgotrajni upravni postopki. Sicer se je uspešno zaključila rekonstrukcija ceste Zali Log Davča in gradnja kolesarskih povezav Kranjska Gora-Jesenice in Porečanka, ter gradnja obvoznic Krško in Črnomelj. Nadaljevala se je gradnja obvoznic Škofja Loka, Gorenja vas, Šmartno pri Litiji, Ilirska Bistrica, rekonstrukcije cest Bača-Dolenja Trebuša in Dolenja Trebuša-Želin, gradnja izvenivjskih križanj Grobelno in Zgornji Log, ter kolesarskih povezav Miren-Vrtojba-Kanal, Rogaška Slatina-Podčetrtek in Brezovica-Vrhnika.

Okolje

V letu 2014 je izvedba na področju okolja potekala bolj intenzivno in dosežen je bil največji napredek glede na prejšnja leta. Identificirana problematika kot tudi izvedeni ukrepi za pospešitev izvedbe ter predlagane rešitve so bile zaradi podobnosti investicijskih projektov več ali manj enake za vse razvojne prioritete, tako v nadaljevanju slednje opisujemo za celotno področje okolja v okviru OP ROPI 2007-2013.

Poglavitni razlogi za nastale zaostanke pri izvedbi projektov so bile zamude pri gradnjah, ki so posledica razmer na trgu gradbeništva. Črpanje razpoložljivih sredstev Kohezijskega sklada je bilo uspešnejše glede na pretekla leta.

Na področju okolja so imeli izvedeni ukrepi za pospešitev izvedbe na ravni izvajanja projektov v letu 2013 pozitiven učinek v letu 2014.

Na ravni izvajanja projektov je posredniško telo še povečalo spremljanje mesečne finančne realizacije izvedbe projektov na način, da se je aktivnosti upravičenk dosledno spremljalo in nadzorovalo predvideno realizacijo. Organizirani pa so bili tudi sestanki med izvajalci, nadzorniki in upravičenkami, vse z namenom evidentiranja problemov, ki so povzročili zamudo pri izvedbi in priprave ukrepov za njihovo odpravo. V primeru daljših zaostankov so bili organizirani tudi sestanki z organom upravljanja, vse z namenom, da pričnejo upravičenke spoštovati roke za izvedbo. Posredniško telo je v letu 2014 povečalo število izvedenih kontrol na kraju samem.

Z namenom zmanjševanja tveganj zaradi neizvedbe ali nepravočasne izvedbe  projektov in s tem zagotovitve maksimalnega črpanja sredstev evropske kohezijske politike je bil izveden je bil neodvisen revizijski pregled devetih okoljskih projektov. Na podlagi neodvisnega strokovnega pregleda je bilo možno natančneje določiti tveganja neizvedbe projektov in višino ogroženih stroškov (višina nepočrpanih evropskih sredstev) zaradi ugotovljenih tveganj. Izsledki tega pregleda so bili uporabljenih pri nadaljnjih aktivnostih aktivnosti za učinkovito izvajanje OP ROPI.

Aktivnosti v bodoče: izvedene bodo nove zaposlitve (kadrovska krepitev) za učinkovitejše vodenje projektov v izvedbi.

Energija

Na področje trajnostne rabe energije tekom 2014 ni bilo težav pri izvedbi, niti ni bilo uvedenih posebnih finančnih ukrepov.

Implementacija pravila »N+2/N+3«

Republika Slovenija je v letu 2014 pri OP ROPI uresničila zahteve glede pravila N+2 (samodejno prenehanje prevzetih obveznosti v skladu s 93. členom Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999). Pri OP ROPI se pravilo gleda ločeno glede na sklad, saj so v okviru  OP ROPI tako sredstva kohezijskega sklada, kot sredstva evropskega sklad za regionalni razvoj.

Konec leta 2015 se skladno z Uredbo št. 1083/2006 pravilo N+2/3 neposredno ne preverja. V tem trenutku organ upravljanja ocenjuje, da bo tudi ob zaključku programskega obdobja dovolj izdatkov, da bo mogoče počrpati 100% evropskih sredstev. Vseeno pa bo nujno potrebna sprememba OP ROPI, saj je črpanje na določenih vsebinah nižje od pričakovanega, večina dodatnih pravic porabe pa je bila dodeljena na projekte s področja voda. Na osnovi pregleda izvajanja projektov, potrebnih za izvedbo je bilo ugotovljeno, da nastajajo finančni prihranki, ki so predvsem posledica:

- podane finančne korekcije s strani Evropske komisije glede uporabe diskriminatornega pogoja naročnika za ugotavljanje sposobnosti inženirjev, odgovornih za izvedbo del pri oddaji javnih naročil;

- izvedbena dela, so bila oddana za nižjo vrednost, kot je bilo ocenjeno na osnovi izdelane projektne in investicijske dokumentacije;

- zaradi zamikov pri izvajanju projektov, bodo nekateri projekti zaključeni po zaključku obdobja upravičenih izdatkov. Ti izdatki bodo izplačani iz lastnih sredstev in ne bodo sofinancirani s strani evropskih sredstev;

- zaradi neizvedbe posameznih projektov – predvsem na področju ravnanja s komunalnimi odpadki.

Iz tega razloga bo potrebno v letu 2015 izpeljati tudi spremembe OP ROPI.

## 2.4. Povzetek ugotovitev v skladu s členom 62(1)(d)(i) Uredbe (ES) št. 1083/2006

V skladu s členom 62 (1)(d)(i) Uredbe Komisije (ES) št. 1083/2006 je potrebno poročati o večjih spremembah Opisa sistema upravljanja in nadzora za posamezen operativni program. Organ upravljanja je skupaj s posredniški telesi, organom za potrjevanje in revizijskim organom v določenih delih spreminjal oziroma posodabljal Opis sistema za OP ROPI. Do konca leta 2014 je prišlo do sledečih pomembnih sprememb:

- Vlogo OU je z Odlokom o ustanovitvi in nalogah Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (Uradni list RS, št. 15/14 z dne 28.2.2014), ki je stopil v veljavo dne 1.3.2014, prevzela Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

- Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, št. 100-6/2014-1, je stopil v veljavo dne 17.3.2014 ter spremembe Akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest 16.6.2014, 18.6.2014, 21.7.2014, 29.7.2014, 6.8.2014, 15.9.2014 in 24.9.2014.

- V okviru sistemizacije je bil ustanovljen Urad za kohezijsko politiko, ki ima dva sektorja: Sektor za sklade in Sektor za sistem.

- Sprememba Odloka o ustanovitvi in nalogah Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (Uradni list RS, št. 69/14) z dne 26.9.2014, ki je stopil v veljavo 27.9.2014 je določila nekatere dodatne naloge SVRK:

1. pripravi predlog Strategije razvoja Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za finance in Uradom Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj;

2. usklajuje razvojno načrtovanje in razvojne dokumente Republike Slovenije ter spremlja izvajanje razvojnih politik in njenih programov;

3. je odgovorna za usklajenost dokumentov razvojnega načrtovanja ter skladnost med nacionalnimi dokumenti razvojnega načrtovanja in razvojnimi dokumenti Evropske unije in drugih mednarodnih organizacij;

4. vodi priprave in je odgovorna za usklajenost strateških dokumentov z Evropsko unijo, na podlagi katerih lahko Republika Slovenija prejema kohezijska sredstva iz evropskega proračuna;

5. opravlja naloge upravljanja za potrebe evropskih strukturnih skladov in Kohezijskega sklada, ki izhajajo iz veljavnega pravnega reda EU s področja kohezijske politike;

6. opravlja naloge upravljanja za potrebe drugih finančnih mehanizmov;

7. usklajuje, določa in spremlja delovanje ministrstev, vladnih služb ter drugih organov in služb, vključenih v izvajanje evropske kohezijske politike, ter o tem poroča vladi. V primeru ugotovljenih neskladnosti predlaga vladi ustrezne ukrepe;

8. opravlja druge naloge s področja evropske kohezijske politike;

9. zagotavlja pogoje za vzpostavitev, vzdrževanje in delovanje informacijskega sistema za spremljanje in vrednotenje izvajanja kohezijske politike;

10. svetuje vladi in ministrstvom pri sprejemanju ukrepov in aktov, ki se nanašajo na izvajanje in spremljanje razvoja in kohezijske politike ter pri pripravi strateških in medresorskih projektov;

11. organizira izobraževanja s področja izvajanja kohezijske politike ter s področja priprave in vodenja strateških in medresorskih projektov;

12. informira javnost o uspešno zaključenih projektih;

13. najkasneje do 31. januarja tekočega leta za preteklo leto poroča vladi o strateških in medresorskih projektih v izvajanju;

14. opozarja vlado na projekte, ki skladno s sprejeto časovnico zamujajo več kot mesec dni;

15. opravlja druge naloge v skladu z drugimi predpisi in sklepi vlade.

      - Reorganizacije državne uprave na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 65/14, v nadaljevanju ZVRS-H), ki je pričel veljati z dnem 6.9.2014 je spremenila strukturo Vlade RS oziroma na novo ustanovila nekatera ministrstva, ki so v Vladi RS, v prehodnih določbah pa je uredil tudi obveznost uskladitve Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP E, 48/09 , 8/10, 21/12, 47/13 in 12/14).

- Posledično sta bili v 6.9.2014 imenovani novoustanovljeni ministrstvi Ministrstvo za infrastrukturo in Ministrstvo za okolje in prostor, ki pa nista še izvedli organizacijskih sprememb in zato se v letu 2014 v spremembah OSUN razen o spremembah imen ministrstev o tem še ni poročalo.

- Ministrstvo za infrastrukturo nadaljuje delo z dosedanjim delovnim področjem Ministrstva za infrastrukturo in prostor, razen delovnega področja prostora in stanovanjske politike.

- Ministrstvo za okolje in prostor opravlja naloge s področja varovanja okolja, ohranjanja narave, upravljanja voda, podnebnih sprememb, javnih služb varstva okolja, javnih služb ohranjanja narave, javnih služb urejanja voda, varstva pred ionizirajočimi sevanji, odprave posledic naravnih nesreč in investicij v okoljsko ter vodno infrastrukturo in naloge s področja prostora in stanovanjske politike.

- Akti o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest ministrstev se morajo uskladiti z zakonom najkasneje do 1. januarja 2015. Najkasneje do tega datuma pristojna ministrstva prevzamejo naloge v skladu s tem zakonom, ustrezne javne uslužbence, opremo, dokumentacijo, prostore in pravice proračunske porabe. Do sprejetja Zakona o državni upravi, s katerim bodo v ministrstvih podrobneje urejena delovna področja in sprejetja sprememb Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih, s katero bodo določeni novi direktorati ter sprejetja nove sistemizacije, s katero bo vzpostavljena organizacijska struktura ministrstev, ostaja v veljavi obstoječa organizacijska shema pri ministrstvih.

## 2.5. Nadzorna aktivnost

- Revizije:

1. Revizije revizijskega organa skladno z 62. členom Uredbe 1083/2006/ES

V letu 2014 je organ upravljanja od revizijskega organa prejel končna poročila naslednjih revizij sistema:

Revizijski organ je v začetku leta 2014 izvedel horizontalno revizijo okoljskih zahtev (HR13-OZ) za vse tri operativne programe kohezijske politike v okviru Cilja 1. Cilj revizije je bil oceniti delovanje sistema upravljanja in nadzora na področju okoljskih zahtev in njegovo skladnost z evropsko in nacionalno zakonodajo. Pregled skladnosti s pravili okoljskih zahtev je obsegal določitev in razmejitev nalog, postopke izbora operacij in izvajanja kontrol.

V okviru revizije okoljskih zahtev so bili poleg pregleda sistema upravljanja in nadzora pri OU pod drobnogled vključena še tri posredniška telesa, in sicer:

- Ministrstvo za infrastrukturo in prostor (MzIP),

- Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (MKO) in

- Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT).

Pregledan je bil vzorec 13 operacij, ki se izvajajo po pravilih okoljske zahtev, in sicer 6 projektov OP RR in 7 projektov OP ROPI.

Revizijski  organ pri omenjeni reviziji ni podal nikakršnih ugotovitev, niti priporočil. Revizijski organ ni ugotovil niti nepravilnosti, ki bi imele za posledico neupravičene izdatke. Po mnenju revizijskega organa, ki je revidirano področje ocenil s kategorijo 1, je sistem vzpostavljen in deluje dobro, potrebno pa so manj pomembne izboljšave.

Novembra in decembra 2014 je revizijski organ izvajal horizontalno revizijo enakih možnosti (HR 14 EQUAL), glede katere pa do konca leta 2014 ni podal svojega mnenja.

Osrednji cilj revizije, v kateri so bili zajeti vsi trije operativni programi Cilja 1, je bil pregled postopkov in kontrol, ki so vzpostavljeni zato, da se operacije, izbrane za sofinanciranje, izberejo in izvajajo skladno s pravili, ki veljajo za zagotavljanje enakosti med moškimi in ženskami ter nediskriminacijo. Revizija je bila izvedena pri OU (SVRK) ter pri 4 (štirih) posredniških telesih, in sicer MGRT, MDDSZ, MIZŠ in MzI.

Revizijski organ je v začetku junija 2014 posredoval končno revizijsko poročilo o izvedeni naknadni horizontalni reviziji ravnanja z nepravilnostmi za Cilj 1 (NAK13 HR11 IRR). Osrednji namen naknadne revizije, ki je potekala od 30. septembra do 20. decembra 2013 je bil pregled izpolnjevanja priporočil podanih v poročilu iz julija 2012 o opravljeni horizontalni reviziji sistema ravnanja z nepravilnostmi za vse tri operativne programe Cilja 1 (HR11 IRR). Po mnenju RO je sistem na omenjenem področju vzpostavljen in deluje, vendar pa so potrebne izboljšave (kategorija 2).

Po mnenju RO so bila od petih priporočil štiri izpolnjena in jih RO v svojih evidencah vodi kot zaključena, eno priporočilo pa je izpolnjeno le delno. Slednje priporočilo se nanaša na naloge organa za potrjevanje (PO). Revizijski organ je priporočil, naj PO knjigo dolžnikov vzpostavi do ravni upravičencev oz. prejemnikov.

Od oktobra 2013 do sredine januarja 2014 je revizijski organ izvedel pregled izpolnjevanja priporočil podanih v revizijskem poročilu o izvedeni horizontalni reviziji državnih pomoči za vse tri operativne programe Cilja 1 (NAK13 HR12 DP).

V poročilu RO ugotavlja, da je bilo od treh podanih priporočil eno izpolnjeno, eno delno izpolnjeno in eno neizpolnjeno. Omenjeni dve priporočili RO vodi pod statusom »odprto«.

Mnenja RO, podane pri horizontalni reviziji državnih pomoči, pri pregledu izpolnjevanja priporočil ni spremenil in ostaja ocena kategorija 2 – sistem je vzpostavljen in deluje, vendar pa so potrebne izboljšave.

Odprti priporočili sta se nanašali na:

- poenoteno oz. celovito in zbirno poročanje OU o državnih pomočeh v letnih poročilih o izvajanju operativnih programov;

- hitrejše izvajanje postopkov in aktivnosti PT za izpolnitev podanih priporočil, OU pa naj spremlja popravne aktivnosti in v primeru zamud ustrezno ukrepa in zagotovi učinkovito in uspešno delovanje sistema.

OU je glede prvega odprtega priporočila v svojem odzivu RO junija 2014 pojasnil, da je omenjeno priporočilo upošteval takoj pri pripravi naslednjega letnega poročila o izvajanju posameznega operativnega programa za leto 2013 in RO posredoval enotno oblikovane tabele kot dokazilo. Po potrditvi letnih poročil in objavi le-teh na spletni strani www.eu-skladi.si pa se je RO lahko o tem prepričal tudi v vsakem posamičnem dokumentu.  RO je naknadno sporočil, da so bila priložena ustrezna dokazila in da je omenjeno priporočilo zaključeno.

Glede drugega odprtega priporočila pa je OU v odzivu opredelil sistemske ukrepe, s katerimi bo posredniško telo zmanjšalo tveganja, na katerih temelji še odprta ugotovitev. Po mnenju RO so načrtovani ukrepi ustrezni.

Revizijski organ je januarja 2014 izvedel pregled izpolnjevanja priporočil iz poročila o izvedeni reviziji sistema upravljanja in nadzora pri organu upravljanja (RS12-1). RO je pri pregledu ugotovil, da so bila od petih priporočil, podanih v končnem poročilu februarja 2013, štiri priporočila izpolnjenja, eno priporočilo pa je ostalo neizpolnjeno. Slednje se je nanašalo na jasno določitev, dodelitev in razmejitev funkcij med organom upravljanja in posredniškimi telesi v okviru organa upravljanja. V času revizije kot tudi pregleda izpolnjevanja priporočil je bil OU del MGRT, ki je obenem tudi posredniško telo. Marca 2014 je bila ustanovljena Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, s čimer je bila zagotovljena ločenost funkcij med OU in PT, nekaj mesecev kasneje pa je bila spremenjena tudi nacionalna uredba o izvajanju kohezijske politike v Republiki Sloveniji, v kateri je bilo omenjeno priporočilo smiselno vključeno. RO je tako pri vnovičnem preverjanju izpolnjevanja omenjenega priporočila decembra 2014 ugotovil, da je na podlagi prejetih pojasnil in dokumentov s strani OU, omenjeno priporočilo izpolnjeno in s tem tudi zaprto.

Revizije operacij:

Za izvajanje revizij operacij je v Sloveniji odgovoren revizijski organ, ki je tudi izvedel vse revizije operacij, izbranih v naključni statistični vzorec iz populacije operacij, ki so imele v letu 2013 certificirane izdatke. V obdobju od februarja do novembra 2014 je bilo revidiranih 27 zahtevkov za plačilo (ZAP)  v okviru 74 operacij, od tega 19 operacij, ki so bile sofinancirane v okviru OP ROPI. Pri revizijah so se preverjala naslednja področja: izbor in izvajanje operacij, upravičenost izdatkov, javna naročila, revizijska sled in hramba dokumentacije, informiranje in obveščanje javnosti, skladnost s politikami Skupnosti ter nepravilnosti in izterjave. Nepravilnost pri operacijah financiranih v okviru OP ROPI se nanaša na ugotovljeno sistematično napako oz. pavšalni finančni popravek zaradi IZS (revizija EK 2013/SI/REGIO/C2/1244/1).

2. Revizije Računskega sodišča RS

Računsko sodišče v letu 2014 ni izvajalo revizij na OP ROPI.

3. Revizije EK

2013/SI/REGIO/C2/1244/1

Revizorji Generalnega direktorata za regionalno in mestno politiko so od 14. do 18. oktobra 2013 izvedli revizijo pregleda dela revizijskega organa (2013/SI/REGIO/C2/1244/1) za Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) in Kohezijski sklad (KS). V reviziji  je bilo zajetih osem operacij, ki jih je v letu 2013 revidiral revizijski organ in pri katerih so bili pregledani postopki javnega naročanja. Omenjena revizija je zajela preverjanje zakonitosti in pravilnosti postopkov oddaje javnega naročila, izbrana na podlagi ocene tveganja. Splošni cilj revizije je bil pridobiti razumno zagotovilo o učinkovitem delovanju sistemov upravljanja in nadzora.

Osnutek revizijskega poročila v slovenskem jeziku je država članica prejela sredi marca 2014 (angleško inačico pa januarja 2014). Na podlagi osnutka omenjenega revizijskega poročila je EK zaustavila izplačila za Slovenijo iz ESRR in KS, o čemer je EK državo članico obvestila 6. marca 2014. Po mnenju revizorjev EK so bile v okviru izvedene revizije projektov ugotovljene pomanjkljivosti pri postopkih javnega naročanja, zato so bili od slovenskih nacionalnih organov zahtevani ukrepi za njihovo odpravo, s strani revizijskega organa pa revizija le-teh ukrepov.

Revizorji EK so v okviru ugotovitve št. 2 navedli, da je zahteva slovenskih naročnikov pri javnih naročilih po obveznem članstvu strokovnjakov v Inženirski zbornici Slovenije (IZS)  - kot dokazilo njihove tehnične oz. kadrovske usposobljenosti - že v fazi oddaje ponudbe diskriminatorno in v nasprotju z evropsko direktivo s področja javnega naročanja (2004/18/ES). Po mnenju revizorjev EK je taka zahteva slovenskih naročnikov do tujih ponudnikov omejevalna, saj bi po mnenju EK lahko ponudniki v skladu z omenjeno evropsko direktivo naročniku predložili ustrezno dokazilo o vpisu v register ali drugo ustrezno potrdilo v skladu s predpisi države članice, v kateri so registrirali svojo dejavnost, ne pa države članice naročnika.

OU je že v fazi prejema osnutka revizijskega poročila skupaj s predstavniki posredniških teles pristopil k pripravi popravljalnih ukrepov, vključno s pripravo analize javnih naročil, izvedel pa je tudi druge zahtevane ukrepe. Organ upravljanja je po izvedeni analizi javnih naročil obračunal 5 % finančni popravek na vrednost vseh javnih naročil, ki so po mnenju EK vsebovala diskriminatorne pogoje za sodelovanje pri javnem naročanju.  Podrobneje je finančni učinek omenjene korekcije in njena izvedba predstavljena v okviru poglavja  2.1.5. Povrnjena ali ponovno uporabljena pomoč. Končno revizijsko poročilo je OU prejel 1.7.2014. OU je EK o izvedenih ukrepih obvestil 10. 7. 2014.

Na podlagi omenjenega odgovora je EK popravljane ukrepe ocenila za ustrezne in delno sprostila izplačila iz evropskega proračuna (partial lifting), o čemer je Slovenijo obvestila 13. avgusta 2014. V celoti pa je bila zaustavitev izplačil za OP RR in OP ROPI odpravljena 30.10.2014, po tem ko je EK s strani RO 7. 10. 2014 prejela mnenje in poročilo o izvedeni reviziji ukrepov s strani OU in PT.

2013/SI/REGIO/C2/1369/1

Revizorji DG EMPL in DG REGIO so oktobra 2014 izvedli revizijo dela UNP v povezavi s 73. členom Uredbe Sveta ES (2013/SI/REGIO/C2/1369/1) 1083/2006. Do konca leta 2014 osnutek revizijskega poročila še ni bil posredovan.

4. Revizije Evropskega računskega sodišča

Evropsko računsko sodišče v letu 2014 ni izvajalo revizij na OP ROPI.

- Poročanje o nepravilnostih:

V okviru OP ROPI sofinanciranih operacij je bilo v letu 2014 poročano o štirih nepravilnostih. O treh nepravilnostih (SI/2014/00002/FC/01, SI/2014/00003/FC/01, SI/2014/00004/FC/01) je bilo poročano v okviru razvojne prioritete Trajnostna raba energije (KS), ena nepravilnost (SI/2014/00001/FC/01) pa je bila poročana v okviru razvojne prioritete Prometna infrastruktura ESRR, prednostna usmeritev Področje cest. Dve nepravilnosti s področja energetike sta bili poročani v 2. četrtletju, in sicer v okviru prednostne usmeritve Učinkovita raba električne energije (UREE),  v naslednjem, 3. četrtletju pa še ena nepravilnost, in sicer v okviru prednostne usmeritve Energetska sanacija in trajnostna gradnja stavb. O nepravilnosti s področja prometne infrastrukture je posredniško telo poročalo v 1. četrtletju.

## 2.6. Spremembe v okviru izvajanja operativnega programa

- Organizacijske spremembe

Vlogo Organa upravljanja je do 28.2.2014 opravljal Direktorat za evropsko kohezijsko politiko (DEKP) v okviru MGRT, v okviru katerega je bil Sektor za upravljanje programov kohezijske politike (SUPK) preimenovan v Sektor za sklade kohezijske politike (SSKP), ki opravlja delo vsebinskega sektorja za ESRR.

Organiziranost posredniških teles v okviru izvajanja OP ROPI se je v letu 2014 spremenila. Z imenovanjem 12. Vlade Republike Slovenije dne 18. septembra 2014 je vlogo posredniškega telesa za področje prometa ter trajnostne rabe energije prevzelo Ministrstvo za infrastrukturo, t. j. MzI , prej je to vlogo imelo Ministrstvo za infrastrukturo in prostor oz. MzIP. Za področje okolja je pred tem vlogo posredniškega telesa v okviru OP ROPI opravljalo Ministrstvo za kmetijstvo in okolje oz. MKO, s spremembo pa Ministrstvo za okolje in prostor, t.j. MOP.

Vlada Republike Slovenije je na osnovi priporočil Računskega sodišča ocenila, da je potrebno zaradi specifičnosti nalog s področja evropske kohezijske politike in jasne razmejitve med udeleženci ter v izogib konfliktom interesov, ustanoviti posebno vladno službo kot organ upravljanja za izvajanje kohezijske politike s ciljem zagotoviti boljšo operativnost in uspešnejše izvajanje nalog. Na podlagi tega je Vlada RS z Odlokom o ustanovitvi in nalogah Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (Uradni list RS, št. 15/14 z dne 28.2.2014), ki je stopil v veljavo dne 1.3.2014 ustanovila novo Vladno službo pristojno za delovni področji evropske kohezijske politike in razvoja, ki je v nadaljevanju leta izvajala naloge organa upravljanja.

- V okviru 1. RP »Železniška infrastruktura« je bilo v l. 2014 ugotovljeno,  da bodo razpoložljiva sredstva Kohezijskega sklada na 1. RP višja od izkazanih potreb pripravljenih projektov, vključenih v OP ROPI. Finančni prihranki so nastali predvsem na osnovi nižje vrednosti izvedbenih del po izvedenih postopkih javnega naročanja. Na osnovi tega je MZI posredovalo v juniju 2014 na organ upravljanja vlogo za sofinanciranje rezervnega projekta na področju železniške infrastukture, in sicer projekt modernizacija obstoječe proge Divača-Koper-Etapa D.

- Prav tako se določeni finančni prihranki na osnovi nižje vrednosti izvedbenih del po izvedenih postopkih javnega naročanja pričakujejo tudi v okviru 2. RP »Cestna in pomorska infrastruktura«.  Finančni prihranki na tej RP so znani in sredstva bodo ob zadnji spremembi OP ROPI prenesena na druge razvojne prioritete OP.

- V okviru 3. RP, PU »Prometna infrastruktura (ESRR)« je bilo na osnovi intenzivne izvedbe del tekom l. 2014 tveganje za pravočasno porabo sredstev na področju cest (PU 3.1) odpravljeno. V okviru prednostne usmeritve Letalska in letališka infrastruktura (PU 3.2) se izvaja projekt Posodobitev letališke infrastrukture na letališču Edvarda Rusjana Maribor.

## 2.7. Bistvena sprememba v skladu s členom 57 Uredbe (ES) št. 1083/2006

V letu 2014 ni bilo evidentiranih sprememb v skladu s členom 57 Uredbe (ES) št. 1083/2006. Določila v instrumentih, kot načinih izbora operacij, upravičence zavezuje k spoštovanju 57. člena Uredbe (ES) št. 1083/2006.

## 2.8. Dopolnjevanje drugih instrumentov

Zaradi razmejevanja upravičenosti operacij med PU Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda  v okviru OP ROPI in PU Regionalni razvojni programi – aktivnosti okoljska infrastruktura v okviru OP RR so bila na NO za PU Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda OP ROPI sprejeta sledeča merila:

-	celostne rešitve problematike odvajanja in čiščenja odpadne vode v območjih poselitve (aglomeracijah) z obremenjenostjo 2.000 PE in več;

- celostne rešitve odvajanja in čiščenja odpadnih voda na območjih z obremenjenostjo med 50 in 2.000 PE ter gostoto obremenjenosti več kot 10 PE/ha, če gre za naselje na občutljivem, zavarovanem  ali vodovarstvenem območju.

Med zgoraj navedenima operativna programa in meril za izbor operacij velja načelna razmejitev, da se celovite in zaokrožene investicije za odvajanje in čiščenje odpadnih voda v aglomeracijah z obremenjenostjo 2000 PE ali več financirajo iz sredstev Kohezijskega sklada v okviru OP ROPI, medtem ko se podobne investicije v aglomeracijah z obremenjenostjo pod 2000 PE financirajo iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru OP RR.

Na področju vodooskrbe se v okviru PU Oskrba s pitno vodo – OP ROPI financirajo operacije, ki zagotavljajo celovito oskrbo s pitno vodo na območjih z najmanj 10.000 prebivalci ali rezervne vodne vire za najmanj 50.000 prebivalcev. V okviru OP RR pa se financirajo le operacije za celovito oskrbo s pitno vodo na vodovodnih sistemih za manj kot 10.000 prebivalcev ter operacije za zagotavljanje rezervnih vodnih virov za manj kot 50.000 prebivalcev.

Razmejitev upravičenosti operacij na področju cest med PU Področje cest v okviru OP ROPI in PU Regionalni razvojni programi – aktivnosti cestna infrastruktura v okviru OP RR je določena tako, da se v okviru OP ROPI financirajo le investicije za izgradnjo državnih cest, ki se v skladu s predpisi o kategorizaciji državnih cest delijo na avtoceste, hitre ceste, glavne ceste ter regionalne ceste. Investicije za izgradnjo občinskih cest, ki so kategorizirane kot lokalne ceste, pa se financirajo v okviru OP RR. Javne ceste, ki predstavljajo celotno javno cestno omrežje v Republiki Sloveniji so namreč razdeljene na državne ceste, ki so v lasti Republike Slovenije in občinske ceste, ki so v lasti občin. V okviru OP ROPI se bo sofinancirala izgradnja samo tistih kolesarskih poti, ki so del daljinskih kolesarskih povezav v sklopu državnega kolesarskega omrežja in imajo tako status državnih kolesarskih poti, medtem ko se investicije za izgradnjo ostalih kolesarskih poti lahko financirajo v okviru OP RR ali drugih programov (npr. INTERREG). Podobna razmejitev velja tudi na področju javnega potniškega prometa, in sicer se bo v okviru OP ROPI financirala vzpostavitev celovitega in integriranega nacionalnega potniškega prometa, medtem ko se bo iz OP RR financiralo projekte, ki prispevajo k izboljšanju lokalnega potniškega prometa.

Razvojna prioriteta Trajnostna raba energije v tretji prednostni usmeritvi (Inovativni ukrepi za lokalno energetsko oskrbo) bi se lahko prekrivala s Programom razvoja podeželja v 3. osi (Razvoj mikropodjetništva na podeželju). Razmejitev s Programom razvoja podeželja zato temelji na vrsti in lokaciji prejemnika ter velikosti projekta. Tako iz razpisov po OP ROPI do finančnih spodbud niso upravičena mikro podjetja s sedežem v manjših naseljih, ki bi hotela prijaviti izvedbo operacije izven naselij s statusom mesta, katere investicijska vrednost je nižja od 480.000 EUR z DDV v primeru naložb v proizvodnjo samo toplote iz obnovljivih virov in nižja od 1.200.000 EUR z DDV v primeru naložb v proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov. Ministrstvi, vsebinsko odgovorni za izvedbo investicij sofinanciranih iz OP ROPI in PRP, to je MKGP in MOP, sta z namenom zagotavljanja postopkov razmejevanja med obema programoma v konkretnih primerih sofinanciranja izvedli neposredno usklajevanje na nivoju posamezne vloge za sofinanciranje investicije.

## 2.9. Izvajanje spremljanja in vrednotenja

### 2.9.1. Postopki spremljanja

OU je vzpostavil sistem spremljanja, ki je opisan v Navodilih organa upravljanja za spremljanje izvajanja operativnih programov z informacijskim sistemom ISARR in podprt z s centralnim referenčnim informacijskim sistemom ISARR, ki omogoča spremljanje izvajanja OP s ciljem čim boljšega črpanja sredstev in učinkovitega spremljanja in upravljanja programov.

Sistem ISARR predstavlja informacijsko podporo za spremljanje in poročanje o izvajanju OP in podpira ključne funkcije načrtovanja in poročanje od ravni programov, RP do ravni operacije.

V letu 2014 je ISARR za spremljanje in poročanje o izvajanju OP-jev omogočal:

- podporo procesu javnih razpisov za dodeljevanje sredstev vključno s prijavo osnovnih podatkov o vlogi preko svetovnega spleta;

- zbiranje podatkov, zajetih pred odprtjem NRP, t.j. načrtovanih podatkov;

- prenos finančnega načrta na nivoju projekta iz sistema MFERAC;

- spremljanje finančnih izplačil iz proračuna (povezava z računovodskim sistemom MF, MFERAC);

- podporo izvajanju vračil;

- podporo upravičenemu DDV-ju in obratne davčne obveznosti;

- podporo pavšalom;

- podporo evidentiranju nepravilnosti;

- podporo zaključevanju operacij;

- vnos napovedi o izplačilih, zahtevkih za povračilo in zahtevkih za plačilo;

- elektronski uvoz podatkov na ravni končnega prejemnika iz informacijskega sistema APZnet pri ZRSZ;

- kreiranje in posredovanje zahtevka za izplačilo (ZzI) s strani upravičenca na podlagi predhodno vnesenih računov oz knjigovodskih listin enakovredne narave neposredno preko svetovnega spleta (www);

- vnos podatkov doseženih ciljev in vključenih osebah s strani upravičenca;

- informacijsko podporo procesu obdelave in potrjevanja ZzI s strani skrbnika pogodbe, kontrolorja in finančnega delavca na posredniškem telesu;

- kreiranje, potrjevanje in izpis ZzP s strani skrbnika na posredniškem telesu;

- registracijo, avtorizacijo in certifikacijo zahtevkov za povračilo na Organu za potrjevanje pri Ministrstvu za finance;

- vnos in potrditev zahtevka za plačilo do EU s strani Organa za potrjevanje;

- elektronski izvoz podatkov v informacijski sistem PO (IS-PA 2007) in povratni prenos v sistem ISARR (podatki o statusu ZzP, komentarji, kdo kdaj itd.);

- on-line povezavo s centralnim registrom prebivalstva e-CRP v delu kreiranja ZzI s strani upravičenca;

- on-line povezavo z informacijskim sistemom IS CSD pri MDDSZ;

- ključne izpise preko modula za statusno poročanje in pregledi nad procesi dokumentov;

- izpis dinamičnih – vrtljivih tabel v analitičnem delu sistema na podlagi OLAP tehnologije;

- decentraliziran proces načrtovanja na ravni operacije in projekta.

Med izvedenimi nalogi v letu 2014 je potrebno izpostaviti naslednje:

- izvajanje tekoče vzdrževanje in manjše nadgradnje, ki so v dobri meri izboljšale zanesljivost IS,

- optimizacija na informacijski infrastrukturi in s tem povečanje učinkovitosti delovanja IS ISARR,

- zamenjava informacijske rešitve za podporo uporabnikov in samega sistema s predhodnim, ki je bil v uporabi do leta 2013. V zamenjavo smo bili prisiljeni zaradi obvestila Ministrstva za notranje zadeve, da obstoječo podporo uporabnikov (EKT) z mesecem majem 2014 ukinjajo zaradi finančnih omejitev in nezmožnosti podpisa pogodbe za delovanje obstoječega sistema,

- priprava in izvedbo postopka javnega naročila za nabavo nove infrastrukturne opreme s katero se v letu 2015 načrtuje zamenjavo stare in neoptimalne strojne opreme in s tem občutno izboljšanje odzivnosti in hitrosti delovanja celotnega informacijskega sistema

V letu 2014 so se izvajale v pretežni meri aktivnosti povezane z vzdrževanjem infrastrukture IS ISARR, zagotavljanje nemotenega delovanja sistema in reševanje zahtevkov uporabnikov in posredniških teles glede nujnih vzdrževalnih del. V juniju 2014 smo iz dosedanjega sistema delovanja Enotne kontaktne točke (EKT) preuredili sistem ponovno na interni sistem Centra za pomoč uporabnikov (CPU), ki smo ga uporabljali že pred letom 2013. S tem smo prenesli podporo uporabnikov na CPU v okviru katerega smo od junija 2014 dalje nemoteno izvajali pomoč uporabnikom in pri tem izvedli in realizirali več kot 3.523 zahtevkov.

Prav tako so bile za potrebe izobraževanja in izboljšanja vsebinskega poznavanja obstoječega informacijskega sistema ISARR izvedene delavnice za nove in obstoječe uporabnike, ki smo jih praviloma izvajali na lokaciji posredniških teles. Med temi izobraževanji smo izvedli 9 večjih izobraževanj, ki se jih je udeležilo preko 185 udeležencev. Poleg teh zunanjih izobraževanj smo pripravili večje število manjših individualnih uvajanj in pomoči uporabnikom na naši lokaciji z namenom seznanjenja in uporabe modula za vnos podatkov.

### 2.9.2. Vrednotenje

V letu 2014 ni bilo izvedenih nobenih vrednotenj.

# IZVAJANJE PO RAZVOJNIH PRIORITETAH

## 3.1. Razvojna prioriteta: Železniška infrastruktura

Uresničevanje splošnih ciljev

Cilji RP se uresničujejo z izvajanjem specifičnih aktivnosti v okviru načrtovanih projektov.

Informacije o fizičnem in finančnem napredku razvojne prioritete

Finančni napredek

Tabela 17: Finančni napredek 1. razvojne prioritete

| 1. RP |  | stanje 31.12.14 | Pravice porabe 2007-2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Pravice porabe 2007-2013 | EU del | 449.567.581 | - |
|  | SLO del | 79.335.456 | - |
|  | EU in SLO del | 528.903.037 | - |
| Pravice porabe 2008-2009 | EU del | 100.785.462 | 22,4 |
|  | SLO del | 17.785.669 | 22,4 |
|  | EU in SLO del | 118.571.131 | 22,4 |
| Pravice porabe 2007-2012 | EU del | 342.456.849 | 76,2 |
|  | SLO del | 60.433.561 | 76,2 |
|  | EU in SLO del | 402.890.410 | 76,2 |
| Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.14) | EU del | 448.580.158 | 99,8 |
|  | SLO del | 79.161.204 | - |
|  | EU in SLO del | 527.741.363 | 99,8 |
| Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.14) | EU del | 440.663.968 | 98,0 |
|  | SLO del | 77.764.230 | - |
|  | EU in SLO del | 518.428.197 | 98,0 |
|  | drugi viri | 402.226.780 | - |
|  | skupaj | 920.654.978 | - |
| Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.14) | EU del | 233.549.583 | 51,9 |
|  | SLO del | 41.214.632 | - |
|  | EU in SLO del | 274.764.215 | 51,9 |
| Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2014 do 31.12.14) | EU del | 118.066.660 | 26,3 |
|  | SLO del | 20.835.293 | - |
|  | EU in SLO del | 138.901.953 | 26,3 |
| Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.14 (kumulativa 1.1.07-31.12.14) - EU del |  | 233.095.197 | 51,8 |
| Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.14 (kumulativa 1.1.07-31.12.14) - EU del |  | 233.095.197 | 51,8 |

Na nivoju razvojne prioritete je dodeljenih 99,8% razpoložljivih sredstev kohezijskega sklada. Od tega je  440.663.968 EUR oz.  98 % vseh razpoložljivih pravic porabe že podpisanih izvajalskih pogodb. Do konca leta 2014 je bilo iz poračuna RS izplačanih 233.549.584 EUR ali 51,9% vseh pravic porabe. Certificiranega je bilo za 233.095.197 EUR oziroma 51,85% pravic porabe. V letu 2014 je prišlo do bistvene pospešitve tudi pri izvedbi projektov, saj je bilo izplačanih več kot 118 mio EUR EU sredstev, kar je več, kot v vseh letih prej skupaj.

Graf 2: Kumulativni prikaz napredka 1. razvojne prioritete

Doseganje ciljev in analiza napredka

Tabela 18: Potrjene operacije na nivoju 1. razvojne prioritete v letu 2014

| RAZVOJNA PRIORITETA | PREDNOSTNA USMERITVEV | Naziv operacije | Potrjena vrednost v letu 2014(EUR) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Celotna potrjena vrednost | Sredstva KS/ESRR | Nacionalni in drugi viri |
| 1. ŽELEZNIŠKA INFRA-STRUKTURA - KS | 1.1 Železniška infrastruktura | Nadgradnja odseka železniške proge Slovenska Bistrica-Pragersko | 37.962.979,00 | 21.269.630,94 | 16.693.348,06 |
| VREDNOST SKUPAJ ZA 1.1. PREDNOSTNO USMERITEV V 2014 |  |  | 37.962.979,00 | 21.269.630,94 | 16.693.348,06 |
| POTRJENA VREDNOST SKUPAJ ZA 1. RAZVOJNO PRIORITETO V LETU 2014 |  |  | 37.962.979,00 | 21.269.630,94 | 16.693.348,06 |

V letu 2014 je bila s strani Organa upravljanja izdana odločba za projekt Nadgradnja železniške proge Slovenska Bistrica-Pragersko. V fazi usklajevanja z Organom upravljanja pa je bila vloga za zadnjo rezervno operacijo pod 50 mio EUR s področja železniške infrastrukture t.j. projekt Modernizacija obstoječe proge Divača-Koper-Etapa D.

Fizični napredek 1. razvojne prioritete

Tabela 19: Fizični napredek 1. razvojne prioritete

| Šifra | Naziv kazalnika | Vrsta kazal-nika | Mer-ska enota | Izhodiš-čno stanje | Načrtova- na vrednost | Dosežena vrednost |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2007 | 2013 | 2007 | 2007- 2008 | 2007- 2009 | 2007- 2010 | 2007- 2011 | 2007- 2012 | 2007-2013 | 2007-2014 |
| 1 | Število projektov | Učinek | Število | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 1 | 1 | 2 | 5 | 6 |
| 2 | Dolžina novozgrajenih žel. prog, ki se nahajajo na vseevropskih omrežjih – TEN (km) 2 | Učinek | km | 1.227 (0) | 1.227 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Dolžina posodobljenih železniških prog, ki se nahajajo na vseevropskih omrežjih - TEN (km) | Učinek | km | 0 | 158 | 0 | 0 | 10,863 | 25,763 | 33,933 | 49,55 | 72,72 | 89,46 |
| 3 | Pokritost V. in X. panevropskega koridorja s signalom GSM-R (v %) | Učinek | Odsto-tek | 0 | 100 | / 4 | / 4 | / 4 | / 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Povečanje blagovnega prometa prepeljanega po železnici (v milijonov ton/km) | Rezultat | Mio t/km | 3.750 | 4.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 5 | 0 5 | 0 5 | 0 5 |

Vir: CIS: centralni informacijski sistem; MzIP: Ministrstvo za infrastrukturo in prostor; SURS: Statistični urad RS

1 V preteklih letnih poročilih se je za ta kazalnik poročalo o zaključenih projektih, kazalnik 'število projektov' od letnega poročila iz leta 2011 naprej pa prikazujemo poenoteno za celotni operativni program kot število potrjenih projektov, t.j. operacij, ne glede na stanje zaključenosti.

2 Na osnovi ugotovitve v l. 2012, da izvedba projekta »Gradnja nove železniške povezave Divača-Koper; 1. faza – Izgradnja železniške proge Koper-Črni Kal« ni izvedljiva do konca leta 2015, projekt ne bo predlagan za sofinanciranje s sredstvi kohezijske politike v tej finančni perspektivi. Po tej odločitvi so bili na področju železniške infrastrukture pregledani vsi projekti, vključeni na prioritetno listo projektov in indikativno listo rezervnih projektov, glede na njihovo stopnjo pripravljenosti. Sprejeta je bila odločitev, da se bosta iz rezervne liste projektov izvedla dva projekta, in sicer nadgradnja železniške proge Dolga Gora –Poljčane in nadgradnja železniške proge Slovenska Bistrica-Pragersko.

3  Izvedena nadgradnja železniške proge na odseku Ptuj-Mekotnjak.

4 S spremembo OP ROPI verzija 2 je bil v nabor kazalnikov uvrščen nov programski kazalnik, katerega se v predhodnih Letnih poročilih ni spremljalo. Zaradi navedenega ni podatka oz. vrednosti pri posameznih letih.

5 Do povečanja prometa bo prišlo po zaključenem celotnem investicijskem ciklu na investicijah v železniško infrastrukturo.

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

V letu 2015 se bodo izvajala intenzivna izvedbena dela za dokončanje projektov. Izvedbena dela bodo potekala na vseh 7 projektih (6 že odobrenih in 1 v potrjevanju), hkrati pa se bo izvajalo tudi zelo podrobno spremljanje poteka izvedbe projektov za hitro zaznavanje nastanka težav pri projektih, s čimer želimo zagotoviti realnost izvedbe projektov do konca perspektive in počrpanje vseh razpoložljivih kohezijskih sredstev.

Kakovostna analiza na ravni razvojne prioritete

V letu 2014 so aktivnosti intenzivno potekale na vseh  štirih projektih, ki so v veljavnem OP ROPI umeščeni med prednostne projekte, medtem ko je bilo v l. 2012 za projekt Gradnja nove železniške povezave Divača–Koper: 1. faza ugotovljeno, da  izvedba projekta ne bo mogoča do konca leta 2015, zato projekt ne bo predlagan za sofinanciranje s sredstvi KS v tej finančni perspektivi. Zaradi umaknitve tega projekta so bila z odločbo Organa upravljanja:

- v maju 2012 dodeljena sredstva projektu iz indikativne liste rezervnih projektov, in sicer Nadgradnji odseka železniške proge Dolga Gora-Poljčane,

- v juniju 2014 pa drugemu projektu iz indikativne liste rezervnih projektov t.j. projektu Nadgradnja železniške proge Slovenska Bistrica-Pragersko.

Izvedbena dela obeh projektov so bila oddana v 2014 in so se pričela izvajati.

Na osnovi prihrankov, ki so nastali predvsem na osnovi nižje vrednosti izvedbenih del po izvedenih postopkih javnega naročanja pri obeh projektih iz indikativne liste rezervnih projektov, se je MZI odločilo posredovati na Organ upravljanja še en projekt s področja železniške infrastukture, ki pomeni nadaljevanje projekta Modernizacija obstoječe proge Divača-Koper. V času izvajanja projekta »Modernizacija obstoječe železniške proge Divača-Koper, faza II, etape A, B in C« je ob upoštevanju dejanskega stanja na terenu bilo ugotovljeno, da so se okoliščine od začetka projekta »Modernizacija obstoječe železniške proge Divača-Koper« izrazito spremenile, tako da je za zagotovitev optimalne prometno tehnološke funkcionalnosti postaje Koper tovorna potrebno izvesti še dodatna dela (ureditev zunanjih in notranjih signalnovarnostnih in telekomunikacijskih naprav in vozne mreže na glavni pristaniški postaji ter ureditev dotrajanih tirnih naprav). Realizacija teh ukrepov bo omogočala doseganje optimalnih prometno-tehnoloških učinkov na celotnem območju postaje Koper tovorna.

Izvedbena dela so se intenzivno izvajala na vseh štirih velikih t.i. prednostnih projektih železniške infrastrukture, in sicer: Modernizacija obstoječe železniške proge Divača–Koper, Rekonstrukcija, elektrifikacija in nadgradnja proge Pragersko – Hodoš – 1. Faza, Rekonstrukcija, elektrifikacija in nadgradnja proge Pragersko–Hodoš za 160 km/h - 2. faza – Modernizacija nivojskih prehodov in izvedba podhodov na postajah in Uvedba sistema GSM-R na slovenskem železniškem omrežju.

Skupno je bilo konec l. 2014 posodobljenih 89,46 km železniških prog. S tem je bil kazalnik OP ROPI »Dolžina posodobljenih železniških prog, ki se nahajajo na vseevropskih omrežjih - TEN (km)« konec l. 2014 dosežen 56,62 %. Od navedenih 89,46 km je bilo v okviru projekta Rekonstrukcije, elektrifikacije in nadgradnje železniške proge Pragersko-Hodoš za 160 km/h posodobljenih 58,43 km železniških prog, v okviru projekta Modernizacija obstoječe proge Divača-Koper 27,04 km železniških prog in v okviru projekta Nadgradnja železniške proge Slovenska Bistrica-Pragersko 3,99 km železniških prog.

Večje težave in ukrepi za njihovo odpravo

Vsa izvedbena dela na vseh šestih odobrenih projektih so bila oddana v 1. polovici 2014 in konec l. 2014 je bil v zaključni fazi le še postopek oddaje izvedbenih del za rezervni projekt Modernizacija obstoječe proge Divača-Koper-Etapa-D. Na osnovi tega so izvedbena dela na vseh projektih v l. 2014 potekala zelo intenzivno.

Na projektu Modernizacija obstoječe proge Divača-Koper se je zaključila izvedbena dela na Etapi A. Do konca l. 2014 so bila pridobljena vsa uporabna/obratovalna dovoljenja, kakor tudi izplačana vsa zadržana sredstva na etapi. Hkrati so se izvajala dela na Etapi B. Do konca leta so bila v zaključni fazi dela na elektro-napajalni postaji Divača in zgrajena oba nadvoza v občini Divača. Etapa B in s tem celoten projekt bo zaključen v 1. polovici 2015.

Na projektu Rekonstrukcija, elektrifikacija in nadgradnja železniške proge Pragersko-Hodoš – 1. faza so:

- dela na osnovi 4 izvedbenih pogodb že zaključena (1. In 2. faza nadgradnje železniške proge – odsek Pragersko-Murska Sobota, nadgradnja in elektrifikacija postaje Hodoš ter nadgradnja signalno-varnostnih naprav na postaji Hodoš). Tako je bila v l. 2014 zaključena celotna nadgradnja železniške proge v okviru projekta Pragersko-Hodoš;

- izvedbena dela v teku na osnovi 9 izvajalskih pogodb (izdelava temeljev vozne mreže in postavitev protihrupnih ograj, 1. faza rekonstrukcije postaj, 2. faza rekonstrukcije postaj, gradnja elektronapajalnih postaj, nadgradnja obstoječega sistema daljinskega vodenja SNEV, nadgradnja signalno-varnostnih naprav – 1. Sklop in 2. Sklop, namestitev vodnikov in stikal voznega omrežja, rekonstrukcija jeklenih mostov).

V letu 2014 so se intenzivno izvajala dela tudi na projektu Rekonstrukcija, elektrifikacija in nadgradnja proge Pragersko-Hodoš – 2. faza: Modernizacija nivojskih prehodov in izvedba podhodov na postajah (Sklop A, B, D, E, F), medtem ko se je na najmanjšem sklopu, t.j. sklopu C po uvedbi izvajalca v delo v avgustu 2014 pričelo s pripravljalnimi deli. V letu 2014 so se v celoti zaključila vsa dela na sklopu D (izgradnja 2 podvozov, ukinitev 8 prehodov ter izvedba zavarovanj oz. modernizacija zavarovanj z avtomatsko napravo za zavarovanje vključno z vso infrastrukturo). Prav tako so se zaključili posamezni funkcionalni podsklopi na sklopih A, B, E in F.

Na projektu Uvedba sistema GSM-R na slovenskem železniškem omrežju so dela potekala zelo intenzivno. Pojavljale so se težave s civilnimi iniciativami pri postavitvi posameznih baznih postaj (manj kot 10 % vseh baznih postaj). Zaradi odziva javnosti je bilo izvedenih kar nekaj dodatnih ukrepov, s katerimi smo različne lokalne skupnosti in civilne iniciative obveščali o samem projektu, o rezultatih preučevanja njihovih zahtev in iskali morebitne kompromisne rešitve v okviru danih možnosti.

S tem namenom je bilo generiranih in razposlanih čez 200 dopisov z raznimi informacijami, pojasnili, utemeljitvami, organiziranih približno 40 sestankov na občinah, krajevnih skupnostih ipd. Udeležili smo se sestanka pri Varuhu človekovih pravic (na to temo je bila organizirana tudi konferenca), podajali smo pojasnila v vsaj 20 inšpekcijskih postopkih ter pripravili ogromno odgovorov na različna novinarska vprašanja. Večina problematičnih lokacij postavitve baznih postaj je bila do konca l. 2014 rešena, nekaj pa jih je še v reševanju.

Ne glede na to pa je bilo v tem obdobju gradbeno izvedenih okoli 380 km kabelskih tras, medtem ko je bilo zaključenih kabelskih tras s položenim optičnim kablom okoli 161 km. Gradbeno zaključenih je bilo 11 telekomunikacijskih prostorov, medtem ko so se konec 2014 gradbena dela izvajala na 57 telekomunikacijskih prostorih. Do konca l. 2014 je bilo tako zaključenih 77 bazno-oddajno-sprejemnih postaj oz. 28,5 % vseh predvidenih postaj in v okviru tega izvedenih okoli 25 km dostopnih cest. Ker so se dela celo leto izvajala pod prometom, je bilo treba za zagotovitev varnosti na gradbiščih stalno zagotavljati veliko čuvajev.

V l. 2014 so bila oddana in se začela izvajati tudi dela na projektih Nadgradnja železniške proge Dolga Gora-Poljčane in Nadgradnja železniške proge Slovenska Bistrica-Pragersko.

Glede na veliko angažiranost na MZI in prednostno obravnavo vseh postopkov javnega naročanja pri projektih, ki so sofinancirani iz sredstev kohezijske politike, so bili vsi postopki javnega naročanja projektov železniške infrastukture zaključeni do konca l. 2014 in s tem oddana vsa izvedbena dela.  Prav tako je bil s strani posredniškega telesa MZIP napredek izjavanja vseh projektov pozorno nadzorovan in vodstvo MZIP opozorjeno ob nastanku kakršnih koli časovnih zamikov pri izvedbi. Zelo podroben nadzor nad izvedbo projektov pa se bo izvajal tudi v l. 2015.

### Železniška infrastruktura

Uresničevanje splošnih ciljev

Namen te prednostne usmeritve je povečati obseg in kakovost javnega potniškega železniškega prometa, usklajeno delovanje celotnega transportnega sistema, zagotovitve zanesljivega, varnega cenovno konkurenčnega in okolju prijaznega prevoza v tovornem in potniškem prometu. Cilji PU se uresničujejo z izvajanjem specifičnih aktivnosti v okviru načrtovanih projektov.

Finančna tabela

Na razvojni prioriteti železniška infrastruktura ni več prednostnih usmeritev, zato je nivo prednostne usmeritve enak stanju na razvojni prioriteti. Dodeljenih je 99,78% razpoložljivih sredstev kohezijskega sklada. Do konca leta 2014 je bilo certificiranih  233.095.197 EUR posredovanih zahtevkov za povračilo, kar glede na skupne pravice na prednostni usmeritvi porabe v programskem obdobju 2007 – 2013 predstavlja 51,85%.

Vključeno ministrstvo

MZI – Direktorat za infrastrukturo

Opis izvajanja v letu 2014

Tabela 20a: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju železniške infrastrukture (1.1.) – 1. del

| Št. OP ROPI | Naziv operacije |  | Izvajanje v letu 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Posodobitev obstoječe železniške proge Divača–Koper, faza II: obnova obstoječe železniške proge 2009SI161PR002 (skupna potrjena vrednost operacije: 129.884.191 EUR) | EK je 13.9.2010 izdala odločbo o potrditvi projekta. Tekom 2014 odločba ni bila spremenjena. |  |
|  |  | Ob začetku 2014 je bila razen enega zemljišča problematika zemljišč rešena. |  |
|  |  | ETAPA A: Dela na izvedbi etape A so bila končana v roku do 18.10.2014. Za ENP Dekani je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje dne 24.10.2012 in objekt je bil predan v uporabo. Za nadvoz v km 0+816 je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje dne 03.07.2013. Zaradi uporabe objektov so se po drugem zapisniku o prevzemu objektov dne 27.11.2012 prevzeli zaključeni tiri na postaji Hrpelje – Kozina in Koper tovorna, optični kabel na odprti progi Divača – Koper in nadvoz Lokev. Obratovalno dovoljenje je bilo pridobljeno za optični kabel dne 19.04.2013. V okviru etape A je bil zgrajen objekt centralnih delavnic, za katerega je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje dne 12.11.2013 in objekt za službo za vzdrževanje prog, za katerega je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje dne 25.11.2013. Za rekonstruirano postajo Hrpelje – Kozina je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje dne 17.10.2014. Za rekonstrukcijo postaje Koper tovorna je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje dne 17.10.2014. Za signalnovarnostne naprave na postaji Koper tovorna in postaji Hrpelje – Kozina ter za odprto progo je bilo pridobljeno obratovalno dovoljenje dne 10.11.2014. Objekti centralnih delavnic, službe za vzdrževanje prog, ostali tiri na postajah Hrpelje – Kozina in Koper tovorna vključno z vozno mrežo, zunanjo razsvetljavo, povratnim vodom so bili predani v uporabo dne 11.11.2014. Signalnovarnostne naprave so bile predane v uporabo dne 20.10.2014. V letu 2014 so bila izplačana tudi vsa zadržana sredstva za etapo A in pridobljene vse bančne garancije za garancijsko dobo. ETAPA B: V okviru Etape B je zgrajen nadvoz v km 669+007,50 glavne železniške proge št. 50 Ljubljana-Sežana-d.m.v občini Divača, za katerega se pridobiva uporabno dovoljenje. Prav tako je bil zgrajen nadvoz v km 669+132,591 (na Kraški cesti). Nadaljevala so se dela na krožišču povezanim s Kraško cesto. Izvajala so se dela na tirnih napravah, podhodih, vozni mreži, signalno-varnostnih in telekomunikacijskih napravah ter ureditvi zunanje razsvetljave na železniški postaji Divača. Dela na elektro-napajalni postaji Divača so v zaključni fazi, pridobivala in izdelovala se je vsa dokumentacija, potrebna za pridobitev uporabnega dovoljenja. Oddaja vloge za pridobitev uporabnega dovoljenja za ENP Divača in nadvoze v Divači je predvidena v začetku leta 2015. Izvajanje etape B se bo končalo v prvi polovici leta 2015. |  |
|  |  | Višina izplačanih kohezijskih sredstev znaša 62.366.488 EUR, višina certificiranih pa znaša 60.730.020,97 EUR. |  |

Tabela 20b: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju železniške infrastrukture (1.1.) – 2. del

| Št. OP ROPI | Naziv operacije |  | Izvajanje v letu 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Rekonstrukcija, elektrifikacija in nadgradnja proge Pragersko – Hodoš – 1. Faza 2011SI161PR003 (skupna potrjena vrednost operacije: 329.836.549,00 EUR) | EK je 15.5.2013 izdala Sklep Komisije št. C(2013) 2798 o potrditvi velikega projekta. Tekom 2014 sklep dodatno ni bil spremenjen. |  |
|  |  | Javna naročila v teku do konca 2014: - Nadgradnja signalno-varnostnih naprav na progi Pragersko-Hodoš - Sklop II: prvo JN je bilo zaključeno brez izbora. Novo JN: ponudbo so prejeli v roku dne 22.11.2013; pogajanja so potekala 17.12.2013. Ponudnik je v roku do 10.1.2014 popravil svojo ponudbo. Druga pogajanja so bila 23.01.2014. Ponudnik je v roku do 07.02.2014 oddal novo dodatno znižano ponudbo. Pogodba z izvajalcem je bila podpisana dne 07.05.2014 z rokom izvedbe 22 mesecev. - Namestitev vodnikov in stikal voznega omrežja – Prvo JN v objavljeno v letu 2013 je bilo v začetku 2014 zaključeno brez izbora. Novo JN je bilo objavljeno 24.03.2014; v roku do 12.05.2014 so prejeli 3 ponudbe in 1 revizijski zahtevek na razpisno dokumentacijo. Revizijski zahtevek je DKom dne 01.07.2014 zavrnila. Odločitev o izboru je bila 17.09.2014 posredovana ponudnikom. Prejeli smo 1 revizijski zahtevek, ki je bil dne 25.11.2014 zavrnjen s strani DKom. Pogodba z izvajalcem je bila podpisana dne 16.12.2014 z rokom izvedbe del 15 mesecev. - Rekonstrukcija 4 jeklenih mostov - Prvo JN je bilo zaključeno v l. 2013 z neizborom. Novo JN: v roku dne 22.11.2013 smo prejeli 2 ponudbi. Odločitev o izboru je bila pravnomočna v 03/2014. Pogodba z izvajalcem je bila podpisana 14.04.2014.. |  |
|  |  | Izvedbena dela v teku v letu 2014 (podrobnejši opisi izvedenih del so v Prilogi 1): - Izdelava temeljev vozne mreže in gradnja protihrupnih ograj (izvedba do 06/2015); - Rekonstrukcija postaj -1. faza (izvedba do konca 03/2015); - Gradnja elektronapajalnih postaj (izvedba do 06/2015); - Rekonstrukcija postaje Murska Sobota - pogodba je bila podpisana dne 9.9.2013; rok izvedbe je 24 mesecev; - Izvedba nadgradenj obstoječega sistema daljinskega vodenja SNEV - pogodba je bila podpisana 19.11.2013; rok izvedbe je 22 mesecev; - Nadgradnja SV naprav - Sklop I - pogodba je bila podpisana 23.12.2013; rok izvedbe je 24 mesecev. - Rekonstrukcija 4 jeklenih mostov - pogodba je bila podpisana dne 14.04.2014 z rokom izvedbe 18 mesecev; - Nadgradnja SV naprav na progi Pragersko-Hodoš - Sklop II - pogodba je bila podpisana 07.05.2014 za čas 22 mesecev; - Namestitev vodnikov in stikal voznega omrežja - pogodba je bila podpisana 16.12.2014 z rokom izvedbe 15 mesecev. |  |

Tabela 20c: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju železniške infrastrukture (1.1.) – 3. del

| Št. OP ROPI | Naziv operacije |  | Izvajanje v letu 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rekonstrukcija, elektrifikacija in nadgradnja proge Pragersko – Hodoš – 1. Faza 2011SI161PR003 (nadaljevanje) | Izvedena dela, ki so že zaključena: v letu 2013 (1) Nadgradnja železniške proge Pragersko-Murska Sobota – 1. faza (železniški odsek Ptuj – Mekotnjak), (2) Nadgradnja in elektrifikacija postaje Hodoš, (3) Nadgradnja signalno-varnostnih naprav na železniški postaji Hodoš in v letu 2014 (4) Nadgradnja 2. faza (železniški odsek Pragersko-Ptuj in Mekotnjak-Murska Sobota) - izvedbena dela so bila zaključena v roku dne 31.07.2014. |  |
|  |  | Višina izplačanih in certificiranih kohezijskih sredstev znaša 105.233.339 EUR. |  |
| 3 | Rekonstrukcija, elektrifikacija in nadgradnja proge Pragersko–Hodoš za 160 km/h - 2. faza – Modernizacija nivojskih prehodov in izvedba podhodov na postajah 2013SI161PR001 (skupna potrjena vrednost operacije: 135.682.382,50 EUR) | EK je 19.12.2013 izdala Sklep Komisije o velikem projektu št. C(2013) 9783. Tekom 2014 sklep dodatno ni bil spremenjen. |  |
|  |  | JN v teku do konca 2014: Sklop C – Prvo JN je bilo zaključeno brez izbora. Novo JN je bilo objavljeno 23.01.2014 in v roku do 06.03.2014 smo prejeli 3 ponudbe. Odločitev o izboru je bila posredovana ponudnikom 18.04.2014. Dne 06.05.2014 smo prejeli revizijski zahtevek enega ponudnika. Revizijski zahtevek je bil 21.05.2014 posredovan na DKom v obravnavo. Dne 24.06.2014 je ponudnik umaknil revizijski zahtevek in odločitev o izboru je bila pravnomočna. Pogodba je bila podpisana 24.07.2015. Izvajalec je bil uveden v delo 08.08.2015 in začela so se izvajati pripravljalna dela na sklopu. |  |
|  |  | Izvedbena dela v teku 2014: - Sklop D (2 podvoza, 3 zavarovani nizvojski prehodi, 8 ukinitev nivojskih prehodov): Pogodba je bila podpisana 22.07.2013. Izvedena so bila vsa dela in opravljen je bil tehnični pregled. - Sklop E (2 podvoza, 1 nadvoz, 5 zavarovanih nivojskih prehodov, 7 ukinitev nivojskih prehodov): Pogodba je bila podpisana 22.07.2013. Izvedena dela so bila vsa dela na podsklopih, ki urejajo nivojska križanja, razen del modernizacije SV-TK naprav, ki bodo izvedena v l.2015. V zaključni fazi pa je tudi izvedba 3 podsklopov, ki urejujejo izvennivojska križanja ceste z železnico. Preostala dela bodo zaključena v 2015. - Prestavitev prenosnih plinovodov: pogodba je podpisana 26.07.2013 in dela so bila izvedena do konca 08/2013. - Sklop F (1 podvoz, 1 podhod, 1 nadvoz, 6 zavarovanih nivojskih prehodov, 5 ukinitev nivojskih prehodov): pogodba je bila podpisana 28.08.2013. Izvedena so bila dela na 5 nivojskih križanjih, razen del modernizacije SV-TK, ki bodo izvedena v l. 2015. Razen tega so bila za zadnje še neizvedeno križanje izvedena pripravljalna dela; izveden je bil nadvoz; izvedba podhoda je v zaključni fazi in izvedena je bila zaščita gradbene jame za podvoz. Dela bodo zaključena konec 2015. - Sklop A (4 podvozi, 1 nadvoz, 6 zavarovanih nivojskih prehodov, 6 ukinitev nivojskih prehodov): pogodba je bila podpisana 04.10.2013. Gradbena dela so se izvajala zelo intenzivno na 5 izvennivojskih križanjih (4 podvozi in 1 nadvoz) - izvedba konstrukcij objektov. Izvedena so bila dela na 5 nivojskih križanjih, razen izvedbe SV-TK, ki bodo izvedena v l. 2015. Za zadnje, še neizvedeno nivojsko križanje |  |

Tabela 20d: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju železniške infrastrukture (1.1.) – 4. del

| Št. OP ROPI | Naziv operacije |  | Izvajanje v letu 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rekonstrukcija, elektrifikacija in nadgradnja proge Pragersko–Hodoš za 160 km/h - 2. faza – Modernizacija nivojskih prehodov in izvedba podhodov na postajah 2013SI161PR001 (nadaljevanje) | pa so se konec leta 2014 začela izvajati pripravljalna dela. Vsa dela bodo zaključena v l. 2015. - Sklop B (2 podvoza, 1 podhod, 2 nadvoza, 7 zavarovanih nivojskih prehodov, 4 ukinitve nivojskih prehodov): Pogodba je podpisana 25.10.2013. V l. 2014 so se dela zelo intenzivno izvajala na 5 izvennivojskih križanjih (2 podvoza, 2 navoza in 1 podhod) in zaključena so bila vsa gradbena dela na podhodu. Prav tako so bila izvedena obsežna dela na cestni infrastrukturi posameznih podsklopov, ki urejujejo 7 zavarovanih nivojskih križanj. Vsa dela bodo zaključena v l. 2015. - Sklop C (1 podvoz, 1 zavarovani nivojski prehod, 1 ukinitev nivojskega prehoda) - Pogodba je bila podpisana dne 24.07.2014. Izvajalec je bil uveden v delo 08.08.2014 in v l. 2014 so se izvajala pripravljalna dela. |  |
|  |  | Dela zaključena do konca 2014: - Prestavitev prenosnih plinovodov: dela so bila zaključena konec 08/2013. - Modernizacija nivojskih prehodov – Sklop D. |  |
|  |  | Višina izplačanih in certificiranih kohezijskih sredstev znaša 28.019.934 EUR. |  |
| 4 | Uvedba sistema GSM-R na slovenskem železniškem omrežju 2012SI161PR001 (skupna potrjena vrednost operacije: 149.550.735,00 EUR) |  | EK je 14.3.2013 izdala Sklep Komisije št. C(2013) 1271 o potrditvi velikega projekta. Sklep tekom 2014 dodatno ni bil spremenjen. |
|  |  |  | Tekom 2014 JN pri tej operaciji niso potekala. |
|  |  |  | Izvedbena dela v teku 2014: Pogodba za izvedbena dela je bila podpisana 04.07.2013. Rok izvedbe je januar 2016. Izdelani so bili izvedbeni načrti za kabelske trase in za bazno-oddajno-sprejemne postaje, za ostala področja pa so v izdelavi oz. zaključevanju. Prav tako so bili izdelani in potrjeni varnostni načrti za vse kabelske trase za vse proge. Gradbena dela so intenzivno tekla celotno leto 2014 in dela so se izvajala z 20 delovnimi skupinami na dvajsetih gradbiščih po Sloveniji vsak dan. V tem obdobju je bilo gradbeno izvedenih okoli 380 km kabelskih tras, medtem ko je bilo zaključenih kabelskih tras s položenim optičnim kablom okoli 195 km. Gradbeno zaključenih je bilo 11 telekomunikacijskih prostorov, medtem ko so se konec 2014 gradbena dela izvajala na 57 telekomunikacijskih prostorih. Do konca l. 2014 je bilo zaključenih 97 bazno-oddajno-sprejemnih postaj oz. 38,5 % vseh predvidenih postaj in v okviru tega izvedenih okoli 25 km dostopnih cest. Ker so se dela celo leto izvajala pod prometom, je bilo treba za zagotovitev varnosti na gradbiščih stalno zagotavljati veliko čuvajev. (podrobnejši opis izvedenih del je v Prilogi 1) |
|  |  |  | Višina izplačanih in certificiranih kohezijskih sredstev znaša 35.374.603 EUR. |

Tabela 20d: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju železniške infrastrukture (1.1.) – 4. del

| Št. OP ROPI | Naziv operacije |  | Izvajanje v letu 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Gradnja nove železniške povezave Divača–Koper: 1. faza – izgradnja železniške proge Koper – Črni Kal | V skladu z odločitvijo v l. 2012, se zaradi časovnega zamika pri pridobivanju okoljske dokumentacije projekt »Gradnja nove železniške povezave Divača-Koper; 1. faza – Izgradnja železniške proge Koper-Črni Kal« ne bo izvajal v tekoči finančni perspektivi. |  |
| (2) | Nadgradnja odseka železniške proge Dolga Gora – Poljčane (skupna potrjena vrednost operacije: 45.429.480 EUR) | Organ upravljanja je dne 29.05.2012 izdal odločbo o dodelitvi sredstev št: KS OP ROPI/1/1/Dolga Gora - Poljčane/0. Dne 31.12.2014 je bila izdana prva sprememba odločbe, s katero je bilo obdobje upravičenosti izdatkov podaljšano do 31.1.2015. Podaljšanje veljavnega datuma upravičenosti odločbe je bilo potrebno zaradi poznejše oddaje izvedbenih del. Postopek oddaje javnega naročila za izvedbena dela je potekal bistveno dlje časa, kot je bilo načrtovano v vlogi projekta. |  |
|  |  | JN v teku do konca 2014: - JN za izvedbena dela - Prvo JN je bilo zaključeno brez izbora. Sklep o začetku novega JN s pogajanji brez predhodne objave je bil podpisan 23.01.2014. V roku do 10.02.2014 so na MzIP prejeli 2 pravilni ponudbi in izvedena so bila pogajanja. Pogodba je bila sklenjena dne 27.05.2014. - JN za nadzor nad izvedbo del: Pogodba je bila sklenjena dne 26.05.2014 za čas 19 mesecev. |  |
|  |  | Izvedbena dela v teku 2014: - Nadzor nad izvedbo del: pogodba je bila sklenjena dne 26.05.2014 za čas 19 mesecev; - Izvedbena dela - pogodba je bila sklenjena dne 27.05.2014 za dobo 18 mesecev t.j.do 20.12.2015. Uvedba v delo je bila izvedena dne 20.06.2014. V letu 2014 so bila izvedena pripravljalna dela. Pričele so se tudi sanacije objektov (prepustov, mostov, podvozov, podpornih in opornih zidov), ki bodo v celoti zaključene v letu 2015. Izvedba projekta je vezana na izvedbo projekta Nadgradnje železniške proge Slovenska Bistrica-Pragersko, saj dela potekajo na istem odseku železniške proge t.j. na dvotirni elektrificirani progi št. 30 Zidani Most - Šentilj – državna meja. Ker zapore proge ni mogoče izvesti na obeh odsekih istočasno (to bi pomenilo okoli 20 km zapore), je bilo dogovorjeno, da se bodo v l. 2014 izvajala najprej gradbena dela na odseku Slovenska Bistrica-Pragersko, ki bodo zaključena do maja 2015, temu pa bodo sledila glavna gradbena dela nadgradnje desnega in levega odseka železniške proge Dolga Gora-Poljčane in bodo zaključena najkasneje v decembru 2015. |  |
|  |  | Višina izplačanih in certificiranih kohezijskih sredstev v 2014 znaša 323.465 EUR. |  |

Tabela 20e: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju železniške infrastrukture (1.1.) – 5. del

| Št. OP ROPI | Naziv operacije |  | Izvajanje v letu 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| (3) | Nadgradnja odseka železniške proge Slovenska Bistrica-Pragersko (skupna potrjena vrednost operacije: 37.962.979,00 EUR) | Organ upravljanja je dne 9.06.2014 izdal odločbo o dodelitvi sredstev št: KS OP ROPI/1/1/Slovenska Bistrica - Pragersko/0, s katero je bilo dodeljeno 21.269.630,94 EUR prispevka Skupnosti. |  |
|  |  | JN v teku do konca 2014: - JN za gradbeni nadzor je bil januarja 2014 v sklepni fazi - pogodba z izbranim izvajalcem je bila podpisana 2.1.2014. - JN za izvedbena dela: JN je bilo objavljeno 15.10.2013; rok za oddajo ponudb je bil 3.12.2013; rok je bil podaljšan do 16.12.2013. V roku smo prejeli 4 ponudbe. Najugodnejši ponudnik je bil pozvan k dopolnitvi ponudbe in jo je v roku do 27.01.2014 dopolnil, vendar je bil pozvan še k dodatni dopolnitvi do 10.02.2014. Ponudba je bila v roku dodatno dopolnjena. Odločitev o izboru je bila dne 24.03.2014 posredovana vsem ponudnikom. Izvedeni so bili 4 vpogledi s strani ponudnikov. Pogodba je bila sklenjena dne 27.06.2014 za dobo 12 mesecev od uvedbe v delo. |  |
|  |  | Izvedbena dela v teku: Pogodba za izvedbena dela je bila sklenjena dne 27.06.2014 za dobo 12 mesecev od uvedbe v delo. Izvajalec je bil v delo uveden julija 2014. Dela v okviru nadgradnje desnega tira v skupni dolžini 3.987 m so se pričela septembra 2014 in so bila zaključena decembra 2014. Dela v okviru nadgradnje levega tira se bodo pričela februarja 2015 in bodo zaključena maja 2015, predvidena pa je nadgradnja levega tira v skupni dolžini 4.025 m. Po zaključku nadgradnje levega tira, se bo pričela nadgradnja železniške proge na odseku Dolga Gora-Poljčane. Vsa dela v okviru nadgradnje železniške proge Slovenska Bistrica-Pragersko bodo končana v juliju 2015. |  |
|  |  | Višina izplačanih in certificiranih kohezijskih sredstev konec 2014 znaša 3.413.835 EUR. |  |

Pojasnilo:

- v rumenih poljih so potrjeni projekti – operacije,

- številke OP ROPI v oklepajih predstavljajo zaporedno številko projekta iz seznama rezervnih projektov in

- podčrtani so veliki projekti.

Tabela 21a: Fizični napredek na železniški infrastrukturi (1.1.) – 1. del

| Šifra | Naziv kazalnika | Vrsta kazal-nika | Mer-ska enota | Izhodiš-čno stanje | Načrtova- na vrednost | Dosežena vrednost |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2007 | 2013 | 2007 | 2007- 2008 | 2007- 2009 | 2007- 2010 | 2007- 2011 | 2007- 2012 | 2007-2013 | 2007-2014 |  |
| 1 | Število projektov | Učinek | Število | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 1 | 1 | 2 | 5 | 6 |  |
| 2 | Dolžina novozgrajenih žel. prog, ki se nahajajo na vseevropskih omrežjih - TEN (km) 2 | Učinek | km | 1.227 (0) | 1.227 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Tabela 21b: Fizični napredek na železniški infrastrukturi (1.1.) – 2. del

| Šifra | Naziv kazalnika | Vrsta kazal-nika | Mer-ska enota | Izhodiš-čno stanje | Načrtova- na vrednost | Dosežena vrednost |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2007 | 2013 | 2007 | 2007- 2008 | 2007- 2009 | 2007- 2010 | 2007- 2011 | 2007- 2012 | 2007-2013 | 2007-2014 |  |
|  | Dolžina posodobljenih žel. prog, ki se nahajajo na vseevropskih omrežjih - TEN (km) | Učinek | km | 0 | 158 | 0 | 0 | 10,86 | 25,76 | 33,93 | 49,55 | 72,72 | 89,46 |  |
| 3 | Pokritost V. in X. panevropskega koridorja s signalom GSM-R (v %) | Učinek | Odsto-tek | 0 | 100 | / 3 | / 3 | / 3 | / 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | Povečanje blagovnega prometa prepeljanega po železnici (v milijonov ton/km) | Rezultat | Mio t/km | 3.750 | 4.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 4 | 0 4 | 0 4 | 0 4 |  |

Vir: CIS: centralni informacijski sistem; MzIP: Ministrstvo za infrastrukturo in prostor; SURS: Statistični urad RS

1 V preteklih letnih poročilih se je za ta kazalnik poročalo o zaključenih projektih, kazalnik 'število projektov' od tega letnega poročila naprej prikazujemo poenoteno za celotni operativni program kot število potrjenih projektov, t.j. operacij, ne glede na stanje zaključenosti.

2 Na osnovi ugotovitve v l. 2012, da izvedba projekta »Gradnja nove železniške povezave Divača-Koper; 1. faza – Izgradnja železniške proge Koper-Črni Kal« ni izvedljiva do konca leta 2015, projekt ne bo predlagan za sofinanciranje s sredstvi kohezijske politike v tej finančni perspektivi. Po tej odločitvi so bili na področju železniške infrastrukture pregledani vsi projekti, vključeni na prioritetno listo projektov in indikativno listo rezervnih projektov, glede na njihovo stopnjo pripravljenosti. Sprejeta je bila odločitev, da se bosta iz rezervne liste projektov izvedla dva projekta, in sicer nadgradnja železniške proge Dolga Gora –Poljčane in nadgradnja železniške proge Slovenska Bistrica-Pragersko.

3 S spremembo OP ROPI verzija 2 je bil v nabor kazalnikov uvrščen nov programski kazalnik, katerega se v predhodnih Letnih poročilih ni spremljalo. Zaradi navedenega ni podatka oz. vrednosti pri posameznih letih.

4 Do povečanja prometa bo prišlo po zaključenem celotnem investicijskem ciklu na investicijah v železniško infrastrukturo.

Lizbonski cilji

V letu 2014 je bilo na področju železniške infrastrukture potrjenih za 21.269.631 EUR prispevka Skupnosti, kar tudi predstavlja sredstva dodeljena na prednostni temi 17 – Železnice (TEN-T) v okviru Lizbonskih ciljev v letu 2014 v skupni višini. V vseh letih je bilo tej prednostni temi skupno dodeljenih 448,58 mio EUR sredstev Skupnosti oz. 99,78 % vseh pravic porabe na tej razvojni prioriteti.

| Koda razsežnosti 1: | Koda razsežnosti 2: | Koda razsežnosti 3: | Koda razsežnosti 4: | Koda razsežnosti 5: | Znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prednostna tema | Oblika Financiranja | Ozemlje | Gospodarska dejavnost | Lokacija |  |
| 17 | 1 | 5 | 11 | SI024 | 68.136.150,00 |
| Skupaj 2010 |  |  |  |  | 68.136.150,00 |
| 17 | 1 | 5 | 11 | SI0 | 28.114.419,98 |
| Skupaj 2012 |  |  |  |  | 28.114.419,98 |
| 17 | 1 | 5 | 11 | SI0 | 331.059.956,00 |
| Skupaj 2013 |  |  |  |  | 331.059.956,00 |
| 17 | 1 | 5 | 11 | SI012 | 21.269.630,94 |
| Skupaj 2014 |  |  |  |  | 21.269.630,94 |
| SKUPAJ 2007 – 2013 |  |  |  |  | 448.580.156,92 |

Kvalitativna analiza

V letu 2014 je bil na projektih železniške infrastrukture narejen velik korak v izvedbi projektov. V usklajevanju z organom upravljanja je bil konec l. 2014 rezervni projekt Modernizacija obstoječe proge Divača-Koper – Etapa D, katerega izvedbena dela se bodo pričela izvajati v začetku 2015. Projekt je nujen za zagotovitev optimalne prometno tehnološke funkcionalnosti postaje Koper tovorna ter bo sofinanciran na osnovi finančnih prihrankov na tej razvojni prioriteti. V letu 2014 je bila izdana ena odločba v okviru prednostne usmeritve »Železniška infrastruktura«, in sicer za projekt Nadgradnja železniške proge Slovenska Bistrica-Pragersko.

V l. 2014 so bila oddana vsa izvedbena dela na vseh šestih projektih železniške infrastrukture, kakor tudi na rezervnem projektu in potekala je zelo intenzivna izvedba del.

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

Ugotovljeno je bilo, da so razpoložljiva finančna sredstev na 1. Razvojni prioriteti – Železniška infrastruktura višja od potrebnih sredstev za izvedbo predvidenih projektov, zato je bil posredovan v presojo na organ upravljanja v juniju 2014 zgoraj navedeni rezervni projekt.

Finančni prihranki na razvojni prioriteti, ki so nastali pri oddaji posameznih izvedbenih del in na osnovi podane finančne korekcije s strani EK glede uporabe diskriminatornega pogoja naročnika za ugotavljanje sposobnosti inženirjev, bodo predlagani za prerazporeditev na 6. Razvojno prioriteto – Trajnostna raba energije v okviru predloga spremembe OP ROPI v l. 2015.

Po ocenah MZI novih velikih projektov v okviru 1. RP OP ROPI ne bo, prav tako ni predvidena faznost velikih projektov, ki so v izvajanju.

## 3.2. 	Razvojna prioriteta: Cestna in pomorska infrastruktura – KS

Uresničevanje splošnih ciljev

Cilji RP se uresničujejo preko specifičnih aktivnosti, ki so predvidene v okviru načrtovanih projektov na ravni prednostnih usmeritev:

    - Področje avtocest

    - Področje pomorstva

    - Področje javnega potniškega prometa

Informacije o fizičnem in finančnem napredku razvojne prioritete

Finančni napredek razvojne prioritete

Tabela 22: Finančni napredek 2. razvojne prioritete

| 2. RP |  | stanje 31.12.14 | Pravice porabe 2007-2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Pravice porabe 2007-2013 | EU del | 220.930.911 | - |
|  | SLO del | 38.987.808 | - |
|  | EU in SLO del | 259.918.719 | - |
| Razpisana sredstva od 1.1.2007 do 31.12.14 | EU del | 8.000.000 | 3,6 |
|  | SLO del | 1.411.765 | - |
|  | EU in SLO del | 9.411.765 | 3,6 |
| Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.14) | EU del | 228.966.984 | 103,6 |
|  | SLO del | 40.405.938 | - |
|  | EU in SLO del | 269.372.923 | 103,6 |
| - Operacije, potrjene preko javnih razpisov | EU del | 7.405.290 | 3,4 |
|  | SLO del | 1.306.816 | - |
|  | EU in SLO del | 8.712.106 | 3,4 |
| - Neposredno potrjene operacije | EU del | 221.561.694 | 100,3 |
|  | SLO del | 39.099.123 | - |
|  | EU in SLO del | 260.660.817 | 100,3 |
| Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.14) | EU del | 202.172.828 | 91,5 |
|  | SLO del | 35.677.558 | - |
|  | EU in SLO del | 237.850.385 | 91,5 |
|  | drugi viri | 414.496.272 | - |
|  | skupaj | 652.346.658 | - |
| Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.14) | EU del | 176.910.577 | 80,1 |
|  | SLO del | 31.219.514 | - |
|  | EU in SLO del | 208.130.090 | 80,1 |
| Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2014 do 31.12.14) | EU del | 14.003.789 | 6,3 |
|  | SLO del | 1.536.760 | - |
|  | EU in SLO del | 15.806.484 | 6,1 |
| Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.14 (kumulativa 1.1.07-31.12.14) - EU del |  | 172.574.755 | 78,1 |
| Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.14 (kumulativa 1.1.07-31.12.14) - EU del |  | 172.393.712 | 78,0 |

V okviru razvojne prioritete cestne in pomorske infrastrukture je bilo potrjenih instrumentov za 229.561.694 EUR kohezijskega sklada, kar predstavlja 103,91% vseh razpoložljivih pravic porabe. Od tega je bilo potrjenih skupaj za 228.966.984 EU operacij. V okviru razvojne prioritete cestne in pomorske infrastrukture je bilo podpisanih pogodb za 202.172.828 EUR oziroma 91,51% pravic porabe. Do konca leta 2014 je bilo izplačanih za 176.910.577 EUR sredstev oziroma 80,08% pravic porabe.  Skupaj certificiranih izdatkov je bilo za 172.393.712 EUR oziroma 78 % pravi porabe.

Graf 3: Kumulativni prikaz napredka 2. razvojne prioritete

Doseganje ciljev in analiza napredka

Na področju javnega potniškega prometa je bil tekom leta 2013 objavljen en javni razpis za izvedbo projektov parkiraj in pelji se (P+R), v okviru katerega je bilo v letu 2013 potrjenih 8 operacij, v letu 2014 pa še 4 operacije.

Tabela 23: Potrjene operacije na nivoju 2. Razvojne prioritete v letu 2014

| RAZVOJNA PRIORITETA | PREDNOSTNA USMERITEV | Naziv operacije | Potrjena vrednost v letu 2014 (EUR) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Celotna potrjena vrednost | Sredstva KS/ESRR | Nacionalni viri |
| 2. CESTNA IN POMORSKA INFRA-STRUKTURA - KS | 2.3 Področje javnega potniškega prometa | Javni razpis Izgradnja P+R: "parkiraj in pelji se" - v letu 2014 potrjene 4 operacije – skupaj za 3,46 mio EUR KS (Lastno udeležbo in neupravičene stroške zagotavlja upravičenec) | 8.856.894,00 | 3.459.678,87 | 0 |
|  | VREDNOST SKUPAJ ZA 2.3. PREDNOSTNO USMERITEV V 2014 |  | 8.856.894,00 | 3.459.678,87 | 0 |
| POTRJENA VREDNOST SKUPAJ ZA 2. RAZVOJNO PRIORITETO V LETU 2013 |  |  | 8.856.894,00 | 3.459.678,87 | 0 |

Informacije o fizičnem napredku razvojne prioritete

Tabela 24: Fizični napredek 2. razvojne prioritete

| Šifra | Naziv kazalnika | Vrsta kazal-nika | Mer-ska enota | Izhodiš-čno stanje | Načrtova- na vrednost | Dosežena vrednost |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2007 | 2013 | 2007 | 2007- 2008 | 2007- 2009 | 2007- 2010 | 2007- 2011 | 2007- 2012 | 2007-2013 | 2007-2014 |
| 1 | Število projektov | Učinek | Število | 0 | 7 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 7 | 8 1 |
| 2 | Dolžina novozgrajenih AC odsekov na vseevropskih omrežjih – TEN (km) | Učinek | km | 398 (0) | 450 (povečanje za 52) | 0 | 17,8 | 37,65 | 52,42 | 52,42 | 52,42 | 52,42 | 52,42 |
| 3 | Izvedena protihrupna zaščita na AC odsekih (v tisoč m2) | Učinek | tisoč m2 | 0 | 132 | / 2 | / 2 | / 2 | / 2 | 0 | 0 | 8,9 | 89,3 |
| 4 | Poglobitev vplovnega kanala v bazen I koprskega tovornega pristanišča (v m) | Učinek | m | -11,4 | -15 | / 2 | / 2 | / 2 | / 2 | 0 | 0 | -14 | -14 |
| 5 | Nižji časovni stroški na leto zaradi izvedenih investicij v AC (v mio EUR) | Rezultat | mio € | 0 | 39 | 0 | 7,76 3 | 21,373 | 39,823 | 39,823 | 39,823 | 39,823 | 39,823 |
| 6 | Povečanje zmogljivosti pretovora v bazen I v koprskem pristanišču (v ton) | Rezultat | t | 3.480.000 | 3.987.500 | / 2 | / 2 | / 2 | / 2 | 0 | 0 | 0 | 4.665.605 |

Vir: CIS: centralni informacijski sistem; MZIP: Ministrstvo za infrastrukturo in prostor

1 V okviru področja javni potniški promet se izvaja javni razpis »Parkiraj in pelji se«, ki je prištet pod zgornji kazalnik »Število projektov«.

2 S spremembo OP ROPI verzija 2 je bil v nabor kazalnikov uvrščen nov programski kazalnik, katerega se v predhodnih Letnih poročilih ni spremljalo. Zaradi navedenega ni podatka oz. vrednosti pri posameznih letih.

3  Izračun nižjih časovnih stroškov na letni ravni po izgradnji AC.

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

V razvojni prioriteti ni predvidenih sprememb, se bodo pa pospešile aktivnosti za uspešno izvedbo že potrjenih operacij. V letu 2013 je bil objavljen tudi javni razpis Izgradnja P+R: »parkiraj in pelji se«. Izvedeni sta bili dve odpiranji prispelih vlog na podlagi katerih je bilo v letih 2013 in 2014 skupaj odobrenih 12 projektov in dodeljenih 7,4 mio EUR sredstev kohezijskega sklada.

Predmet sofinanciranja so projekti, ki so del razvoja javnega potniškega prometa in javnega prevoza v slovenskih mestih in so smiselno uvrščeni v prostor z vidika potreb po prevozu potnikov. V okviru javnega razpisa se sofinancirajo dejavnosti, ki prispevajo k učinkovitejšemu javnemu potniškemu prometu in k trajnostni mobilnosti. Izvedbena dela v okviru projektov »parkiraj in pelji se« se bodo izvajala s ciljem, izboljšanja javnega potniškega prometa in spodbujanja njegove uporabe. P+R sistem parkirišč mora biti urejen na način, da parkirišče zagotavlja navezavo na uporabo javnega potniškega prometa.

Ugotavlja se, da so razpoložljiva sredstva na 2. Razvojni prioriteti – Cestna in pomorska infrastruktura višja od potrebnih zaradi finančnih prihrankov predvsem pri skupini projektov Gradnja protihrupnih ograj na posameznih avtocestnih odsekih, ki se pojavljajo pri oddaji posameznih izvedbenih del. Le-ti bodo predlagani za prerazporeditev na 5. razvojno prioriteto – Področje voda in na 6. Razvojno prioriteto – Trajnostna raba energije v okviru predloga spremembe OP ROPI v l. 2015.

Po ocenah MzI novih velikih projektov v okviru 2. RP OP ROPI ne bo, prav tako ni predvidena faznost velikih projektov, ki so v izvajanju.

Kakovostna analiza na ravni razvojne prioritete

V letu 2012  sta  bili v 2. razvojni prioriteti potrjeni dve operaciji, in sicer skupina projektov Gradnja protihrupnih ograj na posameznih avtocestnih odsekih ter operacija Poglobitev vplovnega kanala v bazen I v koprskem tovornem pristanišču.

Operacije na področju izgradnje novih avtocestnih odsekov so zaključene in kazalnik OP ROPI »Dolžina novozgrajenih AC odsekov na vseevropskih omrežjih – TEN (km)« je bil že konec l. 2010 dosežen 100,8%. Na področju avtocest pa je v teku še skupina projektov za gradnjo protihrupnih ograj na petih ločenih avtocestnih odsekih, pri čemer  so bili vsi postopki javnega naročanja za oddajo izvedbenih del v l. 2014 zaključeni in sklenjene pogodbe za izvedbo. Na dveh avtocestnih odsekih so bila dela v letu 2014 tudi zaključena.  Na področju pomorstva je v izvedbi pomembna operacija poglobitve vplovnega kanala v bazen I koprskega tovornega pristanišča, ki bo omogočila  vplutje ladij z večjim ugrezom v koprsko pristanišče in vplivala na večjo varnost plovbe.  V avgustu 2013 se je izvedla poglobitev morskega dna na globino – 14 m.  V jeseni  2015 pa pričakujemo zaključek poglabljanja na koto – 15 m.

Na področju javnega potniškega prometa se izvaja operacija Integriran javni potniški promet v okviru katerega je izvedenih večina podlag za izvedbo uvedbe IJPP v RS, ki bo izvedena v letu 2015 in javni razpis Izgradnja P+R: »parkiraj in pelji se« v okviru katerega je bilo potrjenih 12 projektov, ki bodo fizično in finančno zaključeni v letu 2015.

Večje težave in ukrepi za njihovo odpravo

Večjih težav v okviru  razvojne prioritete ni.

### Področje avtocest

Uresničevanje splošnih ciljev

Cilji PU se uresničujejo z izvajanjem specifičnih aktivnosti v okviru načrtovanih projektov.

Finančna tabela

Tabela 25: Finančni napredek na področju avtocest (2.1.)

| 2. RP - PU 2.1. |  | stanje 31.12.14 | Pravice porabe 2007-2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Pravice porabe 2007-2013 | EU del | 206.840.911 | - |
|  | SLO del | 36.501.337 | - |
|  | EU in SLO del | 243.342.248 | - |
| Pravice porabe 2008-2009 | EU del | 42.601.302 | 20,6 |
|  | SLO del | 7.517.876 | 20,6 |
|  | EU in SLO del | 50.119.178 | 20,6 |
| Pravice porabe 2007-2012 | EU del | 155.088.627 | 75,0 |
|  | SLO del | 27.368.579 | 75,0 |
|  | EU in SLO del | 182.457.206 | 75,0 |
| Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.14) | EU del | 201.948.160 | 97,6 |
|  | SLO del | 35.637.911 | - |
|  | EU in SLO del | 237.586.071 | 97,6 |
| Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.14) | EU del | 187.403.272 | 90,6 |
|  | SLO del | 33.071.166 | - |
|  | EU in SLO del | 220.474.438 | 90,6 |
|  | drugi viri | 408.044.043 | - |
|  | skupaj | 628.518.481 | - |
| Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.14) | EU del | 168.865.395 | 81,6 |
|  | SLO del | 29.799.776 | - |
|  | EU in SLO del | 198.665.170 | 81,6 |
| Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2014 do 31.12.14) | EU del | 10.282.919 | 5,0 |
|  | SLO del | 1.814.633 | - |
|  | EU in SLO del | 12.097.552 | 5,0 |
| Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.14 (kumulativa 1.1.07-31.12.14) - EU del |  | 165.104.398 | 79,8 |
| Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.14 (kumulativa 1.1.07-31.12.14) - EU del |  | 165.104.398 | 79,8 |

V okviru področja avtocest je bilo potrjenih za 201.948.160 EUR kohezijskega sklada, kar predstavlja 97,63% vseh razpoložljivih pravic porabe. Do konca leta 2014 je bilo na tej prednostni usmeritvi izplačanih za 168.865.395 EUR sredstev oziroma 81,64% pravic porabe. Posredovanih in certificiranih zahtevkov za povračilo je bilo do 31.12.2014 v višini 165.104.398 EUR.

Vključeno ministrstvo

MZI – Direktorat za infrastrukturo

Opis izvajanja v letu 2014

Tabela 26a: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju avtocest (2.1.) – 1. del

| Št. OP ROPI | Naziv operacije | Izvajanje v letu 2014 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Avtocesta A2; BIČ-HRASTJE: etapa Pluska-Ponikve 2009SI161PR003 (skupna potrjena vrednost operacije: 123.936.375 EUR) | Dne 17.6.2010 je bila izdana odločba o dodelitvi sredstev. Odločba tekom leta 2014 ni bila spremenjena. |
|  |  | Projekt je zaključen in je bil dan v promet 30.6.2010. Novembra 2011 je bilo izdano dovoljenje za začasno uporabo, ki velja do pridobitve uporabnega dovoljenja. V letu 2014 so bile odpravljene vse pomanjkljivosti in predana vsa dokumentacija. Urejajo se končni obračuni po posameznih pogodbah. |
|  |  | Višina izplačanih in certificiranih kohezijskih sredstev znaša 34,707.269 EUR. Pričakuje se še zahtevek za zadržani del sredstev po izvajalski pogodbi. |
| 2 | Avtocesta A2; BIČ-HRASTJE: etapa Ponikve-Hrastje 2010SI161PR001 (skupna potrjena vrednost operacije: 95.035.955 EUR) | Dne 18.11.2010 je bila izdana odločba o dodelitvi sredstev. Odločba v letu 2014 ni bila spremenjena. |
|  |  | Projekt je zaključen in je bil dan v promet 30.6.2010. Dne 8.11.2011 je bilo izdano dovoljenje za začasno uporabo, ki velja do pridobitve uporabnega dovoljenja. V letu 2014 so bile odpravljene vse pomanjkljivosti in predana vsa dokumentacija. Urejajo se končni obračuni po posameznih pogodbah. |
|  |  | Višina izplačanih in certificiranih kohezijskih sredstev znaša 14.950.079,05 EUR, kar predstavlja 44% dodeljenega EU dela. Pričakuje se še zahtevek za zadržani del sredstev po izvajalski pogodbi. |
| 3 | Izgradnja avtocestnega odseka Beltinci – Lendava (Avtocesta A5: Beltinci – Pince) 2008SI161PR001 (skupna potrjena vrednost operacije: 116.458.864 EUR) | Evropska Komisija je dne 23.07.2008 izdala Odločbo Komisije o dodelitvi pomoči št. C(2008)3931. Tekom 2014 odločba ni bila spremenjena. |
|  |  | Projekt je zaključen in odsek je bil predan prometu konec avgusta 2008. Uporabno dovoljenje je MZI izdalo dne 21.8.2013. Do izdaje uporabnega dovoljenja je veljalo dovoljenje za začasno uporabo zgrajenega odseka. Dne 21.8.2013 je MZI izdalo uporabno dovoljenje za celoten odsek. V pripravi je končno poročilo projekta. |
|  |  | Sredstva EU so 100% počrpana. Zadnje povračilo iz EU sredstev je bilo narejeno 15.12.2009. Višina izplačanih in certificiranih kohezijskih sredstev znaša 41.625.250,00 EUR. |
| 4 | Izgradnja avtocestnega odseka Slivnica – Draženci (Avtocesta A4: Slivnica – Gruškovje) 2008SI161PR002 (skupna potrjena vrednost operacije: 278.243.345 EUR) | Evropska Komisija je 12.11.2009 izdala Odločbo Komisije o dodelitvi pomoči št. C(2009)8986. Tekom 2014 odločba ni bila spremenjena. |
|  |  | Gradnja avtocestnega odseka v skupni dolžini 19,85 km je bila zaključena v juliju 2009, odsek je bil predan v promet 16.7.2009. Uporabno dovoljenje za celotni odsek je izdalo MZI dne 14.1.2013. Do izdaje uporabnega dovoljenja je veljalo dovoljenja za začasno uporabo zgrajenega odseka. |
|  |  | Višina izplačanih kohezijskih sredstev znaša 66.854.878 EUR, od tega je certificiranih 66.834.492 EUR kar predstavlja 76% dodeljenega EU dela. V l. 2015 bo pripravljeno končno poročilo projekta. |

Tabela 26b: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju avtocest (2.1.) – 2. del

| Št. OP ROPI | Naziv operacije | Izvajanje v letu 2014 |
| --- | --- | --- |
| 5 | Gradnja protihrupnih ograj na posameznih AC odsekih (skupna potrjena vrednost operacije: 61.031.729 EUR) | Pri projektu gre za izgradnjo protihrupnih ograj na petih AC odsekih: Brezovica–Vrhnika, Malence–Šmarje Sap, Unec-Postojna, Dramlje–Celje in Celje–Arja vas. Dne 26.11.2012 je Organ upravljanja izdal Odločbo o dodelitvi sredstev projektu, ki v letu 2014 ni bila spremenjena. |
|  |  | JN za izgradnjo protihrupne zaščite na odseku Dramlje-Celje-Arja vas je bilo konec leta 2013 v sklepni fazi: odločitev o izboru je bila posredovana ponudnikom 30.12.2013 in je bila 01/2014 pravnomočna. Pogodba z izvajalcem je bila podpisana 21.02.2014. |
|  |  | Izvedbena dela v teku: - Podpisana je pogodba z inženirjem za izvedbena dela na vseh AC odsekih. - Izvedba zunanje kontrole kakovosti: pogodba je bila podpisana 22.5.2013. - Odsek Brezovica-Vrhnika: dne 20.12.2013 je bila podpisana izvedbena pogodba; čas izvedbe del je 14 mesecev od uvedbe v delo v 04/2014. Gradbena dela so se v l. 2014 izvajala zelo intenzivno in v skladu s terminskim planom. Zaključek glavnih gradbenih del se pričakuje v 04/2015, na kar bo potekala predvsem odprava pomanjkljivosti ter pripravljalna del na preostalih ograjah. Rok za izvedbo del je 06/2015. - Odsek Dramlje-Celje-Arja vas: izvajalska pogodba je bila podpisana dne 21.02.2014. Na odseku Celje – Arja vas so se dela izvajala zelo intenzivno in so bila dela konec 2014 v večini zaključena, razen na PHO – 18, ki bo zaključena spomladi 2015. Na odseku Dramlje – Celje pa so bila konec 2014 dokončana dela na dveh priključkih, medtem ko se bodo na ostalih ograjah dela nadaljevala spomladi 2015. Vsa dela bodo zaključena v 10/2015. |
|  |  | Zaključena dela: - Odsek Malence-Šmarje Sap: dela so bila zaključena konec 2013; - Odsek Unec-Postojna: dela so bila zaključena v roku, t.j. konec 08/2014. |
|  |  | Višina izplačanih kohezijskih sredstev znaša 10.727.918 EUR, višina certificiranih pa 6.966.921 EUR. |

Pojasnilo:

- v rumenih poljih so potrjeni projekti – operacije,

- številke OP ROPI v oklepajih predstavljajo zaporedno številko projekta iz seznama rezervnih projektov in

- podčrtani so veliki projekti.

Tabela 27a: Fizični napredek na področju avtocest (2.1.) – 1. del

| Šifra | Naziv kazalnika | Vrsta kazal-nika | Mer-ska enota | Izhodiš-čno stanje | Načrtova- na vrednost | Dosežena vrednost |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2007 | 2013 | 2007 | 2007- 2008 | 2007- 2009 | 2007- 2010 | 2007- 2011 | 2007- 2012 | 2007-2013 | 2007-2014 |
| 1 | Število projektov | Učinek | Število | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 2 | Dolžina novozgrajenih AC odsekov na vseevropskih omrežjih – TEN (km) | Učinek | km | 398 (0) | 450 (poveča-nje za 52) | 0 | 17,8 | 37,65 | 52,42 | 52,42 | 52,42 | 52,42 | 52,42 |

Tabela 27b: Fizični napredek na področju avtocest (2.1.) – 2. del

| Šifra | Naziv kazalnika | Vrsta kazal-nika | Mer-ska enota | Izhodiš-čno stanje | Načrtova- na vrednost | Dosežena vrednost |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2007 | 2013 | 2007 | 2007- 2008 | 2007- 2009 | 2007- 2010 | 2007- 2011 | 2007- 2012 | 2007-2013 | 2007-2014 |
| 3 | Izvedena protihrupna zaščita na AC odsekih (v tisoč m2) | Učinek | tisoč m2 | 0 | 132 | / 1 | / 1 | / 1 | / 1 | 0 | 0 | 8,9 | 89,3 |
| 5 | Nižji časovni stroški na leto zaradi izvedenih investicij v AC (v mio EUR) | Rezultat | mio € | 0 | 39 | 0 | 7,762 | 21,372 | 39,822 | 39,822 | 39,822 | 39,822 | 39,822 |

Vir: CIS: centralni informacijski sistem; MZI: Ministrstvo za infrastrukturo

1 S spremembo OP ROPI verzija 2 je bil v nabor kazalnikov uvrščen nov programski kazalnik, katerega se v predhodnih Letnih poročilih ni spremljalo. Zaradi navedenega ni podatka oz. vrednosti pri posameznih letih.

2 Izračun nižjih časovnih stroškov na letni ravni po izgradnji AC.

V letu 2014 na področju avtocest ni bilo potrjenega novega projekta, so se pa pri obstoječih operacijah znižala dodeljena sredstva tako, da so se uskladila s pogodbenimi vrednostmi. Tako so se sredstva Skupnosti dodeljena na prednostni temi 21 – Avtoceste (TEN-T) ostala na višini 201,8 mio EUR.

| Koda razsežnosti 1: | Koda razsežnosti 2: | Koda razsežnosti 3: | Koda razsežnosti 4: | Koda razsežnosti 5: | Znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prednostna tema | Oblika Financiranja | Ozemlje | Gospodarska dejavnost | Lokacija |  |
| 21 | 01 | 05 | 11 | SI011 | 41.625.250,00 |
| Skupaj 2008 |  |  |  |  | 41.625.250,00 |
| 21 | 01 | 05 | 11 | SI012 | 88.325.161,00 |
| Skupaj 2009 |  |  |  |  | 88.325.161,00 |
| 21 | 01 | 05 | 11 | SI017 | 87.197.538,00 |
| Skupaj 2010 |  |  |  |  | 87.197.538,00 |
| 21 | 01 | 01 | 11 | SI0 | 41.972.660,00 |
| Skupaj 2012 |  |  |  |  | 41.972.660,00 |
| 21 | 1 | 5 | 11 | SI012 | -21.470.283,00 |
| 21 | 1 | 5 | 11 | SI017 | -35.811.041,00 |
| Skupaj 2013 |  |  |  |  | -57.281.324,00 |
| SKUPAJ 2007 – 2012 |  |  |  |  | 201.839.285,00 |

Kvalitativna analiza

V letu 2014 so bili v uporabi vsi štirje novozgrajeni avtocestni odseki, kar je zaradi preusmeritve tranzitnega prometa na avtocesto bistveno pripomoglo k razbremenitvi okoliških cest ter povečanju varnosti v prometu. Posledično se je zmanjšala  obremenjenost okolja z emisijami plinov. Prav tako je bila v l. 2014 zgrajena protihrupna zaščita na avtocestnih odsekih Malence-Šmarje Sap in Unec-Postojna, ki bo pripomogla k bistveno nižji obremenitvi okolja s hrupom zaradi prometne aktivnosti na avtocestah na TEN-T koridorjih.

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

V letu 2015 so predvidene pospešene aktivnosti pri izvedbi gradnje protihrupnih ograj na preostalih dveh avtocestnih odsekih, in sicer Brezovica-Vrhnika ter Dramlje-Celje-Arja vas in zaključek vseh izvedbenih del v l. 2015.

### Področje pomorstva

Uresničevanje splošnih ciljev

Cilji PU se uresničujejo z izvajanjem specifičnih aktivnosti v okviru načrtovanih projektov.

Finančna tabela

Tabela 28: Finančni napredek na področju pomorstva (2.2.)

| 2. RP - PU 2.2. |  | stanje 31.12.14 | Pravice porabe 2007-2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Pravice porabe 2007-2013 | EU del | 7.090.000 | - |
|  | SLO del | 1.251.177 | - |
|  | EU in SLO del | 8.341.177 | - |
| Pravice porabe 2008-2009 | EU del | 2.363.333 | 33,3 |
|  | SLO del | 417.059 | 33,3 |
|  | EU in SLO del | 2.780.392 | 33,3 |
| Pravice porabe 2007-2012 | EU del | 5.908.333 | 83,3 |
|  | SLO del | 1.042.647 | 83,3 |
|  | EU in SLO del | 6.950.980 | 83,3 |
| Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.14) | EU del | 13.330.356 | 188,0 |
|  | SLO del | 2.352.416 | - |
|  | EU in SLO del | 15.682.772 | 188,0 |
| Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.14) | EU del | 5.857.301 | 82,6 |
|  | SLO del | 1.033.641 | - |
|  | EU in SLO del | 6.890.942 | 82,6 |
|  | drugi viri | 0 | - |
|  | skupaj | 6.890.942 | - |
| Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.14) | EU del | 5.396.014 | 76,1 |
|  | SLO del | 952.238 | - |
|  | EU in SLO del | 6.348.252 | 76,1 |
| Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2014 do 31.12.14) | EU del | 2.578.667 | 36,4 |
|  | SLO del | 455.059 | - |
|  | EU in SLO del | 2.099.229 | 25,2 |
| Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.14 (kumulativa 1.1.07-31.12.14) - EU del |  | 5.396.014 | 76,1 |
| Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.14 (kumulativa 1.1.07-31.12.14) - EU del |  | 5.396.014 | 76,1 |

Na področju pomorstva se je v letu 2012 pričel izvajati projekt »Poglobitev vplovnega kanala v bazen I v koprskem tovornem pristanišču« Za izvedbo projekta je odgovorna Republika Slovenija. Z izvedbo tega projekta bo omogočeno vplutje ladij z večjim ugrezom (post panamax ladij) v koprsko pristanišče, kar je skladno z ekonomskimi trendi uporabe vedno večjih ladij v razvoju globalnega pomorskega prometa. Izvedba tega projekta bo pozitivno vplivala tudi na kopenski transport in ostale udeležence v logistični verigi, posredno pa še na pomemben del slovenskega gospodarstva ter na večjo učinkovitost in varnost prometne navezave pomorskega Jadransko–Jonskega koridorja preko koprskega jedrnega pristanišča na multimodalni Mediteranski koridor in Baltsko-Jadranski koridor jedrnega omrežja.

Kot je razvidno iz tabele je bilo za namen tega projekta dodeljenih 13.330.356 EUR evropskih sredstev. Po podpisu izvajalskih pogodb je razvidno, da bo končni znesek potreben za izvedbo tega projekta nižji. Do konca leta 2014 so bile podpisane pogodbe v skupni vrednosti 5.857.300,73 EUR evropskih sredstev. Izplačil je bilo za 5.396.014 EUR.

Vključeno ministrstvo

MZI – Direktorat za infrastrukturo.

Opis izvajanja v letu 2014

Za projekt Poglobitev vplovnega kanala v bazen I v koprskem tovornem pristanišču je

bila v letu 2012 izdana odločba, hkrati pa so bila v okviru tega projekta že zaključena prva gradbena dela gradnje kasete na kamionskem terminalu. Zaradi zamude pri izgradnji kasete na kamionskem terminalu (zaključeno v novembru 2012) ter predčasne zapolnitve kaset za odlaganje refula, se je poglabljanje na koto -14 m zaključilo v avgustu 2013 (prvotno planirano januar 2013). Od druge polovice leta 2013 do aprila 2014 je potekala izgradnja kasete 799/29 k.o. Ankaran, ki je namenjena odlaganju izkopanega materiala pri izkopu na globino -15 m. Takoj po izgradnji kasete pa se je pričelo s poglabljanjem vplovnega kanala v bazen I na ciljno globino – 15 m. Do konca leta 2014 je bilo izkopanega 135.248 m3 materiala, kar predstavlja 85,1 % celotne predvidene količine materiala za izkop. Največjo težavo je predstavljala zagotovitev zadostnih kapacitet za odlaganje izkopanega materiala.

Tabela 29a: Napredek v izvajanju projektov na področju pomorstva (2.2.) – 1. del

| Št. OP ROPI | Naziv projekta | Izvajanje v letu 2014 |
| --- | --- | --- |
| 7 | Poglobitev vplovnega kanala v bazen I v koprskem tovornem pristanišču (skupna potrjena vrednost operacije: 15.773.160 EUR) | Dne 02.07.2012 je bila izdana odločba o dodelitvi sredstev za projekt, ki v letu 2014 ni bila spremenjena. |
|  |  | Izvedbena dela v teku: - Izvedba poglabljanja na -15 m: - Izvedbena dela poglabljanja bazena I na - 15 m: pogodba podpisana 03.12.2013 in se je začela izvajati 14.04.2014. Do konca l. 2014 je bilo izkopane cca 85 % celotne predvidene količine materiala za izkop. - Gradbeni nadzor pri poglabljanju na - 15m: pogodba je bila podpisana 19.12.2013 za čas trajanja izvedbenih del. - Vzporedno z izvajanjem poglabljanja se je izvajalo tudi vzdrževanje in obratovanje kasete na parceli 799/29 k.o. Ankaran, z namenom učinkovitega upravljanja z iztočnim sistemom ter efektivnega odvajanja odvečne izcedne vode iz kasete. Izvajal se je tudi geodetski monitoring na kaseti 799/29 k.o. Ankaran. |

Tabela 29b: Napredek v izvajanju projektov na področju pomorstva (2.2.) – 2. del

| Št. OP ROPI | Naziv projekta | Izvajanje v letu 2014 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Že izvedena dela: - Izvedba poglabljanja na -14 m: izvedbena dela so bila zaključena dne 01.09.2013, prav tako je zaključena pogodba za gradnjo kasete na kamionskem terminalu: dela so zaključena. - Izvedba poglabljanja na -15 m: - Gradnja kasete na 799/29: Pogodba je bila podpisana 28.08.2013 za izvedbo del do 06.01.2014. Podpisani so bili 3 aneksi za podaljšanje pogodbe zaradi večjega števila deževnih dni v jeseni in pomladi, kar je povzročilo slabše odcejanje kasete. Dela so bila zaključena 7.04.2014. - Gradbeni nadzor za gradnjo kasete - dela so bila zaključena. - Poglabljanje na koto -15 m se je pričelo takoj po zaključku izgradnje kasete 799/29, tj. 14.4.2014. Dela so teku. |
|  |  | Višina izplačanih in certificiranih kohezijskih sredstev znaša 5.396.014 EUR. |

Tabela 30: Fizični napredek na področju pomorstva (2.2.)

| Šifra | Naziv kazalnika | Vrsta kazal-nika | Mer-ska enota | Izhodiš-čno stanje | Načrtova- na vrednost | Dosežena vrednost |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2007 | 2013 | 2007 | 2007- 2008 | 2007- 2009 | 2007- 2010 | 2007- 2011 | 2007- 2012 | 2007-2013 | 2007-2014 |
| 1 | Število projektov | Učinek | Število | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Poglobitev vplovnega kanala v bazen I koprskega tovornega pristanišča (v m) | Učinek | m | -11.4 | -15 | / 1 | / 1 | / 1 | / 1 | 0 | 0 | -14 | - 14 |
| 6 | Povečanje zmogljivosti pretovora v bazen I v koprskem pristanišču (v ton) | Rezultat | t | 3.480.000 | 3.987.500 | / 1 | / 1 | / 1 | / 1 | 0 | 0 | 0 | 4.665.605 |

Vir: CIS: centralni informacijski sistem; MZI: Ministrstvo za infrastrukturo

1 S spremembo OP ROPI verzija 2 je bil v nabor kazalnikov uvrščen nov programski kazalnik, katerega se v predhodnih Letnih poročilih ni spremljalo. Zaradi navedenega ni podatka oz. vrednosti pri posameznih letih.

Lizbonski cilji

V letu 2014 na področju pomorstva ni bilo potrjenih novih projektov, zato višina prispevka Skupnosti, ki so bila v okviru Lizbonskih ciljev dodeljena prednostni temi 30 – Pristanišča v okviru OP ROPI ostaja na višini iz leta 2012, to je 13,3 mio EUR.

| Koda razsežnosti 1: | Koda razsežnosti 2: | Koda razsežnosti 3: | Koda razsežnosti 4: | Koda razsežnosti 5: | Znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prednostna tema | Oblika Financiranja | Ozemlje | Gospodarska dejavnost | Lokacija |  |
| 30 | 1 | 1 | 11 | SI024 | 13.330.356,20 |
| Skupaj 2012 |  |  |  |  | 13.330.356,20 |
| SKUPAJ 2007 – 2014 |  |  |  |  | 13.330.356,20 |

Kvalitativna analiza

Zaradi dolgotrajnega postopka pridobivanja okoljevarstvenega soglasja s strani MKO ARSO kot tudi zahtevane izvedbe arheoloških raziskav na parceli 799/29, k.o. Ankaran, je prišlo do zamude pri pripravi projektne dokumentacije, pridobivanju gradbenega dovoljenja za gradnjo kasete in samem začetku izgradnje kasete na  parceli 799/29 k.o. Ankaran. Pogodba za poglabljanje vplovnega kanala v bazen I na globino - 15 m je bila podpisana 3. 12. 2013. Zaradi zamud pri izdelavi kasete na parceli 799/29 k.o. Ankaran, v katero se je nalagal izkopani material, pa se je z deli pričelo 14. 4. 2014. Zaključek del po pogodbi je februar 2015, predvideva pa se, da zaradi težav z odlaganjem izkopanega materiala (premajhne odlagalne površine), izkop na koto -15 m ne bo realiziran v predvidenem roku.

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

Operacije poglobitve vplovnega kanala v bazen I koprskega tovornega pristanišča predstavlja eno najpomembnejših investicij v koprsko pristanišče, saj bo poglobitev kanala na koto -15 m omogočila vplutje ladij z večjim vgrezom (post panamax ladij) v tovorno pristanišče.

Drugih operacij v okviru te prednostne usmeritve ni predvidenih.

### Področje javnega potniškega prometa

Uresničevanje splošnih ciljev

Cilji PU se uresničujejo z izvajanjem specifičnih aktivnosti v okviru načrtovanega projekta.

Finančna tabela

Tabela 31: Finančni napredek na področju javnega potniškega prometa (2.3.)

| 2. RP - PU 2.3. |  | stanje 31.12.14 | Pravice porabe 2007-2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Pravice porabe 2007-2013 | EU del | 7.000.000 | - |
|  | SLO del | 1.235.294 | - |
|  | EU in SLO del | 8.235.294 | - |
| Razpisana sredstva od 1.1.2007 do 31.12.14 | EU del | 8.000.000 | 114,3 |
|  | SLO del | 1.411.765 | - |
|  | EU in SLO del | 9.411.765 | 114,3 |
| Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.14) | EU del | 13.688.468 | - |
|  | SLO del | 2.415.612 | - |
|  | EU in SLO del | 16.104.080 | - |
| - Operacije, potrjene preko javnih razpisov | EU del | 7.405.290 | 105,8 |
|  | SLO del | 1.306.816 | - |
|  | EU in SLO del | 8.712.106 | 105,8 |
| - Neposredno potrjene operacije | EU del | 6.283.178 | 89,8 |
|  | SLO del | 1.108.796 | - |
|  | EU in SLO del | 7.391.974 | 89,8 |
| Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.14) | EU del | 8.912.255 | - |
|  | SLO del | 1.572.751 | - |
|  | EU in SLO del | 10.485.005 | - |
|  | drugi viri | 6.452.229 | - |
|  | skupaj | 16.937.235 | - |
| Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.14) | EU del | 2.649.168 | - |
|  | SLO del | 467.500 | - |
|  | EU in SLO del | 3.116.668 | - |
| Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2014 do 31.12.14) | EU del | 1.142.203 | - |
|  | SLO del | 201.565 | - |
|  | EU in SLO del | 1.609.703 | - |
| Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.14 (kumulativa 1.1.07-31.12.14) - EU del |  | 2.074.342 | - |
| Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.14 (kumulativa 1.1.07-31.12.14) - EU del |  | 1.893.299 | - |

Na področju javnega potniškega prometa je bil potrjen projekt Integrirani javni potniški promet, kateremu je bilo  dodeljeno 6.283.178 EUR EU dela, kar predstavlja 89,75% vseh razpoložljivih sredstev in javni razpis Parkiraj in pelji se v višini 8 mio EUR sredstev kohezijskega sklada (v celoti dodatne pravice porabe). Od tega je bilo  izbranih 12 projektov v višini 7,4 mio EUR EU dela, ki so že v izvajanju in bodo zaključeni v letu 2015. Skupaj je bilo izplačanih za 2.649.168 EU, certificiranih sredstev pa je bilo za 1.893.229 EUR.

Vključeno ministrstvo

MZI – Direktorat za promet,

MZI – Direktorat za infrastrukturo

Opis izvajanja v letu 2014

Tabela 32: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju javnega potniškega prometa (2.3.)

| Št. OP ROPI | Naziv projekta | Izvajanje v letu 2014 |
| --- | --- | --- |
| 61 | Integrirani javni potniški promet (skupna potrjena vrednost operacije: 7.391.974 EUR) | Odločba o dodelitvi sredstev št. KS OP ROPI/2/3/IJPP/0 je bila izdana dne 10.10.2011. Dne 23.05.2013 je SVRK v vlogi OU izdalo odločbo številka KS OP ROPI/2/3/IJPP/1 o spremembi odločbe za ta projekt, s katero se je končni datum upravičenosti izdatkov podaljšal do 31.12.2015, spremenil se je tudi predvideni časovni načrt projekta. |
|  |  | 18.06.2014 je bil objavljen dopolnjen zadnji javni razpis za nalogo Uvedba IJPP v RS. 18.8.2014 sta bila prejeta 2 revizijska zahtevka, ki jih je zavrnil. 30.9.2014 oba zahtevka zavrne tudi DKOM. Oktobra 2014 je bilo v teku ocenjevanje ponudb. Konec leta 2014 je bila na MZI v podpisu odločitev o izboru izvajalca, ponudnikom pa je bila poslana sredi januarja 2015. |
|  |  | Dela zaključena do konca 2014: Do konca leta 2014 so bile izvedene vse razen zadnje naloge projekta IJPP to je Uvedba IJPP v RS, aktivnosti na njej pa so opisane zgoraj. |
|  |  | V administrativni kontroli je bilo potrjenih kohezijskih sredstev v višini 1,51 mio EUR, ki so v celoti certificirana. |
| 61 | Izgradnja P+R: "parkiraj in pelji se" (Višina nepovratnih sredstev evropske kohezijske politike, ki je na razpolago za sofinanciranje operacij po tem javnem razpisu, znaša 8.000.000,00 EUR) | Dne 8.7.2013 je MGRT v vlogi OU izdalo sklep št. KS OP ROPI/2/0/001-0-MzIP o potrditvi instrumenta javni razpis »Parkiraj in pelji se«, ki je bil dne 12. julija 2013 objavljen v Uradnem listu RS št. 59/13. |
|  |  | V okviru javnega razpisa bodo sofinancirane aktivnosti za izvedbena dela v okviru izgradnje sistemov "parkiraj in pelji se" z namenom izboljšanja čistega javnega potniškega prometa in spodbujanja njegove uporabe. Projekt se izvaja na lokalni ravni, zato je bil za razpoložljiva EU sredstva objavljen javni razpis v višini 8 mio EUR. Do konca leta 2014 so bili uspešno izvedeni trije krogi odpiranj (6.9.2013, 11.10.2013 in 31.1.2014), na katerih je bilo odobrenih 12 projektov, pri čemer je MZI odobril 7.405.290 € nepovratnih sredstev od okvirno predvidenih 8.000.000,00 €. MZIKS. JR je zaključen, novih odpiranj ni predvidenih. |
|  |  | V letu 2014 so v skladu s podpisano pogodbo potekala dela na 8 projektih. |
|  |  | Do konca 2014 je bilo izvedenih izplačil EU sredstev v višini 1,2 mio EUR, od tega je bilo certificiranih 0,4 mio EUR EU sredstev. |

1 Integrirani javni potniški promet, ki je neposredno potrjena operacija in Izgradnja P+R: "parkiraj in pelji se", ki je javni razpis za izbor operacij, skupaj predstavljata aktivnosti na področju javnega potniškega prometa, ki ima v veljavni verziji OP ROPI ocenjeno celotno izvedbeno vrednost v višini 11,00 mio EU.

Pojasnilo:

- v rumenih poljih so potrjeni projekti – operacije,

Izvajanje prednostne usmeritve

Tabela 33: Fizični napredek na področju javnega potniškega prometa (2.3.)

| Šifra | Naziv kazalnika | Vrsta kazal-nika | Mer-ska enota | Izhodiš-čno stanje | Načrtova- na vrednost | Dosežena vrednost |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2007 | 2013 | 2007 | 2007- 2008 | 2007- 2009 | 2007- 2010 | 2007- 2011 | 2007- 2012 | 2007-2013 | 2007-2014 |
| 1 | Število projektov | Učinek | Število | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 1 |

Vir: CIS: centralni informacijski sistem

1 V okviru področja javni potniški promet se izvaja projekt Integrirani javni potniški promet in javni razpis »Parkiraj in pelji se« v okviru katerega je bilo potrjenih 12 projektov.

Lizbonski cilji

Do konca leta 2014 sta bila odobrena dva instrumenta, ki pa sta bili  kvalificirana pod kodo 28 – Inteligentni prevozni sistemi. Ker se slednja ne upošteva med področja, ki prispevajo k Lizbonskim ciljem, na področju potniškega prometa ni bilo dodeljenega prispevka Skupnosti za namen Lizbonskih ciljev.

Kvalitativna analiza

Za projekt Integrirani javni potniški promet je bila 10.10.2011 izdana odločba o dodelitvi sredstev in 23.05.2013 odločba številka KS OP ROPI/2/3/IJPP/1 o spremembi odločbe za ta projekt. Do konca leta 2014 so bile realizirane vse naloge skladno s projektom razen zadnje aktivnosti Uvedba IJPP v RS. Javni razpis za izgradnjo P+R: »parkiraj in pelji se« je bil potrjen in objavljen v letu 2013. V letih 2013 in 2014 je bilo potrjenih 12 projektov, ki so bili v letu 2014 v izvedbi in bodo zaključeni v letu 2015.

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

V letu 2015 se bo za projekt Integriranega javnega potniškega prometa nadaljevala izvedba projekta po pridobitvi izvajalca za zadnjo aktivnost na projektu.  Na javnem razpisu za izgradnjo P+R: »parkiraj in pelji se« se bo fizično in finančno zaključilo vseh 12 potrjenih projektov.

## 3.3. 	Razvojna prioriteta: Prometna infrastruktura – ESRR

Uresničevanje splošnih ciljev

Cilji RP se uresničujejo preko prednostnih usmeritev:

    - Področje cest

    - Področje letalske in letališke infrastrukture

Informacije o fizičnem in finančnem napredku razvojne prioritete

Finančni napredek razvojne prioritete

Tabela 34: Finančni napredek 3. razvojne prioritete

| 3. RP |  | stanje 31.12.14 | Pravice porabe 2007-2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Pravice porabe 2007-2013 | EU del | 150.493.989 | - |
|  | SLO del | 29.211.159 | - |
|  | EU in SLO del | 179.705.148 | - |
| Pravice porabe 2008-2009 | EU del | 49.120.289 | 32,6 |
|  | SLO del | 8.668.286 | 29,7 |
|  | EU in SLO del | 57.788.575 | 32,2 |
| Pravice porabe 2007-2012 | EU del | 123.986.813 | 82,4 |
|  | SLO del | 23.404.453 | 80,1 |
|  | EU in SLO del | 147.391.266 | 82,0 |
| Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.14) | EU del | 183.181.654 | 121,7 |
|  | SLO del | 32.326.174 | - |
|  | EU in SLO del | 215.507.828 | 119,9 |
| Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.14) | EU del | 150.478.336 | 100,0 |
|  | SLO del | 26.555.001 | - |
|  | EU in SLO del | 177.033.337 | 98,5 |
|  | drugi viri | 332.076.527 | - |
|  | skupaj | 509.109.865 | - |
| Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.14) | EU del | 115.136.900 | 76,5 |
|  | SLO del | 20.318.276 | - |
|  | EU in SLO del | 135.455.176 | 75,4 |
| Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2014 do 31.12.14) | EU del | 45.503.413 | 30,2 |
|  | SLO del | 8.030.014 | - |
|  | EU in SLO del | 53.533.428 | 29,8 |
| Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.14 (kumulativa 1.1.07-31.12.14) - EU del |  | 114.999.197 | 76,4 |
| Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.14 (kumulativa 1.1.07-31.12.14) - EU del |  | 114.836.108 | 76,3 |

Na razvojni prioriteti Prometna infrastruktura – ESRR je bilo potrjenih operacij za 183.181.654 EUR, kar predstavlja 121,72% razpoložljivih pravic porabe. Pri tem znesku so že upoštevana znižanja pri že izpeljanih projektih in tudi nižje vrednosti zaradi nižje doseženih cen po izvedbi postopkov javnih naročil. Organ upravljanje je tako na tej razvojni prioriteti potrdil tudi 2 projekta iz naslova dodatnih pravic porabe in sicer iz dveh razlogov. Ta razvojna prioriteta je edina, ki se financira v okviru OP ROPI iz evropskega sklada za regionalni razvoj. Na osnovi intenzivne izvedbe del v l. 2014, je bilo tveganje za izgubo sredstev na tej prednostni usmeritvi uspešno odpravljeno. Do konca leta 2014 je bilo skupno od 28ih projektov zaključenih 17, od tega 5 v letu 2014. Do konca leta 2014 je bilo podpisanih pogodb za 150.478.336 EUR in posredovanih zahtevkov za povračilo v skupni višini 114.999.197 EUR oziroma 76,41% vseh pravic porabe. Certificiranih izdatkov je bilo do konca leta 2014 tej razvojni prioriteti za 114.836.108 EUR EU dela oziroma 76,31%.

Graf 4: Kumulativni pregled izvajanja 3. razvojne prioritete

Doseganje ciljev in analiza napredka

Do presečnega datuma je bilo v okviru razvojne prioritete izdanih 29 odločb o potrditvi sredstev v okviru OP ROPI. 27 odločb je bilo izdanih v okviru prednostne  usmeritve področje cest, dve pa iz prednostne usmeritve letalska in letališka infrastruktura (odstop od izvedbe projekta na letališču JP Ljubljana).

V letu 2014 je bilo s strani OU izdanih sedem odločb  o potrditvi pomoči, in sicer ena za izvennivojsko križanje ceste in železniške proge, ena za izgradnjo posameznih odsekov daljinskih kolesarskih povezav, ter pet za  obvoznice.

Tabela 35a: Potrjene operacije na nivoju 3. razvojne prioritete v letu 2014 – 1. del

| RAZVOJNA PRIORITETA | PREDNOSTNA USMERITEV | Naziv operacije | Potrjena vrednost v letu 2014 (EUR) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Celotna potrjena vrednost | Sredstva KS/ESRR | Nacionalni viri |
| 3. PROMETNA INFRA-STRUKTURA - ESRR | 3.1 Področje cest | Rekonstrukcija glavne ceste G2-102/1037 Dolenja Trebuša - Želin, III. in IV. Odsek | 9.721.278,00 | 8.048.029,50 | 1.673.248,50 |
|  |  |  | 0 (nova vrednost 9.721.278,00, stara vrednost 9.721.278,00) | -1.664.512,50 (nova vrednost 6.383.517,00, stara vrednost 8.048.029,50) | 1.664.512,50 (nova vrednost 3.337.761,00, stara vrednost 1.673.248,50) |
|  |  | 2013SI161PR002 Poljanska obvoznica Škofja Loka | 51.841.829 | 35.219.675 | 16.622.154 |
|  |  | Poljanska obvoznica Škofja Loka (postal veliki projekt) | -43.127.305,00 (nova vrednost 0, stara vrednost 43.127.305,00) | -27.035.808,90 (nova vrednost 0, stara vrednost 27.035.808,90) | -16.091.496,10 (nova vrednost 0, stara vrednost 16.091.496,10) |

Tabela 35b: Potrjene operacije na nivoju 3. razvojne prioritete v letu 2014 – 2. del

| RAZVOJNA PRIORITETA | PREDNOSTNA USMERITEV | Naziv operacije | Potrjena vrednost v letu 2014 (EUR) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Celotna potrjena vrednost | Sredstva KS/ESRR | Nacionalni viri |
| 3. PROMETNA INFRA-STRUKTURA - ESRR | 3.1 Področje cest | Izvennivojsko križanje ceste G1 - 2 odsek 1313 Ormož - Središče ob Dravi in železniške proge št. 41 Ormož - Murska Sobota - Hodoš v Pušencih | 74.896,00 (nova vrednost 5.757.444,00, stara vrednost 5.682.548,00) | 63.661,60 (nova vrednost 4.372.032,80, stara vrednost 4.308.371,20) | 11.234,40 (nova vrednost 1.385.411,20, stara vrednost 1.374.176,80) |
|  |  | Izgradnja kolesarske povezave Rogaška Slatina – Podčetrtek – Bistrica ob Sotli; Odseki 1, 2, 3 | -297.489,00 (nova vrednost 6.019.642,00, stara vrednost 6.317.131,00) | -1.987.374,80 (nova vrednost 3.199.209,60, stara vrednost 5.186.584,40) | 1.689.885,80 (nova vrednost 2.820.432,40, stara vrednost 1.130.546,60) |
|  |  | Izgradnja kolesarske povezave Rogaška Slatina – Podčetrtek – Bistrica ob Sotli; Odsek 4 | 390.432,00 | 304.776,85 | 85.655,15 |
|  |  | Obvoznica Šmartno pri Litiji na cesti R2-416/1346 in 1347 | 0 (nova vrednost 8.072.141,00, stara vrednost 8.072.141,00) | -1.485.890,10 (nova vrednost 2.737.448,80, stara vrednost 4.223.338,90) | 1.485.890,10 (nova vrednost 5.334.692,20, stara vrednost 3.848.802,10) |
|  |  | Obvoznica Črnomelj, II. faza | 0 (nova vrednost 8.712.544,00, stara vrednost 8.712.544,00,) | -3.508.885,85 (nova vrednost 2.936.519,65, stara vrednost 6.445.405,50) | 3.508.885,85 (nova vrednost 5.776.024,35, stara vrednost 2.267.138,50) |
|  |  | Obvoznica Ilirska Bistrica | 0 (nova vrednost 16.515.671,00, stara vrednost 16.515.671,00,) | -435.991,35 (nova vrednost 11.581.045,15, stara vrednost 12.017.036,50) | 435.991,35 (nova vrednost 4.934.625,85, stara vrednost 4.498.634,50) |
|  | VREDNOST SKUPAJ ZA 3.1. PREDNOSTNO USMERITEV V 2014 |  | 18.603.641,00 | 7.517.679,45 | 11.085.961,55 |
| POTRJENA VREDNOST SKUPAJ ZA 3. RAZVOJNO PRIORITETO V LETU 2014 |  |  | 18.603.641,00 | 7.517.679,45 | 11.085.961,55 |

Informacije o fizičnem napredku razvojne prioritete

Tabela 36a: Fizični napredek 3. razvojne prioritete – 1. del

| Šifra | Naziv kazalnika | Vrsta kazal-nika | Mer-ska enota | Izhodiš-čno stanje | Načrtova- na vrednost | Dosežena vrednost |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2007 | 2013 | 2007 | 2007- 2008 | 2007- 2009 | 2007- 2010 | 2007- 2011 | 2007- 2012 | 2007- 2013 | 2007-2014 |
| 1 | Število projektov | Učinek | Število | 0 | 25 | 0 | 0 | 11 1 | 13 1 | 14 | 21 | 28 | 29 |
| 2 | Dolžina novozgra-jenih cest (km) | Učinek | km | 0 | 8,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,704 | 2,70 | 7,56 |
|  | Dolžina posodo-bljenih cest (km) | Učinek | km | 0 | 22,5 | 0 | 0 | 0 | 0,33 | 0,33 | 1,11 | 4,142 | 10,65 |

Tabela 36b: Fizični napredek 3. razvojne prioritete – 2. del

| Šifra | Naziv kazalnika | Vrsta kazal-nika | Mer-ska enota | Izhodiš-čno stanje | Načrtova- na vrednost | Dosežena vrednost |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2007 | 2013 | 2007 | 2007- 2008 | 2007- 2009 | 2007- 2010 | 2007- 2011 | 2007- 2012 | 2007- 2013 | 2007-2014 |
| 3 | Število novozgra-jenih izvennivoj-skih križanj | Učinek | Število | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 4 | Dolžina novozgra-jenih kolesarskih prog | Učinek | km | 263 | 305 (pove-čanje za 42) | 0 | 0 | 266,1 (pove-čanje za 3,1) | 268,1 (pove-čanje za 5,1) | 269,04 (pove-čanje za 6,04) | 270,356 (pove-čanje za 7,37) | 272,819 (pove-čanje za 9,82) | 290,10 (pove-čanje za 17,28) |
| 5 | Povečanje kapacitet oskrbe potnikov v zračnem prometu (v potnikih/uro) | Učinek | Potnik/h | 800 | 1.500 | / 2 | / 2 | / 2 | / 2 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.500 |
| 6 | Nižji časovni stroški na leto zaradi izvedenih investicij v državne ceste (v mio. EUR) | Rezultat | mio € | 0 | 11,5 | 0 | 0 | 0 | 0 3 | 0,2 | 0,88 | 2,75 | 3,62 |

Vir: CIS: centralni informacijski sistem; MZI: Ministrstvo za infrastrukturo

1 V preteklih letnih poročilih se je za ta kazalnik poročalo o zaključenih projektih, kazalnik 'število projektov' od letnega poročila  2011 naprej pa prikazujemo poenoteno za celotni operativni program kot število potrjenih projektov, t.j. operacij, ne glede na stanje zaključenosti.

2 S spremembo OP ROPI verzija 2 je bil v nabor kazalnikov uvrščen nov programski kazalnik, katerega se v predhodnih Letnih poročilih ni spremljalo. Zaradi navedenega ni podatka oz. vrednosti pri posameznih letih.

3 Nižji časovni stroški na leto zaradi izvedenih investicij v ceste bodo merljivi po enem letu od predaje investicije v uporabo.

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

V letu 2015 se bo nadaljevalo izvajanje oz. gradnja na projektih za katere so že bile  izdane odločbe o potrditvi sredstev iz ESRR.

V okviru 3. RP OP ROPI se predvideva en nov veliki projekt, in sicer Poljanska obvoznica Škofija Loka, za katerega je bila v letu 2014 (11.9. 2014) izdana odločba EK..

V januarju  2014 je bila izdana odločba OU o potrditvi projekta Rekonstrukcija glavne ceste G2-102/1037 Dolenja Trebuša – Želin, III. in IV. odsek. Izvedbena dela vseh projektov se bodo zaključila do konca l. 2015.

Kakovostna analiza na ravni razvojne prioritete

V letu 2014 je bil s stran OU potrjen projekt Rekonstrukcija glavne ceste G2-102/1037 Dolenja Trebuša – Želin, III. in IV. odsek, zaključena je bila rekonstrukcija Zali Log Davča in gradnja kolesarskih povezav Kranjska Gora-Jesenice in Porečanka, ter gradnja obvoznic Krško in Črnomelj. Nadaljevala se je gradnja obvoznic Škofja Loka, Gorenja vas, Šmartno, Ilirska Bistrica, rekonstrukcije Bača-Dolenja Trebuša in Dolenja Trebuša-Želin, gradnja izvennivojskih križanj Grobelno in Zg. Log, ter kolesarskih povezav Miren-Vrtojba-Kanal, Rogaška Slatina-Podčetrtek in Brezovica-Vrhnika. Skupno je bilo na tej razvojni prioriteti zaključenih že 17 projektov. Kapacitete oskrbe potnikov v zračnem prometu se je z zaključitvijo izgradnje potniškega terminala  povečala za 1500 potnikov / h.

Večje težave in ukrepi za njihovo odpravo

V letu 2014 so se v glavnem pojavljale težave povezane s samo gradnjo, npr. na obvoznici Gorenja vas se je tudi zaradi slabih vremenskih razmer sprožil plaz, na kolesarski povezavi Miren-Vrtojba-Kanal je bilo ugotovljeno, da je razsežnost aktivnega plazu ob delu predvidene trase kolesarske povezave večja kot je bila predvidena v projektni dokumentaciji. Poleg navedenega pa so bile prisotne tudi težave pri pridobivanju posameznih manjkajočih zemljišč, predvsem dolgotrajni upravni postopki. Izvajanje je bilo v l. 2014 zelo pospešeno, tako da bodo vsa izvedbena dela na projektih zaključena do konca l. 2015.

### Področje cest

Uresničevanje splošnih ciljev

Cilji PU se uresničujejo z izvajanjem specifičnih aktivnosti v okviru načrtovanih projektov.

Finančna tabela

Tabela 37: Finančni napredek na področju cest (3.1.)

| 3. RP - PU 3.1. |  | stanje 31.12.14 | Pravice porabe 2007-2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Pravice porabe 2007-2013 | EU del | 136.829.886 | - |
|  | SLO del | 24.146.453 | - |
|  | EU in SLO del | 160.976.339 | - |
| Pravice porabe 2008-2009 | EU del | 42.905.390 | 31,4 |
|  | SLO del | 7.571.540 | 31,4 |
|  | EU in SLO del | 50.476.930 | 31,4 |
| Pravice porabe 2007-2012 | EU del | 110.322.710 | 80,6 |
|  | SLO del | 19.468.715 | 80,6 |
|  | EU in SLO del | 129.791.425 | 80,6 |
| Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.14) | EU del | 169.643.263 | 124,0 |
|  | SLO del | 29.937.046 | - |
|  | EU in SLO del | 199.580.309 | 124,0 |
| Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.14) | EU del | 139.783.948 | 102,2 |
|  | SLO del | 24.667.756 | - |
|  | EU in SLO del | 164.451.704 | 102,2 |
|  | drugi viri | 331.372.090 | - |
|  | skupaj | 495.823.794 | - |
| Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.14) | EU del | 105.333.489 | 77,0 |
|  | SLO del | 18.588.263 | - |
|  | EU in SLO del | 123.921.752 | 77,0 |
| Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2014 do 31.12.14) | EU del | 44.669.486 | 32,6 |
|  | SLO del | 7.882.851 | - |
|  | EU in SLO del | 52.552.337 | 32,6 |
| Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.14 (kumulativa 1.1.07-31.12.14) - EU del |  | 105.314.476 | 77,0 |
| Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.14 (kumulativa 1.1.07-31.12.14) - EU del |  | 105.274.893 | 76,9 |

Na prednostni usmeritvi področje cest znaša skupna vrednost potrjenih operacij – EU del 169.643.263 EUR, kar glede na razpoložljive pravice porabe na tej prednostni usmeritvi predstavlja 123,98%. Skupaj je bilo izplačanih za 105.316.362, certificiranih 105.274.893 EUR EU dela, kar predstavlja 76,94% vseh pravic porabe.

Vključeno ministrstvo

MZI– Direktorat za infrastrukturo.

Opis izvajanja v letu 2014

Tabela 38a: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju cest (3.1.) – 1. del

| Št. OP ROPI | Naziv projekta | Izvajanje v letu 2014 |
| --- | --- | --- |
| Posodobitev cestne povezave Logatec-Želin-Robič (1-3) |  |  |
| 1 | Rekonstrukcija glavne ceste G2-102/1083 Bača – Dolenja Trebuša, od km 0+100 do km 6+500 (skupna potrjena vrednost operacije: 10.380.634 EUR) | Odločba OU št.: ESRR OP ROPI/3/1/Bača – Dolenja Trebuša/0 izdana 10.09.2012 v višini 8.280.319,20 EUR EU sredstev. Dne 12.11.2013 je MGRT v vlogi OU izdal odločbo št. ESRR OP ROPI/3/1/Bača – Dolenja Trebuša/1 o spremembi odločbe. Dne 18.4.2014 je Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi OU izdala odločbo št. ESRR OP ROPI/3/1/Bača – Dolenja Trebuša/2 o spremembi odločbe, s katero se je do 31.8.2014 podaljšal predviden rok za pridobitev vseh za gradnjo potrebnih nepremičnin, spremenil se je tudi predvideni časovni načrt izvedbe projekta ter predvideni finančni načrt izvedbe projekta. Skupna vrednost že dodeljenih sredstev se ni spremenila. |
|  |  | Projekt je razdeljen na dva dela, in sicer 1. del - vzdrževalna dela v javno korist VDJK v dolžini 6,4 km ki je predmet sofinanciranja z EU sredstvi, GD za rušitev pridobljeno in 2. del - gradbena dela v dolžini 2 km, ki ni predmet sofinanciranja. Projektna dokumentacija je zaključena, investicijska dokumentacija je pripravljena. Gradbena pogodba je bila podpisana 5. 2. 2013 v vrednosti 8.978.695,76 EUR, rok za dokončanje del je julij 2015. Pogodba za zunanjo kontrolo kvalitete je bila podpisana 20. 5. 2013 v vrednosti 72.481,20 EUR, rok za dokončanje del je avgust 2015. |
|  |  | V letu 2014 so se nadaljevala gradbena dela, skladno s terminskim planom izvedbe in reševale težave v zvezi s pridobivanjem manjkajočih zemljišč. Zaradi navedenega je tudi podaljšan rok izvedbe do julija 2015. |
|  |  | Na projektu je izplačanih 6.202.775 EUR EU sredstev, ki so v celoti certificirana. |
| 2 | Sanacija brežine »Pod Ključem« na cesti G2-102, odsek 1040, Peršeti – Most na Soči, od km 5,630 do km 5,960 (skupna potrjena vrednost operacije: 2.586.991 EUR) | Odločba za operacijo št. ESRR OP ROPI/3/1/Pod Ključem/0 je bila izdana 7.10.2009 in se tekom 2014 ni spremenila. |
|  |  | Pogodba za izvedbo gradbenih del je bila podpisana v avgustu 2009. |
|  |  | Dela so se zaključila konec avgusta 2010. Novembra 2010 je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje, marca 2011 pa je bil odsek uradno predan prometu. |
|  |  | Na projektu je bilo izplačanih 1,82 mio EUR EU sredstev, ki so bila v celoti certificirana na MF-PO. |

Tabela 38b: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju cest (3.1.) – 2. del

| Št. OP ROPI | Naziv projekta | Izvajanje v letu 2014 |
| --- | --- | --- |
| 3 | Rekonstrukcija glavne ceste G2-102/1037 Dolenja Trebuša - Želin, III. in IV. odsek (skupna potrjena vrednost operacije: 9.721.278,00EUR) | Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, v vlogi OU, je 20.1.2014 izdalo odločbo št. ESRR OP ROPI/3/1/Dolenja Trebuša – Želin/0 o dodelitvi sredstev, s katero je bilo projektu dodeljenih 8.048.029,50 EUR prispevka Skupnosti. Dne 23.5.2014 je bila sprejeta prva sprememba odločbe št. ESRR OP ROPI/3/1/Dolenja Trebuša – Želin/1, s katero se je na 6.383.517,00 EUR zmanjšala višina dodeljenih sredstev Skupnosti, do 31.12.2014 se je podaljšal predviden rok za pridobitev vseh za gradnjo potrebnih nepremičnin, spremenil se je tudi predvideni časovni načrt izvedbe projekta ter predvideni finančni načrt izvedbe projekta |
|  |  | Projektna in investicijska dokumentacija je izdelana. Projekt se bo izvajal po postopku VDJK zato GD ni potrebno. Pridobljenih je cca 95% zemljišč. |
|  |  | Pogodba za inženirske storitve je bila podpisana 20.3.2013 v vrednosti 224.501,57 EUR, rok za dokončanje del je september 2015. Pogodba za zunanjo kontrolo kvalitete je bila podpisana dne 18.11.2013 v višini 45.893,33 EUR, rok za dokončanje del je maj 2015. Gradbena pogodba v vrednosti 7.279.125,41 EUR je bila podpisana 22.01.2014. Predvideni rok dokončanja del je maj 2015. |
|  |  | V letu 2014 so gradbena dela potekala skladno s terminskim planom. |
|  |  | Na projektu je bilo do konca leta 2014 izplačanih in certificiranih 3.866.553 EU sredstev. |
| Posodobitev cestne povezave Jeprca-Zminec-Želin (4-5) |  |  |
| 4 | Poljanska obvoznica Škofja Loka 2013SI161PR002 (skupna potrjena vrednost operacije: 51.841.829 EUR) | Odločba OU izdana 2.4.2009, s spremembo odločbe dne 9.11.2009, ki povečuje razpoložljiva EU sredstva na 27.035.808,90 EUR. V letu 2013 odločba ni bila spremenjena, bile pa so izvedene aktivnosti za spremembo odločbe po postopkih, ki veljajo za velike projekte. In sicer je bila v drugi polovici leta 2013 zaradi možnosti, da vrednost investicije preseže 50 mio EUR in operacija postane veliki projekt, v pripravi vloga za potrditev projekta. Vloga za dodelitev sredstev ESRR je bila dne 17.12.2013 sprejeta na EK. Dne 5.2.2014 je JASPERS izdal zaključno poročilo, dne 10.2.2014 je EK DG Regio zahteval dopolnitev vloge. Organi RS so zadnje zahtevane dokumente za dopolnitev na EK posredovali 5.5.2014 in naslednjega dne je EK potrdila prejem. EK je dne 11.9.2014 izdala Sklep Komisije št. CCI 2013SI161PR002 (C(2014) 6374) o velikem projektu »Izgradnja Poljanske obvoznice Škofja Loka«, s katero je bilo projektu dodeljeno 35.219.675,20 EUR prispevka Skupnosti. Dne 17.9.2014 je OU izdal drugo spremembo odločbe s katero je razveljavil svojo prvotno odločbo o dodelitvi sredstev za projekt. |
|  |  | Gradbena dovoljenja je investitor pridobival po fazah, zadnje pravnomočno gradbeno dovoljenje za manjši del trase je po sodnem sporu pridobil decembra 2013. Pogodba za gradbena dela na I. etapi je bila podpisana 13. 5. 2009 v vrednosti 8.422.965,57 EUR, rok dokončanja del je avgust 2015, dokončanje določenih del je vezano na dela, ki bodo izvedena v okviru II. in III. etape. Pogodba za gradbena dela na II. in III. etapi je bila podpisana 12. 8. 2010 v vrednosti 15.650.469,86 EUR, ki pa je bila v prvi polovici leta 2012 zaradi stečaja izvajalca prekinjena, unovčena je bila tudi bančna garancija. |

Tabela 38c: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju cest (3.1.) – 3. del

| Št. OP ROPI | Naziv projekta | Izvajanje v letu 2014 |
| --- | --- | --- |
|  | Poljanska obvoznica Škofja Loka 2013SI161PR002 (nadaljevanje) | 10. 12. 2012 je bila sklenjena pogodba za inženirske storitve v vrednosti 554.165,48 EUR, rok za dokončanje del je oktober 2015. 3. 1. 2013 je bila sklenjena pogodba za ZKK v vrednosti 137.419,12 EUR, rok za dokončanje del je september 2015. |
|  |  | V letu 2014 so gradbena dela potekala skladno s terminskim planom |
|  |  | Na projektu je izplačanih 17.729.077 EUR EU sredstev, ki so v celoti certificirana. |
| 5 | Obvoznica Gorenja vas (skupna potrjena vrednost operacije: 5.535.264 EUR) | 24.12.2012 je OU izdal Odločbo, s katero je bilo projektu dodeljeno 3.443.990,00 EUR EU sredstev. Tekom leta 2014 odločba ni bila spremenjena. |
|  |  | Dokumentacija PGD/PZI izdelana. Gradbeno dovoljenje izdano 7. 8. 2013. 16.1.2013 je bila podpisana pogodba v vrednosti 47.281,30 EUR, rok dokončanja del je maj 2015. Pogodba za zunanjo kontrolo kvalitete je bila sklenjena 12.4.2013 v vrednosti 22.346,81 EUR, rok dokončanja del je maj 2015. Pogodba za gradnjo je bila podpisana 2. 8. 2013 v vrednosti 2.335.273,72 EUR, rok dokončanja del je april 2015. |
|  |  | V letu 2014 so gradbena dela potekala skladno s terminskim planom, zaradi slabih vremenskih razmer in pojava zemeljskega plazu je bil rok dokončanja del podaljšan do april 2015. |
|  |  | Izplačanih je bilo 1.522.080 EUR EU sredstev, ki so v celoti certificirana. |
| Posodobitev cestne povezave Ljubljana-Škofljica-Kočevje (6) |  |  |
| 6 | Rekonstrukcija ceste G2-106/0261 Škofljica-Rašica, dograditev dodatnega prometnega pasu za počasna vozila od km 3+300 do km 5+450 (Pijava gorica – Turjak 3. pas) (skupna potrjena vrednost operacije: 4.461.987 EUR) | 20.5.2011 je OU izdal odločbo, s katero je bilo projektu dodeljeno 4.752.516,60 EUR EU sredstev, ki je bila dne 26.3.2012 spremenjena, druga sprememba je bila izdana dne 14.5.2013. V letu 2014 sprememba odločbe ni bila sprejeta. |
|  |  | Pogodba za gradnjo podpisana 24. 5. 2011, zaradi likvidnostnih težav izvajalca in zamujanja po terminskem planu je naročnik sredi leta 2012 odstopil od pogodbe, unovčena je bila bančna garancija. Pogodba za dokončanje gradbenih del je bila v višini 1.886.672,54 EUR podpisana 9. 5. 2013, rok dokončanja je bil z aneksom podaljšan na 15.11.2013, dela so se na ta datum tudi zaključila. Otvoritev odseka je bila v začetku leta 2014. |
|  |  | Na projektu so bila izvedena plačila v višini 2.332.082 EUR EU sredstev, ki so v celoti certificirana. |
| 7 | Izgradnja izvennivojskih križanj 6 glavnih in regionalnih cest z železniškimi progami |  |
| 7.1 | Ureditev izvennivojskega križanja regionalne ceste R2-441/1298 z železniško progo Ormož–Hodoš v Murski Soboti (skupna potrjena vrednost operacije: 12.757.393 EUR) | OU dne 3.7.2009 izdal Odločbo o potrditvi operacije s katero je bilo projektu dodeljeno 4.592.538 EUR EU sredstev, odločba v letu 2014 ni bila spremenjena. |
|  |  | Sklenjena je bila ena gradbena pogodba v letu 2009. |
|  |  | Gradbena dela na projektu so se zaključila v maju 2010. V avgustu 2010 je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje. Izvennivojsko križanje je bilo uradno predano prometu septembra 2010. |
|  |  | Na projektu je bilo izplačanih 4,298 mio EUR EU sredstev, ki so bila v celoti certificirana na MF-PO. |

Tabela 38d: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju cest (3.1.) – 4. del

| Št. OP ROPI | Naziv projekta | Izvajanje v letu 2014 |
| --- | --- | --- |
| 7.2 | Rekonstrukcija ceste R1-215/1162 Trebnje – Mokronog od km 1+188 do km 1+975 (ureditev izvennivojskega križanja Zijavnica) z železniško progo Sevnica – Trebnje (skupna potrjena vrednost operacije: 3.233.306 EUR) | OU je 16.09.2009 izdal Odločbo o potrditvi operacije s katero je bilo projektu dodeljeno 2.174.640,85 EUR EU sredstev, odločba v letu 2014 ni bila spremenjena. |
|  |  | V juliju 2009 je bila sklenjena ena gradbena pogodba. Zaključena so vsa gradbena dela. 29.10.2010 je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje, uradna otvoritev izvennivojskega križanja je bila 21.1. 2011. |
|  |  | Na projektu je bilo izplačanih 1,27 mio EUR EU sredstev, ki so bila v celoti certificirana na MF-PO. |
| 7.3 | Ureditev križanja ceste R2-420 na odseku 1335 (od km 4,750 do km 5,750) in lokalne ceste LC 024260 z železniško progo Dobova–Ljubljana v območju naselja Dobova (skupna potrjena vrednost operacije: 8.864.880 EUR) | OU je dne 5.11.2009 izdal odločbo o potrditvi operacije s katero so bila dodeljena EU sredstva v višini 4.818.338,90 EUR. Dne 29.6.2011 je bila izdana prva sprememba odločbe o dodelitvi sredstev v višini 5.900.498 EUR , druga sprememba odločbe o podaljšanju roka do 30.09.2012 je bila izdana 28.05.2012. Tekom let 2013 in 2014 odločba ni bila spremenjena. |
|  |  | Gradbena dela so zaključena v letu 2011. 29.11.2011 je potekala uradna predaja prometu. Uporabno dovoljenje pridobljeno 2.7.2012. |
|  |  | Na projektu je bilo do konca leta 2012 izplačanih 5.900.317 EU sredstev, od tega je 5.900.317,02 certificiranih. |
| 7.4 | Izvennivojsko križanje ceste G1 - 2 odsek 1313 Ormož - Središče ob Dravi in železniške proge št. 41 Ormož - Murska Sobota - Hodoš v Pušencih (skupna potrjena vrednost operacije: 5.757.444 EUR) | Dne 16.5.2012 je OU izdal Odločbo o dodelitvi sredstev št. ESRR OP ROPI/3/1/Pušenci/0, s katero so bila dodeljena EU sredstva v višini 4.308.371,20 EUR. V letu 2013 odločba ni bila spremenjena. Dne 1.4.2014 je OU izdal prvo spremembo odločbe, s katero se je spremenil finančni in časovni načrt za izvedbo projekta, zaradi dviga stopnje DDV pa se je povečala tudi celotna vrednost projekta. |
|  |  | Pogodba za gradnjo je bila podpisana 29.8.2012 v vrednosti 4.882.949,59 EUR, gradnja je bila zaključena decembra 2013. Pogodba za inženirske storitve je bila podpisana 5.10.2012, vrednost del 176.534,92 EUR, rok dokončanja del je bil junij 2014. Pogodba za zunanjo kontrolo kvalitete je bila podpisana 8.11.2012, vrednost del je 39.053,34 EUR, dela zaključena. Uporabno dovoljenje izdano 16. 5. 2014. |
|  |  | Na projektu je bilo izplačanih 4.367.597 EUR EU sredstev, ki so v celoti certificirani. |
| 7.5 | Preložitev glavne ceste G2 – 108/1182 Ribče – Litija ob naselju Zgornji Log pri Litiji (skupna potrjena vrednost operacije: 9.685.678 EUR) | Dne 22.7.2013 je OU izdal Odločbo o dodelitvi sredstev št. ESRR OP ROPI/3/1/Zg. Log pri Litiji/0, s katero so bila projektu dodeljena EU sredstva v višini 7.686.335,80 EUR. V letu 2014 odločba ni bila spremenjena. |
|  |  | Projektna in investicijska dokumentacija je izdelana. GD je bilo izdano 1.10.2013. 25. 3. 2013 je bila podpisna pogodba za inženirske storitve v višini 91.440,00 EUR, rok dokončanja del je september 2015. Pogodba za gradbena dela je bila podpisana 7.11.2013 v vrednosti 5.784.228,96 EUR, rok dokončanja del je avgust 2015. 20.9.2013 je bila sklenjena pogodba za ZKK v vrednosti 74.450,50EUR, rok dokončanja del je avgust 2015. |

Tabela 38e: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju cest (3.1.) – 5. del

| Št. OP ROPI | Naziv projekta | Izvajanje v letu 2014 |
| --- | --- | --- |
|  | Preložitev glavne ceste G2 – 108/1182 Ribče – Litija ob naselju Zgornji Log pri Litiji (nadaljevanje) | V letu 2014 so gradbena dela potekala skladno s terminskim planom |
|  |  | Do konca leta 2014 je bilo izplačanih 3.259.937 EUR EU sredstev, ki so bila tudi certificirana. |
| 7.6 | Izvennivojsko križanje glavne in regionalne železniške proge z glavno cesto G2-107/1275 Šentjur–Mestinje v Grobelnem (skupna potrjena vrednost operacije: 16.999.113 EUR) | Dne 12.10.2012 je OU izdal odločbo o dodelitvi sredstev št. ESRR OP ROPI/3/1/ Grobelno/0, s katero so bila dodeljena EU sredstva v višini 13.161.161,15 EUR. Dne 21.5.2013 je OU izdal odločbo o spremembi prvotne odločbe, s katero se je do 31.8.2013 podaljšal predviden rok za pridobitev vseh za gradnjo potrebnih nepremičnin, spremenil se je tudi predvideni časovni načrt izvedbe projekta. V letu 2014 odločba ni bila spremenjena. |
|  |  | Izdelana je projektna in investicijska dokumentacija. Na vseh zemljiščih je pridobljena pravica graditi. Delno GD izdano 6.6.2013, dopolnilno GD pa je bilo izdano 24.3.2014. Pogodba za inženirske storitve je bila podpisana 9.4.2013 v vrednosti 228.919,14 EUR, rok dokončanja del je februar 2016. Pogodba za gradbena dela je bila podpisana 24.7.2013, vrednost del je 15.128.382,01 EUR, rok dokončanja del je avgust 2015. Pogodba za zunanjo kontrolo kvalitete je bila podpisana 19. 8. 2013, vrednost del je 178.281,04 EUR, rok dokončanja del je avgust 2015 |
|  |  | V letu 2014 so gradbena dela potekala skladno s terminskim planom |
|  |  | Na projektu je bilo do konca 2014 izplačanih 9.176.745 EUR EU sredstev, ki so v celoti certificirani. |
| 8 | Izgradnja kolesarskih povezav |  |
| 8.1 | Izgradnja kolesarske povezave Rogaška Slatina - Podčetrtek - Bistrica ob Sotli, odsek Podčetrtek – Imeno (skupna potrjena vrednost operacije: 1.538.816 EUR) | Odločba za operacijo št. ESRR OP ROPI/3/1/kolesarska povezava Podčetrtek - Imeno/0 je bila izdana 7.10.2009 in tekom leta 2014 ni bila naknadno spremenjena. |
|  |  | Gradbena dela so bila zaključena in odseki so bili predani v uporabo pred letom 2013. |
|  |  | Zaradi nižjih vrednosti gradbenih pogodb je bila na projektu nižja realizacija EU sredstev od dodeljenih v odločbi. Skupno je bilo izplačanih 511.548 EUR EU sredstev, ki so bila v celoti certificirana pred letom 2013. |
| 8.2 | Ureditev kolesarskega prometa na trasi daljinske poti Gozd Martuljek – Jesenice (skupna potrjena vrednost operacije: 2.602.507 EUR) | Odločba OU št. ESRR OP ROPI/3/1/kolesarska povezava Gozd Martuljek - Jesenice/0 izdana 5.11.2009 v višini 1.684.949,00 EU sredstev. Dne 17.5.2011 je bila izdana odločba o spremembi odločbe, s katero je rok za pridobitev vseh zemljišč prestavljen na 31.3.2012. Dne 9. 05. 2012 je OU izdal drugo spremembo odločbe s katero je končni datum operacije prestavljen na 31.12.2014. V letu 2013 je bila dne 8.11.2013 izdana odločba št. ESRR OP ROPI/3/1/kolesarska povezava Gozd Martuljek - Jesenice/3, v letu 2014 se odločba ni spremenila. |

Tabela 38f: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju cest (3.1.) – 6. del

| Št. OP ROPI | Naziv projekta | Izvajanje v letu 2014 |
| --- | --- | --- |
|  | Ureditev kolesarskega prometa na trasi daljinske poti Gozd Martuljek – Jesenice (nadaljevanje) | Dela na odsekih Gozd Martuljek-Lip Bled in železničarski dom – brv za kolesarje in pešce v Gozd Martuljku, ter most čez Savo Dolinko so bila zaključena pred letom 2013. |
|  |  | Gradbena pogodba v vrednosti 1.423.204,79 EUR je bila podpisana 31.7.2013, rok za dokončanje del je oktober 2014. Po postopku zbiranja ponudb (naročilnica) je bila 5. 11. 2013 podpisana pogodba za gradnjo počivališča za kolesarje z e-tablo v višini 35.403,06 EUR, rok za dokončanje del je junij 2014. |
|  |  | Gradbena dela so bila v začetku oktobra zaključena, prav tako je bila zaključena gradnja počivališča z e-tablo |
|  |  | Izvedena izplačila EU postavke znašajo 1.649.038 EUR EU sredstev in so v celoti certificirana. |
| 8.3 | Kolesarska povezava Brezovica-Vrhnika-Logatec (pododsek 3) (skupna potrjena vrednost operacije: 2.090.066 EUR) | Odločba OU št ESRR OP ROPI/3/1/kolesarska povezava Brezovica-Vrhnika-Logatec/0 je bila izdana 20.11.2009 v višini 1.568.397,90 EUR EU sredstev in v letu 2014 ni bila spremenjena. |
|  |  | Vsa dela izvedena v letu 2012. |
|  |  | Pred letom 2013 izvedena izplačila iz EU postavke v višini 925.539,37 EUR, ki so bila v celoti certificirana na MF-PO. |
| 8.4 | Kolesarska povezava Jesenice – Lesce – Bled (pododseki 1,3 in 5) (skupna potrjena vrednost operacije: 1.248.815,81 EUR) | Odločba OU izdana 23.12.2009 v višini 1.054.288,15 EUR EU sredstev. Dne 26.03.2012 je bila sprejeta prva sprememba odločbe. Dne 10.7.2013 je bila izdana druga sprememba odločbe, v letu 2014 se odločba ni spremenila. |
|  |  | Odsek 1 izveden pred letom 2013. Gradbena dela so se v prvi polovici leta 2013 izvajala na 3. odseku. Pogodba sklenjena 7. 9. 2012, vrednost gradbenih del 392.353,08 EUR, z aneksom je bil zaključek del podaljšan do 15.5.2013, ko so se dela tudi zaključila. Pogodba za gradnjo odseka 5 je bila podpisana 26. 6. .2013 v vrednosti 312.371,97 EUR, dela zaključena v septembru 2013. |
|  |  | Izvedena izplačila EU postavke znašajo 634.453,74 EUR in so v celoti certificirana. |
| 8.5 | Daljinska kolesarska povezava št. 910800 Pot prijateljstva in zdravja POREČANKA (PARENZANA) – (pododsek skozi Škofije, pododsek Brv za kolesarje in pešce čez stari rokav Dragonje v Mlinih) (skupna potrjena vrednost operacije: 383.168 EUR) | Odločba OU št. ESRR OP ROPI/3/1/kolesarska povezava Porečanka/0 je bila izdana 26. 11. 2012 v višini 243.919,40 EUR EU sredstev. Tekom leta 2014 se odločba ni spremenila. |
|  |  | Gradbena dela na 1. odseku so se izvajala od septembra do decembra 2012 in so bila zaključena pred letom 2013. Pogodba za gradbena dela je bila podpisna 30. 5. 2013 v vrednosti 97.367,25 EUR, rok dokončanja del je 5 mesecev po uvedbi v delo; dela se od 1.6-30.9.2013 niso smela izvajati zaradi pogoja MNZ, PU Koper, po tem roku so se začela pospešeno izvajati |
|  |  | Za gradbena dela na 2. odseku je bila vloga za GD Brv za kolesarje in pešce čez stari rokav Dragonje v Mlinih vložena 20.6.2013 in dopolnjena 22.8.2013, ponovno vložena 3.12.2013 in dopolnjena 18.12.2013, gradbeno dovoljenje izdano 17. 1. 2014. |
|  |  | Gradnja je bila zaključena marca 2014. |
|  |  | Na projektu je bilo izplačanih 164.653 EUR EU sredstev, ki so tudi certificirana. |

Tabela 38g: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju cest (3.1.) – 7. del

| Št. OP ROPI | Naziv projekta | Izvajanje v letu 2014 |
| --- | --- | --- |
| 8.6 | Kolesarska povezava Miren – Vrtojba – Nova Gorica – Kanal (odsek Solkan – Plave) (skupna potrjena vrednost operacije: 4.968.965 EUR) | Odločba OU št ESRR OP ROPI/3/1/kolesarska povezava Solkan – Plave/0 je bila izdana 10.8.2012 v višini 3.460.999,40 EUR EU sredstev. Dne 10.7.2013 je OU izdal prvo odločbo o spremembi prvotne odločbe, v letu 2014 pa odločba ni bila spremenjena. |
|  |  | Projektna dokumentacija je bila izdelana do konca leta 2012, gradbena dovoljenja pridobljena v letu 2013 Pogodba za zunanjo kontrolo kvalitete je bila podpisana 14. 6. 2013 v vrednosti 45.588,00 EUR, rok dokončanja del je junij 2015 Pogodba za inženirske storitve je bila podpisana 6. 8. 2012 v vrednosti 49.620,63 EUR, roko dokončanja del je julij 2015 Gradbena pogodba je bila sklenjena 28. 10. 2013 v višini 3.054.921,34 EUR, rok za dokončanje del je april 2015. |
|  |  | V letu 2014 so gradbena dela potekala skladno s terminskim planom, razen na odseku trase v dolžini ca. 300 m je bilo ugotovljeno, da je razsežnost aktivnega plazu večja, kot je bila predvidena v projektni dokumentaciji. Zaradi navedenega je predvideno podaljšanje roka do avgusta 2015 |
|  |  | Izvedena izplačila EU postavke znašajo 1.487.858 EUR , ki so tudi certificirana. |
| 8.7 | Izgradnja kolesarske povezave Rogaška Slatina – Podčetrtek – Bistrica ob Sotli; Odseki 1, 2, 3 (skupna potrjena vrednost operacije: 6.019.642 EUR) | Odločba OU št ESRR OP ROPI/3/1/kolesarska povezava Rogaška Slatina 2. faza/0 je bila izdana 30.11.2012 v višini 5.186.584,40 EUR EU sredstev. Dne 2.6.2014 je bila izdana prva sprememba odločbe, s katero se je na 3.199.209,60 EUR zmanjšala višina dodeljenih sredstev, spremenil se je časovni in finančni načrt, rok za pridobitev vseh zemljišč je bil prestavljen na 31.6.2014. Drugo spremembo odločbe je OU sprejel dne 6.8.2014, podaljšal pa je rok za pridobitev vseh zemljišč, ki je bil prestavljen na 31.12.2014. |
|  |  | Pogodba za inženirske storitve je bila podpisana 11. 1. 2013, vrednost del je 92.127,93 EUR, rok dokončanja del je marec 2016. 4. 12. 2013 je bila podpisana pogodba za gradnjo odsekov 1, 2, 3 v vrednosti 3.501.177,35 EUR, rok za dokončanje del je september 2015. Pogodba za zunanjo kontrolo kvalitete v vrednosti 15.792,00 EUR je bila podpisana 10. 5. 2013, rok za dokončanje del je december 2015. Počivališče s postavitvijo e-table in delna izvedba promocijskih aktivnosti je že izvedena v letu 2012. |
|  |  | V letu 2014 so gradbena dela potekala skladno s terminskim planom |
|  |  | EU izplačila postavke do konca 2014 za navedene odseke znašajo 2.068.527 EUR, ki so tudi že certificirana. |
| 8.8 | Kolesarska povezava Brezovica – Vrhnika –Logatec Pododsek Brezovica – Log (pododsek1) (skupna potrjena vrednost operacije: 5.944.463 EUR) | OU je dne 15. 2. 2013 izdal odločbo št. ESRR OP ROPI/3/1/Kolesarska povezava Brezovica – Vrhnika – Logatec 1/0, s katero je bilo projektu dodeljeno 4.414.072,95 EUR EU sredstev. Tekom leta 2014 odločba ni bila spremenjena. |
|  |  | Pogodba za gradnjo 1. Dela pododseka 1 je bila podpisana 20.6.2013 v vrednosti 1.446.650,45 EUR, rok za dokončanje del je podaljšan do aprila 2015Pogodba za gradnjo 2. dela pododseka 1 je bila podpisana 8. 10. 2013 v vrednosti 1.563.024,11 EUR, rok za dokončanje del je podaljšan do aprila 2015.14. 3. 2013 je bila podpisana pogodba za izvajanje zunanje kontrole 1. odseka v vrednosti 18.053,58 EUR in 9. 9. 2013 v vrednosti 11.177,88 EUR za preostali del odseka. |

Tabela 38h: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju cest (3.1.) – 8. del

| Št. OP ROPI | Naziv projekta | Izvajanje v letu 2014 |
| --- | --- | --- |
|  | Kolesarska povezava Brezovica – Vrhnika –Logatec Pododsek Brezovica – Log (pododsek1) (nadaljevanje) | V letu 2014 so gradbena dela potekala skladno s terminskim planom, zaradi neugodnih vremenskih razmer ob izvedbi zaključnih delih konec leta 2014, je bil pogodbeni rok podaljšan do aprila 2015. |
|  |  | Izvedena izplačila EU postavke znašajo 1.388.233 EUR in so v celoti certificirana |
| 8.9 | Izgradnja kolesarske povezave Rogaška Slatina – Podčetrtek – Bistrica ob Sotli; Odsek 4 (skupna potrjena vrednost operacije: 390.432,00 EUR) | Odločba OU št. ESRR OP ROPI/3/1/kolesarska povezava Rogaška Slatina - odsek 4/0 je bila izdana 4.5.2014 v višini 304.776,85 EUR EU sredstev. |
|  |  | 10. 9. 2013 objavljeno JN za gradnjo odseka Aqua Luna – Podčetrtek, 11. 11. 2013 je bila podpisana pogodba za gradnjo odseka Aqua Luna - Podčetrtek v vrednosti 317.162,98 EUR, rok za dokončanje del je bil avgust 2014. |
|  |  | Dela so bila v pogodbenem roku zaključena |
|  |  | Za navedeni odsek je bilo izplačanih 280.934 EUR EU sredstev, ki so v celoti certificirana. |
| 9 | Obvoznica Murska Sobota (odsek od km 1.200 do km 3.920) (skupna potrjena vrednost operacije: 11.806.524 EUR) | OU je dne 10. 5. 2013 izdal odločbo št. ESRR OP ROPI/3/1/Obvoznica Murska Sobota - Vzhod/0, s katero je bilo projektu dodeljeno 9.060.554,60 EUR EU sredstev. Dne 18.4.2014 je OU sprejel prvo spremembo odločbe, s katero se višina dodeljenih sredstev ni spremenila, spremenila pa sta se finančni in časovni načrt, podaljšal pa je rok za pridobitev vseh zemljišč, ki je bil prestavljen na 30.6.2014. |
|  |  | DLN je bil sprejet, PGD/PZI sta bila izdelana v letu 2012, v začetku leta 2013 je bila izdelana investicijska dokumentacija. Delno GD izdano 13.6.2014 JN za gradnjo objavljeno 23. 1. 2013 in na EU portalu 26. 1. 2013, do roka 5.3.2013 prispeli 2 ponudbi, 18.6.2013 izdana odločitev, 3.7.2013 prejet revizijski zahtevek, 24.7.2013 je naročnik zahtevek zavrnil. 20.8.2013 dokumentacija posredovana na DKOM. DKOM je ugodil zahtevku: naročnik mora v fazi pregleda ponudb odpraviti računsko napako in ponovno izdati odločitev. Naročnik 10.9.2013 izdal odločitev, da se JN ne odda. 25.9.2013 ponovno prejeta revizijska zahtevka na to odločitev. Dokumentacija je bila na DKOM odstopljena 11.10.2013. 12.11.2013 zahtevek zavrnjen. JN je bilo ponovno objavljeno 17. 1. 2014 in na EU portalu 22. 1. 2014. Naročnik je odločitev sprejel 15. 5. 2014, na katero je bil prejet revizijski zahtevek. DKOM je revizijskemu zahtevku ugodila in izdana je bila nova odločitev 18. 9. 2014, ki je postala pravnomočna 2. 10. 2014JN za zunanjo kontrolo objavljeno 29. 1. 2013, pogodba podpisana 15. 5. 2013 v vrednosti 73.841,30 EUR. |
|  |  | Ker je vrednost podpisanih pogodb na ostalih projektih že presegla dodeljene pravice porabe in ni bilo zagotovljenih dodatnih sredstev je naročnik odstopil od podpisa pogodbe in izvedbe JN. |
|  |  | Do sedaj izplačanih 136.790 EUR EU sredstev, certificirano 97.207 EUR EU sredstev ki jih bo potrebno povrniti v proračun ES. |
| 10 | Obvoznica Radlje ob Dravi – 2. faza od km 1+170 do km 3+874 (skupna potrjena vrednost operacije: 10.012.764 EUR) | Organ upravljanja je dne 14. 12. 2010 izdal odločbo o dodelitvi sredstev št. ESRR OP ROPI/3/1/Radlje ob Dravi/0 v višini 5.932.858,90 EUR EU sredstev, ki tekom leta 2014 ni bila spremenjena. |
|  |  | Gradbena dela so bila v avgustu 2012 zaključena. Uporabno dovoljenje je bilo izdano 17.10.2012, ko je bila tudi uradna otvoritev. |
|  |  | Na projektu je bilo do konca leta 2013 izplačanih 3.784.417 EUR EU sredstev, ki so v celoti certificirana. |

Tabela 38i: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju cest (3.1.) – 9. del

| Št. OP ROPI | Naziv projekta | Izvajanje v letu 2014 |
| --- | --- | --- |
| 11 | Modernizacija ceste R3-709/8614 (Maribor-Pernica) pod Malečnikom (skupna potrjena vrednost operacije: 7.012.338 EUR) | Organ upravljanja je dne 29.11.2010 izdal odločbo št. KS OP ROPI/3/1/Pod Malečnikom/0 o dodelitvi sredstev v višini 5.183.373,95 EUR EU sredstev, ki tekom leta 2014 ni bila spremenjena. |
|  |  | Gradbena dela so bila v septembru 2012 v celoti zaključena. Uporabno dovoljenje je bilo izdano 3.10.2012. Uradna otvoritev je bila 10.10.2012. |
|  |  | Na projektu je bilo izplačanih 3.455.268 EUR EU sredstev, ki so v celoti že certificirana na MF-PO. |
| 12 | Obvoznica Šmartno pri Litiji na cesti R2-416/1346 in 1347 (skupna potrjena vrednost operacije: 8.072.141,00 EUR) | OU je dne 15. 2. 2013 izdal odločbo št. ESRR OP ROPI/3/1/Obvoznica Šmartno pri Litiji/0 o dodelitvi sredstev v višini 4.223.338,90 EUR EU sredstev. Dne 2.4.2014 je OU sprejel prvo odločbo o spremembi, s katero se je spremenil časovni in finančni načrt, podaljšal pa je rok za pridobitev vseh zemljišč, ki je bil prestavljen na 31.8.2014. Zmanjšal se je delež upravičenih stroškov, zato se je ustrezno spremenil tudi prispevek Skupnosti, ki sedaj obsega 2.737.448,80 EUR. Skupna vrednost operacije se ni spremenila. |
|  |  | Projektna in investicijska dokumentacija sta bili izdelani v 2012. V letu 2013 so še potekali odkupi za gradnjo potrebnih zemljišč. Delno GD, ki je bilo izdano dne 1. 2.2013 je pravnomočno. Pogodba za gradnjo v vrednosti 2.856.397,96 EUR je bila podpisana 6. 6. 2013, rok za dokončanje del je bil prvotno februar 2015, rok podaljšan na junij 2015 Pogodba je bila podpisana 12. 4. 2013 v vrednosti 17.365,97 EUR, rok za dokončanje del je julij 2015. 9. 1. 2013 je bila podpisana pogodba za inženirske storitve v vrednosti 46.283,08 EUR, rok za dokončanje del je junij 2015. |
|  |  | V letu 2014 se je nadaljevala gradnja obvoznice in vzporedno reševale težave s pridobivanjem manjkajočih zemljišč. Naročnik je v postopku razlastitve, s sklepom o razlastitvi pridobil dokazilo o pravici graditi, na podlagi katerega je skladno z veljavno zakonodajo, pri pristojni upravni enoti zaprosil za gradbeno dovoljenje za manjkajoči del obvoznice. Zaradi navedenega podaljšan pogodbeni rok na junij 2015. |
|  |  | Obstaja tveganje, da zaradi morebitnega upravnega spora oz pritožbe na GD, projekt ne bo zaključen do konca leta 2015. |
|  |  | Do konca leta 2014 izplačano 1.777.645 EUR EU sredstev, ki so bila certificirana v višini 1.775.759 EUR EU sredstev. |
| 13 | Obvoznica Črnomelj, II. faza (skupna potrjena vrednost operacije: 8.712.544 EUR) | OU je dne 28. 2. 2013 izdal odločbo št. ESRR OP ROPI/3/1/Obvoznica Črnomelj/0 o dodelitvi sredstev v višini 6.445.405,50 EUR EU sredstev. Dne 15.7.2014 je OU izdal odločbo o spremembi prvotne odločbe, s katero se je spremenil finančni načrt ter kazalniki. Zmanjšal se je delež upravičenih stroškov, zato se je ustrezno spremenil tudi prispevek Skupnosti, ki sedaj obsega 2.936.519,65 EUR. Skupna vrednost operacije se ni spremenila. |

Tabela 38j: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju cest (3.1.) – 10. del

| Št. OP ROPI | Naziv projekta | Izvajanje v letu 2014 |
| --- | --- | --- |
|  | Obvoznica Črnomelj, II. faza (nadaljevanje) | Projektna dokumentacija in IP sta bila izdelana v 2012, GD je bilo pridobljeno v dveh delih in sicer decembra 2012 in junija 2013. Pogodba za inženirske storitve je bila podpisana 27. 5. 2013 v višini 72.995,44 EUR, rok dokončanja del je november 2015. 27. 5. 2013 je bila podpisana gradbena pogodba v višini 3.196.058,54 EUR, rok dokončanja del je bil prvotno november 2014, zaradi razveljavitve GD na delu trase in ponovnega pridobivanja GD, je bil rok podaljšan do konca leta 2014 13.5.2013 je bila podpisana pogodba za zunanjo kontrolo kvalitete v višini 45.204,42 EUR, rok dokončanja del je november 2014. Dela se izvajajo. |
|  |  | Gradbena dela so bila konec leta 2014 zaključena |
|  |  | Do konca leta 2014 je bilo izplačanih 2.503.789 EUR EU sredstev, ki so bila v celoti certificirana. |
| 14 | Rekonstrukcija ceste RT-912/7302 Zali Log – Davča (skupna potrjena vrednost operacije: 23.645.082 EUR) | OU je dne 28.12.2011 izdal odločbo št. ESRR OP ROPI/3/1/Zali log - Davča/0 o dodelitvi sredstev v višini 16.281.526,45 EUR EU sredstev. Dne 26.03.2012 je bila izdana prva sprememba odločbe, dne 8.5.2012 pa druga, s katero je bilo dodeljeno 16.941.789,45 EUR EU sredstev. Tekom let 2013 in 2014 se odločba ni spremenila. |
|  |  | Pred letom 2013 je bila izdelana projektna dokumentacija, izdelan in potrjen je bil IP, prav tako so bila že pridobljena zemljišča. |
|  |  | 06. 01. 2012 je bila z izbranim izvajalcem Gorenjska gradbena družba d.d. podpisana izvajalska pogodba, vrednost pogodbe 19.063.577,82 EUR. Rok izvedbe del je bil maj 2014. Gradbena dela so bila zaključena v pogodbenem roku. V letu 2012 sta bili podpisani sta tudi pogodbi za izvajanje zunanje kontrole kvalitete - vrednost 120.194,04 EUR in za inženirske storitve - vrednost 401.946,78 EUR. |
|  |  | V letu 2014 so gradbena dela potekala skladno s terminskim planom in so bila maja tudi zaključena. 26. 6. 2014 pridobljeno dovoljenje za izročitev prometu. |
|  |  | Do konca leta 2014 je bilo izplačanih 16.439.512 EUR EU sredstev, ki so bila v celoti certificirana. |
| (12) | Obvoznica Ilirska Bistrica (skupna potrjena vrednost operacije: 16.515.671EUR) | OU je dne 7. 11. 2013 izdal odločbo št. ESRR OP ROPI/3/1/Obvoznica Ilirska Bistrica/0 o dodelitvi sredstev v višini 12.017.036,50 EUR EU sredstev. Dne 23.5.2014 je OU izdal prvo odločbo o spremembi odločbe, s katero se je spremenil časovni in finančni načrt, podaljšal pa je rok za pridobitev vseh zemljišč, ki je bil prestavljen na 31.12.2014. Zmanjšal se je delež upravičenih stroškov, zato se je ustrezno spremenil tudi prispevek Skupnosti, ki sedaj obsega 11.581.045,15 EUR. Skupna vrednost operacije se ni spremenila. |
|  |  | V letu 2014 pridobljena pravica graditi na vseh zemljiščih potrebnih za gradnjo. Delno GD je bilo izdano 31.1.2014, dopolnilno GD je bilo izdano 4.11.2014 Del trase se izvaja po VDJK. 19. 9. 2011 podpisana pogodba za izvedbo gradbenih del na 1. odseku (izgradnja krožišča) v višini 1.020.299,14 EUR, gradbena dela so bila konec leta 2013 zaključena. Pogodba za gradbena dela v višini 11.439.572,58 EUR je bila podpisana 9.12.2013, rok za dokončanje del je avgust 2015. |

Tabela 38k: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju cest (3.1.) – 11. del

| Št. OP ROPI | Naziv projekta | Izvajanje v letu 2014 |
| --- | --- | --- |
|  | Obvoznica Ilirska Bistrica (nadaljevanje) | 15. 5. 2013 je bila podpisana pogodba za inženirske storitve v vrednosti 128.927,16 EUR, rok za dokončanje del je september 2015 Pogodba za zunanjo kontrolo kvalitete je bila podpisana 14. 8. 2013 v višini 61.280,64 EUR, rok za dokončanje del je junij 2015. 30. 5. 2014 objavljeno JN za gradno nadomestnega objekta za stranko, ki je morala zaradi gradnje obvoznice prodati zemljišče in stanovanjski objekt na zemljišču. Pogodba podpisana 11. 7. 2014 v vrednosti 251.022,02 EUR, rok dokončanja del je maj 2015. |
|  |  | V letu 2014 so gradbena dela potekala skladno s terminskim planom izvedbe. |
|  |  | Do konca leta 2014 je bilo izplačanih 4.592.006 EUR EU sredstev, ki so bila v celoti certificirana |
| (12) | Obvoznica Krško od km 2.180 do 4.120 (skupna potrjena vrednost operacije: 11.441.904 EUR) | OU je dne 18. 12. 2013 izdal odločbo št. ESRR OP ROPI/3/1/Obvoznica Krško/0 o dodelitvi sredstev v višini 1.846.198,30 EUR EU sredstev. Tekom leta 2014 odločba o dodelitvi sredstev ni bila spremenjena. |
|  |  | Pogodba za gradnjo je bila podpisana 9. 3. 2012 v vrednosti 2.160.080,59 EUR, rok dokončanja del je april 2014. |
|  |  | V letu 2014 so v skladu s podpisano pogodbo dela potekala po terminskem planu in bila tudi zaključena. |
|  |  | Do konca leta 2014 je bilo izplačanih 1.764.177 EUR EU sredstev, ki so bila tudi certificirana. |

Pojasnilo:

- v rumenih poljih so potrjeni projekti – operacije,

- številke OP ROPI v oklepajih predstavljajo zaporedno številko projekta iz seznama rezervnih projektov in

- podčrtani so veliki projekti.

Izvajanje prednostne usmeritve

Tabela 39a: Fizični napredek na področju cest (3.1.) – 1. del

| Šifra | Naziv kazalnika | Vrsta kazal-nika | Mer-ska enota | Izhodiš-čno stanje | Načrtova- na vrednost | Dosežena vrednost |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2007 | 2013 | 2007 | 2007- 2008 | 2007- 2009 | 2007- 2010 | 2007- 2011 | 2007- 2012 | 2007- 2013 | 2007-2014 |  |
| 1 | Število projektov | Učinek | Število | 0 | 24 | 0 | 0 | 10 1 | 12 1 | 13 | 20 | 27 | 28 |  |
| 2 | Dolžina novozgra-jenih cest (km) | Učinek | km | 5.823 (0) | 5.831,5 (povečanje za 8,5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.825,7 (pove- čanje za 2,704) | 5.825,7 (pove- čanje za 2,704) | 5.830,56 (pove- čanje za 7,56) |  |
|  | Dolžina posodo-bljenih cest (km) | Učinek | km | 0 | 22,5 | 0 | 0 | 0 | 0,33 | 0,33 | 1,11 | 4,14 | 10,65 |  |
| 3 | Število novozgra-jenih izvennivoj-skih križanj | Učinek | Število | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |  |
| 4 | Dolžina novozgra-jenih kolesarskih prog | Učinek | km | 263 | 305 (pove-čanje za 42) | 0 | 0 | 266,1 (pove-čanje za 3,1) | 268,1 (pove-čanje za 5,1) | 269,04 (pove-čanje za 6,04) | 270,365 (pove- čanje za 7,37) | 272,819 (pove- čanje za 9,82) | 290,099 (povečanje za 17,28) |  |

Tabela 39b: Fizični napredek na področju cest (3.1.) – 2. del

| Šifra | Naziv kazalnika | Vrsta kazal-nika | Mer-ska enota | Izhodiš-čno stanje | Načrtova- na vrednost | Dosežena vrednost |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2007 | 2013 | 2007 | 2007- 2008 | 2007- 2009 | 2007- 2010 | 2007- 2011 | 2007- 2012 | 2007- 2013 | 2007-2014 |  |
| 6 | Nižji časovni stroški na leto zaradi izvedenih investicij v državne ceste (v mio. EUR) | Rezultat | mio € | 0 | 11,5 | 0 | 0 | 0 | 0 2 | 0,2 | 0,88 | 2,75 | 3,62 |  |

Vir: CIS: centralni informacijski sistem; MZI: Ministrstvo za infrastrukturo

1 V preteklih letnih poročilih se je za ta kazalnik poročalo o zaključenih projektih, kazalnik 'število projektov' od tega letnega poročila naprej prikazujemo poenoteno za celotni operativni program kot število potrjenih projektov, t.j. operacij, ne glede na stanje zaključenosti.

2 Nižji časovni stroški na leto zaradi izvedenih investicij v ceste bodo merljivi po enem letu od predaje investicije v uporabo oz. bodo natančno ovrednoteni po zaključku finančne perspektive.

Kvalitativna analiza

Časovni zaostanek pri izvedbi projektov na področju državnih cest, ki je bil identificiran v letu 2011, se je tekom 2012, 2013 in 2014 zmanjšal, še vedno pa so bile v letu 2014 prisotne težave s pridobivanjem manjkajočih zemljišč, razveljavljeno je bilo delno gradbeno dovoljenje za obvoznico Črnomelj in evidentirane težave povezane z gradnjo (zemeljski plaz na obvoznici Gorenja vas in kolesarski povezavi Miren-Vrtojba-Kanal). V letu 2014 je OU izdal eno odločbo o dodelitvi sredstev, in sicer za projekt rekonstrukcija Dolenja Trebuša – Želin. Na osnovi intenzivne izvedbe del v l. 2014, je bilo tveganje za izgubo sredstev na tej prednostni usmeritvi uspešno odpravljeno. Do konca leta 2014 je bilo skupno od 28ih projektov zaključenih 17, od tega 5 v letu 2014.

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

Skupno je bilo do sedaj potrjenih za 169,6 milijonov EUR projektov, kar znaša cca. 124% razpoložljivih EU sredstev.

V letu 2015 je predviden zaključek vseh projektov, razen za obvoznico Šmartno pri Litiji, obstaja tveganje za upravni spor na izdano delno gradbeno dovoljenje. V navedenem primeru bo projekt zaključen v letu 2016 z lastnimi sredstvi. Projekt obvoznica Murska Sobota zaradi pomanjkanja sredstev ne bo izveden v tej finančni perspektivi.

### Področje letalske in letališke infrastrukture

Uresničevanje splošnih ciljev

Cilji PU se uresničujejo z izvajanjem specifičnih aktivnosti v okviru načrtovanih projektov.

Finančna tabela

Tabela 40: Finančni napredek na področju letalske in letališke infrastrukture (3.2.)

| 3. RP - PU 3.2. |  | stanje 31.12.14 | Pravice porabe 2007-2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Pravice porabe 2007-2013 | EU del | 13.664.103 | - |
|  | SLO del | 5.064.706 | - |
|  | EU in SLO del | 18.728.809 | - |
| Pravice porabe 2008-2009 | EU del | 6.214.899 | 45,5 |
|  | SLO del | 1.096.746 | 21,7 |
|  | EU in SLO del | 7.311.645 | 39,0 |
| Pravice porabe 2007-2012 | EU del | 13.664.103 | 100,0 |
|  | SLO del | 3.935.738 | 77,7 |
|  | EU in SLO del | 17.599.841 | 94,0 |
| Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.14) | EU del | 13.538.391 | 99,1 |
|  | SLO del | 2.389.128 | - |
|  | EU in SLO del | 15.927.519 | 85,0 |
| Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.14) | EU del | 10.694.388 | 78,3 |
|  | SLO del | 1.887.245 | - |
|  | EU in SLO del | 12.581.634 | 67,2 |
|  | drugi viri | 704.437 | - |
|  | skupaj | 13.286.071 | - |
| Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.14) | EU del | 9.803.411 | 71,7 |
|  | SLO del | 1.730.014 | - |
|  | EU in SLO del | 11.533.424 | 61,6 |
| Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2014 do 31.12.14) | EU del | 833.927 | 6,1 |
|  | SLO del | 147.164 | - |
|  | EU in SLO del | 981.091 | 5,2 |
| Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.14 (kumulativa 1.1.07-31.12.14) - EU del |  | 9.684.721 | 70,9 |
| Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.14 (kumulativa 1.1.07-31.12.14) - EU del |  | 9.561.215 | 70,0 |

Na prednostni usmeritvi področje letalske in letališke infrastrukture znaša skupna vrednost potrjenih operacij – EU del 13.538.391 EUR, kar glede na razpoložljive pravice porabe na tej prednostni usmeritvi predstavlja 99,08%. Skupaj je bilo certificiranih 9.561.215 EUR EU dela.

Vključeno ministrstvo

MZI – Direktorat za infrastrukturo.

Opis izvajanja v letu 2014

Tabela 41: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju letalske in letališke infrastrukture (3.2.)

| Št. OP ROPI | Naziv projekta | Izvajanje v letu 2014 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Posodobitev letališke infrastrukture na letališču Edvarda Rusjana Maribor (skupna potrjena vrednost operacije: 18.080.117,92 EUR) | 14.12.2009 je bila s strani OU izdana Odločba o dodelitvi sredstev, dne 31.7.2013 pa je bila izdana prva odločba o spremembi. |
|  |  | Masterplan je že izdelan, zaključena je gradnja novega terminala in obnova starega terminala (pridobljena uporabna dovoljenja). Upravičenec je v postopku pridobivanja izvajalca za zadnji dve aktivnosti. V letu 2015 bo zaključena obnova tehničnih objektov in izveden razpis za nabavo vozil in opreme v okviru projekta. |
|  |  | V letu 2014 so v skladu s podpisano pogodbo potekala dela na tehničnih objektih. |
|  |  | Do konca leta 2014 je bilo na operaciji izvajalcem izplačanih 9,8 mio EUR evropskih sredstev, od tega je bilo certificiranih 9,6 mio EUR EU sredstev. |

Pojasnilo:

- v rumenih poljih so potrjeni projekti – operacije,

- številke OP ROPI v oklepajih predstavljajo zaporedno številko projekta iz seznama rezervnih projektov in

- podčrtani so veliki projekti.

Izvajanje  prednostne usmeritve

Tabela 42: Fizični napredek na področju letalske in letališke infrastrukture (3.2.)

| Šifra | Naziv kazalnika | Vrsta kazal-nika | Mer-ska enota | Izhodiš-čno stanje | Načrtova- na vrednost | Dosežena vrednost |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2007 | 2013 | 2007 | 2007- 2008 | 2007- 2009 | 2007- 2010 | 2007- 2011 | 2007- 2012 | 2007- 2013 | 2007-2014 |
| 1 | Število projektov | Učinek | Število | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 1 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Povečanje kapacitet oskrbe potnikov v zračnem prometu (v potnikih/uro) | Učinek | Potnik/h | 800 | 1.500 | / 2 | / 2 | / 2 | / 2 | 0 | 1.000 | 1000 | 1.500 |

Vir: CIS: centralni informacijski sistem;

1 V preteklih letnih poročilih se je za ta kazalnik poročalo o zaključenih projektih, kazalnik 'število projektov' od tega letnega poročila naprej prikazujemo poenoteno za celotni operativni program kot število potrjenih projektov, t.j. operacij, ne glede na stanje zaključenosti.

2 S spremembo OP ROPI verzija 2 je bil v nabor kazalnikov uvrščen nov programski kazalnik, katerega se v predhodnih Letnih poročilih ni spremljalo. Zaradi navedenega ni podatka oz. vrednosti pri posameznih letih.

Lizbonski cilji

V okviru Lizbonskih ciljev na prednostni temi 29 – Letališča v letu 2014 ni bilo sprememb. V vseh letih je bilo tako tej prednosti temi skupno dodeljenih 13,5 mio EUR sredstev Skupnosti.

| Koda razsežnosti 1: | Koda razsežnosti 2: | Koda razsežnosti 3: | Koda razsežnosti 4: | Koda razsežnosti 5: | Znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prednostna tema | Oblika Financiranja | Ozemlje | Gospodarska dejavnost | Lokacija |  |
| 29 | 1 | 1 | 11 | SI012 | 11.117.865,16 |
|  |  |  |  | Skupaj 2009 | 11.117.865,16 |
| 29 | 1 | 1 | 11 | SI0 | 15.035.897,00 |
| Skupaj 2012 |  |  |  |  | 15.035.897,00 |
| 29 | 1 | 1 | 11 | SI0 | -15.035.897,00 |
| 29 | 1 | 1 | 11 | SI012 | 2.420.526,08 |
| Skupaj 2013 |  |  |  |  | -12.615.370,92 |
| SKUPAJ 2007 – 2014 |  |  |  |  | 13.538.391,24 |

Kvalitativna analiza

Zaostanek pri izvedbi operacije Posodobitve letališke infrastrukture letališča Maribor, ki je bila posledica stečaja glavnega izvajalca del, se je poskušalo premostiti  s sklenitvijo pogodbe z novim izvajalcem za preostala neopravljena dela. Gradnja novega terminala in obnova starega terminala je bila uspešno zaključena (pridobljena uporabno in obratovalno dovoljenje). Pripravljen je masterplan. V izvedbi je  zadnje javno naročilo za nabavo vozil in opreme, zaključujejo se dela na tehničnih objektih.

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

V letu 2015 se bodo zaključila dela na tehničnih objektih in izvedlo javno naročilo za nabavo vozil in opreme na operaciji Posodobitve letališke infrastrukture letališča Maribor.

## 3.4. 	Razvojna prioriteta: Ravnanje s komunalnimi odpadki

Informacije o fizičnem in finančnem napredku razvojne prioritete

V letu 2014 je v okviru razvojne prioritete Ravnanje s komunalnimi odpadki tekom leta 2014 prišlo od odstopa od izvedbe ene operacije, in sicer: operacije Regijski center za ravnanje z odpadki CERO Nova Gorica.

Tabela 43: Potrjene operacije na nivoju 4. Razvojne prioritete v letu 2014

| RAZVOJNA PRIORITETA | PREDNOSTNA USMERITEV | Naziv operacije | Potrjena vrednost v letu 2014 (EUR) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Celotna potrjena vrednost | Sredstva KS/ESRR | Nacionalni viri |
| 4. RAVNANJE S KOMUNAL-NIMI ODPADKI | 4.1. Ravnanje s komunalnimi odpadki | Regijski center za ravnanje z odpadki CERO Nova Gorica | - 47.097.589,00 | -24.702.146,46 | -4.359.202,32 |
|  | VREDNOST SKUPAJ ZA 4.1. PREDNOSTNO USMERITEV V 2014 |  | - 47.097.589,00 | -24.702.146,46 | -4.359.202,32 |
| POTRJENA VREDNOST SKUPAJ ZA 4. RAZVOJNO PRIORITETO V LETU 2014 |  |  | - 47.097.589,00 | -24.702.146,46 | -4.359.202,32 |

Finančni napredek razvojne prioritete

Tabela 44: Finančni napredek 4. razvojne prioritete

| 4. RP |  | stanje 31.12.14 | Pravice porabe 2007-2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Pravice porabe 2007-2013 | EU del | 155.568.426 | - |
|  | SLO del | 27.453.252 | - |
|  | EU in SLO del | 183.021.678 | - |
| Pravice porabe 2008-2009 | EU del | 29.418.304 | 18,9 |
|  | SLO del | 5.191.465 | 18,9 |
|  | EU in SLO del | 34.609.769 | 18,9 |
| Pravice porabe 2007-2012 | EU del | 114.924.507 | 73,9 |
|  | SLO del | 20.280.795 | 73,9 |
|  | EU in SLO del | 135.205.302 | 73,9 |
| Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.14) | EU del | 136.971.122 | 88,0 |
|  | SLO del | 24.171.374 | - |
|  | EU in SLO del | 161.142.496 | 88,0 |
| Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.14) | EU del | 132.133.517 | 84,9 |
|  | SLO del | 23.317.679 | - |
|  | EU in SLO del | 155.451.196 | 84,9 |
|  | drugi viri | 131.279.064 | - |
|  | skupaj | 286.730.260 | - |
| Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.14) | EU del | 48.351.496 | 31,1 |
|  | SLO del | 8.532.617 | - |
|  | EU in SLO del | 56.884.113 | 31,1 |
| Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2014 do 31.12.14) | EU del | 10.718.047 | 6,9 |
|  | SLO del | 1.891.420 | - |
|  | EU in SLO del | 12.609.468 | 6,9 |
| Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.14 (kumulativa 1.1.07-31.12.14) - EU del |  | 46.238.604 | 29,7 |
| Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.14 (kumulativa 1.1.07-31.12.14) - EU del |  | 46.104.536 | 29,6 |

Na razvojni prioriteti Ravnanje s komunalnimi odpadki znaša vrednost potrjenih operacij 136.971.122 EUR, je za 24.702.146,46 EUR manj, kot konec leta 2013. Do zmanjšanja dodeljenih sredstev je prišlo zaradi odpovedi projekta Regijski center za ravnanje z odpadki CERO Nova Gorica. Skupaj dodeljena sredstva ob koncu leta 2014 88% vseh pravic porabe na rej razvojni prioriteti. Skupaj je bilo na tej razvojni prioriteti v okviru javnih upravičenih izdatkov certificiranega 46.104.536 EUR EU dela, kar predstavlja 29,6% pravic porabe.

Graf 5: Kumulativni pregled izvajanja 4. razvojne prioritete

Doseganje ciljev in analiza napredka

V letu 2014 ni bilo izdanih odločb na področju komunalnih odpadkov, le ena sprememba prvotne odločbe – za operacijo z naslovom Regijski center za ravnanje z odpadki Koroške – KOCEROD, dne 5.6.2014, s katero se je spremenil časovni načrt in se je podaljšalo obdobje upravičenih izdatkov do 31.12.2014.

V izvajanju je bilo tudi šest operacij, katere so bile potrjene v predhodnih letih.

Svet regije Severne Primorske (Goriške razvojne) regije je dne 18.03.2014 na 66. seji sprejel sklep, da s projektom Izgradnje regijskega centra za ravnanje z odpadki Nova Gorica ne nadaljuje, saj ga ni mogoče izpeljati do konca leta 2015. Na SVRK je bil s strani ministrstva podan predlog, da izvedejo postopke za sprostitev sredstev evropske kohezijske politike po Odločbi.

Za operacijo z naslovom Regijski center za ravnanje z odpadki Dolenjske – II. faza sta bili pogodbi o sofinanciranju gradnje in nadzora podpisani v letu 2014 (prva 25.4.2014 in druga 25.7.2014). Vsebovali sta razvezni pogoj za pridobitev OVD do datuma 31.07.2014 in za GD do datuma 15.09.2014. Upravičenec OVD in GD do 3.10.2014 ni dostavil na MOP. Pogodbi sta razvezani. Aktivnosti na projektu so bile s strani MOP ustavljene.

Informacije o fizičnem napredku razvojne prioritete

Tabela 45: Fizični napredek 4. razvojne prioritete

| Šifra | Naziv kazalnika | Vrsta kazal-nika | Mer-ska enota | Izhodiš-čno stanje | Načrtova- na vrednost | Dosežena vrednost |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2007 | 2013 | 2007 | 2007- 2008 | 2007- 2009 | 2007- 2010 | 2007- 2011 | 2007- 2012 | 2007- 2013 | 2007-2014 |
| 1 | Število sofinanciranih projektov izgradnje regionalnih centrov za ravnanje z odpadki | Učinek | Število | 0 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 |
| 2 | Zmanjšanje količin odloženih nenevarnih odpadkov (v tonah/leto) | Rezultat | t/leto | 845.000 | 550.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.400 | 40.000 |
| 3 | Povečanje količin ločeno zbranih frakcij (v tonah/leto) | Rezultat | t/leto | 205.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.615 | 23.000 |

Vir: MOP; ARSO: Agencija RS za okolje (Poročilo o stanju okolja)

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

V letu 2015 pričakujemo, da pri že potrjenih projektih vse aktivnosti usmerjene v ustrezne in pravočasne ukrepe pri reševanju problemov nastalih pri izvajanju operacij.

Novih velikih projektov v okviru 4. RP OP ROPI ne bo, prav tako bo veliki projekt z naslovom Nadgradnja regijskega centra za ravnanje z odpadki v Ljubljani  izveden v finančni perspektivi 2007-2013.

Kakovostna analiza na ravni razvojne prioritete

V letu 2014 ni bilo potrjenih novih operacij na ravni razvojne prioritete. Operacije so bile na različnih stopnjah izvedbe od projektiranja in pridobivanja gradbenih dovoljenj, izvajanja  gradbenih del do poskusnega obratovanja mehansko bioloških objektov. Pri vseh pa je potrebno omeniti nenačrtovan zamik začetka izvedbe zaradi podaljšanja postopkov oddaje javnega naročila, ki se je zgodil v prejšnjih letih.

Večje težave in ukrepi za njihovo odpravo

Pri pripravi in izvedbi operacij na področju ravnanja s komunalnimi odpadki se je kot precejšnje tveganje za nepravočasno izvedbo operacij izkazalo izvajanje postopkov javnega naročanja, ki je zaradi revizijskih zahtevkov, trajalo bistveno dlje od načrtovanega. Težava je tudi spremenjena zakonodaja na področju odlaganja odpadkov in s tem povezano daljše trajanje postopkov v zvezi s pridobitvijo upravnih dovoljenj.

### Ravnanje s komunalnimi odpadki

Uresničevanje splošnih ciljev

Cilji PU se uresničujejo z izvajanjem specifičnih aktivnosti v okviru načrtovanih projektov.

Finančna tabela

Podatki enaki tistim na nivoju razvojne prioritete.

Vključeno ministrstvo

Ministrstvo za okolje in prostor – Direktorat za javne službe varstva okolja in investicije v okolje.

Opis izvajanja v letu 2014

Tabela 47a: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju ravnanja s komunalnimi odpadki (4.1.) – 1. del

| Št. OP ROPI | Naziv projekta | Izvajanje v letu 2014 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Regijski center za ravnanje z odpadki Koroške – KOCEROD (skupna potrjena vrednost operacije: 24.980.383,00 EUR) | OU je dne 9.9.2008 izdal Odločbo št. KS OP ROPI/4/1/ KOCEROD/0 o dodelitvi sredstev in dne 6.8.2012 odločbo o spremembi odločbe. Dne 5.6.2014 je OU izdal drugo odločbo o spremembi odločbe, s katero se je spremenil časovni načrt in se podaljšalo obdobje upravičenih izdatkov. Višina dodeljenih sredstev se ni spremenila. |
|  |  | Postopki JN v letu 2014: V letu 2014 ni bilo izvedenih novih postopkov oddaje JN. |
|  |  | Gradnja in izvedba del ter storitev tekom 2014: Na odlagališču Zmes je bil v letu 2014 izvajalec v fazi pridobivanja okoljevarstvenega dovoljenje, ki je predpogoj za izvedbo obratovanja. Dne 30.5.2014 je upravičenec ponovno vložil vlogo za pridobitev OVD skupaj z dokazili, da so stanovalci v 300m pasu, ki so bili ovira za izdajo OVD preseljeni. Dne 1.8.2014 smo s strani upravičenca prejeli urgenco o obravnavi predlogov za sklenitev Aneksov k pogodbam o sofinanciranju operacije KOCEROD, tako za obveščanje javnosti kot tudi za gradnjo, saj se je obdobje predvideno za zaključek del v dosedanjih pogodbah že izteklo. Upravičenci so bili pozvani, da pripravijo vso potrebno dokumentacijo vključno z ustreznimi veljavnimi izvajalskimi pogodbami in vlogo za izdajo odločbe o podaljšanju obdobja upravičenosti, saj ARSO še ni uspel obravnavati njihove vloge do 31.8. 2014. Vloga za ponovno podaljšanje odločbe je bila vložena 12.11.2014. |
|  |  | Do konca 2014 je bilo na operaciji izplačanih 12,2 mio EUR EU sredstev, od katerih je bilo vseh 12,2 mio EUR že certificiranih na MF-PO. |

Tabela 47b: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju ravnanja s komunalnimi odpadki (4.1.) – 2. del

| Št. OP ROPI | Naziv projekta | Izvajanje v letu 2014 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Nadgradnja regijskega centra za ravnanje z odpadki v Ljubljani (2007SI161PR001) (skupna potrjena vrednost operacije: 143.921.874,00 EUR) | Evropska Komisija je dne 8.4.2009 izdala Odločbo Komisije o velikem projektu št. C(2009)2884. V letu 2014 odločba ni bila spremenjena. |
|  |  | Postopki JN v letu 2014: V letu 2014 ni bilo izvedenih novih postopkov oddaje JN. |
|  |  | Gradnja in izvedba del ter storitev tekom 2014 - Izgradnja čistilne naprave izcednih vod odlagališča nenevarnih odpadkov Barje Dela na podprojektu so zaključena in pridobljeno je bilo uporabno dovoljenje. Podprojekt je zaključen. - Izgradnja odlagalnega polja IV in V. faza Dela na podprojektu so zaključena in pridobljeno je bilo uporabno dovoljenje. Podprojekt je zaključen. - Izgradnja objekta za predelavo odpadkov (MBO) V letu 2014 je bil pridobljeno okoljevarstveno dovoljenje. Gradbeno dovoljenje je bilo pridobljeno maja 2014. Od objektov MBO so bili v letu 2014 dokončani: - Skladišče NGO (Sekcija 1) ter avtomatska in ročna avtopralnica (Sekcija 8). Izvajalec izvaja dela na vseh sekcijah projekta. V letu 2014 se je odločalo med faznostjo projekta in med izgradnjo MBO v finančni perspektivi 2007-2013. Sprejeta je bila odločitev, da se projekt izvede v finančni perspektivi 2007-2013. Predvidoma bo gradnja zaključena v letu 2015, finančno se projekt zaključi v letu 2016. |
|  |  | Do konca 2014 je bilo na operaciji izvajalcem izplačanih 17,5 mio EUR evropskih sredstev, od katerih je 15,5 mio EUR že bilo certificiranih na MF-PO. |
| 3 | Regijski center za ravnanje z odpadki Štajerske regije – Izgradnja centra za ravnanje z odpadki II reda Slovenska Bistrica (skupna potrjena vrednost operacije: 14.366.935,00 EUR) | SVLR je v vlogi organa upravljanja dne 12.9.2008 izdal Odločbo št. KS OP ROPI/4/1/RCERO-Slovenska Bistrica/0 o dodelitvi sredstev. Dne 6.8.2012 je OU izdal odločbo o spremembi odločbe. Tekom leta 2014 se odločba ni spremenila. |
|  |  | Postopki JN v letu 2014: V letu 2014 je bil zaključen postopek JN s pogajanji za gradnjo objektov MBO. Aneks št. 2 k sofinancerski pogodbi za gradnjo, ki zajema nepredvidljiva dela v zvezi z gradnjo, je bil podpisan dne 25.07.2014. Postopek JN za dodatna dela, ki jih ni bilo mogoče predvideti (povišan nivo podtalnice) v letu 2014 še ni bil zaključen. |
|  |  | Gradnja in izvedba del ter storitev tekom 2014 Zaradi težav pri pridobivanju okoljevarstvenega in gradbenega dovoljenja so dela v letu 2014 zaostajala za terminskim planom. Upravičenci so bili seznanjeni tudi z možnimi posledicami izpada sofinanciranja, v kolikor zamude ne nadoknadijo. ARSO je dne 22.12.2014 izdala dopolnilno Odločbo k delnemu OVD in upravičenec je začel s poskusnim obratovanjem, ki bo zaključeno konec leta 2015. Dne 12.11.2014 je bila izvedena kontrola na kraju samem v občini Slovenska Bistrica. Nepravilnosti niso bile ugotovljene. |
|  |  | Do konca 2014 je bilo na operaciji izvajalcem izplačanih 5,3 mio EUR evropskih sredstev, od katerih je 4,4 mio EUR že bilo certificiranih na MF-PO. |

Tabela 47c: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju ravnanja s komunalnimi odpadki (4.1.) – 3. del

| Št. OP ROPI | Naziv projekta | Izvajanje v letu 2014 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | Regijski center za ravnanje z odpadki v Zasavju – CEROZ II. faza (skupna potrjena vrednost operacije: 14.849.535,60 EUR) |  | SVLR je v vlogi organa upravljanja dne 15.5.2009 izdala Odločbo št. KS OP ROPI/4/1/CEROZ/0 o dodelitvi sredstev ter dne 26.3.2012 odločbo o spremembi odločbe. Dne 26.3.2013 je bila izdana druga sprememba odločbe. Tekom leta 2014 se odločba ni spremenila. |
|  |  |  | Postopki JN v letu 2014: Upravičenci so bili dne 7.3.2014 pozvani, da v skladu s pripombami pripravijo/dopolnijo RD za nujna nepredvidena dela, ki so nastala zaradi plazenja terena in odkritju elementa Bor v izcednih vodah. Dne 10.4.2014 smo na MKO v e-obliki prejeli popravljeno RD za nepredvidena dela skupaj z odzivnim poročilom in pozvali upravičenca, da nam posreduje še natisnjeno verzijo RD z vso pripadajočo dokumentacijo, podpisano od pooblaščene osebe upravičenca, vendar nam je upravičenec zatrdil, da do zagotovitve nadomestnih sredstev s strani države (zaradi izpada prihodkov z naslova taks) ne more izpeljati postopka JN. Upravičenec zato išče rešitev tudi v smeri ponovne CBA študije in novega izračuna GAP, ter posledično izdaje odločbe z večjim procentom sofinanciranja, saj so se zaradi ločevanja odpadkov zmanjšale količine zbranih odpadkov na prebivalca, kot tudi struktura oziroma specifična teža odpadkov. |
|  |  |  | Gradnja in izvedba del ter storitev tekom 2014: Dne 24.7.2014 je upravna enota Hrastnik izdala uporabno dovoljenje št. 351-34/2014-12 za transformatorsko postajo in priključni kablovod, 27.11.2014 pa je ARSO izdal okoljevarstveno dovoljenje št. 35406-31/2013-8 za rekonstrukcijo čistilne naprave, sortirnico in kompostarno. Dela na projektu so se izvajala. |
|  |  |  | Do konca 2014 je bilo na operaciji izvajalcem izplačanih 2,9 mio EUR evropskih sredstev, ki so bila vsa že certificirana na MF-PO. |
| 5 | Regijski center za ravnanje z odpadki Dolenjske – II. faza (skupna potrjena vrednost operacije: 33.070.375,08 EUR) | Dne 25.8.2011 je SVLR v vlogi organa upravljanja izdala Odločbo o dodelitvi sredstev št. KS OP ROPI/4/1/Dolenjska – 2. faza/0. Dne 28.11.2013 je OU izdal prvo odločbo o spremembi prvotne odločbe, v letu 2014 pa odločba ni bila spremenjena. |  |
|  |  | Postopki JN v letu 2014 V letu 2014 ni bilo izvedenih novih postopkov oddaje JN. |  |
|  |  | Gradnja in izvedba del ter storitev tekom 2014 Z dnem 06.05.2013 so bila zaključena dela na ČN za izcedne vode. V letu 2013 je bilo izdano Potrdilo o prevzemu. ČN je v poskusnem obratovanju. MBO: Pogodba o sofinanciranju gradnje in nadzora sta bili podpisana v letu 2014 (prva 25.4.2014 in druga 25.7.2014). Vsebovali sta razvezni pogoj za pridobitev OVD do datuma 31.07.2014 in za GD do datuma 15.09.2014. Upravičenec OVD in GD do 3.10.2014 ni dostavil na MOP. Pogodbi sta razvezani. Aktivnosti na projektu so bile s strani MOP ustavljene. |  |
|  |  | Do konca 2014 je bilo na operaciji izvajalcem izplačanih 0,7 mio EUR evropskih sredstev, ki so bila že v celoti certificirana na MF-PO. |  |

Tabela 47d: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju ravnanja s komunalnimi odpadki (4.1.) – 4. del

| Št. OP ROPI | Naziv projekta | Izvajanje v letu 2014 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | Regijski center za ravnanje z odpadki Pomurje - II. faza (skupna potrjena vrednost operacije: 23.196.120,00 EUR) |  | SVLR je v vlogi organa upravljanja dne 23.12 2010 izdala Odločbo št. KS OP ROPI/4/1/Puconci – 2. faza/0 o dodelitvi sredstev. Tekom leta 2014 odločba ni bila spremenjena. |
|  |  |  | V letu 2014 ni bilo izvedenih novih postopkov oddaje JN. |
|  |  |  | Gradnja in izvedba del ter storitev tekom 2014 Potrdilo o prevzemu je bilo izdano dne 14.02.2014 Dne 9.5.2014 je bilo potrjeno, izplačilo prvega dela zadržanih sredstev, 14.5.2014 pa tudi posredovano v plačilo. Aneks št. 1 k pogodbi o sofinanciranju, s katerim se rok upravičenosti črpanja sredstev kot posledica dolgotrajnosti postopka pridobivanja okoljevarstvenega dovoljenja na agenciji ARSO, podaljšuje do konca leta 2014, je bil podpisan dne 17.9.2014. Dne 21.10.2014 je bilo izdano OVD, uporabno dovoljenje pa bo predvidoma izdano do konca februarja 2015. Dne 12.12.2014 smo prejeli poročilo UNP o opravljeni reviziji operacije "regijski center za ravnanje z odpadki Pomurje - II faza CERO PUCONCI" (RO13-62), v katerem je navedeno, da niso odkrili nepravilnosti pri nobeni od pregledovanih točk. Dne 3.12.2014 je bila s strani MOP izvedena 1. kontrola na kraju samem, dne 4.12.2014 pa upravičencem posredovano začasno poročilo o izvedeni kontroli. Nepravilnosti niso bile ugotovljene. |
|  |  |  | Do konca 2014 je bilo na operaciji izvajalcem izplačanih 12,7 mio EUR evropskih sredstev, ki so bila vsa že certificirana na MF-PO. |
| 7 | Regijski center za ravnanje z odpadki CERO Nova Gorica (skupna potrjena vrednost operacije: 0 EUR) |  | OU je dne 13.8.2013 izdal odločbo št. KS OP ROPI/4/1/CERO Nova Gorica/0 o dodelitvi sredstev v višini 24.702.146,46 EUR EU sredstev. Dne 2.6.2014 je OU izdal Odločbo o spremembi in prenehanju odločbe o dodelitvi sredstev za projekt, s čimer je bilo ustavljeno sofinanciranje izvajanja projekta iz sredstev Kohezijskega sklada iz obdobja 2007-2013. Svet regije Severne Primorske je namreč dne 18.3.2014 sprejel sklep, s katerim je odločil, da ne bodo izvedene načrtovane aktivnosti po odločbi o dodelitvi sredstev, zaradi česar je OU, da projekt ni več upravičen do sredstev evropske kohezijske politike. |
| 8 | Regijski center za ravnanje z odpadki Gorenjske |  | Poslovni odbor konzorcija CERO je v maju 2011 potrdil izstop nekaterih občin iz konzorcija, nato od leta 2011 naprej ni bilo več aktivnosti, ki bi se nanašale na izvajanje projekta s sredstvi Kohezijskega sklada. Ocena izvedljivosti projekta:Zaradi neaktivnosti na projektu projekta ne bo možno izvesti v finančni perspektivi 2007-2013. Vse aktivnosti s strani posredniškega telesa so ustavljene. |
| 9 | Regijski center za ravnanje z odpadki Štajerske regije – CERO Podravje |  | V letih 2012 -2014 ni bilo aktivnosti na projektu. Ocena izvedljivosti projekta: Dogovorjeno je bilo, da se zaradi ekonomske neupravičenosti projekt ne bo izvajal. Vse aktivnosti s strani posredniškega telesa so ustavljene. |
| (1) + (2) | Izgradnja regijskega centra za ravnanje z odpadki Notranjska-Istra-Kras (»CERO NIK«) (skupna ocenjena vrednost operacije: 40.000.000,00 EUR) |  | V okviru spremembe OP ROPI v letu 2011 sta bili na indikativni seznam rezervnih projektov uvrščena projekta Regionalni center za ravnanje z odpadki – Istra, Kras in Regionalni center za ravnanje z odpadki Notranjska, ki sta bila kasneje zaradi optimalnejše rešitve glede na količino odpadkov združena v skupni projekt CERO NIK. V letu 2011 so potekale pripravljalne aktivnosti za pripravo vloge, konec decembra so bile pripravljene investicijska ter projektna dokumentacija in prva verzija vloge. Zaradi zmanjšanja količine odpadkov, je bilo v sodelovanju MKO in občin dogovorjeno, da bo |

Tabela 47e: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju ravnanja s komunalnimi odpadki (4.1.) – 5. del

| Št. OP ROPI | Naziv projekta | Izvajanje v letu 2014 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) + (2) | Izgradnja regijskega centra za ravnanje z odpadki Notranjska-Istra-Kras (»CERO NIK«) (nadaljevanje) |  | za zahodni del Slovenije dovolj en center za odlaganje komunalnih odpadkov, ki bi bil v Novi Gorici. V letih 2012 in 2013 ni bilo aktivnosti na projektu. Glede na dogovor na MOP se projekt ne bo izvajal. Vse aktivnosti s strani posredniškega telesa so ustavljene. |
| (3) | Termična obdelava odpadkov Maribor |  | V novembru 2011 je bil pripravljen Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP). V letih 2012 - 2014 ni bilo aktivnosti na projektu. Ocena izvedljivosti projekta: projekta v finančni perspektivi 2007-2013 ne bo mogoče izvesti. |
| (4) | Termična obdelava odpadkov Ljubljana |  | V novembru 2011 je bil pripravljen Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP). V letih 2012 - 2014 ni bilo aktivnosti na projektu. Ocena izvedljivosti projekta: projekta v finančni perspektivi 2007-2013 ne bo mogoče izvesti. |

Pojasnilo:

- v rumenih poljih so potrjeni projekti – operacije,

- številke OP ROPI v oklepajih predstavljajo zaporedno številko projekta iz seznama rezervnih projektov in

- podčrtani so veliki projekti.

Izvajanje prednostne usmeritve

Tabela 48: Fizični napredek na področju ravnanja s komunalnimi odpadki (4.1.)

| Šifra | Naziv kazalnika | Vrsta kazal-nika | Mer-ska enota | Izhodiš-čno stanje | Načrtova- na vrednost | Dosežena vrednost |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2007 | 2013 | 2007 | 2007- 2008 | 2007- 2009 | 2007- 2010 | 2007- 2011 | 2007- 2012 | 2007- 2013 | 2007-2014* |
| 1 | Število sofinanciranih projektov izgradnje regionalnih centrov za ravnanje z odpadki | Učinek | Število | 0 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 |
| 2 | Zmanjšanje količin odloženih nenevarnih odpadkov (v tonah/leto) | Rezultat | t/leto | 845.000 | 550.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.400 | 40.000 |
| 3 | Povečanje količin ločeno zbranih frakcij (v tonah/leto) | Rezultat | T/leto | 205.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.615 | 23.000 |

Vir: MOP( Informacijski sistem javnih služb varstva okolja); ARSO: Agencija RS za okolje (Poročilo o stanju okolja)

* opomba: gre za oceno doseženih kazalnikov glede na izdane Odločbe. Natančnejše podatke bo mogoče pridobiti šele po tem, ko bodo upravičenci pripravili Končna poročila.

Kvalitativna analiza

V letu 2014 ni bilo izdanih Odločb na področju komunalnih odpadkov, le ena sprememba prvotne odločbe – za operacijo z naslovom Regijski center za ravnanje z odpadki Koroške – KOCEROD, dne 5.6.2014, s katero se je spremenil časovni načrt in se je podaljšalo obdobje upravičenih izdatkov do 31.12.2014.

V izvajanju je bilo tudi šest operacij, katere so bile potrjene v predhodnih letih. Gradnja je bila zaključena na projektu Regijski center za ravnanje z odpadki Pomurje – II. faza (Potrdilo o prevzemu je bilo izdano dne 14.02.2014, OVD pa 21.10.2014).

Svet regije Severne Primorske (Goriške razvojne) regije je dne 18.03.2014 na 66. seji sprejel sklep, da s projektom Izgradnje regijskega centra za ravnanje z odpadki Nova Gorica ne nadaljuje, saj ga ni mogoče izpeljati do konca leta 2015. Na SVRK je bil s strani ministrstva podan predlog, da izvedejo postopke za sprostitev sredstev evropske kohezijske politike po Odločbi.

Za operacijo z naslovom Regijski center za ravnanje z odpadki Dolenjske – II. faza sta bili pogodbi o sofinanciranju gradnje in nadzora podpisani v letu 2014 (prva 25.4.2014 in druga 25.7.2014). Vsebovali sta razvezni pogoj za pridobitev OVD do datuma 31.07.2014 in za GD do datuma 15.09.2014. Upravičenec OVD in GD do 3.10.2014 ni dostavil na MOP. Pogodbi sta razvezani.

Aktivnosti na projektu so bile s strani MOP ustavljene.

Identificirana so bila tudi tveganja zaradi neizpolnjevanja zakonodajnih zahtev na področju odlaganja odpadkov in trajanja postopkov v zvezi s pridobitvijo upravnih dovoljenj.

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

V letu 2015 se pričakuje uspešna izvedba in zaključek operacij, ki so v fazi izvajanja.

## 3.5. 	Razvojna prioriteta: Varstvo okolja – področje voda

Uresničevanje splošnih ciljev

Cilji RP se uresničujejo preko prednostnih usmeritev:

3.5.1.	Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod

    - Oskrba s pitno vodo

    - Zmanjšanje škodljivega delovanja voda

Informacije o fizičnem in finančnem napredku razvojne prioritete

Finančni napredek razvojne prioritete

Tabela 49: Finančni napredek 5. razvojne prioritete

| 5. RP |  | stanje 31.12.14 | Pravice porabe 2007-2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Pravice porabe 2007-2013 | EU del | 392.923.166 | - |
|  | SLO del | 69.309.381 | - |
|  | EU in SLO del | 462.232.547 | - |
| Pravice porabe 2008-2009 | EU del | 95.447.812 | 24,3 |
|  | SLO del | 16.843.733 | 24,3 |
|  | EU in SLO del | 112.291.545 | 24,3 |
| Pravice porabe 2007-2012 | EU del | 304.135.880 | 77,4 |
|  | SLO del | 53.671.040 | 77,4 |
|  | EU in SLO del | 357.806.920 | 77,4 |
| Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.14) | EU del | 607.717.256 | 154,7 |
|  | SLO del | 107.244.222 | - |
|  | EU in SLO del | 714.961.478 | 154,7 |
| Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.14) | EU del | 545.944.013 | 138,9 |
|  | SLO del | 96.343.061 | - |
|  | EU in SLO del | 642.287.074 | 139,0 |
|  | drugi viri | 473.809.189 | - |
|  | skupaj | 1.116.096.263 | - |
| Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.14) | EU del | 331.962.419 | 84,5 |
|  | SLO del | 58.581.603 | - |
|  | EU in SLO del | 390.544.022 | 84,5 |
| Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2014 do 31.12.14) | EU del | 214.662.351 | 54,6 |
|  | SLO del | 37.881.591 | - |
|  | EU in SLO del | 252.543.942 | 54,6 |
| Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.14 (kumulativa 1.1.07-31.12.14) - EU del |  | 273.971.829 | 69,7 |
| Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.14 (kumulativa 1.1.07-31.12.14) - EU del |  | 266.843.957 | 67,9 |

Z vidika programskega obdobja 2007 – 2013 je bilo potrjenih operacij za 607.717.256 EUR EU dela, kar predstavlja več kot 154,7% vseh razpoložljivih sredstev. OU je v okviru naporov, da bi se uspešno počrpala vsa sredstva izredno pomembne projekte okoljske infrastrukture že v letu 2013 potrdil 14 projektov v skupni višini za 182 mio EUR EU dela dodatnih pravic porabe. Konec leta 2014 je bilo podpisanih sofinancerskih pogodb za 545.944.013 EUR oziroma 138,9%. Skupaj je bila na tej razvojni prioriteti izplačanih za 331.962.19 EUR oziroma za 84,5% pravic porabe. Samo v letu 2014 je bilo izplačanih za 214.662.351 EUR EU sredstev, kar predstavlja 54,6% osnovnih pravic porabe. Iz zgoraj izkazanih podatkov je jasno razvidno, da bo v okviru spremembe OP ROPI v letu 2015 potrebno sredstva prerazporediti na to razvojno prioriteto. Skupaj je bilo na tej razvojni prioriteti v okviru javnih upravičenih izdatkov certificiranega do konca leta 2014 za 266.843.957 EUR EU dela oziroma 67,9 % pravic porabe.

Graf 6: Kumulativni pregled izvajanja 5. razvojne prioritete

Doseganje ciljev in analiza napredka

Tabela 50a: Potrjeni projekti na nivoju 5. razvojne prioritete v letu 2014 – 1. del

| RAZVOJNA PRIORITETA | PREDNOSTNA USMERITEV | Naziv operacije | Potrjena vrednost v letu 2014 (EUR) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Celotna potrjena vrednost | Sredstva KS/ESRR | Nacionalni viri |
| 5. VARSTVO OKOLJA - PODROČJE VODA | 5.1. Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod | Celovito urejanje porečja Dravinje – izgradnja komunalne infrastrukture za zagotavljanje odvajanja in čiščenja odpadne vode - Občina Slovenska Bistrica (1. sklop) | 0 (nova vrednost 8.140.501,56, stara vrednost 8.140.501,56) | 2.835,83 (nova vrednost 4.712.015,89, stara vrednost 4.709.180,06) | -297.461,93 (nova vrednost 831.532,22, stara vrednost 1.128.994,15) |

Tabela 50b: Potrjeni projekti na nivoju 5. razvojne prioritete v letu 2014 – 2. del

| RAZVOJNA PRIORITETA | PREDNOSTNA USMERITEV | Naziv operacije | Potrjena vrednost v letu 2014 (EUR) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Celotna potrjena vrednost | Sredstva KS/ESRR | Nacionalni viri |
| 5. VARSTVO OKOLJA - PODROČJE VODA | 5.1. Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod | 2013SI161PR003 Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Soče – Centralna čistilna naprava Nova Gorica | 52.315.008 | 29.877.230 | 22.437.778 |
|  |  | Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Soče – Centralna čistilna naprava Nova Gorica (postal veliki projekt) | -48.486.647,00 (nova vrednost 0, stara vrednost 48.486.647,00) | -28.151.357,27 (nova vrednost 0, stara vrednost 28.151.357,27) | -4.968.063,05 (nova vrednost 0, stara vrednost 4.968.063,05) |
|  |  | 2013SI161PR004 Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja (2. sklop – 1. faza) | 51.278.194 | 30.078.233 | 21.199.961 |
|  | VREDNOST SKUPAJ ZA 5.1. PREDNOSTNO USMERITEV V 2014 |  | 55.106.555 | 31.806.942 | 38.372.214 |
|  | 5.2. Oskrba s pitno vodo | Trajnostna oskrba prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov Bele Krajine | -738.029,51 (nova vrednost 34.312.705,49, stara vrednost 35.050.735,00) | -509.737,05 (nova vrednost 18.519.867,95, stara vrednost 19.029.605,00) | -228.292,45 (nova vrednost 0, stara vrednost 0) |
|  |  | Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na Obali | 209.160,00 (nova vrednost 12.758.758,00, stara vrednost 12.549.598,00) | 0 (nova vrednost 7.218.449,12, stara vrednost 7.218.449,12) | 0 (nova vrednost 1.273.843,97, stara vrednost 1.273.843,97) |
|  | VREDNOST SKUPAJ ZA 5.2. PREDNOSTNO USMERITEV V 2014 |  | -528.869,51 | -509.737,05 | -228.292,45 |
| POTRJENA VREDNOST SKUPAJ ZA 5. RAZVOJNO PRIORITETO V LETU 2014 |  |  | 54.577.685,49 | 31.297.204,51 | 38.143.921,57 |

Informacije o fizičnem napredku razvojne prioritete

Tabela 51: Fizični napredek 5. razvojne prioritete

| Šifra | Naziv kazalnika | Vrsta kazal-nika | Mer-ska enota | Izhodiš-čno stanje | Načrtova- na vrednost | Dosežena vrednost |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2007 | 2013 | 2007 | 2007- 2008 | 2007- 2009 | 2007- 2010 | 2007- 2011 | 2007- 2012 | 2007- 2013 | 2007-2014* |
| 1 | Število projektov s področja odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode | Učin -ek | Število | 0 | 13 | / 1 | / 1 | / 1 | / 1 | 12 | 17 | 24 | 24 |
| 2 | Število projektov s področja oskrbe s pitno vodo | Učin -ek | Število | 0 | 10 | / 1 | / 1 | / 1 | / 1 | 6 | 9 | 16 | 16 |
| 3 | Število projektov s področja preprečevanja tveganj | Učin -ek | Število | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 4 | Povečanje števila prebivalcev, priključenih na javni kanalizacijski sistem 2 | Rezul -tat | Število | 500.000 (0) | 650.000 (150.000) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.989 | 72.000 |
| 5 | Zmanjšanje emisij v vode (v PE) | Rezultat | PE | 1.500.000 | 1.250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.175 | 120.000 |
| 6 | Povečanje števila aglomeracij (z obremenjenostjo nad 2000 PE) opremljenih z odvajanjem in čiščenjem | Rezultat | Število | 0 | 40 | / 1 | / 1 | / 1 | / 1 | 0* | 0 | 7 | 23 |
| 7 | Povečanje števila prebivalcev, oskrbovanih iz vodovodnih sistemov z zagotovljenim monitoringom | Rezultat | Število | 1.840.000 | 1.855.000 | / 1 | / 1 | / 1 | / 1 | 0 | 0 | 584 | 5.000 |
| 8 | Število prebivalcev, ki bo deležno boljše in varnejše oskrbe s pitno vodo 3 | Rezultat | Število | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.580 | 130.000 |
| 9 | Število prebivalcev, ki bo imelo korist od ukrepov zmanjšanja škodljivega delovanja voda 4 | Rezultat | Število | 0 | 660.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 5 |
| 10 | Zmanjšanje poplavno ogroženih območij (ha) | Rezultat | ha | 300.000 | 260.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 5 |

Vir: MOP: Ministrstvo za okolje in prostor; MZ: Ministrstvo za zdravje

1 S spremembo OP ROPI verzija 2 je bil v nabor kazalnikov uvrščen nov programski kazalnik, katerega se v predhodnih Letnih poročilih ni spremljalo. Zaradi navedenega ni podatka oz. vrednosti pri posameznih letih. Dosežena vrednost je 0, saj noben izmed potrjenih projektov oz. skupine projektov še ni zaključen.

2 V OP ROPI verzija 1 se je kazalnik imenoval »Dodatno prebivalstvo, ki bo priključeno na javni kanalizacijski sistem«, kateremu se je ciljna vrednost zmanjšala iz 700.000 na 650.000.

3 V OP ROPI verzija 1 se je kazalnik imenoval »Dodatno prebivalstvo, ki bo deležno boljše in varnejše oskrbe s pitno vodo«, kateremu se je ciljna vrednost povečala iz 150.000 na 300.000.

4 V OP ROPI verzija 1 se je kazalnik imenoval »Število ljudi, ki bo imelo korist od ukrepov za preprečevanje škodljivega delovanja voda«, kateremu se je ciljna vrednost povečala iz 30.000 na 660.000.

5Dosežena vrednost je 0, saj noben izmed potrjenih projektov oz. skupine projektov še ni zaključen.

* opomba: gre za oceno doseženih kazalnikov glede na izdane Odločbe. Natančnejše podatke bo mogoče pridobiti šele po tem, ko bodo upravičenci pripravili Končna poročila.

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

V letu 2015 se bodo nadaljevale aktivnosti zaključevanja projektov (gradnja) in doseganja načrtovane dinamike črpanja sredstev.

Kakovostna analiza na ravni razvojne prioritete

V letu 2014 ni bilo izdanih novih Odločb, spremenjene pa so bile naslednje Odločbe za projekte:

- Celovito urejanje porečja Dravinje – izgradnja komunalne infrastrukture  za zagotavljanje odvajanja in čiščenja odpadne vode - Občina Slovenska Bistrica (1. sklop)(Dne 26.2.2014 je bila sprejeta tretja odločba o spremembi odločbe, s katero je bil administrativno popravljena odločba ter spremenjen finančni načrt.),

- Celostno urejanje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda in varovanje vodnih virov na spodnjem povodju reke Mure - Dolinska kanalizacija  (1. sklop) (Dne 2.6.2014 je OU izdal tretjo odločbo o spremembi odločbe, s katerim se je  spremenil časovni načrt in podaljšalo obdobje upravičenih izdatkov, višina dodeljenih sredstev pa se ni spremenila.),

- Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju srednje Save – 2. faza )Dne 14.8.2014 je OU izdal prvo odločbo o spremembi odločbe, s katero se je spremenil časovni načrt, podaljšalo se je obdobje upravičenosti izdatkov. Višina dodeljenih sredstev se ni spremenila),,

- Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Maribora- širše prispevno območje CČN Maribor (Dne 7.10.2014 je OU izdal prvo odločbo o spremembi odločbe, s katero se je spremenil časovni načrt in podaljšal se je obdobje upravičenosti stroškov. Višina dodeljenih sredstev se ni spremenila.),

- Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Soče  - CČN Nova Gorica (V decembru 2013 je OU na EK predložil vlogo za potrditev velikega projekta za to operacijo, tekom prve polovice leta 2014 je potekalo usklajevanje ter dopolnjevanje vloge med organi RS in EK, dne 1.7.2014 je EK izdala Sklep Komisije o velikem projektu št. CCI 2013SI161PR003 (C(2014)4354), s katerim je bilo operaciji dodeljen prispevek Skupnosti v višini 29.877.230 EUR. Dne 3.9.2014 je tako OU izdal prvo spremembo odločbe s katero je razveljavil svojo prvotno odločbo o dodelitvi sredstev za projekt.),

- Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja (2. sklop – 1. faza) (Tekom 2014 je potekalo usklajevanje vsebine vloge za velike projekte med organi RS in EK DG Regio. Dne dne 4.12.2014 je EK izdala Sklep Komisije o velikem projektu št. CCI 2013SI161PR004 (C(2014)9459),

V letu 2014 se je v okviru prednostne usmeritve Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda gradnja izvajala na vseh operacijah z izdanimi odločbami. V letu 2014 so bila zaključena dela na naslednjih operacijah in projektih:

- Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore: projekt Žiri  (Potrdilo o prevzemu je bilo izdano 31.1.2014), projekt Gorenja vas-Poljane (Uporabno dovoljenje za ČN je bilo izdano 18.12.2014 in kanalizacijo 4.11.2014); na projektu Škofja Loka je bila v letu 2014 gradnja delno zaključena na posameznih odsekih.

- Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju reke Krke – Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema in CČN v Novem mestu (1. sklop): gradnja CČN je v zaključena, poskusno obratovanje izvedeno, objekt obratuje. Gradnja kanalizacije in zadrževalnih bazenov je zaključena.

- Celostno urejanje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda in varovanje vodnih virov na povodju Savinje: v letu 2014 se je zaključil tudi projekt Žalec (gradnja kanalizacije je bila dokončana. Potrdilo o prevzemu je bilo izdano 20.6.2014. Končano je bilo poskusno obratovanje čistilne naprave Kasaze. Potrdilo o prevzemu je bilo izdano 19.3.2014; ostali projekti so že zaključeni).

- Celostno urejanje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda in varovanje vodnih virov na spodnjem povodju reke Mure – Dolinska kanalizacija: projekt Beltinci V letu 2014 je potekalo poskusno obratovanje CČN Beltinci; ostali projekti so že zaključeni).

- Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Drave – Zgornja Drava (1. sklop): Projekt  Muta - Vuzenica: ČN je od 03.11.2014 v poskusnem obratovanju; projekt Selnica ob Dravi: ČN je od 18.09.2014 v poskusnem obratovanju, projekt Dravograd: Dela na kanalizaciji so zaključena, pridobljena so uporabna dovoljenja in projekt Radlje ob Dravi: ČN je od 28.11.2014 v poskusnem obratovanju,

- Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice - 1. sklop: projekt Škofljica (Dela na kanalizaciji so bila zaključena. Potrdilo o prevzemu je bilo izdano 30.8.2014; projekt Vrhnika (Dne 24.10.2014 je bila izdana Odločba o poskusnem obratovanju centralne čistilne naprave Vrhnika. Poskusno obratovanje ČN Vrhnika se je pričelo 14.11.2014; projekt Cerknica: Poskusno obratovanje čistilne naprave je končano. Potrdilo o prevzemu je bilo izdano 5.12.2014; projekt Borovnica: Zaključena je bila gradnja v okviru pogodbe Podaljšanje javne kanalizacije v delu naselij Dol in Laze v občini Borovnica ter Odvajanje odpadnih voda iz naselja Dol in Laze s priključkom CČN Borovnica in Izgradnja javne kanalizacije in rekonstrukcija ceste Stara postaja, za katero je bilo dne 16.10.2014 izdano Potrdilo o prevzemu; projekt Pivka: zaključena je bila gradnja CČN Pivka.)

- Celovito urejanje porečja Dravinje - Odvajanje in čiščenje odpadne vode v občinah Slovenske Konjice in Zreče (2. sklop): projekt Izgradnja kanalizacije in čistilne naprave v občini Slovenske Konjice: Pridobljena so uporabna dovoljenja, z dnem 31.12.2014 so bila zaključena vsa dela po izvajalski pogodbi – izdano Potrdilo o prevzemu; projekt Izgradnja kanalizacije in čistilne naprave v občini Zreče:  Za kanalizacijo so bila pridobljena uporabna dovoljenja, za ČN poteka poskusno obratovanje.

- Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Maribora- širše prispevno območje CČN Maribor: zaključena je bila gradnja glavnem zbiralniku Hotinja vas – Rogoza.

- Odvajanje in čiščenje odpadne vode v Šaleški dolini: Izdano je bilo potrdilo o prevzemu ter zahtevka za zadržana sredstva. Slavnostni dogodek ob zaključku operacije je potekal dne 25.09.2014 na Centralni čistilni napravi Šoštanj.

- Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Ptujskega polja: projekt št. 1: čistilna naprava (ČN Formin in izgradnja kanalizacijskega sistema Bukovci – Formin v občini Gorišnica (Tehnični pregled novozgrajenega sistema sekundarne kanalizacije naselja Bukovci je bil izveden dne 16.10.2014. Tehnični pregled novozgrajenega sistema zgrajene kanalizacije sistema 3 – primarna kanalizacija Bukovci – Stojnci je bil izveden dne 16.10.2014. Izveden je bil tudi tehnični pregled čistilne naprave Formin. Uporabno dovoljenje čistilno napravo Formin je bilo izdano 21.11.2014, poskusno obratovanje čistilne naprave Formin se je pričelo v decembru 2014.)

- Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Vipave – sklop 1: gradnja ČN se je v letu 2014 zaključila.

- Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Idrijce: V letu 2014 se je zaključila gradnja kanalizacijskega omrežja).

- Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Krke (3. sklop): projekt Grosuplje: Gradnja kanalizacije je zaključena – pridobljena so uporabna dovoljenja, ČN bo v kratkem dana v poskusno obratovanje; projekt Ivančna Gorica:  Gradnja kanalizacije je zaključena – pridobljena so uporabna dovoljenja, ČN bo v kratkem dana v poskusno obratovanje.

- Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice – 2. sklop (Občina Cerknica): gradnja se je v letu 2014 zaključila, pričelo se je poskusno obratovanje ČN .

V okviru prednostne usmeritve Oskrba s pitno vodo v letu 2014 ni bilo izdanih novih Odločb, spremenjene pa so bile naslednje Odločbe za projekte:

- Trajnostna oskrba prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov Bele Krajine (Dne 24.4.2014 je OU izdal drugo spremembo odločbe, s katero se je spremenil finančni načrt, kazalniki in podaljšalo se je obdobje upravičenih izdatkov),

- Celovita oskrba severovzhodne Slovenije s pitno vodo – SZ Slovenske Gorice (Oskrba s pitno vodo porečje Drave - 1. sklop) (Dne 20.6.2014 je OU izdal prvo spremembo odločbe, s katero se je spremenil časovni načrt in obdobje upravičenosti se je podaljšalo, višina upravičenih ter dodeljenih javnih sredstev pa se ni spremenila.),

- Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na Obali (Dne 17.9.2014 je OU izdal prvo spremembo odločbe, s katero se je podaljšalo obdobje upravičenih izdatkov, spremenjen je bil tudi časovni in finančni načrt operacije. Povečal se je delež občinskih virov.).

Gradnja je potekala na vseh operacijah z izdanimi Odločbami. V letu 2014 so bila zaključena dela na naslednjih 14 – ih operacijah in projektih:

- Trajnostna oskrba prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov Bele Krajine: Projekt ČN in kanalizacija Semič je bil v letu 2013 gradbeno zaključen. V letu 2014 je potekalo poskusno obratovanje, ki je bilo uspešno zaključeno ob koncu leta 2014; projekt ČN Črnomelj pa je bil gradbeno in finančno zaključen že v letu 2013).

- Oskrba s pitno vodo v porečju Drave  (2. sklop): gradnja se je zaključila 1.12.2014,

- Oskrba s pitno vodo v porečju Sotle: Projekt 1 Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah: Dela so zaključena, Potrdilo o prevzemu izdano dne 11.11.2014,  uporabna dovoljenja za vseh 5 sklopov pridobljena dne  13.10.2014, 2.12.2014, 11.12.2014, 19.12.2014.; Projekt 2 Šentjur Dela so zaključena, Potrdilo o prevzemu izdano dne 10.12.2014,  z dnem 6.2.2015 pridobljeno uporabno dovoljenje.

- Oskrba s pitno vodo v porečju Sore: Gradnja končana v občini Gorenja vas – Poljane.

V okviru prednostne usmeritve Zmanjševanje škodljivega delovanja voda se na projektu Nadgradnja sistema za spremljanje in analiziranje stanja vodnega okolja v Sloveniji dela izvajajo na vseh segmentih, pri čemer so določene aktivnosti že zaključene ali v fazi zaključevanja.

Večje težave in ukrepi za njihovo odpravo

Pri izvajanju razvojne prioritete Varstvo okolja – področje voda še vedno obstajajo likvidnostne težave podjetij v gradbenem sektorju, ki so upočasnile dinamiko izvajanja operacij v primerjavi z veljavnimi terminskimi plani. V nekaterih primerih je prišlo do prekinitve izvajalske pogodbe, kot posledice uvedbe stečaja izvajalca del, in izvedbe novega postopka javnega naročanja za izbiro novega izvajalca za nadaljevanje že začetih gradbenih del. Tveganja za nepravočasno izvedbo projektov so v večji meri zaradi trajanja postopkov javnih naročil. Institucije vključene v navedene aktivnosti bodo vložile dodatne napore v izboljšanje priprave dokumentacije za izvedbo postopkov javnih naročil.

### Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod

Uresničevanje splošnih ciljev

Cilji PU se uresničujejo z izvajanjem specifičnih aktivnosti v okviru načrtovanih projektov.

Finančna tabela

Tabela 52: Finančni napredek na področju odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod (5.1.)

| 5. RP - PU 5.1. |  | stanje 31.12.14 | Pravice porabe 2007-2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Pravice porabe 2007-2013 | EU del | 183.282.780 | - |
|  | SLO del | 32.344.020 | - |
|  | EU in SLO del | 215.626.800 | - |
| Pravice porabe 2008-2009 | EU del | 45.522.428 | 24,8 |
|  | SLO del | 8.033.371 | 24,8 |
|  | EU in SLO del | 53.555.799 | 24,8 |
| Pravice porabe 2007-2012 | EU del | 134.495.442 | 73,4 |
|  | SLO del | 23.734.492 | 73,4 |
|  | EU in SLO del | 158.229.934 | 73,4 |
| Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.14) | EU del | 301.149.430 | 164,3 |
|  | SLO del | 53.144.017 | - |
|  | EU in SLO del | 354.293.447 | 164,3 |
| Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.14) | EU del | 275.041.811 | 150,1 |
|  | SLO del | 48.536.790 | - |
|  | EU in SLO del | 323.578.601 | 150,1 |
|  | drugi viri | 210.557.300 | - |
|  | skupaj | 534.135.901 | - |
| Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.14) | EU del | 163.819.950 | 89,4 |
|  | SLO del | 28.909.403 | - |
|  | EU in SLO del | 192.729.353 | 89,4 |
| Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2014 do 31.12.14) | EU del | 93.436.344 | 51,0 |
|  | SLO del | 16.488.767 | - |
|  | EU in SLO del | 109.925.111 | 51,0 |
| Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.14 (kumulativa 1.1.07-31.12.14) - EU del |  | 135.106.668 | 73,7 |
| Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.14 (kumulativa 1.1.07-31.12.14) - EU del |  | 132.483.463 | 72,3 |

Do konca leta 2014 je bilo potrjenih operacij za 301.149.430 EUR EU dela, kar predstavlja 163,7% vseh razpoložljivih sredstev. Konec leta 2014 je bilo podpisanih sofinancerskih pogodb za 275.041.811 EUR oziroma 150,1% pravic porabe. Skupaj je bila na tej prednostni usmeritvi izplačanih za 163.819.950 EU oziroma za 89,4% pravic porabe. Skupaj je bilo na tej prednostni usmeritvi v okviru javnih upravičenih izdatkov certificiranega 132.483.463 EUR EU dela oziroma 72,3% pravic porabe.

Vključeno ministrstvo

Ministrstvo za okolje in prostor – Direktorat za javne službe varstva okolja in investicije v okolje.

Opis izvajanja v letu 2014

Tabela 53a: Napredek v izvajanju operacij na področju odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod (5.1.) – 1. del

| Št. OP ROPI | Naziv projekta | Izvajanje v letu 2014 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore (skupna potrjena vrednost operacije: 29.607.536,00 EUR) | SVLR je v vlogi organa upravljanja dne 5.11.2009 izdala Odločbo št. KS OP ROPI/5/1/Sora/0 o dodelitvi sredstev za skupino projektov. V letu 2014 ni bilo sprememb odločbe. |
|  |  | Postopki JN v letu 2014: Projekt Škofja Loka: Izvedeno je bilo JN za dodatna dela, ki jih financira Občina sama. Projekti Gorenja vas – Poljane, Železniki in Žiri: V letu 2014 ni bilo izvedenih novih postopkov oddaje JN. |
|  |  | Gradnja je zaključena na projektu Žiri (Potrdilo o prevzemu 31.1.2014) in na projektu Gorenja vas-Poljane (uporabno dovoljenje za ČN 18.12.2014 in kanalizacijo 4.11.2014). Na projektu Škofja Loka je gradnja delno zaključena na posameznih odsekih. Na projektu Železniki gradnja še poteka, ČN je pričela s poskusnim obratovanjem. V letu 2014 je bila izvedena kontrola na raju samem projekta Gorenja vas-Poljane (11.3.2014), projekta Žiri (2.6.2014) in projekta Železniki (13.3.2014). Nepravilnosti niso bile ugotovljene. |
|  |  | Do konca 2014 je bilo na operaciji izvajalcem izplačanih 10,7 mio EUR evropskih sredstev. |
| 21 | Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju reke Krke – Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema in CČN v Novem mestu (1. sklop) (skupna potrjena vrednost operacije: 18.065.469,00 EUR) | SVLR je v vlogi organa upravljanja dne 18.9.2008 izdala Odločbo št. KS OP ROPI/5/1/Krka-Novo mesto/0 o dodelitvi sredstev. Dne 12.07.2012 je OU izdal odločbo o spremembi odločbe, s katero se je do 31.12.2015 podaljšal končni datum upravičenosti izdatkov, spremenila sta se predvideni časovni načrt izvedbe operacije ter okvirna razčlenitev stroškov. V 2014 sprememb odločbe ni bilo. |
|  |  | Postopki JN v letu 2014: Usklajena je bila razpisna dokumentacija za javno naročilo Dodatna obdelava blata na CČN, ki se je pričelo v 2014. Objavljen je bil razpis za gradnjo na portalu javnih naročil. Odpiranje ponudb je bilo 8.4.2014, ponudba je bila nesprejemljiva, nadaljeval se je postopek s pogajanji, izvajalec še ni bil izbran. Pripravljena in potrjena je bila dopolnjena RD, v teku je nov razpis, ki še ni zaključen. |
|  |  | Gradnja in izvedba del ter storitev tekom 2014 Gradnja CČN Novo mesto je bila zaključena, poskusno obratovanje izvedeno, objekt obratuje. Gradnja kanalizacije in zadrževalnih bazenov je bila prav tako zaključena v letu 2014. |
|  |  | Do konca 2014 je bilo na operaciji izvajalcem izplačanih 6,3 mio EUR evropskih sredstev. |

Tabela 53b: Napredek v izvajanju operacij na področju odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod (5.1.) – 2. del

| Št. OP ROPI | Naziv projekta | Izvajanje v letu 2014 |
| --- | --- | --- |
| 31 | Celovito urejanje porečja Dravinje – izgradnja komunalne infrastrukture za zagotavljanje odvajanja in čiščenja odpadne vode - Občina Slovenska Bistrica (1. sklop) (skupna potrjena vrednost operacije: 8.140.501,56 EUR) | SVLR je v vlogi organa upravljanja dne 11.9.2008 izdala Odločbo št. KS OP ROPI/5/1/ Dravinja-Slovenska Bistrica/0 o dodelitvi sredstev. Prva sprememba je bila izdana 12.10.2009, druga pa dne 12.7.2013. Dne 26.2.2014 je bila sprejeta tretja odločba o spremembi odločbe, s katero je bil administrativno popravljena odločba ter spremenjen finančni načrt. S popravkom zaradi administrativne napake v predhodni spremembi odločbe je bilo projektu dodeljeno 4.712.015,89 EUR prispevka Skupnosti. Skupna vrednost projekta je ostala nespremenjena. |
|  |  | Postopki JN v letu 2014: V letu 2014 ni bilo izvedenih novih postopkov oddaje JN. |
|  |  | Gradnja in izvedba del ter storitev tekom 2014: V letu 2014 je bila izvedena večina sklopov kanalizacijskih sistemov razen kanalizacije Pragersko ter ČN. Pravnomočno GD za novo lokacijo ČN je bilo pridobljeno, dela se izvajajo, zahtevki za ponovno sofinanciranje so bili posredovani. Dela bodo predvidoma zaključena do konca leta 2015. |
|  |  | Do konca 2014 je bilo na operaciji izvajalcem izplačanih 3,8 mio EUR evropskih sredstev. |
| 4 | Celostno urejanje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda in varovanje vodnih virov na povodju Savinje (skupna potrjena vrednost operacije: 30.097.467,00 EUR) | Organ upravljanja je do konca 2013 izdal pet odločb o spremembi odločbe, v letu 2014 pa odločba ni bila spremenjena. |
|  |  | V letu 2014 ni bilo izvedenih novih postopkov oddaje JN. |
|  |  | Gradnja in izvedba del ter storitev tekom 2014 Projekt Žalec: Potekalo je dokončanje izgradnje kanalizacije in dokončanje nadgradnje čistilne naprave Kasaze. Gradnja kanalizacije je bila dokončana. Potrdilo o prevzemu je bilo izdano 20.6.2014. Končano je bilo poskusno obratovanje čistilne naprave Kasaze. Potrdilo o prevzemu je bilo izdano 19.3.2014. Dne 23.01.2014 je bila izvedena 1. kontrola na kraju samem. Nepravilnosti niso bile ugotovljene. |
|  |  | Do konca 2014 je bilo na operaciji izvajalcem izplačanih 14,8 mio EUR evropskih sredstev. |

Tabela 53c: Napredek v izvajanju operacij na področju odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod (5.1.) – 3. del

| Št. OP ROPI | Naziv projekta | Izvajanje v letu 2014 |
| --- | --- | --- |
| 52 | Celostno urejanje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda in varovanje vodnih virov na spodnjem povodju reke Mure - Dolinska kanalizacija (1. sklop) (skupna potrjena vrednost operacije: 27.277.460,00EUR) | SVLR je v vlogi OU dne 9.9.2008 izdala odločbo o dodelitvi sredstev št. KS OP ROPI/5/1/Dolinska kanalizacija/0, ki se je do leta 2011 spremenila dvakrat z dvema spremembama odločbe, tekom 2012 in 2013 pa ni bila spremenjena. Dne 2.6.2014 je OU izdal tretjo odločbo o spremembi odločbe, s katerim se je spremenil časovni načrt in podaljšalo obdobje upravičenih izdatkov, višina dodeljenih sredstev pa se ni spremenila. |
|  |  | V letu 2014 ni bilo izvedenih novih postopkov oddaje JN. |
|  |  | Gradnja in izvedba del ter storitev tekom 2014: V letu 2014 je potekalo poskusno obratovanje CČN Beltinci (Projekt 1). Vsi ostali projekti v sklopu operacije so že zaključeni t.j.: - Projekt 2: Kanalizacija Dobrovnik - Projekt 3: Kanalizacija Lendava - Projekt 4: Kanalizacija Moravske Toplice - Projekt 5: Kanalizacija in čistilna naprava Razkrižje - Projekt 6: Kanalizacija in čistilna naprava Velika Polana |
|  |  | Do konca 2014 je bilo na operaciji izvajalcem izplačanih 13 mio EUR evropskih sredstev. |
| 6 | Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju srednje Save – 2. faza (skupna potrjena vrednost operacije: 27.373.015,00 EUR) | V letu 2010 je OU izdal odločbo št. KS OP ROPI/5/1/Srednja Sava – 2. faza/0 o dodelitvi sredstev. Dne 14.8.2014 je OU izdal prvo odločbo o spremembi odločbe, s katero se je spremenil časovni načrt, podaljšalo se je obdobje upravičenosti izdatkov. Višina dodeljenih sredstev se ni spremenila. |
|  |  | V letu 2014 ni bilo izvedenih novih postopkov oddaje JN za projekt izgradnje kanalizacije in CČN v občinah Litija in Šmartno pri Litiji in za projekt izgradnje CČN v občini Radeče. Izgradnja CČN v občini Zagorje ob Savi: V letu 2014 je bilo izvedeno JN za gradnjo dodatnih del, ki pa jih občina v celoti financira sama. |
|  |  | Gradnja in izvedba del ter storitev tekom 2014 je potekala na vseh projektih: - Projektu št. 1 – Izgradnji kanalizacije in CČN v občinah Litija in Šmartno pri Litiji - Projektu št. 2 – Izgradnji kanalizacije in CČN v občini Zagorje ob Savi - Projektu št. 3 – Izgradnji CČN v občini Radeče. V letu 2014 so bile izvedene naslednje kontrole na kraju samem: - Projekt Zagorje ob Savi: dne 6.6.2014 (1. kontrola). - Projekt Radeče: dne 22.1.2014 (1. kontrola). - Projekt Šmartno pri Litiji: dne 3.10.2014 (2. kontrola). Nepravilnosti na nobeni od kontrol niso bile ugotovljene. |
|  |  | Do konca 2014 je bilo na operaciji izvajalcem izplačanih 13,2 mio EUR evropskih sredstev. |

Tabela 53d: Napredek v izvajanju operacij na področju odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod (5.1.) – 4. del

| Št. OP ROPI | Naziv projekta | Izvajanje v letu 2014 |
| --- | --- | --- |
| 71 | Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Krke - II. sklop (skupna potrjena vrednost operacije: 11.406.994,00 EUR) | OU je dne 26.10.2010 izdal Odločbo št. KS OP ROPI/5/1/Krka - 2. faza/0 o dodelitvi sredstev. V letu 2014 ni bilo spremembe odločbe. |
|  |  | Postopki JN v letu 2014 Vsi postopki JN so bili zaključeni pred letom 2012. |
|  |  | Gradnja in izvedba del ter storitev tekom 2014: - Projekt Kočevje: Izpolnjene so vse pogodbene obveznosti po izvajalski pogodbi; izdano tudi Potrdilo o izvedbi. Finančne obveznosti so zaključene. - Projekt Ribnica: Izpolnjene so vse pogodbene obveznosti po izvajalski pogodbi, izdano Potrdilo o izvedbi. Finančne obveznosti zaključene. - Projekt Šentjernej: Dela so zaključena, pridobljeno uporabno dovoljenje, izdano Potrdilo o prevzemu. Finančne obveznosti so zaključene. |
|  |  | Do konca 2014 je bilo na operaciji izvajalcem izplačanih 4,7 mio EUR evropskih sredstev. |
| 81 | Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Drave – Zgornja Drava (1. sklop) (skupna potrjena vrednost operacije: 37.094.153,00 EUR) | Organ upravljanja je 22.09.2010 izdal odločbo št. KS OP ROPI/5/1/Zgornja Drava/0 o dodelitvi sredstev, ki v letu 2014 ni bila spremenjena. |
|  |  | Postopki JN v letu 2014: Postopki JN so bili zaključeni pred letom 2013. V letu 2013 ni bilo izvedenih novih postopkov oddaje JN. |
|  |  | Gradnja in izvedba del ter storitev tekom 2014 - Projekt MUTA – VUZENICA: Gradnja kanalizacije poteka, ČN je od 03.11.2014 v poskusnem obratovanju. Dne 18.11.2014 je bila izvedena 1. kontrola na kraju samem. Nepravilnosti niso bile ugotovljene. - Projekt SELNICA OB DRAVI: Gradnja kanalizacije poteka, ČN je od 18.09.2014 v poskusnem obratovanju. Dne 4.12.2014 je bila izvedena 1. kontrola na kraju samem. Nepravilnosti niso bile ugotovljene. - Projekt DRAVOGRAD: Dela na kanalizaciji so zaključena, pridobljena so uporabna dovoljenja. Dne 18.11.2014 je bila izvedena 1. kontrola na kraju samem. Nepravilnosti niso bile ugotovljene. - Projekt RADLJE OB DRAVI: Dela na kanalizaciji potekajo, ČN je od 28.11.2014 v poskusnem obratovanju. Dne 4.12.2014 je bila izvedena 1. kontrola na kraju samem. Nepravilnosti niso bile ugotovljene. |
|  |  | Do konca 2014 je bilo na operaciji izvajalcem izplačanih 14 mio EUR evropskih sredstev. |
| 92 | Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice - 1. Sklop (skupna potrjena vrednost operacije: 56.005.068,00 EUR) | Organ upravljanja je 25.10.2011 izdal odločbo o dodelitvi sredstev št. KS OP ROPI/5/1/Ljubljanica/0. V letih od 2012 do 2014 odločba ni bila spremenjena. |
|  |  | Postopki JN v letu 2014 - Projekt Borovnica: - Izvajalski pogodbi za gradnjo 1. sklopa: vakuumske sanitarne kanalizacije za naselje Breg in Paka v Borovnici in 2. sklopa: ČN Borovnica (JN je bilo objavljeno dne 01.10.2013) sta bili sklenjeni 24.1.2014. - Sofinancerska pogodba za gradnjo vakuumske sanitarne kanalizacije za naselje Breg in Pako v Borovnici je bila |

Tabela 53e: Napredek v izvajanju operacij na področju odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod (5.1.) – 5. del

| Št. OP ROPI | Naziv projekta | Izvajanje v letu 2014 |
| --- | --- | --- |
|  | Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice - 1. Sklop (nadaljevanje) | podpisana 18.4.2014. Sofinancerska pogodba za gradnjo ČN Borovnica je bila podpisana 18.4.2014. - Projekt Brezovica: V letu 2014 ni bilo izvedenih novih postopkov oddaje JN. - Projekt Cerknica: V letu 2014 ni bilo izvedenih novih postopkov oddaje JN. - Projekt Logatec: V letu 2014 ni bilo izvedenih novih postopkov oddaje JN. - Projekt Pivka: V letu 2014 ni bilo izvedenih novih postopkov oddaje JN. - Projekt Postojna: V letu 2014 je bilo izvedeno JN s pogajanji brez predhodne objave zaradi nujnih nepredvidenih del na ČN. Podpisan je bil Aneks št. 4 k izvajalski pogodbi in sicer dne 24.10.2014. - Projekt Škofljica: V letu 2014 ni bilo izvedenih novih postopkov oddaje JN. - Projekt Vrhnika: V letu 2014 ni bilo izvedenih novih postopkov oddaje JN. |
|  |  | Gradnja in izvedba del ter storitev tekom 2014: - Projekt Borovnica: V letu 2014 je potekala izvedba del. Zaključena je bila gradnja v okviru pogodbe Podaljšanje javne kanalizacije v delu naselij Dol in Laze v občini Borovnica ter Odvajanje odpadnih voda iz naselja Dol in Laze s priključkom CČN Borovnica in Izgradnja javne kanalizacije in rekonstrukcija ceste Stara postaja, za katero je bilo dne 16.10.2014 izdano Potrdilo o prevzemu. Dne 14.05.2014 je bila izvedena 1. kontrola na kraju samem in dne 27.11.2014 2. kontrola na kraju samem. Nepravilnosti niso bile ugotovljene. - Projekt Brezovica: V letu 2014 je potekala izvedba del. Dne 20.05.2014 je bila izvedena 1. kontrola na kraju samem in dne 14.10.2014 2. kontrola na kraju samem. Nepravilnosti niso bile ugotovljene. - Projekt Cerknica: V letu 2014 je potekala izvedba del. Poskusno obratovanje čistilne naprave je končano. Potrdilo o prevzemu je bilo izdano 5.12.2014. - Projekt Logatec: V letu 2014 je potekala izvedba del. Dne 09.04.2014 je bila izvedena 1. kontrola na kraju samem in dne 21.10.2014 2. kontrola na kraju samem. Nepravilnosti niso bile ugotovljene. - Projekt Pivka: V letu 2014 je potekala izvedba del. Dne 30.09.2014 je bila izvedena 2. kontrola na kraju samem v občini Pivka. Nepravilnosti niso bile ugotovljene. Zaključena bila je gradnja CČN Pivka. - Projekt Postojna: V letu 2014 je potekala izvedba del. Dne 07.10.2014 je bila izvedena 1. kontrola na kraju samem. Nepravilnosti niso bile ugotovljene. - Projekt Škofljica: V letu 2014 je potekala izvedba del. Dela na kanalizaciji so bila zaključena. Potrdilo o prevzemu je bilo izdano 30.8.2014. Dne 29.01.2014 je bila izvedena 1. kontrola na kraju samem. Nepravilnosti niso bile ugotovljene. - Projekt Vrhnika: Sofinancerska pogodbe za gradnjo kanalizacije je bila podpisana 10.4.2014. V letu 2014 je potekala izvedba del. |

Tabela 53f: Napredek v izvajanju operacij na področju odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod (5.1.) – 6. del

| Št. OP ROPI | Naziv projekta | Izvajanje v letu 2014 |
| --- | --- | --- |
|  | Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice - 1. Sklop (nadaljevanje) | Dne 16.04.2014 je bila izvedena 1. kontrola na kraju samem in dne 16.10.2014 2. kontrola na kraju samem. Nepravilnosti niso bile ugotovljene. V letu 2014 so upravičenci pričeli s pripravo Vloge za spremembo Odločbe zaradi spremembe kazalnikov (pri občinah Postojna – sprememba kapacitete ČN iz 16.500 PE na 21.000 PE) in Vrhnika (zmanjšanje števila črpališč iz 8 na 6) in finančnega načrta. |
|  |  | Do konca 2014 je bilo na operaciji izvajalcem izplačanih 20,6 mio EUR evropskih sredstev. |
| 101 | Celovito urejanje porečja Dravinje - Odvajanje in čiščenje odpadne vode v občinah Slovenske Konjice in Zreče (2. sklop) (skupna potrjena vrednost operacije: 16.969.041,00 EUR) | Organ upravljanja je 7.4.2011 izdal odločbo o dodelitvi sredstev št. KS OP ROPI/5/1/Dravinja – Zreče, Slovenske Konjice/0. Odločba v letu 2014 ni bila spremenjena. |
|  |  | Postopki JN v letu 2014: V letu 2014 je Občina Slovenske Konjice izvedla postopek oddaje JN – pogajanja brez predhodne objave za nujna nepredvidena dela na projektu Občina je za dodatna nepredvidena dela z izvajalcem na podlagi pogajanj sklenila Aneks. Aneks k Pogodbi o sofinanciranju je bil podpisan dne 11.08.2014. |
|  |  | Gradnja in izvedba del ter storitev tekom 2014: - Projekt Izgradnja kanalizacije in čistilne naprave v občini Slovenske Konjice: Pridobljena so uporabna dovoljenja, z dnem 31.12.2014 so bila zaključena vsa dela po izvajalski pogodbi – izdano Potrdilo o prevzemu. - Projekt Izgradnja kanalizacije in čistilne naprave v občini Zreče: Za kanalizacijo so bila pridobljena uporabna dovoljenja, za ČN poteka poskusno obratovanje. |
|  |  | Do konca 2014 je bilo na operaciji izvajalcem izplačanih 6,9 mio EUR evropskih sredstev. |
| 111 | Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Maribora- širše prispevno območje CČN Maribor (Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Drave – 2. sklop) (skupna potrjena vrednost operacije: 24.149.712,00 EUR) | OU je 28.7.2011 izdal odločbo o dodelitvi sredstev, dne 19.8.2011 je bil izdan sklep o popravku pomote. V letih od 2012 do 2013 odločba ni bila spremenjena. Dne 7.10.2014 je OU izdal prvo odločbo o spremembi odločbe, s katero se je spremenil časovni načrt in podaljšal se je obdobje upravičenosti stroškov. Višina dodeljenih sredstev se ni spremenila. |
|  |  | Postopki JN v letu 2014: Dne 31.01.2014 je bila podpisana izvajalska pogodba za gradnjo kanalizacije v občini Miklavž na Dravskem polju (izvajalec IMP PROTIPOŽARNI SISTEMI d.o.o. iz Ljubljane v skupnem nastopu z REKON d.o.o. iz Ivančne gorice in PONDUS d.o.o. iz Kamnice). Dne 05.02.2014 je bila podpisana izvajalska pogodba za nadzor nad gradnjo kanalizacije v občini Miklavž na Dravskem polju (izvajalec: ŠTRAF d.o.o. iz Hajdine). Dne 31.01.2014 je bila podpisana izvajalska pogodba za gradnjo kanalizacije v občini Duplek (izvajalec: AHAC d.o.o. in GRAFIST d.o.o.). 05.02.2014 je bila podpisana izvajalska pogodba za nadzor nad gradnjo kanalizacije v občini Duplek (izvajalec: Štajerski inženiring d.o.o. iz Hoč). Dne 31.01.2014 je bila podpisana izvajalska pogodba za gradnjo kanalizacije v občini Hoče – Slivnica (izvajalec: KOSTAK komunalno stavbno podjetje d.d. iz Krškega). Dne 20.02.2014 je |

Tabela 53g: Napredek v izvajanju operacij na področju odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod (5.1.) – 7. del

| Št. OP ROPI | Naziv projekta | Izvajanje v letu 2014 |
| --- | --- | --- |
|  | Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Maribora- širše prispevno območje CČN Maribor (nadaljevanje) | bila podpisana izvajalska pogodba za nadzor nad gradnjo kanalizacije v občini Hoče – Slivnica (izvajalec: Proplus d.o.o. iz Maribora). Dne 07.02.2014 je bila podpisana izvajalska pogodba za obveščanje javnosti (izvajalec: FRONTAL d.o.o. iz Murske Sobote). Odpiranje pogodb za JN gradnja kanalizacije Maribor je bilo dne 5.5.2014, postopek je zaključen. Kot zadnja je bila podpisana še izvajalska pogodba za gradnjo kanalizacije Maribor, dne 13.06.2014 (izvajalec: INDRAST d.o.o. iz Maribora). Sofinancerske pogodbe za gradnjo kanalizacije v občini Hoče-Slivnica, v občini Miklavž na Dravskem polju in v občini Duplek so bile podpisane 02.04.2014. Sofinancerske pogodbe za nadzor nad gradnjo kanalizacije v občini Hoče-Slivnica, v občini Miklavž na Dravskem polju in v občini Duplek so bile podpisane 23.05.2014. Pogodba o sofinanciranju storitev obveščanja javnosti je podpisana dne 11.06.2014. |
|  |  | Gradnja in izvedba del ter storitev tekom 2014: Gradnja je intenzivno potekala na kanalizaciji Duplek, Miklavž in Hoče Slivnica. Gradnja se je v letu 2014 pričela tudi v Mariboru. Dne 10.11.2014 je bila izvedena 1. kontrola na kraju samem v občini Miklavž na Dravskem polju. Nepravilnosti niso bile ugotovljene. Gradnja na glavnem zbiralniku Hotinja vas – Rogoza je bila v letu 2014 praktično zaključena kljub stečaju izvajalca z angažmajem stečajnega upravitelja z podizvajalci. |
|  |  | Do konca 2014 je bilo na operaciji izvajalcem izplačanih 3,8 mio EUR evropskih sredstev. |
| 122 | Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Zg. Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja (1. sklop) (skupna potrjena vrednost operacije: 21.126.504,00 EUR) | OU je 12.07.2012 izdal odločbo o dodelitvi sredstev št. KS OP ROPI/5/1/Gorki 1.sklop/0. Tekom let od 2012 do 2014 odločba ni bila spremenjena. |
|  |  | Postopki JN v letu 2014: Javna naročila so potekala v vseh 4 občinah, v vseh občinah so bile sklenjene pogodbe. Sklenjene so bile vse pogodbe o sofinanciranju: - Projekt RADOVLJICA: gradnja kanalizacije podpisana 28.03.2014, nadzor podpisana 24.04.2014, informiranje in obveščanje podpisana 28.04.2014 - Projekt ŽIROVNICA: gradnja kanalizacije podpisana 01.08.2013, nadzor podpisana 05.09.2013, informiranje in obveščanje podpisana 06.05.2014 - Projekt JESENICE: gradnja kanalizacija podpisana 12.12.2013, gradnja CČN podpisana 12.12.2013, nadzor podpisana 12.12.2013, informiranje in obveščanje podpisana 16.05.2014 - Projekt BOHINJ: gradnja kanalizacije podpisana 28.03.2014, gradnja CČN podpisana 28.03.2014, nadzor podpisana 28.03.2014, informiranje in obveščanje podpisana 08.05.2014. |

Tabela 53h: Napredek v izvajanju operacij na področju odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod (5.1.) – 8. del

| Št. OP ROPI | Naziv projekta | Izvajanje v letu 2014 |
| --- | --- | --- |
|  | Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Zg. Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja (1. sklop) (nadaljevanje) | Gradnja in izvedba del ter storitev tekom 2014: - Projekt RADOVLJICA: Izvedba poteka, doseganje kazalnika 54%. Dne 18.09.2014 je bila izvedena 1. kontrola na kraju samem. Nepravilnosti niso bile ugotovljene. - Projekt ŽIROVNICA: Izvedba poteka, doseganje kazalnika 70%, Dne 27.03.2014 je bila izvedena 1. kontrola na kraju samem. Nepravilnosti niso bile ugotovljene. - Projekt JESENICE: Izvedba poteka, doseganje kazalnika kanalizacija 100%, CČN 35%, zamuda zaradi visoke talne vode. Dne 16.09.2014 je bila izvedena 1. kontrola na kraju samem. Nepravilnosti niso bile ugotovljene. - Projekt BOHINJ: Izvedba poteka, doseganje kazalnika kanalizacija 90%, CČN 90%. Dne 6.10.2014 je bila izvedena 1. kontrola na kraju samem. Nepravilnosti niso bile ugotovljene. |
|  |  | Do konca 2014 je bilo na operaciji izvajalcem izplačanih 2,8 mio EUR evropskih sredstev. |
| 13 | Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Soče - CČN Nova Gorica 2013SI161PR003 (skupna potrjena vrednost operacije: 52.315.008 EUR) | OU je 18.12.2012 izdal odločbo o dodelitvi sredstev št. KS OP KS OP ROPI/5/1/Soča/0. V decembru 2013 je OU na EK predložil vlogo za potrditev velikega projekta za to operacijo, tekom prve polovice leta 2014 je potekalo usklajevanje ter dopolnjevanje vloge med organi RS in EK, dne 1.7.2014 je EK izdala Sklep Komisije o velikem projektu št. CCI 2013SI161PR003 (C(2014)4354), s katerim je bilo operaciji dodeljen prispevek Skupnosti v višini 29.877.230 EUR. Dne 3.9.2014 je tako OU izdal prvo spremembo odločbe s katero je razveljavil svojo prvotno odločbo o dodelitvi sredstev za projekt. |
|  |  | Postopki JN v letu 2014: Novih postopkov JN v letu 2014 ni bilo. |
|  |  | Gradnja in izvedba del ter storitev tekom 2014: V letu 2014 so intenzivno potekala dela na kanalizacijskih sistemih in ČN. Dne 03.12.2014 je bila izvedena 1. kontrola na kraju samem v občini Nova Gorica in v občini Miren – Kostanjevica. Nepravilnosti niso bile ugotovljene. |
|  |  | Do konca 2014 je bilo na operaciji izvajalcem izplačanih 6,7 mio EUR evropskih sredstev. |
| (1) 2 | Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja (2. sklop – 1. faza) 2013SI161PR004 (skupna potrjena vrednost operacije: 51.278.194 EUR) | OU je 13.8.2013 izdal odločbo o dodelitvi sredstev št. KS OP ROPI/5/1/Gorki – 2. sklop/0 o dodelitvi sredstev v višini 29.000.710,95 EUR EU sredstev. Tekom 2014 je potekalo usklajevanje vsebine vloge za velike projekte med organi RS in EK DG Regio. Dne dne 4.12.2014 je EK izdala Sklep Komisije o velikem projektu št. CCI 2013SI161PR004 (C(2014)9459), s katerim je bilo operaciji dodeljen prispevek Skupnosti v višini 30.078.233 EUR. |
|  |  | Postopki JN v letu 2014: Dne 28.03.2014 so bile podpisane naslednje sofinancerske pogodbe: - za nadgradnjo in rekonstrukcijo Centralne čistilne naprave Kranj, - za izgradnjo kanalizacijskega omrežja v aglomeracijah z obremenitvijo večjo od 2.000 PE in sicer: Kranj (ID 20954), Bitnje - Žabnica (ID 20958), Kokrica (ID 20951) - 1. sklop Bitnje - Šutna – Žabnica, |

Tabela 53i: Napredek v izvajanju operacij na področju odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod (5.1.) – 9. del

| Št. OP ROPI | Naziv projekta | Izvajanje v letu 2014 |
| --- | --- | --- |
|  | Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja – 2. sklop 2013SI161PR004 (nadaljevanje) | - za izgradnjo kanalizacijskega omrežja v aglomeracijah z obremenitvijo večjo od 2.000 PE in sicer: Kranj (ID 20954), Bitnje - Žabnica (ID 20958), Kokrica (ID 20951) - 2. sklop Kokrica, - za izgradnjo kanalizacijskega omrežja v aglomeracijah z obremenitvijo večjo od 2.000 PE in sicer: Kranj (ID 20954), Bitnje - Žabnica (ID 20958), Kokrica (ID 20951) - 3. sklop Kokrški Log - Kokrški Breg - Huje - Partizanska cesta - Skalica - Zlato polje – sever, - za gradnjo kanalizacije v občini Naklo in - za gradnjo kanalizacijskega omrežja v občini Šenčur. |
|  |  | Gradnja in izvedba del ter storitev tekom 2014: Izvajala se je gradnja na investicijah: - Nadgradnja in rekonstrukcija CČN Kranj, - Izgradnja kanalizacijskega sistema v Kranju , Bitnjah in Žabnici - Izgradnja primarnega kanala v občini Naklo - Izgradnja primarnega kanala v občini Šenčur Gradbeno dovoljenje za CČN Kranj pravnomočno dne 25.2.2014, uvedba v delo je bila 10.04.2014. Dne 09.10.2014 je bila izvedena 1. kontrola na kraju samem v MO Kranj. Nepravilnosti niso bile ugotovljene. Dne 13.10.2014 je bila izvedena 1. kontrola na kraju samem v občini Šenčur. Nepravilnosti niso bile ugotovljene. Dne 23.10.2014 je bila izvedena 1. kontrola na kraju samem v občini Naklo. Nepravilnosti niso bile ugotovljene. |
|  |  | Do konca 2014 je bilo na operaciji izvajalcem izplačanih 4,4 mio EUR evropskih sredstev. |
| (2) | Odvajanje in čiščenje odpadne vode v Šaleški dolini (skupna potrjena vrednost operacije: 3.033.593,00 EUR) | Organ upravljanja je 28.10.2011 izdal odločbo o dodelitvi sredstev št. KS OP ROPI/5/1/Šaleška/0. Dne 28.9.2012 je MGRT izdal prvo odločbo o spremembi odločbe o dodelitvi sredstev. Tekom let 2013 in 2014 odločba ni bila spremenjena. |
|  |  | V letu 2014 ni bilo izvedenih novih JN. |
|  |  | Investicija se je v letu 2014 zaključila. - Kanalizacija Šalek – Paka - Kanalizacija Gorica – Zg. Šalek - Kanalizacija Straža - Kanalizacija Podkraj - Kanalizacija Metleče - Kanalizacija Koroška - Kanalizacija Florjan Mlakar - Kanalizacija Skorno Florjan - Črpališče Florjan. Izdano je bilo potrdilo o prevzemu ter zahtevka za zadržana sredstva. Dne 10.07.2014 je bila izvedena 2. kontrola na kraju samem v MO Velenje. Nepravilnosti niso bile ugotovljene. Slavnostni dogodek ob zaključku operacije je potekal dne 25.09.2014 na centralni čistilni napravi Šoštanj. |
|  |  | Do konca 2014 je bilo na operaciji izvajalcem izplačanih 0,97 mio EUR evropskih sredstev. |

Tabela 53j: Napredek v izvajanju operacij na področju odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod (5.1.) – 10. del

| Št. OP ROPI | Naziv projekta | Izvajanje v letu 2014 |
| --- | --- | --- |
| (3) | Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Ptujskega polja (skupna potrjena vrednost operacije: 13.096.412,00 EUR) | OU je 14.8.2013 izdal odločbo o dodelitvi sredstev št. KS OP ROPI/5/1/Ptujsko polje/0, s katerim je operaciji dodelil EU sredstva v višini 7.548.846,85 EUR. Dne 9.11.2013 je OU izdal prvo odločbo o spremembi odločbe, v letu 2014 pa odločba ni bila spremenjena. |
|  |  | Postopki JN v letu 2014: V letu 2014 ni bilo novih postopkov oddaje JN iz naslova upravičenih stroškov za sofinanciranje. - Sofinancerska pogodba za izgradnjo Sklopa 1 – izgradnjo kanalizacijskega sistema 3 Bukovci – Formin in čistilne naprave Formin in sofinancerska pogodba za izgradnjo Sklopa 2 – izgradnjo kanalizacijskega sistema 5 v Mestni občini Ptuj sta bili podpisani 10.04.2014. |
|  |  | Gradnja in izvedba del ter storitev tekom 2014: - Projekt 1: čistilna naprava (ČNFormin in izgradnja kanalizacijskega sistema Bukovci – Formin v občini Gorišnica Tehnični pregled novozgrajenega sistema sekundarne kanalizacije naselja Bukovci je bil izveden dne 16.10.2014. Tehnični pregled novozgrajenega sistema zgrajene kanalizacije sistema 3 – primarna kanalizacija Bukovci – Stojnci je bil izveden dne 16.10.2014. Izveden je bil tudi tehnični pregled čistilne naprave Formin. Uporabno dovoljenje čistilno napravo Formin je bilo izdano 21.11.2014, poskusno obratovanje čistilne naprave Formin se je pričelo v decembru 2014. - Projekt 2: izgradnja kanalizacijskega sistema v MO Ptuj V letu 2014 so se izvajala dela. Zaradi neugodnih vremenskih razmer (povečano število deževnih dni) in težavami s pridobivanja soglasja DRSC, se je podaljšal rok izgradnje v leto 2015. Dne 20.11.2014 je bila izvedena 1. kontrola na kraju samem za projekt št. 1 in projekt št. 2. Nepravilnosti niso bile ugotovljene. |
|  |  | Do konca 2014 je bilo na operaciji izvajalcem izplačanih 3,5 mio EUR evropskih sredstev. |
| (4) | Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Vipave – sklop 1 (skupna potrjena vrednost operacije: 6.382.986,00 EUR) | OU je 13.12.2012 izdal odločbo o dodelitvi sredstev št. KS OP KS OP ROPI/5/1/Vipava/0. Tekom let 2013 in 2014 odločba ni bila spremenjena. |
|  |  | V letu 2014 ni bilo izvedenih novih postopkov oddaje JN. |
|  |  | Gradnja in izvedba del ter storitev tekom 2014: Gradnja ČN je končana. Dne 17.06.2014 je bila izvedena 1. kontrola na kraju samem v Občini Vipava. Nepravilnosti niso bile ugotovljene. Dne 28.8.2014 je bil izveden tehnični pregled ČN. Poteka gradnja kanalizacijskega sistema. |
|  |  | Do konca 2014 je bilo na operaciji izvajalcem izplačanih 2,3 mio EUR evropskih sredstev. |

Tabela 53k: Napredek v izvajanju operacij na področju odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod (5.1.) – 11. del

| Št. OP ROPI | Naziv projekta | Izvajanje v letu 2014 |
| --- | --- | --- |
| (5) | Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Idrijce – Izgradnja kanalizacije in CČN v občini Idrija (skupna potrjena vrednost operacije: 10.135.861,00 EUR) | OU je 2.4.2012 izdal odločbo o dodelitvi sredstev št. KS OP KS OP ROPI/5/1/Idrijca/0. V letih 2013 in 2014 odločba ni bila spremenjena. |
|  |  | V letu 2014 ni bilo izvedenih novih postopkov oddaje JN. |
|  |  | Postopki izvedbe del v letu 2014 - kanalizacijski sistem: Izgrajeno je 100% vseh del na kanalizacijskem omrežju. - ČN Idrija: Izgrajeno je 99% vseh predvidenih del Dne 17.07.2014 je bila izvedena 1. kontrola na kraju samem. Nepravilnosti niso bile ugotovljene. |
|  |  | Do konca 2014 je bilo na operaciji izvajalcem izplačanih 4,7 mio EUR evropskih sredstev. |
| (6) | Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja – 1. Sklop (Nadgradnja sistema odvajanja kom. odp. vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja pov. kanala C0 v MOL) (skupna ocenjena vrednost operacije: 37.935.962 EUR) | V letu 2013 se je nadaljevalo usklajevanje projektno investicijske dokumentacije ter priprava vloge. Vloga julija 2013 poslana v pregled na OU. Glede na to, da so bila pred prejemom vloge dodeljena že vsa razpoložljiva sredstva iz rednih in dodatnih pravic porabe, je bil projekt vrnjen MOP v ponovni pregled in obravnavo v okviru programskega obdobje 2014-2020. V letu 2014 ni bilo novih aktivnosti. |
| (7)1 | Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Krke (3. sklop) (skupna potrjena vrednost operacije: 25.578.911,00 EUR) | OU je 12.12.2012 izdal odločbo o dodelitvi sredstev št. KS OP KS OP ROPI/5/1/Krka III. sklop/0. Tekom let 2013 in 2014 odločba ni bila spremenjena. |
|  |  | Postopki JN so bili končani že v letu 2013, v letu 2014 novih JN ni bilo izvedenih. |
|  |  | Gradnja in izvedba del ter storitev tekom 2014: - Projekt Grosuplje: Gradnja kanalizacije je zaključena – pridobljena so uporabna dovoljenja, ČN bo v kratkem dana v poskusno obratovanje. - Projekt Ivančna Gorica: Gradnja kanalizacije je zaključena – pridobljena so uporabna dovoljenja, ČN bo v kratkem dana v poskusno obratovanje. Dne 11.11.2014 je bila izvedena 1. kontrola na kraju samem za oba projekta. Nepravilnosti niso bile ugotovljene. |
|  |  | Do konca 2014 je bilo na operaciji izvajalcem izplačanih 11,2 mio EUR evropskih sredstev. |
| (8) | Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Domžale – Kamnik (skupna ocenjena vrednost operacije: 39.054.955 EUR) | Vloga je bila julija 2013 poslana v pregled na OU. Glede na to, da so bila pred prejemom vloge dodeljena že vsa razpoložljiva sredstva iz rednih in dodatnih pravic porabe, je bil projekt vrnjen MOP v ponovni pregled in obravnavo v okviru programskega obdobje 2014-2020. |

Tabela 53l: Napredek v izvajanju operacij na področju odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod (5.1.) – 12. del

| Št. OP ROPI | Naziv projekta | Izvajanje v letu 2014 |
| --- | --- | --- |
| (9)1 | Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Dravinje – ostale občine (3. sklop) (skupna ocenjena vrednost operacije: 6.963.136,00EUR) | Dne 05.07.2013 je bila na MKO dostavljena 1. verzija vloge za projekt, s katerim se Občina Oplotnica samostojno prijavlja brez občin Poljčane in Rače Fram. Na podlagi sklepa Vlade RS je posredniško telo ustavilo aktivnosti. |
| (10) | Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Meže: sklop 1 (Občina Ravne na Koroškem) (skupna potrjena vrednost operacije: 10.768.993,00 EUR) | OU je 25.7.2013 izdal odločbo o dodelitvi sredstev št. KS OP ROPI/5/1/Meža – 1. sklop/0, s katero je bilo operaciji dodeljeno 6.247.206,58 EUR EU sredstev. Tekom let 2013 in 2014 odločba ni bila spremenjena. |
|  |  | Postopki JN v letu 2014: JN so bila izvedena v letu 2013 (projektiranje v letu 2012). V letu 2014 ni bilo izvedenih novih postopkov oddaje JN. |
|  |  | Gradnja in izvedba del ter storitev tekom 2014: Izgrajeno je 80 % vseh del na kanalizacijskem omrežju in čistilni napravi. Dne 21.05.2014 je bila izvedena 1. kontrola na kraju samem. Nepravilnosti niso bile ugotovljene. |
|  |  | Do konca 2014 je bilo na operaciji izvajalcem izplačanih 3,8 mio EUR evropskih sredstev. |
| (11)1 | Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Drave (3. sklop) - Občina Središče ob Dravi (skupna potrjena vrednost operacije: 10.225.650,00 EUR) | OU je 25.7.2013 izdal odločbo o dodelitvi sredstev št. KS OP ROPI/5/1/Središče ob Dravi/0, s katero je bilo operaciji dodeljeno 5.710.084,22 EUR EU sredstev. Tekom let 2013 in 2014 odločba ni bila spremenjena. |
|  |  | Postopki JN v letu 2014: V letu 2014 ni bilo izvedenih novih postopkov oddaje JN. |
|  |  | Gradnja in izvedba del ter storitev tekom 2014: Izgrajeno je 95% vseh gradbenih del na kanalizacijskem omrežju in čistilni napravi. Dne 24.04.2014 je bila izvedena kontrola na kraju samem. Nepravilnosti niso bile ugotovljene. |
|  |  | Do konca 2014 je bilo na operaciji izvajalcem izplačanih 2,4 mio EUR evropskih sredstev. |
| (12)2 | Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice – 2. sklop (Občina Cerknica) (skupna potrjena vrednost operacije: 10.836.171,00 EUR) | Dne 5.7.2013 je OU izdal odločbo o dodelitvi sredstev št. KS OP ROPI/5/1/Ljubljanica – 2. sklop/0, s katero je bilo operaciji dodeljeno 6.247.902,76 EUR EU sredstev. Tekom leta 2014 odločba ni bila spremenjena. |
|  |  | Postopki JN v letu 2014: V letu 2014 ni bilo izvedenih novih postopkov oddaje JN. |
|  |  | Gradnja in izvedba del ter storitev tekom 2014: Dne 10.04.2014 je bila izvedena kontrola na kraju samem. Nepravilnosti niso bile ugotovljene. Dne 17.6.2014 je bil izveden tehnični pregled za kanalizacijo in čistilno napravo. Dne 17.07.2014 je bila izvedena 2. kontrola na kraju samem. Nepravilnosti niso bile ugotovljene. Gradnja je zaključena. Poteka poskusno obratovanje ČN. |
|  |  | Do konca 2014 je bilo na operaciji izvajalcem izplačanih 5,5 mio EUR evropskih sredstev. |

Tabela 53m: Napredek v izvajanju operacij na področju odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod (5.1.) – 13. del

| Št. OP ROPI | Naziv projekta | Izvajanje v letu 2014 |
| --- | --- | --- |
| (13) 2 | Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Mure (2. sklop) – Občina Gornja Radgona (skupna potrjena vrednost operacije: 11.860.566,00 EUR) | OU je 2.8.2013 izdal odločbo o dodelitvi sredstev št. KS OP ROPI/5/1/Gornja Radgona/0, s katero je bilo operaciji dodeljeno 6.365.732,94 EUR EU sredstev. Tekom leta 2014 odločba ni bila spremenjena. |
|  |  | Postopki JN v letu 2014: V letu 2014 ni bilo izvedenih novih postopkov oddaje JN. |
|  |  | Gradnja in izvedba del ter storitev tekom 2014: Izvedba poteka, doseganje kazalnika kanalizacija 85%, CČN 30%, prestavitev potoka 100%, ureditev platoja 95%, izvedeni sta bili 2. kontroli na kraju samem: dne 15.04.2014 in dne 22.12.2014. Nepravilnosti niso bile ugotovljene. |
|  |  | Do konca 2014 je bilo na operaciji izvajalcem izplačanih 1,1 mio EUR evropskih sredstev. |
| 9 | Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja - 1. sklop - II. faza - izgradnja III. faze CČN Ljubljana (skupna ocenjena vrednost operacije: 24.962.446,00 EUR) | Končna verzija vloge je bila poslana na MGRT 10.09.2013. Glede na to, da so bila pred prejemom vloge dodeljena že vsa razpoložljiva sredstva iz rednih in dodatnih pravic porabe, je bil projekt vrnjen MOP v ponovni pregled in obravnavo v okviru programskega obdobje 2014-2020. V letu 2014 ni bilo novih aktivnosti. |
| 63 | Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice – 4. sklop – Krajinski park Ljubljansko Barje; Izgradnja kanalizacije in čistilne naprave v KS Podpeč – Preserje (skupna potrjena vrednost operacije: 19.267.032,00 EUR) | Dne 13.8.2013 je OU izdal odločbo o dodelitvi sredstev št. KS OP ROPI/5/1/Ljubljanica – 4. sklop/0, s katero je bilo operaciji dodeljeno 11.695.671,08 EUR EU sredstev. Tekom leta 2014 odločba ni bila spremenjena. |
|  |  | Postopki JN v letu 2014: V letu 2014 ni bilo izvedenih novih postopkov oddaje JN. |
|  |  | Gradnja in izvedba del ter storitev tekom 2014: Sofinancerske pogodbe za gradnjo, nadzor in obveščanje javnosti so bile podpisane 10.04.2014. V letu 2014 je potekala gradnja ČN v KS Podpeč in gradnja kanalizacijskega sistema. Dne 28.10.2014 je bila izvedena 1. kontrola na kraju samem v občini Brezovica. Nepravilnosti niso bile ugotovljene. |
|  |  | Do konca 2014 je bilo na operaciji izvajalcem izplačanih 2,7 mio EUR evropskih sredstev. |
| (12)2 | Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice - 3. sklop - Občina Log-Dragomer (skupna ocenjena vrednost operacije: 10.336.740,11 EUR) | Vloga (verzija 3) je v korekciji pri upravičencu od 28.11.2013. Na podlagi sklepa Vlade RS je posredniško telo ustavilo aktivnosti. |

1 	Operacije Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Krke, Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Dravinje in Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Drave so bile v prvotnem OP ROPI načrtovane kot vloga- skupina projektov, vendar je bil vsak od njih zaradi različne stopnje pripravljenosti projektne dokumentacije za posamezen sklop s spremembo OP ROPI v aprilu 2011 razdeljen na tri samostojne dele vsaka od njih pa izvedbeno predstavlja samostojni del-sklop prej enovitega projekta. Prva dva sklopa sta bila uvrščena v seznam prednostnih projektov, tretji sklop pa med rezervne projekte, ker gre za sklop s slabšo pripravljenostjo projektne dokumentacije.

2 	Operacije Celostno urejanje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda in varovanje vodnih virov na spodnjem povodju reke Mure, Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice in Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja so zaradi različne stopnje pripravljenosti projektne dokumentacije za posamezen sklop s spremembo OP ROPI v aprilu 2011 razdeljene na več samostojnih projektov- sklopov . Prvi sklop pri posameznem projektu je uvrščen v seznam prednostnih projektov, ostali sklopi pa med rezervne projekte, ker gre za sklope s slabšo pripravljenostjo projektne dokumentacije.

3	Operacija Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanske ga polja je zaradi različne stopnje pripravljenosti dokumentacije razdeljen na samostojne sklope.

Pojasnilo:

- v rumenih poljih so potrjeni projekti – operacije,

- številke OP ROPI v oklepajih predstavljajo zaporedno številko projekta iz seznama rezervnih projektov in

- podčrtani so veliki projekti.

Izvajanje prednostne usmeritve

Tabela 54: Fizični napredek na področju odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod (5.1.)

| Šifra | Naziv kazalnika | Vrsta kazal-nika | Mer-ska enota | Izhodiš-čno stanje | Načrtova- na vrednost | Dosežena vrednost |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2007 | 2013 | 2007 | 2007- 2008 | 2007- 2009 | 2007- 2010 | 2007- 2011 | 2007- 2012 | 2007- 2013 | 2007-2014 |
| 1 | Število projektov s področja odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode | Učinek | Število | 0 | 13 | / 1 | / 1 | / 1 | / 1 | 12 | 17 | 24 | 24 |
| 4 | Povečanje števila prebivalcev, priključenih na javni kanalizacijski sistem 1 | Rezultat | Število | 500.000 (0) | 650.000 (150.000) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.989 | 72.000 |
| 5 | Zmanjšanje emisij v vode (v PE) | Rezultat | PE | 1.500.000 | 1.250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.175 | 120.000 |
| 6 | Povečanje števila aglomeracij (z obremenjenostjo nad 2000 PE) opremljenih z odvajanjem in čiščenjem | Rezultat | Število | 0 | 40 | / 2 | / 2 | / 2 | / 2 | 0 | 0 | 7 | 23 |

Vir: MOP;

1 S spremembo OP ROPI verzija 2 je bil v nabor kazalnikov uvrščen nov programski kazalnik, katerega se v predhodnih Letnih poročilih ni spremljalo. Zaradi navedenega ni podatka oz. vrednosti pri posameznih letih.

2 V OP ROPI verzija 1 se je kazalnik imenoval »Dodatno prebivalstvo, ki bo priključeno na javni kanalizacijski sistem«, kateremu se je ciljna vrednost zmanjšala iz 700.000 na 150.000.

* opomba: gre za oceno doseženih kazalnikov glede na izdane Odločbe. Natančnejše podatke bo mogoče pridobiti šele po tem, ko bodo upravičenci pripravili Končna poročila.

Kvalitativna analiza

V letu 2014 ni bilo izdanih novih Odločb, spremenjene pa so bile naslednje Odločbe za projekte:

- Celovito urejanje porečja Dravinje – izgradnja komunalne infrastrukture  za zagotavljanje odvajanja in čiščenja odpadne vode - Občina Slovenska Bistrica (1. sklop)(Dne 26.2.2014 je bila sprejeta tretja odločba o spremembi odločbe, s katero je bil administrativno popravljena odločba ter spremenjen finančni načrt.),

- Celostno urejanje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda in varovanje vodnih virov na spodnjem povodju reke Mure - Dolinska kanalizacija  (1. sklop) (Dne 2.6.2014 je OU izdal tretjo odločbo o spremembi odločbe, s katerim se je  spremenil časovni načrt in podaljšalo obdobje upravičenih izdatkov, višina dodeljenih sredstev pa se ni spremenila.),

- Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju srednje Save – 2. faza )Dne 14.8.2014 je OU izdal prvo odločbo o spremembi odločbe, s katero se je spremenil časovni načrt, podaljšalo se je obdobje upravičenosti izdatkov. Višina dodeljenih sredstev se ni spremenila),,

- Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Maribora- širše prispevno območje CČN Maribor (Dne 7.10.2014 je OU izdal prvo odločbo o spremembi odločbe, s katero se je spremenil časovni načrt in podaljšal se je obdobje upravičenosti stroškov. Višina dodeljenih sredstev se ni spremenila.),

- Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Soče  - CČN Nova Gorica (V decembru 2013 je OU na EK predložil vlogo za potrditev velikega projekta za to operacijo, tekom prve polovice leta 2014 je potekalo usklajevanje ter dopolnjevanje vloge med organi RS in EK, dne 1.7.2014 je EK izdala Sklep Komisije o velikem projektu št. CCI 2013SI161PR003 (C(2014)4354), s katerim je bilo operaciji dodeljen prispevek Skupnosti v višini 29.877.230 EUR. Dne 3.9.2014 je tako OU izdal prvo spremembo odločbe s katero je razveljavil svojo prvotno odločbo o dodelitvi sredstev za projekt.),

- Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja (2. sklop – 1. faza) (Tekom 2014 je potekalo usklajevanje vsebine vloge za velike projekte med organi RS in EK DG Regio. Dne dne 4.12.2014 je EK izdala Sklep Komisije o velikem projektu št. CCI 2013SI161PR004 (C(2014)9459),

V letu 2014 se je v okviru prednostne usmeritve Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda gradnja izvajala na vseh operacijah z izdanimi odločbami. V letu 2014 so bila zaključena dela na naslednjih operacijah in projektih:

- Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore: projekt Žiri  (Potrdilo o prevzemu je bilo izdano 31.1.2014), projekt Gorenja vas-Poljane (Uporabno dovoljenje za ČN je bilo izdano 18.12.2014 in kanalizacijo 4.11.2014); na projektu Škofja Loka je bila v letu 2014 gradnja delno zaključena na posameznih odsekih.

- Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju reke Krke – Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema in CČN v Novem mestu (1. sklop): gradnja CČN je v zaključena, poskusno obratovanje izvedeno, objekt obratuje. Gradnja kanalizacije in zadrževalnih bazenov je zaključena.

- Celostno urejanje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda in varovanje vodnih virov na povodju Savinje: v letu 2014 se je zaključil tudi projekt Žalec (gradnja kanalizacije je bila dokončana. Potrdilo o prevzemu je bilo izdano 20.6.2014. Končano je bilo poskusno obratovanje čistilne naprave Kasaze. Potrdilo o prevzemu je bilo izdano 19.3.2014; ostali projekti so že zaključeni).

- Celostno urejanje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda in varovanje vodnih virov na spodnjem povodju reke Mure – Dolinska kanalizacija: projekt Beltinci V letu 2014 je potekalo poskusno obratovanje CČN Beltinci; ostali projekti so že zaključeni).

- Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Drave – Zgornja Drava (1. sklop): Projekt  Muta - Vuzenica: ČN je od 03.11.2014 v poskusnem obratovanju; projekt Selnica ob Dravi: ČN je od 18.09.2014 v poskusnem obratovanju, projekt Dravograd: Dela na kanalizaciji so zaključena, pridobljena so uporabna dovoljenja in projekt Radlje ob Dravi: ČN je od 28.11.2014 v poskusnem obratovanju,

- Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice - 1. sklop: projekt Škofljica (Dela na kanalizaciji so bila zaključena. Potrdilo o prevzemu je bilo izdano 30.8.2014; projekt Vrhnika (Dne 24.10.2014 je bila izdana Odločba o poskusnem obratovanju centralne čistilne naprave Vrhnika. Poskusno obratovanje ČN Vrhnika se je pričelo 14.11.2014; projekt Cerknica: Poskusno obratovanje čistilne naprave je končano. Potrdilo o prevzemu je bilo izdano 5.12.2014; projekt Borovnica: Zaključena je bila gradnja v okviru pogodbe Podaljšanje javne kanalizacije v delu naselij Dol in Laze v občini Borovnica ter Odvajanje odpadnih voda iz naselja Dol in Laze s priključkom CČN Borovnica in Izgradnja javne kanalizacije in rekonstrukcija ceste Stara postaja, za katero je bilo dne 16.10.2014 izdano Potrdilo o prevzemu; projekt Pivka: zaključena je bila gradnja CČN Pivka.)

- Celovito urejanje porečja Dravinje - Odvajanje in čiščenje odpadne vode v občinah Slovenske Konjice in Zreče (2. sklop): projekt Izgradnja kanalizacije in čistilne naprave v občini Slovenske Konjice: Pridobljena so uporabna dovoljenja, z dnem 31.12.2014 so bila zaključena vsa dela po izvajalski pogodbi – izdano Potrdilo o prevzemu; projekt Izgradnja kanalizacije in čistilne naprave v občini Zreče:  Za kanalizacijo so bila pridobljena uporabna dovoljenja, za ČN poteka poskusno obratovanje.

- Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Maribora- širše prispevno območje CČN Maribor: zaključena je bila gradnja glavnem zbiralniku Hotinja vas – Rogoza.

- Odvajanje in čiščenje odpadne vode v Šaleški dolini: Izdano je bilo potrdilo o prevzemu ter zahtevka za zadržana sredstva. Slavnostni dogodek ob zaključku operacije je potekal dne 25.09.2014 na Centralni čistilni napravi Šoštanj.

- Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Ptujskega polja: projekt št. 1: čistilna naprava (ČN Formin in izgradnja kanalizacijskega sistema Bukovci – Formin v občini Gorišnica (Tehnični pregled novozgrajenega sistema sekundarne kanalizacije naselja Bukovci je bil izveden dne 16.10.2014. Tehnični pregled novozgrajenega sistema zgrajene kanalizacije sistema 3 – primarna kanalizacija Bukovci – Stojnci je bil izveden dne 16.10.2014. Izveden je bil tudi tehnični pregled čistilne naprave Formin. Uporabno dovoljenje čistilno napravo Formin je bilo izdano 21.11.2014, poskusno obratovanje čistilne naprave Formin se je pričelo v decembru 2014.)

- Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Vipave – sklop 1: gradnja ČN se je v letu 2014 zaključila.

- Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Idrijce: V letu 2014 se je zaključila gradnja kanalizacijskega omrežja).

- Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Krke (3. sklop): projekt Grosuplje: Gradnja kanalizacije je zaključena – pridobljena so uporabna dovoljenja, ČN bo v kratkem dana v poskusno obratovanje; projekt Ivančna Gorica:  Gradnja kanalizacije je zaključena – pridobljena so uporabna dovoljenja, ČN bo v kratkem dana v poskusno obratovanje.

- Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice – 2. sklop (Občina Cerknica): gradnja se je v letu 2014 zaključila, pričelo se je poskusno obratovanje ČN.

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

V letu 2015 se bodo nadaljevale aktivnosti zaključevanja projektov (gradnja) in doseganja načrtovane dinamike črpanja sredstev.

### Oskrba s pitno vodo

Uresničevanje splošnih ciljev

Cilji PU se uresničujejo z izvajanjem specifičnih aktivnosti v okviru načrtovanih projektov.

Finančna tabela

Tabela 55: Finančni napredek na področju oskrbe s pitno vodo (5.2.)

| 5. RP - PU 5.2. |  | stanje 31.12.14 | Pravice porabe 2007-2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Pravice porabe 2007-2013 | EU del | 135.407.344 | - |
|  | SLO del | 23.865.414 | - |
|  | EU in SLO del | 159.272.758 | - |
| Pravice porabe 2008-2009 | EU del | 33.283.590 | 24,6 |
|  | SLO del | 5.873.575 | 24,6 |
|  | EU in SLO del | 39.157.165 | 24,6 |
| Pravice porabe 2007-2012 | EU del | 113.093.626 | 83,5 |
|  | SLO del | 19.957.699 | 83,6 |
|  | EU in SLO del | 133.051.325 | 83,5 |
| Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.14) | EU del | 218.690.615 | 161,5 |
|  | SLO del | 38.592.462 | - |
|  | EU in SLO del | 257.283.077 | 161,5 |
| Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.14) | EU del | 206.897.982 | 152,8 |
|  | SLO del | 36.511.409 | - |
|  | EU in SLO del | 243.409.391 | 152,8 |
|  | drugi viri | 230.095.418 | - |
|  | skupaj | 473.504.809 | - |
| Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.14) | EU del | 118.838.533 | 87,8 |
|  | SLO del | 20.971.506 | - |
|  | EU in SLO del | 139.810.039 | 87,8 |
| Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2014 do 31.12.14) | EU del | 84.319.783 | 62,3 |
|  | SLO del | 14.879.962 | - |
|  | EU in SLO del | 99.199.745 | 62,3 |
| Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.14 (kumulativa 1.1.07-31.12.14) - EU del |  | 105.579.467 | 78,0 |
| Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.14 (kumulativa 1.1.07-31.12.14) - EU del |  | 101.886.325 | 75,2 |

Do konca leta 2014 je bilo potrjenih operacij za 218.690.615 EUR EU dela, kar predstavlja 161% vseh razpoložljivih sredstev. Konec leta 2014 je bilo podpisanih sofinancerskih pogodb za 206.897.982 EUR oziroma 162,1% pravic porabe. Skupaj je bila na tej prednostni usmeritvi izplačanih za 118.838.553 EU oziroma za 87,8% pravic porabe. Skupaj je bilo na tej prednostni usmeritvi v okviru javnih upravičenih izdatkov certificiranega 101.886.325 EUR EU dela oziroma 75,2% pravic porabe.

Vključeno ministrstvo

Ministrstvo za okolje in prostor – Direktorat za javne službe varstva okolja in investicije v okolje.

Opis izvajanja v letu 2014

Tabela 56a: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju oskrbe s pitno vodo (5.2.) – 1. del

| Št. OP OPI | Naziv projekta | Izvajanje v letu 2014 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Varovanje vodnega vira Mrzlek in celovita oskrba prebivalstva s pitno vodo na področju Trnovsko–Banjške planote, Goriških Brd in Vipavske doline (skupna potrjena vrednost operacije: 37.354.742,00 EUR) | SVLR je kot organ upravljanja dne 14.3.2008 izdala odločbo št. KS OP ROPI/5/2/Mrzlek/0 o dodelitvi sredstev za skupino projektov. Dne 11.07.2012 je MGRT-OU izdal spremembo odločbe, tekom leta 2014 pa odločba ni bila spremenjena. |
|  |  | Postopki JN v letu 2014: Nova JN na operaciji niso potekala, stari postopki so vsi uspešno zaključeni. |
|  |  | Gradnja in izvedba del in storitev tekom 2014: V letu 2014 so potekale aktivnosti priprave končnega poročila. |
|  |  | Do konca 2014 je bilo na operaciji izvajalcem izplačanih 13,89 mio EUR evropskih sredstev. |
| 2 | Trajnostna oskrba prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov Bele Krajine (skupna potrjena vrednost operacije: 34.312.705,49 EUR) | SVLR je kot organ upravljanja dne 11.9.2008 izdala odločbo št. KS OP ROPI/5/2/Bela Krajina/0 o dodelitvi sredstev za skupino projektov. Dne 24.4.2014 je OU izdal drugo spremembo odločbe, s katero se je spremenil finančni načrt, kazalniki in podaljšalo se je obdobje upravičenih izdatkov. Višina prispevka Skupnosti s to spremembo znaša 18.519.867,95 EUR. |
|  |  | Postopki JN v letu 2014: Upravičenci so v letu 2014 zaključili JN za izbor izvajalca za izvedbo ukrepov za zagotovitev funkcionalnosti projektov. V letu 2014 je bila podpisana pogodba za izvedbo navedenih del. Prav tako je bil v letu 2014 podpisan Aneks k pogodbi za kanalizacijo Metlika za izvedbo dodatnih del. |
|  |  | Gradnja in izvedba del ter storitev tekom 2014: - Projekt ČN in kanalizacija Semič je bil v letu 2013 gradbeno zaključen. V letu 2014 je potekalo poskusno obratovanje, ki je bilo uspešno zaključeno ob koncu leta 2014. - Projekt vodovodni sistem Bele Krajine in kanalizacija Metlika je v izvajanju. Zaključenih je približno 90 % vseh del po osnovnih pogodbah. V gradnji so tudi dodatne investicije za zagotovitev funkcionalnosti projekta, ki so zgrajene 25 %. - Projekt ČN Črnomelj je gradbeno in finančno zaključen. |
|  |  | Na posameznih odsekih v okviru vseh projektov je tudi v 2014 nastajala zamuda zaradi težav pri pridobivanju gradbenih dovoljenj. Projekt je na kritični poti, vendar je izvedljiv do konca leta 2015. |
|  |  | Do konca 2014 je bilo na operaciji izvajalcem izplačanih 11 mio EUR evropskih sredstev. |

Tabela 56b: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju oskrbe s pitno vodo (5.2.) – 2. del

| Št. OP OPI | Naziv projekta | Izvajanje v letu 2014 |
| --- | --- | --- |
| 3 | Oskrba s pitno vodo na območju Haloz (porečje Dravinje – 2. sklop) (skupna potrjena vrednost operacije: 3.108.511,15 EUR) | Organ upravljanja je 22.9.2008 izdal Odločbo št. KS OP ROPI/5/2/Haloze/0, dne 5.10.2009 prvo odločbo o spremembi odločbe, dne 26.3.2012 pa drugo spremembo odločbe. V letu 2014 odločba ni bila spremenjena. |
|  |  | Postopki JN v letu 2014: Predhodni postopki oddaje JN so vsi uspešno zaključeni, novih postopkov v letu 2014 ni bilo. |
|  |  | Gradnja in izvedba del ter storitev tekom 2014: Gradnja se je že končala, izdana so potrdila o izvedbi. Projekt je gradbeno in finančno zaključen. V letu 2014 je upravičenec pripravljal podatke za končno poročilo. |
|  |  | Do konca 2014 je bilo na operaciji izvajalcem izplačanih 1,35 mio EUR evropskih sredstev. |
| 4 | Oskrba s pitno vodo v porečju Dravinje – Občina Slovenska Bistrica (1. sklop) (skupna potrjena vrednost operacije: 8.170.220,00 EUR) | Organ upravljanja je 19.09.2008 izdal odločbo št. KS OP ROPI/5/2/Dravinja-Slovenska Bistrica/0 o dodelitvi sredstev. Dne 10.07.2012 je MGRT-OU izdal drugo spremembo odločbe, s katero se je do 31.12.2015 podaljšal končni datum upravičenosti izdatkov ter predvideni časovni načrt izvedbe operacije. V letu 2014 odločba ni bila spremenjena. |
|  |  | Postopki JN v letu 2014: Konec leta 2011 je takrat izbrani izvajalec za vse tri sklope šel v stečaj. Potrebno je bilo ponoviti JN, po sklopih. Dne 28.03.2014 je bila podpisana pogodba za sklop 1 – vodohrani Črnec, Velenik in Bojtina (izvajalec: MAP-TRADE, d.o.o. iz Slovenske Bistrice). Izvajalska pogodba za izgradnjo vodovodnega sistema za sklop 2 – cevovod Šikole – Slovenska Bistrica je bila podpisana 21.05.2014 (izvajalec: NIGRAD KP, d.d. iz Maribora). |
|  |  | Gradnja in izvedba del ter storitev tekom 2014: Gradnja poteka po pogodbenih rokih na vseh treh sklopih. Glede na trenutno dinamiko gradnje bo le ta zaključena do konca poletja 2015. |
|  |  | Do konca 2014 je bilo na operaciji izvajalcem izplačanih 1,0 mio EUR evropskih sredstev. |
| 5 | Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem A (Lendavsko območje) (skupna potrjena vrednost operacije: 43.461.539,00 EUR) | OU je 13.6.2013 izdal Odločbo št. KS OP ROPI/5/2/Pomurje – Sistem A/0, s katero je bilo operaciji dodeljeno 26.147.682,35 EUR EU sredstev. V letu 2014 odločba ni bila spremenjena. |
|  |  | Postopki JN v letu 2014: V letu 2014 ni bilo izvedenih novih postopkov oddaje JN. |
|  |  | Gradnja in izvedba del ter storitev tekom 2014: V letu 2014 je gradnja potekala na vseh treh sklopih. Dne 12.02.2014 je bila izvedena 1. kontrola na kraju samem v in dne 19.11.2014 2. Kontrola na kraju samem v občini Črenšovci. Nepravilnosti niso bile ugotovljene. |
|  |  | Do konca 2014 je bilo na operaciji izvajalcem izplačanih 10,5 mio EUR evropskih sredstev. |
| 6 | Oskrba s pitno vodo Pomurja – sistem B (Goričko) (skupna potrjena vrednost operacije: 49.549.480,00 EUR) | Dne 25.7.2013 je OU izdal Odločbo št. KS OP ROPI/5/2/Pomurje – Sistem B/0, s katero je bilo operaciji dodeljeno 28.529.128,56 EUR EU sredstev. V letu 2014 odločba ni bila spremenjena. |
|  |  | Postopki JN v letu 2014: V letu 2014 ni bilo izvedenih novih postopkov oddaje JN. Sofinancerska pogodba za obveščanje javnosti je bila podpisana 08.05.2014. |

Tabela 56c: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju oskrbe s pitno vodo (5.2.) – 3. del

| Št. OP OPI | Naziv projekta | Izvajanje v letu 2014 |
| --- | --- | --- |
|  | Oskrba s pitno vodo Pomurja – sistem B (Goričko) (nadaljevanje) | Gradnja in izvedba del ter storitev tekom 2014: V oktobru in novembru 2014 so izvajalci uspeli nadoknaditi zamude na vseh sklopih in da dela v letu 2014 so bila skladna s pogodbeno dinamiko. |
|  |  | Do konca 2014 je bilo na operaciji izvajalcem izplačanih 19,4 mio EUR evropskih sredstev. |
| 7 | Oskrba s pitno vodo Pomurja – sistem C (Prlekija) (skupna potrjena vrednost operacije: 49.375.566,00 EUR) | Odločba za projekt št. KS OP ROPI/5/2/Pomurje – Sistem C/0 je bila izdana dne 19.7.2013, s katero je bilo operaciji dodeljeno 32.063.133,56 EUR EU sredstev. V letu 2014 odločba ni bila spremenjena. |
|  |  | Postopki JN v letu 2014: Podpisane pogodbe o sofinanciranju v letu 2014: - Pogodba o sofinanciranju gradnje transportnih vodovodov, kanalizacije in objektov za obdelavo vode – SKLOP 1 – transportni vodovodi in kanalizacija – varovanje vodnih virov, je bila podpisana dne 05.06.2014. Dela po izvajalski pogodbi številka 430-4/2013-240-438 z dne 20.12.2013 bodo zaključena v roku 20. Mesecev po uvedbi v delo, vključno s 6 mesečnim poskusnim obratovanjem za ČN Apače. - Pogodba o sofinanciranju gradnje transportnih vodovodov, kanalizacije in objektov za obdelavo vode – SKLOP 2 – objekti za obdelavo vode, je bila podpisana dne 21.11.2014. Dela po izvajalski pogodbi številka 430-4/2013-291-437 z dne 23.05.2014 bodo zaključena v roku 20. Mesecev po uvedbi v delo, vključno z 2 mesečnim poskusnim obratovanjem naprav za obdelavo vode. - Pogodba o sofinanciranju Aneksa št. 2 h gradbeni pogodbi za gradnjo v okviru projekta Oskrba s pitno vodo v porečju Drave (2. Sklop) – ormoško območje (vodohran Jeruzalem – Ljutomer), je bila podpisana dne 11.08.2014. |
|  |  | Gradnja in izvedba del ter storitev tekom 2014: Gradnja je do konca leta 2014 na vseh pogodbah potekala tekoče. Na primarnih in sekundarnih vodovodih, Sklop 1, Sklop 2 in Sklop 3 so dela do konca leta 2014 potekala približno skladno s pogodbeno dinamiko. Prav tako so dela po pogodbi Transportni vodovodi, Sklop 2 do konca leta 2014 potekala tekoče. Dela po pogodbi Transportni vodovodi, Sklop 1 so bila do konca leta 2014 zaradi sprememb pri projektu (preprojektiranje vakuumske kanalizacije Apače, sprememba trase transportnih vodovodov zaradi obstoječih vodov – slabi obstoječi katastri GJI, obstoječega stanja terena – visoka podtalnica), glede na pogodbeno dinamiko, v zamudi. Izvajajo se storitve nadzora in storitve obveščanja javnosti. Dne 2.10.2014 je bila izvedena 1. kontrola na kraju samem. Nepravilnosti niso bile ugotovljene. |
|  |  | Do konca 2014 je bilo na operaciji izvajalcem izplačanih 8,6 mio EUR evropskih sredstev. |

Tabela 56d: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju oskrbe s pitno vodo (5.2.) – 4. del

| Št. OP OPI | Naziv projekta | Izvajanje v letu 2014 |
| --- | --- | --- |
| 8 | Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini 2009 SI 161 PR 004 (skupna potrjena vrednost operacije: 41.487.453,00 EUR) | Evropska komisija je 9.02.2011 izdala sklep o velikem projektu št. C(2011) 364. V letu 2014 sklep EK ni bil spremenjen. |
|  |  | Postopki JN v letu 2014: V letu 2014 ni bilo izvedenih novih postopkov oddaje JN. |
|  |  | Gradnja in izvedba del ter storitev tekom 2014 se izvaja po treh gradbenih pogodbah: - Ob koncu leta 2014 je bilo izvršenih 95 % odstotkov vseh del na čistilnih napravah. - Ob koncu leta 2014 je bilo izvršenih dobrih 95 % odstotkov del na vodovodnem omrežju. - Gradnja daljinskega nadzora je bila zaključena v II. kvartalu 2014. |
|  |  | Dela se izvajajo v pogodbenih rokih. Dne 17.09.2014 je bila izvedena 2. kontrola na kraju samem v MO Velenje. Nepravilnosti niso bile ugotovljene. |
|  |  | Do konca 2014 je bilo na operaciji izvajalcem izplačanih 17,5 mio EUR evropskih sredstev. |
| 9 | Celovita oskrba severovzhodne Slovenije s pitno vodo – SZ Slovenske Gorice (Oskrba s pitno vodo porečje Drave - 1. sklop) (skupna potrjena vrednost operacije: 19.849.670,00EUR) | OU je 30.06.2010 izdal odločbo o dodelitvi sredstev št. KS OP ROPI/5/2/SZ Slovenske gorice/0. Dne 20.6.2014 je OU izdal prvo spremembo odločbe, s katero se je spremenil časovni načrt in obdobje upravičenosti se je podaljšalo, višina upravičenih ter dodeljenih javnih sredstev pa se ni spremenila. |
|  |  | Postopki JN v letu 2014 - v letu 2014 ni bilo izvedenih novih postopkov JN. |
|  |  | Gradnja in izvedba del ter storitev tekom 2014: Dela so bila zaključena že v letu 2013. Plačila bodo izvršena po podpisu Aneksov k sofinancerskim pogodbam, predvidoma v letu 2015. |
|  |  | Do konca 2014 je bilo na operaciji izvajalcem izplačanih 5,9 mio EUR evropskih sredstev. |
| 10 | Oskrba s pitno vodo v porečju Drave (2. sklop) (skupna potrjena vrednost operacije: 12.183.869,00 EUR) | OU je 23.04.2012 izdal odločbo o dodelitvi sredstev št. KS OP ROPI/5/2/Ormoško območje/0. Tekom 2014 odločba ni bila spremenjena. |
|  |  | Postopki JN v letu 2014: Občina Ormož je dne 19.11.2014 sprejela sklep o začetku postopka JN Postopek s pogajanji brez predhodne objave v skladu s 1. točko 5. odstavka 29. Člena ZJN-2 in ga zaključila 20.11.2014. |
|  |  | Gradnja in izvedba del ter storitev tekom 2014: Dne 24.04.2014 je bila izvedena kontrola na kraju samem. Nepravilnosti niso bile ugotovljene. Gradnja se je končala dne 1.12.2014. |
|  |  | Do konca 2014 je bilo na operaciji izvajalcem izplačanih 5,0 mio EUR evropskih sredstev. |
| 11 | Oskrba s pitno vodo Obale in Krasa (skupna ocenjena vrednost operacije: 48.573.331,00 EUR) | Priprava vloge in projektne dokumentacije v teku. |
|  |  | Postopki JN v letu 2014 - Postopki JN v letu 2014 niso bili izvedeni. |
|  |  | Izplačil še ni bilo. |
| (1) | Oskrba s pitno vodo na območju Zgornje Save (1. sklop) (skupna ocenjena vrednost operacije: 19.121.815,00 EUR) | Priprava vloge in projektne dokumentacije. Pripombe na 4. verzijo vloge poslane upravičencem do 12.07.2013. |
|  |  | Postopki JN v letu 2014 še niso bili izvedeni. |
|  |  | Izplačil v letu 2014 še ni bilo. |

Tabela 56e: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju oskrbe s pitno vodo (5.2.) – 5. del

| Št. OP OPI | Naziv projekta | Izvajanje v letu 2014 |
| --- | --- | --- |
| (1) | Oskrba s pitno vodo na območju Zgornje Save – 3. Sklop (skupna potrjena vrednost operacije: 11.123.337,00 EUR) | Za projekt je OU dne 1.8.2013 izdal odločbo o dodelitvi sredstev št. KS OP ROPI/5/2/Zgornja Sava – 3. sklop/0, s katero je bilo operaciji dodeljeno 6.576.823,68 EUR EU sredstev. V letu 2014 odločba ni bila spremenjena. |
|  |  | Postopki JN v letu 2014: V letu 2014 ni bilo izvedenih novih postopkov oddaje JN. Dne 28.03.2014 sta bili podpisani sofinancerski pogodbi za izgradnjo vodovoda Bašelj – Kranj in izgradnjo vodovoda Zadraga – Naklo. Sofinancerska pogodba za nadzor in obveščanje javnosti sta bili podpisani 28.04.2014. |
|  |  | Gradnja in izvedba del ter storitev tekom 2014: Dne 15.10.2014 je bila izvedena 1. kontrola na kraju samem v MO Kranj. Nepravilnosti niso bile ugotovljene. Dne 23.10.2014 je bila izvedena 1. kontrola na kraju samem v občini Naklo. Nepravilnosti niso bile ugotovljene. V letu 2014 se je izvajala gradnja vodovoda Bašelj – Kranj in gradnja vodovoda Zadraga – Naklo. |
|  |  | Do konca 2014 je bilo na operaciji izvajalcem izplačanih 4,0 mio EUR evropskih sredstev. |
| (2) | Oskrba s pitno vodo v porečju Sotle (skupna potrjena vrednost operacije: 20.298.470,00 EUR) | OU je 29.11.2012 izdal odločbo o dodelitvi sredstev KS OP ROPI/5/2/Sotla/0, ki se tekom 2014 ni spremenila. |
|  |  | Postopki JN v letu 2014: Podpisane pogodbe o sofinanciranju v letu 2014: - Projekt 1 Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah Pogodba o sofinanciranju gradnje v okviru projekta št. 1: Oskrba s pitno vodo v porečju Sotle – Hidravlična izboljšava in dogradnja vodovodnega sistema v občinah Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah – SKLOPI 1, 2, 3, 4 in 5, je bila podpisana dne 02.04.2014. Pogodba o sofinanciranju gradbenega nadzora v okviru projekta št. 1: Oskrba s pitno vodo v porečju Sotle – Hidravlična izboljšava in dogradnja vodovodnega sistema v občinah Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah, , je bila podpisana 02.04.2014. - Projekt 2 Šentjur Pogodba o sofinanciranju inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po Zakonu o graditvi objektov pri izvedbi projekta št. 2: Oskrba s pitno vodo v porečju Sotle – Hidravlična izboljšava in dogradnja vodovodnega sistema v občini Šentjur, je bila podpisana 24.04.2014.. Pogodba o sofinanciranju ukrepov obveščanja javnosti v okviru operacije »Oskrba s pitno vodo v porečju Sotle«, je bila podpisana dne 02.04.2014. |
|  |  | Gradnja in izvedba del ter storitev tekom 2014 - Projekt 1 Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah Dela so zaključena, Potrdilo o prevzemu izdano dne 11.11.2014, uporabna dovoljenja za vseh 5 sklopov pridobljena dne 13.10.2014, 2.12.2014, 11.12.2014, 19.12.2014. - Projekt 2 Šentjur Dela so zaključena, Potrdilo o prevzemu izdano dne 10.12.2014, z dnem 6.2.2015 pridobljeno uporabno dovoljenje. |

Tabela 56f: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju oskrbe s pitno vodo (5.2.) – 6. del

| Št. OP OPI | Naziv projekta | Izvajanje v letu 2014 |
| --- | --- | --- |
|  | Oskrba s pitno vodo v porečju Sotle (nadaljevanje) | Dne 29.09.2014 je bila izvedena 1. kontrola na kraju samem za projekt št. 2 v Občini Šentjur. Nepravilnosti niso bile ugotovljene. |
|  |  | Do konca leta 2014 so bila na obeh projektih sofinancerska sredstva plačana v celoti, razen zadržanih sredstev, ki so na zahtevo upravičenca po sklenitvi aneksa k sofinancerski pogodbi zaradi dodatnih del na obeh projektih, vezana na celotno vrednost pogodbe. |
| (3) | Oskrba s pitno vodo v porečju Sore (skupna potrjena vrednost operacije: 16.400.945,00 EUR) | Dne 14.8.2013 je OU izdal odločbo o dodelitvi sredstev KS OP ROPI/5/2/Sora/0, s katero je bilo operaciji dodeljeno 8.926.387,82 EUR EU sredstev. Tekom leta 2014 odločba ni bila spremenjena. |
|  |  | Postopki JN v letu 2014: V letu 2014 ni bilo izvedenih postopkov oddaje JN. |
|  |  | Gradnja in izvedba del ter storitev tekom 2014: Dne 11.03.2014 je bila izvedena 1. kontrola na kraju samem v Občini Gorenja vas - Poljane. Nepravilnosti niso bile ugotovljene. Dne 29.05.2014 je bila izvedena 1. kontrola na kraju samem v Občini Škofja Loka. Nepravilnosti niso bile ugotovljene. Gradnja je končana. Dne 16.12.2014 je bil podpisan Aneks št. 1 k sofinancerski pogodbi za gradnjo - Občina Gorenja vas - Poljane, ki se je zaključila dne 15.12.2014, zaradi podaljšanja roka gradnje (31.10.2014). Gradnja je v teku v Občini Škofja Loka. |
|  |  | Do konca 2014 je bilo na operaciji izvajalcem izplačanih 7,4 mio EUR evropskih sredstev. |
| (4) | Oskrba s pitno vodo Domžale – Kamnik (skupna ocenjena vrednost operacije: 12.299.470,46 EUR) | Priprava vloge in projektne dokumentacije: Končna verzija vloge je bila poslana na MGRT 09.09.2013. Glede na to, da so bila pred prejemom vloge dodeljena že vsa razpoložljiva sredstva iz rednih in dodatnih pravic porabe, je bil projekt vrnjen MKO v ponovni pregled in obravnavo v okviru programskega obdobje 2014-2020. |
|  |  | Postopki JN v letu 2014: V letu 2014 ni bilo izvedenih novih postopkov oddaje JN. |
|  |  | Izplačil v letu 2014 še ni bilo. |
| (5) | Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na Obali (skupna potrjena vrednost operacije: 12.758.758,00 EUR) | OU je 10.05.2012 izdal odločbo o dodelitvi sredstev, ki v letu 2013 ni bila spremenjena. Dne 17.9.2014 je OU izdal prvo spremembo odločbe, s katero se je podaljšalo obdobje upravičenih izdatkov, spremenjen je bil tudi časovni in finančni načrt operacije. Povečal se je delež občinskih virov. Operaciji je bilo tako skupno dodeljeno 7.218.449,12 EUR prispevka Skupnosti. |
|  |  | Postopki JN v letu 2014: V letu 2014 ni bilo izvedenih novih postopkov oddaje JN. |
|  |  | Gradnja in izvedba del ter storitev tekom 2014: V letu 2014 so potekala gradbena dela. Dne 26.05. in 04.06.2014 je bila izvedena 1. kontrola na kraju samem v Kopru, Piranu in Izoli. Nepravilnosti niso bile ugotovljene. Dne 05.11.2014 je bila v Mestni občini Koper izvedena 2. kontrola na kraju samem. Nepravilnosti niso bile ugotovljene. |
|  |  | Do konca 2014 je bilo na operaciji izvajalcem izplačanih 2,9 mio EUR evropskih sredstev. |

Tabela 56g: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju oskrbe s pitno vodo (5.2.) – 7. del

| Št. OP OPI | Naziv projekta | Izvajanje v letu 2014 |
| --- | --- | --- |
| (6) | Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske (skupna ocenjena vrednost operacije: 17.801.632,00 EUR) | Priprava vloge in projektne dokumentacije: Končna verzija vloge je bila poslana na MGRT 17.07.2013. Upravičenec je s strani MGRT dobil pozitivno mnenje k popravkom vloge dne 28.10.2013. Glede na to, da so bila pred prejemom vloge dodeljena že vsa razpoložljiva sredstva iz rednih in dodatnih pravic porabe, je bil projekt vrnjen MKO v ponovni pregled in obravnavo v okviru programskega obdobje 2014-2020. |
|  |  | Postopki JN v letu 2014: V letu 2014 ni bilo izvedenih novih postopkov oddaje JN. |
|  |  | Izplačil v letu 2014 še ni bilo. |
| (7) | Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice – Pivka in Postojna (1. sklop) | Priprava vloge in projektne dokumentacije: Končna verzija je bila poslana na MGRT 09.08.2013. Glede na to, da so bila pred prejemom vloge dodeljena že vsa razpoložljiva sredstva iz rednih in dodatnih pravic porabe, je bil projekt vrnjen MKO v ponovni pregled in obravnavo v okviru programskega obdobje 2014-2020. |
|  |  | Postopki JN v letu 2014: V letu 2014 ni bilo izvedenih novih postopkov oddaje JN. |
|  |  | Izplačil v letu 2014 še ni bilo. |
| (8) | Oskrba s pitno vodo v porečju Drave (3. sklop) (skupna ocenjena vrednost operacije: 49.897.530,00 EUR) | Priprava vloge in projektne dokumentacije: Končna verzija vloge je bila poslana na MGRT 25.07.2013. Glede na to, da so bila pred prejemom vloge dodeljena že vsa razpoložljiva sredstva iz rednih in dodatnih pravic porabe, je bil projekt vrnjen MKO v ponovni pregled in obravnavo v okviru programskega obdobje 2014-2020. |
|  |  | Postopki JN v letu 2014: V letu 2014 ni bilo izvedenih novih postopkov oddaje JN. |
|  |  | Izplačil v letu 2014 še ni bilo. |
| (9) | Oskrba s pitno vodo Suhe Krajine (skupna ocenjena vrednost operacije: 35.718.620,00 EUR) | Priprava vloge in projektne dokumentacije: Končna verzija vloge je bila poslana na MGRT 04.10.2013. Glede na to, da so bila pred prejemom vloge dodeljena že vsa razpoložljiva sredstva iz rednih in dodatnih pravic porabe, je bil projekt vrnjen MKO v ponovni pregled in obravnavo v okviru programskega obdobje 2014-2020. |
|  |  | Postopki JN v letu 2014: V letu 2014 ni bilo izvedenih novih postopkov oddaje JN. |
|  |  | Izplačil v letu 2014 še ni bilo. |
| (10) | Oskrba s pitno vodo na območju Sodražica-Ribnica-Kočevje (skupna ocenjena vrednost operacije: 27.689.977,00 EUR) | Priprava vloge in projektne dokumentacije: Končna verzija vloge je bila poslana na MGRT 10.07.2013. Glede na to, da so bila pred prejemom vloge dodeljena že vsa razpoložljiva sredstva iz rednih in dodatnih pravic porabe, je bil projekt vrnjen MKO v ponovni pregled in obravnavo v okviru programskega obdobje 2014-2020. |
|  |  | Postopki JN v letu 2014: V letu 2014 ni bilo izvedenih novih postopkov oddaje JN. |
|  |  | Izplačil v letu 2014 še ni bilo. |

Tabela 56h: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju oskrbe s pitno vodo (5.2.) – 8. del

| Št. OP OPI | Naziv projekta | Izvajanje v letu 2014 |
| --- | --- | --- |
| (11) | Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice (2. sklop) (skupna ocenjena vrednost operacije: 46.149.480,00 EUR) | Priprava vloge in projektne dokumentacije: Končna verzija vloge je bila poslana na MGRT 06.09.2013. Glede na to, da so bila pred prejemom vloge dodeljena že vsa razpoložljiva sredstva iz rednih in dodatnih pravic porabe, je bil projekt vrnjen MKO v ponovni pregled in obravnavo v okviru programskega obdobje 2014-2020. |
|  |  | Postopki JN v letu 2014: V letu 2014 ni bilo izvedenih novih postopkov oddaje JN. |
|  |  | Izplačil v letu 2014 še ni bilo. |
| (12) | Oskrba s pitno vodo v porečju Dravinje - 3. Sklop (Makole Poljčane) (skupna potrjena vrednost operacije: 7.074.378,00EUR) | OU je dne 19.7.2013 izdal odločbo o dodelitvi sredstev št. KS OP ROPI/5/2/Dravinja – Makole, Poljčane/0, s katero je bilo operaciji dodeljeno 4.023.790,32 EUR EU sredstev. V letu 2014 odločba ni bila spremenjena. |
|  |  | Postopki JN v letu 2014: V letu 2014 ni bilo izvedenih novih postopkov oddaje JN. |
|  |  | Gradnja in izvedba del ter storitev tekom 2014: V letu 2014 so se izvajala gradbena dela, ki pa so zašla v rahlo zamudo, zaradi žleda. Izvajalec je pripravil noveliran terminski plan, ki je upošteval pogodbeni rok. Zamuda bo sanirana v letu 2015. Glede na dinamiko gradnje, bo le ta zaključena ob koncu poletja 2015. Dne 21.05.2014 je bila izvedena 1. kontrola na kraju samem. Nepravilnosti niso bile ugotovljene. |
|  |  | Do konca 2014 je bilo na operaciji izvajalcem izplačanih 1,7 mio EUR evropskih sredstev. |
| (13) | Oskrba s pitno vodo na območju SV Slovenije (porečje Drave – 4. sklop) | Priprava vloge z skupino projektov in projektne dokumentacije. |
|  |  | Postopki JN v letu 2014: V letu 2014 ni bilo izvedenih novih postopkov oddaje JN. |
|  |  | Ocena izvedljivosti projekta. Na podlagi sklepa Vlade RS je posredniško telo ustavilo aktivnosti. |
| (14) | Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju Posavja (skupna potrjena vrednost operacije: 15.247.368,00 EUR) | Dne 25.7.2013 je OU za skupino projektov izdal odločbo o dodelitvi sredstev št. KS OP ROPI/5/2/Vodovod Posavje/0, s katero je bilo operaciji dodeljeno 7.788.155,52 EUR EU sredstev. V letu 2014 odločba ni bila spremenjena. |
|  |  | Postopki JN v letu 2014: V letu 2014 ni bilo izvedenih novih postopkov oddaje JN. Dne 12,5,2014 je bila sklenjena sofinancerska pogodba za nadzor – Občina Krško. |
|  |  | Gradnja in izvedba del ter storitev tekom 2014: Gradnja je v teku za oba projekta: - Projekt 1 Brežice Izvajalska pogodba za gradnjo za projekt št. 1: Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema Brežice (izvajalec del: KOP Brežice d.d) in - Projekt 2 Krško-Kostanjevica Izvajalska pogodba za gradnjo za projekt št. 2: Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema Krško-Kostanjevica je bila podpisana 05.08.2013 (izvajalec del: KOSTAK d.d.). Dne 22.05.2014 je bila izvedena 1. kontrola na kraju samem. Nepravilnosti niso bile ugotovljene. |
|  |  | Do konca 2014 je bilo na operaciji izvajalcem izplačanih 3,8 mio EUR evropskih sredstev. |

Tabela 56i: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju oskrbe s pitno vodo (5.2.) – 9. del

| Št. OP OPI | Naziv projekta | Izvajanje v letu 2014 |
| --- | --- | --- |
| (15) | Oskrba s pitno vodo na območju Zgornje Save - 2. sklop (Radovljica) (skupna ocenjena vrednost operacije: 1.330.390,00 EUR) | Priprava vloge z skupino projektov in projektne dokumentacije: Končna verzija vloge je bila poslana na MGRT 05.07.2013. Glede na to, da so bila pred prejemom vloge dodeljena že vsa razpoložljiva sredstva iz rednih in dodatnih pravic porabe, je bil projekt vrnjen MKO v ponovni pregled in obravnavo v okviru programskega obdobje 2014-2020. |
|  |  | Postopki JN v letu 2014: V letu 2014 ni bilo izvedenih novih postopkov oddaje JN. |
|  |  | Izplačil v letu 2014 še ni bilo. |
| (16) | Vodooskrba v porečju Savinje | Priprava vloge za skupino projektov in projektne dokumentacije: V letu 2014 ni bilo aktivnosti na tem projektu. |

Opomba: V OP ROPI je predviden skupni projekt 'Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske in Posavja'. Do razdelitve tega projekta in projektov Oskrba s pitno vodo v porečju Drave in Dravinje, Oskrba s pitno vodo v porečju zgornje Save in Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice je prišlo zaradi različne stopnje pripravljenosti projektne in investicijske dokumentacije. Tudi pri pridobivanju soglasij, predvsem služnostnih pogodb, na podlagi katerih investitor pridobi pravico graditi na zemljišču, so bili upravičenci različno uspešni. Iz tega sledi, da je bilo nemogoče pripraviti enotno vlogo za projekte  Oskrba s pitno vodo v porečju Drave in Dravinje, Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske in Posavja, Oskrba s pitno vodo v porečju zgornje Save in Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice, saj bi z vztrajanjem na enotni vlogi zahtevali od upravičencev, ki so hitro pripravili dokumentacijo, da čakajo ostale upravičence, ki so zaostajali s pripravo dokumentacije. Zato je bila sprejeta odločitev, da se projekti razdelijo na sklope, ki so tehnično in ekonomsko zaključene celote - celoviti projekti  in se k izvajanju projektov pristopi glede na stopnjo pripravljenosti projektov. Po ocenah posredniškega telesa je tudi iz vidika črpanja sredstev omenjeni pristop boljši.

Pojasnilo:

- v rumenih poljih so potrjeni projekti – operacije,

- številke OP ROPI v oklepajih predstavljajo zaporedno številko projekta iz seznama rezervnih projektov in

- podčrtani so veliki projekti.

* opomba: gre za oceno doseženih kazalnikov glede na izdane Odločbe. Natančnejše podatke bo mogoče pridobiti šele po tem, ko bodo upravičenci pripravili Končna poročila.

Izvajanje prednostne usmeritve

Tabela 57a: Fizični napredek na področju oskrbe s pitno vodo (5.2.) – 1. del

| Šifra | Naziv kazalnika | Vrsta kazal-nika | Mer-ska enota | Izhodiš-čno stanje | Načrtova- na vrednost | Dosežena vrednost |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2007 | 2013 | 2007 | 2007- 2008 | 2007- 2009 | 2007- 2010 | 2007- 2011 | 2007- 2012 | 2007- 2013 | 2007-2014 |
| 2 | Število projektov s področja oskrbe s pitno vodo | Učin -ek | Število | 0 | 10 | / 1 | / 1 | / 1 | / 1 | 6 | 9 | 16 | 16 |
| 7 | Povečanje števila prebivalcev, oskrbovanih iz vodovodnih sistemov z zagotovljenim monitoringom | Rezultat | Število | 1.840.000 | 1.855.000 | / 1 | / 1 | / 1 | / 1 | 0 | 0 | 584 | 5.000 |

Tabela 57b: Fizični napredek na področju oskrbe s pitno vodo (5.2.) – 2. del

| Šifra | Naziv kazalnika | Vrsta kazal-nika | Mer-ska enota | Izhodiš-čno stanje | Načrtova- na vrednost | Dosežena vrednost |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2007 | 2013 | 2007 | 2007- 2008 | 2007- 2009 | 2007- 2010 | 2007- 2011 | 2007- 2012 | 2007- 2013 | 2007-2014 |
| 8 | Število prebivalcev, ki bo deležno boljše in varnejše oskrbe s pitno vodo 2 | Rezultat | Število | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.580 | 130.000 |

Vir:MOP: Ministrstvo za okolje in prostor; MZ: Ministrstvo za zdravje

1 S spremembo OP ROPI verzija 2 je bil v nabor kazalnikov uvrščen nov programski kazalnik, katerega se v predhodnih Letnih poročilih ni spremljalo. Zaradi navedenega ni podatka oz. vrednosti pri posameznih letih.

2 V OP ROPI verzija 1 se je kazalnik imenoval »Dodatno prebivalstvo, ki bo deležno boljše in varnejše oskrbe s pitno vodo«, kateremu se je ciljna vrednost povečala iz 150.000 na 300.000.

Kvalitativna analiza

V okviru prednostne usmeritve Oskrba s pitno vodo v letu 2014 ni bilo izdanih novih Odločb, spremenjene pa so bile naslednje Odločbe za projekte:

- Trajnostna oskrba prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov Bele Krajine (Dne 24.4.2014 je OU izdal drugo spremembo odločbe, s katero se je spremenil finančni načrt, kazalniki in podaljšalo se je obdobje upravičenih izdatkov),

- Celovita oskrba severovzhodne Slovenije s pitno vodo – SZ Slovenske Gorice (Oskrba s pitno vodo porečje Drave - 1. sklop) (Dne 20.6.2014 je OU izdal prvo spremembo odločbe, s katero se je spremenil časovni načrt in obdobje upravičenosti se je podaljšalo, višina upravičenih ter dodeljenih javnih sredstev pa se ni spremenila.),

- Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na Obali (Dne 17.9.2014 je OU izdal prvo spremembo odločbe, s katero se je podaljšalo obdobje upravičenih izdatkov, spremenjen je bil tudi časovni in finančni načrt operacije. Povečal se je delež občinskih virov.).

Gradnja je potekala na vseh operacijah z izdanimi Odločbami. V letu 2014 so bila zaključena dela na naslednjih 14 – ih operacijah in projektih:

- Trajnostna oskrba prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov Bele Krajine: Projekt ČN in kanalizacija Semič je bil v letu 2013 gradbeno zaključen. V letu 2014 je potekalo poskusno obratovanje, ki je bilo uspešno zaključeno ob koncu leta 2014; projekt ČN Črnomelj pa je bil gradbeno in finančno zaključen že v letu 2013).

- Oskrba s pitno vodo v porečju Drave  (2. sklop): gradnja se je zaključila 1.12.2014,

- Oskrba s pitno vodo v porečju Sotle: Projekt 1 Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah: Dela so zaključena, Potrdilo o prevzemu izdano dne 11.11.2014,  uporabna dovoljenja za vseh 5 sklopov pridobljena dne  13.10.2014, 2.12.2014, 11.12.2014, 19.12.2014.; Projekt 2 Šentjur

Dela so zaključena, Potrdilo o prevzemu izdano dne 10.12.2014,  z dnem 6.2.2015 pridobljeno uporabno dovoljenje.

- Oskrba s pitno vodo v porečju Sore: Gradnja končana v občini Gorenja vas – Poljane.

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

V letu 2015 se bodo nadaljevale aktivnosti zaključevanja projektov (gradnja) in doseganja načrtovane dinamike črpanja sredstev.

### Zmanjšanje škodljivega delovanja voda

Uresničevanje splošnih ciljev

Cilji PU se uresničujejo z izvajanjem specifičnih aktivnosti v okviru načrtovanih projektov.

Finančna tabela

Tabela 58: Finančni napredek na področju zmanjševanja škodljivega delovanja voda (5.3.)

| 5. RP - PU 5.3. |  | stanje 31.12.14 | Pravice porabe 2007-2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Pravice porabe 2007-2013 | EU del | 74.233.042 | - |
|  | SLO del | 13.099.947 | - |
|  | EU in SLO del | 87.332.989 | - |
| Pravice porabe 2008-2009 | EU del | 16.641.794 | 22,4 |
|  | SLO del | 2.936.787 | 22,4 |
|  | EU in SLO del | 19.578.581 | 22,4 |
| Pravice porabe 2007-2012 | EU del | 56.546.812 | 76,2 |
|  | SLO del | 9.978.849 | 76,2 |
|  | EU in SLO del | 66.525.661 | 76,2 |
| Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.14) | EU del | 87.877.211 | 118,4 |
|  | SLO del | 15.507.743 | - |
|  | EU in SLO del | 103.384.954 | 118,4 |
| Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.14) | EU del | 64.004.220 | 86,2 |
|  | SLO del | 11.294.862 | - |
|  | EU in SLO del | 75.299.082 | 86,2 |
|  | drugi viri | 33.156.471 | - |
|  | skupaj | 108.455.553 | - |
| Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.14) | EU del | 49.303.936 | 66,4 |
|  | SLO del | 8.700.695 | - |
|  | EU in SLO del | 58.004.630 | 66,4 |
| Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2014 do 31.12.14) | EU del | 36.906.223 | 49,7 |
|  | SLO del | 6.512.863 | - |
|  | EU in SLO del | 43.419.086 | 49,7 |
| Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.14 (kumulativa 1.1.07-31.12.14) - EU del |  | 33.285.694 | 44,8 |
| Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.14 (kumulativa 1.1.07-31.12.14) - EU del |  | 32.474.168 | 43,7 |

Do konca leta 2014 je bilo potrjenih operacij za 87.877.211 EUR EU dela, kar predstavlja 118,4% vseh razpoložljivih sredstev. Konec leta 2014 je bilo podpisanih pogodb za 56.962.966 EUR oziroma 76,7 pravic porabe. Skupaj je bila na tej prednostni usmeritvi izplačanih za 24.283.065  EU oziroma za 32,7% pravic porabe. Skupaj je bilo na tej prednostni usmeritvi v okviru javnih upravičenih izdatkov certificiranega 16.715.238 EUR EU dela oziroma 23,3% pravic porabe.

Vključeno ministrstvo

Ministrstvo za okolje in prostor – Direktorat za javne službe varstva okolja in investicije v okolje.

Opis izvajanja v letu 2014

Tabela 59a: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju zmanjševanja škodljivega delovanja voda (5.3.) – 1. del

| Št. OP ROPI | Naziv projekta | Izvajanje v letu 2014 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nadgradnja sistema za spremljanje in analiziranje stanja vodnega okolja v Sloveniji 2009SI161PR001 (skupna potrjena vrednost operacije: 32.962.821 EUR) | Sklep Evropske komisije o potrditvi projekta je bil izdan 25.5.2010. V letu 2014 ni bilo sprejetih sprememb sklepa. |
|  |  | - Izgradnja novih ali nadgradnjo obstoječih merilnih naprav za spremljanje kakovosti in količine podzemnih in površinskih voda ter dinamike morja, padavinskih postaj in vremenskega radarja: Na področju urejanja zemljišč je urejenih 247 zemljišč od 248 lokacij (na zadnjem zaradi postopkov denacionalizacije še poteka). Intenzivno se urejajo služnosti za komunalne vode/komunalno infrastrukturo za vsa merilna mesta, kjer je potrjena projektna dokumentacija. Pri projektiranju merilnih mest je bilo v letu 2014 potrjenih 69 projektov za izvedbo (PZI), skupaj jih je sedaj potrjenih že 204. V izvajanju je okvirni sporazum za »Izvedbo gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del za merilna mesta«. V letu 2014 je šlo v razpis 22 naročil za 81 merilnih mest (MM) na površinskih vodah in meteoroloških postaj. Za 14 naročil (62 MM) so bile pogodbe podpisane, 79 MM pa je bilo v letu 2014 od izvajalca prevzetih. V okviru MM na podzemnih vodah so bile v letu 2014 podpisane 3 pogodbe za 12 MM, 19 merilnih mest je bilo v tem letu prevzetih. V okviru javnega naročila »Dobava, montaža in zagon opreme za merilna mesta« so bile podpisane pogodbe za štiri sklope. Delo teče v skladu s časovnim načrtom. Merilna oprema je bila v letu 2014 instalirana na 73 merilnih mestih. V operativno mrežo ARSO je bilo tako konec leta 2014 vključenih skupaj 74 merilnih postaj. Konec leta 2013 je potekala dobava in instalacija opreme ter instalacija in kalibracija radarske elektronske opreme za RC Pasja ravan. V januarju in februarju 2014 se je z izvajalcem izvajalo testiranje in odpravljalo tehnične napake. Tehnični pregled objekta je bil 16.1.2014. Radar je pričel delovati 16.5.2014, ko je bila tudi uradna otvoritev. - Izgradnja nove laboratorijske stavbe za potrebe kemijskih in bioloških analiz vode in kalibracijo ter nakup prostorov za Službo za morsko meteorologijo in oceanografijo: Februarja 2013 je gradbeno dovoljenje za laboratorijski prizidek postalo pravnomočno. Za objavljeno »JN za gradnjo laboratorijskega prizidka« je ARSO podpisala pogodbo dne 25.10.2013, položitev temeljnega kamna in pričetek del je bila 5.11.2013. Laboratorijski prizidek se je do avgusta 2014 gradil po sprejetem terminskem planu. Okrožno sodišče v Novem mestu je dne 17.9.2014 izdalo sklep, da se začne stečajni postopek nad dolžnikom Begrad d.d. |

Tabela 59b: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju zmanjševanja škodljivega delovanja voda (5.3.) – 2. del

| Št. OP ROPI | Naziv projekta | Izvajanje v letu 2014 |
| --- | --- | --- |
|  | Nadgradnja sistema za spremljanje in analiziranje stanja vodnega okolja v Sloveniji 2009SI161PR001 (nadaljevanje) | Konec septembra 2014 je vodstvo ARSO izvedlo več sestankov s stečajnim upraviteljem, banko in izvajalcem, da bi našli ustrezno rešitev. Dne 16.10.2014 je okrožno sodišče v Novem mestu izdalo sklep, da se dovoli končanje nujnih poslov stečajnega dolžnika. V decembru 2014 je bil pripravljen tudi aneks k pogodbi, v katerem je med drugim določeno, da se čas trajanja pogodbe podaljša z 18 na 20 mesecev. Glede nakupa prostorov za Službo za pomorsko meteorologijo in oceanografijo so bili opravljeni ogledi možnih nepremičnin. ARSO je našla primerne prostore v Izoli. Konec novembra 2013 je bila podpisana kupoprodajna pogodba. Prostori so bili prevzeti januarja 2014. V aprilu 2014 so bili kupljeni še pisarniški stoli in stikalo za računalnike in manjkajoče mize. Ko bo Služba uradno vzpostavljena, bo tudi uradna otvoritev. Razpis za javno naročilo »Nakup opreme za kemijsko analitski, biološki in umerjevalni laboratorij ter opreme za občasni hidrološki monitoring« je bil objavljen v juliju 2013. Večina opreme je bila dobavljena in prevzeta v letu 2014, čakamo samo še na dobavo opreme, ki bo prevzet, ko bodo zgrajeni prostori laboratorijskega prizidka, predvidoma spomladi 2015. - Razvoj in implementacija programskih orodij za napovedovanje dinamike morja, za spremljanje suš, za spremljanje teles podzemnih voda na aluvialnih območjih in za poplavne prognostične sisteme na reki Savi in Soči s pritoki: V sklopu javnega naročila »Informacijski sistem za modeliranje morja« je bila pogodba z izvajalcem podpisana maja 2012. Pogodba se je uspešno zaključila v novembru 2014. Pogodba »Ekspertno numerični sistem za podporo odločanju na aluvialnih telesih podzemnih voda« se je zaključila aprila 2014 z izdelavo in predajo sistema. Predstavitev je potekala 2.10.2014 na ARSO. V začetku novembra 2012 je bila podpisana pogodba z izbranim ponudnikom za javno naročilo »Nadgradnja prognostičnega sistema slovenskih rek – Sava Soča 2«. V letu 2014 so se uspešno končali četrti, peti in šesti pogodbeni mejnik. Sistem naj bi bil dokončan spomladi 2015. - Dejavnosti informiranja in obveščanja javnosti: Dne 11.2.2014 so bili na obisku predstavniki Državnega hidrometeorološkega zavoda iz Zagreba, katerim smo predstavili delo, izkušnje in rezultate na projektu BOBER. Dne 26.3.2014 je bil v Mariboru organiziran posvet »Informacijski sistem kot podpora upravljanju z vodnimi viri«. Predstavljena sta bila dva prispevka o aktivnostih na projektu BOBER, in sicer »Ekspertno numerični sistemi za podporo odločanja na aluvialnih telesih podzemnih voda Slovenije« in »Hidrološki prognostični sistemi Agencije RS za okolje, kot orodje za napredovanje pretoka in vodostaja Slovenskih rek«. V aprilu 2014 sta bila izdana letaka »Ekspertno numerični sistem za podporo odločanju na aluvialnih telesih podzemnih voda Slovenije« in »Nadgradnja radarskega omrežja«. Postavljena je bila tudi razlagalna tabla za radarski center na Pasji ravni. |

Tabela 59c: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju zmanjševanja škodljivega delovanja voda (5.3.) – 3. del

| Št. OP ROPI | Naziv projekta | Izvajanje v letu 2014 |
| --- | --- | --- |
|  | Nadgradnja sistema za spremljanje in analiziranje stanja vodnega okolja v Sloveniji 2009SI161PR001 (nadaljevanje) | Na srečanju EFAS (European Flood Alert System) v začetku aprila 2014 je bila predstavitev rezultatov in dela na modelskih orodjih v okviru projekta BOBER (prognostični model Sava in Soča). Dne 16.5.2014 je bila otvoritev radarskega centra na Pasji ravni. Dogodka so se udeležili tudi minister za kmetijstvo in okolje, generalni direktor ARSO in župana občin Dobrova – Polhov Gradec in Gorenja vas – Poljane. Več o radarskem centru je bilo objavljeno v Delu (22. 5. 2014). Dne 22.5.2014 je potekal krst dveh novih oceanografskih boj (Zora in Zarja), ki sta nameščeni na območju slovenskega morja. O dogodku so poročali tudi mediji. V maju 2014 sta bila dva dogodka s predstavitvijo rezultatov informacijskega sistema za monitoring kmetijske suše, in sicer predstavitev skupini za namakanje MKO, Sklada kmetijskih zemljišč in Biotehniške fakultete ter Delavnica Slovenskega društva za namakanje in odvodnjo. ARSO je junija 2014 v sodelovanju s Kajakaško zvezo Slovenije na prizorišču kajakaških tekem za Svetovni pokal v slalomu na divjih vodah v Tacnu organizirala izobraževalno delavnico za osnovnošolsko mladino. V okviru delavnice je bil na kratko predstavljen tudi projekt BOBER. Dne 25.6.2014, s ponovitvijo dne 26.7.2014, je bil na RTV Slovenija, v oddaji Med valovi, objavljen prispevek o dveh novih oceanografskih bojah, kupljenih iz kohezijskih sredstev v okviru projekta BOBER. Dne 2.7.2014 je bila na poskusnem polju Kmetijskega zavoda Maribor & ROKO d.o.o. v Moškanjcih v okviru dogodka »Dan krompirja 2014« predavanje »Informacijska podpora spremljanja in napovedi namakanja krompirja«. Predstavljeni so bili rezultati modela suše, ki je bil izdelan v okviru projekta BOBER. Dne 2.10.2014 je na ARSO potekala javna predstavitev podprojekta »Ekspertno numerični sistem za podporo odločanju na aluvialnih telesih podzemnih voda«. Na Slovenskem geološkem kongresu (8.-10. 10. 2014) v Ankaranu je bil predstavljen poster z rezultati ekspertno numeričnega sistema za podporo odločanju na aluvialnih telesih podzemnih voda. Dne 11. 11. 2014 je bila v Kopru v okviru delavnice Slovenskega društva za namakanje in odvodnjo (SDNO) organizirano predavanje »Spremljanje vodne bilance kmetijskih rastlin – od suše do namakanja«, kjer so bili prikazani rezultati informacijskega sistema za monitoring kmetijske suše. Na delavnici "Early Warning System Workshop" MURA 2015, ki je potekala od 17. do 19. 11. 2014 v Leibnitzu v Avstriji, so bile predstavljene operativne izkušnje z modelskimi orodji, ki nastajajo v okviru projekta BOBER: operativni hidrološki prognostični sistem, ki je nastal v sklopu podprojekta Sava Soča 1 in razvoj novih prognostičnih orodij, ki se trenutno odvija v sklopu podprojekta Sava Soča 2. V okviru 25. Mišičevega vodarskega dne (4. 12. 2014) je bil predstavljen prispevek »Ekspertni sistem za podporo odločanju na aluvialnih telesih podzemnih voda Slovenije«. Na konferenci »Informatika v javni upravi«, ki je potekala 8. in 9. 12. 2014, je bil predstavljen prispevek »Ekspertni sistem za podporo odločanju pri podeljevanju vodnih pravic na aluvialnih vodonosnikih«. |

Tabela 59d: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju zmanjševanja škodljivega delovanja voda (5.3.) – 4. del

| Št. OP ROPI | Naziv projekta | Izvajanje v letu 2014 |
| --- | --- | --- |
|  | Nadgradnja sistema za spremljanje in analiziranje stanja vodnega okolja v Sloveniji 2009SI161PR001 (nadaljevanje) | V letu 2014 je bilo na operaciji izvajalcem izplačanih 12,05 mio EUR evropskih sredstev (10,24 mio EU del), od katerih je 9,78 mio EUR bilo certificiranih na MF-PO. Skupno je bilo do konca leta 2014 na operaciji izvajalcem izplačanih 19,338 mio EUR evropskih sredstev (16,437 mio EU del), od katerih je 14,417 mio EUR bilo certificiranih na MF-PO. |
| 2 | Zagotovitev poplavne varnosti v porečju Drave – I. faza (skupna potrjena vrednost operacije: 38.371.234,00 EUR) | OU je dne 5.7.2013 izdal odločbo št. KS OP ROPI/5/3/Poplavna varnost Drave/0, s katero je bilo dodeljeno 21.834.184,60 EUR EU sredstev za zagotovitev poplavne varnosti z izvedbo protipoplavnih ukrepov na območju: zgornje in spodnje Drave, Meže in Mislinje, Dravinje s Polskavo in Pesnice. V letu 2014 ni bilo spremembe odločbe. |
|  |  | Ureditev poplavne varnosti na območju spodnje Drave - Spodnja Drava - Drava na območju Malečnika in VV nasipi v Dogošah V letu 2013 pridobljeno GD; izvedba v 2014, izgradnja novih visokovodnih nasipov v dolžini 2326 m, izgradnja AB zidov v dolžini 100 m, ureditev cest ali prestavitev v dolžini 2070 m, ureditev 6. ramp. - Spodnja Drava - Drava na odseku od Vurberka do Zg. Dupleka V letu 2013 je bilo pridobljeno GD; v 2014 izvedeno 5108 m visokovodnih nasipov, 300 m AB zidov, 3 mostne konstrukcije, 2 prepusta, 3300 m ureditev cest in zgraditev 11 ramp ter ureditev Mlinskega potoka v dolžini 1618 m. Ureditev poplavne varnosti na območju Meže in Mislinje - Meža izboljšanje poplavne varnosti in stabilnost struge na Ravnah in Prevaljah V letu 2014 so bila pridobljena 3 GD za odseke: a) odsek Dobja vas b) odsek Prevalje c) odsek Ravne I. V Dobji vasi je bilo v 2014 izvedeno 1074 m ureditve Meže, 722 m AB zidov; V Prevaljah je bilo izvedeno 469 m Meže, 240 m AB zidov. - Poglobitev in razširitev struge Suhadolnice V letu 2014 je bilo pridobljeno GD. Izvedeno je bilo 1240 m ureditve struge Suhadolnice. Ureditev poplavne varnosti na območju Dravinje s Polskavo - Ureditev protipoplavne varnosti Polskave - Akumulacija Medvedce in širitev Polskave Junija 2014 je bilo v Uradnem listu RS objavljeno ponovljeno JN »Izvedba storitev projektiranja, dobave opreme in gradnje za izvedbo projekta »Akumulacija Medvedce in širitev Polskave«, ki še ni bilo zaključeno zaradi pritožb ponudnikov in postopkov na DRK. - Ureditev poplavne varnosti na območju Pesnice – izgradnja AK Pristava Za JN »Izvedba storitev projektiranja, nabave opreme in gradnje za izvedbo projekta »Ureditev protipoplavne varnosti reke Pesnice – izgradnja AK Pristava« je bila 02.12.2014 podpisana pogodba z izbranim izvajalcem. |

Tabela 59e: Napredek v izvajanju operacij/projektov na področju zmanjševanja škodljivega delovanja voda (5.3.) – 5. del

| Št. OP ROPI | Naziv projekta | Izvajanje v letu 2014 |
| --- | --- | --- |
|  | Zagotovitev poplavne varnosti v porečju Drave – I. faza (nadaljevanje) | Za JN »Izvedba storitev inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po Zakonu o graditvi objektov pri ureditvi protipoplavne varnosti reke Pesnice – izgradnja AK Pristava« je bila 26.11.2014 podpisana pogodba z izbranim izvajalcem. Dejavnosti informiranja in obveščanja javnosti: Za JN »Izvedba storitev ukrepov za obveščanje javnosti v okviru operacije »Zagotovitev poplavne varnosti v porečju Drave – I. faza: Ureditev poplavne varnosti na območjih Sp. Drave, Meže, Mislinje in Dravinje« je bila 08.01.2014 podpisana pogodba z izbranim izvajalcem. V okviru teh aktivnosti so se postavili JUMBO plakati na aktivnih gradbiščih. Izvedene so bile predstavitve v Slovenj Gradcu in na prizadetih občinah. Vzpostavljena je bila spletna stran www.porecje-drave.si |
|  |  | Do konca 2014 je bilo na operaciji izvajalcem izplačanih 5,7 mio EUR evropskih sredstev. |
| 3 | Zagotovitev poplavne varnosti na porečju Savinje – lokalni ukrepi (skupna potrjena vrednost operacije: 45.534.086,00 EUR) | Dne 24.04.2012 je OU izdal odločbo št. KS OP ROPI/5/3/Poplavna varnost Savinje/0, s katero je bilo dodeljeno 38.250.961,35 EUR EU sredstev za zagotovitev poplavne varnosti z izvedbo nujnih lokalnih protipoplavnih ukrepov na reki Savinji, in sicer na območju občin Luče, Celja in Laškega. V letu 2014 ni bil spremembe odločbe. |
|  |  | Postopki JN v letu 2014: JN celovite študije koncepta poplavne varnosti v porečju Savinje je bilo objavljeno konec leta 2014. JN za izdelavo informacijskega podpornega sistema še ni bilo izvedeno. Odkupi zemljišč; do 31.12.2014 je bilo sklenjenih 76% pogodb. Gradbena dovoljenja – pridobljenih je 33 od 42 potrebnih 77%. |
|  |  | Sklenjene so izvajalske pogodbe za izvedbo: - gradnje, z izvajalcem Nivo eko, d.o.o. (43.356.313,65 EUR) - nadzora, z izvajalcem Projekt d.d. (468.000,00 EUR) - obveščanja javnosti z izvaj.: Dialog-si.net, d.o.o. (52.080,00 EUR) Skupaj: -43.876.393,65 EUR Izvedena so bila dela v deležu - Lokalni ukrepi na območju občine Luče 88% - Ukrepi na območju Mestne občine Celje 56% - Ukrepi na področju občine Laško: 100% Skupaj: 62% Realizirani so bili fizični kazalniki v sledečih količinah: Novi VV zemeljski nasipi (km); 45%; 8,2. Novi AB parapetni zidovi (km); 64%; 3,0. Nove mostne konstrukcije; 0%; -. Novi suhi zadrževalniki; 70%; 3,5. Nove dostopne rampe; 84%; 16,0. Regulacije strug (km); 8%; 0,6 -. Nova kanalizacija z razbremenilniki (km); 0%; -. Rekonstrukcija zemeljskih nasipov (km); 98%; 4,2. Rekonstrukcija AB parapetnih zidov (km); 75%; 0,60. Rekonstrukcija mostnih konstrukcij; 83%; 5. Nadvišanje cest (km); 32%; 0,70. |
|  |  | Do konca 2014 je bilo na operaciji izvajalcem izplačanih 22,4 mio EUR evropskih sredstev. |

Pojasnilo:

- v rumenih poljih so potrjeni projekti – operacije,

- številke OP ROPI v oklepajih predstavljajo zaporedno številko projekta iz seznama rezervnih projektov in

- podčrtani so veliki projekti.

Izvajanje prednostne usmeritve

Tabela 60: Fizični napredek na področju zmanjševanja škodljivega delovanja voda (5.3.)

| Šifra | Naziv kazalnika | Vrsta kazal-nika | Mer-ska enota | Izhodiš-čno stanje | Načrtova- na vrednost | Dosežena vrednost |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2007 | 2013 | 2007 | 2007- 2008 | 2007- 2009 | 2007- 2010 | 2007- 2011 | 2007- 2012 | 2007- 2013 | 2007-2014 |
| 3 | Število projektov s področja preprečevanja tveganj | Učinek | Število | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 9 | Število prebivalcev, ki bo imelo korist od ukrepov zmanjšanja škodljivega delovanja voda* | Rezultat | Število | 0 | 660.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0** |
| 10 | Zmanjšanje poplavno ogroženih območij (ha) | Rezultat | ha | 300.000 | 260.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0** |

Vir: MOP.

* V OP ROPI verzija 1 se je kazalnik imenoval »Število ljudi, ki bo imelo korist od ukrepov za preprečevanje škodljivega delovanja voda«, kateremu se je ciljna vrednost povečala iz 30.000 na 660.000.

**Dosežena vrednost je 0, saj noben izmed potrjenih projektov oz. skupine projektov še ni zaključen.

Kvalitativna analiza

V okviru prednostne usmeritve »Zmanjševanje škodljivega delovanja voda« je bil v juliju 2013 potrjen projekt »Zagotovitev poplavne varnosti v porečju Drave – I. faza« v letu 2014 ni bilo novih Odločb ali sprememb Odločb o dodelitvi sredstev

V letu 2014 so se izvajale aktivnosti gradnje, nadzora in obveščanja javnosti na vseh treh potrjenih operacijah.

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

V letu 2015 se bodo nadaljevala dela na vseh treh potrjenih operacijah.

## 3.6. 	Razvojna prioriteta: Trajnostna raba energije

Uresničevanje splošnih ciljev

Cilji RP se uresničujejo preko prednostnih usmeritev:

    - Energetska sanacija javnih stavb

3.6.2.	Učinkovita raba električne energije

    - Inovativni ukrepi za lokalno energetsko oskrbo

    - Demonstracijski projekti, informiranje svetovanje

Informacije o fizičnem in finančnem napredku razvojne prioritete

Finančni napredek razvojne prioritete

Tabela 61: Finančni napredek 6. razvojne prioritete

| 6. RP |  | stanje 31.12.14 | Pravice porabe 2007-2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Pravice porabe 2007-2013 | EU del | 159.886.553 | - |
|  | SLO del | 25.816.977 | - |
|  | EU in SLO del | 185.703.530 | - |
| Pravice porabe 2008-2009 | EU del | 32.797.137 | 20,5 |
|  | SLO del | 5.787.730 | 22,4 |
|  | EU in SLO del | 38.584.867 | 20,8 |
| Pravice porabe 2007-2012 | EU del | 95.087.956 | 59,5 |
|  | SLO del | 19.666.009 | 76,2 |
|  | EU in SLO del | 114.753.965 | 61,8 |
| Razpisana sredstva od 1.1.2007 do 31.12.14 | EU del | 203.744.525 | 127,4 |
|  | SLO del | 35.954.916 | - |
|  | EU in SLO del | 239.699.441 | 129,1 |
| Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.14) | EU del | 187.786.774 | 117,5 |
|  | SLO del | 33.138.842 | - |
|  | EU in SLO del | 220.925.616 | 119,0 |
| - Operacije, potrjene preko javnih razpisov | EU del | 187.786.774 | 117,5 |
|  | SLO del | 33.138.842 | - |
|  | EU in SLO del | 220.925.616 | 119,0 |
| - Neposredno potrjene operacije | EU del | 0 | 0,0 |
|  | SLO del | 0 | - |
|  | EU in SLO del | 0 | 0,0 |
| Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.14) | EU del | 182.868.010 | 114,4 |
|  | SLO del | 32.270.825 | - |
|  | EU in SLO del | 215.138.836 | 115,9 |
|  | drugi viri | 93.436.332 | - |
|  | skupaj | 308.575.167 | - |
| Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.14) | EU del | 146.856.526 | 91,9 |
|  | SLO del | 25.915.858 | - |
|  | EU in SLO del | 172.772.383 | 93,0 |
| Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2014 do 31.12.14) | EU del | 51.476.920 | 32,2 |
|  | SLO del | 15.567.014 | - |
|  | EU in SLO del | 70.192.733 | 37,8 |
| Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.14 (kumulativa 1.1.07-31.12.14) - EU del |  | 134.666.213 | 84,2 |
| Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.14 (kumulativa 1.1.07-31.12.14) - EU del |  | 129.445.615 | 81,0 |

V okviru razvojne prioritete Trajnostna raba energije je bilo potrjenih inštrumentov v skupni višini za 203.744.525 EUR EU dela, kar predstavlja 127,4% razpoložljivih pravic porabe EU dela v celotni finančni perspektivi. Vsi potrjeni inštrumenti so bili javni razpisi. OU je potrdil za 42,5 mio EUR javnih razpisov iz naslova dodatnih pravic porabe. Glede na oceno tveganja realizacije celotnega kohezijskega sklada je bilo ocenjeno, da je potrebno potrditi dodatne projekte na področju trajnostne rabe energije. V znesek 203.744.525 pa so z namenom bolj realnega prikazovanja stanja že upoštevani nižji zneski pri že zaključenih javnih razpisih.

V okviru javnih razpisov pa je bilo potrjenih operacij v skupni vrednosti EU dela za 187.786.774 EUR. Vrednost podpisanih pogodb znaša 182.868.010 EUR EU dela. Pri tem je potrebno razumeti, da gre pri teh pogodbah za sofinancerske pogodbe med ministrstvom in upravičencem. Upravičenci, ki so zavezani javnemu naročanju, pa morajo potem po postopkih javnega naročanja poiskati izvajalce del in storitev. V okviru javnih upravičenih izdatkov je bilo do konca leta 2013 certificiranih za 129.445.615 EUR EU dela, kar predstavlja 81% razpoložljivih pravic porabe.

OU je v okviru svojih pristojnosti izvedel prerazporeditev pravic porabe med prednostnimi usmeritvami in sicer predvsem iz razlogov boljšega doseganja zastavljenih kazalnikov. Iz prednostne usmeritve 6.4 Demonstracijski projekti, informiranje svetovanje so se sredstva v celoti prerazporedila na prednostno usmeritev 6.1 Energetska sanacija javnih stavb. Prav tako pa se je preostanek sredstev, ki niso bila porabljena na prednostni usmeritvi 6.2. Učinkovita raba energije in 6.3. Inovativni ukrepi za lokalno energetsko oskrbo preusmerila na to prvo prednostno usmeritvijo.

Razvojna prioriteta Trajnostna raba energije se nanaša na povečanje energetske učinkovitosti v industriji, storitvenem in javnem sektorju, prometu, gospodinjstvih in kmetijstvu ter na znatno povečanje obsega okolju prijazne proizvodnje energije iz obnovljivih virov energije in iz sistemov soproizvodnje toplote in električne energije (kogeneracije). Izvedba programa bo prispevala pomemben delež k izpolnjevanju obveznosti Slovenije glede zmanjšanja emisij toplogrednih plinov v skladu s Kjotskim protokolom in doseganju ciljev, ki izhajajo iz direktiv EU.

Pri energetski sanaciji javnih stavb se poleg energetske sanacije lupin objektov izvajajo ukrepi na ogrevalnih, hladilnih, klimatizacijskih in prezračevalnih sistemih, vgradnja varčnih svetil, optimizacija razsvetljave, sistemi samodejnega spremljanja porabe energije, ukrepi za povečano rabo obnovljivih virov energije ter v določenih primerih tudi postavitve sistemov za sočasno proizvodnjo električne energije in toplote ter hladu. Pri učinkoviti rabi električne energije se izvajajo ukrepi, s katerimi se doseže povečanje električne učinkovitosti sistemov in naprav oz. manjša porabe električne energije v primerjavi s splošno vgrajeno opremo. Pri inovativnih ukrepih za lokalno energetsko oskrbo se spodbuja izgradnjo ali razširitev sistemov daljinskega ogrevanja, ki kot vir uporabljajo energijo lesne biomase, geotermalno energijo ali sončno energijo.

Graf 7: Kumulativni pregled izvajanja 6. razvojne prioritete

Doseganje ciljev in analiza napredka

Zaostanki pri izvajanju razvojne prioritete so bili odpravljeni s pospešitvijo aktivnosti na prvih treh prednostnih usmeritvah, zaradi česar se pričakuje, da bodo sredstva, kot so bila predvidena v operativnem programu, učinkovito porabljena in cilji doseženi.

V letu 2014 ni bilo objavljenega nobenega javnega razpisa. Naknadno je bila potrjena ena operacije iz naslova Javnega razpisa za energetsko sanacijo stav v lasti lokalnih skupnosti, objavljenega v letu 2012. Ker so bila na osnovi razpisov iz prejšnjih let plasirana vsa sredstva kohezijskega sklada, vključno z 28 mio EUR iz naslova sredstev dodatnih pravic porabe.

Na javnem razpisu »Sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo stavb v lasti lokalnih skupnosti«, objavljenem v drugi polovici leta 2012, se je zaznal izjemno velik interes s strani lokalnih skupnosti. Zato je bil v letu 2013 objavljen še en javni razpis za energetsko sanacijo stavb v lasti lokalnih skupnosti, ki je omejen le na osnovne šole, vrtce, zdravstvene domove in knjižnice. S tem razpisom so bila dodeljena vsa razpoložljiva sredstva te razvojne prioritete.

Informacije o fizičnem napredku razvojne prioritete

Tabela 62: Fizični napredek 6. razvojne prioritete

| Šifra | Naziv kazalnika | Vrsta kazal-nika | Mer-ska enota | Izhodiš-čno stanje | Načrtova- na vrednost | Dosežena vrednost |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2007 | 2013 | 2007 | 2007- 2008 | 2007- 2009 | 2007- 2010 | 2007- 2011 | 2007- 2012 | 2007- 2013 | 2007-2014 |
| 1 | Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov (CO2 ekv. v tisoč ton) | Vpliv | 1000 t | 20.284* (0) | 19.935** (zmanjšanje za 349) | 0 | 0 | 0 | 25 | 27 | 31 | 56 | 79 |
| 2 | Prihranek končne energije (v GWh) | Vpliv | GWh | 46.000* | 45.785 (zmanj -šanje za 215) | 0 | 0 | 0 | 34 | 40 | 45 | 69 | 105 |
| 3 | Povečanje proizvedene energije iz obnovljivih virov (v GWh) | Vpliv | GWh | 8.978* (0) | 9.333 (povečanje za 355) | 0 | 0 | 0 | 90 | 106 | 120 | 167 | 172 |

Vir: MIP.

Ker se po posameznih PU kazalniki ne prikazujejo, se vrednosti kazalnikov zbranih na nivoju posameznih operacij akumulirajo na nivoju RP.

* Sprememba glede na zadnji podatek o obsegu emisij, porabe oz. proizvodnje;

** Zmanjšanje glede na obseg emisij, ki bi nastale brez ukrepov RP.

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

V letu 2015 se bodo izvajale naslednje aktivnosti:

| RAZVOJNA PRIORITETA | PREDNOSTNA USMERITEV | PROJEKT / podprojekt |
| --- | --- | --- |
| 6. TRAJNOSTNA RABA ENERGIJE | 6.1 Energetska sanacija javnih stavb | Izvajanje operacij za energetsko sanacijo stavb v lasti lokalnih skupnosti, zaključevanje potrjenih operacij. |
|  |  | Izvajanje operacij za energetsko sanacijo stavb osnovnih šol, vrtcev, zdravstvenih domov in knjižnic, zaključevanje potrjenih operacij. |
|  | 6.2. Učinkovita raba energije | / |
|  | 6.3. Inovativni ukrepi za lokalno energetsko oskrbo | Izvajanje javnega razpisa in izvajanje operacij individualnih sistemov ogrevanja na lesno biomaso (objavljen v 2011), zaključevanje potrjenih operacij. |
|  |  | Izvajanje javnega razpisa in izvajanje operacij daljinskega ogrevanja na lesno biomaso (objavljen v 2011), zaključevanje potrjenih operacij. |
|  | 6.4 Demonstracijski projekti, informiranje svetovanje | V 2012 je bila izvedena prerazporeditev razpoložljivih pravic porabe iz prednostne usmeritve 6.4. na 6.1. Energetska sanacija javnih stavb. |

Kakovostna analiza na ravni razvojne prioritete, večje težave in ukrepi za njihovo odpravo

V letu 2014 so se pospešeno izvajale operacije  na prvi prednostni usmeritvi razvojne prioritete Trajnostne rabe energije, 64 % operacij je že zaključenih. Na tretji prednostni usmeritvi Inovativni ukrepi za lokalno energetsko oskrbo sta bili podaljšani veljavnosti dveh razpisov. Za DOLB 3 je bilo dodatno deseto odpiranje izvedeno v marcu 2014, za KNLB 3 pa je bilo izvedeno dodatno enajsto odpiranje v aprilu 2014 in razpisana vsa razpoložljiva sredstva. Tako je bil kazalnik OP ROPI »Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov (CO2 ekv. v tisoč ton)« konec l. 2014 dosežen 23%, kazalnik »Prihranek končne energije (v GWh)« 49% in kazalnik »Povečanje proizvedene energije iz obnovljivih virov (v GWh)« 49%.

### 3.6.1.	Energetska sanacija javnih stavb

Uresničevanje splošnih ciljev

Cilji PU se uresničujejo z izvajanjem specifičnih aktivnosti v okviru načrtovanih projektov.

Finančna tabela

Tabela 63: Finančni napredek na področju energetske sanacije javnih stavb (6.1.)

| 6. RP - PU 6.1. |  | stanje 31.12.14 | Pravice porabe 2007-2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Pravice porabe 2007-2013 | EU del | 126.669.511 | - |
|  | SLO del | 14.333.360 | - |
|  | EU in SLO del | 141.002.871 | - |
| Pravice porabe 2008-2009 | EU del | 18.208.685 | 14,4 |
|  | SLO del | 3.213.298 | 22,4 |
|  | EU in SLO del | 21.421.983 | 15,2 |
| Pravice porabe 2007-2012 | EU del | 61.870.914 | 48,8 |
|  | SLO del | 10.918.397 | 76,2 |
|  | EU in SLO del | 72.789.311 | 51,6 |
| Razpisana sredstva od 1.1.2007 do 31.12.14 | EU del | 170.527.483 | 134,6 |
|  | SLO del | 30.093.085 | - |
|  | EU in SLO del | 200.620.568 | 142,3 |
| Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.14) | EU del | 162.631.306 | 128,4 |
|  | SLO del | 28.699.642 | - |
|  | EU in SLO del | 191.330.948 | 135,7 |
| - Operacije, potrjene preko javnih razpisov | EU del | 162.631.306 | 128,4 |
|  | SLO del | 28.699.642 | - |
|  | EU in SLO del | 191.330.948 | 135,7 |
| - Neposredno potrjene operacije | EU del | 0 | 0,0 |
|  | SLO del | 0 | - |
|  | EU in SLO del | 0 | 0,0 |
| Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.14) | EU del | 155.106.616 | 122,4 |
|  | SLO del | 27.371.756 | - |
|  | EU in SLO del | 182.478.372 | 129,4 |
|  | drugi viri | 0 | - |
|  | skupaj | 182.478.372 | - |
| Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.14) | EU del | 121.719.841 | 96,1 |
|  | SLO del | 21.479.972 | - |
|  | EU in SLO del | 143.199.813 | 101,6 |
| Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2014 do 31.12.14) | EU del | 45.337.859 | 35,8 |
|  | SLO del | 14.483.650 | - |
|  | EU in SLO del | 59.821.509 | 42,4 |
| Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.14 (kumulativa 1.1.07-31.12.14) - EU del |  | 109.937.544 | 86,8 |
| Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.14 (kumulativa 1.1.07-31.12.14) - EU del |  | 105.732.153 | 83,5 |

Vključeno ministrstvo

Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo kot posredniško telo ter vsebinsko pristojna ministrstva Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport ter Ministrstvo za delo, družino,socialne zadeve in enake možnosti, ki izvajajo naloge na osnovi s posredniškim telesom sklenjenih sporazumov o medsebojnem sodelovanju.

Opis izvajanja v letu 2014

V letu 2014 so se izvajale operacije energetske sanacije, ki so bile izbrane v okviru javnega razpisa za Energetsko sanacijo stavb javnih zavodov na področju visokega šolstva in znanosti, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija in so v pristojnosti Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Zaključene še zadnje 4 operacije in izplačano 4.495.975,49 EUR KS.

Izvajale so se tudi operacije Energetske sanacije stavb javnih zavodov na področju vzgoje in izobraževanja, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija in so v pristojnosti Ministrstva za šolstvo in šport. Zaključene so bile še zadnje 3 operacije za katere je bilo izplačano 749.025,37EUR KS.

V okviru javnega razpisa, objavljenega v letu 2012 (Javni razpis za sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo stavb v lasti lokalnih skupnost in je bilo izplačano 17.409.178,90EUR iz KS, izvajalo in zaključilo se je 70 operacij.

Izvajale so se operacije v okviru javnega razpisa, objavljenega v letu 2013, ki je bil namenjen lokalnim skupnostim - Javni razpis za sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo osnovnih šol, vrtcev, zdravstvenih domov in knjižnic v lasti lokalnih skupnosti. Izplačano je bilo 20.640.611,03 EUR iz KS, zaključenih  je bilo 113 operacij.

Tabela 64a: Napredek v izvajanju inštrumentov na področju energetske sanacije javnih stavb (6.1.) – 1. del

| Št. OP ROPI | Naziv inštrumenta | Izvajanje v letu 2014 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Javni razpis za energetsko sanacijo stavb oseb javnega prava s področja zdravstva, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija in so v pristojnosti ministrstva za zdravja ter opravljajo zdravstveno dejavnost na sekundarni in/ali terciarni ravni | Po potrditvi javnega razpisa je bil javni razpis objavljen v Uradnem listu RS, št. 8/2010 z dne 5.2.2010. Do konca leta 2011 je bilo 20 upravičencem dodeljenih 43.853.271,40 EUR sredstev KS, do konca leta 2012 je pet upravičencev odstopilo od izvedbe operacije (v višini 11.575.784,04EUR KS sredstev). Izplačanih je bilo 7.735.109,98 EUR EU dela. Zaključene so bile tri operacije. V letu 2013 se je zaključilo izvajanje še 11 operacij. V letu 2014 se ni izvajala nobena operacija. |

Tabela 64b: Napredek v izvajanju inštrumentov na področju energetske sanacije javnih stavb (6.1.) – 2. del

| Št. OP ROPI | Naziv inštrumenta | Izvajanje v letu 2014 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Javni razpis za energetsko sanacijo stavb javnih zavodov na področju vzgoje in izobraževanja, katerih ustanovitelj je RS in so v pristojnosti Ministrstva za šolstvo in šport | Po potrditvi javnega razpisa je bil javni razpis objavljen v Uradnem listu RS, št. 32/11 z dne 29.4.2011. Do konca leta 2011 je bilo 18 upravičencem dodeljenih 12.460.379,63 EUR sredstev KS, en upravičenec je odstopil od izvedbe operacije (v vrednosti 837.121,84 EUR KS sredstev). V letu 2012 je bilo izplačanih 6.081.854,39 EUR EU dela, zaključena ni bila nobena operacija. V letu 2013 je bilo izplačanih 5.631.656,21 EUR sredstev KS, zaključilo se je izvajanje 14 operacij. V letu 2014 so bile zaključene še zadnje 3 operacije za katere je bilo izplačano 749.025,37EUR KS. |
| 3 | Javni razpis »Energetska sanacija domov za starejše, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija in so v pristojnosti Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve ter opravljajo socialno varstveno dejavnost« | Po potrditvi javnega razpisa je bil javni razpis objavljen v Uradnem listu RS, št. 57/11z dne 15.7.2011. Do konca leta 2011 je bilo 20 upravičencem dodeljenih 16.480.666,37 EUR sredstev KS, v letu 2012 noben upravičenec ni odstopil od izvedbe operacije. Izplačanih je bilo 5.982.793,47 EUR EU dela, zaključena ni bila nobena operacija. V letu 2013 je bilo izplačanih 8.933.490,74 EUR sredstev KS, vseh 20 operacij je bilo zaključenih. V letu 2014 se ni izvajala nobena operacija. |
| 4 | Javni razpis za sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo stavb v lasti lokalnih skupnosti | Javni razpis je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 71/12 z dne 21.9.2012, spremembe in dopolnitve razpisa pa dne 2.11.2012 v Uradnem listu RS, št. 82/12. Okvirna višina nepovratnih sredstev evropske kohezijske politike, ki je na razpolago za sofinanciranje operacij po tem javnem razpisu, znaša 52.000.000,00 (od tega 44.200.000,00 EUR KS) EUR Do konca leta 2012 še ni bilo potrjenih operacij. V letu 2013 je bilo potrjenih 108 operacij, nobeden izmed upravičencev ni odstopil od izvedbe operacije. Izplačanih je bilo 17.593.888,38 EUR sredstev KS, zaključenih je bilo 46 operacij. V letu 2014 je bila potrjena ena operacija, zaključilo se je 45 operacij in izplačalo 17.409.178,90EUR iz KS, dva upravičenca sta odstopila od pogodbe. |

Tabela 64c: Napredek v izvajanju inštrumentov na področju energetske sanacije javnih stavb (6.1.) – 3. del

| Št. OP ROPI | Naziv inštrumenta | Izvajanje v letu 2014 |
| --- | --- | --- |
| 5 | Javni razpis za dodelitev nepovratnih sredstev za energetsko sanacijo stavb javnih zavodov s področja visokega šolstva in znanosti, katerih ustanovitelj je RS in so v pristojnosti Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport | Javni razpis je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 90/12 z dne 30. 11. 2012. Okvirna višina nepovratnih sredstev evropske kohezijske politike, ki je na razpolago za sofinanciranje operacij po tem javnem razpisu, znaša 7.000.000,00 EUR (od tega 5,950.000,00 EUR KS) Do konca leta 2012 še ni bilo potrjenih operacij, rok za oddajo vlog je bil 7. 1. 2013. V letu 2013 je bilo potrjenih 8 operacij, nobeden izmed upravičencev ni odstopil od izvedbe operacije. Izplačanih je bilo 1.038.278,05 EUR sredstev KS, zaključenih operacij ni bilo. V letu 2014 se je zaključilo 7 operacij, en upravičenec je odstopil od pogodbe. Izplačano je bilo 4.495.975,49 EUR iz KS. |
| 6. | Javni razpis za sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo osnovnih šol, vrtcev, zdravstvenih domov in knjižnic v lasti lokalnih skupnosti | Javni razpis je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 10 /13 z dne 1. 2. 2013 (sprememba: Ur.l. RS, št. 16/13 z dne 22. 2. 2013 in Ur.l. RS, št. 20/13 z dne 8. 3. 2013). Okvirna višina nepovratnih sredstev evropske kohezijske politike, ki je na razpolago za sofinanciranje operacij po tem javnem razpisu, znaša 57.500.000,00 EUR (vse KS). V letu 2013 je bilo potrjenih 205 operacij, nobeden izmed upravičencev ni odstopil od izvedbe operacije. Izplačanih je bilo 2.697.018,00 EUR sredstev KS, zaključenih operacij ni bilo. V letu 2014 je bilo dokončanih 113 operacij, od pogodbe so odstopili 4 upravičenci, izplačano je bilo 20.640.611,03 EUR iz KS. |

Izvajanje prednostne usmeritve

Tabela 65: Fizični napredek na področju energetske sanacije javnih stavb (6.1.)

| Šifra | Naziv kazalnika | Vrsta kazal-nika | Mer-ska enota | Izhodiš-čno stanje | Načrtova- na vrednost | Dosežena vrednost |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2007 | 2013 | 2007 | 2007- 2008 | 2007- 2009 | 2007- 2010 | 2007- 2011 | 2007- 2012 | 2007- 2013 | 2007-2014 |
| Ni kazal-nika | / | Vpliv | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |

Opomba: Kazalniki na ravni PU posebej ne bodo določeni. Na ravni posameznih operacij pa se bodo zbirali podatki za spremljanje doseganja kazalnikov na ravni RP, ki se bodo akumulirali na ravni celotne RP.

Lizbonski cilji

V letu 2014 je bilo na področju energetske sanacije javnih stavb dodeljenih (dejansko s pogodbo podpisanih) dodatnih  20,4 mio EUR sredstev prispevka Skupnosti. Skupna višina dodeljenih sredstev Skupnosti tej prednosti temi v vseh letih izvajanja OP ROPI konec leta 2014 znašala 168 mio EUR.

| Koda razsežnosti 1: | Koda razsežnosti 2: | Koda razsežnosti 3: | Koda razsežnosti 4: | Koda razsežnosti 5: | Znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prednostna tema | Oblika Financiranja | Ozemlje | Gospodarska dejavnost | Lokacija |  |
| SKUPAJ 2007 – 2013 |  |  |  |  | 142.045.418,62 |
| 43 | 1 | 1 | 8 | SI012 | 956.815,98 |
| 43 | 1 | 1 | 8 | SI013 | 73.159,59 |
| 43 | 1 | 1 | 8 | SI014 | 786.588,25 |
| 43 | 1 | 1 | 8 | SI015 | 351.265,41 |
| 43 | 1 | 1 | 8 | SI016 | 830.484,30 |
| 43 | 1 | 1 | 8 | SI017 | 765.416,75 |
| 43 | 1 | 1 | 8 | SI018 | 267.867,21 |
| 43 | 1 | 1 | 8 | SI021 | 2.325.343,12 |
| 43 | 1 | 1 | 8 | SI022 | 937.915,48 |
| 43 | 1 | 1 | 8 | SI023 | 116.013,98 |
| 43 | 1 | 1 | 8 | SI024 | 931.363,03 |
| 43 | 1 | 5 | 8 | SI011 | 1.791.480,40 |
| 43 | 1 | 5 | 8 | SI012 | 1.312.857,29 |
| 43 | 1 | 5 | 8 | SI013 | 839.904,84 |
| 43 | 1 | 5 | 8 | SI014 | 2.315.553,92 |
| 43 | 1 | 5 | 8 | SI015 | 188.160,11 |
| 43 | 1 | 5 | 8 | SI017 | 1.295.721,25 |
| 43 | 1 | 5 | 8 | SI018 | 1.429.244,68 |
| 43 | 1 | 5 | 8 | SI021 | 1.058.862,12 |
| 43 | 1 | 5 | 8 | SI022 | 1.032.320,88 |
| 43 | 1 | 5 | 8 | SI023 | 793.294,77 |
| Skupaj 2014 |  |  |  |  | 20.399.633,36 |
| SKUPAJ 2007 – 2014 |  |  |  |  | 162.445.051,98 |

Kvalitativna analiza in prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

V letu 2014 ni bilo objavljenega nobenega razpisa, v letu 2015 se bodo predvidoma zaključile vse operacije energetskih sanacij stavb v lasti lokalnih skupnosti.

### 3.6.2.	Učinkovita raba električne energije

Uresničevanje splošnih ciljev

Cilji PU se uresničujejo z izvajanjem specifičnih aktivnosti v okviru načrtovanih projektov.

Finančna tabela

Tabela 66: Finančni napredek na področju učinkovite rabe električne energije (6.2.)

| 6. RP - PU 6.2. |  | stanje 31.12.14 | Pravice porabe 2007-2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Pravice porabe 2007-2013 | EU del | 6.021.062 | - |
|  | SLO del | 4.486.229 | - |
|  | EU in SLO del | 10.507.291 | - |
| Pravice porabe 2008-2009 | EU del | 5.699.175 | 94,7 |
|  | SLO del | 1.005.737 | 22,4 |
|  | EU in SLO del | 6.704.912 | 63,8 |
| Pravice porabe 2007-2012 | EU del | 6.021.062 | 100,0 |
|  | SLO del | 3.417.372 | 76,2 |
|  | EU in SLO del | 9.438.434 | 89,8 |
| Razpisana sredstva od 1.1.2007 do 31.12.14 | EU del | 6.021.062 | 100,0 |
|  | SLO del | 1.062.540 | - |
|  | EU in SLO del | 7.083.602 | 67,4 |
| Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.14) | EU del | 5.309.106 | 88,2 |
|  | SLO del | 936.901 | - |
|  | EU in SLO del | 6.246.007 | 59,4 |
| - Operacije, potrjene preko javnih razpisov | EU del | 5.309.106 | 88,2 |
|  | SLO del | 936.901 | - |
|  | EU in SLO del | 6.246.007 | 59,4 |
| - Neposredno potrjene operacije | EU del | 0 | 0,0 |
|  | SLO del | 0 | - |
|  | EU in SLO del | 0 | 0,0 |
| Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.14) | EU del | 5.309.106 | 88,2 |
|  | SLO del | 936.901 | - |
|  | EU in SLO del | 6.246.007 | 59,4 |
|  | drugi viri | 80.315.401 | - |
|  | skupaj | 86.561.408 | - |
| Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.14) | EU del | 4.717.323 | 78,3 |
|  | SLO del | 832.469 | - |
|  | EU in SLO del | 5.549.792 | 52,8 |
| Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2014 do 31.12.14) | EU del | 685.186 | 11,4 |
|  | SLO del | 120.915 | - |
|  | EU in SLO del | 3.954.901 | 37,6 |
| Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.14 (kumulativa 1.1.07-31.12.14) - EU del |  | 4.712.470 | 78,3 |
| Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.14 (kumulativa 1.1.07-31.12.14) - EU del |  | 4.717.323 | 78,3 |

Vključeno ministrstvo

Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo.

Opis izvajanja prednostne usmeritve

Tabela 67: Napredek v izvajanju inštrumentov na področju učinkovite rabe električne energije (6.2.)

| Št. OP ROPI | Naziv inštrumenta | Izvajanje v letu 2014 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Javni razpis za sofinanciranje operacij za povečanje učinkovitosti rabe električne energije v gospodarstvu za obdobje 2011-2013 – UREE1 | Po potrditvi javnega razpisa je bil javni razpis objavljen v Uradnem listu RS, št. 102/2010 z dne 17.12.2010. Do konca leta 2011 je bilo potrjenih 17 operacij, katerim je bilo dodeljenih 913.588,60 EUR sredstev KS, štirje upravičenci so odstopili od izvedbe (v višini 193.049,46 EUR KS sredstev) ostalih 13 operacij je zaključenih. V letu 2012 je bilo potrjenih še 23 operacij, katerim je bilo dodeljenih 2.055.577,95 EUR sredstev KS. Od tega so trije odstopili od izvedbe, deset se jih je zaključilo. V letu 2012 je bilo skupaj izplačanih 1.433.480,29 EUR EU dela. V letu 2013 se je izvajalo še devet operacij, izplačanih je bilo 612.321,63 EUR sredstev KS. Do konca leta 2013 je bilo 32 operacij zaključenih (vse razen ene). V letu 2014 se je zaključila še zadnja operacija, izplačano je bilo 154.725,93 EUR iz KS. |
| 2 | Javni razpis za sofinanciranje operacij za energetsko učinkovito prenovo javne razsvetljave za obdobje 2011 do 2013 - UJR1 | Javni razpis je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 55/11 z dne 8.7.2011 v skupni višini 14 mio EUR, od katerih je bilo razpisanih 11.900.000 EUR sredstev KS. Do konca leta 2011 še ni bilo potrjenih operacij, v letu 2012 pa je bilo 24 izbranim upravičencem dodeljeno skupno 3.030.075,91 EUR sredstev KS. Od izvajanja so odstopili trije upravičenci (skupna vrednost 133.598,33 EUR KS) Do konca 2012 je bilo izplačanih 257.388,81EUR EU dela. V letu 2012 sta bili zaključeni dve operaciji. V letu 2013 so bile potrjene še štiri operacije, od izvajanja so odstopili še trije upravičenci. Do konca leta 2013 je bilo izplačanih 2.097.920,72 EUR sredstev KS, zaključenih je bilo skupaj 22 operacij. V letu 2014 se ni izvajala nobena operacija. |

Izvajanje prednostne usmeritve

Tabela 68: Fizični napredek na področju učinkovite rabe električne energije (6.2.)

| Šifra | Naziv kazalnika | Vrsta kazal-nika | Mer-ska enota | Izhodiš-čno stanje | Načrtova- na vrednost | Dosežena vrednost |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2007 | 2013 | 2007 | 2007- 2008 | 2007- 2009 | 2007- 2010 | 2007- 2011 | 2007- 2012 | 2007- 2013 | 2007-2014 |
| Ni kazal-nika | / | Vpliv | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |

Opomba: Kazalniki na ravni PU posebej ne bodo določeni. Na ravni posameznih operacij pa se bodo zbirali podatki za spremljanje doseganja kazalnikov na ravni RP, ki se bodo akumulirali na ravni celotne RP.

Lizbonski cilji

V letu 2014 ni bilo dodatno dodeljenih projektov. Tako je skupna višina dodeljenih sredstev Skupnosti tej prednosti temi v vseh letih izvajanja OP ROPI ob koncu leta znašala 2,65 mio EUR.

Kvalitativna analiza in prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

V letu 2014 ni bilo objavljenih novih javnih razpisov., so se pa dodeljevala sredstva novim operacijam v okviru obstoječih dveh javnih razpisov, in sicer v okviru Javnega razpisa UJR 1 za sofinanciranje operacij za energetsko učinkovito prenovo javne razsvetljave za obdobje 2011 do 2013 ter v okviru javnega razpisa UREE1 za sofinanciranje operacij za povečanje učinkovitosti rabe električne energije v gospodarstvu za obdobje 2011 do 2013. Le-ta je bil dne 14.9.2012 z objavo v Uradnem listu RS št. 69/12 zaprt, preostanek sredstev se je prerazporedil na prednostno usmeritev Energetska sanacija javnih stavb. V večini se je izvajanje operacij zaključilo (54 operacij) v letu 2013. V letu 2014 se je zaključila še zadnja operacija. V letu 2015 ni predvideno nobenih aktivnosti na PU3.

### 3.6.3. 	Inovativni ukrepi za lokalno energetsko oskrbo

Finančna tabela

Tabela 69: Finančni napredek na področju inovativnih ukrepov za lokalno energetsko oskrbo (6.3.)

| 6. RP - PU 6.3. |  | stanje 31.12.14 | Pravice porabe 2007-2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Pravice porabe 2007-2013 | EU del | 27.195.980 | - |
|  | SLO del | 6.997.388 | - |
|  | EU in SLO del | 34.193.368 | - |
| Pravice porabe 2008-2009 | EU del | 8.889.277 | 32,7 |
|  | SLO del | 1.568.695 | 22,4 |
|  | EU in SLO del | 10.457.972 | 30,6 |
| Pravice porabe 2007-2012 | EU del | 27.195.980 | 100,0 |
|  | SLO del | 5.330.240 | 76,2 |
|  | EU in SLO del | 32.526.220 | 95,1 |
| Razpisana sredstva od 1.1.2007 do 31.12.14 | EU del | 27.195.980 | 100,0 |
|  | SLO del | 4.799.291 | - |
|  | EU in SLO del | 31.995.270 | 93,6 |
| Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.14) | EU del | 19.846.362 | 73,0 |
|  | SLO del | 3.502.299 | - |
|  | EU in SLO del | 23.348.661 | 68,3 |
| - Operacije, potrjene preko javnih razpisov | EU del | 19.846.362 | 73,0 |
|  | SLO del | 3.502.299 | - |
|  | EU in SLO del | 23.348.661 | 68,3 |
| - Neposredno potrjene operacije | EU del | 0 | 0,0 |
|  | SLO del | 0 | - |
|  | EU in SLO del | 0 | 0,0 |
| Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.14) | EU del | 22.452.288 | 82,6 |
|  | SLO del | 3.962.168 | - |
|  | EU in SLO del | 26.414.456 | 77,3 |
|  | drugi viri | 13.120.931 | - |
|  | skupaj | 39.535.387 | - |
| Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.14) | EU del | 20.419.362 | 75,1 |
|  | SLO del | 3.603.417 | - |
|  | EU in SLO del | 24.022.779 | 70,3 |
| Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2014 do 31.12.14) | EU del | 5.453.875 | 20,1 |
|  | SLO del | 962.448 | - |
|  | EU in SLO del | 6.416.323 | 18,8 |
| Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.14 (kumulativa 1.1.07-31.12.14) - EU del |  | 20.016.198 | 73,6 |
| Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.14 (kumulativa 1.1.07-31.12.14) - EU del |  | 18.996.139 | 69,8 |

Vključeno ministrstvo

Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo.

Opis izvajanja v letu 2014

Tabela 70a: Napredek v izvajanju inštrumentov v na področju inovativnih ukrepov za lokalno energetsko oskrbo (6.3.) – 1. del

| Št. OP ROPI | Naziv inštrumenta | Izvajanje v letu 2014 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na lesno biomaso za leto 2009, 2010 in 2011 – DOLB 1 | Javni razpis je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 36/2009 z dne 15.5.2009, do leta 2010 so bila osmim upravičencem dodeljena vsa razpisana sredstva KS v skupni višini 3.352.507,82. Dve operaciji sta se zaključili v letu 2010, v letu 2011 pa se je zaključilo tri operacij. V letu 2012 so se zaključile še zadnje tri operacije. Do konca 2012 je bilo izplačanih 3.338.405,184 EUR EU dela. |
| 2 | Javni razpis za sofinanciranje individualnih sistemov ogrevanja na lesno biomaso za leto 2009 in 2010 – KNLB 1 | Javni razpis je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 36/2009 z dne 15.5.2009. Do konca leta 2009 je bilo 23 upravičencem dodeljenih 1.963.895,44 EUR, v letu 2010 pa 3 upravičencem 218.129,55 EUR sredstev KS. V letu 2010 se je zaključilo 25 operacij, v letu 2011 pa tri. Do konca 2012 je bilo operacijam v okviru KNLB 1 izplačanih 2.132.782,923 EUR EU dela. |
| 3 | Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na lesno biomaso za leto 2010,2011 in 2012 – DOLB 2 | Javni razpis je bil dne 21.5.2010 objavljen v Uradnem listu RS, št. 40/2010. Do konca leta 2010 je bilo 4 upravičencem dodeljenih 1.150.090,61 EUR sredstev KS. V letu 2011 je bilo 4 upravičencem dodeljenih 1.426.014,74 EUR sredstev KS. En upravičenec je od izvedbe operacije odstopil (109.659,25 EUR sofinanciranja KS) Pet operacij se je v letu 2011 fizično zaključilo, dve pa v letu 2012. Do konca 2012 je bilo operacijam v okviru DOLB 2 izplačanih 2.437.339,113 EUR EU dela. |
| 4 | Javni razpis za sofinanciranje individualnih sistemov ogrevanja na lesno biomaso za leto 2010 in 2011 – KNLB 2 | Javni razpis je bil dne 21.5.2010 objavljen v Uradnem listu RS, št. 40/2010. Na javnem razpisu je bilo skupaj odobrenih 26 operacij v skupni vrednosti sofinanciranja 1.444.547,39 EUR sredstev KS, odstopilo je šest upravičencev (vrednost sofinanciranja 289.958,88 EUR sredstev KS). Do konca leta 2011 so se vse operacije fizično zaključila; štiri v letu 2010, v letu 2011 pa 16. Do konca 2011 je bilo operacijam v okviru KNLB 2 izplačanih 1.148.577,61 EUR EU dela. |
| 5 | Javni razpis za sofinanciranje individualnih sistemov ogrevanja na lesno biomaso za obdobje 2011 do 2014 – KNLB 3 | Po potrditvi javnega razpisa je bil javni razpis objavljen v Uradnem listu RS, št. 35/11 z dne 13.5.2011. Do konca leta 2011 je bilo 9 upravičencem dodeljenih 488.756,23 EUR sredstev KS. Dva upravičenca sta odstopila od izvajanja operacije (v višini 151.558,58 EUR KS sredstev). V letu 2012 sta bili v okviru tega razpisa potrjenih še 30 operacij, ki jim je bilo dodeljenih 1.612.179,73 EUR sredstev KS. Od tega sta odstopila dva upravičenca (znesek 78.893,43 EU sredstev KS) V letu 2012 je bilo tako v izvajanju skupaj 29 operacij, do konca leta se je zaključilo 19 operacij. Skupaj je bilo operacijam v okviru KNLB 3 do konca leta 2012 izplačano 846.619,79 EUR sredstev KS. V letu 2013 je bilo potrjenih še 33 operacij. Do konca leta 2013 se je zaključilo skupaj 43 operacij. Skupaj je bilo za sofinanciranje operacij v okviru KNLB 3 do konca leta 2013 |

Tabela 70b: Napredek v izvajanju inštrumentov v na področju inovativnih ukrepov za lokalno energetsko oskrbo (6.3.) – 2. del

| Št. OP ROPI | Naziv inštrumenta | Izvajanje v letu 2014 |
| --- | --- | --- |
|  | Javni razpis za sofinanciranje individualnih sistemov ogrevanja na lesno biomaso za obdobje 2011 do 2014 – KNLB 3 (nadaljevanje) | izplačano 1.959.784,80 EUR sredstev KS. V letu 2014 se je podaljšala veljavnost razpisa in sicer je bilo izvedeno enajsto odpiranje v aprilu, v okviru le tega je bilo potrjenih 20 operacij v višini 955.112,47 EUR sredstev KS. V tem obdobju je bilo zaključenih 23 operacij, iz KS je bilo izplačano 2.154.798,04 EUR. Do konca leta 2014 je odstopilo od pogodb še 11 upravičencev. |
| 6 | Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na lesno biomaso za obdobje 2011 do 2015 – DOLB 3 | Po potrditvi javnega razpisa je bil javni razpis objavljen v Uradnem listu RS, št. 53/11 z dne 1.7.2011. Do konca leta 2011 je bilo 2 upravičencema dodeljenih 1.138.481,50 EUR sredstev KS, v letu 2012 pa še osmim 1.661.567,58 EUR sredstev KS. Do konca leta 2012 se je zaključilo šest operacij. Skupaj je bilo operacijam v okviru DOLB 3 do konca leta 2012 izplačano 2.800.049,08 EUR sredstev KS. V letu 2013 je bilo potrjenih še 11 operacij. Do konca leta 2013 se je zaključilo skupaj 10 operacij. Skupaj je bilo za sofinanciranje operacij v okviru DOLB 3 do konca leta 2013 izplačano 3.953.176,72 EUR sredstev KS. V letu 2014 se je podaljšala veljavnost razpisa in sicer je bilo izvedeno deseto odpiranje v marcu, v okviru le tega je bilo potrjenih 6 operacij, še 3 pa so bile potrjene iz naslova novembrskega (iz 2013) odpiranja, skupaj v višini 2.571.556,89 EUR sredstev KS. V tem obdobju je bilo zaključenih 10 operacij, iz KS je bilo izplačano 3.073.643,36 EUR. |

Izvajanje prednostne usmeritve

Tabela 71: Fizični napredek na področju inovativnih ukrepov za lokalno energetsko oskrbo (6.3.)

| Šifra | Naziv kazalnika | Vrsta kazal-nika | Mer-ska enota | Izhodiš-čno stanje | Načrtova- na vrednost | Dosežena vrednost |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2007 | 2013 | 2007 | 2007- 2008 | 2007- 2009 | 2007- 2010 | 2007- 2011 | 2007- 2012 | 2007- 2013 | 2007-2014 |
| Ni kaz. | / | Vpliv | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |

Opomba: Kazalniki na ravni PU posebej ne bodo določeni. Na ravni posameznih operacij pa se bodo zbirali podatki za spremljanje doseganja kazalnikov na ravni RP, ki se bodo akumulirali na ravni celotne RP.

Lizbonski cilji

V letu 2014 je bilo v okviru te prednostne usmeritve potrjenih za skoraj 3,5 mio EUR prispevka Skupnosti v okviru Lizbonskih ciljev prednostni temi 41 – Obnovljiva energija: biomasa, skupno 24,87 mio EUR sredstev Skupnosti.

| Koda razsežnosti 1: | Koda razsežnosti 2: | Koda razsežnosti 3: | Koda razsežnosti 4: | Koda razsežnosti 5: | Znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prednostna tema | Oblika Financiranja | Ozemlje | Gospodarska dejavnost | Lokacija |  |
| SKUPAJ 2007 – 2013 |  |  |  |  | 21.344.624,52 |
| 41 | 1 | 1 | 8 | SI012 | 460.321,21 |
| 41 | 1 | 1 | 8 | SI013 | 112.354,00 |
| 41 | 1 | 1 | 8 | SI014 | 69.548,21 |
| 41 | 1 | 1 | 8 | SI016 | 170.531,12 |
| 41 | 1 | 1 | 8 | SI018 | 386.219,58 |
| 41 | 1 | 1 | 8 | SI021 | 1.827.654,00 |
| 41 | 1 | 1 | 8 | SI022 | 345.217,00 |
| 41 | 1 | 1 | 8 | SI023 | 154.824,24 |
| Skupaj 2014 |  |  |  |  | 3.526.669,36 |
| SKUPAJ 2007 – 2014 |  |  |  |  | 24.871.293,88 |

Kvalitativna analiza

Na osnovi dveh javnih razpisov, objavljenih v letu 2009 (Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na lesno biomaso za leto 2009, 2010 in 2011 – DOLB 1 in - Javni razpis za sofinanciranje individualnih sistemov ogrevanja na lesno biomaso za leto 2009 in 2010 – KNLB 1), ki sta se izvajala skladno s pravili državnih pomoči, je bilo od skupaj razpisanih 10.000.000,00 EUR do konca leta 2010 dodeljenih 6.511.698,29 EUR, od tega je prispevek skupnosti znašal 5.534.867,04.

Zaključenih je 34 operacij v skupni vrednosti 18.255.539,20  EUR.

V okviru dveh, v letu 2010 objavljenih javnih razpisov (Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na lesno biomaso za leto  2010, 2011 in 2012 – DOLB 2 in - Javni razpis za sofinanciranje individualnih sistemov ogrevanja na lesno biomaso za leto 2010 in 2011 – KNLB 2) je  bilo od skupaj razpisanih 10.400.000,00 EUR dodeljenih 4.730.179,69 EUR, od tega je prispevek Skupnosti predvidoma znašal 4.020.652,74 EUR.  Operacije v skupni vrednosti 11.756.569,02 EUR je uspešno izvedlo 27 upravičencev.

V okviru dveh, v letu 2011 objavljenih javnih razpisov (Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na lesno biomaso za obdobje 2011 do 2015 – DOLB 3 in - Javni razpis za sofinanciranje individualnih sistemov ogrevanja na lesno biomaso za obdobje 2011 do 2014 – KNLB 3) je  bilo od skupaj razpisanih 26.100.000,00 EUR do konca leta 2014 dodeljenih 15.181.258,72 EUR, pri čemer bo prispevek Skupnosti predvidoma znašal 12.904.069,76 EUR.  Sredstva so bila dodeljena 122 upravičencem za izvedbo operacij v skupni vrednosti 45.907.826,35  EUR.

V letu 2014 novih javnih razpisov ni bilo objavljenih.

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

V letu 2015 se bo na osnovi podaljšanja veljavnosti javnih razpisov za sofinanciranje individualnih sistemov ogrevanja na lesno biomaso in operacij daljinskega ogrevanja nadaljevalo izvajanje le-teh ter nadaljevalo izvajanje operacij izbranih na osnovi javnih razpisov, objavljenih v letu 2011.

### 3.6.4. 	Demonstracijski projekti, informiranje in svetovanje

Uresničevanje splošnih ciljev

Cilji PU se uresničujejo z izvajanjem specifičnih aktivnosti v okviru načrtovanih projektov.

Finančna tabela

Prednostna usmeritev se ne bo izvajala.

Vključeno ministrstvo

Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo.

Opis izvajanja v letu 2014

Aktivnosti se v letu 2014 niso izvajale.

Izvajanje prednostne usmeritve

Tabela 73: Fizični napredek na področju demonstracijskih projektov, informiranja in svetovanja (6.4.)

| Šifra | Naziv kazalnika | Vrsta kazal-nika | Mer-ska enota | Izhodiš-čno stanje | Načrtova- na vrednost | Dosežena vrednost |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2007 | 2013 | 2007 | 2007- 2008 | 2007- 2009 | 2007- 2010 | 2007- 2011 | 2007- 2012 | 2007- 2013 | 2007-2014 |
| Ni kazal-nika | / | Vpliv | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |

Opomba: Kazalniki na ravni PU posebej ne bodo določeni. Na ravni posameznih operacij pa se bodo zbirali podatki za spremljanje doseganja kazalnikov na ravni RP, ki se bodo akumulirali na ravni celotne RP.

Lizbonski cilji

Ni potrjenih projektov v okviru te prednostne usmeritve, zato informacije o doseganju lizbonskih ciljev ni moč podati.

Kvalitativna analiza in prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

V letu 2012 je bila izvedena prerazporeditev razpoložljivih pravic porabe  s te prednostne usmeritve na prednostno usmeritev 6.1. energetska sanacija javnih stavb.

## 3.7. Tehnična pomoč

Namen tehnične pomoči OP ROPI je zagotoviti učinkovito izvajanje operativnega programa (OP), razvojne prioritete (RP), prednostnih usmeritev (PU) ter operacij. Aktivnosti tehnične pomoči podpirajo RP, določene v NSRO in RP/PU in operacije, določene v okviru OP ROPI. Glavni cilji, ki se bodo uresničili v okviru TP so:

- zagotoviti nemoteno in dobro izvedbo ter spremljanje programa s pripravo in izbiro projektov, izvedbo študij in vrednotenj, strokovnih ocen, poročil in ustrezno administrativno usposobljenostjo upravičencev;

- zagotoviti usklajenost in razpoznavnost OP/RP/PU/projektov med partnerji, splošno in strokovno javnostjo;

- zagotoviti informiranje in osveščanje celotnega prebivalstva v Sloveniji  o vlogi Evropske unije pri sofinanciranju operacij iz KS, ESRR in ESS, njihovem delovanju in učinkih ter tudi o možnostih, pogojih in načinu pridobivanja sredstev;

- zagotoviti informacijsko podprto vodenje, spremljanje in poročanje o programu.

Informacije o fizičnem in finančnem napredku razvojne prioritete

Finančni napredek razvojne prioritete

Tabela 74: Finančni napredek 7. razvojne prioritete

| 7. RP |  | stanje 31.12.14 | % glede na pravice porabe |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2008-2009 | 2007-2012 | 2007-2013 |
| Pravice porabe 2007-2013 | EU del | 32.693.221 | - | - | - |
|  | SLO del | 5.769.392 | - | - | - |
|  | EU in SLO del | 38.462.613 | - | - | - |
| Pravice porabe 2008-2009 | EU del | 7.656.720 | - | - | 23,4 |
|  | SLO del | 1.351.184 | - | - | 23,4 |
|  | EU in SLO del | 9.007.904 | - | - | 23,4 |
| Pravice porabe 2007-2012 | EU del | 25.118.729 | - | - | 76,8 |
|  | SLO del | 4.432.714 | - | - | 76,8 |
|  | EU in SLO del | 29.551.443 | - | - | 76,8 |
| Potrjene operacije - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.14) | EU del | 32.693.221 | 427,0 | 130,2 | 100,0 |
|  | SLO del | 5.769.392 | - | - | - |
|  | EU in SLO del | 38.462.613 | 427,0 | 130,2 | 100,0 |
| Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do 31.12.14) | EU del | 29.693.222 | 387,8 | 118,2 | 90,8 |
|  | SLO del | 5.239.980 | - | - | - |
|  | EU in SLO del | 34.933.202 | 387,8 | 118,2 | 90,8 |
|  | drugi viri | 0 | - | - | - |
|  | skupaj | 34.933.202 | - | - | - |
| Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od 1.1.2007 do 31.12.14) | EU del | 25.481.185 | 332,8 | 101,4 | 77,9 |
|  | SLO del | 4.496.680 | - | - | - |
|  | EU in SLO del | 29.977.865 | 332,8 | 101,4 | 77,9 |
| Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od 1.1.2014 do 31.12.14) | EU del | 6.031.250 | 78,8 | 24,0 | 18,4 |
|  | SLO del | 1.064.338 | - | - | - |
|  | EU in SLO del | 7.095.589 | 78,8 | 24,0 | 18,4 |
| Posredovani zahtevki za povračilo na Organ za potrjevanje do 31.12.14 (kumulativa 1.1.07-31.12.14) - EU del |  | 22.036.176 | 287,8 | 87,7 | 67,4 |
| Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.14 (kumulativa 1.1.07-31.12.14) - EU del |  | 22.036.176 | 287,8 | 87,7 | 67,4 |

* Izraz potrjena operacija pomeni s sklepom organa upravljanja potrjen program tehnične pomoči za obdobje 2007-2013, ki vključuje finančno razdelitev sredstev po letih in opredelitev 5 ključnih sklopov aktivnosti za vse upravičence (prijavlja OU v vlogi nosilnega upravičenca)

** Izraz podpisane pogodbe pomeni s sklepi organa upravljanja potrjene projekte posameznih upravičencev (vključujejo zaposlitve, upravljanje in izvajanje programa, informacijski sistem) in potrjene aktivnosti (vključujejo obveščanje javnosti ter študije in vrednotenja, prijavlja OU v vlogi nosilnega upravičenca) za obdobje 2007-2015, ki vključujejo natančnejšo vsebinsko opredelitev posameznih aktivnosti in finančno razdelitev po letih;

V sklopu OP ROPI je bilo za razvojno prioriteto Tehnična pomoč namenjenih 38,46 mio EUR (EU del in slovenska udeležba) ali 1,99% sredstev OP ROPI, kar je pod mejno vrednostjo 4%, določeno s 1. a odstavkom 46. člena Uredbe št. 1083/2006/ES.

Tabela 75: Finančni pregled po posameznih aktivnostih programa tehnične pomoči – poraba po letih

Upravičenci do sredstev so notranje organizacijske enote Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (organ upravljanja), ministrstva, vključena v izvajanje OP ROPI, Agencija Republike Slovenije za okolje, Direkcija Republike Slovenije za ceste in drugi, vključeni v izvajanje OP ROPI.

V letu 2014 so se izvajali s strani organa upravljanja potrjeni projekti tehnične pomoči naslednjih upravičencev: SVRK (prej MGRT, SVLR), MF-PO, MF-UNP, MZI (prej MZIP, MZP) (vključuje aktivnosti MG), MOP (prej MKO), ARSO in DRSC.

V sklopu programa tehnična pomoč OP ROPI organ upravljanja v sodelovanju z ostalimi upravičenci izvaja naslednje aktivnosti:

- OBVEŠČANJE JAVNOSTI

OU je dolžan izvajati ukrepe informiranja in obveščanja javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007-2013 v skladu z določbami Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 z dne 8. decembra 2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj (UL L, št. 371 z dne 27. 12. 2006, str. 1, z vsemi spremembami, v nadaljnjem besedilu: Uredba 1828/2006/ES).

Organ upravljanja (SVRK prej MGRT) v sklopu Obveščanje javnosti zajema in plačuje naslednje aktivnosti:

- Dogodki zajemajo organizacijo in izvedbo različnih delavnic, seminarjev, dogodkov, okroglih miz, konferenc, forumov, javnih natečajev ipd.

- OU je v letu 2008 izvedel naslednje dogodke:

- Konferenca o prihodnosti evropske kohezijske politike (Maribor, september)

- Dvodnevna delavnica o CBA analizi (Bled)

- Veliki informativni dogodek z naslovom Izzivi in priložnosti razvoja okoljske in prometne infrastrukture v okviru OP ROPI (Rogaška Slatina)

- OU je v letu 2009 izvedel naslednje dogodke

- Veliki informativni dogodek z naslovom Razvijamo se s sredstvi Evropske unije (Brdo pri Kranju, april))

- Informativna delavnica za potencialne prijavitelje razpisov s področja trajnostne rabe energije (Brdo pri Kranju, januar )

- OU je v letu 2010 izvedel naslednje dogodke

- Veliki informativni dogodek -Evropa izobražuje- 1000 tečajev za 1000 voznikov (Vransko, od maja dalje)

- Informativna delavnica za potencialne prijavitelje razpisov s področja trajnostne rabe energije (DOLB ) (Brdo pri Kranju, januar)

- Informativna delavnica za potencialne prijavitelje v okviru razpisa Energetska sanacija stavb pravnih oseb javnega prava s področja zdravstva (Brdo pri Kranju, februar)

- OU je v letu 2011 izvedel naslednje dogodke

- Prihodnost Evropske Kohezijske politike (Bled, marec)

- 3. informativna delavnica DOLB (Brdo pri Kranju, januar)

- Dan odprtih vrat RCERO (vključenih več lokacij po Sloveniji, september)

- OU je v letu 2012 izvedel naslednje dogodke

- Veliki informativni dogodek »Razvijamo se s sredstvi EU« – kolesarjenje med Podčetrtkom in Rogaško Slatino (vključenih več lokacij po Sloveniji, september).

- OU je v letu 2013 izvedel naslednje dogodke

- Javne razprave o novi finančni perspektivi:

- 1. s področja znanja in trga dela (Ljubljana, 17.4.2013)

- 2. s področja okolja, urbanega razvoja, kmetijstva in ribištva (Ljubljana, 25.4.2013)

- 3. s področja vključujoče družbe (Ljubljana, 9.5.2013),

- 4. s področja pravne države, učinkovitega javnega sektorja in nevladnih organizacij (Ljubljana, 15.5.2013)

- Organizacija srečanja Višegrajske skupine (Bohinj, 22. – 24.5.2013),

- Organizacija IQ konference (Laško, 12. – 14.6.2013),

- Veliki informativni dogodek »Projekt rekonstrukcije, elektrifikacije in nadgradnje železniške proge Pragersko–Hodoš ter posodobitve nivojskih prehodov in izvedbe podhodov na železniških postajah« (Ljutomer, 16.9.2013).

- OU je v letu 2014 izvedel naslednje dogodke

- Dogodek na temo priprave PS in OP, Ljubljana (04. 03. 2014)

- Za dinamično, inovativno in odprto Slovenijo, Ljubljana (16. - 17. 04. 2014)

- Konferenca Ustvarjanje trga za lesne proizvode in storitve, Ljubljana (12. 05. 2014)

- S3 Platform Peer Review Workshop for National RIS3, Portorož (15.-16. 05. 2014)

- K dogovoru o prioritetah pametne specializacije, Maribor (06. 06. 2014)

- Social Innovation and smart Specialisation, Ljubljana (29. - 30. 09. 2014)

- Dogodek: Kaj pa je bilo z evropskim denarjem narejeno zate, za tvoj kraj? - otvoritev fotografsek razstave, Ljubljana (02. 10. 2014)

- Regionalni dnevi, Ljubljana (27.-.28. 11. 2014)

- Splet zajema celotno vzpostavitev, nadgradnjo in vzdrževanje spletne strani, katere tematika se nanaša na izvajanje operativnih programov;

- Tiskano, elektronsko gradivo in promocijski izdelki z namenom povečati prepoznavnost evropske kohezijske politike v javnosti, zajemajo oblikovanje, tisk, potisk tiskovin/artiklov, publikacij, materialov, lektoriranje, avtorske honorarje za avtorje ter izdelavo različnih promocijskih materialov, potiskanih skladno s celostno grafično podobo.

- Informiranje in oglaševanje zajema izdelavo radijskih in televizijskih oglasov, objav, naznanil, pripravo ter oblikovanje, produkcijo in predvajanje radijskih in televizijskih oddaj oz. najem oglaševalske agencije za namen zakupa medijskega prostora.

- Študije, vrednotenje in raziskave javnega mnenja zajemajo spremljanje ukrepov informiranja in obveščanja javnosti, tudi spremljanje, obdelavo člankov v medijih in izdelavo analize klipingov ter vzpostavitev info točke.

- Druge aktivnosti zajemajo predvsem izdelavo fotografskega arhiva o sofinanciranih projektih in ostale aktivnosti, ki bodo prispevale k obveščanju in informiranju javnosti na področju evropske kohezijske politike.

Podrobna vsebinska obrazložitev se nahaja v poglavju 5. Informiranje in obveščanje javnosti. Sicer več na http://www.eu-skladi.si/za-medije/publikacije.

Aktivnosti se bodo tekoče izvajale tudi v letu 2015 v skladu s potrjenimi projekti tehnične pomoči.

- ŠTUDIJE IN VREDNOTENJA

Študije in vrednotenja zajemajo izdelavo študij, vrednotenj, raziskav, ocen, strokovnih mnenj in poročil na področju izvajanja operativnih programov ter izdelavo projektnih in investicijskih dokumentacij. Aktivnost vključuje storitev zunanjih izvajalcev.

Organ upravljanja (SVRK prej MGRT) je v tem sklopu izvedel in plačal naslednje aktivnosti:

- v letu 2007:

- Študije:

/

- Vrednotenje:

/

- v letu 2008:

- Študije:

/

- Vrednotenje:

/

- v letu 2009:

- Študije:

/

- Vrednotenje:

/

- v letu 2010:

- Študije:

/

- Vrednotenje:

- Vrednotenje relevantnosti strategije za OP ROPI. Vmesno vrednotenje Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture vsebuje vrednotenje: Izvedljivosti; kjer je zunanji izvajalec obravnaval izvedljivost vsakega projekta oziroma operacije predlagane v Operativnem programu razvoja okoljske in prometne infrastrukture 2007-2013. Na tej ravni je ovrednotil izvedljivost ter zanje določil tveganja. Ustreznost kjer je za vsako od razvojnih prioritet določil želeno stanje, ga dopolnil z izvedenim stanjem ter na tej osnovi razumel v kakšni meri so strategije Operativnega programa Razvoja okoljske in prometne infrastrukture 2007–2013 vplivale na stanje in kako še bodo. Na ta način je bil tako vrednoten vpliv operacij Operativnega programa Razvoja okoljske in prometne infrastrukture 2007–2013 na stanje oziroma želeno stanje ob koncu izvajanja programa in pozneje z opredelitvijo izvedljivih in neizvedljivih operacij. Z ozirom na oba zastavljena vidika je zunanji izvajalec podal mnenja ter priporočila, ki bodo pripomogla k boljšemu izvajanju projektov v okviru OP ROPI. Ocena izvajalca je, da je 66 projektov od 111ih izvedljivih oziroma izvedljivih s preoblikovanjem ali tveganji, medtem ko je 44 projektov neizvedljivih ali predlaganih za umik. Od tega 15 na področju cest ter 29 na področju okolja. Zunanji izvajalec je določil kritične točke, po presegu katerih postane projekt neizvedljiv. Te kritične točke so časovno določene in bodo organu upravljanja ter posredniškim telesom koristile pri spremljanju izvajanja OP ROPI.

- v letu 2011:

- Študije:

- Študija prednosti prometnih koridorjev, ki potekajo preko Slovenije glede na konkurenčne koridorje; Namen študije je bil proučiti prednosti prometnih koridorjev, ki potekajo preko Slovenije. Študija je ugotovila, da imata V. in X. prometni koridor, ki potekata preko Slovenije, določene prednosti pred konkurenčnimi koridorji, ki Slovenijo obhajajo. Izpostavljeno je predvsem priporočilo za pospešeno pripravo železniških projektov ter idejne zasnove za te projekte.

- Teritorialni pregled OECD. Namen teritorialnega pregleda je bil oceniti oziroma podati temeljit pregled trenutnega stanja pri izvajanju kohezijske politike Republike Slovenije v programskem obdobju 2007-2013. Gre za vrednotenje obstoječega stanja, katerega rezultati bodo uporabljeni že v tem programskem obdobju, hkrati pa bodo ključne ugotovitve uporabljene tudi pri programiranju za naslednje programsko obdobje Študija je potrdila, da Slovenija pozitivno deluje v smeri usklajevanja svoje regijske politike z OECD usmeritvami.

- Vrednotenje:

- Izvajanje ukrepov za informiranje in obveščanje za OP ROPI. Namen vrednotenja izvajanja ukrepov za informiranje in obveščanje je bilo oceniti napredek v smeri doseganja ciljev v okviru komunikacijskega načrta ter izboljšati kakovost, učinkovitost in uspešnost izvajanja le tega. Vrednotenje je potrdilo kakovostno, učinkovito in uspešno izvajanje – zastavljeni kazalniki za obdobje so bili doseženi in ponekod celo preseženi. Vrednotenje je pozitivno ocenilo organizacijo dogodkov, uporabo spletnih orodij, promocijo pravilne uporabe CGP, objav v medijih, tiskanem gradivu. Na osnovi vrednotenja je OU proti koncu leta 2011 pričel s pripravo spremembe komunikacijskega načrta, ki je osnovana na priporočilih podanih v vrednotenju.

- v letu 2012:

- Študije:

/

- Vrednotenje:

/

- v letu 2013:

- Študije:

/

- Vrednotenje:

/

- v letu 2014:

- Študije

- Analiza trendov za prehod Slovenije za krožno gospodarstvo; V tem dokumentu so izvajalci predstavili koncept in definicije krožnega gospodarstva ter razloge za prehod iz linearnega v krožno gospodarstvo. Predstavljeni so tudi ekonomski učinki takega prehoda ter med drugim tudi delo, ki ga tem področju opravlja EK. V dokumentu je opravljena tudi kratka analiza ovir, ki preprečujejo hitrejši prehod v krožno gospodarstvo. Našteti so tudi primeri dobrih praks s tega področja. V sklopu študije je pripravljena tudi kratka ocena relevantnosti krožnega gospodarstva za Slovenijo, ter ovire, ki preprečujejo prehod v tak sistem. Na podlagi celotne analize so avtorji predlagali določena priporočila za Slovenijo.

- Vrednotenje:

- Predhodno vrednotenje in celovita presoja vplivov na okolje z dodatkom za varovana območja (Natura 2000) za Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020; S predhodnim vrednotenjem so zunanji izvajalci pripravljavcem Operativnega programa pomagali z usmeritvami in priporočili kako izboljšati posamezne vidike OP. V izhodišču so evalvatorji pripravili t.i. evalvacijski vprašalnik, ki je predstavljal osnovo za vsebinsko vrednotenje OP. Poleg vsebinskih usmeritev so evalvatorji podali tudi priporočila na podlagi katerih je bilo mogoče izboljšati tudi nabor kazalnikov, ki bodo podlaga za spremljanje izvajanja OP. Ključna priporočila Predhodnega vrednotenja so bila smiselno upoštevana pri pripravi končne različice OP. V okoljskem poročilu so bili identificirani ključni negativni vplivi na okolje in predlagani omilitveni ukrepi, ki so bili smiselno vključeni v končno besedilo OP.

- Podpora pri presoji predhodnih vrednotenj OP 2014-2020; V okviru te naloge so zunanji izvajalci prispevali k dopolnitvi besedila OP v poglavju 1.1, v delu , ki se nanaša na strategijo progama. Njihov prispevek je bil tudi pri izboljšanju logike ukrepanja, ter pri izboljšavi vsebine ukrepov, vključno s kazalniki in vodilnimi načeli za izvor. Poleg tega so z dopolnitvami sodelovali tudi pri opredelitvi regionalnih razlik ter iz njih izhajajočih alternativnih ukrepov. Prav tako so za naročnika ocenili končno poročilo Predhodnega vrednotenja.

Na področju študij in vrednotenj so bila sredstva namenjena tudi Strokovni podpori in svetovanju pri načrtovanju aktivnosti za doseganje skladnosti z Direktivo o čiščenju komunalne odpadne vode (91/271/EGS) ter pripravi projektnih in investicijskih dokumentacij, poročil, strokovnih ocen ipd.

Dodatne informacije so na voljo na: http://www.eu-skladi.si/skladi/crpanje-evropskih-sredstev/studije-in-vrednotenja/studije-in-vrednotenja-za-programsko-obdobje-2007-2013.

Aktivnosti se bodo tekoče izvajale tudi v letu 2015 v skladu s potrjenimi projekti tehnične pomoči.

- ZAPOSLITVE/DELO

Aktivnost zajema študentsko delo, plače in druge stroške dela za zaposlene, ki 100% delajo na področju operativnih programov. Vključuje vse stroške dela (II. bruto plača z vsemi pripadajočimi davki in prispevki), povračila stroškov v zvezi z delom (prehrana med delom, prevoz na delo in z dela itd.), nadomestila plače ter druge osebne prejemke v skladu z veljavno zakonodajo (jubilejne nagrade, solidarnostna pomoč ipd.).

Organ upravljanja (SVRK prej MGRT, SVLR) je v tem sklopu izvedel in plačal naslednje aktivnosti:

- Plače zaposlenih in povračila stroškov dela javnih uslužbencev, zaposlenih za določen čas za čas trajanja projekta tehnične pomoči za opravljanje različnih del in nalog organa upravljanja:

- V letu 2007 (na dan 31. 12. 2007 41 zaposlitev)

- V letu 2008 (na dan 31. 12. 2008 53 zaposlitev)

- V letu 2009 (na dan 31. 12. 2009 50 zaposlitev)

- V letu 2010 (na dan 31. 12. 2010 46 zaposlitev)

- V letu 2011 (na dan 31. 12. 2011 44 zaposlitev)

- V letu 2012 (na dan 31. 12. 2012 50 zaposlitev)

- V letu 2013 (na dan 31. 12. 2013 66 zaposlitev)

- V letu 2014 (na dan 31. 12. 2014 64 zaposlitev)

- Pomoč študentov pri ISARR in drugih nalogah OU.

Ministrstvo za finance, Plačilni organ (MF-PO) je v tem sklopu izvedel in plačal naslednje aktivnosti:

- Plače zaposlenih in povračila stroškov dela javnih uslužbencev, zaposlenih za določen čas za čas trajanja projekta tehnične pomoči za opravljanje različnih del in nalog upravičenca:

- V letu 2008 (na dan 31. 12. 2008 5 zaposlitev)

- V letu 2009 (na dan 31. 12. 2009 6 zaposlitev)

- V letu 2010 (na dan 31. 12. 2010 14 zaposlitev)

- V letu 2011 (na dan 31. 12. 2011 15 zaposlitev)

- V letu 2012 (na dan 31. 12. 2012 17 zaposlitev)

- V letu 2013 (na dan 31. 12. 2013 23 zaposlitev)

- V letu 2014 (na dan 31. 12. 2014 25 zaposlitev)

Ministrstvo za finance, Urad za nadzor proračuna RS (MF-UNP) je v tem sklopu izvedel in plačal naslednje aktivnosti:

- Plače zaposlenih in povračila stroškov dela javnih uslužbencev, zaposlenih za določen čas za čas trajanja projekta tehnične pomoči za opravljanje različnih del in nalog upravičenca:

- V letu 2008 (na dan 31. 12. 2008 2 zaposlitvi)

- V letu 2009 (na dan 31. 12. 2009 10 zaposlitev)

- V letu 2010 (na dan 31. 12. 2010 10 zaposlitev)

- V letu 2011 (na dan 31. 12. 2011 10 zaposlitev)

- V letu 2012 (na dan 31. 12. 2012 11 zaposlitev)

- V letu 2013 (na dan 31. 12. 2013 15 zaposlitev)

- V letu 2014 (na dan 31. 12. 2014 17 zaposlitev)

Agencija RS za okolje (ARSO) je v tem sklopu izvedel in plačal naslednje aktivnosti:

- Plače zaposlenih in povračila stroškov dela javnih uslužbencev, zaposlenih za določen čas za čas trajanja projekta tehnične pomoči za opravljanje različnih del in nalog upravičenca:

- V letu 2008 (na dan 31. 12. 2008 2 zaposlitvi)

- V letu 2009 (na dan 31. 12. 2009 3 zaposlitev)

- V letu 2010 (na dan 31. 12. 2010 3 zaposlitev)

- V letu 2011 (na dan 31. 12. 2011 3 zaposlitev)

- V letu 2012 (na dan 31. 12. 2012 3 zaposlitev)

- V letu 2013 (na dan 31. 12. 2013 18 zaposlitev)

- V letu 2014 (na dan 31. 12. 2014 18 zaposlitev)

- Študentsko delo.

Ministrstvo za infrastrukturo (prej MZIP, MZP) je v tem sklopu izvedlo in plačalo naslednje aktivnosti:

- Plače zaposlenih in povračila stroškov dela javnih uslužbencev, zaposlenih za določen čas za čas trajanja projekta tehnične pomoči za opravljanje različnih del in nalog upravičenca:

- V letu 2008 (na dan 31. 12. 2008 7 zaposlitev)

- V letu 2009 (na dan 31. 12. 2009 9 zaposlitev)

- V letu 2010 (na dan 31. 12. 2010 9 zaposlitev)

- V letu 2011 (na dan 31. 12. 2011 14 zaposlitev)

- V letu 2012 (na dan 31. 12. 2012 26 zaposlitev)

- V letu 2013 (na dan 31. 12. 2013 35 zaposlitev)

- V letu 2014 (na dan 31. 12. 2014 42 zaposlitev)

Ministrstvo za okolje in prostor (prej MKO, MOP) je v tem sklopu izvedlo in plačalo naslednje aktivnosti:

- Plače zaposlenih in povračila stroškov dela javnih uslužbencev, zaposlenih za določen čas za čas trajanja projekta tehnične pomoči za opravljanje različnih del in nalog upravičenca:

- V letu 2008 (na dan 31. 12 .2008 1 zaposlitev)

- V letu 2009 (na dan 31. 12. 2009 7 zaposlitev)

- V letu 2010 (na dan 31. 12. 2010 6 zaposlitev)

- V letu 2011 (na dan 31. 12. 2011 10 zaposlitev)

- V letu 2012 (na dan 31. 12. 2012 10 zaposlitev)

- V letu 2013 (na dan 31. 12. 2013 23 zaposlitev)

- V letu 2014 (na dan 31. 12. 2014 23 zaposlitev)

- Študentsko delo.

Ministrstvo za gospodarstvo (MG) (prenos aktivnosti v projekt MGRT) je v tem sklopu izvedlo in plačalo naslednje aktivnosti:

- Plače zaposlenih in povračila stroškov dela javnih uslužbencev, zaposlenih za določen čas za čas trajanja projekta tehnične pomoči za opravljanje različnih del in nalog upravičenca:

- V letu 2009 (na dan 31. 12. 2009 3 zaposlitev)

- V letu 2010 (na dan 31. 12. 2010 3 zaposlitev)

- V letu 2011 (na dan 31. 12. 2011 7 zaposlitev)

Zaradi reorganizacije državne uprave ter zaradi združevanja ministrstev (v skladu z Zakonom o spremembam in dopolnitvah Zakona o vladi Republike Slovenije (ZVRS-F, z dne 3.2.2012) in Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi (ZDU-1F z dne 19.3.2012) v novo ministrstvo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (prevzelo naloge MG in SVLR), istočasno so združevali tudi projekti tehnične pomoči.

Direkcija Republike Slovenije za ceste (MZI DRSC) je v tem sklopu izvedlo in plačalo naslednje aktivnosti:

- Plače zaposlenih in povračila stroškov dela javnih uslužbencev, zaposlenih za določen čas za čas trajanja projekta tehnične pomoči za opravljanje različnih del in nalog upravičenca:

- V letu 2010 (na dan 31. 12. 2010 2 zaposlitvi)

- V letu 2011 (na dan 31. 12. 2011 2 zaposlitvi)

- V letu 2012 (na dan 31. 12. 2012 2 zaposlitvi)

- V letu 2013 (na dan 31. 12. 2013 5 zaposlitev)

- V letu 2014 (na dan 31. 12. 2014 6 zaposlitev)

Aktivnosti se bodo tekoče izvajale tudi v letu 2015 v skladu s potrjenimi projekti tehnične pomoči.

- UPRAVLJANJE IN IZVAJANJE

Prostori, oprema, materiali zajemajo  najem, vzdrževanje in upravljanje pisarniških prostorov, nakup in amortizacijo pisarniške opreme (telekomunikacije, pohištvo idr.), nakup pisarniškega materiala, nakup računalnikov in pripadajoče opreme, nakup in montažo pisarniškega pohištva ipd. Delovna srečanja zajemajo razna delovna srečanja, izmenjave dobrih praks ipd. Razne storitve upravljanja in izvajanja vsebujejo različne storitve, kot so kontrole na kraju samem, prevajalske storitve, udeležbo na različnih srečanjih, pravno,  finančno in drugo svetovanje, poleg tega še delovanje nadzornega odbora.

Organ upravljanja je v tem sklopu izvedel in plačal naslednje aktivnosti:

- v okviru aktivnosti organizacija srečanj nadzornega odbora so nastali stroški najema dvorane, zagotovitev snemanja, prevajanje in osvežitev v obliki prigrizkov in drugi stroški;

- V letu 2007:

- Nadzorni odbor za OP ROPI in OP RR

- V letu 2008:

- Nadzorni odbor za OP ROPI in OP RR

- V letu 2009:

- Nadzorni odbor za OP ROPI in OP RR

- V letu 2010:

- Nadzorni odbor za OP ROPI in OP RR

- V letu 2011:

- Nadzorni odbor za OP ROPI in OP RR

- V letu 2012:

- Nadzorni odbor za OP ROPI in OP RR (junij 2012

- Letni sestanek za OP ROPI in OP RR (november 2012)

- V letu 2013:

- Nadzorni odbor za OP ROPI in OP RR (junij 2013)

- Letni sestanek za OP ROPI in OP RR (december 2013)

- V letu 2014:

- Nadzorni odbor za OP ROPI in OP RR (maj 2014)

- Letni sestanek za OP ROPI in OP RR (december 2014)

- aktivnost povračila stroškov članom NO iz nevladnih organizacij;

- aktivnost najem in vzdrževanje pisarniških prostorov ter telekomunikacijske opreme;

- aktivnost dobava pisarniškega materiala;

- aktivnost izobraževanje in usposabljanje zaposlenih v organu upravljanja, tako doma kot tudi v tujini, izvedeni so bili seminarji, delavnice ipd.;

- V letu 2007:

- Novinarska konferenca ob potrditvi OP za OP ROPI in OP RR

- V letu 2008:

- Evropska kohezijska politika od A do Ž

- Seminar: "Največja tveganja za nepravilnosti v postopkih javnega naročanja (Ljubljana, 18.11.2008)

- Seminar o novostih pri izvajanju kohezijske politike (v letu 2007)

- V letu 2009:

- Prva delavnica s posredniškimi telesi

- Druga delavnica s posredniškimi telesi

- Tretja delavnica s posredniškimi telesi

- Četrta delavnica s posredniškimi telesi

- V letu 2010:

- Vodenje ločenega knjigovodstva

- Javna naročila (2x)

- Projektno vodenje (6x)

- DDV (2x)

- Revidiranje in kontrole (2x)

- Predstavitev ključnih novosti navodil OU

- ZUP

- ZJN-2B

- Kohezijska politika od A do Ž

- Delavnice za izvajanje kontrol

- Praktična delavnica »Zaključevanje projektov, sofinanciranih iz sredstev kohezijskega sklada v programskem obdobju 200-2006«

- V letu 2011:

- Seminar in izpit s področja Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP) za zaposlene SVLR (30.03.2011, 31.03.2011 in 1.4.2011 v Ljubljani);

- Seminar s področja novosti ZJN-2C za zaposlene na SVLR (15. in 22.06.2011 v Ljubljani);

- Izobraževanje o Uredbi o upravnem poslovanju za zaposlene na SVLR (13., 14. in 18.04.2011 v Ljubljani).

- V letu 2012:

- Izvedba informativnega dneva za »Javni razpis za energetsko sanacijo stavb v lasti lokalnih skupnosti« (Brdo 9.10.2012)

- V letu 2013:

- Usposabljanje na temo JN (9 ponovitev)

- Usposabljanje na temo Računovodenja (8 ponovitev)

- Usposabljanje zaposlenih za pripravo strateških razvojnih dokumentov, 14.10.2013

- V letu 2014:

- Usposabljanje na temo JN (5 ponovitev)

- Prijava in vodenje projektov (5 ponovitev)

- Državne pomoči (2 ponovitvi)

- Računovodstvo (11 ponovitev)

- Usposabljanje na področju gradbenih investicij (6 ponovitev)

- v okviru aktivnosti kontrola na kraju samem so nastali stroški kot so potni stroški, dnevnice itd;

- aktivnost dobava administrativne opreme;

- nakup in montaža pisarniškega pohištva;

- aktivnost strokovno, pravno, finančno in drugo svetovanje OU;

- aktivnost prevajanje dokumentov;

- v okviru aktivnosti delovni sestanki in delovna srečanja organa upravljanja so nastali stroški najema prostora, potni stroški, stroški pogostitev, namestitve, prevajanje in drugi stroški.

- V letu 2007:

/

- V letu 2008:

- Delovno srečanje s predstavniki JV Slovenije ter s pripravljavci investicijske, projektne in razpisne dokumentacije za operacije financirane iz Kohezijskega sklada

- Delovno srečanje s predstavniki gorenjskih občin ter s pripravljavci investicijske, projektne in razpisne dokumentacije za operacije financirane iz Kohezijskega sklada

- Delovno srečanje OU s pripravljavci investicijske, projektne in razpisne dokumentacije za operacije, sofinancirane iz KS (Otočec)

- Delovno srečanje glede priprave CBA Analize za okoljske in prometne projekte (Ljubljana)

- Delovno srečanje organa upravljanja s posredniškima telesoma MzP in MOP in njunimi organi v sestavi (Bled)

- Delovno srečanje na temo evropska kohezijska politika (v letu 2007)

- V letu 2009:

- Delovno srečanje s predstavniki vseh treh posredniških teles, organa za potrjevanje in urada za nadzor proračuna o izvajanju projektov v okviru programskega obdobja 2007-2013 ter o projektih iz programskega obdobja 2004-2006, ki jih je potrebno zaključiti do konca leta 2010

- V letu 2010:

- Delovno srečanje OU s predstavniki vseh treh posredniških teles, organa za potrjevanje in urada za nadzor proračuna o izvajanju projektov v okviru programskega obdobja 2007-2013 ter ogled projekta Rcero Ljubljana (prostori Snage)

- Organizacija srečanja s predstavniki OECD (maj in november)

- V letu 2011:

- Javno predstavitev Teritorialnega pregleda Slovenije, ki ga je pripravila Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) (18.11.2011 v Ljubljani)

- Kohezijska politika 2007-2013: Srečanje vseh udeležencev v procesu izvajanja kohezijske politike (november 2011 na Brdu pri Kranju)

- V letu 2012:

- Predstavitev Prihodnost Kohezijske politike 2014 – 2020 (6.6.2012)

- Delovno srečanje s predstavniki Jaspers (5.9.2012)

- Predstavitev skupnih stališč služb Evropske komisije do razvojnih potencialov in potreb Slovenije za pripravo programskih dokumentov skladov skupnega strateškega okvirja za obdobje 2014 - 2020 »Position paper« (29.11.2012)

- Delovno srečanje Ministrstva za regionalni razvoj s predstavniki hrvaške delegacije in EU (3.12.2012)

- V letu 2013:

- Sestanek z EK, JASPERS, 12.3.2013 in 13.3.2013,

- Neformalni sestanek z EK – Prihodnost EKP, 10. in 11.4.2013

- Delavnica JASPERS na temo MZIP 12.4.2013

- Obisk Islandske delegacije 18. in 19.4.2013

- Obisk EIB, 27. in 28.5.2013

- Delovno srečanje s predstavniki EK »Workshop Closure 2007-2013« (11.9.2013)

- Delovno srečanje na temo večletnega finančnega okvirja 2014-2020, Bohinj, 14. in 15.11.2013

- Predstavitev Partnerskega sporazuma, Dunajska 58, 11.12.2013

- V letu 2014:

- Delovni sestanek JASPERS, 7.5.2014

- Delovni sestanek – delo na novi Uredbi, 27. in 29. maj 2014

- delavnico na temo priprave Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020, 18.9.2014

- predstavitev ARACHNE, 22.10.2014

- ogled projektov s predstavniki EK, 4.12.2014

Ministrstvo za finance, Plačilni organ je v tem sklopu v letu 2014 izvedel in plačal naslednje aktivnosti:

- Izobraževanje in usposabljanje;

- Udeležba na delovnih srečanjih, izmenjave dobrih praks ipd.;

- Računalniška in pisarniška oprema;

- Izdelava, nadgradnja, vzdrževanje informacijskega sistema za spremljanje in vrednotenje.

Ministrstvo za finance, Urad za nadzor proračuna RS je v tem sklopu v letu 2014 izvedel in plačal naslednje aktivnosti:

- Nakup računalniške in druge opreme;

- Najem in vzdrževanje pisarniških prostorov;

- Izobraževanje in usposabljanje;

- Plačila storitev revidiranja izbranim zunanjim revizorjem;

- Službene poti – teren.

Ministrstvo za okolje in prostor (prej MKO, MOP) je v tem sklopu v letu 2014 izvedel in plačal naslednje aktivnosti:

- Nakup računalniške in pisarniške opreme ter pisarniškega materiala;

- Izobraževanje in usposabljanje;

- Stroški službenih poti zaposlenih;

- Najem in vzdrževanje pisarniških prostorov in opreme;

- Strokovna podpora in svetovanje pri načrtovanju aktivnosti za doseganje skladnosti z Direktivo o čiščenju komunalne odpadne vode (91/271/EGS) (pomoč zunanjih strokovnjakov)

- Pravno, finančno in drugo svetovanje (pomoč zunanjih uporabnikov).

Ministrstvo za infrastrukturo (prej MZIP, MZP) je v tem sklopu v letu 2014 izvedel in plačal naslednje aktivnosti:

- Izobraževanje in izvajanje;

- Službene poti.

Agencija RS za okolje je v tem sklopu v letu 2014 izvedla in plačala naslednje aktivnosti:

- Izobraževanje in usposabljanje zaposlenih;

- Potni stroški zaposlenih na projektu.

Direkcija Republike Slovenije za ceste v tem sklopu v letu 2014 izvedlo in plačalo naslednje aktivnosti:

- Dobava računalniške opreme;

- izobraževanje in usposabljanje.

Aktivnosti se bodo tekoče izvajale tudi v letu 2015 v skladu s potrjenimi projekti tehnične pomoči.

- INFORMACIJSKI / RAČUNALNIŠKI SISTEMI

Aktivnost zajema izdelavo, nadgradnjo, vzdrževanje informacijskega sistema za spremljanje in vrednotenje ter nakup in najem licenc, nakup programske in strojne opreme za informacijski sistem za spremljanje in vrednotenje operativnih programov.

Organ upravljanja je v skladu z zahtevami uredbe 1083/2006/ES, 1828/2006/ES in Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007-2013 (Ur. list RS, št. 17/09, s spremembami) dolžan vzpostaviti referenčni informacijski sistem za spremljanje, poročanje in izvajanje operativnih programov.

Cilji vlaganj organa upravljanja v sistem ISARR, so:

- podpreti procesne in poročevalske zahteve skladov EU v finančni perspektivi 2007-2013, ki predstavljajo tako nadgradnjo obstoječega IS ISARR, kot nadaljnji razvoj IS v smeri podpore do najnižjih ravni izvajanja programov - operacij (upravičenci);

- izboljšati učinkovitost dela vseh posameznikov vpletenih v kohezijsko politiko oziroma operativne programe, kar predstavlja možnost za izredno visoke prihranke časa za vse udeležence v procesih črpanja sredstev EU. Zaradi tega je ključni vidik nadaljnjega razvoja ISARR povečanje učinkovitosti dela njegovih uporabnikov;

- zagotoviti trajno zanesljivost in varnost uporabe ISARR za kar bo potrebno vzpostaviti mehanizme, ki bodo zagotavljali trajno zanesljivost in varnost uporabe ISARR ter dolgoročno primernost informacijskega sistema za svoj namen.

Organ upravljanja je v tem sklopu opravil naslednje aktivnosti:

- v sklopu aktivnosti nadgradnja in vzdrževanje sistema ISARR je bilo izvedeno naslednje:

- operacionalizacija sistema ISARR za decentraliziran vnos podatkov;

- skupne funkcionalnosti;

- funkcionalne nadgradnje MRS;

- funkcionalne nadgradnje MSP;

- funkcionalne nadgradnje MAP;

- nadgradnje MPP in MVP ter MNR;

- usposabljanje uporabnikov za uporabo ISARR;

- organizacija skrbništva sistema;

- organizacija in izvajanje podpore uporabnikom (CPU);

- organizacija in izvajanje vzdrževanja sistema.

Podrobna vsebinska opredelitev aktivnosti se nahaja v poglavju 2.7 Postopki spremljanja.

Informacijski sistem ISARR kohezijske politike v RS se financira iz sredstev tehnične pomoči vseh treh OP-jev (oziroma vseh treh projektov v NRP).

Aktivnosti se bodo tekoče izvajale tudi v letu 2015 v skladu s potrjenimi projekti tehnične pomoči.

Napredek pri izvajanju tehnične pomoči OP ROPI

Tabela 76: Fizični napredek 7. razvojne prioritete

| Naziv kazalnika | Vrsta kazalnika | utež | Izhodiščna vrednost | Načrtovana vrednost | Dosežena vrednost |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2014 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| ŠTEVILO IZVEDENIH DOGODKOV | REZULTAT | 15 | 0 | 56 | 1 | 13 | 20 | 45 | 53 | 59 | 92 | 134 |
| OBISKI SPLETNE STRANI | UČINEK | 0 | 0 | / | 0 | 92.689 | 258.324 | / | / | / | / | / |
| ŠTEVILO IZVEDENIH ŠTUDIJ | REZULTAT | 15 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| ŠTEVILO IZVEDENIH VREDNOTENJ | REZULTAT | 15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| NOVE ZAPOSLITVE | REZULTAT | 45 | 0 | 100 | 41 | 70 | 88 | 93 | 105 | 119 | 185 | 195 |
| ŠTEVILO SEJ NADZORNEGA ODBORA | REZULTAT | 5 | 0 | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 |
| ŠTEVILO POVEZANIH SISTEMOV Z ISARR-JEM | UČINEK | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 |

Vir: Program tehnične pomoči OP ROPI, šifra »OP1303.7.01«, preglednica prikazuje kumulativne vrednosti kazalnikov (leti 2007-2013)

* Spremljanje kazalnika obisk spletne strani se je z letom 2010 na 7. razvojni prioriteti tehnične pomoči ukinila. Spremljanje kazalnika se  spremlja v komunikacijskem načrtu, v poglavju Informiranje in obveščanje javnosti.

** kazalnik nove zaposlitve vključuje vse zaposlitve (vsa ministrstva, javnih zavodih, javnih skladih, javnih agencijah), ki so vključena v izvajanje evropske kohezijske politike, in ki so financirane iz tehnične pomoči.

Cilji/kazalniki v letu 2014 v okviru razvojne prioritete tehnična pomoč so večinoma bili doseženi.

- Kazalnik »nove zaposlitve« (utež 45%) je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2014 presežen, pri upravičencih (ministrstvih, javnih zavodih, javnih skladih, javnih agencijah), vključenih v izvajanje evropske kohezijske politike, je zaposlenih 195 oseb, od predvidenih 100. Zaposlitve se izvajajo dekoncentrirano. OU ocenjuje, da se zaposlitve, ki so ključ do uspešne kadrovske strukture na področju evropske kohezijske politike, izvajajo v skladu s predvidevanji.

- Kazalnik »število izvedenih študij« (utež 15%) primerjalno z načrtovanim do leta 2014 delno dosežen, izvedene so bile 3 študije od predvidenih 30. OU ocenjuje, da bo kazalnik dosežen v prihodnjih letih, v povezavi z večletnim finančnim okvirom 2014-2020 in bo potreba po izvedbi študij temu ustrezno sledila.

- Kazalnik »število izvedenih vrednotenj« (utež 15%) primerjalno z načrtovanim do leta 2014 delno dosežen, izvedenih je bilo 4 vrednotenj od predvidenih 8. OU izvaja vrednotenja koncentrirano. OU ocenjuje, da bo kazalnik dosežen v prihodnjih letih, tudi v povezavi z večletnim finančnim okvirom 2014-2020 in bodo vrednotenja v skladu z evropskimi uredbami le-temu ustrezno sledila.

- Kazalnik »število izvedenih dogodkov« (utež 15%) je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2014 presežen, izvedenih je bilo 134 dogodkov od predvidenih 56. OU izvaja dogodke tako v sklopu obveščanja in informiranja javnosti kot v sklopu izpopolnjevanja, usposabljanja udeležencev pri porabi sredstev evropske kohezijske politike.

- Kazalnik »število sej nadzornega odbora« (utež 5%) je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2014 delno dosežen, izvedenih je bilo 11 nadzornih odborov (redne seje) od predvidenih 15. Pri tem je potrebno poudariti, da gre za organizacije skupnih NO za OP RR in OP ROPI.

- Kazalnik »število povezanih sistemov z ISARR-jem« (utež 5%) primerjalno z načrtovanim do leta 2014 dosežen izvedenih je bilo 8 povezav z sistemom ISARR. Pri tem je potrebno poudariti, da gre za nadgradnjo, razvoj informacijskega sistema, ki se je financiral že iz tehnične pomoči EPD in kjer je kazalnik že dosegel vrednost 6 (ohranjena je bila povezava z računovodskim sistemom državne uprave MFERAC, vzpostavljene so bile nove povezave z informacijskim sistemom Agencije RS za javnopravne evidence in storitve, Zavoda RS za zaposlovanje APZ Net (financirano iz tehnične pomoči RČV), Centralnim registrom prebivalstva Republike Slovenije - eCRP, IS-PA in IS-PA2007), kar smo določili kot izhodiščno vrednost. Sistem ISARR se je v obdobju 2008-2011 povezal še z dvema sistemoma in sicer s Poslovni register Slovenije -  ePRS in Informacijski sistem centrov za socialno delo – ISCSD.

Ocena uspeha pri izvajanju projekta 1536-07-0047 »Tehnična pomoč OP ROPI«

Ocenjujemo, da se sredstva tehnične pomoči sicer porabljajo v skladu s predvidevanji, pri čemer pa je eden izmed glavnih problemov ta, da realizacija izplačil ne sledi dinamiki porabe, predvideni v projektih tehnične pomoči. V letu 2014 so se sicer izvajale praktično vse podporne aktivnosti tehnične pomoči, katerih poraba bo v polni meri sledila še tudi v letu 2015.

Na področju kadrovsko-administrativne usposobljenosti ključnih akterjev pri izvajanju OP ROPI (ministrstva, javni sklad in javna agencija, vključeni v izvajanje OP ROPI). Ocenjujemo, da se je vzpostavila ustrezna upravna kadrovska struktura z zagotovljenimi sredstvi za usposabljanje za delo na področju OP ROPI in za ostale podporne aktivnosti. Ocenjujemo, da so vzpostavljeni ustrezni upravni pogoji za izvajanje operativnega programa.

Na področju razvoja informacijskega sistema ISARR so se vzpostavili ustrezni pogoji za nadgradnjo sistema in prilagoditev izvajanju OP ROPI ter horizontalnih aktivnosti na področju evropske kohezijske politike, del aktivnosti bo v letu 2015 financiran iz sredstev tehnične pomoči OP ROPI, kar bo pripomoglo k polni operativnosti sistema v novem programskem obdobju. Informacijski sistem ISARR kohezijske politike v RS se financira iz sredstev tehnične pomoči vseh treh OP-jev (oziroma vseh treh projektov v NRP).

Na področju obveščanja javnosti, ki ga izvaja OU koncentrirano, smo na OU v letu 2014 začeli s ključnimi aktivnostmi za povečanje osveščenosti širše in posebnih javnosti (spletna stran, veliki informativni dogodki, delavnice, izhajanje mesečnika ipd.), ki se bodo nadaljevale v letu. Ocenjuje, da se aktivnosti izvajajo v skladu s predvidevanji v komunikacijskem načrtu.

Na področju študij in vrednotenj, OU ocenjuje, da se bodo aktivnosti izvajale v prihodnjih letih, tudi v povezavi z večletnim finančnim okvirom 2014-2020 in bodo vrednotenja v skladu z evropskimi uredbami le-temu ustrezno sledila.

# PROGRAMI ESRR/KOHEZIJSKEGA SKLADA: VELIKI PROJEKTI

Napredek pri izvajanju velikih projektov

- Projekt »Posodobitev obstoječe železniške proge Divača–Koper, faza II: obnova obstoječe železniške proge«

Etapa A: V letu 2014 so se zaključila vsa dela na postaji Koper tovorna in postaji Hrpelje – Kozina. Izvajanje etape A se je končalo v roku do 18.10.2014. Pridobljena so bila vsa uporabna dovoljenja za vse objekte etape A, in sicer za: ENP Dekani, nadvoz v km 0+816, objekt centralnih delavnic, objekt za službo za vzdrževanje prog, rekonstrukcijo postaje Hrpelje – Kozina, rekonstrukcijo postaje Koper tovorna ter signalnovarnostne naprave na postaji Koper tovorna in postaji Hrpelje – Kozina. Prav tako sta bili pridobljeni tudi obe obratovalni dovoljenji, in sicer za odprto progo in za optični kabel. Vsi objekti so bili do konca l. 2014 predani v uporabo.

Etapa B: V okviru Etape B je bil zgrajen nadvoz v km 669+007,50 glavne železniške proge št. 50 Ljubljana-Sežana-d.m.v občini Divača in nadvoz v km 669+132,591. V l. 2014 so se intenzivno izvajala dela na tirnih napravah, podhodih, vozni mreži, signalnovarnostnih in telekomunikacijskih napravah ter na ureditvi zunanje razsvetljave na železniški postaji Divača.  Dela na ENP Divača so bila konec 2014 v zaključni fazi. Izvajanje etape B se bo končalo v prvi polovici leta 2015.

Višina celotnih izplačanih kohezijskih sredstev znaša je konec l. 2014 znašala  62.366.488 EUR in celotnih certificiranih sredstev  60.730.020,97 EUR.

- Rekonstrukcija, elektrifikacija in nadgradnja proge Pragersko – Hodoš za 160 km/h – 1. faza

Projekt je bil v letu 2013 odobren s sklepom EK. Večina postopkov javnega naročanja za oddajo izvedbenih del na projektu se je uspešno zaključila že v l. 2013, zato so l. 2014 potekali le že 3 postopki. V l. 2014 so se na projektu zelo intenzivno izvajala predvsem naslednja izvedbena dela: nadgradnja železniške proge na odseku Pragersko-Ptuj in Mekotnjak-Murska Sobota – 2. faza, ki je bila zaključena 31.07.2014; izdelava temeljev vozne mreže na odprti progi in gradnja aktivnih protihrupnih ograj; rekonstrukcija postaj Ptuj, Ivanjkovci, Ljutomer in pred Ormožem in v Ivanjkovcih – 1. faza; gradnja elektronapajalnih 5 postaj (Ptuj, Ljutomer, Pavlovci, Murska Sobota, Gornji Petrovci); rekonstrukcija v Pavlovcih in postaje Murska Sobota – 2. faza; izvedba nadgradnje obstoječega sistema daljinskega vodenja SNEV, nadgradnja signalno varnostnih naprav na progi Pragersko-Hodoš-Sklop I in Sklop II, sanacija jeklenih mostov in izvedba katodne zaščite. V 12/2014 je bil uspešno sklenjen še zadnji postopek javnega naročanja, in sicer namestitev vodnikov vozne mreže na progi Pragersko-Hodoš, s čimer so se zaključili vsi postopki javnih naročil na projektu.

Višina celotnih izplačanih in certificiranih kohezijskih sredstev na projektu do 31.12.2014 znaša 105.233.339  EUR.

- Rekonstrukcija, elektrifikacija in nadgradnja proge Pragersko–Hodoš za 160 km/h - 2. faza – Modernizacija nivojskih prehodov in izvedba podhodov na postajah

V letu 2014 so se izvajala obsežna gradbena dela na sklopih A, B, D, E in F, na sklopu C pa se je v septembru 2014 začelo s pripravljalnimi deli. Največji obseg del je bil vezan na podsklope, ki urejujejo izvennivojska križanja. Od skupno 12 podvozov je bilo v območju železniške proge izvedenih 7 podvozov, 2 pa sta bila zaključena v celoti. Zaključena so bila gradbena dela na obeh podhodih za pešce in kolesarje. Od 5 nadvozov, so bile izvedene konstrukcije 4 nadvozov, eden je bil zaključen v celoti in predan v promet. Od 32 nivojskih prehodov, predvidenih za ukinitev, jih je bilo 21 ukinjenih in zgrajena je bila ustrezna nadomestna cestna infrastruktura. Prav tako je bilo od skupno predvidenih 27 nivojskih prehodov, urejeno oz. modernizirano zavarovanje 6 nivojskih prehodov z napravo za avtomatsko zavarovanje prometa. Višina celotnih izplačanih kohezijskih sredstev na projektu do 31.12.2014 znaša 28.019.934 EUR.

- Gradnja nove železniške povezave Divača–Koper: 1. faza

V skladu z odločitvijo v l. 2012, se zaradi časovnega zamika pri pridobivanju okoljske dokumentacije projekt »Gradnja nove železniške povezave Divača-Koper; 1. faza – Izgradnja železniške proge Koper-Črni Kal« ne bo izvajal v tekoči finančni perspektivi.

- Projekt »Uvedba sistema GSM-R na slovenskem železniškem omrežju«

Projekt je bil v letu 2013 odobren s Sklepom EK.  Pogodba z izvajalcem je bila podpisana 04.07.2013, 14. avgusta pa je bila izvedena uvedba izvajalca v delo.

Izdelani so bili izvedbeni načrti za kabelske trase in za bazno-oddajno-sprejemne postaje, za ostala področja pa so v izdelavi oz. zaključevanju. Prav tako so bili izdelani in potrjeni varnostni načrti za vse kabelske trase za vse proge.

Gradbena dela so intenzivno tekla celotno leto 2014 in dela so se izvajala z 20 delovnimi skupinami na dvajsetih gradbiščih po Sloveniji vsak dan. V tem obdobju je bilo gradbeno izvedenih okoli 380 km kabelskih tras, medtem ko je bilo zaključenih kabelskih tras s položenim optičnim kablom okoli 195 km. Gradbeno zaključenih je bilo 11 telekomunikacijskih prostorov, medtem ko so se konec 2014 gradbena dela izvajala na 57 telekomunikacijskih prostorih. Do konca l. 2014 je bilo zaključenih 97 bazno-oddajno-sprejemnih postaj oz. 38,5 % vseh predvidenih postaj in v okviru tega izvedenih okoli 25 km dostopnih cest. Ker so se dela celo leto izvajala pod prometom, je bilo treba za zagotovitev varnosti na gradbiščih stalno zagotavljati veliko čuvajev. Višina celotnih izplačanih kohezijskih sredstev na projektu do 31.12.2014 znaša 35.374.603 EUR.

- Projekt »Avtocesta A2; BIČ-HRASTJE: etapa Pluska-Ponikve«45

Dne 17.6.2010  je bila izdana Odločba Komisije o dodelitvi sredstev. S tem se je projektu dodelilo 53.193.881 EUR sredstev iz KS. Projekt je bil predan prometu 30.6.2010. Višina izplačanih in certificiranih kohezijskih sredstev znaša 34.707.269 EUR. Na osnovi 53. člena Zakona o cestah je bilo 8.11.2011 izdano dovoljenje za začasno uporabo na osnovi ugotovitve, da vozišče izpolnjuje pogoje za varno odvijanje prometa.

- Projekt »Avtocesta A2; BIČ-HRASTJE: etapa Ponikve-Hrastje«

Dne 18.11.2010 je bila izdana Odločba Komisije o dodelitvi sredstev. S tem se je projektu dodelilo 34.003.658 EUR sredstev iz KS. Projekt je bil predan prometu 30.6.2010. Višina izplačanih in certificiranih kohezijskih sredstev znaša 14.950.079,05 EUR. Na osnovi 53. člena Zakona o cestah je bilo 8.11.2011 izdano dovoljenje za začasno uporabo na osnovi ugotovitve, da vozišče izpolnjuje pogoje za varno odvijanje prometa.

- Projekt »Avtocesta A5; BELTINCI-PINCE: Beltinci-Lendava« 45

EK je 23.07.2008 izdela Odločbo Komisije o dodelitvi sredstev. Gradnja AC odseka je bila zaključena do konca avgusta 2008 in tedaj je bil na novo zgrajeni avtocestni odsek tudi predan v promet. Za projekt so bila izplačana vsa dodeljena sredstva. Do konca leta 2009 so bila za projekt povrnjena vsa sredstva iz naslova Kohezijskega sklada v višini 41.625.250 EUR. Na osnovi 53. člena Zakona o cestah je bilo izdano dovoljenje za začasno uporabo na osnovi ugotovitve, da vozišče izpolnjuje pogoje za varno odvijanje prometa. Uporabno dovoljenje je MZI izdalo dne 21.8.2013.

- Projekt »Avtocesta A4 Slivnica-Gruškovje, odsek Slivnica-Draženci« 45

EK je 12.11.2009 izdala Odločbo Komisije  o dodelitvi sredstev. Odsek je bil predan v promet 16.7.2009. Višina izplačanih kohezijskih sredstev je konec leta 2013 znašala 66.854.878 EUR, od tega je bilo certificiranih 66.834.492 EUR kohezijskih sredstev. Na osnovi 53. člena Zakona o cestah je bilo izdano dovoljenje za začasno uporabo na osnovi ugotovitve, da vozišče izpolnjuje pogoje za varno odvijanje prometa. Dne 14.1.2013 je MZI izdalo uporabno dovoljenje za celotni avtocestni odsek.

- Izgradnja potniškega terminala  na letališču Jožeta  Pučnika Ljubljana

Sklep EK o potrditvi projekta je bil izdan 18.12.2012. Investicija je bila odpovedana dne 16.9.2013 s sklepom Skupščine Aerodroma Ljubljana d.d., s katerim so mali delničarji zavrnili investicijo v nov potniški terminal. Sredstva ESRR so bila s spremembo OP ROPI in OP RR prenesena na vsebine OP RR.

- Poljanska Obvoznica Škofje Loke

Odločba OU je bila za projekt Poljanska obvoznica Škofja Loka izdana 02.04.2009, s spremembo odločbe dne 09.11.2009, ki povečuje razpoložljiva EU sredstva na 27.035.808,90 EUR. V letu 2013 odločba ni bila spremenjena, bile pa so izvedene aktivnosti za spremembo odločbe po postopkih, ki veljajo za velike projekte. In sicer je bila v drugi polovici leta 2013 zaradi možnosti, da vrednost investicije preseže 50 mio EUR in operacija postane veliki projekt, v pripravi vloga za potrditev projekta. Vloga za dodelitev sredstev ESRR je bila dne 17.12.2013 sprejeta  na EK. Dne 05.02.2014 je JASPERS izdal zaključno poročilo, dne 10.02.2014 je EK DG Regio zahteval dopolnitev vloge. Organi RS so zadnje zahtevane dokumente za dopolnitev na EK posredovali 05.05.2014 in naslednjega dne je EK potrdila prejem. EK je dne 11.09.2014 izdala Sklep Komisije št. CCI 2013SI161PR002 (C(2014) 6374) o velikem projektu »Izgradnja Poljanske obvoznice Škofja Loka«, s katero je bilo projektu dodeljeno 35.219.675,20 EUR prispevka Skupnosti. Dne 17.09.2014 je OU izdal drugo spremembo odločbe s katero je razveljavil svojo prvotno odločbo o dodelitvi sredstev za projekt.

Gradbena dovoljenja je investitor pridobival po fazah, zadnje pravnomočno gradbeno dovoljenje za manjši del trase je po sodnem sporu pridobil decembra 2013. Pogodba za gradbena dela na I. etapi je bila podpisana 13.05.2009 v vrednosti 8.422.965,57 EUR, rok dokončanja del je avgust 2015, dokončanje določenih del je vezano na dela, ki bodo izvedena v okviru II. in III. etape. Pogodba za gradbena dela na II. in III. etapi je bila podpisana 12.08.2010 v vrednosti 15.650.469,86 EUR, ki pa je bila v prvi polovici leta 2012 zaradi stečaja izvajalca prekinjena, unovčena je bila tudi bančna garancija. Pogodba za dokončanje del na II. in III. etapi podpisana 23.12.2013 v vrednosti 21.811.475,03 EUR, rok za dokončanje del je avgust 2015. Dne 10.12.2012 je bila sklenjena pogodba za inženirske storitve v vrednosti 554.165,48 EUR, rok za dokončanje del je oktober 2015, dne 03.01.2013 pa je bila sklenjena pogodba za ZKK v vrednosti 137.419,12 EUR, rok za dokončanje del je september 2015.

V letu 2014 so gradbena dela potekala skladno s terminskim planom. Skupno na projektu je izplačanih 17.729.077 EUR EU sredstev, ki so v celoti tudi certificirana.

- Nadgradnja regionalnega centra za ravnanje z odpadki v Osrednjeslovenski regiji (Regijski center za ravnanje z odpadki Ljubljana (RCERO))

V letu 2014 je bil pridobljeno okoljevarstveno dovoljenje. Gradbeno dovoljenje je bilo pridobljeno maja 2014.

Izvajalec je v letu 2014 izvajal dela na vseh sekcijah MBO objektov, od katerih so bili v letu 2014 dokončani skladišče NGO (Sekcija 1) ter avtomatska in ročna avtopralnica (Sekcija 8).

V letu 2014 se je odločalo med faznostjo projekta in med izgradnjo MBO v finančni perspektivi 2007-2013. Sprejeta je bila odločitev, da se projekt izvede v finančni perspektivi 2007-2013. Predvidoma bo gradnja zaključena v letu 2015, finančno se projekt zaključi v letu 2016.

- Oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini

Gradnja se je izvajala po treh gradbenih pogodbah.

Ob koncu leta 2014 je bilo izvršenih 95 % del na čistilnih napravah.

Ob koncu leta 2014 je bilo izvršenih 95 % del na vodovodnem  omrežju.

V II. Kvartalu 2014 so bila zaključena dela na daljinskem nadzoru.

Dela se izvajajo v pogodbenih rokih.

- Nadgradnja sistema spremljanja vodnega okolja v Sloveniji45

Sklep Evropske komisije o potrditvi projekta je bil izdan 25.5.2010. V letu 2014 je bilo na operaciji izvajalcem izplačanih 12,05 mio EUR evropskih sredstev (10,24 mio EU del), od katerih je 9,78 mio EUR bilo certificiranih na MF-PO.

Skupno je bilo do konca leta 2014 na operaciji izvajalcem izplačanih 19,338 mio EUR evropskih sredstev (16,437 mio EU del), od katerih je 14,417 mio EUR bilo certificiranih na MF-PO.

Napredek pri financiranju velikih projektov

Skupaj je bilo do konca leta 2014 potrjenih 14 velikih projektov. Skupaj je bilo tem štirinajstim velikim projektom dodeljeno 840.818.870 EUR evropskih sredstev, kar predstavlja 53,8 % razpoložljivih sredstev Skupnosti OP ROPI v celotnem programskem obdobju. Skupna ocenjena vrednost teh 14 velikih projektov je 1,7 milijarde EUR. Realizacija ob koncu leta 2014 je bila 55%.

Tabela 77: Pregled finančne realizacije potrjenih velikih projektov

|  | Velik projekt | Celotna vrednost | Dodeljena Sredstva EU | Višina izplačanih EU sredstev na dan 31.12.2014 | % izplačanih EU sredstev glede na dodeljena EU sredstva |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Izgradnja avtocestnega odseka Beltinci-Lendava (Avtocesta A5; BELTINCI-PINCE) | 116.458.864 | 41.625.251 | 41.625.250 | 100,00% |
| 2 | Nadgradnja regionalnega centra za ravnanje z odpadki (RCERO) v Osrednjeslovenski regiji | 143.921.874 | 77.571.941 | 15.471.518 | 19,94% |
| 3 | Izgradnja avtocestnega odseka Slivnica-Draženci (Avtocesta A4: Slivnica – Gruškovje) | 278.243.345 | 88.325.161 | 66.854.878 | 75,69% |
| 4 | Nadgradnja sistema za spremljanje in analiziranje vodnega okolja v Sloveniji | 32.962.821 | 27.792.065 | 16.437.325 | 59,14% |
| 5 | Izgradnja avtocestnega odseka Pluskva-Ponikve (Avtocesta A2; Bič-Hrastje) | 123.936.375 | 53.193.882 | 34.707.269 | 65,25% |
| 6 | »Posodobitev obstoječe železniške proge Divača–Koper, faza II: obnova obstoječe železniške proge« | 129.884.191 | 68.136.151 | 62.366.488 | 91,53% |
| 7 | Izgradnja avtocestnega odseka Ponikve-Hrastje (avtocesta A2; Bič-Hrastje) | 95.035.955 | 34.003.658 | 14.950.079 | 43,97% |
| 8 | Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini | 41.487.453 | 23.935.667 | 17.500.266 | 73,11% |
| 9 | Rekonstrukcija, elektrifikacija in nadgradnja proge Pragersko–Hodoš za 160 km/h - 1. faza | 329.836.549 | 166.220.642 | 105.233.339 | 63,31% |
| 10 | Rekonstrukcija, elektrifikacija in nadgradnja proge Pragersko–Hodoš za 160 km/h - 2 faza: modernizacija nivojskih prehodov in izvedba podhodov na postajah | 135.682.382 | 64.865.272 | 28.019.934 | 43,20% |
| 11 | Uvedba sistema GSM-R na slovenskem železniškem omrežju | 149.550.735 | 99.974.042 | 35.374.603 | 35,38% |
| 12 | Poljanska obvoznica Škofja Loka | 51.841.829 | 35.219.675 | 17.729.077 | 50,34% |
| 13 | Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Soče - CČN Nova Gorica | 52.315.008 | 29.877.230 | 6.706.846 | 22,45% |
| 14 | Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja - CČN Kranj | 51.278.194 | 30.078.233 | 4.434.167 | 14,74% |
| SKUPAJ |  | 1.732.435.575 | 840.818.870 | 467.411.039 | 55,59% |

Kakršna koli sprememba okvirnega seznama velikih projektov v operativnem programu / Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe

Predlog sprememb RP in PU Železniška infrastruktura:

Na osnovi vseh oddanih izvedbenih del do konca leta 2014 je bilo ugotovljeno, da bodo razpoložljiva sredstva Kohezijskega sklada na 1. RP nekoliko višja od izkazanih potreb pripravljenih projektov, in sicer predvsem zaradi finančnih prihrankov pri oddaji izvedbenih del ter podane finančne korekcije s strani Evropske komisije glede uporabe diskriminatornega pogoja naročnika za ugotavljanje sposobnosti inženirjev, odgovornih za izvedbo del v postopku javnega naročanja. Na osnovi tega je bil posredovan v presojo za sofinanciranje rezervni mali projekt s tega področja. Po drugi strani pa so potrebe in pripravljenost projektov na področju trajnostne rabe in obnovljivih virov energije bistveno večje od razpoložljivih sredstev, zato bo predlagana prerazporeditev sredstev Kohezijskega sklada na 6. Razvojno prioriteto OP ROPI – Področje trajnostne rabe energije.

Predlog sprememb RP Cestna in pomorska infrastruktura – KS

  - Področje avtocest:  Ni predvidenih sprememb v seznamu velikih projektov.

  - Področje pomorstva: Ni predvidenih sprememb v seznamu velikih projektov.

Tudi na 2. Razvojni prioriteti se kažejo finančni prihranki na osnovi izvedenih postopkov javnih naročil.  Na tej podlagi je bil v letu 2013 objavljen javni razpis »Parkiraj in pelji se« v višini 8 mio EUR v celoti v okviru dodatnih pravic porabe.

Predlog sprememb RP Prometna infrastruktura – ESRR

  - Področje cest:  Septembra 2014 je Poljanska obvoznica Škofja Loka postala veliki projekt, saj je izkazalo, da bo vrednost projekta presegla 50 mio EUR.

Predlog sprememb RP Ravnanje s komunalnimi odpadki

- Regijski center za ravnanje z odpadki – CERO Nova Gorica

Projekt ne bo realiziran, zaradi odstopa upravičencev od izvedbe. Odločba OU o dodelitvi sredstev je bila razveljavljena 2. 6. 2014;

Predlog sprememb RP Varstvo okolje – Področje voda

- Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Soče - CČN Nova Gorica

Projekt je bil potrjen s strani Evropske komisije kot veliki projekt s sklepom št. CCI 2013SI161PR003 z dne 1. 7. 2014;

- Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja - CČN Kranj

Projekt je bil potrjen s strani Evropske komisije kot veliki projekt s sklepom št. CCI 2013SI161PR004 z dne 4. 12. 2014.

# INFORMIRANJE IN OBVEŠČANJE JAVNOSTI

## 5.1. Uvod

Leta 2014 so bili izvedeni t.i. obvezni oz. osnovni ukrepi informiranja in obveščanja po uredbi evropske komisije (ES) št. 1828/2006 (t.i. velik informativni dogodek, izobešanje evropske zastave ob dnevu Evrope, 9. maju, ter objava seznama upravičencev) ter veliko drugih aktivnosti, kot so posodabljanje spletnih strani OU, organiziranje različnih dogodkov, izdajanje mesečne elektronske publikacije Kohezijski e-kotiček ter posredovanje sporočil za javnost novinarjem ob izdanih odločbah.

V skladu z določili uredbe ES 1828/2006 je bila organizirana kampanja »Kaj pa je bilo z evropskim denarjem narejeno zate, za tvoj kraj?«,  ki se je zaključila s t.i. veliki informativnim dogodkom v Ljubljani z otvoritvijo fotografske razstave.

Poleg letnega informativnega dogodka pa je organ upravljanja tudi v letu 2014 izvedel osnovne ukrepe s področja informiranja in obveščanja javnosti, ki so predvideni v uredbi 1828/2006, in sicer:

- izobešanje zastave Evropske unije 9. maja za en teden pred poslopjem vsakega OU;

- elektronska ali drugačna objava seznama upravičencev, imen operacij in zneska javnih sredstev.

Obsežna informacijska dejavnost

V Sloveniji je bilo v programskem obdobju 2007–2013 sofinanciranih več kot 95.300 projektov, zato sta Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) in Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) želela opozoriti na številne dobre zgodbe, ki so bile v Sloveniji ustvarjene s pomočjo evropskih sredstev. Namen kampanje ni bil le informirati javnost, temveč jo tudi pritegniti k sodelovanju. Slogan »Kaj pa je bilo z evropskim denarjem narejeno zate, za tvoj kraj?« je bil spodbuda, da bi ljudje sami našli dobre projekte v svojem okolju in opazili konkretne izboljšave kakovosti svojega življenja. S fotografsko razstavo, ki je bila odprta 2. oktobra 2014 ob 17.00 na Kongresnem trgu in je trajala do 23. oktobra 2014, se je obenem povzelo dosedanje izvajanje evropske kohezijske politike, politike razvoja podeželja in ribiške politike v Sloveniji in napovedalo izvajanje omenjenih politik do leta 2020.

- Faza kampanje: zbiranje predlogov naj projektov

Splošna javnost je predlagala projekte, ki so jim spremenili življenje oz. prispevali k izboljšanju kakovosti njihovega življenja oz. življenja skupnosti. Nanašati so se morali na projekte, ki so bili izvedeni v Sloveniji in sofinancirani iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, Kohezijskega sklada, Evropskega socialnega sklada, Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in/ali Evropskega sklada za ribištvo. SVRK in MKGP sta predloge zbirala med 5. 8. 2014 in 12. 9. 2014 na elektronskem naslovu: info.svrk@gov.si. Predlagatelj je moral pripisati:

- za kateri projekt gre,

- kraj, kjer se je projekt izvajal,

- zakaj je izbral ta projekt oz. kaj je predlagani projekt storil zanj ali njegovo skupnost.

Prejetih je bilo 81 predlogov, SVRK in MKGP pa sta z žrebom izbrala 26 projektov, poskrbela za fotografiranje projektov in postavila razstavo fotografij. Na podlagi žreba so bili izbrani naslednji projekti:

- Izgradnja kolesarske povezave Rogaška Slatina–Podčetrtek–Bistrica ob Sotli

- AKTIV med seboj različnih, a enakopravnih

- Mladi prevzemnik kmetije, postavitev sadovnjakov in mrež proti toči, Arnovo selo

- Postavitev igral za otroke, Tišina

- Kulturni center s knjižnico

- Enotne regijske štipendijske sheme

- Predelava mesa v trajne suhomesnate izdelke, Hrastovlje

- Obnova Gradu Rajhenburg

- Podjetno v svet podjetništva

- 2Bparks (Ustvarjalno trajnostno gospodarjenje, trženje po meri območja in okoljska vzgoja o parkih)

- Energetska sanacija bolnice Slovenj Gradec

- Nakup stroja in gradnja skladišča za lesne sekance, Zbelovska Gora

- Gorenjska plaža – ureditev turistično kulturnega centra

- Projekt USE-REUSE - »Vzpostavitev pogojev za delovanje mreže reuse centrov z zelenimi delovnimi mesti«

- Sveže iz morja – premični gostinski objekt (vozilo)

- Kovček svetlobe in nostalgični zvoki lajne ter nadaljevalni projekt Kovček svetlobe 2.12

- Oskrba s pitno vodo Pomurja

- Plovilo EKO 1

- Dežela kozolcev

- Obnova in posodobitev planinskih postojank v Sloveniji

- Tematska pot Na svoji zemlji, Baška grapa

- Rekonstrukcija ceste Zali Log - Davča

- Energetska prenova OŠ Horjul

- Novogradnja Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo ter Fakultete za računalništvo in informatiko

- Ribištvo v slovenski Istri kot motivacija, poklic in turizem za mlade

- Hmelj, nekoč zeleno zlato; Kaj pa danes ?, Šaleška dolina

- Faza kampanje: fotografska razstava in glasovanje za naj projekt

Razstava fotografij je bila odprta s krajšo prireditvijo, nato pa je bilo mogoče v času postavitve razstave (med 2. in 23. oktobrom 2014) prek spletne strani www.eu-skladi.si glasovati za najboljši projekt.

Nagrade

V okviru natečaja se je izžrebalo tudi nagrade, ki so jih prispevali nekateri prejemniki evropskih sredstev:

- Vikend oddih za 2 osebi v Hotelu Balnea, Terme Dolenjske Toplice

- Vstopnice za pustolovski park (Hoteli Otočec)

- Celodnevne vstopnice za bazene v Termah Dolenjske ali Šmarješke Toplice

- Izlet za dve osebi s strani Turistične razvojne agencije Autentica - Jesenski Boškarinov pohod, 31.10.2014

- Družinska vstopnica za ogled Parka vojaške zgodovine in notranjosti podmornice

- Družinska vstopnica za ogled Muzeja Pivških presihajočih jezer

- Družinska vstopnica za ogled Gradu Prem

- Vstopnice za kopanje v Vodnem parku Bohinj (15 vstopnic za dve osebi)

Udeleženci

Število udeležencev: vsega skupaj je bilo okvirno 200 – 250 udeležencev. Udeleženci so bili vabljeni preko mailing seznamov SVRK in MKGP.

Za potrebe kampanje so bili pripravljeni letaki (500 izvodov), ki so bili distribuirani po centru Ljubljane in drugih lokacijah po Sloveniji.

Obveščanje udeležencev in upravičencev

Obveščanje javnosti:

- Preko spletnih strani www.svrk.gov.si in www.eu-skladi.si ter Facebook profila www.facebook.com/EUSkladi, www.mkgp.gov.si, http://www.program-podezelja.si/sl/.

- Vabilo poslano na mailing listo Kohezijskega e-kotička (preko 2.200 naslovov).

- Vabilo članom nadzornih odborov posameznih operativnih programov in drugim deležnikom, vključenim v izvajanje EKP (razvojne agencije, univerze itd.).

- Najava kampanje na Valu 202.

- Vabilo odprtja fotografske razstave poslano na vse glavne pisarne ministrstev, ki so vključeni v izvajanje kohezijske politike, na Predstavništvo Evropske komisije in UKOM.

- Preko medijev, ki jim je bilo poslano vabilo na razstavo.

Obveščanje medijev

Mediji so bili obveščeni prek službe za odnose z javnostmi, ki je poslala vabilo za medije. Vabilo je bilo objavljeno tudi na spletni strani www.svrk.gov.si in www.eu-skladi.si.

Informacije po dogodku s fotogalerijo so bile objavljene na www.svrk.gov.si in www.eu-skladi.si ter www.facebook.com/EUSkladi.

Mediji, ki so bili prisotni na dogodku oziroma so o dogodku poročali:

- Val 202,

- dolenjski list.si,

- posavje.info,

- delo.si in Delo,

- primorske.si,

- STAkrog,

- Kmečki glas,

- RA Ognjišče,

- Gorenjski glas.

Oglaševanje

Val 202  - prispevek o projektih vključno s predstavitvijo kampanje – Petkova izvidnica (15.8.2014) in obvestila za napoved dogodka ter oglas v zeleni deželi in napoved dogodka na RA Ognjišču (MKGP).

Rezultati:

- poslanih 81 predlogov s strani javnosti,

- fotografije 26 projektov,

- video filmi 26-ih projektov in skupni video slo/ang,

- glasovalo 2.444 oseb

- največ glasov prejel projekt PvSP – 930 glasov.

Izobešanje zastave Evropske unije 9. maja za en teden pred poslopjem OU

V skladu z nacionalno zakonodajo je v Republiki Sloveniji pred vsakim poslopjem državnega organa (in ne zgolj organa upravljanja) zastava Evropske unije skupaj z nacionalno zastavo izobešena skozi vse leto – torej tudi v tednu ob 9. maju – Dnevu Evrope.

Objava seznama upravičencev

Organ upravljanja je v letu 2014 redno posodabljal seznam upravičencev. Omenjeni seznam se posodablja mesečno oziroma ob vsaki izdani odločbi – ko gre za neposredno potrjene operacije – oz.  po pravnomočnosti sklepov, v primeru izbora operacij v okviru javnih razpisov.  Seznam upravičencev je objavljen na spletni strani organa upravljanja.

Spletne strani

V letu 2014 se je s pomočjo spletne strani http://www.eu-skladi.si nadaljevalo z obveščanjem javnosti o kohezijski politiki v Sloveniji. Na omenjenem naslovu so se lahko obiskovalci seznanili z osnovnimi informacijami o organu upravljanja, najpomembnejšimi dokumenti za programsko obdobje 2007-2013, poleg tega so predstavljeni tudi projekti, objavljeni razpisi, seznami upravičencev, novice (vključno z arhivom le-teh). Od postavitve spletne strani sredi marca 2008 je bilo do konca leta 2014 zabeleženih 2.669.204 obiskov, od tega je bilo 30.765 obiskov v letu 2014.

V letu 2012 je bilo vzpostavljeno novo komunikacijsko orodje Facebook, katerega se ni dodatno oglaševalo, ampak  samo preko ustaljenih komunikacijskih kanalov. Na socialnem omrežju se objavlja vse aktualne informacije in konec leta 2014 je to komunikacijsko orodje doseglo 1.138 všečkov.

Oblikovanje seznama prejemnikov elektronskih sporočil

Organ upravljanja je dopolnjeval oblikovani seznam elektronskih naslovov, s pomočjo katerih naslovnikom pošilja elektronsko publikacijo z naslovom Kohezijski e-kotiček. Obvešča jih tudi o aktualnih izobraževanjih in usposabljanjih na področju evropske kohezijske politike kot tudi o organizaciji različnih delovnih srečanj, sestankov kot tudi sejah nadzornih odborov. Do konca leta 2014 je bilo na omenjene novičke prijavljenih 2491 prejemnikov.

Informiranje in oglaševanje

Organ upravljanja sofinancira na nacionalni televiziji TV oddajo Prava ideja, ki je namenjena temam kot so podjetništvo, konkurenčnost, inovativnost, trajnostni razvoj, zaposlovanje. V letu 2014 je bilo v obdobju januar – december predvajanih 38 oddaj. V okviru sodelovanja z radijskim programom Val 202 je bilo v obdobju maj – junij predvajanih 8 oddaj in 8 obvestil s področja evropske kohezijske politike.

Odnosi z  javnostmi oz. sodelovanje z mediji

Z namenom boljše in podrobnejše seznanjenosti novinarjev v Sloveniji s črpanjem sredstev iz ESRR, potrjenimi operacijami kot tudi s samim postopkom pridobivanja sredstev je organ upravljanja medije obveščal tudi s sporočili za javnost. Omenjena sporočila so bila medijem posredovana ob vsakem pomembnejšem dogodku – tako ob organizaciji različnih dogodkov (delavnic, seminarjev, konferenc kot tudi ob izdaji sklepov o potrditvi javnih razpisov za izbor operacije in odločb o dodelitvi sredstev za sofinanciranje kohezijskih projektov). Posredovanih je bilo 37 sporočil za javnost.

Tiskano in elektronsko gradivo

V letu 2014 je Organ upravljanja natisnil naslednje tiskovine: program (300), zloženko (300), plakate (5) in panoja za konferenco Ustvarjanje trga za lesne proizvode in storitve; koledarje (1500); rokovnike (1000); vizitke (3200).

Elektronsko gradivo

Organ upravljanja je v letu 2014 nadaljeval z izdajanjem elektronskih novic. V letu 2014 je bilo izdanih 12 številk elektronskih novic z naslovom Kohezijski e-kotiček, ki vsebujejo informacije o odprtih razpisih ter napovedi razpisov, kontaktnih osebah, primerih dobrih praks, napovedih različnih izobraževanj, dogodkov, delavnic kot tudi o drugih aktualnih informacijah. Omenjene novice so naslovljene na več kot 2000 prejemnikov elektronskih sporočil. Med omenjenimi prejemniki so zajete vse v komunikacijskem načrtu zajete ciljne skupine.

Promocijski izdelki

V letu 2014 so bili naročeni in potisnjeni naslednji promocijski izdelki: USB ključ (400), copati (300) ter tradicionalna sol – solni cvet (250) in mila – solni cvet (50) za protokolarne namene.

Dogodki

Sektor za sklade se je v letu 2014 redno srečeval s posredniškimi telesi (bilateralni sestanki in širši kolegiji OP ROPI). Poleg velikega informativnega dogodka in nadzornega odbora za OP ROPI je organ upravljanja izvedel tudi različne dogodke na temo evropske kohezijske politike.

Tabela 78: Seznam izvedenih dogodkov

| DATUM IN KRAJ | NAZIV DOGODKA | VRSTA DOGODKA | UDELEŽENCI |
| --- | --- | --- | --- |
| 14. 3. 2014 Ljubljana | Dogodek na temo priprave PS in OP | konferenca | Ministrstva, regionalne razvojne agencije, zavodi, instituti, socialni partnerji, fakultete… |
| 16. - 17. 4. 2014 Ljubljana | Za dinamično, inovativno in odprto Slovenijo, | konferenca | Ministrstva, regionalne razvojne agencije, zavodi, instituti, socialni partnerji, podjetja, fakultete… |
| 12. 5. 2014 Ljubljana | Ustvarjanje trga za lesne proizvode in storitve, | konferenca | Podjetja, izobraževalne institucije... |
| 15. - 16. 5. 2014 Portorož | S3 Platform Peer Review Workshop for National RIS3, | delavnica | Ministrstva, tuji strokovnjaki … |
| 6. 6. 2014 Maribor | K dogovoru o prioritetah pametne specializacije, | konferenca | Ministrstva, regionalne razvojne agencije, zavodi, instituti, socialni partnerji, podjetja, fakultete,… |
| 29. - 30. 9. 2014 Ljubljana | Social Innovation and smart Specialisation, | konferenca | Ministrstva, tuji strokovnjaki, … |
| 27. – 28. 11. 2014 | Regionalni dnevi | konferenca | Regionalne razvojne agencije, ministrstva, zavodi, … |

Raziskave javnega mnenja

V letu 2014 je bila izvedena ena javnomnenjska  raziskava o poznavanju in učinkih evropske kohezijske politike v Sloveniji z reprezentativnim vzorcem 1500 anketirancev. V tokratni anketi je delež anketiranih, ki pozitivno ocenjujejo vpliv evropskih sredstev za razvoj Slovenije 46 %. V letu 2009 je bil delež anketiranih, ki pozitivno ocenjujejo vpliv evropskih sredstev na razvoj Slovenije 60 %, v  letu 2010 je padel na dobrih 27%, medtem ko je v letu 2011 ta odstotek narasel na 37 % in zopet padel v letu 2012 na 27% ter v letu 2013 narasel na 41%.

Tabela 79: Pregled uresničevanja komunikacijskega načrta v letu 2014

| Kazalnik | Enota merjenja | Ciljna vrednost na koncu programskega obdobja | Skupaj 2007-2013 | 2014 | Skupaj 2007-2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Število obiskov spletne strani | obisk | 2.500.000 | 2.638.439 | 30.765 | 2.669.204 |
| Število izvedenih dogodkov po uredbi | dogodek | 24/8 | 6 | 1 | 7 |
| Število drugih dogodkov | dogodek | 50/16 | 28 | 7 | 35 |
| Odstotek vprašanih, ki pozitivno ocenjujejo prispevek evropske kohezijske politike | % | >50% | povpr. 35,5 | 46 | povpr. 40,6 |
| Število tiskovin - natisnjenih | izvod | 150.000/20.000 | 21.400 | 300 | 21.700 |
| Število tiskovin - distribuiranih | izvod | 150.000/20.000 | 20.870 | 300 | 21.170 |
| Število radijskih oddaj in spotov | oddaja | 70 | 65/536 | 16 | 81/536 |
| Število naslovnikov elektronskih sporočil | naslovnik | 2.000 | 2.315 | 2.491 | 2.491 |
| Število posredovanih elektronskih sporočil z informativno vsebino | sporočilo | 1.000/333 | 785 | 123 | 908 |
| Število objavljenih člankov in televizijskih prispevkov kot rezultat dogodkov | članek/TV prispevek | 250/83 | 363 | 62 | 425 |
| Število oseb, povezanih s socialnim omrežjem OU | spremljanje | 800 | 930 | 208 | 1.138 |

Tabela 80: Finančni pregled po posameznih komunikacijskih orodjih – poraba po letih

|  | splet | informiranje in oglaševanje | oblikovanje celostne grafične podobe | tiskano in elektronsko gradivo in promocijski izdelki | medijski in multimedijski izdelki | dogodki | raziskave javnega mnenja, študije in vrednotenja | druge aktivnosti | SKUPAJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2007 | 0 | 0 | 2.280,00 | 22.860,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.140,23 |
| 2008 | 15.623,44 | 29.205,95 | 0 | 22.794,34 | 0 | 64.844,45 | 6.840,00 | 4.481,48 | 143.789,66 |
| 2009 | 7.283,28 | 107.267,39 | 0 | 45.825,80 | 0 | 7.591,53 | 3.180,00 | 820,80 | 171.968,80 |
| 2010 | 6.676,34 | 3.688,00 | 0 | 27.902,36 | 0 | 69.599,25 | 0,00 | 0 | 107.865,95 |
| 2011 | 10.114,15 | 7.392,14 | 0 | 75.041,56 | 0 | 98.234,66 | 2.600,00 | 2.794,15 | 196.176,66 |
| 2012 | 2.102,40 | 0 | 0 | 491,40 | 0 | 2.055,78 | 2.660,00 | 0 | 7.309,58 |
| 2013 | 4.123,48 | 10.128,07 | 0 | 4.816,84 | 0 | 7.606,69 | 2.434,83 | 0 | 29.109,91 |
| 2014 | 1.590,05 | 55.011,29 | 0 | 16.584,89 | 1.132,57 | 41.569,66 | 4.686,91 | 2.245,97 | 122.821,34 |
| SKUPAJ | 47.513,14 | 212.692,84 | 2.280,00 | 216.317,42 | 1.132,57 | 291.502,02 | 22.401,74 | 10.342,40 | 804.182,13 |

Tabela 81: Finančni pregled po posameznih komunikacijskih orodjih (za celotno programsko obdobje)

|  | splet | informiranje in oglaševanje | oblikovanje celostne grafične podobe | tiskano in elektronsko gradivo in promocijski izdelki | medijski in multimedijski izdelki | dogodki | raziskave javnega mnenja študije in vrednotenja | druge aktivnosti | SKUPAJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SKUPAJ | 78.300 | 250.000 | 2.780 | 366.550 | 20.000 | 692.370 | 80.000 | 60.000 | 1.550.000 |

Seznam kratic:

AC	avtocesta / avtocestni

ARSO	Agencija Republike Slovenije za okolje

CČN	centralna čistilna naprava

CIS	centralni informacijski sistem

CPVO 	Celovita presoja vplivov na okolje

DARS 	Družba za avtoceste RS

DDV	davek na dodano vrednost

DIIP	Dokument identifikacije investicijskega projekta

DKOM		Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (skrajšano: Državna revizijska komisija)

DOLB 	daljinsko ogrevanje na lesno biomaso

DPN	Državni prostorski načrt

DRSC	Direkcija RS za ceste

DŽI	Direkcije RS za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo

EBRD 	Evropska banka za obnovo in razvoj

EIB	Evropska investicijska banka

EK	Evropska komisija

EPD	Enotni programski dokument 2004-2006

ESRR	Evropski sklad za regionalni razvoj

ESS	Evropski socialni sklad

ETCS	European train control system

EU	Evropska unija

GD	Gradbeno dovoljenje

GSM-R	Global system for mobile communication - railway

GWh	gigavatna ura

IJPP	Integrirani javni potniški promet

IP	Investicijski program

ISARR	Informacijski sistem organa upravljanja

ISPA	Predpristopni program infrastrukturnih naložb v promet in okolje

IS-PA	Informacijski sistem plačilnega organa (organa za potrjevanje)

Jaspers	»Joint Assistance in Supporting Projects  in European Regions«

JN	javno naročilo

JPP	Javni potniški promet

JŽI	javna železniška infrastruktura

KNLB	kotlovske naprave na lesno biomaso

KS	Kohezijski sklad

MDDSZ	Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

MF	Ministrstvo za finance

MFERAC	Enotni računalniško podprt računovodski sistem za izvrševanje 	proračuna

MF-PO	Ministrstvo za finance – plačilni organ oz. organ za potrjevanje

MF-UNP	Ministrstvo za finance – Urad RS za nadzor proračuna

MG	Ministrstvo za gospodarstvo

MKGT	Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

MIC	Medpodjetniški izobraževalni center

MJR	Modul za podporo izvajanju javnih razpisov

MJU	Ministrstvo za javno upravo

MK	Ministrstvo za kulturo

MKO	Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

MOP	Ministrstvo za okolje in prostor

MŠŠ	Ministrstvo za šolstvo

MVP  	Modul za vnos podatkov

MVTZ	Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo

MZ	Ministrstvo za zdravje

MzIP	Ministrstvo za infrastrukturo in prostor

MzP	Ministrstvo za promet

NAPA študija 	Napa – severno jadranska pristanišča

NO	Nadzorni Odbor

NPU	Neposredni proračunski uporabniki (resorna ministrstva)

NSRO	Nacionalni strateški referenčni okvir 2007-2013

OP	Operativni program

OP RČV	Operativni program razvoja človeških virov 2007-2013

OP ROPI	Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture 2007-	2013

OP RR	Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-	2013

OSUN	Opis sistema upravljanja in nadzora

OU	Organ upravljanja

OVS	Okoljevarstveno soglasje

PGD	Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja

PE	populacijske enote

PIZ	Predinvesticijska zasnova

PT	Posredniško telo

PU	Prednostna usmeritev

PVO	Presoja vplivov na okolje

PZI	Projekt za izvedbo

RD	razpisna dokumentacija

RP	Razvojna prioriteta

RS	Republike Slovenije

SSN	Sektor za sistem in nadzor

SURS	Statistični urad Republike Slovenije

SVLR	Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko

SVRK	Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

SV TK 	signalno-varnostne in telekomunikacijske naprave

ŠI	Študija izvedljivosti

TEN-T	Trans european network – Vseevropsko prometno omrežje

TK	telekomunikacije, telekomunikacijski

TP 	Tehnična pomoč

URE	učinkovitost rabe končne energije

Ur.l.	Uradni list

UREE	učinkovitosta rabe električne energije

VDJK 	vzdrževalna dela v javno korist

ZRSZ	Zavod RS za zaposlovanje

ZzI	Zahtevek za izplačilo

ZzP	Zahtevek za povračilo

# Priloga 1: LETNO POROČILO O IZVAJANJU VELIKIH PROJEKTOV

| LETNO POROČILO O IZVAJANJU VELIKEGA PROJEKTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture Republike Slovenije za obdobje 2007-2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podatki do: 31.12.2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naslov projekta: | Posodobitev obstoječe železniške proge Divača–Koper, faza II: obnova obstoječe železniške proge |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CCI št.: | 2009 SI 161 PR 002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Številka odločbe: | K(2010) 6218 |  |  |  | Datum odločbe: |  |  |  | 13.9.2010 |  |  |  |  |
| Številka spremembe odločbe: |  |  |  |  | Datum spremembe odločbe: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Upravičenec: | Ministrstvo za infrastrukturo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ocenjena časovnica izvedbe projekta (od - do) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podatki o pogodbah: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naslov pogodbe, vrsta & opis | Številka pogodbe | Datum podpisa |  | Datum izteka pogodbe |  | Celotna vrednost pogodbe |  | Celotni upravičeni strošek pogodbe |  | Ime podjetja, ki mu je bilo naročilo dodeljeno* |  |  |  |
| Izvedba »Modernizacija obstoječe žel. proge Divača –Koper etapa A« | 2423-09-000302 | 28.09.2009 |  | 18.10.2014 |  | 76.367.704,53€ |  | 46.482.884,81€ |  | Joint Venture Swietelsky Baugesellschaft m.b.H. in CM Celje d.d |  |  |  |
| Izvedba »Modernizacija obstoječe žel. proge Divača-Koper etapa B« | 2430-12-371340 | 06.09.2012 |  | 31.1.2015 |  | 55.280.431,93 € |  | 39.552.975,19€ |  | Konzorcij SŽ – Železniško gradbeno podjetje Ljubljana in GH Holding d.d. |  |  |  |
| Dopolnitev notranjih signalnovarnostnih naprav na postaji Hrpelje Kozina in postaji Koper tovorna, vključno z vso potrebno projektno dokumentacijo za notranje signalnovarnostne naprave | 2430-13-371028 | 11.02.2013 |  | 11.11.2014 |  | 12.437.205,82€ |  | 10.224.631,00 |  | THALES GmbH |  |  |  |
| Skupno |  |  |  |  |  | 144.085.342,28€ |  | 96.260.491,00 € |  |  |  |  |  |
| * vključno z vsemi člani konzorcija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Kratek opis izvedenih del**: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekt na splošno: | Namen projekta je: - rekonstruirati tirne naprave, vozne mreže in signalno-varnostne ter telekomunikacijske naprave na postajah Divača, Hrpelje-Kozina in Koper-tovorna; - modernizirati ENP Divača; - zgraditi novo ENP Dekani (gradnja skupaj z izvedbo daljinskega vodenja in kratkostične zaščite); - urediti prevozno ENP Hrpelje Kozina; - zgraditi novo povezovalno cesto; - povečati propustno moč proge za 53% oziroma od 72 vlakov dnevno na 82 vlakov dnevno in povečati prevozno moč za 76% oziroma od 8 milijonov neto ton letno na 14 milijonov neto ton letno. |  |  |  |  |  |  |  |
| Posodobitev obstoječe železniške proge Divača–Koper, faza II: obnova obstoječe železniške proge | Izvedena vsa dela na projektu do sedaj: Etapa A: Dela na izvedbi etape A so bila končana v roku do 18.10.2014. Za ENP Dekani je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje dne 24.10.2012. Objekt je bil zapisniško predan v uporabo dne 06.12.2012 po prvem zapisniku o prevzemu objekta. Za nadvoz v km 0+816 je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje dne 03.07.2013. Zaradi uporabe objektov so se po drugem zapisniku o prevzemu objektov dne 27.11.2012 prevzeli zaključeni tiri na postaji Hrpelje – Kozina in Koper tovorna, optični kabel na odprti progi Divača – Koper in nadvoz Lokev. Za optični kabel je bilo pridobljeno obratovalno dovoljenje dne 19.04.2013. V okviru etape A je bil zgrajen objekt centralnih delavnic (CD) za katerega je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje dne 12.11.2013 in objekt za službo za vzdrževanje prog (SVP) za katerega je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje dne 25.11.2013. Za rekonstruirano postajo Hrpelje – Kozina je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje dne 17.10.2014. Za rekonstrukcijo postaje Koper tovorna je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje dne 17.10.2014. Za signalnovarnostne naprave na postaji Koper tovorna in postaji Hrpelje – Kozina ter za odprto progo je bilo pridobljeno obratovalno dovoljenje dne 10.11.2014. Objekti CD, SVP, ostali tiri na postajah Hrpelje – Kozina in Koper tovorna vključno z vozno mrežo, zunanjo razsvetljavo, povratnim vodom so bili predani v uporabo po tretjem zapisniku o prevzemu dne 11.11.2014. Signalnovarnostne naprave so bile predane v uporabo po zapisniku 20.10.2014. V letu 2014 so bila izplačana tudi vsa zadržana sredstva za etapo A in pridobljene vse bančne garancije za garancijsko dobo. V okviru Etape B je zgrajen nadvoz v km 669+007,50 glavne železniške proge št. 50 Ljubljana-Sežana-d.m. v občini Divača, za katerega se pridobiva uporabno dovoljenje in zgrajen nadvoz v km 669+132,591 (na Kraški cesti). Nadaljevala so se dela na krožišču povezanim s Kraško cesto. Izvajala so se dela na tirnih napravah, podhodih, vozni mreži, signalnovarnostnih in telekomunikacijskih napravah ter ureditvi zunanje razsvetljave na železniški postaji Divača. Dela na elektronapajalni postaji Divača so bila v zaključni fazi, pridobivala in izdelovala se je vsa dokumentacija potrebna za pridobitev uporabnega dovoljenja. Oddaja vloge za pridobitev uporabnega dovoljenja za ENP Divača in nadvoze v Divači je predvideno v začetku leta 2015. Izvajanje etape B se bo končalo konec prve polovice leta 2015. |  |  |  |  |  |  |  |
| ** Vse pomembne teme vezane na projekt/pogodbo, vključno s postopkom JN, problemi, revizijami itd. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fizični kazalniki: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kazalnik | Enota | Načrtovana vrednost | Vrednost v prejšnjem poročilu | Vrednost v tem poročilu | Skupaj | % |  |  |
|  |  | [1] | [2] | [3] | [4]=[2]+[3] | [5]=[4]/[1] |  |  |
| Obnovljena železniška proga TEN-T * | km | 26,40 | 22,66 | 4,38 | 27,04 | 102,42% |  |  |
| Zmogljivost proge | Vlakov /dan | 82 | 72 | 0 | 72 | 87,80% |  |  |

| Kazalnik (nadaljevanje) | Enota |  |  | Načrtovana vrednost |  |  |  | Vrednost v prejšnjem poročilu |  |  |  |  |  | Vrednost v tem poročilu |  |  |  | Skupaj |  |  |  |  | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | [1] |  |  |  | [2] |  |  |  |  |  | [3] |  |  |  | [4]=[2]+[3] |  |  |  |  | [5]=[4]/[1] |
| Tovorna zmogljivost | neto ton/leto (milionov) |  |  | 14 |  |  |  | 9,2 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 9,2 |  |  |  |  | 65,71% |
| Dolžina obnove tirov | m |  |  | 52.850 |  |  |  | 45.319 |  |  |  |  |  | 8.695 |  |  |  | 54.014 |  |  |  |  | 102,20% |
| Zamenjane kretnice | kos |  |  | 105 |  |  |  | 108 |  |  |  |  |  | 9,8 |  |  |  | 117,8 |  |  |  |  | 112,19% |
| Zamenjani pragov i | kos |  |  | 44.042 |  |  |  | 35.158 |  |  |  |  |  | 8.693 |  |  |  | 43.851 |  |  |  |  | 99,57% |
| Zamenjan gramoz | m3 |  |  | 60.200 |  |  |  | 50.371 |  |  |  |  |  | 9.847 |  |  |  | 60.218 |  |  |  |  | 100,03% |
| Tirni pribor | niz |  |  | 88.084 |  |  |  | 74.544 |  |  |  |  |  | 13.132 |  |  |  | 87.676 |  |  |  |  | 99,53% |
| Podporni zidovi | m |  |  | 324 |  |  |  | 324 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 324 |  |  |  |  | 100% |
| Objekti - Nadvoz | število |  |  | 3 |  |  |  | 2,1 |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  |  | 2,9 |  |  |  |  | 96,67% |
| Objekti - Elektro–napajalne postaje | število |  |  | 3 |  |  |  | 2,78 |  |  |  |  |  | 0,21 |  |  |  | 2,99 |  |  |  |  | 99,67% |
| Objekti - Podhod | število |  |  | 3 |  |  |  | 1,67 |  |  |  |  |  | 1,13 |  |  |  | 2,80 |  |  |  |  | 93,33% |
| Objekti - Peron | število |  |  | 3 |  |  |  | 2,07 |  |  |  |  |  | 0,60 |  |  |  | 2,67 |  |  |  |  | 89% |
| Pasivna zaščita** | število |  |  | 12 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% |
| Protihrupni zaščitni zidovi*** | m |  |  | 427 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% |
| Opomba: vrednost fizičnih kazalnikov na dan 31.12.2013 * V letnem poročilu za leto 2012 je prišlo do napake pri navajanju kazalnika »Obnovljene železniške proge TEN-T« pri projektu Modernizacija železniške proge Divača-Koper, saj je po pomoti bila vnesena dolžina tirnic in ne dolžina posodobljenega tira. Na osnovi tega je v Letnem poročilu 2013 naveden kazalnik popravljen tudi za pretekla leta. ** Izvedba pasivne zaščite na posameznih objektih je predvidena v okviru Etape A in Etape B; dela bodo izvedena po terminskem planu proti koncu časa izvajanja izvedbene pogodbe t.j. do 11/2014 za Etapo A in do 5/2015 za Etapo B *** Izvedba aktivne protihrupne zaščite je predvidena v okviru Etape B na postaji Divača in dela bodo po terminskem planu izvedena v začetku l. 2015. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finančna izvedba: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naslov pogodbe, vrsta & opis | Številka pogodbe |  |  | Certificirano s strani OP pred tem poročilom |  |  |  |  | Certificirano s strani OP v tem poročilu |  |  |  |  | Skupaj certificirano s strani OP |  | Preostanek |  |  |  |  | Celotni upravičeni strošek pogodbe - EU del |  |  |
|  |  |  |  | [1] |  |  |  |  | [2] |  |  |  |  | [3]=[1]+[2] |  | [4]=[5]-[3] |  |  |  |  | [5] |  |  |
| Izvedba »Modernizacija obstoječe žel. proge Divača –Koper etapa A« | 2423-09-000302 |  |  | 51.335.184,67€ |  |  |  |  | 9.394.836,30€ |  |  |  |  | 60.730.020,97€ |  | 14.933.923,11€ |  |  |  |  | 75.663.944,08€ |  |  |
| Izvedba »Modernizacija obstoječe žel. proge Divača-Koper etapa B« | 2430-12-371340 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dopolnitev notranjih signalnovarnostnih naprav na postaji Hrpelje Kozina in postaji Koper tovorna, vključno z vso potrebno projektno dokumentacijo za notranje signalno-varnostne naprave | 2430-13-371028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Skupno |  |  |  | 51.335.184,67€ |  |  |  |  | 9.394.836,30€ |  |  |  |  | 60.730.020,97€ |  | 14.933.923,11€ |  |  |  |  | 75.663.944,08€ |  |  |
| Časovna realizacija projekta* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Spodaj navedite časovno realizacijo celotnega projekta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Datum začetka (A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum zaključitve (B) |  |  |  |  |  |  |
| 1. Študije izvedljivosti |  |  |  |  |  | avgust 2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | junij 2009 |  |  |  |  |  |  |
| 2. Analiza stroškov in koristi (vključno s finančno analizo) ) – Vloga za potrditev pomoči za velike projekte |  |  |  |  |  | 2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | junij 2010 |  |  |  |  |  |  |
| 3. Presoja vplivov na okolje |  |  |  |  |  | 11.09.2007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | februar 2008 |  |  |  |  |  |  |
| 4. Načrtovane študije |  |  |  |  |  | junij 2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | junij 2010 |  |  |  |  |  |  |
| 5. Priprava razpisne dokumentacije – faza A |  |  |  |  |  | 15.09.2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20. 8. 2008 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 Priprava razpisne dokumentacije – faza B |  |  |  |  |  | 09.09.2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.12.2010 |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 Priprava razpisne dokumentacije – dopolnitev notranjih SV naprav na postaji Hrpelje Kozina in postaji Koper tovorna |  |  |  |  |  | januar 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | junij 2012 |  |  |  |  |  |  |
| 6. Predvideni začetek javnega razpisa za Etapo A |  |  |  |  |  | 21.08.2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28.09.2009 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Predvideni začetek javnega razpisa za Etapo B** |  |  |  |  |  | 13.12.2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. 09. 2012 |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 Predvideni začetek javnega razpisa za dopolnitev notranjih SV naprav na postaji Hrpelje Kozina in postaji Koper tovorna |  |  |  |  |  | 11.06.2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.02.2013 |  |  |  |  |  |  |
| 7. Pridobivanje zemljišč |  |  |  |  |  | 2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | julij 2013 |  |  |  |  |  |  |
| 8. Konstrukcijska faza/naročilo faza A |  |  |  |  |  | september 2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | oktober 2014 |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. Konstrukcijska faza/naročilo faza B |  |  |  |  |  | september 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | maj 2015 |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 Konstrukcija faza/naročilo za dopolnitev notranjih SV naprav na postaji Hrpelje Kozina in postaji Koper tovorna |  |  |  |  |  | februar 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | november 2014 |  |  |  |  |  |  |
| 9. Operativna faza – faza A |  |  |  |  |  | november 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | december 2015*** |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. Operativna faza – faza B |  |  |  |  |  | junij 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | december 2015*** |  |  |  |  |  |  |
| 9.2 Operativna faza - dopolnitev notranjih SV naprav na postaji Hrpelje Kozina in postaji Koper tovorna |  |  |  |  |  | december 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * V kolikor gre za datum, ki še ni realiziran, temveč le načrtovan, datum označite z nadpisano črko N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ** natančno določite za vsak javni razpis *** Pridobitev uporabnega dovoljenja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Priložite povzetek časovnega razporeda glavnih kategorij dela (tj. Ganttov diagram, kjer je na voljo). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finančna izvedba glede na vire financiranja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Za projekt so bila v obdobju poročanja (leto 2014) izvedena izplačila iz naslednjih virov: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vir izplačil (EUR) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Od tega (informativno) |  |  |  |
| Izplačila skupaj |  | Pomoč Skupnosti |  |  | Nacionalni javni (ali enakovredni) |  |  |  |  |  | Nacionalni zasebni |  |  |  | Drugi viri (navedite) |  |  |  |  | Posojila EIB/EIS |  |  |  |
| (a) = (b) + (c) + (d) + (e) |  | (b) |  |  | (c ) |  |  |  |  |  | (d) |  |  |  | (e) |  |  |  |  | (f) |  |  |  |
| 29.899.022 |  | 11.031.303 |  |  | 18.867.719 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |

| LETNO POROČILO O IZVAJANJU VELIKEGA PROJEKTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture Republike Slovenije za obdobje 2007-2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podatki do: 31.12.2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naslov projekta: | Rekonstrukcija, elektrifikacija in nadgradnja proge Pragersko–Hodoš za 160 km/h - 1. faza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CCI št.: | 2011 SI 161 PR 003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Številka odločbe: | C(2013) 2798 |  |  |  | Datum odločbe: |  |  |  | 15.5.2013 |  |  |  |  |
| Številka spremembe odločbe: |  |  |  |  | Datum spremembe odločbe: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Upravičenec: | Ministrstvo za infrastrukturo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ocenjena časovnica izvedbe projekta (od - do) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podatki o pogodbah: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naslov pogodbe, vrsta & opis | Številka pogodbe | Datum podpisa |  | Datum izteka pogodbe |  | Celotna vrednost pogodbe |  | Celotni upravičeni strošek pogodbe |  | Ime podjetja, ki mu je bilo naročilo dodeljeno** |  |  |  |
| Nadgradnja proge Pragersko –Ormož - Murska Sobota, Odsek Ptuj - Mekotnjak - 1. faza (Ptuj-Mekotnjak) | 2423-09-000064 | 17.4.2009 |  | 15.11.2010 |  | 45.013.855,58 € |  | 25.435.202,10 € |  | SŽ – Železniško gradbeno podjetje |  |  |  |
| Nadgradnja proge Pragersko –Ormož - Murska Sobota – 2. etapa | 2411-12-371094 | 16.5.2012 |  | 31.7.2014 |  | 54.385.356,43 € |  | 33.364.374,56 € |  | SŽ – Železniško gradbeno podjetje |  |  |  |
| »Gradnja ENP s priključnimi kablovodi za elektrifikacijo proge Pragersko – Hodoš ter ureditev križanja proge z elektro in drugimi vodi« v sklopu projekta Rekonstrukcija proge Pragersko - Hodoš | 2430-13-371190 | 15.5.2013 |  | 3.6.2015 |  | 24.739.152,54 € |  | 14.939.038,56 € |  | Konzorcij HG Holdihg d.d. in C&G d.o.o. |  |  |  |
| Nadgradnja SV naprav na postaji Hodoš | 2411-11-371047 | 29.8.2011 |  | 23.02.2012 |  | 1.507.329,69 € |  | 962.056,24 € |  | JV Siemens AGO in Siemens, trgovsko in storitveno podjetje d.o.o. |  |  |  |
| Nadgradnja železniške postaje Hodoš | 2423-11-000043 | 15.4.2011 |  | 15.12.2011 |  | 5.066.097,35 € |  | 3.113.983,15 € |  | JV SŽ-ŽGP Ljubjana d.d. |  |  |  |
| Postavitev drogov voznega omrežja in postavitev protihrupnih ograj na progi Pragersko - Hodoš | 2430-12-371470 | 27.12.2012 |  | 11.7.2015 |  | 35.450.386,96 € |  | 23.683.095,20 € |  | JV SŽ železniško gradbeno podjetje Ljubljana d.d. in Tegrad gradnja železnic d.o.o. |  |  |  |

| Naslov pogodbe, vrsta & opis (nadaljevanje) | Številka pogodbe | Datum podpisa | Datum izteka pogodbe | Celotna vrednost pogodbe | Celotni upravičeni strošek pogodbe | Ime podjetja, ki mu je bilo naročilo dodeljeno** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rekonstrukcija železniških postaj Ptuj, Ivanjkovci in Ljutomer ter rekonstrukcija odsekov pred Ormožem in v Ivanjkovcih | 2430-13-371035 | 18.03.2013 | 02.04.2015 | 44.948.777,05 € | 30.426.576,33 € | SŽ – Železniško gradbeno podjetje d.d. |
| »Rekonstrukcija železniške postaje Murska Sobota in odseka proge v Pavlovcih – Sklop II« v sklopu projekta Rekonstrukcija proge Pragersko - Hodoš | 2430-13-371463 | 9.9.2013 | 30.09.2015 | 33.792.081,71 € | 22.499.432,76 € | SŽ – Železniško gradbeno podjetje d.d. |
| Nadgradnja obstoječega sistema daljinskega vodenja SNEV in obstoječega TK sistema na progi Pragersko - Hodoš | 2430-13-371689 | 19.11.2013 | 12.10.2015 | 3.904.797,71 € | 2.356.455,82 € | Konzorcij IBE d.d., svetovanje, projektiranje in inženiring in Iskra Sistemi Avtomatizacija procesov d.d. |
| Nadgradnja SV naprav na progi Pragersko – Hodoš – SKLOP I | 2430-13-371737 | 23.12.2013 | 08.01.2016 | 8.786.846,77 € | 5.850.455,44 € | Konzorcij Siemens Aktiengesellschaft Osterreich in Siemens d.o.o. |
| Nadgradnja SV naprav Sklop II | 2430-14-371114 | 07.05.2014 | 15.03.2016 | 5.504.809,06 € | 3.665.210,16 € | Konzorcij Siemens Aktiengesellschaft Osterreich in Siemens d.o.o. |
| Namestitev vodnikov vozne mreže na progi Pragersko-Hodoš | 2430-14-371317 | 16.12.2014 | 05.04.2016 | 30.514.521,68 € | 18.285.451,94 € | Cemes S.p.a Via Montelungo, n. 15/17, PISA, Italy |
| Sanacija jeklenih železniških mostov | 2430-14-371071 | 14.04.2014 | 24.10.2015 | 6.214.694,71 € | 3.650.486,00 € | MAP TRADE d.o.o. |
| Skupno |  |  |  | 299.828.707,24 € | 188.231.818,27 € |  |
| * vključno z vsemi člani konzorcija |  |  |  |  |  |  |
| Kratek opis izvedenih del**: |  |  |  |  |  |  |
| Projekt na splošno: | Opis izvedenih del je opisan po posameznih podprojektih, kot sledijo iz vloge za pridobitev Kohezijskih sredstev za predmetni projekt. Nadgradnja odseka železniške proge Pragersko-Murska Sobota – 1. etapa Izvedena je bila nadgradnja proge na odseku Ptuj-Mekotnjak v dolžini 23,7 km. Zgrajeni so bili štirje peroni na postajališčih Zamušani, Osluševci, Velika Nedelja in Mekotnjak ter saniran nasip v Ivanjkovcih od km 9+800 do km 10+135 glavne železniške proge št. 41 Ormož-Murska Sobota-Hodoš-d.m. Z izvedbo ukrepov v okviru projekta je zagotovljena deklarirana osna in dolžinska obremenitev proge za kategorijo D4 (225 kN/os oz. 80 kN/m) ter vzpostavljeni pogoji za dvig hitrosti vlakov na omenjenih odsekih. Končni tehnični pregled je bil izveden oktobra in novembra 2011, obratovalna dovoljenja so bila izdana januarja 2013. Nadgradnja železniške postaje Hodoš Izvedena je bila rekonstrukcija postaje Hodoš, in sicer je bil zgrajen nov tir ter nov peron z izvennivojskih dostopom za potnike. Izvedena je bila elektrifikacije celotne postaje Hodoš. |  |  |  |  |  |
| Opis izvedenih del: | Nadgradnja odseka železniške proge Pragersko-Murska Sobota – 2. etapa Nadgrajenih je bilo 34,9 km železniške proge, in sicer na odsekih Pragersko-Cirkovce, Cirkovce-Kidričevo, Kidričevo-Ptuj, Mekotnjak-Ljutomer, Ljutomer-Lipovci in Lipovci-Murska Sobota. Izvedena je bila tudi nadgradnja postajališč Šikole, Strnišče, Hajdina, Ljutomer mesto in Veržej. Pogodba je bila zaključena v roku do 31.07.2014. S tem je zaključena celotna nadgradnja železniške proge v okviru projekta. Skupno je bilo nadgrajenih 58,6 km železniških prog in 9 železniških postajališč. »Gradnja elektro-napajalnih (ENP) s priključnimi kablovodi za elektrifikacijo proge Pragersko – Hodoš ter ureditev križanj proge z elektro in drugimi vodi« Dela izvedena na lokaciji ENP Ptuj: vsa dela na ENP Ptuj so bila do konca l. 2014 zaključena in podana je bila vloga za izdajo uporabnega dovoljenja; Dela izvedena na lokaciji ENP Gornji Petrovci: dela na ENP Gornji Petrovci so bila zaključena in konec leta 2014 je bilo v izvajanju funkcionalno preizkušanje opreme. Pričakuje se, da bo le-to uspešno zaključeno v začetku 2015 in bo podana vloga za pridobitev uporabnega dovoljenaja. Dela izvedena na lokaciji ENP Ljutomer: v l. 2014 so bila izvedena vsa gradbena dela in proti koncu 2014 je potekala predvsem montaža električne opreme. V začetku 2015 se pričakuje začetek funkcionalnega preizkušanja opreme. Dela izvedena na lokaciji ENP Murska Sobota: v l. 2014 so bila izvedena vsa gradbena dela na objektu in konec l. 2014 je potekala vgradnja električne opreme. Izvedena dela na lokaciji ENP Pavlovci: v drugi polovici l. 2014 so se izvajala gradbena dela, katerih zaključek je predviden v marcu 2015. Temu bo sledila vgradnja opreme in izvedba funkcionalnega preizkušanja opreme. Nadgradnja signalno-varnostnih naprav na progi Pragersko – Hodoš – Sklop I Do konca l. 2014 so bila v zaključevanju vsa glavna dela na rekonstrukciji proge v okviru projekta ter zaključeni vsi premostitveni objekti. Izvajalo se je odprava pomanjkljivosti ter pripravljala dokumentacija, potrebana za izvedbo tehničnih predledov. Hkrati so povekale tudi vse aktivnosti za vzpostavitev vozno-redne hitrosti vlakov. Tehnični pregled bo potekal v začetku l. 2015. Zaključek projekta se pričakuje v roku do začetka 04/2015. |  |  |  |  |  |

| Kratek opis izvedenih del** (nadaljevanje): |  |
| --- | --- |
|  | Nadgradnja obstoječega sistema daljinskega upravljanja stabilnih naprav električne vleke in obstoječega telekomunikacijskega sistema na progi Pragersko – Hodoš Izvedbena pogodba je bila podpisana konec leta 2013 in 12.12.2013 je bila izvedena uvedba v delo. V začetku l. 2014 je potekala predvsem izvedba projektiranja t.j. projektov za izvedbo. Na osnovi izdelanih projektov je izvedba nato potekala v povezavi z izvedbo elektrifikacije proge na posameznih elektronapajalnih postajah.V ENP Ptuj in ENP Gornji Petrovci so bila izvedena vsa dela in izvajali so se funkcionalni preizkusi sistema vodenja iz ENP ter funkcionalni preizkusi sistema vodenja iz centra vodenja v Mariboru. V ENP Ljutomer so bila v l. 2014 izvedena vsa glavna dela in v začetku l. 2015 bodo potekali interni pregledi. Temu bodo sledili funkcionalni preizkusi sistema vodenja. Postavitev temeljev in drogov vozne mreže ter gradnja protihrupnih ograj Izdelani so projekti za izvedbo del, izvajala so se dela na večih protihrupnih ograjah. Tako je bilo konec leta 2014 postavljenih okoli 95% vseh temeljev in drogov vozne mreže in okoli 85% vseh protihrupnih ograj. Rekonstrukcija železniške proge Pragersko-Hodoš - Sklop 1 Izvedbena pogodba je bila podpisana konec l. 2013. Izdelani so projekti za izvedbo del. Na železniški postaji Ivanjkovci, na postaji Ljutomer in na rekonstrukciji za železniško postajo Ivanjkovci so dela zaključena, medtem ko so dela na železniški postaji Ptuj in na rekonstrukciji pred Ormožem v zaključni fazi. Izvedenih je okoli 85 % vseh del. Rekonstrukcija železniške proge Pragersko-Hodoš - Sklop 2 Pogodba za izvedbo del je bila podpisana 07.05.2014. Do konca l. 2014 so bili izdelani projekti za izvedbo del ter izvedeih okoli 17 % izvedbenih del. Rekonstrukcija 4 jeklenih mostov Izvedbena pogodba je bila podpisana 14.04.2014. Dela so se izvajala na mostu čez Dravo na Ptuju in na mostu čez Muro. Večja dela bodo izvedena v l. 2015 v okviru dveh daljših zaporah železniške proge, in sicer v mesecu aprilu in v mesecu avgustu. Namestitev vodnikov in stikal voznega omrežja na progi Pragersko-Hodoš Pogodba za izvedbo del je bila podpisana dne 16.12.2014 z rokom izvedbe 15 mesecev. Izvajalec je bil uveden v delo 05.01.2015. |

** Vse pomembne teme vezane na projekt/pogodbo, vključno s postopkom JN, problemi, revizijami itd.

| Fizični kazalniki: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kazalnik | Enota | Načrtovana vrednost | Vrednost v prejšnjem poročilu | Vrednost v tem poročilu | Skupaj | % |  |
|  |  | [1] | [2] | [3] | [4]=[2]+[3] | [5]=[4]/[1] |  |
| Izgradnja vozne mreže (vključno s tiri)* | km | 163,2 | 12 | 0 | 12 | 7% |  |
| Izgradnja elektro-napajalnih postaj (ESS) | število | 5 | 0 | 4 | 4 | 80% |  |
| Dolžina nadgrajene proge | km | 58,6 | 50,1 | 8,4 | 58,5 | 100% |  |
| Dolžina obnovljene proge | km | 6,1 | 0 | 4,2 | 4,2 | 69% |  |
| Rekonstrukcija postaj | število | 5 | 1 | 3 | 4 | 80% |  |

| Kazalnik (nadaljevanje) | Enota | Načrtovana vrednost | Vrednost v prejšnjem poročilu | Vrednost v tem poročilu | Skupaj | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [1] | [2] | [3] | [4]=[2]+[3] | [5]=[4]/[1] |
| Rekonstrukcija postajališč | število | 9 | 7 | 2 | 9 | 100% |
| Postavitev protihrupnih ograj | km | 13,5 | 2,5 | 8,9 | 11,4 | 84% |

* V l. 2014 je bilo postavljenih 95% temeljev drogov vozne mreže, medtem ko so bila za namestitev vodnikov in stikal voznega omrežja dela oddana šele 16.12.2014 in se še niso izvajala v l. 2014.

| Finančna izvedba: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naslov pogodbe, vrsta & opis | Številka pogodbe | Certificirano s strani OP pred tem poročilom | Certificirano s strani OP v tem poročilu | Skupaj certificirano s strani OP | Preostanek | Celotni upravičeni strošek pogodbe - EU del |
|  |  | [1] | [2] | [3]=[1]+[2] | [4]=[5]-[3] | [5] |
| Nadgradnja proge Pragersko –Ormož - Murska Sobota, Odsek Ptuj - Mekotnjak - 1. faza (Ptuj-Mekotnjak) | 2423-09-000064 | 60.766.778,01 € | 44.366.560,65 € | 105.233.338,66 € | 54.763.706,59 € | 159.997.045,25 € |
| Nadgradnja proge Pragersko –Ormož - Murska Sobota – 2. etapa | 2411-12-371094 |  |  |  |  |  |
| »Gradnja ENP s priključnimi kablovodi za elektrifikacijo proge Pragersko – Hodoš ter ureditev križanja proge z elektro in drugimi vodi« v sklopu projekta Rekonstrukcija proge Pragersko - Hodoš | 2430-13-371190 |  |  |  |  |  |
| Nadgradnja SV naprav na postaji Hodoš | 2411-11-371047 |  |  |  |  |  |
| Nadgradnja železniške postaje Hodoš | 2423-11-000043 |  |  |  |  |  |
| Postavitev drogov voznega omrežja in postavitev protihrupnih ograj na progi Pragersko - Hodoš | 2430-12-371470 |  |  |  |  |  |
| Rekonstrukcija železniških postaj Ptuj, Ivanjkovci in Ljutomer ter rekonstrukcija odsekov pred Ormožem in v Ivanjkovcih | 2430-13-371035 |  |  |  |  |  |
| »Rekonstrukcija železniške postaje Murska Sobota in odseka proge v Pavlovcih – Sklop II« v sklopu projekta Rekonstrukcija proge Pragersko - Hodoš | 2430-13-371463 |  |  |  |  |  |

| Finančna izvedba (nadaljevanje): |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naslov pogodbe, vrsta & opis | Številka pogodbe | Certificirano s strani OP pred tem poročilom | Certificirano s strani OP v tem poročilu | Skupaj certificirano s strani OP | Preostanek | Celotni upravičeni strošek pogodbe - EU del |
|  |  | [1] | [2] | [3]=[1]+[2] | [4]=[5]-[3] | [5] |
| Nadgradnja obstoječega sistema daljinskega vodenja SNEV in obstoječega TK sistema na progi Pragersko - Hodoš | 2430-13-371689 |  |  |  |  |  |
| Nadgradnja SV naprav Sklop II | 2430-14-371114 |  |  |  |  |  |
| Namestitev vodnikov vozne mreže na progi Pragersko-Hodoš | 2430-14-371317 |  |  |  |  |  |
| Nadgradnja SV naprav na progi Pragersko – Hodoš – SKLOP I | 2430-13-371737 |  |  |  |  |  |
| Skupno |  | 60.766.778,01 € | 44.366.560,65 € | 105.233.338,66 € | 54.763.706,59 € | 159.997.045,25 € |

| Časovna realizacija projekta* |  |  |
| --- | --- | --- |
| Spodaj navedite časovno realizacijo celotnega projekta. |  |  |
|  | Datum začetka (A) | Datum zaključitve (B) |
| 1. Študije izvedljivosti | 08/2009 | 06/2011 |
| 2. Analiza stroškov in koristi (vključno s finančno analizo) | 08/2009 | 10/2012 |
| 3. Presoja vplivov na okolje | 02/2012 | 10/2012 |
| 4. Načrtovane študije | 08/2007 | 04/2012 |
| 5. Priprava razpisne dokumentacije** | 11/2007 | 02/2014 |
| 6. Predvideni začetek javnega(-nih) razpisa(-sov)** | 02/2008 | 03/2014 |
| 7. Pridobivanje zemljišč** | 05/2011 | 05/2014 |
| 8. Konstrukcijska faza/naročilo** | 05/2009 | 12/2015 |
| 9. Operativna faza** | 12/2015 |  |
| * V kolikor gre za datum, ki še ni realiziran, temveč le načrtovan, datum označite z nadpisano črko N |  |  |
| ** podani so skupni podatki za vse postopke javnega naročanja v okviru projekta |  |  |
| Priložite povzetek časovnega razporeda glavnih kategorij dela (tj. Ganttov diagram, kjer je na voljo). |  |  |

| Finančna izvedba glede na vire financiranja |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Za projekt so bila v obdobju poročanja (leto 2014) izvedena izplačila iz naslednjih virov: |  |  |  |  |  |
| Vir izplačil (EUR) |  |  |  |  | Od tega (informativno) |
| Izplačila skupaj | Pomoč Skupnosti | Nacionalni javni (ali enakovredni) | Nacionalni zasebni | Drugi viri (navedite) | Posojila EIB/EIS |
| (a) = (b) + (c) + (d) + (e) | (b) | (c ) | (d) | (e) | (f) |
| 90.986.877,09 € | 44.366.560,65 € | 46.620.316,44 € | 0 € | 0 € | 0 € |

| LETNO POROČILO O IZVAJANJU VELIKEGA PROJEKTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture Republike Slovenije za obdobje 2007-2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podatki do: 31.12.2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naslov projekta: | Rekonstrukcija, elektrifikacija in nadgradnja proge Pragersko–Hodoš za 160 km/h - 2. faza – Modernizacija nivojskih prehodov in izvedba podhodov na postajah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CCI št.: | 2013 SI 161 PR 001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Številka odločbe: | C(2013) 9783 |  |  |  | Datum odločbe: |  |  |  | 19.12.2013 |  |  |  |  |
| Številka spremembe odločbe: |  |  |  |  | Datum spremembe odločbe: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Upravičenec: | Ministrstvo za infrastrukturo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ocenjena časovnica izvedbe projekta (od - do) |  |  |  |  | 31.07.2013-31.12.2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podatki o pogodbah: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naslov pogodbe, vrsta & opis | Številka pogodbe | Datum podpisa |  | Datum izteka pogodbe |  | Celotna vrednost pogodbe |  | Celotni upravičeni strošek pogodbe |  | Ime podjetja, ki mu je bilo naročilo dodeljeno** |  |  |  |
| Prestavitev prenosnih plinovodov – Modernizacija nivojskih prehodov Pragersko – Hodoš/ izvedba del | 2430-13-371406 | 26.07.2013 |  | 1 mesec od uvedbe v delo 31.08.2013 |  | 630.637,12 € |  | 356.172,37 € |  | IMP PROMONT d.o.o., Ljubljana |  |  |  |
| Modernizacija nivojskih prehodov Pragersko – Hodoš – izvedba sklopa »A« | 2430-13-371528 | 04.10.2013 |  | 20 mesecev od prve uvedbe v delo/ 14.07.2015 |  | 26.167.791,66€ |  | 17.423.030,47 € |  | Konzorcij SŽ d.d. + CGP Novo mesto d.d. |  |  |  |
| Modernizacija nivojskih prehodov Pragersko – Hodoš – sklop »B«/izvedba del | 2430-13-371648 | 25.10.2013 |  | 20 mesecev od prve uvedbe v delo/ 12.08.2015 |  | 20.666.430,83€ |  | 13.760.116,20€ |  | J.V. STRABAG AG + SGP Pomgrad d.d. |  |  |  |
| Modernizacija nivojskih prehodov Pragersko – Hodoš – sklop »D«/izvedba del | 2430-13-371360 | 19.07.2013 |  | 14 mesecev od uvedbe v delo/ 09.10.2014 |  | 5.905.323,75 € |  | 3.931.880,72€ |  | SGP Pomgrad d.d. |  |  |  |
| Modernizacija nivojskih prehodov Pragersko – Hodoš – sklop »E«/izvedba del | 2430-13-371348 | 19.07.2013 |  | 22 mesecev od prve uvedbe v delo/ 22.06.2015 |  | 18.864.534,96 € |  | 12.560.378,48 € |  | J.V. SGP Pomgrad d.d. + STRABAG AG |  |  |  |
| Modernizacija nivojskih prehodov Pragersko – Hodoš – sklop »F«/izvedba del | 2430-13-371485 | 28.08.2013 |  | 24 mesecev od prve uvedbe v delo/ 17.10.2015 |  | 32.573.998,15€ |  | 21.688.408,77€ |  | Konzorcij SGP Pomgrad d.d. + STRABAG AG |  |  |  |
| Nadgradnja SV naprav na progi Pragersko Hodoš – Sklop I. | 2430-13-371737 | 23.12.2013 |  | 24 mesecev od uvedbe v delo/ |  | 2.150.318,48 € |  | 1.431.724,35 € |  | Konzorcij Siemens Aktiengesells-chaft Osterreich + Siemens d.o.o., Ljubjana |  |  |  |

| Naslov pogodbe, vrsta & opis (nadaljevanje) | Številka pogodbe | Datum podpisa | Datum izteka pogodbe | Celotna vrednost pogodbe | Celotni upravičeni strošek pogodbe | Ime podjetja, ki mu je bilo naročilo dodeljeno** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nadgradnja SV naprav na progi Pragersko Hodoš – Sklop II. | 2430-14-371114 | 7.5.2014 | 22 mesecev od uvedbe v delo/15.3.2016 | 7.354.205,81 € | 4.896.574,90 € | Konzorcij Siemens Aktiengesells-chaft Osterreich + Siemens d.o.o., Ljubjana |
| Modernizacija nivojskih prehodov Pragersko – Hodoš – sklop »C«/izvedba del | 2430-14-371183 | 24.07.2014 | 16 mesecev od prve uvedbe v delo/ 08.12.2015 | 4.520.438,25 € | 3.009.796,71 € | Konzorcij Asfalti Ptuj d.o.o. + MAP TRADE d.o.o. + Ginex d.o.o. |
| Skupno |  |  |  | 118.833.679,01 € | 79.058.082,97 € |  |
| * vključno z vsemi člani konzorcija |  |  |  |  |  |  |

| Kratek opis izvedenih del**: |  |
| --- | --- |
|  | Prestavitev prenosnih plinovodov – Modernizacija nivojskih prehodov Pragersko - Hodoš Uvedba v delo: 31.07.2013 Dela so bila zaključena v letu 2013. Modernizacija nivojskih prehodov Pragersko – Hodoš – sklop D Uvedba v delo: 09.08.2013 Dela so bila zaključena v letu 2014. Modernizacija nivojskih prehodov Pragersko – Hodoš – sklop E Uvedba v delo: 23.08.2013 V letu 2014 so se intenzivno izvajala gradbena dela. V letu 2014 so bili zaključeni podsklopi, ki urejajo nivojska križanja. Prav tako so bila zaključena glavna gradbena dela pri izvedbi izvennivojskih križanj. Sočasno se je urejevala vsa prometna, komunalna ter energetska infrastruktura. Modernizacija nivojskih prehodov Pragersko – Hodoš – sklop F Uvedba v delo: 17.10.2013 V letu 2014 so se intenzivno izvajala gradbena dela. Zaključeni so bili vsi podsklopi razen enega, ki urejajo nivojska križanja. Izvedeno in v promet predano je bilo nivojsko križanje – nadvoz Lipovci. Izvedla so se gradbena dela podhoda v Murski Soboti ter zaščita gradbene jame podvoza Murska Sobota. Sočasno se je urejevala vsa prometna, komunalna ter energetska infrastruktura. Modernizacija nivojskih prehodov Pragersko – Hodoš – sklop A Uvedba v delo: 14.11.2013 V l. 2014 je potekala izvedba gradbenih del na 5 izvennivojskih in 5 nivojskih križanjih s sočasnim urejanjem prometne, komunalne ter energetske infrastrukture. Modernizacija nivojskih prehodov Pragersko – Hodoš – sklop B Uvedba v delo: 12.12.2013 Po uvedbi izvajalca v delo je ta skladno s pogodbo v letu 2013 pričel s pripravo vse potrebne tehnične in ostale dokumentacije pred fizično izvedbo del. V letu 2013 se ni pričelo s fizično izvedbo del.V l. 2014 je potekala izvedba gradbenih del na 5 izvennivojskih in 7 nivojskih križanjih s sočasnim urejanjem prometne, komunalne ter energetske infrastrukture. |

| Kratek opis izvedenih del** (nadaljevanje): |  |
| --- | --- |
|  | Modernizacija nivojskih prehodov Pragersko – Hodoš – sklop C Uvedba v delo: 08.08.2014 V l. 2014 je potekala izvedba pripravljalnih del ter dela na cestni infrastrukturi. Nadgradnja SV naprav na progi Pragersko – Hodoš – sklop I Uvedba v delo: 23.12.2013 V l. 2014 je potekala izvedba kabliranja sklopa D in sklopa E ter izvedba programske opreme za posamezne prehode. Nadgradnja SV naprav na progi Pragersko – Hodoš – sklop II Uvedba v delo: 15.05.2014 V l. 2014 je potekala izvedba kabliranja sklopov A, B in F. |

** Vse pomembne teme vezane na projekt/pogodbo, vključno s postopkom JN, problemi, revizijami itd.

| Fizični kazalniki: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kazalnik |  | Enota |  | Načrtovana vrednost |  | Vrednost v prejšnjem poročilu | Vrednost v tem poročilu |  | Skupaj |  |  | % |  |  |
|  |  |  |  | [1] |  | [2] | [3] |  | [4]=[2]+[3] |  |  | [5]=[4]/[1] |  |  |
| Ukinitev nivojskega prehoda* | št. |  | 32 |  | 0 |  |  | 21 |  | 21 | 65,6 |  |  |  |
| Podvoz/podhod za pešce* | št. |  | 14 |  | 0 |  |  | 2 |  | 2 | 14,3 |  |  |  |
| Nadvoz* | št. |  | 5 |  | 0 |  |  | 1 |  | 1 | 20,0 |  |  |  |
| Ureditev nivojskega prehoda z avtomatsko napravo* | št. |  | 27 |  | 0 |  |  | 7 |  | 7 | 25,9 |  |  |  |
| Ureditev postaj* | št. |  | 2 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |
| Gradnja in rekonstrukcija cest* | m |  | 41.587 |  | 2.420 |  |  | 16.290 |  | 18.710 | 45,0 |  |  |  |

* Oddaja del na sklopih A, B, D, E in F je bila izvedena v 2. polovici 2013  in do konca v l. 2013 še ni bilo zaključenih objektov, ki bi lahko bili predani v uporabo. Za oddajo del najmanjšega sklopa C, je bil proti koncu l. 2013 prvi postopek javnega naročanja zaključen z neizborom izvajalca in objavljen je bil nov postopek.

| Finančna izvedba: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naslov pogodbe, vrsta & opis | Številka pogodbe | Certificirano s strani OP pred tem poročilom | Certificirano s strani OP v tem poročilu | Skupaj certificirano s strani OP | Preostanek | Celotni upravičeni strošek pogodbe - EU del |
|  |  | [1] | [2] | [3]=[1]+[2] | [4]=[5]-[3] | [5] |
| Prestavitev prenosnih plinovodov – Modernizacija nivojskih prehodov Pragersko – Hodoš/ izvedba del ZAKLJUČENO | 2430-13-371406 | 775.873,70 € | 27.244.060,62 € | 28.019.934,32 € | 39.233.596,68 € | 356.907,00 € |
| Modernizacija nivojskih prehodov Pragersko – Hodoš – izvedba sklopa »A« | 2430-13-371528 |  |  |  |  | 14.809.575,90 € |

| Naslov pogodbe, vrsta & opis (nadaljevanje) | Številka pogodbe | Certificirano s strani OP pred tem poročilom | Certificirano s strani OP v tem poročilu | Skupaj certificirano s strani OP | Preostanek | Celotni upravičeni strošek pogodbe - EU del |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [1] | [2] | [3]=[1]+[2] | [4]=[5]-[3] | [5] |
| Modernizacija nivojskih prehodov Pragersko – Hodoš – sklop »B«/izvedba del | 2430-13-371648 |  |  |  |  | 11.696.098,77 € |
| Modernizacija nivojskih prehodov Pragersko – Hodoš – sklop »D«/izvedba del | 2430-13-371360 |  |  |  |  | 3.342.098,61 € |
| Modernizacija nivojskih prehodov Pragersko – Hodoš – sklop »E«/izvedba del | 2430-13-371348 |  |  |  |  | 10.676.321,71 € |
| Modernizacija nivojskih prehodov Pragersko – Hodoš – sklop »F«/izvedba del | 2430-13-371485 |  |  |  |  | 18.435.147,45 € |
| Nadgradnja SV naprav na progi Pragersko Hodoš – SKLOP I. | 2430-13-371737 |  |  |  |  | 1.216.965,69 € |
| Nadgradnja SV naprav na progi Pragersko Hodoš – SKLOP II. | 2430-14-371114 |  |  |  |  | 4.162.088,67 € |
| Modernizacija nivojskih prehodov Pragersko – Hodoš – sklop »C«/izvedba del | 2430-14-371183 |  |  |  |  | 2.558.327,20 € |
| Skupno |  | 775.873,70 € | 27.244.060,62€ | 28.019.934,32€ | 39.233.596,68 € | 67.253.531,00 € |

| Časovna realizacija projekta* |  |  |
| --- | --- | --- |
| Spodaj navedite časovno realizacijo celotnega projekta. |  |  |
|  | Datum začetka (A) | Datum zaključitve (B) |
| 1. Študije izvedljivosti | 18.11.2011 | 11.5.2012 |
| 2. Analiza stroškov in koristi (vključno s finančno analizo) | 18.11.2011 | 11.5.2012 |
| 3. Presoja vplivov na okolje | / | / |
| 4. Načrtovane študije - Idejni projekt, projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja in projekt za izvedbo2 (za vse sklope: A, B, C, D, E in F) | 18.11.2011 | 1.10.2013 |
| 5. Priprava razpisne dokumentacije za vse sklope (A, B, C, D, E in F) | December 2012 | Januar 2014 |
| 6. Predvideni začetek javnega(-nih) razpisa(-sov)** za vse sklope (A, B, C, D, E in F) | September 2012 | Junij 2013 |
| 7. Pridobivanje zemljišč | Oktober 2010 | Maj 2014 |
| 8. Konstrukcijska faza/naročilo za vse sklope (A, B, C, D, E in F) | Oktober 2013 | December 2015 |
| 9. Operativna faza | December 2015 |  |
| * V kolikor gre za datum, ki še ni realiziran, temveč le načrtovan, datum označite z nadpisano črko N |  |  |
| ** natančno določite za vsak javni razpis |  |  |
| Priložite povzetek časovnega razporeda glavnih kategorij dela (tj. Ganttov diagram, kjer je na voljo). |  |  |

| Finančna izvedba glede na vire financiranja |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Za projekt so bila v obdobju poročanja (leto 2014) izvedena izplačila iz naslednjih virov: |  |  |  |  |  |
| Vir izplačil (EUR) |  |  |  |  | Od tega (informativno) |
| Izplačila skupaj | Pomoč Skupnosti | Nacionalni javni (ali enakovredni) | Nacionalni zasebni | Drugi viri (navedite) | Posojila EIB/EIS |
| (a) = (b) + (c) + (d) + (e) | (b) | (c ) | (d) | (e) | (f) |
| 53.227.642, 02 € | 27.244.060, 62 € | 25.983.581, 40 € | 0 € | 0 € | 0 € |

| LETNO POROČILO O IZVAJANJU VELIKEGA PROJEKTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture Republike Slovenije za obdobje 2007-2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podatki do: 31.12.2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naslov projekta: | Uvedba sistema GSM-R na slovenskem železniškem omrežju |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CCI št.: | 2012 SI 161 PR001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Številka odločbe: | C(2013) 1271 |  |  |  | Datum odločbe: |  |  |  | 14.3.2013 |  |  |  |  |
| Številka spremembe odločbe: |  |  |  |  | Datum spremembe odločbe: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Upravičenec: | Ministrstvo za infrastrukturo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ocenjena časovnica izvedbe projekta (od - do) |  |  |  |  | 8.2013 – 1.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podatki o pogodbah: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naslov pogodbe, vrsta & opis | Številka pogodbe | Datum podpisa |  | Datum izteka pogodbe |  | Celotna vrednost pogodbe |  | Celotni upravičeni strošek pogodbe |  | Ime podjetja, ki mu je bilo naročilo dodeljeno** |  |  |  |
| Uvedba digitalnega radijskega sistema (GSM-R) na slovenskem železniškem omrežju, izvedbena pogodba, izdelava izvedbenih načrtov, gradnja kabelskih tras, baznih postaj, vzpostavitev prenosnih sistemov, dispečerskega sistema, integracija vseh podsistemov, šolanje | 2430-13-371374 | 4.7.2013 |  | 10.2.2016 |  | 142.962.955 |  | 117.182.750,00 |  | Konzorcij: Iskratel, telekomunikacijski sistemi, d.o.o. in GH Holding d.d. |  |  |  |
| Izvajanje zunanje kontrole kakovosti pri Uvedbi digitalnega radijskega sistema (GSM-R) na slovenskem železniškem omrežju | 2430-14-371198 | 4.8.2014 |  | 31.1.2016 |  | 104.077,66 |  | 85.309,56 |  | Zavod za gradbeništvo Slovenije |  |  |  |
| Ukrepi za obveščanje javnosti v okviru projekta Uvedbi digitalnega radijskega sistema (GSM-R) na slovenskem železniškem omrežju | 2430-14-371311 | 22.12.2014 |  | 31.10.2015 |  | 96.882,03 |  | 79.411,50 |  | FRONTAL d.o.o. |  |  |  |
| Skupno |  |  |  |  |  | 143.163.914,69€ |  | 117.347.471,06 € |  |  |  |  |  |
| * vključno z vsemi člani konzorcija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kratek opis izvedenih del**: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projekt na splošno: | Pogodba z izvajalcem ISKRATEL d.o.o. je bila podpisana 4.7.2013, 14. avgusta je bila izvedena uvedba izvajalca v delo. Do konca leta 2014 so bila izvedena naslednja dela: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Kratek opis izvedenih del** (nadaljevanje): |  |
| --- | --- |
|  | V obravnavanem obdobju so bili izdelani izvedbeni načrti za kabelske trase in za bazno-oddajno-sprejemne postaje, za ostala področja pa so v izdelavi oz. zaključevanju. V teku so bile tudi revizije izvedbenih načrtov. Prav tako so bili izdelani in potrjeni varnostni načrti za vse kabelske trase za vse proge ter izdani sklepi upravljavca javne železniške infrastrukture o potrditvi projektov kabelskih tras in sklepi Javne agencije za železniški promet za kabelske trase. Gradbena dela so intenzivno tekla celotno leto 2014 in dela so se izvajala z 20 delovnimi skupinami na dvajsetih gradbiščih po Sloveniji vsak dan. V tem obdobju je bilo: - gradbeno izvedenih okoli 380 km kabelskih tras; - zaključenih kabelskih tras s položenim optičnim kablom je bilo 195 km od celotnih 960 km; - gradbeno zaključenih je bilo 11 telekomunikacijskih prostorov; razen tega je bila za 93 telekomunikacijskih prostorov do konca l. 2014 že dostavljena oprema, medtem ko so se konec 2014 gradbena dela izvajala na 57 telekomunikacijskih prostorih; - izvedenih je bilo okoli 25 km dostopnih cest v sklopu gradnje bazno-oddajno-sprejemnih postaj; - zakoličenih je bilo 228 lokacij bazno-oddajno-sprejemnih postaj od 252-ih; - od tega so na 198 lokacijah bazno-oddajno-sprejemnih postaj že potekala gradbena dela in - od tega je bil na 164 lokacijah bazno-oddajno-sprejemnih postaj do konca l. 2014 postavljen stolp bazno-oddajno-sprejemne postaje; - do konca l. 2014 je bilo zaključenih 97 bazno-oddajno-sprejemnih postaj oz. 38,3 % vseh predvidenih postaj. Ker so se dela celo leto izvajala pod prometom, je bilo treba za zagotovitev varnosti na gradbiščih stalno zagotavljati veliko čuvajev. Pogodba z izvajalcem Zavod za gradbeništvo Slovenije je bila podpisana 4.8.2014. Pogodba z izvajalcem FRONTAL d.o.o. je bila podpisana 22.12.2014. |
| ** Vse pomembne teme vezane na projekt/pogodbo, vključno s postopkom JN, problemi, revizijami itd. |  |

|  | Fizični kazalniki: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kazalnik |  | Enota |  | Načrtovana vrednost |  | Vrednost v prejšnjem poročilu |  | Vrednost v tem poročilu |  | Skupaj |  | % |  |  |
|  |  |  |  |  | [1] |  | [2] |  | [3] |  | [4]=[2]+[3] |  | [5]=[4]/[1] |  |  |
|  | Kabelska trasa* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kabelska trasa s kablovjem opremo in vsemi pripadajočimi deli |  | km |  | 960 |  | 0 |  | 195 |  | 195 |  | 20,3 % |  |  |
|  | Oprema GSM-R* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Oprema podsistema preklopnega omrežja NSS |  | komplet |  | 1 |  | 0 |  | 0,8 |  | 0,8 |  | 80 % |  |  |
|  | Nadzorni center |  | komplet |  | 1 |  | 0 |  | 0,66 |  | 0,66 |  | 66 % |  |  |
|  | Podsistem bazne postaje (BSS)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - enota za prekodiranje in prilagajanje hitrosti (TRAU) |  | kos |  | 3 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 33,3 % |  |  |
|  | - bazna oddajno-sprejemna postaja (BTS) |  | kos |  | 252 |  | 0 |  | 97 |  | 97 |  | 38,5 % |  |  |
|  | Podsistem paketnega prenosa podatkov (GPRS) |  | komplet |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  | Mobilni sistemi* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nov sistem prenosa (SDH) |  | komplet |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  | Nadgradnja obstoječega prenosnega sistema (SDH) |  | komplet |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  | Sinhronizacija |  | komplet |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  | Dispečerski sistem* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dispečerski sistem – osrednji del |  | komplet |  | 1 |  | 0 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 50 % |  |  |
|  | Dispečerski sistem – terminalska oprema |  | komplet |  | 1 |  | 0 |  | 0,62 |  | 0,62 |  | 62 % |  |  |
|  | Centralna snemalna naprava |  | komplet |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  | Telekomunikacijski objekti (TC)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Napajanje v telekom. objektih |  | komplet |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  | Terminali GSM-R* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Terminali GSM-R |  | kos |  | 1.713 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  | * Ker so bila vsa izvedbena dela, kakor tudi projektiranje baznih postaj oddana z eno izvajalsko pogodbo, sklenjeno dne 04.07.2013, so se je po uvedbi v delo pričela najprej dela projektiranja baznih postaj in šele konec leta 2013 sama fizična izvedba. To je razlog, da se fizični kazalniki projekta še ne dosegajo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finančna izvedba: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naslov pogodbe, vrsta & opis |  | Številka pogodbe |  | Certificirano s strani OP pred tem poročilom |  | Certificirano s strani OP v tem poročilu |  | Skupaj certificirano s strani OP |  | Preostanek |  | Celotni upravičeni strošek pogodbe - EU del |  |  |  |
|  |  |  |  | [1] |  | [2] |  | [3]=[1]+[2] |  | [4]=[5]-[3] |  | [5] |  |  |  |
| Uvedba digitalnega radijskega sistema (GSM-R) na slovenskem železniškem omrežju; izvedbena pogodba, izdelava izvedbenih načrtov, gradnja kabelskih tras, baznih postaj, vzpostavitev prenosnih sistemov, dispečerskega sistema, integracija vseh podsistemov, šolanje |  | 2430-13-371374 |  | 2.505.086,34 € |  | 32.869.516,52€ |  | 35.374.602,86€ |  | 64.230.734,64 € |  | 99.605.337,50 € |  |  |  |
| Izvajanje zunanje kontrole kakovosti pri Uvedbi digitalnega radijskega sistema (GSM-R) na slovenskem železniškem omrežju |  | 2430-14-371198 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 72.513,12 |  | 72.513,12 |  |  |  |
| Ukrepi za obveščanje javnosti v okviru projekta Uvedbi digitalnega radijskega sistema (GSM-R) na slovenskem železniškem omrežju |  | 2430-14-371311 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 67.499,77 |  | 67.499,77 |  |  |  |
| Skupno |  |  |  | 2.505.086,34 € |  | 32.869.516,52€ |  | 35.374.602,86€ |  | 64.370.747,53€ |  | 99.745.350,39€ |  |  |  |

| Časovna realizacija projekta* |  |  |
| --- | --- | --- |
| Spodaj navedite časovno realizacijo celotnega projekta. |  |  |
|  | Datum začetka (A) | Datum zaključitve (B) |
| 1. Študije izvedljivosti | Maj 2011 | Januar 2012 |
| 2. Analiza stroškov in koristi (vključno s finančno analizo) | Maj 2011 | Januar 2012 |
| 3. Presoja vplivov na okolje – novelacija že izdelane presoje | Maj 2011 | Maj 2012 |
| 4. Načrtovane študije | Januar 2011 | December 2011 |
| 5. Priprava razpisne dokumentacije | Januar 2011 | Feb. 2012 |
| 6. Predvideni začetek javnega(-nih) razpisa(-sov)** | Avgust 2012 | Junij 2013 |
| 7. Pridobivanje zemljišč | Februar 2012 | 2014 |
| 8. Konstrukcijska faza/naročilo | Julij 2013 | December 2015 |
| 9. Operativna faza | Januar 2016 |  |
| * V kolikor gre za datum, ki še ni realiziran, temveč le načrtovan, datum označite z nadpisano črko N |  |  |
| ** natančno določite za vsak javni razpis |  |  |
| Priložite povzetek časovnega razporeda glavnih kategorij dela (tj. Ganttov diagram, kjer je na voljo). |  |  |

| Finančna izvedba glede na vire financiranja |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Za projekt so bila v obdobju poročanja (leto 2014) izvedena izplačila iz naslednjih virov: |  |  |  |  |  |
| Vir izplačil (EUR) |  |  |  |  | Od tega (informativno) |
| Izplačila skupaj | Pomoč Skupnosti | Nacionalni javni (ali enakovredni) | Nacionalni zasebni | Drugi viri (navedite) | Posojila EIB/EIS |
| (a) = (b) + (c) + (d) + (e) | (b) | (c ) | (d) | (e) | (f) |
| 49.332.393,15€ | 32.869.516,52€ | 16.462.876,63€ | 0 € | 0 € | 0 € |

| LETNO POROČILO O IZVAJANJU VELIKEGA PROJEKTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture Republike Slovenije za obdobje 2007-2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podatki do: 31.12.2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naslov projekta: | Avtocesta A2; BIČ-HRASTJE: etapa Pluska-Ponikve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CCI št.: | 2009 SI 161 PR 003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Številka odločbe: | C(2010) 3876 |  |  |  |  | Datum odločbe: |  |  |  | 17.6.2010 |  |  |  |  |  |  |  |
| Številka spremembe odločbe: |  |  |  |  |  | Datum spremembe odločbe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Upravičenec: | DARS d.d. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ocenjena časovnica izvedbe projekta (od - do) |  |  |  |  |  | 11.2007-12.2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podatki o pogodbah: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naslov pogodbe, vrsta & opis | Številka pogodbe |  | Datum podpisa |  | Datum izteka pogodbe |  | Celotna vrednost pogodbe |  | Celotni upravičeni strošek pogodbe |  | Ime podjetja, ki mu je bilo naročilo dodeljeno* |  |  |  |  |  |  |
| Odsek AC Pluska – Ponikve, sklop 2 predor Leščevje | 650/2007 |  | 20.6.2007 |  |  |  | 12.061.127,84€ |  |  |  | JV SCT d.d. + PRIMORJE d.d. |  |  |  |  |  |  |
| Aneks 1: podaljšanje pog. roka | 867/2009 |  | 15.5.2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aneks št. 2: podaljšanje pog. roka | 164/2010 |  | 4.2.2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sklop 2 Premostitveni objekti | 996/2007 |  | 11.9.2007 |  | 15.5.2010 |  | 4.960.267,19€ |  |  |  | JV SCT d.d.+ PRIMORJE d.d. + VEGRAD d.d. |  |  |  |  |  |  |
| Aneks št.1: manj, več in dodatna dela ter sprememba pog. roka | 1925/09 |  | 30.11.2009 |  |  |  | 84.980,16€ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aneks št. 2: dodatna dela | 551/2010 |  | 19.4.2010 |  |  |  | 487.536,16€ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aneks št. 3. Več in dodatna dela, sprememba načrta, | 921/2010 |  | 22.6.2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aneks št. 4: manj in več dela, sprememba podizvajalcev | 973/2010 |  | 29.6.2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Glavna gradbena dela sklop 1 od km 2+640 do km 10+240 | 997/2007 |  | 11.9.2007 |  | 19.2.2014 |  | 62.699.624,09€ |  |  |  | JV SCT d.d. Lj + PRIMORJE d.d. + Cestno podjetje Ljubljana d.d. +CGP d.d. Novo mesto +GRADIS SKUPINA G Lj. |  |  |  |  |  |  |
| Aneks št. 1: dodatna in več dela | 697/10 |  | 11.5.2010 |  |  |  | 1.351.746,17€ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aneks št. 2: dodatna, več in manj dela | 793/10 |  | 3.6.2010 |  |  |  | 5.515.224,20€ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izgradnja viadukta Ponikve | 1216/2008 |  | 29.8.2008 |  | 30.6.2010 |  | 9.515.480,95€ |  |  |  | JV SCT d.d. + CM Celje d.d. |  |  |  |  |  |  |
| Zaključna dela od km 2+640 do km 10+240 | 1023/2009 |  | 30.6.2009 |  | 26.6.2010 |  | 4.949.372,80€ |  |  |  | JV SCT d.d. + PRIMORJE d.d.+Cestno podjetje Ljubljana d.d. |  |  |  |  |  |  |
| Elektro - strojna oprema predora Leščevje | 77/2010 |  | 15.1.2010 |  | 25.6.2010 |  | 1.097.062,39€ |  |  |  | ISKRA SISTEMI d.d. |  |  |  |  |  |  |
| Skupno |  |  |  |  |  |  | 102.722.421,95 € |  | 87.342.690 € |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * vključno z vsemi člani konzorcija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kratek opis izvedenih del**: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Avtocesta A2; BIČ-HRASTJE: etapa Pluska-Ponikve |  | Projekt obsega gradnjo 7,6 km štiripasovnice z odstavnima pasovoma in vmesnim ločilnim pasom, priključek Trebnje, dva spremljajoča objekta, deviacije cest in poti ter objekte: predor, 2 viadukta, 2 nadvoza, nadhod, 4 podvoze, podhod in podporni zid. Odsek je bil predan prometu 30.6.2010, ko so bila izvedena vsa dela, potrebna za odvijanje prometa po celotni trasi. Dela na priključku Trebnje zahod so bila končana 7.10.2010. V sklopu izgradnje avtoceste so bile zgrajene deviacije cest, prestavljeni komunalni vodi ter izvedba aktivne zaščite objektov ter območij s prekomernim hrupom. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Fizični kazalniki: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kazalnik | Enota | Načrtovana vrednost | Vrednost v prejšnjem poročilu |  | Vrednost v tem poročilu |  | Skupaj |  |  | % |
|  |  | [1] | [2] |  | [3] |  | [4]=[2]+[3] |  |  | [5]=[4]/[1] |
| Zmanjšanje števila nesreč s smrtnim izidom* | % | 50 | 100 |  | 0 |  | 100 |  |  | 200% |
| Zmanjšanje resnih poškodb* | % | 40 | 75 |  | 0 |  | 75 |  |  | 188% |
| Zmanjšanje lažjih poškodb* | % | 10 | 13,6 |  | 0 |  | 13,6 |  |  | 136% |
| Vrednost zmanj-šanja stroškov časa* | mio EUR | 9,54 | 9,54 |  | 0 |  | 9,54 |  |  | 100% |
| Dolžina odseka | km | 7,6 | 7,6 |  | 0 |  | 7,6 |  |  | 100% |
| Objekti - Nadvoz | število | 1 | 1 |  | 0 |  | 1 |  |  | 100% |
| Objekti - Podvozi za promet | število | 4 | 4 |  | 0 |  | 4 |  |  | 100% |
| Objekti - Viadukt | število | 1 | 1 |  | 0 |  | 1 |  |  | 100% |
| Objekti - Podhod za divjad | število | 1 | 1 |  | 0 |  | 1 |  |  | 100% |
| Objekti - Nadhod za pešce | število | 1 | 1 |  | 0 |  | 1 |  |  | 100% |
| Objekti - Predor | število | 1 | 1 |  | 0 |  | 1 |  |  | 100% |
| Priključek | število | 1 | 1 |  | 0 |  | 1 |  |  | 100% |
| Deviacije | število | 24 | 24 |  | 0 |  | 24 |  |  | 100% |
| Varovalna ograja | m | 26.157 | 26.157 |  | 0 |  | 26.157 |  |  | 100% |
| Ograje za preprečevanje prehodov divjadi | m | 14.500 | 14.205 |  | 0 |  | 14.205 |  |  | 97,9% |
| Protihrupna zaščita | m | 2.979 | 2.979 |  | 0 |  | 2.979 |  |  | 100% |
| * pri izračunu fizičnih kazalnikov povečanja prometne varnosti in zmanjšanja stroškov časa so bile upoštevane posledice prometnih nesreč v letu 2009 (zadnje leto pred izgradnjo AC) in v letu 2011 (prvo leto po predaji AC v promet). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finančna izvedba: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naslov pogodbe, vrsta & opis | Številka pogodbe | Certificirano s strani OP pred tem poročilom |  | Certificirano s strani OP v tem poročilu | Skupaj certificirano s strani OP | Preostanek |  | Celotni upravičeni strošek pogodbe - EU del |  |  |
|  |  | [1] |  | [2] | [3]=[1]+[2] | [4]=[5]-[3] |  | [5] |  |  |
| Odsek AC Pluska – Ponikve, sklop 2 predor Leščevje | 650/2007 | 5.088.094,92 € |  | 0,00 € | 5.088.094,92 € |  |  |  |  |  |

| Naslov pogodbe, vrsta & opis (nadaljevanje) | Številka pogodbe |  | Certificirano s strani OP pred tem poročilom |  |  |  | Certificirano s strani OP v tem poročilu |  |  |  | Skupaj certificirano s strani OP |  | Preostanek |  |  |  | Celotni upravičeni strošek pogodbe - EU del |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [1] |  |  |  | [2] |  |  |  | [3]=[1]+[2] |  | [4]=[5]-[3] |  |  |  | [5] |
| Sklop 2 Premostitveni objekti | 996/2007 |  | 2.146.849,42 € |  |  |  | 0,00 € |  |  |  | 2.146.849,42 € |  |  |  |  |  |  |
| Glavna gradbena dela sklop 1 od km 2+640 do km 10+240 | 997/2007 |  | 20.058.172,69 € |  |  |  | 0,00 € |  |  |  | 20.058.172,69€ |  |  |  |  |  |  |
| Izgradnja viadukta Ponikve | 1216/2008 |  | 4.561.935,69 € |  |  |  | 0,00 € |  |  |  | 4.561.935,69 € |  |  |  |  |  |  |
| Zaključna dela od km 2+640 do km 10+240 | 1023/2009 |  | 2.323.749,49 € |  |  |  | 0,00 € |  |  |  | 2.323.749,49 € |  |  |  |  |  |  |
| Elektro - strojna oprema predora Leščevje | 77/2010 |  | 528.486,78 € |  |  |  | 0,00 € |  |  |  | 528.466,78 € |  |  |  |  |  |  |
| Skupno |  |  | 34.707.268,99 € |  |  |  | 0,00 € |  |  |  | 34.707.268,99 € |  | 18.486.612,78 € |  |  |  | 53.193.881,77 € |
| Časovna realizacija projekta* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Spodaj navedite časovno realizacijo celotnega projekta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Datum začetka (A) |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum zaključitve (B) |  |  |  |
| 1. Študije izvedljivosti |  |  |  |  | Januar 2006 |  |  |  |  |  |  |  |  | Oktober 2007 |  |  |  |
| 2. Analiza stroškov in koristi (vključno s finančno analizo) |  |  |  |  | Januar 2006 |  |  |  |  |  |  |  |  | December 2009 |  |  |  |
| 3. Presoja vplivov na okolje |  |  |  |  | April 2005 |  |  |  |  |  |  |  |  | Oktober 2007 |  |  |  |
| 4. Načrtovane študije |  |  |  |  | Junij 2006 |  |  |  |  |  |  |  |  | Maj 2007 |  |  |  |
| 5. Priprava razpisne dokumentacije |  |  |  |  | Januar 2007 |  |  |  |  |  |  |  |  | Januar 2009 |  |  |  |
| 6. Predvideni začetek javnega(-nih) razpisa(-sov)** |  |  |  |  | Marec 2007 |  |  |  |  |  |  |  |  | Januar 2010 |  |  |  |
| 7. Pridobivanje zemljišč |  |  |  |  | December 2006 |  |  |  |  |  |  |  |  | Februar 2010 |  |  |  |
| 8. Konstrukcijska faza/naročilo |  |  |  |  | Februar 2008 |  |  |  |  |  |  |  |  | Junij 2010 |  |  |  |
| 9. Operativna faza |  |  |  |  | Junij 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * V kolikor gre za datum, ki še ni realiziran, temveč le načrtovan, datum označite z nadpisano črko N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ** natančno določite za vsak javni razpis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Priložite povzetek časovnega razporeda glavnih kategorij dela (tj. Ganttov diagram, kjer je na voljo). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finančna izvedba glede na vire financiranja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Za projekt so bila v obdobju poročanja (leto 2014) izvedena izplačila iz naslednjih virov: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vir izplačil (EUR) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Od tega (informativno) |  |
| Izplačila skupaj |  | Pomoč Skupnosti |  | Nacionalni javni (ali enakovredni) |  |  |  | Nacionalni zasebni |  |  |  | Drugi viri (navedite) |  |  |  | Posojila EIB/EIS |  |
| (a) = (b) + (c) + (d) + (e) |  | (b) |  | (c ) |  |  |  | (d) |  |  |  | (e) |  |  |  | (f) |  |
| 0,00 € |  | 0,00 € |  | 0,00 € |  |  |  | € |  |  |  | 0,00 € |  |  |  | € |  |

| LETNO POROČILO O IZVAJANJU VELIKEGA PROJEKTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture Republike Slovenije za obdobje 2007-2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podatki do: 31.12.2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naslov projekta: | Avtocesta A2; Bič – Hrastje: Odsek Ponikve – Hrastje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CCI št.: | 2010 SI 161 PR 001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Številka odločbe: | C(2010) 7978 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum odločbe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.11.2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Številka spremembe odločbe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum spremembe odločbe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Upravičenec: | DARS d.d. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ocenjena časovnica izvedbe projekta (od - do) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.2007-12.2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podatki o pogodbah: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naslov pogodbe, vrsta & opis | Številka pogodbe |  | Datum podpisa |  |  |  |  |  | Datum izteka pogodbe |  |  |  |  |  | Celotna vrednost pogodbe |  |  |  |  | Celotni upravičeni strošek pogodbe |  |  |  |  |  |  |  | Ime podjetja, ki mu je bilo naročilo dodeljeno* |  |  |  |  |  |  |  |
| Glavna gradbena dela sklop 2 premostitveni objekti | 647/2007 |  | 20.6.2007 |  |  |  |  |  | 30.6.2010 |  |  |  |  |  | 7.065.715,45 € |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | JV SCT d.d. + PRIMORJE d.d. + Kraški zidar d.d. + VEGRAD d.d. |  |  |  |  |  |  |  |
| Aneks 1: sprememba pog. roka, manj. Več in dodatna dela | 1926/09 |  | 30.11.2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 176.847,86€ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aneks 2: sprememba pog. roka | 803/10 |  | 4.6.2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aneks 3:sprememba pog. roka, manj, več in dodatna dela | 969/2010 |  | 30.6.2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58.155, 20€ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izgradnja viadukta Dole | 649/2007 |  | 20.6.2007 |  |  |  |  |  | 30.6.2010 |  |  |  |  |  | 8.165.774,35€ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | JV SCT d.d. + PRIMORJE d.d. |  |  |  |  |  |  |  |
| Aneks 1: sprememba pog. roka | 1638/2008 |  | 24.12.2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aneks 2:sprememba pog. roka, manj, več in dodatna dela | 2159/09 |  | 31.12.2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.015.552,92€ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AC od km 14+060 do km 21+225 | 494/2008 |  | 22.5.2008 |  |  |  |  |  | 30.12.2013 |  |  |  |  |  | 48.147.690,19€ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | JV SCT d.d. +PRIMORJE d.d. + Kraški zidar d.d. +CGP NM d.d. |  |  |  |  |  |  |  |
| Aneks 1: dodatna, več in manj dela | 1697/09 |  | 29.10.2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.813.242,74€ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aneks 2: dodatna in več dela, sprememba pog. roka | 713/10 |  | 18.5.2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 852.742,44€ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | JV SCT d.d. +PRIMORJE d.d. + Kraški zidar d.d. +CGP NM d.d |  |  |  |  |  |  |  |
| Aneks 3: podaljšanje pog. roka | 714/10 |  | 18.5.2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sklop 2: zaključna dela na AC od km 14+060 do km 21+225 | 1020/2009 |  | 30.6.2009 |  |  |  |  |  | 30.8.2012 |  |  |  |  |  | 4.889.416,73€ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | JV SCT d.d.+CGP d.d. Novo mesto |  |  |  |  |  |  |  |
| Skupno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73.185.137, 88 € |  |  |  |  | 59.406.450 € |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * vključno z vsemi člani konzorcija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kratek opis izvedenih del**: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projekt na splošno: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Avtocesta A2; BIČ-HRASTJE: Odsek Ponikve - Hrastje | AC odsek Ponikve – Hrastje obsega gradnjo 7,2 km štiripasovnice z odstavnima pasovoma in vmesim ločilnim pasom, avtocestna priključka Trebnje in Mirna Peč, Viadukt Dole dolžine 307 m, 5 podvozov, nadvoz ter pokriti vkop. V sklopu gradnje AC odseka so bile zgrajene deviacije cest v skupni dolžini 17 km ter prestavljeni številni komunalni vodi. Izvedena je aktivna protihrupna zaščita s protihrupnimi ograjami. Odsek je bil predan prometu 30.6.2010. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ** Vse pomembne teme vezane na projekt/pogodbo, vključno s postopkom JN, problemi, revizijami itd. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fizični kazalniki: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kazalnik | Enota |  |  | Načrtovana vrednost |  |  |  |  |  | Vrednost v prejšnjem poročilu |  |  |  |  |  |  | Vrednost v tem poročilu |  |  |  |  |  | Skupaj |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |
|  |  |  |  | [1] |  |  |  |  |  | [2] |  |  |  |  |  |  | [3] |  |  |  |  |  | [4]=[2]+[3] |  |  |  |  |  |  |  | [5]=[4]/[1] |  |  |  |  |
| Zmanjšanje števila nesreč s smrtnim izidom | % |  |  | 50 |  |  |  |  |  | 100 * |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 200% |  |  |  |  |
| Zmanjšanje resnih poškodb | % |  |  | 40 |  |  |  |  |  | 75 * |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  |  | 188% |  |  |  |  |
| Zmanjšanje lažjih poškodb | % |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 13,6 * |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 13,6 |  |  |  |  |  |  |  | 136% |  |  |  |  |
| Vrednost zmanjšanja stroškov časa | mio EUR |  |  | 8,91 |  |  |  |  |  | 8,91 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 8,91 |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
| Dolžina odseka | km |  |  | 7,165 |  |  |  |  |  | 7,165 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 7,165 |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
| Objekti - Nadvoz | število |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
| Objekti - Podvozi za promet | število |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
| Objekti - Viadukt | število |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
| Priključek | število |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
| Deviacije | število |  |  | 47 |  |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  | 98% |  |  |  |  |
| Varovalna ograja | m |  |  | 22.043 |  |  |  |  |  | 24.029 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 24.029 |  |  |  |  |  |  |  | 109% |  |  |  |  |
| Ograje za preprečevanje prehodov divjadi | m |  |  | 15.350 |  |  |  |  |  | 15.400 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 15.400 |  |  |  |  |  |  |  | 100,3% |  |  |  |  |
| Protihrupna zaščita | m |  |  | 809 |  |  |  |  |  | 809 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 809 |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
| *pri izračunu fizičnih kazalnikov povečanja prometne varnosti so bile upoštevane posledice prometnih nesreč v letu 2009 (zadnje leto pred izgradnjo AC) in v letu 2011 (prvo leto po predaji AC v promet). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finančna izvedba: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naslov pogodbe, vrsta & opis | Številka pogodbe |  |  | Certificirano s strani OP pred tem poročilom |  |  |  |  |  |  | Certificirano s strani OP v tem poročilu |  |  |  |  |  | Skupaj certificirano s strani OP |  |  |  | Preostanek |  |  |  |  |  | Celotni upravičeni strošek pogodbe - EU del |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | [1] |  |  |  |  |  |  | [2] |  |  |  |  |  | [3]=[1]+[2] |  |  |  | [4]=[5]-[3] |  |  |  |  |  | [5] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Glavna gradbena dela sklop 2 premostitveni objekti | 647/2007 |  |  | 1.344.774,68 € |  |  |  |  |  |  | 0,00 € |  |  |  |  |  | 1.344.774,68 € |  |  |  | € |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AC od km 14+060 do km 21+225 | 494/2008 |  |  | 12.067.180,35€ |  |  |  |  |  |  | 0,00 € |  |  |  |  |  | 12.067.180,35€ |  |  |  | € |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sklop 2: zaključna dela na AC od km 14+060 do km 21+225 | 1020/2009 |  |  | 1.538.124,02 € |  |  |  |  |  |  | 0,00 € |  |  |  |  |  | 1.538.124,02 € |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Skupno |  |  |  | 14.950.079,05€ |  |  |  |  |  |  | 0,00 € |  |  |  |  |  | 14.950.079,05€ |  |  |  | 19.053.578, 86 € |  |  |  |  |  | 34.003.657, 91 € |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Časovna realizacija projekta* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Spodaj navedite časovno realizacijo celotnega projekta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Datum začetka (A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum zaključitve (B) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Študije izvedljivosti |  |  |  |  |  |  | Januar 2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Oktober 2007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Analiza stroškov in koristi (vključno s finančno analizo) |  |  |  |  |  |  | Januar 2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Junij 2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Presoja vplivov na okolje |  |  |  |  |  |  | April 2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Oktober 2007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Načrtovane študije |  |  |  |  |  |  | Junij 2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Maj 2007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Priprava razpisne dokumentacije |  |  |  |  |  |  | Januar 2007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Januar 2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Predvideni začetek javnega(-nih) razpisa(-sov)** |  |  |  |  |  |  | Marec 2007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Junij 2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Pridobivanje zemljišč |  |  |  |  |  |  | Januar 2007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Februar 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Konstrukcijska faza/naročilo |  |  |  |  |  |  | Januar 2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Junij 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Operativna faza |  |  |  |  |  |  | Junij 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * V kolikor gre za datum, ki še ni realiziran, temveč le načrtovan, datum označite z nadpisano črko N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ** natančno določite za vsak javni razpis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Priložite povzetek časovnega razporeda glavnih kategorij dela (tj. Ganttov diagram, kjer je na voljo). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finančna izvedba glede na vire financiranja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Za projekt so bila v obdobju poročanja (leto 2014) izvedena izplačila iz naslednjih virov: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vir izplačil (EUR) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Od tega (informativno) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izplačila skupaj |  | Pomoč Skupnosti |  |  | Nacionalni javni (ali enakovredni) |  |  |  |  |  |  |  | Nacionalni zasebni |  |  |  |  |  | Drugi viri (navedite) |  |  |  |  |  |  | Posojila EIB/EIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (a) = (b) + (c) + (d) + (e) |  | (b) |  |  | (c ) |  |  |  |  |  |  |  | (d) |  |  |  |  |  | (e) |  |  |  |  |  |  | (f) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,00€ |  | 0,00€ |  |  | 0,00€ |  |  |  |  |  |  |  | € |  |  |  |  |  | € |  |  |  |  |  |  | € |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| LETNO POROČILO O IZVAJANJU VELIKEGA PROJEKTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture Republike Slovenije za obdobje 2007-2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podatki do: 31.12.2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naslov projekta: | Avtocesta A5: Beltinci - Pince, Beltinci - Lendava |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CCI št.: | 2008 SI 16 1 PR 001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Številka odločbe: | C(2008)3931 |  |  |  | Datum odločbe: |  |  |  | 23.07.2008 |  |  |  |  |
| Številka spremembe odločbe: |  |  |  |  | Datum spremembe odločbe: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Upravičenec: | DARS d.d. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ocenjena časovnica izvedbe projekta (od - do) |  |  |  |  | 10.2006 - 10.2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podatki o pogodbah: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naslov pogodbe, vrsta & opis | Številka pogodbe | Datum podpisa |  | Datum izteka pogodbe |  | Celotna vrednost pogodbe |  | Celotni upravičeni strošek pogodbe |  | Ime podjetja, ki mu je bilo naročilo dodeljeno* |  |  |  |
| AC Beltinci - Lendava od km 0+000 do km 17+200 | 913/06 | 21.9.2006 |  | 30.6.2009 |  | 87.497.993,18 € |  |  |  | J.V. SCT d.d., Ljubljana + Primorje d.d., Ajdovščina + CP Ljubljana d.d. + SGP Pomgrad d.d., Murska Sobota + CGP d.d., Novo mesto + Vegrad d.d., Velenje |  |  |  |
| Aneks 1 |  | 29.5.2008 |  |  |  | 4.491.601,48 € |  |  |  |  |  |  |  |
| Aneks 2 |  | 22.5.2009 |  |  |  | 1.806.425,27 |  |  |  |  |  |  |  |
| Skupno |  |  |  |  |  | 93.796.019,93 € |  | 48.970.883,22 € |  |  |  |  |  |
| * vključno z vsemi člani konzorcija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kratek opis izvedenih del**: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projekt na splošno: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AC Beltinci - Lendava od km 0+000 do km 17+200 | Predmet naložbe v okviru pogodbe za izgradnjo AC odseka Beltinci - Lendava je izgradnja štiripasovne avtoceste v celotni dolžini približno 17.800 m. Odsek je bil zgrajen in predan prometu avgusta 2008. V izgradnjo avtoceste so vključeni izgradnja dveh priključkov, avtocestnih mostov, nadvozov, deviacije in kmetijske ceste, nadhodi za divjad in podhodi za dvoživke, dvostransko počivališče, protihrupne zaščitne ovire, zaščitne ograje, zadrževalni bazeni in lovilcev olj ter premestitve ali nove gradnje javnih komunalnih vodov. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ** Vse pomembne teme vezane na projekt/pogodbo, vključno s postopkom JN, problemi, revizijami itd. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Fizični kazalniki: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kazalnik | Enota |  | Načrtovana vrednost |  |  |  | Vrednost v prejšnjem poročilu |  |  |  |  | Vrednost v tem poročilu |  |  |  | Skupaj |  |  |  |  | % |
|  |  |  | [1] |  |  |  | [2] |  |  |  |  | [3] |  |  |  | [4]=[2]+[3] |  |  |  |  | [5]=[4]/[1] |
| Dolžina odseka | % |  | 100 |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  | 100,0% |
| nadvozni mostovi | % |  | 100 |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  | 100,0% |
| avtocestni mostovi | % |  | 100 |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  | 100,0% |
| podhodi (dvoživke) | % |  | 100 |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  | 100,0% |
| nadhod za divjadi | % |  | 100 |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  | 100,0% |
| priključki | % |  | 100 |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  | 100,0% |
| cestna dela za počivališče (ploščad) - na obeh straneh | % |  | 100 |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  | 100,0% |
| protihrupne zaščitne ovire | m |  | 1.000 |  |  |  | 1006 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1006 |  |  |  |  | 100,6% |
| zaščitne ograje na avtocesti | m |  | 39.823 |  |  |  | 39.823 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 39.823 |  |  |  |  | 100,0% |
| ograje za preprečevanje prehodov divjadi | m |  | 35.802 |  |  |  | 35.802 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 35.802 |  |  |  |  | 100,0% |
| zadrževalni bazeni z lovilci olj | % |  | 100 |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  | 100,0% |
| Finančna izvedba: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naslov pogodbe, vrsta & opis | Številka pogodbe |  | Certificirano s strani OP pred tem poročilom |  |  |  |  | Certificirano s strani OP v tem poročilu |  |  |  | Skupaj certificirano s strani OP |  | Preostanek |  |  |  |  | Celotni upravičeni strošek pogodbe - EU del |  |  |
|  |  |  | [1] |  |  |  |  | [2] |  |  |  | [3]=[1]+[2] |  | [4]=[5]-[3] |  |  |  |  | [5] |  |  |
| AC Beltinci - Lendava od km 0+000 do km 17+200 | 913/06 |  | 41.625.250,74 € |  |  |  |  | 0 € |  |  |  | 41.625.250,74 € |  | 0 € |  |  |  |  |  |  |  |
| Skupno |  |  | 41.625.250,74 € |  |  |  |  | 0 € |  |  |  | 41.625.250,74 € |  | 0 € |  |  |  |  | 41.625.250,74 € |  |  |
| Časovna realizacija projekta* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Spodaj navedite časovno realizacijo celotnega projekta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Datum začetka (A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum zaključitve (B) |  |  |  |  |  |  |
| 1. Študije izvedljivosti |  |  |  |  | December 2004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Junij 2005 |  |  |  |  |  |  |
| 2. Analiza stroškov in koristi (vključno s finančno analizo) |  |  |  |  | December 2004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Marec 2008 |  |  |  |  |  |  |
| 3. Presoja vplivov na okolje |  |  |  |  | Maj 2002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | April 2005 |  |  |  |  |  |  |
| 4. Načrtovane študije |  |  |  |  | December 1997 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Maj 2006 |  |  |  |  |  |  |
| 5. Priprava razpisne dokumentacije |  |  |  |  | Marec 2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Maj 2006 |  |  |  |  |  |  |
| 6. Predvideni začetek javnega(-nih) razpisa(-sov)** |  |  |  |  | Junij 2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | September 2006 |  |  |  |  |  |  |
| 7. Pridobivanje zemljišč |  |  |  |  | December 2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Avgust 2008 |  |  |  |  |  |  |
| 8. Konstrukcijska faza/naročilo |  |  |  |  | Oktober 2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Oktober 2008 |  |  |  |  |  |  |
| 9. Operativna faza |  |  |  |  | Oktober 2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * V kolikor gre za datum, ki še ni realiziran, temveč le načrtovan, datum označite z nadpisano črko N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ** natančno določite za vsak javni razpis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Priložite povzetek časovnega razporeda glavnih kategorij dela (tj. Ganttov diagram, kjer je na voljo). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finančna izvedba glede na vire financiranja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Za projekt so bila v obdobju poročanja (leto 2014) izvedena izplačila iz naslednjih virov: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vir izplačil (EUR) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Od tega (informativno) |  |  |  |
| Izplačila skupaj |  | Pomoč Skupnosti |  | Nacionalni javni (ali enakovredni) |  |  |  |  | Nacionalni zasebni |  |  |  | Drugi viri (navedite) |  |  |  |  | Posojila EIB/EIS |  |  |  |
| (a) = (b) + (c) + (d) + (e) |  | (b) |  | (c ) |  |  |  |  | (d) |  |  |  | (e) |  |  |  |  | (f) |  |  |  |
| 0,00€ |  | 0,00€ |  | 0,00€ |  |  |  |  | € |  |  |  | € |  |  |  |  | € |  |  |  |

| LETNO POROČILO O IZVAJANJU VELIKEGA PROJEKTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture Republike Slovenije za obdobje 2007-2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podatki do: 31.12.2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naslov projekta: | Avtocesta A4: Slivnica - Gruškovje, Slivnica - Draženci |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CCI št.: | 2008 SI 16 1 PR 002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Številka odločbe: | C(2009)8986 |  |  |  | Datum odločbe: |  |  |  | 12.11.2009 |  |  |  |  |
| Številka spremembe odločbe: |  |  |  |  | Datum spremembe odločbe: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Upravičenec: | DARS d.d. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ocenjena časovnica izvedbe projekta (od - do) |  |  |  |  | 06.2007 – 07.2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podatki o pogodbah: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naslov pogodbe, vrsta & opis | Številka pogodbe | Datum podpisa |  | Datum izteka pogodbe |  | Celotna vrednost pogodbe |  | Celotni upravičeni strošek pogodbe |  | Ime podjetja, ki mu je bilo naročilo dodeljeno* |  |  |  |
| Izgradnja AC Slivnica Draženci sklop A od km 0+000 do km 2+000 | 648 /2007 | 20.6.2007 |  | 30.9.2009 |  | 45.999.429 € |  |  |  | J.V.SCT d.d.LJ+Primorje d.d. Ajdovščina +CPM d.d. MB+Vegrad d.d. Velenje |  |  |  |
| Aneks št. 1 -Postavitev obvestil-no turističnih tabel | 1258 /2007 | 30.11. 2007 |  |  |  | 68.498 € |  |  |  |  |  |  |  |
| Aneks št. 2 - več in dodatna dela, spre-memba zastopnika | 626 /2009 | 18.3.2009 |  |  |  | 251.897 € |  |  |  | J.V.SCT d.d. |  |  |  |
| Aneks št. 3 -sprememba roka; več in dodarna dela | 1272 /2009 | 31.8.2009 |  |  |  | 612.668 € |  |  |  | J.V.SCT d.d. |  |  |  |
| AC Slivnica -Draženci, sklop C - Izgradnja AC Slivnica Draženci sklop C od km 14+850 do km 19+850 | 646 /2007 | 20.6.2007 |  | 15.7.2009 |  | 43.695.957 € |  |  |  | J.V.SCT d.d.LJ+Primorje d.d. Ajdovščina +CM Celjed.d. CE+CPM d.d. MB+Gradis Skupina G d.d. LJ |  |  |  |
| aneks št. 1 - več in dodatna dela, sprememba zastopnika | 734 /2009 | 09.4.2009 |  |  |  | 666.034 € |  |  |  | J.V.SCT d.d. |  |  |  |
| Aneks št.2: dodatna dela | 1696/09 | 29.10.2009 |  |  |  | 1.135.580,47 € |  |  |  |  |  |  |  |
| Aneks št. 3: več, manj in dodatna dela | 760/10 | 1.6.2010 |  |  |  | 2.398.731,29 € |  |  |  |  |  |  |  |

| Naslov pogodbe, vrsta & opis (nadaljevanje) | Številka pogodbe |  | Datum podpisa |  | Datum izteka pogodbe |  | Celotna vrednost pogodbe |  | Celotni upravičeni strošek pogodbe |  | Ime podjetja, ki mu je bilo naročilo dodeljeno* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AC Slivnica-Draženci, sklop B - Izgradnja AC Slivnica-Draženci sklop B od km 2+000 do km 14+850 | 708 /2007 |  | 10.7.2007 |  | 15.7.2009 |  | 80.131.559 € |  |  |  | J.V.SCT d.d. LJ+Primorje d.d.+Gradis Skupina G d.d. LJ+ CPM d.d. MB+Vegrad d.d Velenje+ Strabag AG A |  |
| aneks št. 1 - skrajšanje roka dokončanja, sprememba zastopnika | 737 /2009 | 09.4.2009 |  |  |  | 0 € |  |  |  | J.V.SCT d.d. LJ+Primorje d.d.+Gradis Skupina G d.d. LJ+ CPM d.d. MB+Vegrad d.d Velenje+ Strabag AG A |  |  |
| aneks št.2 - več in dodatna dela | 1253 /2009 | 31.8.2009 |  |  |  | 2.393.217 € |  |  |  |  |  |  |
| Izgradnja AC Slivnica-Draženci- izvedba aktivne protih. zaščite od km 0+000 do km 19+850 | 1212 /2008 | 02.9.2008 |  | 15.7.2009 |  | 6.392.082 € |  |  |  | J.V.SCTd.d. LJ+Primorjed.d AJ+CPM d.d. MB |  |  |
| aneks št.1 - podaljšanje roka | 932 /2009 | 27.5.2009 |  |  |  | 0 € |  |  |  |  |  |  |
| aneks št.2 - dodatna dela | 1176 /2009 | 31.7.2009 |  |  |  | 261.413 € |  |  |  |  |  |  |
| Skupno |  |  |  |  |  | 186.400.282,63 € |  | 151.254.666,00 € |  |  |  |  |
| * vključno z vsemi člani konzorcija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kratek opis izvedenih del**: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projekt na splošno: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Avtocesta A4: Slivnica – Gruškovje: Slivnica – Draženci | Predmet naložbe v okviru pogodbe za izgradnjo AC odseka Slivnica - Draženci je izgradnja štiripasovne avtoceste v celotni dolžini približno 19,85 km. Odsek je bil zgrajen in predan prometu julija 2009. Avtocestni odsek in deviacije vključujejo 292-metrski viadukt, pet mostov, 23 nadvozov, pet podvozov in en prepust. . Na avtocesti je tudi obojestransko počivališče Dravsko polje in Avtocestna baza – izpostava Ptuj v priključku Hajdina. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ** Vse pomembne teme vezane na projekt/pogodbo, vključno s postopkom JN, problemi, revizijami itd. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fizični kazalniki: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kazalnik | Enota |  | Načrtovana vrednost |  | Vrednost v prejšnjem poročilu |  | Vrednost v tem poročilu |  | Skupaj |  |  | % |
|  |  |  | [1] |  | [2] |  | [3] |  | [4]=[2]+[3] |  |  | [5]=[4]/[1] |
| Dolžina odseka | km |  | 19,85 |  | 100,0 |  | 0 |  | 100,0 |  |  | 100,0% |
| Objekti - Nadvozi | število |  | 23 |  | 100,0 |  | 0 |  | 100,0 |  |  | 100,0% |
| Objekti - Avtocestni mostovi | število |  | 5 |  | 100,0 |  | 0 |  | 100,0 |  |  | 100,0% |
| Objekti - Viadukt | število |  | 1 |  | 100,0 |  | 0 |  | 100,0 |  |  | 100,0% |
| Objekti - Podhodi/podvozi | število |  | 5 |  | 100,0 |  | 0 |  | 100,0 |  |  | 100,0% |
| Objekti - Prepust | število |  | 1 |  | 100,0 |  | 0 |  | 100,0 |  |  | 100,0% |

| Kazalnik (nadaljevanje) | Enota | Načrtovana vrednost | Vrednost v prejšnjem poročilu | Vrednost v tem poročilu | Skupaj | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [1] | [2] | [3] | [4]=[2]+[3] | [5]=[4]/[1] |
| Razcepi | število | 2 | 2 | 0 | 2 | 100% |
| Priključki | število | 4 | 4 | 0 | 4 | 100% |
| Deviacije | število | 56 | 56 | 0 | 56 | 100% |
| Bencinski servis Slivnica – na obeh straneh (ploščad) | število | 1 | 1 | 0 | 1 | 100% |
| Počivališče Dravsko Polje – na obeh straneh (ploščad) | število | 1 | 1 | 0 | 1 | 100% |
| Zaščitne ograje na avtocesti | m | 83.000 | 83.000 | 0 | 83.000 | 100% |
| Ograje za preprečevanje prehodov divjadi | m | 47.300 | 47.300 | 0 | 47.300 | 100% |
| Protihrupne zaščitne ograje | m | 7.200 | 7.200 | 0 | 7.200 | 100% |

| Finančna izvedba: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naslov pogodbe, vrsta & opis | Številka pogodbe |  | Certificirano s strani OP pred tem poročilom |  |  |  |  | Certificirano s strani OP v tem poročilu |  |  |  | Skupaj certificirano s strani OP |  | Preostanek |  |  |  | Celotni upravičeni strošek pogodbe - EU del |
|  |  |  | [1] |  |  |  |  | [2] |  |  |  | [3]=[1]+[2] |  | [4]=[5]-[3] |  |  |  | [5] |
| Avtocesta A4: Slivnica – Gruškovje: Slivnica – Draženci |  |  | 66.854.878,22 € |  |  |  |  | 0,00 € |  |  |  | 66.854.878,22 € |  | 21.470.282,78 € |  |  |  |  |
| Skupno |  |  | 66.854.878,22€ |  |  |  |  | 0,00 € |  |  |  | 66.854.878,22€ |  | 21.470.282,78 € |  |  |  | 88.325.161,00 € |
| Časovna realizacija projekta* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Spodaj navedite časovno realizacijo celotnega projekta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Datum začetka (A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum zaključitve (B) |  |  |  |
| 1. Študije izvedljivosti |  |  |  |  | Marec 2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Marec 2006 |  |  |  |
| 2. Analiza stroškov in koristi (vključno s finančno analizo) |  |  |  |  | Marec 2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | April 2008 |  |  |  |
| 3. Presoja vplivov na okolje |  |  |  |  | Januar 2004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Julij 2007 |  |  |  |
| 4. Načrtovane študije |  |  |  |  | Junij 2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Avgust 2007 |  |  |  |
| 5. Priprava razpisne dokumentacije |  |  |  |  | Februar 2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Februar 2007 |  |  |  |
| 6. Predvideni začetek javnega(-nih) razpisa(-sov)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Del »A« |  |  |  |  |  | September 2006 |  |  |  |  |  |  |  |  | Julij 2007 |  |  |  |
| Del »B« |  |  |  |  |  | September 2006 |  |  |  |  |  |  |  |  | Julij 2007 |  |  |  |
| Del »C« |  |  |  |  |  | Marec 2007 |  |  |  |  |  |  |  |  | Julij 2007 |  |  |  |
| »PHO« |  |  |  |  |  | April 2008 |  |  |  |  |  |  |  |  | Julij 2008 |  |  |  |
| 7. Pridobivanje zemljišč |  |  |  |  |  | Avgust 2005 |  |  |  |  |  |  |  |  | Julij 2009 |  |  |  |
| 8. Konstrukcijska faza/naročilo |  |  |  |  |  | Julij 2007 |  |  |  |  |  |  |  |  | Julij 2009 |  |  |  |
| 9. Operativna faza |  |  |  |  |  | Julij 2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * V kolikor gre za datum, ki še ni realiziran, temveč le načrtovan, datum označite z nadpisano črko N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ** natančno določite za vsak javni razpis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Priložite povzetek časovnega razporeda glavnih kategorij dela (tj. Ganttov diagram, kjer je na voljo). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finančna izvedba glede na vire financiranja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Za projekt so bila v obdobju poročanja (leto 2014) izvedena izplačila iz naslednjih virov: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vir izplačil (EUR) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Od tega (informativno) |  |
| Izplačila skupaj |  | Pomoč Skupnosti |  | Nacionalni javni (ali enakovredni) |  |  |  |  | Nacionalni zasebni |  |  |  | Drugi viri (navedite) |  |  |  | Posojila EIB/EIS |  |
| (a) = (b) + (c) + (d) + (e) |  | (b) |  | (c ) |  |  |  |  | (d) |  |  |  | (e) |  |  |  | (f) |  |
| 0,00 € |  | 0,00 € |  | 0,00 € |  |  |  |  | € |  |  |  | 0,00 € |  |  |  | € |  |

| LETNO POROČILO O IZVAJANJU VELIKEGA PROJEKTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture Republike Slovenije za obdobje 2007-2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podatki do: 31.12.2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naslov projekta: | Obvoznica Škofja Loka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CCI št.: | CCI 2007 SI 16 PO 002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Številka odločbe: | C(2014) 6374 |  |  |  | Datum odločbe: |  |  |  | 11. 9. 2014 |  |  |  |  |
| Številka spremembe odločbe: |  |  |  |  | Datum spremembe odločbe: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Upravičenec: | Direkcija RS za infrastrukturo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ocenjena časovnica izvedbe projekta (od - do) |  |  |  |  | 2008-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podatki o pogodbah: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naslov pogodbe, vrsta & opis | Številka pogodbe | Datum podpisa |  | Datum izteka pogodbe |  | Celotna vrednost pogodbe |  | Celotni upravičeni strošek pogodbe |  | Ime podjetja, ki mu je bilo naročilo dodeljeno* |  |  |  |
| Obvoznica Škofja Loka – I. etapa (od Ljubljanske ceste do predora) | 2415-08-000201 | 13.5.09 |  | 23. 8. 15 |  | 8.422.965,57 |  | 8.422.965,57 |  | JV SCT d.d. in CP Kranj oz v nadaljevanju Gorenjska gradbena družba d.d. |  |  |  |
| Obvoznica Škofja Loka – II. in III. Etapa, prekinitev po stečaju | 2415-09-000758 | 12.08.10 |  | 7. 6. 12 |  | 4.204.153,37 |  | 4.204.153,37 |  | Primorje d.d. |  |  |  |
| Aktivna protihrupna zaščita na Ljubljanski cesti 19 v Škofji Loki | 2415-11-000365 | 10. 5. 11 |  | 15. 9. 11 |  | 65.294,47 EUR |  | 65.283,77 |  | Primorje d.d. |  |  |  |
| Obvoznica Škofja Loka – II. in III. Etapa, dokončanje izvedbe po prekinitvi pogodbe | 2431-13-000302 | 23. 12. 13 |  | 23. 8. 15 |  | 21.811.475,03 |  | 21.811.475,03 |  | JV Gorenjska gradbena družba d.d., OHL ŽS a.s., in ISKRA SISTEMI d.d. |  |  |  |
| Inženirske storitve pri gradnji Obvoznice Škofja Loka – II. in III.. etapa | 2415-12-000534 | 18. 10. 12 |  | 31. 10. 15 |  | 554.165,48 |  | 554.165,48 |  | DRI d.o.o. |  |  |  |
| Zunanja kontrola kvalitete nad izvajanjem del: Obvoznica Škofja Loka II. in III. etapa | 2412-13-000729 | 3. 1. 13 |  | 15. 9. 15 |  | 137.419,12 EUR |  | 137.419,12 EUR |  | IGMAT d.d. |  |  |  |
| Skupno |  |  |  |  |  | 35.195.473,04 EUR |  | 35.195.4652,34 EUR |  |  |  |  |  |
| * vključno z vsemi člani konzorcija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Kratek opis izvedenih del**: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekt na splošno: | Obvoznica se odcepi od Ljubljanske ceste (R1-210, odsek 1078 Škofja Loka–Jeprca) v višini Frankovega naselja, nato pa poteka trasa preko polja nad vasjo Suha, severno od centralne čistilne naprave Škofje Loke, preko reke Sore v naselje Puštal, kjer se začenja predor dolžine ca 660 m pod vzpetino Sten. Poljanska obvoznica Škofje Loke preči potok Hrastnica in nato poteka po desnem bregu reke Poljanska Sora. Ob začetku Bodovskega polja se obvoznica pomakne na rob naselja Poljanska Sora in se pri odcepu za kraj Zminec priključi na obstoječo cesto R1-210, odsek 1110 Škofja Loka–Gorenja vas. Izgradnja nove cestne infrastrukture (obvoznice) je razdeljena na tri dele oz. odseke: 1. odsek obsega območje od Ljubljanske ceste skozi Suho, preko Sore in v naselju Puštal do vhoda v predoru Pod Stenom (dolžina 902 m); 2. odsek poteka v predoru Pod Stenom (dolžina 660 m); 3. odsek obsega območje od izstopa trase iz predora Pod Stenom v naselju Puštal (pri naselju na Dobravi) do priključka na obstoječo cesto (R1-210 Škofja Loka–Gorenja vas) v Poljansko dolino pri Zmincu (dolžina 2.370 m), Odseki so združeni v dve etapi: 1. etapa obsega 1. odsek dolžine 902 metra 2. etapa obsega 2. in 3. odsek v skupni dolžini 3.030 metrov |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obvoznica Škofja Loka | Izvedena vsa dela na projektu do sedaj: I. etapa: Prometu so že predane tri podetape, od Ljubljanske ceste do rondoja na Suhi, zaključena pa je tudi večina del 4. podetape, od krožnega krožišča na Suhi do predora, rok dokončanja del je avgust 2015. II. in III. etapa: Izvedena so dela na trasi ceste (brez zaključnega sloja), premostitveni in podporni objekti (brez finalnih del), izkop predora in reševalnega rova, temeljna plošča ter več kot polovica oboka. Zaključena je gradnja PHO na Ljubljanski cesti. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ** Vse pomembne teme vezane na projekt/pogodbo, vključno s postopkom JN, problemi, revizijami itd. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fizični kazalniki: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kazalnik | Enota | Načrtovana vrednost |  |  | Vrednost v prejšnjem poročilu |  |  | Vrednost v tem poročilu |  |  | Skupaj |  |  | % |  |  |
|  |  | [1] |  |  | [2] |  |  | [3] |  |  | [4]=[2]+[3] |  |  | [5]=[4]/[1] |  |  |
| trasa ceste | m | 3.932 |  |  | - |  |  | 700 |  |  | 700 |  |  | 17,8 |  |  |
| predor | kom | 1 |  |  | - |  |  | 0,5 |  |  | 0,5 |  |  | 50 |  |  |
| mostovi (višine 4-8m) | kom | 7 |  |  | - |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 71,4 |  |  |
| podvozi | kom | 2 |  |  | - |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 100 |  |  |
| podhodi | kom | 2 |  |  | - |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 100 |  |  |
| oporne konstrukcije | kom | 5 |  |  | - |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 80 |  |  |
| regulacije vodotokov | m | 488 |  |  | - |  |  | 488 |  |  | 488 |  |  | 100 |  |  |
| protihrupni ukrepi | m | 1.157 |  |  | - |  |  | 800 |  |  | 800 |  |  | 69 |  |  |
| Opomba: vrednost fizičnih kazalnikov na dan 31. 12. 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finančna izvedba: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naslov pogodbe, vrsta & opis | Številka pogodbe | Certificirano s strani OP pred tem poročilom |  |  |  | Certificirano s strani OP v tem poročilu | Skupaj certificirano s strani OP |  |  | Preostanek |  | Celotni upravičeni strošek pogodbe - EU del |  |  |  |  |
|  |  | [1] |  |  |  | [2] | [3]=[1]+[2] |  |  | [4]=[5]-[3] |  | [5] |  |  |  |  |
| gradnja I. etapa | 2415-08-000201 | 9.722.419,37 EUR |  |  |  | 8.006.658,03 EUR | 17.729.077,40 EUR |  |  | 12.187.065,59 EUR |  | 29.916.142,99 EUR |  |  |  |  |
| gradnja II. in III. etapa, prekinitev po stečaju | 2415-09-000758 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| gradnja PHO | 2415-11-000365 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| gradnja II. in III. etapa dokončanje del | 2431-13-000302 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| inženirske storitve | 2415-12-000534 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| zunanja kontrola kvalitete | 2412-13-000729 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Skupno |  | 9.722.419,37 EUR |  |  |  | 8.006.658,03 EUR | 17.729.077,40 EUR |  |  | 12.187.065,59 EUR |  | 29.916.142,99 EUR |  |  |  |  |
| Časovna realizacija projekta* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Spodaj navedite časovno realizacijo celotnega projekta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Datum začetka (A) |  |  |  |  | Datum zaključitve (B) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Študija izvedljivosti |  |  |  | 1991 |  |  |  |  | November 2013 |  |  |  |  |  |  |  |
| - Analiza stroškov in koristi (vključno s finančno analizo) |  |  |  | Oktober 2006 |  |  |  |  | November 2013 |  |  |  |  |  |  |  |
| - Presoja vplivov na okolje |  |  |  | April 2000 |  |  |  |  | April 2002 |  |  |  |  |  |  |  |
| - Načrtovanje |  |  |  | 1.5.1999 |  |  |  |  | 2006 |  |  |  |  |  |  |  |
| - Priprava razpisne(-nih) dokumentacije(-cij) |  |  |  | September 2008 |  |  |  |  | Marec 2013 |  |  |  |  |  |  |  |
| - Predviden začetek javnega(-nih) razpisa(-ov) |  |  |  | 3.12.2008 |  |  |  |  | 4. 4. 2013 |  |  |  |  |  |  |  |
| - Pridobivanje zemljišč |  |  |  | 1.3.2006 |  |  |  |  | 31.12.2009 |  |  |  |  |  |  |  |
| - Gradnja/pogodba - gradnja I. etapa - gradnja II. in III. etapa, prekinitev po stečaju - gradnja PHO - gradnja II. in III. etapa dokončanje del - inženirske storitve - zunanja kontrola kvalitete |  |  |  | 13. 5. 09 12. 8. 10 10. 5. 11 23. 12. 13 18. 10. 12 3. 1. 13 |  |  |  |  | 23. 8. 15 7. 6. 12 15. 9. 11 23. 8. 15 31. 10. 15 15. 9. 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| - Obratovanje |  |  |  | Uporabno za del prve etape: 11. 6. 2013 17. 9. 2014 december 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| * V kolikor gre za datum, ki še ni realiziran, temveč le načrtovan, datum označite z nadpisano črko N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ** natančno določite za vsak javni razpis *** Pridobitev uporabnega dovoljenja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Priložite povzetek časovnega razporeda glavnih kategorij dela (tj. Ganttov diagram, kjer je na voljo). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finančna izvedba glede na vire financiranja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Za projekt so bila v obdobju poročanja (leto 2014) izvedena izplačila iz naslednjih virov: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vir izplačil (EUR) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Od tega (informativno) |
| Izplačila skupaj | Pomoč Skupnosti |  | Nacionalni javni (ali enakovredni) |  |  | Nacionalni zasebni |  |  | Drugi viri (OBČINA) |  | Posojila EIB/EIS |
| (a) = (b) + (c) + (d) + (e) | (b) |  | (c ) |  |  | (d) |  |  | (e) |  | (f) |
| 9.419.597,68 | 8.006.658,03 |  | 1.170.872,15 |  |  | 0,00 |  |  | 352.881,01 |  | 0,00 |

| LETNO POROČILO O IZVAJANJU VELIKEGA PROJEKTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture Republike Slovenije za obdobje 2007-2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podatki do: 31.12.2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naslov projekta: |  |  | Nadgradnja regionalnega centra za ravnanje z odpadki v Osrednjeslovenski regiji (Regijski center za ravnanje z odpadki Ljubljana (RCERO)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CCI št.: |  |  | 2007 SI 16 1 PR 001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Številka odločbe: |  |  | C(2009)2884 |  |  |  | Datum odločbe: |  |  |  | 8.4.2009 |  |  |  |  |  |  |
| Številka spremembe odločbe: |  |  |  |  |  |  | Datum spremembe odločbe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Upravičenec: |  |  | Mestna Občina Ljubljana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ocenjena časovnica izvedbe projekta (od - do) |  |  |  |  |  |  | 09.2008 – 03.2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podatki o pogodbah: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naslov pogodbe, vrsta & opis |  | Številka pogodbe |  | Datum podpisa |  | Datum izteka pogodbe |  | Celotna vrednost pogodbe |  | Celotni upravičeni strošek pogodbe |  |  | Ime podjetja, ki mu je bilo naročilo dodeljeno* |  |  |  |  |
| Čistilna naprava - gradnja |  | 430-340/08-4 |  | 25.9.2008 |  | 8.4.2011 |  | 9.240.000,00 € |  | 7.700.000,00 € |  |  | RIKO d.o.o. |  |  |  |  |
| Čistilna naprava - Inženir |  | 430-339/08-3 |  | 25.9.2008 |  | 14.9.2013 |  | 286.800,00 € |  | 239.000,00 € |  |  | PROJEKT d.d. |  |  |  |  |
| Deponija – gradnja ANEKS k pogodbi |  | 430-342/08-3 430-342/08-3/1 |  | 29.9.2008 |  | 27.8.2009 15.9.2009 |  | 6.243.672,34 € |  | 5.203.060,28 € |  |  | SCT d.d. |  |  |  |  |
| Deponija - Inženir |  | 430-341/08-3 |  | 25.9.2008 |  | 15.12.2010 |  | 111.960 € |  | 93.330,00 € |  |  | Hidroin-ženiring d.o.o. |  |  |  |  |
| Obveščanje javnosti |  | 1/2010 |  | 11.1.2010 |  | 12.2.2016 |  | 415.296,00 € |  | 346.080,00 € |  |  | STUDIO 3S d.o.o. |  |  |  |  |
| Objekti za predelavo odpadkov – MBO gradnja Aneks št. 1, 2 in 3 |  | 430-978/2009-91 Aneks št. 1 Aneks št. 2 Aneks št. 3 |  | 27.9.2012 9.5.2013 30.5.2013 25.7.2014 |  | 30.09.2017 |  | 136.840.189,71€ |  | 112.220.000, 00 € |  |  | STRABAG AG |  |  |  |  |
| Objekti za predelavo odpadkov – MBO Inženir Aneks št. 1 |  | 430-1436/2010-6 Aneks št. 1 |  | 20.9.2012 4.6.2013 |  | 1.978 dni po podpisu pogodbe |  | 2.364.000,00 € |  | 1.970.000,00 € |  |  | PROJEKT d.d., DRI upravljanje investicij d.o.o. in Hidroinženiring d.o.o. |  |  |  |  |
| Skupno |  |  |  |  |  |  |  | 155.501.918, 05 € |  | 127.771.470, 28€ |  |  |  |  |  |  |  |
| * vključno z vsemi člani konzorcija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kratek opis izvedenih del**: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projekt na splošno: | Predmet naložbe je izgradnja objektov za predelavo odpadkov, čistilne naprave (ČN) za izcedne vode na odlagališču in širitev odlagalnega polja (OP). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | OP se je razširilo za 4,92 hektarja, s čimer je pridobljenih dodatnih 885.000 m3 za odlaganje odpadkov. Potrdilo o izvedbi je bilo izdano z dnem 21.10.2010 in OP je začelo z rednim obratovanjem. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Kratek opis izvedenih del** (nadaljevanje): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | V okviru projekta Objekti za obdelavo odpadkov je bilo z dnem 02.11.2013 izdano Potrdilo o izvedbi za Odsek 1. ČN za izcedne vode je v obratovanju. Od objektov MBO so bili v letu 2014 dokončani: - Skladišče NGO (Sekcija 1) ter avtomatska in ročna avtopralnica (Sekcija 8). Izvajalec izvaja dela na vseh sekcijah projekta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ** Vse pomembne teme vezane na projekt/pogodbo, vključno s postopkom JN, problemi, revizijami itd. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fizični kazalniki: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kazalnik |  | Enota | Načrtovana vrednost | Vrednost v prejšnjem poročilu | Vrednost v tem poročilu | Skupaj | % |  |  |  |
|  |  |  | [1] | [2] | [3] | [4]=[2]+[3] | [5]=[4]/[1] |  |  |  |
| naprava za obdelavo mešanih gospodinjskih odpad., odpad. iz proizvodnih in storitvenih dejavnosti ter kosovnih odpadkov |  | kos | 1 | 0,1 | 0,05 | 0,15 | 15 |  |  |  |
| naprava za pridobivanje trdnega alternativnega goriva |  | kos | 1 | 0,138 | 0,05 | 0,15 | 15 |  |  |  |
| naprava za obdelavo ločeno zbranih biorazgradljivih gospodinjskih odpadkov |  | kos | 1 | 0,138 | 0,05 | 0,15 | 15 |  |  |  |
| objekt za čiščenje izcedne vode |  | kos | 1 | 1 | 0 | 1 | 100 |  |  |  |
| tretja faza IV. in V. odlagalnega polja |  | kos | 1 | 1 | 0 | 1 | 100 |  |  |  |

| Finančna izvedba: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naslov pogodbe, vrsta & opis | Številka pogodbe | Certificirano s strani OP pred tem poročilom | Certificirano s strani OP v tem poročilu | Skupaj certificirano s strani OP | Preostanek | Celotni upravičeni strošek pogodbe - EU del |
|  |  | [1] | [2] | [3]=[1]+[2] | [4]=[5]-[3] | [5] |
| Čistilna naprava - gradnja | 430-340/08-4 | 3.979.934,28 € | 0 € | 3.979.934,28 € | 1.093.095,22 € | 5.073.029,50 € |
| Čistilna naprava - Inženir | 430-339/08-3 | 149.555,60 € |  | 149.555,60 € | 7.906,02 € | 157.461,57 € |
| Deponija - gradnja | 430-342/08-3 | 2.805.354,37 € | 0 € | 2.805.354,37 € | 622.603,85 € | 3.427.958,22 € |
| Deponija - Inženir | 430-341/08-3 | 58.395,85 € | 0 € | 58.395,85 € | 3.073,46 € | 61.469,31 € |
| Obveščanje javnosti | 1/2010 | 99.945,02 € | € | 99.945,02 € | 128.063,69 € | 228.009,61 € |

| Naslov pogodbe, vrsta & opis | Številka pogodbe |  |  | Certificirano s strani OP pred tem poročilom |  |  | Certificirano s strani OP v tem poročilu | Skupaj certificirano s strani OP |  |  | Preostanek |  | Celotni upravičeni strošek pogodbe - EU del |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | [1] |  |  | [2] | [3]=[1]+[2] |  |  | [4]=[5]-[3] |  | [5] |  |  |  |  |
| Objekti za predelavo odpadkov – MBO gradnja | 430-978/2009-91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67.790.257,41 € |  |  |  |  |
| Objekti za predelavo odpadkov – MBO Inženir | 430-1436/2010-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 723.120,22 € |  |  |  |  |
| Skupno |  |  |  | 10.576.325,03 € |  |  | 2.799.858,42 € | 13.376.183,45 € |  |  | 64.085.122,39 € |  | 77.461.305,84 € |  |  |  |  |
| Časovna realizacija projekta* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Spodaj navedite časovno realizacijo celotnega projekta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Datum začetka (A) |  |  |  |  | Datum zaključitve (B) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Študije izvedljivosti |  |  |  |  | 04.01.2005 |  |  |  |  | 22.07.2008 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Analiza stroškov in koristi (vključno s finančno analizo) |  |  |  |  | 04.01.2005 |  |  |  |  | 22.07.2008 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Presoja vplivov na okolje |  |  |  |  | 01.01.1997 |  |  |  |  | 29.08.2006 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Načrtovane študije |  |  |  |  | 01.01.1999 |  |  |  |  | 17.10.2006 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Priprava razpisne dokumentacije |  |  |  |  | 18.10.2006 |  |  |  |  | 28.02.2009 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Predvideni začetek javnih razpisov** |  |  |  |  | 29.09.2007 |  |  |  |  | 23.08.2012 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Pridobivanje zemljišč |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 1985 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Konstrukcijska faza/naročilo |  |  |  |  | 25.09.2008 |  |  |  |  | 31.12.2016 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Operativna faza |  |  |  |  | 23.08.2017 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| * V kolikor gre za datum, ki še ni realiziran, temveč le načrtovan, datum označite z nadpisano črko N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ** natančno določite za vsak javni razpis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Priložite povzetek časovnega razporeda glavnih kategorij dela (tj. Ganttov diagram, kjer je na voljo). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Finančna izvedba glede na vire financiranja |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Za projekt so bila v obdobju poročanja (leto 2014) izvedena izplačila iz naslednjih virov: |  |  |  |  |  |  |  |
| Vir izplačil (EUR) |  |  |  |  | Od tega (informativno) |  |  |
| Izplačila skupaj | Pomoč Skupnosti | Nacionalni javni (ali enakovredni) | Nacionalni zasebni | Drugi viri (občina) |  | Posojila EIB/EIS |  |
| (a) = (b) + (c) + (d) + (e) | (b) | (c ) | (d) | (e) |  | (f) |  |
| 3.911.519,09 € | 3.321.506,74 € | 590.012,35 € | 0 € | 0 € |  | 0 € |  |

| LETNO POROČILO O IZVAJANJU VELIKEGA PROJEKTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture Republike Slovenije za obdobje 2007-2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podatki do: 31.12.2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naslov projekta: |  | Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Soče – Centralna čistilna naprava Nova Gorica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CCI št.: |  | 2013 SI 16 1 PR 003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Številka odločbe: |  | C(2014) 4354 |  |  |  | Datum odločbe: |  |  |  | 1.7.2014 |  |  |  |  |  |
| Številka spremembe odločbe: |  |  |  |  |  | Datum spremembe odločbe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Upravičenec: |  | Občina Nova Gorica, Občina Šempeter-Vrtojba, Občina Miren-Kostanjevica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ocenjena časovnica izvedbe projekta (od - do) |  |  |  |  |  | 01/2007 – 12/2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podatki o pogodbah: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naslov pogodbe, vrsta & opis | Številka pogodbe |  | Datum podpisa |  | Datum izteka pogodbe |  | Celotna vrednost pogodbe |  | Celotni upravičeni strošek pogodbe |  |  | Ime podjetja, ki mu je bilo naročilo dodeljeno* |  |  |  |
| Izvedba gradbenih del za projekt: kanalizacijsko omrežje Miren – Kostanjevica | 351-2-1/2007-56 |  | 27.12.2013 |  | Potrdilo o prevzemu do 31.03.2015, Potrdilo o izvedbi pa najkasneje do 31.03.2016 |  | 5.467.068,02 € brez DDV, 6.669.822,98 € z DDV |  | 4.481.355,66 € |  |  | Jadran d.d. Sežana |  |  |  |
| Izvedba gradbenih del za projekt: Izgradnja kanalizacijskega omrežja Nova Gorica in Šempeter - Vrtojba | 354-22/2007-134 |  | 27.12.2013 |  | Potrdilo o prevzemu do 30.06.2015, Potrdilo o izvedbi pa najkasneje do 31.06.2016 |  | 9.169.658,94 € brez DDV, 11.186.983,91 € z DDV |  | 7.416.214,59 € |  |  | CPG, d.d. |  |  |  |
| Izvedba gradbenih del za projekt: Komunalna infrastruktura za CČN in spremljajoči objekti | 354-22/2007-135 |  | 27.12.2013 |  | 864 dni po datumu začetka del ** |  | 4.514.306,88 € brez DDV, 5.507.454,39 € z DDV |  | 3.700.377,35 € |  |  | KOLEKTOR KOLING d.o.o. |  |  |  |
| Projektiranje, pridobitev ustreznih soglasij za izvedbo pripravljalnih del, izvedba pripravljalnih del, pridobitev gradbenega dovoljenja, izvedba gradbenih in ostalih del, tehnični pregled, izvedba poskusnega obratovanja, šolanje upravljavca ter pridobitev uporabnega dovoljenja za projekt: Centralna čistilna naprava Nova Gorica | 354-22/2007-136 |  | 27.12.2013 |  | 15.10.2015 |  | 20.980.188,00 € brez DDV, 25.595.829,36 € z DDV |  | 17.197.460,10 € |  |  | OTV, Francija |  |  |  |

| Naslov pogodbe, vrsta & opis | Številka pogodbe | Datum podpisa | Datum izteka pogodbe | Celotna vrednost pogodbe | Celotni upravičeni strošek pogodbe | Ime podjetja, ki mu je bilo naročilo dodeljeno* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po Zakonu o graditvi objektov pri izvedbi operacije »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Soče (CČN Nova Gorica)« | 354-22/2007-133 | 27.12.2013 | 1.283 dni od podpisa pogodbe s prvim izvajalcem gradnje | 660.000,00 € brez DDV, 805.200,00 € z DDV | 45.026,94 € | PROJEKT d.d. Nova Gorica |
| Pogodba o izvedbi storitev informiranja in obveščanja javnosti za projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Soče (CČN Nova Gorica)« | 354-22/2007-132 | 23.12.2013 | 30.9.2015 | 54.931,00 € brez DDV 67.015,82 € z DDV | 541.002,00 € | ERICo Velenje Inštitut za ekološke raziskave d.o.o. |
| Skupno |  |  |  | 40.846.152,84 € brez DDV, 49.832.306,46 € z DDV | 33.381.436,64 € |  |

* vključno z vsemi člani konzorcija

** od tega je rok za dokončanje del (gradnja) 499 dni (do 31.05.2015 Potrdilo o prevzemu) in 365 dni rok za reklamacijo napak (do 30.05.2016 Potrdilo o izvedbi) (z Aneksom 1 iz 23.12.2014)

| Kratek opis izvedenih del**: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Projekt na splošno: | Namen projekta je izgradnja čistilne naprave v Novi Gorici z zmogljivostjo 50 500 PE ter kanalizacijskega omrežja s pripadajočimi objekti v skupni dolžini dodatnih 18,739 km v občinah Nova Gorica, Šempeter–Vrtojba in Miren–Kostanjevica, da bi se izpolnile zahteve iz pristopne pogodbe in direktive o čiščenju komunalne odpadne vode ter uresničili cilji nacionalnega operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture. V Mestni občini Nova Gorica bo tako zgrajeno 1.753 m fekalne kanalizacije in na novo zgrajenih oz. nadgrajenih 19 razbremenilnikov, nadgrajeni bodo 3 zadrževalni bazeni, zgrajeno bo 1 črpališče, v občini Miren-Kostanjevica bo zgrajeno 10.216 m fekalne kanalizacije in rekonstruiranih ter na novo zgrajenih 9 črpališč, medtem ko bo v občini Šempeter-Vrtojba zgrajeno 6770 m fekalne kanalizacije in gradnje in nadgradnje 8 razbremenilnikov, zgrajeni pa bosta tudi 2 črpališči in 1 zadrževalni bazen. Po zaključku projekta bo dosežena predpisana vsaj 95% priključitev na javno kanalizacijo in na čistilno napravo v aglomeraciji ID 1515 Kromberk (84%/97%), ID 1033 Miren (25%/96%), ID 1490 Vrtojba (69%/97%) in ID Šempeter pri Gorici (57%/98%), s ciljem izgraditve ustrezne infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod na območjih, ki so v državnem programu opredeljena kot območja, ki morajo biti opremljena s kanalizacijo. Socialno-ekonomski cilji projekta » Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Soče (CČN Nova Gorica) so: - izboljšanje stanja voda, |  |

| Kratek opis izvedenih del** (nadaljevanje): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - izboljšanje zdravja in življenjskega standarda prebivalcev, - izboljšanje gospodarske infrastrukture za pospešitev nadaljnjega industrijskega in drugega gospodarskega razvoja regije, vključno z razvojem bivalnega okolja. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Izvedena vsa dela na projektu do sedaj: JN so bila zaključena pred letom 2014, izvedene so uvedbe izvajalcev del, nekatere od teh v začetku 2014. Vse izvajalske pogodbe za gradnjo in ena za nadzor so bile sklenjene 27.12.2013; izvajalska pogodba za obveščanje javnosti pa je bila sklenjena 23.12.2013. Projekt je v fazi izvedbe. Sofinancerske pogodbe za gradnjo (4) so bile podpisane 5. 5. 2014. Izvedba del je bila tekom leta 2014 v polnem teku. Zahtevki za izvedbo gradenj se potrjujejo, povračila so v rahlem zaostanku. Zaradi nove odločbe EU (sklepa) se sklepa anekse k sofinancerskim pogodbam. Aneksi k sofinancerskim pogodbam so bili podpisani dne 9. 12. 2014 (za CČN Nova Gorica) in dne 10. 12. 2014 (za kanalizacijsko omrežje Miren – Kostanjevica). Dne 3.12. 2014 je bila izvedena prva kontrola na kraju samem v občini Nova Gorica in v občini Miren – Kostanjevica. Nepravilnosti niso bile ugotovljene. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ** Vse pomembne teme vezane na projekt/pogodbo, vključno s postopkom JN, problemi, revizijami itd. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fizični kazalniki: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kazalnik |  | Enota | Načrtovana vrednost | Vrednost v prejšnjem poročilu | Vrednost v tem poročilu | Skupaj | % |  |  |  |
|  |  |  | [1] | [2] | [3] | [4]=[2]+[3] | [5]=[4]/[1] |  |  |  |
| Dolžina zgrajenega kanalizacijskega omrežja |  | km | 18,739 | 0 | 15,707 | 15,707 | 83,82% |  |  |  |
| Število črpališč |  | kos | 12 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |
| Število zadrževalnih bazenov |  | kos | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |
| Čistilna naprava z zmogljivostjo 50 500 PE |  | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |
| Število razbremenilnih objektov |  | kos | 27 | 0 | 1 | 1 | 3,7% |  |  |  |

| Finančna izvedba: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naslov pogodbe, vrsta & opis | Številka pogodbe | Certificirano s strani OP pred tem poročilom | Certificirano s strani OP v tem poročilu | Skupaj certificirano s strani OP | Preostanek | Celotni upravičeni strošek pogodbe - EU del |
|  |  | [1] | [2] | [3]=[1]+[2] | [4]=[5]-[3] | [5] |
| Izvedba gradbenih del za projekt: kanalizacijsko omrežje Miren – Kostanjevica | 351-2-1/2007-56 | 0 € |  |  |  | 3.809.152,30 € |

| Finančna izvedba (nadaljevanje): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naslov pogodbe, vrsta & opis | Številka pogodbe |  |  | Certificirano s strani OP pred tem poročilom |  |  | Certificirano s strani OP v tem poročilu | Skupaj certificirano s strani OP |  |  | Preostanek |  | Celotni upravičeni strošek pogodbe - EU del |  |  |  |  |
|  |  |  |  | [1] |  |  | [2] | [3]=[1]+[2] |  |  | [4]=[5]-[3] |  | [5] |  |  |  |  |
| Izvedba gradbenih del za projekt: Izgradnja kanalizacijskega omrežja Nova Gorica in Šempeter - Vrtojba | 354-22/2007-134 |  |  | 0 € |  |  | 4.448.396,24 € | 4.448.396,24 € |  |  | 23.925.824,88 € |  | 6.303.782,40 € |  |  |  |  |
| Izvedba gradbenih del za projekt: Komunalna infrastruktura za CČN in spremljajoči objekti | 354-22/2007-135 |  |  | 0 € |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.145.320,74 € |  |  |  |  |
| Projektiranje, pridobitev ustreznih soglasij za izvedbo pripravljalnih del, izvedba pripravljalnih del, pridobitev gradbenega dovoljenja, izvedba gradbenih in ostalih del, tehnični pregled, izvedba poskusnega obratovanja, šolanje upravljavca ter pridobitev uporabnega dovoljenja za projekt: Centralna čistilna naprava Nova Gorica | 354-22/2007-136 |  |  | 0 € |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.617.841,09 € |  |  |  |  |
| Storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po Zakonu o graditvi objektov pri izvedbi operacije »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Soče (CČN Nova Gorica)« | 354-22/2007-133 |  |  | 0 € |  |  |  |  |  |  |  |  | 459.851,70 € |  |  |  |  |
| Pogodba o izvedbi storitev informiranja in obveščanja javnosti za projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Soče (CČN Nova Gorica)« | 354-22/2007-132 |  |  | 0 € |  |  |  |  |  |  |  |  | 38.272,89 € |  |  |  |  |
| Skupno |  |  |  | 0,00 € |  |  | 4.448.396,24 € | 4.448.396,24 € |  |  | 23.925.824,88 € |  | 28.374.221,12€ |  |  |  |  |
| Časovna realizacija projekta* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Spodaj navedite časovno realizacijo celotnega projekta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Datum začetka (A) |  |  |  |  | Datum zaključitve (B) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Študije izvedljivosti |  |  |  |  | 04/2010 |  |  |  |  | 04/2012 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Analiza stroškov in koristi (vključno s finančno analizo) |  |  |  |  | 04/2010 |  |  |  |  | 04/2012 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Presoja vplivov na okolje |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Načrtovane študije |  |  |  |  | 06/2008 |  |  |  |  | 05/2012 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Priprava razpisne dokumentacije |  |  |  |  | 02/2012 |  |  |  |  | 05/2013 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Predvideni začetek javnih razpisov** |  |  |  |  | 05/2013 |  |  |  |  | 11/2013 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Pridobivanje zemljišč |  |  |  |  | 01/2007 |  |  |  |  | 12/2010 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Konstrukcijska faza/naročilo |  |  |  |  | 12/2013 |  |  |  |  | 05/2015 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Operativna faza |  |  |  |  | 07/2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * V kolikor gre za datum, ki še ni realiziran, temveč le načrtovan, datum označite z nadpisano črko N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ** natančno določite za vsak javni razpis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Priložite povzetek časovnega razporeda glavnih kategorij dela (tj. Ganttov diagram, kjer je na voljo). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Finančna izvedba glede na vire financiranja |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Za projekt so bila v obdobju poročanja (leto 2014) izvedena izplačila iz naslednjih virov: |  |  |  |  |  |  |  |
| Vir izplačil (EUR) |  |  |  |  | Od tega (informativno) |  |  |
| Izplačila skupaj | Pomoč Skupnosti | Nacionalni javni (ali enakovredni) | Nacionalni zasebni | Drugi viri (občina) |  | Posojila EIB/EIS |  |
| (a) = (b) + (c) + (d) + (e) | (b) | (c ) | (d) | (e) |  | (f) |  |
| 7.890.424 € | 6.706.860 € | 1.183.564 € | 0 € | 0 € |  | 0 € |  |

| LETNO POROČILO O IZVAJANJU VELIKEGA PROJEKTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture Republike Slovenije za obdobje 2007-2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podatki do: 31.12.2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naslov projekta: |  | Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja (2. sklop – 1. faza) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CCI št.: |  | 2013 SI 16 1 PR 003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Številka odločbe: |  | C(2014)9459 |  |  |  | Datum odločbe: |  |  |  | 4.12.2014 |  |  |  |  |  |
| Številka spremembe odločbe: |  |  |  |  |  | Datum spremembe odločbe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Upravičenec: |  | Mestna občina Kranj, Občina Šenčur, Občina Naklo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ocenjena časovnica izvedbe projekta (od - do) |  |  |  |  |  | 2009 – 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podatki o pogodbah: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naslov pogodbe, vrsta & opis | Številka pogodbe |  | Datum podpisa |  | Datum izteka pogodbe |  | Celotna vrednost pogodbe |  | Celotni upravičeni strošek pogodbe |  |  | Ime podjetja, ki mu je bilo naročilo dodeljeno* |  |  |  |
| Pogodba za izvedbo projekta: »Gradnja kanalizacijskega omrežja v občini Šenčur« | 5467 |  | 2.9.2013 |  | Konec del po pogodbi: 500 dni od začetka del |  | 1.601.093,04 € |  | 1.123.300,19 € |  |  | Gorenjska gradbena družba d.d. |  |  |  |
|  | Aneks št. 1 k pogodbi 5467 |  | 3.2.2014 |  | Nespreme-njeno |  | 1.627.777,92 € |  | nespremenjeno |  |  | Gorenjska gradbena družba d.d. |  |  |  |
| Pogodba za storitve gradbenega nadzora za projekt: »Gradnja kanalizacijskega omrežja v občini Šenčur« | 5468 |  | 2.9.2013 |  | Konec del po pogodbi: 500 dni od začetka del |  | 17.880,00 € |  | 12.544,31 € |  |  | Gradbeni inženiring David Rozman s.p. |  |  |  |
|  | Aneks št. 1 k pogodbi 5468 |  | 3.2.2014 |  | Nespreme-njeno |  | 18.178,00 € |  | nespremenjeno |  |  | Gradbeni inženiring David Rozman s.p. |  |  |  |
| Pogodba za nadgradnjo in rekonstrukcijo centralne čistilne naprave Kranj | 430-4/2012-39-(42/14) |  | 27.9.2013 |  | Konec del po pogodbi: 730 od začetka del (550 za izgradnjo, 180 za poskusno obratovanje) |  | 23.992.846,53 € |  | 16.527.910,52 € |  |  | OHL ŽS, a.s. in GORENJSKA GRADBENA DRUŽBA d.d. |  |  |  |
| Pogodba za izgradnjo kanalizacijskega omrežja - 1. sklop (Bitnje - Šutna - Žabnica) | 430-5/2012-46-(42/14) |  | 27.9.2013 |  | Konec del po pogodbi: 540 dni od začetka del |  | 13.306.985,70 € |  | 5.793.772,75 € |  |  | Gorenjska gradbena družba, d.d. in OHL ŽA a.s. |  |  |  |
| Pogodba za izgradnjo kanalizacijskega omrežja - 2. sklop (Kokrica) | 430-5/2012-47-(42/14) |  | 2.10.2013 |  | Konec del po pogodbi: 540 dni od začetka del |  | 4.602.386,10 € |  | 1.550.594,16 € |  |  | GARNOL, d.o.o., GODINA d.o.o. in T-2 d.o.o. |  |  |  |

| Podatki o pogodbah (nadaljevanje): |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naslov pogodbe, vrsta & opis | Številka pogodbe | Datum podpisa | Datum izteka pogodbe | Celotna vrednost pogodbe | Celotni upravičeni strošek pogodbe | Ime podjetja, ki mu je bilo naročilo dodeljeno* |
| Pogodba za izgradnjo kanalizacijskega omrežja - 3. sklop (Kokrški Log - Kokrški Breg - Huje - Partizanska cesta - Skalica - Zlato polje - Sever) | 430-5/2012-48-(42/14) | 2.10.2013 | Konec del po pogodbi: 540 dni od začetka del | 4.412.526,22 € | 2.197.024,46 € | GARNOL, d.o.o. |
| Pogodba za storitve gradbenega nadzora v Mestni občini Kranj za projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja - II. Sklop« (Nadzor nad gradnjo CČN v MO Kranj) | 430-6/2012-24-(42/14) | 27.9.2013 | Konec del po pogodbi: 540 dni od podpisa pogodbe z izvajalcem gradenj , v vsakem primeru pa do izdaje Potrdila o izvedbi izvajalcu gradenj projekta | 1.012.600,00 € | 698.777,00 € | Projekt d.d. Nova Gorica |
| Pogodba za storitve gradbenega nadzora v Mestni občini Kranj za projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja - II. Sklop« | 430-6/2012-25-(42/14) | 27.9.2013 | Konec del po pogodbi: 540 dni od podpisa pogodbe z izvajalcem gradenj , v vsakem primeru pa do izdaje Potrdila o izvedbi izvajalcu gradenj projekta | 963.800,00 € | 411.971,82 € | Projekt d.d. Nova Gorica |
| Informiranje in obveščanje javnosti v okviru projektov rekonstrukcija centralne čistilne naprave, gradnje kanalizacijskega omrežja in storitev gradbenega nadzora | 430-7/2012-23-(42/14) | 1.10.2013 | Konec del po pogodbi: 880 dni oz do zaključka gradnje projekta | 71.380,05 € | 49.258,09 € | Frontal, d.o.o. |

| Podatki o pogodbah (nadaljevanje): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naslov pogodbe, vrsta & opis |  | Številka pogodbe | Datum podpisa | Datum izteka pogodbe | Celotna vrednost pogodbe | Celotni upravičeni strošek pogodbe | Ime podjetja, ki mu je bilo naročilo dodeljeno* |  |
| Pogodba za projekt - kanalizacija v občini Naklo |  | 430-0032/2012 | 27.9.2013 | Konec del po pogodbi: 880 dni oz do zaključka gradnje projekta | 1.210.787,66 € | 825.849,81 € | Gorenjska gradbena družba |  |
|  |  | Aneks št. 1 k pogodbi 430-0032/2012 | 20.10.2014 | Konec del po pogodbi: 730 dni od datuma začetka del, od tega 468 dni za gradnjo in 262 dni za reklamacij-sko dobo in izdajo Potrdila o izvedbi | nespremenjena | nespremenjeno | Gorenjska gradbena družba |  |
| Pogodba strokovni nadzor pri gradnji po ZGO-1 in storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC za izvedbo projekta - kanalizacija v občini Naklo |  | 430-0008/2013 | 10.10.2013 | Konec del po pogodbi: 730 dni od datuma začetka del oziroma do izdaje Potrdila o izvedbi | 58.926,00 € | 40.192,04 € | DRI upravljanje investicij d.o.o. in IEI d.o.o. |  |
| Skupno |  |  |  |  | 51.278.194, 18€ | 29.231.195, 15 € |  |  |
| * vključno z vsemi člani konzorcija |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kratek opis izvedenih del**: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projekt na splošno: | Namen projekta je izgradnja celovitih sistemov odvajanja in čiščenja odpadnih voda na območju osrednje Gorenjske. Zajemal bo nadgradnjo in rekonstrukcijo Centralne čistilne naprave Kranj, da bo omogočala terciarno čiščenje z zmogljivostjo 95 000 PE ter izgradnjo kanalizacijskega sistema v občinah Naklo, Šenčur in Kranj. Sestavni del projekta je tudi rekonstrukcija centralne čistilne naprave Kranj s kapaciteto 95.000 PE. Izgradnja vseh kanalizacij se nahaja v prispevnem območju navedene čistilne naprave, kar pomeni, da se odpadne vode iz celotnega obravnavanega območja čistijo na čistilni napravi Kranj. Z izvedbo projekta bodo s sistemom odvajanja in čiščenja opremljene 3 aglomeracije 8 Kranj – ID 20594, Bitnje - -Žabnica – ID 20598, Kokrica – ID 20591), v katerih je obremenitev z odpadno vodo večja od 2.000 PE, hkrati pa bo opremljenih tudi 7 manjših aglomeracij, od katerih imajo 3 del sekundarnega omrežja že zgrajenega, nimajo pa zgrajenega povezovalnega kanala. (Olševek – ID 3956, Hotemaže-ID 3953, Podbrezje – ID 3814) Dodatno pa bo s kanalizacijskim omrežjem opremljen del alomeracij Podbrezje – Srednja vas – ID 3813, Bistrica – ID 3812, Visoko – ID 3952 in Luže – ID 3954). Po zaključku projekta se bodo zmanjšale emisije v porečju Zgornje Save za 6.702 PE. |  |  |  |  |  |  |  |

| Kratek opis izvedenih del** (nadaljevanje): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | V okviru projekta bo tako zgrajen sistem čiščenja, s katerim bosta na novo priključena 6.702 prebivalca iz prispevnega območja centralne čistilne naprave in sicer: • v Mestni občini Kranj 5.908 prebivalcev • v občini Šenčur 473 prebivalcev • v občini Naklo 321 prebivalcev. Izvedba projekta bo prispevala k zasledovanju naslednjih socialno-ekonomskih ciljev: • izboljšanje zdravstvenega stanja prebivalcev, • vzpostavitev osnovnih pogojev za razvoj z izgradnjo ustrezne infrastrukture, • izboljšanje bivalnih pogojev. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Izvedena vsa dela na projektu do sedaj: Tekom leta 2014 se je izvajala gradnja na investicijah: - Nadgradnja in rekonstrukcija CČN Kranj, - Izgradnja kanalizacijskega sistema v Kranju , Bitnjah in Žabnici - Izgradnja primarnega kanala v občini Naklo - Izgradnja primarnega kanala v občini Šenčur Gradbeno dovoljenje za CČN Kranj pravnomočno dne 25. 2. 2014, uvedba v delo je bila 10. 4. 2014. Nadgradnja in rekonstrukcija CČN Kranj poteka v skladu s terminskim planom. Uvedba v delo je potekala dne 10. 4. 2014. Gradnja bo zaključena 12. 10. 2015, poskusno obratovanje bo zaključeno 9. 4. 2016. Dne 28. 3. 2014 so bile podpisane naslednje sofinancerske pogodbe: - za nadgradnjo in rekonstrukcijo Centralne čistilne naprave Kranj, - za izgradnjo kanalizacijskega omrežja v aglomeracijah z obremenitvijo večjo od 2.000 PE in sicer: Kranj (ID 20954), Bitnje - Žabnica (ID 20958), Kokrica (ID 20951) - 1. sklop Bitnje - Šutna – Žabnica, - za izgradnjo kanalizacijskega omrežja v aglomeracijah z obremenitvijo večjo od 2.000 PE in sicer: Kranj (ID 20954), Bitnje - Žabnica (ID 20958), Kokrica (ID 20951) - 2. sklop Kokrica, - za izgradnjo kanalizacijskega omrežja v aglomeracijah z obremenitvijo večjo od 2.000 PE in sicer: Kranj (ID 20954), Bitnje - Žabnica (ID 20958), Kokrica (ID 20951) - 3. sklop Kokrški Log - Kokrški Breg - Huje - Partizanska cesta - Skalica - Zlato polje – sever, - za gradnjo kanalizacije v občini Naklo in - za gradnjo kanalizacijskega omrežja v občini Šenčur. Evropska komisija je dne 4. 12. 2014 izdala Sklep o velikem projektu. Dne 9. 10. 2014 je bila izvedena 1. kontrola na kraju samem v MO Kranj. Nepravilnosti niso bile ugotovljene. Dne 13. 10. 2014 je bila izvedena 1. kontrola na kraju samem v občini Šenčur. Nepravilnosti niso bile ugotovljene. Projekt gradnje kanalizacijskega omrežja v občini Šenčur poteka v skladu s potrjenim terminskim planom in bo zaključen v pogodbenem roku. Dne 23.10. 2014 je bila izvedena 1. kontrola na kraju samem v občini Naklo. Nepravilnosti niso bile ugotovljene. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ** Vse pomembne teme vezane na projekt/pogodbo, vključno s postopkom JN, problemi, revizijami itd. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fizični kazalniki: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kazalnik |  | Enota | Načrtovana vrednost | Vrednost v prejšnjem poročilu | Vrednost v tem poročilu | Skupaj | % |  |  |  |
|  |  |  | [1] | [2] | [3] | [4]=[2]+[3] | [5]=[4]/[1] |  |  |  |
| Dolžina novozgrajenega kanalizacijskega omrežja |  | m | 47.219 | 5.597 | 29.891 | 35.488 | 75% |  |  |  |
| Dolžina novozgrajenega gravitacijskega kanalizacijskega sistema |  | m | 39.845 | 5.168 | 24.733 | 29.902 | 75% |  |  |  |
| Dolžina novozgrajenega tlačnega kanalizacijskega sistema |  | m | 7.354 | 429 | 5.157 | 5.586 | 76% |  |  |  |
| Število črpališč |  | št. | 21 | 0 | 7 | 7 | 33% |  |  |  |
| Rekonstrukcija Centralne čistilne naprave Kranj za doseganje zmogljivosti 95 000 PE |  | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |

| Finančna izvedba: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naslov pogodbe, vrsta & opis | Številka pogodbe | Certificirano s strani OP pred tem poročilom | Certificirano s strani OP v tem poročilu | Skupaj certificirano s strani OP | Preostanek | Celotni upravičeni strošek pogodbe - EU del |
|  |  | [1] | [2] | [3]=[1]+[2] | [4]=[5]-[3] | [5] |
| Pogodba za izvedbo projekta: »Gradnja kanalizacijskega omrežja v občini Šenčur« | 5467 |  |  |  |  | 954.805,16 € |
| Pogodba za storitve gradbenega nadzora za projekt: »Gradnja kanalizacijskega omrežja v občini Šenčur« | 5468 |  |  |  |  | 10.662,66 € |
| Pogodba za nadgradnjo in rekonstrukcijo centralne čistilne naprave Kranj | 430-4/2012-39-(42/14) |  |  |  |  | 14.048.723,94 € |
| Pogodba za izgradnjo kanalizacijskega omrežja - 1. sklop (Bitnje - Šutna - Žabnica) | 430-5/2012-46-(42/14) |  |  |  |  | 4.924.706,84 € |
| Pogodba za izgradnjo kanalizacijskega omrežja - 2. sklop (Kokrica) | 430-5/2012-47-(42/14) |  |  |  |  | 1.318.005,04 € |

| Naslov pogodbe, vrsta & opis (nadaljevanje) | Številka pogodbe | Certificirano s strani OP pred tem poročilom | Certificirano s strani OP v tem poročilu | Skupaj certificirano s strani OP | Preostanek | Celotni upravičeni strošek pogodbe - EU del |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [1] | [2] | [3]=[1]+[2] | [4]=[5]-[3] | [5] |
| Pogodba za izgradnjo kanalizacijskega omrežja - 3. sklop (Kokrški Log - Kokrški Breg - Huje - Partizanska cesta - Skalica - Zlato polje - Sever) | 430-5/2012-48-(42/14) |  |  |  |  | 1.867.470,79 € |
| Pogodba za storitve gradbenega nadzora v Mestni občini Kranj za projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja - II. Sklop« (Nadzor nad gradnjo CČN v MO Kranj) | 430-6/2012-24-(42/14) |  |  |  |  | 593.960,45 € |
| Pogodba za storitve gradbenega nadzora v Mestni občini Kranj za projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja - II. Sklop« | 430-6/2012-25-(42/14) |  |  |  |  | 350.176,05 € |
| Informiranje in obveščanje javnosti v okviru projektov rekonstrukcija centralne čistilne naprave, gradnje kanalizacijskega omrežja in storitev gradbenega nadzora | 430-7/2012-23-(42/14) |  |  |  |  | 41.869,38 € |

| Naslov pogodbe, vrsta & opis (nadaljevanje) | Številka pogodbe | Certificirano s strani OP pred tem poročilom | Certificirano s strani OP v tem poročilu | Skupaj certificirano s strani OP | Preostanek | Celotni upravičeni strošek pogodbe - EU del |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [1] | [2] | [3]=[1]+[2] | [4]=[5]-[3] | [5] |
| Pogodba za projekt - kanalizacija v občini Naklo | 430-0032/2012 | 0 € | 3.077.033,65 € | 3.077.033,65 € | 21.769.482,23 € | 701.972,34 € |
| Pogodba strokovni nadzor pri gradnji po ZGO-1 in storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC za izvedbo projekta - kanalizacija v občini Naklo | 430-0008/2013 |  |  |  |  | 34.163,23 € |
| Skupno |  | 0 € | 3.077.033,65 € | 3.077.033,65 € | 21.769.482,23 € | 24.846.515,88 € |

| Časovna realizacija projekta* |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Spodaj navedite časovno realizacijo celotnega projekta. |  |  |  |  |
| GRADNJA - Rekonstrukcija Centralne čistilne naprave Kranj |  |  |  |  |
|  | Datum začetka (A) |  | Datum zaključitve (B) |  |
| 1. Študije izvedljivosti | 2009 |  | 06 / 2013 |  |
| 2. Analiza stroškov in koristi (vključno s finančno analizo) | 2009 |  | 06 / 2013 |  |
| 3. Presoja vplivov na okolje | 06 / 2011 |  | 01 / 2013 |  |
| 4. Načrtovane študije | 2009 |  | 05 / 2013 |  |
| 5. Priprava razpisne dokumentacije | 09 / 2012 |  | 03 / 2013 |  |
| 6. Predvideni začetek javnega razpisa | 03 / 2013 |  | 08 / 2013 |  |
| 7. Pridobivanje zemljišč | 2008 |  | 01 / 2013 |  |
| 8. Konstrukcijska faza/naročilo | 04 / 2014 |  | 10 / 2015 |  |
| 9. Poskusno obratovanje | 10 / 2015 |  | 03 / 2016 |  |
| 10. Operativna faza | 09 / 2015 |  |  |  |
| GRADNJA - Kanalizacijski istem v Občini Kranj |  |  |  |  |
|  |  | Datum začetka (A) |  | Datum zaključitve (B) |
| 1. Študije izvedljivosti |  | 2009 |  | 06 / 2013 |
| 2. Analiza stroškov in koristi (vključno s finančno analizo) |  | 2009 |  | 06 / 2013 |
| 3. Presoja vplivov na okolje |  | --- |  | --- |
| 4. Načrtovane študije |  | 2010 |  | 05 / 2012 |
| 5. Priprava razpisne dokumentacije |  | 08 / 2012 |  | 02 / 2013 |
| 6. Predvideni začetek javnega razpisa |  | 03 / 2013 |  | 07 / 2013 |
| 7. Pridobivanje zemljišč |  | 01 / 2009 |  | 05 / 2012 |
| 8. Konstrukcijska faza/naročilo |  | 08 / 2013 |  | 02 / 2015 |
| 9. Operativna faza |  | 03 / 2015 |  |  |

| Časovna realizacija projekta* (nadaljevanje) |  |  |
| --- | --- | --- |
| GRADNJA - Kanalizacijski istem v Občini Šenčur |  |  |
|  | Datum začetka (A) | Datum zaključitve (B) |
| 1. Študije izvedljivosti | 2009 | 06 / 2013 |
| 2. Analiza stroškov in koristi (vključno s finančno analizo) | 2009 | 06 / 2013 |
| 3. Presoja vplivov na okolje |  |  |
| 4. Načrtovane študije | 2009 | 10 / 2012 |
| 5. Priprava razpisne dokumentacije | 11 / 2012 | 02 / 2013 |
| 6. Predvideni začetek javnega razpisa | 03 / 2013 | 07 / 2013 |
| 7. Pridobivanje zemljišč | 01 / 2009 | 10 / 2012 |
| 8. Konstrukcijska faza/naročilo | 08 / 2013 | 02 / 2015 |
| 9. Operativna faza | 03 / 2015 |  |
| GRADNJA - Kanalizacijski istem v Občini Naklo |  |  |
|  | Datum začetka (A) | Datum zaključitve (B) |
| 1. Študije izvedljivosti | 2009 | 06 / 2013 |
| 2. Analiza stroškov in koristi (vključno s finančno analizo) | 2009 | 06 / 2013 |
| 3. Presoja vplivov na okolje |  |  |
| 4. Načrtovane študije | 2009 | 04 / 2012 |
| 5. Priprava razpisne dokumentacije | 08 / 2012 | 11 / 2012 |
| 6. Predvideni začetek javnega razpisa | 12 / 2012 | 07 / 2013 |
| 7. Pridobivanje zemljišč | 01 / 2009 | 2011 |
| 8. Konstrukcijska faza/naročilo | 08 / 2013 | 08 / 2015 |
| 9. Operativna faza | 09 / 2015 |  |
| STROKOVNI NADZOR IN SVETOVANJE - Rekonstrukcija Centralne čistilne naprave Kranj in kanalizacijski istem v Občini Kranj |  |  |
|  | Datum začetka (A) | Datum zaključitve (B) |
| 1. Priprava razpisne dokumentacije | 08 / 2012 | 11 / 2012 |
| 2. Predvideni začetek javnega razpisa | 12 / 2012 | 07 / 2013 |
| 3. Izvedba nadzora | 08 / 2013 | 12 / 2015 |
| STROKOVNI NADZOR IN SVETOVANJE - Kanalizacijski istem v Občini Šenčur |  |  |
|  | Datum začetka (A) | Datum zaključitve (B) |
| 1. Priprava razpisne dokumentacije | 08 / 2012 | 11 / 2012 |
| 2. Predvideni začetek javnega razpisa | 12 / 2012 | 07 / 2013 |
| 3. Izvedba nadzora | 08 / 2013 | 05 / 2015 |
| STROKOVNI NADZOR IN SVETOVANJE - Kanalizacijski istem v Občini Naklo |  |  |
|  | Datum začetka (A) | Datum zaključitve (B) |
| 1. Priprava razpisne dokumentacije | 08 / 2012 | 11 / 2012 |
| 2. Predvideni začetek javnega razpisa | 12 / 2012 | 07 / 2013 |
| 3. Izvedba nadzora | 08 / 2013 | 11 / 2015 |
| STRATEGIJA IN ORODJA ZA OBVEŠČANJE JAVNOSTI ZA POTREBE PROJEKTA IN PODPROJEKTA |  |  |
|  | Datum začetka (A) | Datum zaključitve (B) |
| 1. Priprava razpisne dokumentacije | 08 / 2012 | 11 / 2012 |
| 2. Predvideni začetek javnega razpisa | 12 / 2012 | 07 / 2013 |
| 3. Izvedba aktivnosti | 08 / 2013 | 12 / 2015 |
| * V kolikor gre za datum, ki še ni realiziran, temveč le načrtovan, datum označite z nadpisano črko N |  |  |
| ** natančno določite za vsak javni razpis *** Pridobitev uporabnega dovoljenja |  |  |
| Priložite povzetek časovnega razporeda glavnih kategorij dela (tj. Ganttov diagram, kjer je na voljo). |  |  |

| Finančna izvedba glede na vire financiranja |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Za projekt so bila v obdobju poročanja (leto 2014) izvedena izplačila iz naslednjih virov: |  |  |  |  |  |  |  |
| Vir izplačil (EUR) |  |  |  |  | Od tega (informativno) |  |  |
| Izplačila skupaj | Pomoč Skupnosti | Nacionalni javni (ali enakovredni) | Nacionalni zasebni | Drugi viri (občina) |  | Posojila EIB/EIS |  |
| (a) = (b) + (c) + (d) + (e) | (b) | (c ) | (d) | (e) |  | (f) |  |
| 1.247.979,00 € | 434.167,00 € | 813.812,00 € | 0 € | 0 € |  | 0 € |  |

| LETNO POROČILO O IZVAJANJU VELIKEGA PROJEKTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture Republike Slovenije za obdobje 2007-2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podatki do: 31.12.2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naslov projekta: | Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CCI št.: | 2009 SI 161 PR 004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Številka odločbe: | C(2011) 364 |  |  |  | Datum odločbe: |  |  |  | 9.2.2011 |  |  |  |  |
| Številka spremembe odločbe: |  |  |  |  | Datum spremembe odločbe: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Upravičenec: | Mestna Občina Velenje, Občina Šoštanj, Občina Šmartno ob Paki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ocenjena časovnica izvedbe projekta (od - do) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podatki o pogodbah: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naslov pogodbe, vrsta & opis | Številka pogodbe | Datum podpisa |  | Datum izteka pogodbe |  | Celotna vrednost pogodbe |  | Celotni upravičeni strošek pogodbe |  | Ime podjetja, ki mu je bilo naročilo dodeljeno** |  |  |  |
| Izdelava razpisne dokumentacije | JNMV-0061/2010-POG | 3.5.2010 |  | 31.12.2012 |  | 46.800,00 € |  | 38.900,00 € |  | Sl Consult d.o.o. |  |  |  |
| Izdelava projektne dokumentacije | 4303-5/2009 | 11.1.2010 |  | 28.2.2011 |  | 46.680,00 € |  | 38.900,00 € |  | Komunalno podjetje Velenje d.o.o. |  |  |  |
| Storitev informiranja in obveščanja javnosti | 1137/2011 | 19.10.2011 |  | 31.10.2015 |  | 142.614,12 € |  | 118.845,10 € |  | Enki d.o.o. |  |  |  |
| Storitev inženirja in nadzornika | 1138/2011 | 19.10.2011 |  | 20.5.2018 |  | 442.800,00 € |  | 369.000,00 € |  | Projekt d.d. |  |  |  |
| Hidravlična analiza in gradnja daljinskega upravljanja | 0918/2012 | 17.08.2012 |  | 31.08.2015 |  | 2.423.010,65 € |  | 2.019.175,54 € |  | Eltec Petrol d.o.o. |  |  |  |
| Projektiranje in gradnja ČN za pitno vodo | 1231/2012 | 29.11.2012 |  | 31.08.2018 |  | 18.343.902,35 € |  | 15.286.585,29 € |  | Esotech, d.d. |  |  |  |
| Gradnja vodovodnega omrežja – Aneks št. 1 in 2 | 633/2013 Aneks 1 Aneks 2 | 30.05.2013 4.10.2013 8.4.2014 |  | 31.08.2016 |  | 14.094.938,28 € |  | 11.553.228,10 € |  | Kolektor Koling d.o.o. |  |  |  |
| Skupno |  |  |  |  |  | 35.540.745,40 € |  | 29.346.834,03 € |  |  |  |  |  |
| * vključno z vsemi člani konzorcija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kratek opis izvedenih del**: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projekt na splošno: | Gradnja se izvaja po treh gradbenih pogodbah: Ob koncu leta 2014 je bilo izvršenih 95 % del na čistilnih napravah. Ob koncu leta 2014 je bilo izvršenih 95 % del na vodovodnem omrežju. V II. Kvartalu 2014 so bila zaključena dela na daljinskem nadzoru. Dela se izvajajo v pogodbenih rokih. Storitev inženirja in obveščanja javnosti poteka skladno z napredovanjem operacije. Vsa gradbena dela na operaciji bodo izvršena najkasneje v prvi polovici 2015. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ** Vse pomembne teme vezane na projekt/pogodbo, vključno s postopkom JN, problemi, revizijami itd. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Fizični kazalniki: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kazalnik | Enota | Načrtovana vrednost | Vrednost v prejšnjem poročilu | Vrednost v tem poročilu | Skupaj | % |  |
|  |  | [1] | [2] | [3] | [4]=[2]+[3] | [5]=[4]/[1] |  |
| Obnova in posodobitev obstoječe čistilne naprave za vodo | število | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Izgradnja nove čistilne naprave za vodo | število | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Izgradnja primarnega vodovoda | km | 43,5 | 17,26 | 24,3 | 41,56 | 95,54 |  |
| Izgradnja sistema za daljinski nadzor stanja v omrežju | število | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 |  |

Opomba: V letu 2014 je gradnja ČN praktično zaključena, vendar ne še 100 %, zato je vrednost fizičnega kazalnika za ČN 0.

| Finančna izvedba: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naslov pogodbe, vrsta & opis | Številka pogodbe | Certificirano s strani OP pred tem poročilom | Certificirano s strani OP v tem poročilu | Skupaj certificirano s strani OP | Preostanek | Celotni upravičeni strošek pogodbe - EU del |
|  |  | [1] | [2] | [3]=[1]+[2] | [4]=[5]-[3] | [5] |
| Skupno |  | 2.098.540,76 € | 14.335.102,91 € | 15.756.404,10 € | 0 € | 0 € |

| Časovna realizacija projekta* |  |  |
| --- | --- | --- |
| Spodaj navedite časovno realizacijo celotnega projekta. |  |  |
|  | Datum začetka (A) | Datum zaključitve (B) |
| 1. Študije izvedljivosti | oktober 2007 | maj 2010 |
| 2. Analiza stroškov in koristi (vključno s finančno analizo) | oktober 2007 | maj 2010 |
| 3. Presoja vplivov na okolje | november 2007 | oktober 2008 |
| 4. Načrtovane študije | 2003 | 2009 |
| 5. Priprava razpisne dokumentacije | september 2009 | december 2011 |
| 6. Predvideni začetek javnega(-nih) razpisa(-sov)** |  |  |
| - Izdelava RD | marec 2010 | maj 2010 |
| - Izdelava projektov | november 2009 | januar 2010 |
| - Storitev info. in obveščanja javnosti | marec 2011 | julij 2011 |
| - Storitev inženirja in nadzornika | marec 2011 | julij 2011 |
| - Gradnja – hidr.anal. in dalj. upravljanje | december 2011 | julij 2012 |
| - Gradnja – ČN | januar 2012 | november 2012 |
| - Gradnja – cevovodi | december 2011 | maj 2013 |
| 7. Pridobivanje zemljišč | april 2004 | junij 2009 |
| 8. Konstrukcijska faza/naročilo | september 2012 | avgust 2015N |
| 9. Operativna faza | september 2015N | / |
| * V kolikor gre za datum, ki še ni realiziran, temveč le načrtovan, datum označite z nadpisano črko N |  |  |
| ** natančno določite za vsak javni razpis |  |  |
| Priložite povzetek časovnega razporeda glavnih kategorij dela (tj. Ganttov diagram, kjer je na voljo). Opomba: Dela potekajo po pogodbenih planih. |  |  |

| Finančna izvedba glede na vire financiranja |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Za projekt so bila v obdobju poročanja (leto 2014) izvedena izplačila iz naslednjih virov: |  |  |  |  |  |  |  |
| Vir izplačil (EUR) |  |  |  |  | Od tega (informativno) |  |  |
| Izplačila skupaj | Pomoč Skupnosti | Nacionalni javni (ali enakovredni) | Nacionalni zasebni OBČINE | Drugi viri (občina) |  | Posojila EIB/EIS |  |
| (a) = (b) + (c) + (d) + (e) | (b) | (c ) | (d) | (e) |  | (f) |  |
| 14.600.124,66 € | 12.410.105,83 € | 2.190.018,83 € | 0 € | 0 € |  | 0 € |  |

| LETNO POROČILO O IZVAJANJU VELIKEGA PROJEKTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture Republike Slovenije za obdobje 2007-2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podatki do: 31.12.2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naslov projekta: | Nadgradnja sistema za spremljanje in analiziranje vodnega okolja v Sloveniji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CCI št.: | 2009 SI 161 PR 001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Številka odločbe: | K(2010) 3211 |  | Datum odločbe: |  | 25.5.2010 |  |  |  |  |  |  |  |
| Številka spremembe odločbe: |  |  | Datum spremembe odločbe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Upravičenec: | Agencija Republike Slovenije za okolje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ocenjena časovnica izvedbe projekta (od - do) |  |  | 05.2009 – 06.2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Podatki o pogodbah: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naslov pogodbe, vrsta & opis | Številka pogodbe | Datum podpisa | Datum izteka pogodbe | Celotna vrednost pogodbe | Celotni upravičeni strošek pogodbe– EU del* | Ime podjetja, ki mu je bilo naročilo dodeljeno** |
| Nakup vozil za izvedbo projekta | 2523-09-600077 | 7.12.2009 | 7.3.2010 | 196.662,20 € | 167.162,87 € | TRGO ABC d.o.o. |
| Izvajanje inženiringa v pripravi in izvedbi projekta | 2523-09-600100 | 14.12.2009 aneks št. 5 30.8.2013 | 30.6.2015 | (775.406,40€) 782.426,11 € | 665.062,19€ | Imos d.d. |
| Ionski kromatograf za določevanje kationov | 2523-09-500223 | 11.12.2009 | 11.3.2010 | 35.398,90 € | 30.089,06 € | Maritim d.o.o. |
| Ionski kromatograf za določevanje anionov | 2523-09-500228 | 14.12.2009 | 14.3.2010 | 74.234,40 € | 63.099,24 € | Sanolabor d.d |
| Analizator organskega in elementarnega ogljika | 2523-09-500224 | 14.12.2009 | 14.3.2010 | 65.633,28 € | 55.788,29 € | Sanolabor d.d. |
| Stereomikroskop, mikroskop in vira hladne svetlobe | 2523-09-500225 | 15.12.2009 | 25.3.2010 | 42.742,80 € | 36.331,38 € | Mikro+polo d.o.o. |
| Akustični Dopllerjev merilnik pretokov (2) in ADMP čolniček | 2523-09-500226 | 14.12.2009 | 14.3.2010 | 129.682,90 € | 110.230,46 € | Avtotehna d.d. |
| Ultrazvočni točkovni merilnik hitrosti | 2523-09-500227 | 18.12.2009 | 18.3.2010 | 8.640,00 € | 7.344,00 € | CGS plus d.o.o. |
| Programska oprema za prenos in kontrolo podatkov | 2523-09-300006 | 16.12.2009 | 28.2.2010 | 79.280,66 € | 67.388,56 € | IBL Software Engineering s.r.o. |
| Nadgradnja prognostičnega sistema slovenskih rek- Sava in Soča - 1 | 2523-09-500231 | 21.12.2009 | 1.2.2012 | 320.256,00 € | 272.217,60 € | DHI |
| Tehnično-administrativna pomoč in svetovanje pri vodenju projekta SSSV | 2523-10-600059 | 10.8.2010 | 30.6.2015 | 162.006,00 € | 137.705,10 € | PS - projektno svetovanje, Petra Sirc s.p. |
| Strokovno-svetovalne storitve pri izvedbi postopkov javnega naročanja predvidenih okviru projekta SSSV | 2523-10-600056 | 7.7.2010 | 30.6.2015 | 159.120,00 € | 135.252,00 € | Praetor d.o.o. |
| Klimatizacija sistemskega prostora | 2523-10-600065 | 31.8.2010 | 29.11.2010 | 202.420,76 € | 172.057,65 € | Advant d.o.o. |
| Vir rezervnega napajanja z električno energijo | 2523-10-600066 | 6.9.2010 | 5.11.2010 | 45.000,00 € | 38.250,00 € | Mides International d.o.o |
| Naslov pogodbe, vrsta & opis (nadaljevanje) | Številka pogodbe | Datum podpisa | Datum izteka pogodbe | Celotna vrednost pogodbe | Celotni upravičeni strošek pogodbe– EU del* | Ime podjetja, ki mu je bilo naročilo dodeljeno** |
| Izdelava nalepk, gradbiščnih in razlagalnih tabel in njihova montaža ter produkcija, izvedba in distribucija drugih materialov | 2523-10-600053 | 10.6.2010 aneks 29.8.2013 | 30.6.2015 | (71.269,20 €) 71.896,16 € | 61.111,74 € | Tiskarna Formatisk d.o.o. |
| Informacijski sistem za monitoring kmetijske suše (ISiMKS) | 2523-11-500038 | 14.3.2011 | 14.4.2013 | 228.086,40 € | 193.873,44 € | BRON d.o.o. |
| Informacijski sistem - ekspertno numerični sistem za podporo odločanju na aluvialnih telesih podzemnih voda Slovenije | 2523-11-500039 | 18.3.2011 aneks 6.9.2013 | 28.4.2014 | (369.600,00 €) 372.248,80 € | 316.411,48 € | HGEM d.o.o. in partnerji |
| Nadomestni prostori za Umerjevalni laboratorij | 2523-11-500047 | 15.7.2011 | 15.9.2011 | 33.019,69 € | 28.066,74 € | NGD d.o.o. |
| Projektiranje in projektna dokumentacija za merilna mesta | 2523-11-700082 | 26.9.2011 aneks 13.8.2013 | 31.5.2015 | (790.800,00 €) 798.666,07 € | 678.866,16 € | E projekt d.o.o. |
| Projektiranje in projektna dokumentacija za prizidek laboratorij | 2523-11-600036 | 24.11.2011 | 31.5.2015 | 99.120,00 € | 84.252,00 € | Plan B d.o.o. |
| Modernizacija računskega centra in infrastrukture za izračun numerično intenzivnih aplikacij | 2334-12-600016 | 25.7.2012 | 25.7.2013 | 255.295,20 € | 217.000,92 € | ADD d.o.o. |
| Izdelava projektne dokumentacije ter vseh potrebnih študij in elaboratov za gradnjo radarskega centra | 2523-12-600007 | 19.1.2012 aneks 14.10.2013 | 31.5.2015 | (20.304,00 €) 20.371,68 € | 17.315,93 € | LUZ d.d. |
| Nadgradnja prognostičnega sistema slovenskih rek - Sava Soča 2 | 2334-12-500010 | 7.11.2012 | 7.4.2015 | (459.860,00 €) 464.458,60 € | 394.789,81 € | DHI WATER AND ENVIRONMENT |
| Informacijski sistem za modeliranje morja | 2334-12-700001 | 24.5.2012 aneks 29.10.2013 | 24.11.2014 | (381.600,00 €) 385.098,00 € | 327.333,30 € | BRON d.o.o. |
| Nadgradnja vremenskega radarskega omrežja -1. sklop: Radar RC Lisca - nadgradnja strojne opreme | 2334-12-700062 | 7.11.2012 | 7.2.2014 | 141.120,00 € | 119.952,00 € | Iskra sistemi d.d. |
| Nadgradnja vremenskega radarskega omrežja - 2. sklop: Radar RC Pasja ravan - nabava strojne opreme, 3. sklop: Radarsko omrežje SIRAD - nabava procesne opreme | 2334-12-700063 | 16.11.2012 | 6.2.2014 | (1.372.545,90 €) 1.395.421,67 € | 1.186.108,42 € | Vaisala Oyj |
| Izdelava revizije projektne dok. PGD za postavitev radarskega centra na Pasji ravni nad Škofjo Loko | 2334-12-700003 | 04.06.2012 | 30.11.2012 | 1.980,00 € | 1.683,00 € | NAVA d.o.o. |
| Naslov pogodbe, vrsta & opis (nadaljevanje) | Številka pogodbe | Datum podpisa | Datum izteka pogodbe | Celotna vrednost pogodbe | Celotni upravičeni strošek pogodbe– EU del* | Ime podjetja, ki mu je bilo naročilo dodeljeno** |
| Izdelava geodetskih načrtov obstoječega stanja terena | 2523-12-700060 | 11.5.2012 | 30.5.2015 | 11.700,00 € | 9.945,00 € | IMOS d.d. |
| Revizija PGD za laboratorijski prizidek | 252396-12-0001 | 10.1.2012 | 21.9.2012 | 8.400,00 € | 7.140,00 € | ADAR d.o.o. |
| Parcelacija zemljišča za radar | 233496-12-0001 | 13.6.2012 | 9.8.2012 | 451,20 € | 383,52 € | Geo-Biro d.o.o. Nova Gorica |
| Komunalni prispevek – radar | 351-247/2012 | 26.11.2012 | 27.12.2012 | 1.033,78 € | 878,71 € | Občina Škofja loka |
| Komunalni prispevek - laboratorijski prizidek | 354-917/2012-07 | 26.11.2012 | 27.12.2012 | 128.577,79 € | 109.291,12 € | Mestna občina Ljubljana |
| Posodobitev računskega centra za izvajanje numerično intenzivnih aplikacij | 2334-13-100154 | 27.3.2013 | 10.6.2013 | 650.364,00 € | 552.809,40 € | BRON d.o.o. |
| Dobava, montaža in zagon opreme za merilna mesta - 1. sklop: Avtomatski merilni sistem xoberl z ožičenjem in oprema za zajem slike | 2334-13-500052 | 4.6.2013 | 30.6.2015 | 2.179.249,91 € | 1.852.362,42 € | Robotina d.o.o. |
| Dobava, montaža in zagon opreme za merilna mesta - 2. sklop: Senzorji za spremljanje količine , tipa padavin in sedanjega vremena | 2334-13-500053 | 3.6.2013 | 30.6.2015 | 1.085.791,46 € | 922.922,74 € | CGS plus d.o.o. |
| Dobava, montaža in zagon opreme za merilna mesta - 4. sklop: Hidrološki senzorji | 2334-13-500054 | 3.6.2013 | 30.6.2015 | 555.588,00 € | 472.249,80 € | Eltratec d.o.o. |
| Izvedba GOI del za merilna mesta - 2. naročilo | 2334-13-600040 | 11.6.2013 | 26.7.2013 | 63.372,83 € | 53.866,91 € | Kostak d.d. |
| Izvedba GOI del za merilna mesta - 3. naročilo | 2334-13-600041 | 11.6.2013 | 26.7.2013 | 151.580,74 € | 128.843,63 € | Kostak d.d. |
| Izvedba GOI del za merilna mesta - 4. naročilo | 2334-13-600042 | 11.6.2013 | 26.7.2013 | 60.594,52 € | 51.505,34 € | Kostak d.d. |
| Izvedba GOI del za merilna mesta - 5. naročilo | 2334-13-600043 | 11.6.2013 | 26.7.2013 | 76.479,59 € | 65.007,65 € | Kostak d.d. |
| Izvedba GOI del za merilna mesta na podzemnih vodah - 1. naročilo | 2334-13-500055 | 28.6.2013 | 5.11.2013 | 313.833,02 € | 266.758,07 € | Irgo |
| Izvedba GOI del za merilna mesta na podzemnih vodah - 2. naročilo | 2334-13-500056 | 28.6.2013 | 5.11.2013 | 466.172,11 € | 396.246,29 € | Irgo |
| Izvedba GOI del za merilna mesta - 8. naročilo | 2334-13-500059 | 1.7.2013 | 15.8.2013 | 52.925,03 € | 44.986,28 € | Kostak d.d. |
| Izvedba GOI del za Radarski center Pasja ravan | 2334-13-700028 | 12.7.2013 | 30.6.2015 | 515.926,52 € | 438.537,54 € | Makro5 gradnje d.o.o. |
| Naslov pogodbe, vrsta & opis (nadaljevanje) | Številka pogodbe | Datum podpisa | Datum izteka pogodbe | Celotna vrednost pogodbe | Celotni upravičeni strošek pogodbe– EU del* | Ime podjetja, ki mu je bilo naročilo dodeljeno** |
| Izvedba GOI del za merilna mesta - 6. naročilo | 2334-13-500057 | 22.7.2013 | 20.9.2013 | 122.366,85 € | 104.011,82 € | VGP Drava Ptuj d.d. |
| Izvedba GOI del za merilna mesta - 7. naročilo | 2334-13-500058 | 22.7.2013 | 20.9.2013 | 133.768,99 € | 113.703,64 € | VGP Drava Ptuj d.d. |
| Dobava, montaža in zagon opreme za merilna mesta - 3. sklop: Meteorološki senzorji | 2334-13-600057 | 28.8.2013 | 30.6.2015 | 1.217.560,00 € | 1.034.926,00 € | Vaisala Oyj |
| Izvedba GOI del za merilna mesta - 9. naročilo | 2334-13-500062 | 3.9.2013 aneks 11.12.2013 | 3.12.2013 | (289.578,47 €) 216.797,89 € | 184.278,21 € | Kostak d.d. |
| Izvedba GOI del za merilna mesta - 10. naročilo | 2334-13-500061 | 4.9.2013 | 13.11.2013 | 144.285,70 € | 122.642,84 € | Kostak d.d. |
| Izvedba GOI del za merilna mesta na podzemnih vodah - 3. naročilo | 2334-13-600068 | 9.10.2013 | 1.4.2014 | 317.161,11 € | 269.586,94 € | Irgo |
| Elektro priključek - radar | 2334-13-700032 | 16.10.2013 | 22.11.2013 | 1.910,25 € | 1.623,71 € | Elektro Ljubljana d.d. |
| Izvedba GOI del za merilna mesta - 11. naročilo | 2334-13-500067 | 22.10.2013 | 3.3.2014 | 44.477,38 € | 37.805,77 € | Kostak d.d. |
| Izvedba GOI del za merilna mesta - 12. naročilo | 2334-13-500068 | 22.10.2013 | 22.1.2014 | 114.924,15 € | 97.685,53 € | Kostak d.d. |
| Nakup opreme za laboratorije in hidrometrične meritve - 10 sklop: Oprema za laboratorij sončnega sevanja | 2334-13-500073 | 23.10.2013 | 23.7.2014 | 128.661,20 € | 109.362,02 € | Ames d.o.o. |
| Nakup opreme za laboratorije in hidrometrične meritve - 1 sklop: Oprema za meritve na morju | 2334-13-500069 | 25.10.2013 | 29.11.2013 | 202.520,00 € | 172.142,00 € | Fugro Oceanor AS |
| Nakup opreme za laboratorije in hidrometrične meritve - 3 sklop: Oprema za analize v sledovih | 2334-13-500070 | 25.10.2013 | 1.5.2013 | 436.201,86 € | 370.771,58 € | Chemass d.o.o. |
| Nakup opreme za laboratorije in hidrometrične meritve - 9 sklop: Oprema za laboratorij za umerjanje merilnikov padavin | 2334-13-500072 | 25.10.2013 | 25.4.2014 | 11.829,12 € | 10.054,75 € | Alba d.o.o. |
| Izgradnja laboratorijskega prizidka | 2334-13-600071 | 25.10.2013 | 25.6.2015 | 6.654.912,39 € | 5.656.675,53 € | Begrad d.d. |
| Elektro priključek - MM Davča | 2334-13-700033 | 20.11.2013 | 23.12.2013 | 621,50 € | 528,28 € | Elektro Gorenjska d.d. |
| Nakup prostorov za Službo za morsko meteorologijo in oceanografijo | 2334-13-600078 | 27.11.2013 | 30.12.2013 | 388.000,00 € | 329.800,00 € | Hypo Leasing |

| Naslov pogodbe, vrsta & opis (nadaljevanje) |  | Številka pogodbe | Datum podpisa | Datum izteka pogodbe | Celotna vrednost pogodbe | Celotni upravičeni strošek pogodbe– EU del* | Ime podjetja, ki mu je bilo naročilo dodeljeno** |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nakup prostorov za Službo za morsko meteorologijo in oceanografijo |  | 2334-13-600079 | 27.11.2013 | 30.12.2013 | 6.000,00 € | 5.100,00 € | Fogra d.o.o. |  |  |
| Elektro priključek - MM Trebnje |  | 2334-13-700041 | 28.11.2013 | 10.1.2014 | 618,50 € | 525,73 € | Elektro Ljubljana d.d. |  |  |
| Izvedba GOI del za merilna mesta na podzemnih vodah - 4. naročilo |  | 2334-13-500204 | 3.12.2013 | 2.5.2014 | 173.329,02 € | 147.329,67 € | RGP d.o.o. |  |  |
| Nakup opreme za laboratorije in hidrometrične meritve - 4 sklop: Splošna laboratorijska oprema |  | 2334-13-500203 | 4.12.2013 | 4.2.2014 | 38.472,70 € | 32.701,79 € | Sanolabor d.d. |  |  |
| Elektro priključek - MM Babno Polje |  | 2334-13-700268 | 16.12.2013 | 22.1.2014 | 621,50 € | 528,28 € | Elektro Ljubljana d.d. |  |  |
| Elektro priključek - MM Krn |  | 2334-13-700269 | 16.12.2013 | 20.1.2014 | 621,50 € | 528,28 € | Elektro Primorska d.d. |  |  |
| Elektro priključek - MM Bukovski vrh |  | 2334-13-700270 | 16.12.2013 | 20.1.2014 | 621,50 € | 528,28 € | Elektro Primorska d.d. |  |  |
| Izvedba GOI del za merilna mesta - 13. naročilo |  | 2334-13-500207 | 17.12.2013 | 7.4.2014 | 164.716,99 € | 140.009,44 € | Kostak d.d. |  |  |
| Elektro priključek - MM Velenje |  | 2334-13-700271 | 19.12.2013 | 20.1.2014 | 621,50 € | 528,28 € | Elektro Celje d.d. |  |  |
| Oprema – SMMO |  | 2334-13-600086 | 3.1.2014 | 3.2.2014 | 3.000,00 € | 2.550,00 € | Fogra d.o.o. |  |  |
| Izvedba GOI del za merilna mesta - 14. naročilo |  | 2334-14-500007 | 29.1.2014 aneks 30.3.2014 | 30.3.2014 | (163.057,45 €) 130.097,73 € | 110.583,07 € | Kostak d.d. |  |  |
| Izvedba GOI del za merilna mesta - 15. naročilo |  | 2334-14-500008 | 30.1.2014 | 30.4.2014 | 147.453,86 € | 125.335,78 € | Kostak d.d. |  |  |
| Izvedba GOI del za merilna mesta - 16. naročilo |  | 2334-14-500009 | 3.2.2014 | 28.4.2014 | 179.901,74 € | 152.916,48 € | VGP Drava Ptuj d.d. |  |  |
| Izvedba GOI del za merilna mesta - 17. naročilo |  | 2334-14-500011 | 11.2.2014 | 14.4.2014 | 199.125,91 € | 169.257,02 € | Kostak d.d. |  |  |
| Izvedba GOI del za merilna mesta na podzemnih vodah - 5. naročilo |  | 2334-14-500014 | 27.2.2014 | 15.8.2014 | 241.850,14 € | 205.572,62 € | Irgo |  |  |
| Oprema - omrežno stikalo SMMO |  | 233496-14-0005 | 28.2.2014 | 23.4.2014 | 737,29 € | 626,70 € | Astec d.o.o. |  |  |
| Elektro priključek – MM Metlika |  | 2334-14-700012 | 5.3.2014 | 10.4.2014 | 629,69 € | 535,24 € | Elektro Ljubljana d.d. |  |  |
| Stoli – SMMO |  | 233496-14-0006 | 7.3.2014 | 5.5.2014 | 1.798,13 € | 1.528,41 € | Pisarniški stoli Pivk d.o.o |  |  |
| Elektro priključek – MM Velike Lašče |  | 2334-14-700013 | 11.3.2014 | 23.4.2014 | 582,72 € | 495,31 € | Elektro Ljubljana d.d. |  |  |
| Naslov pogodbe, vrsta & opis (nadaljevanje) |  | Številka pogodbe | Datum podpisa | Datum izteka pogodbe | Celotna vrednost pogodbe | Celotni upravičeni strošek pogodbe– EU del* | Ime podjetja, ki mu je bilo naročilo dodeljeno** |  |  |
| Elektro priključek – MM Luče |  | 2334-14-700020 | 7.4.2014 | 19.5.2014 | 629,70 € | 535,25 € | Elektro Celje d.d. |  |  |
| Elektro priključek – MM Gornji Grad |  | 2334-14-700018 | 7.4.214 | 19.5.2014 | 629,70 € | 535,25 € | Elektro Celje d.d. |  |  |
| Nakup opreme za laboratorije in hidrometrične meritve - Sklop 1: Oprema za občasni hidrološki monitoring |  | 2334-14-500026 | 9.4.2014 | 1.5.2015 | 132.894,60 € | 112.960,41 € | CGS plus d.o.o. |  |  |
| Nakup opreme za laboratorije in hidrometrične meritve - Sklop 3: Oprema za temperaturni laboratorij, Sklop 4: Oprema za laboratorij relativne vlažnosti, Sklop 5: Oprema za laboratorij zračnega tlaka |  | 2334-14-500022 | 9.4.2014 | 1.5.2015 | 730.833,68 € | 621.208,63 € | Micom electronics d.o.o. |  |  |
| Nakup opreme za laboratorije in hidrometrične meritve - Sklop 6: Spektrofotometer |  | 2334-14-500023 | 9.4.2014 | 1.5.2015 | 19.388,85 € | 16.480,52 € | Omega d.o.o. |  |  |
| Izvedba GOI del za merilna mesta - 19. naročilo |  | 2334-14-500028 | 9.4.2014 aneks 30.6.2014 | 9.7.2014 | (271.892,27 €) 214.768,63 € | 182.553,34 € | Kostak d.d. |  |  |
| Izvedba GOI del za merilna mesta - 20. naročilo |  | 2334-14-500029 | 9.4.2014 | 9.6.2014 | 116.343,73 € | 98.892,17 € | Kostak d.d. |  |  |
| Izvedba GOI del za merilna mesta - 18. naročilo |  | 2334-14-500027 | 10.4.2014 | 10.6.2014 | 185.452,19 € | 157.634,36 € | Vgp Kranj d.d. |  |  |
| Analiza tveganja z matematičnim modelom toka podzemne vode in prenosa onesnaženja in revizija |  | 233496-14-0011 | 10.4.2014 | 9.6.2014 | 1.952,00 € | 1.659,20 € | Geologija d.o.o. Idrija |  |  |
| Elektro priključek – MM Radegunda |  | 2334-14-700019 | 10.4.2014 | 9.6.2014 | 629,70 € | 535,25 € | Elektro Celje d.d. |  |  |
| Elektro priključek – MM Kočevje |  | 2334-14-700031 | 18.4.2014 | 22.5.2014 | 582,72 € | 495,31 € | Elektro Ljubljana d.d. |  |  |
| Elektro priključek – MM Mežica |  | 2334-14-700030 | 22.4.2014 | 30.5.2014 | 629,70 € | 535,25 € | Elektro Celje d.d. |  |  |
| Elektro priključek – MM Jeruzalem |  | 2334-14-700032 | 22.4.2014 | 7.7.2014 | 582,72 € | 495,31 € | Elektro Maribor d.d. |  |  |
| Izvedba GOI del za merilna mesta na podzemnih vodah - 6. naročilo |  | 2334-14-600031 | 6.5.2014 | 7.11.2014 | 204.686,93 € | 173.983,89 € | Irgo |  |  |
| Naslov pogodbe, vrsta & opis (nadaljevanje) |  | Številka pogodbe | Datum podpisa | Datum izteka pogodbe | Celotna vrednost pogodbe | Celotni upravičeni strošek pogodbe– EU del* | Ime podjetja, ki mu je bilo naročilo dodeljeno** |  |  |
| Mize – SMMO |  | 233458-14-0003 | 14.5.2014 | 30.7.2014 | 850,00 € | 722,50 € | Boštjan Stojan s.p. |  |  |
| Elektro priključek – MM Idrija |  | 2334-14-700021 | 6.6.2014 | 14.7.2014 | 629,69 € | 535,24 € | Elektro Primorska d.d. |  |  |
| Elektro priključek – MM Godnje |  | 2334-14-700051 | 1.7.2014 | 6.8.2014 | 629,71 € | 535,25 € | Elektro Primorska d.d. |  |  |
| Izvedba GOI del za merilna mesta - 21. naročilo |  | 2334-14-500042 | 3.7.2014 | 22.9.2014 | 221.888,83 € | 188.605,51 € | Kostak d.d. |  |  |
| Izvedba GOI del za merilna mesta – 22. naročilo |  | 2334-14-500043 | 3.7.2014 | 26.9.2014 | 249.509,95 € | 212.083,46 € | Kostak d.d. |  |  |
| Izvedba GOI del za merilna mesta – 23. naročilo |  | 2334-14-500044 | 3.7.2014 | 18.9.2014 | 145.455,39 € | 123.637,08 € | Kostak d.d. |  |  |
| Izvedba GOI del za merilna mesta – 24. naročilo |  | 2334-14-500045 | 3.7.2014 aneks 30.9.2014 | 15.10.2014 | (385.087,07 €) 353.804,46 € | 300.733,79 € | Kostak d.d. |  |  |
| Izvedba GOI del za merilna mesta – 25. naročilo |  | 2334-14-500046 | 3.7.2014 | 19.9.2014 | 153.628,22 € | 130.583,99 € | Kostak d.d. |  |  |
| Izvedba GOI del za merilna mesta – 26. naročilo |  | 2334-14-500047 | 3.7.2014 | 1.9.2014 | 156.906,98 € | 133.370,93 € | Kostak d.d. |  |  |
| Elektro priključek – MM Rogaška Slatina |  | 2334-14-700052 | 4.7.2014 | 11.8.2014 | 629,71 € | 535,25 € | Elektro Celje d.d. |  |  |
| Stroški izdaje uporabnega dovoljenja za radarski center Pasja Ravan |  | 233496-14-0022 | 8.7.2014 | 31.7.2014 | 1.073,60 € | 912,56 € | MzIP (EL-AS, Blaževič Ivo s.p. in Proctor d.o.o ) |  |  |
| Izvedba GOI del za merilna mesta na podzemnih vodah - 7. naročilo |  | 2334-14-500049 | 8.7.2014 | 10.11.2014 | 300.743,51 € | 255.631,98 € | Irgo |  |  |
| Elektro priključek – MM Osilnica |  | 2334-14-700054 | 14.7.2014 | 27.8.2014 | 582,74 € | 495,33 € | Elektro Ljubljana d.d. |  |  |
| Izvedba GOI del za merilna mesta – 27. naročilo |  | 2334-14-500048 | 17.7.2014 | 15.9.2014 | 126.301,11 € | 107.355,94 € | VGP Drava Ptuj d.d. |  |  |
| Elektro priključek - MM Nova vas na Blokah |  | 2334-14-700056 | 28.7.2014 | 1.9.2014 | 629,71 € | 535,25 € | Elektro Ljubljana d.d. |  |  |
| Novi geodetski posnetki |  | 2334-14-600039 | 29.7.2014 | 20.11.2015 | 4.758,00 € | 4.044,30 € | Imos d.d. |  |  |
| Nakup opreme za laboratorije in hidrometrične meritve – Sklop 2: Akustični točkovni merilnik hitrosti (ATMH) |  | 2334-14-500039 | 31.7.2014 | 31.10.2014 | 13.590,80 € | 11.552,18 € | Avtotehna d.d. |  |  |
| Naslov pogodbe, vrsta & opis (nadaljevanje) |  | Številka pogodbe | Datum podpisa | Datum izteka pogodbe | Celotna vrednost pogodbe | Celotni upravičeni strošek pogodbe– EU del* | Ime podjetja, ki mu je bilo naročilo dodeljeno** |  |  |
| Elektro priključek – MM Trojane Limovce |  | 2334-14-700058 | 22.8.2014 | 3.10.2014 | 629,71 € | 535,25 € | Elektro Ljubljana d.d. |  |  |
| Elektro priključek – MM Remšnik |  | 2334-14-700062 | 29.8.2014 | 8.10.2014 | 629,71 € | 535,25 € | Elektro Maribor d.d. |  |  |
| Elektro priključek – MM Tatre |  | 2334-14-700060 | 27.8.2014 | 29.9.2014 | 629,71 € | 535,25 € | Elektro Primorska d.d. |  |  |
| Elektro priključek – MM Tolmin-Volče |  | 2334-14-700059 | 1.9.2014 | 16.10.2014 | 629,71 € | 535,25 € | Elektro Primorska d.d. |  |  |
| Elektro priključek – MM Korošče |  | 2334-14-700063 | 2.9.2014 | 8.10.2014 | 629,71 € | 535,25 € | Elektro Ljubljana d.d. |  |  |
| Elektro priključek – MM Kočevske Poljane |  | 2334-14-700064 | 3.9.2014 | 6.10.2014 | 629,71 € | 535,25 € | Elektro Ljubljana d.d. |  |  |
| Elektro priključek - MM Sveti Duh |  | 2334-14-220211 | 25.9.2014 | 30.10.2014 | 629,71 € | 535,25 € | Elektro Gorenjska d.d. |  |  |
| Nakup opreme za meritev motnosti in suspendiranih snovi v rekah |  | 2334-14-600043 | 28.10.2014 | 30.6.2014 | 83.191,79 € | 70.713,02 € | Hach Lange d.o.o. |  |  |
| Elektro priključek - MM Davča (NSP) |  | 2334-13-700074 | 2.12.2014 | 2.1.2015 | 32,76 € | 27,85 € | Elektro Gorenjska d.d. |  |  |
| Skupno |  |  |  |  | 27.748.375,37 € | 23.586.119,06 € |  |  |  |
| * v tem stolpcu je napisan le EU del (85%); drugače je celotni upravičen strošek pogodbe enak celotni vrednosti pogodbe ** vključno z vsemi člani konzorcija Opomba: Pri vrednostih pogodbe je vrednost zapisana v oklepaju, če se je naknadno spremenila vrednost z aneksom (ta je brez oklepaja). Večina teh vrednosti se je povišala zaradi dviga DDV z 20 na 22%. Končna vrednost izplačila je lahko tudi nižja od vrednosti, zapisane v pogodbi (npr. gradbena dela). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kratek opis izvedenih del**: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projekt na splošno: | V okviru projekta »Nadgradnja sistema za spremljanje in analiziranje stanja vodnega okolja v Sloveniji« je delo v letu 2014 zelo intenzivno potekalo na več aktivnostih hkrati. Veliko aktivnosti se je tudi uspešno zaključilo, na drugih so dela pospešeno tekla. Natančnejši opis posameznih sklopov projekta je naveden spodaj. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Merilna mreža | Na področju urejanja zemljišč je urejenih 247 potrebnih zemljišč za 248 merilnih mest (na zadnjem zaradi postopkov denacionalizacije še poteka). Intenzivno se urejajo služnosti za komunalne vode/komunalno infrastrukturo za vsa merilna mesta, kjer je potrjena projektna dokumentacija. Pri projektiranju merilnih mest je bilo potrjenih vseh 248 projektnih nalog in 204 projektov za izvedbo (PZI). Intenzivno je potekala gradnja merilnih mest na lokacijah, ki imajo pripravljeno dokumentacijo. V letu 2014 je šlo v razpis 26 naročil za 93 merilnih mest (MM) na površinskih in podzemnih vodah ter meteoroloških postaj. Za 17 naročil (74 MM) so pogodbe podpisane, 98 MM je bilo v letu 2014 prevzetih. Skupaj je bilo konec leta zgrajenih že 136 merilnih mest. Merilna oprema je bila v letu 2014 instalirana na 73 merilnih mestih, v merilno mrežo ARSO je bilo konec leta 2014 skupaj vključenih 74 merilnih postaj. Konec leta 2013 je potekala dobava in instalacija opreme ter instalacija in kalibracija radarske elektronske opreme za RC Pasja ravan. V januarju in februarju 2014 se je z izvajalcem izvajalo testiranje in odpravljalo tehnične napake. Tehnični pregled objekta je bil 16. 1. 2014. Radar je pričel delovati 16. 5. 2014, ko je bila tudi uradna otvoritev. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Kratek opis izvedenih del** (nadaljevanje): |  |
| --- | --- |
| Stavbe in poslovni prostori | Februarja 2013 je gradbeno dovoljenje za laboratorijski prizidek postalo pravnomočno. Za objavljeno »JN za gradnjo laboratorijskega prizidka« je ARSO podpisala pogodbo dne 25. 10. 2013, položitev temeljnega kamna in pričetek del je bila 5. 11. 2013. Laboratorijski prizidek se je do avgusta 2014 gradil po sprejetem terminskem planu. Okrožno sodišče v Novem mestu je dne 17. 9. 2014 izdalo sklep, da se začne stečajni postopek nad dolžnikom Begrad d.d. Konec septembra 2014 je vodstvo ARSO izvedlo več sestankov s stečajnim upraviteljem, banko in izvajalcem, da bi našli ustrezno rešitev. Dne 16. 10. 2014 je okrožno sodišče v Novem mestu izdalo sklep, da se dovoli končanje nujnih poslov stečajnega dolžnika. V decembru 2014 je bil pripravljen tudi aneks k pogodbi, v katerem je med drugim določeno, da se čas trajanja pogodbe (zaradi prekinitve del v času stečaja) podaljša z 18 na 20 mesecev. Glede nakupa prostorov za Službo za pomorsko meteorologijo in oceanografijo so bili opravljeni ogledi možnih nepremičnin. ARSO je našla primerne prostore v Izoli. Konec novembra 2013 je bila podpisana kupoprodajna pogodba. Prostori so bili prevzeti januarja 2014. V aprilu 2014 so bili kupljeni še pisarniški stoli in stikalo za računalnike in manjkajoče mize. Ko bo Služba uradno vzpostavljena, bo tudi uradna otvoritev. |
| Oprema | Razpis za JN »Nakup opreme za kemijsko analitski, biološki in umerjevalni laboratorij ter opreme za občasni hidrološki monitoring« je bil objavljen v juliju 2013. Večina opreme je bila dobavljena in prevzeta v letu 2014, čakamo samo še na dobavo opreme, ki bo prevzet, ko bodo zgrajeni prostori laboratorijskega prizidka. |
| Programska oprema in strokovne rešitve | V sklopu javnega naročila »Informacijski sistem za modeliranje morja« je bila pogodba z izvajalcem podpisana maja 2012. Pogodba se je uspešno zaključila v novembru 2014. Pogodba »Ekspertno numerični sistem za podporo odločanju na aluvialnih telesih podzemnih voda« se je zaključila aprila 2014 z izdelavo in predajo sistema. Predstavitev je potekala 2. 10. 2014 na ARSO. V začetku novembra 2012 je bila podpisana pogodba z izbranim ponudnikom za javno naročilo »Nadgradnja prognostičnega sistema slovenskih rek – Sava Soča 2«. V letu 2014 so se uspešno končali četrti, peti in šesti pogodbeni mejnik. Sistem naj bi bil dokončan spomladi 2015. |
| Aktivnosti obveščanja javnosti | Dne 11. 2. 2014 so bili na obisku predstavniki Državnega hidrometeorološkega zavoda iz Zagreba, katerim smo predstavili delo, izkušnje in rezultate na projektu BOBER. Dne 26. 3. 2014 je bil v Mariboru organiziran posvet »Informacijski sistem kot podpora upravljanju z vodnimi viri«. Predstavljena sta bila dva prispevka o aktivnostih na projektu BOBER, in sicer »Ekspertno numerični sistemi za podporo odločanja na aluvialnih telesih podzemnih voda Slovenije« in »Hidrološki prognostični sistemi Agencije RS za okolje, kot orodje za napredovanje pretoka in vodostaja Slovenskih rek«. V aprilu 2014 sta bila izdana letaka (zloženki) »Ekspertno numerični sistem za podporo odločanju na aluvialnih telesih podzemnih voda Slovenije« in »Nadgradnja radarskega omrežja«. Postavljena je bila tudi razlagalna tabla za radarski center na Pasji ravni. Na srečanju EFAS (European Flood Alert System) v začetku aprila 2014 je bila predstavitev rezultatov in dela na modelskih orodjih v okviru projekta BOBER (Sava in Soča). Dne 16. 5. 2014 je bila otvoritev radarskega centra na Pasji ravni. Dogodka so se udeležili tudi minister za kmetijstvo in okolje, generalni direktor ARSO in župana občin Dobrova – Polhov Gradec in Gorenja vas – Poljane. Več o radarskem centru je bilo objavljeno v Delu (22. 5. 2014). Dne 22. 5. 2014 pa je potekal krst dveh novih oceanografskih boj (Zora in Zarja), ki sta nameščeni na območju slovenskega morja. O dogodku so poročali tudi mediji. http://www.arso.gov.si/o%20agenciji/novice/arhiv.html |
| Kratek opis izvedenih del** (nadaljevanje): |  |
| Aktivnosti obveščanja javnosti (nadaljevanje) | V maju 2014 sta bila dva dogodka s predstavitvijo rezultatov informacijskega sistema za monitoring kmetijske suše, in sicer predstavitev skupini za namakanje MKO, Sklada kmetijskih zemljišč in Biotehniške fakultete ter Delavnica Slovenskega društva za namakanje in odvodnjo. ARSO je junija 2014 v sodelovanju s Kajakaško zvezo Slovenije na prizorišču kajakaških tekem za Svetovni pokal v slalomu na divjih vodah v Tacnu organizirala izobraževalno delavnico za osnovnošolsko mladino. Namen delavnice je bil, ob boku tekmovalnega programa povečati ozaveščenost mladih o pomenu voda v Sloveniji, o pomenu poznavanja škodljivega delovanja voda in zaščiti pred poplavami. V okviru delavnice je bil na kratko predstavljen tudi projekt BOBER. Dne 25. 6. 2014, s ponovitvijo dne 26. 7. 2014, je bil na RTV Slovenija v oddaji Med valovi objavljen prispevek o dveh novih oceanografskih bojah, kupljenih iz kohezijskih sredstev v okviru projekta BOBER (http://4d.rtvslo.si/oddaja/med-valovi/118). Dne 2. 7. 2014 je bila na poskusnem polju Kmetijskega zavoda Maribor & ROKO d.o.o. v Moškanjcih v okviru dogodka »Dan krompirja 2014« predavanje »Informacijska podpora spremljanja in napovedi namakanja krompirja«. Predstavljeni so bili rezultati modela suše, ki je bil izdelan v okviru projekta BOBER. Dne 2. 10. 2014 je na ARSO potekala javna predstavitev podprojekta »Ekspertno numerični sistem za podporo odločanju na aluvialnih telesih podzemnih voda«. Na Slovenskem geološkem kongresu (8.-10. 10. 2014) v Ankaranu je bil predstavljen poster z rezultati ekspertno numeričnega sistema za podporo odločanju na aluvialnih telesih podzemnih voda. Dne 11. 11. 2014 je bila v Kopru v okviru delavnice Slovenskega društva za namakanje in odvodnjo (SDNO) organizirano predavanje »Spremljanje vodne bilance kmetijskih rastlin – od suše do namakanja«, kjer so bili prikazani rezultati informacijskega sistema za monitoring kmetijske suše. Na delavnici "Early Warning System Workshop" MURA 2015, ki je potekala od 17. do 19. 11. 2014 v Leibnitzu v Avstriji, so bile predstavljene operativne izkušnje z modelskimi orodji, ki nastajajo v okviru projekta BOBER: operativni hidrološki prognostični sistem, ki je nastal v sklopu podprojekta Sava Soča 1 in razvoj novih prognostičnih orodij, ki se trenutno odvija v sklopu podprojekta Sava Soča 2. V okviru 25. Mišičevega vodarskega dne (4. 12. 2014) je bil predstavljen prispevek »Ekspertni sistem za podporo odločanju na aluvialnih telesih podzemnih voda Slovenije«. Na konferenci »Informatika v javni upravi«, ki je potekala 8. in 9. 12. 2014, je bil predstavljen prispevek »Ekspertni sistem za podporo odločanju pri podeljevanju vodnih pravic na aluvijalnih vodonosnikih«. |

** Vse pomembne teme vezane na projekt/pogodbo, vključno s postopkom JN, problemi, revizijami itd.

| Fizični kazalniki: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kazalnik | Enota | Načrtovana vrednost | Vrednost v prejšnjem poročilu | Vrednost v tem poročilu | Skupaj | % |
|  |  | [1] | [2] | [3] | [4]=[2]+[3] | [5]=[4]/[1] |
| Nova ali nadgrajena merilna mesta za spremljanje stanja podzemnih voda ** | število | 46 | 12 | 13 (26) | 25 (38) | 54 (83) |
| Nova ali nadgrajena merilna mesta za spremljanje stanja površinskih voda ** | število | 145 | 3 | 33 (54) | 36 (57) | 30 (39) |
| Nove ali nadgrajene padavinske postaje ** | število | 90 | 5 | 8 (47) | 13 (52) | 14 (58) |
| Vremenski radar | število | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 |
| Oprema za občasne hidrološke meritve in meritve dinamike morja | komplet | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 |
| Kazalnik | Enota | Načrtovana vrednost | Vrednost v prejšnjem poročilu | Vrednost v tem poročilu | Skupaj | % |
|  |  | [1] | [2] | [3] | [4]=[2]+[3] | [5]=[4]/[1] |
| Laboratorijska oprema* | komplet | 1 | 0 | 0,94 | 0,94 | 94 |
| Nova zgradba za laboratorije * | število | 1 | 0 | 0,44 | 0,44 | 44 |
| Nova zgradba za Službo za pomorsko meteorologijo in oceanografijo | število | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 |
| Vozila za izvedbo projekta | število | 6 | 6 | 0 | 6 | 100 |
| Računalniški center in IT infrastruktura | število | 1 | 1 | 0 | 1 | 100 |
| Implementirana programska orodja in strokovne rešitve | število | 5 | 2 | 2 | 4 | 80 |

* Nova zgradba za laboratorije in laboratorijska oprema sta  v delu oz. v nakupu, delo bo dokončano predvidoma v maju 2015 – po planu, takrat bosta tudi kazalnika dosežena.

** Največ zaostanka je pri izgradnji merilnih mest, kjer pa aktivnosti tečejo pospešeno. Kazalniki naj bi bili doseženi do konca leta 2015. Zamuda je nastala v največji meri zaradi izvedbe javnega naročila za projektanta, kjer je trajalo 2 leti, da je bila pogodba podpisana. Števila v oklepajih pomenijo število sicer zgrajenih merilnih mest, vendar na presečni datum (31.12.2014) ta merilna mesta še niso bila vključena v operativno mrežo ARSO.

| Finančna izvedba: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naslov pogodbe, vrsta & opis | Številka pogodbe | Certificirano s strani OP pred tem poročilom | Certificirano s strani OP v tem poročilu | Skupaj certificirano s strani OP | Preostanek | Celotni upravičeni strošek pogodbe - EU del |
|  |  | [1] | [2] | [3]=[1]+[2] | [4]=[5]-[3] | [5] |
| Nakup vozil za izvedbo projekta | 2523-09-600077 | 167.162,70 € | 0,00 € | 167.162,70 € | 0,17 € | 167.162,87 € |
| Izvajanje inženiringa v pripravi in izvedbi projekta | 2523-09-600100 | 339.089,34 € | 116.364,86 € | 455.454,20 € | 209.607,99 € | 665.062,19 € |
| Ionski kromatograf za določevanje kationov | 2523-09-500223 | 30.089,06 € | 0,00 € | 30.089,06 € | 0,00 € | 30.089,06 € |
| Ionski kromatograf za določevanje anionov | 2523-09-500228 | 63.099,24 € | 0,00 € | 63.099,24 € | 0,00 € | 63.099,24 € |
| Analizator organskega in elementarnega ogljika | 2523-09-500224 | 55.788,29 € | 0,00 € | 55.788,29 € | 0,00 € | 55.788,29 € |
| Stereomikroskop, mikroskop in vira hladne svetlobe | 2523-09-500225 | 36.331,38 € | 0,00 € | 36.331,38 € | 0,00 € | 36.331,38 € |
| Akustični Dopllerjev merilnik pretokov (2) in ADMP čolniček | 2523-09-500226 | 110.230,45 € | 0,00 € | 110.230,45 € | 0,00 € | 110.230,45 € |
| Ultrazvočni točkovni merilnik hitrosti | 2523-09-500227 | 7.344,00 € | 0,00 € | 7.344,00 € | 0,00 € | 7.344,00 € |
| Programska oprema za prenos in kontrolo podatkov | 2523-09-300006 | 67.388,56 € | 0,00 € | 67.388,56 € | 0,00 € | 67.388,56 € |
| Nadgradnja prognostičnega sistema slovenskih rek- Sava in Soča - 1 | 2523-09-500231 | 272.217,60 € | 0,00 € | 272.217,60 € | 0,00 € | 272.217,60 € |
| Tehnično-admin. pomoč in svetovanje pri vodenju projekta SSSV | 2523-10-600059 | 65.729,82 € | 18.050,69 € | 83.780,51 € | 53.924,59 € | 137.705,10 € |
| Naslov pogodbe, vrsta & opis (nadaljevanje) | Številka pogodbe | Certificirano s strani OP pred tem poročilom | Certificirano s strani OP v tem poročilu | Skupaj certificirano s strani OP | Preostanek | Celotni upravičeni strošek pogodbe - EU del |
|  |  | [1] | [2] | [3]=[1]+[2] | [4]=[5]-[3] | [5] |
| Strokovno-svetovalne storitve pri izvedbi postopkov javnega naročanja predvidenih okviru projekta SSSV | 2523-10-600056 | 72.023,12 € | 0,00 € | 72.023,12 € | 63.228,88 € | 135.252,00 € |
| Klimatizacija sistemskega prostora | 2523-10-600065 | 172.057,65 € | 0,00 € | 172.057,65 € | 0,00 € | 172.057,65 € |
| Vir rezervnega napajanja z električno energijo | 2523-10-600066 | 38.250,00 € | 0,00 € | 38.250,00 € | 0,00 € | 38.250,00 € |
| Izdelava nalepk, gradbiščnih in razlagalnih tabel in njihova montaža ter produkcija, izvedba in distribucija drugih materialov | 2523-10-600053 | 46.635,88 € | 3.319,66 € | 49.955,54 € | 11.156,19 € | 61.111,73 € |
| Informacijski sistem za monitoring kmetijske suše (ISiMKS) | 2523-11-500038 | 193.873,44 € | 0,00 € | 193.873,44 € | 0,00 € | 193.873,44 € |
| Informacijski sistem - ekspertno numerični sist. za podporo odločanju na aluvialnih telesih | 2523-11-500039 | 271.696,04 € | 44.715,44 € | 316.411,48 € | 0,00 € | 316.411,48 € |
| Nadomestni prostori za Umerjevalni laboratorij | 2523-11-500047 | 28.066,74 € | 0,00 € | 28.066,74 € | 0,00 € | 28.066,74 € |
| Projektiranje in projektna dokumentacija za merilna mesta | 2523-11-700082 | 329.773,68 € | 99.910,05 € | 429.683,73 € | 249.182,43 € | 678.866,16 € |
| Projektiranje in projektna dokumentacija za prizidek laboratorij | 2523-11-600036 | 67.401,60 € | 0,00 € | 67.401,60 € | 16.850,40 € | 84.252,00 € |
| Modernizacija računskega centra in infrastrukture za izračun numerično intenzivnih aplikacij | 2334-12-600016 | 217.000,92 € | 0,00 € | 217.000,92 € | 0,00 € | 217.000,92 € |
| Izdelava projektne dokumentacije ter vseh potrebnih študij in elaboratov za gradnjo radarskega centra | 2523-12-600007 | 13.806,72 € | 3.509,20 € | 17.315,92 € | 0,01 € | 17.315,93 € |
| Nadgradnja prognostičnega sistema slovenskih rek - Sava Soča 2 | 2334-12-500010 | 215.961,74 € | 158.958,26 € | 374.920,00 € | 19.869,81 € | 394.789,81 € |
| Informacijski sistem za modeliranje morja | 2334-12-700001 | 145.962,00 € | 49.464,90 € | 195.426,90 € | 131.906,40 € | 327.333,30 € |
| Nadgradnja vremenskega radarskega omrežja: Radar RC Lisca - nadgradnja strojne opreme | 2334-12-700062 | 119.952,00 € | 0,00 € | 119.952,00 € | 0,00 € | 119.952,00 € |
| Naslov pogodbe, vrsta & opis (nadaljevanje) | Številka pogodbe | Certificirano s strani OP pred tem poročilom | Certificirano s strani OP v tem poročilu | Skupaj certificirano s strani OP | Preostanek | Celotni upravičeni strošek pogodbe - EU del |
|  |  | [1] | [2] | [3]=[1]+[2] | [4]=[5]-[3] | [5] |
| Nadgradnja vremenskega radarskega omrežja: Radar RC Pasja ravan - nabava strojne opreme inRadarsko omrežje SIRAD - nabava procesne opreme | 2334-12-700063 | 153.027,60 € | 1.033.080,81 € | 1.186.108,41 € | 0,01 € | 1.186.108,42 € |
| Izdelava revizije projektne dokumentacije PGD za postavitev radarskega centra na Pasji ravni nad Škofjo Loko | 2334-12-700003 | 1.683,00 € | 0,00 € | 1.683,00 € | 0,00 € | 1.683,00 € |
| Izdelava geodetskih načrtov obstoječega stanja terena | 2523-12-700060 | 6.663,15 € | 2.696,19 € | 9.359,34 € | 585,66 € | 9.945,00 € |
| Revizija PGD za lab. prizidek | 252396-12-0001 | 7.140,00 € | 0,00 € | 7.140,00 € | 0,00 € | 7.140,00 € |
| Parcelacija zemljišča za radar | 233496-12-0001 | 383,52 € | 0,00 € | 383,52 € | 0,00 € | 383,52 € |
| Komunalni prispevek – radar | 351-247/2012 | 878,71 € | 0,00 € | 878,71 € | 0,00 € | 878,71 € |
| Komunalni prispevek - lab. prizidek | 354-917/2012-07 | 109.291,12 € | 0,00 € | 109.291,12 € | 0,00 € | 109.291,12 € |
| Posodobitev računskega centra za izvajanje numerično intenzivnih aplikacij | 2334-13-100154 | 552.809,40 € | 0,00 € | 552.809,40 € | 0,00 € | 552.809,40 € |
| Dobava, montaža in zagon opreme za merilna mesta - 1. sklop: Avtomatski merilni sistem xoberl z ožičenjem in oprema za zajem slike | 2334-13-500052 | 245.273,11 € | 517.585,55 € | 762.858,66 € | 1.089.503,76 € | 1.852.362,42 € |
| Dobava, montaža in zagon opreme za merilna mesta - 2. sklop: Senzorji za spremljanje količine , tipa padavin in sedanjega vremena | 2334-13-500053 | 73.899,73 € | 134.081,98 € | 207.981,71 € | 714.941,03 € | 922.922,74 € |
| Dobava, montaža in zagon opreme za merilna mesta - 4. sklop: Hidrološki senzorji | 2334-13-500054 | 23.871,74 € | 128.359,82 € | 152.231,56 € | 320.018,24 € | 472.249,80 € |
| Izvedba GOI del za merilna mesta - 2. naročilo | 2334-13-600040 | 45.655,63 € | 0,00 € | 45.655,63 € | 8.211,28 € | 53.866,91 € |
| Izvedba GOI del za merilna mesta - 3. naročilo | 2334-13-600041 | 115.777,82 € | 0,00 € | 115.777,82 € | 13.065,81 € | 128.843,63 € |
| Izvedba GOI del za merilna mesta - 4. naročilo | 2334-13-600042 | 46.489,36 € | 0,00 € | 46.489,36 € | 5.015,98 € | 51.505,34 € |
| Naslov pogodbe, vrsta & opis (nadaljevanje) | Številka pogodbe | Certificirano s strani OP pred tem poročilom | Certificirano s strani OP v tem poročilu | Skupaj certificirano s strani OP | Preostanek | Celotni upravičeni strošek pogodbe - EU del |
|  |  | [1] | [2] | [3]=[1]+[2] | [4]=[5]-[3] | [5] |
| Izvedba GOI del za merilna mesta - 5. naročilo | 2334-13-600043 | 63.586,86 € | 0,00 € | 63.586,86 € | 1.420,79 € | 65.007,65 € |
| Izvedba GOI del za merilna mesta na podzemnih vodah - 1. naročilo | 2334-13-500055 | 0,00 € | 245.259,53 € | 245.259,53 € | 21.498,54 € | 266.758,07 € |
| Izvedba GOI del za merilna mesta na podzemnih vodah - 2. naročilo | 2334-13-500056 | 0,00 € | 396.158,43 € | 396.158,43 € | 87,86 € | 396.246,29 € |
| Izvedba GOI del za merilna mesta - 8. naročilo | 2334-13-500059 | 42.018,81 € | 0,00 € | 42.018,81 € | 2.967,47 € | 44.986,28 € |
| Izvedba GOI del za Radarski center Pasja ravan | 2334-13-700028 | 0,00 € | 438.537,53 € | 438.537,53 € | 0,01 € | 438.537,54 € |
| Izvedba GOI del za merilna mesta - 6. naročilo | 2334-13-500057 | 0,00 € | 87.744,08 € | 87.744,08 € | 16.267,74 € | 104.011,82 € |
| Izvedba GOI del za merilna mesta - 7. naročilo | 2334-13-500058 | 0,00 € | 97.750,10 € | 97.750,10 € | 15.953,54 € | 113.703,64 € |
| Dobava, montaža in zagon opreme za merilna mesta - 3. sklop: Meteorološki senzorji | 2334-13-600057 | 0,00 € | 34.616,09 € | 34.616,09 € | 1.000.309,91 € | 1.034.926,00 € |
| Izvedba GOI del za merilna mesta - 9. naročilo | 2334-13-500062 | 0,00 € | 180.272,74 € | 180.272,74 € | 4.005,47 € | 184.278,21 € |
| Izvedba GOI del za merilna mesta - 10. naročilo | 2334-13-500061 | 0,00 € | 109.382,96 € | 109.382,96 € | 13.259,89 € | 122.642,85 € |
| Izvedba GOI del za merilna mesta na podzemnih vodah - 3. naročilo | 2334-13-600068 | 0,00 € | 261.556,70 € | 261.556,70 € | 8.030,24 € | 269.586,94 € |
| Elektro priključek - radar | 2334-13-700032 | 1.623,71 € | 0,00 € | 1.623,71 € | 0,00 € | 1.623,71 € |
| Izvedba GOI del za merilna mesta - 12. naročilo | 2334-13-500068 | 0,00 € | 93.707,74 € | 93.707,74 € | 3.977,79 € | 97.685,53 € |
| Nakup opreme za laboratorije in hidrometrične meritve - 10 sklop: Oprema za laboratorij sončnega sevanja | 2334-13-500073 | 0,00 € | 109.362,02 € | 109.362,02 € | 0,00 € | 109.362,02 € |
| Nakup opreme za laboratorije in hidrometrične meritve - 1 sklop: Oprema za meritve na morju | 2334-13-500069 | 0,00 € | 172.142,00 € | 172.142,00 € | 0,00 € | 172.142,00 € |
| Nakup opreme za laboratorije in hidrometrične meritve - 3 sklop: Oprema za analize v sledovih | 2334-13-500070 | 0,00 € | 283.502,13 € | 283.502,13 € | 87.269,45 € | 370.771,58 € |
| Naslov pogodbe, vrsta & opis (nadaljevanje) | Številka pogodbe | Certificirano s strani OP pred tem poročilom | Certificirano s strani OP v tem poročilu | Skupaj certificirano s strani OP | Preostanek | Celotni upravičeni strošek pogodbe - EU del |
|  |  | [1] | [2] | [3]=[1]+[2] | [4]=[5]-[3] | [5] |
| Nakup opreme za laboratorije in hidrometrične meritve - 9 sklop: Oprema za laboratorij za umerjanje merilnikov padavin | 2334-13-500072 | 0,00 € | 10.054,75 € | 10.054,75 € | 0,00 € | 10.054,75 € |
| Izgradnja laboratorijskega prizidka | 2334-13-600071 | 0,00 € | 2.234.677,78 € | 2.234.677,78 € | 3.421.997,75 € | 5.656.675,53 € |
| Elektro priključek - MM Davča | 2334-13-700033 | 0,00 € | 528,27 € | 528,27 € | 0,01 € | 528,28 € |
| Nakup prostorov za Službo za morsko meteorologijo in oceanografijo | 2334-13-600078 | 0,00 € | 329.800,00 € | 329.800,00 € | 0,00 € | 329.800,00 € |
| Nakup prostorov za Službo za morsko meteorologijo in oceanografijo | 2334-13-600079 | 0,00 € | 5.100,00 € | 5.100,00 € | 0,00 € | 5.100,00 € |
| Elektro priključek - MM Trebnje | 2334-13-700041 | 0,00 € | 525,72 € | 525,72 € | 0,01 € | 525,73 € |
| Izvedba GOI del za merilna mesta na podzemnih vodah - 4. naročilo | 2334-13-500204 | 0,00 € | 138.155,16 € | 138.155,16 € | 9.174,51 € | 147.329,67 € |
| Nakup opreme za laboratorije in hidrometrične meritve - 4 sklop: Splošna laboratorijska oprema | 2334-13-500203 | 0,00 € | 32.701,79 € | 32.701,79 € | 0,01 € | 32.701,80 € |
| Elektro priključek - MM Babno Polje | 2334-13-700268 | 0,00 € | 528,27 € | 528,27 € | 0,01 € | 528,28 € |
| Elektro priključek - MM Krn | 2334-13-700269 | 0,00 € | 528,27 € | 528,27 € | 0,01 € | 528,28 € |
| Elektro priključek - MM Bukovski vrh | 2334-13-700270 | 0,00 € | 528,27 € | 528,27 € | 0,01 € | 528,28 € |
| Izvedba GOI del za merilna mesta - 13. naročilo | 2334-13-500207 | 0,00 € | 122.181,58 € | 122.181,58 € | 17.827,86 € | 140.009,44 € |
| Elektro priključek - MM Velenje | 2334-13-700271 | 0,00 € | 528,27 € | 528,27 € | 0,01 € | 528,28 € |
| Oprema – SMMO | 2334-13-600086 | 0,00 € | 2.550,00 € | 2.550,00 € | 0,00 € | 2.550,00 € |
| Izvedba GOI del za merilna mesta - 15. naročilo | 2334-14-500008 | 0,00 € | 119.532,50 € | 119.532,50 € | 5.803,28 € | 125.335,78 € |
| Izvedba GOI del za merilna mesta - 16. naročilo | 2334-14-500009 | 0,00 € | 138.286,22 € | 138.286,22 € | 14.630,26 € | 152.916,48 € |
| Izvedba GOI del za merilna mesta - 17. naročilo | 2334-14-500011 | 0,00 € | 163.180,79 € | 163.180,79 € | 6.076,23 € | 169.257,02 € |
| Izvedba GOI del za merilna mesta na podzemnih vodah - 5. naročilo | 2334-14-500014 | 0,00 € | 193.765,15 € | 193.765,15 € | 11.807,47 € | 205.572,62 € |
| Naslov pogodbe, vrsta & opis (nadaljevanje) | Številka pogodbe | Certificirano s strani OP pred tem poročilom | Certificirano s strani OP v tem poročilu | Skupaj certificirano s strani OP | Preostanek | Celotni upravičeni strošek pogodbe - EU del |
|  |  | [1] | [2] | [3]=[1]+[2] | [4]=[5]-[3] | [5] |
| Oprema - omrežno stikalo SMMO | 233496-14-0005 | 0,00 € | 626,69 € | 626,69 € | 0,01 € | 626,70 € |
| Elektro priključek – MM Metlika | 2334-14-700012 | 0,00 € | 535,23 € | 535,23 € | 0,01 € | 535,24 € |
| Stoli – SMMO | 233496-14-0006 | 0,00 € | 1.528,40 € | 1.528,40 € | 0,01 € | 1.528,41 € |
| Elektro priključek – MM Velike Lašče | 2334-14-700013 | 0,00 € | 495,31 € | 495,31 € | 0,00 € | 495,31 € |
| Elektro priključek – MM Luče | 2334-14-700020 | 0,00 € | 535,24 € | 535,24 € | 0,01 € | 535,25 € |
| Elektro priključek – MM Gornji Grad | 2334-14-700018 | 0,00 € | 535,24 € | 535,24 € | 0,01 € | 535,25 € |
| Nakup opreme za laboratorije in hidrometrične meritve - Sklop 1: Oprema za občasni hidrološki monitoring | 2334-14-500026 | 0,00 € | 112.960,41 € | 112.960,41 € | 0,00 € | 112.960,41 € |
| Nakup opreme za laboratorije in hidrometrične meritve - Sklop 3: Oprema za temperaturni laboratorij, Sklop 4: Oprema za laboratorij relativne vlažnosti, Sklop 5: Oprema za laboratorij zr. tlaka | 2334-14-500022 | 0,00 € | 621.208,62 € | 621.208,62 € | 0,01 € | 621.208,63 € |
| Nakup opreme za laboratorije in hidrometrične meritve - Sklop 6: Spektrofotometer | 2334-14-500023 | 0,00 € | 16.480,52 € | 16.480,52 € | 0,00 € | 16.480,52 € |
| Izvedba GOI del za merilna mesta - 20. naročilo | 2334-14-500029 | 0,00 € | 93.810,13 € | 93.810,13 € | 5.082,04 € | 98.892,17 € |
| Izvedba GOI del za merilna mesta - 18. naročilo | 2334-14-500027 | 0,00 € | 130.980,27 € | 130.980,27 € | 26.654,09 € | 157.634,36 € |
| Analiza tveganja z mat. modelom toka podzemne vode in prenosa onesnaženja in revizija | 233496-14-0011 | 0,00 € | 1.659,20 € | 1.659,20 € | 0,00 € | 1.659,20 € |
| Elektro priključek – MM Radegunda | 2334-14-700019 | 0,00 € | 535,24 € | 535,24 € | 0,01 € | 535,25 € |
| Elektro priključek – MM Kočevje | 2334-14-700031 | 0,00 € | 495,30 € | 495,30 € | 0,01 € | 495,31 € |
| Elektro priključek – MM Mežica | 2334-14-700030 | 0,00 € | 535,24 € | 535,24 € | 0,01 € | 535,25 € |
| Elektro priključek – MM Jeruzalem | 2334-14-700032 | 0,00 € | 495,30 € | 495,30 € | 0,01 € | 495,31 € |
| Nakup miz – SMMO | 233458-14-0003 | 0,00 € | 722,50 € | 722,50 € | 0,00 € | 722,50 € |
| Elektro priključek – MM Idrija | 2334-14-700021 | 0,00 € | 535,23 € | 535,23 € | 0,01 € | 535,24 € |
| Elektro priključek – MM Godnje | 2334-14-700051 | 0,00 € | 535,25 € | 535,25 € | 0,00 € | 535,25 € |

| Naslov pogodbe, vrsta & opis (nadaljevanje) | Številka pogodbe | Certificirano s strani OP pred tem poročilom | Certificirano s strani OP v tem poročilu | Skupaj certificirano s strani OP | Preostanek | Celotni upravičeni strošek pogodbe - EU del |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [1] | [2] | [3]=[1]+[2] | [4]=[5]-[3] | [5] |
| Izvedba GOI del za merilna mesta – 23. naročilo | 2334-14-500044 | 0,00 € | 122.615,19 € | 122.615,19 € | 1.021,89 € | 123.637,08 € |
| Izvedba GOI del za merilna mesta – 25. naročilo | 2334-14-500046 | 0,00 € | 119.300,73 € | 119.300,73 € | 11.283,26 € | 130.583,99 € |
| Izvedba GOI del za merilna mesta – 26. naročilo | 2334-14-500047 | 0,00 € | 118.804,86 € | 118.804,86 € | 14.566,07 € | 133.370,93 € |
| Elektro priključek – MM Rogaška Slatina | 2334-14-700052 | 0,00 € | 535,25 € | 535,25 € | 0,00 € | 535,25 € |
| Stroški izdaje uporab. dovoljenja za radarski center Pasja Ravan | 233496-14-0022 | 0,00 € | 912,56 € | 912,56 € | 0,00 € | 912,56 € |
| Elektro priključek – MM Osilnica | 2334-14-700054 | 0,00 € | 495,32 € | 495,32 € | 0,01 € | 495,33 € |
| Izvedba GOI del za merilna mesta – 27. naročilo | 2334-14-500048 | 0,00 € | 101.064,35 € | 101.064,35 € | 6.291,59 € | 107.355,94 € |
| Elektro priključek - MM Nova vas - Bloke | 2334-14-700056 | 0,00 € | 535,25 € | 535,25 € | 0,00 € | 535,25 € |
| Novi geodetski posnetki | 2334-14-600039 | 0,00 € | 2.022,14 € | 2.022,14 € | 2.022,16 € | 4.044,30 € |
| Nakup opreme za laboratorije in hidrometrične meritve – Sklop 2: Akustični točkovni merilnik hitrosti (ATMH) | 2334-14-500039 | 0,00 € | 11.552,18 € | 11.552,18 € | 0,00 € | 11.552,18 € |
| Elektro priključek – MM Trojane Limovce | 2334-14-700058 | 0,00 € | 535,25 € | 535,25 € | 0,00 € | 535,25 € |
| Elektro priključek – MM Remšnik | 2334-14-700062 | 0,00 € | 535,25 € | 535,25 € | 0,00 € | 535,25 € |
| Elektro priključek – MM Tatre | 2334-14-700060 | 0,00 € | 535,25 € | 535,25 € | 0,00 € | 535,25 € |
| Elektro priključek – MM Tolmin-Volče | 2334-14-700059 | 0,00 € | 535,25 € | 535,25 € | 0,00 € | 535,25 € |
| Elektro priključek – MM Korošče | 2334-14-700063 | 0,00 € | 535,25 € | 535,25 € | 0,00 € | 535,25 € |
| Elektro priključek – MM Kočevske Poljane | 2334-14-700064 | 0,00 € | 535,25 € | 535,25 € | 0,00 € | 535,25 € |
| Elektro priključek - MM Sveti Duh | 2334-14-220211 | 0,00 € | 535,25 € | 535,25 € | 0,00 € | 535,25 € |
| Skupno |  | 4.637.005,24 € | 9.780.036,15 € | 14.417.041,39 € | 7.636.355,99 € | 22.053.397,38 € |

Opomba:  V tabelo niso vnesene pogodbe, ki še niso bile nič realizirane.

V stolpcu [4] Preostanek so nekatere vrednosti (sploh pri priključkih elektrike) 0,01 €, kar je posledica dveh računov in zaokroževanja EU dela navzdol.   Pri gradbenih delih na merilnih mestih je vrednost preostanka [4]  razlika med pogodbeno vrednostjo in končno obračunano vrednostjo gradbenih del – ta se ne bo izplačala in tudi ne certificirala.

| Časovna realizacija projekta* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Spodaj navedite časovno realizacijo celotnega projekta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Datum začetka (A) |  |  | Datum zaključitve (B) |  |  |  |  |  |
| 1. Študije izvedljivosti |  |  | Avgust 2007 |  |  | December 2009 |  |  |  |  |  |
| 2. Analiza stroškov in koristi (vključno s finančno analizo) |  |  | Avgust 2007 |  |  | December 2009 |  |  |  |  |  |
| 3. Presoja vplivov na okolje |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 4. Načrtovane študije |  |  | Junij 2006 |  |  | Maj 2013 |  |  |  |  |  |
| 5. Priprava razpisne dokumentacije |  |  | Maj 2009 |  |  | Julij 2013 |  |  |  |  |  |
| 6. Predvideni začetek javnega(-nih) razpisa(-sov)** |  |  | Julij 2009 |  |  | Avgust 2013 |  |  |  |  |  |
| 7. Pridobivanje zemljišč |  |  | September 2007 |  |  | Oktober 2013*** |  |  |  |  |  |
| 8. Konstrukcijska faza/naročilo |  |  | December 2009 |  |  | December 2015N |  |  |  |  |  |
| 9. Operativna faza |  |  | Januar 2010 |  |  | December 2015N |  |  |  |  |  |
| * V kolikor gre za datum, ki še ni realiziran, temveč le načrtovan, datum označite z nadpisano črko N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ** natančno določite za vsak javni razpis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Priložite povzetek časovnega razporeda glavnih kategorij dela (tj. Ganttov diagram, kjer je na voljo). *** Pridobivanje zemljišč za merilne postaje je končano, v okviru te aktivnosti pa teče še pridobivanje služnosti za komunalne vode za merilne postaje, ta aktivnost se naj bi zaključila v letu 2015. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finančna izvedba glede na vire financiranja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Za projekt so bila v obdobju poročanja (leto 2014) izvedena izplačila iz naslednjih virov: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vir izplačil (EUR) |  |  |  |  |  |  | Od tega (informativno) |  |  |  |  |
| Izplačila skupaj | Pomoč Skupnosti | Nacionalni javni (ali enakovredni) |  | Nacionalni zasebni | Drugi viri (navedite) |  | Posojila EIB/EIS |  |  |  |  |
| (a) = (b) + (c) + (d) + (e) | (b) | (c ) |  | (d) | (e) |  | (f) |  |  |  |  |
| 12.052.605,53 € | 10.244.712,45 € | 1.807.893,08 € |  | 0 € | 0 € |  | 0 € |  |  |  |  |

# Priloga 2: PREDSTAVITEV PRIMERA DOBRE PRAKSE

V LP je posebej izpostavljena dejavnost, ki se smatra kot dobra praksa na programski ali projektni ravni.

| Država: | SI Slovenija |
| --- | --- |
| Regija: | SI0 Slovenija |
| Dejavnost: | Kampanja »Kaj pa je bilo z evropskim denarjem narejeno zate, za tvoj kraj?« |
| Trajanje: | 5. avgust 2014 - 23. oktober 2014 |
| Cilj: | Konvergenca |
| Financiranje: | Skupaj stroški € 40.689,00 Prispevek EU € 34.585,65 Prispevek nacionalnih organov € 6.103,35 Pokrajinski viri € 0 Zasebni viri € 0 |
| Kontakt: | Ime: Nataša Rojšek Organizacija: Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko Naslov: Kotnikova ulica 5, Ljubljana e-pošta: natasa.rojsek@gov.si Internet: www.eu-skladi.si |
| Opis kampanje: | V Sloveniji je bilo v programskem obdobju 2007–2013 sofinanciranih več kot 95.300 projektov, zato sta Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) in Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) želela opozoriti na številne dobre zgodbe, ki so bile v Sloveniji ustvarjene s pomočjo evropskih sredstev. Namen kampanje ni bil le informirati javnost, temveč jo tudi pritegniti k sodelovanju. Slogan »Kaj pa je bilo z evropskim denarjem narejeno zate, za tvoj kraj? je bil spodbuda, da bi ljudje sami našli dobre projekte v svojem okolju in opazili konkretne izboljšave kakovosti svojega življenja. S fotografsko razstavo, ki je bila odprta 2. oktobra 2014 ob 17.00 na Kongresnem trgu in je trajala do 23. oktobra 2014, se je obenem povzelo dosedanje izvajanje evropske kohezijske politike, politike razvoja podeželja in ribiške politike v Sloveniji in napovedalo izvajanje omenjenih politik do leta 2020. |
| Izvedba kampanje: | - Faza kampanje: zbiranje predlogov naj projektov Splošna javnost je predlagala projekte, ki so jim spremenili življenje oz. prispevali k izboljšanju kakovosti njihovega življenja oz. življenja skupnosti. Nanašati so se morali na projekte, ki so bili izvedeni v Sloveniji in sofinancirani iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, Kohezijskega sklada, Evropskega socialnega sklada, Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in/ali Evropskega sklada za ribištvo. SVRK in MKGP sta predloge zbirala med 5. 8. 2014 in 12. 9. 2014 na elektronskem naslovu: info.svrk@gov.si. Predlagatelj je moral pripisati: - za kateri projekt gre, - kraj, kjer se je projekt izvajal, - zakaj je izbral ta projekt oz. kaj je predlagani projekt storil zanj ali njegovo skupnost. |
| Izvedba kampanje (nadaljevanje): | Prejetih je bilo 81 predlogov, SVRK in MKGP pa sta z žrebom izbrala 26 projektov, poskrbela za fotografiranje projektov in postavila razstavo fotografij. Na podlagi žreba so bili izbrani naslednji projekti: - Izgradnja kolesarske povezave Rogaška Slatina–Podčetrtek–Bistrica ob Sotli - AKTIV med seboj različnih, a enakopravnih - Mladi prevzemnik kmetije, postavitev sadovnjakov in mrež proti toči, Arnovo selo - Postavitev igral za otroke, Tišina - Kulturni center s knjižnico - Enotne regijske štipendijske sheme - Predelava mesa v trajne suhomesnate izdelke, Hrastovlje - Obnova Gradu Rajhenburg - Podjetno v svet podjetništva - 2Bparks (Ustvarjalno trajnostno gospodarjenje, trženje po meri območja in okoljska vzgoja o parkih) - Energetska sanacija bolnice Slovenj Gradec - Nakup stroja in gradnja skladišča za lesne sekance, Zbelovska Gora - Gorenjska plaža – ureditev turistično kulturnega centra - Projekt USE-REUSE - »Vzpostavitev pogojev za delovanje mreže reuse centrov z zelenimi delovnimi mesti« - Sveže iz morja – premični gostinski objekt (vozilo) - Kovček svetlobe in nostalgični zvoki lajne ter nadaljevalni projekt Kovček svetlobe 2.12 - Oskrba s pitno vodo Pomurja - Plovilo EKO 1 - Dežela kozolcev - Obnova in posodobitev planinskih postojank v Sloveniji - Tematska pot Na svoji zemlji, Baška grapa - Rekonstrukcija ceste Zali Log - Davča - Energetska prenova OŠ Horjul - Novogradnja Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo ter Fakultete za računalništvo in informatiko - Ribištvo v slovenski Istri kot motivacija, poklic in turizem za mlade - Hmelj, nekoč zeleno zlato; Kaj pa danes ?, Šaleška dolina - Faza kampanje: fotografska razstava in glasovanje za naj projekt Razstava fotografij je bila odprta s krajšo prireditvijo, nato pa je bilo mogoče v času postavitve razstave (med 2. in 23. oktobrom 2014) prek spletne strani www.eu-skladi.si glasovati za najboljši projekt. Nagrade V okviru natečaja se je izžrebalo tudi nagrade, ki so jih prispevali nekateri prejemniki evropskih sredstev: - Vikend oddih za 2 osebi v Hotelu Balnea, Terme Dolenjske Toplice - Vstopnice za pustolovski park (Hoteli Otočec) - Celodnevne vstopnice za bazene v Termah Dolenjske ali Šmarješke Toplice - Izlet za dve osebi s strani Turistične razvojne agencije Autentica - Jesenski Boškarinov pohod, 31.10.2014 - Družinska vstopnica za ogled Parka vojaške zgodovine in notranjosti podmornice - Družinska vstopnica za ogled Muzeja Pivških presihajočih jezer - Družinska vstopnica za ogled Gradu Prem - Vstopnice za kopanje v Vodnem parku Bohinj (15 vstopnic za dve osebi) |
| Izvedba kampanje (nadaljevanje): | Udeleženci Število udeležencev: vsega skupaj je bilo okvirno 200 – 250 udeležencev. Udeleženci so bili vabljeni preko mailing seznamov SVRK in MKGP. Za potrebe kampanje so bili pripravljeni letaki (500 izvodov), ki so bili distribuirani po centru Ljubljane in drugih lokacijah po Sloveniji. Rezultati kampanje: - poslanih 81 predlogov s strani javnosti, - fotografije 26 projektov, - video filmi 26-ih projektov in skupni video slo/ang, - glasovalo 2.444 oseb - največ glasov prejel projekt PvSP – 930 glasov. |
| Obveščanje in informiranje javnosti: | Obveščanje udeležencev in upravičencev Obveščanje javnosti: - Preko spletnih strani www.svrk.gov.si in www.eu-skladi.si ter Facebook profila www.facebook.com/EUSkladi, www.mkgp.gov.si, http://www.program-podezelja.si/sl/. - Vabilo poslano na mailing listo Kohezijskega e-kotička (preko 2.200 naslovov). - Vabilo članom nadzornih odborov posameznih operativnih programov in drugim deležnikom, vključenim v izvajanje EKP (razvojne agencije, univerze itd.). - Najava kampanje na Valu 202. - Vabilo odprtja fotografske razstave poslano na vse glavne pisarne ministrstev, ki so vključeni v izvajanje kohezijske politike, na Predstavništvo Evropske komisije in UKOM. - Preko medijev, ki jim je bilo poslano vabilo na razstavo. Obveščanje medijev Mediji so bili obveščeni prek službe za odnose z javnostmi, ki je poslala vabilo za medije. Vabilo je bilo objavljeno tudi na spletni strani www.svrk.gov.si in www.eu-skladi.si. Informacije po dogodku s fotogalerijo so bile objavljene na www.svrk.gov.si in www.eu-skladi.si ter www.facebook.com/EUSkladi. Mediji, ki so bili prisotni na dogodku oziroma so o dogodku poročali: - Val 202, - dolenjski list.si, - posavje.info, - delo.si in Delo, - primorske.si, - STAkrog, - Kmečki glas, - RA Ognjišče, - Gorenjski glas. Oglaševanje Val 202 - prispevek o projektih vključno s predstavitvijo kampanje – Petkova izvidnica (15.8.2014) in obvestila za napoved dogodka ter oglas v zeleni deželi in napoved dogodka na RA Ognjišču (MKGP). |

OU je dne 2.4.2009 za projekt izdal odločbo o dodelitvi kohezijskih sredstev za projekt, ki jo je po spremembi operacije s sklepom EK št. C(2014)6374 v veliki projekt dne 17.9.2014 z drugo spremembo odločbe razveljavil.

OU je dne 18.12.2012 za projekt izdal odločbo o dodelitvi kohezijskih sredstev za projekt, ki jo je po spremembi operacije s sklepom EK št. C(2014)4354 v veliki projekt dne 3.9.2014 z drugo spremembo odločbe razveljavil.

OU je dne 13.8.2013 za projekt izdal odločbo o dodelitvi kohezijskih sredstev za projekt, ki jo je po spremembi operacije s sklepom EK št. C(2014)9459 v veliki projekt dne 25.2.2015 s prvo spremembo odločbe razveljavil. Ker je bila odločba o razveljavitvi izdana šele v letu 2015, je ni na seznamu potrjenih projektov pod 50 mio EUR v Tabeli 2. O tej spremembi bomo poročali v letnem poročilu za leto 2015.

Razveljavitev odločbe zaradi spremembe operacije v 'veliki projekt'.

Poleg navedenih nacionalnih virov še drugi viri (občinski proračun) v višini 18.036.240,22 EUR.

Poleg navedenih nacionalnih virov še drugi viri

Poleg navedenih nacionalnih virov še drugi viri

Razveljavitev odločbe zaradi spremembe operacije v 'veliki projekt'.

Poleg navedenih nacionalnih virov še drugi viri (občinski viri) v višini 15.366.226,68 EUR.

Poleg navedenih nacionalnih virov še drugi viri

Poleg navedenih nacionalnih virov še drugi viri

Poleg navedenih nacionalnih virov še drugi viri

Poleg navedenih nacionalnih virov še drugi viri

Celotna potrjena vrednost v letnem poročilu se nanaša na višino celotne potrjene vrednosti za vse upravičence, ki so v letu 2014 prejeli sklep, in sicer gre za seštevek EU+SLO+zasebni viri (oz. drugi javni viri) za posameznega upravičenca, kot to izhaja iz sklepa o dodelitvi nepovratnih sredstev, ne glede na dejstvo, da so nekateri od prejemnikov sredstev kasneje odstopili od pogodbe ali pogodbe sploh niso podpisali!

Pri pripravi Letnega poročila 2010 o izvajanju OP ROPI je prišlo do napake

Ur.l.  RS št. 92/2013

ratnih sredstev, ne glede na dejstvo, da so nekateri od prejemnikov sredstev kasneje odstopili od pogodbe ali pogodbe sploh niso podpisali!

? Pri pripravi Letnega poročila 2010 o izvajanju OP ROPI je prišlo do napake, in

? Ur.l.  RS št. 92/2013

? Poleg navedenih nacionalnih virov še drugi viri (občinski proračun) v višini 18.036.240,22 EUR.

Poleg navedenih nacionalnih virov še drugi viri

Poleg navedenih nacionalnih virov še drugi viri

Razveljavitev odločbe zaradi spremembe operacije v 'veliki projekt'.

Poleg navedenih nacionalnih virov še drugi viri (občinski viri) v višini 15.366.226,68 EUR.

Odločba OU o razveljavitvi izdana v letu 2015.

Poleg navedenih nacionalnih virov še drugi viri

Poleg navedenih nacionalnih virov še drugi viri

Poleg navedenih nacionalnih virov še drugi viri

Poleg navedenih nacionalnih virov še drugi viri

Podrobnejši podatki o projektu so predstavljeni v Prilogi 1.

Zaradi enotne vstopne točke na spletno stran evropske kohezijske politike v Sloveniji so podatki kumulativni za vse tri operativne programe. Enako velja za kazalnik glede ocene prispevka evropske kohezijske politike ter število naslovnikov elektronskih sporočil .

Informativni dogodki, ki jih predvideva uredba 1828/2006, v okviru katerih so predstavljeni dosežki posameznega operativnega programa.

Drugi dogodki so na primer: različni seminarji, delavnice, okrogle mize, delovna srečanja ipd.

Na podlagi vrednotenja je bila ciljna vrednost kazalnikov  “št. natisnjenih tiskovin”  in “št. distrubuiranih tiskovin” za vse tri OP spremenjena iz 10.000 na 150.000 izvodov. V okviru OP RR je bila v letu 2010 izvedena aktivnost, v okviru katere je bilo natisnjenih 116.000, zato je delitev za dosego obeh kazalnikov po OP-jih naslednja: OP ROPI 20.000, OP RR 120.000 in OP RČV 10.000 izvodov.

Prva številka pomeni število radijskih oddaj, druga pa število objav spotov na radiu in televiziji v okviru kampanje leta 2009. Število je po vsebini natančneje obrazloženo v letnem poročilu 2009.

Poleg radijskih oddaj in obvestil je bilo predvajanih tudi 38 TV oddaj Prava ideja.

Prikazana je kumulativna vrednost.

V letnem poročilu 2013 se je navajala samo upravičena vrednost pogodbe in ne celotna vrednost

V letnem poročilu 2013 je bila navedena napačna absolutna vrednost kazalnika- 10% od celote znaša 0,1 in ne 0,01. Kot je bilo pomotoma navedeno.