KAZALO VSEBINE

1.	UVOD	6

2.	AKTUALNO STANJE IN GLAVNE AKTIVNOSTI V PRVEM POLLETJU LETA 2021	7

2.1	Stanje izvajanja kohezijske politike	8

2.2	Ukrepi za zajezitev COVID-19	21

2.3	React-EU	23

3.	GLAVNE AKTIVNOSTI V OBDOBJU	24

3.1	Izvajanje finančnih instrumentov (FI)	24

3.2	Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost (CLLD)	26

3.3	Izvajanje mehanizma celostnih teritorialnih naložb (CTN)	26

3.4	Dogovor za razvoj regij (DRR)	27

3.5	Informacijski sistemi za izvajanje evropske kohezijske politike	28

3.6	Promocija in obveščanje javnosti	28

4.	PROGRAMSKO OBDOBJE 2021–2027	30

4.1	Zakonodajni vidik	30

4.2	Dejavnosti, povezane s programiranjem 2021–2027	33

PRILOGE	34

Priloga 1: Poročilo o napredku pri pripravi tematskih omogočitvenih pogojev	34

KAZALO GRAFOV

GRAF 1: Stanje izvajanja vseh skladov iz OP EKP glede na geografsko razdelitev posameznih skladov/upravičenost in faze izvajanja na dan 30. 6. 2021 v EUR (EU del)	11

GRAF 2: Dodeljena sredstva po skladih v obdobju 31. 12. 2018 – 30. 6. 2021 v EUR (EU del)	12

GRAF 3: Izplačila po skladih v obdobju 31. 12. 2019 – 30. 6. 2021 v EUR (EU del)	13

GRAF 4: Certificirani izdatki glede na geografsko razdelitev/upravičenost v obdobju 31. 12. 2018 - 30. 6. 2021 v EUR (EU del)	14

GRAF 5: Prikaz deleža potrjenih operacij glede na razpoložljiva sredstva (EU del) na dan 30. 6. 2021 v okviru posameznih prednostnih osi (brez tehnične podpore)	18

GRAF 6: Stanje izvajanja EKP po posredniških organih na dan 30. 6. 2021 v EUR (EU del)	19

GRAF 7: Izplačila iz državnega proračuna po skladih v posameznih letih	21

KAZALO TABEL

TABELA 1: Stanje izvajanja po skladih in regijah skupaj: obdobje od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2021	10

TABELA 2: Stanje izvajanja po prednostnih oseh skupaj: obdobje od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2021	16

TABELA 3: Stanje izvajanja po posredniških organih: obdobje od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2021	19

TABELA 4: Izplačila iz državnega proračuna po skladih v posameznih letih	20

KRATICE, OKRAJŠAVE IN POMEN IZRAZOV

| AKTRP | Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja |
| --- | --- |
| AN | akcijski načrt |
| AP | administrativno preverjanje |
| ARSO | Agencija RS za okolje |
| certificirani izdatki | zahtevki za povračilo iz EU |
| CLLD | lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost |
| CPS | celostne prometne strategije |
| CPU | Center za podporo uporabnikom IS eMA |
| CTN | celostne teritorialne naložbe |
| DKom | Državna revizijska komisija |
| dodeljena sredstva | izdane odločitve o podpori/vrednost potrjenih NIO |
| DRR | dogovor za razvoj regij |
| DRSV | Direkcija RS za vode |
| e-CA | informacijski sistem organa za potrjevanje |
| EK | Evropska komisija |
| EKP | evropska kohezijska politika |
| EKSRP | Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja |
| e-MA | informacijski sistem organa upravljanja |
| ESIF | evropski strukturni in investicijski skladi kot viri financiranja OP: Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR), Evropski socialni sklad (ESS) in Kohezijski sklad (KS) |
| ESPR | Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo |
| FI | finančni instrumenti |
| INOP | Izvedbeni načrt Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 |
| JR | javni razpis |
| LAS | lokalne akcijske skupine |
| MDDSZ | Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti |
| MF | Ministrstvo za finance |
| MFeRAC | enoten, računalniško podprt računovodski sistem za izvrševanje državnega proračuna |
| MGRT | Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo |
| MIZŠ | Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport |
| MJU | Ministrstvo za javno upravo |
| MK | Ministrstvo za kulturo |
| MOP | Ministrstvo za okolje in prostor |
| MP | Ministrstvo za pravosodje |
| MZ | Ministrstvo za zdravje |
| MZI | Ministrstvo za infrastrukturo |
| NIO | način izbora operacije: javni razpis, javni poziv ali neposredna potrditev operacije, programa |
| NPO | neposredna potrditev operacije |
| OP EKP | Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 |
| OP ESPR | Operativni program za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo |
| operacija | potrjen projekt ali skupina projektov, ki jo izvaja en upravičenec ali več teh, ali potrjen program, ki ga izvaja upravičenec za doseganje ciljev prednostnih osi |
| OU | organ upravljanja |
| OPVP | območja pomembnega vpliva poplav |
| OzS | Odbor za spremljanje Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 |
| PN | prednostna naložba |
| PO | posredniški organ |
| pravice porabe | razpoložljiva sredstva evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta |
| predfinanciranje | t. i. sistem zalaganja kohezijskih sredstev iz proračuna RS, kar pomeni, da se izplačila iz proračuna RS upravičencem opravljajo v skladu s slovensko zakonodajo (30-dnevni plačilni rok) in da se povračila v državni proračun izvedejo naknadno ter neposredno ne vplivajo na plačila |
| prednostna os | tematski cilj |
| PRP | Program razvoja podeželja |
| SID | Slovenska izvozna in razvojna banka d. d., Ljubljana |
| S4 | slovenska strategija pametne specializacije |
| SFC | informacijski sistem EK |
| SLR | strategija lokalnega razvoja |
| SVRK | Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za strukturne sklade in Kohezijski sklad |
| TP | tehnična podpora |
| TUS | trajnostne urbane strategije |
| Uredba EKP | Uredba o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta |
| VFO | večletni finančni okvir EU |
| YEI | Pobuda za zaposlovanje mladih (finančna sredstva so načrtovana kot dopolnilo sredstvom iz ESS v obdobju 2014–2020) |
| ZMOS | Združenje mestnih občin Slovenije |
| ZSRR-2 | Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja |
| ZZI | zahtevek za izplačilo |

# UVOD

Evropska unija (v nadaljnjem besedilu: EU) s finančnimi sredstvi podpira projekte in programe na raznih področjih: regionalni in urbani razvoj, zaposlovanje in socialno vključevanje, kmetijstvo in razvoj podeželja, pomorske zadeve in ribištvo, raziskave in inovacije, podpora malim in srednje velikim podjetjem.

Upravljanje proračunskih sredstev EU poteka v partnerstvu med Evropsko komisijo (v nadaljnjem besedilu: EK) in državo članico v skladu z načelom deljenega upravljanja, in sicer predvsem upravljanje sredstev petih velikih skladov - strukturnih in investicijskih skladov - ki jih urejajo skupna določila, opredeljena v Skupnem strateškem okviru. Strukturni in investicijski skladi, ki skupaj omogočajo izvajanje strategije Evropa 2020, so naslednji:

- Evropski sklad za regionalni razvoj (v nadaljnjem besedilu: ESRR): za regionalni in urbani razvoj;

- Evropski socialni sklad (v nadaljnjem besedilu: ESS): za socialno vključenost in dobro upravljanje;

- Kohezijski sklad (v nadaljnjem besedilu: KS): za ekonomsko konvergenco slabše razvitih regij;

- Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: EKSRP) za financiranje programov razvoja podeželja;

- Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (v nadaljnjem besedilu: ESPR): za trajnostni razvoj ribištva in ribogojstva.

V programskem obdobju 2014–2020 ima Slovenija tri operativne programe za izvajanje evropskih skladov:

- dva programa, Program razvoja podeželja 2014–2020 (za sklad EKSRP) in Operativni program za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (za sklad ESPR), sta v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020 v pristojnosti Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano;

- en program, Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike 2014–2020 (za sklade ESRR, ESS in KS), pa je v pristojnosti Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (v nadaljnjem besedilu: SVRK); SVRK že v tretjem programskem obdobju opravlja naloge organa upravljanja (v nadaljnjem besedilu: OU) za evropske strukturne in investicijske sklade.

To poročilo obravnava zgolj izvajanje Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014–2020, cilj: naložbe za rast in delovna mesta (v nadaljnjem besedilu: OP EKP), ki je podlaga za koriščenje sredstev v vrednosti 3,068 milijarde evrov.

Namen poročila je redno seznanjati Vlado RS in pristojni odbor Državnega zbora s stanjem izvajanja evropske kohezijske politike (v nadaljnjem besedilu: EKP) z vsebinskega, časovnega in finančnega vidika.

Vlada RS je dne 6. 12. 2018 sprejela Akcijski načrt za pospešitev črpanja sredstev iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, ki ga je pripravil SVRK zaradi prepočasnega črpanja sredstev EKP. Vlada RS je sprejela tudi sklep, da o izvajanju Akcijskega načrta poroča SVRK v okviru rednih četrtletnih poročil o izvajanju EKP v obdobju 2014–2020. Ključne ugotovitve v akcijskem načrtu so izhajale iz analize podatkov na presečni datum iz 20. 11. 2018. Akcijski načrt je na podlagi ugotovljenih slabosti dotedanjega izvajanja OP EKP obravnaval potrebne splošne in specifične ukrepe, njihove nosilce in časovni okvir izvedbe s ključnim poudarkom na dveh ukrepih:

- kratkoročno: odprava razkoraka med že izvedenimi izplačili iz državnega proračuna in zahtevki za plačilo, poslanimi EK, in

- srednjeročno ali dolgoročno: pospešitev izvajanja EKP, kot je bilo opredeljeno v splošnih in specifičnih rešitvah.

Odpravljen je bil razkorak med že izvedenimi izplačili iz državnega proračuna in zahtevki za plačilo, poslanimi na EK, izboljšano je bilo delovanje IS e-MA, odpravljene so bile ostale slabosti, ki so v času priprave akcijskega načrta ovirale oziroma upočasnjevale izvajanje OP EKP. SVRK v vlogi OU redno spremlja izvajanje OP EKP in sprejema ustrezne ukrepe z namenom stoodstotne porabe razpoložljivih sredstev in doseganja ciljev operativnega programa. Do konca junija 2021 so bila odobrena razpoložljiva sredstva v višini 109 %, izplačila pa so se s 36 % v začetku leta 2020 povečala na 58 %. Črpanje ni več ogroženo. Slovenija bo do 31. 12. 2023 počrpala vsa razpoložljiva sredstva.

# AKTUALNO STANJE IN GLAVNE AKTIVNOSTI V PRVEM POLLETJU LETA 2021

Poročilo o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020 povzema pregled stanja v okviru OP EKP-ja na dan 30. 6. 2021. Za področje je bila do 13. 3. 2020 odgovorna dr. Angelika Mlinar. S 14. 3. 2020 je odgovornost za področje razvoja, strateških projektov in evropske kohezijske politike prevzel Zvone Černač. Poročilo je pripravil SVRK v vlogi organa upravljanja v sodelovanju s posredniškimi organi (v nadaljnjem besedilu: PO), ki so vključeni v izvajanje programa - Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstvo za infrastrukturo, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstvo za pravosodje, Ministrstvo za javno upravo, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za kulturo in Združenje mestnih občin Slovenije in organom za potrjevanje - Ministrstvo za finance.

Poročilo poleg kumulativnega stanja za obdobje od januarja 2014 do konca junija 2021 vsebuje tudi opis aktivnosti v prvem polletju leta 2021.

Poročilo je pripravljeno na osnovi podatkov iz informacijskega sistema organa upravljanja (v nadaljnjem besedilu: e-MA), podatkov iz informacijskega sistema organa za potrjevanje (v nadaljnjem besedilu: e-CA) in informacijskega sistema Ministrstva za finance (MFeRAC).

## Stanje izvajanja kohezijske politike

Slovenija je pri izvajanju kohezijske politike razdeljena na dve kohezijski regiji, in sicer na kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija (v nadaljnjem besedilu: KRVS) in kohezijsko regijo Zahodna Slovenija (v nadaljnjem besedilu: KRZS). Na podlagi enotne metodologije EU so sredstva ESRR in ESS razdeljena tako, da KRVS pripada 60,6 % razpoložljivih sredstev in KRZS 39,4 % razpoložljivih sredstev. Za osnovno delitev med skladoma (tj. ESRR in ESS) so bile upoštevane razlike v razvitosti, potrebah in stanju na trgu dela v obeh kohezijskih regijah ter v napovedih povečevanja stopnje tveganja revščine.

V okviru razpoložljivih sredstev v vrednosti 3.067.924.925 EUR (EU del) za programsko obdobje 2014–2020 je razdelitev sredstev po skladih naslednja:

- ESRR: 1.416.685.363 EUR;

- ESS: 718.769.595 EUR;

- KS: 914.046.895 EUR;

- YEI: 18.423.072 EUR

V okviru razdelitve razpoložljivih sredstev posameznih skladov glede na geografsko upravičenost, kamor spada razdelitev na obe kohezijski regiji, je stanje naslednje:

- kohezijski regiji Zahodna Slovenija je iz ESRR in ESS skupaj namenjenih 849 mio EUR razpoložljivih sredstev;

- kohezijski regiji Vzhodna Slovenija je iz ESRR in ESS skupaj namenjenih 1,305 mrd EUR razpoložljivih sredstev (zajeta so tudi sredstva pobude za zaposlovanje mladih, v nadaljnjem besedilu: YEI);

- obema regijama je skupaj na voljo še 914 mio EUR iz sklada KS, ki se ne deli med regijama in se izvaja na območju celotne Slovenije.

Ne glede na razdelitev po skladih ali kohezijskih regijah izvajanje evropske kohezijske politike zajema različne vidike, od finančnega, kamor lahko štejemo napredek, vezan na uspešnost črpanja EU sredstev, do vsebinskega, kjer je moč spremljati vsebinski napredek na posamezni prednostni osi.

Sistem koriščenja evropskih sredstev je kompleksen in zajema več faz, ki si sledijo v sosledju:

- FAZA: SVRK v vlogi OU-ja oceni vlogo PO-jev za odobritev evropskih sredstev za posamični javni razpis/projekt oziroma program. V kolikor je vloga skladna z vsebino OP EKP-ja, SVRK izda odločitev o podpori PO-jem.

- FAZA: PO-ji izvedejo postopke izbora (npr. objavijo javne razpise), dodelijo sredstva in sklenejo pogodbe o sofinanciranju z upravičenci, kar je podlaga za dejansko financiranje projektov iz sredstev evropske kohezijske politike.

- FAZA: izvedba projekta (upravičenec, izvajalci) v skladu s pogodbo o sofinanciranju. Za izvedene aktivnosti upravičenci PO-jem izstavijo račune (zahtevke za izplačila, v nadaljnjem besedilu: ZZI), ki se nato plačajo (založijo) iz državnega proračuna.

- FAZA: predstavlja prenos plačanih in preverjenih ZZI iz e-MA v informacijski sistem organa za potrjevanje (e-CA). Organ za potrjevanje pri Ministrstvu za finance ZZI-je pregleda, jih potrdi, izvede povračilo sredstev EU iz podračuna na Banki Slovenije v državni proračun in nato v Bruselj pošlje zahtevek za povračilo sredstev. Četrta faza predstavlja črpanje sredstev.

- FAZA: predstavlja preverjanje zahtevkov pri EK in plačilo sredstev iz proračuna EU na podračune pri Banki Slovenija.

V tabeli 1 je predstavljen finančni napredek oziroma koriščenje EU sredstev po skladih in po geografski upravičenosti za obdobje od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2021 ter finančni napredek po posameznih fazah izvajanja kohezijske politike.

TABELA 1: Stanje izvajanja po skladih in regijah skupaj: obdobje od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2021

| Sklad | Regija | Razpoložljiva sredstva* | A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Odločitve o podpori** | Potrjene operacije*** | Izplačila iz državnega proračuna**** | Certificirani izdatki***** |
|  |  | EU del (EUR) | % | EU del (EUR) | % EU del | EU del (EUR) | % EU del | EU del (EUR) | % EU del | EU del (EUR) | % EU del |
|  |  |  |  |  | 5/3*100 |  | 7/3*100 |  | 9/3*100 |  | 11/3*100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ESRR | Vzhodna | 907.392.844 | 78% | 967.599.796 | 107% | 736.312.778 | 81% | 419.169.924 | 46% | 446.382.899 | 49% |
|  | Zahodna | 509.292.519 | 76% | 603.975.160 | 119% | 541.761.836 | 106% | 328.843.577 | 65% | 324.708.433 | 64% |
| Skupaj ESRR | 1.416.685.363 | 78% | 1.571.574.955 | 111% | 1.278.074.615 | 90% | 748.013.501 | 53% | 771.091.332 | 54% |
| ESS | Vzhodna | 379.473.557 | 80% | 409.216.095 | 108% | 410.356.641 | 108% | 280.505.712 | 74% | 212.890.244 | 56% |
|  | Zahodna | 339.296.038 | 80% | 369.433.938 | 109% | 368.731.703 | 109% | 253.675.773 | 75% | 188.423.776 | 56% |
| Skupaj ESS | 718.769.595 | 80% | 778.650.033 | 108% | 779.088.344 | 108% | 534.181.485 | 74% | 401.314.019 | 56% |
| KS | Celotna SLO | 914.046.895 | 85% | 964.556.627 | 106% | 723.572.159 | 79% | 487.719.173 | 53% | 507.542.926 | 56% |
| Skupaj KS | 914.046.895 | 85% | 964.556.627 | 106% | 723.572.159 | 79% | 487.719.173 | 53% | 507.542.926 | 56% |
| YEI | Vzhodna | 18.423.072 | 89% | 18.423.072 | 100% | 18.423.072 | 100% | 17.308.298 | 94% | 17.283.033 | 94% |
| Skupaj YEI | 18.423.072 | 89% | 18.423.072 | 100% | 18.423.072 | 100% | 17.308.298 | 94% | 17.283.033 | 94% |
| OP | Vzhodna | 1.305.289.473 | 79% | 1.395.238.963 | 107% | 1.165.092.492 | 89% | 716.983.934 | 55% | 676.556.176 | 52% |
|  | Zahodna | 848.588.557 | 78% | 973.409.098 | 115% | 910.493.539 | 107% | 582.519.350 | 69% | 513.132.208 | 60% |
|  | Celotna SLO | 914.046.895 | 85% | 964.556.627 | 106% | 723.572.159 | 79% | 487.719.173 | 53% | 507.542.926 | 56% |
| Skupaj OP | 3.067.924.925 | 80% | 3.333.204.687 | 109% | 2.799.158.190 | 91% | 1.787.222.457 | 58% | 1.697.231.311 | 55% |

Vir: e-MA, SVRK, e-CA, MFeRAC, MF

* Razpoložljiva sredstva/pravice porabe EKP za obdobje 2014−2020 (EU del) – OP EKP.

** Odločitve o podpori zajemajo vrednost vlog za posamezen projekt, program ali javni razpis/poziv, brez neupravičenih stroškov.

*** Potrjene operacije pomenijo pogodbe o sofinanciranju oziroma odločitve o podpori, kadar je upravičenec neposredni proračunski uporabnik.

**** Izplačila iz državnega proračuna, vključno s prenesenimi sredstvi na Sklad skladov za izvajanje FI, ki pa se ne izkazujejo v bilanci prihodkov in odhodkov državnega proračuna (vir: MFeRAC, izpis na dan 5. 7. 2021 za obdobje do 30. 6. 2020).

*****Certificiranje temelji na nastalih skupnih upravičenih izdatkih (upravičeni izdatki iz državnega proračuna ter drugi javni in zasebni viri), vključujoč poenostavljene oblike uveljavljanja stroškov, zaradi česar znesek certificiranja kljub časovnemu zamiku lahko presega izdatke iz državnega proračuna.

Tabela 1 prikazuje stanje izvajanja v celotnem obdobju izvajanja do konca junija 2021:

- odločitve o podpori v skupni vrednosti 3.333.204.687 EUR (EU del), kar je 109 % vseh razpoložljivih sredstev (1. faza);

- znesek potrjenih operacij v skupni vrednosti 2.799.158.190 EUR (EU del), kar je 91 % razpoložljivih sredstev (2. faza);

- izplačila iz državnega proračuna v skupni vrednosti 1.787.222.457 EUR (EU del), kar je 58 % razpoložljivih sredstev (3. faza);

- certificirani izdatki v skupni vrednosti 1.697.231.311 EUR (EU del), kar je 55 % razpoložljivih sredstev (4. faza).

Zgornji podatki kažejo, da je stanje v 1. in 2. fazi (odločitve o podpori do faze izvajanja operacij) konec junija 2021 zadovoljivo. Z odločitvami o podpori odobrena sredstva presegajo razpoložljive pravice porabe (preko 100%) z namenom, da končna praviloma nižja realizacija povračil iz evropskega proračuna (zaradi ugotovljenih neupravičenih izdatkov, nižje realiziranih izplačil od načrtovanih, odstopov od sofinanciranja ipd.) še vedno omogoči 100-odstotno porabo razpoložljivih sredstev in doseganje ciljev operativnega programa. Prostor za izboljšanje je med 2. in 3. fazo (potrjene operacije in izvajanje operacij), kjer je razkorak precej velik, kar pomeni, da bo v prihodnje napor treba usmeriti v hitrejše izvajanje operacij, seveda z upoštevanjem dinamike operacij, predvsem pri njihovem večletnem trajanju. Posredniški organi so bili pozvani, naj glede na razkorak ter v povezavi s 15 % varnostno rezervo pregledajo že izdane odločitve o podpori ter realno prikažejo dodeljena sredstva in ocenijo morebitne ostanke sredstev do 31. 7. 2021. Poleg tega morajo zagotoviti pospešeno potrjevanje in izvajanje operacij, kjer so že izdane odločitve o podpori. V kolikor je potrebno morajo v najkrajšem možnem času podati predlog za njihovo spremembo.

GRAF 1: Stanje izvajanja vseh skladov iz OP EKP glede na geografsko razdelitev posameznih skladov/upravičenost in faze izvajanja na dan 30. 6. 2021 v EUR (EU del)

Vir: SVRK

Graf 1 prikazuje izvajanje kohezijske politike v obeh kohezijskih regijah, pri čemer stanje na dan 30. 6. 2021 kaže, da je kohezijska regija Zahodna Slovenija nekoliko uspešnejša od kohezijske regije Vzhodna Slovenija. Iz podatkov je namreč razvidno, da je bilo največ odločitev o podpori (1. faza) v okviru vseh skladov dodeljenih KRZS (115 %), medtem ko je bilo KRVS v enakem obdobju dodeljenih manj razpoložljivih sredstev, vendar tudi tu čez 100 %. Delež odločitev o podpori v okviru KS, ki se izvaja na celotnem ozemlju Slovenije, je 106 %. KRZS ima glede na razpoložljiva sredstva večji delež potrjenih operacij (107 %) kot KRVS (89 %).

Slovenija je po absolutni vrednosti certificirala (4. faza) največ sredstev pri operacijah, ki se izvajajo v okviru KRVS, in sicer slabih 700 mio EUR, medtem ko je glede na razpoložljiva sredstva največ od skupnih razpoložljivih (60 %) certificiranih pri operacijah, ki se izvajajo v okviru KRZS.

Po uspešnosti izvajanja kohezijske politike po skladih glede na razpoložljiva sredstva EU izstopa ESRR, kjer je z odločitvami o podpori dodeljenih največ sredstev (111 %), sledita ESS s 108 % ter KS, kjer izdane odločitve o podpori predstavljajo 106 % razpoložljivih sredstev, ki so na voljo Sloveniji za celotno programsko obdobje 2014–2020 (1. faza). Podatki so prikazani v spodnjem grafu, kjer je izvzeta Pobuda za zaposlovanje mladih (YEI), saj so v okviru te pobude dodeljena že vsa sredstva.

GRAF 2: Dodeljena sredstva po skladih v obdobju 31. 12. 2018 – 30. 6. 2021 v EUR (EU del)

Vir: SVRK

Iz grafa 2 je razvidno, da je bil v obdobju med 31. 12. 2018 in 30. 6. 2021 največji, in sicer 63,8-odstotni napredek dosežen v okviru ESRR (nominalno povečanje za 617,8 mio EUR), sledita KS (41,7 % oziroma nominalno povečanje za 286,9 mio EUR) ter ESS (15 % oziroma nominalno povečanje za 101,1 mio EUR). V prvem polletju 2021 je bil največji napredek prav tako dosežen v okviru ESRR, in sicer 11-odstotni (nominalno povečanje za slabih 200 mio EUR). V okviru ESS pa je zaznati nižji znesek dodeljenih sredstev v prvem polletju 2021, kar je posledica poziva posredniškim organom naj pregledajo že izdane odločitve o podpori ter realno prikažejo dodeljena sredstva. V tem časovnem obdobju je zato v okviru ESS prišlo do nominalnega nižanja za 53,6 mio EUR oziroma za slabih 7 %.

Prikaz napredka pri izplačilih iz državnega proračuna (3. faza) po posameznih skladih v obdobju med 31. 12. 2019 in 30. 6. 2021 prikazuje spodnji graf. Tudi tu Pobuda za zaposlovanje mladih oziroma YEI ni prikazana, saj se znesek v tem obdobju ni spreminjal.

GRAF 3: Izplačila po skladih v obdobju 31. 12. 2019 – 30. 6. 2021 v EUR (EU del)

Vir: SVRK, MF

Primerjava izplačil po posameznih skladih (3. faza) kaže na nizko rast izplačil v prvih treh četrtletjih leta 2020 ter povečano realizacijo v zadnjem delu leta. V obdobju od 30. 9. 2020 do 31. 12. 2020 je bil največji napredek narejen v okviru sklada ESRR, kjer je bila zabeležena 26-odstotna rast (nominalno povečanje za 174,1 mio EUR). V prvi polovici leta 2021 je zabeležena zgolj 11,6-odstotna rast (nominalno povečanje za 87 mio EUR). Podoben trend je zaslediti tudi v okviru skladov ESS in KS, kar kaže na dejstvo, da višina izplačil narašča v drugi polovici leta. V okviru ESS je bilo za izdatke, povezane z obvladovanjem epidemije COVID-19, v prvi polovici leta 2021 namenjenih 45 % vseh izplačil v okviru ESS, medtem ko je bilo v okviru ESRR 20 %. V kolikor želi Slovenija počrpati vsa razpoložljiva evropska sredstva, ki so ji na voljo do leta 2030, je potrebna poraba sredstev v znesku okrog 1 mrd evrov letno. Posredniški organi morajo zagotoviti bolj enakomerno, predvsem pa višjo realizacijo izplačil že skozi celotno leto 2021, da se v največji možni meri odpravi tveganje za nedoseganje 100-odstotnega črpanja evropskih sredstev in ciljev kohezijske politike ob koncu programskega obdobja.

Napredek certificiranih izdatkov (4. faza) glede na geografsko razdelitev oziroma upravičenost znotraj Slovenije v nadaljevanju prikazuje graf 4.

GRAF 4: Certificirani izdatki glede na geografsko razdelitev/upravičenost v obdobju 31. 12. 2018 - 30. 6. 2021 v EUR (EU del)

Vir: SVRK, MF

Primerjava certificiranih izdatkov (4. faza) glede na geografsko razdelitev in upravičenost v okviru posameznih skladov kaže, da je bil v obdobju med 1. 1. 2020 in 30. 6. 2021 narejen velik napredek v obeh kohezijskih regijah. Glede na certificirane izdatke prednjači kohezijska regija Vzhodna Slovenija s 46-odstotno rastjo (nominalno povečanje za 312 mio EUR), sledi ji kohezijska regija Zahodna Slovenija s 35-odstotno rastjo certificiranih izdatkov (nominalno povečanje za 183 mio EUR). Najmanjši, 32-odstotni napredek (nominalno povečanje za 163 mio EUR) beleži KS, ki se izvaja na območju celotne Slovenije.

Slovenija je do 30. 6. 2021 na EK certificirala izdatke v skupni višini 1,697 mrd EUR.

Pri izvajanju kohezijske politike je treba zasledovati tudi vsebinski napredek, tj. napredek po posameznih prednostnih oseh.

Slovenija na podlagi OP EKP-ja izvaja naslednje vsebine v okviru enajstih prednostnih osi:

- 1. PREDNOSTNA OS: Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva;

- 2. PREDNOSTNA OS:  Povečanje dostopnosti do informacijsko-komunikacijskih tehnologij ter njihove uporabe in kakovosti;

- 3. PREDNOSTNA OS: Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast;

- 4. PREDNOSTNA OS: Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja;

- 5. PREDNOSTNA OS: Prilagajanje podnebnim spremembam;

- 6. PREDNOSTNA OS: Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti;

- 7. PREDNOSTNA OS: Gradnja infrastrukture in ukrepi za spodbujanje trajnostne mobilnosti;

- 8. PREDNOSTNA OS: Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile;

- 9. PREDNOSTNA OS: Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine;

- 10. PREDNOSTNA OS: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost;

- 11. PREDNOSTNA OS Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO in krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev.

Poleg enajstih prednostnih osi, na katerih se izvajajo bodisi javni razpisi/pozivi bodisi neposredne potrditve operacij (t. i. strateški projekti), se spremlja tudi izvajanje treh dodatnih prednostnih osi, ki predstavljajo tehnično podporo v okviru posameznega sklada (KS – prednostna os 12, ESRR – prednostna os 13 in ESS – prednostna os 14).

V tabeli 2 so predstavljeni finančni podatki za obdobje 1. 1. 2014–30. 6. 2021 po posameznih prednostnih oseh ter njihovo izvajanje v vseh štirih fazah.

TABELA 2: Stanje izvajanja po prednostnih oseh skupaj: obdobje od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2021

| OS | Razpoložljiva sredstva* | A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Odločitve o podpori** | Potrjene operacije*** | Izplačila iz državnega proračuna**** | Certificirani izdatki (EU del)***** |
|  | EU del (EUR) | % | EU del (EUR) | % EU del | EU del (EUR) | % EU del | EU del (EUR) | % EU del | EUR | % |
|  |  |  |  | 4/2*100 |  | 6/2*100 |  | 8/2*100 |  | 10/2*100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| PO1 - RRI | 498.286.850 | 80% | 502.525.681 | 101% | 470.728.626 | 94% | 281.506.125 | 56% | 332.460.440 | 67% |
| PO2 - Dostopnost IKT | 42.988.982 | 80% | 61.584.366 | 143% | 26.751.189 | 62% | 15.559.802 | 36% | 14.691.305 | 34% |
| PO3 - Podjetništvo | 427.385.857 | 73% | 611.142.731 | 143% | 506.554.455 | 119% | 302.308.780 | 71% | 275.921.839 | 65% |
| PO4 - Trajnostna raba energije | 304.640.000 | 84% | 235.558.136 | 77% | 165.816.749 | 54% | 103.954.345 | 34% | 162.712.546 | 53% |
| PO5 - Prilagajanje podnebnim spremembam | 92.805.685 | 83% | 97.822.095 | 105% | 88.013.735 | 95% | 14.031.273 | 15% | 11.623.971 | 13% |
| PO6 - Okolje in biotska raznovrstnost | 433.421.915 | 83% | 469.544.576 | 108% | 318.785.928 | 74% | 224.767.046 | 52% | 206.837.826 | 48% |
| PO7 - Prometna infrastruktura | 331.527.572 | 83% | 361.760.441 | 109% | 238.916.680 | 72% | 180.505.080 | 54% | 166.156.147 | 50% |
| PO8 - Trg dela | 290.970.269 | 81% | 337.237.126 | 116% | 338.546.560 | 116% | 254.326.671 | 87% | 164.742.524 | 57% |
| PO9 - Socialna vključenost | 230.575.691 | 80% | 238.874.329 | 104% | 239.290.135 | 104% | 123.598.288 | 54% | 101.179.243 | 44% |
| PO10 - Vseživljenjsko učenje | 232.880.534 | 80% | 234.413.772 | 101% | 224.387.561 | 96% | 169.485.317 | 73% | 153.335.442 | 66% |
| PO11 - Učinkovita javna uprava in NVO | 62.873.980 | 80% | 63.365.493 | 101% | 62.025.281 | 99% | 35.907.566 | 57% | 32.147.985 | 51% |
| PO12 - Tehnična podpora KS | 89.537.036 | 85% | 89.481.119 | 100% | 89.481.157 | 100% | 61.008.359 | 68% | 57.118.630 | 64% |
| PO13 - Tehnična podpora ESRR | 17.162.510 | 80% | 16.547.285 | 96% | 16.512.598 | 96% | 11.300.039 | 66% | 10.135.495 | 59% |
| PO14 - Tehnična podpora ESS | 12.868.044 | 80% | 13.347.535 | 104% | 13.347.535 | 104% | 8.963.766 | 70% | 8.167.918 | 63% |
| Skupaj OP | 3.067.924.925 | 80% | 3.333.204.687 | 109% | 2.799.158.190 | 91% | 1.787.222.457 | 58% | 1.697.231.311 | 55% |

Vir: e-MA, SVRK, e-CA, MFeRAC in MF

* Razpoložljiva sredstva/pravice porabe EKP za obdobje 2014−2020 (EU del) – OP EKP.

** Odločitve o podpori zajemajo vrednost vlog za posamezen projekt, program ali javni razpis/poziv, brez neupravičenih stroškov.

*** Potrjene operacije pomenijo pogodbe o sofinanciranju oziroma odločitve o podpori, kadar je upravičenec neposredni proračunski uporabnik.

**** Izplačila iz državnega proračuna, vključno s prenesenimi sredstvi na Sklad skladov za izvajanje FI, ki pa se ne izkazujejo v bilanci prihodkov in odhodkov državnega proračuna (vir: MFeRAC, izpis na dan 5. 7. 2021 za obdobje do 30. 6. 2020).

*****Certificiranje temelji na nastalih skupnih upravičenih izdatkih (upravičeni izdatki iz državnega proračuna ter drugi javni in zasebni viri), vključujoč poenostavljene oblike uveljavljanja stroškov, zaradi česar znesek certificiranja kljub časovnemu zamiku lahko presega izdatke iz državnega proračuna.

Za analizo napredka pri posameznih prednostnih oseh so pomembne vse štiri faze. Graf 5 se osredotoča na 2. fazo izvajanja in prikazuje delež potrjenih operacij glede na razpoložljiva sredstva do 30. 6. 2021 po posamezni prednostni osi.

GRAF 5: Prikaz deleža potrjenih operacij glede na razpoložljiva sredstva (EU del) na dan 30. 6. 2021 v okviru posameznih prednostnih osi (brez tehnične podpore)

Vir: SVRK

Iz grafa je moč razbrati, da je največ potrjenih operacij glede na razpoložljiva sredstva na prednostnih oseh 3, 8 in 9. Posebej izstopata prednostni osi 3 in 8, kjer vrednost potrjenih operacij presega 100 % glede na trenutna razpoložljiva sredstva. Razlog za to je tudi v ukrepih za odpravo ali lajšanje posledic epidemije COVID-19.

Kohezijska politika se izvaja preko t. i. organov upravljanja in nadzora, kamor poleg OU-ja in organa za potrjevanje sodijo tudi PO-ji. Finančno stanje oziroma stanje izvajanja po posameznih PO-jih je nominalno predstavljeno v tabeli 3 ter grafično v grafu 6.

TABELA 3: Stanje izvajanja po posredniških organih: obdobje od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2021

| Posredniški organ | Odločitve o podpori* | Operacije** | Izplačila iz državnega proračuna*** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | EU del | EU del | EU del | % (3/2*100) |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| MDDSZ | 464.167.482 | 451.474.574 | 315.399.440 | 70% |
| MGRT | 618.017.041 | 498.218.808 | 314.535.685 | 63% |
| MGRT- FI | 318.000.000 | 318.000.000 | 175.250.000 | 55% |
| MIZŠ | 430.773.544 | 409.282.346 | 313.229.041 | 77% |
| MJU | 84.539.095 | 43.236.043 | 24.112.535 | 56% |
| MK | 42.882.865 | 40.633.235 | 23.670.685 | 58% |
| MOP | 574.624.883 | 414.499.071 | 254.697.353 | 61% |
| MP | 28.444.013 | 28.444.014 | 13.948.334 | 49% |
| MZ | 102.270.945 | 117.837.948 | 57.484.493 | 49% |
| MZI | 556.984.627 | 365.031.921 | 270.338.254 | 74% |
| SVRK | 112.500.193 | 112.500.230 | 24.556.637 | 22% |
| Skupna vrednost | 3.333.204.687 | 2.799.158.190 | 1.787.222.457 | 64% |

Vir: e-MA, SVRK, MF-CA in MFeRAC.

* Odločitve o podpori zajemajo vrednost vlog za posamezen projekt, program ali javni razpis/poziv (1. faza).

** Potrjene operacije pomenijo pogodbe o sofinanciranju oziroma odločitve o podpori, kadar je upravičenec neposredni proračunski uporabnik.

*** Izplačila iz državnega proračuna, vključno s prenesenimi sredstvi na Sklad skladov za izvajanje FI, ki pa se ne izkazujejo v bilanci prihodkov in odhodkov državnega proračuna (vir: MFeRAC, izpis na dan 5. 7. 2021 za obdobje do 30. 6. 2021).

****Odločitve o podpori ter operacije v okviru SVRK so namenjene izvajanju celotne tehnične podpore. Izplačila tehnične podpore pa se izvršujejo v okviru neposrednih proračunskih uporabnikov, torej vseh posredniških organov, ki sodelujejo pri izvajanju EKP, in so tudi v tabeli všteta pod izplačila po posameznih PO-jih. Odstotek izplačil v okviru SVRK je zato nižji kot dejanska celotna izplačila v okviru celotne tehnične podpore.

GRAF 6: Stanje izvajanja EKP po posredniških organih na dan 30. 6. 2021 v EUR (EU del)

SVRK

Primerjava stanja izvajanja pri PO-jih pokaže, da ima večina PO-jev relativno visok odstotek potrjenih operacij glede na izdane odločitve o podpori (povprečno 84 %). Odstopanje od povprečja beležita MZI s 65 % in MJU z 51 %, kjer bodo v kratkem zaključeni postopki izbora in tudi sklenjene pogodbe.

Povprečna izplačila sredstev iz državnega proračuna v primerjavi s potrjenimi operacijami znašajo 57 %.

Poleg PO-jev, prikazanih v grafu, kot PO deluje tudi Združenje mestnih občin Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZMOS), vendar je njegova realizacija vključena v drugih PO-jih (MOP in MZI) in SVRK-u.

V tabeli 4 so predstavljeni finančni podatki o izplačilih iz državnega proračuna po posameznih letih za vsak sklad posebej.

TABELA 4: Izplačila iz državnega proračuna po skladih v posameznih letih

| Izplačila iz državnega proračuna |
| --- |
|  | ESRR | ESS | KS | YEI | SKUPAJ | %* |
| 2016 | 6.410.296 | 27.999.956 | 71.231.800 | 11.059.419 | 116.701.471 | 4% |
| 2017 | 108.208.057 | 72.926.835 | 89.404.825 | 6.248.879 | 276.788.596 | 9% |
| 2018 | 107.227.799 | 104.511.262 | 88.986.387 | 0 | 300.725.448 | 10% |
| 2019 | 189.384.283 | 106.756.280 | 111.363.894 | 0 | 407.504.457 | 13% |
| 2020 | 249.536.420 | 148.129.891 | 87.685.464 | 0 | 485.351.775 | 16% |
| 2021 | 87.246.645 | 73.857.262 | 39.046.804 | 0 | 200.150.710 | 7% |
| SKUPAJ | 748.013.500 | 534.181.485 | 487.719.174 | 17.308.298 | 1.787.222.457 | 58% |
| PRAVICE PORABE | 1.416.685.363 | 718.769.595 | 914.046.895 | 18.423.072 | 3.067.924.925 |  |

* Letni odstotek izplačil iz državnega proračuna glede na vsa razpoložljiva sredstva.

Iz grafa 7 je razvidno, da je bilo glede na razpoložljiva sredstva po posameznih skladih odstotkovno največ izplačil iz državnega proračuna izvedenih v okviru ESS v letu 2020, in sicer 21 %, medtem ko je bilo v istem letu nominalno največ izplačil v okviru ESRR (slabih 250 mio EUR, kar predstavlja 18 % razpoložljivih sredstev ESRR). Razvidno je tudi, da je bilo v celotnem obdobju izvajanja EKP do 30. 6. 2021 zgolj dobrih 50 % izplačila v okviru skladov ESRR in KS glede na razpoložljive pravice porabe. Kot že omenjeno, je nujno pospešiti izvajanje operacij, da bo zagotovljeno 100 % črpanje sredstev EKP do konca programskega obdobja.

GRAF 7: Izplačila iz državnega proračuna po skladih v posameznih letih

## Ukrepi za zajezitev COVID-19

Leto 2020 je močno zaznamovala epidemija COVID-19, enako pa velja tudi za leto 2021. Za naslavljanje potreb za soočanje s pandemijo in za odpravo posledic epidemije se uporabljajo tudi sredstva EKP. Financirajo se predvsem ukrepi na področju trga dela, izboljšanja kapacitet v  zdravstvu, raziskav in razvoja, IKT za potrebe digitalnega izobraževanja ter na področju podpore gospodarskim subjektom. V ta namen se preusmerjajo še ne dodeljena sredstva iz OP-ja ter prilagajajo že obstoječi projekti v izvajanju.

Ustrezno se prilagaja tudi dinamika izvajanja obstoječih projektov in potrjevanje novih. Pomembno je, da se projekti ne ustavijo ali prekinejo, saj bodo v naslednjih letih pomemben generator gospodarske aktivnosti v državi in bodo na ta način neposredno prispevali k odpravljanju posledic epidemije COVID-19.

OU je 3. 4. 2020 izdal pisno navodilo in usmeritve za premostitev težav na operacijah v izvajanju zaradi epidemije COVID-19. Usmeritve so bile podane za:

- podaljšanja terminskih načrtov izvajanja operacij in

- upravičenost stroškov in upravljalnih preverjanj.

V dokumentu je navedeno, da se vpliv epidemije COVID-19 opredeljuje kot višjo silo oziroma naravni dogodek ali drugo dejanje zunaj sfere upravičenca, ki ga ni bilo mogoče pričakovati, se mu izogniti ali ga odvrniti. To ustvarja posebno situacijo, ki jo je treba obravnavati s posebnimi ukrepi za podporo upravičencem za optimalno doseganje namenov in ciljev operacij ter ne nazadnje za doseganje ciljev OP.

Na podlagi usmeritev EK in spremenjenih zakonodajnih aktov, sprejetih odločitev Vlade RS in Državnega zbora ter prejetih novih ukrepov pristojnih resorjev je bil aprila 2020 na OzS sprejet predlog spremembe OP za omilitev posledic epidemije COVID-19 za državljane ter gospodarstvo v višini 260 mio EUR. EK je spremembo OP-ja potrdila 19. 6. 2020. Sprememba dokumenta omogoča, da se lahko od 1. 2. 2020 dalje sofinancirajo ukrepi in aktivnosti, ki predhodno niso bili predvideni v OP-ju in se izrecno nanašajo na omilitev posledic epidemije COVID-19.

Vlada RS je že konec marca 2020 naložila vsem ministrstvom, vključenim v izvajanje EKP v RS, da pripravijo predloge za prerazporeditev sredstev v okviru proračuna za leto 2020 iz načrtovanih namenov porabe, ki se financirajo iz ESS in ESRR, v ukrepe za pomoč podjetjem, ohranitev delovnih mest ter v ukrepe na področju zdravstva ter da pripravijo nove ali prilagodijo obstoječe ukrepe oziroma programe za reševanje posledic epidemije COVID-19. Izvedene prerazporeditve sredstev na postavke SVRK v višini 105.581.029,94 EUR. Ta sredstva so bila v celoti namenjena za interventne ukrepe, ki se nanašajo na trg dela, zdravstvo in gospodarstvo ter za potrebe digitalnega izobraževanja, raziskav in razvoja na področju zdravja ter s COVID-19 povezano infrastrukturo. OU prejel več prioritetnih predlogov ukrepov, ki so bili uvrščeni v spremembo izvedbenega načrta OP EKP-ja (v nadaljnjem besedilu: INOP).

Do konca junija 2021 je OU izdal 17 odločitev o podpori za ukrepe, ki prispevajo k odpravi posledic epidemije COVID-19, v okviru katerih je bilo do presečnega datuma slabih 170 mio EUR izplačil iz državnega proračuna:

| PO | Naziv vloge | Odločitve o podpori (EU del) | Izplačila iz DP (EU del) |
| --- | --- | --- | --- |
| MDDSZ | COVID19 - Krajši delovni čas | 79.660.867 | 62.339.280 |
| MDDSZ | COVID19 - Pomoč najbolj ranljivim skupinam prebivalcev | 1.925.000 | 260.320 |
| MDDSZ | COVID19 - Začasno denarno nadomestilo | 4.605.296 | 972.898 |
| MGRT | COVID 19 - FI - MSP | 60.000.000 | 45.000.000 |
| MGRT | COVID 19 - FI - RRI | 5.000.000 | 3.750.000 |
| MGRT | COVID19 - JP - INTER | 2.000.000 | 1.634.700 |
| MGRT | COVID19 - JR obmejna problemska območja | 11.264.261 | 57.000 |
| MGRT | COVID19 - JR RRI projekti | 8.441.069 | 0 |
| MGRT | COVID19 - nakup zaščitne opreme | 7.224.050 | 7.217.732 |
| MGRT | COVID19 - Sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetjem v gostinstvu in turizmu | 7.224.050 | 5.907.954 |
| MGRT | COVID19 - Sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetjem v gostinstvu in turizmu 2 | 26.151.061 | 21.741.328 |
| MZ | COVID19 - JR - mobilne enote | 3.000.000 | 203.027 |
| MZ | COVID19 - medicinska in osebna varovalna oprema zaradi epidemije | 66.495.000 | 15.779.825 |
| MZ | COVID19 - ranljive skupine | 6.000.000 | 1.091.449 |
| MZ | COVID19- MOBILNI TIMI ZA REHABILITACIJO | 1.000.000 | 0 |
| MZ | COVID19 - modularne pisarne | 340.000 | 14.640 |
| MIZŠ | COVID19 - IKT za VIZ | 4.000.000 | 3.999.455 |
| Skupna vsota | 294.330.654 | 169.969.608 |

## React-EU

Konec leta 2020 je bila na ravni EU sprejeta Uredba EU št. 2020/2221 o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013, kar zadeva dodatne vire in ureditev izvrševanja, da se zagotovi pomoč (REACT-EU), s čimer so zagotovljene pravne podlage za izvajanje ukrepov iz naslova React-EU.

Sredstva React-EU so namenjena za spodbujanje odprave posledic krize v okviru pandemije COVID-19 in njenih socialnih posledic ter za pripravo zelenega, digitalnega in odpornega okrevanja družbe in gospodarstva. OU je že pred sprejetjem pravnih podlag na ravni EU pristopil k izvedbi postopkov za čim hitrejšo in kvalitetnejšo uporabo razpoložljivih sredstev.

EK je dne 2. 7. 2021 potrdila spremembo OP, s tem da je trenutno formalno po državah članicah dodelila 80 %, preostalih 20 % sredstev pa bo po državah članicah razdeljenih po prejetih statističnih podatkih iz vseh držav članic v oktobru 2021.

Z izvedbo ukrepov React-EU se je pričelo še pred formalno potrditvijo spremembe OP s strani EK, saj je časa za izvedbo vseh ukrepov malo.

Slovenija bo sredstva React-EU usmerila v:

- krepitev odpornosti zdravstvenih sistemov, vključno z zagotavljanjem preventive na najbolj kritičnem delu, to je zagotavljanju ustreznih pogojev za zmanjšanje ogroženosti starejših občanov,

- ohranjanje in ustvarjanje delovnih mest ter podpori pri zaposlovanju, zlasti za mlade,

- podporo najrevnejšim v naši družbi,

- zagotavljanje obratnega kapitala in naložbene podpore malim in srednje velikim podjetjem ter

- postavitev temeljev za prihodne digitalne in zelene prehode ter trajnostni socialno-ekonomski razvoj.

Pri naboru ukrepov React-EU, kot odziv na odprave posledic krize v okviru pandemije COVID-19,  je bila pomembna tudi izvedljivost predlaganih ukrepov do 31. 12. 2023. Sredstva React-EU bodo načrtovana v okviru dveh ločenih prednostnih osi (PO 15- React-EU ESRR in PO 16 – React-EU ESS) v okviru OP 2014-2020.

V preglednici je prikazana vrednost že izdanih odločitev o podpori s strani SVRK za React-EU ter vlog React-EU v pripravi. Razpoložljivih sredstev React-EU je za celotno obdobje 324.100.000 EUR (brez 8,9 mio EUR, namenjenih za Operativni program za hrano in/ali materialno pomoč iz Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim). Izplačil iz državnega proračuna v tem trenutku še ni.

| REACT VLOGE | Skupna višina v evrih* |
| --- | --- |
| POTRJENE VLOGE |  |
| Covid19 - investicije v zavode za dvig kakovosti varstva starejših | 93.000.762 |
| Covid19 - IT podpora naročanju (na cepljenje) na primarni ravni | 1.500.000 |
| Covid19 - Preselitev Oddelka za pljučne bolezni na lokacijo UKC Maribor | 3.600.000 |
| Covid19 - Energetska sanacija stavbe UKC Hospital | 49.843.880 |
| Covid19 - P4D ReactEU (digitalizacija podjetij) | 30.000.000 |
| Covid19 - Negovalna bolnišnica Ljubljana | 4.500.000 |
| SKUPAJ | 182.444.642 |
| VLOGE V POTRJEVANJU |  |
| Covid19 - Javni poziv Varovanje inovacijskega potenciala podjetij | 7.000.000 |
| Covid 19 - EU React - Vavčerji za mala in srednja podjetja | 13.000.000 |
| SKUPAJ | 20.000.000 |

*Za posamezne investicije bo zaradi zahtev EK stopnja prispevka EU 85% (vezano na Evropski sklad za regionalni razvoj).

# GLAVNE AKTIVNOSTI V OBDOBJU

## Izvajanje finančnih instrumentov (FI)

Podpora FI se izvaja preko dveh operacij, in sicer FI 2014-2020 ter FI COVID-19.

    - Izvajanje operacije FI 2014-2020

Novembra 2017 potrjena operacija FI 2014–2020 v višini 253 mio EUR se izvaja prek strukture Sklada skladov Slovenske izvozne in razvojne banke, d.d., Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: SID). V okviru operacije so podprte prednostne naložbe 1.2, 3.1, 4.1 in 6.3 v obliki posojil, jamstev in (kvazi) lastniškega kapitala.

Do konca prvega polletja 2021 sta bila izvršena dva črpanja sredstev EU v skupni vrednosti 126,5 mio EUR, vsak v višini 25 % zneska operacije, tj. 63,25 mio EUR. Pogoj za naslednje črpanje, ki se načrtuje v zadnjem četrtletju 2021 je, da Sklad skladov zagotovi porabo 85 % prve in druge tranše do končnih prejemnikov.

Sklad skladov je preko petih finančnih posrednikov (vključno z SID banko d.d.) končnim prejemnikom nudil osem finančnih produktov: EKP mikroposojila za MSP-je, EKP posojila za RRI za velika podjetja, EKP posojila za RRI za MSP-je, EKP posojila za celovito energetsko prenovo javnih stavb, EKP posojila za urbani razvoj, EKP posojila za RRI za neposredno izvajanje SID, EKP lastniško in kvazi lastniško financiranje za MSP-je, EKP portfeljske garancije za MSP in EKP portfeljske garancije za RRI za MSP.

Do konca junija 2021 je bilo po podatkih, pripravljenih na osnovi prejetih poročil finančnih posrednikov in finančnih institucij do 13. 7. 2021, ki sicer še niso popolna in v celoti potrjena, s sredstvi FI skupaj po vseh področjih podpore v okviru operacije podprtih 2.776 poslov končnih prejemnikov (v nadaljnjem besedilu: KP) ter končnim prejemnikom nakazano 155.741.044,96 EUR sredstev, od tega 97.457.415,09 EUR EKP sredstev.

Realizacija FI (kumulativna) po področjih podpore:

- Področje RRI (PN1.2): 106 sklenjenih finančnih poslov končnih prejemnikov v skupni vrednosti 55.213.454,56 EUR, z vzvodom nakazano KP skupaj 51.202.565,09 EUR;

- Področje MSP (PN 3.1): 2.663 sklenjenih finančnih poslov končnih prejemnikov v višini 98.856.515,87 EUR (od tega mikroposojila: 2.532 poslov v višini 62,484.346,53 EUR, posojila v okviru portfeljskih garancij: 99 poslov v višini 32.892.169,34, (navidezno) lastniško financiranje: skupno 32 poslov v višini 3.480.000,00), z vzvodom nakazano KP 97.332.421 EUR. EKP del predstavlja 62,5 % celotnih sredstev in v primeru lastniškega financiranja 66,67% celotnih sredstev.

- Področje EE (PN 4.1): trije sklenjeni finančni posli končnih prejemnikov in v celoti nakazanih v višini 1.206.058,51 EUR (posojila (z vzvodom)). EKP sredstva predstavljajo 62,5% celotnih nakazanih sredstev.

- Področje UR (PN 6.3): dva sklenjena finančna posla končnih prejemnikov (posojila), z vzvodom v celoti nakazano KP 6.000.000,00 EUR. EKP del predstavlja 62,5% celotnih sredstev.

    - Izvajanje operacije FI COVID-19

Septembra 2020 je bila potrjena operacija Finančni instrumenti za omilitev posledic ekonomske krize zaradi epidemije COVID-19 za obdobje 2020-2023 (v nadaljevanju: FI COVID-19) v višini 65 mio EUR. Operacija je namenjena omilitvi posledic ekonomske in javnozdravstvene krize COVID-19 na podjetja, ohranjanju in spodbujanju rasti, razvoja, investicijskih vlaganj in tekočega poslovanja ciljnih skupin z dolžniškim financiranjem. Izvajala se bo v okviru dveh prednostnih naložb OP 14-20, in sicer:

- na področjih RRI, katerim je namenjenih 5.000.000,00 EUR sredstev EU (podpora v obliki posojil)  in

- na področju MSP, katerim je namenjenih 60.000.000,00 EUR sredstev EU (podpora v obliki mikroposojil).

Operacija se izvaja prek strukture sklada skladov COVID-19 SID. Sporazum o financiranju je bil podpisan med MGRT-jem in SID 30. 9. 2020. Načrtuje se črpanje v štirih enakih tranšah EU sredstev po 16,25 mio EUR, in sicer dve tranši do konca leta 2020 ter dve tranši v letu 2021.

Do konca junija 2021 so bile realizirane tri načrtovane tranše operacije FI COVID-19 v skupni vrednosti 48,75 mio EUR (od tega za podporo RRI 3,75 mio EUR in za podporo MSP 45 mio EUR). Vplačilo zadnje tranše skladu skladov COVID-19 bo izvedeno predvidoma avgusta 2021.

Po podatkih, pripravljenih na osnovi prejetih poročil finančnih posrednikov in finančnih institucij do 13. 7. 2021, ki sicer še niso popolna in v celoti potrjena, je bilo do konca junija 2021 skupaj sklenjenih 3.000 finančnih poslov v skupni vrednosti 73.886.080,75 EUR (od tega EKP sredstev 62,5 %) in nakazanih KP v višini 72.497.580,75 EUR (od tega je 62,5% EKP sredstev).

Na področju podpore RRI (PN 1.2) zaradi likvidnostnih razporejan sredstev v okviru operacije v korist MSP je bila realizacija porabe FI na tem področju v obravnavanem obdobju skromna, sklenjena sta bila dva posla v skupni vrednosti 450.000,00 EUR, ki sta bila v celoti črpana. EKP del predstavlja 62,5 % celotnih sredstev nakazanih KP.

Na področju podpore MSP (PN 3.1) je bilo do konca junija 2021 sklenjenih 2.998 finančnih poslov s končnimi prejemniki v skupni višini 73.436.080,75EUR ter KP nakazano 72.047.580,75EUR. EKP del predstavlja 62,5 % celotnih sredstev.

## Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost (CLLD)

S pristopom CLLD je mogoče podpreti celotno območje države, tako da sredstva sklada EKSRP podprejo operacije, ki se izvajajo v okviru posamezne lokalne akcijske skupine (v nadaljnjem besedilu: LAS) in zunaj naselij z več kot 10.000 prebivalci, ki so opredeljena kot nepodeželska območja. Z ESRR sredstvi so lahko podprte operacije, ki so namenjene reševanju urbane problematike v manjših mestih in urbanih območjih, razen v mestnih naseljih mestnih občin, ki so podprta z mehanizmom celostnih teritorialnih naložb (t.j. CTN).

Pristop CLLD se izvaja v okviru prednostne naložbe 9.5 Vlaganja v okviru strategij lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost. Izdane so bile vse odločitve o podpori za vseh 37 strategij lokalnega razvoja (v nadaljnjem besedilu: SLR). LAS-i na podlagi potrjenih SLR-jev tekoče objavljajo javne pozive za predložitev projektnih predlogov na posameznih območjih, ki jih pokrivajo SLR-ji in izvajajo izbore projektov. V prvem polletju leta 2021 so LAS-i v obravnavo predložili 25 sprememb SLR, ki se med drugim nanašajo na povečanje finančnega okvira zaradi vključitve preostanka sredstev sklada ESRR, namenjenih za izvajanje mehanizma CLLD v programskem obdobju 2014 - 2020. LAS-i bodo dodatna sredstva preko javnih pozivov v celoti namenili podukrepu za izvajanje projektov. Spremembe ostalih 12 SLR bodo potrjene v tretjem četrtletju leta 2021.

## Izvajanje mehanizma celostnih teritorialnih naložb (CTN)

V izvajanju OP EKP-ja se s pristopom celostnih teritorialnih naložb (v nadaljnjem besedilu: CTN) zagotavlja razvoj urbanih območij v skladu s trajnostnimi urbanimi strategijami (v nadaljnjem besedilu: TUS) na območju 11 mestnih občin.

ZMOS je do sedaj objavil  deset povabil k predložitvi vlog za sofinanciranje operacij in sicer:

•	eno povabilo na PN 4.1. Spodbujanje energetske učinkovitosti;

•	šest povabil na PN 4.4. Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi ter

•	tri povabila na PN 6.3 Ukrepi za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest, sanacijo in dekontaminacijo degradiranih zemljišč (vključno z območji, na katerih poteka preobrazba), zmanjšanje onesnaženosti zraka in spodbujanje ukrepov za zmanjšanje hrupa.

V prvi polovici leta 2021je potekala priprava vlog za odločitev o podpori (s strani upravičencev mestnih občin) za projekte, ki so bili izbrani v okviru povabil, ki jih je ZMOS objavil jeseni 2019, pregled vlog za odločitev o podpori na strani PO MOP in PO MZI ter izdaja odločitev o podpori s strani Organa upravljanja. V juniju 2021 je ZMOS objavil dve povabili v okviru PN 4.4 (trajnostna mobilnost).

Do 30. 6. 2021 je bilo izdanih 64 odločitev o podpori za operacije v okviru CTN v skupni vrednosti skoraj 93 mio EUR (EU del), kar predstavlja 83 % pravic porabe, namenjenih za CTN. Celotna vrednost EU dela, ki je na voljo za mehanizem CTN v okviru OP 2014–2020, znaša 112 mio EUR. Veliko projektov je še v fazi izvedbe. Pri nekaterih projektih so že vidni konkretni rezultati, ki prispevajo k izboljšanju kvalitete življenja v urbanem okolju, in so v celoti že zaključeni.

## Dogovor za razvoj regij (DRR)

Instrument regionalne politike – Dogovor za razvoj regij (v nadaljnjem besedilu: DRR) izhaja iz Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja. DRR podpira regijske in državne projekte, ki aktivirajo razvojne zmogljivosti vseh dvanajstih regij in odpravljajo največje razvojne ovire v regijah.

Na zahtevo obeh kohezijskih regij se je v letu 2017 za izvedbo DRR predvidelo sofinanciranje iz sredstev OP 14-20. DRR je sicer instrument regionalne politike po Zakonu o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja in je dvostranski izvedbeni akt, s katerim se uresničujejo Regionalni razvojni programi, in sicer tako, da se določijo ključni regijski in sektorski projekti za premagovanje razvojnih ovir v regiji. Nosilec DRR je MGRT.

MGRT je za vseh dvanajst razvojnih svetov regij objavilo dve povabili za predložitev projektov, s katerimi se uresničujejo Regionalni razvojni programi. Povabili za DRR sta bili objavljeni šele v letu 2017, torej v četrtem letu izvajanja finančne perspektive 2014-20. Ker so bila sredstva za DRR zagotovljena šele v letu 2017 in se je posledično mehanizem začel izvajati šele na sredini programskega obdobja 2014-2020, hkrati pa so na začetku izvajanja mehanizma bili v dogovore so bili v DRR umeščeni tudi projekti, ki niso bili pripravljeni na takojšnjo izvedbo, se je izvajanje večine projektov začelo šele v letu 2020 oz. v zadnjem letu finančne perspektive. To je tudi eden od glavnih razlogov za slabše in počasnejše črpanje.

Drugo povabilo DRR, ki je za razliko od prvega povabila jasno opredelilo področja možnega sofinanciranja, je bilo objavljeno šele novembra 2017. Zaradi tega, ker vloge niso bile popolne, so se roki za njihovo oddajo na ministrstva večkrat zamikali. Prvotni rok so ministrstva podaljševala, Ministrstvo za infrastrukturo (MZI) ga je podaljšalo enkrat, in sicer do 31. 1. 2021, zaradi predhodnega usklajevanja z upravičenci, z namenom izboljšanja kakovosti oddanih vlog. Posledično je bilo približno dve tretjini projektov za kolesarske povezave v okviru prednostne naložbe 4.4. OP 14-20 vloženih v proceduro pregledovanja in potrjevanja v januarju 2021.

Skupno število projektov v podpisanih dogovorih v okviru obeh povabil iz sredstev EKP je 243, pri čemer skupna vrednost sofinanciranja države v podpisanih dogovorih znaša okrog 488 mio evrov (EU in SLO del).

OU je v okviru izvajanja DRR-jev do 30. 6. 2021 izdal odločitve o podpori za 180 projektov v skupni vrednosti 342 mio evrov sredstev (EU in nacionalni prispevek RS).

Mehanizem DRR za področje izvajanja EKP je bil gotovo vpeljan z dobrimi nameni in po prvih začetnih težavah in prilagoditvah je trenutno dobro vpeljan in pozitivno sprejet s strani vseh ključnih akterjev na regionalni in tudi občinski ravni. Kljub temu obstajajo še potenciali za njegovo izboljšanje, predvsem z vidika poenostavitve sistema njegovega izvajanja in močnejše podpore regijskim projektom, ki so »ready to go« z gradbenimi in ostalimi dovoljenji.

Za naslednjo finančno perspektivo bo zato potrebno opraviti poenostavitev tega sistema, zagotovitvi sredstva za njegovo pravočasno izvajanje že na začetku izvajanja finančne perspektive, vse s ciljem bolj učinkovitega, hitrejšega in bolj operativnega izvajanja projektov na lokalni oz. regionalni ravni.

## Informacijski sistemi za izvajanje evropske kohezijske politike

Informacijski sistem, ki podpira izvajanje evropske kohezijske politike, je zelo kompleksen. Sistem deluje na podlagi tesne povezave med dvema informacijskima sistemoma, in sicer sistemom za izvajanje OP EKP-ja e-MA in sistemom za izvajanje slovenskega proračuna MFeRAC (posebni modul MFERAC-a je sistem za potrjevanje izdatkov EK e-CA). Informacijski sistem zagotavlja nemoteno izvajanje OP-ja v vseh fazah - pri dodeljevanju sredstev, potrjevanju projektov, izvajanju projektov na terenu, izplačevanju iz nacionalnega proračuna, potrjevanju izdatkov EK in izvajanju plačil s strani EK.

V zadnjem polletju na informacijskem sistemu e-MA ni bilo izvedenih večjih nadgradenj, saj je sistem polno delujoč in kot tak podpira večino podanih zahtev v obdobju 2014-2020, izvedenih pa je bilo nekaj dopolnitev obstoječih funkcionalnosti oziroma delovanja IS e-MA. V okviru modula Zahtevki za izplačilo je bila tako dopolnjena kontrola pri oddajanju negativnih ZzI ter dopolnjeno delovanje ničelnega ZzI, v okviru modula Spremljanje in poročanje je bilo izvedenih več posodobitev in odstranjeni podvojeni zapisi, na nivoju operacije pa je bila vgrajena blokada uvoza planskih podatkov iz MFERAC v statusih, ko je operacija zaključena.

V izgradnji je še rešitev za fazo zaključevanja operacij ob zaključevanju programskega obdobja 2014-2020. Vsi predlogi nadaljnjih nadgradenj bodo smiselno upoštevani v okviru nadgradenj in prilagoditev IS e-MA2, ki bo podpiral programsko obdobje 2021-2027.

## Promocija in obveščanje javnosti

Osrednji namen komunikacijske strategije evropske kohezijske politike je zagotavljati obveščenost javnosti o izvajanju evropske kohezijske politike v Sloveniji. S komunikacijskimi ukrepi se javnost obvešča o možnostih, pogojih in načinu pridobivanja sredstev iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov ter ozavešča o njihovih dosežkih, učinkih in rezultatih. Posebna pozornost je namenjena spletnemu portalu www.eu-skladi.si (npr. ažurnost objav razpisov, navodil, predpisov) in družbenim omrežjem (Facebook , Instagram in YouTube).

V šestmesečnem obdobju od januarja do junija smo izvedli raznolike komunikacijske aktivnosti, ki sledijo enotnemu sporočilu Evropska sredstva povezujejo:

- SVRK je skupaj z občinami potujočo fotografsko razstavo z naslovom Evropska sredstva povezujejo, ki predstavlja projekte iz vseh slovenskih regij. Razstava je gostovala po občinah Benedikt, Celje, Cirkulane, Grosuplje, Krško, Ljubljana, Lukovica, Mirna Peč, Murska Sobota, Novo mesto, Ribnica, Semič, Šentjur in Velika Polana do konca junija 2021, nato pa se je v osveženi podobi za čas predsedovanja Slovenije Svetu EU preselila na Brdo pri Kranju. Namen razstave je prikazati pomen evropskih sredstev za razvoj in povezovanje na različnih področjih. Evropska sredstva nas namreč povezujejo na različne načine, vsak dan in na vsakem koraku. Evropska sredstva nas povezujejo preko tisočih projektov, ki smo jih ustvarili skupaj. V vsaki občini, v vsaki regiji, širom po Sloveniji.

- SVRK je izdal monografijo z istoimenskim naslovom Evropska sredstva povezujejo, ki prikazujejo 60 izbranih projektov iz vseh slovenskih regij. V ospredju so fotografije, ki prikazujejo učinke evropske kohezijske politike v praksi. Predgovori, uvodna besedila in opisi projektov so v slovenskem in angleškem jeziku, zato monografija predstavlja čudovito darilo za tuje goste, ki jim želimo prikazati lepote Slovenije in njen razvoj s pomočjo evropskih sredstev. Za promocijo monografije in predstavljenih projektov bomo poskrbeli z video vsebinami v lastni produkciji.

- Na spletni strani se redno posodabljajo vsebine, predvsem področje razpisov, novic, dobrih zgodb, COVID-19 vsebin in priprave dokumentov po 2020. Aktivno smo pristopili k izgradnji novega spletnega portala za obdobje 2021–2027, ki bo med drugim omogočal interaktivno prikazovanje stanje črpanja sredstev in realizacijo projektov po občinah na interaktivnem zemljevidu. Nov portal bo enotna točka za vse evropske sklade, kar bo bistveno pripomoglo k preglednosti in dostopnosti relevantnih vsebin.

- Na socialnih omrežjih se vsebine pripravljajo in objavljajo redno, ažurno in po vnaprej pripravljenem medijskem planu (razen aktualnih objav) po temah, npr. grafike, ideje za izlet, dobre zgodbe idr. Na Facebook profilu EU-skladi objavljamo tedensko nagradno vprašanje, vezano na izvajanje evropske kohezijske politike. Odziv je vsak teden večji, nagrajenec prejme uporabne promocijske izdelke evropske kohezijske politike.

- Kohezijski e-kotiček smo nadgradili in mu dodelili novo ime: Vizija kohezija, v kateri so objavljeni aktualni razpisi, primeri dobrih praks, napovedi dogodkov in druge zanimivosti. Vsi izvodi so dosegljivi na naslednji povezavi: https://eu-skladi.si/sl/aktualno/e-novice.

- Tudi  Fina EU točka je dobila novo ime: Svetovalka EMA. Njen namen je na preprost, pregleden in uporabnikom prijazen način sporočati vse ključne informacije, ki jih morajo poznati potencialni prijavitelji in izvajalci projektov, nuditi državljanom Slovenije informacije o bodočih razpisih, dobrih praksah oziroma svetovati o možnosti sofinanciranja projektov s sredstvi EU skladov. Na prenovljenem portalu eu-skladi.si bo dobila tudi interaktivno podobo. V sodelovanju s pristojnimi resorji pa bo učinkovita enotna vstopna točka za vsa vprašanja glede evropske kohezijske politike. Potencialnim upravičencem nudimo informacijsko središče z brezplačno telefonsko številko, ki je dnevno odprta od 9. do 12. ure, ter preko elektronskega naslova eutocka.svrk@gov.si. Trudimo se, da vzdržujemo kontakt s koordinatorji e-MA/EVT, ki pogosto pomagajo pri pripravi odgovorov na specifična vprašanja.

Ustanovljena je bila delovna skupina »Nacionalna mreža za komuniciranje evropskih strukturnih in investicijskih skladov INFORM-SI, v katero so imenovani uradniki za programsko komuniciranje, komunikatorji posredniških organov, pridruženi komunikatorji kohezijskih regij. Delovna skupina se bo sestala najmanj dvakrat letno, pripravila bo strategijo komuniciranja za prihodnji večletni finančni okvir in letne komunikacijske načrte. To bo pripomoglo k poenotenemu in učinkovitejšemu komuniciranju priložnosti in dobrobiti evropskih skladov.

# PROGRAMSKO OBDOBJE 2021–2027

## Zakonodajni vidik

EK je maja 2018 prvič predstavila predlog večletnega finančnega okvira EU (v nadaljnjem besedilu: VFO) za obdobje 2021–2027, ki predstavlja osnovo za dogovor o ključnih prioritetah EU v naslednjem sedemletnem obdobju. Zaradi pandemije COVID-19 in blaženja njenih posledic je EK konec maja 2020 predlagala obsežen načrt okrevanja za Evropo za odpravljanje gospodarske in socialne škode zaradi pandemije COVID-19, za zagon evropskega gospodarstva ter ohranjanje in ustvarjanje delovnih mest. Načrt okrevanja za Evropo vključuje:

- novi instrument za okrevanje v višini 750 mrd EUR, ki bo v obdobju 2021–2024 okrepil proračun Unije z novimi finančnimi sredstvi, zbranimi na finančnih trgih – t.i. Next Generation EU;

- okrepljeni VFO v višini 1 100 mrd EUR.

Instrument Next generation EU bo temeljil na treh stebrih:

Znotraj stebrov so opredeljeni številni mehanizmi in instrumenti, s katerimi želi EK:

- pomagati državam članicam pri okrevanju in odpravljanju posledic krize, pri čemer bodo ključno vlogo imele javne naložbe. Glavnina finančnih sredstev instrumenta Next Generation EU bo zato usmerjena v javne naložbe in ključne strukturne reforme, predvsem tja, kjer so posledice učinka krize najhujše in potrebe največje;

- zagnati gospodarstvo in vzpostaviti pogoje za njegovo okrevanje, ki ga bodo poganjale zasebne naložbe v ključne sektorje in tehnologijo. Te naložbe so še posebej pomembne za uspešen prehod v zeleno in digitalno Evropo;

- okrepiti zmožnosti odzivanja na krize in odpornost proti prihodnjim šokom;

- okrepiti prožnost proračuna EU in instrumentov za ukrepanje v izrednih razmerah v obdobju 2021–2027. Omenjeni instrumenti (Rezerva za solidarnost in nujno pomoč, Solidarnostni sklad in Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji) lahko skupaj prispevajo do 21 mrd EUR dodatnega izrednega financiranja za obdobje 2021–2027 v  primerjavi s predlogi EK iz 2. 5. 2018.

Opisani instrument je izredne in začasne narave ter bo gonilo glavnega dela predlaganih ukrepov za okrevanje. Financiranje bo omogočeno z novimi viri lastnih sredstev, ki bodo EK omogočili, da si v imenu Unije z izdajo obveznic izjemoma izposodi do 750 mrd EUR. EK bo pridobljena sredstva v skladu s prednostnimi nalogami EU usmerila v posebne in nove potrebe po financiranju, ki jih je izpostavila kriza, in sicer preko nepovratnih sredstev in posojil.

EK za okrevanje EU in za spodbujanje njenega prehoda v zeleno, digitalno in odporno skupnost v VFO 2014–2020 in instrumentu Next Generation EU predlaga tudi dodatna sredstva za izvajanje EKP. Predlog pobude »REACT-EU« tako predvideva dodatna sredstva za ESRR in ESS+ ter prilagoditev prihodnjih in obstoječih operativnih programov EKP v smeri načrtovanja in izvajanja ukrepov, ki bodo učinkovito naslavljali gospodarske in socialne potrebe pri okrevanju držav članic ter hkrati sledili strateškim prioritetam Unije. EK v okviru pobude REACT-EU za EKP v obdobju 2020–2022 predlaga 55 mrd EUR dodatnih sredstev. Dodatna sredstva se v okviru instrumenta Next Generation EU predvidevajo tudi za Sklad za pravični prehod. O predlaganih zakonodajnih predlogih iz maja 2020 (REACT-EU, Sklad za pravični prehod) potekajo intenzivna usklajevanja, s ciljem njihovega pravočasnega sprejema s strani Sveta EU in Evropskega parlamenta ter posledično čim hitrejše in učinkovite mobilizacije sredstev.

Okrepljeni  VFO 2021–2027

Po zgodovinskem dogovoru voditeljev držav članic EU 21.7.2020 je bil decembra 2020 dokončno sprejet dogovor Evropskega sveta o VFO za obdobje 2021–2027 in instrumentu za okrevanje Next Generation EU. Iz dogovora izhaja, da se v okviru že predvidenih in novih vsebin poudari financiranje ukrepov, ki bodo pripomogli k hitremu okrevanju tako na gospodarskem, zdravstvenem kot tudi socialnem področju. Slovenija je bila v pogajanjih uspešna, saj bo do leta 2030 upravičena do 10,5 mrd EUR, od tega gre za kar 6,6 mrd EUR nepovratnih sredstev. Zagotovljena so tudi dodatna sredstva kohezijske politike v višini 350 mio EUR za Zahodno kohezijsko regijo, ki bo v obdobju 2021-2027 zaradi večje razvitosti upravičena do manj sredstev kot v obdobju 2014-2020. Poleg tega bo na voljo še 2,1 mrd EUR nepovratnih sredstev v okviru instrumenta za okrevanje ter do 3,6 mrd EUR posojil. Celotna ovojnica je tako za približno 10 % višja od predloga iz leta 2018.

Po sklenitvi dogovora voditeljev držav članic EU so se pod vodstvom nemškega predsedstva nadaljevala politična pogajanja Sveta z Evropskim parlamentom. Predlog uredbe o prihodnjem večletnem okviru je bil s strani Sveta EU posredovan v potrditev Evropskemu parlamentu po sprejetju političnega dogovora. Svet je 17. 12. 2020 sprejel uredbo o VFO za obdobje 2021–2027, pred tem odobreno s strani Evropskega parlamenta. Dogovor o VFO 2021–2027 določa, da bo v obdobju 2021–2027 obseg sredstev 1074,3 milijarde evrov, vanj bo vključen tudi Evropski razvojni sklad. Dogovorjeni Instrument za okrevanje Next Generation EU obsega 750 milijard evrov. Skupaj gre za dogovor o največjem obsegu sredstev doslej, ki bo omogočal podporo okrevanju po pandemiji bolezni COVID-19 in izvajanje prednostnih nalog EU na različnih področjih politik.

Spremenjeni zakonodajni predlogi EKP in spremenjeni predlog uredbe o ustanovitvi Sklada za pravični prehod bistveno ne odstopajo od predlogov iz maja 2018, uvajajo pa določene spremembe v smeri zagotavljanja večje prožnosti izvajanja EKP ter mehanizme za hiter odziv v primeru izjemnih in neobičajnih okoliščin. V okviru običajnega zakonodajnega postopka se o posameznih zakonodajnih predlogih EKP pod vodstvom portugalskega predsedstva nadaljujejo medinstitucionalna pogajanja, ki bodo predvidoma zaključena v prvi polovici leta 2021.

Slovenija se je v pogajanjih o prihodnjem VFO-ju glede izvajanja EKP zavzemala za:

- močno kohezijsko politiko, ki mora ostati ključna razvojna politika EU za vse regije in države EU,

- navezavo in osredotočenost kohezijske politike na razvojne izzive EU in na evropski semester z namenom gospodarske transformacije regij, držav in EU, ob tem da se državam članicam glede na njihove potrebe omogoči večja prožnost pri razporeditvi sredstev med posameznimi cilji politike,

- doseganje dodane vrednosti EU kot celote,

- ohranitev BDP-ja kot glavnega merila za izračun nacionalnih ovojnic (ohranitev t. i. Berlinske metode),

- močno podporo poenostavitvam izvajanja kohezijske politike, ki omogočajo ohranitev obstoječih sistemov upravljanje kohezijskih sredstev,

- izvajanje kohezijske politike po sistemu deljenega upravljanja,

- izvajanje, ki omogoča dopolnjevanje različnih skladov in

- podporo programom Evropskega teritorialnega sodelovanja.

Kohezijski zakonodajni sveženj VFO 2021–2027 je bil objavljen v uradnem listu EU 30. 6. 2021. S tem so se zaključila pogajanja o zakonodajnem okviru kohezijske politike VFO 2021–2027, ki so trajala tri leta. Zakonodajni akti so dostopni na spletnem naslovu

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:231:FULL&from=SL.

Do septembra 2021 naj bi bila zaključena pogajanja še o dodatnem instrumentu EU, ki bo naslovil neravnovesja, nastala po odhodu Združenega kraljestva iz Evropske unije, o uredbi za vzpostavitev rezerve po BREXITU. Na ravni delovne skupine za strukturne ukrepe in oddaljene regije (SMOR WP) je bil s pogajalci na strani EP dosežen dogovor o predlogu končnega besedila uredbe. Predvideva se, da bosta Svet in EP dogovor potrdila do septembra 2021, ko bo v času predsedovanja Slovenije uredba tudi objavljena v uradnem listu EU.

## Dejavnosti, povezane s programiranjem 2021–2027

Vlada RS je s sklepom številka 54402-7/2019/6 z dne 18. 7. 2019 naložila SVRK-u, da v sodelovanju z ministrstvi, vladnimi službami in partnerji pripravi programske dokumente za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2021–2027 za KS, ESRR in ESS+.

Programiranje predstavlja proces priprave vseh potrebnih dokumentov, ki delno poteka hkrati s pogajanji za VFO in z zakonodajnim postopkom za paket kohezijskih uredb ter pripravo sistema upravljanja in nadzora na ravni programa, ki je potreben za pravočasni začetek izvajanja programa.

Paket dokumentov, ki jih mora Slovenija v okviru programiranja pripraviti, obsega:

- programske dokumente, tj. dokumente, na podlagi katerih se sredstva Sloveniji dodelijo v deljeno upravljanje, in sicer program (trenutno operativni program) in sporazum o partnerstvu (kot samostojni dokument ali del programa);

- dokumente (strategije, akcijski načrti, resolucije ipd.) in predpise, ki zagotavljajo izpolnjevanje tematskih omogočitvenih pogojev;

- opise izpolnjevanja horizontalnih omogočitvenih pogojev (predhodne pogojenosti iz obdobja 2014–2020 so nadomestili t.i. omogočitveni pogoji. Teh je manj, bolj so osredotočeni na cilje zadevnega sklada in, za razliko od obdobja 2014–2020, se spremljajo in izvajajo v celotnem obdobju. Načelo se bo okrepilo na naslednje načine: države članice ne bodo mogle prijaviti odhodkov v zvezi s specifičnimi cilji, dokler omogočitveni pogoj ne bo izpolnjen. S tem bo zagotovljeno, da bodo vse sofinancirane operacije v skladu z okvirom politike EU;

- predloge za poenostavljene oblike stroškov.

Pripravljen je bil Izhodiščni osnutek Sporazuma o partnerstvu med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2021–2027. Izhodiščni osnutek je pripravljen na podlagi predloge EK in ob upoštevanju Strategije razvoja Slovenije 2030, Poročila o razvoju 2020, Poročila o državi Evropske komisije 2019, Poročila o državi Evropske komisije 2020, Programa stabilnosti 2020, Nacionalnega reformnega programa 2020, Priporočil Sveta EU v zvezi z Nacionalnim reformnim programom Slovenije za leto 2020 in mnenja Sveta o programu stabilnosti Slovenije za leto 2020.

Na podlagi sklepa Vlade RS poteka v okviru četrtletnega poročila o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020 tudi spremljanje napredka pri pripravi tematskih omogočitvenih pogojev ter zagotavljanja načela partnerstva, kar je prikazano v Prilogi 1 k poročilu.

# PRILOGE

## Priloga 1: Poročilo o napredku pri pripravi tematskih omogočitvenih pogojev

S Sklepom Vlade RS številka 54402-7/2019/6 z dne 18. 7. 2019 Vlada RS nalaga ministrstvom in vladnim službam, da v okviru Poročila o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020, cilj naložbe za rast in delovna mesta poročajo o napredku pri pripravi programskih dokumentov in dokumentov za izpolnjevanje tematskih omogočitvenih pogojev ter o zagotavljanju načela partnerstva.

| Specifični cilj | Naziv omogočitvenega pogoja | Nosilni resor in dokument | Trenutno stanje | Aktivnosti na področju zagotavljanja načela partnerstva |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Pametnejša Evropa s spodbujanjem inovativne in pametne gospodarske preobrazbe |
| ESRR: Vsi specifični cilji v okviru tega cilja politike | Dobro upravljanje nacionalne ali regionalne strategije pametne specializacije | SVRK, MGRT, MIZŠ, MDDSZ, MJU, MOP Slovenska strategija pametne specializacije (samostojno ali kot del celovitejše strategije) | Merilo 1. Analiza ozkih grl za razširjanje inovacij, vključno z digitalizacijo Pripravljena je Študija o slovenskem prostoru znanja, slovenski davčni politiki in tujih neposrednih investicijah ter vključenosti v globalne verige vrednosti Pripravljeni so relevantni statistični podatki iz različnih virov/podatkovnih baz Končana je študija o konkurenčnosti slovenskega gospodarstva po panogah/dejavnostih in raziskovalnih dejavnosti na podlagi najnovejših podatkov. Merilo 2. Obstoj pristojne regionalne/nacionalne institucije ali organa, odgovornega za upravljanje strategije pametne specializacije Pristojna institucija za upravljanje strategije pametne specializacije v Sloveniji je SVRK - Znotraj SVRK deluje notranja organizacijska enota – Sektor za koordinacijo pametne specializacije, ki izvaja naloge upravljanja S4. Sektor je kadrovsko podhranjen. Na podlagi primerjave z ostalimi primerljivimi DČ in/ali regijami s svojimi S3, kjer je v povprečju v njihovih S3 enotah zaposlenih 12 do 16 ljudi (vir JRC - Joint Research Centre, EK), bi moralo biti v Sloveniji v njeni S3 enoti na SVRK zaposlenih vsaj polovica, torej 6 do 8 polno zaposlenih. Kadrovski izziv je bil v zadnjem času deloma naslovljen s prihodom novega vodje sektorja in nove zaposlene – v prihajanju. Merilo 3. Orodja za spremljanje in ocenjevanje za merjenje uspešnosti pri doseganju ciljev strategije Pripravljena je študija Spremljanje in vrednotenje inovacijskih grozdov - tj. Strateških razvojno-inovacijskih partnerstev (SRIP) – CRP 2016 V delu je študija Spremljanje in vrednotenje inovacijskih grozdov - tj. Strateških razvojno-inovacijskih partnerstev (SRIP) – CRP 2019. Pripravljen je izroček Predlogi nadgradnje raziskovalno razvojnega in inovacijskega sistema v smeri spodbujanja sodelovanja med SRIPI in javnimi raziskovalnimi organizacijami. Novi razpis za CRP 2021 je v teku. Z izborom ekipe, ki bo delala preko njega se bo zagotavljala izpolnitev merila 3, ki mora biti v obdobju 21-27 kontinuirano. Pripravljeno je orodje za zajem podatkov o izvajanju S4 (policy-mix) iz sistema IS e-MA Merilo 4. Učinkovito delovanje procesa podjetniškega odkrivanja Proces podjetniškega odkrivanja je v Sloveniji neprestan proces. SRIPi so pripravili novelacijo akcijskih načrtov (podrobnosti so predstavljene v naslednjem stolpcu) Merilo 5. Ukrepi, potrebni za izboljšanje nacionalnih ali regionalnih raziskovalnih in inovacijskih sistemov Poleg slovenske strategije pametne specializacije so opredeljene ključne strategije na tem področju in sicer Raziskovalno inovacijska strategija, Slovenska industrijska strategija (sprejeta), Digitalna Slovenija in Strategija spretnosti. Merilo 6. Ukrepi za upravljanje industrijske tranzicije Izvaja se projekta HIA v okviru EK Industrial transition pilot – kot praktičen primer industrijske tranzicije. Dodano vrednost HIA so maja 2021 predstavili tudi MSP-ji, ki so v okviru projekta s podporo vavčerjev uspešno izvedli nadgradnjo proizvodnih celic. V okviru programov za pravično tranzicijo iz energetskih regij (Zasavje, Saša) se bodo ukrepi izvajali v skladu s prenovljeno S4. Merilo 7. Ukrepi za mednarodno sodelovanje Pripravljena sta naslednja pregleda: Analiza vključenosti slovenskih deležnikov v program Obzorje 2020 v obdobju 2014–2020 Analiza vključenosti slovenskih deležnikov v programe Interreg v obdobjih 2007–2013 in 2014–2020. | Komunikacija s partnerji pri pripravi Strategije pametne specializacije se zagotavlja s: sodelovanjem z resorji (MGRT, MIZŠ. MDDSZ, MJU); sodelovanjem z izvajalskimi organizacijami (SPS, SPIRIT, Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije …); sodelovanjem s SRIP-i – predvsem za področje akcijskih načrtov; sodelovanjem na dogodkih, ki se organizirajo na vseh področjih, ki spadajo na področje cilja politike 1 (RRI, MSP, Spretnosti ter Digitalizacija v okviru vseh); komunikacijo s predstavniki civilne družbe, občin, raziskovalnih institucij; odprt kanal preko S4.SVRK@gov.si V okviru procesa priprave prenovljene Slovenske strategije pametne specializacije (S4) in nadaljevanja podjetniškega odkrivanja je SVRK izvedel naslednje aktivnosti: 1.) na ravni relevantnih državnih institucij opravila serijo bilateralnih sestankov, na katerih so uskladili časovnice in se dogovorili o sodelovanju na relevantnih dogodkih z deležniki. 2.) 2. 9. 2020 je organizirala prvo delavnico z deležniki (resorji, SRIPi): delavnice so se udeležili vsi relevantni deležniki: več kot 30 predstavnikov ministrstev in najpomembnejših izvajalskih institucij ter vseh devetih strateško razvojno inovacijskih partnerstev (SRIP), več kot 70 oseb pa je sodelovalo preko video povezave. SRIP-i so predhodno pripravili opis delovanja, prednostnih področij in akcijskih načrtov njihovega delovanja na osnovi enotnega obrazca predhodno pripravljenega s strani SVRK in usklajenega s SRIPi. SVRK je vsebine v obliki enotnega gradiva posredoval vsem udeležencem delavnice. Po mnenju SVRK so SRIP-i večinoma spreminjali fokusna področja, pri čemer pa je šlo bolj za reorganizacijo/preimenovanje/združevanje. Ponekod gre za širitve, ki pa niso dosledno in povsod prepričljivo argumentirane s kompetencami in konkurenčno prednostjo domačih akterjev/članov. Zato je v naslednjem trimesečju sledila naslednja faza EDP – procesa podjetniškega odkrivanja, kjer se je ekipa S4 (SVRK) skupaj z MGRT dobila s posameznimi SRIPi in predstavila poglede in usmeritve za naprej. Ker osredotočenje fokusnih področij in produktnih smeri še ni bilo ustrezno, so sledila še multilateralna srečanja z več SRIPI, kjer so prekrivanja posameznih področij evidentna. Ta proces se je nadaljeval v začetku leta 2021 in se končuje v juniju in juliju z zahtevo po posredovanju podatkov o perspektivnosti fokusnih področij/produktnih smeri. V marcu in aprilu je bil izveden odprt del procesa podjetniškega odkrivanja, kjer so predstavniki zainteresiranih deležnikov na 10 webinarjih lahko predstavili svoje predloge za vključitev v prenovljeno S4. Proces je stalno odprt preko elektronskega naslova s4.svrk@gov.si . Digitalna Slovenija 2030 (strategija informacijske družbe) – zaključena je bila analiza oziroma pregled realizacije ukrepov Digitalne Slovenije 2020, ki je ena izmed podlag za nadaljnje korake pri pripravi Digitalne Slovenije. Imenovana je bila projektna skupina na MJU, ki je pripravila vsebine za delavnice z deležniki. V oktobru in novembru 2020 je bilo izvedenih 9 delavnic z deležniki, t.j. z resorji, institucijami, zbornicami, združenji, NVO-ji, podjetji itd., ki so bili namenjeni iskanju krovnih ciljev za šest prednostnih področij (gigabitna infrastruktura, podatkovna ekonomija, umetna inteligenca v povezavi z NpUI, digitalna javne storitve, kibernetska varnost in digitalna vključenost), kakor tudi širši razpravi o teh vsebinah. Z deležniki smo iskali tudi prvi nabor možnih ukrepov za področja, kakor tudi model upravljanja in potrdili strukturo dokumenta. Na tej podlagi je projektna skupina pripravila osnutek strategije. Komunikacija z deležniki se bo nadaljevala. Vsem resorjem je bil maja 2021 poslan povzetek strategije, sedaj pa potekajo sestanki z resorji glede ustrezne umestitve predlaganih vsebin. Zaključen in sprejet pa je že bil Nacionalni program za umetno inteligenco, ki je bil pripravljen medresorsko, sedaj pa je sprejete zaveze potrebno ustrezno umestiti v programsko obdobje za evropska sredstva 2021-2027. V okviru Digitalne Slovenije 2030 je oblikovano tudi prednostno področje kibernetska varnost. To prednostno področje bo poleg Resolucije o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije (ReSNV-2) podlaga za pripravo oziroma prenovo področne strategije kibernetske varnosti. Trenutno poteka pregled obstoječe strategije kibernetske varnosti in umeščanje področja v strategijo Digitalna Slovenija 2030. V okviru Digitalne Slovenije 2030 je oblikovano tudi prednostno področje digitalnih javnih storitev, ki bo podlaga za pripravo posebnega dokumenta Strategije digitalnih javnih storitev, ki bo vsebovala tudi področje upravljanja s podatki. Na podlagi pridobljenih povratnih informacij iz delavnic z deležniki v novembru in decembru 2020, v letu 2021 interno poteka nadgraditev opredelitve obstoječega stanja, zasnova strateških izhodišč in prioritet za strateške razvojne ukrepe. Za področje digitalne javne uprave je OECD junija 2020 pripravil preliminarno poročilo s celovito analizo (Digital Government Review of Slovenia), ki služi kot izhodišče za pripravo temeljnih usmeritev. MIZŠ je 5. julija 2021 v javno razpravo posredoval predlog Raziskovalne in inovacijske strategije Slovenije 2021-2030 (RISS), rok za pripombe je 30 dni (torej 4. 8. 2021). MGRT je v zadnjem četrtletju 2020 zaključil javno obravnavo Slovenske industrijske strategije 2021–2030. Vlada RS je SIS sprejela junija 2021. |
| ESRR: Izboljšanje digitalne povezljivosti | Nacionalni ali regionalni načrt za širokopasovna omrežja | MJU Načrt razvoja gigabitne infrastrukture (širokopasovna omrežja naslednje generacije) | novo testiranje tržnega interesa jul/avg 2021, analiza obstoječega stanja in tržnega interesa, javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije GOŠO 4 je zaključen, projekti so v izvajanju. Objavljen je bil nov javni razpis za pokritje preostanka belih lis iz predhodnih testiranj tržnega interesa, GOŠO 5 (prvo odpiranje vlog je zaprto, pregledovanje in ocenjevanje vlog je zaključeno, sklepi o izbiri so poslani prijaviteljem, teče priprava za podpis pogodb, sledi drugo odpiranje vlog avgusta 2021, do konca 2021 sta predvideni še nadaljnji dve odpiranji, do porabe sredstev), novelacija Načrta razvoja širokopasovnih omrežij naslednje generacije (do leta 2025), poudarek bo na zagotavljanju doseganja evropskih ciljev gigabitne družbe (gigabitna povezljivost za vse glavne spodbujevalce socialno-ekonomskega razvoja (šole, univerze, knjižnice, lokalne, regionalne ali nacionalne uprave, glavni izvajalci javnih storitev, bolnišnice in zdravstveni domovi, prometna vozlišča in digitalno intenzivna podjetja), neprekinjena pokritost omrežij 5G za vsa mestna območja in vse glavne prizemne prometne poti, povezljivost 5G v vsaj enem večjem mestu) – načrt je tudi mejnik v NNOO in bo pripravljen v letu 2022. | Izveden je bil posvet/delavnica z deležniki npr. operaterji, predstavniki združenj občin, krovne organizacije in telesa, združenja itd. v mesecu novembru 2020. Na podlagi prejetih odzivov, pregleda evropskih dokumentov in nacionalnih analiz oziroma študij, bo pripravljen tudi omenjeni načrt, ki bo na krovni ravni vključen v Strategijo Digitalna Slovenija 2030, sicer pa bo podrobneje pripravljen kot samostojen dokument. Javni razpis za demonstracijske projekte vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti je bil objavljen 12. 2. 2021. Razpisanih je bilo 8 MIO EUR. Na prvi rok, ki je bil 14. 5. 2021 je prispelo 14 vlog, vse v vrednosti 1 MIO EUR. V prijavo je vključenih 159 občin, kar predstavlja tri četrtine slovenskih občin. Izbranih bo lahko največ 8 vlog. Za jesen 2021 planiramo, da pridobimo sredstva v višini 8 MIO EUR za 2. rok za prijavo. Med projekti je bila največkrat naslovljena tematika skrbi za okolje, sledi mobilnost, logistika, transport ter nato kultura, šport in turizem. |

| Specifični cilj | Naziv omogočitvenega pogoja | Nosilni resor in dokument | Trenutno stanje | Aktivnosti na področju zagotavljanja načela partnerstva |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Bolj zelena, nizkoogljična Evropa s spodbujanjem prehoda na čisto in pravično energijo, zelene in modre naložbe, krožno gospodarstvo, prilagajanje podnebnim spremembam ter preprečevanje in upravljanje tveganj |
| ESRR in KS: 2.1 Spodbujanje ukrepov za energetsko učinkovitost | Strateški okvir politike za podporo prenove za večjo energetsko učinkovitost stanovanjskih in nestanovanjskih stavb | MZI Dolgoročna strategija za spodbujanje naložb energetske prenove stavb | Vlada Republike Slovenije je 11. 3. 2021 sprejela Dolgoročno strategije energetske prenove stavb do leta 2050, ki opredeljuje ukrepe za razogljičenje nacionalnega stavbnega fonda do leta 2050 in je v skladu s cilji, določenimi v nacionalnem energetskem in podnebnem načrtu (NEPN). | V procesu priprave strategije so bili identificirani vsi deležniki ter njihove težave. Upoštevani so podatki in ukrepi iz drugih strategij in usmeritev ter akcijskih načrtov še posebej s Celovitim nacionalnim energetskim in podnebnim načrtom. Od julija do septembra je bil predlog strategije v javni obravnavi. Ob upoštevanju pripomb iz javne obravnave je pripravljena končna strategija. Do 28. 10. 2020 so resorji posredovali svoje pripombe na dokument, ki so bile do konca leta 2020 usklajene. Zaključek medresorskega usklajevanja januarja 2021 in posredovanje v sprejem Vladi RS. Informacije o postopku so objavljene na naslovu: https://www.energetika-portal.si/dokumenti/strateski-razvojni-dokumenti/dolgorocna-strategija-za-spodbujanje-nalozb-energetske-prenove-stavb/ |
| ESRR in KS: 2.1 Spodbujanje ukrepov za energetsko učinkovitost 2.2 Spodbujanje obnovljivih virov energije prek vlaganja v proizvodne zmogljivosti | Upravljanje za energetski sektor Učinkovito spodbujanje uporabe energije iz obnovljivih virov v vseh sektorjih in v vsej EU | MZI Celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt (NEPN) | Vlada Republike Slovenije je 27. 2. 2020 sprejela celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt Republike Slovenije (NEPN), ki je bil tudi predložen Evropski komisiji, skladno z Uredbo EU 2018/1999 o upravljanju energetske unije in podnebnih ukrepov (št. sklepa 35400-18/2019/22). | Skladno s 47. členom Zakona o varstvu okolja (ZVO-1) je Ministrstvo za infrastrukturo kot pripravljavec NEPN ministrstva in organizacije ter stranske udeležence, ki so sodelovali v celoviti presoji vplivov na okolje, in deležnike, ki so glede NEPN podali pripombe v predhodnem posvetovanju ter v okviru javne razgrnitve, obvestilo o sprejemu NEPN. Z objavo na spletni strani NEPN (https://www.energetika-portal.si/nc/novica/n/obvestilo-o-sprejemu-celovitega-nacionalnega-energetskega-in-podnebnega-nacrta-4346/) se obvešča tudi širša javnost. Pri tem so podane informacije zlasti glede opisa vključenosti okoljevarstvenih zahtev v plan, upoštevanja mnenj in pripomb iz postopka celovite presoje vplivov izvedbe plana na okolje, razlogov za sprejete odločitve glede na možne alternative, opisa načina spremljanja vplivov na okolje pri izvajanju plana, sodelovanja javnosti v postopku sprejemanja NEPN. |
| ESRR in KS: 2.4 Spodbujanje prilagajanja podnebnim spremembam ter preprečevanje tveganj in krepitev odpornosti na nesreče | Učinkovit okvir za obvladovanje tveganja nesreč | MORS – URSZR Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami Državna ocena tveganj za nesreče Državna ocena zmožnosti obvladovanja tveganj za nesreče | Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih od 2016 do 2022 (Uradni list RS, št. 75/16) je v veljavi do leta 2022. Začele so se pripravljalne aktivnosti za pripravo nove resolucije, ki bo v predvidoma v veljavi od januarja 2023. Spremembo resolucije predvideva tudi reforma na področju zaščite, reševanja in pomoči v okviru Načrta za okrevanje in odpornost. Državna ocena tveganj za nesreče, verzija 2.0, številka 84000-3/2018/3 z dne 6. 12. 2018 je skupna ocena tveganj za nesreče, ki za državo predstavljajo ugotovljena tveganja in se dopolnjuje skladno z novo oziroma naknadno ugotovljenimi tveganji oz. spremembami podlag za pripravo ocene tveganja. Državna ocena zmožnosti obvladovanja tveganj za nesreče, verzija 1.0, številka 84000-2/2018/3 z dne 5. 7. 2018 je skupna ocena zmožnosti obvladovanja tveganj za nesreče, ki za državo predstavlja ugotovljene zmožnosti obvladovanja tveganj za nesreče in se dopolnjuje skladno z ugotovljenimi potrebami ali s spremembami Državne ocene tveganj za nesreče oz. spremembami podlag za pripravo ocene zmožnosti. | Veljavna Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih od 2016 do 2022 je dostopna na : http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=RESO116. Sprememba resolucije na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je predvidena do konca leta 2022 oz. v začetku 2023, pri čemer so se pričele izvajati pripravljalne aktivnosti za njeno pripravo. Veljavna Državna ocena tveganj za nesreče, verzija 2.0 je dostopna na: http://www.sos112.si/slo/tdocs/drzavna_ocena_2.pdf. V veljavi je nova Državna ocena zmožnosti obvladovanja tveganj za nesreče, ki je bila s strani Vlade RS potrjena decembra 2020 (vsebina v prilogi). Načrtovana je tudi sprememba pravne podlage za pripravo državne ocene tveganj za nesreče in ocene zmožnosti za njihovo obvladovanje, pri čemer bo po potencialni uveljavitvi spremenjenih podlag prišlo tudi do posodobitve obstoječih ocen (predvidoma do začetka leta 2023, kar je tudi v skladu s 6. členom Sklepa o mehanizmu Unije na področju civilne zaščite). Pripravljalne aktivnosti za spremembo obeh ocen še niso v teku, saj še ni prišlo do spremembe podlage in ni bilo ugotovljenih novih tveganj oz. je bila ocena zmožnosti že nedavno posodobljena. Vsi trije navedeni dokumenti, ki predstavljajo učinkovit okvir za obvladovanje nesreč, vključujejo vse tri tipe nesreč, ki predstavljajo relativno visoko tveganje in katere pristojni organi prepoznavajo kot prioritetne za izvedbo ukrepov krepitve pripravljenosti in odziva nanje: poplave, velike požare v naravi in žled z ujmami. |
| ESRR in KS: 2.5 Spodbujanje učinkovite rabe vode | Posodobljeno načrtovanje potrebnih naložb v vodnem sektorju in sektorju odpadne vode | MOP Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode Operativni program oskrbe s pitno vodo | Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode je bil dne 17. 9. 2020 sprejet na vladi in je objavljen na spletni strani MOP. Operativni program oskrbe s pitno vodo bo posodobljen letu 2021. Operativni program oskrbe s pitno vodo, ki bo vseboval sestavine, ki so predpisane z Uredbo o oskrbi s pitno vodo, je v pripravi. Analize stanja priključenosti na javno vodovodno omrežje in stanja vodovodnih sistemov so izvedene. Pripravljajo se cilji in ukrepi v zvezi z ugotovljenim stanjem. Potrebno bo pripraviti še: oceno potrebnih sredstev za izvedbo ukrepov, predvidene finančne vire za izvedbo potrebnih investicij. Časovnica za pripravo: Predviden datum za javno obravnavo september 2021. Glede na izkušnje priprave obstoječega OP predvidevamo, da celovita presoja vplivov na okolje ne bo potrebna. Predviden datum sprejema dokumenta na Vladi december 2021. | Priprava obeh operativnih programov vključuje aktivno sodelovanje bistvenih deležnikov (občin in izvajalcev javnih služb na posameznem področju) in javnosti. Upoštevanje načela partnerstva pri pripravi Operativnega programa odvajanj in čiščenja komunalne odpadne vode. Osnutek Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode je bil dne 10. julija 2019 objavljen na spletni strani ministrstva z namenom javne obravnave osnutka akta. V razpravo so bili vključeni: nevladne organizacije, predstavniki zainteresirane javnosti, predstavniki strokovne javnosti. Predloge na gradivo so podali Skupnost občine Slovenije, posamezne občine in posamezni izvajalci javne službe, ki so bili smiselno upoštevani v pripravi predloga programa. Glede na termin objave je bil predpisan enomesečni rok za podajanje pripomb javnosti podaljšan do 21. avgusta 2019. Dne 23. 7. 2020 je bil predlog operativnega programa poslan v medresorsko usklajevanje. Celovita presoja vplivov na okolje v skladu s 40. členom Zakona o varstvu okolja za Operativni program ni bila potrebna. Podoben postopek se bo upošteval tudi pri sprejemanju Operativnega programa oskrbe s pitno vodo. |
| ESRR in KS: 2.6 Razvoj krožnega gospodarstva (oziroma prehod nanj) s pomočjo naložb v sektor odpadkov in učinkovitejšo rabo virov | Posodobljeno načrtovanje ravnanja z odpadki | MOP Programa ravnanja z odpadki in program preprečevanja odpadkov v RS | Pripravljalne aktivnosti: pregled, priprava in evalvacija ukrepov, potrebnih za spodbujanje ponovne uporabe proizvodov in priprave za ponovno uporabo, pregled, priprava in evalvacija ukrepov za spodbujanje vzpostavitve in podpore omrežij (centrov) za ponovno uporabo in popravila, PRO (proizvajalčeva razširjena odgovornost) … sprejetje novih zakonodajnih in drugih ukrepov za namene ponovne uporabe in preprečevanja ter recikliranja odpadkov (ZVO-2), izvedena je bila dodatna analiza o količini in kvaliteti blat iz komunalnih in skupnih čistilnih naprav za leto 2018, zaključena je bila javna obravnava in medresorsko usklajevanje Uredbe o spremembah in dopolnitvah uredbe o odpadkih, kje se je celovito prenesel 6. člen direktive 2008/98/ES o prenehanju statusa odpadka. Pričelo se je s pripravo programa; trenutno potekajo aktivnosti na: - analizi učinkovitosti ravnanja s komunalnimi in drugimi odpadki v letu 2018. Izvedene so naslednje aktivnosti: - analiza sestave mešanih komunalnih odpadkov, - program preprečevanja odpadne hrane in - scenarij možnega razvoja v nadaljnjih 20 letih (zunanji izvajalec). Okvirna časovnica: med oktobrom in novembrom 2020: pridobitev podatkov o tokovih odpadkov in napravah za ravnanje z odpadki (ARSO, SURS); Izvedba javnega naročila za analizo podatkov; analiza podatkov: 1. 10. do 15. 1 2021 (končna ureditev 31. 5. 2021): priprava vsebin za program; 1.10.2020 do 5.5.2021 (končna različica do 20.5.2021): Priprava vsebine za program; maj 2021: prijava za SEA; maj 2021: razpis za SEA; maj 2021: predaja osnutka novele OPRO (poglavja Pregled ravnanja z odpadki in Pomembni tokovi odpadkov) v pregled JASPERS maj 2021 - september 2021: dokončanje programa (osnutek različice); 1.9.2021: SEA in njegovo sprejetje; 1.10.2021 do 1.11.2021 (poročilo SEA): objava poročila in usklajevanje med ministrstvi; oktober 2021 javna razprava (med javno objavo) 1.11.2021 do 15.11.2021: vključno s komentarji iz javne razprave in zaključnega poročila; 30.11.2021: Priprava sklepa o sprejemljivosti načrta ravnanja z odpadki in programa preprečevanja nastajanja odpadkov v skladu z Direktivo SEA, program poslan vladi Republike Slovenije v sprejem. 15.5.2021: obravnava in vključitev prispelih pripomb iz objave okoljskega poročila in osnutka programa ter dodelava programa (odprta vprašanja medresorskega usklajevanja); 30. 5. 2021: priprava odločbe o sprejemljivosti programa na okolje po SEA direktivi, posredovanje programa v sprejem Vladi Republike Slovenije. Glede na obseg vsebinskih sprememb se pričakuje potrditev Programa ravnanja z odpadki in program preprečevanja odpadkov na Vladi RS predvidoma proti koncu leta 2021. | Sodelovanje na dogodkih s predstavitvijo sprememb PRO, sodelovanje javnosti. |
| ESRR in KS: 2.6 Spodbujanje zelene infrastrukture v urbanem okolju in zmanjšanje onesnaženja | Prednostni okvir ukrepanja za potrebne ohranitvene ukrepe, ki vključujejo sofinanciranje Unije | MOP Program upravljanja območij NATURA 2000 Prednostni okvir ukrepanja za Slovenijo (Prioritised action framework - PAF) | V teku je priprava nacionalnega Programa upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2022–2028 (PUN), ki predstavlja podrobnejši načrt upravljanja vsebin PAF vezanih na Natura območja. Del priprave PUN je tudi priprava predloga prioritetnih projektov/ukrepov, izhajajoč iz stanja ohranjenosti vrst in habitatnih tipov glede na poročanje EK v skladu z Direktivo o habitatih in Direktivo o pticah ter strokovni oceni nujnosti ukrepanja določeno med pripravo PUN. Aktivnosti priprave PUN še tečejo, trenutno smo zaključili fazo strokovnega določanja preko 15.000 ciljev in predlogov ukrepov, ki jo je vodil Zavod RS za varstvo narave (ZRSVN). Osnutek dokumenta s cilji in predlogi ukrepov je v internem pregledu na MOP pred posredovanjem v pregled zunanjim deležnikom. Od avgusta 2021 sledi dopolnitev ukrepov in določitev kazalnikov spremljanja preko sodelovanja z različnimi sektorji, poudarek je na nosilcih ukrepov v PUN. Zaključek priprave osnutka Programa upravljanja območij Natura 2000 je predviden do konca oktobra 2021. Temu bo sledilo usklajevanje ukrepov z različnimi deležniki (medresorsko usklajevanje in predstavitve oz. javna razgrnitev do konca leta 2021). V začetku leta 2022 bo pripravljen dokončen predlog Programa. Aktivnosti priprave potekajo v okviru Integralnega LIFE projekta NATURA.SI http://www.natura2000.si/life_natura. Potrditev na Vladi RS je zaradi epidemije COVID-19 in napovedanih zamikov pri sprejemanju zakonodajnega okvirja za SKP zamaknjena v prvo polovico leta 2022. Prednostni okvir ukrepanja za Slovenijo (PAF) - dokument, s katerim v enotnem formatu države članice Evropske unije (EU) ocenijo potrebna sredstva za financiranje Nature 2000 iz finančnih inštrumentov EU, je bil pripravljen in posredovan EK. Pravna podlaga za pripravo je 8. člen direktive o habitatih, ki državam članicam daje možnost, da Komisiji pošljejo svoje ocene za sofinanciranje s strani Evropske unije, ki je po njihovem mnenju potrebno za izpolnitev obveznosti iz te direktive, Komisija pa mora potem sprejeti PAF za EU. Konec aprila 2020 je MOP dokument formalno posredoval EK, junija 2020 smo prejeli odziv z nekaj manjšimi popravki in pripombami. Pojasnila v zvezi s temi pripombami smo posredovali EK konec oktobra 2020. V januarju 2021 smo EK posredovali dopolnjeno formalno verzijo PAF, ki je objavljena tudi na spletni strani projekta: http://www.natura2000.si/natura-2000/life-ip-natura-si/rezultati/#f25 | V pripravo Programa upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2022–2028 je poleg MOP-a aktivno vključenih še 14 partnerskih organizacij projekta LIFE-IP NATURA.SI (MKGP, javni zavodi s področja rabe naravnih virov, javne in zasebne strokovno-raziskovalne institucije); v pripravo Programa upravljanja območij Natura 2000 se aktivno vključuje ostale ključne strokovnjake, resorje in deležnike; Decembra 2019 je bila izvedena delavnica za vse zainteresirane deležnike, na kateri je bil pripravljen predlog podrobnega procesa priprave programa. Okviren procesni načrt priprave PUN je javno dostopen na spletni strani projekta http://www.natura2000.si/natura-2000/life-ip-natura-si/rezultati/#f25. Od sredine marca 2020 so potekale delavnice s strokovnjaki, ki jih je vodil Zavod RS za varstvo narave (ZRSVN) in številni usklajevalni sestanki med MOP in ZRSVN zaradi Covid-19 epidemije potekali preko spleta. V prvi fazi je bilo za strokovno določitev preko 15.000 ciljev (referenčnih vrednosti in »programskih« ciljev) in predlogov ukrepov izvedenih več kot 80 delavnic s strokovnjaki za vrste in habitatne tipe ter več kot 15 delavnic s predstavniki upravljavcev zavarovanih območij. V drugi polovici leta 2021 bo izvedenih preko 40 sestankov/delavnic za relevantne sektorje za določitev predlogov ukrepov , konec leta preko 10 dogodkov v postopku javne razgrnitve in medresorskega usklajevanja in spomladi 2022 postopek sprejemanja na Vladi. PAF format za Slovenijo je bil pripravljen v tesnem sodelovanju z resorji (zlasti MKGP), deležniki, in zainteresirano javnostjo. Izhodiščni ukrepi, ki jih je deležnikom podal MOP, so bili pripravljeni na podlagi ciljev in ukrepov v veljavnem Programu upravljanja z območji Natura 2000 (2014–2020) in sprejetega NPVO. Predloge ukrepov in ocene stroškov smo nato skozi proces dopolnili na podlagi predlogov deležnikov (upravljavci zavarovanih območij, ZRSVN, ZGS, MKGP, IRSOP ...). PAF format za SI smo javno objavili na spletni strani in januarja organizirali predstavitev osnutka PAF. V procesu je v celoti sodelovalo 45 inštitucij. |

| Specifični cilj | Naziv omogočitvenega pogoja | Nosilni resor in dokument | Trenutno stanje | Aktivnosti na področju zagotavljanja načela partnerstva |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Bolj povezana Evropa z izboljšanjem mobilnosti in regionalne povezljivosti IKT |
| ESRR in KS: 3.1 Razvoj trajnostnega, pametnega, varnega in intermodalnega omrežja TEN-T, ki je odporno na podnebne spremembe 3.2 Trajnostna, pametna in intermodalna nacionalna, regionalna in lokalna mobilnost, ki je odporna na podnebne spremembe, vključno z boljšim dostopom do omrežja TEN-T in čezmejno mobilnostjo | Celovito načrtovanje prometa na ustrezni ravni | MZI Strategija razvoja prometa v RS do leta 2030 Okoljsko poročilo za celovito presojo vplivov na okolje za strategijo razvoja prometa v RS | Strategijo razvoja prometa v Republiki Sloveniji do leta 2030 je sprejela Vlada RS na seji 29. 7. 2015 (sklep št. 37000-3/2015/8), vključno z okoljskim poročilom za celovito presojo vplivov na okolje za strategijo razvoja prometa v RS. |  |

| Specifični cilj | Naziv omogočitvenega pogoja | Nosilni resor in dokument | Trenutno stanje | Aktivnosti na področju zagotavljanja načela partnerstva |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Bolj socialna Evropa z izvajanjem evropskega stebra socialnih pravic |
| ESRR: 4.1 Izboljšanje učinkovitosti trgov dela in dostopa do kakovostne zaposlitve prek razvoja infrastrukture ESS: 4.1.1 Izboljšanje dostopa do zaposlitve za vse iskalce zaposlitve, tudi za mlade in neaktivne ljudi, ter spodbujanje samozaposlovanja in socialnega gospodarstva 4.1.2 Posodabljanje institucij in storitev trga dela, da se zagotovi pravočasna in prilagojena pomoč ter podpora za usklajevanje ponudbe in povpraševanja na trgu dela, prehod in mobilnost | Strateški okvir politike za aktivne politike trga dela | MDDSZ Smernice za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja Jamstvo za mlade (nadaljevanja Jamstva za mlade po letu 2020 se načrtuje v okviru drugih dokumentov (Smernice APZ itd.) Zakon o urejanju trga dela je že v veljavi in zagotavlja izpolnjevanje določenih meril v okviru omogočitvenih pogojev. | V pripravi je dokument Smernice APZ, sprejetje dokumenta je predvideno v začetku leta 2021. Del Smernic bo kot ciljno skupino naslavljal ukrepe za mlade, skladno z Jamstvom za mlade. Pripravljen je delovni osnutek dokumenta Smernice APZ za obdobje 2021-2025, poseben poudarek bo na skupini brezposelnih mladih, starih od 15 do 29 let. Ukrepi za mlade v okviru APZ bodo usmerjeni v dodatna usposabljanja za trg dela, progami za spodbujanje zaposlovanja pa bodo spodbujali zaposlovanje mladih za nedoločen čas. Poglobljeno svetovanje in dodatne individualne storitve bodo na voljo vsem brezposelnim mladim, do 29 leta starosti. - Preventivne in dodatne dejavnosti Jamstva za mlade, ki niso del APZ, posredno pa vplivajo na uspešen prehod mladih na trg dela, so opredeljene v Resoluciji o Nacionalnem programu za mlade 2013-2022. Skladno z določbo 16. člena Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Ur.l.RS, 42/10) bo pripravljena nova Resolucija za naslednjih devet let, v kateri bo na podlagi aktualnih potreb pripravljen nov okvir aktivnosti za mlade, vključno s podpornimi aktivnostmi Jamstva za mlade. - V jesenskih mesecih se je nadaljevalo z intenzivno pripravo dokumenta in z usklajevanjem z ZRSZ ter nadalje z socialnimi partnerji. Socialni partnerji so 11. 12. 2020 na 335. seji Ekonomsko-socialnega sveta obravnavali Smernice za izvajanje ukrepov APZ za obdobje 2021-2025 in opravili razpravo. | Vlada RS je na 47. redni seji dne 7.1.2021 sprejela Smernice APZ za obdobje 2021-2025. |
| ESRR: 4.1 Izboljšanje učinkovitosti trgov dela in dostopa do kakovostne zaposlitve prek razvoja infrastrukture ESS: 4.1.3 Spodbujanje boljšega usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja, vključno z dostopom do otroškega varstva ter zdravega in prilagojenega delovnega okolja za obravnavanje zdravstvenih tveganj, prilagajanje delavcev na spremembe ter zdravo in aktivno staranje | Nacionalni strateški okvir za enakost spolov | MDDSZ Resolucija o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških Zakon o enakih možnostih žensk in moških (ZEMŽM) je že v veljavi in zagotavlja izpolnjevanje nekaterih meril v okviru omogočitvenih pogojev. | April 2020: na osnovi predlogov ministrstev in drugih organov je bil pripravljen delovni osnutek dokumenta – Resolucije z opredelitvami področij in glavnimi usmeritvami, pripravljena je bila analiza stanja s podatki, razčlenjenimi po spolu. V maju 2020 se je dokument usklajeval s posameznimi ministrstvi in dopolnjeval z dodatnimi predlogi. V proces priprave so bili vključeni tudi deležniki, ki predstavljajo sodelujoče organe nosilcev ukrepov. V začetku junija 2020 so potekala dodatna usklajevanja z nekaterimi ministrstvi z namenom zagotavljanja ustreznih vsebin in odprave pomanjkljivosti. Julij 2020: Zbrani so bili predlogi ukrepov vseh ključnih ministrstev, čakamo še MIZŠ. Izvedeno je bilo spletno posvetovanje z relevantnimi deležniki (akademska sfera, NVO, lokalna skupnost, socialni partnerji, stanovska združenja, neodvisni organi za človekove pravice). Nadaljnje usklajevanje dokumenta z ministrstvi, ki jim bomo posredovali dokument z zbranim predlogi ukrepov ter mnenji/komentarji/dodatnimi predlogi civilne družbe na posameznih tematskih področjih. Izveden bo usklajevalni sestanek s koordinatorji/-cami za enake možnosti na ministrstvih. Narejena je bila evalvacija prejšnjega nacionalnega programa. Predstavitev osnutka resolucije Strokovnemu svetu za enakost spolov (začetek februarja 2021). Javna razprava o predlogu resolucije; zbiranje mnenj, predlogov in pripomb stroke, NVO, socialnih partnerjev, organov za človekove pravice itd. ter priprava odzivov pristojnih resorjev (februar-marec 2021). Predhodno medresorsko usklajevanje; vključen tudi SURS glede zbiranja podatkov, razčlenjenih po spolu (april- maj 2021). | - Sprejem dokumenta na vladi (predvidoma septembra 2021). - Seznanitev Strokovnega sveta za enakost spolov z dokumentom (predvidoma septembra 2021). - Oblikovanje izhodišč za pripravo načrta za izvajanje resolucije : strokovni posvet Mreže koordinatorjev in koordinatoric za enake možnosti na ministrstvih (september 2021). - Sprejem dokumenta v DZ |
| ESRR: 4.2 Izboljšanje dostopa do vključujočih in kakovostnih storitev na področju izobraževanja, usposabljanja in vseživljenjskega učenja prek razvoja infrastrukture ESS: 4.2.1 Izboljšanje kakovosti, učinkovitosti in ustreznosti sistemov izobraževanja in usposabljanja glede na potrebe trga dela 4.2.2 Spodbujanje prožnih priložnosti za izpopolnjevanje in preusposabljanje za vse, tudi prek olajševanja poklicnih prehodov in spodbujanja poklicne mobilnosti 4.2.3 Spodbujanje enakega dostopa, zlasti za prikrajšane skupine, do kakovostnega in vključujočega Izobraževanja in usposabljanja od predšolske vzgoje in varstva v okviru splošnega in poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter do terciarne ravni | Strateški okvir politike za sistem izobraževanja in usposabljanja na vseh ravneh | MIZŠ, MDDSZ in MGRT (v delu, ki se nanaša na napovedovanje potreb po spretnostih) Resolucija o nacionalnem programu visokega šolstva Resolucija o nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji Strategija razvoja višjega strokovnega izobraževanja (lahko samostojna ali del državnega programa, ki bo vseboval področje terciarnega izobraževanja) | Nacionalni program visokega šolstva NPVŠ Svet Republike Slovenije za visoko šolstvo je 9. aprila sprejel novo dopolnjeno različico izhodišč kot podlago za pripravo Nacionalnega programa visokega šolstva. V mesecu avgustu je načrtovana javna obravnava dokumenta. Resolucija o nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji V mesecu maju in juniju 2021 so pri pripravi osnutka dokumenta sodelovala vsa vključena ministrstva. 16.6.2021 ga je obravnaval Strokovni svet za izobraževanje odraslih. Strategija razvoja višjega strokovnega izobraževanja | Nacionalni program visokega šolstva NPVŠ bo predvidoma sprejet do konca leta 2021. Resolucija o nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji bo predvidoma sprejeta do konca leta 2021. Vlada je 24. 7. 2020 sprejela Strategijo višjega strokovnega izobraževanja 2020-2030. |
| ESRR: 4.3 Izboljšanje socialno-ekonomske vključenosti marginaliziranih skupnosti, migrantov in zapostavljenih skupin prek celostnih ukrepov, vključno s stanovanjskimi in socialnimi storitvami ESS: 4.3.1 Spodbujanje aktivne vključenosti, tudi za spodbujanje enakih možnosti in aktivne udeležbe, ter povečanje zaposljivosti | Nacionalni strateški okvir politike za socialno vključenost in zmanjševanje revščine | MDDSZ Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva | Vzpostavljena platforma za srečevanje skupine. Srečanje krovne delovne skupine in redna srečanja operativne skupine za pripravo osnutka. Izdelano enotno metodološko orodje za zbiranje predlogov za Resolucijo med članstvom krovnih združenj in organizacij. Predlogi strokovnih združenj s področja socialnega varstva na osnovi enotnega metodološkega orodja (Socialna zbornica Slovenije, Skupnost socialnih zavodov, Skupnost centrov za socialno delo, Skupnost Varstveno delovnih centrov). Izveden 6. socialni klub Socialne zbornice o prihodnji Resoluciji. Časovnico in načrt dela na Resoluciji je obravnaval Strokovni svet socialnega varstva. Celodnevni delovni posvet MDDSZ za cilje nove Resolucije Pripravljen je osnutek Resolucije 2021–2027. | - Osnutek Resolucije je posredovan v javno razpravo (julij – avgust 2021). - Usklajevanje pripomb prejetih v javni razpravi z različnimi deležniki. - Predstavitev deležnikom in drugi strokovni in zainteresirani javnosti. - Priprava dokumenta za potrjevanje na vladi. - Potrditev dokumenta na vladi: november 2021. |
| ESS: 4.3.2 Spodbujanje socialno-ekonomske vključenosti marginaliziranih skupnosti, na primer Romov | Nacionalna strategija vključevanja Romov | Urad Vlade RS za narodnosti (UN) Nacionalni program ukrepov Vlade Republike Slovenije za Rome | Trenutno je še vedno veljaven Nacionalni program ukrepov Vlade RS za Rome za obdobje 2017–2021 (NPUR 2017–2021), ki se zaključi v letu 2021. Stanje glede priprave in sprejema novega programskega dokumenta za obdobje 2021–2030: pripravljen je osnutek NPUR 2021–2030, ki je bil javno objavljen na spletni strani vlade dne 25. 5. 2021 (javna razprava se je zaključila 25. 6. 2021); osnutek dokumenta je bil poleg objave na spletni strani vlade poslan v mnenje tudi Svetu romske skupnosti Republike Slovenije, vsem občinam, kjer živijo Romi, združenjem občin, Varuhu človekovih pravic in Zagovorniku načela enakosti; dodatno k temu je UN 14. 6. 2021 v okviru projekta Nacionalna platforma za Rome posebej izvedel tudi posvetovanje s predstavniki romske skupnosti, kjer so pristojni nosilci ukrepov predstavili načrtovane ukrepe in v razpravi sproti pojasnili in odgovorili na nekatere pripombe in predloge, ki so bili izraženi s strani predstavnikov romske skupnosti. Ti so ocenili, da osnutek dokumenta odraža aktualno stanje in predvideva ukrepe, ki lahko dolgoročno izboljšajo položaj pripadnikov romske skupnosti v Sloveniji na vseh področjih. Ugotovljeno je bilo, da je osnutek NPUR 2021–2030 usklajen in sprejemljiv za vse vključene deležnike ter da zadovoljivo odraža intenziven proces večdeležniškega sodelovalnega pristopa z aktivnim vključevanjem romske skupnosti; po zaključeni javni obravnavi osnutka dokumenta je UN že zbral vse podane pripombe in predloge, ki jih trenutno proučujejo pristojna ministrstva. UN bo v sodelovanju s pristojnimi ministrstvi pripravil pregled prejetih pripomb in predlogov ter ustrezne odgovore oziroma pojasnila nanje. Kjer bo to možno, bodo pristojni nosilci ukrepov, podane pripombe in predloge poskušali v čim večji meri upoštevati; v nadaljevanju bo pripravljen predlog NPUR 2021–2030, ki ga bo najprej obravnavala Delovna skupina za obravnavo romske problematike, nato pa bo poslan v obravnavo in sprejem vladi. | Sodelujoči organi: MIZŠ, MDDSZ, MZ, MOP, MGRT, MKGP, MZI, MK, MP, MJU Sodelovanje je predvideno: Na podlagi sklepa vlade št. 09501-5/2016/11 z dne 25. 5. 2017, in sicer preko imenovanih koordinatorjev za izvajanje ukrepov in spremljanje njihovega uresničevanja na pristojnih ministrstvih (imenovani državni sekretarji) in preko imenovanih kontaktnih oseb na ministrstvih, ki so zadolžene za koordinacijo dela v zvezi z izvajanjem ukrepov in njihovim spremljanjem ter za sodelovanje z UN (glede na potrebe bo sestanke skliceval UN ali z vsemi pristojnimi resorji ali pa s posameznimi resorji). Sodelovanje pristojnih organov je predvideno tudi preko dogodkov UN v okviru projekta SIFOROMA 4 (v letu 2020 in prvi polovici leta 2021) ter preko dogodkov v okviru projekta SIFOROMA 5 (od 1. 7. 2021 do 30. 6. 2023). Gre za večdeležniške, participativne dogodke, ki poleg pristojnih ministrstev in vladnih služb vedno vključujejo tudi institucije in organizacije, ki delujejo na lokalni ali regionalni ravni (državne institucije, ki delujejo na lokalni ravni, samoupravne lokalne skupnosti, nevladne organizacije, predstavnike romske skupnosti). Sodelovanje je predvideno tudi v okviru delovnega telesa vlade za spremljanje uresničevanja NPUR, ki je ustanovljeno na podlagi 6. člena Zakona o romski skupnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 33/07) in katerega člani so predstavniki pristojnih državnih organov, občin in Sveta romske skupnosti RS. Vlada je na podlagi 6. člena ZRomS-1 dne 16. 7. 2020 ustanovila Delovno skupino za obravnavo romske problematike, katere ena glavnih nalog je spremljanje uresničevanja NPUR. |
| ESRR: 4.4 Zagotavljanje enakega dostopa do zdravstvenega varstva z razvijanjem infrastrukture, vključno z osnovnim zdravstvenim varstvom. ESS: 4.3.4 Izboljšanje enakega in pravočasnega dostopa do kakovostnih, trajnostnih in cenovno dostopnih storitev; izboljšanje dostopnosti, učinkovitosti in vzdržljivosti zdravstvenih sistemov; izboljšanje dostopa do storitev dolgotrajne oskrbe. | Strateški okvir politike za zdravstvo | MZ Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva in dodatni strateški oziroma akcijski dokument, ki bo ustrezno kartiral potrebe na področju zdravja in dolgotrajne oskrbe | Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016–2025 je sprejeta in zajema strateški in politični okvir ter vključuje ukrepe za zagotovitev učinkovitosti, trajnosti, dostopnosti in dosegljivosti zdravstvenih storitev in storitev dolgotrajne oskrbe, vključno s posebnim poudarkom na osebah, izključenih iz sistemov zdravstvenega varstva in dolgotrajne oskrbe. Poleg tega zajema ukrepe za spodbujanje storitev v okviru skupnosti, vključno s preprečevanjem in osnovnim zdravstvenim varstvom, oskrbo na domu in storitvami v okviru skupnosti. Resolucija je bila sprejeta na podlagi analize zdravstvenega sistema v Sloveniji, ki jo je Ministrstvo za zdravje pripravilo skupaj z Evropskim observatorijem za zdravstvene sisteme in politike in vključuje pregled delovanja zdravstvenega sistema, pregled izdatkov zdravstvenega sistema, pregled virov financiranja zdravstvenega sistema, pregled plačevanja v zdravstvenem sistemu in optimizacijo zdravstvenih storitev. Poleg omenjene resolucije pa Ministrstvo za zdravje pričenja s pripravo kartiranje potreb na področju zdravja in dolgotrajne oskrbe. Evropska komisije je za namen priprave metodologije mapiranja najela strokovnjaka, ki bo do septembra 2020 pripravil metodologijo na podlagi katere bo Ministrstvo za zdravje pripravilo končni dokument mapiranja. | Načelo partnerstva je zagotovljeno z rednimi srečanji ključnih deležnikov področja zdravstva in dolgotrajne oskrbe. |

# Footnotes

Vrednost evropskih sredstev, brez slovenske udeležbe.

Znesek upošteva t. i. tehnične prilagoditve v skladu s 7. členom Uredbe EU št. 1311/2013, na podlagi katere je skupna kohezijska ovojnica za Slovenijo v obdobju 2017–2020 višja za 56.025.157 EUR (tekoče cene), kar vključuje ESRR, ESS in KS. Znesek je bil vključen po spremembi OP EKP-ja.

V primeru velikih projektov EK izda sklep o potrditvi državi članici.

Vsebinska razmejitev med posameznimi informacijskimi sistemi je pojasnjena v poglavju 3.5.

Uredba o skupnih določbah zavezuje države članice in Komisijo, da zagotovijo usklajevanje, dopolnjevanje in skladnost instrumetnov/politik na ravni države in EU. To so dokumenti, ki predstavljajo ogrodje omogočitvenih pogojev, pri pripravi katerih t. i. sodelujoči resorji z nosilci priprave dokumenta sodelujejo že v zelo zgodnjih fazah priprave dokumentov. Nosilni resor pozove sodelujoče resorje k sodelovanju.

Sklep Vlade RS št. 54402-7/2019/6, z dne 18. 7. 2019

Zaradi COVID-19 omejitev je bila fizična udeležba omejena na enega predstavnika na institucijo

https://www.oecd.org/gov/digital-government/digital-government-review-of-slovenia-2020.htm

# Text boxes

POROČILO O IZVAJANJU EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE 2014–2020 ZA OBDOBJE OD JANUARJA 2014 DO KONCA JUNIJA 2021

Cilj: naložbe za rast in delovna mesta

Ljubljana, julij 2021