Letna in končna poročila o izvajanju cilja "naložbe za rast in delovna mesta"

DEL A

OPREDELITEV LETNEGA/KONČNEGA POROČILA O IZVAJANJU

| CCI | 2014SI16MAOP001 |
| --- | --- |
| Naziv | Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 |
| Različica | 2022.0 |
| Datum potrditve poročila s strani odbora za spremljanje | 25.5.2023 |

OPREDELITEV LETNEGA/KONČNEGA POROČILA O IZVAJANJU	1

2.	PREGLED IZVAJANJA OPERATIVNEGA PROGRAMA (člen 50(2) in 111(3)(a) Uredbe (EU) št. 1303/2013)	8

2.1.	Ključne informacije o izvajanju operativnega programa za zadevno leto, vključno z informacijami o finančnih instrumentih, v zvezi s finančnimi podatki in podatki o kazalnikih.	8

3.	IZVAJANJE PREDNOSTNE OSI (člen 50(2) Uredbe (EU) št. 1303/2013)	11

3.1.	Pregled izvajanja	11

3.2.	Skupni kazalniki in kazalniki za posamezni program (člen 50(2) Uredbe (EU) št. 1303/2013)	19

Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR, ESRR REACT-EU in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR) - 01 / 1a	19

Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR, ESRR REACT-EU in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR) - 01 / 1b	23

Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR, ESRR REACT-EU in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR) - 02 / 2a	28

Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR, ESRR REACT-EU in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR) - 02 / 2c	32

Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR, ESRR REACT-EU in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR) - 03 / 3a	35

Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR, ESRR REACT-EU in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR) - 03 / 3b	43

Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR, ESRR REACT-EU in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR) - 04 / 4e	47

Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR, ESRR REACT-EU in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR) - 04 / 4i	50

Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR, ESRR REACT-EU in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR) - 04 / 4iii	53

Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR, ESRR REACT-EU in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR) - 04 / 4iv	58

Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR, ESRR REACT-EU in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR) - 04 / 4v	60

Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR, ESRR REACT-EU in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR) - 05 / 5a	64

Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR, ESRR REACT-EU in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR) - 05 / 5i	66

Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR, ESRR REACT-EU in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR) - 06 / 6d	69

Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR, ESRR REACT-EU in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR) - 06 / 6e	72

Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR, ESRR REACT-EU in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR) - 06 / 6ii	75

Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR, ESRR REACT-EU in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR) - 06 / 6iv	79

Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR, ESRR REACT-EU in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR) - 07 / 7b	81

Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR, ESRR REACT-EU in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR) - 07 / 7d	83

Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR, ESRR REACT-EU in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR) - 07 / 7i	85

Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR, ESRR REACT-EU in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR) - 07 / 7iii	87

Preglednica 2A : Skupni kazalniki rezultatov za ESS in ESS REACT-EU (glede na prednostno os, prednostno naložbo in kategorijo regije). Podatki o vseh skupnih kazalnikih rezultatov ESS (s ciljnimi vrednostmi in brez njih) se sporočijo razčlenjeni po spolu. Za prednostno os tehnične pomoči se sporočijo samo skupni kazalniki, za katere je bila določena ciljna vrednost - 08 / 8i	90

Preglednica 2C : Kazalniki rezultatov za posamezni program za ESS, ESS REACT-EU, pobudo za zaposlovanje mladih in za pobudo za zaposlovanje mladih REACT-EU	92

Preglednica 4A : Skupni kazalniki učinka za ESS, ESS REACT-EU, pobudo za zaposlovanje mladih in za pobudo za zaposlovanje mladih REACT-EU - 08 / 8i	94

Tabela 4B: Kazalniki učinka za posamezni program za ESS, ESS REACT-EU, pobudo za zaposlovanje mladih in za pobudo za zaposlovanje mladih REACT-EU - 08	97

Preglednica 2A : Skupni kazalniki rezultatov za ESS in ESS REACT-EU (glede na prednostno os, prednostno naložbo in kategorijo regije). Podatki o vseh skupnih kazalnikih rezultatov ESS (s ciljnimi vrednostmi in brez njih) se sporočijo razčlenjeni po spolu. Za prednostno os tehnične pomoči se sporočijo samo skupni kazalniki, za katere je bila določena ciljna vrednost - 08 / 8ii	98

Preglednica 2C : Kazalniki rezultatov za posamezni program za ESS, ESS REACT-EU, pobudo za zaposlovanje mladih in za pobudo za zaposlovanje mladih REACT-EU	100

Preglednica 4A : Skupni kazalniki učinka za ESS, ESS REACT-EU, pobudo za zaposlovanje mladih in za pobudo za zaposlovanje mladih REACT-EU - 08 / 8ii	101

Tabela 4B: Kazalniki učinka za posamezni program za ESS, ESS REACT-EU, pobudo za zaposlovanje mladih in za pobudo za zaposlovanje mladih REACT-EU - 08	104

Preglednica 2B : Kazalniki rezultatov za pobudo za zaposlovanje mladih in za pobudo za zaposlovanje mladih REACT-EU glede na prednostno os ali del prednostne osi (člen 19(3), Priloga I in Priloga II k uredbi o ESS) - 08 / 8ii	105

Preglednica 2C : Kazalniki rezultatov za posamezni program za ESS, ESS REACT-EU, pobudo za zaposlovanje mladih in za pobudo za zaposlovanje mladih REACT-EU	107

Preglednica 4A : Skupni kazalniki učinka za ESS, ESS REACT-EU, pobudo za zaposlovanje mladih in za pobudo za zaposlovanje mladih REACT-EU - 08 / 8ii	108

Tabela 4B: Kazalniki učinka za posamezni program za ESS, ESS REACT-EU, pobudo za zaposlovanje mladih in za pobudo za zaposlovanje mladih REACT-EU - 08	110

Preglednica 2A : Skupni kazalniki rezultatov za ESS in ESS REACT-EU (glede na prednostno os, prednostno naložbo in kategorijo regije). Podatki o vseh skupnih kazalnikih rezultatov ESS (s ciljnimi vrednostmi in brez njih) se sporočijo razčlenjeni po spolu. Za prednostno os tehnične pomoči se sporočijo samo skupni kazalniki, za katere je bila določena ciljna vrednost - 08 / 8vi	111

Preglednica 2C : Kazalniki rezultatov za posamezni program za ESS, ESS REACT-EU, pobudo za zaposlovanje mladih in za pobudo za zaposlovanje mladih REACT-EU	113

Preglednica 4A : Skupni kazalniki učinka za ESS, ESS REACT-EU, pobudo za zaposlovanje mladih in za pobudo za zaposlovanje mladih REACT-EU - 08 / 8vi	114

Tabela 4B: Kazalniki učinka za posamezni program za ESS, ESS REACT-EU, pobudo za zaposlovanje mladih in za pobudo za zaposlovanje mladih REACT-EU - 08	117

Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR, ESRR REACT-EU in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR) - 09 / 9a	118

Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR, ESRR REACT-EU in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR) - 09 / 9d	121

Preglednica 2A : Skupni kazalniki rezultatov za ESS in ESS REACT-EU (glede na prednostno os, prednostno naložbo in kategorijo regije). Podatki o vseh skupnih kazalnikih rezultatov ESS (s ciljnimi vrednostmi in brez njih) se sporočijo razčlenjeni po spolu. Za prednostno os tehnične pomoči se sporočijo samo skupni kazalniki, za katere je bila določena ciljna vrednost - 09 / 9i	125

Preglednica 2C : Kazalniki rezultatov za posamezni program za ESS, ESS REACT-EU, pobudo za zaposlovanje mladih in za pobudo za zaposlovanje mladih REACT-EU	127

Preglednica 4A : Skupni kazalniki učinka za ESS, ESS REACT-EU, pobudo za zaposlovanje mladih in za pobudo za zaposlovanje mladih REACT-EU - 09 / 9i	129

Tabela 4B: Kazalniki učinka za posamezni program za ESS, ESS REACT-EU, pobudo za zaposlovanje mladih in za pobudo za zaposlovanje mladih REACT-EU - 09	132

Preglednica 2A : Skupni kazalniki rezultatov za ESS in ESS REACT-EU (glede na prednostno os, prednostno naložbo in kategorijo regije). Podatki o vseh skupnih kazalnikih rezultatov ESS (s ciljnimi vrednostmi in brez njih) se sporočijo razčlenjeni po spolu. Za prednostno os tehnične pomoči se sporočijo samo skupni kazalniki, za katere je bila določena ciljna vrednost - 09 / 9iv	134

Preglednica 2C : Kazalniki rezultatov za posamezni program za ESS, ESS REACT-EU, pobudo za zaposlovanje mladih in za pobudo za zaposlovanje mladih REACT-EU	136

Preglednica 4A : Skupni kazalniki učinka za ESS, ESS REACT-EU, pobudo za zaposlovanje mladih in za pobudo za zaposlovanje mladih REACT-EU - 09 / 9iv	138

Tabela 4B: Kazalniki učinka za posamezni program za ESS, ESS REACT-EU, pobudo za zaposlovanje mladih in za pobudo za zaposlovanje mladih REACT-EU - 09	141

Preglednica 2A : Skupni kazalniki rezultatov za ESS in ESS REACT-EU (glede na prednostno os, prednostno naložbo in kategorijo regije). Podatki o vseh skupnih kazalnikih rezultatov ESS (s ciljnimi vrednostmi in brez njih) se sporočijo razčlenjeni po spolu. Za prednostno os tehnične pomoči se sporočijo samo skupni kazalniki, za katere je bila določena ciljna vrednost - 09 / 9v	142

Preglednica 2C : Kazalniki rezultatov za posamezni program za ESS, ESS REACT-EU, pobudo za zaposlovanje mladih in za pobudo za zaposlovanje mladih REACT-EU	144

Preglednica 4A : Skupni kazalniki učinka za ESS, ESS REACT-EU, pobudo za zaposlovanje mladih in za pobudo za zaposlovanje mladih REACT-EU - 09 / 9v	145

Tabela 4B: Kazalniki učinka za posamezni program za ESS, ESS REACT-EU, pobudo za zaposlovanje mladih in za pobudo za zaposlovanje mladih REACT-EU - 09	148

Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR, ESRR REACT-EU in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR) - 10 / 10a	149

Preglednica 2A : Skupni kazalniki rezultatov za ESS in ESS REACT-EU (glede na prednostno os, prednostno naložbo in kategorijo regije). Podatki o vseh skupnih kazalnikih rezultatov ESS (s ciljnimi vrednostmi in brez njih) se sporočijo razčlenjeni po spolu. Za prednostno os tehnične pomoči se sporočijo samo skupni kazalniki, za katere je bila določena ciljna vrednost - 10 / 10iii	153

Preglednica 2C : Kazalniki rezultatov za posamezni program za ESS, ESS REACT-EU, pobudo za zaposlovanje mladih in za pobudo za zaposlovanje mladih REACT-EU	155

Preglednica 4A : Skupni kazalniki učinka za ESS, ESS REACT-EU, pobudo za zaposlovanje mladih in za pobudo za zaposlovanje mladih REACT-EU - 10 / 10iii	157

Tabela 4B: Kazalniki učinka za posamezni program za ESS, ESS REACT-EU, pobudo za zaposlovanje mladih in za pobudo za zaposlovanje mladih REACT-EU - 10	160

Preglednica 2A : Skupni kazalniki rezultatov za ESS in ESS REACT-EU (glede na prednostno os, prednostno naložbo in kategorijo regije). Podatki o vseh skupnih kazalnikih rezultatov ESS (s ciljnimi vrednostmi in brez njih) se sporočijo razčlenjeni po spolu. Za prednostno os tehnične pomoči se sporočijo samo skupni kazalniki, za katere je bila določena ciljna vrednost - 10 / 10iv	161

Preglednica 2C : Kazalniki rezultatov za posamezni program za ESS, ESS REACT-EU, pobudo za zaposlovanje mladih in za pobudo za zaposlovanje mladih REACT-EU	163

Preglednica 4A : Skupni kazalniki učinka za ESS, ESS REACT-EU, pobudo za zaposlovanje mladih in za pobudo za zaposlovanje mladih REACT-EU - 10 / 10iv	164

Tabela 4B: Kazalniki učinka za posamezni program za ESS, ESS REACT-EU, pobudo za zaposlovanje mladih in za pobudo za zaposlovanje mladih REACT-EU - 10	167

Preglednica 2A : Skupni kazalniki rezultatov za ESS in ESS REACT-EU (glede na prednostno os, prednostno naložbo in kategorijo regije). Podatki o vseh skupnih kazalnikih rezultatov ESS (s ciljnimi vrednostmi in brez njih) se sporočijo razčlenjeni po spolu. Za prednostno os tehnične pomoči se sporočijo samo skupni kazalniki, za katere je bila določena ciljna vrednost - 11 / 11i	168

Preglednica 2C : Kazalniki rezultatov za posamezni program za ESS, ESS REACT-EU, pobudo za zaposlovanje mladih in za pobudo za zaposlovanje mladih REACT-EU	170

Preglednica 4A : Skupni kazalniki učinka za ESS, ESS REACT-EU, pobudo za zaposlovanje mladih in za pobudo za zaposlovanje mladih REACT-EU - 11 / 11i	172

Tabela 4B: Kazalniki učinka za posamezni program za ESS, ESS REACT-EU, pobudo za zaposlovanje mladih in za pobudo za zaposlovanje mladih REACT-EU - 11	175

Preglednica 2A : Skupni kazalniki rezultatov za ESS in ESS REACT-EU (glede na prednostno os, prednostno naložbo in kategorijo regije). Podatki o vseh skupnih kazalnikih rezultatov ESS (s ciljnimi vrednostmi in brez njih) se sporočijo razčlenjeni po spolu. Za prednostno os tehnične pomoči se sporočijo samo skupni kazalniki, za katere je bila določena ciljna vrednost - 11 / 11ii	176

Preglednica 2C : Kazalniki rezultatov za posamezni program za ESS, ESS REACT-EU, pobudo za zaposlovanje mladih in za pobudo za zaposlovanje mladih REACT-EU	178

Preglednica 4A : Skupni kazalniki učinka za ESS, ESS REACT-EU, pobudo za zaposlovanje mladih in za pobudo za zaposlovanje mladih REACT-EU - 11 / 11ii	179

Tabela 4B: Kazalniki učinka za posamezni program za ESS, ESS REACT-EU, pobudo za zaposlovanje mladih in za pobudo za zaposlovanje mladih REACT-EU - 11	182

Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR, ESRR REACT-EU in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR) - 15 / 13i	183

Preglednica 2A : Skupni kazalniki rezultatov za ESS in ESS REACT-EU (glede na prednostno os, prednostno naložbo in kategorijo regije). Podatki o vseh skupnih kazalnikih rezultatov ESS (s ciljnimi vrednostmi in brez njih) se sporočijo razčlenjeni po spolu. Za prednostno os tehnične pomoči se sporočijo samo skupni kazalniki, za katere je bila določena ciljna vrednost - 16 / 13i	188

Preglednica 2C : Kazalniki rezultatov za posamezni program za ESS, ESS REACT-EU, pobudo za zaposlovanje mladih in za pobudo za zaposlovanje mladih REACT-EU	189

Preglednica 4A : Skupni kazalniki učinka za ESS, ESS REACT-EU, pobudo za zaposlovanje mladih in za pobudo za zaposlovanje mladih REACT-EU - 16 / 13i	190

Tabela 4B: Kazalniki učinka za posamezni program za ESS, ESS REACT-EU, pobudo za zaposlovanje mladih in za pobudo za zaposlovanje mladih REACT-EU - 16	192

Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR, ESRR REACT-EU in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR) - 12	193

Tabela 1: Kazalniki rezultatov za ESRR, ESRR REACT-EU in Kohezijski sklad (glede na prednostno os in specifični cilj); uporablja se tudi za prednostno os tehnične pomoči - 12 / 1	197

Tabela 1: Kazalniki rezultatov za ESRR, ESRR REACT-EU in Kohezijski sklad (glede na prednostno os in specifični cilj); uporablja se tudi za prednostno os tehnične pomoči - 12 / 2	199

Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR, ESRR REACT-EU in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR) - 13	200

Tabela 1: Kazalniki rezultatov za ESRR, ESRR REACT-EU in Kohezijski sklad (glede na prednostno os in specifični cilj); uporablja se tudi za prednostno os tehnične pomoči - 13 / 1	204

Tabela 1: Kazalniki rezultatov za ESRR, ESRR REACT-EU in Kohezijski sklad (glede na prednostno os in specifični cilj); uporablja se tudi za prednostno os tehnične pomoči - 13 / 2	205

Preglednica 4A : Skupni kazalniki učinka za ESS, ESS REACT-EU, pobudo za zaposlovanje mladih in za pobudo za zaposlovanje mladih REACT-EU - 14	206

Tabela 4B: Kazalniki učinka za posamezni program za ESS, ESS REACT-EU, pobudo za zaposlovanje mladih in za pobudo za zaposlovanje mladih REACT-EU - 14	207

Preglednica 2C : Kazalniki rezultatov za posamezni program za ESS, ESS REACT-EU, pobudo za zaposlovanje mladih in za pobudo za zaposlovanje mladih REACT-EU - 14 / 1	208

Preglednica 2C : Kazalniki rezultatov za posamezni program za ESS, ESS REACT-EU, pobudo za zaposlovanje mladih in za pobudo za zaposlovanje mladih REACT-EU - 14 / 2	209

Preglednica 2C : Kazalniki rezultatov za posamezni program za ESS, ESS REACT-EU, pobudo za zaposlovanje mladih in za pobudo za zaposlovanje mladih REACT-EU - 14 / 3	210

Preglednica 3B: Število podjetij, ki jim operativni program zagotavlja podporo, brez večkratne podpore	211

Preglednica 5: Informacije o mejnikih in ciljnih vrednostih, določenih v okviru uspešnosti	212

3.4 Finančni podatki (člen 50(2) Uredbe (EU) št. 1303/2013)	222

Preglednica 6: Finančne informacije na ravni prednostne osi in programa	222

Tabela 7: Razčlenitev kumulativnih finančnih podatkov po kategorijah intervencij za ESRR, ESRR REACT-EU, ESS, ESS REACT-EU in Kohezijski sklad (člen 112(1) in (2) Uredbe (EU) št. 1303/2013 in člen 5 Uredbe (EU) št. 1304/2013)	224

Preglednica 8: Uporaba navzkrižnega financiranja	257

Tabela 9: Stroški operacij, izvedenih zunaj programskega območja (ESRR, ESRR REACT-EU in Kohezijski sklad v okviru cilja naložbe za rast in delovna mesta)	260

Tabela 10: Izdatki, ki so nastali zunaj Unije (ESS in ESS REACT-EU)	261

Preglednica 11: Dodelitev sredstev v okviru pobude za zaposlovanje mladih mladim zunaj upravičenih regij na ravni NUTS 2	262

4.	ZBIRNO POROČILO O VREDNOTENJIH	263

5.	INFORMACIJE O IZVAJANJU POBUDE ZA ZAPOSLOVANJE MLADIH, VKLJUČNO IZ PROGRAMA REACT-EU, ČE JE PRIMERNO	266

6	VPRAŠANJA, KI VPLIVAJO NA DELOVANJE PROGRAMA, IN SPREJETI UKREPI (člen 50(2) Uredbe (EU) št. 1303/2013)	267

7.	POVZETEK ZA DRŽAVLJANE	272

8.	POROČILO O IZVAJANJU FINANČNIH INSTRUMENTOV	273

Finančni instrumenti 2014 - 2020 EE	273

Posebni sklad - EE	276

EKP posojila za celovito energetsko prenovo javnih stavb (2014-2020)	277

Finančni instrumenti 2014 - 2020 MSP	281

Posebni sklad - MSP	283

EKP portfeljske garancije za MSP(2014-2020)	285

EKP lastniško in navidezno lastniško financiranje MSP (2014-2020)	286

EKP Mikroposojila za MSP(2014-2020)	287

Finančni instrumenti 2014 - 2020 RRI	290

Posebni sklad - RRI	293

EKP Posojila za RRI (2014-2020)	295

EKP Portfeljske garancije za RRI za MSP (2014-2020)	296

Finančni instrumenti 2014 - 2020 UR	299

Posebni sklad - UR	301

EKP posojila za UR (2014-2020)	303

Finančni instrumenti za omejitev posledic ekonomske krize zaradi epidemije COVID-19 (2020.-2023) RRI	306

Posebni sklad COVID-19 RRI	309

EKP posojila za RRI COVID-19	311

Finančni instrumenti za omilitev posledic ekonomske krize zaradi epidemije COVID-19 (2020-2023) MSP	314

Posebni sklad COVID-19 MSP	316

EKP Mikroposojila za MSP  COVID-19	318

9.	Neobvezno za poročilo, ki se predloži leta 2016, in se ne uporablja za druga osnovna poročila: UKREPI, SPREJETI ZA IZPOLNITEV PREDHODNIH POGOJENOSTI	322

10.	NAPREDEK PRI PRIPRAVI IN IZVAJANJU VELIKIH PROJEKTOV IN SKUPNIH AKCIJSKIH NAČRTOV (člena 101(h) in 111(3) Uredbe (EU) št. 1303/2013)	324

10.1.	Veliki projekti	324

10.2.	Skupni akcijski načrti	327

11.	OCENA IZVAJANJA OPERATIVNEGA PROGRAMA (člena 50(4) in 111(4) Uredbe (EU) št. 1303/2013)	330

11.1.	Informacije iz dela A in doseganje ciljev programa (člen 50(4) Uredbe (EU) št. 1303/2013)	330

11.2.	Posebni ukrepi za spodbujanje enakosti moških in žensk ter preprečevanje diskriminacije, zlasti z dostopnostjo za invalidne osebe ter ureditvijo, ki se izvaja za vključitev vidika enakosti spolov v operativni program in operacije (člen 50(4) in točka (e) pododstavka 2 člena 111(4) Uredbe (EU) št. 1303/2013)	331

11.3.	Trajnostni razvoj (člen 50(4) in točka (f) pododstavka 2 člena 111(4) Uredbe (EU) št. 1303/2013)	331

11.4.	Poročanje o podpori, ki se uporablja za cilje, povezane s podnebnimi spremembami (člen 50(4) Uredbe (EU) št. 1303/2013)	331

11.5.	Vloga partnerjev pri izvajanju programa	332

12.	OBVEZNE INFORMACIJE IN OCENA V SKLADU S TOČKAMA (a) IN (b) PODODSTAVKA 1 ČLENA 111(4) UREDBE (EU) št. 1303/2013	333

12.1.	Napredek pri izvajanju načrta vrednotenja in nadaljnjem spremljanju ugotovitev vrednotenja	333

12.2.	Rezultati ukrepov informiranja in obveščanja javnosti o skladih, izvedenih v okviru komunikacijske strategije	335

13.	UKREPI, SPREJETI ZA IZPOLNJEVANJE PREDHODNIH POGOJENOSTI (člen 50(4) Uredbe (EU) št. 1303/2013) (Lahko se vključijo v poročilo, ki se predloži leta 2016 (glej točko 9). Vključiti jih je treba v poročilo, ki se predloži leta 2017). Možnost: poročilo o napredku.	336

14.	DODATNE INFORMACIJE, KI SE LAHKO DODAJO GLEDE NA VSEBINO IN CILJE OPERATIVNEGA PROGRAMA (točke (a), (b), (c), (d), (g) in (h) pododstavka 2 člena 111(4) Uredbe (EU) št. 1303/2013)	337

14.1.	Napredek pri izvajanju celostnega pristopa k teritorialnemu razvoju, vključno z razvojem regij, ki se soočajo z demografskimi izzivi in trajnimi ali naravnimi ovirami, celostnimi teritorialnimi naložbami, trajnostnim urbanim razvojem in lokalnim razvojem, ki ga vodi skupnost, v okviru operativnega programa	337

14.2.	Napredek pri izvajanju ukrepov za krepitev zmogljivosti organov in upravičencev države članice za upravljanje in uporabo skladov	337

14.3.	Napredek pri izvajanju medregionalnih in transnacionalnih ukrepov	337

14.4.	Prispevek k makroregijskim strategijam in strategijam morskih bazenov, če je primerno	337

Strategija EU za Podonavje (EUSDR)	340

Strategija EU za jadransko-jonsko regijo (EUSAIR)	343

Strategija EU za alpsko regijo (EUSALP)	346

14.5.	Napredek pri izvajanju ukrepov na področju socialnih inovacij, če je primerno	349

14.6.	Napredek pri izvajanju ukrepov za obravnavanje posebnih potreb geografskih območij, ki jih je najbolj prizadela revščina, ali ciljnih skupin z največjim tveganjem revščine, diskriminacije ali socialne izključenosti, s posebnim poudarkom na marginaliziranih skupnostih, invalidnih osebah, dolgotrajno nezaposlenimi in brezposelnimi mladimi, vključno s porabljenimi finančnimi viri, če je primerno	349

15.	FINANČNI PODATKI NA RAVNI PREDNOSTNE OSI IN PROGRAMA (člena 21(2) in 22(7) Uredbe (EU) št. 1303/2013)	350

16.	PAMETNA, TRAJNOSTNA IN VKLJUČUJOČA RAST (možnost: poročilo o napredku)	351

17.	VPRAŠANJA, KI VPLIVAJO NA DELOVANJE PROGRAMA, IN SPREJETI UKREPI – OKVIR USPEŠNOSTI (člen 50(2) Uredbe (EU) št. 1303/2013)	352

18.	POBUDA ZA ZAPOSLOVANJE MLADIH (člen 19(4) in (6) Uredbe (EU) št. 1304/2013 (če je ustrezno))	353

Dokumenti	355

Zadnji rezultati validacije	356

- PREGLED IZVAJANJA OPERATIVNEGA PROGRAMA (člen 50(2) in 111(3)(a) Uredbe (EU) št. 1303/2013)

  - Ključne informacije o izvajanju operativnega programa za zadevno leto, vključno z informacijami o finančnih instrumentih, v zvezi s finančnimi podatki in podatki o kazalnikih.

Leto 2022 je s pojavom nepredvidljivih razmer (posledice vojne v Ukrajini, dvig cen energije in surovin, kar vpliva na povišanje vrednosti projektov, zamude pri dobavi blaga, globalne pandemične razmere ...) predstavljalo izziv na vseh nivojih izvajanja kohezijske politike. Zaznane so bile zamude tako pri gradnji ter dobavi blaga, kot posledično pri izplačilih iz državnega proračuna in zahtevkih za plačilo, poslanimi na EK. Zaradi poznega začetka izvajanja projektov ReactEU je bilo ob koncu leta zaznano, da nekateri projekti zaradi kratke časovnice ne bodo izvedljivi. Spremembe OP Dne 19.5.2022 je EK sprejela Sklep Komisije št. C(2021)3440 za potrditev 7.1 verzije OP z vključitvijo druge tranše sredstev React-EU ter prilagoditviijo vsebin na pr. oseh 15 in 16. Finančni instrumenti Izvajanje FI 2014-2020 je potekalo v skladu z načrtovanim PFN sklad skladov za 2022 in naložbeno strategijo. Skladno z najavljeno in obravnavano spremembo podpore FI na PN 4.1 za 18,27mio EUR na OZS v maju 2022 se je skupen znesek EU podpore znižal iz 253mio EUR na 234,73mio EUR. Ostali FI na PN 1.2, PN 3.2 in PN 6.3 so se izvajali uspešno in v okviru načrtovanega. Kljub temu, je doseganje nekaterih kazalnikov na nekaterih naložbenih področjih v okviru operacije pod načrtovanimi vrednostmi in sicer na področju PN 1.2 zaradi v načrtu podcenjenih povprečnih vrednosti posojil v RRI na podprto podjetje, kar je rezultiralo v manjšem številu podprtih podjetij (CO01, CO03), na področju PN 3.1 pa zaradi v načrtu podcenjenega interesa MSP za mikroposojila v obdobju petih let od vzpostavitve FI, saj je eno MSP v obdobju petih let zaprosilo za različen namen porabe za več kot eno mikroposojilo in ne le eno, kot je bilo načrtovano, kar je zopet rezultiralo v manjšem številu podprtih podjetij (CO01, CO03), kot prvotno načrtovano. Doseganje kazalnika 3.7 pri podpori FI PN 3.1 je kljub naporom FOF in finančnih institucij in rahlemu izboljšanju še vedno znatno pod načrtovanimi vrednostmi zaradi vpliva krize COVID-19, vpliva vojne v Ukrajini in energetske krize.V skladu z dogovorom z EK ni potrebno, da se problematika nedoseganja načrtovanih vrednosti v okviru operacije FI naslovi pri zadnji spremembi OP. Za omilitev posledic ekonomske krize zaradi COVID-19 je bila septembra 2020 odobrena operacija "Finančni instrumenti za omilitev posledic ekonomske krize zaradi epidemije COVID -19 za obdobje 2020-2023«(FI COVID-19) v višini 65mio EUR EKP sredstev (za podporo področja RRI, PN 1.2: 5mio EUR, za podporo področja MSP, PN 3.1: 60mio EUR) in pričakovanim vzvodom 32,5mio EUR nacionalne podpore. FI COVID-19 upravlja SID banka d.d.(FOF COVID 19), sporazum o financiranju podpisan 30.09.2020. Operacija poteka v skladu s poslovno finančnim načrtom FOF COVID 19." Doseganje kazalnikov Finančni kazalnik v Preglednici 5 predstavlja skupne upr. izdatke, ki so nastali do 31.12.2022 in bili certificirani najkasneje do uradnega posredovanja letnega poročila na EK preko SFC 2014. Za Preglednico 6 in 7 se kot Skupni upr. izdatki, ki jih upravičenci predložijo organu upravljanja, razumejo ne samo tisti izdatki, ki so že bili certificirani, temveč vsi ZzI-ji s CA statusi na dan 31.12.2022. V okviru izvajanja GOŠO je bilo v letu 2022 omogočenih 1.935 priključkov v KRVZ ter 1.263 v KRZS. V FP 14-20 je glede na OP potrebno pokriti v KRVS 6.746 belih lis in v KRZS 4.168 belih lis. Kazalnik učinka 8.29 (manj razvite), vrednost kazalnika v l. 2022 ostaja 151 kot v letu 2021, saj so zaradi različnih razlogov, povezanih z epidemijo Covid19 ter težav pri poslovanju od sodelovanja v letu 2021 odstopila 4 podjetja, kar pa v preglednici 4B ni bilo mogoče prikazati (z negativno vrednostjo), zato tudi za l. 2022 vpisujemo 0, kumulativa ostaja v enaki višini, pravilno kumulativno vrednost - 151- pa pojasnjujemo v tem poglavju. Na OU ugotavljamo, da obstaja tveganje za doseganje kazalnika 9.8 (KRZS). OU je v okviru predloga spremembe OP podal predlog za nižanje tega kazalnika. Kazalnik 9.4 ima v letu 2022 dosežene vrednosti 100 % za obe kohezijski regiji, česar sistem ne prikazuje v kumulativnem izračunu. V preglednicah 2C in 4B se pri KR kumulativne letne vrednosti izračunavajo samodejno, zato je pri vseh kazalnikih, ki imajo mersko enoto razmerje (%), kumulativni izračun napačen. Posledično je napačna tudi Stopnja uresničevanja - Skupno. Prav tako je v tabelah 2C pri kazalnikih 8.6 in 8.15 glede na vsebino kazalnikov (povprečno število posvetovanj na svetovalca) nerelevantna vrednost vsakoletnega preračuna "kumulativno, skupaj". Kazalnik 10.11 ima vpisane vrednosti za leto 2022 KRVS:55, KRZS 49 zato, da kumulativna vrednost znese za KRVS 348 in za KRZS 308, kar je tudi sicer dosežena vrednost za leto 2022. Dodatne pravice porabe Slovenija se je odločila, da bo tudi v progr. obdobju 2014-2020 zasledovala cilj 100% črpanja razpoložljivih EU sredstev. Zato je Vlada RS že v letu 2017 sprejela Sklep o t.i. dodatnih pravicah porabe. S tem se oblikuje varnostna rezerva, da se lahko potrdi več projektov, kot je pravic porabe, tako da bo ob zaključku OP tudi ob morebitnih odpovedih, korekcijah in drugo, dovolj upravičenih stroškov, da bo omogočeno 100% črpanje. Finančna pojasnila Pri Skupnih upr. str. operacij, izbranih za podporo, so navedeni načrtovani skupni stroški, upravičeni do sofinanciranja. V polju skupni upravičeni stroški operacij se poroča o vseh upravičenih stroških ne glede na vir financiranja. Hkrati na njihovo višino vpliva tudi intenzivnost javne podpore. Pri PO 1, PO3, PO5, PO6, PO7, PO8, PO9 in PO10 je zaradi znižane stopnje sofinanciranja posameznih operacij posledično delež upravičenega nacionalnega sofinanciranja višji od načrtovanega v OP. Zaradi navedenega prihaja do preseganja na ravni skupnih upr. str., medtem ko na ravni prispevka EU dodeljena sredstva praviloma ne presegajo razpoložljivih sredstev iz OP. Skupni upr. str. pri ESS ponekod presegajo razpoložljiva sredstva zaradi novih ukrepov sprejetih za blaženje posledic epidemije COVID-19 ter ker je zaradi epidemije nemogoče oceniti uspešnost in realizacijo posameznega ukrepa in se zato, da se skuša zagotoviti 100% črpanje, s skupnimi upr. stroški presega razpoložljiva sredstva. Pri PO3, PO4 in PO10 dosežena vrednost skupnih upravičenih izdatkov, ki jih je upravičenec prijavil OU, presega skupne upr. stroške operacije, kot izhaja iz pogodbe o sofinanciranju. Razlika izhaja iz metode skupnih upr. izdatkov, ki lahko zajemajo tudi upr. izdatke, ki niso predmet sofinanciranja, ampak jih krije upravičenec oz. drugi nacionalni viri. Ne glede na to, da dejanski izdatki na posamezni operaciji presegajo v pogodbi o sofinanciranju navedene vrednosti upr. stroškov, s pogodbami opredeljeni najvišji zneski sofinanciranja iz evropske kohezijske politike niso preseženi. Pri PO 12 dosežena vrednost skupnih upravičenih izdatkov, ki jih je upravičenec prijavil OU, presega skupne upr. stroške operacije zaradi povečanja dodatnih pravic porabe iz državnega proračuna.

- IZVAJANJE PREDNOSTNE OSI (člen 50(2) Uredbe (EU) št. 1303/2013)

  - Pregled izvajanja

| Identifikator | Prednostna os | Ključne informacije o izvajanju prednostne osi z navedbo ključnih dogodkov, resnih težav in ukrepov, sprejetih za reševanje teh težav |
| --- | --- | --- |
| 01 | Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnosti in ozelenitev gospodarstva | V l. 2022 so se nekatere operacije še vedno izvajale pod vplivom posledic COVID krize. Nadaljevalo se je izvajanje nadgradnje raziskovalne infrastrukture na raziskovalnih področjih UM ter vzpostavitev biotehnološkega stičišča preko gradnje novega objekta in nakupa nove raziskovalne opreme. Z izgradnjo novega objekta bodo zagotovljeni ustrezni prostorski pogoji za nameščanje najsodobnejše raziskovalne opreme. Zaradi povišanja in valorizacije cen na trgu je v okviru gradnje biotehnološkega stičišča prišlo do povečanja vrednosti operacije, kar se je potrdilo s spremenjeno odločitvijo o podpori. Z ukrepi spodbujanja raziskovalno razvojnih projektov se je podjetjem v danih razmerah še naprej omogočal razvoj novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev z visoko dodano vrednostjo in s tržnim potencialom, kar posledično veča konkurenčnost sodelujočih podjetij. Večjih težav, razen sprememb v dinamiki izvajanja posameznih operacij, predvsem zaradi COVID krize in povišanja cen na trgu, ne zaznavamo. V l. 2022 so bila na PO1 črpana tudi sredstva FI. |
| 02 | Povečanje dostopnosti do informacijsko komunikacijskih tehnologij ter njihove uporabe in kakovosti | V okviru PN 2.1 je MDP v letu 2022 izvajal projekte izbrane na podlagi JR GOŠO 4 in GOŠO 5. Dela intenzivno potekajo. Še vedno se pojavljajo težave s pridobivanjem soglasij in dovoljenj, s katerimi se soočajo upravičenci pri gradnji omrežij. Trenutno je omogočenih 1935 priključkov v KRVZ ter 1263 v KRZS. Ob zaključku operacij bodo kazalnikih v celoti doseženi. V okviru PN 2.2 (2c) Krepitev aplikacij IKT za e-upravo, e-učenje, e-vključenost, e-kulturo in e-zdravje so dodeljena že vsa razpoložljiva sredstva, in sicer trem projektom – Celovita informacijska podpora procesom varstva nepremične kulturne dediščine, eProstor in Gospodar, ki so se v letu 2022 intenzivno izvajali. |
| 03 | Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast | V l.2022 so se na PO3 objavili trije novi javni razpisi (storitve podpornega okolja, ekonomska infrastruktura in spodbude za zagonska podjetja). Nekatere operacije v okviru PO3 so se še vedno izvajale pod vplivom posledic COVID krize, ki je še posebej prizadela MSP-je. V letu 2022 se je nadaljevalo izvajanje storitev podpornega okolja za podjetništvo (SPOT svetovanje, digitalno inovacijsko stičišče, subjekti inovativnega okolja, vsebinska podpora, platforma CzK), v okviru že potrjenega ukrepa »vavčerji« so bile MSP-jem na voljo tudi spodbude malih vrednosti na različnih področjih. Aktivnosti na projektu Enotna poslovna točka so potekale v skladu z načrtom. Z ukrepi za spodbujanje internacionalizacije se je podjetjem v danih razmerah še naprej omogočalo ohraniti svojo navzočnost na tujih trgih in prilagoditi svoje modele poslovanja, ki so v času COVID-a pokazale še večjo potrebo po digitalizaciji. Ukrepi, ki so se izvedli za odpravljanje posledic COVID krize pomembno prispevajo k preseganju kazalnikov učinka, Večjih težav, razen sprememb v dinamiki izvajanja posameznih operacij, predvsem zaradi COVID krize, ne zaznavamo. V okviru prednostne osi so izplačila že presegla pravice porabe, zato bomo v okviru spremembe OP predvideli določene vsebine na PO15, kamor se bodo lahko prenesla. |
| 04 | Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja | PN 4iii: Na izvajanje operacij je močno vplivalo povečanje cen energentov in s tem povezane podražitve ter zamude pri dobavi materiala. Na operacijah lokalnih skupnosti je zato zaznati zamike pri izvajanju operacij. Za učinkovitejšo in kvalitetnejšo pripravo dokumentacije so bila uspešno koriščena sredstva iz naslova tehnične pomoči ELENA. FI: Izvajanje ni v skladu z načrtovanim, kljub aktivnostim finančnega posrednika, v letu 2022 ni bilo sklenjenega nobenega novega finančnega posla; tako je plasiranih 1,206 mio EUR EU sredstev. CTN: vsi projekti že zaključeni. V okviru programa za zmanjševanje energetske revščine je na dveh javnih pozivih Eko sklada izdanih 422 odločb o dodelitvi pravice do nepovratnih sredstev, zaključenih je bilo 262 projektov. PN 4i: Zaradi energetske krize in težav pri dobavi materiala in opreme je prišlo do nekaj odstopov od pogodb o sofinanciranju projektov, pri izvajanju ostalih operacij sicer ni posebnih težav. Zaznan povečan interes za sredstva sofinanciranja za podporo rabi sončne energije. PN 4iv: Pri projektih v izvajanju se je preverila intenzivnost dodeljene državne pomoči glede na poslovni dobiček upravičencev. Ugotovljeno je bilo, da so bila sredstva neupravičeno dodeljena, v pripravi je vračilo izplačanih sredstev. PN 4v: Razen težave s povečanjem cen, ostalih težav pri izvajanju projektov v tem obdobju nismo zaznali. V teku so postopki 3. poziva CTN za dodelitev preostalih sredstev. PN 4e: Na področju kolesarskih povezav v okviru DRR je večina projektov v fazi izvajanja. Do konca 2022 je bilo zaključenih 17 projektov. V okviru CTN je večina projektov zaključenih oz. v izvajanju. V teku so postopki 3. poziva CTN za dodelitev preostalih sredstev. |
| 05 | Prilagajanje na podnebne spremembe | V okviru PN 5a so so se v letu 2022 nadaljevale aktivnosti na dveh infrastrukturnih projektih Zagotovitev poplavne varnosti v porečju Drave – Območje Meže z Mislinjo in Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave – Območje Ptujske Drave. Potrdila pa se je tudi operacija Poplavna ogroženost Drave - Dravinja s Polskavo. V okviru PN 5i so se prav tako nadaljevale aktivnosti na infrastrukturnih projektih, in sicer Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice, Protipoplavna ureditev porečja Selške Sore in Zmanjšanje poplavne ogroženosti porečja Vipave - I.faza DRR. Zaradi nasprotovanja lokalnih prebivalcev na predlaganimi ukrepi za zmanjševanje poplavne ogroženosti Kostanjevice na Krki – DRR, je upravičenec odstopil od izvedbe in sofinanciranja s sredstvi EKP 14-20 . Aktivnosti na ne-gradbenem ukrepu Informiranje in ozaveščanje prebivalcev Slovenije o ukrepih ob poplavah ter zgodnje alarmiranje in obveščanje poplavno ogroženih subjektov na območju pomembnega vpliva poplav so zaključene. Dodelila so se sredstva za ne-gradbeni ukrep za Zagotavljanje ustrezne opreme ob poplavah, ki skladno s pogodbo z izbranim izvajalcem poteka po predvidenem načrtu. Skupna vrednost dodeljene pomoči Skupnosti znaša za to prednostno os 124.439.813 EUR (EU del), kar predstavlja približno 134% vseh razpoložljivih sredstev. Stopnja črpanja na tej prednostni osi je še vedno nizka, saj se na izvedbo precej vpliva rast cen v gradbenem sektorju (posledica vojne v Ukrajini) in pomanjkanje delovne sile na gradbiščih. Vse to vodi v razmislek v ustrezna ukrepanja ob spremembi OP 14 -20. |
| 06 | Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti | V okviru PN 6ii so v letu 2022 potekale aktivnosti na skupaj 59 operacijah, med njimi tudi velik projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja, ki je bil potrjen s strani Evropske komisije v višini 68,8 mio EUR EU dela. Leto 2022 se je poznal predvsem vpliv vojne v Ukrajini s podražitvami materialov in energentov , zato so se pri izvajanju posameznih operacij pojavili zamiki. V okviru PN 6d je bilo do konca leta 2022 izdanih 15 odločitev o podpori v višini 37.014.835 EUR EU dela. V okviru PN 6iv se je v letu 2021 uspešno zaključila edina operacija. Na PN 6e so se v okviru mehanizma CTN izvajale operacije s področja revitalizacije degradiranih urbanih območij. Več kot polovica (68 %) potrjenih operacij je že zaključenih. Ostale operacije so v izvajanju, med nekaterimi se pojavljajo časovni zamiki v izvajanju, nekatere se srečujejo s problematiko povišanja cen. Do konca l. 2022 je bilo potrjenih operacij za 79 mio EUR, kar predstavlja 98 % sredstev ESRR namenjenih za izvedbo CTN na tej PN. FI so se v letu 2022 izvajala skladno s PFN sklada skladov. |
| 07 | Izgradnja infrastrukture in ukrepi za spodbujanje trajnostne mobilnosti | OU ocenjuje, da se Prednostna os glede na prvotna predvidevanja izvaja z nekolikšno zamudo zaradi dolgotrajnih okoljskih postopkov in postopkov pridobivanja GD, revizijskih zahtevkov v postopku JN za gradbena dela ter glede na situacijo v zvezi z epidemijo COVID-19. Zaključek nekaterih projektov se pomika v sam konec finančne perspektive 2014 – 2020 (Vozlišče Pragersko, Nadgradnja obstoječega tira Maribor-Šentilj-d.m. in Gradnja 2. tira proge Divača-Koper-Sklop 3 ter projektiranje 3 RO z navezovalnimi cestami), vendar črpanje sredstev na ravni osi ni ogroženo. V okviru PN 7b, je bila za projekt 3. razvojna os Novo mesto-Maline (jug), 1. in 2. etapa, sprejeta odločitev, da se pri naslednji spremembi OP projekt umakne iz OP, zaradi stanja postopkov pridobitve pravnomočnega gradbenega dovoljenja. Le-tega ni možno več pridobiti v doglednem času, ki bi omogočalo pravočasno izvedbo projekta. Večina ostalih projektov DRR je zaključenih oz. v fazi izvajanja. V okviru PN 7iii so na projektu Nadgradnja obstoječega tira Maribor-Šentilj-d.m. dela v zaključni fazi izvajanja. Izvaja se vgradnja opreme in SV naprav. Pri projektu Gradnja 2. tira proge Divača-Koper –Sklop 3 se dela intenzivno izvajajo. Izkop predora T8 se približuje koncu. Na obeh viaduktih se izvaja gradnja stebrov , ki je v zaključni fazi. Na projektu Varnostno-tehnična nadgradnja predora Karavanke so gradbena dela zaključena in predor je bil predan v promet v 07/2021. V okviru PN 7d je projekt Vozlišče Pragersko v izvajanju. Zaključek projekta je pričakovan konec leta 2023. V teku so glavna izvedbena dela na tirih in tirnih napravah. V okviru PN 7i sta oba projekta uspešno zaključena. Skupni upravičeni stroški so se znižali zaradi nižjih pogodbenih vrednosti operacij. |
| 08 | Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile | Večina ukrepov s PO 8 je bila do konca leta 2022 zaključenih, samo v letu 2022 je bilo zaključenih 20 dodatnih projektov. Potrjenih je bilo nekaj manjših nebistvenih prilagoditev na določenih projektih, vpliv pandemične situacije je v določenih primerih še vedno prisoten ali pa se je pojavil z zamudo. Največ aktivnosti v letu 2022 je bilo v okviru projektov Vseživljenjske karierne orientacije, EURES, Odpravimo konflikte na delovnem mestu, Krepitev svetovalnega dela z mladimi, ASI, Poklicna rehabilitacija, pa tudi na nekaterih operacijah usposabljanjA in zaposlovanja mladih v kulturnem sektorju. V primeru operacij Odpravimo konflikte na delovnem mestu ter Poklicna rehabilitacija se je podaljšalo obdobje izvajanja operacije z namenom zagotoviti maksimalno doseganje zastavljenih ciljev. Večina aktivnosti je bilo sicer usmerjenih v zagotavljanje izplačil delodajalcem in brezposelnim osebam, zaključevanje, pripravo zaključnih poročil, urejanje dokumentacije ter podatkov ter spremljanje udeležencev ter doseženih kazalnikov. V teku ostaja 5 operacij, kjer do zaključka ni pričakovati posebnosti. |
| 09 | Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine | V okviru PN 9a se je v l. 2022 nadaljevalo izvajanja potrjenih operacij s področja DI in zdravstvene infrastrukture. Večina operacij je že zaključenih. Pri nekaterih operacijah v izvajanju se pojavljale težave zaradi razmer na trgu in se posledično podaljšuje časovnica izvedbe. Na tej PN so vsa sredstva razporejena in v l. 2022 ni bilo potrjenih novih JR ali NPO. V okviru PN 9d so v letu 2022 LAS na podlagi potrjenih SLR intenzivno izvajali projekte na posameznih območjih SLR. Izvedba na tej PN poteka tekoče in brez težav. V okviru PN 9i in 9iv in 9v (ESS) je potekalo tekoče, nekatere operacije so se zaključile, nekatere so se še izvajale. V JR droge je potekala organizacija in izvedba rednih mesečnih izobraževanj za izvajalce programov Mobilne enote, njihove partnerje in ostale strokovnjake. ZaPIS: podpisan nov Sporazum v mreži M-POHL, izdana publikacija, raziskovalna poročila, izvedeni intervjuji z zdr. strok., ki delujejo na področju bolezni srca in ožilja. Potekale so aktivnosti za Evropsko kartico ugodnosti za invalide. Koordinatorji so sodelovali z izvajalci programov socialne aktivacije in spremljali vključene osebe, obnavljali novinarske adreme, ter pripravljali zaključna poročila, pripravljeno končno poročilo. Prehod mladih: projektne aktivnosti so zaključene; vključenih je bilo 2.077 oseb iz ciljne skupine; priprava letnih in končnih poročil. Nadaljeval se je PUMo. |
| 10 | Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost | Na PN 10a sta se 2 potrjena projekta v skupni vrednosti 21 mio EUR (EU del) že zaključila v l. 2020. V l. 2022 je bil potrjen projekt s področja izobraževalne IKT infrastrukture v vrednosti 2 mio EUR.Na PN 10iii je potekalo tekoče izvajanje že potrjenih vsebin, nekatere so se v letu 2022 zaključile. Na področju spodbujanja prožnih oblik učenja ter podpori kakovostni karierni orientaciji za šolajočo novo se je dodelilo sredstva za področje digitalne kompetentnosti, dvig kakovosti dvojezičnega šolstva z novimi pristopi poučevanja za madžarsko narodno skupnost v Sloveniji ter slovensko narodno skupnost na Madžarskem, Večnamenske Romske centre kot inovativna učna okolja, projektno delo za pridobitev praktičnih izkušenj in znanj študentov v delovnem okolju in krepitev vloge kariernih centrov v celostni obravnavi študentov v skupni višini 6,35 mio evrov EU del. PN 10iv se je v letu 2022 tekoče izvajala naprej. Bistvenih težav z ozirom nekaterih prilagoditev zaradi COVID-19 pri izvajanju dejavnosti v tem obdobju ni bilo zaznati. |
| 11 | Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava,podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev | Na PN 11i se je v letu 2022 nadaljevalo izvajanje aktivnosti neposredno potrjenih 10 operacij. Na PN 11 ii so se zaključile aktivnosti prvega JR za krepitev socialnih partnerjev in izvajale aktivnosti na drugem JR za socialne partnerje. Izvajanje PN poteka brez težav in posebnosti. |
| 12 | Tehnična pomoč - KS | Na organu upravljanja za kohezijsko politiko (SVRK) smo se soočali s problematiko pomanjkanja sredstev EU za že potrjene operacije tehnične podpore. Posameznim resorjem je sredstev začelo primanjkovati v letu 2022, z vsemi je SVRK našel rešitve. Potrebne so bile spremembe projektov tehnične podpore. V okviru prednostne osi je bilo tako izdanih 9 odločitev o podpori (MIZŠ, MDDSZ, MZI, MFCA, UNP, MOP, ZRSZ, JŠRIPS in SVRK). Prispevek Evropske unije znaša 95.881.670 EUR. S prehodom zaposlenih za nedoločen čas v Skupni kadrovski načrt (financiranje iz integralnih sredstev) se je financiranje obdobja 2014–2020 podaljšalo tudi v leto 2023 (do 31. 5. 2023). Z namenom zagotavljanja izvajanja operativnega programa je OU v skladu z Uredbo o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uredba SLO) potrdil NPO in spremembe vsem tistim resorjem, ki so vključeni v izvajanje EKP in so po Uredbi SLO upravičeni do koriščenje sredstev tehnične podpore (MIZŠ, MDDSZ, MZI, MF-CA, UNP, MOP, ZRSZ, JŠRIPS in SVRK). V okviru projektov so vključene vse ključne aktivnosti (zaposlitve, izobraževanje, študije in vrednotenja, informacijski sistem za izvajanje EKP in druge podporne aktivnosti), ki so nujno potrebne za učinkovito izvajanje in črpanje sredstev evropske kohezijske politike. Ocenjujemo, da se sredstva tehnične podpore porabljajo v skladu s predvidevanji in bodo v celoti porabljena. |
| 13 | Tehnična pomoč - ESRR | Na organu upravljanja za kohezijsko politiko (SVRK) smo se soočali s problematiko pomanjkanja sredstev EU za že potrjene operacije tehnične podpore. Posameznim resorjem je sredstev začelo primanjkovati v letu 2022, z vsemi je SVRK našel rešitve. Potrebne so bile spremembe projektov tehnične podpore. V okviru prednostne osi so bile izdane 4 odločitve (MGRT, SVRK, SPS in SPIRIT). Prispevek Evropske unije znaša 16.547.285 EUR. S prehodom zaposlenih za nedoločen čas v Skupni kadrovski načrt (financiranje iz integralnih sredstev) se je financiranje obdobja 2014–2020 podaljšalo tudi v leto 2023 (do 31. 5. 2023). Z namenom zagotavljanja izvajanja operativnega programa je OU v skladu z Uredbo o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uredba SLO) potrdil NPO in spremembe vsem tistim resorjem, ki so vključeni v izvajanje EKP in so po Uredbi SLO upravičeni do koriščenje sredstev tehnične podpore (MGRT, SPIRIT, SPS in SVRK). V okviru projektov so vključene vse ključne aktivnosti (zaposlitve, izobraževanje, študije in vrednotenja, informacijski sistem za izvajanje EKP in druge podporne aktivnosti), ki so nujno potrebne za učinkovito izvajanje in črpanje sredstev evropske kohezijske politike. Ocenjujemo, da se sredstva tehnične podpore porabljajo v skladu s predvidevanji in bodo v celoti porabljena. |
| 14 | Tehnična pomoč - ESS | Na organu upravljanja za kohezijsko politiko (SVRK) smo se soočali s problematiko pomanjkanja sredstev EU za že potrjene operacije tehnične podpore. Posameznim resorjem je sredstev začelo primanjkovati v letu 2022, z vsemi je SVRK našel rešitve. Potrebne so bile spremembe projektov tehnične podpore. V okviru prednostne osi je bilo izdanih 5 odločitev o podpori (MJU, MK, MZ, MP in SVRK). Prispevek Evropske unije znaša 13.078.257 EUR. S prehodom zaposlenih za nedoločen čas v Skupni kadrovski načrt (financiranje iz integralnih sredstev) se je financiranje obdobja 2014–2020 podaljšalo tudi v leto 2023 (do 31. 5. 2023). Z namenom zagotavljanja izvajanja operativnega programa je OU v skladu z Uredbo o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uredba SLO) potrdil NPO in spremembe vsem tistim resorjem, ki so vključeni v izvajanje EKP in so po Uredbi SLO upravičeni do koriščenje sredstev tehnične podpore (MJU, MK, MP, MZ in SVRK). V okviru projektov so vključene vse ključne aktivnosti (zaposlitve, izobraževanje, študije in vrednotenja, informacijski sistem za izvajanje EKP in druge podporne aktivnosti), ki so nujno potrebne za učinkovito izvajanje in črpanje sredstev evropske kohezijske politike. Ocenjujemo, da se sredstva tehnične podpore porabljajo v skladu s predvidevanji in bodo v celoti porabljena. |
| 15 | Spodbujanje odprave posledic krize v okviru REACT-EU - ESRR | V okviru mehanizma React Eu - na prednostni osi 15 - je bilo do konca leta 2022 potrjenih 15 ukrepov v skupni višini 275,8 mio EUR EU dela. Finančna realizacija izplačil do upravičencev iz proračuna RS do konca leta 2022 je znašala 86,7 mio EUR EU dela. Operacije so se v l. 2022 že izvajale. Pojavljale so se težave zaradi razmer na trgu in pri izvedbi javnih naročil. Posledično prihaja do zamikov v predvideni časovnicah izvedbe projektov. |
| 16 | Spodbujanje odprave posledic krize v okviru REACT-EU - ESS | V okviru mehanizma React-EU ESS sta bila leta 2022 potrjena dva ukrepa oziroma javna razpisa v skupni vrednosti 4.5 mio EUR in sicer JR E-oskrba na domu ter JR Razvoj novih organizacijskih oblik. JR E-oskrba na domu je bil objavljen januarja 2022, upravičenec pa projekt skupaj s konzorcijskim partnerjem Zvezo društev upokojencev Slovenije izvaja do 30. 9. 2023. Vlogo za vključitev v projekt je oddalo 6915 oseb, v projekt je trenutno vključenih 4890 uporabnikov, od začetka projekta pa je bilo opravljenih 18791 intervencij in 1212 tehničnih intervencij. Realizacija, gledano izplačila iz državnega proračuna RS, je bila v l. 2022 v višini cca. 1 mio EUR. JR razvoj novih organizacijskih oblik obravnave za osebe, ki zaradi posledic poškodb ali bolezni potrebujejo začasno obravnavo v instituciji, je bil objavljen novembra 2022, kot upravičenca sta bila izbrana dva prijavitelja, realizacije v letu 2022 pa na tem ukrepu še ni bilo. V l. 2022 so se od septembra naprej izvajale tudi aktivnosti v zvezi z načrtovanjem projektov »Nadgradnja CRPP/IH infrastrukture« in »Nakup IKT strežniške in sistemske opreme« ter pripravo dokumentacije za zadevna ukrepa. Z ozirom na učinkovito izvajanje zastavljenih aktivnosti in črpanje sredstev, je potekala priprava spremembe OP14-20, ki bo odražala stanje v letu 2023. |

  - Skupni kazalniki in kazalniki za posamezni program (člen 50(2) Uredbe (EU) št. 1303/2013)

Prednostne osi, razen tehnične pomoči

| Prednostna os | 01 - Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnosti in ozelenitev gospodarstva |
| --- | --- |
| Prednostna naložba | 1a - Krepitev infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti na tem področju, pa tudi spodbujanje pristojnih centrov, zlasti takšnih, ki so evropskega pomena |

Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR, ESRR REACT-EU in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR) - 01 / 1a

| (1) | Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Kategorija regije | Ciljna vrednost (za leto 2023) – skupaj | Ciljna vrednost (za leto 2023) – moški | Ciljna vrednost (za leto 2023) – ženske | 2022 Skupaj | 2022 Moški | 2022 Ženske | Pripombe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO24 | Raziskave in inovacije: Število novih raziskovalcev pri podprtih subjektih | Ekvivalent polnega delovnega časa | Manj razvite | 290,00 |  |  | 427,76 |  |  | Vključene so tudi delno izvedene operacije v skladu z Uredbo (EU) 2018/277. Kazalnik učinka zajema podatke glede števila novih bruto delovnih mest (v ekvivalentu polnega delovnega časa), ki so neposredno vezana na aktivnosti raziskav in razvoja pri podprtih subjektih in so nastala kot posledica izvajanja ali izvedbe posamezne operacije. Glede na naravo razvojnih projektov in upoštevaje, da se pri tovrstnih operacijah načrtuje tudi izvajanje z obstoječim kadrom, ki se ne šteje v kazalnik, je težko vnaprej predvideti natančno število novih raziskovalcev, kar je razlog za preseganje načrtovane vrednosti kot tudi vrednosti konec leta 2023. |
| S | CO24 | Raziskave in inovacije: Število novih raziskovalcev pri podprtih subjektih | Ekvivalent polnega delovnega časa | Manj razvite | 290,00 |  |  | 427,76 |  |  | Glede na načrtovano vrednost kazalnikov izbranih operacij izhaja, da bo vrednost kazalnika konec 2023 presežena. Razlog je v tem, da se pri tovrstnih operacijah načrtuje izvajanje z novimi raziskovalci pri podprtih subjektih, podatke katerih zajema zadevni kazalnik (število novih bruto delovnih mest v ekvivalentu polnega delovnega časa), kot tudi izvajanje z obstoječim kadrom, ki se ne šteje v kazalnik, zaradi česar je težko predvideti natančno število novih raziskovalcev. Glede na usmeritve EK je vrednost za izbrane operacije izenačena na vrednost, ki izhaja iz zaključenih operacij. |
| F | CO24 | Raziskave in inovacije: Število novih raziskovalcev pri podprtih subjektih | Ekvivalent polnega delovnega časa | Bolj razvite | 500,00 |  |  | 679,16 |  |  | Vključene so tudi delno izvedene operacije v skladu z Uredbo (EU) 2018/277. Kazalnik učinka zajema podatke glede števila novih bruto delovnih mest (v ekvivalentu polnega delovnega časa), ki so neposredno vezana na aktivnosti raziskav in razvoja pri podprtih subjektih in so nastala kot posledica izvajanja ali izvedbe posamezne operacije. Glede na naravo razvojnih projektov in upoštevaje, da se pri tovrstnih operacijah načrtuje tudi izvajanje z obstoječim kadrom, ki se ne šteje v kazalnik, je težko vnaprej predvideti natančno število novih raziskovalcev, kar je razlog za preseganje načrtovane vrednosti kot tudi vrednosti konec leta 2023. |
| S | CO24 | Raziskave in inovacije: Število novih raziskovalcev pri podprtih subjektih | Ekvivalent polnega delovnega časa | Bolj razvite | 500,00 |  |  | 679,16 |  |  | Glede na načrtovano vrednost kazalnikov izbranih operacij izhaja, da bo vrednost kazalnika konec 2023 presežena. Razlog je v tem, da se pri tovrstnih operacijah načrtuje izvajanje z novimi raziskovalci pri podprtih subjektih, podatke katerih zajema zadevni kazalnik (število novih bruto delovnih mest v ekvivalentu polnega delovnega časa), kot tudi izvajanje z obstoječim kadrom, ki se ne šteje v kazalnik, zaradi česar je težko predvideti natančno število novih raziskovalcev. Glede na usmeritve EK je vrednost za izbrane operacije izenačena na vrednost, ki izhaja iz zaključenih operacij. |
| F | CO25 | Raziskave in inovacije: Število raziskovalcev, ki delajo v objektih z izboljšanimi raziskovalnimi zmogljivostmi | Ekvivalent polnega delovnega časa |  | 350,00 |  |  | 579,66 |  |  | Vključene so tudi delno izvedene operacije v skladu z Uredbo (EU) 2018/277. Kazalnik učinka zajema podatke glede števila obstoječih delovnih mest (v ekvivalentu polnega delovnega časa) v objektih raziskovalne infrastrukture, kjer se neposredno izvaja aktivnosti RR in jih neposredno zadeva podprta operacija. Število ekvivalenta polnega delovnega časa, ki ga mora posamezen upravičenec doseči na operaciji je vezano na čas, ko se raziskovalna infrastruktura dobavi in preide v uporabo in tako pripomore k doseganju kazalnikov. Glede na načrtovano vrednost operacij se predvideva preseganje kazalnikov v letu 2023. Razlog je v naravi razvojnih projektov, v okviru katerih je težko vnaprej načrtovati število raziskovalcev, ki delajo v objektih z izboljšanimi raziskovalnimi zmogljivostmi. |
| S | CO25 | Raziskave in inovacije: Število raziskovalcev, ki delajo v objektih z izboljšanimi raziskovalnimi zmogljivostmi | Ekvivalent polnega delovnega časa |  | 350,00 |  |  | 605,19 |  |  | Glede na načrtovano vrednost kazalnikov izbranih operacij izhaja, da bo vrednost kazalnika konec 2023 presežena. Razlog je v naravi razvojnih projektov, v okviru katerih je težko vnaprej načrtovati število raziskovalcev, ki delajo v objektih z izboljšanimi raziskovalnimi zmogljivostmi.V tem okviru je prišlo do povečanja načrtovanih vrednosti predvsem v okviru dveh projektov: 1. InnoRenew CoE - Renewable Materials and Healthy Environments Research and Innovation Centre of Excellence in 2. Izgradnja Biotehnološkega stičišča NIB.V prvem primeru so prvotno načrtovane vrednosti izhajale iz pričakovanja, da se bo financiralo projekt CO, kjer bo en upravičenec do sredstev in bo s tem osnova za merjenje kazalnika učinka en subjekt. Projekt pa je vključeval konzorcij raziskovalnih partnerjev.Za NIB se je prepoznala potreba po spr. OP,zato vrednost tega ni bila upoštevana. |
| F | CO26 | Raziskave in inovacije: Število podjetij, ki sodelujejo z raziskovalnimi ustanovami | Podjetja |  | 210,00 |  |  | 241,00 |  |  | Vključene so tudi delno izvedene operacije v skladu z Uredbo (EU) 2018/277. Glede na načrtovano vrednost kazalnikov izbranih operacij izhaja, da bo vrednost kazalnika konec 2023 presežena. Razlog je izboljšanja gospodarska rast v preteklih letih, ki je vplivala na večjo vključitev podjetij v razvojno raziskovalne aktivnosti, kar je posledično pomenilo tudi večje sodelovanje podjetij. |
| S | CO26 | Raziskave in inovacije: Število podjetij, ki sodelujejo z raziskovalnimi ustanovami | Podjetja |  | 210,00 |  |  | 242,00 |  |  | Glede na načrtovano vrednost kazalnikov izbranih operacij izhaja, da bo vrednost kazalnika konec 2023 presežena. Razlog je izboljšanja gospodarska rast v preteklih letih, ki je vplivala na večjo vključitev podjetij v razvojno raziskovalne aktivnosti, kar je posledično pomenilo tudi večje sodelovanje podjetij. |

(1) S = kumulativna vrednost ― učinki, ki naj jih dosežejo izbrane operacije [napovedi upravičencev], F = kumulativna vrednost ― učinki, ki so jih operacije dosegle [dejanski dosežek]

| (1) | Identifikator | Kazalnik | 2021 Skupaj | 2021 Moški | 2021 Ženske | 2020 Skupaj | 2020 Moški | 2020 Ženske | 2019 Skupaj | 2019 Moški | 2019 Ženske |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO24 | Raziskave in inovacije: Število novih raziskovalcev pri podprtih subjektih | 415,53 |  |  | 334,84 |  |  | 204,82 |  |  |
| S | CO24 | Raziskave in inovacije: Število novih raziskovalcev pri podprtih subjektih | 415,53 |  |  | 308,11 |  |  | 295,25 |  |  |
| F | CO24 | Raziskave in inovacije: Število novih raziskovalcev pri podprtih subjektih | 654,33 |  |  | 578,48 |  |  | 450,60 |  |  |
| S | CO24 | Raziskave in inovacije: Število novih raziskovalcev pri podprtih subjektih | 654,33 |  |  | 515,72 |  |  | 515,72 |  |  |
| F | CO25 | Raziskave in inovacije: Število raziskovalcev, ki delajo v objektih z izboljšanimi raziskovalnimi zmogljivostmi | 471,38 |  |  | 254,93 |  |  | 101,57 |  |  |
| S | CO25 | Raziskave in inovacije: Število raziskovalcev, ki delajo v objektih z izboljšanimi raziskovalnimi zmogljivostmi | 523,93 |  |  | 502,91 |  |  | 369,20 |  |  |
| F | CO26 | Raziskave in inovacije: Število podjetij, ki sodelujejo z raziskovalnimi ustanovami | 241,00 |  |  | 241,00 |  |  | 235,00 |  |  |
| S | CO26 | Raziskave in inovacije: Število podjetij, ki sodelujejo z raziskovalnimi ustanovami | 242,00 |  |  | 242,00 |  |  | 240,00 |  |  |

| (1) | Identifikator | Kazalnik | 2018 Skupaj | 2018 Moški | 2018 Ženske | 2017 Skupaj | 2017 Moški | 2017 Ženske | 2016 Skupaj | 2016 Moški | 2016 Ženske |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO24 | Raziskave in inovacije: Število novih raziskovalcev pri podprtih subjektih | 98,32 |  |  | 21,61 |  |  | 4,00 |  |  |
| S | CO24 | Raziskave in inovacije: Število novih raziskovalcev pri podprtih subjektih | 270,25 |  |  | 21,64 |  |  | 4,00 |  |  |
| F | CO24 | Raziskave in inovacije: Število novih raziskovalcev pri podprtih subjektih | 271,12 |  |  | 99,15 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO24 | Raziskave in inovacije: Število novih raziskovalcev pri podprtih subjektih | 456,06 |  |  | 99,15 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO25 | Raziskave in inovacije: Število raziskovalcev, ki delajo v objektih z izboljšanimi raziskovalnimi zmogljivostmi | 18,26 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO25 | Raziskave in inovacije: Število raziskovalcev, ki delajo v objektih z izboljšanimi raziskovalnimi zmogljivostmi | 269,20 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO26 | Raziskave in inovacije: Število podjetij, ki sodelujejo z raziskovalnimi ustanovami | 178,00 |  |  | 127,00 |  |  | 91,00 |  |  |
| S | CO26 | Raziskave in inovacije: Število podjetij, ki sodelujejo z raziskovalnimi ustanovami | 239,00 |  |  | 127,00 |  |  | 91,00 |  |  |

| (1) | Identifikator | Kazalnik | 2015 Skupaj | 2015 Moški | 2015 Ženske | 2014 Skupaj | 2014 Moški | 2014 Ženske |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO24 | Raziskave in inovacije: Število novih raziskovalcev pri podprtih subjektih | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO24 | Raziskave in inovacije: Število novih raziskovalcev pri podprtih subjektih | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO24 | Raziskave in inovacije: Število novih raziskovalcev pri podprtih subjektih | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO24 | Raziskave in inovacije: Število novih raziskovalcev pri podprtih subjektih | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO25 | Raziskave in inovacije: Število raziskovalcev, ki delajo v objektih z izboljšanimi raziskovalnimi zmogljivostmi | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO25 | Raziskave in inovacije: Število raziskovalcev, ki delajo v objektih z izboljšanimi raziskovalnimi zmogljivostmi | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO26 | Raziskave in inovacije: Število podjetij, ki sodelujejo z raziskovalnimi ustanovami | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO26 | Raziskave in inovacije: Število podjetij, ki sodelujejo z raziskovalnimi ustanovami | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| Prednostna os | 01 - Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnosti in ozelenitev gospodarstva |
| --- | --- |
| Prednostna naložba | 1a - Krepitev infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti na tem področju, pa tudi spodbujanje pristojnih centrov, zlasti takšnih, ki so evropskega pomena |
| Posebni cilj | 1 - Učinkovita uporaba raziskovalne infrastrukture ter razvoj znanja/kompetenc za boljše nacionalno in mednarodno sodelovanje v trikotniku znanja |

Tabela 1: Kazalniki rezultatov za ESRR, ESRR REACT-EU in Kohezijski sklad (glede na prednostno os in specifični cilj); uporablja se tudi za prednostno os tehnične pomoči

| Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Kategorija regije | Izhodiščna vrednost | Izhodiščno leto | Ciljna vrednost za leto 2023 | 2022 Skupaj | 2022 Opisna | Pripombe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Delež sredstev iz tujine za financiranje vseh bruto domačih izdatkov za RRD | delež |  | 8,60 | 2012 | 8,60 |  |  | Podatki za leto 2022 še niso na voljo. |
| 1.2 | Uvrstitev Slovenije nad povprečje EU v Innovation Union Scoreboard | mesto |  | 12,00 | 2014 | 11,00 | 13,00 |  |  |
| 1.8 | Delež sredstev v izdatkih javnega sektorja za RRD, ki je financiran iz poslovnega sektorja | odstotek |  | 9,70 | 2012 | 12,00 |  |  | Podatki za leto 2022 še niso na voljo. |

| Identifikator | Kazalnik | 2021 Skupaj | 2021 Opisna | 2020 Skupaj | 2020 Opisna | 2019 Skupaj | 2019 Opisna | 2018 Skupaj | 2018 Opisna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Delež sredstev iz tujine za financiranje vseh bruto domačih izdatkov za RRD | 26,41 |  | 24,63 |  | 13,30 |  | 13,10 |  |
| 1.2 | Uvrstitev Slovenije nad povprečje EU v Innovation Union Scoreboard | 15,00 |  | 15,00 |  | 15,00 |  | 15,00 |  |
| 1.8 | Delež sredstev v izdatkih javnega sektorja za RRD, ki je financiran iz poslovnega sektorja | 5,80 |  | 6,63 |  | 8,57 |  | 8,50 |  |

| Identifikator | Kazalnik | 2017 Skupaj | 2017 Opisna | 2016 Skupaj | 2016 Opisna | 2015 Skupaj | 2015 Opisna | 2014 Skupaj | 2014 Opisna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Delež sredstev iz tujine za financiranje vseh bruto domačih izdatkov za RRD | 13,10 |  | 10,20 |  | 8,60 |  | 8,60 |  |
| 1.2 | Uvrstitev Slovenije nad povprečje EU v Innovation Union Scoreboard | 12,00 |  | 12,00 |  | 12,00 |  | 12,00 |  |
| 1.8 | Delež sredstev v izdatkih javnega sektorja za RRD, ki je financiran iz poslovnega sektorja | 8,70 |  | 8,50 |  | 9,70 |  | 9,70 |  |

| Prednostna os | 01 - Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnosti in ozelenitev gospodarstva |
| --- | --- |
| Prednostna naložba | 1b - Spodbujanje naložb podjetij v raziskave in inovacije ter vzpostavljanje povezav in sinergij med podjetji, centri za raziskave in razvoj ter visokošolskim izobraževalnim sektorjem, zlasti s spodbujanjem naložb na področju razvoja proizvodov in storitev, prenosa tehnologij, socialnih in ekoloških inovacij, aplikacij javnih storitev, spodbujanjem povpraševanja, mreženja, grozdov in odprtih inovacij prek pametne specializacije ter podpiranjem tehnoloških in uporabnih raziskav, pilotnih linij, ukrepov za zgodnje ovrednotenje proizvodov, naprednih proizvodnih zmogljivosti in prve proizvodnje, zlasti na področju ključnih spodbujevalnih tehnologij ter razširjanja tehnologij za splošno rabo, ter spodbujanjem naložb, ki so potrebne za okrepitev zmogljivosti zdravstvenih storitev za odzivanje na krize |

Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR, ESRR REACT-EU in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR) - 01 / 1b

| (1) | Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Kategorija regije | Ciljna vrednost (za leto 2023) – skupaj | Ciljna vrednost (za leto 2023) – moški | Ciljna vrednost (za leto 2023) – ženske | 2022 Skupaj | 2022 Moški | 2022 Ženske | Pripombe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo podporo | Podjetja |  | 500,00 |  |  | 631,00 |  |  | Vključene so tudi delno izvedene operacije v skladu z Uredbo (EU) 2018/277. |
| S | CO01 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo podporo | Podjetja |  | 500,00 |  |  | 1.294,00 |  |  | Glede na načrtovano vrednost kazalnikov izbranih operacij izhaja, da bo vrednost kazalnika konec 2023 presežena. Razlog je v tem, da se podpira projekte manjših vrednosti, kot je bilo načrtovano in v dodatnih COVID ukrepih. |
| F | CO02 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo nepovratna sredstva | Podjetja |  | 450,00 |  |  | 479,00 |  |  | Vključene so tudi delno izvedene operacije v skladu z Uredbo (EU) 2018/277. |
| S | CO02 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo nepovratna sredstva | Podjetja |  | 450,00 |  |  | 733,00 |  |  | Glede na načrtovano vrednost kazalnikov izbranih operacij izhaja, da bo vrednost kazalnika konec 2023 presežena. Razlog je v tem, da se podpira projekte manjših vrednosti, kot je bilo načrtovano. |
| F | CO03 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo finančno podporo, ki niso nepovratna sredstva | Podjetja |  | 100,00 |  |  | 156,00 |  |  | Iz realizacije izhaja, da so posojila za podporo RRI projektov višje vrednosti od v načrtu predvidenega povprečnega zneska posojila na končnega prejemnika. Sicer se FI na tem področju, glede na doseženo realizacijo porabe FI sredstev do končnih prejemnikov (42. člen CPR), izvaja v skladu z načrtovanim. |
| S | CO03 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo finančno podporo, ki niso nepovratna sredstva | Podjetja |  | 100,00 |  |  | 559,00 |  |  | Gre za načrtovano vrednost kazalnika v okviru izvajanja FI na PO1, ki izhaja iz sporazuma o financiranju in ki temelji na povprečni vrednosti projektov končnih prejemnikov. Iz realizacije izhaja, da so posojila za podporo RRI projektov višje vrednosti od v načrtu predvidenega povprečnega zneska posojila na končnega prejemnika. Sicer se FI na tem področju, glede na doseženo realizacijo porabe FI sredstev do končnih prejemnikov (42. člen CPR), izvaja v skladu z načrtovanim. |
| F | CO28 | Raziskave in inovacije: Število podjetij, podprtih za uvedbo izdelkov, ki so novi na trgu | Podjetja |  | 300,00 |  |  | 394,00 |  |  | Vključene so tudi delno izvedene operacije v skladu z Uredbo (EU) 2018/277. Glede na načrtovano vrednost kazalnikov izbranih operacij izhaja, da bo vrednost kazalnika konec 2023 presežena. Razlog je v tem, da se podpira projekte manjših vrednosti, kot je bilo načrtovano. |
| S | CO28 | Raziskave in inovacije: Število podjetij, podprtih za uvedbo izdelkov, ki so novi na trgu | Podjetja |  | 300,00 |  |  | 571,00 |  |  | Glede na načrtovano vrednost kazalnikov izbranih operacij izhaja, da bo vrednost kazalnika konec 2023 presežena. Razlog je v tem, da se podpira projekte manjših vrednosti, kot je bilo načrtovano. |
| F | 1.5 | Število vzpostavljenih razvojnih partnerstev | število |  | 5,00 |  |  | 9,00 |  |  | Vključene so tudi delno izvedene operacije v skladu z Uredbo (EU) 2018/277. Glede na načrtovano vrednost kazalnikov izbranih operacij izhaja, da bo vrednost kazalnika konec 2023 presežena. Razlog je v tem, da se ob načrtovanju ni vedelo točno koliko SRIP-ov se bo oblikovalo. Pričakovalo se je med 5 in 10 SRIP-ov. |
| S | 1.5 | Število vzpostavljenih razvojnih partnerstev | število |  | 5,00 |  |  | 43,00 |  |  | Glede na načrtovano vrednost kazalnikov izbranih operacij izhaja, da bo vrednost kazalnika konec 2023 presežena. Razlog je v tem, da se ob načrtovanju ni vedelo točno koliko SRIP-ov se bo oblikovalo. Pričakovalo se je med 5 in 10 SRIP-ov. |
| F | 1.6 | Število vzpostavljenih mednarodnih razvojnih partnerstev | število |  | 4,00 |  |  | 0,00 |  |  | Vrednost kazalnika bo znana konec 2023, ker bodo takrat SRIPi poročali v končnem poročilu glede svojih pridružitev k mednarodnim razvojnim partnerstvim. |
| S | 1.6 | Število vzpostavljenih mednarodnih razvojnih partnerstev | število |  | 4,00 |  |  | 18,00 |  |  | Vrednost kazalnika bo znana konec 2023, ker bodo takrat SRIPi poročali v končnem poročilu glede svojih pridružitev k mednarodnim razvojnim partnerstvim. |
| F | 1.7 | Število podprtih demonstracijskih projektov za predstavitev, testiranje novih rešitev za neposredno uporabo v praksi in demonstracijo uporabe | število |  | 32,00 |  |  | 38,00 |  |  | Vključene so tudi delno izvedene operacije v skladu z Uredbo (EU) 2018/277. Glede na načrtovano vrednost kazalnikov izbranih operacij izhaja, da bo vrednost kazalnika konec 2023 presežena. Razlog je v tem, da se podpira projekte manjših vrednosti, kot je bilo načrtovano. |
| S | 1.7 | Število podprtih demonstracijskih projektov za predstavitev, testiranje novih rešitev za neposredno uporabo v praksi in demonstracijo uporabe | število |  | 32,00 |  |  | 39,00 |  |  | Glede na načrtovano vrednost kazalnikov izbranih operacij izhaja, da bo vrednost kazalnika konec 2023 presežena. Razlog je v tem, da se podpira projekte manjših vrednosti, kot je bilo načrtovano. |
| F | CV21 | Podpora iz finančnih instrumentov za MSP za obratna sredstva | EUR |  | 2.500.000,00 |  |  | 838.837,50 |  |  |  |
| S | CV21 | Podpora iz finančnih instrumentov za MSP za obratna sredstva | EUR |  | 2.500.000,00 |  |  | 2.500.000,00 |  |  |  |
| F | CV5 | Vrednost nepovratnih sredstev za raziskave in razvoj na področju COVID-19 | EUR |  | 5.000.000,00 |  |  | 9.786.968,44 |  |  | Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo JR RRI COVID19, se je povečala iz 5.000.000,00 EUR na 10.551.336,23 EUR, kar je omogočilo sofinanciranje in s tem podporo večjemu številu podjetij, kar dodatno prispeva k doseganju ciljev OP ter odpravljanju posledic epidemije COVID-19. |
| S | CV5 | Vrednost nepovratnih sredstev za raziskave in razvoj na področju COVID-19 | EUR |  | 5.000.000,00 |  |  | 10.551.336,23 |  |  | Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo JR RRI COVID19, se je povečala iz 5.000.000,00 EUR na 10.551.336,23 EUR, kar je omogočilo sofinanciranje in s tem podporo večjemu številu podjetij, kar dodatno prispeva k doseganju ciljev OP ter odpravljanju posledic epidemije COVID-19. |

(1) S = kumulativna vrednost ― učinki, ki naj jih dosežejo izbrane operacije [napovedi upravičencev], F = kumulativna vrednost ― učinki, ki so jih operacije dosegle [dejanski dosežek]

| (1) | Identifikator | Kazalnik | 2021 Skupaj | 2021 Moški | 2021 Ženske | 2020 Skupaj | 2020 Moški | 2020 Ženske | 2019 Skupaj | 2019 Moški | 2019 Ženske |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo podporo | 595,00 |  |  | 490,00 |  |  | 439,00 |  |  |
| S | CO01 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo podporo | 1.292,00 |  |  | 1.233,00 |  |  | 1.308,00 |  |  |
| F | CO02 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo nepovratna sredstva | 479,00 |  |  | 407,00 |  |  | 380,00 |  |  |
| S | CO02 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo nepovratna sredstva | 731,00 |  |  | 592,00 |  |  | 517,00 |  |  |
| F | CO03 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo finančno podporo, ki niso nepovratna sredstva | 117,00 |  |  | 80,00 |  |  | 57,00 |  |  |
| S | CO03 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo finančno podporo, ki niso nepovratna sredstva | 559,00 |  |  | 559,00 |  |  | 549,00 |  |  |
| F | CO28 | Raziskave in inovacije: Število podjetij, podprtih za uvedbo izdelkov, ki so novi na trgu | 394,00 |  |  | 345,00 |  |  | 319,00 |  |  |
| S | CO28 | Raziskave in inovacije: Število podjetij, podprtih za uvedbo izdelkov, ki so novi na trgu | 569,00 |  |  | 482,00 |  |  | 413,00 |  |  |
| F | 1.5 | Število vzpostavljenih razvojnih partnerstev | 9,00 |  |  | 9,00 |  |  | 9,00 |  |  |
| S | 1.5 | Število vzpostavljenih razvojnih partnerstev | 43,00 |  |  | 43,00 |  |  | 25,00 |  |  |
| F | 1.6 | Število vzpostavljenih mednarodnih razvojnih partnerstev | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 1.6 | Število vzpostavljenih mednarodnih razvojnih partnerstev | 18,00 |  |  | 18,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 1.7 | Število podprtih demonstracijskih projektov za predstavitev, testiranje novih rešitev za neposredno uporabo v praksi in demonstracijo uporabe | 36,00 |  |  | 36,00 |  |  | 19,00 |  |  |
| S | 1.7 | Število podprtih demonstracijskih projektov za predstavitev, testiranje novih rešitev za neposredno uporabo v praksi in demonstracijo uporabe | 39,00 |  |  | 39,00 |  |  | 37,00 |  |  |
| F | CV21 | Podpora iz finančnih instrumentov za MSP za obratna sredstva | 525.837,50 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CV21 | Podpora iz finančnih instrumentov za MSP za obratna sredstva | 2.500.000,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CV5 | Vrednost nepovratnih sredstev za raziskave in razvoj na področju COVID-19 | 8.901.524,82 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CV5 | Vrednost nepovratnih sredstev za raziskave in razvoj na področju COVID-19 | 10.551.336,23 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| (1) | Identifikator | Kazalnik | 2018 Skupaj | 2018 Moški | 2018 Ženske | 2017 Skupaj | 2017 Moški | 2017 Ženske | 2016 Skupaj | 2016 Moški | 2016 Ženske |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo podporo | 271,00 |  |  | 159,00 |  |  | 63,00 |  |  |
| S | CO01 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo podporo | 1.342,00 |  |  | 770,00 |  |  | 63,00 |  |  |
| F | CO02 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo nepovratna sredstva | 265,00 |  |  | 158,00 |  |  | 63,00 |  |  |
| S | CO02 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo nepovratna sredstva | 382,00 |  |  | 221,00 |  |  | 63,00 |  |  |
| F | CO03 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo finančno podporo, ki niso nepovratna sredstva | 2,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO03 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo finančno podporo, ki niso nepovratna sredstva | 2,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO28 | Raziskave in inovacije: Število podjetij, podprtih za uvedbo izdelkov, ki so novi na trgu | 200,00 |  |  | 78,00 |  |  | 63,00 |  |  |
| S | CO28 | Raziskave in inovacije: Število podjetij, podprtih za uvedbo izdelkov, ki so novi na trgu | 385,00 |  |  | 141,00 |  |  | 67,00 |  |  |
| F | 1.5 | Število vzpostavljenih razvojnih partnerstev | 9,00 |  |  | 9,00 |  |  | 9,00 |  |  |
| S | 1.5 | Število vzpostavljenih razvojnih partnerstev | 9,00 |  |  | 9,00 |  |  | 9,00 |  |  |
| F | 1.6 | Število vzpostavljenih mednarodnih razvojnih partnerstev | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 1.6 | Število vzpostavljenih mednarodnih razvojnih partnerstev | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 1.7 | Število podprtih demonstracijskih projektov za predstavitev, testiranje novih rešitev za neposredno uporabo v praksi in demonstracijo uporabe | 7,00 |  |  | 7,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 1.7 | Število podprtih demonstracijskih projektov za predstavitev, testiranje novih rešitev za neposredno uporabo v praksi in demonstracijo uporabe | 7,00 |  |  | 7,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CV21 | Podpora iz finančnih instrumentov za MSP za obratna sredstva | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CV21 | Podpora iz finančnih instrumentov za MSP za obratna sredstva | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CV5 | Vrednost nepovratnih sredstev za raziskave in razvoj na področju COVID-19 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CV5 | Vrednost nepovratnih sredstev za raziskave in razvoj na področju COVID-19 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| (1) | Identifikator | Kazalnik | 2015 Skupaj | 2015 Moški | 2015 Ženske | 2014 Skupaj | 2014 Moški | 2014 Ženske |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo podporo | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO01 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo podporo | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO02 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo nepovratna sredstva | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO02 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo nepovratna sredstva | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO03 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo finančno podporo, ki niso nepovratna sredstva | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO03 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo finančno podporo, ki niso nepovratna sredstva | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO28 | Raziskave in inovacije: Število podjetij, podprtih za uvedbo izdelkov, ki so novi na trgu | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO28 | Raziskave in inovacije: Število podjetij, podprtih za uvedbo izdelkov, ki so novi na trgu | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 1.5 | Število vzpostavljenih razvojnih partnerstev | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 1.5 | Število vzpostavljenih razvojnih partnerstev | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 1.6 | Število vzpostavljenih mednarodnih razvojnih partnerstev | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 1.6 | Število vzpostavljenih mednarodnih razvojnih partnerstev | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 1.7 | Število podprtih demonstracijskih projektov za predstavitev, testiranje novih rešitev za neposredno uporabo v praksi in demonstracijo uporabe | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 1.7 | Število podprtih demonstracijskih projektov za predstavitev, testiranje novih rešitev za neposredno uporabo v praksi in demonstracijo uporabe | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CV21 | Podpora iz finančnih instrumentov za MSP za obratna sredstva | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CV21 | Podpora iz finančnih instrumentov za MSP za obratna sredstva | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CV5 | Vrednost nepovratnih sredstev za raziskave in razvoj na področju COVID-19 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CV5 | Vrednost nepovratnih sredstev za raziskave in razvoj na področju COVID-19 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| Prednostna os | 01 - Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnosti in ozelenitev gospodarstva |
| --- | --- |
| Prednostna naložba | 1b - Spodbujanje naložb podjetij v raziskave in inovacije ter vzpostavljanje povezav in sinergij med podjetji, centri za raziskave in razvoj ter visokošolskim izobraževalnim sektorjem, zlasti s spodbujanjem naložb na področju razvoja proizvodov in storitev, prenosa tehnologij, socialnih in ekoloških inovacij, aplikacij javnih storitev, spodbujanjem povpraševanja, mreženja, grozdov in odprtih inovacij prek pametne specializacije ter podpiranjem tehnoloških in uporabnih raziskav, pilotnih linij, ukrepov za zgodnje ovrednotenje proizvodov, naprednih proizvodnih zmogljivosti in prve proizvodnje, zlasti na področju ključnih spodbujevalnih tehnologij ter razširjanja tehnologij za splošno rabo, ter spodbujanjem naložb, ki so potrebne za okrepitev zmogljivosti zdravstvenih storitev za odzivanje na krize |
| Posebni cilj | 1 - Povečan delež inovacijsko aktivnih podjetij |

Tabela 1: Kazalniki rezultatov za ESRR, ESRR REACT-EU in Kohezijski sklad (glede na prednostno os in specifični cilj); uporablja se tudi za prednostno os tehnične pomoči

| Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Kategorija regije | Izhodiščna vrednost | Izhodiščno leto | Ciljna vrednost za leto 2023 | 2022 Skupaj | 2022 Opisna | Pripombe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3 | Delež sredstev gospodarskih družb za financiranje raziskovalno razvojnih dejavnosti, v BDP | % |  | 1,60 | 2012 | 2,00 |  |  | Podatka za poročanje o kazalniku rezultata za leto 2022 še ni. |
| 1.4 | Delež inovacijsko aktivnih podjetij | % |  | 46,50 | 2012 | 55,00 |  |  | Na Statističnem uradu RS je zadnji veljavni podatek za obdobje 2018-2020. Prvi podatki za obdobje 2020-2022 se bodo objavili aprila 2023 (z zbiranjem se začne septembra 2022). Tudi v prihodnje se bo podatke zbiralo in posledično objavljalo na dve leti. Kazalnik se spremlja na 2 leti, zato so podatki za posamezno leto poročanja ustrezno popravljeni. |

| Identifikator | Kazalnik | 2021 Skupaj | 2021 Opisna | 2020 Skupaj | 2020 Opisna | 2019 Skupaj | 2019 Opisna | 2018 Skupaj | 2018 Opisna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3 | Delež sredstev gospodarskih družb za financiranje raziskovalno razvojnih dejavnosti, v BDP | 1,56 |  | 1,57 |  | 1,50 |  | 1,40 |  |
| 1.4 | Delež inovacijsko aktivnih podjetij |  |  | 55,20 |  |  |  | 48,60 |  |

| Identifikator | Kazalnik | 2017 Skupaj | 2017 Opisna | 2016 Skupaj | 2016 Opisna | 2015 Skupaj | 2015 Opisna | 2014 Skupaj | 2014 Opisna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3 | Delež sredstev gospodarskih družb za financiranje raziskovalno razvojnih dejavnosti, v BDP | 1,50 |  | 1,61 |  | 1,76 |  | 1,76 |  |
| 1.4 | Delež inovacijsko aktivnih podjetij |  |  | 39,80 |  |  |  | 45,85 |  |

| Prednostna os | 02 - Povečanje dostopnosti do informacijsko komunikacijskih tehnologij ter njihove uporabe in kakovosti |
| --- | --- |
| Prednostna naložba | 2a - Širitev širokopasovnih storitev in vzpostavljanje visokohitrostnih omrežij ter podpora prevzemanju nastajajočih tehnologij in omrežij za digitalno gospodarstvo |

Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR, ESRR REACT-EU in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR) - 02 / 2a

| (1) | Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Kategorija regije | Ciljna vrednost (za leto 2023) – skupaj | Ciljna vrednost (za leto 2023) – moški | Ciljna vrednost (za leto 2023) – ženske | 2022 Skupaj | 2022 Moški | 2022 Ženske | Pripombe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO10 | Infrastruktura IKT: Dodatna gospodinjstva, ki imajo širokopasovno povezavo s hitrostjo najmanj 30 Mb/s | Gospodinjstva | Manj razvite | 6.746,00 |  |  | 1.935,00 |  |  | Operacije izbrane v okviru JR so intenzivnem izvajanju. V KRVS je tako že omogočenih 1.935 priključkov. |
| S | CO10 | Infrastruktura IKT: Dodatna gospodinjstva, ki imajo širokopasovno povezavo s hitrostjo najmanj 30 Mb/s | Gospodinjstva | Manj razvite | 6.746,00 |  |  | 1.935,00 |  |  | Operacije izbrane v okviru JR so intenzivnem izvajanju. V KRVS je tako že omogočenih 1.935 priključkov. |
| F | CO10 | Infrastruktura IKT: Dodatna gospodinjstva, ki imajo širokopasovno povezavo s hitrostjo najmanj 30 Mb/s | Gospodinjstva | Bolj razvite | 4.168,00 |  |  | 1.263,00 |  |  | Operacije izbrane v okviru JR so intenzivnem izvajanju. V KRZS je tako že omogočenih 1.263 priključkov. |
| S | CO10 | Infrastruktura IKT: Dodatna gospodinjstva, ki imajo širokopasovno povezavo s hitrostjo najmanj 30 Mb/s | Gospodinjstva | Bolj razvite | 4.168,00 |  |  | 1.263,00 |  |  | Operacije izbrane v okviru JR so intenzivnem izvajanju. V KRZS je tako že omogočenih 1.263 priključkov. |
| F | 2.2.1 | Dodatna gospodinjstva, ki imajo omogočeno širokopasovno povezavo s hitrostjo najmanj 100Mb/s | število | Manj razvite | 6.746,00 |  |  | 1.935,00 |  |  |  |
| S | 2.2.1 | Dodatna gospodinjstva, ki imajo omogočeno širokopasovno povezavo s hitrostjo najmanj 100Mb/s | število | Manj razvite | 6.746,00 |  |  | 1.935,00 |  |  |  |
| F | 2.2.1 | Dodatna gospodinjstva, ki imajo omogočeno širokopasovno povezavo s hitrostjo najmanj 100Mb/s | število | Bolj razvite | 4.168,00 |  |  | 1.263,00 |  |  |  |
| S | 2.2.1 | Dodatna gospodinjstva, ki imajo omogočeno širokopasovno povezavo s hitrostjo najmanj 100Mb/s | število | Bolj razvite | 4.168,00 |  |  | 1.263,00 |  |  |  |
| F | 2.2.b | Število lokalnih skupnosti v katerih so se izvedli projekti spodbujanja povpraševanja po storitvah dostopa do interneta | število | Manj razvite | 35,00 |  |  | 0,00 |  |  | Javni razpis je bil preklican, zato o doseganja kazallnika ni možno poročati. |
| S | 2.2.b | Število lokalnih skupnosti v katerih so se izvedli projekti spodbujanja povpraševanja po storitvah dostopa do interneta | število | Manj razvite | 35,00 |  |  | 0,00 |  |  | Javni razpis je bil preklican, zato o doseganja kazallnika ni možno poročati. |
| F | 2.2.b | Število lokalnih skupnosti v katerih so se izvedli projekti spodbujanja povpraševanja po storitvah dostopa do interneta | število | Bolj razvite | 15,00 |  |  | 0,00 |  |  | Javni razpis je bil preklican, zato o doseganja kazallnika ni možno poročati. |
| S | 2.2.b | Število lokalnih skupnosti v katerih so se izvedli projekti spodbujanja povpraševanja po storitvah dostopa do interneta | število | Bolj razvite | 15,00 |  |  | 0,00 |  |  | Javni razpis je bil preklican, zato o doseganja kazallnika ni možno poročati. |

(1) S = kumulativna vrednost ― učinki, ki naj jih dosežejo izbrane operacije [napovedi upravičencev], F = kumulativna vrednost ― učinki, ki so jih operacije dosegle [dejanski dosežek]

| (1) | Identifikator | Kazalnik | 2021 Skupaj | 2021 Moški | 2021 Ženske | 2020 Skupaj | 2020 Moški | 2020 Ženske | 2019 Skupaj | 2019 Moški | 2019 Ženske |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO10 | Infrastruktura IKT: Dodatna gospodinjstva, ki imajo širokopasovno povezavo s hitrostjo najmanj 30 Mb/s | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO10 | Infrastruktura IKT: Dodatna gospodinjstva, ki imajo širokopasovno povezavo s hitrostjo najmanj 30 Mb/s | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO10 | Infrastruktura IKT: Dodatna gospodinjstva, ki imajo širokopasovno povezavo s hitrostjo najmanj 30 Mb/s | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO10 | Infrastruktura IKT: Dodatna gospodinjstva, ki imajo širokopasovno povezavo s hitrostjo najmanj 30 Mb/s | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 2.2.1 | Dodatna gospodinjstva, ki imajo omogočeno širokopasovno povezavo s hitrostjo najmanj 100Mb/s | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 2.2.1 | Dodatna gospodinjstva, ki imajo omogočeno širokopasovno povezavo s hitrostjo najmanj 100Mb/s | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 2.2.1 | Dodatna gospodinjstva, ki imajo omogočeno širokopasovno povezavo s hitrostjo najmanj 100Mb/s | 611,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 2.2.1 | Dodatna gospodinjstva, ki imajo omogočeno širokopasovno povezavo s hitrostjo najmanj 100Mb/s | 611,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 2.2.b | Število lokalnih skupnosti v katerih so se izvedli projekti spodbujanja povpraševanja po storitvah dostopa do interneta | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 2.2.b | Število lokalnih skupnosti v katerih so se izvedli projekti spodbujanja povpraševanja po storitvah dostopa do interneta | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 2.2.b | Število lokalnih skupnosti v katerih so se izvedli projekti spodbujanja povpraševanja po storitvah dostopa do interneta | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 2.2.b | Število lokalnih skupnosti v katerih so se izvedli projekti spodbujanja povpraševanja po storitvah dostopa do interneta | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| (1) | Identifikator | Kazalnik | 2018 Skupaj | 2018 Moški | 2018 Ženske | 2017 Skupaj | 2017 Moški | 2017 Ženske | 2016 Skupaj | 2016 Moški | 2016 Ženske |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO10 | Infrastruktura IKT: Dodatna gospodinjstva, ki imajo širokopasovno povezavo s hitrostjo najmanj 30 Mb/s | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO10 | Infrastruktura IKT: Dodatna gospodinjstva, ki imajo širokopasovno povezavo s hitrostjo najmanj 30 Mb/s | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO10 | Infrastruktura IKT: Dodatna gospodinjstva, ki imajo širokopasovno povezavo s hitrostjo najmanj 30 Mb/s | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO10 | Infrastruktura IKT: Dodatna gospodinjstva, ki imajo širokopasovno povezavo s hitrostjo najmanj 30 Mb/s | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 2.2.1 | Dodatna gospodinjstva, ki imajo omogočeno širokopasovno povezavo s hitrostjo najmanj 100Mb/s | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 2.2.1 | Dodatna gospodinjstva, ki imajo omogočeno širokopasovno povezavo s hitrostjo najmanj 100Mb/s | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 2.2.1 | Dodatna gospodinjstva, ki imajo omogočeno širokopasovno povezavo s hitrostjo najmanj 100Mb/s | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 2.2.1 | Dodatna gospodinjstva, ki imajo omogočeno širokopasovno povezavo s hitrostjo najmanj 100Mb/s | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 2.2.b | Število lokalnih skupnosti v katerih so se izvedli projekti spodbujanja povpraševanja po storitvah dostopa do interneta | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 2.2.b | Število lokalnih skupnosti v katerih so se izvedli projekti spodbujanja povpraševanja po storitvah dostopa do interneta | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 2.2.b | Število lokalnih skupnosti v katerih so se izvedli projekti spodbujanja povpraševanja po storitvah dostopa do interneta | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 2.2.b | Število lokalnih skupnosti v katerih so se izvedli projekti spodbujanja povpraševanja po storitvah dostopa do interneta | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| (1) | Identifikator | Kazalnik | 2015 Skupaj | 2015 Moški | 2015 Ženske | 2014 Skupaj | 2014 Moški | 2014 Ženske |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO10 | Infrastruktura IKT: Dodatna gospodinjstva, ki imajo širokopasovno povezavo s hitrostjo najmanj 30 Mb/s | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO10 | Infrastruktura IKT: Dodatna gospodinjstva, ki imajo širokopasovno povezavo s hitrostjo najmanj 30 Mb/s | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO10 | Infrastruktura IKT: Dodatna gospodinjstva, ki imajo širokopasovno povezavo s hitrostjo najmanj 30 Mb/s | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO10 | Infrastruktura IKT: Dodatna gospodinjstva, ki imajo širokopasovno povezavo s hitrostjo najmanj 30 Mb/s | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 2.2.1 | Dodatna gospodinjstva, ki imajo omogočeno širokopasovno povezavo s hitrostjo najmanj 100Mb/s | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 2.2.1 | Dodatna gospodinjstva, ki imajo omogočeno širokopasovno povezavo s hitrostjo najmanj 100Mb/s | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 2.2.1 | Dodatna gospodinjstva, ki imajo omogočeno širokopasovno povezavo s hitrostjo najmanj 100Mb/s | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 2.2.1 | Dodatna gospodinjstva, ki imajo omogočeno širokopasovno povezavo s hitrostjo najmanj 100Mb/s | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 2.2.b | Število lokalnih skupnosti v katerih so se izvedli projekti spodbujanja povpraševanja po storitvah dostopa do interneta | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 2.2.b | Število lokalnih skupnosti v katerih so se izvedli projekti spodbujanja povpraševanja po storitvah dostopa do interneta | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 2.2.b | Število lokalnih skupnosti v katerih so se izvedli projekti spodbujanja povpraševanja po storitvah dostopa do interneta | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 2.2.b | Število lokalnih skupnosti v katerih so se izvedli projekti spodbujanja povpraševanja po storitvah dostopa do interneta | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| Prednostna os | 02 - Povečanje dostopnosti do informacijsko komunikacijskih tehnologij ter njihove uporabe in kakovosti |
| --- | --- |
| Prednostna naložba | 2a - Širitev širokopasovnih storitev in vzpostavljanje visokohitrostnih omrežij ter podpora prevzemanju nastajajočih tehnologij in omrežij za digitalno gospodarstvo |
| Posebni cilj | 02 - Dostop do širokopasovnih elektronskih komunikacijskih storitev na območjih, kjer širokopasovna infrastruktura še ni zgrajena in kjer hkrati ni tržnega interesa za njeno gradnjo |

Tabela 1: Kazalniki rezultatov za ESRR, ESRR REACT-EU in Kohezijski sklad (glede na prednostno os in specifični cilj); uporablja se tudi za prednostno os tehnične pomoči

| Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Kategorija regije | Izhodiščna vrednost | Izhodiščno leto | Ciljna vrednost za leto 2023 | 2022 Skupaj | 2022 Opisna | Pripombe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Penetracija širokopasovnega dostopa hitrosti 100Mb/s | delež |  | 3,05 | 2014 | 70,00 | 3,05 |  |  |

| Identifikator | Kazalnik | 2021 Skupaj | 2021 Opisna | 2020 Skupaj | 2020 Opisna | 2019 Skupaj | 2019 Opisna | 2018 Skupaj | 2018 Opisna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Penetracija širokopasovnega dostopa hitrosti 100Mb/s | 3,05 |  | 3,05 |  | 3,05 |  | 3,05 |  |

| Identifikator | Kazalnik | 2017 Skupaj | 2017 Opisna | 2016 Skupaj | 2016 Opisna | 2015 Skupaj | 2015 Opisna | 2014 Skupaj | 2014 Opisna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Penetracija širokopasovnega dostopa hitrosti 100Mb/s | 3,05 |  | 3,05 |  | 3,05 |  | 3,05 |  |

| Prednostna os | 02 - Povečanje dostopnosti do informacijsko komunikacijskih tehnologij ter njihove uporabe in kakovosti |
| --- | --- |
| Prednostna naložba | 2c - Krepitev aplikacij IKT za e-upravo, e-učenje, e-vključenost, e-kulturo in e-zdravje |

Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR, ESRR REACT-EU in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR) - 02 / 2c

| (1) | Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Kategorija regije | Ciljna vrednost (za leto 2023) – skupaj | Ciljna vrednost (za leto 2023) – moški | Ciljna vrednost (za leto 2023) – ženske | 2022 Skupaj | 2022 Moški | 2022 Ženske | Pripombe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 2.4 | Število vključenih upravljavcev zbirk podatkov v program projektov eProstor | število vključenih upravljavcev zbirk |  | 10,00 |  |  | 10,00 |  |  |  |
| S | 2.4 | Število vključenih upravljavcev zbirk podatkov v program projektov eProstor | število vključenih upravljavcev zbirk |  | 10,00 |  |  | 10,00 |  |  |  |
| F | 2.5 | Število e-storitev za občane, poslovne subjekte in javno upravo na področju prostorskega načrtovanja, graditve objektov in evidentiranja nepremičnin v okviru programa projektov eProstor | število e-storitev |  | 13,00 |  |  | 16,00 |  |  | V okviru projekta eProstor je bilo vzpostavljeno več storitev, kot je bilo prvotno predvideno, zato je zastavljena ciljna vrednost že rahlo presežena. |
| S | 2.5 | Število e-storitev za občane, poslovne subjekte in javno upravo na področju prostorskega načrtovanja, graditve objektov in evidentiranja nepremičnin v okviru programa projektov eProstor | število e-storitev |  | 13,00 |  |  | 16,00 |  |  | V okviru projekta eProstor je bilo vzpostavljeno več storitev, kot je bilo prvotno predvideno, zato je zastavljena ciljna vrednost že rahlo presežena. |
| F | 2.6 | Število arhivskih elaboratov zemljiškega katastra v digitalni obliki | število |  | 9,00 |  |  | 9,67 |  |  | Digitalizacija elaboratov arhivskih podatkov geodetskih meritev poteka tekoče, zato je zastavljena ciljna vrednost že rahlo presežena. |
| S | 2.6 | Število arhivskih elaboratov zemljiškega katastra v digitalni obliki | število |  | 9,00 |  |  | 9,67 |  |  | Digitalizacija elaboratov arhivskih podatkov geodetskih meritev poteka tekoče, zato je zastavljena ciljna vrednost že rahlo presežena. |
| F | 2.7 | Povprečno število vseh sprejetih in uvejavljenih občinskih prostorskih aktov na leto | število |  | 20,00 |  |  | 21,90 |  |  | Povprečno število vseh sprejetih in uveljavljenih občinskih aktov v digitalni obliki narašča hitreje, kot je bilo v osnovi planirano, zato je ciljna vrednost kazalnika rahlo presežena. |
| S | 2.7 | Povprečno število vseh sprejetih in uvejavljenih občinskih prostorskih aktov na leto | število |  | 20,00 |  |  | 21,90 |  |  | Povprečno število vseh sprejetih in uveljavljenih občinskih aktov v digitalni obliki narašča hitreje, kot je bilo v osnovi planirano, zato je ciljna vrednost kazalnika rahlo presežena. |

(1) S = kumulativna vrednost ― učinki, ki naj jih dosežejo izbrane operacije [napovedi upravičencev], F = kumulativna vrednost ― učinki, ki so jih operacije dosegle [dejanski dosežek]

| (1) | Identifikator | Kazalnik | 2021 Skupaj | 2021 Moški | 2021 Ženske | 2020 Skupaj | 2020 Moški | 2020 Ženske | 2019 Skupaj | 2019 Moški | 2019 Ženske |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 2.4 | Število vključenih upravljavcev zbirk podatkov v program projektov eProstor | 10,00 |  |  | 10,00 |  |  | 8,00 |  |  |
| S | 2.4 | Število vključenih upravljavcev zbirk podatkov v program projektov eProstor | 10,00 |  |  | 10,00 |  |  | 8,00 |  |  |
| F | 2.5 | Število e-storitev za občane, poslovne subjekte in javno upravo na področju prostorskega načrtovanja, graditve objektov in evidentiranja nepremičnin v okviru programa projektov eProstor | 7,00 |  |  | 7,00 |  |  | 7,00 |  |  |
| S | 2.5 | Število e-storitev za občane, poslovne subjekte in javno upravo na področju prostorskega načrtovanja, graditve objektov in evidentiranja nepremičnin v okviru programa projektov eProstor | 7,00 |  |  | 7,00 |  |  | 7,00 |  |  |
| F | 2.6 | Število arhivskih elaboratov zemljiškega katastra v digitalni obliki | 9,66 |  |  | 9,66 |  |  | 9,66 |  |  |
| S | 2.6 | Število arhivskih elaboratov zemljiškega katastra v digitalni obliki | 9,66 |  |  | 9,66 |  |  | 9,66 |  |  |
| F | 2.7 | Povprečno število vseh sprejetih in uvejavljenih občinskih prostorskih aktov na leto | 21,50 |  |  | 21,40 |  |  | 20,70 |  |  |
| S | 2.7 | Povprečno število vseh sprejetih in uvejavljenih občinskih prostorskih aktov na leto | 21,50 |  |  | 21,40 |  |  | 20,70 |  |  |

| (1) | Identifikator | Kazalnik | 2018 Skupaj | 2018 Moški | 2018 Ženske | 2017 Skupaj | 2017 Moški | 2017 Ženske | 2016 Skupaj | 2016 Moški | 2016 Ženske |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 2.4 | Število vključenih upravljavcev zbirk podatkov v program projektov eProstor | 5,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 2.4 | Število vključenih upravljavcev zbirk podatkov v program projektov eProstor | 5,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 2.5 | Število e-storitev za občane, poslovne subjekte in javno upravo na področju prostorskega načrtovanja, graditve objektov in evidentiranja nepremičnin v okviru programa projektov eProstor | 7,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 2.5 | Število e-storitev za občane, poslovne subjekte in javno upravo na področju prostorskega načrtovanja, graditve objektov in evidentiranja nepremičnin v okviru programa projektov eProstor | 7,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 2.6 | Število arhivskih elaboratov zemljiškega katastra v digitalni obliki | 8,83 |  |  | 6,74 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 2.6 | Število arhivskih elaboratov zemljiškega katastra v digitalni obliki | 8,83 |  |  | 6,74 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 2.7 | Povprečno število vseh sprejetih in uvejavljenih občinskih prostorskih aktov na leto | 20,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 2.7 | Povprečno število vseh sprejetih in uvejavljenih občinskih prostorskih aktov na leto | 20,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| (1) | Identifikator | Kazalnik | 2015 Skupaj | 2015 Moški | 2015 Ženske | 2014 Skupaj | 2014 Moški | 2014 Ženske |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 2.4 | Število vključenih upravljavcev zbirk podatkov v program projektov eProstor | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 2.4 | Število vključenih upravljavcev zbirk podatkov v program projektov eProstor | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 2.5 | Število e-storitev za občane, poslovne subjekte in javno upravo na področju prostorskega načrtovanja, graditve objektov in evidentiranja nepremičnin v okviru programa projektov eProstor | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 2.5 | Število e-storitev za občane, poslovne subjekte in javno upravo na področju prostorskega načrtovanja, graditve objektov in evidentiranja nepremičnin v okviru programa projektov eProstor | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 2.6 | Število arhivskih elaboratov zemljiškega katastra v digitalni obliki | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 2.6 | Število arhivskih elaboratov zemljiškega katastra v digitalni obliki | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 2.7 | Povprečno število vseh sprejetih in uvejavljenih občinskih prostorskih aktov na leto | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 2.7 | Povprečno število vseh sprejetih in uvejavljenih občinskih prostorskih aktov na leto | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| Prednostna os | 02 - Povečanje dostopnosti do informacijsko komunikacijskih tehnologij ter njihove uporabe in kakovosti |
| --- | --- |
| Prednostna naložba | 2c - Krepitev aplikacij IKT za e-upravo, e-učenje, e-vključenost, e-kulturo in e-zdravje |
| Posebni cilj | 1 - Večja transparentnost in učinkovitost pri urejanju prostora, graditvi objektov in upravljanja z nepremičninami |

Tabela 1: Kazalniki rezultatov za ESRR, ESRR REACT-EU in Kohezijski sklad (glede na prednostno os in specifični cilj); uporablja se tudi za prednostno os tehnične pomoči

| Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Kategorija regije | Izhodiščna vrednost | Izhodiščno leto | Ciljna vrednost za leto 2023 | 2022 Skupaj | 2022 Opisna | Pripombe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3 | Delež vzpostavljene informacijske infrastrukture za občane, podjetja in javno upravo na področju prostorskega načrtovanja, graditve objektov in evidentiranja nepremičnin | delež |  | 11,00 | 2014 | 80,00 | 87,00 |  |  |

| Identifikator | Kazalnik | 2021 Skupaj | 2021 Opisna | 2020 Skupaj | 2020 Opisna | 2019 Skupaj | 2019 Opisna | 2018 Skupaj | 2018 Opisna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3 | Delež vzpostavljene informacijske infrastrukture za občane, podjetja in javno upravo na področju prostorskega načrtovanja, graditve objektov in evidentiranja nepremičnin | 53,84 |  | 11,00 |  | 11,00 |  | 11,00 |  |

| Identifikator | Kazalnik | 2017 Skupaj | 2017 Opisna | 2016 Skupaj | 2016 Opisna | 2015 Skupaj | 2015 Opisna | 2014 Skupaj | 2014 Opisna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3 | Delež vzpostavljene informacijske infrastrukture za občane, podjetja in javno upravo na področju prostorskega načrtovanja, graditve objektov in evidentiranja nepremičnin | 11,00 |  | 11,00 |  | 11,00 |  | 11,00 |  |

| Prednostna os | 03 - Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast |
| --- | --- |
| Prednostna naložba | 3a - Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev |

Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR, ESRR REACT-EU in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR) - 03 / 3a

| (1) | Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Kategorija regije | Ciljna vrednost (za leto 2023) – skupaj | Ciljna vrednost (za leto 2023) – moški | Ciljna vrednost (za leto 2023) – ženske | 2022 Skupaj | 2022 Moški | 2022 Ženske | Pripombe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo podporo | Podjetja |  | 5.000,00 |  |  | 13.888,00 |  |  | Vključene so tudi delno izvedene operacije s skladu z uredbo (EU) 2018/277. Ciljna vrednost je presežena, ker je povprečna vrednost operacije manjša, kot je bilo načrtovano ob pripravi OP: Bistveno k preseganju prispevajo tudi COVID 19 ukrepi. |
| S | CO01 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo podporo | Podjetja |  | 5.000,00 |  |  | 15.468,00 |  |  | Glede na načrtovano vrednost kazalnikov izbranih operacij izhaja, da bo vrednost kazalnika konec 2023 presežena. Razlog je v tem, da se podpira projekte manjših vrednosti, kot je bilo načrtovano, če posebej zaradi COVID krize. Vrednost vključuje tudi podjetja, ki prejmejo nefinančno podporo (CO04), ki pa je le ocena. Popravljen je podatek za leto 2021. |
| F | CO02 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo nepovratna sredstva | Podjetja |  | 1.400,00 |  |  | 7.527,00 |  |  | Vključene so tudi delno izvedene operacije s skladu z uredbo (EU) 2018/277. Ciljna vrednost je presežena, ker je povprečna vrednost operacije manjša, kot je bilo načrtovano ob pripravi OP: Bistveno k preseganju prispevajo tudi COVID 19 ukrepi. |
| S | CO02 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo nepovratna sredstva | Podjetja |  | 1.400,00 |  |  | 7.527,00 |  |  | Glede na načrtovano vrednost kazalnikov izbranih operacij izhaja, da bo vrednost kazalnika konec 2023 presežena. Razlog je v tem, da se podpira projekte manjših vrednosti, kot je bilo načrtovano. Ob tem je treba upoštevati, da gre za kazalnik, kjer gre večinoma za štetje prejemnikov pomoči in ne dejansko za kazalnik, ki ga mora upravičenec doseči. Glede na usmeritve EK je vrednost za izbrane operacije izenačena na vrednost, ki izhaja iz zaključenih operacij. |
| F | CO03 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo finančno podporo, ki niso nepovratna sredstva | Podjetja |  | 3.600,00 |  |  | 3.479,00 |  |  |  |
| S | CO03 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo finančno podporo, ki niso nepovratna sredstva | Podjetja |  | 3.600,00 |  |  | 5.386,00 |  |  | Gre za načrtovano vrednost kazalnika v okviru izvajanja FI na PO3, ki izhaja iz sporazumov o financiranju in ki temelji na povprečni vrednosti projektov končnih prejemnikov. Pričakuje se preseganje, ker je vključena tudi operacija, ki je bila potrjena kot odziv na COVID 19. |
| F | CO04 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo nefinančno podporo | Podjetja |  | 5.000,00 |  |  | 4.827,00 |  |  | Vključene so tudi delno izvedene operacije s skladu z uredbo (EU) 2018/277. |
| S | CO04 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo nefinančno podporo | Podjetja |  | 5.000,00 |  |  | 4.827,00 |  |  | Glede na usmeritve EK je vrednost za izbrane operacije izenačena na vrednost, ki izhaja iz zaključenih operacij. |
| F | CO05 | Produktivne naložbe: Število podprtih novih podjetij | Podjetja |  | 400,00 |  |  | 494,00 |  |  | Vključene so tudi delno izvedene operacije s skladu z uredbo (EU) 2018/277. Realizacij presega ciljno vrednost, ker so se izvedli tudi specifični javni razpisi za zagon podjetij določenih območjih, ki sprva niso bili načrtovani v takem obsegu. |
| S | CO05 | Produktivne naložbe: Število podprtih novih podjetij | Podjetja |  | 400,00 |  |  | 504,00 |  |  | Načrtovana vrednost presega ciljno vrednost, ker so se izvedli tudi specifični javni razpisi za zagon podjetij določenih območjih, ki sprva niso bili načrtovani v takem obsegu. |
| F | CO06 | Produktivne naložbe: Zasebne naložbe, ki dopolnjujejo javno podporo podjetjem (nepovratna sredstva) | EUR |  | 150.000.000,00 |  |  | 101.313.402,00 |  |  | Vključene so tudi delno izvedene operacije s skladu z uredbo (EU) 2018/277. |
| S | CO06 | Produktivne naložbe: Zasebne naložbe, ki dopolnjujejo javno podporo podjetjem (nepovratna sredstva) | EUR |  | 150.000.000,00 |  |  | 150.176.987,00 |  |  |  |
| F | CO07 | Produktivne naložbe: Zasebne naložbe, ki dopolnjujejo javno podporo podjetjem (povratna sredstva) | EUR |  | 750.000.000,00 |  |  | 96.718.605,24 |  |  | Vir podatkov: poročilo Sklada skladov. |
| S | CO07 | Produktivne naložbe: Zasebne naložbe, ki dopolnjujejo javno podporo podjetjem (povratna sredstva) | EUR |  | 750.000.000,00 |  |  | 90.812.867,00 |  |  | Pričakovani vzvod za PO 3.1. (dve operaciji FI) |
| F | CO08 | Produktivne naložbe: Povečanje zaposlenosti v podprtih podjetjih | Ekvivalent polnega delovnega časa |  | 1.000,00 |  |  | 1.370,75 |  |  | Vključene so tudi delno izvedene operacije s skladu z uredbo (EU) 2018/277. Ciljna vrednost je presežena, saj so nekatere operacije ustvarile bistveno več delovnih mest, kot je bilo načrtovano pri pripravi OP. |
| S | CO08 | Produktivne naložbe: Povečanje zaposlenosti v podprtih podjetjih | Ekvivalent polnega delovnega časa |  | 1.000,00 |  |  | 1.370,75 |  |  | Glede na načrtovano vrednost kazalnikov izbranih operacij izhaja, da bo vrednost kazalnika konec 2023 presežena. Glede na usmeritve EK je vrednost za izbrane operacije izenačena na vrednost, ki izhaja iz zaključenih operacij. |
| F | 3.6 | Število podprtih investicijskih projektov za fizično/poslovno infrastrukturo | število |  | 35,00 |  |  | 80,00 |  |  | Realizacija bo večja od načrtovane, ker se je izkazala potreba po več operacijah ekonomske infrastrukture, ki se izbirajo na podlagi DRR. |
| S | 3.6 | Število podprtih investicijskih projektov za fizično/poslovno infrastrukturo | število |  | 35,00 |  |  | 101,00 |  |  | Ciljna vrednost bo na podlagi potrjenih operacij presežena, ker se je izkazala potreba po več operacijah ekonomske infrastrukture, ki se izbirajo na podlagi DRR. |
| F | 3.7 | Število podjetij, ki so uvedla ukrepe za učinkovito ravnanje z viri (vključuje ukrepe za povečanje energetske in snovne učinkovitosti) | število |  | 1.000,00 |  |  | 410,00 |  |  |  |
| S | 3.7 | Število podjetij, ki so uvedla ukrepe za učinkovito ravnanje z viri (vključuje ukrepe za povečanje energetske in snovne učinkovitosti) | število |  | 1.000,00 |  |  | 949,00 |  |  |  |
| F | 3.8 | Število uporabnikov Enotne poslovne točke | število |  | 50.000,00 |  |  | 0,00 |  |  | Realizacija kazalnika je enaka 0, ker celotna aplikacija še ni v produkciji. Po zaključeni prenovi SPOT portala, se bo začelo šteti uporabnike. |
| S | 3.8 | Število uporabnikov Enotne poslovne točke | število |  | 50.000,00 |  |  | 50.000,00 |  |  | Gre za načrtovano vrednost v okviru potrjene operacije, ki bo edina prispevala k doseganju tega kazalnika. |
| F | 3.9 | Število novo podprtih e-storitev za podjetja | število |  | 68,00 |  |  | 79,00 |  |  | Kazalnik je presežen zaradi vključitve dodatnega modula, ki je bil sprva predviden v okviru drugega projekta (MGRT). |
| S | 3.9 | Število novo podprtih e-storitev za podjetja | število |  | 68,00 |  |  | 79,00 |  |  | Gre za načrtovano vrednost v okviru potrjene operacije, ki bo edina prispevala k doseganju tega kazalnika. Glede na usmeritve EK je vrednost za izbrane operacije izenačena na vrednost, ki izhaja iz zaključenih operacij. |
| F | CV20 | Podpora za MSP v obliki nepovratnih sredstev za obratna sredstva (nepovratna sredstva) | EUR |  | 9.000.000,00 |  |  | 9.991.046,29 |  |  |  |
| S | CV20 | Podpora za MSP v obliki nepovratnih sredstev za obratna sredstva (nepovratna sredstva) | EUR |  | 9.000.000,00 |  |  | 10.000.000,00 |  |  |  |
| F | CV21 | Podpora iz finančnih instrumentov za MSP za obratna sredstva | EUR |  | 55.000.000,00 |  |  | 51.275.918,40 |  |  |  |
| S | CV21 | Podpora iz finančnih instrumentov za MSP za obratna sredstva | EUR |  | 55.000.000,00 |  |  | 55.000.000,00 |  |  |  |
| F | CV22 | Število MSP z nepovratnimi sredstvi za obratna sredstva | Podjetja |  | 1.800,00 |  |  | 3.609,00 |  |  | Realizirana vrednost je višja od ciljne vrednosti, saj je bila vrednost podpore v obliki obratnega kapitala za posamezno podjetje nižja, kot predvideno ob načrtovanju ukrepov. Glede na to, da je bilo v okviru ene operacije (ukrepa) podprtih večje število podjetij je dejanska realizacija kazalnika lahko večja, kot izhaja iz potrjenih operacij. |
| S | CV22 | Število MSP z nepovratnimi sredstvi za obratna sredstva | Podjetja |  | 1.800,00 |  |  | 3.609,00 |  |  | Ciljna vrednost je presežena, ker se je bila dejanska vrednost operacij nižja kot načrtovano, zato se je z istim obsegom sredstev lahko podprlo več podjetij. Glede na usmeritve EK je vrednost za izbrane operacije izenačena na vrednost, ki izhaja iz zaključenih operacij. |
| F | CV23 | Število MSP z vračljivimi obratnimi sredstvi | Podjetja |  | 1.450,00 |  |  | 1.843,00 |  |  | Realizirana vrednost je višja od ciljne, saj je bila vrednost podpore v obliki obratnega kapitala za končne prejemnike nižja od načrtovane. Posledično se je v s predvidenimi sredstvi podprlo več podjetij. Glede na to, da je bilo v okviru ene operacije (ukrepa) podprtih večje število podjetij je dejanska realizacija kazalnika lahko večja, kot izhaja iz potrjenih operacij. |
| S | CV23 | Število MSP z vračljivimi obratnimi sredstvi | Podjetja |  | 1.450,00 |  |  | 1.843,00 |  |  | Ciljna vrednost je presežena, ker se je bila dejanska vrednost operacij nižja kot načrtovano, zato se je z istim obsegom sredstev lahko podprlo več podjetij. Glede na usmeritve EK je vrednost za izbrane operacije izenačena na vrednost, ki izhaja iz zaključenih operacij. |

(1) S = kumulativna vrednost ― učinki, ki naj jih dosežejo izbrane operacije [napovedi upravičencev], F = kumulativna vrednost ― učinki, ki so jih operacije dosegle [dejanski dosežek]

| (1) | Identifikator | Kazalnik | 2021 Skupaj | 2021 Moški | 2021 Ženske | 2020 Skupaj | 2020 Moški | 2020 Ženske | 2019 Skupaj | 2019 Moški | 2019 Ženske |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo podporo | 11.825,00 |  |  | 9.751,00 |  |  | 4.056,00 |  |  |
| S | CO01 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo podporo | 15.012,00 |  |  | 14.649,00 |  |  | 9.430,00 |  |  |
| F | CO02 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo nepovratna sredstva | 6.166,00 |  |  | 5.986,00 |  |  | 1.235,00 |  |  |
| S | CO02 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo nepovratna sredstva | 6.166,00 |  |  | 4.875,00 |  |  | 2.376,00 |  |  |
| F | CO03 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo finančno podporo, ki niso nepovratna sredstva | 2.654,00 |  |  | 1.421,00 |  |  | 842,00 |  |  |
| S | CO03 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo finančno podporo, ki niso nepovratna sredstva | 5.386,00 |  |  | 5.386,00 |  |  | 3.786,00 |  |  |
| F | CO04 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo nefinančno podporo | 4.187,00 |  |  | 3.098,00 |  |  | 2.415,00 |  |  |
| S | CO04 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo nefinančno podporo | 4.472,00 |  |  | 4.288,00 |  |  | 3.200,00 |  |  |
| F | CO05 | Produktivne naložbe: Število podprtih novih podjetij | 454,00 |  |  | 416,00 |  |  | 323,00 |  |  |
| S | CO05 | Produktivne naložbe: Število podprtih novih podjetij | 464,00 |  |  | 424,00 |  |  | 330,00 |  |  |
| F | CO06 | Produktivne naložbe: Zasebne naložbe, ki dopolnjujejo javno podporo podjetjem (nepovratna sredstva) | 84.761.175,00 |  |  | 64.515.034,00 |  |  | 30.881.485,00 |  |  |
| S | CO06 | Produktivne naložbe: Zasebne naložbe, ki dopolnjujejo javno podporo podjetjem (nepovratna sredstva) | 143.482.628,00 |  |  | 128.507.716,00 |  |  | 59.446.333,00 |  |  |
| F | CO07 | Produktivne naložbe: Zasebne naložbe, ki dopolnjujejo javno podporo podjetjem (povratna sredstva) | 66.661.144,00 |  |  | 35.399.182,00 |  |  | 17.021.963,38 |  |  |
| S | CO07 | Produktivne naložbe: Zasebne naložbe, ki dopolnjujejo javno podporo podjetjem (povratna sredstva) | 90.812.867,00 |  |  | 90.812.867,00 |  |  | 63.212.867,00 |  |  |
| F | CO08 | Produktivne naložbe: Povečanje zaposlenosti v podprtih podjetjih | 1.137,49 |  |  | 1.298,86 |  |  | 683,87 |  |  |
| S | CO08 | Produktivne naložbe: Povečanje zaposlenosti v podprtih podjetjih | 1.137,49 |  |  | 1.760,05 |  |  | 877,07 |  |  |
| F | 3.6 | Število podprtih investicijskih projektov za fizično/poslovno infrastrukturo | 74,00 |  |  | 51,00 |  |  | 34,00 |  |  |
| S | 3.6 | Število podprtih investicijskih projektov za fizično/poslovno infrastrukturo | 100,00 |  |  | 62,00 |  |  | 42,00 |  |  |
| F | 3.7 | Število podjetij, ki so uvedla ukrepe za učinkovito ravnanje z viri (vključuje ukrepe za povečanje energetske in snovne učinkovitosti) | 228,00 |  |  | 161,00 |  |  | 138,00 |  |  |
| S | 3.7 | Število podjetij, ki so uvedla ukrepe za učinkovito ravnanje z viri (vključuje ukrepe za povečanje energetske in snovne učinkovitosti) | 913,00 |  |  | 802,00 |  |  | 692,00 |  |  |
| F | 3.8 | Število uporabnikov Enotne poslovne točke | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 3.8 | Število uporabnikov Enotne poslovne točke | 50.000,00 |  |  | 50.000,00 |  |  | 50.000,00 |  |  |
| F | 3.9 | Število novo podprtih e-storitev za podjetja | 71,00 |  |  | 69,00 |  |  | 53,00 |  |  |
| S | 3.9 | Število novo podprtih e-storitev za podjetja | 71,00 |  |  | 69,00 |  |  | 69,00 |  |  |
| F | CV20 | Podpora za MSP v obliki nepovratnih sredstev za obratna sredstva (nepovratna sredstva) | 9.991.046,29 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CV20 | Podpora za MSP v obliki nepovratnih sredstev za obratna sredstva (nepovratna sredstva) | 10.000.000,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CV21 | Podpora iz finančnih instrumentov za MSP za obratna sredstva | 44.110.715,21 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CV21 | Podpora iz finančnih instrumentov za MSP za obratna sredstva | 55.000.000,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CV22 | Število MSP z nepovratnimi sredstvi za obratna sredstva | 3.617,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CV22 | Število MSP z nepovratnimi sredstvi za obratna sredstva | 3.617,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CV23 | Število MSP z vračljivimi obratnimi sredstvi | 1.537,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CV23 | Število MSP z vračljivimi obratnimi sredstvi | 1.537,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| (1) | Identifikator | Kazalnik | 2018 Skupaj | 2018 Moški | 2018 Ženske | 2017 Skupaj | 2017 Moški | 2017 Ženske | 2016 Skupaj | 2016 Moški | 2016 Ženske |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo podporo | 2.140,00 |  |  | 1.429,00 |  |  | 451,00 |  |  |
| S | CO01 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo podporo | 8.854,00 |  |  | 4.695,00 |  |  | 465,00 |  |  |
| F | CO02 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo nepovratna sredstva | 750,00 |  |  | 447,00 |  |  | 178,00 |  |  |
| S | CO02 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo nepovratna sredstva | 2.577,00 |  |  | 505,00 |  |  | 286,00 |  |  |
| F | CO03 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo finančno podporo, ki niso nepovratna sredstva | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO03 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo finančno podporo, ki niso nepovratna sredstva | 3.786,00 |  |  | 3.786,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO04 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo nefinančno podporo | 1.502,00 |  |  | 1.032,00 |  |  | 283,00 |  |  |
| S | CO04 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo nefinančno podporo | 2.438,00 |  |  | 1.032,00 |  |  | 283,00 |  |  |
| F | CO05 | Produktivne naložbe: Število podprtih novih podjetij | 283,00 |  |  | 191,00 |  |  | 152,00 |  |  |
| S | CO05 | Produktivne naložbe: Število podprtih novih podjetij | 417,00 |  |  | 198,00 |  |  | 158,00 |  |  |
| F | CO06 | Produktivne naložbe: Zasebne naložbe, ki dopolnjujejo javno podporo podjetjem (nepovratna sredstva) | 13.095.745,59 |  |  | 6.580.801,00 |  |  | 170.898,00 |  |  |
| S | CO06 | Produktivne naložbe: Zasebne naložbe, ki dopolnjujejo javno podporo podjetjem (nepovratna sredstva) | 33.100.309,36 |  |  | 8.114.474,00 |  |  | 6.233.503,00 |  |  |
| F | CO07 | Produktivne naložbe: Zasebne naložbe, ki dopolnjujejo javno podporo podjetjem (povratna sredstva) | 214.590,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO07 | Produktivne naložbe: Zasebne naložbe, ki dopolnjujejo javno podporo podjetjem (povratna sredstva) | 63.212.867,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO08 | Produktivne naložbe: Povečanje zaposlenosti v podprtih podjetjih | 665,18 |  |  | 212,00 |  |  | 30,00 |  |  |
| S | CO08 | Produktivne naložbe: Povečanje zaposlenosti v podprtih podjetjih | 1.320,00 |  |  | 693,00 |  |  | 372,00 |  |  |
| F | 3.6 | Število podprtih investicijskih projektov za fizično/poslovno infrastrukturo | 28,00 |  |  | 14,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 3.6 | Število podprtih investicijskih projektov za fizično/poslovno infrastrukturo | 28,00 |  |  | 16,00 |  |  | 16,00 |  |  |
| F | 3.7 | Število podjetij, ki so uvedla ukrepe za učinkovito ravnanje z viri (vključuje ukrepe za povečanje energetske in snovne učinkovitosti) | 67,00 |  |  | 33,00 |  |  | 13,00 |  |  |
| S | 3.7 | Število podjetij, ki so uvedla ukrepe za učinkovito ravnanje z viri (vključuje ukrepe za povečanje energetske in snovne učinkovitosti) | 636,00 |  |  | 589,00 |  |  | 27,00 |  |  |
| F | 3.8 | Število uporabnikov Enotne poslovne točke | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 3.8 | Število uporabnikov Enotne poslovne točke | 50.000,00 |  |  | 50.000,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 3.9 | Število novo podprtih e-storitev za podjetja | 52,00 |  |  | 41,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 3.9 | Število novo podprtih e-storitev za podjetja | 69,00 |  |  | 69,00 |  |  | 68,00 |  |  |
| F | CV20 | Podpora za MSP v obliki nepovratnih sredstev za obratna sredstva (nepovratna sredstva) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CV20 | Podpora za MSP v obliki nepovratnih sredstev za obratna sredstva (nepovratna sredstva) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CV21 | Podpora iz finančnih instrumentov za MSP za obratna sredstva | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CV21 | Podpora iz finančnih instrumentov za MSP za obratna sredstva | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CV22 | Število MSP z nepovratnimi sredstvi za obratna sredstva | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CV22 | Število MSP z nepovratnimi sredstvi za obratna sredstva | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CV23 | Število MSP z vračljivimi obratnimi sredstvi | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CV23 | Število MSP z vračljivimi obratnimi sredstvi | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| (1) | Identifikator | Kazalnik | 2015 Skupaj | 2015 Moški | 2015 Ženske | 2014 Skupaj | 2014 Moški | 2014 Ženske |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo podporo | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO01 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo podporo | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO02 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo nepovratna sredstva | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO02 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo nepovratna sredstva | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO03 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo finančno podporo, ki niso nepovratna sredstva | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO03 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo finančno podporo, ki niso nepovratna sredstva | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO04 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo nefinančno podporo | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO04 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo nefinančno podporo | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO05 | Produktivne naložbe: Število podprtih novih podjetij | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO05 | Produktivne naložbe: Število podprtih novih podjetij | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO06 | Produktivne naložbe: Zasebne naložbe, ki dopolnjujejo javno podporo podjetjem (nepovratna sredstva) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO06 | Produktivne naložbe: Zasebne naložbe, ki dopolnjujejo javno podporo podjetjem (nepovratna sredstva) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO07 | Produktivne naložbe: Zasebne naložbe, ki dopolnjujejo javno podporo podjetjem (povratna sredstva) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO07 | Produktivne naložbe: Zasebne naložbe, ki dopolnjujejo javno podporo podjetjem (povratna sredstva) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO08 | Produktivne naložbe: Povečanje zaposlenosti v podprtih podjetjih | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO08 | Produktivne naložbe: Povečanje zaposlenosti v podprtih podjetjih | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 3.6 | Število podprtih investicijskih projektov za fizično/poslovno infrastrukturo | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 3.6 | Število podprtih investicijskih projektov za fizično/poslovno infrastrukturo | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 3.7 | Število podjetij, ki so uvedla ukrepe za učinkovito ravnanje z viri (vključuje ukrepe za povečanje energetske in snovne učinkovitosti) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 3.7 | Število podjetij, ki so uvedla ukrepe za učinkovito ravnanje z viri (vključuje ukrepe za povečanje energetske in snovne učinkovitosti) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 3.8 | Število uporabnikov Enotne poslovne točke | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 3.8 | Število uporabnikov Enotne poslovne točke | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 3.9 | Število novo podprtih e-storitev za podjetja | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 3.9 | Število novo podprtih e-storitev za podjetja | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CV20 | Podpora za MSP v obliki nepovratnih sredstev za obratna sredstva (nepovratna sredstva) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CV20 | Podpora za MSP v obliki nepovratnih sredstev za obratna sredstva (nepovratna sredstva) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CV21 | Podpora iz finančnih instrumentov za MSP za obratna sredstva | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CV21 | Podpora iz finančnih instrumentov za MSP za obratna sredstva | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CV22 | Število MSP z nepovratnimi sredstvi za obratna sredstva | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CV22 | Število MSP z nepovratnimi sredstvi za obratna sredstva | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CV23 | Število MSP z vračljivimi obratnimi sredstvi | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CV23 | Število MSP z vračljivimi obratnimi sredstvi | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| Prednostna os | 03 - Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast |
| --- | --- |
| Prednostna naložba | 3a - Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev |
| Posebni cilj | 1 - Spodbujanje nastajanja in delovanja podjetij, predvsem start-up podjetij |

Tabela 1: Kazalniki rezultatov za ESRR, ESRR REACT-EU in Kohezijski sklad (glede na prednostno os in specifični cilj); uporablja se tudi za prednostno os tehnične pomoči

| Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Kategorija regije | Izhodiščna vrednost | Izhodiščno leto | Ciljna vrednost za leto 2023 | 2022 Skupaj | 2022 Opisna | Pripombe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Povečanje indeksa podjetniške aktivnosti (TEA indeks) | indeks |  | 6,45 | 2013 | 7,00 | 8,00 |  | Vir: GEM Global str. 190 (https://gemconsortium.org/report/gem-20212022-global-report-opportunity-amid-disruption |

| Identifikator | Kazalnik | 2021 Skupaj | 2021 Opisna | 2020 Skupaj | 2020 Opisna | 2019 Skupaj | 2019 Opisna | 2018 Skupaj | 2018 Opisna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Povečanje indeksa podjetniške aktivnosti (TEA indeks) | 6,70 |  | 5,97 |  | 7,80 |  | 6,37 |  |

| Identifikator | Kazalnik | 2017 Skupaj | 2017 Opisna | 2016 Skupaj | 2016 Opisna | 2015 Skupaj | 2015 Opisna | 2014 Skupaj | 2014 Opisna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Povečanje indeksa podjetniške aktivnosti (TEA indeks) | 6,90 |  | 8,02 |  | 6,45 |  | 6,45 |  |

| Prednostna os | 03 - Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast |
| --- | --- |
| Prednostna naložba | 3a - Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev |
| Posebni cilj | 2 - Povečanje dodane vrednosti MSP |

Tabela 1: Kazalniki rezultatov za ESRR, ESRR REACT-EU in Kohezijski sklad (glede na prednostno os in specifični cilj); uporablja se tudi za prednostno os tehnične pomoči

| Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Kategorija regije | Izhodiščna vrednost | Izhodiščno leto | Ciljna vrednost za leto 2023 | 2022 Skupaj | 2022 Opisna | Pripombe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2 | Število hitrorastočih podjetij | število |  | 3.725,00 | 2012 | 5.000,00 |  |  | V času poročanja podatki za leto 2022 še niso na voljo, je pa vnesen podatek za leto 2021. Vir: AJPES |
| 3.3 | Delež čistih prihodkov MSP v čistih prihodkih vseh podjetij | delež |  | 47,38 | 2012 | 49,50 |  |  | V času poročanja podatki za leto 2022 še niso na voljo. Vnesen podatek za 2021. Vir: Izračun MGRT na podlagi AJPES. |
| 3.4 | Dodana vrednost na zaposlenega v MSP | EUR |  | 31.175,00 | 2012 | 38.000,00 |  |  | V času poročanja podatki za leto 2022 še niso na voljo. Vnesen podatek za 2021. Vir: Izračun MGRT na podlagi AJPES. |
| 3.5 | Višja snovna produktivnost | DMC/BDP |  | 1,07 | 2011 | 1,50 |  |  | V času poročanja podatki za leto 2022 še niso na voljo. Vnesen podatek za 2021 in popravek za leto 2020. Vir: Izračun MGRT na na podlagi STAT. |

| Identifikator | Kazalnik | 2021 Skupaj | 2021 Opisna | 2020 Skupaj | 2020 Opisna | 2019 Skupaj | 2019 Opisna | 2018 Skupaj | 2018 Opisna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2 | Število hitrorastočih podjetij | 4.145,00 |  | 6.930,00 |  | 5.905,00 |  | 5.347,00 |  |
| 3.3 | Delež čistih prihodkov MSP v čistih prihodkih vseh podjetij | 50,92 |  | 52,22 |  | 52,25 |  | 51,68 |  |
| 3.4 | Dodana vrednost na zaposlenega v MSP | 44.902,00 |  | 39.936,00 |  | 39.285,00 |  | 37.847,00 |  |
| 3.5 | Višja snovna produktivnost | 1,33 |  | 1,33 |  | 1,35 |  | 1,23 |  |

| Identifikator | Kazalnik | 2017 Skupaj | 2017 Opisna | 2016 Skupaj | 2016 Opisna | 2015 Skupaj | 2015 Opisna | 2014 Skupaj | 2014 Opisna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2 | Število hitrorastočih podjetij | 5.366,00 |  | 6.150,00 |  | 3.725,00 |  | 3.725,00 |  |
| 3.3 | Delež čistih prihodkov MSP v čistih prihodkih vseh podjetij | 52,34 |  | 52,64 |  | 47,38 |  | 47,38 |  |
| 3.4 | Dodana vrednost na zaposlenega v MSP | 36.199,00 |  | 35.306,00 |  | 31.175,00 |  | 31.175,00 |  |
| 3.5 | Višja snovna produktivnost | 1,30 |  | 1,26 |  | 1,18 |  | 1,17 |  |

| Prednostna os | 03 - Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast |
| --- | --- |
| Prednostna naložba | 3b - Razvoj in izvajanje novih poslovnih modelov za MSP, zlasti v zvezi z internacionalizacijo |

Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR, ESRR REACT-EU in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR) - 03 / 3b

| (1) | Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Kategorija regije | Ciljna vrednost (za leto 2023) – skupaj | Ciljna vrednost (za leto 2023) – moški | Ciljna vrednost (za leto 2023) – ženske | 2022 Skupaj | 2022 Moški | 2022 Ženske | Pripombe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo podporo | Podjetja |  | 2.500,00 |  |  | 9.271,00 |  |  | Vključene so tudi delno izvedene operacije s skladu z uredbo (EU) 2018/277. Ciljna vrednost je presežena, ker se podpira projekte manjših vrednosti kot je bilo načrtovano. Na preseganje bistveno vplivajo ukrepi za odziv na COVID krizo. |
| S | CO01 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo podporo | Podjetja |  | 2.500,00 |  |  | 11.656,00 |  |  | Glede na načrtovano vrednost kazalnikov izbranih operacij izhaja, da bo vrednost kazalnika konec 2023 presežena. Razlog je v tem, da se podpira projekte manjših vrednosti, kot je bilo načrtovano. Predvsem višja vrednost izhaja iz operacij, ki so financirane zaradi COVID-19 krize in pa operacij s katerimi se podjetjem nudi nefinančna podpora. Tovrstna podpora ni bila vključena v načrtovanje kazalnika CO01. |
| F | CO02 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo nepovratna sredstva | Podjetja |  | 1.000,00 |  |  | 5.745,00 |  |  | Vključene so tudi delno izvedene operacije s skladu z uredbo (EU) 2018/277. Ciljna vrednost je presežena, ker je povprečna vrednost projektov manjša kot je bilo načrtovano, kar še posebej velja za operacije, ki so odziv ne COVID-19 krizo. |
| S | CO02 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo nepovratna sredstva | Podjetja |  | 1.000,00 |  |  | 6.636,00 |  |  | Glede na načrtovano vrednost kazalnikov izbranih operacij izhaja, da bo vrednost kazalnika konec 2023 presežena. Razlog je v tem, da se podpira projekte manjših vrednosti, kot je bilo načrtovano, še posebej za sofinanciranje obratnih stroškov zaradi COVID-19. |
| F | CO04 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo nefinančno podporo | Podjetja |  | 5.000,00 |  |  | 8.625,00 |  |  | Največji delež prispeva SPOT točka. |
| S | CO04 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo nefinančno podporo | Podjetja |  | 5.000,00 |  |  | 8.625,00 |  |  | Načrtovana vrednost je izhajala samo iz operacije SPOT. V fazi izvajanja OP se je potrdila tudi dodatna operacija za razvoj poslovnih modelov, ki bo tudi prispeva k doseganju tega kazalnika. Glede na usmeritve EK je vrednost za izbrane operacije izenačena na vrednost, ki izhaja iz zaključenih operacij. |
| F | 3.14 | Število podprtih novih izvoznikov (lahko tudi nov trg, nov produkt) | število |  | 280,00 |  |  | 715,00 |  |  | Ciljna vrednost je presežena, ker se podpira projekte manjših vrednosti, kot je bilo načrtovano, poleg tega se upošteva tudi nefinančno podporo operacije SPOT, ki ni bila načrtovana pri pripravi OP 14-20. Realizirana vrednost je višja kot načrtovana vrednost izbranih operacij, saj k doseganju kazalnika prispeva tudi operacija SPOT, kjer gre za podporno okolje za podjetja in v okviru katere je bilo podprtih več podjetij kot načrtovano. |
| S | 3.14 | Število podprtih novih izvoznikov (lahko tudi nov trg, nov produkt) | število |  | 280,00 |  |  | 715,00 |  |  | Glede na načrtovano vrednost kazalnikov izbranih operacij izhaja, da bo vrednost kazalnika konec 2023 presežena. Razlog je v tem, da se podpira projekte manjših vrednosti, kot je bilo načrtovano, poleg tega se upošteva tudi nefinančno podporo operacije SPOT, ki ni bila načrtovana pri pripravi OP 14-20. Glede na usmeritve EK je vrednost za izbrane operacije izenačena na vrednost, ki izhaja iz zaključenih operacij. |
| F | CV20 | Podpora za MSP v obliki nepovratnih sredstev za obratna sredstva (nepovratna sredstva) | EUR |  | 41.000.000,00 |  |  | 38.259.806,00 |  |  |  |
| S | CV20 | Podpora za MSP v obliki nepovratnih sredstev za obratna sredstva (nepovratna sredstva) | EUR |  | 41.000.000,00 |  |  | 46.200.000,00 |  |  | Glede na potrjene operacije se pričakuje preseganje ciljne vrednosti. Ob načrtovanju ukrepov je bilo predvideno, da bo Slovenija prejela več React EU sredstev. |
| F | CV22 | Število MSP z nepovratnimi sredstvi za obratna sredstva | Podjetja |  | 4.500,00 |  |  | 4.576,00 |  |  | Glede na potrjene operacije se pričakuje preseganje ciljne vrednosti. Ob načrtovanju ukrepov je bilo predvideno, da bo Slovenija prejela več React EU sredstev. |
| S | CV22 | Število MSP z nepovratnimi sredstvi za obratna sredstva | Podjetja |  | 4.500,00 |  |  | 4.620,00 |  |  | Glede na potrjene operacije se pričakuje preseganje ciljne vrednosti, saj se je podprlo večje število podjetij kot je bilo načrtovano ob pripravi operativnega programa. |

(1) S = kumulativna vrednost ― učinki, ki naj jih dosežejo izbrane operacije [napovedi upravičencev], F = kumulativna vrednost ― učinki, ki so jih operacije dosegle [dejanski dosežek]

| (1) | Identifikator | Kazalnik | 2021 Skupaj | 2021 Moški | 2021 Ženske | 2020 Skupaj | 2020 Moški | 2020 Ženske | 2019 Skupaj | 2019 Moški | 2019 Ženske |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo podporo | 7.097,00 |  |  | 3.269,00 |  |  | 780,00 |  |  |
| S | CO01 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo podporo | 11.482,00 |  |  | 11.299,00 |  |  | 6.541,00 |  |  |
| F | CO02 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo nepovratna sredstva | 5.566,00 |  |  | 1.780,00 |  |  | 707,00 |  |  |
| S | CO02 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo nepovratna sredstva | 6.461,00 |  |  | 6.295,00 |  |  | 1.540,00 |  |  |
| F | CO04 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo nefinančno podporo | 5.012,00 |  |  | 2.676,00 |  |  | 81,00 |  |  |
| S | CO04 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo nefinančno podporo | 5.060,00 |  |  | 5.060,00 |  |  | 5.060,00 |  |  |
| F | 3.14 | Število podprtih novih izvoznikov (lahko tudi nov trg, nov produkt) | 464,00 |  |  | 110,00 |  |  | 44,00 |  |  |
| S | 3.14 | Število podprtih novih izvoznikov (lahko tudi nov trg, nov produkt) | 464,00 |  |  | 341,00 |  |  | 314,00 |  |  |
| F | CV20 | Podpora za MSP v obliki nepovratnih sredstev za obratna sredstva (nepovratna sredstva) | 30.070.178,55 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CV20 | Podpora za MSP v obliki nepovratnih sredstev za obratna sredstva (nepovratna sredstva) | 36.200.000,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CV22 | Število MSP z nepovratnimi sredstvi za obratna sredstva | 3.620,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CV22 | Število MSP z nepovratnimi sredstvi za obratna sredstva | 3.755,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| (1) | Identifikator | Kazalnik | 2018 Skupaj | 2018 Moški | 2018 Ženske | 2017 Skupaj | 2017 Moški | 2017 Ženske | 2016 Skupaj | 2016 Moški | 2016 Ženske |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo podporo | 422,00 |  |  | 190,00 |  |  | 55,00 |  |  |
| S | CO01 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo podporo | 5.623,00 |  |  | 219,00 |  |  | 55,00 |  |  |
| F | CO02 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo nepovratna sredstva | 421,00 |  |  | 190,00 |  |  | 55,00 |  |  |
| S | CO02 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo nepovratna sredstva | 426,00 |  |  | 219,00 |  |  | 44,00 |  |  |
| F | CO04 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo nefinančno podporo | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO04 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo nefinančno podporo | 5.060,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 3.14 | Število podprtih novih izvoznikov (lahko tudi nov trg, nov produkt) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 3.14 | Število podprtih novih izvoznikov (lahko tudi nov trg, nov produkt) | 314,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CV20 | Podpora za MSP v obliki nepovratnih sredstev za obratna sredstva (nepovratna sredstva) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CV20 | Podpora za MSP v obliki nepovratnih sredstev za obratna sredstva (nepovratna sredstva) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CV22 | Število MSP z nepovratnimi sredstvi za obratna sredstva | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CV22 | Število MSP z nepovratnimi sredstvi za obratna sredstva | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| (1) | Identifikator | Kazalnik | 2015 Skupaj | 2015 Moški | 2015 Ženske | 2014 Skupaj | 2014 Moški | 2014 Ženske |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo podporo | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO01 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo podporo | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO02 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo nepovratna sredstva | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO02 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo nepovratna sredstva | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO04 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo nefinančno podporo | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO04 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo nefinančno podporo | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 3.14 | Število podprtih novih izvoznikov (lahko tudi nov trg, nov produkt) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 3.14 | Število podprtih novih izvoznikov (lahko tudi nov trg, nov produkt) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CV20 | Podpora za MSP v obliki nepovratnih sredstev za obratna sredstva (nepovratna sredstva) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CV20 | Podpora za MSP v obliki nepovratnih sredstev za obratna sredstva (nepovratna sredstva) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CV22 | Število MSP z nepovratnimi sredstvi za obratna sredstva | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CV22 | Število MSP z nepovratnimi sredstvi za obratna sredstva | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| Prednostna os | 03 - Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast |
| --- | --- |
| Prednostna naložba | 3b - Razvoj in izvajanje novih poslovnih modelov za MSP, zlasti v zvezi z internacionalizacijo |
| Posebni cilj | 1 - Povečevanje mednarodne konkurenčnosti MSP |

Tabela 1: Kazalniki rezultatov za ESRR, ESRR REACT-EU in Kohezijski sklad (glede na prednostno os in specifični cilj); uporablja se tudi za prednostno os tehnične pomoči

| Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Kategorija regije | Izhodiščna vrednost | Izhodiščno leto | Ciljna vrednost za leto 2023 | 2022 Skupaj | 2022 Opisna | Pripombe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.10 | Čisti prihodki MSP od prodaje na tujem trgu | delež |  | 34,40 | 2013 | 38,40 |  |  | V času poročanja podatki za leto 2022 še niso na voljo. Vnesen podatek za leto 2021. Vir: izračuni MGTŠ na podlagi AJPES |

| Identifikator | Kazalnik | 2021 Skupaj | 2021 Opisna | 2020 Skupaj | 2020 Opisna | 2019 Skupaj | 2019 Opisna | 2018 Skupaj | 2018 Opisna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.10 | Čisti prihodki MSP od prodaje na tujem trgu | 37,49 |  | 39,80 |  | 39,97 |  | 38,60 |  |

| Identifikator | Kazalnik | 2017 Skupaj | 2017 Opisna | 2016 Skupaj | 2016 Opisna | 2015 Skupaj | 2015 Opisna | 2014 Skupaj | 2014 Opisna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.10 | Čisti prihodki MSP od prodaje na tujem trgu | 39,10 |  | 41,44 |  | 34,40 |  | 34,40 |  |

| Prednostna os | 04 - Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja |
| --- | --- |
| Prednostna naložba | 4e - Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi |

Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR, ESRR REACT-EU in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR) - 04 / 4e

| (1) | Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Kategorija regije | Ciljna vrednost (za leto 2023) – skupaj | Ciljna vrednost (za leto 2023) – moški | Ciljna vrednost (za leto 2023) – ženske | 2022 Skupaj | 2022 Moški | 2022 Ženske | Pripombe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 4.17 | Število ukrepov trajnostne mobilnosti v okviru trajnostnih urbanih strategij | število | Manj razvite | 7,00 |  |  | 5,00 |  |  |  |
| S | 4.17 | Število ukrepov trajnostne mobilnosti v okviru trajnostnih urbanih strategij | število | Manj razvite | 7,00 |  |  | 12,00 |  |  | Ciljna vrednost je bila načrtovana tako, da bo v vsaki mestni občini izveden en ukrep. Glede na to, da je bilo v nekaterih mestnih občinah izvedeno več ukrepov je kazalnik presežen. |
| F | 4.17 | Število ukrepov trajnostne mobilnosti v okviru trajnostnih urbanih strategij | število | Bolj razvite | 4,00 |  |  | 6,00 |  |  |  |
| S | 4.17 | Število ukrepov trajnostne mobilnosti v okviru trajnostnih urbanih strategij | število | Bolj razvite | 4,00 |  |  | 9,00 |  |  | Ciljna vrednost je bila načrtovana tako, da bo v vsaki mestni občini izveden en ukrep. Glede na to, da je bilo v nekaterih mestnih občinah izvedeno več ukrepov je kazalnik presežen. |
| F | 4.23 | Regionalne kolesarske povezave: dolžina novih povezav | km | Manj razvite | 30,00 |  |  | 44,97 |  |  | Zaradi odobrenih dodatnih pravic porabe za to področje bodo kazalniki znatno preseženi. Pri naslednji spremembi OP se bo izvedlo prilagoditev kazalnikov na dejansko stanje. |
| S | 4.23 | Regionalne kolesarske povezave: dolžina novih povezav | km | Manj razvite | 30,00 |  |  | 256,19 |  |  | Zaradi odobrenih dodatnih pravic porabe za to področje bodo kazalniki znatno preseženi. Pri naslednji spremembi OP se bo izvedlo prilagoditev kazalnikov na dejansko stanje. |
| F | 4.23 | Regionalne kolesarske povezave: dolžina novih povezav | km | Bolj razvite | 5,00 |  |  | 35,16 |  |  | Zaradi odobrenih dodatnih pravic porabe za to področje so kazalniki že preseženi. Pri naslednji spremembi OP se bo izvedlo prilagoditev kazalnikov na dejansko stanje. |
| S | 4.23 | Regionalne kolesarske povezave: dolžina novih povezav | km | Bolj razvite | 5,00 |  |  | 109,13 |  |  | Zaradi odobrenih dodatnih pravic porabe za to področje bodo kazalniki znatno preseženi. Pri naslednji spremembi OP se bo izvedlo prilagoditev kazalnikov na dejansko stanje. |
| F | 4.24 | Število ukrepov E-mobilnosti | število | Bolj razvite | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | 4.24 | Število ukrepov E-mobilnosti | število | Bolj razvite | 1,00 |  |  | 1,00 |  |  |  |

(1) S = kumulativna vrednost ― učinki, ki naj jih dosežejo izbrane operacije [napovedi upravičencev], F = kumulativna vrednost ― učinki, ki so jih operacije dosegle [dejanski dosežek]

| (1) | Identifikator | Kazalnik | 2021 Skupaj | 2021 Moški | 2021 Ženske | 2020 Skupaj | 2020 Moški | 2020 Ženske | 2019 Skupaj | 2019 Moški | 2019 Ženske |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 4.17 | Število ukrepov trajnostne mobilnosti v okviru trajnostnih urbanih strategij | 4,00 |  |  | 4,00 |  |  | 1,00 |  |  |
| S | 4.17 | Število ukrepov trajnostne mobilnosti v okviru trajnostnih urbanih strategij | 9,00 |  |  | 5,00 |  |  | 4,00 |  |  |
| F | 4.17 | Število ukrepov trajnostne mobilnosti v okviru trajnostnih urbanih strategij | 5,00 |  |  | 4,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 4.17 | Število ukrepov trajnostne mobilnosti v okviru trajnostnih urbanih strategij | 6,00 |  |  | 6,00 |  |  | 6,00 |  |  |
| F | 4.23 | Regionalne kolesarske povezave: dolžina novih povezav | 16,63 |  |  | 2,40 |  |  | 2,40 |  |  |
| S | 4.23 | Regionalne kolesarske povezave: dolžina novih povezav | 229,71 |  |  | 6,00 |  |  | 6,00 |  |  |
| F | 4.23 | Regionalne kolesarske povezave: dolžina novih povezav | 17,75 |  |  | 5,71 |  |  | 3,40 |  |  |
| S | 4.23 | Regionalne kolesarske povezave: dolžina novih povezav | 79,85 |  |  | 9,12 |  |  | 3,40 |  |  |
| F | 4.24 | Število ukrepov E-mobilnosti | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 4.24 | Število ukrepov E-mobilnosti | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| (1) | Identifikator | Kazalnik | 2018 Skupaj | 2018 Moški | 2018 Ženske | 2017 Skupaj | 2017 Moški | 2017 Ženske | 2016 Skupaj | 2016 Moški | 2016 Ženske |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 4.17 | Število ukrepov trajnostne mobilnosti v okviru trajnostnih urbanih strategij | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 4.17 | Število ukrepov trajnostne mobilnosti v okviru trajnostnih urbanih strategij | 2,00 |  |  | 7,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 4.17 | Število ukrepov trajnostne mobilnosti v okviru trajnostnih urbanih strategij | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 4.17 | Število ukrepov trajnostne mobilnosti v okviru trajnostnih urbanih strategij | 3,00 |  |  | 4,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 4.23 | Regionalne kolesarske povezave: dolžina novih povezav | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 4.23 | Regionalne kolesarske povezave: dolžina novih povezav | 6,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 4.23 | Regionalne kolesarske povezave: dolžina novih povezav | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 4.23 | Regionalne kolesarske povezave: dolžina novih povezav | 3,40 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 4.24 | Število ukrepov E-mobilnosti | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 4.24 | Število ukrepov E-mobilnosti | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| (1) | Identifikator | Kazalnik | 2015 Skupaj | 2015 Moški | 2015 Ženske | 2014 Skupaj | 2014 Moški | 2014 Ženske |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 4.17 | Število ukrepov trajnostne mobilnosti v okviru trajnostnih urbanih strategij | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 4.17 | Število ukrepov trajnostne mobilnosti v okviru trajnostnih urbanih strategij | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 4.17 | Število ukrepov trajnostne mobilnosti v okviru trajnostnih urbanih strategij | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 4.17 | Število ukrepov trajnostne mobilnosti v okviru trajnostnih urbanih strategij | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 4.23 | Regionalne kolesarske povezave: dolžina novih povezav | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 4.23 | Regionalne kolesarske povezave: dolžina novih povezav | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 4.23 | Regionalne kolesarske povezave: dolžina novih povezav | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 4.23 | Regionalne kolesarske povezave: dolžina novih povezav | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 4.24 | Število ukrepov E-mobilnosti | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 4.24 | Število ukrepov E-mobilnosti | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| Prednostna os | 04 - Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja |
| --- | --- |
| Prednostna naložba | 4e - Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi |
| Posebni cilj | 1 - Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih |

Tabela 1: Kazalniki rezultatov za ESRR, ESRR REACT-EU in Kohezijski sklad (glede na prednostno os in specifični cilj); uporablja se tudi za prednostno os tehnične pomoči

| Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Kategorija regije | Izhodiščna vrednost | Izhodiščno leto | Ciljna vrednost za leto 2023 | 2022 Skupaj | 2022 Opisna | Pripombe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.20 | Emisije CO2 iz osebnega avtomobilskega prometa | t CO2 ekv |  | 3.604.707,00 | 2012 | 4.253.554,00 | 3.200.000,00 |  | Kazalnik 4.20 se spremlja na ravni države, podatki veljajo za leto 2021 (vir: ARSO). Izračun podatkov za leto 2022 se pričakuje predvidoma v letu 2024. |
| 4.22 | Delež potovanj, opravljenih z nemotoriziranimi prometnimi načini in javnim potniškim prometom | delež |  | 19,80 | 2016 | 21,50 | 19,80 |  | Novembra 2022 je bila izvedena nova analiza (anketa po gospodinjstvih o prometnih navadah prebivalstva RS), ki na kazalniku ni pokazala sprememb, kar je lahko odraz tudi novih mobilnostnih navad (več dela od doma, za delo na delovnem mestu uporaba osebnega avtomobila ali sopotništvo) oziroma vpliva, ki jo je na te navade imela epidemija s COVID-19 (omejitve uporabe JPP v času epidemije s COVID-19 in negativni vpliv na rabo JPP kot posledica teh omejitev itd.). |

| Identifikator | Kazalnik | 2021 Skupaj | 2021 Opisna | 2020 Skupaj | 2020 Opisna | 2019 Skupaj | 2019 Opisna | 2018 Skupaj | 2018 Opisna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.20 | Emisije CO2 iz osebnega avtomobilskega prometa | 3.476.000,00 |  | 3.476.000,00 |  | 3.647.920,00 |  | 3.647.920,00 |  |
| 4.22 | Delež potovanj, opravljenih z nemotoriziranimi prometnimi načini in javnim potniškim prometom | 19,80 |  | 19,80 |  | 19,80 |  | 19,80 |  |

| Identifikator | Kazalnik | 2017 Skupaj | 2017 Opisna | 2016 Skupaj | 2016 Opisna | 2015 Skupaj | 2015 Opisna | 2014 Skupaj | 2014 Opisna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.20 | Emisije CO2 iz osebnega avtomobilskega prometa | 3.647.920,00 |  | 3.687.986,00 |  | 3.303.048,00 |  | 3.311.488,00 |  |
| 4.22 | Delež potovanj, opravljenih z nemotoriziranimi prometnimi načini in javnim potniškim prometom | 19,80 |  | 19,80 |  | 19,80 |  | 19,80 |  |

| Prednostna os | 04 - Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja |
| --- | --- |
| Prednostna naložba | 4i - Spodbujanje proizvodnje in distribucije energije iz obnovljivih virov |

Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR, ESRR REACT-EU in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR) - 04 / 4i

| (1) | Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Kategorija regije | Ciljna vrednost (za leto 2023) – skupaj | Ciljna vrednost (za leto 2023) – moški | Ciljna vrednost (za leto 2023) – ženske | 2022 Skupaj | 2022 Moški | 2022 Ženske | Pripombe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO30 | Obnovljivi viri energije: Dodatne zmogljivosti za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov | MW |  | 133,00 |  |  | 103,96 |  |  |  |
| S | CO30 | Obnovljivi viri energije: Dodatne zmogljivosti za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov | MW |  | 133,00 |  |  | 144,02 |  |  |  |
| F | CO34 | Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov: Ocenjeno letno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov | Tone ekvivalenta CO2 |  | 41.566,00 |  |  | 30.708,18 |  |  |  |
| S | CO34 | Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov: Ocenjeno letno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov | Tone ekvivalenta CO2 |  | 41.566,00 |  |  | 75.617,32 |  |  |  |
| F | 4.10 | Dodatno inštalirana moč za proizvodnjo električne energije | MW |  | 50,00 |  |  | 66,59 |  |  |  |
| S | 4.10 | Dodatno inštalirana moč za proizvodnjo električne energije | MW |  | 50,00 |  |  | 101,51 |  |  |  |
| F | 4.9 | Dodatno inštalirana moč za proizvodnjo toplote | MW |  | 83,00 |  |  | 37,37 |  |  |  |
| S | 4.9 | Dodatno inštalirana moč za proizvodnjo toplote | MW |  | 83,00 |  |  | 42,51 |  |  |  |

(1) S = kumulativna vrednost ― učinki, ki naj jih dosežejo izbrane operacije [napovedi upravičencev], F = kumulativna vrednost ― učinki, ki so jih operacije dosegle [dejanski dosežek]

| (1) | Identifikator | Kazalnik | 2021 Skupaj | 2021 Moški | 2021 Ženske | 2020 Skupaj | 2020 Moški | 2020 Ženske | 2019 Skupaj | 2019 Moški | 2019 Ženske |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO30 | Obnovljivi viri energije: Dodatne zmogljivosti za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov | 48,88 |  |  | 27,35 |  |  | 19,04 |  |  |
| S | CO30 | Obnovljivi viri energije: Dodatne zmogljivosti za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov | 92,46 |  |  | 49,92 |  |  | 37,17 |  |  |
| F | CO34 | Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov: Ocenjeno letno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov | 11.047,96 |  |  | 5.730,62 |  |  | 3.130,86 |  |  |
| S | CO34 | Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov: Ocenjeno letno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov | 35.306,48 |  |  | 30.013,27 |  |  | 15.533,00 |  |  |
| F | 4.10 | Dodatno inštalirana moč za proizvodnjo električne energije | 18,66 |  |  | 7,14 |  |  | 0,76 |  |  |
| S | 4.10 | Dodatno inštalirana moč za proizvodnjo električne energije | 31,80 |  |  | 10,01 |  |  | 2,04 |  |  |
| F | 4.9 | Dodatno inštalirana moč za proizvodnjo toplote | 30,22 |  |  | 20,30 |  |  | 18,29 |  |  |
| S | 4.9 | Dodatno inštalirana moč za proizvodnjo toplote | 60,66 |  |  | 38,91 |  |  | 35,13 |  |  |

| (1) | Identifikator | Kazalnik | 2018 Skupaj | 2018 Moški | 2018 Ženske | 2017 Skupaj | 2017 Moški | 2017 Ženske | 2016 Skupaj | 2016 Moški | 2016 Ženske |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO30 | Obnovljivi viri energije: Dodatne zmogljivosti za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov | 14,69 |  |  | 2,91 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO30 | Obnovljivi viri energije: Dodatne zmogljivosti za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov | 19,31 |  |  | 26,25 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO34 | Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov: Ocenjeno letno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov | 1.870,90 |  |  | 197,84 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO34 | Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov: Ocenjeno letno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov | 11.116,00 |  |  | 18.703,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 4.10 | Dodatno inštalirana moč za proizvodnjo električne energije | 0,76 |  |  | 0,06 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 4.10 | Dodatno inštalirana moč za proizvodnjo električne energije | 0,76 |  |  | 1,76 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 4.9 | Dodatno inštalirana moč za proizvodnjo toplote | 13,94 |  |  | 2,86 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 4.9 | Dodatno inštalirana moč za proizvodnjo toplote | 18,55 |  |  | 24,49 |  |  | 0,00 |  |  |

| (1) | Identifikator | Kazalnik | 2015 Skupaj | 2015 Moški | 2015 Ženske | 2014 Skupaj | 2014 Moški | 2014 Ženske |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO30 | Obnovljivi viri energije: Dodatne zmogljivosti za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO30 | Obnovljivi viri energije: Dodatne zmogljivosti za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO34 | Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov: Ocenjeno letno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO34 | Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov: Ocenjeno letno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 4.10 | Dodatno inštalirana moč za proizvodnjo električne energije | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 4.10 | Dodatno inštalirana moč za proizvodnjo električne energije |  |  |  |  |  |  |
| F | 4.9 | Dodatno inštalirana moč za proizvodnjo toplote | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 4.9 | Dodatno inštalirana moč za proizvodnjo toplote | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| Prednostna os | 04 - Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja |
| --- | --- |
| Prednostna naložba | 4i - Spodbujanje proizvodnje in distribucije energije iz obnovljivih virov |
| Posebni cilj | 1 - Povečanje deleža obnovljivih virov energije v končni rabi energije |

Tabela 1: Kazalniki rezultatov za ESRR, ESRR REACT-EU in Kohezijski sklad (glede na prednostno os in specifični cilj); uporablja se tudi za prednostno os tehnične pomoči

| Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Kategorija regije | Izhodiščna vrednost | Izhodiščno leto | Ciljna vrednost za leto 2023 | 2022 Skupaj | 2022 Opisna | Pripombe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.7 | Delež rabe bruto končne energije iz OVE pri oskrbi s toploto | % |  | 31,70 | 2013 | 34,00 |  |  | Vir podatka: Projekcije dolgoročnih energetskih bilanc. Vpliv izvajanja OP EKP na bilanco države v segmentu Deleža rabe bruto končne energije iz OVE pri oskrbi s toploto (indikator/kazalnik 4.7) in Deleža rabe bruto končne energije iz OVE v porabi električne energije (kazalnik 4.8) je majhen, saj je posledica različnih vplivov; od drugih spodbujevalnih programov, ki jih izvaja država pa do samih klimatskih pogojev v posameznem letu (vodnatost, povprečne zimske temperature), pa seveda gibanja cen energentov, še posebej fosilnih goriv. V konkretnem primeru je korelacija med kazalniki rezultata in plasiranimi sredstvi iz OP EKP minimalna, kar bo veljalo tudi za v prihodnje. Podatki za 2022 še niso na razpolago. |
| 4.8 | Delež rabe bruto končne energije iz OVE v porabi električne energije | % |  | 32,80 | 2013 | 40,00 |  |  | Vir podatka: Projekcije dolgoročnih energetskih bilanc. Vpliv izvajanja OP EKP na bilanco države v segmentu Deleža rabe bruto končne energije iz OVE pri oskrbi s toploto (indikator/kazalnik 4.7) in Deleža rabe bruto končne energije iz OVE v porabi električne energije (kazalnik 4.8) je majhen, saj je posledica različnih vplivov; od drugih spodbujevalnih programov, ki jih izvaja država pa do samih klimatskih pogojev v posameznem letu (vodnatost, povprečne zimske temperature), pa seveda gibanja cen energentov, še posebej fosilnih goriv. V konkretnem primeru je korelacija med kazalniki rezultata in plasiranimi sredstvi iz OP EKP minimalna, kar bo veljalo tudi za v prihodnje. Podatki za 2022 še niso na razpolago. |

| Identifikator | Kazalnik | 2021 Skupaj | 2021 Opisna | 2020 Skupaj | 2020 Opisna | 2019 Skupaj | 2019 Opisna | 2018 Skupaj | 2018 Opisna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.7 | Delež rabe bruto končne energije iz OVE pri oskrbi s toploto | 35,22 |  |  |  | 32,16 |  | 31,61 |  |
| 4.8 | Delež rabe bruto končne energije iz OVE v porabi električne energije | 34,98 |  |  |  | 32,63 |  | 32,32 |  |

| Identifikator | Kazalnik | 2017 Skupaj | 2017 Opisna | 2016 Skupaj | 2016 Opisna | 2015 Skupaj | 2015 Opisna | 2014 Skupaj | 2014 Opisna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.7 | Delež rabe bruto končne energije iz OVE pri oskrbi s toploto | 33,25 |  | 34,01 |  | 34,07 |  | 32,42 |  |
| 4.8 | Delež rabe bruto končne energije iz OVE v porabi električne energije | 32,43 |  | 32,06 |  | 32,73 |  | 33,94 |  |

| Prednostna os | 04 - Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja |
| --- | --- |
| Prednostna naložba | 4iii - Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabe energije iz obnovljivih virov v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju |

Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR, ESRR REACT-EU in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR) - 04 / 4iii

| (1) | Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Kategorija regije | Ciljna vrednost (za leto 2023) – skupaj | Ciljna vrednost (za leto 2023) – moški | Ciljna vrednost (za leto 2023) – ženske | 2022 Skupaj | 2022 Moški | 2022 Ženske | Pripombe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO31 | Energetska učinkovitost: Število gospodinjstev z boljšim razredom energijske porabe | Gospodinjstva |  | 1.000,00 |  |  | 814,00 |  |  | Vir podatkov Ocena MZI |
| S | CO31 | Energetska učinkovitost: Število gospodinjstev z boljšim razredom energijske porabe | Gospodinjstva |  | 1.000,00 |  |  | 1.052,00 |  |  | Vir podatkov Ocena MZI |
| F | CO32 | Energetska učinkovitost: Zmanjšanje letne porabe primarne energije v javnih stavbah | kWh/leto |  | 104.400.000,00 |  |  | 67.737.849,07 |  |  | Na ravni operacije se poroča na nivoju končne energije. Za poročanje na ravni PN je upoštevan faktor pretvorbe iz končne v primarno energijo 1,366 (AN URE) |
| S | CO32 | Energetska učinkovitost: Zmanjšanje letne porabe primarne energije v javnih stavbah | kWh/leto |  | 104.400.000,00 |  |  | 111.181.595,54 |  |  |  |
| F | CO34 | Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov: Ocenjeno letno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov | Tone ekvivalenta CO2 |  | 20.338,20 |  |  | 12.998,79 |  |  | Vir podatka : Izvedbeni organ MZI |
| S | CO34 | Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov: Ocenjeno letno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov | Tone ekvivalenta CO2 |  | 20.338,20 |  |  | 25.420,40 |  |  | Vir podatka : Izvedbeni organ MZI. Znižanje vrednosti kazalnika 4.41-S, CO32-S in CO34-S za leto 2019zaradi neupoštevanja vrednosti za operacijo FI, kjer je vrednost v celoti na račun projektov energetske prenove, ki so pridobili tudi nepovratna sredstva in se o njih poroča na tej ravni. |
| F | 4.41 | Skupna tlorisna površina energetsko prenovljenih stavb javnega sektorja | m2 |  | 1.144.044,00 |  |  | 928.247,10 |  |  | Vključene so tudi delno izvedene operacije s skladu z uredbo (EU) 2018/277. Izvedene operacije so dosegle višji kazalnik kot je bilo predvideno s sklenjeno pogodbo o sofinanciranju. Z enakim vložkom sredstev je bil dosežen višji kazalnik. Za leto 2017 so vrednosti popravljene zaradi dopolnjenih poročil na ravni posameznih operacij. |
| S | 4.41 | Skupna tlorisna površina energetsko prenovljenih stavb javnega sektorja | m2 |  | 1.144.044,00 |  |  | 1.174.607,20 |  |  | Znižanje vrednosti kazalnika 4.41-S, CO32-S in CO34-S za leto 2019zaradi neupoštevanja vrednosti za operacijo FI, kjer je vrednost v celoti na račun projektov energetske prenove, ki so pridobili tudi nepovratna sredstva in se o njih poroča na tej ravni. |
| F | 4.51 | Skupna tlorisna površina energetsko prenovljenih stavb v lasti in uporabi osrednje oz. ožje vlade | m2 |  | 114.404,40 |  |  | 36.654,16 |  |  |  |
| S | 4.51 | Skupna tlorisna površina energetsko prenovljenih stavb v lasti in uporabi osrednje oz. ožje vlade | m2 |  | 114.404,40 |  |  | 58.084,46 |  |  |  |
| F | 4.61 | Število izvedenih demonstracijskih projektov energetske prenove različnih tipov stavb | število |  | 5,00 |  |  | 3,00 |  |  |  |
| S | 4.61 | Število izvedenih demonstracijskih projektov energetske prenove različnih tipov stavb | število |  | 5,00 |  |  | 3,00 |  |  |  |

(1) S = kumulativna vrednost ― učinki, ki naj jih dosežejo izbrane operacije [napovedi upravičencev], F = kumulativna vrednost ― učinki, ki so jih operacije dosegle [dejanski dosežek]

| (1) | Identifikator | Kazalnik | 2021 Skupaj | 2021 Moški | 2021 Ženske | 2020 Skupaj | 2020 Moški | 2020 Ženske | 2019 Skupaj | 2019 Moški | 2019 Ženske |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO31 | Energetska učinkovitost: Število gospodinjstev z boljšim razredom energijske porabe | 592,00 |  |  | 552,00 |  |  | 450,00 |  |  |
| S | CO31 | Energetska učinkovitost: Število gospodinjstev z boljšim razredom energijske porabe | 1.052,00 |  |  | 1.052,00 |  |  | 450,00 |  |  |
| F | CO32 | Energetska učinkovitost: Zmanjšanje letne porabe primarne energije v javnih stavbah | 58.716.517,25 |  |  | 56.696.683,12 |  |  | 23.839.426,31 |  |  |
| S | CO32 | Energetska učinkovitost: Zmanjšanje letne porabe primarne energije v javnih stavbah | 87.733.436,65 |  |  | 80.295.178,92 |  |  | 69.482.535,57 |  |  |
| F | CO34 | Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov: Ocenjeno letno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov | 11.839,51 |  |  | 11.173,76 |  |  | 4.880,85 |  |  |
| S | CO34 | Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov: Ocenjeno letno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov | 26.238,94 |  |  | 19.414,18 |  |  | 14.610,81 |  |  |
| F | 4.41 | Skupna tlorisna površina energetsko prenovljenih stavb javnega sektorja | 669.825,32 |  |  | 582.712,61 |  |  | 473.354,89 |  |  |
| S | 4.41 | Skupna tlorisna površina energetsko prenovljenih stavb javnega sektorja | 1.157.758,98 |  |  | 767.482,23 |  |  | 697.875,43 |  |  |
| F | 4.51 | Skupna tlorisna površina energetsko prenovljenih stavb v lasti in uporabi osrednje oz. ožje vlade | 34.059,16 |  |  | 34.059,16 |  |  | 34.059,16 |  |  |
| S | 4.51 | Skupna tlorisna površina energetsko prenovljenih stavb v lasti in uporabi osrednje oz. ožje vlade | 36.654,16 |  |  | 71.826,66 |  |  | 71.826,66 |  |  |
| F | 4.61 | Število izvedenih demonstracijskih projektov energetske prenove različnih tipov stavb | 3,00 |  |  | 3,00 |  |  | 3,00 |  |  |
| S | 4.61 | Število izvedenih demonstracijskih projektov energetske prenove različnih tipov stavb | 4,00 |  |  | 4,00 |  |  | 4,00 |  |  |

| (1) | Identifikator | Kazalnik | 2018 Skupaj | 2018 Moški | 2018 Ženske | 2017 Skupaj | 2017 Moški | 2017 Ženske | 2016 Skupaj | 2016 Moški | 2016 Ženske |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO31 | Energetska učinkovitost: Število gospodinjstev z boljšim razredom energijske porabe | 255,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO31 | Energetska učinkovitost: Število gospodinjstev z boljšim razredom energijske porabe | 450,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO32 | Energetska učinkovitost: Zmanjšanje letne porabe primarne energije v javnih stavbah | 2.061.875,93 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO32 | Energetska učinkovitost: Zmanjšanje letne porabe primarne energije v javnih stavbah | 55.363.168,34 |  |  | 22.581.129,00 |  |  | 1.797.965,00 |  |  |
| F | CO34 | Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov: Ocenjeno letno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov | 463,03 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO34 | Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov: Ocenjeno letno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov | 15.688,03 |  |  | 11.018,32 |  |  | 266,61 |  |  |
| F | 4.41 | Skupna tlorisna površina energetsko prenovljenih stavb javnega sektorja | 318.457,09 |  |  | 66.308,06 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 4.41 | Skupna tlorisna površina energetsko prenovljenih stavb javnega sektorja | 768.718,32 |  |  | 521.353,13 |  |  | 19.800,24 |  |  |
| F | 4.51 | Skupna tlorisna površina energetsko prenovljenih stavb v lasti in uporabi osrednje oz. ožje vlade | 30.440,16 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 4.51 | Skupna tlorisna površina energetsko prenovljenih stavb v lasti in uporabi osrednje oz. ožje vlade | 69.231,66 |  |  | 31.909,00 |  |  | 17.695,00 |  |  |
| F | 4.61 | Število izvedenih demonstracijskih projektov energetske prenove različnih tipov stavb | 2,00 |  |  | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 4.61 | Število izvedenih demonstracijskih projektov energetske prenove različnih tipov stavb | 4,00 |  |  | 3,00 |  |  | 3,00 |  |  |

| (1) | Identifikator | Kazalnik | 2015 Skupaj | 2015 Moški | 2015 Ženske | 2014 Skupaj | 2014 Moški | 2014 Ženske |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO31 | Energetska učinkovitost: Število gospodinjstev z boljšim razredom energijske porabe | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO31 | Energetska učinkovitost: Število gospodinjstev z boljšim razredom energijske porabe | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO32 | Energetska učinkovitost: Zmanjšanje letne porabe primarne energije v javnih stavbah | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO32 | Energetska učinkovitost: Zmanjšanje letne porabe primarne energije v javnih stavbah | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO34 | Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov: Ocenjeno letno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO34 | Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov: Ocenjeno letno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 4.41 | Skupna tlorisna površina energetsko prenovljenih stavb javnega sektorja |  |  |  |  |  |  |
| S | 4.41 | Skupna tlorisna površina energetsko prenovljenih stavb javnega sektorja |  |  |  |  |  |  |
| F | 4.51 | Skupna tlorisna površina energetsko prenovljenih stavb v lasti in uporabi osrednje oz. ožje vlade | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 4.51 | Skupna tlorisna površina energetsko prenovljenih stavb v lasti in uporabi osrednje oz. ožje vlade | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 4.61 | Število izvedenih demonstracijskih projektov energetske prenove različnih tipov stavb |  |  |  |  |  |  |
| S | 4.61 | Število izvedenih demonstracijskih projektov energetske prenove različnih tipov stavb |  |  |  |  |  |  |

| Prednostna os | 04 - Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja |
| --- | --- |
| Prednostna naložba | 4iii - Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabe energije iz obnovljivih virov v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju |
| Posebni cilj | 1 - Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju |

Tabela 1: Kazalniki rezultatov za ESRR, ESRR REACT-EU in Kohezijski sklad (glede na prednostno os in specifični cilj); uporablja se tudi za prednostno os tehnične pomoči

| Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Kategorija regije | Izhodiščna vrednost | Izhodiščno leto | Ciljna vrednost za leto 2023 | 2022 Skupaj | 2022 Opisna | Pripombe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Letna poraba energije stavb v javnem sektorju | GWh/leto |  | 1.870,00 | 2013 | 1.630,00 |  |  | Vir: Poročanje o izvajanju AN URE 2020. Na kazalnik 4.1 Letna poraba energije stavb v javnem sektorju vpliva tako izvajanje ukrepov v okviru OP EKP tudi drugi spodbujevalni programi oz. ukrepi za zmanjševanje porabe energije stab v javnem sektorju. Vpliv na vrednost kazalnika v letih 2014 in 2015 ima tudi izvajanje ukrepov v okviru OP ROPI. Podatka za leto 2022 še ni na razpolago. |

| Identifikator | Kazalnik | 2021 Skupaj | 2021 Opisna | 2020 Skupaj | 2020 Opisna | 2019 Skupaj | 2019 Opisna | 2018 Skupaj | 2018 Opisna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Letna poraba energije stavb v javnem sektorju | 1.768,00 |  | 1.775,50 |  | 1.798,00 |  | 1.803,06 |  |

| Identifikator | Kazalnik | 2017 Skupaj | 2017 Opisna | 2016 Skupaj | 2016 Opisna | 2015 Skupaj | 2015 Opisna | 2014 Skupaj | 2014 Opisna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Letna poraba energije stavb v javnem sektorju | 1.809,36 |  | 1.814,00 |  | 1.804,80 |  | 1.830,40 |  |

| Prednostna os | 04 - Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja |
| --- | --- |
| Prednostna naložba | 4iii - Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabe energije iz obnovljivih virov v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju |
| Posebni cilj | 2 - Povečanje učinkovitosti rabe energije v gospodinjstvih |

Tabela 1: Kazalniki rezultatov za ESRR, ESRR REACT-EU in Kohezijski sklad (glede na prednostno os in specifični cilj); uporablja se tudi za prednostno os tehnične pomoči

| Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Kategorija regije | Izhodiščna vrednost | Izhodiščno leto | Ciljna vrednost za leto 2023 | 2022 Skupaj | 2022 Opisna | Pripombe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.3 | Letni prihranki energije v gospodinjstvih | GWh/leto |  | 198,00 | 2013 | 300,00 |  |  | Vir podatka: Eko sklad. Vpliv izvajanja OP EKP nima nobenega vpliva na izvajanje Eko sklada, saj Eko sklad ne izvaja programov na poročju povečanje učinkovitosti rabe energije v gospodinjstvih iz sredstev Kohezijskega sklada, ampak je vir sredstev prispevek za povečanje energetske učinkovitosti. Ker so učinki spodbujevalnih programov Eko sklada vezani na višino sredstev, ki so na razpolago v posameznem letu, potencial vlagateljev, da izvedejo investicijo in zagotovijo lastna sredstva ter zanimanje vlagateljev, ki je odvisno od višine cene energentov, razpisanih ukrepov ter načina oskrbe z energijo, vrednosti kazalnikov niso nujno naraščajoče. Podatka za leto 2022 še ni na razpolago. |

| Identifikator | Kazalnik | 2021 Skupaj | 2021 Opisna | 2020 Skupaj | 2020 Opisna | 2019 Skupaj | 2019 Opisna | 2018 Skupaj | 2018 Opisna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.3 | Letni prihranki energije v gospodinjstvih | 392,00 |  | 378,00 |  | 295,60 |  | 211,20 |  |

| Identifikator | Kazalnik | 2017 Skupaj | 2017 Opisna | 2016 Skupaj | 2016 Opisna | 2015 Skupaj | 2015 Opisna | 2014 Skupaj | 2014 Opisna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.3 | Letni prihranki energije v gospodinjstvih | 136,72 |  | 140,00 |  | 102,00 |  | 138,00 |  |

| Prednostna os | 04 - Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja |
| --- | --- |
| Prednostna naložba | 4iv - Razvoj in uporaba pametnih distribucijskih sistemov, ki delujejo pri nizkih in srednjih napetostih |

Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR, ESRR REACT-EU in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR) - 04 / 4iv

| (1) | Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Kategorija regije | Ciljna vrednost (za leto 2023) – skupaj | Ciljna vrednost (za leto 2023) – moški | Ciljna vrednost (za leto 2023) – ženske | 2022 Skupaj | 2022 Moški | 2022 Ženske | Pripombe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO33 | Energetska učinkovitost: Število dodatnih uporabnikov energije, priključenih na pametna omrežja | Uporabniki |  | 300.000,00 |  |  | 141.080,00 |  |  |  |
| S | CO33 | Energetska učinkovitost: Število dodatnih uporabnikov energije, priključenih na pametna omrežja | Uporabniki |  | 300.000,00 |  |  | 321.859,00 |  |  | Sklenjene tri pogodbe s skupno vrednostjo kazalnika v višini 321.859 uporabnikov, rok za doseganje kazalnika je določen leta 2022. |

(1) S = kumulativna vrednost ― učinki, ki naj jih dosežejo izbrane operacije [napovedi upravičencev], F = kumulativna vrednost ― učinki, ki so jih operacije dosegle [dejanski dosežek]

| (1) | Identifikator | Kazalnik | 2021 Skupaj | 2021 Moški | 2021 Ženske | 2020 Skupaj | 2020 Moški | 2020 Ženske | 2019 Skupaj | 2019 Moški | 2019 Ženske |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO33 | Energetska učinkovitost: Število dodatnih uporabnikov energije, priključenih na pametna omrežja | 141.080,00 |  |  | 141.008,00 |  |  | 128.435,00 |  |  |
| S | CO33 | Energetska učinkovitost: Število dodatnih uporabnikov energije, priključenih na pametna omrežja | 321.859,00 |  |  | 321.859,00 |  |  | 321.859,00 |  |  |

| (1) | Identifikator | Kazalnik | 2018 Skupaj | 2018 Moški | 2018 Ženske | 2017 Skupaj | 2017 Moški | 2017 Ženske | 2016 Skupaj | 2016 Moški | 2016 Ženske |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO33 | Energetska učinkovitost: Število dodatnih uporabnikov energije, priključenih na pametna omrežja | 78.571,00 |  |  | 19.546,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO33 | Energetska učinkovitost: Število dodatnih uporabnikov energije, priključenih na pametna omrežja | 321.859,00 |  |  | 321.859,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| (1) | Identifikator | Kazalnik | 2015 Skupaj | 2015 Moški | 2015 Ženske | 2014 Skupaj | 2014 Moški | 2014 Ženske |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO33 | Energetska učinkovitost: Število dodatnih uporabnikov energije, priključenih na pametna omrežja | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO33 | Energetska učinkovitost: Število dodatnih uporabnikov energije, priključenih na pametna omrežja | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| Prednostna os | 04 - Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja |
| --- | --- |
| Prednostna naložba | 4iv - Razvoj in uporaba pametnih distribucijskih sistemov, ki delujejo pri nizkih in srednjih napetostih |
| Posebni cilj | 1 - Povečanje izkoriščenosti in učinkovitosti energetskih sistemov |

Tabela 1: Kazalniki rezultatov za ESRR, ESRR REACT-EU in Kohezijski sklad (glede na prednostno os in specifični cilj); uporablja se tudi za prednostno os tehnične pomoči

| Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Kategorija regije | Izhodiščna vrednost | Izhodiščno leto | Ciljna vrednost za leto 2023 | 2022 Skupaj | 2022 Opisna | Pripombe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.11 | Delež priključenih uporabnikov na napredne merilne sisteme | % |  | 29,00 | 2013 | 85,00 | 89,00 |  | Vir podatka: SODO. Aktivnosti na področju priključevanja uporabnikov na napredne merilne sisteme so se izvajale izven izvajanja kohezijske politike in niso bile sofinancirane s strani Kohezijskega sklada, zato se izkazuje dvig deleža priključenih uporabnikov. Z vključitvijo sredstev Kohezijskega sklada bo omogočeno pospešeno uvajanje pametnih sistemov za spremljanje in distribucijo energije ter polna integracija in aktivno sodelovanje porabnikov in proizvajalcev električne energije na notranjem trgu z energijo. |

| Identifikator | Kazalnik | 2021 Skupaj | 2021 Opisna | 2020 Skupaj | 2020 Opisna | 2019 Skupaj | 2019 Opisna | 2018 Skupaj | 2018 Opisna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.11 | Delež priključenih uporabnikov na napredne merilne sisteme | 84,00 |  |  |  | 78,00 |  | 68,10 |  |

| Identifikator | Kazalnik | 2017 Skupaj | 2017 Opisna | 2016 Skupaj | 2016 Opisna | 2015 Skupaj | 2015 Opisna | 2014 Skupaj | 2014 Opisna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.11 | Delež priključenih uporabnikov na napredne merilne sisteme | 55,90 |  | 47,00 |  | 29,00 |  | 29,00 |  |

| Prednostna os | 04 - Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja |
| --- | --- |
| Prednostna naložba | 4v - Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi |

Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR, ESRR REACT-EU in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR) - 04 / 4v

| (1) | Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Kategorija regije | Ciljna vrednost (za leto 2023) – skupaj | Ciljna vrednost (za leto 2023) – moški | Ciljna vrednost (za leto 2023) – ženske | 2022 Skupaj | 2022 Moški | 2022 Ženske | Pripombe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 4.14 | Število celostnih prometnih strategij v izvajanju | število |  | 30,00 |  |  | 62,00 |  |  | Realizirano število CPS v izvajanju ostaja na enaki ravni iz prejšnjega obdobja poročanja. V okviru operacij JR UTM_1/2017 se kazalnik 4.14 ne spreminja oz. ni aktiven. V osnovi je bil načrtovan kazalnik 30 sprejetih CPS, skupno pa je bilo v tej perspektivi sprejetih 62 CPS, zato v kumulativno poročanje štejemo le to vrednost. |
| S | 4.14 | Število celostnih prometnih strategij v izvajanju | število |  | 30,00 |  |  | 62,00 |  |  | Realizirano število CPS v izvajanju ostaja na enaki ravni iz prejšnjega obdobja poročanja. V okviru operacij JR UTM_1/2017 se kazalnik 4.14 ne spreminja oz. ni aktiven. V osnovi je bil načrtovan kazalnik 30 sprejetih CPS, skupno pa je bilo v tej perspektivi sprejetih 62 CPS, zato v kumulativno poročanje štejemo le to vrednost |
| F | 4.15 | Število novo zgrajenih P+R v urbanih območjih | število |  | 6,00 |  |  | 7,00 |  |  | Vir podatka :Izvedbeni organ MZI. Kazalnik je presežen. Javni razpis za sofinanciranje operacij je bil uspešno izveden. |
| S | 4.15 | Število novo zgrajenih P+R v urbanih območjih | število |  | 6,00 |  |  | 7,00 |  |  | Vir podatka :Izvedbeni organ MZI. Kazalnik je presežen. Javni razpis za sofinanciranje operacij je bil uspešno izveden. |
| F | 4.16 | Ukrepi trajnostne parkirne politike | število |  | 8,00 |  |  | 10,00 |  |  | Vir podatka :Izvedbeni organ MZI. Kazalnik je presežen. Cilj je bil določen manj ambiciozno. |
| S | 4.16 | Ukrepi trajnostne parkirne politike | število |  | 8,00 |  |  | 13,00 |  |  | Vir podatka :Izvedbeni organ MZI. Kazalnik je presežen. Cilj je bil določen manj ambiciozno. |
| F | 4.17 | Število ukrepov trajnostne mobilnosti v okviru trajnostnih urbanih strategij | število |  | 5,00 |  |  | 13,00 |  |  | Vir podatka :Izvedbeni organ MZI. Kazalnik je presežen. Cilj je bil določen manj ambiciozno. Upravičenci (mestne občine) so izvedli več manjših projektov kot je bilo prvotno načrtovano v OP EKP |
| S | 4.17 | Število ukrepov trajnostne mobilnosti v okviru trajnostnih urbanih strategij | število |  | 5,00 |  |  | 16,00 |  |  | Vir podatka :Izvedbeni organ MZI. Kazalnik je presežen. Cilj je bil določen manj ambiciozno. Upravičenci (mestne občine) so izvedli več manjših projektov kot je bilo prvotno načrtovano v OP EKP |
| F | 4.18 | Število pametnih javnih polnilnih postaj za električna vozila z možnostjo daljinskega upravljanja moči polnjenja | število |  | 50,00 |  |  | 0,00 |  |  | Zaradi administrativno tehničnih težav pri oblikovanju ukrepa se le ta ne bo izvedel v okviru OP EKP 14-20. Pri naslednji spremembi OP se bo izvedla prilagoditev kazalnikov in prenos sredstev na druge vsebine. |
| S | 4.18 | Število pametnih javnih polnilnih postaj za električna vozila z možnostjo daljinskega upravljanja moči polnjenja | število |  | 50,00 |  |  | 0,00 |  |  | Zaradi administrativno tehničnih težav pri oblikovanju ukrepa se le ta ne bo izvedel v okviru OP EKP 14-20. Pri naslednji spremembi OP se bo izvedla prilagoditev kazalnikov in prenos sredstev na druge vsebine. |
| F | 4.19 | Število pametnih zasebnih polnilnih postaj za električna vozila z možnostjo daljinskega upravljanja moči polnjenja | število |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | Skladno s spremembo OP EKP se zasebnih pametnih polnilnih postaj ne bo izvajalo v okviru EKP |
| S | 4.19 | Število pametnih zasebnih polnilnih postaj za električna vozila z možnostjo daljinskega upravljanja moči polnjenja | število |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | Skladno s spremembo OP EKP se zasebnih pametnih polnilnih postaj ne bo izvajalo v okviru EKP |

(1) S = kumulativna vrednost ― učinki, ki naj jih dosežejo izbrane operacije [napovedi upravičencev], F = kumulativna vrednost ― učinki, ki so jih operacije dosegle [dejanski dosežek]

| (1) | Identifikator | Kazalnik | 2021 Skupaj | 2021 Moški | 2021 Ženske | 2020 Skupaj | 2020 Moški | 2020 Ženske | 2019 Skupaj | 2019 Moški | 2019 Ženske |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 4.14 | Število celostnih prometnih strategij v izvajanju | 62,00 |  |  | 62,00 |  |  | 62,00 |  |  |
| S | 4.14 | Število celostnih prometnih strategij v izvajanju | 62,00 |  |  | 62,00 |  |  | 62,00 |  |  |
| F | 4.15 | Število novo zgrajenih P+R v urbanih območjih | 7,00 |  |  | 7,00 |  |  | 2,00 |  |  |
| S | 4.15 | Število novo zgrajenih P+R v urbanih območjih | 7,00 |  |  | 7,00 |  |  | 7,00 |  |  |
| F | 4.16 | Ukrepi trajnostne parkirne politike | 10,00 |  |  | 10,00 |  |  | 1,00 |  |  |
| S | 4.16 | Ukrepi trajnostne parkirne politike | 13,00 |  |  | 13,00 |  |  | 13,00 |  |  |
| F | 4.17 | Število ukrepov trajnostne mobilnosti v okviru trajnostnih urbanih strategij | 9,00 |  |  | 9,00 |  |  | 2,00 |  |  |
| S | 4.17 | Število ukrepov trajnostne mobilnosti v okviru trajnostnih urbanih strategij | 14,00 |  |  | 10,00 |  |  | 3,00 |  |  |
| F | 4.18 | Število pametnih javnih polnilnih postaj za električna vozila z možnostjo daljinskega upravljanja moči polnjenja | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 4.18 | Število pametnih javnih polnilnih postaj za električna vozila z možnostjo daljinskega upravljanja moči polnjenja | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 4.19 | Število pametnih zasebnih polnilnih postaj za električna vozila z možnostjo daljinskega upravljanja moči polnjenja | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 4.19 | Število pametnih zasebnih polnilnih postaj za električna vozila z možnostjo daljinskega upravljanja moči polnjenja | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| (1) | Identifikator | Kazalnik | 2018 Skupaj | 2018 Moški | 2018 Ženske | 2017 Skupaj | 2017 Moški | 2017 Ženske | 2016 Skupaj | 2016 Moški | 2016 Ženske |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 4.14 | Število celostnih prometnih strategij v izvajanju | 62,00 |  |  | 62,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 4.14 | Število celostnih prometnih strategij v izvajanju | 62,00 |  |  | 62,00 |  |  | 62,00 |  |  |
| F | 4.15 | Število novo zgrajenih P+R v urbanih območjih | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 4.15 | Število novo zgrajenih P+R v urbanih območjih | 7,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 4.16 | Ukrepi trajnostne parkirne politike | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 4.16 | Ukrepi trajnostne parkirne politike | 13,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 4.17 | Število ukrepov trajnostne mobilnosti v okviru trajnostnih urbanih strategij | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| S | 4.17 | Število ukrepov trajnostne mobilnosti v okviru trajnostnih urbanih strategij | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| F | 4.18 | Število pametnih javnih polnilnih postaj za električna vozila z možnostjo daljinskega upravljanja moči polnjenja | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 4.18 | Število pametnih javnih polnilnih postaj za električna vozila z možnostjo daljinskega upravljanja moči polnjenja | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 4.19 | Število pametnih zasebnih polnilnih postaj za električna vozila z možnostjo daljinskega upravljanja moči polnjenja | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 4.19 | Število pametnih zasebnih polnilnih postaj za električna vozila z možnostjo daljinskega upravljanja moči polnjenja | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| (1) | Identifikator | Kazalnik | 2015 Skupaj | 2015 Moški | 2015 Ženske | 2014 Skupaj | 2014 Moški | 2014 Ženske |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 4.14 | Število celostnih prometnih strategij v izvajanju | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 4.14 | Število celostnih prometnih strategij v izvajanju | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 4.15 | Število novo zgrajenih P+R v urbanih območjih | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 4.15 | Število novo zgrajenih P+R v urbanih območjih | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 4.16 | Ukrepi trajnostne parkirne politike | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 4.16 | Ukrepi trajnostne parkirne politike | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 4.17 | Število ukrepov trajnostne mobilnosti v okviru trajnostnih urbanih strategij |  |  |  |  |  |  |
| S | 4.17 | Število ukrepov trajnostne mobilnosti v okviru trajnostnih urbanih strategij |  |  |  |  |  |  |
| F | 4.18 | Število pametnih javnih polnilnih postaj za električna vozila z možnostjo daljinskega upravljanja moči polnjenja | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 4.18 | Število pametnih javnih polnilnih postaj za električna vozila z možnostjo daljinskega upravljanja moči polnjenja | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 4.19 | Število pametnih zasebnih polnilnih postaj za električna vozila z možnostjo daljinskega upravljanja moči polnjenja | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 4.19 | Število pametnih zasebnih polnilnih postaj za električna vozila z možnostjo daljinskega upravljanja moči polnjenja | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| Prednostna os | 04 - Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja |
| --- | --- |
| Prednostna naložba | 4v - Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi |
| Posebni cilj | 1 - Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih |

Tabela 1: Kazalniki rezultatov za ESRR, ESRR REACT-EU in Kohezijski sklad (glede na prednostno os in specifični cilj); uporablja se tudi za prednostno os tehnične pomoči

| Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Kategorija regije | Izhodiščna vrednost | Izhodiščno leto | Ciljna vrednost za leto 2023 | 2022 Skupaj | 2022 Opisna | Pripombe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.20 | Emisije CO2 iz osebnega avtomobilskega prometa | t CO2 ekv |  | 3.604.707,00 | 2012 | 4.253.554,00 | 3.200.000,00 |  | Kazalnik 4.20 se spremlja na ravni države, podatki veljajo za leto 2021 (vir: ARSO). Izračun podatkov za leto 2022 se pričakuje predvidoma v letu 2024. |
| 4.22 | Delež potovanj, opravljenih z nemotoriziranimi prometnimi načini in javnim potniškim prometom | delež |  | 19,80 | 2016 | 21,50 | 19,80 |  | Novembra 2022 je bila izvedena nova analiza (anketa po gospodinjstvih o prometnih navadah prebivalstva RS), ki na kazalniku ni pokazala sprememb, kar je lahko odraz tudi novih mobilnostnih navad (več dela od doma, za delo na delovnem mestu uporaba osebnega avtomobila ali sopotništvo) oziroma vpliva, ki jo je na te navade imela epidemija s COVID-19 (omejitve uporabe JPP v času epidemije s COVID-19 in negativni vpliv na rabo JPP kot posledica teh omejitev itd.). |

| Identifikator | Kazalnik | 2021 Skupaj | 2021 Opisna | 2020 Skupaj | 2020 Opisna | 2019 Skupaj | 2019 Opisna | 2018 Skupaj | 2018 Opisna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.20 | Emisije CO2 iz osebnega avtomobilskega prometa | 3.647.920,00 |  | 3.647.920,00 |  | 3.647.920,00 |  | 3.647.920,00 |  |
| 4.22 | Delež potovanj, opravljenih z nemotoriziranimi prometnimi načini in javnim potniškim prometom | 19,80 |  | 19,80 |  | 19,80 |  | 19,80 |  |

| Identifikator | Kazalnik | 2017 Skupaj | 2017 Opisna | 2016 Skupaj | 2016 Opisna | 2015 Skupaj | 2015 Opisna | 2014 Skupaj | 2014 Opisna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.20 | Emisije CO2 iz osebnega avtomobilskega prometa | 3.647.920,00 |  | 3.687.986,00 |  | 3.303.048,00 |  | 3.311.488,00 |  |
| 4.22 | Delež potovanj, opravljenih z nemotoriziranimi prometnimi načini in javnim potniškim prometom | 19,80 |  | 19,80 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |

| Prednostna os | 05 - Prilagajanje na podnebne spremembe |
| --- | --- |
| Prednostna naložba | 5a - Podpiranje naložb za prilagajanje podnebnim spremembam, vključno s pristopi, ki temeljijo na ekosistemu |

Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR, ESRR REACT-EU in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR) - 05 / 5a

| (1) | Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Kategorija regije | Ciljna vrednost (za leto 2023) – skupaj | Ciljna vrednost (za leto 2023) – moški | Ciljna vrednost (za leto 2023) – ženske | 2022 Skupaj | 2022 Moški | 2022 Ženske | Pripombe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO20 | Preprečevanje in obvladovanje tveganja: Prebivalci, deležni koristi od ukrepov varstva pred poplavami | Osebe | Manj razvite | 2.708,00 |  |  | 903,00 |  |  |  |
| S | CO20 | Preprečevanje in obvladovanje tveganja: Prebivalci, deležni koristi od ukrepov varstva pred poplavami | Osebe | Manj razvite | 2.708,00 |  |  | 1.323,00 |  |  |  |

(1) S = kumulativna vrednost ― učinki, ki naj jih dosežejo izbrane operacije [napovedi upravičencev], F = kumulativna vrednost ― učinki, ki so jih operacije dosegle [dejanski dosežek]

| (1) | Identifikator | Kazalnik | 2021 Skupaj | 2021 Moški | 2021 Ženske | 2020 Skupaj | 2020 Moški | 2020 Ženske | 2019 Skupaj | 2019 Moški | 2019 Ženske |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO20 | Preprečevanje in obvladovanje tveganja: Prebivalci, deležni koristi od ukrepov varstva pred poplavami | 545,00 |  |  | 545,00 |  |  | 545,00 |  |  |
| S | CO20 | Preprečevanje in obvladovanje tveganja: Prebivalci, deležni koristi od ukrepov varstva pred poplavami | 1.323,00 |  |  | 1.323,00 |  |  | 1.323,00 |  |  |

| (1) | Identifikator | Kazalnik | 2018 Skupaj | 2018 Moški | 2018 Ženske | 2017 Skupaj | 2017 Moški | 2017 Ženske | 2016 Skupaj | 2016 Moški | 2016 Ženske |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO20 | Preprečevanje in obvladovanje tveganja: Prebivalci, deležni koristi od ukrepov varstva pred poplavami | 200,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO20 | Preprečevanje in obvladovanje tveganja: Prebivalci, deležni koristi od ukrepov varstva pred poplavami | 1.323,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| (1) | Identifikator | Kazalnik | 2015 Skupaj | 2015 Moški | 2015 Ženske | 2014 Skupaj | 2014 Moški | 2014 Ženske |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO20 | Preprečevanje in obvladovanje tveganja: Prebivalci, deležni koristi od ukrepov varstva pred poplavami | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO20 | Preprečevanje in obvladovanje tveganja: Prebivalci, deležni koristi od ukrepov varstva pred poplavami | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| Prednostna os | 05 - Prilagajanje na podnebne spremembe |
| --- | --- |
| Prednostna naložba | 5a - Podpiranje naložb za prilagajanje podnebnim spremembam, vključno s pristopi, ki temeljijo na ekosistemu |
| Posebni cilj | 1 - Nižja poplavna ogroženost na območjih pomembnega vpliva poplav |

Tabela 1: Kazalniki rezultatov za ESRR, ESRR REACT-EU in Kohezijski sklad (glede na prednostno os in specifični cilj); uporablja se tudi za prednostno os tehnične pomoči

| Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Kategorija regije | Izhodiščna vrednost | Izhodiščno leto | Ciljna vrednost za leto 2023 | 2022 Skupaj | 2022 Opisna | Pripombe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Število poplavno ogroženih stavb | število | Manj razvite | 6.894,00 | 2013 | 5.703,00 | 6.624,00 |  |  |
| 5.2 | Število ogroženih IPPC in SEVESO objektov | število | Manj razvite | 27,00 | 2013 | 24,00 | 26,00 |  |  |

| Identifikator | Kazalnik | 2021 Skupaj | 2021 Opisna | 2020 Skupaj | 2020 Opisna | 2019 Skupaj | 2019 Opisna | 2018 Skupaj | 2018 Opisna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Število poplavno ogroženih stavb | 6.366,00 |  | 6.589,00 |  | 6.589,00 |  | 6.894,00 |  |
| 5.2 | Število ogroženih IPPC in SEVESO objektov | 26,00 |  | 26,00 |  | 26,00 |  | 27,00 |  |

| Identifikator | Kazalnik | 2017 Skupaj | 2017 Opisna | 2016 Skupaj | 2016 Opisna | 2015 Skupaj | 2015 Opisna | 2014 Skupaj | 2014 Opisna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Število poplavno ogroženih stavb | 6.894,00 |  | 6.894,00 |  | 6.894,00 |  | 6.894,00 |  |
| 5.2 | Število ogroženih IPPC in SEVESO objektov | 27,00 |  | 27,00 |  | 27,00 |  | 27,00 |  |

| Prednostna os | 05 - Prilagajanje na podnebne spremembe |
| --- | --- |
| Prednostna naložba | 5i - Podpiranje naložb za prilagajanje podnebnim spremembam, vključno s pristopi, ki temeljijo na ekosistemu |

Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR, ESRR REACT-EU in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR) - 05 / 5i

| (1) | Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Kategorija regije | Ciljna vrednost (za leto 2023) – skupaj | Ciljna vrednost (za leto 2023) – moški | Ciljna vrednost (za leto 2023) – ženske | 2022 Skupaj | 2022 Moški | 2022 Ženske | Pripombe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO20 | Preprečevanje in obvladovanje tveganja: Prebivalci, deležni koristi od ukrepov varstva pred poplavami | Osebe |  | 20.142,00 |  |  | 903,00 |  |  |  |
| S | CO20 | Preprečevanje in obvladovanje tveganja: Prebivalci, deležni koristi od ukrepov varstva pred poplavami | Osebe |  | 20.142,00 |  |  | 20.142,00 |  |  |  |
| F | 5.4 | Število izvedenih alarmno-opozorilnih sistemov za primere poplav | število |  | 96,00 |  |  | 100,00 |  |  | V okviru operacije sta bili kupljeni tudi dve prenosni alarmni napravi, zato se je število alarmnih naprav povečalo. |
| S | 5.4 | Število izvedenih alarmno-opozorilnih sistemov za primere poplav | število |  | 96,00 |  |  | 100,00 |  |  | V okviru operacije sta bili kupljeni tudi dve prenosni alarmni napravi, zato se je število alarmnih naprav povečalo.. |
| F | 5.5 | Število izvedenih akcij ozaveščanja/informiranja o obvladovanju tveganj za naravne nesreče | število |  | 20,00 |  |  | 20,00 |  |  |  |
| S | 5.5 | Število izvedenih akcij ozaveščanja/informiranja o obvladovanju tveganj za naravne nesreče | število |  | 20,00 |  |  | 20,00 |  |  |  |
| F | 5.6 | Število pripravljenih ocen tveganj za naravne in druge nesreče | število |  | 15,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | 5.6 | Število pripravljenih ocen tveganj za naravne in druge nesreče | število |  | 15,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |

(1) S = kumulativna vrednost ― učinki, ki naj jih dosežejo izbrane operacije [napovedi upravičencev], F = kumulativna vrednost ― učinki, ki so jih operacije dosegle [dejanski dosežek]

| (1) | Identifikator | Kazalnik | 2021 Skupaj | 2021 Moški | 2021 Ženske | 2020 Skupaj | 2020 Moški | 2020 Ženske | 2019 Skupaj | 2019 Moški | 2019 Ženske |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO20 | Preprečevanje in obvladovanje tveganja: Prebivalci, deležni koristi od ukrepov varstva pred poplavami | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO20 | Preprečevanje in obvladovanje tveganja: Prebivalci, deležni koristi od ukrepov varstva pred poplavami | 20.142,00 |  |  | 20.142,00 |  |  | 20.142,00 |  |  |
| F | 5.4 | Število izvedenih alarmno-opozorilnih sistemov za primere poplav | 100,00 |  |  | 98,00 |  |  | 85,00 |  |  |
| S | 5.4 | Število izvedenih alarmno-opozorilnih sistemov za primere poplav | 100,00 |  |  | 98,00 |  |  | 98,00 |  |  |
| F | 5.5 | Število izvedenih akcij ozaveščanja/informiranja o obvladovanju tveganj za naravne nesreče | 20,00 |  |  | 15,00 |  |  | 2,00 |  |  |
| S | 5.5 | Število izvedenih akcij ozaveščanja/informiranja o obvladovanju tveganj za naravne nesreče | 20,00 |  |  | 20,00 |  |  | 20,00 |  |  |
| F | 5.6 | Število pripravljenih ocen tveganj za naravne in druge nesreče | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 5.6 | Število pripravljenih ocen tveganj za naravne in druge nesreče | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| (1) | Identifikator | Kazalnik | 2018 Skupaj | 2018 Moški | 2018 Ženske | 2017 Skupaj | 2017 Moški | 2017 Ženske | 2016 Skupaj | 2016 Moški | 2016 Ženske |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO20 | Preprečevanje in obvladovanje tveganja: Prebivalci, deležni koristi od ukrepov varstva pred poplavami | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO20 | Preprečevanje in obvladovanje tveganja: Prebivalci, deležni koristi od ukrepov varstva pred poplavami | 17.784,00 |  |  | 17.784,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 5.4 | Število izvedenih alarmno-opozorilnih sistemov za primere poplav | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 5.4 | Število izvedenih alarmno-opozorilnih sistemov za primere poplav | 98,00 |  |  | 98,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 5.5 | Število izvedenih akcij ozaveščanja/informiranja o obvladovanju tveganj za naravne nesreče | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 5.5 | Število izvedenih akcij ozaveščanja/informiranja o obvladovanju tveganj za naravne nesreče | 20,00 |  |  | 20,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 5.6 | Število pripravljenih ocen tveganj za naravne in druge nesreče | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 5.6 | Število pripravljenih ocen tveganj za naravne in druge nesreče | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| (1) | Identifikator | Kazalnik | 2015 Skupaj | 2015 Moški | 2015 Ženske | 2014 Skupaj | 2014 Moški | 2014 Ženske |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO20 | Preprečevanje in obvladovanje tveganja: Prebivalci, deležni koristi od ukrepov varstva pred poplavami | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO20 | Preprečevanje in obvladovanje tveganja: Prebivalci, deležni koristi od ukrepov varstva pred poplavami | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 5.4 | Število izvedenih alarmno-opozorilnih sistemov za primere poplav | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 5.4 | Število izvedenih alarmno-opozorilnih sistemov za primere poplav | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 5.5 | Število izvedenih akcij ozaveščanja/informiranja o obvladovanju tveganj za naravne nesreče | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 5.5 | Število izvedenih akcij ozaveščanja/informiranja o obvladovanju tveganj za naravne nesreče | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 5.6 | Število pripravljenih ocen tveganj za naravne in druge nesreče | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 5.6 | Število pripravljenih ocen tveganj za naravne in druge nesreče | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| Prednostna os | 05 - Prilagajanje na podnebne spremembe |
| --- | --- |
| Prednostna naložba | 5i - Podpiranje naložb za prilagajanje podnebnim spremembam, vključno s pristopi, ki temeljijo na ekosistemu |
| Posebni cilj | 1 - Podpiranje naložb za prilagajanje podnebnim spremembam, vključno s pristopi, ki temeljijo na ekosistemu |

Tabela 1: Kazalniki rezultatov za ESRR, ESRR REACT-EU in Kohezijski sklad (glede na prednostno os in specifični cilj); uporablja se tudi za prednostno os tehnične pomoči

| Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Kategorija regije | Izhodiščna vrednost | Izhodiščno leto | Ciljna vrednost za leto 2023 | 2022 Skupaj | 2022 Opisna | Pripombe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Število poplavno ogroženih stavb | število |  | 23.169,00 | 2013 | 19.754,00 | 23.169,00 |  |  |
| 5.2 | Število ogroženih IPPC in SEVESO objektov | število |  | 44,00 | 2013 | 43,00 | 43,00 |  |  |

| Identifikator | Kazalnik | 2021 Skupaj | 2021 Opisna | 2020 Skupaj | 2020 Opisna | 2019 Skupaj | 2019 Opisna | 2018 Skupaj | 2018 Opisna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Število poplavno ogroženih stavb | 25.457,00 |  | 23.169,00 |  | 23.169,00 |  | 23.169,00 |  |
| 5.2 | Število ogroženih IPPC in SEVESO objektov | 67,00 |  | 44,00 |  | 44,00 |  | 44,00 |  |

| Identifikator | Kazalnik | 2017 Skupaj | 2017 Opisna | 2016 Skupaj | 2016 Opisna | 2015 Skupaj | 2015 Opisna | 2014 Skupaj | 2014 Opisna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Število poplavno ogroženih stavb | 23.169,00 |  | 23.169,00 |  | 23.169,00 |  | 23.169,00 |  |
| 5.2 | Število ogroženih IPPC in SEVESO objektov | 44,00 |  | 44,00 |  | 44,00 |  | 44,00 |  |

| Prednostna os | 06 - Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti |
| --- | --- |
| Prednostna naložba | 6d - Varovanje in obnavljanje biotske raznovrstnosti in tal ter spodbujanje ekosistemskih storitev, vključno z omrežjem Natura 2000 in zelenimi infrastrukturami |

Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR, ESRR REACT-EU in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR) - 06 / 6d

| (1) | Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Kategorija regije | Ciljna vrednost (za leto 2023) – skupaj | Ciljna vrednost (za leto 2023) – moški | Ciljna vrednost (za leto 2023) – ženske | 2022 Skupaj | 2022 Moški | 2022 Ženske | Pripombe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO23 | Narava in biotska raznovrstnost: Površina habitatov, podprtih za doseganje boljšega stanja ohranjenosti | Hektari |  | 400,00 |  |  | 747,40 |  |  |  |
| S | CO23 | Narava in biotska raznovrstnost: Površina habitatov, podprtih za doseganje boljšega stanja ohranjenosti | Hektari |  | 400,00 |  |  | 1.611,13 |  |  | Na podlagi ocene kazalnikov CO23 in 6.7 je bilo ob pripravi OP predvideno, da bomo na prednostni naložbi 6.2 v celoti predvidoma podprli 10-15 projektov po minimalno 50 ha naravovarstveno izboljšanih površin. To smo opredelili kot tisti minimum, ki ga mora vsak projekt doseči ob zavedanju, da je odstranitev vseh ključnih negativnih dejavnikov z vidika stanja ohranjenosti ciljnih evropsko pomembnih vrst in habitatnih tipov zahtevna strokovna naloga, za katero je nujno imeti tudi soglasje lastnikov zemljišče. Za dejansko izbojšanje stanja vrst in habitatnih tipov na posameznih Natura območjih se za vsako ciljno vrsto ali habitatni tip poskuša na naravovarstveno najpomembnejših površinah izboljševati stanje na čim večjih površinah. |
| F | 6.7 | Naravovarstveno urejene površine za javni dostop | ha |  | 250,00 |  |  | 79,52 |  |  |  |
| S | 6.7 | Naravovarstveno urejene površine za javni dostop | ha |  | 250,00 |  |  | 163,26 |  |  |  |
| F | 6.8 | Zagotovljena kakovostna interpretacijaohranjanja biotske raznovrstnosti in varstva kulturne dediščine | število |  | 5,00 |  |  | 3,00 |  |  |  |
| S | 6.8 | Zagotovljena kakovostna interpretacijaohranjanja biotske raznovrstnosti in varstva kulturne dediščine | število |  | 5,00 |  |  | 4,00 |  |  |  |

(1) S = kumulativna vrednost ― učinki, ki naj jih dosežejo izbrane operacije [napovedi upravičencev], F = kumulativna vrednost ― učinki, ki so jih operacije dosegle [dejanski dosežek]

| (1) | Identifikator | Kazalnik | 2021 Skupaj | 2021 Moški | 2021 Ženske | 2020 Skupaj | 2020 Moški | 2020 Ženske | 2019 Skupaj | 2019 Moški | 2019 Ženske |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO23 | Narava in biotska raznovrstnost: Površina habitatov, podprtih za doseganje boljšega stanja ohranjenosti | 599,38 |  |  | 301,78 |  |  | 128,50 |  |  |
| S | CO23 | Narava in biotska raznovrstnost: Površina habitatov, podprtih za doseganje boljšega stanja ohranjenosti | 1.566,63 |  |  | 1.498,21 |  |  | 1.164,74 |  |  |
| F | 6.7 | Naravovarstveno urejene površine za javni dostop | 51,00 |  |  | 48,60 |  |  | 43,30 |  |  |
| S | 6.7 | Naravovarstveno urejene površine za javni dostop | 183,72 |  |  | 183,72 |  |  | 131,50 |  |  |
| F | 6.8 | Zagotovljena kakovostna interpretacijaohranjanja biotske raznovrstnosti in varstva kulturne dediščine | 2,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 6.8 | Zagotovljena kakovostna interpretacijaohranjanja biotske raznovrstnosti in varstva kulturne dediščine | 4,00 |  |  | 4,00 |  |  | 3,00 |  |  |

| (1) | Identifikator | Kazalnik | 2018 Skupaj | 2018 Moški | 2018 Ženske | 2017 Skupaj | 2017 Moški | 2017 Ženske | 2016 Skupaj | 2016 Moški | 2016 Ženske |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO23 | Narava in biotska raznovrstnost: Površina habitatov, podprtih za doseganje boljšega stanja ohranjenosti | 60,85 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO23 | Narava in biotska raznovrstnost: Površina habitatov, podprtih za doseganje boljšega stanja ohranjenosti | 861,97 |  |  | 786,57 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 6.7 | Naravovarstveno urejene površine za javni dostop | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 6.7 | Naravovarstveno urejene površine za javni dostop | 131,50 |  |  | 80,50 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 6.8 | Zagotovljena kakovostna interpretacijaohranjanja biotske raznovrstnosti in varstva kulturne dediščine | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 6.8 | Zagotovljena kakovostna interpretacijaohranjanja biotske raznovrstnosti in varstva kulturne dediščine | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| (1) | Identifikator | Kazalnik | 2015 Skupaj | 2015 Moški | 2015 Ženske | 2014 Skupaj | 2014 Moški | 2014 Ženske |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO23 | Narava in biotska raznovrstnost: Površina habitatov, podprtih za doseganje boljšega stanja ohranjenosti | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO23 | Narava in biotska raznovrstnost: Površina habitatov, podprtih za doseganje boljšega stanja ohranjenosti | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 6.7 | Naravovarstveno urejene površine za javni dostop | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 6.7 | Naravovarstveno urejene površine za javni dostop | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 6.8 | Zagotovljena kakovostna interpretacijaohranjanja biotske raznovrstnosti in varstva kulturne dediščine | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 6.8 | Zagotovljena kakovostna interpretacijaohranjanja biotske raznovrstnosti in varstva kulturne dediščine | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| Prednostna os | 06 - Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti |
| --- | --- |
| Prednostna naložba | 6d - Varovanje in obnavljanje biotske raznovrstnosti in tal ter spodbujanje ekosistemskih storitev, vključno z omrežjem Natura 2000 in zelenimi infrastrukturami |
| Posebni cilj | 1 - Izboljšanje stanja evropsko pomembnih vrst in habitatnih tipov, prednostno tistih s slabim stanjem ohranjenosti in endemičnih vrst |

Tabela 1: Kazalniki rezultatov za ESRR, ESRR REACT-EU in Kohezijski sklad (glede na prednostno os in specifični cilj); uporablja se tudi za prednostno os tehnične pomoči

| Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Kategorija regije | Izhodiščna vrednost | Izhodiščno leto | Ciljna vrednost za leto 2023 | 2022 Skupaj | 2022 Opisna | Pripombe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.5 | Habitatni tipi v ugodnem ali nezadostnem stanju ohranjenosti | delež |  | 75,00 | 2013 | 81,00 | 75,20 |  | Ocena stanja za leto 2021 (v poročilu o izvajanju za leto 2020 je bil naveden podatek za leto 2013, ki je bil po novejši oceni Zavoda RS za varstvo narave spremenjen v letu 2019). V nasprotju s pričakovanji, ki jih je imela Slovenija (in tudi druge DČ EU) v letu 2014, se je stanje ohranjenosti Natura vrst in HT do leta 2020 še poslabšalo, ne samo v Sloveniji, temveč v celotni EU. Razllgi so med drugim v premalo obsežnem izvajanju ukrepov za ohranjanje in obnovo življenjskih prostorov teh vrst in habitatnih tipov. |
| 6.6 | Vrste v ugodnem ali nezadostnem stanju ohranjenosti | delež |  | 77,00 | 2013 | 80,00 | 77,40 |  | Ocena stanja za leto 2021 (v poročilu o izvajanju za leto 2020 je bil naveden podatek za leto 2013, ki je bil po novejši oceni Zavoda RS za varstvo narave spremenjen v letu 2019). V nasprotju s pričakovanji, ki jih je imela Slovenija (in tudi druge DČ EU) v letu 2014, se je stanje ohranjenosti Natura vrst in HT do leta 2020 še poslabšalo, ne samo v Sloveniji, temveč v celotni EU. Razlogi so med drugim v premalo obsežnem izvajanju ukrepov za ohranjanje in obnovo življenjskih prostorov teh vrst in habitatnih tipov.. |

| Identifikator | Kazalnik | 2021 Skupaj | 2021 Opisna | 2020 Skupaj | 2020 Opisna | 2019 Skupaj | 2019 Opisna | 2018 Skupaj | 2018 Opisna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.5 | Habitatni tipi v ugodnem ali nezadostnem stanju ohranjenosti | 75,20 |  | 77,00 |  | 63,70 |  | 75,00 |  |
| 6.6 | Vrste v ugodnem ali nezadostnem stanju ohranjenosti | 77,40 |  | 78,00 |  | 48,80 |  | 77,00 |  |

| Identifikator | Kazalnik | 2017 Skupaj | 2017 Opisna | 2016 Skupaj | 2016 Opisna | 2015 Skupaj | 2015 Opisna | 2014 Skupaj | 2014 Opisna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.5 | Habitatni tipi v ugodnem ali nezadostnem stanju ohranjenosti | 75,00 |  | 75,00 |  | 75,00 |  | 75,00 |  |
| 6.6 | Vrste v ugodnem ali nezadostnem stanju ohranjenosti | 77,00 |  | 77,00 |  | 77,00 |  | 77,00 |  |

| Prednostna os | 06 - Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti |
| --- | --- |
| Prednostna naložba | 6e - Sprejemanje ukrepov za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest, sanacijo in dekontaminacijo degradiranih zemljišč (vključno z območji, na katerih poteka preobrazba), zmanjšanje onesnaženosti zraka in spodbujanje ukrepov za zmanjšanje hrupa |

Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR, ESRR REACT-EU in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR) - 06 / 6e

| (1) | Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Kategorija regije | Ciljna vrednost (za leto 2023) – skupaj | Ciljna vrednost (za leto 2023) – moški | Ciljna vrednost (za leto 2023) – ženske | 2022 Skupaj | 2022 Moški | 2022 Ženske | Pripombe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO37 | Urbani razvoj: Število prebivalcev, ki živijo na območjih s celostnimi strategijami za urbani razvoj | Osebe |  | 700.000,00 |  |  | 727.329,00 |  |  | Kazalnik je bil v letih 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 presežen, ker na območjih TUS živi več preb., kot je bilo predvideno. |
| S | CO37 | Urbani razvoj: Število prebivalcev, ki živijo na območjih s celostnimi strategijami za urbani razvoj | Osebe |  | 700.000,00 |  |  | 727.329,00 |  |  | Kazalnik je bil v letih 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 presežen, ker na območjih TUS živi več preb., kot je bilo predvideno. |
| F | CO38 | Urbani razvoj: Odprt prostor, ustvarjen ali saniran na urbanih območjih | m2 |  | 200.000,00 |  |  | 278.822,00 |  |  | Kazalnik je bil presežen, ciljna vrednost je bila v času programiranja načrtovana prenizko. |
| S | CO38 | Urbani razvoj: Odprt prostor, ustvarjen ali saniran na urbanih območjih | m2 |  | 200.000,00 |  |  | 278.822,00 |  |  | Po usmeritvi EK je vrednost popravljena na enako vrednost kot zaključene operacije. |
| F | CO39 | Urbani razvoj: Javne ali poslovne stavbe, zgrajene ali prenovljene na urbanih območjih | m2 |  | 50.000,00 |  |  | 85.295,41 |  |  | Kazalnik je bil presežen, ciljna vrednost je bila v času programiranja načrtovana prenizko. |
| S | CO39 | Urbani razvoj: Javne ali poslovne stavbe, zgrajene ali prenovljene na urbanih območjih | m2 |  | 50.000,00 |  |  | 85.295,41 |  |  | Po usmeritvi EK je vrednost popravljena na enako vrednost kot zaključene operacije. |
| F | CO40 | Urbani razvoj: Sanirane stanovanjske površine | Stanovanjske enote |  | 200,00 |  |  | 304,00 |  |  |  |
| S | CO40 | Urbani razvoj: Sanirane stanovanjske površine | Stanovanjske enote |  | 200,00 |  |  | 304,00 |  |  | Po usmeritvi EK je vrednost popravljena na enako vrednost kot zaključene operacije. |

(1) S = kumulativna vrednost ― učinki, ki naj jih dosežejo izbrane operacije [napovedi upravičencev], F = kumulativna vrednost ― učinki, ki so jih operacije dosegle [dejanski dosežek]

| (1) | Identifikator | Kazalnik | 2021 Skupaj | 2021 Moški | 2021 Ženske | 2020 Skupaj | 2020 Moški | 2020 Ženske | 2019 Skupaj | 2019 Moški | 2019 Ženske |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO37 | Urbani razvoj: Število prebivalcev, ki živijo na območjih s celostnimi strategijami za urbani razvoj | 716.286,00 |  |  | 716.286,00 |  |  | 716.286,00 |  |  |
| S | CO37 | Urbani razvoj: Število prebivalcev, ki živijo na območjih s celostnimi strategijami za urbani razvoj | 716.286,00 |  |  | 716.286,00 |  |  | 700.274,00 |  |  |
| F | CO38 | Urbani razvoj: Odprt prostor, ustvarjen ali saniran na urbanih območjih | 218.756,26 |  |  | 134.331,26 |  |  | 119.700,96 |  |  |
| S | CO38 | Urbani razvoj: Odprt prostor, ustvarjen ali saniran na urbanih območjih | 218.756,26 |  |  | 200.000,00 |  |  | 178.258,26 |  |  |
| F | CO39 | Urbani razvoj: Javne ali poslovne stavbe, zgrajene ali prenovljene na urbanih območjih | 54.254,46 |  |  | 40.269,80 |  |  | 9.704,02 |  |  |
| S | CO39 | Urbani razvoj: Javne ali poslovne stavbe, zgrajene ali prenovljene na urbanih območjih | 54.254,46 |  |  | 50.000,00 |  |  | 29.911,64 |  |  |
| F | CO40 | Urbani razvoj: Sanirane stanovanjske površine | 230,00 |  |  | 50,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO40 | Urbani razvoj: Sanirane stanovanjske površine | 230,00 |  |  | 200,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| (1) | Identifikator | Kazalnik | 2018 Skupaj | 2018 Moški | 2018 Ženske | 2017 Skupaj | 2017 Moški | 2017 Ženske | 2016 Skupaj | 2016 Moški | 2016 Ženske |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO37 | Urbani razvoj: Število prebivalcev, ki živijo na območjih s celostnimi strategijami za urbani razvoj | 716.286,00 |  |  | 716.286,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO37 | Urbani razvoj: Število prebivalcev, ki živijo na območjih s celostnimi strategijami za urbani razvoj | 700.274,00 |  |  | 700.274,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO38 | Urbani razvoj: Odprt prostor, ustvarjen ali saniran na urbanih območjih | 38.519,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO38 | Urbani razvoj: Odprt prostor, ustvarjen ali saniran na urbanih območjih | 38.519,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO39 | Urbani razvoj: Javne ali poslovne stavbe, zgrajene ali prenovljene na urbanih območjih | 7.291,40 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO39 | Urbani razvoj: Javne ali poslovne stavbe, zgrajene ali prenovljene na urbanih območjih | 7.291,40 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO40 | Urbani razvoj: Sanirane stanovanjske površine | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO40 | Urbani razvoj: Sanirane stanovanjske površine | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| (1) | Identifikator | Kazalnik | 2015 Skupaj | 2015 Moški | 2015 Ženske | 2014 Skupaj | 2014 Moški | 2014 Ženske |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO37 | Urbani razvoj: Število prebivalcev, ki živijo na območjih s celostnimi strategijami za urbani razvoj | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO37 | Urbani razvoj: Število prebivalcev, ki živijo na območjih s celostnimi strategijami za urbani razvoj | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO38 | Urbani razvoj: Odprt prostor, ustvarjen ali saniran na urbanih območjih | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO38 | Urbani razvoj: Odprt prostor, ustvarjen ali saniran na urbanih območjih | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO39 | Urbani razvoj: Javne ali poslovne stavbe, zgrajene ali prenovljene na urbanih območjih | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO39 | Urbani razvoj: Javne ali poslovne stavbe, zgrajene ali prenovljene na urbanih območjih | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO40 | Urbani razvoj: Sanirane stanovanjske površine | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO40 | Urbani razvoj: Sanirane stanovanjske površine | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| Prednostna os | 06 - Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti |
| --- | --- |
| Prednostna naložba | 6e - Sprejemanje ukrepov za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest, sanacijo in dekontaminacijo degradiranih zemljišč (vključno z območji, na katerih poteka preobrazba), zmanjšanje onesnaženosti zraka in spodbujanje ukrepov za zmanjšanje hrupa |
| Posebni cilj | 1 - Učinkovita raba prostora v urbanih območjih |

Tabela 1: Kazalniki rezultatov za ESRR, ESRR REACT-EU in Kohezijski sklad (glede na prednostno os in specifični cilj); uporablja se tudi za prednostno os tehnične pomoči

| Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Kategorija regije | Izhodiščna vrednost | Izhodiščno leto | Ciljna vrednost za leto 2023 | 2022 Skupaj | 2022 Opisna | Pripombe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.9 | Površina nerevitaliziranih površin v mestih, ki izvajajo trajnostne urbane strategije | ha |  | 3.222,00 | 2016 | 3.186,00 | 3.184,98 |  |  |

| Identifikator | Kazalnik | 2021 Skupaj | 2021 Opisna | 2020 Skupaj | 2020 Opisna | 2019 Skupaj | 2019 Opisna | 2018 Skupaj | 2018 Opisna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.9 | Površina nerevitaliziranih površin v mestih, ki izvajajo trajnostne urbane strategije | 3.190,58 |  | 3.206,90 |  | 3.209,13 |  | 3.217,42 |  |

| Identifikator | Kazalnik | 2017 Skupaj | 2017 Opisna | 2016 Skupaj | 2016 Opisna | 2015 Skupaj | 2015 Opisna | 2014 Skupaj | 2014 Opisna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.9 | Površina nerevitaliziranih površin v mestih, ki izvajajo trajnostne urbane strategije | 3.222,00 |  | 3.222,00 |  | 3.222,00 |  | 3.222,00 |  |

| Prednostna os | 06 - Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti |
| --- | --- |
| Prednostna naložba | 6ii - Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev okoljske zakonodaje Unije ter za zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih opredelijo države članice in ki presegajo te zahteve |

Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR, ESRR REACT-EU in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR) - 06 / 6ii

| (1) | Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Kategorija regije | Ciljna vrednost (za leto 2023) – skupaj | Ciljna vrednost (za leto 2023) – moški | Ciljna vrednost (za leto 2023) – ženske | 2022 Skupaj | 2022 Moški | 2022 Ženske | Pripombe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO18 | Oskrba z vodo: Dodatni prebivalci, deležni boljše oskrbe z vodo | Osebe |  | 200.000,00 |  |  | 201.971,00 |  |  |  |
| S | CO18 | Oskrba z vodo: Dodatni prebivalci, deležni boljše oskrbe z vodo | Osebe |  | 200.000,00 |  |  | 475.062,00 |  |  | Predvidoma bo ciljni kazalnik ob zaključku presežen. Z ukrepom dodatnih pravic porabe se bo potrdilo več projektov, kot predvideno ob programiranju v letu 2013. V naslednjem predlogu spremembe OP, bomo predvidoma predlagali tudi povišanje kazalnika. |
| F | CO19 | Čiščenje odpadne vode: Dodatni prebivalci, deležni boljšega čiščenja odpadne vode | Populacijski ekvivalent |  | 300.000,00 |  |  | 95.483,00 |  |  |  |
| S | CO19 | Čiščenje odpadne vode: Dodatni prebivalci, deležni boljšega čiščenja odpadne vode | Populacijski ekvivalent |  | 300.000,00 |  |  | 416.244,00 |  |  | Predvidoma bo ciljni kazalnik ob zaključku presežen. Z ukrepom dodatnih pravic porabe se bo potrdilo več projektov, kot predvideno ob programiranju v letu 2013. V naslednjem predlogu spremembe OP, bomo predvidoma predlagali tudi povišanje kazalnika. Vseeno je to zaradi opomina EK zaradi neizpolnjevanja zahtev o čiščenju komunalne odpadne vode (Direktiva 91/271/EGS) na ravni aglomeracij nad 2000 PE smiselno in nujno. |
| F | 6.4 | Število vodnih teles v izboljšanem stanju zaradi izvedenih obnov »renaturacije vodotokov | število izvedenih obnov |  | 2,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | 6.4 | Število vodnih teles v izboljšanem stanju zaradi izvedenih obnov »renaturacije vodotokov | število izvedenih obnov |  | 2,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |

(1) S = kumulativna vrednost ― učinki, ki naj jih dosežejo izbrane operacije [napovedi upravičencev], F = kumulativna vrednost ― učinki, ki so jih operacije dosegle [dejanski dosežek]

| (1) | Identifikator | Kazalnik | 2021 Skupaj | 2021 Moški | 2021 Ženske | 2020 Skupaj | 2020 Moški | 2020 Ženske | 2019 Skupaj | 2019 Moški | 2019 Ženske |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO18 | Oskrba z vodo: Dodatni prebivalci, deležni boljše oskrbe z vodo | 199.871,00 |  |  | 158.982,00 |  |  | 74.457,00 |  |  |
| S | CO18 | Oskrba z vodo: Dodatni prebivalci, deležni boljše oskrbe z vodo | 475.062,00 |  |  | 204.735,00 |  |  | 204.735,00 |  |  |
| F | CO19 | Čiščenje odpadne vode: Dodatni prebivalci, deležni boljšega čiščenja odpadne vode | 81.080,00 |  |  | 5.903,00 |  |  | 5.581,00 |  |  |
| S | CO19 | Čiščenje odpadne vode: Dodatni prebivalci, deležni boljšega čiščenja odpadne vode | 423.786,00 |  |  | 308.367,00 |  |  | 347.705,00 |  |  |
| F | 6.4 | Število vodnih teles v izboljšanem stanju zaradi izvedenih obnov »renaturacije vodotokov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 6.4 | Število vodnih teles v izboljšanem stanju zaradi izvedenih obnov »renaturacije vodotokov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| (1) | Identifikator | Kazalnik | 2018 Skupaj | 2018 Moški | 2018 Ženske | 2017 Skupaj | 2017 Moški | 2017 Ženske | 2016 Skupaj | 2016 Moški | 2016 Ženske |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO18 | Oskrba z vodo: Dodatni prebivalci, deležni boljše oskrbe z vodo | 15.447,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO18 | Oskrba z vodo: Dodatni prebivalci, deležni boljše oskrbe z vodo | 204.735,00 |  |  | 204.735,00 |  |  | 204.735,00 |  |  |
| F | CO19 | Čiščenje odpadne vode: Dodatni prebivalci, deležni boljšega čiščenja odpadne vode | 4.063,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO19 | Čiščenje odpadne vode: Dodatni prebivalci, deležni boljšega čiščenja odpadne vode | 308.367,00 |  |  | 304.843,00 |  |  | 6.576,00 |  |  |
| F | 6.4 | Število vodnih teles v izboljšanem stanju zaradi izvedenih obnov »renaturacije vodotokov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 6.4 | Število vodnih teles v izboljšanem stanju zaradi izvedenih obnov »renaturacije vodotokov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| (1) | Identifikator | Kazalnik | 2015 Skupaj | 2015 Moški | 2015 Ženske | 2014 Skupaj | 2014 Moški | 2014 Ženske |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO18 | Oskrba z vodo: Dodatni prebivalci, deležni boljše oskrbe z vodo | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO18 | Oskrba z vodo: Dodatni prebivalci, deležni boljše oskrbe z vodo | 204.735,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO19 | Čiščenje odpadne vode: Dodatni prebivalci, deležni boljšega čiščenja odpadne vode | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO19 | Čiščenje odpadne vode: Dodatni prebivalci, deležni boljšega čiščenja odpadne vode | 6.576,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 6.4 | Število vodnih teles v izboljšanem stanju zaradi izvedenih obnov »renaturacije vodotokov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 6.4 | Število vodnih teles v izboljšanem stanju zaradi izvedenih obnov »renaturacije vodotokov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| Prednostna os | 06 - Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti |
| --- | --- |
| Prednostna naložba | 6ii - Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev okoljske zakonodaje Unije ter za zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih opredelijo države članice in ki presegajo te zahteve |
| Posebni cilj | 1 - Zmanjšanje emisij v vode zaradi izgradnje infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda |

Tabela 1: Kazalniki rezultatov za ESRR, ESRR REACT-EU in Kohezijski sklad (glede na prednostno os in specifični cilj); uporablja se tudi za prednostno os tehnične pomoči

| Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Kategorija regije | Izhodiščna vrednost | Izhodiščno leto | Ciljna vrednost za leto 2023 | 2022 Skupaj | 2022 Opisna | Pripombe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Povečanje obremenitev s komunalno odpadno vodo iz aglomeracij z obremenitvijo večjo od 2000 PE, ki se čisti na komunalni ali skupni čistilni napravi | PE |  | 526.000,00 | 2012 | 1.418.000,00 | 556.197,00 |  |  |

| Identifikator | Kazalnik | 2021 Skupaj | 2021 Opisna | 2020 Skupaj | 2020 Opisna | 2019 Skupaj | 2019 Opisna | 2018 Skupaj | 2018 Opisna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Povečanje obremenitev s komunalno odpadno vodo iz aglomeracij z obremenitvijo večjo od 2000 PE, ki se čisti na komunalni ali skupni čistilni napravi | 532.502,00 |  | 531.903,00 |  | 531.581,00 |  | 530.063,00 |  |

| Identifikator | Kazalnik | 2017 Skupaj | 2017 Opisna | 2016 Skupaj | 2016 Opisna | 2015 Skupaj | 2015 Opisna | 2014 Skupaj | 2014 Opisna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Povečanje obremenitev s komunalno odpadno vodo iz aglomeracij z obremenitvijo večjo od 2000 PE, ki se čisti na komunalni ali skupni čistilni napravi | 526.000,00 |  | 526.000,00 |  | 526.000,00 |  | 526.000,00 |  |

| Prednostna os | 06 - Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti |
| --- | --- |
| Prednostna naložba | 6ii - Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev okoljske zakonodaje Unije ter za zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih opredelijo države članice in ki presegajo te zahteve |
| Posebni cilj | 2 - Večja zanesljivost oskrbe z zdravstveno ustrezno pitno vodo |

Tabela 1: Kazalniki rezultatov za ESRR, ESRR REACT-EU in Kohezijski sklad (glede na prednostno os in specifični cilj); uporablja se tudi za prednostno os tehnične pomoči

| Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Kategorija regije | Izhodiščna vrednost | Izhodiščno leto | Ciljna vrednost za leto 2023 | 2022 Skupaj | 2022 Opisna | Pripombe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2 | Povečanještevila prebivalcev z zagotovljenim varnim dostopom do zdravstveno ustrezne pitne vode | število |  | 1.434.000,00 | 2012 | 1.977.000,00 | 1.775.029,00 |  |  |

| Identifikator | Kazalnik | 2021 Skupaj | 2021 Opisna | 2020 Skupaj | 2020 Opisna | 2019 Skupaj | 2019 Opisna | 2018 Skupaj | 2018 Opisna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2 | Povečanještevila prebivalcev z zagotovljenim varnim dostopom do zdravstveno ustrezne pitne vode | 1.633.871,00 |  | 1.592.982,00 |  | 1.508.457,00 |  | 1.449.447,00 |  |

| Identifikator | Kazalnik | 2017 Skupaj | 2017 Opisna | 2016 Skupaj | 2016 Opisna | 2015 Skupaj | 2015 Opisna | 2014 Skupaj | 2014 Opisna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2 | Povečanještevila prebivalcev z zagotovljenim varnim dostopom do zdravstveno ustrezne pitne vode | 1.434.000,00 |  | 1.434.000,00 |  | 1.434.000,00 |  | 1.434.000,00 |  |

| Prednostna os | 06 - Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti |
| --- | --- |
| Prednostna naložba | 6iv - Sprejemanje ukrepov za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest, sanacijo in dekontaminacijo degradiranih zemljišč (vključno z območji, na katerih poteka preobrazba), zmanjšanje onesnaženosti zraka in spodbujanje ukrepov za zmanjšanje hrupa |

Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR, ESRR REACT-EU in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR) - 06 / 6iv

| (1) | Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Kategorija regije | Ciljna vrednost (za leto 2023) – skupaj | Ciljna vrednost (za leto 2023) – moški | Ciljna vrednost (za leto 2023) – ženske | 2022 Skupaj | 2022 Moški | 2022 Ženske | Pripombe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 6.12 | Celovita analiza in kvantifikacija prispevkov virov k onesnaženosti zraka na posameznih čezmerno onesnaženih območjih | število |  | 7,00 |  |  | 7,00 |  |  |  |
| S | 6.12 | Celovita analiza in kvantifikacija prispevkov virov k onesnaženosti zraka na posameznih čezmerno onesnaženih območjih | število |  | 7,00 |  |  | 7,00 |  |  |  |

(1) S = kumulativna vrednost ― učinki, ki naj jih dosežejo izbrane operacije [napovedi upravičencev], F = kumulativna vrednost ― učinki, ki so jih operacije dosegle [dejanski dosežek]

| (1) | Identifikator | Kazalnik | 2021 Skupaj | 2021 Moški | 2021 Ženske | 2020 Skupaj | 2020 Moški | 2020 Ženske | 2019 Skupaj | 2019 Moški | 2019 Ženske |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 6.12 | Celovita analiza in kvantifikacija prispevkov virov k onesnaženosti zraka na posameznih čezmerno onesnaženih območjih | 7,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 6.12 | Celovita analiza in kvantifikacija prispevkov virov k onesnaženosti zraka na posameznih čezmerno onesnaženih območjih | 7,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| (1) | Identifikator | Kazalnik | 2018 Skupaj | 2018 Moški | 2018 Ženske | 2017 Skupaj | 2017 Moški | 2017 Ženske | 2016 Skupaj | 2016 Moški | 2016 Ženske |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 6.12 | Celovita analiza in kvantifikacija prispevkov virov k onesnaženosti zraka na posameznih čezmerno onesnaženih območjih | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 6.12 | Celovita analiza in kvantifikacija prispevkov virov k onesnaženosti zraka na posameznih čezmerno onesnaženih območjih | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| (1) | Identifikator | Kazalnik | 2015 Skupaj | 2015 Moški | 2015 Ženske | 2014 Skupaj | 2014 Moški | 2014 Ženske |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 6.12 | Celovita analiza in kvantifikacija prispevkov virov k onesnaženosti zraka na posameznih čezmerno onesnaženih območjih | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 6.12 | Celovita analiza in kvantifikacija prispevkov virov k onesnaženosti zraka na posameznih čezmerno onesnaženih območjih | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| Prednostna os | 06 - Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti |
| --- | --- |
| Prednostna naložba | 6iv - Sprejemanje ukrepov za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest, sanacijo in dekontaminacijo degradiranih zemljišč (vključno z območji, na katerih poteka preobrazba), zmanjšanje onesnaženosti zraka in spodbujanje ukrepov za zmanjšanje hrupa |
| Posebni cilj | 2 - Boljše spremljanje kakovosti zraka za boljšo podporo pri pripravi načrtov na tem področju |

Tabela 1: Kazalniki rezultatov za ESRR, ESRR REACT-EU in Kohezijski sklad (glede na prednostno os in specifični cilj); uporablja se tudi za prednostno os tehnične pomoči

| Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Kategorija regije | Izhodiščna vrednost | Izhodiščno leto | Ciljna vrednost za leto 2023 | 2022 Skupaj | 2022 Opisna | Pripombe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.10 | Odstotek izvajanja načrtov za kakovost zunanjega zraka, ki so skladni z Driektivo 2008/50/ES | odstotek |  | 17,00 | 2014 | 100,00 | 100,00 |  |  |

| Identifikator | Kazalnik | 2021 Skupaj | 2021 Opisna | 2020 Skupaj | 2020 Opisna | 2019 Skupaj | 2019 Opisna | 2018 Skupaj | 2018 Opisna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.10 | Odstotek izvajanja načrtov za kakovost zunanjega zraka, ki so skladni z Driektivo 2008/50/ES | 100,00 |  | 17,00 |  | 17,00 |  | 17,00 |  |

| Identifikator | Kazalnik | 2017 Skupaj | 2017 Opisna | 2016 Skupaj | 2016 Opisna | 2015 Skupaj | 2015 Opisna | 2014 Skupaj | 2014 Opisna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.10 | Odstotek izvajanja načrtov za kakovost zunanjega zraka, ki so skladni z Driektivo 2008/50/ES | 17,00 |  | 17,00 |  | 17,00 |  | 17,00 |  |

| Prednostna os | 07 - Izgradnja infrastrukture in ukrepi za spodbujanje trajnostne mobilnosti |
| --- | --- |
| Prednostna naložba | 7b - Izboljšanje regionalne mobilnosti s povezovanjem sekundarnih in terciarnih prometnih vozlišč z infrastrukturo TEN-T, tudi prek multimodalnih vozlišč |

Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR, ESRR REACT-EU in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR) - 07 / 7b

| (1) | Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Kategorija regije | Ciljna vrednost (za leto 2023) – skupaj | Ciljna vrednost (za leto 2023) – moški | Ciljna vrednost (za leto 2023) – ženske | 2022 Skupaj | 2022 Moški | 2022 Ženske | Pripombe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO13 | Ceste: Skupna dolžina novih cest | km | Manj razvite | 10,60 |  |  | 6,78 |  |  |  |
| S | CO13 | Ceste: Skupna dolžina novih cest | km | Manj razvite | 10,60 |  |  | 11,33 |  |  | Število izbranih projektov je večje od prvotno predvidenega zaradi naknadne vključitve projektov iz dogovora za razvoj regij |

(1) S = kumulativna vrednost ― učinki, ki naj jih dosežejo izbrane operacije [napovedi upravičencev], F = kumulativna vrednost ― učinki, ki so jih operacije dosegle [dejanski dosežek]

| (1) | Identifikator | Kazalnik | 2021 Skupaj | 2021 Moški | 2021 Ženske | 2020 Skupaj | 2020 Moški | 2020 Ženske | 2019 Skupaj | 2019 Moški | 2019 Ženske |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO13 | Ceste: Skupna dolžina novih cest | 5,42 |  |  | 5,42 |  |  | 5,42 |  |  |
| S | CO13 | Ceste: Skupna dolžina novih cest | 10,73 |  |  | 10,73 |  |  | 5,42 |  |  |

| (1) | Identifikator | Kazalnik | 2018 Skupaj | 2018 Moški | 2018 Ženske | 2017 Skupaj | 2017 Moški | 2017 Ženske | 2016 Skupaj | 2016 Moški | 2016 Ženske |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO13 | Ceste: Skupna dolžina novih cest | 2,72 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO13 | Ceste: Skupna dolžina novih cest | 5,42 |  |  | 5,42 |  |  | 0,00 |  |  |

| (1) | Identifikator | Kazalnik | 2015 Skupaj | 2015 Moški | 2015 Ženske | 2014 Skupaj | 2014 Moški | 2014 Ženske |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO13 | Ceste: Skupna dolžina novih cest | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO13 | Ceste: Skupna dolžina novih cest | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| Prednostna os | 07 - Izgradnja infrastrukture in ukrepi za spodbujanje trajnostne mobilnosti |
| --- | --- |
| Prednostna naložba | 7b - Izboljšanje regionalne mobilnosti s povezovanjem sekundarnih in terciarnih prometnih vozlišč z infrastrukturo TEN-T, tudi prek multimodalnih vozlišč |
| Posebni cilj | 1 - Boljše prometne povezave za lažjo dostopnost in skladnejši regionalni razvoj |

Tabela 1: Kazalniki rezultatov za ESRR, ESRR REACT-EU in Kohezijski sklad (glede na prednostno os in specifični cilj); uporablja se tudi za prednostno os tehnične pomoči

| Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Kategorija regije | Izhodiščna vrednost | Izhodiščno leto | Ciljna vrednost za leto 2023 | 2022 Skupaj | 2022 Opisna | Pripombe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.4 | Skupni čas potovanja | min | Manj razvite | 23,02 | 2013 | 12,85 | 17,78 |  | Predvideno je poročanje drugo leto po zaključku investicije. Za leto 2022 je upoštevano zmanjšanje potovalnega časa na projektu Obvoznica Murska Sobota in Krško ter navezovalna cesta Ljubečna. |

| Identifikator | Kazalnik | 2021 Skupaj | 2021 Opisna | 2020 Skupaj | 2020 Opisna | 2019 Skupaj | 2019 Opisna | 2018 Skupaj | 2018 Opisna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.4 | Skupni čas potovanja | 19,36 |  | 23,02 |  | 23,02 |  | 23,02 |  |

| Identifikator | Kazalnik | 2017 Skupaj | 2017 Opisna | 2016 Skupaj | 2016 Opisna | 2015 Skupaj | 2015 Opisna | 2014 Skupaj | 2014 Opisna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.4 | Skupni čas potovanja | 23,02 |  | 23,02 |  | 23,02 |  | 23,02 |  |

| Prednostna os | 07 - Izgradnja infrastrukture in ukrepi za spodbujanje trajnostne mobilnosti |
| --- | --- |
| Prednostna naložba | 7d - Razvoj in obnova celostnih, visokokakovostnih in interoperabilnih železniških sistemov ter spodbujanje ukrepov za zmanjševanje hrupa |

Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR, ESRR REACT-EU in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR) - 07 / 7d

| (1) | Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Kategorija regije | Ciljna vrednost (za leto 2023) – skupaj | Ciljna vrednost (za leto 2023) – moški | Ciljna vrednost (za leto 2023) – ženske | 2022 Skupaj | 2022 Moški | 2022 Ženske | Pripombe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 7.3 | Število prenovljenih in nadgrajenih železniških postaj v skladu s TEN-T standardi interoperabilnosti | število železniških postaj | Manj razvite | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | 7.3 | Število prenovljenih in nadgrajenih železniških postaj v skladu s TEN-T standardi interoperabilnosti | število železniških postaj | Manj razvite | 1,00 |  |  | 1,00 |  |  |  |

(1) S = kumulativna vrednost ― učinki, ki naj jih dosežejo izbrane operacije [napovedi upravičencev], F = kumulativna vrednost ― učinki, ki so jih operacije dosegle [dejanski dosežek]

| (1) | Identifikator | Kazalnik | 2021 Skupaj | 2021 Moški | 2021 Ženske | 2020 Skupaj | 2020 Moški | 2020 Ženske | 2019 Skupaj | 2019 Moški | 2019 Ženske |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 7.3 | Število prenovljenih in nadgrajenih železniških postaj v skladu s TEN-T standardi interoperabilnosti | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 7.3 | Število prenovljenih in nadgrajenih železniških postaj v skladu s TEN-T standardi interoperabilnosti | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| (1) | Identifikator | Kazalnik | 2018 Skupaj | 2018 Moški | 2018 Ženske | 2017 Skupaj | 2017 Moški | 2017 Ženske | 2016 Skupaj | 2016 Moški | 2016 Ženske |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 7.3 | Število prenovljenih in nadgrajenih železniških postaj v skladu s TEN-T standardi interoperabilnosti | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 7.3 | Število prenovljenih in nadgrajenih železniških postaj v skladu s TEN-T standardi interoperabilnosti | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| (1) | Identifikator | Kazalnik | 2015 Skupaj | 2015 Moški | 2015 Ženske | 2014 Skupaj | 2014 Moški | 2014 Ženske |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 7.3 | Število prenovljenih in nadgrajenih železniških postaj v skladu s TEN-T standardi interoperabilnosti | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 7.3 | Število prenovljenih in nadgrajenih železniških postaj v skladu s TEN-T standardi interoperabilnosti | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| Prednostna os | 07 - Izgradnja infrastrukture in ukrepi za spodbujanje trajnostne mobilnosti |
| --- | --- |
| Prednostna naložba | 7d - Razvoj in obnova celostnih, visokokakovostnih in interoperabilnih železniških sistemov ter spodbujanje ukrepov za zmanjševanje hrupa |
| Posebni cilj | 1 - Odprava ozkih grl, povečanje kapacitete prog in skrajšanje potovalnega časa |

Tabela 1: Kazalniki rezultatov za ESRR, ESRR REACT-EU in Kohezijski sklad (glede na prednostno os in specifični cilj); uporablja se tudi za prednostno os tehnične pomoči

| Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Kategorija regije | Izhodiščna vrednost | Izhodiščno leto | Ciljna vrednost za leto 2023 | 2022 Skupaj | 2022 Opisna | Pripombe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Železniški blagovni prevoz | tkm v mio | Manj razvite | 3.799,00 | 2013 | 4.559,00 | 4.937,00 |  | Za leto 2022 je zapisana dosežena vrednost iz l. 2021, saj še ni podatka za l. 2022.Vir : SURS Ciljna vrednost za leto 2023 je bila podcenjena. Rast železniškega blagovnega prevoza je hitrejša od predvidenega. Pozna se močan vpliv epidemije COVID-19 v l. 2020 in 2021 na izveden obseg blagovnega prevoza. |

| Identifikator | Kazalnik | 2021 Skupaj | 2021 Opisna | 2020 Skupaj | 2020 Opisna | 2019 Skupaj | 2019 Opisna | 2018 Skupaj | 2018 Opisna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Železniški blagovni prevoz | 4.725,90 |  | 5.291,50 |  | 5.291,50 |  | 5.128,00 |  |

| Identifikator | Kazalnik | 2017 Skupaj | 2017 Opisna | 2016 Skupaj | 2016 Opisna | 2015 Skupaj | 2015 Opisna | 2014 Skupaj | 2014 Opisna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Železniški blagovni prevoz | 4.360,00 |  | 4.360,00 |  | 4.175,00 |  | 4.110,00 |  |

| Prednostna os | 07 - Izgradnja infrastrukture in ukrepi za spodbujanje trajnostne mobilnosti |
| --- | --- |
| Prednostna naložba | 7i - Podpiranje multimodalnega enotnega evropskega prometnega območja z vlaganjem v TEN-T |

Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR, ESRR REACT-EU in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR) - 07 / 7i

| (1) | Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Kategorija regije | Ciljna vrednost (za leto 2023) – skupaj | Ciljna vrednost (za leto 2023) – moški | Ciljna vrednost (za leto 2023) – ženske | 2022 Skupaj | 2022 Moški | 2022 Ženske | Pripombe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO13a | Ceste: skupna dolžina novih cest, od tega: TEN-T | km |  | 13,00 |  |  | 13,03 |  |  |  |
| S | CO13a | Ceste: skupna dolžina novih cest, od tega: TEN-T | km |  | 13,00 |  |  | 13,03 |  |  |  |

(1) S = kumulativna vrednost ― učinki, ki naj jih dosežejo izbrane operacije [napovedi upravičencev], F = kumulativna vrednost ― učinki, ki so jih operacije dosegle [dejanski dosežek]

| (1) | Identifikator | Kazalnik | 2021 Skupaj | 2021 Moški | 2021 Ženske | 2020 Skupaj | 2020 Moški | 2020 Ženske | 2019 Skupaj | 2019 Moški | 2019 Ženske |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO13a | Ceste: skupna dolžina novih cest, od tega: TEN-T | 13,03 |  |  | 13,03 |  |  | 13,03 |  |  |
| S | CO13a | Ceste: skupna dolžina novih cest, od tega: TEN-T | 13,03 |  |  | 13,03 |  |  | 13,03 |  |  |

| (1) | Identifikator | Kazalnik | 2018 Skupaj | 2018 Moški | 2018 Ženske | 2017 Skupaj | 2017 Moški | 2017 Ženske | 2016 Skupaj | 2016 Moški | 2016 Ženske |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO13a | Ceste: skupna dolžina novih cest, od tega: TEN-T | 13,03 |  |  | 7,25 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO13a | Ceste: skupna dolžina novih cest, od tega: TEN-T | 13,03 |  |  | 13,03 |  |  | 13,03 |  |  |

| (1) | Identifikator | Kazalnik | 2015 Skupaj | 2015 Moški | 2015 Ženske | 2014 Skupaj | 2014 Moški | 2014 Ženske |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO13a | Ceste: skupna dolžina novih cest, od tega: TEN-T | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO13a | Ceste: skupna dolžina novih cest, od tega: TEN-T | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| Prednostna os | 07 - Izgradnja infrastrukture in ukrepi za spodbujanje trajnostne mobilnosti |
| --- | --- |
| Prednostna naložba | 7i - Podpiranje multimodalnega enotnega evropskega prometnega območja z vlaganjem v TEN-T |
| Posebni cilj | 1 - Odpravljena ozka grla v omrežju TEN-T in zagotovljeni standardi TEN-T na celotnem omrežju |

Tabela 1: Kazalniki rezultatov za ESRR, ESRR REACT-EU in Kohezijski sklad (glede na prednostno os in specifični cilj); uporablja se tudi za prednostno os tehnične pomoči

| Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Kategorija regije | Izhodiščna vrednost | Izhodiščno leto | Ciljna vrednost za leto 2023 | 2022 Skupaj | 2022 Opisna | Pripombe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.5 | Skupni čas potovanja | min |  | 14,00 | 2013 | 7,00 | 6,60 |  | V skladu z OP se o doseganju kazalnika poroča 3 leta po zaključeni investiciji. |

| Identifikator | Kazalnik | 2021 Skupaj | 2021 Opisna | 2020 Skupaj | 2020 Opisna | 2019 Skupaj | 2019 Opisna | 2018 Skupaj | 2018 Opisna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.5 | Skupni čas potovanja | 7,00 |  | 14,00 |  | 14,00 |  | 14,00 |  |

| Identifikator | Kazalnik | 2017 Skupaj | 2017 Opisna | 2016 Skupaj | 2016 Opisna | 2015 Skupaj | 2015 Opisna | 2014 Skupaj | 2014 Opisna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.5 | Skupni čas potovanja | 14,00 |  | 14,00 |  | 14,00 |  | 14,00 |  |

| Prednostna os | 07 - Izgradnja infrastrukture in ukrepi za spodbujanje trajnostne mobilnosti |
| --- | --- |
| Prednostna naložba | 7iii - Razvoj in obnova celostnih, visokokakovostnih in interoperabilnih železniških sistemov ter spodbujanje ukrepov za zmanjševanje hrupa |

Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR, ESRR REACT-EU in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR) - 07 / 7iii

| (1) | Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Kategorija regije | Ciljna vrednost (za leto 2023) – skupaj | Ciljna vrednost (za leto 2023) – moški | Ciljna vrednost (za leto 2023) – ženske | 2022 Skupaj | 2022 Moški | 2022 Ženske | Pripombe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO12a | Železniški: skupna dolžina obnovljenih ali posodobljenih železniških prog, od tega: TEN-T | km |  | 24,24 |  |  | 20,51 |  |  |  |
| S | CO12a | Železniški: skupna dolžina obnovljenih ali posodobljenih železniških prog, od tega: TEN-T | km |  | 24,24 |  |  | 24,24 |  |  |  |
| F | 7.3 | Število prenovljenih in nadgrajenih železniških postaj v skladu s TEN-T standardi interoperabilnosti | število železniških postaj |  | 4,00 |  |  | 4,00 |  |  |  |
| S | 7.3 | Število prenovljenih in nadgrajenih železniških postaj v skladu s TEN-T standardi interoperabilnosti | število železniških postaj |  | 4,00 |  |  | 4,00 |  |  |  |
| F | 7.8 | Skupna dolžina novozgrajenih viaduktov in predorov brez opreme | km |  | 4,90 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | 7.8 | Skupna dolžina novozgrajenih viaduktov in predorov brez opreme | km |  | 4,90 |  |  | 4,90 |  |  |  |

(1) S = kumulativna vrednost ― učinki, ki naj jih dosežejo izbrane operacije [napovedi upravičencev], F = kumulativna vrednost ― učinki, ki so jih operacije dosegle [dejanski dosežek]

| (1) | Identifikator | Kazalnik | 2021 Skupaj | 2021 Moški | 2021 Ženske | 2020 Skupaj | 2020 Moški | 2020 Ženske | 2019 Skupaj | 2019 Moški | 2019 Ženske |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO12a | Železniški: skupna dolžina obnovljenih ali posodobljenih železniških prog, od tega: TEN-T | 20,51 |  |  | 14,42 |  |  | 13,00 |  |  |
| S | CO12a | Železniški: skupna dolžina obnovljenih ali posodobljenih železniških prog, od tega: TEN-T | 24,24 |  |  | 24,24 |  |  | 18,15 |  |  |
| F | 7.3 | Število prenovljenih in nadgrajenih železniških postaj v skladu s TEN-T standardi interoperabilnosti | 4,00 |  |  | 4,00 |  |  | 3,00 |  |  |
| S | 7.3 | Število prenovljenih in nadgrajenih železniških postaj v skladu s TEN-T standardi interoperabilnosti | 4,00 |  |  | 4,00 |  |  | 4,00 |  |  |
| F | 7.8 | Skupna dolžina novozgrajenih viaduktov in predorov brez opreme | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 7.8 | Skupna dolžina novozgrajenih viaduktov in predorov brez opreme | 4,90 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| (1) | Identifikator | Kazalnik | 2018 Skupaj | 2018 Moški | 2018 Ženske | 2017 Skupaj | 2017 Moški | 2017 Ženske | 2016 Skupaj | 2016 Moški | 2016 Ženske |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO12a | Železniški: skupna dolžina obnovljenih ali posodobljenih železniških prog, od tega: TEN-T | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO12a | Železniški: skupna dolžina obnovljenih ali posodobljenih železniških prog, od tega: TEN-T | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 7.3 | Število prenovljenih in nadgrajenih železniških postaj v skladu s TEN-T standardi interoperabilnosti | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 7.3 | Število prenovljenih in nadgrajenih železniških postaj v skladu s TEN-T standardi interoperabilnosti | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 7.8 | Skupna dolžina novozgrajenih viaduktov in predorov brez opreme | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 7.8 | Skupna dolžina novozgrajenih viaduktov in predorov brez opreme | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| (1) | Identifikator | Kazalnik | 2015 Skupaj | 2015 Moški | 2015 Ženske | 2014 Skupaj | 2014 Moški | 2014 Ženske |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO12a | Železniški: skupna dolžina obnovljenih ali posodobljenih železniških prog, od tega: TEN-T | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO12a | Železniški: skupna dolžina obnovljenih ali posodobljenih železniških prog, od tega: TEN-T | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 7.3 | Število prenovljenih in nadgrajenih železniških postaj v skladu s TEN-T standardi interoperabilnosti | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 7.3 | Število prenovljenih in nadgrajenih železniških postaj v skladu s TEN-T standardi interoperabilnosti | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 7.8 | Skupna dolžina novozgrajenih viaduktov in predorov brez opreme | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 7.8 | Skupna dolžina novozgrajenih viaduktov in predorov brez opreme | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| Prednostna os | 07 - Izgradnja infrastrukture in ukrepi za spodbujanje trajnostne mobilnosti |
| --- | --- |
| Prednostna naložba | 7iii - Razvoj in obnova celostnih, visokokakovostnih in interoperabilnih železniških sistemov ter spodbujanje ukrepov za zmanjševanje hrupa |
| Posebni cilj | 1 - Odprava ozkih grl, povečanje kapacitete prog in skrajšanje potovalnega časa |

Tabela 1: Kazalniki rezultatov za ESRR, ESRR REACT-EU in Kohezijski sklad (glede na prednostno os in specifični cilj); uporablja se tudi za prednostno os tehnične pomoči

| Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Kategorija regije | Izhodiščna vrednost | Izhodiščno leto | Ciljna vrednost za leto 2023 | 2022 Skupaj | 2022 Opisna | Pripombe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Železniški blagovni prevoz | tkm v mio |  | 3.799,00 | 2013 | 4.559,00 | 4.937,00 |  | Za leto 2022 je zapisana dosežena vrednost iz l. 2021, saj še ni podatka za l. 2022.Vir : SURS Upad železniškega blagovnega prevoza v letu 2020 je posledica vpliva epidemije covida-19 |
| 7.2 | Železniški potniški prevoz | število potnikov v mio |  | 14,60 | 2015 | 16,74 | 11,86 |  | Za leto 2022 je zapisana dosežena vrednost iz l. 2021, saj še ni podatka za l. 2022.Vir : SURS Razlog za drastično zmanjšanje prepeljanih potnikov v železniškem prometu je predvsem vpliv epidemije covid-19 in s tem povezani ukrepi za zajezitev virusa. V letu 2020 je bil javni potniški promet za določeno obdobje v celoti ustavljen, določeno obdobje pa je obratoval le v omejenem obsegu.Skladno z zadnjimi razpoložljivimi podatki (2021) je razviden ponovna rast, ki pa še ne dosega predkorovskega števila potnikov, saj so bile tudi v letu 2021 prisotne omejitve v potniškem prometu. |

| Identifikator | Kazalnik | 2021 Skupaj | 2021 Opisna | 2020 Skupaj | 2020 Opisna | 2019 Skupaj | 2019 Opisna | 2018 Skupaj | 2018 Opisna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Železniški blagovni prevoz | 4.725,90 |  | 5.291,50 |  | 5.291,50 |  | 5.128,00 |  |
| 7.2 | Železniški potniški prevoz | 8,15 |  | 13,91 |  | 13,55 |  | 13,42 |  |

| Identifikator | Kazalnik | 2017 Skupaj | 2017 Opisna | 2016 Skupaj | 2016 Opisna | 2015 Skupaj | 2015 Opisna | 2014 Skupaj | 2014 Opisna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Železniški blagovni prevoz | 4.360,00 |  | 4.360,00 |  | 4.175,00 |  | 4.110,00 |  |
| 7.2 | Železniški potniški prevoz | 14,00 |  | 14,00 |  | 14,56 |  | 14,83 |  |

| Prednostna os | 08 - Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile |
| --- | --- |
| Prednostna naložba | 8i - Dostop do delovnih mest za iskalce zaposlitve in neaktivne osebe, vključno z dolgotrajno brezposelnimi in osebami, ki so oddaljene od trga dela, tudi z lokalnimi pobudami za zaposlovanje in spodbujanjem mobilnosti delavcev |

Preglednica 2A : Skupni kazalniki rezultatov za ESS in ESS REACT-EU (glede na prednostno os, prednostno naložbo in kategorijo regije). Podatki o vseh skupnih kazalnikih rezultatov ESS (s ciljnimi vrednostmi in brez njih) se sporočijo razčlenjeni po spolu. Za prednostno os tehnične pomoči se sporočijo samo skupni kazalniki, za katere je bila določena ciljna vrednost - 08 / 8i

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | Skupni kazalnik učinka, uporabljen kot osnova za določanje ciljev | Merska enota za izhodiščno in ciljno vrednost | Ciljna vrednost (za leto 2023) |  |  | Kumulativna vrednost |  |  | Stopnja uresničevanja |  |  | 2022 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Moški | Ženske |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 6,00 | 1,00 | 5,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 14,00 | 3,00 | 11,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 49,00 | 12,00 | 37,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 16,00 | 7,00 | 9,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 7.390,00 | 3.262,00 | 4.128,00 |  |  |  | 325,00 | 511,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 6.542,00 | 3.103,00 | 3.439,00 |  |  |  | 657,00 | 686,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 9.275,00 | 4.142,00 | 5.133,00 |  |  |  | 102,00 | 144,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 7.864,00 | 3.949,00 | 3.915,00 |  |  |  | 69,00 | 107,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 896,00 | 354,00 | 542,00 |  |  |  | 18,00 | 8,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 511,00 | 235,00 | 276,00 |  |  |  | 3,00 | 5,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2021 |  | 2020 |  | 2019 |  | 2018 |  | 2017 |  | 2016 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Moški | Ženske | Moški | Ženske | Moški | Ženske | Moški | Ženske | Moški | Ženske | Moški | Ženske |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 4,00 | 1,00 | 3,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 1,00 | 6,00 | 15,00 | 5,00 | 15,00 | 1,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 700,00 | 923,00 | 434,00 | 458,00 | 815,00 | 1.070,00 | 523,00 | 635,00 | 465,00 | 531,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 484,00 | 747,00 | 471,00 | 650,00 | 436,00 | 545,00 | 459,00 | 442,00 | 596,00 | 369,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 879,00 | 1.034,00 | 666,00 | 721,00 | 688,00 | 807,00 | 645,00 | 847,00 | 690,00 | 883,00 | 472,00 | 697,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 723,00 | 773,00 | 702,00 | 652,00 | 649,00 | 595,00 | 681,00 | 627,00 | 616,00 | 625,00 | 509,00 | 536,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 16,00 | 14,00 | 5,00 | 15,00 | 80,00 | 126,00 | 80,00 | 136,00 | 75,00 | 113,00 | 80,00 | 130,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 2,00 | 1,00 | 3,00 | 7,00 | 49,00 | 62,00 | 65,00 | 64,00 | 77,00 | 70,00 | 36,00 | 67,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2015 |  | 2014 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Moški | Ženske | Moški | Ženske |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Prednostna os | 08 - Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile |
| --- | --- |
| Prednostna naložba | 8i - Dostop do delovnih mest za iskalce zaposlitve in neaktivne osebe, vključno z dolgotrajno brezposelnimi in osebami, ki so oddaljene od trga dela, tudi z lokalnimi pobudami za zaposlovanje in spodbujanjem mobilnosti delavcev |

Preglednica 2C : Kazalniki rezultatov za posamezni program za ESS, ESS REACT-EU, pobudo za zaposlovanje mladih in za pobudo za zaposlovanje mladih REACT-EU

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | Merska enota za kazalnik | Kazalnik učinka, uporabljen kot osnova za določanje ciljev | Merska enota za izhodiščno in ciljno vrednost | Ciljna vrednost (za leto 2023) |  |  | Stopnja uresničevanja |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna |
|  |  |  |  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  |
| 8.1 | Delež oseb zaposlenih ob izhodu (spodbude za zaposlitev) | Manj razvite | Razmerje (%) | 8.8 Število udeležencev (v spodbude za zaposlitev) | Razmerje | 55,00% |  |  | 60,55 |  |  | 33,30% | % | % | 57,61% | % | % |  |
| 8.1 | Delež oseb zaposlenih ob izhodu (spodbude za zaposlitev) | Bolj razvite | Razmerje (%) | 8.8 Število udeležencev (v spodbude za zaposlitev) | Razmerje | 50,00% |  |  | 66,38 |  |  | 33,19% | % | % | 65,20% | % | % |  |
| 8.2 | Delež oseb starešjih od 50 let, nižje izobraženih in dolgotrajno brezposelnih zaposlenih ob izhodu (spodbude za zaposlitev) | Manj razvite | Razmerje (%) | 8.9 Število udeležencev starejših od 50 let ali nižje izobraženih ali dolgotrajno brezposelnih (v spodbude za zaposlitev) | Razmerje | 55,00% |  |  | 57,13 |  |  | 31,42% | % | % | 53,46% | % | % |  |
| 8.2 | Delež oseb starešjih od 50 let, nižje izobraženih in dolgotrajno brezposelnih zaposlenih ob izhodu (spodbude za zaposlitev) | Bolj razvite | Razmerje (%) | 8.9 Število udeležencev starejših od 50 let ali nižje izobraženih ali dolgotrajno brezposelnih (v spodbude za zaposlitev) | Razmerje | 50,00% |  |  | 62,48 |  |  | 31,24% | % | % | 60,24% | % | % |  |
| 8.3 | Delež oseb zaposlenih ob izhodu (usposabljanje in izobraževanje) | Manj razvite | Razmerje (%) | 8.10 Število udeležencev (v izobraževanju ali usposabljanju) | Razmerje | 25,00% |  |  | 90,92 |  |  | 22,73% | % | % | 34,76% | % | % |  |
| 8.3 | Delež oseb zaposlenih ob izhodu (usposabljanje in izobraževanje) | Bolj razvite | Razmerje (%) | 8.10 Število udeležencev (v izobraževanju ali usposabljanju) | Razmerje | 20,00% |  |  | 89,20 |  |  | 17,84% | % | % | 28,01% | % | % |  |
| 8.4 | Delež oseb starejših od 50 let, nižje izobraženih in dolgotrajno brezposelnih zaposlenih ob izhodu (usposabljanje in izobraževanje) | Manj razvite | Razmerje (%) | 8.11 Število udeležencev starejših od 50 let ali nižje izobraženih ali dolgotrajno brezposelnih (v izobraževanju ali usposabljanju) | Razmerje | 25,00% |  |  | 71,92 |  |  | 17,98% | % | % | 18,90% | % | % |  |
| 8.4 | Delež oseb starejših od 50 let, nižje izobraženih in dolgotrajno brezposelnih zaposlenih ob izhodu (usposabljanje in izobraževanje) | Bolj razvite | Razmerje (%) | 8.11 Število udeležencev starejših od 50 let ali nižje izobraženih ali dolgotrajno brezposelnih (v izobraževanju ali usposabljanju) | Razmerje | 20,00% |  |  | 78,90 |  |  | 15,78% | % | % | 16,47% | % | % |  |
| 8.5 | Delež razvitih pripomočkov VKO v uporabi | Bolj razvite | Razmerje (%) | 8.12 število pripomočkov VKO | Razmerje | 100,00% |  |  | 67,77 |  |  | 67,77% | % | % | 100,00% | % | % |  |
| 8.6 | Povprečno število posvetovanj na svetovalca | Bolj razvite | Število (število) |  | Število | 2.052,00 |  |  | 6,91 |  |  | 14.177,00 |  |  | 2.023,00 |  |  |  |
| 8.7 | Uporabljeni moduli usposabljanja za informiranje in svetovanje v okviru EURES storitev | Bolj razvite | Razmerje (%) | 8.14 Razviti moduli usposabljanja za informiranje in svetovanje v okviru EURES storitev | Razmerje | 100,00% |  |  | 90,14 |  |  | 90,14% | % | % | 100,00% | % | % |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2021 |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  |
| 8.1 | Delež oseb zaposlenih ob izhodu (spodbude za zaposlitev) | Manj razvite | 33,30% | % | % | 48,48% | % | % |  | 30,47% | % | % | 46,10% | % | % |  |
| 8.1 | Delež oseb zaposlenih ob izhodu (spodbude za zaposlitev) | Bolj razvite | 33,19% | % | % | 50,40% | % | % |  | 29,98% | % | % | 45,60% | % | % |  |
| 8.2 | Delež oseb starešjih od 50 let, nižje izobraženih in dolgotrajno brezposelnih zaposlenih ob izhodu (spodbude za zaposlitev) | Manj razvite | 31,42% | % | % | 46,36% | % | % |  | 29,09% | % | % | 44,70% | % | % |  |
| 8.2 | Delež oseb starešjih od 50 let, nižje izobraženih in dolgotrajno brezposelnih zaposlenih ob izhodu (spodbude za zaposlitev) | Bolj razvite | 31,24% | % | % | 48,50% | % | % |  | 28,55% | % | % | 44,30% | % | % |  |
| 8.3 | Delež oseb zaposlenih ob izhodu (usposabljanje in izobraževanje) | Manj razvite | 20,04% | % | % | 21,46% | % | % |  | 19,69% | % | % | 24,20% | % | % |  |
| 8.3 | Delež oseb zaposlenih ob izhodu (usposabljanje in izobraževanje) | Bolj razvite | 15,57% | % | % | 16,42% | % | % |  | 15,35% | % | % | 14,00% | % | % |  |
| 8.4 | Delež oseb starejših od 50 let, nižje izobraženih in dolgotrajno brezposelnih zaposlenih ob izhodu (usposabljanje in izobraževanje) | Manj razvite | 17,86% | % | % | 16,68% | % | % |  | 18,11% | % | % | 18,00% | % | % |  |
| 8.4 | Delež oseb starejših od 50 let, nižje izobraženih in dolgotrajno brezposelnih zaposlenih ob izhodu (usposabljanje in izobraževanje) | Bolj razvite | 15,69% | % | % | 15,39% | % | % |  | 15,75% | % | % | 13,70% | % | % |  |
| 8.5 | Delež razvitih pripomočkov VKO v uporabi | Bolj razvite | 62,82% | % | % | 100,00% | % | % |  | 46,29% | % | % | 75,00% | % | % |  |
| 8.6 | Povprečno število posvetovanj na svetovalca | Bolj razvite | 12.154,00 |  |  | 2.051,00 |  |  |  | 10.103,00 |  |  | 2.014,00 |  |  |  |
| 8.7 | Uporabljeni moduli usposabljanja za informiranje in svetovanje v okviru EURES storitev | Bolj razvite | 90,14% | % | % | 100,00% | % | % |  | 85,65% | % | % | 157,00% | % | % |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2019 |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  |
| 8.1 | Delež oseb zaposlenih ob izhodu (spodbude za zaposlitev) | Manj razvite | 26,50% | % | % | 42,70% | % | % |  | 20,46% | % | % | 37,70% | % | % |  |
| 8.1 | Delež oseb zaposlenih ob izhodu (spodbude za zaposlitev) | Bolj razvite | 26,01% | % | % | 41,40% | % | % |  | 20,28% | % | % | 35,40% | % | % |  |
| 8.2 | Delež oseb starešjih od 50 let, nižje izobraženih in dolgotrajno brezposelnih zaposlenih ob izhodu (spodbude za zaposlitev) | Manj razvite | 25,79% | % | % | 40,20% | % | % |  | 20,51% | % | % | 38,00% | % | % |  |
| 8.2 | Delež oseb starešjih od 50 let, nižje izobraženih in dolgotrajno brezposelnih zaposlenih ob izhodu (spodbude za zaposlitev) | Bolj razvite | 25,22% | % | % | 38,70% | % | % |  | 20,29% | % | % | 35,60% | % | % |  |
| 8.3 | Delež oseb zaposlenih ob izhodu (usposabljanje in izobraževanje) | Manj razvite | 18,10% | % | % | 16,30% | % | % |  | 18,81% | % | % | 18,70% | % | % |  |
| 8.3 | Delež oseb zaposlenih ob izhodu (usposabljanje in izobraževanje) | Bolj razvite | 15,83% | % | % | 15,90% | % | % |  | 15,80% | % | % | 15,30% | % | % |  |
| 8.4 | Delež oseb starejših od 50 let, nižje izobraženih in dolgotrajno brezposelnih zaposlenih ob izhodu (usposabljanje in izobraževanje) | Manj razvite | 18,12% | % | % | 16,20% | % | % |  | 18,98% | % | % | 18,90% | % | % |  |
| 8.4 | Delež oseb starejših od 50 let, nižje izobraženih in dolgotrajno brezposelnih zaposlenih ob izhodu (usposabljanje in izobraževanje) | Bolj razvite | 15,86% | % | % | 15,40% | % | % |  | 16,07% | % | % | 15,50% | % | % |  |
| 8.5 | Delež razvitih pripomočkov VKO v uporabi | Bolj razvite | 38,09% | % | % | 58,30% | % | % |  | 34,72% | % | % | 50,00% | % | % |  |
| 8.6 | Povprečno število posvetovanj na svetovalca | Bolj razvite | 8.089,00 |  |  | 1.827,00 |  |  |  | 6.262,00 |  |  | 1.950,00 |  |  |  |
| 8.7 | Uporabljeni moduli usposabljanja za informiranje in svetovanje v okviru EURES storitev | Bolj razvite | 26,20% | % | % | 71,40% | % | % |  | 17,16% | % | % | 28,60% | % | % |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2017 |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  |
| 8.1 | Delež oseb zaposlenih ob izhodu (spodbude za zaposlitev) | Manj razvite | 10,57% | % | % | 19,60% | % | % |  | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 8.1 | Delež oseb zaposlenih ob izhodu (spodbude za zaposlitev) | Bolj razvite | 11,60% | % | % | 21,50% | % | % |  | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 8.2 | Delež oseb starešjih od 50 let, nižje izobraženih in dolgotrajno brezposelnih zaposlenih ob izhodu (spodbude za zaposlitev) | Manj razvite | 10,54% | % | % | 19,60% | % | % |  | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 8.2 | Delež oseb starešjih od 50 let, nižje izobraženih in dolgotrajno brezposelnih zaposlenih ob izhodu (spodbude za zaposlitev) | Bolj razvite | 11,56% | % | % | 21,50% | % | % |  | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 8.3 | Delež oseb zaposlenih ob izhodu (usposabljanje in izobraževanje) | Manj razvite | 18,89% | % | % | 18,50% | % | % |  | 19,50% | % | % | 19,50% | % | % |  |
| 8.3 | Delež oseb zaposlenih ob izhodu (usposabljanje in izobraževanje) | Bolj razvite | 16,18% | % | % | 16,80% | % | % |  | 15,20% | % | % | 15,20% | % | % |  |
| 8.4 | Delež oseb starejših od 50 let, nižje izobraženih in dolgotrajno brezposelnih zaposlenih ob izhodu (usposabljanje in izobraževanje) | Manj razvite | 19,04% | % | % | 18,60% | % | % |  | 19,60% | % | % | 19,60% | % | % |  |
| 8.4 | Delež oseb starejših od 50 let, nižje izobraženih in dolgotrajno brezposelnih zaposlenih ob izhodu (usposabljanje in izobraževanje) | Bolj razvite | 16,45% | % | % | 17,05% | % | % |  | 15,70% | % | % | 15,70% | % | % |  |
| 8.5 | Delež razvitih pripomočkov VKO v uporabi | Bolj razvite | 27,08% | % | % | 33,30% | % | % |  | 25,00% | % | % | 25,00% | % | % |  |
| 8.6 | Povprečno število posvetovanj na svetovalca | Bolj razvite | 4.312,00 |  |  | 2.072,00 |  |  |  | 2.240,00 |  |  | 2.240,00 |  |  |  |
| 8.7 | Uporabljeni moduli usposabljanja za informiranje in svetovanje v okviru EURES storitev | Bolj razvite | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2015 |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  |
| 8.1 | Delež oseb zaposlenih ob izhodu (spodbude za zaposlitev) | Manj razvite | % | % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  | % | % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |
| 8.1 | Delež oseb zaposlenih ob izhodu (spodbude za zaposlitev) | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  | % | % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |
| 8.2 | Delež oseb starešjih od 50 let, nižje izobraženih in dolgotrajno brezposelnih zaposlenih ob izhodu (spodbude za zaposlitev) | Manj razvite | % | % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  | % | % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |
| 8.2 | Delež oseb starešjih od 50 let, nižje izobraženih in dolgotrajno brezposelnih zaposlenih ob izhodu (spodbude za zaposlitev) | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  | % | % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |
| 8.3 | Delež oseb zaposlenih ob izhodu (usposabljanje in izobraževanje) | Manj razvite | % | % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  | % | % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |
| 8.3 | Delež oseb zaposlenih ob izhodu (usposabljanje in izobraževanje) | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  | % | % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |
| 8.4 | Delež oseb starejših od 50 let, nižje izobraženih in dolgotrajno brezposelnih zaposlenih ob izhodu (usposabljanje in izobraževanje) | Manj razvite | % | % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  | % | % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |
| 8.4 | Delež oseb starejših od 50 let, nižje izobraženih in dolgotrajno brezposelnih zaposlenih ob izhodu (usposabljanje in izobraževanje) | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  | % | % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |
| 8.5 | Delež razvitih pripomočkov VKO v uporabi | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 8.6 | Povprečno število posvetovanj na svetovalca | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 8.7 | Uporabljeni moduli usposabljanja za informiranje in svetovanje v okviru EURES storitev | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |

| Prednostna os | 08 - Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile |
| --- | --- |
| Prednostna naložba | 8i - Dostop do delovnih mest za iskalce zaposlitve in neaktivne osebe, vključno z dolgotrajno brezposelnimi in osebami, ki so oddaljene od trga dela, tudi z lokalnimi pobudami za zaposlovanje in spodbujanjem mobilnosti delavcev |

Preglednica 4A : Skupni kazalniki učinka za ESS, ESS REACT-EU, pobudo za zaposlovanje mladih in za pobudo za zaposlovanje mladih REACT-EU - 08 / 8i

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | Ciljna vrednost (za leto 2023) |  |  | Kumulativna vrednost |  |  | Stopnja uresničevanja |  |  | 2022 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Manj razvite |  |  |  | 21.939,00 | 9.350,00 | 12.589,00 |  |  |  | 2.227,00 | 962,00 | 1.265,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Manj razvite |  |  |  | 14.204,00 | 5.670,00 | 8.534,00 |  |  |  | 1.266,00 | 519,00 | 747,00 |
| CO03 | neaktivni | Manj razvite |  |  |  | 21,00 | 5,00 | 16,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite |  |  |  | 7,00 | 3,00 | 4,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Manj razvite |  |  |  | 2.940,00 | 1.390,00 | 1.550,00 |  |  |  | 94,00 | 18,00 | 76,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Manj razvite |  |  |  | 119,00 | 76,00 | 43,00 |  |  |  | 9,00 | 2,00 | 7,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Manj razvite |  |  |  | 6.008,00 | 3.126,00 | 2.882,00 |  |  |  | 690,00 | 345,00 | 345,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite |  |  |  | 5.624,00 | 2.938,00 | 2.686,00 |  |  |  | 685,00 | 345,00 | 340,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Manj razvite |  |  |  | 5.951,00 | 2.707,00 | 3.244,00 |  |  |  | 595,00 | 286,00 | 309,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Manj razvite |  |  |  | 13.027,00 | 5.993,00 | 7.034,00 |  |  |  | 1.207,00 | 526,00 | 681,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Manj razvite |  |  |  | 5.916,00 | 2.045,00 | 3.871,00 |  |  |  | 519,00 | 168,00 | 351,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Manj razvite |  |  |  | 105,00 | 47,00 | 58,00 |  |  |  | 3,00 | 1,00 | 2,00 |
| CO16 | invalidi | Manj razvite |  |  |  | 2.458,00 | 1.322,00 | 1.136,00 |  |  |  | 269,00 | 142,00 | 127,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Manj razvite |  |  |  | 20,00 | 4,00 | 16,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Manj razvite |  |  |  | 2,00 | 0,00 | 2,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Manj razvite |  |  |  | 13.047,00 | 5.636,00 | 7.411,00 |  |  |  | 1.289,00 | 544,00 | 745,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Manj razvite |  |  |  | 77,00 |  |  |  |  |  | 7,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Manj razvite |  |  |  | 2,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Manj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Manj razvite |  |  |  | 13.801,00 |  |  |  |  |  | 1.232,00 |  |  |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Bolj razvite |  |  |  | 17.631,00 | 8.650,00 | 8.981,00 |  |  |  | 803,00 | 318,00 | 485,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Bolj razvite |  |  |  | 11.252,00 | 5.424,00 | 5.828,00 |  |  |  | 474,00 | 187,00 | 287,00 |
| CO03 | neaktivni | Bolj razvite |  |  |  | 49,00 | 18,00 | 31,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite |  |  |  | 18,00 | 11,00 | 7,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Bolj razvite |  |  |  | 1.577,00 | 740,00 | 837,00 |  |  |  | 707,00 | 397,00 | 310,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Bolj razvite |  |  |  | 67,00 | 34,00 | 33,00 |  |  |  | 19,00 | 10,00 | 9,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Bolj razvite |  |  |  | 5.127,00 | 3.035,00 | 2.092,00 |  |  |  | 232,00 | 152,00 | 80,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite |  |  |  | 4.943,00 | 2.932,00 | 2.011,00 |  |  |  | 137,00 | 84,00 | 53,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Bolj razvite |  |  |  | 4.689,00 | 2.480,00 | 2.209,00 |  |  |  | 299,00 | 129,00 | 170,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Bolj razvite |  |  |  | 9.106,00 | 4.833,00 | 4.273,00 |  |  |  | 587,00 | 323,00 | 264,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Bolj razvite |  |  |  | 5.457,00 | 2.093,00 | 3.364,00 |  |  |  | 624,00 | 263,00 | 361,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Bolj razvite |  |  |  | 22,00 | 8,00 | 14,00 |  |  |  | 12,00 | 6,00 | 6,00 |
| CO16 | invalidi | Bolj razvite |  |  |  | 1.289,00 | 709,00 | 580,00 |  |  |  | 66,00 | 29,00 | 37,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Bolj razvite |  |  |  | 4,00 | 1,00 | 3,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Bolj razvite |  |  |  | 3.743,00 | 1.818,00 | 1.925,00 |  |  |  | 159,00 | 67,00 | 92,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Bolj razvite |  |  |  | 76,00 |  |  |  |  |  | 7,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Bolj razvite |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Bolj razvite |  |  |  | 10.374,00 |  |  |  |  |  | 122,00 |  |  |
|  | Skupni seštevek udeležencev |  |  |  |  | 44.157,00 |  |  |  |  |  | 3.831,00 |  |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2021 |  |  | 2020 |  |  | 2019 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Manj razvite | 3.870,00 | 1.709,00 | 2.161,00 | 2.292,00 | 1.048,00 | 1.244,00 | 4.051,00 | 1.701,00 | 2.350,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Manj razvite | 2.091,00 | 856,00 | 1.235,00 | 1.007,00 | 408,00 | 599,00 | 2.411,00 | 952,00 | 1.459,00 |
| CO03 | neaktivni | Manj razvite | 4,00 | 2,00 | 2,00 | 4,00 | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Manj razvite | 976,00 | 430,00 | 546,00 | 872,00 | 426,00 | 446,00 | 720,00 | 332,00 | 388,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Manj razvite | 39,00 | 31,00 | 8,00 | 21,00 | 18,00 | 3,00 | 41,00 | 18,00 | 23,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Manj razvite | 999,00 | 546,00 | 453,00 | 866,00 | 435,00 | 431,00 | 1.108,00 | 565,00 | 543,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite | 915,00 | 512,00 | 403,00 | 647,00 | 323,00 | 324,00 | 1.043,00 | 531,00 | 512,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Manj razvite | 1.045,00 | 492,00 | 553,00 | 591,00 | 296,00 | 295,00 | 1.383,00 | 574,00 | 809,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Manj razvite | 2.519,00 | 1.194,00 | 1.325,00 | 1.698,00 | 842,00 | 856,00 | 2.404,00 | 1.149,00 | 1.255,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Manj razvite | 1.286,00 | 455,00 | 831,00 | 873,00 | 338,00 | 535,00 | 987,00 | 310,00 | 677,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Manj razvite | 46,00 | 18,00 | 28,00 | 33,00 | 15,00 | 18,00 | 19,00 | 11,00 | 8,00 |
| CO16 | invalidi | Manj razvite | 441,00 | 257,00 | 184,00 | 280,00 | 123,00 | 157,00 | 529,00 | 285,00 | 244,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Manj razvite | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 13,00 | 0,00 | 13,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Manj razvite | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Manj razvite | 2.709,00 | 1.234,00 | 1.475,00 | 1.530,00 | 738,00 | 792,00 | 2.202,00 | 954,00 | 1.248,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Manj razvite | 15,00 |  |  | 55,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Manj razvite | 1,00 |  |  | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Manj razvite | 2.193,00 |  |  | 2.877,00 |  |  | 1.905,00 |  |  |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Bolj razvite | 2.866,00 | 1.314,00 | 1.552,00 | 3.045,00 | 1.490,00 | 1.555,00 | 2.992,00 | 1.511,00 | 1.481,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Bolj razvite | 1.452,00 | 669,00 | 783,00 | 1.419,00 | 671,00 | 748,00 | 1.855,00 | 925,00 | 930,00 |
| CO03 | neaktivni | Bolj razvite | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 11,00 | 4,00 | 7,00 | 11,00 | 4,00 | 7,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 4,00 | 3,00 | 1,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Bolj razvite | 391,00 | 176,00 | 215,00 | 265,00 | 101,00 | 164,00 | 208,00 | 66,00 | 142,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Bolj razvite | 15,00 | 12,00 | 3,00 | 17,00 | 5,00 | 12,00 | 11,00 | 6,00 | 5,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Bolj razvite | 617,00 | 336,00 | 281,00 | 899,00 | 514,00 | 385,00 | 1.017,00 | 595,00 | 422,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite | 581,00 | 325,00 | 256,00 | 878,00 | 506,00 | 372,00 | 985,00 | 579,00 | 406,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Bolj razvite | 755,00 | 385,00 | 370,00 | 824,00 | 463,00 | 361,00 | 791,00 | 453,00 | 338,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Bolj razvite | 1.474,00 | 750,00 | 724,00 | 1.534,00 | 796,00 | 738,00 | 1.524,00 | 787,00 | 737,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Bolj razvite | 1.030,00 | 356,00 | 674,00 | 963,00 | 336,00 | 627,00 | 896,00 | 341,00 | 555,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Bolj razvite | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 3,00 | 1,00 | 2,00 |
| CO16 | invalidi | Bolj razvite | 124,00 | 63,00 | 61,00 | 213,00 | 108,00 | 105,00 | 252,00 | 141,00 | 111,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Bolj razvite | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Bolj razvite | 604,00 | 261,00 | 343,00 | 686,00 | 332,00 | 354,00 | 633,00 | 321,00 | 312,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Bolj razvite | 15,00 |  |  | 54,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Bolj razvite | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Bolj razvite | 1.580,00 |  |  | 2.047,00 |  |  | 1.654,00 |  |  |
|  | Skupni seštevek udeležencev |  | 8.109,00 |  |  | 6.489,00 |  |  | 7.985,00 |  |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2018 |  |  | 2017 |  |  | 2016 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Manj razvite | 3.508,00 | 1.482,00 | 2.026,00 | 3.479,00 | 1.500,00 | 1.979,00 | 2.512,00 | 948,00 | 1.564,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Manj razvite | 2.485,00 | 1.022,00 | 1.463,00 | 2.777,00 | 1.151,00 | 1.626,00 | 2.167,00 | 762,00 | 1.405,00 |
| CO03 | neaktivni | Manj razvite | 6,00 | 1,00 | 5,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Manj razvite | 223,00 | 139,00 | 84,00 | 55,00 | 45,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Manj razvite | 6,00 | 4,00 | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Manj razvite | 898,00 | 478,00 | 420,00 | 905,00 | 484,00 | 421,00 | 542,00 | 273,00 | 269,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite | 889,00 | 472,00 | 417,00 | 903,00 | 482,00 | 421,00 | 542,00 | 273,00 | 269,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Manj razvite | 983,00 | 436,00 | 547,00 | 841,00 | 397,00 | 444,00 | 513,00 | 226,00 | 287,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Manj razvite | 1.880,00 | 855,00 | 1.025,00 | 1.860,00 | 848,00 | 1.012,00 | 1.459,00 | 579,00 | 880,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Manj razvite | 874,00 | 331,00 | 543,00 | 837,00 | 300,00 | 537,00 | 540,00 | 143,00 | 397,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Manj razvite | 4,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi | Manj razvite | 396,00 | 221,00 | 175,00 | 327,00 | 192,00 | 135,00 | 216,00 | 102,00 | 114,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Manj razvite | 4,00 | 3,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Manj razvite | 1.942,00 | 838,00 | 1.104,00 | 1.949,00 | 813,00 | 1.136,00 | 1.426,00 | 515,00 | 911,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Manj razvite | 1.855,00 |  |  | 1.917,00 |  |  | 1.822,00 |  |  |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Bolj razvite | 3.093,00 | 1.594,00 | 1.499,00 | 2.756,00 | 1.440,00 | 1.316,00 | 2.076,00 | 983,00 | 1.093,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Bolj razvite | 2.116,00 | 1.037,00 | 1.079,00 | 2.128,00 | 1.096,00 | 1.032,00 | 1.808,00 | 839,00 | 969,00 |
| CO03 | neaktivni | Bolj razvite | 14,00 | 6,00 | 8,00 | 11,00 | 3,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite | 6,00 | 4,00 | 2,00 | 4,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Bolj razvite | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Bolj razvite | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Bolj razvite | 981,00 | 605,00 | 376,00 | 811,00 | 500,00 | 311,00 | 570,00 | 333,00 | 237,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite | 981,00 | 605,00 | 376,00 | 811,00 | 500,00 | 311,00 | 570,00 | 333,00 | 237,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Bolj razvite | 882,00 | 459,00 | 423,00 | 712,00 | 366,00 | 346,00 | 426,00 | 225,00 | 201,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Bolj razvite | 1.468,00 | 817,00 | 651,00 | 1.400,00 | 799,00 | 601,00 | 1.119,00 | 561,00 | 558,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Bolj razvite | 757,00 | 322,00 | 435,00 | 656,00 | 278,00 | 378,00 | 531,00 | 197,00 | 334,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Bolj razvite | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi | Bolj razvite | 250,00 | 153,00 | 97,00 | 214,00 | 130,00 | 84,00 | 170,00 | 85,00 | 85,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Bolj razvite | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Bolj razvite | 627,00 | 338,00 | 289,00 | 551,00 | 299,00 | 252,00 | 483,00 | 200,00 | 283,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Bolj razvite | 1.779,00 |  |  | 1.584,00 |  |  | 1.608,00 |  |  |
|  | Skupni seštevek udeležencev |  | 6.848,00 |  |  | 6.307,00 |  |  | 4.588,00 |  |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2015 |  |  | 2014 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Skupni seštevek udeležencev |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| Prednostna os | 08 - Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile |
| --- | --- |
| Prednostna naložba | 8i - Dostop do delovnih mest za iskalce zaposlitve in neaktivne osebe, vključno z dolgotrajno brezposelnimi in osebami, ki so oddaljene od trga dela, tudi z lokalnimi pobudami za zaposlovanje in spodbujanjem mobilnosti delavcev |

Tabela 4B: Kazalniki učinka za posamezni program za ESS, ESS REACT-EU, pobudo za zaposlovanje mladih in za pobudo za zaposlovanje mladih REACT-EU - 08

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | Merska enota | Ciljna vrednost (za leto 2023) |  |  | Kumulativna vrednost |  |  | Stopnja uresničevanja |  |  | 2022 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| 8.10 | Število udeležencev (v izobraževanju ali usposabljanju) | Manj razvite | število | 12.000,00 |  |  | 11.632,00 |  |  | 0,97 |  |  | 1.262,00 |  |  |
| 8.10 | Število udeležencev (v izobraževanju ali usposabljanju) | Bolj razvite | število | 8.000,00 |  |  | 8.821,00 |  |  | 1,10 |  |  | 1.615,00 |  |  |
| 8.11 | Število udeležencev starejših od 50 let ali nižje izobraženih ali dolgotrajno brezposelnih (v izobraževanju ali usposabljanju) | Manj razvite | število | 9.600,00 |  |  | 8.484,00 |  |  | 0,88 |  |  | 934,00 |  |  |
| 8.11 | Število udeležencev starejših od 50 let ali nižje izobraženih ali dolgotrajno brezposelnih (v izobraževanju ali usposabljanju) | Bolj razvite | število | 6.400,00 |  |  | 6.984,00 |  |  | 1,09 |  |  | 699,00 |  |  |
| 8.12 | število pripomočkov VKO | Bolj razvite | število | 12,00 |  |  | 15,00 |  |  | 1,25 |  |  | 2,00 |  |  |
| 8.13 | število zaposlenih svetovalcev | Bolj razvite | število | 65,00 |  |  | 65,00 |  |  | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 8.14 | Razviti moduli usposabljanja za informiranje in svetovanje v okviru EURES storitev | Bolj razvite | število | 7,00 |  |  | 16,00 |  |  | 2,29 |  |  | 0,00 |  |  |
| 8.8 | Število udeležencev (v spodbude za zaposlitev) | Manj razvite | število | 14.042,00 |  |  | 12.532,00 |  |  | 0,89 |  |  | 1.141,00 |  |  |
| 8.8 | Število udeležencev (v spodbude za zaposlitev) | Bolj razvite | število | 10.000,00 |  |  | 9.920,00 |  |  | 0,99 |  |  | 0,00 |  |  |
| 8.9 | Število udeležencev starejših od 50 let ali nižje izobraženih ali dolgotrajno brezposelnih (v spodbude za zaposlitev) | Manj razvite | število | 11.234,00 |  |  | 11.521,00 |  |  | 1,03 |  |  | 1.012,00 |  |  |
| 8.9 | Število udeležencev starejših od 50 let ali nižje izobraženih ali dolgotrajno brezposelnih (v spodbude za zaposlitev) | Bolj razvite | število | 8.000,00 |  |  | 9.235,00 |  |  | 1,15 |  |  | 0,00 |  |  |
| CV31 | Udeleženci, ki so prejeli podporo za boj proti COVID-19 ali za njegovo preprečevanje | Manj razvite | Osebe | 15.402,00 |  |  | 21.252,00 |  |  | 1,38 |  |  | 0,00 |  |  |
| CV31 | Udeleženci, ki so prejeli podporo za boj proti COVID-19 ali za njegovo preprečevanje | Bolj razvite | Osebe | 21.270,00 |  |  | 31.233,00 |  |  | 1,47 |  |  | 0,00 |  |  |
| CVST | Udeleženci, ki so prejeli podporo za skrajšani delovni čas | Manj razvite | Osebe | 15.402,00 |  |  | 21.252,00 |  |  | 1,38 |  |  | 0,00 |  |  |
| CVST | Udeleženci, ki so prejeli podporo za skrajšani delovni čas | Bolj razvite | Osebe | 21.270,00 |  |  | 31.233,00 |  |  | 1,47 |  |  | 0,00 |  |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2021 |  |  | 2020 |  |  | 2019 |  |  | 2018 |  |  | 2017 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| 8.10 | Število udeležencev (v izobraževanju ali usposabljanju) | Manj razvite | 2.556,00 |  |  | 1.039,00 |  |  | 2.641,00 |  |  | 1.688,00 |  |  | 1.368,00 |  |  |
| 8.10 | Število udeležencev (v izobraževanju ali usposabljanju) | Bolj razvite | 1.426,00 |  |  | 1.502,00 |  |  | 1.199,00 |  |  | 1.321,00 |  |  | 1.079,00 |  |  |
| 8.11 | Število udeležencev starejših od 50 let ali nižje izobraženih ali dolgotrajno brezposelnih (v izobraževanju ali usposabljanju) | Manj razvite | 1.330,00 |  |  | 311,00 |  |  | 1.833,00 |  |  | 1.648,00 |  |  | 1.357,00 |  |  |
| 8.11 | Število udeležencev starejših od 50 let ali nižje izobraženih ali dolgotrajno brezposelnih (v izobraževanju ali usposabljanju) | Bolj razvite | 1.029,00 |  |  | 1.174,00 |  |  | 1.052,00 |  |  | 1.300,00 |  |  | 1.075,00 |  |  |
| 8.12 | število pripomočkov VKO | Bolj razvite | 4,00 |  |  | 2,00 |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |  |  | 1,00 |  |  |
| 8.13 | število zaposlenih svetovalcev | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 8.14 | Razviti moduli usposabljanja za informiranje in svetovanje v okviru EURES storitev | Bolj razvite | 5,00 |  |  | 5,00 |  |  | 1,00 |  |  | 3,00 |  |  | 2,00 |  |  |
| 8.8 | Število udeležencev (v spodbude za zaposlitev) | Manj razvite | 2.251,00 |  |  | 1.860,00 |  |  | 1.929,00 |  |  | 1.809,00 |  |  | 2.101,00 |  |  |
| 8.8 | Število udeležencev (v spodbude za zaposlitev) | Bolj razvite | 1.561,00 |  |  | 1.692,00 |  |  | 1.811,00 |  |  | 1.770,00 |  |  | 1.665,00 |  |  |
| 8.9 | Število udeležencev starejših od 50 let ali nižje izobraženih ali dolgotrajno brezposelnih (v spodbude za zaposlitev) | Manj razvite | 1.853,00 |  |  | 1.501,00 |  |  | 1.836,00 |  |  | 1.787,00 |  |  | 2.091,00 |  |  |
| 8.9 | Število udeležencev starejših od 50 let ali nižje izobraženih ali dolgotrajno brezposelnih (v spodbude za zaposlitev) | Bolj razvite | 1.245,00 |  |  | 1.395,00 |  |  | 1.768,00 |  |  | 1.752,00 |  |  | 1.654,00 |  |  |
| CV31 | Udeleženci, ki so prejeli podporo za boj proti COVID-19 ali za njegovo preprečevanje | Manj razvite | 21.252,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CV31 | Udeleženci, ki so prejeli podporo za boj proti COVID-19 ali za njegovo preprečevanje | Bolj razvite | 31.233,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CVST | Udeleženci, ki so prejeli podporo za skrajšani delovni čas | Manj razvite | 21.252,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CVST | Udeleženci, ki so prejeli podporo za skrajšani delovni čas | Bolj razvite | 31.233,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2016 |  |  | 2015 |  |  | 2014 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| 8.10 | Število udeležencev (v izobraževanju ali usposabljanju) | Manj razvite | 1.078,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 8.10 | Število udeležencev (v izobraževanju ali usposabljanju) | Bolj razvite | 679,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 8.11 | Število udeležencev starejših od 50 let ali nižje izobraženih ali dolgotrajno brezposelnih (v izobraževanju ali usposabljanju) | Manj razvite | 1.071,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 8.11 | Število udeležencev starejših od 50 let ali nižje izobraženih ali dolgotrajno brezposelnih (v izobraževanju ali usposabljanju) | Bolj razvite | 655,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 8.12 | število pripomočkov VKO | Bolj razvite | 3,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 8.13 | število zaposlenih svetovalcev | Bolj razvite | 4,00 |  |  | 61,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 8.14 | Razviti moduli usposabljanja za informiranje in svetovanje v okviru EURES storitev | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 8.8 | Število udeležencev (v spodbude za zaposlitev) | Manj razvite | 1.441,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 8.8 | Število udeležencev (v spodbude za zaposlitev) | Bolj razvite | 1.421,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 8.9 | Število udeležencev starejših od 50 let ali nižje izobraženih ali dolgotrajno brezposelnih (v spodbude za zaposlitev) | Manj razvite | 1.441,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 8.9 | Število udeležencev starejših od 50 let ali nižje izobraženih ali dolgotrajno brezposelnih (v spodbude za zaposlitev) | Bolj razvite | 1.421,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CV31 | Udeleženci, ki so prejeli podporo za boj proti COVID-19 ali za njegovo preprečevanje | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CV31 | Udeleženci, ki so prejeli podporo za boj proti COVID-19 ali za njegovo preprečevanje | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CVST | Udeleženci, ki so prejeli podporo za skrajšani delovni čas | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CVST | Udeleženci, ki so prejeli podporo za skrajšani delovni čas | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| Prednostna os | 08 - Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile |
| --- | --- |
| Prednostna naložba | 8ii - Trajnostna vključitev mladih na trg dela (ESS), zlasti tistih, ki niso niti zaposleni niti vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, vključno z mladimi, ki jim grozi socialna izključenost, in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, tudi prek izvajanja jamstva za mlade |

Preglednica 2A : Skupni kazalniki rezultatov za ESS in ESS REACT-EU (glede na prednostno os, prednostno naložbo in kategorijo regije). Podatki o vseh skupnih kazalnikih rezultatov ESS (s ciljnimi vrednostmi in brez njih) se sporočijo razčlenjeni po spolu. Za prednostno os tehnične pomoči se sporočijo samo skupni kazalniki, za katere je bila določena ciljna vrednost - 08 / 8ii

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | Skupni kazalnik učinka, uporabljen kot osnova za določanje ciljev | Merska enota za izhodiščno in ciljno vrednost | Ciljna vrednost (za leto 2023) |  |  | Kumulativna vrednost |  |  | Stopnja uresničevanja |  |  | 2022 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Moški | Ženske |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 1,00 | 0,00 | 1,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 4,00 | 0,00 | 4,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 12,00 | 2,00 | 10,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 14,00 | 3,00 | 11,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 2.975,00 | 1.320,00 | 1.655,00 |  |  |  | 217,00 | 260,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 2.284,00 | 1.087,00 | 1.197,00 |  |  |  | 144,00 | 170,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 6.627,00 | 3.174,00 | 3.453,00 |  |  |  | 166,00 | 191,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 5.743,00 | 2.929,00 | 2.814,00 |  |  |  | 58,00 | 65,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 42,00 | 19,00 | 23,00 |  |  |  | 2,00 | 2,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 29,00 | 19,00 | 10,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2021 |  | 2020 |  | 2019 |  | 2018 |  | 2017 |  | 2016 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Moški | Ženske | Moški | Ženske | Moški | Ženske | Moški | Ženske | Moški | Ženske | Moški | Ženske |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 226,00 | 368,00 | 180,00 | 218,00 | 356,00 | 409,00 | 123,00 | 149,00 | 215,00 | 236,00 | 3,00 | 15,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 173,00 | 257,00 | 212,00 | 217,00 | 206,00 | 248,00 | 121,00 | 88,00 | 226,00 | 205,00 | 5,00 | 12,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 377,00 | 593,00 | 420,00 | 351,00 | 489,00 | 534,00 | 1.041,00 | 973,00 | 602,00 | 646,00 | 79,00 | 165,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 199,00 | 348,00 | 582,00 | 432,00 | 709,00 | 635,00 | 965,00 | 793,00 | 327,00 | 419,00 | 89,00 | 122,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 3,00 | 4,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 9,00 | 10,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 5,00 | 3,00 | 10,00 | 4,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2015 |  | 2014 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Moški | Ženske | Moški | Ženske |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Prednostna os | 08 - Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile |
| --- | --- |
| Prednostna naložba | 8ii - Trajnostna vključitev mladih na trg dela (ESS), zlasti tistih, ki niso niti zaposleni niti vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, vključno z mladimi, ki jim grozi socialna izključenost, in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, tudi prek izvajanja jamstva za mlade |

Preglednica 2C : Kazalniki rezultatov za posamezni program za ESS, ESS REACT-EU, pobudo za zaposlovanje mladih in za pobudo za zaposlovanje mladih REACT-EU

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | Merska enota za kazalnik | Kazalnik učinka, uporabljen kot osnova za določanje ciljev | Merska enota za izhodiščno in ciljno vrednost | Ciljna vrednost (za leto 2023) |  |  | Stopnja uresničevanja |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna |
|  |  |  |  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  |
| 8.15 | Povprečno število posvetovanj na svetovalca | Bolj razvite | Število (število) |  | Število | 2.451,00 |  |  | 7,03 |  |  | 17.229,00 |  |  | 2.040,00 |  |  |  |
| 8.16 | Delež mladih starih 15 - 29 let zaposlenih ob izhodu (spodbude za zaposlitev) | Manj razvite | Razmerje (%) | 8.19 Število mladih, starih 15 - 29 let (spodbude za zaposlitev) | Razmerje | 72,00% |  |  | 43,81 |  |  | 31,54% | % | % | 89,52% | % | % |  |
| 8.16 | Delež mladih starih 15 - 29 let zaposlenih ob izhodu (spodbude za zaposlitev) | Bolj razvite | Razmerje (%) | 8.19 Število mladih, starih 15 - 29 let (spodbude za zaposlitev) | Razmerje | 75,00% |  |  | 50,03 |  |  | 37,52% | % | % | 79,96% | % | % |  |
| 8.17 | Delež mladih starih 15 - 29 let zaposlenih ob izhodu (izobraževanje ali usposabljanje) | Manj razvite | Razmerje (%) | 8.20 Število mladih, starih 15 - 29 let (usposabljanja ali izobraževanja) | Razmerje | 65,00% |  |  | 40,75 |  |  | 26,49% | % | % | 33,58% | % | % |  |
| 8.17 | Delež mladih starih 15 - 29 let zaposlenih ob izhodu (izobraževanje ali usposabljanje) | Bolj razvite | Razmerje (%) | 8.20 Število mladih, starih 15 - 29 let (usposabljanja ali izobraževanja) | Razmerje | 65,00% |  |  | 41,82 |  |  | 27,18% | % | % | 31,02% | % | % |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2021 |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  |
| 8.15 | Povprečno število posvetovanj na svetovalca | Bolj razvite | 15.189,00 |  |  | 2.199,00 |  |  |  | 12.990,00 |  |  | 2.170,00 |  |  |  |
| 8.16 | Delež mladih starih 15 - 29 let zaposlenih ob izhodu (spodbude za zaposlitev) | Manj razvite | 31,49% | % | % | 80,28% | % | % |  | 30,09% | % | % | 67,70% | % | % |  |
| 8.16 | Delež mladih starih 15 - 29 let zaposlenih ob izhodu (spodbude za zaposlitev) | Bolj razvite | 37,48% | % | % | 65,01% | % | % |  | 36,69% | % | % | 51,20% | % | % |  |
| 8.17 | Delež mladih starih 15 - 29 let zaposlenih ob izhodu (izobraževanje ali usposabljanje) | Manj razvite | 25,59% | % | % | 29,13% | % | % |  | 24,39% | % | % | 25,90% | % | % |  |
| 8.17 | Delež mladih starih 15 - 29 let zaposlenih ob izhodu (izobraževanje ali usposabljanje) | Bolj razvite | 26,70% | % | % | 29,69% | % | % |  | 25,68% | % | % | 24,80% | % | % |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2019 |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  |
| 8.15 | Povprečno število posvetovanj na svetovalca | Bolj razvite | 10.820,00 |  |  | 2.786,00 |  |  |  | 8.034,00 |  |  | 2.581,00 |  |  |  |
| 8.16 | Delež mladih starih 15 - 29 let zaposlenih ob izhodu (spodbude za zaposlitev) | Manj razvite | 24,81% | % | % | 41,95% | % | % |  | 22,73% | % | % | 19,08% | % | % |  |
| 8.16 | Delež mladih starih 15 - 29 let zaposlenih ob izhodu (spodbude za zaposlitev) | Bolj razvite | 34,65% | % | % | 35,10% | % | % |  | 34,59% | % | % | 29,20% | % | % |  |
| 8.17 | Delež mladih starih 15 - 29 let zaposlenih ob izhodu (izobraževanje ali usposabljanje) | Manj razvite | 23,98% | % | % | 23,90% | % | % |  | 24,04% | % | % | 25,70% | % | % |  |
| 8.17 | Delež mladih starih 15 - 29 let zaposlenih ob izhodu (izobraževanje ali usposabljanje) | Bolj razvite | 25,91% | % | % | 27,81% | % | % |  | 24,48% | % | % | 26,90% | % | % |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2017 |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  |
| 8.15 | Povprečno število posvetovanj na svetovalca | Bolj razvite | 5.453,00 |  |  | 2.614,00 |  |  |  | 2.839,00 |  |  | 2.839,00 |  |  |  |
| 8.16 | Delež mladih starih 15 - 29 let zaposlenih ob izhodu (spodbude za zaposlitev) | Manj razvite | 27,51% | % | % | 24,51% | % | % |  | 44,43% | % | % | 49,25% | % | % |  |
| 8.16 | Delež mladih starih 15 - 29 let zaposlenih ob izhodu (spodbude za zaposlitev) | Bolj razvite | 41,66% | % | % | 38,54% | % | % |  | 59,22% | % | % | 66,28% | % | % |  |
| 8.17 | Delež mladih starih 15 - 29 let zaposlenih ob izhodu (izobraževanje ali usposabljanje) | Manj razvite | 22,22% | % | % | 32,03% | % | % |  | 4,00% | % | % | 4,00% | % | % |  |
| 8.17 | Delež mladih starih 15 - 29 let zaposlenih ob izhodu (izobraževanje ali usposabljanje) | Bolj razvite | 21,85% | % | % | 31,20% | % | % |  | 4,47% | % | % | 4,47% | % | % |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2015 |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  |
| 8.15 | Povprečno število posvetovanj na svetovalca | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 8.16 | Delež mladih starih 15 - 29 let zaposlenih ob izhodu (spodbude za zaposlitev) | Manj razvite | 26,19% | % | % | 26,19% | 0,00% | 0,00% |  | % | % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |
| 8.16 | Delež mladih starih 15 - 29 let zaposlenih ob izhodu (spodbude za zaposlitev) | Bolj razvite | 32,50% | % | % | 32,50% | 0,00% | 0,00% |  | % | % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |
| 8.17 | Delež mladih starih 15 - 29 let zaposlenih ob izhodu (izobraževanje ali usposabljanje) | Manj razvite | % | % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  | % | % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |
| 8.17 | Delež mladih starih 15 - 29 let zaposlenih ob izhodu (izobraževanje ali usposabljanje) | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  | % | % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |

| Prednostna os | 08 - Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile |
| --- | --- |
| Prednostna naložba | 8ii - Trajnostna vključitev mladih na trg dela (ESS), zlasti tistih, ki niso niti zaposleni niti vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, vključno z mladimi, ki jim grozi socialna izključenost, in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, tudi prek izvajanja jamstva za mlade |

Preglednica 4A : Skupni kazalniki učinka za ESS, ESS REACT-EU, pobudo za zaposlovanje mladih in za pobudo za zaposlovanje mladih REACT-EU - 08 / 8ii

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | Ciljna vrednost (za leto 2023) |  |  | Kumulativna vrednost |  |  | Stopnja uresničevanja |  |  | 2022 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Manj razvite |  |  |  | 12.970,00 | 5.811,00 | 7.159,00 |  |  |  | 975,00 | 423,00 | 552,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Manj razvite |  |  |  | 4.050,00 | 1.804,00 | 2.246,00 |  |  |  | 340,00 | 145,00 | 195,00 |
| CO03 | neaktivni | Manj razvite |  |  |  | 234,00 | 53,00 | 181,00 |  |  |  | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite |  |  |  | 27,00 | 8,00 | 19,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Manj razvite |  |  |  | 152,00 | 16,00 | 136,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Manj razvite |  |  |  | 6.057,00 | 3.241,00 | 2.816,00 |  |  |  | 493,00 | 235,00 | 258,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Manj razvite |  |  |  | 2.038,00 | 1.158,00 | 880,00 |  |  |  | 258,00 | 127,00 | 131,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Manj razvite |  |  |  | 7.224,00 | 3.638,00 | 3.586,00 |  |  |  | 518,00 | 242,00 | 276,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Manj razvite |  |  |  | 4.087,00 | 1.084,00 | 3.003,00 |  |  |  | 200,00 | 55,00 | 145,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Manj razvite |  |  |  | 15,00 | 8,00 | 7,00 |  |  |  | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi | Manj razvite |  |  |  | 85,00 | 49,00 | 36,00 |  |  |  | 10,00 | 6,00 | 4,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Manj razvite |  |  |  | 12,00 | 4,00 | 8,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Manj razvite |  |  |  | 2,00 | 2,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Manj razvite |  |  |  | 8.195,00 | 3.586,00 | 4.609,00 |  |  |  | 571,00 | 246,00 | 325,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Manj razvite |  |  |  | 110,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Manj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Manj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Manj razvite |  |  |  | 7.456,00 |  |  |  |  |  | 396,00 |  |  |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Bolj razvite |  |  |  | 9.960,00 | 4.863,00 | 5.097,00 |  |  |  | 460,00 | 209,00 | 251,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Bolj razvite |  |  |  | 2.444,00 | 1.192,00 | 1.252,00 |  |  |  | 163,00 | 83,00 | 80,00 |
| CO03 | neaktivni | Bolj razvite |  |  |  | 394,00 | 93,00 | 301,00 |  |  |  | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite |  |  |  | 14,00 | 4,00 | 10,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Bolj razvite |  |  |  | 159,00 | 14,00 | 145,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Bolj razvite |  |  |  | 4.063,00 | 2.428,00 | 1.635,00 |  |  |  | 174,00 | 94,00 | 80,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Bolj razvite |  |  |  | 1.688,00 | 1.049,00 | 639,00 |  |  |  | 136,00 | 67,00 | 69,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Bolj razvite |  |  |  | 5.318,00 | 2.920,00 | 2.398,00 |  |  |  | 227,00 | 121,00 | 106,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Bolj razvite |  |  |  | 3.499,00 | 1.001,00 | 2.498,00 |  |  |  | 98,00 | 21,00 | 77,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Bolj razvite |  |  |  | 27,00 | 14,00 | 13,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi | Bolj razvite |  |  |  | 41,00 | 28,00 | 13,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Bolj razvite |  |  |  | 9,00 | 4,00 | 5,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Bolj razvite |  |  |  | 3.061,00 | 1.418,00 | 1.643,00 |  |  |  | 124,00 | 65,00 | 59,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Bolj razvite |  |  |  | 110,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Bolj razvite |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Bolj razvite |  |  |  | 5.182,00 |  |  |  |  |  | 118,00 |  |  |
|  | Skupni seštevek udeležencev |  |  |  |  | 23.869,00 |  |  |  |  |  | 1.437,00 |  |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2021 |  |  | 2020 |  |  | 2019 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Manj razvite | 2.001,00 | 829,00 | 1.172,00 | 1.697,00 | 840,00 | 857,00 | 2.528,00 | 1.121,00 | 1.407,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Manj razvite | 604,00 | 243,00 | 361,00 | 398,00 | 200,00 | 198,00 | 767,00 | 330,00 | 437,00 |
| CO03 | neaktivni | Manj razvite | 63,00 | 13,00 | 50,00 | 64,00 | 11,00 | 53,00 | 9,00 | 2,00 | 7,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 6,00 | 1,00 | 5,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Manj razvite | 19,00 | 2,00 | 17,00 | 14,00 | 3,00 | 11,00 | 4,00 | 1,00 | 3,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Manj razvite | 1.044,00 | 503,00 | 541,00 | 878,00 | 505,00 | 373,00 | 1.207,00 | 640,00 | 567,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Manj razvite | 362,00 | 182,00 | 180,00 | 257,00 | 167,00 | 90,00 | 445,00 | 249,00 | 196,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Manj razvite | 1.189,00 | 534,00 | 655,00 | 976,00 | 540,00 | 436,00 | 1.401,00 | 676,00 | 725,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Manj razvite | 532,00 | 128,00 | 404,00 | 542,00 | 147,00 | 395,00 | 695,00 | 199,00 | 496,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Manj razvite | 3,00 | 2,00 | 1,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi | Manj razvite | 13,00 | 5,00 | 8,00 | 13,00 | 8,00 | 5,00 | 11,00 | 6,00 | 5,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Manj razvite | 1.278,00 | 511,00 | 767,00 | 1.112,00 | 536,00 | 576,00 | 1.584,00 | 704,00 | 880,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Manj razvite | 0,00 |  |  | 110,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Manj razvite | 877,00 |  |  | 2.067,00 |  |  | 1.176,00 |  |  |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Bolj razvite | 1.478,00 | 704,00 | 774,00 | 1.859,00 | 990,00 | 869,00 | 2.048,00 | 1.017,00 | 1.031,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Bolj razvite | 430,00 | 213,00 | 217,00 | 336,00 | 176,00 | 160,00 | 412,00 | 189,00 | 223,00 |
| CO03 | neaktivni | Bolj razvite | 78,00 | 14,00 | 64,00 | 104,00 | 12,00 | 92,00 | 19,00 | 3,00 | 16,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Bolj razvite | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 15,00 | 2,00 | 13,00 | 15,00 | 1,00 | 14,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Bolj razvite | 673,00 | 375,00 | 298,00 | 876,00 | 550,00 | 326,00 | 894,00 | 526,00 | 368,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Bolj razvite | 288,00 | 167,00 | 121,00 | 313,00 | 221,00 | 92,00 | 379,00 | 215,00 | 164,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Bolj razvite | 855,00 | 434,00 | 421,00 | 1.038,00 | 592,00 | 446,00 | 1.129,00 | 622,00 | 507,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Bolj razvite | 431,00 | 117,00 | 314,00 | 627,00 | 191,00 | 436,00 | 574,00 | 184,00 | 390,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Bolj razvite | 8,00 | 3,00 | 5,00 | 5,00 | 3,00 | 2,00 | 6,00 | 3,00 | 3,00 |
| CO16 | invalidi | Bolj razvite | 3,00 | 2,00 | 1,00 | 15,00 | 11,00 | 4,00 | 9,00 | 4,00 | 5,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 4,00 | 2,00 | 2,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Bolj razvite | 480,00 | 215,00 | 265,00 | 638,00 | 305,00 | 333,00 | 601,00 | 289,00 | 312,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 110,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 1,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Bolj razvite | 702,00 |  |  | 1.256,00 |  |  | 945,00 |  |  |
|  | Skupni seštevek udeležencev |  | 3.657,00 |  |  | 3.753,00 |  |  | 4.623,00 |  |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2018 |  |  | 2017 |  |  | 2016 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Manj razvite | 3.292,00 | 1.583,00 | 1.709,00 | 1.900,00 | 813,00 | 1.087,00 | 577,00 | 202,00 | 375,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Manj razvite | 941,00 | 438,00 | 503,00 | 760,00 | 358,00 | 402,00 | 240,00 | 90,00 | 150,00 |
| CO03 | neaktivni | Manj razvite | 33,00 | 6,00 | 27,00 | 60,00 | 18,00 | 42,00 | 4,00 | 2,00 | 2,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite | 7,00 | 1,00 | 6,00 | 10,00 | 4,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Manj razvite | 37,00 | 3,00 | 34,00 | 59,00 | 4,00 | 55,00 | 19,00 | 3,00 | 16,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Manj razvite | 1.523,00 | 886,00 | 637,00 | 744,00 | 408,00 | 336,00 | 168,00 | 64,00 | 104,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Manj razvite | 470,00 | 278,00 | 192,00 | 190,00 | 120,00 | 70,00 | 56,00 | 35,00 | 21,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Manj razvite | 1.840,00 | 1.002,00 | 838,00 | 1.047,00 | 538,00 | 509,00 | 253,00 | 106,00 | 147,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Manj razvite | 1.047,00 | 312,00 | 735,00 | 780,00 | 177,00 | 603,00 | 291,00 | 66,00 | 225,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Manj razvite | 4,00 | 3,00 | 1,00 | 4,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi | Manj razvite | 25,00 | 15,00 | 10,00 | 11,00 | 8,00 | 3,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Manj razvite | 5,00 | 1,00 | 4,00 | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Manj razvite | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Manj razvite | 2.070,00 | 952,00 | 1.118,00 | 1.217,00 | 524,00 | 693,00 | 363,00 | 113,00 | 250,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Manj razvite | 1.664,00 |  |  | 1.083,00 |  |  | 193,00 |  |  |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Bolj razvite | 2.464,00 | 1.274,00 | 1.190,00 | 1.250,00 | 503,00 | 747,00 | 401,00 | 166,00 | 235,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Bolj razvite | 515,00 | 261,00 | 254,00 | 406,00 | 185,00 | 221,00 | 182,00 | 85,00 | 97,00 |
| CO03 | neaktivni | Bolj razvite | 89,00 | 25,00 | 64,00 | 79,00 | 24,00 | 55,00 | 24,00 | 15,00 | 9,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 4,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Bolj razvite | 26,00 | 3,00 | 23,00 | 68,00 | 3,00 | 65,00 | 17,00 | 5,00 | 12,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Bolj razvite | 989,00 | 611,00 | 378,00 | 367,00 | 209,00 | 158,00 | 90,00 | 63,00 | 27,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Bolj razvite | 372,00 | 239,00 | 133,00 | 161,00 | 104,00 | 57,00 | 39,00 | 36,00 | 3,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Bolj razvite | 1.310,00 | 765,00 | 545,00 | 593,00 | 289,00 | 304,00 | 166,00 | 97,00 | 69,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Bolj razvite | 892,00 | 298,00 | 594,00 | 640,00 | 137,00 | 503,00 | 237,00 | 53,00 | 184,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Bolj razvite | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 6,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi | Bolj razvite | 4,00 | 3,00 | 1,00 | 9,00 | 7,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Bolj razvite | 707,00 | 354,00 | 353,00 | 372,00 | 142,00 | 230,00 | 139,00 | 48,00 | 91,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Bolj razvite | 1.354,00 |  |  | 616,00 |  |  | 191,00 |  |  |
|  | Skupni seštevek udeležencev |  | 5.941,00 |  |  | 3.416,00 |  |  | 1.042,00 |  |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2015 |  |  | 2014 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Skupni seštevek udeležencev |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| Prednostna os | 08 - Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile |
| --- | --- |
| Prednostna naložba | 8ii - Trajnostna vključitev mladih na trg dela (ESS), zlasti tistih, ki niso niti zaposleni niti vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, vključno z mladimi, ki jim grozi socialna izključenost, in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, tudi prek izvajanja jamstva za mlade |

Tabela 4B: Kazalniki učinka za posamezni program za ESS, ESS REACT-EU, pobudo za zaposlovanje mladih in za pobudo za zaposlovanje mladih REACT-EU - 08

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | Merska enota | Ciljna vrednost (za leto 2023) |  |  | Kumulativna vrednost |  |  | Stopnja uresničevanja |  |  | 2022 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| 8.18 | Število zaposlenih svetovalcev za delo z mladimi brezposelnimi osebami | Bolj razvite | število | 20,00 |  |  | 20,00 |  |  | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 8.19 | Število mladih, starih 15 - 29 let (spodbude za zaposlitev) | Manj razvite | število | 3.800,00 |  |  | 4.056,00 |  |  | 1,07 |  |  | 4,00 |  |  |
| 8.19 | Število mladih, starih 15 - 29 let (spodbude za zaposlitev) | Bolj razvite | število | 5.300,00 |  |  | 5.350,00 |  |  | 1,01 |  |  | 3,00 |  |  |
| 8.20 | Število mladih, starih 15 - 29 let (usposabljanja ali izobraževanja) | Manj razvite | število | 6.900,00 |  |  | 8.795,00 |  |  | 1,27 |  |  | 982,00 |  |  |
| 8.20 | Število mladih, starih 15 - 29 let (usposabljanja ali izobraževanja) | Bolj razvite | število | 4.600,00 |  |  | 4.822,00 |  |  | 1,05 |  |  | 463,00 |  |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2021 |  |  | 2020 |  |  | 2019 |  |  | 2018 |  |  | 2017 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| 8.18 | Število zaposlenih svetovalcev za delo z mladimi brezposelnimi osebami | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 8.19 | Število mladih, starih 15 - 29 let (spodbude za zaposlitev) | Manj razvite | 113,00 |  |  | 485,00 |  |  | 373,00 |  |  | 1.747,00 |  |  | 1.133,00 |  |  |
| 8.19 | Število mladih, starih 15 - 29 let (spodbude za zaposlitev) | Bolj razvite | 563,00 |  |  | 973,00 |  |  | 1.196,00 |  |  | 1.655,00 |  |  | 788,00 |  |  |
| 8.20 | Število mladih, starih 15 - 29 let (usposabljanja ali izobraževanja) | Manj razvite | 1.989,00 |  |  | 1.238,00 |  |  | 1.970,00 |  |  | 1.364,00 |  |  | 814,00 |  |  |
| 8.20 | Število mladih, starih 15 - 29 let (usposabljanja ali izobraževanja) | Bolj razvite | 1.025,00 |  |  | 1.058,00 |  |  | 667,00 |  |  | 690,00 |  |  | 606,00 |  |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2016 |  |  | 2015 |  |  | 2014 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| 8.18 | Število zaposlenih svetovalcev za delo z mladimi brezposelnimi osebami | Bolj razvite | 2,00 |  |  | 18,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 8.19 | Število mladih, starih 15 - 29 let (spodbude za zaposlitev) | Manj razvite | 159,00 |  |  | 42,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 8.19 | Število mladih, starih 15 - 29 let (spodbude za zaposlitev) | Bolj razvite | 132,00 |  |  | 40,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 8.20 | Število mladih, starih 15 - 29 let (usposabljanja ali izobraževanja) | Manj razvite | 438,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 8.20 | Število mladih, starih 15 - 29 let (usposabljanja ali izobraževanja) | Bolj razvite | 313,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| Prednostna os | 08 - Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile |
| --- | --- |
| Prednostna naložba | 8ii - Trajnostna vključitev mladih na trg dela (pobuda za zaposlovanje mladih), zlasti tistih, ki niso niti zaposleni niti vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, vključno z mladimi, ki jim grozi socialna izključenost, in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, tudi prek izvajanja jamstva za mlade |

Preglednica 2B : Kazalniki rezultatov za pobudo za zaposlovanje mladih in za pobudo za zaposlovanje mladih REACT-EU glede na prednostno os ali del prednostne osi (člen 19(3), Priloga I in Priloga II k uredbi o ESS) - 08 / 8ii

| Identifikator | Kazalnik | Skupni kazalnik učinka, uporabljen kot osnova za določanje ciljev | Merska enota za izhodiščno in ciljno vrednost | Ciljna vrednost (za leto 2023) |  |  | Kumulativna vrednost |  |  | Stopnja uresničevanja |  |  | 2022 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Moški | Ženske |
| CR01 | Brezposelni udeleženci, ki končajo ukrep, ki ga podpira pobuda za zaposlovanje mladih |  | Razmerje | 88,00% | % | % | 130,00 | 66,00 | 64,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | Brezposelni udeleženci, ki prejmejo ponudbo za zaposlitev, nadaljevalno izobraževanje, vajeništvo ali pripravništvo po zaključku sodelovanja |  | Razmerje | 74,00% | % | % | 118,00 | 67,00 | 51,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | Brezposelni udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, so pridobili kvalifikacijo ali so zaposleni, vključno s samozaposlenimi, po zaključku sodelovanja |  | Razmerje | 0,00% | % | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | Dolgotrajno brezposelni udeleženci, ki zaključijo ukrep, ki ga podpira pobuda za zaposlovanje mladih |  | Razmerje | 88,00% | % | % | 41,00 | 17,00 | 24,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | Dolgotrajno brezposelni udeleženci, ki prejmejo ponudbo za zaposlitev, nadaljevalno izobraževanje, vajeništvo ali pripravništvo po zaključku sodelovanja |  | Razmerje | 66,00% | % | % | 134,00 | 85,00 | 49,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | Dolgotrajno brezposelni udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, ki so pridobili kvalifikacijo ali so zaposleni, vključno s samozaposlenimi, po zaključku sodelovanja |  | Razmerje | 0,00% | % | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | Neaktivni udeleženci, ki niso vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, ki zaključijo ukrep, ki ga podpira pobuda za zaposlovanje mladih |  | Razmerje | 0,00% | % | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | Neaktivni udeleženci, ki niso vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, ki prejmejo ponudbo za zaposlitev, nadaljnje izobraževanje, vajeništvo ali pripravništvo po zaključku sodelovanja |  | Razmerje | 0,00% | % | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | Neaktivni udeleženci, ki niso vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, so pa udeleženi v dejavnosti izobraževanja/usposabljanja, ki pridobivajo kvalifikacijo ali so zaposleni, vključno s samozaposlenimi, po zaključku sodelovanja |  | Razmerje | 0,00% | % | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR10 | Udeleženci v nadaljevalnem izobraževanju, programih usposabljanja, ki privedejo do kvalifikacije, vajeništvu ali pripravništvu šest mesecev po prenehanju sodelovanja |  | Razmerje | 0,00% | % | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR11 | Udeleženci, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja |  | Razmerje | 70,00% | % | % | 34,00 | 17,00 | 17,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR12 | Udeleženci, ki so samozaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja |  | Razmerje | 1,00% | % | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja |  |  |  |  |  | 34,00 | 17,00 | 17,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |

| Identifikator | Kazalnik | Skupni kazalnik učinka, uporabljen kot osnova za določanje ciljev | 2021 |  | 2020 |  | 2019 |  | 2018 |  | 2017 |  | 2016 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Moški | Ženske | Moški | Ženske | Moški | Ženske | Moški | Ženske | Moški | Ženske | Moški | Ženske |
| CR01 | Brezposelni udeleženci, ki končajo ukrep, ki ga podpira pobuda za zaposlovanje mladih |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,00 | 64,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | Brezposelni udeleženci, ki prejmejo ponudbo za zaposlitev, nadaljevalno izobraževanje, vajeništvo ali pripravništvo po zaključku sodelovanja |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,00 | 51,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | Brezposelni udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, so pridobili kvalifikacijo ali so zaposleni, vključno s samozaposlenimi, po zaključku sodelovanja |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | Dolgotrajno brezposelni udeleženci, ki zaključijo ukrep, ki ga podpira pobuda za zaposlovanje mladih |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | Dolgotrajno brezposelni udeleženci, ki prejmejo ponudbo za zaposlitev, nadaljevalno izobraževanje, vajeništvo ali pripravništvo po zaključku sodelovanja |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,00 | 49,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | Dolgotrajno brezposelni udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, ki so pridobili kvalifikacijo ali so zaposleni, vključno s samozaposlenimi, po zaključku sodelovanja |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | Neaktivni udeleženci, ki niso vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, ki zaključijo ukrep, ki ga podpira pobuda za zaposlovanje mladih |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | Neaktivni udeleženci, ki niso vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, ki prejmejo ponudbo za zaposlitev, nadaljnje izobraževanje, vajeništvo ali pripravništvo po zaključku sodelovanja |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | Neaktivni udeleženci, ki niso vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, so pa udeleženi v dejavnosti izobraževanja/usposabljanja, ki pridobivajo kvalifikacijo ali so zaposleni, vključno s samozaposlenimi, po zaključku sodelovanja |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR10 | Udeleženci v nadaljevalnem izobraževanju, programih usposabljanja, ki privedejo do kvalifikacije, vajeništvu ali pripravništvu šest mesecev po prenehanju sodelovanja |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR11 | Udeleženci, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR12 | Udeleženci, ki so samozaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Identifikator | Kazalnik | Skupni kazalnik učinka, uporabljen kot osnova za določanje ciljev | 2015 |  | 2014 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Moški | Ženske | Moški | Ženske |
| CR01 | Brezposelni udeleženci, ki končajo ukrep, ki ga podpira pobuda za zaposlovanje mladih |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | Brezposelni udeleženci, ki prejmejo ponudbo za zaposlitev, nadaljevalno izobraževanje, vajeništvo ali pripravništvo po zaključku sodelovanja |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | Brezposelni udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, so pridobili kvalifikacijo ali so zaposleni, vključno s samozaposlenimi, po zaključku sodelovanja |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | Dolgotrajno brezposelni udeleženci, ki zaključijo ukrep, ki ga podpira pobuda za zaposlovanje mladih |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | Dolgotrajno brezposelni udeleženci, ki prejmejo ponudbo za zaposlitev, nadaljevalno izobraževanje, vajeništvo ali pripravništvo po zaključku sodelovanja |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | Dolgotrajno brezposelni udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, ki so pridobili kvalifikacijo ali so zaposleni, vključno s samozaposlenimi, po zaključku sodelovanja |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | Neaktivni udeleženci, ki niso vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, ki zaključijo ukrep, ki ga podpira pobuda za zaposlovanje mladih |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | Neaktivni udeleženci, ki niso vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, ki prejmejo ponudbo za zaposlitev, nadaljnje izobraževanje, vajeništvo ali pripravništvo po zaključku sodelovanja |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | Neaktivni udeleženci, ki niso vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, so pa udeleženi v dejavnosti izobraževanja/usposabljanja, ki pridobivajo kvalifikacijo ali so zaposleni, vključno s samozaposlenimi, po zaključku sodelovanja |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR10 | Udeleženci v nadaljevalnem izobraževanju, programih usposabljanja, ki privedejo do kvalifikacije, vajeništvu ali pripravništvu šest mesecev po prenehanju sodelovanja |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR11 | Udeleženci, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR12 | Udeleženci, ki so samozaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Prednostna os | 08 - Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile |
| --- | --- |
| Prednostna naložba | 8ii - Trajnostna vključitev mladih na trg dela (pobuda za zaposlovanje mladih), zlasti tistih, ki niso niti zaposleni niti vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, vključno z mladimi, ki jim grozi socialna izključenost, in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, tudi prek izvajanja jamstva za mlade |

Preglednica 2C : Kazalniki rezultatov za posamezni program za ESS, ESS REACT-EU, pobudo za zaposlovanje mladih in za pobudo za zaposlovanje mladih REACT-EU

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | Merska enota za kazalnik | Kazalnik učinka, uporabljen kot osnova za določanje ciljev | Merska enota za izhodiščno in ciljno vrednost | Ciljna vrednost (za leto 2023) |  |  | Stopnja uresničevanja |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna |
|  |  |  |  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2021 |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2019 |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2017 |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2015 |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  |

| Prednostna os | 08 - Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile |
| --- | --- |
| Prednostna naložba | 8ii - Trajnostna vključitev mladih na trg dela (pobuda za zaposlovanje mladih), zlasti tistih, ki niso niti zaposleni niti vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, vključno z mladimi, ki jim grozi socialna izključenost, in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, tudi prek izvajanja jamstva za mlade |

Preglednica 4A : Skupni kazalniki učinka za ESS, ESS REACT-EU, pobudo za zaposlovanje mladih in za pobudo za zaposlovanje mladih REACT-EU - 08 / 8ii

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | Ciljna vrednost (za leto 2023) |  |  | Kumulativna vrednost |  |  | Stopnja uresničevanja |  |  | 2022 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi |  |  |  |  | 2.950,00 | 1.463,00 | 1.487,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni |  |  |  |  | 1.272,00 | 615,00 | 657,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let |  |  |  |  | 1.136,00 | 724,00 | 412,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) |  |  |  |  | 277,00 | 177,00 | 100,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) |  |  |  |  | 1.793,00 | 974,00 | 819,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) |  |  |  |  | 880,00 | 312,00 | 568,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi |  |  |  |  | 33,00 | 21,00 | 12,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij |  |  |  |  | 1.937,00 | 969,00 | 968,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Skupni seštevek udeležencev |  |  |  |  | 2.950,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2021 |  |  | 2020 |  |  | 2019 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Skupni seštevek udeležencev |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2018 |  |  | 2017 |  |  | 2016 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,00 | 29,00 | 25,00 | 2.858,00 | 1.417,00 | 1.441,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 12,00 | 15,00 | 1.219,00 | 589,00 | 630,00 |
| CO03 | neaktivni |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 12,00 | 10,00 | 1.103,00 | 704,00 | 399,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 1,00 | 3,00 | 272,00 | 176,00 | 96,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 20,00 | 10,00 | 1.736,00 | 941,00 | 795,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 8,00 | 12,00 | 850,00 | 300,00 | 550,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 1,00 | 3,00 | 29,00 | 20,00 | 9,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00 | 21,00 | 21,00 | 1.867,00 | 936,00 | 931,00 |
|  | Skupni seštevek udeležencev |  | 0,00 |  |  | 54,00 |  |  | 2.858,00 |  |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2015 |  |  | 2014 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi |  | 38,00 | 17,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni |  | 26,00 | 14,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let |  | 11,00 | 8,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) |  | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) |  | 27,00 | 13,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) |  | 10,00 | 4,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij |  | 28,00 | 12,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Skupni seštevek udeležencev |  | 38,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| Prednostna os | 08 - Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile |
| --- | --- |
| Prednostna naložba | 8ii - Trajnostna vključitev mladih na trg dela (pobuda za zaposlovanje mladih), zlasti tistih, ki niso niti zaposleni niti vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, vključno z mladimi, ki jim grozi socialna izključenost, in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, tudi prek izvajanja jamstva za mlade |

Tabela 4B: Kazalniki učinka za posamezni program za ESS, ESS REACT-EU, pobudo za zaposlovanje mladih in za pobudo za zaposlovanje mladih REACT-EU - 08

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | Merska enota | Ciljna vrednost (za leto 2023) |  |  | Kumulativna vrednost |  |  | Stopnja uresničevanja |  |  | 2022 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| 8.21 | Brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi |  | število | 2.859,00 |  |  | 2.950,00 | 1.463,00 | 1.487,00 | 1,03 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.22 | Dolgotrajno brezposelni |  | število | 715,00 |  |  | 1.272,00 | 615,00 | 657,00 | 1,78 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.23 | Neaktivni, ki niso v izobraževanju ali usposabljanju |  | število | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.24 | Stari manj kot 25 let |  | število | 1.490,00 |  |  | 1.136,00 | 724,00 | 412,00 | 0,76 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.25 | Stari od 25 do 29 let |  | število | 1.369,00 |  |  | 1.814,00 | 739,00 | 1.075,00 | 1,33 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2021 |  |  | 2020 |  |  | 2019 |  |  | 2018 |  |  | 2017 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| 8.21 | Brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,00 | 29,00 | 25,00 |
| 8.22 | Dolgotrajno brezposelni |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 12,00 | 15,00 |
| 8.23 | Neaktivni, ki niso v izobraževanju ali usposabljanju |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.24 | Stari manj kot 25 let |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 12,00 | 10,00 |
| 8.25 | Stari od 25 do 29 let |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 | 17,00 | 15,00 |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2016 |  |  | 2015 |  |  | 2014 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| 8.21 | Brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi |  | 2.858,00 | 1.417,00 | 1.441,00 | 38,00 | 17,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.22 | Dolgotrajno brezposelni |  | 1.219,00 | 589,00 | 630,00 | 26,00 | 14,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.23 | Neaktivni, ki niso v izobraževanju ali usposabljanju |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.24 | Stari manj kot 25 let |  | 1.103,00 | 704,00 | 399,00 | 11,00 | 8,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.25 | Stari od 25 do 29 let |  | 1.755,00 | 713,00 | 1.042,00 | 27,00 | 9,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Prednostna os | 08 - Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile |
| --- | --- |
| Prednostna naložba | 8vi - Aktivno in zdravo staranje |

Preglednica 2A : Skupni kazalniki rezultatov za ESS in ESS REACT-EU (glede na prednostno os, prednostno naložbo in kategorijo regije). Podatki o vseh skupnih kazalnikih rezultatov ESS (s ciljnimi vrednostmi in brez njih) se sporočijo razčlenjeni po spolu. Za prednostno os tehnične pomoči se sporočijo samo skupni kazalniki, za katere je bila določena ciljna vrednost - 08 / 8vi

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | Skupni kazalnik učinka, uporabljen kot osnova za določanje ciljev | Merska enota za izhodiščno in ciljno vrednost | Ciljna vrednost (za leto 2023) |  |  | Kumulativna vrednost |  |  | Stopnja uresničevanja |  |  | 2022 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Moški | Ženske |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2021 |  | 2020 |  | 2019 |  | 2018 |  | 2017 |  | 2016 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Moški | Ženske | Moški | Ženske | Moški | Ženske | Moški | Ženske | Moški | Ženske | Moški | Ženske |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2015 |  | 2014 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Moški | Ženske | Moški | Ženske |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Prednostna os | 08 - Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile |
| --- | --- |
| Prednostna naložba | 8vi - Aktivno in zdravo staranje |

Preglednica 2C : Kazalniki rezultatov za posamezni program za ESS, ESS REACT-EU, pobudo za zaposlovanje mladih in za pobudo za zaposlovanje mladih REACT-EU

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | Merska enota za kazalnik | Kazalnik učinka, uporabljen kot osnova za določanje ciljev | Merska enota za izhodiščno in ciljno vrednost | Ciljna vrednost (za leto 2023) |  |  | Stopnja uresničevanja |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna |
|  |  |  |  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  |
| 8.26 | Znižanje trajanja odsotnosti z dela v podprtih podjetjih | Manj razvite | Razmerje (%) | 8.29 Število podjetiji, v katerih bodo izvedeni ukrepi za zmanjšanje odsotnosti z dela | Razmerje | 90,00% |  |  | 0,00 |  |  | 0,00% | % | % | 109,84% | % | % |  |
| 8.26 | Znižanje trajanja odsotnosti z dela v podprtih podjetjih | Bolj razvite | Razmerje (%) | 8.29 Število podjetiji, v katerih bodo izvedeni ukrepi za zmanjšanje odsotnosti z dela | Razmerje | 90,00% |  |  | 0,00 |  |  | 0,00% | % | % | 104,08% | % | % |  |
| 8.27 | Delež vključenih starejših delavcev, ki so pripravljeni delati dlje | Manj razvite | Razmerje (%) | 8.28 Število vključenih starejših v programe usposabljanja in motivacijske programe | Razmerje | 50,00% |  |  | 42,60 |  |  | 21,30% | % | % | 44,05% | % | % |  |
| 8.27 | Delež vključenih starejših delavcev, ki so pripravljeni delati dlje | Bolj razvite | Razmerje (%) | 8.28 Število vključenih starejših v programe usposabljanja in motivacijske programe | Razmerje | 50,00% |  |  | 47,04 |  |  | 23,52% | % | % | 50,77% | % | % |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2021 |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  |
| 8.26 | Znižanje trajanja odsotnosti z dela v podprtih podjetjih | Manj razvite | 0,00% | % | % | 108,70% | % | % |  | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 8.26 | Znižanje trajanja odsotnosti z dela v podprtih podjetjih | Bolj razvite | 0,00% | % | % | 90,80% | % | % |  | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 8.27 | Delež vključenih starejših delavcev, ki so pripravljeni delati dlje | Manj razvite | 19,66% | % | % | 44,45% | % | % |  | 12,61% | % | % | 28,40% | % | % |  |
| 8.27 | Delež vključenih starejših delavcev, ki so pripravljeni delati dlje | Bolj razvite | 21,54% | % | % | 51,22% | % | % |  | 13,10% | % | % | 29,40% | % | % |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2019 |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  |
| 8.26 | Znižanje trajanja odsotnosti z dela v podprtih podjetjih | Manj razvite | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 8.26 | Znižanje trajanja odsotnosti z dela v podprtih podjetjih | Bolj razvite | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 8.27 | Delež vključenih starejših delavcev, ki so pripravljeni delati dlje | Manj razvite | 0,82% | % | % | 39,82% | % | % |  | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 8.27 | Delež vključenih starejših delavcev, ki so pripravljeni delati dlje | Bolj razvite | 0,94% | % | % | 45,55% | % | % |  | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2017 |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  |
| 8.26 | Znižanje trajanja odsotnosti z dela v podprtih podjetjih | Manj razvite | % | % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  | % | % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |
| 8.26 | Znižanje trajanja odsotnosti z dela v podprtih podjetjih | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  | % | % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |
| 8.27 | Delež vključenih starejših delavcev, ki so pripravljeni delati dlje | Manj razvite | % | % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  | % | % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |
| 8.27 | Delež vključenih starejših delavcev, ki so pripravljeni delati dlje | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  | % | % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2015 |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  |
| 8.26 | Znižanje trajanja odsotnosti z dela v podprtih podjetjih | Manj razvite | % | % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  | % | % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |
| 8.26 | Znižanje trajanja odsotnosti z dela v podprtih podjetjih | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  | % | % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |
| 8.27 | Delež vključenih starejših delavcev, ki so pripravljeni delati dlje | Manj razvite | % | % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  | % | % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |
| 8.27 | Delež vključenih starejših delavcev, ki so pripravljeni delati dlje | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  | % | % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |

| Prednostna os | 08 - Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile |
| --- | --- |
| Prednostna naložba | 8vi - Aktivno in zdravo staranje |

Preglednica 4A : Skupni kazalniki učinka za ESS, ESS REACT-EU, pobudo za zaposlovanje mladih in za pobudo za zaposlovanje mladih REACT-EU - 08 / 8vi

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | Ciljna vrednost (za leto 2023) |  |  | Kumulativna vrednost |  |  | Stopnja uresničevanja |  |  | 2022 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Manj razvite |  |  |  | 7.215,00 | 3.454,00 | 3.761,00 |  |  |  | 843,00 | 242,00 | 601,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Manj razvite |  |  |  | 2.170,00 | 1.101,00 | 1.069,00 |  |  |  | 438,00 | 128,00 | 310,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Manj razvite |  |  |  | 1.263,00 | 484,00 | 779,00 |  |  |  | 168,00 | 38,00 | 130,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Manj razvite |  |  |  | 3.908,00 | 1.938,00 | 1.970,00 |  |  |  | 390,00 | 111,00 | 279,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Manj razvite |  |  |  | 1.928,00 | 978,00 | 950,00 |  |  |  | 265,00 | 87,00 | 178,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Manj razvite |  |  |  | 98,00 | 62,00 | 36,00 |  |  |  | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| CO16 | invalidi | Manj razvite |  |  |  | 605,00 | 284,00 | 321,00 |  |  |  | 119,00 | 37,00 | 82,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Manj razvite |  |  |  | 37,00 | 12,00 | 25,00 |  |  |  | 3,00 | 2,00 | 1,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Manj razvite |  |  |  | 14,00 | 8,00 | 6,00 |  |  |  | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Manj razvite |  |  |  | 3.295,00 | 1.647,00 | 1.648,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Manj razvite |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Manj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Manj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Manj razvite |  |  |  | 1.468,00 |  |  |  |  |  | 578,00 |  |  |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Bolj razvite |  |  |  | 4.960,00 | 1.871,00 | 3.089,00 |  |  |  | 477,00 | 87,00 | 390,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Bolj razvite |  |  |  | 1.584,00 | 666,00 | 918,00 |  |  |  | 238,00 | 46,00 | 192,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Bolj razvite |  |  |  | 757,00 | 143,00 | 614,00 |  |  |  | 64,00 | 9,00 | 55,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Bolj razvite |  |  |  | 2.360,00 | 910,00 | 1.450,00 |  |  |  | 174,00 | 20,00 | 154,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Bolj razvite |  |  |  | 1.783,00 | 794,00 | 989,00 |  |  |  | 233,00 | 58,00 | 175,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Bolj razvite |  |  |  | 57,00 | 26,00 | 31,00 |  |  |  | 4,00 | 2,00 | 2,00 |
| CO16 | invalidi | Bolj razvite |  |  |  | 257,00 | 85,00 | 172,00 |  |  |  | 40,00 | 6,00 | 34,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Bolj razvite |  |  |  | 11,00 | 8,00 | 3,00 |  |  |  | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Bolj razvite |  |  |  | 6,00 | 4,00 | 2,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Bolj razvite |  |  |  | 1.396,00 | 554,00 | 842,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Bolj razvite |  |  |  | 1.063,00 |  |  |  |  |  | 366,00 |  |  |
|  | Skupni seštevek udeležencev |  |  |  |  | 12.175,00 |  |  |  |  |  | 1.320,00 |  |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2021 |  |  | 2020 |  |  | 2019 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Manj razvite | 325,00 | 145,00 | 180,00 | 529,00 | 281,00 | 248,00 | 845,00 | 424,00 | 421,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Manj razvite | 111,00 | 42,00 | 69,00 | 163,00 | 91,00 | 72,00 | 223,00 | 118,00 | 105,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Manj razvite | 38,00 | 8,00 | 30,00 | 38,00 | 23,00 | 15,00 | 128,00 | 56,00 | 72,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Manj razvite | 190,00 | 95,00 | 95,00 | 258,00 | 145,00 | 113,00 | 450,00 | 228,00 | 222,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Manj razvite | 95,00 | 41,00 | 54,00 | 231,00 | 111,00 | 120,00 | 255,00 | 136,00 | 119,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Manj razvite | 15,00 | 1,00 | 14,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 9,00 | 4,00 | 5,00 |
| CO16 | invalidi | Manj razvite | 12,00 | 8,00 | 4,00 | 30,00 | 15,00 | 15,00 | 47,00 | 20,00 | 27,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Manj razvite | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 7,00 | 2,00 | 5,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Manj razvite | 126,00 | 45,00 | 81,00 | 206,00 | 116,00 | 90,00 | 336,00 | 150,00 | 186,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Manj razvite | -1,00 |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Manj razvite | 256,00 |  |  | 224,00 |  |  | 214,00 |  |  |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Bolj razvite | 142,00 | 70,00 | 72,00 | 393,00 | 163,00 | 230,00 | 919,00 | 412,00 | 507,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Bolj razvite | 32,00 | 19,00 | 13,00 | 102,00 | 47,00 | 55,00 | 303,00 | 147,00 | 156,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Bolj razvite | 6,00 | 3,00 | 3,00 | 56,00 | 20,00 | 36,00 | 125,00 | 29,00 | 96,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Bolj razvite | 63,00 | 34,00 | 29,00 | 159,00 | 71,00 | 88,00 | 381,00 | 190,00 | 191,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Bolj razvite | 71,00 | 31,00 | 40,00 | 176,00 | 70,00 | 106,00 | 395,00 | 186,00 | 209,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Bolj razvite | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 9,00 | 6,00 | 3,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 |
| CO16 | invalidi | Bolj razvite | 5,00 | 1,00 | 4,00 | 21,00 | 6,00 | 15,00 | 54,00 | 20,00 | 34,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Bolj razvite | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Bolj razvite | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Bolj razvite | 20,00 | 12,00 | 8,00 | 90,00 | 36,00 | 54,00 | 216,00 | 110,00 | 106,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Bolj razvite | 180,00 |  |  | 166,00 |  |  | 161,00 |  |  |
|  | Skupni seštevek udeležencev |  | 467,00 |  |  | 922,00 |  |  | 1.764,00 |  |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2018 |  |  | 2017 |  |  | 2016 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Manj razvite | 4.673,00 | 2.362,00 | 2.311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Manj razvite | 1.235,00 | 722,00 | 513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Manj razvite | 891,00 | 359,00 | 532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Manj razvite | 2.620,00 | 1.359,00 | 1.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Manj razvite | 1.082,00 | 603,00 | 479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Manj razvite | 68,00 | 54,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi | Manj razvite | 397,00 | 204,00 | 193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Manj razvite | 25,00 | 8,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Manj razvite | 11,00 | 7,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Manj razvite | 2.627,00 | 1.336,00 | 1.291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Manj razvite | 196,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Bolj razvite | 3.029,00 | 1.139,00 | 1.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Bolj razvite | 909,00 | 407,00 | 502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Bolj razvite | 506,00 | 82,00 | 424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Bolj razvite | 1.583,00 | 595,00 | 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Bolj razvite | 908,00 | 449,00 | 459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Bolj razvite | 36,00 | 11,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi | Bolj razvite | 137,00 | 52,00 | 85,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Bolj razvite | 7,00 | 5,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Bolj razvite | 3,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Bolj razvite | 1.070,00 | 396,00 | 674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Bolj razvite | 190,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Skupni seštevek udeležencev |  | 7.702,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2015 |  |  | 2014 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Skupni seštevek udeležencev |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| Prednostna os | 08 - Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile |
| --- | --- |
| Prednostna naložba | 8vi - Aktivno in zdravo staranje |

Tabela 4B: Kazalniki učinka za posamezni program za ESS, ESS REACT-EU, pobudo za zaposlovanje mladih in za pobudo za zaposlovanje mladih REACT-EU - 08

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | Merska enota | Ciljna vrednost (za leto 2023) |  |  | Kumulativna vrednost |  |  | Stopnja uresničevanja |  |  | 2022 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| 8.28 | Število vključenih starejših v programe usposabljanja in motivacijske programe | Manj razvite | število | 5.770,00 |  |  | 10.631,00 | 0,00 | 0,00 | 1,84 |  |  | 620,00 |  |  |
| 8.28 | Število vključenih starejših v programe usposabljanja in motivacijske programe | Bolj razvite | število | 5.000,00 |  |  | 7.439,00 | 0,00 | 0,00 | 1,49 |  |  | 502,00 |  |  |
| 8.29 | Število podjetiji, v katerih bodo izvedeni ukrepi za zmanjšanje odsotnosti z dela | Manj razvite | število | 116,00 |  |  | 155,00 | 0,00 | 0,00 | 1,34 |  |  | 0,00 |  |  |
| 8.29 | Število podjetiji, v katerih bodo izvedeni ukrepi za zmanjšanje odsotnosti z dela | Bolj razvite | število | 100,00 |  |  | 115,00 | 0,00 | 0,00 | 1,15 |  |  | 0,00 |  |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2021 |  |  | 2020 |  |  | 2019 |  |  | 2018 |  |  | 2017 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| 8.28 | Število vključenih starejših v programe usposabljanja in motivacijske programe | Manj razvite | 2.272,00 |  |  | 2.825,00 |  |  | 241,00 |  |  | 4.673,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.28 | Število vključenih starejših v programe usposabljanja in motivacijske programe | Bolj razvite | 1.536,00 |  |  | 2.308,00 |  |  | 64,00 |  |  | 3.029,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.29 | Število podjetiji, v katerih bodo izvedeni ukrepi za zmanjšanje odsotnosti z dela | Manj razvite | 0,00 |  |  | 75,00 |  |  | 80,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.29 | Število podjetiji, v katerih bodo izvedeni ukrepi za zmanjšanje odsotnosti z dela | Bolj razvite | 10,00 |  |  | 67,00 |  |  | 31,00 |  |  | 7,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2016 |  |  | 2015 |  |  | 2014 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| 8.28 | Število vključenih starejših v programe usposabljanja in motivacijske programe | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.28 | Število vključenih starejših v programe usposabljanja in motivacijske programe | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.29 | Število podjetiji, v katerih bodo izvedeni ukrepi za zmanjšanje odsotnosti z dela | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.29 | Število podjetiji, v katerih bodo izvedeni ukrepi za zmanjšanje odsotnosti z dela | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Prednostna os | 09 - Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine |
| --- | --- |
| Prednostna naložba | 9a - Vlaganje v zdravstveno in socialno infrastrukturo, ki prispeva k razvoju na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, zmanjšanje neenakosti glede zdravstvenega stanja, spodbujanje socialnega vključevanja z lažjim dostopom do socialnih, kulturnih in rekreacijskih storitev in prehod z institucionalnih storitev na storitve v okviru lokalnih skupnosti |

Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR, ESRR REACT-EU in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR) - 09 / 9a

| (1) | Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Kategorija regije | Ciljna vrednost (za leto 2023) – skupaj | Ciljna vrednost (za leto 2023) – moški | Ciljna vrednost (za leto 2023) – ženske | 2022 Skupaj | 2022 Moški | 2022 Ženske | Pripombe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 9.20 | Število enot v katere je bilo investirano | število | Manj razvite | 73,00 |  |  | 124,00 |  |  | Kazalnik je bil presežen, ciljna vrednost je bila v času programiranja načrtovana prenizko. |
| S | 9.20 | Število enot v katere je bilo investirano | število | Manj razvite | 73,00 |  |  | 124,00 |  |  | Po usmeritvi EK je vrednost popravljena na enako vrednost kot zaključene operacije. |
| F | 9.20 | Število enot v katere je bilo investirano | število | Bolj razvite | 53,00 |  |  | 65,00 |  |  | Kazalnik je bil presežen, ciljna vrednost je bila v času programiranja načrtovana prenizko. |
| S | 9.20 | Število enot v katere je bilo investirano | število | Bolj razvite | 53,00 |  |  | 65,00 |  |  | Po usmeritvi EK je vrednost popravljena na enako vrednost kot zaključene operacije. |
| F | CV33 | Subjekti, ki so prejeli podporo za boj proti COVID-19 | Subjekti |  | 22,00 |  |  | 2,00 |  |  | Gre za kazalnik h kateremu prispeva ESS ukrep na PN 9.1, kar se bo uredilo s Spremembo OP. V l. 2021 in 2022 se o kazalniku še poroča na PN 9.3. S potrjeno spremembo OP se bo o kazalniku poročalo na PN 9.1. |
| S | CV33 | Subjekti, ki so prejeli podporo za boj proti COVID-19 | Subjekti |  | 22,00 |  |  | 2,00 |  |  | Gre za kazalnik h kateremu prispeva ESS ukrep na PN 9.1, kar se bo uredilo s Spremembo OP. V l. 2021 in 2022 se o kazalniku še poroča na PN 9.3. S potrjeno spremembo OP se bo o kazalniku poročalo na PN 9.1. |
| F | CV8 | Dodaten prostor za postelje, zagotovljen za paciente s COVID-19 | Prostori za postelje |  | 30,00 |  |  | 94,00 |  |  | Kazalnik je bil presežen, ciljna vrednost je bila v času programiranja načrtovana prenizko. |
| S | CV8 | Dodaten prostor za postelje, zagotovljen za paciente s COVID-19 | Prostori za postelje |  | 30,00 |  |  | 94,00 |  |  | Kazalnik je bil presežen, ciljna vrednost je bila v času programiranja načrtovana prenizko. Po usmeritvi EK je vrednost popravljena na enako vrednost kot zaključene operacije. |

(1) S = kumulativna vrednost ― učinki, ki naj jih dosežejo izbrane operacije [napovedi upravičencev], F = kumulativna vrednost ― učinki, ki so jih operacije dosegle [dejanski dosežek]

| (1) | Identifikator | Kazalnik | 2021 Skupaj | 2021 Moški | 2021 Ženske | 2020 Skupaj | 2020 Moški | 2020 Ženske | 2019 Skupaj | 2019 Moški | 2019 Ženske |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 9.20 | Število enot v katere je bilo investirano | 84,00 |  |  | 52,00 |  |  | 18,00 |  |  |
| S | 9.20 | Število enot v katere je bilo investirano | 84,00 |  |  | 73,00 |  |  | 38,00 |  |  |
| F | 9.20 | Število enot v katere je bilo investirano | 59,00 |  |  | 31,00 |  |  | 11,00 |  |  |
| S | 9.20 | Število enot v katere je bilo investirano | 59,00 |  |  | 53,00 |  |  | 22,00 |  |  |
| F | CV33 | Subjekti, ki so prejeli podporo za boj proti COVID-19 | 2,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CV33 | Subjekti, ki so prejeli podporo za boj proti COVID-19 | 3,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CV8 | Dodaten prostor za postelje, zagotovljen za paciente s COVID-19 | 76,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CV8 | Dodaten prostor za postelje, zagotovljen za paciente s COVID-19 | 76,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| (1) | Identifikator | Kazalnik | 2018 Skupaj | 2018 Moški | 2018 Ženske | 2017 Skupaj | 2017 Moški | 2017 Ženske | 2016 Skupaj | 2016 Moški | 2016 Ženske |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 9.20 | Število enot v katere je bilo investirano | 12,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 9.20 | Število enot v katere je bilo investirano | 38,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 9.20 | Število enot v katere je bilo investirano | 7,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 9.20 | Število enot v katere je bilo investirano | 22,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CV33 | Subjekti, ki so prejeli podporo za boj proti COVID-19 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CV33 | Subjekti, ki so prejeli podporo za boj proti COVID-19 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CV8 | Dodaten prostor za postelje, zagotovljen za paciente s COVID-19 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CV8 | Dodaten prostor za postelje, zagotovljen za paciente s COVID-19 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| (1) | Identifikator | Kazalnik | 2015 Skupaj | 2015 Moški | 2015 Ženske | 2014 Skupaj | 2014 Moški | 2014 Ženske |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 9.20 | Število enot v katere je bilo investirano | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 9.20 | Število enot v katere je bilo investirano | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 9.20 | Število enot v katere je bilo investirano | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 9.20 | Število enot v katere je bilo investirano | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CV33 | Subjekti, ki so prejeli podporo za boj proti COVID-19 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CV33 | Subjekti, ki so prejeli podporo za boj proti COVID-19 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CV8 | Dodaten prostor za postelje, zagotovljen za paciente s COVID-19 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CV8 | Dodaten prostor za postelje, zagotovljen za paciente s COVID-19 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| Prednostna os | 09 - Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine |
| --- | --- |
| Prednostna naložba | 9a - Vlaganje v zdravstveno in socialno infrastrukturo, ki prispeva k razvoju na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, zmanjšanje neenakosti glede zdravstvenega stanja, spodbujanje socialnega vključevanja z lažjim dostopom do socialnih, kulturnih in rekreacijskih storitev in prehod z institucionalnih storitev na storitve v okviru lokalnih skupnosti |
| Posebni cilj | 1 - Izboljšanje kakovosti skupnostnih storitev oskrbe |

Tabela 1: Kazalniki rezultatov za ESRR, ESRR REACT-EU in Kohezijski sklad (glede na prednostno os in specifični cilj); uporablja se tudi za prednostno os tehnične pomoči

| Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Kategorija regije | Izhodiščna vrednost | Izhodiščno leto | Ciljna vrednost za leto 2023 | 2022 Skupaj | 2022 Opisna | Pripombe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.19 | Število oseb v institucijah | število | Manj razvite | 2.900,00 | 2014 | 2.130,00 | 2.812,00 |  | Gre za padajoč kazalnik. |
| 9.19 | Število oseb v institucijah | število | Bolj razvite | 1.300,00 | 2014 | 990,00 | 1.209,00 |  | Gre za padajoč kazalnik. |

| Identifikator | Kazalnik | 2021 Skupaj | 2021 Opisna | 2020 Skupaj | 2020 Opisna | 2019 Skupaj | 2019 Opisna | 2018 Skupaj | 2018 Opisna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.19 | Število oseb v institucijah | 2.873,00 |  | 2.900,00 |  | 2.900,00 |  | 2.900,00 |  |
| 9.19 | Število oseb v institucijah | 1.288,00 |  | 1.300,00 |  | 1.300,00 |  | 1.300,00 |  |

| Identifikator | Kazalnik | 2017 Skupaj | 2017 Opisna | 2016 Skupaj | 2016 Opisna | 2015 Skupaj | 2015 Opisna | 2014 Skupaj | 2014 Opisna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.19 | Število oseb v institucijah | 2.900,00 |  | 2.900,00 |  | 2.900,00 |  | 2.900,00 |  |
| 9.19 | Število oseb v institucijah | 1.300,00 |  | 1.300,00 |  | 1.300,00 |  | 1.300,00 |  |

| Prednostna os | 09 - Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine |
| --- | --- |
| Prednostna naložba | 9d - Vlaganje v okviru strategij lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost |

Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR, ESRR REACT-EU in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR) - 09 / 9d

| (1) | Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Kategorija regije | Ciljna vrednost (za leto 2023) – skupaj | Ciljna vrednost (za leto 2023) – moški | Ciljna vrednost (za leto 2023) – ženske | 2022 Skupaj | 2022 Moški | 2022 Ženske | Pripombe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 9.25 | Število deležnikov na lokalni ravni, vključeni v izvajanje projektov CLLD | število | Manj razvite | 120,00 |  |  | 1.180,00 |  |  | Štejejo se deležniki v konzorcijih, ki so vključeni v izvajanje projektov. Ob pripravi OP je bilo predvideno nižje število deležnikov v konzorcijih, kot se je izkazalo pri dejanski izvedbi. To je posledica pristopa od spodaj navzgor, ki je rezultirala v izvajanju večjega števila manjših projektov z več vključenimi deležniki. *Dodatno: Popravek administrativne napake vrednosti za leto 2021. |
| S | 9.25 | Število deležnikov na lokalni ravni, vključeni v izvajanje projektov CLLD | število | Manj razvite | 120,00 |  |  | 1.180,00 |  |  | Štejejo se deležniki v konzorcijih, ki so vključeni v izvajanje projektov. Ob pripravi OP je bilo predvideno nižje število deležnikov v konzorcijih, kot se je izkazalo pri dejanski izvedbi. To je posledica pristopa od spodaj navzgor, ki je rezultirala v izvajanju večjega števila manjših projektov z več vključenimi deležniki. *Dodatno: Popravek administrativne napake vrednosti za leto 2021. |
| F | 9.25 | Število deležnikov na lokalni ravni, vključeni v izvajanje projektov CLLD | število | Bolj razvite | 60,00 |  |  | 471,00 |  |  | Štejejo se deležniki v konzorcijih, ki so vključeni v izvajanje projektov. Ob pripravi OP je bilo predvideno nižje število deležnikov v konzorcijih, kot se je izkazalo pri dejanski izvedbi. To je posledica pristopa od spodaj navzgor, ki je rezultirala v izvajanju večjega števila manjših projektov z več vključenimi deležniki. *Dodatno: Popravek administrativne napake vrednosti za leto 2021. |
| S | 9.25 | Število deležnikov na lokalni ravni, vključeni v izvajanje projektov CLLD | število | Bolj razvite | 60,00 |  |  | 471,00 |  |  | Štejejo se deležniki v konzorcijih, ki so vključeni v izvajanje projektov. Ob pripravi OP je bilo predvideno nižje število deležnikov v konzorcijih, kot se je izkazalo pri dejanski izvedbi. To je posledica pristopa od spodaj navzgor, ki je rezultirala v izvajanju večjega števila manjših projektov z več vključenimi deležniki. *Dodatno: Popravek administrativne napake vrednosti za leto 2021. |
| F | 9.26 | Število prebivalcev, ki živijo na območjih s strategijami lokalnega razvoja | število | Manj razvite | 722.000,00 |  |  | 878.351,00 |  |  | Vrednost kazalnika sta popravljeni na način, da sta vrednosti ob začetku in zaključku skladno z naravo kazalnika enaki. Način poročanja smo v tem LP poenotili za vse tovrstne kazalnike (št. prebivalcev). |
| S | 9.26 | Število prebivalcev, ki živijo na območjih s strategijami lokalnega razvoja | število | Manj razvite | 722.000,00 |  |  | 878.351,00 |  |  | Ob pripravi OP je bila ocenjena vrednost na območjih LAS, kjer je živelo po statističnih podatkih 1.380.000 prebivalcev. Preračun števila za KRVS in KRZS je bil narejen glede na splošno razmerje števila prebivalcev v obeh kohezijskih regijah (KRVS 52 %, KRZS 48%). Točne ciljne vrednosti števila prebivalcev, ki živijo na območji s strategijami lokalnega razvoja, je bilo mogoče določiti, po ustanovitvi LAS-ov in njihovi razporeditvi med kohezijskima regijama. Po oddaji ustanovnih aktov lokalnih akcijskih skupin, ob upoštevanju pravnih podlag in prejetih strategij lokalnega razvoja, so številke realne. |
| F | 9.26 | Število prebivalcev, ki živijo na območjih s strategijami lokalnega razvoja | število | Bolj razvite | 658.000,00 |  |  | 542.153,00 |  |  | Vrednost kazalnika sta popravljeni na način, da sta vrednosti ob začetku in zaključku skladno z naravo kazalnika enaki. Način poročanja smo v tem LP poenotili za vse tovrstne kazalnike (št. prebivalcev). |
| S | 9.26 | Število prebivalcev, ki živijo na območjih s strategijami lokalnega razvoja | število | Bolj razvite | 658.000,00 |  |  | 542.153,00 |  |  | Ob pripravi OP je bila ocenjena vrednost na območjih LAS, kjer je živelo po statističnih podatkih 1.380.000 prebivalcev. Preračun števila za KRVS in KRZS je bil narejen glede na splošno razmerje števila prebivalcev v obeh kohezijskih regijah (KRVS 52 %, KRZS 48%). Točne ciljen vrednosti števila prebivalcev, ki živijo na območji s strategijami lokalnega razvoja, je bilo mogoče določiti, po ustanovitvi LAS-ov in njihovi razporeditvi med kohezijskima regijama. Po oddaji ustanovnih aktov lokalnih akcijskih skupin, ob upoštevanju pravnih podlag in prejetih strategij lokalnega razvoja, so številke realne. |
| F | 9.27 | Število podprtih partnerstev | število | Manj razvite | 16,00 |  |  | 25,00 |  |  | Vrednost kazalnika sta popravljeni na način, da sta vrednosti ob začetku in zaključku skladno z naravo kazalnika enaki. Način poročanja smo v tem LP poenotili za vse tovrstne kazalnike. |
| S | 9.27 | Število podprtih partnerstev | število | Manj razvite | 16,00 |  |  | 25,00 |  |  | Ob pripravi OP je bilo planirano, da bo v KRVS formiranih 16 LAS. Dejansko se je na začetku izvajanja na tem programskem območju oblikovalo 25 LAS. |
| F | 9.27 | Število podprtih partnerstev | število | Bolj razvite | 8,00 |  |  | 12,00 |  |  | Vrednost kazalnika za leti 2016 in 2017 sta popravljeni na način, da sta vrednosti ob začetku in zaključku skladno z naravo kazalnika enaki. Način poročanja smo v tem LP poenotili za vse tovrstne kazalnike. |
| S | 9.27 | Število podprtih partnerstev | število | Bolj razvite | 8,00 |  |  | 12,00 |  |  | Ob pripravi OP je bilo planirano, da bo v KRZS formiranih 8 LAS. Dejansko se je na začetku izvajanja na tem programskem območju oblikovalo 12 LAS. |

(1) S = kumulativna vrednost ― učinki, ki naj jih dosežejo izbrane operacije [napovedi upravičencev], F = kumulativna vrednost ― učinki, ki so jih operacije dosegle [dejanski dosežek]

| (1) | Identifikator | Kazalnik | 2021 Skupaj | 2021 Moški | 2021 Ženske | 2020 Skupaj | 2020 Moški | 2020 Ženske | 2019 Skupaj | 2019 Moški | 2019 Ženske |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 9.25 | Število deležnikov na lokalni ravni, vključeni v izvajanje projektov CLLD | 902,00 |  |  | 674,00 |  |  | 564,00 |  |  |
| S | 9.25 | Število deležnikov na lokalni ravni, vključeni v izvajanje projektov CLLD | 902,00 |  |  | 674,00 |  |  | 564,00 |  |  |
| F | 9.25 | Število deležnikov na lokalni ravni, vključeni v izvajanje projektov CLLD | 384,00 |  |  | 483,00 |  |  | 154,00 |  |  |
| S | 9.25 | Število deležnikov na lokalni ravni, vključeni v izvajanje projektov CLLD | 384,00 |  |  | 483,00 |  |  | 154,00 |  |  |
| F | 9.26 | Število prebivalcev, ki živijo na območjih s strategijami lokalnega razvoja | 878.351,00 |  |  | 878.351,00 |  |  | 878.351,00 |  |  |
| S | 9.26 | Število prebivalcev, ki živijo na območjih s strategijami lokalnega razvoja | 878.351,00 |  |  | 878.351,00 |  |  | 878.351,00 |  |  |
| F | 9.26 | Število prebivalcev, ki živijo na območjih s strategijami lokalnega razvoja | 542.153,00 |  |  | 542.153,00 |  |  | 542.153,00 |  |  |
| S | 9.26 | Število prebivalcev, ki živijo na območjih s strategijami lokalnega razvoja | 542.153,00 |  |  | 542.153,00 |  |  | 542.153,00 |  |  |
| F | 9.27 | Število podprtih partnerstev | 25,00 |  |  | 25,00 |  |  | 25,00 |  |  |
| S | 9.27 | Število podprtih partnerstev | 25,00 |  |  | 25,00 |  |  | 25,00 |  |  |
| F | 9.27 | Število podprtih partnerstev | 12,00 |  |  | 12,00 |  |  | 12,00 |  |  |
| S | 9.27 | Število podprtih partnerstev | 12,00 |  |  | 12,00 |  |  | 12,00 |  |  |

| (1) | Identifikator | Kazalnik | 2018 Skupaj | 2018 Moški | 2018 Ženske | 2017 Skupaj | 2017 Moški | 2017 Ženske | 2016 Skupaj | 2016 Moški | 2016 Ženske |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 9.25 | Število deležnikov na lokalni ravni, vključeni v izvajanje projektov CLLD | 251,00 |  |  | 23,00 |  |  | 4,00 |  |  |
| S | 9.25 | Število deležnikov na lokalni ravni, vključeni v izvajanje projektov CLLD | 502,00 |  |  | 435,00 |  |  | 38,00 |  |  |
| F | 9.25 | Število deležnikov na lokalni ravni, vključeni v izvajanje projektov CLLD | 47,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 9.25 | Število deležnikov na lokalni ravni, vključeni v izvajanje projektov CLLD | 154,00 |  |  | 69,00 |  |  | 5,00 |  |  |
| F | 9.26 | Število prebivalcev, ki živijo na območjih s strategijami lokalnega razvoja | 878.351,00 |  |  | 878.351,00 |  |  | 878.351,00 |  |  |
| S | 9.26 | Število prebivalcev, ki živijo na območjih s strategijami lokalnega razvoja | 878.351,00 |  |  | 878.351,00 |  |  | 878.351,00 |  |  |
| F | 9.26 | Število prebivalcev, ki živijo na območjih s strategijami lokalnega razvoja | 542.153,00 |  |  | 542.153,00 |  |  | 542.153,00 |  |  |
| S | 9.26 | Število prebivalcev, ki živijo na območjih s strategijami lokalnega razvoja | 542.153,00 |  |  | 542.153,00 |  |  | 542.153,00 |  |  |
| F | 9.27 | Število podprtih partnerstev | 25,00 |  |  | 25,00 |  |  | 25,00 |  |  |
| S | 9.27 | Število podprtih partnerstev | 25,00 |  |  | 25,00 |  |  | 25,00 |  |  |
| F | 9.27 | Število podprtih partnerstev | 12,00 |  |  | 12,00 |  |  | 12,00 |  |  |
| S | 9.27 | Število podprtih partnerstev | 12,00 |  |  | 12,00 |  |  | 12,00 |  |  |

| (1) | Identifikator | Kazalnik | 2015 Skupaj | 2015 Moški | 2015 Ženske | 2014 Skupaj | 2014 Moški | 2014 Ženske |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 9.25 | Število deležnikov na lokalni ravni, vključeni v izvajanje projektov CLLD | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 9.25 | Število deležnikov na lokalni ravni, vključeni v izvajanje projektov CLLD | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 9.25 | Število deležnikov na lokalni ravni, vključeni v izvajanje projektov CLLD | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 9.25 | Število deležnikov na lokalni ravni, vključeni v izvajanje projektov CLLD | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 9.26 | Število prebivalcev, ki živijo na območjih s strategijami lokalnega razvoja | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 9.26 | Število prebivalcev, ki živijo na območjih s strategijami lokalnega razvoja | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 9.26 | Število prebivalcev, ki živijo na območjih s strategijami lokalnega razvoja | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 9.26 | Število prebivalcev, ki živijo na območjih s strategijami lokalnega razvoja | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 9.27 | Število podprtih partnerstev | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 9.27 | Število podprtih partnerstev | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 9.27 | Število podprtih partnerstev | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 9.27 | Število podprtih partnerstev | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| Prednostna os | 09 - Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine |
| --- | --- |
| Prednostna naložba | 9d - Vlaganje v okviru strategij lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost |
| Posebni cilj | 1 - Boljša gospodarska in socialna vključenost skupnosti na območjih LAS |

Tabela 1: Kazalniki rezultatov za ESRR, ESRR REACT-EU in Kohezijski sklad (glede na prednostno os in specifični cilj); uporablja se tudi za prednostno os tehnične pomoči

| Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Kategorija regije | Izhodiščna vrednost | Izhodiščno leto | Ciljna vrednost za leto 2023 | 2022 Skupaj | 2022 Opisna | Pripombe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.24 | Zadovoljstvo z lokalnim trgom dela | odstotek | Manj razvite | 9,00 | 2012 | 15,00 |  |  | V času poročanja je bilo s strani Združenih narodov izdano poročilo »Human Development Report« za leto 2018, v katerem so podatki za obdobje od 2012 do 2017. Podatki za leto 2020 niso znani. |
| 9.24 | Zadovoljstvo z lokalnim trgom dela | odstotek | Bolj razvite | 9,00 | 2012 | 15,00 |  |  | V času poročanja je bilo s strani Združenih narodov izdano poročilo »Human Development Report« za leto 2018, v katerem so podatki za obdobje od 2012 do 2017. Podatki za leto 2020 niso znani. |

| Identifikator | Kazalnik | 2021 Skupaj | 2021 Opisna | 2020 Skupaj | 2020 Opisna | 2019 Skupaj | 2019 Opisna | 2018 Skupaj | 2018 Opisna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.24 | Zadovoljstvo z lokalnim trgom dela |  |  | 40,00 |  | 40,00 |  | 40,00 |  |
| 9.24 | Zadovoljstvo z lokalnim trgom dela |  |  | 40,00 |  | 40,00 |  | 40,00 |  |

| Identifikator | Kazalnik | 2017 Skupaj | 2017 Opisna | 2016 Skupaj | 2016 Opisna | 2015 Skupaj | 2015 Opisna | 2014 Skupaj | 2014 Opisna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.24 | Zadovoljstvo z lokalnim trgom dela | 40,00 |  | 40,00 |  | 15,00 |  | 12,00 |  |
| 9.24 | Zadovoljstvo z lokalnim trgom dela | 40,00 |  | 40,00 |  | 15,00 |  | 12,00 |  |

| Prednostna os | 09 - Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine |
| --- | --- |
| Prednostna naložba | 9i - Aktivno vključevanje, tudi za spodbujanje enakih možnosti in aktivne udeležbe, ter povečanje zaposljivosti |

Preglednica 2A : Skupni kazalniki rezultatov za ESS in ESS REACT-EU (glede na prednostno os, prednostno naložbo in kategorijo regije). Podatki o vseh skupnih kazalnikih rezultatov ESS (s ciljnimi vrednostmi in brez njih) se sporočijo razčlenjeni po spolu. Za prednostno os tehnične pomoči se sporočijo samo skupni kazalniki, za katere je bila določena ciljna vrednost - 09 / 9i

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | Skupni kazalnik učinka, uporabljen kot osnova za določanje ciljev | Merska enota za izhodiščno in ciljno vrednost | Ciljna vrednost (za leto 2023) |  |  | Kumulativna vrednost |  |  | Stopnja uresničevanja |  |  | 2022 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Moški | Ženske |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 68,00 | 25,00 | 43,00 |  |  |  | 0,00 | 4,00 |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 79,00 | 43,00 | 36,00 |  |  |  | 5,00 | 5,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 559,00 | 195,00 | 364,00 |  |  |  | 41,00 | 64,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 371,00 | 154,00 | 217,00 |  |  |  | 38,00 | 33,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 1.003,00 | 547,00 | 456,00 |  |  |  | 81,00 | 63,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 754,00 | 421,00 | 333,00 |  |  |  | 45,00 | 54,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 830,00 | 276,00 | 554,00 |  |  |  | 26,00 | 81,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 283,00 | 107,00 | 176,00 |  |  |  | 13,00 | 26,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 428,00 | 182,00 | 246,00 |  |  |  | 53,00 | 44,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 190,00 | 91,00 | 99,00 |  |  |  | 0,00 | 4,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2021 |  | 2020 |  | 2019 |  | 2018 |  | 2017 |  | 2016 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Moški | Ženske | Moški | Ženske | Moški | Ženske | Moški | Ženske | Moški | Ženske | Moški | Ženske |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 2,00 | 4,00 | 1,00 | 6,00 | 16,00 | 15,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 2,00 | 11,00 | 10,00 | 22,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 32,00 | 86,00 | 34,00 | 60,00 | 69,00 | 97,00 | 16,00 | 45,00 | 3,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 14,00 | 40,00 | 21,00 | 27,00 | 57,00 | 81,00 | 20,00 | 31,00 | 4,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 44,00 | 43,00 | 53,00 | 50,00 | 74,00 | 49,00 | 117,00 | 100,00 | 178,00 | 151,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 14,00 | 25,00 | 39,00 | 26,00 | 39,00 | 28,00 | 96,00 | 74,00 | 188,00 | 126,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 48,00 | 150,00 | 53,00 | 98,00 | 40,00 | 87,00 | 43,00 | 56,00 | 45,00 | 67,00 | 21,00 | 15,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 12,00 | 34,00 | 10,00 | 18,00 | 15,00 | 20,00 | 19,00 | 31,00 | 25,00 | 37,00 | 13,00 | 10,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 2,00 | 6,00 | 3,00 | 18,00 | 97,00 | 160,00 | 13,00 | 13,00 | 2,00 | 1,00 | 12,00 | 4,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 2,00 | 6,00 | 6,00 | 1,00 | 66,00 | 68,00 | 14,00 | 17,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 3,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2015 |  | 2014 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Moški | Ženske | Moški | Ženske |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Prednostna os | 09 - Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine |
| --- | --- |
| Prednostna naložba | 9i - Aktivno vključevanje, tudi za spodbujanje enakih možnosti in aktivne udeležbe, ter povečanje zaposljivosti |

Preglednica 2C : Kazalniki rezultatov za posamezni program za ESS, ESS REACT-EU, pobudo za zaposlovanje mladih in za pobudo za zaposlovanje mladih REACT-EU

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | Merska enota za kazalnik | Kazalnik učinka, uporabljen kot osnova za določanje ciljev | Merska enota za izhodiščno in ciljno vrednost | Ciljna vrednost (za leto 2023) |  |  | Stopnja uresničevanja |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna |
|  |  |  |  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  |
| 9.1 | Delež delujočih regionalnih mobilnih enot | Manj razvite | Razmerje (delež) | 9.6 Število vzpostavljenih regionalnih mobilnih enot | Razmerje | 100,00% |  |  | 100,00 |  |  | 100,00% | % | % | 100,00% | % | % |  |
| 9.1 | Delež delujočih regionalnih mobilnih enot | Bolj razvite | Razmerje (delež) | 9.6 Število vzpostavljenih regionalnih mobilnih enot | Razmerje | 100,00% |  |  | 100,00 |  |  | 100,00% | % | % | 100,00% | % | % |  |
| 9.2 | Delež trenerjev, ki so uspešno zaključili usposabljanje oziroma so pridobili kvalifikacijo | Manj razvite | Razmerje (odstotek) | 9.7 Število trenerjev, ki bodo vključeni v usposabljanje | Razmerje | 100,00% |  |  | 100,00 |  |  | 100,00% | % | % | 100,00% | % | % |  |
| 9.2 | Delež trenerjev, ki so uspešno zaključili usposabljanje oziroma so pridobili kvalifikacijo | Bolj razvite | Razmerje (odstotek) | 9.7 Število trenerjev, ki bodo vključeni v usposabljanje | Razmerje | 100,00% |  |  | 100,00 |  |  | 100,00% | % | % | 100,00% | % | % |  |
| 9.3 | Delež oseb iz ranljivih skupin vključenih v iskanje zaposlite, izobraževanje/usposabljanje, pridobivanje kvalifikacij ali v zaposlitev ob izhodu | Manj razvite | Razmerje (odstotek) | 9.8 Število oseb iz ranljivih ciljnih skupin vključenih v program | Razmerje | 25,00% |  |  | 103,36 |  |  | 25,84% | % | % | 36,05% | % | % |  |
| 9.3 | Delež oseb iz ranljivih skupin vključenih v iskanje zaposlite, izobraževanje/usposabljanje, pridobivanje kvalifikacij ali v zaposlitev ob izhodu | Bolj razvite | Razmerje (odstotek) | 9.8 Število oseb iz ranljivih ciljnih skupin vključenih v program | Razmerje | 25,00% |  |  | 86,48 |  |  | 21,62% | % | % | 31,45% | % | % |  |
| 9.4 | Delež medgeneracijskih centrov in centrov za družine, ki izvajajo program 6 mesecev po zaključku podpore | Manj razvite | Razmerje (odstotek) | 9.9 Število podprtih medgeneracijskih centrov in centrov za družino | Razmerje | 50,00% |  |  | 0,00 |  |  | 0,00% | % | % | 100,00% | % | % |  |
| 9.4 | Delež medgeneracijskih centrov in centrov za družine, ki izvajajo program 6 mesecev po zaključku podpore | Bolj razvite | Razmerje (odstotek) | 9.9 Število podprtih medgeneracijskih centrov in centrov za družino | Razmerje | 50,00% |  |  | 0,00 |  |  | 0,00% | % | % | 100,00% | % | % |  |
| 9.5 | Delež zdravstvenih domov v katerih se bodo 6 mesecev po zaključku podpore izvajali predvideni ukrepi | Manj razvite | Razmerje (odstotek) | 9.10 Število podprtih zdravstvenih domov | Razmerje | 50,00% |  |  | 0,00 |  |  | 0,00% | % | % | 100,00% | % | % |  |
| 9.5 | Delež zdravstvenih domov v katerih se bodo 6 mesecev po zaključku podpore izvajali predvideni ukrepi | Bolj razvite | Razmerje (odstotek) | 9.10 Število podprtih zdravstvenih domov | Razmerje | 50,00% |  |  | 0,00 |  |  | 0,00% | % | % | 100,00% | % | % |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2021 |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  |
| 9.1 | Delež delujočih regionalnih mobilnih enot | Manj razvite | 100,00% | % | % | 100,00% | % | % |  | 100,00% | % | % | 100,00% | % | % |  |
| 9.1 | Delež delujočih regionalnih mobilnih enot | Bolj razvite | 100,00% | % | % | 100,00% | % | % |  | 100,00% | % | % | 100,00% | % | % |  |
| 9.2 | Delež trenerjev, ki so uspešno zaključili usposabljanje oziroma so pridobili kvalifikacijo | Manj razvite | 100,00% | % | % | 100,00% | % | % |  | 100,00% | % | % | 100,00% | % | % |  |
| 9.2 | Delež trenerjev, ki so uspešno zaključili usposabljanje oziroma so pridobili kvalifikacijo | Bolj razvite | 100,00% | % | % | 100,00% | % | % |  | 100,00% | % | % | 100,00% | % | % |  |
| 9.3 | Delež oseb iz ranljivih skupin vključenih v iskanje zaposlite, izobraževanje/usposabljanje, pridobivanje kvalifikacij ali v zaposlitev ob izhodu | Manj razvite | 24,35% | % | % | 31,80% | % | % |  | 22,74% | % | % | 27,73% | % | % |  |
| 9.3 | Delež oseb iz ranljivih skupin vključenih v iskanje zaposlite, izobraževanje/usposabljanje, pridobivanje kvalifikacij ali v zaposlitev ob izhodu | Bolj razvite | 20,18% | % | % | 23,80% | % | % |  | 19,40% | % | % | 23,28% | % | % |  |
| 9.4 | Delež medgeneracijskih centrov in centrov za družine, ki izvajajo program 6 mesecev po zaključku podpore | Manj razvite | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 9.4 | Delež medgeneracijskih centrov in centrov za družine, ki izvajajo program 6 mesecev po zaključku podpore | Bolj razvite | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 9.5 | Delež zdravstvenih domov v katerih se bodo 6 mesecev po zaključku podpore izvajali predvideni ukrepi | Manj razvite | 0,00% | % | % | 100,00% | % | % |  | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 9.5 | Delež zdravstvenih domov v katerih se bodo 6 mesecev po zaključku podpore izvajali predvideni ukrepi | Bolj razvite | 0,00% | % | % | 100,00% | % | % |  | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2019 |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  |
| 9.1 | Delež delujočih regionalnih mobilnih enot | Manj razvite | 100,00% | % | % | 100,00% | % | % |  | 100,00% | % | % | 100,00% | % | % |  |
| 9.1 | Delež delujočih regionalnih mobilnih enot | Bolj razvite | 100,00% | % | % | 100,00% | % | % |  | 100,00% | % | % | 100,00% | % | % |  |
| 9.2 | Delež trenerjev, ki so uspešno zaključili usposabljanje oziroma so pridobili kvalifikacijo | Manj razvite | 100,00% | % | % | 100,00% | % | % |  | 100,00% | % | % | 100,00% | % | % |  |
| 9.2 | Delež trenerjev, ki so uspešno zaključili usposabljanje oziroma so pridobili kvalifikacijo | Bolj razvite | 100,00% | % | % | 100,00% | % | % |  | 100,00% | % | % | 100,00% | % | % |  |
| 9.3 | Delež oseb iz ranljivih skupin vključenih v iskanje zaposlite, izobraževanje/usposabljanje, pridobivanje kvalifikacij ali v zaposlitev ob izhodu | Manj razvite | 21,93% | % | % | 25,40% | % | % |  | 19,65% | % | % | 24,00% | % | % |  |
| 9.3 | Delež oseb iz ranljivih skupin vključenih v iskanje zaposlite, izobraževanje/usposabljanje, pridobivanje kvalifikacij ali v zaposlitev ob izhodu | Bolj razvite | 18,77% | % | % | 23,10% | % | % |  | 15,94% | % | % | 22,98% | % | % |  |
| 9.4 | Delež medgeneracijskih centrov in centrov za družine, ki izvajajo program 6 mesecev po zaključku podpore | Manj razvite | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 9.4 | Delež medgeneracijskih centrov in centrov za družine, ki izvajajo program 6 mesecev po zaključku podpore | Bolj razvite | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 9.5 | Delež zdravstvenih domov v katerih se bodo 6 mesecev po zaključku podpore izvajali predvideni ukrepi | Manj razvite | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 9.5 | Delež zdravstvenih domov v katerih se bodo 6 mesecev po zaključku podpore izvajali predvideni ukrepi | Bolj razvite | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2017 |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  |
| 9.1 | Delež delujočih regionalnih mobilnih enot | Manj razvite | 100,00% | % | % | 100,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 9.1 | Delež delujočih regionalnih mobilnih enot | Bolj razvite | 100,00% | % | % | 100,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 9.2 | Delež trenerjev, ki so uspešno zaključili usposabljanje oziroma so pridobili kvalifikacijo | Manj razvite | 100,00% | % | % | 100,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 9.2 | Delež trenerjev, ki so uspešno zaključili usposabljanje oziroma so pridobili kvalifikacijo | Bolj razvite | 100,00% | % | % | 100,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 9.3 | Delež oseb iz ranljivih skupin vključenih v iskanje zaposlite, izobraževanje/usposabljanje, pridobivanje kvalifikacij ali v zaposlitev ob izhodu | Manj razvite | 15,58% | % | % | 16,00% | % | % |  | 15,00% | % | % | 15,00% | % | % |  |
| 9.3 | Delež oseb iz ranljivih skupin vključenih v iskanje zaposlite, izobraževanje/usposabljanje, pridobivanje kvalifikacij ali v zaposlitev ob izhodu | Bolj razvite | 9,33% | % | % | 10,30% | % | % |  | 8,00% | % | % | 8,00% | % | % |  |
| 9.4 | Delež medgeneracijskih centrov in centrov za družine, ki izvajajo program 6 mesecev po zaključku podpore | Manj razvite | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 9.4 | Delež medgeneracijskih centrov in centrov za družine, ki izvajajo program 6 mesecev po zaključku podpore | Bolj razvite | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 9.5 | Delež zdravstvenih domov v katerih se bodo 6 mesecev po zaključku podpore izvajali predvideni ukrepi | Manj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 9.5 | Delež zdravstvenih domov v katerih se bodo 6 mesecev po zaključku podpore izvajali predvideni ukrepi | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2015 |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  |
| 9.1 | Delež delujočih regionalnih mobilnih enot | Manj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 9.1 | Delež delujočih regionalnih mobilnih enot | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 9.2 | Delež trenerjev, ki so uspešno zaključili usposabljanje oziroma so pridobili kvalifikacijo | Manj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 9.2 | Delež trenerjev, ki so uspešno zaključili usposabljanje oziroma so pridobili kvalifikacijo | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 9.3 | Delež oseb iz ranljivih skupin vključenih v iskanje zaposlite, izobraževanje/usposabljanje, pridobivanje kvalifikacij ali v zaposlitev ob izhodu | Manj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 9.3 | Delež oseb iz ranljivih skupin vključenih v iskanje zaposlite, izobraževanje/usposabljanje, pridobivanje kvalifikacij ali v zaposlitev ob izhodu | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 9.4 | Delež medgeneracijskih centrov in centrov za družine, ki izvajajo program 6 mesecev po zaključku podpore | Manj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 9.4 | Delež medgeneracijskih centrov in centrov za družine, ki izvajajo program 6 mesecev po zaključku podpore | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 9.5 | Delež zdravstvenih domov v katerih se bodo 6 mesecev po zaključku podpore izvajali predvideni ukrepi | Manj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 9.5 | Delež zdravstvenih domov v katerih se bodo 6 mesecev po zaključku podpore izvajali predvideni ukrepi | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |

| Prednostna os | 09 - Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine |
| --- | --- |
| Prednostna naložba | 9i - Aktivno vključevanje, tudi za spodbujanje enakih možnosti in aktivne udeležbe, ter povečanje zaposljivosti |

Preglednica 4A : Skupni kazalniki učinka za ESS, ESS REACT-EU, pobudo za zaposlovanje mladih in za pobudo za zaposlovanje mladih REACT-EU - 09 / 9i

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | Ciljna vrednost (za leto 2023) |  |  | Kumulativna vrednost |  |  | Stopnja uresničevanja |  |  | 2022 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Manj razvite |  |  |  | 5.911,00 | 2.454,00 | 3.457,00 |  |  |  | 970,00 | 445,00 | 525,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Manj razvite |  |  |  | 3.709,00 | 1.194,00 | 2.515,00 |  |  |  | 544,00 | 180,00 | 364,00 |
| CO03 | neaktivni | Manj razvite |  |  |  | 1.959,00 | 1.049,00 | 910,00 |  |  |  | 174,00 | 92,00 | 82,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite |  |  |  | 289,00 | 104,00 | 185,00 |  |  |  | 22,00 | 7,00 | 15,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Manj razvite |  |  |  | 379,00 | 156,00 | 223,00 |  |  |  | 81,00 | 33,00 | 48,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Manj razvite |  |  |  | 3.519,00 | 1.906,00 | 1.613,00 |  |  |  | 506,00 | 267,00 | 239,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Manj razvite |  |  |  | 473,00 | 215,00 | 258,00 |  |  |  | 64,00 | 32,00 | 32,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite |  |  |  | 338,00 | 138,00 | 200,00 |  |  |  | 53,00 | 23,00 | 30,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Manj razvite |  |  |  | 3.974,00 | 1.928,00 | 2.046,00 |  |  |  | 553,00 | 266,00 | 287,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Manj razvite |  |  |  | 2.713,00 | 1.150,00 | 1.563,00 |  |  |  | 380,00 | 184,00 | 196,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Manj razvite |  |  |  | 920,00 | 304,00 | 616,00 |  |  |  | 173,00 | 66,00 | 107,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Manj razvite |  |  |  | 1.706,00 | 352,00 | 1.354,00 |  |  |  | 439,00 | 128,00 | 311,00 |
| CO16 | invalidi | Manj razvite |  |  |  | 745,00 | 319,00 | 426,00 |  |  |  | 75,00 | 31,00 | 44,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Manj razvite |  |  |  | 2.480,00 | 1.489,00 | 991,00 |  |  |  | 367,00 | 249,00 | 118,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Manj razvite |  |  |  | 38,00 | 19,00 | 19,00 |  |  |  | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Manj razvite |  |  |  | 3.983,00 | 1.660,00 | 2.323,00 |  |  |  | 556,00 | 230,00 | 326,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Manj razvite |  |  |  | 80,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Manj razvite |  |  |  | 43,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Manj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Manj razvite |  |  |  | 144,00 |  |  |  |  |  | 23,00 |  |  |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Bolj razvite |  |  |  | 3.267,00 | 1.709,00 | 1.558,00 |  |  |  | 490,00 | 246,00 | 244,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Bolj razvite |  |  |  | 1.516,00 | 668,00 | 848,00 |  |  |  | 191,00 | 83,00 | 108,00 |
| CO03 | neaktivni | Bolj razvite |  |  |  | 1.317,00 | 694,00 | 623,00 |  |  |  | 165,00 | 77,00 | 88,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite |  |  |  | 225,00 | 84,00 | 141,00 |  |  |  | 18,00 | 6,00 | 12,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Bolj razvite |  |  |  | 310,00 | 129,00 | 181,00 |  |  |  | 94,00 | 41,00 | 53,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Bolj razvite |  |  |  | 2.364,00 | 1.337,00 | 1.027,00 |  |  |  | 345,00 | 172,00 | 173,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Bolj razvite |  |  |  | 311,00 | 140,00 | 171,00 |  |  |  | 60,00 | 25,00 | 35,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite |  |  |  | 207,00 | 99,00 | 108,00 |  |  |  | 40,00 | 20,00 | 20,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Bolj razvite |  |  |  | 2.465,00 | 1.356,00 | 1.109,00 |  |  |  | 326,00 | 168,00 | 158,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Bolj razvite |  |  |  | 1.563,00 | 797,00 | 766,00 |  |  |  | 245,00 | 112,00 | 133,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Bolj razvite |  |  |  | 617,00 | 223,00 | 394,00 |  |  |  | 126,00 | 47,00 | 79,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Bolj razvite |  |  |  | 717,00 | 187,00 | 530,00 |  |  |  | 190,00 | 62,00 | 128,00 |
| CO16 | invalidi | Bolj razvite |  |  |  | 419,00 | 200,00 | 219,00 |  |  |  | 80,00 | 39,00 | 41,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Bolj razvite |  |  |  | 1.554,00 | 1.019,00 | 535,00 |  |  |  | 207,00 | 131,00 | 76,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Bolj razvite |  |  |  | 14,00 | 6,00 | 8,00 |  |  |  | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Bolj razvite |  |  |  | 1.319,00 | 675,00 | 644,00 |  |  |  | 179,00 | 83,00 | 96,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Bolj razvite |  |  |  | 81,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Bolj razvite |  |  |  | 43,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Bolj razvite |  |  |  | 39,00 |  |  |  |  |  | 8,00 |  |  |
|  | Skupni seštevek udeležencev |  |  |  |  | 13.143,00 |  |  |  |  |  | 1.974,00 |  |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2021 |  |  | 2020 |  |  | 2019 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Manj razvite | 1.250,00 | 434,00 | 816,00 | 723,00 | 272,00 | 451,00 | 1.103,00 | 451,00 | 652,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Manj razvite | 802,00 | 194,00 | 608,00 | 459,00 | 148,00 | 311,00 | 668,00 | 209,00 | 459,00 |
| CO03 | neaktivni | Manj razvite | 224,00 | 126,00 | 98,00 | 286,00 | 167,00 | 119,00 | 609,00 | 336,00 | 273,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite | 18,00 | 8,00 | 10,00 | 13,00 | 4,00 | 9,00 | 136,00 | 58,00 | 78,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Manj razvite | 14,00 | 5,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176,00 | 73,00 | 103,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Manj razvite | 504,00 | 252,00 | 252,00 | 549,00 | 287,00 | 262,00 | 711,00 | 426,00 | 285,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Manj razvite | 89,00 | 35,00 | 54,00 | 42,00 | 16,00 | 26,00 | 166,00 | 76,00 | 90,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite | 83,00 | 32,00 | 51,00 | 42,00 | 16,00 | 26,00 | 113,00 | 47,00 | 66,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Manj razvite | 692,00 | 289,00 | 403,00 | 608,00 | 275,00 | 333,00 | 824,00 | 420,00 | 404,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Manj razvite | 522,00 | 193,00 | 329,00 | 265,00 | 118,00 | 147,00 | 662,00 | 292,00 | 370,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Manj razvite | 163,00 | 47,00 | 116,00 | 70,00 | 21,00 | 49,00 | 242,00 | 76,00 | 166,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Manj razvite | 361,00 | 28,00 | 333,00 | 195,00 | 8,00 | 187,00 | 395,00 | 99,00 | 296,00 |
| CO16 | invalidi | Manj razvite | 98,00 | 39,00 | 59,00 | 29,00 | 13,00 | 16,00 | 386,00 | 175,00 | 211,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Manj razvite | 447,00 | 266,00 | 181,00 | 392,00 | 211,00 | 181,00 | 620,00 | 376,00 | 244,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Manj razvite | 4,00 | 1,00 | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 14,00 | 9,00 | 5,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Manj razvite | 830,00 | 276,00 | 554,00 | 571,00 | 243,00 | 328,00 | 891,00 | 390,00 | 501,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Manj razvite | 12,00 |  |  | 68,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Manj razvite | 0,00 |  |  | 43,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Manj razvite | 39,00 |  |  | 40,00 |  |  | 24,00 |  |  |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Bolj razvite | 447,00 | 170,00 | 277,00 | 366,00 | 188,00 | 178,00 | 502,00 | 280,00 | 222,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Bolj razvite | 193,00 | 50,00 | 143,00 | 147,00 | 60,00 | 87,00 | 213,00 | 85,00 | 128,00 |
| CO03 | neaktivni | Bolj razvite | 166,00 | 98,00 | 68,00 | 203,00 | 119,00 | 84,00 | 429,00 | 219,00 | 210,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite | 12,00 | 5,00 | 7,00 | 4,00 | 1,00 | 3,00 | 137,00 | 55,00 | 82,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Bolj razvite | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 135,00 | 58,00 | 77,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Bolj razvite | 309,00 | 160,00 | 149,00 | 375,00 | 210,00 | 165,00 | 415,00 | 255,00 | 160,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Bolj razvite | 28,00 | 7,00 | 21,00 | 11,00 | 6,00 | 5,00 | 151,00 | 68,00 | 83,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite | 28,00 | 7,00 | 21,00 | 11,00 | 6,00 | 5,00 | 94,00 | 43,00 | 51,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Bolj razvite | 308,00 | 138,00 | 170,00 | 386,00 | 223,00 | 163,00 | 459,00 | 264,00 | 195,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Bolj razvite | 205,00 | 90,00 | 115,00 | 109,00 | 52,00 | 57,00 | 359,00 | 180,00 | 179,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Bolj razvite | 62,00 | 15,00 | 47,00 | 51,00 | 20,00 | 31,00 | 183,00 | 71,00 | 112,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Bolj razvite | 96,00 | 6,00 | 90,00 | 58,00 | 10,00 | 48,00 | 212,00 | 67,00 | 145,00 |
| CO16 | invalidi | Bolj razvite | 4,00 | 3,00 | 1,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 257,00 | 122,00 | 135,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Bolj razvite | 252,00 | 159,00 | 93,00 | 263,00 | 165,00 | 98,00 | 386,00 | 255,00 | 131,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Bolj razvite | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 1,00 | 3,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Bolj razvite | 161,00 | 63,00 | 98,00 | 177,00 | 98,00 | 79,00 | 258,00 | 137,00 | 121,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Bolj razvite | 13,00 |  |  | 68,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 43,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Bolj razvite | 8,00 |  |  | 10,00 |  |  | 8,00 |  |  |
|  | Skupni seštevek udeležencev |  | 2.103,00 |  |  | 1.580,00 |  |  | 2.954,00 |  |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2018 |  |  | 2017 |  |  | 2016 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Manj razvite | 985,00 | 466,00 | 519,00 | 682,00 | 276,00 | 406,00 | 198,00 | 110,00 | 88,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Manj razvite | 615,00 | 223,00 | 392,00 | 519,00 | 186,00 | 333,00 | 102,00 | 54,00 | 48,00 |
| CO03 | neaktivni | Manj razvite | 500,00 | 266,00 | 234,00 | 123,00 | 39,00 | 84,00 | 43,00 | 23,00 | 20,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite | 35,00 | 14,00 | 21,00 | 65,00 | 13,00 | 52,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Manj razvite | 47,00 | 22,00 | 25,00 | 55,00 | 20,00 | 35,00 | 6,00 | 3,00 | 3,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Manj razvite | 750,00 | 406,00 | 344,00 | 318,00 | 165,00 | 153,00 | 181,00 | 103,00 | 78,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Manj razvite | 72,00 | 42,00 | 30,00 | 35,00 | 11,00 | 24,00 | 5,00 | 3,00 | 2,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite | 38,00 | 18,00 | 20,00 | 9,00 | 2,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Manj razvite | 746,00 | 392,00 | 354,00 | 366,00 | 181,00 | 185,00 | 185,00 | 105,00 | 80,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Manj razvite | 536,00 | 253,00 | 283,00 | 320,00 | 97,00 | 223,00 | 28,00 | 13,00 | 15,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Manj razvite | 145,00 | 55,00 | 90,00 | 120,00 | 35,00 | 85,00 | 7,00 | 4,00 | 3,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Manj razvite | 126,00 | 36,00 | 90,00 | 184,00 | 51,00 | 133,00 | 6,00 | 2,00 | 4,00 |
| CO16 | invalidi | Manj razvite | 88,00 | 39,00 | 49,00 | 66,00 | 20,00 | 46,00 | 3,00 | 2,00 | 1,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Manj razvite | 544,00 | 326,00 | 218,00 | 67,00 | 38,00 | 29,00 | 43,00 | 23,00 | 20,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Manj razvite | 13,00 | 6,00 | 7,00 | 3,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Manj razvite | 765,00 | 361,00 | 404,00 | 296,00 | 117,00 | 179,00 | 74,00 | 43,00 | 31,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Manj razvite | 11,00 |  |  | 7,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Bolj razvite | 736,00 | 434,00 | 302,00 | 509,00 | 257,00 | 252,00 | 217,00 | 134,00 | 83,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Bolj razvite | 405,00 | 203,00 | 202,00 | 308,00 | 147,00 | 161,00 | 59,00 | 40,00 | 19,00 |
| CO03 | neaktivni | Bolj razvite | 279,00 | 143,00 | 136,00 | 52,00 | 22,00 | 30,00 | 23,00 | 16,00 | 7,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite | 41,00 | 7,00 | 34,00 | 13,00 | 10,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Bolj razvite | 16,00 | 4,00 | 12,00 | 57,00 | 22,00 | 35,00 | 4,00 | 2,00 | 2,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Bolj razvite | 465,00 | 282,00 | 183,00 | 248,00 | 130,00 | 118,00 | 207,00 | 128,00 | 79,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Bolj razvite | 40,00 | 24,00 | 16,00 | 17,00 | 7,00 | 10,00 | 4,00 | 3,00 | 1,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite | 29,00 | 20,00 | 9,00 | 5,00 | 3,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Bolj razvite | 518,00 | 292,00 | 226,00 | 268,00 | 145,00 | 123,00 | 200,00 | 126,00 | 74,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Bolj razvite | 403,00 | 245,00 | 158,00 | 210,00 | 101,00 | 109,00 | 32,00 | 17,00 | 15,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Bolj razvite | 87,00 | 27,00 | 60,00 | 102,00 | 39,00 | 63,00 | 6,00 | 4,00 | 2,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Bolj razvite | 75,00 | 9,00 | 66,00 | 82,00 | 31,00 | 51,00 | 4,00 | 2,00 | 2,00 |
| CO16 | invalidi | Bolj razvite | 48,00 | 22,00 | 26,00 | 27,00 | 11,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Bolj razvite | 347,00 | 254,00 | 93,00 | 76,00 | 39,00 | 37,00 | 23,00 | 16,00 | 7,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Bolj razvite | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Bolj razvite | 310,00 | 167,00 | 143,00 | 143,00 | 70,00 | 73,00 | 91,00 | 57,00 | 34,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Bolj razvite | 5,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Skupni seštevek udeležencev |  | 2.563,00 |  |  | 1.478,00 |  |  | 491,00 |  |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2015 |  |  | 2014 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Skupni seštevek udeležencev |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| Prednostna os | 09 - Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine |
| --- | --- |
| Prednostna naložba | 9i - Aktivno vključevanje, tudi za spodbujanje enakih možnosti in aktivne udeležbe, ter povečanje zaposljivosti |

Tabela 4B: Kazalniki učinka za posamezni program za ESS, ESS REACT-EU, pobudo za zaposlovanje mladih in za pobudo za zaposlovanje mladih REACT-EU - 09

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | Merska enota | Ciljna vrednost (za leto 2023) |  |  | Kumulativna vrednost |  |  | Stopnja uresničevanja |  |  | 2022 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| 9.10 | Število podprtih zdravstvenih domov | Manj razvite | število | 16,00 |  |  | 16,00 |  |  | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 9.10 | Število podprtih zdravstvenih domov | Bolj razvite | število | 9,00 |  |  | 9,00 |  |  | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 9.6 | Število vzpostavljenih regionalnih mobilnih enot | Manj razvite | število | 8,00 |  |  | 11,00 |  |  | 1,38 |  |  | 0,00 |  |  |
| 9.6 | Število vzpostavljenih regionalnih mobilnih enot | Bolj razvite | število | 4,00 |  |  | 5,00 |  |  | 1,25 |  |  | 0,00 |  |  |
| 9.7 | Število trenerjev, ki bodo vključeni v usposabljanje | Manj razvite | število | 288,00 |  |  | 266,00 |  |  | 0,92 |  |  | 0,00 |  |  |
| 9.7 | Število trenerjev, ki bodo vključeni v usposabljanje | Bolj razvite | število | 192,00 |  |  | 245,00 |  |  | 1,28 |  |  | 0,00 |  |  |
| 9.8 | Število oseb iz ranljivih ciljnih skupin vključenih v program | Manj razvite | število | 10.450,00 |  |  | 10.186,00 |  |  | 0,97 |  |  | 1.296,00 |  |  |
| 9.8 | Število oseb iz ranljivih ciljnih skupin vključenih v program | Bolj razvite | število | 8.550,00 |  |  | 5.775,00 |  |  | 0,68 |  |  | 812,00 |  |  |
| 9.9 | Število podprtih medgeneracijskih centrov in centrov za družino | Manj razvite | Število | 10,00 |  |  | 10,00 |  |  | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 9.9 | Število podprtih medgeneracijskih centrov in centrov za družino | Bolj razvite | Število | 5,00 |  |  | 5,00 |  |  | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CV1 | Vrednost kupljene osebne zaščitne opreme | Manj razvite | EUR | 12.000.000,00 |  |  | 1.603.653,00 |  |  | 0,13 |  |  | 1.603.653,00 |  |  |
| CV1 | Vrednost kupljene osebne zaščitne opreme | Bolj razvite | EUR | 8.000.000,00 |  |  | 1.986.347,00 |  |  | 0,25 |  |  | 1.986.347,00 |  |  |
| CV2 | Vrednost kupljene medicinske opreme | Manj razvite | EUR | 22.705.676,00 |  |  | 16.527.900,00 |  |  | 0,73 |  |  | 1.340.100,00 |  |  |
| CV2 | Vrednost kupljene medicinske opreme | Bolj razvite | EUR | 15.137.124,00 |  |  | 20.472.100,00 |  |  | 1,35 |  |  | 1.659.900,00 |  |  |
| CV30 | Vrednost ukrepov ESS za boj proti COVID-19 ali njegovo preprečevanje | Manj razvite | EUR | 3.600.000,00 |  |  | 1.505.846,76 |  |  | 0,42 |  |  | 1.505.846,76 |  |  |
| CV30 | Vrednost ukrepov ESS za boj proti COVID-19 ali njegovo preprečevanje | Bolj razvite | EUR | 2.400.000,00 |  |  | 1.003.897,91 |  |  | 0,42 |  |  | 1.003.897,91 |  |  |
| CV31 | Udeleženci, ki so prejeli podporo za boj proti COVID-19 ali za njegovo preprečevanje | Manj razvite | Osebe | 1.200,00 |  |  | 6.143,00 |  |  | 5,12 |  |  | 1.279,00 |  |  |
| CV31 | Udeleženci, ki so prejeli podporo za boj proti COVID-19 ali za njegovo preprečevanje | Bolj razvite | Osebe | 800,00 |  |  | 5.258,00 |  |  | 6,57 |  |  | 1.221,00 |  |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2021 |  |  | 2020 |  |  | 2019 |  |  | 2018 |  |  | 2017 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| 9.10 | Število podprtih zdravstvenih domov | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 16,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 9.10 | Število podprtih zdravstvenih domov | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 9,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 9.6 | Število vzpostavljenih regionalnih mobilnih enot | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 11,00 |  |  |
| 9.6 | Število vzpostavljenih regionalnih mobilnih enot | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 5,00 |  |  |
| 9.7 | Število trenerjev, ki bodo vključeni v usposabljanje | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 266,00 |  |  |
| 9.7 | Število trenerjev, ki bodo vključeni v usposabljanje | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 245,00 |  |  |
| 9.8 | Število oseb iz ranljivih ciljnih skupin vključenih v program | Manj razvite | 1.585,00 |  |  | 1.020,00 |  |  | 2.484,00 |  |  | 1.840,00 |  |  | 1.132,00 |  |  |
| 9.8 | Število oseb iz ranljivih ciljnih skupin vključenih v program | Bolj razvite | 685,00 |  |  | 608,00 |  |  | 1.308,00 |  |  | 1.218,00 |  |  | 808,00 |  |  |
| 9.9 | Število podprtih medgeneracijskih centrov in centrov za družino | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 10,00 |  |  |
| 9.9 | Število podprtih medgeneracijskih centrov in centrov za družino | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 5,00 |  |  |
| CV1 | Vrednost kupljene osebne zaščitne opreme | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CV1 | Vrednost kupljene osebne zaščitne opreme | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CV2 | Vrednost kupljene medicinske opreme | Manj razvite | 15.187.800,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CV2 | Vrednost kupljene medicinske opreme | Bolj razvite | 18.812.200,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CV30 | Vrednost ukrepov ESS za boj proti COVID-19 ali njegovo preprečevanje | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CV30 | Vrednost ukrepov ESS za boj proti COVID-19 ali njegovo preprečevanje | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CV31 | Udeleženci, ki so prejeli podporo za boj proti COVID-19 ali za njegovo preprečevanje | Manj razvite | 4.334,00 |  |  | 530,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CV31 | Udeleženci, ki so prejeli podporo za boj proti COVID-19 ali za njegovo preprečevanje | Bolj razvite | 3.614,00 |  |  | 423,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2016 |  |  | 2015 |  |  | 2014 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| 9.10 | Število podprtih zdravstvenih domov | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 9.10 | Število podprtih zdravstvenih domov | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 9.6 | Število vzpostavljenih regionalnih mobilnih enot | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 9.6 | Število vzpostavljenih regionalnih mobilnih enot | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 9.7 | Število trenerjev, ki bodo vključeni v usposabljanje | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 9.7 | Število trenerjev, ki bodo vključeni v usposabljanje | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 9.8 | Število oseb iz ranljivih ciljnih skupin vključenih v program | Manj razvite | 829,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 9.8 | Število oseb iz ranljivih ciljnih skupin vključenih v program | Bolj razvite | 336,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 9.9 | Število podprtih medgeneracijskih centrov in centrov za družino | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 9.9 | Število podprtih medgeneracijskih centrov in centrov za družino | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CV1 | Vrednost kupljene osebne zaščitne opreme | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CV1 | Vrednost kupljene osebne zaščitne opreme | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CV2 | Vrednost kupljene medicinske opreme | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CV2 | Vrednost kupljene medicinske opreme | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CV30 | Vrednost ukrepov ESS za boj proti COVID-19 ali njegovo preprečevanje | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CV30 | Vrednost ukrepov ESS za boj proti COVID-19 ali njegovo preprečevanje | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CV31 | Udeleženci, ki so prejeli podporo za boj proti COVID-19 ali za njegovo preprečevanje | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CV31 | Udeleženci, ki so prejeli podporo za boj proti COVID-19 ali za njegovo preprečevanje | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| Prednostna os | 09 - Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine |
| --- | --- |
| Prednostna naložba | 9iv - Izboljšanje dostopa do cenovno ugodnih, trajnostnih in visokokakovostnih storitev, vključno z zdravstvenimi in socialnimi storitvami splošnega interesa |

Preglednica 2A : Skupni kazalniki rezultatov za ESS in ESS REACT-EU (glede na prednostno os, prednostno naložbo in kategorijo regije). Podatki o vseh skupnih kazalnikih rezultatov ESS (s ciljnimi vrednostmi in brez njih) se sporočijo razčlenjeni po spolu. Za prednostno os tehnične pomoči se sporočijo samo skupni kazalniki, za katere je bila določena ciljna vrednost - 09 / 9iv

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | Skupni kazalnik učinka, uporabljen kot osnova za določanje ciljev | Merska enota za izhodiščno in ciljno vrednost | Ciljna vrednost (za leto 2023) |  |  | Kumulativna vrednost |  |  | Stopnja uresničevanja |  |  | 2022 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Moški | Ženske |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2021 |  | 2020 |  | 2019 |  | 2018 |  | 2017 |  | 2016 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Moški | Ženske | Moški | Ženske | Moški | Ženske | Moški | Ženske | Moški | Ženske | Moški | Ženske |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2015 |  | 2014 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Moški | Ženske | Moški | Ženske |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Prednostna os | 09 - Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine |
| --- | --- |
| Prednostna naložba | 9iv - Izboljšanje dostopa do cenovno ugodnih, trajnostnih in visokokakovostnih storitev, vključno z zdravstvenimi in socialnimi storitvami splošnega interesa |

Preglednica 2C : Kazalniki rezultatov za posamezni program za ESS, ESS REACT-EU, pobudo za zaposlovanje mladih in za pobudo za zaposlovanje mladih REACT-EU

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | Merska enota za kazalnik | Kazalnik učinka, uporabljen kot osnova za določanje ciljev | Merska enota za izhodiščno in ciljno vrednost | Ciljna vrednost (za leto 2023) |  |  | Stopnja uresničevanja |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna |
|  |  |  |  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  |
| 9.12 | Delež vključenih, ki ob izhodu ne bodo vključeni v institucijo | Manj razvite | Razmerje (%) | 9.16 število vključenih | Razmerje | 90,00% |  |  | 23,38 |  |  | 21,04% | % | % | 23,42% | % | % |  |
| 9.12 | Delež vključenih, ki ob izhodu ne bodo vključeni v institucijo | Bolj razvite | Razmerje (%) | 9.16 število vključenih | Razmerje | 90,00% |  |  | 55,84 |  |  | 50,26% | % | % | 12,98% | % | % |  |
| 9.13 | Delež vključenih starejših, ki ob izhodu ne bodo vključeni v institucijo | Manj razvite | Razmerje (%) | 9.17 Število vključenih starejših | Razmerje | 85,00% |  |  | 0,00 |  |  | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 9.13 | Delež vključenih starejših, ki ob izhodu ne bodo vključeni v institucijo | Bolj razvite | Razmerje (%) | 9.17 Število vključenih starejših | Razmerje | 85,00% |  |  | 0,00 |  |  | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 9.14 | Delež vključenih odraslih in otrok, ki ob izhodu ne bodo vključeni v institucijo | Manj razvite | Razmerje (%) | 9.18 Število vključenih odraslih in otrok | Razmerje | 100,00% |  |  | 51,08 |  |  | 51,08% | % | % | 70,58% | % | % |  |
| 9.14 | Delež vključenih odraslih in otrok, ki ob izhodu ne bodo vključeni v institucijo | Bolj razvite | Razmerje (%) | 9.18 Število vključenih odraslih in otrok | Razmerje | 100,00% |  |  | 18,90 |  |  | 18,90% | % | % | 37,50% | % | % |  |
| 9.11 | Povprečno število obravnav na koordinatorja | Manj razvite | Število (število) |  | Število | 160,00 |  |  | 4,24 |  |  | 679,00 |  |  | 175,00 |  |  |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2021 |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  |
| 9.12 | Delež vključenih, ki ob izhodu ne bodo vključeni v institucijo | Manj razvite | 21,04% | % | % | 19,93% | % | % |  | 23,61% | % | % | 71,93% | % | % |  |
| 9.12 | Delež vključenih, ki ob izhodu ne bodo vključeni v institucijo | Bolj razvite | 50,26% | % | % | 68,85% | % | % |  | 7,47% | % | % | 22,77% | % | % |  |
| 9.13 | Delež vključenih starejših, ki ob izhodu ne bodo vključeni v institucijo | Manj razvite | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 9.13 | Delež vključenih starejših, ki ob izhodu ne bodo vključeni v institucijo | Bolj razvite | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 9.14 | Delež vključenih odraslih in otrok, ki ob izhodu ne bodo vključeni v institucijo | Manj razvite | 47,69% | % | % | 71,93% | % | % |  | 46,60% | % | % | 71,93% | % | % |  |
| 9.14 | Delež vključenih odraslih in otrok, ki ob izhodu ne bodo vključeni v institucijo | Bolj razvite | 15,66% | % | % | 22,77% | % | % |  | 15,35% | % | % | 22,77% | % | % |  |
| 9.11 | Povprečno število obravnav na koordinatorja | Manj razvite | 504,00 |  |  | 175,00 |  |  |  | 329,00 |  |  | 175,00 |  |  |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2019 |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  |
| 9.12 | Delež vključenih, ki ob izhodu ne bodo vključeni v institucijo | Manj razvite | 0,00% | % | % | 100,00% | % | % |  | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 9.12 | Delež vključenih, ki ob izhodu ne bodo vključeni v institucijo | Bolj razvite | 0,00% | % | % | 33,90% | % | % |  | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 9.13 | Delež vključenih starejših, ki ob izhodu ne bodo vključeni v institucijo | Manj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 9.13 | Delež vključenih starejših, ki ob izhodu ne bodo vključeni v institucijo | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 9.14 | Delež vključenih odraslih in otrok, ki ob izhodu ne bodo vključeni v institucijo | Manj razvite | 36,72% | % | % | 100,00% | % | % |  | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 9.14 | Delež vključenih odraslih in otrok, ki ob izhodu ne bodo vključeni v institucijo | Bolj razvite | 12,45% | % | % | 33,90% | % | % |  | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 9.11 | Povprečno število obravnav na koordinatorja | Manj razvite | 154,00 |  |  | 154,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2017 |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  |
| 9.12 | Delež vključenih, ki ob izhodu ne bodo vključeni v institucijo | Manj razvite | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 9.12 | Delež vključenih, ki ob izhodu ne bodo vključeni v institucijo | Bolj razvite | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 9.13 | Delež vključenih starejših, ki ob izhodu ne bodo vključeni v institucijo | Manj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 9.13 | Delež vključenih starejših, ki ob izhodu ne bodo vključeni v institucijo | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 9.14 | Delež vključenih odraslih in otrok, ki ob izhodu ne bodo vključeni v institucijo | Manj razvite | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 9.14 | Delež vključenih odraslih in otrok, ki ob izhodu ne bodo vključeni v institucijo | Bolj razvite | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 9.11 | Povprečno število obravnav na koordinatorja | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2015 |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  |
| 9.12 | Delež vključenih, ki ob izhodu ne bodo vključeni v institucijo | Manj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 9.12 | Delež vključenih, ki ob izhodu ne bodo vključeni v institucijo | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 9.13 | Delež vključenih starejših, ki ob izhodu ne bodo vključeni v institucijo | Manj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 9.13 | Delež vključenih starejših, ki ob izhodu ne bodo vključeni v institucijo | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 9.14 | Delež vključenih odraslih in otrok, ki ob izhodu ne bodo vključeni v institucijo | Manj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 9.14 | Delež vključenih odraslih in otrok, ki ob izhodu ne bodo vključeni v institucijo | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 9.11 | Povprečno število obravnav na koordinatorja | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |

| Prednostna os | 09 - Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine |
| --- | --- |
| Prednostna naložba | 9iv - Izboljšanje dostopa do cenovno ugodnih, trajnostnih in visokokakovostnih storitev, vključno z zdravstvenimi in socialnimi storitvami splošnega interesa |

Preglednica 4A : Skupni kazalniki učinka za ESS, ESS REACT-EU, pobudo za zaposlovanje mladih in za pobudo za zaposlovanje mladih REACT-EU - 09 / 9iv

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | Ciljna vrednost (za leto 2023) |  |  | Kumulativna vrednost |  |  | Stopnja uresničevanja |  |  | 2022 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Manj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Manj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Manj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Manj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Skupni seštevek udeležencev |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2021 |  |  | 2020 |  |  | 2019 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Skupni seštevek udeležencev |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2018 |  |  | 2017 |  |  | 2016 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Skupni seštevek udeležencev |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2015 |  |  | 2014 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Skupni seštevek udeležencev |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| Prednostna os | 09 - Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine |
| --- | --- |
| Prednostna naložba | 9iv - Izboljšanje dostopa do cenovno ugodnih, trajnostnih in visokokakovostnih storitev, vključno z zdravstvenimi in socialnimi storitvami splošnega interesa |

Tabela 4B: Kazalniki učinka za posamezni program za ESS, ESS REACT-EU, pobudo za zaposlovanje mladih in za pobudo za zaposlovanje mladih REACT-EU - 09

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | Merska enota | Ciljna vrednost (za leto 2023) |  |  | Kumulativna vrednost |  |  | Stopnja uresničevanja |  |  | 2022 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| 9.15 | Število zaposlenih koordinatorjev v enotni vstopni točki | Manj razvite | število | 15,00 |  |  | 13,00 |  |  | 0,87 |  |  | 0,00 |  |  |
| 9.16 | število vključenih | Manj razvite | število | 1.050,00 |  |  | 1.567,00 |  |  | 1,49 |  |  | 77,00 |  |  |
| 9.16 | število vključenih | Bolj razvite | število | 690,00 |  |  | 855,00 |  |  | 1,24 |  |  | 0,00 |  |  |
| 9.17 | Število vključenih starejših | Manj razvite | število | 600,00 |  |  | 1.047,00 |  |  | 1,75 |  |  | 0,00 |  |  |
| 9.17 | Število vključenih starejših | Bolj razvite | število | 400,00 |  |  | 559,00 |  |  | 1,40 |  |  | 0,00 |  |  |
| 9.18 | Število vključenih odraslih in otrok | Manj razvite | število | 450,00 |  |  | 520,00 |  |  | 1,16 |  |  | 77,00 |  |  |
| 9.18 | Število vključenih odraslih in otrok | Bolj razvite | število | 290,00 |  |  | 296,00 |  |  | 1,02 |  |  | 0,00 |  |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2021 |  |  | 2020 |  |  | 2019 |  |  | 2018 |  |  | 2017 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| 9.15 | Število zaposlenih koordinatorjev v enotni vstopni točki | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 13,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 9.16 | število vključenih | Manj razvite | 1.066,00 |  |  | 119,00 |  |  | 112,00 |  |  | 155,00 |  |  | 38,00 |  |  |
| 9.16 | število vključenih | Bolj razvite | 596,00 |  |  | 85,00 |  |  | 0,00 |  |  | 21,00 |  |  | 153,00 |  |  |
| 9.17 | Število vključenih starejših | Manj razvite | 1.047,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 9.17 | Število vključenih starejših | Bolj razvite | 559,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 9.18 | Število vključenih odraslih in otrok | Manj razvite | 19,00 |  |  | 119,00 |  |  | 112,00 |  |  | 155,00 |  |  | 38,00 |  |  |
| 9.18 | Število vključenih odraslih in otrok | Bolj razvite | 37,00 |  |  | 85,00 |  |  | 0,00 |  |  | 21,00 |  |  | 153,00 |  |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2016 |  |  | 2015 |  |  | 2014 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| 9.15 | Število zaposlenih koordinatorjev v enotni vstopni točki | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 9.16 | število vključenih | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 9.16 | število vključenih | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 9.17 | Število vključenih starejših | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 9.17 | Število vključenih starejših | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 9.18 | Število vključenih odraslih in otrok | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 9.18 | Število vključenih odraslih in otrok | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| Prednostna os | 09 - Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine |
| --- | --- |
| Prednostna naložba | 9v - Spodbujanje socialnega podjetništva in poklicnega vključevanja v socialna podjetja ter socialnega in solidarnega gospodarstva, da bi vsem olajšali dostop do zaposlitve |

Preglednica 2A : Skupni kazalniki rezultatov za ESS in ESS REACT-EU (glede na prednostno os, prednostno naložbo in kategorijo regije). Podatki o vseh skupnih kazalnikih rezultatov ESS (s ciljnimi vrednostmi in brez njih) se sporočijo razčlenjeni po spolu. Za prednostno os tehnične pomoči se sporočijo samo skupni kazalniki, za katere je bila določena ciljna vrednost - 09 / 9v

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | Skupni kazalnik učinka, uporabljen kot osnova za določanje ciljev | Merska enota za izhodiščno in ciljno vrednost | Ciljna vrednost (za leto 2023) |  |  | Kumulativna vrednost |  |  | Stopnja uresničevanja |  |  | 2022 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Moški | Ženske |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 8,00 | 4,00 | 4,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 2,00 | 0,00 | 2,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 20,00 | 6,00 | 14,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 11,00 | 2,00 | 9,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 186,00 | 45,00 | 141,00 |  |  |  | 4,00 | 9,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 34,00 | 12,00 | 22,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 38,00 | 14,00 | 24,00 |  |  |  | 1,00 | 1,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 15,00 | 6,00 | 9,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2021 |  | 2020 |  | 2019 |  | 2018 |  | 2017 |  | 2016 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Moški | Ženske | Moški | Ženske | Moški | Ženske | Moški | Ženske | Moški | Ženske | Moški | Ženske |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 4,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 6,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 3,00 | 50,00 | 20,00 | 30,00 | 12,00 | 36,00 | 6,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 1,00 | 5,00 | 1,00 | 5,00 | 4,00 | 2,00 | 6,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 2,00 | 8,00 | 17,00 | 1,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 5,00 | 0,00 | 1,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2015 |  | 2014 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Moški | Ženske | Moški | Ženske |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Prednostna os | 09 - Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine |
| --- | --- |
| Prednostna naložba | 9v - Spodbujanje socialnega podjetništva in poklicnega vključevanja v socialna podjetja ter socialnega in solidarnega gospodarstva, da bi vsem olajšali dostop do zaposlitve |

Preglednica 2C : Kazalniki rezultatov za posamezni program za ESS, ESS REACT-EU, pobudo za zaposlovanje mladih in za pobudo za zaposlovanje mladih REACT-EU

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | Merska enota za kazalnik | Kazalnik učinka, uporabljen kot osnova za določanje ciljev | Merska enota za izhodiščno in ciljno vrednost | Ciljna vrednost (za leto 2023) |  |  | Stopnja uresničevanja |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna |
|  |  |  |  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  |
| 9.21 | Delež oseb, ki bodo zaposleni ob izhodu | Manj razvite | Razmerje (%) | 9.22 Število vključenih oseb | Razmerje | 25,00% |  |  | 87,32 |  |  | 21,83% | % | % | 30,80% | % | % |  |
| 9.21 | Delež oseb, ki bodo zaposleni ob izhodu | Bolj razvite | Razmerje (%) | 9.22 Število vključenih oseb | Razmerje | 25,00% |  |  | 109,04 |  |  | 27,26% | % | % | 34,53% | % | % |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2021 |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  |
| 9.21 | Delež oseb, ki bodo zaposleni ob izhodu | Manj razvite | 21,17% | % | % | 27,36% | % | % |  | 20,84% | % | % | 25,28% | % | % |  |
| 9.21 | Delež oseb, ki bodo zaposleni ob izhodu | Bolj razvite | 26,73% | % | % | 37,80% | % | % |  | 26,14% | % | % | 37,80% | % | % |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2019 |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  |
| 9.21 | Delež oseb, ki bodo zaposleni ob izhodu | Manj razvite | 19,01% | % | % | 31,20% | % | % |  | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 9.21 | Delež oseb, ki bodo zaposleni ob izhodu | Bolj razvite | 21,32% | % | % | 35,00% | % | % |  | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2017 |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  |
| 9.21 | Delež oseb, ki bodo zaposleni ob izhodu | Manj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 9.21 | Delež oseb, ki bodo zaposleni ob izhodu | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2015 |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  |
| 9.21 | Delež oseb, ki bodo zaposleni ob izhodu | Manj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 9.21 | Delež oseb, ki bodo zaposleni ob izhodu | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |

| Prednostna os | 09 - Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine |
| --- | --- |
| Prednostna naložba | 9v - Spodbujanje socialnega podjetništva in poklicnega vključevanja v socialna podjetja ter socialnega in solidarnega gospodarstva, da bi vsem olajšali dostop do zaposlitve |

Preglednica 4A : Skupni kazalniki učinka za ESS, ESS REACT-EU, pobudo za zaposlovanje mladih in za pobudo za zaposlovanje mladih REACT-EU - 09 / 9v

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | Ciljna vrednost (za leto 2023) |  |  | Kumulativna vrednost |  |  | Stopnja uresničevanja |  |  | 2022 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Manj razvite |  |  |  | 714,00 | 218,00 | 496,00 |  |  |  | 91,00 | 29,00 | 62,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Manj razvite |  |  |  | 545,00 | 154,00 | 391,00 |  |  |  | 73,00 | 22,00 | 51,00 |
| CO03 | neaktivni | Manj razvite |  |  |  | 2,00 | 0,00 | 2,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Manj razvite |  |  |  | 70,00 | 23,00 | 47,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Manj razvite |  |  |  | 52,00 | 15,00 | 37,00 |  |  |  | 6,00 | 3,00 | 3,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Manj razvite |  |  |  | 146,00 | 50,00 | 96,00 |  |  |  | 20,00 | 8,00 | 12,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite |  |  |  | 138,00 | 47,00 | 91,00 |  |  |  | 20,00 | 8,00 | 12,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Manj razvite |  |  |  | 224,00 | 79,00 | 145,00 |  |  |  | 17,00 | 7,00 | 10,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Manj razvite |  |  |  | 377,00 | 116,00 | 261,00 |  |  |  | 55,00 | 18,00 | 37,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Manj razvite |  |  |  | 185,00 | 46,00 | 139,00 |  |  |  | 19,00 | 4,00 | 15,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi | Manj razvite |  |  |  | 208,00 | 76,00 | 132,00 |  |  |  | 19,00 | 8,00 | 11,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Manj razvite |  |  |  | 10,00 | 1,00 | 9,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Manj razvite |  |  |  | 493,00 | 150,00 | 343,00 |  |  |  | 61,00 | 17,00 | 44,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Manj razvite |  |  |  | 47,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Manj razvite |  |  |  | 3,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Manj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Manj razvite |  |  |  | 183,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Bolj razvite |  |  |  | 203,00 | 93,00 | 110,00 |  |  |  | 19,00 | 12,00 | 7,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Bolj razvite |  |  |  | 160,00 | 68,00 | 92,00 |  |  |  | 15,00 | 9,00 | 6,00 |
| CO03 | neaktivni | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Bolj razvite |  |  |  | 52,00 | 27,00 | 25,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Bolj razvite |  |  |  | 10,00 | 8,00 | 2,00 |  |  |  | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Bolj razvite |  |  |  | 41,00 | 20,00 | 21,00 |  |  |  | 6,00 | 5,00 | 1,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite |  |  |  | 30,00 | 12,00 | 18,00 |  |  |  | 6,00 | 5,00 | 1,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Bolj razvite |  |  |  | 66,00 | 33,00 | 33,00 |  |  |  | 4,00 | 2,00 | 2,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Bolj razvite |  |  |  | 99,00 | 53,00 | 46,00 |  |  |  | 9,00 | 6,00 | 3,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Bolj razvite |  |  |  | 88,00 | 32,00 | 56,00 |  |  |  | 6,00 | 4,00 | 2,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Bolj razvite |  |  |  | 8,00 | 7,00 | 1,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi | Bolj razvite |  |  |  | 59,00 | 31,00 | 28,00 |  |  |  | 2,00 | 1,00 | 1,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Bolj razvite |  |  |  | 11,00 | 7,00 | 4,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Bolj razvite |  |  |  | 1,00 | 0,00 | 1,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Bolj razvite |  |  |  | 46,00 | 25,00 | 21,00 |  |  |  | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Bolj razvite |  |  |  | 46,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Bolj razvite |  |  |  | 2,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Bolj razvite |  |  |  | 183,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Skupni seštevek udeležencev |  |  |  |  | 1.041,00 |  |  |  |  |  | 110,00 |  |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2021 |  |  | 2020 |  |  | 2019 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Manj razvite | 161,00 | 38,00 | 123,00 | 162,00 | 58,00 | 104,00 | 190,00 | 57,00 | 133,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Manj razvite | 127,00 | 31,00 | 96,00 | 126,00 | 47,00 | 79,00 | 136,00 | 34,00 | 102,00 |
| CO03 | neaktivni | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 7,00 | 18,00 | 44,00 | 15,00 | 29,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Manj razvite | 19,00 | 4,00 | 15,00 | 12,00 | 5,00 | 7,00 | 9,00 | 3,00 | 6,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Manj razvite | 30,00 | 8,00 | 22,00 | 37,00 | 16,00 | 21,00 | 37,00 | 10,00 | 27,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite | 30,00 | 8,00 | 22,00 | 35,00 | 15,00 | 20,00 | 31,00 | 8,00 | 23,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Manj razvite | 47,00 | 9,00 | 38,00 | 66,00 | 29,00 | 37,00 | 64,00 | 23,00 | 41,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Manj razvite | 85,00 | 25,00 | 60,00 | 80,00 | 24,00 | 56,00 | 99,00 | 29,00 | 70,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Manj razvite | 29,00 | 4,00 | 25,00 | 42,00 | 12,00 | 30,00 | 72,00 | 20,00 | 52,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi | Manj razvite | 30,00 | 7,00 | 23,00 | 49,00 | 19,00 | 30,00 | 68,00 | 25,00 | 43,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 7,00 | 1,00 | 6,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Manj razvite | 97,00 | 21,00 | 76,00 | 126,00 | 42,00 | 84,00 | 150,00 | 52,00 | 98,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Manj razvite | 0,00 |  |  | 47,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Manj razvite | 0,00 |  |  | 3,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Manj razvite | 183,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Bolj razvite | 28,00 | 8,00 | 20,00 | 29,00 | 10,00 | 19,00 | 59,00 | 33,00 | 26,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Bolj razvite | 26,00 | 8,00 | 18,00 | 26,00 | 9,00 | 17,00 | 40,00 | 19,00 | 21,00 |
| CO03 | neaktivni | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 11,00 | 9,00 | 32,00 | 16,00 | 16,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Bolj razvite | 3,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Bolj razvite | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 9,00 | 4,00 | 5,00 | 11,00 | 6,00 | 5,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 5,00 | 2,00 | 3,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Bolj razvite | 8,00 | 1,00 | 7,00 | 7,00 | 2,00 | 5,00 | 24,00 | 15,00 | 9,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Bolj razvite | 13,00 | 6,00 | 7,00 | 18,00 | 10,00 | 8,00 | 29,00 | 18,00 | 11,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Bolj razvite | 7,00 | 1,00 | 6,00 | 22,00 | 7,00 | 15,00 | 38,00 | 16,00 | 22,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 4,00 | 1,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi | Bolj razvite | 5,00 | 1,00 | 4,00 | 10,00 | 5,00 | 5,00 | 16,00 | 11,00 | 5,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 4,00 | 1,00 | 6,00 | 3,00 | 3,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Bolj razvite | 5,00 | 1,00 | 4,00 | 7,00 | 3,00 | 4,00 | 16,00 | 11,00 | 5,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 46,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 2,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Bolj razvite | 183,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Skupni seštevek udeležencev |  | 189,00 |  |  | 237,00 |  |  | 326,00 |  |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2018 |  |  | 2017 |  |  | 2016 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Manj razvite | 110,00 | 36,00 | 74,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Manj razvite | 83,00 | 20,00 | 63,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Manj razvite | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Manj razvite | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Manj razvite | 22,00 | 8,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite | 22,00 | 8,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Manj razvite | 30,00 | 11,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Manj razvite | 58,00 | 20,00 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Manj razvite | 23,00 | 6,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi | Manj razvite | 42,00 | 17,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Manj razvite | 59,00 | 18,00 | 41,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Bolj razvite | 68,00 | 30,00 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Bolj razvite | 53,00 | 23,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Bolj razvite | 4,00 | 3,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Bolj razvite | 9,00 | 5,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite | 9,00 | 5,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Bolj razvite | 23,00 | 13,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Bolj razvite | 30,00 | 13,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Bolj razvite | 15,00 | 4,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi | Bolj razvite | 26,00 | 13,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Bolj razvite | 17,00 | 9,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Skupni seštevek udeležencev |  | 179,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2015 |  |  | 2014 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Skupni seštevek udeležencev |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| Prednostna os | 09 - Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine |
| --- | --- |
| Prednostna naložba | 9v - Spodbujanje socialnega podjetništva in poklicnega vključevanja v socialna podjetja ter socialnega in solidarnega gospodarstva, da bi vsem olajšali dostop do zaposlitve |

Tabela 4B: Kazalniki učinka za posamezni program za ESS, ESS REACT-EU, pobudo za zaposlovanje mladih in za pobudo za zaposlovanje mladih REACT-EU - 09

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | Merska enota | Ciljna vrednost (za leto 2023) |  |  | Kumulativna vrednost |  |  | Stopnja uresničevanja |  |  | 2022 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| 9.22 | Število vključenih oseb | Manj razvite | število | 700,00 |  |  | 789,00 |  |  | 1,13 |  |  | 91,00 |  |  |
| 9.22 | Število vključenih oseb | Bolj razvite | število | 300,00 |  |  | 278,00 |  |  | 0,93 |  |  | 19,00 |  |  |
| 9.23 | Število podprtih socialnih podjetij | Manj razvite | število | 55,00 |  |  | 56,00 |  |  | 1,02 |  |  | 0,00 |  |  |
| 9.23 | Število podprtih socialnih podjetij | Bolj razvite | število | 45,00 |  |  | 14,00 |  |  | 0,31 |  |  | 0,00 |  |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2021 |  |  | 2020 |  |  | 2019 |  |  | 2018 |  |  | 2017 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| 9.22 | Število vključenih oseb | Manj razvite | 164,00 |  |  | 160,00 |  |  | 245,00 |  |  | 129,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 9.22 | Število vključenih oseb | Bolj razvite | 13,00 |  |  | 72,00 |  |  | 106,00 |  |  | 68,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 9.23 | Število podprtih socialnih podjetij | Manj razvite | 12,00 |  |  | 3,00 |  |  | 40,00 |  |  | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 9.23 | Število podprtih socialnih podjetij | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 3,00 |  |  | 11,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2016 |  |  | 2015 |  |  | 2014 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| 9.22 | Število vključenih oseb | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 9.22 | Število vključenih oseb | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 9.23 | Število podprtih socialnih podjetij | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 9.23 | Število podprtih socialnih podjetij | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| Prednostna os | 10 - Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost |
| --- | --- |
| Prednostna naložba | 10a - Vlaganje v izobraževanje, usposabljanje in poklicno usposabljanje za spretnosti in vseživljenjsko učenje z razvojem infrastrukture za izobraževanje in usposabljanje in izobraževanje. |

Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR, ESRR REACT-EU in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR) - 10 / 10a

| (1) | Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Kategorija regije | Ciljna vrednost (za leto 2023) – skupaj | Ciljna vrednost (za leto 2023) – moški | Ciljna vrednost (za leto 2023) – ženske | 2022 Skupaj | 2022 Moški | 2022 Ženske | Pripombe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 10.21 | Razmerje število učencev/IKT odjemalec, priključen na internet | število | Manj razvite | 4,70 |  |  | 4,90 |  |  | Padajoč kazalnik |
| S | 10.21 | Razmerje število učencev/IKT odjemalec, priključen na internet | število | Manj razvite | 4,70 |  |  | 4,70 |  |  | Padajoč kazalnik |
| F | 10.21 | Razmerje število učencev/IKT odjemalec, priključen na internet | število | Bolj razvite | 4,70 |  |  | 4,90 |  |  | Padajoč kazalnik |
| S | 10.21 | Razmerje število učencev/IKT odjemalec, priključen na internet | število | Bolj razvite | 4,70 |  |  | 4,70 |  |  | Padajoč kazalnik |
| F | 10.22 | Razmerje število učiteljev/IKT odjemalec, priključen na internet | število | Manj razvite | 1,30 |  |  | 1,40 |  |  | Padajoč kazalnik |
| S | 10.22 | Razmerje število učiteljev/IKT odjemalec, priključen na internet | število | Manj razvite | 1,30 |  |  | 1,30 |  |  | Padajoč kazalnik |
| F | 10.22 | Razmerje število učiteljev/IKT odjemalec, priključen na internet | število | Bolj razvite | 1,30 |  |  | 1,40 |  |  | Padajoč kazalnik |
| S | 10.22 | Razmerje število učiteljev/IKT odjemalec, priključen na internet | število | Bolj razvite | 1,30 |  |  | 1,30 |  |  | Padajoč kazalnik |
| F | 10.23 | Število VIZ, povezanih v brezžično omrežje | število | Manj razvite | 546,00 |  |  | 494,00 |  |  |  |
| S | 10.23 | Število VIZ, povezanih v brezžično omrežje | število | Manj razvite | 546,00 |  |  | 525,00 |  |  |  |
| F | 10.23 | Število VIZ, povezanih v brezžično omrežje | število | Bolj razvite | 418,00 |  |  | 413,00 |  |  |  |
| S | 10.23 | Število VIZ, povezanih v brezžično omrežje | število | Bolj razvite | 418,00 |  |  | 427,00 |  |  | Dejanski dosežek ne presega ciljne vrednosti v l. 2023. Presežena je le napoved. |
| F | 10.24 | Število novih e-storitev | število | Manj razvite | 7,00 |  |  | 7,00 |  |  |  |
| S | 10.24 | Število novih e-storitev | število | Manj razvite | 7,00 |  |  | 7,00 |  |  |  |
| F | 10.24 | Število novih e-storitev | število | Bolj razvite | 7,00 |  |  | 7,00 |  |  |  |
| S | 10.24 | Število novih e-storitev | število | Bolj razvite | 7,00 |  |  | 7,00 |  |  |  |
| F | 10.25 | Število novih e-vsebin (e učbenikov, egradiv...) | število | Manj razvite | 15,00 |  |  | 15,00 |  |  |  |
| S | 10.25 | Število novih e-vsebin (e učbenikov, egradiv...) | število | Manj razvite | 15,00 |  |  | 15,00 |  |  |  |
| F | 10.25 | Število novih e-vsebin (e učbenikov, egradiv...) | število | Bolj razvite | 15,00 |  |  | 15,00 |  |  |  |
| S | 10.25 | Število novih e-vsebin (e učbenikov, egradiv...) | število | Bolj razvite | 15,00 |  |  | 15,00 |  |  |  |
| F | CV4c | Vrednost opreme IT, povezane s COVID-19, za izobraževanje | EUR |  | 4.000.000,00 |  |  | 4.000.000,00 |  |  |  |
| S | CV4c | Vrednost opreme IT, povezane s COVID-19, za izobraževanje | EUR |  | 4.000.000,00 |  |  | 4.000.000,00 |  |  |  |

(1) S = kumulativna vrednost ― učinki, ki naj jih dosežejo izbrane operacije [napovedi upravičencev], F = kumulativna vrednost ― učinki, ki so jih operacije dosegle [dejanski dosežek]

| (1) | Identifikator | Kazalnik | 2021 Skupaj | 2021 Moški | 2021 Ženske | 2020 Skupaj | 2020 Moški | 2020 Ženske | 2019 Skupaj | 2019 Moški | 2019 Ženske |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 10.21 | Razmerje število učencev/IKT odjemalec, priključen na internet | 5,80 |  |  | 5,80 |  |  | 6,90 |  |  |
| S | 10.21 | Razmerje število učencev/IKT odjemalec, priključen na internet | 5,00 |  |  | 5,00 |  |  | 5,00 |  |  |
| F | 10.21 | Razmerje število učencev/IKT odjemalec, priključen na internet | 5,80 |  |  | 5,80 |  |  | 6,90 |  |  |
| S | 10.21 | Razmerje število učencev/IKT odjemalec, priključen na internet | 5,00 |  |  | 5,50 |  |  | 5,00 |  |  |
| F | 10.22 | Razmerje število učiteljev/IKT odjemalec, priključen na internet | 1,90 |  |  | 1,90 |  |  | 2,00 |  |  |
| S | 10.22 | Razmerje število učiteljev/IKT odjemalec, priključen na internet | 1,50 |  |  | 1,50 |  |  | 1,50 |  |  |
| F | 10.22 | Razmerje število učiteljev/IKT odjemalec, priključen na internet | 1,90 |  |  | 1,90 |  |  | 2,00 |  |  |
| S | 10.22 | Razmerje število učiteljev/IKT odjemalec, priključen na internet | 1,50 |  |  | 1,50 |  |  | 1,50 |  |  |
| F | 10.23 | Število VIZ, povezanih v brezžično omrežje | 494,00 |  |  | 494,00 |  |  | 395,00 |  |  |
| S | 10.23 | Število VIZ, povezanih v brezžično omrežje | 525,00 |  |  | 525,00 |  |  | 525,00 |  |  |
| F | 10.23 | Število VIZ, povezanih v brezžično omrežje | 413,00 |  |  | 413,00 |  |  | 325,00 |  |  |
| S | 10.23 | Število VIZ, povezanih v brezžično omrežje | 427,00 |  |  | 427,00 |  |  | 427,00 |  |  |
| F | 10.24 | Število novih e-storitev | 7,00 |  |  | 7,00 |  |  | 6,00 |  |  |
| S | 10.24 | Število novih e-storitev | 7,00 |  |  | 7,00 |  |  | 7,00 |  |  |
| F | 10.24 | Število novih e-storitev | 7,00 |  |  | 7,00 |  |  | 6,00 |  |  |
| S | 10.24 | Število novih e-storitev | 7,00 |  |  | 7,00 |  |  | 7,00 |  |  |
| F | 10.25 | Število novih e-vsebin (e učbenikov, egradiv...) | 15,00 |  |  | 15,00 |  |  | 13,00 |  |  |
| S | 10.25 | Število novih e-vsebin (e učbenikov, egradiv...) | 15,00 |  |  | 15,00 |  |  | 15,00 |  |  |
| F | 10.25 | Število novih e-vsebin (e učbenikov, egradiv...) | 15,00 |  |  | 15,00 |  |  | 13,00 |  |  |
| S | 10.25 | Število novih e-vsebin (e učbenikov, egradiv...) | 15,00 |  |  | 15,00 |  |  | 15,00 |  |  |
| F | CV4c | Vrednost opreme IT, povezane s COVID-19, za izobraževanje | 4.000.000,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CV4c | Vrednost opreme IT, povezane s COVID-19, za izobraževanje | 4.000.000,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| (1) | Identifikator | Kazalnik | 2018 Skupaj | 2018 Moški | 2018 Ženske | 2017 Skupaj | 2017 Moški | 2017 Ženske | 2016 Skupaj | 2016 Moški | 2016 Ženske |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 10.21 | Razmerje število učencev/IKT odjemalec, priključen na internet | 7,00 |  |  | 11,00 |  |  | 11,00 |  |  |
| S | 10.21 | Razmerje število učencev/IKT odjemalec, priključen na internet | 7,00 |  |  | 11,00 |  |  | 11,00 |  |  |
| F | 10.21 | Razmerje število učencev/IKT odjemalec, priključen na internet | 7,00 |  |  | 11,00 |  |  | 11,00 |  |  |
| S | 10.21 | Razmerje število učencev/IKT odjemalec, priključen na internet | 7,00 |  |  | 11,00 |  |  | 11,00 |  |  |
| F | 10.22 | Razmerje število učiteljev/IKT odjemalec, priključen na internet | 2,00 |  |  | 5,00 |  |  | 5,00 |  |  |
| S | 10.22 | Razmerje število učiteljev/IKT odjemalec, priključen na internet | 2,00 |  |  | 5,00 |  |  | 5,00 |  |  |
| F | 10.22 | Razmerje število učiteljev/IKT odjemalec, priključen na internet | 2,00 |  |  | 5,00 |  |  | 5,00 |  |  |
| S | 10.22 | Razmerje število učiteljev/IKT odjemalec, priključen na internet | 2,00 |  |  | 5,00 |  |  | 5,00 |  |  |
| F | 10.23 | Število VIZ, povezanih v brezžično omrežje | 218,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 10.23 | Število VIZ, povezanih v brezžično omrežje | 218,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 10.23 | Število VIZ, povezanih v brezžično omrežje | 192,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 10.23 | Število VIZ, povezanih v brezžično omrežje | 192,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 10.24 | Število novih e-storitev | 2,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 10.24 | Število novih e-storitev | 2,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 10.24 | Število novih e-storitev | 2,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 10.24 | Število novih e-storitev | 2,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 10.25 | Število novih e-vsebin (e učbenikov, egradiv...) | 12,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 10.25 | Število novih e-vsebin (e učbenikov, egradiv...) | 12,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 10.25 | Število novih e-vsebin (e učbenikov, egradiv...) | 12,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 10.25 | Število novih e-vsebin (e učbenikov, egradiv...) | 12,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CV4c | Vrednost opreme IT, povezane s COVID-19, za izobraževanje | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CV4c | Vrednost opreme IT, povezane s COVID-19, za izobraževanje | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| (1) | Identifikator | Kazalnik | 2015 Skupaj | 2015 Moški | 2015 Ženske | 2014 Skupaj | 2014 Moški | 2014 Ženske |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 10.21 | Razmerje število učencev/IKT odjemalec, priključen na internet | 11,00 |  |  | 11,00 |  |  |
| S | 10.21 | Razmerje število učencev/IKT odjemalec, priključen na internet | 11,00 |  |  | 11,00 |  |  |
| F | 10.21 | Razmerje število učencev/IKT odjemalec, priključen na internet | 11,00 |  |  | 11,00 |  |  |
| S | 10.21 | Razmerje število učencev/IKT odjemalec, priključen na internet | 11,00 |  |  | 11,00 |  |  |
| F | 10.22 | Razmerje število učiteljev/IKT odjemalec, priključen na internet | 5,00 |  |  | 5,00 |  |  |
| S | 10.22 | Razmerje število učiteljev/IKT odjemalec, priključen na internet | 5,00 |  |  | 5,00 |  |  |
| F | 10.22 | Razmerje število učiteljev/IKT odjemalec, priključen na internet | 5,00 |  |  | 5,00 |  |  |
| S | 10.22 | Razmerje število učiteljev/IKT odjemalec, priključen na internet | 5,00 |  |  | 5,00 |  |  |
| F | 10.23 | Število VIZ, povezanih v brezžično omrežje | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 10.23 | Število VIZ, povezanih v brezžično omrežje | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 10.23 | Število VIZ, povezanih v brezžično omrežje | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 10.23 | Število VIZ, povezanih v brezžično omrežje | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 10.24 | Število novih e-storitev | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 10.24 | Število novih e-storitev | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 10.24 | Število novih e-storitev | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 10.24 | Število novih e-storitev | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 10.25 | Število novih e-vsebin (e učbenikov, egradiv...) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 10.25 | Število novih e-vsebin (e učbenikov, egradiv...) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 10.25 | Število novih e-vsebin (e učbenikov, egradiv...) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 10.25 | Število novih e-vsebin (e učbenikov, egradiv...) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CV4c | Vrednost opreme IT, povezane s COVID-19, za izobraževanje | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CV4c | Vrednost opreme IT, povezane s COVID-19, za izobraževanje | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| Prednostna os | 10 - Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost |
| --- | --- |
| Prednostna naložba | 10a - Vlaganje v izobraževanje, usposabljanje in poklicno usposabljanje za spretnosti in vseživljenjsko učenje z razvojem infrastrukture za izobraževanje in usposabljanje in izobraževanje. |
| Posebni cilj | 1 - Izboljšanje kompetenc in dosežkov mladih in večja usposobljenost izobraževalcev preko večje uporabe sodobne IKT pri poučevanju in učenju |

Tabela 1: Kazalniki rezultatov za ESRR, ESRR REACT-EU in Kohezijski sklad (glede na prednostno os in specifični cilj); uporablja se tudi za prednostno os tehnične pomoči

| Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Kategorija regije | Izhodiščna vrednost | Izhodiščno leto | Ciljna vrednost za leto 2023 | 2022 Skupaj | 2022 Opisna | Pripombe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.19 | Delež učiteljev v OŠ, ki pri pouku več kot 25% uporabljajo IKT | % | Manj razvite | 40,00 | 2014 | 55,00 | 55,00 |  | Zaradi izobraževanja na daljavo, zaradi epidemije COVID-19, bo realno rabo IKT mogoče izmeriti v času, ko bo pouk dlje časa potekal na običajen način. |
| 10.19 | Delež učiteljev v OŠ, ki pri pouku več kot 25% uporabljajo IKT | % | Bolj razvite | 40,00 | 2014 | 55,00 | 55,00 |  | Zaradi izobraževanja na daljavo zaradi epidemije COVID-19, bo realno rabo IKT mogoče izmeriti v času, ko bo pouk potekal na običajen način. |
| 10.20 | Delež učiteljev v SŠ, ki pri pouku, več kot 25% uporabljajo IKT | % | Manj razvite | 51,00 | 2014 | 65,00 | 65,00 |  | Zaradi izobraževanja na daljavo zaradi epidemije COVID-19, bo realno rabo IKT mogoče izmeriti v času, ko bo pouk potekal na običajen način. |
| 10.20 | Delež učiteljev v SŠ, ki pri pouku, več kot 25% uporabljajo IKT | % | Bolj razvite | 51,00 | 2014 | 65,00 | 65,00 |  | Zaradi izobraževanja na daljavo zaradi epidemije COVID-19, bo realno rabo IKT mogoče izmeriti v času, ko bo pouk potekal na običajen način. |

| Identifikator | Kazalnik | 2021 Skupaj | 2021 Opisna | 2020 Skupaj | 2020 Opisna | 2019 Skupaj | 2019 Opisna | 2018 Skupaj | 2018 Opisna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.19 | Delež učiteljev v OŠ, ki pri pouku več kot 25% uporabljajo IKT | 100,00 |  | 100,00 |  | 40,00 |  | 40,00 |  |
| 10.19 | Delež učiteljev v OŠ, ki pri pouku več kot 25% uporabljajo IKT | 100,00 |  | 100,00 |  | 40,00 |  | 40,00 |  |
| 10.20 | Delež učiteljev v SŠ, ki pri pouku, več kot 25% uporabljajo IKT | 100,00 |  | 100,00 |  | 51,00 |  | 51,00 |  |
| 10.20 | Delež učiteljev v SŠ, ki pri pouku, več kot 25% uporabljajo IKT | 100,00 |  | 100,00 |  | 51,00 |  | 51,00 |  |

| Identifikator | Kazalnik | 2017 Skupaj | 2017 Opisna | 2016 Skupaj | 2016 Opisna | 2015 Skupaj | 2015 Opisna | 2014 Skupaj | 2014 Opisna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.19 | Delež učiteljev v OŠ, ki pri pouku več kot 25% uporabljajo IKT | 40,00 |  | 40,00 |  | 40,00 |  | 40,00 |  |
| 10.19 | Delež učiteljev v OŠ, ki pri pouku več kot 25% uporabljajo IKT | 40,00 |  | 40,00 |  | 40,00 |  | 40,00 |  |
| 10.20 | Delež učiteljev v SŠ, ki pri pouku, več kot 25% uporabljajo IKT | 51,00 |  | 51,00 |  | 51,00 |  | 51,00 |  |
| 10.20 | Delež učiteljev v SŠ, ki pri pouku, več kot 25% uporabljajo IKT | 51,00 |  | 51,00 |  | 51,00 |  | 51,00 |  |

| Prednostna os | 10 - Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost |
| --- | --- |
| Prednostna naložba | 10iii - Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc |

Preglednica 2A : Skupni kazalniki rezultatov za ESS in ESS REACT-EU (glede na prednostno os, prednostno naložbo in kategorijo regije). Podatki o vseh skupnih kazalnikih rezultatov ESS (s ciljnimi vrednostmi in brez njih) se sporočijo razčlenjeni po spolu. Za prednostno os tehnične pomoči se sporočijo samo skupni kazalniki, za katere je bila določena ciljna vrednost - 10 / 10iii

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | Skupni kazalnik učinka, uporabljen kot osnova za določanje ciljev | Merska enota za izhodiščno in ciljno vrednost | Ciljna vrednost (za leto 2023) |  |  | Kumulativna vrednost |  |  | Stopnja uresničevanja |  |  | 2022 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Moški | Ženske |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 259,00 | 100,00 | 159,00 |  |  |  | 17,00 | 49,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 2.988,00 | 945,00 | 2.043,00 |  |  |  | 135,00 | 288,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 17.059,00 | 8.006,00 | 9.053,00 |  |  |  | 435,00 | 557,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 12.567,00 | 5.161,00 | 7.406,00 |  |  |  | 409,00 | 759,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 3.645,00 | 2.318,00 | 1.327,00 |  |  |  | 76,00 | 124,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 5.046,00 | 2.523,00 | 2.523,00 |  |  |  | 126,00 | 170,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 448,00 | 176,00 | 272,00 |  |  |  | 21,00 | 18,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 491,00 | 233,00 | 258,00 |  |  |  | 19,00 | 31,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2021 |  | 2020 |  | 2019 |  | 2018 |  | 2017 |  | 2016 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Moški | Ženske | Moški | Ženske | Moški | Ženske | Moški | Ženske | Moški | Ženske | Moški | Ženske |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 8,00 | 20,00 | 44,00 | 85,00 | 7,00 | 2,00 | 22,00 | 3,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 215,00 | 511,00 | 172,00 | 318,00 | 230,00 | 589,00 | 193,00 | 337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 1.394,00 | 2.038,00 | 1.274,00 | 1.402,00 | 1.855,00 | 2.209,00 | 2.015,00 | 1.475,00 | 802,00 | 1.053,00 | 231,00 | 319,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 763,00 | 1.043,00 | 873,00 | 1.127,00 | 1.291,00 | 1.864,00 | 1.072,00 | 1.444,00 | 629,00 | 946,00 | 124,00 | 223,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 20,00 | 35,00 | 417,00 | 125,00 | 814,00 | 844,00 | 898,00 | 180,00 | 93,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 36,00 | 31,00 | 319,00 | 139,00 | 924,00 | 1.206,00 | 748,00 | 561,00 | 370,00 | 416,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 17,00 | 74,00 | 19,00 | 45,00 | 104,00 | 125,00 | 15,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 41,00 | 54,00 | 32,00 | 32,00 | 63,00 | 91,00 | 78,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2015 |  | 2014 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Moški | Ženske | Moški | Ženske |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Prednostna os | 10 - Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost |
| --- | --- |
| Prednostna naložba | 10iii - Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc |

Preglednica 2C : Kazalniki rezultatov za posamezni program za ESS, ESS REACT-EU, pobudo za zaposlovanje mladih in za pobudo za zaposlovanje mladih REACT-EU

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | Merska enota za kazalnik | Kazalnik učinka, uporabljen kot osnova za določanje ciljev | Merska enota za izhodiščno in ciljno vrednost | Ciljna vrednost (za leto 2023) |  |  | Stopnja uresničevanja |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna |
|  |  |  |  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  |
| 10.1 | Delež udeležencev, ki so uspešno zaključili program za pridobitev kompetenc | Manj razvite | Razmerje (odstotek) | 10.7 Število udeležencev, ki so vključeni v programe za pridobitev kompetenc | Razmerje | 98,00% |  |  | 98,80 |  |  | 96,82% | % | % | 97,56% | % | % |  |
| 10.1 | Delež udeležencev, ki so uspešno zaključili program za pridobitev kompetenc | Bolj razvite | Razmerje (odstotek) | 10.7 Število udeležencev, ki so vključeni v programe za pridobitev kompetenc | Razmerje | 98,00% |  |  | 98,83 |  |  | 96,85% | % | % | 97,46% | % | % |  |
| 10.2 | Delež starejših od 45 let, ki so uspešno zaključili program za pridobitev kompetenc | Manj razvite | Razmerje (odstotek) | 10.8 Število starejših od 45 let, ki so vključeni v programe za pridobitev kompetenc | Razmerje | 98,00% |  |  | 99,14 |  |  | 97,16% | % | % | 97,66% | % | % |  |
| 10.2 | Delež starejših od 45 let, ki so uspešno zaključili program za pridobitev kompetenc | Bolj razvite | Razmerje (odstotek) | 10.8 Število starejših od 45 let, ki so vključeni v programe za pridobitev kompetenc | Razmerje | 98,00% |  |  | 96,70 |  |  | 94,77% | % | % | 78,22% | % | % |  |
| 10.3 | Delež udeležencev, ki so uspešno zaključili izvedena svetovanja | Manj razvite | Razmerje (odstotek) | 10.9 Število vključenih v svetovalno dejavnost | Razmerje | 75,00% |  |  | 111,07 |  |  | 83,30% | % | % | 86,85% | % | % |  |
| 10.3 | Delež udeležencev, ki so uspešno zaključili izvedena svetovanja | Bolj razvite | Razmerje (odstotek) | 10.9 Število vključenih v svetovalno dejavnost | Razmerje | 75,00% |  |  | 113,84 |  |  | 85,38% | % | % | 86,01% | % | % |  |
| 10.4 | Delež zaposlenih, ki so uspešno zaključili usposabljanje,dokvalifikacijo specializacijo, ali izvedli prekvalifikacije | Manj razvite | Razmerje (odstotek) | 10.10 Število vključenih v programe usposabljanj, specializacij, dodatnih kvalifikacij in prekvalifikacij | Razmerje | 85,00% |  |  | 106,76 |  |  | 90,75% | % | % | 98,07% | % | % |  |
| 10.4 | Delež zaposlenih, ki so uspešno zaključili usposabljanje,dokvalifikacijo specializacijo, ali izvedli prekvalifikacije | Bolj razvite | Razmerje (odstotek) | 10.10 Število vključenih v programe usposabljanj, specializacij, dodatnih kvalifikacij in prekvalifikacij | Razmerje | 85,00% |  |  | 109,84 |  |  | 93,36% | % | % | 97,51% | % | % |  |
| 10.5 | Delež šol, ki so uspešno izvedle strategije prožnih oblik učenja | Manj razvite | Razmerje (odstotek) | 10.11 Število vzgojno izobraževalnih zavodov, vključenih v projekte | Razmerje | 85,00% |  |  | 13,89 |  |  | 11,81% | % | % | 74,71% | % | % |  |
| 10.5 | Delež šol, ki so uspešno izvedle strategije prožnih oblik učenja | Bolj razvite | Razmerje (odstotek) | 10.11 Število vzgojno izobraževalnih zavodov, vključenih v projekte | Razmerje | 85,00% |  |  | 13,94 |  |  | 11,85% | % | % | 75,00% | % | % |  |
| 10.6 | Delež visokošolskih zavodov, ki so uspešno izvedli strategije prožnih oblik učenja | Manj razvite | Razmerje (odstotek) | 10.12 Število visokošolskih zavodov, vključenih v projekte | Razmerje | 85,00% |  |  | 3,42 |  |  | 2,91% | % | % | 90,32% | % | % |  |
| 10.6 | Delež visokošolskih zavodov, ki so uspešno izvedli strategije prožnih oblik učenja | Bolj razvite | Razmerje (odstotek) | 10.12 Število visokošolskih zavodov, vključenih v projekte | Razmerje | 85,00% |  |  | 3,04 |  |  | 2,58% | % | % | 80,00% | % | % |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2021 |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  |
| 10.1 | Delež udeležencev, ki so uspešno zaključili program za pridobitev kompetenc | Manj razvite | 96,78% | % | % | 96,54% | % | % |  | 96,80% | % | % | 97,86% | % | % |  |
| 10.1 | Delež udeležencev, ki so uspešno zaključili program za pridobitev kompetenc | Bolj razvite | 96,81% | % | % | 97,08% | % | % |  | 96,78% | % | % | 96,36% | % | % |  |
| 10.2 | Delež starejših od 45 let, ki so uspešno zaključili program za pridobitev kompetenc | Manj razvite | 97,13% | % | % | 96,75% | % | % |  | 97,17% | % | % | 98,09% | % | % |  |
| 10.2 | Delež starejših od 45 let, ki so uspešno zaključili program za pridobitev kompetenc | Bolj razvite | 96,03% | % | % | 95,66% | % | % |  | 96,07% | % | % | 94,70% | % | % |  |
| 10.3 | Delež udeležencev, ki so uspešno zaključili izvedena svetovanja | Manj razvite | 83,21% | % | % | 85,52% | % | % |  | 82,81% | % | % | 85,02% | % | % |  |
| 10.3 | Delež udeležencev, ki so uspešno zaključili izvedena svetovanja | Bolj razvite | 85,36% | % | % | 84,00% | % | % |  | 85,60% | % | % | 83,25% | % | % |  |
| 10.4 | Delež zaposlenih, ki so uspešno zaključili usposabljanje,dokvalifikacijo specializacijo, ali izvedli prekvalifikacije | Manj razvite | 89,58% | % | % | 92,98% | % | % |  | 88,62% | % | % | 94,63% | % | % |  |
| 10.4 | Delež zaposlenih, ki so uspešno zaključili usposabljanje,dokvalifikacijo specializacijo, ali izvedli prekvalifikacije | Bolj razvite | 92,69% | % | % | 94,31% | % | % |  | 92,23% | % | % | 94,25% | % | % |  |
| 10.5 | Delež šol, ki so uspešno izvedle strategije prožnih oblik učenja | Manj razvite | 0,00% | % | % | 49,03% | % | % |  | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 10.5 | Delež šol, ki so uspešno izvedle strategije prožnih oblik učenja | Bolj razvite | 0,00% | % | % | 49,12% | % | % |  | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 10.6 | Delež visokošolskih zavodov, ki so uspešno izvedli strategije prožnih oblik učenja | Manj razvite | 0,00% | % | % | 93,33% | % | % |  | 0,00% | % | % | 80,00% | % | % |  |
| 10.6 | Delež visokošolskih zavodov, ki so uspešno izvedli strategije prožnih oblik učenja | Bolj razvite | 0,00% | % | % | 80,00% | % | % |  | 0,00% | % | % | 61,67% | % | % |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2019 |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  |
| 10.1 | Delež udeležencev, ki so uspešno zaključili program za pridobitev kompetenc | Manj razvite | 96,68% | % | % | 96,65% | % | % |  | 96,69% | % | % | 96,41% | % | % |  |
| 10.1 | Delež udeležencev, ki so uspešno zaključili program za pridobitev kompetenc | Bolj razvite | 96,82% | % | % | 95,04% | % | % |  | 97,63% | % | % | 97,01% | % | % |  |
| 10.2 | Delež starejših od 45 let, ki so uspešno zaključili program za pridobitev kompetenc | Manj razvite | 97,06% | % | % | 96,64% | % | % |  | 97,24% | % | % | 96,54% | % | % |  |
| 10.2 | Delež starejših od 45 let, ki so uspešno zaključili program za pridobitev kompetenc | Bolj razvite | 96,23% | % | % | 93,33% | % | % |  | 97,45% | % | % | 96,56% | % | % |  |
| 10.3 | Delež udeležencev, ki so uspešno zaključili izvedena svetovanja | Manj razvite | 82,30% | % | % | 85,10% | % | % |  | 81,36% | % | % | 83,33% | % | % |  |
| 10.3 | Delež udeležencev, ki so uspešno zaključili izvedena svetovanja | Bolj razvite | 86,13% | % | % | 84,85% | % | % |  | 86,56% | % | % | 81,63% | % | % |  |
| 10.4 | Delež zaposlenih, ki so uspešno zaključili usposabljanje,dokvalifikacijo specializacijo, ali izvedli prekvalifikacije | Manj razvite | 86,98% | % | % | 94,00% | % | % |  | 84,90% | % | % | 81,36% | % | % |  |
| 10.4 | Delež zaposlenih, ki so uspešno zaključili usposabljanje,dokvalifikacijo specializacijo, ali izvedli prekvalifikacije | Bolj razvite | 91,69% | % | % | 94,00% | % | % |  | 91,00% | % | % | 88,98% | % | % |  |
| 10.5 | Delež šol, ki so uspešno izvedle strategije prožnih oblik učenja | Manj razvite | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 10.5 | Delež šol, ki so uspešno izvedle strategije prožnih oblik učenja | Bolj razvite | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 10.6 | Delež visokošolskih zavodov, ki so uspešno izvedli strategije prožnih oblik učenja | Manj razvite | 0,00% | % | % | 60,00% | % | % |  | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 10.6 | Delež visokošolskih zavodov, ki so uspešno izvedli strategije prožnih oblik učenja | Bolj razvite | 0,00% | % | % | 58,62% | % | % |  | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2017 |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  |
| 10.1 | Delež udeležencev, ki so uspešno zaključili program za pridobitev kompetenc | Manj razvite | 96,84% | % | % | 97,15% | % | % |  | 96,01% | % | % | 96,01% | % | % |  |
| 10.1 | Delež udeležencev, ki so uspešno zaključili program za pridobitev kompetenc | Bolj razvite | 97,96% | % | % | 97,77% | % | % |  | 98,47% | % | % | 98,47% | % | % |  |
| 10.2 | Delež starejših od 45 let, ki so uspešno zaključili program za pridobitev kompetenc | Manj razvite | 97,59% | % | % | 97,56% | % | % |  | 97,65% | % | % | 97,65% | % | % |  |
| 10.2 | Delež starejših od 45 let, ki so uspešno zaključili program za pridobitev kompetenc | Bolj razvite | 97,89% | % | % | 97,43% | % | % |  | 99,01% | % | % | 99,01% | % | % |  |
| 10.3 | Delež udeležencev, ki so uspešno zaključili izvedena svetovanja | Manj razvite | 80,24% | % | % | 83,68% | % | % |  | 73,73% | % | % | 73,73% | % | % |  |
| 10.3 | Delež udeležencev, ki so uspešno zaključili izvedena svetovanja | Bolj razvite | 89,37% | % | % | 88,30% | % | % |  | 91,38% | % | % | 91,38% | % | % |  |
| 10.4 | Delež zaposlenih, ki so uspešno zaključili usposabljanje,dokvalifikacijo specializacijo, ali izvedli prekvalifikacije | Manj razvite | 98,90% | % | % | 99,45% | % | % |  | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 10.4 | Delež zaposlenih, ki so uspešno zaključili usposabljanje,dokvalifikacijo specializacijo, ali izvedli prekvalifikacije | Bolj razvite | 98,98% | % | % | 99,53% | % | % |  | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 10.5 | Delež šol, ki so uspešno izvedle strategije prožnih oblik učenja | Manj razvite | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 10.5 | Delež šol, ki so uspešno izvedle strategije prožnih oblik učenja | Bolj razvite | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 10.6 | Delež visokošolskih zavodov, ki so uspešno izvedli strategije prožnih oblik učenja | Manj razvite | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 10.6 | Delež visokošolskih zavodov, ki so uspešno izvedli strategije prožnih oblik učenja | Bolj razvite | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2015 |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  |
| 10.1 | Delež udeležencev, ki so uspešno zaključili program za pridobitev kompetenc | Manj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 10.1 | Delež udeležencev, ki so uspešno zaključili program za pridobitev kompetenc | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 10.2 | Delež starejših od 45 let, ki so uspešno zaključili program za pridobitev kompetenc | Manj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 10.2 | Delež starejših od 45 let, ki so uspešno zaključili program za pridobitev kompetenc | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 10.3 | Delež udeležencev, ki so uspešno zaključili izvedena svetovanja | Manj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 10.3 | Delež udeležencev, ki so uspešno zaključili izvedena svetovanja | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 10.4 | Delež zaposlenih, ki so uspešno zaključili usposabljanje,dokvalifikacijo specializacijo, ali izvedli prekvalifikacije | Manj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 10.4 | Delež zaposlenih, ki so uspešno zaključili usposabljanje,dokvalifikacijo specializacijo, ali izvedli prekvalifikacije | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 10.5 | Delež šol, ki so uspešno izvedle strategije prožnih oblik učenja | Manj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 10.5 | Delež šol, ki so uspešno izvedle strategije prožnih oblik učenja | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 10.6 | Delež visokošolskih zavodov, ki so uspešno izvedli strategije prožnih oblik učenja | Manj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 10.6 | Delež visokošolskih zavodov, ki so uspešno izvedli strategije prožnih oblik učenja | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |

| Prednostna os | 10 - Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost |
| --- | --- |
| Prednostna naložba | 10iii - Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc |

Preglednica 4A : Skupni kazalniki učinka za ESS, ESS REACT-EU, pobudo za zaposlovanje mladih in za pobudo za zaposlovanje mladih REACT-EU - 10 / 10iii

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | Ciljna vrednost (za leto 2023) |  |  | Kumulativna vrednost |  |  | Stopnja uresničevanja |  |  | 2022 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Manj razvite |  |  |  | 4.895,00 | 1.559,00 | 3.336,00 |  |  |  | 458,00 | 160,00 | 298,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Manj razvite |  |  |  | 987,00 | 347,00 | 640,00 |  |  |  | 87,00 | 34,00 | 53,00 |
| CO03 | neaktivni | Manj razvite |  |  |  | 8.202,00 | 5.167,00 | 3.035,00 |  |  |  | 164,00 | 84,00 | 80,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite |  |  |  | 32,00 | 14,00 | 18,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Manj razvite |  |  |  | 64.781,00 | 28.064,00 | 36.717,00 |  |  |  | 4.447,00 | 1.728,00 | 2.719,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Manj razvite |  |  |  | 11.290,00 | 7.258,00 | 4.032,00 |  |  |  | 427,00 | 250,00 | 177,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Manj razvite |  |  |  | 10.264,00 | 4.041,00 | 6.223,00 |  |  |  | 804,00 | 293,00 | 511,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite |  |  |  | 684,00 | 260,00 | 424,00 |  |  |  | 108,00 | 41,00 | 67,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Manj razvite |  |  |  | 9.170,00 | 5.503,00 | 3.667,00 |  |  |  | 375,00 | 165,00 | 210,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Manj razvite |  |  |  | 41.853,00 | 19.809,00 | 22.044,00 |  |  |  | 2.424,00 | 1.145,00 | 1.279,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Manj razvite |  |  |  | 26.281,00 | 9.231,00 | 17.050,00 |  |  |  | 2.225,00 | 644,00 | 1.581,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Manj razvite |  |  |  | 4.684,00 | 2.859,00 | 1.825,00 |  |  |  | 325,00 | 179,00 | 146,00 |
| CO16 | invalidi | Manj razvite |  |  |  | 1.135,00 | 522,00 | 613,00 |  |  |  | 50,00 | 23,00 | 27,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Manj razvite |  |  |  | 206,00 | 86,00 | 120,00 |  |  |  | 21,00 | 10,00 | 11,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Manj razvite |  |  |  | 42,00 | 23,00 | 19,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Manj razvite |  |  |  | 38.278,00 | 16.606,00 | 21.672,00 |  |  |  | 2.996,00 | 1.073,00 | 1.923,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Manj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Manj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Manj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Manj razvite |  |  |  | 853,00 |  |  |  |  |  | 17,00 |  |  |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Bolj razvite |  |  |  | 2.769,00 | 917,00 | 1.852,00 |  |  |  | 338,00 | 128,00 | 210,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Bolj razvite |  |  |  | 485,00 | 133,00 | 352,00 |  |  |  | 37,00 | 11,00 | 26,00 |
| CO03 | neaktivni | Bolj razvite |  |  |  | 9.497,00 | 4.593,00 | 4.904,00 |  |  |  | 139,00 | 83,00 | 56,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite |  |  |  | 22,00 | 11,00 | 11,00 |  |  |  | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Bolj razvite |  |  |  | 45.868,00 | 18.067,00 | 27.801,00 |  |  |  | 3.783,00 | 1.551,00 | 2.232,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Bolj razvite |  |  |  | 10.217,00 | 5.363,00 | 4.854,00 |  |  |  | 378,00 | 243,00 | 135,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Bolj razvite |  |  |  | 7.946,00 | 2.891,00 | 5.055,00 |  |  |  | 613,00 | 242,00 | 371,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite |  |  |  | 416,00 | 150,00 | 266,00 |  |  |  | 35,00 | 11,00 | 24,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Bolj razvite |  |  |  | 6.672,00 | 3.414,00 | 3.258,00 |  |  |  | 349,00 | 212,00 | 137,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Bolj razvite |  |  |  | 29.289,00 | 12.761,00 | 16.528,00 |  |  |  | 1.861,00 | 903,00 | 958,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Bolj razvite |  |  |  | 21.879,00 | 7.259,00 | 14.620,00 |  |  |  | 2.008,00 | 626,00 | 1.382,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Bolj razvite |  |  |  | 2.578,00 | 1.391,00 | 1.187,00 |  |  |  | 201,00 | 117,00 | 84,00 |
| CO16 | invalidi | Bolj razvite |  |  |  | 698,00 | 277,00 | 421,00 |  |  |  | 32,00 | 20,00 | 12,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Bolj razvite |  |  |  | 263,00 | 115,00 | 148,00 |  |  |  | 34,00 | 16,00 | 18,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Bolj razvite |  |  |  | 23,00 | 11,00 | 12,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Bolj razvite |  |  |  | 20.199,00 | 7.752,00 | 12.447,00 |  |  |  | 1.244,00 | 495,00 | 749,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Bolj razvite |  |  |  | 333,00 |  |  |  |  |  | 6,00 |  |  |
|  | Skupni seštevek udeležencev |  |  |  |  | 136.012,00 |  |  |  |  |  | 9.329,00 |  |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2021 |  |  | 2020 |  |  | 2019 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Manj razvite | 962,00 | 264,00 | 698,00 | 897,00 | 284,00 | 613,00 | 2.211,00 | 696,00 | 1.515,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Manj razvite | 227,00 | 78,00 | 149,00 | 203,00 | 63,00 | 140,00 | 404,00 | 150,00 | 254,00 |
| CO03 | neaktivni | Manj razvite | 410,00 | 257,00 | 153,00 | 1.147,00 | 603,00 | 544,00 | 2.146,00 | 1.360,00 | 786,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 5,00 | 5,00 | 9,00 | 5,00 | 4,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Manj razvite | 8.771,00 | 3.788,00 | 4.983,00 | 6.642,00 | 3.035,00 | 3.607,00 | 13.023,00 | 5.552,00 | 7.471,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Manj razvite | 989,00 | 622,00 | 367,00 | 1.459,00 | 826,00 | 633,00 | 3.183,00 | 1.966,00 | 1.217,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Manj razvite | 1.248,00 | 510,00 | 738,00 | 970,00 | 377,00 | 593,00 | 2.196,00 | 836,00 | 1.360,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite | 148,00 | 53,00 | 95,00 | 129,00 | 56,00 | 73,00 | 296,00 | 109,00 | 187,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Manj razvite | 934,00 | 492,00 | 442,00 | 842,00 | 433,00 | 409,00 | 2.466,00 | 1.427,00 | 1.039,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Manj razvite | 4.705,00 | 2.350,00 | 2.355,00 | 4.506,00 | 2.206,00 | 2.300,00 | 9.486,00 | 4.399,00 | 5.087,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Manj razvite | 4.361,00 | 1.441,00 | 2.920,00 | 3.294,00 | 1.258,00 | 2.036,00 | 5.367,00 | 1.752,00 | 3.615,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Manj razvite | 851,00 | 428,00 | 423,00 | 568,00 | 303,00 | 265,00 | 864,00 | 510,00 | 354,00 |
| CO16 | invalidi | Manj razvite | 104,00 | 43,00 | 61,00 | 138,00 | 69,00 | 69,00 | 315,00 | 143,00 | 172,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Manj razvite | 23,00 | 9,00 | 14,00 | 38,00 | 16,00 | 22,00 | 56,00 | 22,00 | 34,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 6,00 | 5,00 | 1,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Manj razvite | 5.531,00 | 2.363,00 | 3.168,00 | 3.834,00 | 1.620,00 | 2.214,00 | 8.988,00 | 3.777,00 | 5.211,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Manj razvite | 90,00 |  |  | 128,00 |  |  | 248,00 |  |  |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Bolj razvite | 565,00 | 156,00 | 409,00 | 581,00 | 181,00 | 400,00 | 1.076,00 | 367,00 | 709,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Bolj razvite | 191,00 | 32,00 | 159,00 | 64,00 | 16,00 | 48,00 | 148,00 | 54,00 | 94,00 |
| CO03 | neaktivni | Bolj razvite | 133,00 | 97,00 | 36,00 | 1.525,00 | 608,00 | 917,00 | 2.410,00 | 1.111,00 | 1.299,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 4,00 | 3,00 | 6,00 | 4,00 | 2,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Bolj razvite | 6.023,00 | 2.224,00 | 3.799,00 | 5.250,00 | 2.210,00 | 3.040,00 | 9.961,00 | 3.836,00 | 6.125,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Bolj razvite | 442,00 | 278,00 | 164,00 | 1.616,00 | 723,00 | 893,00 | 2.638,00 | 1.344,00 | 1.294,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Bolj razvite | 900,00 | 279,00 | 621,00 | 884,00 | 289,00 | 595,00 | 1.885,00 | 651,00 | 1.234,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite | 67,00 | 22,00 | 45,00 | 97,00 | 30,00 | 67,00 | 211,00 | 86,00 | 125,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Bolj razvite | 454,00 | 235,00 | 219,00 | 632,00 | 319,00 | 313,00 | 1.765,00 | 878,00 | 887,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Bolj razvite | 2.904,00 | 1.216,00 | 1.688,00 | 3.665,00 | 1.631,00 | 2.034,00 | 6.588,00 | 2.834,00 | 3.754,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Bolj razvite | 3.352,00 | 1.017,00 | 2.335,00 | 3.037,00 | 1.046,00 | 1.991,00 | 4.982,00 | 1.545,00 | 3.437,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Bolj razvite | 400,00 | 171,00 | 229,00 | 289,00 | 141,00 | 148,00 | 542,00 | 269,00 | 273,00 |
| CO16 | invalidi | Bolj razvite | 35,00 | 13,00 | 22,00 | 63,00 | 25,00 | 38,00 | 179,00 | 74,00 | 105,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Bolj razvite | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 28,00 | 3,00 | 25,00 | 69,00 | 35,00 | 34,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Bolj razvite | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 14,00 | 5,00 | 9,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Bolj razvite | 2.153,00 | 679,00 | 1.474,00 | 2.628,00 | 945,00 | 1.683,00 | 5.117,00 | 2.019,00 | 3.098,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Bolj razvite | 10,00 |  |  | 20,00 |  |  | 115,00 |  |  |
|  | Skupni seštevek udeležencev |  | 16.864,00 |  |  | 16.042,00 |  |  | 30.827,00 |  |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2018 |  |  | 2017 |  |  | 2016 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Manj razvite | 251,00 | 110,00 | 141,00 | 116,00 | 45,00 | 71,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Manj razvite | 36,00 | 11,00 | 25,00 | 30,00 | 11,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Manj razvite | 2.098,00 | 1.303,00 | 795,00 | 1.869,00 | 1.196,00 | 673,00 | 368,00 | 364,00 | 4,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite | 6,00 | 4,00 | 2,00 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Manj razvite | 16.782,00 | 7.818,00 | 8.964,00 | 11.001,00 | 4.496,00 | 6.505,00 | 4.115,00 | 1.647,00 | 2.468,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Manj razvite | 2.811,00 | 1.866,00 | 945,00 | 1.987,00 | 1.319,00 | 668,00 | 434,00 | 409,00 | 25,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Manj razvite | 2.442,00 | 1.072,00 | 1.370,00 | 1.857,00 | 671,00 | 1.186,00 | 747,00 | 282,00 | 465,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Manj razvite | 1.832,00 | 1.262,00 | 570,00 | 1.888,00 | 1.174,00 | 714,00 | 833,00 | 550,00 | 283,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Manj razvite | 9.823,00 | 4.948,00 | 4.875,00 | 7.981,00 | 3.503,00 | 4.478,00 | 2.928,00 | 1.258,00 | 1.670,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Manj razvite | 7.234,00 | 2.898,00 | 4.336,00 | 3.081,00 | 1.035,00 | 2.046,00 | 719,00 | 203,00 | 516,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Manj razvite | 1.061,00 | 732,00 | 329,00 | 721,00 | 517,00 | 204,00 | 294,00 | 190,00 | 104,00 |
| CO16 | invalidi | Manj razvite | 180,00 | 81,00 | 99,00 | 238,00 | 102,00 | 136,00 | 110,00 | 61,00 | 49,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Manj razvite | 28,00 | 12,00 | 16,00 | 16,00 | 5,00 | 11,00 | 24,00 | 12,00 | 12,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Manj razvite | 6,00 | 5,00 | 1,00 | 26,00 | 11,00 | 15,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Manj razvite | 8.429,00 | 3.957,00 | 4.472,00 | 6.136,00 | 2.690,00 | 3.446,00 | 2.364,00 | 1.126,00 | 1.238,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Manj razvite | 149,00 |  |  | 211,00 |  |  | 10,00 |  |  |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Bolj razvite | 132,00 | 56,00 | 76,00 | 77,00 | 29,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Bolj razvite | 24,00 | 12,00 | 12,00 | 21,00 | 8,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Bolj razvite | 2.493,00 | 1.146,00 | 1.347,00 | 2.540,00 | 1.302,00 | 1.238,00 | 257,00 | 246,00 | 11,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite | 4,00 | 3,00 | 1,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Bolj razvite | 10.723,00 | 4.483,00 | 6.240,00 | 6.955,00 | 2.638,00 | 4.317,00 | 3.173,00 | 1.125,00 | 2.048,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Bolj razvite | 2.604,00 | 1.325,00 | 1.279,00 | 2.239,00 | 1.180,00 | 1.059,00 | 300,00 | 270,00 | 30,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Bolj razvite | 1.712,00 | 658,00 | 1.054,00 | 1.334,00 | 514,00 | 820,00 | 618,00 | 258,00 | 360,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite | 6,00 | 1,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Bolj razvite | 1.354,00 | 743,00 | 611,00 | 1.312,00 | 644,00 | 668,00 | 806,00 | 383,00 | 423,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Bolj razvite | 6.414,00 | 2.960,00 | 3.454,00 | 5.891,00 | 2.447,00 | 3.444,00 | 1.966,00 | 770,00 | 1.196,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Bolj razvite | 5.535,00 | 1.952,00 | 3.583,00 | 2.346,00 | 877,00 | 1.469,00 | 619,00 | 196,00 | 423,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Bolj razvite | 595,00 | 363,00 | 232,00 | 421,00 | 262,00 | 159,00 | 130,00 | 68,00 | 62,00 |
| CO16 | invalidi | Bolj razvite | 154,00 | 52,00 | 102,00 | 144,00 | 52,00 | 92,00 | 91,00 | 41,00 | 50,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Bolj razvite | 37,00 | 21,00 | 16,00 | 56,00 | 21,00 | 35,00 | 36,00 | 18,00 | 18,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Bolj razvite | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 3,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Bolj razvite | 4.252,00 | 1.717,00 | 2.535,00 | 3.630,00 | 1.438,00 | 2.192,00 | 1.175,00 | 459,00 | 716,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Bolj razvite | 77,00 |  |  | 105,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Skupni seštevek udeležencev |  | 32.479,00 |  |  | 22.558,00 |  |  | 7.913,00 |  |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2015 |  |  | 2014 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Skupni seštevek udeležencev |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| Prednostna os | 10 - Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost |
| --- | --- |
| Prednostna naložba | 10iii - Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc |

Tabela 4B: Kazalniki učinka za posamezni program za ESS, ESS REACT-EU, pobudo za zaposlovanje mladih in za pobudo za zaposlovanje mladih REACT-EU - 10

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | Merska enota | Ciljna vrednost (za leto 2023) |  |  | Kumulativna vrednost |  |  | Stopnja uresničevanja |  |  | 2022 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| 10.10 | Število vključenih v programe usposabljanj, specializacij, dodatnih kvalifikacij in prekvalifikacij | Manj razvite | število | 38.604,00 |  |  | 66.683,00 | 0,00 | 0,00 | 1,73 |  |  | 9.217,00 |  |  |
| 10.10 | Število vključenih v programe usposabljanj, specializacij, dodatnih kvalifikacij in prekvalifikacij | Bolj razvite | število | 23.736,00 |  |  | 53.453,00 | 0,00 | 0,00 | 2,25 |  |  | 8.498,00 |  |  |
| 10.11 | Število vzgojno izobraževalnih zavodov, vključenih v projekte | Manj razvite | število | 270,00 |  |  | 348,00 |  |  | 1,29 |  |  | 55,00 |  |  |
| 10.11 | Število vzgojno izobraževalnih zavodov, vključenih v projekte | Bolj razvite | število | 240,00 |  |  | 308,00 |  |  | 1,28 |  |  | 49,00 |  |  |
| 10.12 | Število visokošolskih zavodov, vključenih v projekte | Manj razvite | število | 26,00 |  |  | 31,00 |  |  | 1,19 |  |  | 1,00 |  |  |
| 10.12 | Število visokošolskih zavodov, vključenih v projekte | Bolj razvite | število | 55,00 |  |  | 60,00 |  |  | 1,09 |  |  | 0,00 |  |  |
| 10.13 | Število strokovnih delavcev, vključenih v programe za izboljšanje kakovosti in učinkovitosti izobraževanja in usposabljanja | Manj razvite | število | 30.520,00 |  |  | 48.126,00 | 0,00 | 0,00 | 1,58 |  |  | 1.131,00 |  |  |
| 10.13 | Število strokovnih delavcev, vključenih v programe za izboljšanje kakovosti in učinkovitosti izobraževanja in usposabljanja | Bolj razvite | število | 23.980,00 |  |  | 38.052,00 | 0,00 | 0,00 | 1,59 |  |  | 889,00 |  |  |
| 10.14 | Število mladih vključenih v štipendijske sheme | Manj razvite | število | 3.053,00 |  |  | 4.094,00 | 0,00 | 0,00 | 1,34 |  |  | 67,00 |  |  |
| 10.14 | Število mladih vključenih v štipendijske sheme | Bolj razvite | število | 1.377,00 |  |  | 2.021,00 | 0,00 | 0,00 | 1,47 |  |  | 48,00 |  |  |
| 10.7 | Število udeležencev, ki so vključeni v programe za pridobitev kompetenc | Manj razvite | Število | 31.990,00 |  |  | 34.358,00 | 0,00 | 0,00 | 1,07 |  |  | 2.121,00 |  |  |
| 10.7 | Število udeležencev, ki so vključeni v programe za pridobitev kompetenc | Bolj razvite | Število | 17.160,00 |  |  | 22.964,00 | 0,00 | 0,00 | 1,34 |  |  | 1.411,00 |  |  |
| 10.8 | Število starejših od 45 let, ki so vključeni v programe za pridobitev kompetenc | Manj razvite | Število | 18.020,00 |  |  | 21.635,00 | 0,00 | 0,00 | 1,20 |  |  | 1.539,00 |  |  |
| 10.8 | Število starejših od 45 let, ki so vključeni v programe za pridobitev kompetenc | Bolj razvite | Število | 12.010,00 |  |  | 16.781,00 | 0,00 | 0,00 | 1,40 |  |  | 989,00 |  |  |
| 10.9 | Število vključenih v svetovalno dejavnost | Manj razvite | število | 12.000,00 |  |  | 12.750,00 | 0,00 | 0,00 | 1,06 |  |  | 441,00 |  |  |
| 10.9 | Število vključenih v svetovalno dejavnost | Bolj razvite | število | 8.000,00 |  |  | 9.345,00 | 0,00 | 0,00 | 1,17 |  |  | 236,00 |  |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2021 |  |  | 2020 |  |  | 2019 |  |  | 2018 |  |  | 2017 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| 10.10 | Število vključenih v programe usposabljanj, specializacij, dodatnih kvalifikacij in prekvalifikacij | Manj razvite | 12.702,00 |  |  | 9.564,00 |  |  | 8.061,00 |  |  | 21.665,00 |  |  | 5.444,00 |  |  |
| 10.10 | Število vključenih v programe usposabljanj, specializacij, dodatnih kvalifikacij in prekvalifikacij | Bolj razvite | 9.281,00 |  |  | 7.119,00 |  |  | 7.108,00 |  |  | 16.597,00 |  |  | 4.828,00 |  |  |
| 10.11 | Število vzgojno izobraževalnih zavodov, vključenih v projekte | Manj razvite | 0,00 |  |  | 58,00 |  |  | 0,00 |  |  | 11,00 |  |  | 224,00 |  |  |
| 10.11 | Število vzgojno izobraževalnih zavodov, vključenih v projekte | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 50,00 |  |  | 0,00 |  |  | 11,00 |  |  | 198,00 |  |  |
| 10.12 | Število visokošolskih zavodov, vključenih v projekte | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 4,00 |  |  | 26,00 |  |  |
| 10.12 | Število visokošolskih zavodov, vključenih v projekte | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 2,00 |  |  | 0,00 |  |  | 14,00 |  |  | 44,00 |  |  |
| 10.13 | Število strokovnih delavcev, vključenih v programe za izboljšanje kakovosti in učinkovitosti izobraževanja in usposabljanja | Manj razvite | 5.512,00 |  |  | 8.927,00 |  |  | 11.714,00 |  |  | 10.658,00 |  |  | 6.158,00 |  |  |
| 10.13 | Število strokovnih delavcev, vključenih v programe za izboljšanje kakovosti in učinkovitosti izobraževanja in usposabljanja | Bolj razvite | 5.241,00 |  |  | 7.123,00 |  |  | 9.293,00 |  |  | 8.199,00 |  |  | 4.510,00 |  |  |
| 10.14 | Število mladih vključenih v štipendijske sheme | Manj razvite | 240,00 |  |  | 335,00 |  |  | 1.138,00 |  |  | 1.031,00 |  |  | 910,00 |  |  |
| 10.14 | Število mladih vključenih v štipendijske sheme | Bolj razvite | 61,00 |  |  | 148,00 |  |  | 531,00 |  |  | 561,00 |  |  | 472,00 |  |  |
| 10.7 | Število udeležencev, ki so vključeni v programe za pridobitev kompetenc | Manj razvite | 3.129,00 |  |  | 3.049,00 |  |  | 8.106,00 |  |  | 6.242,00 |  |  | 8.503,00 |  |  |
| 10.7 | Število udeležencev, ki so vključeni v programe za pridobitev kompetenc | Bolj razvite | 2.253,00 |  |  | 2.497,00 |  |  | 5.614,00 |  |  | 4.113,00 |  |  | 4.988,00 |  |  |
| 10.8 | Število starejših od 45 let, ki so vključeni v programe za pridobitev kompetenc | Manj razvite | 1.979,00 |  |  | 1.850,00 |  |  | 4.806,00 |  |  | 3.800,00 |  |  | 5.452,00 |  |  |
| 10.8 | Število starejših od 45 let, ki so vključeni v programe za pridobitev kompetenc | Bolj razvite | 1.530,00 |  |  | 1.580,00 |  |  | 4.563,00 |  |  | 3.020,00 |  |  | 3.482,00 |  |  |
| 10.9 | Število vključenih v svetovalno dejavnost | Manj razvite | 2.095,00 |  |  | 1.916,00 |  |  | 2.210,00 |  |  | 2.467,00 |  |  | 2.677,00 |  |  |
| 10.9 | Število vključenih v svetovalno dejavnost | Bolj razvite | 1.335,00 |  |  | 1.444,00 |  |  | 1.599,00 |  |  | 1.713,00 |  |  | 1.974,00 |  |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2016 |  |  | 2015 |  |  | 2014 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| 10.10 | Število vključenih v programe usposabljanj, specializacij, dodatnih kvalifikacij in prekvalifikacij | Manj razvite | 30,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.10 | Število vključenih v programe usposabljanj, specializacij, dodatnih kvalifikacij in prekvalifikacij | Bolj razvite | 22,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.11 | Število vzgojno izobraževalnih zavodov, vključenih v projekte | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 10.11 | Število vzgojno izobraževalnih zavodov, vključenih v projekte | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 10.12 | Število visokošolskih zavodov, vključenih v projekte | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 10.12 | Število visokošolskih zavodov, vključenih v projekte | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 10.13 | Število strokovnih delavcev, vključenih v programe za izboljšanje kakovosti in učinkovitosti izobraževanja in usposabljanja | Manj razvite | 4.026,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.13 | Število strokovnih delavcev, vključenih v programe za izboljšanje kakovosti in učinkovitosti izobraževanja in usposabljanja | Bolj razvite | 2.797,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.14 | Število mladih vključenih v štipendijske sheme | Manj razvite | 373,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.14 | Število mladih vključenih v štipendijske sheme | Bolj razvite | 200,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7 | Število udeležencev, ki so vključeni v programe za pridobitev kompetenc | Manj razvite | 3.208,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7 | Število udeležencev, ki so vključeni v programe za pridobitev kompetenc | Bolj razvite | 2.088,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.8 | Število starejših od 45 let, ki so vključeni v programe za pridobitev kompetenc | Manj razvite | 2.209,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.8 | Število starejših od 45 let, ki so vključeni v programe za pridobitev kompetenc | Bolj razvite | 1.617,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.9 | Število vključenih v svetovalno dejavnost | Manj razvite | 944,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.9 | Število vključenih v svetovalno dejavnost | Bolj razvite | 1.044,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Prednostna os | 10 - Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost |
| --- | --- |
| Prednostna naložba | 10iv - Izboljšanje relevantnosti izobraževalnih sistemov in sistemov usposabljanja za trg dela, olajšanje prehoda iz izobraževanja v zaposlitev ter krepitev sistemov poklicnega izobraževanja in usposabljanja in njihove kakovosti, tudi z mehanizmi za napovedovanje potreb po spretnostih, prilagoditvijo učnih načrtov ter vzpostavitvijo in razvojem sistemov za učenje na delovnem mestu, vključno z dualnimi učnimi sistemi in vajeniškimi programi |

Preglednica 2A : Skupni kazalniki rezultatov za ESS in ESS REACT-EU (glede na prednostno os, prednostno naložbo in kategorijo regije). Podatki o vseh skupnih kazalnikih rezultatov ESS (s ciljnimi vrednostmi in brez njih) se sporočijo razčlenjeni po spolu. Za prednostno os tehnične pomoči se sporočijo samo skupni kazalniki, za katere je bila določena ciljna vrednost - 10 / 10iv

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | Skupni kazalnik učinka, uporabljen kot osnova za določanje ciljev | Merska enota za izhodiščno in ciljno vrednost | Ciljna vrednost (za leto 2023) |  |  | Kumulativna vrednost |  |  | Stopnja uresničevanja |  |  | 2022 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Moški | Ženske |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 298,00 | 135,00 | 163,00 |  |  |  | 134,00 | 163,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 245,00 | 145,00 | 100,00 |  |  |  | 144,00 | 100,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 297,00 | 134,00 | 163,00 |  |  |  | 134,00 | 163,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 244,00 | 144,00 | 100,00 |  |  |  | 144,00 | 100,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 297,00 | 134,00 | 163,00 |  |  |  | 134,00 | 163,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 244,00 | 144,00 | 100,00 |  |  |  | 144,00 | 100,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2021 |  | 2020 |  | 2019 |  | 2018 |  | 2017 |  | 2016 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Moški | Ženske | Moški | Ženske | Moški | Ženske | Moški | Ženske | Moški | Ženske | Moški | Ženske |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2015 |  | 2014 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Moški | Ženske | Moški | Ženske |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Prednostna os | 10 - Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost |
| --- | --- |
| Prednostna naložba | 10iv - Izboljšanje relevantnosti izobraževalnih sistemov in sistemov usposabljanja za trg dela, olajšanje prehoda iz izobraževanja v zaposlitev ter krepitev sistemov poklicnega izobraževanja in usposabljanja in njihove kakovosti, tudi z mehanizmi za napovedovanje potreb po spretnostih, prilagoditvijo učnih načrtov ter vzpostavitvijo in razvojem sistemov za učenje na delovnem mestu, vključno z dualnimi učnimi sistemi in vajeniškimi programi |

Preglednica 2C : Kazalniki rezultatov za posamezni program za ESS, ESS REACT-EU, pobudo za zaposlovanje mladih in za pobudo za zaposlovanje mladih REACT-EU

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | Merska enota za kazalnik | Kazalnik učinka, uporabljen kot osnova za določanje ciljev | Merska enota za izhodiščno in ciljno vrednost | Ciljna vrednost (za leto 2023) |  |  | Stopnja uresničevanja |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna |
|  |  |  |  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  |
| 10.15 | Delež šol, ki so uspešno uvedle razllične modele poklicnega izobraževanja in usposabljanja | Manj razvite | Razmerje (odstotek) | 10.17 Število šol, ki so vključene v različne modele poklicnega izobraževanja in usposabljanja | Razmerje | 90,00% |  |  | 0,00 |  |  | 0,00% | % | % | 97,44% | % | % |  |
| 10.15 | Delež šol, ki so uspešno uvedle razllične modele poklicnega izobraževanja in usposabljanja | Bolj razvite | Razmerje (odstotek) | 10.17 Število šol, ki so vključene v različne modele poklicnega izobraževanja in usposabljanja | Razmerje | 90,00% |  |  | 0,00 |  |  | 0,00% | % | % | 91,30% | % | % |  |
| 10.16 | Delež mentorjev v podjetjih in strokovnih delavcev, ki so uspešno zaključili usposabljanja | Manj razvite | Razmerje (odstotek) | 10.18 Število vključenih mentorjev v podjetjih in strokovnih delavcev v programe za izboljšanje kakovosti in učinkovitosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja | Razmerje | 98,00% |  |  | 86,29 |  |  | 84,56% | % | % | 98,93% | % | % |  |
| 10.16 | Delež mentorjev v podjetjih in strokovnih delavcev, ki so uspešno zaključili usposabljanja | Bolj razvite | Razmerje (odstotek) | 10.18 Število vključenih mentorjev v podjetjih in strokovnih delavcev v programe za izboljšanje kakovosti in učinkovitosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja | Razmerje | 98,00% |  |  | 85,84 |  |  | 84,12% | % | % | 98,14% | % | % |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2021 |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  |
| 10.15 | Delež šol, ki so uspešno uvedle razllične modele poklicnega izobraževanja in usposabljanja | Manj razvite | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 10.15 | Delež šol, ki so uspešno uvedle razllične modele poklicnega izobraževanja in usposabljanja | Bolj razvite | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 10.16 | Delež mentorjev v podjetjih in strokovnih delavcev, ki so uspešno zaključili usposabljanja | Manj razvite | 82,45% | % | % | 98,77% | % | % |  | 81,94% | % | % | 97,65% | % | % |  |
| 10.16 | Delež mentorjev v podjetjih in strokovnih delavcev, ki so uspešno zaključili usposabljanja | Bolj razvite | 82,07% | % | % | 97,85% | % | % |  | 81,57% | % | % | 97,34% | % | % |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2019 |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  |
| 10.15 | Delež šol, ki so uspešno uvedle razllične modele poklicnega izobraževanja in usposabljanja | Manj razvite | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 10.15 | Delež šol, ki so uspešno uvedle razllične modele poklicnega izobraževanja in usposabljanja | Bolj razvite | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 10.16 | Delež mentorjev v podjetjih in strokovnih delavcev, ki so uspešno zaključili usposabljanja | Manj razvite | 80,13% | % | % | 93,09% | % | % |  | 74,88% | % | % | 100,00% | % | % |  |
| 10.16 | Delež mentorjev v podjetjih in strokovnih delavcev, ki so uspešno zaključili usposabljanja | Bolj razvite | 79,75% | % | % | 91,79% | % | % |  | 74,88% | % | % | 100,00% | % | % |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2017 |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  |
| 10.15 | Delež šol, ki so uspešno uvedle razllične modele poklicnega izobraževanja in usposabljanja | Manj razvite | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 10.15 | Delež šol, ki so uspešno uvedle razllične modele poklicnega izobraževanja in usposabljanja | Bolj razvite | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 10.16 | Delež mentorjev v podjetjih in strokovnih delavcev, ki so uspešno zaključili usposabljanja | Manj razvite | 67,08% | % | % | 100,00% | % | % |  | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 10.16 | Delež mentorjev v podjetjih in strokovnih delavcev, ki so uspešno zaključili usposabljanja | Bolj razvite | 67,08% | % | % | 100,00% | % | % |  | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2015 |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  |
| 10.15 | Delež šol, ki so uspešno uvedle razllične modele poklicnega izobraževanja in usposabljanja | Manj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 10.15 | Delež šol, ki so uspešno uvedle razllične modele poklicnega izobraževanja in usposabljanja | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 10.16 | Delež mentorjev v podjetjih in strokovnih delavcev, ki so uspešno zaključili usposabljanja | Manj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 10.16 | Delež mentorjev v podjetjih in strokovnih delavcev, ki so uspešno zaključili usposabljanja | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |

| Prednostna os | 10 - Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost |
| --- | --- |
| Prednostna naložba | 10iv - Izboljšanje relevantnosti izobraževalnih sistemov in sistemov usposabljanja za trg dela, olajšanje prehoda iz izobraževanja v zaposlitev ter krepitev sistemov poklicnega izobraževanja in usposabljanja in njihove kakovosti, tudi z mehanizmi za napovedovanje potreb po spretnostih, prilagoditvijo učnih načrtov ter vzpostavitvijo in razvojem sistemov za učenje na delovnem mestu, vključno z dualnimi učnimi sistemi in vajeniškimi programi |

Preglednica 4A : Skupni kazalniki učinka za ESS, ESS REACT-EU, pobudo za zaposlovanje mladih in za pobudo za zaposlovanje mladih REACT-EU - 10 / 10iv

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | Ciljna vrednost (za leto 2023) |  |  | Kumulativna vrednost |  |  | Stopnja uresničevanja |  |  | 2022 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Manj razvite |  |  |  | 18,00 | 12,00 | 6,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Manj razvite |  |  |  | 16.171,00 | 10.641,00 | 5.530,00 |  |  |  | 2.407,00 | 1.626,00 | 781,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Manj razvite |  |  |  | 3.231,00 | 1.858,00 | 1.373,00 |  |  |  | 503,00 | 272,00 | 231,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Manj razvite |  |  |  | 15.902,00 | 10.545,00 | 5.357,00 |  |  |  | 2.383,00 | 1.620,00 | 763,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Manj razvite |  |  |  | 181,00 | 107,00 | 74,00 |  |  |  | 27,00 | 14,00 | 13,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Manj razvite |  |  |  | 10.991,00 | 7.588,00 | 3.403,00 |  |  |  | 1.701,00 | 1.188,00 | 513,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Manj razvite |  |  |  | 6.738,00 | 3.918,00 | 2.820,00 |  |  |  | 930,00 | 565,00 | 365,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Manj razvite |  |  |  | 1.691,00 | 1.005,00 | 686,00 |  |  |  | 279,00 | 145,00 | 134,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Manj razvite |  |  |  | 22,00 | 15,00 | 7,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi | Manj razvite |  |  |  | 21,00 | 15,00 | 6,00 |  |  |  | 5,00 | 3,00 | 2,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Manj razvite |  |  |  | 9,00 | 7,00 | 2,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Manj razvite |  |  |  | 1,00 | 0,00 | 1,00 |  |  |  | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Manj razvite |  |  |  | 2.539,00 | 1.589,00 | 950,00 |  |  |  | 292,00 | 169,00 | 123,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Manj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Manj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Manj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Manj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Bolj razvite |  |  |  | 16,00 | 9,00 | 7,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Bolj razvite |  |  |  | 10.266,00 | 6.783,00 | 3.483,00 |  |  |  | 1.652,00 | 1.126,00 | 526,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Bolj razvite |  |  |  | 2.820,00 | 1.723,00 | 1.097,00 |  |  |  | 426,00 | 275,00 | 151,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Bolj razvite |  |  |  | 10.084,00 | 6.732,00 | 3.352,00 |  |  |  | 1.655,00 | 1.130,00 | 525,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Bolj razvite |  |  |  | 125,00 | 81,00 | 44,00 |  |  |  | 19,00 | 11,00 | 8,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Bolj razvite |  |  |  | 7.416,00 | 5.133,00 | 2.283,00 |  |  |  | 1.278,00 | 879,00 | 399,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Bolj razvite |  |  |  | 4.300,00 | 2.573,00 | 1.727,00 |  |  |  | 595,00 | 409,00 | 186,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Bolj razvite |  |  |  | 1.386,00 | 809,00 | 577,00 |  |  |  | 205,00 | 113,00 | 92,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Bolj razvite |  |  |  | 10,00 | 8,00 | 2,00 |  |  |  | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi | Bolj razvite |  |  |  | 14,00 | 8,00 | 6,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Bolj razvite |  |  |  | 1,00 | 1,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Bolj razvite |  |  |  | 1.168,00 | 649,00 | 519,00 |  |  |  | 148,00 | 93,00 | 55,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Skupni seštevek udeležencev |  |  |  |  | 32.522,00 |  |  |  |  |  | 4.988,00 |  |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2021 |  |  | 2020 |  |  | 2019 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Manj razvite | 2.457,00 | 1.601,00 | 856,00 | 2.394,00 | 1.639,00 | 755,00 | 2.419,00 | 1.641,00 | 778,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Manj razvite | 87,00 | 60,00 | 27,00 | 276,00 | 166,00 | 110,00 | 653,00 | 392,00 | 261,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Manj razvite | 2.394,00 | 1.575,00 | 819,00 | 2.370,00 | 1.627,00 | 743,00 | 2.379,00 | 1.626,00 | 753,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Manj razvite | 14,00 | 9,00 | 5,00 | 19,00 | 14,00 | 5,00 | 35,00 | 19,00 | 16,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Manj razvite | 1.680,00 | 1.151,00 | 529,00 | 1.682,00 | 1.198,00 | 484,00 | 1.641,00 | 1.159,00 | 482,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Manj razvite | 830,00 | 489,00 | 341,00 | 826,00 | 490,00 | 336,00 | 1.117,00 | 675,00 | 442,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Manj razvite | 34,00 | 21,00 | 13,00 | 162,00 | 117,00 | 45,00 | 315,00 | 200,00 | 115,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Manj razvite | 57,00 | 45,00 | 12,00 | 196,00 | 135,00 | 61,00 | 408,00 | 249,00 | 159,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Bolj razvite | 1.524,00 | 980,00 | 544,00 | 1.481,00 | 1.038,00 | 443,00 | 1.504,00 | 975,00 | 529,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Bolj razvite | 106,00 | 61,00 | 45,00 | 187,00 | 101,00 | 86,00 | 514,00 | 338,00 | 176,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Bolj razvite | 1.496,00 | 969,00 | 527,00 | 1.449,00 | 1.024,00 | 425,00 | 1.485,00 | 976,00 | 509,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Bolj razvite | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 6,00 | 4,00 | 2,00 | 15,00 | 8,00 | 7,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Bolj razvite | 1.109,00 | 736,00 | 373,00 | 1.076,00 | 779,00 | 297,00 | 1.020,00 | 720,00 | 300,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Bolj razvite | 462,00 | 271,00 | 191,00 | 501,00 | 322,00 | 179,00 | 751,00 | 424,00 | 327,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Bolj razvite | 59,00 | 34,00 | 25,00 | 91,00 | 38,00 | 53,00 | 248,00 | 169,00 | 79,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| CO16 | invalidi | Bolj razvite | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Bolj razvite | 58,00 | 32,00 | 26,00 | 94,00 | 52,00 | 42,00 | 273,00 | 172,00 | 101,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Skupni seštevek udeležencev |  | 4.174,00 |  |  | 4.338,00 |  |  | 5.092,00 |  |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2018 |  |  | 2017 |  |  | 2016 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Manj razvite | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 11,00 | 7,00 | 4,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Manj razvite | 4.357,00 | 2.771,00 | 1.586,00 | 2.137,00 | 1.363,00 | 774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Manj razvite | 420,00 | 266,00 | 154,00 | 865,00 | 443,00 | 422,00 | 427,00 | 259,00 | 168,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Manj razvite | 4.294,00 | 2.744,00 | 1.550,00 | 2.068,00 | 1.341,00 | 727,00 | 14,00 | 12,00 | 2,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Manj razvite | 24,00 | 16,00 | 8,00 | 42,00 | 23,00 | 19,00 | 20,00 | 12,00 | 8,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Manj razvite | 2.909,00 | 1.938,00 | 971,00 | 1.378,00 | 954,00 | 424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Manj razvite | 1.652,00 | 954,00 | 698,00 | 1.180,00 | 625,00 | 555,00 | 203,00 | 120,00 | 83,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Manj razvite | 219,00 | 146,00 | 73,00 | 455,00 | 234,00 | 221,00 | 227,00 | 142,00 | 85,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Manj razvite | 4,00 | 3,00 | 1,00 | 14,00 | 10,00 | 4,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| CO16 | invalidi | Manj razvite | 4,00 | 3,00 | 1,00 | 9,00 | 8,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 7,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Manj razvite | 281,00 | 178,00 | 103,00 | 1.221,00 | 769,00 | 452,00 | 84,00 | 44,00 | 40,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Bolj razvite | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 11,00 | 7,00 | 4,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Bolj razvite | 2.846,00 | 1.857,00 | 989,00 | 1.259,00 | 807,00 | 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Bolj razvite | 536,00 | 330,00 | 206,00 | 770,00 | 468,00 | 302,00 | 281,00 | 150,00 | 131,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Bolj razvite | 2.790,00 | 1.846,00 | 944,00 | 1.205,00 | 785,00 | 420,00 | 4,00 | 2,00 | 2,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Bolj razvite | 21,00 | 15,00 | 6,00 | 47,00 | 32,00 | 15,00 | 14,00 | 8,00 | 6,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Bolj razvite | 2.048,00 | 1.418,00 | 630,00 | 885,00 | 601,00 | 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Bolj razvite | 1.083,00 | 612,00 | 471,00 | 773,00 | 456,00 | 317,00 | 135,00 | 79,00 | 56,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Bolj razvite | 254,00 | 158,00 | 96,00 | 382,00 | 225,00 | 157,00 | 147,00 | 72,00 | 75,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Bolj razvite | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 6,00 | 5,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi | Bolj razvite | 4,00 | 2,00 | 2,00 | 6,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Bolj razvite | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Bolj razvite | 263,00 | 159,00 | 104,00 | 284,00 | 121,00 | 163,00 | 48,00 | 20,00 | 28,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Skupni seštevek udeležencev |  | 8.165,00 |  |  | 5.053,00 |  |  | 712,00 |  |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2015 |  |  | 2014 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Skupni seštevek udeležencev |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| Prednostna os | 10 - Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost |
| --- | --- |
| Prednostna naložba | 10iv - Izboljšanje relevantnosti izobraževalnih sistemov in sistemov usposabljanja za trg dela, olajšanje prehoda iz izobraževanja v zaposlitev ter krepitev sistemov poklicnega izobraževanja in usposabljanja in njihove kakovosti, tudi z mehanizmi za napovedovanje potreb po spretnostih, prilagoditvijo učnih načrtov ter vzpostavitvijo in razvojem sistemov za učenje na delovnem mestu, vključno z dualnimi učnimi sistemi in vajeniškimi programi |

Tabela 4B: Kazalniki učinka za posamezni program za ESS, ESS REACT-EU, pobudo za zaposlovanje mladih in za pobudo za zaposlovanje mladih REACT-EU - 10

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | Merska enota | Ciljna vrednost (za leto 2023) |  |  | Kumulativna vrednost |  |  | Stopnja uresničevanja |  |  | 2022 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| 10.17 | Število šol, ki so vključene v različne modele poklicnega izobraževanja in usposabljanja | Manj razvite | Število | 40,00 |  |  | 39,00 |  |  | 0,98 |  |  | 0,00 |  |  |
| 10.17 | Število šol, ki so vključene v različne modele poklicnega izobraževanja in usposabljanja | Bolj razvite | Število | 23,00 |  |  | 23,00 |  |  | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 10.18 | Število vključenih mentorjev v podjetjih in strokovnih delavcev v programe za izboljšanje kakovosti in učinkovitosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja | Manj razvite | število | 2.979,00 |  |  | 3.172,00 |  |  | 1,06 |  |  | 406,00 |  |  |
| 10.18 | Število vključenih mentorjev v podjetjih in strokovnih delavcev v programe za izboljšanje kakovosti in učinkovitosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja | Bolj razvite | število | 2.641,00 |  |  | 2.846,00 |  |  | 1,08 |  |  | 383,00 |  |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2021 |  |  | 2020 |  |  | 2019 |  |  | 2018 |  |  | 2017 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| 10.17 | Število šol, ki so vključene v različne modele poklicnega izobraževanja in usposabljanja | Manj razvite | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 2,00 |  |  | 36,00 |  |  |
| 10.17 | Število šol, ki so vključene v različne modele poklicnega izobraževanja in usposabljanja | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |  | 21,00 |  |  |
| 10.18 | Število vključenih mentorjev v podjetjih in strokovnih delavcev v programe za izboljšanje kakovosti in učinkovitosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja | Manj razvite | 84,00 |  |  | 277,00 |  |  | 693,00 |  |  | 406,00 |  |  | 876,00 |  |  |
| 10.18 | Število vključenih mentorjev v podjetjih in strokovnih delavcev v programe za izboljšanje kakovosti in učinkovitosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja | Bolj razvite | 128,00 |  |  | 190,00 |  |  | 525,00 |  |  | 557,00 |  |  | 781,00 |  |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2016 |  |  | 2015 |  |  | 2014 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| 10.17 | Število šol, ki so vključene v različne modele poklicnega izobraževanja in usposabljanja | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 10.17 | Število šol, ki so vključene v različne modele poklicnega izobraževanja in usposabljanja | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 10.18 | Število vključenih mentorjev v podjetjih in strokovnih delavcev v programe za izboljšanje kakovosti in učinkovitosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja | Manj razvite | 430,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 10.18 | Število vključenih mentorjev v podjetjih in strokovnih delavcev v programe za izboljšanje kakovosti in učinkovitosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja | Bolj razvite | 282,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| Prednostna os | 11 - Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava,podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev |
| --- | --- |
| Prednostna naložba | 11i - Naložbe v institucionalno zmogljivost ter v učinkovitost javnih uprav in javnih storitev na nacionalni, regionalni in lokalni ravni za zagotovitev reform, boljše zakonodaje in dobrega upravljanja |

Preglednica 2A : Skupni kazalniki rezultatov za ESS in ESS REACT-EU (glede na prednostno os, prednostno naložbo in kategorijo regije). Podatki o vseh skupnih kazalnikih rezultatov ESS (s ciljnimi vrednostmi in brez njih) se sporočijo razčlenjeni po spolu. Za prednostno os tehnične pomoči se sporočijo samo skupni kazalniki, za katere je bila določena ciljna vrednost - 11 / 11i

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | Skupni kazalnik učinka, uporabljen kot osnova za določanje ciljev | Merska enota za izhodiščno in ciljno vrednost | Ciljna vrednost (za leto 2023) |  |  | Kumulativna vrednost |  |  | Stopnja uresničevanja |  |  | 2022 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Moški | Ženske |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 3,00 | 2,00 | 1,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 11,00 | 5,00 | 6,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 3,00 | 2,00 | 1,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 3,00 | 2,00 | 1,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2021 |  | 2020 |  | 2019 |  | 2018 |  | 2017 |  | 2016 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Moški | Ženske | Moški | Ženske | Moški | Ženske | Moški | Ženske | Moški | Ženske | Moški | Ženske |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 1,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2015 |  | 2014 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Moški | Ženske | Moški | Ženske |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Prednostna os | 11 - Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava,podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev |
| --- | --- |
| Prednostna naložba | 11i - Naložbe v institucionalno zmogljivost ter v učinkovitost javnih uprav in javnih storitev na nacionalni, regionalni in lokalni ravni za zagotovitev reform, boljše zakonodaje in dobrega upravljanja |

Preglednica 2C : Kazalniki rezultatov za posamezni program za ESS, ESS REACT-EU, pobudo za zaposlovanje mladih in za pobudo za zaposlovanje mladih REACT-EU

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | Merska enota za kazalnik | Kazalnik učinka, uporabljen kot osnova za določanje ciljev | Merska enota za izhodiščno in ciljno vrednost | Ciljna vrednost (za leto 2023) |  |  | Stopnja uresničevanja |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna |
|  |  |  |  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  |
| 11.1 | Delež razvitih sistemov, ki so v uporabi na sodiščih | Manj razvite | Razmerje (%) | 11.12 Število razvitih sistemov v pravosodju | Razmerje | 100,00% |  |  | 66,67 |  |  | 66,67% | % | % | 100,00% | % | % |  |
| 11.1 | Delež razvitih sistemov, ki so v uporabi na sodiščih | Bolj razvite | Razmerje (%) | 11.12 Število razvitih sistemov v pravosodju | Razmerje | 100,00% |  |  | 66,67 |  |  | 66,67% | % | % | 100,00% | % | % |  |
| 11.2 | Delež udeležencev, ki so uspešno zaključili podprta usposabljanja v pravosodju | Manj razvite | Razmerje (%) | 11.7 Število udeležencev izobraževanja/usposabljanja za izboljšanje kompetenc zaposlenih v pravosodju | Razmerje | 100,00% |  |  | 100,00 |  |  | 100,00% | % | % | 100,00% | % | % |  |
| 11.2 | Delež udeležencev, ki so uspešno zaključili podprta usposabljanja v pravosodju | Bolj razvite | Razmerje (%) | 11.7 Število udeležencev izobraževanja/usposabljanja za izboljšanje kompetenc zaposlenih v pravosodju | Razmerje | 100,00% |  |  | 100,00 |  |  | 100,00% | % | % | 100,00% | % | % |  |
| 11.3 | Delež zaposlenih v javni upravi, ki so uspešno zaključili podprta usposabljanja | Bolj razvite | Razmerje (%) | 11.8 Število udeležencev izobraževanja/usposabljanja v javni upravi | Razmerje | 100,00% |  |  | 100,00 |  |  | 100,00% | % | % | 100,00% | % | % |  |
| 11.4 | Delež organov z implementiranim sistemom kakovosti (CAF) | Manj razvite | Razmerje (%) | 11.9 Število podprtih organov za implementacijo sistema kakovosti (CAF) | Razmerje | 100,00% |  |  | 72,93 |  |  | 72,93% | % | % | 100,00% | % | % |  |
| 11.4 | Delež organov z implementiranim sistemom kakovosti (CAF) | Bolj razvite | Razmerje (%) | 11.9 Število podprtih organov za implementacijo sistema kakovosti (CAF) | Razmerje | 100,00% |  |  | 72,93 |  |  | 72,93% | % | % | 100,00% | % | % |  |
| 11.5 | Delež implementiranih gradnikov in podatkovnih registrov v državni računalniški oblak | Manj razvite | Razmerje (%) | 11.11 Število podprtih gradnikov in temeljnih podatkovnih registrov za implementacijo znotraj državnega računalniškega oblaka | Razmerje | 100,00% |  |  | 100,52 |  |  | 100,52% | % | % | 101,00% | % | % |  |
| 11.5 | Delež implementiranih gradnikov in podatkovnih registrov v državni računalniški oblak | Bolj razvite | Razmerje (%) | 11.11 Število podprtih gradnikov in temeljnih podatkovnih registrov za implementacijo znotraj državnega računalniškega oblaka | Razmerje | 100,00% |  |  | 100,52 |  |  | 100,52% | % | % | 101,00% | % | % |  |
| 11.6 | Delež ministrstev, ki imajo implementiran sistem merjenja in uporabe SCM metodologije | Manj razvite | Razmerje (%) | 11.10 Število podprtih ministrstev za implementacijo sistema merjenja in uporabe SCM metodologije | Razmerje | 100,00% |  |  | 94,16 |  |  | 94,16% | % | % | 107,00% | % | % |  |
| 11.6 | Delež ministrstev, ki imajo implementiran sistem merjenja in uporabe SCM metodologije | Bolj razvite | Razmerje (%) | 11.10 Število podprtih ministrstev za implementacijo sistema merjenja in uporabe SCM metodologije | Razmerje | 100,00% |  |  | 94,16 |  |  | 94,16% | % | % | 107,00% | % | % |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2021 |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  |
| 11.1 | Delež razvitih sistemov, ki so v uporabi na sodiščih | Manj razvite | 0,00% | % | % | 100,00% | % | % |  | 0,00% | % | % | 100,00% | % | % |  |
| 11.1 | Delež razvitih sistemov, ki so v uporabi na sodiščih | Bolj razvite | 0,00% | % | % | 100,00% | % | % |  | 0,00% | % | % | 100,00% | % | % |  |
| 11.2 | Delež udeležencev, ki so uspešno zaključili podprta usposabljanja v pravosodju | Manj razvite | 100,00% | % | % | 100,00% | % | % |  | 100,00% | % | % | 100,00% | % | % |  |
| 11.2 | Delež udeležencev, ki so uspešno zaključili podprta usposabljanja v pravosodju | Bolj razvite | 100,00% | % | % | 100,00% | % | % |  | 100,00% | % | % | 100,00% | % | % |  |
| 11.3 | Delež zaposlenih v javni upravi, ki so uspešno zaključili podprta usposabljanja | Bolj razvite | 100,00% | % | % | 100,00% | % | % |  | 100,00% | % | % | 100,00% | % | % |  |
| 11.4 | Delež organov z implementiranim sistemom kakovosti (CAF) | Manj razvite | 43,75% | % | % | 100,00% | % | % |  | 20,00% | % | % | 100,00% | % | % |  |
| 11.4 | Delež organov z implementiranim sistemom kakovosti (CAF) | Bolj razvite | 43,75% | % | % | 100,00% | % | % |  | 20,00% | % | % | 100,00% | % | % |  |
| 11.5 | Delež implementiranih gradnikov in podatkovnih registrov v državni računalniški oblak | Manj razvite | 100,00% | % | % | 100,00% | % | % |  | 100,00% | % | % | 100,00% | % | % |  |
| 11.5 | Delež implementiranih gradnikov in podatkovnih registrov v državni računalniški oblak | Bolj razvite | 100,00% | % | % | 100,00% | % | % |  | 100,00% | % | % | 100,00% | % | % |  |
| 11.6 | Delež ministrstev, ki imajo implementiran sistem merjenja in uporabe SCM metodologije | Manj razvite | 81,32% | % | % | 107,70% | % | % |  | 81,32% | % | % | 107,70% | % | % |  |
| 11.6 | Delež ministrstev, ki imajo implementiran sistem merjenja in uporabe SCM metodologije | Bolj razvite | 81,32% | % | % | 107,70% | % | % |  | 81,32% | % | % | 107,70% | % | % |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2019 |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  |
| 11.1 | Delež razvitih sistemov, ki so v uporabi na sodiščih | Manj razvite | 0,00% | % | % | 100,00% | % | % |  | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 11.1 | Delež razvitih sistemov, ki so v uporabi na sodiščih | Bolj razvite | 0,00% | % | % | 100,00% | % | % |  | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 11.2 | Delež udeležencev, ki so uspešno zaključili podprta usposabljanja v pravosodju | Manj razvite | 100,00% | % | % | 100,00% | % | % |  | 100,00% | % | % | 100,00% | % | % |  |
| 11.2 | Delež udeležencev, ki so uspešno zaključili podprta usposabljanja v pravosodju | Bolj razvite | 100,00% | % | % | 100,00% | % | % |  | 100,00% | % | % | 100,00% | % | % |  |
| 11.3 | Delež zaposlenih v javni upravi, ki so uspešno zaključili podprta usposabljanja | Bolj razvite | 100,00% | % | % | 100,00% | % | % |  | 100,00% | % | % | 100,00% | % | % |  |
| 11.4 | Delež organov z implementiranim sistemom kakovosti (CAF) | Manj razvite | 20,00% | % | % | 100,00% | % | % |  | 10,00% | % | % | 100,00% | % | % |  |
| 11.4 | Delež organov z implementiranim sistemom kakovosti (CAF) | Bolj razvite | 20,00% | % | % | 100,00% | % | % |  | 10,00% | % | % | 100,00% | % | % |  |
| 11.5 | Delež implementiranih gradnikov in podatkovnih registrov v državni računalniški oblak | Manj razvite | 100,00% | % | % | 100,00% | % | % |  | 100,00% | % | % | 100,00% | % | % |  |
| 11.5 | Delež implementiranih gradnikov in podatkovnih registrov v državni računalniški oblak | Bolj razvite | 100,00% | % | % | 100,00% | % | % |  | 100,00% | % | % | 100,00% | % | % |  |
| 11.6 | Delež ministrstev, ki imajo implementiran sistem merjenja in uporabe SCM metodologije | Manj razvite | 81,32% | % | % | 107,70% | % | % |  | 81,32% | % | % | 107,70% | % | % |  |
| 11.6 | Delež ministrstev, ki imajo implementiran sistem merjenja in uporabe SCM metodologije | Bolj razvite | 81,32% | % | % | 107,70% | % | % |  | 81,32% | % | % | 107,70% | % | % |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2017 |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  |
| 11.1 | Delež razvitih sistemov, ki so v uporabi na sodiščih | Manj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 11.1 | Delež razvitih sistemov, ki so v uporabi na sodiščih | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 11.2 | Delež udeležencev, ki so uspešno zaključili podprta usposabljanja v pravosodju | Manj razvite | 100,00% | % | % | 100,00% | % | % |  | 100,00% | % | % | 100,00% | % | % |  |
| 11.2 | Delež udeležencev, ki so uspešno zaključili podprta usposabljanja v pravosodju | Bolj razvite | 100,00% | % | % | 100,00% | % | % |  | 100,00% | % | % | 100,00% | % | % |  |
| 11.3 | Delež zaposlenih v javni upravi, ki so uspešno zaključili podprta usposabljanja | Bolj razvite | 100,00% | % | % | 100,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 11.4 | Delež organov z implementiranim sistemom kakovosti (CAF) | Manj razvite | 0,00% | % | % | 100,00% | % | % |  | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 11.4 | Delež organov z implementiranim sistemom kakovosti (CAF) | Bolj razvite | 0,00% | % | % | 100,00% | % | % |  | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 11.5 | Delež implementiranih gradnikov in podatkovnih registrov v državni računalniški oblak | Manj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 11.5 | Delež implementiranih gradnikov in podatkovnih registrov v državni računalniški oblak | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 11.6 | Delež ministrstev, ki imajo implementiran sistem merjenja in uporabe SCM metodologije | Manj razvite | 61,53% | % | % | 61,53% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 11.6 | Delež ministrstev, ki imajo implementiran sistem merjenja in uporabe SCM metodologije | Bolj razvite | 61,53% | % | % | 61,53% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2015 |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  |
| 11.1 | Delež razvitih sistemov, ki so v uporabi na sodiščih | Manj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 11.1 | Delež razvitih sistemov, ki so v uporabi na sodiščih | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 11.2 | Delež udeležencev, ki so uspešno zaključili podprta usposabljanja v pravosodju | Manj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 11.2 | Delež udeležencev, ki so uspešno zaključili podprta usposabljanja v pravosodju | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 11.3 | Delež zaposlenih v javni upravi, ki so uspešno zaključili podprta usposabljanja | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 11.4 | Delež organov z implementiranim sistemom kakovosti (CAF) | Manj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 11.4 | Delež organov z implementiranim sistemom kakovosti (CAF) | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 11.5 | Delež implementiranih gradnikov in podatkovnih registrov v državni računalniški oblak | Manj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 11.5 | Delež implementiranih gradnikov in podatkovnih registrov v državni računalniški oblak | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 11.6 | Delež ministrstev, ki imajo implementiran sistem merjenja in uporabe SCM metodologije | Manj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 11.6 | Delež ministrstev, ki imajo implementiran sistem merjenja in uporabe SCM metodologije | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |

| Prednostna os | 11 - Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava,podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev |
| --- | --- |
| Prednostna naložba | 11i - Naložbe v institucionalno zmogljivost ter v učinkovitost javnih uprav in javnih storitev na nacionalni, regionalni in lokalni ravni za zagotovitev reform, boljše zakonodaje in dobrega upravljanja |

Preglednica 4A : Skupni kazalniki učinka za ESS, ESS REACT-EU, pobudo za zaposlovanje mladih in za pobudo za zaposlovanje mladih REACT-EU - 11 / 11i

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | Ciljna vrednost (za leto 2023) |  |  | Kumulativna vrednost |  |  | Stopnja uresničevanja |  |  | 2022 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Manj razvite |  |  |  | 2.580,00 | 419,00 | 2.161,00 |  |  |  | 261,00 | 56,00 | 205,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Manj razvite |  |  |  | 19,00 | 6,00 | 13,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Manj razvite |  |  |  | 327,00 | 75,00 | 252,00 |  |  |  | 31,00 | 8,00 | 23,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Manj razvite |  |  |  | 160,00 | 17,00 | 143,00 |  |  |  | 4,00 | 1,00 | 3,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Manj razvite |  |  |  | 2.414,00 | 402,00 | 2.012,00 |  |  |  | 253,00 | 55,00 | 198,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Manj razvite |  |  |  | 3,00 | 0,00 | 3,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi | Manj razvite |  |  |  | 1,00 | 0,00 | 1,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Manj razvite |  |  |  | 1,00 | 0,00 | 1,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Manj razvite |  |  |  | 950,00 | 142,00 | 808,00 |  |  |  | 123,00 | 26,00 | 97,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Manj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Manj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Manj razvite |  |  |  | 6,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Manj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Bolj razvite |  |  |  | 19.208,00 | 4.514,00 | 14.694,00 |  |  |  | 9.777,00 | 2.357,00 | 7.420,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Bolj razvite |  |  |  | 88,00 | 43,00 | 45,00 |  |  |  | 38,00 | 19,00 | 19,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Bolj razvite |  |  |  | 2.851,00 | 870,00 | 1.981,00 |  |  |  | 1.559,00 | 466,00 | 1.093,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Bolj razvite |  |  |  | 870,00 | 204,00 | 666,00 |  |  |  | 481,00 | 130,00 | 351,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Bolj razvite |  |  |  | 17.916,00 | 4.149,00 | 13.767,00 |  |  |  | 9.064,00 | 2.112,00 | 6.952,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Bolj razvite |  |  |  | 61,00 | 19,00 | 42,00 |  |  |  | 35,00 | 12,00 | 23,00 |
| CO16 | invalidi | Bolj razvite |  |  |  | 92,00 | 22,00 | 70,00 |  |  |  | 62,00 | 15,00 | 47,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Bolj razvite |  |  |  | 181,00 | 23,00 | 158,00 |  |  |  | 120,00 | 14,00 | 106,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Bolj razvite |  |  |  | 5,00 | 2,00 | 3,00 |  |  |  | 4,00 | 1,00 | 3,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Bolj razvite |  |  |  | 6.075,00 | 1.318,00 | 4.757,00 |  |  |  | 3.685,00 | 839,00 | 2.846,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Bolj razvite |  |  |  | 8,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Skupni seštevek udeležencev |  |  |  |  | 21.788,00 |  |  |  |  |  | 10.038,00 |  |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2021 |  |  | 2020 |  |  | 2019 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Manj razvite | 220,00 | 34,00 | 186,00 | 170,00 | 26,00 | 144,00 | 434,00 | 69,00 | 365,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Manj razvite | 6,00 | 3,00 | 3,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Manj razvite | 26,00 | 5,00 | 21,00 | 25,00 | 4,00 | 21,00 | 61,00 | 9,00 | 52,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Manj razvite | 21,00 | 2,00 | 19,00 | 16,00 | 1,00 | 15,00 | 57,00 | 6,00 | 51,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Manj razvite | 199,00 | 32,00 | 167,00 | 154,00 | 25,00 | 129,00 | 375,00 | 63,00 | 312,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| CO16 | invalidi | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Manj razvite | 73,00 | 13,00 | 60,00 | 50,00 | 5,00 | 45,00 | 153,00 | 23,00 | 130,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Manj razvite | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  | 5,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Bolj razvite | 2.526,00 | 558,00 | 1.968,00 | 692,00 | 191,00 | 501,00 | 1.445,00 | 332,00 | 1.113,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Bolj razvite | 14,00 | 6,00 | 8,00 | 9,00 | 1,00 | 8,00 | 13,00 | 11,00 | 2,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Bolj razvite | 387,00 | 88,00 | 299,00 | 114,00 | 37,00 | 77,00 | 176,00 | 41,00 | 135,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Bolj razvite | 119,00 | 20,00 | 99,00 | 33,00 | 6,00 | 27,00 | 126,00 | 30,00 | 96,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Bolj razvite | 2.375,00 | 528,00 | 1.847,00 | 650,00 | 185,00 | 465,00 | 1.301,00 | 300,00 | 1.001,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Bolj razvite | 10,00 | 3,00 | 7,00 | 4,00 | 1,00 | 3,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| CO16 | invalidi | Bolj razvite | 17,00 | 3,00 | 14,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Bolj razvite | 27,00 | 4,00 | 23,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Bolj razvite | 687,00 | 121,00 | 566,00 | 50,00 | 5,00 | 45,00 | 303,00 | 60,00 | 243,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Bolj razvite | 2,00 |  |  | 0,00 |  |  | 6,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Skupni seštevek udeležencev |  | 2.746,00 |  |  | 862,00 |  |  | 1.879,00 |  |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2018 |  |  | 2017 |  |  | 2016 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Manj razvite | 470,00 | 77,00 | 393,00 | 1.019,00 | 156,00 | 863,00 | 6,00 | 1,00 | 5,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Manj razvite | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Manj razvite | 63,00 | 14,00 | 49,00 | 120,00 | 35,00 | 85,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Manj razvite | 62,00 | 7,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Manj razvite | 408,00 | 70,00 | 338,00 | 1.019,00 | 156,00 | 863,00 | 6,00 | 1,00 | 5,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Manj razvite | 163,00 | 29,00 | 134,00 | 387,00 | 46,00 | 341,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Bolj razvite | 2.129,00 | 526,00 | 1.603,00 | 2.633,00 | 549,00 | 2.084,00 | 6,00 | 1,00 | 5,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Bolj razvite | 10,00 | 5,00 | 5,00 | 4,00 | 1,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Bolj razvite | 289,00 | 113,00 | 176,00 | 325,00 | 125,00 | 200,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Bolj razvite | 83,00 | 10,00 | 73,00 | 28,00 | 8,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Bolj razvite | 1.943,00 | 488,00 | 1.455,00 | 2.577,00 | 535,00 | 2.042,00 | 6,00 | 1,00 | 5,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Bolj razvite | 4,00 | 1,00 | 3,00 | 3,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi | Bolj razvite | 7,00 | 1,00 | 6,00 | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Bolj razvite | 14,00 | 3,00 | 11,00 | 19,00 | 2,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Bolj razvite | 449,00 | 98,00 | 351,00 | 901,00 | 195,00 | 706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Skupni seštevek udeležencev |  | 2.599,00 |  |  | 3.652,00 |  |  | 12,00 |  |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2015 |  |  | 2014 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Skupni seštevek udeležencev |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| Prednostna os | 11 - Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava,podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev |
| --- | --- |
| Prednostna naložba | 11i - Naložbe v institucionalno zmogljivost ter v učinkovitost javnih uprav in javnih storitev na nacionalni, regionalni in lokalni ravni za zagotovitev reform, boljše zakonodaje in dobrega upravljanja |

Tabela 4B: Kazalniki učinka za posamezni program za ESS, ESS REACT-EU, pobudo za zaposlovanje mladih in za pobudo za zaposlovanje mladih REACT-EU - 11

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | Merska enota | Ciljna vrednost (za leto 2023) |  |  | Kumulativna vrednost |  |  | Stopnja uresničevanja |  |  | 2022 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| 11.10 | Število podprtih ministrstev za implementacijo sistema merjenja in uporabe SCM metodologije | Manj razvite | število | 13,00 |  |  | 28,00 |  |  | 2,15 |  |  | 14,00 |  |  |
| 11.10 | Število podprtih ministrstev za implementacijo sistema merjenja in uporabe SCM metodologije | Bolj razvite | število | 13,00 |  |  | 28,00 |  |  | 2,15 |  |  | 14,00 |  |  |
| 11.11 | Število podprtih gradnikov in temeljnih podatkovnih registrov za implementacijo znotraj državnega računalniškega oblaka | Manj razvite | število | 15,00 |  |  | 28,00 |  |  | 1,87 |  |  | 15,00 |  |  |
| 11.11 | Število podprtih gradnikov in temeljnih podatkovnih registrov za implementacijo znotraj državnega računalniškega oblaka | Bolj razvite | število | 15,00 |  |  | 29,00 |  |  | 1,93 |  |  | 15,00 |  |  |
| 11.12 | Število razvitih sistemov v pravosodju | Manj razvite | število | 11,00 |  |  | 6,00 |  |  | 0,55 |  |  | 4,00 |  |  |
| 11.12 | Število razvitih sistemov v pravosodju | Bolj razvite | število | 11,00 |  |  | 6,00 |  |  | 0,55 |  |  | 4,00 |  |  |
| 11.7 | Število udeležencev izobraževanja/usposabljanja za izboljšanje kompetenc zaposlenih v pravosodju | Manj razvite | število | 854,00 |  |  | 4.081,00 |  |  | 4,78 |  |  | 2.089,00 |  |  |
| 11.7 | Število udeležencev izobraževanja/usposabljanja za izboljšanje kompetenc zaposlenih v pravosodju | Bolj razvite | število | 1.146,00 |  |  | 5.410,00 |  |  | 4,72 |  |  | 2.769,00 |  |  |
| 11.8 | Število udeležencev izobraževanja/usposabljanja v javni upravi | Bolj razvite | število | 21.890,00 |  |  | 40.084,00 |  |  | 1,83 |  |  | 22.639,00 |  |  |
| 11.9 | Število podprtih organov za implementacijo sistema kakovosti (CAF) | Manj razvite | število | 36,00 |  |  | 133,00 |  |  | 3,69 |  |  | 69,00 |  |  |
| 11.9 | Število podprtih organov za implementacijo sistema kakovosti (CAF) | Bolj razvite | število | 26,00 |  |  | 132,00 |  |  | 5,08 |  |  | 67,00 |  |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2021 |  |  | 2020 |  |  | 2019 |  |  | 2018 |  |  | 2017 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| 11.10 | Število podprtih ministrstev za implementacijo sistema merjenja in uporabe SCM metodologije | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 6,00 |  |  | 8,00 |  |  |
| 11.10 | Število podprtih ministrstev za implementacijo sistema merjenja in uporabe SCM metodologije | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 6,00 |  |  | 8,00 |  |  |
| 11.11 | Število podprtih gradnikov in temeljnih podatkovnih registrov za implementacijo znotraj državnega računalniškega oblaka | Manj razvite | 2,00 |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |  | 9,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 11.11 | Število podprtih gradnikov in temeljnih podatkovnih registrov za implementacijo znotraj državnega računalniškega oblaka | Bolj razvite | 3,00 |  |  | 0,00 |  |  | 1,00 |  |  | 10,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 11.12 | Število razvitih sistemov v pravosodju | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 2,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 11.12 | Število razvitih sistemov v pravosodju | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 2,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 11.7 | Število udeležencev izobraževanja/usposabljanja za izboljšanje kompetenc zaposlenih v pravosodju | Manj razvite | 160,00 |  |  | 80,00 |  |  | 177,00 |  |  | 241,00 |  |  | 1.330,00 |  |  |
| 11.7 | Število udeležencev izobraževanja/usposabljanja za izboljšanje kompetenc zaposlenih v pravosodju | Bolj razvite | 212,00 |  |  | 107,00 |  |  | 235,00 |  |  | 320,00 |  |  | 1.762,00 |  |  |
| 11.8 | Število udeležencev izobraževanja/usposabljanja v javni upravi | Bolj razvite | 6.531,00 |  |  | 2.159,00 |  |  | 2.990,00 |  |  | 4.147,00 |  |  | 1.618,00 |  |  |
| 11.9 | Število podprtih organov za implementacijo sistema kakovosti (CAF) | Manj razvite | 19,00 |  |  | 0,00 |  |  | 5,00 |  |  | 4,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 11.9 | Število podprtih organov za implementacijo sistema kakovosti (CAF) | Bolj razvite | 20,00 |  |  | -5,00 |  |  | 6,00 |  |  | 18,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2016 |  |  | 2015 |  |  | 2014 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| 11.10 | Število podprtih ministrstev za implementacijo sistema merjenja in uporabe SCM metodologije | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 11.10 | Število podprtih ministrstev za implementacijo sistema merjenja in uporabe SCM metodologije | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 11.11 | Število podprtih gradnikov in temeljnih podatkovnih registrov za implementacijo znotraj državnega računalniškega oblaka | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 11.11 | Število podprtih gradnikov in temeljnih podatkovnih registrov za implementacijo znotraj državnega računalniškega oblaka | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 11.12 | Število razvitih sistemov v pravosodju | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 11.12 | Število razvitih sistemov v pravosodju | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 11.7 | Število udeležencev izobraževanja/usposabljanja za izboljšanje kompetenc zaposlenih v pravosodju | Manj razvite | 4,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 11.7 | Število udeležencev izobraževanja/usposabljanja za izboljšanje kompetenc zaposlenih v pravosodju | Bolj razvite | 5,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 11.8 | Število udeležencev izobraževanja/usposabljanja v javni upravi | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 11.9 | Število podprtih organov za implementacijo sistema kakovosti (CAF) | Manj razvite | 36,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 11.9 | Število podprtih organov za implementacijo sistema kakovosti (CAF) | Bolj razvite | 26,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| Prednostna os | 11 - Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava,podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev |
| --- | --- |
| Prednostna naložba | 11ii - Gradnja zmogljivosti za vse zainteresirane strani s področja izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih politik, tudi prek sektorskih in ozemeljskih paktov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni |

Preglednica 2A : Skupni kazalniki rezultatov za ESS in ESS REACT-EU (glede na prednostno os, prednostno naložbo in kategorijo regije). Podatki o vseh skupnih kazalnikih rezultatov ESS (s ciljnimi vrednostmi in brez njih) se sporočijo razčlenjeni po spolu. Za prednostno os tehnične pomoči se sporočijo samo skupni kazalniki, za katere je bila določena ciljna vrednost - 11 / 11ii

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | Skupni kazalnik učinka, uporabljen kot osnova za določanje ciljev | Merska enota za izhodiščno in ciljno vrednost | Ciljna vrednost (za leto 2023) |  |  | Kumulativna vrednost |  |  | Stopnja uresničevanja |  |  | 2022 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Moški | Ženske |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2021 |  | 2020 |  | 2019 |  | 2018 |  | 2017 |  | 2016 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Moški | Ženske | Moški | Ženske | Moški | Ženske | Moški | Ženske | Moški | Ženske | Moški | Ženske |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2015 |  | 2014 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Moški | Ženske | Moški | Ženske |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Prednostna os | 11 - Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava,podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev |
| --- | --- |
| Prednostna naložba | 11ii - Gradnja zmogljivosti za vse zainteresirane strani s področja izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih politik, tudi prek sektorskih in ozemeljskih paktov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni |

Preglednica 2C : Kazalniki rezultatov za posamezni program za ESS, ESS REACT-EU, pobudo za zaposlovanje mladih in za pobudo za zaposlovanje mladih REACT-EU

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | Merska enota za kazalnik | Kazalnik učinka, uporabljen kot osnova za določanje ciljev | Merska enota za izhodiščno in ciljno vrednost | Ciljna vrednost (za leto 2023) |  |  | Stopnja uresničevanja |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna |
|  |  |  |  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  |
| 11.13 | Delež podprtih struktur, ki imajo 6 mesecev po izhodu vsaj 1 zaposlenca, ki izvaja podporne aktivnosti za NVO | Manj razvite | Razmerje (%) | 11.15 Število projektov podprtih struktur namenjenih krepitvi zmogljivosti NVO za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev | Razmerje | 58,00% |  |  | 86,21 |  |  | 50,00% | % | % | 100,00% | % | % |  |
| 11.13 | Delež podprtih struktur, ki imajo 6 mesecev po izhodu vsaj 1 zaposlenca, ki izvaja podporne aktivnosti za NVO | Bolj razvite | Razmerje (%) | 11.15 Število projektov podprtih struktur namenjenih krepitvi zmogljivosti NVO za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev | Razmerje | 58,00% |  |  | 76,72 |  |  | 44,50% | % | % | 89,00% | % | % |  |
| 11.14 | Delež vključenih v usposabljanja , ki so uspešno zaključili usposabljanje oz. so pridobili kvalifikacijo | Manj razvite | Razmerje (odstotek) | 11.16 Število vključenih zaposlenih v organizacijah socialnih partnerjev v usposabljanja | Razmerje | 95,00% |  |  | 101,40 |  |  | 96,33% | % | % | 100,00% | % | % |  |
| 11.14 | Delež vključenih v usposabljanja , ki so uspešno zaključili usposabljanje oz. so pridobili kvalifikacijo | Bolj razvite | Razmerje (odstotek) | 11.16 Število vključenih zaposlenih v organizacijah socialnih partnerjev v usposabljanja | Razmerje | 95,00% |  |  | 101,63 |  |  | 96,55% | % | % | 100,00% | % | % |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2021 |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  |
| 11.13 | Delež podprtih struktur, ki imajo 6 mesecev po izhodu vsaj 1 zaposlenca, ki izvaja podporne aktivnosti za NVO | Manj razvite | 0,00% | % | % | 100,00% | % | % |  | 0,00% | % | % | 100,00% | % | % |  |
| 11.13 | Delež podprtih struktur, ki imajo 6 mesecev po izhodu vsaj 1 zaposlenca, ki izvaja podporne aktivnosti za NVO | Bolj razvite | 0,00% | % | % | 89,00% | % | % |  | 0,00% | % | % | 89,00% | % | % |  |
| 11.14 | Delež vključenih v usposabljanja , ki so uspešno zaključili usposabljanje oz. so pridobili kvalifikacijo | Manj razvite | 96,33% | % | % | 100,00% | % | % |  | 92,06% | % | % | 97,95% | % | % |  |
| 11.14 | Delež vključenih v usposabljanja , ki so uspešno zaključili usposabljanje oz. so pridobili kvalifikacijo | Bolj razvite | 96,55% | % | % | 100,00% | % | % |  | 92,52% | % | % | 102,04% | % | % |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2019 |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  |
| 11.13 | Delež podprtih struktur, ki imajo 6 mesecev po izhodu vsaj 1 zaposlenca, ki izvaja podporne aktivnosti za NVO | Manj razvite | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 11.13 | Delež podprtih struktur, ki imajo 6 mesecev po izhodu vsaj 1 zaposlenca, ki izvaja podporne aktivnosti za NVO | Bolj razvite | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 11.14 | Delež vključenih v usposabljanja , ki so uspešno zaključili usposabljanje oz. so pridobili kvalifikacijo | Manj razvite | 91,94% | % | % | 88,68% | % | % |  | 92,80% | % | % | 92,80% | % | % |  |
| 11.14 | Delež vključenih v usposabljanja , ki so uspešno zaključili usposabljanje oz. so pridobili kvalifikacijo | Bolj razvite | 92,34% | % | % | 90,57% | % | % |  | 92,80% | % | % | 92,80% | % | % |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2017 |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  |
| 11.13 | Delež podprtih struktur, ki imajo 6 mesecev po izhodu vsaj 1 zaposlenca, ki izvaja podporne aktivnosti za NVO | Manj razvite | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 11.13 | Delež podprtih struktur, ki imajo 6 mesecev po izhodu vsaj 1 zaposlenca, ki izvaja podporne aktivnosti za NVO | Bolj razvite | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 11.14 | Delež vključenih v usposabljanja , ki so uspešno zaključili usposabljanje oz. so pridobili kvalifikacijo | Manj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 11.14 | Delež vključenih v usposabljanja , ki so uspešno zaključili usposabljanje oz. so pridobili kvalifikacijo | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2015 |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  |
| 11.13 | Delež podprtih struktur, ki imajo 6 mesecev po izhodu vsaj 1 zaposlenca, ki izvaja podporne aktivnosti za NVO | Manj razvite | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 11.13 | Delež podprtih struktur, ki imajo 6 mesecev po izhodu vsaj 1 zaposlenca, ki izvaja podporne aktivnosti za NVO | Bolj razvite | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 11.14 | Delež vključenih v usposabljanja , ki so uspešno zaključili usposabljanje oz. so pridobili kvalifikacijo | Manj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 11.14 | Delež vključenih v usposabljanja , ki so uspešno zaključili usposabljanje oz. so pridobili kvalifikacijo | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |

| Prednostna os | 11 - Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava,podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev |
| --- | --- |
| Prednostna naložba | 11ii - Gradnja zmogljivosti za vse zainteresirane strani s področja izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih politik, tudi prek sektorskih in ozemeljskih paktov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni |

Preglednica 4A : Skupni kazalniki učinka za ESS, ESS REACT-EU, pobudo za zaposlovanje mladih in za pobudo za zaposlovanje mladih REACT-EU - 11 / 11ii

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | Ciljna vrednost (za leto 2023) |  |  | Kumulativna vrednost |  |  | Stopnja uresničevanja |  |  | 2022 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Manj razvite |  |  |  | 3,00 | 1,00 | 2,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Manj razvite |  |  |  | 1,00 | 0,00 | 1,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Manj razvite |  |  |  | 50,00 | 13,00 | 37,00 |  |  |  | 7,00 | 1,00 | 6,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Manj razvite |  |  |  | 2,00 | 0,00 | 2,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Manj razvite |  |  |  | 1,00 | 0,00 | 1,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Manj razvite |  |  |  | 9,00 | 3,00 | 6,00 |  |  |  | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Manj razvite |  |  |  | 44,00 | 11,00 | 33,00 |  |  |  | 6,00 | 1,00 | 5,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Manj razvite |  |  |  | 1,00 | 0,00 | 1,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Manj razvite |  |  |  | 31,00 | 6,00 | 25,00 |  |  |  | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Manj razvite |  |  |  | 21,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Manj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Manj razvite |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Manj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Bolj razvite |  |  |  | 58,00 | 19,00 | 39,00 |  |  |  | 4,00 | 1,00 | 3,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Bolj razvite |  |  |  | 2,00 | 0,00 | 2,00 |  |  |  | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Bolj razvite |  |  |  | 1,00 | 1,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Bolj razvite |  |  |  | 1,00 | 1,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Bolj razvite |  |  |  | 57,00 | 18,00 | 39,00 |  |  |  | 4,00 | 1,00 | 3,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Bolj razvite |  |  |  | 2,00 | 0,00 | 2,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi | Bolj razvite |  |  |  | 1,00 | 0,00 | 1,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Bolj razvite |  |  |  | 17,00 | 6,00 | 11,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Bolj razvite |  |  |  | 21,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Bolj razvite |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Skupni seštevek udeležencev |  |  |  |  | 114,00 |  |  |  |  |  | 11,00 |  |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2021 |  |  | 2020 |  |  | 2019 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 1,00 | 6,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 1,00 | 5,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 21,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 1,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 1,00 | 3,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 1,00 | 3,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 21,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 1,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Skupni seštevek udeležencev |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 12,00 |  |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2018 |  |  | 2017 |  |  | 2016 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Manj razvite | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Manj razvite | 5,00 | 1,00 | 4,00 | 9,00 | 3,00 | 6,00 | 21,00 | 7,00 | 14,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Manj razvite | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Manj razvite | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 3,00 | 1,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Manj razvite | 5,00 | 2,00 | 3,00 | 9,00 | 3,00 | 6,00 | 17,00 | 4,00 | 13,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| CO16 | invalidi | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Manj razvite | 5,00 | 2,00 | 3,00 | 5,00 | 2,00 | 3,00 | 10,00 | 2,00 | 8,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Bolj razvite | 10,00 | 5,00 | 5,00 | 11,00 | 5,00 | 6,00 | 28,00 | 7,00 | 21,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Bolj razvite | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Bolj razvite | 9,00 | 4,00 | 5,00 | 11,00 | 5,00 | 6,00 | 28,00 | 7,00 | 21,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| CO16 | invalidi | Bolj razvite | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Bolj razvite | 5,00 | 4,00 | 1,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 8,00 | 2,00 | 6,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Skupni seštevek udeležencev |  | 18,00 |  |  | 22,00 |  |  | 49,00 |  |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2015 |  |  | 2014 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Manj razvite | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Manj razvite | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Manj razvite | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Bolj razvite | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Bolj razvite | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Skupni seštevek udeležencev |  | 2,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| Prednostna os | 11 - Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava,podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev |
| --- | --- |
| Prednostna naložba | 11ii - Gradnja zmogljivosti za vse zainteresirane strani s področja izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih politik, tudi prek sektorskih in ozemeljskih paktov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni |

Tabela 4B: Kazalniki učinka za posamezni program za ESS, ESS REACT-EU, pobudo za zaposlovanje mladih in za pobudo za zaposlovanje mladih REACT-EU - 11

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | Merska enota | Ciljna vrednost (za leto 2023) |  |  | Kumulativna vrednost |  |  | Stopnja uresničevanja |  |  | 2022 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| 11.15 | Število projektov podprtih struktur namenjenih krepitvi zmogljivosti NVO za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev | Manj razvite | število | 8,00 |  |  | 18,00 |  |  | 2,25 |  |  | 9,00 |  |  |
| 11.15 | Število projektov podprtih struktur namenjenih krepitvi zmogljivosti NVO za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev | Bolj razvite | število | 8,00 |  |  | 20,00 |  |  | 2,50 |  |  | 10,00 |  |  |
| 11.16 | Število vključenih zaposlenih v organizacijah socialnih partnerjev v usposabljanja | Manj razvite | število | 45,00 |  |  | 118,00 |  |  | 2,62 |  |  | 0,00 |  |  |
| 11.16 | Število vključenih zaposlenih v organizacijah socialnih partnerjev v usposabljanja | Bolj razvite | število | 45,00 |  |  | 117,00 |  |  | 2,60 |  |  | 0,00 |  |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2021 |  |  | 2020 |  |  | 2019 |  |  | 2018 |  |  | 2017 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| 11.15 | Število projektov podprtih struktur namenjenih krepitvi zmogljivosti NVO za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 11.15 | Število projektov podprtih struktur namenjenih krepitvi zmogljivosti NVO za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 11.16 | Število vključenih zaposlenih v organizacijah socialnih partnerjev v usposabljanja | Manj razvite | 65,00 |  |  | 0,00 |  |  | 11,00 |  |  | 42,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 11.16 | Število vključenih zaposlenih v organizacijah socialnih partnerjev v usposabljanja | Bolj razvite | 63,00 |  |  | 1,00 |  |  | 11,00 |  |  | 42,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2016 |  |  | 2015 |  |  | 2014 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| 11.15 | Število projektov podprtih struktur namenjenih krepitvi zmogljivosti NVO za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev | Manj razvite | 3,00 |  |  | 5,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 11.15 | Število projektov podprtih struktur namenjenih krepitvi zmogljivosti NVO za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev | Bolj razvite | 2,00 |  |  | 7,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 11.16 | Število vključenih zaposlenih v organizacijah socialnih partnerjev v usposabljanja | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 11.16 | Število vključenih zaposlenih v organizacijah socialnih partnerjev v usposabljanja | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| Prednostna os | 15 - Spodbujanje odprave posledic krize v okviru REACT-EU - ESRR |
| --- | --- |
| Prednostna naložba | 13i - (ESRR) Spodbujanje odprave posledic krize v okviru pandemije COVID-19 in priprava zelenega, digitalnega in odpornega okrevanja gospodarstva |

Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR, ESRR REACT-EU in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR) - 15 / 13i

| (1) | Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Kategorija regije | Ciljna vrednost (za leto 2023) – skupaj | Ciljna vrednost (za leto 2023) – moški | Ciljna vrednost (za leto 2023) – ženske | 2022 Skupaj | 2022 Moški | 2022 Ženske | Pripombe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo podporo | Podjetja |  | 2.896,00 |  |  | 1.833,00 |  |  |  |
| S | CO01 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo podporo | Podjetja |  | 2.896,00 |  |  | 2.906,00 |  |  |  |
| F | CO02 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo nepovratna sredstva | Podjetja |  | 2.896,00 |  |  | 1.833,00 |  |  |  |
| S | CO02 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo nepovratna sredstva | Podjetja |  | 2.896,00 |  |  | 2.906,00 |  |  |  |
| F | CO32 | Energetska učinkovitost: Zmanjšanje letne porabe primarne energije v javnih stavbah | kWh/leto |  | 9.897.776,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | CO32 | Energetska učinkovitost: Zmanjšanje letne porabe primarne energije v javnih stavbah | kWh/leto |  | 9.897.776,00 |  |  | 1.572.500,00 |  |  |  |
| F | CO34 | Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov: Ocenjeno letno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov | Tone ekvivalenta CO2 |  | 1.956,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | CO34 | Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov: Ocenjeno letno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov | Tone ekvivalenta CO2 |  | 1.956,00 |  |  | 524,50 |  |  |  |
| F | 15.3 | Skupna tlorisna površina energetsko prenovljenih stavb javnega sektorja | m2 |  | 109.785,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | 15.3 | Skupna tlorisna površina energetsko prenovljenih stavb javnega sektorja | m2 |  | 109.785,00 |  |  | 18.117,00 |  |  |  |
| F | CV20 | Podpora za MSP v obliki nepovratnih sredstev za obratna sredstva (nepovratna sredstva) | EUR |  | 17.649.000,00 |  |  | 8.514.264,51 |  |  |  |
| S | CV20 | Podpora za MSP v obliki nepovratnih sredstev za obratna sredstva (nepovratna sredstva) | EUR |  | 17.649.000,00 |  |  | 17.649.000,00 |  |  |  |
| F | CV22 | Število MSP z nepovratnimi sredstvi za obratna sredstva | Podjetja |  | 2.564,00 |  |  | 1.489,00 |  |  |  |
| S | CV22 | Število MSP z nepovratnimi sredstvi za obratna sredstva | Podjetja |  | 2.564,00 |  |  | 2.564,00 |  |  |  |
| F | CV4 | Vrednost financirane opreme IT in programske opreme/licenc | EUR |  | 7.078.500,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | CV4 | Vrednost financirane opreme IT in programske opreme/licenc | EUR |  | 7.078.500,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| F | CV4b | Vrednost opreme IT, povezane s COVID-19, za zdravstvo | EUR |  | 1.170,00 |  |  | 778.922,00 |  |  | Preseganje kazalnika zaradi pomote pri vpisu načrtovane ciljne vrednosti. |
| S | CV4b | Vrednost opreme IT, povezane s COVID-19, za zdravstvo | EUR |  | 1.170,00 |  |  | 1.500.000,00 |  |  | Preseganje kazalnika zaradi pomote pri vpisu načrtovane ciljne vrednosti. |
| F | CV4c | Vrednost opreme IT, povezane s COVID-19, za izobraževanje | EUR |  | 16.000.000,00 |  |  | 15.862.117,00 |  |  | Načrtovana vrednost kazalnika za izbrane operacije presega ciljno vrednost, ki pa bo s spremembo OP za 2. tranšo React EU povečana. |
| S | CV4c | Vrednost opreme IT, povezane s COVID-19, za izobraževanje | EUR |  | 16.000.000,00 |  |  | 16.000.000,00 |  |  | Načrtovana vrednost kazalnika za izbrane operacije presega ciljno vrednost, ki pa bo s spremembo OP za 2. tranšo React EU povečana. |
| F | CV8 | Dodaten prostor za postelje, zagotovljen za paciente s COVID-19 | Prostori za postelje |  | 1.127,00 |  |  | 51,00 |  |  |  |
| S | CV8 | Dodaten prostor za postelje, zagotovljen za paciente s COVID-19 | Prostori za postelje |  | 1.127,00 |  |  | 344,00 |  |  |  |

(1) S = kumulativna vrednost ― učinki, ki naj jih dosežejo izbrane operacije [napovedi upravičencev], F = kumulativna vrednost ― učinki, ki so jih operacije dosegle [dejanski dosežek]

| (1) | Identifikator | Kazalnik | 2021 Skupaj | 2021 Moški | 2021 Ženske | 2020 Skupaj | 2020 Moški | 2020 Ženske | 2019 Skupaj | 2019 Moški | 2019 Ženske |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo podporo | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO01 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo podporo | 2.500,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO02 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo nepovratna sredstva | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO02 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo nepovratna sredstva | 2.500,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO32 | Energetska učinkovitost: Zmanjšanje letne porabe primarne energije v javnih stavbah | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO32 | Energetska učinkovitost: Zmanjšanje letne porabe primarne energije v javnih stavbah | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO34 | Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov: Ocenjeno letno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO34 | Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov: Ocenjeno letno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 15.3 | Skupna tlorisna površina energetsko prenovljenih stavb javnega sektorja | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 15.3 | Skupna tlorisna površina energetsko prenovljenih stavb javnega sektorja | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CV20 | Podpora za MSP v obliki nepovratnih sredstev za obratna sredstva (nepovratna sredstva) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CV20 | Podpora za MSP v obliki nepovratnih sredstev za obratna sredstva (nepovratna sredstva) | 12.609.000,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CV22 | Število MSP z nepovratnimi sredstvi za obratna sredstva | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CV22 | Število MSP z nepovratnimi sredstvi za obratna sredstva | 2.500,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CV4 | Vrednost financirane opreme IT in programske opreme/licenc | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CV4 | Vrednost financirane opreme IT in programske opreme/licenc | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CV4b | Vrednost opreme IT, povezane s COVID-19, za zdravstvo | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CV4b | Vrednost opreme IT, povezane s COVID-19, za zdravstvo | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CV4c | Vrednost opreme IT, povezane s COVID-19, za izobraževanje | 14.785.000,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CV4c | Vrednost opreme IT, povezane s COVID-19, za izobraževanje | 14.785.000,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CV8 | Dodaten prostor za postelje, zagotovljen za paciente s COVID-19 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CV8 | Dodaten prostor za postelje, zagotovljen za paciente s COVID-19 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| (1) | Identifikator | Kazalnik | 2018 Skupaj | 2018 Moški | 2018 Ženske | 2017 Skupaj | 2017 Moški | 2017 Ženske | 2016 Skupaj | 2016 Moški | 2016 Ženske |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo podporo | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO01 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo podporo | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO02 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo nepovratna sredstva | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO02 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo nepovratna sredstva | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO32 | Energetska učinkovitost: Zmanjšanje letne porabe primarne energije v javnih stavbah | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO32 | Energetska učinkovitost: Zmanjšanje letne porabe primarne energije v javnih stavbah | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO34 | Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov: Ocenjeno letno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO34 | Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov: Ocenjeno letno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 15.3 | Skupna tlorisna površina energetsko prenovljenih stavb javnega sektorja | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 15.3 | Skupna tlorisna površina energetsko prenovljenih stavb javnega sektorja | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CV20 | Podpora za MSP v obliki nepovratnih sredstev za obratna sredstva (nepovratna sredstva) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CV20 | Podpora za MSP v obliki nepovratnih sredstev za obratna sredstva (nepovratna sredstva) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CV22 | Število MSP z nepovratnimi sredstvi za obratna sredstva | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CV22 | Število MSP z nepovratnimi sredstvi za obratna sredstva | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CV4 | Vrednost financirane opreme IT in programske opreme/licenc | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CV4 | Vrednost financirane opreme IT in programske opreme/licenc | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CV4b | Vrednost opreme IT, povezane s COVID-19, za zdravstvo | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CV4b | Vrednost opreme IT, povezane s COVID-19, za zdravstvo | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CV4c | Vrednost opreme IT, povezane s COVID-19, za izobraževanje | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CV4c | Vrednost opreme IT, povezane s COVID-19, za izobraževanje | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CV8 | Dodaten prostor za postelje, zagotovljen za paciente s COVID-19 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CV8 | Dodaten prostor za postelje, zagotovljen za paciente s COVID-19 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| (1) | Identifikator | Kazalnik | 2015 Skupaj | 2015 Moški | 2015 Ženske | 2014 Skupaj | 2014 Moški | 2014 Ženske |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo podporo | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO01 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo podporo | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO02 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo nepovratna sredstva | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO02 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo nepovratna sredstva | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO32 | Energetska učinkovitost: Zmanjšanje letne porabe primarne energije v javnih stavbah | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO32 | Energetska učinkovitost: Zmanjšanje letne porabe primarne energije v javnih stavbah | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO34 | Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov: Ocenjeno letno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO34 | Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov: Ocenjeno letno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 15.3 | Skupna tlorisna površina energetsko prenovljenih stavb javnega sektorja | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 15.3 | Skupna tlorisna površina energetsko prenovljenih stavb javnega sektorja | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CV20 | Podpora za MSP v obliki nepovratnih sredstev za obratna sredstva (nepovratna sredstva) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CV20 | Podpora za MSP v obliki nepovratnih sredstev za obratna sredstva (nepovratna sredstva) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CV22 | Število MSP z nepovratnimi sredstvi za obratna sredstva | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CV22 | Število MSP z nepovratnimi sredstvi za obratna sredstva | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CV4 | Vrednost financirane opreme IT in programske opreme/licenc | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CV4 | Vrednost financirane opreme IT in programske opreme/licenc | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CV4b | Vrednost opreme IT, povezane s COVID-19, za zdravstvo | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CV4b | Vrednost opreme IT, povezane s COVID-19, za zdravstvo | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CV4c | Vrednost opreme IT, povezane s COVID-19, za izobraževanje | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CV4c | Vrednost opreme IT, povezane s COVID-19, za izobraževanje | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CV8 | Dodaten prostor za postelje, zagotovljen za paciente s COVID-19 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CV8 | Dodaten prostor za postelje, zagotovljen za paciente s COVID-19 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| Prednostna os | 15 - Spodbujanje odprave posledic krize v okviru REACT-EU - ESRR |
| --- | --- |
| Prednostna naložba | 13i - (ESRR) Spodbujanje odprave posledic krize v okviru pandemije COVID-19 in priprava zelenega, digitalnega in odpornega okrevanja gospodarstva |
| Posebni cilj | 1 - Spodbujanje odprave posledic krize v okviru pandemije COVID-19 in priprava zelenega, digitalnega in odpornega okrevanja gospodarstva |

Tabela 1: Kazalniki rezultatov za ESRR, ESRR REACT-EU in Kohezijski sklad (glede na prednostno os in specifični cilj); uporablja se tudi za prednostno os tehnične pomoči

| Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Kategorija regije | Izhodiščna vrednost | Izhodiščno leto | Ciljna vrednost za leto 2023 | 2022 Skupaj | 2022 Opisna | Pripombe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.1 | Indeks digitalnega gospodarstva in družbe (DESI) | mesto |  | 16. mesto med 28 državami EU | 2020 | 15. mesto med 28 državami EU |  |  |  |
| 15.2 | MSP, ki prodajajo na spletu (DESI) | odstotek |  | 17,00 | 2020 | 20,00 |  |  |  |
| 4.1 | Letna poraba energije stavb v javnem sektorju | GWh/leto |  | 1.870,00 | 2013 | 1.630,00 |  |  |  |

| Identifikator | Kazalnik | 2021 Skupaj | 2021 Opisna | 2020 Skupaj | 2020 Opisna | 2019 Skupaj | 2019 Opisna | 2018 Skupaj | 2018 Opisna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.1 | Indeks digitalnega gospodarstva in družbe (DESI) |  | 15. mesto med 28 državami EU |  | ni relavantno za react EU |  | ni relavantno za react EU |  | ni relavantno za react EU |
| 15.2 | MSP, ki prodajajo na spletu (DESI) | 17,00 |  | 17,00 |  | 17,00 |  | 17,00 |  |
| 4.1 | Letna poraba energije stavb v javnem sektorju | 1.870,00 |  | 1.870,00 |  | 1.870,00 |  | 1.870,00 |  |

| Identifikator | Kazalnik | 2017 Skupaj | 2017 Opisna | 2016 Skupaj | 2016 Opisna | 2015 Skupaj | 2015 Opisna | 2014 Skupaj | 2014 Opisna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.1 | Indeks digitalnega gospodarstva in družbe (DESI) |  |  |  | ni relavantno za react EU |  | ni relavantno za react EU |  | ni relavantno za react EU |
| 15.2 | MSP, ki prodajajo na spletu (DESI) | 17,00 |  | 17,00 |  | 17,00 |  | 17,00 |  |
| 4.1 | Letna poraba energije stavb v javnem sektorju | 1.870,00 |  | 1.870,00 |  | 1.870,00 |  | 1.870,00 |  |

| Prednostna os | 16 - Spodbujanje odprave posledic krize v okviru REACT-EU - ESS |
| --- | --- |
| Prednostna naložba | 13i - (ESS) Spodbujanje odprave posledic krize v okviru pandemije COVID-19 in priprava zelenega, digitalnega in odpornega okrevanja gospodarstva |

Preglednica 2A : Skupni kazalniki rezultatov za ESS in ESS REACT-EU (glede na prednostno os, prednostno naložbo in kategorijo regije). Podatki o vseh skupnih kazalnikih rezultatov ESS (s ciljnimi vrednostmi in brez njih) se sporočijo razčlenjeni po spolu. Za prednostno os tehnične pomoči se sporočijo samo skupni kazalniki, za katere je bila določena ciljna vrednost - 16 / 13i

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | Skupni kazalnik učinka, uporabljen kot osnova za določanje ciljev | Merska enota za izhodiščno in ciljno vrednost | Ciljna vrednost (za leto 2023) |  |  | Kumulativna vrednost |  |  | Stopnja uresničevanja |  |  | 2022 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Moški | Ženske |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2021 |  | 2020 |  | 2019 |  | 2018 |  | 2017 |  | 2016 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Moški | Ženske | Moški | Ženske | Moški | Ženske | Moški | Ženske | Moški | Ženske | Moški | Ženske |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2015 |  | 2014 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Moški | Ženske | Moški | Ženske |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Prednostna os | 16 - Spodbujanje odprave posledic krize v okviru REACT-EU - ESS |
| --- | --- |
| Prednostna naložba | 13i - (ESS) Spodbujanje odprave posledic krize v okviru pandemije COVID-19 in priprava zelenega, digitalnega in odpornega okrevanja gospodarstva |

Preglednica 2C : Kazalniki rezultatov za posamezni program za ESS, ESS REACT-EU, pobudo za zaposlovanje mladih in za pobudo za zaposlovanje mladih REACT-EU

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | Merska enota za kazalnik | Kazalnik učinka, uporabljen kot osnova za določanje ciljev | Merska enota za izhodiščno in ciljno vrednost | Ciljna vrednost (za leto 2023) |  |  | Stopnja uresničevanja |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna |
|  |  |  |  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2021 |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2019 |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2017 |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2015 |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  |

| Prednostna os | 16 - Spodbujanje odprave posledic krize v okviru REACT-EU - ESS |
| --- | --- |
| Prednostna naložba | 13i - (ESS) Spodbujanje odprave posledic krize v okviru pandemije COVID-19 in priprava zelenega, digitalnega in odpornega okrevanja gospodarstva |

Preglednica 4A : Skupni kazalniki učinka za ESS, ESS REACT-EU, pobudo za zaposlovanje mladih in za pobudo za zaposlovanje mladih REACT-EU - 16 / 13i

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | Ciljna vrednost (za leto 2023) |  |  | Kumulativna vrednost |  |  | Stopnja uresničevanja |  |  | 2022 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | starejši od 54 let |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Skupni seštevek udeležencev |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2021 |  |  | 2020 |  |  | 2019 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | starejši od 54 let |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Skupni seštevek udeležencev |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2018 |  |  | 2017 |  |  | 2016 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | starejši od 54 let |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Skupni seštevek udeležencev |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2015 |  |  | 2014 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | starejši od 54 let |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Skupni seštevek udeležencev |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| Prednostna os | 16 - Spodbujanje odprave posledic krize v okviru REACT-EU - ESS |
| --- | --- |
| Prednostna naložba | 13i - (ESS) Spodbujanje odprave posledic krize v okviru pandemije COVID-19 in priprava zelenega, digitalnega in odpornega okrevanja gospodarstva |

Tabela 4B: Kazalniki učinka za posamezni program za ESS, ESS REACT-EU, pobudo za zaposlovanje mladih in za pobudo za zaposlovanje mladih REACT-EU - 16

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | Merska enota | Ciljna vrednost (za leto 2023) |  |  | Kumulativna vrednost |  |  | Stopnja uresničevanja |  |  | 2022 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| CV30 | Vrednost ukrepov ESS za boj proti COVID-19 ali njegovo preprečevanje |  | EUR | 4.100.000,00 |  |  | 1.244.547,03 | 0,00 | 0,00 | 0,30 |  |  | 1.244.547,03 | 0,00 | 0,00 |
| CV31 | Udeleženci, ki so prejeli podporo za boj proti COVID-19 ali za njegovo preprečevanje |  | Osebe | 5.930,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CV6 | Kosi osebne zaščitne opreme |  | Število kosov | 195.200,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2021 |  |  | 2020 |  |  | 2019 |  |  | 2018 |  |  | 2017 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| CV30 | Vrednost ukrepov ESS za boj proti COVID-19 ali njegovo preprečevanje |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CV31 | Udeleženci, ki so prejeli podporo za boj proti COVID-19 ali za njegovo preprečevanje |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CV6 | Kosi osebne zaščitne opreme |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2016 |  |  | 2015 |  |  | 2014 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| CV30 | Vrednost ukrepov ESS za boj proti COVID-19 ali njegovo preprečevanje |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CV31 | Udeleženci, ki so prejeli podporo za boj proti COVID-19 ali za njegovo preprečevanje |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CV6 | Kosi osebne zaščitne opreme |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Prednostne osi tehnične pomoči

Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR, ESRR REACT-EU in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR) - 12

| Prednostna os | 12 - Tehnična pomoč - KS |
| --- | --- |

| (1) | Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Kategorija regije | Ciljna vrednost (za leto 2023) – skupaj | Ciljna vrednost (za leto 2023) – moški | Ciljna vrednost (za leto 2023) – ženske | 2022 Skupaj | 2022 Moški | 2022 Ženske | Pripombe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 12.10 | Število upravičencev, ki se udeležijo izobraževanja/usposabljanja na temo javnih naročil, revizij in upravljalnih preverjanj, javno zasebno partnerstvo, državne pomoči, projektno vodenje, itd., ki so vključeni v izvajanje OP (KS) | število |  | 700,00 |  |  | 1.698,00 |  |  | Na podlagi ocene kazalnika 12.10 je bilo ob pripravi OP predvideno, da bomo v okviru tehnične podpore predvidoma podprli 700 upravičencev, ki se bodo udeležili izobraževan/usposabljanj. To smo opredelili kot tisti minimum s katerim bi lahko zagotovili uspešno in učinkovito črpanje evropske kohezijske politike. Pri tem pa se je pokazala velika potreba po izobraževanju/usposabljanju (na različnih področjih) vseh udeležencev kohezijske politike. OU ocenjuje, da so le usposobljeni upravičenci ključ do uspešnega in pravilnega izvajanje evropske kohezijske politike. Zato je usposabljanje upravičencev tudi v prihodnje zelo pomembno. |
| S | 12.10 | Število upravičencev, ki se udeležijo izobraževanja/usposabljanja na temo javnih naročil, revizij in upravljalnih preverjanj, javno zasebno partnerstvo, državne pomoči, projektno vodenje, itd., ki so vključeni v izvajanje OP (KS) | število |  | 700,00 |  |  | 3.620,00 |  |  | Na podlagi ocene kazalnika 12.10 je bilo ob pripravi OP predvideno, da bomo v okviru tehnične podpore predvidoma podprli 700 upravičencev, ki se bodo udeležili izobraževan/usposabljanj. To smo opredelili kot tisti minimum s katerim bi lahko zagotovili uspešno in učinkovito črpanje evropske kohezijske politike. Pri tem pa se je pokazala velika potreba po izobraževanju/usposabljanju (na različnih področjih) vseh udeležencev kohezijske politike. OU ocenjuje, da so le usposobljeni upravičenci ključ do uspešnega in pravilnega izvajanje evropske kohezijske politike. Zato je usposabljanje upravičencev tudi v prihodnje zelo pomembno. |
| F | 12.6 | Število kontrol na kraju samem OU na leto KS | število |  | 13,00 |  |  | 26,00 |  |  | Na podlagi ocene kazalnika 12.6 je bilo ob pripravi OP predvideno, da bomo v okviru tehnične podpore predvidoma podprli 13 kontrol na krajam samem. To smo opredelili kot tisti minimum s katerim bi lahko zagotovili uspešno in učinkovito črpanje evropske kohezijske politike. Zaradi zmanjševanja tvegana in odkrivanje nepravilnosti ter preprečevanje goljufij je število PKS višje od zastavljenega minimuma. Kazalnik je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2022 presežen. OU ocenjuje, da so kontrole zelo pomembne, zato preseženo vrednost ocenjujemo kot primerno. |
| S | 12.6 | Število kontrol na kraju samem OU na leto KS | število |  | 13,00 |  |  | 26,00 |  |  | Na podlagi ocene kazalnika 12.6 je bilo ob pripravi OP predvideno, da bomo v okviru tehnične podpore predvidoma podprli 13 kontrol na krajam samem. To smo opredelili kot tisti minimum s katerim bi lahko zagotovili uspešno in učinkovito črpanje evropske kohezijske politike. Zaradi zmanjševanja tvegana in odkrivanje nepravilnosti ter preprečevanje goljufij je število PKS višje od zastavljenega minimuma. Kazalnik je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2022 presežen. OU ocenjuje, da so kontrole zelo pomembne, zato preseženo vrednost ocenjujemo kot primerno. |
| F | 12.7 | Število objavljenih poročil študij in vrednotenj KS | število |  | 16,00 |  |  | 3,00 |  |  | Kazalnik je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2022 delno dosežen (Študija za smernici specifikacije za vzpostavitev sistema P+R v urbanih območjih in koncept prometno planerskih specifikacij za kolesarsko infrastrukturo v urbanih območjih in Izdelava analize slovenskega ESCO trga). |
| S | 12.7 | Število objavljenih poročil študij in vrednotenj KS | število |  | 16,00 |  |  | 25,00 |  |  | Kazalnik je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2022 delno dosežen (Študija za smernici specifikacije za vzpostavitev sistema P+R v urbanih območjih in koncept prometno planerskih specifikacij za kolesarsko infrastrukturo v urbanih območjih in Izdelava analize slovenskega ESCO trga). |
| F | 12.8 | Število zaposlenih za polni delovni čas, katerih plača je sofinancirana s sredstvi tehnične pomoči KS | število |  | 314,00 |  |  | 362,90 |  |  | "Kazalnik je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2022 zmanjšan, pri upravičencih (ministrstvih, javnih zavodih, javnih skladih, javnih agencijah), vključenih v izvajanje evropske kohezijske politike, je zaposlenih 362,9 oseb, od predvidenih 453. Zaradi narave dela, dinamike kadrovanja in bolj odprtega zaposlitvenega trga dela, se je število zaposlitev v letu 2022 zmanjšalo v primerjavi z letom 2021. Večina denarja za izvajanje TP je predvideno na KS, zato je večina zaposlitev realizirana na tem skladu. OU ocenjuje, da se zaposlitve, ki so ključ do uspešne kadrovske strukture na področju evropske kohezijske politike, izvajajo v skladu s predvidevanji. Aktivnost so izvajali vsi upravičenci TP. |
| S | 12.8 | Število zaposlenih za polni delovni čas, katerih plača je sofinancirana s sredstvi tehnične pomoči KS | število |  | 314,00 |  |  | 453,00 |  |  | "Kazalnik je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2022 zmanjšan, pri upravičencih (ministrstvih, javnih zavodih, javnih skladih, javnih agencijah), vključenih v izvajanje evropske kohezijske politike, je zaposlenih 362,9 oseb, od predvidenih 453. Zaradi narave dela, dinamike kadrovanja in bolj odprtega zaposlitvenega trga dela, se je število zaposlitev v letu 2022 zmanjšalo v primerjavi z letom 2021. Večina denarja za izvajanje TP je predvideno na KS, zato je večina zaposlitev realizirana na tem skladu. OU ocenjuje, da se zaposlitve, ki so ključ do uspešne kadrovske strukture na področju evropske kohezijske politike, izvajajo v skladu s predvidevanji. Aktivnost so izvajali vsi upravičenci TP. |
| F | 12.9 | Število zaposlenih, ki se udeležijo izobraževanja/usposabljanja na temo javnih naročil, revizij in upravljalnih preverjanj, javno zasebno partnerstvo, državne pomoči, projektno vodenje, itd., ki so vključeni v izvajanje OP (KS) | število |  | 700,00 |  |  | 2.570,00 |  |  | Na podlagi ocene kazalnika 12.9 je bilo ob pripravi OP predvideno, da bomo v okviru TP predvidoma podprli 700 zaposlenih, ki se bodo udeležili izobraževanj/usposabljanj. To smo opredelili kot tisti minimum s katerim bi lahko zagotovili uspešno in učinkovito črpanje evropske kohezijske politike. Pri tem pa se je pokazala velika potreba po izobraževanju/usposabljanju (na različnih področjih). Kazalnik je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2022 presežen. Večina denarja za izvajanje TP je predvideno na KS, zato je večina izobraževanj zaposlenih realizirana na tem skladu. Aktivnost so izvajali vsi upravičenci TP. OU ocenjuje, da so le usposobljeni zaposleni ključ do uspešnega in pravilnega izvajanje evropske kohezijske politike. Zato je usposabljanje zaposlenih tudi v prihodnje zelo pomembno. |
| S | 12.9 | Število zaposlenih, ki se udeležijo izobraževanja/usposabljanja na temo javnih naročil, revizij in upravljalnih preverjanj, javno zasebno partnerstvo, državne pomoči, projektno vodenje, itd., ki so vključeni v izvajanje OP (KS) | število |  | 700,00 |  |  | 3.198,00 |  |  | Na podlagi ocene kazalnika 12.9 je bilo ob pripravi OP predvideno, da bomo v okviru TP predvidoma podprli 700 zaposlenih, ki se bodo udeležili izobraževanj/usposabljanj. To smo opredelili kot tisti minimum s katerim bi lahko zagotovili uspešno in učinkovito črpanje evropske kohezijske politike. Pri tem pa se je pokazala velika potreba po izobraževanju/usposabljanju (na različnih področjih). Kazalnik je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2022 presežen. Večina denarja za izvajanje TP je predvideno na KS, zato je večina izobraževanj zaposlenih realizirana na tem skladu. Aktivnost so izvajali vsi upravičenci TP. OU ocenjuje, da so le usposobljeni zaposleni ključ do uspešnega in pravilnega izvajanje evropske kohezijske politike. Zato je usposabljanje zaposlenih tudi v prihodnje zelo pomembno. |

(1) S = kumulativna vrednost ― učinki, ki naj jih dosežejo izbrane operacije [napovedi upravičencev], F = kumulativna vrednost ― učinki, ki so jih operacije dosegle [dejanski dosežek]

| (1) | Identifikator | Kazalnik | 2021 Skupaj | 2021 Moški | 2021 Ženske | 2020 Skupaj | 2020 Moški | 2020 Ženske | 2019 Skupaj | 2019 Moški | 2019 Ženske |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 12.10 | Število upravičencev, ki se udeležijo izobraževanja/usposabljanja na temo javnih naročil, revizij in upravljalnih preverjanj, javno zasebno partnerstvo, državne pomoči, projektno vodenje, itd., ki so vključeni v izvajanje OP (KS) | 1.662,00 |  |  | 1.510,00 |  |  | 1.367,00 |  |  |
| S | 12.10 | Število upravičencev, ki se udeležijo izobraževanja/usposabljanja na temo javnih naročil, revizij in upravljalnih preverjanj, javno zasebno partnerstvo, državne pomoči, projektno vodenje, itd., ki so vključeni v izvajanje OP (KS) | 3.806,00 |  |  | 2.481,00 |  |  | 1.403,00 |  |  |
| F | 12.6 | Število kontrol na kraju samem OU na leto KS | 26,00 |  |  | 22,00 |  |  | 16,00 |  |  |
| S | 12.6 | Število kontrol na kraju samem OU na leto KS | 26,00 |  |  | 22,00 |  |  | 16,00 |  |  |
| F | 12.7 | Število objavljenih poročil študij in vrednotenj KS | 2,00 |  |  | 2,00 |  |  | 2,00 |  |  |
| S | 12.7 | Število objavljenih poročil študij in vrednotenj KS | 14,00 |  |  | 7,00 |  |  | 6,00 |  |  |
| F | 12.8 | Število zaposlenih za polni delovni čas, katerih plača je sofinancirana s sredstvi tehnične pomoči KS | 368,00 |  |  | 377,00 |  |  | 384,00 |  |  |
| S | 12.8 | Število zaposlenih za polni delovni čas, katerih plača je sofinancirana s sredstvi tehnične pomoči KS | 453,00 |  |  | 453,00 |  |  | 446,00 |  |  |
| F | 12.9 | Število zaposlenih, ki se udeležijo izobraževanja/usposabljanja na temo javnih naročil, revizij in upravljalnih preverjanj, javno zasebno partnerstvo, državne pomoči, projektno vodenje, itd., ki so vključeni v izvajanje OP (KS) | 2.317,00 |  |  | 2.199,00 |  |  | 1.904,00 |  |  |
| S | 12.9 | Število zaposlenih, ki se udeležijo izobraževanja/usposabljanja na temo javnih naročil, revizij in upravljalnih preverjanj, javno zasebno partnerstvo, državne pomoči, projektno vodenje, itd., ki so vključeni v izvajanje OP (KS) | 3.198,00 |  |  | 2.392,00 |  |  | 2.063,00 |  |  |

| (1) | Identifikator | Kazalnik | 2018 Skupaj | 2018 Moški | 2018 Ženske | 2017 Skupaj | 2017 Moški | 2017 Ženske | 2016 Skupaj | 2016 Moški | 2016 Ženske |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 12.10 | Število upravičencev, ki se udeležijo izobraževanja/usposabljanja na temo javnih naročil, revizij in upravljalnih preverjanj, javno zasebno partnerstvo, državne pomoči, projektno vodenje, itd., ki so vključeni v izvajanje OP (KS) | 1.122,00 |  |  | 393,00 |  |  | 146,00 |  |  |
| S | 12.10 | Število upravičencev, ki se udeležijo izobraževanja/usposabljanja na temo javnih naročil, revizij in upravljalnih preverjanj, javno zasebno partnerstvo, državne pomoči, projektno vodenje, itd., ki so vključeni v izvajanje OP (KS) | 1.048,00 |  |  | 393,00 |  |  | 146,00 |  |  |
| F | 12.6 | Število kontrol na kraju samem OU na leto KS | 12,00 |  |  | 10,00 |  |  | 3,00 |  |  |
| S | 12.6 | Število kontrol na kraju samem OU na leto KS | 12,00 |  |  | 10,00 |  |  | 3,00 |  |  |
| F | 12.7 | Število objavljenih poročil študij in vrednotenj KS | 1,00 |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |  |
| S | 12.7 | Število objavljenih poročil študij in vrednotenj KS | 4,00 |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |  |
| F | 12.8 | Število zaposlenih za polni delovni čas, katerih plača je sofinancirana s sredstvi tehnične pomoči KS | 393,00 |  |  | 399,00 |  |  | 394,00 |  |  |
| S | 12.8 | Število zaposlenih za polni delovni čas, katerih plača je sofinancirana s sredstvi tehnične pomoči KS | 435,00 |  |  | 399,00 |  |  | 394,00 |  |  |
| F | 12.9 | Število zaposlenih, ki se udeležijo izobraževanja/usposabljanja na temo javnih naročil, revizij in upravljalnih preverjanj, javno zasebno partnerstvo, državne pomoči, projektno vodenje, itd., ki so vključeni v izvajanje OP (KS) | 1.561,00 |  |  | 1.192,00 |  |  | 746,00 |  |  |
| S | 12.9 | Število zaposlenih, ki se udeležijo izobraževanja/usposabljanja na temo javnih naročil, revizij in upravljalnih preverjanj, javno zasebno partnerstvo, državne pomoči, projektno vodenje, itd., ki so vključeni v izvajanje OP (KS) | 1.366,00 |  |  | 1.192,00 |  |  | 746,00 |  |  |

| (1) | Identifikator | Kazalnik | 2015 Skupaj | 2015 Moški | 2015 Ženske | 2014 Skupaj | 2014 Moški | 2014 Ženske |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 12.10 | Število upravičencev, ki se udeležijo izobraževanja/usposabljanja na temo javnih naročil, revizij in upravljalnih preverjanj, javno zasebno partnerstvo, državne pomoči, projektno vodenje, itd., ki so vključeni v izvajanje OP (KS) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 12.10 | Število upravičencev, ki se udeležijo izobraževanja/usposabljanja na temo javnih naročil, revizij in upravljalnih preverjanj, javno zasebno partnerstvo, državne pomoči, projektno vodenje, itd., ki so vključeni v izvajanje OP (KS) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 12.6 | Število kontrol na kraju samem OU na leto KS | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 12.6 | Število kontrol na kraju samem OU na leto KS | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 12.7 | Število objavljenih poročil študij in vrednotenj KS | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 12.7 | Število objavljenih poročil študij in vrednotenj KS | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 12.8 | Število zaposlenih za polni delovni čas, katerih plača je sofinancirana s sredstvi tehnične pomoči KS | 366,90 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 12.8 | Število zaposlenih za polni delovni čas, katerih plača je sofinancirana s sredstvi tehnične pomoči KS | 366,90 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 12.9 | Število zaposlenih, ki se udeležijo izobraževanja/usposabljanja na temo javnih naročil, revizij in upravljalnih preverjanj, javno zasebno partnerstvo, državne pomoči, projektno vodenje, itd., ki so vključeni v izvajanje OP (KS) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 12.9 | Število zaposlenih, ki se udeležijo izobraževanja/usposabljanja na temo javnih naročil, revizij in upravljalnih preverjanj, javno zasebno partnerstvo, državne pomoči, projektno vodenje, itd., ki so vključeni v izvajanje OP (KS) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| Prednostna os | 12 - Tehnična pomoč - KS |
| --- | --- |
| Posebni cilj | 1 - Učinkovito izvajanje operativnega programa |

Tabela 1: Kazalniki rezultatov za ESRR, ESRR REACT-EU in Kohezijski sklad (glede na prednostno os in specifični cilj); uporablja se tudi za prednostno os tehnične pomoči - 12 / 1

| Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Kategorija regije | Izhodiščna vrednost | Izhodiščno leto | Ciljna vrednost za leto 2023 | 2022 Skupaj | 2022 Opisna | Pripombe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.1 | Delež stopnje napake (KS) | delež |  | 0,29 | 2013 | 0,50 | 1,45 |  | Delež napake, ki je naveden v letnem poročilu o nadzoru za šesto obračunsko leto (1. 7. 2021 – 30. 6. 2022) je 1,45 (za celotni OP). |
| 12.2 | Delež zaposlenih iz TP, ki so vključeni v izvajanje OP in so se udeležili usposabljanj, izobraževanj KS | delež |  | 50,00 | 2013 | 55,00 | 92,20 |  | Kazalnik je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2022 presežen. |
| 12.3 | Povprečno število dni usposabljanj na zaposlenega na leto, keterih plača je sofinancirana s sredstvi tehnične pomoči KS | število |  | 2,00 | 2013 | 3,00 | 2,30 |  | Kazalnik je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2022 delno dosežen. Večina denarja za izvajanje TP je predvideno na KS, zato je večina izobraževanj realizirana na tem skladu. Predvidevamo, da bomo do konca finančne perspektive 2014-2020 v povprečju dosegli ciljno vrednost. Realizacija kazalnika v primerjavi s preteklimi leti je nižja predvsem zaradi Covida-19. |
| 12.4 | Fluktuacija zaposlenih na leto, ki so vključeni v izvajanje operativnega programa in so financirana iz tehnične pomoči | delež |  | 11,40 | 2014 | 3,00 | 21,25 |  | Kazalnik je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2022 nedosežen. Kazalnik je vezan na leto in se posledično spremlja na letni ravni. Zato ni smiselno spremljati povprečne vrednosti. Zaradi narave dela, dinamike kadrovanja in bolj odprtega zaposlitvenega trga dela, se je v zadnjih letih fluktuacija za zaposlenih povečala. Ne glede na to pa ugotavljamo, da se večina fluktuacije nanaša predvsem na prehod zaposlenih iz enega resorja v drug resor znotraj javne uprave in ti zaposleni še vedno delajo na kohezijski politiki. Večina zaposlenih se odloči za prehod iz enega resorja v drug resor, predvsem zaradi iskanja novih delovnih izkušen, novega oz. nadgrajevanja znanja na področju evropske kohezijske politike. S tako imenovanim kroženjem med ministrstvi in vsebino znotraj kohezijske politike ohranjamo stabilno kadrovsko strukturo za izvajanje nalog kohezijske politike |

| Identifikator | Kazalnik | 2021 Skupaj | 2021 Opisna | 2020 Skupaj | 2020 Opisna | 2019 Skupaj | 2019 Opisna | 2018 Skupaj | 2018 Opisna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.1 | Delež stopnje napake (KS) | 1,00 |  | 2,00 |  | 2,49 |  | 0,68 |  |
| 12.2 | Delež zaposlenih iz TP, ki so vključeni v izvajanje OP in so se udeležili usposabljanj, izobraževanj KS | 32,06 |  | 78,25 |  | 89,23 |  | 85,88 |  |
| 12.3 | Povprečno število dni usposabljanj na zaposlenega na leto, keterih plača je sofinancirana s sredstvi tehnične pomoči KS | 2,44 |  | 2,27 |  | 3,17 |  | 3,60 |  |
| 12.4 | Fluktuacija zaposlenih na leto, ki so vključeni v izvajanje operativnega programa in so financirana iz tehnične pomoči | 26,97 |  | 11,63 |  | 15,66 |  | 14,58 |  |

| Identifikator | Kazalnik | 2017 Skupaj | 2017 Opisna | 2016 Skupaj | 2016 Opisna | 2015 Skupaj | 2015 Opisna | 2014 Skupaj | 2014 Opisna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.1 | Delež stopnje napake (KS) | 0,03 |  | 0,00 |  | 0,29 |  | 0,00 |  |
| 12.2 | Delež zaposlenih iz TP, ki so vključeni v izvajanje OP in so se udeležili usposabljanj, izobraževanj KS | 84,90 |  | 74,65 |  | 59,22 |  | 0,00 |  |
| 12.3 | Povprečno število dni usposabljanj na zaposlenega na leto, keterih plača je sofinancirana s sredstvi tehnične pomoči KS | 4,07 |  | 4,66 |  | 2,77 |  | 0,00 |  |
| 12.4 | Fluktuacija zaposlenih na leto, ki so vključeni v izvajanje operativnega programa in so financirana iz tehnične pomoči | 14,71 |  | 19,74 |  | 10,94 |  | 0,00 |  |

| Prednostna os | 12 - Tehnična pomoč - KS |
| --- | --- |
| Posebni cilj | 2 - Večja zmogljivost upravičencev |

Tabela 1: Kazalniki rezultatov za ESRR, ESRR REACT-EU in Kohezijski sklad (glede na prednostno os in specifični cilj); uporablja se tudi za prednostno os tehnične pomoči - 12 / 2

| Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Kategorija regije | Izhodiščna vrednost | Izhodiščno leto | Ciljna vrednost za leto 2023 | 2022 Skupaj | 2022 Opisna | Pripombe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.5 | Delež upravičencev, ki so vključeni v izvajanje OP in so se udeležili usposabljanj, izobraževanj | delež |  | 15,00 | 2013 | 20,00 | 8,31 |  | Kazalnik je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2022 bistveno manjši zaradi zmanjšanega števila izobraževanj ob upoštevanju ukrepov COVID-19. |

| Identifikator | Kazalnik | 2021 Skupaj | 2021 Opisna | 2020 Skupaj | 2020 Opisna | 2019 Skupaj | 2019 Opisna | 2018 Skupaj | 2018 Opisna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.5 | Delež upravičencev, ki so vključeni v izvajanje OP in so se udeležili usposabljanj, izobraževanj | 39,15 |  | 40,85 |  | 60,86 |  | 32,46 |  |

| Identifikator | Kazalnik | 2017 Skupaj | 2017 Opisna | 2016 Skupaj | 2016 Opisna | 2015 Skupaj | 2015 Opisna | 2014 Skupaj | 2014 Opisna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.5 | Delež upravičencev, ki so vključeni v izvajanje OP in so se udeležili usposabljanj, izobraževanj | 18,10 |  | 25,91 |  | 27,20 |  | 0,00 |  |

Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR, ESRR REACT-EU in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR) - 13

| Prednostna os | 13 - Tehnična pomoč - ESRR |
| --- | --- |

| (1) | Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Kategorija regije | Ciljna vrednost (za leto 2023) – skupaj | Ciljna vrednost (za leto 2023) – moški | Ciljna vrednost (za leto 2023) – ženske | 2022 Skupaj | 2022 Moški | 2022 Ženske | Pripombe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 13.5 | Število kontrol na kraju samem OU na leto ESRR | število |  | 31,00 |  |  | 117,00 |  |  | Na podlagi ocene kazalnika 13.5 je bilo ob pripravi OP predvideno, da bomo v okviru tehnične podpore predvidoma podprli 31 kontrol na krajam samem. To smo opredelili kot tisti minimum s katerim bi lahko zagotovili uspešno in učinkovito črpanje evropske kohezijske politike. Zaradi zmanjševanja tvegana in odkrivanje nepravilnosti ter preprečevanje goljufij je število PKS višje od zastavljenega minimuma. Ta praksa se bo nadaljevala tudi v prihodnje. Kazalnik je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2022 presežen. OU ocenjuje, da so kontrole zelo pomembne, zato preseženo vrednost ocenjujemo kot primerno. |
| S | 13.5 | Število kontrol na kraju samem OU na leto ESRR | število |  | 31,00 |  |  | 117,00 |  |  | Na podlagi ocene kazalnika 13.5 je bilo ob pripravi OP predvideno, da bomo v okviru tehnične podpore predvidoma podprli 31 kontrol na krajam samem. To smo opredelili kot tisti minimum s katerim bi lahko zagotovili uspešno in učinkovito črpanje evropske kohezijske politike. Zaradi zmanjševanja tvegana in odkrivanje nepravilnosti ter preprečevanje goljufij je število PKS višje od zastavljenega minimuma. Ta praksa se bo nadaljevala tudi v prihodnje. Kazalnik je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2022 presežen. OU ocenjuje, da so kontrole zelo pomembne, zato preseženo vrednost ocenjujemo kot primerno. |
| F | 13.6 | Število objavljenih poročil študij in vrednotenj ESRR | število |  | 16,00 |  |  | 14,00 |  |  | • Strokovno in tehnična podpora pri izvedbi celovite presoje vplivov na okolje v okviru programov za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 (Zavita d.o.o.) • Izvedba predhodnih ocen potreb trga in vrzeli financiranja na trgu za izvajanje finančnih instrumentov v programskem obdobju 2021-2027 na način posodobitve in razširitve predhodne ocene vrzeli pripravljene za programsko obdobje 2014-2020 (Deloitte d.o.o.) |
| S | 13.6 | Število objavljenih poročil študij in vrednotenj ESRR | število |  | 16,00 |  |  | 16,00 |  |  |  |
| F | 13.7 | Število zaposlenih za polni delovni čas, katerih plača je sofinancirana s sredstvi tehnične pomoči ESRR | število |  | 64,00 |  |  | 70,00 |  |  | Na podlagi ocene kazalnika 13.7 je bilo ob pripravi OP predvideno, da bomo v okviru tehnične podpore predvidoma financirali 64 zaposlitev. To smo opredelili kot tisti minimum s katerim bi lahko zagotovili uspešno in učinkovito črpanje evropske kohezijske politike. OU ocenjuje, da s primernim številom zaposlenih se zagotovi uspešno in učinkovito črpanje evropske kohezijske politike. Kazalnik je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2022 delno dosežen, pri upravičencih (ministrstvih, javnih zavodih, javnih skladih, javnih agencijah), vključenih v izvajanje evropske kohezijske politike, je zaposlenih 70 oseb, od predvidenih 81. Aktivnost so izvajali vsi upravičenci. |
| S | 13.7 | Število zaposlenih za polni delovni čas, katerih plača je sofinancirana s sredstvi tehnične pomoči ESRR | število |  | 64,00 |  |  | 81,00 |  |  | Na podlagi ocene kazalnika 13.7 je bilo ob pripravi OP predvideno, da bomo v okviru tehnične podpore predvidoma financirali 64 zaposlitev. To smo opredelili kot tisti minimum s katerim bi lahko zagotovili uspešno in učinkovito črpanje evropske kohezijske politike. OU ocenjuje, da s primernim številom zaposlenih se zagotovi uspešno in učinkovito črpanje evropske kohezijske politike. Kazalnik je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2022 delno dosežen, pri upravičencih (ministrstvih, javnih zavodih, javnih skladih, javnih agencijah), vključenih v izvajanje evropske kohezijske politike, je zaposlenih 70 oseb, od predvidenih 81. Aktivnost so izvajali vsi upravičenci. |
| F | 13.8 | Število zaposlenih, ki se udeležijo izobraževanja/usposabljanja na temo javnih naročil, revizij in upravljalnih preverjanj, javno zasebno partnerstvo, državne pomoči, projektno vodenje, itd., ki so vključeni v izvajanje OP (ESRR) | Število |  | 250,00 |  |  | 907,00 |  |  | Na podlagi ocene kazalnika 13.8 je bilo ob pripravi OP predvideno, da bomo v okviru tehnične podpore predvidoma financirali 250 zaposlenih, ki se bodo udeležili izobraževan/usposabljanj. To smo opredelili kot tisti minimum s katerim bi lahko zagotovili uspešno in učinkovito črpanje evropske kohezijske politike. Pri tem pa se je pokazala velika potreba po izobraževanju/usposabljanju (na različnih področjih). OU ocenjuje, da so le usposobljeni zaposleni ključ do uspešnega in pravilnega izvajanje evropske kohezijske politike. Zato je usposabljanje zaposlenih tudi v prihodnje zelo pomembno. |
| S | 13.8 | Število zaposlenih, ki se udeležijo izobraževanja/usposabljanja na temo javnih naročil, revizij in upravljalnih preverjanj, javno zasebno partnerstvo, državne pomoči, projektno vodenje, itd., ki so vključeni v izvajanje OP (ESRR) | Število |  | 250,00 |  |  | 1.877,00 |  |  | Na podlagi ocene kazalnika 13.8 je bilo ob pripravi OP predvideno, da bomo v okviru tehnične podpore predvidoma financirali 250 zaposlenih, ki se bodo udeležili izobraževan/usposabljanj. To smo opredelili kot tisti minimum s katerim bi lahko zagotovili uspešno in učinkovito črpanje evropske kohezijske politike. Pri tem pa se je pokazala velika potreba po izobraževanju / usposabljanju (na različnih področjih). OU ocenjuje, da so le usposobljeni zaposleni ključ do uspešnega in pravilnega izvajanje evropske kohezijske politike. Zato je usposabljanje zaposlenih tudi v prihodnje zelo pomembno. |
| F | 13.9 | Število upravičencev, ki se udeležijo izobraževanja/usposabljanja na temo javnih naročil, revizij in upravljalnih preverjanj, javno zasebno partnerstvo, državne pomoči, projektno vodenje, itd., ki so vključeni v izvajanje OP (ESRR) | število |  | 250,00 |  |  | 350,00 |  |  | Na podlagi ocene kazalnika 13.9 je bilo ob pripravi OP predvideno, da bomo v okviru TP predvidoma podprli 250 upravičencev, ki se bodo udeležili izobraževanj. To smo opredelili kot tisti minimum s katerim bi lahko zagotovili uspešno in učinkovito črpanje EKP. Pri tem pa se je pokazala velika potreba po izobraževanju (na različnih področjih) vseh udeležencev KP. Kazalnik je bil primerjalno z načrtovanim presežen. OU ocenjuje, da so le usposobljeni upravičenci ključ do uspešnega in pravilnega izvajanje EKP. Zato je usposabljanje upravičencev tudi v prihodnje zelo pomembno. Realizacija kazalnika v letu 2022 je enaka letu 2021, saj zaradi ukrepov proti Covid-19 ni bilo izvedenih tovrstnih izobraževanj. |
| S | 13.9 | Število upravičencev, ki se udeležijo izobraževanja/usposabljanja na temo javnih naročil, revizij in upravljalnih preverjanj, javno zasebno partnerstvo, državne pomoči, projektno vodenje, itd., ki so vključeni v izvajanje OP (ESRR) | število |  | 250,00 |  |  | 400,00 |  |  | Na podlagi ocene kazalnika 13.9 je bilo ob pripravi OP predvideno, da bomo v okviru TP predvidoma podprli 250 upravičencev, ki se bodo udeležili izobraževanj. To smo opredelili kot tisti minimum s katerim bi lahko zagotovili uspešno in učinkovito črpanje EKP. Pri tem pa se je pokazala velika potreba po izobraževanju (na različnih področjih) vseh udeležencev KP. Kazalnik je bil primerjalno z načrtovanim presežen. OU ocenjuje, da so le usposobljeni upravičenci ključ do uspešnega in pravilnega izvajanje EKP. Zato je usposabljanje upravičencev tudi v prihodnje zelo pomembno. Realizacija kazalnika v letu 2022 je enaka letu 2021, saj zaradi ukrepov proti Covid-19 ni bilo izvedenih tovrstnih izobraževanj. |

(1) S = kumulativna vrednost ― učinki, ki naj jih dosežejo izbrane operacije [napovedi upravičencev], F = kumulativna vrednost ― učinki, ki so jih operacije dosegle [dejanski dosežek]

| (1) | Identifikator | Kazalnik | 2021 Skupaj | 2021 Moški | 2021 Ženske | 2020 Skupaj | 2020 Moški | 2020 Ženske | 2019 Skupaj | 2019 Moški | 2019 Ženske |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 13.5 | Število kontrol na kraju samem OU na leto ESRR | 87,00 |  |  | 71,00 |  |  | 42,00 |  |  |
| S | 13.5 | Število kontrol na kraju samem OU na leto ESRR | 87,00 |  |  | 71,00 |  |  | 42,00 |  |  |
| F | 13.6 | Število objavljenih poročil študij in vrednotenj ESRR | 12,00 |  |  | 12,00 |  |  | 11,00 |  |  |
| S | 13.6 | Število objavljenih poročil študij in vrednotenj ESRR | 16,00 |  |  | 14,00 |  |  | 13,00 |  |  |
| F | 13.7 | Število zaposlenih za polni delovni čas, katerih plača je sofinancirana s sredstvi tehnične pomoči ESRR | 76,00 |  |  | 73,00 |  |  | 71,00 |  |  |
| S | 13.7 | Število zaposlenih za polni delovni čas, katerih plača je sofinancirana s sredstvi tehnične pomoči ESRR | 81,00 |  |  | 81,00 |  |  | 81,00 |  |  |
| F | 13.8 | Število zaposlenih, ki se udeležijo izobraževanja/usposabljanja na temo javnih naročil, revizij in upravljalnih preverjanj, javno zasebno partnerstvo, državne pomoči, projektno vodenje, itd., ki so vključeni v izvajanje OP (ESRR) | 863,00 |  |  | 814,00 |  |  | 807,00 |  |  |
| S | 13.8 | Število zaposlenih, ki se udeležijo izobraževanja/usposabljanja na temo javnih naročil, revizij in upravljalnih preverjanj, javno zasebno partnerstvo, državne pomoči, projektno vodenje, itd., ki so vključeni v izvajanje OP (ESRR) | 1.877,00 |  |  | 1.343,00 |  |  | 1.087,00 |  |  |
| F | 13.9 | Število upravičencev, ki se udeležijo izobraževanja/usposabljanja na temo javnih naročil, revizij in upravljalnih preverjanj, javno zasebno partnerstvo, državne pomoči, projektno vodenje, itd., ki so vključeni v izvajanje OP (ESRR) | 350,00 |  |  | 350,00 |  |  | 350,00 |  |  |
| S | 13.9 | Število upravičencev, ki se udeležijo izobraževanja/usposabljanja na temo javnih naročil, revizij in upravljalnih preverjanj, javno zasebno partnerstvo, državne pomoči, projektno vodenje, itd., ki so vključeni v izvajanje OP (ESRR) | 400,00 |  |  | 350,00 |  |  | 250,00 |  |  |

| (1) | Identifikator | Kazalnik | 2018 Skupaj | 2018 Moški | 2018 Ženske | 2017 Skupaj | 2017 Moški | 2017 Ženske | 2016 Skupaj | 2016 Moški | 2016 Ženske |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 13.5 | Število kontrol na kraju samem OU na leto ESRR | 19,00 |  |  | 10,00 |  |  | 1,00 |  |  |
| S | 13.5 | Število kontrol na kraju samem OU na leto ESRR | 19,00 |  |  | 10,00 |  |  | 1,00 |  |  |
| F | 13.6 | Število objavljenih poročil študij in vrednotenj ESRR | 6,00 |  |  | 5,00 |  |  | 2,00 |  |  |
| S | 13.6 | Število objavljenih poročil študij in vrednotenj ESRR | 7,00 |  |  | 5,00 |  |  | 2,00 |  |  |
| F | 13.7 | Število zaposlenih za polni delovni čas, katerih plača je sofinancirana s sredstvi tehnične pomoči ESRR | 71,00 |  |  | 72,00 |  |  | 67,00 |  |  |
| S | 13.7 | Število zaposlenih za polni delovni čas, katerih plača je sofinancirana s sredstvi tehnične pomoči ESRR | 71,00 |  |  | 72,00 |  |  | 67,00 |  |  |
| F | 13.8 | Število zaposlenih, ki se udeležijo izobraževanja/usposabljanja na temo javnih naročil, revizij in upravljalnih preverjanj, javno zasebno partnerstvo, državne pomoči, projektno vodenje, itd., ki so vključeni v izvajanje OP (ESRR) | 749,00 |  |  | 640,00 |  |  | 527,00 |  |  |
| S | 13.8 | Število zaposlenih, ki se udeležijo izobraževanja/usposabljanja na temo javnih naročil, revizij in upravljalnih preverjanj, javno zasebno partnerstvo, državne pomoči, projektno vodenje, itd., ki so vključeni v izvajanje OP (ESRR) | 863,00 |  |  | 640,00 |  |  | 527,00 |  |  |
| F | 13.9 | Število upravičencev, ki se udeležijo izobraževanja/usposabljanja na temo javnih naročil, revizij in upravljalnih preverjanj, javno zasebno partnerstvo, državne pomoči, projektno vodenje, itd., ki so vključeni v izvajanje OP (ESRR) | 323,00 |  |  | 103,00 |  |  | 46,00 |  |  |
| S | 13.9 | Število upravičencev, ki se udeležijo izobraževanja/usposabljanja na temo javnih naročil, revizij in upravljalnih preverjanj, javno zasebno partnerstvo, državne pomoči, projektno vodenje, itd., ki so vključeni v izvajanje OP (ESRR) | 323,00 |  |  | 103,00 |  |  | 46,00 |  |  |

| (1) | Identifikator | Kazalnik | 2015 Skupaj | 2015 Moški | 2015 Ženske | 2014 Skupaj | 2014 Moški | 2014 Ženske |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 13.5 | Število kontrol na kraju samem OU na leto ESRR | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 13.5 | Število kontrol na kraju samem OU na leto ESRR | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 13.6 | Število objavljenih poročil študij in vrednotenj ESRR | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 13.6 | Število objavljenih poročil študij in vrednotenj ESRR | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 13.7 | Število zaposlenih za polni delovni čas, katerih plača je sofinancirana s sredstvi tehnične pomoči ESRR | 50,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 13.7 | Število zaposlenih za polni delovni čas, katerih plača je sofinancirana s sredstvi tehnične pomoči ESRR | 50,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 13.8 | Število zaposlenih, ki se udeležijo izobraževanja/usposabljanja na temo javnih naročil, revizij in upravljalnih preverjanj, javno zasebno partnerstvo, državne pomoči, projektno vodenje, itd., ki so vključeni v izvajanje OP (ESRR) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 13.8 | Število zaposlenih, ki se udeležijo izobraževanja/usposabljanja na temo javnih naročil, revizij in upravljalnih preverjanj, javno zasebno partnerstvo, državne pomoči, projektno vodenje, itd., ki so vključeni v izvajanje OP (ESRR) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 13.9 | Število upravičencev, ki se udeležijo izobraževanja/usposabljanja na temo javnih naročil, revizij in upravljalnih preverjanj, javno zasebno partnerstvo, državne pomoči, projektno vodenje, itd., ki so vključeni v izvajanje OP (ESRR) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 13.9 | Število upravičencev, ki se udeležijo izobraževanja/usposabljanja na temo javnih naročil, revizij in upravljalnih preverjanj, javno zasebno partnerstvo, državne pomoči, projektno vodenje, itd., ki so vključeni v izvajanje OP (ESRR) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| Prednostna os | 13 - Tehnična pomoč - ESRR |
| --- | --- |
| Posebni cilj | 1 - Učinkovito izvajanje operativnega programa |

Tabela 1: Kazalniki rezultatov za ESRR, ESRR REACT-EU in Kohezijski sklad (glede na prednostno os in specifični cilj); uporablja se tudi za prednostno os tehnične pomoči - 13 / 1

| Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Kategorija regije | Izhodiščna vrednost | Izhodiščno leto | Ciljna vrednost za leto 2023 | 2022 Skupaj | 2022 Opisna | Pripombe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.1 | Delež stopnje napake (ESRR) | delež |  | 2,47 | 2013 | 2,00 | 1,45 |  | Delež napake, ki je naveden v letnem poročilu o nadzoru za šesto obračunsko leto (1. 7. 2021 – 30. 6. 2022) je 1,45 (za celotni OP). |
| 13.2 | Delež zaposlenih, ki so vključeni v izvajanje OP in so se udeležili usposabljanj, izobraževanj ESRR | delež |  | 50,00 | 2013 | 55,00 | 70,08 |  | Kazalnik je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2022 dosežen. Aktivnost se v letu 2022 ni izvajala. |
| 13.3 | Povprečno število dni usposabljanj na zaposlenega na leto, katerih plača je sofinancirana s sredstvi tehnične pomoči ESRR | število |  | 2,00 | 2013 | 3,00 | 3,56 |  | Kazalnik je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2022 dosežen. |

| Identifikator | Kazalnik | 2021 Skupaj | 2021 Opisna | 2020 Skupaj | 2020 Opisna | 2019 Skupaj | 2019 Opisna | 2018 Skupaj | 2018 Opisna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.1 | Delež stopnje napake (ESRR) | 1,00 |  | 2,00 |  | 2,49 |  | 0,68 |  |
| 13.2 | Delež zaposlenih, ki so vključeni v izvajanje OP in so se udeležili usposabljanj, izobraževanj ESRR | 64,47 |  | 9,59 |  | 81,69 |  | 64,55 |  |
| 13.3 | Povprečno število dni usposabljanj na zaposlenega na leto, katerih plača je sofinancirana s sredstvi tehnične pomoči ESRR | 3,67 |  | 2,89 |  | 3,56 |  | 4,67 |  |

| Identifikator | Kazalnik | 2017 Skupaj | 2017 Opisna | 2016 Skupaj | 2016 Opisna | 2015 Skupaj | 2015 Opisna | 2014 Skupaj | 2014 Opisna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.1 | Delež stopnje napake (ESRR) | 0,03 |  | 0,00 |  | 2,47 |  | 0,00 |  |
| 13.2 | Delež zaposlenih, ki so vključeni v izvajanje OP in so se udeležili usposabljanj, izobraževanj ESRR | 84,04 |  | 32,82 |  | 25,00 |  | 0,00 |  |
| 13.3 | Povprečno število dni usposabljanj na zaposlenega na leto, katerih plača je sofinancirana s sredstvi tehnične pomoči ESRR | 5,00 |  | 1,50 |  | 2,00 |  | 0,00 |  |

| Prednostna os | 13 - Tehnična pomoč - ESRR |
| --- | --- |
| Posebni cilj | 2 - Večja zmogljivost upravičencev |

Tabela 1: Kazalniki rezultatov za ESRR, ESRR REACT-EU in Kohezijski sklad (glede na prednostno os in specifični cilj); uporablja se tudi za prednostno os tehnične pomoči - 13 / 2

| Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Kategorija regije | Izhodiščna vrednost | Izhodiščno leto | Ciljna vrednost za leto 2023 | 2022 Skupaj | 2022 Opisna | Pripombe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.4 | Delež upravičencev, ki so vključeni v izvajanje OP in so se udeležili usposabljanj, izobraževanj | delež |  | 15,00 | 2013 | 20,00 | 15,71 |  | Kazalnik primerjalno z načrtovanim do leta 2022 ni dosežen. Realizacija kazalnika v primerjavi s preteklimi leti je nižja predvsem zaradi Covida-19. V letu 2022 ni bilo s strani OU izvedenih izobraževanj, |

| Identifikator | Kazalnik | 2021 Skupaj | 2021 Opisna | 2020 Skupaj | 2020 Opisna | 2019 Skupaj | 2019 Opisna | 2018 Skupaj | 2018 Opisna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.4 | Delež upravičencev, ki so vključeni v izvajanje OP in so se udeležili usposabljanj, izobraževanj | 10,99 |  | 12,79 |  | 21,43 |  | 15,26 |  |

| Identifikator | Kazalnik | 2017 Skupaj | 2017 Opisna | 2016 Skupaj | 2016 Opisna | 2015 Skupaj | 2015 Opisna | 2014 Skupaj | 2014 Opisna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.4 | Delež upravičencev, ki so vključeni v izvajanje OP in so se udeležili usposabljanj, izobraževanj | 7,71 |  | 16,15 |  | 15,00 |  | 0,00 |  |

| Prednostna os | 14 - Tehnična pomoč - ESS |
| --- | --- |

Preglednica 4A : Skupni kazalniki učinka za ESS, ESS REACT-EU, pobudo za zaposlovanje mladih in za pobudo za zaposlovanje mladih REACT-EU - 14

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | Ciljna vrednost (za leto 2023) |  |  | Kumulativna vrednost |  |  | Stopnja uresničevanja |  |  | 2022 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2021 |  |  | 2020 |  |  | 2019 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2018 |  |  | 2017 |  |  | 2016 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2015 |  |  | 2014 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |

| Prednostna os | 14 - Tehnična pomoč - ESS |
| --- | --- |

Tabela 4B: Kazalniki učinka za posamezni program za ESS, ESS REACT-EU, pobudo za zaposlovanje mladih in za pobudo za zaposlovanje mladih REACT-EU - 14

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | Merska enota | Ciljna vrednost (za leto 2023) |  |  | Kumulativna vrednost |  |  | Stopnja uresničevanja |  |  | 2022 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| 14.10 | Število upravičencev, ki se udeležijo izobraževanja/usposabljanja na temo javnih naročil, revizij in upravljalnih preverjanj, javno zasebno partnerstvo, državne pomoči, projektno vodenje, itd., ki so vključeni v izvajanje OP (ESS) |  | število | 250,00 |  |  | 212,00 |  |  | 0,85 |  |  | 2,00 |  |  |
| 14.11 | Število organiziranih dogodkov (konference, seminarji, okrogle mize, delavnice,...) |  | število | 40,00 |  |  | 188,00 |  |  | 4,70 |  |  | 5,00 |  |  |
| 14.12 | Število objav na spletni strani OU in socialnem omrežju OU |  | število | 2.000,00 |  |  | 5.304,00 |  |  | 2,65 |  |  | 1.342,00 |  |  |
| 14.13 | Število prejemnikov e-novic |  | število | 3.000,00 |  |  | 2.590,00 |  |  | 0,86 |  |  | 43,00 |  |  |
| 14.6 | Število kontrol na kraju samem OU na leto ESS |  | število | 16,00 |  |  | 154,00 |  |  | 9,63 |  |  | 23,00 |  |  |
| 14.7 | Število objavljenih poročil, študij in vrednotenj (ESS) |  | Števila | 16,00 |  |  | 2,00 |  |  | 0,13 |  |  | 0,00 |  |  |
| 14.8 | Število zaposlenih za polni delovni čas, katerih plača je sofinancirana s sredstvi tehnične pomoči ESS |  | število | 47,00 |  |  | 37,00 |  |  | 0,79 |  |  | -13,00 |  |  |
| 14.9 | Število zaposlenih, ki se udeležijo izobraževanja/usposabljanja na temo javnih naročil, revizij in upravljalnih preverjanj, javno zasebno partnerstvo, državne pomoči, projektno vodenje, itd., ki so vključeni v izvajanje OP (ESS) |  | število | 250,00 |  |  | 254,00 |  |  | 1,02 |  |  | 18,00 |  |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2021 |  |  | 2020 |  |  | 2019 |  |  | 2018 |  |  | 2017 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| 14.10 | Število upravičencev, ki se udeležijo izobraževanja/usposabljanja na temo javnih naročil, revizij in upravljalnih preverjanj, javno zasebno partnerstvo, državne pomoči, projektno vodenje, itd., ki so vključeni v izvajanje OP (ESS) |  | 7,00 |  |  | 2,00 |  |  | 30,00 |  |  | 66,00 |  |  | 79,00 |  |  |
| 14.11 | Število organiziranih dogodkov (konference, seminarji, okrogle mize, delavnice,...) |  | 4,00 |  |  | 1,00 |  |  | 84,00 |  |  | 44,00 |  |  | 20,00 |  |  |
| 14.12 | Število objav na spletni strani OU in socialnem omrežju OU |  | 1.509,00 |  |  | 467,00 |  |  | 446,00 |  |  | 491,00 |  |  | 555,00 |  |  |
| 14.13 | Število prejemnikov e-novic |  | 242,00 |  |  | 114,00 |  |  | 624,00 |  |  | -3.695,00 |  |  | 1.181,00 |  |  |
| 14.6 | Število kontrol na kraju samem OU na leto ESS |  | 24,00 |  |  | 16,00 |  |  | 27,00 |  |  | 23,00 |  |  | 12,00 |  |  |
| 14.7 | Število objavljenih poročil, študij in vrednotenj (ESS) |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 14.8 | Število zaposlenih za polni delovni čas, katerih plača je sofinancirana s sredstvi tehnične pomoči ESS |  | 5,00 |  |  | -2,00 |  |  | -7,00 |  |  | 3,00 |  |  | 40,00 |  |  |
| 14.9 | Število zaposlenih, ki se udeležijo izobraževanja/usposabljanja na temo javnih naročil, revizij in upravljalnih preverjanj, javno zasebno partnerstvo, državne pomoči, projektno vodenje, itd., ki so vključeni v izvajanje OP (ESS) |  | 22,00 |  |  | 28,00 |  |  | 38,00 |  |  | 47,00 |  |  | 56,00 |  |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2016 |  |  | 2015 |  |  | 2014 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| 14.10 | Število upravičencev, ki se udeležijo izobraževanja/usposabljanja na temo javnih naročil, revizij in upravljalnih preverjanj, javno zasebno partnerstvo, državne pomoči, projektno vodenje, itd., ki so vključeni v izvajanje OP (ESS) |  | 26,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 14.11 | Število organiziranih dogodkov (konference, seminarji, okrogle mize, delavnice,...) |  | 30,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 14.12 | Število objav na spletni strani OU in socialnem omrežju OU |  | 494,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 14.13 | Število prejemnikov e-novic |  | 4.081,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 14.6 | Število kontrol na kraju samem OU na leto ESS |  | 29,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 14.7 | Število objavljenih poročil, študij in vrednotenj (ESS) |  | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 14.8 | Število zaposlenih za polni delovni čas, katerih plača je sofinancirana s sredstvi tehnične pomoči ESS |  | -29,00 |  |  | 40,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 14.9 | Število zaposlenih, ki se udeležijo izobraževanja/usposabljanja na temo javnih naročil, revizij in upravljalnih preverjanj, javno zasebno partnerstvo, državne pomoči, projektno vodenje, itd., ki so vključeni v izvajanje OP (ESS) |  | 45,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| Prednostna os | 14 - Tehnična pomoč - ESS |
| --- | --- |
| Posebni cilj | 1 - Učinkovito izvajanje operativnega programa |

Preglednica 2C : Kazalniki rezultatov za posamezni program za ESS, ESS REACT-EU, pobudo za zaposlovanje mladih in za pobudo za zaposlovanje mladih REACT-EU - 14 / 1

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | Merska enota za kazalnik | Kazalnik učinka, uporabljen kot osnova za določanje ciljev | Merska enota za izhodiščno in ciljno vrednost | Ciljna vrednost (za leto 2023) |  |  | Stopnja uresničevanja |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna |
|  |  |  |  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  |
| 14.1 | Delež stopnje napake |  | Razmerje (delež) |  | Razmerje | 1,90% |  |  |  |  |  | 1,45% | % | % | 1,45% | % | % |  |
| 14.2 | Delež zaposlenih, ki so vključeni v izvajanje OP in so se udeležili usposabljanj, izobraževanj ESS |  | Razmerje (delež) |  | Razmerje | 55,00% |  |  |  |  |  | 33,00% | % | % | 33,00% | % | % |  |
| 14.3 | Povprečno število dni usposabljanj na zaposlenega na leto, katerih plača je sofinancirana s sredstvi tehnične pomoči ESS |  | Število (število) |  | Število | 3,00 |  |  | 6,41% |  |  | 19,22 |  |  | 1,31 |  |  |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2021 |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  |
| 14.1 | Delež stopnje napake |  | 7,43% | % | % | 1,00% | % | % |  | 6,43% | % | % | 2,00% | % | % |  |
| 14.2 | Delež zaposlenih, ki so vključeni v izvajanje OP in so se udeležili usposabljanj, izobraževanj ESS |  | 498,18% | % | % | 44,00% | % | % |  | 454,18% | % | % | 62,22% | % | % |  |
| 14.3 | Povprečno število dni usposabljanj na zaposlenega na leto, katerih plača je sofinancirana s sredstvi tehnične pomoči ESS |  | 17,91 |  |  | 3,26 |  |  |  | 14,65 |  |  | 1,63 |  |  |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2019 |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  |
| 14.1 | Delež stopnje napake |  | 4,43% | % | % | 2,49% | % | % |  | 1,94% | % | % | 0,68% | % | % |  |
| 14.2 | Delež zaposlenih, ki so vključeni v izvajanje OP in so se udeležili usposabljanj, izobraževanj ESS |  | 391,96% | % | % | 80,85% | % | % |  | 311,11% | % | % | 86,56% | % | % |  |
| 14.3 | Povprečno število dni usposabljanj na zaposlenega na leto, katerih plača je sofinancirana s sredstvi tehnične pomoči ESS |  | 13,02 |  |  | 2,45 |  |  |  | 10,57 |  |  | 2,51 |  |  |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2017 |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  |
| 14.1 | Delež stopnje napake |  | 1,26% | % | % | 0,03% | % | % |  | 1,23% | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 14.2 | Delež zaposlenih, ki so vključeni v izvajanje OP in so se udeležili usposabljanj, izobraževanj ESS |  | 224,55% | % | % | 100,00% | % | % |  | 124,55% | % | % | 88,24% | % | % |  |
| 14.3 | Povprečno število dni usposabljanj na zaposlenega na leto, katerih plača je sofinancirana s sredstvi tehnične pomoči ESS |  | 8,06 |  |  | 3,50 |  |  |  | 4,56 |  |  | 2,68 |  |  |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2015 |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  |
| 14.1 | Delež stopnje napake |  | % | % | % | 1,23% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 14.2 | Delež zaposlenih, ki so vključeni v izvajanje OP in so se udeležili usposabljanj, izobraževanj ESS |  | % | % | % | 36,31% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 14.3 | Povprečno število dni usposabljanj na zaposlenega na leto, katerih plača je sofinancirana s sredstvi tehnične pomoči ESS |  | 1,88 |  |  | 1,88 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |

| Prednostna os | 14 - Tehnična pomoč - ESS |
| --- | --- |
| Posebni cilj | 2 - Večja zmogljivost upravičencev |

Preglednica 2C : Kazalniki rezultatov za posamezni program za ESS, ESS REACT-EU, pobudo za zaposlovanje mladih in za pobudo za zaposlovanje mladih REACT-EU - 14 / 2

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | Merska enota za kazalnik | Kazalnik učinka, uporabljen kot osnova za določanje ciljev | Merska enota za izhodiščno in ciljno vrednost | Ciljna vrednost (za leto 2023) |  |  | Stopnja uresničevanja |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna |
|  |  |  |  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  |
| 14.4 | Delež upravičencev, ki so vključeni v izvajanje OP in so se udeležili usposabljanj, izobraževanj |  | Razmerje (delež) |  | Razmerje | 20,00% |  |  |  |  |  | 162,53% | % | % | 0,24% | % | % |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2021 |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  |
| 14.4 | Delež upravičencev, ki so vključeni v izvajanje OP in so se udeležili usposabljanj, izobraževanj |  | 161,80% | % | % | 25,83% | % | % |  | 135,97% | % | % | 26,09% | % | % |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2019 |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  |
| 14.4 | Delež upravičencev, ki so vključeni v izvajanje OP in so se udeležili usposabljanj, izobraževanj |  | 109,88% | % | % | 27,80% | % | % |  | 82,08% | % | % | 9,65% | % | % |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2017 |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  |
| 14.4 | Delež upravičencev, ki so vključeni v izvajanje OP in so se udeležili usposabljanj, izobraževanj |  | 72,43% | % | % | 15,08% | % | % |  | 57,35% | % | % | 10,44% | % | % |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2015 |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  |
| 14.4 | Delež upravičencev, ki so vključeni v izvajanje OP in so se udeležili usposabljanj, izobraževanj |  | % | % | % | 46,91% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |

| Prednostna os | 14 - Tehnična pomoč - ESS |
| --- | --- |
| Posebni cilj | 3 - Učinkovito obveščanje in komuniciranje s ciljnimi skupinami (opredeljenimi v komunikacijski strategiji) |

Preglednica 2C : Kazalniki rezultatov za posamezni program za ESS, ESS REACT-EU, pobudo za zaposlovanje mladih in za pobudo za zaposlovanje mladih REACT-EU - 14 / 3

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | Merska enota za kazalnik | Kazalnik učinka, uporabljen kot osnova za določanje ciljev | Merska enota za izhodiščno in ciljno vrednost | Ciljna vrednost (za leto 2023) |  |  | Stopnja uresničevanja |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna |
|  |  |  |  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  |
| 14.5 | Rast dosega spletnih aktivnosti |  | Razmerje (delež) |  | Razmerje | 5,00% |  |  |  |  |  | 68,05% | % | % | 28,91% | % | % |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2021 |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  |
| 14.5 | Rast dosega spletnih aktivnosti |  | 39,14% | % | % | 6,56% | % | % |  | -45,70% | % | % | -30,30% | % | % |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2019 |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  |
| 14.5 | Rast dosega spletnih aktivnosti |  | -15,40% | % | % | -4,80% | % | % |  | -10,60% | % | % | -33,90% | % | % |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2017 |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  |
| 14.5 | Rast dosega spletnih aktivnosti |  | 23,30% | % | % | -3,00% | % | % |  | 26,30% | % | % | 23,30% | % | % |  |

| Identifikator | Kazalnik | Kategorija regije | 2015 |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna | Kumulativna |  |  | Letno skupaj |  |  | Opisna |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |  |
| 14.5 | Rast dosega spletnih aktivnosti |  | % | % | % | 3,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |

Preglednica 3B: Število podjetij, ki jim operativni program zagotavlja podporo, brez večkratne podpore

| Kazalnik | Število podjetij, ki jim OP zagotavlja podporo, brez večkratne podpore |
| --- | --- |
| CO01 - Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo podporo | 20.656 |
| CO02 - Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo nepovratna sredstva | 12.863 |
| CO03 - Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo finančno podporo, ki niso nepovratna sredstva | 3.594 |
| CO04 - Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo nefinančno podporo | 12.663 |
| CO05 - Produktivne naložbe: Število podprtih novih podjetij | 494 |

Preglednica 5: Informacije o mejnikih in ciljnih vrednostih, določenih v okviru uspešnosti

| Prednostna os | Vrsta kazalnika | Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Sklad | Kategorija regije | 2022 Kumulativno, skupaj | 2022 Kumulativno, moški | 2022 Kumulativno, ženske | 2022 Letno skupaj | 2022 Letno skupaj moški | 2022 Letno skupaj ženske |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | O | CO01 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo podporo | Enterprises | ESRR | Manj razvite | 335,00 |  |  |  |  |  |
| 01 | O | CO26 | Raziskave in inovacije: Število podjetij, ki sodelujejo z raziskovalnimi ustanovami | Enterprises | ESRR | Manj razvite | 117,00 |  |  |  |  |  |
| 01 | O | CO01 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo podporo | Enterprises | ESRR | Bolj razvite | 296,00 |  |  |  |  |  |
| 01 | O | CO26 | Raziskave in inovacije: Število podjetij, ki sodelujejo z raziskovalnimi ustanovami | Enterprises | ESRR | Bolj razvite | 124,00 |  |  |  |  |  |
| 01 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Manj razvite | 400.164.889,99 |  |  |  |  |  |
| 01 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Bolj razvite | 269.284.807,63 |  |  |  |  |  |
| 02 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Manj razvite | 14.084.495,22 |  |  |  |  |  |
| 02 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Bolj razvite | 14.140.223,86 |  |  |  |  |  |
| 02 | O | 2.2 | Število novo priključenih gospodinjstev na novo zgrajenih širokopasovnih omrežjih z najmanj 100Mb/s | število | ESRR | Manj razvite | 1.935,00 |  |  |  |  |  |
| 02 | O | 2.2 | Število novo priključenih gospodinjstev na novo zgrajenih širokopasovnih omrežjih z najmanj 100Mb/s | število | ESRR | Bolj razvite | 1.263,00 |  |  |  |  |  |
| 03 | O | CO01 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo podporo | Enterprises | ESRR | Manj razvite | 10.054,00 |  |  |  |  |  |
| 03 | O | CO01 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo podporo | Enterprises | ESRR | Bolj razvite | 10.282,00 |  |  |  |  |  |
| 03 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Manj razvite | 351.354.336,20 |  |  |  |  |  |
| 03 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Bolj razvite | 275.109.809,00 |  |  |  |  |  |
| 04 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Manj razvite | 32.448.789,37 |  |  |  |  |  |
| 04 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Bolj razvite | 22.311.056,35 |  |  |  |  |  |
| 04 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | Kohezijski sklad |  | 276.599.513,58 |  |  |  |  |  |
| 04 | I | K4 | Število izdelanih celostnih prometnih strategij | število | ESRR | Manj razvite | 7,00 |  |  |  |  |  |
| 04 | I | K4 | Število izdelanih celostnih prometnih strategij | število | ESRR | Bolj razvite | 4,00 |  |  |  |  |  |
| 04 | O | 4.17 | Število ukrepov trajnostne mobilnosti v okviru trajnostnih urbanih strategij | število | ESRR | Manj razvite | 5,00 |  |  |  |  |  |
| 04 | O | 4.17 | Število ukrepov trajnostne mobilnosti v okviru trajnostnih urbanih strategij | število | ESRR | Bolj razvite | 6,00 |  |  |  |  |  |
| 04 | O | 4.41 | Skupna tlorisna površina energetsko prenovljenih stavb javnega sektorja | m2 | Kohezijski sklad |  | 928.247,10 |  |  |  |  |  |
| 04 | O | 4.9 | Dodatno inštalirana moč za proizvodnjo toplote | MW | Kohezijski sklad |  | 37,37 |  |  |  |  |  |
| 05 | O | CO20 | Preprečevanje in obvladovanje tveganja: Prebivalci, deležni koristi od ukrepov varstva pred poplavami | Persons | ESRR | Manj razvite | 903,00 |  |  |  |  |  |
| 05 | O | CO20 | Preprečevanje in obvladovanje tveganja: Prebivalci, deležni koristi od ukrepov varstva pred poplavami | Persons | Kohezijski sklad |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 05 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Manj razvite | 17.840.484,60 |  |  |  |  |  |
| 05 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | Kohezijski sklad |  | 19.228.007,61 |  |  |  |  |  |
| 05 | I | K1 | Umeščenost s prostorskimi akti | število | ESRR | Manj razvite | 5,00 |  |  |  |  |  |
| 05 | I | K1 | Umeščenost s prostorskimi akti | število | Kohezijski sklad |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 06 | O | CO37 | Urbani razvoj: Število prebivalcev, ki živijo na območjih s celostnimi strategijami za urbani razvoj | Persons | ESRR | Manj razvite | 290.862,00 |  |  |  |  |  |
| 06 | O | CO37 | Urbani razvoj: Število prebivalcev, ki živijo na območjih s celostnimi strategijami za urbani razvoj | Persons | ESRR | Bolj razvite | 436.467,00 |  |  |  |  |  |
| 06 | O | CO18 | Oskrba z vodo: Dodatni prebivalci, deležni boljše oskrbe z vodo | Persons | Kohezijski sklad |  | 20.197,00 |  |  |  |  |  |
| 06 | O | CO19 | Čiščenje odpadne vode: Dodatni prebivalci, deležni boljšega čiščenja odpadne vode | Population equivalent | Kohezijski sklad |  | 201.971,00 |  |  |  |  |  |
| 06 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Manj razvite | 98.519.778,99 |  |  |  |  |  |
| 06 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Bolj razvite | 56.836.776,63 |  |  |  |  |  |
| 06 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | Kohezijski sklad |  | 226.454.329,67 |  |  |  |  |  |
| 06 | I | K3 | Izdano gradbeno dovoljenje | število | Kohezijski sklad |  | 11,00 |  |  |  |  |  |
| 06 | I | K5 | Odstotek podpisanih sofinancerskih pogodb glede na z odločbami dodeljena sredstva pri specifičnem cilju 1 | odstotek | Kohezijski sklad |  | 66,50 |  |  |  |  |  |
| 06 | I | K6 | Odstotek podpisanih sofinancerskih pogodb glede na z odločbami dodeljena sredstva pri specifičnem cilju 2 | odstotek | Kohezijski sklad |  | 66,50 |  |  |  |  |  |
| 07 | O | CO13 | Ceste: Skupna dolžina novih cest | km | ESRR | Manj razvite | 6,78 |  |  |  |  |  |
| 07 | O | CO12a | Železniški: skupna dolžina obnovljenih ali posodobljenih železniških prog, od tega: TEN-T | km | Kohezijski sklad |  | 20,51 |  |  |  |  |  |
| 07 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Manj razvite | 72.279.245,84 |  |  |  |  |  |
| 07 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | Kohezijski sklad |  | 237.500.045,73 |  |  |  |  |  |
| 07 | I | K3 | Izdano gradbeno dovoljenje | število | ESRR | Manj razvite | 6,00 |  |  |  |  |  |
| 08 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESS | Manj razvite | 135.303.614,69 |  |  |  |  |  |
| 08 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESS | Bolj razvite | 157.749.941,22 |  |  |  |  |  |
| 08 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | Pobuda za zaposlovanje mladih |  | 19.443.412,16 |  |  |  |  |  |
| 08 | O | 8.19 | Število mladih, starih 15 - 29 let (spodbude za zaposlitev) | število | ESS | Manj razvite | 4.056,00 |  |  | 4,00 |  |  |
| 08 | O | 8.8 | Število udeležencev (v spodbude za zaposlitev) | število | ESS | Manj razvite | 12.532,00 |  |  | 1.141,00 |  |  |
| 08 | O | 8.19 | Število mladih, starih 15 - 29 let (spodbude za zaposlitev) | število | ESS | Bolj razvite | 5.350,00 |  |  | 3,00 |  |  |
| 08 | O | 8.8 | Število udeležencev (v spodbude za zaposlitev) | število | ESS | Bolj razvite | 9.920,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 08 | O | 8.21 | Brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | število | Pobuda za zaposlovanje mladih |  | 2.950,00 | 1.463,00 | 1.487,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Manj razvite | 42.109.661,92 |  |  |  |  |  |
| 09 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Bolj razvite | 26.195.685,85 |  |  |  |  |  |
| 09 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESS | Manj razvite | 115.370.951,15 |  |  |  |  |  |
| 09 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESS | Bolj razvite | 71.175.756,26 |  |  |  |  |  |
| 09 | I | K7 | Sprejete SLR | število | ESRR | Manj razvite | 25,00 |  |  |  |  |  |
| 09 | I | K8 | Objavljena javna naročila | število | ESRR | Manj razvite | 6,00 |  |  |  |  |  |
| 09 | I | K7 | Sprejete SLR | število | ESRR | Bolj razvite | 12,00 |  |  |  |  |  |
| 09 | I | K8 | Objavljena javna naročila | število | ESRR | Bolj razvite | 8,00 |  |  |  |  |  |
| 09 | O | 9.20 | Število enot v katere je bilo investirano | število | ESRR | Manj razvite | 124,00 |  |  |  |  |  |
| 09 | O | 9.26 | Število prebivalcev, ki živijo na območjih s strategijami lokalnega razvoja | število | ESRR | Manj razvite | 878.351,00 |  |  |  |  |  |
| 09 | O | 9.20 | Število enot v katere je bilo investirano | število | ESRR | Bolj razvite | 65,00 |  |  |  |  |  |
| 09 | O | 9.26 | Število prebivalcev, ki živijo na območjih s strategijami lokalnega razvoja | število | ESRR | Bolj razvite | 542.153,00 |  |  |  |  |  |
| 09 | O | 9.6 | Število vzpostavljenih regionalnih mobilnih enot | število | ESS | Manj razvite | 11,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 09 | O | 9.8 | Število oseb iz ranljivih ciljnih skupin vključenih v program | število | ESS | Manj razvite | 10.186,00 |  |  | 1.296,00 |  |  |
| 09 | O | 9.9 | Število podprtih medgeneracijskih centrov in centrov za družino | Število | ESS | Manj razvite | 10,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 09 | O | 9.6 | Število vzpostavljenih regionalnih mobilnih enot | število | ESS | Bolj razvite | 5,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 09 | O | 9.8 | Število oseb iz ranljivih ciljnih skupin vključenih v program | število | ESS | Bolj razvite | 5.775,00 |  |  | 812,00 |  |  |
| 09 | O | 9.9 | Število podprtih medgeneracijskih centrov in centrov za družino | Število | ESS | Bolj razvite | 5,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 10 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Manj razvite | 12.532.701,87 |  |  |  |  |  |
| 10 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Bolj razvite | 12.644.967,94 |  |  |  |  |  |
| 10 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESS | Manj razvite | 126.362.728,68 |  |  |  |  |  |
| 10 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESS | Bolj razvite | 105.370.782,39 |  |  |  |  |  |
| 10 | O | 10.21 | Razmerje število učencev/IKT odjemalec, priključen na internet | število | ESRR | Manj razvite | 4,90 |  |  |  |  |  |
| 10 | O | 10.21 | Razmerje število učencev/IKT odjemalec, priključen na internet | število | ESRR | Bolj razvite | 4,90 |  |  |  |  |  |
| 10 | O | 10.10 | Število vključenih v programe usposabljanj, specializacij, dodatnih kvalifikacij in prekvalifikacij | število | ESS | Manj razvite | 66.683,00 | 0,00 | 0,00 | 9.217,00 |  |  |
| 10 | O | 10.14 | Število mladih vključenih v štipendijske sheme | število | ESS | Manj razvite | 4.094,00 | 0,00 | 0,00 | 67,00 |  |  |
| 10 | O | 10.17 | Število šol, ki so vključene v različne modele poklicnega izobraževanja in usposabljanja | Število | ESS | Manj razvite | 39,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 10 | O | 10.7 | Število udeležencev, ki so vključeni v programe za pridobitev kompetenc | Število | ESS | Manj razvite | 34.358,00 | 0,00 | 0,00 | 2.121,00 |  |  |
| 10 | O | 10.10 | Število vključenih v programe usposabljanj, specializacij, dodatnih kvalifikacij in prekvalifikacij | število | ESS | Bolj razvite | 53.453,00 | 0,00 | 0,00 | 8.498,00 |  |  |
| 10 | O | 10.14 | Število mladih vključenih v štipendijske sheme | število | ESS | Bolj razvite | 2.021,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 |  |  |
| 10 | O | 10.17 | Število šol, ki so vključene v različne modele poklicnega izobraževanja in usposabljanja | Število | ESS | Bolj razvite | 23,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 10 | O | 10.7 | Število udeležencev, ki so vključeni v programe za pridobitev kompetenc | Število | ESS | Bolj razvite | 22.964,00 | 0,00 | 0,00 | 1.411,00 |  |  |
| 11 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESS | Manj razvite | 24.318.607,08 |  |  |  |  |  |
| 11 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESS | Bolj razvite | 34.292.212,75 |  |  |  |  |  |
| 11 | O | 11.11 | Število podprtih gradnikov in temeljnih podatkovnih registrov za implementacijo znotraj državnega računalniškega oblaka | število | ESS | Manj razvite | 28,00 |  |  | 15,00 |  |  |
| 11 | O | 11.12 | Število razvitih sistemov v pravosodju | število | ESS | Manj razvite | 6,00 |  |  | 4,00 |  |  |
| 11 | O | 11.11 | Število podprtih gradnikov in temeljnih podatkovnih registrov za implementacijo znotraj državnega računalniškega oblaka | število | ESS | Bolj razvite | 29,00 |  |  | 15,00 |  |  |
| 11 | O | 11.12 | Število razvitih sistemov v pravosodju | število | ESS | Bolj razvite | 6,00 |  |  | 4,00 |  |  |

| Prednostna os | Vrsta kazalnika | Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Sklad | Kategorija regije | 2021 Kumulativno, skupaj | 2020 Kumulativno, skupaj | 2019 Kumulativno, skupaj | Pripombe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | O | CO01 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo podporo | Enterprises | ESRR | Manj razvite | 323,00 | 260,00 | 224,00 | Ciljna vrednost je presežena zaradi podpore projektom manjših vrednosti, kot je bilo načrtovano in v dodatnih COVID ukrepih. |
| 01 | O | CO26 | Raziskave in inovacije: Število podjetij, ki sodelujejo z raziskovalnimi ustanovami | Enterprises | ESRR | Manj razvite | 117,00 | 117,00 | 115,00 | Ciljna vrednost je presežena zaradi izboljšanja gospodarske rasti v preteklih letih, ki je vplivala na večjo vključitev podjetij v razvojno raziskovalne aktivnosti, kar je posledično pomenilo tudi večje sodelovanje podjetij. |
| 01 | O | CO01 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo podporo | Enterprises | ESRR | Bolj razvite | 272,00 | 230,00 | 215,00 | Ciljna vrednost je presežena zaradi podpore projektom manjših vrednosti, kot je bilo načrtovano in v dodatnih COVID ukrepih. |
| 01 | O | CO26 | Raziskave in inovacije: Število podjetij, ki sodelujejo z raziskovalnimi ustanovami | Enterprises | ESRR | Bolj razvite | 124,00 | 124,00 | 120,00 | Ciljna vrednost je presežena zaradi izboljšanja gospodarske rasti v preteklih letih, ki je vplivala na večjo vključitev podjetij v razvojno raziskovalne aktivnosti, kar je posledično pomenilo tudi večje sodelovanje podjetij. |
| 01 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Manj razvite | 400.393.223,93 | 241.529.003,22 | 119.710.003,93 | Uporabljena metoda skupnih upr. izdatkov, ki lahko zajemajo tudi upr. izdatke, ki niso predmet sofinanciranja, ampak jih krije upravičenec oz. drugi nacionalni viri. Ne glede na to, da dejanski izdatki na posamezni operaciji presegajo v pogodbi o sofinanciranju navedene vrednosti upr. stroškov, s pogodbami opredeljeni najvišji zneski sofinanciranja iz evropske kohezijske politike niso preseženi. Finančni kazalnik predstavlja skupne upr. izdatke, ki so nastali do 31.12.2022 in bili certificirani najkasneje do uradnega posredovanja letnega poročila na EK preko SFC 2014. |
| 01 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Bolj razvite | 269.044.229,66 | 218.373.763,74 | 138.540.990,02 | Uporabljena metoda skupnih upr. izdatkov, ki lahko zajemajo tudi upr. izdatke, ki niso predmet sofinanciranja, ampak jih krije upravičenec oz. drugi nacionalni viri. Ne glede na to, da dejanski izdatki na posamezni operaciji presegajo v pogodbi o sofinanciranju navedene vrednosti upr. stroškov, s pogodbami opredeljeni najvišji zneski sofinanciranja iz evropske kohezijske politike niso preseženi. Finančni kazalnik predstavlja skupne upr. izdatke, ki so nastali do 31.12.2022 in bili certificirani najkasneje do uradnega posredovanja letnega poročila na EK preko SFC 2014. |
| 02 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Manj razvite | 11.450.172,80 | 7.609.961,42 | 4.641.123,91 | Uporabljena metoda skupnih upr. izdatkov, ki lahko zajemajo tudi upr. izdatke, ki niso predmet sofinanciranja, ampak jih krije upravičenec oz. drugi nacionalni viri. Ne glede na to, da dejanski izdatki na posamezni operaciji presegajo v pogodbi o sofinanciranju navedene vrednosti upr. stroškov, s pogodbami opredeljeni najvišji zneski sofinanciranja iz evropske kohezijske politike niso preseženi. Finančni kazalnik predstavlja skupne upr. izdatke, ki so nastali do 31.12.2022 in bili certificirani najkasneje do uradnega posredovanja letnega poročila na EK preko SFC 2014. |
| 02 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Bolj razvite | 11.717.964,58 | 8.155.746,32 | 4.325.817,77 | Uporabljena metoda skupnih upr. izdatkov, ki lahko zajemajo tudi upr. izdatke, ki niso predmet sofinanciranja, ampak jih krije upravičenec oz. drugi nacionalni viri. Ne glede na to, da dejanski izdatki na posamezni operaciji presegajo v pogodbi o sofinanciranju navedene vrednosti upr. stroškov, s pogodbami opredeljeni najvišji zneski sofinanciranja iz evropske kohezijske politike niso preseženi. Finančni kazalnik predstavlja skupne upr. izdatke, ki so nastali do 31.12.2022 in bili certificirani najkasneje do uradnega posredovanja letnega poročila na EK preko SFC 2014. |
| 02 | O | 2.2 | Število novo priključenih gospodinjstev na novo zgrajenih širokopasovnih omrežjih z najmanj 100Mb/s | število | ESRR | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 02 | O | 2.2 | Število novo priključenih gospodinjstev na novo zgrajenih širokopasovnih omrežjih z najmanj 100Mb/s | število | ESRR | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 03 | O | CO01 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo podporo | Enterprises | ESRR | Manj razvite | 8.354,00 | 5.702,00 | 2.392,00 | Ciljna vrednost je presežena, ker se je glede na potrebe sofinanciralo večje število operacij manjše vrednosti, kot je bilo predvideno ob načrtovanju Operativnega programa. Bistveno so k temu prispevali ukrepi za odpravljanje posledic COVID-19 krize. |
| 03 | O | CO01 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo podporo | Enterprises | ESRR | Bolj razvite | 8.691,00 | 5.933,00 | 2.141,00 | Ciljna vrednost je presežena, ker se je glede na potrebe sofinanciralo večje število operacij manjše vrednosti, kot je bilo predvideno ob načrtovanju Operativnega programa. Bistveno so k temu prispevali ukrepi za odpravljanje posledic COVID-19 krize. |
| 03 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Manj razvite | 342.113.832,27 | 202.394.846,74 | 117.162.733,17 | Uporabljena metoda skupnih upr. izdatkov, ki lahko zajemajo tudi upr. izdatke, ki niso predmet sofinanciranja, ampak jih krije upravičenec oz. drugi nacionalni viri. Ne glede na to, da dejanski izdatki na posamezni operaciji presegajo v pogodbi o sofinanciranju navedene vrednosti upr. stroškov, s pogodbami opredeljeni najvišji zneski sofinanciranja iz evropske kohezijske politike niso preseženi. Finančni kazalnik predstavlja skupne upr. izdatke, ki so nastali do 31.12.2022 in bili certificirani najkasneje do uradnega posredovanja letnega poročila na EK preko SFC 2014. |
| 03 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Bolj razvite | 274.689.611,97 | 135.525.667,93 | 78.102.154,69 | Uporabljena metoda skupnih upr. izdatkov, ki lahko zajemajo tudi upr. izdatke, ki niso predmet sofinanciranja, ampak jih krije upravičenec oz. drugi nacionalni viri. Ne glede na to, da dejanski izdatki na posamezni operaciji presegajo v pogodbi o sofinanciranju navedene vrednosti upr. stroškov, s pogodbami opredeljeni najvišji zneski sofinanciranja iz evropske kohezijske politike niso preseženi. Finančni kazalnik predstavlja skupne upr. izdatke, ki so nastali do 31.12.2022 in bili certificirani najkasneje do uradnega posredovanja letnega poročila na EK preko SFC 2014. |
| 04 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Manj razvite | 12.393.592,90 | 5.921.171,87 | 3.282.170,87 | Uporabljena metoda skupnih upr. izdatkov, ki lahko zajemajo tudi upr. izdatke, ki niso predmet sofinanciranja, ampak jih krije upravičenec oz. drugi nacionalni viri. Ne glede na to, da dejanski izdatki na posamezni operaciji presegajo v pogodbi o sofinanciranju navedene vrednosti upr. stroškov, s pogodbami opredeljeni najvišji zneski sofinanciranja iz evropske kohezijske politike niso preseženi. Finančni kazalnik predstavlja skupne upr. izdatke, ki so nastali do 31.12.2022 in bili certificirani najkasneje do uradnega posredovanja letnega poročila na EK preko SFC 2014. |
| 04 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Bolj razvite | 12.468.918,84 | 6.630.588,96 | 4.390.718,05 | Uporabljena metoda skupnih upr. izdatkov, ki lahko zajemajo tudi upr. izdatke, ki niso predmet sofinanciranja, ampak jih krije upravičenec oz. drugi nacionalni viri. Ne glede na to, da dejanski izdatki na posamezni operaciji presegajo v pogodbi o sofinanciranju navedene vrednosti upr. stroškov, s pogodbami opredeljeni najvišji zneski sofinanciranja iz evropske kohezijske politike niso preseženi. Finančni kazalnik predstavlja skupne upr. izdatke, ki so nastali do 31.12.2022 in bili certificirani najkasneje do uradnega posredovanja letnega poročila na EK preko SFC 2014. |
| 04 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | Kohezijski sklad |  | 227.575.184,62 | 159.755.037,01 | 88.639.150,16 | Uporabljena metoda skupnih upr. izdatkov, ki lahko zajemajo tudi upr. izdatke, ki niso predmet sofinanciranja, ampak jih krije upravičenec oz. drugi nacionalni viri. Ne glede na to, da dejanski izdatki na posamezni operaciji presegajo v pogodbi o sofinanciranju navedene vrednosti upr. stroškov, s pogodbami opredeljeni najvišji zneski sofinanciranja iz evropske kohezijske politike niso preseženi. Finančni kazalnik predstavlja skupne upr. izdatke, ki so nastali do 31.12.2022 in bili certificirani najkasneje do uradnega posredovanja letnega poročila na EK preko SFC 2014. |
| 04 | I | K4 | Število izdelanih celostnih prometnih strategij | število | ESRR | Manj razvite | 7,00 | 7,00 | 7,00 |  |
| 04 | I | K4 | Število izdelanih celostnih prometnih strategij | število | ESRR | Bolj razvite | 4,00 | 4,00 | 4,00 |  |
| 04 | O | 4.17 | Število ukrepov trajnostne mobilnosti v okviru trajnostnih urbanih strategij | število | ESRR | Manj razvite | 4,00 | 4,00 | 1,00 |  |
| 04 | O | 4.17 | Število ukrepov trajnostne mobilnosti v okviru trajnostnih urbanih strategij | število | ESRR | Bolj razvite | 5,00 | 4,00 | 0,00 | Ciljna vrednost je bila načrtovana tako, da bo v vsaki mestni občini izveden en ukrep. Glede na to, da je bilo v nekaterih mestnih občinah izvedeno več ukrepov, je kazalnik presežen. |
| 04 | O | 4.41 | Skupna tlorisna površina energetsko prenovljenih stavb javnega sektorja | m2 | Kohezijski sklad |  | 669.825,32 | 582.712,61 | 473.354,89 |  |
| 04 | O | 4.9 | Dodatno inštalirana moč za proizvodnjo toplote | MW | Kohezijski sklad |  | 30,22 | 20,30 | 18,29 |  |
| 05 | O | CO20 | Preprečevanje in obvladovanje tveganja: Prebivalci, deležni koristi od ukrepov varstva pred poplavami | Persons | ESRR | Manj razvite | 545,00 | 545,00 | 545,00 |  |
| 05 | O | CO20 | Preprečevanje in obvladovanje tveganja: Prebivalci, deležni koristi od ukrepov varstva pred poplavami | Persons | Kohezijski sklad |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 05 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Manj razvite | 11.502.403,91 | 9.388.607,76 | 5.196.209,98 | Uporabljena metoda skupnih upr. izdatkov, ki lahko zajemajo tudi upr. izdatke, ki niso predmet sofinanciranja, ampak jih krije upravičenec oz. drugi nacionalni viri. Ne glede na to, da dejanski izdatki na posamezni operaciji presegajo v pogodbi o sofinanciranju navedene vrednosti upr. stroškov, s pogodbami opredeljeni najvišji zneski sofinanciranja iz evropske kohezijske politike niso preseženi. Finančni kazalnik predstavlja skupne upr. izdatke, ki so nastali do 31.12.2022 in bili certificirani najkasneje do uradnega posredovanja letnega poročila na EK preko SFC 2014. |
| 05 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | Kohezijski sklad |  | 10.355.298,68 | 4.025.377,58 | 796.737,11 | Uporabljena metoda skupnih upr. izdatkov, ki lahko zajemajo tudi upr. izdatke, ki niso predmet sofinanciranja, ampak jih krije upravičenec oz. drugi nacionalni viri. Ne glede na to, da dejanski izdatki na posamezni operaciji presegajo v pogodbi o sofinanciranju navedene vrednosti upr. stroškov, s pogodbami opredeljeni najvišji zneski sofinanciranja iz evropske kohezijske politike niso preseženi. Finančni kazalnik predstavlja skupne upr. izdatke, ki so nastali do 31.12.2022 in bili certificirani najkasneje do uradnega posredovanja letnega poročila na EK preko SFC 2014. |
| 05 | I | K1 | Umeščenost s prostorskimi akti | število | ESRR | Manj razvite | 5,00 | 5,00 | 5,00 |  |
| 05 | I | K1 | Umeščenost s prostorskimi akti | število | Kohezijski sklad |  | 2,00 | 2,00 | 2,00 |  |
| 06 | O | CO37 | Urbani razvoj: Število prebivalcev, ki živijo na območjih s celostnimi strategijami za urbani razvoj | Persons | ESRR | Manj razvite | 289.021,00 | 289.021,00 | 289.021,00 | Kazalnik je bil v letih 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 presežen, ker na območjih TUS živi več preb., kot je bilo predvideno. |
| 06 | O | CO37 | Urbani razvoj: Število prebivalcev, ki živijo na območjih s celostnimi strategijami za urbani razvoj | Persons | ESRR | Bolj razvite | 427.265,00 | 427.265,00 | 427.265,00 | Kazalnik je bil v letih 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 presežen, ker na območjih TUS živi več preb., kot je bilo predvideno. |
| 06 | O | CO18 | Oskrba z vodo: Dodatni prebivalci, deležni boljše oskrbe z vodo | Persons | Kohezijski sklad |  | 199.871,00 | 158.982,00 | 74.457,00 |  |
| 06 | O | CO19 | Čiščenje odpadne vode: Dodatni prebivalci, deležni boljšega čiščenja odpadne vode | Population equivalent | Kohezijski sklad |  | 81.080,00 | 5.903,00 | 5.581,00 |  |
| 06 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Manj razvite | 72.661.394,82 | 39.846.902,50 | 18.434.630,63 | Uporabljena metoda skupnih upr. izdatkov, ki lahko zajemajo tudi upr. izdatke, ki niso predmet sofinanciranja, ampak jih krije upravičenec oz. drugi nacionalni viri. Ne glede na to, da dejanski izdatki na posamezni operaciji presegajo v pogodbi o sofinanciranju navedene vrednosti upr. stroškov, s pogodbami opredeljeni najvišji zneski sofinanciranja iz evropske kohezijske politike niso preseženi. Finančni kazalnik predstavlja skupne upr. izdatke, ki so nastali do 31.12.2022 in bili certificirani najkasneje do uradnega posredovanja letnega poročila na EK preko SFC 2014. |
| 06 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Bolj razvite | 50.374.621,74 | 34.225.491,24 | 17.754.419,66 | Uporabljena metoda skupnih upr. izdatkov, ki lahko zajemajo tudi upr. izdatke, ki niso predmet sofinanciranja, ampak jih krije upravičenec oz. drugi nacionalni viri. Ne glede na to, da dejanski izdatki na posamezni operaciji presegajo v pogodbi o sofinanciranju navedene vrednosti upr. stroškov, s pogodbami opredeljeni najvišji zneski sofinanciranja iz evropske kohezijske politike niso preseženi. Finančni kazalnik predstavlja skupne upr. izdatke, ki so nastali do 31.12.2022 in bili certificirani najkasneje do uradnega posredovanja letnega poročila na EK preko SFC 2014. |
| 06 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | Kohezijski sklad |  | 203.795.682,53 | 165.772.357,14 | 145.558.530,32 | Uporabljena metoda skupnih upr. izdatkov, ki lahko zajemajo tudi upr. izdatke, ki niso predmet sofinanciranja, ampak jih krije upravičenec oz. drugi nacionalni viri. Ne glede na to, da dejanski izdatki na posamezni operaciji presegajo v pogodbi o sofinanciranju navedene vrednosti upr. stroškov, s pogodbami opredeljeni najvišji zneski sofinanciranja iz evropske kohezijske politike niso preseženi. Finančni kazalnik predstavlja skupne upr. izdatke, ki so nastali do 31.12.2022 in bili certificirani najkasneje do uradnega posredovanja letnega poročila na EK preko SFC 2014. |
| 06 | I | K3 | Izdano gradbeno dovoljenje | število | Kohezijski sklad |  | 11,00 | 11,00 | 11,00 |  |
| 06 | I | K5 | Odstotek podpisanih sofinancerskih pogodb glede na z odločbami dodeljena sredstva pri specifičnem cilju 1 | odstotek | Kohezijski sklad |  | 66,50 | 66,50 | 66,50 |  |
| 06 | I | K6 | Odstotek podpisanih sofinancerskih pogodb glede na z odločbami dodeljena sredstva pri specifičnem cilju 2 | odstotek | Kohezijski sklad |  | 66,50 | 100,00 | 100,00 |  |
| 07 | O | CO13 | Ceste: Skupna dolžina novih cest | km | ESRR | Manj razvite | 5,42 | 5,42 | 5,42 |  |
| 07 | O | CO12a | Železniški: skupna dolžina obnovljenih ali posodobljenih železniških prog, od tega: TEN-T | km | Kohezijski sklad |  | 20,51 | 14,42 | 13,00 | Uporabljena metoda skupnih upr. izdatkov, ki lahko zajemajo tudi upr. izdatke, ki niso predmet sofinanciranja, ampak jih krije upravičenec oz. drugi nacionalni viri. Ne glede na to, da dejanski izdatki na posamezni operaciji presegajo v pogodbi o sofinanciranju navedene vrednosti upr. stroškov, s pogodbami opredeljeni najvišji zneski sofinanciranja iz evropske kohezijske politike niso preseženi. Finančni kazalnik predstavlja skupne upr. izdatke, ki so nastali do 31.12.2022 in bili certificirani najkasneje do uradnega posredovanja letnega poročila na EK preko SFC 2014. |
| 07 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Manj razvite | 38.775.252,13 | 16.221.666,42 | 9.734.290,41 | Uporabljena metoda skupnih upr. izdatkov, ki lahko zajemajo tudi upr. izdatke, ki niso predmet sofinanciranja, ampak jih krije upravičenec oz. drugi nacionalni viri. Ne glede na to, da dejanski izdatki na posamezni operaciji presegajo v pogodbi o sofinanciranju navedene vrednosti upr. stroškov, s pogodbami opredeljeni najvišji zneski sofinanciranja iz evropske kohezijske politike niso preseženi. Finančni kazalnik predstavlja skupne upr. izdatke, ki so nastali do 31.12.2022 in bili certificirani najkasneje do uradnega posredovanja letnega poročila na EK preko SFC 2014. |
| 07 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | Kohezijski sklad |  | 239.801.297,04 | 158.583.222,42 | 125.874.754,93 | Uporabljena metoda skupnih upr. izdatkov, ki lahko zajemajo tudi upr. izdatke, ki niso predmet sofinanciranja, ampak jih krije upravičenec oz. drugi nacionalni viri. Ne glede na to, da dejanski izdatki na posamezni operaciji presegajo v pogodbi o sofinanciranju navedene vrednosti upr. stroškov, s pogodbami opredeljeni najvišji zneski sofinanciranja iz evropske kohezijske politike niso preseženi. Finančni kazalnik predstavlja skupne upr. izdatke, ki so nastali do 31.12.2022 in bili certificirani najkasneje do uradnega posredovanja letnega poročila na EK preko SFC 2014. |
| 07 | I | K3 | Izdano gradbeno dovoljenje | število | ESRR | Manj razvite | 6,00 | 5,00 | 5,00 |  |
| 08 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESS | Manj razvite | 116.802.923,99 | 78.777.206,36 | 61.564.669,64 | Uporabljena metoda skupnih upr. izdatkov, ki lahko zajemajo tudi upr. izdatke, ki niso predmet sofinanciranja, ampak jih krije upravičenec oz. drugi nacionalni viri. Ne glede na to, da dejanski izdatki na posamezni operaciji presegajo v pogodbi o sofinanciranju navedene vrednosti upr. stroškov, s pogodbami opredeljeni najvišji zneski sofinanciranja iz evropske kohezijske politike niso preseženi. Finančni kazalnik predstavlja skupne upr. izdatke, ki so nastali do 31.12.2022 in bili certificirani najkasneje do uradnega posredovanja letnega poročila na EK preko SFC 2014. |
| 08 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESS | Bolj razvite | 144.769.497,92 | 90.098.883,20 | 72.265.851,07 | Uporabljena metoda skupnih upr. izdatkov, ki lahko zajemajo tudi upr. izdatke, ki niso predmet sofinanciranja, ampak jih krije upravičenec oz. drugi nacionalni viri. Ne glede na to, da dejanski izdatki na posamezni operaciji presegajo v pogodbi o sofinanciranju navedene vrednosti upr. stroškov, s pogodbami opredeljeni najvišji zneski sofinanciranja iz evropske kohezijske politike niso preseženi. Finančni kazalnik predstavlja skupne upr. izdatke, ki so nastali do 31.12.2022 in bili certificirani najkasneje do uradnega posredovanja letnega poročila na EK preko SFC 2014. |
| 08 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | Pobuda za zaposlovanje mladih |  | 19.443.412,16 | 18.566.393,09 | 18.790.139,24 | Uporabljena metoda skupnih upr. izdatkov, ki lahko zajemajo tudi upr. izdatke, ki niso predmet sofinanciranja, ampak jih krije upravičenec oz. drugi nacionalni viri. Ne glede na to, da dejanski izdatki na posamezni operaciji presegajo v pogodbi o sofinanciranju navedene vrednosti upr. stroškov, s pogodbami opredeljeni najvišji zneski sofinanciranja iz evropske kohezijske politike niso preseženi. Finančni kazalnik predstavlja skupne upr. izdatke, ki so nastali do 31.12.2022 in bili certificirani najkasneje do uradnega posredovanja letnega poročila na EK preko SFC 2014. |
| 08 | O | 8.19 | Število mladih, starih 15 - 29 let (spodbude za zaposlitev) | število | ESS | Manj razvite | 4.052,00 | 3.939,00 | 3.454,00 |  |
| 08 | O | 8.8 | Število udeležencev (v spodbude za zaposlitev) | število | ESS | Manj razvite | 11.391,00 | 9.140,00 | 7.280,00 |  |
| 08 | O | 8.19 | Število mladih, starih 15 - 29 let (spodbude za zaposlitev) | število | ESS | Bolj razvite | 5.347,00 | 4.784,00 | 3.811,00 |  |
| 08 | O | 8.8 | Število udeležencev (v spodbude za zaposlitev) | število | ESS | Bolj razvite | 9.920,00 | 8.359,00 | 6.667,00 |  |
| 08 | O | 8.21 | Brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | število | Pobuda za zaposlovanje mladih |  | 2.950,00 | 2.950,00 | 2.950,00 |  |
| 09 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Manj razvite | 24.465.605,67 | 14.208.007,62 | 8.167.983,68 | Uporabljena metoda skupnih upr. izdatkov, ki lahko zajemajo tudi upr. izdatke, ki niso predmet sofinanciranja, ampak jih krije upravičenec oz. drugi nacionalni viri. Ne glede na to, da dejanski izdatki na posamezni operaciji presegajo v pogodbi o sofinanciranju navedene vrednosti upr. stroškov, s pogodbami opredeljeni najvišji zneski sofinanciranja iz evropske kohezijske politike niso preseženi. Finančni kazalnik predstavlja skupne upr. izdatke, ki so nastali do 31.12.2022 in bili certificirani najkasneje do uradnega posredovanja letnega poročila na EK preko SFC 2014. |
| 09 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Bolj razvite | 16.127.590,61 | 9.803.243,03 | 5.408.917,69 | Uporabljena metoda skupnih upr. izdatkov, ki lahko zajemajo tudi upr. izdatke, ki niso predmet sofinanciranja, ampak jih krije upravičenec oz. drugi nacionalni viri. Ne glede na to, da dejanski izdatki na posamezni operaciji presegajo v pogodbi o sofinanciranju navedene vrednosti upr. stroškov, s pogodbami opredeljeni najvišji zneski sofinanciranja iz evropske kohezijske politike niso preseženi. Finančni kazalnik predstavlja skupne upr. izdatke, ki so nastali do 31.12.2022 in bili certificirani najkasneje do uradnega posredovanja letnega poročila na EK preko SFC 2014. |
| 09 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESS | Manj razvite | 99.343.283,12 | 58.964.344,48 | 38.670.982,50 | Uporabljena metoda skupnih upr. izdatkov, ki lahko zajemajo tudi upr. izdatke, ki niso predmet sofinanciranja, ampak jih krije upravičenec oz. drugi nacionalni viri. Ne glede na to, da dejanski izdatki na posamezni operaciji presegajo v pogodbi o sofinanciranju navedene vrednosti upr. stroškov, s pogodbami opredeljeni najvišji zneski sofinanciranja iz evropske kohezijske politike niso preseženi. Finančni kazalnik predstavlja skupne upr. izdatke, ki so nastali do 31.12.2022 in bili certificirani najkasneje do uradnega posredovanja letnega poročila na EK preko SFC 2014. |
| 09 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESS | Bolj razvite | 58.213.065,24 | 29.357.338,70 | 19.981.334,61 | Uporabljena metoda skupnih upr. izdatkov, ki lahko zajemajo tudi upr. izdatke, ki niso predmet sofinanciranja, ampak jih krije upravičenec oz. drugi nacionalni viri. Ne glede na to, da dejanski izdatki na posamezni operaciji presegajo v pogodbi o sofinanciranju navedene vrednosti upr. stroškov, s pogodbami opredeljeni najvišji zneski sofinanciranja iz evropske kohezijske politike niso preseženi. Finančni kazalnik predstavlja skupne upr. izdatke, ki so nastali do 31.12.2022 in bili certificirani najkasneje do uradnega posredovanja letnega poročila na EK preko SFC 2014. |
| 09 | I | K7 | Sprejete SLR | število | ESRR | Manj razvite | 25,00 | 25,00 | 25,00 |  |
| 09 | I | K8 | Objavljena javna naročila | število | ESRR | Manj razvite | 6,00 | 6,00 | 6,00 |  |
| 09 | I | K7 | Sprejete SLR | število | ESRR | Bolj razvite | 12,00 | 12,00 | 12,00 |  |
| 09 | I | K8 | Objavljena javna naročila | število | ESRR | Bolj razvite | 8,00 | 8,00 | 8,00 |  |
| 09 | O | 9.20 | Število enot v katere je bilo investirano | število | ESRR | Manj razvite | 84,00 | 52,00 | 18,00 | Kazalnik je bil presežen, ciljna vrednost je bila v času programiranja načrtovana prenizko. |
| 09 | O | 9.26 | Število prebivalcev, ki živijo na območjih s strategijami lokalnega razvoja | število | ESRR | Manj razvite | 878.351,00 | 878.351,00 | 878.351,00 |  |
| 09 | O | 9.20 | Število enot v katere je bilo investirano | število | ESRR | Bolj razvite | 59,00 | 31,00 | 11,00 | Kazalnik je bil presežen, ciljna vrednost je bila v času programiranja načrtovana prenizko. |
| 09 | O | 9.26 | Število prebivalcev, ki živijo na območjih s strategijami lokalnega razvoja | število | ESRR | Bolj razvite | 542.153,00 | 542.153,00 | 542.153,00 |  |
| 09 | O | 9.6 | Število vzpostavljenih regionalnih mobilnih enot | število | ESS | Manj razvite | 11,00 | 11,00 | 11,00 |  |
| 09 | O | 9.8 | Število oseb iz ranljivih ciljnih skupin vključenih v program | število | ESS | Manj razvite | 8.890,00 | 7.305,00 | 6.285,00 |  |
| 09 | O | 9.9 | Število podprtih medgeneracijskih centrov in centrov za družino | Število | ESS | Manj razvite | 10,00 | 10,00 | 10,00 |  |
| 09 | O | 9.6 | Število vzpostavljenih regionalnih mobilnih enot | število | ESS | Bolj razvite | 5,00 | 5,00 | 5,00 |  |
| 09 | O | 9.8 | Število oseb iz ranljivih ciljnih skupin vključenih v program | število | ESS | Bolj razvite | 4.963,00 | 4.278,00 | 3.670,00 |  |
| 09 | O | 9.9 | Število podprtih medgeneracijskih centrov in centrov za družino | Število | ESS | Bolj razvite | 5,00 | 5,00 | 5,00 |  |
| 10 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Manj razvite | 12.532.701,87 | 12.528.950,97 | 8.197.597,81 | Uporabljena metoda skupnih upr. izdatkov, ki lahko zajemajo tudi upr. izdatke, ki niso predmet sofinanciranja, ampak jih krije upravičenec oz. drugi nacionalni viri. Ne glede na to, da dejanski izdatki na posamezni operaciji presegajo v pogodbi o sofinanciranju navedene vrednosti upr. stroškov, s pogodbami opredeljeni najvišji zneski sofinanciranja iz evropske kohezijske politike niso preseženi. Finančni kazalnik predstavlja skupne upr. izdatke, ki so nastali do 31.12.2022 in bili certificirani najkasneje do uradnega posredovanja letnega poročila na EK preko SFC 2014. |
| 10 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Bolj razvite | 12.644.967,94 | 11.327.324,66 | 6.145.751,14 | Uporabljena metoda skupnih upr. izdatkov, ki lahko zajemajo tudi upr. izdatke, ki niso predmet sofinanciranja, ampak jih krije upravičenec oz. drugi nacionalni viri. Ne glede na to, da dejanski izdatki na posamezni operaciji presegajo v pogodbi o sofinanciranju navedene vrednosti upr. stroškov, s pogodbami opredeljeni najvišji zneski sofinanciranja iz evropske kohezijske politike niso preseženi. Finančni kazalnik predstavlja skupne upr. izdatke, ki so nastali do 31.12.2022 in bili certificirani najkasneje do uradnega posredovanja letnega poročila na EK preko SFC 2014. |
| 10 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESS | Manj razvite | 109.640.024,47 | 84.091.886,20 | 57.815.356,27 | Uporabljena metoda skupnih upr. izdatkov, ki lahko zajemajo tudi upr. izdatke, ki niso predmet sofinanciranja, ampak jih krije upravičenec oz. drugi nacionalni viri. Ne glede na to, da dejanski izdatki na posamezni operaciji presegajo v pogodbi o sofinanciranju navedene vrednosti upr. stroškov, s pogodbami opredeljeni najvišji zneski sofinanciranja iz evropske kohezijske politike niso preseženi. Finančni kazalnik predstavlja skupne upr. izdatke, ki so nastali do 31.12.2022 in bili certificirani najkasneje do uradnega posredovanja letnega poročila na EK preko SFC 2014. |
| 10 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESS | Bolj razvite | 92.508.080,37 | 75.197.520,62 | 53.336.464,60 | Uporabljena metoda skupnih upr. izdatkov, ki lahko zajemajo tudi upr. izdatke, ki niso predmet sofinanciranja, ampak jih krije upravičenec oz. drugi nacionalni viri. Ne glede na to, da dejanski izdatki na posamezni operaciji presegajo v pogodbi o sofinanciranju navedene vrednosti upr. stroškov, s pogodbami opredeljeni najvišji zneski sofinanciranja iz evropske kohezijske politike niso preseženi. Finančni kazalnik predstavlja skupne upr. izdatke, ki so nastali do 31.12.2022 in bili certificirani najkasneje do uradnega posredovanja letnega poročila na EK preko SFC 2014. |
| 10 | O | 10.21 | Razmerje število učencev/IKT odjemalec, priključen na internet | število | ESRR | Manj razvite | 5,80 | 5,80 | 6,90 | Kazalnik je presežen. Po COVID epidemije je več učencev uporabljalo IKT opremo, kot je bilo predvideno v času programiranja OP EKP 14 - 20. |
| 10 | O | 10.21 | Razmerje število učencev/IKT odjemalec, priključen na internet | število | ESRR | Bolj razvite | 5,80 | 5,80 | 6,90 | Kazalnik je presežen. Po COVID epidemije je več učencev uporabljalo IKT opremo, kot je bilo predvideno v času programiranja OP EKP 14 - 20. |
| 10 | O | 10.10 | Število vključenih v programe usposabljanj, specializacij, dodatnih kvalifikacij in prekvalifikacij | število | ESS | Manj razvite | 57.466,00 | 44.764,00 | 35.200,00 |  |
| 10 | O | 10.14 | Število mladih vključenih v štipendijske sheme | število | ESS | Manj razvite | 4.027,00 | 3.787,00 | 3.452,00 |  |
| 10 | O | 10.17 | Število šol, ki so vključene v različne modele poklicnega izobraževanja in usposabljanja | Število | ESS | Manj razvite | 39,00 | 38,00 | 38,00 |  |
| 10 | O | 10.7 | Število udeležencev, ki so vključeni v programe za pridobitev kompetenc | Število | ESS | Manj razvite | 32.237,00 | 29.108,00 | 26.059,00 |  |
| 10 | O | 10.10 | Število vključenih v programe usposabljanj, specializacij, dodatnih kvalifikacij in prekvalifikacij | število | ESS | Bolj razvite | 44.955,00 | 35.674,00 | 28.555,00 |  |
| 10 | O | 10.14 | Število mladih vključenih v štipendijske sheme | število | ESS | Bolj razvite | 1.973,00 | 1.912,00 | 1.764,00 |  |
| 10 | O | 10.17 | Število šol, ki so vključene v različne modele poklicnega izobraževanja in usposabljanja | Število | ESS | Bolj razvite | 23,00 | 23,00 | 23,00 |  |
| 10 | O | 10.7 | Število udeležencev, ki so vključeni v programe za pridobitev kompetenc | Število | ESS | Bolj razvite | 21.553,00 | 19.300,00 | 16.803,00 |  |
| 11 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESS | Manj razvite | 20.353.035,84 | 15.658.095,06 | 10.346.684,23 | Uporabljena metoda skupnih upr. izdatkov, ki lahko zajemajo tudi upr. izdatke, ki niso predmet sofinanciranja, ampak jih krije upravičenec oz. drugi nacionalni viri. Ne glede na to, da dejanski izdatki na posamezni operaciji presegajo v pogodbi o sofinanciranju navedene vrednosti upr. stroškov, s pogodbami opredeljeni najvišji zneski sofinanciranja iz evropske kohezijske politike niso preseženi. Finančni kazalnik predstavlja skupne upr. izdatke, ki so nastali do 31.12.2022 in bili certificirani najkasneje do uradnega posredovanja letnega poročila na EK preko SFC 2014. |
| 11 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESS | Bolj razvite | 28.421.267,84 | 22.444.145,81 | 13.809.512,18 | Uporabljena metoda skupnih upr. izdatkov, ki lahko zajemajo tudi upr. izdatke, ki niso predmet sofinanciranja, ampak jih krije upravičenec oz. drugi nacionalni viri. Ne glede na to, da dejanski izdatki na posamezni operaciji presegajo v pogodbi o sofinanciranju navedene vrednosti upr. stroškov, s pogodbami opredeljeni najvišji zneski sofinanciranja iz evropske kohezijske politike niso preseženi. Finančni kazalnik predstavlja skupne upr. izdatke, ki so nastali do 31.12.2022 in bili certificirani najkasneje do uradnega posredovanja letnega poročila na EK preko SFC 2014. |
| 11 | O | 11.11 | Število podprtih gradnikov in temeljnih podatkovnih registrov za implementacijo znotraj državnega računalniškega oblaka | število | ESS | Manj razvite | 13,00 | 11,00 | 10,00 |  |
| 11 | O | 11.12 | Število razvitih sistemov v pravosodju | število | ESS | Manj razvite | 2,00 | 2,00 | 2,00 |  |
| 11 | O | 11.11 | Število podprtih gradnikov in temeljnih podatkovnih registrov za implementacijo znotraj državnega računalniškega oblaka | število | ESS | Bolj razvite | 14,00 | 11,00 | 11,00 |  |
| 11 | O | 11.12 | Število razvitih sistemov v pravosodju | število | ESS | Bolj razvite | 2,00 | 2,00 | 2,00 |  |

| Prednostna os | Vrsta kazalnika | Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Sklad | Kategorija regije | 2018 Kumulativno, skupaj | 2017 Kumulativno, skupaj | 2016 Kumulativno, skupaj | 2015 Kumulativno, skupaj | 2014 Kumulativno, skupaj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | O | CO01 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo podporo | Enterprises | ESRR | Manj razvite | 141,00 | 75,00 | 29,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | O | CO26 | Raziskave in inovacije: Število podjetij, ki sodelujejo z raziskovalnimi ustanovami | Enterprises | ESRR | Manj razvite | 79,00 | 40,00 | 31,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | O | CO01 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo podporo | Enterprises | ESRR | Bolj razvite | 130,00 | 84,00 | 34,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | O | CO26 | Raziskave in inovacije: Število podjetij, ki sodelujejo z raziskovalnimi ustanovami | Enterprises | ESRR | Bolj razvite | 99,00 | 87,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Manj razvite | 69.608.744,39 | 10.687.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Bolj razvite | 96.596.180,27 | 16.812.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Manj razvite | 1.257.501,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Bolj razvite | 5.078.057,46 | 236.494,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | O | 2.2 | Število novo priključenih gospodinjstev na novo zgrajenih širokopasovnih omrežjih z najmanj 100Mb/s | število | ESRR | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | O | 2.2 | Število novo priključenih gospodinjstev na novo zgrajenih širokopasovnih omrežjih z najmanj 100Mb/s | število | ESRR | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | O | CO01 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo podporo | Enterprises | ESRR | Manj razvite | 1.426,00 | 901,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | O | CO01 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo podporo | Enterprises | ESRR | Bolj razvite | 1.017,00 | 688,00 | 264,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Manj razvite | 66.169.135,71 | 18.643.880,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Bolj razvite | 50.086.112,56 | 28.392.857,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Manj razvite | 2.613.299,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Bolj razvite | 1.906.295,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | Kohezijski sklad |  | 71.198.330,57 | 7.352.941,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | I | K4 | Število izdelanih celostnih prometnih strategij | število | ESRR | Manj razvite | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | I | K4 | Število izdelanih celostnih prometnih strategij | število | ESRR | Bolj razvite | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | O | 4.17 | Število ukrepov trajnostne mobilnosti v okviru trajnostnih urbanih strategij | število | ESRR | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | O | 4.17 | Število ukrepov trajnostne mobilnosti v okviru trajnostnih urbanih strategij | število | ESRR | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | O | 4.41 | Skupna tlorisna površina energetsko prenovljenih stavb javnega sektorja | m2 | Kohezijski sklad |  | 318.457,09 | 61.101,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | O | 4.9 | Dodatno inštalirana moč za proizvodnjo toplote | MW | Kohezijski sklad |  | 13,94 | 2,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | O | CO20 | Preprečevanje in obvladovanje tveganja: Prebivalci, deležni koristi od ukrepov varstva pred poplavami | Persons | ESRR | Manj razvite | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | O | CO20 | Preprečevanje in obvladovanje tveganja: Prebivalci, deležni koristi od ukrepov varstva pred poplavami | Persons | Kohezijski sklad |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Manj razvite | 1.729.617,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | Kohezijski sklad |  | 287.785,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | I | K1 | Umeščenost s prostorskimi akti | število | ESRR | Manj razvite | 5,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | I | K1 | Umeščenost s prostorskimi akti | število | Kohezijski sklad |  | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | O | CO37 | Urbani razvoj: Število prebivalcev, ki živijo na območjih s celostnimi strategijami za urbani razvoj | Persons | ESRR | Manj razvite | 289.021,00 | 289.021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | O | CO37 | Urbani razvoj: Število prebivalcev, ki živijo na območjih s celostnimi strategijami za urbani razvoj | Persons | ESRR | Bolj razvite | 427.265,00 | 427.265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | O | CO18 | Oskrba z vodo: Dodatni prebivalci, deležni boljše oskrbe z vodo | Persons | Kohezijski sklad |  | 15.447,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | O | CO19 | Čiščenje odpadne vode: Dodatni prebivalci, deležni boljšega čiščenja odpadne vode | Population equivalent | Kohezijski sklad |  | 4.063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Manj razvite | 5.216.533,64 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Bolj razvite | 11.430.274,67 | 562.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | Kohezijski sklad |  | 111.693.148,15 | 50.073.722,04 | 17.706.831,75 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | I | K3 | Izdano gradbeno dovoljenje | število | Kohezijski sklad |  | 11,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | I | K5 | Odstotek podpisanih sofinancerskih pogodb glede na z odločbami dodeljena sredstva pri specifičnem cilju 1 | odstotek | Kohezijski sklad |  | 66,50 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | I | K6 | Odstotek podpisanih sofinancerskih pogodb glede na z odločbami dodeljena sredstva pri specifičnem cilju 2 | odstotek | Kohezijski sklad |  | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | O | CO13 | Ceste: Skupna dolžina novih cest | km | ESRR | Manj razvite | 2,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | O | CO12a | Železniški: skupna dolžina obnovljenih ali posodobljenih železniških prog, od tega: TEN-T | km | Kohezijski sklad |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Manj razvite | 5.505.103,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | Kohezijski sklad |  | 91.452.230,05 | 59.032.506,48 | 22.115.593,96 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | I | K3 | Izdano gradbeno dovoljenje | število | ESRR | Manj razvite | 5,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESS | Manj razvite | 46.757.903,81 | 2.670.422,48 | 2.448.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESS | Bolj razvite | 52.538.160,66 | 5.857.936,84 | 3.519.691,81 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | Pobuda za zaposlovanje mladih |  | 19.250.597,91 | 8.594.690,90 | 8.594.690,90 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | O | 8.19 | Število mladih, starih 15 - 29 let (spodbude za zaposlitev) | število | ESS | Manj razvite | 3.081,00 | 1.334,00 | 201,00 | 42,00 | 0,00 |
| 08 | O | 8.8 | Število udeležencev (v spodbude za zaposlitev) | število | ESS | Manj razvite | 5.351,00 | 3.542,00 | 1.441,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | O | 8.19 | Število mladih, starih 15 - 29 let (spodbude za zaposlitev) | število | ESS | Bolj razvite | 2.615,00 | 960,00 | 172,00 | 40,00 | 0,00 |
| 08 | O | 8.8 | Število udeležencev (v spodbude za zaposlitev) | število | ESS | Bolj razvite | 4.856,00 | 3.086,00 | 1.421,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | O | 8.21 | Brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | število | Pobuda za zaposlovanje mladih |  | 2.950,00 | 2.950,00 | 2.896,00 | 38,00 | 0,00 |
| 09 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Manj razvite | 5.645.121,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Bolj razvite | 2.299.382,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESS | Manj razvite | 23.862.860,30 | 739.758,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESS | Bolj razvite | 12.884.333,55 | 48.931,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | I | K7 | Sprejete SLR | število | ESRR | Manj razvite | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | I | K8 | Objavljena javna naročila | število | ESRR | Manj razvite | 6,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | I | K7 | Sprejete SLR | število | ESRR | Bolj razvite | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | I | K8 | Objavljena javna naročila | število | ESRR | Bolj razvite | 8,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | O | 9.20 | Število enot v katere je bilo investirano | število | ESRR | Manj razvite | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | O | 9.26 | Število prebivalcev, ki živijo na območjih s strategijami lokalnega razvoja | število | ESRR | Manj razvite | 878.351,00 | 878.351,00 | 878.351,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | O | 9.20 | Število enot v katere je bilo investirano | število | ESRR | Bolj razvite | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | O | 9.26 | Število prebivalcev, ki živijo na območjih s strategijami lokalnega razvoja | število | ESRR | Bolj razvite | 542.153,00 | 542.153,00 | 542.153,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | O | 9.6 | Število vzpostavljenih regionalnih mobilnih enot | število | ESS | Manj razvite | 11,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | O | 9.8 | Število oseb iz ranljivih ciljnih skupin vključenih v program | število | ESS | Manj razvite | 3.801,00 | 1.961,00 | 829,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | O | 9.9 | Število podprtih medgeneracijskih centrov in centrov za družino | Število | ESS | Manj razvite | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | O | 9.6 | Število vzpostavljenih regionalnih mobilnih enot | število | ESS | Bolj razvite | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | O | 9.8 | Število oseb iz ranljivih ciljnih skupin vključenih v program | število | ESS | Bolj razvite | 2.362,00 | 1.144,00 | 336,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | O | 9.9 | Število podprtih medgeneracijskih centrov in centrov za družino | Število | ESS | Bolj razvite | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Manj razvite | 4.735.389,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Bolj razvite | 4.313.030,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESS | Manj razvite | 44.476.652,58 | 1.020.666,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESS | Bolj razvite | 40.912.873,86 | 467.632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | O | 10.21 | Razmerje število učencev/IKT odjemalec, priključen na internet | število | ESRR | Manj razvite | 7,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 |
| 10 | O | 10.21 | Razmerje število učencev/IKT odjemalec, priključen na internet | število | ESRR | Bolj razvite | 7,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 |
| 10 | O | 10.10 | Število vključenih v programe usposabljanj, specializacij, dodatnih kvalifikacij in prekvalifikacij | število | ESS | Manj razvite | 27.139,00 | 5.474,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | O | 10.14 | Število mladih vključenih v štipendijske sheme | število | ESS | Manj razvite | 2.314,00 | 1.283,00 | 373,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | O | 10.17 | Število šol, ki so vključene v različne modele poklicnega izobraževanja in usposabljanja | Število | ESS | Manj razvite | 38,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | O | 10.7 | Število udeležencev, ki so vključeni v programe za pridobitev kompetenc | Število | ESS | Manj razvite | 17.953,00 | 11.711,00 | 3.208,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | O | 10.10 | Število vključenih v programe usposabljanj, specializacij, dodatnih kvalifikacij in prekvalifikacij | število | ESS | Bolj razvite | 21.447,00 | 4.850,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | O | 10.14 | Število mladih vključenih v štipendijske sheme | število | ESS | Bolj razvite | 1.233,00 | 672,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | O | 10.17 | Število šol, ki so vključene v različne modele poklicnega izobraževanja in usposabljanja | Število | ESS | Bolj razvite | 22,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | O | 10.7 | Število udeležencev, ki so vključeni v programe za pridobitev kompetenc | Število | ESS | Bolj razvite | 11.189,00 | 7.076,00 | 2.088,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESS | Manj razvite | 7.057.924,00 | 127.809,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESS | Bolj razvite | 9.074.867,90 | 145.903,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | O | 11.11 | Število podprtih gradnikov in temeljnih podatkovnih registrov za implementacijo znotraj državnega računalniškega oblaka | število | ESS | Manj razvite | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | O | 11.12 | Število razvitih sistemov v pravosodju | število | ESS | Manj razvite | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | O | 11.11 | Število podprtih gradnikov in temeljnih podatkovnih registrov za implementacijo znotraj državnega računalniškega oblaka | število | ESS | Bolj razvite | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | O | 11.12 | Število razvitih sistemov v pravosodju | število | ESS | Bolj razvite | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Prednostna os | Vrsta kazalnika | Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Sklad | Kategorija regije | Mejnik za leto 2018 skupaj | Mejnik za leto 2018 moški | Mejnik za leto 2018 ženske | Končni cilj (za leto 2023) skupaj | Končni cilj (za leto 2023) moški | Končni cilj (za leto 2023) ženske |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | O | CO01 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo podporo | Enterprises | ESRR | Manj razvite | 31 |  |  | 300,00 |  |  |
| 01 | O | CO26 | Raziskave in inovacije: Število podjetij, ki sodelujejo z raziskovalnimi ustanovami | Enterprises | ESRR | Manj razvite | 10 |  |  | 100,00 |  |  |
| 01 | O | CO01 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo podporo | Enterprises | ESRR | Bolj razvite | 20 |  |  | 200,00 |  |  |
| 01 | O | CO26 | Raziskave in inovacije: Število podjetij, ki sodelujejo z raziskovalnimi ustanovami | Enterprises | ESRR | Bolj razvite | 15 |  |  | 110,00 |  |  |
| 01 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Manj razvite | 68.751.445,00 |  |  | 359.428.870,00 |  |  |
| 01 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Bolj razvite | 66.057.041,00 |  |  | 269.066.617,00 |  |  |
| 02 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Manj razvite | 5.091.000,00 |  |  | 31.714.047,00 |  |  |
| 02 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Bolj razvite | 4.156.500,00 |  |  | 22.022.181,00 |  |  |
| 02 | O | 2.2 | Število novo priključenih gospodinjstev na novo zgrajenih širokopasovnih omrežjih z najmanj 100Mb/s | število | ESRR | Manj razvite | 476 |  |  | 6.746,00 |  |  |
| 02 | O | 2.2 | Število novo priključenih gospodinjstev na novo zgrajenih širokopasovnih omrežjih z najmanj 100Mb/s | število | ESRR | Bolj razvite | 294 |  |  | 4.168,00 |  |  |
| 03 | O | CO01 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo podporo | Enterprises | ESRR | Manj razvite | 1.125 |  |  | 4.875,00 |  |  |
| 03 | O | CO01 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo podporo | Enterprises | ESRR | Bolj razvite | 750 |  |  | 2.625,00 |  |  |
| 03 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Manj razvite | 93.643.447,00 |  |  | 350.971.668,00 |  |  |
| 03 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Bolj razvite | 58,630,000.00 |  |  | 234.510.162,00 |  |  |
| 04 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Manj razvite | 2.270.000,00 |  |  | 32.624.110,00 |  |  |
| 04 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Bolj razvite | 2.500.000,00 |  |  | 22.416.140,00 |  |  |
| 04 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | Kohezijski sklad |  | 77.000.000,00 |  |  | 280.018.412,00 |  |  |
| 04 | I | K4 | Število izdelanih celostnih prometnih strategij | število | ESRR | Manj razvite | 7 |  |  |  |  |  |
| 04 | I | K4 | Število izdelanih celostnih prometnih strategij | število | ESRR | Bolj razvite | 4 |  |  |  |  |  |
| 04 | O | 4.17 | Število ukrepov trajnostne mobilnosti v okviru trajnostnih urbanih strategij | število | ESRR | Manj razvite | 0 |  |  | 7,00 |  |  |
| 04 | O | 4.17 | Število ukrepov trajnostne mobilnosti v okviru trajnostnih urbanih strategij | število | ESRR | Bolj razvite | 0 |  |  | 4,00 |  |  |
| 04 | O | 4.41 | Skupna tlorisna površina energetsko prenovljenih stavb javnega sektorja | m2 | Kohezijski sklad |  | 423.720,00 |  |  | 1.144.044,00 |  |  |
| 04 | O | 4.9 | Dodatno inštalirana moč za proizvodnjo toplote | MW | Kohezijski sklad |  | 12 |  |  | 83,00 |  |  |
| 05 | O | CO20 | Preprečevanje in obvladovanje tveganja: Prebivalci, deležni koristi od ukrepov varstva pred poplavami | Persons | ESRR | Manj razvite | 200 |  |  | 2.708,00 |  |  |
| 05 | O | CO20 | Preprečevanje in obvladovanje tveganja: Prebivalci, deležni koristi od ukrepov varstva pred poplavami | Persons | Kohezijski sklad |  | 372 |  |  | 20.142,00 |  |  |
| 05 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Manj razvite | 2,000,000.00 |  |  | 43.885.069,00 |  |  |
| 05 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | Kohezijski sklad |  | 12.500.000,00 |  |  | 67.012.722,00 |  |  |
| 05 | I | K1 | Umeščenost s prostorskimi akti | število | ESRR | Manj razvite | 1 |  |  | 5,00 |  |  |
| 05 | I | K1 | Umeščenost s prostorskimi akti | število | Kohezijski sklad |  | 2 |  |  | 2,00 |  |  |
| 06 | O | CO37 | Urbani razvoj: Število prebivalcev, ki živijo na območjih s celostnimi strategijami za urbani razvoj | Persons | ESRR | Manj razvite | 126.000,00 |  |  | 252.000,00 |  |  |
| 06 | O | CO37 | Urbani razvoj: Število prebivalcev, ki živijo na območjih s celostnimi strategijami za urbani razvoj | Persons | ESRR | Bolj razvite | 224.000,00 |  |  | 448.000,00 |  |  |
| 06 | O | CO18 | Oskrba z vodo: Dodatni prebivalci, deležni boljše oskrbe z vodo | Persons | Kohezijski sklad |  | 0 |  |  | 200.000,00 |  |  |
| 06 | O | CO19 | Čiščenje odpadne vode: Dodatni prebivalci, deležni boljšega čiščenja odpadne vode | Population equivalent | Kohezijski sklad |  | 0 |  |  | 300.000,00 |  |  |
| 06 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Manj razvite | 11,120,000.00 |  |  | 126.637.211,00 |  |  |
| 06 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Bolj razvite | 6,880,000.00 |  |  | 61.249.997,00 |  |  |
| 06 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | Kohezijski sklad |  | 60.000.000,00 |  |  | 333.939.960,00 |  |  |
| 06 | I | K3 | Izdano gradbeno dovoljenje | število | Kohezijski sklad |  | 3 |  |  | 11,00 |  |  |
| 06 | I | K5 | Odstotek podpisanih sofinancerskih pogodb glede na z odločbami dodeljena sredstva pri specifičnem cilju 1 | odstotek | Kohezijski sklad |  | 50 |  |  | 100,00 |  |  |
| 06 | I | K6 | Odstotek podpisanih sofinancerskih pogodb glede na z odločbami dodeljena sredstva pri specifičnem cilju 2 | odstotek | Kohezijski sklad |  | 50 |  |  | 100,00 |  |  |
| 07 | O | CO13 | Ceste: Skupna dolžina novih cest | km | ESRR | Manj razvite | 0 |  |  | 10,60 |  |  |
| 07 | O | CO12a | Železniški: skupna dolžina obnovljenih ali posodobljenih železniških prog, od tega: TEN-T | km | Kohezijski sklad |  | 0 |  |  | 24,24 |  |  |
| 07 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Manj razvite | 4,500,000.00 |  |  | 135.544.115,00 |  |  |
| 07 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | Kohezijski sklad |  | 69.000.000 |  |  | 289.040.506,00 |  |  |
| 07 | I | K3 | Izdano gradbeno dovoljenje | število | ESRR | Manj razvite | 1 |  |  |  |  |  |
| 08 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESS | Manj razvite | 60.100.000 |  |  | 164.476.502,00 |  |  |
| 08 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESS | Bolj razvite | 61.600.000,00 |  |  | 176.207.595,00 |  |  |
| 08 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | Pobuda za zaposlovanje mladih |  | 20.725.956.00 |  |  | 20.725.956,00 |  |  |
| 08 | O | 8.19 | Število mladih, starih 15 - 29 let (spodbude za zaposlitev) | število | ESS | Manj razvite | 1.500,00 |  |  | 3.800,00 |  |  |
| 08 | O | 8.8 | Število udeležencev (v spodbude za zaposlitev) | število | ESS | Manj razvite | 6.600,00 |  |  | 14.042,00 |  |  |
| 08 | O | 8.19 | Število mladih, starih 15 - 29 let (spodbude za zaposlitev) | število | ESS | Bolj razvite | 2.000,00 |  |  | 5.300,00 |  |  |
| 08 | O | 8.8 | Število udeležencev (v spodbude za zaposlitev) | število | ESS | Bolj razvite | 4.400,00 |  |  | 10.000,00 |  |  |
| 08 | O | 8.21 | Brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | število | Pobuda za zaposlovanje mladih |  | 2.859,00 |  |  | 2.859,00 |  |  |
| 09 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Manj razvite | 6.142.185,00 |  |  | 50.044.227,00 |  |  |
| 09 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Bolj razvite | 5.025.375,00 |  |  | 41.146.506,00 |  |  |
| 09 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESS | Manj razvite | 20,300,000.00 |  |  | 115.798.463,00 |  |  |
| 09 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESS | Bolj razvite | 16,700,000.00 |  |  | 81.230.452,00 |  |  |
| 09 | I | K7 | Sprejete SLR | število | ESRR | Manj razvite | 10 |  |  |  |  |  |
| 09 | I | K8 | Objavljena javna naročila | število | ESRR | Manj razvite | 2 |  |  |  |  |  |
| 09 | I | K7 | Sprejete SLR | število | ESRR | Bolj razvite | 10 |  |  |  |  |  |
| 09 | I | K8 | Objavljena javna naročila | število | ESRR | Bolj razvite | 2 |  |  |  |  |  |
| 09 | O | 9.20 | Število enot v katere je bilo investirano | število | ESRR | Manj razvite | 0 |  |  | 73,00 |  |  |
| 09 | O | 9.26 | Število prebivalcev, ki živijo na območjih s strategijami lokalnega razvoja | število | ESRR | Manj razvite | 0 |  |  | 722.000,00 |  |  |
| 09 | O | 9.20 | Število enot v katere je bilo investirano | število | ESRR | Bolj razvite | 0 |  |  | 53,00 |  |  |
| 09 | O | 9.26 | Število prebivalcev, ki živijo na območjih s strategijami lokalnega razvoja | število | ESRR | Bolj razvite | 0 |  |  | 658.000,00 |  |  |
| 09 | O | 9.6 | Število vzpostavljenih regionalnih mobilnih enot | število | ESS | Manj razvite | 8 |  |  | 8,00 |  |  |
| 09 | O | 9.8 | Število oseb iz ranljivih ciljnih skupin vključenih v program | število | ESS | Manj razvite | 2.090,00 |  |  | 10.450,00 |  |  |
| 09 | O | 9.9 | Število podprtih medgeneracijskih centrov in centrov za družino | Število | ESS | Manj razvite | 5 |  |  | 10,00 |  |  |
| 09 | O | 9.6 | Število vzpostavljenih regionalnih mobilnih enot | število | ESS | Bolj razvite | 4 |  |  | 4,00 |  |  |
| 09 | O | 9.8 | Število oseb iz ranljivih ciljnih skupin vključenih v program | število | ESS | Bolj razvite | 1.710,00 |  |  | 8.550,00 |  |  |
| 09 | O | 9.9 | Število podprtih medgeneracijskih centrov in centrov za družino | Število | ESS | Bolj razvite | 3 |  |  | 5,00 |  |  |
| 10 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Manj razvite | 5,000,000.00 |  |  | 12.517.690,00 |  |  |
| 10 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Bolj razvite | 5,000,000.00 |  |  | 12.511.424,00 |  |  |
| 10 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESS | Manj razvite | 57.832.800,00 |  |  | 150.845.284,00 |  |  |
| 10 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESS | Bolj razvite | 45.715.200 |  |  | 115.226.270,00 |  |  |
| 10 | O | 10.21 | Razmerje število učencev/IKT odjemalec, priključen na internet | število | ESRR | Manj razvite | 9 |  |  | 4,70 |  |  |
| 10 | O | 10.21 | Razmerje število učencev/IKT odjemalec, priključen na internet | število | ESRR | Bolj razvite | 9 |  |  | 4,70 |  |  |
| 10 | O | 10.10 | Število vključenih v programe usposabljanj, specializacij, dodatnih kvalifikacij in prekvalifikacij | število | ESS | Manj razvite | 13.354 |  |  | 38.604,00 |  |  |
| 10 | O | 10.14 | Število mladih vključenih v štipendijske sheme | število | ESS | Manj razvite | 1.212 |  |  | 3.053,00 |  |  |
| 10 | O | 10.17 | Število šol, ki so vključene v različne modele poklicnega izobraževanja in usposabljanja | Število | ESS | Manj razvite | 16 |  |  | 40,00 |  |  |
| 10 | O | 10.7 | Število udeležencev, ki so vključeni v programe za pridobitev kompetenc | Število | ESS | Manj razvite | 10.296 |  |  | 31.990,00 |  |  |
| 10 | O | 10.10 | Število vključenih v programe usposabljanj, specializacij, dodatnih kvalifikacij in prekvalifikacij | število | ESS | Bolj razvite | 8.902 |  |  | 23.736,00 |  |  |
| 10 | O | 10.14 | Število mladih vključenih v štipendijske sheme | število | ESS | Bolj razvite | 530 |  |  | 1.377,00 |  |  |
| 10 | O | 10.17 | Število šol, ki so vključene v različne modele poklicnega izobraževanja in usposabljanja | Število | ESS | Bolj razvite | 9 |  |  | 23,00 |  |  |
| 10 | O | 10.7 | Število udeležencev, ki so vključeni v programe za pridobitev kompetenc | Število | ESS | Bolj razvite | 6.864 |  |  | 17.160,00 |  |  |
| 11 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESS | Manj razvite | 8.764.200,00 |  |  | 31.881.603,00 |  |  |
| 11 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESS | Bolj razvite | 10.735.800,00 |  |  | 46.710.873,00 |  |  |
| 11 | O | 11.11 | Število podprtih gradnikov in temeljnih podatkovnih registrov za implementacijo znotraj državnega računalniškega oblaka | število | ESS | Manj razvite | 8 |  |  | 15,00 |  |  |
| 11 | O | 11.12 | Število razvitih sistemov v pravosodju | število | ESS | Manj razvite | 2 |  |  | 11,00 |  |  |
| 11 | O | 11.11 | Število podprtih gradnikov in temeljnih podatkovnih registrov za implementacijo znotraj državnega računalniškega oblaka | število | ESS | Bolj razvite | 8 |  |  | 15,00 |  |  |
| 11 | O | 11.12 | Število razvitih sistemov v pravosodju | število | ESS | Bolj razvite | 2 |  |  | 11,00 |  |  |

3.4 Finančni podatki (člen 50(2) Uredbe (EU) št. 1303/2013)

Preglednica 6: Finančne informacije na ravni prednostne osi in programa

(kot je določeno v preglednici 1 iz Priloge II k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 1011/2014 (Vzorec za predložitev finančnih podatkov))

| Prednostna os | Sklad | Kategorija regije | Osnova za izračun | Sklad skupaj | Stopnja sofinanciranja | Skupni upravičeni stroški operacij, izbranih za podporo | Delež skupne dodelitve, krite z izbranimi operacijami | Javni upravičeni stroški operacij, izbranih za podporo | Skupni upravičeni izdatki, ki so jih upravičenci prijavili organu upravljanja | Delež skupne dodelitve, krite z upravičenimi izdatki, ki jih predložijo upravičenci | Število izbranih operacij |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | ESRR | Manj razvite | Skupaj | 354.598.356,00 | 80,00% | 635.753.639,41 | 179,29% | 336.234.220,13 | 493.035.171,73 | 139,04% | 653 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | Skupaj | 268.260.208,00 | 80,00% | 438.328.439,46 | 163,40% | 281.465.332,88 | 361.897.336,13 | 134,91% | 518 |
| 02 | ESRR | Manj razvite | Skupaj | 31.714.047,00 | 80,00% | 101.963.631,65 | 321,51% | 31.667.975,91 | 13.350.892,58 | 42,10% | 26 |
| 02 | ESRR | Bolj razvite | Skupaj | 22.022.182,00 | 80,00% | 45.344.133,88 | 205,90% | 22.990.674,49 | 14.466.096,61 | 65,69% | 21 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | Skupaj | 350.971.656,00 | 75,00% | 492.388.915,10 | 140,29% | 384.278.111,47 | 396.281.642,58 | 112,91% | 2.537 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | Skupaj | 234.510.162,00 | 70,00% | 372.944.384,97 | 159,03% | 273.752.928,68 | 320.753.360,99 | 136,78% | 1.581 |
| 04 | ESRR | Manj razvite | Skupaj | 32.624.110,00 | 80,00% | 118.428.884,53 | 363,01% | 118.428.884,53 | 39.286.499,28 | 120,42% | 55 |
| 04 | ESRR | Bolj razvite | Skupaj | 22.416.140,00 | 80,00% | 74.063.479,28 | 330,40% | 74.063.479,28 | 32.230.865,71 | 143,78% | 35 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | Skupaj | 280.018.412,00 | 85,00% | 466.359.768,21 | 166,55% | 309.351.551,67 | 259.258.057,84 | 92,59% | 613 |
| 05 | ESRR | Manj razvite | Skupaj | 45.481.337,00 | 80,00% | 45.481.336,00 | 100,00% | 45.481.336,00 | 16.717.990,28 | 36,76% | 3 |
| 05 | Kohezijski sklad |  | Skupaj | 66.377.196,00 | 85,00% | 126.619.634,80 | 190,76% | 126.619.634,80 | 17.590.440,01 | 26,50% | 6 |
| 06 | ESRR | Manj razvite | Skupaj | 125.040.944,00 | 80,00% | 142.885.498,09 | 114,27% | 141.341.349,09 | 91.226.413,14 | 72,96% | 51 |
| 06 | ESRR | Bolj razvite | Skupaj | 61.249.997,00 | 80,00% | 75.416.350,41 | 123,13% | 74.547.766,41 | 54.517.171,05 | 89,01% | 32 |
| 06 | Kohezijski sklad |  | Skupaj | 334.575.486,00 | 85,00% | 386.458.064,89 | 115,51% | 386.458.064,89 | 246.354.333,06 | 73,63% | 52 |
| 07 | ESRR | Manj razvite | Skupaj | 135.544.115,00 | 80,00% | 125.848.836,69 | 92,85% | 125.848.836,69 | 58.499.461,41 | 43,16% | 11 |
| 07 | Kohezijski sklad |  | Skupaj | 289.040.506,00 | 85,00% | 484.403.221,86 | 167,59% | 484.403.221,86 | 246.502.589,85 | 85,28% | 5 |
| 08 | ESS | Manj razvite | Skupaj | 164.476.402,00 | 80,00% | 177.370.694,40 | 107,84% | 177.364.744,40 | 161.854.043,68 | 98,41% | 670 |
| 08 | ESS | Bolj razvite | Skupaj | 176.207.595,00 | 80,00% | 199.691.712,86 | 113,33% | 199.673.837,27 | 188.444.549,79 | 106,94% | 842 |
| 08 | Pobuda za zaposlovanje mladih |  | Skupaj | 20.725.956,00 | 88,89% | 20.963.900,00 | 101,15% | 20.963.900,00 | 18.566.393,09 | 89,58% | 1 |
| 09 | ESRR | Manj razvite | Skupaj | 50.044.227,00 | 80,00% | 64.349.560,99 | 128,59% | 62.688.824,44 | 36.472.983,34 | 72,88% | 504 |
| 09 | ESRR | Bolj razvite | Skupaj | 41.146.476,00 | 80,00% | 48.348.925,27 | 117,50% | 47.713.086,54 | 26.842.090,96 | 65,24% | 195 |
| 09 | ESS | Manj razvite | Skupaj | 115.798.463,00 | 80,00% | 125.898.780,33 | 108,72% | 125.894.160,33 | 115.476.674,06 | 99,72% | 203 |
| 09 | ESS | Bolj razvite | Skupaj | 81.230.452,00 | 80,00% | 79.352.631,12 | 97,69% | 79.291.971,10 | 71.427.438,61 | 87,93% | 144 |
| 10 | ESRR | Manj razvite | Skupaj | 12.517.690,00 | 80,00% | 14.446.094,61 | 115,41% | 14.446.094,61 | 12.532.701,87 | 100,12% | 2 |
| 10 | ESRR | Bolj razvite | Skupaj | 12.511.424,00 | 80,00% | 14.583.018,73 | 116,56% | 14.583.018,73 | 12.644.896,97 | 101,07% | 3 |
| 10 | ESS | Manj razvite | Skupaj | 150.845.284,00 | 80,00% | 138.749.937,92 | 91,98% | 138.623.853,52 | 123.995.398,95 | 82,20% | 190 |
| 10 | ESS | Bolj razvite | Skupaj | 115.226.270,00 | 80,00% | 115.847.796,69 | 100,54% | 115.449.097,29 | 101.907.574,25 | 88,44% | 177 |
| 11 | ESS | Manj razvite | Skupaj | 31.881.603,00 | 80,00% | 31.397.727,78 | 98,48% | 31.397.727,78 | 23.649.258,05 | 74,18% | 37 |
| 11 | ESS | Bolj razvite | Skupaj | 46.710.873,00 | 80,00% | 51.359.635,59 | 109,95% | 51.359.635,59 | 38.159.123,88 | 81,69% | 39 |
| 15 | ESRR |  | Skupaj | 300.872.012,00 | 85,00% | 410.909.090,27 | 136,57% | 343.354.112,16 | 88.106.427,58 | 29,28% | 359 |
| 16 | ESS |  | Skupaj | 13.205.000,00 | 100,00% | 2.999.894,26 | 22,72% | 2.999.894,26 | 0,00 | 0,00% | 1 |
| 12 | Kohezijski sklad |  | Skupaj | 105.337.690,00 | 85,00% | 112.238.161,04 | 106,55% | 112.238.161,04 | 96.313.532,24 | 91,43% | 12 |
| 13 | ESRR | Manj razvite | Skupaj | 17.640.306,00 | 80,00% | 17.008.541,01 | 96,42% | 17.008.541,01 | 15.154.972,28 | 85,91% | 6 |
| 13 | ESRR | Bolj razvite | Skupaj | 3.812.833,00 | 80,00% | 3.675.565,80 | 96,40% | 3.675.565,80 | 3.295.907,19 | 86,44% | 6 |
| 14 | ESS | Manj razvite | Skupaj | 11.340.197,00 | 80,00% | 11.762.515,54 | 103,72% | 11.762.515,54 | 9.866.915,46 | 87,01% | 8 |
| 14 | ESS | Bolj razvite | Skupaj | 4.744.859,00 | 80,00% | 4.921.903,69 | 103,73% | 4.921.903,69 | 4.257.337,63 | 89,73% | 8 |
| Skupaj | ESRR | Manj razvite |  | 1.156.176.788,00 | 78,48% | 1.758.554.938,08 | 152,10% | 1.277.424.173,88 | 1.172.558.728,49 | 101,42% | 3.848 |
| Skupaj | ESRR | Bolj razvite |  | 665.929.422,00 | 76,48% | 1.072.704.297,80 | 161,08% | 792.791.852,81 | 826.647.725,61 | 124,13% | 2.391 |
| Skupaj | ESS | Manj razvite |  | 474.341.949,00 | 80,00% | 485.179.655,97 | 102,28% | 485.043.001,57 | 434.842.290,20 | 91,67% | 1.108 |
| Skupaj | ESS | Bolj razvite |  | 424.120.049,00 | 80,00% | 451.173.679,95 | 106,38% | 450.696.444,94 | 404.196.024,16 | 95,30% | 1.210 |
| Skupaj | Pobuda za zaposlovanje mladih |  |  | 20.725.956,00 | 88,89% | 20.963.900,00 | 101,15% | 20.963.900,00 | 18.566.393,09 | 89,58% | 1 |
| Skupaj | Kohezijski sklad |  |  | 1.075.349.290,00 | 85,00% | 1.576.078.850,80 | 146,56% | 1.419.070.634,26 | 866.018.953,00 | 80,53% | 688 |
| Skupaj | ESRR REACT-EU |  |  | 300.872.012,00 | 85,00% | 410.909.090,27 | 136,57% | 343.354.112,16 | 88.106.427,58 | 29,28% | 359 |
| Skupaj | ESS REACT-EU |  |  | 13.205.000,00 | 100,00% | 2.999.894,26 | 22,72% | 2.999.894,26 | 0,00 | 0,00% | 1 |
| Skupaj |  |  |  | 4.130.720.466,00 | 80,78% | 5.778.564.307,13 | 139,89% | 4.792.344.013,88 | 3.810.936.542,13 | 92,26% | 9.606 |

Tabela 7: Razčlenitev kumulativnih finančnih podatkov po kategorijah intervencij za ESRR, ESRR REACT-EU, ESS, ESS REACT-EU in Kohezijski sklad (člen 112(1) in (2) Uredbe (EU) št. 1303/2013 in člen 5 Uredbe (EU) št. 1304/2013)

| Prednostna os | Značilnosti izdatkov |  | Razsežnosti kategorizacije |  |  |  |  |  |  |  | Finančni podatki |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sklad | Kategorija regije | Področje intervencije | Oblika financiranja | Teritorialna razsežnost | Teritorialni mehanizem izvajanja | Razsežnost "tematski cilj" | Sekundarna tema ESS | Razsežnost "gospodarska dejavnost" | Razsežnost "lokacija" | Skupni upravičeni stroški operacij, izbranih za podporo | Javni upravičeni stroški operacij, izbranih za podporo | Skupni upravičeni izdatki, ki jih upravičenci predložijo organu upravljanja | Število izbranih operacij |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 002 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 01 | SI011 | 612.806,25 | 153.201,55 | 595.047,95 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 002 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 03 | SI012 | 999.998,05 | 249.999,51 | 948.537,90 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 002 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 04 | SI016 | 558.348,00 | 179.763,91 | 531.377,55 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 002 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 05 | SI012 | 589.823,50 | 147.455,85 | 589.508,68 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 002 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 05 | SI016 | 1.997.804,30 | 499.451,07 | 1.634.941,33 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 002 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 05 | SI017 | 2.213.114,05 | 539.321,14 | 2.055.112,11 | 3 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 002 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 06 | SI017 | 1.314.486,48 | 328.621,60 | 0,00 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 002 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 07 | SI012 | 5.215.784,00 | 1.524.488,97 | 4.816.465,05 | 8 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 002 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 07 | SI013 | 1.304.103,35 | 326.025,83 | 1.120.351,15 | 2 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 002 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 07 | SI014 | 14.140.591,00 | 3.774.587,56 | 12.473.278,51 | 12 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 002 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 07 | SI015 | 1.210.181,30 | 353.206,72 | 1.124.229,19 | 3 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 002 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 07 | SI017 | 7.545.677,50 | 2.051.672,36 | 6.640.686,08 | 8 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 002 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 07 | SI018 | 1.133.899,04 | 283.474,74 | 776.096,97 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 002 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 08 | SI012 | 269.315,20 | 93.996,41 | 269.001,78 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 002 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 10 | SI012 | 254.138,50 | 63.534,62 | 47.849,20 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 002 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 10 | SI014 | 82.351,50 | 37.337,80 | 72.255,89 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 002 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 12 | SI012 | 1.365.280,00 | 341.319,99 | 0,00 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 002 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 13 | SI012 | 1.416.115,75 | 476.201,61 | 1.020.961,66 | 4 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 002 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 13 | SI013 | 494.618,90 | 123.654,72 | 472.739,85 | 2 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 002 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 13 | SI017 | 1.106.413,49 | 276.603,33 | 1.093.434,99 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 002 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 13 | SI021 | 678.615,00 | 169.653,75 | 389.877,60 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 002 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 14 | SI011 | 1.199.933,60 | 299.983,40 | 718.826,85 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 002 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 15 | SI011 | 276.812,99 | 88.149,23 | 54.476,36 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 002 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 15 | SI021 | 1.124.289,69 | 224.857,91 | 0,00 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 002 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 22 | SI011 | 247.520,00 | 247.520,00 | 100.335,20 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 002 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | SI01 | 94.974.041,39 | 29.509.467,19 | 72.970.436,60 | 16 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 002 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | SI012 | 313.912,50 | 99.359,09 | 266.133,95 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 002 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | SI014 | 1.429.228,40 | 545.243,48 | 1.137.255,23 | 5 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 002 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | SI017 | 134.113,00 | 33.528,25 | 134.041,42 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 056 | 04 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | SI01 | 7.386.151,25 | 4.968.763,64 | 6.210.954,55 | 2 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 056 | 05 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | SI01 | 10.842.848,75 | 7.312.603,61 | 9.140.754,52 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 057 | 04 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | SI01 | 29.357.612,80 | 19.790.103,15 | 24.737.628,94 | 2 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SI01 | 8.321.625,76 | 8.321.625,76 | 2.340.449,85 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SI01 | 1.499.990,88 | 1.499.990,88 | 1.208.428,47 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 058 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | SI01 | 58.131.246,96 | 58.131.246,96 | 44.157.741,71 | 8 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 060 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 23 | SI01 | 5.400.000,00 | 5.400.000,00 | 3.345.177,08 | 2 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 060 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | SI01 | 24.066.558,28 | 18.909.694,78 | 22.971.768,72 | 66 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 062 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | SI01 | 18.489.082,26 | 13.361.522,76 | 17.606.879,71 | 32 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 063 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | SI0 | 13.680.233,87 | 10.857.789,76 | 7.549.984,53 | 43 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 063 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | SI01 | 17.182.486,90 | 12.054.927,39 | 16.549.411,16 | 31 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 01 | SI012 | 419.079,70 | 188.585,85 | 417.783,39 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 03 | SI011 | 611.584,47 | 220.170,40 | 485.516,63 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 04 | SI014 | 526.430,25 | 169.487,77 | 501.001,55 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 05 | SI012 | 582.026,00 | 193.777,91 | 564.008,09 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 05 | SI016 | 524.550,00 | 236.047,49 | 398.970,87 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 06 | SI012 | 638.970,90 | 251.246,18 | 414.782,52 | 2 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 06 | SI014 | 231.115,50 | 96.547,10 | 122.768,61 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 06 | SI017 | 1.688.705,93 | 637.429,25 | 1.583.729,34 | 3 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 06 | SI018 | 843.882,99 | 314.655,43 | 689.649,46 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 07 | SI011 | 1.662.948,33 | 1.044.054,59 | 1.474.792,34 | 6 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 07 | SI012 | 6.317.253,45 | 3.363.807,57 | 3.282.178,39 | 14 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 07 | SI013 | 1.358.057,15 | 746.914,27 | 856.426,00 | 2 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 07 | SI014 | 18.560.589,20 | 8.945.359,64 | 16.311.248,35 | 31 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 07 | SI015 | 2.933.598,58 | 1.129.339,59 | 2.609.510,25 | 6 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 07 | SI016 | 4.070.475,60 | 1.738.151,30 | 3.801.136,14 | 6 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 07 | SI017 | 9.729.338,16 | 4.650.435,96 | 8.403.360,75 | 16 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 07 | SI018 | 1.609.828,01 | 1.229.606,62 | 1.499.924,84 | 4 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 08 | SI01 | 161.086,25 | 46.972,17 | 155.665,26 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 08 | SI012 | 886.336,55 | 372.738,48 | 884.920,99 | 2 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 08 | SI018 | 468.097,60 | 173.048,44 | 204.445,67 | 2 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 10 | SI014 | 2.831.250,00 | 1.698.750,00 | 1.371.906,26 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 11 | SI018 | 1.141.396,00 | 417.787,66 | 0,00 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 12 | SI01 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 13 | SI012 | 7.723.851,92 | 3.250.133,58 | 6.128.569,93 | 17 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 13 | SI013 | 1.087.823,50 | 489.520,56 | 1.041.215,12 | 2 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 13 | SI014 | 1.014.726,65 | 457.966,85 | 961.542,33 | 3 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 13 | SI015 | 1.334.450,00 | 500.927,49 | 1.285.053,60 | 2 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 13 | SI017 | 301.070,00 | 94.168,34 | 217.354,59 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 13 | SI018 | 1.902.388,20 | 1.241.935,52 | 998.913,40 | 2 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 14 | SI012 | 181.850,00 | 81.832,48 | 181.850,00 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 14 | SI014 | 540.128,00 | 243.057,60 | 490.586,23 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 15 | SI014 | 2.582.934,50 | 686.825,46 | 1.481.664,74 | 2 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 15 | SI015 | 445.297,00 | 201.070,48 | 415.213,90 | 2 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 17 | SI012 | 413.281,25 | 247.968,75 | 177.796,71 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 20 | SI014 | 128.638,99 | 57.887,53 | 24.705,45 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 20 | SI016 | 25.647,30 | 11.541,28 | 25.400,16 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | SI | 10.708.027,25 | 4.285.300,95 | 8.664.524,63 | 2 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | SI01 | 117.692.997,75 | 51.195.667,42 | 81.319.109,73 | 57 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | SI011 | 1.220.752,09 | 535.514,54 | 908.139,65 | 5 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | SI012 | 10.090.802,35 | 4.631.853,68 | 8.312.024,76 | 21 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | SI013 | 877.190,00 | 396.935,50 | 850.224,36 | 2 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | SI014 | 8.884.162,50 | 3.362.170,76 | 8.028.556,19 | 21 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | SI015 | 2.660.297,23 | 1.077.609,84 | 2.587.293,24 | 5 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | SI016 | 1.033.760,25 | 355.991,23 | 1.023.844,90 | 3 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | SI017 | 1.638.934,29 | 645.387,89 | 1.590.564,16 | 5 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | SI018 | 1.708.348,98 | 678.309,06 | 1.626.779,80 | 4 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 01 | SI014 | 236.247,15 | 106.311,20 | 182.224,65 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 03 | SI011 | 662.208,14 | 297.993,62 | 573.669,28 | 2 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 03 | SI014 | 177.744,00 | 76.162,45 | 177.004,10 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 03 | SI017 | 123.165,00 | 55.424,25 | 0,00 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 05 | SI014 | 565.165,00 | 254.324,23 | 547.005,11 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 06 | SI011 | 253.724,30 | 114.175,92 | 236.218,00 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 06 | SI012 | 634.561,15 | 285.552,49 | 602.173,67 | 2 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 06 | SI014 | 284.648,00 | 105.641,83 | 277.548,85 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 06 | SI015 | 987.618,00 | 444.428,08 | 833.587,71 | 2 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 07 | SI01 | 980.017,65 | 980.017,65 | 717.907,33 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 07 | SI011 | 1.074.761,20 | 483.642,50 | 795.337,22 | 3 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 07 | SI012 | 3.440.665,59 | 1.498.024,72 | 2.432.676,70 | 9 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 07 | SI013 | 1.647.068,00 | 678.054,24 | 1.319.558,89 | 4 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 07 | SI014 | 10.783.467,22 | 3.868.761,41 | 9.533.169,37 | 14 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 07 | SI015 | 1.575.772,25 | 596.042,59 | 1.307.914,92 | 3 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 07 | SI016 | 2.211.725,00 | 995.276,19 | 1.895.764,99 | 5 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 07 | SI017 | 3.556.703,25 | 1.150.276,64 | 3.090.000,07 | 5 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 07 | SI018 | 356.070,00 | 160.231,49 | 222.543,64 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 08 | SI011 | 1.117.683,35 | 391.189,16 | 1.105.740,35 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 08 | SI017 | 364.383,95 | 163.972,77 | 322.454,80 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 12 | SI016 | 945.045,00 | 425.270,25 | 0,00 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 13 | SI01 | 4.550.397,05 | 3.022.638,95 | 2.702.431,71 | 3 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 13 | SI011 | 133.452,90 | 60.053,81 | 133.380,45 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 13 | SI012 | 3.493.547,18 | 1.452.360,20 | 2.439.652,10 | 9 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 13 | SI013 | 561.085,00 | 196.379,74 | 554.025,04 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 13 | SI014 | 2.279.257,96 | 1.025.666,00 | 1.664.097,98 | 5 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 13 | SI015 | 246.330,00 | 110.848,49 | 177.289,65 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 13 | SI016 | 205.274,99 | 92.373,74 | 173.552,82 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 13 | SI017 | 365.587,93 | 164.514,55 | 224.869,65 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 13 | SI018 | 645.942,00 | 290.673,90 | 381.364,58 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 13 | SI021 | 993.990,00 | 298.066,65 | 0,00 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 14 | SI012 | 648.788,00 | 278.002,55 | 646.087,26 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 14 | SI014 | 235.398,10 | 105.929,14 | 235.398,10 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 14 | SI015 | 231.388,50 | 104.124,82 | 151.608,97 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 14 | SI017 | 908.256,00 | 336.410,13 | 571.041,12 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 14 | SI018 | 12.719,00 | 5.723,55 | 12.719,00 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 15 | SI015 | 587.853,25 | 264.533,95 | 587.438,30 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 20 | SI014 | 144.774,35 | 65.148,45 | 85.192,54 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | SI01 | 2.384.448,45 | 1.065.953,31 | 2.335.828,66 | 5 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | SI012 | 3.698.718,69 | 1.617.268,28 | 3.006.374,29 | 9 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | SI014 | 2.449.834,85 | 963.834,92 | 1.897.664,44 | 4 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | SI015 | 413.241,25 | 185.958,54 | 0,00 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | SI016 | 385.810,00 | 173.614,49 | 218.505,74 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | SI017 | 674.895,50 | 277.159,56 | 674.894,11 | 2 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | SI018 | 262.752,00 | 118.238,39 | 262.752,00 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 065 | 04 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | SI01 | 6.506.338,20 | 4.383.529,60 | 5.479.412,00 | 2 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 002 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 03 | SI023 | 522.660,00 | 130.664,99 | 461.678,40 | 1 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 002 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 04 | SI022 | 274.575,00 | 96.403,88 | 171.187,13 | 1 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 002 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 05 | SI021 | 561.474,50 | 140.368,62 | 542.598,28 | 1 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 002 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 05 | SI023 | 1.987.943,00 | 496.985,75 | 1.987.943,00 | 1 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 002 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 06 | SI021 | 1.954.523,91 | 488.630,95 | 929.302,70 | 2 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 002 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 06 | SI022 | 1.741.506,90 | 435.376,72 | 1.646.397,99 | 1 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 002 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 07 | SI021 | 4.110.842,92 | 1.221.294,42 | 3.553.309,31 | 9 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 002 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 07 | SI022 | 6.322.730,73 | 1.716.306,71 | 4.693.584,19 | 8 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 002 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 07 | SI023 | 850.376,50 | 234.182,24 | 642.067,33 | 2 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 002 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 07 | SI024 | 435.500,00 | 174.200,00 | 395.953,52 | 1 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 002 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 10 | SI021 | 346.070,00 | 112.553,78 | 323.863,65 | 2 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 002 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 13 | SI021 | 1.850.978,54 | 541.889,38 | 1.121.928,37 | 3 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 002 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 13 | SI022 | 1.570.529,10 | 392.632,28 | 1.570.502,99 | 1 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 002 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 23 | SI023 | 597.988,75 | 119.597,74 | 0,00 | 1 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 002 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | SI | 5.304.264,17 | 1.415.574,64 | 1.167.267,22 | 1 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 002 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | SI02 | 14.388.020,62 | 4.637.088,17 | 13.610.461,69 | 5 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 002 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | SI021 | 4.604.059,11 | 1.217.298,66 | 2.932.391,15 | 3 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 002 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | SI023 | 3.052.226,00 | 841.090,28 | 2.575.776,13 | 4 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 056 | 04 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | SI02 | 11.039.315,68 | 7.431.236,36 | 9.289.045,45 | 2 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 056 | 05 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | SI02 | 18.823.373,32 | 12.697.818,63 | 15.872.273,29 | 1 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 057 | 04 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | SI02 | 44.416.945,04 | 29.951.258,73 | 37.439.073,41 | 2 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SI02 | 19.417.126,81 | 19.417.126,81 | 5.461.049,66 | 1 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SI02 | 326.973,20 | 326.973,20 | 319.168,47 | 1 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 058 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | SI02 | 26.678.813,33 | 26.678.813,33 | 21.691.903,36 | 8 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 060 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 23 | SI02 | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 2.136.604,88 | 2 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 060 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | SI02 | 28.348.319,04 | 24.009.330,32 | 27.631.748,80 | 67 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 062 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | SI02 | 21.314.380,03 | 16.975.391,31 | 20.708.646,79 | 21 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 063 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | SI0 | 12.169.308,16 | 9.658.956,44 | 6.705.555,75 | 43 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 063 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | SI02 | 19.651.440,40 | 15.312.451,68 | 19.362.777,67 | 20 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 01 | SI023 | 151.281,95 | 63.386,44 | 91.866,86 | 1 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 03 | SI022 | 368.393,49 | 165.777,04 | 229.510,73 | 1 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 04 | SI015 | 1.400.000,00 | 490.000,00 | 1.354.709,16 | 1 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 05 | SI02 | 234.200,00 | 105.390,00 | 234.062,00 | 1 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 05 | SI022 | 841.257,72 | 360.129,32 | 765.020,71 | 3 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 07 | SI021 | 18.550.542,03 | 10.827.322,98 | 14.535.920,27 | 48 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 07 | SI022 | 5.936.189,97 | 3.641.049,67 | 4.809.636,11 | 16 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 07 | SI023 | 4.961.647,96 | 2.587.522,39 | 3.652.003,69 | 10 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 07 | SI024 | 889.590,66 | 455.621,88 | 866.412,39 | 3 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 08 | SI021 | 464.508,00 | 209.028,60 | 397.912,82 | 1 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 13 | SI021 | 10.726.252,20 | 4.929.730,31 | 8.926.312,82 | 18 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 13 | SI022 | 2.026.349,00 | 1.150.535,38 | 1.835.553,70 | 4 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 13 | SI023 | 1.577.630,04 | 630.943,21 | 1.175.149,75 | 3 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 14 | SI021 | 3.329.938,65 | 1.859.531,72 | 2.560.714,14 | 4 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 14 | SI022 | 71.429,00 | 35.000,00 | 71.428,57 | 1 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 14 | SI024 | 89.355,00 | 40.209,75 | 89.193,42 | 1 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 19 | SI021 | 122.561,25 | 55.152,56 | 120.369,38 | 1 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | SI02 | 27.956.031,16 | 18.664.777,97 | 26.075.838,64 | 22 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | SI021 | 23.333.224,12 | 10.655.144,28 | 20.576.918,49 | 50 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | SI022 | 4.685.541,86 | 1.830.504,79 | 4.125.892,15 | 15 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | SI023 | 1.462.494,88 | 575.601,69 | 1.117.890,70 | 4 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | SI024 | 1.584.314,77 | 654.627,52 | 1.511.800,60 | 3 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 03 | SI022 | 357.570,00 | 160.906,49 | 331.397,74 | 1 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 03 | SI024 | 459.708,99 | 206.869,02 | 288.544,00 | 1 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 05 | SI021 | 823.414,99 | 370.536,70 | 789.856,98 | 1 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 05 | SI023 | 1.028.271,20 | 370.177,61 | 1.017.733,92 | 1 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 06 | SI021 | 2.247.579,86 | 973.633,33 | 1.987.515,81 | 4 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 06 | SI024 | 164.220,00 | 57.477,00 | 154.137,76 | 1 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 07 | SI02 | 1.152.968,01 | 288.242,00 | 828.524,40 | 1 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 07 | SI021 | 8.244.700,60 | 3.192.774,81 | 6.352.768,94 | 13 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 07 | SI022 | 4.522.605,89 | 1.777.618,81 | 3.865.644,34 | 8 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 07 | SI023 | 293.911,00 | 132.259,94 | 292.748,48 | 1 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 08 | SI021 | 264.925,50 | 92.723,93 | 242.272,04 | 1 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 13 | SI02 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 1.378.088,54 | 1 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 13 | SI021 | 6.106.344,53 | 2.566.923,79 | 5.560.837,54 | 14 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 13 | SI022 | 1.466.964,90 | 660.134,16 | 1.235.430,52 | 2 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 13 | SI023 | 1.049.372,50 | 382.002,18 | 896.987,41 | 2 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 13 | SI024 | 982.385,73 | 293.390,10 | 817.441,32 | 2 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 14 | SI021 | 1.356.855,45 | 583.090,64 | 1.338.258,86 | 4 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 14 | SI023 | 215.789,25 | 97.104,15 | 193.751,74 | 1 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 14 | SI024 | 363.557,04 | 144.397,39 | 209.648,83 | 1 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 17 | SI021 | 451.757,50 | 177.788,84 | 349.332,36 | 1 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 17 | SI024 | 89.355,00 | 40.209,75 | 57.532,42 | 1 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | SI02 | 15.229.189,15 | 14.629.189,15 | 14.353.876,16 | 2 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | SI021 | 11.716.059,19 | 5.001.717,21 | 10.029.882,91 | 21 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | SI022 | 700.635,55 | 315.285,99 | 556.837,17 | 2 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | SI023 | 27.241,20 | 9.749,01 | 23.718,30 | 1 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | SI024 | 596.534,00 | 217.961,08 | 595.532,11 | 2 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 065 | 04 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | SI02 | 9.591.523,96 | 6.464.686,28 | 8.080.857,85 | 2 |
| 02 | ESRR | Manj razvite | 047 | 01 | 03 | 07 | 02 |  | 24 | SI01 | 29.221.530,15 | 10.962.203,33 | 1.074.168,14 | 18 |
| 02 | ESRR | Manj razvite | 047 | 01 | 03 | 07 | 02 |  | 24 | SI014 | 56.752.108,20 | 6.526.160,00 | 477.000,00 | 3 |
| 02 | ESRR | Manj razvite | 047 | 01 | 03 | 07 | 02 |  | 24 | SI016 | 2.344.315,83 | 533.935,11 | 0,00 | 1 |
| 02 | ESRR | Manj razvite | 047 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | SI01 | 343.200,00 | 343.200,00 | 0,00 | 1 |
| 02 | ESRR | Manj razvite | 078 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 18 | SI01 | 432.128,47 | 432.128,47 | 367.017,64 | 1 |
| 02 | ESRR | Manj razvite | 078 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 18 | SI021 | 11.709.549,00 | 11.709.549,00 | 10.378.736,59 | 1 |
| 02 | ESRR | Manj razvite | 078 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 23 | SI0 | 1.160.800,00 | 1.160.800,00 | 1.053.970,21 | 1 |
| 02 | ESRR | Bolj razvite | 047 | 01 | 03 | 07 | 02 |  | 24 | SI02 | 26.534.207,43 | 9.723.526,34 | 1.452.608,00 | 15 |
| 02 | ESRR | Bolj razvite | 047 | 01 | 03 | 07 | 02 |  | 24 | SI022 | 4.636.475,31 | 363.080,01 | 0,00 | 1 |
| 02 | ESRR | Bolj razvite | 047 | 01 | 03 | 07 | 02 |  | 24 | SI023 | 1.989.141,00 | 719.758,00 | 1.501.857,29 | 1 |
| 02 | ESRR | Bolj razvite | 047 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | SI02 | 306.800,00 | 306.800,00 | 0,00 | 1 |
| 02 | ESRR | Bolj razvite | 078 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 18 | SI02 | 392.859,14 | 392.859,14 | 333.665,04 | 1 |
| 02 | ESRR | Bolj razvite | 078 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 18 | SI021 | 10.645.451,00 | 10.645.451,00 | 10.419.329,06 | 1 |
| 02 | ESRR | Bolj razvite | 078 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 23 | SI0 | 839.200,00 | 839.200,00 | 758.637,22 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 001 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 23 | SI01 | 2.815.076,39 | 2.815.076,39 | 680.094,26 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 001 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI011 | 928.738,00 | 557.241,00 | 914.566,23 | 6 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 001 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI012 | 5.772.244,28 | 3.410.084,84 | 5.561.730,33 | 38 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 001 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI013 | 791.025,00 | 452.262,00 | 771.526,61 | 5 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 001 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI014 | 4.531.150,00 | 2.594.455,21 | 4.476.886,39 | 27 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 001 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI015 | 936.000,00 | 561.598,00 | 931.840,04 | 6 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 001 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI016 | 583.852,00 | 348.263,00 | 554.947,34 | 4 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 001 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI017 | 1.828.108,00 | 1.096.756,02 | 1.714.307,35 | 11 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 001 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI018 | 302.793,98 | 181.676,00 | 290.451,63 | 2 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 001 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI021 | 169.773,00 | 100.000,00 | 169.772,98 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 001 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI024 | 140.715,00 | 84.429,00 | 140.714,97 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 001 | 05 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI01 | 38.559.464,00 | 26.255.688,73 | 35.007.584,97 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 063 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI01 | 4.439.318,40 | 2.197.369,24 | 2.657.962,44 | 13 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SI016 | 11.931,00 | 7.158,60 | 9.675,41 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SI017 | 16.204,00 | 8.000,00 | 16.204,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 03 | SI012 | 10.126,55 | 7.594,91 | 0,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 03 | SI013 | 8.648,82 | 6.486,62 | 8.648,82 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 03 | SI014 | 85.818,86 | 61.922,00 | 85.818,85 | 10 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 03 | SI016 | 16.015,40 | 12.011,55 | 7.866,45 | 2 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 03 | SI017 | 16.419,56 | 12.314,67 | 16.419,56 | 2 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 04 | SI011 | 68.411,13 | 50.594,17 | 53.178,08 | 8 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 04 | SI012 | 85.403,30 | 64.052,48 | 67.888,10 | 5 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 04 | SI014 | 74.641,90 | 55.109,22 | 74.641,90 | 8 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 04 | SI015 | 15.819,85 | 11.864,89 | 15.819,85 | 2 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 04 | SI017 | 8.127,24 | 6.095,43 | 8.127,24 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 05 | SI012 | 19.644,93 | 14.733,70 | 19.644,93 | 2 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 06 | SI012 | 49.646,07 | 36.654,56 | 40.475,67 | 5 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 06 | SI014 | 85.093,94 | 59.644,91 | 55.373,96 | 8 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 06 | SI015 | 14.300,00 | 9.999,00 | 14.300,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 06 | SI017 | 51.378,32 | 37.819,54 | 42.142,86 | 5 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 06 | SI018 | 10.213,56 | 7.660,17 | 10.213,56 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 07 | SI01 | 307.843,00 | 230.882,25 | 0,00 | 3 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 07 | SI011 | 133.255,97 | 97.906,98 | 77.667,60 | 11 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 07 | SI012 | 296.443,97 | 217.731,74 | 250.979,73 | 30 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 07 | SI013 | 199.453,64 | 146.726,46 | 138.312,12 | 20 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 07 | SI014 | 647.095,10 | 483.184,87 | 572.078,20 | 57 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 07 | SI015 | 45.938,28 | 34.453,71 | 45.938,28 | 5 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 07 | SI016 | 86.073,58 | 63.967,69 | 76.903,18 | 7 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 07 | SI017 | 252.341,88 | 186.835,38 | 190.626,56 | 24 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 07 | SI018 | 208.731,79 | 152.561,93 | 176.438,78 | 20 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 08 | SI011 | 13.256,00 | 8.000,00 | 13.256,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 08 | SI012 | 33.225,00 | 23.072,50 | 26.073,96 | 3 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 08 | SI016 | 22.427,24 | 16.094,43 | 22.343,49 | 2 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 08 | SI017 | 28.550,00 | 19.974,00 | 21.400,00 | 2 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 08 | SI018 | 51.225,00 | 35.857,48 | 51.225,00 | 4 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 11 | SI018 | 14.284,29 | 9.999,00 | 14.284,29 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 12 | SI014 | 28.800,00 | 19.870,00 | 28.799,99 | 2 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 12 | SI018 | 28.450,00 | 19.915,00 | 13.950,00 | 2 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 13 | SI012 | 100.205,59 | 70.849,20 | 80.061,10 | 10 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 13 | SI013 | 28.434,03 | 20.825,20 | 28.379,74 | 3 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 13 | SI014 | 101.129,02 | 69.478,02 | 81.397,66 | 9 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 13 | SI015 | 9.691,80 | 7.268,85 | 9.691,80 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 13 | SI016 | 8.127,24 | 6.095,43 | 8.127,24 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 13 | SI017 | 38.750,28 | 28.437,71 | 30.883,83 | 4 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 13 | SI018 | 52.794,71 | 38.171,04 | 38.039,05 | 5 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 13 | SI024 | 7.866,45 | 5.899,84 | 7.866,45 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 14 | SI011 | 24.512,63 | 18.384,47 | 24.512,63 | 2 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 14 | SI012 | 246.114,48 | 178.420,13 | 207.981,04 | 23 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 14 | SI013 | 108.896,02 | 79.888,83 | 101.029,57 | 12 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 14 | SI014 | 163.887,05 | 119.760,32 | 144.970,38 | 17 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 14 | SI015 | 7.866,45 | 5.899,84 | 7.866,45 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 14 | SI016 | 91.527,88 | 67.414,92 | 77.027,88 | 8 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 14 | SI017 | 65.344,52 | 47.803,39 | 65.344,32 | 7 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 14 | SI018 | 27.684,04 | 20.005,98 | 27.684,04 | 2 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 15 | SI011 | 7.866,45 | 5.899,84 | 7.866,45 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 15 | SI012 | 50.065,71 | 36.210,74 | 28.189,05 | 5 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 15 | SI013 | 8.388,00 | 6.291,00 | 8.388,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 15 | SI014 | 55.512,82 | 39.291,42 | 41.228,82 | 5 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 15 | SI017 | 24.844,20 | 17.919,00 | 14.283,00 | 2 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 15 | SI018 | 11.385,00 | 7.969,50 | 11.385,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 16 | SI015 | 14.300,00 | 9.999,00 | 14.300,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 17 | SI016 | 8.648,82 | 6.486,62 | 8.648,82 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 18 | SI01 | 7.275.564,30 | 7.275.564,30 | 5.671.424,91 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 19 | SI012 | 14.200,00 | 9.940,00 | 0,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 19 | SI014 | 14.291,00 | 9.998,70 | 14.291,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 20 | SI012 | 13.900,00 | 9.690,00 | 13.900,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 20 | SI014 | 8.127,24 | 6.095,43 | 0,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 23 | SI012 | 15.788,58 | 11.841,44 | 7.835,18 | 2 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 23 | SI016 | 7.866,45 | 5.899,84 | 7.866,45 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 23 | SI017 | 14.340,00 | 9.998,00 | 14.340,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 23 | SI018 | 7.866,45 | 5.899,84 | 7.866,45 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI01 | 5.796.989,45 | 4.195.174,78 | 4.390.322,15 | 208 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI011 | 2.143.377,38 | 2.088.829,81 | 1.892.373,18 | 17 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI012 | 4.359.755,33 | 4.261.813,77 | 3.602.194,08 | 34 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI013 | 1.763.892,21 | 1.739.149,46 | 1.616.527,30 | 8 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI014 | 4.822.317,61 | 4.647.839,05 | 4.134.761,79 | 60 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI015 | 1.438.762,02 | 1.398.613,18 | 1.301.450,07 | 15 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI016 | 491.632,90 | 479.799,68 | 433.737,38 | 5 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI017 | 3.001.061,51 | 2.948.685,87 | 2.716.422,16 | 22 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI018 | 1.204.660,46 | 1.171.798,05 | 1.075.851,67 | 10 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI02 | 10.000,00 | 4.500,00 | 10.000,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI024 | 450.831,88 | 450.831,88 | 349.407,81 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 03 | SI011 | 112.850,00 | 72.495,00 | 70.000,00 | 3 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 03 | SI012 | 84.000,00 | 50.000,00 | 84.000,00 | 2 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 03 | SI014 | 64.600,00 | 32.300,00 | 64.600,00 | 2 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 03 | SI017 | 40.000,00 | 20.000,00 | 40.000,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 03 | SI018 | 40.000,00 | 20.000,00 | 40.000,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 04 | SI011 | 82.500,00 | 49.750,00 | 82.500,00 | 2 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 04 | SI013 | 83.550,00 | 50.000,00 | 83.550,00 | 2 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 04 | SI014 | 67.440,00 | 39.648,00 | 67.440,00 | 2 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 04 | SI016 | 33.880,00 | 23.716,00 | 33.880,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 04 | SI017 | 45.303,45 | 30.000,00 | 45.303,45 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 05 | SI016 | 42.750,00 | 29.925,00 | 42.749,99 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 06 | SI01 | 35.000,00 | 17.500,00 | 35.000,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 06 | SI012 | 113.520,00 | 71.462,00 | 112.320,00 | 3 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 06 | SI015 | 40.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 06 | SI017 | 42.000,00 | 29.400,00 | 0,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 06 | SI018 | 75.450,00 | 52.610,00 | 75.449,99 | 2 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 07 | SI01 | 39.600,00 | 19.800,00 | 39.600,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 07 | SI011 | 444.968,00 | 278.257,60 | 444.917,99 | 12 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 07 | SI012 | 719.152,00 | 442.389,40 | 622.924,98 | 21 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 07 | SI013 | 408.280,61 | 223.238,25 | 404.628,09 | 11 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 07 | SI014 | 1.357.585,48 | 817.200,08 | 1.285.784,61 | 34 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 07 | SI015 | 65.458,00 | 37.820,60 | 65.458,00 | 2 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 07 | SI016 | 327.499,33 | 204.628,37 | 240.799,30 | 8 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 07 | SI017 | 415.680,07 | 250.666,04 | 372.830,07 | 11 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 07 | SI018 | 113.800,00 | 71.570,00 | 113.799,99 | 3 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 08 | SI011 | 118.500,00 | 59.250,00 | 78.500,00 | 3 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 08 | SI012 | 148.100,00 | 82.350,00 | 148.100,00 | 4 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 08 | SI013 | 33.600,00 | 21.600,00 | 33.600,00 | 2 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 08 | SI014 | 404.930,01 | 210.965,00 | 345.180,01 | 13 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 08 | SI016 | 84.190,00 | 50.000,00 | 84.189,99 | 2 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 08 | SI017 | 152.229,37 | 82.640,55 | 32.629,37 | 4 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 09 | SI016 | 40.000,00 | 20.000,00 | 39.999,98 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 10 | SI012 | 36.850,00 | 18.425,00 | 36.849,98 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 11 | SI014 | 40.000,00 | 20.000,00 | 40.000,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 12 | SI012 | 113.200,00 | 79.240,00 | 74.050,00 | 3 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 12 | SI013 | 42.860,00 | 30.000,00 | 42.540,62 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 12 | SI014 | 243.400,00 | 138.370,00 | 243.400,00 | 6 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 12 | SI018 | 40.000,00 | 20.000,00 | 40.000,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 13 | SI01 | 36.000,00 | 18.000,00 | 36.000,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 13 | SI011 | 86.000,00 | 50.000,00 | 40.000,00 | 2 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 13 | SI012 | 187.220,00 | 110.098,00 | 165.020,00 | 6 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 13 | SI013 | 104.800,00 | 51.922,00 | 104.799,99 | 3 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 13 | SI014 | 211.450,00 | 105.725,00 | 179.949,99 | 7 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 13 | SI015 | 42.626,00 | 29.838,20 | 42.626,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 13 | SI016 | 62.600,00 | 31.300,00 | 62.600,00 | 2 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 13 | SI017 | 39.800,00 | 19.900,00 | 39.800,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 14 | SI011 | 120.550,00 | 71.285,00 | 80.550,00 | 4 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 14 | SI012 | 625.878,80 | 397.771,66 | 528.028,77 | 16 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 14 | SI013 | 43.500,00 | 20.000,00 | 43.500,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 14 | SI014 | 394.020,01 | 220.054,00 | 392.520,02 | 11 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 14 | SI016 | 146.297,00 | 92.543,90 | 145.911,98 | 5 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 14 | SI017 | 74.400,00 | 37.200,00 | 74.399,99 | 2 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 14 | SI018 | 124.800,00 | 69.900,00 | 124.800,00 | 3 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 15 | SI012 | 40.000,00 | 28.000,00 | 39.999,99 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 15 | SI013 | 40.000,00 | 20.000,00 | 40.000,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 15 | SI014 | 355.050,00 | 189.685,00 | 355.049,96 | 10 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 15 | SI017 | 40.000,00 | 20.000,00 | 40.000,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 16 | SI011 | 65.600,00 | 32.800,00 | 65.600,00 | 2 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 16 | SI012 | 18.487,50 | 9.243,75 | 18.487,50 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 16 | SI014 | 25.000,00 | 12.500,00 | 25.000,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 17 | SI012 | 24.900,00 | 12.450,00 | 24.900,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 18 | SI01 | 5.332.800,00 | 5.332.800,00 | 3.142.258,52 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 19 | SI012 | 43.200,00 | 30.000,00 | 43.200,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 19 | SI014 | 82.900,00 | 49.950,00 | 72.688,08 | 2 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 19 | SI016 | 39.700,00 | 19.850,00 | 39.700,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 21 | SI016 | 38.000,00 | 19.000,00 | 37.999,99 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 22 | SI011 | 38.595,00 | 38.595,00 | 38.595,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 22 | SI013 | 40.000,00 | 20.000,00 | 40.000,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 22 | SI016 | 38.850,00 | 19.425,00 | 38.850,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 23 | SI01 | 6.645.447,25 | 6.645.447,25 | 3.645.027,31 | 112 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 23 | SI02 | 21.840,00 | 21.840,00 | 21.830,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI | 3.676.552,40 | 2.581.230,98 | 3.072.849,67 | 86 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI01 | 42.867.881,18 | 36.615.003,39 | 38.722.955,05 | 146 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI011 | 4.896.242,41 | 4.341.167,80 | 3.925.799,64 | 69 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI012 | 11.387.579,64 | 8.842.224,04 | 7.964.971,50 | 173 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI013 | 5.857.783,83 | 5.572.178,84 | 5.157.378,87 | 43 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI014 | 6.285.345,11 | 4.972.072,26 | 4.951.271,22 | 104 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI015 | 1.342.378,95 | 1.193.911,80 | 945.833,78 | 27 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI016 | 1.074.680,30 | 966.457,50 | 950.507,32 | 17 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI017 | 5.924.240,46 | 5.193.710,74 | 4.613.154,64 | 76 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI018 | 3.273.145,35 | 2.885.360,85 | 2.739.531,87 | 22 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI021 | 66.600,00 | 54.000,00 | 22.000,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 03 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI01 | 5.159.064,00 | 3.512.880,22 | 4.683.840,30 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 04 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI01 | 39.507.600,00 | 27.060.000,00 | 36.080.000,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 068 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SI012 | 53.468,40 | 40.000,01 | 53.333,34 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 068 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SI014 | 100.043,99 | 71.839,76 | 95.786,42 | 2 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 068 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SI016 | 33.681,00 | 25.260,00 | 15.271,39 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 068 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SI017 | 40.700,00 | 30.500,00 | 39.953,34 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 068 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 07 | SI01 | 3.636.250,22 | 1.415.817,56 | 2.791.437,65 | 7 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 068 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 07 | SI011 | 2.100.693,98 | 841.265,09 | 2.005.970,40 | 5 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 068 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 07 | SI012 | 3.647.140,72 | 1.734.156,13 | 3.608.654,62 | 12 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 068 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 07 | SI013 | 3.291.027,82 | 1.280.838,62 | 3.145.963,34 | 6 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 068 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 07 | SI014 | 4.511.654,77 | 2.099.564,77 | 3.892.486,49 | 12 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 068 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 07 | SI015 | 1.348.220,83 | 409.518,10 | 1.347.783,02 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 068 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 07 | SI017 | 8.421.683,72 | 3.682.958,52 | 5.625.895,33 | 16 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 068 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 07 | SI018 | 2.847.476,22 | 1.314.414,98 | 2.614.734,22 | 6 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 068 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 15 | SI0 | 454.417,77 | 340.813,33 | 410.591,87 | 2 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 068 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 15 | SI01 | 4.374.641,18 | 3.283.590,96 | 3.402.908,07 | 24 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 068 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 15 | SI011 | 2.246.355,67 | 1.684.457,90 | 1.600.027,75 | 12 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 068 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 15 | SI012 | 2.384.229,17 | 1.800.982,14 | 1.653.421,47 | 12 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 068 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 15 | SI013 | 797.882,61 | 627.262,24 | 326.431,58 | 5 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 068 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 15 | SI014 | 4.371.222,86 | 2.692.039,82 | 2.245.017,41 | 18 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 068 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 15 | SI016 | 468.079,50 | 349.891,03 | 466.487,63 | 4 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 068 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 15 | SI017 | 503.894,54 | 377.749,09 | 502.480,49 | 4 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 068 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 15 | SI018 | 385.649,49 | 284.737,12 | 180.731,45 | 3 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 068 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 19 | SI01 | 422.780,00 | 422.780,00 | 420.774,13 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 068 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 19 | SI014 | 532.310,00 | 532.310,00 | 510.173,32 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 068 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 19 | SI018 | 681.557,38 | 681.557,38 | 679.998,29 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 068 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI | 166.709,00 | 125.031,75 | 166.709,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 068 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI01 | 2.515.517,58 | 1.810.826,13 | 1.965.009,57 | 13 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 068 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI011 | 7.540.673,13 | 4.122.428,03 | 6.148.781,92 | 17 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 068 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI012 | 8.629.666,73 | 4.740.059,19 | 5.931.611,58 | 29 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 068 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI013 | 2.748.825,36 | 1.833.250,16 | 1.965.449,19 | 13 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 068 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI014 | 6.626.430,57 | 3.445.029,17 | 4.970.647,17 | 17 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 068 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI015 | 482.146,00 | 269.598,60 | 456.810,84 | 2 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 068 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI016 | 1.291.285,88 | 814.979,27 | 1.059.821,46 | 5 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 068 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI017 | 3.238.397,17 | 2.260.667,33 | 2.389.829,86 | 18 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 068 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI018 | 1.936.535,43 | 972.698,82 | 1.081.852,21 | 5 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 068 | 04 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI01 | 36.307.589,56 | 24.722.355,32 | 32.963.140,42 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 072 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 07 | SI011 | 2.121.366,98 | 2.121.366,98 | 1.325.857,85 | 4 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 072 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 07 | SI012 | 6.515.359,17 | 6.515.359,17 | 2.508.670,45 | 7 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 072 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 07 | SI013 | 6.265.051,80 | 6.265.051,80 | 4.293.238,82 | 6 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 072 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 07 | SI014 | 9.602.870,89 | 9.602.870,89 | 4.899.331,46 | 7 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 072 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 07 | SI015 | 3.124.595,80 | 3.124.595,80 | 2.774.786,23 | 2 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 072 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 07 | SI016 | 1.552.043,54 | 1.552.043,54 | 1.493.585,48 | 2 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 072 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 07 | SI017 | 12.374.495,91 | 12.374.495,91 | 7.540.085,30 | 12 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 072 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 07 | SI018 | 1.044.799,52 | 1.044.799,52 | 1.044.799,51 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 072 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI01 | 2.690.003,71 | 2.690.003,71 | 2.409.556,17 | 4 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 072 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI011 | 2.470.251,24 | 2.470.251,24 | 2.564.745,22 | 3 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 072 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI012 | 7.711.314,60 | 7.613.861,73 | 3.793.789,03 | 6 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 072 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI013 | 2.478.174,58 | 2.478.174,58 | 2.339.769,78 | 4 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 072 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI014 | 4.801.055,96 | 4.801.055,96 | 3.930.834,94 | 5 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 072 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI015 | 4.972.133,84 | 4.972.133,84 | 861.046,86 | 2 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 072 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI017 | 7.879.301,06 | 7.879.301,06 | 6.502.569,56 | 10 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 072 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI018 | 3.066.683,00 | 3.066.683,00 | 1.501.631,04 | 2 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 073 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI0 | 20.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 073 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI01 | 548.643,00 | 508.933,00 | 444.896,31 | 28 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 073 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI011 | 179.825,00 | 174.825,00 | 165.876,79 | 9 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 073 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI012 | 219.406,66 | 202.960,25 | 143.502,46 | 11 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 073 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI014 | 417.578,21 | 412.578,21 | 108.569,81 | 8 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 073 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI016 | 40.000,00 | 40.000,00 | 39.424,38 | 2 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 073 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI017 | 37.000,00 | 32.750,00 | 35.215,20 | 2 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 073 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI018 | 19.950,00 | 19.950,00 | 19.659,84 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 073 | 04 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI01 | 1.481.942,44 | 1.009.075,73 | 1.345.434,31 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 075 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 03 | SI014 | 149.914,90 | 134.923,41 | 145.575,27 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 075 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 15 | SI | 262.780,51 | 231.865,17 | 0,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 075 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 15 | SI01 | 6.639.057,36 | 5.964.293,60 | 5.815.979,69 | 30 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 075 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 15 | SI011 | 1.110.500,00 | 835.190,01 | 989.301,60 | 5 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 075 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 15 | SI012 | 2.405.502,00 | 1.796.361,47 | 2.327.701,96 | 12 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 075 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 15 | SI013 | 1.002.449,69 | 804.059,47 | 956.329,98 | 6 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 075 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 15 | SI014 | 2.777.878,31 | 2.158.330,12 | 2.599.691,97 | 13 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 075 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 15 | SI015 | 1.346.130,00 | 1.022.090,62 | 1.058.796,08 | 5 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 075 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 15 | SI016 | 546.499,00 | 382.549,02 | 503.010,01 | 3 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 075 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 15 | SI017 | 1.498.878,57 | 1.135.304,66 | 932.456,68 | 6 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 075 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 15 | SI021 | 1.269.722,91 | 1.018.752,97 | 980.416,73 | 5 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 075 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI01 | 20.702.220,00 | 20.702.220,00 | 17.348.340,35 | 2 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 001 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 23 | SI02 | 1.684.923,61 | 1.684.923,61 | 444.997,49 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 001 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI021 | 7.800.228,25 | 4.529.163,54 | 7.504.875,60 | 49 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 001 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI022 | 1.506.483,00 | 873.807,00 | 1.492.376,75 | 9 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 001 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI023 | 912.013,74 | 486.700,00 | 900.014,70 | 5 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 001 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI024 | 471.310,00 | 282.786,00 | 471.255,56 | 3 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 001 | 05 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI02 | 57.839.197,00 | 39.400.400,73 | 56.286.286,75 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 063 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI02 | 3.723.766,03 | 1.832.552,16 | 2.646.540,95 | 13 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 066 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SI021 | 59.840,95 | 32.942,50 | 54.794,69 | 6 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 066 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SI022 | 55.380,95 | 28.085,98 | 50.158,97 | 5 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 01 | SI02 | 7.672,00 | 5.370,40 | 7.672,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 03 | SI021 | 78.931,19 | 55.176,84 | 77.433,34 | 8 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 03 | SI022 | 9.825,36 | 6.877,75 | 0,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 03 | SI023 | 40.134,48 | 28.094,14 | 32.884,48 | 3 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 03 | SI024 | 11.501,70 | 8.051,19 | 11.501,70 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 04 | SI021 | 10.570,56 | 7.399,39 | 10.570,56 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 04 | SI022 | 10.942,92 | 7.660,04 | 10.942,92 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 04 | SI023 | 8.894,06 | 6.225,84 | 8.894,06 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 05 | SI021 | 10.384,20 | 7.268,94 | 10.384,20 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 05 | SI022 | 8.288,63 | 5.802,04 | 8.288,63 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 05 | SI023 | 56.678,22 | 39.674,75 | 37.911,42 | 5 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 06 | SI021 | 51.668,88 | 36.168,21 | 51.668,88 | 5 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 06 | SI022 | 27.174,76 | 19.022,34 | 17.721,69 | 3 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 06 | SI023 | 12.339,96 | 8.637,97 | 0,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 06 | SI024 | 40.698,75 | 28.489,13 | 21.606,81 | 4 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 07 | SI015 | 19.837,00 | 13.885,90 | 9.452,80 | 2 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 07 | SI021 | 546.870,16 | 378.229,28 | 507.009,80 | 49 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 07 | SI022 | 236.732,52 | 165.712,27 | 197.757,90 | 21 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 07 | SI023 | 166.626,31 | 116.638,43 | 157.080,34 | 14 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 07 | SI024 | 169.491,30 | 118.643,92 | 169.491,30 | 12 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 08 | SI021 | 93.125,12 | 65.147,58 | 78.975,12 | 8 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 08 | SI022 | 43.016,04 | 30.110,74 | 41.559,20 | 4 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 08 | SI023 | 24.417,88 | 17.092,52 | 17.197,88 | 2 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 09 | SI021 | 10.570,56 | 7.399,39 | 0,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 12 | SI021 | 17.974,29 | 12.582,00 | 8.428,32 | 2 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 12 | SI022 | 8.987,10 | 6.290,97 | 8.987,10 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 12 | SI023 | 51.579,06 | 36.100,34 | 30.179,06 | 4 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 13 | SI021 | 365.315,61 | 255.675,91 | 311.214,32 | 35 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 13 | SI022 | 64.292,50 | 45.004,74 | 41.118,44 | 6 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 13 | SI023 | 67.357,62 | 47.110,34 | 67.357,62 | 5 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 13 | SI024 | 11.874,44 | 8.312,11 | 11.874,44 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 14 | SI015 | 12.247,00 | 8.572,90 | 12.247,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 14 | SI021 | 613.376,46 | 428.985,39 | 497.539,62 | 56 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 14 | SI022 | 161.652,15 | 113.156,51 | 127.891,47 | 16 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 14 | SI023 | 89.223,63 | 62.086,54 | 53.833,92 | 8 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 14 | SI024 | 130.021,58 | 87.186,11 | 91.385,55 | 9 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 15 | SI021 | 33.206,64 | 23.244,64 | 33.206,64 | 4 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 15 | SI022 | 61.899,42 | 43.053,59 | 61.899,42 | 6 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 15 | SI023 | 30.221,50 | 20.905,05 | 15.521,50 | 3 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 15 | SI024 | 24.610,00 | 17.227,00 | 17.210,00 | 2 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 17 | SI021 | 8.428,32 | 5.899,82 | 8.428,32 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 18 | SI02 | 4.554.167,57 | 4.554.167,57 | 3.550.712,66 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 19 | SI021 | 51.453,32 | 35.337,32 | 36.453,32 | 4 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 19 | SI023 | 8.148,90 | 5.704,23 | 8.148,90 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 20 | SI021 | 21.900,00 | 14.550,00 | 7.200,00 | 2 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 23 | SI021 | 31.363,52 | 21.524,46 | 18.218,32 | 3 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 23 | SI022 | 29.469,47 | 19.995,20 | 29.469,47 | 2 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 23 | SI023 | 23.674,00 | 16.531,80 | 23.674,00 | 2 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI015 | 34.487,08 | 24.140,96 | 34.487,08 | 3 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI018 | 12.517,14 | 8.762,00 | 12.517,14 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI02 | 1.349.956,70 | 884.749,41 | 1.248.052,26 | 138 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI021 | 7.243.527,01 | 6.960.592,30 | 6.016.856,46 | 82 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI022 | 2.046.919,54 | 1.910.102,36 | 1.778.165,27 | 36 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI023 | 2.688.921,19 | 2.586.389,30 | 2.266.071,19 | 24 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI024 | 1.907.031,16 | 1.874.844,40 | 1.730.467,31 | 11 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 03 | SI021 | 82.857,15 | 50.000,00 | 82.857,14 | 2 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 03 | SI023 | 43.000,00 | 30.000,00 | 43.000,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 04 | SI021 | 40.000,00 | 20.000,00 | 40.000,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 04 | SI023 | 117.560,00 | 50.000,00 | 85.600,00 | 2 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 05 | SI022 | 43.000,00 | 30.000,00 | 43.000,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 05 | SI023 | 39.800,00 | 19.900,00 | 39.800,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 06 | SI021 | 179.844,00 | 104.940,80 | 82.700,00 | 5 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 06 | SI022 | 39.400,00 | 19.700,00 | 39.400,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 07 | SI018 | 33.100,00 | 23.170,00 | 33.100,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 07 | SI021 | 1.185.394,34 | 823.377,07 | 1.083.449,21 | 25 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 07 | SI022 | 550.947,22 | 282.585,00 | 480.971,22 | 14 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 07 | SI023 | 143.220,00 | 71.610,00 | 142.820,00 | 4 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 07 | SI024 | 196.150,00 | 115.125,00 | 196.149,95 | 5 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 08 | SI021 | 122.850,00 | 69.995,00 | 122.850,00 | 3 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 08 | SI024 | 78.000,00 | 39.000,00 | 77.999,94 | 2 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 11 | SI021 | 22.400,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 12 | SI021 | 126.000,00 | 79.400,00 | 83.999,99 | 3 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 12 | SI022 | 81.350,00 | 49.225,00 | 81.350,00 | 2 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 12 | SI023 | 40.000,00 | 20.000,00 | 40.000,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 12 | SI024 | 118.000,00 | 59.000,00 | 117.999,98 | 3 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 13 | SI021 | 676.845,00 | 367.906,50 | 569.994,75 | 19 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 13 | SI022 | 56.900,00 | 28.450,00 | 56.899,99 | 2 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 13 | SI024 | 73.600,00 | 36.800,00 | 73.600,00 | 2 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 14 | SI021 | 630.050,68 | 357.443,00 | 525.619,00 | 17 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 14 | SI022 | 82.850,00 | 49.995,00 | 82.850,00 | 2 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 14 | SI023 | 239.060,00 | 144.382,00 | 239.059,99 | 6 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 14 | SI024 | 162.700,00 | 89.900,00 | 162.617,90 | 4 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 15 | SI021 | 157.220,00 | 78.610,00 | 117.820,00 | 4 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 16 | SI021 | 78.600,00 | 39.300,00 | 40.000,00 | 2 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 16 | SI023 | 26.000,00 | 13.000,00 | 26.000,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 17 | SI021 | 39.800,00 | 19.900,00 | 39.800,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 18 | SI02 | 4.767.200,00 | 4.767.200,00 | 2.827.456,06 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 19 | SI021 | 40.000,00 | 20.000,00 | 40.000,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 21 | SI021 | 78.800,00 | 39.400,00 | 78.799,99 | 2 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 21 | SI022 | 39.900,00 | 19.950,00 | 39.900,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 22 | SI021 | 118.430,40 | 59.215,20 | 118.430,40 | 3 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 23 | SI02 | 3.405.128,26 | 3.405.128,26 | 1.723.089,69 | 54 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI | 1.985.954,68 | 1.386.158,27 | 1.847.079,62 | 47 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI01 | 42.858,00 | 30.000,00 | 42.858,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI011 | 43.000,00 | 30.000,00 | 43.000,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI018 | 40.000,00 | 20.000,00 | 40.000,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI02 | 32.145.109,75 | 27.385.647,34 | 28.921.519,13 | 107 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI021 | 13.288.734,74 | 9.009.381,42 | 8.226.446,80 | 186 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI022 | 2.877.724,02 | 2.194.460,00 | 1.979.935,87 | 34 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI023 | 3.058.973,33 | 2.804.292,16 | 2.631.422,00 | 31 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI024 | 1.881.462,37 | 1.706.525,65 | 1.356.088,37 | 18 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 067 | 03 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI02 | 7.738.596,00 | 5.271.577,05 | 7.530.824,36 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 067 | 04 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI02 | 48.092.400,00 | 32.940.000,00 | 47.057.142,86 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 068 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SI022 | 116.005,06 | 80.000,00 | 114.285,72 | 2 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 068 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 07 | SI02 | 2.352.575,00 | 705.772,50 | 2.022.268,42 | 5 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 068 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 07 | SI021 | 6.089.453,92 | 1.939.394,93 | 5.447.593,09 | 17 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 068 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 07 | SI022 | 5.988.900,00 | 2.032.960,55 | 5.230.874,91 | 14 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 068 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 07 | SI023 | 323.367,95 | 118.503,36 | 56.172,63 | 2 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 068 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 07 | SI024 | 386.564,50 | 115.969,35 | 313.000,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 068 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 15 | SI018 | 350.939,50 | 280.751,60 | 0,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 068 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 15 | SI02 | 641.708,31 | 449.195,82 | 257.872,59 | 3 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 068 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 15 | SI021 | 272.247,70 | 217.798,16 | 91.576,43 | 2 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 068 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 15 | SI022 | 3.594.225,09 | 2.668.110,17 | 1.634.423,18 | 15 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 068 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 15 | SI023 | 1.120.092,54 | 765.044,79 | 710.584,94 | 4 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 068 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 15 | SI024 | 107.680,10 | 75.376,07 | 107.680,10 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 068 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 19 | SI02 | 342.478,67 | 342.478,67 | 340.662,86 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 068 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 19 | SI023 | 488.250,00 | 488.250,00 | 486.690,38 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 068 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI012 | 2.790.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 068 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI018 | 278.056,93 | 194.640,00 | 278.056,13 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 068 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI02 | 549.864,03 | 354.209,47 | 312.754,44 | 3 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 068 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI021 | 5.609.019,04 | 1.657.655,68 | 2.986.449,10 | 19 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 068 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI022 | 8.151.376,22 | 4.245.677,85 | 5.408.001,48 | 27 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 068 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI023 | 1.302.039,69 | 840.867,59 | 750.781,05 | 9 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 068 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI024 | 239.546,00 | 167.682,20 | 239.545,68 | 2 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 068 | 04 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI02 | 48.904.100,36 | 33.313.760,41 | 47.591.086,31 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 072 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 07 | SI021 | 426.815,75 | 426.815,75 | 263.889,83 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 072 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 07 | SI022 | 752.109,49 | 752.109,49 | 0,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 072 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 07 | SI023 | 3.342.235,72 | 3.342.235,72 | 2.177.397,88 | 2 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 072 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 07 | SI024 | 1.209.683,28 | 1.209.683,28 | 1.079.245,46 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 072 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI02 | 296.281,08 | 296.281,08 | 285.640,84 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 072 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI021 | 6.240.626,06 | 6.240.626,06 | 5.336.720,94 | 2 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 072 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI022 | 5.814.294,56 | 5.662.826,38 | 3.901.281,72 | 5 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 072 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI023 | 3.727.506,82 | 3.727.506,82 | 2.300.132,20 | 5 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 072 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI024 | 428.828,59 | 300.180,01 | 0,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 073 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 04 | SI022 | 19.900,00 | 19.900,00 | 19.547,91 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 073 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 06 | SI021 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.186,19 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 073 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 11 | SI015 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 073 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 11 | SI024 | 20.000,00 | 20.000,00 | 17.126,17 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 073 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 15 | SI021 | 60.000,00 | 48.000,00 | 39.999,51 | 3 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 073 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 15 | SI024 | 20.000,00 | 20.000,00 | 19.996,35 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 073 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 17 | SI021 | 20.000,00 | 20.000,00 | 19.997,76 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 073 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 21 | SI021 | 20.000,00 | 20.000,00 | 23.813,41 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 073 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 21 | SI022 | 20.000,00 | 14.000,00 | 19.998,75 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 073 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 22 | SI021 | 19.978,00 | 19.978,00 | 19.203,90 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 073 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 23 | SI021 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 073 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI021 | 276.702,00 | 276.702,00 | 241.883,18 | 14 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 073 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI022 | 140.141,39 | 140.141,39 | 74.201,41 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 073 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI024 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 073 | 04 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI02 | 2.222.913,64 | 1.514.261,83 | 2.163.231,18 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 075 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 15 | SI0 | 150.625,36 | 112.895,26 | 107.625,36 | 2 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 075 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 15 | SI014 | 140.000,00 | 98.000,00 | 138.945,29 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 075 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 15 | SI02 | 2.939.797,99 | 2.575.394,12 | 2.732.766,64 | 19 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 075 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 15 | SI021 | 3.458.224,01 | 2.586.117,11 | 3.127.599,49 | 17 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 075 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 15 | SI022 | 1.873.634,70 | 1.502.238,75 | 1.434.573,73 | 11 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 075 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 15 | SI023 | 279.269,65 | 279.269,65 | 267.832,58 | 2 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 075 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 15 | SI024 | 792.436,32 | 640.111,30 | 756.067,69 | 6 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 075 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI02 | 25.497.780,00 | 25.497.780,00 | 20.861.471,36 | 2 |
| 04 | ESRR | Manj razvite | 009 | 01 | 07 | 07 | 04 |  | 22 | SI014 | 7.212.713,00 | 7.212.713,00 | 1.274.349,12 | 1 |
| 04 | ESRR | Manj razvite | 083 | 01 | 01 | 01 | 04 |  | 22 | SI012 | 5.029.299,27 | 5.029.299,27 | 1.135.891,43 | 2 |
| 04 | ESRR | Manj razvite | 083 | 01 | 02 | 01 | 04 |  | 22 | SI011 | 2.014.831,44 | 2.014.831,44 | 562.624,15 | 1 |
| 04 | ESRR | Manj razvite | 083 | 01 | 02 | 01 | 04 |  | 22 | SI012 | 333.163,64 | 333.163,64 | 328.498,75 | 1 |
| 04 | ESRR | Manj razvite | 083 | 01 | 02 | 01 | 04 |  | 22 | SI013 | 2.091.625,22 | 2.091.625,22 | 482.766,88 | 1 |
| 04 | ESRR | Manj razvite | 083 | 01 | 02 | 01 | 04 |  | 22 | SI014 | 5.406.669,09 | 5.406.669,09 | 4.228.580,51 | 4 |
| 04 | ESRR | Manj razvite | 083 | 01 | 02 | 01 | 04 |  | 22 | SI017 | 2.891.455,06 | 2.891.455,06 | 807.285,94 | 3 |
| 04 | ESRR | Manj razvite | 090 | 01 | 07 | 07 | 04 |  | 22 | SI011 | 3.751.952,64 | 3.751.952,64 | 2.181.806,60 | 6 |
| 04 | ESRR | Manj razvite | 090 | 01 | 07 | 07 | 04 |  | 22 | SI012 | 27.750.751,54 | 27.750.751,54 | 7.204.451,35 | 10 |
| 04 | ESRR | Manj razvite | 090 | 01 | 07 | 07 | 04 |  | 22 | SI013 | 9.830.402,82 | 9.830.402,82 | 3.235.848,03 | 7 |
| 04 | ESRR | Manj razvite | 090 | 01 | 07 | 07 | 04 |  | 22 | SI014 | 25.747.296,03 | 25.747.296,03 | 6.914.975,08 | 7 |
| 04 | ESRR | Manj razvite | 090 | 01 | 07 | 07 | 04 |  | 22 | SI015 | 6.873.475,64 | 6.873.475,64 | 2.010.188,46 | 2 |
| 04 | ESRR | Manj razvite | 090 | 01 | 07 | 07 | 04 |  | 22 | SI016 | 9.466.636,34 | 9.466.636,34 | 4.398.275,47 | 4 |
| 04 | ESRR | Manj razvite | 090 | 01 | 07 | 07 | 04 |  | 22 | SI017 | 6.886.402,71 | 6.886.402,71 | 3.652.022,06 | 4 |
| 04 | ESRR | Manj razvite | 090 | 01 | 07 | 07 | 04 |  | 22 | SI018 | 3.142.210,09 | 3.142.210,09 | 868.935,45 | 2 |
| 04 | ESRR | Bolj razvite | 009 | 01 | 07 | 07 | 04 |  | 22 | SI021 | 738.131,70 | 738.131,70 | 0,00 | 1 |
| 04 | ESRR | Bolj razvite | 083 | 01 | 01 | 01 | 04 |  | 22 | SI021 | 6.266.415,18 | 6.266.415,18 | 6.089.429,96 | 4 |
| 04 | ESRR | Bolj razvite | 083 | 01 | 02 | 01 | 04 |  | 22 | SI022 | 2.362.849,44 | 2.362.849,44 | 1.541.257,05 | 3 |
| 04 | ESRR | Bolj razvite | 083 | 01 | 02 | 01 | 04 |  | 22 | SI023 | 3.764.118,89 | 3.764.118,89 | 651.341,23 | 1 |
| 04 | ESRR | Bolj razvite | 083 | 01 | 03 | 01 | 04 |  | 22 | SI024 | 4.971.908,34 | 4.971.908,34 | 3.850.000,00 | 1 |
| 04 | ESRR | Bolj razvite | 090 | 01 | 07 | 07 | 04 |  | 22 | SI021 | 31.540.796,12 | 31.540.796,12 | 10.927.490,08 | 11 |
| 04 | ESRR | Bolj razvite | 090 | 01 | 07 | 07 | 04 |  | 22 | SI022 | 7.158.068,53 | 7.158.068,53 | 2.591.312,10 | 6 |
| 04 | ESRR | Bolj razvite | 090 | 01 | 07 | 07 | 04 |  | 22 | SI023 | 12.270.889,86 | 12.270.889,86 | 5.620.519,59 | 6 |
| 04 | ESRR | Bolj razvite | 090 | 01 | 07 | 07 | 04 |  | 22 | SI024 | 4.990.301,22 | 4.990.301,22 | 959.515,70 | 2 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 010 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 07 | SI012 | 807.718,12 | 161.543,62 | 0,00 | 2 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 010 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 07 | SI021 | 275.893,61 | 55.178,72 | 0,00 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 010 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 10 | SI01 | 2.741.891,68 | 548.378,33 | 0,00 | 3 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 010 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 10 | SI012 | 1.594.131,24 | 318.826,25 | 970.374,04 | 7 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 010 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 10 | SI014 | 2.656.123,30 | 530.430,85 | 1.544.602,51 | 7 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 010 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 10 | SI017 | 1.543.886,00 | 308.777,20 | 779.500,00 | 3 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 010 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 10 | SI018 | 839.817,00 | 167.963,40 | 0,00 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 010 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 10 | SI02 | 369.600,00 | 73.920,00 | 0,00 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 010 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 10 | SI021 | 8.789.333,06 | 2.518.030,61 | 3.669.759,35 | 32 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 010 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 10 | SI022 | 2.425.111,99 | 458.726,77 | 364.520,00 | 7 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 010 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 10 | SI023 | 967.097,70 | 193.419,54 | 839.979,00 | 3 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 010 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 10 | SI024 | 398.555,71 | 79.011,14 | 97.875,71 | 2 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 010 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 22 | SI021 | 100.896,60 | 20.179,32 | 0,00 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 010 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 03 | SI022 | 113.662,63 | 22.732,52 | 0,00 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 010 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 07 | SI011 | 510.291,00 | 102.058,20 | 510.291,00 | 2 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 010 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 07 | SI012 | 331.926,91 | 66.385,38 | 331.926,91 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 010 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 07 | SI014 | 924.593,34 | 184.918,66 | 0,00 | 2 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 010 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 07 | SI017 | 726.620,00 | 145.324,00 | 726.620,00 | 2 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 010 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 07 | SI023 | 293.613,44 | 58.722,69 | 293.613,44 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 010 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 10 | SI01 | 3.855.687,18 | 770.037,43 | 566.309,82 | 12 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 010 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 10 | SI011 | 1.539.549,62 | 307.909,92 | 738.363,41 | 6 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 010 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 10 | SI012 | 4.144.683,89 | 828.936,77 | 2.563.720,59 | 10 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 010 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 10 | SI013 | 1.988.487,57 | 593.369,50 | 1.009.307,12 | 7 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 010 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 10 | SI014 | 3.811.639,36 | 760.623,74 | 980.457,03 | 12 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 010 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 10 | SI015 | 3.457.372,63 | 691.474,51 | 495.416,73 | 7 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 010 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 10 | SI016 | 5.180.315,16 | 1.207.363,03 | 98.128,61 | 5 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 010 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 10 | SI017 | 2.312.162,21 | 555.782,04 | 1.802.941,61 | 13 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 010 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 10 | SI018 | 104.894,86 | 20.278,97 | 101.394,86 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 010 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 10 | SI02 | 184.854,60 | 36.970,92 | 184.854,60 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 010 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 10 | SI021 | 2.257.068,11 | 450.713,57 | 1.111.539,48 | 12 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 010 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 10 | SI022 | 2.779.255,67 | 636.440,47 | 340.996,00 | 11 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 010 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 10 | SI023 | 3.225.297,10 | 645.059,41 | 1.089.492,37 | 11 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 010 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 10 | SI024 | 156.102,11 | 31.220,42 | 41.747,26 | 2 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 010 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 22 | SI014 | 141.231,93 | 141.231,93 | 0,00 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 010 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 22 | SI017 | 450.267,00 | 450.267,00 | 0,00 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 010 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 22 | SI021 | 1.447.035,66 | 289.398,13 | 368.184,86 | 3 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 010 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 22 | SI022 | 1.041.108,54 | 703.036,54 | 618.518,54 | 2 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 010 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 22 | SI023 | 300.000,00 | 60.000,00 | 300.000,00 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 010 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 22 | SI024 | 344.752,00 | 68.700,00 | 0,00 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 010 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 07 | SI012 | 1.108.600,00 | 213.080,00 | 149.600,00 | 2 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 010 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 07 | SI014 | 525.832,67 | 105.166,53 | 0,00 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 010 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 07 | SI018 | 269.800,00 | 53.960,00 | 269.800,00 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 010 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 07 | SI023 | 202.525,03 | 40.505,00 | 202.525,03 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 010 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 10 | SI0 | 2.224.240,85 | 444.848,17 | 0,00 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 010 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 10 | SI01 | 123.089,85 | 24.617,97 | 0,00 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 010 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 10 | SI011 | 542.116,00 | 108.423,20 | 407.166,00 | 3 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 010 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 10 | SI012 | 2.157.017,72 | 429.903,54 | 1.322.751,95 | 8 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 010 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 10 | SI014 | 2.551.675,57 | 1.701.972,11 | 1.062.129,33 | 4 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 010 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 10 | SI017 | 758.279,54 | 151.655,90 | 271.122,54 | 3 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 010 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 10 | SI018 | 144.262,64 | 28.852,53 | 144.262,64 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 010 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 10 | SI021 | 1.549.530,83 | 309.206,15 | 260.997,02 | 4 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 010 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 10 | SI022 | 324.911,16 | 64.982,23 | 324.911,16 | 2 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 010 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 10 | SI023 | 77.367,89 | 15.473,58 | 77.367,89 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 010 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 22 | SI021 | 178.450,00 | 35.690,00 | 0,00 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 010 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 22 | SI022 | 287.979,80 | 57.595,96 | 0,00 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 010 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 22 | SI023 | 165.742,71 | 33.148,54 | 0,00 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 011 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 10 | SI018 | 844.998,89 | 464.749,39 | 844.998,89 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 011 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 22 | SI013 | 2.110.526,27 | 738.684,19 | 2.072.138,84 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 011 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 24 | SI011 | 3.265.260,67 | 1.142.841,23 | 0,00 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 011 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 10 | SI011 | 166.931,80 | 91.812,49 | 166.931,80 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 011 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 10 | SI012 | 1.806.664,55 | 993.665,50 | 0,00 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 011 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 10 | SI013 | 789.963,91 | 355.483,76 | 789.846,24 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 011 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 10 | SI014 | 994.941,09 | 547.217,60 | 994.941,09 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 011 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 10 | SI017 | 1.245.261,30 | 684.893,72 | 1.237.610,43 | 4 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 011 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 10 | SI018 | 2.973.705,63 | 1.973.163,69 | 1.251.609,50 | 2 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 011 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 10 | SI021 | 419.122,88 | 230.517,58 | 419.122,88 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 011 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 10 | SI023 | 1.310.080,77 | 720.544,43 | 1.310.080,77 | 2 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 011 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 22 | SI012 | 458.218,05 | 160.376,32 | 457.697,55 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 011 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 22 | SI024 | 359.687,44 | 197.828,09 | 358.274,36 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 011 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 24 | SI011 | 318.589,40 | 175.224,17 | 309.589,40 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 011 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 24 | SI014 | 637.779,04 | 350.778,47 | 637.779,04 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 011 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 10 | SI011 | 160.219,56 | 96.131,74 | 160.219,56 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 011 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 10 | SI014 | 935.205,18 | 452.419,77 | 293.824,53 | 2 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 011 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 10 | SI017 | 1.782.032,62 | 987.145,48 | 1.761.141,78 | 3 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 011 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 10 | SI022 | 1.148.854,44 | 513.038,67 | 792.208,44 | 2 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 011 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 22 | SI012 | 1.325.507,75 | 861.580,04 | 674.163,66 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 011 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 22 | SI014 | 681.403,05 | 228.721,06 | 0,00 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 013 | 01 | 01 | 05 | 04 |  | 22 | SI021 | 2.400.973,78 | 2.400.973,78 | 377.832,55 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 013 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 22 | SI0 | 3.964.055,86 | 3.964.055,86 | 368.244,96 | 3 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 013 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 22 | SI012 | 23.766.199,64 | 16.700.204,87 | 16.848.647,76 | 9 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 013 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 22 | SI021 | 63.808.645,84 | 49.335.460,85 | 18.707.557,67 | 14 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 013 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 22 | SI023 | 7.570.447,97 | 6.109.679,35 | 2.923.402,58 | 2 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 013 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 24 | SI021 | 6.841.901,39 | 4.046.614,17 | 5.567.361,01 | 2 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 013 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 07 | SI022 | 677.800,57 | 677.800,57 | 213.571,81 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 013 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 10 | SI011 | 1.079.527,43 | 1.079.527,43 | 0,00 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 013 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 15 | SI022 | 824.021,32 | 824.021,32 | 206.206,98 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 013 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 22 | SI011 | 2.848.931,33 | 1.497.801,66 | 2.739.748,17 | 2 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 013 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 22 | SI012 | 8.098.277,79 | 5.442.281,49 | 6.089.332,27 | 6 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 013 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 22 | SI013 | 2.387.908,75 | 1.506.957,92 | 1.801.446,50 | 3 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 013 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 22 | SI014 | 16.715.753,29 | 12.891.812,60 | 13.416.792,61 | 10 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 013 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 22 | SI015 | 6.298.239,61 | 5.422.005,60 | 5.434.337,55 | 7 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 013 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 22 | SI016 | 5.395.982,78 | 3.098.290,40 | 5.372.380,60 | 2 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 013 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 22 | SI017 | 22.802.195,15 | 20.281.711,91 | 8.179.514,61 | 12 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 013 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 22 | SI018 | 1.505.558,94 | 1.505.558,94 | 0,00 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 013 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 22 | SI021 | 5.022.730,64 | 4.600.316,18 | 2.620.790,08 | 4 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 013 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 22 | SI022 | 21.749.221,57 | 16.388.777,57 | 16.780.450,40 | 12 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 013 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 22 | SI023 | 6.466.127,88 | 4.654.679,90 | 3.355.027,59 | 5 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 013 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 22 | SI024 | 473.815,11 | 402.742,84 | 0,00 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 013 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 24 | SI011 | 6.313.814,59 | 5.534.256,26 | 4.004.128,53 | 3 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 013 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 24 | SI012 | 1.756.116,00 | 927.906,21 | 1.756.116,00 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 013 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 24 | SI015 | 936.241,46 | 936.241,46 | 0,00 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 013 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 24 | SI021 | 3.368.898,88 | 3.368.898,88 | 877.412,61 | 3 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 013 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 24 | SI022 | 392.417,25 | 392.417,25 | 356.353,04 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 013 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 22 | SI011 | 2.492.235,97 | 1.427.244,06 | 1.936.556,46 | 2 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 013 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 22 | SI012 | 2.652.835,58 | 2.652.835,58 | 2.385.550,59 | 2 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 013 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 22 | SI013 | 883.787,15 | 438.358,42 | 826.992,53 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 013 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 22 | SI014 | 3.143.665,80 | 3.143.665,80 | 1.950.122,10 | 4 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 013 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 22 | SI017 | 5.198.385,25 | 3.241.901,03 | 2.244.075,82 | 4 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 013 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 22 | SI021 | 1.175.928,55 | 1.175.928,55 | 1.075.871,00 | 2 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 013 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 22 | SI022 | 1.523.979,25 | 1.523.979,25 | 1.475.567,61 | 2 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 013 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 22 | SI023 | 2.693.446,79 | 2.605.022,20 | 2.397.940,90 | 5 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 013 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 22 | SI024 | 940.188,51 | 940.188,51 | 918.521,76 | 2 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 013 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 24 | SI01 | 1.251.459,64 | 1.251.459,64 | 0,00 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 013 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 24 | SI012 | 938.627,73 | 938.627,73 | 737.221,00 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 013 | 04 | 07 | 07 | 04 |  | 22 | SI0 | 9.977.539,42 | 6.730.000,00 | 7.917.647,06 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 014 | 01 | 02 | 01 | 04 |  | 22 | SI012 | 1.323.984,83 | 1.323.984,83 | 1.019.999,96 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 014 | 01 | 02 | 01 | 04 |  | 22 | SI014 | 1.284.495,57 | 949.831,50 | 1.189.344,20 | 4 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 014 | 01 | 02 | 01 | 04 |  | 22 | SI017 | 102.854,21 | 102.854,21 | 102.854,20 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 014 | 01 | 02 | 01 | 04 |  | 22 | SI021 | 674.325,10 | 674.325,10 | 663.202,89 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 014 | 01 | 02 | 01 | 04 |  | 22 | SI024 | 140.392,00 | 140.392,00 | 140.392,00 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 014 | 01 | 07 | 07 | 04 |  | 22 | SI0 | 5.882.352,94 | 5.882.352,94 | 2.602.847,68 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 015 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 22 | SI012 | 11.189.646,00 | 3.692.583,00 | 4.918.172,70 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 015 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 22 | SI021 | 16.279.550,00 | 5.372.251,50 | 7.114.884,79 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 015 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 22 | SI024 | 7.505.500,70 | 2.476.815,21 | 3.102.483,48 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 016 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 10 | SI021 | 6.241.773,19 | 4.057.152,57 | 5.765.089,17 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 016 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 10 | SI022 | 858.035,75 | 557.723,24 | 0,00 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 016 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 10 | SI011 | 1.342.651,89 | 872.723,72 | 1.342.651,89 | 2 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 016 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 10 | SI014 | 919.683,37 | 735.746,70 | 919.682,80 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 016 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 10 | SI015 | 5.912.046,62 | 4.138.432,63 | 5.912.046,62 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 016 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 10 | SI017 | 776.402,20 | 427.021,21 | 236.363,64 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 016 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 10 | SI023 | 444.578,17 | 244.517,99 | 0,00 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 036 | 01 | 07 | 07 | 04 |  | 12 | SI022 | 81.577,50 | 81.577,50 | 0,00 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 043 | 01 | 07 | 07 | 04 |  | 12 | SI0 | 2.093.204,58 | 2.093.204,58 | 1.048.848,25 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 043 | 01 | 07 | 07 | 04 |  | 12 | SI011 | 384.719,55 | 378.142,80 | 371.841,49 | 7 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 043 | 01 | 07 | 07 | 04 |  | 12 | SI012 | 752.068,34 | 752.068,34 | 377.377,67 | 9 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 043 | 01 | 07 | 07 | 04 |  | 12 | SI013 | 356.988,52 | 348.843,90 | 354.983,98 | 7 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 043 | 01 | 07 | 07 | 04 |  | 12 | SI014 | 3.198.045,21 | 3.186.001,71 | 3.142.456,93 | 20 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 043 | 01 | 07 | 07 | 04 |  | 12 | SI015 | 551.255,69 | 551.255,69 | 540.760,69 | 8 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 043 | 01 | 07 | 07 | 04 |  | 12 | SI016 | 1.143.279,35 | 1.143.279,35 | 1.136.797,95 | 9 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 043 | 01 | 07 | 07 | 04 |  | 12 | SI017 | 499.987,75 | 452.757,25 | 488.515,78 | 9 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 043 | 01 | 07 | 07 | 04 |  | 12 | SI018 | 260.087,60 | 260.087,60 | 244.737,60 | 4 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 043 | 01 | 07 | 07 | 04 |  | 12 | SI021 | 6.414.175,57 | 6.372.402,46 | 6.333.535,31 | 12 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 043 | 01 | 07 | 07 | 04 |  | 12 | SI022 | 1.806.964,53 | 1.704.453,78 | 1.353.002,15 | 17 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 043 | 01 | 07 | 07 | 04 |  | 12 | SI023 | 715.127,30 | 704.082,80 | 683.320,77 | 10 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 043 | 01 | 07 | 07 | 04 |  | 12 | SI024 | 203.701,79 | 203.701,79 | 172.306,48 | 4 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 043 | 01 | 07 | 07 | 04 |  | 24 | SI015 | 100.000,00 | 68.000,00 | 99.999,99 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 043 | 01 | 07 | 07 | 04 |  | 24 | SI017 | 61.929,88 | 61.929,88 | 61.929,86 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 044 | 01 | 07 | 07 | 04 |  | 12 | SI0 | 1.182.721,18 | 1.182.721,18 | 592.629,62 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 083 | 01 | 01 | 01 | 04 |  | 22 | SI012 | 711.550,25 | 711.550,25 | 681.133,37 | 3 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 083 | 01 | 01 | 01 | 04 |  | 22 | SI021 | 2.664.746,71 | 2.664.746,71 | 2.285.824,58 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 083 | 01 | 02 | 01 | 04 |  | 22 | SI011 | 957.686,25 | 957.686,25 | 801.777,97 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 083 | 01 | 02 | 01 | 04 |  | 22 | SI012 | 862.734,68 | 862.734,68 | 560.554,86 | 2 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 083 | 01 | 02 | 01 | 04 |  | 22 | SI013 | 876.746,30 | 876.746,30 | 876.236,89 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 083 | 01 | 02 | 01 | 04 |  | 22 | SI014 | 1.384.960,66 | 1.384.960,66 | 1.235.337,93 | 3 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 083 | 01 | 02 | 01 | 04 |  | 22 | SI017 | 1.273.227,92 | 1.273.227,92 | 1.030.903,15 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 083 | 01 | 02 | 01 | 04 |  | 22 | SI022 | 333.583,78 | 333.583,78 | 89.398,94 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 083 | 01 | 03 | 01 | 04 |  | 22 | SI0 | 686.267,97 | 686.267,97 | 589.790,56 | 2 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 083 | 01 | 03 | 01 | 04 |  | 22 | SI024 | 1.891.118,75 | 1.891.118,75 | 1.246.130,43 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 090 | 01 | 07 | 07 | 04 |  | 12 | SI011 | 508.528,17 | 508.528,17 | 490.423,08 | 5 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 090 | 01 | 07 | 07 | 04 |  | 12 | SI012 | 2.897.307,79 | 2.897.307,79 | 2.885.361,97 | 3 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 090 | 01 | 07 | 07 | 04 |  | 12 | SI013 | 271.112,65 | 271.112,65 | 270.817,50 | 2 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 090 | 01 | 07 | 07 | 04 |  | 12 | SI014 | 1.903.963,65 | 1.864.319,12 | 1.826.225,22 | 7 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 090 | 01 | 07 | 07 | 04 |  | 12 | SI015 | 176.608,27 | 176.608,27 | 176.608,27 | 2 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 090 | 01 | 07 | 07 | 04 |  | 12 | SI017 | 786.772,39 | 786.772,39 | 749.530,23 | 5 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 090 | 01 | 07 | 07 | 04 |  | 12 | SI018 | 243.569,51 | 243.569,51 | 239.922,52 | 2 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 090 | 01 | 07 | 07 | 04 |  | 12 | SI021 | 5.176.105,33 | 5.176.105,33 | 4.729.675,55 | 11 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 090 | 01 | 07 | 07 | 04 |  | 12 | SI022 | 262.941,41 | 178.800,16 | 256.605,57 | 3 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 090 | 01 | 07 | 07 | 04 |  | 12 | SI023 | 286.046,47 | 286.046,47 | 269.274,01 | 2 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 090 | 01 | 07 | 07 | 04 |  | 12 | SI024 | 706.866,33 | 706.866,33 | 293.573,00 | 3 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 090 | 01 | 07 | 07 | 04 |  | 13 | SI021 | 228.636,31 | 228.636,31 | 203.418,57 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 090 | 01 | 07 | 07 | 04 |  | 24 | SI011 | 277.460,25 | 277.460,25 | 267.204,60 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 090 | 01 | 07 | 07 | 04 |  | 24 | SI012 | 400.105,89 | 400.105,89 | 398.874,08 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 090 | 01 | 07 | 07 | 04 |  | 24 | SI013 | 159.836,07 | 108.688,53 | 0,00 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 090 | 01 | 07 | 07 | 04 |  | 24 | SI014 | 99.687,14 | 99.687,14 | 91.723,69 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 090 | 01 | 07 | 07 | 04 |  | 24 | SI015 | 389.921,59 | 389.921,59 | 389.921,59 | 3 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 090 | 01 | 07 | 07 | 04 |  | 24 | SI016 | 110.312,50 | 110.312,50 | 110.312,50 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 090 | 01 | 07 | 07 | 04 |  | 24 | SI021 | 258.532,30 | 258.532,30 | 258.532,30 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 090 | 01 | 07 | 07 | 04 |  | 24 | SI022 | 172.037,80 | 116.985,70 | 172.037,79 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 090 | 01 | 07 | 07 | 04 |  | 24 | SI024 | 319.896,70 | 319.896,70 | 319.896,70 | 1 |
| 05 | ESRR | Manj razvite | 087 | 01 | 01 | 07 | 05 |  | 22 | SI012 | 23.183.771,00 | 23.183.771,00 | 4.460.933,85 | 2 |
| 05 | ESRR | Manj razvite | 087 | 01 | 02 | 07 | 05 |  | 22 | SI01 | 22.297.565,00 | 22.297.565,00 | 12.257.056,43 | 1 |
| 05 | Kohezijski sklad |  | 087 | 01 | 01 | 07 | 05 |  | 22 | SI0 | 49.466.450,12 | 49.466.450,12 | 8.916.364,08 | 1 |
| 05 | Kohezijski sklad |  | 087 | 01 | 02 | 07 | 05 |  | 22 | SI016 | 6.750.691,60 | 6.750.691,60 | 0,00 | 1 |
| 05 | Kohezijski sklad |  | 087 | 01 | 02 | 07 | 05 |  | 22 | SI022 | 32.902.624,39 | 32.902.624,39 | 6.577.720,34 | 1 |
| 05 | Kohezijski sklad |  | 087 | 01 | 02 | 07 | 05 |  | 24 | SI023 | 7.785.550,22 | 7.785.550,22 | 433.953,47 | 1 |
| 05 | Kohezijski sklad |  | 087 | 01 | 07 | 07 | 05 |  | 22 | SI0 | 1.664.817,00 | 1.664.817,00 | 1.662.402,12 | 1 |
| 05 | Kohezijski sklad |  | 087 | 01 | 07 | 07 | 05 |  | 24 | SI0 | 28.049.501,47 | 28.049.501,47 | 0,00 | 1 |
| 06 | ESRR | Manj razvite | 022 | 01 | 01 | 07 | 06 |  | 11 | SI014 | 4.695.241,72 | 4.695.241,72 | 0,00 | 1 |
| 06 | ESRR | Manj razvite | 022 | 01 | 02 | 07 | 06 |  | 11 | SI012 | 1.987.742,03 | 1.987.742,03 | 1.852.610,43 | 1 |
| 06 | ESRR | Manj razvite | 022 | 01 | 02 | 07 | 06 |  | 11 | SI013 | 5.245.170,53 | 5.245.170,53 | 3.722.693,14 | 1 |
| 06 | ESRR | Manj razvite | 022 | 01 | 02 | 07 | 06 |  | 11 | SI014 | 3.864.540,22 | 3.864.540,22 | 209.860,77 | 3 |
| 06 | ESRR | Manj razvite | 022 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 11 | SI012 | 6.820.811,34 | 6.820.811,34 | 2.418.871,13 | 2 |
| 06 | ESRR | Manj razvite | 022 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 11 | SI013 | 2.334.707,02 | 2.334.707,02 | 2.044.380,95 | 1 |
| 06 | ESRR | Manj razvite | 054 | 01 | 02 | 01 | 06 |  | 17 | SI011 | 439.974,32 | 439.974,32 | 425.452,93 | 1 |
| 06 | ESRR | Manj razvite | 054 | 01 | 02 | 01 | 06 |  | 22 | SI014 | 11.332.058,75 | 11.332.058,75 | 7.396.230,00 | 2 |
| 06 | ESRR | Manj razvite | 054 | 01 | 02 | 01 | 06 |  | 24 | SI013 | 3.201.323,24 | 3.201.323,24 | 2.941.675,51 | 1 |
| 06 | ESRR | Manj razvite | 054 | 04 | 07 | 07 | 06 |  | 24 | SI01 | 2.846.489,40 | 1.920.000,00 | 2.400.000,00 | 1 |
| 06 | ESRR | Manj razvite | 085 | 01 | 01 | 01 | 06 |  | 23 | SI012 | 572.512,49 | 572.512,49 | 572.512,49 | 1 |
| 06 | ESRR | Manj razvite | 085 | 01 | 02 | 01 | 06 |  | 23 | SI01 | 462.355,52 | 462.355,52 | 462.355,46 | 1 |
| 06 | ESRR | Manj razvite | 085 | 01 | 02 | 01 | 06 |  | 23 | SI011 | 1.530.088,90 | 1.530.088,90 | 1.530.088,90 | 1 |
| 06 | ESRR | Manj razvite | 085 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 22 | SI011 | 4.406.017,31 | 4.406.017,31 | 2.819.894,89 | 2 |
| 06 | ESRR | Manj razvite | 085 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 22 | SI012 | 4.901.694,43 | 4.901.694,43 | 988.023,14 | 2 |
| 06 | ESRR | Manj razvite | 085 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 22 | SI013 | 472.781,82 | 472.781,82 | 177.144,38 | 1 |
| 06 | ESRR | Manj razvite | 085 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 22 | SI014 | 199.066,03 | 199.066,03 | 74.587,11 | 1 |
| 06 | ESRR | Manj razvite | 085 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 22 | SI018 | 3.297.798,86 | 3.297.798,86 | 2.612.740,46 | 1 |
| 06 | ESRR | Manj razvite | 086 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 22 | SI011 | 1.920.036,89 | 1.920.036,89 | 1.221.241,27 | 2 |
| 06 | ESRR | Manj razvite | 086 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 22 | SI012 | 2.287.194,67 | 2.287.194,67 | 493.305,49 | 2 |
| 06 | ESRR | Manj razvite | 086 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 22 | SI013 | 356.659,97 | 356.659,97 | 133.635,23 | 1 |
| 06 | ESRR | Manj razvite | 086 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 22 | SI014 | 150.172,62 | 150.172,62 | 56.267,47 | 1 |
| 06 | ESRR | Manj razvite | 086 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 22 | SI018 | 4.664.386,35 | 4.664.386,35 | 1.845.573,80 | 2 |
| 06 | ESRR | Manj razvite | 086 | 01 | 07 | 07 | 06 |  | 23 | SI017 | 2.294.469,27 | 2.294.469,27 | 101.999,65 | 1 |
| 06 | ESRR | Manj razvite | 089 | 01 | 01 | 01 | 06 |  | 23 | SI011 | 3.510.765,27 | 3.510.765,27 | 3.225.896,86 | 1 |
| 06 | ESRR | Manj razvite | 089 | 01 | 02 | 01 | 06 |  | 18 | SI014 | 2.821.833,02 | 2.821.833,02 | 1.636.377,44 | 1 |
| 06 | ESRR | Manj razvite | 089 | 01 | 02 | 01 | 06 |  | 19 | SI01 | 879.375,17 | 879.375,17 | 879.375,10 | 1 |
| 06 | ESRR | Manj razvite | 089 | 01 | 02 | 01 | 06 |  | 23 | SI014 | 7.568.119,96 | 7.568.119,96 | 7.568.119,96 | 1 |
| 06 | ESRR | Manj razvite | 089 | 04 | 07 | 07 | 06 |  | 24 | SI01 | 948.829,80 | 640.000,00 | 800.000,00 | 1 |
| 06 | ESRR | Manj razvite | 094 | 01 | 01 | 01 | 06 |  | 23 | SI012 | 19.322.320,35 | 19.322.320,35 | 7.235.444,69 | 4 |
| 06 | ESRR | Manj razvite | 094 | 01 | 02 | 01 | 06 |  | 12 | SI017 | 6.644.984,73 | 6.644.984,73 | 6.644.984,73 | 1 |
| 06 | ESRR | Manj razvite | 094 | 01 | 02 | 01 | 06 |  | 23 | SI01 | 1.136.718,30 | 1.136.718,30 | 1.121.986,83 | 1 |
| 06 | ESRR | Manj razvite | 094 | 01 | 02 | 01 | 06 |  | 23 | SI011 | 5.213.505,83 | 5.213.505,83 | 4.749.672,07 | 1 |
| 06 | ESRR | Manj razvite | 094 | 01 | 02 | 01 | 06 |  | 23 | SI012 | 5.905.089,69 | 5.905.089,69 | 5.558.292,01 | 1 |
| 06 | ESRR | Manj razvite | 094 | 01 | 02 | 01 | 06 |  | 23 | SI013 | 8.968.364,78 | 8.968.364,78 | 6.096.223,00 | 1 |
| 06 | ESRR | Manj razvite | 094 | 01 | 02 | 01 | 06 |  | 23 | SI014 | 6.703.333,69 | 6.703.333,69 | 6.510.867,29 | 2 |
| 06 | ESRR | Manj razvite | 094 | 01 | 07 | 07 | 06 |  | 23 | SI01 | 2.030.134,00 | 2.030.134,00 | 1.898.028,56 | 1 |
| 06 | ESRR | Manj razvite | 094 | 04 | 07 | 07 | 06 |  | 24 | SI01 | 948.829,80 | 640.000,00 | 800.000,00 | 1 |
| 06 | ESRR | Bolj razvite | 054 | 01 | 01 | 01 | 06 |  | 17 | SI021 | 1.470.832,20 | 1.470.832,20 | 261.912,69 | 1 |
| 06 | ESRR | Bolj razvite | 054 | 01 | 02 | 01 | 06 |  | 22 | SI024 | 291.925,87 | 291.925,87 | 291.925,87 | 1 |
| 06 | ESRR | Bolj razvite | 054 | 04 | 07 | 07 | 06 |  | 24 | SI02 | 1.601.150,40 | 1.080.000,00 | 1.350.000,00 | 1 |
| 06 | ESRR | Bolj razvite | 085 | 01 | 01 | 01 | 06 |  | 23 | SI024 | 4.563.768,01 | 4.563.768,01 | 2.905.585,94 | 2 |
| 06 | ESRR | Bolj razvite | 085 | 01 | 01 | 01 | 06 |  | 24 | SI024 | 2.356.827,87 | 2.356.827,87 | 1.107.296,55 | 1 |
| 06 | ESRR | Bolj razvite | 085 | 01 | 02 | 01 | 06 |  | 23 | SI023 | 2.041.081,99 | 2.041.081,99 | 0,00 | 1 |
| 06 | ESRR | Bolj razvite | 085 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 22 | SI021 | 3.058.042,58 | 3.058.042,58 | 2.403.970,12 | 3 |
| 06 | ESRR | Bolj razvite | 085 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 22 | SI022 | 2.634.828,86 | 2.634.828,86 | 1.009.481,35 | 2 |
| 06 | ESRR | Bolj razvite | 085 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 22 | SI023 | 1.739.667,15 | 1.739.667,15 | 1.336.476,89 | 2 |
| 06 | ESRR | Bolj razvite | 085 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 22 | SI024 | 2.111.290,22 | 2.111.290,22 | 1.525.264,02 | 1 |
| 06 | ESRR | Bolj razvite | 085 | 01 | 07 | 07 | 06 |  | 23 | SI021 | 2.891.911,28 | 2.891.911,28 | 247.691,25 | 1 |
| 06 | ESRR | Bolj razvite | 086 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 22 | SI021 | 2.803.467,91 | 2.803.467,91 | 2.236.046,47 | 3 |
| 06 | ESRR | Bolj razvite | 086 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 22 | SI022 | 1.331.622,47 | 1.331.622,47 | 535.063,79 | 2 |
| 06 | ESRR | Bolj razvite | 086 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 22 | SI023 | 1.681.190,26 | 1.681.190,26 | 1.317.406,31 | 2 |
| 06 | ESRR | Bolj razvite | 086 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 22 | SI024 | 896.898,29 | 896.898,29 | 647.948,20 | 1 |
| 06 | ESRR | Bolj razvite | 089 | 01 | 01 | 01 | 06 |  | 19 | SI022 | 5.730.990,03 | 5.730.990,03 | 5.730.990,03 | 1 |
| 06 | ESRR | Bolj razvite | 089 | 01 | 01 | 01 | 06 |  | 23 | SI021 | 21.733.113,04 | 21.733.113,04 | 17.111.625,74 | 1 |
| 06 | ESRR | Bolj razvite | 089 | 01 | 01 | 01 | 06 |  | 23 | SI022 | 1.825.166,75 | 1.825.166,75 | 935.926,66 | 1 |
| 06 | ESRR | Bolj razvite | 089 | 04 | 07 | 07 | 06 |  | 24 | SI02 | 533.716,80 | 360.000,00 | 450.000,00 | 1 |
| 06 | ESRR | Bolj razvite | 094 | 01 | 01 | 01 | 06 |  | 23 | SI024 | 7.873.935,13 | 7.873.935,13 | 7.099.060,77 | 1 |
| 06 | ESRR | Bolj razvite | 094 | 01 | 02 | 01 | 06 |  | 23 | SI023 | 4.851.206,50 | 4.851.206,50 | 4.703.498,40 | 1 |
| 06 | ESRR | Bolj razvite | 094 | 01 | 03 | 05 | 06 |  | 23 | SI024 | 860.000,00 | 860.000,00 | 860.000,00 | 1 |
| 06 | ESRR | Bolj razvite | 094 | 04 | 07 | 07 | 06 |  | 24 | SI02 | 533.716,80 | 360.000,00 | 450.000,00 | 1 |
| 06 | Kohezijski sklad |  | 020 | 01 | 01 | 07 | 06 |  | 11 | SI017 | 17.799.196,55 | 17.799.196,55 | 15.531.297,07 | 1 |
| 06 | Kohezijski sklad |  | 020 | 01 | 01 | 07 | 06 |  | 11 | SI021 | 14.824.844,76 | 14.824.844,76 | 6.700.674,07 | 1 |
| 06 | Kohezijski sklad |  | 020 | 01 | 02 | 07 | 06 |  | 11 | SI011 | 27.656.136,34 | 27.656.136,34 | 926.114,93 | 2 |
| 06 | Kohezijski sklad |  | 020 | 01 | 02 | 07 | 06 |  | 11 | SI013 | 38.616.058,63 | 38.616.058,63 | 34.452.619,08 | 2 |
| 06 | Kohezijski sklad |  | 020 | 01 | 02 | 07 | 06 |  | 11 | SI014 | 3.226.452,01 | 3.226.452,01 | 593.573,21 | 2 |
| 06 | Kohezijski sklad |  | 020 | 01 | 02 | 07 | 06 |  | 11 | SI016 | 6.336.479,49 | 6.336.479,49 | 1.410.626,83 | 2 |
| 06 | Kohezijski sklad |  | 020 | 01 | 02 | 07 | 06 |  | 11 | SI017 | 46.467.710,18 | 46.467.710,18 | 43.775.756,54 | 2 |
| 06 | Kohezijski sklad |  | 020 | 01 | 02 | 07 | 06 |  | 11 | SI018 | 6.157.661,76 | 6.157.661,76 | 452.005,81 | 1 |
| 06 | Kohezijski sklad |  | 020 | 01 | 02 | 07 | 06 |  | 11 | SI021 | 39.216.003,69 | 39.216.003,69 | 34.617.356,28 | 3 |
| 06 | Kohezijski sklad |  | 020 | 01 | 02 | 07 | 06 |  | 11 | SI022 | 4.765.039,33 | 4.765.039,33 | 3.045.671,03 | 2 |
| 06 | Kohezijski sklad |  | 020 | 01 | 02 | 07 | 06 |  | 11 | SI023 | 3.259.267,86 | 3.259.267,86 | 19.015,00 | 1 |
| 06 | Kohezijski sklad |  | 020 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 11 | SI012 | 6.633.417,20 | 6.633.417,20 | 3.143.057,34 | 2 |
| 06 | Kohezijski sklad |  | 020 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 11 | SI022 | 7.730.660,49 | 7.730.660,49 | 5.812.173,03 | 2 |
| 06 | Kohezijski sklad |  | 020 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 11 | SI023 | 1.358.954,08 | 1.358.954,08 | 0,00 | 1 |
| 06 | Kohezijski sklad |  | 022 | 01 | 01 | 07 | 06 |  | 11 | SI021 | 106.005.768,24 | 106.005.768,24 | 66.432.159,12 | 2 |
| 06 | Kohezijski sklad |  | 022 | 01 | 01 | 07 | 06 |  | 11 | SI022 | 9.232.454,92 | 9.232.454,92 | 6.771.090,47 | 2 |
| 06 | Kohezijski sklad |  | 022 | 01 | 02 | 07 | 06 |  | 11 | SI012 | 7.931.607,56 | 7.931.607,56 | 1.496.059,09 | 2 |
| 06 | Kohezijski sklad |  | 022 | 01 | 02 | 07 | 06 |  | 11 | SI013 | 322.579,55 | 322.579,55 | 126.889,80 | 1 |
| 06 | Kohezijski sklad |  | 022 | 01 | 02 | 07 | 06 |  | 11 | SI014 | 1.007.347,48 | 1.007.347,48 | 446.139,32 | 1 |
| 06 | Kohezijski sklad |  | 022 | 01 | 02 | 07 | 06 |  | 11 | SI015 | 2.189.869,51 | 2.189.869,51 | 86.061,27 | 2 |
| 06 | Kohezijski sklad |  | 022 | 01 | 02 | 07 | 06 |  | 11 | SI016 | 1.168.037,90 | 1.168.037,90 | 601.771,05 | 1 |
| 06 | Kohezijski sklad |  | 022 | 01 | 02 | 07 | 06 |  | 11 | SI017 | 2.170.004,75 | 2.170.004,75 | 221.856,47 | 2 |
| 06 | Kohezijski sklad |  | 022 | 01 | 02 | 07 | 06 |  | 11 | SI021 | 14.475.731,90 | 14.475.731,90 | 7.904.125,78 | 3 |
| 06 | Kohezijski sklad |  | 022 | 01 | 02 | 07 | 06 |  | 11 | SI022 | 4.342.103,13 | 4.342.103,13 | 2.369.468,61 | 3 |
| 06 | Kohezijski sklad |  | 022 | 01 | 02 | 07 | 06 |  | 11 | SI024 | 600.017,56 | 600.017,56 | 0,00 | 1 |
| 06 | Kohezijski sklad |  | 022 | 01 | 03 | 05 | 06 |  | 11 | SI012 | 524.728,16 | 524.728,16 | 0,00 | 1 |
| 06 | Kohezijski sklad |  | 022 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 11 | SI012 | 4.915.511,03 | 4.915.511,03 | 2.662.365,91 | 4 |
| 06 | Kohezijski sklad |  | 022 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 11 | SI016 | 546.771,44 | 546.771,44 | 0,00 | 1 |
| 06 | Kohezijski sklad |  | 022 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 11 | SI017 | 665.780,22 | 665.780,22 | 496.669,41 | 1 |
| 06 | Kohezijski sklad |  | 083 | 01 | 04 | 07 | 06 |  | 11 | SI0 | 6.311.869,17 | 6.311.869,17 | 6.259.736,54 | 1 |
| 07 | ESRR | Manj razvite | 024 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SI012 | 66.379.183,60 | 66.379.183,60 | 19.186.757,29 | 1 |
| 07 | ESRR | Manj razvite | 030 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SI01 | 31.140.378,46 | 31.140.378,46 | 19.298.638,85 | 4 |
| 07 | ESRR | Manj razvite | 030 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SI011 | 6.407.635,11 | 6.407.635,11 | 6.159.221,15 | 1 |
| 07 | ESRR | Manj razvite | 030 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SI013 | 1.333.150,12 | 1.333.150,12 | 141.120,67 | 1 |
| 07 | ESRR | Manj razvite | 030 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SI014 | 2.442.900,28 | 2.442.900,28 | 0,00 | 1 |
| 07 | ESRR | Manj razvite | 030 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SI016 | 10.915.762,26 | 10.915.762,26 | 9.829.279,59 | 1 |
| 07 | ESRR | Manj razvite | 030 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SI018 | 3.369.297,00 | 3.369.297,00 | 1.786.699,95 | 1 |
| 07 | ESRR | Manj razvite | 030 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 24 | SI014 | 3.860.529,86 | 3.860.529,86 | 2.097.743,91 | 1 |
| 07 | Kohezijski sklad |  | 024 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SI012 | 195.487.197,47 | 195.487.197,47 | 118.765.976,19 | 1 |
| 07 | Kohezijski sklad |  | 024 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SI022 | 46.930.068,21 | 46.930.068,21 | 43.609.070,19 | 1 |
| 07 | Kohezijski sklad |  | 024 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SI024 | 133.835.040,13 | 133.835.040,13 | 7.545.953,20 | 1 |
| 07 | Kohezijski sklad |  | 029 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SI01 | 105.875.476,05 | 105.875.476,05 | 74.739.961,28 | 1 |
| 07 | Kohezijski sklad |  | 039 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SI024 | 2.275.440,00 | 2.275.440,00 | 1.841.628,99 | 1 |
| 08 | ESS | Manj razvite | 102 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 19 | SI01 | 3.041.444,67 | 3.041.444,67 | 2.971.431,48 | 1 |
| 08 | ESS | Manj razvite | 102 | 01 | 05 | 05 |  | 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01 | 24 | SI01 | 4.671.093,42 | 4.671.093,42 | 4.153.969,13 | 3 |
| 08 | ESS | Manj razvite | 102 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI01 | 107.250.258,40 | 107.247.268,40 | 95.539.747,03 | 36 |
| 08 | ESS | Manj razvite | 102 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI011 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 2 |
| 08 | ESS | Manj razvite | 102 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI012 | 998.500,00 | 998.500,00 | 960.436,19 | 3 |
| 08 | ESS | Manj razvite | 102 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI013 | 14.800,00 | 11.840,00 | 14.800,00 | 1 |
| 08 | ESS | Manj razvite | 102 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI022 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 1 |
| 08 | ESS | Manj razvite | 102 | 01 | 05 | 07 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI01 | 1.190.638,00 | 1.190.638,00 | 1.158.551,00 | 52 |
| 08 | ESS | Manj razvite | 103 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 19 | SI01 | 8.819.906,38 | 8.819.906,38 | 8.187.401,60 | 401 |
| 08 | ESS | Manj razvite | 103 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 19 | SI02 | 15.600,00 | 15.600,00 | 15.600,00 | 2 |
| 08 | ESS | Manj razvite | 103 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 21 | SI0 | 1.021.932,07 | 1.021.932,07 | 1.003.074,27 | 10 |
| 08 | ESS | Manj razvite | 103 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 21 | SI01 | 4.224.324,72 | 4.224.324,72 | 3.967.923,06 | 132 |
| 08 | ESS | Manj razvite | 103 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 21 | SI02 | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | 1 |
| 08 | ESS | Manj razvite | 103 | 01 | 05 | 05 |  | 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01 | 24 | SI01 | 1.208.593,42 | 1.208.593,42 | 1.161.579,46 | 2 |
| 08 | ESS | Manj razvite | 103 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI01 | 22.058.681,28 | 22.058.681,28 | 21.217.479,67 | 9 |
| 08 | ESS | Manj razvite | 103 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI011 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 1 |
| 08 | ESS | Manj razvite | 103 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI012 | 225.000,00 | 225.000,00 | 220.000,00 | 4 |
| 08 | ESS | Manj razvite | 103 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI016 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 1 |
| 08 | ESS | Manj razvite | 107 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 19 | SI01 | 13.029.904,31 | 13.029.904,31 | 12.176.756,22 | 1 |
| 08 | ESS | Manj razvite | 107 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI01 | 9.357.917,73 | 9.357.917,73 | 8.863.194,57 | 7 |
| 08 | ESS | Bolj razvite | 102 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 19 | SI02 | 3.169.415,05 | 3.169.415,05 | 3.149.997,09 | 1 |
| 08 | ESS | Bolj razvite | 102 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI0 | 9.118.925,29 | 9.118.925,29 | 8.531.854,12 | 2 |
| 08 | ESS | Bolj razvite | 102 | 01 | 05 | 05 |  | 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01 | 24 | SI02 | 3.580.811,76 | 3.580.811,76 | 3.502.284,98 | 3 |
| 08 | ESS | Bolj razvite | 102 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI02 | 125.151.641,85 | 125.145.535,85 | 117.718.023,47 | 42 |
| 08 | ESS | Bolj razvite | 102 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI021 | 24.000,00 | 21.600,00 | 23.000,00 | 4 |
| 08 | ESS | Bolj razvite | 102 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI022 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 2 |
| 08 | ESS | Bolj razvite | 102 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI024 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 1 |
| 08 | ESS | Bolj razvite | 102 | 01 | 05 | 07 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI02 | 712.154,00 | 712.154,00 | 695.037,50 | 39 |
| 08 | ESS | Bolj razvite | 103 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 01 | SI02 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 1 |
| 08 | ESS | Bolj razvite | 103 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 19 | SI01 | 26.050,00 | 26.050,00 | 26.050,00 | 2 |
| 08 | ESS | Bolj razvite | 103 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 19 | SI02 | 9.549.359,88 | 9.545.983,88 | 9.153.725,71 | 547 |
| 08 | ESS | Bolj razvite | 103 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 21 | SI0 | 2.136.757,54 | 2.136.757,54 | 2.097.330,53 | 10 |
| 08 | ESS | Bolj razvite | 103 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 21 | SI01 | 40.500,00 | 40.500,00 | 39.514,29 | 2 |
| 08 | ESS | Bolj razvite | 103 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 21 | SI02 | 5.661.539,18 | 5.657.376,68 | 5.193.177,52 | 161 |
| 08 | ESS | Bolj razvite | 103 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI0 | 4.157.476,51 | 4.157.476,51 | 4.106.031,83 | 1 |
| 08 | ESS | Bolj razvite | 103 | 01 | 05 | 05 |  | 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01 | 24 | SI02 | 1.186.079,40 | 1.186.079,40 | 1.116.528,94 | 2 |
| 08 | ESS | Bolj razvite | 103 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI02 | 20.409.789,62 | 20.409.789,62 | 19.291.563,91 | 12 |
| 08 | ESS | Bolj razvite | 103 | 01 | 05 | 07 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 19 | SI02 | 7.000,00 | 5.600,00 | 0,00 | 1 |
| 08 | ESS | Bolj razvite | 107 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 19 | SI02 | 8.686.602,88 | 8.686.602,88 | 8.405.897,47 | 1 |
| 08 | ESS | Bolj razvite | 107 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI02 | 4.400.968,78 | 4.400.537,69 | 3.815.804,42 | 7 |
| 08 | ESS | Bolj razvite | 107 | 01 | 07 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI02 | 1.573.641,12 | 1.573.641,12 | 1.479.728,01 | 1 |
| 08 | Pobuda za zaposlovanje mladih |  | 103 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI01 | 20.963.900,00 | 20.963.900,00 | 18.566.393,09 | 1 |
| 09 | ESRR | Manj razvite | 055 | 01 | 01 | 05 | 09 |  | 20 | SI01 | 204.000,00 | 204.000,00 | 204.000,00 | 1 |
| 09 | ESRR | Manj razvite | 055 | 01 | 02 | 07 | 09 |  | 21 | SI011 | 646.131,75 | 646.131,75 | 0,00 | 1 |
| 09 | ESRR | Manj razvite | 055 | 01 | 02 | 07 | 09 |  | 21 | SI012 | 1.788.948,82 | 1.788.948,82 | 340.000,00 | 6 |
| 09 | ESRR | Manj razvite | 055 | 01 | 02 | 07 | 09 |  | 21 | SI013 | 1.415.548,29 | 1.415.548,29 | 566.056,32 | 5 |
| 09 | ESRR | Manj razvite | 055 | 01 | 02 | 07 | 09 |  | 21 | SI014 | 1.196.286,16 | 1.196.286,16 | 582.705,68 | 2 |
| 09 | ESRR | Manj razvite | 055 | 01 | 02 | 07 | 09 |  | 21 | SI016 | 859.814,76 | 859.814,76 | 406.000,00 | 1 |
| 09 | ESRR | Manj razvite | 055 | 01 | 02 | 07 | 09 |  | 24 | SI013 | 7.526.235,88 | 7.526.235,88 | 395.111,21 | 1 |
| 09 | ESRR | Manj razvite | 055 | 01 | 05 | 05 | 09 |  | 20 | SI | 632.744,46 | 632.744,46 | 629.000,45 | 1 |
| 09 | ESRR | Manj razvite | 055 | 01 | 05 | 05 | 09 |  | 20 | SI01 | 5.643.006,53 | 5.529.322,53 | 3.724.678,63 | 17 |
| 09 | ESRR | Manj razvite | 055 | 01 | 05 | 05 | 09 |  | 20 | SI011 | 90.000,00 | 90.000,00 | 86.558,51 | 2 |
| 09 | ESRR | Manj razvite | 055 | 01 | 05 | 05 | 09 |  | 20 | SI012 | 308.627,00 | 308.627,00 | 256.470,42 | 4 |
| 09 | ESRR | Manj razvite | 055 | 01 | 05 | 05 | 09 |  | 20 | SI013 | 70.000,00 | 70.000,00 | 69.835,53 | 1 |
| 09 | ESRR | Manj razvite | 055 | 01 | 05 | 05 | 09 |  | 20 | SI014 | 260.252,00 | 260.252,00 | 240.383,10 | 4 |
| 09 | ESRR | Manj razvite | 055 | 01 | 05 | 05 | 09 |  | 20 | SI015 | 68.796,00 | 68.796,00 | 68.796,00 | 1 |
| 09 | ESRR | Manj razvite | 055 | 01 | 05 | 05 | 09 |  | 20 | SI016 | 130.267,00 | 130.267,00 | 70.000,00 | 1 |
| 09 | ESRR | Manj razvite | 055 | 01 | 05 | 05 | 09 |  | 21 | SI01 | 196.290,77 | 196.290,77 | 165.244,48 | 8 |
| 09 | ESRR | Manj razvite | 055 | 01 | 05 | 05 | 09 |  | 21 | SI016 | 24.242,42 | 24.242,42 | 22.941,71 | 1 |
| 09 | ESRR | Manj razvite | 055 | 01 | 05 | 05 | 09 |  | 24 | SI01 | 197.152,00 | 197.152,00 | 183.142,66 | 1 |
| 09 | ESRR | Manj razvite | 055 | 01 | 05 | 05 | 09 |  | 24 | SI016 | 732.898,57 | 732.898,57 | 722.899,35 | 1 |
| 09 | ESRR | Manj razvite | 055 | 01 | 05 | 05 | 09 |  | 24 | SI017 | 856.432,03 | 856.432,03 | 144.342,24 | 1 |
| 09 | ESRR | Manj razvite | 055 | 01 | 07 | 07 | 09 |  | 20 | SI011 | 1.757.744,45 | 1.757.744,45 | 1.050.345,83 | 2 |
| 09 | ESRR | Manj razvite | 055 | 01 | 07 | 07 | 09 |  | 20 | SI012 | 3.994.541,09 | 3.994.541,09 | 687.225,09 | 2 |
| 09 | ESRR | Manj razvite | 055 | 01 | 07 | 07 | 09 |  | 20 | SI013 | 1.433.874,62 | 1.433.874,62 | 601.934,70 | 1 |
| 09 | ESRR | Manj razvite | 055 | 01 | 07 | 07 | 09 |  | 20 | SI014 | 4.684.685,34 | 4.684.685,34 | 3.927.261,69 | 4 |
| 09 | ESRR | Manj razvite | 055 | 01 | 07 | 07 | 09 |  | 20 | SI017 | 3.314.964,28 | 3.314.964,28 | 2.390.178,00 | 2 |
| 09 | ESRR | Manj razvite | 097 | 01 | 02 | 06 | 09 |  | 23 | SI013 | 49.993,28 | 40.993,28 | 49.921,41 | 1 |
| 09 | ESRR | Manj razvite | 097 | 01 | 02 | 06 | 09 |  | 24 | SI | 13.627,50 | 13.003,08 | 13.627,50 | 1 |
| 09 | ESRR | Manj razvite | 097 | 01 | 02 | 06 | 09 |  | 24 | SI01 | 6.201.621,41 | 5.860.823,74 | 5.175.974,79 | 112 |
| 09 | ESRR | Manj razvite | 097 | 01 | 02 | 06 | 09 |  | 24 | SI011 | 1.330.959,71 | 1.208.818,09 | 890.431,05 | 27 |
| 09 | ESRR | Manj razvite | 097 | 01 | 02 | 06 | 09 |  | 24 | SI012 | 4.817.797,79 | 4.573.290,62 | 3.951.353,46 | 95 |
| 09 | ESRR | Manj razvite | 097 | 01 | 02 | 06 | 09 |  | 24 | SI013 | 1.797.533,63 | 1.771.812,18 | 727.662,40 | 18 |
| 09 | ESRR | Manj razvite | 097 | 01 | 02 | 06 | 09 |  | 24 | SI014 | 4.091.523,39 | 3.881.386,92 | 2.532.988,46 | 61 |
| 09 | ESRR | Manj razvite | 097 | 01 | 02 | 06 | 09 |  | 24 | SI015 | 573.158,96 | 456.754,89 | 496.406,48 | 11 |
| 09 | ESRR | Manj razvite | 097 | 01 | 02 | 06 | 09 |  | 24 | SI016 | 2.178.822,10 | 2.087.914,99 | 1.632.105,70 | 17 |
| 09 | ESRR | Manj razvite | 097 | 01 | 02 | 06 | 09 |  | 24 | SI017 | 2.171.679,77 | 2.080.264,41 | 1.243.772,89 | 27 |
| 09 | ESRR | Manj razvite | 097 | 01 | 02 | 06 | 09 |  | 24 | SI018 | 646.074,34 | 580.154,98 | 455.235,86 | 12 |
| 09 | ESRR | Manj razvite | 097 | 01 | 03 | 06 | 09 |  | 24 | SI01 | 310.092,53 | 273.599,13 | 253.124,36 | 7 |
| 09 | ESRR | Manj razvite | 097 | 01 | 03 | 06 | 09 |  | 24 | SI011 | 571.721,95 | 479.818,45 | 367.305,59 | 7 |
| 09 | ESRR | Manj razvite | 097 | 01 | 03 | 06 | 09 |  | 24 | SI012 | 1.271.393,89 | 1.200.456,08 | 918.670,59 | 30 |
| 09 | ESRR | Manj razvite | 097 | 01 | 03 | 06 | 09 |  | 24 | SI014 | 171.470,65 | 155.343,28 | 111.096,75 | 4 |
| 09 | ESRR | Manj razvite | 097 | 01 | 03 | 06 | 09 |  | 24 | SI017 | 81.922,79 | 69.350,38 | 81.511,37 | 2 |
| 09 | ESRR | Manj razvite | 097 | 01 | 03 | 06 | 09 |  | 24 | SI018 | 36.683,08 | 35.239,72 | 36.683,08 | 1 |
| 09 | ESRR | Bolj razvite | 055 | 01 | 01 | 05 | 09 |  | 20 | SI02 | 136.000,00 | 136.000,00 | 136.000,00 | 1 |
| 09 | ESRR | Bolj razvite | 055 | 01 | 02 | 07 | 09 |  | 21 | SI02 | 6.696.219,97 | 6.696.219,97 | 1.958.218,73 | 1 |
| 09 | ESRR | Bolj razvite | 055 | 01 | 05 | 05 | 09 |  | 20 | SI | 421.829,64 | 421.829,64 | 419.333,56 | 1 |
| 09 | ESRR | Bolj razvite | 055 | 01 | 05 | 05 | 09 |  | 20 | SI02 | 2.723.816,27 | 2.723.816,27 | 2.339.435,65 | 10 |
| 09 | ESRR | Bolj razvite | 055 | 01 | 05 | 05 | 09 |  | 20 | SI021 | 6.080.165,98 | 6.080.165,98 | 422.467,39 | 6 |
| 09 | ESRR | Bolj razvite | 055 | 01 | 05 | 05 | 09 |  | 20 | SI022 | 108.534,00 | 108.534,00 | 99.209,56 | 2 |
| 09 | ESRR | Bolj razvite | 055 | 01 | 05 | 05 | 09 |  | 20 | SI023 | 6.290.794,80 | 6.290.794,80 | 4.535.960,18 | 2 |
| 09 | ESRR | Bolj razvite | 055 | 01 | 05 | 05 | 09 |  | 20 | SI024 | 70.000,00 | 70.000,00 | 67.945,91 | 1 |
| 09 | ESRR | Bolj razvite | 055 | 01 | 05 | 05 | 09 |  | 21 | SI02 | 618.922,54 | 618.922,54 | 534.095,75 | 4 |
| 09 | ESRR | Bolj razvite | 055 | 01 | 05 | 05 | 09 |  | 21 | SI022 | 14.030,00 | 14.030,00 | 12.121,21 | 1 |
| 09 | ESRR | Bolj razvite | 055 | 01 | 05 | 05 | 09 |  | 21 | SI024 | 24.242,42 | 24.242,42 | 22.895,02 | 1 |
| 09 | ESRR | Bolj razvite | 055 | 01 | 05 | 05 | 09 |  | 24 | SI022 | 833.075,47 | 833.075,47 | 350.000,00 | 1 |
| 09 | ESRR | Bolj razvite | 055 | 01 | 07 | 07 | 09 |  | 20 | SI021 | 3.167.966,08 | 3.167.966,08 | 1.834.689,73 | 2 |
| 09 | ESRR | Bolj razvite | 055 | 01 | 07 | 07 | 09 |  | 20 | SI022 | 2.891.285,55 | 2.891.285,55 | 1.407.238,60 | 2 |
| 09 | ESRR | Bolj razvite | 055 | 01 | 07 | 07 | 09 |  | 20 | SI023 | 2.862.596,46 | 2.862.596,46 | 2.406.670,32 | 4 |
| 09 | ESRR | Bolj razvite | 055 | 01 | 07 | 07 | 09 |  | 20 | SI024 | 2.379.549,61 | 2.379.549,61 | 1.309.764,84 | 3 |
| 09 | ESRR | Bolj razvite | 097 | 01 | 02 | 06 | 09 |  | 24 | SI01 | 5.513,49 | 4.410,79 | 5.513,49 | 1 |
| 09 | ESRR | Bolj razvite | 097 | 01 | 02 | 06 | 09 |  | 24 | SI02 | 2.056.799,96 | 1.995.141,51 | 1.461.154,43 | 29 |
| 09 | ESRR | Bolj razvite | 097 | 01 | 02 | 06 | 09 |  | 24 | SI021 | 3.049.579,73 | 2.888.222,98 | 2.168.399,14 | 37 |
| 09 | ESRR | Bolj razvite | 097 | 01 | 02 | 06 | 09 |  | 24 | SI022 | 2.315.724,27 | 2.222.117,44 | 1.724.353,91 | 17 |
| 09 | ESRR | Bolj razvite | 097 | 01 | 02 | 06 | 09 |  | 24 | SI023 | 2.074.211,61 | 1.968.013,70 | 1.660.612,46 | 36 |
| 09 | ESRR | Bolj razvite | 097 | 01 | 02 | 06 | 09 |  | 24 | SI024 | 2.055.793,84 | 1.881.297,88 | 1.319.427,98 | 19 |
| 09 | ESRR | Bolj razvite | 097 | 01 | 03 | 06 | 09 |  | 24 | SI02 | 90.927,39 | 90.743,81 | 88.290,75 | 2 |
| 09 | ESRR | Bolj razvite | 097 | 01 | 03 | 06 | 09 |  | 24 | SI021 | 471.810,28 | 471.713,58 | 250.721,05 | 4 |
| 09 | ESRR | Bolj razvite | 097 | 01 | 03 | 06 | 09 |  | 24 | SI022 | 101.038,20 | 95.079,45 | 25.311,02 | 2 |
| 09 | ESRR | Bolj razvite | 097 | 01 | 03 | 06 | 09 |  | 24 | SI023 | 518.611,71 | 505.407,81 | 131.111,68 | 4 |
| 09 | ESRR | Bolj razvite | 097 | 01 | 03 | 06 | 09 |  | 24 | SI024 | 289.886,00 | 271.908,80 | 151.148,60 | 2 |
| 09 | ESS | Manj razvite | 109 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 13 | SI0 | 105.171,00 | 105.171,00 | 102.913,86 | 1 |
| 09 | ESS | Manj razvite | 109 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 18 | SI01 | 988.640,00 | 988.640,00 | 785.998,45 | 1 |
| 09 | ESS | Manj razvite | 109 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 19 | SI0 | 105.171,00 | 105.171,00 | 102.913,86 | 1 |
| 09 | ESS | Manj razvite | 109 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 19 | SI01 | 13.265.517,56 | 13.265.517,56 | 12.399.998,03 | 3 |
| 09 | ESS | Manj razvite | 109 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 20 | SI0 | 1.438.093,77 | 1.438.093,77 | 1.232.552,07 | 10 |
| 09 | ESS | Manj razvite | 109 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 21 | SI0 | 1.141.360,35 | 1.141.360,35 | 1.071.240,05 | 6 |
| 09 | ESS | Manj razvite | 109 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 21 | SI01 | 31.706.889,81 | 31.706.889,81 | 30.134.382,82 | 59 |
| 09 | ESS | Manj razvite | 109 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 21 | SI011 | 734.680,00 | 734.680,00 | 733.209,62 | 2 |
| 09 | ESS | Manj razvite | 109 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 21 | SI012 | 563.627,61 | 563.627,61 | 553.381,13 | 1 |
| 09 | ESS | Manj razvite | 109 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 21 | SI013 | 574.999,99 | 574.999,99 | 572.634,89 | 1 |
| 09 | ESS | Manj razvite | 109 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 21 | SI014 | 1.149.997,99 | 1.149.997,99 | 1.149.662,33 | 2 |
| 09 | ESS | Manj razvite | 109 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 21 | SI015 | 574.999,99 | 574.999,99 | 574.428,04 | 1 |
| 09 | ESS | Manj razvite | 109 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 21 | SI016 | 574.999,99 | 574.999,99 | 571.817,64 | 1 |
| 09 | ESS | Manj razvite | 109 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 21 | SI017 | 1.149.998,00 | 1.149.998,00 | 1.148.375,00 | 2 |
| 09 | ESS | Manj razvite | 109 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 21 | SI018 | 575.000,00 | 575.000,00 | 578.620,90 | 1 |
| 09 | ESS | Manj razvite | 109 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 21 | SI02 | 1.220.283,95 | 1.220.283,95 | 1.132.340,61 | 2 |
| 09 | ESS | Manj razvite | 109 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 23 | SI011 | 416.053,03 | 416.053,03 | 408.277,50 | 4 |
| 09 | ESS | Manj razvite | 109 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 23 | SI012 | 90.158,37 | 90.158,37 | 90.158,37 | 1 |
| 09 | ESS | Manj razvite | 109 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 23 | SI014 | 79.952,68 | 79.952,68 | 79.952,68 | 1 |
| 09 | ESS | Manj razvite | 109 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 23 | SI016 | 119.863,24 | 119.863,24 | 119.863,24 | 1 |
| 09 | ESS | Manj razvite | 109 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI01 | 3.646.934,26 | 3.646.934,26 | 3.304.441,38 | 25 |
| 09 | ESS | Manj razvite | 109 | 01 | 05 | 07 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI | 1.086.868,49 | 1.086.868,49 | 1.077.048,77 | 16 |
| 09 | ESS | Manj razvite | 109 | 01 | 05 | 07 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI01 | 79.422,00 | 79.422,00 | 79.421,31 | 1 |
| 09 | ESS | Manj razvite | 112 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 20 | SI0 | 7.861.032,59 | 7.861.032,59 | 6.004.483,19 | 3 |
| 09 | ESS | Manj razvite | 112 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 20 | SI01 | 22.145.391,67 | 22.145.391,67 | 21.564.443,32 | 4 |
| 09 | ESS | Manj razvite | 112 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 20 | SI011 | 1.119.101,00 | 1.119.101,00 | 1.119.100,97 | 2 |
| 09 | ESS | Manj razvite | 112 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 20 | SI012 | 1.916.660,88 | 1.916.660,88 | 1.784.670,44 | 4 |
| 09 | ESS | Manj razvite | 112 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 20 | SI013 | 434.011,44 | 434.011,44 | 433.852,67 | 1 |
| 09 | ESS | Manj razvite | 112 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 20 | SI014 | 1.403.551,00 | 1.403.551,00 | 1.390.220,12 | 3 |
| 09 | ESS | Manj razvite | 112 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 20 | SI016 | 727.563,44 | 727.563,44 | 710.940,60 | 2 |
| 09 | ESS | Manj razvite | 112 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 20 | SI017 | 1.166.668,44 | 1.166.668,44 | 1.150.127,59 | 3 |
| 09 | ESS | Manj razvite | 112 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 20 | SI018 | 365.136,00 | 365.136,00 | 363.535,72 | 1 |
| 09 | ESS | Manj razvite | 112 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 21 | SI01 | 2.852.939,46 | 2.852.939,46 | 2.021.970,68 | 2 |
| 09 | ESS | Manj razvite | 112 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 21 | SI013 | 2.395.921,96 | 2.395.921,96 | 1.406.804,27 | 1 |
| 09 | ESS | Manj razvite | 112 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI01 | 13.923.007,32 | 13.923.007,32 | 12.133.532,44 | 8 |
| 09 | ESS | Manj razvite | 113 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 01 | SI012 | 24.890,00 | 24.890,00 | 22.633,69 | 1 |
| 09 | ESS | Manj razvite | 113 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 04 | SI012 | 25.000,00 | 25.000,00 | 20.369,51 | 1 |
| 09 | ESS | Manj razvite | 113 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 19 | SI012 | 23.333,50 | 23.333,50 | 17.508,80 | 1 |
| 09 | ESS | Manj razvite | 113 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 19 | SI014 | 25.000,00 | 25.000,00 | 24.937,38 | 1 |
| 09 | ESS | Manj razvite | 113 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 21 | SI011 | 25.000,00 | 25.000,00 | 22.585,54 | 1 |
| 09 | ESS | Manj razvite | 113 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 22 | SI012 | 19.320,00 | 19.320,00 | 16.761,56 | 1 |
| 09 | ESS | Manj razvite | 113 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 23 | SI012 | 25.000,00 | 25.000,00 | 19.404,66 | 1 |
| 09 | ESS | Manj razvite | 113 | 01 | 05 | 05 |  | 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01 | 24 | SI01 | 36.011,00 | 31.391,00 | 0,00 | 2 |
| 09 | ESS | Manj razvite | 113 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI01 | 7.776.136,71 | 7.776.136,71 | 7.137.734,36 | 11 |
| 09 | ESS | Manj razvite | 113 | 01 | 05 | 05 |  | 02, 02, 02, 02, 02, 02, 02, 02 | 24 | SI012 | 107.471,00 | 107.471,00 | 0,00 | 1 |
| 09 | ESS | Manj razvite | 113 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI012 | 86.949,84 | 86.949,84 | 82.445,92 | 4 |
| 09 | ESS | Manj razvite | 113 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI013 | 25.000,00 | 25.000,00 | 24.978,08 | 1 |
| 09 | ESS | Bolj razvite | 109 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 13 | SI0 | 97.735,00 | 97.735,00 | 84.905,94 | 1 |
| 09 | ESS | Bolj razvite | 109 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 18 | SI02 | 491.360,00 | 491.360,00 | 390.646,76 | 1 |
| 09 | ESS | Bolj razvite | 109 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 19 | SI0 | 97.735,00 | 97.735,00 | 84.905,94 | 1 |
| 09 | ESS | Bolj razvite | 109 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 19 | SI02 | 6.485.048,35 | 6.485.048,35 | 5.975.048,15 | 3 |
| 09 | ESS | Bolj razvite | 109 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 20 | SI0 | 958.729,16 | 958.729,16 | 814.475,75 | 10 |
| 09 | ESS | Bolj razvite | 109 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 21 | SI0 | 1.447.539,84 | 1.447.539,84 | 1.396.687,63 | 6 |
| 09 | ESS | Bolj razvite | 109 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 21 | SI01 | 189.954,00 | 189.954,00 | 185.354,62 | 1 |
| 09 | ESS | Bolj razvite | 109 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 21 | SI02 | 14.874.210,98 | 14.836.277,59 | 13.698.867,06 | 31 |
| 09 | ESS | Bolj razvite | 109 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 21 | SI021 | 1.827.605,95 | 1.827.605,95 | 1.721.744,08 | 4 |
| 09 | ESS | Bolj razvite | 109 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 21 | SI022 | 575.000,00 | 575.000,00 | 574.999,52 | 1 |
| 09 | ESS | Bolj razvite | 109 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 21 | SI023 | 574.999,99 | 574.999,99 | 574.780,11 | 1 |
| 09 | ESS | Bolj razvite | 109 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 21 | SI024 | 527.925,45 | 527.925,45 | 527.275,13 | 1 |
| 09 | ESS | Bolj razvite | 109 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 23 | SI021 | 295.881,76 | 273.155,13 | 295.881,76 | 3 |
| 09 | ESS | Bolj razvite | 109 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 23 | SI022 | 74.168,80 | 74.168,80 | 74.168,80 | 1 |
| 09 | ESS | Bolj razvite | 109 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 23 | SI024 | 91.565,51 | 91.565,51 | 91.565,51 | 1 |
| 09 | ESS | Bolj razvite | 109 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI02 | 2.978.120,99 | 2.978.120,99 | 2.471.438,87 | 19 |
| 09 | ESS | Bolj razvite | 109 | 01 | 05 | 07 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI | 694.883,14 | 694.883,14 | 688.604,58 | 16 |
| 09 | ESS | Bolj razvite | 109 | 01 | 05 | 07 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI0 | 399.628,32 | 399.628,32 | 268.562,78 | 1 |
| 09 | ESS | Bolj razvite | 109 | 01 | 05 | 07 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI02 | 50.778,00 | 50.778,00 | 50.777,50 | 1 |
| 09 | ESS | Bolj razvite | 112 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 20 | SI0 | 4.595.468,48 | 4.595.468,48 | 3.350.485,42 | 3 |
| 09 | ESS | Bolj razvite | 112 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 20 | SI02 | 23.815.599,98 | 23.815.599,98 | 23.629.215,87 | 2 |
| 09 | ESS | Bolj razvite | 112 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 20 | SI021 | 1.169.018,00 | 1.169.018,00 | 1.104.077,43 | 3 |
| 09 | ESS | Bolj razvite | 112 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 20 | SI022 | 754.729,63 | 754.729,63 | 646.949,50 | 1 |
| 09 | ESS | Bolj razvite | 112 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 20 | SI023 | 1.495.726,00 | 1.495.726,00 | 1.495.724,97 | 3 |
| 09 | ESS | Bolj razvite | 112 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 20 | SI024 | 730.272,00 | 730.272,00 | 715.841,08 | 2 |
| 09 | ESS | Bolj razvite | 112 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 21 | SI02 | 3.383.955,53 | 3.383.955,53 | 2.055.313,43 | 4 |
| 09 | ESS | Bolj razvite | 112 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI02 | 6.709.163,07 | 6.709.163,07 | 5.812.515,69 | 4 |
| 09 | ESS | Bolj razvite | 113 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 04 | SI021 | 24.800,00 | 24.800,00 | 24.580,20 | 1 |
| 09 | ESS | Bolj razvite | 113 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 07 | SI021 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 1 |
| 09 | ESS | Bolj razvite | 113 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 13 | SI021 | 21.504,60 | 21.504,60 | 21.504,58 | 1 |
| 09 | ESS | Bolj razvite | 113 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 15 | SI021 | 25.000,00 | 25.000,00 | 23.061,88 | 1 |
| 09 | ESS | Bolj razvite | 113 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 15 | SI022 | 25.000,00 | 25.000,00 | 20.298,30 | 1 |
| 09 | ESS | Bolj razvite | 113 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 15 | SI024 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 1 |
| 09 | ESS | Bolj razvite | 113 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 17 | SI021 | 25.000,00 | 25.000,00 | 24.996,36 | 1 |
| 09 | ESS | Bolj razvite | 113 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 19 | SI022 | 25.000,00 | 25.000,00 | 20.833,33 | 1 |
| 09 | ESS | Bolj razvite | 113 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 21 | SI021 | 57.266,67 | 57.266,67 | 46.117,96 | 3 |
| 09 | ESS | Bolj razvite | 113 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 21 | SI022 | 24.950,00 | 24.950,00 | 21.114,00 | 1 |
| 09 | ESS | Bolj razvite | 113 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 22 | SI021 | 50.000,00 | 50.000,00 | 47.102,46 | 2 |
| 09 | ESS | Bolj razvite | 113 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI02 | 3.479.599,32 | 3.479.599,32 | 2.305.644,98 | 1 |
| 09 | ESS | Bolj razvite | 113 | 01 | 05 | 05 |  | 02, 02, 02, 02, 02, 02, 02, 02 | 24 | SI021 | 86.306,00 | 86.306,00 | 0,00 | 1 |
| 09 | ESS | Bolj razvite | 113 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI021 | 49.897,00 | 49.897,00 | 46.480,68 | 2 |
| 09 | ESS | Bolj razvite | 113 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI024 | 21.504,60 | 21.504,60 | 19.890,00 | 1 |
| 10 | ESRR | Manj razvite | 048 | 01 | 07 | 05 | 10 |  | 19 | SI01 | 14.446.094,61 | 14.446.094,61 | 12.532.701,87 | 2 |
| 10 | ESRR | Bolj razvite | 048 | 01 | 07 | 05 | 10 |  | 19 | SI02 | 12.033.018,73 | 12.033.018,73 | 10.499.410,89 | 2 |
| 10 | ESRR | Bolj razvite | 080 | 01 | 07 | 05 | 10 |  | 19 | SI0 | 2.550.000,00 | 2.550.000,00 | 2.145.486,08 | 1 |
| 10 | ESS | Manj razvite | 117 | 01 | 01 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 19 | SI0 | 4.954.625,97 | 4.954.625,97 | 3.855.214,17 | 5 |
| 10 | ESS | Manj razvite | 117 | 01 | 01 | 05 |  | 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01 | 19 | SI01 | 3.675.438,97 | 3.675.438,97 | 2.923.831,77 | 4 |
| 10 | ESS | Manj razvite | 117 | 01 | 01 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 19 | SI01 | 88.436.057,32 | 88.349.298,32 | 79.364.664,09 | 116 |
| 10 | ESS | Manj razvite | 117 | 01 | 01 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 19 | SI011 | 632.701,99 | 632.701,99 | 610.122,38 | 1 |
| 10 | ESS | Manj razvite | 117 | 01 | 01 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 19 | SI012 | 1.696.322,23 | 1.696.322,23 | 1.584.279,22 | 6 |
| 10 | ESS | Manj razvite | 117 | 01 | 01 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 19 | SI013 | 2.277.012,15 | 2.277.012,15 | 2.078.815,07 | 1 |
| 10 | ESS | Manj razvite | 117 | 01 | 01 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 19 | SI014 | 2.853.069,03 | 2.853.069,03 | 2.696.463,66 | 1 |
| 10 | ESS | Manj razvite | 117 | 01 | 01 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 19 | SI015 | 391.992,47 | 391.992,47 | 291.946,41 | 1 |
| 10 | ESS | Manj razvite | 117 | 01 | 01 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 19 | SI017 | 1.144.626,57 | 1.144.626,57 | 1.094.142,15 | 1 |
| 10 | ESS | Manj razvite | 117 | 01 | 01 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 19 | SI018 | 849.253,28 | 849.253,28 | 789.499,61 | 1 |
| 10 | ESS | Manj razvite | 117 | 01 | 01 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 19 | SI02 | 523.578,29 | 523.578,29 | 403.188,90 | 1 |
| 10 | ESS | Manj razvite | 117 | 01 | 01 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI01 | 1.884.826,92 | 1.884.826,92 | 1.829.163,93 | 2 |
| 10 | ESS | Manj razvite | 117 | 01 | 01 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI017 | 1.380.736,96 | 1.380.736,96 | 1.176.140,72 | 1 |
| 10 | ESS | Manj razvite | 117 | 01 | 02 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 19 | SI01 | 3.973.335,62 | 3.934.010,22 | 2.604.908,80 | 25 |
| 10 | ESS | Manj razvite | 117 | 01 | 02 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 19 | SI013 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.200,00 | 1 |
| 10 | ESS | Manj razvite | 117 | 01 | 02 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 19 | SI016 | 1.520.601,43 | 1.520.601,43 | 1.383.875,39 | 1 |
| 10 | ESS | Manj razvite | 117 | 01 | 02 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 19 | SI017 | 129.919,00 | 129.919,00 | 108.454,00 | 3 |
| 10 | ESS | Manj razvite | 117 | 01 | 02 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 23 | SI012 | 200.000,00 | 200.000,00 | 192.214,52 | 1 |
| 10 | ESS | Manj razvite | 117 | 01 | 02 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 23 | SI013 | 200.000,00 | 200.000,00 | 176.429,37 | 1 |
| 10 | ESS | Manj razvite | 117 | 01 | 02 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 23 | SI017 | 160.000,00 | 160.000,00 | 141.867,43 | 1 |
| 10 | ESS | Manj razvite | 117 | 01 | 02 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI01 | 2.557,00 | 2.557,00 | 2.557,00 | 1 |
| 10 | ESS | Manj razvite | 118 | 01 | 01 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 19 | SI01 | 20.888.921,03 | 20.888.921,03 | 19.760.002,36 | 11 |
| 10 | ESS | Manj razvite | 118 | 01 | 02 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 19 | SI01 | 972.561,69 | 972.561,69 | 926.418,00 | 4 |
| 10 | ESS | Bolj razvite | 117 | 01 | 01 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 19 | SI0 | 184.470,00 | 184.470,00 | 49.674,39 | 1 |
| 10 | ESS | Bolj razvite | 117 | 01 | 01 | 05 |  | 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01 | 19 | SI01 | 72.300,00 | 72.300,00 | 0,00 | 1 |
| 10 | ESS | Bolj razvite | 117 | 01 | 01 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 19 | SI012 | 29.345,00 | 29.345,00 | 29.345,00 | 1 |
| 10 | ESS | Bolj razvite | 117 | 01 | 01 | 05 |  | 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01 | 19 | SI02 | 4.743.885,31 | 4.743.885,31 | 2.912.179,43 | 8 |
| 10 | ESS | Bolj razvite | 117 | 01 | 01 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 19 | SI02 | 77.444.160,30 | 77.296.206,30 | 68.626.212,78 | 96 |
| 10 | ESS | Bolj razvite | 117 | 01 | 01 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 19 | SI021 | 4.054.247,39 | 3.939.154,99 | 3.535.616,91 | 10 |
| 10 | ESS | Bolj razvite | 117 | 01 | 01 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 19 | SI022 | 751.662,89 | 751.338,89 | 723.328,27 | 3 |
| 10 | ESS | Bolj razvite | 117 | 01 | 01 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 19 | SI023 | 2.635.317,85 | 2.635.317,85 | 2.284.339,34 | 3 |
| 10 | ESS | Bolj razvite | 117 | 01 | 01 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 19 | SI024 | 120.020,00 | 120.020,00 | 70.320,00 | 4 |
| 10 | ESS | Bolj razvite | 117 | 01 | 01 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI02 | 2.360.719,82 | 2.360.719,82 | 2.197.855,05 | 3 |
| 10 | ESS | Bolj razvite | 117 | 01 | 02 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 19 | SI0 | 3.413.349,16 | 3.413.349,16 | 3.153.987,34 | 4 |
| 10 | ESS | Bolj razvite | 117 | 01 | 02 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 19 | SI02 | 2.997.132,64 | 2.907.221,04 | 2.260.896,02 | 18 |
| 10 | ESS | Bolj razvite | 117 | 01 | 02 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 19 | SI021 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 2 |
| 10 | ESS | Bolj razvite | 117 | 01 | 02 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 19 | SI023 | 44.245,00 | 35.396,00 | 42.705,00 | 1 |
| 10 | ESS | Bolj razvite | 117 | 01 | 02 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 19 | SI024 | 2.933.231,75 | 2.896.663,35 | 2.748.977,30 | 4 |
| 10 | ESS | Bolj razvite | 117 | 01 | 02 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 23 | SI02 | 140.000,00 | 140.000,00 | 123.168,88 | 1 |
| 10 | ESS | Bolj razvite | 117 | 01 | 02 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 23 | SI021 | 299.999,99 | 299.999,99 | 284.991,99 | 2 |
| 10 | ESS | Bolj razvite | 118 | 01 | 01 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 19 | SI02 | 12.776.386,47 | 12.776.386,47 | 12.049.186,92 | 11 |
| 10 | ESS | Bolj razvite | 118 | 01 | 02 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 19 | SI02 | 838.323,12 | 838.323,12 | 805.789,63 | 4 |
| 11 | ESS | Manj razvite | 119 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 18 | SI0 | 2.112.000,00 | 2.112.000,00 | 1.987.589,17 | 1 |
| 11 | ESS | Manj razvite | 119 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 18 | SI01 | 23.515.894,55 | 23.515.894,55 | 16.097.333,18 | 7 |
| 11 | ESS | Manj razvite | 120 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI01 | 5.769.833,23 | 5.769.833,23 | 5.564.335,70 | 29 |
| 11 | ESS | Bolj razvite | 119 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 18 | SI0 | 1.888.000,00 | 1.888.000,00 | 1.776.777,48 | 1 |
| 11 | ESS | Bolj razvite | 119 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 18 | SI02 | 43.507.600,59 | 43.507.600,59 | 30.616.134,96 | 9 |
| 11 | ESS | Bolj razvite | 120 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI02 | 5.964.035,00 | 5.964.035,00 | 5.766.211,44 | 29 |
| 15 | ESRR |  | 002 | 01 | 07 | 07 | 13 |  | 24 | SI0 | 5.833.333,34 | 1.400.000,00 | 1.213.946,41 | 1 |
| 15 | ESRR |  | 013 | 01 | 01 | 07 | 13 |  | 22 | SI021 | 61.952.457,08 | 61.952.457,08 | 284.958,26 | 2 |
| 15 | ESRR |  | 013 | 01 | 02 | 07 | 13 |  | 22 | SI023 | 5.930.755,48 | 5.930.755,48 | 0,00 | 1 |
| 15 | ESRR |  | 048 | 01 | 07 | 07 | 13 |  | 19 | SI0 | 16.000.000,00 | 16.000.000,00 | 15.868.685,48 | 1 |
| 15 | ESRR |  | 055 | 01 | 05 | 05 | 13 |  | 20 | SI0 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 763.849,63 | 1 |
| 15 | ESRR |  | 055 | 01 | 05 | 05 | 13 |  | 20 | SI011 | 8.946.260,00 | 8.946.260,00 | 0,00 | 1 |
| 15 | ESRR |  | 055 | 01 | 05 | 05 | 13 |  | 20 | SI012 | 12.884.048,48 | 12.884.048,48 | 3.344.858,20 | 2 |
| 15 | ESRR |  | 055 | 01 | 05 | 05 | 13 |  | 20 | SI017 | 6.093.534,40 | 6.093.534,40 | 0,00 | 1 |
| 15 | ESRR |  | 055 | 01 | 05 | 05 | 13 |  | 20 | SI021 | 11.658.390,55 | 11.658.390,55 | 1.367.015,20 | 2 |
| 15 | ESRR |  | 055 | 01 | 07 | 07 | 13 |  | 21 | SI01 | 22.795.871,45 | 22.795.871,45 | 3.092.965,90 | 4 |
| 15 | ESRR |  | 055 | 01 | 07 | 07 | 13 |  | 21 | SI011 | 4.044.363,08 | 4.044.363,08 | 14.709,89 | 1 |
| 15 | ESRR |  | 055 | 01 | 07 | 07 | 13 |  | 21 | SI013 | 11.536.463,56 | 11.536.463,56 | 1.216.855,25 | 2 |
| 15 | ESRR |  | 055 | 01 | 07 | 07 | 13 |  | 21 | SI014 | 3.647.126,88 | 3.647.126,88 | 513.990,13 | 1 |
| 15 | ESRR |  | 055 | 01 | 07 | 07 | 13 |  | 21 | SI017 | 2.312.876,83 | 2.312.876,83 | 0,00 | 1 |
| 15 | ESRR |  | 055 | 01 | 07 | 07 | 13 |  | 21 | SI02 | 623.932,94 | 623.932,94 | 406.331,09 | 1 |
| 15 | ESRR |  | 055 | 01 | 07 | 07 | 13 |  | 21 | SI022 | 3.338.618,74 | 3.338.618,74 | 0,00 | 1 |
| 15 | ESRR |  | 055 | 01 | 07 | 07 | 13 |  | 21 | SI023 | 12.302.447,93 | 12.302.447,93 | 1.971.602,07 | 1 |
| 15 | ESRR |  | 055 | 01 | 07 | 07 | 13 |  | 24 | SI | 18.884.232,03 | 18.884.232,03 | 103.317,90 | 2 |
| 15 | ESRR |  | 055 | 01 | 07 | 07 | 13 |  | 24 | SI0 | 21.132.168,81 | 21.132.168,81 | 1.157.045,38 | 4 |
| 15 | ESRR |  | 064 | 01 | 07 | 07 | 13 |  | 24 | SI0 | 23.333.333,34 | 5.600.000,00 | 4.855.785,63 | 1 |
| 15 | ESRR |  | 067 | 01 | 07 | 07 | 13 |  | 24 | SI0 | 19.759.384,62 | 19.759.384,62 | 11.067.295,68 | 1 |
| 15 | ESRR |  | 069 | 01 | 07 | 07 | 13 |  | 01 | SI012 | 164.852,00 | 98.911,00 | 154.218,10 | 1 |
| 15 | ESRR |  | 069 | 01 | 07 | 07 | 13 |  | 01 | SI014 | 141.903,00 | 85.141,00 | 141.903,00 | 1 |
| 15 | ESRR |  | 069 | 01 | 07 | 07 | 13 |  | 01 | SI021 | 166.774,00 | 100.000,00 | 166.773,98 | 1 |
| 15 | ESRR |  | 069 | 01 | 07 | 07 | 13 |  | 24 | SI | 165.285,00 | 99.171,00 | 160.452,22 | 1 |
| 15 | ESRR |  | 069 | 01 | 07 | 07 | 13 |  | 24 | SI0 | 166.500,00 | 99.900,00 | 163.765,03 | 1 |
| 15 | ESRR |  | 069 | 01 | 07 | 07 | 13 |  | 24 | SI011 | 691.115,00 | 414.667,00 | 438.935,46 | 5 |
| 15 | ESRR |  | 069 | 01 | 07 | 07 | 13 |  | 24 | SI012 | 6.426.827,72 | 3.783.273,99 | 3.987.689,02 | 40 |
| 15 | ESRR |  | 069 | 01 | 07 | 07 | 13 |  | 24 | SI013 | 2.055.442,00 | 1.171.062,00 | 1.695.687,49 | 12 |
| 15 | ESRR |  | 069 | 01 | 07 | 07 | 13 |  | 24 | SI014 | 5.943.433,00 | 3.493.177,00 | 4.210.338,46 | 37 |
| 15 | ESRR |  | 069 | 01 | 07 | 07 | 13 |  | 24 | SI015 | 1.468.315,00 | 876.447,00 | 1.388.226,19 | 9 |
| 15 | ESRR |  | 069 | 01 | 07 | 07 | 13 |  | 24 | SI016 | 1.752.107,00 | 987.935,99 | 1.744.863,33 | 11 |
| 15 | ESRR |  | 069 | 01 | 07 | 07 | 13 |  | 24 | SI017 | 2.037.318,00 | 1.209.834,00 | 1.309.073,56 | 13 |
| 15 | ESRR |  | 069 | 01 | 07 | 07 | 13 |  | 24 | SI018 | 1.686.279,00 | 998.610,00 | 1.679.676,49 | 10 |
| 15 | ESRR |  | 069 | 01 | 07 | 07 | 13 |  | 24 | SI021 | 17.991.640,94 | 10.341.016,09 | 14.166.996,24 | 105 |
| 15 | ESRR |  | 069 | 01 | 07 | 07 | 13 |  | 24 | SI022 | 5.151.953,32 | 3.008.907,00 | 4.037.419,92 | 31 |
| 15 | ESRR |  | 069 | 01 | 07 | 07 | 13 |  | 24 | SI023 | 2.642.581,65 | 1.480.370,00 | 2.014.298,54 | 15 |
| 15 | ESRR |  | 069 | 01 | 07 | 07 | 13 |  | 24 | SI024 | 2.849.822,83 | 1.640.816,30 | 2.480.623,81 | 17 |
| 15 | ESRR |  | 073 | 01 | 07 | 07 | 13 |  | 24 | SI0 | 1.646.615,38 | 1.646.615,38 | 922.274,64 | 1 |
| 15 | ESRR |  | 074 | 01 | 07 | 07 | 13 |  | 15 | SI | 6.844.677,28 | 5.475.744,88 | 0,00 | 1 |
| 15 | ESRR |  | 074 | 01 | 07 | 07 | 13 |  | 15 | SI0 | 76.406.048,61 | 53.999.579,67 | 0,00 | 15 |
| 16 | ESS |  | 112 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI0 | 2.999.894,26 | 2.999.894,26 | 0,00 | 1 |
| 12 | Kohezijski sklad |  | 121 | 01 | 07 | 07 |  |  | 24 | SI0 | 111.957.651,80 | 111.957.651,80 | 96.083.159,30 | 9 |
| 12 | Kohezijski sklad |  | 122 | 01 | 07 | 07 |  |  | 24 | SI0 | 280.509,24 | 280.509,24 | 230.372,94 | 3 |
| 13 | ESRR | Manj razvite | 121 | 01 | 07 | 07 |  |  | 24 | SI01 | 16.271.512,92 | 16.271.512,92 | 14.771.505,29 | 4 |
| 13 | ESRR | Manj razvite | 122 | 01 | 07 | 07 |  |  | 24 | SI01 | 737.028,09 | 737.028,09 | 383.466,99 | 2 |
| 13 | ESRR | Bolj razvite | 121 | 01 | 07 | 07 |  |  | 24 | SI02 | 3.516.293,17 | 3.516.293,17 | 3.212.845,99 | 4 |
| 13 | ESRR | Bolj razvite | 122 | 01 | 07 | 07 |  |  | 24 | SI02 | 159.272,63 | 159.272,63 | 83.061,20 | 2 |
| 14 | ESS | Manj razvite | 121 | 01 | 07 | 07 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI01 | 9.527.739,64 | 9.527.739,64 | 8.055.383,27 | 5 |
| 14 | ESS | Manj razvite | 122 | 01 | 07 | 07 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI01 | 71.031,10 | 71.031,10 | 54.588,22 | 2 |
| 14 | ESS | Manj razvite | 123 | 01 | 07 | 07 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI01 | 2.163.744,80 | 2.163.744,80 | 1.756.943,97 | 1 |
| 14 | ESS | Bolj razvite | 121 | 01 | 07 | 07 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI02 | 3.986.784,69 | 3.986.784,69 | 3.496.184,41 | 5 |
| 14 | ESS | Bolj razvite | 122 | 01 | 07 | 07 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI02 | 29.722,24 | 29.722,24 | 24.939,24 | 2 |
| 14 | ESS | Bolj razvite | 123 | 01 | 07 | 07 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI02 | 905.396,76 | 905.396,76 | 736.213,98 | 1 |

Preglednica 8: Uporaba navzkrižnega financiranja

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uporaba navzkrižnega financiranja | Prednostna os | Znesek podpore EU, predvidoma namenjen navzkrižnemu financiranju na podlagi izbranih operacij (EUR) | Kot delež podpore EU k prednostni osi (v %) (3/podpora EU k prednostni osi * 100) | Znesek podpore EU v okviru navzkrižnega financiranja na podlagi upravičenih izdatkov, ki jih upravičenec predloži organu upravljanja (v EUR) | Kot delež podpore EU k prednostni osi (v %) (5/podpora EU k prednostni osi * 100) |
| Stroški, ki so upravičeni do podpore iz ESS, vendar prejemajo podporo iz ESRR | 01 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Stroški, ki so upravičeni do podpore iz ESS, vendar prejemajo podporo iz ESRR | 02 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Stroški, ki so upravičeni do podpore iz ESS, vendar prejemajo podporo iz ESRR | 03 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Stroški, ki so upravičeni do podpore iz ESS, vendar prejemajo podporo iz ESRR | 04 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Stroški, ki so upravičeni do podpore iz ESS, vendar prejemajo podporo iz ESRR | 05 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Stroški, ki so upravičeni do podpore iz ESS, vendar prejemajo podporo iz ESRR | 06 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Stroški, ki so upravičeni do podpore iz ESS, vendar prejemajo podporo iz ESRR | 07 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Stroški, ki so upravičeni do podpore iz ESRR, vendar prejemajo podporo iz ESS | 08 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Stroški, ki so upravičeni do podpore iz ESS, vendar prejemajo podporo iz ESRR | 09 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Stroški, ki so upravičeni do podpore iz ESRR, vendar prejemajo podporo iz ESS | 09 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Stroški, ki so upravičeni do podpore iz ESS, vendar prejemajo podporo iz ESRR | 10 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Stroški, ki so upravičeni do podpore iz ESRR, vendar prejemajo podporo iz ESS | 10 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Stroški, ki so upravičeni do podpore iz ESRR, vendar prejemajo podporo iz ESS | 11 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Stroški, ki so upravičeni do podpore iz ESS, vendar prejemajo podporo iz ESRR | 13 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Stroški, ki so upravičeni do podpore iz ESRR, vendar prejemajo podporo iz ESS | 14 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Stroški, ki so upravičeni do podpore iz ESS REACT-EU, vendar prejemajo podporo iz ESRR REACT-EU | 15 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Stroški, ki so upravičeni do podpore iz ESRR REACT-EU, vendar prejemajo podporo iz ESS REACT-EU | 16 | 0,00 |  | 0,00 |  |

Tabela 9: Stroški operacij, izvedenih zunaj programskega območja (ESRR, ESRR REACT-EU in Kohezijski sklad v okviru cilja naložbe za rast in delovna mesta)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prednostna os | Znesek podpore EU, predvidoma namenjen operacijam, ki se izvajajo zunaj programskega območja, na podlagi izbranih operacij (v EUR) | Kot delež podpore EU k prednostni osi (v %) (2/podpora EU k prednostni osi * 100) | Znesek podpore EU v okviru operacij, ki se izvajajo zunaj programskega območja, na podlagi upravičenih izdatkov, ki jih upravičenec predloži organu upravljanja (v EUR) | Kot delež podpore EU k prednostni osi (v %) (4/podpora EU k prednostni osi * 100) |
| 01 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 02 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 03 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 04 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 05 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 06 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 07 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 09 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 10 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 12 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 13 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 15 | 0,00 |  | 0,00 |  |

Tabela 10: Izdatki, ki so nastali zunaj Unije (ESS in ESS REACT-EU)

| Znesek izdatkov, ki bodo predvidoma nastali zunaj Unije v okviru tematskih ciljev 8 in 10, na podlagi izbranih operacij (v EUR) | Delež skupnih dodeljenih finančnih sredstev (prispevki Unije in nacionalni prispevki), namenjenih programu ESS ali delu programa, ki se financira iz več skladov, financiranemu iz ESS (%) (1/skupna dodeljena finančna sredstva (prispevki Unije in nacionalni prispevki), namenjena programu ESS ali delu programa, ki se financira iz več skladov, financiranemu iz ESS * 100) | Upravičeni izdatki, nastali zunaj Unije, ki jih upravičenec predloži organu upravljanja (v EUR) | Delež skupnih dodeljenih finančnih sredstev (prispevki Unije in nacionalni prispevki), namenjenih programu ESS ali delu programa, ki se financira iz več skladov, financiranemu iz ESS (%) (3/skupna dodeljena finančna sredstva (prispevki Unije in nacionalni prispevki), namenjena programu ESS ali delu programa, ki se financira iz več skladov, financiranemu iz ESS * 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,00 |  | 0,00 |  |

Preglednica 11: Dodelitev sredstev v okviru pobude za zaposlovanje mladih mladim zunaj upravičenih regij na ravni NUTS 2

| Prednostna os | Znesek podpore EU v okviru pobude za zaposlovanje mladih (posebna dodelitev za pobudo za zaposlovanje mladih in ustrezna podpora iz ESS), ki bo predvidoma namenjen mladim zunaj upravičenih regij na ravni NUTS 2 (v EUR), kot je naveden v oddelku 2.A.6.1 operativnega programa | Znesek podpore EU v okviru pobude za zaposlovanje mladih (posebna dodelitev za pobudo za zaposlovanje mladih in ustrezna podpora iz ESS), namenjen operacijam za podporo mladih zunaj upravičenih regij na ravni NUTS 2 (v EUR) | Upravičeni izdatki, nastali pri operacijah za podporo mladih zunaj upravičenih regij (v EUR) | Ustrezna podpora EU za upravičene izdatke, nastale pri operacijah za podporo mladih zunaj upravičenih regij, na podlagi uporabe stopnje sofinanciranja prednostne osi (v EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Skupaj | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- ZBIRNO POROČILO O VREDNOTENJIH

Zbirno poročilo o ugotovitvah vseh vrednotenj programa, ki so bile objavljene v predhodnem proračunskem letu, z navedbo naslova in referenčnega obdobja uporabljenih poročil vrednotenj

Vrednotenje je ena ključnih faz procesa kohezijske politike. Študije in vrednotenja so eno tistih področij, na katera evropska komisija daje velik poudarek. Na Odborih za spremljanje in tehničnih sestankih jih zanima, kako vrednotenja potekajo, s katerimi izzivi se srečujemo in kako uresničujemo zaveze s tega področja. Vrednotenja se izvajajo centralizirano, zato tesno sodelujemo z resorji, s katerimi skupaj določimo in potrdimo letni načrt. S strani resorjev je izkazan velik interes, saj so rezultati vrednotenj ključni za njihovo delo in uspešno črpanje kohezijskih sredstev. Je pa bil v proračunskem letu njihov interes že bolj usmerjen k novi finančni perspektivi, ne več toliko k vrednotenjem, ki so bila načrtovana za vsebine prejšnje perspektive. V letu 2022 smo se na področju vrednotenj zopet soočili s kadrovskim primanjkljajem, v prihodnje računamo na širjenje ekipe, saj je to predpogoj za učinkovito delo. V mesecu novembru 2021 je bil sprejet sklep o spremembi članstva v interdisciplinarni posvetovalni skupini za vrednotenje za izvajanja OP za izvajanje EK v obdobju 2014-2020. Skupino sestavljajo člani posameznih ministrstev, odgovornih za izvajanje OP, njihovi namestniki in predstavniki OU. Imenovani člani Interdisciplinarne posvetovalne skupine za vrednotenje izvajanja Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 so svoje delo nadaljevali tudi v letu 2022. Skupaj z resorji smo pripravili nov predlog Letnega načrta vrednotenj za 2021-2022. Pri oblikovanju letnega načrta smo skupaj s pristojnimi resorji opravili celosten pregled Načrta vrednotenj 2014-2020 in celosten pregled izvedenih vrednotenj po letih ter identificirali tista, ki so res nujno potrebna. Zaradi slabše realizacije prejšnjih letnih načrtov smo ključna vrednotenja vključili v nov letni načrt. Dokument je zastavljen celostno in ambiciozno in poleg tekočih vrednotenj zajema tudi vrednotenja iz let 2018, 2019 in 2020, ki so v letnih načrtih že bila načrtovana, ne pa tudi izvedena. Načrtovana vrednotenja so nujna za pregled dosedanjega dela in služijo kot podlaga za naprej. Načrt vrednotenj je bil potrjen na Odboru za spremljanje. Pripravili smo novo dokumentacijo za javno naročilo, ki zajema dve vrednotenji izvajanja specifičnih ciljev »Povečan delež inovacijsko aktivnih podjetij" in "Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju« in bili uspešni. Izbrani izvajalec je začel z vrednotenji v letu 2022 in nadaljuje v letu 2023, ko bosta vrednotenji zaključeni. Objavili smo tudi javno naročilo Vrednotenje uspešnosti izvajanja vseživljenjske karierne orientacije (v nadaljevanju: VKO), vključno s sistemom napovedovanja potreb na trgu dela in bili uspešni. Podpis pogodbe bo v začetku leta 2023. Pripravili smo dokumentacije za Vrednotenje učinkovitosti in uspešnosti izvajanja ukrepov s področja visokega šolstva, Vrednotenje spodbujanje izvajanja RR programov in RR projektov in Vrednotenje izvajanja projekta Finančni instrumenti 2014–2020. Skupno javno naročilo bo objavljeno v začetku leta 2023.

| Naziv | Sklad | Od meseca | Od leta | Do meseca | Do leta | Vrsta vrednotenja | Tematski cilj | Tema | Ugotovitve |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.	INFORMACIJE O IZVAJANJU POBUDE ZA ZAPOSLOVANJE MLADIH, VKLJUČNO IZ PROGRAMA REACT-EU, ČE JE PRIMERNO

Namen programa »Prvi izziv 2015« v okviru specifičnega cilja PN 8.2 je bil spodbujanje zaposlovanja mladih brezposelnih oseb iz vzhodne Slovenije, starih od 15 do vključno 29 let, ki so bile vsaj 3 mesece prijavljene v evidenci brezposelnih oseb in so opustile izobraževanje ali usposabljanje. Poleg tega, da je program udejanjal slovensko Jamstvo za mlade, je bila ključna dodana vrednost Prvega izziva 2015 ta, da so delodajalci v okviru 15-mesečne zaposlitve s trimesečnim poskusnim delom (3+12 mesecev) brezposelno osebo najprej spoznali, preizkusili njene delovne navade, znanja in spretnosti ter jo usposobili za potrebe delovnega mesta. Cilj programa je bil omogočiti zaposlitev 2.859 brezposelnim mladim, sklenjenih pa je bilo 2.950 pogodb z vključenimi osebami (od tega je bilo 1.487 oz. 52 % vključenih oseb žensk, kar je 103 % vseh planiranih vključitev. Kazalnik je bil presežen zaradi predčasnih prekinitev subvencioniranih zaposlitev, zaradi česar so se sredstva na programu sproščala. Sorazmerni del neizplačanih ali vrnjenih subvencij za zaposlitev je ZRSZ lahko dodelil novim delodajalcem, ki so uspešno kandidirali na javno povabilo. Sklepanje pogodb o zaposlitvi med izbranimi delodajalci in vključenimi osebami se je zaključilo februarja 2017. Kazalnik števila vključenih brezposelnih mladih je bil torej presežen (2.950 vključitev), s tem da je 78 % vključenih uspešno zaključilo celoten program (3 mesečno poskusno obdobje zaposlitve + 12 mesecev zaposlitve), kar je nekaj manj kot je bilo načrtovano. To gre pripisati spremenjenim okoliščinam na trgu dela in večji ponudbi prostih delovnih mest. Program je zaključen in razen poročanja v letu 2022 ni bilo drugih aktivnosti. Vsekakor pa so se pozitivne izkušnje z izvedbo programa posredno prenesle tudi na druge aktivnosti oziroma ukrepe in sicer na način, da se kombinira različne programe, kot recimo v primeru, ko se brezposelna oseba po zaključenem usposabljanju lahko zaposli pri istem delodajalcu, ki za zaposlitev te brezposelne osebe prejme subvencijo za zaposlitev. Prav tako se na podoben način izvajajo tudi usposabljanja in zaposlovanja težje zaposljivih oseb v okviru 8. in 9. prednostne osi.

- VPRAŠANJA, KI VPLIVAJO NA DELOVANJE PROGRAMA, IN SPREJETI UKREPI (člen 50(2) Uredbe (EU) št. 1303/2013)

(a) Vprašanja, ki vplivajo na delovanje programa, in sprejeti ukrepi

Pravilo N + 3/2 Ob upoštevanju, da je država v prejšnjih letih dosegla pravilo N+3 in je znesek certificiranih izdatkov presegel v OP EKP-ju zastavljen cilj, je Slovenija dosegla cilj N+3 za leto 2022. Preverjanja in drugi nadzori V letu 2022 so OU in PO izvedli preverjanja na kraju samem za 181 operacij. V letu 2022 ni bilo izvedenih kontrol prenesenih nalog izvajanja upravljalnih preverjanj na posredniške organe. Februarja 2022 je bilo izdano končno poročilo za izvedbo KPN pri posredniškem organu MGRT. Decembra 2022, pa je bilo posredovano obvestilo o izvedbi KPN pri posredniškem organu MJU. Revizije UNP je v vlogi revizijskega organa v letu 2022 izvedel 31 revizij operacij, od tega so bile napake z neposrednim finančnim učinkom ugotovljene pri 7 operacijah. Ugotovljene nepravilnosti se nanašajo na projekte v okviru ESRR (4), ESS (2) in KS (1). Skupna stopnja napake za 8. obračunsko obdobje je 1,45 % in ne presega ravni pomembnosti, ki je določena na 2 % potrjenih izdatkov. UNP je izvedel 1 sistemsko revizijo pri PO MP in 2 tematski (horizontalni) reviziji. V okviru naknadnih revizij sistema je UNP preveril izpolnjevanje priporočil iz preteklih sistemskih revizij pri OU in naslednjih PO-jih: MP, MJU, MGRT (dva pregleda) in MZ. Podrobnejše ugotovitve in izsledki vseh izvedenih revizij so opisani v 8. Letnem poročilu o nadzoru, ki ga je pripravil UNP. Računsko sodišče RS je v letu 2022 zaključilo dve od treh revizij s področja EU sredstev, v katerih pa OU ni bil revidiranec. Poleg revizij nacionalnih organov je bil organ upravljanja septembra 2022 vključen tudi v tematsko revizijo EK na področju upravljanja in nadzora (POS in CRII+) na vzorcu operacij, ki jih izvajajo PO: MGRT, MIZŠ, MK in MDDSZ. Revizija še ni zaključena. Orodje Evropske komisije za oceno tveganja − Arachne Posodobitev podatkov iz informacijskega sistema IS e-MA v Arachne redno poteka. OU je najnovejše podatke iz IS e-MA poslal EK z obvestilom o posredovanih podatkih za Arachne dne 21.3.2022, 27.6.2022, 29.9.2022 in 3.1.2023. Prav tako sta na spletni strani OU objavljena priročnik in priporočilo OU o uporabi Arachna. Imenovanje organov upravljanja in nadzora Skladno z Navodili OU o izpolnjevanju pogojev za opravljanje nalog posredniškega organa v programskem obdobju 2014 – 2020 je OU v letu 2022 pripravil posodobitev celotnega opisa sistema upravljanja in nadzora (OSUN), ki je objavljen na spletni strani OU. Skladno s spremembo Zakona o Vladi RS smo spremenili Uredbo o porabi sredstev evropske kohezijske politike v RS v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta. S tem je bil omogočen prenos nalog z OU na nov PO Službo Vlade RS za digitalno preobrazbo (SDP). 19. 4. 2022 je bil s SDP podpisan Sporazum o načinu izvajanja nalog, s čimer smo zagotovili potrebno pravno podlago za izvajanje evropske kohezijske politike in za prenos določenih pristojnosti s področja evropske kohezijske politike z MJU na SDP. V OSUN je zato dodano novo poglavje pod točko 12, ki se nanaša na SDP. Pakt Integritete V Sloveniji implementacijo Pakta Integritete spremlja Transparency International (TI) Slovenia z ekipo strokovnjakov. TI Slovenia je nevladna in neprofitna organizacija s statusom v javnem interesu pri MJU. TI Slovenia je Pakt integritete podpisal z MZ in sicer za spremljanje izvedbe JN ali javno-zasebnih partnerstev energetske prenove bolnišnic v obdobju 2016–2019. Projekt Pakt Integritete, ki je bil v Sloveniji uporabljen pri energetski prenovi dveh splošnih bolnišnic (Trbovlje in Novo mesto), se je v letu 2022 zaključil. Informacijski sistem za izvajanje EKP IS e-MA je polno delujoč, deluje stabilno in podpira večino podanih zahtev v obdobju 2014-2020 ter omogoča izvedbo vseh procesov, ki so potrebni za nemoteno izplačevanje iz proračuna RS in nemoteno črpanje kohezijskih sredstev, zato smo sistem e-MA v letu 2022 nadgrajevali le v zelo majhnem obsegu, ki ne spreminja zastavljenih poslovnih procesov, ampak le dopolnjuje nekatere funkcionalnosti. V letu 2022 smo v sistemu e-MA dopolnili povezavo s sistemom e-CA (MF) tako, da smo obstoječi izmenjavi podatkov dodali še segment za prenos podatkov o operaciji, kar je bila zahteva MF-CA. Dopolnili smo Modul za poročila in sicer smo dopolnili Vodstveno poročilo z logiko za izpis podatkov za React EU. V modulu Poročila smo dodali tudi podatke o vključenosti Zahtevkov za izplačilo v Računovodske izkaze in Zahtevke za plačila, kar se je pokazalo za potrebno za kontrolo prehoda operacij v status PZO preverjanje v procesu zaključevanja operacij. Dopolnili smo logiko prehoda operacij v status PZO preverjanje z upoštevanjem ZzI jev, ki se na RI le odštejejo, ne pa tudi vključijo. V skladu s spremembami smernic Organa za potrjevanje smo spremenili logiko izračunavanja vrednosti terjatve do CA. Pri tem smo vložili tudi veliko dela v urejanje stanja podatkov za tiste terjatve do CA, ki so bile v sistem MFERAC posredovane po prejšnjem načinu izračunavanja. Usposabljanja Prva polovica leta 2022 je bila še vedno zaznamovana z ukrepi COVID-19, zato večjih usposabljanj nismo izvedli. V tem času so se vzpostavile drugačne oblike usposabljanja, predvsem preko sodobnih medijev. OU zaenkrat še ni imel ustrezne opreme za spletno usposabljanje, so pa tovrstna usposabljanja izvajali drugi izvajalci, predvsem Upravna akademija. Veliko zaposlenih se je tako udeležilo brezplačnih spletnih usposabljanj, ki jih organizira tudi Upravna akademija s pomočjo evropskih sredstev.

(b) Ocena, ali napredek pri doseganju ciljev zadostuje za zagotovitev uresničitve teh ciljev, pri čemer se po potrebi navedejo kakršni koli sprejeti ali načrtovani popravni ukrepi.

Izvedba posameznih operacij zaradi različnih vzrokov (težave v gradbeništvu, višanje cen itd.) poteka bistveno počasneje, zato se upravičenci srečujejo s težavami pri zaključevanju projektov. Vse operacije morajo biti zaključene do 31. 12. 2023. OU v sodelovanju s PO spremlja stanje realizacije operacij z namenom določitve ocene tveganja za njihovo dokončanje. V decembru 2022 je OU pristopil k pripravi spremembe OP EKP, in sicer z namenom, da se do konca programskega obdobja zagotovi črpanje vseh sredstev, ki so bila na voljo v programskem obdobju 2014–2020. Glavni razlogi za pripravo spremembe OP EKP so: - do konca leta 2022 je bilo v okviru izvajanja EKP 14–20 skupaj za 2,83 mrd izplačil, kar je 85 % pravic porabe. Z namenom 100-odstotnega črpanja sredstev do konca programskega obdobja 2014–2020 so potrebne določene prilagoditve programa; - sprememba OP 7.0, s katero so se vključila sredstva pobude React-EU, je bila potrjena v juliju 2021. Ta sredstva so bila zelo dobrodošla in zelo pomemba za reševanje težav, ki so se pojavile po izbruhu epidemije COVID-19. Vendar se je tekom poznega začetka izvajanja projektov izkazalo, da nekateri projekti zaradi kratke časovnice ne bodo izvedljivi, zato so v delu sredstev React-EU potrebne nekatere spremembe; - prilagoditev na razmere, ki so se vzpostavile v letu 2022 (posledice vojne v Ukrajini, dvig cen energije in surovin, kar vpliva na povišanje vrednosti projektov, zamude pri dobavi blaga, globalne epidemične razmere…). Sprememba OP je razdeljena na tri področja, in sicer pregled izvajanja OP EKP, vsebinski del, v katerem so podani predlogi za spremembe, ki se nanašajo na prilagoditev vsebine oziroma kazalnikov, ter finančni del, ki vključuje predloge prenosa sredstev med prednostnimi osmi z namenom zagotavljanja 100-odstotnega črpanja sredstev do konca programskega obdobja 2014–2020. Težave, ki dodatno vplivajo na izvajanje in zaključevanje programskega obdobja 2014–2020 ter na začetek izvajanja programskega obdobja 2021–2027, izvirajo tudi iz notranje-organizacijskih sprememb in kadrovskega upada znotraj OU. Glede na specifiko področja EKP predstavlja odhod zaposlenih s poznavanjem področja in zgodovinskim pregledom velik problem. Do konca leta 2023 se mora zaključiti programsko obdobje 2014–2020, kar pomeni, da je treba za zagotovitev 100-odstotnega črpanja sredstev izvesti še dobrih 15 % izplačil. Poleg tega je treba v istem obdobju vzpostaviti celoten sistem izvajanja za programsko obdobje 2021–2027. Problematika se bo ustrezno naslovila in reševala v prvem polletju 2023 skupaj z izvedbo reorganizacije kot posledice spremenjenega Zakona o Vladi Republike Slovenije (Ur.l. RS, št. 163/22 z dne 27. 12. 2022), s katerim je prišlo do reorganizacije Vlade RS, prenosom nekaterih delovnih področij med ministrstvi ter vzpostavitve nekaterih novih ministrstev. S potrditvijo nove sestave vlade v Državnem zboru RS se SVRK preoblikuje v Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj, ki dobi tudi področje regionalnega razvoja. Kohezijska politika in regionalni razvoj zasledujeta iste cilje, zato je združitev pristojnosti pod enim ministrstvom smotrna, obenem pa vlada z ustanovitvijo novega ministrstva področje regionalnega razvoja umešča med prioritetne naloge. Spremembe so tudi v okviru posredniških teles, podrobnosti bodo predstavljene v naslednjem poročilu, ko bo reorganizacija zaključena.

- POVZETEK ZA DRŽAVLJANE

Povzetek vsebine letnih in končnih poročil o izvajanju za državljane se objavi in naloži kot ločena datoteka v obliki priloge k letnemu in končnemu poročilu o izvajanju.

Povzetek za državljane lahko naložite/najdete pod Splošno > Dokumenti v vlogi v sistemu SFC2014.

- POROČILO O IZVAJANJU FINANČNIH INSTRUMENTOV

| I. Navedba programa in prednostne naloge ali ukrepa, iz katerih se zagotovi podpora iz skladov ESI (člen 46(2)(a) Uredbe (EU) št. 1303/2013) |  |
| --- | --- |
| 1. Prednostne osi ali ukrepi, ki podpirajo finančni instrument, vključno s skladom skladov, v okviru programa skladov ESI. |  |
| 1.1. Prednostna os, ki podpira finančni instrument v okviru programa sklada ESI | 04 - Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja |
| 2. Imena skladov ESI, ki podpirajo finančni instrument v okviru prednostne osi ali ukrepa | Kohezijski sklad |
| 3. Tematski cilji iz prvega odstavka člena 9 Uredbe (EU) št. 1303/2013, ki jih podpira finančni instrument | 04 - Podpora prehodu na gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika v vseh sektorjih |
| 3.1. Znesek iz skladov ESI, odobrenih v sporazumih o financiranju iz posameznega tematskega cilja, izbranega v polju 3 (neobvezno) | 6.730.000,00 |
| 4. Drugi programi sklada ESI, ki prispevajo k finančnemu instrumentu |  |
| 4.1. Številka CCI vsakega drugega programa sklada ESI, ki prispeva k finančnemu instrumentu |  |
| 30. Datum zaključka predhodne ocene | 27.11.2015 |
| 31. Izbira organov, ki izvajajo finančni instrument |  |
| 31.1. Ali se je že začel postopek izbora ali določitve? | Da |
| II. Opis finančnega instrumenta in ureditev za izvajanje (člen 46(2)(b) Uredbe (EU) št. 1303/2013) |  |
| 5. Ime finančnega instrumenta | Finančni instrumenti 2014 - 2020 EE |
| 6. Uradni naslov/sedež finančnega instrumenta (ime države in kraj) | Slovenija, Ljubljana |
| 7. Ureditev za izvajanje |  |
| 7.1. Finančni instrumenti, vzpostavljeni na ravni Unije, ki jih neposredno ali posredno upravlja Komisija, iz člena 38(1)(a) Uredbe (EU) št. 1303/2013, ki jih podpirajo prispevki iz programa skladov ESI |  |
| 7.1.1. Ime finančnega instrumenta na ravni Unije |  |
| 7.2. Finančni instrument, vzpostavljen na nacionalni, regionalni, transnacionalni ali čezmejni ravni, ki ga upravlja organ upravljanja ali je njegovo upravljanje v pristojnosti tega organa, iz člena 38(1)(b), ki ga podpirajo prispevki iz programa skladov ESI v skladu s točkami (a), (b) in (c) člena 38(4) Uredbe (EU) št. 1303/2013 | Naloge izvajanja so zaupane drugi osebi javnega ali zasebnega prava |
| 7.3. Finančni instrument, ki kombinira finančni prispevek organa upravljanja s finančnimi produkti EIB v okviru Evropskega sklada za strateške naložbe v skladu s členom 39a, kot je navedeno v členu 38(1)(c) |  |
| 8. Vrsta finančnega instrumenta | Sklad skladov |
| 10. Pravni status finančnega instrumenta v skladu s členom 38(6) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (samo za finančne instrumente iz člena 38(4)(b)): fiduciarni račun, odprt v imenu organa, ki so mu bile zaupane naloge izvajanja, in v imenu organa upravljanja, ali poseben sveženj financiranja v okviru finančne institucije | Poseben sveženj financiranja |
| III. Navedba organa, ki izvaja finančni instrument v skladu s členom 38(1)(a) in členom 38(4)(a), (b) in (c) Uredbe (EU) št. 1303/2013, in finančnih posrednikov iz člena 38(5) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (člen 46(2)(c) Uredbe (EU) št. 1303/2013) |  |
| 11. Organ, ki izvaja finančni instrument |  |
| 11.1. Vrsta organa, ki so mu bile zaupane naloge izvajanja v skladu s členom 38(4) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (a) obstoječ ali na novo ustanovljen pravni subjekt, odgovoren za izvajanje finančnih instrumentov; (b) organ, ki so mu zaupane naloge izvajanja, ali (c) organ upravljanja, ki neposredno opravlja naloge izvajanja (izključno za posojila ali jamstva) | Banka ali ustanova v javni lasti |
| 11.1.1. Ime organa, ki izvaja finančni instrument | SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana |
| 11.1.2. Uradni naslov/sedež (država in kraj) organa, ki izvaja finančni instrument | Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana, Slovenija |
| 12. Postopek izbire organa, ki izvaja finančni instrument: oddaja javnega naročila; drug postopek | Notranja oddaja naročila |
| 12.1. Opis drugega postopka izbire organa, ki izvaja finančni instrument |  |
| 13. Datum podpisa sporazuma o financiranju z organom, ki izvaja finančni instrument | 24.11.2017 |
| IV. Skupni znesek prispevkov iz programa po prednostnih nalogah ali ukrepih, plačanih finančnemu instrumentu, in nastalih stroškov upravljanja ali plačanih provizij za upravljanje (člen 46(2)(d) in (e) Uredbe (EU) št. 1303/2013) |  |
| 14. Skupni znesek prispevkov iz programa, ki so bili odobreni v sporazumu o financiranju (v EUR) | 7.917.647,06 |
| 14.1. od tega prispevki iz skladov ESI (v EUR) | 6.730.000,00 |
| 14.1.1. od tega ESRR (v EUR) (neobvezno) | 0,00 |
| 14.1.2. od tega Kohezijski sklad (v EUR) (neobvezno) | 6.730.000,00 |
| 14.1.3. od tega ESS (v EUR) (neobvezno) | 0,00 |
| 14.1.4. od tega EKSRP (v EUR) (neobvezno) | 0,00 |
| 14.1.5. od tega ESPR (v EUR) (neobvezno) | 0,00 |
| 15. Skupni znesek prispevkov iz programa, ki so bili plačani finančnemu instrumentu (v EUR) | 7.917.647,06 |
| 15.1. od tega znesek prispevkov iz skladov ESI (v EUR) | 6.730.000,00 |
| 15.1.1. od tega ESRR (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.2. od tega Kohezijski sklad (v EUR) | 6.730.000,00 |
| 15.1.3. od tega ESS (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. od tega EKSRP (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. od tega ESPR (v EUR) | 0,00 |
| 15.2 od tega skupni znesek nacionalnega sofinanciranja (v EUR) | 1.187.647,06 |
| 15.2.1. od tega skupni znesek nacionalnega javnega financiranja (v EUR) | 0,00 |
| 15.2.2. od tega skupni znesek nacionalnega zasebnega financiranja (v EUR) | 1.187.647,06 |
| 16. Skupni znesek prispevkov iz programa, ki so bili plačani finančnemu instrumentu v okviru pobude za zaposlovanje mladih (v EUR) | 0,00 |
| 17. Skupni znesek stroškov upravljanja in pristojbin, plačnih s prispevki iz programa (v EUR) | 381.281,67 |
| 17.1. od tega osnovno nadomestilo (v EUR) | 376.932,28 |
| 17.2. od tega nadomestilo, ki temelji na uspešnosti (v EUR) | 4.349,39 |
| 21. Prispevki finančnemu instrumentu v obliki zemljišč in/ali nepremičnin v skladu s členom 37(10) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (zadeva samo končno poročilo) (v EUR) |  |
| VI. Uspešnost finančnega instrumenta, vključno z napredkom pri njegovem oblikovanju in pri izbiri organov, ki ga izvajajo (vključno z organom, ki izvaja sklad skladov) (člen 46(2)(f) Uredbe (EU) št. 1303/2013) |  |
| 32. Informacija o tem, ali je bil finančni instrument ob koncu leta poročanja še operativen | Da |
| 32.1. Če finančni instrument ob koncu leta poročanja ni bil več operativen, datum njegovega prenehanja |  |
| VII. Obresti in drugi prihodki, ustvarjeni s podporo skladov ESI finančnemu instrumentu, programska sredstva, vrnjena finančnemu instrumentu iz naložb iz členov 43 in 44, ter vrednost kapitalskih naložb glede na prejšnja leta (člen 46(2)(g) in (i) Uredbe (EU) št. 1303/2013) |  |
| 35. Obresti in drugi prihodki, ustvarjeni s plačili iz skladov ESI finančnemu instrumentu (v EUR) | -33.577,80 |
| 37. Znesek ponovno uporabljenih sredstev, ki so bila povrnjena finančnemu instrumentu in se lahko pripišejo skladom ESI | 33.577,80 |
| 37.1. od tega zneski, ki so bili plačani za preferenčno izplačilo zasebnih vlagateljev , ki delujejo po načelu vlagatelja v tržnem gospodarstvu in zagotovijo drugi del virov za podporo finančnemu instrumentu iz skladov ESI ali sovlagajo na ravni končnega prejemnika (v EUR) | 0,00 |
| 37.2. od tega zneski, ki so bili plačani za povračilo nastalih stroškov upravljanja in plačilo provizij za upravljanje finančnega instrumenta (v EUR) | 0,00 |
| 37.3. od tega zneski za pokritje izgub – v nominalnem znesku prispevka iz skladov ESI k finančnemu instrumentu –, ki izhajajo iz negativnih obresti, v primeru, da pride do izgub kljub dejavnemu upravljanju denarnih sredstev s strani organov, ki izvajajo finančne instrumente (v EUR) | 33.577,80 |
| VIII. Napredek pri doseganju pričakovanega učinka finančnega vzvoda naložb finančnega instrumenta ter vrednost naložb in udeležb (člen 46(2)(h) Uredbe (EU) št. 1303/2013) |  |
| 38. Skupni znesek drugih prispevkov, ki niso prispevki skladov ESI in jih je zbral finančni instrument (v EUR) |  |
| 38.1. Skupni znesek drugih prispevkov, ki niso prispevki skladov ESI in so odobreni v sporazumu o financiranju z organom, ki izvaja finančni instrument (v EUR) | 3.247.539,42 |
| 38.1A. Prispevki v okviru finančnega produkta EIB, dodeljeni v sporazumu o financiranju z organom, ki izvaja finančni instrument (samo za instrumente iz člena 38(1)(c)) (v EUR) |  |
| 38.2. Skupni znesek drugih prispevkov, ki niso prispevki skladov ESI in so plačani finančnemu instrumentu (v EUR) | 1.187.647,06 |
| 38.2.1. od tega javni prispevki (v EUR) |  |
| 38.2.2. od tega zasebni prispevki (v EUR) | 1.187.647,06 |
| 38.2A. Prispevek v okviru finančnega produkta EIB, vplačan v finančni instrument (samo za instrumente iz člena 38(1)(c)) (v EUR) |  |

| II. Opis finančnega instrumenta in ureditev za izvajanje (člen 46(2)(b) Uredbe (EU) št. 1303/2013) |  |
| --- | --- |
| 5. Ime finančnega instrumenta | Posebni sklad - EE |
| 6. Uradni naslov/sedež finančnega instrumenta (ime države in kraj) | Slovenija, Ljubljana |
| 8. Vrsta finančnega instrumenta | Sklad skladov: posebni sklad |
| 8.2. Povezani sklad skladov | Finančni instrumenti 2014 - 2020 EE |
| 8.1. Prilagojeni finančni instrumenti ali finančni instrumenti, ki izpolnjujejo standardna določila in pogoje, tj. „standardni instrumenti“ | Prilagojen |
| 9. Vrste produktov, ki jih zagotavlja finančni instrument: posojila, mikroposojila, jamstva, naložbe lastniškega kapitala ali navideznega lastniškega kapitala, drugi finančni produkti ali druga podpora v kombinaciji s finančnim instrumentom v skladu s členom 37(7) Uredbe (EU) št. 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Posojila (≥ 25 000 EUR) | Da |
| 9.0.2. Mikroposojila (< 25 000 EUR in zagotovljena mikropodjetjem) v skladu s SEC/2011/1134 final | Ne |
| 9.0.3. Jamstva | Ne |
| 9.0.4. Lastniški kapital | Ne |
| 9.0.5. Navidezni lastniški kapital | Ne |
| 9.0.6. Drugi finančni produkti | Ne |
| 9.0.7. Druga podpora v kombinaciji s finančnim instrumentom | Ne |
| 9.1. Opis drugega finančnega produkta |  |
| 9.2. Druga podpora, ki se kombinira v okviru finančnega instrumenta: nepovratna sredstva, subvencionirana obrestna mera in subvencionirana provizija za jamstvo v skladu s členom 37(7) Uredbe (EU) št. 1303/2013 |  |
| 10. Pravni status finančnega instrumenta v skladu s členom 38(6) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (samo za finančne instrumente iz člena 38(4)(b)): fiduciarni račun, odprt v imenu organa, ki so mu bile zaupane naloge izvajanja, in v imenu organa upravljanja, ali poseben sveženj financiranja v okviru finančne institucije | Poseben sveženj financiranja |
| III. Navedba organa, ki izvaja finančni instrument v skladu s členom 38(1)(a) in členom 38(4)(a), (b) in (c) Uredbe (EU) št. 1303/2013, in finančnih posrednikov iz člena 38(5) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (člen 46(2)(c) Uredbe (EU) št. 1303/2013) |  |
| 11. Organ, ki izvaja finančni instrument |  |
| 11.1. Vrsta organa, ki so mu bile zaupane naloge izvajanja v skladu s členom 38(4) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (a) obstoječ ali na novo ustanovljen pravni subjekt, odgovoren za izvajanje finančnih instrumentov; (b) organ, ki so mu zaupane naloge izvajanja, ali (c) organ upravljanja, ki neposredno opravlja naloge izvajanja (izključno za posojila ali jamstva) | Banka ali ustanova v javni lasti |
| 11.1.1. Ime organa, ki izvaja finančni instrument | SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana |
| 11.1.2. Uradni naslov/sedež (država in kraj) organa, ki izvaja finančni instrument | Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana, Slovenija |
| 12. Postopek izbire organa, ki izvaja finančni instrument: oddaja javnega naročila; drug postopek | Notranja oddaja naročila |
| 12.1. Opis drugega postopka izbire organa, ki izvaja finančni instrument |  |
| 13. Datum podpisa sporazuma o financiranju z organom, ki izvaja finančni instrument | 24.11.2017 |
| IV. Skupni znesek prispevkov iz programa po prednostnih nalogah ali ukrepih, plačanih finančnemu instrumentu, in nastalih stroškov upravljanja ali plačanih provizij za upravljanje (člen 46(2)(d) in (e) Uredbe (EU) št. 1303/2013) |  |
| 14. Skupni znesek prispevkov iz programa, ki so bili odobreni v sporazumu o financiranju (v EUR) | 7.917.647,06 |
| 14.1. od tega prispevki iz skladov ESI (v EUR) | 6.730.000,00 |
| 14.1.1. od tega ESRR (v EUR) (neobvezno) | 0,00 |
| 14.1.2. od tega Kohezijski sklad (v EUR) (neobvezno) | 6.730.000,00 |
| 14.1.3. od tega ESS (v EUR) (neobvezno) | 0,00 |
| 14.1.4. od tega EKSRP (v EUR) (neobvezno) | 0,00 |
| 14.1.5. od tega ESPR (v EUR) (neobvezno) | 0,00 |
| 15. Skupni znesek prispevkov iz programa, ki so bili plačani finančnemu instrumentu (v EUR) | 7.917.647,06 |
| 15.1. od tega znesek prispevkov iz skladov ESI (v EUR) | 6.730.000,00 |
| 15.1.1. od tega ESRR (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.2. od tega Kohezijski sklad (v EUR) | 6.730.000,00 |
| 15.1.3. od tega ESS (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. od tega EKSRP (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. od tega ESPR (v EUR) | 0,00 |
| 15.2 od tega skupni znesek nacionalnega sofinanciranja (v EUR) | 1.187.647,06 |
| 15.2.1. od tega skupni znesek nacionalnega javnega financiranja (v EUR) | 0,00 |
| 15.2.2. od tega skupni znesek nacionalnega zasebnega financiranja (v EUR) | 1.187.647,06 |
| 16. Skupni znesek prispevkov iz programa, ki so bili plačani finančnemu instrumentu v okviru pobude za zaposlovanje mladih (v EUR) | 0,00 |
| 17. Skupni znesek stroškov upravljanja in pristojbin, plačnih s prispevki iz programa (v EUR) | 381.281,67 |
| 17.1. od tega osnovno nadomestilo (v EUR) | 376.932,28 |
| 17.2. od tega nadomestilo, ki temelji na uspešnosti (v EUR) | 4.349,39 |
| 18. Kapitalizirani stroški upravljanja ali pristojbine v skladu s členom 42(2) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (zadeva samo končno poročilo) (v EUR) |  |
| 19. Kapitalizirane subvencionirane obrestne mere ali subvencionirane provizije za jamstvo v skladu s členom 42(1)(c) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (zadeva samo končno poročilo) (v EUR) |  |
| 20. Znesek prispevkov iz programa za nadaljnje naložbe v končne prejemnike v skladu s členom 42(3) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (zadeva samo končno poročilo) (v EUR) |  |
| 21. Prispevki finančnemu instrumentu v obliki zemljišč in/ali nepremičnin v skladu s členom 37(10) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (zadeva samo končno poročilo) (v EUR) |  |
| V. Skupni znesek podpore, plačane končnim prejemnikom ali v korist končnih prejemnikov ali odobrene s strani finančnega instrumenta v pogodbah o jamstvu za naložbe v končne prejemnike, po programih in prednostnih nalogah ali ukrepih skladov ESI (člen 46(2)(e) Uredbe (EU) št. 1303/2013) |  |
| 22. Ime finančnega produkta, ki ga ponuja finančni instrument | EKP posojila za celovito energetsko prenovo javnih stavb (2014-2020) |
| 22.1. Vrsta finančnega produkta, ki ga ponuja finančni instrument | Posojilo |
| 24. Skupni znesek prispevkov iz programa, odobrenih v teh pogodbah o posojilih, jamstvih, lastniškem kapitalu, navideznem lastniškem kapitalu ali drugih finančnih produktih, podpisanih s končnimi prejemniki (v EUR) | 3.669.895,92 |
| 24.1. od tega skupni znesek prispevkov iz skladov ESI (v EUR) | 3.119.411,57 |
| 25. Skupni znesek prispevkov iz programa, plačanih končnim prejemnikom v obliki posojil, mikroposojil, lastniškega kapitala ali drugih produktov ali, v primeru jamstev, odobrenih za posojila, izplačana končnim prejemnikom, po produktih (v EUR) | 3.669.895,92 |
| 25.1. od tega skupni znesek prispevkov iz skladov ESI (v EUR) | 3.119.411,57 |
| 25.1.1. od tega ESRR (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.2. od tega Kohezijski sklad (v EUR) | 3.119.411,57 |
| 25.1.3. od tega ESS (v EUR) |  |
| 25.1.4. od tega EKSRP (v EUR) |  |
| 25.1.5. od tega ESPR (v EUR) | 0,00 |
| 25.2. od tega skupni znesek nacionalnega javnega sofinanciranja (v EUR) | 0,00 |
| 25.3. od tega skupni znesek nacionalnega zasebnega sofinanciranja (v EUR) | 550.484,35 |
| 27. Število pogodb o posojilu/jamstvu/lastniškem kapitalu ali navideznem lastniškem kapitalu/drugih finančnih produktih, podpisanih s končnimi prejemniki, po produktih | 9 |
| 28. Število naložb v obliki posojila/jamstva/lastniškega kapitala ali navideznega lastniškega kapitala/drugega finančnega produkta v končne prejemnike, po produktih | 9 |
| 29. Število finančnih prejemnikov, ki jih podpira finančni produkt | 8 |
| 29.1. od tega velika podjetja |  |
| 29.2. od tega MSP | 1 |
| 29.2.1. od tega mikropodjetja | 1 |
| 29.3. od tega posamezniki/fizične osebe |  |
| 29.4. od tega druga vrsta končnih prejemnikov podpore | 7 |
| 29.4.1. opis druge vrste končnih prejemnikov podpore | občina, javni zavod |
| 33. Skupno število nepoplačanih izplačanih posojil ali skupno število zagotovljenih jamstev, ki so bila uveljavljena zaradi neplačila posojila | 0 |
| 34. Skupni znesek nepoplačanih izplačanih posojil (v EUR) ali skupni znesek, odobren za zagotovljena jamstva, ki so bila uveljavljena zaradi neplačila posojila (v EUR) | 0,00 |
| 38. Skupni znesek drugih prispevkov, ki niso prispevki skladov ESI in jih je zbral finančni instrument (v EUR) |  |
| 38.3. Skupni znesek drugih prispevkov, ki niso prispevki skladov ESI in so zbrani na ravni končnih prejemnikov (v EUR) | 7.023.105,90 |
| 38.3.1. od tega javni prispevki (v EUR) | 4.515.297,41 |
| 38.3.2. od tega zasebni prispevki (v EUR) | 2.507.808,49 |
| 38.3A. Prispevek v okviru finančnega produkta EIB, zbran na ravni končnega prejemnika (samo za instrumente iz člena 38(1)(c)) (v EUR) |  |
| 39. Pričakovani in doseženi učinek vzvoda (glede na sporazum o financiranju) |  |
| 39.1. Pričakovani učinek vzvoda za posojilo/jamstvo/naložbo lastniškega kapitala ali navideznega lastniškega kapitala/drug finančni produkt (glede na sporazum o financiranju), po produktih | 1,50 |
| 39.2. Doseženi učinek vzvoda ob koncu leta poročanja za posojilo/jamstvo/naložbo lastniškega kapitala ali navideznega lastniškega kapitala/drug finančni produkt, po produktih | 2,97 |
| 39.3. Naložbe, mobilizirane s finančnimi instrumenti skladov ESI za naložbe v obliki posojila/jamstva/lastniškega kapitala ali navideznega lastniškega kapitala, po produktu (neobvezno) | 14.005.408,91 |
| VI. Uspešnost finančnega instrumenta, vključno z napredkom pri njegovem oblikovanju in pri izbiri organov, ki ga izvajajo (vključno z organom, ki izvaja sklad skladov) (člen 46(2)(f) Uredbe (EU) št. 1303/2013) |  |
| 32. Informacija o tem, ali je bil finančni instrument ob koncu leta poročanja še operativen | Da |
| 32.1. Če finančni instrument ob koncu leta poročanja ni bil več operativen, datum njegovega prenehanja |  |
| VII. Obresti in drugi prihodki, ustvarjeni s podporo skladov ESI finančnemu instrumentu, programska sredstva, vrnjena finančnemu instrumentu iz naložb iz členov 43 in 44, ter vrednost kapitalskih naložb glede na prejšnja leta (člen 46(2)(g) in (i) Uredbe (EU) št. 1303/2013) |  |
| 35. Obresti in drugi prihodki, ustvarjeni s plačili iz skladov ESI finančnemu instrumentu (v EUR) | -33.577,80 |
| 36. Zneski, ki se vrnejo finančnemu instrumentu in se lahko pripišejo podpori iz skladov ESI ob koncu leta poročanja (v EUR) | 135.393,01 |
| 36.1. od tega poplačila kapitala (v EUR) | 134.419,58 |
| 36.2. od tega dobički, drugi dohodki in donosi (v EUR) | 973,43 |
| 37. Znesek ponovno uporabljenih sredstev, ki so bila povrnjena finančnemu instrumentu in se lahko pripišejo skladom ESI | 33.577,80 |
| 37.1. od tega zneski, ki so bili plačani za preferenčno izplačilo zasebnih vlagateljev , ki delujejo po načelu vlagatelja v tržnem gospodarstvu in zagotovijo drugi del virov za podporo finančnemu instrumentu iz skladov ESI ali sovlagajo na ravni končnega prejemnika (v EUR) | 0,00 |
| 37.2. od tega zneski, ki so bili plačani za povračilo nastalih stroškov upravljanja in plačilo provizij za upravljanje finančnega instrumenta (v EUR) | 0,00 |
| 37.3. od tega zneski za pokritje izgub – v nominalnem znesku prispevka iz skladov ESI k finančnemu instrumentu –, ki izhajajo iz negativnih obresti, v primeru, da pride do izgub kljub dejavnemu upravljanju denarnih sredstev s strani organov, ki izvajajo finančne instrumente (v EUR) | 33.577,80 |
| VIII. Napredek pri doseganju pričakovanega učinka finančnega vzvoda naložb finančnega instrumenta ter vrednost naložb in udeležb (člen 46(2)(h) Uredbe (EU) št. 1303/2013) |  |
| 38. Skupni znesek drugih prispevkov, ki niso prispevki skladov ESI in jih je zbral finančni instrument (v EUR) |  |
| 38.1. Skupni znesek drugih prispevkov, ki niso prispevki skladov ESI in so odobreni v sporazumu o financiranju z organom, ki izvaja finančni instrument (v EUR) | 3.235.000,00 |
| 38.1A. Prispevki v okviru finančnega produkta EIB, dodeljeni v sporazumu o financiranju z organom, ki izvaja finančni instrument (samo za instrumente iz člena 38(1)(c)) (v EUR) |  |
| 38.2. Skupni znesek drugih prispevkov, ki niso prispevki skladov ESI in so plačani finančnemu instrumentu (v EUR) | 1.187.647,06 |
| 38.2.1. od tega javni prispevki (v EUR) | 0,00 |
| 38.2.2. od tega zasebni prispevki (v EUR) | 1.187.647,06 |
| 38.2A. Prispevek v okviru finančnega produkta EIB, vplačan v finančni instrument (samo za instrumente iz člena 38(1)(c)) (v EUR) |  |
| IX. Prispevek finančnega instrumenta k doseganju kazalnikov zadevne prednostne naloge ali ukrepa (člen 46(2)(j) Uredbe (EU) št. 1303/2013) |  |
| 41. Kazalnik učinka (številčna oznaka in ime), h kateremu finančni instrument prispeva | CO34 - Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov: Ocenjeno letno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov |
| 41.1. Ciljna vrednost kazalnika učinka | 1.327,00 |
| 41.2. Vrednost, ki jo je finančni instrument dosegel glede na ciljno vrednost kazalnika učinka | 595,00 |
| 41. Kazalnik učinka (številčna oznaka in ime), h kateremu finančni instrument prispeva | 4.41 - Skupna tlorisna površina energetsko prenovljenih stavb javnega sektorja |
| 41.1. Ciljna vrednost kazalnika učinka | 74.662,00 |
| 41.2. Vrednost, ki jo je finančni instrument dosegel glede na ciljno vrednost kazalnika učinka | 27.872,68 |
| 41. Kazalnik učinka (številčna oznaka in ime), h kateremu finančni instrument prispeva | CO32 - Energetska učinkovitost: Zmanjšanje letne porabe primarne energije v javnih stavbah |
| 41.1. Ciljna vrednost kazalnika učinka | 6.813.273,00 |
| 41.2. Vrednost, ki jo je finančni instrument dosegel glede na ciljno vrednost kazalnika učinka | 2.417.605,62 |

| I. Navedba programa in prednostne naloge ali ukrepa, iz katerih se zagotovi podpora iz skladov ESI (člen 46(2)(a) Uredbe (EU) št. 1303/2013) |  |
| --- | --- |
| 1. Prednostne osi ali ukrepi, ki podpirajo finančni instrument, vključno s skladom skladov, v okviru programa skladov ESI. |  |
| 1.1. Prednostna os, ki podpira finančni instrument v okviru programa sklada ESI | 03 - Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast |
| 2. Imena skladov ESI, ki podpirajo finančni instrument v okviru prednostne osi ali ukrepa | ESRR |
| 3. Tematski cilji iz prvega odstavka člena 9 Uredbe (EU) št. 1303/2013, ki jih podpira finančni instrument | 03 - Povečanje konkurenčnosti malih in srednjih podjetij, kmetijskega sektorja (za EKSRP) ter sektorja ribištva in akvakulture (za ESPR) |
| 3.1. Znesek iz skladov ESI, odobrenih v sporazumih o financiranju iz posameznega tematskega cilja, izbranega v polju 3 (neobvezno) | 135.000.000,00 |
| 4. Drugi programi sklada ESI, ki prispevajo k finančnemu instrumentu |  |
| 4.1. Številka CCI vsakega drugega programa sklada ESI, ki prispeva k finančnemu instrumentu |  |
| 30. Datum zaključka predhodne ocene | 27.11.2015 |
| 31. Izbira organov, ki izvajajo finančni instrument |  |
| 31.1. Ali se je že začel postopek izbora ali določitve? | Da |
| II. Opis finančnega instrumenta in ureditev za izvajanje (člen 46(2)(b) Uredbe (EU) št. 1303/2013) |  |
| 5. Ime finančnega instrumenta | Finančni instrumenti 2014 - 2020 MSP |
| 6. Uradni naslov/sedež finančnega instrumenta (ime države in kraj) | Slovenija, Ljubljana |
| 7. Ureditev za izvajanje |  |
| 7.1. Finančni instrumenti, vzpostavljeni na ravni Unije, ki jih neposredno ali posredno upravlja Komisija, iz člena 38(1)(a) Uredbe (EU) št. 1303/2013, ki jih podpirajo prispevki iz programa skladov ESI |  |
| 7.1.1. Ime finančnega instrumenta na ravni Unije |  |
| 7.2. Finančni instrument, vzpostavljen na nacionalni, regionalni, transnacionalni ali čezmejni ravni, ki ga upravlja organ upravljanja ali je njegovo upravljanje v pristojnosti tega organa, iz člena 38(1)(b), ki ga podpirajo prispevki iz programa skladov ESI v skladu s točkami (a), (b) in (c) člena 38(4) Uredbe (EU) št. 1303/2013 | Naloge izvajanja so zaupane drugi osebi javnega ali zasebnega prava |
| 7.3. Finančni instrument, ki kombinira finančni prispevek organa upravljanja s finančnimi produkti EIB v okviru Evropskega sklada za strateške naložbe v skladu s členom 39a, kot je navedeno v členu 38(1)(c) |  |
| 8. Vrsta finančnega instrumenta | Sklad skladov |
| 10. Pravni status finančnega instrumenta v skladu s členom 38(6) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (samo za finančne instrumente iz člena 38(4)(b)): fiduciarni račun, odprt v imenu organa, ki so mu bile zaupane naloge izvajanja, in v imenu organa upravljanja, ali poseben sveženj financiranja v okviru finančne institucije | Poseben sveženj financiranja |
| III. Navedba organa, ki izvaja finančni instrument v skladu s členom 38(1)(a) in členom 38(4)(a), (b) in (c) Uredbe (EU) št. 1303/2013, in finančnih posrednikov iz člena 38(5) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (člen 46(2)(c) Uredbe (EU) št. 1303/2013) |  |
| 11. Organ, ki izvaja finančni instrument |  |
| 11.1. Vrsta organa, ki so mu bile zaupane naloge izvajanja v skladu s členom 38(4) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (a) obstoječ ali na novo ustanovljen pravni subjekt, odgovoren za izvajanje finančnih instrumentov; (b) organ, ki so mu zaupane naloge izvajanja, ali (c) organ upravljanja, ki neposredno opravlja naloge izvajanja (izključno za posojila ali jamstva) | Banka ali ustanova v javni lasti |
| 11.1.1. Ime organa, ki izvaja finančni instrument | SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana |
| 11.1.2. Uradni naslov/sedež (država in kraj) organa, ki izvaja finančni instrument | Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana, Slovenija |
| 12. Postopek izbire organa, ki izvaja finančni instrument: oddaja javnega naročila; drug postopek | Notranja oddaja naročila |
| 12.1. Opis drugega postopka izbire organa, ki izvaja finančni instrument |  |
| 13. Datum podpisa sporazuma o financiranju z organom, ki izvaja finančni instrument | 24.11.2017 |
| IV. Skupni znesek prispevkov iz programa po prednostnih nalogah ali ukrepih, plačanih finančnemu instrumentu, in nastalih stroškov upravljanja ali plačanih provizij za upravljanje (člen 46(2)(d) in (e) Uredbe (EU) št. 1303/2013) |  |
| 14. Skupni znesek prispevkov iz programa, ki so bili odobreni v sporazumu o financiranju (v EUR) | 187.571.428,60 |
| 14.1. od tega prispevki iz skladov ESI (v EUR) | 135.000.000,00 |
| 14.1.1. od tega ESRR (v EUR) (neobvezno) | 135.000.000,00 |
| 14.1.2. od tega Kohezijski sklad (v EUR) (neobvezno) | 0,00 |
| 14.1.3. od tega ESS (v EUR) (neobvezno) | 0,00 |
| 14.1.4. od tega EKSRP (v EUR) (neobvezno) | 0,00 |
| 14.1.5. od tega ESPR (v EUR) (neobvezno) | 0,00 |
| 15. Skupni znesek prispevkov iz programa, ki so bili plačani finančnemu instrumentu (v EUR) | 187.571.428,60 |
| 15.1. od tega znesek prispevkov iz skladov ESI (v EUR) | 135.000.000,00 |
| 15.1.1. od tega ESRR (v EUR) | 135.000.000,00 |
| 15.1.2. od tega Kohezijski sklad (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. od tega ESS (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. od tega EKSRP (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. od tega ESPR (v EUR) | 0,00 |
| 15.2 od tega skupni znesek nacionalnega sofinanciranja (v EUR) | 52.571.428,60 |
| 15.2.1. od tega skupni znesek nacionalnega javnega financiranja (v EUR) | 0,00 |
| 15.2.2. od tega skupni znesek nacionalnega zasebnega financiranja (v EUR) | 52.571.428,60 |
| 16. Skupni znesek prispevkov iz programa, ki so bili plačani finančnemu instrumentu v okviru pobude za zaposlovanje mladih (v EUR) | 0,00 |
| 17. Skupni znesek stroškov upravljanja in pristojbin, plačnih s prispevki iz programa (v EUR) | 5.033.667,37 |
| 17.1. od tega osnovno nadomestilo (v EUR) | 3.442.162,15 |
| 17.2. od tega nadomestilo, ki temelji na uspešnosti (v EUR) | 1.591.505,22 |
| 21. Prispevki finančnemu instrumentu v obliki zemljišč in/ali nepremičnin v skladu s členom 37(10) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (zadeva samo končno poročilo) (v EUR) |  |
| VI. Uspešnost finančnega instrumenta, vključno z napredkom pri njegovem oblikovanju in pri izbiri organov, ki ga izvajajo (vključno z organom, ki izvaja sklad skladov) (člen 46(2)(f) Uredbe (EU) št. 1303/2013) |  |
| 32. Informacija o tem, ali je bil finančni instrument ob koncu leta poročanja še operativen | Da |
| 32.1. Če finančni instrument ob koncu leta poročanja ni bil več operativen, datum njegovega prenehanja |  |
| VII. Obresti in drugi prihodki, ustvarjeni s podporo skladov ESI finančnemu instrumentu, programska sredstva, vrnjena finančnemu instrumentu iz naložb iz členov 43 in 44, ter vrednost kapitalskih naložb glede na prejšnja leta (člen 46(2)(g) in (i) Uredbe (EU) št. 1303/2013) |  |
| 35. Obresti in drugi prihodki, ustvarjeni s plačili iz skladov ESI finančnemu instrumentu (v EUR) | -197.357,72 |
| 37. Znesek ponovno uporabljenih sredstev, ki so bila povrnjena finančnemu instrumentu in se lahko pripišejo skladom ESI | 12.694.558,86 |
| 37.1. od tega zneski, ki so bili plačani za preferenčno izplačilo zasebnih vlagateljev , ki delujejo po načelu vlagatelja v tržnem gospodarstvu in zagotovijo drugi del virov za podporo finančnemu instrumentu iz skladov ESI ali sovlagajo na ravni končnega prejemnika (v EUR) | 0,00 |
| 37.2. od tega zneski, ki so bili plačani za povračilo nastalih stroškov upravljanja in plačilo provizij za upravljanje finančnega instrumenta (v EUR) | 787.912,41 |
| 37.3. od tega zneski za pokritje izgub – v nominalnem znesku prispevka iz skladov ESI k finančnemu instrumentu –, ki izhajajo iz negativnih obresti, v primeru, da pride do izgub kljub dejavnemu upravljanju denarnih sredstev s strani organov, ki izvajajo finančne instrumente (v EUR) | 197.357,72 |
| VIII. Napredek pri doseganju pričakovanega učinka finančnega vzvoda naložb finančnega instrumenta ter vrednost naložb in udeležb (člen 46(2)(h) Uredbe (EU) št. 1303/2013) |  |
| 38. Skupni znesek drugih prispevkov, ki niso prispevki skladov ESI in jih je zbral finančni instrument (v EUR) |  |
| 38.1. Skupni znesek drugih prispevkov, ki niso prispevki skladov ESI in so odobreni v sporazumu o financiranju z organom, ki izvaja finančni instrument (v EUR) | 63.212.867,00 |
| 38.1A. Prispevki v okviru finančnega produkta EIB, dodeljeni v sporazumu o financiranju z organom, ki izvaja finančni instrument (samo za instrumente iz člena 38(1)(c)) (v EUR) |  |
| 38.2. Skupni znesek drugih prispevkov, ki niso prispevki skladov ESI in so plačani finančnemu instrumentu (v EUR) | 52.571.428,60 |
| 38.2.1. od tega javni prispevki (v EUR) | 0,00 |
| 38.2.2. od tega zasebni prispevki (v EUR) | 52.571.428,60 |
| 38.2A. Prispevek v okviru finančnega produkta EIB, vplačan v finančni instrument (samo za instrumente iz člena 38(1)(c)) (v EUR) |  |

| II. Opis finančnega instrumenta in ureditev za izvajanje (člen 46(2)(b) Uredbe (EU) št. 1303/2013) |  |
| --- | --- |
| 5. Ime finančnega instrumenta | Posebni sklad - MSP |
| 6. Uradni naslov/sedež finančnega instrumenta (ime države in kraj) | Slovenija, Ljubljana |
| 8. Vrsta finančnega instrumenta | Sklad skladov: posebni sklad |
| 8.2. Povezani sklad skladov | Finančni instrumenti 2014 - 2020 MSP |
| 8.1. Prilagojeni finančni instrumenti ali finančni instrumenti, ki izpolnjujejo standardna določila in pogoje, tj. „standardni instrumenti“ | Prilagojen |
| 9. Vrste produktov, ki jih zagotavlja finančni instrument: posojila, mikroposojila, jamstva, naložbe lastniškega kapitala ali navideznega lastniškega kapitala, drugi finančni produkti ali druga podpora v kombinaciji s finančnim instrumentom v skladu s členom 37(7) Uredbe (EU) št. 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Posojila (≥ 25 000 EUR) | Da |
| 9.0.2. Mikroposojila (< 25 000 EUR in zagotovljena mikropodjetjem) v skladu s SEC/2011/1134 final | Da |
| 9.0.3. Jamstva | Da |
| 9.0.4. Lastniški kapital | Da |
| 9.0.5. Navidezni lastniški kapital | Ne |
| 9.0.6. Drugi finančni produkti | Ne |
| 9.0.7. Druga podpora v kombinaciji s finančnim instrumentom | Ne |
| 9.1. Opis drugega finančnega produkta |  |
| 9.2. Druga podpora, ki se kombinira v okviru finančnega instrumenta: nepovratna sredstva, subvencionirana obrestna mera in subvencionirana provizija za jamstvo v skladu s členom 37(7) Uredbe (EU) št. 1303/2013 |  |
| 10. Pravni status finančnega instrumenta v skladu s členom 38(6) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (samo za finančne instrumente iz člena 38(4)(b)): fiduciarni račun, odprt v imenu organa, ki so mu bile zaupane naloge izvajanja, in v imenu organa upravljanja, ali poseben sveženj financiranja v okviru finančne institucije | Poseben sveženj financiranja |
| III. Navedba organa, ki izvaja finančni instrument v skladu s členom 38(1)(a) in členom 38(4)(a), (b) in (c) Uredbe (EU) št. 1303/2013, in finančnih posrednikov iz člena 38(5) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (člen 46(2)(c) Uredbe (EU) št. 1303/2013) |  |
| 11. Organ, ki izvaja finančni instrument |  |
| 11.1. Vrsta organa, ki so mu bile zaupane naloge izvajanja v skladu s členom 38(4) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (a) obstoječ ali na novo ustanovljen pravni subjekt, odgovoren za izvajanje finančnih instrumentov; (b) organ, ki so mu zaupane naloge izvajanja, ali (c) organ upravljanja, ki neposredno opravlja naloge izvajanja (izključno za posojila ali jamstva) | Banka ali ustanova v javni lasti |
| 11.1.1. Ime organa, ki izvaja finančni instrument | SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana |
| 11.1.2. Uradni naslov/sedež (država in kraj) organa, ki izvaja finančni instrument | Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana, Slovenija |
| 12. Postopek izbire organa, ki izvaja finančni instrument: oddaja javnega naročila; drug postopek | Notranja oddaja naročila |
| 12.1. Opis drugega postopka izbire organa, ki izvaja finančni instrument |  |
| 13. Datum podpisa sporazuma o financiranju z organom, ki izvaja finančni instrument | 24.11.2017 |
| IV. Skupni znesek prispevkov iz programa po prednostnih nalogah ali ukrepih, plačanih finančnemu instrumentu, in nastalih stroškov upravljanja ali plačanih provizij za upravljanje (člen 46(2)(d) in (e) Uredbe (EU) št. 1303/2013) |  |
| 14. Skupni znesek prispevkov iz programa, ki so bili odobreni v sporazumu o financiranju (v EUR) | 187.571.428,60 |
| 14.1. od tega prispevki iz skladov ESI (v EUR) | 135.000.000,00 |
| 14.1.1. od tega ESRR (v EUR) (neobvezno) | 135.000.000,00 |
| 14.1.2. od tega Kohezijski sklad (v EUR) (neobvezno) | 0,00 |
| 14.1.3. od tega ESS (v EUR) (neobvezno) | 0,00 |
| 14.1.4. od tega EKSRP (v EUR) (neobvezno) | 0,00 |
| 14.1.5. od tega ESPR (v EUR) (neobvezno) | 0,00 |
| 15. Skupni znesek prispevkov iz programa, ki so bili plačani finančnemu instrumentu (v EUR) | 187.571.428,60 |
| 15.1. od tega znesek prispevkov iz skladov ESI (v EUR) | 135.000.000,00 |
| 15.1.1. od tega ESRR (v EUR) | 135.000.000,00 |
| 15.1.2. od tega Kohezijski sklad (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. od tega ESS (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. od tega EKSRP (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. od tega ESPR (v EUR) | 0,00 |
| 15.2 od tega skupni znesek nacionalnega sofinanciranja (v EUR) | 52.571.428,60 |
| 15.2.1. od tega skupni znesek nacionalnega javnega financiranja (v EUR) | 0,00 |
| 15.2.2. od tega skupni znesek nacionalnega zasebnega financiranja (v EUR) | 52.571.428,60 |
| 16. Skupni znesek prispevkov iz programa, ki so bili plačani finančnemu instrumentu v okviru pobude za zaposlovanje mladih (v EUR) | 0,00 |
| 17. Skupni znesek stroškov upravljanja in pristojbin, plačnih s prispevki iz programa (v EUR) | 5.033.667,37 |
| 17.1. od tega osnovno nadomestilo (v EUR) | 3.442.162,15 |
| 17.2. od tega nadomestilo, ki temelji na uspešnosti (v EUR) | 1.591.505,22 |
| 18. Kapitalizirani stroški upravljanja ali pristojbine v skladu s členom 42(2) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (zadeva samo končno poročilo) (v EUR) |  |
| 19. Kapitalizirane subvencionirane obrestne mere ali subvencionirane provizije za jamstvo v skladu s členom 42(1)(c) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (zadeva samo končno poročilo) (v EUR) |  |
| 20. Znesek prispevkov iz programa za nadaljnje naložbe v končne prejemnike v skladu s členom 42(3) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (zadeva samo končno poročilo) (v EUR) |  |
| 21. Prispevki finančnemu instrumentu v obliki zemljišč in/ali nepremičnin v skladu s členom 37(10) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (zadeva samo končno poročilo) (v EUR) |  |
| V. Skupni znesek podpore, plačane končnim prejemnikom ali v korist končnih prejemnikov ali odobrene s strani finančnega instrumenta v pogodbah o jamstvu za naložbe v končne prejemnike, po programih in prednostnih nalogah ali ukrepih skladov ESI (člen 46(2)(e) Uredbe (EU) št. 1303/2013) |  |
| 22. Ime finančnega produkta, ki ga ponuja finančni instrument | EKP portfeljske garancije za MSP(2014-2020) |
| 22.1. Vrsta finančnega produkta, ki ga ponuja finančni instrument | Jamstvo |
| 24. Skupni znesek prispevkov iz programa, odobrenih v teh pogodbah o posojilih, jamstvih, lastniškem kapitalu, navideznem lastniškem kapitalu ali drugih finančnih produktih, podpisanih s končnimi prejemniki (v EUR) | 55.973.237,41 |
| 24.1. od tega skupni znesek prispevkov iz skladov ESI (v EUR) | 40.137.934,16 |
| 25. Skupni znesek prispevkov iz programa, plačanih končnim prejemnikom v obliki posojil, mikroposojil, lastniškega kapitala ali drugih produktov ali, v primeru jamstev, odobrenih za posojila, izplačana končnim prejemnikom, po produktih (v EUR) | 54.848.598,07 |
| 25.1. od tega skupni znesek prispevkov iz skladov ESI (v EUR) | 39.336.443,68 |
| 25.1.1. od tega ESRR (v EUR) | 39.336.443,68 |
| 25.1.2. od tega Kohezijski sklad (v EUR) |  |
| 25.1.3. od tega ESS (v EUR) |  |
| 25.1.4. od tega EKSRP (v EUR) |  |
| 25.1.5. od tega ESPR (v EUR) |  |
| 25.2. od tega skupni znesek nacionalnega javnega sofinanciranja (v EUR) | 0,00 |
| 25.3. od tega skupni znesek nacionalnega zasebnega sofinanciranja (v EUR) | 15.512.154,39 |
| 26. Skupna vrednost posojil, ki so bila dejansko izplačana končnim prejemnikom v povezavi s podpisanimi pogodbami o jamstvu (v EUR) | 62.938.309,89 |
| 26.1. Skupni znesek novega dolžniškega financiranja, ki ga je ustvarila pobuda z MSP (člen 39(10)(b) uredbe o skupnih določbah) |  |
| 27. Število pogodb o posojilu/jamstvu/lastniškem kapitalu ali navideznem lastniškem kapitalu/drugih finančnih produktih, podpisanih s končnimi prejemniki, po produktih | 191 |
| 28. Število naložb v obliki posojila/jamstva/lastniškega kapitala ali navideznega lastniškega kapitala/drugega finančnega produkta v končne prejemnike, po produktih | 190 |
| 29. Število finančnih prejemnikov, ki jih podpira finančni produkt | 169 |
| 29.1. od tega velika podjetja |  |
| 29.2. od tega MSP | 169 |
| 29.2.1. od tega mikropodjetja | 68 |
| 29.3. od tega posamezniki/fizične osebe |  |
| 29.4. od tega druga vrsta končnih prejemnikov podpore |  |
| 29.4.1. opis druge vrste končnih prejemnikov podpore |  |
| 33. Skupno število nepoplačanih izplačanih posojil ali skupno število zagotovljenih jamstev, ki so bila uveljavljena zaradi neplačila posojila | 1 |
| 34. Skupni znesek nepoplačanih izplačanih posojil (v EUR) ali skupni znesek, odobren za zagotovljena jamstva, ki so bila uveljavljena zaradi neplačila posojila (v EUR) | 34.999,93 |
| 39. Pričakovani in doseženi učinek vzvoda (glede na sporazum o financiranju) |  |
| 39.1. Pričakovani učinek vzvoda za posojilo/jamstvo/naložbo lastniškega kapitala ali navideznega lastniškega kapitala/drug finančni produkt (glede na sporazum o financiranju), po produktih | 1,50 |
| 39.2. Doseženi učinek vzvoda ob koncu leta poročanja za posojilo/jamstvo/naložbo lastniškega kapitala ali navideznega lastniškega kapitala/drug finančni produkt, po produktih | 1,52 |
| 39.3. Naložbe, mobilizirane s finančnimi instrumenti skladov ESI za naložbe v obliki posojila/jamstva/lastniškega kapitala ali navideznega lastniškega kapitala, po produktu (neobvezno) | 73.529.344,13 |
| 22. Ime finančnega produkta, ki ga ponuja finančni instrument | EKP lastniško in navidezno lastniško financiranje MSP (2014-2020) |
| 22.1. Vrsta finančnega produkta, ki ga ponuja finančni instrument | Lastniški kapital |
| 24. Skupni znesek prispevkov iz programa, odobrenih v teh pogodbah o posojilih, jamstvih, lastniškem kapitalu, navideznem lastniškem kapitalu ali drugih finančnih produktih, podpisanih s končnimi prejemniki (v EUR) | 6.767.004,92 |
| 24.1. od tega skupni znesek prispevkov iz skladov ESI (v EUR) | 4.853.576,00 |
| 25. Skupni znesek prispevkov iz programa, plačanih končnim prejemnikom v obliki posojil, mikroposojil, lastniškega kapitala ali drugih produktov ali, v primeru jamstev, odobrenih za posojila, izplačana končnim prejemnikom, po produktih (v EUR) | 6.081.256,34 |
| 25.1. od tega skupni znesek prispevkov iz skladov ESI (v EUR) | 4.370.218,50 |
| 25.1.1. od tega ESRR (v EUR) | 4.370.218,50 |
| 25.1.2. od tega Kohezijski sklad (v EUR) |  |
| 25.1.3. od tega ESS (v EUR) |  |
| 25.1.4. od tega EKSRP (v EUR) |  |
| 25.1.5. od tega ESPR (v EUR) |  |
| 25.2. od tega skupni znesek nacionalnega javnega sofinanciranja (v EUR) | 1.711.037,84 |
| 25.3. od tega skupni znesek nacionalnega zasebnega sofinanciranja (v EUR) | 0,00 |
| 27. Število pogodb o posojilu/jamstvu/lastniškem kapitalu ali navideznem lastniškem kapitalu/drugih finančnih produktih, podpisanih s končnimi prejemniki, po produktih | 52 |
| 28. Število naložb v obliki posojila/jamstva/lastniškega kapitala ali navideznega lastniškega kapitala/drugega finančnega produkta v končne prejemnike, po produktih | 51 |
| 29. Število finančnih prejemnikov, ki jih podpira finančni produkt | 52 |
| 29.1. od tega velika podjetja | 0 |
| 29.2. od tega MSP | 52 |
| 29.2.1. od tega mikropodjetja | 50 |
| 29.3. od tega posamezniki/fizične osebe |  |
| 29.4. od tega druga vrsta končnih prejemnikov podpore |  |
| 29.4.1. opis druge vrste končnih prejemnikov podpore |  |
| 38. Skupni znesek drugih prispevkov, ki niso prispevki skladov ESI in jih je zbral finančni instrument (v EUR) |  |
| 38.3. Skupni znesek drugih prispevkov, ki niso prispevki skladov ESI in so zbrani na ravni končnih prejemnikov (v EUR) | 6.239.781,50 |
| 38.3.1. od tega javni prispevki (v EUR) | 2.184.781,50 |
| 38.3.2. od tega zasebni prispevki (v EUR) | 4.055.000,00 |
| 38.3A. Prispevek v okviru finančnega produkta EIB, zbran na ravni končnega prejemnika (samo za instrumente iz člena 38(1)(c)) (v EUR) |  |
| 39. Pričakovani in doseženi učinek vzvoda (glede na sporazum o financiranju) |  |
| 39.1. Pričakovani učinek vzvoda za posojilo/jamstvo/naložbo lastniškega kapitala ali navideznega lastniškega kapitala/drug finančni produkt (glede na sporazum o financiranju), po produktih | 1,30 |
| 39.2. Doseženi učinek vzvoda ob koncu leta poročanja za posojilo/jamstvo/naložbo lastniškega kapitala ali navideznega lastniškega kapitala/drug finančni produkt, po produktih | 2,30 |
| 39.3. Naložbe, mobilizirane s finančnimi instrumenti skladov ESI za naložbe v obliki posojila/jamstva/lastniškega kapitala ali navideznega lastniškega kapitala, po produktu (neobvezno) | 11.335.000,00 |
| 40. Vrednost naložb in udeležb v lastniškem kapitalu (v EUR) | 4.055.000,00 |
| 22. Ime finančnega produkta, ki ga ponuja finančni instrument | EKP Mikroposojila za MSP(2014-2020) |
| 22.1. Vrsta finančnega produkta, ki ga ponuja finančni instrument | Posojilo |
| 24. Skupni znesek prispevkov iz programa, odobrenih v teh pogodbah o posojilih, jamstvih, lastniškem kapitalu, navideznem lastniškem kapitalu ali drugih finančnih produktih, podpisanih s končnimi prejemniki (v EUR) | 64.117.791,45 |
| 24.1. od tega skupni znesek prispevkov iz skladov ESI (v EUR) | 46.196.392,95 |
| 25. Skupni znesek prispevkov iz programa, plačanih končnim prejemnikom v obliki posojil, mikroposojil, lastniškega kapitala ali drugih produktov ali, v primeru jamstev, odobrenih za posojila, izplačana končnim prejemnikom, po produktih (v EUR) | 63.962.459,20 |
| 25.1. od tega skupni znesek prispevkov iz skladov ESI (v EUR) | 46.087.035,34 |
| 25.1.1. od tega ESRR (v EUR) | 46.087.035,34 |
| 25.1.2. od tega Kohezijski sklad (v EUR) |  |
| 25.1.3. od tega ESS (v EUR) |  |
| 25.1.4. od tega EKSRP (v EUR) |  |
| 25.1.5. od tega ESPR (v EUR) |  |
| 25.2. od tega skupni znesek nacionalnega javnega sofinanciranja (v EUR) | 12.119.532,15 |
| 25.3. od tega skupni znesek nacionalnega zasebnega sofinanciranja (v EUR) | 5.755.891,71 |
| 27. Število pogodb o posojilu/jamstvu/lastniškem kapitalu ali navideznem lastniškem kapitalu/drugih finančnih produktih, podpisanih s končnimi prejemniki, po produktih | 3.783 |
| 28. Število naložb v obliki posojila/jamstva/lastniškega kapitala ali navideznega lastniškega kapitala/drugega finančnega produkta v končne prejemnike, po produktih | 3.779 |
| 29. Število finančnih prejemnikov, ki jih podpira finančni produkt | 1.820 |
| 29.1. od tega velika podjetja | 0 |
| 29.2. od tega MSP | 1.820 |
| 29.2.1. od tega mikropodjetja | 1.538 |
| 29.3. od tega posamezniki/fizične osebe | 0 |
| 29.4. od tega druga vrsta končnih prejemnikov podpore | 0 |
| 29.4.1. opis druge vrste končnih prejemnikov podpore |  |
| 33. Skupno število nepoplačanih izplačanih posojil ali skupno število zagotovljenih jamstev, ki so bila uveljavljena zaradi neplačila posojila | 162 |
| 34. Skupni znesek nepoplačanih izplačanih posojil (v EUR) ali skupni znesek, odobren za zagotovljena jamstva, ki so bila uveljavljena zaradi neplačila posojila (v EUR) | 4.037.000,00 |
| 38. Skupni znesek drugih prispevkov, ki niso prispevki skladov ESI in jih je zbral finančni instrument (v EUR) |  |
| 38.3. Skupni znesek drugih prispevkov, ki niso prispevki skladov ESI in so zbrani na ravni končnih prejemnikov (v EUR) | 45.067.504,52 |
| 38.3.1. od tega javni prispevki (v EUR) | 30.369.458,23 |
| 38.3.2. od tega zasebni prispevki (v EUR) | 14.698.046,29 |
| 38.3A. Prispevek v okviru finančnega produkta EIB, zbran na ravni končnega prejemnika (samo za instrumente iz člena 38(1)(c)) (v EUR) |  |
| 39. Pričakovani in doseženi učinek vzvoda (glede na sporazum o financiranju) |  |
| 39.1. Pričakovani učinek vzvoda za posojilo/jamstvo/naložbo lastniškega kapitala ali navideznega lastniškega kapitala/drug finančni produkt (glede na sporazum o financiranju), po produktih | 1,50 |
| 39.2. Doseženi učinek vzvoda ob koncu leta poročanja za posojilo/jamstvo/naložbo lastniškega kapitala ali navideznega lastniškega kapitala/drug finančni produkt, po produktih | 1,88 |
| 39.3. Naložbe, mobilizirane s finančnimi instrumenti skladov ESI za naložbe v obliki posojila/jamstva/lastniškega kapitala ali navideznega lastniškega kapitala, po produktu (neobvezno) | 114.592.756,91 |
| VI. Uspešnost finančnega instrumenta, vključno z napredkom pri njegovem oblikovanju in pri izbiri organov, ki ga izvajajo (vključno z organom, ki izvaja sklad skladov) (člen 46(2)(f) Uredbe (EU) št. 1303/2013) |  |
| 32. Informacija o tem, ali je bil finančni instrument ob koncu leta poročanja še operativen | Da |
| 32.1. Če finančni instrument ob koncu leta poročanja ni bil več operativen, datum njegovega prenehanja |  |
| VII. Obresti in drugi prihodki, ustvarjeni s podporo skladov ESI finančnemu instrumentu, programska sredstva, vrnjena finančnemu instrumentu iz naložb iz členov 43 in 44, ter vrednost kapitalskih naložb glede na prejšnja leta (člen 46(2)(g) in (i) Uredbe (EU) št. 1303/2013) |  |
| 35. Obresti in drugi prihodki, ustvarjeni s plačili iz skladov ESI finančnemu instrumentu (v EUR) | -197.357,72 |
| 36. Zneski, ki se vrnejo finančnemu instrumentu in se lahko pripišejo podpori iz skladov ESI ob koncu leta poročanja (v EUR) | 31.143.472,06 |
| 36.1. od tega poplačila kapitala (v EUR) | 31.106.717,75 |
| 36.2. od tega dobički, drugi dohodki in donosi (v EUR) | 36.754,31 |
| 37. Znesek ponovno uporabljenih sredstev, ki so bila povrnjena finančnemu instrumentu in se lahko pripišejo skladom ESI | 12.694.558,86 |
| 37.1. od tega zneski, ki so bili plačani za preferenčno izplačilo zasebnih vlagateljev , ki delujejo po načelu vlagatelja v tržnem gospodarstvu in zagotovijo drugi del virov za podporo finančnemu instrumentu iz skladov ESI ali sovlagajo na ravni končnega prejemnika (v EUR) | 0,00 |
| 37.2. od tega zneski, ki so bili plačani za povračilo nastalih stroškov upravljanja in plačilo provizij za upravljanje finančnega instrumenta (v EUR) | 787.912,41 |
| 37.3. od tega zneski za pokritje izgub – v nominalnem znesku prispevka iz skladov ESI k finančnemu instrumentu –, ki izhajajo iz negativnih obresti, v primeru, da pride do izgub kljub dejavnemu upravljanju denarnih sredstev s strani organov, ki izvajajo finančne instrumente (v EUR) | 197.357,72 |
| VIII. Napredek pri doseganju pričakovanega učinka finančnega vzvoda naložb finančnega instrumenta ter vrednost naložb in udeležb (člen 46(2)(h) Uredbe (EU) št. 1303/2013) |  |
| 38. Skupni znesek drugih prispevkov, ki niso prispevki skladov ESI in jih je zbral finančni instrument (v EUR) |  |
| 38.1. Skupni znesek drugih prispevkov, ki niso prispevki skladov ESI in so odobreni v sporazumu o financiranju z organom, ki izvaja finančni instrument (v EUR) | 67.820.000,51 |
| 38.1A. Prispevki v okviru finančnega produkta EIB, dodeljeni v sporazumu o financiranju z organom, ki izvaja finančni instrument (samo za instrumente iz člena 38(1)(c)) (v EUR) |  |
| 38.2. Skupni znesek drugih prispevkov, ki niso prispevki skladov ESI in so plačani finančnemu instrumentu (v EUR) | 52.571.428,60 |
| 38.2.1. od tega javni prispevki (v EUR) | 0,00 |
| 38.2.2. od tega zasebni prispevki (v EUR) | 52.571.428,60 |
| 38.2A. Prispevek v okviru finančnega produkta EIB, vplačan v finančni instrument (samo za instrumente iz člena 38(1)(c)) (v EUR) |  |
| IX. Prispevek finančnega instrumenta k doseganju kazalnikov zadevne prednostne naloge ali ukrepa (člen 46(2)(j) Uredbe (EU) št. 1303/2013) |  |
| 41. Kazalnik učinka (številčna oznaka in ime), h kateremu finančni instrument prispeva | 3.7 - Število podjetij, ki so uvedla ukrepe za učinkovito ravnanje z viri (vključuje ukrepe za povečanje energetske in snovne učinkovitosti) |
| 41.1. Ciljna vrednost kazalnika učinka | 520,00 |
| 41.2. Vrednost, ki jo je finančni instrument dosegel glede na ciljno vrednost kazalnika učinka | 43,00 |
| 41. Kazalnik učinka (številčna oznaka in ime), h kateremu finančni instrument prispeva | CO03 - Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo finančno podporo, ki niso nepovratna sredstva |
| 41.1. Ciljna vrednost kazalnika učinka | 3.786,00 |
| 41.2. Vrednost, ki jo je finančni instrument dosegel glede na ciljno vrednost kazalnika učinka | 2.000,00 |
| 41. Kazalnik učinka (številčna oznaka in ime), h kateremu finančni instrument prispeva | CO08 - Produktivne naložbe: Povečanje zaposlenosti v podprtih podjetjih |
| 41.1. Ciljna vrednost kazalnika učinka | 209,00 |
| 41.2. Vrednost, ki jo je finančni instrument dosegel glede na ciljno vrednost kazalnika učinka | 394,00 |
| 41. Kazalnik učinka (številčna oznaka in ime), h kateremu finančni instrument prispeva | CO01 - Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo podporo |
| 41.1. Ciljna vrednost kazalnika učinka | 3.786,00 |
| 41.2. Vrednost, ki jo je finančni instrument dosegel glede na ciljno vrednost kazalnika učinka | 2.002,00 |

| I. Navedba programa in prednostne naloge ali ukrepa, iz katerih se zagotovi podpora iz skladov ESI (člen 46(2)(a) Uredbe (EU) št. 1303/2013) |  |
| --- | --- |
| 1. Prednostne osi ali ukrepi, ki podpirajo finančni instrument, vključno s skladom skladov, v okviru programa skladov ESI. |  |
| 1.1. Prednostna os, ki podpira finančni instrument v okviru programa sklada ESI | 01 - Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnosti in ozelenitev gospodarstva |
| 2. Imena skladov ESI, ki podpirajo finančni instrument v okviru prednostne osi ali ukrepa | ESRR |
| 3. Tematski cilji iz prvega odstavka člena 9 Uredbe (EU) št. 1303/2013, ki jih podpira finančni instrument | 01 - Krepitev raziskav, tehnološkega razvoja in inovacij |
| 3.1. Znesek iz skladov ESI, odobrenih v sporazumih o financiranju iz posameznega tematskega cilja, izbranega v polju 3 (neobvezno) | 88.000.000,00 |
| 4. Drugi programi sklada ESI, ki prispevajo k finančnemu instrumentu |  |
| 4.1. Številka CCI vsakega drugega programa sklada ESI, ki prispeva k finančnemu instrumentu |  |
| 30. Datum zaključka predhodne ocene | 27.11.2015 |
| 31. Izbira organov, ki izvajajo finančni instrument |  |
| 31.1. Ali se je že začel postopek izbora ali določitve? | Da |
| II. Opis finančnega instrumenta in ureditev za izvajanje (člen 46(2)(b) Uredbe (EU) št. 1303/2013) |  |
| 5. Ime finančnega instrumenta | Finančni instrumenti 2014 - 2020 RRI |
| 6. Uradni naslov/sedež finančnega instrumenta (ime države in kraj) | Slovenija, Ljubljana |
| 7. Ureditev za izvajanje |  |
| 7.1. Finančni instrumenti, vzpostavljeni na ravni Unije, ki jih neposredno ali posredno upravlja Komisija, iz člena 38(1)(a) Uredbe (EU) št. 1303/2013, ki jih podpirajo prispevki iz programa skladov ESI |  |
| 7.1.1. Ime finančnega instrumenta na ravni Unije |  |
| 7.2. Finančni instrument, vzpostavljen na nacionalni, regionalni, transnacionalni ali čezmejni ravni, ki ga upravlja organ upravljanja ali je njegovo upravljanje v pristojnosti tega organa, iz člena 38(1)(b), ki ga podpirajo prispevki iz programa skladov ESI v skladu s točkami (a), (b) in (c) člena 38(4) Uredbe (EU) št. 1303/2013 | Naloge izvajanja so zaupane drugi osebi javnega ali zasebnega prava |
| 7.3. Finančni instrument, ki kombinira finančni prispevek organa upravljanja s finančnimi produkti EIB v okviru Evropskega sklada za strateške naložbe v skladu s členom 39a, kot je navedeno v členu 38(1)(c) |  |
| 8. Vrsta finančnega instrumenta | Sklad skladov |
| 10. Pravni status finančnega instrumenta v skladu s členom 38(6) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (samo za finančne instrumente iz člena 38(4)(b)): fiduciarni račun, odprt v imenu organa, ki so mu bile zaupane naloge izvajanja, in v imenu organa upravljanja, ali poseben sveženj financiranja v okviru finančne institucije | Poseben sveženj financiranja |
| III. Navedba organa, ki izvaja finančni instrument v skladu s členom 38(1)(a) in členom 38(4)(a), (b) in (c) Uredbe (EU) št. 1303/2013, in finančnih posrednikov iz člena 38(5) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (člen 46(2)(c) Uredbe (EU) št. 1303/2013) |  |
| 11. Organ, ki izvaja finančni instrument |  |
| 11.1. Vrsta organa, ki so mu bile zaupane naloge izvajanja v skladu s členom 38(4) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (a) obstoječ ali na novo ustanovljen pravni subjekt, odgovoren za izvajanje finančnih instrumentov; (b) organ, ki so mu zaupane naloge izvajanja, ali (c) organ upravljanja, ki neposredno opravlja naloge izvajanja (izključno za posojila ali jamstva) | Banka ali ustanova v javni lasti |
| 11.1.1. Ime organa, ki izvaja finančni instrument | SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana |
| 11.1.2. Uradni naslov/sedež (država in kraj) organa, ki izvaja finančni instrument | Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana, Slovenija |
| 12. Postopek izbire organa, ki izvaja finančni instrument: oddaja javnega naročila; drug postopek | Notranja oddaja naročila |
| 12.1. Opis drugega postopka izbire organa, ki izvaja finančni instrument |  |
| 13. Datum podpisa sporazuma o financiranju z organom, ki izvaja finančni instrument | 24.11.2017 |
| IV. Skupni znesek prispevkov iz programa po prednostnih nalogah ali ukrepih, plačanih finančnemu instrumentu, in nastalih stroškov upravljanja ali plačanih provizij za upravljanje (člen 46(2)(d) in (e) Uredbe (EU) št. 1303/2013) |  |
| 14. Skupni znesek prispevkov iz programa, ki so bili odobreni v sporazumu o financiranju (v EUR) | 110.000.000,00 |
| 14.1. od tega prispevki iz skladov ESI (v EUR) | 88.000.000,00 |
| 14.1.1. od tega ESRR (v EUR) (neobvezno) | 88.000.000,00 |
| 14.1.2. od tega Kohezijski sklad (v EUR) (neobvezno) | 0,00 |
| 14.1.3. od tega ESS (v EUR) (neobvezno) | 0,00 |
| 14.1.4. od tega EKSRP (v EUR) (neobvezno) | 0,00 |
| 14.1.5. od tega ESPR (v EUR) (neobvezno) | 0,00 |
| 15. Skupni znesek prispevkov iz programa, ki so bili plačani finančnemu instrumentu (v EUR) | 110.000.000,00 |
| 15.1. od tega znesek prispevkov iz skladov ESI (v EUR) | 88.000.000,00 |
| 15.1.1. od tega ESRR (v EUR) | 88.000.000,00 |
| 15.1.2. od tega Kohezijski sklad (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. od tega ESS (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. od tega EKSRP (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. od tega ESPR (v EUR) | 0,00 |
| 15.2 od tega skupni znesek nacionalnega sofinanciranja (v EUR) | 22.000.000,00 |
| 15.2.1. od tega skupni znesek nacionalnega javnega financiranja (v EUR) | 0,00 |
| 15.2.2. od tega skupni znesek nacionalnega zasebnega financiranja (v EUR) | 22.000.000,00 |
| 16. Skupni znesek prispevkov iz programa, ki so bili plačani finančnemu instrumentu v okviru pobude za zaposlovanje mladih (v EUR) | 0,00 |
| 17. Skupni znesek stroškov upravljanja in pristojbin, plačnih s prispevki iz programa (v EUR) | 2.942.477,33 |
| 17.1. od tega osnovno nadomestilo (v EUR) | 2.061.241,92 |
| 17.2. od tega nadomestilo, ki temelji na uspešnosti (v EUR) | 881.235,41 |
| 21. Prispevki finančnemu instrumentu v obliki zemljišč in/ali nepremičnin v skladu s členom 37(10) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (zadeva samo končno poročilo) (v EUR) |  |
| VI. Uspešnost finančnega instrumenta, vključno z napredkom pri njegovem oblikovanju in pri izbiri organov, ki ga izvajajo (vključno z organom, ki izvaja sklad skladov) (člen 46(2)(f) Uredbe (EU) št. 1303/2013) |  |
| 32. Informacija o tem, ali je bil finančni instrument ob koncu leta poročanja še operativen | Da |
| 32.1. Če finančni instrument ob koncu leta poročanja ni bil več operativen, datum njegovega prenehanja |  |
| VII. Obresti in drugi prihodki, ustvarjeni s podporo skladov ESI finančnemu instrumentu, programska sredstva, vrnjena finančnemu instrumentu iz naložb iz členov 43 in 44, ter vrednost kapitalskih naložb glede na prejšnja leta (člen 46(2)(g) in (i) Uredbe (EU) št. 1303/2013) |  |
| 35. Obresti in drugi prihodki, ustvarjeni s plačili iz skladov ESI finančnemu instrumentu (v EUR) | -124.049,38 |
| 37. Znesek ponovno uporabljenih sredstev, ki so bila povrnjena finančnemu instrumentu in se lahko pripišejo skladom ESI | 124.049,38 |
| 37.1. od tega zneski, ki so bili plačani za preferenčno izplačilo zasebnih vlagateljev , ki delujejo po načelu vlagatelja v tržnem gospodarstvu in zagotovijo drugi del virov za podporo finančnemu instrumentu iz skladov ESI ali sovlagajo na ravni končnega prejemnika (v EUR) | 0,00 |
| 37.2. od tega zneski, ki so bili plačani za povračilo nastalih stroškov upravljanja in plačilo provizij za upravljanje finančnega instrumenta (v EUR) | 0,00 |
| 37.3. od tega zneski za pokritje izgub – v nominalnem znesku prispevka iz skladov ESI k finančnemu instrumentu –, ki izhajajo iz negativnih obresti, v primeru, da pride do izgub kljub dejavnemu upravljanju denarnih sredstev s strani organov, ki izvajajo finančne instrumente (v EUR) | 124.049,38 |
| VIII. Napredek pri doseganju pričakovanega učinka finančnega vzvoda naložb finančnega instrumenta ter vrednost naložb in udeležb (člen 46(2)(h) Uredbe (EU) št. 1303/2013) |  |
| 38. Skupni znesek drugih prispevkov, ki niso prispevki skladov ESI in jih je zbral finančni instrument (v EUR) |  |
| 38.1. Skupni znesek drugih prispevkov, ki niso prispevki skladov ESI in so odobreni v sporazumu o financiranju z organom, ki izvaja finančni instrument (v EUR) | 42.464.109,00 |
| 38.1A. Prispevki v okviru finančnega produkta EIB, dodeljeni v sporazumu o financiranju z organom, ki izvaja finančni instrument (samo za instrumente iz člena 38(1)(c)) (v EUR) |  |
| 38.2. Skupni znesek drugih prispevkov, ki niso prispevki skladov ESI in so plačani finančnemu instrumentu (v EUR) | 22.000.000,00 |
| 38.2.1. od tega javni prispevki (v EUR) | 0,00 |
| 38.2.2. od tega zasebni prispevki (v EUR) | 22.000.000,00 |
| 38.2A. Prispevek v okviru finančnega produkta EIB, vplačan v finančni instrument (samo za instrumente iz člena 38(1)(c)) (v EUR) |  |

| II. Opis finančnega instrumenta in ureditev za izvajanje (člen 46(2)(b) Uredbe (EU) št. 1303/2013) |  |
| --- | --- |
| 5. Ime finančnega instrumenta | Posebni sklad - RRI |
| 6. Uradni naslov/sedež finančnega instrumenta (ime države in kraj) | Slovenija, Ljubljana |
| 8. Vrsta finančnega instrumenta | Sklad skladov: posebni sklad |
| 8.2. Povezani sklad skladov | Finančni instrumenti 2014 - 2020 RRI |
| 8.1. Prilagojeni finančni instrumenti ali finančni instrumenti, ki izpolnjujejo standardna določila in pogoje, tj. „standardni instrumenti“ | Prilagojen |
| 9. Vrste produktov, ki jih zagotavlja finančni instrument: posojila, mikroposojila, jamstva, naložbe lastniškega kapitala ali navideznega lastniškega kapitala, drugi finančni produkti ali druga podpora v kombinaciji s finančnim instrumentom v skladu s členom 37(7) Uredbe (EU) št. 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Posojila (≥ 25 000 EUR) | Da |
| 9.0.2. Mikroposojila (< 25 000 EUR in zagotovljena mikropodjetjem) v skladu s SEC/2011/1134 final | Ne |
| 9.0.3. Jamstva | Da |
| 9.0.4. Lastniški kapital | Ne |
| 9.0.5. Navidezni lastniški kapital | Ne |
| 9.0.6. Drugi finančni produkti | Ne |
| 9.0.7. Druga podpora v kombinaciji s finančnim instrumentom | Ne |
| 9.1. Opis drugega finančnega produkta |  |
| 9.2. Druga podpora, ki se kombinira v okviru finančnega instrumenta: nepovratna sredstva, subvencionirana obrestna mera in subvencionirana provizija za jamstvo v skladu s členom 37(7) Uredbe (EU) št. 1303/2013 |  |
| 10. Pravni status finančnega instrumenta v skladu s členom 38(6) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (samo za finančne instrumente iz člena 38(4)(b)): fiduciarni račun, odprt v imenu organa, ki so mu bile zaupane naloge izvajanja, in v imenu organa upravljanja, ali poseben sveženj financiranja v okviru finančne institucije | Poseben sveženj financiranja |
| III. Navedba organa, ki izvaja finančni instrument v skladu s členom 38(1)(a) in členom 38(4)(a), (b) in (c) Uredbe (EU) št. 1303/2013, in finančnih posrednikov iz člena 38(5) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (člen 46(2)(c) Uredbe (EU) št. 1303/2013) |  |
| 11. Organ, ki izvaja finančni instrument |  |
| 11.1. Vrsta organa, ki so mu bile zaupane naloge izvajanja v skladu s členom 38(4) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (a) obstoječ ali na novo ustanovljen pravni subjekt, odgovoren za izvajanje finančnih instrumentov; (b) organ, ki so mu zaupane naloge izvajanja, ali (c) organ upravljanja, ki neposredno opravlja naloge izvajanja (izključno za posojila ali jamstva) | Banka ali ustanova v javni lasti |
| 11.1.1. Ime organa, ki izvaja finančni instrument | SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana |
| 11.1.2. Uradni naslov/sedež (država in kraj) organa, ki izvaja finančni instrument | Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana, Slovenija |
| 12. Postopek izbire organa, ki izvaja finančni instrument: oddaja javnega naročila; drug postopek | Notranja oddaja naročila |
| 12.1. Opis drugega postopka izbire organa, ki izvaja finančni instrument |  |
| 13. Datum podpisa sporazuma o financiranju z organom, ki izvaja finančni instrument | 24.11.2017 |
| IV. Skupni znesek prispevkov iz programa po prednostnih nalogah ali ukrepih, plačanih finančnemu instrumentu, in nastalih stroškov upravljanja ali plačanih provizij za upravljanje (člen 46(2)(d) in (e) Uredbe (EU) št. 1303/2013) |  |
| 14. Skupni znesek prispevkov iz programa, ki so bili odobreni v sporazumu o financiranju (v EUR) | 110.000.000,00 |
| 14.1. od tega prispevki iz skladov ESI (v EUR) | 88.000.000,00 |
| 14.1.1. od tega ESRR (v EUR) (neobvezno) | 88.000.000,00 |
| 14.1.2. od tega Kohezijski sklad (v EUR) (neobvezno) | 0,00 |
| 14.1.3. od tega ESS (v EUR) (neobvezno) | 0,00 |
| 14.1.4. od tega EKSRP (v EUR) (neobvezno) | 0,00 |
| 14.1.5. od tega ESPR (v EUR) (neobvezno) | 0,00 |
| 15. Skupni znesek prispevkov iz programa, ki so bili plačani finančnemu instrumentu (v EUR) | 110.000.000,00 |
| 15.1. od tega znesek prispevkov iz skladov ESI (v EUR) | 88.000.000,00 |
| 15.1.1. od tega ESRR (v EUR) | 88.000.000,00 |
| 15.1.2. od tega Kohezijski sklad (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. od tega ESS (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. od tega EKSRP (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. od tega ESPR (v EUR) | 0,00 |
| 15.2 od tega skupni znesek nacionalnega sofinanciranja (v EUR) | 22.000.000,00 |
| 15.2.1. od tega skupni znesek nacionalnega javnega financiranja (v EUR) | 0,00 |
| 15.2.2. od tega skupni znesek nacionalnega zasebnega financiranja (v EUR) | 22.000.000,00 |
| 16. Skupni znesek prispevkov iz programa, ki so bili plačani finančnemu instrumentu v okviru pobude za zaposlovanje mladih (v EUR) | 0,00 |
| 17. Skupni znesek stroškov upravljanja in pristojbin, plačnih s prispevki iz programa (v EUR) | 2.942.477,33 |
| 17.1. od tega osnovno nadomestilo (v EUR) | 2.061.241,92 |
| 17.2. od tega nadomestilo, ki temelji na uspešnosti (v EUR) | 881.235,41 |
| 18. Kapitalizirani stroški upravljanja ali pristojbine v skladu s členom 42(2) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (zadeva samo končno poročilo) (v EUR) |  |
| 19. Kapitalizirane subvencionirane obrestne mere ali subvencionirane provizije za jamstvo v skladu s členom 42(1)(c) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (zadeva samo končno poročilo) (v EUR) |  |
| 20. Znesek prispevkov iz programa za nadaljnje naložbe v končne prejemnike v skladu s členom 42(3) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (zadeva samo končno poročilo) (v EUR) |  |
| 21. Prispevki finančnemu instrumentu v obliki zemljišč in/ali nepremičnin v skladu s členom 37(10) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (zadeva samo končno poročilo) (v EUR) |  |
| V. Skupni znesek podpore, plačane končnim prejemnikom ali v korist končnih prejemnikov ali odobrene s strani finančnega instrumenta v pogodbah o jamstvu za naložbe v končne prejemnike, po programih in prednostnih nalogah ali ukrepih skladov ESI (člen 46(2)(e) Uredbe (EU) št. 1303/2013) |  |
| 22. Ime finančnega produkta, ki ga ponuja finančni instrument | EKP Posojila za RRI (2014-2020) |
| 22.1. Vrsta finančnega produkta, ki ga ponuja finančni instrument | Posojilo |
| 24. Skupni znesek prispevkov iz programa, odobrenih v teh pogodbah o posojilih, jamstvih, lastniškem kapitalu, navideznem lastniškem kapitalu ali drugih finančnih produktih, podpisanih s končnimi prejemniki (v EUR) | 62.460.687,06 |
| 24.1. od tega skupni znesek prispevkov iz skladov ESI (v EUR) | 49.968.549,72 |
| 25. Skupni znesek prispevkov iz programa, plačanih končnim prejemnikom v obliki posojil, mikroposojil, lastniškega kapitala ali drugih produktov ali, v primeru jamstev, odobrenih za posojila, izplačana končnim prejemnikom, po produktih (v EUR) | 60.825.588,31 |
| 25.1. od tega skupni znesek prispevkov iz skladov ESI (v EUR) | 48.660.470,75 |
| 25.1.1. od tega ESRR (v EUR) | 48.660.470,75 |
| 25.1.2. od tega Kohezijski sklad (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.3. od tega ESS (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.4. od tega EKSRP (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.5. od tega ESPR (v EUR) | 0,00 |
| 25.2. od tega skupni znesek nacionalnega javnega sofinanciranja (v EUR) | 0,00 |
| 25.3. od tega skupni znesek nacionalnega zasebnega sofinanciranja (v EUR) | 12.165.117,56 |
| 27. Število pogodb o posojilu/jamstvu/lastniškem kapitalu ali navideznem lastniškem kapitalu/drugih finančnih produktih, podpisanih s končnimi prejemniki, po produktih | 131 |
| 28. Število naložb v obliki posojila/jamstva/lastniškega kapitala ali navideznega lastniškega kapitala/drugega finančnega produkta v končne prejemnike, po produktih | 129 |
| 29. Število finančnih prejemnikov, ki jih podpira finančni produkt | 120 |
| 29.1. od tega velika podjetja | 10 |
| 29.2. od tega MSP | 110 |
| 29.2.1. od tega mikropodjetja | 52 |
| 29.3. od tega posamezniki/fizične osebe | 0 |
| 29.4. od tega druga vrsta končnih prejemnikov podpore | 0 |
| 29.4.1. opis druge vrste končnih prejemnikov podpore |  |
| 33. Skupno število nepoplačanih izplačanih posojil ali skupno število zagotovljenih jamstev, ki so bila uveljavljena zaradi neplačila posojila | 0 |
| 34. Skupni znesek nepoplačanih izplačanih posojil (v EUR) ali skupni znesek, odobren za zagotovljena jamstva, ki so bila uveljavljena zaradi neplačila posojila (v EUR) | 0,00 |
| 38. Skupni znesek drugih prispevkov, ki niso prispevki skladov ESI in jih je zbral finančni instrument (v EUR) |  |
| 38.3. Skupni znesek drugih prispevkov, ki niso prispevki skladov ESI in so zbrani na ravni končnih prejemnikov (v EUR) | 33.676.571,41 |
| 38.3.1. od tega javni prispevki (v EUR) | 2.747.548,98 |
| 38.3.2. od tega zasebni prispevki (v EUR) | 30.929.022,43 |
| 38.3A. Prispevek v okviru finančnega produkta EIB, zbran na ravni končnega prejemnika (samo za instrumente iz člena 38(1)(c)) (v EUR) | 0,00 |
| 39. Pričakovani in doseženi učinek vzvoda (glede na sporazum o financiranju) |  |
| 39.1. Pričakovani učinek vzvoda za posojilo/jamstvo/naložbo lastniškega kapitala ali navideznega lastniškega kapitala/drug finančni produkt (glede na sporazum o financiranju), po produktih | 1,50 |
| 39.2. Doseženi učinek vzvoda ob koncu leta poročanja za posojilo/jamstvo/naložbo lastniškega kapitala ali navideznega lastniškega kapitala/drug finančni produkt, po produktih | 1,61 |
| 39.3. Naložbe, mobilizirane s finančnimi instrumenti skladov ESI za naložbe v obliki posojila/jamstva/lastniškega kapitala ali navideznega lastniškega kapitala, po produktu (neobvezno) | 142.899.893,32 |
| 22. Ime finančnega produkta, ki ga ponuja finančni instrument | EKP Portfeljske garancije za RRI za MSP (2014-2020) |
| 22.1. Vrsta finančnega produkta, ki ga ponuja finančni instrument | Jamstvo |
| 24. Skupni znesek prispevkov iz programa, odobrenih v teh pogodbah o posojilih, jamstvih, lastniškem kapitalu, navideznem lastniškem kapitalu ali drugih finančnih produktih, podpisanih s končnimi prejemniki (v EUR) | 6.758.423,51 |
| 24.1. od tega skupni znesek prispevkov iz skladov ESI (v EUR) | 5.406.738,82 |
| 25. Skupni znesek prispevkov iz programa, plačanih končnim prejemnikom v obliki posojil, mikroposojil, lastniškega kapitala ali drugih produktov ali, v primeru jamstev, odobrenih za posojila, izplačana končnim prejemnikom, po produktih (v EUR) | 6.187.568,95 |
| 25.1. od tega skupni znesek prispevkov iz skladov ESI (v EUR) | 4.950.055,18 |
| 25.1.1. od tega ESRR (v EUR) | 4.950.055,18 |
| 25.1.2. od tega Kohezijski sklad (v EUR) |  |
| 25.1.3. od tega ESS (v EUR) |  |
| 25.1.4. od tega EKSRP (v EUR) |  |
| 25.1.5. od tega ESPR (v EUR) |  |
| 25.2. od tega skupni znesek nacionalnega javnega sofinanciranja (v EUR) | 0,00 |
| 25.3. od tega skupni znesek nacionalnega zasebnega sofinanciranja (v EUR) | 1.237.513,77 |
| 26. Skupna vrednost posojil, ki so bila dejansko izplačana končnim prejemnikom v povezavi s podpisanimi pogodbami o jamstvu (v EUR) | 7.920.088,30 |
| 26.1. Skupni znesek novega dolžniškega financiranja, ki ga je ustvarila pobuda z MSP (člen 39(10)(b) uredbe o skupnih določbah) |  |
| 27. Število pogodb o posojilu/jamstvu/lastniškem kapitalu ali navideznem lastniškem kapitalu/drugih finančnih produktih, podpisanih s končnimi prejemniki, po produktih | 35 |
| 28. Število naložb v obliki posojila/jamstva/lastniškega kapitala ali navideznega lastniškega kapitala/drugega finančnega produkta v končne prejemnike, po produktih | 34 |
| 29. Število finančnih prejemnikov, ki jih podpira finančni produkt | 35 |
| 29.1. od tega velika podjetja | 0 |
| 29.2. od tega MSP | 35 |
| 29.2.1. od tega mikropodjetja | 25 |
| 29.3. od tega posamezniki/fizične osebe | 0 |
| 29.4. od tega druga vrsta končnih prejemnikov podpore | 0 |
| 29.4.1. opis druge vrste končnih prejemnikov podpore |  |
| 33. Skupno število nepoplačanih izplačanih posojil ali skupno število zagotovljenih jamstev, ki so bila uveljavljena zaradi neplačila posojila | 0 |
| 34. Skupni znesek nepoplačanih izplačanih posojil (v EUR) ali skupni znesek, odobren za zagotovljena jamstva, ki so bila uveljavljena zaradi neplačila posojila (v EUR) | 0,00 |
| 39. Pričakovani in doseženi učinek vzvoda (glede na sporazum o financiranju) |  |
| 39.1. Pričakovani učinek vzvoda za posojilo/jamstvo/naložbo lastniškega kapitala ali navideznega lastniškega kapitala/drug finančni produkt (glede na sporazum o financiranju), po produktih | 1,50 |
| 39.2. Doseženi učinek vzvoda ob koncu leta poročanja za posojilo/jamstvo/naložbo lastniškega kapitala ali navideznega lastniškega kapitala/drug finančni produkt, po produktih | 1,52 |
| 39.3. Naložbe, mobilizirane s finančnimi instrumenti skladov ESI za naložbe v obliki posojila/jamstva/lastniškega kapitala ali navideznega lastniškega kapitala, po produktu (neobvezno) | 20.386.023,40 |
| VI. Uspešnost finančnega instrumenta, vključno z napredkom pri njegovem oblikovanju in pri izbiri organov, ki ga izvajajo (vključno z organom, ki izvaja sklad skladov) (člen 46(2)(f) Uredbe (EU) št. 1303/2013) |  |
| 32. Informacija o tem, ali je bil finančni instrument ob koncu leta poročanja še operativen | Da |
| 32.1. Če finančni instrument ob koncu leta poročanja ni bil več operativen, datum njegovega prenehanja |  |
| VII. Obresti in drugi prihodki, ustvarjeni s podporo skladov ESI finančnemu instrumentu, programska sredstva, vrnjena finančnemu instrumentu iz naložb iz členov 43 in 44, ter vrednost kapitalskih naložb glede na prejšnja leta (člen 46(2)(g) in (i) Uredbe (EU) št. 1303/2013) |  |
| 35. Obresti in drugi prihodki, ustvarjeni s plačili iz skladov ESI finančnemu instrumentu (v EUR) | -124.049,38 |
| 36. Zneski, ki se vrnejo finančnemu instrumentu in se lahko pripišejo podpori iz skladov ESI ob koncu leta poročanja (v EUR) | 5.086.188,33 |
| 36.1. od tega poplačila kapitala (v EUR) | 4.742.902,88 |
| 36.2. od tega dobički, drugi dohodki in donosi (v EUR) | 343.285,45 |
| 37. Znesek ponovno uporabljenih sredstev, ki so bila povrnjena finančnemu instrumentu in se lahko pripišejo skladom ESI | 124.049,38 |
| 37.1. od tega zneski, ki so bili plačani za preferenčno izplačilo zasebnih vlagateljev , ki delujejo po načelu vlagatelja v tržnem gospodarstvu in zagotovijo drugi del virov za podporo finančnemu instrumentu iz skladov ESI ali sovlagajo na ravni končnega prejemnika (v EUR) | 0,00 |
| 37.2. od tega zneski, ki so bili plačani za povračilo nastalih stroškov upravljanja in plačilo provizij za upravljanje finančnega instrumenta (v EUR) | 0,00 |
| 37.3. od tega zneski za pokritje izgub – v nominalnem znesku prispevka iz skladov ESI k finančnemu instrumentu –, ki izhajajo iz negativnih obresti, v primeru, da pride do izgub kljub dejavnemu upravljanju denarnih sredstev s strani organov, ki izvajajo finančne instrumente (v EUR) | 124.049,38 |
| VIII. Napredek pri doseganju pričakovanega učinka finančnega vzvoda naložb finančnega instrumenta ter vrednost naložb in udeležb (člen 46(2)(h) Uredbe (EU) št. 1303/2013) |  |
| 38. Skupni znesek drugih prispevkov, ki niso prispevki skladov ESI in jih je zbral finančni instrument (v EUR) |  |
| 38.1. Skupni znesek drugih prispevkov, ki niso prispevki skladov ESI in so odobreni v sporazumu o financiranju z organom, ki izvaja finančni instrument (v EUR) | 46.955.042,70 |
| 38.1A. Prispevki v okviru finančnega produkta EIB, dodeljeni v sporazumu o financiranju z organom, ki izvaja finančni instrument (samo za instrumente iz člena 38(1)(c)) (v EUR) | 0,00 |
| 38.2. Skupni znesek drugih prispevkov, ki niso prispevki skladov ESI in so plačani finančnemu instrumentu (v EUR) | 22.000.000,00 |
| 38.2.1. od tega javni prispevki (v EUR) | 0,00 |
| 38.2.2. od tega zasebni prispevki (v EUR) | 22.000.000,00 |
| 38.2A. Prispevek v okviru finančnega produkta EIB, vplačan v finančni instrument (samo za instrumente iz člena 38(1)(c)) (v EUR) | 0,00 |
| IX. Prispevek finančnega instrumenta k doseganju kazalnikov zadevne prednostne naloge ali ukrepa (člen 46(2)(j) Uredbe (EU) št. 1303/2013) |  |
| 41. Kazalnik učinka (številčna oznaka in ime), h kateremu finančni instrument prispeva | CO03 - Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo finančno podporo, ki niso nepovratna sredstva |
| 41.1. Ciljna vrednost kazalnika učinka | 549,00 |
| 41.2. Vrednost, ki jo je finančni instrument dosegel glede na ciljno vrednost kazalnika učinka | 152,00 |
| 41. Kazalnik učinka (številčna oznaka in ime), h kateremu finančni instrument prispeva | CO01 - Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo podporo |
| 41.1. Ciljna vrednost kazalnika učinka | 549,00 |
| 41.2. Vrednost, ki jo je finančni instrument dosegel glede na ciljno vrednost kazalnika učinka | 154,00 |

| I. Navedba programa in prednostne naloge ali ukrepa, iz katerih se zagotovi podpora iz skladov ESI (člen 46(2)(a) Uredbe (EU) št. 1303/2013) |  |
| --- | --- |
| 1. Prednostne osi ali ukrepi, ki podpirajo finančni instrument, vključno s skladom skladov, v okviru programa skladov ESI. |  |
| 1.1. Prednostna os, ki podpira finančni instrument v okviru programa sklada ESI | 06 - Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti |
| 2. Imena skladov ESI, ki podpirajo finančni instrument v okviru prednostne osi ali ukrepa | ESRR |
| 3. Tematski cilji iz prvega odstavka člena 9 Uredbe (EU) št. 1303/2013, ki jih podpira finančni instrument | 06 - Ohranjanje in varstvo okolja ter spodbujanje učinkovite rabe virov |
| 3.1. Znesek iz skladov ESI, odobrenih v sporazumih o financiranju iz posameznega tematskega cilja, izbranega v polju 3 (neobvezno) | 5.000.000,00 |
| 4. Drugi programi sklada ESI, ki prispevajo k finančnemu instrumentu |  |
| 4.1. Številka CCI vsakega drugega programa sklada ESI, ki prispeva k finančnemu instrumentu |  |
| 30. Datum zaključka predhodne ocene | 27.11.2015 |
| 31. Izbira organov, ki izvajajo finančni instrument |  |
| 31.1. Ali se je že začel postopek izbora ali določitve? | Da |
| II. Opis finančnega instrumenta in ureditev za izvajanje (člen 46(2)(b) Uredbe (EU) št. 1303/2013) |  |
| 5. Ime finančnega instrumenta | Finančni instrumenti 2014 - 2020 UR |
| 6. Uradni naslov/sedež finančnega instrumenta (ime države in kraj) | Slovenija, Ljubljana |
| 7. Ureditev za izvajanje |  |
| 7.1. Finančni instrumenti, vzpostavljeni na ravni Unije, ki jih neposredno ali posredno upravlja Komisija, iz člena 38(1)(a) Uredbe (EU) št. 1303/2013, ki jih podpirajo prispevki iz programa skladov ESI |  |
| 7.1.1. Ime finančnega instrumenta na ravni Unije |  |
| 7.2. Finančni instrument, vzpostavljen na nacionalni, regionalni, transnacionalni ali čezmejni ravni, ki ga upravlja organ upravljanja ali je njegovo upravljanje v pristojnosti tega organa, iz člena 38(1)(b), ki ga podpirajo prispevki iz programa skladov ESI v skladu s točkami (a), (b) in (c) člena 38(4) Uredbe (EU) št. 1303/2013 | Naloge izvajanja so zaupane drugi osebi javnega ali zasebnega prava |
| 7.3. Finančni instrument, ki kombinira finančni prispevek organa upravljanja s finančnimi produkti EIB v okviru Evropskega sklada za strateške naložbe v skladu s členom 39a, kot je navedeno v členu 38(1)(c) |  |
| 8. Vrsta finančnega instrumenta | Sklad skladov |
| 10. Pravni status finančnega instrumenta v skladu s členom 38(6) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (samo za finančne instrumente iz člena 38(4)(b)): fiduciarni račun, odprt v imenu organa, ki so mu bile zaupane naloge izvajanja, in v imenu organa upravljanja, ali poseben sveženj financiranja v okviru finančne institucije | Poseben sveženj financiranja |
| III. Navedba organa, ki izvaja finančni instrument v skladu s členom 38(1)(a) in členom 38(4)(a), (b) in (c) Uredbe (EU) št. 1303/2013, in finančnih posrednikov iz člena 38(5) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (člen 46(2)(c) Uredbe (EU) št. 1303/2013) |  |
| 11. Organ, ki izvaja finančni instrument |  |
| 11.1. Vrsta organa, ki so mu bile zaupane naloge izvajanja v skladu s členom 38(4) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (a) obstoječ ali na novo ustanovljen pravni subjekt, odgovoren za izvajanje finančnih instrumentov; (b) organ, ki so mu zaupane naloge izvajanja, ali (c) organ upravljanja, ki neposredno opravlja naloge izvajanja (izključno za posojila ali jamstva) | Banka ali ustanova v javni lasti |
| 11.1.1. Ime organa, ki izvaja finančni instrument | SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana |
| 11.1.2. Uradni naslov/sedež (država in kraj) organa, ki izvaja finančni instrument | Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana, Slovenija |
| 12. Postopek izbire organa, ki izvaja finančni instrument: oddaja javnega naročila; drug postopek | Notranja oddaja naročila |
| 12.1. Opis drugega postopka izbire organa, ki izvaja finančni instrument |  |
| 13. Datum podpisa sporazuma o financiranju z organom, ki izvaja finančni instrument | 24.11.2017 |
| IV. Skupni znesek prispevkov iz programa po prednostnih nalogah ali ukrepih, plačanih finančnemu instrumentu, in nastalih stroškov upravljanja ali plačanih provizij za upravljanje (člen 46(2)(d) in (e) Uredbe (EU) št. 1303/2013) |  |
| 14. Skupni znesek prispevkov iz programa, ki so bili odobreni v sporazumu o financiranju (v EUR) | 6.250.000,00 |
| 14.1. od tega prispevki iz skladov ESI (v EUR) | 5.000.000,00 |
| 14.1.1. od tega ESRR (v EUR) (neobvezno) | 5.000.000,00 |
| 14.1.2. od tega Kohezijski sklad (v EUR) (neobvezno) | 0,00 |
| 14.1.3. od tega ESS (v EUR) (neobvezno) | 0,00 |
| 14.1.4. od tega EKSRP (v EUR) (neobvezno) | 0,00 |
| 14.1.5. od tega ESPR (v EUR) (neobvezno) | 0,00 |
| 15. Skupni znesek prispevkov iz programa, ki so bili plačani finančnemu instrumentu (v EUR) | 6.250.000,00 |
| 15.1. od tega znesek prispevkov iz skladov ESI (v EUR) | 5.000.000,00 |
| 15.1.1. od tega ESRR (v EUR) | 5.000.000,00 |
| 15.1.2. od tega Kohezijski sklad (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. od tega ESS (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. od tega EKSRP (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. od tega ESPR (v EUR) | 0,00 |
| 15.2 od tega skupni znesek nacionalnega sofinanciranja (v EUR) | 1.250.000,00 |
| 15.2.1. od tega skupni znesek nacionalnega javnega financiranja (v EUR) | 0,00 |
| 15.2.2. od tega skupni znesek nacionalnega zasebnega financiranja (v EUR) | 1.250.000,00 |
| 16. Skupni znesek prispevkov iz programa, ki so bili plačani finančnemu instrumentu v okviru pobude za zaposlovanje mladih (v EUR) | 0,00 |
| 17. Skupni znesek stroškov upravljanja in pristojbin, plačnih s prispevki iz programa (v EUR) | 169.424,95 |
| 17.1. od tega osnovno nadomestilo (v EUR) | 102.547,34 |
| 17.2. od tega nadomestilo, ki temelji na uspešnosti (v EUR) | 66.877,61 |
| 21. Prispevki finančnemu instrumentu v obliki zemljišč in/ali nepremičnin v skladu s členom 37(10) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (zadeva samo končno poročilo) (v EUR) |  |
| VI. Uspešnost finančnega instrumenta, vključno z napredkom pri njegovem oblikovanju in pri izbiri organov, ki ga izvajajo (vključno z organom, ki izvaja sklad skladov) (člen 46(2)(f) Uredbe (EU) št. 1303/2013) |  |
| 32. Informacija o tem, ali je bil finančni instrument ob koncu leta poročanja še operativen | Da |
| 32.1. Če finančni instrument ob koncu leta poročanja ni bil več operativen, datum njegovega prenehanja |  |
| VII. Obresti in drugi prihodki, ustvarjeni s podporo skladov ESI finančnemu instrumentu, programska sredstva, vrnjena finančnemu instrumentu iz naložb iz členov 43 in 44, ter vrednost kapitalskih naložb glede na prejšnja leta (člen 46(2)(g) in (i) Uredbe (EU) št. 1303/2013) |  |
| 35. Obresti in drugi prihodki, ustvarjeni s plačili iz skladov ESI finančnemu instrumentu (v EUR) | -6.375,12 |
| 37. Znesek ponovno uporabljenih sredstev, ki so bila povrnjena finančnemu instrumentu in se lahko pripišejo skladom ESI | 6.375,12 |
| 37.1. od tega zneski, ki so bili plačani za preferenčno izplačilo zasebnih vlagateljev , ki delujejo po načelu vlagatelja v tržnem gospodarstvu in zagotovijo drugi del virov za podporo finančnemu instrumentu iz skladov ESI ali sovlagajo na ravni končnega prejemnika (v EUR) | 0,00 |
| 37.2. od tega zneski, ki so bili plačani za povračilo nastalih stroškov upravljanja in plačilo provizij za upravljanje finančnega instrumenta (v EUR) | 0,00 |
| 37.3. od tega zneski za pokritje izgub – v nominalnem znesku prispevka iz skladov ESI k finančnemu instrumentu –, ki izhajajo iz negativnih obresti, v primeru, da pride do izgub kljub dejavnemu upravljanju denarnih sredstev s strani organov, ki izvajajo finančne instrumente (v EUR) | 6.375,12 |
| VIII. Napredek pri doseganju pričakovanega učinka finančnega vzvoda naložb finančnega instrumenta ter vrednost naložb in udeležb (člen 46(2)(h) Uredbe (EU) št. 1303/2013) |  |
| 38. Skupni znesek drugih prispevkov, ki niso prispevki skladov ESI in jih je zbral finančni instrument (v EUR) |  |
| 38.1. Skupni znesek drugih prispevkov, ki niso prispevki skladov ESI in so odobreni v sporazumu o financiranju z organom, ki izvaja finančni instrument (v EUR) | 2.412.733,00 |
| 38.1A. Prispevki v okviru finančnega produkta EIB, dodeljeni v sporazumu o financiranju z organom, ki izvaja finančni instrument (samo za instrumente iz člena 38(1)(c)) (v EUR) |  |
| 38.2. Skupni znesek drugih prispevkov, ki niso prispevki skladov ESI in so plačani finančnemu instrumentu (v EUR) | 1.250.000,00 |
| 38.2.1. od tega javni prispevki (v EUR) | 0,00 |
| 38.2.2. od tega zasebni prispevki (v EUR) | 1.250.000,00 |
| 38.2A. Prispevek v okviru finančnega produkta EIB, vplačan v finančni instrument (samo za instrumente iz člena 38(1)(c)) (v EUR) |  |

| II. Opis finančnega instrumenta in ureditev za izvajanje (člen 46(2)(b) Uredbe (EU) št. 1303/2013) |  |
| --- | --- |
| 5. Ime finančnega instrumenta | Posebni sklad - UR |
| 6. Uradni naslov/sedež finančnega instrumenta (ime države in kraj) | Slovenija, Ljubljana |
| 8. Vrsta finančnega instrumenta | Sklad skladov: posebni sklad |
| 8.2. Povezani sklad skladov | Finančni instrumenti 2014 - 2020 UR |
| 8.1. Prilagojeni finančni instrumenti ali finančni instrumenti, ki izpolnjujejo standardna določila in pogoje, tj. „standardni instrumenti“ | Prilagojen |
| 9. Vrste produktov, ki jih zagotavlja finančni instrument: posojila, mikroposojila, jamstva, naložbe lastniškega kapitala ali navideznega lastniškega kapitala, drugi finančni produkti ali druga podpora v kombinaciji s finančnim instrumentom v skladu s členom 37(7) Uredbe (EU) št. 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Posojila (≥ 25 000 EUR) | Da |
| 9.0.2. Mikroposojila (< 25 000 EUR in zagotovljena mikropodjetjem) v skladu s SEC/2011/1134 final | Ne |
| 9.0.3. Jamstva | Ne |
| 9.0.4. Lastniški kapital | Ne |
| 9.0.5. Navidezni lastniški kapital | Ne |
| 9.0.6. Drugi finančni produkti | Ne |
| 9.0.7. Druga podpora v kombinaciji s finančnim instrumentom | Ne |
| 9.1. Opis drugega finančnega produkta |  |
| 9.2. Druga podpora, ki se kombinira v okviru finančnega instrumenta: nepovratna sredstva, subvencionirana obrestna mera in subvencionirana provizija za jamstvo v skladu s členom 37(7) Uredbe (EU) št. 1303/2013 |  |
| 10. Pravni status finančnega instrumenta v skladu s členom 38(6) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (samo za finančne instrumente iz člena 38(4)(b)): fiduciarni račun, odprt v imenu organa, ki so mu bile zaupane naloge izvajanja, in v imenu organa upravljanja, ali poseben sveženj financiranja v okviru finančne institucije | Poseben sveženj financiranja |
| III. Navedba organa, ki izvaja finančni instrument v skladu s členom 38(1)(a) in členom 38(4)(a), (b) in (c) Uredbe (EU) št. 1303/2013, in finančnih posrednikov iz člena 38(5) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (člen 46(2)(c) Uredbe (EU) št. 1303/2013) |  |
| 11. Organ, ki izvaja finančni instrument |  |
| 11.1. Vrsta organa, ki so mu bile zaupane naloge izvajanja v skladu s členom 38(4) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (a) obstoječ ali na novo ustanovljen pravni subjekt, odgovoren za izvajanje finančnih instrumentov; (b) organ, ki so mu zaupane naloge izvajanja, ali (c) organ upravljanja, ki neposredno opravlja naloge izvajanja (izključno za posojila ali jamstva) | Banka ali ustanova v javni lasti |
| 11.1.1. Ime organa, ki izvaja finančni instrument | SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana |
| 11.1.2. Uradni naslov/sedež (država in kraj) organa, ki izvaja finančni instrument | Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana, Slovenija |
| 12. Postopek izbire organa, ki izvaja finančni instrument: oddaja javnega naročila; drug postopek | Notranja oddaja naročila |
| 12.1. Opis drugega postopka izbire organa, ki izvaja finančni instrument |  |
| 13. Datum podpisa sporazuma o financiranju z organom, ki izvaja finančni instrument | 24.11.2017 |
| IV. Skupni znesek prispevkov iz programa po prednostnih nalogah ali ukrepih, plačanih finančnemu instrumentu, in nastalih stroškov upravljanja ali plačanih provizij za upravljanje (člen 46(2)(d) in (e) Uredbe (EU) št. 1303/2013) |  |
| 14. Skupni znesek prispevkov iz programa, ki so bili odobreni v sporazumu o financiranju (v EUR) | 6.250.000,00 |
| 14.1. od tega prispevki iz skladov ESI (v EUR) | 5.000.000,00 |
| 14.1.1. od tega ESRR (v EUR) (neobvezno) | 5.000.000,00 |
| 14.1.2. od tega Kohezijski sklad (v EUR) (neobvezno) | 0,00 |
| 14.1.3. od tega ESS (v EUR) (neobvezno) | 0,00 |
| 14.1.4. od tega EKSRP (v EUR) (neobvezno) | 0,00 |
| 14.1.5. od tega ESPR (v EUR) (neobvezno) | 0,00 |
| 15. Skupni znesek prispevkov iz programa, ki so bili plačani finančnemu instrumentu (v EUR) | 6.250.000,00 |
| 15.1. od tega znesek prispevkov iz skladov ESI (v EUR) | 5.000.000,00 |
| 15.1.1. od tega ESRR (v EUR) | 5.000.000,00 |
| 15.1.2. od tega Kohezijski sklad (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. od tega ESS (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. od tega EKSRP (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. od tega ESPR (v EUR) | 0,00 |
| 15.2 od tega skupni znesek nacionalnega sofinanciranja (v EUR) | 1.250.000,00 |
| 15.2.1. od tega skupni znesek nacionalnega javnega financiranja (v EUR) | 0,00 |
| 15.2.2. od tega skupni znesek nacionalnega zasebnega financiranja (v EUR) | 1.250.000,00 |
| 16. Skupni znesek prispevkov iz programa, ki so bili plačani finančnemu instrumentu v okviru pobude za zaposlovanje mladih (v EUR) | 0,00 |
| 17. Skupni znesek stroškov upravljanja in pristojbin, plačnih s prispevki iz programa (v EUR) | 169.424,95 |
| 17.1. od tega osnovno nadomestilo (v EUR) | 102.547,34 |
| 17.2. od tega nadomestilo, ki temelji na uspešnosti (v EUR) | 66.877,61 |
| 18. Kapitalizirani stroški upravljanja ali pristojbine v skladu s členom 42(2) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (zadeva samo končno poročilo) (v EUR) |  |
| 19. Kapitalizirane subvencionirane obrestne mere ali subvencionirane provizije za jamstvo v skladu s členom 42(1)(c) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (zadeva samo končno poročilo) (v EUR) |  |
| 20. Znesek prispevkov iz programa za nadaljnje naložbe v končne prejemnike v skladu s členom 42(3) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (zadeva samo končno poročilo) (v EUR) |  |
| 21. Prispevki finančnemu instrumentu v obliki zemljišč in/ali nepremičnin v skladu s členom 37(10) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (zadeva samo končno poročilo) (v EUR) |  |
| V. Skupni znesek podpore, plačane končnim prejemnikom ali v korist končnih prejemnikov ali odobrene s strani finančnega instrumenta v pogodbah o jamstvu za naložbe v končne prejemnike, po programih in prednostnih nalogah ali ukrepih skladov ESI (člen 46(2)(e) Uredbe (EU) št. 1303/2013) |  |
| 22. Ime finančnega produkta, ki ga ponuja finančni instrument | EKP posojila za UR (2014-2020) |
| 22.1. Vrsta finančnega produkta, ki ga ponuja finančni instrument | Posojilo |
| 24. Skupni znesek prispevkov iz programa, odobrenih v teh pogodbah o posojilih, jamstvih, lastniškem kapitalu, navideznem lastniškem kapitalu ali drugih finančnih produktih, podpisanih s končnimi prejemniki (v EUR) | 5.859.375,00 |
| 24.1. od tega skupni znesek prispevkov iz skladov ESI (v EUR) | 4.687.500,00 |
| 25. Skupni znesek prispevkov iz programa, plačanih končnim prejemnikom v obliki posojil, mikroposojil, lastniškega kapitala ali drugih produktov ali, v primeru jamstev, odobrenih za posojila, izplačana končnim prejemnikom, po produktih (v EUR) | 5.390.625,00 |
| 25.1. od tega skupni znesek prispevkov iz skladov ESI (v EUR) | 4.312.500,00 |
| 25.1.1. od tega ESRR (v EUR) | 4.312.500,00 |
| 25.1.2. od tega Kohezijski sklad (v EUR) |  |
| 25.1.3. od tega ESS (v EUR) |  |
| 25.1.4. od tega EKSRP (v EUR) |  |
| 25.1.5. od tega ESPR (v EUR) |  |
| 25.2. od tega skupni znesek nacionalnega javnega sofinanciranja (v EUR) | 0,00 |
| 25.3. od tega skupni znesek nacionalnega zasebnega sofinanciranja (v EUR) | 1.078.125,00 |
| 27. Število pogodb o posojilu/jamstvu/lastniškem kapitalu ali navideznem lastniškem kapitalu/drugih finančnih produktih, podpisanih s končnimi prejemniki, po produktih | 4 |
| 28. Število naložb v obliki posojila/jamstva/lastniškega kapitala ali navideznega lastniškega kapitala/drugega finančnega produkta v končne prejemnike, po produktih | 3 |
| 29. Število finančnih prejemnikov, ki jih podpira finančni produkt | 3 |
| 29.1. od tega velika podjetja |  |
| 29.2. od tega MSP | 1 |
| 29.2.1. od tega mikropodjetja |  |
| 29.3. od tega posamezniki/fizične osebe |  |
| 29.4. od tega druga vrsta končnih prejemnikov podpore | 2 |
| 29.4.1. opis druge vrste končnih prejemnikov podpore | občina |
| 33. Skupno število nepoplačanih izplačanih posojil ali skupno število zagotovljenih jamstev, ki so bila uveljavljena zaradi neplačila posojila |  |
| 34. Skupni znesek nepoplačanih izplačanih posojil (v EUR) ali skupni znesek, odobren za zagotovljena jamstva, ki so bila uveljavljena zaradi neplačila posojila (v EUR) |  |
| 38. Skupni znesek drugih prispevkov, ki niso prispevki skladov ESI in jih je zbral finančni instrument (v EUR) |  |
| 38.3. Skupni znesek drugih prispevkov, ki niso prispevki skladov ESI in so zbrani na ravni končnih prejemnikov (v EUR) | 18.610.980,94 |
| 38.3.1. od tega javni prispevki (v EUR) | 14.723.480,94 |
| 38.3.2. od tega zasebni prispevki (v EUR) | 3.887.500,00 |
| 38.3A. Prispevek v okviru finančnega produkta EIB, zbran na ravni končnega prejemnika (samo za instrumente iz člena 38(1)(c)) (v EUR) |  |
| 39. Pričakovani in doseženi učinek vzvoda (glede na sporazum o financiranju) |  |
| 39.1. Pričakovani učinek vzvoda za posojilo/jamstvo/naložbo lastniškega kapitala ali navideznega lastniškega kapitala/drug finančni produkt (glede na sporazum o financiranju), po produktih | 1,50 |
| 39.2. Doseženi učinek vzvoda ob koncu leta poročanja za posojilo/jamstvo/naložbo lastniškega kapitala ali navideznega lastniškega kapitala/drug finančni produkt, po produktih | 5,04 |
| 39.3. Naložbe, mobilizirane s finančnimi instrumenti skladov ESI za naložbe v obliki posojila/jamstva/lastniškega kapitala ali navideznega lastniškega kapitala, po produktu (neobvezno) | 28.777.262,52 |
| VI. Uspešnost finančnega instrumenta, vključno z napredkom pri njegovem oblikovanju in pri izbiri organov, ki ga izvajajo (vključno z organom, ki izvaja sklad skladov) (člen 46(2)(f) Uredbe (EU) št. 1303/2013) |  |
| 32. Informacija o tem, ali je bil finančni instrument ob koncu leta poročanja še operativen | Da |
| 32.1. Če finančni instrument ob koncu leta poročanja ni bil več operativen, datum njegovega prenehanja |  |
| VII. Obresti in drugi prihodki, ustvarjeni s podporo skladov ESI finančnemu instrumentu, programska sredstva, vrnjena finančnemu instrumentu iz naložb iz členov 43 in 44, ter vrednost kapitalskih naložb glede na prejšnja leta (člen 46(2)(g) in (i) Uredbe (EU) št. 1303/2013) |  |
| 35. Obresti in drugi prihodki, ustvarjeni s plačili iz skladov ESI finančnemu instrumentu (v EUR) | -6.375,12 |
| 36. Zneski, ki se vrnejo finančnemu instrumentu in se lahko pripišejo podpori iz skladov ESI ob koncu leta poročanja (v EUR) | 293.262,15 |
| 36.1. od tega poplačila kapitala (v EUR) | 217.721,40 |
| 36.2. od tega dobički, drugi dohodki in donosi (v EUR) | 75.540,75 |
| 37. Znesek ponovno uporabljenih sredstev, ki so bila povrnjena finančnemu instrumentu in se lahko pripišejo skladom ESI | 6.375,12 |
| 37.1. od tega zneski, ki so bili plačani za preferenčno izplačilo zasebnih vlagateljev , ki delujejo po načelu vlagatelja v tržnem gospodarstvu in zagotovijo drugi del virov za podporo finančnemu instrumentu iz skladov ESI ali sovlagajo na ravni končnega prejemnika (v EUR) | 0,00 |
| 37.2. od tega zneski, ki so bili plačani za povračilo nastalih stroškov upravljanja in plačilo provizij za upravljanje finančnega instrumenta (v EUR) | 0,00 |
| 37.3. od tega zneski za pokritje izgub – v nominalnem znesku prispevka iz skladov ESI k finančnemu instrumentu –, ki izhajajo iz negativnih obresti, v primeru, da pride do izgub kljub dejavnemu upravljanju denarnih sredstev s strani organov, ki izvajajo finančne instrumente (v EUR) | 6.375,12 |
| VIII. Napredek pri doseganju pričakovanega učinka finančnega vzvoda naložb finančnega instrumenta ter vrednost naložb in udeležb (člen 46(2)(h) Uredbe (EU) št. 1303/2013) |  |
| 38. Skupni znesek drugih prispevkov, ki niso prispevki skladov ESI in jih je zbral finančni instrument (v EUR) |  |
| 38.1. Skupni znesek drugih prispevkov, ki niso prispevki skladov ESI in so odobreni v sporazumu o financiranju z organom, ki izvaja finančni instrument (v EUR) | 2.450.000,00 |
| 38.1A. Prispevki v okviru finančnega produkta EIB, dodeljeni v sporazumu o financiranju z organom, ki izvaja finančni instrument (samo za instrumente iz člena 38(1)(c)) (v EUR) |  |
| 38.2. Skupni znesek drugih prispevkov, ki niso prispevki skladov ESI in so plačani finančnemu instrumentu (v EUR) | 1.250.000,00 |
| 38.2.1. od tega javni prispevki (v EUR) | 0,00 |
| 38.2.2. od tega zasebni prispevki (v EUR) | 1.250.000,00 |
| 38.2A. Prispevek v okviru finančnega produkta EIB, vplačan v finančni instrument (samo za instrumente iz člena 38(1)(c)) (v EUR) |  |
| IX. Prispevek finančnega instrumenta k doseganju kazalnikov zadevne prednostne naloge ali ukrepa (člen 46(2)(j) Uredbe (EU) št. 1303/2013) |  |
| 41. Kazalnik učinka (številčna oznaka in ime), h kateremu finančni instrument prispeva | CO40 - Urbani razvoj: Sanirane stanovanjske površine |
| 41.1. Ciljna vrednost kazalnika učinka | 45,00 |
| 41.2. Vrednost, ki jo je finančni instrument dosegel glede na ciljno vrednost kazalnika učinka | 50,00 |
| 41. Kazalnik učinka (številčna oznaka in ime), h kateremu finančni instrument prispeva | CO39 - Urbani razvoj: Javne ali poslovne stavbe, zgrajene ali prenovljene na urbanih območjih |
| 41.1. Ciljna vrednost kazalnika učinka | 2.500,00 |
| 41.2. Vrednost, ki jo je finančni instrument dosegel glede na ciljno vrednost kazalnika učinka | 19.941,95 |

| I. Navedba programa in prednostne naloge ali ukrepa, iz katerih se zagotovi podpora iz skladov ESI (člen 46(2)(a) Uredbe (EU) št. 1303/2013) |  |
| --- | --- |
| 1. Prednostne osi ali ukrepi, ki podpirajo finančni instrument, vključno s skladom skladov, v okviru programa skladov ESI. |  |
| 1.1. Prednostna os, ki podpira finančni instrument v okviru programa sklada ESI | 01 - Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnosti in ozelenitev gospodarstva |
| 2. Imena skladov ESI, ki podpirajo finančni instrument v okviru prednostne osi ali ukrepa | ESRR |
| 3. Tematski cilji iz prvega odstavka člena 9 Uredbe (EU) št. 1303/2013, ki jih podpira finančni instrument | 01 - Krepitev raziskav, tehnološkega razvoja in inovacij |
| 3.1. Znesek iz skladov ESI, odobrenih v sporazumih o financiranju iz posameznega tematskega cilja, izbranega v polju 3 (neobvezno) | 5.000.000,00 |
| 4. Drugi programi sklada ESI, ki prispevajo k finančnemu instrumentu |  |
| 4.1. Številka CCI vsakega drugega programa sklada ESI, ki prispeva k finančnemu instrumentu |  |
| 30. Datum zaključka predhodne ocene | 23.7.2020 |
| 31. Izbira organov, ki izvajajo finančni instrument |  |
| 31.1. Ali se je že začel postopek izbora ali določitve? | Da |
| II. Opis finančnega instrumenta in ureditev za izvajanje (člen 46(2)(b) Uredbe (EU) št. 1303/2013) |  |
| 5. Ime finančnega instrumenta | Finančni instrumenti za omejitev posledic ekonomske krize zaradi epidemije COVID-19 (2020.-2023) RRI |
| 6. Uradni naslov/sedež finančnega instrumenta (ime države in kraj) | Slovenija, Ljubljana |
| 7. Ureditev za izvajanje |  |
| 7.1. Finančni instrumenti, vzpostavljeni na ravni Unije, ki jih neposredno ali posredno upravlja Komisija, iz člena 38(1)(a) Uredbe (EU) št. 1303/2013, ki jih podpirajo prispevki iz programa skladov ESI |  |
| 7.1.1. Ime finančnega instrumenta na ravni Unije |  |
| 7.2. Finančni instrument, vzpostavljen na nacionalni, regionalni, transnacionalni ali čezmejni ravni, ki ga upravlja organ upravljanja ali je njegovo upravljanje v pristojnosti tega organa, iz člena 38(1)(b), ki ga podpirajo prispevki iz programa skladov ESI v skladu s točkami (a), (b) in (c) člena 38(4) Uredbe (EU) št. 1303/2013 | Naloge izvajanja so zaupane drugi osebi javnega ali zasebnega prava |
| 7.3. Finančni instrument, ki kombinira finančni prispevek organa upravljanja s finančnimi produkti EIB v okviru Evropskega sklada za strateške naložbe v skladu s členom 39a, kot je navedeno v členu 38(1)(c) |  |
| 8. Vrsta finančnega instrumenta | Sklad skladov |
| 10. Pravni status finančnega instrumenta v skladu s členom 38(6) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (samo za finančne instrumente iz člena 38(4)(b)): fiduciarni račun, odprt v imenu organa, ki so mu bile zaupane naloge izvajanja, in v imenu organa upravljanja, ali poseben sveženj financiranja v okviru finančne institucije | Poseben sveženj financiranja |
| III. Navedba organa, ki izvaja finančni instrument v skladu s členom 38(1)(a) in členom 38(4)(a), (b) in (c) Uredbe (EU) št. 1303/2013, in finančnih posrednikov iz člena 38(5) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (člen 46(2)(c) Uredbe (EU) št. 1303/2013) |  |
| 11. Organ, ki izvaja finančni instrument |  |
| 11.1. Vrsta organa, ki so mu bile zaupane naloge izvajanja v skladu s členom 38(4) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (a) obstoječ ali na novo ustanovljen pravni subjekt, odgovoren za izvajanje finančnih instrumentov; (b) organ, ki so mu zaupane naloge izvajanja, ali (c) organ upravljanja, ki neposredno opravlja naloge izvajanja (izključno za posojila ali jamstva) | Banka ali ustanova v javni lasti |
| 11.1.1. Ime organa, ki izvaja finančni instrument | SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana |
| 11.1.2. Uradni naslov/sedež (država in kraj) organa, ki izvaja finančni instrument |  |
| 12. Postopek izbire organa, ki izvaja finančni instrument: oddaja javnega naročila; drug postopek | Notranja oddaja naročila |
| 12.1. Opis drugega postopka izbire organa, ki izvaja finančni instrument |  |
| 13. Datum podpisa sporazuma o financiranju z organom, ki izvaja finančni instrument | 30.9.2020 |
| IV. Skupni znesek prispevkov iz programa po prednostnih nalogah ali ukrepih, plačanih finančnemu instrumentu, in nastalih stroškov upravljanja ali plačanih provizij za upravljanje (člen 46(2)(d) in (e) Uredbe (EU) št. 1303/2013) |  |
| 14. Skupni znesek prispevkov iz programa, ki so bili odobreni v sporazumu o financiranju (v EUR) | 6.250.000,00 |
| 14.1. od tega prispevki iz skladov ESI (v EUR) | 5.000.000,00 |
| 14.1.1. od tega ESRR (v EUR) (neobvezno) | 5.000.000,00 |
| 14.1.2. od tega Kohezijski sklad (v EUR) (neobvezno) |  |
| 14.1.3. od tega ESS (v EUR) (neobvezno) |  |
| 14.1.4. od tega EKSRP (v EUR) (neobvezno) |  |
| 14.1.5. od tega ESPR (v EUR) (neobvezno) |  |
| 15. Skupni znesek prispevkov iz programa, ki so bili plačani finančnemu instrumentu (v EUR) | 6.250.000,00 |
| 15.1. od tega znesek prispevkov iz skladov ESI (v EUR) | 5.000.000,00 |
| 15.1.1. od tega ESRR (v EUR) | 5.000.000,00 |
| 15.1.2. od tega Kohezijski sklad (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. od tega ESS (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. od tega EKSRP (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. od tega ESPR (v EUR) | 0,00 |
| 15.2 od tega skupni znesek nacionalnega sofinanciranja (v EUR) | 1.250.000,00 |
| 15.2.1. od tega skupni znesek nacionalnega javnega financiranja (v EUR) | 0,00 |
| 15.2.2. od tega skupni znesek nacionalnega zasebnega financiranja (v EUR) | 1.250.000,00 |
| 16. Skupni znesek prispevkov iz programa, ki so bili plačani finančnemu instrumentu v okviru pobude za zaposlovanje mladih (v EUR) |  |
| 17. Skupni znesek stroškov upravljanja in pristojbin, plačnih s prispevki iz programa (v EUR) | 38.579,81 |
| 17.1. od tega osnovno nadomestilo (v EUR) | 32.930,77 |
| 17.2. od tega nadomestilo, ki temelji na uspešnosti (v EUR) | 5.649,04 |
| 21. Prispevki finančnemu instrumentu v obliki zemljišč in/ali nepremičnin v skladu s členom 37(10) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (zadeva samo končno poročilo) (v EUR) |  |
| VI. Uspešnost finančnega instrumenta, vključno z napredkom pri njegovem oblikovanju in pri izbiri organov, ki ga izvajajo (vključno z organom, ki izvaja sklad skladov) (člen 46(2)(f) Uredbe (EU) št. 1303/2013) |  |
| 32. Informacija o tem, ali je bil finančni instrument ob koncu leta poročanja še operativen | Da |
| 32.1. Če finančni instrument ob koncu leta poročanja ni bil več operativen, datum njegovega prenehanja |  |
| VII. Obresti in drugi prihodki, ustvarjeni s podporo skladov ESI finančnemu instrumentu, programska sredstva, vrnjena finančnemu instrumentu iz naložb iz členov 43 in 44, ter vrednost kapitalskih naložb glede na prejšnja leta (člen 46(2)(g) in (i) Uredbe (EU) št. 1303/2013) |  |
| 35. Obresti in drugi prihodki, ustvarjeni s plačili iz skladov ESI finančnemu instrumentu (v EUR) | 0,00 |
| 37. Znesek ponovno uporabljenih sredstev, ki so bila povrnjena finančnemu instrumentu in se lahko pripišejo skladom ESI | 0,00 |
| 37.1. od tega zneski, ki so bili plačani za preferenčno izplačilo zasebnih vlagateljev , ki delujejo po načelu vlagatelja v tržnem gospodarstvu in zagotovijo drugi del virov za podporo finančnemu instrumentu iz skladov ESI ali sovlagajo na ravni končnega prejemnika (v EUR) | 0,00 |
| 37.2. od tega zneski, ki so bili plačani za povračilo nastalih stroškov upravljanja in plačilo provizij za upravljanje finančnega instrumenta (v EUR) | 0,00 |
| 37.3. od tega zneski za pokritje izgub – v nominalnem znesku prispevka iz skladov ESI k finančnemu instrumentu –, ki izhajajo iz negativnih obresti, v primeru, da pride do izgub kljub dejavnemu upravljanju denarnih sredstev s strani organov, ki izvajajo finančne instrumente (v EUR) | 0,00 |
| VIII. Napredek pri doseganju pričakovanega učinka finančnega vzvoda naložb finančnega instrumenta ter vrednost naložb in udeležb (člen 46(2)(h) Uredbe (EU) št. 1303/2013) |  |
| 38. Skupni znesek drugih prispevkov, ki niso prispevki skladov ESI in jih je zbral finančni instrument (v EUR) |  |
| 38.1. Skupni znesek drugih prispevkov, ki niso prispevki skladov ESI in so odobreni v sporazumu o financiranju z organom, ki izvaja finančni instrument (v EUR) | 2.500.000,00 |
| 38.1A. Prispevki v okviru finančnega produkta EIB, dodeljeni v sporazumu o financiranju z organom, ki izvaja finančni instrument (samo za instrumente iz člena 38(1)(c)) (v EUR) |  |
| 38.2. Skupni znesek drugih prispevkov, ki niso prispevki skladov ESI in so plačani finančnemu instrumentu (v EUR) | 1.250.000,00 |
| 38.2.1. od tega javni prispevki (v EUR) | 0,00 |
| 38.2.2. od tega zasebni prispevki (v EUR) | 1.250.000,00 |
| 38.2A. Prispevek v okviru finančnega produkta EIB, vplačan v finančni instrument (samo za instrumente iz člena 38(1)(c)) (v EUR) |  |

| II. Opis finančnega instrumenta in ureditev za izvajanje (člen 46(2)(b) Uredbe (EU) št. 1303/2013) |  |
| --- | --- |
| 5. Ime finančnega instrumenta | Posebni sklad COVID-19 RRI |
| 6. Uradni naslov/sedež finančnega instrumenta (ime države in kraj) | Slovenija, Ljubljana |
| 8. Vrsta finančnega instrumenta | Sklad skladov: posebni sklad |
| 8.2. Povezani sklad skladov | Finančni instrumenti za omejitev posledic ekonomske krize zaradi epidemije COVID-19 (2020.-2023) RRI |
| 8.1. Prilagojeni finančni instrumenti ali finančni instrumenti, ki izpolnjujejo standardna določila in pogoje, tj. „standardni instrumenti“ | Prilagojen |
| 9. Vrste produktov, ki jih zagotavlja finančni instrument: posojila, mikroposojila, jamstva, naložbe lastniškega kapitala ali navideznega lastniškega kapitala, drugi finančni produkti ali druga podpora v kombinaciji s finančnim instrumentom v skladu s členom 37(7) Uredbe (EU) št. 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Posojila (≥ 25 000 EUR) | Da |
| 9.0.2. Mikroposojila (< 25 000 EUR in zagotovljena mikropodjetjem) v skladu s SEC/2011/1134 final | Ne |
| 9.0.3. Jamstva | Ne |
| 9.0.4. Lastniški kapital | Ne |
| 9.0.5. Navidezni lastniški kapital | Ne |
| 9.0.6. Drugi finančni produkti | Ne |
| 9.0.7. Druga podpora v kombinaciji s finančnim instrumentom | Ne |
| 9.1. Opis drugega finančnega produkta |  |
| 9.2. Druga podpora, ki se kombinira v okviru finančnega instrumenta: nepovratna sredstva, subvencionirana obrestna mera in subvencionirana provizija za jamstvo v skladu s členom 37(7) Uredbe (EU) št. 1303/2013 |  |
| 10. Pravni status finančnega instrumenta v skladu s členom 38(6) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (samo za finančne instrumente iz člena 38(4)(b)): fiduciarni račun, odprt v imenu organa, ki so mu bile zaupane naloge izvajanja, in v imenu organa upravljanja, ali poseben sveženj financiranja v okviru finančne institucije | Poseben sveženj financiranja |
| III. Navedba organa, ki izvaja finančni instrument v skladu s členom 38(1)(a) in členom 38(4)(a), (b) in (c) Uredbe (EU) št. 1303/2013, in finančnih posrednikov iz člena 38(5) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (člen 46(2)(c) Uredbe (EU) št. 1303/2013) |  |
| 11. Organ, ki izvaja finančni instrument |  |
| 11.1. Vrsta organa, ki so mu bile zaupane naloge izvajanja v skladu s členom 38(4) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (a) obstoječ ali na novo ustanovljen pravni subjekt, odgovoren za izvajanje finančnih instrumentov; (b) organ, ki so mu zaupane naloge izvajanja, ali (c) organ upravljanja, ki neposredno opravlja naloge izvajanja (izključno za posojila ali jamstva) | Banka ali ustanova v javni lasti |
| 11.1.1. Ime organa, ki izvaja finančni instrument | SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana |
| 11.1.2. Uradni naslov/sedež (država in kraj) organa, ki izvaja finančni instrument | Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana, Slovenija |
| 12. Postopek izbire organa, ki izvaja finančni instrument: oddaja javnega naročila; drug postopek | Notranja oddaja naročila |
| 12.1. Opis drugega postopka izbire organa, ki izvaja finančni instrument |  |
| 13. Datum podpisa sporazuma o financiranju z organom, ki izvaja finančni instrument | 30.9.2020 |
| IV. Skupni znesek prispevkov iz programa po prednostnih nalogah ali ukrepih, plačanih finančnemu instrumentu, in nastalih stroškov upravljanja ali plačanih provizij za upravljanje (člen 46(2)(d) in (e) Uredbe (EU) št. 1303/2013) |  |
| 14. Skupni znesek prispevkov iz programa, ki so bili odobreni v sporazumu o financiranju (v EUR) | 6.250.000,00 |
| 14.1. od tega prispevki iz skladov ESI (v EUR) | 5.000.000,00 |
| 14.1.1. od tega ESRR (v EUR) (neobvezno) | 5.000.000,00 |
| 14.1.2. od tega Kohezijski sklad (v EUR) (neobvezno) | 0,00 |
| 14.1.3. od tega ESS (v EUR) (neobvezno) | 0,00 |
| 14.1.4. od tega EKSRP (v EUR) (neobvezno) | 0,00 |
| 14.1.5. od tega ESPR (v EUR) (neobvezno) | 0,00 |
| 15. Skupni znesek prispevkov iz programa, ki so bili plačani finančnemu instrumentu (v EUR) | 6.250.000,00 |
| 15.1. od tega znesek prispevkov iz skladov ESI (v EUR) | 5.000.000,00 |
| 15.1.1. od tega ESRR (v EUR) | 5.000.000,00 |
| 15.1.2. od tega Kohezijski sklad (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. od tega ESS (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. od tega EKSRP (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. od tega ESPR (v EUR) |  |
| 15.2 od tega skupni znesek nacionalnega sofinanciranja (v EUR) | 1.250.000,00 |
| 15.2.1. od tega skupni znesek nacionalnega javnega financiranja (v EUR) | 0,00 |
| 15.2.2. od tega skupni znesek nacionalnega zasebnega financiranja (v EUR) | 1.250.000,00 |
| 16. Skupni znesek prispevkov iz programa, ki so bili plačani finančnemu instrumentu v okviru pobude za zaposlovanje mladih (v EUR) |  |
| 17. Skupni znesek stroškov upravljanja in pristojbin, plačnih s prispevki iz programa (v EUR) | 38.579,81 |
| 17.1. od tega osnovno nadomestilo (v EUR) | 32.930,77 |
| 17.2. od tega nadomestilo, ki temelji na uspešnosti (v EUR) | 5.649,04 |
| 18. Kapitalizirani stroški upravljanja ali pristojbine v skladu s členom 42(2) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (zadeva samo končno poročilo) (v EUR) |  |
| 19. Kapitalizirane subvencionirane obrestne mere ali subvencionirane provizije za jamstvo v skladu s členom 42(1)(c) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (zadeva samo končno poročilo) (v EUR) |  |
| 20. Znesek prispevkov iz programa za nadaljnje naložbe v končne prejemnike v skladu s členom 42(3) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (zadeva samo končno poročilo) (v EUR) |  |
| 21. Prispevki finančnemu instrumentu v obliki zemljišč in/ali nepremičnin v skladu s členom 37(10) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (zadeva samo končno poročilo) (v EUR) |  |
| V. Skupni znesek podpore, plačane končnim prejemnikom ali v korist končnih prejemnikov ali odobrene s strani finančnega instrumenta v pogodbah o jamstvu za naložbe v končne prejemnike, po programih in prednostnih nalogah ali ukrepih skladov ESI (člen 46(2)(e) Uredbe (EU) št. 1303/2013) |  |
| 22. Ime finančnega produkta, ki ga ponuja finančni instrument | EKP posojila za RRI COVID-19 |
| 22.1. Vrsta finančnega produkta, ki ga ponuja finančni instrument | Posojilo |
| 24. Skupni znesek prispevkov iz programa, odobrenih v teh pogodbah o posojilih, jamstvih, lastniškem kapitalu, navideznem lastniškem kapitalu ali drugih finančnih produktih, podpisanih s končnimi prejemniki (v EUR) | 4.046.557,41 |
| 24.1. od tega skupni znesek prispevkov iz skladov ESI (v EUR) | 3.237.245,93 |
| 25. Skupni znesek prispevkov iz programa, plačanih končnim prejemnikom v obliki posojil, mikroposojil, lastniškega kapitala ali drugih produktov ali, v primeru jamstev, odobrenih za posojila, izplačana končnim prejemnikom, po produktih (v EUR) | 4.046.557,41 |
| 25.1. od tega skupni znesek prispevkov iz skladov ESI (v EUR) | 3.237.245,93 |
| 25.1.1. od tega ESRR (v EUR) | 3.237.245,93 |
| 25.1.2. od tega Kohezijski sklad (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.3. od tega ESS (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.4. od tega EKSRP (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.5. od tega ESPR (v EUR) | 0,00 |
| 25.2. od tega skupni znesek nacionalnega javnega sofinanciranja (v EUR) | 0,00 |
| 25.3. od tega skupni znesek nacionalnega zasebnega sofinanciranja (v EUR) | 809.311,48 |
| 27. Število pogodb o posojilu/jamstvu/lastniškem kapitalu ali navideznem lastniškem kapitalu/drugih finančnih produktih, podpisanih s končnimi prejemniki, po produktih | 8 |
| 28. Število naložb v obliki posojila/jamstva/lastniškega kapitala ali navideznega lastniškega kapitala/drugega finančnega produkta v končne prejemnike, po produktih | 8 |
| 29. Število finančnih prejemnikov, ki jih podpira finančni produkt | 8 |
| 29.1. od tega velika podjetja | 1 |
| 29.2. od tega MSP | 7 |
| 29.2.1. od tega mikropodjetja | 1 |
| 29.3. od tega posamezniki/fizične osebe |  |
| 29.4. od tega druga vrsta končnih prejemnikov podpore |  |
| 29.4.1. opis druge vrste končnih prejemnikov podpore |  |
| 33. Skupno število nepoplačanih izplačanih posojil ali skupno število zagotovljenih jamstev, ki so bila uveljavljena zaradi neplačila posojila |  |
| 34. Skupni znesek nepoplačanih izplačanih posojil (v EUR) ali skupni znesek, odobren za zagotovljena jamstva, ki so bila uveljavljena zaradi neplačila posojila (v EUR) | 0,00 |
| 38. Skupni znesek drugih prispevkov, ki niso prispevki skladov ESI in jih je zbral finančni instrument (v EUR) |  |
| 38.3. Skupni znesek drugih prispevkov, ki niso prispevki skladov ESI in so zbrani na ravni končnih prejemnikov (v EUR) | 1.942.347,56 |
| 38.3.1. od tega javni prispevki (v EUR) | 0,00 |
| 38.3.2. od tega zasebni prispevki (v EUR) | 1.942.347,56 |
| 38.3A. Prispevek v okviru finančnega produkta EIB, zbran na ravni končnega prejemnika (samo za instrumente iz člena 38(1)(c)) (v EUR) |  |
| 39. Pričakovani in doseženi učinek vzvoda (glede na sporazum o financiranju) |  |
| 39.1. Pričakovani učinek vzvoda za posojilo/jamstvo/naložbo lastniškega kapitala ali navideznega lastniškega kapitala/drug finančni produkt (glede na sporazum o financiranju), po produktih | 1,50 |
| 39.2. Doseženi učinek vzvoda ob koncu leta poročanja za posojilo/jamstvo/naložbo lastniškega kapitala ali navideznega lastniškega kapitala/drug finančni produkt, po produktih | 1,58 |
| 39.3. Naložbe, mobilizirane s finančnimi instrumenti skladov ESI za naložbe v obliki posojila/jamstva/lastniškega kapitala ali navideznega lastniškega kapitala, po produktu (neobvezno) | 13.052.152,38 |
| VI. Uspešnost finančnega instrumenta, vključno z napredkom pri njegovem oblikovanju in pri izbiri organov, ki ga izvajajo (vključno z organom, ki izvaja sklad skladov) (člen 46(2)(f) Uredbe (EU) št. 1303/2013) |  |
| 32. Informacija o tem, ali je bil finančni instrument ob koncu leta poročanja še operativen | Da |
| 32.1. Če finančni instrument ob koncu leta poročanja ni bil več operativen, datum njegovega prenehanja |  |
| VII. Obresti in drugi prihodki, ustvarjeni s podporo skladov ESI finančnemu instrumentu, programska sredstva, vrnjena finančnemu instrumentu iz naložb iz členov 43 in 44, ter vrednost kapitalskih naložb glede na prejšnja leta (člen 46(2)(g) in (i) Uredbe (EU) št. 1303/2013) |  |
| 35. Obresti in drugi prihodki, ustvarjeni s plačili iz skladov ESI finančnemu instrumentu (v EUR) | 0,00 |
| 36. Zneski, ki se vrnejo finančnemu instrumentu in se lahko pripišejo podpori iz skladov ESI ob koncu leta poročanja (v EUR) | 35.416,00 |
| 36.1. od tega poplačila kapitala (v EUR) | 35.156,25 |
| 36.2. od tega dobički, drugi dohodki in donosi (v EUR) | 259,75 |
| 37. Znesek ponovno uporabljenih sredstev, ki so bila povrnjena finančnemu instrumentu in se lahko pripišejo skladom ESI | 0,00 |
| 37.1. od tega zneski, ki so bili plačani za preferenčno izplačilo zasebnih vlagateljev , ki delujejo po načelu vlagatelja v tržnem gospodarstvu in zagotovijo drugi del virov za podporo finančnemu instrumentu iz skladov ESI ali sovlagajo na ravni končnega prejemnika (v EUR) | 0,00 |
| 37.2. od tega zneski, ki so bili plačani za povračilo nastalih stroškov upravljanja in plačilo provizij za upravljanje finančnega instrumenta (v EUR) | 0,00 |
| 37.3. od tega zneski za pokritje izgub – v nominalnem znesku prispevka iz skladov ESI k finančnemu instrumentu –, ki izhajajo iz negativnih obresti, v primeru, da pride do izgub kljub dejavnemu upravljanju denarnih sredstev s strani organov, ki izvajajo finančne instrumente (v EUR) | 0,00 |
| VIII. Napredek pri doseganju pričakovanega učinka finančnega vzvoda naložb finančnega instrumenta ter vrednost naložb in udeležb (člen 46(2)(h) Uredbe (EU) št. 1303/2013) |  |
| 38. Skupni znesek drugih prispevkov, ki niso prispevki skladov ESI in jih je zbral finančni instrument (v EUR) |  |
| 38.1. Skupni znesek drugih prispevkov, ki niso prispevki skladov ESI in so odobreni v sporazumu o financiranju z organom, ki izvaja finančni instrument (v EUR) | 2.500.000,00 |
| 38.1A. Prispevki v okviru finančnega produkta EIB, dodeljeni v sporazumu o financiranju z organom, ki izvaja finančni instrument (samo za instrumente iz člena 38(1)(c)) (v EUR) |  |
| 38.2. Skupni znesek drugih prispevkov, ki niso prispevki skladov ESI in so plačani finančnemu instrumentu (v EUR) | 1.250.000,00 |
| 38.2.1. od tega javni prispevki (v EUR) | 0,00 |
| 38.2.2. od tega zasebni prispevki (v EUR) | 1.250.000,00 |
| 38.2A. Prispevek v okviru finančnega produkta EIB, vplačan v finančni instrument (samo za instrumente iz člena 38(1)(c)) (v EUR) |  |
| IX. Prispevek finančnega instrumenta k doseganju kazalnikov zadevne prednostne naloge ali ukrepa (člen 46(2)(j) Uredbe (EU) št. 1303/2013) |  |
| 41. Kazalnik učinka (številčna oznaka in ime), h kateremu finančni instrument prispeva | CV21 - Podpora iz finančnih instrumentov za MSP za obratna sredstva |
| 41.1. Ciljna vrednost kazalnika učinka | 2.500.000,00 |
| 41.2. Vrednost, ki jo je finančni instrument dosegel glede na ciljno vrednost kazalnika učinka | 838.837,50 |
| 41. Kazalnik učinka (številčna oznaka in ime), h kateremu finančni instrument prispeva | CO03 - Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo finančno podporo, ki niso nepovratna sredstva |
| 41.1. Ciljna vrednost kazalnika učinka | 10,00 |
| 41.2. Vrednost, ki jo je finančni instrument dosegel glede na ciljno vrednost kazalnika učinka | 8,00 |
| 41. Kazalnik učinka (številčna oznaka in ime), h kateremu finančni instrument prispeva | CO01 - Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo podporo |
| 41.1. Ciljna vrednost kazalnika učinka | 10,00 |
| 41.2. Vrednost, ki jo je finančni instrument dosegel glede na ciljno vrednost kazalnika učinka | 8,00 |

| I. Navedba programa in prednostne naloge ali ukrepa, iz katerih se zagotovi podpora iz skladov ESI (člen 46(2)(a) Uredbe (EU) št. 1303/2013) |  |
| --- | --- |
| 1. Prednostne osi ali ukrepi, ki podpirajo finančni instrument, vključno s skladom skladov, v okviru programa skladov ESI. |  |
| 1.1. Prednostna os, ki podpira finančni instrument v okviru programa sklada ESI | 03 - Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast |
| 2. Imena skladov ESI, ki podpirajo finančni instrument v okviru prednostne osi ali ukrepa | ESRR |
| 3. Tematski cilji iz prvega odstavka člena 9 Uredbe (EU) št. 1303/2013, ki jih podpira finančni instrument | 03 - Povečanje konkurenčnosti malih in srednjih podjetij, kmetijskega sektorja (za EKSRP) ter sektorja ribištva in akvakulture (za ESPR) |
| 3.1. Znesek iz skladov ESI, odobrenih v sporazumih o financiranju iz posameznega tematskega cilja, izbranega v polju 3 (neobvezno) | 60.000.000,00 |
| 4. Drugi programi sklada ESI, ki prispevajo k finančnemu instrumentu |  |
| 4.1. Številka CCI vsakega drugega programa sklada ESI, ki prispeva k finančnemu instrumentu |  |
| 30. Datum zaključka predhodne ocene | 30.9.2020 |
| 31. Izbira organov, ki izvajajo finančni instrument |  |
| 31.1. Ali se je že začel postopek izbora ali določitve? | Da |
| II. Opis finančnega instrumenta in ureditev za izvajanje (člen 46(2)(b) Uredbe (EU) št. 1303/2013) |  |
| 5. Ime finančnega instrumenta | Finančni instrumenti za omilitev posledic ekonomske krize zaradi epidemije COVID-19 (2020-2023) MSP |
| 6. Uradni naslov/sedež finančnega instrumenta (ime države in kraj) | Slovenija, Ljubljana |
| 7. Ureditev za izvajanje |  |
| 7.1. Finančni instrumenti, vzpostavljeni na ravni Unije, ki jih neposredno ali posredno upravlja Komisija, iz člena 38(1)(a) Uredbe (EU) št. 1303/2013, ki jih podpirajo prispevki iz programa skladov ESI |  |
| 7.1.1. Ime finančnega instrumenta na ravni Unije |  |
| 7.2. Finančni instrument, vzpostavljen na nacionalni, regionalni, transnacionalni ali čezmejni ravni, ki ga upravlja organ upravljanja ali je njegovo upravljanje v pristojnosti tega organa, iz člena 38(1)(b), ki ga podpirajo prispevki iz programa skladov ESI v skladu s točkami (a), (b) in (c) člena 38(4) Uredbe (EU) št. 1303/2013 | Naloge izvajanja so zaupane drugi osebi javnega ali zasebnega prava |
| 7.3. Finančni instrument, ki kombinira finančni prispevek organa upravljanja s finančnimi produkti EIB v okviru Evropskega sklada za strateške naložbe v skladu s členom 39a, kot je navedeno v členu 38(1)(c) |  |
| 8. Vrsta finančnega instrumenta | Sklad skladov |
| 10. Pravni status finančnega instrumenta v skladu s členom 38(6) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (samo za finančne instrumente iz člena 38(4)(b)): fiduciarni račun, odprt v imenu organa, ki so mu bile zaupane naloge izvajanja, in v imenu organa upravljanja, ali poseben sveženj financiranja v okviru finančne institucije | Poseben sveženj financiranja |
| III. Navedba organa, ki izvaja finančni instrument v skladu s členom 38(1)(a) in členom 38(4)(a), (b) in (c) Uredbe (EU) št. 1303/2013, in finančnih posrednikov iz člena 38(5) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (člen 46(2)(c) Uredbe (EU) št. 1303/2013) |  |
| 11. Organ, ki izvaja finančni instrument |  |
| 11.1. Vrsta organa, ki so mu bile zaupane naloge izvajanja v skladu s členom 38(4) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (a) obstoječ ali na novo ustanovljen pravni subjekt, odgovoren za izvajanje finančnih instrumentov; (b) organ, ki so mu zaupane naloge izvajanja, ali (c) organ upravljanja, ki neposredno opravlja naloge izvajanja (izključno za posojila ali jamstva) | Banka ali ustanova v javni lasti |
| 11.1.1. Ime organa, ki izvaja finančni instrument | SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana |
| 11.1.2. Uradni naslov/sedež (država in kraj) organa, ki izvaja finančni instrument | Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana, Slovenija |
| 12. Postopek izbire organa, ki izvaja finančni instrument: oddaja javnega naročila; drug postopek | Notranja oddaja naročila |
| 12.1. Opis drugega postopka izbire organa, ki izvaja finančni instrument |  |
| 13. Datum podpisa sporazuma o financiranju z organom, ki izvaja finančni instrument | 30.9.2020 |
| IV. Skupni znesek prispevkov iz programa po prednostnih nalogah ali ukrepih, plačanih finančnemu instrumentu, in nastalih stroškov upravljanja ali plačanih provizij za upravljanje (člen 46(2)(d) in (e) Uredbe (EU) št. 1303/2013) |  |
| 14. Skupni znesek prispevkov iz programa, ki so bili odobreni v sporazumu o financiranju (v EUR) | 83.137.142,86 |
| 14.1. od tega prispevki iz skladov ESI (v EUR) | 60.000.000,00 |
| 14.1.1. od tega ESRR (v EUR) (neobvezno) | 60.000.000,00 |
| 14.1.2. od tega Kohezijski sklad (v EUR) (neobvezno) |  |
| 14.1.3. od tega ESS (v EUR) (neobvezno) |  |
| 14.1.4. od tega EKSRP (v EUR) (neobvezno) |  |
| 14.1.5. od tega ESPR (v EUR) (neobvezno) |  |
| 15. Skupni znesek prispevkov iz programa, ki so bili plačani finančnemu instrumentu (v EUR) | 83.137.142,86 |
| 15.1. od tega znesek prispevkov iz skladov ESI (v EUR) | 60.000.000,00 |
| 15.1.1. od tega ESRR (v EUR) | 60.000.000,00 |
| 15.1.2. od tega Kohezijski sklad (v EUR) |  |
| 15.1.3. od tega ESS (v EUR) |  |
| 15.1.4. od tega EKSRP (v EUR) |  |
| 15.1.5. od tega ESPR (v EUR) |  |
| 15.2 od tega skupni znesek nacionalnega sofinanciranja (v EUR) | 23.137.142,86 |
| 15.2.1. od tega skupni znesek nacionalnega javnega financiranja (v EUR) | 0,00 |
| 15.2.2. od tega skupni znesek nacionalnega zasebnega financiranja (v EUR) | 23.137.142,86 |
| 16. Skupni znesek prispevkov iz programa, ki so bili plačani finančnemu instrumentu v okviru pobude za zaposlovanje mladih (v EUR) |  |
| 17. Skupni znesek stroškov upravljanja in pristojbin, plačnih s prispevki iz programa (v EUR) | 1.397.098,54 |
| 17.1. od tega osnovno nadomestilo (v EUR) | 858.359,66 |
| 17.2. od tega nadomestilo, ki temelji na uspešnosti (v EUR) | 538.738,88 |
| 21. Prispevki finančnemu instrumentu v obliki zemljišč in/ali nepremičnin v skladu s členom 37(10) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (zadeva samo končno poročilo) (v EUR) |  |
| VI. Uspešnost finančnega instrumenta, vključno z napredkom pri njegovem oblikovanju in pri izbiri organov, ki ga izvajajo (vključno z organom, ki izvaja sklad skladov) (člen 46(2)(f) Uredbe (EU) št. 1303/2013) |  |
| 32. Informacija o tem, ali je bil finančni instrument ob koncu leta poročanja še operativen | Da |
| 32.1. Če finančni instrument ob koncu leta poročanja ni bil več operativen, datum njegovega prenehanja |  |
| VII. Obresti in drugi prihodki, ustvarjeni s podporo skladov ESI finančnemu instrumentu, programska sredstva, vrnjena finančnemu instrumentu iz naložb iz členov 43 in 44, ter vrednost kapitalskih naložb glede na prejšnja leta (člen 46(2)(g) in (i) Uredbe (EU) št. 1303/2013) |  |
| 35. Obresti in drugi prihodki, ustvarjeni s plačili iz skladov ESI finančnemu instrumentu (v EUR) | -18.381,32 |
| 37. Znesek ponovno uporabljenih sredstev, ki so bila povrnjena finančnemu instrumentu in se lahko pripišejo skladom ESI | 4.087.576,94 |
| 37.1. od tega zneski, ki so bili plačani za preferenčno izplačilo zasebnih vlagateljev , ki delujejo po načelu vlagatelja v tržnem gospodarstvu in zagotovijo drugi del virov za podporo finančnemu instrumentu iz skladov ESI ali sovlagajo na ravni končnega prejemnika (v EUR) | 0,00 |
| 37.2. od tega zneski, ki so bili plačani za povračilo nastalih stroškov upravljanja in plačilo provizij za upravljanje finančnega instrumenta (v EUR) | 178.187,53 |
| 37.3. od tega zneski za pokritje izgub – v nominalnem znesku prispevka iz skladov ESI k finančnemu instrumentu –, ki izhajajo iz negativnih obresti, v primeru, da pride do izgub kljub dejavnemu upravljanju denarnih sredstev s strani organov, ki izvajajo finančne instrumente (v EUR) | 18.381,32 |
| VIII. Napredek pri doseganju pričakovanega učinka finančnega vzvoda naložb finančnega instrumenta ter vrednost naložb in udeležb (člen 46(2)(h) Uredbe (EU) št. 1303/2013) |  |
| 38. Skupni znesek drugih prispevkov, ki niso prispevki skladov ESI in jih je zbral finančni instrument (v EUR) |  |
| 38.1. Skupni znesek drugih prispevkov, ki niso prispevki skladov ESI in so odobreni v sporazumu o financiranju z organom, ki izvaja finančni instrument (v EUR) | 27.600.000,00 |
| 38.1A. Prispevki v okviru finančnega produkta EIB, dodeljeni v sporazumu o financiranju z organom, ki izvaja finančni instrument (samo za instrumente iz člena 38(1)(c)) (v EUR) |  |
| 38.2. Skupni znesek drugih prispevkov, ki niso prispevki skladov ESI in so plačani finančnemu instrumentu (v EUR) | 23.137.142,86 |
| 38.2.1. od tega javni prispevki (v EUR) | 0,00 |
| 38.2.2. od tega zasebni prispevki (v EUR) | 23.137.142,86 |
| 38.2A. Prispevek v okviru finančnega produkta EIB, vplačan v finančni instrument (samo za instrumente iz člena 38(1)(c)) (v EUR) |  |

| II. Opis finančnega instrumenta in ureditev za izvajanje (člen 46(2)(b) Uredbe (EU) št. 1303/2013) |  |
| --- | --- |
| 5. Ime finančnega instrumenta | Posebni sklad COVID-19 MSP |
| 6. Uradni naslov/sedež finančnega instrumenta (ime države in kraj) | Slovenija, Ljubljana |
| 8. Vrsta finančnega instrumenta | Sklad skladov: posebni sklad |
| 8.2. Povezani sklad skladov | Finančni instrumenti za omilitev posledic ekonomske krize zaradi epidemije COVID-19 (2020-2023) MSP |
| 8.1. Prilagojeni finančni instrumenti ali finančni instrumenti, ki izpolnjujejo standardna določila in pogoje, tj. „standardni instrumenti“ | Prilagojen |
| 9. Vrste produktov, ki jih zagotavlja finančni instrument: posojila, mikroposojila, jamstva, naložbe lastniškega kapitala ali navideznega lastniškega kapitala, drugi finančni produkti ali druga podpora v kombinaciji s finančnim instrumentom v skladu s členom 37(7) Uredbe (EU) št. 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Posojila (≥ 25 000 EUR) | Ne |
| 9.0.2. Mikroposojila (< 25 000 EUR in zagotovljena mikropodjetjem) v skladu s SEC/2011/1134 final | Da |
| 9.0.3. Jamstva | Ne |
| 9.0.4. Lastniški kapital | Ne |
| 9.0.5. Navidezni lastniški kapital | Ne |
| 9.0.6. Drugi finančni produkti | Ne |
| 9.0.7. Druga podpora v kombinaciji s finančnim instrumentom | Ne |
| 9.1. Opis drugega finančnega produkta |  |
| 9.2. Druga podpora, ki se kombinira v okviru finančnega instrumenta: nepovratna sredstva, subvencionirana obrestna mera in subvencionirana provizija za jamstvo v skladu s členom 37(7) Uredbe (EU) št. 1303/2013 |  |
| 10. Pravni status finančnega instrumenta v skladu s členom 38(6) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (samo za finančne instrumente iz člena 38(4)(b)): fiduciarni račun, odprt v imenu organa, ki so mu bile zaupane naloge izvajanja, in v imenu organa upravljanja, ali poseben sveženj financiranja v okviru finančne institucije | Poseben sveženj financiranja |
| III. Navedba organa, ki izvaja finančni instrument v skladu s členom 38(1)(a) in členom 38(4)(a), (b) in (c) Uredbe (EU) št. 1303/2013, in finančnih posrednikov iz člena 38(5) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (člen 46(2)(c) Uredbe (EU) št. 1303/2013) |  |
| 11. Organ, ki izvaja finančni instrument |  |
| 11.1. Vrsta organa, ki so mu bile zaupane naloge izvajanja v skladu s členom 38(4) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (a) obstoječ ali na novo ustanovljen pravni subjekt, odgovoren za izvajanje finančnih instrumentov; (b) organ, ki so mu zaupane naloge izvajanja, ali (c) organ upravljanja, ki neposredno opravlja naloge izvajanja (izključno za posojila ali jamstva) | Banka ali ustanova v javni lasti |
| 11.1.1. Ime organa, ki izvaja finančni instrument | SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana |
| 11.1.2. Uradni naslov/sedež (država in kraj) organa, ki izvaja finančni instrument | Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana, Slovenija |
| 12. Postopek izbire organa, ki izvaja finančni instrument: oddaja javnega naročila; drug postopek | Notranja oddaja naročila |
| 12.1. Opis drugega postopka izbire organa, ki izvaja finančni instrument |  |
| 13. Datum podpisa sporazuma o financiranju z organom, ki izvaja finančni instrument | 30.9.2020 |
| IV. Skupni znesek prispevkov iz programa po prednostnih nalogah ali ukrepih, plačanih finančnemu instrumentu, in nastalih stroškov upravljanja ali plačanih provizij za upravljanje (člen 46(2)(d) in (e) Uredbe (EU) št. 1303/2013) |  |
| 14. Skupni znesek prispevkov iz programa, ki so bili odobreni v sporazumu o financiranju (v EUR) | 83.137.142,86 |
| 14.1. od tega prispevki iz skladov ESI (v EUR) | 60.000.000,00 |
| 14.1.1. od tega ESRR (v EUR) (neobvezno) | 60.000.000,00 |
| 14.1.2. od tega Kohezijski sklad (v EUR) (neobvezno) |  |
| 14.1.3. od tega ESS (v EUR) (neobvezno) |  |
| 14.1.4. od tega EKSRP (v EUR) (neobvezno) |  |
| 14.1.5. od tega ESPR (v EUR) (neobvezno) |  |
| 15. Skupni znesek prispevkov iz programa, ki so bili plačani finančnemu instrumentu (v EUR) | 83.137.142,86 |
| 15.1. od tega znesek prispevkov iz skladov ESI (v EUR) | 60.000.000,00 |
| 15.1.1. od tega ESRR (v EUR) | 60.000.000,00 |
| 15.1.2. od tega Kohezijski sklad (v EUR) |  |
| 15.1.3. od tega ESS (v EUR) |  |
| 15.1.4. od tega EKSRP (v EUR) |  |
| 15.1.5. od tega ESPR (v EUR) |  |
| 15.2 od tega skupni znesek nacionalnega sofinanciranja (v EUR) | 23.137.142,86 |
| 15.2.1. od tega skupni znesek nacionalnega javnega financiranja (v EUR) |  |
| 15.2.2. od tega skupni znesek nacionalnega zasebnega financiranja (v EUR) | 23.137.142,86 |
| 16. Skupni znesek prispevkov iz programa, ki so bili plačani finančnemu instrumentu v okviru pobude za zaposlovanje mladih (v EUR) | 0,00 |
| 17. Skupni znesek stroškov upravljanja in pristojbin, plačnih s prispevki iz programa (v EUR) | 1.397.098,54 |
| 17.1. od tega osnovno nadomestilo (v EUR) | 858.359,66 |
| 17.2. od tega nadomestilo, ki temelji na uspešnosti (v EUR) | 538.738,88 |
| 18. Kapitalizirani stroški upravljanja ali pristojbine v skladu s členom 42(2) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (zadeva samo končno poročilo) (v EUR) |  |
| 19. Kapitalizirane subvencionirane obrestne mere ali subvencionirane provizije za jamstvo v skladu s členom 42(1)(c) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (zadeva samo končno poročilo) (v EUR) |  |
| 20. Znesek prispevkov iz programa za nadaljnje naložbe v končne prejemnike v skladu s členom 42(3) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (zadeva samo končno poročilo) (v EUR) |  |
| 21. Prispevki finančnemu instrumentu v obliki zemljišč in/ali nepremičnin v skladu s členom 37(10) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (zadeva samo končno poročilo) (v EUR) |  |
| V. Skupni znesek podpore, plačane končnim prejemnikom ali v korist končnih prejemnikov ali odobrene s strani finančnega instrumenta v pogodbah o jamstvu za naložbe v končne prejemnike, po programih in prednostnih nalogah ali ukrepih skladov ESI (člen 46(2)(e) Uredbe (EU) št. 1303/2013) |  |
| 22. Ime finančnega produkta, ki ga ponuja finančni instrument | EKP Mikroposojila za MSP COVID-19 |
| 22.1. Vrsta finančnega produkta, ki ga ponuja finančni instrument | Posojilo |
| 24. Skupni znesek prispevkov iz programa, odobrenih v teh pogodbah o posojilih, jamstvih, lastniškem kapitalu, navideznem lastniškem kapitalu ali drugih finančnih produktih, podpisanih s končnimi prejemniki (v EUR) | 78.711.491,63 |
| 24.1. od tega skupni znesek prispevkov iz skladov ESI (v EUR) | 56.829.269,22 |
| 25. Skupni znesek prispevkov iz programa, plačanih končnim prejemnikom v obliki posojil, mikroposojil, lastniškega kapitala ali drugih produktov ali, v primeru jamstev, odobrenih za posojila, izplačana končnim prejemnikom, po produktih (v EUR) | 78.300.085,90 |
| 25.1. od tega skupni znesek prispevkov iz skladov ESI (v EUR) | 56.532.597,13 |
| 25.1.1. od tega ESRR (v EUR) | 56.532.597,13 |
| 25.1.2. od tega Kohezijski sklad (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.3. od tega ESS (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.4. od tega EKSRP (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.5. od tega ESPR (v EUR) | 0,00 |
| 25.2. od tega skupni znesek nacionalnega javnega sofinanciranja (v EUR) | 13.714.627,70 |
| 25.3. od tega skupni znesek nacionalnega zasebnega sofinanciranja (v EUR) | 8.052.861,07 |
| 27. Število pogodb o posojilu/jamstvu/lastniškem kapitalu ali navideznem lastniškem kapitalu/drugih finančnih produktih, podpisanih s končnimi prejemniki, po produktih | 3.987 |
| 28. Število naložb v obliki posojila/jamstva/lastniškega kapitala ali navideznega lastniškega kapitala/drugega finančnega produkta v končne prejemnike, po produktih | 3.973 |
| 29. Število finančnih prejemnikov, ki jih podpira finančni produkt | 1.943 |
| 29.1. od tega velika podjetja | 0 |
| 29.2. od tega MSP | 1.943 |
| 29.2.1. od tega mikropodjetja | 1.608 |
| 29.3. od tega posamezniki/fizične osebe | 0 |
| 29.4. od tega druga vrsta končnih prejemnikov podpore | 0 |
| 29.4.1. opis druge vrste končnih prejemnikov podpore |  |
| 33. Skupno število nepoplačanih izplačanih posojil ali skupno število zagotovljenih jamstev, ki so bila uveljavljena zaradi neplačila posojila | 59 |
| 34. Skupni znesek nepoplačanih izplačanih posojil (v EUR) ali skupni znesek, odobren za zagotovljena jamstva, ki so bila uveljavljena zaradi neplačila posojila (v EUR) | 1.460.000,00 |
| 38. Skupni znesek drugih prispevkov, ki niso prispevki skladov ESI in jih je zbral finančni instrument (v EUR) |  |
| 38.3. Skupni znesek drugih prispevkov, ki niso prispevki skladov ESI in so zbrani na ravni končnih prejemnikov (v EUR) | 43.502.975,20 |
| 38.3.1. od tega javni prispevki (v EUR) | 21.418.185,38 |
| 38.3.2. od tega zasebni prispevki (v EUR) | 22.084.789,82 |
| 38.3A. Prispevek v okviru finančnega produkta EIB, zbran na ravni končnega prejemnika (samo za instrumente iz člena 38(1)(c)) (v EUR) |  |
| 39. Pričakovani in doseženi učinek vzvoda (glede na sporazum o financiranju) |  |
| 39.1. Pričakovani učinek vzvoda za posojilo/jamstvo/naložbo lastniškega kapitala ali navideznega lastniškega kapitala/drug finančni produkt (glede na sporazum o financiranju), po produktih | 1,50 |
| 39.2. Doseženi učinek vzvoda ob koncu leta poročanja za posojilo/jamstvo/naložbo lastniškega kapitala ali navideznega lastniškega kapitala/drug finančni produkt, po produktih | 1,71 |
| 39.3. Naložbe, mobilizirane s finančnimi instrumenti skladov ESI za naložbe v obliki posojila/jamstva/lastniškega kapitala ali navideznega lastniškega kapitala, po produktu (neobvezno) | 106.879.781,30 |
| VI. Uspešnost finančnega instrumenta, vključno z napredkom pri njegovem oblikovanju in pri izbiri organov, ki ga izvajajo (vključno z organom, ki izvaja sklad skladov) (člen 46(2)(f) Uredbe (EU) št. 1303/2013) |  |
| 32. Informacija o tem, ali je bil finančni instrument ob koncu leta poročanja še operativen | Da |
| 32.1. Če finančni instrument ob koncu leta poročanja ni bil več operativen, datum njegovega prenehanja |  |
| VII. Obresti in drugi prihodki, ustvarjeni s podporo skladov ESI finančnemu instrumentu, programska sredstva, vrnjena finančnemu instrumentu iz naložb iz členov 43 in 44, ter vrednost kapitalskih naložb glede na prejšnja leta (člen 46(2)(g) in (i) Uredbe (EU) št. 1303/2013) |  |
| 35. Obresti in drugi prihodki, ustvarjeni s plačili iz skladov ESI finančnemu instrumentu (v EUR) | -18.381,32 |
| 36. Zneski, ki se vrnejo finančnemu instrumentu in se lahko pripišejo podpori iz skladov ESI ob koncu leta poročanja (v EUR) | 14.195.722,02 |
| 36.1. od tega poplačila kapitala (v EUR) | 14.192.180,90 |
| 36.2. od tega dobički, drugi dohodki in donosi (v EUR) | 3.541,12 |
| 37. Znesek ponovno uporabljenih sredstev, ki so bila povrnjena finančnemu instrumentu in se lahko pripišejo skladom ESI | 4.087.576,94 |
| 37.1. od tega zneski, ki so bili plačani za preferenčno izplačilo zasebnih vlagateljev , ki delujejo po načelu vlagatelja v tržnem gospodarstvu in zagotovijo drugi del virov za podporo finančnemu instrumentu iz skladov ESI ali sovlagajo na ravni končnega prejemnika (v EUR) | 0,00 |
| 37.2. od tega zneski, ki so bili plačani za povračilo nastalih stroškov upravljanja in plačilo provizij za upravljanje finančnega instrumenta (v EUR) | 178.187,53 |
| 37.3. od tega zneski za pokritje izgub – v nominalnem znesku prispevka iz skladov ESI k finančnemu instrumentu –, ki izhajajo iz negativnih obresti, v primeru, da pride do izgub kljub dejavnemu upravljanju denarnih sredstev s strani organov, ki izvajajo finančne instrumente (v EUR) | 18.381,32 |
| VIII. Napredek pri doseganju pričakovanega učinka finančnega vzvoda naložb finančnega instrumenta ter vrednost naložb in udeležb (člen 46(2)(h) Uredbe (EU) št. 1303/2013) |  |
| 38. Skupni znesek drugih prispevkov, ki niso prispevki skladov ESI in jih je zbral finančni instrument (v EUR) |  |
| 38.1. Skupni znesek drugih prispevkov, ki niso prispevki skladov ESI in so odobreni v sporazumu o financiranju z organom, ki izvaja finančni instrument (v EUR) | 29.131.250,00 |
| 38.1A. Prispevki v okviru finančnega produkta EIB, dodeljeni v sporazumu o financiranju z organom, ki izvaja finančni instrument (samo za instrumente iz člena 38(1)(c)) (v EUR) |  |
| 38.2. Skupni znesek drugih prispevkov, ki niso prispevki skladov ESI in so plačani finančnemu instrumentu (v EUR) | 23.137.142,86 |
| 38.2.1. od tega javni prispevki (v EUR) |  |
| 38.2.2. od tega zasebni prispevki (v EUR) | 23.137.142,86 |
| 38.2A. Prispevek v okviru finančnega produkta EIB, vplačan v finančni instrument (samo za instrumente iz člena 38(1)(c)) (v EUR) |  |
| IX. Prispevek finančnega instrumenta k doseganju kazalnikov zadevne prednostne naloge ali ukrepa (člen 46(2)(j) Uredbe (EU) št. 1303/2013) |  |
| 41. Kazalnik učinka (številčna oznaka in ime), h kateremu finančni instrument prispeva | CO03 - Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo finančno podporo, ki niso nepovratna sredstva |
| 41.1. Ciljna vrednost kazalnika učinka | 1.600,00 |
| 41.2. Vrednost, ki jo je finančni instrument dosegel glede na ciljno vrednost kazalnika učinka | 1.943,00 |
| 41. Kazalnik učinka (številčna oznaka in ime), h kateremu finančni instrument prispeva | CV21 - Podpora iz finančnih instrumentov za MSP za obratna sredstva |
| 41.1. Ciljna vrednost kazalnika učinka | 55.000.000,00 |
| 41.2. Vrednost, ki jo je finančni instrument dosegel glede na ciljno vrednost kazalnika učinka | 51.275.918,40 |
| 41. Kazalnik učinka (številčna oznaka in ime), h kateremu finančni instrument prispeva | CO01 - Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo podporo |
| 41.1. Ciljna vrednost kazalnika učinka | 1.600,00 |
| 41.2. Vrednost, ki jo je finančni instrument dosegel glede na ciljno vrednost kazalnika učinka | 1.943,00 |
| 41. Kazalnik učinka (številčna oznaka in ime), h kateremu finančni instrument prispeva | CV23 - Število MSP z vračljivimi obratnimi sredstvi |
| 41.1. Ciljna vrednost kazalnika učinka | 1.450,00 |
| 41.2. Vrednost, ki jo je finančni instrument dosegel glede na ciljno vrednost kazalnika učinka | 1.843,00 |

- Neobvezno za poročilo, ki se predloži leta 2016, in se ne uporablja za druga osnovna poročila: UKREPI, SPREJETI ZA IZPOLNITEV PREDHODNIH POGOJENOSTI

Preglednica 14: Sprejeti ukrepi za izpolnjevanje veljavnih splošnih predhodnih pogojenosti

| Splošna predhodna pogojenost | Neizpolnjena merila | Sprejeti ukrepi | Rok | Pristojni organi | Ukrep je zaključen do roka | Izpolnjena merila | Predvideni datum za dokončno izvedbo preostalih ukrepov | Komentar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Preglednica 15: Izvedeni ukrepi za izpolnjevanje veljavnih tematskih predhodnih pogojenosti

| Splošna predhodna pogojenost | Neizpolnjena merila | Sprejeti ukrepi | Rok | Pristojni organi | Ukrep je zaključen do roka | Izpolnjena merila | Predvideni datum za dokončno izvedbo preostalih ukrepov | Komentar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- NAPREDEK PRI PRIPRAVI IN IZVAJANJU VELIKIH PROJEKTOV IN SKUPNIH AKCIJSKIH NAČRTOV (člena 101(h) in 111(3) Uredbe (EU) št. 1303/2013)

  - Veliki projekti

Preglednica 12: Veliki projekti

| Projekt | CCI | Status velikega projekta | Skupne naložbe | Skupni upravičeni stroški | Načrtovani datum obvestila/predložitve | Datum tihe privolitve/odobritve Komisije | Načrtovani začetek izvajanja (leto, četrtletje) | Načrtovani datum zaključka | Prednostna os/prednostne naložbe | Trenutno stanje doseženih ciljev – finančni napredek (% izdatkov, potrjenih za Komisijo v primerjavi s skupnimi upravičenimi stroški) | Trenutno stanje doseženih ciljev – fizični napredek – Glavna faza izvajanja projekta | Glavni učinki | Datum podpisa prve pogodbe o izvajanju del | Pripombe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. tir železniške proge Divača-Koper: Gradnja tunela T8, viadukta V1 Gabrovica in viadukta V2 Vinjan | 2019SI16CFMP001 | odobren | 1.100.009.376,00 | 133.835.040,13 | 2019, 1. četrt. | 7.9.2020 | 2021, Q2 | 2024, Q1 | 07 - 7iii | 11,86 | gradnja | Predmet projekta je izvedba tunela T8 in dveh viaduktov V1 in V2. Razpoložljiva EU sredstva bodo v celoti počrpana do konca upravičenega obdobja 12/2023. | 31.3.2021 | Pogodba z izvajalcem za izvedbo glavnih izvedbenih del na odseku Črni Kal-Koper (dela v okviru Ukrepa 3) je bila podpisana 31.3.2021. Izvajalec je bil uveden v delo v začetku 04/2021. Dne 6.5.2021 je bila podpisana pogodba o sofinanciranju projekta med MZI, DRSI in 2TDK. V 2022 so se izvajala glavna gradbena dela na glavni in servisni cevi predora T8 ter na gradnji viaduktov V1 in V2. Predviden zaključek celotnega projekta, sofinanciranega iz sredstev EKP 2014-2020, je v 03/2024, kot predvideno v vlogi projekta. Glede na dejstvo, da je predviden čas izvedbe del tunela T8 36 mesecev ter viaduktov V1 in V2 33 mesecev ter da je zadnje 3 mesece izvedbenega obdobja predvidenih za odpravo napak na osnovi izvedenih tehničnih pregledov, menimo, da črpanje odobrenih evropskih sredstev |
| 3. Razvojna os (južni del), prva in druga faza 1. Etape hitre ceste od razcepa Novo mesto do Novega mesta |  | Umaknjen in odstranjen iz OP |  |  | 2021, Q3 |  | 2021, Q3 | 2024, Q1 | 07 - 7b |  |  |  |  | 4.5.2021 je upravičenec obvestil MZI, da sofinanciranje projekta ni možno zaradi stanja postopkov pridobitve pravnomočnega gradbenega dovoljenja. Le-tega ni možno več pridobiti v doglednem času, ki bi omogočalo pravočasno izvedbo projekta. Pri naslednji spremembi OP bo projekt umaknjen iz seznama velikih projektov. |
| AC odsek na TEN-T omrežju A4: Draženci - MMP Gruškovje | 2015SI16CFMP001 | zaključen | 179.956.887,00 | 89.373.840,00 | 2015, 3. četrt. | 7.4.2016 | 2015, 3. četrt. | 2018, 4. četrt. | 07 - 7i | 100,00 | zaključen/v izvajanju | Celoten AC odsek z vzporedno lokalno cesto je bil predan v promet 30.11.2018. Uporabno dovoljenje pridobljeno za celoten avtocestni odsek. | 15.7.2015 | Projekt je zaključen. Uporabna dovoljenja so pridobljena. Izvajalo se bo spremljanje objekta v garancijski dobi. |
| Nadgradnja železniške proge Maribor-Šentilj | 2018SI16CFMP001 | odobren | 253.687.650,85 | 195.487.197,47 | 2019, 1. četrt. | 26.8.2019 | 2018, 2. četrt. | 2023, Q2 | 07 - 7iii | 99,99 | gradnja | Nadgradnja železniške proge na odseku Maribor-Šentilj-d.m. v dolžini 18,15 km ter obnova 4 železniških postaj. | 26.6.2018 | Dne 20.8.2019 je bil za projekt izdan Izvedbeni sklep Komisije. Zaradi omejene višine EU sredstev v OP EKP 2014-2020, je bilo v l. 2018 na projekt dodeljenih 101 mio EUR EU sredstev (maksimalen možni znesek na podlagi finančne analize znaša 166,16 mio EUR). Dne 12.10.2022 je MZI na Organ upravljanja posredovalo vlogo za dodelitev dodatnih EU sredstev na projekt. OU je dne 26.10.2022 izdal odločitev o dodelitvi 13,71 mio EUR dodatnih sredstev Kohezijskega sklada. Od skupno 114,71 mio EUR EU sredstev, je bilo do 31.12.2022 počrpanih 114,70 mio EUR EU sredstev oz. 99,99% vseh dodeljenih EU sredstev. Gradbena dela so v zaključni fazi. Predviden zaključek celotnega projekta je v novembru 2023. |
| Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja | 2016SI16CFMP001 | odobren | 135.623.985,00 | 107.787.061,00 | 2017, 1. četrt. | 14.8.2017 | 2017, 3. četrt. | 2022, Q4 | 06 - 6ii | 60,00 | gradnja | Gradnja kanalizacije v občini Vodice je zaključena, gradnja kanalizacije v občini Medvode je v zaključni fazi. Gradnja kolektorja C0 je zelo upočasnjena (zgrajeno 75%), zaradi izvedbe presoje vplivov na okolje in težav s pridobivanjem gradbenih dovoljenj. Nadgradnja CČN Ljubljana:Dela se izvajajo. Zgrajen je primarni usedalnik z veznimi kinetami, transformatorske postaje, objekt globinske filtracije in del pomožnih objektov. Nadgrajen je biološki bazen. Podana je bila vloga za izdajo uporabnega dovoljenja za objekte na liniji vode, v januarju predviden tehnični pregled. Za 3. del projekta so sklenjene tri pogodbe za gradnjo kanalizacije, zgrajeno ca. 32 km kanalizacije od predvidenih 88 km. | 1.4.2017 | Gradnja kolektorja C0 je zelo upočasnjena, zaradi izvedbe presoje vplivov na okolje ter okoljevarstvenega soglasja in težav s pridobivanjem gradbenih dovoljenj. Tveganje za pravočasno izgradnjo kolektorja C0 in izvedbo celotnega projekta do 31.12.2023 se je zaradi novih upravnih postopkov bistveno povečalo.Pri nadgradnji CČN Ljubljana pri izvedbi gradnje nastaja zamuda . Tudi vrednost pogodbe se je zaradi dodatnih tehnoloških sprememb povečalo. Za izvedbo 3. dela do konca 2023 obstaja precejšnje tveganja, saj je prihajalo do zamud pri pridobivanju služnosti in gradbenih dovoljenj s strani upravičenca. |

Večje težave pri izvajanju velikih projektov in ukrepi za njihovo odpravo

Kakršna koli načrtovana sprememba na seznamu velikih projektov v operativnem programu

  - Skupni akcijski načrti

Napredek pri izvajanju različnih faz skupnih akcijskih načrtov

Preglednica 13: Skupni akcijski načrti (SAN)

| Naslov SAN | CCI | Faza izvajanja SAN | Skupni upravičeni stroški | Skupna javna podpora | Prispevek OP k SAN | Prednostna os | Vrsta SAN | [Načrtovana] predložitev Komisiji | [Načrtovani] začetek izvajanja | [Načrtovani] zaključek | Glavni učinki in rezultati | Skupni znesek upravičenih izdatkov, potrjenih za Komisijo | Pripombe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Večje težave in ukrepi za njihovo odpravo

DEL B

POROČILA, PREDLOŽENA V LETIH 2017 IN 2019, TER KONČNO POROČILO O IZVAJANJU

(člen 50(4), člen 111(3) in (4) Uredbe (EU) št. 1303/2013)

- OCENA IZVAJANJA OPERATIVNEGA PROGRAMA (člena 50(4) in 111(4) Uredbe (EU) št. 1303/2013)

  - Informacije iz dela A in doseganje ciljev programa (člen 50(4) Uredbe (EU) št. 1303/2013)

| Prednostna os | 01 - Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnosti in ozelenitev gospodarstva |
| --- | --- |

| Prednostna os | 02 - Povečanje dostopnosti do informacijsko komunikacijskih tehnologij ter njihove uporabe in kakovosti |
| --- | --- |

| Prednostna os | 03 - Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast |
| --- | --- |

| Prednostna os | 04 - Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja |
| --- | --- |

| Prednostna os | 05 - Prilagajanje na podnebne spremembe |
| --- | --- |

| Prednostna os | 06 - Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti |
| --- | --- |

| Prednostna os | 07 - Izgradnja infrastrukture in ukrepi za spodbujanje trajnostne mobilnosti |
| --- | --- |

| Prednostna os | 08 - Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile |
| --- | --- |

| Prednostna os | 09 - Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine |
| --- | --- |

| Prednostna os | 10 - Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost |
| --- | --- |

| Prednostna os | 11 - Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava,podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev |
| --- | --- |

| Prednostna os | 12 - Tehnična pomoč - KS |
| --- | --- |

| Prednostna os | 13 - Tehnična pomoč - ESRR |
| --- | --- |

| Prednostna os | 14 - Tehnična pomoč - ESS |
| --- | --- |

| Prednostna os | 15 - Spodbujanje odprave posledic krize v okviru REACT-EU - ESRR |
| --- | --- |

| Prednostna os | 16 - Spodbujanje odprave posledic krize v okviru REACT-EU - ESS |
| --- | --- |

  - Posebni ukrepi za spodbujanje enakosti moških in žensk ter preprečevanje diskriminacije, zlasti z dostopnostjo za invalidne osebe ter ureditvijo, ki se izvaja za vključitev vidika enakosti spolov v operativni program in operacije (člen 50(4) in točka (e) pododstavka 2 člena 111(4) Uredbe (EU) št. 1303/2013)

  - Trajnostni razvoj (člen 50(4) in točka (f) pododstavka 2 člena 111(4) Uredbe (EU) št. 1303/2013)

  - Poročanje o podpori, ki se uporablja za cilje, povezane s podnebnimi spremembami (člen 50(4) Uredbe (EU) št. 1303/2013)

| Prednostna os | Znesek podpore za cilje v zvezi s podnebnimi spremembami (v EUR) | Delež skupne dodelitve za operativni program (v %) |
| --- | --- | --- |
| 01 | 109.041.572,02 | 21,88% |
| 03 | 152.353.072,68 | 35,65% |
| 04 | 517.497.459,25 | 183,48% |
| 05 | 144.011.756,64 | 155,18% |
| 06 | 19.946.301,64 | 4,60% |
| 07 | 149.940.772,28 | 42,34% |
| 08 | 8.517.262,38 | 2,93% |
| 09 | 28.808,80 | 0,01% |
| 10 | 6.793.299,42 | 2,92% |
| 15 | 75.211.461,43 | 29,41% |
| Skupaj | 1.183.341.766,53 | 35,46% |

  - Vloga partnerjev pri izvajanju programa

- OBVEZNE INFORMACIJE IN OCENA V SKLADU S TOČKAMA (a) IN (b) PODODSTAVKA 1 ČLENA 111(4) UREDBE (EU) št. 1303/2013

  - Napredek pri izvajanju načrta vrednotenja in nadaljnjem spremljanju ugotovitev vrednotenja

| Stanje | Ime | Sklad | Leto zaključka vrednotenja | Vrsta vrednotenja | Tematski cilj | Tema | Ugotovitve (v primeru opravljenih) | Spremljanje (v primeru opravljenih) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

  - Rezultati ukrepov informiranja in obveščanja javnosti o skladih, izvedenih v okviru komunikacijske strategije

- UKREPI, SPREJETI ZA IZPOLNJEVANJE PREDHODNIH POGOJENOSTI (člen 50(4) Uredbe (EU) št. 1303/2013) (Lahko se vključijo v poročilo, ki se predloži leta 2016 (glej točko 9). Vključiti jih je treba v poročilo, ki se predloži leta 2017). Možnost: poročilo o napredku.

- DODATNE INFORMACIJE, KI SE LAHKO DODAJO GLEDE NA VSEBINO IN CILJE OPERATIVNEGA PROGRAMA (točke (a), (b), (c), (d), (g) in (h) pododstavka 2 člena 111(4) Uredbe (EU) št. 1303/2013)

  - Napredek pri izvajanju celostnega pristopa k teritorialnemu razvoju, vključno z razvojem regij, ki se soočajo z demografskimi izzivi in trajnimi ali naravnimi ovirami, celostnimi teritorialnimi naložbami, trajnostnim urbanim razvojem in lokalnim razvojem, ki ga vodi skupnost, v okviru operativnega programa

  - Napredek pri izvajanju ukrepov za krepitev zmogljivosti organov in upravičencev države članice za upravljanje in uporabo skladov

  - Napredek pri izvajanju medregionalnih in transnacionalnih ukrepov

  - Prispevek k makroregijskim strategijam in strategijam morskih bazenov, če je primerno

Kot določa Uredba (EU) št. 1303/2013 v členu 27(3) o vsebini programov, členu 96(3)(e) o vsebini, sprejetju in spreminjanju operativnih programov pri cilju "naložbe za rast in delovna mesta", členu 111(3) in členu 111(4)(d) o poročilih o izvajanju za cilj "naložbe za rast in delovna mesta" ter Prilogi 1, oddelku 7.3 o prispevku rednih programov k makroregionalnim strategijam in strategijam za morske bazene, ta program prispeva k makroregionalnim strategijam in/ali strategijam za morske bazene:

Slovenija se vključuje v tri EU makroregionalne strategije (v nadaljevanju MRS): Podonavsko strategijo (EUSDR), Strategijo EU za Jadransko-jonsko regijo (EUSAIR) in Strategijo EU za Alpsko regijo (EUSALP). V ta namen so bile vzpostavljene izvedbene strukture tudi na nacionalni ravni, ki jih koordinira nacionalni koordinator (MZZ). Prispevek Slovenije k MRS sodelovanju, ki ga je ocenil OU za ESIF v sodelovanju z nacionalno koordinacijo - MZZ, se najbolj odraža na projektih, ki se izvajajo v okviru 4., 5., 6. in 7. PO. Gre za konkretne projekte iz področja energetske učinkovitosti in obnovljivih virov energije, pametnih števcev energije, trajnostne mobilnosti, protipoplavnih ukrepov, pitne in odpadne vode, Nature 2000, kvalitete zraka, železnic in cestne infrastrukture ter varnosti na morju. Spodaj je navedenih nekaj konkretnih primerov, kako slovenski OP prispeva k MRS: 1. Nadgradnja obstoječega tira Maribor - Šentilj - državna meja 2. Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske 3. Oskrba s pitno vodo v porečju Drave - sklop 4. Gradnja AC povezave Draženci-Gruškovje 5. Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja 6. Zagotavljanje primerne rabe kraških travišč in ostenij za ohranjanje izbranih habitatnih tipov in vrst na območju Nature 2000 »Kras« V okviru Strategije EU za Podonavje (EUSDR), Stebra Povezovanje Podonavja in prednostnega področja Mobilnosti – železniški, cestni in letalski promet smo zgoraj navedli (pod točko 1. in 4) konkretne primere projektov, ki prispevajo k MRS. V primeru točke 1. se prispevek k MRS izraža skozi kazalnik Železniški: skupna dolžina obnovljenih ali posodobljenih železniških prog, od tega: TEN-T, medtem ko se v primeru točke 4., prispevek k MRS izraža skozi kazalnik Ceste: skupna dolžina novih cest, od tega: TEN-T. Pri projektu, navedenem pod št. 5, Stebra Varstvo okolja v Podonavju in prednostnega področja Kakovost vode se prispevek k MRS izraža skozi kazalnik Povečanje obremenitev s komunalno odpadno vodo iz aglomeracij z obremenitvijo večjo od 2000 PE, ki se čisti na komunalni ali skupni čistilni napravi. V okviru Strategije EU za alpsko regijo (EUSALP), Tematskega področja politike Mobilnost in povezljivost, kot ukrepa Intermodalnosti in interoperabilnosti v potniškem in tovornem prometu je zgoraj navedeni projekt pod št.1 Prispevek k MRS se iraža skozi kazalnik Število prenovljenih in nadgrajenih železniških postaj v skladu s TEN-T standardi interoperabilnosti. Projekt, naveden pod št. 2 in 3 Tematskega področja politike Okolje in energija, kot ukrepa Naravni viri (vključno z vodo in kulturnimi viri) se prispevek k MRS izraža skozi kazalnik Povečanje števila prebivalcev z zagotovljenim varnim dostopom do zdravstveno ustrezne pitne vode. Strategija EU za jadransko-jonsko regijo (EUSAIR), Stebra Kakovost okolja in prednostnega področja Transnacionalni kopenski habitat in biotska raznovrstnost je zgoraj navedeni projekt pod št. 6. Prispevek k MRS se izraža skozi kazalnik Narava in biotska raznovrstnost: Površina habitatov, podprtih za doseganje boljšega stanja ohranjenosti Vse dosežene (realizirane) vrednosti so navedene v ločenem poglavju, 3.2., tega Letnega poročila. Javnih razpisov za ta namen ni bilo.

Strategija EU za regijo Baltskega morja (EUSBSR)

Strategija EU za Podonavje (EUSDR)

Strategija EU za jadransko-jonsko regijo (EUSAIR)

Strategija EU za alpsko regijo (EUSALP)

Strategija za atlantski bazen (ATLSBS)

Strategija EU za Podonavje (EUSDR)

Stebri in prednostna področja, za katere je program relevanten:

|  | Steber | Prednostno področje |
| --- | --- | --- |
|  | 1 - Povezovanje Podonavja | 1.1 - Mobilnost – plovne poti |
|  | 1 - Povezovanje Podonavja | 1.2 - Mobilnost – železniški, cestni & letalski promet |
|  | 1 - Povezovanje Podonavja | 1.3 - Energija |
|  | 1 - Povezovanje Podonavja | 1.4 - Kultura in turizem |
|  | 2 - Varstvo okolja v Podonavju | 2.1 - Kakovost vode |
|  | 2 - Varstvo okolja v Podonavju | 2.2 - Okoljska tveganja |
|  | 2 - Varstvo okolja v Podonavju | 2.3 - Biotska raznovrstnost, krajine, kakovost zraka in tal |
|  | 3 - Zagotavljanje blaginje v Podonavju | 3.1 - Družba znanja |
|  | 3 - Zagotavljanje blaginje v Podonavju | 3.2 - Konkurenčnost |
|  | 3 - Zagotavljanje blaginje v Podonavju | 3.3 - Posamezniki & spretnosti |
|  | 4 - Krepitev Podonavja | 4.1 - Institucionalna zmogljivost & sodelovanje |
|  | 4 - Krepitev Podonavja | 4.2 - Varnost |

Ukrepi ali mehanizmi, ki so bili uporabljeni, da bo program bolje povezan s strategijo EU za Podonavje (EUSDR)

A. Ali makroregionalni koordinatorji (predvsem nacionalni koordinatorji, koordinatorji prednostnih področij ali člani usmerjevalnih skupin) sodelujejo v odboru za spremljanje programa?

Da      Ne

Ime in položaj

Nina Seljak, Nacionalni koordinator

B. So pri merilih za izbor dodatne točke dodeljene posebnim ukrepom, ki podpirajo EUSDR?

Da     Ne

C. Ali je program naložil sredstva EU v EUSDR?

Da     Ne

Približen ali točen znesek v EUR, naložen v EUSDR:

| ESRR | 70.535.991,38 |
| --- | --- |
| Kohezijski sklad | 522.799.425,89 |
| ESS |  |
| EKSRP |  |
| ESPR |  |
| Evropski instrument sosedstva (EIS) |  |
| Instrument za predpristopno pomoč (IPA) |  |
| kateri koli drugi sklad |  |
| ime "katerega koli drugega sklada" |  |

D. Doseženi rezultati v zvezi z EUSDR (ne velja za leto 2016)

Ceste: skupna dolžina novih cest, od tega: TEN-T; Povečanje obremenitev s komunalno odpadno vodo iz aglomeracij z obremenitvijo večjo od 2000 PE, ki se čisti na komunalni ali skupni čistilni napravi; Povečanje števila prebivalcev z zagotovljenim varnim dostopom do zdravstveno ustrezne pitne vode.

E.

Ali vaš program prispeva k ciljem, ki so jih leta 2016 potrdili nacionalni koordinatorji in koordinatorji prednostnih področij (objavljeno na spletišču EUSDR)? (Navedite cilje.)

Da - Priority Area 1B "To improve mobility and intermodality - rail, road and air". Priority Area 4 "To restore and maintain the quality of waters" Source: https://danube-region.eu/about/targets/

Strategija EU za jadransko-jonsko regijo (EUSAIR)

Stebri, teme in/ali horizontalna vprašanja, za katere je program relevanten:

|  | Steber | Tema / Horizontalno vprašanje |
| --- | --- | --- |
|  | 1 - Modra rast | 1.1.1 - Modre tehnologije |
|  | 1 - Modra rast | 1.1.2 - Ribištvo in akvakultura |
|  | 1 - Modra rast | 1.1.3 - Pomorsko in morsko upravljanje in storitve |
|  | 1 - Modra rast | 1.2.1 - Krepitev raziskav in razvoja, inovacij |
|  | 1 - Modra rast | 1.2.2 - Razvoj MSP |
|  | 1 - Modra rast | 1.2.3 - Krepitev zmogljivosti |
|  | 2 - Povezovanje regije | 2.1.1 - Pomorski prevoz |
|  | 2 - Povezovanje regije | 2.1.2 - Intermodalne povezave z zaledjem |
|  | 2 - Povezovanje regije | 2.1.3 - Energetska omrežja |
|  | 2 - Povezovanje regije | 2.2.1 - Krepitev raziskav in razvoja, inovacij |
|  | 2 - Povezovanje regije | 2.2.2 - Razvoj MSP |
|  | 2 - Povezovanje regije | 2.2.3 - Krepitev zmogljivosti |
|  | 3 - Kakovost okolja | 3.1.1 - Morsko okolje |
|  | 3 - Kakovost okolja | 3.1.2 - Transnacionalni kopenski habitati in biotska raznovrstnost |
|  | 3 - Kakovost okolja | 3.2.1 - Krepitev raziskav in razvoja, inovacij |
|  | 3 - Kakovost okolja | 3.2.2 - Razvoj MSP |
|  | 3 - Kakovost okolja | 3.2.3 - Krepitev zmogljivosti |
|  | 4 - Trajnostni turizem | 4.1.1 - Razvejana turistična ponudba (produkti in storitve) |
|  | 4 - Trajnostni turizem | 4.1.2 - Trajnostno in odgovorno upravljanje turizma\r(inovativnost in kakovost) |
|  | 4 - Trajnostni turizem | 4.2.1 - Krepitev raziskav in razvoja, inovacij |
|  | 4 - Trajnostni turizem | 4.2.2 - Razvoj MSP |
|  | 4 - Trajnostni turizem | 4.2.3 - Krepitev zmogljivosti |

Ukrepi ali mehanizmi, ki so bili uporabljeni, da bo program bolje povezan s strategijo EU za jadransko-jonsko regijo (EUSAIR)

A. Ali makroregionalni koordinatorji (predvsem nacionalni koordinatorji, koordinatorji stebrov ali člani tematskih usmerjevalnih skupin) sodelujejo v odboru za spremljanje programa?

Da      Ne

Ime in položaj

Nina Seljak, Nacionalni koordinator

B. So pri merilih za izbor dodatne točke dodeljene posebnim ukrepom, ki podpirajo EUSAIR?

Da     Ne

C. Ali je program naložil sredstva EU v EUSAIR?

Da     Ne

Približen ali točen znesek v EUR, naložen v EUSAIR:

| ESRR | 70.535.991,38 |
| --- | --- |
| Kohezijski sklad | 522.799.425,89 |
| ESS |  |
| EKSRP |  |
| ESPR |  |
| Instrument za predpristopno pomoč (IPA) |  |
| kateri koli drugi sklad |  |
| ime "katerega koli drugega sklada" |  |

D. Doseženi rezultati v zvezi z EUSAIR (ne velja za leto 2016)

Ceste: skupna dolžina novih cest, od tega: TEN-T; Povečanje obremenitev s komunalno odpadno vodo iz aglomeracij z obremenitvijo večjo od 2000 PE, ki se čisti na komunalni ali skupni čistilni napravi; Povečanje števila prebivalcev z zagotovljenim varnim dostopom do zdravstveno ustrezne pitne vode.

E. Ali program prispeva k ciljem in/ali ciljnim vrednostim v zvezi s posamezno temo v okviru stebrov, kot je navedeno v akcijskem načrtu? (Navedite cilje in ciljne vrednosti.)

DA - PILLAR 2: CONNECTING THE REGION; Pillar 3 - ENVIRONMENTAL QUALITY Source: http://www.adriatic-ionian.eu/about/pillars

Strategija EU za alpsko regijo (EUSALP)

Tematska področja in ukrepi in/ali horizontalna vprašanja, za katere je program relevanten:

|  | Tematsko področje politike | Ukrep / Horizontalno vprašanje |
| --- | --- | --- |
|  | 1 - Gospodarska rast in inovacije | 1.1.1 - Infrastruktura za raziskave in inovacije |
|  | 1 - Gospodarska rast in inovacije | 1.1.2 - Gospodarski potencial strateških sektorjev |
|  | 1 - Gospodarska rast in inovacije | 1.1.3 - Gospodarsko in družbeno okolje gospodarskih subjektov v strateških sektorjih (vključno s trgom dela, izobraževanjem in usposabljanjem) |
|  | 1 - Gospodarska rast in inovacije | 1.2.1 - Upravljanje |
|  | 2 - Mobilnost in povezljivost | 2.1.1 - Intermodalnost in interoperabilnost v potniškem in tovornem prometu |
|  | 2 - Mobilnost in povezljivost | 2.1.2 - E-povezovanje ljudi (digitalna agenda) in dostopnost javnih storitev |
|  | 2 - Mobilnost in povezljivost | 2.2.1 - Upravljanje |
|  | 3 - Okolje in energija | 3.1.1 - Naravni viri (vključno z vodo in kulturnimi viri) |
|  | 3 - Okolje in energija | 3.1.2 - Ekološka povezanost |
|  | 3 - Okolje in energija | 3.1.3 - Obvladovanje tveganj in upravljanje podnebnih sprememb (vključno s preprečevanjem večjih naravnih tveganj) |
|  | 3 - Okolje in energija | 3.1.4 - Energetska učinkovitost in obnovljivi viri energije |
|  | 3 - Okolje in energija | 3.2.1 - Vodenje |

Ukrepi ali mehanizmi, ki so bili uporabljeni, da bo program bolje povezan s strategijo EU za alpsko regijo (EUSALP)

A. Ali makroregionalni koordinatorji (predvsem nacionalni koordinatorji, koordinatorji na področju politike ali člani) sodelujejo v odboru za spremljanje programa?

Da      Ne

Ime in položaj

Nina Seljak, Nacionalni koordinator

B. So pri merilih za izbor dodatne točke dodeljene posebnim ukrepom, ki podpirajo EUSALP?

Da     Ne

C. Ali je program naložil sredstva EU v EUSALP?

Da     Ne

Približen ali točen znesek v EUR, naložen v EUSALP::

| ESRR | 70.535.991,38 |
| --- | --- |
| Kohezijski sklad | 522.799.425,89 |
| ESS |  |
| EKSRP |  |
| ESPR |  |
| kateri koli drugi sklad |  |
| ime "katerega koli drugega sklada" |  |

D. Doseženi rezultati v zvezi z EUSALP (ne velja za leto 2016)

Ceste: skupna dolžina novih cest, od tega: TEN-T; Povečanje obremenitev s komunalno odpadno vodo iz aglomeracij z obremenitvijo večjo od 2000 PE, ki se čisti na komunalni ali skupni čistilni napravi; Povečanje števila prebivalcev z zagotovljenim varnim dostopom do zdravstveno ustrezne pitne vode.

E. Ali program prispeva k specifičnim ciljem in kazalnikom ukrepov EUSALP, navedenim v akcijskem načrtu EUSALP? (Navedite zadevni cilj in kazalnik.)

DA - Objective 2 - Connectivity for all, Objective 3 Ensuring sustainability in the Alps; Source: https://www.alpine-region.eu/objectives

  - Napredek pri izvajanju ukrepov na področju socialnih inovacij, če je primerno

  - Napredek pri izvajanju ukrepov za obravnavanje posebnih potreb geografskih območij, ki jih je najbolj prizadela revščina, ali ciljnih skupin z največjim tveganjem revščine, diskriminacije ali socialne izključenosti, s posebnim poudarkom na marginaliziranih skupnostih, invalidnih osebah, dolgotrajno nezaposlenimi in brezposelnimi mladimi, vključno s porabljenimi finančnimi viri, če je primerno

DEL C POROČILA, PREDLOŽENA LETA 2019, IN KONČNO POROČILO O IZVAJANJU (člen 50(5) Uredbe (EU) št. 1303/2013)

- FINANČNI PODATKI NA RAVNI PREDNOSTNE OSI IN PROGRAMA (člena 21(2) in 22(7) Uredbe (EU) št. 1303/2013)

- PAMETNA, TRAJNOSTNA IN VKLJUČUJOČA RAST (možnost: poročilo o napredku)

Informacije o prispevku programa k uresničevanju strategije Unije za pametno, trajnostno in vključujočo rast ter ocena tega prispevka

- VPRAŠANJA, KI VPLIVAJO NA DELOVANJE PROGRAMA, IN SPREJETI UKREPI – OKVIR USPEŠNOSTI (člen 50(2) Uredbe (EU) št. 1303/2013)

Kadar je pri oceni napredka glede na mejnike in ciljne vrednosti iz okvira uspešnosti ugotovljeno, da nekateri mejniki in ciljne vrednosti niso bili doseženi, morajo države članice temeljne razloge za nedoseganje navesti v poročilu, ki ga predložijo leta 2019 (za mejnike), in v končnem poročilu o izvajanju (za ciljne vrednosti).

- POBUDA ZA ZAPOSLOVANJE MLADIH (člen 19(4) in (6) Uredbe (EU) št. 1304/2013 (če je ustrezno))

Poročilo, ki bo predloženo leta 2019, opredeljuje in ocenjuje kakovost ponudb o zaposlitvi, ki jih prejmejo udeleženci pobude za zaposlovanje mladih, vključno s prikrajšanimi osebami, osebami iz marginaliziranih skupin in osebami, ki opustijo izobraževanje brez pridobljene kvalifikacije. Poročilo opredeljuje in ocenjuje tudi njihov napredek pri nadaljevanju izobraževanja, iskanju trajnostne in dostojne zaposlitve ali začetku vajeništva ali kakovostnega pripravništva.

Poročilo opredeljuje glavne ugotovitve vrednotenj, ki ocenjujejo uspešnost, učinkovitost in učinek skupne podpore iz Evropskega socialnega sklada in posebnih dodeljenih sredstev za pobudo za zaposlovanje mladih, vključno z izvajanjem jamstva za mlade.

- Dokumenti

| Naslov dokumenta | Vrsta dokumenta | Datum dokumenta | Lokalni sklic | Referenčna številka Komisije | Datoteke | Datum pošiljanja | Pošiljatelj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Povzetek za državljane 2022 | Povzetek za državljane | 18.5.2023 |  |  | Povzetek za državljane 2022.pdf |  |  |