**** REPUBLIKA SLOVENIJA

**Služba vlade republike slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko**

**ORGAN UPRAVLJANJA**

**PREDLOG SPREMEMBE OPERATIVNEGA PROGRAMA 2014-2020**

**Prerazporeditev rezerve za uspešnost**

**na podlagi pregleda uspešnosti**

Kazalo vsebine

[Uvod 3](#_Toc34118225)

[Pregled uspešnosti 3](#_Toc34118226)

[Predlog za spremembo operativnega programa 7](#_Toc34118227)

[Operacionalizacija in utemeljitev predloga 9](#_Toc34118228)

[Prednostna os 1 (ESRR) 9](#_Toc34118229)

[Prednostna os 2 (ESRR) 13](#_Toc34118230)

[Prednostna os 3 (ESRR) 15](#_Toc34118231)

[Prednostna os 5 (ESRR) 17](#_Toc34118232)

[Prednostna os 5 (KS) 19](#_Toc34118233)

[Prednostna os 6 (KS) 21](#_Toc34118234)

[Prednostna os 6 (ESRR) 23](#_Toc34118235)

[Prednostna os 8 (ESS) 25](#_Toc34118236)

[Prednostna os 9 (ESRR) 27](#_Toc34118237)

[Prednostna os 9 (ESS) 28](#_Toc34118238)

[Prednostna os 10 (ESS) 30](#_Toc34118239)

[Priloga: SPREMEMBA KATEGORIJ INTERVENCIJ 33](#_Toc34118240)

Uvod

Pregled uspešnosti

Na podlagi pregleda uspešnosti je Evropska komisija z izvedbenim sklepom C(2020) 2028 final z dne 2.4.2020 določila prednostne osi operativnega programa, ki so dosegle svoje mejnike, pri čemer je te informacije navedla za posamezen sklad ESI in posamezno kategorijo regij, kadar prednostna os zajema več kot en sklad ESI ali kategorijo regij.

Rezerva za uspešnost se avtomatsko dodeli prednostnim osem, ki so dosegle svoje mejnike. Če so mejniki prednostne osi doseženi, velja, da se znesek rezerve za uspešnost, določen za to prednostno os, dokončno dodeli (glej preglednico A).

**Preglednica A: Prednostne osi, za posamezen sklad ESI in posamezno kategorijo regije, ki so dosegle svoje mejnike**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prednostna os | Skrajšani naziv prednostne osi | Sklad ESI | Kategorija regije | Rezerva za uspešnost |
| 1 | RRI | ESRR | VZHOD | 15.861.398,00 € |
| 1 | RRI | ESRR | ZAHOD | 12.865.968,00 € |
| 3 | Podjetništvo | ESRR | ZAHOD | 9.849.427,00 € |
| 4 | Trajnostna raba energije | ESRR | VZHOD | 1.565.957,00 € |
| 4 | Trajnostna raba energije | ESRR | ZAHOD | 1.075.975,00 € |
| 4 | Trajnostna raba energije | KS | SLOVENIJA | 17.427.208,00 € |
| 5 | Prilagajanje podnebnim spremembam | ESRR | VZHOD | 1.800.000,00 € |
| 6 | Okolje in biotska raznovrstnost | ESRR | ZAHOD | 2.940.000,00 € |
| 6 | Okolje in biotska raznovrstnost | KS | SLOVENIJA | 18.638.010,00 € |
| 7 | Prometna infrastruktura | ESRR | VZHOD | 6.506.118,00 € |
| 7 | Prometna infrastruktura | KS | SLOVENIJA | 15.176.279,00 € |
| 8 | Trg dela | ESS | ZAHOD | 8.685.719,00 € |
| 9 | Socialna vključenost | ESS | VZHOD | 5.251.283,00 € |
| 9 | Socialna vključenost | ESS | ZAHOD | 3.899.062,00 € |
| 9 | Socialna vključenost | ESRR | VZHOD | 2.402.123,00 € |
| 10 | Vseživljensko učenje | ESS | VZHOD | 7.008.945,00 € |
| 10 | Vseživljensko učenje | ESS | ZAHOD | 5.530.861,00 € |
| 10 | Vseživljensko učenje | ESRR | VZHOD | 600.848,00 € |
| 10 | Vseživljensko učenje | ESRR | ZAHOD | 600.547,00 € |
| 11 | Učinkovita javna uprava in NVO | ESS | VZHOD | 1.530.317,00 € |
| 11 | Učinkovita javna uprava in NVO | ESS | ZAHOD | 2.242.121,00 € |

Rezerva za uspešnost se glede na sklad ESI in kategorijo regije avtomatsko dodeli v naslednjih skupnih zneskih:

* ESRR VZHOD 28.736.444,00 €,
* ESRR ZAHOD 27.331.917,00 €,
* ESS VZHOD 13.790.545,00 €,
* ESS ZAHOD 20.357.763,00 €,
* KS SLOVENIJA 51.241.497,00 € in
* SKUPAJ 141.458.166,00 €.

Rezerva za uspešnost se ne dodeli tistim prednostnim osem, ki so niso dosegle mejnikov (glej preglednico B).

**Preglednica B: Prednostne osi, za posamezen sklad ESI in posamezno kategorijo regije, ki niso dosegle mejnikov**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prednostna os | Skrajšani naziv prednostne osi | Sklad ESI | Kategorija regije | Rezerva za uspešnost |
| 2 | Dostopnost IKT | ESRR | VZHOD | 1.619.441,00 € |
| 2 | Dostopnost IKT | ESRR | ZAHOD | 1.124.537,00 € |
| 3 | Podjetništvo | ESRR | VZHOD | 17.702.617,00 € |
| 5 | Prilagajanje podnebnim spremembam | KS | SLOVENIJA | 3.601.316,00 € |
| 6 | Okolje in biotska raznovrstnost | ESRR | VZHOD | 6.385.069,00 € |
| 8 | Trg dela | ESS | VZHOD | 8.977.869,00 € |
| 9 | Socialna vključenost | ESRR | ZAHOD | 2.101.097,00 € |

Rezerva za uspešnost se glede na sklad ESI in kategorijo regije ne dodeli in se prerazporedi v naslednjih skupnih zneskih:

* ESRR VZHOD 25.707.127,00 €,
* ESRR ZAHOD 3.225.634,00 €,
* ESS VZHOD 8.977.869,00 €,
* KS SLOVENIJA 3.601.316,00 € in
* SKUPAJ 41.511.946,00 €.

Ključni razlogi za nedoseganje mejnikov in predhodni ukrepi za odpravo tveganj so:

* Prednostna os 2 (ESRR, Vzhod in Zahod)

Mejniki konec leta 2018 niso bili doseženi zaradi neuspešne izvedbe dveh javnih razpisov GOŠO 3 in GOŠO 3A.  Na zadnji razpis GOŠO 3A so do predvidenega roka za oddajo v oktobru 2018 prispele štiri vloge. Nobena izmed prispelih vlog ni izpolnjevala pogojev predmetnega javnega razpisa in niso bile primerne za sofinanciranje, zato so bile s sklepom zavrnjene. Skladno z Dodatkom k Načrtu NGN 2020 je bil nato v septembru 2018 objavljen Javni poziv za izkaz tržnega interesa 2018 na 100 Mb/s na 122.811 gospodinjstvih. V postopek testiranja so bila vključena vsa gospodinjstva na območju RS kjer še ne obstaja ustrezna infrastruktura elektronskih komunikacij, ki bi omogočala dostop do širokopasovnih elektronskih komunikacijskih storitev in hkrati na njih nikoli ni bil izražen tržni interes za gradnjo take infrastrukture ter prav tako ne predstavljajo območja belih lis, ki so bila že vključena v sofinanciranje gradnje take infrastrukture z javnimi sredstvi. V okviru priprav javnega razpisa GOŠO 4 je MJU pripravil končno stanje belih lis v RS in analiziral javni razpis GOŠO 3A, pri čemer se je največji poudarek namenil pregledu ustreznosti praga pokrivanja, prilagoditvi obsega in števila sklopov, upravičenim stroškom in njihovemu dokazovanju, modifikacijam razpisne dokumentacije v smislu investicijske in projektne dokumentacije. MJU je obenem pripravil tudi akcijski načrt GOŠO. Na podlagi predvidenih aktivnosti akcijskega načrta GOŠO je MJU 28.2.2020 v Uradnem listu objavil javni razpis GOŠO 4. S tem v zvezi pričakujemo, da bodo do konca programskega obdobja angažirana sredstva ESRR in doseženi načrtovani kazalniki za doseganje zastavljenih ciljev.

* Prednostna os 3 (ESRR, Vzhod)

Mejniki konec leta 2018 niso bili doseženi zaradi zamika pri začetku izvajanja operativnega programa in nekaterih ključnih ukrepov (vključno s finančnimi instrumenti), relativno velikega obsega pravic porabe glede na absorp cijsko sposobnost potencialnih upravičencev na kategoriji regij Vzhoda ter velikega števila operacij manjših vrednosti, ki zahtevajo več administracije. Da bi zmanjšali učinke na doseganje mejnikov okvira uspešnosti so bili izvedeni ukrepi za pospešitev črpanja: (i) odobritev dodatnih sredstev za razpise na katere je prispelo več dobrih projektov kot so omogočala razpisana sredstva, (ii) pri oblikovanju javnih razpisov se datumi za izdajo zahtevkov oblikujejo tako, da se omogočijo povračila sredstev EU v tistem letu, v katerem je bilo izvedeno izplačilo upravičencem, (iii) redno spremljanje izvajanja operacij, (iv) priprava ukrepov, ki omogočajo enostavnejše postopke za podpore manjših vrednosti, (v) posebni ukrepi za programsko območje Vzhodna Slovenija.

* Prednostna os 5 (Kohezijski sklad, Slovenija)

Mejniki konec leta 2018 niso bili doseženi zaradi administrativno tehničnih razlogov (ustanovitev Direkcije RS za vode kot nove strukture za pripravo in izvajanje projektov poplavne varnosti), dolgotrajnih postopkov celovite presoje vplivov na okolje in presoje vplivov na okolje za posamezne protipoplavne ukrepe ter dolgotrajnih postopkov umestitve protipoplavnih ukrepov v prostor, vključno z odkupom zemljišč, ki so posebej zahtevni glede na število lastnikov. Na podlagi ugotovljenih tveganj je bil izdelan poseben akcijski načrt. V tem okviru je vzpostavljeno delovanje delovne skupine za spremljanje izvajanja akcijskega načrta (vključeni so predstavniki DRSV, MOP in SVRK), katere osnovni namen je proučitev možnosti in opredelitev rešitev za optimizacijo izvajanja prednostne osi. Dejavnosti delovne skupine potekajo neprekinjeno.

* Prednostna os 6 (ESRR, Vzhod)

Mejniki konec leta 2018 na področju varstva in obnove biotske raznovrstnosti niso bili doseženi zaradi nižje finančne realizacije predvsem zaradi dolgotrajne priprave projektov. Izkazalo se je, da se je zaradi večjega števila projektnih partnerjev, vključenih v pripravo posameznih ukrepov in težavno usklajevanje skupnih aktivnosti, sama priprava projektov zamaknila. V tem primeru gre za nov način priprave in financiranja ukrepov varstva narave in biotske raznovrstnosti s sredstvi skladov ESI, s katerimi se srečujejo upravičenci, ki so svoje dosedanje aktivnosti na tem področju v večji meri izvajali prek finančnega mehanizma LIFE. Z namenom pospešitve izvajanja tega področja je posredniški organ izvedel program izobraževanja za upravičence ter izdelal poseben akcijski načrt z opredelitvijo ključnih aktivnosti v okviru 12 pomembnejših projektov iz programa upravljanja območij Natura 2000. Nadaljnja priprava in izvedba projektov poteka po omenjenem akcijskem načrtu.

Mejniki konec leta 2018 na področju urbanega razvoja (izvajanje mehanizma celostnih teritorialnih naložb CTN) niso bili doseženi zaradi vzpostavitve novega mehanizma izvajanja, s tem povezanih vzpostavitve pravnih podlag in tudi samega sistema delovanja, kar je potekalo relativno dolgo časa. V okviru CTN sodeluje več deležnikov, kar se je prav tako izkazalo za dolgotrajnejše od prvotno načrtovanega. Gre za dvofazni sistem izvajanja, kar zahteva več administracije, kot pri običajnih postopkih. Mehanizem CTN se je v letu 2018 v celoti vzpostavil in deluje (izplačila se ustrezno izvajajo), zato v nadaljevanju ne pričakujemo težav. Prav tako je bil vzpostavljen sistem redne komunikacije in sodelovanja med vsemi deležniki, tako se težave pri izvajanju rešujejo sproti.

* Prednostna os 8 (ESS, Vzhod)

Mejniki okvira uspešnosti do konca 2018 ni bil doseženi zaradi spremenjenih razmer na trgu dela, saj je bil v obdobju gospodarske rasti interes za subvencije s strani delodajalcev manjši oz. po drugi strani delodajalci zaposlujejo osebe iz drugih bolj zaposljivih ciljnih skupin. Izkazuje se premajhen interes za vključevanje v programe usposabljanja in izobraževanja. MDDSZ pripravlja spremembo ukrepov APZ. Z namenom pospešitve izvajanja ukrepov vključevanja brezposelnih oseb je ZRSZ okrepil promocijo svojih ukrepov, prilagodil pogoje vstopa, skrajšali so dobo čakanja brezposelne osebe na ZRSZ pred vključevanjem ipd.

* Prednostna os 9 (ESRR, Zahod)

Mejniki okvira uspešnosti do konca 2018 niso bili doseženi zaradi počasnega izvajanja ukrepov deinstitucionalizacije na PN 9.3, kot tudi CLLD na PN 9.5. Da bi zmanjšali učinke na doseganje mejnikov okvira uspešnosti so bili izvedeni ukrepi za pospešitev črpanja: (i) priprava metodologij za uporabo POS in (ii) pospešitev načrtovanja in posredovanja vlog na OU na področju deinstitucionalizacije.

Ne le vezano na odpravo tveganj nedoseganja mejnikov okvira uspešnosti, ampak kot horizontalni ukrep za pospešitev izvajanja operativnega programa je SVRK pripravila tudi ukrepe v okviru Akcijskega načrta za pospešitev črpanja sredstev iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, ki ga je sprejela Vlada RS na seji 6. decembra 2018. V tem delu je bilo naslovljeno tudi:

* pospeševanje pošiljanja zahtevkov za povračilo Evropski komisiji,
* pri izvajanju finančnih instrumentov so bile skupaj s SID izvajane aktivnosti za izbor finančnih posrednikov z namenom čimprejšnjega plasiranja sredstev do končnih uporabnikov,
* pripravilo se je mnenja SVRK glede sočasnosti - usmerja organe države in javne uprave ter občine v pripravo javnih razpisov v primerih, ko za projekt finančna konstrukcija v delu, ki se nanaša na sredstva EU, še ni zaprta. Rešitev je predlagana v smeri odložnega pogoja veljavnosti in učinkovanja podpisane pogodbe z izbranim izvajalcem do zagotovitve manjkajočih sredstev,
* zasleduje se načelo potrjevanja le pripravljenih projektov, ki imajo že izdana vsa upravna dovoljenja za izvedbo in izbranega izvajalca,
* prednostno se obravnava načrtovane operacije v postopkih okoljske presoje,
* pregleduje se obstoječa navodila z namenom usklajevanja, poenostavljanja in konkretiziranja glede na dejansko situacijo,
* pospešitev priprave projektov in najmanj četrtletno spremljanje stanja pri pripravi vloge in izvajanja projekta in
* sodelovanje za zagotovitev ustreznega števila kadrov za obdelavo vseh načrtovanih operacij…

Predlog za spremembo operativnega programa

Skladno s členom 30 Uredbe (EU) št. 1303/2013 o skupnih določbah, podajamo predlog za spremembo operativnega programa, da bi se prerazporedila rezerva za uspešnost na podlagi pregleda uspešnosti.

Predlog o prerazporeditvi rezerve za uspešnost je:

* skladen z zahtevami o tematski osredotočenosti in najmanjšimi dodeljenimi sredstvi, določenimi v Uredbi (EU) št. 1303/2013 o skupnih določbah in pravilih za posamezne sklade,
* Poročilom o državi - Slovenija 2019 in
* realnostjo napovedi izvedbe predvidenih ukrepov do predvidoma konca 2022.

**Predlog o prerazporeditvi rezerve za uspešnost v celoti pomeni prerazporeditve v okviru enakih skladov ESI (ni prenosov med različnimi skladi ESI) in enakih kategorij regij (ni prenosa med različnimi kategorijami regij).**

**Predlog za spremembo operativnega programa je sestavljen zgolj in samo iz delov, ki so neposredno povezani s prerazporeditvijo rezerve za uspešnost ter s temi povezanimi drugimi specifičnimi spremembami (npr. kazalnikov).**

Najprej podajamo kratko in splošno informacijo in v nadaljevanju dokumenta se le ta operacionalizira na ravni vsake relevantne prednostne osi, glede na posamezen sklad ESI in posamezno kategorijo regij (glej preglednico C). Predlog za spremembo operativnega programa, da bi se prerazporedila rezerva za uspešnost torej konkretno pomeni, da se iz:

* prednostne osi 2 (ESRR, Vzhod) v celoti prerazporedi na prednostno os 1 (ESRR, Vzhod),
* prednostne osi 2 (ESRR, Zahod) v celoti prerazporedi na prednostno os 1 (ESRR, Zahod),
* prednostne osi 3 (ESRR, Vzhod) v celoti prerazporedi na prednostno os 1 (ESRR, Vzhod),
* prednostne osi 5 (Kohezijski sklad, Slovenija) v celoti prerazporedi na prednostno os 6 (Kohezijski sklad, Slovenija),
* prednostne osi 6 (ESRR, Vzhod) v celoti prerazporedi na prednostno os 5 (ESRR, Vzhod),
* prednostne osi 8 (ESS, Vzhod) v deležu prerazporedi na prednostni osi 9 in 10 (ESS, Vzhod) in
* prednostne osi 9 (ESRR, Zahod) v celoti prerazporedi na prednostno os 1 (ESRR, Zahod).

Podrobnosti sprememb kategorij intervencij so predstavljene v prilogi.

**Preglednica C: Predlog za spremembo operativnega programa, da bi se prerazporedila rezerva za uspešnost**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prednostna os | Skrajšani naziv prednostne osi | Sklad ESI | Kategorija regije | Rezerva za uspešnost | Rezerva za uspešnost (razlika) |
| 1 | RRI | ESRR | VZHOD | 35.183.456,00 € | 19.322.058,00 € |
| 1 | RRI | ESRR | ZAHOD | 16.091.602,00 € | 3.225.634,00 € |
| 2 | Dostopnost IKT | ESRR | VZHOD | 0,00 € | -1.619.441,00 € |
| 2 | Dostopnost IKT | ESRR | ZAHOD | 0,00 € | -1.124.537,00 € |
| 3 | Podjetništvo | ESRR | VZHOD | 0,00 € | -17.702.617,00 € |
| 3 | Podjetništvo | ESRR | ZAHOD | 9.849.427,00 € | 0,00 € |
| 4 | Trajnostna raba energije | ESRR | VZHOD | 1.565.957,00 € | 0,00 € |
| 4 | Trajnostna raba energije | ESRR | ZAHOD | 1.075.975,00 € | 0,00 € |
| 4 | Trajnostna raba energije | KS | SLOVENIJA | 17.427.208,00 € | 0,00 € |
| 5 | Prilagajanje podnebnim spremembam | ESRR | VZHOD | 8.185.069,00 € | 6.385.069,00 € |
| 5 | Prilagajanje podnebnim spremembam | KS | SLOVENIJA | 0,00 € | -3.601.316,00 € |
| 6 | Okolje in biotska raznovrstnost | ESRR | VZHOD | 0,00 € | -6.385.069,00 € |
| 6 | Okolje in biotska raznovrstnost | ESRR | ZAHOD | 2.940.000,00 € | 0,00 € |
| 6 | Okolje in biotska raznovrstnost | KS | SLOVENIJA | 22.239.326,00 € | 3.601.316,00 € |
| 7 | Prometna infrastruktura | ESRR | VZHOD | 6.506.118,00 € | 0,00 € |
| 7 | Prometna infrastruktura | KS | SLOVENIJA | 15.176.279,00 € | 0,00 € |
| 8 | Trg dela | ESS | VZHOD | 0,00 € | -8.977.869,00 € |
| 8 | Trg dela | ESS | ZAHOD | 8.685.719,00 € | 0,00 € |
| 9 | Socialna vključenost | ESS | VZHOD | 10.368.668,00 € | 5.117.385,00 € |
| 9 | Socialna vključenost | ESS | ZAHOD | 3.899.062,00 € | 0,00 € |
| 9 | Socialna vključenost | ESRR | VZHOD | 2.402.123,00 € | 0,00 € |
| 9 | Socialna vključenost | ESRR | ZAHOD | 0,00 € | -2.101.097,00 € |
| 10 | Vseživljensko učenje | ESS | VZHOD | 10.869.429,00 € | 3.860.484,00 € |
| 10 | Vseživljensko učenje | ESS | ZAHOD | 5.530.861,00 € | 0,00 € |
| 10 | Vseživljensko učenje | ESRR | VZHOD | 600.848,00 € | 0,00 € |
| 10 | Vseživljensko učenje | ESRR | ZAHOD | 600.547,00 € | 0,00 € |
| 11 | Učinkovita javna uprava in NVO | ESS | VZHOD | 1.530.317,00 € | 0,00 € |
| 11 | Učinkovita javna uprava in NVO | ESS | ZAHOD | 2.242.121,00 € | 0,00 € |

Operacionalizacija in utemeljitev predloga

Prednostna os 1 (ESRR)

***Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnosti in ozelenitev gospodarstva***

Prerazporeditev rezerve za uspešnost

V okviru prednostne osi so bili mejniki okvira uspešnosti doseženi, zato v okviru spremembe OP 14-20 predvidena rezerva za uspešnost avtomatsko dodeli, hkrati pa se predlaga povečanje pravic porabe sredstev ESRR s prerazporeditvijo rezerve za uspešnost (ESRR) iz relevantnih prednostnih osi, kjer mejniki okvira uspešnosti niso bili doseženi. Podlaga za prerazporeditev je tudi v Priporočilu Sveta z dne 2. julija 2019 v zvezi z nacionalnim reformnim programom Slovenije za leto 2019 in mnenje Sveta o programu stabilnosti Slovenije za leto 2019, v katerem je izpostavljeno, da je potrebno okrepiti raziskovalno in inovacijsko uspešnost oz. znotraj tega, povečati delež inovacijsko aktivnih podjetij. Prerazporeditev na prednostno os 1 se izvede iz prednostnih osi 2, 3 in 9 kot je razvidno iz preglednice (glej preglednico 1.1).

**Preglednica 1.1: Predlog prerazporeditve rezerve za uspešnost za prednostno os 1**

|  |  |
| --- | --- |
| **PO 1 - VZHOD** | **Znesek v €** |
| Podpora unije pred prerazporeditvijo | 264.356.626,00 |
| Prerazporeditev iz PO 2 - VZHOD | 1.619.441,00 |
| Prerazporeditev iz PO 3 - VZHOD | 17.702.617,00 |
| **Podpora unije po prerazporeditvi** | **283.678.684,00** |
| **PO 1 - ZAHOD** | **Znesek v €** |
| Podpora unije pred prerazporeditvijo | 211.382.532,00 |
| Prerazporeditev iz PO 2 - ZAHOD | 1.124.537,00 |
| Prerazporeditev iz PO 9 - ZAHOD | 2.101.097,00 |
| **Podpora unije po prerazporeditvi** | **214.608.166,00** |

V poslovnem sektorju, ki sicer največ vlaga v raziskovalno-razvojno dejavnost (RRD) (63% v letu 2017), se izdatki za RRD zmanjšujejo od leta 2014, najbolj so se zmanjšali v letu 2017 (za 56 milijonov evrov). Ta trend se je odrazil tudi v padcu evropskega inovacijskega indeksa za Slovenijo in uvrstitvijo Slovenije v skupino zmernih inovatork v letošnjem letu, saj so podatki, na katerih temelji izračun, večinoma podatki iz leta 2016 in 2017. Ker je na področju spodbujanja RRD zelo pomembna kontinuiteta oziroma stabilno in predvidljivo okolje, se z dodatnimi sredstvi, ki bodo bila prerazporejena na prednostno 1, načrtuje izvedba ukrepov za spodbude raziskovalno razvojnim projektom, ki bodo zapolnili vrzel v financiranju raziskav, razvoja in inovacij v obdobju med dvema programskima obdobjema. Pri izvedbi projektov bodo pomembno upoštevani tudi okoljski cilji in koncepti krožnega gospodarstva. Glede na izkazane potrebe gospodarstva, se bo podprlo predvsem sofinanciranje demonstracijskih in pilotnih projektov, še posebej s področij tovarn prihodnosti in materialov. Tekom izvajanja OP 14-20 je bila v dialogu z gospodarstvom večkrat izpostavljena tudi potreba po podpori za mlade raziskovalce, zato bi del sredstev namenili tudi za tovrsten ukrep. Glede na to, da se velik del sredstev prerazporeja iz PO3, bodo ukrepi izvedeni na način, da bodo kot ciljna skupina v veliki meri zastopana tudi MSP. Ker pomemben del stroškov za vzpostavitev demonstracijskih in pilotnih projektov predstavlja pri podjetjih oprema, predlagamo prerazporeditev sredstev na domeno ukrepa 056. Kot je že poudarjeno v uvodu, bo pri podpori raziskovalno razvojnim projektom večji fokus na okoljskih ciljih in krožnem gospodarstvu, zato za del sredstev predlagamo prerazporeditev na domeno 065. Del sredstev bo namenjen tudi za pilotne projekte pametnih mest in skupnosti za namene pospešitve procesov digitalizacije lokalne samouprave. Dodatna sredstva v nobenem primeru ne bodo uporabljena v smislu projektov ekonomske infrastrukture (poslovne cone).

Spremembe kazalnikov

V okviru predloga spremembe OP 14 20 predlagamo tudi spremembe kazalnikov učinka, ki so posledica prerazporeditve sredstev in uskladitve ciljnih vrednosti glede na doseženo realizacijo. Ob pripravi operativnega programa smo načrtovali, da bomo podprli manj večjih projektov predvsem zaradi priporočil o večjem osredotočenju sredstev in projektov na področja pametne specializacije. S Strategijo pametne specializacije – S4, ki je bila sprejeta po potrditvi operativnega programa, je bilo opredeljeno izvajanje ukrepov na področju raziskav, razvoja in inovacij preko celotne tehnološke lestvice pripravljenosti (TRL). V okviru tega so bili določeni tudi razponi vrednosti projektov/programov in sklep, da se podpira projekte v okviru konzorcijev podjetij, da se podjetja čimbolj spodbudi k povezovanju. Posledično so bile definirane vrednosti projektov nižje od prvotno predvidenih, v okviru enega projekta in enega konzorcija pa je bilo podprtih več podjetij. Iz tega sledi, da je število podprtih projektov precej večje od predvidenega, prav tako vrednost kazalnika višja, česar v času priprave OP ni bilo moč predvideti.

V času priprave operativnega programa se je tudi upoštevalo slabše gospodarske razmere, saj je Slovenija šele leta 2016 začela zmanjševati zaostanek za EU v BDP na prebivalca, zato so bile ciljne vrednosti kazalnikov določene bolj restriktivno. Izboljšana gospodarska rast je vplivala na večjo vključitev v razvojno raziskovalne aktivnosti tako podjetij v zahodni kakor v vzhodni kohezijski regiji, kar je posledično pomenilo ne samo višje dosežene vrednosti kazalnikov na področju večjega sodelovanja podjetij, temveč tudi večjega števila novih raziskovalcev. Povečana raziskovalno razvojna aktivnost na nacionalni in mednarodni ravni je rezultirala v povečanju potreb po več novo zaposlenih raziskovalcev kot je bilo to načrtovano in s tem večje dosežene vrednosti kazalnikov. Pri načrtovanju kazalnika CO 24 so pomembna tudi metodološka izhodišča, saj je MIZŠ ob načrtovanju operativnega programa izhajal iz podatkov za vse raziskovalce, nov kazalnik »novi raziskovalci«, pa je metodološko drugače strukturiran, zato ob pripravi operativnega programa MIZŠ ni mogel izhajati iz natančnih zgodovinskih podatkov.

Spremenjene gospodarske razmere in večja vključitev v raziskovalno razvojno dejavnost so vplivale tudi na bistveno večje potrebe po vlaganjih v raziskovalno infrastrukturo. K temu je prispevala predvsem vzpostavitev nacionalnega HPC ter vključitev v EURO HPC in uspešna kandidatura Slovenije na razpisu Teaming v Widening Obzorja 2020 s projektom InnoRenew CoE. V času priprave operativnega programa načrtovane vrednosti še niso upoštevale povezljivosti med posameznimi infrastrukturami, ki so se razvile skozi izvajanje ukrepov, z njimi so se povečali tudi učinki, ki se kažejo v višjih doseženih vrednostih kazalnikov.

Navedeni dejavniki vplivajo na večje dosežene in načrtovane vrednosti kazalnikov učinka CO01, CO02, CO 24, CO 25 in CO 26, CO28 in 1.7, kot izhaja iz preglednice (glej preglednico 1.2).

**Preglednica 1.2: Predlog spremembe kazalnikov za prednostno os 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kazalnik** | **ID** | **Sklad** | **Regija** | **Merska enota** | **Vrsta kazalnika** | **Ciljna vrednost (veljavni OP)** | **Ciljna vrednost (predlog spr. OP)** |
| Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo podporo | CO01 | ESRR | Celotna Slovenija | Podjetja | Učinek | 200 | 500 |
| Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo nepovratna sredstva | CO02 | ESRR | Celotna Slovenija | Podjetja | Učinek | 100 | 450 |
| Raziskave in inovacije: Število podjetij, podprtih za uvedbo izdelkov, ki so novi na trgu | CO28 | ESRR | Celotna Slovenija | Podjetja | Učinek | 200 | 300 |
| Število podprtih demonstracijskih projektov za predstavitev, testiranje novih rešitev za neposredno uporabo v praksi in demonstracijo uporabe | 1.7 | ESRR | Celotna Slovenija | število | Učinek | 16 | 32 |
| Število novih raziskovalcev pri podprtih subjektih | CO24 | ESRR | Manj razvite | Ekvivalent polnega delovnega časa | Učinek | 150 | 290 |
| Število novih raziskovalcev pri podprtih subjektih | CO24 | ESRR | Bolj razvite | Ekvivalent polnega delovnega časa | Učinek | 200 | 500 |
| Število raziskovalcev, ki delajo v objektih z izboljšanimi raziskovalnimi zmogljivostmi | CO25 | ESRR | Celotna Slovenija | Ekvivalent polnega delovnega časa | Učinek | 150 | 350 |
| Število podjetij, ki sodelujejo z raziskovalnimi ustanovami | CO26 | ESRR | Celotna Slovenija | Podjetja | Učinek | 135 | 210 |

Kot posledica povečanja kazalnikov učinka OP se poveča tudi kazalnik okvira uspešnosti CO01 za obe regiji. Predlagamo, da se zaradi prerazporeditve rezerve za uspešnost poveča tudi vrednost finančnega kazalnika na PO 1 tako na V kot tudi Z. Pri povečanju vrednosti finančnega kazalnika smo upoštevali faktor 1,5 glede na povečanje EU sredstev, saj se pri kazalniku upoštevajo celotni upravičeni stroški upravičencev (zaradi intenzivnosti pomoči, ki jih določajo sheme državnih pomoči, upravičenci zagotavljajo večji delež lastnih sredstev kot izhaja iz stopnje prispevka skupnosti). Poveča se tudi vrednost kazalnika okvira uspešnosti CO 26, prav tako za obe regiji. Spremembe kazalnikov okvira uspešnosti so razvidne v preglednici (glej preglednico 1.3).

**Preglednica 1.3:Predlog spremembe kazalnikov okvira uspešnosti za prednostno os 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kazalnik** | | **ID** | | **Sklad** | | **Regija** | **Merska enota** | | **Vrsta kazalnika** | | **Ciljna vrednost (veljavni OP)** | | **Ciljna vrednost (predlog spr. OP)** |
| Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo podporo | | CO01 | | ESRR | | Manj razvite | Podjetja | | Učinek | | 125 | | 300 |
| Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo podporo | | CO01 | | ESRR | | Bolj razvite | Podjetja | | Učinek | | 82 | | 200 |
| Število podjetij, ki sodelujejo z raziskovalnimi ustanovami | CO26 | | ESRR | | Manj razvite | | | Podjetja | | Učinek | | 54 | 100 |
| Število podjetij, ki sodelujejo z raziskovalnimi ustanovami | CO26 | | ESRR | | Bolj razvite | | | Podjetja | | Učinek | | 81 | 110 |
| Vložena sredstva/izdatki | | F1 | | ESRR | | Manj razvite | EUR | | Finančni | | 330.445.783 | | 359.428.870 |
| Vložena sredstva/izdatki | | F1 | | ESRR | | Bolj razvite | EUR | | Finančni | | 264.228.166 | | 269.066.617 |

Prednostna os 2 (ESRR)

***Povečanje dostopnosti do informacijsko komunikacijskih tehnologij ter njihove uporabe in kakovosti***

Prerazporeditev rezerve za uspešnost

Ker mejniki okvira uspešnosti v Vzhodni regiji in Zahodni regiji niso bili doseženi, se rezerva za uspešnost iz prednostne osi 2 – ESRR Vzhod v višini 1.619.441,00€ prerazporedi na prednostno os 1 in rezerva za uspešnost iz prednostne osi 2 – ESRR Zahod v višini 1.124.537,00€ prerazporedi na prednostno 1 (glej preglednico 2.1).

**Preglednica 2.1: Predlog prerazporeditve rezerve za uspešnost za prednostno os 2**

|  |  |
| --- | --- |
| **PO 2 - VZHOD** | **Znesek v €** |
| Podpora unije pred prerazporeditvijo | 26.990.678,00 |
| Prerazporeditev na PO 1 - VZHOD | - 1.619.441,00 |
| **Podpora unije po prerazporeditvi** | **25.371.237,00** |
| **PO 2 - ZAHOD** | **Znesek v €** |
| Podpora unije pred prerazporeditvijo | 18.742.282,00 |
| Prerazporeditev na PO 1 - ZAHOD | - 1.124.537,00 |
| **Podpora unije po prerazporeditvi** | **17.617.745,00** |

Spremembe kazalnikov

V okviru predloga spremembe OP predlagamo spremembo kazalnika »Število novo priključenih gospodinjstev na novo zgrajenih širokopasovnih omrežjih z najmanj 100Mb/s« na »Dodatna gospodinjstva, ki imajo omogočeno širokopasovno povezavo s hitrostjo najmanj 100Mb/s«. Ocenjujemo, da je kazalnik spremljanja omogočenih širokopasovnih priključkov primernejši, ker dejansko odraža rezultat našega ukrepanja. Z ukrepom gradnje širokopasovne infrastrukture lahko zagotovimo in zahtevamo izgradnjo omrežja, nimamo pa neposrednega vpliva na želje in namere gospodinjstev po priključitvi in uporabi novo zgrajenega omrežja. S tem ko pa se z ukrepom gospodinjstvu na beli lisi omogoči širokopasovni dostop je namen in cilj samega ukrepa vsekakor izpolnjen. V okviru samega ukrepa sicer načrtujemo tudi spremljanje priključenih gospodinjstev.

Hkrati predlagamo tudi znižanje mejnika za finančni kazalnik v letu 2023 za Vzhod in Zahod sorazmerno glede na zmanjšanje sredstev (glej preglednico 2.2).

**Preglednica 2.2: Predlog spremembe kazalnikov okvira uspešnosti za prednostno os 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kazalnik** | **ID** | **Sklad** | **Regija** | **Merska enota** | **Vrsta kazalnika** | **Ciljna vrednost (veljavni OP)** | **Ciljna vrednost (predlog spr. OP)** |
| Vložena sredstva/izdatki | F1 | ESRR | Manj razvite | EUR | Finančni | 33.738.348,00 | 31.714.047,00 |
| Vložena sredstva/izdatki | F1 | ESRR | Bolj razvite | EUR | Finančni | 23.427.852,00 | 22.022.181,00 |
| Število novo **priključenih** gospodinjstev na novo zgrajenih širokopasovnih omrežjih z najmanj 100Mb/s | 2.2 | ESRR | Manj razvite | Število | Učinek | 6.746,00 | Kazalnik se briše |
| Število novo **priključenih** gospodinjstev na novo zgrajenih širokopasovnih omrežjih z najmanj 100Mb/s | 2.2 | ESRR | Bolj razvite | Število | Učinek | 4.168,00 | Kazalnik se briše |
| Dodatna gospodinjstva, ki imajo omogočeno širokopasovno povezavo s hitrostjo najmanj 100Mb/s | 2.2.1 | ESRR | Manj razvite | Število | Učinek | Nov kazalnik | 6.746,00 |
| Dodatna gospodinjstva, ki imajo omogočeno širokopasovno povezavo s hitrostjo najmanj 100Mb/s | 2.2.1 | ESRR | Bolj razvite | Število | Učinek | Nov kazalnik | 4.168,00 |

Prednostna os 3 (ESRR)

***Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast***

Prerazporeditev rezerve za uspešnost

V kohezijski regiji Vzhodna Slovenija je vrednost finančnega kazalnika za leto 2018 66.169.136,00€ oz. 70,66% mejnika in vrednost kazalnika CO01, število podprtih podjetij 1.426 oz. 126,76% vrednosti mejnika. V kohezijski regiji Zahodna Slovenija je vrednost finančnega kazalnika za leto 2018 50.086.113,00€ oz. 85,43% mejnika in vrednost kazalnika CO01, število podprtih podjetij 1.017 oz. 135,60% vrednosti mejnika. Ker mejniki okvira uspešnosti v Vzhodni regiji niso bili doseženi, se rezerva za uspešnost ESRR v višini 17.702.617,00€ prerazporedi na prednostno os 1 – ESRR Vzhod (glej preglednico 3.1).

Na prednostni osi 3 smo pri vseh javnih razpisih v povprečju 61,5% razpoložljivih sredstev namenili kohezijski regiji Vzhodna Slovenija (oz. 38,5% kohezijski regiji Zahodna Slovenija). Razmerje v vrednosti finančnega kazalnika do leta 2018 pa je za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija 57% in za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija 43%, iz česar je mogoče zaključiti, da ima kohezijska regija Vzhodna Slovenija malenkost manjšo absorpcijsko sposobnost. K nedoseganju finančnega kazalnika je prispeval tudi zamik pri začetku izvajanja javnih razpisov v tej finančni perspektivi (prvi razpisi so bili objavljeni v letu 2016) in pri nekaterih ključnih ukrepih, kot so finančni instrumenti. Tako izvajanje javnih razpisov kot tudi finančnih instrumentov pa sedaj poteka tekoče.

Fizični kazalnik, CO01, število podprtih podjetij je v obeh regijah presežen, kar kaže tudi na to, da je na tej osi veliko število operacij z manjšimi vrednostmi, ki pa, kot ugotavljajo na posredniškemu organu, Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, zahtevajo veliko administracije. Z namenom razbremenitve MSP je Slovenski podjetniški sklad v letu 2018 vzpostavil vavčerski sistem za spodbude malih vrednosti do 10.000,00€. V okviru tega sistema so pri pozivih poenostavili vloge za prijavo, pri prijavljanju pa je na voljo tudi brezplačna pomoč za MSP na SPOT točkah. Na tej prednostni osi so bili v letu 2018 poleg ostalih javnih razpisov, v okviru katerih so sredstva namenjena obema regijama, objavljeni trije javni razpisi le za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija v skupni vrednosti 25.469.659,68€, kar bo prispevalo k boljši realizaciji sicer znižanega mejnika za finančni kazalnik v letu 2023 za to regijo.

MGRT je v prejšnjem letu v okviru te prednostne osi pričel pospešeno izvajati tudi ukrepe za spodbujanje digitalizacije in digitalne transformacije MSP. V izvajanju so naslednji ukrepi: vzpostavitev digitalnega inovacijskega stičišča kot »one stop shop« na področju digitalizacije in digitalne transformacije, spodbude MSP pri digitalni transformaciji, spodbude za e-poslovanje MSP z namenom internacionalizacije poslovanja ter vavčerji za: krepitev digitalnih kompetenc, izdelavo digitalne strategije, zagotovitev kibernetske varnosti, digitalni in vsebinski marketing. S temi ukrepi že naslavljamo tudi s strani Evropske komisije identificirano investicijsko potrebo (aneks D Poročila o državi za leto 2018) in sicer v zvezi s povečanjem uporabe IKT tehnologij v MSP.

Z vsemi izvedenimi ukrepi za pospešitev izvajanja projektov v okviru prednostne osi v Vzhodni regiji, kljub prerazporeditvi rezerve za uspešnost, ocenjujemo, da bodo kazalniki učinka operativnega programa doseženi.

**Preglednica 3.1: Predlog prerazporeditve rezerve za uspešnost za prednostno os 3**

|  |  |
| --- | --- |
| **PO 3 - VZHOD** | **Znesek v €** |
| Podpora unije pred prerazporeditvijo | 280.931.360,00 |
| Prerazporeditev na PO 1 - VZHOD | -17.702.617,00 |
| **Podpora unije po prerazporeditvi** | **263.228.743,00** |

Spremembe kazalnikov

Zaradi prerazporeditve rezerve za uspešnost, predlagamo zmanjšanje mejnika za finančni kazalnik v letu 2023 za Vzhod sorazmerno glede na zmanjšanje sredstev. Ciljne vrednosti kazalnikov učinka operativnega programa ostanejo nespremenjene in bodo glede na načrt dosežene, kljub nižjemu obsegu razpoložljivih sredstev (glej preglednico 3.1).

**Preglednica 3.3: Predlog spremembe kazalnikov okvira uspešnosti za prednostno os 3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kazalnik** | **ID** | **Sklad** | **Regija** | **Merska enota** | **Vrsta kazalnika** | **Ciljna vrednost (veljavni OP)** | **Ciljna vrednost (predlog spr. OP)** |
| Vložena sredstva/izdatki | F1 | ESRR | Manj razvite | EUR | Finančni | 374.575.145,00 | 350.971.668,00 |

Prednostna os 5 (ESRR)

***Prilagajanje na podnebne spremembe ESRR***

Prerazporeditev rezerve za uspešnost

V okviru prednostne osi 5 – ESRR so bili mejniki okvira uspešnosti doseženi, zato v okviru spremembe operativnega programa, poleg avtomatske dodelitve relevantne rezerve za uspešnost, predlagamo povečanje pravic porabe sredstev ESRR s prerazporeditvijo rezerve za uspešnost iz prednostne osi 6 – ESRR Vzhod, kjer mejniki okvira uspešnosti niso bili doseženi (glej preglednico 5.1ESRR).

**Preglednica 5.1ESRR: Predlog prerazporeditve rezerve za uspešnost za prednostno os 5 ESRR**

|  |  |
| --- | --- |
| **PO 5 – ESRR** | **Znesek v €** |
| Podpora unije pred prerazporeditvijo | 30.000.000,00 |
| Prerazporeditev iz PO 6 – ESRR VZHOD | 6.385.069,00 |
| **Podpora unije po prerazporeditvi** | **36.385.069,00** |

Ob upoštevanju višine prerazporeditve sredstev v okviru iz prednostne osi 6 na prednostno os 5 predlagamo izvedbo dodatnih ukrepov v okviru projekta Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave - Območje Dravinje s Polskavo. Glede na stanje pripravljenosti dokumentacije in že izvedenih postopkov umeščanja ukrepov v prostor je po opravljeni skupni oceni upravičenca in posredniškega organa izvedljivost omenjenega projekta in posledično doseganje ciljev ter kazalnikov do zaključka operativnega programa povsem realna.

Projekt »Zagotovitve poplavne varnosti porečja Drave - Območje Dravinje s Polskavo« predvideva naslednje ukrepe:

* POLSKAVA V ZG. POLSKAVI

Ukrep predvideva poglobitev struge, gradnjo novih obrežnih zidov oz. rekonstrukcijo starih, ter rekonstrukcijo premostitvenih objektov.

* ZADRŽEVALNIK MEDVEDCE NA POREČJU POLSKAVE

Osnovni namen zadrževalnika je uravnavanje odtočnega režima ob nastopu visokih voda in akumuliranje vode za bogatenje nizkih pretokov ter ob tem ohranjanje vodnih in obvodnih habitatov. Njegova primarna funkcija je zadrževanje dela visokih vod Polskave in Devine. Visoke vode Polskave se bodo na razdelilnem objektu delno preusmerile po razbremenilniku proti Devini, skupaj s katero bodo prečkale železniško progo in tekle prosti akumulaciji po strugi dovodnega kanala Devine.

* POLSKAVA MED SOTOČJEM S FRAMSKIM POTOKOM IN LANCOVOVO VASJO

Na obravnavanem odseku Polskave med Lancovo vasjo in izlivom Framskega potoka se potok približa Lancovi vasi, Barislovcem, Trnovcu, Apačam in Lovrencu na Dravskem polju. Zaradi zmanjšane prevodnosti struge so poplavno ogrožena vsa naselja ob strugi. Projekt predvideva ureditev struge Polskave na posameznih odsekih in večanje profila struge tako, da bi skupaj z zadrževalnim učinkom AK Medvedce okoliškim naseljem zagotavljala poplavno varnost pred 100-letnimi vodami. V sklopu projekta je prav tako predvidena rekonstrukcija 4 mostov in poglobitev struge pod 3 mostovi.

* UREDITEV REKE DRAVINJE NA OBMOČJU ZBELOVO – LOČE

Ukrep se bo izvajal na krajšem odsek, kjer se protipoplavno varujeta naselji Zbelovo in Mlače pred visokimi vodami Dravinje. Tako je varovanje omejeno na izgradnjo protipoplavnih nasipov v Mlačah in Zbelovem.

* UREDITEV REKE DRAVINJE NA ODSEKU STOGOVCI – KORITNO

S tem ukrepom bo zagotovljena protipoplavna varnost na gorvodnem odseku nad cesto Majšperk – Breg z visokovodnim nasipom. Ob cesti Majšperk – Ptuj pa je prav tako predviden visokovodni nasip ter zaledni jarek za odvodnjo zaledja in dva prepusta z zaklopkami, ki bosta preprečevali vdor vode ob visokih vodah Dravinje. Okvirna dinamika investiranja projekta:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekt | Celotna vrednost | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Zagotovitve poplavne varnosti porečja Drave - Območje Dravinje s Polskavo | 6.385.069,00 | 800.000,00 | 2.000.000,00 | 3.000.000,00 | 585.069,00 |

Spremembe kazalnikov

V okviru prednostne naložbe 5a predlagamo tudi spremembo kazalnika učinka, ki je posledica prerazporeditve sredstev in uskladitve ciljnih vrednosti glede na doseženo realizacijo. Zaradi dodelitve dodatnih pravic porabe in uvedbe dodatnih protipoplavnih ukrepov se bo poleg finančnega kazalnika povečal kazalnik učinka prednostne osi, in sicer »CO20 Preprečevanje in obvladovanje tveganja: Prebivalci, deležni koristi od ukrepov varstva pred poplavami«. Kazalnik, ki opredeljuje faze izvajanja, ostaja nespremenjen. Sprememba kazalnika učinka je razvidna iz preglednice 5.2ESRR.

**Preglednica 5.2ESRR: Predlog spremembe kazalnikov za prednostno os 5 ESRR**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kazalnik** | **ID** | **Sklad** | **Regija** | **Merska enota** | **Vrsta kazalnika** | **Ciljna vrednost (veljavni OP)** | **Ciljna vrednost (predlog spr. OP)** |
| Preprečevanje in obvladovanje tveganja: Prebivalci, deležni koristi od ukrepov varstva pred poplavami | CO20 | ESRR | Manj razvite | Osebe | Učinek | 2.000,00 | 2.708,00 |

Posledično se spremenijo tudi kazalniki okvira uspešnosti (glej preglednico 5.3ESRR).

**Preglednica 5.3ESRR: Predlog spremembe kazalnikov okvira uspešnosti za prednostno os 5 ESRR**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kazalnik** | **ID** | **Sklad** | **Regija** | **Merska enota** | **Vrsta kazalnika** | **Ciljna vrednost (veljavni OP)** | **Ciljna vrednost (predlog spr. OP)** |
| Vložena sredstva/izdatki | F1 | ESRR | Manj razvite | EUR | Finančni | 37.500.000,00 | 43.885.069,00 |
| Umeščenost s prostorskimi akti | K1 | ESRR | Manj razvite | Število | Faza izvajanja | 1 | 5 |
| Preprečevanje in obvladovanje tveganja: Prebivalci, deležni koristi od ukrepov varstva pred poplavami | CO20 | ESRR | Manj razvite | Osebe | Finančni | 2.000,00 | 2.708,00 |

Prednostna os 5 (KS)

***Prilagajanje na podnebne spremembe KS***

Prerazporeditev rezerve za uspešnost

V okviru prednostne osi 5 – KS mejniki okvira uspešnosti niso bili doseženi, zato v okviru spremembe operativnega programa predlagamo znižanje pravic porabe sredstev KS s prerazporeditvijo rezerve za uspešnost na prednostno os 6 – KS, kjer so bili mejniki okvira uspešnosti doseženi. Prerazporeditev rezerve za uspešnost na prednostno os 6 (prednostno naložbo 6ii) se izvede, kot je razvidno iz preglednice 5.1KS.

**Preglednica 5.1KS: Predlog prerazporeditve rezerve za uspešnost za prednostno os 5 KS**

|  |  |
| --- | --- |
| **PO 5 – KS** | **Znesek v €** |
| Podpora unije pred prerazporeditvijo | 60.021.932,00 |
| Prerazporeditev na PO 6 – KS Celotna Slovenija | -3.601.316,00 |
| **Podpora unije po prerazporeditvi** | **56.420.616,00** |

Mejniki konec leta 2018 niso bili doseženi predvsem zaradi administrativno-tehničnih razlogov, dolgotrajnih postopkov celovite presoje vplivov na okolje in presoje vplivov na okolje za posamezne protipoplavne ukrepe ter dolgotrajnih postopkov umestitve protipoplavnih ukrepov v prostor, vključno z odkupi zemljišč, ki so posebej zahtevni zaradi velikega števila lastnikov.

Na podlagi ugotovljenih tveganj je bil sprejet poseben akcijski načrt izvajanja prednostne osi, z osredotočenostjo na 3 infrastrukturnih operacijah. V tem okviru je bilo vzpostavljeno delovanje delovne skupine za spremljanje izvajanja akcijskega načrta ter proučitev možnosti in opredelitev rešitev za optimizacijo izvajanja prednostne osi. V delovno skupno so vključeni predstavniki upravičenca (DRSV), posredniškega organa (MOP) in organa upravljanja (SVRK). Skupina deluje kontinuirano.

Ob upoštevanju trenutnega stanja izvajanja potrjenih operacij ter spremljanja in izvajanja akcijskega načrta ocenjujemo, da ni ogroženo doseganje končnih ciljev in kazalnikov prednostne osi v letu 2023.

Spremembe kazalnikov

V okviru prednostne naložbe 5i se kazalnik učinka »CO20 Preprečevanje in obvladovanje tveganja: Prebivalci, deležni koristi od ukrepov varstva pred poplavami« ne spremeni. Zaradi zagotovitve celovitosti protipoplavnih ukrepov na ravni porečja se kljub znižanju pravic porabe zaradi nedoseganja okvira uspešnosti ni možno znižati vrednosti kazalnika, saj bo treba protipoplavne ukrepe realizirati na celotnem območju ukrepanja. Zato se preostanek sredstev za zaključitev operacije zagotovi z nacionalnimi viri financiranja. Kazalnik, ki opredeljuje faze izvajanja, prav tako ostaja nespremenjen. Prikaz kazalnika učinka je razviden iz preglednice 5.2KS.

**Preglednica 5.2KS: Predlog spremembe kazalnikov za prednostno os 5 KS**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kazalnik** | **ID** | **Sklad** | **Regija** | **Merska enota** | **Vrsta kazalnika** | **Ciljna vrednost (veljavni OP)** | **Ciljna vrednost (predlog spr. OP)** |
| Preprečevanje in obvladovanje tveganja: Prebivalci, deležni koristi od ukrepov varstva pred poplavami | CO20 | KS | Celotna Slovenija | Osebe | Učinek | 20.142,00 | 20.142,00 |

Posledično se spremenijo tudi kazalniki okvira uspešnosti (glej preglednico 5.3KS).

**Preglednica 5.3KS: Predlog spremembe kazalnikov okvira uspešnosti za prednostno os 5 KS**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kazalnik** | **ID** | **Sklad** | **Regija** | **Merska enota** | **Vrsta kazalnika** | **Ciljna vrednost (veljavni OP)** | **Ciljna vrednost (predlog spr. OP)** |
| Vložena sredstva/izdatki | F1 | KS | Celotna Slovenija | EUR | Finančni | 70.614.038,00 | 67.012.722,00 |
| Umeščenost s prostorskimi akti | K1 | KS | Celotna Slovenija | Število | Faza izvajanja | 2 | 2 |
| Preprečevanje in obvladovanje tveganja: Prebivalci, deležni koristi od ukrepov varstva pred poplavami | CO20 | KS | Celotna Slovenija | Osebe | Finančni | 20.142,00 | 20.142,00 |

Prednostna os 6 (KS)

***Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti KS***

Prerazporeditev rezerve za uspešnost

V okviru prednostne osi 6 – KS so bili mejniki okvira uspešnosti doseženi, zato v okviru spremembe operativnega programa, poleg avtomatske dodelitve relevantne rezerve za uspešnost, predlagamo povečanje pravic porabe sredstev KS s prerazporeditvijo rezerve za uspešnost iz prednostnih osi 5 – KS, kjer mejniki okvira uspešnosti niso bili doseženi. Prerazporeditev rezerve za uspešnost iz prednostne osi 5 (prednostne naložbe 5i) se izvede, kot je razvidno iz preglednice 6.1KS.

**Preglednica 6.1KS: Predlog prerazporeditve rezerve za uspešnost za prednostno os 6 KS**

|  |  |
| --- | --- |
| **PO 6 – KS** | **Znesek v €** |
| Podpora unije pred prerazporeditvijo | 280.787.847,00 |
| Prerazporeditev iz PO 5 – KS | 3.601.316,00 |
| **Podpora unije po prerazporeditvi** | **284.389.163,00** |

Izvajanje KS v okviru prednostne osi bo v prihodnje osredotočeno na ukrepe s področja odvajanja in čiščenja odpadnih voda, predvsem iz vidika doseganja zahtev direktive o čiščenje komunalne odpadne vode ((91/271/EGS) in pogodbe o pristopu Republike Slovenije k Evropski unij, še posebej v zvezi z opremljanjem aglomeracij in celovito ureditvijo odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode.

Trenutno se v RS prav tako izvaja instrument regionalne politike – Dogovor za razvoj regije (v nadaljnjem besedilu: DRR), ki izhaja iz Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja. DRR in med drugim podpira regijske in državne projekte na področju odvajanja in čiščenja.

Ob upoštevanju zgoraj navedenega so na področju odvajanja in čiščenja v smislu zagotavljanja virov financiranja potrebe bistveno večje kot je razpoložljivih pravic porabe po operativnem programu. Tako bodo sredstva iz naslova prerazporeditve rezerve za uspešnost namenjene izključno odpravi vrzeli v financiranju projektov iz tega področja, pri čemer se prioritetno obravnavajo aglomeracije, ki so predmet uradnega opomina Evropske komisije opomin zaradi neizpolnjevanja obveznosti iz direktive o čiščenju komunalne odpadne vode. V ta namen se deloma že uporabljajo sredstva iz naslova dodatnih pravic porabe (overcommitment) v okviru operativnega programa.

Poleg navedenega se sredstva KS iz rezerve za uspešnost namenijo tudi dokončanju operacije »SINICA - nadgradnja sistema za spremljanje onesnaženosti zraka, ugotavljanje vzrokov čezmernih obremenitev in analizo učinkov ukrepov za izboljšanje« z namenom zagotovitve pravic porabe v višini, kot je določeno v odločitvi o podpori omenjene operacije.

Spremembe kazalnikov

V okviru prednostne naložbe 6ii predlagamo ohranitev obstoječih vrednosti kazalnikov učinka, saj višina prerazporejenih sredstev ne omogoča bistvene spremembe učinkov projektov, v smislu povečanja števila prebivalcev, deležni boljšega čiščenja odpadne vode. Ne glede na navedeno ocenjujemo, da se bo vrednost kazalnika »CO19 Čiščenje odpadne vode: Dodatni prebivalci, deležni boljšega čiščenja odpadne vode« povečala po zaključku dodatnih ukrepov, ki se vzporedno na izvajajo z drugimi instrumenti, kot je npr. dogovor za razvoj regij, kar bo ustrezno ovrednoteno in upoštevano pri naslednji vsebinski spremembi operativnega programa.

Prikaz kazalnikov učinka je razviden iz preglednice 6.2KS.

**Preglednica 6.2KS: Predlog spremembe kazalnikov za prednostno os 6 KS**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kazalnik** | **ID** | **Sklad** | **Regija** | **Merska enota** | **Vrsta kazalnika** | **Ciljna vrednost (veljavni OP)** | **Ciljna vrednost (predlog spr. OP)** |
| Oskrba z vodo: Dodatni prebivalci, deležni boljše oskrbe z vodo | CO18 | KS | Celotna Slovenija | Osebe | Učinek | 200.000,00 | 200.000,00 |
| Čiščenje odpadne vode: Dodatni prebivalci, deležni boljšega čiščenja odpadne vode | CO19 | KS | Celotna Slovenija | Populacijski ekvivalent | Učinek | 300.000,00 | 300.000,00 |
| Število vodnih teles v izboljšanem stanju zaradi izvedenih obnov »renaturacije vodotokov | 6.4 | KS | Celotna Slovenija | Število izvedenih obnov | Učinek | 2,00 | 2,00 |

Posledično se spremenijo tudi kazalniki okvira uspešnosti (glej preglednico 6.3KS).

**Preglednica 6.3KS: Predlog spremembe kazalnikov okvira uspešnosti za prednostno os 6 KS**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kazalnik** | **ID** | **Sklad** | **Regija** | **Merska enota** | **Vrsta kazalnika** | **Ciljna vrednost (veljavni OP)** | **Ciljna vrednost (predlog spr. OP)** |
| Oskrba z vodo: Dodatni prebivalci, deležni boljše oskrbe z vodo | CO18 | KS | Celotna Slovenija | Osebe | Učinek | 200.00,00 | 200.000,00 |
| Čiščenje odpadne vode: Dodatni prebivalci, deležni boljšega čiščenja odpadne vode | CO19 | KS | Celotna Slovenija | Populacijski ekvivalent | Učinek | 300.000,00 | 300.000,00 |
| Izdano gradbeno dovoljenje | K3 | KS | Celotna Slovenija | Število | Faza izvajanja | 11,00 | 11,00 |
| Odstotek podpisanih sofinancerskih pogodb glede na z odločbami dodeljena sredstva pri specifičnem cilju 1 | K5 | KS | Celotna Slovenija | Odstotek | Faza izvajanja | 100,00 | 100,00 |
| Odstotek podpisanih sofinancerskih pogodb glede na z odločbami dodeljena sredstva pri specifičnem cilju 2 | K6 | KS | Celotna Slovenija | Odstotek | Faza izvajanja | 100,00 | 100,00 |
| Vložena sredstva/izdatki | F1 | KS | Celotna Slovenija | EUR | Finančni | 330.338.644,00 | 333.939.960,00 |

Prednostna os 6 (ESRR)

***Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti ESRR***

Prerazporeditev rezerve za uspešnost

V okviru prednostne osi 6 – ESRR Vzhod mejniki okvira uspešnosti niso bili doseženi, zato v okviru spremembe operativnega programa predlagamo znižanje pravic porabe sredstev ESRR s prerazporeditvijo rezerve za uspešnost na prednostno os 5 – ESRR Vzhod, kjer so bili mejniki okvira uspešnosti doseženi. Prerazporeditev rezerve za uspešnost iz prednostne osi 6 (prednostne naložbe 6d) se izvede, kot je razvidno iz preglednice 6.1ESRR.

**Preglednica 6.1ESRR: Predlog prerazporeditve rezerve za uspešnost za prednostno os 6 ESRR**

|  |  |
| --- | --- |
| **PO 6 – ESRR VZHOD** | **Znesek v €** |
| Podpora unije pred prerazporeditvijo | 106.417.824,00 |
| Prerazporeditev na PO 5 – ESRR VZHOD | -6.385.069,00 |
| **Podpora unije po prerazporeditvi** | **100.032.755,00** |

V okviru prednostne naložbe 6d mejniki okvira uspešnosti konec leta 2018 na področju varstva in obnove biotske raznovrstnosti niso bili doseženi zaradi nižje finančne realizacije, ki je bila predvsem rezultat dolgotrajne priprave projektov. Zaradi večjega števila projektnih partnerjev, vključenih v pripravo posameznih ukrepov, in težavno usklajevanje skupnih aktivnosti se je sama priprava projektov in posledično njihovo izvajanje zamaknilo. Ne glede na navedeno ocenjujemo, da ni ogroženo doseganje ciljnih vrednosti okvira uspešnosti v letu 2023, predvsem zato, ker gre po obsegu za relativno manj zahtevne investicije, samo število načrtovanih operacij ostaja nespremenjeno. Z namenom pospešitve aktivnosti te prednostne naložbe je posredniški organ izdelal akcijski načrt, ki vključuje 12 projektov s povprečnim časom trajanja izvajanja dveh let. Ob upoštevanju trenutne stopnje dodelitve razpoložljivih pravic porabe v višini 80% ter predvidene dinamike črpanja pričakujemo višjo intenziteto izvajanja ter vidnejšo realizacijo še pred koncem programskega obdobja in zaključkom operativnega programa.

V okviru prednostne naložbe 6e, ki se izvaja preko mehanizma CTN, se rezerva za uspešnost ne prerazporedi. Na podlagi doseženih finančnih kazalnikov je bilo ugotovljeno, da je bila dinamika izvajanja te prednostne naložbe ob nastopu mejnika okvira uspešnosti skladna z načrtovano realizacijo. V okviru mehanizma CTN je bilo v sklopu 1. povabila ZMOS (september 2018) in 2. povabila ZMOS (oktober 2019) razporejenih že 78% sredstev EU za doseganje kazalnikov iz operativnega programa. V tretjem kvartalu 2019 je bilo s strani PO ZMOS objavljeno 3. povabilo k predložitvi vlog za sofinanciranje operacij prednostne naložbe. Razpisanih je preostalih, nekaj manj kot 23 milijonov evrov sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in proračuna Republike Slovenije, rok za predložitev vlog na ZMOS je 16.12.2019. Glede na dejstvo, da je trenutno v teku že tretje povabilo, da je mehanizem izvajanja že utečen do te mere, da je mogoče zagotoviti visoko stopnja pripravljenosti projektov in da bodo predpisani postopki potekali v okviru običajnih rokov ocenjujemo, da ni ogroženo doseganje končnih ciljev okvira uspešnosti v letu 2023.

Spremembe kazalnikov

V okviru prednostne osi 6 (prednostne naložbe 6d) predlagamo ohranitev obstoječih vrednosti kazalnikov učinka, saj se bo intenziteta ukrepanja na tej prednostni naložbi ohranila z uporabo nacionalnih virov financiranja. Prikaz kazalnikov učinka v okviru prednostne naložbe 6d je razviden iz preglednice 6.2ESRR.

**Preglednica 6.2ESRR: Predlog spremembe kazalnikov za prednostno os 6 ESRR**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kazalnik** | **ID** | **Sklad** | **Regija** | **Merska enota** | **Vrsta kazalnika** | **Ciljna vrednost (veljavni OP)** | **Ciljna vrednost (predlog spr. OP)** |
| Naravovarstveno urejene površine za javni dostop | 6.7 | ESRR | Manj razvite | ha | Učinek | 250,00 | 250,00 |
| Zagotovljena kakovostna interpretacijaohranjanja biotske raznovrstnosti in varstva kulturne dediščine | 6.8 | ESRR | Manj razvite | Število | Učinek | 5,00 | 5,00 |
| Narava in biotska raznovrstnost: Površina habitatov, podprtih za doseganje boljšega stanja ohranjenosti | CO23 | ESRR | Manj razvite | ha | Učinek | 400,00 | 400,00 |

Posledično s spremembo kazalnikov učinka se spremeni tudi finančni kazalnik okvira uspešnosti. (glej preglednico 6.3ESRR).

Poleg tega pa v tem delu predlagamo spremembo/popravek kazalnika učinka okvira uspešnosti CO37 Število prebivalcev na območjih trajnostnih urbanih strategij. Pravilno se torej popravi vrednosti kazalnika, saj je bila pri programiranju operativnega programa in opredelitvi vrednosti kazalnika narejena administrativna napaka. Že v metodologiji so bile namreč zamenjane vrednosti kazalnika za kategoriji regij vzhod in zahod. Posledično se je vsako leto glede na kategorijo regije napačno poročalo o vrednostih tega kazalnika, se pravi so bile zamenjane vrednosti za zahod in vzhod.

**Preglednica 6.3ESRR: Predlog spremembe kazalnikov okvira uspešnosti za prednostno os 6 ESRR**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kazalnik** | **ID** | **Sklad** | **Regija** | **Merska enota** | **Vrsta kazalnika** | **Ciljna vrednost (veljavni OP)** | **Ciljna vrednost (predlog spr. OP)** |
| Vložena sredstva/izdatki | F1 | ESRR | Manj razvite | EUR | Finančni | 133.022.280,00 | 126.637.211,00 |
| Urbani razvoj: Število prebivalcev, ki živijo na območjih s celostnimi strategijami za urbani razvoj | CO37 | ESRR | Manj razvite | Osebe | Učinek | 448.000 | 252.000 |
| Urbani razvoj: Število prebivalcev, ki živijo na območjih s celostnimi strategijami za urbani razvoj | CO37 | ESRR | Bolj razvite | Osebe | Učinek | 252.000 | 448.000 |

Prednostna os 8 (ESS)

***Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile***

Prerazporeditev rezerve za uspešnost

Ker mejniki okvira uspešnosti ESS v Vzhodni regiji niso bili doseženi, se rezerva za uspešnost iz prednostne osi 8 – ESS Vzhod v višini 8.977.869€ prerazporedi na prednostno os 9 ESS Vzhod – v višini 5.117.385€ in prednostno os 10 ESS Vzhod – v višini 3.860.484€ (glej preglednico 8.1).

**Preglednica 8.1: Predlog prerazporeditve rezerve za uspešnost za prednostno os 3**

|  |  |
| --- | --- |
| **PO 8 - VZHOD** | **Znesek v €** |
| Podpora unije pred prerazporeditvijo | 140.558.990,00 |
| Prerazporeditev na PO 9 - VZHOD | -5.117.385,00 |
| Prerazporeditev na PO 10 - VZHOD | -3.860.484,00 |
| **Podpora unije po prerazporeditvi** | **131.581.121,00** |

V letu 2014 smo v okviru prednostne osi 8 načrtovali, da se bo v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija do konca leta 2018 v različne spodbude za zaposlitve vključilo 6.600 brezposelnih oseb. Nepričakovane družbeno ekonomske spremembe in zakasneli odziv trga dela je vplival na potrebe delavcev v KRVS in doseganje načrtovanega kazalnika 8.8 Število udeležencev (v spodbude za zaposlitev).

V različne spodbude se je do konca 2018 vključilo 5.373 oseb, kar predstavlja 81,4% načrtovanih ciljev.

Nižje števila oseb v spodbude za zaposlitev je vplivalo tudi na nižjo realizacijo finančnih kazalnikov. Prav tako je na nižjo realizacijo vplivalo počasnejše izvajanju drugih ukrepov za brezposelne osebe (usposabljanja in izobraževanja) kot tudi razlog, ki je povezan z izvajanjem prednostne naloge 8.3 Aktivno in zdravo staranje. Pričetek izvajanja ukrepov v okviru prednostne naložbe Aktivno in zdravo staranje se je namreč lahko pričelo šele po potrditvi predhodne pogojenosti, ki je bila s strani EK potrjena 27.5.2016 (dopis EK št. Ref. Ares(2016)2468853). Kar nekaj pomembnejših instrumentov, ki bistveno prispevajo k finančnemu kazalniku pa se je pričelo izvajati šele v letu 2017.

Do konca 2018 je bilo izplačano in certificirano 46.757.903,81€, kar predstavlja 77,8% načrtovanih ciljev.

Glede na to, da sta dva od treh kazalnikov iz okvira uspešnosti v KRVS nižja od 85% se sredstva rezerve za uspešnost 6,39% v višini 11.222.236,00€ prerazporedi na prednostne osi, ki so okvir uspešnosti dosegle.

Spremembe kazalnikov

V okviru predloga spremembe operativnega programa predlagamo tudi spremembe kazalnikov učinka, ki so posledica prerazporeditve sredstev rezerve za uspešnost (glej preglednico 8.2).

**Preglednica 8.2: Predlog spremembe kazalnikov za prednostno os 8**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kazalnik** | **ID** | **Sklad** | **Regija** | **Merska enota** | **Vrsta kazalnika** | **Ciljna vrednost (veljavni OP)** | **Ciljna vrednost (predlog spr. OP)** |
| Število udeležencev (v spodbude za zaposlitev) | 8.8 | ESS | Manj razvita | število | Učinek | 15.000 | 14.042 |

Kot posledica nižanja kazalnikov učinka operativnega programa se zniža tudi kazalnik okvira uspešnosti 8.8 za ESS Vzhod. Kazalnik je proporcionalno glede na nižanje finančnega kazalnika zniža iz 15.000 vključenih na 14.042 (torej za 6,39%). Zaradi prerazporeditve rezerve za uspešnost se zniža tudi vrednost finančnega kazalnika (glej preglednico 8.3)

**Preglednica 8.3: Predlog spremembe kazalnikov okvira uspešnosti za prednostno os 8**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kazalnik** | **ID** | **Sklad** | **Regija** | **Merska enota** | **Vrsta kazalnika** | **Ciljna vrednost (veljavni OP)** | **Ciljna vrednost (predlog spr. OP)** |
| Število udeležencev (v spodbude za zaposlitev) | 8.8 | ESS | Manj razvite | število | Učinek | 15.000 | 14.042 |
| Vložena sredstva/izdatki | F1 | ESS | Manj razvite | EUR | Finančni | 175.698.738 | 164.476.502,00 |

Prednostna os 9 (ESRR)

***Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine ESRR***

Prerazporeditev rezerve za uspešnost ESRR

Ker mejniki okvira uspešnosti ESRR v Zahodni regiji niso bili doseženi, se rezerva za uspešnost v višini 2.101.097,00€ prerazporedi na prednostno os 1 – ESRR Zahod (glej preglednico 9.1 ESRR).

**Preglednica 9.1 ESRR: Predlog prerazporeditve rezerve za uspešnost za prednostno os 9 ESRR**

|  |  |
| --- | --- |
| **PO 9 - ZAHOD** | **Znesek v €** |
| Podpora unije pred prerazporeditvijo | 35.018.277,00 |
| Prerazporeditev na PO 1 - ZAHOD | -2.101.097,00 |
| **Podpora unije po prerazporeditvi** | **32.917.180,00** |

In sicer se 840.439,00€ sredstev ESRR razporedi iz področja prednostne naložbe 9.5, kar predstavlja 40% rezerve za uspešnost ter 1.260.658,00€ sredstev ESRR dela razporedi iz prednostne naložbe PN 9.3, kar predstavlja 60% rezerve za uspešnost. Prerazporeditev se izvede skladno s projekcijo, ki izhaja iz metodološkega lista, ki predvideva, da bo za vlaganja v CLLD namenjenih 40% sredstev, za vlaganja na področju deinstitucionalizacije pa preostalih 60% ESRR sredstev. Posledično proporcionalno nižamo tudi vrednost kazalnika učinka 9.20 (Število enot v katere se je vlagalo) v kategoriji regij Zahod, in sicer iz ciljne vrednosti 57 na 53. Ostali kazalniki okvira uspešnosti se ne spreminjajo. V okviru kategorizacije prav tako zagotovimo spremembo za Zahodno kohezijsko regijo, kjer skladno s projekcijo, ki izhaja iz metodološkega lista, ki predvideva, da bo za vlaganja v CLLD namenjenih 40% sredstev, za vlaganja na področju deinstitucionalizacije pa preostalih 60% ESRR sredstev na prednostni osi 9.

Predlog temelji na dejstvu, da je razloge za nedoseganje okvira uspešnosti treba iskati v počasnem izvajanju ukrepov deinstitucionalizacije na PN 9.3, kot tudi CLLD na PN 9.5.

CLLD je nov mehanizem v sistemu izvajanja EKP, katerega vzpostavitev je potekala relativno dolgo. Prav tako je bilo na samem začetku potrebno na vseh 37 območjih v RS sprejeti programske dokumente (SLR) in vzpostaviti izvedbene strukture za izvedbo. Implementacija je v začetnem obdobju intenzivneje in hitreje potekala na območjih LAS kohezijske regije Vzhodna Slovenija, na območjih LAS kohezijske regije Zahodna Slovenija pa počasneje.

Na področju deinstitucionalizacije potekajo intenzivne priprave projektov, ki bodo predvidoma v 1. četrtletju leta 2020 posredovane na OU.

Spremembe kazalnikov ESRR

Zaradi prerazporeditve rezerve za uspešnost predlagamo sorazmerno nižanje vrednosti kazalnika učinka 9.20 (Število enot v katere se je vlagalo) v KRZS, in sicer iz ciljne vrednosti 57 na 53. Ostali kazalniki okvira uspešnosti se ne spreminjajo. Hkrati predlagamo znižanje mejnika za finančni kazalnik v letu 2023 sorazmerno glede na zmanjšanje sredstev (glej preglednico 9.2 ESRR).

**Preglednica 9.3 ESRR: Predlog spremembe kazalnikov okvira uspešnosti za prednostno os 9 ESRR**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kazalnik** | **ID** | **Sklad** | **Regija** | **Merska enota** | **Vrsta kazalnika** | **Ciljna vrednost (veljavni OP)** | **Ciljna vrednost (predlog spr. OP)** |
| Število enot v katere je bilo investirano | 9.20 | ESRR | Bolj razvite | število | Učinek | 57 | 53 |
| Vložena sredstva/izdatki | F1 | ESRR | Manj razvite | EUR | Finančni | 43.772.847,00 | 41.146.506,00 |

Prednostna os 9 (ESS)

***Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine ESS***

Prerazporeditev rezerve za uspešnost ESS

V okviru prednostne osi so bili kazalniki okvira uspešnosti doseženi, zato v okviru spremembe operativnega programa predlagamo poleg relevantne avtomatske dodelitve rezerve za uspešnost tudi povečanje pravic porabe sredstev ESS s prerazporeditvijo dela rezerve za uspešnost (ESS) iz prednostnih osi PO8 Vzhod, kjer okvir uspešnosti ni bil dosežen (glej preglednico 9.1 ESS).

**Preglednica 9.1 ESS: Predlog prerazporeditve rezerve za uspešnost za prednostno os 9 ESS**

|  |  |
| --- | --- |
| **PO 9 - VZHOD** |  |
| Podpora unije pred prerazporeditvijo | 87.521.385,00 |
| Prerazporeditev iz PO 8 - VZHOD | 5.117.385,00 |
| **Podpora unije po prerazporeditvi** | **92.638.770,00** |

Gospodarska situacija v Sloveniji se v zadnjih letih izboljšuje. Slovenija beleži visoke stopnje gospodarske rasti in stopnja brezposelnosti se znižuje. V zadnjih letih so se izboljšali tudi kazalniki tveganja revščine, ki je v letu 2018 znašala 13,3%, medtem ko je stopnja tveganja socialne izključenosti dosegla 16,2% in je bila v letu 2018 za 0,9 odstotne točke nižja kot v prejšnjem letu. Pri tem je potrebno izpostaviti razlike med obema kohezijskima regijama. Stopnja tveganja revščine v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija je tako v letu 2018 dosegla 14,7%, v kohezijski regiji Zahodna Slovenija pa 11,6%. Še posebej se med kohezijskima regijama izkazuje velika regionalna dispariteta pri kazalnikoma stopnja tveganja socialne izključenosti in kazalniku stopnja resne materialne prikrajšanosti. Stopnja tveganja socialne izključenosti je kohezijski regiji Zahodna Slovenija v letu 2018 dosegel 13,6%, medtem ko je bila v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija kar za 4,8% točke višja in je dosegla 18,4%. Stopnja resne materialne prikrajšanosti pa je v letu 2018 v KRVS dosegla 5%, medtem ko je bila v KRZS 2,2% (SLO – 3,7%).

Pri tem analize izkazujejo, da so materialni prikrajšanosti in socialno izključenosti v Sloveniji bolj izpostavljeni predvsem starejši in delovno neaktivni oziroma brezposelni. Ker se, kot izpostavlja tudi Delovni dokument služb komisije, Poročilo o državi – Slovenija 2019 Slovenija sooča s pospešenim staranjem prebivalstva, ki bo v prihodnje, ob neustreznem odzivu, predstavljal enega izmed ključnih omejevalnih dejavnikov za zagotavljanje dolgoročnejše vključujoče rasti, pa tudi z naraščajočim deležem dolgotrajno brezposelnih so potrebna dodatna vlaganja v (i) »socialno aktivacijske ukrepe za trenutno neizkoriščen ali ne v celoti izkoriščen potencial delovne sile« in (ii) razvoj in zagotavljanje skupnostnih storitev oziroma storitev dolgotrajne oskrbe. Zaradi velike razpršenosti in raznolikosti ukrepov v okviru prednostne naložbe 9.1 Aktivno vključevanje, tudi za spodbujanje enakih možnosti in aktivne udeležbe, so potrebna dodatna sredstva. Na podlagi že izvedenih programov socialne aktivacije in izkušenj mobilnih timov na KRVS, smo prišli do ugotovitev, da se posamezniki soočajo s kompleksnimi zdravstvenimi in socialnimi problematikami zaradi katerih ne zmorejo takojšnje vključitve v programe socialne aktivacije, katerih cilj je aktivacija na trgu dela. S tem namenom želimo okrepiti programe socialnega vključevanja, ki bodo predvidoma usmerjeni v pridobitev dodatnih kompetenc za potrditev lastne sposobnosti, občutka lastne vrednosti, povečanje motivacije in širjenja socialne mreže ter okrepitev in pridobitev novih socialnih in funkcionalnih kompetenc z namenom opolnomočenja teh oseb. Namen teh programov bo poleg ponovne vključitve v aktivno življenje tudi lažji prehod za vključitev v programe socialne aktivacije. Za obravnavo oseb, ki jih pokriva te prednostna naložba, je potrebna bistveno višja intenzivnost ter dolgoročnejša obravnava in spremljanje, če želimo, da se dosežejo zastavljeni cilji in učinki. Da bodo cilji vključevanja oseb iz ranljivih družbenih skupin dosežena, menimo, da je potreben dodaten angažma v delu OP, ki sicer ne prispeva neposredno h kazalniku 9.8., vendar je za njegovo dosego bistvenega pomena.

Spremembe kazalnikov ESS

Zaradi prerazporeditve rezerve za uspešnost predlagamo višanje vrednosti kazalnika učinka 9.18 (Število vključenih odraslih in otrok) v kategoriji regije Vzhod, in sicer iz ciljne vrednosti 147 na 250. Vrednost kazalnika se povišuje tudi, ker so dosedanje izkušnje izvajanja pokazale, da je pri izvajanju aktivnosti na PN 9.2 bistveno večji interes vključevanja od pričakovanega. Ukrepi na tem področju so novi in se pred samim začetkom izvajanja ni vedelo, kakšen bo odziv. Kazalnik se povišuje tudi na KRZS, in sicer iz 100 na 290. Hkrati se povečuje tudi kazalnik učinka 9.16 (Število vključenih) kategoriji regije Vzhod, in sicer iz 747 na 1.050. Hkrati predlagamo zvišanje mejnika za finančni kazalnik v letu 2023 sorazmerno glede na višanje sredstev (glej preglednico 9.2).

**Preglednica 9.2 ESS: Predlog spremembe kazalnikov okvira uspešnosti za prednostno os 9 ESS**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kazalnik** | **ID** | **Sklad** | **Regija** | **Merska enota** | **Vrsta kazalnika** | **Ciljna vrednost (veljavni OP)** | **Ciljna vrednost (predlog spr. OP)** |
| Število vključenih | 9.16 | ESS | Manj razvite | število | Učinek | 747 | 1.050 |
| Število vključenih | 9.16 | ESS | Bolj razvite | število | učinek | 500 | 690 |
| Število vključenih odraslih in otrok | 9.18 | ESS | Manj razvite | število | Učinek | 147 | 450 |
| Število vključenih odraslih in otrok | 9.18 | ESS | Bolj razvite | število | učinek | 100 | 290 |
| Vložena sredstva/izdatki | F1 | ESS | Manj razvite | EUR | Finančni | 109.401.732,00 | 115.798.463,00 |

Prednostna os 10 (ESS)

***Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost***

Prerazporeditev rezerve za uspešnost ESS

V okviru prednostne osi so bili mejniki okvira uspešnosti doseženi, zato v okviru spremembe operativnega programa, poleg relevantne avtomatske dodelitve rezerve za uspešnost, predlagamo tudi povečanje pravic porabe sredstev ESS s prerazporeditvijo dela rezerve za uspešnost ESS iz prednostnih osi 8 Vzhod, kjer mejniki okvira uspešnosti niso bili doseženi (glej preglednico 10.1).

**Preglednica 10.1: Predlog prerazporeditve rezerve za uspešnost za prednostno os 10**

|  |  |
| --- | --- |
| **PO 10 - VZHOD** |  |
| Podpora unije pred prerazporeditvijo | 116.815.743,00 |
| Prerazporeditev iz PO 8 - VZHOD | 3.860.484,00 |
| **Podpora unije po prerazporeditvi** | **120.676.227,00** |

V gospodarstvu se dogajajo nagle spremembe, pričakovanja in zahteve po znanjih in veščinah zaposlenih s strani delodajalcev, zaposleni težko izpolnjujejo s svojim pridobljenim formalnim znanjem oz. nastaja vrzel med ponudbo in povpraševanjem, mladi se učijo znanj in dela v poklicih, od katerih jih del v prihodnje ne bo več obstajalo. Če hočemo spodbujati in razvijati konkurenčnost gospodarstva, podjetij in zaposlenih, je potrebno slediti trendom, ki jih zahteva vse večja rast tehnologij, digitalizacija procesov in drugo, kar prinaša tudi nov način narave dela in s tem tudi zahteve po novih znanjih, kompetencah in veščin zaposlenih.

EK v dokumentu »Poročilo o državi - Slovenija 2019« napoveduje, da se bo gospodarska rast Slovenije v letu 2019 predvidoma upočasnila na 3,1% (v 2018: 4,4%), v letu 2020 pa na 2,8%, s čimer se bo približala potencialni rasti Slovenije. Čeprav pričakovana upočasnitev ni kritična, pa kljub temu kaže, da ni verjetno, da bi se nadaljevale ugodne gospodarske razmere, ki so prevladovale v zadnjih letih. EK poudarja, da bi osredotočanje naložb v znanje in spretnosti, poleg naložb v okolje, energetsko infrastrukturo ipd., pomembno okrepilo konkurenčnost in produktivnost. Omejitve pri znanjih in spretnostih ter počasna digitalna preobrazba namreč zelo omejujejo rast produktivnosti. Razvoj digitalnih spretnosti in znanj delovne sile je zato v prihodnosti ključnega pomena (kot je navedeno tudi v CSR), da se zadosti potrebam gospodarstva, se izobrazi, izpopolni ali prekvalificira zaposlene na področjih, ki ustrezajo današnjim zahtevam delodajalcev in kjer se kaže pomanjkanje znanj zaposlenih.

Glede na dokument OECD Future Work 2018, se 46% delovnih mest sooča z visokim tveganjem za avtomatizacijo ali bistvenih sprememb narave dela. Tako tudi World Economic Forum v poročilu The Future Jobs Reports navaja, da bo 54% zaposlenih potreboval izpopolnjevanje ali prekvalificiranje že do leta 2022.

V namen krepitve kompetenc in znanja zaposlenih, bi razširili že obstoječo prakso izobraževanja zaposlenih v okviru kompetenčnih centrov (KOC), z vzpostavitvijo dodatnih treh KOC v KRVS. Posebni poudarek pri izvajanju izobraževanj se namenja področjem, ki so opredeljena v Slovenski strategiji pametne specializacije. Tako bo projektna pisarna v sodelovanju s partnerskimi podjetji v sorodni panogi pripravila izobraževanja in usposabljanja za zaposlene na področjih, ki jih bodo prepoznali kot ključne za razvoj panoge. Poudarek je tudi na digitalizaciji – robotika, avtomatizacija procesov, ki predstavlja horizontalno vsebino operacije. Trend naraščanja zanimanja za KOC je v porastu od leta 2016 in je zaznaven ob vsakem JR, tudi partnerstva prijaviteljev so večja, več je vključenih podjetij. Zato tudi predlagamo vzpostavitev treh dodatnih KOC v KRVS, saj je bilo na zadnjem javnem razpisu v letu 2019, 23 prijav s skupno 663 podjetij, od katerih je bilo izbranih 10 projektov s skupno 326 podjetij, tako da bi glede na interes lahko izbrali več partnerstev. Opažamo tudi nekoliko slabše stanje v KRVS, tako da bi s tem tudi okrepili povezovanje in sodelovanje podjetij v KRVS, saj že vključena podjetja poročajo o koristih za razvoj svojih kadrov, kot tudi, da jim sodelovanje in povezovanje v partnerstva omogoča razvoj novih storitev ali produktov, skupno nastopanje na mednarodnih trgih itd..

Anketa med podjetji iz leta 2017 (SPIRIT, 2017) je pokazala, da ima 64% slovenskih podjetij težave pri iskanju ustrezno usposobljenega kadra, zlasti s področja digitalnih spretnosti in znanj. Po priporočilih EK (Aneks D) naj bi se povečala uporaba informacijskih in komunikacijskih tehnologij in zagotovilo usposabljanje in izpopolnjevanje, zlasti v malih in srednjih podjetjih, s čimer bi se zmanjšale omejitve povezane s tehnološkimi spremembami, ki prinašajo dodano vrednost SLO gospodarstvu. Na tem področju med slovenskimi regijami še vedno obstajajo razlike. Po podatkih SURS ima vzhodna Slovenija, ki velja za manj razvito regijo, visoko stopnjo zaposlenosti v kmetijstvu in predelovalnih dejavnostih, zahodna regija pa primerljivo močnejši storitveni sektor. Ta razmerja močno vplivajo na razmere na trgu dela in socialno-ekonomske razmere, ki se med regijami razlikujejo. Stopnje brezposelnosti so sicer nižje od povprečja EU, pri čemer pa Zahodna SLO v primerjavi z Vzhodno kaže znatno višji stopnjo zaposlenosti v visokotehnoloških sektorjih in sektorjih storitev z intenzivno uporabo znanja. Socialno-ekonomski kazalniki kažejo na velik razkorak med glavnim mestom, ki samo priteguje usposobljene ljudi v sektor z višjo dodano vrednostjo, in preostalim delom države (zlasti Vzhodna SLO), v katerem je rast zaposlovanja ob odseljevanju osredotočena na sektorje z nižjo dodano vrednostjo. Glede na navedene podatke, bi se bilo potrebno osredotočiti predvsem na zagotavljanje spodbujanja usposabljanja zaposlenih za dvig njihove konkurenčnosti in zaposljivosti, za povečanje njihovih kompetenc in mobilnosti na eni strani, ter hkrati krepitvi konkurenčnosti delodajalcev na drugi, za zaposlene in podjetja iz Vzhodne regije. Namen je torej vzpostavitev sistema spodbud za povezovanje usposabljanja in potreb na trgu dela, s katerimi bomo odpravljali strukturna neskladja, izboljšali kvalifikacijsko strukturo človeških virov, povečali mobilnost in zaposljivost. Poudarek bomo namenili tudi pridobivanju kompetenc in znanj na področju digitalnih spretnosti.

Spremembe kazalnikov

Zaradi prerazporeditve rezerve za uspešnost predlagamo višanje vrednosti kazalnika učinka 10.10 (Število vključenih v programe usposabljanj, specializacij, dodatnih kvalifikacij in prekvalifikacij) v kategoriji regij Vzhod, in sicer iz ciljne vrednosti 35.604 na 38.604. Kazalnik povišujemo za 3.000 vključitev, pri čemer izhajamo iz že izvedenih javnih razpisov za kompetenčne centre, in sicer predvidevamo, da bo za okvirno 1 mio EUR vključitev 3.000. Predlaga se tudi višanje kazalnika 10.7 (Število udeležencev, ki so vključeni v programe za pridobitev kompetenc) v kategoriji regije Vzhod, in sicer iz 25.740 na 31.990. Kazalnik se povišuje skladno z metodologijo kazalnika v metodološkem listu. Za ukrepe tega kazalnika je predvideno okvirno 3 mio sredstev. Glede na ocenjeno ceno na enoto v metodoloških listih, ocenjujemo, da se bo kazalnik povišal za 6.250 novih vključitev. Hkrati predlagamo zvišanje mejnika za finančni kazalnik v letu 2023 sorazmerno glede na višanje sredstev (glej preglednico 10.2).

**Preglednica 10.2: Predlog spremembe kazalnikov okvira uspešnosti za prednostno os 10**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kazalnik** | **ID** | **Sklad** | **Regija** | **Merska enota** | **Vrsta kazalnika** | **Ciljna vrednost (veljavni OP)** | **Ciljna vrednost (predlog spr. OP)** |
| Število vključenih v programe usposabljanj, specializacij, dodatnih kvalifikacij in prekvalifikacij | 10.10 | ESS | Manj razvite | število | Učinek | 35.604 | 38.604 |
| Število udeležencev, ki so vključeni v programe za pridobitev kompetenc | 10.7 | ESS | Manj razvite | število | učinek | 25.740 | 31.990 |
| Vložena sredstva/izdatki | F1 | ESS | Manj razvite | EUR | Finančni | 146.019.679,00 | 150.845.284,00 |

Priloga: SPREMEMBA KATEGORIJ INTERVENCIJ

V nadaljevanju so glede na vsako relevantno prednostno os in sklad predstavljene le tiste podrobnosti sprememb kategorij intervencij, kjer se glede na posamezno kodo zneski spreminjajo (z navedbo opredeljenega zneska v veljavnem OP ter v predlogu spremembe OP).

PREDNOSTNA OS 1 (ESRR)

**Razsežnost 1 – Področje intervencije**

| **Sklad** | **Kategorija regije** | **Oznaka** | **Veljavni OP**  **(€)** | **Sprememba OP (€)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ESRR | Manj razvite | 056.Naložbe v infrastrukturo, zmogljivosti in opremo MSP v neposredni povezavi z raziskavami in inovacijskimi dejavnostmi | 35.000.000,00 | 49.375.300,00 |
| ESRR | Bolj razvite | 056.Naložbe v infrastrukturo, zmogljivosti in opremo MSP v neposredni povezavi z raziskavami in inovacijskimi dejavnostmi | 26.000.000,00 | 28.101.097,00 |
| ESRR | Manj razvite | 058.Infrastruktura za raziskave in inovacije (javna) | 35.420.491,00 | 37.039.932,00 |
| ESRR | Bolj razvite | 058.Infrastruktura za raziskave in inovacije (javna) | 28.527.653,00 | 29.652.190,00 |
| ESRR | Manj razvite | 065.Raziskave in inovacijska infrastruktura, procesi, prenos tehnologije ter sodelovanje v podjetjih s poudarkom na nizkoogljičnem gospodarst... | 25.675.917,00 | 29.003.234,00 |

**Razsežnost 2 – Oblika financiranja**

| **Sklad** | **Kategorija regije** | **Oznaka** | **Veljavni OP**  **(€)** | **Sprememba OP (€)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ESRR | Manj razvite | 01. Nepovratna sredstva | 230.201.421,00 | 249.523.479,00 |
| ESRR | Bolj razvite | 01. Nepovratna sredstva | 157.537.739,00 | 160.763.373,00 |

**Razsežnost 3 – Vrsta ozemlja**

| **Sklad** | **Kategorija regije** | **Oznaka** | **Veljavni OP**  **(€)** | **Sprememba OP (€)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ESRR | Manj razvite | 07.Se ne uporablja | 264.356.626,00 | 283.678.684,00 |
| ESRR | Bolj razvite | 07.Se ne uporablja | 211.382.532,00 | 214.608.166,00 |

**Razsežnost 4 – Teritorialni mehanizmi izvajanja**

| **Sklad** | **Kategorija regije** | **Oznaka** | **Veljavni OP**  **(€)** | **Sprememba OP (€)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ESRR | Manj razvite | 07. Se ne uporablja | 264.356.626,00 | 283.678.684,00 |
| ESRR | Bolj razvite | 07. Se ne uporablja | 211.382.532,00 | 214.608.166,00 |

PREDNOSTNA OS 2 (ESRR)

**Razsežnost 1 – Področje intervencije**

| **Sklad** | **Kategorija regije** | **Oznaka** | **Veljavni OP**  **(€)** | **Sprememba OP (€)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ESRR | Manj razvite | 047. IKT: širokopasovno omrežje zelo visokih hitrosti (dostop/lokalna zanka; >/= 100 Mbps) | 17.222.678,00 | 15.603.237,00 |
| ESRR | Bolj razvite | 047. IKT: širokopasovno omrežje zelo visokih hitrosti (dostop/lokalna zanka; >/= 100 Mbps) | 10.010.282,00 | 8.885.745,00 |

**Razsežnost 2 – Oblika financiranja**

| **Sklad** | **Kategorija regije** | **Oznaka** | **Veljavni OP**  **(€)** | **Sprememba OP (€)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ESRR | Manj razvite | 01. Nepovratna sredstva | 26.990.678,00 | 25.371.237,00 |
| ESRR | Bolj razvite | 01. Nepovratna sredstva | 18.742.282,00 | 17.617.745,00 |

**Razsežnost 3 – Vrsta ozemlja**

| **Sklad** | **Kategorija regije** | **Oznaka** | **Veljavni OP**  **(€)** | **Sprememba OP (€)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ESRR | Manj razvite | 03. Podeželska območja (redko poseljena) | 17.222.678,00 | 15.603.237,00 |
| ESRR | Bolj razvite | 03. Podeželska območja (redko poseljena) | 10.010.282,00 | 8.885.745,00 |

**Razsežnost 4 – Teritorialni mehanizmi izvajanja**

| **Sklad** | **Kategorija regije** | **Oznaka** | **Veljavni OP**  **(€)** | **Sprememba OP (€)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ESRR | Manj razvite | 07. Se ne uporablja | 26.990.678,00 | 25.371.237,00 |
| ESRR | Bolj razvite | 07. Se ne uporablja | 18.742.282,00 | 17.617.745,00 |

PREDNOSTNA OS 3 (ESRR)

**Razsežnost 1 – Področje intervencije**

| **Sklad** | **Kategorija regije** | **Oznaka** | **Veljavni OP**  **(€)** | **Sprememba OP (€)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ESRR | Manj razvite | 001.Generične produktivne naložbe v mala in srednja podjetja (MSP) | 43.495.200,00 | 36.307.550,00 |
| ESRR | Manj razvite | 066.Napredne pomožne storitve za MSP in skupine MSP (vključno z upravljavskimi, trženjskimi in oblikovalskimi storitvami) | 55.036.860,00 | 47.849.210,00 |
| ESRR | Manj razvite | 068.Energetska učinkovitost in predstavitveni projekti v MSP ter podporni ukrepi | 45.923.182,00 | 42.595.865,00 |

**Razsežnost 2 – Oblika financiranja**

| **Sklad** | **Kategorija regije** | **Oznaka** | **Veljavni OP**  **(€)** | **Sprememba OP (€)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ESRR | Manj razvite | 01. Nepovratna sredstva | 225.468.746,00 | 207.766.129,00 |

**Razsežnost 3 – Vrsta ozemlja**

| **Sklad** | **Kategorija regije** | **Oznaka** | **Veljavni OP**  **(€)** | **Sprememba OP (€)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ESRR | Manj razvite | 07. Se ne uporablja | 280.931.360,00 | 263.228.743,00 |

**Razsežnost 4 – Teritorialni mehanizmi izvajanja**

| **Sklad** | **Kategorija regije** | **Oznaka** | **Veljavni OP**  **(€)** | **Sprememba OP (€)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ESRR | Manj razvite | 07. Se ne uporablja | 280.931.360,00 | 263.228.743,00 |

PREDNOSTNA OS 5 (ESRR)

**Razsežnost 1 – Področje intervencije**

| **Sklad** | **Kategorija regije** | **Oznaka** | **Veljavni OP**  **(€)** | **Sprememba OP (€)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ESRR | Manj razvite | 087. Ukrepi za prilagoditev podnebnim spremembam ter preprečevanje in upravljanje podnebnih tveganj, na primer erozije, požarov, poplav, neviht in suše, vključno s povečevanjem osveščenosti, civilno zaščito ter sistemi in infrastrukturo za obvladovanje nesreč | 30.000.000,00 | 36.385.069,00 |

**Razsežnost 2 – Oblika financiranja**

| **Sklad** | **Kategorija regije** | **Oznaka** | **Veljavni OP**  **(€)** | **Sprememba OP (€)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ESRR | Manj razvite | 01. Nepovratna sredstva | 30.000.000,00 | 36.385.069,00 |

**Razsežnost 3 – Vrsta ozemlja**

| **Sklad** | **Kategorija regije** | **Oznaka** | **Veljavni OP**  **(€)** | **Sprememba OP (€)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ESRR | Manj razvite | 07. Se ne uporablja | 30.000.000,00 | 36.385.069,00 |

**Razsežnost 4 – Teritorialni mehanizmi izvajanja**

| **Sklad** | **Kategorija regije** | **Oznaka** | **Veljavni OP**  **(€)** | **Sprememba OP (€)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ESRR | Manj razvite | 07. Se ne uporablja | 30.000.000,00 | 36.385.069,00 |

PREDNOSTNA OS 5 (KS)

**Razsežnost 1 – Področje intervencije**

| **Sklad** | **Kategorija regije** | **Oznaka** | **Veljavni OP**  **(€)** | **Sprememba OP (€)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KS | SLO | 087. Ukrepi za prilagoditev podnebnim spremembam ter preprečevanje in upravljanje podnebnih tveganj, na primer erozije, požarov, poplav, neviht in suše, vključno s povečevanjem osveščenosti, civilno zaščito ter sistemi in infrastrukturo za obvladovanje nesreč | 60.021.932,00 | 56.420.616,00 |

**Razsežnost 2 – Oblika financiranja**

| **Sklad** | **Kategorija regije** | **Oznaka** | **Veljavni OP**  **(€)** | **Sprememba OP (€)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KS | SLO | 01. Nepovratna sredstva | 60.021.932,00 | 56.420.616,00 |

**Razsežnost 3 – Vrsta ozemlja**

| **Sklad** | **Kategorija regije** | **Oznaka** | **Veljavni OP**  **(€)** | **Sprememba OP (€)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KS | SLO | 07. Se ne uporablja | 60.021.932,00 | 56.420.616,00 |

**Razsežnost 4 – Teritorialni mehanizmi izvajanja**

| **Sklad** | **Kategorija regije** | **Oznaka** | **Veljavni OP**  **(€)** | **Sprememba OP (€)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KS | SLO | 07. Se ne uporablja | 60.021.932,00 | 56.420.616,00 |

PREDNOSTNA OS 6 (KS)

**Razsežnost 1 – Področje intervencije**

| **Sklad** | **Kategorija regije** | **Oznaka** | **Veljavni OP**  **(€)** | **Sprememba OP (€)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KS | SLO | 022. Čiščenje odpadne vode | 136.787.847,00 | 140.036.749,00 |
| KS | SLO | 083. Ukrepi na področju kakovosti zraka | 5.000.000,00 | 5.352.414,00 |

**Razsežnost 2 – Oblika financiranja**

| **Sklad** | **Kategorija regije** | **Oznaka** | **Veljavni OP**  **(€)** | **Sprememba OP (€)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KS | SLO | 01. Nepovratna sredstva | 280.787.847,00 | 284.389.163,00 |

**Razsežnost 3 – Vrsta ozemlja**

| **Sklad** | **Kategorija regije** | **Oznaka** | **Veljavni OP**  **(€)** | **Sprememba OP (€)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KS | SLO | 07. Se ne uporablja | 280.787.847,00 | 284.389.163,00 |

**Razsežnost 4 – Teritorialni mehanizmi izvajanja**

| **Sklad** | **Kategorija regije** | **Oznaka** | **Veljavni OP**  **(€)** | **Sprememba OP (€)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KS | SLO | 07. Se ne uporablja | 280.787.847,00 | 284.389.163,00 |

PREDNOSTNA OS 6 (ESRR)

**Razsežnost 1 – Področje intervencije**

| **Sklad** | **Kategorija regije** | **Oznaka** | **Veljavni OP**  **(€)** | **Sprememba OP (€)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ESRR | Manj razvite | 085. Varstvo in izboljšanje biotske raznovrstnosti, varstvo narave in zelena infrastruktura | 14.152.707,00 | 12.606.805,00 |
| ESRR | Manj razvite | 086. Varstvo, obnova in trajnostno izkoriščanje območij Natura 2000 | 12.006.394,00 | 10.694.935,00 |
| ESRR | Manj razvite | 094. Varstvo, razvoj in spodbujanje javnega kulturnega bogastva in dediščine | 32.296.120,00 | 28.768.412,00 |

**Razsežnost 2 – Oblika financiranja**

| **Sklad** | **Kategorija regije** | **Oznaka** | **Veljavni OP**  **(€)** | **Sprememba OP (€)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ESRR | Manj razvite | 01. Nepovratna sredstva | 103.217.824,00 | 96.832.755,00 |

**Razsežnost 3 – Vrsta ozemlja**

| **Sklad** | **Kategorija regije** | **Oznaka** | **Veljavni OP**  **(€)** | **Sprememba OP (€)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ESRR | Manj razvite | 07. Se ne uporablja | 106.417.824,00 | 100.032.755,00 |

**Razsežnost 4 – Teritorialni mehanizmi izvajanja**

| **Sklad** | **Kategorija regije** | **Oznaka** | **Veljavni OP**  **(€)** | **Sprememba OP (€)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ESRR | Manj razvite | 07. Se ne uporablja | 48.593.433,00 | 42.208.364,00 |

PREDNOSTNA OS 8 (ESS)

**Razsežnost 1 – Področje intervencije**

| **Sklad** | **Kategorija regije** | **Oznaka** | **Veljavni OP**  **(€)** | **Sprememba OP (€)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ESS | Manj razvite | 102. Dostop do delovnih mest za iskalce zaposlitve in neaktivne osebe, vključno z dolgotrajno brezposelnimi in osebami, ki so oddaljene od trga dela, tudi z lokalnimi pobudami za zaposlovanje in spodbujanjem mobilnosti delavcev | 88.065.130,00 | 79.087.261,00 |

**Razsežnost 2 – Oblika financiranja**

| **Sklad** | **Kategorija regije** | **Oznaka** | **Veljavni OP**  **(€)** | **Sprememba OP (€)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ESS | Manj razvite | 01. Nepovratna sredstva | 140.558.990,00 | 131.581.121,00 |

**Razsežnost 3 – Vrsta ozemlja**

| **Sklad** | **Kategorija regije** | **Oznaka** | **Veljavni OP**  **(€)** | **Sprememba OP (€)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ESS | Manj razvite | 05. Sodelovanje med nacionalnimi ali regionalnimi programskimi področji v nacionalnem kontekstu | 140.558.990,00 | 131.581.121,00 |

**Razsežnost 4 – Teritorialni mehanizmi izvajanja**

| **Sklad** | **Kategorija regije** | **Oznaka** | **Veljavni OP**  **(€)** | **Sprememba OP (€)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ESS | Manj razvite | 05. Drugi celostni pristopi k trajnostnemu razvoju mestnih/podeželskih območij | 140.558.990,00 | 131.581.121,00 |

**Razsežnost 6 – Sekundarna tema ESS (samo ESS in pobuda za zaposlovanje mladih)**

| **Sklad** | **Kategorija regije** | **Oznaka** | **Veljavni OP**  **(€)** | **Sprememba OP (€)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ESS | Manj razvite | 01. Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo, gospodarno z viri | 5.135.660,00 | 4.802.711,00 |

PREDNOSTNA OS 9 (ESRR)

**Razsežnost 1 – Področje intervencije**

| **Sklad** | **Kategorija regije** | **Oznaka** | **Veljavni OP**  **(€)** | **Sprememba OP (€)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ESRR | Bolj razvite | 055. Druga socialna infrastruktura, ki prispeva k regionalnemu in lokalnemu razvoju | 20.018.277,00 | 18.757.619,00 |
| ESRR | Bolj razvite | 097. Pobude za lokalni razvoj v mestnih in podeželskih območjih pod vodstvom skupnosti | 15.000.000,00 | 14.159.561,00 |

**Razsežnost 2 – Oblika financiranja**

| **Sklad** | **Kategorija regije** | **Oznaka** | **Veljavni OP**  **(€)** | **Sprememba OP (€)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ESRR | Bolj razvite | 01. Nepovratna sredstva | 35.018.277,00 | 32.917.180,00 |

**Razsežnost 3 – Vrsta ozemlja**

| **Sklad** | **Kategorija regije** | **Oznaka** | **Veljavni OP**  **(€)** | **Sprememba OP (€)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ESRR | Bolj razvite | 02. Majhna mestna območja (srednje gosto naseljena, >5.000 prebivalcev) | 15.000.000,00 | 14.159.561,00 |
| ESRR | Bolj razvite | 05. Sodelovanje med nacionalnimi ali regionalnimi programskimi področji v nacionalnem kontekstu | 20.018.277,00 | 18.757.619,00 |

**Razsežnost 4 – Teritorialni mehanizmi izvajanja**

| **Sklad** | **Kategorija regije** | **Oznaka** | **Veljavni OP**  **(€)** | **Sprememba OP (€)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ESRR | Bolj razvite | 05. Drugi celostni pristopi k trajnostnemu razvoju mestnih/podeželskih območij | 20.018.277,00 | 18.757.619,00 |
| ESRR | Bolj razvite | 06. Pobude za lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost | 15.000.000,00 | 14.159.561,00 |

PREDNOSTNA OS 9 (ESS)

**Razsežnost 1 – Področje intervencije**

| **Sklad** | **Kategorija regije** | **Oznaka** | **Veljavni OP**  **(€)** | **Sprememba OP (€)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ESS | Manj razvite | 109. Aktivno vključevanje, tudi za spodbujanje enakih možnosti in aktivne udeležbe, ter povečanje zaposljivosti | 49.162.450,00 | 53.879.835,00 |
| ESS | Manj razvite | 112. Izboljšanje dostopa do cenovno ugodnih, trajnostnih in visokokakovostnih storitev, vključno z zdravstvenimi in socialnimi storitvami splošnega interesa | 22.305.890,00 | 22.705.890,00 |

**Razsežnost 2 – Oblika financiranja**

| **Sklad** | **Kategorija regije** | **Oznaka** | **Veljavni OP**  **(€)** | **Sprememba OP (€)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ESS | Manj razvite | 01. Nepovratna sredstva | 87.521.385,00 | 92.638.770,00 |

**Razsežnost 3 – Vrsta ozemlja**

| **Sklad** | **Kategorija regije** | **Oznaka** | **Veljavni OP**  **(€)** | **Sprememba OP (€)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ESS | Manj razvite | 05. Sodelovanje med nacionalnimi ali regionalnimi programskimi področji v nacionalnem kontekstu | 87.521.385,00 | 92.638.770,00 |

**Razsežnost 4 – Teritorialni mehanizmi izvajanja**

| **Sklad** | **Kategorija regije** | **Oznaka** | **Veljavni OP**  **(€)** | **Sprememba OP (€)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ESS | Manj razvite | 05. Drugi celostni pristopi k trajnostnemu razvoju mestnih/podeželskih območij | 87.521.385,00 | 92.638.770,00 |

PREDNOSTNA OS 10 (ESS)

**Razsežnost 1 – Področje intervencije**

| **Sklad** | **Kategorija regije** | **Oznaka** | **Veljavni OP**  **(€)** | **Sprememba OP (€)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ESS | Manj razvite | 117. Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc | 100.749.437,00 | 104.609.921,00 |

**Razsežnost 2 – Oblika financiranja**

| **Sklad** | **Kategorija regije** | **Oznaka** | **Veljavni OP**  **(€)** | **Sprememba OP (€)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ESS | Manj razvite | 01. Nepovratna sredstva | 116.815.743,00 | 120.676.227,00 |

**Razsežnost 3 – Vrsta ozemlja**

| **Sklad** | **Kategorija regije** | **Oznaka** | **Veljavni OP**  **(€)** | **Sprememba OP (€)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ESS | Manj razvite | 01. Velika mestna območja (gosto naseljena, >50 000 prebivalcev) | 80.000.000,00 | 82.639.080,00 |
| ESS | Manj razvite | 02. Majhna mestna območja (srednje gosto naseljena, >5 000 prebivalcev) | 36.815.743,00 | 38.037.147,00 |

**Razsežnost 4 – Teritorialni mehanizmi izvajanja**

| **Sklad** | **Kategorija regije** | **Oznaka** | **Veljavni OP**  **(€)** | **Sprememba OP (€)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ESS | Manj razvite | 05. Drugi celostni pristopi k trajnostnemu razvoju mestnih/podeželskih območij | 116.815.743,00 | 120.676.227,00 |

**Razsežnost 6 – Sekundarna tema ESS (samo ESS in pobuda za zaposlovanje mladih)**

| **Sklad** | **Kategorija regije** | **Oznaka** | **Veljavni OP**  **(€)** | **Sprememba OP (€)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ESS | Manj razvite | 01. Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo, gospodarno z viri | 4.400.000,00 | 4.549.494,00 |