Številka: 303-8/2015 - 411

Datum: 7. 6. 2019

## OSNUTEK ZAPISNIKA

## 6. SEJE ODBORA ZA SPREMLJANJE OPERATIVNEGA PROGRAMA ZA IZVAJANJE EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE V OBDOBJU 2014–2020

## Portorož, 7. junij 2019

Seja Odbora za spremljanje (v nadaljevanju OzS) se je začela v petek, 7. junija 2019, ob 9.17 uri v Dvorani Emerald Grand hotela Barnardin v Portorožu. Sejo OzS je vodila predsednica OzS ga. Mateja Mahkovec iz Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (v nadaljevanju SVRK), direktorica organa upravljanja.

Prisotni člani ali namestniki kot predstavniki institucij ali organov (24) iz:

- SVRK: Mateja Mahkovec, predsednica OzS, Bojan Suvorov, Mirjam Tolar kot namestnica Marjane Dermelj, Marko Hren kot namestnik Gorazda Jenka;

- Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo: Nataša Florjančič kot namestnica Karin Žvokelj Jazbinšek, Breda Štern, Matej Novak;

- Ministrstva za finance: Evelyn Filip;

- Ministrstva za infrastrukturo: Hinko Šolinc;

- Ministrstva za okolje in prostor: Vesna Ugrinovski, Tomaž Prodan;

- Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano: Vesna Miličič kot namestnica Urške Keše;

- Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti: Tilen Božič, Polona Samec;

- Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport: Tanja Vertelj;

- Ministrstva za kulturo: Irena Marš;

- Ministrstva za zdravje: Mojca Presečnik;

- Ministrstva za pravosodje: Katja Kugler;

- Ministrstva za javno upravo: Brigita Žakelj;

- Urada RS za makroekonomske analize in razvoj: Dragica Šuc kot namestnica Alenke Kajzer;

- Statističnega urada Republike Slovenije: Sanja Cvajdik;

- Gospodarske zbornica Slovenije: Grit Ackermann;

- Zveze svobodnih sindikatov Slovenije: Laura Weber;

- KNSS – Neodvisnost konfederacija novih sindikatov Slovenije: Emil Kumer;

- Združenja delodajalcev Slovenije: Barbara Hrovatin;

- Zavoda Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij – CNVOS: Alenka Vodončnik;

- Zagovornika načela enakosti: Danilo Hovnik kot namestnik Mihe Lobnika;

- Skupnosti občin Slovenije: Boris Keuc;

- Združenja mestnih občin Slovenije: Zdenka Šimonovič;

- Razvojnega sveta kohezijske regije Vzhodna Slovenija (VKR): Ivan Žagar, Boštjan Požar;

- Razvojnega sveta kohezijske regije Zahodna Slovenija (ZKR): Uroš Brežan.

Ostali prisotni:

  - Evropska komisija, DG Regio: Rachel Lancry Beaumont, Gregor Čufer, Tonka Matić, Katja Pozderec; DG Empl: Egbert Holthuis, Jean Luc Stephany, Jernej Povoden, Bojana Rožič;

  - Ministrstvo za finance: Janez Mravljak;

  - Ministrstvo za finance - Urad RS za nadzor proračuna: Nataša Prah;

  - Računsko sodišče RS: Helena Jenko, Anica Bratanič Grandovec, Nina Krnjak Lenaršič;

  - Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo: Peter Medved,

  - Ministrstvo za infrastrukturo: Mateja Maganja Leskovec, Nataša Štor Zagoričnik ;

  - Zagovornik načela enakosti: Alja Žorž;

  - Mestna občina Koper: Ivana Štrkalj;

  - Kmetijski inštitut Slovenije: Klemen Lisjak;

  - EIPF, Ekonomski inštitut in FDV: Barbara Brečko;

  - Delotitte Svetovanje d.o.o.: Polona Čufer Klep;

  - Kabinet župana Slovenske Bistrice: Vojka Osojnik;

  - ostali prisotni SVRK: Sanja Ajanović Hovnik; Klemen Košir, Josip Mihalic, Kristjan Dolinšek, Irena Brcko Kogoj, Špela Horjak, Simona Hočevar, Aleška Korenčič, Dimitrij Pur, Nataša Rojšek, Nataša Kogej, Tanja Kurnik, Janika Gregorič Zečevič, Andreja Podpeskar, Petra Strugar, Petra Potrpin Bertole, Sara Bizilj, Alja Dražumerić.

Odsotni člani ali namestniki kot predstavniki institucij ali organov z opravičilom (4):

- Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije: Danijel Lamperger;

- Združenja občin Slovenije: Robert Smrdelj;

- Konfederacije sindikatov PERGAM Slovenije: Jakob Počivavšek;

- Zavoda invalidskih podjetij Slovenije in Nacionalnega sveta invalidskih organizacij: Tatjana Brumnič Smrekar.

Ob preverjanju sklepčnosti, ob 9.17 uri, je bilo prisotnih 21 institucij s člani ali njihovimi namestniki po pisnem pooblastilu z glasovalno pravico, kar je več kot polovica vseh 28 institucij. Do 9.30 ure so prišli dodatno še 3 člani, tako da je bilo v nadaljevanju prisotnih 24 institucij s člani ali njihovimi namestniki po pisnem pooblastilu z glasovalno pravico. Sprejet je bil:

Sklep: Odbor za spremljanje je sklepčen.

Seja se je snemala, potekala je v slovenskem jeziku, zagotovljeno je bilo simultano prevajanje iz slovenskega v angleški jezik in obratno. Služba Vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko bo magnetogram skrbno varovala v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov. Gradiva, vrednotenje, sklepi in predstavitve se nahajajo na internetni strani: http://www.eu-skladi.si/portal/sl/ekp/izvajanje/odbor-za-spremljanje-operativnega-programa pod 6. redna seja Odbora za spremljanje, 7. 6. 2019, Portorož (Gradiva in vabila, Predstavitve in video filmi projektov).

- Pozdravni nagovor

ga. Mateja Mahkovec, SVRK je pozdravila vse člane OzS, ostale vabljene in predstavnike Evropske komisije, Generalnega direktorata za regionalno in mestno politiko ga. Rachel Lancry Beaumont, g. Grego Čuferja, ga. Tonko Matić, ga. Katjo Pozderec, predstavnika Generalnega direktorata za zaposlovanje, socialne zadeve in enake možnosti g. Egberta Holthuisa, g. Jean Luca Stephanya, g. Jerneja Povodna in ga. Bojano Rožič. Uvodne besede so povedali tudi predstavniki Evropske komisije g. Egbert Holthuis in ga. Rachel Lancry Beaumont.

g. Egbert Holthuis, EK, DG Empl je povedal, da Slovenijo čakajo zelo pomembni izzivi zmanjšanja brezposelnosti, razvoja znanja in spretnosti, ne le za mlade, ampak tudi za starejše. V Sloveniji se razvijajo središča digitalnih inovacij, kompetenčni centri, ki omogočajo industrijski prehod, tudi v premogovniškem sektorju in čezmejni programi, v katerih je zelo dejavna. Slovenija potrebuje demografsko reformo z vidika socialne politike in zaposlovanja. Omenil je dober projekt zdravstvenih domov, ki se osredotoča na preventivno zdravje ljudi. Opozoril je na politiko aktivacije, da se predvsem ženske obvaruje pred nevarnostjo revščine. Člane OzS, socialne partnerje in nevladne organizacije je v sodelovanju z MDDSZ pozval k sooblikovanju strukturnih reform.

ga. Rachel Lancry Beaumont, EK, DG Regio je povedala, da je približno 77 % sredstev že dodeljenih izbranim projektom, kar Slovenijo postavlja nad povprečje DČ, da pa so plačila upravičencem še vedno nizka 22 %. Pohvalila je komunikacijsko strategijo in dogodek "EU projekt, Moj projekt". Povedala je, da bo OzS obravnaval točko o prihodnosti EKP po letu 2021, ki ostaja najpomembnejši vir naložb. EK predlaga enostavnejše mehanizme in bolj osredotočen pristop. OzS bo obravnaval Letno poročilo 2018 s poudarkom na doseganje kazalnikov v okviru pregleda uspešnosti v letu 2019. Dotaknili se bodo vprašanja IS e-MA in poročila revizijskega organa, saj je IS pomemben za popolno in natančno potrjevanje izdatkov. Hitro reševanje vprašanj IS je ključnega pomena v prihodnjih mesecih. EK bo na podlagi LP 2018 pregledala osi, ki ne dosegajo rezultatov, kar pomeni, da bo SVRK v nekaj mesecih morala predlagati spremembo OP. LP 2018 o izvajanju mora biti potrjeno s strani OzS in posredovano na EK do 30.6.2019.

- Predstavitev in potrditev dnevnega reda

ga. Mateja Mahkovec, SVRK je predstavila dnevni red 6. redne seje OzS, ki je bil članom OzS in vabljenim posredovan z gradivi po elektronski pošti 24.5.2019. Sprejet je bil:

Sklep (št. 1): Odbor za spremljanje sprejme predlagani dnevni red.

- Potrditev Zapisnika 5. redne seje Odbora za spremljanje Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020

ga. Mateja Mahkovec, SVRK je povedala, da so člani, namestniki in ostali sodelujoči prejeli osnutek zapisnika 5. redne seje OzS, ki je bil skupaj s prvim osnutkom dnevnega reda, posredovan v pregled in morebitne dopolnitve 17. maja 2019. Sledilo je glasovanje o predlaganem sklepu in vsi so glasovalni ZA, nihče ni bil proti in nihče vzdržan. Sprejet je bil:

Sklep (št. 2): Odbor za spremljanje potrdi Zapisnik 5. redne seje Odbora za spremljanje operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 v predlagani obliki.

4. Poročilo organa za potrjevanje za Operativni  program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020

ga. Evelyn FIlip, MF-PO je predstavila finančno realizacijo glede certificiranja na EK in velik napredek v 5. obračunskem obdobju, ki je kar za 16 % presegel napovedi. Več o tem v predstavitvi: »4_Evelyn Filip_Portorož 7 06 2017 OzS EKP1420.ppt«.

ga. Mateja Mahkovec, SVRK je povedala, da je realizacije napovedi spodbudna in da se bo v letu 2019 doseglo pravilo n+3.

ga. Rachel Lancry Beaumont, EK DG Regio je povedala, da majhen napredek postopoma pripelje do velikih rezultatov. Z vidika planiranja je poudarila pomen pravilnih napovedi plačil, želja na strani EK pa je, da se proračuna ne prekorači ter da zahtevki prihajajo redno in ne v zadnjem hipu. Poudarila je, da morajo biti vsi certificirani izdatki, ki so jih upravičenci prijavili do 31.12.2018, tudi plačani do roka za pošiljanje LP 2018, kar je pomembno zaradi prerazporeditve sredstev z vidika doseganja mejnikov uspešnosti.

g. Ivan Žagar, VKRS je rekel, da je vesel napredka, da pa odstotek certificiranih sredstev ni največji, okrog 20%. Po njegovem mnenju na posameznih področjih z vidika dogovorov za razvoj regij ni bilo certificiranja, tako da bo potrebno poročati o pospešitvi aktivnosti. Zanimalo ga je, kako bo prihodnje planiranje vpliva na proračun v naslednjih dveh, treh letih, saj bo potrebno realizirati bistveno več sredstev?

ga. Evelyn Filip, MF-PO je glede proračuna odgovorila, da ne pričakuje nobenih težav, ker je programsko obdobje sprogramirano do zaključka in se državni proračun planira za dve leti vnaprej, tako da so sredstva za nemoteno izvajanje izplačil za EKP 2014-2020 v proračunu zagotovljena.

g. Bojan Suvorov, SVRK je povedal, da številke kažejo, da smo na meji “pobesnele gazele” kot se v privatnem sektorju uporablja izraz za hitro rastoča podjetja. Povedal je, da izvajanje hitro napreduje in se bo ujelo zaostanek iz prve polovice programskega obdobja. Glede dogovorov za razvoj regij se je strinjal z opozorilom, da pa bi regionalni nivo projektom, ki niso sposobni izvedbe, sredstva moral odvzeti in dati tistim projektom, kjer bo izvedba možna. Gre za implementacijo »od spodaj navzgor« in da intervencija od zgoraj navzdol ni ustrezna.

ga. Zdenka Šimonovič, ZMOS je vprašala, kaj se zgodi z izplačili, ki so bila realizirana do 31.12.2018 in izdatki ne bodo certificirani do 14.6.2019, ali ne bodo prispevali k doseganju okvira uspešnosti?

ga. Mateja Mahkovec, SVRK je odgovorila, da je rok 14.6.2019 datum, ko se bo certificiralo izdatke nastale do konca leta 2018, tam kjer rezerve za uspešnost sicer ne bi dosegli. Vsi ostali izdatki, ki so še v sistemu in se morajo pregledati ter potrditi, se bodo naknadno certificirali. Certificiranje se redno izvaja naprej, v okviru rokov, ki so dogovorjeni na nacionalnem nivoju.

Sledilo je glasovanje o predlaganem sklepu in vsi so glasovalni ZA, nihče ni bil proti in nihče vzdržan. Sprejet je bil:

Sklep (št. 3): Odbor za spremljanje se je seznanil s poročilom organa za potrjevanje za Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020.

5. Poročilo revizijskega organa za Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike 2014–2020

ga. Nataša Prah, MF-UNP je predstavila poročilo revizijskega organa: “5_Nataša Prah_Predstavitev RO za OS 2019.ppt” in sicer za certificirane in revidirane izdatke v 4. obračunskem letu 250 mio EUR, ki so v 5. obračunskem letu narasli na okoli 600 mio EUR.

Sledilo je glasovanje o predlaganem sklepu in vsi so glasovalni ZA, nihče ni bil proti in nihče vzdržan. Sprejet je bil:

Sklep (št. 4): Odbor za spremljanje se je seznanil s poročilom revizijskega organa za Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020.

6. Informacijski sistem organa upravljanja (e-MA)

g. Bojan Suvorov, SVRK je v predstavitvi: »6_Bojan Suvorov_Prezentacija OzS_eMA_3062019.ppt« povedal, da je v okviru revizij na SVRK poudarek na informacijskih sistemih za izvajanje EKP, vendar ne samo na enem IS e-MA, ampak vseh treh: MFERAC, e-MA in e-CA. Sistem e-MA je stopil v uporabo 1. junija 2017, prej se je uporabljal ISARR 2, zato so vsi podatki morali biti naknadno prenešeni v e-MA, kar je predstavljalo izziv. V maju 2018 je prišlo do menjave zunanjega izvajalca in za vse tri IS je sedaj isti, kar olajša komunikacijo z izvajalcem. V e-MA je trenutno 471 odločitev o podpori, 4.607 operacij, od tega 2.665 »živih«, kar pomeni, da so projekti v izvajanju, vnesenih je za skoraj 800 mio EUR zahtevkov za izplačilo, deluje modul za kontrole, spremljanje in poročanje ter poročilni sistem, ki se zaenkrat še razvija. Predvidene so številne nadgradnje, poudarek je na izobraževanju in navodilih za uporabo. Na MJU imamo vzpostavljeno učilnico s 25 računalniki.

ga. Mateja Mahkovec, SVRK je povedala, da je za svojo predstavitev zaslužil aplavz. Vprašala je, ali želi kdo razpravljati na temo informacijskega sistema?

ga. Rachel Lancry Beaumont, EK DG Regio je povedala, da EK ceni prizadevanja za izboljšanje delovanja IS e-MA za predložitev zahtevkov za plačilo EK ter za spremljanje mejnikov in ciljev. Ključnega pomena je, da se za spremljanje okvira uspešnosti pravočasno zagotovi zanesljivost in funkcionalnost sistema.

Sledilo je glasovanje o predlaganem sklepu in vsi so glasovalni ZA, nihče ni bil proti in nihče vzdržan. Sprejet je bil:

Sklep (št. 5): Odbor za spremljanje se je seznanil s stanjem na področju informacijskega sistema organa upravljanja (e-MA).

7. Predstavitev in potrditev Letnega poročila 2018 za Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta s poudarkom na doseganju mejnikov okvira uspešnosti do konca 2018 kot izhodišče za spremembo operativnega programa

ga. Mateja Mahkovec, SVRK je povedala, da v nadaljevanju sledi predstavitev LP 2018 za OP za izvajanje EKP v obdobju 2014-2020 za cilj »Naložbe za rast in delovna mesta« s poudarkom na doseganju mejnikov okvira uspešnosti kot izhodišča za spremembo OP. Povedala je, da se bo LP 2018 do oddaje 30.6.2019 še popravilo zaradi dodatnega certificiranja, kar bo izboljšalo doseganje mejnikov uspešnosti. Članom OzS je bil poslan tudi povzetek za državljane in tehnični povzetek LP 2018.

g. Josip Mihalic, SVRK je predstavil Letno poročilo za leto 2018 s poudarkom na doseganju mejnikov okvira uspešnosti kot izhodišča za spremembo OP v predstavitvi s film ter predstavitvami dobrih projektov, ki se nahajajo na: http://www.eu-skladi.si/portal/sl/ekp/izvajanje/odbor-za-spremljanje-operativnega-programa pod 6. redna seja Odbora za spremljanje, 7. 6. 2019, Portorož (Predstavitve in video filmi projektov).

RAZPRAVA

g. Ivan Žagar, VKRS je povedal, da vsi cilji v VKR niso bili doseženi in bi bilo potrebno analizirati vzrok absorpcijske nesposobnosti na področju podjetništva. Razvojne razlike med V in Z se povečujejo. Prijavitelji so ga opozarili, da so razpisi pripravljeni tako, da se podjetja ne morejo prijaviti. Menil je, da ko govorimo o koheziji, govorimo o teritorialni, ekonomski in socialni koheziji, ki naj bi prispevala k zmanjševanju razlik. Če je cilj digitalizirati celotno Slovenijo, je potrebno pomanjkljive projekte tehnično popraviti. Povedal je, da sta bila na področju DRR realizirana dva projekta in treba se je lotiti odpravljanja ovir, da ne bi prišlo do težav z gradbenim sektorjem in dvigom stroškov. Zanimalo ga je, ali se pripravlja sprememba zakonodaje na področju regionalnega razvoja? Povedal je, da imajo občine težave z zapiranjem finančnih konstrukcij. Rešitev vidi v javno-zasebnih partnerstvih in v pospešitvi postopkov. Pri spremembi OP naj se upošteva mnenje EK o investiranju na področju komunalne infrastrukture oz. v varovanje okolja.

g. Josip Mihalic, SVRK je o spremembo OP povedal, da se je v predstavitvi omejil zgolj na realokacijo sredstev rezerve za uspešnost.

g. Bojan Suvorov, SVRK je povedal, da VKR ni dosegla okvira uspešnosti le pri nekaterih prednostnih oseh, da pa je Slovenija izgubila eno leto, saj je bil OP potrjen decembra 2014 in se je okvir uspešnosti dosegel z enim letom izvajanja manj. VKR ni bila edina prikrajšana zaradi neuspešnega razpisa MJU glede širokopasovnih povezav. Glede spremembe OP pa se bo podprlo sodelovanje vseh deležnikov. Glede DRR je povedal, da se Slovenija nahaja na kritični točki, zato je potrebno analizirati javno-zasebno partnerstvo. Menil je še, da pravila narekujejo osredotočenost, kar pomeni, da se podprejo projekti, ki imajo gradbeno dovoljenje in se čimprej pričakujejo rezultati.

ga. Nataša Florjančič, MGRT je povedala, da se v zadnjih mesecih nekaterih aktivnosti ni dalo nadoknaditi, je pa razlika med realizacijo izplačil med V in Z zelo majhna: na V 82%, na Z pa 85% doseganja mejnika. MGRT se bo trudilo, da bo denar ostal za podjetništvo za MSP in da bo prerazporejen na PO 1. Kar se tiče digitalizacije MSP, pa so bili v letu 2019 objavljeni trije javni pozivi za t.i. digitalne voucherje in sicer za pripravo digitalne strategije, za digitalni marketing in za izboljšanje digitalnih kompetenc ter JR za digitalno transformacijo MSP-jev posebej za VKR. V letu 2019 se načrtuje, da bo za VKR na voljo 74,4 mio EUR in za ZKR 17,5 mio EUR. V okviru tega se načrtuje, da se bo potrdilo 34 operacij v okviru dogovora za razvoj regij in da bo objavljenih 13 JR.

ga. Rachel Lancry Beaumont, EK DG Regio se zahvalila za odlično in zelo zanimivo predstavitev z video posnetki: http://eu-skladi.si/portal/sl/ekp/izvajanje/odbor-za-spremljanje-operativnega-programa. Poudarila je pomen natančnosti in zanesljivosti podatkov in ponudila pomoč pri  reševanju izzivov VKR. Pojasnila je pogoje glede doseganja mejnikov, kar mora Slovenija sporočiti EK do 30. junija 2019 je Sloveniji. Spodbudila je pravočasen začetek obdobja po letu 2021.

g. Egbert Holthuis, EK, DG Empl se je zahvalil za slikovito prezentacijo z multimedijsko komponento. Glede nedoseganja okvira uspešnosti na 8. PO je povedal, da je EK predloge podrobno preučila, da pa je verjetno prišlo do socio-ekonomskih sprememb ali napačnih metodoloških predpostavk. EK se je odločila, da sprememba ni upravičena in da so bili drugi razlogi, zakaj mejniki niso bili doseženi, bodisi regionalne posebnosti, bodisi ukrepi niso najbolje prilagojeni za določeno ciljno skupino.

Sledilo je glasovanje o predlaganem sklepu in vsi so glasovalni ZA, nihče ni bil proti in nihče vzdržan. Sprejet je bil:

Sklep (št. 6): Odbor za spremljanje potrdi Letno poročilo 2018 o izvajanju Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta. Odbor pooblašča Službo Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, da pred pošiljanjem Letnega poročila Evropski komisiji vnese v poročilo popravke predstavljene na Odboru za spremljanje ter poročilo skupaj s Povzetkom za državljane v roku posreduje Evropski komisiji.

8. Izvajanje finančnih instrumentov 2014–2020 (FI)

ga. Aleška Korenčič, SVRK je predstavila izvajanje FI: »8_Aleša_Prezentacija FI-OZS 07052018.ppt« in boljšo realizacijo v prvem četrtletju 2019. Odziv končnih prejemnikov na ponudbo finančnih posrednikov je bil izjemen, tako je bilo z vzvodom realiziranih 19,7 mio EUR, zagotovljenih podpisanih pogodb s finančnimi posredniki 99 mio EUR in izvedenih nakazil finančnim posrednikom 45,5 mio EUR. V letu 2018 se je podprlo 11 projektov, konec prvega četrtletja 2019 pa 742 projektov. V letu 2019 je načrtovana druga tranša črpanja evropskih sredstev, ki je planirana v zadnjem četrtletju 2019. Vsi dokumenti, prezentacije in video predstavitve projektov so shranjeni na: http://eu-skladi.si/portal/sl/ekp/izvajanje/odbor-za-spremljanje-operativnega-programa.

RAZPRAVA

ga. Rachel Lancry Beaumont, EK DG Regio se je veselila zadnjih pozitivnih dogodkov, da se zagotovi hitro izvajanje FI v okviru druge tranše. EK je izpostavila vprašanje delniških trgov, ki bi izboljšali dostop do alternativnih virov financiranja kot sta lastniški in tvegani kapital. Omenila je priporočilo EK: »Priporočilu Sveta v zvezi z nacionalnim reformnim programom Slovenije za leto 2019 in mnenje Sveta o programu stabilnosti Slovenije za leto 2019«.

Sledilo je glasovanje o predlaganem sklepu in vsi so glasovalni ZA, nihče ni bil proti in nihče vzdržan. Sprejet je bil:

Sklep (št. 7): Odbor za spremljanje se je seznanil z napredkom pri izvajanju finančnih instrumentov (FI) 2014–2020.

10. Predstavitev izvajanja CTN in CLLD

g. Josip Mihalic, SVRK je povabil ga. Ivano Štrkalj, predstavnico Mestne občine Koper za predstavitev izvajanja celostnih teritorialnih naložb (CTN) in g. Klemna Lisjaka s Kmetijskega inštituta Slovenije za projekte lokalnega razvoja, ki jih vodi skupnost oz. CLLD projekte, ki se nahajajo na: http://www.eu-skladi.si/portal/sl/ekp/izvajanje/odbor-za-spremljanje-operativnega-programa pod 6. redna seja Odbora za spremljanje, 7. 6. 2019, Portorož (Predstavitve in video filmi projektov).

RAZPRAVA

g. Uroš Brežan, ZKRS je povedal, da so v ZKR za naslednjo finančno perspektivo pripravili »Izhodišča za strategijo razvoja ZKR do leta 2030« in mehanizme za CTN-ji za urbana področja, in CLLD-ji za podeželje. Za investicije in projekte CTN obstaja potreba v urbanih območjih in za območje Triglavskega narodnega parka (TNP). Gre za ukrepe povezane z varstvom narave in z zagotavljanjem trajnostnega razvoja na območju TNP-ja, o čemer govori Zakon o Triglavskem narodnem parku, ki pa se od leta 2010 še ni začel izvajati. Na področju CLLD-ja bi se usmerili v povečanje učinkovitosti izvajanja mehanizma z aktivacijo lokalnega prebivalstva in NVO s skupnim načrtovanjem v skladu z načelom subsidiarnosti in participativne demokracije. Manjše občine se srečujejo z dolgotrajnimi birokratskimi postopki, prav tako NVO in društva nimajo sredstev za vstop v projekt za naslednji dve leti. Želel je, da bi se v CLLD vključil tudi ESS.

ga. Rachel Lancry Beaumont, EK DG Regio se je zahvalila za predstavitev CTN v Mestni občini Koper in CLLD na območju Vipave. Povedala je, da gre za nova mehanizma, da pa se izvajanje po počasnem začetku in težavah izboljšuje. Opozorila je, da se še naprej sprejemajo ukrepi za pospešitev izvajanja, saj je to ključno za doseganje rezultatov in izboljšanje učinkovitosti.

Sledilo je glasovanje o predlaganem sklepu in vsi so glasovalni ZA, nihče ni bil proti in nihče vzdržan. Sprejet je bil:

Sklep (št. 9): Odbor za spremljanje se je seznanil z izvajanjem mehanizma celostnih teritorialnih naložb (CTN) in z lokalnim razvojem, ki ga vodi skupnost (CLLD).

9. Prihodnost evropske kohezijske politike po letu 2020

ga. Sanja Ajanović Hovnik, SVRK je predstavila prihodnost evropske kohezijske politike in aktivnosti, ki jih v zvezi s tem izvaja SVRK: »14_Sanja Ajanović Hovnik_Prezentacija_21-27.ppt«. Povedala je, da se bodo zmanjšala predplačila in nižje bodo stopnje tehnične pomoči. Povedala je, da Republika Slovenija zagovarja tri prioritete:

– hiter zaključek pogajanj o VFO,

– močno kohezijsko politiko na EU ravni in čim višjo nacionalno kohezijsko ovojnico,

– iskanje rešitev za Zahodno kohezijsko regijo.

ga. Rachel Lancry Beaumont, EK DG Regio je povedala, da je bila pripravljena analiza potreb v Poročilu o državi - Slovenija 2019 in prilogi D: Naložbene smernice za financiranje v okviru kohezijske politike v obdobju 2021–2027 za Slovenijo. Poudarila je, da morajo službe EK čakati na dogovor so-zakonodajalcev o večletnem finančnem okviru in na proračun, kar bo vplivalo na datum začetka izvajanja časovnice. EK je izrazila pripravljenost, da se pogajanja začnejo čim prej. Da bi bile naložbe v Sloveniji uspešne, je potrebno, da se razpravlja o naložbenih potrebah in omogočitvenih pogojih. EK je začela z notranjo analizo izpolnjevanja omogočitvenih pogojev kot je na primer upravna zmogljivost. Izrazila je željo, da bi bili v RS čimbolj pripravljeni na veljavni zakonodajni in finančni okvir za hitro sprejetje programa in začetek izvajanja leta 2021.

g. Egbert Holthuis, EK, DG Empl je k opisu dosedanjih aktivnosti EKP dodal dve novosti in sicer kampanijo »InvestEU« in finančne instrumente za socialno infrastrukturo. Glede omogočitvenih pogojev na področju zaposlovanja in socialnega varstva, je omenil posebne pogoje, ki omogočajo aktivno politiko trga dela, razpisno in zdravstveno politiko. Opozoril je, da je za naložbe, pri katerih do zdaj ni bilo optimalnih rezultatov, potrebno pridobiti rezultate vrednotenja. EK bo pri pogajanjih sodelovala kot partner, da se doseže najboljša izbira naložbenih prioritet.

RAZPRAVA

g. Ivan Žagar, VKRS je povedal, da so bila prestavljena stališča Slovenije in da se s prvima dvema prioritetama strinja: “- hiter zaključek pogajanj o VFO, - močno kohezijsko politiko na EU ravni in čim višjo nacionalno kohezijsko ovojnico”, da pa tretje alineje: “- iskanje rešitev za zahodno kohezijsko regijo« ne razume. Vprašal je, ali je vzhodni del Slovenije zaradi takšnega stališča že odpisan? Povedal je, da če govorimo o koheziji, govorimo o skladnem regionalnem razvoju, saj se razlike povečujejo in bi bilo treba obrniti trend. VKR bi morala biti v proces programiranja vključena kot partner aktivno že v zgodnji fazi, saj zagovarja načelo subsidiarnosti in načelo partnerstva. Menil je da, je bilo v preteklem obdobju eno poslušanje, drugo pa slišanje. VKR zagovarja ločena OP in upoštevanje stališč od spodaj navzgor na podlagi argumentov in potreb. Želel je, da bi bili seznanjeni z rezultati vseh pogajanj z EK.

ga. Sanja Ajanović Hovnik, SVRK se je zahvalila za pripombe in poudarila, da s tem, ko se išče rešitev za ZKR, ne rešitve na račun VKR, saj je dolžnost gledati na celotno Slovenijo, ne samo VKR ali ZKR. Tudi znotraj ZKR je kar nekaj območij, ki so na ravni nerazvitih območij. Želela je še enkrat poudariti, da se bo v okviru partnerskega odnosa z deležniki pripravilo dokument, ki bo na koncu dal maksimalni učinek. Celoten proces programiranja želi peljati na transparenten način. V okviru četrtletnega poročila resorji poročajo, kje so z izpolnjevanjem tematskih omogočitvenih pogojev.

g. Uroš Brežan, ZKRS je povedal, da »čuti s Slovenijo« in da so v ZKR pripravili »Izhodišča za strategijo razvoja ZKR do leta 2030, kjer so sodelovale štiri regionalne razvojne agencije. Dokument izpostavlja bistvene razvojne probleme in izzive, ki jih ima regija na vseh področjih. Ne osredotoča se izključno na kohezijsko politiko, ampak se osredotoča na regionalno politiko, tudi endogeno. Osredotoča se na skladen regionalni razvoj. Strinjal se je z dr. Žagarjem glede centralizacije in glede odsotnosti resne regionalne politike v Sloveniji ter skladnega regionalnega razvoja kljub zakonodaji. Kumulativni statistični podatki kažejo, da so v ZKR razvitejši od VKR, da pa so na nivoju regije NUTS 3, nekatere občine po nerazvitosti primerljive z VKR. Zato se ne smemo osredotočiti samo na kohezijo, ampak v okviru skladnega regionalnega razvoja razmišljati o okvirih domače regionalne politike. Izzivi in projekti, ki so jih v dokumentu zapisali so takšni, da se je treba nanje resno osredotočiti tudi v okviru državnih ukrepov. Glede dveh OP ne vidi prednosti, saj prihaja do podvojenega dela, usklajevanja z EK, do podaljševanja rokov pri odločitvah. Glede na omejena sredstva in omejene kadrovske resurse, to ne bi bila smotrna odločitev.

ga. Sanja Ajanović Hovnik, SVRK je glede programiranja dveh OP povedala, da so seznanjeni z zahtevo VKR po dveh OP. Pripravljeni so se pogajati, pogovarjati, iskati možne rešitve in skupno pot. Izvedena je bila interna analiza in dodane vrednosti dveh OP ni bilo najti. Problem je v izvajanju, ne v OP in samo izvajanje je mogoče prilagoditi in narediti drugačno znotraj istega OP. Poudarila je, da če bi imeli v finančni perspektivi 2014-2020 dva OP, bi se pogovarjali o trajni izgubi sredstev za leto 2018, ker ne bi dosegali pravila N+3. Identificiranih je bilo več negativnih kot pozitivnih argumentov glede dveh OP.

g. Ivan Žagar, SVRK je povedal, da se bodo pogovarjali in da se bodo stvari dorekle na partnerski način. Menil je, da ima poleg Slovenije en OP od evropskih držav samo še Estonija. Menil je, da gre za vprašanja vsebine, razvoja in transparentnosti. Menil je, da izguba sredstev ne more biti razlog, da se oblikujeta dva OP, ker gre za “tehnikalije” in z vidika upravljanja ne pomeni bistvenega podvajanja stroškov. V celoti se je strinjal z g. Brežanom, ki je govoril o ZKR in različni razvitosti znotraj NUTS 2 regij na ravni NUTS 3. Povedal je še, da se ne pogovarjamo o razvoju, če gre na škodo ZKR, gre za to, da se razvoj Slovenije pospeši.

g. Bojan Suvorov, SVRK je povedal, da je programiranje del procesa zaupanja. Povabil je dr. Žagarja na dogodek »Govoriš kohezijsko«. Povedal je, da se na državni ravni ni pozabilo na VKR. Glede skladnega regionalnega razvoja, so znotraj ZKR področja npr. Baška grapa, ki so nerazvita. Glede iskanja rešitev za ZKR, je šlo preprosto za to, da bi bil padec ESS-ja in ESRR- v ZKR čim manjši. Zato je treba najti dogovor, ki bo dober tako za VKR kot ZKR in za celo državo. Evropska komisija in SVRK nameravata pospešiti aktivnosti, na PO in obeh kohezijskih regijah pa so pripravljeni vložiti določen napor.

ga. Rachel Lancry Beaumont, EK DG Regio je povedala, da so živahne razprave del partnerstva v pripravah na naslednje programsko obdobje. Številne države članice imajo en OP, tudi Hrvaška. Najpomembnejše je, da se sodeluje pri prepoznavanju potreb po naložbah z zavedanjem, da so sredstva omejena. Pomembno je deljenje informacij, razmislek in posredovanje dokumentov. Tako bodo na dolgi rok doseženi najboljši rezultati za Slovenijo.

g. Emil Kumer, KNSS se je strinjal z g. Žagarjem, da je alineja » - iskanje rešitev za zahodno kohezijsko regijo«, diferenciacija ali napaka v zapisu »lapsus calami«. Predlagal je, da se alineja izbriše ali modificira.

g. Ivan Žagar, SVRK je izrazil željo, da se to naredi takoj.

ga. Zdenka Šimonović, ZMOS je menila, da se precejšen del prisotnih v dvorani s tem ne strinja in podpira tretjo alinejo.

ga. Sanja Ajanović Hovnik, SVRK je povedala, da je bilo mišljeno, da se bomo borili za celo Slovenijo in da gre za partnerski odnos z obema regijama.

ga. Zdenka Šimonović, ZMOS je izrazila upanje, da so bili poleg obeh regij mišljeni tudi drugi deležniki OzS, saj je bilo s strani ZMOS veliko časa in truda vloženega v mehanizem CTN. Evropska komisija je leta 2016 sprejemala usmeritve in s skupnim delom so z resorji našli rešitve, ki so dali rezultate. Čas je, da nehamo biti politično korektni in povemo, da se je v tej državi težko uskladiti med vsemi razvojnimi potrebami, ki so velike, tako na vzhodu kot na zahodu, tako med nevladniki, kot med sindikati in občinami. Težko je, ker jih je preveč in ker je potreb več kot imamo na voljo sredstev. Menila je, da je ključno, da vztrajamo pri mehanizmu CTN, partnerstvu in metodah za oblikovanje prioritet, ki se jih bomo držali.

Sledilo je glasovanje o predlaganem sklepu in vsi so glasovalni ZA, nihče ni bil proti in nihče vzdržan. Sprejet je bil:

Sklep (št. 8): Odbor za spremljanje se je seznanil z aktivnostmi Slovenije v okviru priprav na novo programsko obdobje 2021–2027.

11. Sodelovanje Slovenije v projektih: Platforma Evropske unije za premogovne regije v prehodu in Pilotni projekt za regije v industrijskem prehodu

ga. Mateja Mahkovec, SVRK je nato prosila g. Šolinca, iz generalnega direktorja Direktorata za energijo pri MZI, za predstavitev projekta »Platforma EU za premogovne regije v prehodu« v predstavitvi shranjeni kot»10a_Hinko Šolinc_OzS_junij_2019_premog_reg_prehod.ppt«.

g. Hinko Šolinc, MZI je v predstavitvi povzel, da je bil na nivoju EU sprejet politični cilj do leta 2050 postati brezemisijska družba, to pomeni, da ne bomo smeli in mogli uporabljati premoga. Zato je Evropska komisija ustanovila »Platformo za pomoč premogovnim regijam«. Poleg dokumenta »Celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt (NEPN)« se na MZI pripravlja tudi Energetski koncept Slovenije; to je dokument oskrbe z energijo na nivoju države, ki bo predstavil cilje, usmeritve in ukrepe do leta 2060.

ga. Mateja Mahkovec, SVRK se je zahvalila za predstavitev in prosila g. Marka Hrena, da predstavi pilotni projekt za regije v industrijskem prehodu.

g. Marko Hren, SVRK, iz Sektorja za pametno specializacijo je povedal, da je eden od omogočitvenih pogojev v novi finančni perspektivi Strategija pametne specializacije (SPS). Evropska komisija je v letu 2017 objavila razpis za industrijske regije v prehodu in SVRK se je kot nosilka SPS prijavila na razpis ter bila izbrana kot ena od 12 regij za izvajanje pilotnega eksperimenta. EK v sodelovanju štirih DG in OECD-ja želi preizkusiti potrebe regij v tranziciji in predlagati inštrumente za novo finančno perspektivo. Za potrebe pametne specializacije so postavili grozde s strateškim razvojno-inovacijskim partnerstvom, tovarne prihodnosti in prehod v krožno gospodarstvo.

RAZPRAVA

g. Gregor Čufer, EK DG Regio se je zahvalil za uvrstitev točke na dnevni red, ker sta zelo pomembni iniciativi, ki se izvajata centralizirano na ravni večih DČ. Projekta za premogovniške regije in regije v industrijskem prehodu sta smer, kamor naj bi DČ vlagale sredstva Evropskih strukturnih skladov v naslednjem obdobju. Pomembno je povezovanje Slovenije v evropske oz. globalne verige vrednosti ter iskanje sinergije znotraj Slovenije. Kot primera je izpostavil Strojno fakulteto v Ljubljani in Pomurski tehnološki park. Industrijski prehod je prehod, iskanje idej, kako prestrukturirati gospodarstvo, iskanje nišnih prednosti skozi prenovo gospodarstva in raziskovalnih dejavnosti. Gre za iskanje ne samo posameznih področij, temveč sinergij s skupnim učinkom med njimi, da se povežejo različni viri financiranja.

ga. Tonka Matić, EK DG Regio se je v razpravi osredotočila na predstavitev premogovniških regij v prehodu »Coal regions in transition«. Pomembno je sodelovanje in priprava na prihodnost. Seznanjena je, da se v Sloveniji pripravljajo nacionalni energetski in podnebni načrti, ki jih bo EK ovrednotila. Istočasno se izvaja projekt »Clean energy goals 2020-2030« in vsi ti projekti so povezani ter se morajo medsebojno skladati. Iniciativa se nanaša na regije v tranziciji, na energetiko in nova delovna mesta. Potrebno je urediti degradirana območja in po njenem mnenju gre za OP v malem, zato je pozvala k sodelovanju, koordinaciji in pomoči EK.

Sledilo je glasovanje o predlaganem sklepu in vsi so glasovalni ZA, nihče ni bil proti in nihče vzdržan. Sprejet je bil:

Sklep (št. 10): Odbor za spremljanje se je seznanil s sodelovanjem Slovenije v projektu Platforma Evropske unije za premogovne regije v prehodu in Pilotnem projektu za regije v industrijskem prehodu.

12. Seznanitev z Letnim načrtom komuniciranja za leto 2018 in potrditev prve spremembe Strategije komuniciranja evropske kohezijske politike 2014–2020

ga. Nataša Rojšek, SVRK je predstavila prvo spremembo Strategije komuniciranja evropske kohezijske politike 2014–2020 in Letnega načrta za leto 2018 ter izvajanja le-tega. Gradivo s je bilo s sledi spremembam posredovano članom OzS skupaj z vabilom (Gradiva in vabila).

Sledilo je glasovanje o predlaganem sklepu in vsi so glasovalni ZA, nihče ni bil proti in nihče vzdržan. Sprejet je bil:

Sklep (št. 11): Odbor za spremljanje se je seznanil z Letnim načrtom komuniciranja za leto 2018 in potrdil prvo spremembo Strategije komuniciranja evropske kohezijske politike 2014–2020.

13. Predstavitev aktivnosti povezanimi z Makroregionalnimi strategijami EU in Evropskim teritorialnim sodelovanjem v programskem obdobju 2014–2020

g. Bojan Suvorov, SVRK je predstavil makroregije v predstavitvi »12a_Bojan Suvorov_2019.06.07_OzS Makro regije.ppt«.

g. Dimitrij Pur, SVRK je predstavil prispevke k trem makroregijam s strani treh čezmejnih programov »12b_MC 7.6.2019  Interreg Dimitrij zadnja.ppt«.

Sledilo je glasovanje o predlaganem sklepu in vsi so glasovalni ZA, nihče ni bil proti in nihče vzdržan. Sprejet je bil:

Sklep (št. 12): Odbor za spremljanje se je seznanil z aktivnostmi povezanimi z Makroregionalnimi strategijami EU in Evropskim teritorialnim sodelovanjem v programskem obdobju 2014–2020.

14. Potrditev Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Interdisciplinarne posvetovalne skupine za vrednotenje izvajanja Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, predstavitev izvajanja Letnega načrta vrednotenja izvajanja Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 za leto 2018 in leto 2019 ter predstavitev in potrditev Letnega načrta vrednotenja izvajanja Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 za leto 2020

Predstavitve so izvedle ga. Mirjam Tolar, SVRK ter zunanji izvajalki vrednotenja ga. Barbara Brečko iz EIPF in FDV in ga. Polona Čufer Klep iz Deloitte d.o.o. Vrednotenja so objavljena na: https://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/studije-in-vrednotenja/

ga. Mirjam Tolar, SVRK, je predstavila spremembe sklepa o Imenovanju članov interdisciplinarne posvetovalne skupine za vrednotenje izvajanja OP EKP, ker poslovnik OzS določa, da lahko OzS za posamezna vprašanja iz svoje pristojnosti ustanovi posvetovalna delovna telesa. Nova sestava delove skupine je bila dana na glasovanje in vsi so glasovalni ZA, nihče ni bil proti in nihče vzdržan. Sprejet je bil:

Sklep (št. 13): Odbor za spremljanje je potrdil Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Interdisciplinarne posvetovalne skupine za vrednotenje izvajanja Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020.

V nadaljevanju je sledila predstavitev izvajanja Letnega načrta vrednotenja izvajanja Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 za leto 2018 in leto 2019 ter predstavitev in potrditev Letnega načrta vrednotenja izvajanja Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 za leto 2020, ki jih je predstavila ga. Mirjam Tolar, SVRK:«13a_Mirjam_Vrednotenje OzS 07062019.ppt.«

ga. Barbara Brečko, EIPF in FDV je predstavila vrednotenje upoštevanja načela trajnostnega razvoja v imenu dr. Maje Bučar, ki je bila vodja vrednotenja: »13b_Barbara Brečko_Vrednotenje upoštevanja načela trajnostnega razvoja pri izvajanju OP.ppt«.

ga. Polona Čufer Klep, Delloitte d.o.o. je predstavila vrednotenje Pobude za zaposlovanje mladih in uspešnosti programa Projektno učenje mlajših odraslih. »13d_POlona Čufer Klep_PUM-O_predstavitev Deloitte.ppt«.

Jean Luc Stephany, EK, DG Empl je podal povratne informacije o vrednotenjih, ki so pomembne ne le pri načrtovanju in spremljanju, ampak tudi pri načrtovanju v prihodnji finančni perspektivi. Zato je menil, da bi moralo imeti vrednotenje v prihodnosti vidnejšo vlogo in se redno pojavljati na dnevnem redu OzS, da se o njih lahko razpravlja podrobneje. Predlagal je, da bi se organizirala delavnica. Vrednotenje je še posebej pomembno zaradi razprave o prihodnji kohezijski politiki v skladu z načeli partnerstva. Dobro opravljeno vrednotenje je v pomoč pri določanju vladne politike in reševanju nekaterih izzivov, na primer na trgu dela z nizko kvalificirano delovno silo v okviru specifičnih priporočil državam članicam (Country Specific Reports). Menil je, da bi bilo koristno izvesti vrednotenje prispevka OP k ciljem EU 2020 in izrazil upanje, da se najde rešitev za pomanjkanje izvajalecev vrednotenj.

Sklep je bil dan na glasovanje in vsi so glasovalni ZA, nihče ni bil proti in nihče vzdržan. Sprejet je bil:

Sklep (št. 14): Odbor za spremljanje se je seznanil in potrdil Letni načrt vrednotenja izvajanja Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 za leto 2020. Seznanil pa se je tudi z izvajanjem Letnega načrta vrednotenja za leto 2018 in leto 2019.

15. Razno

ga. Mateja Mahkovec, SVRK se je zahvalila vsem sodelujočim in vsem udeležencem, ki so predstavljali in pripravili prispevke za sejo ter tolmačkama. Predstavitve in sprejeti sklepi so objavljeni na internetni strani: http://www.eu-skladi.si/portal/sl/ekp/izvajanje/odbor-za-spremljanje-operativnega-programa pod 6. redna seja Odbora za spremljanje, 7. 6. 2019, Portorož.

KONČNI SKLEPI

## 6. SEJE ODBORA ZA SPREMLJANJE OPERATIVNEGA PROGRAMA ZA IZVAJANJE EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE V OBDOBJU 2014–2020

## Portorož, 7. junij 2019

Sklep (št. 1): Odbor za spremljanje sprejme predlagani dnevni red.

Sklep (št. 2): Odbor za spremljanje potrdi Zapisnik 5. redne seje Odbora za spremljanje operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 v predlagani obliki.

Sklep (št. 3): Odbor za spremljanje se je seznanil s poročilom organa za potrjevanje za Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020.

Sklep (št. 4): Odbor za spremljanje se je seznanil s poročilom revizijskega organa za Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020.

Sklep (št. 5): Odbor za spremljanje se je seznanil s stanjem na področju informacijskega sistema organa upravljanja (e-MA).

Sklep (št. 6): Odbor za spremljanje potrdi Letno poročilo 2018 o izvajanju Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta. Odbor pooblašča Službo Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, da pred pošiljanjem Letnega poročila Evropski komisiji vnese v poročilo popravke predstavljene na Odboru za spremljanje ter poročilo skupaj s Povzetkom za državljane v roku posreduje Evropski komisiji.

Sklep (št. 7): Odbor za spremljanje se je seznanil s stanjem na področju izvajanja finančnih instrumentov (FI) 2014–2020.

Sklep (št. 8): Odbor za spremljanje se je seznanil z aktivnostmi Slovenije v okviru priprav na novo programsko obdobje 2021–2027.

Sklep (št. 9): Odbor za spremljanje se je seznanil z izvajanjem mehanizma celostnih teritorialnih naložb (CTN) in z lokalnim razvojem, ki ga vodi skupnost (CLLD).

Sklep (št. 10): Odbor za spremljanje se je seznanil s sodelovanjem Slovenije v projektu Platforma Evropske unije za premogovne regije v prehodu in Pilotnem projektu za regije v industrijskem prehodu.

Sklep (št. 11): Odbor za spremljanje se je seznanil z Letnim načrtom komuniciranja za leto 2018 in potrdil prvo spremembo Strategije komuniciranja evropske kohezijske politike 2014–2020.

Sklep (št. 12): Odbor za spremljanje se je seznanil z aktivnostmi povezanimi z Makroregionalnimi strategijami EU in Evropskim teritorialnim sodelovanjem v programskem obdobju 2014–2020.

Sklep (št. 13): Odbor za spremljanje je potrdil Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Interdisciplinarne posvetovalne skupine za vrednotenje izvajanja Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020.

Sklep (št. 14): Odbor za spremljanje se je seznanil in potrdil Letni načrt vrednotenja izvajanja Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 za leto 2020. Seznanil pa se je tudi z izvajanjem Letnega načrta vrednotenja za leto 2018 in leto 2019.

Mateja Mahkovec

predsednica Odbora za spremljanje

Napisala:

Janika Gregorič Zečevič

Sekretarka Odbora za spremljanje OP

v obdobju 2014–2020