**Letna in končna poročila o izvajanju cilja** "**naložbe za rast in delovna mesta**"

**DEL A**

# OPREDELITEV LETNEGA/KONČNEGA POROČILA O IZVAJANJU

|  |  |
| --- | --- |
| CCI | 2014SI16MAOP001 |
| Naziv | Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 |
| Različica | 2020.0 |
| Datum potrditve poročila s strani odbora za spremljanje | 26.5.2021 |

[OPREDELITEV LETNEGA/KONČNEGA POROČILA O IZVAJANJU 1](#_Toc256000001)

[2. PREGLED IZVAJANJA OPERATIVNEGA PROGRAMA (člen 50(2) in 111(3)(a) Uredbe (EU) št. 1303/2013) 7](#_Toc256000002)

[2.1. Ključne informacije o izvajanju operativnega programa za zadevno leto, vključno z informacijami o finančnih instrumentih, v zvezi s finančnimi podatki in podatki o kazalnikih. 7](#_Toc256000003)

[3. IZVAJANJE PREDNOSTNE OSI (člen 50(2) Uredbe (EU) št. 1303/2013) 10](#_Toc256000004)

[3.1. Pregled izvajanja 10](#_Toc256000005)

[3.2. Skupni kazalniki in kazalniki za posamezni program (člen 50(2) Uredbe (EU) št. 1303/2013) 18](#_Toc256000006)

[Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR) - 01 / 1a 18](#_Toc256000007)

[Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR) - 01 / 1b 21](#_Toc256000008)

[Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR) - 02 / 2a 25](#_Toc256000009)

[Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR) - 02 / 2c 28](#_Toc256000010)

[Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR) - 03 / 3a 31](#_Toc256000011)

[Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR) - 03 / 3b 37](#_Toc256000012)

[Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR) - 04 / 4e 40](#_Toc256000013)

[Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR) - 04 / 4i 43](#_Toc256000014)

[Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR) - 04 / 4iii 46](#_Toc256000015)

[Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR) - 04 / 4iv 51](#_Toc256000016)

[Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR) - 04 / 4v 53](#_Toc256000017)

[Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR) - 05 / 5a 57](#_Toc256000018)

[Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR) - 05 / 5i 59](#_Toc256000019)

[Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR) - 06 / 6d 62](#_Toc256000020)

[Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR) - 06 / 6e 65](#_Toc256000021)

[Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR) - 06 / 6ii 68](#_Toc256000022)

[Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR) - 06 / 6iv 73](#_Toc256000023)

[Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR) - 07 / 7b 75](#_Toc256000024)

[Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR) - 07 / 7d 77](#_Toc256000025)

[Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR) - 07 / 7i 79](#_Toc256000026)

[Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR) - 07 / 7iii 81](#_Toc256000027)

[Preglednica 2A : Skupni kazalniki rezultatov za ESS (glede na prednostno os, prednostno naložbo in kategorijo regije). Podatki o vseh skupnih kazalnikih rezultatov ESS (s ciljnimi vrednostmi in brez njih) se sporočijo razčlenjeni po spolu. Za prednostno os tehnične pomoči se sporočijo samo skupni kazalniki, za katere je bila določena ciljna vrednost - 08 / 8i 84](#_Toc256000028)

[Preglednica 2C : Kazalniki rezultatov za posamezni program za ESS in pobudo za zaposlovanje mladih 86](#_Toc256000029)

[Preglednica 4A : Skupni kazalniki učinka za ESS in pobudo za zaposlovanje mladih - 08 / 8i 88](#_Toc256000030)

[Preglednica 4B: Kazalniki učinka za posamezni program za ESS in pobudo za zaposlovanje mladih - 08 90](#_Toc256000031)

[Preglednica 2A : Skupni kazalniki rezultatov za ESS (glede na prednostno os, prednostno naložbo in kategorijo regije). Podatki o vseh skupnih kazalnikih rezultatov ESS (s ciljnimi vrednostmi in brez njih) se sporočijo razčlenjeni po spolu. Za prednostno os tehnične pomoči se sporočijo samo skupni kazalniki, za katere je bila določena ciljna vrednost - 08 / 8ii 91](#_Toc256000032)

[Preglednica 2C : Kazalniki rezultatov za posamezni program za ESS in pobudo za zaposlovanje mladih 93](#_Toc256000033)

[Preglednica 4A : Skupni kazalniki učinka za ESS in pobudo za zaposlovanje mladih - 08 / 8ii 94](#_Toc256000034)

[Preglednica 4B: Kazalniki učinka za posamezni program za ESS in pobudo za zaposlovanje mladih - 08 96](#_Toc256000035)

[Preglednica 2B : Kazalniki rezultatov za pobudo za zaposlovanje mladih glede na prednostno os ali del prednostne osi (člen 19(3), Prilogi I in II k uredbi o ESS) - 08 / 8ii 97](#_Toc256000036)

[Preglednica 2C : Kazalniki rezultatov za posamezni program za ESS in pobudo za zaposlovanje mladih 99](#_Toc256000037)

[Preglednica 4A : Skupni kazalniki učinka za ESS in pobudo za zaposlovanje mladih - 08 / 8ii 100](#_Toc256000038)

[Preglednica 4B: Kazalniki učinka za posamezni program za ESS in pobudo za zaposlovanje mladih - 08 101](#_Toc256000039)

[Preglednica 2A : Skupni kazalniki rezultatov za ESS (glede na prednostno os, prednostno naložbo in kategorijo regije). Podatki o vseh skupnih kazalnikih rezultatov ESS (s ciljnimi vrednostmi in brez njih) se sporočijo razčlenjeni po spolu. Za prednostno os tehnične pomoči se sporočijo samo skupni kazalniki, za katere je bila določena ciljna vrednost - 08 / 8vi 102](#_Toc256000040)

[Preglednica 2C : Kazalniki rezultatov za posamezni program za ESS in pobudo za zaposlovanje mladih 104](#_Toc256000041)

[Preglednica 4A : Skupni kazalniki učinka za ESS in pobudo za zaposlovanje mladih - 08 / 8vi 105](#_Toc256000042)

[Preglednica 4B: Kazalniki učinka za posamezni program za ESS in pobudo za zaposlovanje mladih - 08 107](#_Toc256000043)

[Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR) - 09 / 9a 108](#_Toc256000044)

[Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR) - 09 / 9d 110](#_Toc256000045)

[Preglednica 2A : Skupni kazalniki rezultatov za ESS (glede na prednostno os, prednostno naložbo in kategorijo regije). Podatki o vseh skupnih kazalnikih rezultatov ESS (s ciljnimi vrednostmi in brez njih) se sporočijo razčlenjeni po spolu. Za prednostno os tehnične pomoči se sporočijo samo skupni kazalniki, za katere je bila določena ciljna vrednost - 09 / 9i 114](#_Toc256000046)

[Preglednica 2C : Kazalniki rezultatov za posamezni program za ESS in pobudo za zaposlovanje mladih 116](#_Toc256000047)

[Preglednica 4A : Skupni kazalniki učinka za ESS in pobudo za zaposlovanje mladih - 09 / 9i 118](#_Toc256000048)

[Preglednica 4B: Kazalniki učinka za posamezni program za ESS in pobudo za zaposlovanje mladih - 09 120](#_Toc256000049)

[Preglednica 2A : Skupni kazalniki rezultatov za ESS (glede na prednostno os, prednostno naložbo in kategorijo regije). Podatki o vseh skupnih kazalnikih rezultatov ESS (s ciljnimi vrednostmi in brez njih) se sporočijo razčlenjeni po spolu. Za prednostno os tehnične pomoči se sporočijo samo skupni kazalniki, za katere je bila določena ciljna vrednost - 09 / 9iv 121](#_Toc256000050)

[Preglednica 2C : Kazalniki rezultatov za posamezni program za ESS in pobudo za zaposlovanje mladih 123](#_Toc256000051)

[Preglednica 4A : Skupni kazalniki učinka za ESS in pobudo za zaposlovanje mladih - 09 / 9iv 124](#_Toc256000052)

[Preglednica 4B: Kazalniki učinka za posamezni program za ESS in pobudo za zaposlovanje mladih - 09 126](#_Toc256000053)

[Preglednica 2A : Skupni kazalniki rezultatov za ESS (glede na prednostno os, prednostno naložbo in kategorijo regije). Podatki o vseh skupnih kazalnikih rezultatov ESS (s ciljnimi vrednostmi in brez njih) se sporočijo razčlenjeni po spolu. Za prednostno os tehnične pomoči se sporočijo samo skupni kazalniki, za katere je bila določena ciljna vrednost - 09 / 9v 127](#_Toc256000054)

[Preglednica 2C : Kazalniki rezultatov za posamezni program za ESS in pobudo za zaposlovanje mladih 129](#_Toc256000055)

[Preglednica 4A : Skupni kazalniki učinka za ESS in pobudo za zaposlovanje mladih - 09 / 9v 130](#_Toc256000056)

[Preglednica 4B: Kazalniki učinka za posamezni program za ESS in pobudo za zaposlovanje mladih - 09 132](#_Toc256000057)

[Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR) - 10 / 10a 133](#_Toc256000058)

[Preglednica 2A : Skupni kazalniki rezultatov za ESS (glede na prednostno os, prednostno naložbo in kategorijo regije). Podatki o vseh skupnih kazalnikih rezultatov ESS (s ciljnimi vrednostmi in brez njih) se sporočijo razčlenjeni po spolu. Za prednostno os tehnične pomoči se sporočijo samo skupni kazalniki, za katere je bila določena ciljna vrednost - 10 / 10iii 136](#_Toc256000059)

[Preglednica 2C : Kazalniki rezultatov za posamezni program za ESS in pobudo za zaposlovanje mladih 138](#_Toc256000060)

[Preglednica 4A : Skupni kazalniki učinka za ESS in pobudo za zaposlovanje mladih - 10 / 10iii 140](#_Toc256000061)

[Preglednica 4B: Kazalniki učinka za posamezni program za ESS in pobudo za zaposlovanje mladih - 10 142](#_Toc256000062)

[Preglednica 2A : Skupni kazalniki rezultatov za ESS (glede na prednostno os, prednostno naložbo in kategorijo regije). Podatki o vseh skupnih kazalnikih rezultatov ESS (s ciljnimi vrednostmi in brez njih) se sporočijo razčlenjeni po spolu. Za prednostno os tehnične pomoči se sporočijo samo skupni kazalniki, za katere je bila določena ciljna vrednost - 10 / 10iv 143](#_Toc256000063)

[Preglednica 2C : Kazalniki rezultatov za posamezni program za ESS in pobudo za zaposlovanje mladih 145](#_Toc256000064)

[Preglednica 4A : Skupni kazalniki učinka za ESS in pobudo za zaposlovanje mladih - 10 / 10iv 146](#_Toc256000065)

[Preglednica 4B: Kazalniki učinka za posamezni program za ESS in pobudo za zaposlovanje mladih - 10 149](#_Toc256000066)

[Preglednica 2A : Skupni kazalniki rezultatov za ESS (glede na prednostno os, prednostno naložbo in kategorijo regije). Podatki o vseh skupnih kazalnikih rezultatov ESS (s ciljnimi vrednostmi in brez njih) se sporočijo razčlenjeni po spolu. Za prednostno os tehnične pomoči se sporočijo samo skupni kazalniki, za katere je bila določena ciljna vrednost - 11 / 11i 150](#_Toc256000067)

[Preglednica 2C : Kazalniki rezultatov za posamezni program za ESS in pobudo za zaposlovanje mladih 152](#_Toc256000068)

[Preglednica 4A : Skupni kazalniki učinka za ESS in pobudo za zaposlovanje mladih - 11 / 11i 154](#_Toc256000069)

[Preglednica 4B: Kazalniki učinka za posamezni program za ESS in pobudo za zaposlovanje mladih - 11 156](#_Toc256000070)

[Preglednica 2A : Skupni kazalniki rezultatov za ESS (glede na prednostno os, prednostno naložbo in kategorijo regije). Podatki o vseh skupnih kazalnikih rezultatov ESS (s ciljnimi vrednostmi in brez njih) se sporočijo razčlenjeni po spolu. Za prednostno os tehnične pomoči se sporočijo samo skupni kazalniki, za katere je bila določena ciljna vrednost - 11 / 11ii 157](#_Toc256000071)

[Preglednica 2C : Kazalniki rezultatov za posamezni program za ESS in pobudo za zaposlovanje mladih 159](#_Toc256000072)

[Preglednica 4A : Skupni kazalniki učinka za ESS in pobudo za zaposlovanje mladih - 11 / 11ii 160](#_Toc256000073)

[Preglednica 4B: Kazalniki učinka za posamezni program za ESS in pobudo za zaposlovanje mladih - 11 162](#_Toc256000074)

[Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR) - 12 163](#_Toc256000075)

[Preglednica 1: Kazalniki rezultatov za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os in posebni cilj); uporablja se tudi za prednostno os tehnične pomoči - 12 / 1 167](#_Toc256000076)

[Preglednica 1: Kazalniki rezultatov za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os in posebni cilj); uporablja se tudi za prednostno os tehnične pomoči - 12 / 2 168](#_Toc256000077)

[Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR) - 13 169](#_Toc256000078)

[Preglednica 1: Kazalniki rezultatov za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os in posebni cilj); uporablja se tudi za prednostno os tehnične pomoči - 13 / 1 173](#_Toc256000079)

[Preglednica 1: Kazalniki rezultatov za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os in posebni cilj); uporablja se tudi za prednostno os tehnične pomoči - 13 / 2 174](#_Toc256000080)

[Preglednica 4A : Skupni kazalniki učinka za ESS in pobudo za zaposlovanje mladih - 14 175](#_Toc256000081)

[Preglednica 4B: Kazalniki učinka za posamezni program za ESS in pobudo za zaposlovanje mladih - 14 176](#_Toc256000082)

[Preglednica 2C : Kazalniki rezultatov za posamezni program za ESS in pobudo za zaposlovanje mladih - 14 / 1 177](#_Toc256000083)

[Preglednica 2C : Kazalniki rezultatov za posamezni program za ESS in pobudo za zaposlovanje mladih - 14 / 2 178](#_Toc256000084)

[Preglednica 2C : Kazalniki rezultatov za posamezni program za ESS in pobudo za zaposlovanje mladih - 14 / 3 179](#_Toc256000085)

[Preglednica 3B: Število podjetij, ki jim operativni program zagotavlja podporo, brez večkratne podpore 180](#_Toc256000086)

[Preglednica 5: Informacije o mejnikih in ciljnih vrednostih, določenih v okviru uspešnosti 181](#_Toc256000087)

[3.4 Finančni podatki (člen 50(2) Uredbe (EU) št. 1303/2013) 189](#_Toc256000088)

[Preglednica 6: Finančne informacije na ravni prednostne osi in programa 189](#_Toc256000089)

[Preglednica 7: Razčlenitev kumulativnih finančnih podatkov glede na kategorijo ukrepov za ESRR, ESS in Kohezijski sklad (člen 112(1) in (2) Uredbe (EU) št. 1303/2013 ter člen 5 Uredbe (EU) št. 1304/2013) 191](#_Toc256000090)

[Preglednica 8: Uporaba navzkrižnega financiranja 221](#_Toc256000091)

[Preglednica 9: Stroški operacij, izvedenih zunaj programskega območja (ESRR in Kohezijski sklad v okviru cilja "naložbe za rast in delovna mesta") 224](#_Toc256000092)

[Preglednica 10: Izdatki, nastali zunaj Unije (ESS) 225](#_Toc256000093)

[Preglednica 11: Dodelitev sredstev v okviru pobude za zaposlovanje mladih mladim zunaj upravičenih regij na ravni NUTS 2 226](#_Toc256000094)

[4. ZBIRNO POROČILO O VREDNOTENJIH 227](#_Toc256000095)

[5. INFORMACIJE O IZVAJANJU POBUDE ZA ZAPOSLOVANJE, ČE JE PRIMERNO 231](#_Toc256000096)

[6 VPRAŠANJA, KI VPLIVAJO NA DELOVANJE PROGRAMA, IN SPREJETI UKREPI (člen 50(2) Uredbe (EU) št. 1303/2013) 232](#_Toc256000097)

[7. POVZETEK ZA DRŽAVLJANE 237](#_Toc256000098)

[8. POROČILO O IZVAJANJU FINANČNIH INSTRUMENTOV 238](#_Toc256000099)

[Finančni instrumenti 2014 - 2020 EE 238](#_Toc256000100)

[Posebni sklad - EE 241](#_Toc256000101)

[**EKP posojila za celovito energetsko prenovo javnih stavb (2014-2020)** 242](#_Toc256000102)

[Finančni instrumenti 2014 - 2020 MSP 246](#_Toc256000103)

[Posebni sklad - MSP 248](#_Toc256000104)

[**EKP portfeljske garancije za MSP(2014-2020)** 250](#_Toc256000105)

[**EKP lastniško in navidezno lastniško financiranje MSP (2014-2020)** 251](#_Toc256000106)

[**EKP Mikroposojila za MSP(2014-2020)** 252](#_Toc256000107)

[Finančni instrumenti 2014 - 2020 RRI 255](#_Toc256000108)

[Posebni sklad - RRI 258](#_Toc256000109)

[**EKP Posojila za RRI (2014-2020)** 260](#_Toc256000110)

[**EKP Portfeljske garancije za RRI za velika podjetja** 261](#_Toc256000111)

[Finančni instrumenti 2014 - 2020 UR 264](#_Toc256000112)

[Posebni sklad - UR 266](#_Toc256000113)

[**EKP posojila za UR (2014-2020)** 268](#_Toc256000114)

[Finančni instrumenti za omejitev posledic ekonomske krize zaradi epidemije COVID-19 (2020.-2023) RRI 271](#_Toc256000115)

[Posebni sklad COVID-19 RRI 274](#_Toc256000116)

[**EKP posojila za RRI COVID-19** 276](#_Toc256000117)

[Finančni instrumenti za omilitev posledic ekonomske krize zaradi epidemije COVID-19 (2020-2023) MSP 279](#_Toc256000118)

[Posebni sklad COVID-19 MSP 281](#_Toc256000119)

[**EKP Mikroposojila za MSP COVID-19** 283](#_Toc256000120)

[9. Neobvezno za poročilo, ki se predloži leta 2016, in se ne uporablja za druga osnovna poročila: UKREPI, SPREJETI ZA IZPOLNITEV PREDHODNIH POGOJENOSTI 286](#_Toc256000121)

[10. NAPREDEK PRI PRIPRAVI IN IZVAJANJU VELIKIH PROJEKTOV IN SKUPNIH AKCIJSKIH NAČRTOV (člena 101(h) in 111(3) Uredbe (EU) št. 1303/2013) 288](#_Toc256000122)

[10.1. Veliki projekti 288](#_Toc256000123)

[10.2. Skupni akcijski načrti 292](#_Toc256000124)

[11. OCENA IZVAJANJA OPERATIVNEGA PROGRAMA (člena 50(4) in 111(4) Uredbe (EU) št. 1303/2013) 295](#_Toc256000125)

[11.1. Informacije iz dela A in doseganje ciljev programa (člen 50(4) Uredbe (EU) št. 1303/2013) 295](#_Toc256000126)

[11.2. Posebni ukrepi za spodbujanje enakosti moških in žensk ter preprečevanje diskriminacije, zlasti z dostopnostjo za invalidne osebe ter ureditvijo, ki se izvaja za vključitev vidika enakosti spolov v operativni program in operacije (člen 50(4) in točka (e) pododstavka 2 člena 111(4) Uredbe (EU) št. 1303/2013) 296](#_Toc256000127)

[11.3. Trajnostni razvoj (člen 50(4) in točka (f) pododstavka 2 člena 111(4) Uredbe (EU) št. 1303/2013) 296](#_Toc256000128)

[11.4. Poročanje o podpori, ki se uporablja za cilje, povezane s podnebnimi spremembami (člen 50(4) Uredbe (EU) št. 1303/2013) 296](#_Toc256000129)

[11.5. Vloga partnerjev pri izvajanju programa 297](#_Toc256000130)

[12. OBVEZNE INFORMACIJE IN OCENA V SKLADU S TOČKAMA (a) IN (b) PODODSTAVKA 1 ČLENA 111(4) UREDBE (EU) št. 1303/2013 298](#_Toc256000131)

[12.1. Napredek pri izvajanju načrta vrednotenja in nadaljnjem spremljanju ugotovitev vrednotenja 298](#_Toc256000132)

[12.2. Rezultati ukrepov informiranja in obveščanja javnosti o skladih, izvedenih v okviru komunikacijske strategije 300](#_Toc256000133)

[13. UKREPI, SPREJETI ZA IZPOLNJEVANJE PREDHODNIH POGOJENOSTI (člen 50(4) Uredbe (EU) št. 1303/2013) (Lahko se vključijo v poročilo, ki se predloži leta 2016 (glej točko 9). Vključiti jih je treba v poročilo, ki se predloži leta 2017). Možnost: poročilo o napredku. 301](#_Toc256000134)

[14. DODATNE INFORMACIJE, KI SE LAHKO DODAJO GLEDE NA VSEBINO IN CILJE OPERATIVNEGA PROGRAMA (točke (a), (b), (c), (d), (g) in (h) pododstavka 2 člena 111(4) Uredbe (EU) št. 1303/2013) 302](#_Toc256000135)

[14.1. Napredek pri izvajanju celostnega pristopa k teritorialnemu razvoju, vključno z razvojem regij, ki se soočajo z demografskimi izzivi in trajnimi ali naravnimi ovirami, celostnimi teritorialnimi naložbami, trajnostnim urbanim razvojem in lokalnim razvojem, ki ga vodi skupnost, v okviru operativnega programa 302](#_Toc256000136)

[14.2. Napredek pri izvajanju ukrepov za krepitev zmogljivosti organov in upravičencev države članice za upravljanje in uporabo skladov 302](#_Toc256000137)

[14.3. Napredek pri izvajanju medregionalnih in transnacionalnih ukrepov 302](#_Toc256000138)

[14.4. Prispevek k makroregijskim strategijam in strategijam morskih bazenov, če je primerno 302](#_Toc256000139)

[Strategija EU za Podonavje (EUSDR) 304](#_Toc256000140)

[Strategija EU za jadransko-jonsko regijo (EUSAIR) 306](#_Toc256000141)

[Strategija EU za alpsko regijo (EUSALP) 308](#_Toc256000142)

[14.5. Napredek pri izvajanju ukrepov na področju socialnih inovacij, če je primerno 310](#_Toc256000143)

[14.6. Napredek pri izvajanju ukrepov za obravnavanje posebnih potreb geografskih območij, ki jih je najbolj prizadela revščina, ali ciljnih skupin z največjim tveganjem revščine, diskriminacije ali socialne izključenosti, s posebnim poudarkom na marginaliziranih skupnostih, invalidnih osebah, dolgotrajno nezaposlenimi in brezposelnimi mladimi, vključno s porabljenimi finančnimi viri, če je primerno 310](#_Toc256000144)

[15. FINANČNI PODATKI NA RAVNI PREDNOSTNE OSI IN PROGRAMA (člena 21(2) in 22(7) Uredbe (EU) št. 1303/2013) 311](#_Toc256000145)

[16. PAMETNA, TRAJNOSTNA IN VKLJUČUJOČA RAST (možnost: poročilo o napredku) 312](#_Toc256000146)

[17. VPRAŠANJA, KI VPLIVAJO NA DELOVANJE PROGRAMA, IN SPREJETI UKREPI – OKVIR USPEŠNOSTI (člen 50(2) Uredbe (EU) št. 1303/2013) 313](#_Toc256000147)

[18. POBUDA ZA ZAPOSLOVANJE MLADIH (člen 19(4) in (6) Uredbe (EU) št. 1304/2013 (če je ustrezno)) 314](#_Toc256000148)

[Dokumenti 315](#_Toc256000149)

[Zadnji rezultati validacije 316](#_Toc256000150)

# PREGLED IZVAJANJA OPERATIVNEGA PROGRAMA (člen 50(2) in 111(3)(a) Uredbe (EU) št. 1303/2013)

## Ključne informacije o izvajanju operativnega programa za zadevno leto, vključno z informacijami o finančnih instrumentih, v zvezi s finančnimi podatki in podatki o kazalnikih.

|  |
| --- |
| Za leto 2020 OU ocenjuje, da je bil najpomembnejši napredek v izvajanju narejen z odpravo razkoraka med že izvedenimi izplačili iz državnega proračuna in zahtevki za plačilo, poslanimi na EK. Izboljšano je bilo delovanje IS e-MA, odpravljene so bile ostale slabosti, ki so prej ovirale oz. upočasnjevale izvajanje OP.  **Spremembe OP**  Dne 19.6.2020 je EK sprejela Sklep Komisije št. C(2020)4159 za potrditev 5.0 verzije OP s prerazporeditvijo rezerve za uspešnost, vključno s specifičnimi spremembami (npr. kazalnikov) ter spremembami ob potrebnem ukrepanju zaradi COVID 19 - koronavirusa na nacionalni ravni kot tudi na evropski in globalni ravni.  **Veliki projekti**  Dne 8.9.2020 je EK sprejela sklep o odobritvi finančnega prispevka za veliki projekt „2. tir železniške proge Divača-Koper“. Hkrati so v 2020 potekala dopolnjevanja dokumentacije ter usklajevanja s pobudo JASPERS glede vsebine vloge še za veliki projekt „3. razvojna os (južni del) od razcepa Novo mesto do Novega mesta“.  **Finančni instrumenti**  V okviru izvajanja finančnih instrumentov-FI (2014-2020), je Sklad skladov-SID banka d.d. v skladu s podpisanim "Sporazumom o financiranju"-SOF za podporo naložbenim področjem RRI-raziskave, razvoj in inovacije, MSP- mala in srednje velika podjetja, EU-energetska učinkovitost ter UR-urbani razvoj" do konca leta 2020 razvil načrtovane finančne produkte – FP (posojila, mikroposojila, portfeljske garancije, (navidezno)lastniško financiranje) ter končnim prejemnikom prek štirih finančnih posrednikov, treh finančnih institucij in neposredno, zagotovil/izplačal 126,3mio EUR, od tega 80,7mio EUR EKP sredstev ter tako podprl 2.588 poslov končnih prejemnikov. V skladu z načrtom črpanja operacije FI 2014-2020 je bilo do konca 2020 črpano skupno 126,5 mio EUR (50%) načrtovanih EKP sredstev po operaciji.  Za omilitev posledic ekonomske krize zaradi COVID-19 je bila septembra 2020 odobrena operacija »Finančni instrumenti za omilitev posledic ekonomske krize zaradi epidemije COVID -19 za obdobje 2020-2023«(FI COVID-19) v višini 65mio EUR EKP sredstev (za podporo področja RRI, PN 1.2: 5mio EUR, za podporo področja MSP, PN 3.1: 60mio EUR) in pričakovanim vzvodom 30,1mio EUR nacionalne podpore. Operacijo FI COVID-19 upravlja sklad skladov COVID-19, SID banka d.d., sporazum o financiranju podpisan 30.09.2020. Do konca leta 2020 je bilo skladno z načrtom črpanja operacije črpano 32,5mio EKP sredstev, preko dveh finančnih posrednikov končnim prejemnikom odobreno 29,3mio EUR, izplačano 18,5 mio EUR ter tako podprto1.186 poslov končnih prejemnikov.  **Doseganje kazalnikov**  V poglavju 3 so smiselno vključene tudi delno izvedene operacije v skladu z uredbo (EU) 2018/277.  Za leto 2020 so vključene tudi delno izvedene operacije s skladu z 5 (3) členom Uredbe (EU) 215/2014 (na podlagi dopolnjene uredbe (EU) 2018/276).  V preglednicah 2C in 4B se pri KR kumulativne letne vrednosti izračunavajo samodejno, zato je pri vseh kazalnikih, ki imajo mersko enoto razmerje (%), kumulativni izračun napačen. Posledično se napačno izračunava tudi vrednost v stolpcu Stopnja uresničevanja - Skupno.  Preseganje kazalnika 8.7 je posledica potrebe po spletnem komuniciranju s strankami v času COVID-a 19.  **Naknaden vnos podatkov o kazalikih (*under reporting)* na PN 11i in PN 11ii**  Pri pripravi AIR 2019 je prišlo na PN 11i do popravkov vrednosti kazalnikov v SFC po uradni oddaji poročila na EK. PO (MJU) je naknadno ugotovil, da je na posameznih operacijah napačno štel udeležence - v okviru PN 11i, kjer so relevantni udeleženci javni uslužbenci, je udeležence, ki so se udeležili usposabljanj, beležil kot udeležence, ki na koncu pridobijo kvalifikacije. Kar pa ne drži. V okviru operacij PN 11i gre za usposabljanja, kjer ne prihaja do sprememb v položaju udeležencev po zaključku usposabljanja/izobraževanja (opredeljeno v *Guidance document: 2014 - 2020 Monitoring and Evaluation of ECP, Gudiance document /Priloga D),* saj so v izobraževanja/usposabljanja vključeni udeleženci, ki so ob vključitvi že zaposleni (v javni upravi). V preglednici 4a na PN 11ii pa je prišlo do naknadnih popravkov zaradi odstopanj vezanih na tehnične popravke. Torej gre za manjše napake oz. napačno seštevanje, ki nam jih večkrat letno sporočajo PO. V obeh navedenih primerih je OU opozoril in tudi še enkrat pojasnil PO pravilen način štetja udeležencev, ki so z AIR 2020 sedaj ustrezno zabeleženi.  **Dodatne pravice porabe**  Slovenija se je odločila, da bo tudi v programskem obdobju 2014-2020 zasledovala cilj 100% črpanja razpoložljivih EU sredstev. Zato je Vlada RS že v letu 2017 sprejela o Sklep t.i. dodatnih pravicah porabe. S tem se oblikuje varnostna rezerva, da se lahko potrdi več projektov, kot je pravic porabe, tako da bo ob zaključku OP tudi ob morebitnih odpovedih, korekcijah in drugo, dovolj upravičenih stroškov, da bo omogočeno 100% črpanje.  **Pojasnila**  V polju skupni upravičeni stroški operacij se poroča o vseh upravičenih stroških ne glede na vir financiranja. Hkrati na njihovo višino vpliva tudi intenzivnost javne podpore. Pri PO 1, PO3, PO5, PO6, PO7, PO8, PO9 in PO10 je zaradi znižane stopnje sofinanciranja posameznih operacij posledično delež upravičenega nacionalnega sofinanciranja višji od načrtovanega v OP. Zaradi navedenega prihaja do preseganja na ravni skupnih upravičenih stroškov, medtem ko na ravni prispevka EU dodeljena sredstva praviloma ne presegajo razpoložljivih sredstev iz OP.  V okviru PO 10 (ESRR, PN 10a) je dodelitev za KRVS višja za 2% in ustrezno znižana na KRZS v primerjavi z OP 2014-2020, vendar je še vedno v skladu s točko (vi/b), drugega odstavka 96. člena Uredbe 1303/2013, ki navaja, da so v OP navedene okvirne razčlenitve načrtovanih virov. Do takšnih odstopanj bo prihajalo tudi med samo izvedbo programa, saj se bo število VIZ-ov med KRZS in KRVS zaradi objektivnih okoliščin tudi v prihodnje predvidoma spreminjalo, spremembe ne bodo vplivale na doseganje kazalnikov OP.  Preseganje na PO 14 je posledica višanja števila zaposlitev v okviru operacij TP ESS zaradi prenosa zaposlitev z enega resorja na drugega. Zaposlitve so bile pred tem predvidene in potrjene v okviru operacij TP KS, ki so se finančno znižale, povišale pa so se operacije TP ESS. Osnovne različice operacij TP ESS so bile potrjene v skladu z razpoložljivimi sredstvi.  Pri Skupnih upravičenih stroških operacij, izbranih za podporo, so navedeni načrtovani skupni stroški, upravičeni do sofinanciranja.  Pri PO3, PO4 in PO10 dosežena vrednost skupnih upravičenih izdatkov, ki jih je upravičenec prijavil OU, presega skupne upravičene stroške operacije, kot izhaja iz pogodbe o sofinanciranju. Razlika izhaja iz metode skupnih upravičenih izdatkov, ki lahko zajemajo tudi upravičene izdatke, ki niso predmet sofinanciranja, ampak jih krije upravičenec oz. drugi nacionalni viri. Ne glede na to, da dejanski izdatki na posamezni operaciji presegajo v pogodbi o sofinanciranju navedene vrednosti upravičenih stroškov, s pogodbami opredeljeni najvišji zneski sofinanciranja iz evropske kohezijske politike niso preseženi. |

# IZVAJANJE PREDNOSTNE OSI (člen 50(2) Uredbe (EU) št. 1303/2013)

## Pregled izvajanja

| Identifikator | Prednostna os | Ključne informacije o izvajanju prednostne osi z navedbo ključnih dogodkov, resnih težav in ukrepov, sprejetih za reševanje teh težav |
| --- | --- | --- |
| 01 | Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnosti in ozelenitev gospodarstva | V okviru PO1 je bilo do konca leta 2020 skupaj s strani MIZŠ/MGRT/MK podprtih preko 659 operacij, v okviru katerih je bilo podprtih 490 podjetij in 241 podjetij, ki sodelujejo z razisk. ustanovami. V letu 2020 je bil potrjen en novi JR v skupni vrednosti 4 mio EUR prispevka EU in izdanih sedem spremenjenih odločitev o podpori za JR ter 3 NPO v skupni vrednosti 44 mio EUR prispevka EU ter izdana ena spremenjena odločitev o podpori za NPO. Z vidika izvajanja bi izpostavili aktivnosti usmerjene v odpravljanje posledic zaradi pandemije COVID-19. Kot odziv na COVID-19 krizo je bil v letu 2020 potrjen en javni razpis in ena NPO v skupni vrednosti EU prispevka 9 mio EUR (od tega 5 mio EUR za finančne instrumente), s katerimi se načrtuje s subvencijami oz. finančnimi instrumenti podpreti 30 podjetij. Ukrepa sta usmerjena v sofinanciranje RRI projektov ter projektov za vzpostavitev proizvodnih kapacitet (investicijske projekte), s čimer bi se ohranjala razvojna in investicijska naravnanost gospodarstva tudi v času kriznih razmer, in v krepitev zmogljivosti javnih zdravstvenih storitev za odzivanje na COVID-19 krizo ter likvidnost na področju prednostne naložbe. Do konca leta 2020 je bilo s sredstvi FI v okviru dveh operacij na PO1 podprtih 84 poslov v skupni višini 44 mio EUR, od tega 62,5% predstavljajo sredstva EKP. S strani končnih prejemnikov je bilo črpanih najmanj 37 mio EUR. Pri izvajanju že potrjenih operacij so se pojavljale predvsem težave, ki so se pojavile kot posledica COVID-19 krize. Potrebna je bila prilagoditev določenih aktivnosti in terminskih načrtov. Vsi posredniški organi, vključeni v izvajanje PO1, so bili pri izvajanju brez večjih težav. |
| 02 | Povečanje dostopnosti do informacijsko komunikacijskih tehnologij ter njihove uporabe in kakovosti | V okviru PN 2.1 je MJU v letu 2020 izvedel prenovljeni javni razpis GOŠO 4. Na podlagi JR GOŠO 4 je bilo podpisanih 5 pogodb z dvema izvajalcema. Skupno število prijavljenih belih lis v teh pogodbah je 6.550, od tega je na zahodu 924 belih lis in na vzhodu 5.626 belih lis. V okviru PN 2.2 (2c) Krepitev aplikacij IKT za e-upravo, e-učenje, e-vključenost, e-kulturo in e-zdravje so dodeljena že vsa razpoložljiva sredstva, in sicer trem projektom – Celovita informacijska podpora procesom varstva nepremične kulturne dediščine, eProstor in Gospodar, ki so se v letu 2020 intenzivno izvajali. |
| 03 | Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast | V letu 2020 so bile aktivnosti v okviru PO3 v večji meri usmerjene v odpravljanje posledic zaradi COVID-19 pandemije. Kot odziv na COVID-19 krizo je bilo v letu 2020 potrjenih 6 specifičnih ukrepov v skupni vrednosti EU prispevka 106 mio EUR (od tega 60 mio EUR za finančne instrumente) s katerimi se načrtuje s subvencijami oz. finančnimi instrumenti podpreti preko 8.500 MSP-jev. Ukrepi so bili usmerjeni predvsem v digitalizacijo podjetij, sofinanciranje obratnega kapitala, nakup zaščitne opreme in ponovni zagon proizvodnje. Zaradi COVID ukrepov se bodo povečale tudi vrednosti kazalnikov učinka, saj je bilo podprtih bistveno več podjetij kot je bilo načrtovano z OP. Do konca 2020 je bilo s sredstvi FI v okviru dveh operacij na PO3 podprtih 3.685 poslov končnih prejemnikov v skupni vrednosti (črpanih sredstev) 82.089.434 mio EUR (od tega 59.252.173,95 mio EUR sredstev EU). Poleg specifičnih COVID ukrepov so bili v okviru PO3 v letu 2020 potrjeni še 4 javni razpisi v vrednosti 20 mio EUR EU prispevka in 25 projektov ekonomske infrastrukture v vrednosti 16 mio EUR EU prispevka. Od začetka izvajanja OP do konca leta 2020 se je v okviru PO 3 potrdilo preko 3.000 operacij, v okviru katerih je v eni od oblik (finančni/nefinančni/povratni) pomoč prejelo 11.635 MSP (od tega 5.702 na vzhodu in 5.933 na zahodu). Pri izvajanju že potrjenih operacij so se pojavljale predvsem težave, ki so bile posledica COVID-19 krize, zaradi česar so se morale prilagoditi določene aktivnosti in terminski načrti izvedbe. Noben od posredniških organov (MGRT, MJU, MK), ki so vključeni v izvajanje PO3, ni poročal o drugih večjih težavah. |
| 04 | Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja | PN 4iii: Kot posledica COVID-19 krize je bilo upočasnjeno izvajanje operacij v vseh fazah; pri postopkih izbora operacij je priprava projektov in oddaja vlog zastala, pri izvajanju operacij je bilo oteženo izvajanje postopkov izbora izvajalcev del in zasebnih partnerjev, občasno so bila ustavljena gradbena in tudi nekatera druga dela. Kot ukrep za olajšanje položaja upravičencem, ki so bili dodatno obremenjeni z ukrepi lajšanja COVID-19 krize, je bil zvišan maksimalni odstotek sofinanciranja iz 40 na 49% (od tega 85% EU). Za učinkovitejšo in kvalitetnejšo pripravo dokumentacije so bila uspešno koriščena sredstva iz naslova tehnične pomoči ELENA. FI: S strani SID banke je do konca leta plasiranih 1,206 mio EUR EU sredstev ( 3 končni prejemniki). V okviru izvajanja mehanizma CTN se je v letu 2020 zaključilo vseh 8 projektov prenove stanovanjskih stavb v večinski lasti mestnih občin. V okviru programa za zmanjševanje energetske revščine je na javni poziv Eko sklada prispelo 222 vlog, izdano je bilo 46 odločb o dodelitvi pravice do nepovratnih sredstev in opravljenih 69 ogledov na terenu.  PN 4ii: Zaradi epidemije COVID-19 so nekateri upravičenci zapadli v likvidnostne težave oz. negotovost glede prihodnjih poslovno-ekonomskih razmer in posledično odstopili od pogodbe o sofinanciranju projektov, pri izvajanju ostalih operacij sicer ni posebnih težav.  PN 4iv: Večjih težav pri izvajanju projektov nismo zaznali.  PN 4v:Večjih težav pri izvajanju projektov v tem obdobju nismo zaznali, zaradi pandemije COVID-19 pa prihaja do manjših zamud pri pripravi vlog v okviru mehanizma CTN. V l. 2021 bo objavljen JR za elektropolnilnice.  PN 4e: Zaradi pandemije COVID-19 prihaja do zamud pri pripravi vlog v okviru mehanizma CTN in DRR. |
| 05 | Prilagajanje na podnebne spremembe | V okviru PN 5a so so se v letu 2020 nadaljevale aktivnosti na dveh infrastrukturnih projektih Zagotovitev poplavne varnosti v porečju Drave – Območje Meže z Mislinjo in Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave – Območje Ptujske Drave.  V okviru PN 5i so se prav tako nadaljevale aktivnosti na štirih infrastrukturnih projektih, in sicer Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice, Protipoplavna ureditev porečja Selške Sore ter na negradbenem ukrepu Informiranje in ozaveščanje prebivalcev Slovenije o ukrepih ob poplavah ter zgodnje alarmiranje in obveščanje poplavno ogroženih subjektov na območju pomembnega vpliva poplav.  Skupna vrednost dodeljene pomoči Skupnosti znaša 90.677.197 EUR (EU del), kar predstavlja približno 98% vseh razpoložljivih sredstev.  Kljub relativno nizki stopnji črpanja na tej prednostni osi je bil v letu 2020 zabeležen bistveni napredek na področju okoljske presoje in umeščenja protipoplavnih ukrepov v prostor in javnih naročil. S tem je mogoče pričakovati v prihodnem obdobju vidnejši napredek v smislu gradnje in porabe sredstev evropske kohezijske politike. |
| 06 | Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti | V okviru PN 6ii je v letu 2020 potekala potekala gradnja na 24 operacijah, med njimi tudi velik projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja, ki je bil potrjen s strani Evropske komisije v višini 68,8 mio EUR EU dela. Leto 2020 je zaznamovala epicemija COVID-19, zato so se pri izvajanju posameznih operacijah pojavili zamiki.  V okviru PN 6d je bilo do konca leta 2020 izdanih 14 odločitev o podpori v višini 33.890.979 EUR EU dela. Zaradi razglašene pandemije so bile določene aktivnosti posameznih projektov temu prilagojene. Vsi potrjeni projekti se še izvajajo.  V okviru PN 6iv je v letu 2020 potekala izvedba operacije Nadgradnja sistema za spremljanje onesnaženosti zraka, ugotavljanje vzrokov čezmernih obremenitev in analizo učinkov ukrepov za izboljšanje – Sinica v višini 5 mio EUR EU dela.  Na PN 6e so se v okviru CTN izvajale operacije s področja revitalizacije degradiranih urbanih območij, za katere so bile izdane odločitve na podlagi 1. in 2. povabila ZMOS. Nekatere izmed operacij so že zaključene, med operacijami v izvajanju pa se med nekaterimi pojavljajo zamiki zaradi epidemije COVID-19. Do konca l. 2020 je bilo potrjenih operacij za 62,9 mio EUR, kar predstavlja 78 % sredstev ESRR namenjenih za izvedbo CTN na tej PN.  V okviru FI je Sklad skladov – SID banka do konca leta 2020 v skladu z načrtom črpala 50% sredstev EKP, podprla dva posla končnih prejemnikov v skupni vrednosti 6mio EUR ter mobilizirala za 23,6mio EUR naložb. |
| 07 | Izgradnja infrastrukture in ukrepi za spodbujanje trajnostne mobilnosti | OU ocenjuje, da se Prednostna os glede na prvotna predvidevanja izvaja z nekolikšno zamudo zaradi dolgotrajnih okoljskih postopkov, revizijskih zahtevkov v postopku JN za gradbena dela ter trenutno situacijo v zvezi z epidemijo COVID-19. Zaključek nekaterih projektov se pomika v sam konec finančne perspektive 2014 – 2020 (Vozlišče Pragersko, 3. Razvojna osi (jug) Novo mesto-Maline 1. in 2. etapa, Gradnja 2. tira proge Divača-Koper).  V okviru PN 7b so na projektih DRR, kot tudi na projektu 3. RO NM-Maline (jug), 1. in 2. etapa, potekale intenzivne pripravljalne aktivnosti. Zaključena so gradbena dela na projektih obvoznica Murska Sobota in Krško, v l. 2020 pa sta bili izdani odločitvi OU za PD navezovalne ceste 3.RO - J obvoznica Slovenj Gradec in Navezovalno cesto Ljubečna-AC priključek Celje vzhod.  V okviru PN 7iii so na projektu Nadgradnja obstoječega tira Maribor-Šentilj-d.m. v izvajanju izvennivojska križanja, nova objekta ter aktivne PHO, medtem ko so pri projektu Gradnja 2. tira proge Divača-Koper v teku pripravljalna (gradbena) dela. EK je 7.9.2020 izdala Izvedbeni sklep. Za projekt Nadgradnja predora Karavanke prav tako poteka izvedba gradbenih del v okviru polne zapore proge do 10.7.2021 ter izvedba del SV-TK naprav in vozne mreže.  V okviru PN 7i je bilo za projekt AC Draženci-Gruškovje-d.m. pridobljeno uporabno dovoljenje, izvajalo se bo samo še spremljanje v garancijski dobi in odprava morebitnih ugotovljenih napak. Projekt Vzpostavitev centra RS za nadzor prometa in upravljanje v kriznih situacijah na morju je bil izveden konec 01/2021.  V okviru PN 7d je bila na projektu Vozlišče Pragersko v končnem potrjevanju vloga za odločitev OU, ki bo predvidoma izdana v prvem kvartalu 2021. |
| 08 | Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile | V okviru prednostne osi 8 je bilo v celotnem obdobju izvajanja OP EKP-ja potrjenih 60 odločitev o podpori različnim načinom izbora operacij, od tega v letu 2020 4 nove odločitve v skupni vrednosti 100,2 mio EUR, od tega dva ukrepa namenjena zmanjševanju posledic epidemije COVID-19 ("Krajši delovni čas" in "Začasno denarno nadomestilo"). Razlog za preseganje razpoložljivih sredstev je potrditev NPO COVID-19 - Delno subvencioniranje skrajšanja polnega delovnega časa, katerega vrednost je bila sicer decembra 2020 znižana iz 93 mio na 42.7 mio EUR.  Skupaj je bilo tako potrjenih 30 javnih razpisov, 19 neposrednih potrditev operacij za programe in 11 neposrednih potrditev operacij za projekte.  Leta 2020 je na izvedbo operacij in programov na PO 8 bistveno vplivala epidemija COVID-19.  Marca 2020 razglašena epidemija je v primeru nekaterih operacij ustavila izvedbo, v nadaljevanju pa so za namen nadaljevanja izvajanja OP sledile prilagoditve programov ter ob preklicu epidemije ponovno izvajanje oz. izvajanje v prilagojeni obliki. Skladno z aprila sprejetimi smernicami OU so se, v kolikor je bilo to potrebno, na operacijah prilagodili terminski načrti, vrste stroškov in način izvedbe. Je pa navedeno kljub ukrepom rezultiralo v nižjem številu predvidenih vključitev v operacije in programe, posledično zato nižji realizaciji, upočasnjeni izvedbi, prilagoditvi ali prekinitvi planiranih aktivnosti, hkrati pa povečani potrebi po storitvah svetovanja zaradi povečanja brezposelnosti vseh ciljnih skupin, še posebej mladih. Določena izobraževanja, v kolikor niso mogla biti prenesena v spletno okolje, so bila prekinjena, zaposlitve pa odložene. Dodatni izzivi so se pojavili tudi pri izvedbi nacionalne sheme mobilnosti EURES. |
| 09 | Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine | V okviru PN 9a je bil v letu 2020 velik napredek narejen na področju deinstitucionalizacije, kjer je bilo potrjenih 6 projektov v skupni vrednosti 20,5 mio EUR ESRR, ter objavljen javni razpis s področja izvajanja dnevnih oblik varstva oz. začasnih namestitev za starejše v vrednosti 17 mio EUR ESRR. Nadaljuje se izvedba ZIM Stara gora. Zaključila so se dela na projektih preventivnih centrov. V okviru PN 9i in 9iv in 9v (ESS) se je nadaljevalo izvajanje potrjenih operacij, aktivnosti pa so bile okrnjene, prilagojene ali začasno zaustavljene zaradi epidemije. Potrdil se je NPO za nakup medicinske in osebne varovalne opreme zaradi COVID, in NPO za ukrepe za pomoč ranljivim skupinam ter 2 JR kot posledica reakcije na izbruh epidemije. Razvoj in nadgradnja preventivnih programov se je zaključil. Potekale so dejavnosti 15 večgeneracijskih centrov. Projekti dolgotrajne oskrbe na MZ so se zaključevali, na MDDSZ pa je potekal Podlage za proces deinstitucionalizacije in s procesom tudi pilotno začel. Na PN 9v se nekateri projekti že zaključujejo, ponekod je bilo potrebno podaljšanje in prilagajanje izvajanja. Izvajanje vseh PN poteka s prilagoditvami glede na COVID-19. |
| 10 | Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost | Na PN 10a se je zaključil Program nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju. Kot posledica COVID-19 je bil potrjen še program »COVID-19 – Dodatna podporna IKT infrastruktura«, ki se je prav tako zaključil v letu 2020. Aktivnosti so potekale predvsem na področjih: zagotavljanja pomoči uporabnikom pri uporabi e-storitev razvitih v programu in uporabi opreme, ki so jo šole prejele iz projekta COVID-19, skrbi za delovanje e-storitev, brezžičnih omrežij, ki so bila zgrajena v okviru programa, izobraževanja učiteljev. Na PN 10iii na področju izboljšanja kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje ter izboljšanje kompetenc zaposlenih za zmanjšane neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela je potekalo tekoče izvajanje že potrjenih vsebin ter se na novo dodelilo sredstva za Javni razpis za izpopolnjevanje strokovnih delavcev v višjem strokovnem izobraževanju in izobraževalcev v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle od 2020 do 2022 v višini 1,15 mio evrov. Na področju spodbujanja prožnih oblik učenja ter podpori kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema je potekalo nadaljevanje že potrjenih vsebin ter bilo izdanih 7 NPO za Mobilnost študentov iz socialno šibkejših okolij v višini 155.680 evrov. Zaradi Covid-19 so določena usposabljanja, izobraževanja in delo prešla na daljavo. PN 10iv se je v letu 2020 tekoče izvajala naprej. Bistvenih težav z ozirom prilagoditev zaradi COVID-19 pri izvajanju dejavnosti v tem obdobju ni bilo zaznati. |
| 11 | Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava,podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev | Na PN 11i se nadaljuje izvajanje 10 neposredno potrjenih operacij, ki krepijo učinkovitost JU in pravosodja. Epidemija COVID-19 je povzročila zamik izvajanja aktivnosti, posledično so se potrjevale spremembe na nekaterih operacijah: e- Arh.si, e- Notranja revizija, Učinkovito upravljanje zaposlenih, Inovativen.si. Beleži se tudi manjši zamik pri izvajanju JN in usposabljanjih. Na večini operacij so se povečale on - line aktivnosti (usposabljanja, izobraževanja). Operacija UUZ je v letu 2020 kar 713 udeležencem omogočila usposabljanja s področja kakovosti, javnega naročanja, integritete, spletne dostopnosti in digitalne pismenosti. Na operaciji Uprava 2020 so se pričele uvajati e-plačilne liste v organe državne uprave in e-poročanja o poškodbah in nesrečah o delu. Izvedene so bile nove evalvacije realiziranih ukrepov za zmanjšanje zakonodajnih bremen za državljane in poslovne subjekte. Na operaciji Učinkovito pravosodje se je pripravila tehnična dokumentacija za nadgradnjo Centralne kazenske evidence, za optimizacijo zakonodajnega procesa v pravosodju pa je bilo izvedeno javno naročilo in že podpisana pogodba za razvoj orodja. Pripravlja se dokumentacija za spremembo operacije. Prav tako so bila objavljena javna naročila pri drugih upravičencih na operaciji, ki se bodo v glavnini izvedla v letu 2021. Na PN 11 ii je MDDSZ konec julija 2020 objavil dodatni JR za socialne partnerje v skupni vrednosti 988.876,00 eurov. JR je namenjen sofinanciranju 2 projektov. Pogodbi sta že podpisani. Na JR za sofinanciranje projekta NVO na področju enakih možnosti in diskriminacije se je podaljšalo obdobja izvajanja projektnih aktivnosti zaradi epidemije COVID-19. Izvajanje PN poteka brez večjih odstopanj in težav. |
| 12 | Tehnična pomoč - KS | V okviru prednostne osi je bilo izdanih 9 odločitev o podpori (MIZŠ, MDDSZ, MZI, MFCA, UNP, MOP, ZRSZ, JSRSKŠ in SVRK). Skupna vrednost izdanih odločitev o podpori znaša 105.271.905 EUR, kar predstavlja 99,94 % razpoložljivih pravic porabe na tej prednostni osi. Od tega znaša prispevek Evropske unije 89.481.119 EUR. Z namenom zagotavljanja izvajanja operativnega programa je OU v skladu z Uredbo o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uredba SLO) potrdil NPO in spremembe tistim resorjem, ki so vključeni v izvajanje EKP in so po Uredbi SLO upravičeni do koriščenje sredstev tehnične podpore (MIZŠ, MDDSZ, MZI, MF-CA, UNP, MOP, ZRSZ, JŠRIPS in SVRK). V okviru projektov so vključene vse ključne aktivnosti (zaposlitve, izobraževanje, študije in vrednotenja, informacijski sistem za izvajanje EKP in druge podporne aktivnosti), ki so nujno potrebne za učinkovito črpanje sredstev evropske kohezijske politike. Ocenjujemo, da se sredstva tehnične podpore porabljajo v skladu s predvidevanji. |
| 13 | Tehnična pomoč - ESRR | V okviru prednostne osi so bile izdane 4 odločitve (MGRT, SVRK, SPS in SPIRIT). Skupna vrednost izdani odločitev o podpori znaša 20.684.106 EUR, kar predstavlja 96,42 % razpoložljivih pravic porabe na tej prednostni osi. Od tega znaša prispevek Evropske unije 16.547.285 EUR. Z namenom zagotavljanja izvajanja operativnega programa je OU v skladu z Uredbo o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uredba SLO) potrdil NPO in spremembe tistim resorjem, ki so vključeni v izvajanje EKP in so po Uredbi SLO upravičeni do koriščenje sredstev tehnične podpore (MGRT, SVRK, SPS in SPIRIT). V okviru projektov so vključene vse ključne aktivnosti (zaposlitve, izobraževanje, študije in vrednotenja, informacijski sistem za izvajanje EKP in druge podporne aktivnosti), ki so nujno potrebne za učinkovito črpanje sredstev evropske kohezijske politike. Ocenjujemo, da se sredstva tehnične podpore porabljajo v skladu s predvidevanji. |
| 14 | Tehnična pomoč - ESS | V okviru prednostne osi je bilo izdanih 5 odločitev o podpori (MJU, MK, MZ, MP in SVRK). Skupna vrednost izdani odločitev o podpori znaša 16.684.419 EUR, od tega znaša prispevek Evropske unije 13.347.535 EUR. Z namenom zagotavljanja izvajanja operativnega programa je OU v skladu z Uredbo o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uredba SLO) potrdil NPO in spremembe tistim resorjem, ki so vključeni v izvajanje EKP in so po Uredbi SLO upravičeni do koriščenje sredstev tehnične podpore (MJU, MK, MZ, MP in SVRK). V okviru projektov so vključene vse ključne aktivnosti (zaposlitve, izobraževanje, študije in vrednotenja, informacijski sistem za izvajanje EKP in druge podporne aktivnosti), ki so nujno potrebne za učinkovito črpanje sredstev evropske kohezijske politike. Ocenjujemo, da se sredstva tehnične podpore porabljajo v skladu s predvidevanji. |

## Skupni kazalniki in kazalniki za posamezni program (člen 50(2) Uredbe (EU) št. 1303/2013)

**Prednostne osi, razen tehnične pomoči**

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 01 - Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnosti in ozelenitev gospodarstva |
| Prednostna naložba | 1a - Krepitev infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti na tem področju, pa tudi spodbujanje pristojnih centrov, zlasti takšnih, ki so evropskega pomena |

## Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR) - 01 / 1a

| **(1)** | **Identifikator** | **Kazalnik** | **Merska enota** | **Kategorija regije** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – skupaj** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – moški** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – ženske** | **2020 Skupaj** | **2020 Moški** | **2020 Ženske** | **Pripombe** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO24 | Raziskave in inovacije: Število novih raziskovalcev pri podprtih subjektih | Ekvivalent polnega delovnega časa | Manj razvite | 290,00 |  |  | 334,84 |  |  | Vključene so tudi delno izvedene operacije v skladu z Uredbo (EU) 2018/277. Glede na načrtovano vrednost kazalnikov izbranih operacij izhaja, da bo vrednost kazalnika konec 2023 presežena. Razlog je v tem, da se je tekom izvajanja operacij izkazalo, da se za uspešno doseganje zastavljenih ciljev potrebuje več opravljenih razvojnih ur novo zaposlenih na operaciji, saj se jih z obstoječim kadrom, kot je bilo načrtovano, ne more izvesti. |
| S | CO24 | Raziskave in inovacije: Število novih raziskovalcev pri podprtih subjektih | Ekvivalent polnega delovnega časa | Manj razvite | 290,00 |  |  | 308,11 |  |  | Glede na načrtovano vrednost kazalnikov izbranih operacij izhaja, da bo vrednost kazalnika konec 2023 presežena. Razlog je v tem, da se je tekom izvajanja operacij izkazalo, da se za uspešno doseganje zastavljenih ciljev potrebuje več opravljenih razvojnih ur novo zaposlenih na operaciji, saj se jih z obstoječim kadrom, kot je bilo načrtovano, ne more izvesti. |
| F | CO24 | Raziskave in inovacije: Število novih raziskovalcev pri podprtih subjektih | Ekvivalent polnega delovnega časa | Bolj razvite | 500,00 |  |  | 578,48 |  |  | Vključene so tudi delno izvedene operacije v skladu z Uredbo (EU) 2018/277. Glede na načrtovano vrednost kazalnikov izbranih operacij izhaja, da bo vrednost kazalnika konec 2023 presežena. Razlog je v tem, da se je tekom izvajanja operacij izkazalo, da se za uspešno doseganje zastavljenih ciljev potrebuje več opravljenih razvojnih ur novo zaposlenih na operaciji, saj se jih z obstoječim kadrom, kot je bilo načrtovano, ne more izvesti. |
| S | CO24 | Raziskave in inovacije: Število novih raziskovalcev pri podprtih subjektih | Ekvivalent polnega delovnega časa | Bolj razvite | 500,00 |  |  | 515,72 |  |  | Glede na načrtovano vrednost kazalnikov izbranih operacij izhaja, da bo vrednost kazalnika konec 2023 presežena. Razlog je v tem, da se je tekom izvajanja operacij izkazalo, da se za uspešno doseganje zastavljenih ciljev potrebuje več opravljenih razvojnih ur novo zaposlenih na operaciji, saj se jih z obstoječim kadrom, kot je bilo načrtovano, ne more izvesti. |
| F | CO25 | Raziskave in inovacije: Število raziskovalcev, ki delajo v objektih z izboljšanimi raziskovalnimi zmogljivostmi | Ekvivalent polnega delovnega časa |  | 350,00 |  |  | 254,93 |  |  | Vključene so tudi delno izvedene operacije v skladu z Uredbo (EU) 2018/277. |
| S | CO25 | Raziskave in inovacije: Število raziskovalcev, ki delajo v objektih z izboljšanimi raziskovalnimi zmogljivostmi | Ekvivalent polnega delovnega časa |  | 350,00 |  |  | 502,91 |  |  | Glede na načrtovano vrednost kazalnikov izbranih operacij izhaja, da bo vrednost kazalnika konec 2023 presežena. Razlog je v tem, da se je tekom izvajanja operacij izkazalo, da se za uspešno doseganje zastavljenih ciljev potrebuje več opravljenih razvojnih ur novo zaposlenih na operaciji, saj se jih z obstoječim kadrom, kot je bilo načrtovano, ne more izvesti. |
| F | CO26 | Raziskave in inovacije: Število podjetij, ki sodelujejo z raziskovalnimi ustanovami | Podjetja |  | 210,00 |  |  | 241,00 |  |  | Vključene so tudi delno izvedene operacije v skladu z Uredbo (EU) 2018/277. Glede na načrtovano vrednost kazalnikov izbranih operacij izhaja, da bo vrednost kazalnika konec 2023 presežena. Razlog je večja vključitev podjetij v razvojno raziskovalne aktivnosti. |
| S | CO26 | Raziskave in inovacije: Število podjetij, ki sodelujejo z raziskovalnimi ustanovami | Podjetja |  | 210,00 |  |  | 242,00 |  |  | Glede na načrtovano vrednost kazalnikov izbranih operacij izhaja, da bo vrednost kazalnika konec 2023 presežena. Razlog je večja vključitev podjetij v razvojno raziskovalne aktivnosti. |

(1) S = kumulativna vrednost ― učinki, ki naj jih dosežejo izbrane operacije [napovedi upravičencev], F = kumulativna vrednost ― učinki, ki so jih operacije dosegle [dejanski dosežek]

| **(1)** | **Identifikator** | **Kazalnik** | **2019 Skupaj** | **2019 Moški** | **2019 Ženske** | **2018 Skupaj** | **2018 Moški** | **2018 Ženske** | **2017 Skupaj** | **2017 Moški** | **2017 Ženske** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO24 | Raziskave in inovacije: Število novih raziskovalcev pri podprtih subjektih | 204,82 |  |  | 98,32 |  |  | 21,61 |  |  |
| S | CO24 | Raziskave in inovacije: Število novih raziskovalcev pri podprtih subjektih | 295,25 |  |  | 270,25 |  |  | 21,64 |  |  |
| F | CO24 | Raziskave in inovacije: Število novih raziskovalcev pri podprtih subjektih | 450,60 |  |  | 271,12 |  |  | 99,15 |  |  |
| S | CO24 | Raziskave in inovacije: Število novih raziskovalcev pri podprtih subjektih | 515,72 |  |  | 456,06 |  |  | 99,15 |  |  |
| F | CO25 | Raziskave in inovacije: Število raziskovalcev, ki delajo v objektih z izboljšanimi raziskovalnimi zmogljivostmi | 101,57 |  |  | 18,26 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO25 | Raziskave in inovacije: Število raziskovalcev, ki delajo v objektih z izboljšanimi raziskovalnimi zmogljivostmi | 369,20 |  |  | 269,20 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO26 | Raziskave in inovacije: Število podjetij, ki sodelujejo z raziskovalnimi ustanovami | 235,00 |  |  | 178,00 |  |  | 127,00 |  |  |
| S | CO26 | Raziskave in inovacije: Število podjetij, ki sodelujejo z raziskovalnimi ustanovami | 240,00 |  |  | 239,00 |  |  | 127,00 |  |  |

| **(1)** | **Identifikator** | **Kazalnik** | **2016 Skupaj** | **2016 Moški** | **2016 Ženske** | **2015 Skupaj** | **2015 Moški** | **2015 Ženske** | **2014 Skupaj** | **2014 Moški** | **2014 Ženske** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO24 | Raziskave in inovacije: Število novih raziskovalcev pri podprtih subjektih | 4,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO24 | Raziskave in inovacije: Število novih raziskovalcev pri podprtih subjektih | 4,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO24 | Raziskave in inovacije: Število novih raziskovalcev pri podprtih subjektih | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO24 | Raziskave in inovacije: Število novih raziskovalcev pri podprtih subjektih | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO25 | Raziskave in inovacije: Število raziskovalcev, ki delajo v objektih z izboljšanimi raziskovalnimi zmogljivostmi | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO25 | Raziskave in inovacije: Število raziskovalcev, ki delajo v objektih z izboljšanimi raziskovalnimi zmogljivostmi | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO26 | Raziskave in inovacije: Število podjetij, ki sodelujejo z raziskovalnimi ustanovami | 91,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO26 | Raziskave in inovacije: Število podjetij, ki sodelujejo z raziskovalnimi ustanovami | 91,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 01 - Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnosti in ozelenitev gospodarstva |
| Prednostna naložba | 1a - Krepitev infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti na tem področju, pa tudi spodbujanje pristojnih centrov, zlasti takšnih, ki so evropskega pomena |
| Posebni cilj | 1 - Učinkovita uporaba raziskovalne infrastrukture ter razvoj znanja/kompetenc za boljše nacionalno in mednarodno sodelovanje v trikotniku znanja |

Preglednica 1: Kazalniki rezultatov za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os in posebni cilj); uporablja se tudi za prednostno os tehnične pomoči

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Kategorija regije | Izhodiščna vrednost | Izhodiščno leto | Ciljna vrednost za leto 2023 | 2020 Skupaj | 2020 Opisna | Pripombe |
| 1.1 | Delež sredstev iz tujine za financiranje vseh bruto domačih izdatkov za RRD | delež |  | 8,60 | 2012 | 8,60 |  |  | Podatki za leto 2020 še niso na voljo. |
| 1.2 | Uvrstitev Slovenije nad povprečje EU v Innovation Union Scoreboard | mesto |  | 12,00 | 2014 | 11,00 | 15,00 |  |  |
| 1.8 | Delež sredstev v izdatkih javnega sektorja za RRD, ki je financiran iz poslovnega sektorja | odstotek |  | 9,70 | 2012 | 12,00 |  |  | Podatki za leto 2020 še niso na voljo. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | 2019 Skupaj | 2019 Opisna | 2018 Skupaj | 2018 Opisna | 2017 Skupaj | 2017 Opisna | 2016 Skupaj | 2016 Opisna |
| 1.1 | Delež sredstev iz tujine za financiranje vseh bruto domačih izdatkov za RRD | 13,30 |  | 13,10 |  | 13,10 |  | 10,20 |  |
| 1.2 | Uvrstitev Slovenije nad povprečje EU v Innovation Union Scoreboard | 15,00 |  | 15,00 |  | 12,00 |  | 12,00 |  |
| 1.8 | Delež sredstev v izdatkih javnega sektorja za RRD, ki je financiran iz poslovnega sektorja | 8,57 |  | 8,50 |  | 8,70 |  | 8,50 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | 2015 Skupaj | 2015 Opisna | 2014 Skupaj | 2014 Opisna |
| 1.1 | Delež sredstev iz tujine za financiranje vseh bruto domačih izdatkov za RRD | 8,60 |  | 8,60 |  |
| 1.2 | Uvrstitev Slovenije nad povprečje EU v Innovation Union Scoreboard | 12,00 |  | 12,00 |  |
| 1.8 | Delež sredstev v izdatkih javnega sektorja za RRD, ki je financiran iz poslovnega sektorja | 9,70 |  | 9,70 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 01 - Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnosti in ozelenitev gospodarstva |
| Prednostna naložba | 1b - Spodbujanje naložb podjetij v raziskave in inovacije ter vzpostavljanje povezav in sinergij med podjetji, centri za raziskave in razvoj ter visokošolskim izobraževalnim sektorjem, zlasti s spodbujanjem naložb na področju razvoja proizvodov in storitev, prenosa tehnologij, socialnih in ekoloških inovacij, aplikacij javnih storitev, spodbujanjem povpraševanja, mreženja, grozdov in odprtih inovacij prek pametne specializacije ter podpiranjem tehnoloških in uporabnih raziskav, pilotnih linij, ukrepov za zgodnje ovrednotenje proizvodov, naprednih proizvodnih zmogljivosti in prve proizvodnje, zlasti na področju ključnih spodbujevalnih tehnologij ter razširjanja tehnologij za splošno rabo, ter spodbujanjem naložb, ki so potrebne za okrepitev zmogljivosti zdravstvenih storitev za odzivanje na krize |

## Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR) - 01 / 1b

| **(1)** | **Identifikator** | **Kazalnik** | **Merska enota** | **Kategorija regije** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – skupaj** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – moški** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – ženske** | **2020 Skupaj** | **2020 Moški** | **2020 Ženske** | **Pripombe** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo podporo | Podjetja |  | 500,00 |  |  | 490,00 |  |  | Vključene so tudi delno izvedene operacije v skladu z Uredbo (EU) 2018/277. |
| S | CO01 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo podporo | Podjetja |  | 500,00 |  |  | 1.152,00 |  |  | Vrednost kazalnika v letu 2020 je nižja kot v 2019, ker je bila pri nekaterih operacijah načrtovana vrednost napačna. Glede na načrtovano vrednost kazalnikov izbranih operacij izhaja, da bo vrednost kazalnika konec 2023 presežena. Razlog je v tem, da se podpira projekte manjših vrednosti, kot je bilo načrtovano. |
| F | CO02 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo nepovratna sredstva | Podjetja |  | 450,00 |  |  | 407,00 |  |  | Vključene so tudi delno izvedene operacije v skladu z Uredbo (EU) 2018/277. |
| S | CO02 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo nepovratna sredstva | Podjetja |  | 450,00 |  |  | 591,00 |  |  | Glede na načrtovano vrednost kazalnikov izbranih operacij izhaja, da bo vrednost kazalnika konec 2023 presežena. Razlog je v tem, da se podpira projekte manjših vrednosti, kot je bilo načrtovano. |
| F | CO03 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo finančno podporo, ki niso nepovratna sredstva | Podjetja |  | 100,00 |  |  | 80,00 |  |  |  |
| S | CO03 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo finančno podporo, ki niso nepovratna sredstva | Podjetja |  | 100,00 |  |  | 559,00 |  |  | Gre za načrtovano vrednost kazalnika v okviru izvajanja FI na PO1, ki izhaja iz sporazuma o financiranju in ki temelji na povprečni vrednosti projektov končnih prejemnikov. |
| F | CO28 | Raziskave in inovacije: Število podjetij, podprtih za uvedbo izdelkov, ki so novi na trgu | Podjetja |  | 300,00 |  |  | 345,00 |  |  | Vključene so tudi delno izvedene operacije v skladu z Uredbo (EU) 2018/277. Glede na načrtovano vrednost kazalnikov izbranih operacij izhaja, da bo vrednost kazalnika konec 2023 presežena. Razlog je v tem, da se podpira projekte manjših vrednosti, kot je bilo načrtovano. |
| S | CO28 | Raziskave in inovacije: Število podjetij, podprtih za uvedbo izdelkov, ki so novi na trgu | Podjetja |  | 300,00 |  |  | 482,00 |  |  | Glede na načrtovano vrednost kazalnikov izbranih operacij izhaja, da bo vrednost kazalnika konec 2023 presežena. Razlog je v tem, da se podpira projekte manjših vrednosti, kot je bilo načrtovano. |
| F | 1.5 | Število vzpostavljenih razvojnih partnerstev | število |  | 5,00 |  |  | 9,00 |  |  | Vključene so tudi delno izvedene operacije v skladu z Uredbo (EU) 2018/277. Glede na načrtovano vrednost kazalnikov izbranih operacij izhaja, da bo vrednost kazalnika konec 2023 presežena. Razlog je v tem, da se ob načrtovanju ni vedelo točno koliko SRIP-ov se bo oblikovalo. Pričakovalo se je med 5 in 10 SRIP-ov. |
| S | 1.5 | Število vzpostavljenih razvojnih partnerstev | število |  | 5,00 |  |  | 43,00 |  |  | Glede na načrtovano vrednost kazalnikov izbranih operacij izhaja, da bo vrednost kazalnika konec 2023 presežena. Razlog je v tem, da se ob načrtovanju ni vedelo točno koliko SRIP-ov se bo oblikovalo. Pričakovalo se je med 5 in 10 SRIP-ov. |
| F | 1.6 | Število vzpostavljenih mednarodnih razvojnih partnerstev | število |  | 4,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | 1.6 | Število vzpostavljenih mednarodnih razvojnih partnerstev | število |  | 4,00 |  |  | 18,00 |  |  | Glede na načrtovano vrednost kazalnikov izbranih operacij izhaja, da bo vrednost kazalnika konec 2023 presežena. Razlog je v tem, da se podpira projekte manjših vrednosti, kot je bilo načrtovano. |
| F | 1.7 | Število podprtih demonstracijskih projektov za predstavitev, testiranje novih rešitev za neposredno uporabo v praksi in demonstracijo uporabe | število |  | 32,00 |  |  | 36,00 |  |  | Vključene so tudi delno izvedene operacije v skladu z Uredbo (EU) 2018/277. Glede na načrtovano vrednost kazalnikov izbranih operacij izhaja, da bo vrednost kazalnika konec 2023 presežena. Razlog je v tem, da se podpira projekte manjših vrednosti, kot je bilo načrtovano. |
| S | 1.7 | Število podprtih demonstracijskih projektov za predstavitev, testiranje novih rešitev za neposredno uporabo v praksi in demonstracijo uporabe | število |  | 32,00 |  |  | 39,00 |  |  | Glede na načrtovano vrednost kazalnikov izbranih operacij izhaja, da bo vrednost kazalnika konec 2023 presežena. Razlog je v tem, da se podpira projekte manjših vrednosti, kot je bilo načrtovano. |

(1) S = kumulativna vrednost ― učinki, ki naj jih dosežejo izbrane operacije [napovedi upravičencev], F = kumulativna vrednost ― učinki, ki so jih operacije dosegle [dejanski dosežek]

| **(1)** | **Identifikator** | **Kazalnik** | **2019 Skupaj** | **2019 Moški** | **2019 Ženske** | **2018 Skupaj** | **2018 Moški** | **2018 Ženske** | **2017 Skupaj** | **2017 Moški** | **2017 Ženske** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo podporo | 439,00 |  |  | 271,00 |  |  | 159,00 |  |  |
| S | CO01 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo podporo | 1.308,00 |  |  | 1.342,00 |  |  | 770,00 |  |  |
| F | CO02 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo nepovratna sredstva | 380,00 |  |  | 265,00 |  |  | 158,00 |  |  |
| S | CO02 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo nepovratna sredstva | 517,00 |  |  | 382,00 |  |  | 221,00 |  |  |
| F | CO03 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo finančno podporo, ki niso nepovratna sredstva | 57,00 |  |  | 2,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO03 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo finančno podporo, ki niso nepovratna sredstva | 549,00 |  |  | 2,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO28 | Raziskave in inovacije: Število podjetij, podprtih za uvedbo izdelkov, ki so novi na trgu | 319,00 |  |  | 200,00 |  |  | 78,00 |  |  |
| S | CO28 | Raziskave in inovacije: Število podjetij, podprtih za uvedbo izdelkov, ki so novi na trgu | 413,00 |  |  | 385,00 |  |  | 141,00 |  |  |
| F | 1.5 | Število vzpostavljenih razvojnih partnerstev | 9,00 |  |  | 9,00 |  |  | 9,00 |  |  |
| S | 1.5 | Število vzpostavljenih razvojnih partnerstev | 25,00 |  |  | 9,00 |  |  | 9,00 |  |  |
| F | 1.6 | Število vzpostavljenih mednarodnih razvojnih partnerstev | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 1.6 | Število vzpostavljenih mednarodnih razvojnih partnerstev | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 1.7 | Število podprtih demonstracijskih projektov za predstavitev, testiranje novih rešitev za neposredno uporabo v praksi in demonstracijo uporabe | 19,00 |  |  | 7,00 |  |  | 7,00 |  |  |
| S | 1.7 | Število podprtih demonstracijskih projektov za predstavitev, testiranje novih rešitev za neposredno uporabo v praksi in demonstracijo uporabe | 37,00 |  |  | 7,00 |  |  | 7,00 |  |  |

| **(1)** | **Identifikator** | **Kazalnik** | **2016 Skupaj** | **2016 Moški** | **2016 Ženske** | **2015 Skupaj** | **2015 Moški** | **2015 Ženske** | **2014 Skupaj** | **2014 Moški** | **2014 Ženske** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo podporo | 63,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO01 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo podporo | 63,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO02 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo nepovratna sredstva | 63,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO02 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo nepovratna sredstva | 63,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO03 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo finančno podporo, ki niso nepovratna sredstva | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO03 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo finančno podporo, ki niso nepovratna sredstva | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO28 | Raziskave in inovacije: Število podjetij, podprtih za uvedbo izdelkov, ki so novi na trgu | 63,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO28 | Raziskave in inovacije: Število podjetij, podprtih za uvedbo izdelkov, ki so novi na trgu | 67,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 1.5 | Število vzpostavljenih razvojnih partnerstev | 9,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 1.5 | Število vzpostavljenih razvojnih partnerstev | 9,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 1.6 | Število vzpostavljenih mednarodnih razvojnih partnerstev | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 1.6 | Število vzpostavljenih mednarodnih razvojnih partnerstev | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 1.7 | Število podprtih demonstracijskih projektov za predstavitev, testiranje novih rešitev za neposredno uporabo v praksi in demonstracijo uporabe | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 1.7 | Število podprtih demonstracijskih projektov za predstavitev, testiranje novih rešitev za neposredno uporabo v praksi in demonstracijo uporabe | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 01 - Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnosti in ozelenitev gospodarstva |
| Prednostna naložba | 1b - Spodbujanje naložb podjetij v raziskave in inovacije ter vzpostavljanje povezav in sinergij med podjetji, centri za raziskave in razvoj ter visokošolskim izobraževalnim sektorjem, zlasti s spodbujanjem naložb na področju razvoja proizvodov in storitev, prenosa tehnologij, socialnih in ekoloških inovacij, aplikacij javnih storitev, spodbujanjem povpraševanja, mreženja, grozdov in odprtih inovacij prek pametne specializacije ter podpiranjem tehnoloških in uporabnih raziskav, pilotnih linij, ukrepov za zgodnje ovrednotenje proizvodov, naprednih proizvodnih zmogljivosti in prve proizvodnje, zlasti na področju ključnih spodbujevalnih tehnologij ter razširjanja tehnologij za splošno rabo, ter spodbujanjem naložb, ki so potrebne za okrepitev zmogljivosti zdravstvenih storitev za odzivanje na krize |
| Posebni cilj | 1 - Povečan delež inovacijsko aktivnih podjetij |

Preglednica 1: Kazalniki rezultatov za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os in posebni cilj); uporablja se tudi za prednostno os tehnične pomoči

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Kategorija regije | Izhodiščna vrednost | Izhodiščno leto | Ciljna vrednost za leto 2023 | 2020 Skupaj | 2020 Opisna | Pripombe |
| 1.3 | Delež sredstev gospodarskih družb za financiranje raziskovalno razvojnih dejavnosti, v BDP | % |  | 1,60 | 2012 | 2,00 |  |  | Podatka za poročanje o kazalniku rezultata za leto 2020 še ni. |
| 1.4 | Delež inovacijsko aktivnih podjetij | % |  | 46,50 | 2012 | 55,00 |  |  | Podatek še ni razpoložljiv in se poroča enkrat na dve leti. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | 2019 Skupaj | 2019 Opisna | 2018 Skupaj | 2018 Opisna | 2017 Skupaj | 2017 Opisna | 2016 Skupaj | 2016 Opisna |
| 1.3 | Delež sredstev gospodarskih družb za financiranje raziskovalno razvojnih dejavnosti, v BDP | 1,50 |  | 1,40 |  | 1,50 |  | 1,61 |  |
| 1.4 | Delež inovacijsko aktivnih podjetij |  |  | 48,60 |  | 48,60 |  | 39,80 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | 2015 Skupaj | 2015 Opisna | 2014 Skupaj | 2014 Opisna |
| 1.3 | Delež sredstev gospodarskih družb za financiranje raziskovalno razvojnih dejavnosti, v BDP | 1,76 |  | 1,76 |  |
| 1.4 | Delež inovacijsko aktivnih podjetij | 46,50 |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 02 - Povečanje dostopnosti do informacijsko komunikacijskih tehnologij ter njihove uporabe in kakovosti |
| Prednostna naložba | 2a - Širitev širokopasovnih storitev in vzpostavljanje visokohitrostnih omrežij ter podpora prevzemanju nastajajočih tehnologij in omrežij za digitalno gospodarstvo |

## Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR) - 02 / 2a

| **(1)** | **Identifikator** | **Kazalnik** | **Merska enota** | **Kategorija regije** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – skupaj** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – moški** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – ženske** | **2020 Skupaj** | **2020 Moški** | **2020 Ženske** | **Pripombe** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO10 | Infrastruktura IKT: Dodatna gospodinjstva, ki imajo širokopasovno povezavo s hitrostjo najmanj 30 Mb/s | Gospodinjstva | Manj razvite | 6.746,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | CO10 | Infrastruktura IKT: Dodatna gospodinjstva, ki imajo širokopasovno povezavo s hitrostjo najmanj 30 Mb/s | Gospodinjstva | Manj razvite | 6.746,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| F | CO10 | Infrastruktura IKT: Dodatna gospodinjstva, ki imajo širokopasovno povezavo s hitrostjo najmanj 30 Mb/s | Gospodinjstva | Bolj razvite | 4.168,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | CO10 | Infrastruktura IKT: Dodatna gospodinjstva, ki imajo širokopasovno povezavo s hitrostjo najmanj 30 Mb/s | Gospodinjstva | Bolj razvite | 4.168,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| F | 2.2.1 | Dodatna gospodinjstva, ki imajo omogočeno širokopasovno povezavo s hitrostjo najmanj 100Mb/s | število | Manj razvite | 6.746,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | 2.2.1 | Dodatna gospodinjstva, ki imajo omogočeno širokopasovno povezavo s hitrostjo najmanj 100Mb/s | število | Manj razvite | 6.746,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| F | 2.2.1 | Dodatna gospodinjstva, ki imajo omogočeno širokopasovno povezavo s hitrostjo najmanj 100Mb/s | število | Bolj razvite | 4.168,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | 2.2.1 | Dodatna gospodinjstva, ki imajo omogočeno širokopasovno povezavo s hitrostjo najmanj 100Mb/s | število | Bolj razvite | 4.168,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| F | 2.2.b | Število lokalnih skupnosti v katerih so se izvedli projekti spodbujanja povpraševanja po storitvah dostopa do interneta | število | Manj razvite | 35,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | 2.2.b | Število lokalnih skupnosti v katerih so se izvedli projekti spodbujanja povpraševanja po storitvah dostopa do interneta | število | Manj razvite | 35,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| F | 2.2.b | Število lokalnih skupnosti v katerih so se izvedli projekti spodbujanja povpraševanja po storitvah dostopa do interneta | število | Bolj razvite | 15,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | 2.2.b | Število lokalnih skupnosti v katerih so se izvedli projekti spodbujanja povpraševanja po storitvah dostopa do interneta | število | Bolj razvite | 15,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |

(1) S = kumulativna vrednost ― učinki, ki naj jih dosežejo izbrane operacije [napovedi upravičencev], F = kumulativna vrednost ― učinki, ki so jih operacije dosegle [dejanski dosežek]

| **(1)** | **Identifikator** | **Kazalnik** | **2019 Skupaj** | **2019 Moški** | **2019 Ženske** | **2018 Skupaj** | **2018 Moški** | **2018 Ženske** | **2017 Skupaj** | **2017 Moški** | **2017 Ženske** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO10 | Infrastruktura IKT: Dodatna gospodinjstva, ki imajo širokopasovno povezavo s hitrostjo najmanj 30 Mb/s | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO10 | Infrastruktura IKT: Dodatna gospodinjstva, ki imajo širokopasovno povezavo s hitrostjo najmanj 30 Mb/s | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO10 | Infrastruktura IKT: Dodatna gospodinjstva, ki imajo širokopasovno povezavo s hitrostjo najmanj 30 Mb/s | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO10 | Infrastruktura IKT: Dodatna gospodinjstva, ki imajo širokopasovno povezavo s hitrostjo najmanj 30 Mb/s | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 2.2.1 | Dodatna gospodinjstva, ki imajo omogočeno širokopasovno povezavo s hitrostjo najmanj 100Mb/s | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 2.2.1 | Dodatna gospodinjstva, ki imajo omogočeno širokopasovno povezavo s hitrostjo najmanj 100Mb/s | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 2.2.1 | Dodatna gospodinjstva, ki imajo omogočeno širokopasovno povezavo s hitrostjo najmanj 100Mb/s | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 2.2.1 | Dodatna gospodinjstva, ki imajo omogočeno širokopasovno povezavo s hitrostjo najmanj 100Mb/s | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 2.2.b | Število lokalnih skupnosti v katerih so se izvedli projekti spodbujanja povpraševanja po storitvah dostopa do interneta | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 2.2.b | Število lokalnih skupnosti v katerih so se izvedli projekti spodbujanja povpraševanja po storitvah dostopa do interneta | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 2.2.b | Število lokalnih skupnosti v katerih so se izvedli projekti spodbujanja povpraševanja po storitvah dostopa do interneta | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 2.2.b | Število lokalnih skupnosti v katerih so se izvedli projekti spodbujanja povpraševanja po storitvah dostopa do interneta | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| **(1)** | **Identifikator** | **Kazalnik** | **2016 Skupaj** | **2016 Moški** | **2016 Ženske** | **2015 Skupaj** | **2015 Moški** | **2015 Ženske** | **2014 Skupaj** | **2014 Moški** | **2014 Ženske** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO10 | Infrastruktura IKT: Dodatna gospodinjstva, ki imajo širokopasovno povezavo s hitrostjo najmanj 30 Mb/s | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO10 | Infrastruktura IKT: Dodatna gospodinjstva, ki imajo širokopasovno povezavo s hitrostjo najmanj 30 Mb/s | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO10 | Infrastruktura IKT: Dodatna gospodinjstva, ki imajo širokopasovno povezavo s hitrostjo najmanj 30 Mb/s | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO10 | Infrastruktura IKT: Dodatna gospodinjstva, ki imajo širokopasovno povezavo s hitrostjo najmanj 30 Mb/s | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 2.2.1 | Dodatna gospodinjstva, ki imajo omogočeno širokopasovno povezavo s hitrostjo najmanj 100Mb/s | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 2.2.1 | Dodatna gospodinjstva, ki imajo omogočeno širokopasovno povezavo s hitrostjo najmanj 100Mb/s | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 2.2.1 | Dodatna gospodinjstva, ki imajo omogočeno širokopasovno povezavo s hitrostjo najmanj 100Mb/s | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 2.2.1 | Dodatna gospodinjstva, ki imajo omogočeno širokopasovno povezavo s hitrostjo najmanj 100Mb/s | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 2.2.b | Število lokalnih skupnosti v katerih so se izvedli projekti spodbujanja povpraševanja po storitvah dostopa do interneta | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 2.2.b | Število lokalnih skupnosti v katerih so se izvedli projekti spodbujanja povpraševanja po storitvah dostopa do interneta | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 2.2.b | Število lokalnih skupnosti v katerih so se izvedli projekti spodbujanja povpraševanja po storitvah dostopa do interneta | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 2.2.b | Število lokalnih skupnosti v katerih so se izvedli projekti spodbujanja povpraševanja po storitvah dostopa do interneta | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 02 - Povečanje dostopnosti do informacijsko komunikacijskih tehnologij ter njihove uporabe in kakovosti |
| Prednostna naložba | 2a - Širitev širokopasovnih storitev in vzpostavljanje visokohitrostnih omrežij ter podpora prevzemanju nastajajočih tehnologij in omrežij za digitalno gospodarstvo |
| Posebni cilj | 02 - Dostop do širokopasovnih elektronskih komunikacijskih storitev na območjih, kjer širokopasovna infrastruktura še ni zgrajena in kjer hkrati ni tržnega interesa za njeno gradnjo |

Preglednica 1: Kazalniki rezultatov za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os in posebni cilj); uporablja se tudi za prednostno os tehnične pomoči

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Kategorija regije | Izhodiščna vrednost | Izhodiščno leto | Ciljna vrednost za leto 2023 | 2020 Skupaj | 2020 Opisna | Pripombe |
| 2.1 | Penetracija širokopasovnega dostopa hitrosti 100Mb/s | delež |  | 3,05 | 2014 | 70,00 | 3,05 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | 2019 Skupaj | 2019 Opisna | 2018 Skupaj | 2018 Opisna | 2017 Skupaj | 2017 Opisna | 2016 Skupaj | 2016 Opisna |
| 2.1 | Penetracija širokopasovnega dostopa hitrosti 100Mb/s | 3,05 |  | 3,05 |  | 3,05 |  | 3,05 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | 2015 Skupaj | 2015 Opisna | 2014 Skupaj | 2014 Opisna |
| 2.1 | Penetracija širokopasovnega dostopa hitrosti 100Mb/s | 3,05 |  | 3,05 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 02 - Povečanje dostopnosti do informacijsko komunikacijskih tehnologij ter njihove uporabe in kakovosti |
| Prednostna naložba | 2c - Krepitev aplikacij IKT za e-upravo, e-učenje, e-vključenost, e-kulturo in e-zdravje |

## Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR) - 02 / 2c

| **(1)** | **Identifikator** | **Kazalnik** | **Merska enota** | **Kategorija regije** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – skupaj** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – moški** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – ženske** | **2020 Skupaj** | **2020 Moški** | **2020 Ženske** | **Pripombe** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 2.4 | Število vključenih upravljavcev zbirk podatkov v program projektov eProstor | število vključenih upravljavcev zbirk |  | 10,00 |  |  | 10,00 |  |  |  |
| S | 2.4 | Število vključenih upravljavcev zbirk podatkov v program projektov eProstor | število vključenih upravljavcev zbirk |  | 10,00 |  |  | 10,00 |  |  |  |
| F | 2.5 | Število e-storitev za občane, poslovne subjekte in javno upravo na področju prostorskega načrtovanja, graditve objektov in evidentiranja nepremičnin v okviru programa projektov eProstor | število e-storitev |  | 13,00 |  |  | 7,00 |  |  |  |
| S | 2.5 | Število e-storitev za občane, poslovne subjekte in javno upravo na področju prostorskega načrtovanja, graditve objektov in evidentiranja nepremičnin v okviru programa projektov eProstor | število e-storitev |  | 13,00 |  |  | 7,00 |  |  |  |
| F | 2.6 | Število arhivskih elaboratov zemljiškega katastra v digitalni obliki | število |  | 9,00 |  |  | 9,66 |  |  | Digitalizacija elaboratov arhivskih podatkov geodetskih meritev poteka tekoče, zato je zastavljena ciljna vrednost že rahlo presežena. |
| S | 2.6 | Število arhivskih elaboratov zemljiškega katastra v digitalni obliki | število |  | 9,00 |  |  | 9,66 |  |  | Digitalizacija elaboratov arhivskih podatkov geodetskih meritev poteka tekoče, zato je zastavljena ciljna vrednost že rahlo presežena. |
| F | 2.7 | Povprečno število vseh sprejetih in uvejavljenih občinskih prostorskih aktov na leto | število |  | 20,00 |  |  | 21,40 |  |  | Povprečno število vseh sprejetih in uveljavljenih občinskih aktov v digitalni obliki narašča hitreje, kot je bilo v osnovi planirano, zato je ciljna vrednost kazalnika rahlo presežena. |
| S | 2.7 | Povprečno število vseh sprejetih in uvejavljenih občinskih prostorskih aktov na leto | število |  | 20,00 |  |  | 21,40 |  |  | Povprečno število vseh sprejetih in uveljavljenih občinskih aktov v digitalni obliki narašča hitreje, kot je bilo v osnovi planirano, zato je ciljna vrednost kazalnika rahlo presežena. |

(1) S = kumulativna vrednost ― učinki, ki naj jih dosežejo izbrane operacije [napovedi upravičencev], F = kumulativna vrednost ― učinki, ki so jih operacije dosegle [dejanski dosežek]

| **(1)** | **Identifikator** | **Kazalnik** | **2019 Skupaj** | **2019 Moški** | **2019 Ženske** | **2018 Skupaj** | **2018 Moški** | **2018 Ženske** | **2017 Skupaj** | **2017 Moški** | **2017 Ženske** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 2.4 | Število vključenih upravljavcev zbirk podatkov v program projektov eProstor | 8,00 |  |  | 5,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 2.4 | Število vključenih upravljavcev zbirk podatkov v program projektov eProstor | 8,00 |  |  | 5,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 2.5 | Število e-storitev za občane, poslovne subjekte in javno upravo na področju prostorskega načrtovanja, graditve objektov in evidentiranja nepremičnin v okviru programa projektov eProstor | 7,00 |  |  | 7,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 2.5 | Število e-storitev za občane, poslovne subjekte in javno upravo na področju prostorskega načrtovanja, graditve objektov in evidentiranja nepremičnin v okviru programa projektov eProstor | 7,00 |  |  | 7,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 2.6 | Število arhivskih elaboratov zemljiškega katastra v digitalni obliki | 9,66 |  |  | 8,83 |  |  | 6,74 |  |  |
| S | 2.6 | Število arhivskih elaboratov zemljiškega katastra v digitalni obliki | 9,66 |  |  | 8,83 |  |  | 6,74 |  |  |
| F | 2.7 | Povprečno število vseh sprejetih in uvejavljenih občinskih prostorskih aktov na leto | 20,70 |  |  | 20,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 2.7 | Povprečno število vseh sprejetih in uvejavljenih občinskih prostorskih aktov na leto | 20,70 |  |  | 20,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| **(1)** | **Identifikator** | **Kazalnik** | **2016 Skupaj** | **2016 Moški** | **2016 Ženske** | **2015 Skupaj** | **2015 Moški** | **2015 Ženske** | **2014 Skupaj** | **2014 Moški** | **2014 Ženske** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 2.4 | Število vključenih upravljavcev zbirk podatkov v program projektov eProstor | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 2.4 | Število vključenih upravljavcev zbirk podatkov v program projektov eProstor | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 2.5 | Število e-storitev za občane, poslovne subjekte in javno upravo na področju prostorskega načrtovanja, graditve objektov in evidentiranja nepremičnin v okviru programa projektov eProstor | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 2.5 | Število e-storitev za občane, poslovne subjekte in javno upravo na področju prostorskega načrtovanja, graditve objektov in evidentiranja nepremičnin v okviru programa projektov eProstor | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 2.6 | Število arhivskih elaboratov zemljiškega katastra v digitalni obliki | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 2.6 | Število arhivskih elaboratov zemljiškega katastra v digitalni obliki | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 2.7 | Povprečno število vseh sprejetih in uvejavljenih občinskih prostorskih aktov na leto | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 2.7 | Povprečno število vseh sprejetih in uvejavljenih občinskih prostorskih aktov na leto | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 02 - Povečanje dostopnosti do informacijsko komunikacijskih tehnologij ter njihove uporabe in kakovosti |
| Prednostna naložba | 2c - Krepitev aplikacij IKT za e-upravo, e-učenje, e-vključenost, e-kulturo in e-zdravje |
| Posebni cilj | 1 - Večja transparentnost in učinkovitost pri urejanju prostora, graditvi objektov in upravljanja z nepremičninami |

Preglednica 1: Kazalniki rezultatov za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os in posebni cilj); uporablja se tudi za prednostno os tehnične pomoči

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Kategorija regije | Izhodiščna vrednost | Izhodiščno leto | Ciljna vrednost za leto 2023 | 2020 Skupaj | 2020 Opisna | Pripombe |
| 2.3 | Delež vzpostavljene informacijske infrastrukture za občane, podjetja in javno upravo na področju prostorskega načrtovanja, graditve objektov in evidentiranja nepremičnin | delež |  | 11,00 | 2014 | 80,00 | 11,00 |  | Rezultati še niso merljivi. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | 2019 Skupaj | 2019 Opisna | 2018 Skupaj | 2018 Opisna | 2017 Skupaj | 2017 Opisna | 2016 Skupaj | 2016 Opisna |
| 2.3 | Delež vzpostavljene informacijske infrastrukture za občane, podjetja in javno upravo na področju prostorskega načrtovanja, graditve objektov in evidentiranja nepremičnin | 11,00 |  | 11,00 |  | 11,00 |  | 11,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | 2015 Skupaj | 2015 Opisna | 2014 Skupaj | 2014 Opisna |
| 2.3 | Delež vzpostavljene informacijske infrastrukture za občane, podjetja in javno upravo na področju prostorskega načrtovanja, graditve objektov in evidentiranja nepremičnin | 11,00 |  | 11,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 03 - Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast |
| Prednostna naložba | 3a - Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev |

## Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR) - 03 / 3a

| **(1)** | **Identifikator** | **Kazalnik** | **Merska enota** | **Kategorija regije** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – skupaj** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – moški** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – ženske** | **2020 Skupaj** | **2020 Moški** | **2020 Ženske** | **Pripombe** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo podporo | Podjetja |  | 5.000,00 |  |  | 9.751,00 |  |  | Vključene so tudi delno izvedene operacije s skladu z uredbo (EU) 2018/277. Ciljna vrednost je presežena, ker je povprečna vrednost operacije manjša, kot je bilo načrtovano ob pripravi OP: Bistveno k preseganju prispevajo tudi COVID 19 ukrepi. |
| S | CO01 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo podporo | Podjetja |  | 5.000,00 |  |  | 14.649,00 |  |  | Glede na načrtovano vrednost kazalnikov izbranih operacij izhaja, da bo vrednost kazalnika konec 2023 presežena. Razlog je v tem, da se podpira projekte manjših vrednosti, kot je bilo načrtovano. Vrednost vključuje tudi podjetja, ki prejmejo nefinančno podporo (CO04), ki pa je le ocena. |
| F | CO02 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo nepovratna sredstva | Podjetja |  | 1.400,00 |  |  | 5.986,00 |  |  | Vključene so tudi delno izvedene operacije s skladu z uredbo (EU) 2018/277. Ciljna vrednost je presežena, ker je povprečna vrednost operacije manjša, kot je bilo načrtovano ob pripravi OP: Bistveno k preseganju prispevajo tudi COVID 19 ukrepi. |
| S | CO02 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo nepovratna sredstva | Podjetja |  | 1.400,00 |  |  | 4.875,00 |  |  | Glede na načrtovano vrednost kazalnikov izbranih operacij izhaja, da bo vrednost kazalnika konec 2023 presežena. Razlog je v tem, da se podpira projekte manjših vrednosti, kot je bilo načrtovano. Ob tem je treba upoštevati, da gre za kazalnik, kjer gre večinoma za štetje prejemnikov pomoči in ne dejansko za kazalnik, ki ga mora upravičenec doseči. |
| F | CO03 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo finančno podporo, ki niso nepovratna sredstva | Podjetja |  | 3.600,00 |  |  | 1.421,00 |  |  |  |
| S | CO03 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo finančno podporo, ki niso nepovratna sredstva | Podjetja |  | 3.600,00 |  |  | 5.386,00 |  |  | Gre za načrtovano vrednost kazalnika v okviru izvajanja FI na PO3, ki izhaja iz sporazumov o financiranju in ki temelji na povprečni vrednosti projektov končnih prejemnikov. Pričakuje se preseganje, ker je vključena tudi operacija, ki je bila potrjena kot odziv na COVID 19. |
| F | CO04 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo nefinančno podporo | Podjetja |  | 5.000,00 |  |  | 3.098,00 |  |  | Vključene so tudi delno izvedene operacije s skladu z uredbo (EU) 2018/277. |
| S | CO04 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo nefinančno podporo | Podjetja |  | 5.000,00 |  |  | 4.288,00 |  |  |  |
| F | CO05 | Produktivne naložbe: Število podprtih novih podjetij | Podjetja |  | 400,00 |  |  | 416,00 |  |  | Vključene so tudi delno izvedene operacije s skladu z uredbo (EU) 2018/277. Realizacij presega ciljno vrednost, ker so se izvedli tudi specifični javni razpisi za zagon podjetij določenih območjih, ki sprva niso bili načrtovani v takem obsegu. |
| S | CO05 | Produktivne naložbe: Število podprtih novih podjetij | Podjetja |  | 400,00 |  |  | 424,00 |  |  | Načrtovana vrednost presega ciljno vrednost, ker so se izvedli tudi specifični javni razpisi za zagon podjetij določenih območjih, ki sprva niso bili načrtovani v takem obsegu. |
| F | CO06 | Produktivne naložbe: Zasebne naložbe, ki dopolnjujejo javno podporo podjetjem (nepovratna sredstva) | EUR |  | 150.000.000,00 |  |  | 64.515.034,00 |  |  | Vključene so tudi delno izvedene operacije s skladu z uredbo (EU) 2018/277. |
| S | CO06 | Produktivne naložbe: Zasebne naložbe, ki dopolnjujejo javno podporo podjetjem (nepovratna sredstva) | EUR |  | 150.000.000,00 |  |  | 128.507.716,00 |  |  |  |
| F | CO07 | Produktivne naložbe: Zasebne naložbe, ki dopolnjujejo javno podporo podjetjem (povratna sredstva) | EUR |  | 750.000.000,00 |  |  | 35.399.182,00 |  |  | Vir podatkov: poročilo Sklada skladov. |
| S | CO07 | Produktivne naložbe: Zasebne naložbe, ki dopolnjujejo javno podporo podjetjem (povratna sredstva) | EUR |  | 750.000.000,00 |  |  | 90.812.867,00 |  |  | Pričakovani vzvod za PO 3.1. (dve operaciji FI) |
| F | CO08 | Produktivne naložbe: Povečanje zaposlenosti v podprtih podjetjih | Ekvivalent polnega delovnega časa |  | 1.000,00 |  |  | 1.298,86 |  |  | Vključene so tudi delno izvedene operacije s skladu z uredbo (EU) 2018/277. Ciljna vrednost je presežena, saj so nekatere operacije ustvarile bistveno več delovnih mest, kot je bilo načrtovano pri pripravi OP. |
| S | CO08 | Produktivne naložbe: Povečanje zaposlenosti v podprtih podjetjih | Ekvivalent polnega delovnega časa |  | 1.000,00 |  |  | 1.760,05 |  |  | Glede na načrtovano vrednost kazalnikov izbranih operacij izhaja, da bo vrednost kazalnika konec 2023 presežena. Glede na naravo kazalnika, se lahko dejanska vrednost razlikuje od načrtovane. |
| F | 3.6 | Število podprtih investicijskih projektov za fizično/poslovno infrastrukturo | število |  | 35,00 |  |  | 51,00 |  |  | Realizacija bo večja od načrtovane, ker se je izkazala potreba po več operacijah ekonomske infrastrukture, ki se izbirajo na podlagi DRR. |
| S | 3.6 | Število podprtih investicijskih projektov za fizično/poslovno infrastrukturo | število |  | 35,00 |  |  | 62,00 |  |  | Ciljna vrednost bo na podlagi potrjenih operacij presežena, ker se je izkazala potreba po več operacijah ekonomske infrastrukture, ki se izbirajo na podlagi DRR. |
| F | 3.7 | Število podjetij, ki so uvedla ukrepe za učinkovito ravnanje z viri (vključuje ukrepe za povečanje energetske in snovne učinkovitosti) | število |  | 1.000,00 |  |  | 161,00 |  |  |  |
| S | 3.7 | Število podjetij, ki so uvedla ukrepe za učinkovito ravnanje z viri (vključuje ukrepe za povečanje energetske in snovne učinkovitosti) | število |  | 1.000,00 |  |  | 802,00 |  |  |  |
| F | 3.8 | Število uporabnikov Enotne poslovne točke | število |  | 50.000,00 |  |  | 0,00 |  |  | Funkcionalnost INFO dela portala je bila dana v produkcijo 14.1.2021, zato bo doseganje tega kazalnika prvič lahko poročano šele v AIR 2021. |
| S | 3.8 | Število uporabnikov Enotne poslovne točke | število |  | 50.000,00 |  |  | 50.000,00 |  |  | Gre za načrtovano vrednost v okviru potrjene operacije, ki bo edina prispevala k doseganju tega kazalnika. |
| F | 3.9 | Število novo podprtih e-storitev za podjetja | število |  | 68,00 |  |  | 69,00 |  |  | Kazalnik je presežen zaradi vključitve dodatnega modula, ki je bil sprva predviden v okviru drugega projekta (MGRT). |
| S | 3.9 | Število novo podprtih e-storitev za podjetja | število |  | 68,00 |  |  | 69,00 |  |  | Gre za načrtovano vrednost v okviru potrjene operacije, ki bo edina prispevala k doseganju tega kazalnika. |

(1) S = kumulativna vrednost ― učinki, ki naj jih dosežejo izbrane operacije [napovedi upravičencev], F = kumulativna vrednost ― učinki, ki so jih operacije dosegle [dejanski dosežek]

| **(1)** | **Identifikator** | **Kazalnik** | **2019 Skupaj** | **2019 Moški** | **2019 Ženske** | **2018 Skupaj** | **2018 Moški** | **2018 Ženske** | **2017 Skupaj** | **2017 Moški** | **2017 Ženske** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo podporo | 4.056,00 |  |  | 2.140,00 |  |  | 1.429,00 |  |  |
| S | CO01 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo podporo | 9.430,00 |  |  | 8.854,00 |  |  | 4.695,00 |  |  |
| F | CO02 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo nepovratna sredstva | 1.235,00 |  |  | 750,00 |  |  | 447,00 |  |  |
| S | CO02 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo nepovratna sredstva | 2.376,00 |  |  | 2.577,00 |  |  | 505,00 |  |  |
| F | CO03 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo finančno podporo, ki niso nepovratna sredstva | 842,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO03 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo finančno podporo, ki niso nepovratna sredstva | 3.786,00 |  |  | 3.786,00 |  |  | 3.786,00 |  |  |
| F | CO04 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo nefinančno podporo | 2.415,00 |  |  | 1.502,00 |  |  | 1.032,00 |  |  |
| S | CO04 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo nefinančno podporo | 3.200,00 |  |  | 2.438,00 |  |  | 1.032,00 |  |  |
| F | CO05 | Produktivne naložbe: Število podprtih novih podjetij | 323,00 |  |  | 283,00 |  |  | 191,00 |  |  |
| S | CO05 | Produktivne naložbe: Število podprtih novih podjetij | 330,00 |  |  | 417,00 |  |  | 198,00 |  |  |
| F | CO06 | Produktivne naložbe: Zasebne naložbe, ki dopolnjujejo javno podporo podjetjem (nepovratna sredstva) | 30.881.485,00 |  |  | 13.095.745,59 |  |  | 6.580.801,00 |  |  |
| S | CO06 | Produktivne naložbe: Zasebne naložbe, ki dopolnjujejo javno podporo podjetjem (nepovratna sredstva) | 59.446.333,00 |  |  | 33.100.309,36 |  |  | 8.114.474,00 |  |  |
| F | CO07 | Produktivne naložbe: Zasebne naložbe, ki dopolnjujejo javno podporo podjetjem (povratna sredstva) | 17.021.963,38 |  |  | 214.590,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO07 | Produktivne naložbe: Zasebne naložbe, ki dopolnjujejo javno podporo podjetjem (povratna sredstva) | 63.212.867,00 |  |  | 63.212.867,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO08 | Produktivne naložbe: Povečanje zaposlenosti v podprtih podjetjih | 683,87 |  |  | 665,18 |  |  | 212,00 |  |  |
| S | CO08 | Produktivne naložbe: Povečanje zaposlenosti v podprtih podjetjih | 877,07 |  |  | 1.320,00 |  |  | 693,00 |  |  |
| F | 3.6 | Število podprtih investicijskih projektov za fizično/poslovno infrastrukturo | 34,00 |  |  | 28,00 |  |  | 14,00 |  |  |
| S | 3.6 | Število podprtih investicijskih projektov za fizično/poslovno infrastrukturo | 42,00 |  |  | 28,00 |  |  | 16,00 |  |  |
| F | 3.7 | Število podjetij, ki so uvedla ukrepe za učinkovito ravnanje z viri (vključuje ukrepe za povečanje energetske in snovne učinkovitosti) | 138,00 |  |  | 67,00 |  |  | 33,00 |  |  |
| S | 3.7 | Število podjetij, ki so uvedla ukrepe za učinkovito ravnanje z viri (vključuje ukrepe za povečanje energetske in snovne učinkovitosti) | 692,00 |  |  | 636,00 |  |  | 589,00 |  |  |
| F | 3.8 | Število uporabnikov Enotne poslovne točke | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 3.8 | Število uporabnikov Enotne poslovne točke | 50.000,00 |  |  | 50.000,00 |  |  | 50.000,00 |  |  |
| F | 3.9 | Število novo podprtih e-storitev za podjetja | 53,00 |  |  | 52,00 |  |  | 41,00 |  |  |
| S | 3.9 | Število novo podprtih e-storitev za podjetja | 69,00 |  |  | 69,00 |  |  | 69,00 |  |  |

| **(1)** | **Identifikator** | **Kazalnik** | **2016 Skupaj** | **2016 Moški** | **2016 Ženske** | **2015 Skupaj** | **2015 Moški** | **2015 Ženske** | **2014 Skupaj** | **2014 Moški** | **2014 Ženske** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo podporo | 451,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO01 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo podporo | 465,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO02 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo nepovratna sredstva | 178,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO02 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo nepovratna sredstva | 286,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO03 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo finančno podporo, ki niso nepovratna sredstva | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO03 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo finančno podporo, ki niso nepovratna sredstva | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO04 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo nefinančno podporo | 283,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO04 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo nefinančno podporo | 283,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO05 | Produktivne naložbe: Število podprtih novih podjetij | 152,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO05 | Produktivne naložbe: Število podprtih novih podjetij | 158,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO06 | Produktivne naložbe: Zasebne naložbe, ki dopolnjujejo javno podporo podjetjem (nepovratna sredstva) | 170.898,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO06 | Produktivne naložbe: Zasebne naložbe, ki dopolnjujejo javno podporo podjetjem (nepovratna sredstva) | 6.233.503,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO07 | Produktivne naložbe: Zasebne naložbe, ki dopolnjujejo javno podporo podjetjem (povratna sredstva) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO07 | Produktivne naložbe: Zasebne naložbe, ki dopolnjujejo javno podporo podjetjem (povratna sredstva) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO08 | Produktivne naložbe: Povečanje zaposlenosti v podprtih podjetjih | 30,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO08 | Produktivne naložbe: Povečanje zaposlenosti v podprtih podjetjih | 372,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 3.6 | Število podprtih investicijskih projektov za fizično/poslovno infrastrukturo | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 3.6 | Število podprtih investicijskih projektov za fizično/poslovno infrastrukturo | 16,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 3.7 | Število podjetij, ki so uvedla ukrepe za učinkovito ravnanje z viri (vključuje ukrepe za povečanje energetske in snovne učinkovitosti) | 13,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 3.7 | Število podjetij, ki so uvedla ukrepe za učinkovito ravnanje z viri (vključuje ukrepe za povečanje energetske in snovne učinkovitosti) | 27,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 3.8 | Število uporabnikov Enotne poslovne točke | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 3.8 | Število uporabnikov Enotne poslovne točke | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 3.9 | Število novo podprtih e-storitev za podjetja | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 3.9 | Število novo podprtih e-storitev za podjetja | 68,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 03 - Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast |
| Prednostna naložba | 3a - Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev |
| Posebni cilj | 1 - Spodbujanje nastajanja in delovanja podjetij, predvsem start-up podjetij |

Preglednica 1: Kazalniki rezultatov za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os in posebni cilj); uporablja se tudi za prednostno os tehnične pomoči

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Kategorija regije | Izhodiščna vrednost | Izhodiščno leto | Ciljna vrednost za leto 2023 | 2020 Skupaj | 2020 Opisna | Pripombe |
| 3.1 | Povečanje indeksa podjetniške aktivnosti (TEA indeks) | indeks |  | 6,45 | 2013 | 7,00 |  |  | Podatek za leto 2020 še ni na voljo popravljen je podatek za leto 2019  Vir: GEM SLovenija 2019 http://ipmmp.um.si/izsel-je-gem-slovenija-2019/ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | 2019 Skupaj | 2019 Opisna | 2018 Skupaj | 2018 Opisna | 2017 Skupaj | 2017 Opisna | 2016 Skupaj | 2016 Opisna |
| 3.1 | Povečanje indeksa podjetniške aktivnosti (TEA indeks) | 7,80 |  | 6,37 |  | 6,90 |  | 8,02 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | 2015 Skupaj | 2015 Opisna | 2014 Skupaj | 2014 Opisna |
| 3.1 | Povečanje indeksa podjetniške aktivnosti (TEA indeks) | 6,45 |  | 6,45 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 03 - Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast |
| Prednostna naložba | 3a - Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev |
| Posebni cilj | 2 - Povečanje dodane vrednosti MSP |

Preglednica 1: Kazalniki rezultatov za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os in posebni cilj); uporablja se tudi za prednostno os tehnične pomoči

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Kategorija regije | Izhodiščna vrednost | Izhodiščno leto | Ciljna vrednost za leto 2023 | 2020 Skupaj | 2020 Opisna | Pripombe |
| 3.2 | Število hitrorastočih podjetij | število |  | 3.725,00 | 2012 | 5.000,00 |  |  | V času poročanja podatki za leto 2020 še niso na voljo, je pa vnesen podatek za leto 2019. Vir: AJPES |
| 3.3 | Delež čistih prihodkov MSP v čistih prihodkih vseh podjetij | delež |  | 47,38 | 2012 | 49,50 |  |  | V času poročanja podatki za leto 2020 še niso na voljo. Je pa dodana vrednost za leto 2019. Vir: izračuni MGRT na podlagi AJPES – podatkovne zbirke letnih poročil za leto 2019. |
| 3.4 | Dodana vrednost na zaposlenega v MSP | EUR |  | 31.175,00 | 2012 | 38.000,00 |  |  | V času poročanja podatki za leto 2020 še niso na voljo. Je pa dodana vrednost za leto 2019. Vir: izračuni MGRT na podlagi AJPES – podatkovne zbirke letnih poročil za leto 2019. |
| 3.5 | Višja snovna produktivnost | DMC/BDP |  | 1,07 | 2011 | 1,50 |  |  | V času poročanja podatki za leto 2020 še niso na voljo. Vnesene pa so vrednosti za leti 2018 in 2019. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | 2019 Skupaj | 2019 Opisna | 2018 Skupaj | 2018 Opisna | 2017 Skupaj | 2017 Opisna | 2016 Skupaj | 2016 Opisna |
| 3.2 | Število hitrorastočih podjetij | 5.905,00 |  | 5.347,00 |  | 5.366,00 |  | 6.150,00 |  |
| 3.3 | Delež čistih prihodkov MSP v čistih prihodkih vseh podjetij | 52,25 |  | 51,68 |  | 52,34 |  | 52,64 |  |
| 3.4 | Dodana vrednost na zaposlenega v MSP | 39.285,00 |  | 37.847,00 |  | 36.199,00 |  | 35.306,00 |  |
| 3.5 | Višja snovna produktivnost | 1,34 |  | 1,23 |  | 1,30 |  | 1,26 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | 2015 Skupaj | 2015 Opisna | 2014 Skupaj | 2014 Opisna |
| 3.2 | Število hitrorastočih podjetij | 3.725,00 |  | 3.725,00 |  |
| 3.3 | Delež čistih prihodkov MSP v čistih prihodkih vseh podjetij | 47,38 |  | 47,38 |  |
| 3.4 | Dodana vrednost na zaposlenega v MSP | 31.175,00 |  | 31.175,00 |  |
| 3.5 | Višja snovna produktivnost | 1,18 |  | 1,17 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 03 - Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast |
| Prednostna naložba | 3b - Razvoj in izvajanje novih poslovnih modelov za MSP, zlasti v zvezi z internacionalizacijo |

## Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR) - 03 / 3b

| **(1)** | **Identifikator** | **Kazalnik** | **Merska enota** | **Kategorija regije** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – skupaj** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – moški** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – ženske** | **2020 Skupaj** | **2020 Moški** | **2020 Ženske** | **Pripombe** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo podporo | Podjetja |  | 2.500,00 |  |  | 3.269,00 |  |  | Vključene so tudi delno izvedene operacije s skladu z uredbo (EU) 2018/277. Ciljna vrednost je presežena, ker se podpira projekte manjših vrednosti kot je bilo načrtovano. Na preseganje vpliva tudi odziv na COVID krizo. |
| S | CO01 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo podporo | Podjetja |  | 2.500,00 |  |  | 11.299,00 |  |  | Glede na načrtovano vrednost kazalnikov izbranih operacij izhaja, da bo vrednost kazalnika konec 2023 presežena. Razlog je v tem, da se podpira projekte manjših vrednosti, kot je bilo načrtovano. Predvsem višja vrednost izhaja iz operacij, ki so financirane zaradi COVID-19 krize in pa operacij s katerimi se podjetjem nudi nefinančna podpora. Tovrstna podpora ni bila vključena v načrtovanje kazalnika. Vrednosti se bodo uredile ob naslednji spremembi OP 14-20. |
| F | CO02 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo nepovratna sredstva | Podjetja |  | 1.000,00 |  |  | 1.780,00 |  |  | Vključene so tudi delno izvedene operacije s skladu z uredbo (EU) 2018/277. Ciljna vrednost je presežena, ker je povprečna vrednost projektov manjša kot je bilo načrtovano, kar še posebej velja za operacije, ki so odziv ne COVID-19 krizo. |
| S | CO02 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo nepovratna sredstva | Podjetja |  | 1.000,00 |  |  | 6.295,00 |  |  | Glede na načrtovano vrednost kazalnikov izbranih operacij izhaja, da bo vrednost kazalnika konec 2023 presežena. Razlog je v tem, da se podpira projekte manjših vrednosti, kot je bilo načrtovano, še posebej za sofinanciranje obratnih stroškov zaradi COVID-19. |
| F | CO04 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo nefinančno podporo | Podjetja |  | 5.000,00 |  |  | 2.676,00 |  |  | Največji delež prispeva SPOT točka. |
| S | CO04 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo nefinančno podporo | Podjetja |  | 5.000,00 |  |  | 5.060,00 |  |  | Načrtovana vrednost je izhajala samo iz operacije SPOT. V fazi izvajanja OP se je potrdila tudi dodatna operacija za razvoj poslovnih modelov, ki bo tudi prispeva k doseganju tega kazalnika. |
| F | 3.14 | Število podprtih novih izvoznikov (lahko tudi nov trg, nov produkt) | število |  | 280,00 |  |  | 110,00 |  |  |  |
| S | 3.14 | Število podprtih novih izvoznikov (lahko tudi nov trg, nov produkt) | število |  | 280,00 |  |  | 314,00 |  |  | Glede na načrtovano vrednost kazalnikov izbranih operacij izhaja, da bo vrednost kazalnika konec 2023 presežena. Razlog je v tem, da se podpira projekte manjših vrednosti, kot je bilo načrtovano. |

(1) S = kumulativna vrednost ― učinki, ki naj jih dosežejo izbrane operacije [napovedi upravičencev], F = kumulativna vrednost ― učinki, ki so jih operacije dosegle [dejanski dosežek]

| **(1)** | **Identifikator** | **Kazalnik** | **2019 Skupaj** | **2019 Moški** | **2019 Ženske** | **2018 Skupaj** | **2018 Moški** | **2018 Ženske** | **2017 Skupaj** | **2017 Moški** | **2017 Ženske** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo podporo | 780,00 |  |  | 422,00 |  |  | 190,00 |  |  |
| S | CO01 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo podporo | 6.541,00 |  |  | 5.623,00 |  |  | 219,00 |  |  |
| F | CO02 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo nepovratna sredstva | 707,00 |  |  | 421,00 |  |  | 190,00 |  |  |
| S | CO02 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo nepovratna sredstva | 1.540,00 |  |  | 426,00 |  |  | 219,00 |  |  |
| F | CO04 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo nefinančno podporo | 81,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO04 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo nefinančno podporo | 5.060,00 |  |  | 5.060,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 3.14 | Število podprtih novih izvoznikov (lahko tudi nov trg, nov produkt) | 44,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 3.14 | Število podprtih novih izvoznikov (lahko tudi nov trg, nov produkt) | 314,00 |  |  | 314,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| **(1)** | **Identifikator** | **Kazalnik** | **2016 Skupaj** | **2016 Moški** | **2016 Ženske** | **2015 Skupaj** | **2015 Moški** | **2015 Ženske** | **2014 Skupaj** | **2014 Moški** | **2014 Ženske** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo podporo | 55,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO01 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo podporo | 55,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO02 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo nepovratna sredstva | 55,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO02 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo nepovratna sredstva | 44,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO04 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo nefinančno podporo | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO04 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo nefinančno podporo | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 3.14 | Število podprtih novih izvoznikov (lahko tudi nov trg, nov produkt) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 3.14 | Število podprtih novih izvoznikov (lahko tudi nov trg, nov produkt) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 03 - Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast |
| Prednostna naložba | 3b - Razvoj in izvajanje novih poslovnih modelov za MSP, zlasti v zvezi z internacionalizacijo |
| Posebni cilj | 1 - Povečevanje mednarodne konkurenčnosti MSP |

Preglednica 1: Kazalniki rezultatov za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os in posebni cilj); uporablja se tudi za prednostno os tehnične pomoči

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Kategorija regije | Izhodiščna vrednost | Izhodiščno leto | Ciljna vrednost za leto 2023 | 2020 Skupaj | 2020 Opisna | Pripombe |
| 3.10 | Čisti prihodki MSP od prodaje na tujem trgu | delež |  | 34,40 | 2013 | 38,40 |  |  | V času poročanja podatki za leto 2020 še niso na voljo. Vnesen je podatek za leto 2019. Vir: izračuni MGRT na podlagi AJPES – podatkovne zbirke letnih poročil za leto 2019 (vključeni s.p. in g.d.) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | 2019 Skupaj | 2019 Opisna | 2018 Skupaj | 2018 Opisna | 2017 Skupaj | 2017 Opisna | 2016 Skupaj | 2016 Opisna |
| 3.10 | Čisti prihodki MSP od prodaje na tujem trgu | 39,97 |  | 38,60 |  | 39,10 |  | 41,44 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | 2015 Skupaj | 2015 Opisna | 2014 Skupaj | 2014 Opisna |
| 3.10 | Čisti prihodki MSP od prodaje na tujem trgu | 34,40 |  | 34,40 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 04 - Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja |
| Prednostna naložba | 4e - Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi |

## Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR) - 04 / 4e

| **(1)** | **Identifikator** | **Kazalnik** | **Merska enota** | **Kategorija regije** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – skupaj** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – moški** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – ženske** | **2020 Skupaj** | **2020 Moški** | **2020 Ženske** | **Pripombe** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 4.17 | Število ukrepov trajnostne mobilnosti v okviru trajnostnih urbanih strategij | število | Manj razvite | 7,00 |  |  | 4,00 |  |  |  |
| S | 4.17 | Število ukrepov trajnostne mobilnosti v okviru trajnostnih urbanih strategij | število | Manj razvite | 7,00 |  |  | 4,00 |  |  | Zaradi administrativne napake so bili kazalniki v letu 2017 napačno vnešeni. Kazalnik se nanaša na izbrane operacije, ki so izbrane v okviru mehanizma CTN. Prve operacije so bile izbrane in potrjene v letu 2018, in sicer dve v Vzhodni kohezijski regiji, 3 pa v Zahodni kohezijski regiji |
| F | 4.17 | Število ukrepov trajnostne mobilnosti v okviru trajnostnih urbanih strategij | število | Bolj razvite | 4,00 |  |  | 4,00 |  |  |  |
| S | 4.17 | Število ukrepov trajnostne mobilnosti v okviru trajnostnih urbanih strategij | število | Bolj razvite | 4,00 |  |  | 6,00 |  |  | Zaradi administrativne napake so bili kazalniki v letu 2017 napačno vnešeni. Kazalnik se nanaša na izbrane operacije, ki so izbrane v okviru mehanizma CTN. Prve operacije so bile izbrane in potrjene v letu 2018, in sicer dve v Vzhodni kohezijski regiji, 3 pa v Zahodni kohezijski regiji.  Izbranih je 6 projektov TM v okviru TUS. Cilj je bil določen manj ambiciozno. |
| F | 4.23 | Regionalne kolesarske povezave: dolžina novih povezav | km | Manj razvite | 30,00 |  |  | 2,40 |  |  | Kazalnik se bo dosegel z operacijami iz predlogov projektov iz dogovorov za razvoj regij. Rok za oddajo vlog za NPO na posredniški organ je bil 31. 1. 2021. Prejeli  smo 32 vlog (za ESRR V), ki so v pregledu in bodo predvidoma pregledane, usklajene in potrjene do 31. 5. 2021. Večina operacij se bo izvedla v letih 2021-2023. |
| S | 4.23 | Regionalne kolesarske povezave: dolžina novih povezav | km | Manj razvite | 30,00 |  |  | 6,00 |  |  |  |
| F | 4.23 | Regionalne kolesarske povezave: dolžina novih povezav | km | Bolj razvite | 5,00 |  |  | 5,71 |  |  | ESRR-Z: DRR javno povabilo je bilo objavljeno šele konec 2017, prvi projekt, ki je že bil v izvajanju, v času objave povabila, je bil potrjen 2018, zaključen 2019. Ostali predlogi projektov so se načrtovali od takrat dalje. V letu 2020 sta se potrdili še 2 operacije, s skupno vrednostjo kazalnika 5,71 km. V letu 2021 je zaključen en odsek v dolžini 2,31 km, Na DRR ESRR-Z je planirano večje število operacij iz sredstev overcommittmenta, ki pri načrtovanju kazalnika niso bile predvidene, zato bo kazalnik na zahodu večkratno presežen od prvotno načrtovanega. |
| S | 4.23 | Regionalne kolesarske povezave: dolžina novih povezav | km | Bolj razvite | 5,00 |  |  | 5,71 |  |  | ESRR-Z: DRR javno povabilo je bilo objavljeno šele konec 2017, prvi projekt, ki je že bil v izvajanju, v času objave povabila, je bil potrjen 2018, zaključen 2019. Ostali predlogi projektov so se načrtovali od takrat dalje. V letu 2020 sta se potrdili še 2 operacije, s skupno vrednostjo kazalnika 5,71 km. V letu 2021 je zaključen en odsek v dolžini 2,31 km, Na DRR ESRR-Z je planirano večje število operacij iz sredstev overcommittmenta, ki pri načrtovanju kazalnika niso bile predvidene, zato bo kazalnik na zahodu večkratno presežen od prvotno načrtovanega. |
| F | 4.24 | Število ukrepov E-mobilnosti | število | Bolj razvite | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | 4.24 | Število ukrepov E-mobilnosti | število | Bolj razvite | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |

(1) S = kumulativna vrednost ― učinki, ki naj jih dosežejo izbrane operacije [napovedi upravičencev], F = kumulativna vrednost ― učinki, ki so jih operacije dosegle [dejanski dosežek]

| **(1)** | **Identifikator** | **Kazalnik** | **2019 Skupaj** | **2019 Moški** | **2019 Ženske** | **2018 Skupaj** | **2018 Moški** | **2018 Ženske** | **2017 Skupaj** | **2017 Moški** | **2017 Ženske** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 4.17 | Število ukrepov trajnostne mobilnosti v okviru trajnostnih urbanih strategij | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 4.17 | Število ukrepov trajnostne mobilnosti v okviru trajnostnih urbanih strategij | 4,00 |  |  | 2,00 |  |  | 7,00 |  |  |
| F | 4.17 | Število ukrepov trajnostne mobilnosti v okviru trajnostnih urbanih strategij | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 4.17 | Število ukrepov trajnostne mobilnosti v okviru trajnostnih urbanih strategij | 6,00 |  |  | 3,00 |  |  | 4,00 |  |  |
| F | 4.23 | Regionalne kolesarske povezave: dolžina novih povezav | 2,40 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 4.23 | Regionalne kolesarske povezave: dolžina novih povezav | 6,00 |  |  | 6,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 4.23 | Regionalne kolesarske povezave: dolžina novih povezav | 3,40 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 4.23 | Regionalne kolesarske povezave: dolžina novih povezav | 3,40 |  |  | 3,40 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 4.24 | Število ukrepov E-mobilnosti | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 4.24 | Število ukrepov E-mobilnosti | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| **(1)** | **Identifikator** | **Kazalnik** | **2016 Skupaj** | **2016 Moški** | **2016 Ženske** | **2015 Skupaj** | **2015 Moški** | **2015 Ženske** | **2014 Skupaj** | **2014 Moški** | **2014 Ženske** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 4.17 | Število ukrepov trajnostne mobilnosti v okviru trajnostnih urbanih strategij | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 4.17 | Število ukrepov trajnostne mobilnosti v okviru trajnostnih urbanih strategij | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 4.17 | Število ukrepov trajnostne mobilnosti v okviru trajnostnih urbanih strategij | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 4.17 | Število ukrepov trajnostne mobilnosti v okviru trajnostnih urbanih strategij | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 4.23 | Regionalne kolesarske povezave: dolžina novih povezav | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 4.23 | Regionalne kolesarske povezave: dolžina novih povezav | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 4.23 | Regionalne kolesarske povezave: dolžina novih povezav | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 4.23 | Regionalne kolesarske povezave: dolžina novih povezav | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 4.24 | Število ukrepov E-mobilnosti | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 4.24 | Število ukrepov E-mobilnosti | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 04 - Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja |
| Prednostna naložba | 4e - Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi |
| Posebni cilj | 1 - Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih |

Preglednica 1: Kazalniki rezultatov za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os in posebni cilj); uporablja se tudi za prednostno os tehnične pomoči

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Kategorija regije | Izhodiščna vrednost | Izhodiščno leto | Ciljna vrednost za leto 2023 | 2020 Skupaj | 2020 Opisna | Pripombe |
| 4.20 | Emisije CO2 iz osebnega avtomobilskega prometa | t CO2 ekv |  | 3.604.707,00 | 2012 | 4.253.554,00 | 3.476.000,00 |  | Kazalnik 4.20 se na ravni države spremlja na podlagi podatkov, ki jih zbira ARSO.  Trenutno so veljavni podatki za leto 2019, za leto 2020 pa bodo znani feb / mar  2022. |
| 4.22 | Delež potovanj, opravljenih z nemotoriziranimi prometnimi načini in javnim potniškim prometom | delež |  | 19,80 | 2016 | 21,50 | 19,80 |  | Vrednost kazalnika se evidentira štiri leta po končani naložbi.  Zaradi začasno spremenjenih okoliščin ob epidemiji COVID-19, analiza  potovalnih navad ni bila izvedena v 2020.  Načrtuje se postopen prehod na spremenjeno metodologijo od Eurostat. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | 2019 Skupaj | 2019 Opisna | 2018 Skupaj | 2018 Opisna | 2017 Skupaj | 2017 Opisna | 2016 Skupaj | 2016 Opisna |
| 4.20 | Emisije CO2 iz osebnega avtomobilskega prometa | 3.647.920,00 |  | 3.647.920,00 |  | 3.647.920,00 |  | 3.687.986,00 |  |
| 4.22 | Delež potovanj, opravljenih z nemotoriziranimi prometnimi načini in javnim potniškim prometom | 19,80 |  | 19,80 |  | 19,80 |  | 19,80 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | 2015 Skupaj | 2015 Opisna | 2014 Skupaj | 2014 Opisna |
| 4.20 | Emisije CO2 iz osebnega avtomobilskega prometa | 3.303.048,00 |  | 3.311.488,00 |  |
| 4.22 | Delež potovanj, opravljenih z nemotoriziranimi prometnimi načini in javnim potniškim prometom | 19,80 |  | 19,80 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 04 - Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja |
| Prednostna naložba | 4i - Spodbujanje proizvodnje in distribucije energije iz obnovljivih virov |

## Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR) - 04 / 4i

| **(1)** | **Identifikator** | **Kazalnik** | **Merska enota** | **Kategorija regije** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – skupaj** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – moški** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – ženske** | **2020 Skupaj** | **2020 Moški** | **2020 Ženske** | **Pripombe** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO30 | Obnovljivi viri energije: Dodatne zmogljivosti za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov | MW |  | 133,00 |  |  | 27,35 |  |  |  |
| S | CO30 | Obnovljivi viri energije: Dodatne zmogljivosti za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov | MW |  | 133,00 |  |  | 49,92 |  |  |  |
| F | CO34 | Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov: Ocenjeno letno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov | Tone ekvivalenta CO2 |  | 41.566,00 |  |  | 5.730,62 |  |  | popravek vrednosti kazalnika CO34 za leto 2017, 2018 in 2019 zarada popravljenih poročil na nivoju operacij |
| S | CO34 | Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov: Ocenjeno letno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov | Tone ekvivalenta CO2 |  | 41.566,00 |  |  | 30.013,27 |  |  |  |
| F | 4.10 | Dodatno inštalirana moč za proizvodnjo električne energije | MW |  | 50,00 |  |  | 7,14 |  |  |  |
| S | 4.10 | Dodatno inštalirana moč za proizvodnjo električne energije | MW |  | 50,00 |  |  | 10,01 |  |  |  |
| F | 4.9 | Dodatno inštalirana moč za proizvodnjo toplote | MW |  | 83,00 |  |  | 20,30 |  |  |  |
| S | 4.9 | Dodatno inštalirana moč za proizvodnjo toplote | MW |  | 83,00 |  |  | 38,91 |  |  |  |

(1) S = kumulativna vrednost ― učinki, ki naj jih dosežejo izbrane operacije [napovedi upravičencev], F = kumulativna vrednost ― učinki, ki so jih operacije dosegle [dejanski dosežek]

| **(1)** | **Identifikator** | **Kazalnik** | **2019 Skupaj** | **2019 Moški** | **2019 Ženske** | **2018 Skupaj** | **2018 Moški** | **2018 Ženske** | **2017 Skupaj** | **2017 Moški** | **2017 Ženske** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO30 | Obnovljivi viri energije: Dodatne zmogljivosti za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov | 19,04 |  |  | 14,69 |  |  | 2,91 |  |  |
| S | CO30 | Obnovljivi viri energije: Dodatne zmogljivosti za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov | 37,17 |  |  | 19,31 |  |  | 26,25 |  |  |
| F | CO34 | Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov: Ocenjeno letno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov | 3.130,86 |  |  | 1.870,90 |  |  | 197,84 |  |  |
| S | CO34 | Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov: Ocenjeno letno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov | 15.533,00 |  |  | 11.116,00 |  |  | 18.703,00 |  |  |
| F | 4.10 | Dodatno inštalirana moč za proizvodnjo električne energije | 0,76 |  |  | 0,76 |  |  | 0,06 |  |  |
| S | 4.10 | Dodatno inštalirana moč za proizvodnjo električne energije | 2,04 |  |  | 0,76 |  |  | 1,76 |  |  |
| F | 4.9 | Dodatno inštalirana moč za proizvodnjo toplote | 18,29 |  |  | 13,94 |  |  | 2,86 |  |  |
| S | 4.9 | Dodatno inštalirana moč za proizvodnjo toplote | 35,13 |  |  | 18,55 |  |  | 24,49 |  |  |

| **(1)** | **Identifikator** | **Kazalnik** | **2016 Skupaj** | **2016 Moški** | **2016 Ženske** | **2015 Skupaj** | **2015 Moški** | **2015 Ženske** | **2014 Skupaj** | **2014 Moški** | **2014 Ženske** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO30 | Obnovljivi viri energije: Dodatne zmogljivosti za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO30 | Obnovljivi viri energije: Dodatne zmogljivosti za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO34 | Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov: Ocenjeno letno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO34 | Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov: Ocenjeno letno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 4.10 | Dodatno inštalirana moč za proizvodnjo električne energije | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 4.10 | Dodatno inštalirana moč za proizvodnjo električne energije | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F | 4.9 | Dodatno inštalirana moč za proizvodnjo toplote | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 4.9 | Dodatno inštalirana moč za proizvodnjo toplote | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 04 - Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja |
| Prednostna naložba | 4i - Spodbujanje proizvodnje in distribucije energije iz obnovljivih virov |
| Posebni cilj | 1 - Povečanje deleža obnovljivih virov energije v končni rabi energije |

Preglednica 1: Kazalniki rezultatov za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os in posebni cilj); uporablja se tudi za prednostno os tehnične pomoči

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Kategorija regije | Izhodiščna vrednost | Izhodiščno leto | Ciljna vrednost za leto 2023 | 2020 Skupaj | 2020 Opisna | Pripombe |
| 4.7 | Delež rabe bruto končne energije iz OVE pri oskrbi s toploto | % |  | 31,70 | 2013 | 34,00 |  |  | Vir podatka: Projekcije dolgoročnih energetskih bilanc. Vpliv izvajanja OP EKP na bilanco države v segmentu Deleža rabe bruto končne energije iz OVE pri oskrbi s toploto (indikator/kazalnik 4.7) in Deleža rabe bruto končne energije iz OVE v porabi električne energije (kazalnik 4.8) je majhen, saj je posledica različnih vplivov; od drugih spodbujevalnih programov, ki jih izvaja država pa do samih klimatskih pogojev v posameznem letu (vodnatost, povprečne zimske temperature), pa seveda gibanja cen energentov, še posebej fosilnih goriv. V konkretnem primeru je korelacija med kazalniki rezultata in plasiranimi sredstvi iz OP EKP minimalna, kar bo veljalo tudi za v prihodnje. Podatki za 2020 še niso na razpolago. |
| 4.8 | Delež rabe bruto končne energije iz OVE v porabi električne energije | % |  | 32,80 | 2013 | 40,00 |  |  | Vir podatka: Projekcije dolgoročnih energetskih bilanc. Vpliv izvajanja OP EKP na bilanco države v segmentu Deleža rabe bruto končne energije iz OVE pri oskrbi s toploto (indikator/kazalnik 4.7) in Deleža rabe bruto končne energije iz OVE v porabi električne energije (kazalnik 4.8) je majhen, saj je posledica različnih vplivov; od drugih spodbujevalnih programov, ki jih izvaja država pa do samih klimatskih pogojev v posameznem letu (vodnatost, povprečne zimske temperature), pa seveda gibanja cen energentov, še posebej fosilnih goriv. V konkretnem primeru je korelacija med kazalniki rezultata in plasiranimi sredstvi iz OP EKP minimalna, kar bo veljalo tudi za v prihodnje. Podatki za 2020 še niso na razpolago. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | 2019 Skupaj | 2019 Opisna | 2018 Skupaj | 2018 Opisna | 2017 Skupaj | 2017 Opisna | 2016 Skupaj | 2016 Opisna |
| 4.7 | Delež rabe bruto končne energije iz OVE pri oskrbi s toploto | 32,16 |  | 31,61 |  | 33,25 |  | 34,01 |  |
| 4.8 | Delež rabe bruto končne energije iz OVE v porabi električne energije | 32,63 |  | 32,32 |  | 32,43 |  | 32,06 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | 2015 Skupaj | 2015 Opisna | 2014 Skupaj | 2014 Opisna |
| 4.7 | Delež rabe bruto končne energije iz OVE pri oskrbi s toploto | 34,07 |  | 32,42 |  |
| 4.8 | Delež rabe bruto končne energije iz OVE v porabi električne energije | 32,73 |  | 33,94 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 04 - Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja |
| Prednostna naložba | 4iii - Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabe energije iz obnovljivih virov v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju |

## Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR) - 04 / 4iii

| **(1)** | **Identifikator** | **Kazalnik** | **Merska enota** | **Kategorija regije** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – skupaj** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – moški** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – ženske** | **2020 Skupaj** | **2020 Moški** | **2020 Ženske** | **Pripombe** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO31 | Energetska učinkovitost: Število gospodinjstev z boljšim razredom energijske porabe | Gospodinjstva |  | 1.000,00 |  |  | 552,00 |  |  | Vir podatkov Ocena MZI |
| S | CO31 | Energetska učinkovitost: Število gospodinjstev z boljšim razredom energijske porabe | Gospodinjstva |  | 1.000,00 |  |  | 1.052,00 |  |  | Vir podatkov Ocena MZI |
| F | CO32 | Energetska učinkovitost: Zmanjšanje letne porabe primarne energije v javnih stavbah | kWh/leto |  | 16.242.600,00 |  |  | 56.696.683,12 |  |  | Na ravni operacije se poroča na nivoju končne energije. Za poročanje na ravni PN je upoštevan faktor pretvorbe iz končne v primarno energijo 1,366 (AN URE) |
| S | CO32 | Energetska učinkovitost: Zmanjšanje letne porabe primarne energije v javnih stavbah | kWh/leto |  | 16.242.600,00 |  |  | 80.295.178,92 |  |  | Ciljna vrednost v OP EKP 2014-2020 je za kazalnik CO32 opredeljena kot povprečna vrednost letnega prirasta zmanjšanja letne porabe primarne energije. Vsi ostali kazalniki tega specifičnega cilja pa predstavljajo v ciljnem letu 2023 kumulativno vrednost. Ker v sistemu e-MA predstavlja vrednost kazalnikov (tako S kot F) kumulativno vrednost, prihaja do neskladja za kazalnik CO32, saj je vrednost S za leto 2019 457% načrtovane vrednosti tega kazalnika za leto 2023. V obrazložitvi tega kazalnika je v OP EKP navedeno, da zmanjšanje letne porabe primarne energije v javnih stavbah (CO32) prikazuje povprečno letno vrednost doseženih prihrankov energije kot posledica energetske prenove stavb javnega sektorja ter da bodo do leta 2023 kumulativni prihranki skupaj 116 GWh/leto. Vrednost 80.295.178,92 kWh/leto v AIR 2020 tako predstavlja doseganje 69% ciljne vrednost |
| F | CO34 | Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov: Ocenjeno letno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov | Tone ekvivalenta CO2 |  | 22.598,00 |  |  | 11.173,76 |  |  | Vir podatka : Izvedbeni organ MZI |
| S | CO34 | Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov: Ocenjeno letno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov | Tone ekvivalenta CO2 |  | 22.598,00 |  |  | 19.414,18 |  |  | Vir podatka : Izvedbeni organ MZI. Znižanje vrednosti kazalnika 4.41-S, CO32-S in CO34-S za leto 2019zaradi neupoštevanja vrednosti za operacijo FI, kjer je vrednost v celoti na račun projektov energetske prenove, ki so pridobili tudi nepovratna sredstva in se o njih poroča na tej ravni. |
| F | 4.41 | Skupna tlorisna površina energetsko prenovljenih stavb javnega sektorja | m2 |  | 1.271.160,00 |  |  | 582.712,61 |  |  | Vključene so tudi delno izvedene operacije s skladu z uredbo (EU) 2018/277. Izvedene operacije so dosegle višji kazalnik kot je bilo predvideno s sklenjeno pogodbo o sofinanciranju. Z enakim vložkom sredstev je bil dosežen višji kazalnik. Za leto 2017 so vrednosti popravljene zaradi dopolnjenih poročil na ravni posameznih operacij. |
| S | 4.41 | Skupna tlorisna površina energetsko prenovljenih stavb javnega sektorja | m2 |  | 1.271.160,00 |  |  | 767.482,23 |  |  | Znižanje vrednosti kazalnika 4.41-S, CO32-S in CO34-S za leto 2019zaradi neupoštevanja vrednosti za operacijo FI, kjer je vrednost v celoti na račun projektov energetske prenove, ki so pridobili tudi nepovratna sredstva in se o njih poroča na tej ravni. |
| F | 4.51 | Skupna tlorisna površina energetsko prenovljenih stavb v lasti in uporabi osrednje oz. ožje vlade | m2 |  | 127.116,00 |  |  | 34.059,16 |  |  |  |
| S | 4.51 | Skupna tlorisna površina energetsko prenovljenih stavb v lasti in uporabi osrednje oz. ožje vlade | m2 |  | 127.116,00 |  |  | 71.826,66 |  |  |  |
| F | 4.61 | Število izvedenih demonstracijskih projektov energetske prenove različnih tipov stavb | število |  | 5,00 |  |  | 3,00 |  |  |  |
| S | 4.61 | Število izvedenih demonstracijskih projektov energetske prenove različnih tipov stavb | število |  | 5,00 |  |  | 4,00 |  |  |  |

(1) S = kumulativna vrednost ― učinki, ki naj jih dosežejo izbrane operacije [napovedi upravičencev], F = kumulativna vrednost ― učinki, ki so jih operacije dosegle [dejanski dosežek]

| **(1)** | **Identifikator** | **Kazalnik** | **2019 Skupaj** | **2019 Moški** | **2019 Ženske** | **2018 Skupaj** | **2018 Moški** | **2018 Ženske** | **2017 Skupaj** | **2017 Moški** | **2017 Ženske** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO31 | Energetska učinkovitost: Število gospodinjstev z boljšim razredom energijske porabe | 450,00 |  |  | 255,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO31 | Energetska učinkovitost: Število gospodinjstev z boljšim razredom energijske porabe | 450,00 |  |  | 450,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO32 | Energetska učinkovitost: Zmanjšanje letne porabe primarne energije v javnih stavbah | 23.839.426,31 |  |  | 2.061.875,93 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO32 | Energetska učinkovitost: Zmanjšanje letne porabe primarne energije v javnih stavbah | 69.482.535,57 |  |  | 55.363.168,34 |  |  | 22.581.129,00 |  |  |
| F | CO34 | Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov: Ocenjeno letno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov | 4.880,85 |  |  | 463,03 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO34 | Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov: Ocenjeno letno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov | 14.610,81 |  |  | 15.688,03 |  |  | 11.018,32 |  |  |
| F | 4.41 | Skupna tlorisna površina energetsko prenovljenih stavb javnega sektorja | 473.354,89 |  |  | 318.457,09 |  |  | 66.308,06 |  |  |
| S | 4.41 | Skupna tlorisna površina energetsko prenovljenih stavb javnega sektorja | 697.875,43 |  |  | 768.718,32 |  |  | 521.353,13 |  |  |
| F | 4.51 | Skupna tlorisna površina energetsko prenovljenih stavb v lasti in uporabi osrednje oz. ožje vlade | 34.059,16 |  |  | 30.440,16 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 4.51 | Skupna tlorisna površina energetsko prenovljenih stavb v lasti in uporabi osrednje oz. ožje vlade | 71.826,66 |  |  | 69.231,66 |  |  | 31.909,00 |  |  |
| F | 4.61 | Število izvedenih demonstracijskih projektov energetske prenove različnih tipov stavb | 3,00 |  |  | 2,00 |  |  | 1,00 |  |  |
| S | 4.61 | Število izvedenih demonstracijskih projektov energetske prenove različnih tipov stavb | 4,00 |  |  | 4,00 |  |  | 3,00 |  |  |

| **(1)** | **Identifikator** | **Kazalnik** | **2016 Skupaj** | **2016 Moški** | **2016 Ženske** | **2015 Skupaj** | **2015 Moški** | **2015 Ženske** | **2014 Skupaj** | **2014 Moški** | **2014 Ženske** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO31 | Energetska učinkovitost: Število gospodinjstev z boljšim razredom energijske porabe | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO31 | Energetska učinkovitost: Število gospodinjstev z boljšim razredom energijske porabe | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO32 | Energetska učinkovitost: Zmanjšanje letne porabe primarne energije v javnih stavbah | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO32 | Energetska učinkovitost: Zmanjšanje letne porabe primarne energije v javnih stavbah | 1.797.965,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO34 | Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov: Ocenjeno letno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO34 | Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov: Ocenjeno letno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov | 266,61 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 4.41 | Skupna tlorisna površina energetsko prenovljenih stavb javnega sektorja | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S | 4.41 | Skupna tlorisna površina energetsko prenovljenih stavb javnega sektorja | 19.800,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F | 4.51 | Skupna tlorisna površina energetsko prenovljenih stavb v lasti in uporabi osrednje oz. ožje vlade | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 4.51 | Skupna tlorisna površina energetsko prenovljenih stavb v lasti in uporabi osrednje oz. ožje vlade | 17.695,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 4.61 | Število izvedenih demonstracijskih projektov energetske prenove različnih tipov stavb | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S | 4.61 | Število izvedenih demonstracijskih projektov energetske prenove različnih tipov stavb | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 04 - Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja |
| Prednostna naložba | 4iii - Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabe energije iz obnovljivih virov v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju |
| Posebni cilj | 1 - Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju |

Preglednica 1: Kazalniki rezultatov za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os in posebni cilj); uporablja se tudi za prednostno os tehnične pomoči

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Kategorija regije | Izhodiščna vrednost | Izhodiščno leto | Ciljna vrednost za leto 2023 | 2020 Skupaj | 2020 Opisna | Pripombe |
| 4.1 | Letna poraba energije stavb v javnem sektorju | GWh/leto |  | 1.870,00 | 2013 | 1.630,00 |  |  | Vir: Poročanje o izvajanju AN URE 2020. Na kazalnik 4.1 Letna poraba energije stavb v javnem sektorju vpliva tako izvajanje ukrepov v okviru OP EKP tudi drugi spodbujevalni programi oz. ukrepi za zmanjševanje porabe energije stab v javnem sektorju. Vpliv na vrednost kazalnika v letih 2014 in 2015 ima tudi izvajanje ukrepov v okviru OP ROPI. Podatka za leto 2020 še ni na razpolago. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | 2019 Skupaj | 2019 Opisna | 2018 Skupaj | 2018 Opisna | 2017 Skupaj | 2017 Opisna | 2016 Skupaj | 2016 Opisna |
| 4.1 | Letna poraba energije stavb v javnem sektorju | 1.798,00 |  | 1.803,06 |  | 1.809,36 |  | 1.814,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | 2015 Skupaj | 2015 Opisna | 2014 Skupaj | 2014 Opisna |
| 4.1 | Letna poraba energije stavb v javnem sektorju | 1.804,80 |  | 1.830,40 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 04 - Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja |
| Prednostna naložba | 4iii - Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabe energije iz obnovljivih virov v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju |
| Posebni cilj | 2 - Povečanje učinkovitosti rabe energije v gospodinjstvih |

Preglednica 1: Kazalniki rezultatov za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os in posebni cilj); uporablja se tudi za prednostno os tehnične pomoči

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Kategorija regije | Izhodiščna vrednost | Izhodiščno leto | Ciljna vrednost za leto 2023 | 2020 Skupaj | 2020 Opisna | Pripombe |
| 4.3 | Letni prihranki energije v gospodinjstvih | GWh/leto |  | 198,00 | 2013 | 300,00 |  |  | Vir podatka: Eko sklad. Vpliv izvajanja OP EKP nima nobenega vpliva na izvajanje Eko sklada, saj Eko sklad ne izvaja programov na poročju povečanje učinkovitosti rabe energije v gospodinjstvih iz sredstev Kohezijskega sklada, ampak je vir sredstev prispevek za povečanje energetske učinkovitosti. Ker so učinki spodbujevalnih programov Eko sklada vezani na višino sredstev, ki so na razpolago v posameznem letu, potencial vlagateljev, da izvedejo investicijo in zagotovijo lastna sredstva ter zanimanje vlagateljev, ki je odvisno od višine cene energentov, razpisanih ukrepov ter načina oskrbe z energijo, vrednosti kazalnikov niso nujno naraščajoče. Podatka za leto 2020 še ni na razpolago. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | 2019 Skupaj | 2019 Opisna | 2018 Skupaj | 2018 Opisna | 2017 Skupaj | 2017 Opisna | 2016 Skupaj | 2016 Opisna |
| 4.3 | Letni prihranki energije v gospodinjstvih | 295,60 |  | 211,20 |  | 136,72 |  | 140,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | 2015 Skupaj | 2015 Opisna | 2014 Skupaj | 2014 Opisna |
| 4.3 | Letni prihranki energije v gospodinjstvih | 102,00 |  | 138,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 04 - Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja |
| Prednostna naložba | 4iv - Razvoj in uporaba pametnih distribucijskih sistemov, ki delujejo pri nizkih in srednjih napetostih |

## Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR) - 04 / 4iv

| **(1)** | **Identifikator** | **Kazalnik** | **Merska enota** | **Kategorija regije** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – skupaj** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – moški** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – ženske** | **2020 Skupaj** | **2020 Moški** | **2020 Ženske** | **Pripombe** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO33 | Energetska učinkovitost: Število dodatnih uporabnikov energije, priključenih na pametna omrežja | Uporabniki |  | 300.000,00 |  |  | 141.008,00 |  |  |  |
| S | CO33 | Energetska učinkovitost: Število dodatnih uporabnikov energije, priključenih na pametna omrežja | Uporabniki |  | 300.000,00 |  |  | 321.859,00 |  |  | Sklenjene tri pogodbe s skupno vrednostjo kazalnika v višini 321.859 uporabnikov, rok za doseganje kazalnika je določen leta 2022. |

(1) S = kumulativna vrednost ― učinki, ki naj jih dosežejo izbrane operacije [napovedi upravičencev], F = kumulativna vrednost ― učinki, ki so jih operacije dosegle [dejanski dosežek]

| **(1)** | **Identifikator** | **Kazalnik** | **2019 Skupaj** | **2019 Moški** | **2019 Ženske** | **2018 Skupaj** | **2018 Moški** | **2018 Ženske** | **2017 Skupaj** | **2017 Moški** | **2017 Ženske** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO33 | Energetska učinkovitost: Število dodatnih uporabnikov energije, priključenih na pametna omrežja | 128.435,00 |  |  | 78.571,00 |  |  | 19.546,00 |  |  |
| S | CO33 | Energetska učinkovitost: Število dodatnih uporabnikov energije, priključenih na pametna omrežja | 321.859,00 |  |  | 321.859,00 |  |  | 321.859,00 |  |  |

| **(1)** | **Identifikator** | **Kazalnik** | **2016 Skupaj** | **2016 Moški** | **2016 Ženske** | **2015 Skupaj** | **2015 Moški** | **2015 Ženske** | **2014 Skupaj** | **2014 Moški** | **2014 Ženske** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO33 | Energetska učinkovitost: Število dodatnih uporabnikov energije, priključenih na pametna omrežja | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO33 | Energetska učinkovitost: Število dodatnih uporabnikov energije, priključenih na pametna omrežja | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 04 - Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja |
| Prednostna naložba | 4iv - Razvoj in uporaba pametnih distribucijskih sistemov, ki delujejo pri nizkih in srednjih napetostih |
| Posebni cilj | 1 - Povečanje izkoriščenosti in učinkovitosti energetskih sistemov |

Preglednica 1: Kazalniki rezultatov za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os in posebni cilj); uporablja se tudi za prednostno os tehnične pomoči

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Kategorija regije | Izhodiščna vrednost | Izhodiščno leto | Ciljna vrednost za leto 2023 | 2020 Skupaj | 2020 Opisna | Pripombe |
| 4.11 | Delež priključenih uporabnikov na napredne merilne sisteme | % |  | 29,00 | 2013 | 85,00 |  |  | Vir podatka: SODO. Aktivnosti na področju priključevanja uporabnikov na napredne merilne sisteme so se izvajale izven izvajanja kohezijske politike in niso bile sofinancirane s strani Kohezijskega sklada, zato se izkazuje dvig deleža priključenih uporabnikov.  Z vključitvijo sredstev Kohezijskega sklada bo omogočeno pospešeno uvajanje pametnih sistemov za spremljanje in distribucijo energije ter polna integracija in aktivno sodelovanje porabnikov in proizvajalcev električne energije na notranjem trgu z energijo. Podatek za leto 2020 še ni na voljo. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | 2019 Skupaj | 2019 Opisna | 2018 Skupaj | 2018 Opisna | 2017 Skupaj | 2017 Opisna | 2016 Skupaj | 2016 Opisna |
| 4.11 | Delež priključenih uporabnikov na napredne merilne sisteme | 78,00 |  | 68,10 |  | 55,90 |  | 47,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | 2015 Skupaj | 2015 Opisna | 2014 Skupaj | 2014 Opisna |
| 4.11 | Delež priključenih uporabnikov na napredne merilne sisteme | 29,00 |  | 29,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 04 - Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja |
| Prednostna naložba | 4v - Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi |

## Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR) - 04 / 4v

| **(1)** | **Identifikator** | **Kazalnik** | **Merska enota** | **Kategorija regije** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – skupaj** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – moški** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – ženske** | **2020 Skupaj** | **2020 Moški** | **2020 Ženske** | **Pripombe** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 4.14 | Število celostnih prometnih strategij v izvajanju | število |  | 30,00 |  |  | 62,00 |  |  | Realizirano število CPS v izvajanju ostaja na enaki ravni iz prejšnjega obdobja poročanja. V okviru operacij JR UTM\_1/2017 se kazalnik 4.14 ne spreminja oz.  ni aktiven.  V osnovi je bil načrtovan kazalnik 30 sprejetih CPS, skupno pa je bilo v tej perspektivi sprejetih 62 CPS, zato v kumulativno poročanje štejemo le to  vrednost. |
| S | 4.14 | Število celostnih prometnih strategij v izvajanju | število |  | 30,00 |  |  | 62,00 |  |  | Realizirano število CPS v izvajanju ostaja na enaki ravni iz prejšnjega obdobja  poročanja. V okviru operacij JR UTM\_1/2017 se kazalnik 4.14 ne spreminja oz.  ni aktiven.  V osnovi je bil načrtovan kazalnik 30 sprejetih CPS, skupno pa je bilo v tej  perspektivi sprejetih 62 CPS, zato v kumulativno poročanje štejemo le to  vrednost |
| F | 4.15 | Število novo zgrajenih P+R v urbanih območjih | število |  | 6,00 |  |  | 7,00 |  |  | Vir podatka :Izvedbeni organ MZI:  Operacije so se gradile preko JR UTM P+R, ki je imel rok zaključka 30. 9. 2020, zato se je 5 od 7 operacij zaključilo v letu 2020. |
| S | 4.15 | Število novo zgrajenih P+R v urbanih območjih | število |  | 6,00 |  |  | 7,00 |  |  | Vir podatka :Izvedbeni organ MZI. Kazalnik je presežen. Javni razpis za sofinanciranje operacij je bil uspešno izveden, 7 operacij je bilo izbranih ter potrjenih za izvedbo, ena več od predvidenega števila operacij. |
| F | 4.16 | Ukrepi trajnostne parkirne politike | število |  | 8,00 |  |  | 13,00 |  |  | Vir podatka :Izvedbeni organ MZI:  V 2020 je zaključenih 5 P'+R operacij, ki prispevajo tudi k realizaciji tega kazalnika, saj je izgradnja P+R vezan tudi na ukrep parkirne politike. Ni pa nujno, da ima ena operacija samo 1 ukrep parkirne politike, to je odvisno od vloge (npr. Borovnica ima 2, Šentjur 3 itd.) Zato je tu razlika med številom operacij in številom ukrepov. |
| S | 4.16 | Ukrepi trajnostne parkirne politike | število |  | 8,00 |  |  | 13,00 |  |  | Vir podatka :Izvedbeni organ MZI. Kazalnik je presežen. Projekt »Mehki ukrepi trajnostne mobilnosti« (MUTM) je odobren s tremi ukrepi, kot tudi s 7 P + R vozlišči. Cilj je bil določen manj ambiciozno. |
| F | 4.17 | Število ukrepov trajnostne mobilnosti v okviru trajnostnih urbanih strategij | število |  | 5,00 |  |  | 9,00 |  |  | Vir podatka :Izvedbeni organ MZI. Kazalnik je presežen. Projekt »Mehki ukrepi trajnostne mobilnosti« (MUTM) je odobren s tremi ukrepi, kot tudi s 7 P + R vozlišči. Cilj je bil določen manj ambiciozno. Število ukrepov trajnostne mobilnosti v okviru TUS za KS je vazan na število CTN KS operacij in jih je toliko že zaključenih do konca 2020 (izvedenih ukrepov). Iz 1. povabila je skupaj 10 CTN KS operacij, od katerih je 9 od 10 že poročalo do konca 2020, da so kazalnik že dosegli, saj je imela večina operacij datum zaključka konec leta 2020. Te operacije so trenutno v zaključevanju (končno poročilo), pri 3 pa je predvidena še oddaja zadnjega ZZI. |
| S | 4.17 | Število ukrepov trajnostne mobilnosti v okviru trajnostnih urbanih strategij | število |  | 5,00 |  |  | 9,00 |  |  | Vir podatka :Izvedbeni organ MZI. Kazalnik je presežen. Projekt »Mehki ukrepi trajnostne mobilnosti« (MUTM) je odobren s tremi ukrepi, kot tudi s 7 P + R vozlišči. Cilj je bil določen manj ambiciozno. |
| F | 4.18 | Število pametnih javnih polnilnih postaj za električna vozila z možnostjo daljinskega upravljanja moči polnjenja | število |  | 50,00 |  |  | 0,00 |  |  | Podatkov, ki prispevajo k doseganju kazalnika 4.18, ni možno podati, saj se  javni razpis za postavitev polnilnih postaj še ni izvedel. |
| S | 4.18 | Število pametnih javnih polnilnih postaj za električna vozila z možnostjo daljinskega upravljanja moči polnjenja | število |  | 50,00 |  |  | 0,00 |  |  | Podatkov, ki prispevajo k doseganju kazalnika 4.18, ni možno podati, saj se  javni razpis za postavitev polnilnih postaj še ni izvedel. |
| F | 4.19 | Število pametnih zasebnih polnilnih postaj za električna vozila z možnostjo daljinskega upravljanja moči polnjenja | število |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | Skladno s spremembo OP EKP se zasebnih pametnih polnilnih postaj ne bo izvajalo v okviru EKP |
| S | 4.19 | Število pametnih zasebnih polnilnih postaj za električna vozila z možnostjo daljinskega upravljanja moči polnjenja | število |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | Skladno s spremembo OP EKP se zasebnih pametnih polnilnih postaj ne bo izvajalo v okviru EKP |

(1) S = kumulativna vrednost ― učinki, ki naj jih dosežejo izbrane operacije [napovedi upravičencev], F = kumulativna vrednost ― učinki, ki so jih operacije dosegle [dejanski dosežek]

| **(1)** | **Identifikator** | **Kazalnik** | **2019 Skupaj** | **2019 Moški** | **2019 Ženske** | **2018 Skupaj** | **2018 Moški** | **2018 Ženske** | **2017 Skupaj** | **2017 Moški** | **2017 Ženske** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 4.14 | Število celostnih prometnih strategij v izvajanju | 62,00 |  |  | 62,00 |  |  | 62,00 |  |  |
| S | 4.14 | Število celostnih prometnih strategij v izvajanju | 62,00 |  |  | 62,00 |  |  | 62,00 |  |  |
| F | 4.15 | Število novo zgrajenih P+R v urbanih območjih | 2,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 4.15 | Število novo zgrajenih P+R v urbanih območjih | 7,00 |  |  | 7,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 4.16 | Ukrepi trajnostne parkirne politike | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 4.16 | Ukrepi trajnostne parkirne politike | 13,00 |  |  | 13,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 4.17 | Število ukrepov trajnostne mobilnosti v okviru trajnostnih urbanih strategij | 2,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 4.17 | Število ukrepov trajnostne mobilnosti v okviru trajnostnih urbanih strategij | 3,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 4.18 | Število pametnih javnih polnilnih postaj za električna vozila z možnostjo daljinskega upravljanja moči polnjenja | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 4.18 | Število pametnih javnih polnilnih postaj za električna vozila z možnostjo daljinskega upravljanja moči polnjenja | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 4.19 | Število pametnih zasebnih polnilnih postaj za električna vozila z možnostjo daljinskega upravljanja moči polnjenja | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 4.19 | Število pametnih zasebnih polnilnih postaj za električna vozila z možnostjo daljinskega upravljanja moči polnjenja | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| **(1)** | **Identifikator** | **Kazalnik** | **2016 Skupaj** | **2016 Moški** | **2016 Ženske** | **2015 Skupaj** | **2015 Moški** | **2015 Ženske** | **2014 Skupaj** | **2014 Moški** | **2014 Ženske** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 4.14 | Število celostnih prometnih strategij v izvajanju | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 4.14 | Število celostnih prometnih strategij v izvajanju | 62,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 4.15 | Število novo zgrajenih P+R v urbanih območjih | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 4.15 | Število novo zgrajenih P+R v urbanih območjih | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 4.16 | Ukrepi trajnostne parkirne politike | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 4.16 | Ukrepi trajnostne parkirne politike | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 4.17 | Število ukrepov trajnostne mobilnosti v okviru trajnostnih urbanih strategij |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S | 4.17 | Število ukrepov trajnostne mobilnosti v okviru trajnostnih urbanih strategij |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F | 4.18 | Število pametnih javnih polnilnih postaj za električna vozila z možnostjo daljinskega upravljanja moči polnjenja | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 4.18 | Število pametnih javnih polnilnih postaj za električna vozila z možnostjo daljinskega upravljanja moči polnjenja | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 4.19 | Število pametnih zasebnih polnilnih postaj za električna vozila z možnostjo daljinskega upravljanja moči polnjenja | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 4.19 | Število pametnih zasebnih polnilnih postaj za električna vozila z možnostjo daljinskega upravljanja moči polnjenja | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 04 - Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja |
| Prednostna naložba | 4v - Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi |
| Posebni cilj | 1 - Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih |

Preglednica 1: Kazalniki rezultatov za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os in posebni cilj); uporablja se tudi za prednostno os tehnične pomoči

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Kategorija regije | Izhodiščna vrednost | Izhodiščno leto | Ciljna vrednost za leto 2023 | 2020 Skupaj | 2020 Opisna | Pripombe |
| 4.20 | Emisije CO2 iz osebnega avtomobilskega prometa | t CO2 ekv |  | 3.604.707,00 | 2012 | 4.253.554,00 | 3.647.920,00 |  | Kazalnik 4.20 se na ravni države spremlja na podlagi podatkov, ki jih zbira ARSO. Trenutno so veljavni podatki za leto 2019, za leto 2020 pa bodo znani feb / mar 2022. |
| 4.22 | Delež potovanj, opravljenih z nemotoriziranimi prometnimi načini in javnim potniškim prometom | delež |  | 19,80 | 2016 | 21,50 | 19,80 |  | Kazalnik se evidentira štiri leta po končani naložbi.  Zaradi začasno spremenjenih okoliščin zaradi epidemije COVID-19, analiza potovalnih navad ni bila izvedena v 2020. Načrtuje se postopen prehod na spremenjeno metodologijo od Eurostat. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | 2019 Skupaj | 2019 Opisna | 2018 Skupaj | 2018 Opisna | 2017 Skupaj | 2017 Opisna | 2016 Skupaj | 2016 Opisna |
| 4.20 | Emisije CO2 iz osebnega avtomobilskega prometa | 3.647.920,00 |  | 3.647.920,00 |  | 3.647.920,00 |  | 3.687.986,00 |  |
| 4.22 | Delež potovanj, opravljenih z nemotoriziranimi prometnimi načini in javnim potniškim prometom | 19,80 |  | 19,80 |  | 19,80 |  | 19,80 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | 2015 Skupaj | 2015 Opisna | 2014 Skupaj | 2014 Opisna |
| 4.20 | Emisije CO2 iz osebnega avtomobilskega prometa | 3.303.048,00 |  | 3.311.488,00 |  |
| 4.22 | Delež potovanj, opravljenih z nemotoriziranimi prometnimi načini in javnim potniškim prometom | 0,00 |  | 0,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 05 - Prilagajanje na podnebne spremembe |
| Prednostna naložba | 5a - Podpiranje naložb za prilagajanje podnebnim spremembam, vključno s pristopi, ki temeljijo na ekosistemu |

## Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR) - 05 / 5a

| **(1)** | **Identifikator** | **Kazalnik** | **Merska enota** | **Kategorija regije** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – skupaj** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – moški** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – ženske** | **2020 Skupaj** | **2020 Moški** | **2020 Ženske** | **Pripombe** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO20 | Preprečevanje in obvladovanje tveganja: Prebivalci, deležni koristi od ukrepov varstva pred poplavami | Osebe | Manj razvite | 2.708,00 |  |  | 545,00 |  |  |  |
| S | CO20 | Preprečevanje in obvladovanje tveganja: Prebivalci, deležni koristi od ukrepov varstva pred poplavami | Osebe | Manj razvite | 2.708,00 |  |  | 1.323,00 |  |  |  |

(1) S = kumulativna vrednost ― učinki, ki naj jih dosežejo izbrane operacije [napovedi upravičencev], F = kumulativna vrednost ― učinki, ki so jih operacije dosegle [dejanski dosežek]

| **(1)** | **Identifikator** | **Kazalnik** | **2019 Skupaj** | **2019 Moški** | **2019 Ženske** | **2018 Skupaj** | **2018 Moški** | **2018 Ženske** | **2017 Skupaj** | **2017 Moški** | **2017 Ženske** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO20 | Preprečevanje in obvladovanje tveganja: Prebivalci, deležni koristi od ukrepov varstva pred poplavami | 545,00 |  |  | 200,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO20 | Preprečevanje in obvladovanje tveganja: Prebivalci, deležni koristi od ukrepov varstva pred poplavami | 1.323,00 |  |  | 1.323,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| **(1)** | **Identifikator** | **Kazalnik** | **2016 Skupaj** | **2016 Moški** | **2016 Ženske** | **2015 Skupaj** | **2015 Moški** | **2015 Ženske** | **2014 Skupaj** | **2014 Moški** | **2014 Ženske** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO20 | Preprečevanje in obvladovanje tveganja: Prebivalci, deležni koristi od ukrepov varstva pred poplavami | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO20 | Preprečevanje in obvladovanje tveganja: Prebivalci, deležni koristi od ukrepov varstva pred poplavami | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 05 - Prilagajanje na podnebne spremembe |
| Prednostna naložba | 5a - Podpiranje naložb za prilagajanje podnebnim spremembam, vključno s pristopi, ki temeljijo na ekosistemu |
| Posebni cilj | 1 - Nižja poplavna ogroženost na območjih pomembnega vpliva poplav |

Preglednica 1: Kazalniki rezultatov za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os in posebni cilj); uporablja se tudi za prednostno os tehnične pomoči

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Kategorija regije | Izhodiščna vrednost | Izhodiščno leto | Ciljna vrednost za leto 2023 | 2020 Skupaj | 2020 Opisna | Pripombe |
| 5.1 | Število poplavno ogroženih stavb | število | Manj razvite | 6.894,00 | 2013 | 5.703,00 | 6.589,00 |  |  |
| 5.2 | Število ogroženih IPPC in SEVESO objektov | število | Manj razvite | 27,00 | 2013 | 24,00 | 26,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | 2019 Skupaj | 2019 Opisna | 2018 Skupaj | 2018 Opisna | 2017 Skupaj | 2017 Opisna | 2016 Skupaj | 2016 Opisna |
| 5.1 | Število poplavno ogroženih stavb | 6.589,00 |  | 6.894,00 |  | 6.894,00 |  | 6.894,00 |  |
| 5.2 | Število ogroženih IPPC in SEVESO objektov | 26,00 |  | 27,00 |  | 27,00 |  | 27,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | 2015 Skupaj | 2015 Opisna | 2014 Skupaj | 2014 Opisna |
| 5.1 | Število poplavno ogroženih stavb | 6.894,00 |  | 6.894,00 |  |
| 5.2 | Število ogroženih IPPC in SEVESO objektov | 27,00 |  | 27,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 05 - Prilagajanje na podnebne spremembe |
| Prednostna naložba | 5i - Podpiranje naložb za prilagajanje podnebnim spremembam, vključno s pristopi, ki temeljijo na ekosistemu |

## Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR) - 05 / 5i

| **(1)** | **Identifikator** | **Kazalnik** | **Merska enota** | **Kategorija regije** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – skupaj** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – moški** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – ženske** | **2020 Skupaj** | **2020 Moški** | **2020 Ženske** | **Pripombe** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO20 | Preprečevanje in obvladovanje tveganja: Prebivalci, deležni koristi od ukrepov varstva pred poplavami | Osebe |  | 20.142,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | CO20 | Preprečevanje in obvladovanje tveganja: Prebivalci, deležni koristi od ukrepov varstva pred poplavami | Osebe |  | 20.142,00 |  |  | 20.142,00 |  |  |  |
| F | 5.4 | Število izvedenih alarmno-opozorilnih sistemov za primere poplav | število |  | 96,00 |  |  | 98,00 |  |  |  |
| S | 5.4 | Število izvedenih alarmno-opozorilnih sistemov za primere poplav | število |  | 96,00 |  |  | 98,00 |  |  |  |
| F | 5.5 | Število izvedenih akcij ozaveščanja/informiranja o obvladovanju tveganj za naravne nesreče | število |  | 20,00 |  |  | 15,00 |  |  |  |
| S | 5.5 | Število izvedenih akcij ozaveščanja/informiranja o obvladovanju tveganj za naravne nesreče | število |  | 20,00 |  |  | 20,00 |  |  |  |
| F | 5.6 | Število pripravljenih ocen tveganj za naravne in druge nesreče | število |  | 15,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | 5.6 | Število pripravljenih ocen tveganj za naravne in druge nesreče | število |  | 15,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |

(1) S = kumulativna vrednost ― učinki, ki naj jih dosežejo izbrane operacije [napovedi upravičencev], F = kumulativna vrednost ― učinki, ki so jih operacije dosegle [dejanski dosežek]

| **(1)** | **Identifikator** | **Kazalnik** | **2019 Skupaj** | **2019 Moški** | **2019 Ženske** | **2018 Skupaj** | **2018 Moški** | **2018 Ženske** | **2017 Skupaj** | **2017 Moški** | **2017 Ženske** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO20 | Preprečevanje in obvladovanje tveganja: Prebivalci, deležni koristi od ukrepov varstva pred poplavami | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO20 | Preprečevanje in obvladovanje tveganja: Prebivalci, deležni koristi od ukrepov varstva pred poplavami | 20.142,00 |  |  | 17.784,00 |  |  | 17.784,00 |  |  |
| F | 5.4 | Število izvedenih alarmno-opozorilnih sistemov za primere poplav | 85,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 5.4 | Število izvedenih alarmno-opozorilnih sistemov za primere poplav | 98,00 |  |  | 98,00 |  |  | 98,00 |  |  |
| F | 5.5 | Število izvedenih akcij ozaveščanja/informiranja o obvladovanju tveganj za naravne nesreče | 2,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 5.5 | Število izvedenih akcij ozaveščanja/informiranja o obvladovanju tveganj za naravne nesreče | 20,00 |  |  | 20,00 |  |  | 20,00 |  |  |
| F | 5.6 | Število pripravljenih ocen tveganj za naravne in druge nesreče | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 5.6 | Število pripravljenih ocen tveganj za naravne in druge nesreče | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| **(1)** | **Identifikator** | **Kazalnik** | **2016 Skupaj** | **2016 Moški** | **2016 Ženske** | **2015 Skupaj** | **2015 Moški** | **2015 Ženske** | **2014 Skupaj** | **2014 Moški** | **2014 Ženske** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO20 | Preprečevanje in obvladovanje tveganja: Prebivalci, deležni koristi od ukrepov varstva pred poplavami | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO20 | Preprečevanje in obvladovanje tveganja: Prebivalci, deležni koristi od ukrepov varstva pred poplavami | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 5.4 | Število izvedenih alarmno-opozorilnih sistemov za primere poplav | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 5.4 | Število izvedenih alarmno-opozorilnih sistemov za primere poplav | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 5.5 | Število izvedenih akcij ozaveščanja/informiranja o obvladovanju tveganj za naravne nesreče | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 5.5 | Število izvedenih akcij ozaveščanja/informiranja o obvladovanju tveganj za naravne nesreče | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 5.6 | Število pripravljenih ocen tveganj za naravne in druge nesreče | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 5.6 | Število pripravljenih ocen tveganj za naravne in druge nesreče | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 05 - Prilagajanje na podnebne spremembe |
| Prednostna naložba | 5i - Podpiranje naložb za prilagajanje podnebnim spremembam, vključno s pristopi, ki temeljijo na ekosistemu |
| Posebni cilj | 1 - Podpiranje naložb za prilagajanje podnebnim spremembam, vključno s pristopi, ki temeljijo na ekosistemu |

Preglednica 1: Kazalniki rezultatov za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os in posebni cilj); uporablja se tudi za prednostno os tehnične pomoči

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Kategorija regije | Izhodiščna vrednost | Izhodiščno leto | Ciljna vrednost za leto 2023 | 2020 Skupaj | 2020 Opisna | Pripombe |
| 5.1 | Število poplavno ogroženih stavb | število |  | 23.169,00 | 2013 | 19.754,00 | 23.169,00 |  |  |
| 5.2 | Število ogroženih IPPC in SEVESO objektov | število |  | 44,00 | 2013 | 43,00 | 44,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | 2019 Skupaj | 2019 Opisna | 2018 Skupaj | 2018 Opisna | 2017 Skupaj | 2017 Opisna | 2016 Skupaj | 2016 Opisna |
| 5.1 | Število poplavno ogroženih stavb | 23.169,00 |  | 23.169,00 |  | 23.169,00 |  | 23.169,00 |  |
| 5.2 | Število ogroženih IPPC in SEVESO objektov | 44,00 |  | 44,00 |  | 44,00 |  | 44,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | 2015 Skupaj | 2015 Opisna | 2014 Skupaj | 2014 Opisna |
| 5.1 | Število poplavno ogroženih stavb | 23.169,00 |  | 23.169,00 |  |
| 5.2 | Število ogroženih IPPC in SEVESO objektov | 44,00 |  | 44,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 06 - Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti |
| Prednostna naložba | 6d - Varovanje in obnavljanje biotske raznovrstnosti in tal ter spodbujanje ekosistemskih storitev, vključno z omrežjem Natura 2000 in zelenimi infrastrukturami |

## Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR) - 06 / 6d

| **(1)** | **Identifikator** | **Kazalnik** | **Merska enota** | **Kategorija regije** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – skupaj** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – moški** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – ženske** | **2020 Skupaj** | **2020 Moški** | **2020 Ženske** | **Pripombe** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO23 | Narava in biotska raznovrstnost: Površina habitatov, podprtih za doseganje boljšega stanja ohranjenosti | Hektari |  | 400,00 |  |  | 301,78 |  |  |  |
| S | CO23 | Narava in biotska raznovrstnost: Površina habitatov, podprtih za doseganje boljšega stanja ohranjenosti | Hektari |  | 400,00 |  |  | 1.498,21 |  |  | Na podlagi ocene kazalnikov CO23 in 6.7 je bilo ob pripravi OP predvideno, da bomo na prednostni naložbi 6.2 v celoti predvidoma podprli 10-15 projektov po minimalno 50 ha naravovarstveno izboljšanih površin. To smo opredelili kot tisti minimum, ki ga mora vsak projekt doseči ob zavedanju, da je odstranitev vseh ključnih negativnih dejavnikov z vidika stanja ohranjenosti ciljnih evropsko pomembnih vrst in habitatnih tipov zahtevna strokovna naloga, za katero je nujno imeti tudi soglasje lastnikov zemljišče. Za dejansko izbojšanje stanja vrst in habitatnih tipov na posameznih Natura območjih se za vsako ciljno vrsto ali habitatni tip poskuša na naravovarstveno najpomembnejših površinah izboljševati stanje na čim večjih površinah. |
| F | 6.7 | Naravovarstveno urejene površine za javni dostop | ha |  | 250,00 |  |  | 48,60 |  |  |  |
| S | 6.7 | Naravovarstveno urejene površine za javni dostop | ha |  | 250,00 |  |  | 183,72 |  |  |  |
| F | 6.8 | Zagotovljena kakovostna interpretacijaohranjanja biotske raznovrstnosti in varstva kulturne dediščine | število |  | 5,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | 6.8 | Zagotovljena kakovostna interpretacijaohranjanja biotske raznovrstnosti in varstva kulturne dediščine | število |  | 5,00 |  |  | 4,00 |  |  |  |

(1) S = kumulativna vrednost ― učinki, ki naj jih dosežejo izbrane operacije [napovedi upravičencev], F = kumulativna vrednost ― učinki, ki so jih operacije dosegle [dejanski dosežek]

| **(1)** | **Identifikator** | **Kazalnik** | **2019 Skupaj** | **2019 Moški** | **2019 Ženske** | **2018 Skupaj** | **2018 Moški** | **2018 Ženske** | **2017 Skupaj** | **2017 Moški** | **2017 Ženske** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO23 | Narava in biotska raznovrstnost: Površina habitatov, podprtih za doseganje boljšega stanja ohranjenosti | 128,50 |  |  | 60,85 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO23 | Narava in biotska raznovrstnost: Površina habitatov, podprtih za doseganje boljšega stanja ohranjenosti | 1.164,74 |  |  | 861,97 |  |  | 786,57 |  |  |
| F | 6.7 | Naravovarstveno urejene površine za javni dostop | 43,30 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 6.7 | Naravovarstveno urejene površine za javni dostop | 131,50 |  |  | 131,50 |  |  | 80,50 |  |  |
| F | 6.8 | Zagotovljena kakovostna interpretacijaohranjanja biotske raznovrstnosti in varstva kulturne dediščine | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 6.8 | Zagotovljena kakovostna interpretacijaohranjanja biotske raznovrstnosti in varstva kulturne dediščine | 3,00 |  |  | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| **(1)** | **Identifikator** | **Kazalnik** | **2016 Skupaj** | **2016 Moški** | **2016 Ženske** | **2015 Skupaj** | **2015 Moški** | **2015 Ženske** | **2014 Skupaj** | **2014 Moški** | **2014 Ženske** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO23 | Narava in biotska raznovrstnost: Površina habitatov, podprtih za doseganje boljšega stanja ohranjenosti | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO23 | Narava in biotska raznovrstnost: Površina habitatov, podprtih za doseganje boljšega stanja ohranjenosti | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 6.7 | Naravovarstveno urejene površine za javni dostop | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 6.7 | Naravovarstveno urejene površine za javni dostop | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 6.8 | Zagotovljena kakovostna interpretacijaohranjanja biotske raznovrstnosti in varstva kulturne dediščine | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 6.8 | Zagotovljena kakovostna interpretacijaohranjanja biotske raznovrstnosti in varstva kulturne dediščine | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 06 - Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti |
| Prednostna naložba | 6d - Varovanje in obnavljanje biotske raznovrstnosti in tal ter spodbujanje ekosistemskih storitev, vključno z omrežjem Natura 2000 in zelenimi infrastrukturami |
| Posebni cilj | 1 - Izboljšanje stanja evropsko pomembnih vrst in habitatnih tipov, prednostno tistih s slabim stanjem ohranjenosti in endemičnih vrst |

Preglednica 1: Kazalniki rezultatov za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os in posebni cilj); uporablja se tudi za prednostno os tehnične pomoči

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Kategorija regije | Izhodiščna vrednost | Izhodiščno leto | Ciljna vrednost za leto 2023 | 2020 Skupaj | 2020 Opisna | Pripombe |
| 6.5 | Habitatni tipi v ugodnem ali nezadostnem stanju ohranjenosti | delež |  | 75,00 | 2013 | 81,00 | 77,00 |  | Ocena stanja za leto 2019 (v poročilu o izvajanju za leto 2018 je bil naveden podatek za leto 2013, ki je bil po novejši oceni Zavoda RS za varstvo narave spremenjen v letu 2019). Clijna vrednost kazalnika bo ponovno ovrednotena v okviru spremembe OP, ob upoštevanju prispevkov drugih ukrepov, ki se izvajajo na nacionalni ravni iz drugih virov |
| 6.6 | Vrste v ugodnem ali nezadostnem stanju ohranjenosti | delež |  | 77,00 | 2013 | 80,00 | 78,00 |  | Ocena stanja za leto 2019 (v poročilu o izvajanju za leto 2018 je bil naveden podatek za leto 2013, ki je bil po novejši oceni Zavoda RS za varstvo narave spremenjen v letu 2019). Clijna vrednost kazalnika bo ponovno ovrednotena v okviru spremembe OP, ob upoštevanju prispevkov drugih ukrepov, ki se izvajajo na nacionalni ravni iz drugih virov |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | 2019 Skupaj | 2019 Opisna | 2018 Skupaj | 2018 Opisna | 2017 Skupaj | 2017 Opisna | 2016 Skupaj | 2016 Opisna |
| 6.5 | Habitatni tipi v ugodnem ali nezadostnem stanju ohranjenosti | 63,70 |  | 75,00 |  | 75,00 |  | 75,00 |  |
| 6.6 | Vrste v ugodnem ali nezadostnem stanju ohranjenosti | 48,80 |  | 77,00 |  | 77,00 |  | 77,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | 2015 Skupaj | 2015 Opisna | 2014 Skupaj | 2014 Opisna |
| 6.5 | Habitatni tipi v ugodnem ali nezadostnem stanju ohranjenosti | 75,00 |  | 75,00 |  |
| 6.6 | Vrste v ugodnem ali nezadostnem stanju ohranjenosti | 77,00 |  | 77,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 06 - Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti |
| Prednostna naložba | 6e - Sprejemanje ukrepov za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest, sanacijo in dekontaminacijo degradiranih zemljišč (vključno z območji, na katerih poteka preobrazba), zmanjšanje onesnaženosti zraka in spodbujanje ukrepov za zmanjšanje hrupa |

## Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR) - 06 / 6e

| **(1)** | **Identifikator** | **Kazalnik** | **Merska enota** | **Kategorija regije** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – skupaj** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – moški** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – ženske** | **2020 Skupaj** | **2020 Moški** | **2020 Ženske** | **Pripombe** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO37 | Urbani razvoj: Število prebivalcev, ki živijo na območjih s celostnimi strategijami za urbani razvoj | Osebe |  | 700.000,00 |  |  | 716.286,00 |  |  | Kazalnik je bil v letih 2017, 2018, 2019, 2020 presežen, ker na območjih TUS živi več preb., kot je bilo predvideno. |
| S | CO37 | Urbani razvoj: Število prebivalcev, ki živijo na območjih s celostnimi strategijami za urbani razvoj | Osebe |  | 700.000,00 |  |  | 700.274,00 |  |  | Kazalnik je bil v letih 2017, 2018, 2019, 2020 presežen, ker na območjih TUS živi več preb., kot je bilo predvideno. |
| F | CO38 | Urbani razvoj: Odprt prostor, ustvarjen ali saniran na urbanih območjih | m2 |  | 200.000,00 |  |  | 134.331,26 |  |  |  |
| S | CO38 | Urbani razvoj: Odprt prostor, ustvarjen ali saniran na urbanih območjih | m2 |  | 200.000,00 |  |  | 200.000,00 |  |  |  |
| F | CO39 | Urbani razvoj: Javne ali poslovne stavbe, zgrajene ali prenovljene na urbanih območjih | m2 |  | 50.000,00 |  |  | 40.269,80 |  |  |  |
| S | CO39 | Urbani razvoj: Javne ali poslovne stavbe, zgrajene ali prenovljene na urbanih območjih | m2 |  | 50.000,00 |  |  | 50.000,00 |  |  |  |
| F | CO40 | Urbani razvoj: Sanirane stanovanjske površine | Stanovanjske enote |  | 200,00 |  |  | 50,00 |  |  |  |
| S | CO40 | Urbani razvoj: Sanirane stanovanjske površine | Stanovanjske enote |  | 200,00 |  |  | 200,00 |  |  |  |

(1) S = kumulativna vrednost ― učinki, ki naj jih dosežejo izbrane operacije [napovedi upravičencev], F = kumulativna vrednost ― učinki, ki so jih operacije dosegle [dejanski dosežek]

| **(1)** | **Identifikator** | **Kazalnik** | **2019 Skupaj** | **2019 Moški** | **2019 Ženske** | **2018 Skupaj** | **2018 Moški** | **2018 Ženske** | **2017 Skupaj** | **2017 Moški** | **2017 Ženske** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO37 | Urbani razvoj: Število prebivalcev, ki živijo na območjih s celostnimi strategijami za urbani razvoj | 716.286,00 |  |  | 716.286,00 |  |  | 716.286,00 |  |  |
| S | CO37 | Urbani razvoj: Število prebivalcev, ki živijo na območjih s celostnimi strategijami za urbani razvoj | 700.274,00 |  |  | 700.274,00 |  |  | 700.274,00 |  |  |
| F | CO38 | Urbani razvoj: Odprt prostor, ustvarjen ali saniran na urbanih območjih | 119.700,96 |  |  | 38.519,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO38 | Urbani razvoj: Odprt prostor, ustvarjen ali saniran na urbanih območjih | 178.258,26 |  |  | 38.519,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO39 | Urbani razvoj: Javne ali poslovne stavbe, zgrajene ali prenovljene na urbanih območjih | 9.704,02 |  |  | 7.291,40 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO39 | Urbani razvoj: Javne ali poslovne stavbe, zgrajene ali prenovljene na urbanih območjih | 29.911,64 |  |  | 7.291,40 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO40 | Urbani razvoj: Sanirane stanovanjske površine | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO40 | Urbani razvoj: Sanirane stanovanjske površine | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| **(1)** | **Identifikator** | **Kazalnik** | **2016 Skupaj** | **2016 Moški** | **2016 Ženske** | **2015 Skupaj** | **2015 Moški** | **2015 Ženske** | **2014 Skupaj** | **2014 Moški** | **2014 Ženske** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO37 | Urbani razvoj: Število prebivalcev, ki živijo na območjih s celostnimi strategijami za urbani razvoj | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO37 | Urbani razvoj: Število prebivalcev, ki živijo na območjih s celostnimi strategijami za urbani razvoj | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO38 | Urbani razvoj: Odprt prostor, ustvarjen ali saniran na urbanih območjih | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO38 | Urbani razvoj: Odprt prostor, ustvarjen ali saniran na urbanih območjih | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO39 | Urbani razvoj: Javne ali poslovne stavbe, zgrajene ali prenovljene na urbanih območjih | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO39 | Urbani razvoj: Javne ali poslovne stavbe, zgrajene ali prenovljene na urbanih območjih | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO40 | Urbani razvoj: Sanirane stanovanjske površine | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO40 | Urbani razvoj: Sanirane stanovanjske površine | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 06 - Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti |
| Prednostna naložba | 6e - Sprejemanje ukrepov za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest, sanacijo in dekontaminacijo degradiranih zemljišč (vključno z območji, na katerih poteka preobrazba), zmanjšanje onesnaženosti zraka in spodbujanje ukrepov za zmanjšanje hrupa |
| Posebni cilj | 1 - Učinkovita raba prostora v urbanih območjih |

Preglednica 1: Kazalniki rezultatov za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os in posebni cilj); uporablja se tudi za prednostno os tehnične pomoči

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Kategorija regije | Izhodiščna vrednost | Izhodiščno leto | Ciljna vrednost za leto 2023 | 2020 Skupaj | 2020 Opisna | Pripombe |
| 6.9 | Površina nerevitaliziranih površin v mestih, ki izvajajo trajnostne urbane strategije | ha |  | 3.222,00 | 2016 | 3.186,00 | 3.206,90 |  | Izhodiščna in ciljna vrednost pri potrditvi OP še ni bila znana, zato v OP ni navedena. Izhodiščna vrednost za 2016 je 3.222 ha, ciljna vrednost za leto 2023 pa je 3.186 ha. Kazalnik je neposredno vezan na vrednost kazalnikov učinka, kjer pa se aktivnosti še ne izvajajo, zato ga ni mogoče izračunati. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | 2019 Skupaj | 2019 Opisna | 2018 Skupaj | 2018 Opisna | 2017 Skupaj | 2017 Opisna | 2016 Skupaj | 2016 Opisna |
| 6.9 | Površina nerevitaliziranih površin v mestih, ki izvajajo trajnostne urbane strategije | 3.209,13 |  | 3.217,42 |  | 3.222,00 |  | 3.222,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | 2015 Skupaj | 2015 Opisna | 2014 Skupaj | 2014 Opisna |
| 6.9 | Površina nerevitaliziranih površin v mestih, ki izvajajo trajnostne urbane strategije | 3.222,00 |  | 3.222,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 06 - Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti |
| Prednostna naložba | 6ii - Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev okoljske zakonodaje Unije ter za zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih opredelijo države članice in ki presegajo te zahteve |

## Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR) - 06 / 6ii

| **(1)** | **Identifikator** | **Kazalnik** | **Merska enota** | **Kategorija regije** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – skupaj** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – moški** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – ženske** | **2020 Skupaj** | **2020 Moški** | **2020 Ženske** | **Pripombe** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO18 | Oskrba z vodo: Dodatni prebivalci, deležni boljše oskrbe z vodo | Osebe |  | 200.000,00 |  |  | 158.982,00 |  |  |  |
| S | CO18 | Oskrba z vodo: Dodatni prebivalci, deležni boljše oskrbe z vodo | Osebe |  | 200.000,00 |  |  | 204.735,00 |  |  | Predvidoma bo ciljni kazalnik ob zaključku presežen. Z ukrepom dodatnih pravic porabe se bo potrdilo več projektov, kot predvideno ob programiranju v letu 2013. V predlogu spremembe Op 14-20, verzija 6.0 sicer ni predvideno višanje ciljne vrednosti samega kazalnika, saj v tem trenutku sama ciljna vrednost odobrenih operacij ne presega bistveno ciljno vrednost. |
| F | CO19 | Čiščenje odpadne vode: Dodatni prebivalci, deležni boljšega čiščenja odpadne vode | Populacijski ekvivalent |  | 300.000,00 |  |  | 5.903,00 |  |  |  |
| S | CO19 | Čiščenje odpadne vode: Dodatni prebivalci, deležni boljšega čiščenja odpadne vode | Populacijski ekvivalent |  | 300.000,00 |  |  | 308.367,00 |  |  | Za leto 2019 je bilo pri eni operaciji napačno poročano o ciljni vrednosti in ne o prirastu dodatnih prebivalcev, deležnih boljšega čiščenja odpadne vode zaradi same izvedbe operacije. Predvidoma bo ciljni kazalnik C019 ob zaključku še dodatno presežen. Z ukrepom dodatnih pravic porabe se bo namreč potrdilo več projektov, kot predvideno ob programiranju v letu 2013. Vseeno je to zaradi opomina EK zaradi neizpolnjevanja zahtev o čiščenju komunalne odpadne vode (Direktiva 91/271/EGS) na ravni aglomeracij nad 2000 PE smiselno in nujno. |
| F | 6.4 | Število vodnih teles v izboljšanem stanju zaradi izvedenih obnov »renaturacije vodotokov | število izvedenih obnov |  | 2,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | 6.4 | Število vodnih teles v izboljšanem stanju zaradi izvedenih obnov »renaturacije vodotokov | število izvedenih obnov |  | 2,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |

(1) S = kumulativna vrednost ― učinki, ki naj jih dosežejo izbrane operacije [napovedi upravičencev], F = kumulativna vrednost ― učinki, ki so jih operacije dosegle [dejanski dosežek]

| **(1)** | **Identifikator** | **Kazalnik** | **2019 Skupaj** | **2019 Moški** | **2019 Ženske** | **2018 Skupaj** | **2018 Moški** | **2018 Ženske** | **2017 Skupaj** | **2017 Moški** | **2017 Ženske** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO18 | Oskrba z vodo: Dodatni prebivalci, deležni boljše oskrbe z vodo | 74.457,00 |  |  | 15.447,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO18 | Oskrba z vodo: Dodatni prebivalci, deležni boljše oskrbe z vodo | 204.735,00 |  |  | 204.735,00 |  |  | 204.735,00 |  |  |
| F | CO19 | Čiščenje odpadne vode: Dodatni prebivalci, deležni boljšega čiščenja odpadne vode | 5.581,00 |  |  | 4.063,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO19 | Čiščenje odpadne vode: Dodatni prebivalci, deležni boljšega čiščenja odpadne vode | 347.705,00 |  |  | 308.367,00 |  |  | 304.843,00 |  |  |
| F | 6.4 | Število vodnih teles v izboljšanem stanju zaradi izvedenih obnov »renaturacije vodotokov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 6.4 | Število vodnih teles v izboljšanem stanju zaradi izvedenih obnov »renaturacije vodotokov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| **(1)** | **Identifikator** | **Kazalnik** | **2016 Skupaj** | **2016 Moški** | **2016 Ženske** | **2015 Skupaj** | **2015 Moški** | **2015 Ženske** | **2014 Skupaj** | **2014 Moški** | **2014 Ženske** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO18 | Oskrba z vodo: Dodatni prebivalci, deležni boljše oskrbe z vodo | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO18 | Oskrba z vodo: Dodatni prebivalci, deležni boljše oskrbe z vodo | 204.735,00 |  |  | 204.735,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO19 | Čiščenje odpadne vode: Dodatni prebivalci, deležni boljšega čiščenja odpadne vode | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO19 | Čiščenje odpadne vode: Dodatni prebivalci, deležni boljšega čiščenja odpadne vode | 6.576,00 |  |  | 6.576,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 6.4 | Število vodnih teles v izboljšanem stanju zaradi izvedenih obnov »renaturacije vodotokov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 6.4 | Število vodnih teles v izboljšanem stanju zaradi izvedenih obnov »renaturacije vodotokov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 06 - Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti |
| Prednostna naložba | 6ii - Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev okoljske zakonodaje Unije ter za zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih opredelijo države članice in ki presegajo te zahteve |
| Posebni cilj | 1 - Zmanjšanje emisij v vode zaradi izgradnje infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda |

Preglednica 1: Kazalniki rezultatov za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os in posebni cilj); uporablja se tudi za prednostno os tehnične pomoči

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Kategorija regije | Izhodiščna vrednost | Izhodiščno leto | Ciljna vrednost za leto 2023 | 2020 Skupaj | 2020 Opisna | Pripombe |
| 6.1 | Povečanje obremenitev s komunalno odpadno vodo iz aglomeracij z obremenitvijo večjo od 2000 PE, ki se čisti na komunalni ali skupni čistilni napravi | PE |  | 526.000,00 | 2012 | 1.418.000,00 | 531.903,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | 2019 Skupaj | 2019 Opisna | 2018 Skupaj | 2018 Opisna | 2017 Skupaj | 2017 Opisna | 2016 Skupaj | 2016 Opisna |
| 6.1 | Povečanje obremenitev s komunalno odpadno vodo iz aglomeracij z obremenitvijo večjo od 2000 PE, ki se čisti na komunalni ali skupni čistilni napravi | 531.581,00 |  | 530.063,00 |  | 526.000,00 |  | 526.000,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | 2015 Skupaj | 2015 Opisna | 2014 Skupaj | 2014 Opisna |
| 6.1 | Povečanje obremenitev s komunalno odpadno vodo iz aglomeracij z obremenitvijo večjo od 2000 PE, ki se čisti na komunalni ali skupni čistilni napravi | 526.000,00 |  | 526.000,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 06 - Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti |
| Prednostna naložba | 6ii - Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev okoljske zakonodaje Unije ter za zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih opredelijo države članice in ki presegajo te zahteve |
| Posebni cilj | 2 - Večja zanesljivost oskrbe z zdravstveno ustrezno pitno vodo |

Preglednica 1: Kazalniki rezultatov za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os in posebni cilj); uporablja se tudi za prednostno os tehnične pomoči

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Kategorija regije | Izhodiščna vrednost | Izhodiščno leto | Ciljna vrednost za leto 2023 | 2020 Skupaj | 2020 Opisna | Pripombe |
| 6.2 | Povečanještevila prebivalcev z zagotovljenim varnim dostopom do zdravstveno ustrezne pitne vode | število |  | 1.434.000,00 | 2012 | 1.977.000,00 | 1.592.982,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | 2019 Skupaj | 2019 Opisna | 2018 Skupaj | 2018 Opisna | 2017 Skupaj | 2017 Opisna | 2016 Skupaj | 2016 Opisna |
| 6.2 | Povečanještevila prebivalcev z zagotovljenim varnim dostopom do zdravstveno ustrezne pitne vode | 1.508.457,00 |  | 1.449.447,00 |  | 1.434.000,00 |  | 1.434.000,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | 2015 Skupaj | 2015 Opisna | 2014 Skupaj | 2014 Opisna |
| 6.2 | Povečanještevila prebivalcev z zagotovljenim varnim dostopom do zdravstveno ustrezne pitne vode | 1.434.000,00 |  | 1.434.000,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 06 - Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti |
| Prednostna naložba | 6ii - Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev okoljske zakonodaje Unije ter za zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih opredelijo države članice in ki presegajo te zahteve |
| Posebni cilj | 3 - Doseganje dobrega kemijskega in ekološkega stanja voda |

Preglednica 1: Kazalniki rezultatov za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os in posebni cilj); uporablja se tudi za prednostno os tehnične pomoči

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Kategorija regije | Izhodiščna vrednost | Izhodiščno leto | Ciljna vrednost za leto 2023 | 2020 Skupaj | 2020 Opisna | Pripombe |
| 6.3 | Št. vodnih teles površinskih voda, kjer je doseženo izboljšanje stanja in/ali stanja ohranjenosti Natura 2000 vrst in habitatov | število izvedenih obnov |  | 108,00 | 2012 | 110,00 | 108,00 |  | Podatek za leto 2012, novejšega podatka še ni. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | 2019 Skupaj | 2019 Opisna | 2018 Skupaj | 2018 Opisna | 2017 Skupaj | 2017 Opisna | 2016 Skupaj | 2016 Opisna |
| 6.3 | Št. vodnih teles površinskih voda, kjer je doseženo izboljšanje stanja in/ali stanja ohranjenosti Natura 2000 vrst in habitatov | 108,00 |  | 108,00 |  | 108,00 |  | 108,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | 2015 Skupaj | 2015 Opisna | 2014 Skupaj | 2014 Opisna |
| 6.3 | Št. vodnih teles površinskih voda, kjer je doseženo izboljšanje stanja in/ali stanja ohranjenosti Natura 2000 vrst in habitatov | 108,00 |  | 108,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 06 - Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti |
| Prednostna naložba | 6iv - Sprejemanje ukrepov za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest, sanacijo in dekontaminacijo degradiranih zemljišč (vključno z območji, na katerih poteka preobrazba), zmanjšanje onesnaženosti zraka in spodbujanje ukrepov za zmanjšanje hrupa |

## Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR) - 06 / 6iv

| **(1)** | **Identifikator** | **Kazalnik** | **Merska enota** | **Kategorija regije** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – skupaj** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – moški** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – ženske** | **2020 Skupaj** | **2020 Moški** | **2020 Ženske** | **Pripombe** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 6.12 | Celovita analiza in kvantifikacija prispevkov virov k onesnaženosti zraka na posameznih čezmerno onesnaženih območjih | število |  | 7,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | 6.12 | Celovita analiza in kvantifikacija prispevkov virov k onesnaženosti zraka na posameznih čezmerno onesnaženih območjih | število |  | 7,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |

(1) S = kumulativna vrednost ― učinki, ki naj jih dosežejo izbrane operacije [napovedi upravičencev], F = kumulativna vrednost ― učinki, ki so jih operacije dosegle [dejanski dosežek]

| **(1)** | **Identifikator** | **Kazalnik** | **2019 Skupaj** | **2019 Moški** | **2019 Ženske** | **2018 Skupaj** | **2018 Moški** | **2018 Ženske** | **2017 Skupaj** | **2017 Moški** | **2017 Ženske** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 6.12 | Celovita analiza in kvantifikacija prispevkov virov k onesnaženosti zraka na posameznih čezmerno onesnaženih območjih | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 6.12 | Celovita analiza in kvantifikacija prispevkov virov k onesnaženosti zraka na posameznih čezmerno onesnaženih območjih | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| **(1)** | **Identifikator** | **Kazalnik** | **2016 Skupaj** | **2016 Moški** | **2016 Ženske** | **2015 Skupaj** | **2015 Moški** | **2015 Ženske** | **2014 Skupaj** | **2014 Moški** | **2014 Ženske** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 6.12 | Celovita analiza in kvantifikacija prispevkov virov k onesnaženosti zraka na posameznih čezmerno onesnaženih območjih | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 6.12 | Celovita analiza in kvantifikacija prispevkov virov k onesnaženosti zraka na posameznih čezmerno onesnaženih območjih | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 06 - Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti |
| Prednostna naložba | 6iv - Sprejemanje ukrepov za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest, sanacijo in dekontaminacijo degradiranih zemljišč (vključno z območji, na katerih poteka preobrazba), zmanjšanje onesnaženosti zraka in spodbujanje ukrepov za zmanjšanje hrupa |
| Posebni cilj | 2 - Boljše spremljanje kakovosti zraka za boljšo podporo pri pripravi načrtov na tem področju |

Preglednica 1: Kazalniki rezultatov za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os in posebni cilj); uporablja se tudi za prednostno os tehnične pomoči

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Kategorija regije | Izhodiščna vrednost | Izhodiščno leto | Ciljna vrednost za leto 2023 | 2020 Skupaj | 2020 Opisna | Pripombe |
| 6.10 | Odstotek izvajanja načrtov za kakovost zunanjega zraka, ki so skladni z Driektivo 2008/50/ES | odstotek |  | 17,00 | 2014 | 100,00 | 17,00 |  | Podatek za leto 2014, novejšega podatka še ni. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | 2019 Skupaj | 2019 Opisna | 2018 Skupaj | 2018 Opisna | 2017 Skupaj | 2017 Opisna | 2016 Skupaj | 2016 Opisna |
| 6.10 | Odstotek izvajanja načrtov za kakovost zunanjega zraka, ki so skladni z Driektivo 2008/50/ES | 17,00 |  | 17,00 |  | 17,00 |  | 17,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | 2015 Skupaj | 2015 Opisna | 2014 Skupaj | 2014 Opisna |
| 6.10 | Odstotek izvajanja načrtov za kakovost zunanjega zraka, ki so skladni z Driektivo 2008/50/ES | 17,00 |  | 17,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 07 - Izgradnja infrastrukture in ukrepi za spodbujanje trajnostne mobilnosti |
| Prednostna naložba | 7b - Izboljšanje regionalne mobilnosti s povezovanjem sekundarnih in terciarnih prometnih vozlišč z infrastrukturo TEN-T, tudi prek multimodalnih vozlišč |

## Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR) - 07 / 7b

| **(1)** | **Identifikator** | **Kazalnik** | **Merska enota** | **Kategorija regije** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – skupaj** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – moški** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – ženske** | **2020 Skupaj** | **2020 Moški** | **2020 Ženske** | **Pripombe** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO13 | Ceste: Skupna dolžina novih cest | km | Manj razvite | 10,60 |  |  | 5,42 |  |  |  |
| S | CO13 | Ceste: Skupna dolžina novih cest | km | Manj razvite | 10,60 |  |  | 5,42 |  |  |  |

(1) S = kumulativna vrednost ― učinki, ki naj jih dosežejo izbrane operacije [napovedi upravičencev], F = kumulativna vrednost ― učinki, ki so jih operacije dosegle [dejanski dosežek]

| **(1)** | **Identifikator** | **Kazalnik** | **2019 Skupaj** | **2019 Moški** | **2019 Ženske** | **2018 Skupaj** | **2018 Moški** | **2018 Ženske** | **2017 Skupaj** | **2017 Moški** | **2017 Ženske** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO13 | Ceste: Skupna dolžina novih cest | 5,42 |  |  | 2,72 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO13 | Ceste: Skupna dolžina novih cest | 5,42 |  |  | 5,42 |  |  | 5,42 |  |  |

| **(1)** | **Identifikator** | **Kazalnik** | **2016 Skupaj** | **2016 Moški** | **2016 Ženske** | **2015 Skupaj** | **2015 Moški** | **2015 Ženske** | **2014 Skupaj** | **2014 Moški** | **2014 Ženske** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO13 | Ceste: Skupna dolžina novih cest | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO13 | Ceste: Skupna dolžina novih cest | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 07 - Izgradnja infrastrukture in ukrepi za spodbujanje trajnostne mobilnosti |
| Prednostna naložba | 7b - Izboljšanje regionalne mobilnosti s povezovanjem sekundarnih in terciarnih prometnih vozlišč z infrastrukturo TEN-T, tudi prek multimodalnih vozlišč |
| Posebni cilj | 1 - Boljše prometne povezave za lažjo dostopnost in skladnejši regionalni razvoj |

Preglednica 1: Kazalniki rezultatov za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os in posebni cilj); uporablja se tudi za prednostno os tehnične pomoči

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Kategorija regije | Izhodiščna vrednost | Izhodiščno leto | Ciljna vrednost za leto 2023 | 2020 Skupaj | 2020 Opisna | Pripombe |
| 7.4 | Skupni čas potovanja | min | Manj razvite | 23,02 | 2013 | 12,85 | 23,02 |  | Predvideno je poročanje drugo leto po zaključku investicije.  Vnesena je izhodiščna vrednost kazalnika iz l. 2013. V skladu z OP se bo o  doseganju kazalnika poročalo 2 leti po zaključeni investiciji. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | 2019 Skupaj | 2019 Opisna | 2018 Skupaj | 2018 Opisna | 2017 Skupaj | 2017 Opisna | 2016 Skupaj | 2016 Opisna |
| 7.4 | Skupni čas potovanja | 23,02 |  | 23,02 |  | 23,02 |  | 23,02 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | 2015 Skupaj | 2015 Opisna | 2014 Skupaj | 2014 Opisna |
| 7.4 | Skupni čas potovanja | 23,02 |  | 23,02 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 07 - Izgradnja infrastrukture in ukrepi za spodbujanje trajnostne mobilnosti |
| Prednostna naložba | 7d - Razvoj in obnova celostnih, visokokakovostnih in interoperabilnih železniških sistemov ter spodbujanje ukrepov za zmanjševanje hrupa |

## Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR) - 07 / 7d

| **(1)** | **Identifikator** | **Kazalnik** | **Merska enota** | **Kategorija regije** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – skupaj** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – moški** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – ženske** | **2020 Skupaj** | **2020 Moški** | **2020 Ženske** | **Pripombe** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 7.3 | Število prenovljenih in nadgrajenih železniških postaj v skladu s TEN-T standardi interoperabilnosti | število železniških postaj | Manj razvite | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | 7.3 | Število prenovljenih in nadgrajenih železniških postaj v skladu s TEN-T standardi interoperabilnosti | število železniških postaj | Manj razvite | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |

(1) S = kumulativna vrednost ― učinki, ki naj jih dosežejo izbrane operacije [napovedi upravičencev], F = kumulativna vrednost ― učinki, ki so jih operacije dosegle [dejanski dosežek]

| **(1)** | **Identifikator** | **Kazalnik** | **2019 Skupaj** | **2019 Moški** | **2019 Ženske** | **2018 Skupaj** | **2018 Moški** | **2018 Ženske** | **2017 Skupaj** | **2017 Moški** | **2017 Ženske** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 7.3 | Število prenovljenih in nadgrajenih železniških postaj v skladu s TEN-T standardi interoperabilnosti | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 7.3 | Število prenovljenih in nadgrajenih železniških postaj v skladu s TEN-T standardi interoperabilnosti | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| **(1)** | **Identifikator** | **Kazalnik** | **2016 Skupaj** | **2016 Moški** | **2016 Ženske** | **2015 Skupaj** | **2015 Moški** | **2015 Ženske** | **2014 Skupaj** | **2014 Moški** | **2014 Ženske** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 7.3 | Število prenovljenih in nadgrajenih železniških postaj v skladu s TEN-T standardi interoperabilnosti | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 7.3 | Število prenovljenih in nadgrajenih železniških postaj v skladu s TEN-T standardi interoperabilnosti | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 07 - Izgradnja infrastrukture in ukrepi za spodbujanje trajnostne mobilnosti |
| Prednostna naložba | 7d - Razvoj in obnova celostnih, visokokakovostnih in interoperabilnih železniških sistemov ter spodbujanje ukrepov za zmanjševanje hrupa |
| Posebni cilj | 1 - Odprava ozkih grl, povečanje kapacitete prog in skrajšanje potovalnega časa |

Preglednica 1: Kazalniki rezultatov za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os in posebni cilj); uporablja se tudi za prednostno os tehnične pomoči

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Kategorija regije | Izhodiščna vrednost | Izhodiščno leto | Ciljna vrednost za leto 2023 | 2020 Skupaj | 2020 Opisna | Pripombe |
| 7.1 | Železniški blagovni prevoz | tkm v mio | Manj razvite | 3.799,00 | 2013 | 4.559,00 | 5.291,50 |  | Zapisana je dosežena vrednost iz l. 2019, saj še ni podatka za l. 2020.Vir : SURS  Ciljna vrednost za leto 2023 je bila podcenjena. Rast železniškega blagovnega prevoza je hitrejša od predvidenega. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | 2019 Skupaj | 2019 Opisna | 2018 Skupaj | 2018 Opisna | 2017 Skupaj | 2017 Opisna | 2016 Skupaj | 2016 Opisna |
| 7.1 | Železniški blagovni prevoz | 5.291,50 |  | 5.128,00 |  | 4.360,00 |  | 4.360,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | 2015 Skupaj | 2015 Opisna | 2014 Skupaj | 2014 Opisna |
| 7.1 | Železniški blagovni prevoz | 4.175,00 |  | 4.110,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 07 - Izgradnja infrastrukture in ukrepi za spodbujanje trajnostne mobilnosti |
| Prednostna naložba | 7i - Podpiranje multimodalnega enotnega evropskega prometnega območja z vlaganjem v TEN-T |

## Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR) - 07 / 7i

| **(1)** | **Identifikator** | **Kazalnik** | **Merska enota** | **Kategorija regije** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – skupaj** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – moški** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – ženske** | **2020 Skupaj** | **2020 Moški** | **2020 Ženske** | **Pripombe** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO13a | Ceste: skupna dolžina novih cest, od tega: TEN-T | km |  | 13,00 |  |  | 13,03 |  |  |  |
| S | CO13a | Ceste: skupna dolžina novih cest, od tega: TEN-T | km |  | 13,00 |  |  | 13,03 |  |  |  |

(1) S = kumulativna vrednost ― učinki, ki naj jih dosežejo izbrane operacije [napovedi upravičencev], F = kumulativna vrednost ― učinki, ki so jih operacije dosegle [dejanski dosežek]

| **(1)** | **Identifikator** | **Kazalnik** | **2019 Skupaj** | **2019 Moški** | **2019 Ženske** | **2018 Skupaj** | **2018 Moški** | **2018 Ženske** | **2017 Skupaj** | **2017 Moški** | **2017 Ženske** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO13a | Ceste: skupna dolžina novih cest, od tega: TEN-T | 13,03 |  |  | 13,03 |  |  | 7,25 |  |  |
| S | CO13a | Ceste: skupna dolžina novih cest, od tega: TEN-T | 13,03 |  |  | 13,03 |  |  | 13,03 |  |  |

| **(1)** | **Identifikator** | **Kazalnik** | **2016 Skupaj** | **2016 Moški** | **2016 Ženske** | **2015 Skupaj** | **2015 Moški** | **2015 Ženske** | **2014 Skupaj** | **2014 Moški** | **2014 Ženske** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO13a | Ceste: skupna dolžina novih cest, od tega: TEN-T | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO13a | Ceste: skupna dolžina novih cest, od tega: TEN-T | 13,03 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 07 - Izgradnja infrastrukture in ukrepi za spodbujanje trajnostne mobilnosti |
| Prednostna naložba | 7i - Podpiranje multimodalnega enotnega evropskega prometnega območja z vlaganjem v TEN-T |
| Posebni cilj | 1 - Odpravljena ozka grla v omrežju TEN-T in zagotovljeni standardi TEN-T na celotnem omrežju |

Preglednica 1: Kazalniki rezultatov za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os in posebni cilj); uporablja se tudi za prednostno os tehnične pomoči

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Kategorija regije | Izhodiščna vrednost | Izhodiščno leto | Ciljna vrednost za leto 2023 | 2020 Skupaj | 2020 Opisna | Pripombe |
| 7.5 | Skupni čas potovanja | min |  | 14,00 | 2013 | 7,00 |  |  | Predvideno je poročanje tretje leto po zaključeni investiciji.  Vnesena je izhodiščna vrednost kazalnika iz l. 2013. V skladu z OP se bo o  doseganju kazalnika poročalo 3 leta po zaključeni investiciji. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | 2019 Skupaj | 2019 Opisna | 2018 Skupaj | 2018 Opisna | 2017 Skupaj | 2017 Opisna | 2016 Skupaj | 2016 Opisna |
| 7.5 | Skupni čas potovanja | 14,00 |  | 14,00 |  | 14,00 |  | 14,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | 2015 Skupaj | 2015 Opisna | 2014 Skupaj | 2014 Opisna |
| 7.5 | Skupni čas potovanja | 14,00 |  | 14,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 07 - Izgradnja infrastrukture in ukrepi za spodbujanje trajnostne mobilnosti |
| Prednostna naložba | 7iii - Razvoj in obnova celostnih, visokokakovostnih in interoperabilnih železniških sistemov ter spodbujanje ukrepov za zmanjševanje hrupa |

## Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR) - 07 / 7iii

| **(1)** | **Identifikator** | **Kazalnik** | **Merska enota** | **Kategorija regije** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – skupaj** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – moški** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – ženske** | **2020 Skupaj** | **2020 Moški** | **2020 Ženske** | **Pripombe** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO12a | Železniški: skupna dolžina obnovljenih ali posodobljenih železniških prog, od tega: TEN-T | km |  | 17,00 |  |  | 14,42 |  |  | Ciljna vrednost kazalnika bo predmet uskladitve s predvideno realizacijo pri naslednji spremembi OP 14-20. |
| S | CO12a | Železniški: skupna dolžina obnovljenih ali posodobljenih železniških prog, od tega: TEN-T | km |  | 17,00 |  |  | 24,24 |  |  | Ciljna vrednost kazalnika bo predmet uskladitve s predvideno realizacijo pri naslednji spremembi OP 14-20. |
| F | 7.3 | Število prenovljenih in nadgrajenih železniških postaj v skladu s TEN-T standardi interoperabilnosti | število železniških postaj |  | 4,00 |  |  | 4,00 |  |  |  |
| S | 7.3 | Število prenovljenih in nadgrajenih železniških postaj v skladu s TEN-T standardi interoperabilnosti | število železniških postaj |  | 4,00 |  |  | 4,00 |  |  |  |
| F | 7.8 | Skupna dolžina novozgrajenih viaduktov in predorov brez opreme | km |  | 3,20 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | 7.8 | Skupna dolžina novozgrajenih viaduktov in predorov brez opreme | km |  | 3,20 |  |  | 0,00 |  |  |  |

(1) S = kumulativna vrednost ― učinki, ki naj jih dosežejo izbrane operacije [napovedi upravičencev], F = kumulativna vrednost ― učinki, ki so jih operacije dosegle [dejanski dosežek]

| **(1)** | **Identifikator** | **Kazalnik** | **2019 Skupaj** | **2019 Moški** | **2019 Ženske** | **2018 Skupaj** | **2018 Moški** | **2018 Ženske** | **2017 Skupaj** | **2017 Moški** | **2017 Ženske** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO12a | Železniški: skupna dolžina obnovljenih ali posodobljenih železniških prog, od tega: TEN-T | 13,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO12a | Železniški: skupna dolžina obnovljenih ali posodobljenih železniških prog, od tega: TEN-T | 18,15 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 7.3 | Število prenovljenih in nadgrajenih železniških postaj v skladu s TEN-T standardi interoperabilnosti | 3,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 7.3 | Število prenovljenih in nadgrajenih železniških postaj v skladu s TEN-T standardi interoperabilnosti | 4,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 7.8 | Skupna dolžina novozgrajenih viaduktov in predorov brez opreme | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 7.8 | Skupna dolžina novozgrajenih viaduktov in predorov brez opreme | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| **(1)** | **Identifikator** | **Kazalnik** | **2016 Skupaj** | **2016 Moški** | **2016 Ženske** | **2015 Skupaj** | **2015 Moški** | **2015 Ženske** | **2014 Skupaj** | **2014 Moški** | **2014 Ženske** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO12a | Železniški: skupna dolžina obnovljenih ali posodobljenih železniških prog, od tega: TEN-T | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO12a | Železniški: skupna dolžina obnovljenih ali posodobljenih železniških prog, od tega: TEN-T | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 7.3 | Število prenovljenih in nadgrajenih železniških postaj v skladu s TEN-T standardi interoperabilnosti | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 7.3 | Število prenovljenih in nadgrajenih železniških postaj v skladu s TEN-T standardi interoperabilnosti | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 7.8 | Skupna dolžina novozgrajenih viaduktov in predorov brez opreme | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 7.8 | Skupna dolžina novozgrajenih viaduktov in predorov brez opreme | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 07 - Izgradnja infrastrukture in ukrepi za spodbujanje trajnostne mobilnosti |
| Prednostna naložba | 7iii - Razvoj in obnova celostnih, visokokakovostnih in interoperabilnih železniških sistemov ter spodbujanje ukrepov za zmanjševanje hrupa |
| Posebni cilj | 1 - Odprava ozkih grl, povečanje kapacitete prog in skrajšanje potovalnega časa |

Preglednica 1: Kazalniki rezultatov za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os in posebni cilj); uporablja se tudi za prednostno os tehnične pomoči

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Kategorija regije | Izhodiščna vrednost | Izhodiščno leto | Ciljna vrednost za leto 2023 | 2020 Skupaj | 2020 Opisna | Pripombe |
| 7.1 | Železniški blagovni prevoz | tkm v mio |  | 3.799,00 | 2013 | 4.559,00 | 5.291,50 |  | Podatka za l. 2020 še ni, zato je vnešen podatek za l. 2019.  Vir : SURS  Ciljna vrednost za leto 2023 je bila podcenjena. Rast železniškega blagovnega prevoza je hitrejša od predvidenega. |
| 7.2 | Železniški potniški prevoz | število potnikov v mio |  | 14,60 | 2015 | 16,74 | 13,91 |  | Vir: SURS |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | 2019 Skupaj | 2019 Opisna | 2018 Skupaj | 2018 Opisna | 2017 Skupaj | 2017 Opisna | 2016 Skupaj | 2016 Opisna |
| 7.1 | Železniški blagovni prevoz | 5.291,50 |  | 5.128,00 |  | 4.360,00 |  | 4.360,00 |  |
| 7.2 | Železniški potniški prevoz | 13,55 |  | 13,42 |  | 14,00 |  | 14,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | 2015 Skupaj | 2015 Opisna | 2014 Skupaj | 2014 Opisna |
| 7.1 | Železniški blagovni prevoz | 4.175,00 |  | 4.110,00 |  |
| 7.2 | Železniški potniški prevoz | 14,56 |  | 14,83 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 08 - Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile |
| Prednostna naložba | 8i - Dostop do delovnih mest za iskalce zaposlitve in neaktivne osebe, vključno z dolgotrajno brezposelnimi in osebami, ki so oddaljene od trga dela, tudi z lokalnimi pobudami za zaposlovanje in spodbujanjem mobilnosti delavcev |

## Preglednica 2A : Skupni kazalniki rezultatov za ESS (glede na prednostno os, prednostno naložbo in kategorijo regije). Podatki o vseh skupnih kazalnikih rezultatov ESS (s ciljnimi vrednostmi in brez njih) se sporočijo razčlenjeni po spolu. Za prednostno os tehnične pomoči se sporočijo samo skupni kazalniki, za katere je bila določena ciljna vrednost - 08 / 8i

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **Skupni kazalnik učinka, uporabljen kot osnova za določanje ciljev** | **Merska enota za izhodiščno in ciljno vrednost** | **Ciljna vrednost (za leto 2023)** | | | **Kumulativna vrednost** | | | **Stopnja uresničevanja** | | | **2020** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Moški** | **Ženske** |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 6,00 | 1,00 | 5,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 14,00 | 3,00 | 11,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 20,00 | 4,00 | 16,00 |  |  |  | 3,00 | 4,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 13,00 | 5,00 | 8,00 |  |  |  | 2,00 | 3,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 3.063,00 | 1.295,00 | 1.768,00 |  |  |  | 9,00 | 20,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 3.498,00 | 1.796,00 | 1.702,00 |  |  |  | 371,00 | 488,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 1.188,00 | 467,00 | 721,00 |  |  |  | 125,00 | 193,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 618,00 | 287,00 | 331,00 |  |  |  | 51,00 | 50,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 856,00 | 329,00 | 527,00 |  |  |  | 5,00 | 15,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 508,00 | 233,00 | 275,00 |  |  |  | 3,00 | 7,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **2019** | | **2018** | | **2017** | | **2016** | | **2015** | | **2014** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Moški** | **Ženske** | **Moški** | **Ženske** | **Moški** | **Ženske** | **Moški** | **Ženske** | **Moški** | **Ženske** | **Moški** | **Ženske** |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 2,00 | 4,00 | 1,00 | 3,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 6,00 | 1,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 482,00 | 674,00 | 384,00 | 556,00 | 420,00 | 518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 370,00 | 403,00 | 459,00 | 442,00 | 596,00 | 369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 97,00 | 138,00 | 90,00 | 147,00 | 75,00 | 113,00 | 80,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 52,00 | 68,00 | 70,00 | 74,00 | 78,00 | 72,00 | 36,00 | 67,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 81,00 | 130,00 | 88,00 | 139,00 | 75,00 | 113,00 | 80,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 50,00 | 63,00 | 67,00 | 68,00 | 77,00 | 70,00 | 36,00 | 67,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 08 - Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile |
| Prednostna naložba | 8i - Dostop do delovnih mest za iskalce zaposlitve in neaktivne osebe, vključno z dolgotrajno brezposelnimi in osebami, ki so oddaljene od trga dela, tudi z lokalnimi pobudami za zaposlovanje in spodbujanjem mobilnosti delavcev |

## Preglednica 2C : Kazalniki rezultatov za posamezni program za ESS in pobudo za zaposlovanje mladih

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **Merska enota za kazalnik** | **Kazalnik učinka, uporabljen kot osnova za določanje ciljev** | **Merska enota za izhodiščno in ciljno vrednost** | **Ciljna vrednost (za leto 2023)** | | | **Stopnja uresničevanja** | | | **2020** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** |
|  |  |  |  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  |
| 8.1 | Delež oseb zaposlenih ob izhodu (spodbude za zaposlitev) | Manj razvite | Razmerje (%) | 8.8 Število udeležencev (v spodbude za zaposlitev) | Razmerje | 55,00% |  |  | 55,20 |  |  | 30,36% | % | % | 46,10% | % | % |  |
| 8.1 | Delež oseb zaposlenih ob izhodu (spodbude za zaposlitev) | Bolj razvite | Razmerje (%) | 8.8 Število udeležencev (v spodbude za zaposlitev) | Razmerje | 50,00% |  |  | 59,94 |  |  | 29,97% | % | % | 45,60% | % | % |  |
| 8.2 | Delež oseb starešjih od 50 let, nižje izobraženih in dolgotrajno brezposelnih zaposlenih ob izhodu (spodbude za zaposlitev) | Manj razvite | Razmerje (%) | 8.9 Število udeležencev starejših od 50 let ali nižje izobraženih ali dolgotrajno brezposelnih (v spodbude za zaposlitev) | Razmerje | 55,00% |  |  | 52,47 |  |  | 28,86% | % | % | 44,70% | % | % |  |
| 8.2 | Delež oseb starešjih od 50 let, nižje izobraženih in dolgotrajno brezposelnih zaposlenih ob izhodu (spodbude za zaposlitev) | Bolj razvite | Razmerje (%) | 8.9 Število udeležencev starejših od 50 let ali nižje izobraženih ali dolgotrajno brezposelnih (v spodbude za zaposlitev) | Razmerje | 50,00% |  |  | 56,86 |  |  | 28,43% | % | % | 44,30% | % | % |  |
| 8.3 | Delež oseb zaposlenih ob izhodu (usposabljanje in izobraževanje) | Manj razvite | Razmerje (%) | 8.10 Število udeležencev (v izobraževanju ali usposabljanju) | Razmerje | 25,00% |  |  | 74,80 |  |  | 18,70% | % | % | 24,20% | % | % |  |
| 8.3 | Delež oseb zaposlenih ob izhodu (usposabljanje in izobraževanje) | Bolj razvite | Razmerje (%) | 8.10 Število udeležencev (v izobraževanju ali usposabljanju) | Razmerje | 20,00% |  |  | 77,90 |  |  | 15,58% | % | % | 14,00% | % | % |  |
| 8.4 | Delež oseb starejših od 50 let, nižje izobraženih in dolgotrajno brezposelnih zaposlenih ob izhodu (usposabljanje in izobraževanje) | Manj razvite | Razmerje (%) | 8.11 Število udeležencev starejših od 50 let ali nižje izobraženih ali dolgotrajno brezposelnih (v izobraževanju ali usposabljanju) | Razmerje | 25,00% |  |  | 72,72 |  |  | 18,18% | % | % | 18,00% | % | % |  |
| 8.4 | Delež oseb starejših od 50 let, nižje izobraženih in dolgotrajno brezposelnih zaposlenih ob izhodu (usposabljanje in izobraževanje) | Bolj razvite | Razmerje (%) | 8.11 Število udeležencev starejših od 50 let ali nižje izobraženih ali dolgotrajno brezposelnih (v izobraževanju ali usposabljanju) | Razmerje | 20,00% |  |  | 77,10 |  |  | 15,42% | % | % | 13,70% | % | % |  |
| 8.5 | Delež razvitih pripomočkov VKO v uporabi | Bolj razvite | Razmerje (%) | 8.12 število pripomočkov VKO | Razmerje | 100,00% |  |  | 46,29 |  |  | 46,29% | % | % | 75,00% | % | % |  |
| 8.6 | Povprečno število posvetovanj na svetovalca | Bolj razvite | Število (število) |  | Število | 2.052,00 |  |  | 4,92 |  |  | 10.103,00 |  |  | 2.014,00 |  |  |  |
| 8.7 | Uporabljeni moduli usposabljanja za informiranje in svetovanje v okviru EURES storitev | Bolj razvite | Razmerje (%) | 8.14 Razviti moduli usposabljanja za informiranje in svetovanje v okviru EURES storitev | Razmerje | 100,00% |  |  | 85,65 |  |  | 85,65% | % | % | 157,00% | % | % |  |

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **2019** | | | | | | | **2018** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** |
|  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  |
| 8.1 | Delež oseb zaposlenih ob izhodu (spodbude za zaposlitev) | Manj razvite | 26,34% | % | % | 42,70% | % | % |  | 20,44% | % | % | 37,70% | % | % |  |
| 8.1 | Delež oseb zaposlenih ob izhodu (spodbude za zaposlitev) | Bolj razvite | 25,97% | % | % | 41,40% | % | % |  | 20,41% | % | % | 35,40% | % | % |  |
| 8.2 | Delež oseb starešjih od 50 let, nižje izobraženih in dolgotrajno brezposelnih zaposlenih ob izhodu (spodbude za zaposlitev) | Manj razvite | 25,53% | % | % | 40,20% | % | % |  | 20,47% | % | % | 38,00% | % | % |  |
| 8.2 | Delež oseb starešjih od 50 let, nižje izobraženih in dolgotrajno brezposelnih zaposlenih ob izhodu (spodbude za zaposlitev) | Bolj razvite | 25,11% | % | % | 38,70% | % | % |  | 20,41% | % | % | 35,60% | % | % |  |
| 8.3 | Delež oseb zaposlenih ob izhodu (usposabljanje in izobraževanje) | Manj razvite | 17,85% | % | % | 16,30% | % | % |  | 18,84% | % | % | 18,70% | % | % |  |
| 8.3 | Delež oseb zaposlenih ob izhodu (usposabljanje in izobraževanje) | Bolj razvite | 15,82% | % | % | 15,90% | % | % |  | 15,77% | % | % | 15,30% | % | % |  |
| 8.4 | Delež oseb starejših od 50 let, nižje izobraženih in dolgotrajno brezposelnih zaposlenih ob izhodu (usposabljanje in izobraževanje) | Manj razvite | 18,24% | % | % | 16,20% | % | % |  | 18,94% | % | % | 18,90% | % | % |  |
| 8.4 | Delež oseb starejših od 50 let, nižje izobraženih in dolgotrajno brezposelnih zaposlenih ob izhodu (usposabljanje in izobraževanje) | Bolj razvite | 15,91% | % | % | 15,40% | % | % |  | 16,09% | % | % | 15,50% | % | % |  |
| 8.5 | Delež razvitih pripomočkov VKO v uporabi | Bolj razvite | 38,09% | % | % | 58,30% | % | % |  | 34,72% | % | % | 50,00% | % | % |  |
| 8.6 | Povprečno število posvetovanj na svetovalca | Bolj razvite | 8.089,00 |  |  | 1.827,00 |  |  |  | 6.262,00 |  |  | 1.950,00 |  |  |  |
| 8.7 | Uporabljeni moduli usposabljanja za informiranje in svetovanje v okviru EURES storitev | Bolj razvite | 26,20% | % | % | 71,40% | % | % |  | 17,16% | % | % | 28,60% | % | % |  |

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **2017** | | | | | | | **2016** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** |
|  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  |
| 8.1 | Delež oseb zaposlenih ob izhodu (spodbude za zaposlitev) | Manj razvite | 11,63% | % | % | 19,60% | % | % |  | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 8.1 | Delež oseb zaposlenih ob izhodu (spodbude za zaposlitev) | Bolj razvite | 12,75% | % | % | 21,50% | % | % |  | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 8.2 | Delež oseb starešjih od 50 let, nižje izobraženih in dolgotrajno brezposelnih zaposlenih ob izhodu (spodbude za zaposlitev) | Manj razvite | 11,60% | % | % | 19,60% | % | % |  | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 8.2 | Delež oseb starešjih od 50 let, nižje izobraženih in dolgotrajno brezposelnih zaposlenih ob izhodu (spodbude za zaposlitev) | Bolj razvite | 12,73% | % | % | 21,50% | % | % |  | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 8.3 | Delež oseb zaposlenih ob izhodu (usposabljanje in izobraževanje) | Manj razvite | 18,94% | % | % | 18,50% | % | % |  | 19,50% | % | % | 19,50% | % | % |  |
| 8.3 | Delež oseb zaposlenih ob izhodu (usposabljanje in izobraževanje) | Bolj razvite | 16,09% | % | % | 16,80% | % | % |  | 15,20% | % | % | 15,20% | % | % |  |
| 8.4 | Delež oseb starejših od 50 let, nižje izobraženih in dolgotrajno brezposelnih zaposlenih ob izhodu (usposabljanje in izobraževanje) | Manj razvite | 18,98% | % | % | 18,60% | % | % |  | 19,60% | % | % | 19,60% | % | % |  |
| 8.4 | Delež oseb starejših od 50 let, nižje izobraženih in dolgotrajno brezposelnih zaposlenih ob izhodu (usposabljanje in izobraževanje) | Bolj razvite | 16,54% | % | % | 17,05% | % | % |  | 15,70% | % | % | 15,70% | % | % |  |
| 8.5 | Delež razvitih pripomočkov VKO v uporabi | Bolj razvite | 27,08% | % | % | 33,30% | % | % |  | 25,00% | % | % | 25,00% | % | % |  |
| 8.6 | Povprečno število posvetovanj na svetovalca | Bolj razvite | 4.312,00 |  |  | 2.072,00 |  |  |  | 2.240,00 |  |  | 2.240,00 |  |  |  |
| 8.7 | Uporabljeni moduli usposabljanja za informiranje in svetovanje v okviru EURES storitev | Bolj razvite | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **2015** | | | | | | | **2014** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** |
|  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  |
| 8.1 | Delež oseb zaposlenih ob izhodu (spodbude za zaposlitev) | Manj razvite | % | % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  | % | % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |
| 8.1 | Delež oseb zaposlenih ob izhodu (spodbude za zaposlitev) | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  | % | % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |
| 8.2 | Delež oseb starešjih od 50 let, nižje izobraženih in dolgotrajno brezposelnih zaposlenih ob izhodu (spodbude za zaposlitev) | Manj razvite | % | % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  | % | % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |
| 8.2 | Delež oseb starešjih od 50 let, nižje izobraženih in dolgotrajno brezposelnih zaposlenih ob izhodu (spodbude za zaposlitev) | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  | % | % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |
| 8.3 | Delež oseb zaposlenih ob izhodu (usposabljanje in izobraževanje) | Manj razvite | % | % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  | % | % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |
| 8.3 | Delež oseb zaposlenih ob izhodu (usposabljanje in izobraževanje) | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  | % | % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |
| 8.4 | Delež oseb starejših od 50 let, nižje izobraženih in dolgotrajno brezposelnih zaposlenih ob izhodu (usposabljanje in izobraževanje) | Manj razvite | % | % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  | % | % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |
| 8.4 | Delež oseb starejših od 50 let, nižje izobraženih in dolgotrajno brezposelnih zaposlenih ob izhodu (usposabljanje in izobraževanje) | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  | % | % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |
| 8.5 | Delež razvitih pripomočkov VKO v uporabi | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 8.6 | Povprečno število posvetovanj na svetovalca | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 8.7 | Uporabljeni moduli usposabljanja za informiranje in svetovanje v okviru EURES storitev | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 08 - Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile |
| Prednostna naložba | 8i - Dostop do delovnih mest za iskalce zaposlitve in neaktivne osebe, vključno z dolgotrajno brezposelnimi in osebami, ki so oddaljene od trga dela, tudi z lokalnimi pobudami za zaposlovanje in spodbujanjem mobilnosti delavcev |

## Preglednica 4A : Skupni kazalniki učinka za ESS in pobudo za zaposlovanje mladih - 08 / 8i

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **Ciljna vrednost (za leto 2023)** | | | **Kumulativna vrednost** | | | **Stopnja uresničevanja** | | | 2020 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Manj razvite |  |  |  | 15.784,00 | 6.663,00 | 9.121,00 |  |  |  | 2.274,00 | 1.043,00 | 1.231,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Manj razvite |  |  |  | 10.817,00 | 4.285,00 | 6.532,00 |  |  |  | 999,00 | 406,00 | 593,00 |
| CO03 | neaktivni | Manj razvite |  |  |  | 18,00 | 3,00 | 15,00 |  |  |  | 4,00 | 2,00 | 2,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite |  |  |  | 6,00 | 2,00 | 4,00 |  |  |  | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Manj razvite |  |  |  | 1.902,00 | 955,00 | 947,00 |  |  |  | 858,00 | 423,00 | 435,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Manj razvite |  |  |  | 68,00 | 42,00 | 26,00 |  |  |  | 20,00 | 18,00 | 2,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Manj razvite |  |  |  | 4.325,00 | 2.239,00 | 2.086,00 |  |  |  | 865,00 | 435,00 | 430,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite |  |  |  | 4.024,00 | 2.081,00 | 1.943,00 |  |  |  | 647,00 | 323,00 | 324,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Manj razvite |  |  |  | 4.308,00 | 1.929,00 | 2.379,00 |  |  |  | 592,00 | 297,00 | 295,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Manj razvite |  |  |  | 9.297,00 | 4.271,00 | 5.026,00 |  |  |  | 1.692,00 | 839,00 | 853,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Manj razvite |  |  |  | 4.076,00 | 1.413,00 | 2.663,00 |  |  |  | 846,00 | 332,00 | 514,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Manj razvite |  |  |  | 56,00 | 28,00 | 28,00 |  |  |  | 33,00 | 15,00 | 18,00 |
| CO16 | invalidi | Manj razvite |  |  |  | 1.751,00 | 923,00 | 828,00 |  |  |  | 282,00 | 123,00 | 159,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Manj razvite |  |  |  | 20,00 | 4,00 | 16,00 |  |  |  | 13,00 | 0,00 | 13,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Manj razvite |  |  |  | 1,00 | 0,00 | 1,00 |  |  |  | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Manj razvite |  |  |  | 9.018,00 | 3.850,00 | 5.168,00 |  |  |  | 1.518,00 | 735,00 | 783,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Manj razvite |  |  |  | 55,00 |  |  |  |  |  | 55,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Manj razvite |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Manj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Manj razvite |  |  |  | 19.048,00 |  |  |  |  |  | 19.048,00 |  |  |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Bolj razvite |  |  |  | 13.962,00 | 7.020,00 | 6.942,00 |  |  |  | 3.045,00 | 1.490,00 | 1.555,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Bolj razvite |  |  |  | 9.322,00 | 4.568,00 | 4.754,00 |  |  |  | 1.419,00 | 671,00 | 748,00 |
| CO03 | neaktivni | Bolj razvite |  |  |  | 47,00 | 17,00 | 30,00 |  |  |  | 11,00 | 4,00 | 7,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite |  |  |  | 17,00 | 10,00 | 7,00 |  |  |  | 3,00 | 1,00 | 2,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Bolj razvite |  |  |  | 481,00 | 168,00 | 313,00 |  |  |  | 266,00 | 102,00 | 164,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Bolj razvite |  |  |  | 33,00 | 12,00 | 21,00 |  |  |  | 17,00 | 5,00 | 12,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Bolj razvite |  |  |  | 4.279,00 | 2.549,00 | 1.730,00 |  |  |  | 900,00 | 515,00 | 385,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite |  |  |  | 4.226,00 | 2.525,00 | 1.701,00 |  |  |  | 878,00 | 506,00 | 372,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Bolj razvite |  |  |  | 3.634,00 | 1.965,00 | 1.669,00 |  |  |  | 824,00 | 463,00 | 361,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Bolj razvite |  |  |  | 7.046,00 | 3.761,00 | 3.285,00 |  |  |  | 1.534,00 | 796,00 | 738,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Bolj razvite |  |  |  | 3.803,00 | 1.475,00 | 2.328,00 |  |  |  | 964,00 | 337,00 | 627,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Bolj razvite |  |  |  | 7,00 | 1,00 | 6,00 |  |  |  | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| CO16 | invalidi | Bolj razvite |  |  |  | 1.099,00 | 617,00 | 482,00 |  |  |  | 213,00 | 108,00 | 105,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Bolj razvite |  |  |  | 3,00 | 1,00 | 2,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Bolj razvite |  |  |  | 2.979,00 | 1.491,00 | 1.488,00 |  |  |  | 687,00 | 333,00 | 354,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Bolj razvite |  |  |  | 54,00 |  |  |  |  |  | 54,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Bolj razvite |  |  |  | 19.048,00 |  |  |  |  |  | 19.048,00 |  |  |
|  | Skupni seštevek udeležencev |  |  |  |  | 32.194,00 |  |  |  |  |  | 6.458,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | 2019 | | | 2018 | | | 2017 | | |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Manj razvite | 4.036,00 | 1.697,00 | 2.339,00 | 3.495,00 | 1.477,00 | 2.018,00 | 3.467,00 | 1.498,00 | 1.969,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Manj razvite | 2.405,00 | 949,00 | 1.456,00 | 2.477,00 | 1.018,00 | 1.459,00 | 2.769,00 | 1.150,00 | 1.619,00 |
| CO03 | neaktivni | Manj razvite | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 6,00 | 1,00 | 5,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Manj razvite | 755,00 | 344,00 | 411,00 | 107,00 | 84,00 | 23,00 | 182,00 | 104,00 | 78,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Manj razvite | 40,00 | 17,00 | 23,00 | 5,00 | 4,00 | 1,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Manj razvite | 1.113,00 | 568,00 | 545,00 | 898,00 | 478,00 | 420,00 | 907,00 | 485,00 | 422,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite | 1.043,00 | 531,00 | 512,00 | 889,00 | 472,00 | 417,00 | 903,00 | 482,00 | 421,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Manj razvite | 1.378,00 | 572,00 | 806,00 | 983,00 | 437,00 | 546,00 | 842,00 | 397,00 | 445,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Manj razvite | 2.411,00 | 1.153,00 | 1.258,00 | 1.820,00 | 817,00 | 1.003,00 | 1.915,00 | 883,00 | 1.032,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Manj razvite | 999,00 | 314,00 | 685,00 | 795,00 | 302,00 | 493,00 | 896,00 | 322,00 | 574,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Manj razvite | 18,00 | 10,00 | 8,00 | 5,00 | 3,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi | Manj razvite | 529,00 | 285,00 | 244,00 | 397,00 | 221,00 | 176,00 | 327,00 | 192,00 | 135,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Manj razvite | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 4,00 | 3,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Manj razvite | 2.192,00 | 951,00 | 1.241,00 | 1.935,00 | 836,00 | 1.099,00 | 1.947,00 | 813,00 | 1.134,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Bolj razvite | 2.993,00 | 1.512,00 | 1.481,00 | 3.093,00 | 1.594,00 | 1.499,00 | 2.755,00 | 1.441,00 | 1.314,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Bolj razvite | 1.855,00 | 925,00 | 930,00 | 2.115,00 | 1.037,00 | 1.078,00 | 2.125,00 | 1.096,00 | 1.029,00 |
| CO03 | neaktivni | Bolj razvite | 11,00 | 4,00 | 7,00 | 14,00 | 6,00 | 8,00 | 11,00 | 3,00 | 8,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite | 4,00 | 3,00 | 1,00 | 6,00 | 4,00 | 2,00 | 4,00 | 2,00 | 2,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Bolj razvite | 208,00 | 66,00 | 142,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Bolj razvite | 11,00 | 6,00 | 5,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 3,00 | 1,00 | 2,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Bolj razvite | 1.017,00 | 595,00 | 422,00 | 981,00 | 605,00 | 376,00 | 811,00 | 501,00 | 310,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite | 986,00 | 580,00 | 406,00 | 981,00 | 605,00 | 376,00 | 811,00 | 501,00 | 310,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Bolj razvite | 791,00 | 453,00 | 338,00 | 882,00 | 459,00 | 423,00 | 712,00 | 366,00 | 346,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Bolj razvite | 1.524,00 | 787,00 | 737,00 | 1.468,00 | 817,00 | 651,00 | 1.401,00 | 800,00 | 601,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Bolj razvite | 896,00 | 341,00 | 555,00 | 758,00 | 322,00 | 436,00 | 654,00 | 278,00 | 376,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Bolj razvite | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| CO16 | invalidi | Bolj razvite | 252,00 | 141,00 | 111,00 | 250,00 | 153,00 | 97,00 | 214,00 | 130,00 | 84,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Bolj razvite | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Bolj razvite | 633,00 | 321,00 | 312,00 | 626,00 | 338,00 | 288,00 | 550,00 | 299,00 | 251,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Skupni seštevek udeležencev |  | 8.007,00 |  |  | 6.720,00 |  |  | 6.421,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | 2016 | | | 2015 | | | 2014 | | |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Manj razvite | 2.512,00 | 948,00 | 1.564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Manj razvite | 2.167,00 | 762,00 | 1.405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Manj razvite | 542,00 | 273,00 | 269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite | 542,00 | 273,00 | 269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Manj razvite | 513,00 | 226,00 | 287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Manj razvite | 1.459,00 | 579,00 | 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Manj razvite | 540,00 | 143,00 | 397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi | Manj razvite | 216,00 | 102,00 | 114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Manj razvite | 1.426,00 | 515,00 | 911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Bolj razvite | 2.076,00 | 983,00 | 1.093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Bolj razvite | 1.808,00 | 839,00 | 969,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Bolj razvite | 570,00 | 333,00 | 237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite | 570,00 | 333,00 | 237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Bolj razvite | 425,00 | 224,00 | 201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Bolj razvite | 1.119,00 | 561,00 | 558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Bolj razvite | 531,00 | 197,00 | 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi | Bolj razvite | 170,00 | 85,00 | 85,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Bolj razvite | 483,00 | 200,00 | 283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Skupni seštevek udeležencev |  | 4.588,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 08 - Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile |
| Prednostna naložba | 8i - Dostop do delovnih mest za iskalce zaposlitve in neaktivne osebe, vključno z dolgotrajno brezposelnimi in osebami, ki so oddaljene od trga dela, tudi z lokalnimi pobudami za zaposlovanje in spodbujanjem mobilnosti delavcev |

## Preglednica 4B: Kazalniki učinka za posamezni program za ESS in pobudo za zaposlovanje mladih - 08

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **Merska enota** | **Ciljna vrednost (za leto 2023)** | | | **Kumulativna vrednost** | | | **Stopnja uresničevanja** | | | 2020 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |
| 8.10 | Število udeležencev (v izobraževanju ali usposabljanju) | Manj razvite | število | 12.000,00 |  |  | 7.814,00 |  |  | 0,65 |  |  | 1.039,00 |  |  |
| 8.10 | Število udeležencev (v izobraževanju ali usposabljanju) | Bolj razvite | število | 8.000,00 |  |  | 5.780,00 |  |  | 0,72 |  |  | 1.502,00 |  |  |
| 8.11 | Število udeležencev starejših od 50 let ali nižje izobraženih ali dolgotrajno brezposelnih (v izobraževanju ali usposabljanju) | Manj razvite | število | 9.600,00 |  |  | 6.220,00 |  |  | 0,65 |  |  | 311,00 |  |  |
| 8.11 | Število udeležencev starejših od 50 let ali nižje izobraženih ali dolgotrajno brezposelnih (v izobraževanju ali usposabljanju) | Bolj razvite | število | 6.400,00 |  |  | 5.256,00 |  |  | 0,82 |  |  | 1.174,00 |  |  |
| 8.12 | število pripomočkov VKO | Bolj razvite | število | 12,00 |  |  | 9,00 |  |  | 0,75 |  |  | 2,00 |  |  |
| 8.13 | število zaposlenih svetovalcev | Bolj razvite | število | 65,00 |  |  | 65,00 |  |  | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 8.14 | Razviti moduli usposabljanja za informiranje in svetovanje v okviru EURES storitev | Bolj razvite | število | 7,00 |  |  | 11,00 |  |  | 1,57 |  |  | 5,00 |  |  |
| 8.8 | Število udeležencev (v spodbude za zaposlitev) | Manj razvite | število | 14.042,00 |  |  | 9.140,00 |  |  | 0,65 |  |  | 1.860,00 |  |  |
| 8.8 | Število udeležencev (v spodbude za zaposlitev) | Bolj razvite | število | 10.000,00 |  |  | 8.359,00 |  |  | 0,84 |  |  | 1.692,00 |  |  |
| 8.9 | Število udeležencev starejših od 50 let ali nižje izobraženih ali dolgotrajno brezposelnih (v spodbude za zaposlitev) | Manj razvite | število | 11.234,00 |  |  | 8.656,00 |  |  | 0,77 |  |  | 1.501,00 |  |  |
| 8.9 | Število udeležencev starejših od 50 let ali nižje izobraženih ali dolgotrajno brezposelnih (v spodbude za zaposlitev) | Bolj razvite | število | 8.000,00 |  |  | 7.990,00 |  |  | 1,00 |  |  | 1.395,00 |  |  |

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **2019** | | | **2018** | | | **2017** | | | **2016** | | | **2015** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |
| 8.10 | Število udeležencev (v izobraževanju ali usposabljanju) | Manj razvite | 2.641,00 |  |  | 1.688,00 |  |  | 1.368,00 |  |  | 1.078,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 8.10 | Število udeležencev (v izobraževanju ali usposabljanju) | Bolj razvite | 1.199,00 |  |  | 1.321,00 |  |  | 1.079,00 |  |  | 679,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 8.11 | Število udeležencev starejših od 50 let ali nižje izobraženih ali dolgotrajno brezposelnih (v izobraževanju ali usposabljanju) | Manj razvite | 1.833,00 |  |  | 1.648,00 |  |  | 1.357,00 |  |  | 1.071,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 8.11 | Število udeležencev starejših od 50 let ali nižje izobraženih ali dolgotrajno brezposelnih (v izobraževanju ali usposabljanju) | Bolj razvite | 1.052,00 |  |  | 1.300,00 |  |  | 1.075,00 |  |  | 655,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 8.12 | število pripomočkov VKO | Bolj razvite | 1,00 |  |  | 2,00 |  |  | 1,00 |  |  | 3,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 8.13 | število zaposlenih svetovalcev | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 4,00 |  |  | 61,00 |  |  |
| 8.14 | Razviti moduli usposabljanja za informiranje in svetovanje v okviru EURES storitev | Bolj razvite | 1,00 |  |  | 3,00 |  |  | 2,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 8.8 | Število udeležencev (v spodbude za zaposlitev) | Manj razvite | 1.929,00 |  |  | 1.809,00 |  |  | 2.101,00 |  |  | 1.441,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 8.8 | Število udeležencev (v spodbude za zaposlitev) | Bolj razvite | 1.811,00 |  |  | 1.770,00 |  |  | 1.665,00 |  |  | 1.421,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 8.9 | Število udeležencev starejših od 50 let ali nižje izobraženih ali dolgotrajno brezposelnih (v spodbude za zaposlitev) | Manj razvite | 1.836,00 |  |  | 1.787,00 |  |  | 2.091,00 |  |  | 1.441,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 8.9 | Število udeležencev starejših od 50 let ali nižje izobraženih ali dolgotrajno brezposelnih (v spodbude za zaposlitev) | Bolj razvite | 1.768,00 |  |  | 1.752,00 |  |  | 1.654,00 |  |  | 1.421,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **2014** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |
| 8.10 | Število udeležencev (v izobraževanju ali usposabljanju) | Manj razvite | 0,00 |  |  |
| 8.10 | Število udeležencev (v izobraževanju ali usposabljanju) | Bolj razvite | 0,00 |  |  |
| 8.11 | Število udeležencev starejših od 50 let ali nižje izobraženih ali dolgotrajno brezposelnih (v izobraževanju ali usposabljanju) | Manj razvite | 0,00 |  |  |
| 8.11 | Število udeležencev starejših od 50 let ali nižje izobraženih ali dolgotrajno brezposelnih (v izobraževanju ali usposabljanju) | Bolj razvite | 0,00 |  |  |
| 8.12 | število pripomočkov VKO | Bolj razvite | 0,00 |  |  |
| 8.13 | število zaposlenih svetovalcev | Bolj razvite | 0,00 |  |  |
| 8.14 | Razviti moduli usposabljanja za informiranje in svetovanje v okviru EURES storitev | Bolj razvite | 0,00 |  |  |
| 8.8 | Število udeležencev (v spodbude za zaposlitev) | Manj razvite | 0,00 |  |  |
| 8.8 | Število udeležencev (v spodbude za zaposlitev) | Bolj razvite | 0,00 |  |  |
| 8.9 | Število udeležencev starejših od 50 let ali nižje izobraženih ali dolgotrajno brezposelnih (v spodbude za zaposlitev) | Manj razvite | 0,00 |  |  |
| 8.9 | Število udeležencev starejših od 50 let ali nižje izobraženih ali dolgotrajno brezposelnih (v spodbude za zaposlitev) | Bolj razvite | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 08 - Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile |
| Prednostna naložba | 8ii - Trajnostna vključitev mladih na trg dela (ESS), zlasti tistih, ki niso niti zaposleni niti vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, vključno z mladimi, ki jim grozi socialna izključenost, in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, tudi prek izvajanja jamstva za mlade |

## Preglednica 2A : Skupni kazalniki rezultatov za ESS (glede na prednostno os, prednostno naložbo in kategorijo regije). Podatki o vseh skupnih kazalnikih rezultatov ESS (s ciljnimi vrednostmi in brez njih) se sporočijo razčlenjeni po spolu. Za prednostno os tehnične pomoči se sporočijo samo skupni kazalniki, za katere je bila določena ciljna vrednost - 08 / 8ii

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **Skupni kazalnik učinka, uporabljen kot osnova za določanje ciljev** | **Merska enota za izhodiščno in ciljno vrednost** | **Ciljna vrednost (za leto 2023)** | | | **Kumulativna vrednost** | | | **Stopnja uresničevanja** | | | **2020** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Moški** | **Ženske** |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 1,00 | 0,00 | 1,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 4,00 | 0,00 | 4,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 10,00 | 1,00 | 9,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 12,00 | 3,00 | 9,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 1.885,00 | 874,00 | 1.011,00 |  |  |  | 180,00 | 218,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 1.512,00 | 763,00 | 749,00 |  |  |  | 211,00 | 217,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 1.813,00 | 769,00 | 1.044,00 |  |  |  | 73,00 | 122,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 1.495,00 | 606,00 | 889,00 |  |  |  | 61,00 | 112,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 31,00 | 14,00 | 17,00 |  |  |  | 0,00 | 1,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 26,00 | 17,00 | 9,00 |  |  |  | 1,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **2019** | | **2018** | | **2017** | | **2016** | | **2015** | | **2014** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Moški** | **Ženske** | **Moški** | **Ženske** | **Moški** | **Ženske** | **Moški** | **Ženske** | **Moški** | **Ženske** | **Moški** | **Ženske** |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 3,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 356,00 | 409,00 | 123,00 | 149,00 | 215,00 | 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 206,00 | 248,00 | 121,00 | 88,00 | 224,00 | 196,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 249,00 | 296,00 | 232,00 | 342,00 | 194,00 | 258,00 | 21,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 148,00 | 215,00 | 224,00 | 287,00 | 136,00 | 239,00 | 37,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 9,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 5,00 | 3,00 | 10,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 08 - Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile |
| Prednostna naložba | 8ii - Trajnostna vključitev mladih na trg dela (ESS), zlasti tistih, ki niso niti zaposleni niti vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, vključno z mladimi, ki jim grozi socialna izključenost, in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, tudi prek izvajanja jamstva za mlade |

## Preglednica 2C : Kazalniki rezultatov za posamezni program za ESS in pobudo za zaposlovanje mladih

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **Merska enota za kazalnik** | **Kazalnik učinka, uporabljen kot osnova za določanje ciljev** | **Merska enota za izhodiščno in ciljno vrednost** | **Ciljna vrednost (za leto 2023)** | | | **Stopnja uresničevanja** | | | **2020** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** |
|  |  |  |  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  |
| 8.15 | Povprečno število posvetovanj na svetovalca | Bolj razvite | Število (število) |  | Število | 2.451,00 |  |  | 5,30 |  |  | 12.990,00 |  |  | 2.170,00 |  |  |  |
| 8.16 | Delež mladih starih 15 - 29 let zaposlenih ob izhodu (spodbude za zaposlitev) | Manj razvite | Razmerje (%) | 8.19 Število mladih, starih 15 - 29 let (spodbude za zaposlitev) | Razmerje | 72,00% |  |  | 50,65 |  |  | 36,47% | % | % | 67,70% | % | % |  |
| 8.16 | Delež mladih starih 15 - 29 let zaposlenih ob izhodu (spodbude za zaposlitev) | Bolj razvite | Razmerje (%) | 8.19 Število mladih, starih 15 - 29 let (spodbude za zaposlitev) | Razmerje | 75,00% |  |  | 50,32 |  |  | 37,74% | % | % | 51,20% | % | % |  |
| 8.17 | Delež mladih starih 15 - 29 let zaposlenih ob izhodu (izobraževanje ali usposabljanje) | Manj razvite | Razmerje (%) | 8.20 Število mladih, starih 15 - 29 let (usposabljanja ali izobraževanja) | Razmerje | 65,00% |  |  | 37,52 |  |  | 24,39% | % | % | 25,90% | % | % |  |
| 8.17 | Delež mladih starih 15 - 29 let zaposlenih ob izhodu (izobraževanje ali usposabljanje) | Bolj razvite | Razmerje (%) | 8.20 Število mladih, starih 15 - 29 let (usposabljanja ali izobraževanja) | Razmerje | 65,00% |  |  | 39,51 |  |  | 25,68% | % | % | 24,80% | % | % |  |

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **2019** | | | | | | | **2018** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** |
|  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  |
| 8.15 | Povprečno število posvetovanj na svetovalca | Bolj razvite | 10.820,00 |  |  | 2.786,00 |  |  |  | 8.034,00 |  |  | 2.581,00 |  |  |  |
| 8.16 | Delež mladih starih 15 - 29 let zaposlenih ob izhodu (spodbude za zaposlitev) | Manj razvite | 28,50% | % | % | 41,95% | % | % |  | 22,35% | % | % | 19,08% | % | % |  |
| 8.16 | Delež mladih starih 15 - 29 let zaposlenih ob izhodu (spodbude za zaposlitev) | Bolj razvite | 34,30% | % | % | 35,10% | % | % |  | 33,94% | % | % | 29,20% | % | % |  |
| 8.17 | Delež mladih starih 15 - 29 let zaposlenih ob izhodu (izobraževanje ali usposabljanje) | Manj razvite | 23,98% | % | % | 23,90% | % | % |  | 24,04% | % | % | 25,70% | % | % |  |
| 8.17 | Delež mladih starih 15 - 29 let zaposlenih ob izhodu (izobraževanje ali usposabljanje) | Bolj razvite | 25,91% | % | % | 27,81% | % | % |  | 24,48% | % | % | 26,90% | % | % |  |

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **2017** | | | | | | | **2016** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** |
|  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  |
| 8.15 | Povprečno število posvetovanj na svetovalca | Bolj razvite | 5.453,00 |  |  | 2.614,00 |  |  |  | 2.839,00 |  |  | 2.839,00 |  |  |  |
| 8.16 | Delež mladih starih 15 - 29 let zaposlenih ob izhodu (spodbude za zaposlitev) | Manj razvite | 27,98% | % | % | 24,51% | % | % |  | 43,89% | % | % | 49,25% | % | % |  |
| 8.16 | Delež mladih starih 15 - 29 let zaposlenih ob izhodu (spodbude za zaposlitev) | Bolj razvite | 42,10% | % | % | 38,54% | % | % |  | 58,42% | % | % | 66,28% | % | % |  |
| 8.17 | Delež mladih starih 15 - 29 let zaposlenih ob izhodu (izobraževanje ali usposabljanje) | Manj razvite | 22,22% | % | % | 32,03% | % | % |  | 4,00% | % | % | 4,00% | % | % |  |
| 8.17 | Delež mladih starih 15 - 29 let zaposlenih ob izhodu (izobraževanje ali usposabljanje) | Bolj razvite | 21,85% | % | % | 31,20% | % | % |  | 4,47% | % | % | 4,47% | % | % |  |

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **2015** | | | | | | | **2014** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** |
|  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  |
| 8.15 | Povprečno število posvetovanj na svetovalca | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 8.16 | Delež mladih starih 15 - 29 let zaposlenih ob izhodu (spodbude za zaposlitev) | Manj razvite | 26,19% | % | % | 26,19% | 0,00% | 0,00% |  | % | % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |
| 8.16 | Delež mladih starih 15 - 29 let zaposlenih ob izhodu (spodbude za zaposlitev) | Bolj razvite | 32,50% | % | % | 32,50% | 0,00% | 0,00% |  | % | % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |
| 8.17 | Delež mladih starih 15 - 29 let zaposlenih ob izhodu (izobraževanje ali usposabljanje) | Manj razvite | % | % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  | % | % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |
| 8.17 | Delež mladih starih 15 - 29 let zaposlenih ob izhodu (izobraževanje ali usposabljanje) | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  | % | % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 08 - Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile |
| Prednostna naložba | 8ii - Trajnostna vključitev mladih na trg dela (ESS), zlasti tistih, ki niso niti zaposleni niti vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, vključno z mladimi, ki jim grozi socialna izključenost, in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, tudi prek izvajanja jamstva za mlade |

## Preglednica 4A : Skupni kazalniki učinka za ESS in pobudo za zaposlovanje mladih - 08 / 8ii

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **Ciljna vrednost (za leto 2023)** | | | **Kumulativna vrednost** | | | **Stopnja uresničevanja** | | | 2020 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Manj razvite |  |  |  | 9.632,00 | 4.421,00 | 5.211,00 |  |  |  | 1.697,00 | 839,00 | 858,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Manj razvite |  |  |  | 2.965,00 | 1.339,00 | 1.626,00 |  |  |  | 398,00 | 200,00 | 198,00 |
| CO03 | neaktivni | Manj razvite |  |  |  | 167,00 | 38,00 | 129,00 |  |  |  | 64,00 | 11,00 | 53,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite |  |  |  | 24,00 | 7,00 | 17,00 |  |  |  | 6,00 | 1,00 | 5,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Manj razvite |  |  |  | 113,00 | 12,00 | 101,00 |  |  |  | 14,00 | 3,00 | 11,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Manj razvite |  |  |  | 4.416,00 | 2.454,00 | 1.962,00 |  |  |  | 879,00 | 505,00 | 374,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Manj razvite |  |  |  | 1.388,00 | 831,00 | 557,00 |  |  |  | 257,00 | 167,00 | 90,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Manj razvite |  |  |  | 5.383,00 | 2.789,00 | 2.594,00 |  |  |  | 976,00 | 539,00 | 437,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Manj razvite |  |  |  | 3.131,00 | 849,00 | 2.282,00 |  |  |  | 542,00 | 147,00 | 395,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Manj razvite |  |  |  | 17,00 | 8,00 | 9,00 |  |  |  | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| CO16 | invalidi | Manj razvite |  |  |  | 58,00 | 36,00 | 22,00 |  |  |  | 13,00 | 8,00 | 5,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Manj razvite |  |  |  | 10,00 | 2,00 | 8,00 |  |  |  | 3,00 | 1,00 | 2,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Manj razvite |  |  |  | 2,00 | 2,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Manj razvite |  |  |  | 6.106,00 | 2.743,00 | 3.363,00 |  |  |  | 1.113,00 | 536,00 | 577,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Manj razvite |  |  |  | 110,00 |  |  |  |  |  | 110,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Manj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Manj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Manj razvite |  |  |  | 9.168,00 |  |  |  |  |  | 9.168,00 |  |  |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Bolj razvite |  |  |  | 7.792,00 | 3.847,00 | 3.945,00 |  |  |  | 1.864,00 | 992,00 | 872,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Bolj razvite |  |  |  | 1.795,00 | 856,00 | 939,00 |  |  |  | 336,00 | 176,00 | 160,00 |
| CO03 | neaktivni | Bolj razvite |  |  |  | 320,00 | 79,00 | 241,00 |  |  |  | 106,00 | 12,00 | 94,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite |  |  |  | 12,00 | 4,00 | 8,00 |  |  |  | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Bolj razvite |  |  |  | 120,00 | 11,00 | 109,00 |  |  |  | 15,00 | 2,00 | 13,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Bolj razvite |  |  |  | 3.150,00 | 1.916,00 | 1.234,00 |  |  |  | 877,00 | 550,00 | 327,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Bolj razvite |  |  |  | 1.234,00 | 793,00 | 441,00 |  |  |  | 313,00 | 221,00 | 92,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Bolj razvite |  |  |  | 4.144,00 | 2.307,00 | 1.837,00 |  |  |  | 1.041,00 | 594,00 | 447,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Bolj razvite |  |  |  | 2.842,00 | 833,00 | 2.009,00 |  |  |  | 631,00 | 191,00 | 440,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Bolj razvite |  |  |  | 29,00 | 14,00 | 15,00 |  |  |  | 5,00 | 3,00 | 2,00 |
| CO16 | invalidi | Bolj razvite |  |  |  | 36,00 | 24,00 | 12,00 |  |  |  | 15,00 | 11,00 | 4,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Bolj razvite |  |  |  | 9,00 | 4,00 | 5,00 |  |  |  | 3,00 | 1,00 | 2,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Bolj razvite |  |  |  | 2.362,00 | 1.103,00 | 1.259,00 |  |  |  | 642,00 | 305,00 | 337,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Bolj razvite |  |  |  | 110,00 |  |  |  |  |  | 110,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Bolj razvite |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Bolj razvite |  |  |  | 9.168,00 |  |  |  |  |  | 9.168,00 |  |  |
|  | Skupni seštevek udeležencev |  |  |  |  | 18.144,00 |  |  |  |  |  | 3.760,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | 2019 | | | 2018 | | | 2017 | | |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Manj razvite | 2.553,00 | 1.135,00 | 1.418,00 | 3.249,00 | 1.566,00 | 1.683,00 | 1.666,00 | 703,00 | 963,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Manj razvite | 735,00 | 314,00 | 421,00 | 944,00 | 440,00 | 504,00 | 647,00 | 294,00 | 353,00 |
| CO03 | neaktivni | Manj razvite | 9,00 | 2,00 | 7,00 | 31,00 | 5,00 | 26,00 | 59,00 | 18,00 | 41,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 7,00 | 1,00 | 6,00 | 10,00 | 4,00 | 6,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Manj razvite | 4,00 | 1,00 | 3,00 | 43,00 | 5,00 | 38,00 | 51,00 | 3,00 | 48,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Manj razvite | 1.214,00 | 642,00 | 572,00 | 1.516,00 | 885,00 | 631,00 | 657,00 | 359,00 | 298,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Manj razvite | 449,00 | 253,00 | 196,00 | 464,00 | 273,00 | 191,00 | 162,00 | 103,00 | 59,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Manj razvite | 1.416,00 | 681,00 | 735,00 | 1.817,00 | 994,00 | 823,00 | 923,00 | 470,00 | 453,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Manj razvite | 701,00 | 204,00 | 497,00 | 1.037,00 | 309,00 | 728,00 | 686,00 | 149,00 | 537,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 3,00 | 1,00 | 10,00 | 5,00 | 5,00 |
| CO16 | invalidi | Manj razvite | 11,00 | 6,00 | 5,00 | 25,00 | 15,00 | 10,00 | 7,00 | 6,00 | 1,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Manj razvite | 1.597,00 | 712,00 | 885,00 | 2.051,00 | 946,00 | 1.105,00 | 1.067,00 | 449,00 | 618,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Bolj razvite | 2.105,00 | 1.052,00 | 1.053,00 | 2.404,00 | 1.231,00 | 1.173,00 | 1.061,00 | 412,00 | 649,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Bolj razvite | 425,00 | 194,00 | 231,00 | 514,00 | 258,00 | 256,00 | 338,00 | 143,00 | 195,00 |
| CO03 | neaktivni | Bolj razvite | 22,00 | 3,00 | 19,00 | 89,00 | 25,00 | 64,00 | 79,00 | 24,00 | 55,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 4,00 | 1,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Bolj razvite | 15,00 | 1,00 | 14,00 | 27,00 | 3,00 | 24,00 | 62,00 | 4,00 | 58,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Bolj razvite | 916,00 | 541,00 | 375,00 | 964,00 | 593,00 | 371,00 | 305,00 | 170,00 | 135,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Bolj razvite | 386,00 | 222,00 | 164,00 | 361,00 | 228,00 | 133,00 | 135,00 | 86,00 | 49,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Bolj razvite | 1.154,00 | 637,00 | 517,00 | 1.284,00 | 746,00 | 538,00 | 498,00 | 232,00 | 266,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Bolj razvite | 602,00 | 197,00 | 405,00 | 870,00 | 285,00 | 585,00 | 562,00 | 118,00 | 444,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Bolj razvite | 6,00 | 3,00 | 3,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 16,00 | 6,00 | 10,00 |
| CO16 | invalidi | Bolj razvite | 9,00 | 4,00 | 5,00 | 4,00 | 3,00 | 1,00 | 7,00 | 5,00 | 2,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Bolj razvite | 4,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Bolj razvite | 618,00 | 297,00 | 321,00 | 685,00 | 344,00 | 341,00 | 307,00 | 112,00 | 195,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Bolj razvite | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Skupni seštevek udeležencev |  | 4.708,00 |  |  | 5.843,00 |  |  | 2.978,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | 2016 | | | 2015 | | | 2014 | | |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Manj razvite | 467,00 | 178,00 | 289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Manj razvite | 241,00 | 91,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Manj razvite | 4,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Manj razvite | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Manj razvite | 150,00 | 63,00 | 87,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Manj razvite | 56,00 | 35,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Manj razvite | 251,00 | 105,00 | 146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Manj razvite | 165,00 | 40,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi | Manj razvite | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Manj razvite | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Manj razvite | 278,00 | 100,00 | 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Bolj razvite | 358,00 | 160,00 | 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Bolj razvite | 182,00 | 85,00 | 97,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Bolj razvite | 24,00 | 15,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Bolj razvite | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Bolj razvite | 88,00 | 62,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Bolj razvite | 39,00 | 36,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Bolj razvite | 167,00 | 98,00 | 69,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Bolj razvite | 177,00 | 42,00 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi | Bolj razvite | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Bolj razvite | 110,00 | 45,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Skupni seštevek udeležencev |  | 855,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 08 - Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile |
| Prednostna naložba | 8ii - Trajnostna vključitev mladih na trg dela (ESS), zlasti tistih, ki niso niti zaposleni niti vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, vključno z mladimi, ki jim grozi socialna izključenost, in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, tudi prek izvajanja jamstva za mlade |

## Preglednica 4B: Kazalniki učinka za posamezni program za ESS in pobudo za zaposlovanje mladih - 08

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **Merska enota** | **Ciljna vrednost (za leto 2023)** | | | **Kumulativna vrednost** | | | **Stopnja uresničevanja** | | | 2020 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |
| 8.18 | Število zaposlenih svetovalcev za delo z mladimi brezposelnimi osebami | Bolj razvite | število | 20,00 |  |  | 20,00 |  |  | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 8.19 | Število mladih, starih 15 - 29 let (spodbude za zaposlitev) | Manj razvite | število | 3.800,00 |  |  | 3.939,00 |  |  | 1,04 |  |  | 485,00 |  |  |
| 8.19 | Število mladih, starih 15 - 29 let (spodbude za zaposlitev) | Bolj razvite | število | 5.300,00 |  |  | 4.784,00 |  |  | 0,90 |  |  | 973,00 |  |  |
| 8.20 | Število mladih, starih 15 - 29 let (usposabljanja ali izobraževanja) | Manj razvite | število | 6.900,00 |  |  | 5.824,00 |  |  | 0,84 |  |  | 1.238,00 |  |  |
| 8.20 | Število mladih, starih 15 - 29 let (usposabljanja ali izobraževanja) | Bolj razvite | število | 4.600,00 |  |  | 3.334,00 |  |  | 0,72 |  |  | 1.058,00 |  |  |

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **2019** | | | **2018** | | | **2017** | | | **2016** | | | **2015** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |
| 8.18 | Število zaposlenih svetovalcev za delo z mladimi brezposelnimi osebami | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 2,00 |  |  | 18,00 |  |  |
| 8.19 | Število mladih, starih 15 - 29 let (spodbude za zaposlitev) | Manj razvite | 373,00 |  |  | 1.747,00 |  |  | 1.133,00 |  |  | 159,00 |  |  | 42,00 |  |  |
| 8.19 | Število mladih, starih 15 - 29 let (spodbude za zaposlitev) | Bolj razvite | 1.196,00 |  |  | 1.655,00 |  |  | 788,00 |  |  | 132,00 |  |  | 40,00 |  |  |
| 8.20 | Število mladih, starih 15 - 29 let (usposabljanja ali izobraževanja) | Manj razvite | 1.970,00 |  |  | 1.364,00 |  |  | 814,00 |  |  | 438,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 8.20 | Število mladih, starih 15 - 29 let (usposabljanja ali izobraževanja) | Bolj razvite | 667,00 |  |  | 690,00 |  |  | 606,00 |  |  | 313,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **2014** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |
| 8.18 | Število zaposlenih svetovalcev za delo z mladimi brezposelnimi osebami | Bolj razvite | 0,00 |  |  |
| 8.19 | Število mladih, starih 15 - 29 let (spodbude za zaposlitev) | Manj razvite | 0,00 |  |  |
| 8.19 | Število mladih, starih 15 - 29 let (spodbude za zaposlitev) | Bolj razvite | 0,00 |  |  |
| 8.20 | Število mladih, starih 15 - 29 let (usposabljanja ali izobraževanja) | Manj razvite | 0,00 |  |  |
| 8.20 | Število mladih, starih 15 - 29 let (usposabljanja ali izobraževanja) | Bolj razvite | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 08 - Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile |
| Prednostna naložba | 8ii - Trajnostna vključitev mladih na trg dela (pobuda za zaposlovanje mladih), zlasti tistih, ki niso niti zaposleni niti vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, vključno z mladimi, ki jim grozi socialna izključenost, in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, tudi prek izvajanja jamstva za mlade |

## Preglednica 2B : Kazalniki rezultatov za pobudo za zaposlovanje mladih glede na prednostno os ali del prednostne osi (člen 19(3), Prilogi I in II k uredbi o ESS) - 08 / 8ii

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Skupni kazalnik učinka, uporabljen kot osnova za določanje ciljev** | **Merska enota za izhodiščno in ciljno vrednost** | **Ciljna vrednost (za leto 2023)** | | | **Kumulativna vrednost** | | | **Stopnja uresničevanja** | | | **2020** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Moški** | **Ženske** |
| CR01 | Brezposelni udeleženci, ki končajo ukrep, ki ga podpira pobuda za zaposlovanje mladih |  | Razmerje | 88,00% | % | % | 130,00 | 66,00 | 64,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | Brezposelni udeleženci, ki prejmejo ponudbo za zaposlitev, nadaljevalno izobraževanje, vajeništvo ali pripravništvo po zaključku sodelovanja |  | Razmerje | 74,00% | % | % | 118,00 | 67,00 | 51,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | Brezposelni udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, so pridobili kvalifikacijo ali so zaposleni, vključno s samozaposlenimi, po zaključku sodelovanja |  | Razmerje | 0,00% | % | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | Dolgotrajno brezposelni udeleženci, ki zaključijo ukrep, ki ga podpira pobuda za zaposlovanje mladih |  | Razmerje | 88,00% | % | % | 41,00 | 17,00 | 24,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | Dolgotrajno brezposelni udeleženci, ki prejmejo ponudbo za zaposlitev, nadaljevalno izobraževanje, vajeništvo ali pripravništvo po zaključku sodelovanja |  | Razmerje | 66,00% | % | % | 134,00 | 85,00 | 49,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | Dolgotrajno brezposelni udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, ki so pridobili kvalifikacijo ali so zaposleni, vključno s samozaposlenimi, po zaključku sodelovanja |  | Razmerje | 0,00% | % | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | Neaktivni udeleženci, ki niso vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, ki zaključijo ukrep, ki ga podpira pobuda za zaposlovanje mladih |  | Razmerje | 0,00% | % | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | Neaktivni udeleženci, ki niso vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, ki prejmejo ponudbo za zaposlitev, nadaljnje izobraževanje, vajeništvo ali pripravništvo po zaključku sodelovanja |  | Razmerje | 0,00% | % | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | Neaktivni udeleženci, ki niso vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, so pa udeleženi v dejavnosti izobraževanja/usposabljanja, ki pridobivajo kvalifikacijo ali so zaposleni, vključno s samozaposlenimi, po zaključku sodelovanja |  | Razmerje | 0,00% | % | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR10 | Udeleženci v nadaljevalnem izobraževanju, programih usposabljanja, ki privedejo do kvalifikacije, vajeništvu ali pripravništvu šest mesecev po prenehanju sodelovanja |  | Razmerje | 0,00% | % | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR11 | Udeleženci, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja |  | Razmerje | 70,00% | % | % | 34,00 | 17,00 | 17,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR12 | Udeleženci, ki so samozaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja |  | Razmerje | 1,00% | % | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja |  |  |  |  |  | 34,00 | 17,00 | 17,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Skupni kazalnik učinka, uporabljen kot osnova za določanje ciljev** | **2019** | | **2018** | | **2017** | | **2016** | | **2015** | | **2014** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Moški** | **Ženske** | **Moški** | **Ženske** | **Moški** | **Ženske** | **Moški** | **Ženske** | **Moški** | **Ženske** | **Moški** | **Ženske** |
| CR01 | Brezposelni udeleženci, ki končajo ukrep, ki ga podpira pobuda za zaposlovanje mladih |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,00 | 64,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | Brezposelni udeleženci, ki prejmejo ponudbo za zaposlitev, nadaljevalno izobraževanje, vajeništvo ali pripravništvo po zaključku sodelovanja |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,00 | 51,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | Brezposelni udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, so pridobili kvalifikacijo ali so zaposleni, vključno s samozaposlenimi, po zaključku sodelovanja |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | Dolgotrajno brezposelni udeleženci, ki zaključijo ukrep, ki ga podpira pobuda za zaposlovanje mladih |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | Dolgotrajno brezposelni udeleženci, ki prejmejo ponudbo za zaposlitev, nadaljevalno izobraževanje, vajeništvo ali pripravništvo po zaključku sodelovanja |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,00 | 49,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | Dolgotrajno brezposelni udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, ki so pridobili kvalifikacijo ali so zaposleni, vključno s samozaposlenimi, po zaključku sodelovanja |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | Neaktivni udeleženci, ki niso vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, ki zaključijo ukrep, ki ga podpira pobuda za zaposlovanje mladih |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | Neaktivni udeleženci, ki niso vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, ki prejmejo ponudbo za zaposlitev, nadaljnje izobraževanje, vajeništvo ali pripravništvo po zaključku sodelovanja |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | Neaktivni udeleženci, ki niso vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, so pa udeleženi v dejavnosti izobraževanja/usposabljanja, ki pridobivajo kvalifikacijo ali so zaposleni, vključno s samozaposlenimi, po zaključku sodelovanja |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR10 | Udeleženci v nadaljevalnem izobraževanju, programih usposabljanja, ki privedejo do kvalifikacije, vajeništvu ali pripravništvu šest mesecev po prenehanju sodelovanja |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR11 | Udeleženci, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR12 | Udeleženci, ki so samozaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 08 - Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile |
| Prednostna naložba | 8ii - Trajnostna vključitev mladih na trg dela (pobuda za zaposlovanje mladih), zlasti tistih, ki niso niti zaposleni niti vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, vključno z mladimi, ki jim grozi socialna izključenost, in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, tudi prek izvajanja jamstva za mlade |

## Preglednica 2C : Kazalniki rezultatov za posamezni program za ESS in pobudo za zaposlovanje mladih

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **Merska enota za kazalnik** | **Kazalnik učinka, uporabljen kot osnova za določanje ciljev** | **Merska enota za izhodiščno in ciljno vrednost** | **Ciljna vrednost (za leto 2023)** | | | **Stopnja uresničevanja** | | | **2020** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** |
|  |  |  |  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  |

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **2019** | | | | | | | **2018** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** |
|  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  |

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **2017** | | | | | | | **2016** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** |
|  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  |

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **2015** | | | | | | | **2014** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** |
|  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 08 - Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile |
| Prednostna naložba | 8ii - Trajnostna vključitev mladih na trg dela (pobuda za zaposlovanje mladih), zlasti tistih, ki niso niti zaposleni niti vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, vključno z mladimi, ki jim grozi socialna izključenost, in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, tudi prek izvajanja jamstva za mlade |

## Preglednica 4A : Skupni kazalniki učinka za ESS in pobudo za zaposlovanje mladih - 08 / 8ii

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **Ciljna vrednost (za leto 2023)** | | | **Kumulativna vrednost** | | | **Stopnja uresničevanja** | | | 2020 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi |  |  |  |  | 2.950,00 | 1.463,00 | 1.487,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni |  |  |  |  | 1.272,00 | 615,00 | 657,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let |  |  |  |  | 1.136,00 | 724,00 | 412,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) |  |  |  |  | 277,00 | 177,00 | 100,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) |  |  |  |  | 1.793,00 | 974,00 | 819,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) |  |  |  |  | 880,00 | 312,00 | 568,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi |  |  |  |  | 33,00 | 21,00 | 12,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij |  |  |  |  | 1.937,00 | 969,00 | 968,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Skupni seštevek udeležencev |  |  |  |  | 2.950,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | 2019 | | | 2018 | | | 2017 | | |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,00 | 29,00 | 25,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 12,00 | 15,00 |
| CO03 | neaktivni |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 12,00 | 10,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 1,00 | 3,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 20,00 | 10,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 8,00 | 12,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 1,00 | 3,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00 | 21,00 | 21,00 |
|  | Skupni seštevek udeležencev |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 54,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | 2016 | | | 2015 | | | 2014 | | |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi |  | 2.858,00 | 1.417,00 | 1.441,00 | 38,00 | 17,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni |  | 1.219,00 | 589,00 | 630,00 | 26,00 | 14,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let |  | 1.103,00 | 704,00 | 399,00 | 11,00 | 8,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) |  | 272,00 | 176,00 | 96,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) |  | 1.736,00 | 941,00 | 795,00 | 27,00 | 13,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) |  | 850,00 | 300,00 | 550,00 | 10,00 | 4,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi |  | 29,00 | 20,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij |  | 1.867,00 | 936,00 | 931,00 | 28,00 | 12,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Skupni seštevek udeležencev |  | 2.858,00 |  |  | 38,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 08 - Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile |
| Prednostna naložba | 8ii - Trajnostna vključitev mladih na trg dela (pobuda za zaposlovanje mladih), zlasti tistih, ki niso niti zaposleni niti vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, vključno z mladimi, ki jim grozi socialna izključenost, in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, tudi prek izvajanja jamstva za mlade |

## Preglednica 4B: Kazalniki učinka za posamezni program za ESS in pobudo za zaposlovanje mladih - 08

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **Merska enota** | **Ciljna vrednost (za leto 2023)** | | | **Kumulativna vrednost** | | | **Stopnja uresničevanja** | | | 2020 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |
| 8.21 | Brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi |  | število | 2.859,00 |  |  | 2.950,00 | 1.463,00 | 1.487,00 | 1,03 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.22 | Dolgotrajno brezposelni |  | število | 715,00 |  |  | 1.273,00 | 613,00 | 660,00 | 1,78 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.23 | Neaktivni, ki niso v izobraževanju ali usposabljanju |  | število | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.24 | Stari manj kot 25 let |  | število | 1.490,00 |  |  | 1.136,00 | 724,00 | 412,00 | 0,76 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.25 | Stari od 25 do 29 let |  | število | 1.369,00 |  |  | 1.835,00 | 739,00 | 1.075,00 | 1,34 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **2019** | | | **2018** | | | **2017** | | | **2016** | | | **2015** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |
| 8.21 | Brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,00 | 29,00 | 25,00 | 2.858,00 | 1.417,00 | 1.441,00 | 38,00 | 17,00 | 21,00 |
| 8.22 | Dolgotrajno brezposelni |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 12,00 | 15,00 | 1.219,00 | 589,00 | 630,00 | 27,00 | 12,00 | 15,00 |
| 8.23 | Neaktivni, ki niso v izobraževanju ali usposabljanju |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.24 | Stari manj kot 25 let |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 12,00 | 10,00 | 1.103,00 | 704,00 | 399,00 | 11,00 | 8,00 | 3,00 |
| 8.25 | Stari od 25 do 29 let |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 | 17,00 | 15,00 | 1.755,00 | 713,00 | 1.042,00 | 27,00 | 9,00 | 18,00 |

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **2014** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |
| 8.21 | Brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.22 | Dolgotrajno brezposelni |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.23 | Neaktivni, ki niso v izobraževanju ali usposabljanju |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.24 | Stari manj kot 25 let |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.25 | Stari od 25 do 29 let |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 08 - Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile |
| Prednostna naložba | 8vi - Aktivno in zdravo staranje |

## Preglednica 2A : Skupni kazalniki rezultatov za ESS (glede na prednostno os, prednostno naložbo in kategorijo regije). Podatki o vseh skupnih kazalnikih rezultatov ESS (s ciljnimi vrednostmi in brez njih) se sporočijo razčlenjeni po spolu. Za prednostno os tehnične pomoči se sporočijo samo skupni kazalniki, za katere je bila določena ciljna vrednost - 08 / 8vi

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **Skupni kazalnik učinka, uporabljen kot osnova za določanje ciljev** | **Merska enota za izhodiščno in ciljno vrednost** | **Ciljna vrednost (za leto 2023)** | | | **Kumulativna vrednost** | | | **Stopnja uresničevanja** | | | **2020** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Moški** | **Ženske** |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **2019** | | **2018** | | **2017** | | **2016** | | **2015** | | **2014** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Moški** | **Ženske** | **Moški** | **Ženske** | **Moški** | **Ženske** | **Moški** | **Ženske** | **Moški** | **Ženske** | **Moški** | **Ženske** |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 08 - Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile |
| Prednostna naložba | 8vi - Aktivno in zdravo staranje |

## Preglednica 2C : Kazalniki rezultatov za posamezni program za ESS in pobudo za zaposlovanje mladih

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **Merska enota za kazalnik** | **Kazalnik učinka, uporabljen kot osnova za določanje ciljev** | **Merska enota za izhodiščno in ciljno vrednost** | **Ciljna vrednost (za leto 2023)** | | | **Stopnja uresničevanja** | | | **2020** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** |
|  |  |  |  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  |
| 8.26 | Znižanje trajanja odsotnosti z dela v podprtih podjetjih | Manj razvite | Razmerje (%) | 8.29 Število podjetiji, v katerih bodo izvedeni ukrepi za zmanjšanje odsotnosti z dela | Razmerje | 90,00% |  |  | 0,00 |  |  | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 8.26 | Znižanje trajanja odsotnosti z dela v podprtih podjetjih | Bolj razvite | Razmerje (%) | 8.29 Število podjetiji, v katerih bodo izvedeni ukrepi za zmanjšanje odsotnosti z dela | Razmerje | 90,00% |  |  | 0,00 |  |  | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 8.27 | Delež vključenih starejših delavcev, ki so pripravljeni delati dlje | Manj razvite | Razmerje (%) | 8.28 Število vključenih starejših v programe usposabljanja in motivacijske programe | Razmerje | 50,00% |  |  | 25,22 |  |  | 12,61% | % | % | 28,40% | % | % |  |
| 8.27 | Delež vključenih starejših delavcev, ki so pripravljeni delati dlje | Bolj razvite | Razmerje (%) | 8.28 Število vključenih starejših v programe usposabljanja in motivacijske programe | Razmerje | 50,00% |  |  | 26,20 |  |  | 13,10% | % | % | 29,40% | % | % |  |

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **2019** | | | | | | | **2018** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** |
|  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  |
| 8.26 | Znižanje trajanja odsotnosti z dela v podprtih podjetjih | Manj razvite | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 8.26 | Znižanje trajanja odsotnosti z dela v podprtih podjetjih | Bolj razvite | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 8.27 | Delež vključenih starejših delavcev, ki so pripravljeni delati dlje | Manj razvite | 0,82% | % | % | 39,82% | % | % |  | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 8.27 | Delež vključenih starejših delavcev, ki so pripravljeni delati dlje | Bolj razvite | 0,94% | % | % | 45,55% | % | % |  | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  |

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **2017** | | | | | | | **2016** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** |
|  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  |
| 8.26 | Znižanje trajanja odsotnosti z dela v podprtih podjetjih | Manj razvite | % | % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  | % | % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |
| 8.26 | Znižanje trajanja odsotnosti z dela v podprtih podjetjih | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  | % | % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |
| 8.27 | Delež vključenih starejših delavcev, ki so pripravljeni delati dlje | Manj razvite | % | % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  | % | % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |
| 8.27 | Delež vključenih starejših delavcev, ki so pripravljeni delati dlje | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  | % | % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **2015** | | | | | | | **2014** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** |
|  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  |
| 8.26 | Znižanje trajanja odsotnosti z dela v podprtih podjetjih | Manj razvite | % | % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  | % | % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |
| 8.26 | Znižanje trajanja odsotnosti z dela v podprtih podjetjih | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  | % | % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |
| 8.27 | Delež vključenih starejših delavcev, ki so pripravljeni delati dlje | Manj razvite | % | % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  | % | % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |
| 8.27 | Delež vključenih starejših delavcev, ki so pripravljeni delati dlje | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  | % | % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 08 - Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile |
| Prednostna naložba | 8vi - Aktivno in zdravo staranje |

## Preglednica 4A : Skupni kazalniki učinka za ESS in pobudo za zaposlovanje mladih - 08 / 8vi

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **Ciljna vrednost (za leto 2023)** | | | **Kumulativna vrednost** | | | **Stopnja uresničevanja** | | | 2020 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Manj razvite |  |  |  | 6.047,00 | 3.067,00 | 2.980,00 |  |  |  | 529,00 | 281,00 | 248,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Manj razvite |  |  |  | 1.621,00 | 931,00 | 690,00 |  |  |  | 163,00 | 91,00 | 72,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Manj razvite |  |  |  | 1.057,00 | 438,00 | 619,00 |  |  |  | 38,00 | 23,00 | 15,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Manj razvite |  |  |  | 3.328,00 | 1.732,00 | 1.596,00 |  |  |  | 258,00 | 145,00 | 113,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Manj razvite |  |  |  | 1.568,00 | 850,00 | 718,00 |  |  |  | 231,00 | 111,00 | 120,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Manj razvite |  |  |  | 80,00 | 61,00 | 19,00 |  |  |  | 3,00 | 3,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi | Manj razvite |  |  |  | 474,00 | 239,00 | 235,00 |  |  |  | 30,00 | 15,00 | 15,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Manj razvite |  |  |  | 33,00 | 10,00 | 23,00 |  |  |  | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Manj razvite |  |  |  | 13,00 | 7,00 | 6,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Manj razvite |  |  |  | 3.169,00 | 1.602,00 | 1.567,00 |  |  |  | 206,00 | 116,00 | 90,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Manj razvite |  |  |  | 2,00 |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Manj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Manj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Manj razvite |  |  |  | 1.151,00 |  |  |  |  |  | 1.151,00 |  |  |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Bolj razvite |  |  |  | 4.341,00 | 1.714,00 | 2.627,00 |  |  |  | 393,00 | 163,00 | 230,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Bolj razvite |  |  |  | 1.314,00 | 601,00 | 713,00 |  |  |  | 102,00 | 47,00 | 55,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Bolj razvite |  |  |  | 687,00 | 131,00 | 556,00 |  |  |  | 56,00 | 20,00 | 36,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Bolj razvite |  |  |  | 2.123,00 | 856,00 | 1.267,00 |  |  |  | 159,00 | 71,00 | 88,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Bolj razvite |  |  |  | 1.479,00 | 705,00 | 774,00 |  |  |  | 176,00 | 70,00 | 106,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Bolj razvite |  |  |  | 47,00 | 18,00 | 29,00 |  |  |  | 9,00 | 6,00 | 3,00 |
| CO16 | invalidi | Bolj razvite |  |  |  | 212,00 | 78,00 | 134,00 |  |  |  | 21,00 | 6,00 | 15,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Bolj razvite |  |  |  | 9,00 | 6,00 | 3,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Bolj razvite |  |  |  | 5,00 | 3,00 | 2,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Bolj razvite |  |  |  | 1.376,00 | 542,00 | 834,00 |  |  |  | 90,00 | 36,00 | 54,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Bolj razvite |  |  |  | 1.151,00 |  |  |  |  |  | 1.151,00 |  |  |
|  | Skupni seštevek udeležencev |  |  |  |  | 10.388,00 |  |  |  |  |  | 922,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | 2019 | | | 2018 | | | 2017 | | |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Manj razvite | 845,00 | 424,00 | 421,00 | 4.673,00 | 2.362,00 | 2.311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Manj razvite | 223,00 | 118,00 | 105,00 | 1.235,00 | 722,00 | 513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Manj razvite | 128,00 | 56,00 | 72,00 | 891,00 | 359,00 | 532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Manj razvite | 450,00 | 228,00 | 222,00 | 2.620,00 | 1.359,00 | 1.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Manj razvite | 255,00 | 136,00 | 119,00 | 1.082,00 | 603,00 | 479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Manj razvite | 9,00 | 4,00 | 5,00 | 68,00 | 54,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi | Manj razvite | 47,00 | 20,00 | 27,00 | 397,00 | 204,00 | 193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Manj razvite | 7,00 | 2,00 | 5,00 | 25,00 | 8,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Manj razvite | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 11,00 | 7,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Manj razvite | 336,00 | 150,00 | 186,00 | 2.627,00 | 1.336,00 | 1.291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Manj razvite | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Bolj razvite | 919,00 | 412,00 | 507,00 | 3.029,00 | 1.139,00 | 1.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Bolj razvite | 303,00 | 147,00 | 156,00 | 909,00 | 407,00 | 502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Bolj razvite | 125,00 | 29,00 | 96,00 | 506,00 | 82,00 | 424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Bolj razvite | 381,00 | 190,00 | 191,00 | 1.583,00 | 595,00 | 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Bolj razvite | 395,00 | 186,00 | 209,00 | 908,00 | 449,00 | 459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Bolj razvite | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 36,00 | 11,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi | Bolj razvite | 54,00 | 20,00 | 34,00 | 137,00 | 52,00 | 85,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Bolj razvite | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 7,00 | 5,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Bolj razvite | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 3,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Bolj razvite | 216,00 | 110,00 | 106,00 | 1.070,00 | 396,00 | 674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Skupni seštevek udeležencev |  | 1.764,00 |  |  | 7.702,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | 2016 | | | 2015 | | | 2014 | | |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Skupni seštevek udeležencev |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 08 - Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile |
| Prednostna naložba | 8vi - Aktivno in zdravo staranje |

## Preglednica 4B: Kazalniki učinka za posamezni program za ESS in pobudo za zaposlovanje mladih - 08

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **Merska enota** | **Ciljna vrednost (za leto 2023)** | | | **Kumulativna vrednost** | | | **Stopnja uresničevanja** | | | 2020 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |
| 8.28 | Število vključenih starejših v programe usposabljanja in motivacijske programe | Manj razvite | število | 5.770,00 |  |  | 7.739,00 | 0,00 | 0,00 | 1,34 |  |  | 2.825,00 |  |  |
| 8.28 | Število vključenih starejših v programe usposabljanja in motivacijske programe | Bolj razvite | število | 5.000,00 |  |  | 5.401,00 | 0,00 | 0,00 | 1,08 |  |  | 2.308,00 |  |  |
| 8.29 | Število podjetiji, v katerih bodo izvedeni ukrepi za zmanjšanje odsotnosti z dela | Manj razvite | število | 116,00 |  |  | 155,00 | 0,00 | 0,00 | 1,34 |  |  | 75,00 |  |  |
| 8.29 | Število podjetiji, v katerih bodo izvedeni ukrepi za zmanjšanje odsotnosti z dela | Bolj razvite | število | 100,00 |  |  | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 1,05 |  |  | 67,00 |  |  |

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **2019** | | | **2018** | | | **2017** | | | **2016** | | | **2015** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |
| 8.28 | Število vključenih starejših v programe usposabljanja in motivacijske programe | Manj razvite | 241,00 |  |  | 4.673,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.28 | Število vključenih starejših v programe usposabljanja in motivacijske programe | Bolj razvite | 64,00 |  |  | 3.029,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.29 | Število podjetiji, v katerih bodo izvedeni ukrepi za zmanjšanje odsotnosti z dela | Manj razvite | 80,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.29 | Število podjetiji, v katerih bodo izvedeni ukrepi za zmanjšanje odsotnosti z dela | Bolj razvite | 31,00 |  |  | 7,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **2014** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |
| 8.28 | Število vključenih starejših v programe usposabljanja in motivacijske programe | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.28 | Število vključenih starejših v programe usposabljanja in motivacijske programe | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.29 | Število podjetiji, v katerih bodo izvedeni ukrepi za zmanjšanje odsotnosti z dela | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.29 | Število podjetiji, v katerih bodo izvedeni ukrepi za zmanjšanje odsotnosti z dela | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 09 - Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine |
| Prednostna naložba | 9a - Vlaganje v zdravstveno in socialno infrastrukturo, ki prispeva k razvoju na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, zmanjšanje neenakosti glede zdravstvenega stanja, spodbujanje socialnega vključevanja z lažjim dostopom do socialnih, kulturnih in rekreacijskih storitev in prehod z institucionalnih storitev na storitve v okviru lokalnih skupnosti |

## Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR) - 09 / 9a

| **(1)** | **Identifikator** | **Kazalnik** | **Merska enota** | **Kategorija regije** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – skupaj** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – moški** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – ženske** | **2020 Skupaj** | **2020 Moški** | **2020 Ženske** | **Pripombe** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 9.20 | Število enot v katere je bilo investirano | število | Manj razvite | 73,00 |  |  | 52,00 |  |  |  |
| S | 9.20 | Število enot v katere je bilo investirano | število | Manj razvite | 73,00 |  |  | 73,00 |  |  |  |
| F | 9.20 | Število enot v katere je bilo investirano | število | Bolj razvite | 53,00 |  |  | 31,00 |  |  |  |
| S | 9.20 | Število enot v katere je bilo investirano | število | Bolj razvite | 53,00 |  |  | 53,00 |  |  |  |

(1) S = kumulativna vrednost ― učinki, ki naj jih dosežejo izbrane operacije [napovedi upravičencev], F = kumulativna vrednost ― učinki, ki so jih operacije dosegle [dejanski dosežek]

| **(1)** | **Identifikator** | **Kazalnik** | **2019 Skupaj** | **2019 Moški** | **2019 Ženske** | **2018 Skupaj** | **2018 Moški** | **2018 Ženske** | **2017 Skupaj** | **2017 Moški** | **2017 Ženske** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 9.20 | Število enot v katere je bilo investirano | 18,00 |  |  | 12,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 9.20 | Število enot v katere je bilo investirano | 38,00 |  |  | 38,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 9.20 | Število enot v katere je bilo investirano | 11,00 |  |  | 7,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 9.20 | Število enot v katere je bilo investirano | 22,00 |  |  | 22,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| **(1)** | **Identifikator** | **Kazalnik** | **2016 Skupaj** | **2016 Moški** | **2016 Ženske** | **2015 Skupaj** | **2015 Moški** | **2015 Ženske** | **2014 Skupaj** | **2014 Moški** | **2014 Ženske** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 9.20 | Število enot v katere je bilo investirano | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 9.20 | Število enot v katere je bilo investirano | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 9.20 | Število enot v katere je bilo investirano | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 9.20 | Število enot v katere je bilo investirano | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 09 - Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine |
| Prednostna naložba | 9a - Vlaganje v zdravstveno in socialno infrastrukturo, ki prispeva k razvoju na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, zmanjšanje neenakosti glede zdravstvenega stanja, spodbujanje socialnega vključevanja z lažjim dostopom do socialnih, kulturnih in rekreacijskih storitev in prehod z institucionalnih storitev na storitve v okviru lokalnih skupnosti |
| Posebni cilj | 1 - Izboljšanje kakovosti skupnostnih storitev oskrbe |

Preglednica 1: Kazalniki rezultatov za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os in posebni cilj); uporablja se tudi za prednostno os tehnične pomoči

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Kategorija regije | Izhodiščna vrednost | Izhodiščno leto | Ciljna vrednost za leto 2023 | 2020 Skupaj | 2020 Opisna | Pripombe |
| 9.19 | Število oseb v institucijah | število | Manj razvite | 2.900,00 | 2014 | 2.130,00 | 2.900,00 |  | Ukrepi v okviru PN še niso zaključeni, zato je navedena izhodiščna vrednost. Gre za padajoč kazalnik. |
| 9.19 | Število oseb v institucijah | število | Bolj razvite | 1.300,00 | 2014 | 990,00 | 1.300,00 |  | Ukrepi v okviru PN še niso zaključeni, zato je navedena izhodiščna vrednost. Gre za padajoč kazalnik. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | 2019 Skupaj | 2019 Opisna | 2018 Skupaj | 2018 Opisna | 2017 Skupaj | 2017 Opisna | 2016 Skupaj | 2016 Opisna |
| 9.19 | Število oseb v institucijah | 2.900,00 |  | 2.900,00 |  | 2.900,00 |  | 2.900,00 |  |
| 9.19 | Število oseb v institucijah | 1.300,00 |  | 1.300,00 |  | 1.300,00 |  | 1.300,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | 2015 Skupaj | 2015 Opisna | 2014 Skupaj | 2014 Opisna |
| 9.19 | Število oseb v institucijah | 2.900,00 |  | 2.900,00 |  |
| 9.19 | Število oseb v institucijah | 1.300,00 |  | 1.300,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 09 - Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine |
| Prednostna naložba | 9d - Vlaganje v okviru strategij lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost |

## Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR) - 09 / 9d

| **(1)** | **Identifikator** | **Kazalnik** | **Merska enota** | **Kategorija regije** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – skupaj** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – moški** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – ženske** | **2020 Skupaj** | **2020 Moški** | **2020 Ženske** | **Pripombe** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 9.25 | Število deležnikov na lokalni ravni, vključeni v izvajanje projektov CLLD | število | Manj razvite | 120,00 |  |  | 674,00 |  |  | Štejejo se deležniki v konzorcijih, ki so vključeni v izvajanje projektov. Ob pripravi OP je bilo predvideno nižje število deležnikov v konzorcijih, kot se je izkazalo pri dejanski izvedbi. To je posledica pristopa od spodaj navzgor, ki je rezultirala v izvajanju večjega števila manjših projektov z več vključenimi deležniki. |
| S | 9.25 | Število deležnikov na lokalni ravni, vključeni v izvajanje projektov CLLD | število | Manj razvite | 120,00 |  |  | 674,00 |  |  | Štejejo se deležniki v konzorcijih, ki so vključeni v izvajanje projektov. Ob pripravi OP je bilo predvideno nižje število deležnikov v konzorcijih, kot se je izkazalo pri dejanski izvedbi. To je posledica pristopa od spodaj navzgor, ki je rezultirala v izvajanju večjega števila manjših projektov z več vključenimi deležniki. |
| F | 9.25 | Število deležnikov na lokalni ravni, vključeni v izvajanje projektov CLLD | število | Bolj razvite | 60,00 |  |  | 483,00 |  |  | Štejejo se deležniki v konzorcijih, ki so vključeni v izvajanje projektov. Ob pripravi OP je bilo predvideno nižje število deležnikov v konzorcijih, kot se je izkazalo pri dejanski izvedbi. To je posledica pristopa od spodaj navzgor, ki je rezultirala v izvajanju večjega števila manjših projektov z več vključenimi deležniki. |
| S | 9.25 | Število deležnikov na lokalni ravni, vključeni v izvajanje projektov CLLD | število | Bolj razvite | 60,00 |  |  | 483,00 |  |  | Štejejo se deležniki v konzorcijih, ki so vključeni v izvajanje projektov. Ob pripravi OP je bilo predvideno nižje število deležnikov v konzorcijih, kot se je izkazalo pri dejanski izvedbi. To je posledica pristopa od spodaj navzgor, ki je rezultirala v izvajanju večjega števila manjših projektov z več vključenimi deležniki. |
| F | 9.26 | Število prebivalcev, ki živijo na območjih s strategijami lokalnega razvoja | število | Manj razvite | 722.000,00 |  |  | 878.351,00 |  |  | Vrednost kazalnika sta popravljeni na način, da sta vrednosti ob začetku in zaključku skladno z naravo kazalnika enaki. Način poročanja smo v tem LP poenotili za vse tovrstne kazalnike (št. prebivalcev). |
| S | 9.26 | Število prebivalcev, ki živijo na območjih s strategijami lokalnega razvoja | število | Manj razvite | 722.000,00 |  |  | 878.351,00 |  |  | Ob pripravi OP je bila ocenjena vrednost na območjih LAS, kjer je živelo po statističnih podatkih 1.380.000 prebivalcev. Preračun števila za KRVS in KRZS je bil narejen glede na splošno razmerje števila prebivalcev v obeh kohezijskih regijah (KRVS 52 %, KRZS 48%). Točne ciljne vrednosti števila prebivalcev, ki živijo na območji s strategijami lokalnega razvoja, je bilo mogoče določiti, po ustanovitvi LAS-ov in njihovi razporeditvi med kohezijskima regijama. Po oddaji ustanovnih aktov lokalnih akcijskih skupin, ob upoštevanju pravnih podlag in prejetih strategij lokalnega razvoja, so številke realne. |
| F | 9.26 | Število prebivalcev, ki živijo na območjih s strategijami lokalnega razvoja | število | Bolj razvite | 658.000,00 |  |  | 542.153,00 |  |  | Vrednost kazalnika sta popravljeni na način, da sta vrednosti ob začetku in zaključku skladno z naravo kazalnika enaki. Način poročanja smo v tem LP poenotili za vse tovrstne kazalnike (št. prebivalcev). |
| S | 9.26 | Število prebivalcev, ki živijo na območjih s strategijami lokalnega razvoja | število | Bolj razvite | 658.000,00 |  |  | 542.153,00 |  |  | Ob pripravi OP je bila ocenjena vrednost na območjih LAS, kjer je živelo po statističnih podatkih 1.380.000 prebivalcev. Preračun števila za KRVS in KRZS je bil narejen glede na splošno razmerje števila prebivalcev v obeh kohezijskih regijah (KRVS 52 %, KRZS 48%). Točne ciljen vrednosti števila prebivalcev, ki živijo na območji s strategijami lokalnega razvoja, je bilo mogoče določiti, po ustanovitvi LAS-ov in njihovi razporeditvi med kohezijskima regijama. Po oddaji ustanovnih aktov lokalnih akcijskih skupin, ob upoštevanju pravnih podlag in prejetih strategij lokalnega razvoja, so številke realne. |
| F | 9.27 | Število podprtih partnerstev | število | Manj razvite | 16,00 |  |  | 25,00 |  |  | Vrednost kazalnika sta popravljeni na način, da sta vrednosti ob začetku in zaključku skladno z naravo kazalnika enaki. Način poročanja smo v tem LP poenotili za vse tovrstne kazalnike. |
| S | 9.27 | Število podprtih partnerstev | število | Manj razvite | 16,00 |  |  | 25,00 |  |  | Ob pripravi OP je bilo planirano, da bo v KRVS formiranih 16 LAS. Dejansko se je na začetku izvajanja na tem programskem območju oblikovalo 25 LAS. |
| F | 9.27 | Število podprtih partnerstev | število | Bolj razvite | 8,00 |  |  | 12,00 |  |  | Vrednost kazalnika za leti 2016 in 2017 sta popravljeni na način, da sta vrednosti ob začetku in zaključku skladno z naravo kazalnika enaki. Način poročanja smo v tem LP poenotili za vse tovrstne kazalnike. |
| S | 9.27 | Število podprtih partnerstev | število | Bolj razvite | 8,00 |  |  | 12,00 |  |  | Ob pripravi OP je bilo planirano, da bo v KRZS formiranih 8 LAS. Dejansko se je na začetku izvajanja na tem programskem območju oblikovalo 12 LAS. |

(1) S = kumulativna vrednost ― učinki, ki naj jih dosežejo izbrane operacije [napovedi upravičencev], F = kumulativna vrednost ― učinki, ki so jih operacije dosegle [dejanski dosežek]

| **(1)** | **Identifikator** | **Kazalnik** | **2019 Skupaj** | **2019 Moški** | **2019 Ženske** | **2018 Skupaj** | **2018 Moški** | **2018 Ženske** | **2017 Skupaj** | **2017 Moški** | **2017 Ženske** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 9.25 | Število deležnikov na lokalni ravni, vključeni v izvajanje projektov CLLD | 564,00 |  |  | 251,00 |  |  | 23,00 |  |  |
| S | 9.25 | Število deležnikov na lokalni ravni, vključeni v izvajanje projektov CLLD | 913,00 |  |  | 502,00 |  |  | 435,00 |  |  |
| F | 9.25 | Število deležnikov na lokalni ravni, vključeni v izvajanje projektov CLLD | 154,00 |  |  | 47,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 9.25 | Število deležnikov na lokalni ravni, vključeni v izvajanje projektov CLLD | 297,00 |  |  | 154,00 |  |  | 69,00 |  |  |
| F | 9.26 | Število prebivalcev, ki živijo na območjih s strategijami lokalnega razvoja | 878.351,00 |  |  | 878.351,00 |  |  | 878.351,00 |  |  |
| S | 9.26 | Število prebivalcev, ki živijo na območjih s strategijami lokalnega razvoja | 878.351,00 |  |  | 878.351,00 |  |  | 878.351,00 |  |  |
| F | 9.26 | Število prebivalcev, ki živijo na območjih s strategijami lokalnega razvoja | 542.153,00 |  |  | 542.153,00 |  |  | 542.153,00 |  |  |
| S | 9.26 | Število prebivalcev, ki živijo na območjih s strategijami lokalnega razvoja | 542.153,00 |  |  | 542.153,00 |  |  | 542.153,00 |  |  |
| F | 9.27 | Število podprtih partnerstev | 25,00 |  |  | 25,00 |  |  | 25,00 |  |  |
| S | 9.27 | Število podprtih partnerstev | 25,00 |  |  | 25,00 |  |  | 25,00 |  |  |
| F | 9.27 | Število podprtih partnerstev | 12,00 |  |  | 12,00 |  |  | 12,00 |  |  |
| S | 9.27 | Število podprtih partnerstev | 12,00 |  |  | 12,00 |  |  | 12,00 |  |  |

| **(1)** | **Identifikator** | **Kazalnik** | **2016 Skupaj** | **2016 Moški** | **2016 Ženske** | **2015 Skupaj** | **2015 Moški** | **2015 Ženske** | **2014 Skupaj** | **2014 Moški** | **2014 Ženske** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 9.25 | Število deležnikov na lokalni ravni, vključeni v izvajanje projektov CLLD | 4,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 9.25 | Število deležnikov na lokalni ravni, vključeni v izvajanje projektov CLLD | 38,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 9.25 | Število deležnikov na lokalni ravni, vključeni v izvajanje projektov CLLD | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 9.25 | Število deležnikov na lokalni ravni, vključeni v izvajanje projektov CLLD | 5,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 9.26 | Število prebivalcev, ki živijo na območjih s strategijami lokalnega razvoja | 878.351,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 9.26 | Število prebivalcev, ki živijo na območjih s strategijami lokalnega razvoja | 878.351,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 9.26 | Število prebivalcev, ki živijo na območjih s strategijami lokalnega razvoja | 542.153,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 9.26 | Število prebivalcev, ki živijo na območjih s strategijami lokalnega razvoja | 542.153,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 9.27 | Število podprtih partnerstev | 25,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 9.27 | Število podprtih partnerstev | 25,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 9.27 | Število podprtih partnerstev | 12,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 9.27 | Število podprtih partnerstev | 12,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 09 - Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine |
| Prednostna naložba | 9d - Vlaganje v okviru strategij lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost |
| Posebni cilj | 1 - Boljša gospodarska in socialna vključenost skupnosti na območjih LAS |

Preglednica 1: Kazalniki rezultatov za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os in posebni cilj); uporablja se tudi za prednostno os tehnične pomoči

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Kategorija regije | Izhodiščna vrednost | Izhodiščno leto | Ciljna vrednost za leto 2023 | 2020 Skupaj | 2020 Opisna | Pripombe |
| 9.24 | Zadovoljstvo z lokalnim trgom dela | odstotek | Manj razvite | 9,00 | 2012 | 15,00 | 40,00 |  | V času poročanja je bilo s strani Združenih narodov izdano poročilo »Human Development Report« za leto 2018, v katerem so podatki za obdobje od 2012 do 2017. Podatki za leto 2020 niso znani. |
| 9.24 | Zadovoljstvo z lokalnim trgom dela | odstotek | Bolj razvite | 9,00 | 2012 | 15,00 | 40,00 |  | V času poročanja je bilo s strani Združenih narodov izdano poročilo »Human Development Report« za leto 2018, v katerem so podatki za obdobje od 2012 do 2017. Podatki za leto 2020 niso znani. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | 2019 Skupaj | 2019 Opisna | 2018 Skupaj | 2018 Opisna | 2017 Skupaj | 2017 Opisna | 2016 Skupaj | 2016 Opisna |
| 9.24 | Zadovoljstvo z lokalnim trgom dela | 40,00 |  | 40,00 |  | 40,00 |  | 40,00 |  |
| 9.24 | Zadovoljstvo z lokalnim trgom dela | 40,00 |  | 40,00 |  | 40,00 |  | 40,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | 2015 Skupaj | 2015 Opisna | 2014 Skupaj | 2014 Opisna |
| 9.24 | Zadovoljstvo z lokalnim trgom dela | 15,00 |  | 12,00 |  |
| 9.24 | Zadovoljstvo z lokalnim trgom dela | 15,00 |  | 12,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 09 - Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine |
| Prednostna naložba | 9i - Aktivno vključevanje, tudi za spodbujanje enakih možnosti in aktivne udeležbe, ter povečanje zaposljivosti |

## Preglednica 2A : Skupni kazalniki rezultatov za ESS (glede na prednostno os, prednostno naložbo in kategorijo regije). Podatki o vseh skupnih kazalnikih rezultatov ESS (s ciljnimi vrednostmi in brez njih) se sporočijo razčlenjeni po spolu. Za prednostno os tehnične pomoči se sporočijo samo skupni kazalniki, za katere je bila določena ciljna vrednost - 09 / 9i

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **Skupni kazalnik učinka, uporabljen kot osnova za določanje ciljev** | **Merska enota za izhodiščno in ciljno vrednost** | **Ciljna vrednost (za leto 2023)** | | | **Kumulativna vrednost** | | | **Stopnja uresničevanja** | | | **2020** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Moški** | **Ženske** |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 59,00 | 24,00 | 35,00 |  |  |  | 3,00 | 0,00 |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 59,00 | 34,00 | 25,00 |  |  |  | 3,00 | 2,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 224,00 | 89,00 | 135,00 |  |  |  | 23,00 | 35,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 201,00 | 85,00 | 116,00 |  |  |  | 19,00 | 22,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 774,00 | 422,00 | 352,00 |  |  |  | 53,00 | 50,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 619,00 | 365,00 | 254,00 |  |  |  | 39,00 | 26,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 278,00 | 106,00 | 172,00 |  |  |  | 31,00 | 62,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 113,00 | 36,00 | 77,00 |  |  |  | 3,00 | 10,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 289,00 | 125,00 | 164,00 |  |  |  | 4,00 | 5,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 89,00 | 50,00 | 39,00 |  |  |  | 3,00 | 1,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **2019** | | **2018** | | **2017** | | **2016** | | **2015** | | **2014** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Moški** | **Ženske** | **Moški** | **Ženske** | **Moški** | **Ženske** | **Moški** | **Ženske** | **Moški** | **Ženske** | **Moški** | **Ženske** |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 6,00 | 16,00 | 15,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 11,00 | 9,00 | 20,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 55,00 | 70,00 | 10,00 | 24,00 | 1,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 54,00 | 76,00 | 10,00 | 16,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 74,00 | 49,00 | 117,00 | 104,00 | 178,00 | 149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 39,00 | 28,00 | 99,00 | 74,00 | 188,00 | 126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 18,00 | 48,00 | 22,00 | 32,00 | 23,00 | 26,00 | 12,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 5,00 | 8,00 | 12,00 | 27,00 | 14,00 | 29,00 | 2,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 97,00 | 149,00 | 10,00 | 6,00 | 2,00 | 0,00 | 12,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 43,00 | 31,00 | 1,00 | 4,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 09 - Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine |
| Prednostna naložba | 9i - Aktivno vključevanje, tudi za spodbujanje enakih možnosti in aktivne udeležbe, ter povečanje zaposljivosti |

## Preglednica 2C : Kazalniki rezultatov za posamezni program za ESS in pobudo za zaposlovanje mladih

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **Merska enota za kazalnik** | **Kazalnik učinka, uporabljen kot osnova za določanje ciljev** | **Merska enota za izhodiščno in ciljno vrednost** | **Ciljna vrednost (za leto 2023)** | | | **Stopnja uresničevanja** | | | **2020** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** |
|  |  |  |  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  |
| 9.1 | Delež delujočih regionalnih mobilnih enot | Manj razvite | Razmerje (delež) | 9.6 Število vzpostavljenih regionalnih mobilnih enot | Razmerje | 100,00% |  |  | 100,00 |  |  | 100,00% | % | % | 100,00% | % | % |  |
| 9.1 | Delež delujočih regionalnih mobilnih enot | Bolj razvite | Razmerje (delež) | 9.6 Število vzpostavljenih regionalnih mobilnih enot | Razmerje | 100,00% |  |  | 100,00 |  |  | 100,00% | % | % | 100,00% | % | % |  |
| 9.2 | Delež trenerjev, ki so uspešno zaključili usposabljanje oziroma so pridobili kvalifikacijo | Manj razvite | Razmerje (odstotek) | 9.7 Število trenerjev, ki bodo vključeni v usposabljanje | Razmerje | 100,00% |  |  | 100,00 |  |  | 100,00% | % | % | 100,00% | % | % |  |
| 9.2 | Delež trenerjev, ki so uspešno zaključili usposabljanje oziroma so pridobili kvalifikacijo | Bolj razvite | Razmerje (odstotek) | 9.7 Število trenerjev, ki bodo vključeni v usposabljanje | Razmerje | 100,00% |  |  | 100,00 |  |  | 100,00% | % | % | 100,00% | % | % |  |
| 9.3 | Delež oseb iz ranljivih skupin vključenih v iskanje zaposlite, izobraževanje/usposabljanje, pridobivanje kvalifikacij ali v zaposlitev ob izhodu | Manj razvite | Razmerje (odstotek) | 9.8 Število oseb iz ranljivih ciljnih skupin vključenih v program | Razmerje | 25,00% |  |  | 90,96 |  |  | 22,74% | % | % | 27,73% | % | % |  |
| 9.3 | Delež oseb iz ranljivih skupin vključenih v iskanje zaposlite, izobraževanje/usposabljanje, pridobivanje kvalifikacij ali v zaposlitev ob izhodu | Bolj razvite | Razmerje (odstotek) | 9.8 Število oseb iz ranljivih ciljnih skupin vključenih v program | Razmerje | 25,00% |  |  | 77,60 |  |  | 19,40% | % | % | 23,28% | % | % |  |
| 9.4 | Delež medgeneracijskih centrov in centrov za družine, ki izvajajo program 6 mesecev po zaključku podpore | Manj razvite | Razmerje (odstotek) | 9.9 Število podprtih medgeneracijskih centrov in centrov za družino | Razmerje | 50,00% |  |  | 0,00 |  |  | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 9.4 | Delež medgeneracijskih centrov in centrov za družine, ki izvajajo program 6 mesecev po zaključku podpore | Bolj razvite | Razmerje (odstotek) | 9.9 Število podprtih medgeneracijskih centrov in centrov za družino | Razmerje | 50,00% |  |  | 0,00 |  |  | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 9.5 | Delež zdravstvenih domov v katerih se bodo 6 mesecev po zaključku podpore izvajali predvideni ukrepi | Manj razvite | Razmerje (odstotek) | 9.10 Število podprtih zdravstvenih domov | Razmerje | 50,00% |  |  | 0,00 |  |  | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 9.5 | Delež zdravstvenih domov v katerih se bodo 6 mesecev po zaključku podpore izvajali predvideni ukrepi | Bolj razvite | Razmerje (odstotek) | 9.10 Število podprtih zdravstvenih domov | Razmerje | 50,00% |  |  | 0,00 |  |  | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  |

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **2019** | | | | | | | **2018** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** |
|  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  |
| 9.1 | Delež delujočih regionalnih mobilnih enot | Manj razvite | 100,00% | % | % | 100,00% | % | % |  | 100,00% | % | % | 100,00% | % | % |  |
| 9.1 | Delež delujočih regionalnih mobilnih enot | Bolj razvite | 100,00% | % | % | 100,00% | % | % |  | 100,00% | % | % | 100,00% | % | % |  |
| 9.2 | Delež trenerjev, ki so uspešno zaključili usposabljanje oziroma so pridobili kvalifikacijo | Manj razvite | 100,00% | % | % | 100,00% | % | % |  | 100,00% | % | % | 100,00% | % | % |  |
| 9.2 | Delež trenerjev, ki so uspešno zaključili usposabljanje oziroma so pridobili kvalifikacijo | Bolj razvite | 100,00% | % | % | 100,00% | % | % |  | 100,00% | % | % | 100,00% | % | % |  |
| 9.3 | Delež oseb iz ranljivih skupin vključenih v iskanje zaposlite, izobraževanje/usposabljanje, pridobivanje kvalifikacij ali v zaposlitev ob izhodu | Manj razvite | 21,93% | % | % | 25,40% | % | % |  | 19,65% | % | % | 24,00% | % | % |  |
| 9.3 | Delež oseb iz ranljivih skupin vključenih v iskanje zaposlite, izobraževanje/usposabljanje, pridobivanje kvalifikacij ali v zaposlitev ob izhodu | Bolj razvite | 18,77% | % | % | 23,10% | % | % |  | 15,94% | % | % | 22,98% | % | % |  |
| 9.4 | Delež medgeneracijskih centrov in centrov za družine, ki izvajajo program 6 mesecev po zaključku podpore | Manj razvite | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 9.4 | Delež medgeneracijskih centrov in centrov za družine, ki izvajajo program 6 mesecev po zaključku podpore | Bolj razvite | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 9.5 | Delež zdravstvenih domov v katerih se bodo 6 mesecev po zaključku podpore izvajali predvideni ukrepi | Manj razvite | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 9.5 | Delež zdravstvenih domov v katerih se bodo 6 mesecev po zaključku podpore izvajali predvideni ukrepi | Bolj razvite | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  |

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **2017** | | | | | | | **2016** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** |
|  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  |
| 9.1 | Delež delujočih regionalnih mobilnih enot | Manj razvite | 100,00% | % | % | 100,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 9.1 | Delež delujočih regionalnih mobilnih enot | Bolj razvite | 100,00% | % | % | 100,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 9.2 | Delež trenerjev, ki so uspešno zaključili usposabljanje oziroma so pridobili kvalifikacijo | Manj razvite | 100,00% | % | % | 100,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 9.2 | Delež trenerjev, ki so uspešno zaključili usposabljanje oziroma so pridobili kvalifikacijo | Bolj razvite | 100,00% | % | % | 100,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 9.3 | Delež oseb iz ranljivih skupin vključenih v iskanje zaposlite, izobraževanje/usposabljanje, pridobivanje kvalifikacij ali v zaposlitev ob izhodu | Manj razvite | 15,58% | % | % | 16,00% | % | % |  | 15,00% | % | % | 15,00% | % | % |  |
| 9.3 | Delež oseb iz ranljivih skupin vključenih v iskanje zaposlite, izobraževanje/usposabljanje, pridobivanje kvalifikacij ali v zaposlitev ob izhodu | Bolj razvite | 9,33% | % | % | 10,30% | % | % |  | 8,00% | % | % | 8,00% | % | % |  |
| 9.4 | Delež medgeneracijskih centrov in centrov za družine, ki izvajajo program 6 mesecev po zaključku podpore | Manj razvite | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 9.4 | Delež medgeneracijskih centrov in centrov za družine, ki izvajajo program 6 mesecev po zaključku podpore | Bolj razvite | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 9.5 | Delež zdravstvenih domov v katerih se bodo 6 mesecev po zaključku podpore izvajali predvideni ukrepi | Manj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 9.5 | Delež zdravstvenih domov v katerih se bodo 6 mesecev po zaključku podpore izvajali predvideni ukrepi | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **2015** | | | | | | | **2014** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** |
|  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  |
| 9.1 | Delež delujočih regionalnih mobilnih enot | Manj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 9.1 | Delež delujočih regionalnih mobilnih enot | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 9.2 | Delež trenerjev, ki so uspešno zaključili usposabljanje oziroma so pridobili kvalifikacijo | Manj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 9.2 | Delež trenerjev, ki so uspešno zaključili usposabljanje oziroma so pridobili kvalifikacijo | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 9.3 | Delež oseb iz ranljivih skupin vključenih v iskanje zaposlite, izobraževanje/usposabljanje, pridobivanje kvalifikacij ali v zaposlitev ob izhodu | Manj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 9.3 | Delež oseb iz ranljivih skupin vključenih v iskanje zaposlite, izobraževanje/usposabljanje, pridobivanje kvalifikacij ali v zaposlitev ob izhodu | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 9.4 | Delež medgeneracijskih centrov in centrov za družine, ki izvajajo program 6 mesecev po zaključku podpore | Manj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 9.4 | Delež medgeneracijskih centrov in centrov za družine, ki izvajajo program 6 mesecev po zaključku podpore | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 9.5 | Delež zdravstvenih domov v katerih se bodo 6 mesecev po zaključku podpore izvajali predvideni ukrepi | Manj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 9.5 | Delež zdravstvenih domov v katerih se bodo 6 mesecev po zaključku podpore izvajali predvideni ukrepi | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 09 - Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine |
| Prednostna naložba | 9i - Aktivno vključevanje, tudi za spodbujanje enakih možnosti in aktivne udeležbe, ter povečanje zaposljivosti |

## Preglednica 4A : Skupni kazalniki učinka za ESS in pobudo za zaposlovanje mladih - 09 / 9i

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **Ciljna vrednost (za leto 2023)** | | | **Kumulativna vrednost** | | | **Stopnja uresničevanja** | | | 2020 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Manj razvite |  |  |  | 3.590,00 | 1.534,00 | 2.056,00 |  |  |  | 726,00 | 273,00 | 453,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Manj razvite |  |  |  | 2.264,00 | 781,00 | 1.483,00 |  |  |  | 462,00 | 149,00 | 313,00 |
| CO03 | neaktivni | Manj razvite |  |  |  | 1.547,00 | 829,00 | 718,00 |  |  |  | 287,00 | 168,00 | 119,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite |  |  |  | 228,00 | 86,00 | 142,00 |  |  |  | 13,00 | 4,00 | 9,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Manj razvite |  |  |  | 295,00 | 122,00 | 173,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Manj razvite |  |  |  | 2.499,00 | 1.380,00 | 1.119,00 |  |  |  | 549,00 | 287,00 | 262,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Manj razvite |  |  |  | 303,00 | 143,00 | 160,00 |  |  |  | 42,00 | 16,00 | 26,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite |  |  |  | 182,00 | 76,00 | 106,00 |  |  |  | 42,00 | 16,00 | 26,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Manj razvite |  |  |  | 2.695,00 | 1.359,00 | 1.336,00 |  |  |  | 610,00 | 276,00 | 334,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Manj razvite |  |  |  | 1.738,00 | 743,00 | 995,00 |  |  |  | 266,00 | 118,00 | 148,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Manj razvite |  |  |  | 578,00 | 193,00 | 385,00 |  |  |  | 71,00 | 22,00 | 49,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Manj razvite |  |  |  | 900,00 | 199,00 | 701,00 |  |  |  | 197,00 | 9,00 | 188,00 |
| CO16 | invalidi | Manj razvite |  |  |  | 560,00 | 247,00 | 313,00 |  |  |  | 29,00 | 13,00 | 16,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Manj razvite |  |  |  | 1.647,00 | 968,00 | 679,00 |  |  |  | 392,00 | 211,00 | 181,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Manj razvite |  |  |  | 27,00 | 15,00 | 12,00 |  |  |  | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Manj razvite |  |  |  | 2.534,00 | 1.127,00 | 1.407,00 |  |  |  | 572,00 | 243,00 | 329,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Manj razvite |  |  |  | 68,00 |  |  |  |  |  | 68,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Manj razvite |  |  |  | 43,00 |  |  |  |  |  | 43,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Manj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Manj razvite |  |  |  | 7,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Bolj razvite |  |  |  | 2.344,00 | 1.298,00 | 1.046,00 |  |  |  | 368,00 | 189,00 | 179,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Bolj razvite |  |  |  | 1.147,00 | 539,00 | 608,00 |  |  |  | 149,00 | 61,00 | 88,00 |
| CO03 | neaktivni | Bolj razvite |  |  |  | 999,00 | 525,00 | 474,00 |  |  |  | 203,00 | 119,00 | 84,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite |  |  |  | 212,00 | 80,00 | 132,00 |  |  |  | 4,00 | 1,00 | 3,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Bolj razvite |  |  |  | 213,00 | 89,00 | 124,00 |  |  |  | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Bolj razvite |  |  |  | 1.707,00 | 1.005,00 | 702,00 |  |  |  | 375,00 | 210,00 | 165,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Bolj razvite |  |  |  | 221,00 | 106,00 | 115,00 |  |  |  | 11,00 | 6,00 | 5,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite |  |  |  | 138,00 | 71,00 | 67,00 |  |  |  | 11,00 | 6,00 | 5,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Bolj razvite |  |  |  | 1.837,00 | 1.051,00 | 786,00 |  |  |  | 386,00 | 223,00 | 163,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Bolj razvite |  |  |  | 1.118,00 | 599,00 | 519,00 |  |  |  | 109,00 | 52,00 | 57,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Bolj razvite |  |  |  | 426,00 | 160,00 | 266,00 |  |  |  | 53,00 | 21,00 | 32,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Bolj razvite |  |  |  | 430,00 | 120,00 | 310,00 |  |  |  | 58,00 | 10,00 | 48,00 |
| CO16 | invalidi | Bolj razvite |  |  |  | 334,00 | 157,00 | 177,00 |  |  |  | 3,00 | 3,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Bolj razvite |  |  |  | 1.089,00 | 724,00 | 365,00 |  |  |  | 263,00 | 165,00 | 98,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Bolj razvite |  |  |  | 10,00 | 5,00 | 5,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Bolj razvite |  |  |  | 978,00 | 527,00 | 451,00 |  |  |  | 177,00 | 98,00 | 79,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Bolj razvite |  |  |  | 68,00 |  |  |  |  |  | 68,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Bolj razvite |  |  |  | 43,00 |  |  |  |  |  | 43,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Skupni seštevek udeležencev |  |  |  |  | 8.989,00 |  |  |  |  |  | 1.586,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | 2019 | | | 2018 | | | 2017 | | |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Manj razvite | 1.110,00 | 452,00 | 658,00 | 945,00 | 440,00 | 505,00 | 612,00 | 259,00 | 353,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Manj razvite | 675,00 | 210,00 | 465,00 | 572,00 | 198,00 | 374,00 | 453,00 | 170,00 | 283,00 |
| CO03 | neaktivni | Manj razvite | 608,00 | 337,00 | 271,00 | 493,00 | 264,00 | 229,00 | 116,00 | 37,00 | 79,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite | 128,00 | 57,00 | 71,00 | 29,00 | 14,00 | 15,00 | 58,00 | 11,00 | 47,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Manj razvite | 177,00 | 73,00 | 104,00 | 57,00 | 26,00 | 31,00 | 55,00 | 20,00 | 35,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Manj razvite | 711,00 | 426,00 | 285,00 | 748,00 | 403,00 | 345,00 | 310,00 | 161,00 | 149,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Manj razvite | 166,00 | 76,00 | 90,00 | 64,00 | 39,00 | 25,00 | 26,00 | 9,00 | 17,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite | 112,00 | 47,00 | 65,00 | 28,00 | 13,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Manj razvite | 825,00 | 420,00 | 405,00 | 736,00 | 383,00 | 353,00 | 339,00 | 175,00 | 164,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Manj razvite | 664,00 | 291,00 | 373,00 | 505,00 | 237,00 | 268,00 | 275,00 | 84,00 | 191,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Manj razvite | 244,00 | 77,00 | 167,00 | 142,00 | 55,00 | 87,00 | 115,00 | 35,00 | 80,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Manj razvite | 396,00 | 99,00 | 297,00 | 126,00 | 38,00 | 88,00 | 175,00 | 51,00 | 124,00 |
| CO16 | invalidi | Manj razvite | 386,00 | 175,00 | 211,00 | 85,00 | 40,00 | 45,00 | 57,00 | 17,00 | 40,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Manj razvite | 620,00 | 376,00 | 244,00 | 538,00 | 322,00 | 216,00 | 54,00 | 36,00 | 18,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Manj razvite | 14,00 | 9,00 | 5,00 | 12,00 | 5,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Manj razvite | 895,00 | 391,00 | 504,00 | 738,00 | 344,00 | 394,00 | 255,00 | 106,00 | 149,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 7,00 |  |  |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Bolj razvite | 502,00 | 280,00 | 222,00 | 745,00 | 436,00 | 309,00 | 512,00 | 259,00 | 253,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Bolj razvite | 213,00 | 85,00 | 128,00 | 414,00 | 205,00 | 209,00 | 312,00 | 148,00 | 164,00 |
| CO03 | neaktivni | Bolj razvite | 429,00 | 219,00 | 210,00 | 274,00 | 141,00 | 133,00 | 70,00 | 30,00 | 40,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite | 137,00 | 55,00 | 82,00 | 40,00 | 6,00 | 34,00 | 31,00 | 18,00 | 13,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Bolj razvite | 135,00 | 58,00 | 77,00 | 15,00 | 5,00 | 10,00 | 57,00 | 22,00 | 35,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Bolj razvite | 415,00 | 255,00 | 160,00 | 462,00 | 282,00 | 180,00 | 248,00 | 130,00 | 118,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Bolj razvite | 150,00 | 67,00 | 83,00 | 39,00 | 23,00 | 16,00 | 17,00 | 7,00 | 10,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite | 93,00 | 42,00 | 51,00 | 29,00 | 20,00 | 9,00 | 5,00 | 3,00 | 2,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Bolj razvite | 459,00 | 264,00 | 195,00 | 521,00 | 293,00 | 228,00 | 271,00 | 145,00 | 126,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Bolj razvite | 359,00 | 180,00 | 179,00 | 406,00 | 247,00 | 159,00 | 212,00 | 103,00 | 109,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Bolj razvite | 183,00 | 71,00 | 112,00 | 83,00 | 25,00 | 58,00 | 101,00 | 39,00 | 62,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Bolj razvite | 212,00 | 67,00 | 145,00 | 71,00 | 9,00 | 62,00 | 85,00 | 32,00 | 53,00 |
| CO16 | invalidi | Bolj razvite | 257,00 | 122,00 | 135,00 | 47,00 | 21,00 | 26,00 | 27,00 | 11,00 | 16,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Bolj razvite | 386,00 | 255,00 | 131,00 | 348,00 | 254,00 | 94,00 | 69,00 | 34,00 | 35,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Bolj razvite | 4,00 | 1,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 1,00 | 2,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Bolj razvite | 258,00 | 137,00 | 121,00 | 311,00 | 166,00 | 145,00 | 141,00 | 69,00 | 72,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Skupni seštevek udeležencev |  | 2.961,00 |  |  | 2.530,00 |  |  | 1.422,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | 2016 | | | 2015 | | | 2014 | | |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Manj razvite | 197,00 | 110,00 | 87,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Manj razvite | 102,00 | 54,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Manj razvite | 43,00 | 23,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Manj razvite | 6,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Manj razvite | 181,00 | 103,00 | 78,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Manj razvite | 5,00 | 3,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Manj razvite | 185,00 | 105,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Manj razvite | 28,00 | 13,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Manj razvite | 6,00 | 4,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Manj razvite | 6,00 | 2,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi | Manj razvite | 3,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Manj razvite | 43,00 | 23,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Manj razvite | 74,00 | 43,00 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Bolj razvite | 217,00 | 134,00 | 83,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Bolj razvite | 59,00 | 40,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Bolj razvite | 23,00 | 16,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Bolj razvite | 4,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Bolj razvite | 207,00 | 128,00 | 79,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Bolj razvite | 4,00 | 3,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Bolj razvite | 200,00 | 126,00 | 74,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Bolj razvite | 32,00 | 17,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Bolj razvite | 6,00 | 4,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Bolj razvite | 4,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Bolj razvite | 23,00 | 16,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Bolj razvite | 91,00 | 57,00 | 34,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Skupni seštevek udeležencev |  | 490,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 09 - Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine |
| Prednostna naložba | 9i - Aktivno vključevanje, tudi za spodbujanje enakih možnosti in aktivne udeležbe, ter povečanje zaposljivosti |

## Preglednica 4B: Kazalniki učinka za posamezni program za ESS in pobudo za zaposlovanje mladih - 09

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **Merska enota** | **Ciljna vrednost (za leto 2023)** | | | **Kumulativna vrednost** | | | **Stopnja uresničevanja** | | | 2020 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |
| 9.10 | Število podprtih zdravstvenih domov | Manj razvite | število | 16,00 |  |  | 16,00 |  |  | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 9.10 | Število podprtih zdravstvenih domov | Bolj razvite | število | 9,00 |  |  | 9,00 |  |  | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 9.6 | Število vzpostavljenih regionalnih mobilnih enot | Manj razvite | število | 8,00 |  |  | 11,00 |  |  | 1,38 |  |  | 0,00 |  |  |
| 9.6 | Število vzpostavljenih regionalnih mobilnih enot | Bolj razvite | število | 4,00 |  |  | 5,00 |  |  | 1,25 |  |  | 0,00 |  |  |
| 9.7 | Število trenerjev, ki bodo vključeni v usposabljanje | Manj razvite | število | 288,00 |  |  | 266,00 |  |  | 0,92 |  |  | 0,00 |  |  |
| 9.7 | Število trenerjev, ki bodo vključeni v usposabljanje | Bolj razvite | število | 192,00 |  |  | 245,00 |  |  | 1,28 |  |  | 0,00 |  |  |
| 9.8 | Število oseb iz ranljivih ciljnih skupin vključenih v program | Manj razvite | število | 10.450,00 |  |  | 7.305,00 |  |  | 0,70 |  |  | 1.020,00 |  |  |
| 9.8 | Število oseb iz ranljivih ciljnih skupin vključenih v program | Bolj razvite | število | 8.550,00 |  |  | 4.278,00 |  |  | 0,50 |  |  | 608,00 |  |  |
| 9.9 | Število podprtih medgeneracijskih centrov in centrov za družino | Manj razvite | Število | 10,00 |  |  | 10,00 |  |  | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 9.9 | Število podprtih medgeneracijskih centrov in centrov za družino | Bolj razvite | Število | 5,00 |  |  | 5,00 |  |  | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **2019** | | | **2018** | | | **2017** | | | **2016** | | | **2015** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |
| 9.10 | Število podprtih zdravstvenih domov | Manj razvite | 0,00 |  |  | 16,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 9.10 | Število podprtih zdravstvenih domov | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 9,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 9.6 | Število vzpostavljenih regionalnih mobilnih enot | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 11,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 9.6 | Število vzpostavljenih regionalnih mobilnih enot | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 5,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 9.7 | Število trenerjev, ki bodo vključeni v usposabljanje | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 266,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 9.7 | Število trenerjev, ki bodo vključeni v usposabljanje | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 245,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 9.8 | Število oseb iz ranljivih ciljnih skupin vključenih v program | Manj razvite | 2.484,00 |  |  | 1.840,00 |  |  | 1.132,00 |  |  | 829,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 9.8 | Število oseb iz ranljivih ciljnih skupin vključenih v program | Bolj razvite | 1.308,00 |  |  | 1.218,00 |  |  | 808,00 |  |  | 336,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 9.9 | Število podprtih medgeneracijskih centrov in centrov za družino | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 10,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 9.9 | Število podprtih medgeneracijskih centrov in centrov za družino | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 5,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **2014** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |
| 9.10 | Število podprtih zdravstvenih domov | Manj razvite | 0,00 |  |  |
| 9.10 | Število podprtih zdravstvenih domov | Bolj razvite | 0,00 |  |  |
| 9.6 | Število vzpostavljenih regionalnih mobilnih enot | Manj razvite | 0,00 |  |  |
| 9.6 | Število vzpostavljenih regionalnih mobilnih enot | Bolj razvite | 0,00 |  |  |
| 9.7 | Število trenerjev, ki bodo vključeni v usposabljanje | Manj razvite | 0,00 |  |  |
| 9.7 | Število trenerjev, ki bodo vključeni v usposabljanje | Bolj razvite | 0,00 |  |  |
| 9.8 | Število oseb iz ranljivih ciljnih skupin vključenih v program | Manj razvite | 0,00 |  |  |
| 9.8 | Število oseb iz ranljivih ciljnih skupin vključenih v program | Bolj razvite | 0,00 |  |  |
| 9.9 | Število podprtih medgeneracijskih centrov in centrov za družino | Manj razvite | 0,00 |  |  |
| 9.9 | Število podprtih medgeneracijskih centrov in centrov za družino | Bolj razvite | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 09 - Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine |
| Prednostna naložba | 9iv - Izboljšanje dostopa do cenovno ugodnih, trajnostnih in visokokakovostnih storitev, vključno z zdravstvenimi in socialnimi storitvami splošnega interesa |

## Preglednica 2A : Skupni kazalniki rezultatov za ESS (glede na prednostno os, prednostno naložbo in kategorijo regije). Podatki o vseh skupnih kazalnikih rezultatov ESS (s ciljnimi vrednostmi in brez njih) se sporočijo razčlenjeni po spolu. Za prednostno os tehnične pomoči se sporočijo samo skupni kazalniki, za katere je bila določena ciljna vrednost - 09 / 9iv

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **Skupni kazalnik učinka, uporabljen kot osnova za določanje ciljev** | **Merska enota za izhodiščno in ciljno vrednost** | **Ciljna vrednost (za leto 2023)** | | | **Kumulativna vrednost** | | | **Stopnja uresničevanja** | | | **2020** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Moški** | **Ženske** |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **2019** | | **2018** | | **2017** | | **2016** | | **2015** | | **2014** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Moški** | **Ženske** | **Moški** | **Ženske** | **Moški** | **Ženske** | **Moški** | **Ženske** | **Moški** | **Ženske** | **Moški** | **Ženske** |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 09 - Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine |
| Prednostna naložba | 9iv - Izboljšanje dostopa do cenovno ugodnih, trajnostnih in visokokakovostnih storitev, vključno z zdravstvenimi in socialnimi storitvami splošnega interesa |

## Preglednica 2C : Kazalniki rezultatov za posamezni program za ESS in pobudo za zaposlovanje mladih

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **Merska enota za kazalnik** | **Kazalnik učinka, uporabljen kot osnova za določanje ciljev** | **Merska enota za izhodiščno in ciljno vrednost** | **Ciljna vrednost (za leto 2023)** | | | **Stopnja uresničevanja** | | | **2020** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** |
|  |  |  |  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  |
| 9.12 | Delež vključenih, ki ob izhodu ne bodo vključeni v institucijo | Manj razvite | Razmerje (%) | 9.16 število vključenih | Razmerje | 90,00% |  |  | 26,23 |  |  | 23,61% | % | % | 71,93% | % | % |  |
| 9.12 | Delež vključenih, ki ob izhodu ne bodo vključeni v institucijo | Bolj razvite | Razmerje (%) | 9.16 število vključenih | Razmerje | 90,00% |  |  | 8,30 |  |  | 7,47% | % | % | 22,77% | % | % |  |
| 9.13 | Delež vključenih starejših, ki ob izhodu ne bodo vključeni v institucijo | Manj razvite | Razmerje (%) | 9.17 Število vključenih starejših | Razmerje | 85,00% |  |  |  |  |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 9.13 | Delež vključenih starejših, ki ob izhodu ne bodo vključeni v institucijo | Bolj razvite | Razmerje (%) | 9.17 Število vključenih starejših | Razmerje | 85,00% |  |  |  |  |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 9.14 | Delež vključenih odraslih in otrok, ki ob izhodu ne bodo vključeni v institucijo | Manj razvite | Razmerje (%) | 9.18 Število vključenih odraslih in otrok | Razmerje | 100,00% |  |  | 23,61 |  |  | 23,61% | % | % | 71,93% | % | % |  |
| 9.14 | Delež vključenih odraslih in otrok, ki ob izhodu ne bodo vključeni v institucijo | Bolj razvite | Razmerje (%) | 9.18 Število vključenih odraslih in otrok | Razmerje | 100,00% |  |  | 7,47 |  |  | 7,47% | % | % | 22,77% | % | % |  |
| 9.11 | Povprečno število obravnav na koordinatorja | Manj razvite | Število (število) |  | Število | 160,00 |  |  | 2,06 |  |  | 329,00 |  |  | 175,00 |  |  |  |

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **2019** | | | | | | | **2018** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** |
|  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  |
| 9.12 | Delež vključenih, ki ob izhodu ne bodo vključeni v institucijo | Manj razvite | 0,00% | % | % | 100,00% | % | % |  | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 9.12 | Delež vključenih, ki ob izhodu ne bodo vključeni v institucijo | Bolj razvite | 0,00% | % | % | 33,90% | % | % |  | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 9.13 | Delež vključenih starejših, ki ob izhodu ne bodo vključeni v institucijo | Manj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 9.13 | Delež vključenih starejših, ki ob izhodu ne bodo vključeni v institucijo | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 9.14 | Delež vključenih odraslih in otrok, ki ob izhodu ne bodo vključeni v institucijo | Manj razvite | 0,00% | % | % | 100,00% | % | % |  | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 9.14 | Delež vključenih odraslih in otrok, ki ob izhodu ne bodo vključeni v institucijo | Bolj razvite | 0,00% | % | % | 33,90% | % | % |  | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 9.11 | Povprečno število obravnav na koordinatorja | Manj razvite | 154,00 |  |  | 154,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **2017** | | | | | | | **2016** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** |
|  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  |
| 9.12 | Delež vključenih, ki ob izhodu ne bodo vključeni v institucijo | Manj razvite | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 9.12 | Delež vključenih, ki ob izhodu ne bodo vključeni v institucijo | Bolj razvite | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 9.13 | Delež vključenih starejših, ki ob izhodu ne bodo vključeni v institucijo | Manj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 9.13 | Delež vključenih starejših, ki ob izhodu ne bodo vključeni v institucijo | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 9.14 | Delež vključenih odraslih in otrok, ki ob izhodu ne bodo vključeni v institucijo | Manj razvite | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 9.14 | Delež vključenih odraslih in otrok, ki ob izhodu ne bodo vključeni v institucijo | Bolj razvite | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 9.11 | Povprečno število obravnav na koordinatorja | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **2015** | | | | | | | **2014** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** |
|  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  |
| 9.12 | Delež vključenih, ki ob izhodu ne bodo vključeni v institucijo | Manj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 9.12 | Delež vključenih, ki ob izhodu ne bodo vključeni v institucijo | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 9.13 | Delež vključenih starejših, ki ob izhodu ne bodo vključeni v institucijo | Manj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 9.13 | Delež vključenih starejših, ki ob izhodu ne bodo vključeni v institucijo | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 9.14 | Delež vključenih odraslih in otrok, ki ob izhodu ne bodo vključeni v institucijo | Manj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 9.14 | Delež vključenih odraslih in otrok, ki ob izhodu ne bodo vključeni v institucijo | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 9.11 | Povprečno število obravnav na koordinatorja | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 09 - Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine |
| Prednostna naložba | 9iv - Izboljšanje dostopa do cenovno ugodnih, trajnostnih in visokokakovostnih storitev, vključno z zdravstvenimi in socialnimi storitvami splošnega interesa |

## Preglednica 4A : Skupni kazalniki učinka za ESS in pobudo za zaposlovanje mladih - 09 / 9iv

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **Ciljna vrednost (za leto 2023)** | | | **Kumulativna vrednost** | | | **Stopnja uresničevanja** | | | 2020 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Manj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Manj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Manj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Manj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Skupni seštevek udeležencev |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | 2019 | | | 2018 | | | 2017 | | |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Skupni seštevek udeležencev |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | 2016 | | | 2015 | | | 2014 | | |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Skupni seštevek udeležencev |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 09 - Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine |
| Prednostna naložba | 9iv - Izboljšanje dostopa do cenovno ugodnih, trajnostnih in visokokakovostnih storitev, vključno z zdravstvenimi in socialnimi storitvami splošnega interesa |

## Preglednica 4B: Kazalniki učinka za posamezni program za ESS in pobudo za zaposlovanje mladih - 09

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **Merska enota** | **Ciljna vrednost (za leto 2023)** | | | **Kumulativna vrednost** | | | **Stopnja uresničevanja** | | | 2020 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |
| 9.15 | Število zaposlenih koordinatorjev v enotni vstopni točki | Manj razvite | število | 15,00 |  |  | 13,00 |  |  | 0,87 |  |  | 0,00 |  |  |
| 9.16 | število vključenih | Manj razvite | število | 1.050,00 |  |  | 424,00 |  |  | 0,40 |  |  | 119,00 |  |  |
| 9.16 | število vključenih | Bolj razvite | število | 690,00 |  |  | 259,00 |  |  | 0,38 |  |  | 85,00 |  |  |
| 9.17 | Število vključenih starejših | Manj razvite | število | 600,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 9.17 | Število vključenih starejših | Bolj razvite | število | 400,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 9.18 | Število vključenih odraslih in otrok | Manj razvite | število | 450,00 |  |  | 424,00 |  |  | 0,94 |  |  | 119,00 |  |  |
| 9.18 | Število vključenih odraslih in otrok | Bolj razvite | število | 290,00 |  |  | 259,00 |  |  | 0,89 |  |  | 85,00 |  |  |

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **2019** | | | **2018** | | | **2017** | | | **2016** | | | **2015** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |
| 9.15 | Število zaposlenih koordinatorjev v enotni vstopni točki | Manj razvite | 0,00 |  |  | 13,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 9.16 | število vključenih | Manj razvite | 112,00 |  |  | 155,00 |  |  | 38,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 9.16 | število vključenih | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 21,00 |  |  | 153,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 9.17 | Število vključenih starejših | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 9.17 | Število vključenih starejših | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 9.18 | Število vključenih odraslih in otrok | Manj razvite | 112,00 |  |  | 155,00 |  |  | 38,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 9.18 | Število vključenih odraslih in otrok | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 21,00 |  |  | 153,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **2014** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |
| 9.15 | Število zaposlenih koordinatorjev v enotni vstopni točki | Manj razvite | 0,00 |  |  |
| 9.16 | število vključenih | Manj razvite | 0,00 |  |  |
| 9.16 | število vključenih | Bolj razvite | 0,00 |  |  |
| 9.17 | Število vključenih starejših | Manj razvite | 0,00 |  |  |
| 9.17 | Število vključenih starejših | Bolj razvite | 0,00 |  |  |
| 9.18 | Število vključenih odraslih in otrok | Manj razvite | 0,00 |  |  |
| 9.18 | Število vključenih odraslih in otrok | Bolj razvite | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 09 - Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine |
| Prednostna naložba | 9v - Spodbujanje socialnega podjetništva in poklicnega vključevanja v socialna podjetja ter socialnega in solidarnega gospodarstva, da bi vsem olajšali dostop do zaposlitve |

## Preglednica 2A : Skupni kazalniki rezultatov za ESS (glede na prednostno os, prednostno naložbo in kategorijo regije). Podatki o vseh skupnih kazalnikih rezultatov ESS (s ciljnimi vrednostmi in brez njih) se sporočijo razčlenjeni po spolu. Za prednostno os tehnične pomoči se sporočijo samo skupni kazalniki, za katere je bila določena ciljna vrednost - 09 / 9v

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **Skupni kazalnik učinka, uporabljen kot osnova za določanje ciljev** | **Merska enota za izhodiščno in ciljno vrednost** | **Ciljna vrednost (za leto 2023)** | | | **Kumulativna vrednost** | | | **Stopnja uresničevanja** | | | **2020** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Moški** | **Ženske** |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 10,00 | 5,00 | 5,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 2,00 | 0,00 | 2,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 20,00 | 6,00 | 14,00 |  |  |  | 0,00 | 5,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 11,00 | 2,00 | 9,00 |  |  |  | 0,00 | 1,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 42,00 | 14,00 | 28,00 |  |  |  | 6,00 | 7,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 11,00 | 2,00 | 9,00 |  |  |  | 0,00 | 2,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 34,00 | 12,00 | 22,00 |  |  |  | 4,00 | 2,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 12,00 | 4,00 | 8,00 |  |  |  | 0,00 | 1,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **2019** | | **2018** | | **2017** | | **2016** | | **2015** | | **2014** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Moški** | **Ženske** | **Moški** | **Ženske** | **Moški** | **Ženske** | **Moški** | **Ženske** | **Moški** | **Ženske** | **Moški** | **Ženske** |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 4,00 | 4,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 6,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 2,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 7,00 | 16,00 | 1,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 7,00 | 16,00 | 1,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 3,00 | 0,00 | 1,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 09 - Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine |
| Prednostna naložba | 9v - Spodbujanje socialnega podjetništva in poklicnega vključevanja v socialna podjetja ter socialnega in solidarnega gospodarstva, da bi vsem olajšali dostop do zaposlitve |

## Preglednica 2C : Kazalniki rezultatov za posamezni program za ESS in pobudo za zaposlovanje mladih

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **Merska enota za kazalnik** | **Kazalnik učinka, uporabljen kot osnova za določanje ciljev** | **Merska enota za izhodiščno in ciljno vrednost** | **Ciljna vrednost (za leto 2023)** | | | **Stopnja uresničevanja** | | | **2020** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** |
|  |  |  |  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  |
| 9.21 | Delež oseb, ki bodo zaposleni ob izhodu | Manj razvite | Razmerje (%) | 9.22 Število vključenih oseb | Razmerje | 25,00% |  |  | 87,56 |  |  | 21,89% | % | % | 25,28% | % | % |  |
| 9.21 | Delež oseb, ki bodo zaposleni ob izhodu | Bolj razvite | Razmerje (%) | 9.22 Število vključenih oseb | Razmerje | 25,00% |  |  | 109,52 |  |  | 27,38% | % | % | 37,80% | % | % |  |

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **2019** | | | | | | | **2018** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** |
|  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  |
| 9.21 | Delež oseb, ki bodo zaposleni ob izhodu | Manj razvite | 20,44% | % | % | 31,20% | % | % |  | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 9.21 | Delež oseb, ki bodo zaposleni ob izhodu | Bolj razvite | 22,93% | % | % | 35,00% | % | % |  | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  |

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **2017** | | | | | | | **2016** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** |
|  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  |
| 9.21 | Delež oseb, ki bodo zaposleni ob izhodu | Manj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 9.21 | Delež oseb, ki bodo zaposleni ob izhodu | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **2015** | | | | | | | **2014** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** |
|  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  |
| 9.21 | Delež oseb, ki bodo zaposleni ob izhodu | Manj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 9.21 | Delež oseb, ki bodo zaposleni ob izhodu | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 09 - Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine |
| Prednostna naložba | 9v - Spodbujanje socialnega podjetništva in poklicnega vključevanja v socialna podjetja ter socialnega in solidarnega gospodarstva, da bi vsem olajšali dostop do zaposlitve |

## Preglednica 4A : Skupni kazalniki učinka za ESS in pobudo za zaposlovanje mladih - 09 / 9v

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **Ciljna vrednost (za leto 2023)** | | | **Kumulativna vrednost** | | | **Stopnja uresničevanja** | | | 2020 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Manj razvite |  |  |  | 468,00 | 151,00 | 317,00 |  |  |  | 163,00 | 58,00 | 105,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Manj razvite |  |  |  | 351,00 | 101,00 | 250,00 |  |  |  | 126,00 | 47,00 | 79,00 |
| CO03 | neaktivni | Manj razvite |  |  |  | 2,00 | 0,00 | 2,00 |  |  |  | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite |  |  |  | 1,00 | 0,00 | 1,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Manj razvite |  |  |  | 70,00 | 24,00 | 46,00 |  |  |  | 27,00 | 8,00 | 19,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Manj razvite |  |  |  | 28,00 | 8,00 | 20,00 |  |  |  | 12,00 | 5,00 | 7,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Manj razvite |  |  |  | 95,00 | 34,00 | 61,00 |  |  |  | 38,00 | 16,00 | 22,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite |  |  |  | 88,00 | 31,00 | 57,00 |  |  |  | 35,00 | 15,00 | 20,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Manj razvite |  |  |  | 161,00 | 64,00 | 97,00 |  |  |  | 67,00 | 30,00 | 37,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Manj razvite |  |  |  | 239,00 | 73,00 | 166,00 |  |  |  | 80,00 | 24,00 | 56,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Manj razvite |  |  |  | 140,00 | 38,00 | 102,00 |  |  |  | 44,00 | 12,00 | 32,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi | Manj razvite |  |  |  | 161,00 | 62,00 | 99,00 |  |  |  | 50,00 | 20,00 | 30,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Manj razvite |  |  |  | 14,00 | 1,00 | 13,00 |  |  |  | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Manj razvite |  |  |  | 334,00 | 111,00 | 223,00 |  |  |  | 127,00 | 42,00 | 85,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Manj razvite |  |  |  | 47,00 |  |  |  |  |  | 47,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Manj razvite |  |  |  | 3,00 |  |  |  |  |  | 3,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Manj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Manj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Bolj razvite |  |  |  | 156,00 | 73,00 | 83,00 |  |  |  | 29,00 | 10,00 | 19,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Bolj razvite |  |  |  | 119,00 | 51,00 | 68,00 |  |  |  | 26,00 | 9,00 | 17,00 |
| CO03 | neaktivni | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Bolj razvite |  |  |  | 46,00 | 24,00 | 22,00 |  |  |  | 20,00 | 11,00 | 9,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Bolj razvite |  |  |  | 6,00 | 5,00 | 1,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Bolj razvite |  |  |  | 28,00 | 14,00 | 14,00 |  |  |  | 9,00 | 4,00 | 5,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite |  |  |  | 18,00 | 7,00 | 11,00 |  |  |  | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Bolj razvite |  |  |  | 54,00 | 30,00 | 24,00 |  |  |  | 7,00 | 2,00 | 5,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Bolj razvite |  |  |  | 76,00 | 40,00 | 36,00 |  |  |  | 18,00 | 10,00 | 8,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Bolj razvite |  |  |  | 70,00 | 25,00 | 45,00 |  |  |  | 22,00 | 7,00 | 15,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Bolj razvite |  |  |  | 8,00 | 7,00 | 1,00 |  |  |  | 5,00 | 4,00 | 1,00 |
| CO16 | invalidi | Bolj razvite |  |  |  | 52,00 | 29,00 | 23,00 |  |  |  | 10,00 | 5,00 | 5,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Bolj razvite |  |  |  | 10,00 | 6,00 | 4,00 |  |  |  | 5,00 | 4,00 | 1,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Bolj razvite |  |  |  | 1,00 | 0,00 | 1,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Bolj razvite |  |  |  | 39,00 | 22,00 | 17,00 |  |  |  | 7,00 | 3,00 | 4,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Bolj razvite |  |  |  | 46,00 |  |  |  |  |  | 46,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Bolj razvite |  |  |  | 2,00 |  |  |  |  |  | 2,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Skupni seštevek udeležencev |  |  |  |  | 742,00 |  |  |  |  |  | 240,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | 2019 | | | 2018 | | | 2017 | | |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Manj razvite | 191,00 | 57,00 | 134,00 | 114,00 | 36,00 | 78,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Manj razvite | 138,00 | 34,00 | 104,00 | 87,00 | 20,00 | 67,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Manj razvite | 39,00 | 15,00 | 24,00 | 4,00 | 1,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Manj razvite | 9,00 | 3,00 | 6,00 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Manj razvite | 35,00 | 10,00 | 25,00 | 22,00 | 8,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite | 31,00 | 8,00 | 23,00 | 22,00 | 8,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Manj razvite | 64,00 | 23,00 | 41,00 | 30,00 | 11,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Manj razvite | 99,00 | 29,00 | 70,00 | 60,00 | 20,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Manj razvite | 67,00 | 20,00 | 47,00 | 29,00 | 6,00 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi | Manj razvite | 68,00 | 25,00 | 43,00 | 43,00 | 17,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Manj razvite | 6,00 | 1,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Manj razvite | 146,00 | 51,00 | 95,00 | 61,00 | 18,00 | 43,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Bolj razvite | 59,00 | 33,00 | 26,00 | 68,00 | 30,00 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Bolj razvite | 40,00 | 19,00 | 21,00 | 53,00 | 23,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Bolj razvite | 26,00 | 13,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Bolj razvite | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 4,00 | 3,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Bolj razvite | 10,00 | 5,00 | 5,00 | 9,00 | 5,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite | 5,00 | 2,00 | 3,00 | 9,00 | 5,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Bolj razvite | 24,00 | 15,00 | 9,00 | 23,00 | 13,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Bolj razvite | 28,00 | 17,00 | 11,00 | 30,00 | 13,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Bolj razvite | 33,00 | 14,00 | 19,00 | 15,00 | 4,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Bolj razvite | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi | Bolj razvite | 16,00 | 11,00 | 5,00 | 26,00 | 13,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Bolj razvite | 5,00 | 2,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Bolj razvite | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Bolj razvite | 15,00 | 10,00 | 5,00 | 17,00 | 9,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Skupni seštevek udeležencev |  | 315,00 |  |  | 187,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | 2016 | | | 2015 | | | 2014 | | |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Skupni seštevek udeležencev |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 09 - Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine |
| Prednostna naložba | 9v - Spodbujanje socialnega podjetništva in poklicnega vključevanja v socialna podjetja ter socialnega in solidarnega gospodarstva, da bi vsem olajšali dostop do zaposlitve |

## Preglednica 4B: Kazalniki učinka za posamezni program za ESS in pobudo za zaposlovanje mladih - 09

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **Merska enota** | **Ciljna vrednost (za leto 2023)** | | | **Kumulativna vrednost** | | | **Stopnja uresničevanja** | | | 2020 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |
| 9.22 | Število vključenih oseb | Manj razvite | število | 550,00 |  |  | 534,00 |  |  | 0,97 |  |  | 160,00 |  |  |
| 9.22 | Število vključenih oseb | Bolj razvite | število | 450,00 |  |  | 246,00 |  |  | 0,55 |  |  | 72,00 |  |  |
| 9.23 | Število podprtih socialnih podjetij | Manj razvite | število | 55,00 |  |  | 44,00 |  |  | 0,80 |  |  | 3,00 |  |  |
| 9.23 | Število podprtih socialnih podjetij | Bolj razvite | število | 45,00 |  |  | 14,00 |  |  | 0,31 |  |  | 3,00 |  |  |

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **2019** | | | **2018** | | | **2017** | | | **2016** | | | **2015** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |
| 9.22 | Število vključenih oseb | Manj razvite | 245,00 |  |  | 129,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 9.22 | Število vključenih oseb | Bolj razvite | 106,00 |  |  | 68,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 9.23 | Število podprtih socialnih podjetij | Manj razvite | 40,00 |  |  | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 9.23 | Število podprtih socialnih podjetij | Bolj razvite | 11,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **2014** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |
| 9.22 | Število vključenih oseb | Manj razvite | 0,00 |  |  |
| 9.22 | Število vključenih oseb | Bolj razvite | 0,00 |  |  |
| 9.23 | Število podprtih socialnih podjetij | Manj razvite | 0,00 |  |  |
| 9.23 | Število podprtih socialnih podjetij | Bolj razvite | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 10 - Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost |
| Prednostna naložba | 10a - Vlaganje v izobraževanje, usposabljanje in poklicno usposabljanje za spretnosti in vseživljenjsko učenje z razvojem infrastrukture za izobraževanje in usposabljanje in izobraževanje. |

## Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR) - 10 / 10a

| **(1)** | **Identifikator** | **Kazalnik** | **Merska enota** | **Kategorija regije** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – skupaj** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – moški** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – ženske** | **2020 Skupaj** | **2020 Moški** | **2020 Ženske** | **Pripombe** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 10.21 | Razmerje število učencev/IKT odjemalec, priključen na internet | število | Manj razvite | 5,00 |  |  | 5,80 |  |  | Padajoč kazalnik |
| S | 10.21 | Razmerje število učencev/IKT odjemalec, priključen na internet | število | Manj razvite | 5,00 |  |  | 5,00 |  |  | Padajoč kazalnik |
| F | 10.21 | Razmerje število učencev/IKT odjemalec, priključen na internet | število | Bolj razvite | 5,00 |  |  | 5,80 |  |  | Padajoč kazalnik |
| S | 10.21 | Razmerje število učencev/IKT odjemalec, priključen na internet | število | Bolj razvite | 5,00 |  |  | 5,50 |  |  | Padajoč kazalnik |
| F | 10.22 | Razmerje število učiteljev/IKT odjemalec, priključen na internet | število | Manj razvite | 1,50 |  |  | 1,90 |  |  | Padajoč kazalnik |
| S | 10.22 | Razmerje število učiteljev/IKT odjemalec, priključen na internet | število | Manj razvite | 1,50 |  |  | 1,50 |  |  | Padajoč kazalnik |
| F | 10.22 | Razmerje število učiteljev/IKT odjemalec, priključen na internet | število | Bolj razvite | 1,50 |  |  | 1,90 |  |  | Padajoč kazalnik |
| S | 10.22 | Razmerje število učiteljev/IKT odjemalec, priključen na internet | število | Bolj razvite | 1,50 |  |  | 1,50 |  |  | Padajoč kazalnik |
| F | 10.23 | Število VIZ, povezanih v brezžično omrežje | število | Manj razvite | 546,00 |  |  | 494,00 |  |  |  |
| S | 10.23 | Število VIZ, povezanih v brezžično omrežje | število | Manj razvite | 546,00 |  |  | 525,00 |  |  |  |
| F | 10.23 | Število VIZ, povezanih v brezžično omrežje | število | Bolj razvite | 418,00 |  |  | 413,00 |  |  |  |
| S | 10.23 | Število VIZ, povezanih v brezžično omrežje | število | Bolj razvite | 418,00 |  |  | 427,00 |  |  | Dejanski dosežek ne presega ciljne vrednosti v l. 2023. Presežena je le napoved. |
| F | 10.24 | Število novih e-storitev | število | Manj razvite | 7,00 |  |  | 7,00 |  |  |  |
| S | 10.24 | Število novih e-storitev | število | Manj razvite | 7,00 |  |  | 7,00 |  |  |  |
| F | 10.24 | Število novih e-storitev | število | Bolj razvite | 7,00 |  |  | 7,00 |  |  |  |
| S | 10.24 | Število novih e-storitev | število | Bolj razvite | 7,00 |  |  | 7,00 |  |  |  |
| F | 10.25 | Število novih e-vsebin (e učbenikov, egradiv...) | število | Manj razvite | 15,00 |  |  | 15,00 |  |  |  |
| S | 10.25 | Število novih e-vsebin (e učbenikov, egradiv...) | število | Manj razvite | 15,00 |  |  | 15,00 |  |  |  |
| F | 10.25 | Število novih e-vsebin (e učbenikov, egradiv...) | število | Bolj razvite | 15,00 |  |  | 15,00 |  |  |  |
| S | 10.25 | Število novih e-vsebin (e učbenikov, egradiv...) | število | Bolj razvite | 15,00 |  |  | 15,00 |  |  |  |

(1) S = kumulativna vrednost ― učinki, ki naj jih dosežejo izbrane operacije [napovedi upravičencev], F = kumulativna vrednost ― učinki, ki so jih operacije dosegle [dejanski dosežek]

| **(1)** | **Identifikator** | **Kazalnik** | **2019 Skupaj** | **2019 Moški** | **2019 Ženske** | **2018 Skupaj** | **2018 Moški** | **2018 Ženske** | **2017 Skupaj** | **2017 Moški** | **2017 Ženske** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 10.21 | Razmerje število učencev/IKT odjemalec, priključen na internet | 6,90 |  |  | 7,00 |  |  | 11,00 |  |  |
| S | 10.21 | Razmerje število učencev/IKT odjemalec, priključen na internet | 5,00 |  |  | 7,00 |  |  | 11,00 |  |  |
| F | 10.21 | Razmerje število učencev/IKT odjemalec, priključen na internet | 6,90 |  |  | 7,00 |  |  | 11,00 |  |  |
| S | 10.21 | Razmerje število učencev/IKT odjemalec, priključen na internet | 5,00 |  |  | 7,00 |  |  | 11,00 |  |  |
| F | 10.22 | Razmerje število učiteljev/IKT odjemalec, priključen na internet | 2,00 |  |  | 2,00 |  |  | 5,00 |  |  |
| S | 10.22 | Razmerje število učiteljev/IKT odjemalec, priključen na internet | 1,50 |  |  | 2,00 |  |  | 5,00 |  |  |
| F | 10.22 | Razmerje število učiteljev/IKT odjemalec, priključen na internet | 2,00 |  |  | 2,00 |  |  | 5,00 |  |  |
| S | 10.22 | Razmerje število učiteljev/IKT odjemalec, priključen na internet | 1,50 |  |  | 2,00 |  |  | 5,00 |  |  |
| F | 10.23 | Število VIZ, povezanih v brezžično omrežje | 395,00 |  |  | 218,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 10.23 | Število VIZ, povezanih v brezžično omrežje | 525,00 |  |  | 218,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 10.23 | Število VIZ, povezanih v brezžično omrežje | 325,00 |  |  | 192,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 10.23 | Število VIZ, povezanih v brezžično omrežje | 427,00 |  |  | 192,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 10.24 | Število novih e-storitev | 6,00 |  |  | 2,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 10.24 | Število novih e-storitev | 7,00 |  |  | 2,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 10.24 | Število novih e-storitev | 6,00 |  |  | 2,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 10.24 | Število novih e-storitev | 7,00 |  |  | 2,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 10.25 | Število novih e-vsebin (e učbenikov, egradiv...) | 13,00 |  |  | 12,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 10.25 | Število novih e-vsebin (e učbenikov, egradiv...) | 15,00 |  |  | 12,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 10.25 | Število novih e-vsebin (e učbenikov, egradiv...) | 13,00 |  |  | 12,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 10.25 | Število novih e-vsebin (e učbenikov, egradiv...) | 15,00 |  |  | 12,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| **(1)** | **Identifikator** | **Kazalnik** | **2016 Skupaj** | **2016 Moški** | **2016 Ženske** | **2015 Skupaj** | **2015 Moški** | **2015 Ženske** | **2014 Skupaj** | **2014 Moški** | **2014 Ženske** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 10.21 | Razmerje število učencev/IKT odjemalec, priključen na internet | 11,00 |  |  | 11,00 |  |  | 11,00 |  |  |
| S | 10.21 | Razmerje število učencev/IKT odjemalec, priključen na internet | 11,00 |  |  | 11,00 |  |  | 11,00 |  |  |
| F | 10.21 | Razmerje število učencev/IKT odjemalec, priključen na internet | 11,00 |  |  | 11,00 |  |  | 11,00 |  |  |
| S | 10.21 | Razmerje število učencev/IKT odjemalec, priključen na internet | 11,00 |  |  | 11,00 |  |  | 11,00 |  |  |
| F | 10.22 | Razmerje število učiteljev/IKT odjemalec, priključen na internet | 5,00 |  |  | 5,00 |  |  | 5,00 |  |  |
| S | 10.22 | Razmerje število učiteljev/IKT odjemalec, priključen na internet | 5,00 |  |  | 5,00 |  |  | 5,00 |  |  |
| F | 10.22 | Razmerje število učiteljev/IKT odjemalec, priključen na internet | 5,00 |  |  | 5,00 |  |  | 5,00 |  |  |
| S | 10.22 | Razmerje število učiteljev/IKT odjemalec, priključen na internet | 5,00 |  |  | 5,00 |  |  | 5,00 |  |  |
| F | 10.23 | Število VIZ, povezanih v brezžično omrežje | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 10.23 | Število VIZ, povezanih v brezžično omrežje | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 10.23 | Število VIZ, povezanih v brezžično omrežje | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 10.23 | Število VIZ, povezanih v brezžično omrežje | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 10.24 | Število novih e-storitev | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 10.24 | Število novih e-storitev | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 10.24 | Število novih e-storitev | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 10.24 | Število novih e-storitev | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 10.25 | Število novih e-vsebin (e učbenikov, egradiv...) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 10.25 | Število novih e-vsebin (e učbenikov, egradiv...) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 10.25 | Število novih e-vsebin (e učbenikov, egradiv...) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 10.25 | Število novih e-vsebin (e učbenikov, egradiv...) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 10 - Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost |
| Prednostna naložba | 10a - Vlaganje v izobraževanje, usposabljanje in poklicno usposabljanje za spretnosti in vseživljenjsko učenje z razvojem infrastrukture za izobraževanje in usposabljanje in izobraževanje. |
| Posebni cilj | 1 - Izboljšanje kompetenc in dosežkov mladih in večja usposobljenost izobraževalcev preko večje uporabe sodobne IKT pri poučevanju in učenju |

Preglednica 1: Kazalniki rezultatov za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os in posebni cilj); uporablja se tudi za prednostno os tehnične pomoči

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Kategorija regije | Izhodiščna vrednost | Izhodiščno leto | Ciljna vrednost za leto 2023 | 2020 Skupaj | 2020 Opisna | Pripombe |
| 10.19 | Delež učiteljev v OŠ, ki pri pouku več kot 25% uporabljajo IKT | % | Manj razvite | 40,00 | 2014 | 55,00 | 100,00 |  | Zaradi izobraževanja na daljavo zaradi epidemije COVID-19, so ob koncu leta 2020 vsi učitelji uporabljali IKT pri delu z učenci. Realno rabo IKT bo mogoče izmeriti v času, ko bo pouk potekal na običajen način. |
| 10.19 | Delež učiteljev v OŠ, ki pri pouku več kot 25% uporabljajo IKT | % | Bolj razvite | 40,00 | 2014 | 55,00 | 100,00 |  | Zaradi izobraževanja na daljavo zaradi epidemije COVID-19, so ob koncu leta 2020 vsi učitelji uporabljali IKT pri delu z učenci. Realno rabo IKT bo mogoče izmeriti v času, ko bo pouk potekal na običajen način. |
| 10.20 | Delež učiteljev v SŠ, ki pri pouku, več kot 25% uporabljajo IKT | % | Manj razvite | 51,00 | 2014 | 65,00 | 100,00 |  | Zaradi izobraževanja na daljavo zaradi epidemije COVID-19, so ob koncu leta 2020 vsi učitelji uporabljali IKT pri delu z učenci. Realno rabo IKT bo mogoče izmeriti v času, ko bo pouk potekal na običajen način. |
| 10.20 | Delež učiteljev v SŠ, ki pri pouku, več kot 25% uporabljajo IKT | % | Bolj razvite | 51,00 | 2014 | 65,00 | 100,00 |  | Zaradi izobraževanja na daljavo zaradi epidemije COVID-19, so ob koncu leta 2020 vsi učitelji uporabljali IKT pri delu z učenci. Realno rabo IKT bo mogoče izmeriti v času, ko bo pouk potekal na običajen način. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | 2019 Skupaj | 2019 Opisna | 2018 Skupaj | 2018 Opisna | 2017 Skupaj | 2017 Opisna | 2016 Skupaj | 2016 Opisna |
| 10.19 | Delež učiteljev v OŠ, ki pri pouku več kot 25% uporabljajo IKT | 40,00 |  | 40,00 |  | 40,00 |  | 40,00 |  |
| 10.19 | Delež učiteljev v OŠ, ki pri pouku več kot 25% uporabljajo IKT | 40,00 |  | 40,00 |  | 40,00 |  | 40,00 |  |
| 10.20 | Delež učiteljev v SŠ, ki pri pouku, več kot 25% uporabljajo IKT | 51,00 |  | 51,00 |  | 51,00 |  | 51,00 |  |
| 10.20 | Delež učiteljev v SŠ, ki pri pouku, več kot 25% uporabljajo IKT | 51,00 |  | 51,00 |  | 51,00 |  | 51,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | 2015 Skupaj | 2015 Opisna | 2014 Skupaj | 2014 Opisna |
| 10.19 | Delež učiteljev v OŠ, ki pri pouku več kot 25% uporabljajo IKT | 40,00 |  | 40,00 |  |
| 10.19 | Delež učiteljev v OŠ, ki pri pouku več kot 25% uporabljajo IKT | 40,00 |  | 40,00 |  |
| 10.20 | Delež učiteljev v SŠ, ki pri pouku, več kot 25% uporabljajo IKT | 51,00 |  | 51,00 |  |
| 10.20 | Delež učiteljev v SŠ, ki pri pouku, več kot 25% uporabljajo IKT | 51,00 |  | 51,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 10 - Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost |
| Prednostna naložba | 10iii - Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc |

## Preglednica 2A : Skupni kazalniki rezultatov za ESS (glede na prednostno os, prednostno naložbo in kategorijo regije). Podatki o vseh skupnih kazalnikih rezultatov ESS (s ciljnimi vrednostmi in brez njih) se sporočijo razčlenjeni po spolu. Za prednostno os tehnične pomoči se sporočijo samo skupni kazalniki, za katere je bila določena ciljna vrednost - 10 / 10iii

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **Skupni kazalnik učinka, uporabljen kot osnova za določanje ciljev** | **Merska enota za izhodiščno in ciljno vrednost** | **Ciljna vrednost (za leto 2023)** | | | **Kumulativna vrednost** | | | **Stopnja uresničevanja** | | | **2020** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Moški** | **Ženske** |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 4,00 | 0,00 | 4,00 |  |  |  | 0,00 | 4,00 |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 282,00 | 123,00 | 159,00 |  |  |  | 93,00 | 156,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 3.110,00 | 1.007,00 | 2.103,00 |  |  |  | 584,00 | 1.177,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 19.271,00 | 9.427,00 | 9.844,00 |  |  |  | 5.312,00 | 5.568,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 14.192,00 | 6.051,00 | 8.141,00 |  |  |  | 3.443,00 | 4.566,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 4.693,00 | 3.169,00 | 1.524,00 |  |  |  | 1.858,00 | 1.024,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 8.181,00 | 3.956,00 | 4.225,00 |  |  |  | 2.178,00 | 2.285,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 529,00 | 251,00 | 278,00 |  |  |  | 135,00 | 161,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 586,00 | 304,00 | 282,00 |  |  |  | 165,00 | 153,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **2019** | | **2018** | | **2017** | | **2016** | | **2015** | | **2014** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Moški** | **Ženske** | **Moški** | **Ženske** | **Moški** | **Ženske** | **Moški** | **Ženske** | **Moški** | **Ženske** | **Moški** | **Ženske** |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 8,00 | 1,00 | 22,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 230,00 | 589,00 | 193,00 | 337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 1.374,00 | 1.504,00 | 1.846,00 | 1.436,00 | 664,00 | 1.017,00 | 231,00 | 319,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 941,00 | 1.206,00 | 1.010,00 | 1.385,00 | 542,00 | 791,00 | 115,00 | 193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 449,00 | 262,00 | 861,00 | 237,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 680,00 | 843,00 | 751,00 | 686,00 | 347,00 | 411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 101,00 | 107,00 | 15,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 61,00 | 79,00 | 78,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 10 - Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost |
| Prednostna naložba | 10iii - Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc |

## Preglednica 2C : Kazalniki rezultatov za posamezni program za ESS in pobudo za zaposlovanje mladih

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **Merska enota za kazalnik** | **Kazalnik učinka, uporabljen kot osnova za določanje ciljev** | **Merska enota za izhodiščno in ciljno vrednost** | **Ciljna vrednost (za leto 2023)** | | | **Stopnja uresničevanja** | | | **2020** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** |
|  |  |  |  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  |
| 10.1 | Delež udeležencev, ki so uspešno zaključili program za pridobitev kompetenc | Manj razvite | Razmerje (odstotek) | 10.7 Število udeležencev, ki so vključeni v programe za pridobitev kompetenc | Razmerje | 98,00% |  |  | 98,78 |  |  | 96,80% | % | % | 97,86% | % | % |  |
| 10.1 | Delež udeležencev, ki so uspešno zaključili program za pridobitev kompetenc | Bolj razvite | Razmerje (odstotek) | 10.7 Število udeležencev, ki so vključeni v programe za pridobitev kompetenc | Razmerje | 98,00% |  |  | 98,76 |  |  | 96,78% | % | % | 96,36% | % | % |  |
| 10.2 | Delež starejših od 45 let, ki so uspešno zaključili program za pridobitev kompetenc | Manj razvite | Razmerje (odstotek) | 10.8 Število starejših od 45 let, ki so vključeni v programe za pridobitev kompetenc | Razmerje | 98,00% |  |  | 99,15 |  |  | 97,17% | % | % | 98,09% | % | % |  |
| 10.2 | Delež starejših od 45 let, ki so uspešno zaključili program za pridobitev kompetenc | Bolj razvite | Razmerje (odstotek) | 10.8 Število starejših od 45 let, ki so vključeni v programe za pridobitev kompetenc | Razmerje | 98,00% |  |  | 98,03 |  |  | 96,07% | % | % | 94,70% | % | % |  |
| 10.3 | Delež udeležencev, ki so uspešno zaključili izvedena svetovanja | Manj razvite | Razmerje (odstotek) | 10.9 Število vključenih v svetovalno dejavnost | Razmerje | 75,00% |  |  | 110,97 |  |  | 83,23% | % | % | 85,02% | % | % |  |
| 10.3 | Delež udeležencev, ki so uspešno zaključili izvedena svetovanja | Bolj razvite | Razmerje (odstotek) | 10.9 Število vključenih v svetovalno dejavnost | Razmerje | 75,00% |  |  | 113,71 |  |  | 85,28% | % | % | 83,25% | % | % |  |
| 10.4 | Delež zaposlenih, ki so uspešno zaključili usposabljanje,dokvalifikacijo specializacijo, ali izvedli prekvalifikacije | Manj razvite | Razmerje (odstotek) | 10.10 Število vključenih v programe usposabljanj, specializacij, dodatnih kvalifikacij in prekvalifikacij | Razmerje | 85,00% |  |  | 104,26 |  |  | 88,62% | % | % | 94,63% | % | % |  |
| 10.4 | Delež zaposlenih, ki so uspešno zaključili usposabljanje,dokvalifikacijo specializacijo, ali izvedli prekvalifikacije | Bolj razvite | Razmerje (odstotek) | 10.10 Število vključenih v programe usposabljanj, specializacij, dodatnih kvalifikacij in prekvalifikacij | Razmerje | 85,00% |  |  | 108,51 |  |  | 92,23% | % | % | 94,25% | % | % |  |
| 10.5 | Delež šol, ki so uspešno izvedle strategije prožnih oblik učenja | Manj razvite | Razmerje (odstotek) | 10.11 Število vzgojno izobraževalnih zavodov, vključenih v projekte | Razmerje | 85,00% |  |  | 0,00 |  |  | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 10.5 | Delež šol, ki so uspešno izvedle strategije prožnih oblik učenja | Bolj razvite | Razmerje (odstotek) | 10.11 Število vzgojno izobraževalnih zavodov, vključenih v projekte | Razmerje | 85,00% |  |  | 0,00 |  |  | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 10.6 | Delež visokošolskih zavodov, ki so uspešno izvedli strategije prožnih oblik učenja | Manj razvite | Razmerje (odstotek) | 10.12 Število visokošolskih zavodov, vključenih v projekte | Razmerje | 85,00% |  |  | 3,14 |  |  | 2,67% | % | % | 80,00% | % | % |  |
| 10.6 | Delež visokošolskih zavodov, ki so uspešno izvedli strategije prožnih oblik učenja | Bolj razvite | Razmerje (odstotek) | 10.12 Število visokošolskih zavodov, vključenih v projekte | Razmerje | 85,00% |  |  | 2,42 |  |  | 2,06% | % | % | 61,67% | % | % |  |

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **2019** | | | | | | | **2018** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** |
|  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  |
| 10.1 | Delež udeležencev, ki so uspešno zaključili program za pridobitev kompetenc | Manj razvite | 96,68% | % | % | 96,65% | % | % |  | 96,69% | % | % | 96,41% | % | % |  |
| 10.1 | Delež udeležencev, ki so uspešno zaključili program za pridobitev kompetenc | Bolj razvite | 96,82% | % | % | 95,04% | % | % |  | 97,63% | % | % | 97,01% | % | % |  |
| 10.2 | Delež starejših od 45 let, ki so uspešno zaključili program za pridobitev kompetenc | Manj razvite | 97,06% | % | % | 96,64% | % | % |  | 97,24% | % | % | 96,54% | % | % |  |
| 10.2 | Delež starejših od 45 let, ki so uspešno zaključili program za pridobitev kompetenc | Bolj razvite | 96,23% | % | % | 93,33% | % | % |  | 97,45% | % | % | 96,56% | % | % |  |
| 10.3 | Delež udeležencev, ki so uspešno zaključili izvedena svetovanja | Manj razvite | 82,82% | % | % | 85,10% | % | % |  | 82,00% | % | % | 83,33% | % | % |  |
| 10.3 | Delež udeležencev, ki so uspešno zaključili izvedena svetovanja | Bolj razvite | 85,75% | % | % | 84,85% | % | % |  | 86,07% | % | % | 81,63% | % | % |  |
| 10.4 | Delež zaposlenih, ki so uspešno zaključili usposabljanje,dokvalifikacijo specializacijo, ali izvedli prekvalifikacije | Manj razvite | 86,98% | % | % | 94,00% | % | % |  | 84,90% | % | % | 81,36% | % | % |  |
| 10.4 | Delež zaposlenih, ki so uspešno zaključili usposabljanje,dokvalifikacijo specializacijo, ali izvedli prekvalifikacije | Bolj razvite | 91,69% | % | % | 94,00% | % | % |  | 91,00% | % | % | 88,98% | % | % |  |
| 10.5 | Delež šol, ki so uspešno izvedle strategije prožnih oblik učenja | Manj razvite | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 10.5 | Delež šol, ki so uspešno izvedle strategije prožnih oblik učenja | Bolj razvite | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 10.6 | Delež visokošolskih zavodov, ki so uspešno izvedli strategije prožnih oblik učenja | Manj razvite | 0,00% | % | % | 60,00% | % | % |  | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 10.6 | Delež visokošolskih zavodov, ki so uspešno izvedli strategije prožnih oblik učenja | Bolj razvite | 0,00% | % | % | 58,62% | % | % |  | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  |

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **2017** | | | | | | | **2016** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** |
|  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  |
| 10.1 | Delež udeležencev, ki so uspešno zaključili program za pridobitev kompetenc | Manj razvite | 96,84% | % | % | 97,15% | % | % |  | 96,01% | % | % | 96,01% | % | % |  |
| 10.1 | Delež udeležencev, ki so uspešno zaključili program za pridobitev kompetenc | Bolj razvite | 97,96% | % | % | 97,77% | % | % |  | 98,47% | % | % | 98,47% | % | % |  |
| 10.2 | Delež starejših od 45 let, ki so uspešno zaključili program za pridobitev kompetenc | Manj razvite | 97,59% | % | % | 97,56% | % | % |  | 97,65% | % | % | 97,65% | % | % |  |
| 10.2 | Delež starejših od 45 let, ki so uspešno zaključili program za pridobitev kompetenc | Bolj razvite | 97,89% | % | % | 97,43% | % | % |  | 99,01% | % | % | 99,01% | % | % |  |
| 10.3 | Delež udeležencev, ki so uspešno zaključili izvedena svetovanja | Manj razvite | 81,09% | % | % | 83,68% | % | % |  | 73,73% | % | % | 73,73% | % | % |  |
| 10.3 | Delež udeležencev, ki so uspešno zaključili izvedena svetovanja | Bolj razvite | 89,10% | % | % | 88,30% | % | % |  | 91,38% | % | % | 91,38% | % | % |  |
| 10.4 | Delež zaposlenih, ki so uspešno zaključili usposabljanje,dokvalifikacijo specializacijo, ali izvedli prekvalifikacije | Manj razvite | 98,90% | % | % | 99,45% | % | % |  | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 10.4 | Delež zaposlenih, ki so uspešno zaključili usposabljanje,dokvalifikacijo specializacijo, ali izvedli prekvalifikacije | Bolj razvite | 98,98% | % | % | 99,53% | % | % |  | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 10.5 | Delež šol, ki so uspešno izvedle strategije prožnih oblik učenja | Manj razvite | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 10.5 | Delež šol, ki so uspešno izvedle strategije prožnih oblik učenja | Bolj razvite | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 10.6 | Delež visokošolskih zavodov, ki so uspešno izvedli strategije prožnih oblik učenja | Manj razvite | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 10.6 | Delež visokošolskih zavodov, ki so uspešno izvedli strategije prožnih oblik učenja | Bolj razvite | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **2015** | | | | | | | **2014** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** |
|  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  |
| 10.1 | Delež udeležencev, ki so uspešno zaključili program za pridobitev kompetenc | Manj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 10.1 | Delež udeležencev, ki so uspešno zaključili program za pridobitev kompetenc | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 10.2 | Delež starejših od 45 let, ki so uspešno zaključili program za pridobitev kompetenc | Manj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 10.2 | Delež starejših od 45 let, ki so uspešno zaključili program za pridobitev kompetenc | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 10.3 | Delež udeležencev, ki so uspešno zaključili izvedena svetovanja | Manj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 10.3 | Delež udeležencev, ki so uspešno zaključili izvedena svetovanja | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 10.4 | Delež zaposlenih, ki so uspešno zaključili usposabljanje,dokvalifikacijo specializacijo, ali izvedli prekvalifikacije | Manj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 10.4 | Delež zaposlenih, ki so uspešno zaključili usposabljanje,dokvalifikacijo specializacijo, ali izvedli prekvalifikacije | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 10.5 | Delež šol, ki so uspešno izvedle strategije prožnih oblik učenja | Manj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 10.5 | Delež šol, ki so uspešno izvedle strategije prožnih oblik učenja | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 10.6 | Delež visokošolskih zavodov, ki so uspešno izvedli strategije prožnih oblik učenja | Manj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 10.6 | Delež visokošolskih zavodov, ki so uspešno izvedli strategije prožnih oblik učenja | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 10 - Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost |
| Prednostna naložba | 10iii - Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc |

## Preglednica 4A : Skupni kazalniki učinka za ESS in pobudo za zaposlovanje mladih - 10 / 10iii

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **Ciljna vrednost (za leto 2023)** | | | **Kumulativna vrednost** | | | **Stopnja uresničevanja** | | | 2020 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Manj razvite |  |  |  | 6.043,00 | 1.980,00 | 4.063,00 |  |  |  | 3.465,00 | 1.129,00 | 2.336,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Manj razvite |  |  |  | 1.144,00 | 407,00 | 737,00 |  |  |  | 674,00 | 235,00 | 439,00 |
| CO03 | neaktivni | Manj razvite |  |  |  | 14.119,00 | 9.044,00 | 5.075,00 |  |  |  | 7.641,00 | 4.828,00 | 2.813,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite |  |  |  | 54,00 | 23,00 | 31,00 |  |  |  | 32,00 | 14,00 | 18,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Manj razvite |  |  |  | 96.705,00 | 42.118,00 | 54.587,00 |  |  |  | 51.758,00 | 22.591,00 | 29.167,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Manj razvite |  |  |  | 18.295,00 | 11.937,00 | 6.358,00 |  |  |  | 9.882,00 | 6.383,00 | 3.499,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Manj razvite |  |  |  | 15.492,00 | 6.110,00 | 9.382,00 |  |  |  | 8.247,00 | 3.247,00 | 5.000,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite |  |  |  | 727,00 | 276,00 | 451,00 |  |  |  | 428,00 | 166,00 | 262,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Manj razvite |  |  |  | 14.888,00 | 9.262,00 | 5.626,00 |  |  |  | 7.866,00 | 4.848,00 | 3.018,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Manj razvite |  |  |  | 64.966,00 | 30.434,00 | 34.532,00 |  |  |  | 34.745,00 | 16.324,00 | 18.421,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Manj razvite |  |  |  | 36.294,00 | 13.070,00 | 23.224,00 |  |  |  | 19.878,00 | 7.178,00 | 12.700,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Manj razvite |  |  |  | 6.446,00 | 4.199,00 | 2.247,00 |  |  |  | 3.507,00 | 2.251,00 | 1.256,00 |
| CO16 | invalidi | Manj razvite |  |  |  | 1.824,00 | 843,00 | 981,00 |  |  |  | 981,00 | 456,00 | 525,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Manj razvite |  |  |  | 284,00 | 117,00 | 167,00 |  |  |  | 160,00 | 66,00 | 94,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Manj razvite |  |  |  | 82,00 | 45,00 | 37,00 |  |  |  | 42,00 | 23,00 | 19,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Manj razvite |  |  |  | 55.745,00 | 24.741,00 | 31.004,00 |  |  |  | 29.825,00 | 13.186,00 | 16.639,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Manj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Manj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Manj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Manj razvite |  |  |  | 710,00 |  |  |  |  |  | 93,00 |  |  |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Bolj razvite |  |  |  | 3.047,00 | 1.022,00 | 2.025,00 |  |  |  | 1.807,00 | 600,00 | 1.207,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Bolj razvite |  |  |  | 449,00 | 160,00 | 289,00 |  |  |  | 257,00 | 88,00 | 169,00 |
| CO03 | neaktivni | Bolj razvite |  |  |  | 16.979,00 | 8.255,00 | 8.724,00 |  |  |  | 9.235,00 | 4.423,00 | 4.812,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite |  |  |  | 35,00 | 18,00 | 17,00 |  |  |  | 21,00 | 11,00 | 10,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Bolj razvite |  |  |  | 66.669,00 | 26.322,00 | 40.347,00 |  |  |  | 35.881,00 | 14.253,00 | 21.628,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Bolj razvite |  |  |  | 17.236,00 | 9.014,00 | 8.222,00 |  |  |  | 9.427,00 | 4.869,00 | 4.558,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Bolj razvite |  |  |  | 11.988,00 | 4.442,00 | 7.546,00 |  |  |  | 6.427,00 | 2.362,00 | 4.065,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite |  |  |  | 536,00 | 203,00 | 333,00 |  |  |  | 316,00 | 116,00 | 200,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Bolj razvite |  |  |  | 11.119,00 | 5.621,00 | 5.498,00 |  |  |  | 5.864,00 | 2.965,00 | 2.899,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Bolj razvite |  |  |  | 45.308,00 | 19.603,00 | 25.705,00 |  |  |  | 24.475,00 | 10.611,00 | 13.864,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Bolj razvite |  |  |  | 29.804,00 | 10.148,00 | 19.656,00 |  |  |  | 16.339,00 | 5.583,00 | 10.756,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Bolj razvite |  |  |  | 3.667,00 | 2.065,00 | 1.602,00 |  |  |  | 1.977,00 | 1.103,00 | 874,00 |
| CO16 | invalidi | Bolj razvite |  |  |  | 1.195,00 | 463,00 | 732,00 |  |  |  | 629,00 | 244,00 | 385,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Bolj razvite |  |  |  | 424,00 | 193,00 | 231,00 |  |  |  | 226,00 | 98,00 | 128,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Bolj razvite |  |  |  | 17,00 | 10,00 | 7,00 |  |  |  | 9,00 | 5,00 | 4,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Bolj razvite |  |  |  | 31.114,00 | 12.340,00 | 18.774,00 |  |  |  | 16.857,00 | 6.643,00 | 10.214,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Bolj razvite |  |  |  | 352,00 |  |  |  |  |  | 45,00 |  |  |
|  | Skupni seštevek udeležencev |  |  |  |  | 203.562,00 |  |  |  |  |  | 109.787,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | 2019 | | | 2018 | | | 2017 | | |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Manj razvite | 2.211,00 | 696,00 | 1.515,00 | 251,00 | 110,00 | 141,00 | 116,00 | 45,00 | 71,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Manj razvite | 404,00 | 150,00 | 254,00 | 36,00 | 11,00 | 25,00 | 30,00 | 11,00 | 19,00 |
| CO03 | neaktivni | Manj razvite | 2.142,00 | 1.353,00 | 789,00 | 2.100,00 | 1.304,00 | 796,00 | 1.868,00 | 1.195,00 | 673,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite | 9,00 | 5,00 | 4,00 | 6,00 | 4,00 | 2,00 | 7,00 | 0,00 | 7,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Manj razvite | 13.049,00 | 5.566,00 | 7.483,00 | 16.782,00 | 7.818,00 | 8.964,00 | 11.001,00 | 4.496,00 | 6.505,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Manj razvite | 3.182,00 | 1.962,00 | 1.220,00 | 2.811,00 | 1.865,00 | 946,00 | 1.986,00 | 1.318,00 | 668,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Manj razvite | 2.199,00 | 838,00 | 1.361,00 | 2.442,00 | 1.072,00 | 1.370,00 | 1.857,00 | 671,00 | 1.186,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite | 296,00 | 109,00 | 187,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Manj razvite | 2.468,00 | 1.428,00 | 1.040,00 | 1.834,00 | 1.263,00 | 571,00 | 1.887,00 | 1.173,00 | 714,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Manj razvite | 9.489,00 | 4.401,00 | 5.088,00 | 9.823,00 | 4.948,00 | 4.875,00 | 7.981,00 | 3.503,00 | 4.478,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Manj razvite | 5.382,00 | 1.756,00 | 3.626,00 | 7.234,00 | 2.898,00 | 4.336,00 | 3.081,00 | 1.035,00 | 2.046,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Manj razvite | 863,00 | 509,00 | 354,00 | 1.061,00 | 732,00 | 329,00 | 721,00 | 517,00 | 204,00 |
| CO16 | invalidi | Manj razvite | 315,00 | 143,00 | 172,00 | 180,00 | 81,00 | 99,00 | 238,00 | 102,00 | 136,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Manj razvite | 56,00 | 22,00 | 34,00 | 28,00 | 12,00 | 16,00 | 16,00 | 5,00 | 11,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Manj razvite | 6,00 | 5,00 | 1,00 | 6,00 | 5,00 | 1,00 | 26,00 | 11,00 | 15,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Manj razvite | 8.991,00 | 3.782,00 | 5.209,00 | 8.429,00 | 3.957,00 | 4.472,00 | 6.136,00 | 2.690,00 | 3.446,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Manj razvite | 255,00 |  |  | 170,00 |  |  | 192,00 |  |  |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Bolj razvite | 1.066,00 | 360,00 | 706,00 | 97,00 | 33,00 | 64,00 | 77,00 | 29,00 | 48,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Bolj razvite | 152,00 | 56,00 | 96,00 | 19,00 | 8,00 | 11,00 | 21,00 | 8,00 | 13,00 |
| CO03 | neaktivni | Bolj razvite | 2.489,00 | 1.134,00 | 1.355,00 | 2.454,00 | 1.147,00 | 1.307,00 | 2.544,00 | 1.305,00 | 1.239,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite | 6,00 | 4,00 | 2,00 | 4,00 | 3,00 | 1,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Bolj razvite | 10.029,00 | 3.880,00 | 6.149,00 | 10.631,00 | 4.426,00 | 6.205,00 | 6.955,00 | 2.638,00 | 4.317,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Bolj razvite | 2.759,00 | 1.405,00 | 1.354,00 | 2.508,00 | 1.288,00 | 1.220,00 | 2.242,00 | 1.182,00 | 1.060,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Bolj razvite | 1.898,00 | 650,00 | 1.248,00 | 1.711,00 | 658,00 | 1.053,00 | 1.334,00 | 514,00 | 820,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite | 214,00 | 86,00 | 128,00 | 6,00 | 1,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Bolj razvite | 1.860,00 | 930,00 | 930,00 | 1.277,00 | 699,00 | 578,00 | 1.312,00 | 644,00 | 668,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Bolj razvite | 6.654,00 | 2.853,00 | 3.801,00 | 6.322,00 | 2.922,00 | 3.400,00 | 5.891,00 | 2.447,00 | 3.444,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Bolj razvite | 4.958,00 | 1.534,00 | 3.424,00 | 5.538,00 | 1.955,00 | 3.583,00 | 2.350,00 | 880,00 | 1.470,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Bolj razvite | 544,00 | 269,00 | 275,00 | 595,00 | 363,00 | 232,00 | 421,00 | 262,00 | 159,00 |
| CO16 | invalidi | Bolj razvite | 177,00 | 74,00 | 103,00 | 154,00 | 52,00 | 102,00 | 144,00 | 52,00 | 92,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Bolj razvite | 69,00 | 35,00 | 34,00 | 37,00 | 21,00 | 16,00 | 56,00 | 21,00 | 35,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Bolj razvite | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 3,00 | 2,00 | 1,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Bolj razvite | 5.142,00 | 2.024,00 | 3.118,00 | 4.241,00 | 1.711,00 | 2.530,00 | 3.646,00 | 1.453,00 | 2.193,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Bolj razvite | 131,00 |  |  | 69,00 |  |  | 107,00 |  |  |
|  | Skupni seštevek udeležencev |  | 30.986,00 |  |  | 32.315,00 |  |  | 22.561,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | 2016 | | | 2015 | | | 2014 | | |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Manj razvite | 368,00 | 364,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Manj razvite | 4.115,00 | 1.647,00 | 2.468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Manj razvite | 434,00 | 409,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Manj razvite | 747,00 | 282,00 | 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Manj razvite | 833,00 | 550,00 | 283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Manj razvite | 2.928,00 | 1.258,00 | 1.670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Manj razvite | 719,00 | 203,00 | 516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Manj razvite | 294,00 | 190,00 | 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi | Manj razvite | 110,00 | 61,00 | 49,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Manj razvite | 24,00 | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Manj razvite | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Manj razvite | 2.364,00 | 1.126,00 | 1.238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Bolj razvite | 257,00 | 246,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Bolj razvite | 3.173,00 | 1.125,00 | 2.048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Bolj razvite | 300,00 | 270,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Bolj razvite | 618,00 | 258,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Bolj razvite | 806,00 | 383,00 | 423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Bolj razvite | 1.966,00 | 770,00 | 1.196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Bolj razvite | 619,00 | 196,00 | 423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Bolj razvite | 130,00 | 68,00 | 62,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi | Bolj razvite | 91,00 | 41,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Bolj razvite | 36,00 | 18,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Bolj razvite | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Bolj razvite | 1.228,00 | 509,00 | 719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Skupni seštevek udeležencev |  | 7.913,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 10 - Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost |
| Prednostna naložba | 10iii - Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc |

## Preglednica 4B: Kazalniki učinka za posamezni program za ESS in pobudo za zaposlovanje mladih - 10

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **Merska enota** | **Ciljna vrednost (za leto 2023)** | | | **Kumulativna vrednost** | | | **Stopnja uresničevanja** | | | 2020 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |
| 10.10 | Število vključenih v programe usposabljanj, specializacij, dodatnih kvalifikacij in prekvalifikacij | Manj razvite | število | 38.604,00 |  |  | 44.764,00 | 0,00 | 0,00 | 1,16 |  |  | 9.564,00 |  |  |
| 10.10 | Število vključenih v programe usposabljanj, specializacij, dodatnih kvalifikacij in prekvalifikacij | Bolj razvite | število | 23.736,00 |  |  | 35.674,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 |  |  | 7.119,00 |  |  |
| 10.11 | Število vzgojno izobraževalnih zavodov, vključenih v projekte | Manj razvite | število | 270,00 |  |  | 293,00 |  |  | 1,09 |  |  | 58,00 |  |  |
| 10.11 | Število vzgojno izobraževalnih zavodov, vključenih v projekte | Bolj razvite | število | 240,00 |  |  | 259,00 |  |  | 1,08 |  |  | 50,00 |  |  |
| 10.12 | Število visokošolskih zavodov, vključenih v projekte | Manj razvite | število | 26,00 |  |  | 30,00 |  |  | 1,15 |  |  | 0,00 |  |  |
| 10.12 | Število visokošolskih zavodov, vključenih v projekte | Bolj razvite | število | 55,00 |  |  | 60,00 |  |  | 1,09 |  |  | 2,00 |  |  |
| 10.13 | Število strokovnih delavcev, vključenih v programe za izboljšanje kakovosti in učinkovitosti izobraževanja in usposabljanja | Manj razvite | število | 30.520,00 |  |  | 41.483,00 | 0,00 | 0,00 | 1,36 |  |  | 8.927,00 |  |  |
| 10.13 | Število strokovnih delavcev, vključenih v programe za izboljšanje kakovosti in učinkovitosti izobraževanja in usposabljanja | Bolj razvite | število | 23.980,00 |  |  | 31.922,00 | 0,00 | 0,00 | 1,33 |  |  | 7.123,00 |  |  |
| 10.14 | Število mladih vključenih v štipendijske sheme | Manj razvite | število | 3.053,00 |  |  | 3.787,00 | 0,00 | 0,00 | 1,24 |  |  | 335,00 |  |  |
| 10.14 | Število mladih vključenih v štipendijske sheme | Bolj razvite | število | 1.377,00 |  |  | 1.912,00 | 0,00 | 0,00 | 1,39 |  |  | 148,00 |  |  |
| 10.7 | Število udeležencev, ki so vključeni v programe za pridobitev kompetenc | Manj razvite | Število | 31.990,00 |  |  | 29.108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,91 |  |  | 3.049,00 |  |  |
| 10.7 | Število udeležencev, ki so vključeni v programe za pridobitev kompetenc | Bolj razvite | Število | 17.160,00 |  |  | 19.300,00 | 0,00 | 0,00 | 1,12 |  |  | 2.497,00 |  |  |
| 10.8 | Število starejših od 45 let, ki so vključeni v programe za pridobitev kompetenc | Manj razvite | Število | 18.020,00 |  |  | 18.117,00 | 0,00 | 0,00 | 1,01 |  |  | 1.850,00 |  |  |
| 10.8 | Število starejših od 45 let, ki so vključeni v programe za pridobitev kompetenc | Bolj razvite | Število | 12.010,00 |  |  | 14.262,00 | 0,00 | 0,00 | 1,19 |  |  | 1.580,00 |  |  |
| 10.9 | Število vključenih v svetovalno dejavnost | Manj razvite | število | 12.000,00 |  |  | 10.214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,85 |  |  | 1.916,00 |  |  |
| 10.9 | Število vključenih v svetovalno dejavnost | Bolj razvite | število | 8.000,00 |  |  | 7.774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,97 |  |  | 1.444,00 |  |  |

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **2019** | | | **2018** | | | **2017** | | | **2016** | | | **2015** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |
| 10.10 | Število vključenih v programe usposabljanj, specializacij, dodatnih kvalifikacij in prekvalifikacij | Manj razvite | 8.061,00 |  |  | 21.665,00 |  |  | 5.444,00 |  |  | 30,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.10 | Število vključenih v programe usposabljanj, specializacij, dodatnih kvalifikacij in prekvalifikacij | Bolj razvite | 7.108,00 |  |  | 16.597,00 |  |  | 4.828,00 |  |  | 22,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.11 | Število vzgojno izobraževalnih zavodov, vključenih v projekte | Manj razvite | 0,00 |  |  | 11,00 |  |  | 224,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 10.11 | Število vzgojno izobraževalnih zavodov, vključenih v projekte | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 11,00 |  |  | 198,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 10.12 | Število visokošolskih zavodov, vključenih v projekte | Manj razvite | 0,00 |  |  | 4,00 |  |  | 26,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 10.12 | Število visokošolskih zavodov, vključenih v projekte | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 14,00 |  |  | 44,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 10.13 | Število strokovnih delavcev, vključenih v programe za izboljšanje kakovosti in učinkovitosti izobraževanja in usposabljanja | Manj razvite | 11.714,00 |  |  | 10.658,00 |  |  | 6.158,00 |  |  | 4.026,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.13 | Število strokovnih delavcev, vključenih v programe za izboljšanje kakovosti in učinkovitosti izobraževanja in usposabljanja | Bolj razvite | 9.293,00 |  |  | 8.199,00 |  |  | 4.510,00 |  |  | 2.797,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.14 | Število mladih vključenih v štipendijske sheme | Manj razvite | 1.138,00 |  |  | 1.031,00 |  |  | 910,00 |  |  | 373,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.14 | Število mladih vključenih v štipendijske sheme | Bolj razvite | 531,00 |  |  | 561,00 |  |  | 472,00 |  |  | 200,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7 | Število udeležencev, ki so vključeni v programe za pridobitev kompetenc | Manj razvite | 8.106,00 |  |  | 6.242,00 |  |  | 8.503,00 |  |  | 3.208,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7 | Število udeležencev, ki so vključeni v programe za pridobitev kompetenc | Bolj razvite | 5.614,00 |  |  | 4.113,00 |  |  | 4.988,00 |  |  | 2.088,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.8 | Število starejših od 45 let, ki so vključeni v programe za pridobitev kompetenc | Manj razvite | 4.806,00 |  |  | 3.800,00 |  |  | 5.452,00 |  |  | 2.209,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.8 | Število starejših od 45 let, ki so vključeni v programe za pridobitev kompetenc | Bolj razvite | 4.563,00 |  |  | 3.020,00 |  |  | 3.482,00 |  |  | 1.617,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.9 | Število vključenih v svetovalno dejavnost | Manj razvite | 2.210,00 |  |  | 2.467,00 |  |  | 2.677,00 |  |  | 944,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.9 | Število vključenih v svetovalno dejavnost | Bolj razvite | 1.599,00 |  |  | 1.713,00 |  |  | 1.974,00 |  |  | 1.044,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **2014** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |
| 10.10 | Število vključenih v programe usposabljanj, specializacij, dodatnih kvalifikacij in prekvalifikacij | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.10 | Število vključenih v programe usposabljanj, specializacij, dodatnih kvalifikacij in prekvalifikacij | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.11 | Število vzgojno izobraževalnih zavodov, vključenih v projekte | Manj razvite | 0,00 |  |  |
| 10.11 | Število vzgojno izobraževalnih zavodov, vključenih v projekte | Bolj razvite | 0,00 |  |  |
| 10.12 | Število visokošolskih zavodov, vključenih v projekte | Manj razvite | 0,00 |  |  |
| 10.12 | Število visokošolskih zavodov, vključenih v projekte | Bolj razvite | 0,00 |  |  |
| 10.13 | Število strokovnih delavcev, vključenih v programe za izboljšanje kakovosti in učinkovitosti izobraževanja in usposabljanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.13 | Število strokovnih delavcev, vključenih v programe za izboljšanje kakovosti in učinkovitosti izobraževanja in usposabljanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.14 | Število mladih vključenih v štipendijske sheme | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.14 | Število mladih vključenih v štipendijske sheme | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7 | Število udeležencev, ki so vključeni v programe za pridobitev kompetenc | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7 | Število udeležencev, ki so vključeni v programe za pridobitev kompetenc | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.8 | Število starejših od 45 let, ki so vključeni v programe za pridobitev kompetenc | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.8 | Število starejših od 45 let, ki so vključeni v programe za pridobitev kompetenc | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.9 | Število vključenih v svetovalno dejavnost | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.9 | Število vključenih v svetovalno dejavnost | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 10 - Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost |
| Prednostna naložba | 10iv - Izboljšanje relevantnosti izobraževalnih sistemov in sistemov usposabljanja za trg dela, olajšanje prehoda iz izobraževanja v zaposlitev ter krepitev sistemov poklicnega izobraževanja in usposabljanja in njihove kakovosti, tudi z mehanizmi za napovedovanje potreb po spretnostih, prilagoditvijo učnih načrtov ter vzpostavitvijo in razvojem sistemov za učenje na delovnem mestu, vključno z dualnimi učnimi sistemi in vajeniškimi programi |

## Preglednica 2A : Skupni kazalniki rezultatov za ESS (glede na prednostno os, prednostno naložbo in kategorijo regije). Podatki o vseh skupnih kazalnikih rezultatov ESS (s ciljnimi vrednostmi in brez njih) se sporočijo razčlenjeni po spolu. Za prednostno os tehnične pomoči se sporočijo samo skupni kazalniki, za katere je bila določena ciljna vrednost - 10 / 10iv

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **Skupni kazalnik učinka, uporabljen kot osnova za določanje ciljev** | **Merska enota za izhodiščno in ciljno vrednost** | **Ciljna vrednost (za leto 2023)** | | | **Kumulativna vrednost** | | | **Stopnja uresničevanja** | | | **2020** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Moški** | **Ženske** |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 2,00 | 2,00 | 0,00 |  |  |  | 1,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 2,00 | 2,00 | 0,00 |  |  |  | 1,00 | 0,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **2019** | | **2018** | | **2017** | | **2016** | | **2015** | | **2014** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Moški** | **Ženske** | **Moški** | **Ženske** | **Moški** | **Ženske** | **Moški** | **Ženske** | **Moški** | **Ženske** | **Moški** | **Ženske** |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 10 - Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost |
| Prednostna naložba | 10iv - Izboljšanje relevantnosti izobraževalnih sistemov in sistemov usposabljanja za trg dela, olajšanje prehoda iz izobraževanja v zaposlitev ter krepitev sistemov poklicnega izobraževanja in usposabljanja in njihove kakovosti, tudi z mehanizmi za napovedovanje potreb po spretnostih, prilagoditvijo učnih načrtov ter vzpostavitvijo in razvojem sistemov za učenje na delovnem mestu, vključno z dualnimi učnimi sistemi in vajeniškimi programi |

## Preglednica 2C : Kazalniki rezultatov za posamezni program za ESS in pobudo za zaposlovanje mladih

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **Merska enota za kazalnik** | **Kazalnik učinka, uporabljen kot osnova za določanje ciljev** | **Merska enota za izhodiščno in ciljno vrednost** | **Ciljna vrednost (za leto 2023)** | | | **Stopnja uresničevanja** | | | **2020** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** |
|  |  |  |  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  |
| 10.15 | Delež šol, ki so uspešno uvedle razllične modele poklicnega izobraževanja in usposabljanja | Manj razvite | Razmerje (odstotek) | 10.17 Število šol, ki so vključene v različne modele poklicnega izobraževanja in usposabljanja | Razmerje | 90,00% |  |  | 0,00 |  |  | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 10.15 | Delež šol, ki so uspešno uvedle razllične modele poklicnega izobraževanja in usposabljanja | Bolj razvite | Razmerje (odstotek) | 10.17 Število šol, ki so vključene v različne modele poklicnega izobraževanja in usposabljanja | Razmerje | 90,00% |  |  | 0,00 |  |  | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 10.16 | Delež mentorjev v podjetjih in strokovnih delavcev, ki so uspešno zaključili usposabljanja | Manj razvite | Razmerje (odstotek) | 10.18 Število vključenih mentorjev v podjetjih in strokovnih delavcev v programe za izboljšanje kakovosti in učinkovitosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja | Razmerje | 98,00% |  |  | 83,61 |  |  | 81,94% | % | % | 97,65% | % | % |  |
| 10.16 | Delež mentorjev v podjetjih in strokovnih delavcev, ki so uspešno zaključili usposabljanja | Bolj razvite | Razmerje (odstotek) | 10.18 Število vključenih mentorjev v podjetjih in strokovnih delavcev v programe za izboljšanje kakovosti in učinkovitosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja | Razmerje | 98,00% |  |  | 83,23 |  |  | 81,57% | % | % | 97,34% | % | % |  |

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **2019** | | | | | | | **2018** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** |
|  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  |
| 10.15 | Delež šol, ki so uspešno uvedle razllične modele poklicnega izobraževanja in usposabljanja | Manj razvite | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 10.15 | Delež šol, ki so uspešno uvedle razllične modele poklicnega izobraževanja in usposabljanja | Bolj razvite | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 10.16 | Delež mentorjev v podjetjih in strokovnih delavcev, ki so uspešno zaključili usposabljanja | Manj razvite | 80,13% | % | % | 93,09% | % | % |  | 74,88% | % | % | 100,00% | % | % |  |
| 10.16 | Delež mentorjev v podjetjih in strokovnih delavcev, ki so uspešno zaključili usposabljanja | Bolj razvite | 79,75% | % | % | 91,79% | % | % |  | 74,88% | % | % | 100,00% | % | % |  |

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **2017** | | | | | | | **2016** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** |
|  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  |
| 10.15 | Delež šol, ki so uspešno uvedle razllične modele poklicnega izobraževanja in usposabljanja | Manj razvite | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 10.15 | Delež šol, ki so uspešno uvedle razllične modele poklicnega izobraževanja in usposabljanja | Bolj razvite | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 10.16 | Delež mentorjev v podjetjih in strokovnih delavcev, ki so uspešno zaključili usposabljanja | Manj razvite | 67,08% | % | % | 100,00% | % | % |  | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 10.16 | Delež mentorjev v podjetjih in strokovnih delavcev, ki so uspešno zaključili usposabljanja | Bolj razvite | 67,08% | % | % | 100,00% | % | % |  | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  |

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **2015** | | | | | | | **2014** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** |
|  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  |
| 10.15 | Delež šol, ki so uspešno uvedle razllične modele poklicnega izobraževanja in usposabljanja | Manj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 10.15 | Delež šol, ki so uspešno uvedle razllične modele poklicnega izobraževanja in usposabljanja | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 10.16 | Delež mentorjev v podjetjih in strokovnih delavcev, ki so uspešno zaključili usposabljanja | Manj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 10.16 | Delež mentorjev v podjetjih in strokovnih delavcev, ki so uspešno zaključili usposabljanja | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 10 - Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost |
| Prednostna naložba | 10iv - Izboljšanje relevantnosti izobraževalnih sistemov in sistemov usposabljanja za trg dela, olajšanje prehoda iz izobraževanja v zaposlitev ter krepitev sistemov poklicnega izobraževanja in usposabljanja in njihove kakovosti, tudi z mehanizmi za napovedovanje potreb po spretnostih, prilagoditvijo učnih načrtov ter vzpostavitvijo in razvojem sistemov za učenje na delovnem mestu, vključno z dualnimi učnimi sistemi in vajeniškimi programi |

## Preglednica 4A : Skupni kazalniki učinka za ESS in pobudo za zaposlovanje mladih - 10 / 10iv

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **Ciljna vrednost (za leto 2023)** | | | **Kumulativna vrednost** | | | **Stopnja uresničevanja** | | | 2020 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Manj razvite |  |  |  | 36,00 | 24,00 | 12,00 |  |  |  | 18,00 | 12,00 | 6,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Manj razvite |  |  |  | 20.220,00 | 13.189,00 | 7.031,00 |  |  |  | 11.307,00 | 7.414,00 | 3.893,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Manj razvite |  |  |  | 5.006,00 | 2.886,00 | 2.120,00 |  |  |  | 2.641,00 | 1.526,00 | 1.115,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Manj razvite |  |  |  | 19.880,00 | 13.073,00 | 6.807,00 |  |  |  | 11.125,00 | 7.350,00 | 3.775,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Manj razvite |  |  |  | 261,00 | 154,00 | 107,00 |  |  |  | 140,00 | 84,00 | 56,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Manj razvite |  |  |  | 13.538,00 | 9.300,00 | 4.238,00 |  |  |  | 7.610,00 | 5.249,00 | 2.361,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Manj razvite |  |  |  | 9.130,00 | 5.238,00 | 3.892,00 |  |  |  | 4.978,00 | 2.864,00 | 2.114,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Manj razvite |  |  |  | 2.594,00 | 1.561,00 | 1.033,00 |  |  |  | 1.378,00 | 839,00 | 539,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Manj razvite |  |  |  | 44,00 | 30,00 | 14,00 |  |  |  | 22,00 | 15,00 | 7,00 |
| CO16 | invalidi | Manj razvite |  |  |  | 31,00 | 24,00 | 7,00 |  |  |  | 16,00 | 12,00 | 4,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Manj razvite |  |  |  | 18,00 | 14,00 | 4,00 |  |  |  | 9,00 | 7,00 | 2,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Manj razvite |  |  |  | 4.184,00 | 2.615,00 | 1.569,00 |  |  |  | 2.190,00 | 1.375,00 | 815,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Manj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Manj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Manj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Manj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Bolj razvite |  |  |  | 32,00 | 18,00 | 14,00 |  |  |  | 16,00 | 9,00 | 7,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Bolj razvite |  |  |  | 12.699,00 | 8.316,00 | 4.383,00 |  |  |  | 7.090,00 | 4.677,00 | 2.413,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Bolj razvite |  |  |  | 4.389,00 | 2.673,00 | 1.716,00 |  |  |  | 2.288,00 | 1.387,00 | 901,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Bolj razvite |  |  |  | 12.417,00 | 8.242,00 | 4.175,00 |  |  |  | 6.933,00 | 4.633,00 | 2.300,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Bolj razvite |  |  |  | 200,00 | 130,00 | 70,00 |  |  |  | 103,00 | 67,00 | 36,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Bolj razvite |  |  |  | 8.982,00 | 6.257,00 | 2.725,00 |  |  |  | 5.029,00 | 3.518,00 | 1.511,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Bolj razvite |  |  |  | 5.985,00 | 3.464,00 | 2.521,00 |  |  |  | 3.243,00 | 1.893,00 | 1.350,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Bolj razvite |  |  |  | 2.153,00 | 1.286,00 | 867,00 |  |  |  | 1.122,00 | 662,00 | 460,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Bolj razvite |  |  |  | 18,00 | 14,00 | 4,00 |  |  |  | 9,00 | 7,00 | 2,00 |
| CO16 | invalidi | Bolj razvite |  |  |  | 25,00 | 15,00 | 10,00 |  |  |  | 13,00 | 8,00 | 5,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Bolj razvite |  |  |  | 2,00 | 2,00 | 0,00 |  |  |  | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Bolj razvite |  |  |  | 1.875,00 | 996,00 | 879,00 |  |  |  | 1.007,00 | 524,00 | 483,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Skupni seštevek udeležencev |  |  |  |  | 42.382,00 |  |  |  |  |  | 23.360,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | 2019 | | | 2018 | | | 2017 | | |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Manj razvite | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 11,00 | 7,00 | 4,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Manj razvite | 2.419,00 | 1.641,00 | 778,00 | 4.357,00 | 2.771,00 | 1.586,00 | 2.137,00 | 1.363,00 | 774,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Manj razvite | 653,00 | 392,00 | 261,00 | 420,00 | 266,00 | 154,00 | 865,00 | 443,00 | 422,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Manj razvite | 2.379,00 | 1.626,00 | 753,00 | 4.294,00 | 2.744,00 | 1.550,00 | 2.068,00 | 1.341,00 | 727,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Manj razvite | 35,00 | 19,00 | 16,00 | 24,00 | 16,00 | 8,00 | 42,00 | 23,00 | 19,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Manj razvite | 1.641,00 | 1.159,00 | 482,00 | 2.909,00 | 1.938,00 | 971,00 | 1.378,00 | 954,00 | 424,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Manj razvite | 1.117,00 | 675,00 | 442,00 | 1.652,00 | 954,00 | 698,00 | 1.180,00 | 625,00 | 555,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Manj razvite | 315,00 | 200,00 | 115,00 | 219,00 | 146,00 | 73,00 | 455,00 | 234,00 | 221,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Manj razvite | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 4,00 | 3,00 | 1,00 | 14,00 | 10,00 | 4,00 |
| CO16 | invalidi | Manj razvite | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 | 3,00 | 1,00 | 9,00 | 8,00 | 1,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 7,00 | 2,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Manj razvite | 408,00 | 249,00 | 159,00 | 281,00 | 178,00 | 103,00 | 1.221,00 | 769,00 | 452,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Bolj razvite | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 11,00 | 7,00 | 4,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Bolj razvite | 1.504,00 | 975,00 | 529,00 | 2.846,00 | 1.857,00 | 989,00 | 1.259,00 | 807,00 | 452,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Bolj razvite | 514,00 | 338,00 | 176,00 | 536,00 | 330,00 | 206,00 | 770,00 | 468,00 | 302,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Bolj razvite | 1.485,00 | 976,00 | 509,00 | 2.790,00 | 1.846,00 | 944,00 | 1.205,00 | 785,00 | 420,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Bolj razvite | 15,00 | 8,00 | 7,00 | 21,00 | 15,00 | 6,00 | 47,00 | 32,00 | 15,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Bolj razvite | 1.020,00 | 720,00 | 300,00 | 2.048,00 | 1.418,00 | 630,00 | 885,00 | 601,00 | 284,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Bolj razvite | 751,00 | 424,00 | 327,00 | 1.083,00 | 612,00 | 471,00 | 773,00 | 456,00 | 317,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Bolj razvite | 248,00 | 169,00 | 79,00 | 254,00 | 158,00 | 96,00 | 382,00 | 225,00 | 157,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Bolj razvite | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 6,00 | 5,00 | 1,00 |
| CO16 | invalidi | Bolj razvite | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 4,00 | 2,00 | 2,00 | 6,00 | 3,00 | 3,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Bolj razvite | 273,00 | 172,00 | 101,00 | 263,00 | 159,00 | 104,00 | 284,00 | 121,00 | 163,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Skupni seštevek udeležencev |  | 5.092,00 |  |  | 8.165,00 |  |  | 5.053,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | 2016 | | | 2015 | | | 2014 | | |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Manj razvite | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Manj razvite | 427,00 | 259,00 | 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Manj razvite | 14,00 | 12,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Manj razvite | 20,00 | 12,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Manj razvite | 203,00 | 120,00 | 83,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Manj razvite | 227,00 | 142,00 | 85,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Manj razvite | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Manj razvite | 84,00 | 44,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Bolj razvite | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Bolj razvite | 281,00 | 150,00 | 131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Bolj razvite | 4,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Bolj razvite | 14,00 | 8,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Bolj razvite | 135,00 | 79,00 | 56,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Bolj razvite | 147,00 | 72,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Bolj razvite | 48,00 | 20,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Skupni seštevek udeležencev |  | 712,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 10 - Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost |
| Prednostna naložba | 10iv - Izboljšanje relevantnosti izobraževalnih sistemov in sistemov usposabljanja za trg dela, olajšanje prehoda iz izobraževanja v zaposlitev ter krepitev sistemov poklicnega izobraževanja in usposabljanja in njihove kakovosti, tudi z mehanizmi za napovedovanje potreb po spretnostih, prilagoditvijo učnih načrtov ter vzpostavitvijo in razvojem sistemov za učenje na delovnem mestu, vključno z dualnimi učnimi sistemi in vajeniškimi programi |

## Preglednica 4B: Kazalniki učinka za posamezni program za ESS in pobudo za zaposlovanje mladih - 10

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **Merska enota** | **Ciljna vrednost (za leto 2023)** | | | **Kumulativna vrednost** | | | **Stopnja uresničevanja** | | | 2020 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |
| 10.17 | Število šol, ki so vključene v različne modele poklicnega izobraževanja in usposabljanja | Manj razvite | Število | 40,00 |  |  | 38,00 |  |  | 0,95 |  |  | 0,00 |  |  |
| 10.17 | Število šol, ki so vključene v različne modele poklicnega izobraževanja in usposabljanja | Bolj razvite | Število | 23,00 |  |  | 23,00 |  |  | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 10.18 | Število vključenih mentorjev v podjetjih in strokovnih delavcev v programe za izboljšanje kakovosti in učinkovitosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja | Manj razvite | število | 2.979,00 |  |  | 2.682,00 |  |  | 0,90 |  |  | 277,00 |  |  |
| 10.18 | Število vključenih mentorjev v podjetjih in strokovnih delavcev v programe za izboljšanje kakovosti in učinkovitosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja | Bolj razvite | število | 2.641,00 |  |  | 2.335,00 |  |  | 0,88 |  |  | 190,00 |  |  |

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **2019** | | | **2018** | | | **2017** | | | **2016** | | | **2015** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |
| 10.17 | Število šol, ki so vključene v različne modele poklicnega izobraževanja in usposabljanja | Manj razvite | 0,00 |  |  | 2,00 |  |  | 36,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 10.17 | Število šol, ki so vključene v različne modele poklicnega izobraževanja in usposabljanja | Bolj razvite | 1,00 |  |  | 1,00 |  |  | 21,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 10.18 | Število vključenih mentorjev v podjetjih in strokovnih delavcev v programe za izboljšanje kakovosti in učinkovitosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja | Manj razvite | 693,00 |  |  | 406,00 |  |  | 876,00 |  |  | 430,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 10.18 | Število vključenih mentorjev v podjetjih in strokovnih delavcev v programe za izboljšanje kakovosti in učinkovitosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja | Bolj razvite | 525,00 |  |  | 557,00 |  |  | 781,00 |  |  | 282,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **2014** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |
| 10.17 | Število šol, ki so vključene v različne modele poklicnega izobraževanja in usposabljanja | Manj razvite | 0,00 |  |  |
| 10.17 | Število šol, ki so vključene v različne modele poklicnega izobraževanja in usposabljanja | Bolj razvite | 0,00 |  |  |
| 10.18 | Število vključenih mentorjev v podjetjih in strokovnih delavcev v programe za izboljšanje kakovosti in učinkovitosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja | Manj razvite | 0,00 |  |  |
| 10.18 | Število vključenih mentorjev v podjetjih in strokovnih delavcev v programe za izboljšanje kakovosti in učinkovitosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja | Bolj razvite | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 11 - Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava,podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev |
| Prednostna naložba | 11i - Naložbe v institucionalno zmogljivost ter v učinkovitost javnih uprav in javnih storitev na nacionalni, regionalni in lokalni ravni za zagotovitev reform, boljše zakonodaje in dobrega upravljanja |

## Preglednica 2A : Skupni kazalniki rezultatov za ESS (glede na prednostno os, prednostno naložbo in kategorijo regije). Podatki o vseh skupnih kazalnikih rezultatov ESS (s ciljnimi vrednostmi in brez njih) se sporočijo razčlenjeni po spolu. Za prednostno os tehnične pomoči se sporočijo samo skupni kazalniki, za katere je bila določena ciljna vrednost - 11 / 11i

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **Skupni kazalnik učinka, uporabljen kot osnova za določanje ciljev** | **Merska enota za izhodiščno in ciljno vrednost** | **Ciljna vrednost (za leto 2023)** | | | **Kumulativna vrednost** | | | **Stopnja uresničevanja** | | | **2020** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Moški** | **Ženske** |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 3,00 | 2,00 | 1,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 11,00 | 5,00 | 6,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 3,00 | 2,00 | 1,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 3,00 | 2,00 | 1,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **2019** | | **2018** | | **2017** | | **2016** | | **2015** | | **2014** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Moški** | **Ženske** | **Moški** | **Ženske** | **Moški** | **Ženske** | **Moški** | **Ženske** | **Moški** | **Ženske** | **Moški** | **Ženske** |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 11 - Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava,podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev |
| Prednostna naložba | 11i - Naložbe v institucionalno zmogljivost ter v učinkovitost javnih uprav in javnih storitev na nacionalni, regionalni in lokalni ravni za zagotovitev reform, boljše zakonodaje in dobrega upravljanja |

## Preglednica 2C : Kazalniki rezultatov za posamezni program za ESS in pobudo za zaposlovanje mladih

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **Merska enota za kazalnik** | **Kazalnik učinka, uporabljen kot osnova za določanje ciljev** | **Merska enota za izhodiščno in ciljno vrednost** | **Ciljna vrednost (za leto 2023)** | | | **Stopnja uresničevanja** | | | **2020** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** |
|  |  |  |  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  |
| 11.1 | Delež razvitih sistemov, ki so v uporabi na sodiščih | Manj razvite | Razmerje (%) | 11.12 Število razvitih sistemov v pravosodju | Razmerje | 100,00% |  |  | 0,00 |  |  | 0,00% | % | % | 100,00% | % | % |  |
| 11.1 | Delež razvitih sistemov, ki so v uporabi na sodiščih | Bolj razvite | Razmerje (%) | 11.12 Število razvitih sistemov v pravosodju | Razmerje | 100,00% |  |  | 0,00 |  |  | 0,00% | % | % | 100,00% | % | % |  |
| 11.2 | Delež udeležencev, ki so uspešno zaključili podprta usposabljanja v pravosodju | Manj razvite | Razmerje (%) | 11.7 Število udeležencev izobraževanja/usposabljanja za izboljšanje kompetenc zaposlenih v pravosodju | Razmerje | 100,00% |  |  | 100,00 |  |  | 100,00% | % | % | 100,00% | % | % |  |
| 11.2 | Delež udeležencev, ki so uspešno zaključili podprta usposabljanja v pravosodju | Bolj razvite | Razmerje (%) | 11.7 Število udeležencev izobraževanja/usposabljanja za izboljšanje kompetenc zaposlenih v pravosodju | Razmerje | 100,00% |  |  | 100,00 |  |  | 100,00% | % | % | 100,00% | % | % |  |
| 11.3 | Delež zaposlenih v javni upravi, ki so uspešno zaključili podprta usposabljanja | Bolj razvite | Razmerje (%) | 11.8 Število udeležencev izobraževanja/usposabljanja v javni upravi | Razmerje | 100,00% |  |  | 100,00 |  |  | 100,00% | % | % | 100,00% | % | % |  |
| 11.4 | Delež organov z implementiranim sistemom kakovosti (CAF) | Manj razvite | Razmerje (%) | 11.9 Število podprtih organov za implementacijo sistema kakovosti (CAF) | Razmerje | 100,00% |  |  | 20,00 |  |  | 20,00% | % | % | 100,00% | % | % |  |
| 11.4 | Delež organov z implementiranim sistemom kakovosti (CAF) | Bolj razvite | Razmerje (%) | 11.9 Število podprtih organov za implementacijo sistema kakovosti (CAF) | Razmerje | 100,00% |  |  | 20,00 |  |  | 20,00% | % | % | 100,00% | % | % |  |
| 11.5 | Delež implementiranih gradnikov in podatkovnih registrov v državni računalniški oblak | Manj razvite | Razmerje (%) | 11.11 Število podprtih gradnikov in temeljnih podatkovnih registrov za implementacijo znotraj državnega računalniškega oblaka | Razmerje | 100,00% |  |  | 100,00 |  |  | 100,00% | % | % | 100,00% | % | % |  |
| 11.5 | Delež implementiranih gradnikov in podatkovnih registrov v državni računalniški oblak | Bolj razvite | Razmerje (%) | 11.11 Število podprtih gradnikov in temeljnih podatkovnih registrov za implementacijo znotraj državnega računalniškega oblaka | Razmerje | 100,00% |  |  | 100,00 |  |  | 100,00% | % | % | 100,00% | % | % |  |
| 11.6 | Delež ministrstev, ki imajo implementiran sistem merjenja in uporabe SCM metodologije | Manj razvite | Razmerje (%) | 11.10 Število podprtih ministrstev za implementacijo sistema merjenja in uporabe SCM metodologije | Razmerje | 100,00% |  |  | 81,32 |  |  | 81,32% | % | % | 107,70% | % | % |  |
| 11.6 | Delež ministrstev, ki imajo implementiran sistem merjenja in uporabe SCM metodologije | Bolj razvite | Razmerje (%) | 11.10 Število podprtih ministrstev za implementacijo sistema merjenja in uporabe SCM metodologije | Razmerje | 100,00% |  |  | 81,32 |  |  | 81,32% | % | % | 107,70% | % | % |  |

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **2019** | | | | | | | **2018** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** |
|  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  |
| 11.1 | Delež razvitih sistemov, ki so v uporabi na sodiščih | Manj razvite | 0,00% | % | % | 100,00% | % | % |  | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 11.1 | Delež razvitih sistemov, ki so v uporabi na sodiščih | Bolj razvite | 0,00% | % | % | 100,00% | % | % |  | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 11.2 | Delež udeležencev, ki so uspešno zaključili podprta usposabljanja v pravosodju | Manj razvite | 100,00% | % | % | 100,00% | % | % |  | 100,00% | % | % | 100,00% | % | % |  |
| 11.2 | Delež udeležencev, ki so uspešno zaključili podprta usposabljanja v pravosodju | Bolj razvite | 100,00% | % | % | 100,00% | % | % |  | 100,00% | % | % | 100,00% | % | % |  |
| 11.3 | Delež zaposlenih v javni upravi, ki so uspešno zaključili podprta usposabljanja | Bolj razvite | 100,00% | % | % | 100,00% | % | % |  | 100,00% | % | % | 100,00% | % | % |  |
| 11.4 | Delež organov z implementiranim sistemom kakovosti (CAF) | Manj razvite | 20,00% | % | % | 100,00% | % | % |  | 10,00% | % | % | 100,00% | % | % |  |
| 11.4 | Delež organov z implementiranim sistemom kakovosti (CAF) | Bolj razvite | 20,00% | % | % | 100,00% | % | % |  | 10,00% | % | % | 100,00% | % | % |  |
| 11.5 | Delež implementiranih gradnikov in podatkovnih registrov v državni računalniški oblak | Manj razvite | 100,00% | % | % | 100,00% | % | % |  | 100,00% | % | % | 100,00% | % | % |  |
| 11.5 | Delež implementiranih gradnikov in podatkovnih registrov v državni računalniški oblak | Bolj razvite | 100,00% | % | % | 100,00% | % | % |  | 100,00% | % | % | 100,00% | % | % |  |
| 11.6 | Delež ministrstev, ki imajo implementiran sistem merjenja in uporabe SCM metodologije | Manj razvite | 81,32% | % | % | 107,70% | % | % |  | 81,32% | % | % | 107,70% | % | % |  |
| 11.6 | Delež ministrstev, ki imajo implementiran sistem merjenja in uporabe SCM metodologije | Bolj razvite | 81,32% | % | % | 107,70% | % | % |  | 81,32% | % | % | 107,70% | % | % |  |

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **2017** | | | | | | | **2016** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** |
|  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  |
| 11.1 | Delež razvitih sistemov, ki so v uporabi na sodiščih | Manj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 11.1 | Delež razvitih sistemov, ki so v uporabi na sodiščih | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 11.2 | Delež udeležencev, ki so uspešno zaključili podprta usposabljanja v pravosodju | Manj razvite | 100,00% | % | % | 100,00% | % | % |  | 100,00% | % | % | 100,00% | % | % |  |
| 11.2 | Delež udeležencev, ki so uspešno zaključili podprta usposabljanja v pravosodju | Bolj razvite | 100,00% | % | % | 100,00% | % | % |  | 100,00% | % | % | 100,00% | % | % |  |
| 11.3 | Delež zaposlenih v javni upravi, ki so uspešno zaključili podprta usposabljanja | Bolj razvite | 100,00% | % | % | 100,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 11.4 | Delež organov z implementiranim sistemom kakovosti (CAF) | Manj razvite | 0,00% | % | % | 100,00% | % | % |  | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 11.4 | Delež organov z implementiranim sistemom kakovosti (CAF) | Bolj razvite | 0,00% | % | % | 100,00% | % | % |  | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 11.5 | Delež implementiranih gradnikov in podatkovnih registrov v državni računalniški oblak | Manj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 11.5 | Delež implementiranih gradnikov in podatkovnih registrov v državni računalniški oblak | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 11.6 | Delež ministrstev, ki imajo implementiran sistem merjenja in uporabe SCM metodologije | Manj razvite | 61,53% | % | % | 61,53% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 11.6 | Delež ministrstev, ki imajo implementiran sistem merjenja in uporabe SCM metodologije | Bolj razvite | 61,53% | % | % | 61,53% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **2015** | | | | | | | **2014** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** |
|  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  |
| 11.1 | Delež razvitih sistemov, ki so v uporabi na sodiščih | Manj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 11.1 | Delež razvitih sistemov, ki so v uporabi na sodiščih | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 11.2 | Delež udeležencev, ki so uspešno zaključili podprta usposabljanja v pravosodju | Manj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 11.2 | Delež udeležencev, ki so uspešno zaključili podprta usposabljanja v pravosodju | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 11.3 | Delež zaposlenih v javni upravi, ki so uspešno zaključili podprta usposabljanja | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 11.4 | Delež organov z implementiranim sistemom kakovosti (CAF) | Manj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 11.4 | Delež organov z implementiranim sistemom kakovosti (CAF) | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 11.5 | Delež implementiranih gradnikov in podatkovnih registrov v državni računalniški oblak | Manj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 11.5 | Delež implementiranih gradnikov in podatkovnih registrov v državni računalniški oblak | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 11.6 | Delež ministrstev, ki imajo implementiran sistem merjenja in uporabe SCM metodologije | Manj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 11.6 | Delež ministrstev, ki imajo implementiran sistem merjenja in uporabe SCM metodologije | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 11 - Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava,podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev |
| Prednostna naložba | 11i - Naložbe v institucionalno zmogljivost ter v učinkovitost javnih uprav in javnih storitev na nacionalni, regionalni in lokalni ravni za zagotovitev reform, boljše zakonodaje in dobrega upravljanja |

## Preglednica 4A : Skupni kazalniki učinka za ESS in pobudo za zaposlovanje mladih - 11 / 11i

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **Ciljna vrednost (za leto 2023)** | | | **Kumulativna vrednost** | | | **Stopnja uresničevanja** | | | 2020 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Manj razvite |  |  |  | 4.028,00 | 632,00 | 3.396,00 |  |  |  | 2.099,00 | 329,00 | 1.770,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Manj razvite |  |  |  | 20,00 | 6,00 | 14,00 |  |  |  | 13,00 | 3,00 | 10,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Manj razvite |  |  |  | 515,00 | 120,00 | 395,00 |  |  |  | 270,00 | 62,00 | 208,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Manj razvite |  |  |  | 254,00 | 27,00 | 227,00 |  |  |  | 135,00 | 14,00 | 121,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Manj razvite |  |  |  | 3.770,00 | 605,00 | 3.165,00 |  |  |  | 1.962,00 | 315,00 | 1.647,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Manj razvite |  |  |  | 4,00 | 0,00 | 4,00 |  |  |  | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| CO16 | invalidi | Manj razvite |  |  |  | 2,00 | 0,00 | 2,00 |  |  |  | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Manj razvite |  |  |  | 1,00 | 0,00 | 1,00 |  |  |  | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Manj razvite |  |  |  | 1.458,00 | 201,00 | 1.257,00 |  |  |  | 754,00 | 103,00 | 651,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Manj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Manj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Manj razvite |  |  |  | 5,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Manj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Bolj razvite |  |  |  | 13.118,00 | 3.007,00 | 10.111,00 |  |  |  | 6.905,00 | 1.599,00 | 5.306,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Bolj razvite |  |  |  | 63,00 | 35,00 | 28,00 |  |  |  | 36,00 | 18,00 | 18,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Bolj razvite |  |  |  | 1.696,00 | 595,00 | 1.101,00 |  |  |  | 905,00 | 316,00 | 589,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Bolj razvite |  |  |  | 507,00 | 102,00 | 405,00 |  |  |  | 270,00 | 54,00 | 216,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Bolj razvite |  |  |  | 12.304,00 | 2.833,00 | 9.471,00 |  |  |  | 6.477,00 | 1.509,00 | 4.968,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Bolj razvite |  |  |  | 28,00 | 7,00 | 21,00 |  |  |  | 16,00 | 4,00 | 12,00 |
| CO16 | invalidi | Bolj razvite |  |  |  | 25,00 | 7,00 | 18,00 |  |  |  | 13,00 | 4,00 | 9,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Bolj razvite |  |  |  | 67,00 | 10,00 | 57,00 |  |  |  | 34,00 | 5,00 | 29,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Bolj razvite |  |  |  | 2,00 | 2,00 | 0,00 |  |  |  | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Bolj razvite |  |  |  | 3.553,00 | 813,00 | 2.740,00 |  |  |  | 1.900,00 | 460,00 | 1.440,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Bolj razvite |  |  |  | 6,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Skupni seštevek udeležencev |  |  |  |  | 28.065,00 |  |  |  |  |  | 13.652,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | 2019 | | | 2018 | | | 2017 | | |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Manj razvite | 434,00 | 69,00 | 365,00 | 470,00 | 77,00 | 393,00 | 1.019,00 | 156,00 | 863,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Manj razvite | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 3,00 | 1,00 | 2,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Manj razvite | 61,00 | 9,00 | 52,00 | 63,00 | 14,00 | 49,00 | 120,00 | 35,00 | 85,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Manj razvite | 57,00 | 6,00 | 51,00 | 62,00 | 7,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Manj razvite | 375,00 | 63,00 | 312,00 | 408,00 | 70,00 | 338,00 | 1.019,00 | 156,00 | 863,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Manj razvite | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi | Manj razvite | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Manj razvite | 153,00 | 23,00 | 130,00 | 163,00 | 29,00 | 134,00 | 387,00 | 46,00 | 341,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Manj razvite | 5,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Bolj razvite | 1.445,00 | 332,00 | 1.113,00 | 2.129,00 | 526,00 | 1.603,00 | 2.633,00 | 549,00 | 2.084,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Bolj razvite | 13,00 | 11,00 | 2,00 | 10,00 | 5,00 | 5,00 | 4,00 | 1,00 | 3,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Bolj razvite | 176,00 | 41,00 | 135,00 | 289,00 | 113,00 | 176,00 | 325,00 | 125,00 | 200,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Bolj razvite | 126,00 | 30,00 | 96,00 | 83,00 | 10,00 | 73,00 | 28,00 | 8,00 | 20,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Bolj razvite | 1.301,00 | 300,00 | 1.001,00 | 1.943,00 | 488,00 | 1.455,00 | 2.577,00 | 535,00 | 2.042,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Bolj razvite | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 4,00 | 1,00 | 3,00 | 3,00 | 2,00 | 1,00 |
| CO16 | invalidi | Bolj razvite | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 7,00 | 1,00 | 6,00 | 3,00 | 1,00 | 2,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 3,00 | 11,00 | 19,00 | 2,00 | 17,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Bolj razvite | 303,00 | 60,00 | 243,00 | 449,00 | 98,00 | 351,00 | 901,00 | 195,00 | 706,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Bolj razvite | 6,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Skupni seštevek udeležencev |  | 8.142,00 |  |  | 2.599,00 |  |  | 3.652,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | 2016 | | | 2015 | | | 2014 | | |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Manj razvite | 6,00 | 1,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Manj razvite | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Manj razvite | 6,00 | 1,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Manj razvite | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Bolj razvite | 6,00 | 1,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Bolj razvite | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Bolj razvite | 6,00 | 1,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Skupni seštevek udeležencev |  | 18,00 |  |  | 2,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 11 - Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava,podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev |
| Prednostna naložba | 11i - Naložbe v institucionalno zmogljivost ter v učinkovitost javnih uprav in javnih storitev na nacionalni, regionalni in lokalni ravni za zagotovitev reform, boljše zakonodaje in dobrega upravljanja |

## Preglednica 4B: Kazalniki učinka za posamezni program za ESS in pobudo za zaposlovanje mladih - 11

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **Merska enota** | **Ciljna vrednost (za leto 2023)** | | | **Kumulativna vrednost** | | | **Stopnja uresničevanja** | | | 2020 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |
| 11.10 | Število podprtih ministrstev za implementacijo sistema merjenja in uporabe SCM metodologije | Manj razvite | število | 13,00 |  |  | 14,00 |  |  | 1,08 |  |  | 0,00 |  |  |
| 11.10 | Število podprtih ministrstev za implementacijo sistema merjenja in uporabe SCM metodologije | Bolj razvite | število | 13,00 |  |  | 14,00 |  |  | 1,08 |  |  | 0,00 |  |  |
| 11.11 | Število podprtih gradnikov in temeljnih podatkovnih registrov za implementacijo znotraj državnega računalniškega oblaka | Manj razvite | število | 15,00 |  |  | 11,00 |  |  | 0,73 |  |  | 1,00 |  |  |
| 11.11 | Število podprtih gradnikov in temeljnih podatkovnih registrov za implementacijo znotraj državnega računalniškega oblaka | Bolj razvite | število | 15,00 |  |  | 11,00 |  |  | 0,73 |  |  | 0,00 |  |  |
| 11.12 | Število razvitih sistemov v pravosodju | Manj razvite | število | 11,00 |  |  | 2,00 |  |  | 0,18 |  |  | 0,00 |  |  |
| 11.12 | Število razvitih sistemov v pravosodju | Bolj razvite | število | 11,00 |  |  | 2,00 |  |  | 0,18 |  |  | 0,00 |  |  |
| 11.7 | Število udeležencev izobraževanja/usposabljanja za izboljšanje kompetenc zaposlenih v pravosodju | Manj razvite | število | 854,00 |  |  | 1.832,00 |  |  | 2,15 |  |  | 80,00 |  |  |
| 11.7 | Število udeležencev izobraževanja/usposabljanja za izboljšanje kompetenc zaposlenih v pravosodju | Bolj razvite | število | 1.146,00 |  |  | 2.429,00 |  |  | 2,12 |  |  | 107,00 |  |  |
| 11.8 | Število udeležencev izobraževanja/usposabljanja v javni upravi | Bolj razvite | število | 21.890,00 |  |  | 10.914,00 |  |  | 0,50 |  |  | 2.159,00 |  |  |
| 11.9 | Število podprtih organov za implementacijo sistema kakovosti (CAF) | Manj razvite | število | 36,00 |  |  | 45,00 |  |  | 1,25 |  |  | 0,00 |  |  |
| 11.9 | Število podprtih organov za implementacijo sistema kakovosti (CAF) | Bolj razvite | število | 26,00 |  |  | 45,00 |  |  | 1,73 |  |  | -5,00 |  |  |

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **2019** | | | **2018** | | | **2017** | | | **2016** | | | **2015** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |
| 11.10 | Število podprtih ministrstev za implementacijo sistema merjenja in uporabe SCM metodologije | Manj razvite | 0,00 |  |  | 6,00 |  |  | 8,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 11.10 | Število podprtih ministrstev za implementacijo sistema merjenja in uporabe SCM metodologije | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 6,00 |  |  | 8,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 11.11 | Število podprtih gradnikov in temeljnih podatkovnih registrov za implementacijo znotraj državnega računalniškega oblaka | Manj razvite | 1,00 |  |  | 9,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 11.11 | Število podprtih gradnikov in temeljnih podatkovnih registrov za implementacijo znotraj državnega računalniškega oblaka | Bolj razvite | 1,00 |  |  | 10,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 11.12 | Število razvitih sistemov v pravosodju | Manj razvite | 0,00 |  |  | 2,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 11.12 | Število razvitih sistemov v pravosodju | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 2,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 11.7 | Število udeležencev izobraževanja/usposabljanja za izboljšanje kompetenc zaposlenih v pravosodju | Manj razvite | 177,00 |  |  | 241,00 |  |  | 1.330,00 |  |  | 4,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 11.7 | Število udeležencev izobraževanja/usposabljanja za izboljšanje kompetenc zaposlenih v pravosodju | Bolj razvite | 235,00 |  |  | 320,00 |  |  | 1.762,00 |  |  | 5,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 11.8 | Število udeležencev izobraževanja/usposabljanja v javni upravi | Bolj razvite | 2.990,00 |  |  | 4.147,00 |  |  | 1.618,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 11.9 | Število podprtih organov za implementacijo sistema kakovosti (CAF) | Manj razvite | 5,00 |  |  | 4,00 |  |  | 0,00 |  |  | 36,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 11.9 | Število podprtih organov za implementacijo sistema kakovosti (CAF) | Bolj razvite | 6,00 |  |  | 18,00 |  |  | 0,00 |  |  | 26,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **2014** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |
| 11.10 | Število podprtih ministrstev za implementacijo sistema merjenja in uporabe SCM metodologije | Manj razvite | 0,00 |  |  |
| 11.10 | Število podprtih ministrstev za implementacijo sistema merjenja in uporabe SCM metodologije | Bolj razvite | 0,00 |  |  |
| 11.11 | Število podprtih gradnikov in temeljnih podatkovnih registrov za implementacijo znotraj državnega računalniškega oblaka | Manj razvite | 0,00 |  |  |
| 11.11 | Število podprtih gradnikov in temeljnih podatkovnih registrov za implementacijo znotraj državnega računalniškega oblaka | Bolj razvite | 0,00 |  |  |
| 11.12 | Število razvitih sistemov v pravosodju | Manj razvite | 0,00 |  |  |
| 11.12 | Število razvitih sistemov v pravosodju | Bolj razvite | 0,00 |  |  |
| 11.7 | Število udeležencev izobraževanja/usposabljanja za izboljšanje kompetenc zaposlenih v pravosodju | Manj razvite | 0,00 |  |  |
| 11.7 | Število udeležencev izobraževanja/usposabljanja za izboljšanje kompetenc zaposlenih v pravosodju | Bolj razvite | 0,00 |  |  |
| 11.8 | Število udeležencev izobraževanja/usposabljanja v javni upravi | Bolj razvite | 0,00 |  |  |
| 11.9 | Število podprtih organov za implementacijo sistema kakovosti (CAF) | Manj razvite | 0,00 |  |  |
| 11.9 | Število podprtih organov za implementacijo sistema kakovosti (CAF) | Bolj razvite | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 11 - Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava,podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev |
| Prednostna naložba | 11ii - Gradnja zmogljivosti za vse zainteresirane strani s področja izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih politik, tudi prek sektorskih in ozemeljskih paktov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni |

## Preglednica 2A : Skupni kazalniki rezultatov za ESS (glede na prednostno os, prednostno naložbo in kategorijo regije). Podatki o vseh skupnih kazalnikih rezultatov ESS (s ciljnimi vrednostmi in brez njih) se sporočijo razčlenjeni po spolu. Za prednostno os tehnične pomoči se sporočijo samo skupni kazalniki, za katere je bila določena ciljna vrednost - 11 / 11ii

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **Skupni kazalnik učinka, uporabljen kot osnova za določanje ciljev** | **Merska enota za izhodiščno in ciljno vrednost** | **Ciljna vrednost (za leto 2023)** | | | **Kumulativna vrednost** | | | **Stopnja uresničevanja** | | | **2020** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Moški** | **Ženske** |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **2019** | | **2018** | | **2017** | | **2016** | | **2015** | | **2014** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Moški** | **Ženske** | **Moški** | **Ženske** | **Moški** | **Ženske** | **Moški** | **Ženske** | **Moški** | **Ženske** | **Moški** | **Ženske** |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 11 - Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava,podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev |
| Prednostna naložba | 11ii - Gradnja zmogljivosti za vse zainteresirane strani s področja izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih politik, tudi prek sektorskih in ozemeljskih paktov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni |

## Preglednica 2C : Kazalniki rezultatov za posamezni program za ESS in pobudo za zaposlovanje mladih

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **Merska enota za kazalnik** | **Kazalnik učinka, uporabljen kot osnova za določanje ciljev** | **Merska enota za izhodiščno in ciljno vrednost** | **Ciljna vrednost (za leto 2023)** | | | **Stopnja uresničevanja** | | | **2020** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** |
|  |  |  |  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  |
| 11.13 | Delež podprtih struktur, ki imajo 6 mesecev po izhodu vsaj 1 zaposlenca, ki izvaja podporne aktivnosti za NVO | Manj razvite | Razmerje (%) | 11.15 Število projektov podprtih struktur namenjenih krepitvi zmogljivosti NVO za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev | Razmerje | 58,00% |  |  | 0,00 |  |  | 0,00% | % | % | 100,00% | % | % |  |
| 11.13 | Delež podprtih struktur, ki imajo 6 mesecev po izhodu vsaj 1 zaposlenca, ki izvaja podporne aktivnosti za NVO | Bolj razvite | Razmerje (%) | 11.15 Število projektov podprtih struktur namenjenih krepitvi zmogljivosti NVO za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev | Razmerje | 58,00% |  |  | 0,00 |  |  | 0,00% | % | % | 89,00% | % | % |  |
| 11.14 | Delež vključenih v usposabljanja , ki so uspešno zaključili usposabljanje oz. so pridobili kvalifikacijo | Manj razvite | Razmerje (odstotek) | 11.16 Število vključenih zaposlenih v organizacijah socialnih partnerjev v usposabljanja | Razmerje | 95,00% |  |  | 96,91 |  |  | 92,06% | % | % | 97,95% | % | % |  |
| 11.14 | Delež vključenih v usposabljanja , ki so uspešno zaključili usposabljanje oz. so pridobili kvalifikacijo | Bolj razvite | Razmerje (odstotek) | 11.16 Število vključenih zaposlenih v organizacijah socialnih partnerjev v usposabljanja | Razmerje | 95,00% |  |  | 97,39 |  |  | 92,52% | % | % | 102,04% | % | % |  |

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **2019** | | | | | | | **2018** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** |
|  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  |
| 11.13 | Delež podprtih struktur, ki imajo 6 mesecev po izhodu vsaj 1 zaposlenca, ki izvaja podporne aktivnosti za NVO | Manj razvite | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 11.13 | Delež podprtih struktur, ki imajo 6 mesecev po izhodu vsaj 1 zaposlenca, ki izvaja podporne aktivnosti za NVO | Bolj razvite | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 11.14 | Delež vključenih v usposabljanja , ki so uspešno zaključili usposabljanje oz. so pridobili kvalifikacijo | Manj razvite | 91,94% | % | % | 88,68% | % | % |  | 92,80% | % | % | 92,80% | % | % |  |
| 11.14 | Delež vključenih v usposabljanja , ki so uspešno zaključili usposabljanje oz. so pridobili kvalifikacijo | Bolj razvite | 92,34% | % | % | 90,57% | % | % |  | 92,80% | % | % | 92,80% | % | % |  |

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **2017** | | | | | | | **2016** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** |
|  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  |
| 11.13 | Delež podprtih struktur, ki imajo 6 mesecev po izhodu vsaj 1 zaposlenca, ki izvaja podporne aktivnosti za NVO | Manj razvite | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 11.13 | Delež podprtih struktur, ki imajo 6 mesecev po izhodu vsaj 1 zaposlenca, ki izvaja podporne aktivnosti za NVO | Bolj razvite | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 11.14 | Delež vključenih v usposabljanja , ki so uspešno zaključili usposabljanje oz. so pridobili kvalifikacijo | Manj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 11.14 | Delež vključenih v usposabljanja , ki so uspešno zaključili usposabljanje oz. so pridobili kvalifikacijo | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **2015** | | | | | | | **2014** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** |
|  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  |
| 11.13 | Delež podprtih struktur, ki imajo 6 mesecev po izhodu vsaj 1 zaposlenca, ki izvaja podporne aktivnosti za NVO | Manj razvite | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 11.13 | Delež podprtih struktur, ki imajo 6 mesecev po izhodu vsaj 1 zaposlenca, ki izvaja podporne aktivnosti za NVO | Bolj razvite | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 11.14 | Delež vključenih v usposabljanja , ki so uspešno zaključili usposabljanje oz. so pridobili kvalifikacijo | Manj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 11.14 | Delež vključenih v usposabljanja , ki so uspešno zaključili usposabljanje oz. so pridobili kvalifikacijo | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 11 - Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava,podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev |
| Prednostna naložba | 11ii - Gradnja zmogljivosti za vse zainteresirane strani s področja izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih politik, tudi prek sektorskih in ozemeljskih paktov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni |

## Preglednica 4A : Skupni kazalniki učinka za ESS in pobudo za zaposlovanje mladih - 11 / 11ii

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **Ciljna vrednost (za leto 2023)** | | | **Kumulativna vrednost** | | | **Stopnja uresničevanja** | | | 2020 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Manj razvite |  |  |  | 6,00 | 2,00 | 4,00 |  |  |  | 3,00 | 1,00 | 2,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Manj razvite |  |  |  | 2,00 | 0,00 | 2,00 |  |  |  | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Manj razvite |  |  |  | 86,00 | 24,00 | 62,00 |  |  |  | 43,00 | 12,00 | 31,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Manj razvite |  |  |  | 4,00 | 0,00 | 4,00 |  |  |  | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Manj razvite |  |  |  | 2,00 | 0,00 | 2,00 |  |  |  | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Manj razvite |  |  |  | 17,00 | 6,00 | 11,00 |  |  |  | 9,00 | 3,00 | 6,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Manj razvite |  |  |  | 76,00 | 20,00 | 56,00 |  |  |  | 38,00 | 10,00 | 28,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Manj razvite |  |  |  | 2,00 | 0,00 | 2,00 |  |  |  | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| CO16 | invalidi | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Manj razvite |  |  |  | 52,00 | 12,00 | 40,00 |  |  |  | 26,00 | 6,00 | 20,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Manj razvite |  |  |  | 22,00 |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Manj razvite |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Manj razvite |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Manj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Bolj razvite |  |  |  | 109,00 | 36,00 | 73,00 |  |  |  | 55,00 | 18,00 | 37,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Bolj razvite |  |  |  | 2,00 | 0,00 | 2,00 |  |  |  | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Bolj razvite |  |  |  | 2,00 | 2,00 | 0,00 |  |  |  | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Bolj razvite |  |  |  | 2,00 | 2,00 | 0,00 |  |  |  | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Bolj razvite |  |  |  | 107,00 | 34,00 | 73,00 |  |  |  | 54,00 | 17,00 | 37,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Bolj razvite |  |  |  | 4,00 | 0,00 | 4,00 |  |  |  | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| CO16 | invalidi | Bolj razvite |  |  |  | 2,00 | 0,00 | 2,00 |  |  |  | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Bolj razvite |  |  |  | 34,00 | 12,00 | 22,00 |  |  |  | 17,00 | 6,00 | 11,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Bolj razvite |  |  |  | 22,00 |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Bolj razvite |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Skupni seštevek udeležencev |  |  |  |  | 313,00 |  |  |  |  |  | 110,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | 2019 | | | 2018 | | | 2017 | | |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Manj razvite | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Manj razvite | 7,00 | 1,00 | 6,00 | 5,00 | 1,00 | 4,00 | 9,00 | 3,00 | 6,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Manj razvite | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Manj razvite | 6,00 | 1,00 | 5,00 | 5,00 | 2,00 | 3,00 | 9,00 | 3,00 | 6,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Manj razvite | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 2,00 | 3,00 | 5,00 | 2,00 | 3,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Manj razvite | 21,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Manj razvite | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Bolj razvite | 4,00 | 1,00 | 3,00 | 10,00 | 5,00 | 5,00 | 11,00 | 5,00 | 6,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Bolj razvite | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Bolj razvite | 4,00 | 1,00 | 3,00 | 9,00 | 4,00 | 5,00 | 11,00 | 5,00 | 6,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 4,00 | 1,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Bolj razvite | 21,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Bolj razvite | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Skupni seštevek udeležencev |  | 102,00 |  |  | 23,00 |  |  | 21,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | 2016 | | | 2015 | | | 2014 | | |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Manj razvite | 21,00 | 7,00 | 14,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Manj razvite | 4,00 | 3,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Manj razvite | 17,00 | 4,00 | 13,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Manj razvite | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Manj razvite | 10,00 | 2,00 | 8,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Bolj razvite | 28,00 | 7,00 | 21,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Bolj razvite | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Bolj razvite | 28,00 | 7,00 | 21,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Bolj razvite | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Bolj razvite | 8,00 | 2,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Skupni seštevek udeležencev |  | 55,00 |  |  | 2,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 11 - Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava,podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev |
| Prednostna naložba | 11ii - Gradnja zmogljivosti za vse zainteresirane strani s področja izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih politik, tudi prek sektorskih in ozemeljskih paktov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni |

## Preglednica 4B: Kazalniki učinka za posamezni program za ESS in pobudo za zaposlovanje mladih - 11

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **Merska enota** | **Ciljna vrednost (za leto 2023)** | | | **Kumulativna vrednost** | | | **Stopnja uresničevanja** | | | 2020 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |
| 11.15 | Število projektov podprtih struktur namenjenih krepitvi zmogljivosti NVO za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev | Manj razvite | število | 8,00 |  |  | 9,00 |  |  | 1,13 |  |  | 0,00 |  |  |
| 11.15 | Število projektov podprtih struktur namenjenih krepitvi zmogljivosti NVO za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev | Bolj razvite | število | 8,00 |  |  | 10,00 |  |  | 1,25 |  |  | 0,00 |  |  |
| 11.16 | Število vključenih zaposlenih v organizacijah socialnih partnerjev v usposabljanja | Manj razvite | število | 45,00 |  |  | 53,00 |  |  | 1,18 |  |  | 0,00 |  |  |
| 11.16 | Število vključenih zaposlenih v organizacijah socialnih partnerjev v usposabljanja | Bolj razvite | število | 45,00 |  |  | 54,00 |  |  | 1,20 |  |  | 1,00 |  |  |

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **2019** | | | **2018** | | | **2017** | | | **2016** | | | **2015** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |
| 11.15 | Število projektov podprtih struktur namenjenih krepitvi zmogljivosti NVO za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev | Manj razvite | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 3,00 |  |  | 5,00 |  |  |
| 11.15 | Število projektov podprtih struktur namenjenih krepitvi zmogljivosti NVO za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev | Bolj razvite | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 2,00 |  |  | 7,00 |  |  |
| 11.16 | Število vključenih zaposlenih v organizacijah socialnih partnerjev v usposabljanja | Manj razvite | 11,00 |  |  | 42,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 11.16 | Število vključenih zaposlenih v organizacijah socialnih partnerjev v usposabljanja | Bolj razvite | 11,00 |  |  | 42,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **2014** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |
| 11.15 | Število projektov podprtih struktur namenjenih krepitvi zmogljivosti NVO za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev | Manj razvite | 0,00 |  |  |
| 11.15 | Število projektov podprtih struktur namenjenih krepitvi zmogljivosti NVO za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev | Bolj razvite | 0,00 |  |  |
| 11.16 | Število vključenih zaposlenih v organizacijah socialnih partnerjev v usposabljanja | Manj razvite | 0,00 |  |  |
| 11.16 | Število vključenih zaposlenih v organizacijah socialnih partnerjev v usposabljanja | Bolj razvite | 0,00 |  |  |

**Prednostne osi tehnične pomoči**

## Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR) - 12

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 12 - Tehnična pomoč - KS |

| **(1)** | **Identifikator** | **Kazalnik** | **Merska enota** | **Kategorija regije** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – skupaj** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – moški** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – ženske** | **2020 Skupaj** | **2020 Moški** | **2020 Ženske** | **Pripombe** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 12.10 | Število upravičencev, ki se udeležijo izobraževanja/usposabljanja na temo javnih naročil, revizij in upravljalnih preverjanj, javno zasebno partnerstvo, državne pomoči, projektno vodenje, itd., ki so vključeni v izvajanje OP (KS) | število |  | 700,00 |  |  | 1.510,00 |  |  | Na podlagi ocene kazalnika 12.10 je bilo ob pripravi OP predvideno, da bomo v okviru tehnične podpore predvidoma podprli 700 upravičencev, ki se bodo udeležili izobraževan/usposabljanj. To smo opredelili kot tisti minimum s katerim bi lahko zagotovili uspešno in učinkovito črpanje evropske kohezijske politike.  Pri tem pa se je pokazala velika potreba po izobraževanju/usposabljanju (na različnih področjih) vseh udeležencev kohezijske politike. OU ocenjuje, da so le usposobljeni upravičenci ključ do uspešnega in pravilnega izvajanje evropske kohezijske politike. Zato je usposabljanje upravičencev tudi v prihodnje zelo pomembno. |
| S | 12.10 | Število upravičencev, ki se udeležijo izobraževanja/usposabljanja na temo javnih naročil, revizij in upravljalnih preverjanj, javno zasebno partnerstvo, državne pomoči, projektno vodenje, itd., ki so vključeni v izvajanje OP (KS) | število |  | 700,00 |  |  | 2.481,00 |  |  | Na podlagi ocene kazalnika 12.10 je bilo ob pripravi OP predvideno, da bomo v okviru tehnične podpore predvidoma podprli 700 upravičencev, ki se bodo udeležili izobraževan/usposabljanj. To smo opredelili kot tisti minimum s katerim bi lahko zagotovili uspešno in učinkovito črpanje evropske kohezijske politike.  Pri tem pa se je pokazala velika potreba po izobraževanju/usposabljanju (na različnih področjih) vseh udeležencev kohezijske politike. OU ocenjuje, da so le usposobljeni upravičenci ključ do uspešnega in pravilnega izvajanje evropske kohezijske politike. Zato je usposabljanje upravičencev tudi v prihodnje zelo pomembno. |
| F | 12.6 | Število kontrol na kraju samem OU na leto KS | število |  | 13,00 |  |  | 22,00 |  |  | Na podlagi ocene kazalnika 12.6 je bilo ob pripravi OP predvideno, da bomo v okviru tehnične podpore predvidoma podprli 13 kontrol na krajam samem. To smo opredelili kot tisti minimum s katerim bi lahko zagotovili uspešno in učinkovito črpanje evropske kohezijske politike. Zaradi zmanjševanja tvegana in odkrivanje nepravilnosti ter preprečevanje goljufij je število PKS višje od zastavljenega minimuma. Ta praksa se bo nadaljevala tudi v prihodnje.  Kazalnik je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2020 presežen. OU ocenjuje, da so kontrole zelo pomembne, zato preseženo vrednost ocenjujemo kot primerno. |
| S | 12.6 | Število kontrol na kraju samem OU na leto KS | število |  | 13,00 |  |  | 22,00 |  |  | Na podlagi ocene kazalnika 12.6 je bilo ob pripravi OP predvideno, da bomo v okviru tehnične podpore predvidoma podprli 13 kontrol na krajam samem. To smo opredelili kot tisti minimum s katerim bi lahko zagotovili uspešno in učinkovito črpanje evropske kohezijske politike. Zaradi zmanjševanja tvegana in odkrivanje nepravilnosti ter preprečevanje goljufij je število PKS višje od zastavljenega minimuma. Ta praksa se bo nadaljevala tudi v prihodnje. Kazalnik je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2020 presežen. OU ocenjuje, da so kontrole zelo pomembne, zato preseženo vrednost ocenjujemo kot primerno. |
| F | 12.7 | Število objavljenih poročil študij in vrednotenj KS | število |  | 16,00 |  |  | 2,00 |  |  | Kazalnik je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2020 delno dosežen (Študija za smernici specifikacije za vzpostavitev sistema P+R v urbanih območjih in koncept prometno planerskih specifikacij za kolesarsko infrastrukturo v urbanih območjih in Izdelava analize slovenskega ESCO trga). |
| S | 12.7 | Število objavljenih poročil študij in vrednotenj KS | število |  | 16,00 |  |  | 7,00 |  |  | Kazalnik je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2020 delno dosežen (Študija za smernici specifikacije za vzpostavitev sistema P+R v urbanih območjih in koncept prometno planerskih specifikacij za kolesarsko infrastrukturo v urbanih območjih in Izdelava analize slovenskega ESCO trga). |
| F | 12.8 | Število zaposlenih za polni delovni čas, katerih plača je sofinancirana s sredstvi tehnične pomoči KS | število |  | 314,00 |  |  | 377,00 |  |  | Kazalnik je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2020 presežen, pri upravičencih (ministrstvih, javnih zavodih, javnih skladih, javnih agencijah), vključenih v izvajanje evropske kohezijske politike, je zaposlenih 377 oseb, od predvidenih 453. Zaradi narave dela, dinamike kadrovanja in bolj odprtega zaposlitvenega trga dela, se je število zaposlitev v letu 2020 zmanjšalo v primerjavi z letom 2019.  Večina denarja za izvajanje TP je predvideno na KS, zato je večina zaposlitev realizirana na tem skladu. OU ocenjuje, da se zaposlitve, ki so ključ do uspešne kadrovske strukture na področju evropske kohezijske politike, izvajajo v skladu s predvidevanji. Aktivnost so izvajali vsi upravičenci TP. |
| S | 12.8 | Število zaposlenih za polni delovni čas, katerih plača je sofinancirana s sredstvi tehnične pomoči KS | število |  | 314,00 |  |  | 453,00 |  |  | Kazalnik je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2020 presežen, pri upravičencih (ministrstvih, javnih zavodih, javnih skladih, javnih agencijah), vključenih v izvajanje evropske kohezijske politike, je zaposlenih 377 oseb, od predvidenih 453. Večina denarja za izvajanje TP je predvideno na KS, zato je večina zaposlitev realizirana na tem skladu. OU ocenjuje, da se zaposlitve, ki so ključ do uspešne kadrovske strukture na področju evropske kohezijske politike, izvajajo v skladu s predvidevanji. Aktivnost so izvajali vsi upravičenci TP. |
| F | 12.9 | Število zaposlenih, ki se udeležijo izobraževanja/usposabljanja na temo javnih naročil, revizij in upravljalnih preverjanj, javno zasebno partnerstvo, državne pomoči, projektno vodenje, itd., ki so vključeni v izvajanje OP (KS) | število |  | 700,00 |  |  | 2.199,00 |  |  | Na podlagi ocene kazalnika 12.9 je bilo ob pripravi OP predvideno, da bomo v okviru TP predvidoma podprli 700 zaposlenih, ki se bodo udeležili izobraževanj/usposabljanj. To smo opredelili kot tisti minimum s katerim bi lahko zagotovili uspešno in učinkovito črpanje evropske kohezijske politike. Pri tem pa se je pokazala velika potreba po izobraževanju/usposabljanju (na različnih področjih). Kazalnik je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2020 presežen. Večina denarja za izvajanje TP je predvideno na KS, zato je večina izobraževanj zaposlenih realizirana na tem skladu. Tudi v letu 2021 bo izobraževanje bolj intenzivno. Aktivnost so izvajali vsi upravičenci TP. OU ocenjuje, da so le usposobljeni zaposleni ključ do uspešnega in pravilnega izvajanje evropske kohezijske politike. Zato je usposabljanje zaposlenih tudi v prihodnje zelo pomembno. |
| S | 12.9 | Število zaposlenih, ki se udeležijo izobraževanja/usposabljanja na temo javnih naročil, revizij in upravljalnih preverjanj, javno zasebno partnerstvo, državne pomoči, projektno vodenje, itd., ki so vključeni v izvajanje OP (KS) | število |  | 700,00 |  |  | 2.392,00 |  |  | Na podlagi ocene kazalnika 12.9 je bilo ob pripravi OP predvideno, da bomo v okviru TP predvidoma podprli 700 zaposlenih, ki se bodo udeležili izobraževanj/usposabljanj. To smo opredelili kot tisti minimum s katerim bi lahko zagotovili uspešno in učinkovito črpanje evropske kohezijske politike. Pri tem pa se je pokazala velika potreba po izobraževanju/usposabljanju (na različnih področjih). Kazalnik je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2020 presežen. Večina denarja za izvajanje TP je predvideno na KS, zato je večina izobraževanj zaposlenih realizirana na tem skladu. Tudi v letu 2021 bo izobraževanje bolj intenzivno. Aktivnost so izvajali vsi upravičenci TP. OU ocenjuje, da so le usposobljeni zaposleni ključ do uspešnega in pravilnega izvajanje evropske kohezijske politike. Zato je usposabljanje zaposlenih tudi v prihodnje zelo pomembno. |

(1) S = kumulativna vrednost ― učinki, ki naj jih dosežejo izbrane operacije [napovedi upravičencev], F = kumulativna vrednost ― učinki, ki so jih operacije dosegle [dejanski dosežek]

| **(1)** | **Identifikator** | **Kazalnik** | **2019 Skupaj** | **2019 Moški** | **2019 Ženske** | **2018 Skupaj** | **2018 Moški** | **2018 Ženske** | **2017 Skupaj** | **2017 Moški** | **2017 Ženske** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 12.10 | Število upravičencev, ki se udeležijo izobraževanja/usposabljanja na temo javnih naročil, revizij in upravljalnih preverjanj, javno zasebno partnerstvo, državne pomoči, projektno vodenje, itd., ki so vključeni v izvajanje OP (KS) | 1.367,00 |  |  | 1.122,00 |  |  | 393,00 |  |  |
| S | 12.10 | Število upravičencev, ki se udeležijo izobraževanja/usposabljanja na temo javnih naročil, revizij in upravljalnih preverjanj, javno zasebno partnerstvo, državne pomoči, projektno vodenje, itd., ki so vključeni v izvajanje OP (KS) | 1.403,00 |  |  | 1.048,00 |  |  | 393,00 |  |  |
| F | 12.6 | Število kontrol na kraju samem OU na leto KS | 16,00 |  |  | 12,00 |  |  | 10,00 |  |  |
| S | 12.6 | Število kontrol na kraju samem OU na leto KS | 16,00 |  |  | 12,00 |  |  | 10,00 |  |  |
| F | 12.7 | Število objavljenih poročil študij in vrednotenj KS | 2,00 |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |  |
| S | 12.7 | Število objavljenih poročil študij in vrednotenj KS | 6,00 |  |  | 4,00 |  |  | 1,00 |  |  |
| F | 12.8 | Število zaposlenih za polni delovni čas, katerih plača je sofinancirana s sredstvi tehnične pomoči KS | 384,00 |  |  | 393,00 |  |  | 399,00 |  |  |
| S | 12.8 | Število zaposlenih za polni delovni čas, katerih plača je sofinancirana s sredstvi tehnične pomoči KS | 446,00 |  |  | 435,00 |  |  | 399,00 |  |  |
| F | 12.9 | Število zaposlenih, ki se udeležijo izobraževanja/usposabljanja na temo javnih naročil, revizij in upravljalnih preverjanj, javno zasebno partnerstvo, državne pomoči, projektno vodenje, itd., ki so vključeni v izvajanje OP (KS) | 1.904,00 |  |  | 1.561,00 |  |  | 1.192,00 |  |  |
| S | 12.9 | Število zaposlenih, ki se udeležijo izobraževanja/usposabljanja na temo javnih naročil, revizij in upravljalnih preverjanj, javno zasebno partnerstvo, državne pomoči, projektno vodenje, itd., ki so vključeni v izvajanje OP (KS) | 2.063,00 |  |  | 1.366,00 |  |  | 1.192,00 |  |  |

| **(1)** | **Identifikator** | **Kazalnik** | **2016 Skupaj** | **2016 Moški** | **2016 Ženske** | **2015 Skupaj** | **2015 Moški** | **2015 Ženske** | **2014 Skupaj** | **2014 Moški** | **2014 Ženske** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 12.10 | Število upravičencev, ki se udeležijo izobraževanja/usposabljanja na temo javnih naročil, revizij in upravljalnih preverjanj, javno zasebno partnerstvo, državne pomoči, projektno vodenje, itd., ki so vključeni v izvajanje OP (KS) | 146,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 12.10 | Število upravičencev, ki se udeležijo izobraževanja/usposabljanja na temo javnih naročil, revizij in upravljalnih preverjanj, javno zasebno partnerstvo, državne pomoči, projektno vodenje, itd., ki so vključeni v izvajanje OP (KS) | 146,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 12.6 | Število kontrol na kraju samem OU na leto KS | 3,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 12.6 | Število kontrol na kraju samem OU na leto KS | 3,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 12.7 | Število objavljenih poročil študij in vrednotenj KS | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 12.7 | Število objavljenih poročil študij in vrednotenj KS | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 12.8 | Število zaposlenih za polni delovni čas, katerih plača je sofinancirana s sredstvi tehnične pomoči KS | 394,00 |  |  | 366,90 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 12.8 | Število zaposlenih za polni delovni čas, katerih plača je sofinancirana s sredstvi tehnične pomoči KS | 394,00 |  |  | 366,90 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 12.9 | Število zaposlenih, ki se udeležijo izobraževanja/usposabljanja na temo javnih naročil, revizij in upravljalnih preverjanj, javno zasebno partnerstvo, državne pomoči, projektno vodenje, itd., ki so vključeni v izvajanje OP (KS) | 746,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 12.9 | Število zaposlenih, ki se udeležijo izobraževanja/usposabljanja na temo javnih naročil, revizij in upravljalnih preverjanj, javno zasebno partnerstvo, državne pomoči, projektno vodenje, itd., ki so vključeni v izvajanje OP (KS) | 746,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 12 - Tehnična pomoč - KS |
| Posebni cilj | 1 - Učinkovito izvajanje operativnega programa |

## Preglednica 1: Kazalniki rezultatov za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os in posebni cilj); uporablja se tudi za prednostno os tehnične pomoči - 12 / 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Kategorija regije | Izhodiščna vrednost | Izhodiščno leto | Ciljna vrednost za leto 2023 | 2020 Skupaj | 2020 Opisna | Pripombe |
| 12.1 | Delež stopnje napake (KS) | delež |  | 0,29 | 2013 | 0,50 | 2,00 |  | Delež napake, ki je naveden v letnem poročilu o nadzoru za šesto obračunsko leto (1. 7. 2019 – 30. 6. 2020) je 3,65640 (za celotni OP), po samo-korekciji je 2. |
| 12.2 | Delež zaposlenih iz TP, ki so vključeni v izvajanje OP in so se udeležili usposabljanj, izobraževanj KS | delež |  | 50,00 | 2013 | 55,00 | 78,25 |  | Kazalnik je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2020 presežen. Večina denarja za izvajanje TP je predvideno na KS, zato je večina izobraževanj realizirana na tem skladu. Predvidevamo, da bomo do konca finančne perspektive 2014-2020 v povprečju dosegli ciljno vrednost. |
| 12.3 | Povprečno število dni usposabljanj na zaposlenega na leto, keterih plača je sofinancirana s sredstvi tehnične pomoči KS | število |  | 2,00 | 2013 | 3,00 | 2,27 |  | Kazalnik je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2020 delno dosežen. Večina denarja za izvajanje TP je predvideno na KS, zato je večina izobraževanj realizirana na tem skladu. Predvidevamo, da bomo do konca finančne perspektive 2014-2020 v povprečju dosegli ciljno vrednost. |
| 12.4 | Fluktuacija zaposlenih na leto, ki so vključeni v izvajanje operativnega programa in so financirana iz tehnične pomoči | delež |  | 11,40 | 2014 | 3,00 | 11,63 |  | Kazalnik je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2020 presežen. Kazalnik je vezan na leto in se posledično spremlja na letni ravni. Zato ni smiselno spremljati povprečne vrednosti. Zaradi narave dela, dinamike kadrovanja in bolj odprtega zaposlitvenega trga dela, se je v zadnjih letih fluktuacija za zaposlenih povečala. Predvidevamo, da se bo v naslednjih letih zmanjšala. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | 2019 Skupaj | 2019 Opisna | 2018 Skupaj | 2018 Opisna | 2017 Skupaj | 2017 Opisna | 2016 Skupaj | 2016 Opisna |
| 12.1 | Delež stopnje napake (KS) | 2,49 |  | 0,68 |  | 0,03 |  | 0,00 |  |
| 12.2 | Delež zaposlenih iz TP, ki so vključeni v izvajanje OP in so se udeležili usposabljanj, izobraževanj KS | 89,23 |  | 85,88 |  | 84,90 |  | 74,65 |  |
| 12.3 | Povprečno število dni usposabljanj na zaposlenega na leto, keterih plača je sofinancirana s sredstvi tehnične pomoči KS | 3,17 |  | 3,60 |  | 4,07 |  | 4,66 |  |
| 12.4 | Fluktuacija zaposlenih na leto, ki so vključeni v izvajanje operativnega programa in so financirana iz tehnične pomoči | 15,66 |  | 14,58 |  | 14,71 |  | 19,74 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | 2015 Skupaj | 2015 Opisna | 2014 Skupaj | 2014 Opisna |
| 12.1 | Delež stopnje napake (KS) | 0,29 |  | 0,00 |  |
| 12.2 | Delež zaposlenih iz TP, ki so vključeni v izvajanje OP in so se udeležili usposabljanj, izobraževanj KS | 59,22 |  | 0,00 |  |
| 12.3 | Povprečno število dni usposabljanj na zaposlenega na leto, keterih plača je sofinancirana s sredstvi tehnične pomoči KS | 2,77 |  | 0,00 |  |
| 12.4 | Fluktuacija zaposlenih na leto, ki so vključeni v izvajanje operativnega programa in so financirana iz tehnične pomoči | 10,94 |  | 0,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 12 - Tehnična pomoč - KS |
| Posebni cilj | 2 - Večja zmogljivost upravičencev |

## Preglednica 1: Kazalniki rezultatov za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os in posebni cilj); uporablja se tudi za prednostno os tehnične pomoči - 12 / 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Kategorija regije | Izhodiščna vrednost | Izhodiščno leto | Ciljna vrednost za leto 2023 | 2020 Skupaj | 2020 Opisna | Pripombe |
| 12.5 | Delež upravičencev, ki so vključeni v izvajanje OP in so se udeležili usposabljanj, izobraževanj | delež |  | 15,00 | 2013 | 20,00 | 40,85 |  | Kazalnik je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2020 presežen. Predvidevamo, da bomo do konca finančne perspektive 2014-2020 v povprečju dosegli ciljno vrednost. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | 2019 Skupaj | 2019 Opisna | 2018 Skupaj | 2018 Opisna | 2017 Skupaj | 2017 Opisna | 2016 Skupaj | 2016 Opisna |
| 12.5 | Delež upravičencev, ki so vključeni v izvajanje OP in so se udeležili usposabljanj, izobraževanj | 60,86 |  | 32,46 |  | 18,10 |  | 25,91 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | 2015 Skupaj | 2015 Opisna | 2014 Skupaj | 2014 Opisna |
| 12.5 | Delež upravičencev, ki so vključeni v izvajanje OP in so se udeležili usposabljanj, izobraževanj | 27,20 |  | 0,00 |  |

## Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR) - 13

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 13 - Tehnična pomoč - ESRR |

| **(1)** | **Identifikator** | **Kazalnik** | **Merska enota** | **Kategorija regije** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – skupaj** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – moški** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – ženske** | **2020 Skupaj** | **2020 Moški** | **2020 Ženske** | **Pripombe** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 13.5 | Število kontrol na kraju samem OU na leto ESRR | število |  | 31,00 |  |  | 71,00 |  |  | Na podlagi ocene kazalnika 13.5 je bilo ob pripravi OP predvideno, da bomo v okviru tehnične podpore predvidoma podprli 31 kontrol na krajam samem. To smo opredelili kot tisti minimum s katerim bi lahko zagotovili uspešno in učinkovito črpanje evropske kohezijske politike. Zaradi zmanjševanja tvegana in odkrivanje nepravilnosti ter preprečevanje goljufij je število PKS višje od zastavljenega minimuma.  Ta praksa se bo nadaljevala tudi v prihodnje. Kazalnik je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2020 presežen. OU ocenjuje, da so kontrole zelo pomembne, zato preseženo vrednost ocenjujemo kot primerno. |
| S | 13.5 | Število kontrol na kraju samem OU na leto ESRR | število |  | 31,00 |  |  | 71,00 |  |  | Na podlagi ocene kazalnika 13.5 je bilo ob pripravi OP predvideno, da bomo v okviru tehnične podpore predvidoma podprli 31 kontrol na krajam samem. To smo opredelili kot tisti minimum s katerim bi lahko zagotovili uspešno in učinkovito črpanje evropske kohezijske politike. Zaradi zmanjševanja tvegana in odkrivanje nepravilnosti ter preprečevanje goljufij je število PKS višje od zastavljenega minimuma.  Ta praksa se bo nadaljevala tudi v prihodnje. Kazalnik je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2020 presežen. OU ocenjuje, da so kontrole zelo pomembne, zato preseženo vrednost ocenjujemo kot primerno. |
| F | 13.6 | Število objavljenih poročil študij in vrednotenj ESRR | število |  | 16,00 |  |  | 12,00 |  |  | Kazalnik je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2020 delno dosežen.  V letu 2020 je bila realizirana Priprava strokovne analize kot predloga za strategijo pametne specializacije. |
| S | 13.6 | Število objavljenih poročil študij in vrednotenj ESRR | število |  | 16,00 |  |  | 14,00 |  |  | Kazalnik je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2020 delno dosežen.  V letu 2020 je bila realizirana Priprava strokovne analize kot predloga za strategijo pametne specializacije. |
| F | 13.7 | Število zaposlenih za polni delovni čas, katerih plača je sofinancirana s sredstvi tehnične pomoči ESRR | število |  | 64,00 |  |  | 73,00 |  |  | Na podlagi ocene kazalnika 13.7 je bilo ob pripravi OP predvideno, da bomo v okviru tehnične podpore predvidoma financirali 64 zaposlitev. To smo opredelili kot tisti minimum s katerim bi lahko zagotovili uspešno in učinkovito črpanje evropske kohezijske politike. OU ocenjuje, da s primernim številom zaposlenih se zagotovi uspešno in učinkovito črpanje evropske kohezijske politike. Kazalnik je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2020 presežen, pri upravičencih (ministrstvih, javnih zavodih, javnih skladih, javnih agencijah), vključenih v izvajanje evropske kohezijske politike, je zaposlenih 73 oseb, od predvidenih 81. Aktivnost so izvajali vsi upravičenci.Kazalnik je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2020 delno dosežen, pri upravičencih (ministrstvih, javnih zavodih, javnih skladih, javnih agencijah), vključenih v izvajanje evropske kohezijske politike |
| S | 13.7 | Število zaposlenih za polni delovni čas, katerih plača je sofinancirana s sredstvi tehnične pomoči ESRR | število |  | 64,00 |  |  | 81,00 |  |  | Na podlagi ocene kazalnika 13.7 je bilo ob pripravi OP predvideno, da bomo v okviru tehnične podpore predvidoma financirali 64 zaposlitev. To smo opredelili kot tisti minimum s katerim bi lahko zagotovili uspešno in učinkovito črpanje evropske kohezijske politike. OU ocenjuje, da s primernim številom zaposlenih se zagotovi uspešno in učinkovito črpanje evropske kohezijske politike. Kazalnik je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2020 presežen, pri upravičencih (ministrstvih, javnih zavodih, javnih skladih, javnih agencijah), vključenih v izvajanje evropske kohezijske politike, je zaposlenih 73 oseb, od predvidenih 81. Aktivnost so izvajali vsi upravičenci.Kazalnik je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2020 delno dosežen, pri upravičencih (ministrstvih, javnih zavodih, javnih skladih, javnih agencijah), vključenih v izvajanje evropske kohezijske politike |
| F | 13.8 | Število zaposlenih, ki se udeležijo izobraževanja/usposabljanja na temo javnih naročil, revizij in upravljalnih preverjanj, javno zasebno partnerstvo, državne pomoči, projektno vodenje, itd., ki so vključeni v izvajanje OP (ESRR) | Število |  | 250,00 |  |  | 814,00 |  |  | Na podlagi ocene kazalnika 13.8 je bilo ob pripravi OP predvideno, da bomo v okviru tehnične podpore predvidoma financirali 250 zaposlenih, ki se bodo udeležili izobraževan/usposabljanj. To smo opredelili kot tisti minimum s katerim bi lahko zagotovili uspešno in učinkovito črpanje evropske kohezijske politike. Pri tem pa se je pokazala velika potreba po izobraževanju/usposabljanju (na različnih področjih). OU ocenjuje, da so le usposobljeni zaposleni ključ do uspešnega in pravilnega izvajanje evropske kohezijske politike. Zato je usposabljanje zaposlenih tudi v prihodnje zelo pomembno. |
| S | 13.8 | Število zaposlenih, ki se udeležijo izobraževanja/usposabljanja na temo javnih naročil, revizij in upravljalnih preverjanj, javno zasebno partnerstvo, državne pomoči, projektno vodenje, itd., ki so vključeni v izvajanje OP (ESRR) | Število |  | 250,00 |  |  | 1.343,00 |  |  | Na podlagi ocene kazalnika 13.8 je bilo ob pripravi OP predvideno, da bomo v okviru tehnične podpore predvidoma financirali 250 zaposlenih, ki se bodo udeležili izobraževan/usposabljanj. To smo opredelili kot tisti minimum s katerim bi lahko zagotovili uspešno in učinkovito črpanje evropske kohezijske politike. Pri tem pa se je pokazala velika potreba po izobraževanju/usposabljanju (na različnih področjih). OU ocenjuje, da so le usposobljeni zaposleni ključ do uspešnega in pravilnega izvajanje evropske kohezijske politike. Zato je usposabljanje zaposlenih tudi v prihodnje zelo pomembno. |
| F | 13.9 | Število upravičencev, ki se udeležijo izobraževanja/usposabljanja na temo javnih naročil, revizij in upravljalnih preverjanj, javno zasebno partnerstvo, državne pomoči, projektno vodenje, itd., ki so vključeni v izvajanje OP (ESRR) | število |  | 250,00 |  |  | 350,00 |  |  | Na podlagi ocene kazalnika 13.9 je bilo ob pripravi OP predvideno, da bomo v okviru TP predvidoma podprli 250 upravičencev, ki se bodo udeležili izobraževanj. To smo opredelili kot tisti minimum s katerim bi lahko zagotovili uspešno in učinkovito črpanje EKP. Pri tem pa se je pokazala velika potreba po izobraževanju (na različnih področjih) vseh udeležencev KP. Konec leta 2020 je bilo preko 2700 upravičencev do sredstev EU. Zaradi vzpostavitve novega IS se je povečala potreba po usposabljanju vseh deležnikov predvsem na tem področju. Kazalnik je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2020 presežen. OU ocenjuje, da so le usposobljeni upravičenci ključ do uspešnega in pravilnega izvajanje EKP. Zato je usposabljanje upravičencev tudi v prihodnje zelo pomembno. |
| S | 13.9 | Število upravičencev, ki se udeležijo izobraževanja/usposabljanja na temo javnih naročil, revizij in upravljalnih preverjanj, javno zasebno partnerstvo, državne pomoči, projektno vodenje, itd., ki so vključeni v izvajanje OP (ESRR) | število |  | 250,00 |  |  | 350,00 |  |  | Na podlagi ocene kazalnika 13.9 je bilo ob pripravi OP predvideno, da bomo v okviru TP predvidoma podprli 250 upravičencev, ki se bodo udeležili izobraževanj. To smo opredelili kot tisti minimum s katerim bi lahko zagotovili uspešno in učinkovito črpanje EKP. Pri tem pa se je pokazala velika potreba po izobraževanju (na različnih področjih) vseh udeležencev KP. Konec leta 2020 je bilo preko 2700 upravičencev do sredstev EU. Zaradi vzpostavitve novega IS se je povečala potreba po usposabljanju vseh deležnikov predvsem na tem področju. Kazalnik je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2020 presežen. OU ocenjuje, da so le usposobljeni upravičenci ključ do uspešnega in pravilnega izvajanje EKP. Zato je usposabljanje upravičencev tudi v prihodnje zelo pomembno. |

(1) S = kumulativna vrednost ― učinki, ki naj jih dosežejo izbrane operacije [napovedi upravičencev], F = kumulativna vrednost ― učinki, ki so jih operacije dosegle [dejanski dosežek]

| **(1)** | **Identifikator** | **Kazalnik** | **2019 Skupaj** | **2019 Moški** | **2019 Ženske** | **2018 Skupaj** | **2018 Moški** | **2018 Ženske** | **2017 Skupaj** | **2017 Moški** | **2017 Ženske** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 13.5 | Število kontrol na kraju samem OU na leto ESRR | 42,00 |  |  | 19,00 |  |  | 10,00 |  |  |
| S | 13.5 | Število kontrol na kraju samem OU na leto ESRR | 42,00 |  |  | 19,00 |  |  | 10,00 |  |  |
| F | 13.6 | Število objavljenih poročil študij in vrednotenj ESRR | 11,00 |  |  | 6,00 |  |  | 5,00 |  |  |
| S | 13.6 | Število objavljenih poročil študij in vrednotenj ESRR | 13,00 |  |  | 7,00 |  |  | 5,00 |  |  |
| F | 13.7 | Število zaposlenih za polni delovni čas, katerih plača je sofinancirana s sredstvi tehnične pomoči ESRR | 71,00 |  |  | 71,00 |  |  | 72,00 |  |  |
| S | 13.7 | Število zaposlenih za polni delovni čas, katerih plača je sofinancirana s sredstvi tehnične pomoči ESRR | 81,00 |  |  | 71,00 |  |  | 72,00 |  |  |
| F | 13.8 | Število zaposlenih, ki se udeležijo izobraževanja/usposabljanja na temo javnih naročil, revizij in upravljalnih preverjanj, javno zasebno partnerstvo, državne pomoči, projektno vodenje, itd., ki so vključeni v izvajanje OP (ESRR) | 807,00 |  |  | 749,00 |  |  | 640,00 |  |  |
| S | 13.8 | Število zaposlenih, ki se udeležijo izobraževanja/usposabljanja na temo javnih naročil, revizij in upravljalnih preverjanj, javno zasebno partnerstvo, državne pomoči, projektno vodenje, itd., ki so vključeni v izvajanje OP (ESRR) | 1.087,00 |  |  | 863,00 |  |  | 640,00 |  |  |
| F | 13.9 | Število upravičencev, ki se udeležijo izobraževanja/usposabljanja na temo javnih naročil, revizij in upravljalnih preverjanj, javno zasebno partnerstvo, državne pomoči, projektno vodenje, itd., ki so vključeni v izvajanje OP (ESRR) | 350,00 |  |  | 323,00 |  |  | 103,00 |  |  |
| S | 13.9 | Število upravičencev, ki se udeležijo izobraževanja/usposabljanja na temo javnih naročil, revizij in upravljalnih preverjanj, javno zasebno partnerstvo, državne pomoči, projektno vodenje, itd., ki so vključeni v izvajanje OP (ESRR) | 250,00 |  |  | 323,00 |  |  | 103,00 |  |  |

| **(1)** | **Identifikator** | **Kazalnik** | **2016 Skupaj** | **2016 Moški** | **2016 Ženske** | **2015 Skupaj** | **2015 Moški** | **2015 Ženske** | **2014 Skupaj** | **2014 Moški** | **2014 Ženske** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 13.5 | Število kontrol na kraju samem OU na leto ESRR | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 13.5 | Število kontrol na kraju samem OU na leto ESRR | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 13.6 | Število objavljenih poročil študij in vrednotenj ESRR | 2,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 13.6 | Število objavljenih poročil študij in vrednotenj ESRR | 2,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 13.7 | Število zaposlenih za polni delovni čas, katerih plača je sofinancirana s sredstvi tehnične pomoči ESRR | 67,00 |  |  | 50,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 13.7 | Število zaposlenih za polni delovni čas, katerih plača je sofinancirana s sredstvi tehnične pomoči ESRR | 67,00 |  |  | 50,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 13.8 | Število zaposlenih, ki se udeležijo izobraževanja/usposabljanja na temo javnih naročil, revizij in upravljalnih preverjanj, javno zasebno partnerstvo, državne pomoči, projektno vodenje, itd., ki so vključeni v izvajanje OP (ESRR) | 527,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 13.8 | Število zaposlenih, ki se udeležijo izobraževanja/usposabljanja na temo javnih naročil, revizij in upravljalnih preverjanj, javno zasebno partnerstvo, državne pomoči, projektno vodenje, itd., ki so vključeni v izvajanje OP (ESRR) | 527,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 13.9 | Število upravičencev, ki se udeležijo izobraževanja/usposabljanja na temo javnih naročil, revizij in upravljalnih preverjanj, javno zasebno partnerstvo, državne pomoči, projektno vodenje, itd., ki so vključeni v izvajanje OP (ESRR) | 46,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 13.9 | Število upravičencev, ki se udeležijo izobraževanja/usposabljanja na temo javnih naročil, revizij in upravljalnih preverjanj, javno zasebno partnerstvo, državne pomoči, projektno vodenje, itd., ki so vključeni v izvajanje OP (ESRR) | 46,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 13 - Tehnična pomoč - ESRR |
| Posebni cilj | 1 - Učinkovito izvajanje operativnega programa |

## Preglednica 1: Kazalniki rezultatov za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os in posebni cilj); uporablja se tudi za prednostno os tehnične pomoči - 13 / 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Kategorija regije | Izhodiščna vrednost | Izhodiščno leto | Ciljna vrednost za leto 2023 | 2020 Skupaj | 2020 Opisna | Pripombe |
| 13.1 | Delež stopnje napake (ESRR) | delež |  | 2,47 | 2013 | 2,00 | 2,00 |  | Delež napake, ki je naveden v letnem poročilu o nadzoru za šesto obračunsko leto (1. 7. 2019 – 30. 6. 2020) je 3,65640 (za celotni OP), po samo-korekcij je 2. |
| 13.2 | Delež zaposlenih, ki so vključeni v izvajanje OP in so se udeležili usposabljanj, izobraževanj ESRR | delež |  | 50,00 | 2013 | 55,00 | 9,59 |  | Kazalnik je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2020 delno dosežen. Realizacija kazalnika v primerjavi s preteklimi leti je nižja predvsem zaradi Covida-19. |
| 13.3 | Povprečno število dni usposabljanj na zaposlenega na leto, katerih plača je sofinancirana s sredstvi tehnične pomoči ESRR | število |  | 2,00 | 2013 | 3,00 | 2,89 |  | Kazalnik je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2020 delno dosežen. Realizacija kazalnika v primerjavi s preteklimi leti je nižja predvsem zaradi Covida-19." |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | 2019 Skupaj | 2019 Opisna | 2018 Skupaj | 2018 Opisna | 2017 Skupaj | 2017 Opisna | 2016 Skupaj | 2016 Opisna |
| 13.1 | Delež stopnje napake (ESRR) | 2,49 |  | 0,68 |  | 0,03 |  | 0,00 |  |
| 13.2 | Delež zaposlenih, ki so vključeni v izvajanje OP in so se udeležili usposabljanj, izobraževanj ESRR | 81,69 |  | 64,55 |  | 84,04 |  | 32,82 |  |
| 13.3 | Povprečno število dni usposabljanj na zaposlenega na leto, katerih plača je sofinancirana s sredstvi tehnične pomoči ESRR | 3,56 |  | 4,67 |  | 5,00 |  | 1,50 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | 2015 Skupaj | 2015 Opisna | 2014 Skupaj | 2014 Opisna |
| 13.1 | Delež stopnje napake (ESRR) | 2,47 |  | 0,00 |  |
| 13.2 | Delež zaposlenih, ki so vključeni v izvajanje OP in so se udeležili usposabljanj, izobraževanj ESRR | 25,00 |  | 0,00 |  |
| 13.3 | Povprečno število dni usposabljanj na zaposlenega na leto, katerih plača je sofinancirana s sredstvi tehnične pomoči ESRR | 2,00 |  | 0,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 13 - Tehnična pomoč - ESRR |
| Posebni cilj | 2 - Večja zmogljivost upravičencev |

## Preglednica 1: Kazalniki rezultatov za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os in posebni cilj); uporablja se tudi za prednostno os tehnične pomoči - 13 / 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Kategorija regije | Izhodiščna vrednost | Izhodiščno leto | Ciljna vrednost za leto 2023 | 2020 Skupaj | 2020 Opisna | Pripombe |
| 13.4 | Delež upravičencev, ki so vključeni v izvajanje OP in so se udeležili usposabljanj, izobraževanj | delež |  | 15,00 | 2013 | 20,00 | 12,79 |  | Kazalnik je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2020 delno dosežen. Realizacija kazalnika v primerjavi s preteklimi leti je nižja predvsem zaradi Covida-19. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | 2019 Skupaj | 2019 Opisna | 2018 Skupaj | 2018 Opisna | 2017 Skupaj | 2017 Opisna | 2016 Skupaj | 2016 Opisna |
| 13.4 | Delež upravičencev, ki so vključeni v izvajanje OP in so se udeležili usposabljanj, izobraževanj | 21,43 |  | 15,26 |  | 7,71 |  | 16,15 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | 2015 Skupaj | 2015 Opisna | 2014 Skupaj | 2014 Opisna |
| 13.4 | Delež upravičencev, ki so vključeni v izvajanje OP in so se udeležili usposabljanj, izobraževanj | 15,00 |  | 0,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 14 - Tehnična pomoč - ESS |

## Preglednica 4A : Skupni kazalniki učinka za ESS in pobudo za zaposlovanje mladih - 14

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **Ciljna vrednost (za leto 2023)** | | | **Kumulativna vrednost** | | | **Stopnja uresničevanja** | | | 2020 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | 2019 | | | 2018 | | | 2017 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | 2016 | | | 2015 | | | 2014 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 14 - Tehnična pomoč - ESS |

## Preglednica 4B: Kazalniki učinka za posamezni program za ESS in pobudo za zaposlovanje mladih - 14

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **Merska enota** | **Ciljna vrednost (za leto 2023)** | | | **Kumulativna vrednost** | | | **Stopnja uresničevanja** | | | 2020 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |
| 14.10 | Število upravičencev, ki se udeležijo izobraževanja/usposabljanja na temo javnih naročil, revizij in upravljalnih preverjanj, javno zasebno partnerstvo, državne pomoči, projektno vodenje, itd., ki so vključeni v izvajanje OP (ESS) |  | število | 250,00 |  |  | 203,00 |  |  | 0,81 |  |  | 2,00 |  |  |
| 14.11 | Število organiziranih dogodkov (konference, seminarji, okrogle mize, delavnice,...) |  | število | 40,00 |  |  | 179,00 |  |  | 4,48 |  |  | 1,00 |  |  |
| 14.12 | Število objav na spletni strani OU in socialnem omrežju OU |  | število | 2.000,00 |  |  | 2.453,00 |  |  | 1,23 |  |  | 467,00 |  |  |
| 14.13 | Število prejemnikov e-novic |  | število | 3.000,00 |  |  | 2.305,00 |  |  | 0,77 |  |  | 114,00 |  |  |
| 14.6 | Število kontrol na kraju samem OU na leto ESS |  | število | 16,00 |  |  | 107,00 |  |  | 6,69 |  |  | 16,00 |  |  |
| 14.7 | Število objavljenih poročil, študij in vrednotenj (ESS) |  | Števila | 16,00 |  |  | 2,00 |  |  | 0,13 |  |  | 0,00 |  |  |
| 14.8 | Število zaposlenih za polni delovni čas, katerih plača je sofinancirana s sredstvi tehnične pomoči ESS |  | število | 47,00 |  |  | 45,00 |  |  | 0,96 |  |  | -2,00 |  |  |
| 14.9 | Število zaposlenih, ki se udeležijo izobraževanja/usposabljanja na temo javnih naročil, revizij in upravljalnih preverjanj, javno zasebno partnerstvo, državne pomoči, projektno vodenje, itd., ki so vključeni v izvajanje OP (ESS) |  | število | 250,00 |  |  | 214,00 |  |  | 0,86 |  |  | 28,00 |  |  |

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **2019** | | | **2018** | | | **2017** | | | **2016** | | | **2015** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |
| 14.10 | Število upravičencev, ki se udeležijo izobraževanja/usposabljanja na temo javnih naročil, revizij in upravljalnih preverjanj, javno zasebno partnerstvo, državne pomoči, projektno vodenje, itd., ki so vključeni v izvajanje OP (ESS) |  | 30,00 |  |  | 66,00 |  |  | 79,00 |  |  | 26,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 14.11 | Število organiziranih dogodkov (konference, seminarji, okrogle mize, delavnice,...) |  | 84,00 |  |  | 44,00 |  |  | 20,00 |  |  | 30,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 14.12 | Število objav na spletni strani OU in socialnem omrežju OU |  | 446,00 |  |  | 491,00 |  |  | 555,00 |  |  | 494,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 14.13 | Število prejemnikov e-novic |  | 624,00 |  |  | -3.695,00 |  |  | 1.181,00 |  |  | 4.081,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 14.6 | Število kontrol na kraju samem OU na leto ESS |  | 27,00 |  |  | 23,00 |  |  | 12,00 |  |  | 29,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 14.7 | Število objavljenih poročil, študij in vrednotenj (ESS) |  | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 14.8 | Število zaposlenih za polni delovni čas, katerih plača je sofinancirana s sredstvi tehnične pomoči ESS |  | -7,00 |  |  | 3,00 |  |  | 40,00 |  |  | -29,00 |  |  | 40,00 |  |  |
| 14.9 | Število zaposlenih, ki se udeležijo izobraževanja/usposabljanja na temo javnih naročil, revizij in upravljalnih preverjanj, javno zasebno partnerstvo, državne pomoči, projektno vodenje, itd., ki so vključeni v izvajanje OP (ESS) |  | 38,00 |  |  | 47,00 |  |  | 56,00 |  |  | 45,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **2014** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |
| 14.10 | Število upravičencev, ki se udeležijo izobraževanja/usposabljanja na temo javnih naročil, revizij in upravljalnih preverjanj, javno zasebno partnerstvo, državne pomoči, projektno vodenje, itd., ki so vključeni v izvajanje OP (ESS) |  | 0,00 |  |  |
| 14.11 | Število organiziranih dogodkov (konference, seminarji, okrogle mize, delavnice,...) |  | 0,00 |  |  |
| 14.12 | Število objav na spletni strani OU in socialnem omrežju OU |  | 0,00 |  |  |
| 14.13 | Število prejemnikov e-novic |  | 0,00 |  |  |
| 14.6 | Število kontrol na kraju samem OU na leto ESS |  | 0,00 |  |  |
| 14.7 | Število objavljenih poročil, študij in vrednotenj (ESS) |  | 0,00 |  |  |
| 14.8 | Število zaposlenih za polni delovni čas, katerih plača je sofinancirana s sredstvi tehnične pomoči ESS |  | 0,00 |  |  |
| 14.9 | Število zaposlenih, ki se udeležijo izobraževanja/usposabljanja na temo javnih naročil, revizij in upravljalnih preverjanj, javno zasebno partnerstvo, državne pomoči, projektno vodenje, itd., ki so vključeni v izvajanje OP (ESS) |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 14 - Tehnična pomoč - ESS |
| Posebni cilj | 1 - Učinkovito izvajanje operativnega programa |

## Preglednica 2C : Kazalniki rezultatov za posamezni program za ESS in pobudo za zaposlovanje mladih - 14 / 1

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **Merska enota za kazalnik** | **Kazalnik učinka, uporabljen kot osnova za določanje ciljev** | **Merska enota za izhodiščno in ciljno vrednost** | **Ciljna vrednost (za leto 2023)** | | | **Stopnja uresničevanja** | | | **2020** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** |
|  |  |  |  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  |
| 14.1 | Delež stopnje napake |  | Razmerje (delež) |  | Razmerje | 1,90% |  |  |  |  |  | 6,43% | % | % | 2,00% | % | % |  |
| 14.2 | Delež zaposlenih, ki so vključeni v izvajanje OP in so se udeležili usposabljanj, izobraževanj ESS |  | Razmerje (delež) |  | Razmerje | 55,00% |  |  |  |  |  | 454,18% | % | % | 62,22% | % | % |  |
| 14.3 | Povprečno število dni usposabljanj na zaposlenega na leto, katerih plača je sofinancirana s sredstvi tehnične pomoči ESS |  | Število (število) |  | Število | 3,00 |  |  | 4,88% |  |  | 14,65 |  |  | 1,63 |  |  |  |

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **2019** | | | | | | | **2018** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** |
|  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  |
| 14.1 | Delež stopnje napake |  | 4,43% | % | % | 2,49% | % | % |  | 1,94% | % | % | 0,68% | % | % |  |
| 14.2 | Delež zaposlenih, ki so vključeni v izvajanje OP in so se udeležili usposabljanj, izobraževanj ESS |  | 391,96% | % | % | 80,85% | % | % |  | 311,11% | % | % | 86,56% | % | % |  |
| 14.3 | Povprečno število dni usposabljanj na zaposlenega na leto, katerih plača je sofinancirana s sredstvi tehnične pomoči ESS |  | 13,02 |  |  | 2,45 |  |  |  | 10,57 |  |  | 2,51 |  |  |  |

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **2017** | | | | | | | **2016** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** |
|  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  |
| 14.1 | Delež stopnje napake |  | 1,26% | % | % | 0,03% | % | % |  | 1,23% | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 14.2 | Delež zaposlenih, ki so vključeni v izvajanje OP in so se udeležili usposabljanj, izobraževanj ESS |  | 224,55% | % | % | 100,00% | % | % |  | 124,55% | % | % | 88,24% | % | % |  |
| 14.3 | Povprečno število dni usposabljanj na zaposlenega na leto, katerih plača je sofinancirana s sredstvi tehnične pomoči ESS |  | 8,06 |  |  | 3,50 |  |  |  | 4,56 |  |  | 2,68 |  |  |  |

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **2015** | | | | | | | **2014** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** |
|  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  |
| 14.1 | Delež stopnje napake |  | % | % | % | 1,23% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 14.2 | Delež zaposlenih, ki so vključeni v izvajanje OP in so se udeležili usposabljanj, izobraževanj ESS |  | % | % | % | 36,31% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 14.3 | Povprečno število dni usposabljanj na zaposlenega na leto, katerih plača je sofinancirana s sredstvi tehnične pomoči ESS |  | 1,88 |  |  | 1,88 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 14 - Tehnična pomoč - ESS |
| Posebni cilj | 2 - Večja zmogljivost upravičencev |

## Preglednica 2C : Kazalniki rezultatov za posamezni program za ESS in pobudo za zaposlovanje mladih - 14 / 2

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **Merska enota za kazalnik** | **Kazalnik učinka, uporabljen kot osnova za določanje ciljev** | **Merska enota za izhodiščno in ciljno vrednost** | **Ciljna vrednost (za leto 2023)** | | | **Stopnja uresničevanja** | | | **2020** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** |
|  |  |  |  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  |
| 14.4 | Delež upravičencev, ki so vključeni v izvajanje OP in so se udeležili usposabljanj, izobraževanj |  | Razmerje (delež) |  | Razmerje | 20,00% |  |  |  |  |  | 135,97% | % | % | 26,09% | % | % |  |

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **2019** | | | | | | | **2018** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** |
|  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  |
| 14.4 | Delež upravičencev, ki so vključeni v izvajanje OP in so se udeležili usposabljanj, izobraževanj |  | 109,88% | % | % | 27,80% | % | % |  | 82,08% | % | % | 9,65% | % | % |  |

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **2017** | | | | | | | **2016** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** |
|  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  |
| 14.4 | Delež upravičencev, ki so vključeni v izvajanje OP in so se udeležili usposabljanj, izobraževanj |  | 72,43% | % | % | 15,08% | % | % |  | 57,35% | % | % | 10,44% | % | % |  |

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **2015** | | | | | | | **2014** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** |
|  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  |
| 14.4 | Delež upravičencev, ki so vključeni v izvajanje OP in so se udeležili usposabljanj, izobraževanj |  | % | % | % | 46,91% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 14 - Tehnična pomoč - ESS |
| Posebni cilj | 3 - Učinkovito obveščanje in komuniciranje s ciljnimi skupinami (opredeljenimi v komunikacijski strategiji) |

## Preglednica 2C : Kazalniki rezultatov za posamezni program za ESS in pobudo za zaposlovanje mladih - 14 / 3

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **Merska enota za kazalnik** | **Kazalnik učinka, uporabljen kot osnova za določanje ciljev** | **Merska enota za izhodiščno in ciljno vrednost** | **Ciljna vrednost (za leto 2023)** | | | **Stopnja uresničevanja** | | | **2020** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** |
|  |  |  |  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  |
| 14.5 | Rast dosega spletnih aktivnosti |  | Razmerje (delež) |  | Razmerje | 5,00% |  |  |  |  |  | -45,70% | % | % | -30,30% | % | % |  |

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **2019** | | | | | | | **2018** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** |
|  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  |
| 14.5 | Rast dosega spletnih aktivnosti |  | -15,40% | % | % | -4,80% | % | % |  | -10,60% | % | % | -33,90% | % | % |  |

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **2017** | | | | | | | **2016** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** |
|  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  |
| 14.5 | Rast dosega spletnih aktivnosti |  | 23,30% | % | % | -3,00% | % | % |  | 26,30% | % | % | 23,30% | % | % |  |

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **2015** | | | | | | | **2014** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** |
|  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  |
| 14.5 | Rast dosega spletnih aktivnosti |  | % | % | % | 3,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |

## Preglednica 3B: Število podjetij, ki jim operativni program zagotavlja podporo, brez večkratne podpore

|  |  |
| --- | --- |
| Kazalnik | Število podjetij, ki jim OP zagotavlja podporo, brez večkratne podpore |
| CO01 - Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo podporo | 0 |
| CO02 - Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo nepovratna sredstva | 0 |
| CO03 - Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo finančno podporo, ki niso nepovratna sredstva | 0 |
| CO04 - Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo nefinančno podporo | 0 |
| CO05 - Produktivne naložbe: Število podprtih novih podjetij | 0 |

## Preglednica 5: Informacije o mejnikih in ciljnih vrednostih, določenih v okviru uspešnosti

| **Prednostna os** | **Vrsta kazalnika** | **Identifikator** | **Kazalnik** | **Merska enota** | **Sklad** | **Kategorija regije** | **2020 Kumulativno, skupaj** | **2020 Kumulativno, moški** | **2020 Kumulativno, ženske** | **2020 Letno skupaj** | **2020 Letno skupaj moški** | **2020 Letno skupaj ženske** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | O | CO01 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo podporo | Enterprises | ESRR | Manj razvite | 260,00 |  |  |  |  |  |
| 01 | O | CO26 | Raziskave in inovacije: Število podjetij, ki sodelujejo z raziskovalnimi ustanovami | Enterprises | ESRR | Manj razvite | 117,00 |  |  |  |  |  |
| 01 | O | CO01 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo podporo | Enterprises | ESRR | Bolj razvite | 230,00 |  |  |  |  |  |
| 01 | O | CO26 | Raziskave in inovacije: Število podjetij, ki sodelujejo z raziskovalnimi ustanovami | Enterprises | ESRR | Bolj razvite | 124,00 |  |  |  |  |  |
| 01 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Manj razvite | 241.529.003,22 |  |  |  |  |  |
| 01 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Bolj razvite | 218.373.763,74 |  |  |  |  |  |
| 02 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Manj razvite | 8.904.292,97 |  |  |  |  |  |
| 02 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Bolj razvite | 8.155.746,32 |  |  |  |  |  |
| 02 | O | 2.2 | Število novo priključenih gospodinjstev na novo zgrajenih širokopasovnih omrežjih z najmanj 100Mb/s | število | ESRR | Manj razvite | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 02 | O | 2.2 | Število novo priključenih gospodinjstev na novo zgrajenih širokopasovnih omrežjih z najmanj 100Mb/s | število | ESRR | Bolj razvite | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 03 | O | CO01 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo podporo | Enterprises | ESRR | Manj razvite | 5.702,00 |  |  |  |  |  |
| 03 | O | CO01 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo podporo | Enterprises | ESRR | Bolj razvite | 5.933,00 |  |  |  |  |  |
| 03 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Manj razvite | 202.394.846,74 |  |  |  |  |  |
| 03 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Bolj razvite | 135.525.667,93 |  |  |  |  |  |
| 04 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Manj razvite | 5.921.171,87 |  |  |  |  |  |
| 04 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Bolj razvite | 6.630.588,96 |  |  |  |  |  |
| 04 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | Kohezijski sklad |  | 159.755.037,01 |  |  |  |  |  |
| 04 | I | K4 | Število izdelanih celostnih prometnih strategij | število | ESRR | Manj razvite | 7,00 |  |  |  |  |  |
| 04 | I | K4 | Število izdelanih celostnih prometnih strategij | število | ESRR | Bolj razvite | 4,00 |  |  |  |  |  |
| 04 | O | 4.17 | Število ukrepov trajnostne mobilnosti v okviru trajnostnih urbanih strategij | število | ESRR | Manj razvite | 4,00 |  |  |  |  |  |
| 04 | O | 4.17 | Število ukrepov trajnostne mobilnosti v okviru trajnostnih urbanih strategij | število | ESRR | Bolj razvite | 4,00 |  |  |  |  |  |
| 04 | O | 4.41 | Skupna tlorisna površina energetsko prenovljenih stavb javnega sektorja | m2 | Kohezijski sklad |  | 582.712,61 |  |  |  |  |  |
| 04 | O | 4.9 | Dodatno inštalirana moč za proizvodnjo toplote | MW | Kohezijski sklad |  | 20,30 |  |  |  |  |  |
| 05 | O | CO20 | Preprečevanje in obvladovanje tveganja: Prebivalci, deležni koristi od ukrepov varstva pred poplavami | Persons | ESRR | Manj razvite | 545,00 |  |  |  |  |  |
| 05 | O | CO20 | Preprečevanje in obvladovanje tveganja: Prebivalci, deležni koristi od ukrepov varstva pred poplavami | Persons | Kohezijski sklad |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 05 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Manj razvite | 9.388.607,76 |  |  |  |  |  |
| 05 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | Kohezijski sklad |  | 4.025.377,58 |  |  |  |  |  |
| 05 | I | K1 | Umeščenost s prostorskimi akti | število | ESRR | Manj razvite | 5,00 |  |  |  |  |  |
| 05 | I | K1 | Umeščenost s prostorskimi akti | število | Kohezijski sklad |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 06 | O | CO37 | Urbani razvoj: Število prebivalcev, ki živijo na območjih s celostnimi strategijami za urbani razvoj | Persons | ESRR | Manj razvite | 289.021,00 |  |  |  |  |  |
| 06 | O | CO37 | Urbani razvoj: Število prebivalcev, ki živijo na območjih s celostnimi strategijami za urbani razvoj | Persons | ESRR | Bolj razvite | 427.265,00 |  |  |  |  |  |
| 06 | O | CO18 | Oskrba z vodo: Dodatni prebivalci, deležni boljše oskrbe z vodo | Persons | Kohezijski sklad |  | 158.982,00 |  |  |  |  |  |
| 06 | O | CO19 | Čiščenje odpadne vode: Dodatni prebivalci, deležni boljšega čiščenja odpadne vode | Population equivalent | Kohezijski sklad |  | 5.903,00 |  |  |  |  |  |
| 06 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Manj razvite | 39.846.902,50 |  |  |  |  |  |
| 06 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Bolj razvite | 34.225.491,24 |  |  |  |  |  |
| 06 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | Kohezijski sklad |  | 169.622.669,35 |  |  |  |  |  |
| 06 | I | K3 | Izdano gradbeno dovoljenje | število | Kohezijski sklad |  | 11,00 |  |  |  |  |  |
| 06 | I | K5 | Odstotek podpisanih sofinancerskih pogodb glede na z odločbami dodeljena sredstva pri specifičnem cilju 1 | odstotek | Kohezijski sklad |  | 66,50 |  |  |  |  |  |
| 06 | I | K6 | Odstotek podpisanih sofinancerskih pogodb glede na z odločbami dodeljena sredstva pri specifičnem cilju 2 | odstotek | Kohezijski sklad |  | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 07 | O | CO13 | Ceste: Skupna dolžina novih cest | km | ESRR | Manj razvite | 5,42 |  |  |  |  |  |
| 07 | O | CO12a | Železniški: skupna dolžina obnovljenih ali posodobljenih železniških prog, od tega: TEN-T | km | Kohezijski sklad |  | 14,42 |  |  |  |  |  |
| 07 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Manj razvite | 16.221.666,42 |  |  |  |  |  |
| 07 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | Kohezijski sklad |  | 158.583.222,42 |  |  |  |  |  |
| 07 | I | K3 | Izdano gradbeno dovoljenje | število | ESRR | Manj razvite | 5,00 |  |  |  |  |  |
| 08 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESS | Manj razvite | 78.777.206,36 |  |  |  |  |  |
| 08 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESS | Bolj razvite | 90.098.883,20 |  |  |  |  |  |
| 08 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | Pobuda za zaposlovanje mladih |  | 18.566.393,09 |  |  |  |  |  |
| 08 | O | 8.19 | Število mladih, starih 15 - 29 let (spodbude za zaposlitev) | število | ESS | Manj razvite | 3.939,00 |  |  | 485,00 |  |  |
| 08 | O | 8.8 | Število udeležencev (v spodbude za zaposlitev) | število | ESS | Manj razvite | 9.140,00 |  |  | 1.860,00 |  |  |
| 08 | O | 8.19 | Število mladih, starih 15 - 29 let (spodbude za zaposlitev) | število | ESS | Bolj razvite | 4.784,00 |  |  | 973,00 |  |  |
| 08 | O | 8.8 | Število udeležencev (v spodbude za zaposlitev) | število | ESS | Bolj razvite | 8.359,00 |  |  | 1.692,00 |  |  |
| 08 | O | 8.21 | Brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | število | Pobuda za zaposlovanje mladih |  | 2.950,00 | 1.463,00 | 1.487,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Manj razvite | 14.208.007,62 |  |  |  |  |  |
| 09 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Bolj razvite | 9.803.243,03 |  |  |  |  |  |
| 09 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESS | Manj razvite | 58.964.344,48 |  |  |  |  |  |
| 09 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESS | Bolj razvite | 29.357.338,70 |  |  |  |  |  |
| 09 | I | K7 | Sprejete SLR | število | ESRR | Manj razvite | 25,00 |  |  |  |  |  |
| 09 | I | K8 | Objavljena javna naročila | število | ESRR | Manj razvite | 6,00 |  |  |  |  |  |
| 09 | I | K7 | Sprejete SLR | število | ESRR | Bolj razvite | 12,00 |  |  |  |  |  |
| 09 | I | K8 | Objavljena javna naročila | število | ESRR | Bolj razvite | 8,00 |  |  |  |  |  |
| 09 | O | 9.20 | Število enot v katere je bilo investirano | število | ESRR | Manj razvite | 52,00 |  |  |  |  |  |
| 09 | O | 9.26 | Število prebivalcev, ki živijo na območjih s strategijami lokalnega razvoja | število | ESRR | Manj razvite | 878.351,00 |  |  |  |  |  |
| 09 | O | 9.20 | Število enot v katere je bilo investirano | število | ESRR | Bolj razvite | 31,00 |  |  |  |  |  |
| 09 | O | 9.26 | Število prebivalcev, ki živijo na območjih s strategijami lokalnega razvoja | število | ESRR | Bolj razvite | 542.153,00 |  |  |  |  |  |
| 09 | O | 9.6 | Število vzpostavljenih regionalnih mobilnih enot | število | ESS | Manj razvite | 11,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 09 | O | 9.8 | Število oseb iz ranljivih ciljnih skupin vključenih v program | število | ESS | Manj razvite | 7.305,00 |  |  | 1.020,00 |  |  |
| 09 | O | 9.9 | Število podprtih medgeneracijskih centrov in centrov za družino | Število | ESS | Manj razvite | 10,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 09 | O | 9.6 | Število vzpostavljenih regionalnih mobilnih enot | število | ESS | Bolj razvite | 5,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 09 | O | 9.8 | Število oseb iz ranljivih ciljnih skupin vključenih v program | število | ESS | Bolj razvite | 4.278,00 |  |  | 608,00 |  |  |
| 09 | O | 9.9 | Število podprtih medgeneracijskih centrov in centrov za družino | Število | ESS | Bolj razvite | 5,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 10 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Manj razvite | 13.263.903,43 |  |  |  |  |  |
| 10 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Bolj razvite | 11.327.324,66 |  |  |  |  |  |
| 10 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESS | Manj razvite | 84.091.886,20 |  |  |  |  |  |
| 10 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESS | Bolj razvite | 75.197.520,62 |  |  |  |  |  |
| 10 | O | 10.21 | Razmerje število učencev/IKT odjemalec, priključen na internet | število | ESRR | Manj razvite | 5,80 |  |  |  |  |  |
| 10 | O | 10.21 | Razmerje število učencev/IKT odjemalec, priključen na internet | število | ESRR | Bolj razvite | 5,80 |  |  |  |  |  |
| 10 | O | 10.10 | Število vključenih v programe usposabljanj, specializacij, dodatnih kvalifikacij in prekvalifikacij | število | ESS | Manj razvite | 44.764,00 | 0,00 | 0,00 | 9.564,00 |  |  |
| 10 | O | 10.14 | Število mladih vključenih v štipendijske sheme | število | ESS | Manj razvite | 3.787,00 | 0,00 | 0,00 | 335,00 |  |  |
| 10 | O | 10.17 | Število šol, ki so vključene v različne modele poklicnega izobraževanja in usposabljanja | Število | ESS | Manj razvite | 38,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 10 | O | 10.7 | Število udeležencev, ki so vključeni v programe za pridobitev kompetenc | Število | ESS | Manj razvite | 29.108,00 | 0,00 | 0,00 | 3.049,00 |  |  |
| 10 | O | 10.10 | Število vključenih v programe usposabljanj, specializacij, dodatnih kvalifikacij in prekvalifikacij | število | ESS | Bolj razvite | 35.674,00 | 0,00 | 0,00 | 7.119,00 |  |  |
| 10 | O | 10.14 | Število mladih vključenih v štipendijske sheme | število | ESS | Bolj razvite | 1.912,00 | 0,00 | 0,00 | 148,00 |  |  |
| 10 | O | 10.17 | Število šol, ki so vključene v različne modele poklicnega izobraževanja in usposabljanja | Število | ESS | Bolj razvite | 23,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 10 | O | 10.7 | Število udeležencev, ki so vključeni v programe za pridobitev kompetenc | Število | ESS | Bolj razvite | 19.300,00 | 0,00 | 0,00 | 2.497,00 |  |  |
| 11 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESS | Manj razvite | 15.658.095,06 |  |  |  |  |  |
| 11 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESS | Bolj razvite | 22.444.145,81 |  |  |  |  |  |
| 11 | O | 11.11 | Število podprtih gradnikov in temeljnih podatkovnih registrov za implementacijo znotraj državnega računalniškega oblaka | število | ESS | Manj razvite | 11,00 |  |  | 1,00 |  |  |
| 11 | O | 11.12 | Število razvitih sistemov v pravosodju | število | ESS | Manj razvite | 2,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 11 | O | 11.11 | Število podprtih gradnikov in temeljnih podatkovnih registrov za implementacijo znotraj državnega računalniškega oblaka | število | ESS | Bolj razvite | 11,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 11 | O | 11.12 | Število razvitih sistemov v pravosodju | število | ESS | Bolj razvite | 2,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| **Prednostna os** | **Vrsta kazalnika** | **Identifikator** | **Kazalnik** | **Merska enota** | **Sklad** | **Kategorija regije** | **2019 Kumulativno, skupaj** | **2018 Kumulativno, skupaj** | **2017 Kumulativno, skupaj** | **Pripombe** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | O | CO01 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo podporo | Enterprises | ESRR | Manj razvite | 224,00 | 141,00 | 75,00 |  |
| 01 | O | CO26 | Raziskave in inovacije: Število podjetij, ki sodelujejo z raziskovalnimi ustanovami | Enterprises | ESRR | Manj razvite | 115,00 | 79,00 | 40,00 |  |
| 01 | O | CO01 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo podporo | Enterprises | ESRR | Bolj razvite | 215,00 | 130,00 | 84,00 | Glede na načrtovano vrednost kazalnikov izbranih operacij izhaja, da bo vrednost kazalnika konec 2023 presežena. Razlog je v tem, da se podpira projekte manjših vrednosti, kot je bilo načrtovano. |
| 01 | O | CO26 | Raziskave in inovacije: Število podjetij, ki sodelujejo z raziskovalnimi ustanovami | Enterprises | ESRR | Bolj razvite | 120,00 | 99,00 | 87,00 |  |
| 01 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Manj razvite | 119.710.003,93 | 69.608.744,39 | 10.687.500,00 |  |
| 01 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Bolj razvite | 138.540.990,02 | 96.596.180,27 | 16.812.500,00 |  |
| 02 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Manj razvite | 4.641.123,91 | 1.257.501,79 | 0,00 |  |
| 02 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Bolj razvite | 4.325.817,77 | 5.078.057,46 | 236.494,89 |  |
| 02 | O | 2.2 | Število novo priključenih gospodinjstev na novo zgrajenih širokopasovnih omrežjih z najmanj 100Mb/s | število | ESRR | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 02 | O | 2.2 | Število novo priključenih gospodinjstev na novo zgrajenih širokopasovnih omrežjih z najmanj 100Mb/s | število | ESRR | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 03 | O | CO01 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo podporo | Enterprises | ESRR | Manj razvite | 2.392,00 | 1.426,00 | 901,00 |  |
| 03 | O | CO01 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo podporo | Enterprises | ESRR | Bolj razvite | 2.141,00 | 1.017,00 | 688,00 |  |
| 03 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Manj razvite | 117.162.733,17 | 66.169.135,71 | 18.643.880,10 |  |
| 03 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Bolj razvite | 78.102.154,69 | 50.086.112,56 | 28.392.857,14 |  |
| 04 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Manj razvite | 3.282.170,87 | 2.613.299,26 | 0,00 |  |
| 04 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Bolj razvite | 4.390.718,05 | 1.906.295,44 | 0,00 |  |
| 04 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | Kohezijski sklad |  | 88.639.150,16 | 71.198.330,57 | 7.352.941,18 |  |
| 04 | I | K4 | Število izdelanih celostnih prometnih strategij | število | ESRR | Manj razvite | 7,00 | 7,00 | 7,00 |  |
| 04 | I | K4 | Število izdelanih celostnih prometnih strategij | število | ESRR | Bolj razvite | 4,00 | 4,00 | 4,00 |  |
| 04 | O | 4.17 | Število ukrepov trajnostne mobilnosti v okviru trajnostnih urbanih strategij | število | ESRR | Manj razvite | 1,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 04 | O | 4.17 | Število ukrepov trajnostne mobilnosti v okviru trajnostnih urbanih strategij | število | ESRR | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 04 | O | 4.41 | Skupna tlorisna površina energetsko prenovljenih stavb javnega sektorja | m2 | Kohezijski sklad |  | 473.354,89 | 318.457,09 | 61.101,80 |  |
| 04 | O | 4.9 | Dodatno inštalirana moč za proizvodnjo toplote | MW | Kohezijski sklad |  | 18,29 | 13,94 | 2,85 |  |
| 05 | O | CO20 | Preprečevanje in obvladovanje tveganja: Prebivalci, deležni koristi od ukrepov varstva pred poplavami | Persons | ESRR | Manj razvite | 545,00 | 200,00 | 0,00 |  |
| 05 | O | CO20 | Preprečevanje in obvladovanje tveganja: Prebivalci, deležni koristi od ukrepov varstva pred poplavami | Persons | Kohezijski sklad |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 05 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Manj razvite | 5.196.209,98 | 1.729.617,80 | 0,00 |  |
| 05 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | Kohezijski sklad |  | 796.737,11 | 287.785,31 | 0,00 |  |
| 05 | I | K1 | Umeščenost s prostorskimi akti | število | ESRR | Manj razvite | 5,00 | 5,00 | 3,00 |  |
| 05 | I | K1 | Umeščenost s prostorskimi akti | število | Kohezijski sklad |  | 2,00 | 2,00 | 2,00 |  |
| 06 | O | CO37 | Urbani razvoj: Število prebivalcev, ki živijo na območjih s celostnimi strategijami za urbani razvoj | Persons | ESRR | Manj razvite | 289.021,00 | 289.021,00 | 289.021,00 | Kazalnik je bil v letih 2017, 2018, 2019, 2020 presežen, ker na območjih TUS živi več preb., kot je bilo predvideno. |
| 06 | O | CO37 | Urbani razvoj: Število prebivalcev, ki živijo na območjih s celostnimi strategijami za urbani razvoj | Persons | ESRR | Bolj razvite | 427.265,00 | 427.265,00 | 427.265,00 | Kazalnik je bil v letih 2017, 2018, 2019, 2020 presežen, ker na območjih TUS živi več preb., kot je bilo predvideno. |
| 06 | O | CO18 | Oskrba z vodo: Dodatni prebivalci, deležni boljše oskrbe z vodo | Persons | Kohezijski sklad |  | 74.457,00 | 15.447,00 | 0,00 |  |
| 06 | O | CO19 | Čiščenje odpadne vode: Dodatni prebivalci, deležni boljšega čiščenja odpadne vode | Population equivalent | Kohezijski sklad |  | 5.581,00 | 4.063,00 | 0,00 | Za leto 2019 je bilo pri eni operaciji napačno poročano o ciljni vrednosti in ne o prirastu dodatnih prebivalcev, deležnih boljšega čiščenja odpadne vode zaradi same izvedbe operacije. Predvidoma bo ciljni kazalnik C019 ob zaključku še dodatno presežen. Z ukrepom dodatnih pravic porabe se bo namreč potrdilo več projektov, kot predvideno ob programiranju v letu 2013. Vseeno je to zaradi opomina EK zaradi neizpolnjevanja zahtev o čiščenju komunalne odpadne vode (Direktiva 91/271/EGS) na ravni aglomeracij nad 2000 PE smiselno in nujno. |
| 06 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Manj razvite | 18.434.630,63 | 5.216.533,64 | 1.000.000,00 |  |
| 06 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Bolj razvite | 17.754.419,66 | 11.430.274,67 | 562.500,00 |  |
| 06 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | Kohezijski sklad |  | 145.558.530,32 | 111.693.148,15 | 50.073.722,04 |  |
| 06 | I | K3 | Izdano gradbeno dovoljenje | število | Kohezijski sklad |  | 11,00 | 11,00 | 11,00 |  |
| 06 | I | K5 | Odstotek podpisanih sofinancerskih pogodb glede na z odločbami dodeljena sredstva pri specifičnem cilju 1 | odstotek | Kohezijski sklad |  | 66,50 | 66,50 | 23,00 |  |
| 06 | I | K6 | Odstotek podpisanih sofinancerskih pogodb glede na z odločbami dodeljena sredstva pri specifičnem cilju 2 | odstotek | Kohezijski sklad |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| 07 | O | CO13 | Ceste: Skupna dolžina novih cest | km | ESRR | Manj razvite | 5,42 | 2,72 | 0,00 |  |
| 07 | O | CO12a | Železniški: skupna dolžina obnovljenih ali posodobljenih železniških prog, od tega: TEN-T | km | Kohezijski sklad |  | 13,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 07 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Manj razvite | 9.734.290,41 | 5.505.103,97 | 0,00 |  |
| 07 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | Kohezijski sklad |  | 125.874.754,93 | 91.452.230,05 | 59.032.506,48 |  |
| 07 | I | K3 | Izdano gradbeno dovoljenje | število | ESRR | Manj razvite | 5,00 | 5,00 | 1,00 |  |
| 08 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESS | Manj razvite | 61.564.669,64 | 46.757.903,81 | 2.670.422,48 |  |
| 08 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESS | Bolj razvite | 72.265.851,07 | 52.538.160,66 | 5.857.936,84 |  |
| 08 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | Pobuda za zaposlovanje mladih |  | 18.790.139,24 | 19.250.597,91 | 8.594.690,90 |  |
| 08 | O | 8.19 | Število mladih, starih 15 - 29 let (spodbude za zaposlitev) | število | ESS | Manj razvite | 3.454,00 | 3.081,00 | 1.334,00 |  |
| 08 | O | 8.8 | Število udeležencev (v spodbude za zaposlitev) | število | ESS | Manj razvite | 7.280,00 | 5.351,00 | 3.542,00 |  |
| 08 | O | 8.19 | Število mladih, starih 15 - 29 let (spodbude za zaposlitev) | število | ESS | Bolj razvite | 3.811,00 | 2.615,00 | 960,00 |  |
| 08 | O | 8.8 | Število udeležencev (v spodbude za zaposlitev) | število | ESS | Bolj razvite | 6.667,00 | 4.856,00 | 3.086,00 |  |
| 08 | O | 8.21 | Brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | število | Pobuda za zaposlovanje mladih |  | 2.950,00 | 2.950,00 | 2.950,00 |  |
| 09 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Manj razvite | 8.167.983,68 | 5.645.121,05 | 0,00 |  |
| 09 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Bolj razvite | 5.408.917,69 | 2.299.382,26 | 0,00 |  |
| 09 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESS | Manj razvite | 38.670.982,50 | 23.862.860,30 | 739.758,22 |  |
| 09 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESS | Bolj razvite | 19.981.334,61 | 12.884.333,55 | 48.931,02 |  |
| 09 | I | K7 | Sprejete SLR | število | ESRR | Manj razvite | 25,00 | 25,00 | 25,00 |  |
| 09 | I | K8 | Objavljena javna naročila | število | ESRR | Manj razvite | 6,00 | 6,00 | 1,00 | Kazalnik se spremlja le do konca leta 2018, zato je vrednost od l. 2018 naprej enaka letu 2018. V AIR 2019 za leto 2019 je bilo pomotoma vključeno poročanje za del vključenih posredniških organov. |
| 09 | I | K7 | Sprejete SLR | število | ESRR | Bolj razvite | 12,00 | 12,00 | 12,00 |  |
| 09 | I | K8 | Objavljena javna naročila | število | ESRR | Bolj razvite | 8,00 | 8,00 | 2,00 | Kazalnik se spremlja le do konca leta 2018, zato je vrednost od l. 2018 naprej enaka letu 2018. V AIR 2019 za leto 2019 je bilo pomotoma vključeno poročanje za del vključenih posredniških organov. |
| 09 | O | 9.20 | Število enot v katere je bilo investirano | število | ESRR | Manj razvite | 18,00 | 12,00 | 0,00 |  |
| 09 | O | 9.26 | Število prebivalcev, ki živijo na območjih s strategijami lokalnega razvoja | število | ESRR | Manj razvite | 878.351,00 | 878.351,00 | 878.351,00 |  |
| 09 | O | 9.20 | Število enot v katere je bilo investirano | število | ESRR | Bolj razvite | 11,00 | 7,00 | 0,00 |  |
| 09 | O | 9.26 | Število prebivalcev, ki živijo na območjih s strategijami lokalnega razvoja | število | ESRR | Bolj razvite | 542.153,00 | 542.153,00 | 542.153,00 |  |
| 09 | O | 9.6 | Število vzpostavljenih regionalnih mobilnih enot | število | ESS | Manj razvite | 11,00 | 11,00 | 11,00 |  |
| 09 | O | 9.8 | Število oseb iz ranljivih ciljnih skupin vključenih v program | število | ESS | Manj razvite | 6.285,00 | 3.801,00 | 1.961,00 |  |
| 09 | O | 9.9 | Število podprtih medgeneracijskih centrov in centrov za družino | Število | ESS | Manj razvite | 10,00 | 10,00 | 10,00 |  |
| 09 | O | 9.6 | Število vzpostavljenih regionalnih mobilnih enot | število | ESS | Bolj razvite | 5,00 | 5,00 | 5,00 |  |
| 09 | O | 9.8 | Število oseb iz ranljivih ciljnih skupin vključenih v program | število | ESS | Bolj razvite | 3.670,00 | 2.362,00 | 1.144,00 |  |
| 09 | O | 9.9 | Število podprtih medgeneracijskih centrov in centrov za družino | Število | ESS | Bolj razvite | 5,00 | 5,00 | 5,00 |  |
| 10 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Manj razvite | 8.197.597,81 | 4.735.389,26 | 0,00 |  |
| 10 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Bolj razvite | 6.145.751,14 | 4.313.030,41 | 0,00 |  |
| 10 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESS | Manj razvite | 57.815.356,27 | 44.476.652,58 | 1.020.666,95 |  |
| 10 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESS | Bolj razvite | 53.336.464,60 | 40.912.873,86 | 467.632,00 |  |
| 10 | O | 10.21 | Razmerje število učencev/IKT odjemalec, priključen na internet | število | ESRR | Manj razvite | 6,90 | 7,00 | 11,00 | Gre za padajoč kazalnik. |
| 10 | O | 10.21 | Razmerje število učencev/IKT odjemalec, priključen na internet | število | ESRR | Bolj razvite | 6,90 | 7,00 | 11,00 | Gre za padajoč kazalnik. |
| 10 | O | 10.10 | Število vključenih v programe usposabljanj, specializacij, dodatnih kvalifikacij in prekvalifikacij | število | ESS | Manj razvite | 35.200,00 | 27.139,00 | 5.474,00 |  |
| 10 | O | 10.14 | Število mladih vključenih v štipendijske sheme | število | ESS | Manj razvite | 3.452,00 | 2.314,00 | 1.283,00 |  |
| 10 | O | 10.17 | Število šol, ki so vključene v različne modele poklicnega izobraževanja in usposabljanja | Število | ESS | Manj razvite | 38,00 | 38,00 | 36,00 |  |
| 10 | O | 10.7 | Število udeležencev, ki so vključeni v programe za pridobitev kompetenc | Število | ESS | Manj razvite | 26.059,00 | 17.953,00 | 11.711,00 |  |
| 10 | O | 10.10 | Število vključenih v programe usposabljanj, specializacij, dodatnih kvalifikacij in prekvalifikacij | število | ESS | Bolj razvite | 28.555,00 | 21.447,00 | 4.850,00 |  |
| 10 | O | 10.14 | Število mladih vključenih v štipendijske sheme | število | ESS | Bolj razvite | 1.764,00 | 1.233,00 | 672,00 |  |
| 10 | O | 10.17 | Število šol, ki so vključene v različne modele poklicnega izobraževanja in usposabljanja | Število | ESS | Bolj razvite | 23,00 | 22,00 | 21,00 |  |
| 10 | O | 10.7 | Število udeležencev, ki so vključeni v programe za pridobitev kompetenc | Število | ESS | Bolj razvite | 16.803,00 | 11.189,00 | 7.076,00 |  |
| 11 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESS | Manj razvite | 10.346.684,23 | 7.057.924,00 | 127.809,39 |  |
| 11 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESS | Bolj razvite | 13.809.512,18 | 9.074.867,90 | 145.903,20 |  |
| 11 | O | 11.11 | Število podprtih gradnikov in temeljnih podatkovnih registrov za implementacijo znotraj državnega računalniškega oblaka | število | ESS | Manj razvite | 10,00 | 9,00 | 0,00 |  |
| 11 | O | 11.12 | Število razvitih sistemov v pravosodju | število | ESS | Manj razvite | 2,00 | 2,00 | 0,00 |  |
| 11 | O | 11.11 | Število podprtih gradnikov in temeljnih podatkovnih registrov za implementacijo znotraj državnega računalniškega oblaka | število | ESS | Bolj razvite | 11,00 | 10,00 | 0,00 |  |
| 11 | O | 11.12 | Število razvitih sistemov v pravosodju | število | ESS | Bolj razvite | 2,00 | 2,00 | 0,00 |  |

| **Prednostna os** | **Vrsta kazalnika** | **Identifikator** | **Kazalnik** | **Merska enota** | **Sklad** | **Kategorija regije** | **2016 Kumulativno, skupaj** | **2015 Kumulativno, skupaj** | **2014 Kumulativno, skupaj** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | O | CO01 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo podporo | Enterprises | ESRR | Manj razvite | 29,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | O | CO26 | Raziskave in inovacije: Število podjetij, ki sodelujejo z raziskovalnimi ustanovami | Enterprises | ESRR | Manj razvite | 31,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | O | CO01 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo podporo | Enterprises | ESRR | Bolj razvite | 34,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | O | CO26 | Raziskave in inovacije: Število podjetij, ki sodelujejo z raziskovalnimi ustanovami | Enterprises | ESRR | Bolj razvite | 60,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | O | 2.2 | Število novo priključenih gospodinjstev na novo zgrajenih širokopasovnih omrežjih z najmanj 100Mb/s | število | ESRR | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | O | 2.2 | Število novo priključenih gospodinjstev na novo zgrajenih širokopasovnih omrežjih z najmanj 100Mb/s | število | ESRR | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | O | CO01 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo podporo | Enterprises | ESRR | Manj razvite | 240,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | O | CO01 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo podporo | Enterprises | ESRR | Bolj razvite | 264,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | Kohezijski sklad |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | I | K4 | Število izdelanih celostnih prometnih strategij | število | ESRR | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | I | K4 | Število izdelanih celostnih prometnih strategij | število | ESRR | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | O | 4.17 | Število ukrepov trajnostne mobilnosti v okviru trajnostnih urbanih strategij | število | ESRR | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | O | 4.17 | Število ukrepov trajnostne mobilnosti v okviru trajnostnih urbanih strategij | število | ESRR | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | O | 4.41 | Skupna tlorisna površina energetsko prenovljenih stavb javnega sektorja | m2 | Kohezijski sklad |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | O | 4.9 | Dodatno inštalirana moč za proizvodnjo toplote | MW | Kohezijski sklad |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | O | CO20 | Preprečevanje in obvladovanje tveganja: Prebivalci, deležni koristi od ukrepov varstva pred poplavami | Persons | ESRR | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | O | CO20 | Preprečevanje in obvladovanje tveganja: Prebivalci, deležni koristi od ukrepov varstva pred poplavami | Persons | Kohezijski sklad |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | Kohezijski sklad |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | I | K1 | Umeščenost s prostorskimi akti | število | ESRR | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | I | K1 | Umeščenost s prostorskimi akti | število | Kohezijski sklad |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | O | CO37 | Urbani razvoj: Število prebivalcev, ki živijo na območjih s celostnimi strategijami za urbani razvoj | Persons | ESRR | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | O | CO37 | Urbani razvoj: Število prebivalcev, ki živijo na območjih s celostnimi strategijami za urbani razvoj | Persons | ESRR | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | O | CO18 | Oskrba z vodo: Dodatni prebivalci, deležni boljše oskrbe z vodo | Persons | Kohezijski sklad |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | O | CO19 | Čiščenje odpadne vode: Dodatni prebivalci, deležni boljšega čiščenja odpadne vode | Population equivalent | Kohezijski sklad |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | Kohezijski sklad |  | 17.706.831,75 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | I | K3 | Izdano gradbeno dovoljenje | število | Kohezijski sklad |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | I | K5 | Odstotek podpisanih sofinancerskih pogodb glede na z odločbami dodeljena sredstva pri specifičnem cilju 1 | odstotek | Kohezijski sklad |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | I | K6 | Odstotek podpisanih sofinancerskih pogodb glede na z odločbami dodeljena sredstva pri specifičnem cilju 2 | odstotek | Kohezijski sklad |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | O | CO13 | Ceste: Skupna dolžina novih cest | km | ESRR | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | O | CO12a | Železniški: skupna dolžina obnovljenih ali posodobljenih železniških prog, od tega: TEN-T | km | Kohezijski sklad |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | Kohezijski sklad |  | 22.115.593,96 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | I | K3 | Izdano gradbeno dovoljenje | število | ESRR | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESS | Manj razvite | 2.448.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESS | Bolj razvite | 3.519.691,81 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | Pobuda za zaposlovanje mladih |  | 8.594.690,90 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | O | 8.19 | Število mladih, starih 15 - 29 let (spodbude za zaposlitev) | število | ESS | Manj razvite | 201,00 | 42,00 | 0,00 |
| 08 | O | 8.8 | Število udeležencev (v spodbude za zaposlitev) | število | ESS | Manj razvite | 1.441,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | O | 8.19 | Število mladih, starih 15 - 29 let (spodbude za zaposlitev) | število | ESS | Bolj razvite | 172,00 | 40,00 | 0,00 |
| 08 | O | 8.8 | Število udeležencev (v spodbude za zaposlitev) | število | ESS | Bolj razvite | 1.421,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | O | 8.21 | Brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | število | Pobuda za zaposlovanje mladih |  | 2.896,00 | 38,00 | 0,00 |
| 09 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESS | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESS | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | I | K7 | Sprejete SLR | število | ESRR | Manj razvite | 25,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | I | K8 | Objavljena javna naročila | število | ESRR | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | I | K7 | Sprejete SLR | število | ESRR | Bolj razvite | 12,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | I | K8 | Objavljena javna naročila | število | ESRR | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | O | 9.20 | Število enot v katere je bilo investirano | število | ESRR | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | O | 9.26 | Število prebivalcev, ki živijo na območjih s strategijami lokalnega razvoja | število | ESRR | Manj razvite | 878.351,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | O | 9.20 | Število enot v katere je bilo investirano | število | ESRR | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | O | 9.26 | Število prebivalcev, ki živijo na območjih s strategijami lokalnega razvoja | število | ESRR | Bolj razvite | 542.153,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | O | 9.6 | Število vzpostavljenih regionalnih mobilnih enot | število | ESS | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | O | 9.8 | Število oseb iz ranljivih ciljnih skupin vključenih v program | število | ESS | Manj razvite | 829,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | O | 9.9 | Število podprtih medgeneracijskih centrov in centrov za družino | Število | ESS | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | O | 9.6 | Število vzpostavljenih regionalnih mobilnih enot | število | ESS | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | O | 9.8 | Število oseb iz ranljivih ciljnih skupin vključenih v program | število | ESS | Bolj razvite | 336,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | O | 9.9 | Število podprtih medgeneracijskih centrov in centrov za družino | Število | ESS | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESS | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESS | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | O | 10.21 | Razmerje število učencev/IKT odjemalec, priključen na internet | število | ESRR | Manj razvite | 11,00 | 11,00 | 11,00 |
| 10 | O | 10.21 | Razmerje število učencev/IKT odjemalec, priključen na internet | število | ESRR | Bolj razvite | 11,00 | 11,00 | 11,00 |
| 10 | O | 10.10 | Število vključenih v programe usposabljanj, specializacij, dodatnih kvalifikacij in prekvalifikacij | število | ESS | Manj razvite | 30,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | O | 10.14 | Število mladih vključenih v štipendijske sheme | število | ESS | Manj razvite | 373,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | O | 10.17 | Število šol, ki so vključene v različne modele poklicnega izobraževanja in usposabljanja | Število | ESS | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | O | 10.7 | Število udeležencev, ki so vključeni v programe za pridobitev kompetenc | Število | ESS | Manj razvite | 3.208,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | O | 10.10 | Število vključenih v programe usposabljanj, specializacij, dodatnih kvalifikacij in prekvalifikacij | število | ESS | Bolj razvite | 22,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | O | 10.14 | Število mladih vključenih v štipendijske sheme | število | ESS | Bolj razvite | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | O | 10.17 | Število šol, ki so vključene v različne modele poklicnega izobraževanja in usposabljanja | Število | ESS | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | O | 10.7 | Število udeležencev, ki so vključeni v programe za pridobitev kompetenc | Število | ESS | Bolj razvite | 2.088,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESS | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESS | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | O | 11.11 | Število podprtih gradnikov in temeljnih podatkovnih registrov za implementacijo znotraj državnega računalniškega oblaka | število | ESS | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | O | 11.12 | Število razvitih sistemov v pravosodju | število | ESS | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | O | 11.11 | Število podprtih gradnikov in temeljnih podatkovnih registrov za implementacijo znotraj državnega računalniškega oblaka | število | ESS | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | O | 11.12 | Število razvitih sistemov v pravosodju | število | ESS | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **Prednostna os** | **Vrsta kazalnika** | **Identifikator** | **Kazalnik** | **Merska enota** | **Sklad** | **Kategorija regije** | **Mejnik za leto 2018 skupaj** | **Mejnik za leto 2018 moški** | **Mejnik za leto 2018 ženske** | **Končni cilj (za leto 2023) skupaj** | **Končni cilj (za leto 2023) moški** | **Končni cilj (za leto 2023) ženske** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | O | CO01 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo podporo | Enterprises | ESRR | Manj razvite | 31 |  |  | 300,00 |  |  |
| 01 | O | CO26 | Raziskave in inovacije: Število podjetij, ki sodelujejo z raziskovalnimi ustanovami | Enterprises | ESRR | Manj razvite | 10 |  |  | 100,00 |  |  |
| 01 | O | CO01 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo podporo | Enterprises | ESRR | Bolj razvite | 20 |  |  | 200,00 |  |  |
| 01 | O | CO26 | Raziskave in inovacije: Število podjetij, ki sodelujejo z raziskovalnimi ustanovami | Enterprises | ESRR | Bolj razvite | 15 |  |  | 110,00 |  |  |
| 01 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Manj razvite | 68.751.445,00 |  |  | 359.428.870,00 |  |  |
| 01 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Bolj razvite | 66.057.041,00 |  |  | 269.066.617,00 |  |  |
| 02 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Manj razvite | 5.091.000,00 |  |  | 31.714.047,00 |  |  |
| 02 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Bolj razvite | 4.156.500,00 |  |  | 22.022.181,00 |  |  |
| 02 | O | 2.2 | Število novo priključenih gospodinjstev na novo zgrajenih širokopasovnih omrežjih z najmanj 100Mb/s | število | ESRR | Manj razvite | 476 |  |  | 6.746,00 |  |  |
| 02 | O | 2.2 | Število novo priključenih gospodinjstev na novo zgrajenih širokopasovnih omrežjih z najmanj 100Mb/s | število | ESRR | Bolj razvite | 294 |  |  | 4.168,00 |  |  |
| 03 | O | CO01 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo podporo | Enterprises | ESRR | Manj razvite | 1.125 |  |  | 4.875,00 |  |  |
| 03 | O | CO01 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo podporo | Enterprises | ESRR | Bolj razvite | 750 |  |  | 2.625,00 |  |  |
| 03 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Manj razvite | 93.643.447,00 |  |  | 350.971.668,00 |  |  |
| 03 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Bolj razvite | 58,630,000.00 |  |  | 234.510.162,00 |  |  |
| 04 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Manj razvite | 2.270.000,00 |  |  | 32.624.110,00 |  |  |
| 04 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Bolj razvite | 2.500.000,00 |  |  | 22.416.140,00 |  |  |
| 04 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | Kohezijski sklad |  | 77.000.000,00 |  |  | 306.597.412,00 |  |  |
| 04 | I | K4 | Število izdelanih celostnih prometnih strategij | število | ESRR | Manj razvite | 7 |  |  |  |  |  |
| 04 | I | K4 | Število izdelanih celostnih prometnih strategij | število | ESRR | Bolj razvite | 4 |  |  |  |  |  |
| 04 | O | 4.17 | Število ukrepov trajnostne mobilnosti v okviru trajnostnih urbanih strategij | število | ESRR | Manj razvite | 0 |  |  | 7,00 |  |  |
| 04 | O | 4.17 | Število ukrepov trajnostne mobilnosti v okviru trajnostnih urbanih strategij | število | ESRR | Bolj razvite | 0 |  |  | 4,00 |  |  |
| 04 | O | 4.41 | Skupna tlorisna površina energetsko prenovljenih stavb javnega sektorja | m2 | Kohezijski sklad |  | 423.720,00 |  |  | 1.271.160,00 |  |  |
| 04 | O | 4.9 | Dodatno inštalirana moč za proizvodnjo toplote | MW | Kohezijski sklad |  | 12 |  |  | 83,00 |  |  |
| 05 | O | CO20 | Preprečevanje in obvladovanje tveganja: Prebivalci, deležni koristi od ukrepov varstva pred poplavami | Persons | ESRR | Manj razvite | 200 |  |  | 2.708,00 |  |  |
| 05 | O | CO20 | Preprečevanje in obvladovanje tveganja: Prebivalci, deležni koristi od ukrepov varstva pred poplavami | Persons | Kohezijski sklad |  | 372 |  |  | 20.142,00 |  |  |
| 05 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Manj razvite | 2,000,000.00 |  |  | 43.885.069,00 |  |  |
| 05 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | Kohezijski sklad |  | 12.500.000,00 |  |  | 67.012.722,00 |  |  |
| 05 | I | K1 | Umeščenost s prostorskimi akti | število | ESRR | Manj razvite | 1 |  |  | 5,00 |  |  |
| 05 | I | K1 | Umeščenost s prostorskimi akti | število | Kohezijski sklad |  | 2 |  |  | 2,00 |  |  |
| 06 | O | CO37 | Urbani razvoj: Število prebivalcev, ki živijo na območjih s celostnimi strategijami za urbani razvoj | Persons | ESRR | Manj razvite | 126.000,00 |  |  | 252.000,00 |  |  |
| 06 | O | CO37 | Urbani razvoj: Število prebivalcev, ki živijo na območjih s celostnimi strategijami za urbani razvoj | Persons | ESRR | Bolj razvite | 224.000,00 |  |  | 448.000,00 |  |  |
| 06 | O | CO18 | Oskrba z vodo: Dodatni prebivalci, deležni boljše oskrbe z vodo | Persons | Kohezijski sklad |  | 0 |  |  | 200.000,00 |  |  |
| 06 | O | CO19 | Čiščenje odpadne vode: Dodatni prebivalci, deležni boljšega čiščenja odpadne vode | Population equivalent | Kohezijski sklad |  | 0 |  |  | 300.000,00 |  |  |
| 06 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Manj razvite | 11,120,000.00 |  |  | 126.637.211,00 |  |  |
| 06 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Bolj razvite | 6,880,000.00 |  |  | 61.249.997,00 |  |  |
| 06 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | Kohezijski sklad |  | 60.000.000,00 |  |  | 333.939.960,00 |  |  |
| 06 | I | K3 | Izdano gradbeno dovoljenje | število | Kohezijski sklad |  | 3 |  |  | 11,00 |  |  |
| 06 | I | K5 | Odstotek podpisanih sofinancerskih pogodb glede na z odločbami dodeljena sredstva pri specifičnem cilju 1 | odstotek | Kohezijski sklad |  | 50 |  |  | 100,00 |  |  |
| 06 | I | K6 | Odstotek podpisanih sofinancerskih pogodb glede na z odločbami dodeljena sredstva pri specifičnem cilju 2 | odstotek | Kohezijski sklad |  | 50 |  |  | 100,00 |  |  |
| 07 | O | CO13 | Ceste: Skupna dolžina novih cest | km | ESRR | Manj razvite | 0 |  |  | 10,60 |  |  |
| 07 | O | CO12a | Železniški: skupna dolžina obnovljenih ali posodobljenih železniških prog, od tega: TEN-T | km | Kohezijski sklad |  | 0 |  |  | 17,00 |  |  |
| 07 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Manj razvite | 4,500,000.00 |  |  | 135.544.115,00 |  |  |
| 07 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | Kohezijski sklad |  | 69.000.000 |  |  | 262.461.506,00 |  |  |
| 07 | I | K3 | Izdano gradbeno dovoljenje | število | ESRR | Manj razvite | 1 |  |  |  |  |  |
| 08 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESS | Manj razvite | 60.100.000 |  |  | 164.476.502,00 |  |  |
| 08 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESS | Bolj razvite | 61.600.000,00 |  |  | 176.207.595,00 |  |  |
| 08 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | Pobuda za zaposlovanje mladih |  | 20.725.956.00 |  |  | 20.725.956,00 |  |  |
| 08 | O | 8.19 | Število mladih, starih 15 - 29 let (spodbude za zaposlitev) | število | ESS | Manj razvite | 1.500,00 |  |  | 3.800,00 |  |  |
| 08 | O | 8.8 | Število udeležencev (v spodbude za zaposlitev) | število | ESS | Manj razvite | 6.600,00 |  |  | 14.042,00 |  |  |
| 08 | O | 8.19 | Število mladih, starih 15 - 29 let (spodbude za zaposlitev) | število | ESS | Bolj razvite | 2.000,00 |  |  | 5.300,00 |  |  |
| 08 | O | 8.8 | Število udeležencev (v spodbude za zaposlitev) | število | ESS | Bolj razvite | 4.400,00 |  |  | 10.000,00 |  |  |
| 08 | O | 8.21 | Brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | število | Pobuda za zaposlovanje mladih |  | 2.859,00 |  |  | 2.859,00 |  |  |
| 09 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Manj razvite | 6.142.185,00 |  |  | 50.044.227,00 |  |  |
| 09 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Bolj razvite | 5.025.375,00 |  |  | 41.146.506,00 |  |  |
| 09 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESS | Manj razvite | 20,300,000.00 |  |  | 115.798.463,00 |  |  |
| 09 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESS | Bolj razvite | 16,700,000.00 |  |  | 81.230.452,00 |  |  |
| 09 | I | K7 | Sprejete SLR | število | ESRR | Manj razvite | 10 |  |  |  |  |  |
| 09 | I | K8 | Objavljena javna naročila | število | ESRR | Manj razvite | 2 |  |  |  |  |  |
| 09 | I | K7 | Sprejete SLR | število | ESRR | Bolj razvite | 10 |  |  |  |  |  |
| 09 | I | K8 | Objavljena javna naročila | število | ESRR | Bolj razvite | 2 |  |  |  |  |  |
| 09 | O | 9.20 | Število enot v katere je bilo investirano | število | ESRR | Manj razvite | 0 |  |  | 73,00 |  |  |
| 09 | O | 9.26 | Število prebivalcev, ki živijo na območjih s strategijami lokalnega razvoja | število | ESRR | Manj razvite | 0 |  |  | 722.000,00 |  |  |
| 09 | O | 9.20 | Število enot v katere je bilo investirano | število | ESRR | Bolj razvite | 0 |  |  | 53,00 |  |  |
| 09 | O | 9.26 | Število prebivalcev, ki živijo na območjih s strategijami lokalnega razvoja | število | ESRR | Bolj razvite | 0 |  |  | 658.000,00 |  |  |
| 09 | O | 9.6 | Število vzpostavljenih regionalnih mobilnih enot | število | ESS | Manj razvite | 8 |  |  | 8,00 |  |  |
| 09 | O | 9.8 | Število oseb iz ranljivih ciljnih skupin vključenih v program | število | ESS | Manj razvite | 2.090,00 |  |  | 10.450,00 |  |  |
| 09 | O | 9.9 | Število podprtih medgeneracijskih centrov in centrov za družino | Število | ESS | Manj razvite | 5 |  |  | 10,00 |  |  |
| 09 | O | 9.6 | Število vzpostavljenih regionalnih mobilnih enot | število | ESS | Bolj razvite | 4 |  |  | 4,00 |  |  |
| 09 | O | 9.8 | Število oseb iz ranljivih ciljnih skupin vključenih v program | število | ESS | Bolj razvite | 1.710,00 |  |  | 8.550,00 |  |  |
| 09 | O | 9.9 | Število podprtih medgeneracijskih centrov in centrov za družino | Število | ESS | Bolj razvite | 3 |  |  | 5,00 |  |  |
| 10 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Manj razvite | 5,000,000.00 |  |  | 12.517.690,00 |  |  |
| 10 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Bolj razvite | 5,000,000.00 |  |  | 12.511.424,00 |  |  |
| 10 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESS | Manj razvite | 57.832.800,00 |  |  | 150.845.284,00 |  |  |
| 10 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESS | Bolj razvite | 45.715.200 |  |  | 115.226.270,00 |  |  |
| 10 | O | 10.21 | Razmerje število učencev/IKT odjemalec, priključen na internet | število | ESRR | Manj razvite | 9 |  |  | 5,00 |  |  |
| 10 | O | 10.21 | Razmerje število učencev/IKT odjemalec, priključen na internet | število | ESRR | Bolj razvite | 9 |  |  | 5,00 |  |  |
| 10 | O | 10.10 | Število vključenih v programe usposabljanj, specializacij, dodatnih kvalifikacij in prekvalifikacij | število | ESS | Manj razvite | 13.354 |  |  | 38.604,00 |  |  |
| 10 | O | 10.14 | Število mladih vključenih v štipendijske sheme | število | ESS | Manj razvite | 1.212 |  |  | 3.053,00 |  |  |
| 10 | O | 10.17 | Število šol, ki so vključene v različne modele poklicnega izobraževanja in usposabljanja | Število | ESS | Manj razvite | 16 |  |  | 40,00 |  |  |
| 10 | O | 10.7 | Število udeležencev, ki so vključeni v programe za pridobitev kompetenc | Število | ESS | Manj razvite | 10.296 |  |  | 31.990,00 |  |  |
| 10 | O | 10.10 | Število vključenih v programe usposabljanj, specializacij, dodatnih kvalifikacij in prekvalifikacij | število | ESS | Bolj razvite | 8.902 |  |  | 23.736,00 |  |  |
| 10 | O | 10.14 | Število mladih vključenih v štipendijske sheme | število | ESS | Bolj razvite | 530 |  |  | 1.377,00 |  |  |
| 10 | O | 10.17 | Število šol, ki so vključene v različne modele poklicnega izobraževanja in usposabljanja | Število | ESS | Bolj razvite | 9 |  |  | 23,00 |  |  |
| 10 | O | 10.7 | Število udeležencev, ki so vključeni v programe za pridobitev kompetenc | Število | ESS | Bolj razvite | 6.864 |  |  | 17.160,00 |  |  |
| 11 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESS | Manj razvite | 8.764.200,00 |  |  | 31.881.603,00 |  |  |
| 11 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESS | Bolj razvite | 10.735.800,00 |  |  | 46.710.873,00 |  |  |
| 11 | O | 11.11 | Število podprtih gradnikov in temeljnih podatkovnih registrov za implementacijo znotraj državnega računalniškega oblaka | število | ESS | Manj razvite | 8 |  |  | 15,00 |  |  |
| 11 | O | 11.12 | Število razvitih sistemov v pravosodju | število | ESS | Manj razvite | 2 |  |  | 11,00 |  |  |
| 11 | O | 11.11 | Število podprtih gradnikov in temeljnih podatkovnih registrov za implementacijo znotraj državnega računalniškega oblaka | število | ESS | Bolj razvite | 8 |  |  | 15,00 |  |  |
| 11 | O | 11.12 | Število razvitih sistemov v pravosodju | število | ESS | Bolj razvite | 2 |  |  | 11,00 |  |  |

## 3.4 Finančni podatki (člen 50(2) Uredbe (EU) št. 1303/2013)

## Preglednica 6: Finančne informacije na ravni prednostne osi in programa

(kot je določeno v preglednici 1 iz Priloge II k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 1011/2014 (Vzorec za predložitev finančnih podatkov))

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prednostna os** | **Sklad** | **Kategorija regije** | **Osnova za izračun** | **Sklad skupaj** | **Stopnja sofinanciranja** | **Skupni upravičeni stroški operacij, izbranih za podporo** | **Delež skupne dodelitve, krite z izbranimi operacijami** | **Javni upravičeni stroški operacij, izbranih za podporo** | **Skupni upravičeni izdatki, ki so jih upravičenci prijavili organu upravljanja** | **Delež skupne dodelitve, krite z upravičenimi izdatki, ki jih predložijo upravičenci** | **Število izbranih operacij** |
| 01 | ESRR | Manj razvite | Skupaj | 354.598.356,00 | 80,00% | 602.987.033,96 | 170,05% | 313.879.216,77 | 242.080.653,77 | 68,27% | 571 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | Skupaj | 268.260.208,00 | 80,00% | 406.253.964,36 | 151,44% | 250.984.855,90 | 219.184.235,41 | 81,71% | 451 |
| 02 | ESRR | Manj razvite | Skupaj | 31.714.047,00 | 80,00% | 13.645.677,47 | 43,03% | 13.645.677,47 | 8.904.292,97 | 28,08% | 4 |
| 02 | ESRR | Bolj razvite | Skupaj | 22.022.182,00 | 80,00% | 12.184.310,14 | 55,33% | 12.184.310,14 | 8.155.746,32 | 37,03% | 4 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | Skupaj | 350.971.656,00 | 75,00% | 395.496.691,68 | 112,69% | 301.451.377,88 | 202.914.817,88 | 57,82% | 1.924 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | Skupaj | 234.510.162,00 | 70,00% | 330.861.241,49 | 141,09% | 243.235.637,91 | 135.700.039,07 | 57,87% | 1.253 |
| 04 | ESRR | Manj razvite | Skupaj | 32.624.110,00 | 80,00% | 9.138.945,60 | 28,01% | 8.655.261,53 | 6.052.475,31 | 18,55% | 6 |
| 04 | ESRR | Bolj razvite | Skupaj | 22.416.140,00 | 80,00% | 16.977.395,08 | 75,74% | 16.977.395,08 | 6.630.588,96 | 29,58% | 9 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | Skupaj | 306.597.412,00 | 85,00% | 294.589.826,52 | 96,08% | 202.091.887,54 | 165.037.047,65 | 53,83% | 335 |
| 05 | ESRR | Manj razvite | Skupaj | 45.481.337,00 | 80,00% | 33.220.886,00 | 73,04% | 33.220.886,00 | 9.388.607,76 | 20,64% | 2 |
| 05 | Kohezijski sklad |  | Skupaj | 66.377.196,00 | 85,00% | 84.033.891,51 | 126,60% | 84.033.891,51 | 4.025.377,58 | 6,06% | 3 |
| 06 | ESRR | Manj razvite | Skupaj | 125.040.944,00 | 80,00% | 93.089.546,12 | 74,45% | 91.545.397,12 | 39.872.977,26 | 31,89% | 37 |
| 06 | ESRR | Bolj razvite | Skupaj | 61.249.997,00 | 80,00% | 62.545.343,12 | 102,11% | 61.676.759,12 | 34.225.491,24 | 55,88% | 26 |
| 06 | Kohezijski sklad |  | Skupaj | 334.575.486,00 | 85,00% | 256.440.058,66 | 76,65% | 256.440.058,66 | 170.928.272,08 | 51,09% | 14 |
| 07 | ESRR | Manj razvite | Skupaj | 135.544.115,00 | 80,00% | 34.254.664,87 | 25,27% | 34.254.664,87 | 16.221.666,42 | 11,97% | 5 |
| 07 | Kohezijski sklad |  | Skupaj | 262.461.506,00 | 85,00% | 361.559.377,52 | 137,76% | 361.559.377,52 | 158.583.222,42 | 60,42% | 4 |
| 08 | ESS | Manj razvite | Skupaj | 164.476.402,00 | 80,00% | 184.779.852,35 | 112,34% | 184.351.010,35 | 78.797.636,36 | 47,91% | 581 |
| 08 | ESS | Bolj razvite | Skupaj | 176.207.595,00 | 80,00% | 198.092.401,40 | 112,42% | 197.534.568,90 | 90.144.283,20 | 51,16% | 738 |
| 08 | Pobuda za zaposlovanje mladih |  | Skupaj | 20.725.956,00 | 88,89% | 20.963.900,00 | 101,15% | 20.963.900,00 | 18.566.393,09 | 89,58% | 1 |
| 09 | ESRR | Manj razvite | Skupaj | 50.044.227,00 | 80,00% | 19.803.724,53 | 39,57% | 18.581.624,65 | 14.208.007,62 | 28,39% | 272 |
| 09 | ESRR | Bolj razvite | Skupaj | 41.146.476,00 | 80,00% | 17.484.064,77 | 42,49% | 17.089.962,78 | 10.134.738,15 | 24,63% | 106 |
| 09 | ESS | Manj razvite | Skupaj | 115.798.463,00 | 80,00% | 140.674.509,75 | 121,48% | 139.805.956,24 | 58.966.400,68 | 50,92% | 178 |
| 09 | ESS | Bolj razvite | Skupaj | 81.230.452,00 | 80,00% | 78.537.700,02 | 96,69% | 78.048.040,01 | 29.357.338,70 | 36,14% | 121 |
| 10 | ESRR | Manj razvite | Skupaj | 12.517.690,00 | 80,00% | 14.373.094,61 | 114,82% | 14.373.094,61 | 13.263.903,43 | 105,96% | 2 |
| 10 | ESRR | Bolj razvite | Skupaj | 12.511.424,00 | 80,00% | 14.656.018,73 | 117,14% | 14.656.018,73 | 11.327.324,66 | 90,54% | 3 |
| 10 | ESS | Manj razvite | Skupaj | 150.845.284,00 | 80,00% | 139.824.074,62 | 92,69% | 139.543.790,23 | 84.091.762,41 | 55,75% | 179 |
| 10 | ESS | Bolj razvite | Skupaj | 115.226.270,00 | 80,00% | 112.984.240,39 | 98,05% | 112.032.283,08 | 75.197.520,62 | 65,26% | 158 |
| 11 | ESS | Manj razvite | Skupaj | 31.881.603,00 | 80,00% | 31.059.496,14 | 97,42% | 31.059.496,14 | 15.662.379,68 | 49,13% | 36 |
| 11 | ESS | Bolj razvite | Skupaj | 46.710.873,00 | 80,00% | 50.952.357,30 | 109,08% | 50.952.357,30 | 22.447.976,01 | 48,06% | 38 |
| 12 | Kohezijski sklad |  | Skupaj | 105.337.690,00 | 85,00% | 105.271.948,96 | 99,94% | 105.271.948,96 | 64.443.474,40 | 61,18% | 12 |
| 13 | ESRR | Manj razvite | Skupaj | 17.640.306,00 | 80,00% | 17.008.541,03 | 96,42% | 17.008.541,03 | 10.274.177,45 | 58,24% | 6 |
| 13 | ESRR | Bolj razvite | Skupaj | 3.812.833,00 | 80,00% | 3.675.565,78 | 96,40% | 3.675.565,78 | 2.241.161,67 | 58,78% | 6 |
| 14 | ESS | Manj razvite | Skupaj | 11.340.197,00 | 80,00% | 12.256.015,54 | 108,08% | 12.256.015,54 | 6.976.244,93 | 61,52% | 8 |
| 14 | ESS | Bolj razvite | Skupaj | 4.744.859,00 | 80,00% | 5.128.403,66 | 108,08% | 5.128.403,66 | 3.136.374,06 | 66,10% | 8 |
| **Skupaj** | **ESRR** | **Manj razvite** |  | **1.156.176.788,00** | **78,48%** | **1.233.018.805,87** | **106,65%** | **846.615.741,93** | **563.181.579,87** | **48,71%** | **2.829** |
| **Skupaj** | **ESRR** | **Bolj razvite** |  | **665.929.422,00** | **76,48%** | **864.637.903,47** | **129,84%** | **620.480.505,44** | **427.599.325,48** | **64,21%** | **1.858** |
| **Skupaj** | **ESS** | **Manj razvite** |  | **474.341.949,00** | **80,00%** | **508.593.948,40** | **107,22%** | **507.016.268,50** | **244.494.424,06** | **51,54%** | **982** |
| **Skupaj** | **ESS** | **Bolj razvite** |  | **424.120.049,00** | **80,00%** | **445.695.102,77** | **105,09%** | **443.695.652,95** | **220.283.492,59** | **51,94%** | **1.063** |
| **Skupaj** | **Pobuda za zaposlovanje mladih** |  |  | **20.725.956,00** | **88,89%** | **20.963.900,00** | **101,15%** | **20.963.900,00** | **18.566.393,09** | **89,58%** | **1** |
| **Skupaj** | **Kohezijski sklad** |  |  | **1.075.349.290,00** | **85,00%** | **1.101.895.103,17** | **102,47%** | **1.009.397.164,19** | **563.017.394,13** | **52,36%** | **368** |
| **Skupaj** |  |  |  | **3.816.643.454,00** | **80,38%** | **4.174.804.763,68** | **109,38%** | **3.448.169.233,01** | **2.037.142.609,22** | **53,38%** | **7.101** |

## Preglednica 7: Razčlenitev kumulativnih finančnih podatkov glede na kategorijo ukrepov za ESRR, ESS in Kohezijski sklad (člen 112(1) in (2) Uredbe (EU) št. 1303/2013 ter člen 5 Uredbe (EU) št. 1304/2013)

| **Prednostna os** | **Značilnosti izdatkov** | | **Razsežnosti kategorizacije** | | | | | | | | **Finančni podatki** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Sklad** | **Kategorija regije** | **Področje intervencije** | **Oblika financiranja** | **Teritorialna razsežnost** | **Teritorialni mehanizem izvajanja** | **Razsežnost** "**tematski cilj**" | **Sekundarna tema ESS** | **Razsežnost** "**gospodarska dejavnost**" | **Razsežnost** "**lokacija**" | **Skupni upravičeni stroški operacij, izbranih za podporo** | **Javni upravičeni stroški operacij, izbranih za podporo** | **Skupni upravičeni izdatki, ki jih upravičenci predložijo organu upravljanja** | **Število izbranih operacij** |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 002 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 01 | SI011 | 612.806,25 | 153.201,55 | 595.047,95 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 002 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 03 | SI012 | 999.998,05 | 249.999,51 | 574.907,74 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 002 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 04 | SI016 | 558.348,00 | 179.763,91 | 312.700,75 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 002 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 05 | SI012 | 589.823,50 | 147.455,85 | 368.441,29 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 002 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 05 | SI016 | 1.997.804,30 | 499.451,07 | 1.015.272,05 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 002 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 05 | SI017 | 1.798.184,85 | 435.588,85 | 1.391.445,96 | 2 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 002 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 06 | SI017 | 1.314.486,48 | 328.621,60 | 0,00 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 002 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 07 | SI012 | 5.215.784,00 | 1.497.199,63 | 4.198.038,92 | 8 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 002 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 07 | SI013 | 1.304.103,35 | 326.025,83 | 587.819,50 | 2 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 002 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 07 | SI014 | 14.140.591,00 | 3.774.587,56 | 9.808.216,55 | 12 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 002 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 07 | SI015 | 1.210.181,30 | 353.206,72 | 682.564,97 | 3 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 002 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 07 | SI017 | 5.181.241,95 | 1.399.562,93 | 4.331.386,15 | 5 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 002 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 07 | SI018 | 1.133.899,04 | 283.474,74 | 520.919,30 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 002 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 08 | SI012 | 269.315,20 | 93.996,41 | 269.001,78 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 002 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 10 | SI012 | 254.138,50 | 63.534,62 | 37.826,95 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 002 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 12 | SI012 | 1.365.280,00 | 341.319,99 | 336.501,08 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 002 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 13 | SI012 | 1.274.113,75 | 421.855,09 | 671.585,47 | 3 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 002 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 13 | SI013 | 494.618,90 | 123.654,72 | 456.092,45 | 2 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 002 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 13 | SI017 | 1.106.413,49 | 276.603,33 | 1.093.434,99 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 002 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 14 | SI011 | 1.199.933,60 | 299.983,40 | 0,00 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 002 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 15 | SI021 | 1.124.289,69 | 224.857,91 | 0,00 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 002 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | SI | 84.937.490,47 | 26.038.097,90 | 11.781.049,68 | 8 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 002 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | SI01 | 10.245.942,46 | 3.482.511,61 | 9.362.770,72 | 8 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 002 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | SI012 | 313.912,50 | 99.359,09 | 266.133,95 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 002 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | SI014 | 1.240.764,40 | 498.127,49 | 1.044.237,48 | 4 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 002 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | SI017 | 134.113,00 | 33.528,25 | 83.775,51 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 056 | 04 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | SI01 | 1.623.600,00 | 1.082.400,00 | 750.000,00 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 056 | 05 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | SI01 | 16.605.400,00 | 11.198.967,25 | 9.005.017,53 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 057 | 04 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | SI01 | 29.357.612,80 | 19.790.103,15 | 15.825.338,79 | 2 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SI01 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 10.744,36 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SI01 | 1.499.990,88 | 1.499.990,88 | 507.655,83 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 058 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | SI01 | 56.230.662,96 | 56.230.662,96 | 7.963.625,09 | 7 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 060 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 23 | SI01 | 5.400.000,00 | 5.400.000,00 | 395.351,15 | 2 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 060 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | SI | 917.503,01 | 671.225,34 | 328.012,44 | 2 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 060 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | SI01 | 23.149.055,27 | 17.380.623,29 | 14.228.478,51 | 64 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 062 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | SI | 745.819,01 | 499.541,34 | 251.708,44 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 062 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | SI01 | 17.743.263,25 | 12.004.135,27 | 11.147.940,51 | 31 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 063 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | SI | 745.819,01 | 499.541,34 | 251.708,44 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 063 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | SI0 | 13.680.235,04 | 10.845.894,91 | 4.122.026,54 | 43 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 063 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | SI01 | 16.436.667,89 | 10.697.539,90 | 10.642.124,93 | 30 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 01 | SI012 | 419.079,70 | 188.585,85 | 417.783,39 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 03 | SI011 | 611.584,47 | 275.213,00 | 486.085,88 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 04 | SI014 | 526.430,25 | 169.487,77 | 294.825,33 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 05 | SI012 | 582.026,00 | 193.777,91 | 564.008,09 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 05 | SI016 | 524.550,00 | 236.047,49 | 398.970,87 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 06 | SI012 | 266.712,60 | 102.458,49 | 0,00 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 06 | SI014 | 231.115,50 | 96.547,10 | 0,00 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 06 | SI017 | 1.688.705,93 | 637.429,25 | 947.565,55 | 3 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 06 | SI018 | 843.882,99 | 314.655,43 | 454.679,34 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 07 | SI011 | 640.800,00 | 225.908,75 | 446.012,88 | 3 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 07 | SI012 | 4.466.993,70 | 2.087.326,05 | 1.091.722,35 | 9 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 07 | SI013 | 983.057,15 | 371.914,27 | 418.872,76 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 07 | SI014 | 15.038.589,53 | 6.899.252,43 | 9.266.450,04 | 23 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 07 | SI015 | 2.933.598,58 | 1.065.266,49 | 1.467.812,52 | 6 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 07 | SI016 | 4.070.475,60 | 1.738.151,30 | 1.908.098,47 | 6 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 07 | SI017 | 8.068.614,06 | 3.425.716,72 | 4.555.445,19 | 11 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 07 | SI018 | 559.418,00 | 279.709,00 | 238.829,24 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 08 | SI01 | 161.086,25 | 46.972,17 | 155.665,26 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 08 | SI012 | 886.336,55 | 372.738,48 | 520.436,43 | 2 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 08 | SI018 | 468.097,60 | 173.048,44 | 209.896,01 | 2 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 10 | SI014 | 2.831.250,00 | 1.698.750,00 | 523.604,38 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 11 | SI018 | 1.141.396,00 | 417.787,66 | 393.368,98 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 12 | SI01 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 13 | SI012 | 4.716.598,89 | 2.009.471,71 | 2.856.422,81 | 9 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 13 | SI013 | 1.087.823,50 | 489.520,56 | 793.292,52 | 2 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 13 | SI014 | 620.115,65 | 279.052,02 | 569.655,18 | 2 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 13 | SI015 | 1.334.450,00 | 500.927,49 | 1.011.482,40 | 2 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 13 | SI018 | 1.902.388,20 | 1.133.575,52 | 327.177,62 | 2 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 14 | SI012 | 181.850,00 | 81.832,48 | 115.531,25 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 14 | SI014 | 540.128,00 | 243.057,60 | 310.085,75 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 15 | SI014 | 1.982.556,00 | 495.638,99 | 1.008.780,75 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 17 | SI012 | 413.281,25 | 247.968,75 | 31.546,95 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 20 | SI016 | 25.647,30 | 11.541,28 | 25.400,16 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | SI | 108.967.574,63 | 42.303.906,78 | 16.905.931,99 | 21 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | SI01 | 19.436.136,22 | 12.014.821,79 | 13.008.342,63 | 38 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | SI011 | 1.050.172,59 | 458.753,78 | 801.330,79 | 4 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | SI012 | 8.838.615,00 | 4.034.846,38 | 6.355.052,02 | 17 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | SI013 | 873.190,00 | 392.935,50 | 850.224,36 | 2 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | SI014 | 8.600.234,75 | 3.232.203,28 | 7.398.714,16 | 19 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | SI015 | 2.660.297,23 | 1.077.609,84 | 1.845.570,04 | 5 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | SI016 | 1.033.760,25 | 355.991,23 | 946.109,96 | 3 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | SI017 | 1.529.655,54 | 576.144,97 | 1.515.308,10 | 4 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | SI018 | 1.696.848,98 | 644.968,40 | 1.626.779,80 | 4 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 01 | SI014 | 236.247,15 | 106.311,20 | 135.332,58 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 03 | SI011 | 662.208,14 | 297.993,62 | 325.067,70 | 2 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 03 | SI014 | 177.744,00 | 76.162,45 | 115.212,65 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 03 | SI017 | 123.165,00 | 55.424,25 | 37.282,83 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 05 | SI014 | 565.165,00 | 254.324,23 | 330.366,23 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 06 | SI011 | 253.724,30 | 114.175,92 | 105.190,35 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 06 | SI012 | 571.212,00 | 257.045,39 | 562.802,68 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 06 | SI014 | 284.648,00 | 105.641,83 | 174.768,83 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 06 | SI015 | 552.660,00 | 248.697,00 | 337.642,19 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 07 | SI01 | 980.017,65 | 980.017,65 | 717.907,33 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 07 | SI011 | 394.272,95 | 177.422,82 | 388.468,51 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 07 | SI012 | 2.771.574,09 | 1.235.261,39 | 1.473.061,68 | 7 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 07 | SI013 | 1.261.281,25 | 515.547,21 | 685.998,24 | 2 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 07 | SI014 | 8.845.662,17 | 3.142.882,98 | 7.007.732,71 | 10 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 07 | SI015 | 1.245.543,25 | 480.462,45 | 1.106.765,68 | 2 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 07 | SI016 | 2.211.725,00 | 995.276,19 | 977.243,24 | 5 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 07 | SI017 | 2.877.911,15 | 863.546,40 | 2.027.679,34 | 3 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 07 | SI018 | 356.070,00 | 160.231,49 | 0,00 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 08 | SI011 | 1.117.683,35 | 391.189,16 | 647.164,80 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 08 | SI017 | 364.383,95 | 163.972,77 | 322.454,80 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 12 | SI016 | 945.045,00 | 425.270,25 | 286.071,18 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 13 | SI | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 0,00 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 13 | SI01 | 2.350.397,05 | 822.638,95 | 1.018.100,80 | 2 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 13 | SI011 | 133.452,90 | 60.053,81 | 133.380,45 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 13 | SI012 | 2.698.600,68 | 1.153.077,30 | 1.702.690,31 | 8 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 13 | SI013 | 561.085,00 | 196.379,74 | 554.025,04 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 13 | SI014 | 2.335.778,31 | 1.051.100,16 | 1.003.350,28 | 5 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 13 | SI015 | 246.330,00 | 110.848,49 | 177.289,65 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 13 | SI016 | 205.274,99 | 92.373,74 | 107.653,84 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 13 | SI018 | 645.942,00 | 290.673,90 | 0,00 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 13 | SI021 | 993.990,00 | 298.066,65 | 0,00 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 14 | SI012 | 648.788,00 | 278.002,55 | 420.540,69 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 14 | SI014 | 235.398,10 | 105.929,14 | 235.398,10 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 14 | SI017 | 908.256,00 | 336.410,13 | 557.002,09 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 14 | SI018 | 12.719,00 | 5.723,55 | 5.474,00 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 15 | SI015 | 587.853,25 | 264.533,95 | 408.279,31 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 20 | SI014 | 163.254,00 | 73.464,29 | 0,00 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | SI01 | 2.384.448,45 | 1.065.953,31 | 2.300.140,25 | 5 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | SI012 | 3.168.340,69 | 1.425.753,20 | 2.306.843,80 | 7 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | SI014 | 2.091.054,85 | 821.127,63 | 925.768,65 | 3 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | SI016 | 385.810,00 | 173.614,49 | 0,00 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | SI017 | 674.895,50 | 277.159,56 | 517.583,53 | 2 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | SI018 | 262.752,00 | 118.238,39 | 178.999,80 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 065 | 04 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | SI01 | 6.506.338,20 | 4.383.529,60 | 3.482.143,68 | 2 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 002 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 03 | SI023 | 522.660,00 | 130.664,99 | 308.803,45 | 1 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 002 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 04 | SI022 | 274.575,00 | 96.403,88 | 0,00 | 1 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 002 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 05 | SI021 | 561.474,50 | 140.368,62 | 542.598,28 | 1 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 002 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 05 | SI023 | 1.987.943,00 | 496.985,75 | 668.989,08 | 1 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 002 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 06 | SI021 | 1.954.523,91 | 439.493,76 | 929.302,70 | 2 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 002 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 06 | SI022 | 1.741.506,90 | 435.376,72 | 1.161.418,06 | 1 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 002 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 07 | SI021 | 2.858.613,90 | 850.096,17 | 2.416.133,67 | 6 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 002 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 07 | SI022 | 5.550.765,83 | 1.476.481,91 | 3.373.701,58 | 6 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 002 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 07 | SI023 | 850.376,50 | 234.182,24 | 642.067,33 | 2 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 002 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 07 | SI024 | 435.500,00 | 174.200,00 | 395.953,52 | 1 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 002 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 10 | SI021 | 346.070,00 | 112.553,78 | 169.377,74 | 2 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 002 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 13 | SI021 | 1.850.978,54 | 541.889,38 | 1.166.030,55 | 3 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 002 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 13 | SI022 | 1.570.529,10 | 392.632,28 | 1.570.502,99 | 1 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 002 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 23 | SI023 | 597.988,75 | 119.597,74 | 0,00 | 1 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 002 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | SI | 8.826.869,17 | 2.644.492,89 | 1.157.668,67 | 2 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 002 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | SI02 | 10.865.415,62 | 3.408.169,92 | 9.115.118,83 | 4 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 002 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | SI021 | 4.604.059,11 | 1.217.298,66 | 2.932.391,15 | 3 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 002 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | SI023 | 2.926.324,00 | 795.752,19 | 1.730.245,08 | 3 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 056 | 04 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | SI02 | 1.976.400,00 | 1.317.600,00 | 750.000,00 | 1 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 056 | 05 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | SI02 | 27.886.289,00 | 18.811.455,00 | 9.615.520,68 | 1 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 057 | 04 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | SI02 | 44.416.945,04 | 29.951.258,73 | 15.365.443,59 | 2 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SI02 | 14.000.000,00 | 14.000.000,00 | 25.070,17 | 1 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SI02 | 326.973,20 | 326.973,20 | 160.260,32 | 1 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 058 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | SI02 | 22.235.920,61 | 22.230.410,74 | 9.916.855,38 | 7 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 060 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 23 | SI02 | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 300.553,01 | 2 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 060 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | SI | 333.830,00 | 333.830,00 | 152.608,00 | 2 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 060 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | SI02 | 28.014.489,04 | 21.681.922,62 | 20.596.308,93 | 65 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 062 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | SI02 | 21.314.380,03 | 14.981.813,62 | 15.693.864,92 | 21 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 063 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | SI0 | 12.169.306,96 | 9.648.372,10 | 3.655.891,00 | 43 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 063 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | SI02 | 19.651.440,40 | 13.318.873,99 | 15.050.099,59 | 20 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 04 | SI015 | 1.400.000,00 | 490.000,00 | 1.354.709,16 | 1 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 05 | SI02 | 234.200,00 | 105.390,00 | 234.062,00 | 1 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 05 | SI022 | 841.257,72 | 360.129,32 | 677.812,20 | 3 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 07 | SI021 | 13.414.625,80 | 6.727.550,22 | 6.760.239,49 | 30 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 07 | SI022 | 3.054.840,94 | 1.341.019,54 | 2.241.270,79 | 7 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 07 | SI023 | 3.080.732,45 | 1.423.520,31 | 1.257.624,08 | 7 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 07 | SI024 | 624.112,53 | 218.439,38 | 601.372,52 | 1 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 08 | SI021 | 464.508,00 | 209.028,60 | 397.912,82 | 1 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 13 | SI021 | 9.444.186,65 | 4.349.247,77 | 7.115.172,56 | 14 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 13 | SI022 | 1.643.571,50 | 978.285,50 | 590.867,75 | 3 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 13 | SI023 | 1.577.630,04 | 630.943,21 | 1.175.149,75 | 3 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 14 | SI021 | 3.034.342,65 | 1.726.513,55 | 2.234.400,38 | 3 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 14 | SI022 | 71.429,00 | 35.000,00 | 71.428,57 | 1 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 14 | SI024 | 89.355,00 | 40.209,75 | 59.315,23 | 1 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 19 | SI021 | 122.561,25 | 55.152,56 | 73.661,80 | 1 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | SI | 8.304.590,85 | 3.352.326,36 | 511.142,84 | 2 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | SI02 | 19.651.440,31 | 13.318.873,95 | 15.050.099,53 | 20 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | SI021 | 20.763.525,78 | 9.505.073,82 | 16.222.230,30 | 44 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | SI022 | 4.115.032,66 | 1.645.826,44 | 3.659.313,38 | 13 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | SI023 | 711.713,40 | 320.271,03 | 646.610,84 | 2 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | SI024 | 1.584.314,77 | 661.580,59 | 1.352.474,97 | 3 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 03 | SI022 | 357.570,00 | 160.906,49 | 331.397,74 | 1 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 03 | SI024 | 459.708,99 | 206.869,02 | 0,00 | 1 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 05 | SI021 | 823.414,99 | 370.536,70 | 789.856,98 | 1 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 05 | SI023 | 1.028.271,20 | 370.177,61 | 1.017.733,92 | 1 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 06 | SI021 | 2.247.579,86 | 973.633,33 | 1.631.606,46 | 4 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 06 | SI024 | 164.220,00 | 57.477,00 | 98.728,29 | 1 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 07 | SI02 | 1.152.968,01 | 288.242,00 | 828.524,40 | 1 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 07 | SI021 | 7.827.575,61 | 3.005.068,59 | 4.466.272,15 | 12 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 07 | SI022 | 3.457.070,99 | 1.380.821,41 | 2.056.724,65 | 6 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 07 | SI023 | 293.911,00 | 132.259,94 | 187.642,80 | 1 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 08 | SI021 | 264.925,50 | 92.723,93 | 242.272,04 | 1 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 13 | SI | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | 1 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 13 | SI021 | 5.963.544,53 | 2.502.663,79 | 4.248.878,20 | 13 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 13 | SI022 | 1.466.964,90 | 660.134,16 | 461.259,20 | 2 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 13 | SI023 | 1.049.372,50 | 382.002,18 | 660.078,34 | 2 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 13 | SI024 | 657.655,17 | 164.413,79 | 630.182,17 | 1 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 14 | SI021 | 1.356.855,45 | 583.090,64 | 966.540,30 | 4 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 14 | SI023 | 215.789,25 | 97.104,15 | 193.751,74 | 1 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 17 | SI021 | 451.757,50 | 177.788,84 | 349.332,36 | 1 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 17 | SI024 | 89.355,00 | 40.209,75 | 0,00 | 1 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | SI02 | 15.229.189,15 | 14.623.679,28 | 6.177.055,13 | 2 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | SI021 | 11.378.619,19 | 4.849.869,21 | 8.320.663,08 | 20 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | SI022 | 314.755,00 | 141.639,74 | 225.268,73 | 1 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | SI023 | 27.241,20 | 9.749,01 | 16.016,67 | 1 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | SI024 | 104.006,00 | 45.576,28 | 103.265,09 | 1 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 065 | 04 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | SI02 | 9.591.523,96 | 6.464.686,28 | 3.331.535,74 | 2 |
| 02 | ESRR | Manj razvite | 047 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | SI01 | 343.200,00 | 343.200,00 | 1.578,19 | 1 |
| 02 | ESRR | Manj razvite | 078 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 18 | SI01 | 432.128,47 | 432.128,47 | 72.622,19 | 1 |
| 02 | ESRR | Manj razvite | 078 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 18 | SI021 | 11.709.549,00 | 11.709.549,00 | 8.304.807,46 | 1 |
| 02 | ESRR | Manj razvite | 078 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 23 | SI0 | 1.160.800,00 | 1.160.800,00 | 525.285,13 | 1 |
| 02 | ESRR | Bolj razvite | 047 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | SI02 | 306.800,00 | 306.800,00 | 1.410,81 | 1 |
| 02 | ESRR | Bolj razvite | 078 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 18 | SI02 | 392.859,14 | 392.859,14 | 66.022,69 | 1 |
| 02 | ESRR | Bolj razvite | 078 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 18 | SI021 | 10.645.451,00 | 10.645.451,00 | 7.711.886,09 | 1 |
| 02 | ESRR | Bolj razvite | 078 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 23 | SI0 | 839.200,00 | 839.200,00 | 376.426,73 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 001 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI | 159.130,00 | 95.477,00 | 0,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 001 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI011 | 928.738,00 | 557.241,01 | 488.169,41 | 6 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 001 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI012 | 5.772.246,00 | 3.435.282,01 | 893.639,68 | 38 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 001 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI013 | 791.025,00 | 452.262,00 | 323.629,22 | 5 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 001 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI014 | 4.372.020,00 | 2.498.978,22 | 1.116.593,65 | 26 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 001 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI015 | 936.000,00 | 561.598,00 | 107.246,00 | 6 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 001 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI016 | 583.852,00 | 348.263,00 | 0,00 | 4 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 001 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI017 | 1.828.108,00 | 1.096.756,02 | 0,00 | 11 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 001 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI018 | 364.294,00 | 184.125,02 | 0,00 | 2 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 001 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI021 | 169.773,00 | 100.000,00 | 0,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 001 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI024 | 140.715,00 | 84.429,00 | 0,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 001 | 05 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI01 | 38.559.464,00 | 26.255.688,73 | 22.183.860,55 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 063 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI | 2.410.188,40 | 1.205.094,22 | 0,00 | 7 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 063 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI01 | 2.029.130,00 | 992.275,02 | 918.077,98 | 6 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SI016 | 11.931,00 | 7.158,60 | 9.675,41 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SI017 | 16.204,00 | 8.000,00 | 21.391,31 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 03 | SI012 | 10.126,55 | 7.594,91 | 0,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 03 | SI013 | 8.648,82 | 6.486,62 | 8.648,82 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 03 | SI014 | 61.437,17 | 43.635,73 | 31.596,17 | 7 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 03 | SI016 | 7.866,45 | 5.899,84 | 7.866,45 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 03 | SI017 | 16.419,56 | 12.314,67 | 16.419,56 | 2 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 04 | SI011 | 21.931,37 | 15.734,33 | 7.647,37 | 2 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 04 | SI012 | 32.857,70 | 24.643,28 | 32.857,70 | 2 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 04 | SI014 | 74.641,90 | 55.109,22 | 60.193,64 | 8 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 04 | SI015 | 15.819,85 | 11.864,89 | 15.819,85 | 2 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 06 | SI012 | 40.475,67 | 29.776,76 | 29.075,67 | 4 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 06 | SI014 | 57.829,72 | 39.196,74 | 23.834,20 | 5 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 06 | SI015 | 14.300,00 | 9.999,00 | 0,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 06 | SI017 | 42.142,86 | 30.892,94 | 27.858,86 | 4 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 06 | SI018 | 10.213,56 | 7.660,17 | 10.213,56 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 07 | SI011 | 59.370,74 | 42.493,06 | 0,00 | 5 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 07 | SI012 | 228.514,41 | 166.784,55 | 136.729,41 | 22 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 07 | SI013 | 100.970,12 | 72.863,79 | 66.294,40 | 10 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 07 | SI014 | 428.309,49 | 319.095,65 | 366.525,35 | 38 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 07 | SI015 | 27.858,48 | 20.893,86 | 27.858,48 | 3 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 07 | SI016 | 76.903,18 | 57.089,89 | 65.453,18 | 7 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 07 | SI017 | 168.700,05 | 124.104,00 | 97.722,81 | 16 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 07 | SI018 | 181.916,19 | 132.450,23 | 102.177,90 | 17 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 08 | SI011 | 13.256,00 | 8.000,00 | 0,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 08 | SI012 | 33.225,00 | 23.072,50 | 0,00 | 3 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 08 | SI016 | 22.427,24 | 16.094,43 | 8.127,24 | 2 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 08 | SI017 | 28.550,00 | 19.974,00 | 0,00 | 2 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 08 | SI018 | 51.225,00 | 35.857,48 | 0,00 | 4 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 11 | SI018 | 14.284,29 | 9.999,00 | 0,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 12 | SI014 | 28.800,00 | 19.870,00 | 0,00 | 2 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 12 | SI018 | 28.450,00 | 19.915,00 | 0,00 | 2 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 13 | SI012 | 88.949,11 | 62.406,84 | 44.461,10 | 9 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 13 | SI013 | 28.434,03 | 20.825,20 | 18.427,65 | 3 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 13 | SI014 | 81.397,66 | 54.679,50 | 46.242,66 | 7 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 13 | SI015 | 9.691,80 | 7.268,85 | 9.691,80 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 13 | SI016 | 8.127,24 | 6.095,43 | 8.127,24 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 13 | SI017 | 38.750,28 | 28.437,71 | 19.383,83 | 4 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 13 | SI018 | 37.322,60 | 26.566,95 | 8.822,60 | 3 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 14 | SI011 | 15.777,00 | 11.832,75 | 15.777,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 14 | SI012 | 170.794,96 | 121.930,48 | 83.635,08 | 16 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 14 | SI013 | 85.818,25 | 62.580,49 | 71.538,25 | 9 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 14 | SI014 | 129.291,77 | 93.813,84 | 66.191,77 | 13 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 14 | SI015 | 7.866,45 | 5.899,84 | 7.866,45 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 14 | SI016 | 57.282,06 | 41.730,55 | 35.682,06 | 5 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 14 | SI017 | 56.869,64 | 41.447,23 | 32.769,64 | 6 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 14 | SI018 | 27.684,04 | 20.005,98 | 13.343,04 | 2 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 15 | SI011 | 7.866,45 | 5.899,84 | 7.866,45 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 15 | SI012 | 25.771,00 | 17.989,70 | 11.500,00 | 2 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 15 | SI014 | 46.864,00 | 32.804,80 | 0,00 | 4 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 15 | SI017 | 14.283,00 | 9.998,10 | 0,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 15 | SI018 | 11.385,00 | 7.969,50 | 0,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 16 | SI015 | 14.300,00 | 9.999,00 | 0,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 18 | SI01 | 7.275.564,30 | 7.275.564,30 | 2.281.518,37 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 19 | SI012 | 14.200,00 | 9.940,00 | 0,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 19 | SI014 | 14.291,00 | 9.998,70 | 0,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 20 | SI012 | 13.900,00 | 9.690,00 | 0,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 20 | SI014 | 8.127,24 | 6.095,43 | 0,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 23 | SI012 | 7.835,18 | 5.876,39 | 7.835,18 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 23 | SI016 | 7.866,45 | 5.899,84 | 7.866,45 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 23 | SI017 | 14.340,00 | 9.998,00 | 0,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 23 | SI018 | 7.866,45 | 5.899,84 | 7.866,45 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI01 | 2.556.765,45 | 1.786.478,78 | 1.799.074,19 | 179 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI011 | 2.126.949,12 | 2.076.508,61 | 1.097.885,30 | 15 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI012 | 4.246.290,07 | 4.168.832,58 | 2.042.648,56 | 24 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI013 | 1.763.892,21 | 1.739.149,46 | 924.444,76 | 8 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI014 | 4.748.563,07 | 4.592.523,12 | 2.201.497,82 | 53 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI015 | 1.417.550,02 | 1.380.008,88 | 396.524,35 | 14 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI016 | 491.632,90 | 479.799,68 | 278.338,78 | 5 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI017 | 2.976.992,19 | 2.930.633,88 | 1.537.116,89 | 20 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI018 | 1.204.660,46 | 1.171.798,05 | 751.593,18 | 10 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI02 | 10.000,00 | 4.500,00 | 10.000,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI024 | 432.406,36 | 432.406,36 | 41.225,97 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 03 | SI011 | 112.850,00 | 72.495,00 | 70.000,00 | 3 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 03 | SI012 | 84.000,00 | 50.000,00 | 84.000,00 | 2 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 03 | SI014 | 64.600,00 | 32.300,00 | 64.600,00 | 2 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 03 | SI017 | 40.000,00 | 20.000,00 | 40.000,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 03 | SI018 | 40.000,00 | 20.000,00 | 40.000,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 04 | SI011 | 82.500,00 | 49.750,00 | 82.500,00 | 2 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 04 | SI013 | 83.550,00 | 50.000,00 | 83.550,00 | 2 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 04 | SI014 | 67.440,00 | 39.648,00 | 67.440,00 | 2 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 04 | SI016 | 33.880,00 | 23.716,00 | 33.880,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 04 | SI017 | 45.303,45 | 30.000,00 | 0,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 05 | SI016 | 42.750,00 | 29.925,00 | 42.749,99 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 06 | SI01 | 35.000,00 | 17.500,00 | 35.000,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 06 | SI012 | 113.520,00 | 71.462,00 | 112.320,00 | 3 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 06 | SI015 | 40.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 06 | SI017 | 42.000,00 | 29.400,00 | 0,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 06 | SI018 | 75.450,00 | 52.610,00 | 75.449,99 | 2 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 07 | SI01 | 39.600,00 | 19.800,00 | 39.600,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 07 | SI011 | 444.968,00 | 278.257,60 | 444.917,99 | 12 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 07 | SI012 | 719.152,00 | 442.389,40 | 580.024,98 | 21 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 07 | SI013 | 408.280,61 | 223.238,25 | 404.628,09 | 11 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 07 | SI014 | 1.357.585,48 | 817.200,08 | 1.196.231,14 | 34 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 07 | SI015 | 65.458,00 | 37.820,60 | 65.458,00 | 2 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 07 | SI016 | 327.499,33 | 204.628,37 | 188.011,96 | 8 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 07 | SI017 | 415.680,07 | 250.666,04 | 329.830,07 | 11 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 07 | SI018 | 113.800,00 | 71.570,00 | 82.950,00 | 3 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 08 | SI011 | 118.500,00 | 59.250,00 | 78.500,00 | 3 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 08 | SI012 | 148.100,00 | 82.350,00 | 148.100,00 | 4 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 08 | SI013 | 33.600,00 | 21.600,00 | 33.600,00 | 2 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 08 | SI014 | 404.930,01 | 210.965,00 | 345.180,01 | 13 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 08 | SI016 | 84.190,00 | 50.000,00 | 84.189,99 | 2 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 08 | SI017 | 152.229,37 | 82.640,55 | 32.629,37 | 4 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 09 | SI016 | 40.000,00 | 20.000,00 | 39.999,98 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 10 | SI012 | 36.850,00 | 18.425,00 | 36.849,98 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 11 | SI014 | 40.000,00 | 20.000,00 | 40.000,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 12 | SI012 | 113.200,00 | 79.240,00 | 42.500,00 | 3 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 12 | SI013 | 42.860,00 | 30.000,00 | 42.540,62 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 12 | SI014 | 243.400,00 | 138.370,00 | 243.400,00 | 6 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 12 | SI018 | 40.000,00 | 20.000,00 | 40.000,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 13 | SI01 | 36.000,00 | 18.000,00 | 36.000,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 13 | SI011 | 86.000,00 | 50.000,00 | 40.000,00 | 2 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 13 | SI012 | 187.220,00 | 110.098,00 | 165.020,00 | 6 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 13 | SI013 | 104.800,00 | 51.922,00 | 104.799,99 | 3 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 13 | SI014 | 211.450,00 | 105.725,00 | 179.949,99 | 7 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 13 | SI015 | 42.626,00 | 29.838,20 | 42.626,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 13 | SI016 | 62.600,00 | 31.300,00 | 62.600,00 | 2 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 13 | SI017 | 39.800,00 | 19.900,00 | 39.800,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 14 | SI011 | 120.550,00 | 71.285,00 | 80.550,00 | 4 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 14 | SI012 | 625.878,80 | 397.771,66 | 528.028,77 | 16 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 14 | SI013 | 43.500,00 | 20.000,00 | 43.500,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 14 | SI014 | 394.020,01 | 220.054,00 | 392.520,02 | 11 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 14 | SI016 | 146.297,00 | 92.543,90 | 102.911,99 | 5 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 14 | SI017 | 74.400,00 | 37.200,00 | 74.399,99 | 2 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 14 | SI018 | 124.800,00 | 69.900,00 | 124.800,00 | 3 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 15 | SI012 | 40.000,00 | 28.000,00 | 39.999,99 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 15 | SI013 | 40.000,00 | 20.000,00 | 40.000,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 15 | SI014 | 355.050,00 | 189.685,00 | 355.049,96 | 10 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 15 | SI017 | 40.000,00 | 20.000,00 | 40.000,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 16 | SI011 | 65.600,00 | 32.800,00 | 65.600,00 | 2 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 16 | SI012 | 18.487,50 | 9.243,75 | 18.487,50 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 16 | SI014 | 25.000,00 | 12.500,00 | 25.000,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 17 | SI012 | 24.900,00 | 12.450,00 | 24.900,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 18 | SI01 | 5.332.800,00 | 5.332.800,00 | 1.654.110,70 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 19 | SI012 | 43.200,00 | 30.000,00 | 43.200,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 19 | SI014 | 82.900,00 | 49.950,00 | 29.925,00 | 2 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 19 | SI016 | 39.700,00 | 19.850,00 | 39.700,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 21 | SI016 | 38.000,00 | 19.000,00 | 37.999,99 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 22 | SI011 | 38.595,00 | 38.595,00 | 38.595,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 22 | SI013 | 40.000,00 | 20.000,00 | 40.000,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 22 | SI016 | 38.850,00 | 19.425,00 | 38.850,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 23 | SI01 | 4.142.340,52 | 4.142.340,52 | 1.811.753,97 | 18 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 23 | SI02 | 21.840,00 | 21.840,00 | 13.020,85 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI | 131.730,50 | 90.000,00 | 131.730,49 | 3 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI01 | 41.695.151,01 | 35.829.668,82 | 17.783.742,34 | 109 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI011 | 3.916.925,54 | 3.341.350,93 | 1.939.761,78 | 63 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI012 | 8.432.128,28 | 5.873.403,48 | 4.871.273,86 | 151 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI013 | 1.870.457,95 | 1.584.852,96 | 630.739,48 | 20 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI014 | 4.295.257,48 | 2.960.915,88 | 2.630.268,75 | 85 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI015 | 1.288.378,95 | 1.129.911,80 | 716.833,78 | 26 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI016 | 566.680,30 | 458.457,50 | 390.507,32 | 13 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI017 | 3.865.414,56 | 3.141.551,51 | 1.658.596,75 | 60 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI018 | 1.389.378,50 | 1.001.594,00 | 362.645,36 | 12 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI021 | 66.600,00 | 54.000,00 | 22.000,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 03 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI01 | 5.159.064,00 | 3.512.880,22 | 2.968.089,92 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 04 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI01 | 39.507.600,00 | 27.060.000,00 | 20.784.285,72 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 068 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SI012 | 53.468,40 | 40.000,01 | 53.333,34 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 068 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SI014 | 100.043,99 | 71.839,76 | 95.786,42 | 2 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 068 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SI016 | 33.681,00 | 25.260,00 | 15.271,39 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 068 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SI017 | 40.700,00 | 30.500,00 | 39.953,34 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 068 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 07 | SI01 | 3.636.250,22 | 1.415.817,56 | 1.737.248,09 | 7 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 068 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 07 | SI011 | 2.100.693,98 | 841.265,09 | 2.005.970,40 | 5 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 068 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 07 | SI012 | 3.647.140,72 | 1.734.156,13 | 3.036.354,06 | 12 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 068 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 07 | SI013 | 3.291.027,82 | 1.280.838,62 | 3.145.963,34 | 6 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 068 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 07 | SI014 | 4.511.654,77 | 2.099.564,77 | 3.555.862,17 | 12 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 068 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 07 | SI015 | 1.348.220,83 | 409.518,10 | 1.347.783,02 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 068 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 07 | SI017 | 8.421.683,72 | 3.682.958,52 | 4.665.466,93 | 16 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 068 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 07 | SI018 | 2.847.476,22 | 1.314.414,98 | 2.614.734,22 | 6 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 068 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 15 | SI0 | 244.417,77 | 183.313,33 | 29.057,38 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 068 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 15 | SI01 | 2.618.459,31 | 1.928.978,75 | 589.148,50 | 16 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 068 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 15 | SI011 | 1.445.432,50 | 1.267.352,67 | 604.846,20 | 8 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 068 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 15 | SI012 | 1.634.002,68 | 1.245.502,00 | 357.818,76 | 9 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 068 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 15 | SI013 | 220.877,05 | 165.657,79 | 190.191,16 | 2 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 068 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 15 | SI014 | 1.585.775,98 | 1.373.120,41 | 786.602,21 | 10 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 068 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 15 | SI016 | 468.079,50 | 442.915,45 | 167.395,79 | 4 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 068 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 15 | SI017 | 503.894,54 | 503.894,54 | 0,00 | 4 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 068 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 15 | SI018 | 385.649,49 | 364.414,99 | 84.938,00 | 3 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 068 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 19 | SI01 | 422.780,00 | 422.780,00 | 420.774,13 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 068 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 19 | SI014 | 532.310,00 | 532.310,00 | 510.173,32 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 068 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 19 | SI018 | 681.557,38 | 681.557,38 | 679.998,29 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 068 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI01 | 645.398,90 | 484.049,18 | 281.550,61 | 3 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 068 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI011 | 4.319.835,80 | 2.319.329,75 | 3.190.199,54 | 6 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 068 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI012 | 3.257.766,68 | 1.908.939,76 | 890.642,93 | 12 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 068 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI013 | 1.051.192,39 | 852.327,97 | 229.481,74 | 5 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 068 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI014 | 3.837.411,48 | 1.984.058,62 | 1.983.355,72 | 8 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 068 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI015 | 175.443,00 | 131.582,25 | 0,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 068 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI016 | 378.758,50 | 284.068,88 | 65.295,49 | 2 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 068 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI017 | 1.592.921,43 | 1.194.691,08 | 512.909,34 | 9 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 068 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI018 | 418.672,23 | 314.004,18 | 222.062,26 | 2 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 068 | 04 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI01 | 36.307.589,56 | 24.722.355,32 | 20.888.322,10 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 072 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 07 | SI012 | 528.850,76 | 528.850,76 | 510.077,24 | 2 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 072 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 07 | SI013 | 2.974.156,92 | 2.974.156,92 | 1.982.730,73 | 4 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 072 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 07 | SI014 | 3.135.101,97 | 3.135.101,97 | 2.383.010,76 | 3 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 072 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 07 | SI016 | 385.564,49 | 385.564,49 | 384.264,49 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 072 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 07 | SI017 | 7.697.592,77 | 7.697.592,77 | 4.474.240,09 | 8 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 072 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI01 | 3.737.409,02 | 3.737.409,02 | 3.471.430,59 | 5 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 072 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI011 | 1.083.710,84 | 1.083.710,84 | 396.080,80 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 072 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI012 | 5.453.969,33 | 5.356.516,46 | 3.779.240,84 | 5 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 072 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI013 | 2.478.174,58 | 2.478.174,58 | 1.921.169,45 | 4 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 072 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI014 | 2.580.955,28 | 2.580.955,28 | 1.958.471,71 | 3 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 072 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI015 | 1.672.133,84 | 1.672.133,84 | 164.060,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 072 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI017 | 6.286.089,06 | 6.286.089,06 | 5.353.071,22 | 8 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 073 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI0 | 20.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 073 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI01 | 548.643,00 | 503.933,00 | 446.560,80 | 28 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 073 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI011 | 179.825,00 | 174.825,00 | 165.876,79 | 9 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 073 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI012 | 217.895,00 | 202.960,25 | 143.502,46 | 11 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 073 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI014 | 139.500,00 | 134.500,00 | 102.289,73 | 7 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 073 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI016 | 40.000,00 | 40.000,00 | 39.424,38 | 2 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 073 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI017 | 37.000,00 | 32.750,00 | 35.215,20 | 2 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 073 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI018 | 19.950,00 | 19.950,00 | 0,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 073 | 04 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI01 | 1.481.942,44 | 1.009.075,73 | 852.584,58 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 075 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 03 | SI014 | 149.914,90 | 134.923,41 | 145.575,27 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 075 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 15 | SI01 | 6.639.057,36 | 5.941.785,50 | 2.985.657,72 | 30 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 075 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 15 | SI011 | 1.110.500,00 | 835.190,01 | 846.317,10 | 5 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 075 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 15 | SI012 | 2.405.502,00 | 1.779.981,47 | 1.963.216,45 | 12 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 075 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 15 | SI013 | 1.002.449,69 | 804.062,40 | 624.118,76 | 6 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 075 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 15 | SI014 | 2.777.878,31 | 2.158.330,12 | 2.190.926,85 | 13 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 075 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 15 | SI015 | 1.346.130,00 | 1.022.090,62 | 1.008.082,33 | 5 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 075 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 15 | SI016 | 546.499,00 | 382.549,02 | 444.438,01 | 3 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 075 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 15 | SI017 | 1.498.878,57 | 1.135.304,66 | 661.500,00 | 6 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 075 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 15 | SI021 | 1.269.722,91 | 1.018.752,97 | 756.419,22 | 5 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 075 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI01 | 20.702.220,00 | 20.702.220,00 | 0,00 | 2 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 001 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI021 | 7.800.228,25 | 4.529.163,54 | 390.585,57 | 49 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 001 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI022 | 1.506.483,00 | 873.807,00 | 52.085,29 | 9 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 001 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI023 | 912.013,74 | 486.700,00 | 62.453,00 | 5 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 001 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI024 | 471.310,00 | 282.786,00 | 45.222,88 | 3 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 001 | 05 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI02 | 57.839.197,00 | 39.400.400,73 | 23.240.218,40 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 063 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI | 1.813.809,78 | 906.904,89 | 0,00 | 6 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 063 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI02 | 1.913.956,25 | 927.647,26 | 1.497.524,25 | 7 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 066 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SI021 | 59.840,95 | 32.942,50 | 57.030,41 | 6 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 066 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SI022 | 55.380,95 | 28.085,98 | 52.287,26 | 5 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 01 | SI02 | 7.672,00 | 5.370,40 | 7.672,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 03 | SI021 | 50.526,16 | 35.293,31 | 35.236,05 | 5 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 03 | SI023 | 40.134,48 | 28.094,14 | 25.984,48 | 3 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 04 | SI021 | 10.570,56 | 7.399,39 | 10.570,56 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 04 | SI022 | 10.942,92 | 7.660,04 | 10.942,92 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 04 | SI023 | 8.894,06 | 6.225,84 | 8.894,06 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 05 | SI021 | 10.384,20 | 7.268,94 | 10.384,20 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 05 | SI022 | 8.288,63 | 5.802,04 | 8.288,63 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 05 | SI023 | 37.911,42 | 26.537,99 | 37.911,42 | 4 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 06 | SI021 | 33.135,76 | 23.195,03 | 33.135,76 | 3 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 06 | SI022 | 27.174,76 | 19.022,34 | 17.721,69 | 3 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 06 | SI024 | 19.091,94 | 13.364,36 | 9.825,36 | 2 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 07 | SI015 | 9.452,80 | 6.616,96 | 9.452,80 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 07 | SI021 | 346.721,36 | 238.125,13 | 222.754,54 | 31 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 07 | SI022 | 170.842,28 | 119.589,10 | 96.579,04 | 14 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 07 | SI023 | 135.194,14 | 94.635,91 | 113.669,14 | 11 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 07 | SI024 | 133.868,22 | 93.707,76 | 119.584,22 | 9 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 08 | SI021 | 84.603,62 | 59.182,53 | 56.112,62 | 7 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 08 | SI022 | 23.551,58 | 16.485,61 | 9.266,58 | 2 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 08 | SI023 | 24.417,88 | 17.092,52 | 10.197,88 | 2 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 09 | SI021 | 10.570,56 | 7.399,39 | 0,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 12 | SI021 | 8.428,32 | 5.899,82 | 8.428,32 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 12 | SI022 | 8.987,10 | 6.290,97 | 8.987,10 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 12 | SI023 | 51.579,06 | 36.100,34 | 8.894,06 | 4 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 13 | SI021 | 319.812,80 | 223.823,95 | 200.956,55 | 31 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 13 | SI022 | 64.292,50 | 45.004,74 | 26.868,44 | 6 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 13 | SI023 | 55.576,17 | 38.863,32 | 41.235,17 | 4 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 13 | SI024 | 11.874,44 | 8.312,11 | 11.874,44 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 14 | SI015 | 12.247,00 | 8.572,90 | 12.247,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 14 | SI021 | 491.606,78 | 343.746,63 | 273.483,54 | 43 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 14 | SI022 | 135.435,75 | 94.805,03 | 81.536,53 | 13 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 14 | SI023 | 59.793,92 | 41.485,74 | 33.573,92 | 5 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 14 | SI024 | 113.862,70 | 75.874,89 | 11.501,70 | 8 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 15 | SI021 | 33.206,64 | 23.244,64 | 16.856,64 | 4 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 15 | SI022 | 44.484,00 | 30.862,80 | 8.521,50 | 4 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 15 | SI023 | 30.221,50 | 20.905,05 | 8.521,50 | 3 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 15 | SI024 | 24.610,00 | 17.227,00 | 0,00 | 2 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 18 | SI02 | 4.554.167,57 | 4.554.167,57 | 1.428.394,82 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 19 | SI021 | 51.453,32 | 35.337,32 | 8.428,32 | 4 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 19 | SI023 | 8.148,90 | 5.704,23 | 8.148,90 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 20 | SI021 | 21.900,00 | 14.550,00 | 0,00 | 2 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 23 | SI021 | 22.935,20 | 15.624,64 | 0,00 | 2 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 23 | SI022 | 29.469,47 | 19.995,20 | 0,00 | 2 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 23 | SI023 | 23.674,00 | 16.531,80 | 0,00 | 2 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI015 | 25.034,28 | 17.524,00 | 25.034,28 | 2 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI018 | 12.517,14 | 8.762,00 | 12.517,14 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI02 | 1.349.956,70 | 884.749,01 | 1.248.052,26 | 138 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI021 | 7.127.210,91 | 6.873.219,48 | 3.372.590,98 | 72 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI022 | 1.975.813,93 | 1.860.328,43 | 1.037.510,52 | 28 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI023 | 2.668.385,39 | 2.572.014,24 | 1.402.320,98 | 22 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI024 | 1.898.323,36 | 1.868.748,94 | 1.108.466,69 | 10 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 03 | SI021 | 82.857,15 | 50.000,00 | 82.857,14 | 2 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 03 | SI023 | 43.000,00 | 30.000,00 | 43.000,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 04 | SI021 | 40.000,00 | 20.000,00 | 40.000,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 04 | SI023 | 117.560,00 | 50.000,00 | 85.600,00 | 2 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 05 | SI022 | 43.000,00 | 30.000,00 | 43.000,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 05 | SI023 | 39.800,00 | 19.900,00 | 39.800,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 06 | SI021 | 179.844,00 | 104.940,80 | 82.700,00 | 5 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 06 | SI022 | 39.400,00 | 19.700,00 | 39.400,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 07 | SI018 | 33.100,00 | 23.170,00 | 33.100,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 07 | SI021 | 1.185.394,34 | 823.377,07 | 1.040.431,41 | 25 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 07 | SI022 | 550.947,22 | 282.585,00 | 480.971,22 | 14 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 07 | SI023 | 143.220,00 | 71.610,00 | 142.820,00 | 4 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 07 | SI024 | 196.150,00 | 115.125,00 | 196.149,95 | 5 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 08 | SI021 | 122.850,00 | 69.995,00 | 122.850,00 | 3 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 08 | SI024 | 78.000,00 | 39.000,00 | 77.999,94 | 2 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 11 | SI021 | 22.400,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 12 | SI021 | 126.000,00 | 79.400,00 | 83.999,99 | 3 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 12 | SI022 | 81.350,00 | 49.225,00 | 81.350,00 | 2 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 12 | SI023 | 40.000,00 | 20.000,00 | 40.000,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 12 | SI024 | 118.000,00 | 59.000,00 | 117.999,98 | 3 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 13 | SI021 | 676.845,00 | 367.906,50 | 569.994,75 | 19 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 13 | SI022 | 56.900,00 | 28.450,00 | 56.899,99 | 2 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 13 | SI024 | 73.600,00 | 36.800,00 | 73.600,00 | 2 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 14 | SI021 | 630.050,68 | 357.443,00 | 482.490,00 | 17 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 14 | SI022 | 82.850,00 | 49.995,00 | 82.850,00 | 2 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 14 | SI023 | 239.060,00 | 144.382,00 | 197.919,99 | 6 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 14 | SI024 | 162.700,00 | 89.900,00 | 162.617,90 | 4 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 15 | SI021 | 157.220,00 | 78.610,00 | 117.820,00 | 4 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 16 | SI021 | 78.600,00 | 39.300,00 | 40.000,00 | 2 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 16 | SI023 | 26.000,00 | 13.000,00 | 26.000,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 17 | SI021 | 39.800,00 | 19.900,00 | 39.800,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 18 | SI02 | 4.767.200,00 | 4.767.200,00 | 1.497.142,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 19 | SI021 | 40.000,00 | 20.000,00 | 40.000,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 21 | SI021 | 78.800,00 | 39.400,00 | 78.799,99 | 2 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 21 | SI022 | 39.900,00 | 19.950,00 | 39.900,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 22 | SI021 | 118.430,40 | 59.215,20 | 118.430,40 | 3 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 23 | SI02 | 2.247.895,76 | 2.247.895,76 | 959.823,12 | 13 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI | 118.500,00 | 81.000,00 | 114.645,99 | 3 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI018 | 40.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI02 | 33.214.663,69 | 28.791.840,28 | 14.188.448,84 | 78 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI021 | 11.722.734,74 | 7.443.381,42 | 5.649.896,10 | 157 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI022 | 2.459.224,02 | 1.790.960,00 | 950.204,96 | 28 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI023 | 1.074.067,77 | 819.386,60 | 630.609,26 | 17 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI024 | 1.465.462,37 | 1.290.525,65 | 524.398,37 | 13 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 067 | 03 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI02 | 7.738.596,00 | 5.271.577,05 | 3.109.425,28 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 067 | 04 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI02 | 48.092.400,00 | 32.940.000,00 | 20.784.285,72 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 068 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SI022 | 116.005,06 | 80.000,00 | 114.285,72 | 2 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 068 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 07 | SI02 | 2.352.575,00 | 705.772,50 | 616.005,42 | 5 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 068 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 07 | SI021 | 6.089.453,92 | 2.043.661,13 | 4.600.773,50 | 17 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 068 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 07 | SI022 | 5.988.900,05 | 2.032.958,74 | 5.149.539,91 | 14 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 068 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 07 | SI023 | 323.367,95 | 118.503,36 | 56.172,63 | 2 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 068 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 07 | SI024 | 386.564,50 | 115.969,34 | 0,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 068 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 15 | SI02 | 641.708,31 | 449.195,82 | 260.272,59 | 3 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 068 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 15 | SI022 | 1.238.792,16 | 867.154,51 | 1.206.903,80 | 6 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 068 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 15 | SI023 | 570.514,29 | 399.360,00 | 570.110,37 | 2 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 068 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 15 | SI024 | 107.680,10 | 75.376,07 | 107.680,10 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 068 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 19 | SI02 | 342.478,67 | 342.478,67 | 340.662,86 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 068 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 19 | SI023 | 488.250,00 | 488.250,00 | 486.690,38 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 068 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI | 119.854,24 | 83.897,97 | 13.507,42 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 068 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI018 | 278.064,93 | 194.645,45 | 36.885,25 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 068 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI022 | 3.041.809,82 | 2.129.266,89 | 581.762,44 | 15 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 068 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI023 | 720.129,69 | 504.090,59 | 129.401,95 | 6 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 068 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI024 | 239.546,00 | 167.682,20 | 181.457,12 | 2 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 068 | 04 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI02 | 48.904.100,36 | 33.313.760,41 | 19.650.030,29 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 072 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 07 | SI021 | 426.815,75 | 426.815,75 | 263.889,83 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 072 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 07 | SI022 | 752.109,49 | 752.109,49 | 0,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 072 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 07 | SI023 | 309.894,13 | 309.894,13 | 138.842,18 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 072 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 07 | SI024 | 1.209.683,28 | 1.209.683,28 | 1.079.245,46 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 072 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI02 | 296.281,08 | 296.281,08 | 285.640,84 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 072 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI022 | 1.333.527,76 | 1.182.059,58 | 409.176,60 | 2 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 072 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI023 | 2.706.278,81 | 2.398.261,20 | 1.817.609,30 | 4 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 072 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI024 | 428.828,59 | 300.180,01 | 0,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 073 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 04 | SI022 | 19.900,00 | 19.900,00 | 19.547,91 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 073 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 06 | SI021 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.186,19 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 073 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 11 | SI015 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 073 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 11 | SI024 | 20.000,00 | 20.000,00 | 19.931,85 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 073 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 15 | SI021 | 60.000,00 | 48.000,00 | 39.999,51 | 3 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 073 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 15 | SI024 | 20.000,00 | 20.000,00 | 19.996,35 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 073 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 17 | SI021 | 20.000,00 | 20.000,00 | 19.997,76 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 073 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 21 | SI021 | 20.000,00 | 20.000,00 | 23.813,41 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 073 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 21 | SI022 | 20.000,00 | 14.000,00 | 19.998,75 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 073 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 22 | SI021 | 19.978,00 | 19.978,00 | 19.977,98 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 073 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 23 | SI021 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 073 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI021 | 276.702,00 | 276.702,00 | 247.226,83 | 14 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 073 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI024 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.033,92 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 073 | 04 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI02 | 2.222.913,64 | 1.514.261,83 | 893.183,19 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 075 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 15 | SI0 | 151.840,00 | 145.547,30 | 18.082,05 | 2 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 075 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 15 | SI014 | 140.000,00 | 97.999,93 | 119.613,38 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 075 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 15 | SI02 | 2.939.797,99 | 2.575.394,12 | 2.018.055,80 | 19 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 075 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 15 | SI021 | 3.458.224,01 | 2.586.117,11 | 2.640.879,67 | 17 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 075 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 15 | SI022 | 1.873.634,70 | 1.502.238,75 | 759.729,32 | 11 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 075 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 15 | SI023 | 279.269,65 | 279.269,65 | 0,00 | 2 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 075 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 15 | SI024 | 792.436,32 | 640.111,30 | 565.464,64 | 6 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 075 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI02 | 25.497.780,00 | 25.497.780,00 | 0,00 | 2 |
| 04 | ESRR | Manj razvite | 083 | 01 | 01 | 01 | 04 |  | 22 | SI012 | 1.343.566,86 | 859.882,79 | 599.169,10 | 1 |
| 04 | ESRR | Manj razvite | 083 | 01 | 02 | 01 | 04 |  | 22 | SI012 | 333.163,64 | 333.163,64 | 328.498,75 | 1 |
| 04 | ESRR | Manj razvite | 083 | 01 | 02 | 01 | 04 |  | 22 | SI014 | 4.150.147,09 | 4.150.147,09 | 1.905.473,08 | 2 |
| 04 | ESRR | Manj razvite | 083 | 01 | 02 | 01 | 04 |  | 22 | SI017 | 807.285,94 | 807.285,94 | 807.285,94 | 1 |
| 04 | ESRR | Manj razvite | 090 | 01 | 07 | 07 | 04 |  | 22 | SI014 | 2.504.782,07 | 2.504.782,07 | 2.412.048,44 | 1 |
| 04 | ESRR | Bolj razvite | 083 | 01 | 01 | 01 | 04 |  | 22 | SI021 | 7.727.358,75 | 7.727.358,75 | 4.163.947,57 | 4 |
| 04 | ESRR | Bolj razvite | 083 | 01 | 02 | 01 | 04 |  | 22 | SI022 | 1.678.759,64 | 1.678.759,64 | 1.375.899,45 | 1 |
| 04 | ESRR | Bolj razvite | 083 | 01 | 02 | 01 | 04 |  | 22 | SI023 | 3.737.265,81 | 3.737.265,81 | 35.377,00 | 1 |
| 04 | ESRR | Bolj razvite | 090 | 01 | 07 | 07 | 04 |  | 22 | SI022 | 1.452.742,76 | 1.452.742,76 | 0,00 | 1 |
| 04 | ESRR | Bolj razvite | 090 | 01 | 07 | 07 | 04 |  | 22 | SI023 | 1.194.549,84 | 1.194.549,84 | 1.055.364,94 | 1 |
| 04 | ESRR | Bolj razvite | 090 | 01 | 07 | 07 | 04 |  | 22 | SI024 | 1.186.718,28 | 1.186.718,28 | 0,00 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 010 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 10 | SI012 | 637.319,60 | 127.463,92 | 320.320,00 | 2 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 010 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 10 | SI014 | 1.262.840,57 | 252.568,11 | 636.176,28 | 3 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 010 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 10 | SI017 | 789.500,00 | 157.900,00 | 779.500,00 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 010 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 10 | SI021 | 1.475.285,87 | 675.057,18 | 567.628,14 | 8 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 010 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 10 | SI012 | 543.283,50 | 108.656,70 | 0,00 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 010 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 10 | SI015 | 450.973,57 | 90.194,71 | 120.148,76 | 2 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 010 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 10 | SI017 | 241.865,44 | 48.373,09 | 241.865,44 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 010 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 10 | SI021 | 109.423,90 | 21.884,78 | 109.423,90 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 010 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 10 | SI011 | 223.750,00 | 44.750,00 | 218.750,00 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 010 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 10 | SI012 | 393.500,00 | 77.200,00 | 386.000,00 | 2 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 010 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 10 | SI014 | 107.129,33 | 21.425,87 | 107.129,33 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 010 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 10 | SI018 | 144.262,64 | 28.852,53 | 0,00 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 010 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 10 | SI021 | 264.497,02 | 52.899,40 | 260.997,02 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 011 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 10 | SI018 | 844.998,89 | 464.749,38 | 844.998,89 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 011 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 10 | SI011 | 166.931,80 | 91.812,49 | 166.931,80 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 011 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 10 | SI012 | 1.806.664,55 | 993.665,50 | 0,00 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 011 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 10 | SI013 | 789.963,91 | 355.483,75 | 789.846,24 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 011 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 10 | SI017 | 837.190,13 | 460.454,55 | 833.539,29 | 3 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 011 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 10 | SI018 | 805.101,53 | 563.571,06 | 805.101,49 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 011 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 10 | SI021 | 419.122,88 | 230.517,58 | 419.122,88 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 011 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 10 | SI023 | 1.310.080,77 | 720.544,41 | 1.310.080,77 | 2 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 011 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 22 | SI012 | 458.218,05 | 160.376,32 | 0,00 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 011 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 22 | SI024 | 359.687,44 | 197.828,09 | 0,00 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 011 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 24 | SI011 | 318.589,40 | 175.224,17 | 309.589,40 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 011 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 24 | SI014 | 637.779,04 | 412.680,55 | 637.779,04 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 011 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 10 | SI011 | 160.219,56 | 113.096,16 | 160.219,56 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 011 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 10 | SI014 | 309.715,38 | 108.400,38 | 293.824,53 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 011 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 10 | SI017 | 1.435.827,91 | 865.973,82 | 1.435.827,93 | 2 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 011 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 10 | SI022 | 792.208,48 | 316.883,39 | 792.208,44 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 013 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 22 | SI012 | 18.239.298,80 | 12.365.420,27 | 12.165.637,82 | 7 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 013 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 22 | SI021 | 27.098.930,31 | 17.089.676,88 | 8.545.585,34 | 10 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 013 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 22 | SI023 | 2.978.184,81 | 1.517.416,19 | 2.923.402,58 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 013 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 24 | SI021 | 5.605.560,18 | 2.810.272,96 | 5.567.361,01 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 013 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 22 | SI011 | 2.848.931,33 | 1.434.553,05 | 2.739.748,17 | 2 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 013 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 22 | SI012 | 6.059.064,84 | 3.403.068,54 | 6.041.307,27 | 4 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 013 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 22 | SI013 | 1.781.855,47 | 900.904,64 | 1.778.998,50 | 2 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 013 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 22 | SI014 | 15.259.713,20 | 11.435.772,51 | 10.721.091,44 | 8 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 013 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 22 | SI015 | 5.169.263,83 | 4.293.029,82 | 3.902.310,37 | 5 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 013 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 22 | SI016 | 5.376.686,16 | 3.071.012,27 | 827.698,04 | 2 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 013 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 22 | SI017 | 8.607.291,10 | 6.791.064,56 | 5.795.616,14 | 6 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 013 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 22 | SI021 | 2.998.340,71 | 2.575.926,25 | 2.620.790,08 | 3 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 013 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 22 | SI022 | 18.084.003,52 | 13.207.469,18 | 9.012.640,03 | 8 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 013 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 22 | SI023 | 3.992.623,29 | 2.181.175,31 | 3.355.027,59 | 3 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 013 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 22 | SI024 | 473.815,11 | 402.742,84 | 0,00 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 013 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 24 | SI011 | 1.671.829,93 | 1.671.829,93 | 63.778,00 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 013 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 24 | SI022 | 392.417,25 | 392.417,25 | 356.353,04 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 013 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 22 | SI011 | 2.492.235,97 | 1.427.244,06 | 431.880,49 | 2 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 013 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 22 | SI012 | 2.152.903,51 | 2.152.903,51 | 2.025.652,42 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 013 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 22 | SI013 | 883.787,15 | 438.358,42 | 826.992,53 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 013 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 22 | SI014 | 2.273.818,39 | 2.273.818,39 | 2.019.285,54 | 3 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 013 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 22 | SI017 | 2.270.006,81 | 1.530.465,62 | 2.244.075,84 | 2 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 013 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 22 | SI021 | 1.175.928,55 | 1.175.928,55 | 1.075.871,00 | 2 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 013 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 22 | SI022 | 1.523.979,25 | 1.523.979,25 | 1.475.567,61 | 2 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 013 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 22 | SI023 | 2.698.351,60 | 2.609.927,01 | 1.445.393,38 | 5 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 013 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 22 | SI024 | 940.188,51 | 940.188,51 | 918.521,76 | 2 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 013 | 04 | 07 | 07 | 04 |  | 22 | SI0 | 37.063.668,00 | 25.000.000,01 | 7.352.941,18 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 014 | 01 | 02 | 01 | 04 |  | 22 | SI012 | 1.323.984,83 | 1.323.984,83 | 801.909,30 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 014 | 01 | 02 | 01 | 04 |  | 22 | SI014 | 1.284.495,57 | 949.831,50 | 1.189.344,20 | 4 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 014 | 01 | 02 | 01 | 04 |  | 22 | SI017 | 102.854,21 | 102.854,21 | 102.854,20 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 014 | 01 | 02 | 01 | 04 |  | 22 | SI021 | 674.325,10 | 674.325,10 | 663.202,89 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 014 | 01 | 02 | 01 | 04 |  | 22 | SI024 | 140.392,00 | 140.392,00 | 140.392,00 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 014 | 01 | 07 | 07 | 04 |  | 22 | SI0 | 5.882.352,94 | 5.882.352,94 | 67.770,55 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 015 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 22 | SI012 | 11.189.646,00 | 3.692.583,00 | 4.918.172,70 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 015 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 22 | SI021 | 16.279.550,00 | 5.372.251,50 | 7.114.884,79 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 015 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 22 | SI024 | 7.505.500,70 | 2.476.815,21 | 3.102.483,48 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 016 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 10 | SI022 | 858.035,75 | 557.723,24 | 0,00 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 016 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 10 | SI011 | 742.338,13 | 482.519,78 | 615.262,90 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 016 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 10 | SI014 | 919.683,37 | 735.746,69 | 919.682,80 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 016 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 10 | SI017 | 5.912.046,62 | 4.138.432,63 | 5.912.046,62 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 036 | 01 | 07 | 07 | 04 |  | 12 | SI022 | 81.577,50 | 81.577,50 | 0,00 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 043 | 01 | 07 | 07 | 04 |  | 12 | SI0 | 2.093.204,58 | 2.093.204,58 | 399.293,96 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 043 | 01 | 07 | 07 | 04 |  | 12 | SI011 | 384.719,55 | 378.142,80 | 371.841,49 | 7 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 043 | 01 | 07 | 07 | 04 |  | 12 | SI012 | 752.068,34 | 738.778,34 | 377.377,67 | 9 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 043 | 01 | 07 | 07 | 04 |  | 12 | SI013 | 356.988,52 | 328.648,73 | 296.883,98 | 7 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 043 | 01 | 07 | 07 | 04 |  | 12 | SI014 | 3.198.045,21 | 3.186.001,71 | 3.148.597,06 | 20 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 043 | 01 | 07 | 07 | 04 |  | 12 | SI015 | 551.255,69 | 551.255,69 | 540.760,69 | 8 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 043 | 01 | 07 | 07 | 04 |  | 12 | SI016 | 1.143.279,35 | 1.143.279,35 | 833.111,57 | 9 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 043 | 01 | 07 | 07 | 04 |  | 12 | SI017 | 499.987,75 | 452.757,25 | 488.515,78 | 9 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 043 | 01 | 07 | 07 | 04 |  | 12 | SI018 | 260.087,60 | 252.612,42 | 244.737,60 | 4 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 043 | 01 | 07 | 07 | 04 |  | 12 | SI021 | 6.414.175,57 | 6.368.352,46 | 5.515.881,22 | 12 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 043 | 01 | 07 | 07 | 04 |  | 12 | SI022 | 1.806.964,53 | 1.704.453,78 | 1.353.002,15 | 17 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 043 | 01 | 07 | 07 | 04 |  | 12 | SI023 | 715.127,30 | 704.082,80 | 556.910,48 | 10 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 043 | 01 | 07 | 07 | 04 |  | 12 | SI024 | 203.701,79 | 203.701,79 | 172.306,48 | 4 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 043 | 01 | 07 | 07 | 04 |  | 24 | SI015 | 100.000,00 | 68.000,00 | 99.999,99 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 043 | 01 | 07 | 07 | 04 |  | 24 | SI017 | 61.929,88 | 61.929,88 | 61.929,86 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 044 | 01 | 07 | 07 | 04 |  | 12 | SI0 | 1.182.721,18 | 1.182.721,18 | 225.612,64 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 083 | 01 | 01 | 01 | 04 |  | 22 | SI012 | 711.550,25 | 711.550,25 | 127.023,26 | 3 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 083 | 01 | 01 | 01 | 04 |  | 22 | SI021 | 4.885.392,30 | 4.885.392,30 | 0,00 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 083 | 01 | 02 | 01 | 04 |  | 22 | SI012 | 340.108,04 | 340.108,04 | 326.192,30 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 083 | 01 | 02 | 01 | 04 |  | 22 | SI014 | 1.384.960,66 | 1.384.960,66 | 949.435,80 | 3 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 083 | 01 | 03 | 01 | 04 |  | 22 | SI0 | 686.267,97 | 686.267,97 | 589.790,56 | 2 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 090 | 01 | 07 | 07 | 04 |  | 12 | SI011 | 508.528,17 | 508.528,17 | 490.423,08 | 5 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 090 | 01 | 07 | 07 | 04 |  | 12 | SI012 | 2.897.307,79 | 2.897.307,79 | 2.546.443,12 | 3 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 090 | 01 | 07 | 07 | 04 |  | 12 | SI013 | 271.112,65 | 271.112,65 | 270.817,50 | 2 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 090 | 01 | 07 | 07 | 04 |  | 12 | SI014 | 1.895.732,25 | 1.833.415,90 | 1.826.225,22 | 7 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 090 | 01 | 07 | 07 | 04 |  | 12 | SI015 | 176.608,27 | 176.608,27 | 176.608,27 | 2 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 090 | 01 | 07 | 07 | 04 |  | 12 | SI017 | 786.772,39 | 786.772,39 | 723.699,63 | 5 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 090 | 01 | 07 | 07 | 04 |  | 12 | SI018 | 243.569,51 | 243.569,51 | 239.922,52 | 2 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 090 | 01 | 07 | 07 | 04 |  | 12 | SI021 | 5.199.875,87 | 5.199.875,87 | 4.704.236,61 | 11 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 090 | 01 | 07 | 07 | 04 |  | 12 | SI022 | 262.941,41 | 178.800,16 | 256.605,57 | 3 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 090 | 01 | 07 | 07 | 04 |  | 12 | SI023 | 286.046,46 | 286.046,46 | 269.274,01 | 2 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 090 | 01 | 07 | 07 | 04 |  | 12 | SI024 | 806.977,68 | 806.977,68 | 313.123,00 | 3 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 090 | 01 | 07 | 07 | 04 |  | 13 | SI021 | 228.636,31 | 228.636,31 | 203.418,57 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 090 | 01 | 07 | 07 | 04 |  | 24 | SI011 | 277.460,25 | 277.460,25 | 267.204,60 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 090 | 01 | 07 | 07 | 04 |  | 24 | SI012 | 400.105,89 | 400.105,89 | 398.874,08 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 090 | 01 | 07 | 07 | 04 |  | 24 | SI013 | 159.836,07 | 108.688,53 | 0,00 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 090 | 01 | 07 | 07 | 04 |  | 24 | SI014 | 99.687,14 | 99.687,14 | 91.723,69 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 090 | 01 | 07 | 07 | 04 |  | 24 | SI015 | 389.921,59 | 389.921,59 | 389.921,60 | 3 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 090 | 01 | 07 | 07 | 04 |  | 24 | SI016 | 110.312,50 | 110.312,50 | 110.312,50 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 090 | 01 | 07 | 07 | 04 |  | 24 | SI021 | 258.532,30 | 258.532,30 | 258.532,30 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 090 | 01 | 07 | 07 | 04 |  | 24 | SI022 | 172.037,80 | 116.985,70 | 172.037,79 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 090 | 01 | 07 | 07 | 04 |  | 24 | SI024 | 319.896,70 | 319.896,70 | 319.896,72 | 1 |
| 05 | ESRR | Manj razvite | 087 | 01 | 01 | 07 | 05 |  | 22 | SI012 | 14.252.648,00 | 14.252.648,00 | 0,00 | 1 |
| 05 | ESRR | Manj razvite | 087 | 01 | 02 | 07 | 05 |  | 22 | SI01 | 18.968.238,00 | 18.968.238,00 | 9.388.607,76 | 1 |
| 05 | Kohezijski sklad |  | 087 | 01 | 01 | 07 | 05 |  | 22 | SI0 | 49.466.450,12 | 49.466.450,12 | 2.330.812,55 | 1 |
| 05 | Kohezijski sklad |  | 087 | 01 | 02 | 07 | 05 |  | 22 | SI022 | 32.902.624,39 | 32.902.624,39 | 151.397,73 | 1 |
| 05 | Kohezijski sklad |  | 087 | 01 | 07 | 07 | 05 |  | 22 | SI0 | 1.664.817,00 | 1.664.817,00 | 1.543.167,30 | 1 |
| 06 | ESRR | Manj razvite | 022 | 01 | 02 | 07 | 06 |  | 11 | SI013 | 5.245.170,53 | 5.245.170,53 | 801.355,72 | 1 |
| 06 | ESRR | Manj razvite | 022 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 11 | SI013 | 2.469.311,18 | 2.469.311,18 | 0,00 | 1 |
| 06 | ESRR | Manj razvite | 054 | 01 | 02 | 01 | 06 |  | 17 | SI011 | 439.974,32 | 439.974,32 | 0,00 | 1 |
| 06 | ESRR | Manj razvite | 054 | 01 | 02 | 01 | 06 |  | 22 | SI014 | 11.331.990,58 | 11.331.990,58 | 506.772,24 | 2 |
| 06 | ESRR | Manj razvite | 054 | 01 | 02 | 01 | 06 |  | 24 | SI013 | 2.876.598,34 | 2.876.598,34 | 979.515,67 | 1 |
| 06 | ESRR | Manj razvite | 054 | 04 | 07 | 07 | 06 |  | 24 | SI01 | 2.846.489,40 | 1.920.000,00 | 937.500,00 | 1 |
| 06 | ESRR | Manj razvite | 085 | 01 | 01 | 01 | 06 |  | 23 | SI012 | 598.438,81 | 598.438,81 | 544.240,16 | 1 |
| 06 | ESRR | Manj razvite | 085 | 01 | 02 | 01 | 06 |  | 23 | SI011 | 1.533.272,90 | 1.533.272,90 | 1.530.088,90 | 1 |
| 06 | ESRR | Manj razvite | 085 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 22 | SI011 | 2.876.253,64 | 2.876.253,64 | 755.629,09 | 2 |
| 06 | ESRR | Manj razvite | 085 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 22 | SI012 | 4.901.694,43 | 4.901.694,43 | 45.276,04 | 2 |
| 06 | ESRR | Manj razvite | 085 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 22 | SI013 | 472.781,82 | 472.781,82 | 0,00 | 1 |
| 06 | ESRR | Manj razvite | 085 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 22 | SI014 | 199.066,03 | 199.066,03 | 0,00 | 1 |
| 06 | ESRR | Manj razvite | 085 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 22 | SI018 | 3.027.307,05 | 3.027.307,05 | 1.399.759,42 | 1 |
| 06 | ESRR | Manj razvite | 086 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 22 | SI011 | 1.245.172,89 | 1.245.172,89 | 319.048,72 | 2 |
| 06 | ESRR | Manj razvite | 086 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 22 | SI012 | 2.287.194,67 | 2.287.194,67 | 19.404,01 | 2 |
| 06 | ESRR | Manj razvite | 086 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 22 | SI013 | 356.659,97 | 356.659,97 | 0,00 | 1 |
| 06 | ESRR | Manj razvite | 086 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 22 | SI014 | 150.172,62 | 150.172,62 | 0,00 | 1 |
| 06 | ESRR | Manj razvite | 086 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 22 | SI018 | 1.559.521,82 | 1.559.521,82 | 721.088,19 | 1 |
| 06 | ESRR | Manj razvite | 086 | 01 | 07 | 07 | 06 |  | 23 | SI017 | 2.030.740,00 | 2.030.740,00 | 4.304,72 | 1 |
| 06 | ESRR | Manj razvite | 089 | 01 | 01 | 01 | 06 |  | 23 | SI011 | 3.510.765,27 | 3.510.765,27 | 3.225.896,86 | 1 |
| 06 | ESRR | Manj razvite | 089 | 01 | 02 | 01 | 06 |  | 19 | SI01 | 879.375,17 | 879.375,17 | 857.391,56 | 1 |
| 06 | ESRR | Manj razvite | 089 | 01 | 02 | 01 | 06 |  | 23 | SI014 | 7.401.922,70 | 7.401.922,70 | 5.426.667,26 | 1 |
| 06 | ESRR | Manj razvite | 089 | 04 | 07 | 07 | 06 |  | 24 | SI01 | 948.829,80 | 640.000,00 | 312.500,00 | 1 |
| 06 | ESRR | Manj razvite | 094 | 01 | 01 | 01 | 06 |  | 23 | SI012 | 6.051.561,28 | 6.051.561,28 | 0,00 | 1 |
| 06 | ESRR | Manj razvite | 094 | 01 | 02 | 01 | 06 |  | 12 | SI017 | 6.462.734,94 | 6.462.734,94 | 6.168.013,13 | 1 |
| 06 | ESRR | Manj razvite | 094 | 01 | 02 | 01 | 06 |  | 23 | SI01 | 1.136.718,30 | 1.136.718,30 | 1.121.986,83 | 1 |
| 06 | ESRR | Manj razvite | 094 | 01 | 02 | 01 | 06 |  | 23 | SI011 | 4.929.956,47 | 4.929.956,47 | 4.656.872,13 | 1 |
| 06 | ESRR | Manj razvite | 094 | 01 | 02 | 01 | 06 |  | 23 | SI012 | 5.486.029,90 | 5.486.029,90 | 5.327.685,34 | 1 |
| 06 | ESRR | Manj razvite | 094 | 01 | 02 | 01 | 06 |  | 23 | SI014 | 6.854.877,49 | 6.854.877,49 | 3.464.570,53 | 2 |
| 06 | ESRR | Manj razvite | 094 | 01 | 07 | 07 | 06 |  | 23 | SI01 | 2.030.134,00 | 2.030.134,00 | 434.910,74 | 1 |
| 06 | ESRR | Manj razvite | 094 | 04 | 07 | 07 | 06 |  | 24 | SI01 | 948.829,80 | 640.000,00 | 312.500,00 | 1 |
| 06 | ESRR | Bolj razvite | 054 | 01 | 02 | 01 | 06 |  | 22 | SI024 | 376.381,19 | 376.381,19 | 0,00 | 1 |
| 06 | ESRR | Bolj razvite | 054 | 04 | 07 | 07 | 06 |  | 24 | SI02 | 1.601.150,40 | 1.080.000,00 | 937.500,00 | 1 |
| 06 | ESRR | Bolj razvite | 085 | 01 | 01 | 01 | 06 |  | 23 | SI024 | 4.563.768,01 | 4.563.768,01 | 2.905.585,94 | 2 |
| 06 | ESRR | Bolj razvite | 085 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 22 | SI021 | 3.058.042,58 | 3.058.042,58 | 1.386.387,27 | 3 |
| 06 | ESRR | Bolj razvite | 085 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 22 | SI022 | 2.600.172,18 | 2.600.172,18 | 287.535,51 | 2 |
| 06 | ESRR | Bolj razvite | 085 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 22 | SI023 | 1.705.802,60 | 1.705.802,60 | 432.327,61 | 2 |
| 06 | ESRR | Bolj razvite | 085 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 22 | SI024 | 2.973.376,27 | 2.973.376,27 | 1.422.070,14 | 1 |
| 06 | ESRR | Bolj razvite | 085 | 01 | 07 | 07 | 06 |  | 23 | SI021 | 1.590.000,00 | 1.590.000,00 | 208.856,66 | 1 |
| 06 | ESRR | Bolj razvite | 086 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 22 | SI021 | 2.803.467,91 | 2.803.467,91 | 1.299.337,48 | 3 |
| 06 | ESRR | Bolj razvite | 086 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 22 | SI022 | 1.391.432,51 | 1.391.432,51 | 169.902,28 | 2 |
| 06 | ESRR | Bolj razvite | 086 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 22 | SI023 | 1.689.901,40 | 1.689.901,40 | 431.477,94 | 2 |
| 06 | ESRR | Bolj razvite | 089 | 01 | 01 | 01 | 06 |  | 19 | SI022 | 5.939.138,50 | 5.939.138,50 | 5.020.352,93 | 1 |
| 06 | ESRR | Bolj razvite | 089 | 01 | 01 | 01 | 06 |  | 23 | SI021 | 22.451.340,84 | 22.451.340,84 | 11.735.327,49 | 1 |
| 06 | ESRR | Bolj razvite | 089 | 04 | 07 | 07 | 06 |  | 24 | SI02 | 533.716,80 | 360.000,00 | 312.500,00 | 1 |
| 06 | ESRR | Bolj razvite | 094 | 01 | 01 | 01 | 06 |  | 23 | SI024 | 7.873.935,13 | 7.873.935,13 | 7.099.060,77 | 1 |
| 06 | ESRR | Bolj razvite | 094 | 01 | 03 | 05 | 06 |  | 23 | SI024 | 860.000,00 | 860.000,00 | 264.769,22 | 1 |
| 06 | ESRR | Bolj razvite | 094 | 04 | 07 | 07 | 06 |  | 24 | SI02 | 533.716,80 | 360.000,00 | 312.500,00 | 1 |
| 06 | Kohezijski sklad |  | 020 | 01 | 01 | 07 | 06 |  | 11 | SI017 | 17.795.825,23 | 17.795.825,23 | 13.216.567,56 | 1 |
| 06 | Kohezijski sklad |  | 020 | 01 | 01 | 07 | 06 |  | 11 | SI021 | 14.824.844,76 | 14.824.844,76 | 6.700.674,07 | 1 |
| 06 | Kohezijski sklad |  | 020 | 01 | 02 | 07 | 06 |  | 11 | SI013 | 34.886.286,33 | 34.886.286,33 | 23.334.986,06 | 1 |
| 06 | Kohezijski sklad |  | 020 | 01 | 02 | 07 | 06 |  | 11 | SI017 | 45.536.508,82 | 45.536.508,82 | 43.185.715,03 | 2 |
| 06 | Kohezijski sklad |  | 020 | 01 | 02 | 07 | 06 |  | 11 | SI021 | 38.056.099,01 | 38.056.099,01 | 32.634.995,59 | 3 |
| 06 | Kohezijski sklad |  | 020 | 01 | 02 | 07 | 06 |  | 11 | SI022 | 722.419,09 | 722.419,09 | 722.418,21 | 1 |
| 06 | Kohezijski sklad |  | 022 | 01 | 01 | 07 | 06 |  | 11 | SI021 | 83.291.054,05 | 83.291.054,05 | 42.318.421,88 | 2 |
| 06 | Kohezijski sklad |  | 022 | 01 | 01 | 07 | 06 |  | 11 | SI022 | 6.598.892,75 | 6.598.892,75 | 2.823.524,42 | 1 |
| 06 | Kohezijski sklad |  | 022 | 01 | 02 | 07 | 06 |  | 11 | SI021 | 8.431.170,45 | 8.431.170,45 | 650.440,23 | 1 |
| 06 | Kohezijski sklad |  | 083 | 01 | 04 | 07 | 06 |  | 11 | SI0 | 6.296.958,17 | 6.296.958,17 | 5.340.529,03 | 1 |
| 07 | ESRR | Manj razvite | 030 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SI01 | 13.070.737,64 | 13.070.737,64 | 47.344,40 | 2 |
| 07 | ESRR | Manj razvite | 030 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SI011 | 6.407.635,11 | 6.407.635,11 | 6.159.221,15 | 1 |
| 07 | ESRR | Manj razvite | 030 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SI016 | 10.915.762,26 | 10.915.762,26 | 9.756.369,89 | 1 |
| 07 | ESRR | Manj razvite | 030 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 24 | SI014 | 3.860.529,86 | 3.860.529,86 | 258.730,98 | 1 |
| 07 | Kohezijski sklad |  | 024 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SI012 | 195.487.197,47 | 195.487.197,47 | 80.374.137,62 | 1 |
| 07 | Kohezijski sklad |  | 024 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SI022 | 57.921.264,00 | 57.921.264,00 | 3.469.123,52 | 1 |
| 07 | Kohezijski sklad |  | 029 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SI01 | 105.875.476,05 | 105.875.476,05 | 74.739.961,28 | 1 |
| 07 | Kohezijski sklad |  | 039 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SI024 | 2.275.440,00 | 2.275.440,00 | 0,00 | 1 |
| 08 | ESS | Manj razvite | 102 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 19 | SI01 | 1.907.194,66 | 1.907.194,66 | 1.761.788,50 | 1 |
| 08 | ESS | Manj razvite | 102 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI | 17.651.743,93 | 17.648.927,93 | 46.280,00 | 9 |
| 08 | ESS | Manj razvite | 102 | 01 | 05 | 05 |  | 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01 | 24 | SI01 | 5.918.637,78 | 5.918.637,78 | 2.332.867,23 | 3 |
| 08 | ESS | Manj razvite | 102 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI01 | 92.806.841,66 | 92.803.851,66 | 36.463.747,17 | 27 |
| 08 | ESS | Manj razvite | 102 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI011 | 18.000,00 | 18.000,00 | 17.500,00 | 2 |
| 08 | ESS | Manj razvite | 102 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI012 | 1.038.800,00 | 1.038.800,00 | 661.715,97 | 3 |
| 08 | ESS | Manj razvite | 102 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI013 | 14.800,00 | 11.840,00 | 14.800,00 | 1 |
| 08 | ESS | Manj razvite | 102 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI022 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 1 |
| 08 | ESS | Manj razvite | 102 | 01 | 05 | 07 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI01 | 869.650,00 | 869.650,00 | 568.660,00 | 37 |
| 08 | ESS | Manj razvite | 103 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 19 | SI01 | 8.111.036,61 | 7.702.180,61 | 6.424.832,92 | 327 |
| 08 | ESS | Manj razvite | 103 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 19 | SI02 | 15.600,00 | 12.480,00 | 15.600,00 | 2 |
| 08 | ESS | Manj razvite | 103 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 21 | SI0 | 1.021.932,07 | 1.021.932,07 | 1.030.659,32 | 10 |
| 08 | ESS | Manj razvite | 103 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 21 | SI01 | 4.148.817,10 | 4.140.717,10 | 3.332.961,00 | 132 |
| 08 | ESS | Manj razvite | 103 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 21 | SI02 | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | 1 |
| 08 | ESS | Manj razvite | 103 | 01 | 05 | 05 |  | 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01 | 24 | SI01 | 1.230.499,11 | 1.230.499,11 | 760.878,14 | 2 |
| 08 | ESS | Manj razvite | 103 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI01 | 22.251.685,80 | 22.251.685,80 | 14.108.771,37 | 9 |
| 08 | ESS | Manj razvite | 103 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI011 | 120.000,00 | 120.000,00 | 46.250,00 | 1 |
| 08 | ESS | Manj razvite | 103 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI012 | 225.000,00 | 225.000,00 | 88.750,00 | 4 |
| 08 | ESS | Manj razvite | 103 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI016 | 90.000,00 | 90.000,00 | 10.000,00 | 1 |
| 08 | ESS | Manj razvite | 107 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 19 | SI01 | 17.961.742,33 | 17.961.742,33 | 6.539.349,02 | 1 |
| 08 | ESS | Manj razvite | 107 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI01 | 9.363.771,30 | 9.363.771,30 | 4.558.125,72 | 7 |
| 08 | ESS | Bolj razvite | 102 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 19 | SI02 | 4.356.828,41 | 4.356.828,41 | 2.146.100,89 | 1 |
| 08 | ESS | Bolj razvite | 102 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI | 25.223.230,56 | 25.216.606,56 | 94.532,27 | 12 |
| 08 | ESS | Bolj razvite | 102 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI0 | 9.522.671,40 | 9.522.671,40 | 5.103.736,01 | 2 |
| 08 | ESS | Bolj razvite | 102 | 01 | 05 | 05 |  | 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01 | 24 | SI02 | 4.108.871,85 | 4.108.871,85 | 2.157.569,19 | 3 |
| 08 | ESS | Bolj razvite | 102 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI02 | 87.860.919,79 | 87.856.157,79 | 46.911.714,53 | 30 |
| 08 | ESS | Bolj razvite | 102 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI021 | 24.000,00 | 20.400,00 | 23.000,00 | 4 |
| 08 | ESS | Bolj razvite | 102 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI022 | 18.000,00 | 15.600,00 | 18.000,00 | 2 |
| 08 | ESS | Bolj razvite | 102 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI024 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 1 |
| 08 | ESS | Bolj razvite | 102 | 01 | 05 | 07 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 01 | SI02 | 2.270,00 | 2.270,00 | 4.540,00 | 1 |
| 08 | ESS | Bolj razvite | 102 | 01 | 05 | 07 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI02 | 568.900,00 | 568.900,00 | 346.180,00 | 27 |
| 08 | ESS | Bolj razvite | 103 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 01 | SI | 75.000,00 | 75.000,00 | 56.250,00 | 1 |
| 08 | ESS | Bolj razvite | 103 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 19 | SI01 | 26.050,00 | 26.050,00 | 26.050,00 | 2 |
| 08 | ESS | Bolj razvite | 103 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 19 | SI02 | 8.574.742,18 | 8.054.438,18 | 7.377.306,39 | 455 |
| 08 | ESS | Bolj razvite | 103 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 21 | SI0 | 2.136.757,54 | 2.136.757,54 | 2.069.774,60 | 10 |
| 08 | ESS | Bolj razvite | 103 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 21 | SI01 | 40.500,00 | 40.500,00 | 39.514,29 | 2 |
| 08 | ESS | Bolj razvite | 103 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 21 | SI02 | 5.737.046,86 | 5.718.304,36 | 3.948.930,49 | 161 |
| 08 | ESS | Bolj razvite | 103 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI | 509.010,00 | 509.010,00 | 250.936,11 | 4 |
| 08 | ESS | Bolj razvite | 103 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI0 | 4.286.353,43 | 4.286.353,43 | 2.659.627,33 | 1 |
| 08 | ESS | Bolj razvite | 103 | 01 | 05 | 05 |  | 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01 | 24 | SI02 | 1.538.337,99 | 1.538.337,99 | 499.854,72 | 2 |
| 08 | ESS | Bolj razvite | 103 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI02 | 25.524.309,57 | 25.524.309,57 | 9.700.842,10 | 7 |
| 08 | ESS | Bolj razvite | 103 | 01 | 05 | 07 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 19 | SI02 | 7.000,00 | 5.600,00 | 0,00 | 1 |
| 08 | ESS | Bolj razvite | 107 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 19 | SI02 | 11.974.494,88 | 11.974.494,88 | 4.582.879,39 | 1 |
| 08 | ESS | Bolj razvite | 107 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI02 | 4.397.464,94 | 4.397.464,94 | 1.175.766,58 | 7 |
| 08 | ESS | Bolj razvite | 107 | 01 | 07 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI02 | 1.573.642,00 | 1.573.642,00 | 945.178,31 | 1 |
| 08 | Pobuda za zaposlovanje mladih |  | 103 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI01 | 20.963.900,00 | 20.963.900,00 | 18.566.393,09 | 1 |
| 09 | ESRR | Manj razvite | 055 | 01 | 05 | 05 | 09 |  | 20 | SI01 | 5.643.006,53 | 5.529.322,53 | 3.630.809,26 | 17 |
| 09 | ESRR | Manj razvite | 055 | 01 | 05 | 05 | 09 |  | 24 | SI01 | 197.152,00 | 197.152,00 | 183.142,66 | 1 |
| 09 | ESRR | Manj razvite | 097 | 01 | 02 | 06 | 09 |  | 23 | SI013 | 49.993,28 | 40.993,28 | 21.770,18 | 1 |
| 09 | ESRR | Manj razvite | 097 | 01 | 02 | 06 | 09 |  | 24 | SI01 | 5.164.380,22 | 4.847.179,42 | 3.650.294,03 | 93 |
| 09 | ESRR | Manj razvite | 097 | 01 | 02 | 06 | 09 |  | 24 | SI011 | 709.412,17 | 633.324,58 | 591.791,49 | 13 |
| 09 | ESRR | Manj razvite | 097 | 01 | 02 | 06 | 09 |  | 24 | SI012 | 2.125.198,67 | 1.932.847,27 | 1.677.324,01 | 47 |
| 09 | ESRR | Manj razvite | 097 | 01 | 02 | 06 | 09 |  | 24 | SI013 | 411.371,13 | 395.042,74 | 280.376,46 | 6 |
| 09 | ESRR | Manj razvite | 097 | 01 | 02 | 06 | 09 |  | 24 | SI014 | 1.879.462,27 | 1.725.117,45 | 1.731.398,15 | 35 |
| 09 | ESRR | Manj razvite | 097 | 01 | 02 | 06 | 09 |  | 24 | SI015 | 429.769,13 | 317.970,25 | 355.190,32 | 7 |
| 09 | ESRR | Manj razvite | 097 | 01 | 02 | 06 | 09 |  | 24 | SI016 | 1.312.466,50 | 1.239.408,43 | 969.833,08 | 12 |
| 09 | ESRR | Manj razvite | 097 | 01 | 02 | 06 | 09 |  | 24 | SI017 | 604.786,82 | 561.784,47 | 161.694,09 | 8 |
| 09 | ESRR | Manj razvite | 097 | 01 | 02 | 06 | 09 |  | 24 | SI018 | 262.149,98 | 237.633,56 | 259.679,62 | 5 |
| 09 | ESRR | Manj razvite | 097 | 01 | 03 | 06 | 09 |  | 24 | SI | 96.160,00 | 96.160,00 | 96.160,00 | 1 |
| 09 | ESRR | Manj razvite | 097 | 01 | 03 | 06 | 09 |  | 24 | SI01 | 162.499,00 | 129.999,20 | 52.671,01 | 3 |
| 09 | ESRR | Manj razvite | 097 | 01 | 03 | 06 | 09 |  | 24 | SI012 | 627.810,85 | 583.246,03 | 474.331,47 | 19 |
| 09 | ESRR | Manj razvite | 097 | 01 | 03 | 06 | 09 |  | 24 | SI014 | 46.204,00 | 39.952,40 | 35.867,96 | 2 |
| 09 | ESRR | Manj razvite | 097 | 01 | 03 | 06 | 09 |  | 24 | SI017 | 45.218,90 | 39.251,32 | 24.994,56 | 1 |
| 09 | ESRR | Manj razvite | 097 | 01 | 03 | 06 | 09 |  | 24 | SI018 | 36.683,08 | 35.239,72 | 10.679,27 | 1 |
| 09 | ESRR | Bolj razvite | 055 | 01 | 05 | 05 | 09 |  | 20 | SI02 | 2.723.816,27 | 2.723.816,27 | 2.139.435,65 | 10 |
| 09 | ESRR | Bolj razvite | 055 | 01 | 05 | 05 | 09 |  | 20 | SI023 | 6.220.822,80 | 6.220.822,80 | 2.485.321,03 | 1 |
| 09 | ESRR | Bolj razvite | 055 | 01 | 05 | 05 | 09 |  | 21 | SI02 | 540.460,98 | 540.460,98 | 183.720,26 | 1 |
| 09 | ESRR | Bolj razvite | 097 | 01 | 02 | 06 | 09 |  | 24 | SI01 | 5.513,49 | 4.410,79 | 5.513,49 | 1 |
| 09 | ESRR | Bolj razvite | 097 | 01 | 02 | 06 | 09 |  | 24 | SI02 | 1.659.351,05 | 1.615.329,07 | 1.050.923,62 | 23 |
| 09 | ESRR | Bolj razvite | 097 | 01 | 02 | 06 | 09 |  | 24 | SI021 | 1.759.872,22 | 1.671.788,01 | 1.058.287,96 | 21 |
| 09 | ESRR | Bolj razvite | 097 | 01 | 02 | 06 | 09 |  | 24 | SI022 | 1.769.237,92 | 1.707.835,49 | 1.387.429,86 | 12 |
| 09 | ESRR | Bolj razvite | 097 | 01 | 02 | 06 | 09 |  | 24 | SI023 | 1.159.817,04 | 1.094.809,87 | 834.253,06 | 22 |
| 09 | ESRR | Bolj razvite | 097 | 01 | 02 | 06 | 09 |  | 24 | SI024 | 1.241.873,74 | 1.122.128,57 | 590.060,53 | 9 |
| 09 | ESRR | Bolj razvite | 097 | 01 | 03 | 06 | 09 |  | 24 | SI | 55.641,28 | 55.544,58 | 55.500,75 | 1 |
| 09 | ESRR | Bolj razvite | 097 | 01 | 03 | 06 | 09 |  | 24 | SI02 | 90.927,39 | 90.743,81 | 88.290,75 | 2 |
| 09 | ESRR | Bolj razvite | 097 | 01 | 03 | 06 | 09 |  | 24 | SI021 | 184.440,31 | 184.440,31 | 184.440,30 | 1 |
| 09 | ESRR | Bolj razvite | 097 | 01 | 03 | 06 | 09 |  | 24 | SI022 | 26.040,41 | 20.832,33 | 25.311,02 | 1 |
| 09 | ESRR | Bolj razvite | 097 | 01 | 03 | 06 | 09 |  | 24 | SI023 | 46.249,87 | 36.999,90 | 46.249,87 | 1 |
| 09 | ESS | Manj razvite | 109 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 13 | SI0 | 105.171,00 | 105.171,00 | 102.913,86 | 1 |
| 09 | ESS | Manj razvite | 109 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 18 | SI01 | 654.640,00 | 654.640,00 | 543.176,73 | 1 |
| 09 | ESS | Manj razvite | 109 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 19 | SI0 | 105.171,00 | 105.171,00 | 102.913,86 | 1 |
| 09 | ESS | Manj razvite | 109 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 19 | SI01 | 12.703.337,48 | 12.703.337,48 | 9.311.027,68 | 3 |
| 09 | ESS | Manj razvite | 109 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 20 | SI0 | 1.438.093,77 | 1.438.093,77 | 607.168,87 | 10 |
| 09 | ESS | Manj razvite | 109 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 21 | SI | 190.000,00 | 190.000,00 | 197.146,49 | 1 |
| 09 | ESS | Manj razvite | 109 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 21 | SI0 | 1.141.404,86 | 1.141.404,86 | 812.080,18 | 6 |
| 09 | ESS | Manj razvite | 109 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 21 | SI01 | 31.569.460,91 | 30.705.527,40 | 17.727.605,03 | 58 |
| 09 | ESS | Manj razvite | 109 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 21 | SI011 | 734.680,00 | 734.680,00 | 605.321,26 | 2 |
| 09 | ESS | Manj razvite | 109 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 21 | SI012 | 574.980,34 | 574.980,34 | 395.282,88 | 1 |
| 09 | ESS | Manj razvite | 109 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 21 | SI013 | 574.999,99 | 574.999,99 | 437.579,87 | 1 |
| 09 | ESS | Manj razvite | 109 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 21 | SI014 | 1.149.997,99 | 1.149.997,99 | 846.798,09 | 2 |
| 09 | ESS | Manj razvite | 109 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 21 | SI015 | 574.999,99 | 574.999,99 | 423.241,70 | 1 |
| 09 | ESS | Manj razvite | 109 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 21 | SI016 | 574.999,99 | 574.999,99 | 438.726,96 | 1 |
| 09 | ESS | Manj razvite | 109 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 21 | SI017 | 1.149.998,00 | 1.149.998,00 | 834.499,91 | 2 |
| 09 | ESS | Manj razvite | 109 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 21 | SI018 | 575.000,00 | 575.000,00 | 443.213,07 | 1 |
| 09 | ESS | Manj razvite | 109 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 21 | SI02 | 1.220.283,95 | 1.220.283,95 | 399.583,36 | 2 |
| 09 | ESS | Manj razvite | 109 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 23 | SI011 | 416.053,03 | 416.053,03 | 408.277,50 | 4 |
| 09 | ESS | Manj razvite | 109 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 23 | SI012 | 90.158,37 | 90.158,37 | 90.158,37 | 1 |
| 09 | ESS | Manj razvite | 109 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 23 | SI014 | 79.952,68 | 79.952,68 | 79.952,68 | 1 |
| 09 | ESS | Manj razvite | 109 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 23 | SI016 | 119.863,24 | 119.863,24 | 119.863,24 | 1 |
| 09 | ESS | Manj razvite | 109 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI01 | 2.969.990,86 | 2.969.990,86 | 1.877.958,31 | 19 |
| 09 | ESS | Manj razvite | 112 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 20 | SI0 | 7.861.032,59 | 7.861.032,59 | 3.116.219,13 | 3 |
| 09 | ESS | Manj razvite | 112 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 20 | SI01 | 37.986.058,67 | 37.986.058,67 | 2.034.249,47 | 3 |
| 09 | ESS | Manj razvite | 112 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 20 | SI011 | 1.119.101,00 | 1.119.101,00 | 1.119.100,97 | 2 |
| 09 | ESS | Manj razvite | 112 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 20 | SI012 | 1.947.514,22 | 1.947.514,22 | 1.751.051,94 | 4 |
| 09 | ESS | Manj razvite | 112 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 20 | SI013 | 434.011,44 | 434.011,44 | 433.852,67 | 1 |
| 09 | ESS | Manj razvite | 112 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 20 | SI014 | 1.403.551,00 | 1.403.551,00 | 1.390.220,12 | 3 |
| 09 | ESS | Manj razvite | 112 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 20 | SI016 | 727.563,44 | 727.563,44 | 710.940,60 | 2 |
| 09 | ESS | Manj razvite | 112 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 20 | SI017 | 1.166.668,44 | 1.166.668,44 | 1.150.127,59 | 3 |
| 09 | ESS | Manj razvite | 112 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 20 | SI018 | 365.136,00 | 365.136,00 | 363.535,72 | 1 |
| 09 | ESS | Manj razvite | 112 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 21 | SI01 | 4.052.939,46 | 4.052.939,46 | 954.747,95 | 2 |
| 09 | ESS | Manj razvite | 112 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 21 | SI013 | 2.395.921,96 | 2.395.921,96 | 0,00 | 1 |
| 09 | ESS | Manj razvite | 112 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI | 3.933.114,56 | 3.933.114,56 | 201.213,11 | 2 |
| 09 | ESS | Manj razvite | 112 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI01 | 9.731.620,17 | 9.731.620,17 | 4.919.835,04 | 5 |
| 09 | ESS | Manj razvite | 113 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 01 | SI012 | 24.890,00 | 24.890,00 | 8.210,24 | 1 |
| 09 | ESS | Manj razvite | 113 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 04 | SI012 | 25.000,00 | 25.000,00 | 20.369,51 | 1 |
| 09 | ESS | Manj razvite | 113 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 19 | SI012 | 23.333,50 | 23.333,50 | 0,00 | 1 |
| 09 | ESS | Manj razvite | 113 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 19 | SI014 | 25.000,00 | 25.000,00 | 24.937,38 | 1 |
| 09 | ESS | Manj razvite | 113 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 21 | SI011 | 25.000,00 | 25.000,00 | 22.585,54 | 1 |
| 09 | ESS | Manj razvite | 113 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 22 | SI012 | 19.320,00 | 19.320,00 | 16.761,56 | 1 |
| 09 | ESS | Manj razvite | 113 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 23 | SI012 | 25.000,00 | 25.000,00 | 10.924,66 | 1 |
| 09 | ESS | Manj razvite | 113 | 01 | 05 | 05 |  | 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01 | 24 | SI01 | 36.011,00 | 31.391,00 | 0,00 | 2 |
| 09 | ESS | Manj razvite | 113 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI01 | 8.414.118,01 | 8.414.118,01 | 3.805.603,58 | 11 |
| 09 | ESS | Manj razvite | 113 | 01 | 05 | 05 |  | 02, 02, 02, 02, 02, 02, 02, 02 | 24 | SI012 | 107.417,00 | 107.417,00 | 0,00 | 1 |
| 09 | ESS | Manj razvite | 113 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI012 | 86.949,84 | 86.949,84 | 82.445,92 | 4 |
| 09 | ESS | Manj razvite | 113 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI013 | 25.000,00 | 25.000,00 | 24.978,08 | 1 |
| 09 | ESS | Bolj razvite | 109 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 13 | SI0 | 97.735,00 | 97.735,00 | 84.905,94 | 1 |
| 09 | ESS | Bolj razvite | 109 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 18 | SI02 | 325.360,00 | 325.360,00 | 269.962,07 | 1 |
| 09 | ESS | Bolj razvite | 109 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 19 | SI0 | 97.735,00 | 97.735,00 | 84.905,94 | 1 |
| 09 | ESS | Bolj razvite | 109 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 19 | SI02 | 6.147.228,46 | 6.147.228,46 | 4.083.955,06 | 3 |
| 09 | ESS | Bolj razvite | 109 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 20 | SI0 | 958.729,16 | 958.729,16 | 397.553,72 | 10 |
| 09 | ESS | Bolj razvite | 109 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 21 | SI0 | 1.447.593,35 | 1.447.593,35 | 1.021.569,43 | 6 |
| 09 | ESS | Bolj razvite | 109 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 21 | SI01 | 189.954,00 | 189.954,00 | 185.354,62 | 1 |
| 09 | ESS | Bolj razvite | 109 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 21 | SI02 | 15.200.419,44 | 14.733.486,06 | 8.776.780,06 | 31 |
| 09 | ESS | Bolj razvite | 109 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 21 | SI021 | 1.827.605,95 | 1.827.605,95 | 1.436.509,84 | 4 |
| 09 | ESS | Bolj razvite | 109 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 21 | SI022 | 575.000,00 | 575.000,00 | 449.280,00 | 1 |
| 09 | ESS | Bolj razvite | 109 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 21 | SI023 | 574.999,99 | 574.999,99 | 412.387,05 | 1 |
| 09 | ESS | Bolj razvite | 109 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 21 | SI024 | 529.712,35 | 529.712,35 | 392.242,40 | 1 |
| 09 | ESS | Bolj razvite | 109 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 23 | SI021 | 295.881,76 | 273.155,13 | 295.881,76 | 3 |
| 09 | ESS | Bolj razvite | 109 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 23 | SI022 | 74.168,80 | 74.168,80 | 74.168,80 | 1 |
| 09 | ESS | Bolj razvite | 109 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 23 | SI024 | 91.565,51 | 91.565,51 | 91.565,51 | 1 |
| 09 | ESS | Bolj razvite | 109 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI02 | 2.429.999,83 | 2.429.999,83 | 1.353.405,35 | 14 |
| 09 | ESS | Bolj razvite | 112 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 20 | SI0 | 4.595.468,48 | 4.595.468,48 | 1.618.583,46 | 3 |
| 09 | ESS | Bolj razvite | 112 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 20 | SI02 | 23.601.599,98 | 23.601.599,98 | 3.599,97 | 2 |
| 09 | ESS | Bolj razvite | 112 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 20 | SI021 | 1.169.018,00 | 1.169.018,00 | 1.104.077,43 | 3 |
| 09 | ESS | Bolj razvite | 112 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 20 | SI022 | 754.729,63 | 754.729,63 | 646.949,50 | 1 |
| 09 | ESS | Bolj razvite | 112 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 20 | SI023 | 1.495.726,00 | 1.495.726,00 | 1.495.724,97 | 3 |
| 09 | ESS | Bolj razvite | 112 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 20 | SI024 | 734.833,00 | 734.833,00 | 707.146,73 | 2 |
| 09 | ESS | Bolj razvite | 112 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 21 | SI02 | 3.683.955,53 | 3.683.955,53 | 502.938,46 | 4 |
| 09 | ESS | Bolj razvite | 112 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI | 1.133.080,37 | 1.133.080,37 | 14.701,51 | 1 |
| 09 | ESS | Bolj razvite | 112 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI02 | 5.933.015,19 | 5.933.015,19 | 2.221.448,95 | 3 |
| 09 | ESS | Bolj razvite | 113 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 04 | SI021 | 24.800,00 | 24.800,00 | 24.580,20 | 1 |
| 09 | ESS | Bolj razvite | 113 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 07 | SI021 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 1 |
| 09 | ESS | Bolj razvite | 113 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 13 | SI021 | 21.504,60 | 21.504,60 | 21.504,58 | 1 |
| 09 | ESS | Bolj razvite | 113 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 15 | SI021 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 1 |
| 09 | ESS | Bolj razvite | 113 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 15 | SI022 | 25.000,00 | 25.000,00 | 20.298,30 | 1 |
| 09 | ESS | Bolj razvite | 113 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 15 | SI024 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 1 |
| 09 | ESS | Bolj razvite | 113 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 17 | SI021 | 25.000,00 | 25.000,00 | 24.996,36 | 1 |
| 09 | ESS | Bolj razvite | 113 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 19 | SI022 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 1 |
| 09 | ESS | Bolj razvite | 113 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 21 | SI021 | 57.266,67 | 57.266,67 | 32.267,03 | 3 |
| 09 | ESS | Bolj razvite | 113 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 21 | SI022 | 24.950,00 | 24.950,00 | 13.161,00 | 1 |
| 09 | ESS | Bolj razvite | 113 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 22 | SI021 | 50.000,00 | 50.000,00 | 47.102,46 | 2 |
| 09 | ESS | Bolj razvite | 113 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI02 | 4.086.356,37 | 4.086.356,37 | 1.356.459,56 | 1 |
| 09 | ESS | Bolj razvite | 113 | 01 | 05 | 05 |  | 02, 02, 02, 02, 02, 02, 02, 02 | 24 | SI021 | 86.306,00 | 86.306,00 | 0,00 | 1 |
| 09 | ESS | Bolj razvite | 113 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI021 | 49.897,00 | 49.897,00 | 46.480,68 | 2 |
| 09 | ESS | Bolj razvite | 113 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI024 | 21.504,60 | 21.504,60 | 19.890,00 | 1 |
| 10 | ESRR | Manj razvite | 048 | 01 | 07 | 05 | 10 |  | 19 | SI01 | 14.373.094,61 | 14.373.094,61 | 13.263.903,43 | 2 |
| 10 | ESRR | Bolj razvite | 048 | 01 | 07 | 05 | 10 |  | 19 | SI02 | 12.106.018,73 | 12.106.018,73 | 9.349.712,20 | 2 |
| 10 | ESRR | Bolj razvite | 080 | 01 | 07 | 05 | 10 |  | 19 | SI0 | 2.550.000,00 | 2.550.000,00 | 1.977.612,46 | 1 |
| 10 | ESS | Manj razvite | 117 | 01 | 01 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 19 | SI0 | 4.243.442,71 | 4.243.442,71 | 1.960.707,01 | 4 |
| 10 | ESS | Manj razvite | 117 | 01 | 01 | 05 |  | 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01 | 19 | SI01 | 3.079.279,67 | 3.079.279,67 | 1.803.519,20 | 3 |
| 10 | ESS | Manj razvite | 117 | 01 | 01 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 19 | SI01 | 89.139.656,53 | 88.898.697,54 | 58.738.654,95 | 113 |
| 10 | ESS | Manj razvite | 117 | 01 | 01 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 19 | SI011 | 1.078.200,00 | 1.078.200,00 | 250.484,85 | 1 |
| 10 | ESS | Manj razvite | 117 | 01 | 01 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 19 | SI012 | 1.697.033,18 | 1.697.033,18 | 1.113.082,07 | 6 |
| 10 | ESS | Manj razvite | 117 | 01 | 01 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 19 | SI013 | 2.279.760,00 | 2.279.760,00 | 1.346.845,00 | 1 |
| 10 | ESS | Manj razvite | 117 | 01 | 01 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 19 | SI014 | 2.863.040,00 | 2.863.040,00 | 976.638,84 | 1 |
| 10 | ESS | Manj razvite | 117 | 01 | 01 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 19 | SI015 | 843.200,00 | 843.200,00 | 165.855,82 | 1 |
| 10 | ESS | Manj razvite | 117 | 01 | 01 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 19 | SI017 | 1.268.400,00 | 1.268.400,00 | 667.529,12 | 1 |
| 10 | ESS | Manj razvite | 117 | 01 | 01 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 19 | SI018 | 858.702,96 | 858.702,96 | 425.987,38 | 1 |
| 10 | ESS | Manj razvite | 117 | 01 | 01 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 19 | SI02 | 523.578,29 | 523.578,29 | 29.708,82 | 1 |
| 10 | ESS | Manj razvite | 117 | 01 | 01 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI01 | 1.884.826,92 | 1.884.826,92 | 744.636,11 | 2 |
| 10 | ESS | Manj razvite | 117 | 01 | 01 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI017 | 1.470.643,05 | 1.470.643,05 | 691.040,58 | 1 |
| 10 | ESS | Manj razvite | 117 | 01 | 02 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 19 | SI01 | 2.942.487,26 | 2.903.161,86 | 1.620.487,47 | 23 |
| 10 | ESS | Manj razvite | 117 | 01 | 02 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 19 | SI013 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.200,00 | 1 |
| 10 | ESS | Manj razvite | 117 | 01 | 02 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 19 | SI016 | 2.152.178,85 | 2.152.178,85 | 589.754,61 | 1 |
| 10 | ESS | Manj razvite | 117 | 01 | 02 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 19 | SI017 | 129.919,00 | 129.919,00 | 98.970,00 | 3 |
| 10 | ESS | Manj razvite | 117 | 01 | 02 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 23 | SI012 | 200.000,00 | 200.000,00 | 123.366,19 | 1 |
| 10 | ESS | Manj razvite | 117 | 01 | 02 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 23 | SI013 | 200.000,00 | 200.000,00 | 146.090,17 | 1 |
| 10 | ESS | Manj razvite | 117 | 01 | 02 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 23 | SI017 | 160.000,00 | 160.000,00 | 109.681,32 | 1 |
| 10 | ESS | Manj razvite | 117 | 01 | 02 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI01 | 2.557,00 | 2.557,00 | 2.557,00 | 1 |
| 10 | ESS | Manj razvite | 118 | 01 | 01 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 19 | SI01 | 21.894.943,61 | 21.894.943,61 | 11.768.993,02 | 8 |
| 10 | ESS | Manj razvite | 118 | 01 | 02 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 19 | SI01 | 910.425,59 | 910.425,59 | 715.972,88 | 3 |
| 10 | ESS | Bolj razvite | 117 | 01 | 01 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 19 | SI012 | 29.345,00 | 29.345,00 | 29.345,00 | 1 |
| 10 | ESS | Bolj razvite | 117 | 01 | 01 | 05 |  | 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01 | 19 | SI02 | 3.057.414,73 | 3.057.414,73 | 1.889.875,74 | 3 |
| 10 | ESS | Bolj razvite | 117 | 01 | 01 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 19 | SI02 | 75.481.420,87 | 74.780.208,96 | 53.850.799,53 | 91 |
| 10 | ESS | Bolj razvite | 117 | 01 | 01 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 19 | SI021 | 4.058.129,16 | 3.943.036,76 | 2.960.787,68 | 10 |
| 10 | ESS | Bolj razvite | 117 | 01 | 01 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 19 | SI022 | 760.260,00 | 759.936,00 | 476.263,62 | 3 |
| 10 | ESS | Bolj razvite | 117 | 01 | 01 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 19 | SI023 | 2.960.988,16 | 2.960.988,16 | 1.405.368,45 | 3 |
| 10 | ESS | Bolj razvite | 117 | 01 | 01 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 19 | SI024 | 120.020,00 | 120.020,00 | 70.320,00 | 4 |
| 10 | ESS | Bolj razvite | 117 | 01 | 01 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI02 | 2.360.719,82 | 2.360.719,82 | 1.296.658,41 | 3 |
| 10 | ESS | Bolj razvite | 117 | 01 | 02 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 19 | SI0 | 3.763.061,33 | 3.763.061,33 | 1.739.110,02 | 4 |
| 10 | ESS | Bolj razvite | 117 | 01 | 02 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 19 | SI02 | 2.863.776,17 | 2.773.864,57 | 1.828.157,58 | 15 |
| 10 | ESS | Bolj razvite | 117 | 01 | 02 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 19 | SI021 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 2 |
| 10 | ESS | Bolj razvite | 117 | 01 | 02 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 19 | SI023 | 44.245,00 | 35.396,00 | 42.705,00 | 1 |
| 10 | ESS | Bolj razvite | 117 | 01 | 02 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 19 | SI024 | 2.975.368,80 | 2.938.800,40 | 1.648.861,22 | 4 |
| 10 | ESS | Bolj razvite | 117 | 01 | 02 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 23 | SI02 | 140.000,00 | 140.000,00 | 81.807,24 | 1 |
| 10 | ESS | Bolj razvite | 117 | 01 | 02 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 23 | SI021 | 302.537,03 | 302.537,03 | 235.257,38 | 2 |
| 10 | ESS | Bolj razvite | 118 | 01 | 01 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 19 | SI02 | 13.274.745,17 | 13.274.745,17 | 7.015.577,62 | 8 |
| 10 | ESS | Bolj razvite | 118 | 01 | 02 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 19 | SI02 | 783.209,15 | 783.209,15 | 617.626,13 | 3 |
| 11 | ESS | Manj razvite | 119 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 18 | SI0 | 2.112.000,00 | 2.112.000,00 | 1.459.866,65 | 1 |
| 11 | ESS | Manj razvite | 119 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 18 | SI01 | 23.412.338,78 | 23.412.338,78 | 9.851.587,14 | 7 |
| 11 | ESS | Manj razvite | 120 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI01 | 5.535.157,36 | 5.535.157,36 | 4.350.925,89 | 28 |
| 11 | ESS | Bolj razvite | 119 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 18 | SI0 | 1.888.000,00 | 1.888.000,00 | 1.303.764,85 | 1 |
| 11 | ESS | Bolj razvite | 119 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 18 | SI02 | 43.334.998,20 | 43.334.998,20 | 16.595.713,83 | 9 |
| 11 | ESS | Bolj razvite | 120 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI02 | 5.729.359,10 | 5.729.359,10 | 4.548.497,33 | 28 |
| 12 | Kohezijski sklad |  | 121 | 01 | 07 | 07 |  |  | 24 | SI0 | 103.961.029,55 | 103.961.029,55 | 63.741.670,87 | 9 |
| 12 | Kohezijski sklad |  | 122 | 01 | 07 | 07 |  |  | 24 | SI0 | 1.310.919,41 | 1.310.919,41 | 701.803,53 | 3 |
| 13 | ESRR | Manj razvite | 121 | 01 | 07 | 07 |  |  | 24 | SI01 | 15.498.545,13 | 15.498.545,13 | 9.873.051,37 | 4 |
| 13 | ESRR | Manj razvite | 122 | 01 | 07 | 07 |  |  | 24 | SI01 | 1.509.995,90 | 1.509.995,90 | 401.126,08 | 2 |
| 13 | ESRR | Bolj razvite | 121 | 01 | 07 | 07 |  |  | 24 | SI02 | 3.349.253,88 | 3.349.253,88 | 2.154.076,70 | 4 |
| 13 | ESRR | Bolj razvite | 122 | 01 | 07 | 07 |  |  | 24 | SI02 | 326.311,90 | 326.311,90 | 87.084,97 | 2 |
| 14 | ESS | Manj razvite | 121 | 01 | 07 | 07 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI01 | 9.051.809,93 | 9.051.809,93 | 5.289.122,54 | 5 |
| 14 | ESS | Manj razvite | 122 | 01 | 07 | 07 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI01 | 75.380,50 | 75.380,50 | 41.949,62 | 2 |
| 14 | ESS | Manj razvite | 123 | 01 | 07 | 07 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI01 | 3.128.825,11 | 3.128.825,11 | 1.645.172,77 | 1 |
| 14 | ESS | Bolj razvite | 121 | 01 | 07 | 07 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI02 | 3.787.636,78 | 3.787.636,78 | 2.428.531,42 | 5 |
| 14 | ESS | Bolj razvite | 122 | 01 | 07 | 07 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI02 | 31.542,20 | 31.542,20 | 19.637,41 | 2 |
| 14 | ESS | Bolj razvite | 123 | 01 | 07 | 07 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI02 | 1.309.224,68 | 1.309.224,68 | 688.205,23 | 1 |

## Preglednica 8: Uporaba navzkrižnega financiranja

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **Uporaba navzkrižnega financiranja** | **Prednostna os** | **Znesek podpore EU, predvidoma namenjen navzkrižnemu financiranju na podlagi izbranih operacij (EUR)** | **Kot delež podpore EU k prednostni osi (v %) (3/podpora EU k prednostni osi \* 100)** | **Znesek podpore EU v okviru navzkrižnega financiranja na podlagi upravičenih izdatkov, ki jih upravičenec predloži organu upravljanja (v EUR)** | **Kot delež podpore EU k prednostni osi (v %) (5/podpora EU k prednostni osi \* 100)** |
| Stroški, ki so upravičeni do podpore iz ESS, vendar prejemajo podporo iz ESRR | 01 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Stroški, ki so upravičeni do podpore iz ESS, vendar prejemajo podporo iz ESRR | 02 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Stroški, ki so upravičeni do podpore iz ESS, vendar prejemajo podporo iz ESRR | 03 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Stroški, ki so upravičeni do podpore iz ESS, vendar prejemajo podporo iz ESRR | 04 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Stroški, ki so upravičeni do podpore iz ESS, vendar prejemajo podporo iz ESRR | 05 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Stroški, ki so upravičeni do podpore iz ESS, vendar prejemajo podporo iz ESRR | 06 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Stroški, ki so upravičeni do podpore iz ESS, vendar prejemajo podporo iz ESRR | 07 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Stroški, ki so upravičeni do podpore iz ESRR, vendar prejemajo podporo iz ESS | 08 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Stroški, ki so upravičeni do podpore iz ESS, vendar prejemajo podporo iz ESRR | 09 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Stroški, ki so upravičeni do podpore iz ESRR, vendar prejemajo podporo iz ESS | 09 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Stroški, ki so upravičeni do podpore iz ESS, vendar prejemajo podporo iz ESRR | 10 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Stroški, ki so upravičeni do podpore iz ESRR, vendar prejemajo podporo iz ESS | 10 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Stroški, ki so upravičeni do podpore iz ESRR, vendar prejemajo podporo iz ESS | 11 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Stroški, ki so upravičeni do podpore iz ESS, vendar prejemajo podporo iz ESRR | 13 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Stroški, ki so upravičeni do podpore iz ESRR, vendar prejemajo podporo iz ESS | 14 | 0,00 |  | 0,00 |  |

## Preglednica 9: Stroški operacij, izvedenih zunaj programskega območja (ESRR in Kohezijski sklad v okviru cilja "naložbe za rast in delovna mesta")

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Prednostna os** | **Znesek podpore EU, predvidoma namenjen operacijam, ki se izvajajo zunaj programskega območja, na podlagi izbranih operacij (v EUR)** | **Kot delež podpore EU k prednostni osi (v %) (2/podpora EU k prednostni osi \* 100)** | **Znesek podpore EU v okviru operacij, ki se izvajajo zunaj programskega območja, na podlagi upravičenih izdatkov, ki jih upravičenec predloži organu upravljanja (v EUR)** | **Kot delež podpore EU k prednostni osi (v %) (4/podpora EU k prednostni osi \* 100)** |
| 01 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 02 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 03 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 04 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 05 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 06 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 07 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 09 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 10 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 12 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 13 | 0,00 |  | 0,00 |  |

## Preglednica 10: Izdatki, nastali zunaj Unije (ESS)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Znesek izdatkov, ki bodo predvidoma nastali zunaj Unije v okviru tematskih ciljev 8 in 10, na podlagi izbranih operacij (v EUR) | Delež skupnih dodeljenih finančnih sredstev (prispevki Unije in nacionalni prispevki), namenjenih programu ESS ali delu programa, ki se financira iz več skladov, financiranemu iz ESS (%) (1/skupna dodeljena finančna sredstva (prispevki Unije in nacionalni prispevki), namenjena programu ESS ali delu programa, ki se financira iz več skladov, financiranemu iz ESS \* 100) | Upravičeni izdatki, nastali zunaj Unije, ki jih upravičenec predloži organu upravljanja (v EUR) | Delež skupnih dodeljenih finančnih sredstev (prispevki Unije in nacionalni prispevki), namenjenih programu ESS ali delu programa, ki se financira iz več skladov, financiranemu iz ESS (%) (3/skupna dodeljena finančna sredstva (prispevki Unije in nacionalni prispevki), namenjena programu ESS ali delu programa, ki se financira iz več skladov, financiranemu iz ESS \* 100) |
| 0,00 |  | 0,00 |  |

Preglednica 11: Dodelitev sredstev v okviru pobude za zaposlovanje mladih mladim zunaj upravičenih regij na ravni NUTS 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prednostna os | Znesek podpore EU v okviru pobude za zaposlovanje mladih (posebna dodelitev za pobudo za zaposlovanje mladih in ustrezna podpora iz ESS), ki bo predvidoma namenjen mladim zunaj upravičenih regij na ravni NUTS 2 (v EUR), kot je naveden v oddelku 2.A.6.1 operativnega programa | Znesek podpore EU v okviru pobude za zaposlovanje mladih (posebna dodelitev za pobudo za zaposlovanje mladih in ustrezna podpora iz ESS), namenjen operacijam za podporo mladih zunaj upravičenih regij na ravni NUTS 2 (v EUR) | Upravičeni izdatki, nastali pri operacijah za podporo mladih zunaj upravičenih regij (v EUR) | Ustrezna podpora EU za upravičene izdatke, nastale pri operacijah za podporo mladih zunaj upravičenih regij, na podlagi uporabe stopnje sofinanciranja prednostne osi (v EUR) |
| 08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Skupaj** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# ZBIRNO POROČILO O VREDNOTENJIH

Zbirno poročilo o ugotovitvah vseh vrednotenj programa, ki so bile objavljene v predhodnem proračunskem letu, z navedbo naslova in referenčnega obdobja uporabljenih poročil vrednotenj

|  |
| --- |
| V maju 2019 je potekal sestanek Interdisciplinarne posvetovalne skupine za vrednotenje (IPSV), na katerem so člani pregledali predloge, ter dopolnili in uskladili Letni načrt vrednotenj za leto 2020 (LNV 2020). Na 6. redni seji Odbora za spremljanje 7. junija 2019 v Portorožu so člani potrdili LNV za 2020.  Področje vrednotenj je eno tistih področij, na katera evropska komisija daje velik poudarek. Na vsakem Odboru za spremljanje ali tehničnem sestanku jih zanima, kako vrednotenja potekajo, s katerimi izzivi se srečujemo in kako uresničujemo zaveze s tega področja.  Vrednotenja se izvajajo centralizirano, zato tesno sodelujemo z resorji, s katerimi skupaj določimo in potrdimo letni načrt. S strani resorjev je izkazan velik interes, saj so rezultati vrednotenj ključni za njihovo delo in uspešno črpanje kohezijskih sredstev.  Da bomo lahko izpolnili vse zahteve, je nujno oblikovanje ekipe. Za to je predpogoj zaposlitev novih kadrov, ki bi se specializirali za določena področja in postopke za vrednotenja. Delno kadrovske potrebe rešujemo znotraj obstoječih delovnih mest na SVRK. V letu 2019 nam je MF-CA odstopilo nezasedeni delovni mesti, na kateri bi zaposlili dve osebi, ki bi postali del ekipe. Dokler ne bomo dobili nujno potrebnega kadra, bodo na področju vrednotenj še naprej nastajali zaostanki. Ob tem obstaja veliko tveganje, da ne bomo uspešno in pravočasno izpolnili vseh zavez do resorjev in komisije. Prav tako je za področje vrednotenj nujno potrebno oblikovanje stalne strokovne ekipe, ki je pogoj za uspešno delo.  V začetku leta 2020 je SVRK pozval strokovne komisije na PO-jih za posredovanje vsebinskih pogojev za izvedbo vrednotenja potencialnih prijaviteljem na javni razpis. SVRK je na poziv PO-jem prejel 8 vsebinskih sklopov in sicer:   * Sklop 1: Vrednotenje učinkovitosti in uspešnosti izvajanja ukrepov s področja visokega šolstva vas vljudno pozivamo, da nam za potrebe razpisne dokumentacije posredujete. * Sklop 2: Vrednotenje uspešnosti izvajanja ukrepov s področja  svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih in karierne ter poklicne orientacije za študente in drugo šolajočo mladino in vrednotenje uspešnosti izvajanja ukrepov s področja neformalnih izobraževalnih programov za odrasle in javnoveljavnih izobraževalnih programov za odrasle, po katerih se ne pridobi javnoveljavna izobrazba. * Sklop 3: Vrednotenje prispevka krepitve zmogljivosti nevladnih organizacij na izvajanje zagovorništva in javnih storitev. * Sklop 4: Vrednotenje uspešnosti izvajanja vseživljenjske karierne orientacije, vključno s sistemom napovedovanja potreb na trgu dela. * Sklop 5: Vrednotenje izvajanja v okviru PN 3.1. Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast. * Sklop 6: Vrednotenje prispevkov OP 2014–2020 k nacionalnim ciljem Strategije Unije za pametno, trajnostno in vključujočo rast ter komplementarnost z drugimi strukturnimi in EU skladi je Služba Vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. * Sklop 7: Vrednotenje učinkovitosti in uspešnosti izvajanja specifičnega cilja »Povečan delež inovacijsko aktivnih podjetij«. * Sklop 8: Vrednotenje izvajanja v okviru PN 4.1. Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega ravnanja z energijo in uporabe obnovljivih virov v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in v stanovanjskem sektorju, Specifični cilj 1: Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju.   V mesecu novembru 2020 je bil sprejet sklep o spremembi članstva v interdisciplinarni posvetovalni skupini za vrednotenje za izvajanja OP za izvajanje EK v obdobju 2014-2020, ki je bil potrjen na 9. dopisni seji OzS med 25. in 27. novembrom 2020. Skupino sestavljajo člani posameznih ministrstev odgovornih za izvajanje OP in dveh članov OU. Interdisciplinarna posvetovalna skupina je vodstvu predlagala izvedbo javnega naročila. OU je sprejel odločitev, da vsa vrednotenja iz LNV 2020 vključi v eno javno naročilo v dveh sklopih, ki je bilo objavljeno v mesecu novembru 2020.  Ponudnik je želel z javnim naročilom vrednotiti:   * pod sklop: 1: Vrednotenje učinkovitosti in uspešnosti izvajanja specifičnega cilja »*Povečan delež inovacijsko aktivnih podjetij« in »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju*«. * pod sklop 2: Vrednotenje izvajanja v okviru PN 4.1 »*Spodbujanja energetske učinkovitosti pametnega ravnanja z energijo in uporabe obnovljivih virov v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami in v stanovanjskem sektorju*«, Specifični cilj 1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«.   Do predpisanega roka je pravočasno prispela ena ponudba.  Za sklop 1 je komisija ugotovila, da ni izpolnjen kadrovski pogoj oz. da se nobena od predloženih referenc ni nanašala na razpisani kader.  Za sklop 2 je strokovna komisija ugotovila, da predmetna ponudba za JN ni bila dopustna, ker je cena ponudnika presegala zagotovljena sredstva naročnika.  Na podlagi navedenega je strokovna komisija za javno naročilo predlagala naročniku, da se javno naročilo zaključi brez izbire ponudnika in se pripravi novo javno naročilo. Vrednotenja za leto 2020 tako niso bila izvedena.  V letu 2020 je bilo v skladu s CPVO zaradi spremembe Operativnega programa izvedeno predhodno vrednotenje programa in sicer v smislu, ali je spremenjeni Operativni program v splošnem škodljiv ali pozitivno vpliva na okolje. Končno odločitev iz presoje vplivov na okolje je sprejel organ MOP in SVRK ga je predložil k predlagani spremembi OP. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naziv** | **Sklad** | **Od meseca** | **Od leta** | **Do meseca** | **Do leta** | **Vrsta vrednotenja** | **Tematski cilj** | **Tema** | **Ugotovitve** |

5. INFORMACIJE O IZVAJANJU POBUDE ZA ZAPOSLOVANJE, ČE JE PRIMERNO

|  |
| --- |
| Namen programa »Prvi izziv 2015« v okviru specifičnega cilja PN 8.2 je bil spodbujanje zaposlovanja mladih brezposelnih oseb iz vzhodne Slovenije, starih od 15 do vključno 29 let, ki so bile vsaj 3 mesece prijavljene v evidenci brezposelnih oseb in so opustile izobraževanje ali usposabljanje. Poleg tega, da program udejanja slovensko Jamstvo za mlade, je bila ključna dodana vrednost Prvega izziva 2015 ta, da so delodajalci v okviru 15-mesečne zaposlitve s trimesečnim poskusnim delom (3+12 mesecev) brezposelno osebo najprej spoznali, preizkusili njene delovne navade, znanja in spretnosti in usposobili za potrebe delovnega mesta.  Cilj programa je bil omogočiti zaposlitev 2.859 brezposelnim mladim, vendar je bilo do konca leta 2018 sklenjenih že 2.985 pogodb z vključenimi osebami (od tega je bilo 1.503 oz. 50 % vključenih oseb žensk, kar je 104 % vseh planiranih vključitev. Kazalnik je bil presežen zaradi predčasnih prekinitev subvencioniranih zaposlitev, zaradi česar so se sredstva na programu sproščala. Sorazmerni del neizplačanih ali vrnjenih subvencij za zaposlitev je ZRSZ lahko dodelil novim delodajalcem, ki so uspešno kandidirali na javno povabilo. Sklepanje pogodb o zaposlitvi med izbranimi delodajalci in vključenimi osebami se je zaključilo februarja 2017.  Kazalnik števila vključenih brezposelnih mladih je bil presežen (2.985 vključitev), medtem ko je 78 % vključenih uspešno zaključilo celoten program (3 mesečno poskusno obdobje zaposlitve + 12 mesecev zaposlitve), kar je nekaj manj kot je bilo načrtovano. To gre pripisati spremenjenim okoliščinam na trgu dela in večji ponudbi prostih delovnih mest..  Program je zaključen in razen poročanja v letu 2020 ni bilo drugih aktivnosti. Vsekakor pa so se pozitivne izkušnje z izvedbo programa posredno prenesle tudi na druge aktivnosti in sicer na način, da se kombinira različne programe, kot recimo v primeru, ko se brezposelna oseba po zaključenem usposabljanju lahko zaposli pri istem delodajalcu, ki za zaposlitev te brezposelne osebe prejme subvencijo za zaposlitev. Prav  tako se na podoben način izvajajo tudi usposabljanja in zaposlovanja težje zaposljivih oseb v okviru 9. prednostne osi. |

# **VPRAŠANJA, KI VPLIVAJO NA DELOVANJE PROGRAMA, IN SPREJETI UKREPI (člen 50(2) Uredbe (EU) št. 1303/2013)**

(a) Vprašanja, ki vplivajo na delovanje programa, in sprejeti ukrepi

|  |
| --- |
| V letu 2020 je najpomembnejši vpliv na izvajanje OP imela pandemija COVID-19, kar je podrobneje predstavljeno v Poglavju 6b tega poročila.  **Pravilo N + 3**  Ob upoštevanju, da je država v letih 2017 in 2018 dosegla pravilo N+3 in je znesek certificiranih izdatkov presegel v OP EKP-ju zastavljen cilj, je Slovenija že do 30. 9. 2019 dosegla cilj N+3 za leto 2019.  **Preverjanja in drugi nadzori**  V letu 2020 so OU in PO izvedli preverjanja na kraju samem za 104 operacije.  OU je izvedel kontrolo prenesenih nalog izvajanja upravljalnih preverjanj na posredniške organe, ki so dogovorjene v Sporazumu med OU in PO. Kontrola prenesenih nalog je bila izvedena skoraj pri vseh posredniških organih, kjer se je preverjala pravilnost izvedbe upravljalnih preverjanj posredniških organov. Kako izvaja prenesene naloge PO MGRT ni bilo preverjeno, saj PO MGRT v letu 2020 ni uspel izpolniti pomanjkljivosti, ki so bile ugotovljene v predhodnih preverjanjih.  Ugotovitve teh preverjanj je OU za večino posredniških organov podal v začasnih poročilih v začetku leta 2020 ter v končnih poročilih v prvi polovici 2020. Sektor za kontrolo za leto 2020 preverja vse naloge, ki so bile prenesene PO (tudi tiste naloge PO, ki se navezujejo na aktivnosti pred potrditvijo operacije in podpisom pogodbe). V decembru 2020 je bila vsem PO posredovana napoved za izvedbo preverjanja prenesenih nalog, ki jo bomo začeli izvajati v prvi tretjini leta 2021.  **Revizije**  UNP v vlogi revizijskega organa je v letu 2020 izvedel 57 revizij operacij, od tega so bile napake z neposrednim finančnim učinkom ugotovljene pri 13 operacijah (23%). Večina ugotovljenih nepravilnosti, tako po številu operacij kot po vrednosti ugotovljenih nepravilnosti, se nanaša na projekte v okviru ESRR (v manjšem obsegu tudi na ESS in KS).  V okviru sistemske revizije je UNP pregledal sistem izvajanja EKP pri PO MJU in PO MK. Končna ocena revizijskega poročila za oba revidiranca je, da sistem deluje, vendar so potrebne nekatere izboljšave (ocena 2). V okviru naknadnih revizij sistema je UNP preveril tudi izpolnjevanje priporočil iz preteklih sistemskih revizij pri PO MGRT, PO MDDSZ in PO MzI ter na podlagi izvedenih treh revizij ocenil, da sistem deluje, vendar so potrebne nekatere izboljšave (ocena 2). Poleg navedenih je UNP pričel tudi z revizijo sistema pri PO MGRT (CLLD in ESS), vendar je zaradi razglašene epidemije Covid 19 do konca leta 2020 še ni zaključil. Poleg tega je UNP konec leta pričel z naknadno tematsko revizijo upravljalnih preverjanj (kakovost administrativnih preverjanj in preverjanj na kraju samem), v okviru katere bo preveril izpolnjevanje 6 (še odprtih) priporočil. Končno revizijsko poročilo v letu 2020 še ni bilo izdano.  Podrobnejše ugotovitve in izsledki vseh izvedenih revizij so opisani v 6. Letnem poročilu o nadzoru, ki ga je pripravil UNP.  Računsko sodišče RS je oktobra pričelo z revizijo smotrnosti črpanja sredstev EKP v programskem obdobju 2014-2020 (revidiranci Vlada RS, SVRK in MF), vendar revizije v letu 2020 še ni zaključil.  Poleg izvedenih revizij nacionalnih organov je z revizijo smotrnosti poslovanja (učinkovitost porabe kohezijskih sredstev namenjenih izboljšavam energijske učinkovitosti v podjetjih) pričelo Evropsko računsko sodišče. Končno revizijsko poročilo do konca leta 2020 še ni bilo izdano.  **Orodje Evropske komisije za oceno tveganja − Arachne**  Posodobitev podatkov iz informacijskega sistema IS e-MA v Arachne redno poteka. OU je najnovejše podatke iz IS e-MA poslal EK z obvestilom o posredovanih podatkih za Arachne poslani 29.1.2020, 28.4.2020, 22.7.2020 in 23.10.2020. Prav tako so na spletni strani OU objavljena priročnik in priporočilo OU o uporabi Arachna.  **Imenovanje organov upravljanja in nadzora**  Skladno z Navodili OU o izpolnjevanju pogojev za opravljanje nalog posredniškega organa v programskem obdobju 2014 – 2020 je OU v letu 2020 pripravil posodobitev celotnega opisa sistema upravljanja in nadzora, ki je objavljen na spletni strani OU.  **Pakt Integritete**  V Sloveniji implementacijo Pakta Integritete spremlja Transparency International (TI) Slovenia z ekipo strokovnjakov. TI Slovenia je nevladna in neprofitna organizacija s statusom v javnem interesu pri MJU. TI Slovenia je Pakt integritete podpisal z MZ in sicer za spremljanje izvedbe JN ali javno-zasebnih partnerstev energetske prenove bolnišnic v obdobju 2016–2019. V teku je spremljanje energetske obnove Splošne bolnišnice Trbovlje, 4. decembra 2019 je bilo s strani TI na Konferenci javnih naročil v Sloveniji in EU tudi prvič predstavljeno 3. Poročilo o sanaciji Splošne bolnice Trbovlje.  **Informacijski sistem za izvajanje EKP**  V letu 2020 je bilo na informacijskem sistemu (IS e-MA) izvedenih več nadgradenj, vezanih na zahtevke za izplačilo. V tem okviru so nadgradnje podprle več posebnosti pri kreiranju zahtevkov za izplačilo kot tudi omogočile vnos ustreznejših podatkov z vgradnjo dodatnih sistemskih kontrol. Med večjimi nadgradnjami IS e-MA je bila prenova Modula za administracijo (MAS) in sicer na segmentu administracije uporabniških pravic, s katero je sedaj podprt postopek oddaje in potrjevanja vloge za dostopne pravice neposredno v aplikaciji IS e-MA. IS e-MA je z letom 2020 polno delujoč in kot tak podpira večino zahtev v obdobju 2014-2020. V izgradnji je še rešitev za fazo zaključevanja operacij ob zaključevanju programskega obdobja 2014-2020. Vsi predlogi nadaljnjih nadgradenj bodo smiselno upoštevani v okviru nadgradenj in prilagoditev IS, ki bo podpiral programsko obdobje 2021-2027.  **Usposabljanja**  V letu 2020 smo organizirali izobraževanje na področju Računovodenja ter na področju javnih naročil. V drugi polovici leta so se za zaposlene na SVRK izvedli (on-line) tečaji tujih jezikov. Prav tako redno potekajo operativni sestanki s posredniškimi organi, kjer se obravnavajo aktualne teme. Zavedamo se, da je izobraževanje na področju pravilne uporabe informacijskega sistema e-MA še vedno zelo pomembno, saj gre za sistem, pri katerem uspešna celostna uporaba temelji na ustreznem izobraževanju uporabnikov. Na podlagi potreb, opredeljenih v resorjih, je OU sestavil in uskladil skupine strokovnjakov in izvajal izobraževanje, ki je obsegalo praktično delo z informacijskim sistemom. Podrobneje smo predstavili negativni ZZI. Zaradi uvedbe epidemije COVID 19 so se v prvi četrtini leta izobraževanja odvijala na klasičen način, kasneje pa so izobraževanja in sestanki potekali na daljavo. |

(b) Ocena, ali napredek pri doseganju ciljev zadostuje za zagotovitev uresničitve teh ciljev, pri čemer se po potrebi navedejo kakršni koli sprejeti ali načrtovani popravni ukrepi.

|  |
| --- |
| Leto 2020 močno zaznamuje **epidemija COVID-19**. Za naslavljanje **trenutnih potreb za soočanje s pandemijo in za odpravo posledic epidemije se uporabljajo tudi sredstva EKP**. Financirani bodo predvsem ukrepi na področju trga dela, izboljšanja kapacitet v  zdravstvu, raziskav in razvoja, IKT za potrebe digitalnega izobraževanja ter na področju podpore gospodarskim subjektom. V ta namen so se preusmerjala še ne dodeljena sredstva iz OP-ja ter prilagajali že obstoječi projekti v izvajanju. Ustrezno se sproti prilagaja tudi dinamika izvajanja obstoječih projektov in potrjevanje novih. Pomembno je, da se projekti ne ustavijo ali prekinejo, saj bodo v naslednjih letih pomemben generator gospodarske aktivnosti v državi in bodo na ta način neposredno prispevali k odpravljanju posledic epidemije COVID-19.  OU je 3. 4. 2020 izdal pisno navodilo in usmeritve za premostitev težav na operacijah v izvajanju zaradi epidemije COVID-19. Usmeritve so bile podane za podaljšanja terminskih načrtov izvajanja operacij ter upravičenost stroškov in upravljalnih preverjanj.  V dokumentu je navedeno, da se vpliv epidemije COVID-19 opredeljuje kot višjo silo oziroma naravni dogodek ali drugo dejanje zunaj sfere upravičenca, ki ga ni bilo mogoče pričakovati, se mu izogniti ali ga odvrniti. To ustvarja posebno situacijo, ki jo je treba obravnavati s posebnimi ukrepi za podporo upravičencem za optimalno doseganje namenov in ciljev operacij ter ne nazadnje za doseganje ciljev OP.  Na podlagi usmeritev EK in spremenjenih zakonodajnih aktov, sprejetih odločitev Vlade RS in Državnega zbora ter prejetih novih ukrepov pristojnih resorjev je bil aprila 2020 na OzS sprejet predlog spremembe OP za omilitev posledic epidemije COVID-19 za državljane ter gospodarstvo v višini 260 mio EUR. EK je spremembo OP-ja potrdila 19. 6. 2020. Sprememba dokumenta omogoča, da se lahko od 1. 2. 2020 dalje sofinancirajo ukrepi in aktivnosti, ki predhodno niso bili predvideni v OP-ju in se izrecno nanašajo na omilitev posledic epidemije COVID-19. Do konca leta 2020 je OU izdal 16 odločitev o podpori za ukrepe, ki prispevajo k odpravljanju posledic epidemije COVID-19.  Konec leta 2020 je bila na ravni EU sprejeta Uredba EU št. 2020/2221 o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013 kot odziv na odprave posledic krize v okviru pandemije COVID-19. S tem so zagotovljene pravne podlage za izvajanje ukrepov iz naslova **React-EU**. Organ upravljanja je že pred tem pristopil k izvedbi postopkov za čim hitrejšo in kvalitetnejšo uporabo razpoložljivih sredstev. Predvideni ukrepi so bili predstavljeni na Odboru za spremljanje v novembru 2020. Predvidena EU sredstva iz naslova React-EU so predvidena v višini 333 mio EUR v tekočih cenah. Z izvedbo ukrepov React-EU se bo pričelo še pred formalno potrditvijo spremembe OP s strani EK, saj je časa za izvedbo vseh ukrepov malo. Prve potrditve se tako pričakuje že v februarju 2021.  V Sloveniji se bodo sredstva React-EU usmerila v:   * krepitev odpornosti zdravstvenih sistemov, predvem v zagotavljanje ustreznih pogojev za zmanjšanje ogroženosti starejših občanov, * ohranjanje in ustvarjanje delovnih mest ter podpori pri zaposlovanju, zlasti za mlade, * podporo najrevnejšim v naši družbi, * zagotavljanje obratnega kapitala in naložbene podpore malim in srednje velikim podjetjem ter * postavitev temeljev za prihodne digitalne in zelene prehode ter trajnostni socialno-ekonomski razvoj.   Pri naboru ukrepov React-EU je bila pomembna tudi izvedljivost predlaganih ukrepov, ki je do 31. 12. 2023. |

# POVZETEK ZA DRŽAVLJANE

Povzetek vsebine letnih in končnih poročil o izvajanju za državljane se objavi in naloži kot ločena datoteka v obliki priloge k letnemu in končnemu poročilu o izvajanju.

Povzetek za državljane lahko naložite/najdete pod Splošno > Dokumenti v vlogi v sistemu SFC2014.

# POROČILO O IZVAJANJU FINANČNIH INSTRUMENTOV

|  |  |
| --- | --- |
| **I. Navedba programa in prednostne naloge ali ukrepa, iz katerih se zagotovi podpora iz skladov ESI (člen 46(2)(a) Uredbe (EU) št. 1303/2013)** | |
| **1. Prednostne osi ali ukrepi, ki podpirajo finančni instrument, vključno s skladom skladov, v okviru programa skladov ESI.** | |
| 1.1. Prednostna os, ki podpira finančni instrument v okviru programa sklada ESI | 04 - Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja |
| 2. Imena skladov ESI, ki podpirajo finančni instrument v okviru prednostne osi ali ukrepa | Kohezijski sklad |
| ***3. Tematski cilji iz prvega odstavka člena 9 Uredbe (EU) št. 1303/2013, ki jih podpira finančni instrument*** | ***04 - Podpora prehodu na gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika v vseh sektorjih*** |
| 3.1. Znesek iz skladov ESI, odobrenih v sporazumih o financiranju iz posameznega tematskega cilja, izbranega v polju 3 (neobvezno) | 25.000.000,00 |
| **4. Drugi programi sklada ESI, ki prispevajo k finančnemu instrumentu** | |
| 4.1. Številka CCI vsakega drugega programa sklada ESI, ki prispeva k finančnemu instrumentu |  |
| 30. Datum zaključka predhodne ocene | 27.11.2015 |
| **31. Izbira organov, ki izvajajo finančni instrument** | |
| 31.1. Ali se je že začel postopek izbora ali določitve? | Da |
| **II. Opis finančnega instrumenta in ureditev za izvajanje (člen 46(2)(b) Uredbe (EU) št. 1303/2013)** | |
| 5. Ime finančnega instrumenta | Finančni instrumenti 2014 - 2020 EE |
| 6. Uradni naslov/sedež finančnega instrumenta (ime države in kraj) | Slovenija, Ljubljana |
| **7. Ureditev za izvajanje** | |
| 7.1. Finančni instrumenti, vzpostavljeni na ravni Unije, ki jih neposredno ali posredno upravlja Komisija, iz člena 38(1)(a) Uredbe (EU) št. 1303/2013, ki jih podpirajo prispevki iz programa skladov ESI |  |
| 7.1.1. Ime finančnega instrumenta na ravni Unije |  |
| 7.2. Finančni instrument, vzpostavljen na nacionalni, regionalni, transnacionalni ali čezmejni ravni, ki ga upravlja organ upravljanja ali je njegovo upravljanje v pristojnosti tega organa, iz člena 38(1)(b), ki ga podpirajo prispevki iz programa skladov ESI v skladu s točkami (a), (b) in (c) člena 38(4) Uredbe (EU) št. 1303/2013 | Naloge izvajanja so zaupane drugi osebi javnega ali zasebnega prava |
| 7.3. Finančni instrument, ki kombinira finančni prispevek organa upravljanja s finančnimi produkti EIB v okviru Evropskega sklada za strateške naložbe v skladu s členom 39a, kot je navedeno v členu 38(1)(c) |  |
| 8. Vrsta finančnega instrumenta | Sklad skladov |
| 10. Pravni status finančnega instrumenta v skladu s členom 38(6) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (samo za finančne instrumente iz člena 38(4)(b)): fiduciarni račun, odprt v imenu organa, ki so mu bile zaupane naloge izvajanja, in v imenu organa upravljanja, ali poseben sveženj financiranja v okviru finančne institucije | Poseben sveženj financiranja |
| **III. Navedba organa, ki izvaja finančni instrument v skladu s členom 38(1)(a) in členom 38(4)(a), (b) in (c) Uredbe (EU) št. 1303/2013, in finančnih posrednikov iz člena 38(5) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (člen 46(2)(c) Uredbe (EU) št. 1303/2013)** | |
| **11. Organ, ki izvaja finančni instrument** | |
| 11.1. Vrsta organa, ki so mu bile zaupane naloge izvajanja v skladu s členom 38(4) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (a) obstoječ ali na novo ustanovljen pravni subjekt, odgovoren za izvajanje finančnih instrumentov; (b) organ, ki so mu zaupane naloge izvajanja, ali (c) organ upravljanja, ki neposredno opravlja naloge izvajanja (izključno za posojila ali jamstva) | Banka ali ustanova v javni lasti |
| 11.1.1. Ime organa, ki izvaja finančni instrument | SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana |
| 11.1.2. Uradni naslov/sedež (država in kraj) organa, ki izvaja finančni instrument | Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana, Slovenija |
| 12. Postopek izbire organa, ki izvaja finančni instrument: oddaja javnega naročila; drug postopek | Notranja oddaja naročila |
| 12.1. Opis drugega postopka izbire organa, ki izvaja finančni instrument |  |
| 13. Datum podpisa sporazuma o financiranju z organom, ki izvaja finančni instrument | 24.11.2017 |
| **IV. Skupni znesek prispevkov iz programa po prednostnih nalogah ali ukrepih, plačanih finančnemu instrumentu, in nastalih stroškov upravljanja ali plačanih provizij za upravljanje (člen 46(2)(d) in (e) Uredbe (EU) št. 1303/2013)** | |
| 14. Skupni znesek prispevkov iz programa, ki so bili odobreni v sporazumu o financiranju (v EUR) | 29.411.764,72 |
| 14.1. od tega prispevki iz skladov ESI (v EUR) | 25.000.000,00 |
| 14.1.1. od tega ESRR (v EUR) (neobvezno) | 0,00 |
| 14.1.2. od tega Kohezijski sklad (v EUR) (neobvezno) | 25.000.000,00 |
| 14.1.3. od tega ESS (v EUR) (neobvezno) | 0,00 |
| 14.1.4. od tega EKSRP (v EUR) (neobvezno) | 0,00 |
| 14.1.5. od tega ESPR (v EUR) (neobvezno) | 0,00 |
| 15. Skupni znesek prispevkov iz programa, ki so bili plačani finančnemu instrumentu (v EUR) | 14.705.882,36 |
| 15.1. od tega znesek prispevkov iz skladov ESI (v EUR) | 12.500.000,00 |
| 15.1.1. od tega ESRR (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.2. od tega Kohezijski sklad (v EUR) | 12.500.000,00 |
| 15.1.3. od tega ESS (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. od tega EKSRP (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. od tega ESPR (v EUR) | 0,00 |
| 15.2 od tega skupni znesek nacionalnega sofinanciranja (v EUR) | 2.205.882,36 |
| 15.2.1. od tega skupni znesek nacionalnega javnega financiranja (v EUR) | 0,00 |
| 15.2.2. od tega skupni znesek nacionalnega zasebnega financiranja (v EUR) | 2.205.882,36 |
| 16. Skupni znesek prispevkov iz programa, ki so bili plačani finančnemu instrumentu v okviru pobude za zaposlovanje mladih (v EUR) | 0,00 |
| 17. Skupni znesek stroškov upravljanja in pristojbin, plačnih s prispevki iz programa (v EUR) | 274.428,79 |
| 17.1. od tega osnovno nadomestilo (v EUR) | 274.309,00 |
| 17.2. od tega nadomestilo, ki temelji na uspešnosti (v EUR) | 119,79 |
| 21. Prispevki finančnemu instrumentu v obliki zemljišč in/ali nepremičnin v skladu s členom 37(10) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (zadeva samo končno poročilo) (v EUR) |  |
| **VI. Uspešnost finančnega instrumenta, vključno z napredkom pri njegovem oblikovanju in pri izbiri organov, ki ga izvajajo (vključno z organom, ki izvaja sklad skladov) (člen 46(2)(f) Uredbe (EU) št. 1303/2013)** | |
| 32. Informacija o tem, ali je bil finančni instrument ob koncu leta poročanja še operativen | Da |
| 32.1. Če finančni instrument ob koncu leta poročanja ni bil več operativen, datum njegovega prenehanja |  |
| **VII. Obresti in drugi prihodki, ustvarjeni s podporo skladov ESI finančnemu instrumentu, programska sredstva, vrnjena finančnemu instrumentu iz naložb iz členov 43 in 44, ter vrednost kapitalskih naložb glede na prejšnja leta (člen 46(2)(g) in (i) Uredbe (EU) št. 1303/2013)** | |
| 35. Obresti in drugi prihodki, ustvarjeni s plačili iz skladov ESI finančnemu instrumentu (v EUR) | -32.544,71 |
| 37. Znesek ponovno uporabljenih sredstev, ki so bila povrnjena finančnemu instrumentu in se lahko pripišejo skladom ESI | 0,00 |
| 37.1. od tega zneski, ki so bili plačani za preferenčno izplačilo zasebnih vlagateljev , ki delujejo po načelu vlagatelja v tržnem gospodarstvu in zagotovijo drugi del virov za podporo finančnemu instrumentu iz skladov ESI ali sovlagajo na ravni končnega prejemnika (v EUR) | 0,00 |
| 37.2. od tega zneski, ki so bili plačani za povračilo nastalih stroškov upravljanja in plačilo provizij za upravljanje finančnega instrumenta (v EUR) | 0,00 |
| 37.3. od tega zneski za pokritje izgub – v nominalnem znesku prispevka iz skladov ESI k finančnemu instrumentu –, ki izhajajo iz negativnih obresti, v primeru, da pride do izgub kljub dejavnemu upravljanju denarnih sredstev s strani organov, ki izvajajo finančne instrumente (v EUR) | -32.544,71 |
| **VIII. Napredek pri doseganju pričakovanega učinka finančnega vzvoda naložb finančnega instrumenta ter vrednost naložb in udeležb (člen 46(2)(h) Uredbe (EU) št. 1303/2013)** | |
| **38. Skupni znesek drugih prispevkov, ki niso prispevki skladov ESI in jih je zbral finančni instrument (v EUR)** | |
| 38.1. Skupni znesek drugih prispevkov, ki niso prispevki skladov ESI in so odobreni v sporazumu o financiranju z organom, ki izvaja finančni instrument (v EUR) | 12.063.668,00 |
| 38.1A. Prispevki v okviru finančnega produkta EIB, dodeljeni v sporazumu o financiranju z organom, ki izvaja finančni instrument (samo za instrumente iz člena 38(1)(c)) (v EUR) |  |
| 38.2. Skupni znesek drugih prispevkov, ki niso prispevki skladov ESI in so plačani finančnemu instrumentu (v EUR) | 2.205.882,36 |
| 38.2.1. od tega javni prispevki (v EUR) | 0,00 |
| 38.2.2. od tega zasebni prispevki (v EUR) | 2.205.882,36 |
| 38.2A. Prispevek v okviru finančnega produkta EIB, vplačan v finančni instrument (samo za instrumente iz člena 38(1)(c)) (v EUR) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **II. Opis finančnega instrumenta in ureditev za izvajanje (člen 46(2)(b) Uredbe (EU) št. 1303/2013)** | |
| 5. Ime finančnega instrumenta | Posebni sklad - EE |
| 6. Uradni naslov/sedež finančnega instrumenta (ime države in kraj) | Slovenija, Ljubljana |
| 8. Vrsta finančnega instrumenta | Sklad skladov: posebni sklad |
| 8.2. Povezani sklad skladov | Finančni instrumenti 2014 - 2020 EE |
| 8.1. Prilagojeni finančni instrumenti ali finančni instrumenti, ki izpolnjujejo standardna določila in pogoje, tj. „standardni instrumenti“ | Prilagojen |
| **9. Vrste produktov, ki jih zagotavlja finančni instrument: posojila, mikroposojila, jamstva, naložbe lastniškega kapitala ali navideznega lastniškega kapitala, drugi finančni produkti ali druga podpora v kombinaciji s finančnim instrumentom v skladu s členom 37(7) Uredbe (EU) št. 1303/2013** | |
| 9.0.1. Posojila (≥ 25 000 EUR) | Da |
| 9.0.2. Mikroposojila (< 25 000 EUR in zagotovljena mikropodjetjem) v skladu s SEC/2011/1134 final | Ne |
| 9.0.3. Jamstva | Ne |
| 9.0.4. Lastniški kapital | Ne |
| 9.0.5. Navidezni lastniški kapital | Ne |
| 9.0.6. Drugi finančni produkti | Ne |
| 9.0.7. Druga podpora v kombinaciji s finančnim instrumentom | Ne |
| 9.1. Opis drugega finančnega produkta |  |
| 9.2. Druga podpora, ki se kombinira v okviru finančnega instrumenta: nepovratna sredstva, subvencionirana obrestna mera in subvencionirana provizija za jamstvo v skladu s členom 37(7) Uredbe (EU) št. 1303/2013 |  |
| 10. Pravni status finančnega instrumenta v skladu s členom 38(6) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (samo za finančne instrumente iz člena 38(4)(b)): fiduciarni račun, odprt v imenu organa, ki so mu bile zaupane naloge izvajanja, in v imenu organa upravljanja, ali poseben sveženj financiranja v okviru finančne institucije | Poseben sveženj financiranja |
| **III. Navedba organa, ki izvaja finančni instrument v skladu s členom 38(1)(a) in členom 38(4)(a), (b) in (c) Uredbe (EU) št. 1303/2013, in finančnih posrednikov iz člena 38(5) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (člen 46(2)(c) Uredbe (EU) št. 1303/2013)** | |
| **11. Organ, ki izvaja finančni instrument** | |
| 11.1. Vrsta organa, ki so mu bile zaupane naloge izvajanja v skladu s členom 38(4) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (a) obstoječ ali na novo ustanovljen pravni subjekt, odgovoren za izvajanje finančnih instrumentov; (b) organ, ki so mu zaupane naloge izvajanja, ali (c) organ upravljanja, ki neposredno opravlja naloge izvajanja (izključno za posojila ali jamstva) | Banka ali ustanova v javni lasti |
| 11.1.1. Ime organa, ki izvaja finančni instrument | SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana |
| 11.1.2. Uradni naslov/sedež (država in kraj) organa, ki izvaja finančni instrument | Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana, Slovenija |
| 12. Postopek izbire organa, ki izvaja finančni instrument: oddaja javnega naročila; drug postopek | Notranja oddaja naročila |
| 12.1. Opis drugega postopka izbire organa, ki izvaja finančni instrument |  |
| 13. Datum podpisa sporazuma o financiranju z organom, ki izvaja finančni instrument | 24.11.2017 |
| **IV. Skupni znesek prispevkov iz programa po prednostnih nalogah ali ukrepih, plačanih finančnemu instrumentu, in nastalih stroškov upravljanja ali plačanih provizij za upravljanje (člen 46(2)(d) in (e) Uredbe (EU) št. 1303/2013)** | |
| 14. Skupni znesek prispevkov iz programa, ki so bili odobreni v sporazumu o financiranju (v EUR) | 29.411.764,72 |
| 14.1. od tega prispevki iz skladov ESI (v EUR) | 25.000.000,00 |
| 14.1.1. od tega ESRR (v EUR) (neobvezno) | 0,00 |
| 14.1.2. od tega Kohezijski sklad (v EUR) (neobvezno) | 25.000.000,00 |
| 14.1.3. od tega ESS (v EUR) (neobvezno) | 0,00 |
| 14.1.4. od tega EKSRP (v EUR) (neobvezno) | 0,00 |
| 14.1.5. od tega ESPR (v EUR) (neobvezno) | 0,00 |
| 15. Skupni znesek prispevkov iz programa, ki so bili plačani finančnemu instrumentu (v EUR) | 14.705.882,36 |
| 15.1. od tega znesek prispevkov iz skladov ESI (v EUR) | 12.500.000,00 |
| 15.1.1. od tega ESRR (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.2. od tega Kohezijski sklad (v EUR) | 12.500.000,00 |
| 15.1.3. od tega ESS (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. od tega EKSRP (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. od tega ESPR (v EUR) | 0,00 |
| 15.2 od tega skupni znesek nacionalnega sofinanciranja (v EUR) | 2.205.882,36 |
| 15.2.1. od tega skupni znesek nacionalnega javnega financiranja (v EUR) | 0,00 |
| 15.2.2. od tega skupni znesek nacionalnega zasebnega financiranja (v EUR) | 2.205.882,36 |
| 16. Skupni znesek prispevkov iz programa, ki so bili plačani finančnemu instrumentu v okviru pobude za zaposlovanje mladih (v EUR) | 0,00 |
| 17. Skupni znesek stroškov upravljanja in pristojbin, plačnih s prispevki iz programa (v EUR) | 274.428,79 |
| 17.1. od tega osnovno nadomestilo (v EUR) | 274.309,00 |
| 17.2. od tega nadomestilo, ki temelji na uspešnosti (v EUR) | 119,79 |
| 18. Kapitalizirani stroški upravljanja ali pristojbine v skladu s členom 42(2) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (zadeva samo končno poročilo) (v EUR) |  |
| 19. Kapitalizirane subvencionirane obrestne mere ali subvencionirane provizije za jamstvo v skladu s členom 42(1)(c) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (zadeva samo končno poročilo) (v EUR) |  |
| 20. Znesek prispevkov iz programa za nadaljnje naložbe v končne prejemnike v skladu s členom 42(3) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (zadeva samo končno poročilo) (v EUR) |  |
| 21. Prispevki finančnemu instrumentu v obliki zemljišč in/ali nepremičnin v skladu s členom 37(10) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (zadeva samo končno poročilo) (v EUR) |  |
| **V. Skupni znesek podpore, plačane končnim prejemnikom ali v korist končnih prejemnikov ali odobrene s strani finančnega instrumenta v pogodbah o jamstvu za naložbe v končne prejemnike, po programih in prednostnih nalogah ali ukrepih skladov ESI (člen 46(2)(e) Uredbe (EU) št. 1303/2013)** | |
| ***22. Ime finančnega produkta, ki ga ponuja finančni instrument*** | **EKP posojila za celovito energetsko prenovo javnih stavb (2014-2020)** |
| 22.1. Vrsta finančnega produkta, ki ga ponuja finančni instrument | Posojilo |
| 24. Skupni znesek prispevkov iz programa, odobrenih v teh pogodbah o posojilih, jamstvih, lastniškem kapitalu, navideznem lastniškem kapitalu ali drugih finančnih produktih, podpisanih s končnimi prejemniki (v EUR) | 886.807,72 |
| 24.1. od tega skupni znesek prispevkov iz skladov ESI (v EUR) | 753.786,57 |
| 25. Skupni znesek prispevkov iz programa, plačanih končnim prejemnikom v obliki posojil, mikroposojil, lastniškega kapitala ali drugih produktov ali, v primeru jamstev, odobrenih za posojila, izplačana končnim prejemnikom, po produktih (v EUR) | 886.807,72 |
| 25.1. od tega skupni znesek prispevkov iz skladov ESI (v EUR) | 753.786,57 |
| 25.1.1. od tega ESRR (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.2. od tega Kohezijski sklad (v EUR) | 753.786,57 |
| 25.1.3. od tega ESS (v EUR) |  |
| 25.1.4. od tega EKSRP (v EUR) |  |
| 25.1.5. od tega ESPR (v EUR) | 0,00 |
| 25.2. od tega skupni znesek nacionalnega javnega sofinanciranja (v EUR) | 0,00 |
| 25.3. od tega skupni znesek nacionalnega zasebnega sofinanciranja (v EUR) | 133.021,15 |
| 27. Število pogodb o posojilu/jamstvu/lastniškem kapitalu ali navideznem lastniškem kapitalu/drugih finančnih produktih, podpisanih s končnimi prejemniki, po produktih | 3 |
| 28. Število naložb v obliki posojila/jamstva/lastniškega kapitala ali navideznega lastniškega kapitala/drugega finančnega produkta v končne prejemnike, po produktih | 3 |
| 29. Število finančnih prejemnikov, ki jih podpira finančni produkt | 3 |
| 29.1. od tega velika podjetja |  |
| 29.2. od tega MSP |  |
| 29.2.1. od tega mikropodjetja |  |
| 29.3. od tega posamezniki/fizične osebe |  |
| 29.4. od tega druga vrsta končnih prejemnikov podpore | 3 |
| 29.4.1. opis druge vrste končnih prejemnikov podpore | občina |
| 33. Skupno število nepoplačanih izplačanih posojil ali skupno število zagotovljenih jamstev, ki so bila uveljavljena zaradi neplačila posojila | 0 |
| 34. Skupni znesek nepoplačanih izplačanih posojil (v EUR) ali skupni znesek, odobren za zagotovljena jamstva, ki so bila uveljavljena zaradi neplačila posojila (v EUR) | 0,00 |
| **38. Skupni znesek drugih prispevkov, ki niso prispevki skladov ESI in jih je zbral finančni instrument (v EUR)** | |
| 38.3. Skupni znesek drugih prispevkov, ki niso prispevki skladov ESI in so zbrani na ravni končnih prejemnikov (v EUR) | 1.177.521,37 |
| 38.3.1. od tega javni prispevki (v EUR) | 725.249,43 |
| 38.3.2. od tega zasebni prispevki (v EUR) | 452.271,94 |
| 38.3A. Prispevek v okviru finančnega produkta EIB, zbran na ravni končnega prejemnika (samo za instrumente iz člena 38(1)(c)) (v EUR) |  |
| **39. Pričakovani in doseženi učinek vzvoda (glede na sporazum o financiranju)** | |
| 39.1. Pričakovani učinek vzvoda za posojilo/jamstvo/naložbo lastniškega kapitala ali navideznega lastniškega kapitala/drug finančni produkt (glede na sporazum o financiranju), po produktih | 1,50 |
| 39.2. Doseženi učinek vzvoda ob koncu leta poročanja za posojilo/jamstvo/naložbo lastniškega kapitala ali navideznega lastniškega kapitala/drug finančni produkt, po produktih | 2,47 |
| 39.3. Naložbe, mobilizirane s finančnimi instrumenti skladov ESI za naložbe v obliki posojila/jamstva/lastniškega kapitala ali navideznega lastniškega kapitala, po produktu (neobvezno) | 3.302.817,59 |
| **VI. Uspešnost finančnega instrumenta, vključno z napredkom pri njegovem oblikovanju in pri izbiri organov, ki ga izvajajo (vključno z organom, ki izvaja sklad skladov) (člen 46(2)(f) Uredbe (EU) št. 1303/2013)** | |
| 32. Informacija o tem, ali je bil finančni instrument ob koncu leta poročanja še operativen | Da |
| 32.1. Če finančni instrument ob koncu leta poročanja ni bil več operativen, datum njegovega prenehanja |  |
| **VII. Obresti in drugi prihodki, ustvarjeni s podporo skladov ESI finančnemu instrumentu, programska sredstva, vrnjena finančnemu instrumentu iz naložb iz členov 43 in 44, ter vrednost kapitalskih naložb glede na prejšnja leta (člen 46(2)(g) in (i) Uredbe (EU) št. 1303/2013)** | |
| 35. Obresti in drugi prihodki, ustvarjeni s plačili iz skladov ESI finančnemu instrumentu (v EUR) | -32.544,71 |
| 36. Zneski, ki se vrnejo finančnemu instrumentu in se lahko pripišejo podpori iz skladov ESI ob koncu leta poročanja (v EUR) | 7.232,61 |
| 36.1. od tega poplačila kapitala (v EUR) | 7.142,88 |
| 36.2. od tega dobički, drugi dohodki in donosi (v EUR) | 89,73 |
| 37. Znesek ponovno uporabljenih sredstev, ki so bila povrnjena finančnemu instrumentu in se lahko pripišejo skladom ESI | 0,00 |
| 37.1. od tega zneski, ki so bili plačani za preferenčno izplačilo zasebnih vlagateljev , ki delujejo po načelu vlagatelja v tržnem gospodarstvu in zagotovijo drugi del virov za podporo finančnemu instrumentu iz skladov ESI ali sovlagajo na ravni končnega prejemnika (v EUR) | 0,00 |
| 37.2. od tega zneski, ki so bili plačani za povračilo nastalih stroškov upravljanja in plačilo provizij za upravljanje finančnega instrumenta (v EUR) | 0,00 |
| 37.3. od tega zneski za pokritje izgub – v nominalnem znesku prispevka iz skladov ESI k finančnemu instrumentu –, ki izhajajo iz negativnih obresti, v primeru, da pride do izgub kljub dejavnemu upravljanju denarnih sredstev s strani organov, ki izvajajo finančne instrumente (v EUR) | -32.544,71 |
| **VIII. Napredek pri doseganju pričakovanega učinka finančnega vzvoda naložb finančnega instrumenta ter vrednost naložb in udeležb (člen 46(2)(h) Uredbe (EU) št. 1303/2013)** | |
| **38. Skupni znesek drugih prispevkov, ki niso prispevki skladov ESI in jih je zbral finančni instrument (v EUR)** | |
| 38.1. Skupni znesek drugih prispevkov, ki niso prispevki skladov ESI in so odobreni v sporazumu o financiranju z organom, ki izvaja finančni instrument (v EUR) | 12.375.000,00 |
| 38.1A. Prispevki v okviru finančnega produkta EIB, dodeljeni v sporazumu o financiranju z organom, ki izvaja finančni instrument (samo za instrumente iz člena 38(1)(c)) (v EUR) |  |
| 38.2. Skupni znesek drugih prispevkov, ki niso prispevki skladov ESI in so plačani finančnemu instrumentu (v EUR) | 2.205.882,36 |
| 38.2.1. od tega javni prispevki (v EUR) | 0,00 |
| 38.2.2. od tega zasebni prispevki (v EUR) | 2.205.882,36 |
| 38.2A. Prispevek v okviru finančnega produkta EIB, vplačan v finančni instrument (samo za instrumente iz člena 38(1)(c)) (v EUR) |  |
| **IX. Prispevek finančnega instrumenta k doseganju kazalnikov zadevne prednostne naloge ali ukrepa (člen 46(2)(j) Uredbe (EU) št. 1303/2013)** | |
| ***41. Kazalnik učinka (številčna oznaka in ime), h kateremu finančni instrument prispeva*** | ***CO32 - Energetska učinkovitost: Zmanjšanje letne porabe primarne energije v javnih stavbah*** |
| 41.1. Ciljna vrednost kazalnika učinka | 3.500.000,00 |
| 41.2. Vrednost, ki jo je finančni instrument dosegel glede na ciljno vrednost kazalnika učinka | 686.998,82 |
| ***41. Kazalnik učinka (številčna oznaka in ime), h kateremu finančni instrument prispeva*** | ***CO34 - Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov: Ocenjeno letno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov*** |
| 41.1. Ciljna vrednost kazalnika učinka | 4.870,00 |
| 41.2. Vrednost, ki jo je finančni instrument dosegel glede na ciljno vrednost kazalnika učinka | 187,41 |
| ***41. Kazalnik učinka (številčna oznaka in ime), h kateremu finančni instrument prispeva*** | ***4.41 - Skupna tlorisna površina energetsko prenovljenih stavb javnega sektorja*** |
| 41.1. Ciljna vrednost kazalnika učinka | 272.727,00 |
| 41.2. Vrednost, ki jo je finančni instrument dosegel glede na ciljno vrednost kazalnika učinka | 5.685,14 |

|  |  |
| --- | --- |
| **I. Navedba programa in prednostne naloge ali ukrepa, iz katerih se zagotovi podpora iz skladov ESI (člen 46(2)(a) Uredbe (EU) št. 1303/2013)** | |
| **1. Prednostne osi ali ukrepi, ki podpirajo finančni instrument, vključno s skladom skladov, v okviru programa skladov ESI.** | |
| 1.1. Prednostna os, ki podpira finančni instrument v okviru programa sklada ESI | 03 - Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast |
| 2. Imena skladov ESI, ki podpirajo finančni instrument v okviru prednostne osi ali ukrepa | ESRR |
| ***3. Tematski cilji iz prvega odstavka člena 9 Uredbe (EU) št. 1303/2013, ki jih podpira finančni instrument*** | ***03 - Povečanje konkurenčnosti malih in srednjih podjetij, kmetijskega sektorja (za EKSRP) ter sektorja ribištva in akvakulture (za ESPR)*** |
| 3.1. Znesek iz skladov ESI, odobrenih v sporazumih o financiranju iz posameznega tematskega cilja, izbranega v polju 3 (neobvezno) | 135.000.000,00 |
| **4. Drugi programi sklada ESI, ki prispevajo k finančnemu instrumentu** | |
| 4.1. Številka CCI vsakega drugega programa sklada ESI, ki prispeva k finančnemu instrumentu |  |
| 30. Datum zaključka predhodne ocene | 27.11.2015 |
| **31. Izbira organov, ki izvajajo finančni instrument** | |
| 31.1. Ali se je že začel postopek izbora ali določitve? | Da |
| **II. Opis finančnega instrumenta in ureditev za izvajanje (člen 46(2)(b) Uredbe (EU) št. 1303/2013)** | |
| 5. Ime finančnega instrumenta | Finančni instrumenti 2014 - 2020 MSP |
| 6. Uradni naslov/sedež finančnega instrumenta (ime države in kraj) | Slovenija, Ljubljana |
| **7. Ureditev za izvajanje** | |
| 7.1. Finančni instrumenti, vzpostavljeni na ravni Unije, ki jih neposredno ali posredno upravlja Komisija, iz člena 38(1)(a) Uredbe (EU) št. 1303/2013, ki jih podpirajo prispevki iz programa skladov ESI |  |
| 7.1.1. Ime finančnega instrumenta na ravni Unije |  |
| 7.2. Finančni instrument, vzpostavljen na nacionalni, regionalni, transnacionalni ali čezmejni ravni, ki ga upravlja organ upravljanja ali je njegovo upravljanje v pristojnosti tega organa, iz člena 38(1)(b), ki ga podpirajo prispevki iz programa skladov ESI v skladu s točkami (a), (b) in (c) člena 38(4) Uredbe (EU) št. 1303/2013 | Naloge izvajanja so zaupane drugi osebi javnega ali zasebnega prava |
| 7.3. Finančni instrument, ki kombinira finančni prispevek organa upravljanja s finančnimi produkti EIB v okviru Evropskega sklada za strateške naložbe v skladu s členom 39a, kot je navedeno v členu 38(1)(c) |  |
| 8. Vrsta finančnega instrumenta | Sklad skladov |
| 10. Pravni status finančnega instrumenta v skladu s členom 38(6) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (samo za finančne instrumente iz člena 38(4)(b)): fiduciarni račun, odprt v imenu organa, ki so mu bile zaupane naloge izvajanja, in v imenu organa upravljanja, ali poseben sveženj financiranja v okviru finančne institucije | Poseben sveženj financiranja |
| **III. Navedba organa, ki izvaja finančni instrument v skladu s členom 38(1)(a) in členom 38(4)(a), (b) in (c) Uredbe (EU) št. 1303/2013, in finančnih posrednikov iz člena 38(5) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (člen 46(2)(c) Uredbe (EU) št. 1303/2013)** | |
| **11. Organ, ki izvaja finančni instrument** | |
| 11.1. Vrsta organa, ki so mu bile zaupane naloge izvajanja v skladu s členom 38(4) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (a) obstoječ ali na novo ustanovljen pravni subjekt, odgovoren za izvajanje finančnih instrumentov; (b) organ, ki so mu zaupane naloge izvajanja, ali (c) organ upravljanja, ki neposredno opravlja naloge izvajanja (izključno za posojila ali jamstva) | Banka ali ustanova v javni lasti |
| 11.1.1. Ime organa, ki izvaja finančni instrument | SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana |
| 11.1.2. Uradni naslov/sedež (država in kraj) organa, ki izvaja finančni instrument | Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana, Slovenija |
| 12. Postopek izbire organa, ki izvaja finančni instrument: oddaja javnega naročila; drug postopek | Notranja oddaja naročila |
| 12.1. Opis drugega postopka izbire organa, ki izvaja finančni instrument |  |
| 13. Datum podpisa sporazuma o financiranju z organom, ki izvaja finančni instrument | 24.11.2017 |
| **IV. Skupni znesek prispevkov iz programa po prednostnih nalogah ali ukrepih, plačanih finančnemu instrumentu, in nastalih stroškov upravljanja ali plačanih provizij za upravljanje (člen 46(2)(d) in (e) Uredbe (EU) št. 1303/2013)** | |
| 14. Skupni znesek prispevkov iz programa, ki so bili odobreni v sporazumu o financiranju (v EUR) | 187.571.428,60 |
| 14.1. od tega prispevki iz skladov ESI (v EUR) | 135.000.000,00 |
| 14.1.1. od tega ESRR (v EUR) (neobvezno) | 135.000.000,00 |
| 14.1.2. od tega Kohezijski sklad (v EUR) (neobvezno) | 0,00 |
| 14.1.3. od tega ESS (v EUR) (neobvezno) | 0,00 |
| 14.1.4. od tega EKSRP (v EUR) (neobvezno) | 0,00 |
| 14.1.5. od tega ESPR (v EUR) (neobvezno) | 0,00 |
| 15. Skupni znesek prispevkov iz programa, ki so bili plačani finančnemu instrumentu (v EUR) | 93.785.714,29 |
| 15.1. od tega znesek prispevkov iz skladov ESI (v EUR) | 67.500.000,00 |
| 15.1.1. od tega ESRR (v EUR) | 67.500.000,00 |
| 15.1.2. od tega Kohezijski sklad (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. od tega ESS (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. od tega EKSRP (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. od tega ESPR (v EUR) | 0,00 |
| 15.2 od tega skupni znesek nacionalnega sofinanciranja (v EUR) | 26.285.714,29 |
| 15.2.1. od tega skupni znesek nacionalnega javnega financiranja (v EUR) | 0,00 |
| 15.2.2. od tega skupni znesek nacionalnega zasebnega financiranja (v EUR) | 26.285.714,29 |
| 16. Skupni znesek prispevkov iz programa, ki so bili plačani finančnemu instrumentu v okviru pobude za zaposlovanje mladih (v EUR) | 0,00 |
| 17. Skupni znesek stroškov upravljanja in pristojbin, plačnih s prispevki iz programa (v EUR) | 2.662.689,77 |
| 17.1. od tega osnovno nadomestilo (v EUR) | 2.162.945,31 |
| 17.2. od tega nadomestilo, ki temelji na uspešnosti (v EUR) | 499.744,46 |
| 21. Prispevki finančnemu instrumentu v obliki zemljišč in/ali nepremičnin v skladu s členom 37(10) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (zadeva samo končno poročilo) (v EUR) |  |
| **VI. Uspešnost finančnega instrumenta, vključno z napredkom pri njegovem oblikovanju in pri izbiri organov, ki ga izvajajo (vključno z organom, ki izvaja sklad skladov) (člen 46(2)(f) Uredbe (EU) št. 1303/2013)** | |
| 32. Informacija o tem, ali je bil finančni instrument ob koncu leta poročanja še operativen | Da |
| 32.1. Če finančni instrument ob koncu leta poročanja ni bil več operativen, datum njegovega prenehanja |  |
| **VII. Obresti in drugi prihodki, ustvarjeni s podporo skladov ESI finančnemu instrumentu, programska sredstva, vrnjena finančnemu instrumentu iz naložb iz členov 43 in 44, ter vrednost kapitalskih naložb glede na prejšnja leta (člen 46(2)(g) in (i) Uredbe (EU) št. 1303/2013)** | |
| 35. Obresti in drugi prihodki, ustvarjeni s plačili iz skladov ESI finančnemu instrumentu (v EUR) | -195.050,48 |
| 37. Znesek ponovno uporabljenih sredstev, ki so bila povrnjena finančnemu instrumentu in se lahko pripišejo skladom ESI | 0,00 |
| 37.1. od tega zneski, ki so bili plačani za preferenčno izplačilo zasebnih vlagateljev , ki delujejo po načelu vlagatelja v tržnem gospodarstvu in zagotovijo drugi del virov za podporo finančnemu instrumentu iz skladov ESI ali sovlagajo na ravni končnega prejemnika (v EUR) | 0,00 |
| 37.2. od tega zneski, ki so bili plačani za povračilo nastalih stroškov upravljanja in plačilo provizij za upravljanje finančnega instrumenta (v EUR) | 0,00 |
| 37.3. od tega zneski za pokritje izgub – v nominalnem znesku prispevka iz skladov ESI k finančnemu instrumentu –, ki izhajajo iz negativnih obresti, v primeru, da pride do izgub kljub dejavnemu upravljanju denarnih sredstev s strani organov, ki izvajajo finančne instrumente (v EUR) | -195.050,48 |
| **VIII. Napredek pri doseganju pričakovanega učinka finančnega vzvoda naložb finančnega instrumenta ter vrednost naložb in udeležb (člen 46(2)(h) Uredbe (EU) št. 1303/2013)** | |
| **38. Skupni znesek drugih prispevkov, ki niso prispevki skladov ESI in jih je zbral finančni instrument (v EUR)** | |
| 38.1. Skupni znesek drugih prispevkov, ki niso prispevki skladov ESI in so odobreni v sporazumu o financiranju z organom, ki izvaja finančni instrument (v EUR) | 63.212.867,00 |
| 38.1A. Prispevki v okviru finančnega produkta EIB, dodeljeni v sporazumu o financiranju z organom, ki izvaja finančni instrument (samo za instrumente iz člena 38(1)(c)) (v EUR) |  |
| 38.2. Skupni znesek drugih prispevkov, ki niso prispevki skladov ESI in so plačani finančnemu instrumentu (v EUR) | 26.285.714,29 |
| 38.2.1. od tega javni prispevki (v EUR) | 0,00 |
| 38.2.2. od tega zasebni prispevki (v EUR) | 26.285.714,29 |
| 38.2A. Prispevek v okviru finančnega produkta EIB, vplačan v finančni instrument (samo za instrumente iz člena 38(1)(c)) (v EUR) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **II. Opis finančnega instrumenta in ureditev za izvajanje (člen 46(2)(b) Uredbe (EU) št. 1303/2013)** | |
| 5. Ime finančnega instrumenta | Posebni sklad - MSP |
| 6. Uradni naslov/sedež finančnega instrumenta (ime države in kraj) | Slovenija, Ljubljana |
| 8. Vrsta finančnega instrumenta | Sklad skladov: posebni sklad |
| 8.2. Povezani sklad skladov | Finančni instrumenti 2014 - 2020 MSP |
| 8.1. Prilagojeni finančni instrumenti ali finančni instrumenti, ki izpolnjujejo standardna določila in pogoje, tj. „standardni instrumenti“ | Prilagojen |
| **9. Vrste produktov, ki jih zagotavlja finančni instrument: posojila, mikroposojila, jamstva, naložbe lastniškega kapitala ali navideznega lastniškega kapitala, drugi finančni produkti ali druga podpora v kombinaciji s finančnim instrumentom v skladu s členom 37(7) Uredbe (EU) št. 1303/2013** | |
| 9.0.1. Posojila (≥ 25 000 EUR) | Da |
| 9.0.2. Mikroposojila (< 25 000 EUR in zagotovljena mikropodjetjem) v skladu s SEC/2011/1134 final | Da |
| 9.0.3. Jamstva | Da |
| 9.0.4. Lastniški kapital | Da |
| 9.0.5. Navidezni lastniški kapital | Ne |
| 9.0.6. Drugi finančni produkti | Ne |
| 9.0.7. Druga podpora v kombinaciji s finančnim instrumentom | Ne |
| 9.1. Opis drugega finančnega produkta |  |
| 9.2. Druga podpora, ki se kombinira v okviru finančnega instrumenta: nepovratna sredstva, subvencionirana obrestna mera in subvencionirana provizija za jamstvo v skladu s členom 37(7) Uredbe (EU) št. 1303/2013 |  |
| 10. Pravni status finančnega instrumenta v skladu s členom 38(6) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (samo za finančne instrumente iz člena 38(4)(b)): fiduciarni račun, odprt v imenu organa, ki so mu bile zaupane naloge izvajanja, in v imenu organa upravljanja, ali poseben sveženj financiranja v okviru finančne institucije | Poseben sveženj financiranja |
| **III. Navedba organa, ki izvaja finančni instrument v skladu s členom 38(1)(a) in členom 38(4)(a), (b) in (c) Uredbe (EU) št. 1303/2013, in finančnih posrednikov iz člena 38(5) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (člen 46(2)(c) Uredbe (EU) št. 1303/2013)** | |
| **11. Organ, ki izvaja finančni instrument** | |
| 11.1. Vrsta organa, ki so mu bile zaupane naloge izvajanja v skladu s členom 38(4) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (a) obstoječ ali na novo ustanovljen pravni subjekt, odgovoren za izvajanje finančnih instrumentov; (b) organ, ki so mu zaupane naloge izvajanja, ali (c) organ upravljanja, ki neposredno opravlja naloge izvajanja (izključno za posojila ali jamstva) | Banka ali ustanova v javni lasti |
| 11.1.1. Ime organa, ki izvaja finančni instrument | SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana |
| 11.1.2. Uradni naslov/sedež (država in kraj) organa, ki izvaja finančni instrument | Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana, Slovenija |
| 12. Postopek izbire organa, ki izvaja finančni instrument: oddaja javnega naročila; drug postopek | Notranja oddaja naročila |
| 12.1. Opis drugega postopka izbire organa, ki izvaja finančni instrument |  |
| 13. Datum podpisa sporazuma o financiranju z organom, ki izvaja finančni instrument | 24.11.2017 |
| **IV. Skupni znesek prispevkov iz programa po prednostnih nalogah ali ukrepih, plačanih finančnemu instrumentu, in nastalih stroškov upravljanja ali plačanih provizij za upravljanje (člen 46(2)(d) in (e) Uredbe (EU) št. 1303/2013)** | |
| 14. Skupni znesek prispevkov iz programa, ki so bili odobreni v sporazumu o financiranju (v EUR) | 187.571.428,60 |
| 14.1. od tega prispevki iz skladov ESI (v EUR) | 135.000.000,00 |
| 14.1.1. od tega ESRR (v EUR) (neobvezno) | 135.000.000,00 |
| 14.1.2. od tega Kohezijski sklad (v EUR) (neobvezno) | 0,00 |
| 14.1.3. od tega ESS (v EUR) (neobvezno) | 0,00 |
| 14.1.4. od tega EKSRP (v EUR) (neobvezno) | 0,00 |
| 14.1.5. od tega ESPR (v EUR) (neobvezno) | 0,00 |
| 15. Skupni znesek prispevkov iz programa, ki so bili plačani finančnemu instrumentu (v EUR) | 93.785.714,29 |
| 15.1. od tega znesek prispevkov iz skladov ESI (v EUR) | 67.500.000,00 |
| 15.1.1. od tega ESRR (v EUR) | 67.500.000,00 |
| 15.1.2. od tega Kohezijski sklad (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. od tega ESS (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. od tega EKSRP (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. od tega ESPR (v EUR) | 0,00 |
| 15.2 od tega skupni znesek nacionalnega sofinanciranja (v EUR) | 26.285.714,29 |
| 15.2.1. od tega skupni znesek nacionalnega javnega financiranja (v EUR) | 0,00 |
| 15.2.2. od tega skupni znesek nacionalnega zasebnega financiranja (v EUR) | 26.285.714,29 |
| 16. Skupni znesek prispevkov iz programa, ki so bili plačani finančnemu instrumentu v okviru pobude za zaposlovanje mladih (v EUR) | 0,00 |
| 17. Skupni znesek stroškov upravljanja in pristojbin, plačnih s prispevki iz programa (v EUR) | 2.662.689,77 |
| 17.1. od tega osnovno nadomestilo (v EUR) | 2.162.945,31 |
| 17.2. od tega nadomestilo, ki temelji na uspešnosti (v EUR) | 499.744,46 |
| 18. Kapitalizirani stroški upravljanja ali pristojbine v skladu s členom 42(2) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (zadeva samo končno poročilo) (v EUR) |  |
| 19. Kapitalizirane subvencionirane obrestne mere ali subvencionirane provizije za jamstvo v skladu s členom 42(1)(c) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (zadeva samo končno poročilo) (v EUR) |  |
| 20. Znesek prispevkov iz programa za nadaljnje naložbe v končne prejemnike v skladu s členom 42(3) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (zadeva samo končno poročilo) (v EUR) |  |
| 21. Prispevki finančnemu instrumentu v obliki zemljišč in/ali nepremičnin v skladu s členom 37(10) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (zadeva samo končno poročilo) (v EUR) |  |
| **V. Skupni znesek podpore, plačane končnim prejemnikom ali v korist končnih prejemnikov ali odobrene s strani finančnega instrumenta v pogodbah o jamstvu za naložbe v končne prejemnike, po programih in prednostnih nalogah ali ukrepih skladov ESI (člen 46(2)(e) Uredbe (EU) št. 1303/2013)** | |
| ***22. Ime finančnega produkta, ki ga ponuja finančni instrument*** | **EKP portfeljske garancije za MSP(2014-2020)** |
| 22.1. Vrsta finančnega produkta, ki ga ponuja finančni instrument | Jamstvo |
| 24. Skupni znesek prispevkov iz programa, odobrenih v teh pogodbah o posojilih, jamstvih, lastniškem kapitalu, navideznem lastniškem kapitalu ali drugih finančnih produktih, podpisanih s končnimi prejemniki (v EUR) | 16.429.927,39 |
| 24.1. od tega skupni znesek prispevkov iz skladov ESI (v EUR) | 11.798.482,88 |
| 25. Skupni znesek prispevkov iz programa, plačanih končnim prejemnikom v obliki posojil, mikroposojil, lastniškega kapitala ali drugih produktov ali, v primeru jamstev, odobrenih za posojila, izplačana končnim prejemnikom, po produktih (v EUR) | 12.434.457,03 |
| 25.1. od tega skupni znesek prispevkov iz skladov ESI (v EUR) | 8.949.750,23 |
| 25.1.1. od tega ESRR (v EUR) | 8.949.750,23 |
| 25.1.2. od tega Kohezijski sklad (v EUR) |  |
| 25.1.3. od tega ESS (v EUR) |  |
| 25.1.4. od tega EKSRP (v EUR) |  |
| 25.1.5. od tega ESPR (v EUR) |  |
| 25.2. od tega skupni znesek nacionalnega javnega sofinanciranja (v EUR) | 0,00 |
| 25.3. od tega skupni znesek nacionalnega zasebnega sofinanciranja (v EUR) | 3.484.706,80 |
| 26. Skupna vrednost posojil, ki so bila dejansko izplačana končnim prejemnikom v povezavi s podpisanimi pogodbami o jamstvu (v EUR) | 14.319.600,33 |
| 26.1. Skupni znesek novega dolžniškega financiranja, ki ga je ustvarila pobuda z MSP (člen 39(10)(b) uredbe o skupnih določbah) |  |
| 27. Število pogodb o posojilu/jamstvu/lastniškem kapitalu ali navideznem lastniškem kapitalu/drugih finančnih produktih, podpisanih s končnimi prejemniki, po produktih | 57 |
| 28. Število naložb v obliki posojila/jamstva/lastniškega kapitala ali navideznega lastniškega kapitala/drugega finančnega produkta v končne prejemnike, po produktih | 53 |
| 29. Število finančnih prejemnikov, ki jih podpira finančni produkt | 52 |
| 29.1. od tega velika podjetja |  |
| 29.2. od tega MSP | 52 |
| 29.2.1. od tega mikropodjetja | 18 |
| 29.3. od tega posamezniki/fizične osebe |  |
| 29.4. od tega druga vrsta končnih prejemnikov podpore |  |
| 29.4.1. opis druge vrste končnih prejemnikov podpore |  |
| 33. Skupno število nepoplačanih izplačanih posojil ali skupno število zagotovljenih jamstev, ki so bila uveljavljena zaradi neplačila posojila |  |
| 34. Skupni znesek nepoplačanih izplačanih posojil (v EUR) ali skupni znesek, odobren za zagotovljena jamstva, ki so bila uveljavljena zaradi neplačila posojila (v EUR) | 0,00 |
| **39. Pričakovani in doseženi učinek vzvoda (glede na sporazum o financiranju)** | |
| 39.1. Pričakovani učinek vzvoda za posojilo/jamstvo/naložbo lastniškega kapitala ali navideznega lastniškega kapitala/drug finančni produkt (glede na sporazum o financiranju), po produktih | 1,50 |
| 39.2. Doseženi učinek vzvoda ob koncu leta poročanja za posojilo/jamstvo/naložbo lastniškega kapitala ali navideznega lastniškega kapitala/drug finančni produkt, po produktih | 1,51 |
| 39.3. Naložbe, mobilizirane s finančnimi instrumenti skladov ESI za naložbe v obliki posojila/jamstva/lastniškega kapitala ali navideznega lastniškega kapitala, po produktu (neobvezno) | 21.417.213,69 |
| ***22. Ime finančnega produkta, ki ga ponuja finančni instrument*** | **EKP lastniško in navidezno lastniško financiranje MSP (2014-2020)** |
| 22.1. Vrsta finančnega produkta, ki ga ponuja finančni instrument | Lastniški kapital |
| 24. Skupni znesek prispevkov iz programa, odobrenih v teh pogodbah o posojilih, jamstvih, lastniškem kapitalu, navideznem lastniškem kapitalu ali drugih finančnih produktih, podpisanih s končnimi prejemniki (v EUR) | 2.566.794,97 |
| 24.1. od tega skupni znesek prispevkov iz skladov ESI (v EUR) | 1.850.092,50 |
| 25. Skupni znesek prispevkov iz programa, plačanih končnim prejemnikom v obliki posojil, mikroposojil, lastniškega kapitala ali drugih produktov ali, v primeru jamstev, odobrenih za posojila, izplačana končnim prejemnikom, po produktih (v EUR) | 2.114.391,40 |
| 25.1. od tega skupni znesek prispevkov iz skladov ESI (v EUR) | 1.520.076,00 |
| 25.1.1. od tega ESRR (v EUR) | 1.520.076,00 |
| 25.1.2. od tega Kohezijski sklad (v EUR) |  |
| 25.1.3. od tega ESS (v EUR) |  |
| 25.1.4. od tega EKSRP (v EUR) |  |
| 25.1.5. od tega ESPR (v EUR) |  |
| 25.2. od tega skupni znesek nacionalnega javnega sofinanciranja (v EUR) | 594.315,40 |
| 25.3. od tega skupni znesek nacionalnega zasebnega sofinanciranja (v EUR) | 0,00 |
| 27. Število pogodb o posojilu/jamstvu/lastniškem kapitalu ali navideznem lastniškem kapitalu/drugih finančnih produktih, podpisanih s končnimi prejemniki, po produktih | 27 |
| 28. Število naložb v obliki posojila/jamstva/lastniškega kapitala ali navideznega lastniškega kapitala/drugega finančnega produkta v končne prejemnike, po produktih | 22 |
| 29. Število finančnih prejemnikov, ki jih podpira finančni produkt | 22 |
| 29.1. od tega velika podjetja | 0 |
| 29.2. od tega MSP | 22 |
| 29.2.1. od tega mikropodjetja | 22 |
| 29.3. od tega posamezniki/fizične osebe |  |
| 29.4. od tega druga vrsta končnih prejemnikov podpore |  |
| 29.4.1. opis druge vrste končnih prejemnikov podpore |  |
| **38. Skupni znesek drugih prispevkov, ki niso prispevki skladov ESI in jih je zbral finančni instrument (v EUR)** | |
| 38.3. Skupni znesek drugih prispevkov, ki niso prispevki skladov ESI in so zbrani na ravni končnih prejemnikov (v EUR) | 1.659.924,00 |
| 38.3.1. od tega javni prispevki (v EUR) | 759.924,00 |
| 38.3.2. od tega zasebni prispevki (v EUR) | 900.000,00 |
| 38.3A. Prispevek v okviru finančnega produkta EIB, zbran na ravni končnega prejemnika (samo za instrumente iz člena 38(1)(c)) (v EUR) |  |
| **39. Pričakovani in doseženi učinek vzvoda (glede na sporazum o financiranju)** | |
| 39.1. Pričakovani učinek vzvoda za posojilo/jamstvo/naložbo lastniškega kapitala ali navideznega lastniškega kapitala/drug finančni produkt (glede na sporazum o financiranju), po produktih | 1,30 |
| 39.2. Doseženi učinek vzvoda ob koncu leta poročanja za posojilo/jamstvo/naložbo lastniškega kapitala ali navideznega lastniškega kapitala/drug finančni produkt, po produktih | 1,98 |
| 39.3. Naložbe, mobilizirane s finančnimi instrumenti skladov ESI za naložbe v obliki posojila/jamstva/lastniškega kapitala ali navideznega lastniškega kapitala, po produktu (neobvezno) | 3.675.000,00 |
| 40. Vrednost naložb in udeležb v lastniškem kapitalu (v EUR) | 780.000,00 |
| ***22. Ime finančnega produkta, ki ga ponuja finančni instrument*** | **EKP Mikroposojila za MSP(2014-2020)** |
| 22.1. Vrsta finančnega produkta, ki ga ponuja finančni instrument | Posojilo |
| 24. Skupni znesek prispevkov iz programa, odobrenih v teh pogodbah o posojilih, jamstvih, lastniškem kapitalu, navideznem lastniškem kapitalu ali drugih finančnih produktih, podpisanih s končnimi prejemniki (v EUR) | 51.611.464,67 |
| 24.1. od tega skupni znesek prispevkov iz skladov ESI (v EUR) | 37.279.591,60 |
| 25. Skupni znesek prispevkov iz programa, plačanih končnim prejemnikom v obliki posojil, mikroposojil, lastniškega kapitala ali drugih produktov ali, v primeru jamstev, odobrenih za posojila, izplačana končnim prejemnikom, po produktih (v EUR) | 51.456.132,41 |
| 25.1. od tega skupni znesek prispevkov iz skladov ESI (v EUR) | 37.170.233,98 |
| 25.1.1. od tega ESRR (v EUR) | 37.170.233,98 |
| 25.1.2. od tega Kohezijski sklad (v EUR) |  |
| 25.1.3. od tega ESS (v EUR) |  |
| 25.1.4. od tega EKSRP (v EUR) |  |
| 25.1.5. od tega ESPR (v EUR) |  |
| 25.2. od tega skupni znesek nacionalnega javnega sofinanciranja (v EUR) | 9.515.570,90 |
| 25.3. od tega skupni znesek nacionalnega zasebnega sofinanciranja (v EUR) | 4.770.327,53 |
| 27. Število pogodb o posojilu/jamstvu/lastniškem kapitalu ali navideznem lastniškem kapitalu/drugih finančnih produktih, podpisanih s končnimi prejemniki, po produktih | 2.415 |
| 28. Število naložb v obliki posojila/jamstva/lastniškega kapitala ali navideznega lastniškega kapitala/drugega finančnega produkta v končne prejemnike, po produktih | 2.411 |
| 29. Število finančnih prejemnikov, ki jih podpira finančni produkt | 1.054 |
| 29.1. od tega velika podjetja | 0 |
| 29.2. od tega MSP | 1.054 |
| 29.2.1. od tega mikropodjetja | 868 |
| 29.3. od tega posamezniki/fizične osebe | 0 |
| 29.4. od tega druga vrsta končnih prejemnikov podpore | 0 |
| 29.4.1. opis druge vrste končnih prejemnikov podpore |  |
| 33. Skupno število nepoplačanih izplačanih posojil ali skupno število zagotovljenih jamstev, ki so bila uveljavljena zaradi neplačila posojila | 28 |
| 34. Skupni znesek nepoplačanih izplačanih posojil (v EUR) ali skupni znesek, odobren za zagotovljena jamstva, ki so bila uveljavljena zaradi neplačila posojila (v EUR) | 687.000,00 |
| **38. Skupni znesek drugih prispevkov, ki niso prispevki skladov ESI in jih je zbral finančni instrument (v EUR)** | |
| 38.3. Skupni znesek drugih prispevkov, ki niso prispevki skladov ESI in so zbrani na ravni končnih prejemnikov (v EUR) | 22.442.140,37 |
| 38.3.1. od tega javni prispevki (v EUR) | 14.943.238,25 |
| 38.3.2. od tega zasebni prispevki (v EUR) | 7.498.902,12 |
| 38.3A. Prispevek v okviru finančnega produkta EIB, zbran na ravni končnega prejemnika (samo za instrumente iz člena 38(1)(c)) (v EUR) |  |
| **39. Pričakovani in doseženi učinek vzvoda (glede na sporazum o financiranju)** | |
| 39.1. Pričakovani učinek vzvoda za posojilo/jamstvo/naložbo lastniškega kapitala ali navideznega lastniškega kapitala/drug finančni produkt (glede na sporazum o financiranju), po produktih | 1,50 |
| 39.2. Doseženi učinek vzvoda ob koncu leta poročanja za posojilo/jamstvo/naložbo lastniškega kapitala ali navideznega lastniškega kapitala/drug finančni produkt, po produktih | 1,52 |
| 39.3. Naložbe, mobilizirane s finančnimi instrumenti skladov ESI za naložbe v obliki posojila/jamstva/lastniškega kapitala ali navideznega lastniškega kapitala, po produktu (neobvezno) | 60.415.257,47 |
| **VI. Uspešnost finančnega instrumenta, vključno z napredkom pri njegovem oblikovanju in pri izbiri organov, ki ga izvajajo (vključno z organom, ki izvaja sklad skladov) (člen 46(2)(f) Uredbe (EU) št. 1303/2013)** | |
| 32. Informacija o tem, ali je bil finančni instrument ob koncu leta poročanja še operativen | Da |
| 32.1. Če finančni instrument ob koncu leta poročanja ni bil več operativen, datum njegovega prenehanja |  |
| **VII. Obresti in drugi prihodki, ustvarjeni s podporo skladov ESI finančnemu instrumentu, programska sredstva, vrnjena finančnemu instrumentu iz naložb iz členov 43 in 44, ter vrednost kapitalskih naložb glede na prejšnja leta (člen 46(2)(g) in (i) Uredbe (EU) št. 1303/2013)** | |
| 35. Obresti in drugi prihodki, ustvarjeni s plačili iz skladov ESI finančnemu instrumentu (v EUR) | -195.050,48 |
| 36. Zneski, ki se vrnejo finančnemu instrumentu in se lahko pripišejo podpori iz skladov ESI ob koncu leta poročanja (v EUR) | 5.604.482,89 |
| 36.1. od tega poplačila kapitala (v EUR) | 5.603.342,21 |
| 36.2. od tega dobički, drugi dohodki in donosi (v EUR) | 1.140,68 |
| 37. Znesek ponovno uporabljenih sredstev, ki so bila povrnjena finančnemu instrumentu in se lahko pripišejo skladom ESI | 0,00 |
| 37.1. od tega zneski, ki so bili plačani za preferenčno izplačilo zasebnih vlagateljev , ki delujejo po načelu vlagatelja v tržnem gospodarstvu in zagotovijo drugi del virov za podporo finančnemu instrumentu iz skladov ESI ali sovlagajo na ravni končnega prejemnika (v EUR) | 0,00 |
| 37.2. od tega zneski, ki so bili plačani za povračilo nastalih stroškov upravljanja in plačilo provizij za upravljanje finančnega instrumenta (v EUR) | 0,00 |
| 37.3. od tega zneski za pokritje izgub – v nominalnem znesku prispevka iz skladov ESI k finančnemu instrumentu –, ki izhajajo iz negativnih obresti, v primeru, da pride do izgub kljub dejavnemu upravljanju denarnih sredstev s strani organov, ki izvajajo finančne instrumente (v EUR) | -195.050,48 |
| **VIII. Napredek pri doseganju pričakovanega učinka finančnega vzvoda naložb finančnega instrumenta ter vrednost naložb in udeležb (člen 46(2)(h) Uredbe (EU) št. 1303/2013)** | |
| **38. Skupni znesek drugih prispevkov, ki niso prispevki skladov ESI in jih je zbral finančni instrument (v EUR)** | |
| 38.1. Skupni znesek drugih prispevkov, ki niso prispevki skladov ESI in so odobreni v sporazumu o financiranju z organom, ki izvaja finančni instrument (v EUR) | 67.820.000,51 |
| 38.1A. Prispevki v okviru finančnega produkta EIB, dodeljeni v sporazumu o financiranju z organom, ki izvaja finančni instrument (samo za instrumente iz člena 38(1)(c)) (v EUR) |  |
| 38.2. Skupni znesek drugih prispevkov, ki niso prispevki skladov ESI in so plačani finančnemu instrumentu (v EUR) | 28.431.914,47 |
| 38.2.1. od tega javni prispevki (v EUR) | 0,00 |
| 38.2.2. od tega zasebni prispevki (v EUR) | 28.431.914,47 |
| 38.2A. Prispevek v okviru finančnega produkta EIB, vplačan v finančni instrument (samo za instrumente iz člena 38(1)(c)) (v EUR) |  |
| **IX. Prispevek finančnega instrumenta k doseganju kazalnikov zadevne prednostne naloge ali ukrepa (člen 46(2)(j) Uredbe (EU) št. 1303/2013)** | |
| ***41. Kazalnik učinka (številčna oznaka in ime), h kateremu finančni instrument prispeva*** | ***CO01 - Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo podporo*** |
| 41.1. Ciljna vrednost kazalnika učinka | 3.786,00 |
| 41.2. Vrednost, ki jo je finančni instrument dosegel glede na ciljno vrednost kazalnika učinka | 1.128,00 |
| ***41. Kazalnik učinka (številčna oznaka in ime), h kateremu finančni instrument prispeva*** | ***CO08 - Produktivne naložbe: Povečanje zaposlenosti v podprtih podjetjih*** |
| 41.1. Ciljna vrednost kazalnika učinka | 209,00 |
| 41.2. Vrednost, ki jo je finančni instrument dosegel glede na ciljno vrednost kazalnika učinka | 154,00 |
| ***41. Kazalnik učinka (številčna oznaka in ime), h kateremu finančni instrument prispeva*** | ***3.7 - Število podjetij, ki so uvedla ukrepe za učinkovito ravnanje z viri (vključuje ukrepe za povečanje energetske in snovne učinkovitosti)*** |
| 41.1. Ciljna vrednost kazalnika učinka | 520,00 |
| 41.2. Vrednost, ki jo je finančni instrument dosegel glede na ciljno vrednost kazalnika učinka | 6,00 |
| ***41. Kazalnik učinka (številčna oznaka in ime), h kateremu finančni instrument prispeva*** | ***CO03 - Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo finančno podporo, ki niso nepovratna sredstva*** |
| 41.1. Ciljna vrednost kazalnika učinka | 3.786,00 |
| 41.2. Vrednost, ki jo je finančni instrument dosegel glede na ciljno vrednost kazalnika učinka | 1.120,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| **I. Navedba programa in prednostne naloge ali ukrepa, iz katerih se zagotovi podpora iz skladov ESI (člen 46(2)(a) Uredbe (EU) št. 1303/2013)** | |
| **1. Prednostne osi ali ukrepi, ki podpirajo finančni instrument, vključno s skladom skladov, v okviru programa skladov ESI.** | |
| 1.1. Prednostna os, ki podpira finančni instrument v okviru programa sklada ESI | 01 - Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnosti in ozelenitev gospodarstva |
| 2. Imena skladov ESI, ki podpirajo finančni instrument v okviru prednostne osi ali ukrepa | ESRR |
| ***3. Tematski cilji iz prvega odstavka člena 9 Uredbe (EU) št. 1303/2013, ki jih podpira finančni instrument*** | ***01 - Krepitev raziskav, tehnološkega razvoja in inovacij*** |
| 3.1. Znesek iz skladov ESI, odobrenih v sporazumih o financiranju iz posameznega tematskega cilja, izbranega v polju 3 (neobvezno) | 88.000.000,00 |
| **4. Drugi programi sklada ESI, ki prispevajo k finančnemu instrumentu** | |
| 4.1. Številka CCI vsakega drugega programa sklada ESI, ki prispeva k finančnemu instrumentu |  |
| 30. Datum zaključka predhodne ocene | 27.11.2015 |
| **31. Izbira organov, ki izvajajo finančni instrument** | |
| 31.1. Ali se je že začel postopek izbora ali določitve? | Da |
| **II. Opis finančnega instrumenta in ureditev za izvajanje (člen 46(2)(b) Uredbe (EU) št. 1303/2013)** | |
| 5. Ime finančnega instrumenta | Finančni instrumenti 2014 - 2020 RRI |
| 6. Uradni naslov/sedež finančnega instrumenta (ime države in kraj) | Slovenija, Ljubljana |
| **7. Ureditev za izvajanje** | |
| 7.1. Finančni instrumenti, vzpostavljeni na ravni Unije, ki jih neposredno ali posredno upravlja Komisija, iz člena 38(1)(a) Uredbe (EU) št. 1303/2013, ki jih podpirajo prispevki iz programa skladov ESI |  |
| 7.1.1. Ime finančnega instrumenta na ravni Unije |  |
| 7.2. Finančni instrument, vzpostavljen na nacionalni, regionalni, transnacionalni ali čezmejni ravni, ki ga upravlja organ upravljanja ali je njegovo upravljanje v pristojnosti tega organa, iz člena 38(1)(b), ki ga podpirajo prispevki iz programa skladov ESI v skladu s točkami (a), (b) in (c) člena 38(4) Uredbe (EU) št. 1303/2013 | Naloge izvajanja so zaupane drugi osebi javnega ali zasebnega prava |
| 7.3. Finančni instrument, ki kombinira finančni prispevek organa upravljanja s finančnimi produkti EIB v okviru Evropskega sklada za strateške naložbe v skladu s členom 39a, kot je navedeno v členu 38(1)(c) |  |
| 8. Vrsta finančnega instrumenta | Sklad skladov |
| 10. Pravni status finančnega instrumenta v skladu s členom 38(6) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (samo za finančne instrumente iz člena 38(4)(b)): fiduciarni račun, odprt v imenu organa, ki so mu bile zaupane naloge izvajanja, in v imenu organa upravljanja, ali poseben sveženj financiranja v okviru finančne institucije | Poseben sveženj financiranja |
| **III. Navedba organa, ki izvaja finančni instrument v skladu s členom 38(1)(a) in členom 38(4)(a), (b) in (c) Uredbe (EU) št. 1303/2013, in finančnih posrednikov iz člena 38(5) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (člen 46(2)(c) Uredbe (EU) št. 1303/2013)** | |
| **11. Organ, ki izvaja finančni instrument** | |
| 11.1. Vrsta organa, ki so mu bile zaupane naloge izvajanja v skladu s členom 38(4) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (a) obstoječ ali na novo ustanovljen pravni subjekt, odgovoren za izvajanje finančnih instrumentov; (b) organ, ki so mu zaupane naloge izvajanja, ali (c) organ upravljanja, ki neposredno opravlja naloge izvajanja (izključno za posojila ali jamstva) | Banka ali ustanova v javni lasti |
| 11.1.1. Ime organa, ki izvaja finančni instrument | SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana |
| 11.1.2. Uradni naslov/sedež (država in kraj) organa, ki izvaja finančni instrument | Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana, Slovenija |
| 12. Postopek izbire organa, ki izvaja finančni instrument: oddaja javnega naročila; drug postopek | Notranja oddaja naročila |
| 12.1. Opis drugega postopka izbire organa, ki izvaja finančni instrument |  |
| 13. Datum podpisa sporazuma o financiranju z organom, ki izvaja finančni instrument | 24.11.2017 |
| **IV. Skupni znesek prispevkov iz programa po prednostnih nalogah ali ukrepih, plačanih finančnemu instrumentu, in nastalih stroškov upravljanja ali plačanih provizij za upravljanje (člen 46(2)(d) in (e) Uredbe (EU) št. 1303/2013)** | |
| 14. Skupni znesek prispevkov iz programa, ki so bili odobreni v sporazumu o financiranju (v EUR) | 110.000.000,00 |
| 14.1. od tega prispevki iz skladov ESI (v EUR) | 88.000.000,00 |
| 14.1.1. od tega ESRR (v EUR) (neobvezno) | 88.000.000,00 |
| 14.1.2. od tega Kohezijski sklad (v EUR) (neobvezno) | 0,00 |
| 14.1.3. od tega ESS (v EUR) (neobvezno) | 0,00 |
| 14.1.4. od tega EKSRP (v EUR) (neobvezno) | 0,00 |
| 14.1.5. od tega ESPR (v EUR) (neobvezno) | 0,00 |
| 15. Skupni znesek prispevkov iz programa, ki so bili plačani finančnemu instrumentu (v EUR) | 55.000.000,00 |
| 15.1. od tega znesek prispevkov iz skladov ESI (v EUR) | 44.000.000,00 |
| 15.1.1. od tega ESRR (v EUR) | 44.000.000,00 |
| 15.1.2. od tega Kohezijski sklad (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. od tega ESS (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. od tega EKSRP (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. od tega ESPR (v EUR) | 0,00 |
| 15.2 od tega skupni znesek nacionalnega sofinanciranja (v EUR) | 11.000.000,00 |
| 15.2.1. od tega skupni znesek nacionalnega javnega financiranja (v EUR) | 0,00 |
| 15.2.2. od tega skupni znesek nacionalnega zasebnega financiranja (v EUR) | 11.000.000,00 |
| 16. Skupni znesek prispevkov iz programa, ki so bili plačani finančnemu instrumentu v okviru pobude za zaposlovanje mladih (v EUR) | 0,00 |
| 17. Skupni znesek stroškov upravljanja in pristojbin, plačnih s prispevki iz programa (v EUR) | 1.412.510,30 |
| 17.1. od tega osnovno nadomestilo (v EUR) | 1.226.252,99 |
| 17.2. od tega nadomestilo, ki temelji na uspešnosti (v EUR) | 186.257,31 |
| 21. Prispevki finančnemu instrumentu v obliki zemljišč in/ali nepremičnin v skladu s členom 37(10) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (zadeva samo končno poročilo) (v EUR) |  |
| **VI. Uspešnost finančnega instrumenta, vključno z napredkom pri njegovem oblikovanju in pri izbiri organov, ki ga izvajajo (vključno z organom, ki izvaja sklad skladov) (člen 46(2)(f) Uredbe (EU) št. 1303/2013)** | |
| 32. Informacija o tem, ali je bil finančni instrument ob koncu leta poročanja še operativen | Da |
| 32.1. Če finančni instrument ob koncu leta poročanja ni bil več operativen, datum njegovega prenehanja |  |
| **VII. Obresti in drugi prihodki, ustvarjeni s podporo skladov ESI finančnemu instrumentu, programska sredstva, vrnjena finančnemu instrumentu iz naložb iz členov 43 in 44, ter vrednost kapitalskih naložb glede na prejšnja leta (člen 46(2)(g) in (i) Uredbe (EU) št. 1303/2013)** | |
| 35. Obresti in drugi prihodki, ustvarjeni s plačili iz skladov ESI finančnemu instrumentu (v EUR) | -120.884,72 |
| 37. Znesek ponovno uporabljenih sredstev, ki so bila povrnjena finančnemu instrumentu in se lahko pripišejo skladom ESI | 0,00 |
| 37.1. od tega zneski, ki so bili plačani za preferenčno izplačilo zasebnih vlagateljev , ki delujejo po načelu vlagatelja v tržnem gospodarstvu in zagotovijo drugi del virov za podporo finančnemu instrumentu iz skladov ESI ali sovlagajo na ravni končnega prejemnika (v EUR) | 0,00 |
| 37.2. od tega zneski, ki so bili plačani za povračilo nastalih stroškov upravljanja in plačilo provizij za upravljanje finančnega instrumenta (v EUR) | 0,00 |
| 37.3. od tega zneski za pokritje izgub – v nominalnem znesku prispevka iz skladov ESI k finančnemu instrumentu –, ki izhajajo iz negativnih obresti, v primeru, da pride do izgub kljub dejavnemu upravljanju denarnih sredstev s strani organov, ki izvajajo finančne instrumente (v EUR) | -120.884,72 |
| **VIII. Napredek pri doseganju pričakovanega učinka finančnega vzvoda naložb finančnega instrumenta ter vrednost naložb in udeležb (člen 46(2)(h) Uredbe (EU) št. 1303/2013)** | |
| **38. Skupni znesek drugih prispevkov, ki niso prispevki skladov ESI in jih je zbral finančni instrument (v EUR)** | |
| 38.1. Skupni znesek drugih prispevkov, ki niso prispevki skladov ESI in so odobreni v sporazumu o financiranju z organom, ki izvaja finančni instrument (v EUR) | 42.464.109,00 |
| 38.1A. Prispevki v okviru finančnega produkta EIB, dodeljeni v sporazumu o financiranju z organom, ki izvaja finančni instrument (samo za instrumente iz člena 38(1)(c)) (v EUR) |  |
| 38.2. Skupni znesek drugih prispevkov, ki niso prispevki skladov ESI in so plačani finančnemu instrumentu (v EUR) | 11.000.000,00 |
| 38.2.1. od tega javni prispevki (v EUR) | 0,00 |
| 38.2.2. od tega zasebni prispevki (v EUR) | 11.000.000,00 |
| 38.2A. Prispevek v okviru finančnega produkta EIB, vplačan v finančni instrument (samo za instrumente iz člena 38(1)(c)) (v EUR) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **II. Opis finančnega instrumenta in ureditev za izvajanje (člen 46(2)(b) Uredbe (EU) št. 1303/2013)** | |
| 5. Ime finančnega instrumenta | Posebni sklad - RRI |
| 6. Uradni naslov/sedež finančnega instrumenta (ime države in kraj) | Slovenija, Ljubljana |
| 8. Vrsta finančnega instrumenta | Sklad skladov: posebni sklad |
| 8.2. Povezani sklad skladov | Finančni instrumenti 2014 - 2020 RRI |
| 8.1. Prilagojeni finančni instrumenti ali finančni instrumenti, ki izpolnjujejo standardna določila in pogoje, tj. „standardni instrumenti“ | Prilagojen |
| **9. Vrste produktov, ki jih zagotavlja finančni instrument: posojila, mikroposojila, jamstva, naložbe lastniškega kapitala ali navideznega lastniškega kapitala, drugi finančni produkti ali druga podpora v kombinaciji s finančnim instrumentom v skladu s členom 37(7) Uredbe (EU) št. 1303/2013** | |
| 9.0.1. Posojila (≥ 25 000 EUR) | Da |
| 9.0.2. Mikroposojila (< 25 000 EUR in zagotovljena mikropodjetjem) v skladu s SEC/2011/1134 final | Ne |
| 9.0.3. Jamstva | Da |
| 9.0.4. Lastniški kapital | Ne |
| 9.0.5. Navidezni lastniški kapital | Ne |
| 9.0.6. Drugi finančni produkti | Ne |
| 9.0.7. Druga podpora v kombinaciji s finančnim instrumentom | Ne |
| 9.1. Opis drugega finančnega produkta |  |
| 9.2. Druga podpora, ki se kombinira v okviru finančnega instrumenta: nepovratna sredstva, subvencionirana obrestna mera in subvencionirana provizija za jamstvo v skladu s členom 37(7) Uredbe (EU) št. 1303/2013 |  |
| 10. Pravni status finančnega instrumenta v skladu s členom 38(6) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (samo za finančne instrumente iz člena 38(4)(b)): fiduciarni račun, odprt v imenu organa, ki so mu bile zaupane naloge izvajanja, in v imenu organa upravljanja, ali poseben sveženj financiranja v okviru finančne institucije | Poseben sveženj financiranja |
| **III. Navedba organa, ki izvaja finančni instrument v skladu s členom 38(1)(a) in členom 38(4)(a), (b) in (c) Uredbe (EU) št. 1303/2013, in finančnih posrednikov iz člena 38(5) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (člen 46(2)(c) Uredbe (EU) št. 1303/2013)** | |
| **11. Organ, ki izvaja finančni instrument** | |
| 11.1. Vrsta organa, ki so mu bile zaupane naloge izvajanja v skladu s členom 38(4) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (a) obstoječ ali na novo ustanovljen pravni subjekt, odgovoren za izvajanje finančnih instrumentov; (b) organ, ki so mu zaupane naloge izvajanja, ali (c) organ upravljanja, ki neposredno opravlja naloge izvajanja (izključno za posojila ali jamstva) | Banka ali ustanova v javni lasti |
| 11.1.1. Ime organa, ki izvaja finančni instrument | SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana |
| 11.1.2. Uradni naslov/sedež (država in kraj) organa, ki izvaja finančni instrument | Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana, Slovenija |
| 12. Postopek izbire organa, ki izvaja finančni instrument: oddaja javnega naročila; drug postopek | Notranja oddaja naročila |
| 12.1. Opis drugega postopka izbire organa, ki izvaja finančni instrument |  |
| 13. Datum podpisa sporazuma o financiranju z organom, ki izvaja finančni instrument | 24.11.2017 |
| **IV. Skupni znesek prispevkov iz programa po prednostnih nalogah ali ukrepih, plačanih finančnemu instrumentu, in nastalih stroškov upravljanja ali plačanih provizij za upravljanje (člen 46(2)(d) in (e) Uredbe (EU) št. 1303/2013)** | |
| 14. Skupni znesek prispevkov iz programa, ki so bili odobreni v sporazumu o financiranju (v EUR) | 110.000.000,00 |
| 14.1. od tega prispevki iz skladov ESI (v EUR) | 88.000.000,00 |
| 14.1.1. od tega ESRR (v EUR) (neobvezno) | 88.000.000,00 |
| 14.1.2. od tega Kohezijski sklad (v EUR) (neobvezno) | 0,00 |
| 14.1.3. od tega ESS (v EUR) (neobvezno) | 0,00 |
| 14.1.4. od tega EKSRP (v EUR) (neobvezno) | 0,00 |
| 14.1.5. od tega ESPR (v EUR) (neobvezno) | 0,00 |
| 15. Skupni znesek prispevkov iz programa, ki so bili plačani finančnemu instrumentu (v EUR) | 55.000.000,00 |
| 15.1. od tega znesek prispevkov iz skladov ESI (v EUR) | 44.000.000,00 |
| 15.1.1. od tega ESRR (v EUR) | 44.000.000,00 |
| 15.1.2. od tega Kohezijski sklad (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. od tega ESS (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. od tega EKSRP (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. od tega ESPR (v EUR) | 0,00 |
| 15.2 od tega skupni znesek nacionalnega sofinanciranja (v EUR) | 11.000.000,00 |
| 15.2.1. od tega skupni znesek nacionalnega javnega financiranja (v EUR) | 0,00 |
| 15.2.2. od tega skupni znesek nacionalnega zasebnega financiranja (v EUR) | 11.000.000,00 |
| 16. Skupni znesek prispevkov iz programa, ki so bili plačani finančnemu instrumentu v okviru pobude za zaposlovanje mladih (v EUR) | 0,00 |
| 17. Skupni znesek stroškov upravljanja in pristojbin, plačnih s prispevki iz programa (v EUR) | 1.412.510,30 |
| 17.1. od tega osnovno nadomestilo (v EUR) | 1.226.252,99 |
| 17.2. od tega nadomestilo, ki temelji na uspešnosti (v EUR) | 186.257,31 |
| 18. Kapitalizirani stroški upravljanja ali pristojbine v skladu s členom 42(2) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (zadeva samo končno poročilo) (v EUR) |  |
| 19. Kapitalizirane subvencionirane obrestne mere ali subvencionirane provizije za jamstvo v skladu s členom 42(1)(c) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (zadeva samo končno poročilo) (v EUR) |  |
| 20. Znesek prispevkov iz programa za nadaljnje naložbe v končne prejemnike v skladu s členom 42(3) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (zadeva samo končno poročilo) (v EUR) |  |
| 21. Prispevki finančnemu instrumentu v obliki zemljišč in/ali nepremičnin v skladu s členom 37(10) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (zadeva samo končno poročilo) (v EUR) |  |
| **V. Skupni znesek podpore, plačane končnim prejemnikom ali v korist končnih prejemnikov ali odobrene s strani finančnega instrumenta v pogodbah o jamstvu za naložbe v končne prejemnike, po programih in prednostnih nalogah ali ukrepih skladov ESI (člen 46(2)(e) Uredbe (EU) št. 1303/2013)** | |
| ***22. Ime finančnega produkta, ki ga ponuja finančni instrument*** | **EKP Posojila za RRI (2014-2020)** |
| 22.1. Vrsta finančnega produkta, ki ga ponuja finančni instrument | Posojilo |
| 24. Skupni znesek prispevkov iz programa, odobrenih v teh pogodbah o posojilih, jamstvih, lastniškem kapitalu, navideznem lastniškem kapitalu ali drugih finančnih produktih, podpisanih s končnimi prejemniki (v EUR) | 34.190.536,69 |
| 24.1. od tega skupni znesek prispevkov iz skladov ESI (v EUR) | 27.352.429,40 |
| 25. Skupni znesek prispevkov iz programa, plačanih končnim prejemnikom v obliki posojil, mikroposojil, lastniškega kapitala ali drugih produktov ali, v primeru jamstev, odobrenih za posojila, izplačana končnim prejemnikom, po produktih (v EUR) | 30.165.593,54 |
| 25.1. od tega skupni znesek prispevkov iz skladov ESI (v EUR) | 24.132.474,91 |
| 25.1.1. od tega ESRR (v EUR) | 24.132.474,91 |
| 25.1.2. od tega Kohezijski sklad (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.3. od tega ESS (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.4. od tega EKSRP (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.5. od tega ESPR (v EUR) | 0,00 |
| 25.2. od tega skupni znesek nacionalnega javnega sofinanciranja (v EUR) | 0,00 |
| 25.3. od tega skupni znesek nacionalnega zasebnega sofinanciranja (v EUR) | 6.033.118,63 |
| 27. Število pogodb o posojilu/jamstvu/lastniškem kapitalu ali navideznem lastniškem kapitalu/drugih finančnih produktih, podpisanih s končnimi prejemniki, po produktih | 84 |
| 28. Število naložb v obliki posojila/jamstva/lastniškega kapitala ali navideznega lastniškega kapitala/drugega finančnega produkta v končne prejemnike, po produktih | 79 |
| 29. Število finančnih prejemnikov, ki jih podpira finančni produkt | 79 |
| 29.1. od tega velika podjetja | 7 |
| 29.2. od tega MSP | 72 |
| 29.2.1. od tega mikropodjetja | 33 |
| 29.3. od tega posamezniki/fizične osebe | 0 |
| 29.4. od tega druga vrsta končnih prejemnikov podpore | 0 |
| 29.4.1. opis druge vrste končnih prejemnikov podpore |  |
| 33. Skupno število nepoplačanih izplačanih posojil ali skupno število zagotovljenih jamstev, ki so bila uveljavljena zaradi neplačila posojila | 0 |
| 34. Skupni znesek nepoplačanih izplačanih posojil (v EUR) ali skupni znesek, odobren za zagotovljena jamstva, ki so bila uveljavljena zaradi neplačila posojila (v EUR) | 0,00 |
| **38. Skupni znesek drugih prispevkov, ki niso prispevki skladov ESI in jih je zbral finančni instrument (v EUR)** | |
| 38.3. Skupni znesek drugih prispevkov, ki niso prispevki skladov ESI in so zbrani na ravni končnih prejemnikov (v EUR) | 15.786.429,95 |
| 38.3.1. od tega javni prispevki (v EUR) | 976.945,00 |
| 38.3.2. od tega zasebni prispevki (v EUR) | 14.809.484,95 |
| 38.3A. Prispevek v okviru finančnega produkta EIB, zbran na ravni končnega prejemnika (samo za instrumente iz člena 38(1)(c)) (v EUR) | 0,00 |
| **39. Pričakovani in doseženi učinek vzvoda (glede na sporazum o financiranju)** | |
| 39.1. Pričakovani učinek vzvoda za posojilo/jamstvo/naložbo lastniškega kapitala ali navideznega lastniškega kapitala/drug finančni produkt (glede na sporazum o financiranju), po produktih | 1,50 |
| 39.2. Doseženi učinek vzvoda ob koncu leta poročanja za posojilo/jamstvo/naložbo lastniškega kapitala ali navideznega lastniškega kapitala/drug finančni produkt, po produktih | 1,57 |
| 39.3. Naložbe, mobilizirane s finančnimi instrumenti skladov ESI za naložbe v obliki posojila/jamstva/lastniškega kapitala ali navideznega lastniškega kapitala, po produktu (neobvezno) | 59.597.448,31 |
| ***22. Ime finančnega produkta, ki ga ponuja finančni instrument*** | **EKP Portfeljske garancije za RRI za velika podjetja** |
| 22.1. Vrsta finančnega produkta, ki ga ponuja finančni instrument | Jamstvo |
| 24. Skupni znesek prispevkov iz programa, odobrenih v teh pogodbah o posojilih, jamstvih, lastniškem kapitalu, navideznem lastniškem kapitalu ali drugih finančnih produktih, podpisanih s končnimi prejemniki (v EUR) | 0,00 |
| 24.1. od tega skupni znesek prispevkov iz skladov ESI (v EUR) |  |
| 25. Skupni znesek prispevkov iz programa, plačanih končnim prejemnikom v obliki posojil, mikroposojil, lastniškega kapitala ali drugih produktov ali, v primeru jamstev, odobrenih za posojila, izplačana končnim prejemnikom, po produktih (v EUR) |  |
| 25.1. od tega skupni znesek prispevkov iz skladov ESI (v EUR) |  |
| 25.1.1. od tega ESRR (v EUR) |  |
| 25.1.2. od tega Kohezijski sklad (v EUR) |  |
| 25.1.3. od tega ESS (v EUR) |  |
| 25.1.4. od tega EKSRP (v EUR) |  |
| 25.1.5. od tega ESPR (v EUR) |  |
| 25.2. od tega skupni znesek nacionalnega javnega sofinanciranja (v EUR) |  |
| 25.3. od tega skupni znesek nacionalnega zasebnega sofinanciranja (v EUR) |  |
| 26. Skupna vrednost posojil, ki so bila dejansko izplačana končnim prejemnikom v povezavi s podpisanimi pogodbami o jamstvu (v EUR) |  |
| 26.1. Skupni znesek novega dolžniškega financiranja, ki ga je ustvarila pobuda z MSP (člen 39(10)(b) uredbe o skupnih določbah) |  |
| 27. Število pogodb o posojilu/jamstvu/lastniškem kapitalu ali navideznem lastniškem kapitalu/drugih finančnih produktih, podpisanih s končnimi prejemniki, po produktih |  |
| 28. Število naložb v obliki posojila/jamstva/lastniškega kapitala ali navideznega lastniškega kapitala/drugega finančnega produkta v končne prejemnike, po produktih |  |
| 29. Število finančnih prejemnikov, ki jih podpira finančni produkt |  |
| 29.1. od tega velika podjetja |  |
| 29.2. od tega MSP |  |
| 29.2.1. od tega mikropodjetja |  |
| 29.3. od tega posamezniki/fizične osebe |  |
| 29.4. od tega druga vrsta končnih prejemnikov podpore |  |
| 29.4.1. opis druge vrste končnih prejemnikov podpore |  |
| 33. Skupno število nepoplačanih izplačanih posojil ali skupno število zagotovljenih jamstev, ki so bila uveljavljena zaradi neplačila posojila |  |
| 34. Skupni znesek nepoplačanih izplačanih posojil (v EUR) ali skupni znesek, odobren za zagotovljena jamstva, ki so bila uveljavljena zaradi neplačila posojila (v EUR) |  |
| **39. Pričakovani in doseženi učinek vzvoda (glede na sporazum o financiranju)** | |
| 39.1. Pričakovani učinek vzvoda za posojilo/jamstvo/naložbo lastniškega kapitala ali navideznega lastniškega kapitala/drug finančni produkt (glede na sporazum o financiranju), po produktih | 1,50 |
| 39.2. Doseženi učinek vzvoda ob koncu leta poročanja za posojilo/jamstvo/naložbo lastniškega kapitala ali navideznega lastniškega kapitala/drug finančni produkt, po produktih |  |
| 39.3. Naložbe, mobilizirane s finančnimi instrumenti skladov ESI za naložbe v obliki posojila/jamstva/lastniškega kapitala ali navideznega lastniškega kapitala, po produktu (neobvezno) |  |
| **VI. Uspešnost finančnega instrumenta, vključno z napredkom pri njegovem oblikovanju in pri izbiri organov, ki ga izvajajo (vključno z organom, ki izvaja sklad skladov) (člen 46(2)(f) Uredbe (EU) št. 1303/2013)** | |
| 32. Informacija o tem, ali je bil finančni instrument ob koncu leta poročanja še operativen | Da |
| 32.1. Če finančni instrument ob koncu leta poročanja ni bil več operativen, datum njegovega prenehanja |  |
| **VII. Obresti in drugi prihodki, ustvarjeni s podporo skladov ESI finančnemu instrumentu, programska sredstva, vrnjena finančnemu instrumentu iz naložb iz členov 43 in 44, ter vrednost kapitalskih naložb glede na prejšnja leta (člen 46(2)(g) in (i) Uredbe (EU) št. 1303/2013)** | |
| 35. Obresti in drugi prihodki, ustvarjeni s plačili iz skladov ESI finančnemu instrumentu (v EUR) | -120.884,72 |
| 36. Zneski, ki se vrnejo finančnemu instrumentu in se lahko pripišejo podpori iz skladov ESI ob koncu leta poročanja (v EUR) | 133.294,86 |
| 36.1. od tega poplačila kapitala (v EUR) | 101.241,42 |
| 36.2. od tega dobički, drugi dohodki in donosi (v EUR) | 32.053,44 |
| 37. Znesek ponovno uporabljenih sredstev, ki so bila povrnjena finančnemu instrumentu in se lahko pripišejo skladom ESI | 69.187,98 |
| 37.1. od tega zneski, ki so bili plačani za preferenčno izplačilo zasebnih vlagateljev , ki delujejo po načelu vlagatelja v tržnem gospodarstvu in zagotovijo drugi del virov za podporo finančnemu instrumentu iz skladov ESI ali sovlagajo na ravni končnega prejemnika (v EUR) | 0,00 |
| 37.2. od tega zneski, ki so bili plačani za povračilo nastalih stroškov upravljanja in plačilo provizij za upravljanje finančnega instrumenta (v EUR) | 0,00 |
| 37.3. od tega zneski za pokritje izgub – v nominalnem znesku prispevka iz skladov ESI k finančnemu instrumentu –, ki izhajajo iz negativnih obresti, v primeru, da pride do izgub kljub dejavnemu upravljanju denarnih sredstev s strani organov, ki izvajajo finančne instrumente (v EUR) | -120.884,72 |
| **VIII. Napredek pri doseganju pričakovanega učinka finančnega vzvoda naložb finančnega instrumenta ter vrednost naložb in udeležb (člen 46(2)(h) Uredbe (EU) št. 1303/2013)** | |
| **38. Skupni znesek drugih prispevkov, ki niso prispevki skladov ESI in jih je zbral finančni instrument (v EUR)** | |
| 38.1. Skupni znesek drugih prispevkov, ki niso prispevki skladov ESI in so odobreni v sporazumu o financiranju z organom, ki izvaja finančni instrument (v EUR) | 30.700.000,00 |
| 38.1A. Prispevki v okviru finančnega produkta EIB, dodeljeni v sporazumu o financiranju z organom, ki izvaja finančni instrument (samo za instrumente iz člena 38(1)(c)) (v EUR) | 0,00 |
| 38.2. Skupni znesek drugih prispevkov, ki niso prispevki skladov ESI in so plačani finančnemu instrumentu (v EUR) | 11.000.000,00 |
| 38.2.1. od tega javni prispevki (v EUR) | 0,00 |
| 38.2.2. od tega zasebni prispevki (v EUR) | 11.000.000,00 |
| 38.2A. Prispevek v okviru finančnega produkta EIB, vplačan v finančni instrument (samo za instrumente iz člena 38(1)(c)) (v EUR) | 0,00 |
| **IX. Prispevek finančnega instrumenta k doseganju kazalnikov zadevne prednostne naloge ali ukrepa (člen 46(2)(j) Uredbe (EU) št. 1303/2013)** | |
| ***41. Kazalnik učinka (številčna oznaka in ime), h kateremu finančni instrument prispeva*** | ***CO01 - Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo podporo*** |
| 41.1. Ciljna vrednost kazalnika učinka | 549,00 |
| 41.2. Vrednost, ki jo je finančni instrument dosegel glede na ciljno vrednost kazalnika učinka | 82,00 |
| ***41. Kazalnik učinka (številčna oznaka in ime), h kateremu finančni instrument prispeva*** | ***CO03 - Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo finančno podporo, ki niso nepovratna sredstva*** |
| 41.1. Ciljna vrednost kazalnika učinka | 549,00 |
| 41.2. Vrednost, ki jo je finančni instrument dosegel glede na ciljno vrednost kazalnika učinka | 79,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| **I. Navedba programa in prednostne naloge ali ukrepa, iz katerih se zagotovi podpora iz skladov ESI (člen 46(2)(a) Uredbe (EU) št. 1303/2013)** | |
| **1. Prednostne osi ali ukrepi, ki podpirajo finančni instrument, vključno s skladom skladov, v okviru programa skladov ESI.** | |
| 1.1. Prednostna os, ki podpira finančni instrument v okviru programa sklada ESI | 06 - Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti |
| 2. Imena skladov ESI, ki podpirajo finančni instrument v okviru prednostne osi ali ukrepa | ESRR |
| ***3. Tematski cilji iz prvega odstavka člena 9 Uredbe (EU) št. 1303/2013, ki jih podpira finančni instrument*** | ***06 - Ohranjanje in varstvo okolja ter spodbujanje učinkovite rabe virov*** |
| 3.1. Znesek iz skladov ESI, odobrenih v sporazumih o financiranju iz posameznega tematskega cilja, izbranega v polju 3 (neobvezno) | 5.000.000,00 |
| **4. Drugi programi sklada ESI, ki prispevajo k finančnemu instrumentu** | |
| 4.1. Številka CCI vsakega drugega programa sklada ESI, ki prispeva k finančnemu instrumentu |  |
| 30. Datum zaključka predhodne ocene | 27.11.2015 |
| **31. Izbira organov, ki izvajajo finančni instrument** | |
| 31.1. Ali se je že začel postopek izbora ali določitve? | Da |
| **II. Opis finančnega instrumenta in ureditev za izvajanje (člen 46(2)(b) Uredbe (EU) št. 1303/2013)** | |
| 5. Ime finančnega instrumenta | Finančni instrumenti 2014 - 2020 UR |
| 6. Uradni naslov/sedež finančnega instrumenta (ime države in kraj) | Slovenija, Ljubljana |
| **7. Ureditev za izvajanje** | |
| 7.1. Finančni instrumenti, vzpostavljeni na ravni Unije, ki jih neposredno ali posredno upravlja Komisija, iz člena 38(1)(a) Uredbe (EU) št. 1303/2013, ki jih podpirajo prispevki iz programa skladov ESI |  |
| 7.1.1. Ime finančnega instrumenta na ravni Unije |  |
| 7.2. Finančni instrument, vzpostavljen na nacionalni, regionalni, transnacionalni ali čezmejni ravni, ki ga upravlja organ upravljanja ali je njegovo upravljanje v pristojnosti tega organa, iz člena 38(1)(b), ki ga podpirajo prispevki iz programa skladov ESI v skladu s točkami (a), (b) in (c) člena 38(4) Uredbe (EU) št. 1303/2013 | Naloge izvajanja so zaupane drugi osebi javnega ali zasebnega prava |
| 7.3. Finančni instrument, ki kombinira finančni prispevek organa upravljanja s finančnimi produkti EIB v okviru Evropskega sklada za strateške naložbe v skladu s členom 39a, kot je navedeno v členu 38(1)(c) |  |
| 8. Vrsta finančnega instrumenta | Sklad skladov |
| 10. Pravni status finančnega instrumenta v skladu s členom 38(6) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (samo za finančne instrumente iz člena 38(4)(b)): fiduciarni račun, odprt v imenu organa, ki so mu bile zaupane naloge izvajanja, in v imenu organa upravljanja, ali poseben sveženj financiranja v okviru finančne institucije | Poseben sveženj financiranja |
| **III. Navedba organa, ki izvaja finančni instrument v skladu s členom 38(1)(a) in členom 38(4)(a), (b) in (c) Uredbe (EU) št. 1303/2013, in finančnih posrednikov iz člena 38(5) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (člen 46(2)(c) Uredbe (EU) št. 1303/2013)** | |
| **11. Organ, ki izvaja finančni instrument** | |
| 11.1. Vrsta organa, ki so mu bile zaupane naloge izvajanja v skladu s členom 38(4) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (a) obstoječ ali na novo ustanovljen pravni subjekt, odgovoren za izvajanje finančnih instrumentov; (b) organ, ki so mu zaupane naloge izvajanja, ali (c) organ upravljanja, ki neposredno opravlja naloge izvajanja (izključno za posojila ali jamstva) | Banka ali ustanova v javni lasti |
| 11.1.1. Ime organa, ki izvaja finančni instrument | SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana |
| 11.1.2. Uradni naslov/sedež (država in kraj) organa, ki izvaja finančni instrument | Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana, Slovenija |
| 12. Postopek izbire organa, ki izvaja finančni instrument: oddaja javnega naročila; drug postopek | Notranja oddaja naročila |
| 12.1. Opis drugega postopka izbire organa, ki izvaja finančni instrument |  |
| 13. Datum podpisa sporazuma o financiranju z organom, ki izvaja finančni instrument | 24.11.2017 |
| **IV. Skupni znesek prispevkov iz programa po prednostnih nalogah ali ukrepih, plačanih finančnemu instrumentu, in nastalih stroškov upravljanja ali plačanih provizij za upravljanje (člen 46(2)(d) in (e) Uredbe (EU) št. 1303/2013)** | |
| 14. Skupni znesek prispevkov iz programa, ki so bili odobreni v sporazumu o financiranju (v EUR) | 6.250.000,00 |
| 14.1. od tega prispevki iz skladov ESI (v EUR) | 5.000.000,00 |
| 14.1.1. od tega ESRR (v EUR) (neobvezno) | 5.000.000,00 |
| 14.1.2. od tega Kohezijski sklad (v EUR) (neobvezno) | 0,00 |
| 14.1.3. od tega ESS (v EUR) (neobvezno) | 0,00 |
| 14.1.4. od tega EKSRP (v EUR) (neobvezno) | 0,00 |
| 14.1.5. od tega ESPR (v EUR) (neobvezno) | 0,00 |
| 15. Skupni znesek prispevkov iz programa, ki so bili plačani finančnemu instrumentu (v EUR) | 3.125.000,00 |
| 15.1. od tega znesek prispevkov iz skladov ESI (v EUR) | 2.500.000,00 |
| 15.1.1. od tega ESRR (v EUR) | 2.500.000,00 |
| 15.1.2. od tega Kohezijski sklad (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. od tega ESS (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. od tega EKSRP (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. od tega ESPR (v EUR) | 0,00 |
| 15.2 od tega skupni znesek nacionalnega sofinanciranja (v EUR) | 625.000,00 |
| 15.2.1. od tega skupni znesek nacionalnega javnega financiranja (v EUR) | 0,00 |
| 15.2.2. od tega skupni znesek nacionalnega zasebnega financiranja (v EUR) | 625.000,00 |
| 16. Skupni znesek prispevkov iz programa, ki so bili plačani finančnemu instrumentu v okviru pobude za zaposlovanje mladih (v EUR) | 0,00 |
| 17. Skupni znesek stroškov upravljanja in pristojbin, plačnih s prispevki iz programa (v EUR) | 65.261,86 |
| 17.1. od tega osnovno nadomestilo (v EUR) | 58.161,72 |
| 17.2. od tega nadomestilo, ki temelji na uspešnosti (v EUR) | 7.100,14 |
| 21. Prispevki finančnemu instrumentu v obliki zemljišč in/ali nepremičnin v skladu s členom 37(10) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (zadeva samo končno poročilo) (v EUR) |  |
| **VI. Uspešnost finančnega instrumenta, vključno z napredkom pri njegovem oblikovanju in pri izbiri organov, ki ga izvajajo (vključno z organom, ki izvaja sklad skladov) (člen 46(2)(f) Uredbe (EU) št. 1303/2013)** | |
| 32. Informacija o tem, ali je bil finančni instrument ob koncu leta poročanja še operativen | Da |
| 32.1. Če finančni instrument ob koncu leta poročanja ni bil več operativen, datum njegovega prenehanja |  |
| **VII. Obresti in drugi prihodki, ustvarjeni s podporo skladov ESI finančnemu instrumentu, programska sredstva, vrnjena finančnemu instrumentu iz naložb iz členov 43 in 44, ter vrednost kapitalskih naložb glede na prejšnja leta (člen 46(2)(g) in (i) Uredbe (EU) št. 1303/2013)** | |
| 35. Obresti in drugi prihodki, ustvarjeni s plačili iz skladov ESI finančnemu instrumentu (v EUR) | -5.988,26 |
| 37. Znesek ponovno uporabljenih sredstev, ki so bila povrnjena finančnemu instrumentu in se lahko pripišejo skladom ESI | 0,00 |
| 37.1. od tega zneski, ki so bili plačani za preferenčno izplačilo zasebnih vlagateljev , ki delujejo po načelu vlagatelja v tržnem gospodarstvu in zagotovijo drugi del virov za podporo finančnemu instrumentu iz skladov ESI ali sovlagajo na ravni končnega prejemnika (v EUR) | 0,00 |
| 37.2. od tega zneski, ki so bili plačani za povračilo nastalih stroškov upravljanja in plačilo provizij za upravljanje finančnega instrumenta (v EUR) | 0,00 |
| 37.3. od tega zneski za pokritje izgub – v nominalnem znesku prispevka iz skladov ESI k finančnemu instrumentu –, ki izhajajo iz negativnih obresti, v primeru, da pride do izgub kljub dejavnemu upravljanju denarnih sredstev s strani organov, ki izvajajo finančne instrumente (v EUR) | -5.988,26 |
| **VIII. Napredek pri doseganju pričakovanega učinka finančnega vzvoda naložb finančnega instrumenta ter vrednost naložb in udeležb (člen 46(2)(h) Uredbe (EU) št. 1303/2013)** | |
| **38. Skupni znesek drugih prispevkov, ki niso prispevki skladov ESI in jih je zbral finančni instrument (v EUR)** | |
| 38.1. Skupni znesek drugih prispevkov, ki niso prispevki skladov ESI in so odobreni v sporazumu o financiranju z organom, ki izvaja finančni instrument (v EUR) | 2.412.733,00 |
| 38.1A. Prispevki v okviru finančnega produkta EIB, dodeljeni v sporazumu o financiranju z organom, ki izvaja finančni instrument (samo za instrumente iz člena 38(1)(c)) (v EUR) |  |
| 38.2. Skupni znesek drugih prispevkov, ki niso prispevki skladov ESI in so plačani finančnemu instrumentu (v EUR) | 625.000,00 |
| 38.2.1. od tega javni prispevki (v EUR) | 0,00 |
| 38.2.2. od tega zasebni prispevki (v EUR) | 625.000,00 |
| 38.2A. Prispevek v okviru finančnega produkta EIB, vplačan v finančni instrument (samo za instrumente iz člena 38(1)(c)) (v EUR) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **II. Opis finančnega instrumenta in ureditev za izvajanje (člen 46(2)(b) Uredbe (EU) št. 1303/2013)** | |
| 5. Ime finančnega instrumenta | Posebni sklad - UR |
| 6. Uradni naslov/sedež finančnega instrumenta (ime države in kraj) | Slovenija, Ljubljana |
| 8. Vrsta finančnega instrumenta | Sklad skladov: posebni sklad |
| 8.2. Povezani sklad skladov | Finančni instrumenti 2014 - 2020 UR |
| 8.1. Prilagojeni finančni instrumenti ali finančni instrumenti, ki izpolnjujejo standardna določila in pogoje, tj. „standardni instrumenti“ | Prilagojen |
| **9. Vrste produktov, ki jih zagotavlja finančni instrument: posojila, mikroposojila, jamstva, naložbe lastniškega kapitala ali navideznega lastniškega kapitala, drugi finančni produkti ali druga podpora v kombinaciji s finančnim instrumentom v skladu s členom 37(7) Uredbe (EU) št. 1303/2013** | |
| 9.0.1. Posojila (≥ 25 000 EUR) | Da |
| 9.0.2. Mikroposojila (< 25 000 EUR in zagotovljena mikropodjetjem) v skladu s SEC/2011/1134 final | Ne |
| 9.0.3. Jamstva | Ne |
| 9.0.4. Lastniški kapital | Ne |
| 9.0.5. Navidezni lastniški kapital | Ne |
| 9.0.6. Drugi finančni produkti | Ne |
| 9.0.7. Druga podpora v kombinaciji s finančnim instrumentom | Ne |
| 9.1. Opis drugega finančnega produkta |  |
| 9.2. Druga podpora, ki se kombinira v okviru finančnega instrumenta: nepovratna sredstva, subvencionirana obrestna mera in subvencionirana provizija za jamstvo v skladu s členom 37(7) Uredbe (EU) št. 1303/2013 |  |
| 10. Pravni status finančnega instrumenta v skladu s členom 38(6) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (samo za finančne instrumente iz člena 38(4)(b)): fiduciarni račun, odprt v imenu organa, ki so mu bile zaupane naloge izvajanja, in v imenu organa upravljanja, ali poseben sveženj financiranja v okviru finančne institucije | Poseben sveženj financiranja |
| **III. Navedba organa, ki izvaja finančni instrument v skladu s členom 38(1)(a) in členom 38(4)(a), (b) in (c) Uredbe (EU) št. 1303/2013, in finančnih posrednikov iz člena 38(5) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (člen 46(2)(c) Uredbe (EU) št. 1303/2013)** | |
| **11. Organ, ki izvaja finančni instrument** | |
| 11.1. Vrsta organa, ki so mu bile zaupane naloge izvajanja v skladu s členom 38(4) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (a) obstoječ ali na novo ustanovljen pravni subjekt, odgovoren za izvajanje finančnih instrumentov; (b) organ, ki so mu zaupane naloge izvajanja, ali (c) organ upravljanja, ki neposredno opravlja naloge izvajanja (izključno za posojila ali jamstva) | Banka ali ustanova v javni lasti |
| 11.1.1. Ime organa, ki izvaja finančni instrument | SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana |
| 11.1.2. Uradni naslov/sedež (država in kraj) organa, ki izvaja finančni instrument | Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana, Slovenija |
| 12. Postopek izbire organa, ki izvaja finančni instrument: oddaja javnega naročila; drug postopek | Notranja oddaja naročila |
| 12.1. Opis drugega postopka izbire organa, ki izvaja finančni instrument |  |
| 13. Datum podpisa sporazuma o financiranju z organom, ki izvaja finančni instrument | 24.11.2017 |
| **IV. Skupni znesek prispevkov iz programa po prednostnih nalogah ali ukrepih, plačanih finančnemu instrumentu, in nastalih stroškov upravljanja ali plačanih provizij za upravljanje (člen 46(2)(d) in (e) Uredbe (EU) št. 1303/2013)** | |
| 14. Skupni znesek prispevkov iz programa, ki so bili odobreni v sporazumu o financiranju (v EUR) | 6.250.000,00 |
| 14.1. od tega prispevki iz skladov ESI (v EUR) | 5.000.000,00 |
| 14.1.1. od tega ESRR (v EUR) (neobvezno) | 5.000.000,00 |
| 14.1.2. od tega Kohezijski sklad (v EUR) (neobvezno) | 0,00 |
| 14.1.3. od tega ESS (v EUR) (neobvezno) | 0,00 |
| 14.1.4. od tega EKSRP (v EUR) (neobvezno) | 0,00 |
| 14.1.5. od tega ESPR (v EUR) (neobvezno) | 0,00 |
| 15. Skupni znesek prispevkov iz programa, ki so bili plačani finančnemu instrumentu (v EUR) | 3.125.000,00 |
| 15.1. od tega znesek prispevkov iz skladov ESI (v EUR) | 2.500.000,00 |
| 15.1.1. od tega ESRR (v EUR) | 2.500.000,00 |
| 15.1.2. od tega Kohezijski sklad (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. od tega ESS (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. od tega EKSRP (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. od tega ESPR (v EUR) | 0,00 |
| 15.2 od tega skupni znesek nacionalnega sofinanciranja (v EUR) | 625.000,00 |
| 15.2.1. od tega skupni znesek nacionalnega javnega financiranja (v EUR) | 0,00 |
| 15.2.2. od tega skupni znesek nacionalnega zasebnega financiranja (v EUR) | 625.000,00 |
| 16. Skupni znesek prispevkov iz programa, ki so bili plačani finančnemu instrumentu v okviru pobude za zaposlovanje mladih (v EUR) | 0,00 |
| 17. Skupni znesek stroškov upravljanja in pristojbin, plačnih s prispevki iz programa (v EUR) | 65.261,86 |
| 17.1. od tega osnovno nadomestilo (v EUR) | 58.161,72 |
| 17.2. od tega nadomestilo, ki temelji na uspešnosti (v EUR) | 7.100,14 |
| 18. Kapitalizirani stroški upravljanja ali pristojbine v skladu s členom 42(2) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (zadeva samo končno poročilo) (v EUR) |  |
| 19. Kapitalizirane subvencionirane obrestne mere ali subvencionirane provizije za jamstvo v skladu s členom 42(1)(c) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (zadeva samo končno poročilo) (v EUR) |  |
| 20. Znesek prispevkov iz programa za nadaljnje naložbe v končne prejemnike v skladu s členom 42(3) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (zadeva samo končno poročilo) (v EUR) |  |
| 21. Prispevki finančnemu instrumentu v obliki zemljišč in/ali nepremičnin v skladu s členom 37(10) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (zadeva samo končno poročilo) (v EUR) |  |
| **V. Skupni znesek podpore, plačane končnim prejemnikom ali v korist končnih prejemnikov ali odobrene s strani finančnega instrumenta v pogodbah o jamstvu za naložbe v končne prejemnike, po programih in prednostnih nalogah ali ukrepih skladov ESI (člen 46(2)(e) Uredbe (EU) št. 1303/2013)** | |
| ***22. Ime finančnega produkta, ki ga ponuja finančni instrument*** | **EKP posojila za UR (2014-2020)** |
| 22.1. Vrsta finančnega produkta, ki ga ponuja finančni instrument | Posojilo |
| 24. Skupni znesek prispevkov iz programa, odobrenih v teh pogodbah o posojilih, jamstvih, lastniškem kapitalu, navideznem lastniškem kapitalu ali drugih finančnih produktih, podpisanih s končnimi prejemniki (v EUR) | 4.687.500,00 |
| 24.1. od tega skupni znesek prispevkov iz skladov ESI (v EUR) | 3.750.000,00 |
| 25. Skupni znesek prispevkov iz programa, plačanih končnim prejemnikom v obliki posojil, mikroposojil, lastniškega kapitala ali drugih produktov ali, v primeru jamstev, odobrenih za posojila, izplačana končnim prejemnikom, po produktih (v EUR) | 3.125.000,00 |
| 25.1. od tega skupni znesek prispevkov iz skladov ESI (v EUR) | 2.500.000,00 |
| 25.1.1. od tega ESRR (v EUR) | 2.500.000,00 |
| 25.1.2. od tega Kohezijski sklad (v EUR) |  |
| 25.1.3. od tega ESS (v EUR) |  |
| 25.1.4. od tega EKSRP (v EUR) |  |
| 25.1.5. od tega ESPR (v EUR) |  |
| 25.2. od tega skupni znesek nacionalnega javnega sofinanciranja (v EUR) |  |
| 25.3. od tega skupni znesek nacionalnega zasebnega sofinanciranja (v EUR) | 625.000,00 |
| 27. Število pogodb o posojilu/jamstvu/lastniškem kapitalu ali navideznem lastniškem kapitalu/drugih finančnih produktih, podpisanih s končnimi prejemniki, po produktih | 2 |
| 28. Število naložb v obliki posojila/jamstva/lastniškega kapitala ali navideznega lastniškega kapitala/drugega finančnega produkta v končne prejemnike, po produktih | 2 |
| 29. Število finančnih prejemnikov, ki jih podpira finančni produkt | 2 |
| 29.1. od tega velika podjetja |  |
| 29.2. od tega MSP | 1 |
| 29.2.1. od tega mikropodjetja |  |
| 29.3. od tega posamezniki/fizične osebe |  |
| 29.4. od tega druga vrsta končnih prejemnikov podpore | 1 |
| 29.4.1. opis druge vrste končnih prejemnikov podpore | občina |
| 33. Skupno število nepoplačanih izplačanih posojil ali skupno število zagotovljenih jamstev, ki so bila uveljavljena zaradi neplačila posojila |  |
| 34. Skupni znesek nepoplačanih izplačanih posojil (v EUR) ali skupni znesek, odobren za zagotovljena jamstva, ki so bila uveljavljena zaradi neplačila posojila (v EUR) |  |
| **38. Skupni znesek drugih prispevkov, ki niso prispevki skladov ESI in jih je zbral finančni instrument (v EUR)** | |
| 38.3. Skupni znesek drugih prispevkov, ki niso prispevki skladov ESI in so zbrani na ravni končnih prejemnikov (v EUR) | 16.236.825,72 |
| 38.3.1. od tega javni prispevki (v EUR) | 12.686.825,72 |
| 38.3.2. od tega zasebni prispevki (v EUR) | 3.550.000,00 |
| 38.3A. Prispevek v okviru finančnega produkta EIB, zbran na ravni končnega prejemnika (samo za instrumente iz člena 38(1)(c)) (v EUR) |  |
| **39. Pričakovani in doseženi učinek vzvoda (glede na sporazum o financiranju)** | |
| 39.1. Pričakovani učinek vzvoda za posojilo/jamstvo/naložbo lastniškega kapitala ali navideznega lastniškega kapitala/drug finančni produkt (glede na sporazum o financiranju), po produktih | 1,50 |
| 39.2. Doseženi učinek vzvoda ob koncu leta poročanja za posojilo/jamstvo/naložbo lastniškega kapitala ali navideznega lastniškega kapitala/drug finančni produkt, po produktih | 7,19 |
| 39.3. Naložbe, mobilizirane s finančnimi instrumenti skladov ESI za naložbe v obliki posojila/jamstva/lastniškega kapitala ali navideznega lastniškega kapitala, po produktu (neobvezno) | 23.643.428,26 |
| **VI. Uspešnost finančnega instrumenta, vključno z napredkom pri njegovem oblikovanju in pri izbiri organov, ki ga izvajajo (vključno z organom, ki izvaja sklad skladov) (člen 46(2)(f) Uredbe (EU) št. 1303/2013)** | |
| 32. Informacija o tem, ali je bil finančni instrument ob koncu leta poročanja še operativen | Da |
| 32.1. Če finančni instrument ob koncu leta poročanja ni bil več operativen, datum njegovega prenehanja |  |
| **VII. Obresti in drugi prihodki, ustvarjeni s podporo skladov ESI finančnemu instrumentu, programska sredstva, vrnjena finančnemu instrumentu iz naložb iz členov 43 in 44, ter vrednost kapitalskih naložb glede na prejšnja leta (člen 46(2)(g) in (i) Uredbe (EU) št. 1303/2013)** | |
| 35. Obresti in drugi prihodki, ustvarjeni s plačili iz skladov ESI finančnemu instrumentu (v EUR) | -5.988,26 |
| 36. Zneski, ki se vrnejo finančnemu instrumentu in se lahko pripišejo podpori iz skladov ESI ob koncu leta poročanja (v EUR) | 78.970,52 |
| 36.1. od tega poplačila kapitala (v EUR) | 67.500,00 |
| 36.2. od tega dobički, drugi dohodki in donosi (v EUR) | 11.470,52 |
| 37. Znesek ponovno uporabljenih sredstev, ki so bila povrnjena finančnemu instrumentu in se lahko pripišejo skladom ESI | 0,00 |
| 37.1. od tega zneski, ki so bili plačani za preferenčno izplačilo zasebnih vlagateljev , ki delujejo po načelu vlagatelja v tržnem gospodarstvu in zagotovijo drugi del virov za podporo finančnemu instrumentu iz skladov ESI ali sovlagajo na ravni končnega prejemnika (v EUR) | 0,00 |
| 37.2. od tega zneski, ki so bili plačani za povračilo nastalih stroškov upravljanja in plačilo provizij za upravljanje finančnega instrumenta (v EUR) | 0,00 |
| 37.3. od tega zneski za pokritje izgub – v nominalnem znesku prispevka iz skladov ESI k finančnemu instrumentu –, ki izhajajo iz negativnih obresti, v primeru, da pride do izgub kljub dejavnemu upravljanju denarnih sredstev s strani organov, ki izvajajo finančne instrumente (v EUR) | -5.988,26 |
| **VIII. Napredek pri doseganju pričakovanega učinka finančnega vzvoda naložb finančnega instrumenta ter vrednost naložb in udeležb (člen 46(2)(h) Uredbe (EU) št. 1303/2013)** | |
| **38. Skupni znesek drugih prispevkov, ki niso prispevki skladov ESI in jih je zbral finančni instrument (v EUR)** | |
| 38.1. Skupni znesek drugih prispevkov, ki niso prispevki skladov ESI in so odobreni v sporazumu o financiranju z organom, ki izvaja finančni instrument (v EUR) | 2.450.000,00 |
| 38.1A. Prispevki v okviru finančnega produkta EIB, dodeljeni v sporazumu o financiranju z organom, ki izvaja finančni instrument (samo za instrumente iz člena 38(1)(c)) (v EUR) |  |
| 38.2. Skupni znesek drugih prispevkov, ki niso prispevki skladov ESI in so plačani finančnemu instrumentu (v EUR) | 625.000,00 |
| 38.2.1. od tega javni prispevki (v EUR) | 0,00 |
| 38.2.2. od tega zasebni prispevki (v EUR) | 625.000,00 |
| 38.2A. Prispevek v okviru finančnega produkta EIB, vplačan v finančni instrument (samo za instrumente iz člena 38(1)(c)) (v EUR) |  |
| **IX. Prispevek finančnega instrumenta k doseganju kazalnikov zadevne prednostne naloge ali ukrepa (člen 46(2)(j) Uredbe (EU) št. 1303/2013)** | |
| ***41. Kazalnik učinka (številčna oznaka in ime), h kateremu finančni instrument prispeva*** | ***CO40 - Urbani razvoj: Sanirane stanovanjske površine*** |
| 41.1. Ciljna vrednost kazalnika učinka | 45,00 |
| 41.2. Vrednost, ki jo je finančni instrument dosegel glede na ciljno vrednost kazalnika učinka | 0,00 |
| ***41. Kazalnik učinka (številčna oznaka in ime), h kateremu finančni instrument prispeva*** | ***CO39 - Urbani razvoj: Javne ali poslovne stavbe, zgrajene ali prenovljene na urbanih območjih*** |
| 41.1. Ciljna vrednost kazalnika učinka | 2.500,00 |
| 41.2. Vrednost, ki jo je finančni instrument dosegel glede na ciljno vrednost kazalnika učinka | 19.941,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| **I. Navedba programa in prednostne naloge ali ukrepa, iz katerih se zagotovi podpora iz skladov ESI (člen 46(2)(a) Uredbe (EU) št. 1303/2013)** | |
| **1. Prednostne osi ali ukrepi, ki podpirajo finančni instrument, vključno s skladom skladov, v okviru programa skladov ESI.** | |
| 1.1. Prednostna os, ki podpira finančni instrument v okviru programa sklada ESI | 01 - Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnosti in ozelenitev gospodarstva |
| 2. Imena skladov ESI, ki podpirajo finančni instrument v okviru prednostne osi ali ukrepa | ESRR |
| ***3. Tematski cilji iz prvega odstavka člena 9 Uredbe (EU) št. 1303/2013, ki jih podpira finančni instrument*** | ***01 - Krepitev raziskav, tehnološkega razvoja in inovacij*** |
| 3.1. Znesek iz skladov ESI, odobrenih v sporazumih o financiranju iz posameznega tematskega cilja, izbranega v polju 3 (neobvezno) | 5.000.000,00 |
| **4. Drugi programi sklada ESI, ki prispevajo k finančnemu instrumentu** | |
| 4.1. Številka CCI vsakega drugega programa sklada ESI, ki prispeva k finančnemu instrumentu |  |
| 30. Datum zaključka predhodne ocene | 23.7.2020 |
| **31. Izbira organov, ki izvajajo finančni instrument** | |
| 31.1. Ali se je že začel postopek izbora ali določitve? | Da |
| **II. Opis finančnega instrumenta in ureditev za izvajanje (člen 46(2)(b) Uredbe (EU) št. 1303/2013)** | |
| 5. Ime finančnega instrumenta | Finančni instrumenti za omejitev posledic ekonomske krize zaradi epidemije COVID-19 (2020.-2023) RRI |
| 6. Uradni naslov/sedež finančnega instrumenta (ime države in kraj) | Slovenija, Ljubljana |
| **7. Ureditev za izvajanje** | |
| 7.1. Finančni instrumenti, vzpostavljeni na ravni Unije, ki jih neposredno ali posredno upravlja Komisija, iz člena 38(1)(a) Uredbe (EU) št. 1303/2013, ki jih podpirajo prispevki iz programa skladov ESI |  |
| 7.1.1. Ime finančnega instrumenta na ravni Unije |  |
| 7.2. Finančni instrument, vzpostavljen na nacionalni, regionalni, transnacionalni ali čezmejni ravni, ki ga upravlja organ upravljanja ali je njegovo upravljanje v pristojnosti tega organa, iz člena 38(1)(b), ki ga podpirajo prispevki iz programa skladov ESI v skladu s točkami (a), (b) in (c) člena 38(4) Uredbe (EU) št. 1303/2013 | Naloge izvajanja so zaupane drugi osebi javnega ali zasebnega prava |
| 7.3. Finančni instrument, ki kombinira finančni prispevek organa upravljanja s finančnimi produkti EIB v okviru Evropskega sklada za strateške naložbe v skladu s členom 39a, kot je navedeno v členu 38(1)(c) |  |
| 8. Vrsta finančnega instrumenta | Sklad skladov |
| 10. Pravni status finančnega instrumenta v skladu s členom 38(6) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (samo za finančne instrumente iz člena 38(4)(b)): fiduciarni račun, odprt v imenu organa, ki so mu bile zaupane naloge izvajanja, in v imenu organa upravljanja, ali poseben sveženj financiranja v okviru finančne institucije | Poseben sveženj financiranja |
| **III. Navedba organa, ki izvaja finančni instrument v skladu s členom 38(1)(a) in členom 38(4)(a), (b) in (c) Uredbe (EU) št. 1303/2013, in finančnih posrednikov iz člena 38(5) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (člen 46(2)(c) Uredbe (EU) št. 1303/2013)** | |
| **11. Organ, ki izvaja finančni instrument** | |
| 11.1. Vrsta organa, ki so mu bile zaupane naloge izvajanja v skladu s členom 38(4) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (a) obstoječ ali na novo ustanovljen pravni subjekt, odgovoren za izvajanje finančnih instrumentov; (b) organ, ki so mu zaupane naloge izvajanja, ali (c) organ upravljanja, ki neposredno opravlja naloge izvajanja (izključno za posojila ali jamstva) | Banka ali ustanova v javni lasti |
| 11.1.1. Ime organa, ki izvaja finančni instrument | SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana |
| 11.1.2. Uradni naslov/sedež (država in kraj) organa, ki izvaja finančni instrument |  |
| 12. Postopek izbire organa, ki izvaja finančni instrument: oddaja javnega naročila; drug postopek | Notranja oddaja naročila |
| 12.1. Opis drugega postopka izbire organa, ki izvaja finančni instrument |  |
| 13. Datum podpisa sporazuma o financiranju z organom, ki izvaja finančni instrument | 30.9.2020 |
| **IV. Skupni znesek prispevkov iz programa po prednostnih nalogah ali ukrepih, plačanih finančnemu instrumentu, in nastalih stroškov upravljanja ali plačanih provizij za upravljanje (člen 46(2)(d) in (e) Uredbe (EU) št. 1303/2013)** | |
| 14. Skupni znesek prispevkov iz programa, ki so bili odobreni v sporazumu o financiranju (v EUR) | 6.250.000,00 |
| 14.1. od tega prispevki iz skladov ESI (v EUR) | 5.000.000,00 |
| 14.1.1. od tega ESRR (v EUR) (neobvezno) | 5.000.000,00 |
| 14.1.2. od tega Kohezijski sklad (v EUR) (neobvezno) |  |
| 14.1.3. od tega ESS (v EUR) (neobvezno) |  |
| 14.1.4. od tega EKSRP (v EUR) (neobvezno) |  |
| 14.1.5. od tega ESPR (v EUR) (neobvezno) |  |
| 15. Skupni znesek prispevkov iz programa, ki so bili plačani finančnemu instrumentu (v EUR) | 3.125.000,00 |
| 15.1. od tega znesek prispevkov iz skladov ESI (v EUR) | 2.500.000,00 |
| 15.1.1. od tega ESRR (v EUR) | 2.500.000,00 |
| 15.1.2. od tega Kohezijski sklad (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. od tega ESS (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. od tega EKSRP (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. od tega ESPR (v EUR) | 0,00 |
| 15.2 od tega skupni znesek nacionalnega sofinanciranja (v EUR) | 625.000,00 |
| 15.2.1. od tega skupni znesek nacionalnega javnega financiranja (v EUR) | 0,00 |
| 15.2.2. od tega skupni znesek nacionalnega zasebnega financiranja (v EUR) | 625.000,00 |
| 16. Skupni znesek prispevkov iz programa, ki so bili plačani finančnemu instrumentu v okviru pobude za zaposlovanje mladih (v EUR) |  |
| 17. Skupni znesek stroškov upravljanja in pristojbin, plačnih s prispevki iz programa (v EUR) | 0,00 |
| 17.1. od tega osnovno nadomestilo (v EUR) | 0,00 |
| 17.2. od tega nadomestilo, ki temelji na uspešnosti (v EUR) | 0,00 |
| 21. Prispevki finančnemu instrumentu v obliki zemljišč in/ali nepremičnin v skladu s členom 37(10) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (zadeva samo končno poročilo) (v EUR) |  |
| **VI. Uspešnost finančnega instrumenta, vključno z napredkom pri njegovem oblikovanju in pri izbiri organov, ki ga izvajajo (vključno z organom, ki izvaja sklad skladov) (člen 46(2)(f) Uredbe (EU) št. 1303/2013)** | |
| 32. Informacija o tem, ali je bil finančni instrument ob koncu leta poročanja še operativen | Da |
| 32.1. Če finančni instrument ob koncu leta poročanja ni bil več operativen, datum njegovega prenehanja |  |
| **VII. Obresti in drugi prihodki, ustvarjeni s podporo skladov ESI finančnemu instrumentu, programska sredstva, vrnjena finančnemu instrumentu iz naložb iz členov 43 in 44, ter vrednost kapitalskih naložb glede na prejšnja leta (člen 46(2)(g) in (i) Uredbe (EU) št. 1303/2013)** | |
| 35. Obresti in drugi prihodki, ustvarjeni s plačili iz skladov ESI finančnemu instrumentu (v EUR) | 0,00 |
| 37. Znesek ponovno uporabljenih sredstev, ki so bila povrnjena finančnemu instrumentu in se lahko pripišejo skladom ESI | 0,00 |
| 37.1. od tega zneski, ki so bili plačani za preferenčno izplačilo zasebnih vlagateljev , ki delujejo po načelu vlagatelja v tržnem gospodarstvu in zagotovijo drugi del virov za podporo finančnemu instrumentu iz skladov ESI ali sovlagajo na ravni končnega prejemnika (v EUR) | 0,00 |
| 37.2. od tega zneski, ki so bili plačani za povračilo nastalih stroškov upravljanja in plačilo provizij za upravljanje finančnega instrumenta (v EUR) | 0,00 |
| 37.3. od tega zneski za pokritje izgub – v nominalnem znesku prispevka iz skladov ESI k finančnemu instrumentu –, ki izhajajo iz negativnih obresti, v primeru, da pride do izgub kljub dejavnemu upravljanju denarnih sredstev s strani organov, ki izvajajo finančne instrumente (v EUR) | 0,00 |
| **VIII. Napredek pri doseganju pričakovanega učinka finančnega vzvoda naložb finančnega instrumenta ter vrednost naložb in udeležb (člen 46(2)(h) Uredbe (EU) št. 1303/2013)** | |
| **38. Skupni znesek drugih prispevkov, ki niso prispevki skladov ESI in jih je zbral finančni instrument (v EUR)** | |
| 38.1. Skupni znesek drugih prispevkov, ki niso prispevki skladov ESI in so odobreni v sporazumu o financiranju z organom, ki izvaja finančni instrument (v EUR) | 2.500.000,00 |
| 38.1A. Prispevki v okviru finančnega produkta EIB, dodeljeni v sporazumu o financiranju z organom, ki izvaja finančni instrument (samo za instrumente iz člena 38(1)(c)) (v EUR) |  |
| 38.2. Skupni znesek drugih prispevkov, ki niso prispevki skladov ESI in so plačani finančnemu instrumentu (v EUR) | 625.000,00 |
| 38.2.1. od tega javni prispevki (v EUR) | 0,00 |
| 38.2.2. od tega zasebni prispevki (v EUR) | 625.000,00 |
| 38.2A. Prispevek v okviru finančnega produkta EIB, vplačan v finančni instrument (samo za instrumente iz člena 38(1)(c)) (v EUR) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **II. Opis finančnega instrumenta in ureditev za izvajanje (člen 46(2)(b) Uredbe (EU) št. 1303/2013)** | |
| 5. Ime finančnega instrumenta | Posebni sklad COVID-19 RRI |
| 6. Uradni naslov/sedež finančnega instrumenta (ime države in kraj) | Slovenija, Ljubljana |
| 8. Vrsta finančnega instrumenta | Sklad skladov: posebni sklad |
| 8.2. Povezani sklad skladov | Finančni instrumenti za omejitev posledic ekonomske krize zaradi epidemije COVID-19 (2020.-2023) RRI |
| 8.1. Prilagojeni finančni instrumenti ali finančni instrumenti, ki izpolnjujejo standardna določila in pogoje, tj. „standardni instrumenti“ | Prilagojen |
| **9. Vrste produktov, ki jih zagotavlja finančni instrument: posojila, mikroposojila, jamstva, naložbe lastniškega kapitala ali navideznega lastniškega kapitala, drugi finančni produkti ali druga podpora v kombinaciji s finančnim instrumentom v skladu s členom 37(7) Uredbe (EU) št. 1303/2013** | |
| 9.0.1. Posojila (≥ 25 000 EUR) | Da |
| 9.0.2. Mikroposojila (< 25 000 EUR in zagotovljena mikropodjetjem) v skladu s SEC/2011/1134 final | Ne |
| 9.0.3. Jamstva | Ne |
| 9.0.4. Lastniški kapital | Ne |
| 9.0.5. Navidezni lastniški kapital | Ne |
| 9.0.6. Drugi finančni produkti | Ne |
| 9.0.7. Druga podpora v kombinaciji s finančnim instrumentom | Ne |
| 9.1. Opis drugega finančnega produkta |  |
| 9.2. Druga podpora, ki se kombinira v okviru finančnega instrumenta: nepovratna sredstva, subvencionirana obrestna mera in subvencionirana provizija za jamstvo v skladu s členom 37(7) Uredbe (EU) št. 1303/2013 |  |
| 10. Pravni status finančnega instrumenta v skladu s členom 38(6) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (samo za finančne instrumente iz člena 38(4)(b)): fiduciarni račun, odprt v imenu organa, ki so mu bile zaupane naloge izvajanja, in v imenu organa upravljanja, ali poseben sveženj financiranja v okviru finančne institucije | Poseben sveženj financiranja |
| **III. Navedba organa, ki izvaja finančni instrument v skladu s členom 38(1)(a) in členom 38(4)(a), (b) in (c) Uredbe (EU) št. 1303/2013, in finančnih posrednikov iz člena 38(5) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (člen 46(2)(c) Uredbe (EU) št. 1303/2013)** | |
| **11. Organ, ki izvaja finančni instrument** | |
| 11.1. Vrsta organa, ki so mu bile zaupane naloge izvajanja v skladu s členom 38(4) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (a) obstoječ ali na novo ustanovljen pravni subjekt, odgovoren za izvajanje finančnih instrumentov; (b) organ, ki so mu zaupane naloge izvajanja, ali (c) organ upravljanja, ki neposredno opravlja naloge izvajanja (izključno za posojila ali jamstva) | Banka ali ustanova v javni lasti |
| 11.1.1. Ime organa, ki izvaja finančni instrument | SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana |
| 11.1.2. Uradni naslov/sedež (država in kraj) organa, ki izvaja finančni instrument | Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana, Slovenija |
| 12. Postopek izbire organa, ki izvaja finančni instrument: oddaja javnega naročila; drug postopek | Notranja oddaja naročila |
| 12.1. Opis drugega postopka izbire organa, ki izvaja finančni instrument |  |
| 13. Datum podpisa sporazuma o financiranju z organom, ki izvaja finančni instrument | 30.9.2020 |
| **IV. Skupni znesek prispevkov iz programa po prednostnih nalogah ali ukrepih, plačanih finančnemu instrumentu, in nastalih stroškov upravljanja ali plačanih provizij za upravljanje (člen 46(2)(d) in (e) Uredbe (EU) št. 1303/2013)** | |
| 14. Skupni znesek prispevkov iz programa, ki so bili odobreni v sporazumu o financiranju (v EUR) | 6.250.000,00 |
| 14.1. od tega prispevki iz skladov ESI (v EUR) | 5.000.000,00 |
| 14.1.1. od tega ESRR (v EUR) (neobvezno) | 5.000.000,00 |
| 14.1.2. od tega Kohezijski sklad (v EUR) (neobvezno) | 0,00 |
| 14.1.3. od tega ESS (v EUR) (neobvezno) | 0,00 |
| 14.1.4. od tega EKSRP (v EUR) (neobvezno) | 0,00 |
| 14.1.5. od tega ESPR (v EUR) (neobvezno) | 0,00 |
| 15. Skupni znesek prispevkov iz programa, ki so bili plačani finančnemu instrumentu (v EUR) | 3.125.000,00 |
| 15.1. od tega znesek prispevkov iz skladov ESI (v EUR) | 2.500.000,00 |
| 15.1.1. od tega ESRR (v EUR) | 2.500.000,00 |
| 15.1.2. od tega Kohezijski sklad (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. od tega ESS (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. od tega EKSRP (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. od tega ESPR (v EUR) |  |
| 15.2 od tega skupni znesek nacionalnega sofinanciranja (v EUR) | 625.000,00 |
| 15.2.1. od tega skupni znesek nacionalnega javnega financiranja (v EUR) | 0,00 |
| 15.2.2. od tega skupni znesek nacionalnega zasebnega financiranja (v EUR) | 625.000,00 |
| 16. Skupni znesek prispevkov iz programa, ki so bili plačani finančnemu instrumentu v okviru pobude za zaposlovanje mladih (v EUR) |  |
| 17. Skupni znesek stroškov upravljanja in pristojbin, plačnih s prispevki iz programa (v EUR) | 0,00 |
| 17.1. od tega osnovno nadomestilo (v EUR) | 0,00 |
| 17.2. od tega nadomestilo, ki temelji na uspešnosti (v EUR) | 0,00 |
| 18. Kapitalizirani stroški upravljanja ali pristojbine v skladu s členom 42(2) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (zadeva samo končno poročilo) (v EUR) |  |
| 19. Kapitalizirane subvencionirane obrestne mere ali subvencionirane provizije za jamstvo v skladu s členom 42(1)(c) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (zadeva samo končno poročilo) (v EUR) |  |
| 20. Znesek prispevkov iz programa za nadaljnje naložbe v končne prejemnike v skladu s členom 42(3) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (zadeva samo končno poročilo) (v EUR) |  |
| 21. Prispevki finančnemu instrumentu v obliki zemljišč in/ali nepremičnin v skladu s členom 37(10) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (zadeva samo končno poročilo) (v EUR) |  |
| **V. Skupni znesek podpore, plačane končnim prejemnikom ali v korist končnih prejemnikov ali odobrene s strani finančnega instrumenta v pogodbah o jamstvu za naložbe v končne prejemnike, po programih in prednostnih nalogah ali ukrepih skladov ESI (člen 46(2)(e) Uredbe (EU) št. 1303/2013)** | |
| ***22. Ime finančnega produkta, ki ga ponuja finančni instrument*** | **EKP posojila za RRI COVID-19** |
| 22.1. Vrsta finančnega produkta, ki ga ponuja finančni instrument | Posojilo |
| 24. Skupni znesek prispevkov iz programa, odobrenih v teh pogodbah o posojilih, jamstvih, lastniškem kapitalu, navideznem lastniškem kapitalu ali drugih finančnih produktih, podpisanih s končnimi prejemniki (v EUR) | 0,00 |
| 24.1. od tega skupni znesek prispevkov iz skladov ESI (v EUR) | 0,00 |
| 25. Skupni znesek prispevkov iz programa, plačanih končnim prejemnikom v obliki posojil, mikroposojil, lastniškega kapitala ali drugih produktov ali, v primeru jamstev, odobrenih za posojila, izplačana končnim prejemnikom, po produktih (v EUR) |  |
| 25.1. od tega skupni znesek prispevkov iz skladov ESI (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.1. od tega ESRR (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.2. od tega Kohezijski sklad (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.3. od tega ESS (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.4. od tega EKSRP (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.5. od tega ESPR (v EUR) | 0,00 |
| 25.2. od tega skupni znesek nacionalnega javnega sofinanciranja (v EUR) | 0,00 |
| 25.3. od tega skupni znesek nacionalnega zasebnega sofinanciranja (v EUR) |  |
| 27. Število pogodb o posojilu/jamstvu/lastniškem kapitalu ali navideznem lastniškem kapitalu/drugih finančnih produktih, podpisanih s končnimi prejemniki, po produktih | 0 |
| 28. Število naložb v obliki posojila/jamstva/lastniškega kapitala ali navideznega lastniškega kapitala/drugega finančnega produkta v končne prejemnike, po produktih | 0 |
| 29. Število finančnih prejemnikov, ki jih podpira finančni produkt | 0 |
| 29.1. od tega velika podjetja | 0 |
| 29.2. od tega MSP | 0 |
| 29.2.1. od tega mikropodjetja |  |
| 29.3. od tega posamezniki/fizične osebe |  |
| 29.4. od tega druga vrsta končnih prejemnikov podpore |  |
| 29.4.1. opis druge vrste končnih prejemnikov podpore |  |
| 33. Skupno število nepoplačanih izplačanih posojil ali skupno število zagotovljenih jamstev, ki so bila uveljavljena zaradi neplačila posojila |  |
| 34. Skupni znesek nepoplačanih izplačanih posojil (v EUR) ali skupni znesek, odobren za zagotovljena jamstva, ki so bila uveljavljena zaradi neplačila posojila (v EUR) | 0,00 |
| **38. Skupni znesek drugih prispevkov, ki niso prispevki skladov ESI in jih je zbral finančni instrument (v EUR)** | |
| 38.3. Skupni znesek drugih prispevkov, ki niso prispevki skladov ESI in so zbrani na ravni končnih prejemnikov (v EUR) | 0,00 |
| 38.3.1. od tega javni prispevki (v EUR) | 0,00 |
| 38.3.2. od tega zasebni prispevki (v EUR) | 0,00 |
| 38.3A. Prispevek v okviru finančnega produkta EIB, zbran na ravni končnega prejemnika (samo za instrumente iz člena 38(1)(c)) (v EUR) |  |
| **39. Pričakovani in doseženi učinek vzvoda (glede na sporazum o financiranju)** | |
| 39.1. Pričakovani učinek vzvoda za posojilo/jamstvo/naložbo lastniškega kapitala ali navideznega lastniškega kapitala/drug finančni produkt (glede na sporazum o financiranju), po produktih | 1,50 |
| 39.2. Doseženi učinek vzvoda ob koncu leta poročanja za posojilo/jamstvo/naložbo lastniškega kapitala ali navideznega lastniškega kapitala/drug finančni produkt, po produktih |  |
| 39.3. Naložbe, mobilizirane s finančnimi instrumenti skladov ESI za naložbe v obliki posojila/jamstva/lastniškega kapitala ali navideznega lastniškega kapitala, po produktu (neobvezno) | 0,00 |
| **VI. Uspešnost finančnega instrumenta, vključno z napredkom pri njegovem oblikovanju in pri izbiri organov, ki ga izvajajo (vključno z organom, ki izvaja sklad skladov) (člen 46(2)(f) Uredbe (EU) št. 1303/2013)** | |
| 32. Informacija o tem, ali je bil finančni instrument ob koncu leta poročanja še operativen | Da |
| 32.1. Če finančni instrument ob koncu leta poročanja ni bil več operativen, datum njegovega prenehanja |  |
| **VII. Obresti in drugi prihodki, ustvarjeni s podporo skladov ESI finančnemu instrumentu, programska sredstva, vrnjena finančnemu instrumentu iz naložb iz členov 43 in 44, ter vrednost kapitalskih naložb glede na prejšnja leta (člen 46(2)(g) in (i) Uredbe (EU) št. 1303/2013)** | |
| 35. Obresti in drugi prihodki, ustvarjeni s plačili iz skladov ESI finančnemu instrumentu (v EUR) | 0,00 |
| 36. Zneski, ki se vrnejo finančnemu instrumentu in se lahko pripišejo podpori iz skladov ESI ob koncu leta poročanja (v EUR) | 0,00 |
| 36.1. od tega poplačila kapitala (v EUR) | 0,00 |
| 36.2. od tega dobički, drugi dohodki in donosi (v EUR) | 0,00 |
| 37. Znesek ponovno uporabljenih sredstev, ki so bila povrnjena finančnemu instrumentu in se lahko pripišejo skladom ESI | 0,00 |
| 37.1. od tega zneski, ki so bili plačani za preferenčno izplačilo zasebnih vlagateljev , ki delujejo po načelu vlagatelja v tržnem gospodarstvu in zagotovijo drugi del virov za podporo finančnemu instrumentu iz skladov ESI ali sovlagajo na ravni končnega prejemnika (v EUR) | 0,00 |
| 37.2. od tega zneski, ki so bili plačani za povračilo nastalih stroškov upravljanja in plačilo provizij za upravljanje finančnega instrumenta (v EUR) | 0,00 |
| 37.3. od tega zneski za pokritje izgub – v nominalnem znesku prispevka iz skladov ESI k finančnemu instrumentu –, ki izhajajo iz negativnih obresti, v primeru, da pride do izgub kljub dejavnemu upravljanju denarnih sredstev s strani organov, ki izvajajo finančne instrumente (v EUR) | 0,00 |
| **VIII. Napredek pri doseganju pričakovanega učinka finančnega vzvoda naložb finančnega instrumenta ter vrednost naložb in udeležb (člen 46(2)(h) Uredbe (EU) št. 1303/2013)** | |
| **38. Skupni znesek drugih prispevkov, ki niso prispevki skladov ESI in jih je zbral finančni instrument (v EUR)** | |
| 38.1. Skupni znesek drugih prispevkov, ki niso prispevki skladov ESI in so odobreni v sporazumu o financiranju z organom, ki izvaja finančni instrument (v EUR) | 2.500.000,00 |
| 38.1A. Prispevki v okviru finančnega produkta EIB, dodeljeni v sporazumu o financiranju z organom, ki izvaja finančni instrument (samo za instrumente iz člena 38(1)(c)) (v EUR) |  |
| 38.2. Skupni znesek drugih prispevkov, ki niso prispevki skladov ESI in so plačani finančnemu instrumentu (v EUR) | 625.000,00 |
| 38.2.1. od tega javni prispevki (v EUR) | 0,00 |
| 38.2.2. od tega zasebni prispevki (v EUR) | 625.000,00 |
| 38.2A. Prispevek v okviru finančnega produkta EIB, vplačan v finančni instrument (samo za instrumente iz člena 38(1)(c)) (v EUR) |  |
| **IX. Prispevek finančnega instrumenta k doseganju kazalnikov zadevne prednostne naloge ali ukrepa (člen 46(2)(j) Uredbe (EU) št. 1303/2013)** | |
| ***41. Kazalnik učinka (številčna oznaka in ime), h kateremu finančni instrument prispeva*** | ***CO01 - Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo podporo*** |
| 41.1. Ciljna vrednost kazalnika učinka | 10,00 |
| 41.2. Vrednost, ki jo je finančni instrument dosegel glede na ciljno vrednost kazalnika učinka | 0,00 |
| ***41. Kazalnik učinka (številčna oznaka in ime), h kateremu finančni instrument prispeva*** | ***CO03 - Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo finančno podporo, ki niso nepovratna sredstva*** |
| 41.1. Ciljna vrednost kazalnika učinka | 10,00 |
| 41.2. Vrednost, ki jo je finančni instrument dosegel glede na ciljno vrednost kazalnika učinka | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| **I. Navedba programa in prednostne naloge ali ukrepa, iz katerih se zagotovi podpora iz skladov ESI (člen 46(2)(a) Uredbe (EU) št. 1303/2013)** | |
| **1. Prednostne osi ali ukrepi, ki podpirajo finančni instrument, vključno s skladom skladov, v okviru programa skladov ESI.** | |
| 1.1. Prednostna os, ki podpira finančni instrument v okviru programa sklada ESI | 03 - Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast |
| 2. Imena skladov ESI, ki podpirajo finančni instrument v okviru prednostne osi ali ukrepa | ESRR |
| ***3. Tematski cilji iz prvega odstavka člena 9 Uredbe (EU) št. 1303/2013, ki jih podpira finančni instrument*** | ***03 - Povečanje konkurenčnosti malih in srednjih podjetij, kmetijskega sektorja (za EKSRP) ter sektorja ribištva in akvakulture (za ESPR)*** |
| 3.1. Znesek iz skladov ESI, odobrenih v sporazumih o financiranju iz posameznega tematskega cilja, izbranega v polju 3 (neobvezno) | 60.000.000,00 |
| **4. Drugi programi sklada ESI, ki prispevajo k finančnemu instrumentu** | |
| 4.1. Številka CCI vsakega drugega programa sklada ESI, ki prispeva k finančnemu instrumentu |  |
| 30. Datum zaključka predhodne ocene | 30.9.2020 |
| **31. Izbira organov, ki izvajajo finančni instrument** | |
| 31.1. Ali se je že začel postopek izbora ali določitve? | Da |
| **II. Opis finančnega instrumenta in ureditev za izvajanje (člen 46(2)(b) Uredbe (EU) št. 1303/2013)** | |
| 5. Ime finančnega instrumenta | Finančni instrumenti za omilitev posledic ekonomske krize zaradi epidemije COVID-19 (2020-2023) MSP |
| 6. Uradni naslov/sedež finančnega instrumenta (ime države in kraj) | Slovenija, Ljubljana |
| **7. Ureditev za izvajanje** | |
| 7.1. Finančni instrumenti, vzpostavljeni na ravni Unije, ki jih neposredno ali posredno upravlja Komisija, iz člena 38(1)(a) Uredbe (EU) št. 1303/2013, ki jih podpirajo prispevki iz programa skladov ESI |  |
| 7.1.1. Ime finančnega instrumenta na ravni Unije |  |
| 7.2. Finančni instrument, vzpostavljen na nacionalni, regionalni, transnacionalni ali čezmejni ravni, ki ga upravlja organ upravljanja ali je njegovo upravljanje v pristojnosti tega organa, iz člena 38(1)(b), ki ga podpirajo prispevki iz programa skladov ESI v skladu s točkami (a), (b) in (c) člena 38(4) Uredbe (EU) št. 1303/2013 | Naloge izvajanja so zaupane drugi osebi javnega ali zasebnega prava |
| 7.3. Finančni instrument, ki kombinira finančni prispevek organa upravljanja s finančnimi produkti EIB v okviru Evropskega sklada za strateške naložbe v skladu s členom 39a, kot je navedeno v členu 38(1)(c) |  |
| 8. Vrsta finančnega instrumenta | Sklad skladov |
| 10. Pravni status finančnega instrumenta v skladu s členom 38(6) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (samo za finančne instrumente iz člena 38(4)(b)): fiduciarni račun, odprt v imenu organa, ki so mu bile zaupane naloge izvajanja, in v imenu organa upravljanja, ali poseben sveženj financiranja v okviru finančne institucije | Poseben sveženj financiranja |
| **III. Navedba organa, ki izvaja finančni instrument v skladu s členom 38(1)(a) in členom 38(4)(a), (b) in (c) Uredbe (EU) št. 1303/2013, in finančnih posrednikov iz člena 38(5) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (člen 46(2)(c) Uredbe (EU) št. 1303/2013)** | |
| **11. Organ, ki izvaja finančni instrument** | |
| 11.1. Vrsta organa, ki so mu bile zaupane naloge izvajanja v skladu s členom 38(4) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (a) obstoječ ali na novo ustanovljen pravni subjekt, odgovoren za izvajanje finančnih instrumentov; (b) organ, ki so mu zaupane naloge izvajanja, ali (c) organ upravljanja, ki neposredno opravlja naloge izvajanja (izključno za posojila ali jamstva) | Banka ali ustanova v javni lasti |
| 11.1.1. Ime organa, ki izvaja finančni instrument | SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana |
| 11.1.2. Uradni naslov/sedež (država in kraj) organa, ki izvaja finančni instrument | Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana, Slovenija |
| 12. Postopek izbire organa, ki izvaja finančni instrument: oddaja javnega naročila; drug postopek | Notranja oddaja naročila |
| 12.1. Opis drugega postopka izbire organa, ki izvaja finančni instrument |  |
| 13. Datum podpisa sporazuma o financiranju z organom, ki izvaja finančni instrument | 30.9.2020 |
| **IV. Skupni znesek prispevkov iz programa po prednostnih nalogah ali ukrepih, plačanih finančnemu instrumentu, in nastalih stroškov upravljanja ali plačanih provizij za upravljanje (člen 46(2)(d) in (e) Uredbe (EU) št. 1303/2013)** | |
| 14. Skupni znesek prispevkov iz programa, ki so bili odobreni v sporazumu o financiranju (v EUR) | 83.137.142,86 |
| 14.1. od tega prispevki iz skladov ESI (v EUR) | 60.000.000,00 |
| 14.1.1. od tega ESRR (v EUR) (neobvezno) | 60.000.000,00 |
| 14.1.2. od tega Kohezijski sklad (v EUR) (neobvezno) |  |
| 14.1.3. od tega ESS (v EUR) (neobvezno) |  |
| 14.1.4. od tega EKSRP (v EUR) (neobvezno) |  |
| 14.1.5. od tega ESPR (v EUR) (neobvezno) |  |
| 15. Skupni znesek prispevkov iz programa, ki so bili plačani finančnemu instrumentu (v EUR) | 41.568.571,44 |
| 15.1. od tega znesek prispevkov iz skladov ESI (v EUR) | 30.000.000,00 |
| 15.1.1. od tega ESRR (v EUR) | 30.000.000,00 |
| 15.1.2. od tega Kohezijski sklad (v EUR) |  |
| 15.1.3. od tega ESS (v EUR) |  |
| 15.1.4. od tega EKSRP (v EUR) |  |
| 15.1.5. od tega ESPR (v EUR) |  |
| 15.2 od tega skupni znesek nacionalnega sofinanciranja (v EUR) | 11.568.571,44 |
| 15.2.1. od tega skupni znesek nacionalnega javnega financiranja (v EUR) | 0,00 |
| 15.2.2. od tega skupni znesek nacionalnega zasebnega financiranja (v EUR) | 11.568.571,44 |
| 16. Skupni znesek prispevkov iz programa, ki so bili plačani finančnemu instrumentu v okviru pobude za zaposlovanje mladih (v EUR) |  |
| 17. Skupni znesek stroškov upravljanja in pristojbin, plačnih s prispevki iz programa (v EUR) | 9.622,15 |
| 17.1. od tega osnovno nadomestilo (v EUR) | 5.865,30 |
| 17.2. od tega nadomestilo, ki temelji na uspešnosti (v EUR) | 3.756,85 |
| 21. Prispevki finančnemu instrumentu v obliki zemljišč in/ali nepremičnin v skladu s členom 37(10) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (zadeva samo končno poročilo) (v EUR) |  |
| **VI. Uspešnost finančnega instrumenta, vključno z napredkom pri njegovem oblikovanju in pri izbiri organov, ki ga izvajajo (vključno z organom, ki izvaja sklad skladov) (člen 46(2)(f) Uredbe (EU) št. 1303/2013)** | |
| 32. Informacija o tem, ali je bil finančni instrument ob koncu leta poročanja še operativen | Da |
| 32.1. Če finančni instrument ob koncu leta poročanja ni bil več operativen, datum njegovega prenehanja |  |
| **VII. Obresti in drugi prihodki, ustvarjeni s podporo skladov ESI finančnemu instrumentu, programska sredstva, vrnjena finančnemu instrumentu iz naložb iz členov 43 in 44, ter vrednost kapitalskih naložb glede na prejšnja leta (člen 46(2)(g) in (i) Uredbe (EU) št. 1303/2013)** | |
| 35. Obresti in drugi prihodki, ustvarjeni s plačili iz skladov ESI finančnemu instrumentu (v EUR) | -1.800,65 |
| 37. Znesek ponovno uporabljenih sredstev, ki so bila povrnjena finančnemu instrumentu in se lahko pripišejo skladom ESI |  |
| 37.1. od tega zneski, ki so bili plačani za preferenčno izplačilo zasebnih vlagateljev , ki delujejo po načelu vlagatelja v tržnem gospodarstvu in zagotovijo drugi del virov za podporo finančnemu instrumentu iz skladov ESI ali sovlagajo na ravni končnega prejemnika (v EUR) |  |
| 37.2. od tega zneski, ki so bili plačani za povračilo nastalih stroškov upravljanja in plačilo provizij za upravljanje finančnega instrumenta (v EUR) |  |
| 37.3. od tega zneski za pokritje izgub – v nominalnem znesku prispevka iz skladov ESI k finančnemu instrumentu –, ki izhajajo iz negativnih obresti, v primeru, da pride do izgub kljub dejavnemu upravljanju denarnih sredstev s strani organov, ki izvajajo finančne instrumente (v EUR) | -1.800,65 |
| **VIII. Napredek pri doseganju pričakovanega učinka finančnega vzvoda naložb finančnega instrumenta ter vrednost naložb in udeležb (člen 46(2)(h) Uredbe (EU) št. 1303/2013)** | |
| **38. Skupni znesek drugih prispevkov, ki niso prispevki skladov ESI in jih je zbral finančni instrument (v EUR)** | |
| 38.1. Skupni znesek drugih prispevkov, ki niso prispevki skladov ESI in so odobreni v sporazumu o financiranju z organom, ki izvaja finančni instrument (v EUR) | 27.600.000,00 |
| 38.1A. Prispevki v okviru finančnega produkta EIB, dodeljeni v sporazumu o financiranju z organom, ki izvaja finančni instrument (samo za instrumente iz člena 38(1)(c)) (v EUR) |  |
| 38.2. Skupni znesek drugih prispevkov, ki niso prispevki skladov ESI in so plačani finančnemu instrumentu (v EUR) | 11.568.571,44 |
| 38.2.1. od tega javni prispevki (v EUR) | 0,00 |
| 38.2.2. od tega zasebni prispevki (v EUR) | 11.568.571,44 |
| 38.2A. Prispevek v okviru finančnega produkta EIB, vplačan v finančni instrument (samo za instrumente iz člena 38(1)(c)) (v EUR) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **II. Opis finančnega instrumenta in ureditev za izvajanje (člen 46(2)(b) Uredbe (EU) št. 1303/2013)** | |
| 5. Ime finančnega instrumenta | Posebni sklad COVID-19 MSP |
| 6. Uradni naslov/sedež finančnega instrumenta (ime države in kraj) | Slovenija, Ljubljana |
| 8. Vrsta finančnega instrumenta | Sklad skladov: posebni sklad |
| 8.2. Povezani sklad skladov | Finančni instrumenti za omilitev posledic ekonomske krize zaradi epidemije COVID-19 (2020-2023) MSP |
| 8.1. Prilagojeni finančni instrumenti ali finančni instrumenti, ki izpolnjujejo standardna določila in pogoje, tj. „standardni instrumenti“ | Prilagojen |
| **9. Vrste produktov, ki jih zagotavlja finančni instrument: posojila, mikroposojila, jamstva, naložbe lastniškega kapitala ali navideznega lastniškega kapitala, drugi finančni produkti ali druga podpora v kombinaciji s finančnim instrumentom v skladu s členom 37(7) Uredbe (EU) št. 1303/2013** | |
| 9.0.1. Posojila (≥ 25 000 EUR) | Ne |
| 9.0.2. Mikroposojila (< 25 000 EUR in zagotovljena mikropodjetjem) v skladu s SEC/2011/1134 final | Da |
| 9.0.3. Jamstva | Ne |
| 9.0.4. Lastniški kapital | Ne |
| 9.0.5. Navidezni lastniški kapital | Ne |
| 9.0.6. Drugi finančni produkti | Ne |
| 9.0.7. Druga podpora v kombinaciji s finančnim instrumentom | Ne |
| 9.1. Opis drugega finančnega produkta |  |
| 9.2. Druga podpora, ki se kombinira v okviru finančnega instrumenta: nepovratna sredstva, subvencionirana obrestna mera in subvencionirana provizija za jamstvo v skladu s členom 37(7) Uredbe (EU) št. 1303/2013 |  |
| 10. Pravni status finančnega instrumenta v skladu s členom 38(6) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (samo za finančne instrumente iz člena 38(4)(b)): fiduciarni račun, odprt v imenu organa, ki so mu bile zaupane naloge izvajanja, in v imenu organa upravljanja, ali poseben sveženj financiranja v okviru finančne institucije | Poseben sveženj financiranja |
| **III. Navedba organa, ki izvaja finančni instrument v skladu s členom 38(1)(a) in členom 38(4)(a), (b) in (c) Uredbe (EU) št. 1303/2013, in finančnih posrednikov iz člena 38(5) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (člen 46(2)(c) Uredbe (EU) št. 1303/2013)** | |
| **11. Organ, ki izvaja finančni instrument** | |
| 11.1. Vrsta organa, ki so mu bile zaupane naloge izvajanja v skladu s členom 38(4) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (a) obstoječ ali na novo ustanovljen pravni subjekt, odgovoren za izvajanje finančnih instrumentov; (b) organ, ki so mu zaupane naloge izvajanja, ali (c) organ upravljanja, ki neposredno opravlja naloge izvajanja (izključno za posojila ali jamstva) | Banka ali ustanova v javni lasti |
| 11.1.1. Ime organa, ki izvaja finančni instrument | SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana |
| 11.1.2. Uradni naslov/sedež (država in kraj) organa, ki izvaja finančni instrument | Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana, Slovenija |
| 12. Postopek izbire organa, ki izvaja finančni instrument: oddaja javnega naročila; drug postopek | Notranja oddaja naročila |
| 12.1. Opis drugega postopka izbire organa, ki izvaja finančni instrument |  |
| 13. Datum podpisa sporazuma o financiranju z organom, ki izvaja finančni instrument | 30.9.2020 |
| **IV. Skupni znesek prispevkov iz programa po prednostnih nalogah ali ukrepih, plačanih finančnemu instrumentu, in nastalih stroškov upravljanja ali plačanih provizij za upravljanje (člen 46(2)(d) in (e) Uredbe (EU) št. 1303/2013)** | |
| 14. Skupni znesek prispevkov iz programa, ki so bili odobreni v sporazumu o financiranju (v EUR) | 83.137.142,86 |
| 14.1. od tega prispevki iz skladov ESI (v EUR) | 60.000.000,00 |
| 14.1.1. od tega ESRR (v EUR) (neobvezno) | 60.000.000,00 |
| 14.1.2. od tega Kohezijski sklad (v EUR) (neobvezno) |  |
| 14.1.3. od tega ESS (v EUR) (neobvezno) |  |
| 14.1.4. od tega EKSRP (v EUR) (neobvezno) |  |
| 14.1.5. od tega ESPR (v EUR) (neobvezno) |  |
| 15. Skupni znesek prispevkov iz programa, ki so bili plačani finančnemu instrumentu (v EUR) | 41.568.571,44 |
| 15.1. od tega znesek prispevkov iz skladov ESI (v EUR) | 30.000.000,00 |
| 15.1.1. od tega ESRR (v EUR) | 30.000.000,00 |
| 15.1.2. od tega Kohezijski sklad (v EUR) |  |
| 15.1.3. od tega ESS (v EUR) |  |
| 15.1.4. od tega EKSRP (v EUR) |  |
| 15.1.5. od tega ESPR (v EUR) |  |
| 15.2 od tega skupni znesek nacionalnega sofinanciranja (v EUR) | 11.568.571,44 |
| 15.2.1. od tega skupni znesek nacionalnega javnega financiranja (v EUR) |  |
| 15.2.2. od tega skupni znesek nacionalnega zasebnega financiranja (v EUR) | 11.568.571,44 |
| 16. Skupni znesek prispevkov iz programa, ki so bili plačani finančnemu instrumentu v okviru pobude za zaposlovanje mladih (v EUR) | 0,00 |
| 17. Skupni znesek stroškov upravljanja in pristojbin, plačnih s prispevki iz programa (v EUR) | 9.622,15 |
| 17.1. od tega osnovno nadomestilo (v EUR) | 5.865,30 |
| 17.2. od tega nadomestilo, ki temelji na uspešnosti (v EUR) | 3.756,85 |
| 18. Kapitalizirani stroški upravljanja ali pristojbine v skladu s členom 42(2) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (zadeva samo končno poročilo) (v EUR) |  |
| 19. Kapitalizirane subvencionirane obrestne mere ali subvencionirane provizije za jamstvo v skladu s členom 42(1)(c) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (zadeva samo končno poročilo) (v EUR) |  |
| 20. Znesek prispevkov iz programa za nadaljnje naložbe v končne prejemnike v skladu s členom 42(3) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (zadeva samo končno poročilo) (v EUR) |  |
| 21. Prispevki finančnemu instrumentu v obliki zemljišč in/ali nepremičnin v skladu s členom 37(10) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (zadeva samo končno poročilo) (v EUR) |  |
| **V. Skupni znesek podpore, plačane končnim prejemnikom ali v korist končnih prejemnikov ali odobrene s strani finančnega instrumenta v pogodbah o jamstvu za naložbe v končne prejemnike, po programih in prednostnih nalogah ali ukrepih skladov ESI (člen 46(2)(e) Uredbe (EU) št. 1303/2013)** | |
| ***22. Ime finančnega produkta, ki ga ponuja finančni instrument*** | **EKP Mikroposojila za MSP COVID-19** |
| 22.1. Vrsta finančnega produkta, ki ga ponuja finančni instrument | Posojilo |
| 24. Skupni znesek prispevkov iz programa, odobrenih v teh pogodbah o posojilih, jamstvih, lastniškem kapitalu, navideznem lastniškem kapitalu ali drugih finančnih produktih, podpisanih s končnimi prejemniki (v EUR) | 25.310.909,91 |
| 24.1. od tega skupni znesek prispevkov iz skladov ESI (v EUR) | 18.293.987,74 |
| 25. Skupni znesek prispevkov iz programa, plačanih končnim prejemnikom v obliki posojil, mikroposojil, lastniškega kapitala ali drugih produktov ali, v primeru jamstev, odobrenih za posojila, izplačana končnim prejemnikom, po produktih (v EUR) | 16.084.454,11 |
| 25.1. od tega skupni znesek prispevkov iz skladov ESI (v EUR) | 11.612.112,74 |
| 25.1.1. od tega ESRR (v EUR) | 11.612.112,74 |
| 25.1.2. od tega Kohezijski sklad (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.3. od tega ESS (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.4. od tega EKSRP (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.5. od tega ESPR (v EUR) | 0,00 |
| 25.2. od tega skupni znesek nacionalnega javnega sofinanciranja (v EUR) | 3.079.464,14 |
| 25.3. od tega skupni znesek nacionalnega zasebnega sofinanciranja (v EUR) | 1.392.877,23 |
| 27. Število pogodb o posojilu/jamstvu/lastniškem kapitalu ali navideznem lastniškem kapitalu/drugih finančnih produktih, podpisanih s končnimi prejemniki, po produktih | 1.186 |
| 28. Število naložb v obliki posojila/jamstva/lastniškega kapitala ali navideznega lastniškega kapitala/drugega finančnega produkta v končne prejemnike, po produktih | 754 |
| 29. Število finančnih prejemnikov, ki jih podpira finančni produkt | 422 |
| 29.1. od tega velika podjetja | 0 |
| 29.2. od tega MSP | 422 |
| 29.2.1. od tega mikropodjetja | 336 |
| 29.3. od tega posamezniki/fizične osebe | 0 |
| 29.4. od tega druga vrsta končnih prejemnikov podpore | 0 |
| 29.4.1. opis druge vrste končnih prejemnikov podpore |  |
| 33. Skupno število nepoplačanih izplačanih posojil ali skupno število zagotovljenih jamstev, ki so bila uveljavljena zaradi neplačila posojila | 0 |
| 34. Skupni znesek nepoplačanih izplačanih posojil (v EUR) ali skupni znesek, odobren za zagotovljena jamstva, ki so bila uveljavljena zaradi neplačila posojila (v EUR) | 0,00 |
| **38. Skupni znesek drugih prispevkov, ki niso prispevki skladov ESI in jih je zbral finančni instrument (v EUR)** | |
| 38.3. Skupni znesek drugih prispevkov, ki niso prispevki skladov ESI in so zbrani na ravni končnih prejemnikov (v EUR) | 7.210.969,91 |
| 38.3.1. od tega javni prispevki (v EUR) | 4.816.612,50 |
| 38.3.2. od tega zasebni prispevki (v EUR) | 2.394.357,41 |
| 38.3A. Prispevek v okviru finančnega produkta EIB, zbran na ravni končnega prejemnika (samo za instrumente iz člena 38(1)(c)) (v EUR) |  |
| **39. Pričakovani in doseženi učinek vzvoda (glede na sporazum o financiranju)** | |
| 39.1. Pričakovani učinek vzvoda za posojilo/jamstvo/naložbo lastniškega kapitala ali navideznega lastniškega kapitala/drug finančni produkt (glede na sporazum o financiranju), po produktih | 1,50 |
| 39.2. Doseženi učinek vzvoda ob koncu leta poročanja za posojilo/jamstvo/naložbo lastniškega kapitala ali navideznega lastniškega kapitala/drug finančni produkt, po produktih | 1,62 |
| 39.3. Naložbe, mobilizirane s finančnimi instrumenti skladov ESI za naložbe v obliki posojila/jamstva/lastniškega kapitala ali navideznega lastniškega kapitala, po produktu (neobvezno) | 29.517.950,34 |
| **VI. Uspešnost finančnega instrumenta, vključno z napredkom pri njegovem oblikovanju in pri izbiri organov, ki ga izvajajo (vključno z organom, ki izvaja sklad skladov) (člen 46(2)(f) Uredbe (EU) št. 1303/2013)** | |
| 32. Informacija o tem, ali je bil finančni instrument ob koncu leta poročanja še operativen | Da |
| 32.1. Če finančni instrument ob koncu leta poročanja ni bil več operativen, datum njegovega prenehanja |  |
| **VII. Obresti in drugi prihodki, ustvarjeni s podporo skladov ESI finančnemu instrumentu, programska sredstva, vrnjena finančnemu instrumentu iz naložb iz členov 43 in 44, ter vrednost kapitalskih naložb glede na prejšnja leta (člen 46(2)(g) in (i) Uredbe (EU) št. 1303/2013)** | |
| 35. Obresti in drugi prihodki, ustvarjeni s plačili iz skladov ESI finančnemu instrumentu (v EUR) | -1.800,65 |
| 36. Zneski, ki se vrnejo finančnemu instrumentu in se lahko pripišejo podpori iz skladov ESI ob koncu leta poročanja (v EUR) | 6.824,54 |
| 36.1. od tega poplačila kapitala (v EUR) | 6.824,54 |
| 36.2. od tega dobički, drugi dohodki in donosi (v EUR) | 0,00 |
| 37. Znesek ponovno uporabljenih sredstev, ki so bila povrnjena finančnemu instrumentu in se lahko pripišejo skladom ESI |  |
| 37.1. od tega zneski, ki so bili plačani za preferenčno izplačilo zasebnih vlagateljev , ki delujejo po načelu vlagatelja v tržnem gospodarstvu in zagotovijo drugi del virov za podporo finančnemu instrumentu iz skladov ESI ali sovlagajo na ravni končnega prejemnika (v EUR) |  |
| 37.2. od tega zneski, ki so bili plačani za povračilo nastalih stroškov upravljanja in plačilo provizij za upravljanje finančnega instrumenta (v EUR) |  |
| 37.3. od tega zneski za pokritje izgub – v nominalnem znesku prispevka iz skladov ESI k finančnemu instrumentu –, ki izhajajo iz negativnih obresti, v primeru, da pride do izgub kljub dejavnemu upravljanju denarnih sredstev s strani organov, ki izvajajo finančne instrumente (v EUR) | -1.800,65 |
| **VIII. Napredek pri doseganju pričakovanega učinka finančnega vzvoda naložb finančnega instrumenta ter vrednost naložb in udeležb (člen 46(2)(h) Uredbe (EU) št. 1303/2013)** | |
| **38. Skupni znesek drugih prispevkov, ki niso prispevki skladov ESI in jih je zbral finančni instrument (v EUR)** | |
| 38.1. Skupni znesek drugih prispevkov, ki niso prispevki skladov ESI in so odobreni v sporazumu o financiranju z organom, ki izvaja finančni instrument (v EUR) | 23.868.500,00 |
| 38.1A. Prispevki v okviru finančnega produkta EIB, dodeljeni v sporazumu o financiranju z organom, ki izvaja finančni instrument (samo za instrumente iz člena 38(1)(c)) (v EUR) |  |
| 38.2. Skupni znesek drugih prispevkov, ki niso prispevki skladov ESI in so plačani finančnemu instrumentu (v EUR) | 11.568.571,44 |
| 38.2.1. od tega javni prispevki (v EUR) |  |
| 38.2.2. od tega zasebni prispevki (v EUR) | 11.568.571,44 |
| 38.2A. Prispevek v okviru finančnega produkta EIB, vplačan v finančni instrument (samo za instrumente iz člena 38(1)(c)) (v EUR) |  |
| **IX. Prispevek finančnega instrumenta k doseganju kazalnikov zadevne prednostne naloge ali ukrepa (člen 46(2)(j) Uredbe (EU) št. 1303/2013)** | |
| ***41. Kazalnik učinka (številčna oznaka in ime), h kateremu finančni instrument prispeva*** | ***CO01 - Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo podporo*** |
| 41.1. Ciljna vrednost kazalnika učinka | 1.600,00 |
| 41.2. Vrednost, ki jo je finančni instrument dosegel glede na ciljno vrednost kazalnika učinka | 664,00 |
| ***41. Kazalnik učinka (številčna oznaka in ime), h kateremu finančni instrument prispeva*** | ***CO03 - Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo finančno podporo, ki niso nepovratna sredstva*** |
| 41.1. Ciljna vrednost kazalnika učinka | 1.600,00 |
| 41.2. Vrednost, ki jo je finančni instrument dosegel glede na ciljno vrednost kazalnika učinka | 422,00 |

# Neobvezno za poročilo, ki se predloži leta 2016, in se ne uporablja za druga osnovna poročila: UKREPI, SPREJETI ZA IZPOLNITEV PREDHODNIH POGOJENOSTI

Preglednica 14: Sprejeti ukrepi za izpolnjevanje veljavnih splošnih predhodnih pogojenosti

| Splošna predhodna pogojenost | Neizpolnjena merila | Sprejeti ukrepi | Rok | Pristojni organi | Ukrep je zaključen do roka | Izpolnjena merila | Predvideni datum za dokončno izvedbo preostalih ukrepov | Komentar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Preglednica 15: Izvedeni ukrepi za izpolnjevanje veljavnih tematskih predhodnih pogojenosti

| Splošna predhodna pogojenost | Neizpolnjena merila | Sprejeti ukrepi | Rok | Pristojni organi | Ukrep je zaključen do roka | Izpolnjena merila | Predvideni datum za dokončno izvedbo preostalih ukrepov | Komentar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# NAPREDEK PRI PRIPRAVI IN IZVAJANJU VELIKIH PROJEKTOV IN SKUPNIH AKCIJSKIH NAČRTOV (člena 101(h) in 111(3) Uredbe (EU) št. 1303/2013)

## Veliki projekti

Preglednica 12: Veliki projekti

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekt | CCI | Status velikega projekta | Skupne naložbe | Skupni upravičeni stroški | Načrtovani datum obvestila/predložitve | Datum tihe privolitve/odobritve Komisije | Načrtovani začetek izvajanja (leto, četrtletje) | Načrtovani datum zaključka | Prednostna os/prednostne naložbe | Trenutno stanje doseženih ciljev – finančni napredek (% izdatkov, potrjenih za Komisijo v primerjavi s skupnimi upravičenimi stroški) | Trenutno stanje doseženih ciljev – fizični napredek – Glavna faza izvajanja projekta | Glavni učinki | Datum podpisa prve pogodbe o izvajanju del | Pripombe |
| 2. tir železniške proge Divača-Koper: Gradnja tunela T8, viadukta V1 Gabrovica in viadukta V2 Vinjan | 2019SI16CFMP001 | odobren | 1.100.009.376,00 | 133.835.040,13 | 2018, 3. četrt. | 7.9.2020 | 2019, 1. četrt. | 2023, Q3 | 07 - 7iii | 0,00 | javna naročila | Predmet projekta je izvedba tunela T8 in dveh viaduktov V1 in V2.  Razpoložljiva EU sredstva bodo v celoti počrpana do konca upravičenega obdobja 12/2023. | 31.7.2020 | V l. 2020 so se izvajala pripravljalna dela, ki so predpogoj za izvedbo Ukrepa 3. PZI so izdelani in recenzirani. Dne 15.11.2019 je bila objavljena 1. faza dvostopenjskega JN za Sklop 1: Gradnja proge na odseku Divača-Črni Kal in Sklop 2: Gradnja proge na odseku Črni Kal - Koper, ki zajema tudi T8, V1 in V2. Do 17.1.2020 je za izvedbo odseka 2 Črni Kal-Koper prispelo 14 prijav. Odločitev o priznanju usposobljenosti objavljena 8.5.2020; usposobljenost priznana 10 ponudnikom; prejeti 3 revizijski zahtevki. Nova odločitev objavljena 14.10.2020; usposobljenost priznana 4 ponudnikom; prejetih 7 revizijskih zahtevkov. Nova odločitev dana v 01/2021. Dne 18.11.2020 objavljena 2. faza JN. K oddaji ponudbe povabljeni 4 ponudniki. Predviden podpis izvajalske pogodbe v 04/2021; predvidena izvedba del predora T8 04/2021 – 03/ 2024 in viaduktov V1 in V2 04/2021-12/2023. |
| 3. Razvojna os (južni del), prva in druga faza 1. Etape hitre ceste od razcepa Novo mesto do Novega mesta |  | načrtovan za obvestilo/predložitev EK | 142.267.377,00 | 102.570.451,00 | 2019, 3. četrt. |  | 2020, 3. četrt. | 2022, Q4 | 07 - 7b | 0,00 | javna naročila | Gradnja ceste na odseku od avtocestnega vozlišča Novo mesto-vzhod do priključka Osredek (Revoz) v dolžini 5,3 km. |  | Projektna dokumentacija je izdelana in recenzirana; investicijska dok. je izdelana in potrjena. ACN Jaspers usklajeno, razen poglavja v zvezi z okoljem. Dne 14.5.2020 vložena vloga za pridobitev GD po integralnem postopku, s čimer se je postopek pridobitve OVS prekvalificiral v postopek za pridobitev GD. Javna razgrnitev v okviru postopka GD objavljena 18.12.2020 z rokom prijave stranskih udeležencev do 18.1.2021. Predvidena pridobitev GD v 06/2021. 1. faza dvostopenjskega JN za izvedbena dela je zaključena; usposobljenost priznana 4 ponudnikom. V pripravi je razpisna dokumentacija za izvedbo 2. faze JN. Vloga za velik projekt bo na EK posredovana po pridobitvi GD. Zaključek izvedbe del predviden v 1. četrtletju 2024. |
| AC odsek na TEN-T omrežju A4: Draženci - MMP Gruškovje | 2015SI16CFMP001 | odobren | 179.956.887,00 | 89.373.840,00 | 2015, 3. četrt. | 7.4.2016 | 2015, 3. četrt. | 2018, 4. četrt. | 07 - 7i | 100,00 | zaključen/v izvajanju | Celoten AC odsek z vzporedno lokalno cesto je bil predan v promet 30.11.2018. Uporabno dovljenje pridobljeno za celoten avtocestni odsek. | 15.7.2015 | Na Etapi 2a (5,77 km AC z vzporedno regionalno cesto) so bile odpravljene vse pomanjkljivosti po izvedenem tehničnem pregledu. Monitoring hrupa in dvoživk za Etapo 2a je končan. Iz poročila izhaja, da dodatni ukrepi niso potrebni. Dne 12.8.2020 je bil izveden končni obračun izvedenih del na Etapi 2a. Izvaja se spremljanje objekta v garancijski dobi. |
| Nadgradnja železniške proge Maribor-Šentilj | 2018SI16CFMP001 | odobren | 253.687.650,85 | 195.487.197,47 | 2018, 1. četrt. | 26.8.2019 | 2017, 4. četrt. | 2021, Q2 | 07 - 7iii | 73,45 | gradnja | Nadgradnja železniške proge na odseku Maribor-Šentilj-d.m. v dolžini 18,15 km ter obnova 4 železniških postaj. | 26.6.2018 | Zaključena dela: izvedena nadgradnja odsekov Pesnica-Šentilj-d.m. in Maribor-Počehova v skupni dolžini 14,42 km, izvedena nadgradnja 4 železniških postaj in pasivne protihrupne zaščite. V l. 2020 pridobljeno GD za nivojska križanja in GD za nova objekta (predor in viadukt). V izvedbi: gradnja novega predora in viadukta, ureditev križanj ceste z železnico, izvedba aktivnih protihrupnih ograj in signalno-varnostnih naprav. Izvedbena dela so na gradbiščih v l. 2020 potekala v skladu s pogodbenimi terminskimi plani in večjih odstopanj ni zaznati. Kot posledica epidemije COVID-19, je v 1. polovici leta 2020 nastala časovna zamuda 3 mesecev pri pridobivanju obeh GD (za nivojska križanja in nove objekte). |
| Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja | 2016SI16CFMP001 | odobren | 135.623.985,00 | 107.787.061,00 | 2017, 1. četrt. | 16.8.2017 | 2017, 3. četrt. | 2020, 4. četrt. | 06 - 6ii | 30,00 | gradnja | Nadaljuje se gradnja kanalizacije Medvode, kanalizacije Vodice in kanalizacije v 34 območjih v MOL. | 1.4.2017 | Pri izvedbi projekta nastajajo zamude. Tako so pri gradnji kanala C0 so težave pri pridobivanju služnosti in gradbenih dovoljenj, rok za izvedbo je bil podaljšan. Pri nadgradnja CČN nastaja zamuda pri pridobivanju gradbenega dovoljenja, prav tako so zamiku tudi na preostalih delih projekta. Potrebno bo pozorno spremljati sam potek izvedbe projekta, kot tudi ugotovitve PO MOP glede samega projekta. Predviden zakljček projekta je zamanjen i nsicer na konec leta 2022. |

**Večje težave pri izvajanju velikih projektov in ukrepi za njihovo odpravo**

|  |
| --- |
| **PN6ii**  Kanalizacija Vodice– podaljšan rok izvedbe zaradi zahtevnih geomehanskih in hidrogeoloških razmer.  Kanalizacija Medvode- težave zaradi usklajevanja sočasnih gradenj, še enkrat podaljšan rok izvedbe.  Kolektor C0-  težave pri pridobivanju služnosti in gradbenih dovoljenj, izvedba PVO,  rok za izvedbo je bil podaljšan.  V zaključni fazi je izdelava projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za nadgradnjo CČN Ljubljana,vloga na ARSO za spremembo okoljevarstvenega soglasja, PVO ni potreben. Izvajajo se pripravljalna dela.  Črpanje sredstev zaradi manjše realizacije gradbenih del upočasnjeno  Sama izvedba projekta se podrobno spremlja s strani posredniškega organa MOP, ki o svojih ugotovitvah tudi mesečno poroča OU.  **PN7b**  Največja težava pri izvedbi 3. Razvojne osi (jug) ostaja počasno izvajanje okoljskih postopkov za pridobitev OVS. Vloga za pridobitev OVS je bila na ARSO vložena marca 2018. Javna razgrnitev je potekala 30.4. – 29.05.2019. Ker v 1 letu po javni razgrnitvi ni prišlo do bistvenega premika v postopku pridobitve OVS (vloga je bila dopolnjena na osnovi večjih pozivov ARSO in izvedena je bila ustna obravnava), je upravičenec 14.5.2020 vložil vlogo za pridobitev GD po integralnem postopku (ki zajema tudi okoljski postopek). Na tej osnovi je bil postopek za pridobitev OVS prekinjen in prekvalificiran v postopek pridobitve GD po integralnem postopku. 9.12.2020 so bila pridobljena vsa pozitivna mnenja mnenjedajalcev v postopku pridobitve GD. Javna razgrnitev je bila objavljena 18.12.2020 z rokom oddaje vlog za pridobitev statusa stranskega udeleženca do 18.1.2021.  Hkrati je bila v 2020 zaključena 1. faza dvostopenskega JN za izvedbena dela - usposobljenost priznana 4 ponudnikom. V pripravi je razpisna dokum. za izvedbo 2. faze JN (pridobitev finančnih ponudb).  Jaspers presoja je zaključena na vseh področjih, razen na področju okolja, zaradi OVS oz. GD, ki je še v pridobivanju. V 2020 se je z Jaspers usklajevala še okoljska dokum. na področju vplivov na varovana območja (Natura 2000). Po pridobljenem GD bo vloga predvidoma v III. čet. 2021 posredovana v obravnavo na EK. Zaključek izvedbe del je predviden v I. čet. 2024.  **PN7iii**  Izvedbeni sklep EK je bil za projekt Gradnja 2. tira proge Divača-Koper izdan 7.9.2020. Na celotnem projektu so se v 2020 intenzivno izvajala pripravljalna dela, ki so predpogoj za izvedbo Ukrepa 3.  Dvostopenjsko JN za izvedbena dela je bilo objavljeno 15.11.2019. V roku do 17.1.2020 je za izvedbo Sklopa 2 – gradnja na odseku Črni Kal-Koper (vsebuje tudi izvedbo T8, V1 in V2) prispelo 14 ponudb. Odločitev o priznanju usposobljenosti je bila objavljena 8.5.2020 - usposobljenost priznana 10 ponudnikom. Na odločitev so bili v roku prejeti 3 revizijski zahtevki. DKom je delno odobrila en rev. zahtevek. Nova odločitev je bila s strani upravičenca objavljena 14.10.2020 - usposobljenost priznana 4 ponudnikom. Na odločitev je bilo v roku prejetih 7 revizijskih zahtevkov, DKom jih je 6 zavrnila, enemu pa ugodila. Nova odločitev je bila s strani upravičenca objavljena 1/2021. Upravičenec je 18.11.2020 objavil 2. fazo dvostopenjskega JN in k oddaji finančnih ponudb povabil 4 ponudnike. Rok za posredovanje ponudb je bil 4.1.2021. Zaradi zamud, ki jih povzroča obravnava rev. zahtevkov, je predviden podpis izvajalske pogodbe za Sklop 2 v 4/2021. Izvedba del predora T8 je predvidena 4/2021 – 3/2024, izvedba viaduktov V1 in V2 4/2021 – 12/2023. Razpoložljiva EU sredstva bodo v celoti počrpana do 12/2023. |

**Kakršna koli načrtovana sprememba na seznamu velikih projektov v operativnem programu**

|  |
| --- |
| V Preglednici 12- Veliki projekti se podatki za Načrtovani datum obvestila / predložitve, Načrtovani začetek izvajanj ter Načrtovani datum zaključka pri posameznem projektu prenesejo iz seznama velikih projektov iz zadnje potrjene verzije OP. V tem delu smo na zahtevo DG REGIO, pri spremembi OP, verzija 6.0, že predlagali in vnesli spremenjene datume, ki pa jih zaradi tega, ker sprememba še ni potrjena (niti predložena), še ni preneslo v AIR 2020.  Predlagani so naslednji datumi:   * 2. tir železniške proge Divača-Koper (T8, V1 in V2): Načrtovana priglasitev/predložitev - 2019, I. četrtletje, Načrtovani začetek izvajanja - 2021, II. četrtletje, Načrtovani zaključek - 2024, I. četrtletje * 3. razvojna os (južni del), 1. in 2. faza: Načrtovana priglasitev/predložitev -  2021, III. četrtletje, Načrtovani začetek izvajanja - 2021, III. četrtletje,  Načrtovani zaključek - 2024, I. četrtletje * AC odsek Draženci - MMP Gruškovje: Načrtovana priglasitev/predložitev -  2015, III. četrtletje, Načrtovani začetek izvajanja - 2015, III. četrtletje,  Načrtovani zaključek - 2018, IV. četrtletje * Nadgradnja železniške proge Maribor-Šentilj: Načrtovana priglasitev/predložitev -  2019, I. četrtletje, Načrtovani začetek izvajanja - 2018, II. četrtletje,  Načrtovani zaključek - 2023, II. četrtletje * Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja: Načrtovana priglasitev/predložitev -  2017, I. četrtletje, Načrtovani začetek izvajanja - 2017, III. četrtletje,  Načrtovani zaključek - 2022, IV. četrtletje |

## Skupni akcijski načrti

**Napredek pri izvajanju različnih faz skupnih akcijskih načrtov**

|  |
| --- |
|  |

Preglednica 13: Skupni akcijski načrti (SAN)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naslov SAN** | **CCI** | **Faza izvajanja SAN** | **Skupni upravičeni stroški** | **Skupna javna podpora** | **Prispevek OP k SAN** | **Prednostna os** | **Vrsta SAN** | **[Načrtovana] predložitev Komisiji** | **[Načrtovani] začetek izvajanja** | **[Načrtovani] zaključek** | **Glavni učinki in rezultati** | **Skupni znesek upravičenih izdatkov, potrjenih za Komisijo** | **Pripombe** |

**Večje težave in ukrepi za njihovo odpravo**

|  |
| --- |
|  |

**DEL B**

**POROČILA, PREDLOŽENA V LETIH 2017 IN 2019, TER KONČNO POROČILO O IZVAJANJU**

**(člen 50(4), člen 111(3) in (4) Uredbe (EU) št. 1303/2013)**

# OCENA IZVAJANJA OPERATIVNEGA PROGRAMA (člena 50(4) in 111(4) Uredbe (EU) št. 1303/2013)

## Informacije iz dela A in doseganje ciljev programa (člen 50(4) Uredbe (EU) št. 1303/2013)

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 01 - Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnosti in ozelenitev gospodarstva |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 02 - Povečanje dostopnosti do informacijsko komunikacijskih tehnologij ter njihove uporabe in kakovosti |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 03 - Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 04 - Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 05 - Prilagajanje na podnebne spremembe |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 06 - Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 07 - Izgradnja infrastrukture in ukrepi za spodbujanje trajnostne mobilnosti |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 08 - Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 09 - Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 10 - Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 11 - Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava,podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 12 - Tehnična pomoč - KS |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 13 - Tehnična pomoč - ESRR |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 14 - Tehnična pomoč - ESS |

|  |
| --- |
|  |

## Posebni ukrepi za spodbujanje enakosti moških in žensk ter preprečevanje diskriminacije, zlasti z dostopnostjo za invalidne osebe ter ureditvijo, ki se izvaja za vključitev vidika enakosti spolov v operativni program in operacije (člen 50(4) in točka (e) pododstavka 2 člena 111(4) Uredbe (EU) št. 1303/2013)

|  |
| --- |
|  |

## Trajnostni razvoj (člen 50(4) in točka (f) pododstavka 2 člena 111(4) Uredbe (EU) št. 1303/2013)

|  |
| --- |
|  |

## Poročanje o podpori, ki se uporablja za cilje, povezane s podnebnimi spremembami (člen 50(4) Uredbe (EU) št. 1303/2013)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Prednostna os** | **Znesek podpore za cilje v zvezi s podnebnimi spremembami (v EUR)** | **Delež skupne dodelitve za operativni program (v %)** |
| 01 | 99.978.037,63 | 20,06% |
| 03 | 119.935.057,86 | 28,06% |
| 04 | 247.616.004,08 | 81,28% |
| 05 | 98.005.515,39 | 105,60% |
| 06 | 16.097.522,51 | 3,71% |
| 07 | 86.932.526,46 | 26,22% |
| 08 | 10.237.077,36 | 3,52% |
| 09 | 28.808,80 | 0,01% |
| 10 | 4.909.355,52 | 2,11% |
| **Skupaj** | **683.739.905,60** | **22,29%** |

|  |
| --- |
|  |

## Vloga partnerjev pri izvajanju programa

|  |
| --- |
|  |

# OBVEZNE INFORMACIJE IN OCENA V SKLADU S TOČKAMA (a) IN (b) PODODSTAVKA 1 ČLENA 111(4) UREDBE (EU) št. 1303/2013

## Napredek pri izvajanju načrta vrednotenja in nadaljnjem spremljanju ugotovitev vrednotenja

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stanje** | **Ime** | **Sklad** | **Leto zaključka vrednotenja** | **Vrsta vrednotenja** | **Tematski cilj** | **Tema** | **Ugotovitve (v primeru opravljenih)** | **Spremljanje (v primeru opravljenih)** |

## Rezultati ukrepov informiranja in obveščanja javnosti o skladih, izvedenih v okviru komunikacijske strategije

|  |
| --- |
|  |

# UKREPI, SPREJETI ZA IZPOLNJEVANJE PREDHODNIH POGOJENOSTI (člen 50(4) Uredbe (EU) št. 1303/2013) (Lahko se vključijo v poročilo, ki se predloži leta 2016 (glej točko 9). Vključiti jih je treba v poročilo, ki se predloži leta 2017). Možnost: poročilo o napredku.

# DODATNE INFORMACIJE, KI SE LAHKO DODAJO GLEDE NA VSEBINO IN CILJE OPERATIVNEGA PROGRAMA (točke (a), (b), (c), (d), (g) in (h) pododstavka 2 člena 111(4) Uredbe (EU) št. 1303/2013)

## Napredek pri izvajanju celostnega pristopa k teritorialnemu razvoju, vključno z razvojem regij, ki se soočajo z demografskimi izzivi in trajnimi ali naravnimi ovirami, celostnimi teritorialnimi naložbami, trajnostnim urbanim razvojem in lokalnim razvojem, ki ga vodi skupnost, v okviru operativnega programa

|  |
| --- |
|  |

## Napredek pri izvajanju ukrepov za krepitev zmogljivosti organov in upravičencev države članice za upravljanje in uporabo skladov

|  |
| --- |
|  |

## Napredek pri izvajanju medregionalnih in transnacionalnih ukrepov

|  |
| --- |
|  |

## Prispevek k makroregijskim strategijam in strategijam morskih bazenov, če je primerno

Kot določa Uredba (EU) št. 1303/2013 v členu 27(3) o vsebini programov, členu 96(3)(e) o vsebini, sprejetju in spreminjanju operativnih programov pri cilju "naložbe za rast in delovna mesta", členu 111(3) in členu 111(4)(d) o poročilih o izvajanju za cilj "naložbe za rast in delovna mesta" ter Prilogi 1, oddelku 7.3 o prispevku rednih programov k makroregionalnim strategijam in strategijam za morske bazene, ta program prispeva k makroregionalnim strategijam in/ali strategijam za morske bazene:

|  |
| --- |
| Slovenija se vključuje v tri **makroregionalne strategije** (v nadaljevanju MRS): Podonavsko strategijo (EUSDR), Strategijo EU za Jadransko-jonsko regijo (EUSAIR) in Strategijo EU za Alpsko regijo (EUSALP). V tem oziru so bile vzpostavljene izvedbene strukture tudi na nacionalni ravni, ki jih koordinira nacionalni koordinator (MZZ).  Prispevek Slovenije k MRS sodelovanju, ki ga je ocenil OU za ESIF v sodelovanju z nacionalno koordinacijo - MZZ, se najbolj odraža na projektih, ki se izvajajo v okviru 4., 5., 6. in 7. PO. Gre za konkretne projekte iz področja energetske učinkovitosti in obnovljivih virov energije, pametnih števcev energije, trajnostne mobilnosti, protipoplavnih ukrepov, pitne in odpadne vode, Nature 2000, kvalitete zraka, železnic in cestne infrastrukture ter varnosti na morju.  V nadaljevanju je navedeno nekaj večjih projektov:   1. Nadgradnja obstoječega tira Maribor - Šentilj - državna meja 2. Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske 3. Oskrba s pitno vodo v porečju Drave - sklop 4. Gradnja AC povezave Draženci-Gruškovje 5. Sinica - Nadgradnja sistema za spremljanje onesnaženosti zraka 6. Informiranje in ozaveščanje prebivalcev Slovenije o ukrepih ob poplavah 7. Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja 8. Zagotavljanje primerne rabe kraških travišč in ostenij za ohranjanje izbranih habitatnih tipov in vrst na območju Nature 2000 »Kras« 9. Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice   Zaradi specifične umeščenosti med tri makroregionalne strategijeMRS je bila vloga Slovenije še posebno izpostavljena v pogovorih in pri dokončnem oblikovanju usklajenih seznamov prednostnih nalog posameznih MRS v programe financiranja EU za obdobje 2021–2027. Doseženi uspeh pri tem je omenjen tudi v sklepih Sveta o izvajanju MRS EU k dveletnemu poročilu Evropske komisije .  Zaradi Covid krize je delo na področju MRS potekalo po prilagojenem programu. Posebej izrazito je bilo to v primeru EUSAIR, katere predsedovanje je Slovenija sprejela s 1. junijem 2020. Potrjene in dogovorjene so bile strateške vsebine (flagships), ki jih je potrebno smiselno umestiti v nove programske dokumente evropske kohezijske politike 2021-2027 in program predpristopne pomoči IPA III.  Teden Sredozemske obale in makroregionalnih strategij je bil prvenstveno posvečen ključnim vsebinskim izzivom EU in okrevanju po Covid krizi predvsem v jadransko jonski regiji, pa tudi v drugih makroregijah.  Vzpostavljena je bila koordinacija aktivnosti pri načrtovanju novih programov na ravni EU, kjer prihaja do prekrivanja teritorijev - kot na primer Program Mediteran in Interreg, pa tudi EUSDR in EUSALP. Začet je bil proces vključevanja projektov EUSAIR, pa tudi EUSDR za hitrejši zagon Gospodarskega in naložbenega načrta za Zahodni Balkan in ustanovljena posebna delovna skupina, ki naj definira primerno obliko pomoči upravljavski strukturi na način, da bodo lahko države ne članice EU tudi v prihodnje polnopravno sodelovale pri upravljanju EUSAIR.  V okviru EUSALP je bil sprejet manifest za trajnostno in odporno Alpsko regijo, tik pred zaključkom leta je svoje delo končala delovna skupina, ki je po vzoru dobrih praks drugih makroregij pripravljala koncept strukture za tehnično podporo delovanja MRS. Znotraj EUSDR so bili pripravljene in potrjene številne podlage, ki tej MRS dajejo nov zagon, tako na področju vsebin, kot na področju njihovega upravljanja: revidiran Akcijski načrt, Načrt upravljavske arhitekture, Komunikacijska strategija in Priročnik za njeno izvajanje. |

🞎 Strategija EU za regijo Baltskega morja (EUSBSR)

🗹 Strategija EU za Podonavje (EUSDR)

🗹 Strategija EU za jadransko-jonsko regijo (EUSAIR)

🗹 Strategija EU za alpsko regijo (EUSALP)

🞎 Strategija za atlantski bazen (ATLSBS)

### Strategija EU za Podonavje (EUSDR)

Stebri in prednostna področja, za katere je program relevanten:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Steber** | **Prednostno področje** |
| 🞎 | 1 - Povezovanje Podonavja | 1.1 - Mobilnost – plovne poti |
| 🗹 | 1 - Povezovanje Podonavja | 1.2 - Mobilnost – železniški, cestni & letalski promet |
| 🞎 | 1 - Povezovanje Podonavja | 1.3 - Energija |
| 🞎 | 1 - Povezovanje Podonavja | 1.4 - Kultura in turizem |
| 🗹 | 2 - Varstvo okolja v Podonavju | 2.1 - Kakovost vode |
| 🗹 | 2 - Varstvo okolja v Podonavju | 2.2 - Okoljska tveganja |
| 🗹 | 2 - Varstvo okolja v Podonavju | 2.3 - Biotska raznovrstnost, krajine, kakovost zraka in tal |
| 🞎 | 3 - Zagotavljanje blaginje v Podonavju | 3.1 - Družba znanja |
| 🞎 | 3 - Zagotavljanje blaginje v Podonavju | 3.2 - Konkurenčnost |
| 🞎 | 3 - Zagotavljanje blaginje v Podonavju | 3.3 - Posamezniki & spretnosti |
| 🞎 | 4 - Krepitev Podonavja | 4.1 - Institucionalna zmogljivost & sodelovanje |
| 🞎 | 4 - Krepitev Podonavja | 4.2 - Varnost |

**Ukrepi ali mehanizmi, ki so bili uporabljeni, da bo program bolje povezan s strategijo EU za Podonavje (EUSDR)**

**A. Ali makroregionalni koordinatorji (predvsem nacionalni koordinatorji, koordinatorji prednostnih področij ali člani usmerjevalnih skupin) sodelujejo v odboru za spremljanje programa?**

Da 🗹 Ne 🞎

**Ime in položaj**

|  |
| --- |
| Andreja Jerina, Nacionalni koordinator |

**B. So pri merilih za izbor dodatne točke dodeljene posebnim ukrepom, ki podpirajo EUSDR?**

Da 🞎 Ne 🗹

**C. Ali je program naložil sredstva EU v EUSDR?**

Da 🗹 Ne 🞎

**Približen ali točen znesek v EUR, naložen v EUSDR:**

|  |  |
| --- | --- |
| ESRR | 70.535.991,38 |
| Kohezijski sklad | 522.799.425,89 |
| ESS | 0,00 |
| EKSRP | 0,00 |
| ESPR | 0,00 |
| Evropski instrument sosedstva (EIS) | 0,00 |
| Instrument za predpristopno pomoč (IPA) | 0,00 |
| kateri koli drugi sklad | 0,00 |
| ime "katerega koli drugega sklada" |  |

**D. Doseženi rezultati v zvezi z EUSDR (ne velja za leto 2016)**

|  |
| --- |
| Ceste: skupna dolžina novih cest, od tega: TEN-T; Povečanje obremenitev s komunalno odpadno vodo iz aglomeracij z obremenitvijo večjo od 2000 PE, ki se čisti na komunalni ali skupni čistilni napravi; Povečanje števila prebivalcev z zagotovljenim varnim dostopom do zdravstveno ustrezne pitne vode. |

**E.**

**Ali vaš program prispeva k ciljem, ki so jih leta 2016 potrdili nacionalni koordinatorji in koordinatorji prednostnih področij (objavljeno na spletišču EUSDR)? (Navedite cilje.)**

|  |
| --- |
| Da - Priority Area 1B "To improve mobility and intermodality - rail, road and air". Priority Area 4 "To restore and maintain the quality of waters" Source: https://danube-region.eu/about/targets/ |

### Strategija EU za jadransko-jonsko regijo (EUSAIR)

Stebri, teme in/ali horizontalna vprašanja, za katere je program relevanten:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Steber** | **Tema / Horizontalno vprašanje** |
| 🞎 | 1 - Modra rast | 1.1.1 - Modre tehnologije |
| 🞎 | 1 - Modra rast | 1.1.2 - Ribištvo in akvakultura |
| 🞎 | 1 - Modra rast | 1.1.3 - Pomorsko in morsko upravljanje in storitve |
| 🞎 | 1 - Modra rast | 1.2.1 - Krepitev raziskav in razvoja, inovacij |
| 🞎 | 1 - Modra rast | 1.2.2 - Razvoj MSP |
| 🞎 | 1 - Modra rast | 1.2.3 - Krepitev zmogljivosti |
| 🞎 | 2 - Povezovanje regije | 2.1.1 - Pomorski prevoz |
| 🗹 | 2 - Povezovanje regije | 2.1.2 - Intermodalne povezave z zaledjem |
| 🞎 | 2 - Povezovanje regije | 2.1.3 - Energetska omrežja |
| 🞎 | 2 - Povezovanje regije | 2.2.1 - Krepitev raziskav in razvoja, inovacij |
| 🞎 | 2 - Povezovanje regije | 2.2.2 - Razvoj MSP |
| 🞎 | 2 - Povezovanje regije | 2.2.3 - Krepitev zmogljivosti |
| 🗹 | 3 - Kakovost okolja | 3.1.1 - Morsko okolje |
| 🗹 | 3 - Kakovost okolja | 3.1.2 - Transnacionalni kopenski habitati in biotska raznovrstnost |
| 🞎 | 3 - Kakovost okolja | 3.2.1 - Krepitev raziskav in razvoja, inovacij |
| 🞎 | 3 - Kakovost okolja | 3.2.2 - Razvoj MSP |
| 🗹 | 3 - Kakovost okolja | 3.2.3 - Krepitev zmogljivosti |
| 🞎 | 4 - Trajnostni turizem | 4.1.1 - Razvejana turistična ponudba (produkti in storitve) |
| 🞎 | 4 - Trajnostni turizem | 4.1.2 - Trajnostno in odgovorno upravljanje turizma\r(inovativnost in kakovost) |
| 🞎 | 4 - Trajnostni turizem | 4.2.1 - Krepitev raziskav in razvoja, inovacij |
| 🞎 | 4 - Trajnostni turizem | 4.2.2 - Razvoj MSP |
| 🞎 | 4 - Trajnostni turizem | 4.2.3 - Krepitev zmogljivosti |

**Ukrepi ali mehanizmi, ki so bili uporabljeni, da bo program bolje povezan s strategijo EU za jadransko-jonsko regijo (EUSAIR)**

**A. Ali makroregionalni koordinatorji (predvsem nacionalni koordinatorji, koordinatorji stebrov ali člani tematskih usmerjevalnih skupin) sodelujejo v odboru za spremljanje programa?**

Da 🗹 Ne 🞎

**Ime in položaj**

|  |
| --- |
| Andreja Jerina, Nacionalni koordinator |

**B. So pri merilih za izbor dodatne točke dodeljene posebnim ukrepom, ki podpirajo EUSAIR?**

Da 🞎 Ne 🗹

**C. Ali je program naložil sredstva EU v EUSAIR?**

Da 🗹 Ne 🞎

**Približen ali točen znesek v EUR, naložen v EUSAIR:**

|  |  |
| --- | --- |
| ESRR | 70.535.991,38 |
| Kohezijski sklad | 522.799.425,89 |
| ESS | 0,00 |
| EKSRP | 0,00 |
| ESPR | 0,00 |
| Instrument za predpristopno pomoč (IPA) | 0,00 |
| kateri koli drugi sklad | 0,00 |
| ime "katerega koli drugega sklada" |  |

**D. Doseženi rezultati v zvezi z EUSAIR (ne velja za leto 2016)**

|  |
| --- |
| Ceste: skupna dolžina novih cest, od tega: TEN-T; Povečanje obremenitev s komunalno odpadno vodo iz aglomeracij z obremenitvijo večjo od 2000 PE, ki se čisti na komunalni ali skupni čistilni napravi; Povečanje števila prebivalcev z zagotovljenim varnim dostopom do zdravstveno ustrezne pitne vode. |

**E. Ali program prispeva k ciljem in/ali ciljnim vrednostim v zvezi s posamezno temo v okviru stebrov, kot je navedeno v akcijskem načrtu? (Navedite cilje in ciljne vrednosti.)**

|  |
| --- |
| DA - PILLAR 2: CONNECTING THE REGION; Pillar 3 - ENVIRONMENTAL QUALITY Source: http://www.adriatic-ionian.eu/about/pillars |

### Strategija EU za alpsko regijo (EUSALP)

**Tematska področja in ukrepi in/ali horizontalna vprašanja, za katere je program relevanten:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Tematsko področje politike** | **Ukrep / Horizontalno vprašanje** |
| 🞎 | 1 - Gospodarska rast in inovacije | 1.1.1 - Infrastruktura za raziskave in inovacije |
| 🞎 | 1 - Gospodarska rast in inovacije | 1.1.2 - Gospodarski potencial strateških sektorjev |
| 🞎 | 1 - Gospodarska rast in inovacije | 1.1.3 - Gospodarsko in družbeno okolje gospodarskih subjektov v strateških sektorjih (vključno s trgom dela, izobraževanjem in usposabljanjem) |
| 🞎 | 1 - Gospodarska rast in inovacije | 1.2.1 - Upravljanje |
| 🗹 | 2 - Mobilnost in povezljivost | 2.1.1 - Intermodalnost in interoperabilnost v potniškem in tovornem prometu |
| 🞎 | 2 - Mobilnost in povezljivost | 2.1.2 - E-povezovanje ljudi (digitalna agenda) in dostopnost javnih storitev |
| 🞎 | 2 - Mobilnost in povezljivost | 2.2.1 - Upravljanje |
| 🗹 | 3 - Okolje in energija | 3.1.1 - Naravni viri (vključno z vodo in kulturnimi viri) |
| 🞎 | 3 - Okolje in energija | 3.1.2 - Ekološka povezanost |
| 🗹 | 3 - Okolje in energija | 3.1.3 - Obvladovanje tveganj in upravljanje podnebnih sprememb (vključno s preprečevanjem večjih naravnih tveganj) |
| 🗹 | 3 - Okolje in energija | 3.1.4 - Energetska učinkovitost in obnovljivi viri energije |
| 🞎 | 3 - Okolje in energija | 3.2.1 - Vodenje |

**Ukrepi ali mehanizmi, ki so bili uporabljeni, da bo program bolje povezan s strategijo EU za alpsko regijo (EUSALP)**

**A. Ali makroregionalni koordinatorji (predvsem nacionalni koordinatorji, koordinatorji na področju politike ali člani) sodelujejo v odboru za spremljanje programa?**

Da 🗹 Ne 🞎

**Ime in položaj**

|  |
| --- |
| Andreja Jerina, Nacionalni koordinator |

**B. So pri merilih za izbor dodatne točke dodeljene posebnim ukrepom, ki podpirajo EUSALP?**

Da 🞎 Ne 🗹

**C. Ali je program naložil sredstva EU v EUSALP?**

Da 🗹 Ne 🞎

**Približen ali točen znesek v EUR, naložen v EUSALP::**

|  |  |
| --- | --- |
| ESRR | 70.535.991,38 |
| Kohezijski sklad | 522.799.425,89 |
| ESS | 0,00 |
| EKSRP | 0,00 |
| ESPR | 0,00 |
| kateri koli drugi sklad | 0,00 |
| ime "katerega koli drugega sklada" |  |

**D. Doseženi rezultati v zvezi z EUSALP (ne velja za leto 2016)**

|  |
| --- |
| Ceste: skupna dolžina novih cest, od tega: TEN-T; Povečanje obremenitev s komunalno odpadno vodo iz aglomeracij z obremenitvijo večjo od 2000 PE, ki se čisti na komunalni ali skupni čistilni napravi; Povečanje števila prebivalcev z zagotovljenim varnim dostopom do zdravstveno ustrezne pitne vode |

**E. Ali program prispeva k specifičnim ciljem in kazalnikom ukrepov EUSALP, navedenim v akcijskem načrtu EUSALP? (Navedite zadevni cilj in kazalnik.)**

|  |
| --- |
| DA - Objective 2 - Connectivity for all, Objective 3 Ensuring sustainability in the Alps; Source: https://www.alpine-region.eu/objectives |

## **Napredek pri izvajanju ukrepov na področju socialnih inovacij, če je primerno**

|  |
| --- |
|  |

## Napredek pri izvajanju ukrepov za obravnavanje posebnih potreb geografskih območij, ki jih je najbolj prizadela revščina, ali ciljnih skupin z največjim tveganjem revščine, diskriminacije ali socialne izključenosti, s posebnim poudarkom na marginaliziranih skupnostih, invalidnih osebah, dolgotrajno nezaposlenimi in brezposelnimi mladimi, vključno s porabljenimi finančnimi viri, če je primerno

|  |
| --- |
|  |

**DEL C POROČILA, PREDLOŽENA LETA 2019, IN KONČNO POROČILO O IZVAJANJU (člen 50(5) Uredbe (EU) št. 1303/2013)**

# FINANČNI PODATKI NA RAVNI PREDNOSTNE OSI IN PROGRAMA (člena 21(2) in 22(7) Uredbe (EU) št. 1303/2013)

# PAMETNA, TRAJNOSTNA IN VKLJUČUJOČA RAST (možnost: poročilo o napredku)

Informacije o prispevku programa k uresničevanju strategije Unije za pametno, trajnostno in vključujočo rast ter ocena tega prispevka

|  |
| --- |
|  |

# VPRAŠANJA, KI VPLIVAJO NA DELOVANJE PROGRAMA, IN SPREJETI UKREPI – OKVIR USPEŠNOSTI (člen 50(2) Uredbe (EU) št. 1303/2013)

Kadar je pri oceni napredka glede na mejnike in ciljne vrednosti iz okvira uspešnosti ugotovljeno, da nekateri mejniki in ciljne vrednosti niso bili doseženi, morajo države članice temeljne razloge za nedoseganje navesti v poročilu, ki ga predložijo leta 2019 (za mejnike), in v končnem poročilu o izvajanju (za ciljne vrednosti).

|  |
| --- |
|  |

# **POBUDA ZA ZAPOSLOVANJE MLADIH (člen 19(4) in (6) Uredbe (EU) št. 1304/2013 (če je ustrezno))**

Poročilo, ki bo predloženo leta 2019, opredeljuje in ocenjuje kakovost ponudb o zaposlitvi, ki jih prejmejo udeleženci pobude za zaposlovanje mladih, vključno s prikrajšanimi osebami, osebami iz marginaliziranih skupin in osebami, ki opustijo izobraževanje brez pridobljene kvalifikacije. Poročilo opredeljuje in ocenjuje tudi njihov napredek pri nadaljevanju izobraževanja, iskanju trajnostne in dostojne zaposlitve ali začetku vajeništva ali kakovostnega pripravništva.

Poročilo opredeljuje glavne ugotovitve vrednotenj, ki ocenjujejo uspešnost, učinkovitost in učinek skupne podpore iz Evropskega socialnega sklada in posebnih dodeljenih sredstev za pobudo za zaposlovanje mladih, vključno z izvajanjem jamstva za mlade.

|  |
| --- |
|  |

Dokumenti

| **Naslov dokumenta** | **Vrsta dokumenta** | **Datum dokumenta** | **Lokalni sklic** | **Referenčna številka Komisije** | **Datoteke** | **Datum pošiljanja** | **Pošiljatelj** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Povzetek za državljane 2020 | Povzetek za državljane | 19.5.2021 |  |  | Povzetek za Državljane 2020.pdf |  |  |