Številka: 303-8/2015-654

Datum:   29. 9. 2020

## OSNUTEK ZAPISNIKA

## 7. SEJE ODBORA ZA SPREMLJANJE OPERATIVNEGA PROGRAMA ZA IZVAJANJE EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE V OBDOBJU 2014–2020

## Brdo pri Kranju, 29. september 2020

preko videokonferenčne zveze

Seja Odbora za spremljanje (v nadaljevanju OzS) je potekala v torek, 29. septembra 2020 od 9.40 ure dalje v Dvorani Heros na Brdu pri Kranju in sicer preko videokonferenčne zveze s člani ali namestniki članov ter predstavniki Evropske komisije. Sejo OzS je vodila predsednica OzS, državna sekretarka mag. Monika Kirbiš Rojs iz Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (v nadaljevanju SVRK). Prisotni so bili tudi drugi predstavniki SVRK (10), ki so poskrbeli za vsebinske predstavitve in odgovarjali na ključna vprašanja:

- mag. Josip Mihalic, direktor Urada za kohezijsko politiko in odgovorna oseba OU,

- Klemen Košir, vodja Sektorja za sklade,

- Petra Potrpin Bertole, vodja Službe organa upravljanja,

- Janika Gregorič Zečevič, sekretarka OzS OP EKP 2014–2020,

- Nataša Rojšek in Andreja Podpeskar iz Službe organa upravljanja,

- Urška Maček Možina, Anja Močnik iz Sektorja za sklade ter

- Rok Zupančič iz kabineta SVRK.

Poleg njih sta bila prisotna še tehnika podjetja Robotrade in tolmački Generalnega sekretariata Vlade RS (3), ki so poskrbeli za tolmačenje, dvojezično slovensko-angleško, da so se člani on-line lahko povezali na videokonferenčno sejo ter da jim je sistem omogočili prijavo in glasovanje.

Prisotni člani OzS ali namestniki po pooblastilu preko videokonferenčne zveze (24):

- Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo: Sibil Klančar;

- Ministrstvo za finance: Janez Mravljak;

- Ministrstvo za infrastrukturo: Darko Trajanov;

- Ministrstvo za okolje in prostor: Bojan Dejak;

- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano: Urška Keše;

- Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti: Magdalena Šverc;

- Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport: Janez Žužek;

- Ministrstvo za kulturo: Sebastjan Eržen;

- Ministrstvo za zdravje: Romana Reja;

- Ministrstvo za pravosodje: Katarina Zadnik;

- Ministrstvo za javno upravo: Brigita Žakelj;

- Urad RS za makroekonomske analize in razvoj: Janja Pečar;

- Statistični urad Republike Slovenije: Sanja Cvajdik;

- Gospodarska zbornica Slovenije: Samo Hribar Milič;

- Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije: Larisa Vodeb;

- Zveza svobodnih sindikatov Slovenije: Laura Weber;

- Združenje delodajalcev Slovenije: Barbara Hrovatin;

- Varuh človekovih pravic RS: Urška Nardoni;

- Alpe-Adria Green: Tony Mlakar;

- Skupnosti občin Slovenije: Boris Keuc;

- Združenja mestnih občin Slovenije: Saša Heath Drugović;

- Razvojnega sveta kohezijske regije Vzhodna Slovenija (VKR): Ivan Žagar;

- Razvojnega sveta kohezijske regije Zahodna Slovenija (ZKR): Lilijana Madjar.

V dvorani je bil prisoten še član KNSS – Neodvisnost konfederacija novih sindikatov Slovenije: Emil Kumer, ki se je opravičil, ker ni mogel sodelovati on-line.

Ostali prisotni preko videokonference kot predavatelji ali v svetovalni vlogi:

  - Ministrstvo za finance - Urad RS za nadzor proračuna: Nataša Prah;

  - Ministrstvo za zunanje zadeve: Andreja Jerina;

  - Evropska komisija, DG Regio: Rachel Lancry, Gregor Čufer, Tonka Matić, Katja Pozderec; DG Empl: Egbert Holthuis, Jean Luc Stephany, Jernej Povoden, Bojana Rožič;

  - Računsko sodišče RS: Nina Krnjak Lenaršič, Mitja Jelen.

Uvodni nagovor Zvoneta Černača, ministra brez resorja, pristojnega za razvoj in EU kohezijsko politiko: »Spoštovana predsednica, članice in člani Odbora, vse vas lepo pozdravljam. Še posebej lepo pozdravljam predstavnike Evropske komisije in vse ostale, ki spremljate to sejo. Ker dva dogodka potekata istočasno, sem bil prisiljen ta nagovor posneti vnaprej,  kar prosim, da sprejmete z razumevanjem. Z vami želim deliti nekaj misli o sedanjem in prihodnjem večletnem finančnem okvirju (VFO 2021 – 2027, predvsem pa o odgovornosti in izzivih, ki so pred nami. VFO 2014 – 2020 prehaja v zaključno obdobje izvajanja. Spomladi letos smo bili, ne le v Sloveniji, pač pa širom po Evropi in celem svetu soočeni s krizo zaradi pandemije Covid-19. Meje so se zapirale, pretok storitev, ljudi in blaga je bil upočasnjen, v številnih primerih celo ustavljen. Zaradi hitrega odziva institucij EU in oblasti v državah članicah, so bile posledice manjše, kot bi bile sicer. Posledice pa so in jih bomo čutili še nekaj časa. Še posebno skrb predstavlja novo slabšanje razmer, saj se virus ponovno širi. V prvem odzivu na krizo marca letos je prišlo na področju evropske kohezijske politike marca in aprila do velikih normativnih sprememb, ki so omogočile preusmeritev dela sredstev za potrebe odziva na novo nastale razmere. Slovenija je tako v okviru spremembe OP 2014 – 2020, ki ste ga članice in člani odbora potrdili aprila letos, omogočila prerazporeditev preko 250 mio evrov sredstev za odpravo posledic, ki so nastale zaradi korona virusa. Zelo pomemben je bil tudi odziv voditeljev EU in dogovor, ki so ga po štirih dneh dosegli na Evropskem svetu 21. 7. letos. Gre za zgodovinski dogovor, ne samo za Slovenijo, pač pa za celotno Evropsko unijo. Dogovor je pomemben tudi v luči krepitve suverenosti držav članic v okviru povezave, kar utrjuje evropsko povezanost in krepi solidarnost med posameznimi državami. Politično sporočilo tega dogovora govori o nujnosti hitrega ukrepanja na vseh nivojih, upoštevaje različnosti in različne potrebe posameznih regij oz. držav. Administracija na nivoju EK in nacionalnih držav pa mora to odločitev o hitrem ukrepanju na formalni ravni podpreti tako, da se s formalnimi procedurami olajša dostop do koriščenja sredstev iz dogovorjenih finančnih okvirov, pri tem pa je potrebno upoštevati tudi različnost potreb v posameznih državah. Slovenija bo imela do leta 2030 na voljo preko 12 mlrd EUR sredstev iz različnih mehanizmov, od tega 3,6 mlrd EUR ugodnih dolgoročnih posojil. V tem obdobju se namreč prepletajo trije različni finančni mehanizmi:

Prvega predstavlja obstoječ VFO 2014  – 2020, kjer ima Slovenija do konec leta 2023 na voljo še 1,8 mlrd evrov sicer že dodeljenih sredstev, ki jih mora preko projektov, oz. operacij za katere so bila ta sredstva dodeljena, čimbolj gospodarno uporabiti. Temu okviru je potrebo dodati še okoli 330 mio EUR sredstev iz naslova pobude REACT EU, ki jih želi naša država nameniti krepitvi sistemov, ki so se v zadnji krizi pokazali za najbolj ranljive. To sta predvsem zdravstveni sistem in sistem oskrbe starejših. Poleg tega želimo ta sredstva nameniti ohranitvi delovnih mest, ki so bila in so še ogrožena zaradi krize ter ustvarjanju novih delovnih mest, predvsem za mlade ter digitalizaciji, predvsem na področju izobraževanja. Del sredstev pa bo potrebno nameniti tudi energetski obnovi javnih stavb, predvsem na področju zdravstva in dolgotrajne oskrbe ter na ta način dati prispevek tudi k zeleni agendi. Na tem mestu želim posebej izpostaviti eno izmed področij, ki se je v času korona krize pokazalo, kot najbolj ranljivo. Gre za oskrbo starejših, ki so bili in so še zaradi virusa Covid-19 najbolj ranljivi. Po javno dostopnih podatkih Skupnosti socialnih zavodov Slovenije na dan 27. 9. 2020 ni prostih mest v oblikah institucionalnega varstva starejših, na isti dan pa je evidentiranih 12.221 interesentov za posteljo v katerikoli od oblik institucionalnega varstva.  Zaradi Covid-19, karanten in ostalih ukrepov so se razmere na tem področju še poslabšale. Poleg tega mnogi Domovi za starejše, ki so bili zgrajeni pred več kot 30 leti, ne zagotavljajo ustreznega standarda in ne zagotavljajo individualne obravnave. Iz tega razloga bo tako na področju dolgotrajne oskrbe, kot krepitve zdravstvenih kapacitet in zmogljivosti potrebno poseči po sredstvih iz vseh treh mehanizmov evropskih skladov, ki so oz. bodo na voljo, poleg tega pa še preko sistemskega vira, ki se bo zagotavljal v okviru novo nastajajočega Demografskega sklada.

Drugi finančni mehanizem v naslednjem obdobju predstavlja Sklad za okrevanje: Vlada RS je na seji 27. 8. 2020 potrdila Izhodišča za pripravo Načrta za okrevanje in krepitev odpornosti.  Na tej osnovi in na podlagi predlogov številnih deležnikov, ministrstev, lokalnih skupnosti in ostalih se pripravlja Načrt za okrevanje in krepitev odpornosti, ki ga bo Vlada RS obravnavala v kratkem. Sredstva iz tega naslova (tako nepovratna, kot povratna) bodo porabljena predvsem za podporo strukturnim spremembam in reformam ter javnim naložbam, ki so ključne za dolgoročno okrevanje ter v podporo zeleni in digitalni preobrazbi.  Projekti sledijo našim potrebam in usmeritvam Evropske komisije in bodo podprli izvajanje strukturnih sprememb in reform na področju trga dela, socialnega varstva in dolgotrajne oskrbe, spremembe na področju zdravstvenega sistema, spremembe finančnega in fiskalnega sistema ter spremembe na področju zmanjšanja administrativnih ovir. Z njimi bomo krepili podporno okolje za podjetja, dali poseben poudarek digitalni preobrazbi Slovenije, omogočili podlage za trajnostni in zeleni prehod ter prehod v na znanju temelječo družbo.

Tretji finančni mehanizem je VFO za prihodnje sedemletno obdobje 2021 – 2027, kjer aktivnosti tečejo po zastavljeni časovnici z ambicijo, da prve osnutke operativnih programov pripravimo do konca letošnejega leta. V naslednjem programskem obdobju izhajamo iz treh OP: Vzhodna kohezijska regija, Zahodna kohezijska regija in Kohezijski sklad. Želimo zagotoviti čimvečjo transparentnost in enakopravno obravnavo vseh območij s podobnimi kazalci razvitosti, ne glede na to v kateri kohezijski regiji se ta območja nahajajo. Iz tega razloga bodo posamezna območja pri projektih v Zahodni kohezijski regiji dodatno podprta preko povečanja nacionalnega prispevka. Želimo tudi poenostaviti sistem izvajanja in ga čimbolj približati uporabnikom. Pred nami vsemi je velika priložnost, predvsem pa odgovornost. Priložnost, da nadoknadimo zamujeno, da opravimo spremembe, ki bi že morale biti opravljene ter da izvedemo naložbe, ki bodo zagotavljale enakomernejši razvoj države. Zavedamo se, da to nalogo lahko opravimo samo z najširšim sodelovanjem in tako, da nihče ne bo zapostavljen. Potrebnih bo veliko usklajevanj in pogovorov, iskanja rešitev in upoštevanja prioritet. V kolikor bomo vsi skupaj gledali od spodaj navzgor od evra proti milijonom in milijardam in ne obratno in v kolikor bomo pri našem načrtovanju imeli pred očmi dejstvo, da razporejamo sredstva, ki prihajajo od ljudi, od davkoplačevalcev, potem bomo sprejemali prave odločitve, sredstva pa bomo na različne načine ponovno vrnili ljudem. Danes na tem odboru sprejemate nekaj formalnih in nekaj vsebinskih odločitev. Želim vam dobro razpravo in uspešno delo ter sprejem zaključkov. Hvala še enkrat za to priložnost in ostanite zdravi.«

Uvodni nagovor ministra, gradiva, sklepi in prezentacije se nahajajo na internetni strani pod 7. Redna seja Odbora za spremljanje, 29. september 2020, Brdo pri Kranju: https://www.eu-skladi.si/portal/sl/ekp/izvajanje/odbor-za-spremljanje-operativnega-programa

Državna sekretarka mag. Monika Kirbiš Rojs se je zahvalila ministru za uvodni pozdrav in vse informacije glede priprave pomembnih strateških programskih dokumentov ter predala besedo EK. Seja se je snemala, vsi podatki se bodo varovali v skladu z GDPR in se bodo uporabljali izključno za pripravo zapisnika.

Uvodni nagovor Evropske komisije

g. Aurelio Cecilio, DG Regio je povedal, da je izjemno, da se je izvaja seja OzS preko videopovezave, kar je bolje kot z dopisno sejo, saj se posvetuje s člani, ki sodelujejo v razpravi in so vključeni v odločitve. Pohvalil je prizadevanje Slovenije za aktivnejše sodelovanju, saj je potrebno oceniti, kaj je bilo storjenega v preteklem letu za odpravo učinkov pandemije na socialno ekonomskem področju. EK bo namenila dodatna sredstva za mehanizem za okrevanje in odpornost (RRF). Namen je, da se vzpostavi most med programskim obdobjem 2014–2020 in 2021–2027 (VFO 2021 – večletnim finančnim okvirjem). Odbor za spremljanje ima ključno vlogo pri oblikovanju nadaljnjih korakov na področjih, kjer je nujno hitrejše in bolj trajnostno okrevanje. V okviru VFO 2021 bo Slovenija imela možnost koriščenja sredstev iz novega instrumenta v okviru Sklada za pravičen prehod (SPP oz. JTF – »Just Transition Fund«). Vsi mehanizmi morajo ustvarjati sinergije za okrevanje, zato v EK in Slovenijo prihodnjih mesecih čakajo pomembne naloge pri programiranju RRF, VFO 2021, SPP (JTF) .

Mag. Monika Kirbiš Rojs, SVRK se je zahvalila g. Aureliu Cecilio iz DG Regio in prosila g. Egberta Holthuis iz DG Empl za uvodne besede.

g. Egbert Holthuis, DG EMPL, se je zahvalil za vabilo, izpostavil, kar je povedal g. Aurelio Cecilio in obžaloval, da se ne more osebno sestati s člani OzS v Sloveniji. Veseli se nadaljnjih razprav o socialnih prednostnih nalogah, nalogah zaposlovanja in priprav na VFO 2021–2027. Zahvalil se je za odličen posvet, ki so ga imeli s Evropskim komisarjem za delovna mesta in socialne pravice g. Nicholasom Schmitom o Evropskem stebru socialnih pravic 7. septembra 2020.

Ugotavljanje sklepčnosti

Mag. Monika Kirbiš Rojs, SVRK je povedala, da je SVRK v aprilu 2020 pristopila k spremembi Uredbe o ustanovitvi Odbora za spremljanje Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020. Z namenom večje operativnosti Odbora za spremljanje se je določilo, da ima vsaka institucija samo po enega predstavnika v Odboru za spremljanje. Namesto prejšnjih 42 predstavnikov institucij je sedaj v odboru 28 članov, ki jih je Vlada RS imenovala na seji 18. junija 2020.

Ob preverjanju sklepčnosti je bilo na videokonferenčni povezavi ali v dvorani prisotnih 23 članov ali namestnikov z glasovalno pravico (1 se je pridružil naknadno), skupaj prisotnih 24 članov, kar je več kot polovica od vseh 28 članov. Sprejet je bil:

Sklep: Odbor za spremljanje Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 je sklepčen.

- Predstavitev in potrditev dnevnega reda Odbora za spremljanje Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020

Mag. Monika Kirbiš Rojs, SVRK je povedala, da so končni predlog dnevnega reda za 7. redno sejo člani OzS skupaj z osnutki sklepov prejeli po elektronski pošti 24. septembra 2020. Gradivo k točki 2 je bilo posredovano 22. septembra, dodatno gradivo za sejo je bilo poslano 3 dni pred sejo 24. septembra 2020.

Vprašala je, ali ima kdo predlog za dopolnitev predlaganega dnevnega reda in ker nihče ni predlagal dopolnitve, se je izvedlo glasovanje: ZA je bilo 24 članov ali namestnikov, nihče ni bil proti ali vzdržan. Sprejet je bil:

Sklep št. 1 k točki 1: Odbor za spremljanje sprejme predlagani dnevni red.

- Potrditev Zapisnika 7. in 8. dopisne seje Odbora za spremljanje Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020

Mag. Monika Kirbiš Rojs, SVRK je povedala, da je 7. dopisna seja Odbora za spremljanje potekala od 22. do 24. aprila 2020, 8. dopisna seja pa med 1. in 2. septembrom 2020. Osnutka zapisnikov s končnimi sklepi so člani prejeli skupaj z gradivom 24. septembra 2020 in oba zapisnika v predlagani obliki sta bila dana na glasovanje: ZA je bilo 24 članov ali namestnikov, nihče ni bil proti ali vzdržan. Sprejet je bil:

Sklep št. 2 k točki 2: Odbor za spremljanje potrdi zapisnik 7. in 8. dopisne seje Odbora za spremljanje operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 v predlagani obliki.

- Predstavitev in potrditev Letnega poročila 2019 za Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, seznanitev z izvajanjem finančnih instrumentov, z Makroregionalnimi strategijami EU in Evropskim teritorialnim sodelovanjem v programskem obdobju 2014–2020

Mag. Monika Kirbiš Rojs, SVRK je prosila g. Klemna Koširja, SVRK za predstavitev Letnega poročila za leto 2019 za Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020: 3.1_Klemen Košir_OP 14_20_Izvajanje_za OzS_AIR_2019.ppt (predstavitve se nahajajo v mapici 7. redna seja). Povedal je, da je bilo do 31. 12. 2019 potrjenih 5.565 operacij, od tega 269 NPO – operacij in programov, 4 finančni instrumenti 169 JR in 37 LAS-ov. Do konca leta 2019 je bilo 91 % potrjenih operacij in certificiranih 34,5 % sredstev glede na dodeljena sredstva. V sistemu Finančnih instrumentov je bilo realizirano 126,5 milijonov evrov  (50 % načrtovanih sredstev EKP). Podrobneje je predstavil izvajanje FI v 3.3-Prezentacija FI-OZS 29092020.ppt. Sledil je podrobnejši pregled črpanja EKP 2014–2020 po skladih, regijah in oseh do konca leta 2019 s primeri dobrih praks, nato pa še primerjava s tekočim izvajanjem do faze izplačil po oseh in skladih na dan 31. 8. 2020. Predstavljeni so bili tudi Covid-19 Ukrepi iz EKP 2014–2020 iz ReactEU: 3.2 Klemen Košir_2020-09-28 Predstavitev OzS OP14-20.ppt.

Mag. Monika Kirbiš Rojs, SVRK je napovedala seznanitev z makroregionalnimi strategijami EU, ki jih je predstavila ga. Andreja Jerina iz Ministrstva za zunanje zadeve: 3.4_OS MRS sept 2020 Jerina.ppt. Z Evropskim teritorialnim sodelovanjem v programskem obdobju 2014–2020 nas je seznanila ga. Tanja Rener iz Urada za Evropsko teritorialno sodelovanje in finančne mehanizme, SVRK: 3.5-Tanja Rener2020 9 28_za OU-C1_ETS.ppt.

RAZPRAVA

g. Aurelio Cecilio, DG Regio se je zahvalil za besedo in podal mnenje, da bi bilo glede postopka racionalizacije članstva OzS potrebno pojasniti, kako je v OzS zagotovljena reprezentativnost različnih interesov predstavnikov nevladnega sektorja in da se lahko nekatere tudi brez imenovanja povabi na sejo OzS. Druga pripomba je bila na odločitev o spremembi Poslovnika OzS in sicer na skrajšanje časa za predložitev dokumentov članom OzS na tri dni pred sejo, ker je kratek rok in ni v skladu z evropskim kodeksom partnerskega ravnanja, da morajo biti dokumenti posredovani najmanj deset delovnih dni pred rokom. Zato je pozval OU, naj razmisli in ponovno preuči skrajšanje roka, ki bi bilo sčasoma upravičen le v izjemnih okoliščinah in za nujne zadeve. Ključnega pomena je, da imajo člani OzS dovolj časa, da se seznanijo z dokumenti, da se lahko plodno in smiselno razpravlja o temah na OzS.

Mag. Monika Kirbiš Rojs, SVRK se je zahvalila za komentarje glede postopkov vključevanja nevladnih organizacij in povedala, da se bo o njihovem vključevanju še razmišljalo, zlasti za novo programsko obdobje. Dejstvo je, da se je poslovniške roke v preteklosti skrajševalo zlasti zaradi zaostrene situacije in se je mudilo s sprejemom določenih odločitev, zlasti zaradi vključevanja ukrepov, ki se vežejo na ukrepe Covid-19 v OP. Kar se tiče nevladnih organizacij, je mnenje SVRK, da je zastopanost v OzS ustrezna in da so vabljeni relevantni predstavniki, ki jih področje zanima. Predlagala je, da se o podrobnostih članstva pogovarja tudi v prihodnje.

ga. Rachel Lancry, DG Regio se je zahvalila OU za vse predstavitve Letnega poročila 2019 o izvajanju OP EKP 2014–2020 (v nadaljevanju LP 2019), predstavitev makroregionalnih strategij in Evropskega teritorialnega sodelovanja. V LP 2019 so opisane težave in določeni ukrepi, ki so bili sprejeti za premagovanje in doseganje ciljev v času trenutne krize. Pudarila je, da je še vedno potrebno potrditi 60 % izdatkov v naslednjih treh letih, da se bo lahko končalo izvajanje OP EKP 2014–2020 in se ne bo izgubilo denarja za Slovenijo. Na tej stopnji je zelo pomembno, da se v LP 2019 in razpravi osredotoči na ukrepe, ki so potrebni za izboljšanje izvajanja. Obstajajo pozitivni premiki v IT sistemu, potrebno se je osredotočiti na sprejem ukrepov za nadaljnjo pospešitev izvajanje projektov. EK se zaveda, da je včasih potrebna neposredna odobritev operacij oz. NPO (v LP 2019 jih je bilo 269 NPO in 169 JR), vendar je poudarila, da je to resnično upravičeno le v izjemnih okoliščinah. EK ima raje konkurenčen pristop, saj se tako dobi najbolj kakovostne projekte, ne da kandidira le en delujoč gospodarski subjekt na določenem področju. V nadaljevanju je izrazila zadovoljstvo s predstavitvijo finančnih instrumentov (FI) in spremembami OP zaradi CRII, zaradi katerih je bilo Sloveniji namenjenih dodatnih 65 mio EUR iz ReactEU za odziv na krizo Covid-19, predvsem za izvajanje v MSP.

Glede makroregionalnih strategij je povedala, da je pomembno, da se te strategije vključijo v programske dokumente za naslednje obdobje zaradi komplementarnosti in sinergij. Pohvalila je delo slovenskega predsedstva EUSAIR in pobudo s konference 23. septembra 2020 glede povezovanja strategij pametne specializacije. Regionalna gospodarstva se bodo zato bolje vključila v vrednostne verige EU in zagotovila rast in okrevanje. Opozorila je, da se v LP 2019 osredotoči na težave in kaj se naredi za njihovo odpravljanje, pri čemer se upošteva, da je treba v naslednjih treh letih EK potrditi 60 % upravičenih izdatkov, da pa je napredek v splošnem dober.

g. Klemen Košir, SVRK, se je zahvalil EK za komentarje na LP 2019. Glede izboljšav na posameznih oseh, nikjer ne zaznavamo, da bi bilo stanje kritično. Se pravi, nobena izmed osi, ki so bile posebej izpostavljene, še ne izkazujejo, da ne bo dosegla ciljev in ustrezne porabe sredstev do konca leta 2023. Ne glede na to, da so bila zaznana določena tveganja, je poudaril, da se tveganja poskuša odpravljati s pomočjo targetiranih oz. ciljanih akcijskih načrtov, predvsem to velja za 2. in 5. os. Navedeni pa so bili tudi ukrepi z 4. os - energetska učinkovitost, ki je bila še dodatno prizadeta v epidemiji. V veliko pomoč nam je osnutek Smernic EK za zaključevanje, ki definirajo, kako je mogoče zaključiti posamezne vsebine OP. Zelo pozdravlja fleksibilnost, tj. omogočanje porabe sredstev v višini 110 % razpoložljivih sredstev prednostne osi; določila, ki določajo možnost faznosti in nedelujočih projektov. OU poskuša naslavljati ključne izzive, da ob koncu programskega obdobja ustrezno izvedejo prav vse prednostne osi. Glede postopka neposredne potrditve operacij je povedal, da je bilo konec leta 2019 nekaj čez 5.500 operacij, septembra 2020 je številka nekaj čez 6.000, od tega 269 NPO, kar pomeni, da je odstotek sorazmerno nizek. Se pravi, da se velika večina sredstev dodeljuje s konkurenčnimi postopki dodeljevanja. Pri NPO ne gre za arbitrarno odločanje OU, ampak je urejeno z nacionalno Uredbo o porabi sredstev EKP, ki določa, da mora imeti projekt zakonsko ali podzakonsko podlago, da mora biti vključen v posamezno sprejeto strategijo na nacionalni ravni, da je lahko neposredno potrjen. Strinjal se je z EK, da je osnovni postopek konkurenčni postopek, javni razpis, javni poziv, da se NPO uporablja samo v izjemnih primerih. Glede finančnih instrumentov je izrazil željo, da se bo 65 mio EUR ustrezno realiziralo v čim krajšem možnem času in da bo učinek v času okrevanja po epidemiji Covid-19 čim večji. Glede potrebnega 60 % certificiranja, je povedal, da je večina operacij v sistemu potrjenih in da gre za preseganje razpoložljivih sredstev za dodatne pravice porabe v OP-ju, da pa ocenjuje, da ni velikih nevarnosti za nedoseganje 100 % investicijskega cikla konec leta 2023.

dr. Ivan Žagar, VKR je najprej pozdravil napredek v zadnjem letu in podal predlog, da se poiščejo vzroki in realne potrebe Vzhodne Kohezijske regije (VKR) ter da se realizira Dogovor za razvoj regij. Omenil je sistemske izzive, ki so povezani z okoljevarstvenimi soglasji. Povedal je, da bo treba bistveno pospešiti postopke odobravanja projektov oz. usklajevanja, ker tečejo prepočasi. Bil je narejen napredek, vendar bo treba narediti konkreten premik naprej glede potrjevanja projektov in postopkov, ker če ne bo težava z realizacijo Dogovorov za razvoj regij.

Mag. Monika Kirbiš Rojs, SVRK se je zahvalila za komentarje in priporočila. Glede pospešitve postopkov je povedala, da je Vlada RS ustanovila dve skupini, eno na strateški ravni, ki jo vodi predsednik Vlade RS (NGS1), druga pa je operativne narave (NGS2). Prva skupina se mesečno seznanja s črpanjem in pripravo programskih dokumentov, na  operativni ravni pa se tedensko srečuje za pospešev postopkov pri resorjih. Nekatere postopke se bo dalo precej hitro uveljaviti, medtem ko drugi zahtevajo več časa, predvsem ko gre za zakonodajne spremembe.

ga. Saša Heath Drugovič, ZMOS je podala komentar, da imajo v okviru mehanizma CTN (celostnih teritorialnih naložb), namenjenih za urbani razvoj, ki ga uporabljajo v mestnih občinah, na operacijah možnost absorpcije dodatnih 34 mio EUR zaradi izrednih razmer Covid-19. Prosila je za izjemo za operacije, ki se že izvajajo in imajo odločitve o podpori, imajo urejeno administracijo, vendar so se jim zaradi Covid-19 situacije finančne konstrukcije poslabšale, zato bi prosila za preučitev možnosti, da se pod izjemnimi pogoji dodeli dodatna sredstva za mehanizem CTN.

Mag. Monika Kirbiš Rojs, SVRK je odgovorila, da se SVRK nahaja v fazi pregleda projektov, zlasti večjih infrastrukturnih, zato se bodo podale rešitve tudi za ostala področja.

Izvedlo se je glasovanje o treh sklepih k točki 3: ZA je bilo 24 članov ali namestnikov, nihče ni bil proti ali vzdržan. Sprejet je bil:

Sklep št. 3 k točki 3: Odbor za spremljanje potrdi Letno poročilo 2019 o izvajanju Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020. Odbor pooblašča Službo Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, da pred pošiljanjem Letnega poročila Evropski komisiji izvede popravke in poročilo pošlje Evropski komisiji.

Sklep št. 4 k točki 3: Odbor za spremljanje se je seznanil s stanjem na področju izvajanja finančnih instrumentov (FI) 2014–2020.

Sklep št. 5 k točki 3: Odbor za spremljanje se je seznanil z aktivnostmi, povezanimi z Makroregionalnimi strategijami EU in Evropskim teritorialnim sodelovanjem v programskem obdobju 2014–2020.

- Poročilo organa za potrjevanje za Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020

Predstavnik Ministrstva za finance, g. Janez Mravljak je predstavil Poročilo organa za potrjevanje za Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020: 4_Janez Mravljak_Brdo 29 09 2019 OzS EKP1420. Do konca septembra 2020 je bila 45% certificiranih izdatkov na EK. Podrobnosti 6. obračunskega obdobja so predstavljene v predstavitvi.

RAZPRAVA

g. Aurelio Cecilio, DG Regio se je zahvalil organu za potrjevanje (MF-PO) za predstavitev in opozoril na pomen zanesljivih napovedi, da ima EK za proračunske izdatke na voljo pravilne zneske za plačilo državam članicam, ko so vloženi zahtevki. Pomembno je, da so napovedi zanesljive, da lahko kadar koli povrnejo izdatke za podporo izvajanju na terenu. Glede certificiranja letos ni tveganja odpovedi prevzema obveznosti oz. “decommitment-a”. Pričakuje se še 60 % certificiranih izdatkov poslanih v potrditev EK do leta 2023. Težave vidi v hitrosti izvajanja, zato je potrebno pospešiti izdatke na terenu in certificiranje.

Izvedlo se je glasovanje o sklepu št. 6 k točki 4: ZA je bilo 24 članov ali namestnikov, nihče ni bil proti ali vzdržan. Sprejet je bil:

Sklep št. 6 k točki 4: Odbor za spremljanje se je seznanil s poročilom organa za potrjevanje za Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020.

- Poročilo revizijskega organa za Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike 2014–2020

ga. Nataša Prah iz Ministrstva za finance, Urada RS za nadzor poračuna, je predstavila Poročilo revizijskega organa za OP EKP 2014–2020 za 5. obračunsko obdobje: 5_Nataša Prah_Predstavitev RO za OS 2020.pptx.

RAZPRAVA

g. Gregor Čufer, DG Regio se je zahvalil za predstavitev in tabelo, ki bo še posredovana. Omenjeno je bilo dodatno delo v zadnjem letu zaradi preverjanja okvira in kazalnikov uspešnosti. V imenu EK je izrazil hvaležnost, da so z revizijami potrdili, da so v sistem vnešeni kazalniki pravilni, da so bile odpravljene majhne težave v delovanju informacijskega sistema v Sloveniji. Prosil je za pojasnilo glede stopnje napake nad 2 % in ali je bilo narejenih približno 1,942 mio EUR korekcij? Ali je bilo to že odšteto od zahtevkov ali pa se to še namerava storiti? Slovenija je v zvezi z vprašanjem državnih pomoči v raziskovalnih institucijah, ki so povezane s tem odbitkom, poslala pismo na tri generalne direktorate EK in zahtevala pojasnila.

ga. Nataša Prah, MF-UNP, je povedala, da kar se tiče samega preračuna napake, so jo naredili revizorji DG Regio in UNP je zadevo preveril. Po vsebini se nanaša na obravnavo napak, ki so jih ugotovili v preteklih letih in bi že tekom tekočega leta morale biti odštete od zahtevkov, ki so se pošiljali na EK, a niso bile in so bile potem v celoti odbite na koncu. Popravek so posredovali OU in MF-PO, ki sta zadevo potrdila. OU se je strinjal s predlogom popravkov, ki so ga predlagali revizorji EK. Glede državnih pomoči UNP od EK pričakuje odgovor. Če bo odgovor EK potrdil mnenje UNP, potem seveda ostane nespremenjeno, v kolikor pa bi bil odgovor drugačen, se pravi, v kolikor se EK in strokovnjaki iz tega področja z ugotovitvami ne bi strinjali, bi to pomenilo nasprotni učinek na stopnjo napake in računovodske izkaze, kar pomeni, da bi se zmanjšala.

g. Janez Mravljak, MF-PO, je komentiral, da gre v bistvu za zneske, ki naj bi bili nad stopnjo napake (“above residual rate”). Potrdil je, da je EK računovodske izkaze sprejela kot zakonite, točne in pravilne. Če je EK mnenja, da je treba na kakršen koli način popravljati ali zniževati, bo treba pripraviti nek postopek. Ker dejansko glede na trenutne pravne podlage in zakonodajo, ki obstajajo, MF-PO nima pravne podlage, da bi šel spreminjati računovodske izkaze, ki so bili s strani EK potrjeni kot pravilni, zakoniti in točni. MF-PO pričakuje odgovor, dopis ali navodila s strani EK, kako se lahko na potrjenih pravilnih, zakonitih in točnih računovodskih izkazih za leta nazaj nekaj popravi.

g. Gregor Čufer, DG Regio, se je zahvalil za pojasnilo, ki je bilo delno jasno in če prav razume, znesek še ni bil odštet? 10. junija 2020 je bilo poslano pismo revizorjem EK, v katerem se potrjujeje, da je pripravljenost za odvzem zneska v višini 1,942 mio EUR, da bi zmanjšali preostalo skupno stopnjo napake. Če prav razume, to še ni bilo narejeno, ker ni bilo pravne podlage. Revizorji DG Regio bodo pripravili pismo in ga poslali.

Izvedlo se je glasovanje o sklepu št. 7 k točki 5: ZA je bilo 24 članov ali namestnikov, nihče ni bil proti ali vzdržan. Sprejet je bil:

Sklep št. 7 k točki 5: Odbor za spremljanje se je seznanil s poročilom revizijskega organa za Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020.

Točki 6. in 7. sta se obravnavali združeno:

- Seznanitev z izhodišči za spremembo Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 – Vključitev ukrepov pobude REACT-EU

- Seznanitev z izhodišči za spremembo meril za izbor operacij v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020

mag. Josip Mihalic, SVRK, direktor Urada za kohezijsko politiko, je v nadaljevanju predstavil dve točki skupaj in sicer v predstavitvi: 6. in 7. Josip Mihalic_Sprememba OP in meril.pptx. Podal je utemljitev izhodišč za spremembo veljavnega OP za načrtovanje porabe dodatnih evropskih sredstev iz naslova pobude ReactEU v okviru novih prednostni osi znotraj OP. Razlogi za spremembo so: zaradi sprememb okoliščin, ki so posledica epidemije Covid-19, ki bistveno spreminjajo pogoje izvajanja, zaznanih tveganj, zaradi zagotovitve doseganja rezultatov do konca 2023, kot so predvideni v OP 2014–2020 ter posledično 100 % porabe EU sredstev. Ključni cilj sredstev ReactEU je usmerjen v omilitev posledic za gospodarstvo in prebivalstvo, še zlasti za starejše, zagotovitev odpornosti zdravstvenega sistema, pospešek okrevanju v smeri vlaganj v nadaljnjo digitalizacijo, inovacije in ozelenitev, ter okrevanje s hkratnim prestrukturiranjem. Podrobnosti ukrepov so navedene v predstavitvi in predlogu spremembe OP, ki je bila poslana članom OzS skupaj z gradivom. Prav tako so bila posodobljena Merila za izbor operacij v okviru OP EKP 2014–2020, verzija 3, november 2020, ki so objavljena na: https://www.eu-skladi.si/sl/ekp/kljucni-dokumenti. Predlagal je, da se OzS seznani s predlaganimi izhodišči za spremembo OP EKP 2014–2020 in Merili ter jih pošlje v potrditev na dopisno sejo (op. 9. dopisna seja OzS je potekala od 25. do 27. novembra 2020).

RAZPRAVA

ga. Lilijana Madjar, ZKR se je zahvalila za predstavitve, optimističen pogled v prihodnost in viden napredek pri črpanju. V zahtevnih Covid-19 razmerah se Zahodna Kohezijska regija (ZKR) vključuje v diskusijo o dodatnih sredstvih, ki bodo pomembno doprinesla k premagovanju preštevilnih izzivov. V ZKR pričakujejo, da se kljub posebnim okoliščinam, ne bo pozabilo na vlogo kohezijskih regij pri odločanju. Izhodišča za spremembo OP so primerno pripravljena, vsebinska področja in alokacija sredstev izbrana preudarno in merila pripravljena v skladu z okviri. Opozorila je na poslovniška določila, ki so zelo skrajšala roke, da lahko ZKR poda predhodno soglasje. Želijo biti vključeni v pripravo spremembe OP, v pripravo Načrta za okrevanje in odpornost ter programiranje naslednje perspektive VFO 2021–2027, saj lahko vsebinsko doprinesejo k pripravi dokumentov.

Mag. Monika Kirbiš Rojs, SVRK je povedala, da se zaveda, da se bo treba še veliko pogovarjati s partnerji, kolikor bo situacija v prihodnje dopuščala osebno, drugače pa preko video povezav oz. na sestankih v ožji zasedbi. Sprememba OP bo potekala dvofazno, najprej izhodišča, nato razgovori in dopolnitve in nato sprememba OP.

ga. Saša Heath Drugovič, ZMOS je v imenu Združenja mestnih občin povedala, da so strokovno pregledali gradiva za načrtovanje vsebin za ReactEU in prosila za informacijo, kako bodo lahko s pripravljenimi projekti kandidirali za sredstva ReactEU do konca leta 2023. Dala je pobudo, da se zagotovi možnost sofinanciranja ukrepov na ravni občine za primarne zdravstvene domove. Pozdravila je tudi idejo o izboljšanju in dodatnih kapacitetah za domove za starejše in da bodo te kapacitete razpršene po celotni državi.

Dr. Ivan Žagar, VKR je izrekel priznanje za opravljeno delo, da s strani Sveta VKR, dokumenti na nivoju sekretariata še niso bili pregledani do dovoljšnje mere, da pa gredo ukrepi v pravo smer, vendar bi več potrebovali za zdravstvo, predvsem za sofinanciranje zdravstvenih domov v lokalnem okolju, ki so ob Covid-19 krizi najprej na udaru, ker niso prilagojeni novim razmeram.

Mag. Monika Kirbiš Rojs, SVRK, je povedala, da se zelo intenzivno dela, tako na SVRK kot pri resorjih in tudi z ostalimi deležniki, da se je zbralo potrebe za vse instrumente EU, tako od resorjev, kot od občin ter dobilo predloge, vsebine, programe in projekte za več kot 20 mrd EUR. Sedaj je potrebno vsebine razmejiti, pogledati, kaj se uvrsti v ReactEU, kaj gre v RRF (Načrt za okrevanje in odpornost) in kaj sodi v VFO oz. Večletni finančni okvir 2021–2027.

EVROPSKA KOMISIJA – RAZPRAVA

g. Aurelio Cecilio, DG REGIO se je zahvalil za predstavitev ReactEU in meril ter podal pripombe na postopek razprave s partnerji v OzS o morebitni porabi zneskov, ki jih bo Slovenija prejela v okviru pobude ReactEU. Pomembno je, da se o dodelitvi, ki še ni določena, temeljito pogovori s partnerji tako v OzS kot tudi širše. Evropski svet je konec julija 2020 sprejel sklep o znesku, ki ga je treba dodeliti za ReactEU v skupni vrednosti 47,5 mrd EUR, kar morata potrditi sozakonodajalca Svet in Parlament v okviru sprejema regulatornih podlag. Pogajanja med sozakonodajalcema o Uredbi glede ReactEU napredujejo (od septembra 2020 dalje). O dodelitvi za vsako državo članico se bo odločalo na podlagi podatkov, ki jih bo objavil EUROSTAT sredi oktobra 2020, ki bodo proračunsko razdeljeni v dveh letih 2021 in 2022 in sredstva porabljena do leta 2023. Dodelitev za leto 2021 bo znana najverjetneje konec oktobra 2020, dodelitev za leto 2022 pa bo potrjena šele 2021. EK pričakuje od držav članic celovite ukrepe, ki bodo vključevali kratkoročne ukrepe za odpravo socialno-ekonomskih posledic Covid-19. Pandemija dejansko traja dolgo in ima večje učinke, kot so sprva ocenjevali. EK pričakuje tudi ukrepe, ki bodo gospodarstvo in sisteme socialne zaščite pripravili na okrevanje in večjo odpornost na nepričakovane šoke z jasnimi naložbami v zeleni in digitalni prehod. EK namerava državam članicam in Parlamentu predlagati, da se 25 % dodeljenih sredstev ReactEU nameni za boj proti podnebnim spremembam, da se prispeva k zelenemu prehodu. Tudi digitalni prehod je ključni element ciljev EK v prihodnjih letih, saj gre za prehod na različne načine dela, učenja in poslovanja na daljavo. Ta dva elementa sta za EK izjemno pomembna, čeprav Slovenija vključuje tudi nekatere elemente, povezane s takojšnjimi posledicami pandemije, predvsem na področju zdravstvenega varstva, MSP in zaščite delavcev. V trenutnem predlogu OP je EK našla nekaj elementov, povezanih z digitalno tranzicijo, vendar zelo malo elementov vezanih na zeleno tranzicijo. Kateri so kratkoročni nujni ukrepi za boljše spopadanje s posledicami pandemije in kakšni so ukrepi za pripravo odpornosti zdravstvenega varstva? Predlogi morajo biti utemeljeni s podatki, jasno srednjeročno in dolgoročno strategijo, da bi EK razumela, kakšna je splošna zdravstvena strategija, kako se kombinira preventivne, primarne in urgentne ukrepe z nego in dolgotrajno oskrbo. Elementi utemeljitve so za EK ključni. Živimo v starajoči se družbi, starejši ljudje potrebujejo podporo, vendar se mora spodbujati samostojno življenje in jih vzdrževati integrirane v skupnosti. Kar pomeni, da so dobrodošle vse naložbe, ki gredo v to smer. Vsekakor EK ne pozdravlja in ni pripravljena sofinancirati naložb, ki bi institucionalizirale starejše. EK spodbuja deinstitucionalizacijo tj. vračanje ljudi v samostojno življenje in življenje v skupnosti, ne pa nameščanje ljudi v ustanove, najsi bodo to otroci, invalidi ali starejši. Gradnja ali širitev, povečanje zmogljivosti domov za ostarele ni del prednostnih nalog EK. Naložbe morajo upoštevati nacionalne, regionalne in lokalne potrebe, biti v skladu s splošnimi usmeritvami naložbenih politik EK, ki so upravičene za sofinanciranje iz proračuna EU.

Izrazil je presenečenje nad zmanjšanjem zneska za naložbe v širokopasovno povezavo za približno 10 mio EUR in znižane kazalnike. Digitalna infrastruktura je ključni ali osnovni element, ki omogoča digitalni prehod. Kako boste podprli digitalizacijo MSP, delo na daljavo ali učenje na daljavo, če nimamo osnovne infrastrukture? Ali predpostavljate, da del prebivalstva ne bo pokrit s potrebno infrastrukturo? Spomnil je na ključne besede nedavnega govora predsednice EK o stanju v EU, da ne »bodo nikogar pustili za seboj«, s tem je mislila tudi na ljudi, ki živijo na oddaljenih podeželskih območjih. Vlagati se mora v njihove pogoje, da bodo del gospodarstva in družbe, ne pa jih diskriminirati in odmakniti od naložb.

Na drugem mestu je pripomnil, da kolesarske steze v spremembi OP niso dovolj obrazložene. Ali naj bi olajšali ljudem prevoz na delo? Ali so del celovite strategije vozlišč mestnega in primestnega prometa ali so povezane le s turizmom, s prostim časom ljudi? Kolesarske steze namenjene tuirizmu niso del prioritet EK.

Tretja pripomba na spremembo OP je bila podana na predlog za ustvarjanje nove PN 4.5 na prednostni osi 4 s premikanjem denarja iz PN 4.1 za povsem enak cilj tj. energetsko učinkovitost. Vprašal je, zakaj nova PN, če imamo PN za energetsko učinkovitost javnih zgradb, ki lahko popolnoma zajema podporo bolnišnicam. S spremembo PN 4.1 se bodo preučile nekatere zasebne naložbe, ker imajo javni cilj, četudi so zasebne. Povedal je, da EK ne razume potrebe za 4.5, ker so specifični cilji enaki, vendar prispevajo k istemu splošnemu cilju energetske učinkovitosti. Ali ni potrebno naložbe v energetsko učinkovitost, ki so naložbe, ki prihranijo stroške, podpirati predvsem s finančnimi instrumenti in ne z nepovratnimi sredstvi? Prihranjeni znesek pomaga pri povračilu naložb, optimizira porabo virov in vračil. Zavzel se je za odkrito razpravo med predstavniki EK in OU v okviru nadaljnjega širjenja nacionalnega partnerstva.

g. Egbert Holthuis, DG Empl, je povedal, da je g. Aurelio Cecilio že povedal glavne stvari glede postopkov, časovnega okvira, opozoril glede dela, ki se nanaša na ESRR, vendar bi on povedal še nekaj predlogov na področju ESS in zaposlovanja, kajti ReactEU je treba uporabiti za oživitev socialnega in zaposlitvenega področja v skladu z evropskim stebrom socialnih pravic. Ključna področja so: zdravstveno varstvo, mala in srednja podjetja, izobraževanje ter težave, s katerimi se soočajo majhni otroci in študentje. Veselilo ga je, da so slovenske oblasti sprejele zelo hiter odziv na boj proti prvemu vplivu krize. Tudi minister je omenil prispevek ESS za nakup medicinske opreme, s finančnim instrumentom SURE se je podjetjem omogočilo, da so obdržali zaposlene s skrajšanim delovnim časom, da ostanejo plačani in da se obdrži ljudi na delovnem mestu, tudi če je bila proizvodnja v določenem trenutku zaustavljena. V okviru ReactEU so ljudje na KDČ, vendar je pozval k vzpostavitvi aktivnih ukrepov, ki jim bi pomagali pri usposabljanju s poudarkom na digitalnem in zelenem izzivu za prihodnost, tako da med kratkoročnimi delovnimi ureditvami ne bodo sedeli brez dela. Ključno vprašanje je, ali gre kriza v drugo fazo, v drugi val, saj se v Belgiji in povsod drugje v EU, že sprejemajo ukrepi zapiranja za zaustavitev pandemije. Vprašal je, kakšen vpliv bo to imelo na BDP in brezposelnost? Najnovejša napoved za Slovenijo je, da se bo BDP leta 2020 zmanjšal za 7 %, stopnja brezposelnosti pa do 6 %, s precej pozitivnimi pričakovanji za leto 2021, da bo prišla brezposelnost spet na približno 5 %. Najbolj bodo prikrajšani ljudje z nizko stopnjo izobrazbe in delavci, zato je izrazil upanje, da se bo z ukrepi ESS iz obdobja 2014–2020 in ReactEU zagotovilo usposabljanje, digitalno usposabljanje, vseživljenjsko učenje in aktivacijo, predvsem mladih, ki sedaj nimajo dostopa do digitalnega učenja. Uporabijo naj se izkušnje iz 2014–2020, upravičenci naj podajo povratne informacije, kje potrebujejo podporo.

ga. Bojana Rožič, DG EMPL, je povedala, da na Direktoratu za zaposlovanje in socialne zadeve MDDSZ spremljajo izvajanje Operativnega programa za materialno pomoč najbolj ogroženim osebam v Sloveniji, ki se financirajo iz t.i. sklada FEAD. Pozdravila je odločitev Slovenije, da del dodatnih sredstev, ki bodo na voljo v okviru pobude ReactEU, dodelijo tudi temu skladu v višini okoli 9 mio EUR. Najbolj ogroženi posamezniki so bili zaradi epidemije Covid-19 še posebej prizadeti. Partnerski organizaciji Karitas in Rdeči križ sta zaznali povečano povpraševanje po pomoči v hrani, poleg tega pa sta se morali soočiti tudi s težavami pri razdeljevanju te pomoči. Zato se je na tem mestu posebej zahvalila MDDSZ kot organu upravljanja in partnerskima organizacijama za hitro reakcijo in prilagoditev na novonastalo situacijo. Prilagoditi je bilo treba razdeljevanje prehranskih paketov na način, da se je zagotovilo osebno distanciranje. MDDSZ je zagotovilo tudi nakup dodatnih količin hrane v skladu s povečanimi potrebami na terenu.

Mag. Monika Kirbiš Rojs, SVRK, se je zahvalila Evropski komisiji za komentarje. Izrazila je upanje, da se bo v prihodnjih tednih prišlo skupaj z Evropsko komisijo in z ostalimi partnerji do končnega dokumenta, ki ga bo mogoče potrditi na dopisni seji (predvidoma novembra 2020 in vnesti v SFC predvidoma od marca 2021 dalje oz. takoj, ko bo to mogoče). Izpostavila je področje, ki je za Slovenijo, tako za Vlado RS kot tudi za lokalne skupnosti izjemnega pomena, to so domovi za starejše. Glede na to, koliko je v Sloveniji potreb, je politika EU v smeri deinstitucionalizacije, posebna, saj so domovi za starejše v Sloveniji precej stari, tudi več kot 30 let in to se je pokazalo za zelo problematično v času Covid-19 krize, tako da se bodo morali številni domovi vsaj dograditi. Potrebuje se tudi nove domove, kajti dejstvo je, da ljudje po sobah niso sami, da bi se lahko izolirali, jim omogočili dostojno bivanje in v tem trenutku na posteljo v Sloveniji čaka več kot 12.000 ljudi. Po vseh statistikah se tudi prebivalstvo v Sloveniji stara hitreje kot ponekod drugod. MDDSZ podpira številne ukrepe, ki so specifični za Slovenijo, ker bo predmet razprav v prihodnjih tednih.

Izvedlo se je glasovanje o sklepu št. 8 k točki 6: ZA je bilo 23 članov ali namestnikov, 1 vzdržan, nihče ni bil proti. Sprejet je bil:

Sklep št. 8 k točki 6: Odbor za spremljanje se je seznanil s predlaganimi izhodišči za spremembo Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 in nalaga Službi Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, da pripravi končni predlog spremembe Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 in ga pošlje v potrditev na dopisno sejo najkasneje do konca oktobra.

Izvedlo se je glasovanje o sklepu št. 9 k točki 7: ZA je bilo 24 članov ali namestnikov, nihče ni bil proti ali vzdržan. Sprejet je bil:

Sklep št. 9 k točki 7: Odbor za spremljanje se je seznanil z izhodišči za spremembo meril za izbor operacij v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 in nalaga Službi Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, da pripravi končni predlog spremembe meril za izbor operacij v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 in ga pošlje v potrditev na dopisno sejo najkasneje do konca oktobra.

- Seznanitev z Letnim načrtom komuniciranja za leto 2020

ga. Nataša Rojšek, SVRK je predstavila Letni načrt komuniciranja za leto 2020, ki je dostopen v aplikaciji Prezi, ki pa je brezplačno dostopna za registrirane uporabnike: https://prezi.com/view/AUHCC6c2axc7PLaKK3Si/

EVROPSKA KOMISIJA – RAZPRAVA

g. Aurelio Cecilio, DG Regio, je pohvalil in čestital slovenskim oblastem za vsa prizadevanja, ki so jih v zadnjih letih storili pri učinkovitem koriščenju sredstev kohezijske politike za slovenske državljane. Dogodke na temo „Projekt EU - moj projekt“ je bilo treba žal odpovedati ob upoštevanju posebnih okoliščin, vendar so se našli alternativni načini komuniciranja. Poudaril je vključevanje mladih in ozaveščanje o kohezijski politiki med mlajšimi generacijami ter zavzetost pri vključevanju v okvir priprave naslednjega VFO 2021–2027 za mladinske organizacije. Odloča se o prihodnosti njihove generacije, zato je menil, da je najmanj, kar se lahko naredi, da se jih vpraša, kakšna so njihova stališča o tem, kako vidijo svojo prihodnost. Dve glavni področji, v katera si želi vlagati, sta boj proti podnebnim spremembam in digitalizacija gospodarstva, kar skrbi mlajše generacije, ki so digitalna generacija, rojeni so bili v digitalnem svetu. Boj proti podnebnim spremembam je v središču njihovih skrbi. Čestital je k delovnim uspehom na področju komunikacije in podal poziv za vključitev mladinskih organizacij v razpravo o prihodnji kohezijski politiki.

Izvedlo se je glasovanje o točki 8: ZA je bilo 24 članov ali namestnikov, nihče ni bil proti ali vzdržan. Sprejet je bil:

Sklep št. 10 k točki 8: Odbor za spremljanje se je seznanil z Letnim načrtom komuniciranja za leto 2020.

- Predstavitev izvajanja vrednotenj Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020

Mag. Monika Kirbiš Rojs, SVRK je k predstavitvi vrednotenj povabila mag. Josipa Mihalica, ki jo je podal v skladu z zapisnim na: »9_Evaluation 2020.ppt«, ki se nahaja na https://www.eu-skladi.si/portal/sl/ekp/izvajanje/odbor-za-spremljanje-operativnega-programa.

EVROPSKA KOMISIJA – RAZPRAVA

Aurelio Cecilio, DG Regio, se je zahvalil za predstavitev o vrednotenju programa, kjer je kljub veliko načrtom pri učinkovitem izvajanju in vrednotenju opazil določeno zamudo. Na vrednotenje ni mogoče gledati preprosto zgolj kot na obveznost izpolnjevanja načrta vrednotenja. Vrednotenje je eno ključnih orodij za upravljanje OP in tudi za pripravo prihodnjih programov. Čeprav zaključki vrednotenj ne bodo koristili za pripravo naslednjega cikla, so lahko koristni pri trenutni spremembi OP in pozval je, da OU razmisli, kako okrepiti zmogljivosti vrednotenja v naslednjem programskem obdobju. Težave so pri iskanju ponudnikov, saj je Slovenija majhen trg, vendar če so stvari dobro načrtovane in se o njih razpravlja vnaprej in ne hkrati, se lahko prilagodi tudi tržni zmogljivosti. Prav tako bi morali pomagati pri razvoju trga vrednotenj in bi bilo izjemno pomembno, da se vključi tudi slovensko akademsko javnost. Široka razprava z visokošolskimi zavodi, možganskimi trusti, bi pripomogla k razvoju lastnih zmogljivosti. Pogovor z mednarodni svetovalci lahko poveča obseg ponudnikov. EK ima mehanizme, ki bi pomagali pri razvoju vrednotenj na osnovi notranjih zmogljivosti. Zahvalil se je za predstavitev, za vložena prizadevanja, saj so vrednotenja eno ključnih orodij za dobre odločitve politike in nosilcev odločanja, za preglednost in odgovornost do državljanov.

Izvedlo se je glasovanje o točki 9: ZA je bilo 24 članov ali namestnikov, nihče ni bil proti ali vzdržan. Sprejet je bil:

Sklep št. 11 k točki 9: Odbor za spremljanje se je seznanil z izvajanjem vrednotenj za Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020.

- Razno

K točki razno se ni javil noben razpravljalec. Mag. Monika Kirbiš Rojs, predsedujoča, se je zahvalila vsem sodelujočim na seji OzS: članom, namestnikom, predstavnikov Evropske komisije, tehnikom, ki so omogočili videokonferenco in tolmačkama pa tudi ostalim sodelujočim, ki niso bili vidni, se pa zelo trudijo, da bi bilo izvajanje evropske kohezijske politike čimbolj uspešno in učinkovito.

KONČNI SKLEPI

## 7. SEJE ODBORA ZA SPREMLJANJE OPERATIVNEGA PROGRAMA ZA IZVAJANJE EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE V OBDOBJU 2014–2020

## Brdo pri Kranju, 29. september 2020

Sklep št. 1 k točki 1: Odbor za spremljanje sprejme predlagani dnevni red.

Sklep št. 2 k točki 2: Odbor za spremljanje potrdi zapisnik 7. in 8. dopisne seje Odbora za spremljanje operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 v predlagani obliki.

Sklep št. 3 k točki 3: Odbor za spremljanje potrdi Letno poročilo 2019 o izvajanju Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020. Odbor pooblašča Službo Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, da pred pošiljanjem Letnega poročila Evropski komisiji izvede popravke in poročilo pošlje Evropski komisiji.

Sklep št. 4 k točki 3: Odbor za spremljanje se je seznanil s stanjem na področju izvajanja finančnih instrumentov (FI) 2014–2020.

Sklep št. 5 k točki 3: Odbor za spremljanje se je seznanil z aktivnostmi, povezanimi z Makroregionalnimi strategijami EU in Evropskim teritorialnim sodelovanjem v programskem obdobju 2014–2020.

Sklep št. 6 k točki 4: Odbor za spremljanje se je seznanil s poročilom organa za potrjevanje za Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020.

Sklep št. 7 k točki 5: Odbor za spremljanje se je seznanil s poročilom revizijskega organa za Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020.

Sklep št. 8 k točki 6: Odbor za spremljanje se je seznanil s predlaganimi izhodišči za spremembo Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 in nalaga Službi Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, da pripravi končni predlog spremembe Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 in ga pošlje v potrditev na dopisno sejo najkasneje do konca oktobra.

Sklep št. 9 k točki 7: Odbor za spremljanje se je seznanil z izhodišči za spremembo meril za izbor operacij v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 in nalaga Službi Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, da pripravi končni predlog spremembe meril za izbor operacij v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 in ga pošlje v potrditev na dopisno sejo najkasneje do konca oktobra.

Sklep št. 10 k točki 8: Odbor za spremljanje se je seznanil z Letnim načrtom komuniciranja za leto 2020.

Sklep št. 11 k točki 9: Odbor za spremljanje se je seznanil z izvajanjem vrednotenj za Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020.

Napisala:

Janika Gregorič Zečevič

Sekretarka Odbora za spremljanje OP

v obdobju 2014–2020

mag. Monika Kirbiš Rojs

predsednica Odbora za spremljanje