## Slide 3: Slovenija v EU (perspektiva EU proračun)

## Slide 4
Indeks
FI vpliv

## Slide 5
*FAZA IZDATKOV NA TERENU

## Slide 12: Pregled stanja izvajanja OP 2014-2020 - skladi/regije
Sklad | Regija | Pravice porabe | Odločitve o podpori | % glede na pravice porabe | INOP 21.2 | % glede na pravice porabe | Potrjene operacije | % glede na pravice porabe | Izplačila iz DP | % glede na pravice porabe
ESRR | Vzhod | 907.392.844 | 953.670.889 | 105% | 996.566.152 | 110% | 721.188.437 | 79% | 399.334.757 | 44%
ESRR | Zahod | 509.292.519 | 598.708.807 | 118% | 609.955.708 | 120% | 533.119.621 | 105% | 316.224.398 | 62%
ESS | Vzhod | 379.473.557 | 466.186.447 | 123% | 434.216.045 | 114% | 426.040.830 | 112% | 269.476.980 | 71%
ESS | Zahod | 339.296.038 | 413.431.271 | 122% | 379.336.947 | 112% | 384.333.953 | 113% | 242.084.600 | 71%
KS | Celotna SI | 914.046.895 | 1.008.175.831 | 110% | 1.090.730.514 | 119% | 719.499.725 | 79% | 478.885.911 | 52%
YEI | Vzhod | 18.423.072 | 18.423.076 | 100% | 17.308.298 | 94% | 18.423.076 | 100% | 17.308.298 | 94%
SKUPAJ |  | 3.067.924.925 | 3.458.596.322 | 113% | 3.528.113.664 | 115% | 2.802.605.641 | 91% | 1.723.314.944 | 56%

## Slide 13: Stanje izvajanja EKP 14-20 po prednostnih oseh
OS | Razpoložljiva sredstva* |  | A |  | B |  | C |  | D | 
 |  |  | Odločitve o podpori** |  | Potrjene operacije*** |  | Izplačila iz državnega proračuna**** |  | Certificirani izdatki (EU del)***** | 
 | EU del (EUR) | % | EU del (EUR) | % EU del | EU del (EUR) | % EU del | EU del (EUR) | % EU del | EUR | %
 |  |  |  | 4/2*100 |  | 6/2*100 |  | 8/2*100 |  | 10/2*100
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
PO1 - RRI | 498.286.850 | 80% | 489.166.386 | 98% | 462.795.421 | 93% | 248.745.718 | 50% | 355.820.782 | 71%
PO2 - Dostopnost IKT | 42.988.982 | 80% | 44.240.971 | 103% | 20.663.990 | 48% | 14.384.286 | 33% | 13.041.076 | 30%
PO3 - Podjetništvo | 427.385.857 | 73% | 563.499.471 | 132% | 474.621.626 | 111% | 263.110.437 | 62% | 212.634.633 | 50%
PO4 - Trajnostna raba energije | 304.640.000 | 84% | 258.476.491 | 85% | 150.970.175 | 50% | 99.813.043 | 33% | 149.319.678 | 49%
PO5 - Prilagajanje podnebnim spremembam | 92.805.685 | 83% | 90.677.197 | 98% | 88.013.735 | 95% | 12.231.737 | 13% | 10.226.455 | 11%
PO6 - Okolje in biotska raznovrstnost | 433.421.915 | 83% | 386.618.514 | 89% | 305.757.435 | 71% | 208.243.732 | 48% | 192.670.137 | 44%
PO7 - Prometna infrastruktura | 331.527.572 | 83% | 319.244.060 | 96% | 238.983.548 | 72% | 158.235.927 | 48% | 147.689.471 | 45%
PO8 - Trg dela | 290.970.269 | 81% | 351.956.016 | 121% | 334.125.895 | 115% | 206.532.584 | 71% | 152.444.976 | 52%
PO9 - Socialna vključenost | 230.575.691 | 80% | 277.516.798 | 120% | 210.840.492 | 91% | 107.457.545 | 47% | 87.455.866 | 38%
PO10 - Vseživljenjsko učenje | 232.880.534 | 80% | 236.668.798 | 102% | 226.269.943 | 97% | 161.721.682 | 69% | 144.188.672 | 62%
PO11 - Učinkovita javna uprava in NVO | 62.873.980 | 80% | 63.392.905 | 101% | 61.419.283 | 98% | 33.098.903 | 53% | 30.202.333 | 48%
PO12 - Tehnična podpora KS | 89.537.036 | 85% | 89.481.119 | 100% | 89.481.157 | 100% | 55.050.014 | 61% | 53.749.573 | 60%
PO13 - Tehnična podpora ESRR | 17.162.510 | 80% | 16.547.285 | 96% | 16.547.285 | 96% | 10.228.912 | 60% | 9.743.304 | 57%
PO14 - Tehnična podpora ESS | 12.868.044 | 80% | 13.347.535 | 104% | 13.907.535 | 108% | 8.217.224 | 64% | 7.813.850 | 61%
Skupaj OP | 3.067.924.925 | 80% | 3.200.833.548 | 104% | 2.694.397.521 | 88% | 1.587.071.747 | 52% | 1.567.000.805 | 51%

## Slide 14: Pregled stanja izvajanja PO1 (RRI)
Do 2020 podprtih preko 659 operacij, podprtih 490 podjetij in 241 podjetij, ki sodelujejo z razisk. ustanovami.
V letu 2020 je bil potrjen en novi JR (RRI) v skupni vrednosti 4 mio EUR prispevka EU ter 3 NPO v skupni vrednosti 44 mio EUR prispevka EU.
Odpravljanje posledic zaradi pandemije COVID-19: Kot odziv na COVID-19 krizo je bil v letu 2020 potrjen en javni razpis in ena NPO v skupni vrednosti EU prispevka 9 mio EUR (od tega 5 mio EUR za finančne instrumente). Ukrepa sta usmerjena v sofinanciranje RRI projektov ter projektov za vzpostavitev proizvodnih kapacitet (investicijske projekte), s čimer bi se ohranjala razvojna in investicijska naravnanost gospodarstva tudi v času kriznih razmer ter likvidnost na področju prednostne naložbe.
Do konca leta 2020 je bilo s sredstvi FI v okviru dveh operacij na PO1 podprtih 84 poslov v skupni višini 44 mio EUR, od tega 62,5% predstavljajo sredstva EKP. S strani končnih prejemnikov je bilo črpanih najmanj 37 mio EUR.
OS | Razpoložljiva sredstva* |  | A |  | B |  | C |  | D | 
 |  |  | Odločitve o podpori** |  | Potrjene operacije*** |  | Izplačila iz državnega proračuna**** |  | Certificirani izdatki (EU del)***** | 
 | EU del (EUR) | % | EU del (EUR) | % EU del | EU del (EUR) | % EU del | EU del (EUR) | % EU del | EUR | %
 |  |  |  | 4/2*100 |  | 6/2*100 |  | 8/2*100 |  | 10/2*100
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
PO1 - RRI | 498.286.850 | 80% | 489.166.386 | 98% | 462.795.421 | 93% | 248.745.718 | 50% | 355.820.782 | 71%
Skupaj OP | 3.067.924.925 | 80% | 3.200.833.548 | 104% | 2.694.397.521 | 88% | 1.587.071.747 | 52% | 1.567.000.805 | 51%

## Slide 15: Pregled stanja izvajanja PO2 (širokopasovna in e-vsebine)
- V okviru PN 2.1 je MJU v letu 2020 izvedel prenovljeni javni razpis GOŠO 4. Na podlagi JR GOŠO 4 je bilo podpisanih 5 pogodb z dvema izvajalcema. Skupno število prijavljenih belih lis v teh pogodbah je 6.550, od tega je na zahodu 924 belih lis in na vzhodu 5.626 belih lis.
- V okviru PN 2.2 (2c) Krepitev aplikacij IKT za e-upravo, e-učenje, e-vključenost, e-kulturo in e-zdravje so dodeljena že vsa razpoložljiva sredstva, in sicer trem projektom – Celovita informacijska podpora procesom varstva nepremične kulturne dediščine, eProstor in Gospodar, ki so se v letu 2020 intenzivno izvajali.
- V postopku izbora JR GOŠO 5 – prilagoditev pogojev razpisa…
OS | Razpoložljiva sredstva* |  | A |  | B |  | C |  | D | 
 |  |  | Odločitve o podpori** |  | Potrjene operacije*** |  | Izplačila iz državnega proračuna**** |  | Certificirani izdatki (EU del)***** | 
 | EU del (EUR) | % | EU del (EUR) | % EU del | EU del (EUR) | % EU del | EU del (EUR) | % EU del | EUR | %
 |  |  |  | 4/2*100 |  | 6/2*100 |  | 8/2*100 |  | 10/2*100
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
PO2 - Dostopnost IKT | 42.988.982 | 80% | 44.240.971 | 103% | 20.663.990 | 48% | 14.384.286 | 33% | 13.041.076 | 30%
Skupaj OP | 3.067.924.925 | 80% | 3.200.833.548 | 104% | 2.694.397.521 | 88% | 1.587.071.747 | 52% | 1.567.000.805 | 51%

## Slide 16: Pregled stanja izvajanja PO3 (podjetništvo, konkurenčnost)
Aktivnosti v okviru PO3 v večji meri usmerjene v odpravljanje posledic zaradi COVID-19 pandemije. Kot odziv na COVID-19 krizo je bilo v letu 2020 potrjenih 6 specifičnih ukrepov v skupni vrednosti EU prispevka 106 mio EUR (od tega 60 mio EUR za finančne instrumente) s katerimi se načrtuje s subvencijami oz. finančnimi instrumenti podpreti preko 8.500 MSP-jev. Ukrepi so bili usmerjeni predvsem v digitalizacijo podjetij, sofinanciranje obratnega kapitala, nakup zaščitne opreme in ponovni zagon proizvodnje.
Do konca 2020 je bilo s sredstvi FI v okviru dveh operacij na PO3 podprtih 3.685 poslov končnih prejemnikov v skupni vrednosti (črpanih sredstev) 82.089.434 mio EUR (od tega 59.252.173,95 mio EUR sredstev EU). Poleg specifičnih COVID ukrepov so bili v okviru PO3 v letu 2020 potrjeni še 4 javni razpisi v vrednosti 20 mio EUR EU prispevka in 25 projektov ekonomske infrastrukture v vrednosti 16 mio EUR EU prispevka.
Od začetka izvajanja OP do konca leta 2020 se je v okviru PO 3 potrdilo preko 3.000 operacij, pomoč prejelo 11.635 MSP (od tega 5.702 na vzhodu in 5.933 na zahodu).
Pri izvajanju že potrjenih operacij so se pojavljale predvsem težave, ki so bile posledica COVID-19 krize, zaradi česar so se morale prilagoditi določene aktivnosti in terminski načrti izvedbe.
OS | Razpoložljiva sredstva* |  | A |  | B |  | C |  | D | 
 |  |  | Odločitve o podpori** |  | Potrjene operacije*** |  | Izplačila iz državnega proračuna**** |  | Certificirani izdatki (EU del)***** | 
 | EU del (EUR) | % | EU del (EUR) | % EU del | EU del (EUR) | % EU del | EU del (EUR) | % EU del | EUR | %
 |  |  |  | 4/2*100 |  | 6/2*100 |  | 8/2*100 |  | 10/2*100
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
PO3 - Podjetništvo | 427.385.857 | 73% | 563.499.471 | 132% | 474.621.626 | 111% | 263.110.437 | 62% | 212.634.633 | 50%
Skupaj OP | 3.067.924.925 | 80% | 3.200.833.548 | 104% | 2.694.397.521 | 88% | 1.587.071.747 | 52% | 1.567.000.805 | 51%

## Slide 17: Pregled stanja izvajanja PO4 (URE, OVE, TM)
Energetska učinkovitost: Kot posledica COVID-19 krize je bilo upočasnjeno izvajanje operacij v vseh fazah; pri postopkih izbora operacij je priprava projektov in oddaja vlog zastala, pri izvajanju operacij je bilo oteženo izvajanje postopkov izbora izvajalcev del in zasebnih partnerjev, občasno so bila ustavljena gradbena in tudi nekatera druga dela. Kot ukrep za olajšanje položaja upravičencem, ki so bili dodatno obremenjeni z ukrepi lajšanja COVID-19 krize, je bil zvišan maksimalni odstotek sofinanciranja iz 40 na 49% (od tega 85% EU). Za učinkovitejšo in kvalitetnejšo pripravo dokumentacije so bila uspešno koriščena sredstva iz naslova tehnične pomoči ELENA. FI: S strani SID banke je do konca leta plasiranih 1,206 mio EUR EU sredstev (3 končni prejemniki). V okviru izvajanja mehanizma CTN se je v letu 2020 zaključilo vseh 8 projektov prenove stanovanjskih stavb v večinski lasti mestnih občin. V okviru programa za zmanjševanje energetske revščine je na javni poziv Eko sklada prispelo 222 vlog, izdano je bilo 46 odločb o dodelitvi pravice do nepovratnih sredstev in opravljenih 69 ogledov na terenu. 2021 – vključitev določenih stavb MORS in MNZ.
PN pametni distribucijski sistemi: Večjih težav pri izvajanju projektov nismo zaznali.
Trajnostna (urbana) mobilnost: Večjih težav pri izvajanju projektov v tem obdobju nismo zaznali, zaradi pandemije COVID-19 pa prihaja do manjših zamud pri pripravi vlog v okviru mehanizma CTN. V l. 2021 bo objavljen JR za elektropolnilnice.
OVE: javna razpisa za vetrne (1.) in sončne elektrarne (2.), DOLB; Zaradi epidemije COVID-19 so nekateri upravičenci zapadli v likvidnostne težave oz. negotovost glede prihodnjih poslovno-ekonomskih razmer in posledično odstopili od pogodbe o sofinanciranju projektov, pri izvajanju ostalih operacij sicer ni posebnih težav.
OS | Razpoložljiva sredstva* |  | A |  | B |  | C |  | D | 
 |  |  | Odločitve o podpori** |  | Potrjene operacije*** |  | Izplačila iz državnega proračuna**** |  | Certificirani izdatki (EU del)***** | 
 | EU del (EUR) | % | EU del (EUR) | % EU del | EU del (EUR) | % EU del | EU del (EUR) | % EU del | EUR | %
 |  |  |  | 4/2*100 |  | 6/2*100 |  | 8/2*100 |  | 10/2*100
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
PO4 - Trajnostna raba energije | 304.640.000 | 84% | 258.476.491 | 85% | 150.970.175 | 50% | 99.813.043 | 33% | 149.319.678 | 49%
Skupaj OP | 3.067.924.925 | 80% | 3.200.833.548 | 104% | 2.694.397.521 | 88% | 1.587.071.747 | 52% | 1.567.000.805 | 51%

## Slide 18: Pregled stanja izvajanja PO5 (podnebne spremembe)
V okviru PN 5a so se v letu 2020 nadaljevale aktivnosti na dveh infrastrukturnih projektih Zagotovitev poplavne varnosti v porečju Drave – Območje Meže z Mislinjo in Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave – Območje Ptujske Drave.
V okviru PN 5i so se prav tako nadaljevale aktivnosti na štirih infrastrukturnih projektih, in sicer Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice, Protipoplavna ureditev porečja Selške Sore ter na negradbenem ukrepu Informiranje in ozaveščanje prebivalcev Slovenije o ukrepih ob poplavah ter zgodnje alarmiranje in obveščanje poplavno ogroženih subjektov na območju pomembnega vpliva poplav.
Skupna vrednost dodeljene pomoči Skupnosti znaša 90.677.197 EUR (EU del), kar predstavlja približno 98% vseh razpoložljivih sredstev.
Kljub relativno nizki stopnji črpanja na tej prednostni osi je bil v letu 2020 zabeležen bistveni napredek na področju okoljske presoje in umeščenja protipoplavnih ukrepov v prostor in javnih naročil. S tem je mogoče pričakovati v prihodnem obdobju vidnejši napredek v smislu gradnje in porabe sredstev evropske kohezijske politike.
OS | Razpoložljiva sredstva* |  | A |  | B |  | C |  | D | 
 |  |  | Odločitve o podpori** |  | Potrjene operacije*** |  | Izplačila iz državnega proračuna**** |  | Certificirani izdatki (EU del)***** | 
 | EU del (EUR) | % | EU del (EUR) | % EU del | EU del (EUR) | % EU del | EU del (EUR) | % EU del | EUR | %
 |  |  |  | 4/2*100 |  | 6/2*100 |  | 8/2*100 |  | 10/2*100
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
PO5 - Prilagajanje podnebnim spremembam | 92.805.685 | 83% | 90.677.197 | 98% | 88.013.735 | 95% | 12.231.737 | 13% | 10.226.455 | 11%
Skupaj OP | 3.067.924.925 | 80% | 3.200.833.548 | 104% | 2.694.397.521 | 88% | 1.587.071.747 | 52% | 1.567.000.805 | 51%

## Slide 19: Pregled stanja izvajanja PO6 (vode, biotska, urbano)
V okviru PN odvajanje in čiščenje odpadnih voda/pitna voda je v letu 2020 potekala potekala gradnja na 24 operacijah, med njimi tudi velik projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja, ki je bil potrjen s strani Evropske komisije v višini 68,8 mio EUR EU dela. Leto 2020 je zaznamovala epidemija COVID-19, zato so se pri izvajanju posameznih operacijah pojavili zamiki.
V okviru PN biotska raznovrstnost je bilo do konca leta 2020 izdanih 14 odločitev o podpori v višini 33.890.979 EUR EU dela. Zaradi razglašene pandemije so bile določene aktivnosti posameznih projektov temu prilagojene.
V okviru PN 6iv je v letu 2020 potekala izvedba operacije Nadgradnja sistema za spremljanje onesnaženosti zraka, ugotavljanje vzrokov čezmernih obremenitev in analizo učinkov ukrepov za izboljšanje – Sinica v višini 5 mio EUR EU dela.
Na PN 6e so se v okviru CTN izvajale operacije s področja revitalizacije degradiranih urbanih območij, za katere so bile izdane odločitve na podlagi 1. in 2. povabila ZMOS. Nekatere izmed operacij so že zaključene, med operacijami v izvajanju pa se med nekaterimi pojavljajo zamiki zaradi epidemije COVID-19. Do konca l. 2020 je bilo potrjenih operacij za 62,9 mio EUR, kar predstavlja 78 % sredstev ESRR namenjenih za izvedbo CTN na tej PN.
V okviru FI je Sklad skladov – SID banka do konca leta 2020 v skladu z načrtom črpala 50% sredstev EKP, podprla dva posla končnih prejemnikov v skupni vrednosti 6mio EUR ter mobilizirala za 23,6mio EUR naložb.
OS | Razpoložljiva sredstva* |  | A |  | B |  | C |  | D | 
 |  |  | Odločitve o podpori** |  | Potrjene operacije*** |  | Izplačila iz državnega proračuna**** |  | Certificirani izdatki (EU del)***** | 
 | EU del (EUR) | % | EU del (EUR) | % EU del | EU del (EUR) | % EU del | EU del (EUR) | % EU del | EUR | %
 |  |  |  | 4/2*100 |  | 6/2*100 |  | 8/2*100 |  | 10/2*100
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
PO6 - Okolje in biotska raznovrstnost | 433.421.915 | 83% | 386.618.514 | 89% | 305.757.435 | 71% | 208.243.732 | 48% | 192.670.137 | 44%
Skupaj OP | 3.067.924.925 | 80% | 3.200.833.548 | 104% | 2.694.397.521 | 88% | 1.587.071.747 | 52% | 1.567.000.805 | 51%

## Slide 20: Pregled stanja izvajanja PO7 (mobilnost)
PO7 z zamudo zaradi dolgotrajnih okoljskih postopkov, revizijskih zahtevkov v postopku JN za gradbena dela ter trenutno situacijo v zvezi z epidemijo COVID-19. Zaključek nekaterih projektov se pomika v sam konec finančne perspektive 2014 – 2020 (Vozlišče Pragersko, 3. Razvojna osi (jug) Novo mesto-Maline 1. in 2. etapa, Gradnja 2. tira proge Divača-Koper).
V okviru PN navezovalna infrastruktura so na projektih DRR, kot tudi na projektu 3. RO NM-Maline (jug), 1. in 2. etapa, potekale intenzivne pripravljalne aktivnosti. Zaključena so gradbena dela na projektih obvoznica Murska Sobota in Krško, v l. 2020 pa sta bili izdani odločitvi OU za PD navezovalne ceste 3.RO - J obvoznica Slovenj Gradec in Navezovalno cesto Ljubečna-AC priključek Celje vzhod.
V okviru PN železniška infrastruktura so na projektu Nadgradnja obstoječega tira Maribor-Šentilj-d.m. v izvajanju izvennivojska križanja, nova objekta ter aktivne PHO, medtem ko so pri projektu Gradnja 2. tira proge Divača-Koper v teku pripravljalna (gradbena) dela. EK je 7.9.2020 izdala Izvedbeni sklep. Za projekt Nadgradnja predora Karavanke prav tako poteka izvedba gradbenih del v okviru polne zapore proge do 10.7.2021 ter izvedba del SV-TK naprav in vozne mreže.
V okviru PN cestna infrastruktura je bilo za projekt AC Draženci-Gruškovje-d.m. pridobljeno uporabno dovoljenje, izvajalo se bo samo še spremljanje v garancijski dobi in odprava morebitnih ugotovljenih napak. Projekt Vzpostavitev centra RS za nadzor prometa in upravljanje v kriznih situacijah na morju je bil izveden konec 01/2021.
V okviru PN železniške infrastrukture je bila na projektu Vozlišče Pragersko v končnem potrjevanju vloga za odločitev OU, ki je bila izdana v 2021.
OS | Razpoložljiva sredstva* |  | A |  | B |  | C |  | D | 
 |  |  | Odločitve o podpori** |  | Potrjene operacije*** |  | Izplačila iz državnega proračuna**** |  | Certificirani izdatki (EU del)***** | 
 | EU del (EUR) | % | EU del (EUR) | % EU del | EU del (EUR) | % EU del | EU del (EUR) | % EU del | EUR | %
 |  |  |  | 4/2*100 |  | 6/2*100 |  | 8/2*100 |  | 10/2*100
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
PO7 - Prometna infrastruktura | 331.527.572 | 83% | 319.244.060 | 96% | 238.983.548 | 72% | 158.235.927 | 48% | 147.689.471 | 45%
Skupaj OP | 3.067.924.925 | 80% | 3.200.833.548 | 104% | 2.694.397.521 | 88% | 1.587.071.747 | 52% | 1.567.000.805 | 51%

## Slide 21: Pregled stanja izvajanja PO8 (trg dela)
V okviru prednostne osi 8 je bilo v celotnem obdobju izvajanja OP EKP-ja potrjenih 60 odločitev o podpori, od tega v letu 2020 4 nove odločitve v skupni vrednosti 100,2 mio EUR, od tega dva ukrepa namenjena zmanjševanju posledic epidemije COVID-19 ("Krajši delovni čas" in "Začasno denarno nadomestilo"). Razlog za preseganje razpoložljivih sredstev je potrditev NPO COVID-19 - Delno subvencioniranje skrajšanja polnega delovnega časa.
Skupaj je bilo tako potrjenih 30 javnih razpisov, 19 neposrednih potrditev operacij za programe in 11 neposrednih potrditev operacij za projekte.
Leta 2020 je na izvedbo operacij in programov na PO 8 bistveno vplivala epidemija COVID-19. Sledile so prilagoditve programov ter ob preklicu epidemije ponovno izvajanje oz. izvajanje v prilagojeni obliki (terminski načrti, vrste stroškov in način izvedbe). Je pa navedeno kljub ukrepom rezultiralo v nižjem številu predvidenih vključitev v operacije in programe, posledično zato nižji realizaciji, upočasnjeni izvedbi, prilagoditvi ali prekinitvi planiranih aktivnosti, hkrati pa povečani potrebi po storitvah svetovanja zaradi povečanja brezposelnosti vseh ciljnih skupin, še posebej mladih. Določena izobraževanja, v kolikor niso mogla biti prenesena v spletno okolje, so bila prekinjena, zaposlitve pa odložene.
OS | Razpoložljiva sredstva* |  | A |  | B |  | C |  | D | 
 |  |  | Odločitve o podpori** |  | Potrjene operacije*** |  | Izplačila iz državnega proračuna**** |  | Certificirani izdatki (EU del)***** | 
 | EU del (EUR) | % | EU del (EUR) | % EU del | EU del (EUR) | % EU del | EU del (EUR) | % EU del | EUR | %
 |  |  |  | 4/2*100 |  | 6/2*100 |  | 8/2*100 |  | 10/2*100
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
PO8 - Trg dela | 290.970.269 | 81% | 351.956.016 | 121% | 334.125.895 | 115% | 206.532.584 | 71% | 152.444.976 | 52%
Skupaj OP | 3.067.924.925 | 80% | 3.200.833.548 | 104% | 2.694.397.521 | 88% | 1.587.071.747 | 52% | 1.567.000.805 | 51%

## Slide 22: Pregled stanja izvajanja PO9 (socialna vključenost, CLLD)
V okviru PN 9a je bil v letu 2020 velik napredek narejen na področju deinstitucionalizacije, kjer je bilo potrjenih 6 projektov v skupni vrednosti 20,5 mio EUR ESRR, ter objavljen javni razpis s področja izvajanja dnevnih oblik varstva oz. začasnih namestitev za starejše v vrednosti 17 mio EUR ESRR. Zaključila so se dela na projektih preventivnih centrov.
V okviru PN 9i in 9iv in 9v (ESS) se je nadaljevalo izvajanje potrjenih operacij, aktivnosti pa so bile okrnjene, prilagojene ali začasno zaustavljene zaradi epidemije. Potrdil se je NPO za nakup medicinske in osebne varovalne opreme zaradi COVID, in NPO za ukrepe za pomoč ranljivim skupinam ter 2 JR kot posledica reakcije na izbruh epidemije. Razvoj in nadgradnja preventivnih programov se je zaključil. Potekale so dejavnosti 15 večgeneracijskih centrov. Projekti dolgotrajne oskrbe na MZ so se zaključevali, na MDDSZ pa je potekala vzpostavitev Podlaga za proces deinstitucionalizacije in s procesom tudi pilotno začel.
Na PN 9v CLLD se nekateri projekti že zaključujejo, ponekod je bilo potrebno podaljšanje in prilagajanje izvajanja.
OS | Razpoložljiva sredstva* |  | A |  | B |  | C |  | D | 
 |  |  | Odločitve o podpori** |  | Potrjene operacije*** |  | Izplačila iz državnega proračuna**** |  | Certificirani izdatki (EU del)***** | 
 | EU del (EUR) | % | EU del (EUR) | % EU del | EU del (EUR) | % EU del | EU del (EUR) | % EU del | EUR | %
 |  |  |  | 4/2*100 |  | 6/2*100 |  | 8/2*100 |  | 10/2*100
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
PO9 - Socialna vključenost | 230.575.691 | 80% | 277.516.798 | 120% | 210.840.492 | 91% | 107.457.545 | 47% | 87.455.866 | 38%
Skupaj OP | 3.067.924.925 | 80% | 3.200.833.548 | 104% | 2.694.397.521 | 88% | 1.587.071.747 | 52% | 1.567.000.805 | 51%

## Slide 23: Pregled stanja izvajanja P10 (izobraževanje, veščine)
Na PN 10a se je zaključil Program nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju. Kot posledica COVID-19 je bil potrjen še program »COVID-19 – Dodatna podporna IKT infrastruktura«, ki se je prav tako zaključil v letu 2020. Aktivnosti so potekale predvsem na področjih: zagotavljanja pomoči uporabnikom pri uporabi e-storitev razvitih v programu in uporabi opreme, ki so jo šole prejele iz projekta COVID-19, skrbi za delovanje e-storitev, brezžičnih omrežij, ki so bila zgrajena v okviru programa, izobraževanja učiteljev.
Na PN 10iii na področju izboljšanja kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje ter izboljšanje kompetenc zaposlenih za zmanjšane neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela je potekalo tekoče izvajanje že potrjenih vsebin ter se na novo dodelilo sredstva za Javni razpis za izpopolnjevanje strokovnih delavcev v višjem strokovnem izobraževanju in izobraževalcev v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle od 2020 do 2022 v višini 1,15 mio evrov. Na področju spodbujanja prožnih oblik učenja ter podpori kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema je potekalo nadaljevanje že potrjenih vsebin ter bilo izdanih 7 NPO za Mobilnost študentov iz socialno šibkejših okolij v višini 155.680 evrov. Zaradi Covid-19 so določena usposabljanja, izobraževanja in delo prešla na daljavo. PN 10iv se je v letu 2020 tekoče izvajala naprej.
OS | Razpoložljiva sredstva* |  | A |  | B |  | C |  | D | 
 |  |  | Odločitve o podpori** |  | Potrjene operacije*** |  | Izplačila iz državnega proračuna**** |  | Certificirani izdatki (EU del)***** | 
 | EU del (EUR) | % | EU del (EUR) | % EU del | EU del (EUR) | % EU del | EU del (EUR) | % EU del | EUR | %
 |  |  |  | 4/2*100 |  | 6/2*100 |  | 8/2*100 |  | 10/2*100
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
PO10 - Vseživljenjsko učenje | 232.880.534 | 80% | 236.668.798 | 102% | 226.269.943 | 97% | 161.721.682 | 69% | 144.188.672 | 62%
Skupaj OP | 3.067.924.925 | 80% | 3.200.833.548 | 104% | 2.694.397.521 | 88% | 1.587.071.747 | 52% | 1.567.000.805 | 51%

## Slide 24: Pregled stanja izvajanja P11 –učinkovita JU
Na PN 11i se nadaljuje izvajanje 10 neposredno potrjenih operacij, ki krepijo učinkovitost JU in pravosodja. Epidemija COVID-19 je povzročila zamik izvajanja aktivnosti, posledično so se potrjevale spremembe na nekaterih operacijah: e- Arh.si, e-Notranja revizija, Učinkovito upravljanje zaposlenih, Inovativen.si. Na večini operacij so se povečale on-line aktivnosti (usposabljanja, izobraževanja). Operacija Učinkovito upravljanje zaposlenih je v letu 2020 kar 713 udeležencem omogočila usposabljanja s področja kakovosti, javnega naročanja, integritete, spletne dostopnosti in digitalne pismenosti. Na operaciji Uprava 2020 so se pričele uvajati e-plačilne liste v organe državne uprave in e-poročanja o poškodbah in nesrečah o delu. Izvedene so bile nove evalvacije realiziranih ukrepov za zmanjšanje zakonodajnih bremen za državljane in poslovne subjekte.
Na operaciji Učinkovito pravosodje se je pripravila tehnična dokumentacija za nadgradnjo Centralne kazenske evidence, za optimizacijo zakonodajnega procesa v pravosodju pa je bilo izvedeno javno naročilo in že podpisana pogodba za razvoj orodja. Prav tako so bila objavljena javna naročila pri drugih upravičencih na operaciji, ki se bodo v glavnini izvedla v letu 2021.
Na PN 11 ii je MDDSZ konec julija 2020 objavil dodatni JR za socialne partnerje v skupni vrednosti 988.876,00 eurov. JR je namenjen sofinanciranju 2 projektov. Pogodbi sta že podpisani. Na JR za sofinanciranje projekta NVO na področju enakih možnosti in diskriminacije se je podaljšalo obdobja izvajanja projektnih aktivnosti zaradi epidemije COVID-19.
OS | Razpoložljiva sredstva* |  | A |  | B |  | C |  | D | 
 |  |  | Odločitve o podpori** |  | Potrjene operacije*** |  | Izplačila iz državnega proračuna**** |  | Certificirani izdatki (EU del)***** | 
 | EU del (EUR) | % | EU del (EUR) | % EU del | EU del (EUR) | % EU del | EU del (EUR) | % EU del | EUR | %
 |  |  |  | 4/2*100 |  | 6/2*100 |  | 8/2*100 |  | 10/2*100
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
PO11 - Učinkovita javna uprava in NVO | 62.873.980 | 80% | 63.392.905 | 101% | 61.419.283 | 98% | 33.098.903 | 53% | 30.202.333 | 48%
Skupaj OP | 3.067.924.925 | 80% | 3.200.833.548 | 104% | 2.694.397.521 | 88% | 1.587.071.747 | 52% | 1.567.000.805 | 51%

## Slide 25: Pregled stanja izvajanja PO15 in PO16 – React EU
Številka vloge | Kratek naziv | Status | Znesek EU | Prednostna os | Sklad in regija | Predviden datum upravičenih stroškov | Vrsta vloge | Posredniški organ
OP20.15.01.008/1 | Covid19 - investicije v zavode | V pripravi/v dopolnitvi | 93.000.762,00 | OP20.15 - React-EU- ESRR | ESRR (Vzhod, Zahod) | 01.02.2020 - 30.06.2023 | Javni razpis | MDDSZ
OP20.15.01.007/1 | JP VAROVANJE INOVACIJSKEGA POTENCIALA | V pripravi/v dopolnitvi | 7.000.000,00 | OP20.15 - React-EU- ESRR | ESRR (Vzhod, Zahod) | 01.01.2021 - 31.12.2023 | NPO | MGRT
OP20.15.01.006/1 | COVID19 - Energetska sanacija stavbe UKC Hospital | V pripravi/v dopolnitvi | 49.760.035,31 | OP20.15 - React-EU- ESRR | ESRR (Zahod) | 01.10.2020 - 31.10.2023 | NPO | MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE
OP20.15.01.005/2 | COVID19 - INFORMACIJSKA PODPORA NAROČANJU (NA CEPLJENJE) NA PRIMARNI RAVNI | Potrjena | 1.500.000,00 | OP20.15 - React-EU- ESRR | ESRR (Vzhod, Zahod) | 01.01.2021 - 31.08.2023 | NPO | MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE
OP20.15.01.004/1 | COVID19 - JR P4D (2021, 2022, 2023) – digitalizacija podjetij | V pripravi/v dopolnitvi | 30.000.000,00 | OP20.15 - React-EU- ESRR | ESRR (Vzhod, Zahod) | 01.10.2020 - 30.09.2023 | Javni razpis | MGRT
OP20.15.01.003/1 | EU React - Vavčerji za MSP | V pregledu OU | 13.000.000,00 | OP20.15 - React-EU- ESRR | ESRR (Vzhod, Zahod) | 01.02.2020 - 31.12.2023 | NPO | MGRT
OP20.15.01.002/1 | COVID19 - Preselitev Oddelka za pljučne bolezni na lokacijo UKC Maribor | Potrjena | 3.600.000,00 | OP20.15 - React-EU- ESRR | ESRR (Vzhod) | 01.08.2020 - 31.01.2022 | NPO | MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE
OP20.15.01.001/1 | COVID19 - Negovalna bolnišnica Ljubljana | Potrjena | 4.500.000,00 | OP20.15 - React-EU- ESRR | ESRR (Zahod) | 03.01.2021 - 31.10.2023 | NPO | MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE

## Slide 26: Finančni instrumenti - izvajanje
Finančni instrumenti se izvajajo preko dveh operacij:
FI 2014-2020, ki se je začela izvajati novembra 2017 s podpisom SOF med RS MGRT in skladom skladov – SID banko d.d. v višini 253mio EUR. Operacija podpira štiri naložbena področja PN 1.2-RRI, PN 3.1-MSP, PN 4.1-EE, in PN 6.3-UR. Sredstva EU se v FI- skladu skladov vplačajo v 4 tranšah (63,25m EUR). Ponujeni finančni produkti: Posojila za RRI za MSP in velika podjetja, Mikroposojila za MSP, Lastniško in kvazi lastniško financiranje MSP, Posojila za celovito energetsko prenovo javnih stavb, Posojila za urbani razvoj, Portfeljske garancije za MSP, Portfeljske garancije za RRI; Sredstva se posredujejo preko 4 finančnih posrednikov izbranimi v skladu z ZJN oz. 28.čl.ZJN ter SID banko. Tri finančne institucije so prejemnice jamstva.
FI COVID-19, ki se je začela izvajati septembra 2020 s podpisom SOF med RS MGRT in skladom skladov COVID – SID banko d.d. v višini 65mio EUR. Operacija podpira dve naložbeni področji PN 1.2-RRI in PN 3.1-MSP. Sredstva EU se v FI- skladu skladov vplačajo v 4 tranšah (16,25m EUR). Ponujeni finančni produkti: posojila za RRI COVID-19 ter Mikroposojila COVID-19 za MSP.

## Slide 27: Finančni instrumenti - izvajanje
Operacija FI 2014-2020 |  |  |  | 
31.12.2020 | Odobreni znesek prispevka ESI skladov | Vplačan znesek ESI skladov v FI | Sklenjene pogodbe s finančnimi posredniki | Izplačano končnim prejemnikom
RRI-PN 1.2 | 88.000.000,00 | 44.000.000,00 | 65.994.167,00 | 24.603.547,70
MSP-PN 3.1 | 135.000.000,00 | 67.500.000,00 | 130.161.501,00 | 47.686.917,82
EE-PN 4.1 | 25.000.000,00 | 12.500.000,00 | 24.750.000,00 | 753.786,57
UR-PN 6.3 | 5.000.000,00 | 2.500.000,00 | 4.900.000,00 | 3.750.000,00
Skupaj | 253.000.000,00 | 126.500.000,00 | 225.805.668,00 | 76.794.252,09
Operacija FI COVID-19 |  |  |  | 
31.12.2020 | Odobreni znesek prispevka ESI skladov | Vplačan znesek ESI skladov v FI | Sklenjene pogodbe s finančnimi posredniki | Izplačano končnim prejemnikom
RRI-PN 1.2 | 5.000.000,00 | 2.500.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00
MSP-PN 3.1 | 60.000.000,00 | 30.000.000,00 | 47.737.000,00 | 18.579.380,39
Skupaj | 65.000.000,00 | 32.500.000,00 | 52.737.000,00 | 18.579.380,39

## Slide 28: Poslovanje sklad skladov FI 14-20
Vplačilo naslednje tranše EU sredstev v sklad skladov se načrtuje v zadnjem četrtletju 2021
 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
Vplačilo v sklad skladov(FI-EU del)-kumulativno | 63.250.000,00 | / | 126.500.000,00 | /
Obračunana provizija do 31.12.-kumulativno | 126.500,00 | 1.893.986,12 | 2.433.120,63 | 5.503.665,34
Obresti | -15.109,41 | -221.426,72 | -284.172,37 | -70.294,80
Oslabitve (v skladu z MRS 9) | 211.700,00 | 147.634,98 | 9.292.684,90 | 3.993.222,81

## Slide 29: Poslovanje sklad skladov FI COVID-19
Do konca 2021 vplačano 50% načrtovanih EU sredstev. 3. tranša v višini 16,25mio EUR izvedena v maju 2021.
 | 2020
Vplačilo v sklad skladov(FI-EU del)-kumulativno | 32.500.000,00
Obračunana provizija do 31.12.-kumulativno | 65.547,45
Obresti | -1.800,65
Oslabitve (v skladu z MRS 9) | 3.993.222,81

## Slide 31: COVID19 UKREPI
Kratek naziv | Status | Znesek EU | Zahtevki za izplačilo na dan 24.3.2021 | Prednostna os | Sklad
COVID19 - IKT za VIZ | Potrjena | 4.000.000,00 | 3.999.454,72 | OP20.10 - Vseživljensko učenje | ESRR
COVID19 - modularne pisarne | Potrjena | 340.000,00 |  | OP20.09 - Socialna vključenost | ESRR
COVID19 - JR - mobilne enote | Potrjena | 3.000.000,00 |  | OP20.09 - Socialna vključenost | ESRR
COVID19- MOBILNI TIMI ZA REHABILITACIJO | Potrjena | 1.000.000,00 |  | OP20.09 - Socialna vključenost | ESS
COVID19 - ranljive skupine | Potrjena | 6.000.000,00 | 114.028,43 | OP20.09 - Socialna vključenost | ESS
COVID19 - Pomoč najbolj ranljivim skupinam prebivalcev | Potrjena | 1.925.000,00 |  | OP20.09 - Socialna vključenost | ESS
COVID19 - medicinska in osebna varovalna oprema zaradi epidemije | Potrjena | 66.495.000,00 | 11.950.859,34 | OP20.09 - Socialna vključenost | ESS
COVID19 - Začasno denarno nadomestilo | Potrjena | 4.605.295,53 | 968.567,09 | OP20.08 - Trg dela | ESS
COVID19 - Krajši delovni čas | Potrjena | 79.660.866,74 | 38.878.220,94 | OP20.08 - Trg dela | ESS
NPO COVID19 - Turizem 2 | Potrjena | 26.151.061,00 | 5.907.953,71 | OP20.03 - Podjetništvo | ESRR
NPO COVID19 - Turizem | Potrjena | 7.224.050,00 |  | OP20.03 - Podjetništvo | ESRR
COVID19 - JP - INTER | Potrjena | 2.000.000,00 | 1.494.931,08 | OP20.03 - Podjetništvo | ESRR
COVID 19 - FI - MSP | Potrjena | 60.000.000,00 | 30.000.000,00 | OP20.03 - Podjetništvo | ESRR
COVID19 - JR obmejna problemska območja | Potrjena | 10.506.094,25 |  | OP20.03 - Podjetništvo | ESRR
COVID19 - nakup zaščitne opreme | Potrjena | 7.224.050,00 | 7.217.732,18 | OP20.03 - Podjetništvo | ESRR
COVID19 - JR RRI projekti | Potrjena | 4.000.000,00 |  | OP20.01 - RRI | ESRR
COVID 19 - FI - RRI | Potrjena | 5.000.000,00 | 2.500.000,00 | OP20.01 - RRI | ESRR
SKUPAJ |  | 289.131.418 | 103.031.747 |  |