**Letna in končna poročila o izvajanju cilja** "**naložbe za rast in delovna mesta**"

**DEL A**

# OPREDELITEV LETNEGA/KONČNEGA POROČILA O IZVAJANJU

|  |  |
| --- | --- |
| CCI | CCI |
| Naziv | Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 |
| Različica | 2019.0 |
| Datum potrditve poročila s strani odbora za spremljanje | 29.9.2020 |

[OPREDELITEV LETNEGA/KONČNEGA POROČILA O IZVAJANJU 1](#_Toc256000001)

[2. PREGLED IZVAJANJA OPERATIVNEGA PROGRAMA (člen 50(2) in 111(3)(a) Uredbe (EU) št. 1303/2013) 6](#_Toc256000002)

[2.1. Ključne informacije o izvajanju operativnega programa za zadevno leto, vključno z informacijami o finančnih instrumentih, v zvezi s finančnimi podatki in podatki o kazalnikih. 6](#_Toc256000003)

[3. IZVAJANJE PREDNOSTNE OSI (člen 50(2) Uredbe (EU) št. 1303/2013) 9](#_Toc256000004)

[3.1. Pregled izvajanja 9](#_Toc256000005)

[3.2. Skupni kazalniki in kazalniki za posamezni program (člen 50(2) Uredbe (EU) št. 1303/2013) 17](#_Toc256000006)

[Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR) - 01 / 1a 17](#_Toc256000007)

[Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR) - 01 / 1b 21](#_Toc256000008)

[Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR) - 02 / 2a 25](#_Toc256000009)

[Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR) - 02 / 2c 28](#_Toc256000010)

[Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR) - 03 / 3a 31](#_Toc256000011)

[Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR) - 03 / 3b 37](#_Toc256000012)

[Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR) - 04 / 4e 40](#_Toc256000013)

[Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR) - 04 / 4i 43](#_Toc256000014)

[Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR) - 04 / 4iii 46](#_Toc256000015)

[Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR) - 04 / 4iv 51](#_Toc256000016)

[Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR) - 04 / 4v 53](#_Toc256000017)

[Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR) - 05 / 5a 57](#_Toc256000018)

[Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR) - 05 / 5i 59](#_Toc256000019)

[Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR) - 06 / 6d 62](#_Toc256000020)

[Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR) - 06 / 6e 65](#_Toc256000021)

[Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR) - 06 / 6ii 68](#_Toc256000022)

[Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR) - 06 / 6iv 73](#_Toc256000023)

[Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR) - 07 / 7b 75](#_Toc256000024)

[Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR) - 07 / 7d 77](#_Toc256000025)

[Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR) - 07 / 7i 79](#_Toc256000026)

[Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR) - 07 / 7iii 81](#_Toc256000027)

[Preglednica 2A : Skupni kazalniki rezultatov za ESS (glede na prednostno os, prednostno naložbo in kategorijo regije). Podatki o vseh skupnih kazalnikih rezultatov ESS (s ciljnimi vrednostmi in brez njih) se sporočijo razčlenjeni po spolu. Za prednostno os tehnične pomoči se sporočijo samo skupni kazalniki, za katere je bila določena ciljna vrednost - 08 / 8i 84](#_Toc256000028)

[Preglednica 2C : Kazalniki rezultatov za posamezni program za ESS in pobudo za zaposlovanje mladih 86](#_Toc256000029)

[Preglednica 4A : Skupni kazalniki učinka za ESS in pobudo za zaposlovanje mladih - 08 / 8i 88](#_Toc256000030)

[Preglednica 4B: Kazalniki učinka za posamezni program za ESS in pobudo za zaposlovanje mladih - 08 90](#_Toc256000031)

[Preglednica 2A : Skupni kazalniki rezultatov za ESS (glede na prednostno os, prednostno naložbo in kategorijo regije). Podatki o vseh skupnih kazalnikih rezultatov ESS (s ciljnimi vrednostmi in brez njih) se sporočijo razčlenjeni po spolu. Za prednostno os tehnične pomoči se sporočijo samo skupni kazalniki, za katere je bila določena ciljna vrednost - 08 / 8ii 91](#_Toc256000032)

[Preglednica 2C : Kazalniki rezultatov za posamezni program za ESS in pobudo za zaposlovanje mladih 93](#_Toc256000033)

[Preglednica 4A : Skupni kazalniki učinka za ESS in pobudo za zaposlovanje mladih - 08 / 8ii 94](#_Toc256000034)

[Preglednica 4B: Kazalniki učinka za posamezni program za ESS in pobudo za zaposlovanje mladih - 08 96](#_Toc256000035)

[Preglednica 2B : Kazalniki rezultatov za pobudo za zaposlovanje mladih glede na prednostno os ali del prednostne osi (člen 19(3), Prilogi I in II k uredbi o ESS) - 08 / 8ii 97](#_Toc256000036)

[Preglednica 2C : Kazalniki rezultatov za posamezni program za ESS in pobudo za zaposlovanje mladih 99](#_Toc256000037)

[Preglednica 4A : Skupni kazalniki učinka za ESS in pobudo za zaposlovanje mladih - 08 / 8ii 100](#_Toc256000038)

[Preglednica 4B: Kazalniki učinka za posamezni program za ESS in pobudo za zaposlovanje mladih - 08 101](#_Toc256000039)

[Preglednica 2A : Skupni kazalniki rezultatov za ESS (glede na prednostno os, prednostno naložbo in kategorijo regije). Podatki o vseh skupnih kazalnikih rezultatov ESS (s ciljnimi vrednostmi in brez njih) se sporočijo razčlenjeni po spolu. Za prednostno os tehnične pomoči se sporočijo samo skupni kazalniki, za katere je bila določena ciljna vrednost - 08 / 8vi 102](#_Toc256000040)

[Preglednica 2C : Kazalniki rezultatov za posamezni program za ESS in pobudo za zaposlovanje mladih 104](#_Toc256000041)

[Preglednica 4A : Skupni kazalniki učinka za ESS in pobudo za zaposlovanje mladih - 08 / 8vi 105](#_Toc256000042)

[Preglednica 4B: Kazalniki učinka za posamezni program za ESS in pobudo za zaposlovanje mladih - 08 107](#_Toc256000043)

[Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR) - 09 / 9a 108](#_Toc256000044)

[Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR) - 09 / 9d 110](#_Toc256000045)

[Preglednica 2A : Skupni kazalniki rezultatov za ESS (glede na prednostno os, prednostno naložbo in kategorijo regije). Podatki o vseh skupnih kazalnikih rezultatov ESS (s ciljnimi vrednostmi in brez njih) se sporočijo razčlenjeni po spolu. Za prednostno os tehnične pomoči se sporočijo samo skupni kazalniki, za katere je bila določena ciljna vrednost - 09 / 9i 114](#_Toc256000046)

[Preglednica 2C : Kazalniki rezultatov za posamezni program za ESS in pobudo za zaposlovanje mladih 116](#_Toc256000047)

[Preglednica 4A : Skupni kazalniki učinka za ESS in pobudo za zaposlovanje mladih - 09 / 9i 118](#_Toc256000048)

[Preglednica 4B: Kazalniki učinka za posamezni program za ESS in pobudo za zaposlovanje mladih - 09 120](#_Toc256000049)

[Preglednica 2A : Skupni kazalniki rezultatov za ESS (glede na prednostno os, prednostno naložbo in kategorijo regije). Podatki o vseh skupnih kazalnikih rezultatov ESS (s ciljnimi vrednostmi in brez njih) se sporočijo razčlenjeni po spolu. Za prednostno os tehnične pomoči se sporočijo samo skupni kazalniki, za katere je bila določena ciljna vrednost - 09 / 9iv 121](#_Toc256000050)

[Preglednica 2C : Kazalniki rezultatov za posamezni program za ESS in pobudo za zaposlovanje mladih 123](#_Toc256000051)

[Preglednica 4A : Skupni kazalniki učinka za ESS in pobudo za zaposlovanje mladih - 09 / 9iv 124](#_Toc256000052)

[Preglednica 4B: Kazalniki učinka za posamezni program za ESS in pobudo za zaposlovanje mladih - 09 126](#_Toc256000053)

[Preglednica 2A : Skupni kazalniki rezultatov za ESS (glede na prednostno os, prednostno naložbo in kategorijo regije). Podatki o vseh skupnih kazalnikih rezultatov ESS (s ciljnimi vrednostmi in brez njih) se sporočijo razčlenjeni po spolu. Za prednostno os tehnične pomoči se sporočijo samo skupni kazalniki, za katere je bila določena ciljna vrednost - 09 / 9v 127](#_Toc256000054)

[Preglednica 2C : Kazalniki rezultatov za posamezni program za ESS in pobudo za zaposlovanje mladih 129](#_Toc256000055)

[Preglednica 4A : Skupni kazalniki učinka za ESS in pobudo za zaposlovanje mladih - 09 / 9v 130](#_Toc256000056)

[Preglednica 4B: Kazalniki učinka za posamezni program za ESS in pobudo za zaposlovanje mladih - 09 132](#_Toc256000057)

[Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR) - 10 / 10a 133](#_Toc256000058)

[Preglednica 2A : Skupni kazalniki rezultatov za ESS (glede na prednostno os, prednostno naložbo in kategorijo regije). Podatki o vseh skupnih kazalnikih rezultatov ESS (s ciljnimi vrednostmi in brez njih) se sporočijo razčlenjeni po spolu. Za prednostno os tehnične pomoči se sporočijo samo skupni kazalniki, za katere je bila določena ciljna vrednost - 10 / 10iii 136](#_Toc256000059)

[Preglednica 2C : Kazalniki rezultatov za posamezni program za ESS in pobudo za zaposlovanje mladih 138](#_Toc256000060)

[Preglednica 4A : Skupni kazalniki učinka za ESS in pobudo za zaposlovanje mladih - 10 / 10iii 140](#_Toc256000061)

[Preglednica 4B: Kazalniki učinka za posamezni program za ESS in pobudo za zaposlovanje mladih - 10 142](#_Toc256000062)

[Preglednica 2A : Skupni kazalniki rezultatov za ESS (glede na prednostno os, prednostno naložbo in kategorijo regije). Podatki o vseh skupnih kazalnikih rezultatov ESS (s ciljnimi vrednostmi in brez njih) se sporočijo razčlenjeni po spolu. Za prednostno os tehnične pomoči se sporočijo samo skupni kazalniki, za katere je bila določena ciljna vrednost - 10 / 10iv 143](#_Toc256000063)

[Preglednica 2C : Kazalniki rezultatov za posamezni program za ESS in pobudo za zaposlovanje mladih 145](#_Toc256000064)

[Preglednica 4A : Skupni kazalniki učinka za ESS in pobudo za zaposlovanje mladih - 10 / 10iv 146](#_Toc256000065)

[Preglednica 4B: Kazalniki učinka za posamezni program za ESS in pobudo za zaposlovanje mladih - 10 149](#_Toc256000066)

[Preglednica 2A : Skupni kazalniki rezultatov za ESS (glede na prednostno os, prednostno naložbo in kategorijo regije). Podatki o vseh skupnih kazalnikih rezultatov ESS (s ciljnimi vrednostmi in brez njih) se sporočijo razčlenjeni po spolu. Za prednostno os tehnične pomoči se sporočijo samo skupni kazalniki, za katere je bila določena ciljna vrednost - 11 / 11i 150](#_Toc256000067)

[Preglednica 2C : Kazalniki rezultatov za posamezni program za ESS in pobudo za zaposlovanje mladih 152](#_Toc256000068)

[Preglednica 4A : Skupni kazalniki učinka za ESS in pobudo za zaposlovanje mladih - 11 / 11i 154](#_Toc256000069)

[Preglednica 4B: Kazalniki učinka za posamezni program za ESS in pobudo za zaposlovanje mladih - 11 156](#_Toc256000070)

[Preglednica 2A : Skupni kazalniki rezultatov za ESS (glede na prednostno os, prednostno naložbo in kategorijo regije). Podatki o vseh skupnih kazalnikih rezultatov ESS (s ciljnimi vrednostmi in brez njih) se sporočijo razčlenjeni po spolu. Za prednostno os tehnične pomoči se sporočijo samo skupni kazalniki, za katere je bila določena ciljna vrednost - 11 / 11ii 157](#_Toc256000071)

[Preglednica 2C : Kazalniki rezultatov za posamezni program za ESS in pobudo za zaposlovanje mladih 159](#_Toc256000072)

[Preglednica 4A : Skupni kazalniki učinka za ESS in pobudo za zaposlovanje mladih - 11 / 11ii 160](#_Toc256000073)

[Preglednica 4B: Kazalniki učinka za posamezni program za ESS in pobudo za zaposlovanje mladih - 11 162](#_Toc256000074)

[Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR) - 12 163](#_Toc256000075)

[Preglednica 1: Kazalniki rezultatov za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os in posebni cilj); uporablja se tudi za prednostno os tehnične pomoči - 12 / 1 166](#_Toc256000076)

[Preglednica 1: Kazalniki rezultatov za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os in posebni cilj); uporablja se tudi za prednostno os tehnične pomoči - 12 / 2 167](#_Toc256000077)

[Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR) - 13 168](#_Toc256000078)

[Preglednica 1: Kazalniki rezultatov za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os in posebni cilj); uporablja se tudi za prednostno os tehnične pomoči - 13 / 1 172](#_Toc256000079)

[Preglednica 1: Kazalniki rezultatov za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os in posebni cilj); uporablja se tudi za prednostno os tehnične pomoči - 13 / 2 173](#_Toc256000080)

[Preglednica 4A : Skupni kazalniki učinka za ESS in pobudo za zaposlovanje mladih - 14 174](#_Toc256000081)

[Preglednica 4B: Kazalniki učinka za posamezni program za ESS in pobudo za zaposlovanje mladih - 14 175](#_Toc256000082)

[Preglednica 2C : Kazalniki rezultatov za posamezni program za ESS in pobudo za zaposlovanje mladih - 14 / 1 176](#_Toc256000083)

[Preglednica 2C : Kazalniki rezultatov za posamezni program za ESS in pobudo za zaposlovanje mladih - 14 / 2 177](#_Toc256000084)

[Preglednica 2C : Kazalniki rezultatov za posamezni program za ESS in pobudo za zaposlovanje mladih - 14 / 3 178](#_Toc256000085)

[Preglednica 3B: Število podjetij, ki jim operativni program zagotavlja podporo, brez večkratne podpore 179](#_Toc256000086)

[Preglednica 5: Informacije o mejnikih in ciljnih vrednostih, določenih v okviru uspešnosti 180](#_Toc256000087)

[3.4 Finančni podatki (člen 50(2) Uredbe (EU) št. 1303/2013) 188](#_Toc256000088)

[Preglednica 6: Finančne informacije na ravni prednostne osi in programa 188](#_Toc256000089)

[Preglednica 7: Razčlenitev kumulativnih finančnih podatkov glede na kategorijo ukrepov za ESRR, ESS in Kohezijski sklad (člen 112(1) in (2) Uredbe (EU) št. 1303/2013 ter člen 5 Uredbe (EU) št. 1304/2013) 190](#_Toc256000090)

[Preglednica 8: Uporaba navzkrižnega financiranja 215](#_Toc256000091)

[Preglednica 9: Stroški operacij, izvedenih zunaj programskega območja (ESRR in Kohezijski sklad v okviru cilja "naložbe za rast in delovna mesta") 218](#_Toc256000092)

[Preglednica 10: Izdatki, nastali zunaj Unije (ESS) 219](#_Toc256000093)

[Preglednica 11: Dodelitev sredstev v okviru pobude za zaposlovanje mladih mladim zunaj upravičenih regij na ravni NUTS 2 220](#_Toc256000094)

[4. ZBIRNO POROČILO O VREDNOTENJIH 221](#_Toc256000095)

[5. INFORMACIJE O IZVAJANJU POBUDE ZA ZAPOSLOVANJE, ČE JE PRIMERNO 229](#_Toc256000096)

[6 VPRAŠANJA, KI VPLIVAJO NA DELOVANJE PROGRAMA, IN SPREJETI UKREPI (člen 50(2) Uredbe (EU) št. 1303/2013) 230](#_Toc256000097)

[7. POVZETEK ZA DRŽAVLJANE 235](#_Toc256000098)

[8. POROČILO O IZVAJANJU FINANČNIH INSTRUMENTOV 236](#_Toc256000099)

[Finančni instrumenti 2014 - 2020 EE 236](#_Toc256000100)

[Posebni sklad - EE 239](#_Toc256000101)

[**EKP posojila za celovito energetsko prenovo javnih stavb (2014-2020)** 240](#_Toc256000102)

[Finančni instrumenti 2014 - 2020 MSP 244](#_Toc256000103)

[Posebni sklad - MSP 246](#_Toc256000104)

[**EKP Mikroposojila za MSP(2014-2020)** 248](#_Toc256000105)

[**EKP lastniško in navidezno lastniško financiranje MSP (2014-2020)** 249](#_Toc256000106)

[Finančni instrumenti 2014 - 2020 RRI 252](#_Toc256000107)

[Posebni sklad - RRI 255](#_Toc256000108)

[**EKP Posojila za RRI (2014-2020)** 257](#_Toc256000109)

[Finančni instrumenti 2014 - 2020 UR 260](#_Toc256000110)

[Posebni sklad - UR 262](#_Toc256000111)

[**EKP posojila za UR (2014-2020)** 264](#_Toc256000112)

[9. Neobvezno za poročilo, ki se predloži leta 2016, in se ne uporablja za druga osnovna poročila: UKREPI, SPREJETI ZA IZPOLNITEV PREDHODNIH POGOJENOSTI 267](#_Toc256000113)

[10. NAPREDEK PRI PRIPRAVI IN IZVAJANJU VELIKIH PROJEKTOV IN SKUPNIH AKCIJSKIH NAČRTOV (člena 101(h) in 111(3) Uredbe (EU) št. 1303/2013) 269](#_Toc256000114)

[10.1. Veliki projekti 269](#_Toc256000115)

[10.2. Skupni akcijski načrti 273](#_Toc256000116)

[11. OCENA IZVAJANJA OPERATIVNEGA PROGRAMA (člena 50(4) in 111(4) Uredbe (EU) št. 1303/2013) 276](#_Toc256000117)

[11.1. Informacije iz dela A in doseganje ciljev programa (člen 50(4) Uredbe (EU) št. 1303/2013) 276](#_Toc256000118)

[11.2. Posebni ukrepi za spodbujanje enakosti moških in žensk ter preprečevanje diskriminacije, zlasti z dostopnostjo za invalidne osebe ter ureditvijo, ki se izvaja za vključitev vidika enakosti spolov v operativni program in operacije (člen 50(4) in točka (e) pododstavka 2 člena 111(4) Uredbe (EU) št. 1303/2013) 277](#_Toc256000119)

[11.3. Trajnostni razvoj (člen 50(4) in točka (f) pododstavka 2 člena 111(4) Uredbe (EU) št. 1303/2013) 277](#_Toc256000120)

[11.4. Poročanje o podpori, ki se uporablja za cilje, povezane s podnebnimi spremembami (člen 50(4) Uredbe (EU) št. 1303/2013) 277](#_Toc256000121)

[11.5. Vloga partnerjev pri izvajanju programa 278](#_Toc256000122)

[12. OBVEZNE INFORMACIJE IN OCENA V SKLADU S TOČKAMA (a) IN (b) PODODSTAVKA 1 ČLENA 111(4) UREDBE (EU) št. 1303/2013 279](#_Toc256000123)

[12.1. Napredek pri izvajanju načrta vrednotenja in nadaljnjem spremljanju ugotovitev vrednotenja 279](#_Toc256000124)

[12.2. Rezultati ukrepov informiranja in obveščanja javnosti o skladih, izvedenih v okviru komunikacijske strategije 281](#_Toc256000125)

[13. UKREPI, SPREJETI ZA IZPOLNJEVANJE PREDHODNIH POGOJENOSTI (člen 50(4) Uredbe (EU) št. 1303/2013) (Lahko se vključijo v poročilo, ki se predloži leta 2016 (glej točko 9). Vključiti jih je treba v poročilo, ki se predloži leta 2017). Možnost: poročilo o napredku. 282](#_Toc256000126)

[14. DODATNE INFORMACIJE, KI SE LAHKO DODAJO GLEDE NA VSEBINO IN CILJE OPERATIVNEGA PROGRAMA (točke (a), (b), (c), (d), (g) in (h) pododstavka 2 člena 111(4) Uredbe (EU) št. 1303/2013) 283](#_Toc256000127)

[14.1. Napredek pri izvajanju celostnega pristopa k teritorialnemu razvoju, vključno z razvojem regij, ki se soočajo z demografskimi izzivi in trajnimi ali naravnimi ovirami, celostnimi teritorialnimi naložbami, trajnostnim urbanim razvojem in lokalnim razvojem, ki ga vodi skupnost, v okviru operativnega programa 283](#_Toc256000128)

[14.2. Napredek pri izvajanju ukrepov za krepitev zmogljivosti organov in upravičencev države članice za upravljanje in uporabo skladov 283](#_Toc256000129)

[14.3. Napredek pri izvajanju medregionalnih in transnacionalnih ukrepov 283](#_Toc256000130)

[14.4. Prispevek k makroregijskim strategijam in strategijam morskih bazenov, če je primerno 283](#_Toc256000131)

[Strategija EU za Podonavje (EUSDR) 285](#_Toc256000132)

[Strategija EU za jadransko-jonsko regijo (EUSAIR) 287](#_Toc256000133)

[Strategija EU za alpsko regijo (EUSALP) 289](#_Toc256000134)

[14.5. Napredek pri izvajanju ukrepov na področju socialnih inovacij, če je primerno 291](#_Toc256000135)

[14.6. Napredek pri izvajanju ukrepov za obravnavanje posebnih potreb geografskih območij, ki jih je najbolj prizadela revščina, ali ciljnih skupin z največjim tveganjem revščine, diskriminacije ali socialne izključenosti, s posebnim poudarkom na marginaliziranih skupnostih, invalidnih osebah, dolgotrajno nezaposlenimi in brezposelnimi mladimi, vključno s porabljenimi finančnimi viri, če je primerno 291](#_Toc256000136)

[15. FINANČNI PODATKI NA RAVNI PREDNOSTNE OSI IN PROGRAMA (člena 21(2) in 22(7) Uredbe (EU) št. 1303/2013) 292](#_Toc256000137)

[16. PAMETNA, TRAJNOSTNA IN VKLJUČUJOČA RAST (možnost: poročilo o napredku) 293](#_Toc256000138)

[17. VPRAŠANJA, KI VPLIVAJO NA DELOVANJE PROGRAMA, IN SPREJETI UKREPI – OKVIR USPEŠNOSTI (člen 50(2) Uredbe (EU) št. 1303/2013) 294](#_Toc256000139)

[18. POBUDA ZA ZAPOSLOVANJE MLADIH (člen 19(4) in (6) Uredbe (EU) št. 1304/2013 (če je ustrezno)) 295](#_Toc256000140)

[Dokumenti 296](#_Toc256000141)

[Zadnji rezultati validacije 297](#_Toc256000142)

# PREGLED IZVAJANJA OPERATIVNEGA PROGRAMA (člen 50(2) in 111(3)(a) Uredbe (EU) št. 1303/2013)

## Ključne informacije o izvajanju operativnega programa za zadevno leto, vključno z informacijami o finančnih instrumentih, v zvezi s finančnimi podatki in podatki o kazalnikih.

|  |
| --- |
| Za leto 2019 OU ocenjuje, da je **stanje v fazah** izdajanja odločitev o podpori ter izvajanju postopkov izbora operacij, kateri se zaključijo s sklenitvijo pogodbe o sofinanciranju z upravičenci, zadovoljivo. Tudi razkorak med izvajanjem projektov ter črpanjem sredstev je optimalen. Prostor za izboljšanje je med fazama potrjenih operacij ter izvajanjem operacij, kjer je razkorak precej velik, kar pomeni, da bo v prihodnje napor treba usmeriti v hitrejše izvajanje operacij, seveda z upoštevanjem dinamike operacij, predvsem pri večletnem trajanju le-teh.  Po uspešnosti izvajanja kohezijske politike **po skladih** glede na razpoložljiva sredstva EU izstopa ESS, kjer je z odločitvami o podpori dodeljenih največ sredstev (99 %),sleditaKS ter ESRR z 89 % razpoložljivih sredstev, ki so na voljo Sloveniji za celotno programsko obdobje 2014–2020.  **Spremembe OP EKP 2014-2020**  Tekom 2019 OU ni predložil predloga spremembe OP, je pa teklo intenzivne analiziranje doseganja kazalnikov okvira uspešnosti z vključenimi ministrstvi. Identificirali so se dejavniki, ki so bistveno vplivali na njihovo nedoseganje, ter pripravljali predlogi za prerazporejanje pravic porabe. Po večkratnem usklajevanju z ministrstvi ter predstavitvijo predlogov predstavnikom EK se je pripravil osnutek za spremembo OP 14-20.  **Poročilo o napredku izvajanja Partnerskega sporazuma za leto 2019**  Skupaj z organom upravljanja za PRP in organom upravljanja za OP ESPR smo pripravili in na Medresorskem koordinacijskem odboru potrdili Poročilo o napredku izvajanja Partnerskega sporazuma za leto 2019 in ga 30. avgusta 2019 preko informacijskega sistema EK posredovali EK. V decembru 2019 je bil pripravljen tudi osnutek spremembe Partnerskega sporazuma, ki je na podlagi potrditve na MKO posredovan EK do konca januarja 2020.  **Povzetek izvajanja**  Do konca decembra 2019 je Republika Slovenija:   * za izvedbo izbrala 5.565 operacij, ki so prejele sredstva Evropske kohezijske politike, * izbranim operacijam dodelila 3.470.903.369,20 evrov skupnih upravičenih stroškov, kar znaša 91 odstotkov vseh razpoložljivih sredstev, * ter certificirala 1.318.228.005,43 evrov, kar znaša skoraj 35 odstotkov vseh razpoložljivih sredstev tega operativnega programa.   Dne 20.8.2019 je EK sprejela sklep o odobritvi finančnega prispevka za veliki projekt „Nadgradnja obstoječega tira Maribor – Šentilj – državna meja“. Hkrati so tekom leta potekala dopolnjevanja dokumentacije ter usklajevanja s pobudo JASPERS glede vsebine vlog za dva velika projekta, in sicer »2. tir železniške proge Divača-Koper« ter »3. razvojna os (južni del) od razcepa Novo mesto do Novega mesta«.  **Doseganje kazalnikov**  V poglavju 3 so smiselno vključene tudi delno izvedene operacije v skladu z uredbo (EU) 2018/277.  Za leto 2019 so vključene tudi delno izvedene operacije s skladu z 5 (3) členom Uredbe (EU) 215/2014 (na podlagi dopolnjene uredbe (EU) 2018/276).  Kazalnik učinka na PN 9iv 9.15 število zaposleni koordinatorjev v enotni vstopni točki je vsebinsko povezan s kazalnikom rezultata 9.11 povprečno število obravnav na koordinatorja, vendar je zaradi kontrole SFC povezava izključena.  V preglednicah 2C in 4B se pri KR kumulativne letne vrednosti izračunavajo samodejno, zato je pri vseh kazalnikih, ki imajo mersko enoto razmerje (%), kumulativni izračun napačen. Poslednično se napačno izračunava tudi vrednost v stolpcu Stopnja uresničevanja - Skupno.  **Finančni instrumenti**  V okviru izvajanja finančnih instrumentov-FI, je Sklad skladov-SID banka d.d. v skladu s podpisanim "Sporazumom o financiranju"-SOF za podporo naložbenim področjem RRI-raziskave, razvoj in inovacije, MSP- mala in srednje velika podjetja, EU-energetska učinkovitost ter UR-urbani razvoj" do konca leta 2019 razvil in tržil naslednje finančne produkte – FP za zagotovitev sredstev FI do končnih prejemnikov – KP:   1. FP za podporo RRI, EKP posojila za RRI za MSP in velika podjetja(2014-2020); 2. FP za podporo MSP, EKP mikroposojila MSP (2014-2020) in EKP lastniško in (kvazi)lastniško financiranje za MSP (2014-2020); 3. FP za podporo UR, EKP posojila za urbani razvoj (2014-2020); 4. FP za podporo EU*,* EKP posojila za celovito energetsko prenovo javnih stavb (2014-2020).   SID je do konca leta razvil tudi FP portfeljske garancije za področje podpore RRI in MSP, ki se bodo pričele tržiti v 2020.  SID je izvedla črpanje druge tranše EKP sredstev v znesku 63,25mio EUR. Tako je bilo do konca 2019 realizirano črpanje skupno 126,5 mio EUR (50%) načrtovanih EKP sredstev po operaciji. Z FI je prek štirih finančnih posrednikov in neposredno SID banke d.d. podprtih 1.920 poslov končnih prejemnikov in sklenjenih pogodb v skupni vrednosti 82,1 mio EUR (od tega EKP sredstev 51,3 mio EUR). Večina sklenjenih pogodb je za mikroposojila. Do konca 2019 so končni prejemniki po sklenjenih pogodbah črpali skupaj 78,2 mio EUR, od tega 48,9 mio EKP sredstev.  **Pojasnila:**  V polju skupni upravičeni stroški operacij se poroča o vseh upravičenih stroških ne glede na vir financiranja. Hkrati na njihovo višino vpliva tudi intenzivnost javne podpore. Pri PO 1, PO 7, PO 8 in PO 11 je zaradi znižane stopnje sofinanciranja posameznih operacij posledično delež upravičenega nacionalnega sofinanciranja višji od načrtovanega v OP 14-20. Zaradi navedenega prihaja do preseganja na ravni skupnih upravičenih stroškov, medtem ko na ravni samo prispevka EU dodeljena sredstva praviloma ne presegajo razpoložljivih sredstev iz OP 14-20. V okviru PO 10 (ESRR, PN 10a) je dodelitev za KRVS višja za 2% in ustrezno znižana na KRZS v primerjavi z OP 2014-2020, vendar je še vedno v skladu s točko (vi/b), drugega odstavka 96. člena Uredbe 1303/2013, ki navaja, da so v OP navedene okvirne razčlenitve načrtovanih virov. Do takšnih odstopanj bo prihajalo tudi med samo izvedbo programa, saj se bo število VIZ-ov med KRZS in KRVS zaradi objektivnih okoliščin tudi v prihodnje predvidoma spreminjalo, spremembe ne bodo vplivale na doseganje kazalnikov OP. Preseganje na PO 14 je posledica višanja števila zaposlitev v okviru operacij TP ESS zaradi prenosa zaposlitev z enega resorja na drugega. Zaposlitve so bile pred tem predvidene in potrjene v okviru operacij TP KS, ki so se finančno znižale, povišale pa so se operacije TP ESS. Osnovne različice operacij TP ESS so bile potrjene v skladu z razpoložljivimi sredstvi.  Pri Skupnih upravičenih stroških operacij, izbranih za podporo, so navedeni načrtovani skupni stroški, upravičeni do sofinanciranja.  Pri PO3, PO4 in PO6 dosežena vrednost skupnih upravičenih izdatkov, ki jih je upravičenec prijavil OU, presega skupne upravičene stroške operacije, kot izhaja iz pogodbe o sofinanciranju. Razlika izhaja iz metode skupnih upravičenih izdatkov, ki lahko zajemajo tudi upravičene izdatke, ki niso predmet sofinanciranja, ampak jih krije upravičenec oz. drugi nacionalni viri. Ne glede na to, da dejanski izdatki na posamezni operaciji presegajo v pogodbi o sofinanciranju navedene vrednosti upravičenih stroškov, s pogodbami opredeljeni najvišji zneski sofinanciranja iz evropske kohezijske politike niso preseženi. |

# IZVAJANJE PREDNOSTNE OSI (člen 50(2) Uredbe (EU) št. 1303/2013)

## Pregled izvajanja

| Identifikator | Prednostna os | Ključne informacije o izvajanju prednostne osi z navedbo ključnih dogodkov, resnih težav in ukrepov, sprejetih za reševanje teh težav |
| --- | --- | --- |
| 01 | Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnosti in ozelenitev gospodarstva | V okviru PO1 je bilo do konca leta 2019 skupaj s strani MIZŠ/MGRT/MK podprtih preko 549 operacij, v okviru katerih je bilo podprtih 439 podjetij in 235 podjetij, ki sodelujejo z razisk. ustanovami. V letu 2019 sta bila potrjena dva nova JR v skupni vrednosti 6,9 mio EUR prispevka EU in izdani dve spremenjeni odločitvi o podpori za JR ter 7 NPO v skupni vrednosti 12,9 mio EUR prispevka EU ter izdani dve spremenjeni odločitvi o podpori za NPO. Z vidika izvajanja bi izpostavili uspešnost operacije HPC RIVR, za katero je namenjenih 16 mio EUR prispevka EU. V okviru te se z vzpostavitvijo superračunalniškega centra HPC RIVR krepi nacionalno visokozmogljivost računskih kapacitet za potrebe slov. RI in gospodarskega prostora. Predstavlja vzvod za večjo povezanost in sodelovanje med RO in gospodarstvom ter posledično dolgoročno spodbuja večanje vlaganj zasebnega sektorja v RRI. Poleg tega je projekt pomemben tudi iz vidika vzpostavljanja ravnovesja med kohezijskima regijama V in Z, saj ima HPC področje močen spodbujevalni in multiplikativni učinek na vse ostale znanstvene discipline in torej horizontalno in sistematično učinkuje na vsa družbena področja in sisteme ter gospodarstvo kot celoto. Projekt bo razvojno zelo močno vplival na regijo, kjer bo superračunalniški center postavljen. Do konca leta 2019 je bilo s sredstvi FI podprtih 57 poslov končnih prejemnikov v skupni vrednosti 32,8 mio EUR (od tega 20,5mio EUR sredstev EU). Novembra 2019 je bilo za podporo področja RRI v FI-Sklad skladov z drugo tranšo črpanja operacije FI vplačanih 22mio EUR EKP sredstev in tako zagotovljenih polovico načrtovanih sredstev za področje. Vsi posredniški organi vključeni v izvajanje PO1 so bili pri izvajanju brez večjih težav. |
| 02 | Povečanje dostopnosti do informacijsko komunikacijskih tehnologij ter njihove uporabe in kakovosti | V okviru PN 2.1 (2a) je MJU februarja 2019 zaključil postopek testiranja tržnega interesa na 100 Mb/s skladno z Dodatkom k NGN 2020, v avgustu 2019 pa še testiranje tržnega interesa na 30 Mb/s. Z novimi podatki o gospodinjstvih na belih lisah, ki so bili pridobljeni z obema postopkoma testiranja tržnega interesa, je bila pridobljena realnejša slika in vpogled v stanje širokopasovne infrastrukture v RS, ker se je v tem postopku izvedlo celovito testiranje tržnega interesa na vseh območjih, kjer ustrezna infrastruktura še ne obstaja. MJU je na zahtevo OU in EK pripravil Analizo stanja in akcijski načrt – gradnja širokopasovnih omrežij naslednje generacije (GOŠO), v katerem je predstavil temeljito analizo izvedbe obeh neuspešnih razpisov GOŠO 3 in GOŠO 3A ter predstavil aktivnosti in ukrepe za uspešno izvedbo prenovljenega razpisa GOŠO 4. V okviru priprav javnega razpisa GOŠO 4 je pripravljeno končno stanje belih lis v RS. Poleg tega je MJU analiziral javni razpis GOŠO 3A z največjim poudarkom na pregledu ustreznosti praga pokrivanja, prilagoditvi obsega in števila sklopov, upravičenih stroških in njihovemu dokazovanju, modifikacijah razpisne dokumentacije v smislu investicijske in projektne dokumentacije. Na podlagi predvidenih aktivnosti v okviru izvedbe JR GOŠO 4 pričakujemo, da bodo do konca programskega obdobja angažirana sredstva ESRR in doseženi načrtovani kazalniki za doseganje zastavljenih ciljev. V okviru PN 2.2 (2c) Krepitev aplikacij IKT za e-upravo, e-učenje, e-vključenost, e-kulturo in e-zdravje so dodeljena že vsa razpoložljiva sredstva, in sicer trem projektom – Celovita informacijska podpora procesom varstva nepremične kulturne dediščine, eProstor in Gospodar, ki so se v letu 2019 intenzivno izvajali. |
| 03 | Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast | V okviru PO3 je bilo do konca leta 2019 skupaj s strani MGRT/MK/MJU podprtih preko 2.000 operacij, v okviru katerih je v eni od oblik (nepovratni (finančni/nefinančni)/povratni) pomoč prejelo 4.533 MSP. V 2019 je bilo potrjenih 10 novih JR v skupni vrednosti 66,3 mio EUR prispevka EU in 17 NPO iz DRR v skupni vrednosti 8,3 mio EUR prispevka EU. Pri novih razpisih je bil poudarek na digitalnih vsebinah, snovni in energ. učinkovitosti ter krepitvi podpornega okolja. Kot odziv na počasnejše črpanje v Vzhodni regiji, je bilo v okviru potrjenih JR/NPO za to regijo odobrenih šestkrat več sredstev kot za Zahodno regijo. Z vidika izvajanja bi izpostavili uspešnost operacije Vzpostavitev celovitega vavčerskega sistema spodbud malih vrednosti za MSP, ki zagotavlja različne vrste pomoči za MSP v obliki vavčerjev s poenostavljenimi postopki prijave. v okviru te operacije je SPS v letu 2019 objavil javne pozive za 13 različnih vavčerjev (tržne raziskave, prenos lastništva, digitalne vsebine, uvajanje poslovne odličnosti…). Z vavčerji se tako ustvarja enostavnejša in celovitejša podpora predvsem manjšim podjetjem, pri katerih v veliko primerih ni na voljo dovolj človeških in finančnih virov za prijavo na zahtevnejše javne razpise. Predvsem pa se lahko hitro odzovemo dejanskim potrebam podjetij po financiranju. Do konca 2019 je bilo s sredstvi FI podprtih 1.860 poslov končnih prejemnikov v skupni vrednosti 46,4 mio EUR (od tega 28,8 mio EUR sredstev EU), v letu 2019 se je pričelo trženje finančnega produkta (kvazi)lastniškega financiranja. Novembra 2019 je bilo z drugo tranšo vplačanih 33,75 mio EUR EKP. Noben od posredniških organov (MGRT, MJU, MK), ki so vključeni v izvajanje PO3, pri izvajanju v letu 2019 ni imel večjih težav. |
| 04 | Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja | PN 4iii: V letu 2019 so bili poenostavljeni postopki izbora operacij za stavbe v lasti RS, vendar je bilo pri izvajanju projektov energetske prenove stavb še vedno zaznati naslednje težave: na področju ŠJS, predvsem pa OJS, se je priprava projektov upočasnila predvsem zaradi nezadostnih lastnih sredstev upravičencev in nezadostnih kadrovskih kapacitet ter dolgotrajnih postopkov izbire zasebnega partnerja in omejenega števila ponudnikov pri JZP; posledično smo bili priča višanju cen investicij. Za učinkovitejšo in kvalitetnejšo pripravo dokumentacije je v letu 2020 načrtovano pospešeno koriščenje sredstev iz naslova tehnične pomoči ELENA. FI: SID banka je v mesecu maju ponudila finančni produkt posojila za EPS namenjen ESCO podjetjem ter občinam. Do konca leta je bila končnim prejemnikom zagotovljen 200.000 EUR podpore, od tega 125.000 EUR EU sredstev. Na CTN se je v letu 2019 zaključilo 7 projektov od 8. Program za zmanjševanje energetske revščine zamuja; izpopolnjena je bila nezadostna kadrovska kapaciteta predvidenega upravičenca (Eko sklad) in dogovorjen način izvedbe programa, med drugim način vključevanja CSD.  PN 4ii: zamude pri izvajanju operacij DO OVE; pri pripravi projektov težave zaradi dodatno potrebnih postopkov dovoljenj (spremenjena gradbena zakonodaja). Operacije rabe sončne energije so se izvajale brez posebnih težav.  Posebnih težav pri izvajanju prednostnih naložb 4iv in 4v ni bilo.  PN 4e: pri CTN in DRR je prišlo do zamika zaradi kompleksnejšega izvajanja operacij z vključitvijo več deležnikov ter »bottom-up« pristopa pri pripravi in izboru projektov. Pri mehanizmu DRR zamude nastajajo pri pripravi projektov upravičencev, pri dodeljevanju pogojev za projekt, umeščanju v prostor, pridobivanju dovoljenj |
| 05 | Prilagajanje na podnebne spremembe | V okviru PN 5a in 5i Podpora namenskim naložbam za prilagajanje podnebnim spremembam, vključno s pristopi, ki temeljijo na ekosistemu, so se v letu 2019 aktivnosti izvajale v sklopu štirih operacij, ki predstavljajo tri gradbene investicije in eno negradbeno investicijo, in sicer: Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave – Območje Meže z Mislinjo – I. faza (prispevek ESRR: 15,1 mio EUR), Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice – I. faza (prispevek KS: 28,4 mio EUR), Protipoplavna ureditev porečja Selške Sore (prispevek KS: 17,9 mio EUR) in Informiranje in ozaveščanje prebivalcev Slovenije o ukrepih ob poplavah ter zgodnje alarmiranje in obveščanje poplavno ogroženih subjektov na območju pomembnega vpliva poplav (prispevek KS: 1,4 mio EUR). Glede na zahtevnost in kompleksnost načrtovanih protipoplavnih ukrepov predstavljajo največji izzivi postopki v zvezi s pridobivanjem zemljišč zaradi obsega potrebnih zemljišč, presoje vplivov na okolje zaradi dolgotrajne obravnave vlog upravičencev s strani pristojnega okoljskega organa ter javnimi naročili za izbor izvajalcev gradnje, kjer je obseg oddanih javnih naročil tudi odvisen od razmer na gradbenem trgu. Na operativni ravni je bil opredeljen akcijski načrt za pospešitev izvajanja PO 5 ter vzpostavljena medresorska delovna skupina za spremljanje AN, z namenom pospešitve postopkov v zvezi s pripravo projektnih dokumentov in presoje vplivov na okolje ter z oddajo javnih naročil in gradnjo. Aktivnosti medresorske delovne skupine potekajo kontinuirano. Iz vidika doseganja mejnikov okvira uspešnosti v letu 2018 so bila sredstva iz PN 5i (KS) realocirana na PN 6ii, medtem ko so bila sredstva iz PN 6d (ESRR Vzhod) realocirana na PN 5a. |
| 06 | Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti | V okviru PN 6ii je v letu 2019 potekala izvedba štirinajstih operacij v skupni višini 236 mio EUR EU dela, med njimi tudi velik projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja, ki je bil potrjen s strani Evropske komisije v višini 68,8 mio EUR EU dela. V okviru PN 6d je bilo do konca leta 2019 izdanih enajst odločitev o podpori v višini 27,4 mio EUR EU dela. V tem času je tudi bil sprejeti akcijski načrt, katerega namen je izboljšati stanje izvajanja te PN. Iz navedenega se ocenjuje, da bo v naslednjem obdobju potrebno pospešiti fizično izvajanje potrjenih operacij na terenu ter nadaljevati z dosedanjim trendom priprave novih projektov skladno s sprejetim akcijskim načrtom. V okviru PN 6iv je v letu 2019 potekala izvedba operacije Nadgradnja sistema za spremljanje onesnaženosti zraka, ugotavljanje vzrokov čezmernih obremenitev in analizo učinkov ukrepov za izboljšanje – Sinica v višini 5 mio EUR EU dela. Na PN 6e so se v okviru mehanizma CTN izvajale operacije s področja revitalizacije urbanih območij, za katere so bile izdane odločitve na podlagi 1. in 2. povabila ZMOS, nekatere izmed njih so že zaključene. Novembra 2019 je bilo objavljeno tretje povabilo ZMOS. V okviru CTN se kaže kot težavna in zamudna faza izbor operacij, ki zahteva dolgotrajno usklajevanje med deležniki. V okviru FI je sklad skladov – SID banka do konca leta 2019 podprl en posel vrednosti 2,7 mio EUR (od tega 1,6 mio EUR ESRR). Novembra 2019 je bilo za podporo področja urbani razvoj v FI-Sklad skladov z drugo tranšo črpanja operacije FI vplačanih 1,25 mio EUR EKP sredstev. |
| 07 | Izgradnja infrastrukture in ukrepi za spodbujanje trajnostne mobilnosti | OU ocenjuje, da se Prednostna os glede na prvotna predvidevanja izvaja z nekolikšno zamudo zaradi dolgotrajnih okoljskih postopkov, ki zamikajo zaključek nekaterih projektov v sam konec finančne perspektive 2014 – 2020 (Vozlišče Pragersko, 3. Razvojna osi (jug) Novo mesto-Maline 1. in 2. etapa). Skladno z Akcijskim načrtom za pospešitev črpanja sredstev je bila zato sprejeta odločitev o prednostni obravnavi projektov, ki so sofinancirani iz OP EKP, v postopkih okoljske presoje pri MOP in ARSO. V okviru PN 7b so na projektih DRR v letu 2019 potekale pripravljalne aktivnosti. Zaključena so gradbena dela na projektih obvoznica Murska Sobota in Krško. V letu 2020 bo potrjenih večina operacij na tej PN. V okviru PN 7iii je bila na projektu Nadgradnja obstoječega tira Maribor-Šentilj-d.m. zaključena nadgradnja 13 km železniške proge in treh železniških postaj, medtem ko je bilo pri projektu Gradnja 2. tira proge Divača-Koper-Ukrep 3 (T8, V1, V2) objavljeno JN za glavna izvedbena dela ter potekalo usklajevanje vloge z EK. V navedenem obdobju pri obeh projektih ni bilo bistvenih težav, ki bi vplivale na izvedbo projekta. V okviru PN 7i se v 2020 na zaključenem projekt AC Draženci-Gruškovje-d.m. predvideva pridobitev uporabnega dovoljenja za Etapo 2a (5,77 km AC z regionalno cesto), prav tako naj bi se projekt Vzpostavitev centra RS za nadzor prometa in upravljanje v kriznih situacijah na morju v letu 2020 uspešno zaključil. V okviru PN 7d je bila na projektu Vozlišče Pragersko podpisana pogodba za nadgradnjo vozlišča in pogodba za izvedbo SV naprav. Izvajalska dela se bodo pričela po pridobitvi vseh okoljskih dovoljenj. |
| 08 | Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile | Leta 2019 je OU izdal 7 odločitev o podpori v višini 8,1 mio EUR EU dela. Do konca leta je bilo skupaj izdanih 55 odločitev v skupni višini 305,3 mio EUR EU dela. V letu 2019 je OU izdal tudi spremenjene odločitve za velik del dolgoletnih programov, pri katerih se je izkazal primanjkljaj pri vključevanju brezposelnih oseb, z namenom izboljšanja črpanja sredstev. Operacije na PN 8i so v teku, v primeru odstopanja od ciljev se sprejemajo ustrezni ukrepi. Izvajanje instrumentov na PN 8ii poteka brez posebnosti, prav tako izvajanje na PN 8vi. Dve izmed potrjenih osmih operacij sta se izvajali v 2019. Namen operacij je medgeneracijsko sodelovanje ter oblikovanje delovnih pogojev za aktivno in zdravo staranje.  Okvir uspešnosti do konca leta 2018 na kohezijski regiji Vzhodna Slovenija ni bil dosežen zaradi spremenjenih razmer na trgu dela, ko je bil v obdobju gospodarske rasti interes za subvencije s strani delodajalcev manjši oz. so delodajalci pretežno zaposlovali osebe iz drugih bolj zaposljivih ciljnih skupin, kot so opredeljene v 8.1.1 (DBO, starejši, nižje izobraženi). Prav tako se je v določeni meri izkazoval manjši interes ciljnih skupin brezposelnih za vključevanje v programe usposabljanja in izobraževanja. Posredniški organ MDDSZ je z analizo določil podrobnejše ukrepe za odpravo tveganj. Spremembe in prilagoditve operacij v smislu prenove ukrepov APZ so v večini primerov že izvedene. V okviru sprememb se je okrepilo tudi promocijske aktivnosti za prepoznavnost programov, kar daje že prve pozitivne učinke.  Ocenjuje se, da se bo po ustreznih prilagoditvah OP14-20 in spremenjenih ciljnih vrednostih, prednostna os izvajala brez večjih težav in da realizacija ciljev ob koncu obdobja ni ogrožena. |
| 09 | Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine | V okviru PN 9i in 9iv in 9v (ESS) se je začelo izvajati nekaj novih operacij in nadaljevalo izvajanje večine že potrjenih operacij. Razvoj in nadgradnja preventivnih programov je potekala v 25 zdravstvenih domovih. Potekale so dejavnosti 15 večgeneracijskih centrov, ki so osrednji prostor zbiranja v lokalnem okolju, nadaljevalo se je izvajanje projektov socialne aktivacije, ki so usmerjeni v dvig socialnih in funkcionalnih spretnosti, veščin ter tudi delovne usposobljenosti vključenih oseb. V 3 pilotnih projektih dolgotrajne oskrbe se je s celostnim pristopom in obravnavo, usmerjeno na posameznika, preizkušalo orodja, mehanizme in storitve na področju integrirane dolgotrajne oskrbe, v obliki osnovnih in podpornih dnevnih opravil. Na PN 9v se izvajajo vse predvidene aktivnosti na obeh vključenih resorjih. Izvajanje vseh PN poteka skladno z načrtom in ni večjih težav. V okviru PN 9a se je v letu 2019 nadaljevalo izvajanje operacij s področja preventivnih centrov in sicer izvajale so se adaptacije in gradnje prostorov zdravstvenih domov, ki izvajajo storitve Centrov za krepitev zdravja ter potekala je gradnja ZIM Stara gora. Intenzivno so potekale priprave projektov s področja deinstitucionalizacije in konec leta je bila na OU posredovana prva vloga za odločitev o podpori. V okviru PN 9d so LAS na podlagi potrjenih SLR objavljale javne pozive za predložitev projektnih predlogov na posameznih območjih SLR. Do konca decembra 2019 je bilo na MGRT potrjenih 253 projektov, ki jim je dodeljenih 84% vseh sredstev na tej PN. Da bi pospešili črpanje so na MGRT pripravili usmeritve za oddajo vlog in zahtevkov za izplačilo ter uvedli aplikacijo za elektronsko oddajo vlog, kar je pripomoglo k hitrejši obravnavi vlog. |
| 10 | Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost | Na PN 10iii je bilo do konca 2019 dodeljenih 65,6 mio evrov od tega v letu 2019 11,4 mio evrov. Pri izvajanju PN ni niti večjih odstopanj od zastavljenega načrta niti večjih težav. Na SC 10.1.1 je potekalo izvajanje že potrjenih vsebin naprej. Prav tako na SC 10.1.2 je potekalo tekoče izvajanje vsebin že potrjenih vsebin ter dodelilo sredstva za program kompetenčni centri za razvoj kadrov (5,6 mio evrov). Na področju spodbujanja prožnih oblik učenja ter podpori kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema je potekalo nadaljevanje že potrjenih vsebin ter 11 novih odločitev (4,2 mio EUR) namenjenih mobilnosti študentov iz socialno šibkejših območij, financiranju projekta kariernih centrov za mlade za KRVS ter javnemu razpisu za izvajanje krajših in daljših gostovanj tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev na slovenskih visokošolskih zavodih do 2022. Začel se je izvajati program Učim se biti učitelj. PN 10iv se je v letu 2019 tekoče izvajala naprej. Bistvenih odstopanj in težav pri izvajanju dejavnosti v tem obdobju ni bilo zaznati.  Na PN 10a se izvaja Program nadaljnje vzpostavitve informacijsko komunikacijske tehnologije (IKT) infrastrukture v vzgoji in izobraževanju, katerega cilj je povečati dostop do brezžičnega omrežja iz 3% na 100% v vseh slovenskih vzgojno-izobraževalnih zavodih (osnovne in srednje šole), okrepiti stopnjo uporabe IKT pri pouku, zagotoviti kakovostnejše izobraževanje ter dolgoročno zagotoviti boljše zaposlitvene možnosti učencev in dijakov. Izvajanje programa je v letu 2019 potekalo kot načrtovano. |
| 11 | Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava,podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev | Na PN 11i v letu 2019 potekajo aktivnosti na operacijah namenjene učinkoviti javni upravi in pravosodju, ki so bile potrjene v prejšnjih letih (kot npr.: Uprava 2020, POK, UUZ, Inovativen.si itd.). Uspešno se je že zaključila operacija - Projekt nadgradnje informacijskega sistema Urada RS za preprečevanja pranja denarja. Izdana je bila sprememba odločitve o podpori za NPO Mferac, s katero se je podaljšalo obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov. V okviru operacije Uprava 2020, je bila zaključena evalvacija učinkov dveh podukrepov storitev e-zdravja: e-recept in e-napotnica. Ugotavljajo se učinki večjih prihrankov za državljane in institucije. V letu 2019 so bile ukinjene prejšnje spletne strani ministrstev, izveden je bil prenos GOV.SI na produkcijo. MJU načrtuje povečanje aktivnosti za motiviranje organizacij javnega sektorja za sodelovanje pri uvajanje sistemov kakovosti, sledijo priprave na predsedovanje Slovenije Svetu EU in priprava konference s področja kakovosti v javnem sektorju. V okviru operacije Učinkovito pravosodje je upravičenec VSRS prejel nagrado Kristalna tehtnica sodstva in certifikat dobre prakse EPSA 2019 za projekt Izboljšanje kakovosti v sodstvu (IKS). Izvajale so se podaktivnosti, ki se bodo nadaljevale tudi v letu 2020. Glavno težavo pri izvajanju operacije je predstavljalo izvajanje javnih naročil (ni ponudnikov ali premalo ponudb, ponavljanje postopkov), pomanjkanje tehničnih strokovnjakov/inženirskega kadra, zagotavljanje ustreznega vsebinskega kadra za vodenje projektov. Na PN 11ii se je zaključil JR za krepitev zmogljivosti NVO za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev. Izvajanje prednostne naložbe poteka brez težav. |
| 12 | Tehnična pomoč - KS | V okviru prednostne osi je bilo izdanih 9 odločitev o podpori (MIZŠ, MDDSZ, MZI, MFCA, UNP, MOP, ZRSZ, JSRSKŠ in SVRK). Skupna vrednost izdani odločitev o podpori znaša 105.271.905 EUR, kar predstavlja 99,94 % razpoložljivih pravic porabe na tej prednostni osi. Od tega znaša prispevek Evropske unije 89.481.119 EUR. Z namenom zagotavljanja izvajanja operativnega programa je OU v skladu z Uredbo o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uredba SLO) potrdil NPO in spremembe tistim resorjem, ki so vključeni v izvajanje EKP in so po Uredbi SLO upravičeni do koriščenje sredstev tehnične podpore (MIZŠ, MDDSZ, MZI, MF-CA, UNP, MOP, ZRSZ, JŠRIPS in SVRK). V okviru projektov so vključene vse ključne aktivnosti (zaposlitve, izobraževanje, študije in vrednotenja, informacijski sistem za izvajanje EKP in druge podporne aktivnosti), ki so nujno potrebne za učinkovito črpanje sredstev evropske kohezijske politike. Ocenjujemo, da se sredstva tehnične podpore porabljajo v skladu s predvidevanji. |
| 13 | Tehnična pomoč - ESRR | V okviru prednostne osi so bile izdane 4 odločitve (MGRT, SVRK, SPS in SPIRIT). Skupna vrednost izdani odločitev o podpori znaša 20.684.106 EUR, kar predstavlja 96,42 % razpoložljivih pravic porabe na tej prednostni osi. Od tega znaša prispevek Evropske unije 16.547.285 EUR. Z namenom zagotavljanja izvajanja operativnega programa je OU v skladu z Uredbo o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uredba SLO) potrdil NPO in spremembe tistim resorjem, ki so vključeni v izvajanje EKP in so po Uredbi SLO upravičeni do koriščenje sredstev tehnične podpore (MGRT, SVRK, SPS in SPIRIT). V okviru projektov so vključene vse ključne aktivnosti (zaposlitve, izobraževanje, študije in vrednotenja, informacijski sistem za izvajanje EKP in druge podporne aktivnosti), ki so nujno potrebne za učinkovito črpanje sredstev evropske kohezijske politike. Ocenjujemo, da se sredstva tehnične podpore porabljajo v skladu s predvidevanji. |
| 14 | Tehnična pomoč - ESS | V okviru prednostne osi je bilo izdanih 5 odločitev o podpori (MJU, MK, MZ, MP in SVRK). Skupna vrednost izdani odločitev o podpori znaša 17.384.419 EUR, od tega znaša prispevek Evropske unije 13.907.535 EUR. Z namenom zagotavljanja izvajanja operativnega programa je OU v skladu z Uredbo o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uredba SLO) potrdil NPO in spremembe tistim resorjem, ki so vključeni v izvajanje EKP in so po Uredbi SLO upravičeni do koriščenje sredstev tehnične podpore (MJU, MK, MZ, MP in SVRK). V okviru projektov so vključene vse ključne aktivnosti (zaposlitve, izobraževanje, študije in vrednotenja, informacijski sistem za izvajanje EKP in druge podporne aktivnosti), ki so nujno potrebne za učinkovito črpanje sredstev evropske kohezijske politike. Ocenjujemo, da se sredstva tehnične podpore porabljajo v skladu s predvidevanji. |

## Skupni kazalniki in kazalniki za posamezni program (člen 50(2) Uredbe (EU) št. 1303/2013)

**Prednostne osi, razen tehnične pomoči**

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 01 - Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnosti in ozelenitev gospodarstva |
| Prednostna naložba | 1a - Krepitev infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti na tem področju, pa tudi spodbujanje pristojnih centrov, zlasti takšnih, ki so evropskega pomena |

## Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR) - 01 / 1a

| **(1)** | **Identifikator** | **Kazalnik** | **Merska enota** | **Kategorija regije** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – skupaj** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – moški** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – ženske** | **2019 Skupaj** | **2019 Moški** | **2019 Ženske** | **Pripombe** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO24 | Raziskave in inovacije: Število novih raziskovalcev pri podprtih subjektih | Ekvivalent polnega delovnega časa | Manj razvite | 150,00 |  |  | 204,82 |  |  | Vključene so tudi delno izvedene operacije v skladu z Uredbo (EU) 2018/277.  Glede na načrtovano vrednost kazalnikov izbranih operacij izhaja, da bo vrednost kazalnika konec 2023 presežena. Razlog je v tem, da so se v času priprave OP upoštevale slabše gospodarske razmere, zato so bile ciljne vrednosti kazalnikov določene bolj restriktivno. Izboljšana gospodarska rast je vplivala na večjo vključitev v razvojno raziskovalne aktivnosti, kar je posledično pomenilo tudi večje število novih raziskovalcev. Skladno z navedenim se ciljna vrednost kazalnika popravi v okviru spremembe OP 5.0. |
| S | CO24 | Raziskave in inovacije: Število novih raziskovalcev pri podprtih subjektih | Ekvivalent polnega delovnega časa | Manj razvite | 150,00 |  |  | 295,25 |  |  | Glede na načrtovano vrednost kazalnikov izbranih operacij izhaja, da bo vrednost kazalnika konec 2023 presežena. Razlog je v tem, da je izboljšana gospodarska rast vplivala na večjo vključitev v razvojno raziskovalne aktivnosti, kar je posledično pomenilo tudi večje število novih raziskovalcev. Skladno z navedenim se ciljna vrednost kazalnika popravi v okviru spremembe OP 5.0. |
| F | CO24 | Raziskave in inovacije: Število novih raziskovalcev pri podprtih subjektih | Ekvivalent polnega delovnega časa | Bolj razvite | 200,00 |  |  | 450,60 |  |  | Vključene so tudi delno izvedene operacije v skladu z Uredbo (EU) 2018/277.  Glede na načrtovano vrednost kazalnikov izbranih operacij izhaja, da bo vrednost kazalnika konec 2023 presežena. Razlog je v tem, da so se v času priprave OP upoštevale slabše gospodarske razmere, zato so bile ciljne vrednosti kazalnikov določene bolj restriktivno. Izboljšana gospodarska rast je vplivala na večjo vključitev v razvojno raziskovalne aktivnosti, kar je posledično pomenilo tudi večje število novih raziskovalcev. Skladno z navedenim se ciljna vrednost kazalnika popravi v okviru spremembe OP 5.0. |
| S | CO24 | Raziskave in inovacije: Število novih raziskovalcev pri podprtih subjektih | Ekvivalent polnega delovnega časa | Bolj razvite | 200,00 |  |  | 515,72 |  |  | Glede na načrtovano vrednost kazalnikov izbranih operacij izhaja, da bo vrednost kazalnika konec 2023 presežena. Razlog je v tem, da je izboljšana gospodarska rast vplivala na večjo vključitev v razvojno raziskovalne aktivnosti, kar je posledično pomenilo tudi večje število novih raziskovalcev. Skladno z navedenim se ciljna vrednost kazalnika popravi v okviru spremembe OP 5.0. |
| F | CO25 | Raziskave in inovacije: Število raziskovalcev, ki delajo v objektih z izboljšanimi raziskovalnimi zmogljivostmi | Ekvivalent polnega delovnega časa |  | 150,00 |  |  | 101,57 |  |  | Vključene so tudi delno izvedene operacije v skladu z Uredbo (EU) 2018/277. |
| S | CO25 | Raziskave in inovacije: Število raziskovalcev, ki delajo v objektih z izboljšanimi raziskovalnimi zmogljivostmi | Ekvivalent polnega delovnega časa |  | 150,00 |  |  | 369,20 |  |  | Glede na načrtovano vrednost kazalnikov izbranih operacij izhaja, da bo vrednost kazalnika konec 2023 presežena. Razlog je v tem, da je izboljšana gospodarska rast vplivala na večjo vključitev v razvojno raziskovalne aktivnosti, kar je posledično pomenilo tudi večje število novih raziskovalcev in večje potrebe po vlaganjih v raziskovalno infrastrukturo. Skladno z navedenim se ciljna vrednost kazalnika popravi v okviru spremembe OP 5.0. |
| F | CO26 | Raziskave in inovacije: Število podjetij, ki sodelujejo z raziskovalnimi ustanovami | Podjetja |  | 135,00 |  |  | 235,00 |  |  | Vključene so tudi delno izvedene operacije v skladu z Uredbo (EU) 2018/277. Glede na načrtovano vrednost kazalnikov izbranih operacij izhaja, da bo vrednost kazalnika konec 2023 presežena. Razlog je v tem, da so se v času priprave OP upoštevale slabše gospodarske razmere, zato so bile ciljne vrednosti kazalnikov določene bolj restriktivno. Izboljšana gospodarska rast je vplivala na večjo vključitev v razvojno raziskovalne aktivnosti tako podjetij v Zahodni kot v Vzhodni Kohezijski regiji, kar je posledično pomenilo višje dosežene vrednosti kazalnikov na področju večjega sodelovanja podjetij. Skladno z navedenim se ciljna vrednost kazalnika popravi v okviru spremembe OP 5.0. |
| S | CO26 | Raziskave in inovacije: Število podjetij, ki sodelujejo z raziskovalnimi ustanovami | Podjetja |  | 135,00 |  |  | 240,00 |  |  | Glede na načrtovano vrednost kazalnikov izbranih operacij izhaja, da bo vrednost kazalnika konec 2023 presežena. Razlog je v tem, da je izboljšana gospodarska rast vplivala na večjo vključitev v razvojno raziskovalne aktivnosti, kar je posledično pomenilo tudi večje sodelovanje podjetij.Skladno z navedenim se ciljna vrednost kazalnika popravi v okviru spremembe OP 5.0. |

(1) S = kumulativna vrednost ― učinki, ki naj jih dosežejo izbrane operacije [napovedi upravičencev], F = kumulativna vrednost ― učinki, ki so jih operacije dosegle [dejanski dosežek]

| **(1)** | **Identifikator** | **Kazalnik** | **2018 Skupaj** | **2018 Moški** | **2018 Ženske** | **2017 Skupaj** | **2017 Moški** | **2017 Ženske** | **2016 Skupaj** | **2016 Moški** | **2016 Ženske** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO24 | Raziskave in inovacije: Število novih raziskovalcev pri podprtih subjektih | 98,32 |  |  | 21,61 |  |  | 4,00 |  |  |
| S | CO24 | Raziskave in inovacije: Število novih raziskovalcev pri podprtih subjektih | 270,25 |  |  | 21,64 |  |  | 4,00 |  |  |
| F | CO24 | Raziskave in inovacije: Število novih raziskovalcev pri podprtih subjektih | 271,12 |  |  | 99,15 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO24 | Raziskave in inovacije: Število novih raziskovalcev pri podprtih subjektih | 456,06 |  |  | 99,15 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO25 | Raziskave in inovacije: Število raziskovalcev, ki delajo v objektih z izboljšanimi raziskovalnimi zmogljivostmi | 18,26 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO25 | Raziskave in inovacije: Število raziskovalcev, ki delajo v objektih z izboljšanimi raziskovalnimi zmogljivostmi | 269,20 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO26 | Raziskave in inovacije: Število podjetij, ki sodelujejo z raziskovalnimi ustanovami | 178,00 |  |  | 127,00 |  |  | 91,00 |  |  |
| S | CO26 | Raziskave in inovacije: Število podjetij, ki sodelujejo z raziskovalnimi ustanovami | 239,00 |  |  | 127,00 |  |  | 91,00 |  |  |

| **(1)** | **Identifikator** | **Kazalnik** | **2015 Skupaj** | **2015 Moški** | **2015 Ženske** | **2014 Skupaj** | **2014 Moški** | **2014 Ženske** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO24 | Raziskave in inovacije: Število novih raziskovalcev pri podprtih subjektih | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO24 | Raziskave in inovacije: Število novih raziskovalcev pri podprtih subjektih | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO24 | Raziskave in inovacije: Število novih raziskovalcev pri podprtih subjektih | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO24 | Raziskave in inovacije: Število novih raziskovalcev pri podprtih subjektih | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO25 | Raziskave in inovacije: Število raziskovalcev, ki delajo v objektih z izboljšanimi raziskovalnimi zmogljivostmi | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO25 | Raziskave in inovacije: Število raziskovalcev, ki delajo v objektih z izboljšanimi raziskovalnimi zmogljivostmi | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO26 | Raziskave in inovacije: Število podjetij, ki sodelujejo z raziskovalnimi ustanovami | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO26 | Raziskave in inovacije: Število podjetij, ki sodelujejo z raziskovalnimi ustanovami | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 01 - Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnosti in ozelenitev gospodarstva |
| Prednostna naložba | 1a - Krepitev infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti na tem področju, pa tudi spodbujanje pristojnih centrov, zlasti takšnih, ki so evropskega pomena |
| Posebni cilj | 1 - Učinkovita uporaba raziskovalne infrastrukture ter razvoj znanja/kompetenc za boljše nacionalno in mednarodno sodelovanje v trikotniku znanja |

Preglednica 1: Kazalniki rezultatov za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os in posebni cilj); uporablja se tudi za prednostno os tehnične pomoči

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Kategorija regije | Izhodiščna vrednost | Izhodiščno leto | Ciljna vrednost za leto 2023 | 2019 Skupaj | 2019 Opisna | Pripombe |
| 1.1 | Delež sredstev iz tujine za financiranje vseh bruto domačih izdatkov za RRD | delež |  | 8,60 | 2012 | 8,60 |  |  | Podatki za leto 2019 še niso na voljo. |
| 1.2 | Uvrstitev Slovenije nad povprečje EU v Innovation Union Scoreboard | mesto |  | 12,00 | 2014 | 11,00 |  |  | V letu AIR 2018 je bila vrednost napačno poročana. Podatki za leto 2019 še niso na voljo. |
| 1.8 | Delež sredstev v izdatkih javnega sektorja za RRD, ki je financiran iz poslovnega sektorja | odstotek |  | 9,70 | 2012 | 12,00 |  |  | Podatki za leto 2019 še niso na voljo. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | 2018 Skupaj | 2018 Opisna | 2017 Skupaj | 2017 Opisna | 2016 Skupaj | 2016 Opisna | 2015 Skupaj | 2015 Opisna |
| 1.1 | Delež sredstev iz tujine za financiranje vseh bruto domačih izdatkov za RRD | 13,10 |  | 13,10 |  | 10,20 |  | 8,60 |  |
| 1.2 | Uvrstitev Slovenije nad povprečje EU v Innovation Union Scoreboard | 15,00 |  | 12,00 |  | 12,00 |  | 12,00 |  |
| 1.8 | Delež sredstev v izdatkih javnega sektorja za RRD, ki je financiran iz poslovnega sektorja | 8,50 |  | 8,70 |  | 8,50 |  | 9,70 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | 2014 Skupaj | 2014 Opisna |
| 1.1 | Delež sredstev iz tujine za financiranje vseh bruto domačih izdatkov za RRD | 8,60 |  |
| 1.2 | Uvrstitev Slovenije nad povprečje EU v Innovation Union Scoreboard | 12,00 |  |
| 1.8 | Delež sredstev v izdatkih javnega sektorja za RRD, ki je financiran iz poslovnega sektorja | 9,70 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 01 - Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnosti in ozelenitev gospodarstva |
| Prednostna naložba | 1b - Spodbujanje naložb podjetij v raziskave in inovacije ter vzpostavljanje povezav in sinergij med podjetji, centri za raziskave in razvoj ter visokošolskim izobraževalnim sektorjem, zlasti s spodbujanjem naložb na področju razvoja izdelkov in storitev, prenosa tehnologij, socialnih in ekoloških inovacij, aplikacij javnih storitev, spodbujanjem povpraševanja, mreženja, grozdov in odprtih inovacij prek pametne specializacije ter podpiranjem tehnoloških in uporabnih raziskav, pilotnih linij, ukrepov za zgodnje ovrednotenje izdelkov, naprednih proizvodnih zmogljivosti in prve proizvodnje, zlasti na področju ključnih spodbujevalnih tehnologij ter razširjanja tehnologij za splošno rabo, ter spodbujanjem naložb, ki so potrebne za okrepitev zmogljivosti zdravstvenih storitev za odzivanje na krize |

## Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR) - 01 / 1b

| **(1)** | **Identifikator** | **Kazalnik** | **Merska enota** | **Kategorija regije** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – skupaj** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – moški** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – ženske** | **2019 Skupaj** | **2019 Moški** | **2019 Ženske** | **Pripombe** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo podporo | Podjetja |  | 200,00 |  |  | 439,00 |  |  | Vključene so tudi delno izvedene operacije v skladu z Uredbo (EU) 2018/277. Glede na načrtovano vrednost kaz. izbranih oper. izhaja, da bo vrednost kaz. konec 2023 presežena. Razlog je v tem, da se je ob pripravi OP načrtovalo, da se bo podprlo manj večjih proj.. Z S4, ki je bila sprejeta po potrditvi OP, so bili določeni tudi razponi vrednosti proj. in sklep, da se podpira proj. v okviru konz. podj., da se podjetja čim bolj spodbudi k povezovanju. Posledično so bile definirane vrednosti proj. nižje od prvotno predvidenih, v okviru enega proj. in enega konz. pa je bilo podprtih več podj. Iz tega sledi, da je št. podprtih proj. precej večje od predvidenega, prav tako vrednost kaz. višja, česar v času priprave OP ni bilo moč predvideti. Vrednost vključuje tudi podjetja, ki prejmejo nefinančno podporo, ki pa je le ocena. Ciljna vred. kaz. se popravi v okviru spr. OP |
| S | CO01 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo podporo | Podjetja |  | 200,00 |  |  | 1.308,00 |  |  | Glede na načrtovano vrednost kazalnikov izbranih operacij izhaja, da bo vrednost kazalnika konec 2023 presežena. Razlog je v tem, da se podpira projekte manjših vrednosti, kot je bilo načrtovano. Vrednost vključuje tudi podjetja, ki prejmejo nefinančno podporo, ki pa je le ocena. Skladno z navedenim se ciljna vrednost kazalnika popravi v okviru spremembe OP 5.0.Vrednost kazalnika v letu 2019 je nižja kot v 2018, ker je bila pri nekaterih operacijah načrtovana vrednost napačna. |
| F | CO02 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo nepovratna sredstva | Podjetja |  | 100,00 |  |  | 380,00 |  |  | Vključene so tudi delno izvedene operacije v skladu z Uredbo (EU) 2018/277.Glede na načrtovano vrednost kaz. izbranih oper. izhaja, da bo vrednost kaz. konec 2023 presežena. Razlog je v tem, da se je ob pripravi OP načrtovalo, da se bo podprlo manj večjih proj.. Z S4, ki je bila sprejeta po potrditvi OP, so bili določeni tudi razponi vrednosti proj. in sklep, da se podpira proj. v okviru konz. podj., da se podjetja čim bolj spodbudi k povezovanju. Posledično so bile definirane vrednosti proj. nižje od prvotno predvidenih, v okviru enega proj. in enega konz. pa je bilo podprtih več podj. Iz tega sledi, da je št. podprtih proj. precej večje od predvidenega, prav tako vrednost kaz. višja, česar v času priprave OP ni bilo moč predvideti. Vrednost vključuje tudi podjetja, ki prejmejo nefinančno podporo, ki pa je le ocena. Ciljna vred. kaz. se popravi v okviru spr. OP. |
| S | CO02 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo nepovratna sredstva | Podjetja |  | 100,00 |  |  | 517,00 |  |  | Glede na načrtovano vrednost kazalnikov izbranih operacij izhaja, da bo vrednost kazalnika konec 2023 presežena. Razlog je v tem, da se podpira projekte manjših vrednosti, kot je bilo načrtovano. Skladno z navedenim se ciljna vrednost kazalnika popravi v okviru spremembe OP 5.0. |
| F | CO03 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo finančno podporo, ki niso nepovratna sredstva | Podjetja |  | 100,00 |  |  | 57,00 |  |  |  |
| S | CO03 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo finančno podporo, ki niso nepovratna sredstva | Podjetja |  | 100,00 |  |  | 549,00 |  |  | Gre za načrtovano vrednost kazalnika v okviru izvajanja FI na PO1, ki izhaja iz sporazuma o financiranju in ki temelji na povprečni vrednosti projektov končnih prejemnikov. |
| F | CO28 | Raziskave in inovacije: Število podjetij, podprtih za uvedbo izdelkov, ki so novi na trgu | Podjetja |  | 200,00 |  |  | 319,00 |  |  | Zaradi spremembe načina spremljanja, ki sedaj vključuje tudi delno izvedene operacije s skladu z uredbo (EU) 2018/277, so vrednosti popravljene tudi za pretekla leta. Vključene so tudi delno izvedene operacije v skladu z Uredbo (EU) 2018/277. Glede na načrtovano vrednost kazalnikov izbranih operacij izhaja, da bo vrednost kazalnika konec 2023 presežena. Razlog je v tem, da se podpira projekte manjših vrednosti, kot je bilo načrtovano. Skladno z navedenim se ciljna vrednost kazalnika popravi v okviru spremembe OP 5.0. |
| S | CO28 | Raziskave in inovacije: Število podjetij, podprtih za uvedbo izdelkov, ki so novi na trgu | Podjetja |  | 200,00 |  |  | 413,00 |  |  | Glede na načrtovano vrednost kazalnikov izbranih operacij izhaja, da bo vrednost kazalnika konec 2023 presežena. Razlog je v tem, da se podpira projekte manjših vrednosti, kot je bilo načrtovano. Skladno z navedenim se ciljna vrednost kazalnika popravi v okviru spremembe OP 5.0. |
| F | 1.5 | Število vzpostavljenih razvojnih partnerstev | število |  | 5,00 |  |  | 9,00 |  |  | Vključene so tudi delno izvedene operacije v skladu z Uredbo (EU) 2018/277. Glede na načrtovano vrednost kazalnikov izbranih operacij izhaja, da bo vrednost kazalnika konec 2023 presežena. Razlog je v tem, da se ob načrtovanju ni vedelo točno koliko SRIP-ov se bo oblikovalo. Pričakovalo se je med 5 in 10 SRIP-ov. |
| S | 1.5 | Število vzpostavljenih razvojnih partnerstev | število |  | 5,00 |  |  | 25,00 |  |  | Glede na načrtovano vrednost kazalnikov izbranih operacij izhaja, da bo vrednost kazalnika konec 2023 presežena. Razlog je v tem, da se ob načrtovanju ni vedelo točno koliko SRIP-ov se bo oblikovalo. Pričakovalo se je med 5 in 10 SRIP-ov. |
| F | 1.6 | Število vzpostavljenih mednarodnih razvojnih partnerstev | število |  | 4,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | 1.6 | Število vzpostavljenih mednarodnih razvojnih partnerstev | število |  | 4,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| F | 1.7 | Število podprtih demonstracijskih projektov za predstavitev, testiranje novih rešitev za neposredno uporabo v praksi in demonstracijo uporabe | število |  | 16,00 |  |  | 19,00 |  |  | Vključene so tudi delno izvedene operacije v skladu z Uredbo (EU) 2018/277. Glede na načrtovano vrednost kazalnikov izbranih operacij izhaja, da bo vrednost kazalnika konec 2023 presežena. Razlog je v tem, da se podpira projekte manjših vrednosti, kot je bilo načrtovano. |
| S | 1.7 | Število podprtih demonstracijskih projektov za predstavitev, testiranje novih rešitev za neposredno uporabo v praksi in demonstracijo uporabe | število |  | 16,00 |  |  | 37,00 |  |  | Glede na načrtovano vrednost kazalnikov izbranih operacij izhaja, da bo vrednost kazalnika konec 2023 presežena. Razlog je v tem, da se podpira projekte manjših vrednosti, kot je bilo načrtovano. |

(1) S = kumulativna vrednost ― učinki, ki naj jih dosežejo izbrane operacije [napovedi upravičencev], F = kumulativna vrednost ― učinki, ki so jih operacije dosegle [dejanski dosežek]

| **(1)** | **Identifikator** | **Kazalnik** | **2018 Skupaj** | **2018 Moški** | **2018 Ženske** | **2017 Skupaj** | **2017 Moški** | **2017 Ženske** | **2016 Skupaj** | **2016 Moški** | **2016 Ženske** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo podporo | 271,00 |  |  | 159,00 |  |  | 63,00 |  |  |
| S | CO01 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo podporo | 1.342,00 |  |  | 770,00 |  |  | 63,00 |  |  |
| F | CO02 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo nepovratna sredstva | 265,00 |  |  | 158,00 |  |  | 63,00 |  |  |
| S | CO02 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo nepovratna sredstva | 382,00 |  |  | 221,00 |  |  | 63,00 |  |  |
| F | CO03 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo finančno podporo, ki niso nepovratna sredstva | 2,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO03 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo finančno podporo, ki niso nepovratna sredstva | 2,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO28 | Raziskave in inovacije: Število podjetij, podprtih za uvedbo izdelkov, ki so novi na trgu | 200,00 |  |  | 78,00 |  |  | 63,00 |  |  |
| S | CO28 | Raziskave in inovacije: Število podjetij, podprtih za uvedbo izdelkov, ki so novi na trgu | 385,00 |  |  | 141,00 |  |  | 67,00 |  |  |
| F | 1.5 | Število vzpostavljenih razvojnih partnerstev | 9,00 |  |  | 9,00 |  |  | 9,00 |  |  |
| S | 1.5 | Število vzpostavljenih razvojnih partnerstev | 9,00 |  |  | 9,00 |  |  | 9,00 |  |  |
| F | 1.6 | Število vzpostavljenih mednarodnih razvojnih partnerstev | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 1.6 | Število vzpostavljenih mednarodnih razvojnih partnerstev | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 1.7 | Število podprtih demonstracijskih projektov za predstavitev, testiranje novih rešitev za neposredno uporabo v praksi in demonstracijo uporabe | 7,00 |  |  | 7,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 1.7 | Število podprtih demonstracijskih projektov za predstavitev, testiranje novih rešitev za neposredno uporabo v praksi in demonstracijo uporabe | 7,00 |  |  | 7,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| **(1)** | **Identifikator** | **Kazalnik** | **2015 Skupaj** | **2015 Moški** | **2015 Ženske** | **2014 Skupaj** | **2014 Moški** | **2014 Ženske** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo podporo | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO01 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo podporo | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO02 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo nepovratna sredstva | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO02 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo nepovratna sredstva | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO03 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo finančno podporo, ki niso nepovratna sredstva | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO03 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo finančno podporo, ki niso nepovratna sredstva | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO28 | Raziskave in inovacije: Število podjetij, podprtih za uvedbo izdelkov, ki so novi na trgu | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO28 | Raziskave in inovacije: Število podjetij, podprtih za uvedbo izdelkov, ki so novi na trgu | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 1.5 | Število vzpostavljenih razvojnih partnerstev | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 1.5 | Število vzpostavljenih razvojnih partnerstev | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 1.6 | Število vzpostavljenih mednarodnih razvojnih partnerstev | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 1.6 | Število vzpostavljenih mednarodnih razvojnih partnerstev | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 1.7 | Število podprtih demonstracijskih projektov za predstavitev, testiranje novih rešitev za neposredno uporabo v praksi in demonstracijo uporabe | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 1.7 | Število podprtih demonstracijskih projektov za predstavitev, testiranje novih rešitev za neposredno uporabo v praksi in demonstracijo uporabe | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 01 - Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnosti in ozelenitev gospodarstva |
| Prednostna naložba | 1b - Spodbujanje naložb podjetij v raziskave in inovacije ter vzpostavljanje povezav in sinergij med podjetji, centri za raziskave in razvoj ter visokošolskim izobraževalnim sektorjem, zlasti s spodbujanjem naložb na področju razvoja izdelkov in storitev, prenosa tehnologij, socialnih in ekoloških inovacij, aplikacij javnih storitev, spodbujanjem povpraševanja, mreženja, grozdov in odprtih inovacij prek pametne specializacije ter podpiranjem tehnoloških in uporabnih raziskav, pilotnih linij, ukrepov za zgodnje ovrednotenje izdelkov, naprednih proizvodnih zmogljivosti in prve proizvodnje, zlasti na področju ključnih spodbujevalnih tehnologij ter razširjanja tehnologij za splošno rabo, ter spodbujanjem naložb, ki so potrebne za okrepitev zmogljivosti zdravstvenih storitev za odzivanje na krize |
| Posebni cilj | 1 - Povečan delež inovacijsko aktivnih podjetij |

Preglednica 1: Kazalniki rezultatov za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os in posebni cilj); uporablja se tudi za prednostno os tehnične pomoči

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Kategorija regije | Izhodiščna vrednost | Izhodiščno leto | Ciljna vrednost za leto 2023 | 2019 Skupaj | 2019 Opisna | Pripombe |
| 1.3 | Delež sredstev gospodarskih družb za financiranje raziskovalno razvojnih dejavnosti, v BDP | % |  | 1,60 | 2012 | 2,00 |  |  | Podatka za poročanje o kazalniku rezultata za leto 2019 še ni. |
| 1.4 | Delež inovacijsko aktivnih podjetij | % |  | 46,50 | 2012 | 55,00 |  |  | Podatek še ni razpoložljiv. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | 2018 Skupaj | 2018 Opisna | 2017 Skupaj | 2017 Opisna | 2016 Skupaj | 2016 Opisna | 2015 Skupaj | 2015 Opisna |
| 1.3 | Delež sredstev gospodarskih družb za financiranje raziskovalno razvojnih dejavnosti, v BDP | 1,40 |  | 1,50 |  | 1,61 |  | 1,76 |  |
| 1.4 | Delež inovacijsko aktivnih podjetij | 48,60 |  | 48,60 |  | 39,80 |  | 46,50 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | 2014 Skupaj | 2014 Opisna |
| 1.3 | Delež sredstev gospodarskih družb za financiranje raziskovalno razvojnih dejavnosti, v BDP | 1,76 |  |
| 1.4 | Delež inovacijsko aktivnih podjetij | 0,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 02 - Povečanje dostopnosti do informacijsko komunikacijskih tehnologij ter njihove uporabe in kakovosti |
| Prednostna naložba | 2a - Širitev širokopasovnih storitev in vzpostavljanje visokohitrostnih omrežij ter podpora prevzemanju nastajajočih tehnologij in omrežij za digitalno gospodarstvo |

## Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR) - 02 / 2a

| **(1)** | **Identifikator** | **Kazalnik** | **Merska enota** | **Kategorija regije** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – skupaj** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – moški** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – ženske** | **2019 Skupaj** | **2019 Moški** | **2019 Ženske** | **Pripombe** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO10 | Infrastruktura IKT: Dodatna gospodinjstva, ki imajo širokopasovno povezavo s hitrostjo najmanj 30 Mb/s | Gospodinjstva | Manj razvite | 6.746,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | CO10 | Infrastruktura IKT: Dodatna gospodinjstva, ki imajo širokopasovno povezavo s hitrostjo najmanj 30 Mb/s | Gospodinjstva | Manj razvite | 6.746,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| F | CO10 | Infrastruktura IKT: Dodatna gospodinjstva, ki imajo širokopasovno povezavo s hitrostjo najmanj 30 Mb/s | Gospodinjstva | Bolj razvite | 4.168,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | CO10 | Infrastruktura IKT: Dodatna gospodinjstva, ki imajo širokopasovno povezavo s hitrostjo najmanj 30 Mb/s | Gospodinjstva | Bolj razvite | 4.168,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| F | 2.2 | Število novo priključenih gospodinjstev na novo zgrajenih širokopasovnih omrežjih z najmanj 100Mb/s | število | Manj razvite | 6.746,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | 2.2 | Število novo priključenih gospodinjstev na novo zgrajenih širokopasovnih omrežjih z najmanj 100Mb/s | število | Manj razvite | 6.746,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| F | 2.2 | Število novo priključenih gospodinjstev na novo zgrajenih širokopasovnih omrežjih z najmanj 100Mb/s | število | Bolj razvite | 4.168,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | 2.2 | Število novo priključenih gospodinjstev na novo zgrajenih širokopasovnih omrežjih z najmanj 100Mb/s | število | Bolj razvite | 4.168,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| F | 2.2.b | Število lokalnih skupnosti v katerih so se izvedli projekti spodbujanja povpraševanja po storitvah dostopa do interneta | število | Manj razvite | 35,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | 2.2.b | Število lokalnih skupnosti v katerih so se izvedli projekti spodbujanja povpraševanja po storitvah dostopa do interneta | število | Manj razvite | 35,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| F | 2.2.b | Število lokalnih skupnosti v katerih so se izvedli projekti spodbujanja povpraševanja po storitvah dostopa do interneta | število | Bolj razvite | 15,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | 2.2.b | Število lokalnih skupnosti v katerih so se izvedli projekti spodbujanja povpraševanja po storitvah dostopa do interneta | število | Bolj razvite | 15,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |

(1) S = kumulativna vrednost ― učinki, ki naj jih dosežejo izbrane operacije [napovedi upravičencev], F = kumulativna vrednost ― učinki, ki so jih operacije dosegle [dejanski dosežek]

| **(1)** | **Identifikator** | **Kazalnik** | **2018 Skupaj** | **2018 Moški** | **2018 Ženske** | **2017 Skupaj** | **2017 Moški** | **2017 Ženske** | **2016 Skupaj** | **2016 Moški** | **2016 Ženske** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO10 | Infrastruktura IKT: Dodatna gospodinjstva, ki imajo širokopasovno povezavo s hitrostjo najmanj 30 Mb/s | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO10 | Infrastruktura IKT: Dodatna gospodinjstva, ki imajo širokopasovno povezavo s hitrostjo najmanj 30 Mb/s | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO10 | Infrastruktura IKT: Dodatna gospodinjstva, ki imajo širokopasovno povezavo s hitrostjo najmanj 30 Mb/s | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO10 | Infrastruktura IKT: Dodatna gospodinjstva, ki imajo širokopasovno povezavo s hitrostjo najmanj 30 Mb/s | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 2.2 | Število novo priključenih gospodinjstev na novo zgrajenih širokopasovnih omrežjih z najmanj 100Mb/s | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 2.2 | Število novo priključenih gospodinjstev na novo zgrajenih širokopasovnih omrežjih z najmanj 100Mb/s | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 2.2 | Število novo priključenih gospodinjstev na novo zgrajenih širokopasovnih omrežjih z najmanj 100Mb/s | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 2.2 | Število novo priključenih gospodinjstev na novo zgrajenih širokopasovnih omrežjih z najmanj 100Mb/s | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 2.2.b | Število lokalnih skupnosti v katerih so se izvedli projekti spodbujanja povpraševanja po storitvah dostopa do interneta | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 2.2.b | Število lokalnih skupnosti v katerih so se izvedli projekti spodbujanja povpraševanja po storitvah dostopa do interneta | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 2.2.b | Število lokalnih skupnosti v katerih so se izvedli projekti spodbujanja povpraševanja po storitvah dostopa do interneta | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 2.2.b | Število lokalnih skupnosti v katerih so se izvedli projekti spodbujanja povpraševanja po storitvah dostopa do interneta | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| **(1)** | **Identifikator** | **Kazalnik** | **2015 Skupaj** | **2015 Moški** | **2015 Ženske** | **2014 Skupaj** | **2014 Moški** | **2014 Ženske** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO10 | Infrastruktura IKT: Dodatna gospodinjstva, ki imajo širokopasovno povezavo s hitrostjo najmanj 30 Mb/s | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO10 | Infrastruktura IKT: Dodatna gospodinjstva, ki imajo širokopasovno povezavo s hitrostjo najmanj 30 Mb/s | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO10 | Infrastruktura IKT: Dodatna gospodinjstva, ki imajo širokopasovno povezavo s hitrostjo najmanj 30 Mb/s | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO10 | Infrastruktura IKT: Dodatna gospodinjstva, ki imajo širokopasovno povezavo s hitrostjo najmanj 30 Mb/s | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 2.2 | Število novo priključenih gospodinjstev na novo zgrajenih širokopasovnih omrežjih z najmanj 100Mb/s | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 2.2 | Število novo priključenih gospodinjstev na novo zgrajenih širokopasovnih omrežjih z najmanj 100Mb/s | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 2.2 | Število novo priključenih gospodinjstev na novo zgrajenih širokopasovnih omrežjih z najmanj 100Mb/s | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 2.2 | Število novo priključenih gospodinjstev na novo zgrajenih širokopasovnih omrežjih z najmanj 100Mb/s | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 2.2.b | Število lokalnih skupnosti v katerih so se izvedli projekti spodbujanja povpraševanja po storitvah dostopa do interneta | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 2.2.b | Število lokalnih skupnosti v katerih so se izvedli projekti spodbujanja povpraševanja po storitvah dostopa do interneta | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 2.2.b | Število lokalnih skupnosti v katerih so se izvedli projekti spodbujanja povpraševanja po storitvah dostopa do interneta | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 2.2.b | Število lokalnih skupnosti v katerih so se izvedli projekti spodbujanja povpraševanja po storitvah dostopa do interneta | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 02 - Povečanje dostopnosti do informacijsko komunikacijskih tehnologij ter njihove uporabe in kakovosti |
| Prednostna naložba | 2a - Širitev širokopasovnih storitev in vzpostavljanje visokohitrostnih omrežij ter podpora prevzemanju nastajajočih tehnologij in omrežij za digitalno gospodarstvo |
| Posebni cilj | 02 - Dostop do širokopasovnih elektronskih komunikacijskih storitev na območjih, kjer širokopasovna infrastruktura še ni zgrajena in kjer hkrati ni tržnega interesa za njeno gradnjo |

Preglednica 1: Kazalniki rezultatov za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os in posebni cilj); uporablja se tudi za prednostno os tehnične pomoči

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Kategorija regije | Izhodiščna vrednost | Izhodiščno leto | Ciljna vrednost za leto 2023 | 2019 Skupaj | 2019 Opisna | Pripombe |
| 2.1 | Penetracija širokopasovnega dostopa hitrosti 100Mb/s | delež |  | 3,05 | 2014 | 70,00 | 3,05 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | 2018 Skupaj | 2018 Opisna | 2017 Skupaj | 2017 Opisna | 2016 Skupaj | 2016 Opisna | 2015 Skupaj | 2015 Opisna |
| 2.1 | Penetracija širokopasovnega dostopa hitrosti 100Mb/s | 3,05 |  | 3,05 |  | 3,05 |  | 3,05 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | 2014 Skupaj | 2014 Opisna |
| 2.1 | Penetracija širokopasovnega dostopa hitrosti 100Mb/s | 3,05 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 02 - Povečanje dostopnosti do informacijsko komunikacijskih tehnologij ter njihove uporabe in kakovosti |
| Prednostna naložba | 2c - Krepitev aplikacij IKT za e-upravo, e-učenje, e-vključenost, e-kulturo in e-zdravje |

## Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR) - 02 / 2c

| **(1)** | **Identifikator** | **Kazalnik** | **Merska enota** | **Kategorija regije** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – skupaj** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – moški** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – ženske** | **2019 Skupaj** | **2019 Moški** | **2019 Ženske** | **Pripombe** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 2.4 | Število vključenih upravljavcev zbirk podatkov v program projektov eProstor | število vključenih upravljavcev zbirk |  | 10,00 |  |  | 8,00 |  |  |  |
| S | 2.4 | Število vključenih upravljavcev zbirk podatkov v program projektov eProstor | število vključenih upravljavcev zbirk |  | 10,00 |  |  | 8,00 |  |  |  |
| F | 2.5 | Število e-storitev za občane, poslovne subjekte in javno upravo na področju prostorskega načrtovanja, graditve objektov in evidentiranja nepremičnin v okviru programa projektov eProstor | število e-storitev |  | 13,00 |  |  | 7,00 |  |  |  |
| S | 2.5 | Število e-storitev za občane, poslovne subjekte in javno upravo na področju prostorskega načrtovanja, graditve objektov in evidentiranja nepremičnin v okviru programa projektov eProstor | število e-storitev |  | 13,00 |  |  | 7,00 |  |  |  |
| F | 2.6 | Število arhivskih elaboratov zemljiškega katastra v digitalni obliki | število |  | 9,00 |  |  | 9,66 |  |  | Digitalizacija elaboratov arhivskih podatkov geodetskih meritev poteka tekoče, zato je zastavljena ciljna vrednost že rahlo presežena. |
| S | 2.6 | Število arhivskih elaboratov zemljiškega katastra v digitalni obliki | število |  | 9,00 |  |  | 9,66 |  |  | Digitalizacija elaboratov arhivskih podatkov geodetskih meritev poteka tekoče, zato je zastavljena ciljna vrednost že rahlo presežena. |
| F | 2.7 | Povprečno število vseh sprejetih in uvejavljenih občinskih prostorskih aktov na leto | število |  | 20,00 |  |  | 20,70 |  |  | Povprečno število vseh sprejetih in uveljavljenih občinskih aktov v digitalni obliki narašča hitreje, kot je bilo v osnovi planirano, zato je ciljna vrednost kazalnika rahlo presežena. |
| S | 2.7 | Povprečno število vseh sprejetih in uvejavljenih občinskih prostorskih aktov na leto | število |  | 20,00 |  |  | 20,70 |  |  | Povprečno število vseh sprejetih in uveljavljenih občinskih aktov v digitalni obliki narašča hitreje, kot je bilo v osnovi planirano, zato je ciljna vrednost kazalnika rahlo presežena. |

(1) S = kumulativna vrednost ― učinki, ki naj jih dosežejo izbrane operacije [napovedi upravičencev], F = kumulativna vrednost ― učinki, ki so jih operacije dosegle [dejanski dosežek]

| **(1)** | **Identifikator** | **Kazalnik** | **2018 Skupaj** | **2018 Moški** | **2018 Ženske** | **2017 Skupaj** | **2017 Moški** | **2017 Ženske** | **2016 Skupaj** | **2016 Moški** | **2016 Ženske** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 2.4 | Število vključenih upravljavcev zbirk podatkov v program projektov eProstor | 5,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 2.4 | Število vključenih upravljavcev zbirk podatkov v program projektov eProstor | 5,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 2.5 | Število e-storitev za občane, poslovne subjekte in javno upravo na področju prostorskega načrtovanja, graditve objektov in evidentiranja nepremičnin v okviru programa projektov eProstor | 7,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 2.5 | Število e-storitev za občane, poslovne subjekte in javno upravo na področju prostorskega načrtovanja, graditve objektov in evidentiranja nepremičnin v okviru programa projektov eProstor | 7,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 2.6 | Število arhivskih elaboratov zemljiškega katastra v digitalni obliki | 8,83 |  |  | 6,74 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 2.6 | Število arhivskih elaboratov zemljiškega katastra v digitalni obliki | 8,83 |  |  | 6,74 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 2.7 | Povprečno število vseh sprejetih in uvejavljenih občinskih prostorskih aktov na leto | 20,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 2.7 | Povprečno število vseh sprejetih in uvejavljenih občinskih prostorskih aktov na leto | 20,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| **(1)** | **Identifikator** | **Kazalnik** | **2015 Skupaj** | **2015 Moški** | **2015 Ženske** | **2014 Skupaj** | **2014 Moški** | **2014 Ženske** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 2.4 | Število vključenih upravljavcev zbirk podatkov v program projektov eProstor | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 2.4 | Število vključenih upravljavcev zbirk podatkov v program projektov eProstor | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 2.5 | Število e-storitev za občane, poslovne subjekte in javno upravo na področju prostorskega načrtovanja, graditve objektov in evidentiranja nepremičnin v okviru programa projektov eProstor | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 2.5 | Število e-storitev za občane, poslovne subjekte in javno upravo na področju prostorskega načrtovanja, graditve objektov in evidentiranja nepremičnin v okviru programa projektov eProstor | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 2.6 | Število arhivskih elaboratov zemljiškega katastra v digitalni obliki | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 2.6 | Število arhivskih elaboratov zemljiškega katastra v digitalni obliki | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 2.7 | Povprečno število vseh sprejetih in uvejavljenih občinskih prostorskih aktov na leto | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 2.7 | Povprečno število vseh sprejetih in uvejavljenih občinskih prostorskih aktov na leto | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 02 - Povečanje dostopnosti do informacijsko komunikacijskih tehnologij ter njihove uporabe in kakovosti |
| Prednostna naložba | 2c - Krepitev aplikacij IKT za e-upravo, e-učenje, e-vključenost, e-kulturo in e-zdravje |
| Posebni cilj | 1 - Večja transparentnost in učinkovitost pri urejanju prostora, graditvi objektov in upravljanja z nepremičninami |

Preglednica 1: Kazalniki rezultatov za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os in posebni cilj); uporablja se tudi za prednostno os tehnične pomoči

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Kategorija regije | Izhodiščna vrednost | Izhodiščno leto | Ciljna vrednost za leto 2023 | 2019 Skupaj | 2019 Opisna | Pripombe |
| 2.3 | Delež vzpostavljene informacijske infrastrukture za občane, podjetja in javno upravo na področju prostorskega načrtovanja, graditve objektov in evidentiranja nepremičnin | delež |  | 11,00 | 2014 | 80,00 | 11,00 |  | Rezultati še niso merljivi. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | 2018 Skupaj | 2018 Opisna | 2017 Skupaj | 2017 Opisna | 2016 Skupaj | 2016 Opisna | 2015 Skupaj | 2015 Opisna |
| 2.3 | Delež vzpostavljene informacijske infrastrukture za občane, podjetja in javno upravo na področju prostorskega načrtovanja, graditve objektov in evidentiranja nepremičnin | 11,00 |  | 11,00 |  | 11,00 |  | 11,00 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | 2014 Skupaj | 2014 Opisna |
| 2.3 | Delež vzpostavljene informacijske infrastrukture za občane, podjetja in javno upravo na področju prostorskega načrtovanja, graditve objektov in evidentiranja nepremičnin | 11,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 03 - Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast |
| Prednostna naložba | 3a - Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev |

## Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR) - 03 / 3a

| **(1)** | **Identifikator** | **Kazalnik** | **Merska enota** | **Kategorija regije** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – skupaj** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – moški** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – ženske** | **2019 Skupaj** | **2019 Moški** | **2019 Ženske** | **Pripombe** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo podporo | Podjetja |  | 5.000,00 |  |  | 4.056,00 |  |  | Vključene so tudi delno izvedene operacije s skladu z uredbo (EU) 2018/277. |
| S | CO01 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo podporo | Podjetja |  | 5.000,00 |  |  | 9.430,00 |  |  | Glede na načrtovano vrednost kazalnikov izbranih operacij izhaja, da bo vrednost kazalnika konec 2023 presežena. Razlog je v tem, da se podpira projekte manjših vrednosti, kot je bilo načrtovano. Vrednost vključuje tudi podjetja, ki prejmejo nefinančno podporo, ki pa je le ocena. |
| F | CO02 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo nepovratna sredstva | Podjetja |  | 1.400,00 |  |  | 1.235,00 |  |  | Vključene so tudi delno izvedene operacije s skladu z uredbo (EU) 2018/277. Zaradi primerljivosti podatkov so vrednosti popravljene tudi za pretekla leta. |
| S | CO02 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo nepovratna sredstva | Podjetja |  | 1.400,00 |  |  | 2.376,00 |  |  | Glede na načrtovano vrednost kazalnikov izbranih operacij izhaja, da bo vrednost kazalnika konec 2023 presežena. Razlog je v tem, da se podpira projekte manjših vrednosti, kot je bilo načrtovano. Vrednost kazalnika v letu 2019 je nižja kot v 2019 ker je bila pri nekaterih operacijah načrtovana vrednost napačna. Ob tem je treba upoštevati, da gre za kazalnik, kjer gre večinoma za štetje prejemnikov pomoči in ne dejansko za kazalnik, ki ga mora upravičenec doseči. |
| F | CO03 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo finančno podporo, ki niso nepovratna sredstva | Podjetja |  | 3.600,00 |  |  | 842,00 |  |  |  |
| S | CO03 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo finančno podporo, ki niso nepovratna sredstva | Podjetja |  | 3.600,00 |  |  | 3.786,00 |  |  | Gre za načrtovano vrednost kazalnika v okviru izvajanja FI na PO3, ki izhaja iz sporazuma o financiranju in ki temelji na povprečni vrednosti projektov končnih prejemnikov. |
| F | CO04 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo nefinančno podporo | Podjetja |  | 5.000,00 |  |  | 2.415,00 |  |  | Vključene so tudi delno izvedene operacije s skladu z uredbo (EU) 2018/277. Zaradi primerljivosti podatkov so vrednosti popravljene tudi za pretekla leta. |
| S | CO04 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo nefinančno podporo | Podjetja |  | 5.000,00 |  |  | 3.200,00 |  |  | Zaradi primerljivosti podatkov so vrednosti popravljene tudi za pretekla leta. |
| F | CO05 | Produktivne naložbe: Število podprtih novih podjetij | Podjetja |  | 400,00 |  |  | 323,00 |  |  | Vključene so tudi delno izvedene operacije s skladu z uredbo (EU) 2018/277. |
| S | CO05 | Produktivne naložbe: Število podprtih novih podjetij | Podjetja |  | 400,00 |  |  | 330,00 |  |  | V letu AIR 2018 so bile vrednosti izbranih operacij napačno poročane. |
| F | CO06 | Produktivne naložbe: Zasebne naložbe, ki dopolnjujejo javno podporo podjetjem (nepovratna sredstva) | EUR |  | 150.000.000,00 |  |  | 30.881.485,00 |  |  |  |
| S | CO06 | Produktivne naložbe: Zasebne naložbe, ki dopolnjujejo javno podporo podjetjem (nepovratna sredstva) | EUR |  | 150.000.000,00 |  |  | 59.446.333,00 |  |  |  |
| F | CO07 | Produktivne naložbe: Zasebne naložbe, ki dopolnjujejo javno podporo podjetjem (povratna sredstva) | EUR |  | 750.000.000,00 |  |  | 17.021.963,38 |  |  | Izračunan znesek iz poglavja 8 na nivoju produkta (polje 39.3 - polje 24.1). Vir podatkov: poročilo Sklada skladov. |
| S | CO07 | Produktivne naložbe: Zasebne naložbe, ki dopolnjujejo javno podporo podjetjem (povratna sredstva) | EUR |  | 750.000.000,00 |  |  | 63.212.867,00 |  |  | Pričakovani vzvod za PO 3.1. |
| F | CO08 | Produktivne naložbe: Povečanje zaposlenosti v podprtih podjetjih | Ekvivalent polnega delovnega časa |  | 1.000,00 |  |  | 683,87 |  |  | Vključene so tudi delno izvedene operacije s skladu z uredbo (EU) 2018/277. |
| S | CO08 | Produktivne naložbe: Povečanje zaposlenosti v podprtih podjetjih | Ekvivalent polnega delovnega časa |  | 1.000,00 |  |  | 877,07 |  |  | Glede na načrtovano vrednost kazalnikov izbranih operacij izhaja, da bo vrednost kazalnika konec 2023 presežena. Glede na naravo kazalnika, se lahko dejanska vrednost razlikuje od načrtovane. |
| F | 3.6 | Število podprtih investicijskih projektov za fizično/poslovno infrastrukturo | število |  | 35,00 |  |  | 34,00 |  |  |  |
| S | 3.6 | Število podprtih investicijskih projektov za fizično/poslovno infrastrukturo | število |  | 35,00 |  |  | 42,00 |  |  | Vrednost vključuje tudi operacije pri katerih je med izvajanjem prišlo do odstopa od pogodbe. |
| F | 3.7 | Število podjetij, ki so uvedla ukrepe za učinkovito ravnanje z viri (vključuje ukrepe za povečanje energetske in snovne učinkovitosti) | število |  | 1.000,00 |  |  | 138,00 |  |  |  |
| S | 3.7 | Število podjetij, ki so uvedla ukrepe za učinkovito ravnanje z viri (vključuje ukrepe za povečanje energetske in snovne učinkovitosti) | število |  | 1.000,00 |  |  | 692,00 |  |  |  |
| F | 3.8 | Število uporabnikov Enotne poslovne točke | število |  | 50.000,00 |  |  | 0,00 |  |  | Aktivnosti operacije, ki bo prispevala k temu kazalniku v letu 2019 še niso bile razvita v takem obsegu, da bi prispevale k doseganju kazalnika. |
| S | 3.8 | Število uporabnikov Enotne poslovne točke | število |  | 50.000,00 |  |  | 50.000,00 |  |  | Gre za načrtovano vrednost v okviru potrjene operacije, ki bo edina prispevala k doseganju tega kazalnika. |
| F | 3.9 | Število novo podprtih e-storitev za podjetja | število |  | 68,00 |  |  | 53,00 |  |  | Kumulativna vrednost ob upoštevanju izhodiščne vrednosti 38. |
| S | 3.9 | Število novo podprtih e-storitev za podjetja | število |  | 68,00 |  |  | 69,00 |  |  | Gre za načrtovano vrednost v okviru potrjene operacije, ki bo edina prispevala k doseganju tega kazalnika. Kazalnik bo presežen zaradi vključitve dodatnega modula, ki je bil sprva predviden v okviru drugega projekta (MGRT). |

(1) S = kumulativna vrednost ― učinki, ki naj jih dosežejo izbrane operacije [napovedi upravičencev], F = kumulativna vrednost ― učinki, ki so jih operacije dosegle [dejanski dosežek]

| **(1)** | **Identifikator** | **Kazalnik** | **2018 Skupaj** | **2018 Moški** | **2018 Ženske** | **2017 Skupaj** | **2017 Moški** | **2017 Ženske** | **2016 Skupaj** | **2016 Moški** | **2016 Ženske** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo podporo | 2.140,00 |  |  | 1.429,00 |  |  | 451,00 |  |  |
| S | CO01 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo podporo | 8.854,00 |  |  | 4.695,00 |  |  | 465,00 |  |  |
| F | CO02 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo nepovratna sredstva | 750,00 |  |  | 447,00 |  |  | 178,00 |  |  |
| S | CO02 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo nepovratna sredstva | 2.577,00 |  |  | 505,00 |  |  | 286,00 |  |  |
| F | CO03 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo finančno podporo, ki niso nepovratna sredstva | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO03 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo finančno podporo, ki niso nepovratna sredstva | 3.786,00 |  |  | 3.786,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO04 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo nefinančno podporo | 1.502,00 |  |  | 1.032,00 |  |  | 283,00 |  |  |
| S | CO04 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo nefinančno podporo | 2.438,00 |  |  | 1.032,00 |  |  | 283,00 |  |  |
| F | CO05 | Produktivne naložbe: Število podprtih novih podjetij | 283,00 |  |  | 191,00 |  |  | 152,00 |  |  |
| S | CO05 | Produktivne naložbe: Število podprtih novih podjetij | 417,00 |  |  | 198,00 |  |  | 158,00 |  |  |
| F | CO06 | Produktivne naložbe: Zasebne naložbe, ki dopolnjujejo javno podporo podjetjem (nepovratna sredstva) | 13.095.745,59 |  |  | 6.580.801,00 |  |  | 170.898,00 |  |  |
| S | CO06 | Produktivne naložbe: Zasebne naložbe, ki dopolnjujejo javno podporo podjetjem (nepovratna sredstva) | 33.100.309,36 |  |  | 8.114.474,00 |  |  | 6.233.503,00 |  |  |
| F | CO07 | Produktivne naložbe: Zasebne naložbe, ki dopolnjujejo javno podporo podjetjem (povratna sredstva) | 214.590,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO07 | Produktivne naložbe: Zasebne naložbe, ki dopolnjujejo javno podporo podjetjem (povratna sredstva) | 63.212.867,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO08 | Produktivne naložbe: Povečanje zaposlenosti v podprtih podjetjih | 665,18 |  |  | 212,00 |  |  | 30,00 |  |  |
| S | CO08 | Produktivne naložbe: Povečanje zaposlenosti v podprtih podjetjih | 1.320,00 |  |  | 693,00 |  |  | 372,00 |  |  |
| F | 3.6 | Število podprtih investicijskih projektov za fizično/poslovno infrastrukturo | 28,00 |  |  | 14,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 3.6 | Število podprtih investicijskih projektov za fizično/poslovno infrastrukturo | 28,00 |  |  | 16,00 |  |  | 16,00 |  |  |
| F | 3.7 | Število podjetij, ki so uvedla ukrepe za učinkovito ravnanje z viri (vključuje ukrepe za povečanje energetske in snovne učinkovitosti) | 67,00 |  |  | 33,00 |  |  | 13,00 |  |  |
| S | 3.7 | Število podjetij, ki so uvedla ukrepe za učinkovito ravnanje z viri (vključuje ukrepe za povečanje energetske in snovne učinkovitosti) | 636,00 |  |  | 589,00 |  |  | 27,00 |  |  |
| F | 3.8 | Število uporabnikov Enotne poslovne točke | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 3.8 | Število uporabnikov Enotne poslovne točke | 50.000,00 |  |  | 50.000,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 3.9 | Število novo podprtih e-storitev za podjetja | 52,00 |  |  | 41,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 3.9 | Število novo podprtih e-storitev za podjetja | 69,00 |  |  | 69,00 |  |  | 68,00 |  |  |

| **(1)** | **Identifikator** | **Kazalnik** | **2015 Skupaj** | **2015 Moški** | **2015 Ženske** | **2014 Skupaj** | **2014 Moški** | **2014 Ženske** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo podporo | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO01 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo podporo | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO02 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo nepovratna sredstva | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO02 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo nepovratna sredstva | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO03 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo finančno podporo, ki niso nepovratna sredstva | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO03 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo finančno podporo, ki niso nepovratna sredstva | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO04 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo nefinančno podporo | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO04 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo nefinančno podporo | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO05 | Produktivne naložbe: Število podprtih novih podjetij | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO05 | Produktivne naložbe: Število podprtih novih podjetij | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO06 | Produktivne naložbe: Zasebne naložbe, ki dopolnjujejo javno podporo podjetjem (nepovratna sredstva) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO06 | Produktivne naložbe: Zasebne naložbe, ki dopolnjujejo javno podporo podjetjem (nepovratna sredstva) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO07 | Produktivne naložbe: Zasebne naložbe, ki dopolnjujejo javno podporo podjetjem (povratna sredstva) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO07 | Produktivne naložbe: Zasebne naložbe, ki dopolnjujejo javno podporo podjetjem (povratna sredstva) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO08 | Produktivne naložbe: Povečanje zaposlenosti v podprtih podjetjih | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO08 | Produktivne naložbe: Povečanje zaposlenosti v podprtih podjetjih | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 3.6 | Število podprtih investicijskih projektov za fizično/poslovno infrastrukturo | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 3.6 | Število podprtih investicijskih projektov za fizično/poslovno infrastrukturo | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 3.7 | Število podjetij, ki so uvedla ukrepe za učinkovito ravnanje z viri (vključuje ukrepe za povečanje energetske in snovne učinkovitosti) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 3.7 | Število podjetij, ki so uvedla ukrepe za učinkovito ravnanje z viri (vključuje ukrepe za povečanje energetske in snovne učinkovitosti) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 3.8 | Število uporabnikov Enotne poslovne točke | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 3.8 | Število uporabnikov Enotne poslovne točke | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 3.9 | Število novo podprtih e-storitev za podjetja | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 3.9 | Število novo podprtih e-storitev za podjetja | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 03 - Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast |
| Prednostna naložba | 3a - Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev |
| Posebni cilj | 1 - Spodbujanje nastajanja in delovanja podjetij, predvsem start-up podjetij |

Preglednica 1: Kazalniki rezultatov za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os in posebni cilj); uporablja se tudi za prednostno os tehnične pomoči

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Kategorija regije | Izhodiščna vrednost | Izhodiščno leto | Ciljna vrednost za leto 2023 | 2019 Skupaj | 2019 Opisna | Pripombe |
| 3.1 | Povečanje indeksa podjetniške aktivnosti (TEA indeks) | indeks |  | 6,45 | 2013 | 7,00 | 7,00 |  | Vir: Global GEM report  https://www.gemconsortium.org/report/gem-2019-2020-global-report |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | 2018 Skupaj | 2018 Opisna | 2017 Skupaj | 2017 Opisna | 2016 Skupaj | 2016 Opisna | 2015 Skupaj | 2015 Opisna |
| 3.1 | Povečanje indeksa podjetniške aktivnosti (TEA indeks) | 6,37 |  | 6,90 |  | 8,02 |  | 6,45 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | 2014 Skupaj | 2014 Opisna |
| 3.1 | Povečanje indeksa podjetniške aktivnosti (TEA indeks) | 6,45 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 03 - Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast |
| Prednostna naložba | 3a - Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev |
| Posebni cilj | 2 - Povečanje dodane vrednosti MSP |

Preglednica 1: Kazalniki rezultatov za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os in posebni cilj); uporablja se tudi za prednostno os tehnične pomoči

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Kategorija regije | Izhodiščna vrednost | Izhodiščno leto | Ciljna vrednost za leto 2023 | 2019 Skupaj | 2019 Opisna | Pripombe |
| 3.2 | Število hitrorastočih podjetij | število |  | 3.725,00 | 2012 | 5.000,00 |  |  | V času poročanja podatki za leto 2019 še niso na voljo, je pa vnesen podatek za leto 2018. |
| 3.3 | Delež čistih prihodkov MSP v čistih prihodkih vseh podjetij | delež |  | 47,38 | 2012 | 49,50 |  |  | V času poročanja podatki za leto 2019 še niso na voljo. |
| 3.4 | Dodana vrednost na zaposlenega v MSP | EUR |  | 31.175,00 | 2012 | 38.000,00 |  |  | V času poročanja podatki za leto 2019 še niso na voljo. |
| 3.5 | Višja snovna produktivnost | DMC/BDP |  | 1,07 | 2011 | 1,50 |  |  | V času poročanja podatki za leti 2018 in 2019 še niso na voljo. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | 2018 Skupaj | 2018 Opisna | 2017 Skupaj | 2017 Opisna | 2016 Skupaj | 2016 Opisna | 2015 Skupaj | 2015 Opisna |
| 3.2 | Število hitrorastočih podjetij | 5.347,00 |  | 5.366,00 |  | 6.150,00 |  | 3.725,00 |  |
| 3.3 | Delež čistih prihodkov MSP v čistih prihodkih vseh podjetij | 51,68 |  | 52,34 |  | 52,64 |  | 47,38 |  |
| 3.4 | Dodana vrednost na zaposlenega v MSP | 37.847,00 |  | 36.199,00 |  | 35.306,00 |  | 31.175,00 |  |
| 3.5 | Višja snovna produktivnost |  |  | 1,30 |  | 1,26 |  | 1,18 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | 2014 Skupaj | 2014 Opisna |
| 3.2 | Število hitrorastočih podjetij | 3.725,00 |  |
| 3.3 | Delež čistih prihodkov MSP v čistih prihodkih vseh podjetij | 47,38 |  |
| 3.4 | Dodana vrednost na zaposlenega v MSP | 31.175,00 |  |
| 3.5 | Višja snovna produktivnost | 1,17 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 03 - Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast |
| Prednostna naložba | 3b - Razvoj in izvajanje novih poslovnih modelov za MSP, zlasti v zvezi z internacionalizacijo |

## Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR) - 03 / 3b

| **(1)** | **Identifikator** | **Kazalnik** | **Merska enota** | **Kategorija regije** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – skupaj** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – moški** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – ženske** | **2019 Skupaj** | **2019 Moški** | **2019 Ženske** | **Pripombe** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo podporo | Podjetja |  | 2.500,00 |  |  | 780,00 |  |  | Vključene so tudi delno izvedene operacije s skladu z uredbo (EU) 2018/277. |
| S | CO01 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo podporo | Podjetja |  | 2.500,00 |  |  | 6.541,00 |  |  | Glede na načrtovano vrednost kazalnikov izbranih operacij izhaja, da bo vrednost kazalnika konec 2023 presežena. Razlog je v tem, da se podpira projekte manjših vrednosti, kot je bilo načrtovano. Predvsem višja vrednost izhaja iz operacij, kjer se podjetjem nudi nefinančna podpora. Tovrstna podpora ni bila vključena v načrtovanje kazalnika. Vrednosti se bodo uredile ob naslednji spremembi OP 14-20. |
| F | CO02 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo nepovratna sredstva | Podjetja |  | 1.000,00 |  |  | 707,00 |  |  | Vključene so tudi delno izvedene operacije s skladu z uredbo (EU) 2018/277. Zaradi primerljivosti podatkov so vrednosti popravljene tudi za pretekla leta. |
| S | CO02 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo nepovratna sredstva | Podjetja |  | 1.000,00 |  |  | 1.540,00 |  |  | Glede na načrtovano vrednost kazalnikov izbranih operacij izhaja, da bo vrednost kazalnika konec 2023 presežena. Razlog je v tem, da se podpira projekte manjših vrednosti, kot je bilo načrtovano. |
| F | CO04 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo nefinančno podporo | Podjetja |  | 5.000,00 |  |  | 81,00 |  |  | Največji delež prispevka k temu kazalnikov bo zagotavljala nacionalna SPOT točka. |
| S | CO04 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo nefinančno podporo | Podjetja |  | 5.000,00 |  |  | 5.060,00 |  |  | Načrtovana vrednost je izhajala samo iz operacije SPOT. V fazi izvajanja OP se je potrdila tudi dodatna operacija za razvoj poslovnih modelov, ki bo tudi prispeva k doseganju tega kazalnika. |
| F | 3.14 | Število podprtih novih izvoznikov (lahko tudi nov trg, nov produkt) | število |  | 280,00 |  |  | 44,00 |  |  |  |
| S | 3.14 | Število podprtih novih izvoznikov (lahko tudi nov trg, nov produkt) | število |  | 280,00 |  |  | 314,00 |  |  | Glede na načrtovano vrednost kazalnikov izbranih operacij izhaja, da bo vrednost kazalnika konec 2023 presežena. Razlog je v tem, da se podpira projekte manjših vrednosti, kot je bilo načrtovano. |

(1) S = kumulativna vrednost ― učinki, ki naj jih dosežejo izbrane operacije [napovedi upravičencev], F = kumulativna vrednost ― učinki, ki so jih operacije dosegle [dejanski dosežek]

| **(1)** | **Identifikator** | **Kazalnik** | **2018 Skupaj** | **2018 Moški** | **2018 Ženske** | **2017 Skupaj** | **2017 Moški** | **2017 Ženske** | **2016 Skupaj** | **2016 Moški** | **2016 Ženske** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo podporo | 422,00 |  |  | 190,00 |  |  | 55,00 |  |  |
| S | CO01 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo podporo | 5.623,00 |  |  | 219,00 |  |  | 55,00 |  |  |
| F | CO02 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo nepovratna sredstva | 421,00 |  |  | 190,00 |  |  | 55,00 |  |  |
| S | CO02 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo nepovratna sredstva | 426,00 |  |  | 219,00 |  |  | 44,00 |  |  |
| F | CO04 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo nefinančno podporo | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO04 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo nefinančno podporo | 5.060,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 3.14 | Število podprtih novih izvoznikov (lahko tudi nov trg, nov produkt) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 3.14 | Število podprtih novih izvoznikov (lahko tudi nov trg, nov produkt) | 314,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| **(1)** | **Identifikator** | **Kazalnik** | **2015 Skupaj** | **2015 Moški** | **2015 Ženske** | **2014 Skupaj** | **2014 Moški** | **2014 Ženske** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo podporo | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO01 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo podporo | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO02 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo nepovratna sredstva | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO02 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo nepovratna sredstva | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO04 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo nefinančno podporo | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO04 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo nefinančno podporo | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 3.14 | Število podprtih novih izvoznikov (lahko tudi nov trg, nov produkt) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 3.14 | Število podprtih novih izvoznikov (lahko tudi nov trg, nov produkt) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 03 - Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast |
| Prednostna naložba | 3b - Razvoj in izvajanje novih poslovnih modelov za MSP, zlasti v zvezi z internacionalizacijo |
| Posebni cilj | 1 - Povečevanje mednarodne konkurenčnosti MSP |

Preglednica 1: Kazalniki rezultatov za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os in posebni cilj); uporablja se tudi za prednostno os tehnične pomoči

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Kategorija regije | Izhodiščna vrednost | Izhodiščno leto | Ciljna vrednost za leto 2023 | 2019 Skupaj | 2019 Opisna | Pripombe |
| 3.10 | Čisti prihodki MSP od prodaje na tujem trgu | delež |  | 34,40 | 2013 | 38,40 |  |  | V času poročanja podatki za leto 2019 še niso na voljo tudi iz razloga ker so podjetja zaradi COVID oddajala poslovna poročila kasneje kot običajno. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | 2018 Skupaj | 2018 Opisna | 2017 Skupaj | 2017 Opisna | 2016 Skupaj | 2016 Opisna | 2015 Skupaj | 2015 Opisna |
| 3.10 | Čisti prihodki MSP od prodaje na tujem trgu | 38,60 |  | 39,10 |  | 41,44 |  | 34,40 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | 2014 Skupaj | 2014 Opisna |
| 3.10 | Čisti prihodki MSP od prodaje na tujem trgu | 34,40 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 04 - Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja |
| Prednostna naložba | 4e - Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi |

## Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR) - 04 / 4e

| **(1)** | **Identifikator** | **Kazalnik** | **Merska enota** | **Kategorija regije** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – skupaj** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – moški** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – ženske** | **2019 Skupaj** | **2019 Moški** | **2019 Ženske** | **Pripombe** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 4.17 | Število ukrepov trajnostne mobilnosti v okviru trajnostnih urbanih strategij | število | Manj razvite | 7,00 |  |  | 1,00 |  |  |  |
| S | 4.17 | Število ukrepov trajnostne mobilnosti v okviru trajnostnih urbanih strategij | število | Manj razvite | 7,00 |  |  | 4,00 |  |  | Zaradi administrativne napake so bili kazalniki v letu 2017 napačno vnešeni. Kazalnik se nanaša na izbrane operacije, ki so izbrane v okviru mehanizma CTN. Prve operacije so bile izbrane in potrjene v letu 2018, in sicer dve v Vzhodni kohezijski regiji, 3 pa v Zahodni kohezijski regiji |
| F | 4.17 | Število ukrepov trajnostne mobilnosti v okviru trajnostnih urbanih strategij | število | Bolj razvite | 4,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | 4.17 | Število ukrepov trajnostne mobilnosti v okviru trajnostnih urbanih strategij | število | Bolj razvite | 4,00 |  |  | 6,00 |  |  | Zaradi administrativne napake so bili kazalniki v letu 2017 napačno vnešeni. Kazalnik se nanaša na izbrane operacije, ki so izbrane v okviru mehanizma CTN. Prve operacije so bile izbrane in potrjene v letu 2018, in sicer dve v Vzhodni kohezijski regiji, 3 pa v Zahodni kohezijski regiji.  Izbranih je 6 projektov TM v okviru TUS. Cilj je bil določen manj ambiciozno. |
| F | 4.23 | Regionalne kolesarske povezave: dolžina novih povezav | km | Manj razvite | 30,00 |  |  | 2,40 |  |  |  |
| S | 4.23 | Regionalne kolesarske povezave: dolžina novih povezav | km | Manj razvite | 30,00 |  |  | 6,00 |  |  |  |
| F | 4.23 | Regionalne kolesarske povezave: dolžina novih povezav | km | Bolj razvite | 5,00 |  |  | 3,40 |  |  |  |
| S | 4.23 | Regionalne kolesarske povezave: dolžina novih povezav | km | Bolj razvite | 5,00 |  |  | 3,40 |  |  |  |
| F | 4.24 | Število ukrepov E-mobilnosti | število | Bolj razvite | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | 4.24 | Število ukrepov E-mobilnosti | število | Bolj razvite | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |

(1) S = kumulativna vrednost ― učinki, ki naj jih dosežejo izbrane operacije [napovedi upravičencev], F = kumulativna vrednost ― učinki, ki so jih operacije dosegle [dejanski dosežek]

| **(1)** | **Identifikator** | **Kazalnik** | **2018 Skupaj** | **2018 Moški** | **2018 Ženske** | **2017 Skupaj** | **2017 Moški** | **2017 Ženske** | **2016 Skupaj** | **2016 Moški** | **2016 Ženske** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 4.17 | Število ukrepov trajnostne mobilnosti v okviru trajnostnih urbanih strategij | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 4.17 | Število ukrepov trajnostne mobilnosti v okviru trajnostnih urbanih strategij | 2,00 |  |  | 7,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 4.17 | Število ukrepov trajnostne mobilnosti v okviru trajnostnih urbanih strategij | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 4.17 | Število ukrepov trajnostne mobilnosti v okviru trajnostnih urbanih strategij | 3,00 |  |  | 4,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 4.23 | Regionalne kolesarske povezave: dolžina novih povezav | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 4.23 | Regionalne kolesarske povezave: dolžina novih povezav | 6,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 4.23 | Regionalne kolesarske povezave: dolžina novih povezav | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 4.23 | Regionalne kolesarske povezave: dolžina novih povezav | 3,40 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 4.24 | Število ukrepov E-mobilnosti | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 4.24 | Število ukrepov E-mobilnosti | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| **(1)** | **Identifikator** | **Kazalnik** | **2015 Skupaj** | **2015 Moški** | **2015 Ženske** | **2014 Skupaj** | **2014 Moški** | **2014 Ženske** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 4.17 | Število ukrepov trajnostne mobilnosti v okviru trajnostnih urbanih strategij | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 4.17 | Število ukrepov trajnostne mobilnosti v okviru trajnostnih urbanih strategij | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 4.17 | Število ukrepov trajnostne mobilnosti v okviru trajnostnih urbanih strategij | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 4.17 | Število ukrepov trajnostne mobilnosti v okviru trajnostnih urbanih strategij | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 4.23 | Regionalne kolesarske povezave: dolžina novih povezav | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 4.23 | Regionalne kolesarske povezave: dolžina novih povezav | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 4.23 | Regionalne kolesarske povezave: dolžina novih povezav | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 4.23 | Regionalne kolesarske povezave: dolžina novih povezav | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 4.24 | Število ukrepov E-mobilnosti | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 4.24 | Število ukrepov E-mobilnosti | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 04 - Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja |
| Prednostna naložba | 4e - Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi |
| Posebni cilj | 1 - Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih |

Preglednica 1: Kazalniki rezultatov za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os in posebni cilj); uporablja se tudi za prednostno os tehnične pomoči

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Kategorija regije | Izhodiščna vrednost | Izhodiščno leto | Ciljna vrednost za leto 2023 | 2019 Skupaj | 2019 Opisna | Pripombe |
| 4.20 | Emisije CO2 iz osebnega avtomobilskega prometa | t CO2 ekv |  | 3.604.707,00 | 2012 | 4.253.554,00 | 3.647.920,00 |  | Kazalnik se zbira na ravni države na podlagi podatkov, ki jih zbira ARSO. Trenutno so zadnji veljavni podatki s stanjem za leto 2017. Podatki s stanjem za leto 2018 bodo predvidoma znani v 1.polovici 2020. |
| 4.22 | Delež potovanj, opravljenih z nemotoriziranimi prometnimi načini in javnim potniškim prometom | delež |  | 19,80 | 2016 | 21,50 | 19,80 |  | Vrednost kazalnika se evidentira štiri leta po končani naložbi. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | 2018 Skupaj | 2018 Opisna | 2017 Skupaj | 2017 Opisna | 2016 Skupaj | 2016 Opisna | 2015 Skupaj | 2015 Opisna |
| 4.20 | Emisije CO2 iz osebnega avtomobilskega prometa | 3.647.920,00 |  | 3.647.920,00 |  | 3.687.986,00 |  | 3.303.048,00 |  |
| 4.22 | Delež potovanj, opravljenih z nemotoriziranimi prometnimi načini in javnim potniškim prometom | 19,80 |  | 19,80 |  | 19,80 |  | 19,80 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | 2014 Skupaj | 2014 Opisna |
| 4.20 | Emisije CO2 iz osebnega avtomobilskega prometa | 3.311.488,00 |  |
| 4.22 | Delež potovanj, opravljenih z nemotoriziranimi prometnimi načini in javnim potniškim prometom | 19,80 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 04 - Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja |
| Prednostna naložba | 4i - Spodbujanje proizvodnje in distribucije energije iz obnovljivih virov |

## Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR) - 04 / 4i

| **(1)** | **Identifikator** | **Kazalnik** | **Merska enota** | **Kategorija regije** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – skupaj** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – moški** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – ženske** | **2019 Skupaj** | **2019 Moški** | **2019 Ženske** | **Pripombe** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO30 | Obnovljivi viri energije: Dodatne zmogljivosti za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov | MW |  | 133,00 |  |  | 19,04 |  |  |  |
| S | CO30 | Obnovljivi viri energije: Dodatne zmogljivosti za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov | MW |  | 133,00 |  |  | 37,17 |  |  |  |
| F | CO34 | Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov: Ocenjeno letno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov | Tone ekvivalenta CO2 |  | 41.566,00 |  |  | 2.778,73 |  |  |  |
| S | CO34 | Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov: Ocenjeno letno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov | Tone ekvivalenta CO2 |  | 41.566,00 |  |  | 15.533,00 |  |  |  |
| F | 4.10 | Dodatno inštalirana moč za proizvodnjo električne energije | MW |  | 50,00 |  |  | 0,76 |  |  |  |
| S | 4.10 | Dodatno inštalirana moč za proizvodnjo električne energije | MW |  | 50,00 |  |  | 2,04 |  |  |  |
| F | 4.9 | Dodatno inštalirana moč za proizvodnjo toplote | MW |  | 83,00 |  |  | 18,29 |  |  |  |
| S | 4.9 | Dodatno inštalirana moč za proizvodnjo toplote | MW |  | 83,00 |  |  | 35,13 |  |  |  |

(1) S = kumulativna vrednost ― učinki, ki naj jih dosežejo izbrane operacije [napovedi upravičencev], F = kumulativna vrednost ― učinki, ki so jih operacije dosegle [dejanski dosežek]

| **(1)** | **Identifikator** | **Kazalnik** | **2018 Skupaj** | **2018 Moški** | **2018 Ženske** | **2017 Skupaj** | **2017 Moški** | **2017 Ženske** | **2016 Skupaj** | **2016 Moški** | **2016 Ženske** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO30 | Obnovljivi viri energije: Dodatne zmogljivosti za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov | 14,69 |  |  | 2,91 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO30 | Obnovljivi viri energije: Dodatne zmogljivosti za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov | 19,31 |  |  | 26,25 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO34 | Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov: Ocenjeno letno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov | 985,43 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO34 | Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov: Ocenjeno letno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov | 11.116,00 |  |  | 18.703,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 4.10 | Dodatno inštalirana moč za proizvodnjo električne energije | 0,76 |  |  | 0,06 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 4.10 | Dodatno inštalirana moč za proizvodnjo električne energije | 0,76 |  |  | 1,76 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 4.9 | Dodatno inštalirana moč za proizvodnjo toplote | 13,94 |  |  | 2,86 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 4.9 | Dodatno inštalirana moč za proizvodnjo toplote | 18,55 |  |  | 24,49 |  |  | 0,00 |  |  |

| **(1)** | **Identifikator** | **Kazalnik** | **2015 Skupaj** | **2015 Moški** | **2015 Ženske** | **2014 Skupaj** | **2014 Moški** | **2014 Ženske** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO30 | Obnovljivi viri energije: Dodatne zmogljivosti za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO30 | Obnovljivi viri energije: Dodatne zmogljivosti za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO34 | Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov: Ocenjeno letno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO34 | Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov: Ocenjeno letno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 4.10 | Dodatno inštalirana moč za proizvodnjo električne energije | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 4.10 | Dodatno inštalirana moč za proizvodnjo električne energije |  |  |  |  |  |  |
| F | 4.9 | Dodatno inštalirana moč za proizvodnjo toplote | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 4.9 | Dodatno inštalirana moč za proizvodnjo toplote | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 04 - Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja |
| Prednostna naložba | 4i - Spodbujanje proizvodnje in distribucije energije iz obnovljivih virov |
| Posebni cilj | 1 - Povečanje deleža obnovljivih virov energije v končni rabi energije |

Preglednica 1: Kazalniki rezultatov za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os in posebni cilj); uporablja se tudi za prednostno os tehnične pomoči

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Kategorija regije | Izhodiščna vrednost | Izhodiščno leto | Ciljna vrednost za leto 2023 | 2019 Skupaj | 2019 Opisna | Pripombe |
| 4.7 | Delež rabe bruto končne energije iz OVE pri oskrbi s toploto | % |  | 31,70 | 2013 | 34,00 |  |  | Vir podatka: Projekcije dolgoročnih energetskih bilanc. Vpliv izvajanja OP EKP na bilanco države v segmentu Deleža rabe bruto končne energije iz OVE pri oskrbi s toploto (indikator/kazalnik 4.7) in Deleža rabe bruto končne energije iz OVE v porabi električne energije (kazalnik 4.8) je majhen, saj je posledica različnih vplivov; od drugih spodbujevalnih programov, ki jih izvaja država pa do samih klimatskih pogojev v posameznem letu (vodnatost, povprečne zimske temperature), pa seveda gibanja cen energentov, še posebej fosilnih goriv. V konkretnem primeru je korelacija med kazalniki rezultata in plasiranimi sredstvi iz OP EKP minimalna, kar bo veljalo tudi za v prihodnje. Podatki za 2019 še niso na razpolago. |
| 4.8 | Delež rabe bruto končne energije iz OVE v porabi električne energije | % |  | 32,80 | 2013 | 40,00 |  |  | Vir podatka: Projekcije dolgoročnih energetskih bilanc. Vpliv izvajanja OP EKP na bilanco države v segmentu Deleža rabe bruto končne energije iz OVE pri oskrbi s toploto (indikator/kazalnik 4.7) in Deleža rabe bruto končne energije iz OVE v porabi električne energije (kazalnik 4.8) je majhen, saj je posledica različnih vplivov; od drugih spodbujevalnih programov, ki jih izvaja država pa do samih klimatskih pogojev v posameznem letu (vodnatost, povprečne zimske temperature), pa seveda gibanja cen energentov, še posebej fosilnih goriv. V konkretnem primeru je korelacija med kazalniki rezultata in plasiranimi sredstvi iz OP EKP minimalna, kar bo veljalo tudi za v prihodnje. Podatki za 2019 še niso na razpolago. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | 2018 Skupaj | 2018 Opisna | 2017 Skupaj | 2017 Opisna | 2016 Skupaj | 2016 Opisna | 2015 Skupaj | 2015 Opisna |
| 4.7 | Delež rabe bruto končne energije iz OVE pri oskrbi s toploto | 31,61 |  | 33,25 |  | 34,01 |  | 34,07 |  |
| 4.8 | Delež rabe bruto končne energije iz OVE v porabi električne energije | 32,32 |  | 32,43 |  | 32,06 |  | 32,73 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | 2014 Skupaj | 2014 Opisna |
| 4.7 | Delež rabe bruto končne energije iz OVE pri oskrbi s toploto | 32,42 |  |
| 4.8 | Delež rabe bruto končne energije iz OVE v porabi električne energije | 33,94 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 04 - Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja |
| Prednostna naložba | 4iii - Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabe energije iz obnovljivih virov v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju |

## Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR) - 04 / 4iii

| **(1)** | **Identifikator** | **Kazalnik** | **Merska enota** | **Kategorija regije** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – skupaj** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – moški** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – ženske** | **2019 Skupaj** | **2019 Moški** | **2019 Ženske** | **Pripombe** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO31 | Energetska učinkovitost: Število gospodinjstev z boljšim razredom energijske porabe | Gospodinjstva |  | 1.000,00 |  |  | 450,00 |  |  | Vir podatkov Ocena MZI |
| S | CO31 | Energetska učinkovitost: Število gospodinjstev z boljšim razredom energijske porabe | Gospodinjstva |  | 1.000,00 |  |  | 450,00 |  |  | Vir podatkov Ocena MZI |
| F | CO32 | Energetska učinkovitost: Zmanjšanje letne porabe primarne energije v javnih stavbah | kWh/leto |  | 16.242.600,00 |  |  | 23.839.426,31 |  |  | Na ravni operacije se poroča na nivoju končne energije. Za poročanje na ravni PN je upoštevan faktor pretvorbe iz končne v primarno energijo 1,366 (AN URE) |
| S | CO32 | Energetska učinkovitost: Zmanjšanje letne porabe primarne energije v javnih stavbah | kWh/leto |  | 16.242.600,00 |  |  | 74.263.535,57 |  |  | Ciljna vrednost v OP EKP 2014-2020 je za kazalnik CO32 opredeljena kot povprečna vrednost letnega prirasta zmanjšanja letne porabe primarne energije. Vsi ostali kazalniki tega specifičnega cilja pa predstavljajo v ciljnem letu 2023 kumulativno vrednost. Ker v sistemu e-MA predstavlja vrednost kazalnikov (tako S kot F) kumulativno vrednost, prihaja do neskladja za kazalnik CO32, saj je vrednost S za leto 2019 457% načrtovane vrednosti tega kazalnika za leto 2023. V obrazložitvi tega kazalnika je v OP EKP navedeno, da zmanjšanje letne porabe primarne energije v javnih stavbah (CO32) prikazuje povprečno letno vrednost doseženih prihrankov energije kot posledica energetske prenove stavb javnega sektorja ter da bodo do leta 2023 kumulativni prihranki skupaj 116 GWh/leto. Vrednost S 74.263.535,57 kWh/leto v AIR 2019 tako predstavlja doseganje 64% ciljne vrednosti. |
| F | CO34 | Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov: Ocenjeno letno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov | Tone ekvivalenta CO2 |  | 22.598,00 |  |  | 4.880,85 |  |  | Vir podatka : Izvedbeni organ MZI |
| S | CO34 | Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov: Ocenjeno letno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov | Tone ekvivalenta CO2 |  | 22.598,00 |  |  | 19.480,81 |  |  | Vir podatka : Izvedbeni organ MZI |
| F | 4.41 | Skupna tlorisna površina energetsko prenovljenih stavb javnega sektorja | m2 |  | 1.271.160,00 |  |  | 473.354,89 |  |  | Vključene so tudi delno izvedene operacije s skladu z uredbo (EU) 2018/277. Izvedene operacije so dosegle višji kazalnik kot je bilo predvideno s sklenjeno pogodbo o sofinanciranju. Z enakim vložkom sredstev je bil dosežen višji kazalnik. Za leto 2017 so vrednosti popravljene zaradi dopolnjenih poročil na ravni posameznih operacij. |
| S | 4.41 | Skupna tlorisna površina energetsko prenovljenih stavb javnega sektorja | m2 |  | 1.271.160,00 |  |  | 970.602,43 |  |  |  |
| F | 4.51 | Skupna tlorisna površina energetsko prenovljenih stavb v lasti in uporabi osrednje oz. ožje vlade | m2 |  | 127.116,00 |  |  | 34.059,16 |  |  |  |
| S | 4.51 | Skupna tlorisna površina energetsko prenovljenih stavb v lasti in uporabi osrednje oz. ožje vlade | m2 |  | 127.116,00 |  |  | 71.826,66 |  |  |  |
| F | 4.61 | Število izvedenih demonstracijskih projektov energetske prenove različnih tipov stavb | število |  | 5,00 |  |  | 3,00 |  |  |  |
| S | 4.61 | Število izvedenih demonstracijskih projektov energetske prenove različnih tipov stavb | število |  | 5,00 |  |  | 4,00 |  |  |  |

(1) S = kumulativna vrednost ― učinki, ki naj jih dosežejo izbrane operacije [napovedi upravičencev], F = kumulativna vrednost ― učinki, ki so jih operacije dosegle [dejanski dosežek]

| **(1)** | **Identifikator** | **Kazalnik** | **2018 Skupaj** | **2018 Moški** | **2018 Ženske** | **2017 Skupaj** | **2017 Moški** | **2017 Ženske** | **2016 Skupaj** | **2016 Moški** | **2016 Ženske** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO31 | Energetska učinkovitost: Število gospodinjstev z boljšim razredom energijske porabe | 255,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO31 | Energetska učinkovitost: Število gospodinjstev z boljšim razredom energijske porabe | 450,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO32 | Energetska učinkovitost: Zmanjšanje letne porabe primarne energije v javnih stavbah | 2.061.875,93 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO32 | Energetska učinkovitost: Zmanjšanje letne porabe primarne energije v javnih stavbah | 55.363.168,34 |  |  | 22.581.129,00 |  |  | 1.797.965,00 |  |  |
| F | CO34 | Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov: Ocenjeno letno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov | 463,03 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO34 | Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov: Ocenjeno letno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov | 15.688,03 |  |  | 11.018,32 |  |  | 266,61 |  |  |
| F | 4.41 | Skupna tlorisna površina energetsko prenovljenih stavb javnega sektorja | 318.457,09 |  |  | 66.308,06 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 4.41 | Skupna tlorisna površina energetsko prenovljenih stavb javnega sektorja | 768.718,32 |  |  | 521.353,13 |  |  | 19.800,24 |  |  |
| F | 4.51 | Skupna tlorisna površina energetsko prenovljenih stavb v lasti in uporabi osrednje oz. ožje vlade | 30.440,16 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 4.51 | Skupna tlorisna površina energetsko prenovljenih stavb v lasti in uporabi osrednje oz. ožje vlade | 69.231,66 |  |  | 31.909,00 |  |  | 17.695,00 |  |  |
| F | 4.61 | Število izvedenih demonstracijskih projektov energetske prenove različnih tipov stavb | 2,00 |  |  | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 4.61 | Število izvedenih demonstracijskih projektov energetske prenove različnih tipov stavb | 4,00 |  |  | 3,00 |  |  | 3,00 |  |  |

| **(1)** | **Identifikator** | **Kazalnik** | **2015 Skupaj** | **2015 Moški** | **2015 Ženske** | **2014 Skupaj** | **2014 Moški** | **2014 Ženske** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO31 | Energetska učinkovitost: Število gospodinjstev z boljšim razredom energijske porabe | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO31 | Energetska učinkovitost: Število gospodinjstev z boljšim razredom energijske porabe | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO32 | Energetska učinkovitost: Zmanjšanje letne porabe primarne energije v javnih stavbah | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO32 | Energetska učinkovitost: Zmanjšanje letne porabe primarne energije v javnih stavbah | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO34 | Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov: Ocenjeno letno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO34 | Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov: Ocenjeno letno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 4.41 | Skupna tlorisna površina energetsko prenovljenih stavb javnega sektorja |  |  |  |  |  |  |
| S | 4.41 | Skupna tlorisna površina energetsko prenovljenih stavb javnega sektorja |  |  |  |  |  |  |
| F | 4.51 | Skupna tlorisna površina energetsko prenovljenih stavb v lasti in uporabi osrednje oz. ožje vlade | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 4.51 | Skupna tlorisna površina energetsko prenovljenih stavb v lasti in uporabi osrednje oz. ožje vlade | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 4.61 | Število izvedenih demonstracijskih projektov energetske prenove različnih tipov stavb |  |  |  |  |  |  |
| S | 4.61 | Število izvedenih demonstracijskih projektov energetske prenove različnih tipov stavb |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 04 - Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja |
| Prednostna naložba | 4iii - Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabe energije iz obnovljivih virov v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju |
| Posebni cilj | 1 - Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju |

Preglednica 1: Kazalniki rezultatov za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os in posebni cilj); uporablja se tudi za prednostno os tehnične pomoči

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Kategorija regije | Izhodiščna vrednost | Izhodiščno leto | Ciljna vrednost za leto 2023 | 2019 Skupaj | 2019 Opisna | Pripombe |
| 4.1 | Letna poraba energije stavb v javnem sektorju | GWh/leto |  | 1.870,00 | 2013 | 1.630,00 |  |  | Vir: Poročanje o izvajanju AN URE 2020. Na kazalnik 4.1 Letna poraba energije stavb v javnem sektorju vpliva tako izvajanje ukrepov v okviru OP EKP tudi drugi spodbujevalni programi oz. ukrepi za zmanjševanje porabe energije stab v javnem sektorju. Vpliv na vrednost kazalnika v letih 2014 in 2015 ima tudi izvajanje ukrepov v okviru OP ROPI. Podatka za leto 2019 še ni na razpolago. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | 2018 Skupaj | 2018 Opisna | 2017 Skupaj | 2017 Opisna | 2016 Skupaj | 2016 Opisna | 2015 Skupaj | 2015 Opisna |
| 4.1 | Letna poraba energije stavb v javnem sektorju | 1.803,06 |  | 1.809,36 |  | 1.814,00 |  | 1.804,80 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | 2014 Skupaj | 2014 Opisna |
| 4.1 | Letna poraba energije stavb v javnem sektorju | 1.830,40 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 04 - Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja |
| Prednostna naložba | 4iii - Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabe energije iz obnovljivih virov v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju |
| Posebni cilj | 2 - Povečanje učinkovitosti rabe energije v gospodinjstvih |

Preglednica 1: Kazalniki rezultatov za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os in posebni cilj); uporablja se tudi za prednostno os tehnične pomoči

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Kategorija regije | Izhodiščna vrednost | Izhodiščno leto | Ciljna vrednost za leto 2023 | 2019 Skupaj | 2019 Opisna | Pripombe |
| 4.3 | Letni prihranki energije v gospodinjstvih | GWh/leto |  | 198,00 | 2013 | 300,00 |  |  | Vir podatka: Eko sklad. Vpliv izvajanja OP EKP nima nobenega vpliva na izvajanje Eko sklada, saj Eko sklad ne izvaja programov na poročju povečanje učinkovitosti rabe energije v gospodinjstvih iz sredstev Kohezijskega sklada, ampak je vir sredstev prispevek za povečanje energetske učinkovitosti. Ker so učinki spodbujevalnih programov Eko sklada vezani na višino sredstev, ki so na razpolago v posameznem letu, potencial vlagateljev, da izvedejo investicijo in zagotovijo lastna sredstva ter zanimanje vlagateljev, ki je odvisno od višine cene energentov, razpisanih ukrepov ter načina oskrbe z energijo, vrednosti kazalnikov niso nujno naraščajoče. Podatka za leto 2019 še ni na razpolago. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | 2018 Skupaj | 2018 Opisna | 2017 Skupaj | 2017 Opisna | 2016 Skupaj | 2016 Opisna | 2015 Skupaj | 2015 Opisna |
| 4.3 | Letni prihranki energije v gospodinjstvih | 211,20 |  | 136,72 |  | 140,00 |  | 102,00 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | 2014 Skupaj | 2014 Opisna |
| 4.3 | Letni prihranki energije v gospodinjstvih | 138,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 04 - Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja |
| Prednostna naložba | 4iv - Razvoj in uporaba pametnih distribucijskih sistemov, ki delujejo pri nizkih in srednjih napetostih |

## Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR) - 04 / 4iv

| **(1)** | **Identifikator** | **Kazalnik** | **Merska enota** | **Kategorija regije** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – skupaj** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – moški** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – ženske** | **2019 Skupaj** | **2019 Moški** | **2019 Ženske** | **Pripombe** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO33 | Energetska učinkovitost: Število dodatnih uporabnikov energije, priključenih na pametna omrežja | Uporabniki |  | 300.000,00 |  |  | 128.435,00 |  |  |  |
| S | CO33 | Energetska učinkovitost: Število dodatnih uporabnikov energije, priključenih na pametna omrežja | Uporabniki |  | 300.000,00 |  |  | 321.859,00 |  |  | Sklenjene tri pogodbe s skupno vrednostjo kazalnika v višini 321.859 uporabnikov, rok za doseganje kazalnika je določen leta 2022. |

(1) S = kumulativna vrednost ― učinki, ki naj jih dosežejo izbrane operacije [napovedi upravičencev], F = kumulativna vrednost ― učinki, ki so jih operacije dosegle [dejanski dosežek]

| **(1)** | **Identifikator** | **Kazalnik** | **2018 Skupaj** | **2018 Moški** | **2018 Ženske** | **2017 Skupaj** | **2017 Moški** | **2017 Ženske** | **2016 Skupaj** | **2016 Moški** | **2016 Ženske** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO33 | Energetska učinkovitost: Število dodatnih uporabnikov energije, priključenih na pametna omrežja | 78.571,00 |  |  | 19.546,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO33 | Energetska učinkovitost: Število dodatnih uporabnikov energije, priključenih na pametna omrežja | 321.859,00 |  |  | 321.859,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| **(1)** | **Identifikator** | **Kazalnik** | **2015 Skupaj** | **2015 Moški** | **2015 Ženske** | **2014 Skupaj** | **2014 Moški** | **2014 Ženske** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO33 | Energetska učinkovitost: Število dodatnih uporabnikov energije, priključenih na pametna omrežja | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO33 | Energetska učinkovitost: Število dodatnih uporabnikov energije, priključenih na pametna omrežja | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 04 - Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja |
| Prednostna naložba | 4iv - Razvoj in uporaba pametnih distribucijskih sistemov, ki delujejo pri nizkih in srednjih napetostih |
| Posebni cilj | 1 - Povečanje izkoriščenosti in učinkovitosti energetskih sistemov |

Preglednica 1: Kazalniki rezultatov za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os in posebni cilj); uporablja se tudi za prednostno os tehnične pomoči

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Kategorija regije | Izhodiščna vrednost | Izhodiščno leto | Ciljna vrednost za leto 2023 | 2019 Skupaj | 2019 Opisna | Pripombe |
| 4.11 | Delež priključenih uporabnikov na napredne merilne sisteme | % |  | 29,00 | 2013 | 85,00 |  |  | Vir podatka: SODO. Aktivnosti na področju priključevanja uporabnikov na napredne merilne sisteme so se izvajale izven izvajanja kohezijske politike in niso bile sofinancirane s strani Kohezijskega sklada, zato se izkazuje dvig deleža priključenih uporabnikov.  Z vključitvijo sredstev Kohezijskega sklada bo omogočeno pospešeno uvajanje pametnih sistemov za spremljanje in distribucijo energije ter polna integracija in aktivno sodelovanje porabnikov in proizvajalcev električne energije na notranjem trgu z energijo. Podatek za leto 2019 še ni na voljo. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | 2018 Skupaj | 2018 Opisna | 2017 Skupaj | 2017 Opisna | 2016 Skupaj | 2016 Opisna | 2015 Skupaj | 2015 Opisna |
| 4.11 | Delež priključenih uporabnikov na napredne merilne sisteme | 68,10 |  | 55,90 |  | 47,00 |  | 29,00 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | 2014 Skupaj | 2014 Opisna |
| 4.11 | Delež priključenih uporabnikov na napredne merilne sisteme | 29,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 04 - Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja |
| Prednostna naložba | 4v - Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi |

## Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR) - 04 / 4v

| **(1)** | **Identifikator** | **Kazalnik** | **Merska enota** | **Kategorija regije** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – skupaj** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – moški** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – ženske** | **2019 Skupaj** | **2019 Moški** | **2019 Ženske** | **Pripombe** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 4.14 | Število celostnih prometnih strategij v izvajanju | število |  | 30,00 |  |  | 62,00 |  |  | Vir podatka: Izvedbeni organ MZI. Kazalnik je presežen. Preko javnega razpisa za sofinanciranje operacij »Celostne prometne strategije« je 62 občin pripravilo Celostno prometno strategijo občine (CPS), ter na občinskih svetih sprejelo CPS z akcijskim načrtom. Operacije so zaključene. V JR za izdelavo CPS so bile določene zgornje meje sofinanciranja glede na velikost občin. Veliko občin zaradi nižjih predvidenih cen za izvedbo aktivnosti ni prijavilo sredstev do maksimalne višine, zato so se preostala sredstva lahko razdelila večjemu številu občin kot je bilo predhodno predvideno. Razlog je tudi velik interes občin za javni razpis in izdelavo celostne prometne strategije, skupaj se je na JR prijavilo kar 87 občin. |
| S | 4.14 | Število celostnih prometnih strategij v izvajanju | število |  | 30,00 |  |  | 62,00 |  |  | Vir podatka: Izvedbeni organ MZI. Kazalnik je presežen. Preko javnega razpisa za sofinanciranje operacij »Celostne prometne strategije« je 62 občin pripravilo Celostno prometno strategijo občine (CPS), ter na občinskih svetih sprejelo CPS z akcijskim načrtom. Operacije so zaključene. V JR za izdelavo CPS so bile določene zgornje meje sofinanciranja glede na velikost občin. Veliko občin zaradi nižjih predvidenih cen za izvedbo aktivnosti ni prijavilo sredstev do maksimalne višine, zato so se preostala sredstva lahko razdelila večjemu številu občin kot je bilo predhodno predvideno. Razlog je tudi velik interes občin za javni razpis in izdelavo celostne prometne strategije, skupaj se je na JR prijavilo kar 87 občin. |
| F | 4.15 | Število novo zgrajenih P+R v urbanih območjih | število |  | 6,00 |  |  | 2,00 |  |  | Vir podatka :Izvedbeni organ MZI |
| S | 4.15 | Število novo zgrajenih P+R v urbanih območjih | število |  | 6,00 |  |  | 7,00 |  |  | Vir podatka :Izvedbeni organ MZI. Kazalnik je presežen. Javni razpis za sofinanciranje operacij je bil uspešno izveden, 7 operacij je bilo izbranih ter potrjenih za izvedbo, ena več od predvidenega števila operacij. |
| F | 4.16 | Ukrepi trajnostne parkirne politike | število |  | 8,00 |  |  | 1,00 |  |  | Vir podatka :Izvedbeni organ MZI |
| S | 4.16 | Ukrepi trajnostne parkirne politike | število |  | 8,00 |  |  | 13,00 |  |  | Vir podatka :Izvedbeni organ MZI. Kazalnik je presežen. Projekt »Mehki ukrepi trajnostne mobilnosti« (MUTM) je odobren s tremi ukrepi, kot tudi s 7 P + R vozlišči. Cilj je bil določen manj ambiciozno. |
| F | 4.17 | Število ukrepov trajnostne mobilnosti v okviru trajnostnih urbanih strategij | število |  | 5,00 |  |  | 2,00 |  |  |  |
| S | 4.17 | Število ukrepov trajnostne mobilnosti v okviru trajnostnih urbanih strategij | število |  | 5,00 |  |  | 3,00 |  |  |  |
| F | 4.18 | Število pametnih javnih polnilnih postaj za električna vozila z možnostjo daljinskega upravljanja moči polnjenja | število |  | 50,00 |  |  | 0,00 |  |  | Vir podatka :Izvedbeni organ MZI  Javni razpis za izvedbo polnilnih postaj se še ni izvedel |
| S | 4.18 | Število pametnih javnih polnilnih postaj za električna vozila z možnostjo daljinskega upravljanja moči polnjenja | število |  | 50,00 |  |  | 0,00 |  |  | Vir podatka :Izvedbeni organ MZI  Javni razpis za izvedbo polnilnih postaj se še ni izvedel |
| F | 4.19 | Število pametnih zasebnih polnilnih postaj za električna vozila z možnostjo daljinskega upravljanja moči polnjenja | število |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | Skladno s spremembo OP EKP se zasebnih pametnih polnilnih postaj ne bo izvajalo v okviru EKP |
| S | 4.19 | Število pametnih zasebnih polnilnih postaj za električna vozila z možnostjo daljinskega upravljanja moči polnjenja | število |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | Skladno s spremembo OP EKP se zasebnih pametnih polnilnih postaj ne bo izvajalo v okviru EKP |

(1) S = kumulativna vrednost ― učinki, ki naj jih dosežejo izbrane operacije [napovedi upravičencev], F = kumulativna vrednost ― učinki, ki so jih operacije dosegle [dejanski dosežek]

| **(1)** | **Identifikator** | **Kazalnik** | **2018 Skupaj** | **2018 Moški** | **2018 Ženske** | **2017 Skupaj** | **2017 Moški** | **2017 Ženske** | **2016 Skupaj** | **2016 Moški** | **2016 Ženske** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 4.14 | Število celostnih prometnih strategij v izvajanju | 62,00 |  |  | 62,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 4.14 | Število celostnih prometnih strategij v izvajanju | 62,00 |  |  | 62,00 |  |  | 62,00 |  |  |
| F | 4.15 | Število novo zgrajenih P+R v urbanih območjih | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 4.15 | Število novo zgrajenih P+R v urbanih območjih | 7,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 4.16 | Ukrepi trajnostne parkirne politike | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 4.16 | Ukrepi trajnostne parkirne politike | 13,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 4.17 | Število ukrepov trajnostne mobilnosti v okviru trajnostnih urbanih strategij | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| S | 4.17 | Število ukrepov trajnostne mobilnosti v okviru trajnostnih urbanih strategij | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| F | 4.18 | Število pametnih javnih polnilnih postaj za električna vozila z možnostjo daljinskega upravljanja moči polnjenja | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 4.18 | Število pametnih javnih polnilnih postaj za električna vozila z možnostjo daljinskega upravljanja moči polnjenja | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 4.19 | Število pametnih zasebnih polnilnih postaj za električna vozila z možnostjo daljinskega upravljanja moči polnjenja | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 4.19 | Število pametnih zasebnih polnilnih postaj za električna vozila z možnostjo daljinskega upravljanja moči polnjenja | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| **(1)** | **Identifikator** | **Kazalnik** | **2015 Skupaj** | **2015 Moški** | **2015 Ženske** | **2014 Skupaj** | **2014 Moški** | **2014 Ženske** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 4.14 | Število celostnih prometnih strategij v izvajanju | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 4.14 | Število celostnih prometnih strategij v izvajanju | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 4.15 | Število novo zgrajenih P+R v urbanih območjih | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 4.15 | Število novo zgrajenih P+R v urbanih območjih | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 4.16 | Ukrepi trajnostne parkirne politike | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 4.16 | Ukrepi trajnostne parkirne politike | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 4.17 | Število ukrepov trajnostne mobilnosti v okviru trajnostnih urbanih strategij |  |  |  |  |  |  |
| S | 4.17 | Število ukrepov trajnostne mobilnosti v okviru trajnostnih urbanih strategij |  |  |  |  |  |  |
| F | 4.18 | Število pametnih javnih polnilnih postaj za električna vozila z možnostjo daljinskega upravljanja moči polnjenja | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 4.18 | Število pametnih javnih polnilnih postaj za električna vozila z možnostjo daljinskega upravljanja moči polnjenja | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 4.19 | Število pametnih zasebnih polnilnih postaj za električna vozila z možnostjo daljinskega upravljanja moči polnjenja | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 4.19 | Število pametnih zasebnih polnilnih postaj za električna vozila z možnostjo daljinskega upravljanja moči polnjenja | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 04 - Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja |
| Prednostna naložba | 4v - Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi |
| Posebni cilj | 1 - Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih |

Preglednica 1: Kazalniki rezultatov za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os in posebni cilj); uporablja se tudi za prednostno os tehnične pomoči

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Kategorija regije | Izhodiščna vrednost | Izhodiščno leto | Ciljna vrednost za leto 2023 | 2019 Skupaj | 2019 Opisna | Pripombe |
| 4.20 | Emisije CO2 iz osebnega avtomobilskega prometa | t CO2 ekv |  | 3.604.707,00 | 2012 | 4.253.554,00 | 3.647.920,00 |  | Kazalnik se zbira na ravni države na podlagi podatkov, ki jih zbira ARSO. Trenutno so zadnji veljavni podatki s stanjem za leto 2017. Podatki s stanjem za leto 2018 bodo predvidoma znani v prvi polovici 2020. |
| 4.22 | Delež potovanj, opravljenih z nemotoriziranimi prometnimi načini in javnim potniškim prometom | delež |  | 19,80 | 2016 | 21,50 | 19,80 |  | Kazalnik se evidentira štiri leta po končani naložbi. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | 2018 Skupaj | 2018 Opisna | 2017 Skupaj | 2017 Opisna | 2016 Skupaj | 2016 Opisna | 2015 Skupaj | 2015 Opisna |
| 4.20 | Emisije CO2 iz osebnega avtomobilskega prometa | 3.647.920,00 |  | 3.647.920,00 |  | 3.687.986,00 |  | 3.303.048,00 |  |
| 4.22 | Delež potovanj, opravljenih z nemotoriziranimi prometnimi načini in javnim potniškim prometom | 19,80 |  | 19,80 |  | 19,80 |  | 0,00 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | 2014 Skupaj | 2014 Opisna |
| 4.20 | Emisije CO2 iz osebnega avtomobilskega prometa | 3.311.488,00 |  |
| 4.22 | Delež potovanj, opravljenih z nemotoriziranimi prometnimi načini in javnim potniškim prometom | 0,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 05 - Prilagajanje na podnebne spremembe |
| Prednostna naložba | 5a - Podpiranje naložb za prilagajanje podnebnim spremembam, vključno s pristopi, ki temeljijo na ekosistemu |

## Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR) - 05 / 5a

| **(1)** | **Identifikator** | **Kazalnik** | **Merska enota** | **Kategorija regije** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – skupaj** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – moški** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – ženske** | **2019 Skupaj** | **2019 Moški** | **2019 Ženske** | **Pripombe** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO20 | Preprečevanje in obvladovanje tveganja: Prebivalci, deležni koristi od ukrepov varstva pred poplavami | Osebe | Manj razvite | 2.000,00 |  |  | 545,00 |  |  |  |
| S | CO20 | Preprečevanje in obvladovanje tveganja: Prebivalci, deležni koristi od ukrepov varstva pred poplavami | Osebe | Manj razvite | 2.000,00 |  |  | 1.323,00 |  |  |  |

(1) S = kumulativna vrednost ― učinki, ki naj jih dosežejo izbrane operacije [napovedi upravičencev], F = kumulativna vrednost ― učinki, ki so jih operacije dosegle [dejanski dosežek]

| **(1)** | **Identifikator** | **Kazalnik** | **2018 Skupaj** | **2018 Moški** | **2018 Ženske** | **2017 Skupaj** | **2017 Moški** | **2017 Ženske** | **2016 Skupaj** | **2016 Moški** | **2016 Ženske** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO20 | Preprečevanje in obvladovanje tveganja: Prebivalci, deležni koristi od ukrepov varstva pred poplavami | 200,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO20 | Preprečevanje in obvladovanje tveganja: Prebivalci, deležni koristi od ukrepov varstva pred poplavami | 1.323,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| **(1)** | **Identifikator** | **Kazalnik** | **2015 Skupaj** | **2015 Moški** | **2015 Ženske** | **2014 Skupaj** | **2014 Moški** | **2014 Ženske** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO20 | Preprečevanje in obvladovanje tveganja: Prebivalci, deležni koristi od ukrepov varstva pred poplavami | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO20 | Preprečevanje in obvladovanje tveganja: Prebivalci, deležni koristi od ukrepov varstva pred poplavami | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 05 - Prilagajanje na podnebne spremembe |
| Prednostna naložba | 5a - Podpiranje naložb za prilagajanje podnebnim spremembam, vključno s pristopi, ki temeljijo na ekosistemu |
| Posebni cilj | 1 - Nižja poplavna ogroženost na območjih pomembnega vpliva poplav |

Preglednica 1: Kazalniki rezultatov za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os in posebni cilj); uporablja se tudi za prednostno os tehnične pomoči

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Kategorija regije | Izhodiščna vrednost | Izhodiščno leto | Ciljna vrednost za leto 2023 | 2019 Skupaj | 2019 Opisna | Pripombe |
| 5.1 | Število poplavno ogroženih stavb | število | Manj razvite | 6.894,00 | 2013 | 5.703,00 | 6.589,00 |  |  |
| 5.2 | Število ogroženih IPPC in SEVESO objektov | število | Manj razvite | 27,00 | 2013 | 24,00 | 26,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | 2018 Skupaj | 2018 Opisna | 2017 Skupaj | 2017 Opisna | 2016 Skupaj | 2016 Opisna | 2015 Skupaj | 2015 Opisna |
| 5.1 | Število poplavno ogroženih stavb | 6.894,00 |  | 6.894,00 |  | 6.894,00 |  | 6.894,00 |  |
| 5.2 | Število ogroženih IPPC in SEVESO objektov | 27,00 |  | 27,00 |  | 27,00 |  | 27,00 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | 2014 Skupaj | 2014 Opisna |
| 5.1 | Število poplavno ogroženih stavb | 6.894,00 |  |
| 5.2 | Število ogroženih IPPC in SEVESO objektov | 27,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 05 - Prilagajanje na podnebne spremembe |
| Prednostna naložba | 5i - Podpiranje naložb za prilagajanje podnebnim spremembam, vključno s pristopi, ki temeljijo na ekosistemu |

## Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR) - 05 / 5i

| **(1)** | **Identifikator** | **Kazalnik** | **Merska enota** | **Kategorija regije** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – skupaj** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – moški** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – ženske** | **2019 Skupaj** | **2019 Moški** | **2019 Ženske** | **Pripombe** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO20 | Preprečevanje in obvladovanje tveganja: Prebivalci, deležni koristi od ukrepov varstva pred poplavami | Osebe |  | 20.142,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | CO20 | Preprečevanje in obvladovanje tveganja: Prebivalci, deležni koristi od ukrepov varstva pred poplavami | Osebe |  | 20.142,00 |  |  | 20.142,00 |  |  |  |
| F | 5.4 | Število izvedenih alarmno-opozorilnih sistemov za primere poplav | število |  | 96,00 |  |  | 85,00 |  |  |  |
| S | 5.4 | Število izvedenih alarmno-opozorilnih sistemov za primere poplav | število |  | 96,00 |  |  | 98,00 |  |  |  |
| F | 5.5 | Število izvedenih akcij ozaveščanja/informiranja o obvladovanju tveganj za naravne nesreče | število |  | 20,00 |  |  | 2,00 |  |  |  |
| S | 5.5 | Število izvedenih akcij ozaveščanja/informiranja o obvladovanju tveganj za naravne nesreče | število |  | 20,00 |  |  | 20,00 |  |  |  |
| F | 5.6 | Število pripravljenih ocen tveganj za naravne in druge nesreče | število |  | 15,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | 5.6 | Število pripravljenih ocen tveganj za naravne in druge nesreče | število |  | 15,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |

(1) S = kumulativna vrednost ― učinki, ki naj jih dosežejo izbrane operacije [napovedi upravičencev], F = kumulativna vrednost ― učinki, ki so jih operacije dosegle [dejanski dosežek]

| **(1)** | **Identifikator** | **Kazalnik** | **2018 Skupaj** | **2018 Moški** | **2018 Ženske** | **2017 Skupaj** | **2017 Moški** | **2017 Ženske** | **2016 Skupaj** | **2016 Moški** | **2016 Ženske** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO20 | Preprečevanje in obvladovanje tveganja: Prebivalci, deležni koristi od ukrepov varstva pred poplavami | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO20 | Preprečevanje in obvladovanje tveganja: Prebivalci, deležni koristi od ukrepov varstva pred poplavami | 17.784,00 |  |  | 17.784,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 5.4 | Število izvedenih alarmno-opozorilnih sistemov za primere poplav | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 5.4 | Število izvedenih alarmno-opozorilnih sistemov za primere poplav | 98,00 |  |  | 98,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 5.5 | Število izvedenih akcij ozaveščanja/informiranja o obvladovanju tveganj za naravne nesreče | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 5.5 | Število izvedenih akcij ozaveščanja/informiranja o obvladovanju tveganj za naravne nesreče | 20,00 |  |  | 20,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 5.6 | Število pripravljenih ocen tveganj za naravne in druge nesreče | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 5.6 | Število pripravljenih ocen tveganj za naravne in druge nesreče | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| **(1)** | **Identifikator** | **Kazalnik** | **2015 Skupaj** | **2015 Moški** | **2015 Ženske** | **2014 Skupaj** | **2014 Moški** | **2014 Ženske** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO20 | Preprečevanje in obvladovanje tveganja: Prebivalci, deležni koristi od ukrepov varstva pred poplavami | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO20 | Preprečevanje in obvladovanje tveganja: Prebivalci, deležni koristi od ukrepov varstva pred poplavami | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 5.4 | Število izvedenih alarmno-opozorilnih sistemov za primere poplav | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 5.4 | Število izvedenih alarmno-opozorilnih sistemov za primere poplav | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 5.5 | Število izvedenih akcij ozaveščanja/informiranja o obvladovanju tveganj za naravne nesreče | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 5.5 | Število izvedenih akcij ozaveščanja/informiranja o obvladovanju tveganj za naravne nesreče | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 5.6 | Število pripravljenih ocen tveganj za naravne in druge nesreče | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 5.6 | Število pripravljenih ocen tveganj za naravne in druge nesreče | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 05 - Prilagajanje na podnebne spremembe |
| Prednostna naložba | 5i - Podpiranje naložb za prilagajanje podnebnim spremembam, vključno s pristopi, ki temeljijo na ekosistemu |
| Posebni cilj | 1 - Podpiranje naložb za prilagajanje podnebnim spremembam, vključno s pristopi, ki temeljijo na ekosistemu |

Preglednica 1: Kazalniki rezultatov za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os in posebni cilj); uporablja se tudi za prednostno os tehnične pomoči

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Kategorija regije | Izhodiščna vrednost | Izhodiščno leto | Ciljna vrednost za leto 2023 | 2019 Skupaj | 2019 Opisna | Pripombe |
| 5.1 | Število poplavno ogroženih stavb | število |  | 23.169,00 | 2013 | 19.754,00 | 23.169,00 |  |  |
| 5.2 | Število ogroženih IPPC in SEVESO objektov | število |  | 44,00 | 2013 | 43,00 | 44,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | 2018 Skupaj | 2018 Opisna | 2017 Skupaj | 2017 Opisna | 2016 Skupaj | 2016 Opisna | 2015 Skupaj | 2015 Opisna |
| 5.1 | Število poplavno ogroženih stavb | 23.169,00 |  | 23.169,00 |  | 23.169,00 |  | 23.169,00 |  |
| 5.2 | Število ogroženih IPPC in SEVESO objektov | 44,00 |  | 44,00 |  | 44,00 |  | 44,00 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | 2014 Skupaj | 2014 Opisna |
| 5.1 | Število poplavno ogroženih stavb | 23.169,00 |  |
| 5.2 | Število ogroženih IPPC in SEVESO objektov | 44,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 06 - Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti |
| Prednostna naložba | 6d - Varovanje in obnavljanje biotske raznovrstnosti in tal ter spodbujanje ekosistemskih storitev, vključno z omrežjem Natura 2000 in zelenimi infrastrukturami |

## Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR) - 06 / 6d

| **(1)** | **Identifikator** | **Kazalnik** | **Merska enota** | **Kategorija regije** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – skupaj** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – moški** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – ženske** | **2019 Skupaj** | **2019 Moški** | **2019 Ženske** | **Pripombe** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO23 | Narava in biotska raznovrstnost: Površina habitatov, podprtih za doseganje boljšega stanja ohranjenosti | Hektari |  | 400,00 |  |  | 128,50 |  |  |  |
| S | CO23 | Narava in biotska raznovrstnost: Površina habitatov, podprtih za doseganje boljšega stanja ohranjenosti | Hektari |  | 400,00 |  |  | 1.164,74 |  |  | Na podlagi ocene kazalnikov CO23 in 6.7 je bilo ob pripravi OP predvideno, da bomo na prednostni naložbi 6.2 v celoti predvidoma podprli 10-15 projektov po minimalno 50 ha naravovarstveno izboljšanih površin. To smo opredelili kot tisti minimum, ki ga mora vsak projekt doseči ob zavedanju, da je odstranitev vseh ključnih negativnih dejavnikov z vidika stanja ohranjenosti ciljnih evropsko pomembnih vrst in habitatnih tipov zahtevna strokovna naloga, za katero je nujno imeti tudi soglasje lastnikov zemljišče. Za dejansko izbojšanje stanja vrst in habitatnih tipov na posameznih Natura območjih se za vsako ciljno vrsto ali habitatni tip poskuša na naravovarstveno najpomembnejših površinah izboljševati stanje na čim večjih površinah. |
| F | 6.7 | Naravovarstveno urejene površine za javni dostop | ha |  | 250,00 |  |  | 43,30 |  |  |  |
| S | 6.7 | Naravovarstveno urejene površine za javni dostop | ha |  | 250,00 |  |  | 131,50 |  |  |  |
| F | 6.8 | Zagotovljena kakovostna interpretacijaohranjanja biotske raznovrstnosti in varstva kulturne dediščine | število |  | 5,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | 6.8 | Zagotovljena kakovostna interpretacijaohranjanja biotske raznovrstnosti in varstva kulturne dediščine | število |  | 5,00 |  |  | 3,00 |  |  |  |

(1) S = kumulativna vrednost ― učinki, ki naj jih dosežejo izbrane operacije [napovedi upravičencev], F = kumulativna vrednost ― učinki, ki so jih operacije dosegle [dejanski dosežek]

| **(1)** | **Identifikator** | **Kazalnik** | **2018 Skupaj** | **2018 Moški** | **2018 Ženske** | **2017 Skupaj** | **2017 Moški** | **2017 Ženske** | **2016 Skupaj** | **2016 Moški** | **2016 Ženske** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO23 | Narava in biotska raznovrstnost: Površina habitatov, podprtih za doseganje boljšega stanja ohranjenosti | 60,85 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO23 | Narava in biotska raznovrstnost: Površina habitatov, podprtih za doseganje boljšega stanja ohranjenosti | 861,97 |  |  | 786,57 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 6.7 | Naravovarstveno urejene površine za javni dostop | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 6.7 | Naravovarstveno urejene površine za javni dostop | 131,50 |  |  | 80,50 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 6.8 | Zagotovljena kakovostna interpretacijaohranjanja biotske raznovrstnosti in varstva kulturne dediščine | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 6.8 | Zagotovljena kakovostna interpretacijaohranjanja biotske raznovrstnosti in varstva kulturne dediščine | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| **(1)** | **Identifikator** | **Kazalnik** | **2015 Skupaj** | **2015 Moški** | **2015 Ženske** | **2014 Skupaj** | **2014 Moški** | **2014 Ženske** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO23 | Narava in biotska raznovrstnost: Površina habitatov, podprtih za doseganje boljšega stanja ohranjenosti | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO23 | Narava in biotska raznovrstnost: Površina habitatov, podprtih za doseganje boljšega stanja ohranjenosti | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 6.7 | Naravovarstveno urejene površine za javni dostop | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 6.7 | Naravovarstveno urejene površine za javni dostop | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 6.8 | Zagotovljena kakovostna interpretacijaohranjanja biotske raznovrstnosti in varstva kulturne dediščine | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 6.8 | Zagotovljena kakovostna interpretacijaohranjanja biotske raznovrstnosti in varstva kulturne dediščine | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 06 - Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti |
| Prednostna naložba | 6d - Varovanje in obnavljanje biotske raznovrstnosti in tal ter spodbujanje ekosistemskih storitev, vključno z omrežjem Natura 2000 in zelenimi infrastrukturami |
| Posebni cilj | 1 - Izboljšanje stanja evropsko pomembnih vrst in habitatnih tipov, prednostno tistih s slabim stanjem ohranjenosti in endemičnih vrst |

Preglednica 1: Kazalniki rezultatov za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os in posebni cilj); uporablja se tudi za prednostno os tehnične pomoči

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Kategorija regije | Izhodiščna vrednost | Izhodiščno leto | Ciljna vrednost za leto 2023 | 2019 Skupaj | 2019 Opisna | Pripombe |
| 6.5 | Habitatni tipi v ugodnem ali nezadostnem stanju ohranjenosti | delež |  | 75,00 | 2013 | 81,00 | 63,70 |  | Ocena stanja za leto 2019 (v poročilu o izvajanju za leto 2018 je bil naveden podatek za leto 2013, ki je bil po novejši oceni Zavoda RS za varstvo narave spremenjen v letu 2019). Clijna vrednost kazalnika bo ponovno ovrednotena v okviru spremembe OP, ob upoštevanju prispevkov drugih ukrepov, ki se izvajajo na nacionalni ravni iz drugih virov |
| 6.6 | Vrste v ugodnem ali nezadostnem stanju ohranjenosti | delež |  | 77,00 | 2013 | 80,00 | 48,80 |  | Ocena stanja za leto 2019 (v poročilu o izvajanju za leto 2018 je bil naveden podatek za leto 2013, ki je bil po novejši oceni Zavoda RS za varstvo narave spremenjen v letu 2019). Clijna vrednost kazalnika bo ponovno ovrednotena v okviru spremembe OP, ob upoštevanju prispevkov drugih ukrepov, ki se izvajajo na nacionalni ravni iz drugih virov |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | 2018 Skupaj | 2018 Opisna | 2017 Skupaj | 2017 Opisna | 2016 Skupaj | 2016 Opisna | 2015 Skupaj | 2015 Opisna |
| 6.5 | Habitatni tipi v ugodnem ali nezadostnem stanju ohranjenosti | 75,00 |  | 75,00 |  | 75,00 |  | 75,00 |  |
| 6.6 | Vrste v ugodnem ali nezadostnem stanju ohranjenosti | 77,00 |  | 77,00 |  | 77,00 |  | 77,00 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | 2014 Skupaj | 2014 Opisna |
| 6.5 | Habitatni tipi v ugodnem ali nezadostnem stanju ohranjenosti | 75,00 |  |
| 6.6 | Vrste v ugodnem ali nezadostnem stanju ohranjenosti | 77,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 06 - Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti |
| Prednostna naložba | 6e - Sprejemanje ukrepov za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest, sanacijo in dekontaminacijo degradiranih zemljišč (vključno z območji, na katerih poteka preobrazba), zmanjšanje onesnaženosti zraka in spodbujanje ukrepov za zmanjšanje hrupa |

## Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR) - 06 / 6e

| **(1)** | **Identifikator** | **Kazalnik** | **Merska enota** | **Kategorija regije** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – skupaj** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – moški** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – ženske** | **2019 Skupaj** | **2019 Moški** | **2019 Ženske** | **Pripombe** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO37 | Urbani razvoj: Število prebivalcev, ki živijo na območjih s celostnimi strategijami za urbani razvoj | Osebe |  | 700.000,00 |  |  | 716.286,00 |  |  | Kazalnik je bil v letih 2017, 2018, 2019 presežen, ker na območjih TUS živi več preb., kot je bilo predvideno. |
| S | CO37 | Urbani razvoj: Število prebivalcev, ki živijo na območjih s celostnimi strategijami za urbani razvoj | Osebe |  | 700.000,00 |  |  | 700.274,00 |  |  | Kazalnik je bil v letih 2017, 2018, 2019 presežen, ker na območjih TUS živi več preb., kot je bilo predvideno. |
| F | CO38 | Urbani razvoj: Odprt prostor, ustvarjen ali saniran na urbanih območjih | m2 |  | 200.000,00 |  |  | 119.700,96 |  |  |  |
| S | CO38 | Urbani razvoj: Odprt prostor, ustvarjen ali saniran na urbanih območjih | m2 |  | 200.000,00 |  |  | 178.258,26 |  |  |  |
| F | CO39 | Urbani razvoj: Javne ali poslovne stavbe, zgrajene ali prenovljene na urbanih območjih | m2 |  | 50.000,00 |  |  | 9.704,02 |  |  |  |
| S | CO39 | Urbani razvoj: Javne ali poslovne stavbe, zgrajene ali prenovljene na urbanih območjih | m2 |  | 50.000,00 |  |  | 29.911,64 |  |  |  |
| F | CO40 | Urbani razvoj: Sanirane stanovanjske površine | Stanovanjske enote |  | 200,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | CO40 | Urbani razvoj: Sanirane stanovanjske površine | Stanovanjske enote |  | 200,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |

(1) S = kumulativna vrednost ― učinki, ki naj jih dosežejo izbrane operacije [napovedi upravičencev], F = kumulativna vrednost ― učinki, ki so jih operacije dosegle [dejanski dosežek]

| **(1)** | **Identifikator** | **Kazalnik** | **2018 Skupaj** | **2018 Moški** | **2018 Ženske** | **2017 Skupaj** | **2017 Moški** | **2017 Ženske** | **2016 Skupaj** | **2016 Moški** | **2016 Ženske** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO37 | Urbani razvoj: Število prebivalcev, ki živijo na območjih s celostnimi strategijami za urbani razvoj | 716.286,00 |  |  | 716.286,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO37 | Urbani razvoj: Število prebivalcev, ki živijo na območjih s celostnimi strategijami za urbani razvoj | 700.274,00 |  |  | 700.274,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO38 | Urbani razvoj: Odprt prostor, ustvarjen ali saniran na urbanih območjih | 38.519,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO38 | Urbani razvoj: Odprt prostor, ustvarjen ali saniran na urbanih območjih | 38.519,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO39 | Urbani razvoj: Javne ali poslovne stavbe, zgrajene ali prenovljene na urbanih območjih | 7.291,40 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO39 | Urbani razvoj: Javne ali poslovne stavbe, zgrajene ali prenovljene na urbanih območjih | 7.291,40 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO40 | Urbani razvoj: Sanirane stanovanjske površine | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO40 | Urbani razvoj: Sanirane stanovanjske površine | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| **(1)** | **Identifikator** | **Kazalnik** | **2015 Skupaj** | **2015 Moški** | **2015 Ženske** | **2014 Skupaj** | **2014 Moški** | **2014 Ženske** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO37 | Urbani razvoj: Število prebivalcev, ki živijo na območjih s celostnimi strategijami za urbani razvoj | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO37 | Urbani razvoj: Število prebivalcev, ki živijo na območjih s celostnimi strategijami za urbani razvoj | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO38 | Urbani razvoj: Odprt prostor, ustvarjen ali saniran na urbanih območjih | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO38 | Urbani razvoj: Odprt prostor, ustvarjen ali saniran na urbanih območjih | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO39 | Urbani razvoj: Javne ali poslovne stavbe, zgrajene ali prenovljene na urbanih območjih | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO39 | Urbani razvoj: Javne ali poslovne stavbe, zgrajene ali prenovljene na urbanih območjih | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO40 | Urbani razvoj: Sanirane stanovanjske površine | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO40 | Urbani razvoj: Sanirane stanovanjske površine | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 06 - Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti |
| Prednostna naložba | 6e - Sprejemanje ukrepov za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest, sanacijo in dekontaminacijo degradiranih zemljišč (vključno z območji, na katerih poteka preobrazba), zmanjšanje onesnaženosti zraka in spodbujanje ukrepov za zmanjšanje hrupa |
| Posebni cilj | 1 - Učinkovita raba prostora v urbanih območjih |

Preglednica 1: Kazalniki rezultatov za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os in posebni cilj); uporablja se tudi za prednostno os tehnične pomoči

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Kategorija regije | Izhodiščna vrednost | Izhodiščno leto | Ciljna vrednost za leto 2023 | 2019 Skupaj | 2019 Opisna | Pripombe |
| 6.9 | Površina nerevitaliziranih površin v mestih, ki izvajajo trajnostne urbane strategije | ha |  | 3.222,00 | 2016 | 3.186,00 | 3.209,13 |  | Izhodiščna in ciljna vrednost pri potrditvi OP še ni bila znana, zato v OP ni navedena. Izhodiščna vrednost za 2016 je 3.222 ha, ciljna vrednost za leto 2023 pa je 3.186 ha. Kazalnik je neposredno vezan na vrednost kazalnikov učinka, kjer pa se aktivnosti še ne izvajajo, zato ga ni mogoče izračunati. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | 2018 Skupaj | 2018 Opisna | 2017 Skupaj | 2017 Opisna | 2016 Skupaj | 2016 Opisna | 2015 Skupaj | 2015 Opisna |
| 6.9 | Površina nerevitaliziranih površin v mestih, ki izvajajo trajnostne urbane strategije | 3.217,42 |  | 3.222,00 |  | 3.222,00 |  | 3.222,00 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | 2014 Skupaj | 2014 Opisna |
| 6.9 | Površina nerevitaliziranih površin v mestih, ki izvajajo trajnostne urbane strategije | 3.222,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 06 - Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti |
| Prednostna naložba | 6ii - Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev okoljske zakonodaje Unije ter za zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih opredelijo države članice in ki presegajo te zahteve |

## Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR) - 06 / 6ii

| **(1)** | **Identifikator** | **Kazalnik** | **Merska enota** | **Kategorija regije** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – skupaj** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – moški** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – ženske** | **2019 Skupaj** | **2019 Moški** | **2019 Ženske** | **Pripombe** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO18 | Oskrba z vodo: Dodatni prebivalci, deležni boljše oskrbe z vodo | Osebe |  | 200.000,00 |  |  | 74.457,00 |  |  |  |
| S | CO18 | Oskrba z vodo: Dodatni prebivalci, deležni boljše oskrbe z vodo | Osebe |  | 200.000,00 |  |  | 204.735,00 |  |  | Predvidoma bo ciljni kazalnik ob zaključku presežen. Z ukrepom dodatnih pravic porabe se bo potrdilo več projektov, kot predvideno ob programiranju v letu 2013. |
| F | CO19 | Čiščenje odpadne vode: Dodatni prebivalci, deležni boljšega čiščenja odpadne vode | Populacijski ekvivalent |  | 300.000,00 |  |  | 5.581,00 |  |  |  |
| S | CO19 | Čiščenje odpadne vode: Dodatni prebivalci, deležni boljšega čiščenja odpadne vode | Populacijski ekvivalent |  | 300.000,00 |  |  | 347.705,00 |  |  | Predvidoma bo ciljni kazalnik ob zaključku presežen. Z ukrepom dodatnih pravic porabe se bo potrdilo več projektov, kot predvideno ob programiranju v letu 2013. |
| F | 6.4 | Število vodnih teles v izboljšanem stanju zaradi izvedenih obnov »renaturacije vodotokov | število izvedenih obnov |  | 2,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | 6.4 | Število vodnih teles v izboljšanem stanju zaradi izvedenih obnov »renaturacije vodotokov | število izvedenih obnov |  | 2,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |

(1) S = kumulativna vrednost ― učinki, ki naj jih dosežejo izbrane operacije [napovedi upravičencev], F = kumulativna vrednost ― učinki, ki so jih operacije dosegle [dejanski dosežek]

| **(1)** | **Identifikator** | **Kazalnik** | **2018 Skupaj** | **2018 Moški** | **2018 Ženske** | **2017 Skupaj** | **2017 Moški** | **2017 Ženske** | **2016 Skupaj** | **2016 Moški** | **2016 Ženske** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO18 | Oskrba z vodo: Dodatni prebivalci, deležni boljše oskrbe z vodo | 15.447,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO18 | Oskrba z vodo: Dodatni prebivalci, deležni boljše oskrbe z vodo | 204.735,00 |  |  | 204.735,00 |  |  | 204.735,00 |  |  |
| F | CO19 | Čiščenje odpadne vode: Dodatni prebivalci, deležni boljšega čiščenja odpadne vode | 4.063,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO19 | Čiščenje odpadne vode: Dodatni prebivalci, deležni boljšega čiščenja odpadne vode | 308.367,00 |  |  | 304.843,00 |  |  | 6.576,00 |  |  |
| F | 6.4 | Število vodnih teles v izboljšanem stanju zaradi izvedenih obnov »renaturacije vodotokov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 6.4 | Število vodnih teles v izboljšanem stanju zaradi izvedenih obnov »renaturacije vodotokov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| **(1)** | **Identifikator** | **Kazalnik** | **2015 Skupaj** | **2015 Moški** | **2015 Ženske** | **2014 Skupaj** | **2014 Moški** | **2014 Ženske** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO18 | Oskrba z vodo: Dodatni prebivalci, deležni boljše oskrbe z vodo | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO18 | Oskrba z vodo: Dodatni prebivalci, deležni boljše oskrbe z vodo | 204.735,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO19 | Čiščenje odpadne vode: Dodatni prebivalci, deležni boljšega čiščenja odpadne vode | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO19 | Čiščenje odpadne vode: Dodatni prebivalci, deležni boljšega čiščenja odpadne vode | 6.576,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 6.4 | Število vodnih teles v izboljšanem stanju zaradi izvedenih obnov »renaturacije vodotokov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 6.4 | Število vodnih teles v izboljšanem stanju zaradi izvedenih obnov »renaturacije vodotokov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 06 - Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti |
| Prednostna naložba | 6ii - Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev okoljske zakonodaje Unije ter za zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih opredelijo države članice in ki presegajo te zahteve |
| Posebni cilj | 1 - Zmanjšanje emisij v vode zaradi izgradnje infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda |

Preglednica 1: Kazalniki rezultatov za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os in posebni cilj); uporablja se tudi za prednostno os tehnične pomoči

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Kategorija regije | Izhodiščna vrednost | Izhodiščno leto | Ciljna vrednost za leto 2023 | 2019 Skupaj | 2019 Opisna | Pripombe |
| 6.1 | Povečanje obremenitev s komunalno odpadno vodo iz aglomeracij z obremenitvijo večjo od 2000 PE, ki se čisti na komunalni ali skupni čistilni napravi | PE |  | 526.000,00 | 2012 | 1.418.000,00 | 531.581,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | 2018 Skupaj | 2018 Opisna | 2017 Skupaj | 2017 Opisna | 2016 Skupaj | 2016 Opisna | 2015 Skupaj | 2015 Opisna |
| 6.1 | Povečanje obremenitev s komunalno odpadno vodo iz aglomeracij z obremenitvijo večjo od 2000 PE, ki se čisti na komunalni ali skupni čistilni napravi | 530.063,00 |  | 526.000,00 |  | 526.000,00 |  | 526.000,00 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | 2014 Skupaj | 2014 Opisna |
| 6.1 | Povečanje obremenitev s komunalno odpadno vodo iz aglomeracij z obremenitvijo večjo od 2000 PE, ki se čisti na komunalni ali skupni čistilni napravi | 526.000,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 06 - Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti |
| Prednostna naložba | 6ii - Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev okoljske zakonodaje Unije ter za zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih opredelijo države članice in ki presegajo te zahteve |
| Posebni cilj | 2 - Večja zanesljivost oskrbe z zdravstveno ustrezno pitno vodo |

Preglednica 1: Kazalniki rezultatov za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os in posebni cilj); uporablja se tudi za prednostno os tehnične pomoči

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Kategorija regije | Izhodiščna vrednost | Izhodiščno leto | Ciljna vrednost za leto 2023 | 2019 Skupaj | 2019 Opisna | Pripombe |
| 6.2 | Povečanještevila prebivalcev z zagotovljenim varnim dostopom do zdravstveno ustrezne pitne vode | število |  | 1.434.000,00 | 2012 | 1.977.000,00 | 1.508.457,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | 2018 Skupaj | 2018 Opisna | 2017 Skupaj | 2017 Opisna | 2016 Skupaj | 2016 Opisna | 2015 Skupaj | 2015 Opisna |
| 6.2 | Povečanještevila prebivalcev z zagotovljenim varnim dostopom do zdravstveno ustrezne pitne vode | 1.449.447,00 |  | 1.434.000,00 |  | 1.434.000,00 |  | 1.434.000,00 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | 2014 Skupaj | 2014 Opisna |
| 6.2 | Povečanještevila prebivalcev z zagotovljenim varnim dostopom do zdravstveno ustrezne pitne vode | 1.434.000,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 06 - Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti |
| Prednostna naložba | 6ii - Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev okoljske zakonodaje Unije ter za zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih opredelijo države članice in ki presegajo te zahteve |
| Posebni cilj | 3 - Doseganje dobrega kemijskega in ekološkega stanja voda |

Preglednica 1: Kazalniki rezultatov za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os in posebni cilj); uporablja se tudi za prednostno os tehnične pomoči

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Kategorija regije | Izhodiščna vrednost | Izhodiščno leto | Ciljna vrednost za leto 2023 | 2019 Skupaj | 2019 Opisna | Pripombe |
| 6.3 | Št. vodnih teles površinskih voda, kjer je doseženo izboljšanje stanja in/ali stanja ohranjenosti Natura 2000 vrst in habitatov | število izvedenih obnov |  | 108,00 | 2012 | 110,00 | 108,00 |  | Podatek za leto 2012, novejšega podatka še ni. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | 2018 Skupaj | 2018 Opisna | 2017 Skupaj | 2017 Opisna | 2016 Skupaj | 2016 Opisna | 2015 Skupaj | 2015 Opisna |
| 6.3 | Št. vodnih teles površinskih voda, kjer je doseženo izboljšanje stanja in/ali stanja ohranjenosti Natura 2000 vrst in habitatov | 108,00 |  | 108,00 |  | 108,00 |  | 108,00 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | 2014 Skupaj | 2014 Opisna |
| 6.3 | Št. vodnih teles površinskih voda, kjer je doseženo izboljšanje stanja in/ali stanja ohranjenosti Natura 2000 vrst in habitatov | 108,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 06 - Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti |
| Prednostna naložba | 6iv - Sprejemanje ukrepov za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest, sanacijo in dekontaminacijo degradiranih zemljišč (vključno z območji, na katerih poteka preobrazba), zmanjšanje onesnaženosti zraka in spodbujanje ukrepov za zmanjšanje hrupa |

## Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR) - 06 / 6iv

| **(1)** | **Identifikator** | **Kazalnik** | **Merska enota** | **Kategorija regije** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – skupaj** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – moški** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – ženske** | **2019 Skupaj** | **2019 Moški** | **2019 Ženske** | **Pripombe** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 6.12 | Celovita analiza in kvantifikacija prispevkov virov k onesnaženosti zraka na posameznih čezmerno onesnaženih območjih | število |  | 7,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | 6.12 | Celovita analiza in kvantifikacija prispevkov virov k onesnaženosti zraka na posameznih čezmerno onesnaženih območjih | število |  | 7,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |

(1) S = kumulativna vrednost ― učinki, ki naj jih dosežejo izbrane operacije [napovedi upravičencev], F = kumulativna vrednost ― učinki, ki so jih operacije dosegle [dejanski dosežek]

| **(1)** | **Identifikator** | **Kazalnik** | **2018 Skupaj** | **2018 Moški** | **2018 Ženske** | **2017 Skupaj** | **2017 Moški** | **2017 Ženske** | **2016 Skupaj** | **2016 Moški** | **2016 Ženske** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 6.12 | Celovita analiza in kvantifikacija prispevkov virov k onesnaženosti zraka na posameznih čezmerno onesnaženih območjih | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 6.12 | Celovita analiza in kvantifikacija prispevkov virov k onesnaženosti zraka na posameznih čezmerno onesnaženih območjih | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| **(1)** | **Identifikator** | **Kazalnik** | **2015 Skupaj** | **2015 Moški** | **2015 Ženske** | **2014 Skupaj** | **2014 Moški** | **2014 Ženske** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 6.12 | Celovita analiza in kvantifikacija prispevkov virov k onesnaženosti zraka na posameznih čezmerno onesnaženih območjih | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 6.12 | Celovita analiza in kvantifikacija prispevkov virov k onesnaženosti zraka na posameznih čezmerno onesnaženih območjih | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 06 - Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti |
| Prednostna naložba | 6iv - Sprejemanje ukrepov za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest, sanacijo in dekontaminacijo degradiranih zemljišč (vključno z območji, na katerih poteka preobrazba), zmanjšanje onesnaženosti zraka in spodbujanje ukrepov za zmanjšanje hrupa |
| Posebni cilj | 2 - Boljše spremljanje kakovosti zraka za boljšo podporo pri pripravi načrtov na tem področju |

Preglednica 1: Kazalniki rezultatov za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os in posebni cilj); uporablja se tudi za prednostno os tehnične pomoči

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Kategorija regije | Izhodiščna vrednost | Izhodiščno leto | Ciljna vrednost za leto 2023 | 2019 Skupaj | 2019 Opisna | Pripombe |
| 6.10 | Odstotek izvajanja načrtov za kakovost zunanjega zraka, ki so skladni z Driektivo 2008/50/ES | odstotek |  | 17,00 | 2014 | 100,00 | 17,00 |  | Podatek za leto 2014, novejšega podatka še ni. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | 2018 Skupaj | 2018 Opisna | 2017 Skupaj | 2017 Opisna | 2016 Skupaj | 2016 Opisna | 2015 Skupaj | 2015 Opisna |
| 6.10 | Odstotek izvajanja načrtov za kakovost zunanjega zraka, ki so skladni z Driektivo 2008/50/ES | 17,00 |  | 17,00 |  | 17,00 |  | 17,00 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | 2014 Skupaj | 2014 Opisna |
| 6.10 | Odstotek izvajanja načrtov za kakovost zunanjega zraka, ki so skladni z Driektivo 2008/50/ES | 17,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 07 - Izgradnja infrastrukture in ukrepi za spodbujanje trajnostne mobilnosti |
| Prednostna naložba | 7b - Izboljšanje regionalne mobilnosti s povezovanjem sekundarnih in terciarnih prometnih vozlišč z infrastrukturo TEN-T, tudi prek multimodalnih vozlišč |

## Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR) - 07 / 7b

| **(1)** | **Identifikator** | **Kazalnik** | **Merska enota** | **Kategorija regije** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – skupaj** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – moški** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – ženske** | **2019 Skupaj** | **2019 Moški** | **2019 Ženske** | **Pripombe** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO13 | Ceste: Skupna dolžina novih cest | km | Manj razvite | 10,60 |  |  | 5,42 |  |  |  |
| S | CO13 | Ceste: Skupna dolžina novih cest | km | Manj razvite | 10,60 |  |  | 5,42 |  |  |  |

(1) S = kumulativna vrednost ― učinki, ki naj jih dosežejo izbrane operacije [napovedi upravičencev], F = kumulativna vrednost ― učinki, ki so jih operacije dosegle [dejanski dosežek]

| **(1)** | **Identifikator** | **Kazalnik** | **2018 Skupaj** | **2018 Moški** | **2018 Ženske** | **2017 Skupaj** | **2017 Moški** | **2017 Ženske** | **2016 Skupaj** | **2016 Moški** | **2016 Ženske** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO13 | Ceste: Skupna dolžina novih cest | 2,72 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO13 | Ceste: Skupna dolžina novih cest | 5,42 |  |  | 5,42 |  |  | 0,00 |  |  |

| **(1)** | **Identifikator** | **Kazalnik** | **2015 Skupaj** | **2015 Moški** | **2015 Ženske** | **2014 Skupaj** | **2014 Moški** | **2014 Ženske** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO13 | Ceste: Skupna dolžina novih cest | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO13 | Ceste: Skupna dolžina novih cest | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 07 - Izgradnja infrastrukture in ukrepi za spodbujanje trajnostne mobilnosti |
| Prednostna naložba | 7b - Izboljšanje regionalne mobilnosti s povezovanjem sekundarnih in terciarnih prometnih vozlišč z infrastrukturo TEN-T, tudi prek multimodalnih vozlišč |
| Posebni cilj | 1 - Boljše prometne povezave za lažjo dostopnost in skladnejši regionalni razvoj |

Preglednica 1: Kazalniki rezultatov za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os in posebni cilj); uporablja se tudi za prednostno os tehnične pomoči

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Kategorija regije | Izhodiščna vrednost | Izhodiščno leto | Ciljna vrednost za leto 2023 | 2019 Skupaj | 2019 Opisna | Pripombe |
| 7.4 | Skupni čas potovanja | min | Manj razvite | 23,02 | 2013 | 12,85 | 23,02 |  | Predvideno je poročanje drugo leto po zaključku investicije. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | 2018 Skupaj | 2018 Opisna | 2017 Skupaj | 2017 Opisna | 2016 Skupaj | 2016 Opisna | 2015 Skupaj | 2015 Opisna |
| 7.4 | Skupni čas potovanja | 23,02 |  | 23,02 |  | 23,02 |  | 23,02 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | 2014 Skupaj | 2014 Opisna |
| 7.4 | Skupni čas potovanja | 23,02 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 07 - Izgradnja infrastrukture in ukrepi za spodbujanje trajnostne mobilnosti |
| Prednostna naložba | 7d - Razvoj in obnova celostnih, visokokakovostnih in interoperabilnih železniških sistemov ter spodbujanje ukrepov za zmanjševanje hrupa |

## Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR) - 07 / 7d

| **(1)** | **Identifikator** | **Kazalnik** | **Merska enota** | **Kategorija regije** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – skupaj** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – moški** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – ženske** | **2019 Skupaj** | **2019 Moški** | **2019 Ženske** | **Pripombe** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 7.3 | Število prenovljenih in nadgrajenih železniških postaj v skladu s TEN-T standardi interoperabilnosti | število železniških postaj | Manj razvite | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | 7.3 | Število prenovljenih in nadgrajenih železniških postaj v skladu s TEN-T standardi interoperabilnosti | število železniških postaj | Manj razvite | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |

(1) S = kumulativna vrednost ― učinki, ki naj jih dosežejo izbrane operacije [napovedi upravičencev], F = kumulativna vrednost ― učinki, ki so jih operacije dosegle [dejanski dosežek]

| **(1)** | **Identifikator** | **Kazalnik** | **2018 Skupaj** | **2018 Moški** | **2018 Ženske** | **2017 Skupaj** | **2017 Moški** | **2017 Ženske** | **2016 Skupaj** | **2016 Moški** | **2016 Ženske** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 7.3 | Število prenovljenih in nadgrajenih železniških postaj v skladu s TEN-T standardi interoperabilnosti | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 7.3 | Število prenovljenih in nadgrajenih železniških postaj v skladu s TEN-T standardi interoperabilnosti | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| **(1)** | **Identifikator** | **Kazalnik** | **2015 Skupaj** | **2015 Moški** | **2015 Ženske** | **2014 Skupaj** | **2014 Moški** | **2014 Ženske** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 7.3 | Število prenovljenih in nadgrajenih železniških postaj v skladu s TEN-T standardi interoperabilnosti | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 7.3 | Število prenovljenih in nadgrajenih železniških postaj v skladu s TEN-T standardi interoperabilnosti | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 07 - Izgradnja infrastrukture in ukrepi za spodbujanje trajnostne mobilnosti |
| Prednostna naložba | 7d - Razvoj in obnova celostnih, visokokakovostnih in interoperabilnih železniških sistemov ter spodbujanje ukrepov za zmanjševanje hrupa |
| Posebni cilj | 1 - Odprava ozkih grl, povečanje kapacitete prog in skrajšanje potovalnega časa |

Preglednica 1: Kazalniki rezultatov za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os in posebni cilj); uporablja se tudi za prednostno os tehnične pomoči

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Kategorija regije | Izhodiščna vrednost | Izhodiščno leto | Ciljna vrednost za leto 2023 | 2019 Skupaj | 2019 Opisna | Pripombe |
| 7.1 | Železniški blagovni prevoz | tkm v mio | Manj razvite | 3.799,00 | 2013 | 4.559,00 | 5.291,50 |  | Za leto 2019 je vnešen podatek za leto 2019.Vir : SURS  Ciljna vrednost za leto 2023 je bila podcenjena. Rast železniškega blagovnega prevoza je hitrejša od predvidenega. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | 2018 Skupaj | 2018 Opisna | 2017 Skupaj | 2017 Opisna | 2016 Skupaj | 2016 Opisna | 2015 Skupaj | 2015 Opisna |
| 7.1 | Železniški blagovni prevoz | 5.128,00 |  | 4.360,00 |  | 4.360,00 |  | 4.175,00 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | 2014 Skupaj | 2014 Opisna |
| 7.1 | Železniški blagovni prevoz | 4.110,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 07 - Izgradnja infrastrukture in ukrepi za spodbujanje trajnostne mobilnosti |
| Prednostna naložba | 7i - Podpiranje multimodalnega enotnega evropskega prometnega območja z vlaganjem v TEN-T |

## Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR) - 07 / 7i

| **(1)** | **Identifikator** | **Kazalnik** | **Merska enota** | **Kategorija regije** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – skupaj** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – moški** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – ženske** | **2019 Skupaj** | **2019 Moški** | **2019 Ženske** | **Pripombe** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO13a | Ceste: skupna dolžina novih cest, od tega: TEN-T | km |  | 13,00 |  |  | 13,03 |  |  |  |
| S | CO13a | Ceste: skupna dolžina novih cest, od tega: TEN-T | km |  | 13,00 |  |  | 13,03 |  |  |  |

(1) S = kumulativna vrednost ― učinki, ki naj jih dosežejo izbrane operacije [napovedi upravičencev], F = kumulativna vrednost ― učinki, ki so jih operacije dosegle [dejanski dosežek]

| **(1)** | **Identifikator** | **Kazalnik** | **2018 Skupaj** | **2018 Moški** | **2018 Ženske** | **2017 Skupaj** | **2017 Moški** | **2017 Ženske** | **2016 Skupaj** | **2016 Moški** | **2016 Ženske** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO13a | Ceste: skupna dolžina novih cest, od tega: TEN-T | 13,03 |  |  | 7,25 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO13a | Ceste: skupna dolžina novih cest, od tega: TEN-T | 13,03 |  |  | 13,03 |  |  | 13,03 |  |  |

| **(1)** | **Identifikator** | **Kazalnik** | **2015 Skupaj** | **2015 Moški** | **2015 Ženske** | **2014 Skupaj** | **2014 Moški** | **2014 Ženske** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO13a | Ceste: skupna dolžina novih cest, od tega: TEN-T | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO13a | Ceste: skupna dolžina novih cest, od tega: TEN-T | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 07 - Izgradnja infrastrukture in ukrepi za spodbujanje trajnostne mobilnosti |
| Prednostna naložba | 7i - Podpiranje multimodalnega enotnega evropskega prometnega območja z vlaganjem v TEN-T |
| Posebni cilj | 1 - Odpravljena ozka grla v omrežju TEN-T in zagotovljeni standardi TEN-T na celotnem omrežju |

Preglednica 1: Kazalniki rezultatov za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os in posebni cilj); uporablja se tudi za prednostno os tehnične pomoči

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Kategorija regije | Izhodiščna vrednost | Izhodiščno leto | Ciljna vrednost za leto 2023 | 2019 Skupaj | 2019 Opisna | Pripombe |
| 7.5 | Skupni čas potovanja | min |  | 14,00 | 2013 | 7,00 | 14,00 |  | Predvideno je poročanje tretje leto po zaključeni investiciji. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | 2018 Skupaj | 2018 Opisna | 2017 Skupaj | 2017 Opisna | 2016 Skupaj | 2016 Opisna | 2015 Skupaj | 2015 Opisna |
| 7.5 | Skupni čas potovanja | 14,00 |  | 14,00 |  | 14,00 |  | 14,00 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | 2014 Skupaj | 2014 Opisna |
| 7.5 | Skupni čas potovanja | 14,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 07 - Izgradnja infrastrukture in ukrepi za spodbujanje trajnostne mobilnosti |
| Prednostna naložba | 7iii - Razvoj in obnova celostnih, visokokakovostnih in interoperabilnih železniških sistemov ter spodbujanje ukrepov za zmanjševanje hrupa |

## Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR) - 07 / 7iii

| **(1)** | **Identifikator** | **Kazalnik** | **Merska enota** | **Kategorija regije** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – skupaj** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – moški** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – ženske** | **2019 Skupaj** | **2019 Moški** | **2019 Ženske** | **Pripombe** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO12a | Železniški: skupna dolžina obnovljenih ali posodobljenih železniških prog, od tega: TEN-T | km |  | 17,00 |  |  | 13,00 |  |  | Ciljna vrednost kazalnika bo predmet uskladitve s predvideno realizacijo pri naslednji spremembi OP 14-20. |
| S | CO12a | Železniški: skupna dolžina obnovljenih ali posodobljenih železniških prog, od tega: TEN-T | km |  | 17,00 |  |  | 18,15 |  |  | Ciljna vrednost kazalnika bo predmet uskladitve s predvideno realizacijo pri naslednji spremembi OP 14-20. |
| F | 7.3 | Število prenovljenih in nadgrajenih železniških postaj v skladu s TEN-T standardi interoperabilnosti | število železniških postaj |  | 4,00 |  |  | 3,00 |  |  |  |
| S | 7.3 | Število prenovljenih in nadgrajenih železniških postaj v skladu s TEN-T standardi interoperabilnosti | število železniških postaj |  | 4,00 |  |  | 4,00 |  |  |  |
| F | 7.8 | Skupna dolžina novozgrajenih viaduktov in predorov brez opreme | km |  | 3,20 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | 7.8 | Skupna dolžina novozgrajenih viaduktov in predorov brez opreme | km |  | 3,20 |  |  | 0,00 |  |  |  |

(1) S = kumulativna vrednost ― učinki, ki naj jih dosežejo izbrane operacije [napovedi upravičencev], F = kumulativna vrednost ― učinki, ki so jih operacije dosegle [dejanski dosežek]

| **(1)** | **Identifikator** | **Kazalnik** | **2018 Skupaj** | **2018 Moški** | **2018 Ženske** | **2017 Skupaj** | **2017 Moški** | **2017 Ženske** | **2016 Skupaj** | **2016 Moški** | **2016 Ženske** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO12a | Železniški: skupna dolžina obnovljenih ali posodobljenih železniških prog, od tega: TEN-T | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO12a | Železniški: skupna dolžina obnovljenih ali posodobljenih železniških prog, od tega: TEN-T | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 7.3 | Število prenovljenih in nadgrajenih železniških postaj v skladu s TEN-T standardi interoperabilnosti | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 7.3 | Število prenovljenih in nadgrajenih železniških postaj v skladu s TEN-T standardi interoperabilnosti | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 7.8 | Skupna dolžina novozgrajenih viaduktov in predorov brez opreme | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 7.8 | Skupna dolžina novozgrajenih viaduktov in predorov brez opreme | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| **(1)** | **Identifikator** | **Kazalnik** | **2015 Skupaj** | **2015 Moški** | **2015 Ženske** | **2014 Skupaj** | **2014 Moški** | **2014 Ženske** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO12a | Železniški: skupna dolžina obnovljenih ali posodobljenih železniških prog, od tega: TEN-T | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO12a | Železniški: skupna dolžina obnovljenih ali posodobljenih železniških prog, od tega: TEN-T | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 7.3 | Število prenovljenih in nadgrajenih železniških postaj v skladu s TEN-T standardi interoperabilnosti | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 7.3 | Število prenovljenih in nadgrajenih železniških postaj v skladu s TEN-T standardi interoperabilnosti | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 7.8 | Skupna dolžina novozgrajenih viaduktov in predorov brez opreme | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 7.8 | Skupna dolžina novozgrajenih viaduktov in predorov brez opreme | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 07 - Izgradnja infrastrukture in ukrepi za spodbujanje trajnostne mobilnosti |
| Prednostna naložba | 7iii - Razvoj in obnova celostnih, visokokakovostnih in interoperabilnih železniških sistemov ter spodbujanje ukrepov za zmanjševanje hrupa |
| Posebni cilj | 1 - Odprava ozkih grl, povečanje kapacitete prog in skrajšanje potovalnega časa |

Preglednica 1: Kazalniki rezultatov za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os in posebni cilj); uporablja se tudi za prednostno os tehnične pomoči

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Kategorija regije | Izhodiščna vrednost | Izhodiščno leto | Ciljna vrednost za leto 2023 | 2019 Skupaj | 2019 Opisna | Pripombe |
| 7.1 | Železniški blagovni prevoz | tkm v mio |  | 3.799,00 | 2013 | 4.559,00 | 5.291,50 |  | Za leto 2019 je vnešen podatek za leto 2019. Vir : SURS  Ciljna vrednost za leto 2023 je bila podcenjena. Rast železniškega blagovnega prevoza je hitrejša od predvidenega. |
| 7.2 | Železniški potniški prevoz | število potnikov v mio |  | 14,60 | 2015 | 16,74 | 13,55 |  | Za leto 2019 še ni podatka zato je vnešen podatek za leto 2018  Vir: SURS |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | 2018 Skupaj | 2018 Opisna | 2017 Skupaj | 2017 Opisna | 2016 Skupaj | 2016 Opisna | 2015 Skupaj | 2015 Opisna |
| 7.1 | Železniški blagovni prevoz | 5.128,00 |  | 4.360,00 |  | 4.360,00 |  | 4.175,00 |  |
| 7.2 | Železniški potniški prevoz | 13,42 |  | 14,00 |  | 14,00 |  | 14,56 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | 2014 Skupaj | 2014 Opisna |
| 7.1 | Železniški blagovni prevoz | 4.110,00 |  |
| 7.2 | Železniški potniški prevoz | 14,83 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 08 - Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile |
| Prednostna naložba | 8i - Dostop do delovnih mest za iskalce zaposlitve in neaktivne osebe, vključno z dolgotrajno brezposelnimi in osebami, ki so oddaljene od trga dela, tudi z lokalnimi pobudami za zaposlovanje in spodbujanjem mobilnosti delavcev |

## Preglednica 2A : Skupni kazalniki rezultatov za ESS (glede na prednostno os, prednostno naložbo in kategorijo regije). Podatki o vseh skupnih kazalnikih rezultatov ESS (s ciljnimi vrednostmi in brez njih) se sporočijo razčlenjeni po spolu. Za prednostno os tehnične pomoči se sporočijo samo skupni kazalniki, za katere je bila določena ciljna vrednost - 08 / 8i

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **Skupni kazalnik učinka, uporabljen kot osnova za določanje ciljev** | **Merska enota za izhodiščno in ciljno vrednost** | **Ciljna vrednost (za leto 2023)** | | | **Kumulativna vrednost** | | | **Stopnja uresničevanja** | | | **2019** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Moški** | **Ženske** |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 6,00 | 1,00 | 5,00 |  |  |  | 0,00 | 2,00 |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 14,00 | 3,00 | 11,00 |  |  |  | 2,00 | 4,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 13,00 | 1,00 | 12,00 |  |  |  | 0,00 | 6,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 8,00 | 3,00 | 5,00 |  |  |  | 0,00 | 1,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 3.034,00 | 1.286,00 | 1.748,00 |  |  |  | 482,00 | 674,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 2.639,00 | 1.425,00 | 1.214,00 |  |  |  | 370,00 | 403,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 854,00 | 328,00 | 526,00 |  |  |  | 83,00 | 136,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 517,00 | 236,00 | 281,00 |  |  |  | 52,00 | 68,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 836,00 | 324,00 | 512,00 |  |  |  | 81,00 | 130,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 498,00 | 230,00 | 268,00 |  |  |  | 50,00 | 63,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **2018** | | **2017** | | **2016** | | **2015** | | **2014** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Moški** | **Ženske** | **Moški** | **Ženske** | **Moški** | **Ženske** | **Moški** | **Ženske** | **Moški** | **Ženske** |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 1,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 1,00 | 3,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 1,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 384,00 | 556,00 | 420,00 | 518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 459,00 | 442,00 | 596,00 | 369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 90,00 | 147,00 | 75,00 | 113,00 | 80,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 70,00 | 74,00 | 78,00 | 72,00 | 36,00 | 67,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 88,00 | 139,00 | 75,00 | 113,00 | 80,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 67,00 | 68,00 | 77,00 | 70,00 | 36,00 | 67,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 08 - Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile |
| Prednostna naložba | 8i - Dostop do delovnih mest za iskalce zaposlitve in neaktivne osebe, vključno z dolgotrajno brezposelnimi in osebami, ki so oddaljene od trga dela, tudi z lokalnimi pobudami za zaposlovanje in spodbujanjem mobilnosti delavcev |

## Preglednica 2C : Kazalniki rezultatov za posamezni program za ESS in pobudo za zaposlovanje mladih

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **Merska enota za kazalnik** | **Kazalnik učinka, uporabljen kot osnova za določanje ciljev** | **Merska enota za izhodiščno in ciljno vrednost** | **Ciljna vrednost (za leto 2023)** | | | **Stopnja uresničevanja** | | | **2019** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** |
|  |  |  |  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  |
| 8.1 | Delež oseb zaposlenih ob izhodu (spodbude za zaposlitev) | Manj razvite | Razmerje (%) |  | Razmerje | 55,00% |  |  | 48,18 |  |  | 26,50% | % | % | 42,70% | % | % |  |
| 8.1 | Delež oseb zaposlenih ob izhodu (spodbude za zaposlitev) | Bolj razvite | Razmerje (%) |  | Razmerje | 50,00% |  |  | 52,02 |  |  | 26,01% | % | % | 41,40% | % | % |  |
| 8.2 | Delež oseb starešjih od 50 let, nižje izobraženih in dolgotrajno brezposelnih zaposlenih ob izhodu (spodbude za zaposlitev) | Manj razvite | Razmerje (%) |  | Razmerje | 55,00% |  |  | 46,89 |  |  | 25,79% | % | % | 40,20% | % | % |  |
| 8.2 | Delež oseb starešjih od 50 let, nižje izobraženih in dolgotrajno brezposelnih zaposlenih ob izhodu (spodbude za zaposlitev) | Bolj razvite | Razmerje (%) |  | Razmerje | 50,00% |  |  | 50,44 |  |  | 25,22% | % | % | 38,70% | % | % |  |
| 8.3 | Delež oseb zaposlenih ob izhodu (usposabljanje in izobraževanje) | Manj razvite | Razmerje (%) |  | Razmerje | 25,00% |  |  | 71,40 |  |  | 17,85% | % | % | 16,30% | % | % |  |
| 8.3 | Delež oseb zaposlenih ob izhodu (usposabljanje in izobraževanje) | Bolj razvite | Razmerje (%) |  | Razmerje | 20,00% |  |  | 79,10 |  |  | 15,82% | % | % | 15,90% | % | % |  |
| 8.4 | Delež oseb starejših od 50 let, nižje izobraženih in dolgotrajno brezposelnih zaposlenih ob izhodu (usposabljanje in izobraževanje) | Manj razvite | Razmerje (%) |  | Razmerje | 25,00% |  |  | 72,96 |  |  | 18,24% | % | % | 16,20% | % | % |  |
| 8.4 | Delež oseb starejših od 50 let, nižje izobraženih in dolgotrajno brezposelnih zaposlenih ob izhodu (usposabljanje in izobraževanje) | Bolj razvite | Razmerje (%) |  | Razmerje | 20,00% |  |  | 79,55 |  |  | 15,91% | % | % | 15,40% | % | % |  |
| 8.5 | Delež razvitih pripomočkov VKO v uporabi | Bolj razvite | Razmerje (%) |  | Razmerje | 100,00% |  |  | 3,00 |  |  | 3,00% | % | % | 7,00% | % | % |  |
| 8.6 | Povprečno število posvetovanj na svetovalca | Bolj razvite | Število (število) |  | Število | 2.052,00 |  |  | 3,94 |  |  | 8.089,00 |  |  | 1.827,00 |  |  |  |
| 8.7 | Uporabljeni moduli usposabljanja za informiranje in svetovanje v okviru EURES storitev | Bolj razvite | Razmerje (%) |  | Razmerje | 100,00% |  |  | 1,83 |  |  | 1,83% | % | % | 5,00% | % | % |  |

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **2018** | | | | | | | **2017** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** |
|  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  |
| 8.1 | Delež oseb zaposlenih ob izhodu (spodbude za zaposlitev) | Manj razvite | 20,46% | % | % | 37,70% | % | % |  | 10,57% | % | % | 19,60% | % | % |  |
| 8.1 | Delež oseb zaposlenih ob izhodu (spodbude za zaposlitev) | Bolj razvite | 20,28% | % | % | 35,40% | % | % |  | 11,60% | % | % | 21,50% | % | % |  |
| 8.2 | Delež oseb starešjih od 50 let, nižje izobraženih in dolgotrajno brezposelnih zaposlenih ob izhodu (spodbude za zaposlitev) | Manj razvite | 20,51% | % | % | 38,00% | % | % |  | 10,54% | % | % | 19,60% | % | % |  |
| 8.2 | Delež oseb starešjih od 50 let, nižje izobraženih in dolgotrajno brezposelnih zaposlenih ob izhodu (spodbude za zaposlitev) | Bolj razvite | 20,29% | % | % | 35,60% | % | % |  | 11,56% | % | % | 21,50% | % | % |  |
| 8.3 | Delež oseb zaposlenih ob izhodu (usposabljanje in izobraževanje) | Manj razvite | 18,84% | % | % | 18,70% | % | % |  | 18,94% | % | % | 18,50% | % | % |  |
| 8.3 | Delež oseb zaposlenih ob izhodu (usposabljanje in izobraževanje) | Bolj razvite | 15,77% | % | % | 15,30% | % | % |  | 16,09% | % | % | 16,80% | % | % |  |
| 8.4 | Delež oseb starejših od 50 let, nižje izobraženih in dolgotrajno brezposelnih zaposlenih ob izhodu (usposabljanje in izobraževanje) | Manj razvite | 18,94% | % | % | 18,90% | % | % |  | 18,98% | % | % | 18,60% | % | % |  |
| 8.4 | Delež oseb starejših od 50 let, nižje izobraženih in dolgotrajno brezposelnih zaposlenih ob izhodu (usposabljanje in izobraževanje) | Bolj razvite | 16,09% | % | % | 15,50% | % | % |  | 16,54% | % | % | 17,05% | % | % |  |
| 8.5 | Delež razvitih pripomočkov VKO v uporabi | Bolj razvite | 2,33% | % | % | 2,00% | % | % |  | 2,50% | % | % | 1,00% | % | % |  |
| 8.6 | Povprečno število posvetovanj na svetovalca | Bolj razvite | 6.262,00 |  |  | 1.950,00 |  |  |  | 4.312,00 |  |  | 2.072,00 |  |  |  |
| 8.7 | Uporabljeni moduli usposabljanja za informiranje in svetovanje v okviru EURES storitev | Bolj razvite | 1,20% | % | % | 2,00% | % | % |  | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  |

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **2016** | | | | | | | **2015** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** |
|  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  |
| 8.1 | Delež oseb zaposlenih ob izhodu (spodbude za zaposlitev) | Manj razvite | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |
| 8.1 | Delež oseb zaposlenih ob izhodu (spodbude za zaposlitev) | Bolj razvite | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |
| 8.2 | Delež oseb starešjih od 50 let, nižje izobraženih in dolgotrajno brezposelnih zaposlenih ob izhodu (spodbude za zaposlitev) | Manj razvite | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |
| 8.2 | Delež oseb starešjih od 50 let, nižje izobraženih in dolgotrajno brezposelnih zaposlenih ob izhodu (spodbude za zaposlitev) | Bolj razvite | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |
| 8.3 | Delež oseb zaposlenih ob izhodu (usposabljanje in izobraževanje) | Manj razvite | 19,50% | % | % | 19,50% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |
| 8.3 | Delež oseb zaposlenih ob izhodu (usposabljanje in izobraževanje) | Bolj razvite | 15,20% | % | % | 15,20% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |
| 8.4 | Delež oseb starejših od 50 let, nižje izobraženih in dolgotrajno brezposelnih zaposlenih ob izhodu (usposabljanje in izobraževanje) | Manj razvite | 19,60% | % | % | 19,60% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |
| 8.4 | Delež oseb starejših od 50 let, nižje izobraženih in dolgotrajno brezposelnih zaposlenih ob izhodu (usposabljanje in izobraževanje) | Bolj razvite | 15,70% | % | % | 15,70% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |
| 8.5 | Delež razvitih pripomočkov VKO v uporabi | Bolj razvite | 3,00% | % | % | 3,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 8.6 | Povprečno število posvetovanj na svetovalca | Bolj razvite | 2.240,00 |  |  | 2.240,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 8.7 | Uporabljeni moduli usposabljanja za informiranje in svetovanje v okviru EURES storitev | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **2014** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** |
|  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  |
| 8.1 | Delež oseb zaposlenih ob izhodu (spodbude za zaposlitev) | Manj razvite | % | % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |
| 8.1 | Delež oseb zaposlenih ob izhodu (spodbude za zaposlitev) | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |
| 8.2 | Delež oseb starešjih od 50 let, nižje izobraženih in dolgotrajno brezposelnih zaposlenih ob izhodu (spodbude za zaposlitev) | Manj razvite | % | % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |
| 8.2 | Delež oseb starešjih od 50 let, nižje izobraženih in dolgotrajno brezposelnih zaposlenih ob izhodu (spodbude za zaposlitev) | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |
| 8.3 | Delež oseb zaposlenih ob izhodu (usposabljanje in izobraževanje) | Manj razvite | % | % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |
| 8.3 | Delež oseb zaposlenih ob izhodu (usposabljanje in izobraževanje) | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |
| 8.4 | Delež oseb starejših od 50 let, nižje izobraženih in dolgotrajno brezposelnih zaposlenih ob izhodu (usposabljanje in izobraževanje) | Manj razvite | % | % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |
| 8.4 | Delež oseb starejših od 50 let, nižje izobraženih in dolgotrajno brezposelnih zaposlenih ob izhodu (usposabljanje in izobraževanje) | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |
| 8.5 | Delež razvitih pripomočkov VKO v uporabi | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 8.6 | Povprečno število posvetovanj na svetovalca | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 8.7 | Uporabljeni moduli usposabljanja za informiranje in svetovanje v okviru EURES storitev | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 08 - Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile |
| Prednostna naložba | 8i - Dostop do delovnih mest za iskalce zaposlitve in neaktivne osebe, vključno z dolgotrajno brezposelnimi in osebami, ki so oddaljene od trga dela, tudi z lokalnimi pobudami za zaposlovanje in spodbujanjem mobilnosti delavcev |

## Preglednica 4A : Skupni kazalniki učinka za ESS in pobudo za zaposlovanje mladih - 08 / 8i

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **Ciljna vrednost (za leto 2023)** | | | **Kumulativna vrednost** | | | **Stopnja uresničevanja** | | | 2019 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Manj razvite |  |  |  | 13.510,00 | 5.620,00 | 7.890,00 |  |  |  | 4.036,00 | 1.697,00 | 2.339,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Manj razvite |  |  |  | 9.818,00 | 3.879,00 | 5.939,00 |  |  |  | 2.405,00 | 949,00 | 1.456,00 |
| CO03 | neaktivni | Manj razvite |  |  |  | 14,00 | 1,00 | 13,00 |  |  |  | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite |  |  |  | 5,00 | 1,00 | 4,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Manj razvite |  |  |  | 1.441,00 | 711,00 | 730,00 |  |  |  | 1.152,00 | 523,00 | 629,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Manj razvite |  |  |  | 53,00 | 35,00 | 18,00 |  |  |  | 45,00 | 28,00 | 17,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Manj razvite |  |  |  | 3.563,00 | 1.844,00 | 1.719,00 |  |  |  | 1.216,00 | 608,00 | 608,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite |  |  |  | 3.377,00 | 1.758,00 | 1.619,00 |  |  |  | 1.043,00 | 531,00 | 512,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Manj razvite |  |  |  | 3.620,00 | 1.596,00 | 2.024,00 |  |  |  | 1.282,00 | 536,00 | 746,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Manj razvite |  |  |  | 7.800,00 | 3.512,00 | 4.288,00 |  |  |  | 2.606,00 | 1.233,00 | 1.373,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Manj razvite |  |  |  | 3.528,00 | 1.216,00 | 2.312,00 |  |  |  | 1.297,00 | 449,00 | 848,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Manj razvite |  |  |  | 21,00 | 11,00 | 10,00 |  |  |  | 16,00 | 8,00 | 8,00 |
| CO16 | invalidi | Manj razvite |  |  |  | 1.455,00 | 785,00 | 670,00 |  |  |  | 515,00 | 270,00 | 245,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Manj razvite |  |  |  | 7,00 | 4,00 | 3,00 |  |  |  | 3,00 | 1,00 | 2,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Manj razvite |  |  |  | 1,00 | 1,00 | 0,00 |  |  |  | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Manj razvite |  |  |  | 7.500,00 | 3.115,00 | 4.385,00 |  |  |  | 2.192,00 | 951,00 | 1.241,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Manj razvite |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Manj razvite |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Manj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Manj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Bolj razvite |  |  |  | 10.917,00 | 5.530,00 | 5.387,00 |  |  |  | 2.993,00 | 1.512,00 | 1.481,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Bolj razvite |  |  |  | 7.903,00 | 3.897,00 | 4.006,00 |  |  |  | 1.855,00 | 925,00 | 930,00 |
| CO03 | neaktivni | Bolj razvite |  |  |  | 36,00 | 13,00 | 23,00 |  |  |  | 11,00 | 4,00 | 7,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite |  |  |  | 14,00 | 9,00 | 5,00 |  |  |  | 4,00 | 3,00 | 1,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Bolj razvite |  |  |  | 253,00 | 74,00 | 179,00 |  |  |  | 246,00 | 74,00 | 172,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Bolj razvite |  |  |  | 17,00 | 7,00 | 10,00 |  |  |  | 12,00 | 6,00 | 6,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Bolj razvite |  |  |  | 3.384,00 | 2.036,00 | 1.348,00 |  |  |  | 1.022,00 | 597,00 | 425,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite |  |  |  | 3.348,00 | 2.019,00 | 1.329,00 |  |  |  | 986,00 | 580,00 | 406,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Bolj razvite |  |  |  | 2.810,00 | 1.502,00 | 1.308,00 |  |  |  | 791,00 | 453,00 | 338,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Bolj razvite |  |  |  | 5.520,00 | 2.967,00 | 2.553,00 |  |  |  | 1.532,00 | 789,00 | 743,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Bolj razvite |  |  |  | 2.869,00 | 1.144,00 | 1.725,00 |  |  |  | 926,00 | 347,00 | 579,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Bolj razvite |  |  |  | 5,00 | 1,00 | 4,00 |  |  |  | 3,00 | 1,00 | 2,00 |
| CO16 | invalidi | Bolj razvite |  |  |  | 886,00 | 509,00 | 377,00 |  |  |  | 252,00 | 141,00 | 111,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Bolj razvite |  |  |  | 3,00 | 1,00 | 2,00 |  |  |  | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Bolj razvite |  |  |  | 2.292,00 | 1.158,00 | 1.134,00 |  |  |  | 633,00 | 321,00 | 312,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Skupni seštevek udeležencev |  |  |  |  | 26.171,00 |  |  |  |  |  | 8.442,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | 2018 | | | 2017 | | | 2016 | | |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Manj razvite | 3.495,00 | 1.477,00 | 2.018,00 | 3.467,00 | 1.498,00 | 1.969,00 | 2.512,00 | 948,00 | 1.564,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Manj razvite | 2.477,00 | 1.018,00 | 1.459,00 | 2.769,00 | 1.150,00 | 1.619,00 | 2.167,00 | 762,00 | 1.405,00 |
| CO03 | neaktivni | Manj razvite | 6,00 | 1,00 | 5,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Manj razvite | 107,00 | 84,00 | 23,00 | 182,00 | 104,00 | 78,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Manj razvite | 5,00 | 4,00 | 1,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Manj razvite | 898,00 | 478,00 | 420,00 | 907,00 | 485,00 | 422,00 | 542,00 | 273,00 | 269,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite | 889,00 | 472,00 | 417,00 | 903,00 | 482,00 | 421,00 | 542,00 | 273,00 | 269,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Manj razvite | 983,00 | 437,00 | 546,00 | 842,00 | 397,00 | 445,00 | 513,00 | 226,00 | 287,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Manj razvite | 1.820,00 | 817,00 | 1.003,00 | 1.915,00 | 883,00 | 1.032,00 | 1.459,00 | 579,00 | 880,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Manj razvite | 795,00 | 302,00 | 493,00 | 896,00 | 322,00 | 574,00 | 540,00 | 143,00 | 397,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Manj razvite | 5,00 | 3,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi | Manj razvite | 397,00 | 221,00 | 176,00 | 327,00 | 192,00 | 135,00 | 216,00 | 102,00 | 114,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Manj razvite | 4,00 | 3,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Manj razvite | 1.935,00 | 836,00 | 1.099,00 | 1.947,00 | 813,00 | 1.134,00 | 1.426,00 | 515,00 | 911,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Bolj razvite | 3.093,00 | 1.594,00 | 1.499,00 | 2.755,00 | 1.441,00 | 1.314,00 | 2.076,00 | 983,00 | 1.093,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Bolj razvite | 2.115,00 | 1.037,00 | 1.078,00 | 2.125,00 | 1.096,00 | 1.029,00 | 1.808,00 | 839,00 | 969,00 |
| CO03 | neaktivni | Bolj razvite | 14,00 | 6,00 | 8,00 | 11,00 | 3,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite | 6,00 | 4,00 | 2,00 | 4,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Bolj razvite | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Bolj razvite | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Bolj razvite | 981,00 | 605,00 | 376,00 | 811,00 | 501,00 | 310,00 | 570,00 | 333,00 | 237,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite | 981,00 | 605,00 | 376,00 | 811,00 | 501,00 | 310,00 | 570,00 | 333,00 | 237,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Bolj razvite | 882,00 | 459,00 | 423,00 | 712,00 | 366,00 | 346,00 | 425,00 | 224,00 | 201,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Bolj razvite | 1.468,00 | 817,00 | 651,00 | 1.401,00 | 800,00 | 601,00 | 1.119,00 | 561,00 | 558,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Bolj razvite | 758,00 | 322,00 | 436,00 | 654,00 | 278,00 | 376,00 | 531,00 | 197,00 | 334,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Bolj razvite | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi | Bolj razvite | 250,00 | 153,00 | 97,00 | 214,00 | 130,00 | 84,00 | 170,00 | 85,00 | 85,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Bolj razvite | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Bolj razvite | 626,00 | 338,00 | 288,00 | 550,00 | 299,00 | 251,00 | 483,00 | 200,00 | 283,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Skupni seštevek udeležencev |  | 6.720,00 |  |  | 6.421,00 |  |  | 4.588,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | 2015 | | | 2014 | | |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Skupni seštevek udeležencev |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 08 - Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile |
| Prednostna naložba | 8i - Dostop do delovnih mest za iskalce zaposlitve in neaktivne osebe, vključno z dolgotrajno brezposelnimi in osebami, ki so oddaljene od trga dela, tudi z lokalnimi pobudami za zaposlovanje in spodbujanjem mobilnosti delavcev |

## Preglednica 4B: Kazalniki učinka za posamezni program za ESS in pobudo za zaposlovanje mladih - 08

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **Merska enota** | **Ciljna vrednost (za leto 2023)** | | | **Kumulativna vrednost** | | | **Stopnja uresničevanja** | | | 2019 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |
| 8.10 | Število udeležencev (v izobraževanju ali usposabljanju) | Manj razvite | število | 12.000,00 |  |  | 6.775,00 |  |  | 0,56 |  |  | 2.641,00 |  |  |
| 8.10 | Število udeležencev (v izobraževanju ali usposabljanju) | Bolj razvite | število | 8.000,00 |  |  | 4.278,00 |  |  | 0,53 |  |  | 1.199,00 |  |  |
| 8.11 | Število udeležencev starejših od 50 let ali nižje izobraženih ali dolgotrajno brezposelnih (v izobraževanju ali usposabljanju) | Manj razvite | število | 9.600,00 |  |  | 5.909,00 |  |  | 0,62 |  |  | 1.833,00 |  |  |
| 8.11 | Število udeležencev starejših od 50 let ali nižje izobraženih ali dolgotrajno brezposelnih (v izobraževanju ali usposabljanju) | Bolj razvite | število | 6.400,00 |  |  | 4.082,00 |  |  | 0,64 |  |  | 1.052,00 |  |  |
| 8.12 | število pripomočkov VKO | Bolj razvite | število | 12,00 |  |  | 7,00 |  |  | 0,58 |  |  | 1,00 |  |  |
| 8.13 | število zaposlenih svetovalcev | Bolj razvite | število | 65,00 |  |  | 65,00 |  |  | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 8.14 | Razviti moduli usposabljanja za informiranje in svetovanje v okviru EURES storitev | Bolj razvite | število | 7,00 |  |  | 6,00 |  |  | 0,86 |  |  | 1,00 |  |  |
| 8.8 | Število udeležencev (v spodbude za zaposlitev) | Manj razvite | število | 15.000,00 |  |  | 7.280,00 |  |  | 0,49 |  |  | 1.929,00 |  |  |
| 8.8 | Število udeležencev (v spodbude za zaposlitev) | Bolj razvite | število | 10.000,00 |  |  | 6.667,00 |  |  | 0,67 |  |  | 1.811,00 |  |  |
| 8.9 | Število udeležencev starejših od 50 let ali nižje izobraženih ali dolgotrajno brezposelnih (v spodbude za zaposlitev) | Manj razvite | število | 12.000,00 |  |  | 7.155,00 |  |  | 0,60 |  |  | 1.836,00 |  |  |
| 8.9 | Število udeležencev starejših od 50 let ali nižje izobraženih ali dolgotrajno brezposelnih (v spodbude za zaposlitev) | Bolj razvite | število | 8.000,00 |  |  | 6.595,00 |  |  | 0,82 |  |  | 1.768,00 |  |  |

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **2018** | | | **2017** | | | **2016** | | | **2015** | | | **2014** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |
| 8.10 | Število udeležencev (v izobraževanju ali usposabljanju) | Manj razvite | 1.688,00 |  |  | 1.368,00 |  |  | 1.078,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 8.10 | Število udeležencev (v izobraževanju ali usposabljanju) | Bolj razvite | 1.321,00 |  |  | 1.079,00 |  |  | 679,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 8.11 | Število udeležencev starejših od 50 let ali nižje izobraženih ali dolgotrajno brezposelnih (v izobraževanju ali usposabljanju) | Manj razvite | 1.648,00 |  |  | 1.357,00 |  |  | 1.071,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 8.11 | Število udeležencev starejših od 50 let ali nižje izobraženih ali dolgotrajno brezposelnih (v izobraževanju ali usposabljanju) | Bolj razvite | 1.300,00 |  |  | 1.075,00 |  |  | 655,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 8.12 | število pripomočkov VKO | Bolj razvite | 2,00 |  |  | 1,00 |  |  | 3,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 8.13 | število zaposlenih svetovalcev | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 4,00 |  |  | 61,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 8.14 | Razviti moduli usposabljanja za informiranje in svetovanje v okviru EURES storitev | Bolj razvite | 3,00 |  |  | 2,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 8.8 | Število udeležencev (v spodbude za zaposlitev) | Manj razvite | 1.809,00 |  |  | 2.101,00 |  |  | 1.441,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 8.8 | Število udeležencev (v spodbude za zaposlitev) | Bolj razvite | 1.770,00 |  |  | 1.665,00 |  |  | 1.421,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 8.9 | Število udeležencev starejših od 50 let ali nižje izobraženih ali dolgotrajno brezposelnih (v spodbude za zaposlitev) | Manj razvite | 1.787,00 |  |  | 2.091,00 |  |  | 1.441,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 8.9 | Število udeležencev starejših od 50 let ali nižje izobraženih ali dolgotrajno brezposelnih (v spodbude za zaposlitev) | Bolj razvite | 1.752,00 |  |  | 1.654,00 |  |  | 1.421,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 08 - Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile |
| Prednostna naložba | 8ii - Trajnostna vključitev mladih na trg dela (ESS), zlasti tistih, ki niso niti zaposleni niti vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, vključno z mladimi, ki jim grozi socialna izključenost, in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, tudi prek izvajanja jamstva za mlade |

## Preglednica 2A : Skupni kazalniki rezultatov za ESS (glede na prednostno os, prednostno naložbo in kategorijo regije). Podatki o vseh skupnih kazalnikih rezultatov ESS (s ciljnimi vrednostmi in brez njih) se sporočijo razčlenjeni po spolu. Za prednostno os tehnične pomoči se sporočijo samo skupni kazalniki, za katere je bila določena ciljna vrednost - 08 / 8ii

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **Skupni kazalnik učinka, uporabljen kot osnova za določanje ciljev** | **Merska enota za izhodiščno in ciljno vrednost** | **Ciljna vrednost (za leto 2023)** | | | **Kumulativna vrednost** | | | **Stopnja uresničevanja** | | | **2019** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Moški** | **Ženske** |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 1,00 | 0,00 | 1,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 4,00 | 0,00 | 4,00 |  |  |  | 0,00 | 2,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 10,00 | 1,00 | 9,00 |  |  |  | 1,00 | 2,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 11,00 | 3,00 | 8,00 |  |  |  | 3,00 | 6,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 1.487,00 | 694,00 | 793,00 |  |  |  | 356,00 | 409,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 1.084,00 | 552,00 | 532,00 |  |  |  | 206,00 | 248,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 1.543,00 | 674,00 | 869,00 |  |  |  | 249,00 | 295,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 1.277,00 | 529,00 | 748,00 |  |  |  | 147,00 | 213,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 30,00 | 14,00 | 16,00 |  |  |  | 1,00 | 2,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 25,00 | 16,00 | 9,00 |  |  |  | 0,00 | 2,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **2018** | | **2017** | | **2016** | | **2015** | | **2014** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Moški** | **Ženske** | **Moški** | **Ženske** | **Moški** | **Ženske** | **Moški** | **Ženske** | **Moški** | **Ženske** |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 123,00 | 149,00 | 215,00 | 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 121,00 | 88,00 | 224,00 | 196,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 210,00 | 290,00 | 194,00 | 258,00 | 21,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 209,00 | 260,00 | 136,00 | 239,00 | 37,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 3,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 9,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 1,00 | 0,00 | 5,00 | 3,00 | 10,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 08 - Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile |
| Prednostna naložba | 8ii - Trajnostna vključitev mladih na trg dela (ESS), zlasti tistih, ki niso niti zaposleni niti vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, vključno z mladimi, ki jim grozi socialna izključenost, in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, tudi prek izvajanja jamstva za mlade |

## Preglednica 2C : Kazalniki rezultatov za posamezni program za ESS in pobudo za zaposlovanje mladih

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **Merska enota za kazalnik** | **Kazalnik učinka, uporabljen kot osnova za določanje ciljev** | **Merska enota za izhodiščno in ciljno vrednost** | **Ciljna vrednost (za leto 2023)** | | | **Stopnja uresničevanja** | | | **2019** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** |
|  |  |  |  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  |
| 8.15 | Povprečno število posvetovanj na svetovalca | Bolj razvite | Število (število) |  | Število | 2.451,00 |  |  | 4,41 |  |  | 10.820,00 |  |  | 2.786,00 |  |  |  |
| 8.16 | Delež mladih starih 15 - 29 let zaposlenih ob izhodu (spodbude za zaposlitev) | Manj razvite | Razmerje (%) |  | Razmerje | 72,00% |  |  | 39,58 |  |  | 28,50% | % | % | 41,95% | % | % |  |
| 8.16 | Delež mladih starih 15 - 29 let zaposlenih ob izhodu (spodbude za zaposlitev) | Bolj razvite | Razmerje (%) |  | Razmerje | 75,00% |  |  | 45,73 |  |  | 34,30% | % | % | 35,10% | % | % |  |
| 8.17 | Delež mladih starih 15 - 29 let zaposlenih ob izhodu (izobraževanje ali usposabljanje) | Manj razvite | Razmerje (%) |  | Razmerje | 65,00% |  |  | 36,89 |  |  | 23,98% | % | % | 23,90% | % | % |  |
| 8.17 | Delež mladih starih 15 - 29 let zaposlenih ob izhodu (izobraževanje ali usposabljanje) | Bolj razvite | Razmerje (%) |  | Razmerje | 65,00% |  |  | 39,86 |  |  | 25,91% | % | % | 27,81% | % | % |  |

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **2018** | | | | | | | **2017** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** |
|  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  |
| 8.15 | Povprečno število posvetovanj na svetovalca | Bolj razvite | 8.034,00 |  |  | 2.581,00 |  |  |  | 5.453,00 |  |  | 2.614,00 |  |  |  |
| 8.16 | Delež mladih starih 15 - 29 let zaposlenih ob izhodu (spodbude za zaposlitev) | Manj razvite | 22,35% | % | % | 19,08% | % | % |  | 27,98% | % | % | 24,51% | % | % |  |
| 8.16 | Delež mladih starih 15 - 29 let zaposlenih ob izhodu (spodbude za zaposlitev) | Bolj razvite | 33,94% | % | % | 29,20% | % | % |  | 42,10% | % | % | 38,54% | % | % |  |
| 8.17 | Delež mladih starih 15 - 29 let zaposlenih ob izhodu (izobraževanje ali usposabljanje) | Manj razvite | 24,04% | % | % | 25,70% | % | % |  | 22,22% | % | % | 32,03% | % | % |  |
| 8.17 | Delež mladih starih 15 - 29 let zaposlenih ob izhodu (izobraževanje ali usposabljanje) | Bolj razvite | 24,48% | % | % | 26,90% | % | % |  | 21,85% | % | % | 31,20% | % | % |  |

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **2016** | | | | | | | **2015** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** |
|  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  |
| 8.15 | Povprečno število posvetovanj na svetovalca | Bolj razvite | 2.839,00 |  |  | 2.839,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 8.16 | Delež mladih starih 15 - 29 let zaposlenih ob izhodu (spodbude za zaposlitev) | Manj razvite | 43,89% | % | % | 49,25% | % | % |  | 26,19% | % | % | 26,19% | 0,00% | 0,00% |  |
| 8.16 | Delež mladih starih 15 - 29 let zaposlenih ob izhodu (spodbude za zaposlitev) | Bolj razvite | 58,42% | % | % | 66,28% | % | % |  | 32,50% | % | % | 32,50% | 0,00% | 0,00% |  |
| 8.17 | Delež mladih starih 15 - 29 let zaposlenih ob izhodu (izobraževanje ali usposabljanje) | Manj razvite | 4,00% | % | % | 4,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |
| 8.17 | Delež mladih starih 15 - 29 let zaposlenih ob izhodu (izobraževanje ali usposabljanje) | Bolj razvite | 4,47% | % | % | 4,47% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **2014** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** |
|  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  |
| 8.15 | Povprečno število posvetovanj na svetovalca | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 8.16 | Delež mladih starih 15 - 29 let zaposlenih ob izhodu (spodbude za zaposlitev) | Manj razvite | % | % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |
| 8.16 | Delež mladih starih 15 - 29 let zaposlenih ob izhodu (spodbude za zaposlitev) | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |
| 8.17 | Delež mladih starih 15 - 29 let zaposlenih ob izhodu (izobraževanje ali usposabljanje) | Manj razvite | % | % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |
| 8.17 | Delež mladih starih 15 - 29 let zaposlenih ob izhodu (izobraževanje ali usposabljanje) | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 08 - Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile |
| Prednostna naložba | 8ii - Trajnostna vključitev mladih na trg dela (ESS), zlasti tistih, ki niso niti zaposleni niti vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, vključno z mladimi, ki jim grozi socialna izključenost, in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, tudi prek izvajanja jamstva za mlade |

## Preglednica 4A : Skupni kazalniki učinka za ESS in pobudo za zaposlovanje mladih - 08 / 8ii

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **Ciljna vrednost (za leto 2023)** | | | **Kumulativna vrednost** | | | **Stopnja uresničevanja** | | | 2019 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Manj razvite |  |  |  | 7.872,00 | 3.563,00 | 4.309,00 |  |  |  | 2.553,00 | 1.135,00 | 1.418,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Manj razvite |  |  |  | 2.569,00 | 1.140,00 | 1.429,00 |  |  |  | 735,00 | 314,00 | 421,00 |
| CO03 | neaktivni | Manj razvite |  |  |  | 105,00 | 28,00 | 77,00 |  |  |  | 9,00 | 2,00 | 7,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite |  |  |  | 18,00 | 6,00 | 12,00 |  |  |  | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Manj razvite |  |  |  | 161,00 | 27,00 | 134,00 |  |  |  | 4,00 | 1,00 | 3,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Manj razvite |  |  |  | 3.536,00 | 1.949,00 | 1.587,00 |  |  |  | 1.214,00 | 642,00 | 572,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Manj razvite |  |  |  | 1.131,00 | 664,00 | 467,00 |  |  |  | 449,00 | 253,00 | 196,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Manj razvite |  |  |  | 4.407,00 | 2.250,00 | 2.157,00 |  |  |  | 1.416,00 | 681,00 | 735,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Manj razvite |  |  |  | 2.590,00 | 702,00 | 1.888,00 |  |  |  | 701,00 | 204,00 | 497,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Manj razvite |  |  |  | 14,00 | 8,00 | 6,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi | Manj razvite |  |  |  | 45,00 | 28,00 | 17,00 |  |  |  | 11,00 | 6,00 | 5,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Manj razvite |  |  |  | 7,00 | 1,00 | 6,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Manj razvite |  |  |  | 2,00 | 2,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Manj razvite |  |  |  | 4.994,00 | 2.207,00 | 2.787,00 |  |  |  | 1.597,00 | 712,00 | 885,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Manj razvite |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Manj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Manj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Manj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Bolj razvite |  |  |  | 5.889,00 | 2.843,00 | 3.046,00 |  |  |  | 2.104,00 | 1.052,00 | 1.052,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Bolj razvite |  |  |  | 1.459,00 | 680,00 | 779,00 |  |  |  | 425,00 | 194,00 | 231,00 |
| CO03 | neaktivni | Bolj razvite |  |  |  | 214,00 | 67,00 | 147,00 |  |  |  | 22,00 | 3,00 | 19,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite |  |  |  | 10,00 | 4,00 | 6,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Bolj razvite |  |  |  | 145,00 | 21,00 | 124,00 |  |  |  | 15,00 | 1,00 | 14,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Bolj razvite |  |  |  | 2.273,00 | 1.366,00 | 907,00 |  |  |  | 916,00 | 541,00 | 375,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Bolj razvite |  |  |  | 921,00 | 572,00 | 349,00 |  |  |  | 386,00 | 222,00 | 164,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Bolj razvite |  |  |  | 3.103,00 | 1.713,00 | 1.390,00 |  |  |  | 1.154,00 | 637,00 | 517,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Bolj razvite |  |  |  | 2.212,00 | 642,00 | 1.570,00 |  |  |  | 601,00 | 197,00 | 404,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Bolj razvite |  |  |  | 24,00 | 11,00 | 13,00 |  |  |  | 6,00 | 3,00 | 3,00 |
| CO16 | invalidi | Bolj razvite |  |  |  | 21,00 | 13,00 | 8,00 |  |  |  | 9,00 | 4,00 | 5,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Bolj razvite |  |  |  | 6,00 | 3,00 | 3,00 |  |  |  | 4,00 | 2,00 | 2,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Bolj razvite |  |  |  | 1.721,00 | 798,00 | 923,00 |  |  |  | 618,00 | 297,00 | 321,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Bolj razvite |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Skupni seštevek udeležencev |  |  |  |  | 14.957,00 |  |  |  |  |  | 4.707,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | 2018 | | | 2017 | | | 2016 | | |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Manj razvite | 3.186,00 | 1.547,00 | 1.639,00 | 1.666,00 | 703,00 | 963,00 | 467,00 | 178,00 | 289,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Manj razvite | 946,00 | 441,00 | 505,00 | 647,00 | 294,00 | 353,00 | 241,00 | 91,00 | 150,00 |
| CO03 | neaktivni | Manj razvite | 33,00 | 6,00 | 27,00 | 59,00 | 18,00 | 41,00 | 4,00 | 2,00 | 2,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite | 7,00 | 1,00 | 6,00 | 10,00 | 4,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Manj razvite | 105,00 | 23,00 | 82,00 | 51,00 | 3,00 | 48,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Manj razvite | 1.515,00 | 885,00 | 630,00 | 657,00 | 359,00 | 298,00 | 150,00 | 63,00 | 87,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Manj razvite | 464,00 | 273,00 | 191,00 | 162,00 | 103,00 | 59,00 | 56,00 | 35,00 | 21,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Manj razvite | 1.817,00 | 994,00 | 823,00 | 923,00 | 470,00 | 453,00 | 251,00 | 105,00 | 146,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Manj razvite | 1.038,00 | 309,00 | 729,00 | 686,00 | 149,00 | 537,00 | 165,00 | 40,00 | 125,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Manj razvite | 4,00 | 3,00 | 1,00 | 10,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi | Manj razvite | 25,00 | 15,00 | 10,00 | 7,00 | 6,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Manj razvite | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Manj razvite | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Manj razvite | 2.052,00 | 946,00 | 1.106,00 | 1.067,00 | 449,00 | 618,00 | 278,00 | 100,00 | 178,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Bolj razvite | 2.366,00 | 1.219,00 | 1.147,00 | 1.061,00 | 412,00 | 649,00 | 358,00 | 160,00 | 198,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Bolj razvite | 514,00 | 258,00 | 256,00 | 338,00 | 143,00 | 195,00 | 182,00 | 85,00 | 97,00 |
| CO03 | neaktivni | Bolj razvite | 89,00 | 25,00 | 64,00 | 79,00 | 24,00 | 55,00 | 24,00 | 15,00 | 9,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 4,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Bolj razvite | 67,00 | 15,00 | 52,00 | 62,00 | 4,00 | 58,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Bolj razvite | 964,00 | 593,00 | 371,00 | 305,00 | 170,00 | 135,00 | 88,00 | 62,00 | 26,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Bolj razvite | 361,00 | 228,00 | 133,00 | 135,00 | 86,00 | 49,00 | 39,00 | 36,00 | 3,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Bolj razvite | 1.284,00 | 746,00 | 538,00 | 498,00 | 232,00 | 266,00 | 167,00 | 98,00 | 69,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Bolj razvite | 872,00 | 285,00 | 587,00 | 562,00 | 118,00 | 444,00 | 177,00 | 42,00 | 135,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Bolj razvite | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 16,00 | 6,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi | Bolj razvite | 4,00 | 3,00 | 1,00 | 7,00 | 5,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Bolj razvite | 686,00 | 344,00 | 342,00 | 307,00 | 112,00 | 195,00 | 110,00 | 45,00 | 65,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Skupni seštevek udeležencev |  | 5.846,00 |  |  | 3.330,00 |  |  | 1.074,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | 2015 | | | 2014 | | |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Skupni seštevek udeležencev |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 08 - Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile |
| Prednostna naložba | 8ii - Trajnostna vključitev mladih na trg dela (ESS), zlasti tistih, ki niso niti zaposleni niti vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, vključno z mladimi, ki jim grozi socialna izključenost, in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, tudi prek izvajanja jamstva za mlade |

## Preglednica 4B: Kazalniki učinka za posamezni program za ESS in pobudo za zaposlovanje mladih - 08

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **Merska enota** | **Ciljna vrednost (za leto 2023)** | | | **Kumulativna vrednost** | | | **Stopnja uresničevanja** | | | 2019 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |
| 8.18 | Število zaposlenih svetovalcev za delo z mladimi brezposelnimi osebami | Bolj razvite | število | 20,00 |  |  | 20,00 |  |  | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 8.19 | Število mladih, starih 15 - 29 let (spodbude za zaposlitev) | Manj razvite | število | 3.800,00 |  |  | 3.454,00 |  |  | 0,91 |  |  | 373,00 |  |  |
| 8.19 | Število mladih, starih 15 - 29 let (spodbude za zaposlitev) | Bolj razvite | število | 5.300,00 |  |  | 3.811,00 |  |  | 0,72 |  |  | 1.196,00 |  |  |
| 8.20 | Število mladih, starih 15 - 29 let (usposabljanja ali izobraževanja) | Manj razvite | število | 6.900,00 |  |  | 4.586,00 |  |  | 0,66 |  |  | 1.970,00 |  |  |
| 8.20 | Število mladih, starih 15 - 29 let (usposabljanja ali izobraževanja) | Bolj razvite | število | 4.600,00 |  |  | 2.276,00 |  |  | 0,49 |  |  | 667,00 |  |  |

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **2018** | | | **2017** | | | **2016** | | | **2015** | | | **2014** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |
| 8.18 | Število zaposlenih svetovalcev za delo z mladimi brezposelnimi osebami | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 2,00 |  |  | 18,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 8.19 | Število mladih, starih 15 - 29 let (spodbude za zaposlitev) | Manj razvite | 1.747,00 |  |  | 1.133,00 |  |  | 159,00 |  |  | 42,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 8.19 | Število mladih, starih 15 - 29 let (spodbude za zaposlitev) | Bolj razvite | 1.655,00 |  |  | 788,00 |  |  | 132,00 |  |  | 40,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 8.20 | Število mladih, starih 15 - 29 let (usposabljanja ali izobraževanja) | Manj razvite | 1.364,00 |  |  | 814,00 |  |  | 438,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 8.20 | Število mladih, starih 15 - 29 let (usposabljanja ali izobraževanja) | Bolj razvite | 690,00 |  |  | 606,00 |  |  | 313,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 08 - Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile |
| Prednostna naložba | 8ii - Trajnostna vključitev mladih na trg dela (pobuda za zaposlovanje mladih), zlasti tistih, ki niso niti zaposleni niti vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, vključno z mladimi, ki jim grozi socialna izključenost, in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, tudi prek izvajanja jamstva za mlade |

## Preglednica 2B : Kazalniki rezultatov za pobudo za zaposlovanje mladih glede na prednostno os ali del prednostne osi (člen 19(3), Prilogi I in II k uredbi o ESS) - 08 / 8ii

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Skupni kazalnik učinka, uporabljen kot osnova za določanje ciljev** | **Merska enota za izhodiščno in ciljno vrednost** | **Ciljna vrednost (za leto 2023)** | | | **Kumulativna vrednost** | | | **Stopnja uresničevanja** | | | **2019** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Moški** | **Ženske** |
| CR01 | Brezposelni udeleženci, ki končajo ukrep, ki ga podpira pobuda za zaposlovanje mladih |  | Razmerje | 88,00% | % | % | 130,00 | 66,00 | 64,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | Brezposelni udeleženci, ki prejmejo ponudbo za zaposlitev, nadaljevalno izobraževanje, vajeništvo ali pripravništvo po zaključku sodelovanja |  | Razmerje | 74,00% | % | % | 118,00 | 67,00 | 51,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | Brezposelni udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, so pridobili kvalifikacijo ali so zaposleni, vključno s samozaposlenimi, po zaključku sodelovanja |  | Razmerje | 0,00% | % | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | Dolgotrajno brezposelni udeleženci, ki zaključijo ukrep, ki ga podpira pobuda za zaposlovanje mladih |  | Razmerje | 88,00% | % | % | 41,00 | 17,00 | 24,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | Dolgotrajno brezposelni udeleženci, ki prejmejo ponudbo za zaposlitev, nadaljevalno izobraževanje, vajeništvo ali pripravništvo po zaključku sodelovanja |  | Razmerje | 66,00% | % | % | 134,00 | 85,00 | 49,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | Dolgotrajno brezposelni udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, ki so pridobili kvalifikacijo ali so zaposleni, vključno s samozaposlenimi, po zaključku sodelovanja |  | Razmerje | 0,00% | % | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | Neaktivni udeleženci, ki niso vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, ki zaključijo ukrep, ki ga podpira pobuda za zaposlovanje mladih |  | Razmerje | 0,00% | % | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | Neaktivni udeleženci, ki niso vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, ki prejmejo ponudbo za zaposlitev, nadaljnje izobraževanje, vajeništvo ali pripravništvo po zaključku sodelovanja |  | Razmerje | 0,00% | % | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | Neaktivni udeleženci, ki niso vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, so pa udeleženi v dejavnosti izobraževanja/usposabljanja, ki pridobivajo kvalifikacijo ali so zaposleni, vključno s samozaposlenimi, po zaključku sodelovanja |  | Razmerje | 0,00% | % | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR10 | Udeleženci v nadaljevalnem izobraževanju, programih usposabljanja, ki privedejo do kvalifikacije, vajeništvu ali pripravništvu šest mesecev po prenehanju sodelovanja |  | Razmerje | 0,00% | % | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR11 | Udeleženci, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja |  | Razmerje | 70,00% | % | % | 34,00 | 17,00 | 17,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR12 | Udeleženci, ki so samozaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja |  | Razmerje | 1,00% | % | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja |  |  |  |  |  | 34,00 | 17,00 | 17,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Skupni kazalnik učinka, uporabljen kot osnova za določanje ciljev** | **2018** | | **2017** | | **2016** | | **2015** | | **2014** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Moški** | **Ženske** | **Moški** | **Ženske** | **Moški** | **Ženske** | **Moški** | **Ženske** | **Moški** | **Ženske** |
| CR01 | Brezposelni udeleženci, ki končajo ukrep, ki ga podpira pobuda za zaposlovanje mladih |  | 0,00 | 0,00 | 66,00 | 64,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | Brezposelni udeleženci, ki prejmejo ponudbo za zaposlitev, nadaljevalno izobraževanje, vajeništvo ali pripravništvo po zaključku sodelovanja |  | 0,00 | 0,00 | 67,00 | 51,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | Brezposelni udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, so pridobili kvalifikacijo ali so zaposleni, vključno s samozaposlenimi, po zaključku sodelovanja |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | Dolgotrajno brezposelni udeleženci, ki zaključijo ukrep, ki ga podpira pobuda za zaposlovanje mladih |  | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | Dolgotrajno brezposelni udeleženci, ki prejmejo ponudbo za zaposlitev, nadaljevalno izobraževanje, vajeništvo ali pripravništvo po zaključku sodelovanja |  | 0,00 | 0,00 | 85,00 | 49,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | Dolgotrajno brezposelni udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, ki so pridobili kvalifikacijo ali so zaposleni, vključno s samozaposlenimi, po zaključku sodelovanja |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | Neaktivni udeleženci, ki niso vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, ki zaključijo ukrep, ki ga podpira pobuda za zaposlovanje mladih |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | Neaktivni udeleženci, ki niso vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, ki prejmejo ponudbo za zaposlitev, nadaljnje izobraževanje, vajeništvo ali pripravništvo po zaključku sodelovanja |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | Neaktivni udeleženci, ki niso vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, so pa udeleženi v dejavnosti izobraževanja/usposabljanja, ki pridobivajo kvalifikacijo ali so zaposleni, vključno s samozaposlenimi, po zaključku sodelovanja |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR10 | Udeleženci v nadaljevalnem izobraževanju, programih usposabljanja, ki privedejo do kvalifikacije, vajeništvu ali pripravništvu šest mesecev po prenehanju sodelovanja |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR11 | Udeleženci, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja |  | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR12 | Udeleženci, ki so samozaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja |  | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 08 - Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile |
| Prednostna naložba | 8ii - Trajnostna vključitev mladih na trg dela (pobuda za zaposlovanje mladih), zlasti tistih, ki niso niti zaposleni niti vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, vključno z mladimi, ki jim grozi socialna izključenost, in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, tudi prek izvajanja jamstva za mlade |

## Preglednica 2C : Kazalniki rezultatov za posamezni program za ESS in pobudo za zaposlovanje mladih

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **Merska enota za kazalnik** | **Kazalnik učinka, uporabljen kot osnova za določanje ciljev** | **Merska enota za izhodiščno in ciljno vrednost** | **Ciljna vrednost (za leto 2023)** | | | **Stopnja uresničevanja** | | | **2019** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** |
|  |  |  |  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  |

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **2018** | | | | | | | **2017** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** |
|  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  |

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **2016** | | | | | | | **2015** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** |
|  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  |

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **2014** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** |
|  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 08 - Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile |
| Prednostna naložba | 8ii - Trajnostna vključitev mladih na trg dela (pobuda za zaposlovanje mladih), zlasti tistih, ki niso niti zaposleni niti vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, vključno z mladimi, ki jim grozi socialna izključenost, in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, tudi prek izvajanja jamstva za mlade |

## Preglednica 4A : Skupni kazalniki učinka za ESS in pobudo za zaposlovanje mladih - 08 / 8ii

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **Ciljna vrednost (za leto 2023)** | | | **Kumulativna vrednost** | | | **Stopnja uresničevanja** | | | 2019 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi |  |  |  |  | 2.950,00 | 1.463,00 | 1.487,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni |  |  |  |  | 1.272,00 | 615,00 | 657,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let |  |  |  |  | 1.136,00 | 724,00 | 412,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) |  |  |  |  | 277,00 | 177,00 | 100,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) |  |  |  |  | 1.793,00 | 974,00 | 819,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) |  |  |  |  | 880,00 | 312,00 | 568,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi |  |  |  |  | 33,00 | 21,00 | 12,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij |  |  |  |  | 1.937,00 | 969,00 | 968,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Skupni seštevek udeležencev |  |  |  |  | 2.985,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | 2018 | | | 2017 | | | 2016 | | |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,00 | 29,00 | 25,00 | 2.858,00 | 1.417,00 | 1.441,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 12,00 | 15,00 | 1.219,00 | 589,00 | 630,00 |
| CO03 | neaktivni |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 12,00 | 10,00 | 1.103,00 | 704,00 | 399,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 1,00 | 3,00 | 272,00 | 176,00 | 96,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 20,00 | 10,00 | 1.736,00 | 941,00 | 795,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 8,00 | 12,00 | 850,00 | 300,00 | 550,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 1,00 | 3,00 | 29,00 | 20,00 | 9,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00 | 21,00 | 21,00 | 1.867,00 | 936,00 | 931,00 |
|  | Skupni seštevek udeležencev |  | 0,00 |  |  | 54,00 |  |  | 2.892,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | 2015 | | | 2014 | | |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi |  | 38,00 | 17,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni |  | 26,00 | 14,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let |  | 11,00 | 8,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) |  | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) |  | 27,00 | 13,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) |  | 10,00 | 4,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij |  | 28,00 | 12,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Skupni seštevek udeležencev |  | 39,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 08 - Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile |
| Prednostna naložba | 8ii - Trajnostna vključitev mladih na trg dela (pobuda za zaposlovanje mladih), zlasti tistih, ki niso niti zaposleni niti vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, vključno z mladimi, ki jim grozi socialna izključenost, in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, tudi prek izvajanja jamstva za mlade |

## Preglednica 4B: Kazalniki učinka za posamezni program za ESS in pobudo za zaposlovanje mladih - 08

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **Merska enota** | **Ciljna vrednost (za leto 2023)** | | | **Kumulativna vrednost** | | | **Stopnja uresničevanja** | | | 2019 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |
| 8.21 | Brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi |  | število | 2.859,00 |  |  | 2.985,00 | 1.482,00 | 1.503,00 | 1,04 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.22 | Dolgotrajno brezposelni |  | število | 715,00 |  |  | 1.289,00 | 623,00 | 666,00 | 1,80 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.23 | Neaktivni, ki niso v izobraževanju ali usposabljanju |  | število | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.24 | Stari manj kot 25 let |  | število | 1.490,00 |  |  | 1.150,00 | 732,00 | 418,00 | 0,77 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.25 | Stari od 25 do 29 let |  | število | 1.369,00 |  |  | 1.835,00 | 739,00 | 1.075,00 | 1,34 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **2018** | | | **2017** | | | **2016** | | | **2015** | | | **2014** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |
| 8.21 | Brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,00 | 29,00 | 25,00 | 2.892,00 | 1.436,00 | 1.456,00 | 39,00 | 17,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.22 | Dolgotrajno brezposelni |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 12,00 | 15,00 | 1.235,00 | 597,00 | 638,00 | 27,00 | 14,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.23 | Neaktivni, ki niso v izobraževanju ali usposabljanju |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.24 | Stari manj kot 25 let |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 12,00 | 10,00 | 1.116,00 | 712,00 | 404,00 | 12,00 | 8,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.25 | Stari od 25 do 29 let |  | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 | 17,00 | 15,00 | 1.755,00 | 713,00 | 1.042,00 | 27,00 | 9,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 08 - Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile |
| Prednostna naložba | 8vi - Aktivno in zdravo staranje |

## Preglednica 2A : Skupni kazalniki rezultatov za ESS (glede na prednostno os, prednostno naložbo in kategorijo regije). Podatki o vseh skupnih kazalnikih rezultatov ESS (s ciljnimi vrednostmi in brez njih) se sporočijo razčlenjeni po spolu. Za prednostno os tehnične pomoči se sporočijo samo skupni kazalniki, za katere je bila določena ciljna vrednost - 08 / 8vi

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **Skupni kazalnik učinka, uporabljen kot osnova za določanje ciljev** | **Merska enota za izhodiščno in ciljno vrednost** | **Ciljna vrednost (za leto 2023)** | | | **Kumulativna vrednost** | | | **Stopnja uresničevanja** | | | **2019** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Moški** | **Ženske** |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **2018** | | **2017** | | **2016** | | **2015** | | **2014** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Moški** | **Ženske** | **Moški** | **Ženske** | **Moški** | **Ženske** | **Moški** | **Ženske** | **Moški** | **Ženske** |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 08 - Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile |
| Prednostna naložba | 8vi - Aktivno in zdravo staranje |

## Preglednica 2C : Kazalniki rezultatov za posamezni program za ESS in pobudo za zaposlovanje mladih

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **Merska enota za kazalnik** | **Kazalnik učinka, uporabljen kot osnova za določanje ciljev** | **Merska enota za izhodiščno in ciljno vrednost** | **Ciljna vrednost (za leto 2023)** | | | **Stopnja uresničevanja** | | | **2019** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** |
|  |  |  |  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  |
| 8.26 | Znižanje trajanja odsotnosti z dela v podprtih podjetjih | Manj razvite | Razmerje (%) |  | Razmerje | 90,00% |  |  | 0,00 |  |  | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 8.26 | Znižanje trajanja odsotnosti z dela v podprtih podjetjih | Bolj razvite | Razmerje (%) |  | Razmerje | 90,00% |  |  | 0,00 |  |  | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 8.27 | Delež vključenih starejših delavcev, ki so pripravljeni delati dlje | Manj razvite | Razmerje (%) |  | Razmerje | 50,00% |  |  | 1,64 |  |  | 0,82% | % | % | 39,82% | % | % |  |
| 8.27 | Delež vključenih starejših delavcev, ki so pripravljeni delati dlje | Bolj razvite | Razmerje (%) |  | Razmerje | 50,00% |  |  | 1,88 |  |  | 0,94% | % | % | 45,55% | % | % |  |

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **2018** | | | | | | | **2017** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** |
|  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  |
| 8.26 | Znižanje trajanja odsotnosti z dela v podprtih podjetjih | Manj razvite | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |
| 8.26 | Znižanje trajanja odsotnosti z dela v podprtih podjetjih | Bolj razvite | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |
| 8.27 | Delež vključenih starejših delavcev, ki so pripravljeni delati dlje | Manj razvite | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |
| 8.27 | Delež vključenih starejših delavcev, ki so pripravljeni delati dlje | Bolj razvite | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **2016** | | | | | | | **2015** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** |
|  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  |
| 8.26 | Znižanje trajanja odsotnosti z dela v podprtih podjetjih | Manj razvite | % | % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  | % | % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |
| 8.26 | Znižanje trajanja odsotnosti z dela v podprtih podjetjih | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  | % | % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |
| 8.27 | Delež vključenih starejših delavcev, ki so pripravljeni delati dlje | Manj razvite | % | % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  | % | % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |
| 8.27 | Delež vključenih starejših delavcev, ki so pripravljeni delati dlje | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  | % | % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **2014** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** |
|  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  |
| 8.26 | Znižanje trajanja odsotnosti z dela v podprtih podjetjih | Manj razvite | % | % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |
| 8.26 | Znižanje trajanja odsotnosti z dela v podprtih podjetjih | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |
| 8.27 | Delež vključenih starejših delavcev, ki so pripravljeni delati dlje | Manj razvite | % | % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |
| 8.27 | Delež vključenih starejših delavcev, ki so pripravljeni delati dlje | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 08 - Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile |
| Prednostna naložba | 8vi - Aktivno in zdravo staranje |

## Preglednica 4A : Skupni kazalniki učinka za ESS in pobudo za zaposlovanje mladih - 08 / 8vi

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **Ciljna vrednost (za leto 2023)** | | | **Kumulativna vrednost** | | | **Stopnja uresničevanja** | | | 2019 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Manj razvite |  |  |  | 5.518,00 | 2.786,00 | 2.732,00 |  |  |  | 845,00 | 424,00 | 421,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Manj razvite |  |  |  | 1.458,00 | 840,00 | 618,00 |  |  |  | 223,00 | 118,00 | 105,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Manj razvite |  |  |  | 1.019,00 | 415,00 | 604,00 |  |  |  | 128,00 | 56,00 | 72,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Manj razvite |  |  |  | 3.070,00 | 1.587,00 | 1.483,00 |  |  |  | 450,00 | 228,00 | 222,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Manj razvite |  |  |  | 1.337,00 | 739,00 | 598,00 |  |  |  | 255,00 | 136,00 | 119,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Manj razvite |  |  |  | 77,00 | 58,00 | 19,00 |  |  |  | 9,00 | 4,00 | 5,00 |
| CO16 | invalidi | Manj razvite |  |  |  | 444,00 | 224,00 | 220,00 |  |  |  | 47,00 | 20,00 | 27,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Manj razvite |  |  |  | 32,00 | 10,00 | 22,00 |  |  |  | 7,00 | 2,00 | 5,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Manj razvite |  |  |  | 13,00 | 7,00 | 6,00 |  |  |  | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Manj razvite |  |  |  | 2.963,00 | 1.486,00 | 1.477,00 |  |  |  | 336,00 | 150,00 | 186,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Manj razvite |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Manj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Manj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Manj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Bolj razvite |  |  |  | 3.948,00 | 1.551,00 | 2.397,00 |  |  |  | 919,00 | 412,00 | 507,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Bolj razvite |  |  |  | 1.212,00 | 554,00 | 658,00 |  |  |  | 303,00 | 147,00 | 156,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Bolj razvite |  |  |  | 631,00 | 111,00 | 520,00 |  |  |  | 125,00 | 29,00 | 96,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Bolj razvite |  |  |  | 1.964,00 | 785,00 | 1.179,00 |  |  |  | 381,00 | 190,00 | 191,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Bolj razvite |  |  |  | 1.303,00 | 635,00 | 668,00 |  |  |  | 395,00 | 186,00 | 209,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Bolj razvite |  |  |  | 38,00 | 12,00 | 26,00 |  |  |  | 2,00 | 1,00 | 1,00 |
| CO16 | invalidi | Bolj razvite |  |  |  | 191,00 | 72,00 | 119,00 |  |  |  | 54,00 | 20,00 | 34,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Bolj razvite |  |  |  | 9,00 | 6,00 | 3,00 |  |  |  | 2,00 | 1,00 | 1,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Bolj razvite |  |  |  | 5,00 | 3,00 | 2,00 |  |  |  | 2,00 | 1,00 | 1,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Bolj razvite |  |  |  | 1.286,00 | 506,00 | 780,00 |  |  |  | 216,00 | 110,00 | 106,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Skupni seštevek udeležencev |  |  |  |  | 9.466,00 |  |  |  |  |  | 1.764,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | 2018 | | | 2017 | | | 2016 | | |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Manj razvite | 4.673,00 | 2.362,00 | 2.311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Manj razvite | 1.235,00 | 722,00 | 513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Manj razvite | 891,00 | 359,00 | 532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Manj razvite | 2.620,00 | 1.359,00 | 1.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Manj razvite | 1.082,00 | 603,00 | 479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Manj razvite | 68,00 | 54,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi | Manj razvite | 397,00 | 204,00 | 193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Manj razvite | 25,00 | 8,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Manj razvite | 11,00 | 7,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Manj razvite | 2.627,00 | 1.336,00 | 1.291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Bolj razvite | 3.029,00 | 1.139,00 | 1.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Bolj razvite | 909,00 | 407,00 | 502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Bolj razvite | 506,00 | 82,00 | 424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Bolj razvite | 1.583,00 | 595,00 | 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Bolj razvite | 908,00 | 449,00 | 459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Bolj razvite | 36,00 | 11,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi | Bolj razvite | 137,00 | 52,00 | 85,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Bolj razvite | 7,00 | 5,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Bolj razvite | 3,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Bolj razvite | 1.070,00 | 396,00 | 674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Skupni seštevek udeležencev |  | 7.702,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | 2015 | | | 2014 | | |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Skupni seštevek udeležencev |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 08 - Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile |
| Prednostna naložba | 8vi - Aktivno in zdravo staranje |

## Preglednica 4B: Kazalniki učinka za posamezni program za ESS in pobudo za zaposlovanje mladih - 08

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **Merska enota** | **Ciljna vrednost (za leto 2023)** | | | **Kumulativna vrednost** | | | **Stopnja uresničevanja** | | | 2019 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |
| 8.28 | Število vključenih starejših v programe usposabljanja in motivacijske programe | Manj razvite | število | 5.770,00 |  |  | 4.914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,85 |  |  | 241,00 |  |  |
| 8.28 | Število vključenih starejših v programe usposabljanja in motivacijske programe | Bolj razvite | število | 5.000,00 |  |  | 3.093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,62 |  |  | 64,00 |  |  |
| 8.29 | Število podjetiji, v katerih bodo izvedeni ukrepi za zmanjšanje odsotnosti z dela | Manj razvite | število | 116,00 |  |  | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,69 |  |  | 80,00 |  |  |
| 8.29 | Število podjetiji, v katerih bodo izvedeni ukrepi za zmanjšanje odsotnosti z dela | Bolj razvite | število | 100,00 |  |  | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 0,38 |  |  | 31,00 |  |  |

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **2018** | | | **2017** | | | **2016** | | | **2015** | | | **2014** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |
| 8.28 | Število vključenih starejših v programe usposabljanja in motivacijske programe | Manj razvite | 4.673,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.28 | Število vključenih starejših v programe usposabljanja in motivacijske programe | Bolj razvite | 3.029,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.29 | Število podjetiji, v katerih bodo izvedeni ukrepi za zmanjšanje odsotnosti z dela | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.29 | Število podjetiji, v katerih bodo izvedeni ukrepi za zmanjšanje odsotnosti z dela | Bolj razvite | 7,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 09 - Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine |
| Prednostna naložba | 9a - Vlaganje v zdravstveno in socialno infrastrukturo, ki prispeva k razvoju na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, zmanjšanje neenakosti glede zdravstvenega stanja, spodbujanje socialnega vključevanja z lažjim dostopom do socialnih, kulturnih in rekreacijskih storitev in prehod z institucionalnih storitev na storitve v okviru lokalnih skupnosti |

## Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR) - 09 / 9a

| **(1)** | **Identifikator** | **Kazalnik** | **Merska enota** | **Kategorija regije** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – skupaj** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – moški** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – ženske** | **2019 Skupaj** | **2019 Moški** | **2019 Ženske** | **Pripombe** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 9.20 | Število enot v katere je bilo investirano | število | Manj razvite | 73,00 |  |  | 18,00 |  |  |  |
| S | 9.20 | Število enot v katere je bilo investirano | število | Manj razvite | 73,00 |  |  | 38,00 |  |  |  |
| F | 9.20 | Število enot v katere je bilo investirano | število | Bolj razvite | 57,00 |  |  | 11,00 |  |  |  |
| S | 9.20 | Število enot v katere je bilo investirano | število | Bolj razvite | 57,00 |  |  | 22,00 |  |  |  |

(1) S = kumulativna vrednost ― učinki, ki naj jih dosežejo izbrane operacije [napovedi upravičencev], F = kumulativna vrednost ― učinki, ki so jih operacije dosegle [dejanski dosežek]

| **(1)** | **Identifikator** | **Kazalnik** | **2018 Skupaj** | **2018 Moški** | **2018 Ženske** | **2017 Skupaj** | **2017 Moški** | **2017 Ženske** | **2016 Skupaj** | **2016 Moški** | **2016 Ženske** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 9.20 | Število enot v katere je bilo investirano | 12,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 9.20 | Število enot v katere je bilo investirano | 38,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 9.20 | Število enot v katere je bilo investirano | 7,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 9.20 | Število enot v katere je bilo investirano | 22,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| **(1)** | **Identifikator** | **Kazalnik** | **2015 Skupaj** | **2015 Moški** | **2015 Ženske** | **2014 Skupaj** | **2014 Moški** | **2014 Ženske** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 9.20 | Število enot v katere je bilo investirano | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 9.20 | Število enot v katere je bilo investirano | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 9.20 | Število enot v katere je bilo investirano | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 9.20 | Število enot v katere je bilo investirano | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 09 - Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine |
| Prednostna naložba | 9a - Vlaganje v zdravstveno in socialno infrastrukturo, ki prispeva k razvoju na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, zmanjšanje neenakosti glede zdravstvenega stanja, spodbujanje socialnega vključevanja z lažjim dostopom do socialnih, kulturnih in rekreacijskih storitev in prehod z institucionalnih storitev na storitve v okviru lokalnih skupnosti |
| Posebni cilj | 1 - Izboljšanje kakovosti skupnostnih storitev oskrbe |

Preglednica 1: Kazalniki rezultatov za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os in posebni cilj); uporablja se tudi za prednostno os tehnične pomoči

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Kategorija regije | Izhodiščna vrednost | Izhodiščno leto | Ciljna vrednost za leto 2023 | 2019 Skupaj | 2019 Opisna | Pripombe |
| 9.19 | Število oseb v institucijah | število | Manj razvite | 2.900,00 | 2014 | 2.130,00 | 2.900,00 |  | Ukrepi v okviru PN še niso zaključeni, zato je navedena izhodiščna vrednost. Gre za padajoč kazalnik. |
| 9.19 | Število oseb v institucijah | število | Bolj razvite | 1.300,00 | 2014 | 970,00 | 1.300,00 |  | Ukrepi v okviru PN še niso zaključeni, zato je navedena izhodiščna vrednost. Gre za padajoč kazalnik. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | 2018 Skupaj | 2018 Opisna | 2017 Skupaj | 2017 Opisna | 2016 Skupaj | 2016 Opisna | 2015 Skupaj | 2015 Opisna |
| 9.19 | Število oseb v institucijah | 2.900,00 |  | 2.900,00 |  | 2.900,00 |  | 2.900,00 |  |
| 9.19 | Število oseb v institucijah | 1.300,00 |  | 1.300,00 |  | 1.300,00 |  | 1.300,00 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | 2014 Skupaj | 2014 Opisna |
| 9.19 | Število oseb v institucijah | 2.900,00 |  |
| 9.19 | Število oseb v institucijah | 1.300,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 09 - Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine |
| Prednostna naložba | 9d - Vlaganje v okviru strategij lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost |

## Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR) - 09 / 9d

| **(1)** | **Identifikator** | **Kazalnik** | **Merska enota** | **Kategorija regije** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – skupaj** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – moški** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – ženske** | **2019 Skupaj** | **2019 Moški** | **2019 Ženske** | **Pripombe** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 9.25 | Število deležnikov na lokalni ravni, vključeni v izvajanje projektov CLLD | število | Manj razvite | 120,00 |  |  | 564,00 |  |  | Vrednost kazalnika za leti 2016 in 2017 sta posodobljeni v skladu s podatki iz novo vzpostavljenega modula za spremljanje in poročanje v IS OU. |
| S | 9.25 | Število deležnikov na lokalni ravni, vključeni v izvajanje projektov CLLD | število | Manj razvite | 120,00 |  |  | 913,00 |  |  | Štejejo se deležniki v konzorcijih, ki so vključeni v izvajanje projektov. Ob pripravi OP je bilo predvideno nižje število deležnikov v konzorcijih, kot se je izkazalo pri dejanski izvedbi. To je posledica pristopa od spodaj navzgor, ki je rezultirala v izvajanju večjega števila manjših projektov z več vključenimi deležniki. Vrednost kazalnika za leti 2016 in 2017 sta posodobljeni v skladu s podatki iz novo vzpostavljenega modula za spremljanje in poročanje v IS OU. |
| F | 9.25 | Število deležnikov na lokalni ravni, vključeni v izvajanje projektov CLLD | število | Bolj razvite | 60,00 |  |  | 154,00 |  |  | Vrednost kazalnika za leti 2016 in 2017 sta posodobljeni v skladu s podatki iz novo vzpostavljenega modula za spremljanje in poročanje v IS OU. |
| S | 9.25 | Število deležnikov na lokalni ravni, vključeni v izvajanje projektov CLLD | število | Bolj razvite | 60,00 |  |  | 297,00 |  |  | Štejejo se deležniki v konzorcijih, ki so vključeni v izvajanje projektov. Ob pripravi OP je bilo predvideno nižje število deležnikov v konzorcijih, kot se je izkazalo pri dejanski izvedbi. To je posledica pristopa od spodaj navzgor, ki je rezultirala v izvajanju večjega števila manjših projektov z več vključenimi deležniki. Vrednost kazalnika za leti 2016 in 2017 sta posodobljeni v skladu s podatki iz novo vzpostavljenega modula za spremljanje in poročanje v IS OU. |
| F | 9.26 | Število prebivalcev, ki živijo na območjih s strategijami lokalnega razvoja | število | Manj razvite | 722.000,00 |  |  | 878.351,00 |  |  | Vrednost kazalnika za leti 2016 in 2017 sta popravljeni na način, da sta vrednosti ob začetku in zaključku skladno z naravo kazalnika enaki. Način poročanja smo v tem LP poenotili za vse tovrstne kazalnike (št. prebivalcev). |
| S | 9.26 | Število prebivalcev, ki živijo na območjih s strategijami lokalnega razvoja | število | Manj razvite | 722.000,00 |  |  | 878.351,00 |  |  | Ob pripravi OP je bila ocenjena vrednost na območjih LAS, kjer je živelo po statističnih podatkih 1.380.000 prebivalcev. Preračun števila za KRVS in KRZS je bil narejen glede na splošno razmerje števila prebivalcev v obeh kohezijskih regijah (KRVS 52 %, KRZS 48%). Točne ciljne vrednosti števila prebivalcev, ki živijo na območji s strategijami lokalnega razvoja, je bilo mogoče določiti, po ustanovitvi LAS-ov in njihovi razporeditvi med kohezijskima regijama. Po oddaji ustanovnih aktov lokalnih akcijskih skupin, ob upoštevanju pravnih podlag in prejetih strategij lokalnega razvoja, so številke realne. |
| F | 9.26 | Število prebivalcev, ki živijo na območjih s strategijami lokalnega razvoja | število | Bolj razvite | 658.000,00 |  |  | 542.153,00 |  |  | Vrednost kazalnika za leti 2016 in 2017 sta popravljeni na način, da sta vrednosti ob začetku in zaključku skladno z naravo kazalnika enaki. Način poročanja smo v tem LP poenotili za vse tovrstne kazalnike (št. prebivalcev). |
| S | 9.26 | Število prebivalcev, ki živijo na območjih s strategijami lokalnega razvoja | število | Bolj razvite | 658.000,00 |  |  | 542.153,00 |  |  | Ob pripravi OP je bila ocenjena vrednost na območjih LAS, kjer je živelo po statističnih podatkih 1.380.000 prebivalcev. Preračun števila za KRVS in KRZS je bil narejen glede na splošno razmerje števila prebivalcev v obeh kohezijskih regijah (KRVS 52 %, KRZS 48%). Točne ciljen vrednosti števila prebivalcev, ki živijo na območji s strategijami lokalnega razvoja, je bilo mogoče določiti, po ustanovitvi LAS-ov in njihovi razporeditvi med kohezijskima regijama. Po oddaji ustanovnih aktov lokalnih akcijskih skupin, ob upoštevanju pravnih podlag in prejetih strategij lokalnega razvoja, so številke realne. |
| F | 9.27 | Število podprtih partnerstev | število | Manj razvite | 16,00 |  |  | 25,00 |  |  | Vrednost kazalnika za leti 2016 in 2017 sta popravljeni na način, da sta vrednosti ob začetku in zaključku skladno z naravo kazalnika enaki. Način poročanja smo v tem LP poenotili za vse tovrstne kazalnike. |
| S | 9.27 | Število podprtih partnerstev | število | Manj razvite | 16,00 |  |  | 25,00 |  |  | Ob pripravi OP je bilo planirano, da bo v KRVS formiranih 16 LAS. Dejansko se je na začetku izvajanja na tem programskem območju oblikovalo 25 LAS. |
| F | 9.27 | Število podprtih partnerstev | število | Bolj razvite | 8,00 |  |  | 12,00 |  |  | Vrednost kazalnika za leti 2016 in 2017 sta popravljeni na način, da sta vrednosti ob začetku in zaključku skladno z naravo kazalnika enaki. Način poročanja smo v tem LP poenotili za vse tovrstne kazalnike. |
| S | 9.27 | Število podprtih partnerstev | število | Bolj razvite | 8,00 |  |  | 12,00 |  |  | Ob pripravi OP je bilo planirano, da bo v KRZS formiranih 8 LAS. Dejansko se je na začetku izvajanja na tem programskem območju oblikovalo 12 LAS. |

(1) S = kumulativna vrednost ― učinki, ki naj jih dosežejo izbrane operacije [napovedi upravičencev], F = kumulativna vrednost ― učinki, ki so jih operacije dosegle [dejanski dosežek]

| **(1)** | **Identifikator** | **Kazalnik** | **2018 Skupaj** | **2018 Moški** | **2018 Ženske** | **2017 Skupaj** | **2017 Moški** | **2017 Ženske** | **2016 Skupaj** | **2016 Moški** | **2016 Ženske** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 9.25 | Število deležnikov na lokalni ravni, vključeni v izvajanje projektov CLLD | 251,00 |  |  | 23,00 |  |  | 4,00 |  |  |
| S | 9.25 | Število deležnikov na lokalni ravni, vključeni v izvajanje projektov CLLD | 502,00 |  |  | 435,00 |  |  | 38,00 |  |  |
| F | 9.25 | Število deležnikov na lokalni ravni, vključeni v izvajanje projektov CLLD | 47,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 9.25 | Število deležnikov na lokalni ravni, vključeni v izvajanje projektov CLLD | 154,00 |  |  | 69,00 |  |  | 5,00 |  |  |
| F | 9.26 | Število prebivalcev, ki živijo na območjih s strategijami lokalnega razvoja | 878.351,00 |  |  | 878.351,00 |  |  | 878.351,00 |  |  |
| S | 9.26 | Število prebivalcev, ki živijo na območjih s strategijami lokalnega razvoja | 878.351,00 |  |  | 878.351,00 |  |  | 878.351,00 |  |  |
| F | 9.26 | Število prebivalcev, ki živijo na območjih s strategijami lokalnega razvoja | 542.153,00 |  |  | 542.153,00 |  |  | 542.153,00 |  |  |
| S | 9.26 | Število prebivalcev, ki živijo na območjih s strategijami lokalnega razvoja | 542.153,00 |  |  | 542.153,00 |  |  | 542.153,00 |  |  |
| F | 9.27 | Število podprtih partnerstev | 25,00 |  |  | 25,00 |  |  | 25,00 |  |  |
| S | 9.27 | Število podprtih partnerstev | 25,00 |  |  | 25,00 |  |  | 25,00 |  |  |
| F | 9.27 | Število podprtih partnerstev | 12,00 |  |  | 12,00 |  |  | 12,00 |  |  |
| S | 9.27 | Število podprtih partnerstev | 12,00 |  |  | 12,00 |  |  | 12,00 |  |  |

| **(1)** | **Identifikator** | **Kazalnik** | **2015 Skupaj** | **2015 Moški** | **2015 Ženske** | **2014 Skupaj** | **2014 Moški** | **2014 Ženske** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 9.25 | Število deležnikov na lokalni ravni, vključeni v izvajanje projektov CLLD | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 9.25 | Število deležnikov na lokalni ravni, vključeni v izvajanje projektov CLLD | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 9.25 | Število deležnikov na lokalni ravni, vključeni v izvajanje projektov CLLD | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 9.25 | Število deležnikov na lokalni ravni, vključeni v izvajanje projektov CLLD | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 9.26 | Število prebivalcev, ki živijo na območjih s strategijami lokalnega razvoja | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 9.26 | Število prebivalcev, ki živijo na območjih s strategijami lokalnega razvoja | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 9.26 | Število prebivalcev, ki živijo na območjih s strategijami lokalnega razvoja | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 9.26 | Število prebivalcev, ki živijo na območjih s strategijami lokalnega razvoja | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 9.27 | Število podprtih partnerstev | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 9.27 | Število podprtih partnerstev | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 9.27 | Število podprtih partnerstev | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 9.27 | Število podprtih partnerstev | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 09 - Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine |
| Prednostna naložba | 9d - Vlaganje v okviru strategij lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost |
| Posebni cilj | 1 - Boljša gospodarska in socialna vključenost skupnosti na območjih LAS |

Preglednica 1: Kazalniki rezultatov za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os in posebni cilj); uporablja se tudi za prednostno os tehnične pomoči

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Kategorija regije | Izhodiščna vrednost | Izhodiščno leto | Ciljna vrednost za leto 2023 | 2019 Skupaj | 2019 Opisna | Pripombe |
| 9.24 | Zadovoljstvo z lokalnim trgom dela | odstotek | Manj razvite | 9,00 | 2012 | 15,00 | 40,00 |  | V času poročanja je bilo s strani Združenih narodov izdano poročilo »Human Development Report« za leto 2018, v katerem so podatki za obdobje od 2012 do 2017. Podatki za leto 2019 še niso znani. |
| 9.24 | Zadovoljstvo z lokalnim trgom dela | odstotek | Bolj razvite | 9,00 | 2012 | 15,00 | 40,00 |  | V času poročanja je bilo s strani Združenih narodov izdano poročilo »Human Development Report« za leto 2018, v katerem so podatki za obdobje od 2012 do 2017. Podatki za leto 2019 še niso znani. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | 2018 Skupaj | 2018 Opisna | 2017 Skupaj | 2017 Opisna | 2016 Skupaj | 2016 Opisna | 2015 Skupaj | 2015 Opisna |
| 9.24 | Zadovoljstvo z lokalnim trgom dela | 40,00 |  | 40,00 |  | 40,00 |  | 15,00 |  |
| 9.24 | Zadovoljstvo z lokalnim trgom dela | 40,00 |  | 40,00 |  | 40,00 |  | 15,00 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | 2014 Skupaj | 2014 Opisna |
| 9.24 | Zadovoljstvo z lokalnim trgom dela | 12,00 |  |
| 9.24 | Zadovoljstvo z lokalnim trgom dela | 12,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 09 - Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine |
| Prednostna naložba | 9i - Aktivno vključevanje, tudi za spodbujanje enakih možnosti in aktivne udeležbe, ter povečanje zaposljivosti |

## Preglednica 2A : Skupni kazalniki rezultatov za ESS (glede na prednostno os, prednostno naložbo in kategorijo regije). Podatki o vseh skupnih kazalnikih rezultatov ESS (s ciljnimi vrednostmi in brez njih) se sporočijo razčlenjeni po spolu. Za prednostno os tehnične pomoči se sporočijo samo skupni kazalniki, za katere je bila določena ciljna vrednost - 09 / 9i

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **Skupni kazalnik učinka, uporabljen kot osnova za določanje ciljev** | **Merska enota za izhodiščno in ciljno vrednost** | **Ciljna vrednost (za leto 2023)** | | | **Kumulativna vrednost** | | | **Stopnja uresničevanja** | | | **2019** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Moški** | **Ženske** |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 36,00 | 13,00 | 23,00 |  |  |  | 3,00 | 12,00 |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 34,00 | 20,00 | 14,00 |  |  |  | 6,00 | 5,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 166,00 | 66,00 | 100,00 |  |  |  | 55,00 | 70,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 147,00 | 66,00 | 81,00 |  |  |  | 54,00 | 63,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 677,00 | 373,00 | 304,00 |  |  |  | 72,00 | 48,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 555,00 | 326,00 | 229,00 |  |  |  | 39,00 | 28,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 183,00 | 74,00 | 109,00 |  |  |  | 18,00 | 47,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 98,00 | 32,00 | 66,00 |  |  |  | 4,00 | 8,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 278,00 | 119,00 | 159,00 |  |  |  | 95,00 | 149,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 78,00 | 39,00 | 39,00 |  |  |  | 35,00 | 32,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **2018** | | **2017** | | **2016** | | **2015** | | **2014** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Moški** | **Ženske** | **Moški** | **Ženske** | **Moški** | **Ženske** | **Moški** | **Ženske** | **Moški** | **Ženske** |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 10,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 14,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 10,00 | 24,00 | 1,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 10,00 | 16,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 123,00 | 107,00 | 178,00 | 149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 99,00 | 75,00 | 188,00 | 126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 21,00 | 32,00 | 23,00 | 26,00 | 12,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 12,00 | 26,00 | 14,00 | 29,00 | 2,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 10,00 | 6,00 | 2,00 | 0,00 | 12,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 1,00 | 4,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 09 - Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine |
| Prednostna naložba | 9i - Aktivno vključevanje, tudi za spodbujanje enakih možnosti in aktivne udeležbe, ter povečanje zaposljivosti |

## Preglednica 2C : Kazalniki rezultatov za posamezni program za ESS in pobudo za zaposlovanje mladih

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **Merska enota za kazalnik** | **Kazalnik učinka, uporabljen kot osnova za določanje ciljev** | **Merska enota za izhodiščno in ciljno vrednost** | **Ciljna vrednost (za leto 2023)** | | | **Stopnja uresničevanja** | | | **2019** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** |
|  |  |  |  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  |
| 9.1 | Delež delujočih regionalnih mobilnih enot | Manj razvite | Razmerje (delež) |  | Razmerje | 100,00% |  |  | 100,00 |  |  | 100,00% | % | % | 100,00% | % | % |  |
| 9.1 | Delež delujočih regionalnih mobilnih enot | Bolj razvite | Razmerje (delež) |  | Razmerje | 100,00% |  |  | 100,00 |  |  | 100,00% | % | % | 100,00% | % | % |  |
| 9.2 | Delež trenerjev, ki so uspešno zaključili usposabljanje oziroma so pridobili kvalifikacijo | Manj razvite | Razmerje (odstotek) |  | Razmerje | 100,00% |  |  | 100,00 |  |  | 100,00% | % | % | 100,00% | % | % |  |
| 9.2 | Delež trenerjev, ki so uspešno zaključili usposabljanje oziroma so pridobili kvalifikacijo | Bolj razvite | Razmerje (odstotek) |  | Razmerje | 100,00% |  |  | 100,00 |  |  | 100,00% | % | % | 100,00% | % | % |  |
| 9.3 | Delež oseb iz ranljivih skupin vključenih v iskanje zaposlite, izobraževanje/usposabljanje, pridobivanje kvalifikacij ali v zaposlitev ob izhodu | Manj razvite | Razmerje (odstotek) |  | Razmerje | 25,00% |  |  | 87,72 |  |  | 21,93% | % | % | 25,40% | % | % |  |
| 9.3 | Delež oseb iz ranljivih skupin vključenih v iskanje zaposlite, izobraževanje/usposabljanje, pridobivanje kvalifikacij ali v zaposlitev ob izhodu | Bolj razvite | Razmerje (odstotek) |  | Razmerje | 25,00% |  |  | 75,08 |  |  | 18,77% | % | % | 23,10% | % | % |  |
| 9.4 | Delež medgeneracijskih centrov in centrov za družine, ki izvajajo program 6 mesecev po zaključku podpore | Manj razvite | Razmerje (odstotek) |  | Razmerje | 50,00% |  |  | 0,00 |  |  | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 9.4 | Delež medgeneracijskih centrov in centrov za družine, ki izvajajo program 6 mesecev po zaključku podpore | Bolj razvite | Razmerje (odstotek) |  | Razmerje | 50,00% |  |  | 0,00 |  |  | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 9.5 | Delež zdravstvenih domov v katerih se bodo 6 mesecev po zaključku podpore izvajali predvideni ukrepi | Manj razvite | Razmerje (odstotek) |  | Razmerje | 50,00% |  |  | 0,00 |  |  | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 9.5 | Delež zdravstvenih domov v katerih se bodo 6 mesecev po zaključku podpore izvajali predvideni ukrepi | Bolj razvite | Razmerje (odstotek) |  | Razmerje | 50,00% |  |  | 0,00 |  |  | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  |

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **2018** | | | | | | | **2017** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** |
|  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  |
| 9.1 | Delež delujočih regionalnih mobilnih enot | Manj razvite | 100,00% | % | % | 100,00% | % | % |  | 100,00% | % | % | 100,00% | % | % |  |
| 9.1 | Delež delujočih regionalnih mobilnih enot | Bolj razvite | 100,00% | % | % | 100,00% | % | % |  | 100,00% | % | % | 100,00% | % | % |  |
| 9.2 | Delež trenerjev, ki so uspešno zaključili usposabljanje oziroma so pridobili kvalifikacijo | Manj razvite | 100,00% | % | % | 100,00% | % | % |  | 100,00% | % | % | 100,00% | % | % |  |
| 9.2 | Delež trenerjev, ki so uspešno zaključili usposabljanje oziroma so pridobili kvalifikacijo | Bolj razvite | 100,00% | % | % | 100,00% | % | % |  | 100,00% | % | % | 100,00% | % | % |  |
| 9.3 | Delež oseb iz ranljivih skupin vključenih v iskanje zaposlite, izobraževanje/usposabljanje, pridobivanje kvalifikacij ali v zaposlitev ob izhodu | Manj razvite | 19,65% | % | % | 24,00% | % | % |  | 15,58% | % | % | 16,00% | % | % |  |
| 9.3 | Delež oseb iz ranljivih skupin vključenih v iskanje zaposlite, izobraževanje/usposabljanje, pridobivanje kvalifikacij ali v zaposlitev ob izhodu | Bolj razvite | 15,94% | % | % | 22,98% | % | % |  | 9,33% | % | % | 10,30% | % | % |  |
| 9.4 | Delež medgeneracijskih centrov in centrov za družine, ki izvajajo program 6 mesecev po zaključku podpore | Manj razvite | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 9.4 | Delež medgeneracijskih centrov in centrov za družine, ki izvajajo program 6 mesecev po zaključku podpore | Bolj razvite | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 9.5 | Delež zdravstvenih domov v katerih se bodo 6 mesecev po zaključku podpore izvajali predvideni ukrepi | Manj razvite | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 9.5 | Delež zdravstvenih domov v katerih se bodo 6 mesecev po zaključku podpore izvajali predvideni ukrepi | Bolj razvite | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **2016** | | | | | | | **2015** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** |
|  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  |
| 9.1 | Delež delujočih regionalnih mobilnih enot | Manj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 9.1 | Delež delujočih regionalnih mobilnih enot | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 9.2 | Delež trenerjev, ki so uspešno zaključili usposabljanje oziroma so pridobili kvalifikacijo | Manj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 9.2 | Delež trenerjev, ki so uspešno zaključili usposabljanje oziroma so pridobili kvalifikacijo | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 9.3 | Delež oseb iz ranljivih skupin vključenih v iskanje zaposlite, izobraževanje/usposabljanje, pridobivanje kvalifikacij ali v zaposlitev ob izhodu | Manj razvite | 15,00% | % | % | 15,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 9.3 | Delež oseb iz ranljivih skupin vključenih v iskanje zaposlite, izobraževanje/usposabljanje, pridobivanje kvalifikacij ali v zaposlitev ob izhodu | Bolj razvite | 8,00% | % | % | 8,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 9.4 | Delež medgeneracijskih centrov in centrov za družine, ki izvajajo program 6 mesecev po zaključku podpore | Manj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 9.4 | Delež medgeneracijskih centrov in centrov za družine, ki izvajajo program 6 mesecev po zaključku podpore | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 9.5 | Delež zdravstvenih domov v katerih se bodo 6 mesecev po zaključku podpore izvajali predvideni ukrepi | Manj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 9.5 | Delež zdravstvenih domov v katerih se bodo 6 mesecev po zaključku podpore izvajali predvideni ukrepi | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **2014** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** |
|  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  |
| 9.1 | Delež delujočih regionalnih mobilnih enot | Manj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 9.1 | Delež delujočih regionalnih mobilnih enot | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 9.2 | Delež trenerjev, ki so uspešno zaključili usposabljanje oziroma so pridobili kvalifikacijo | Manj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 9.2 | Delež trenerjev, ki so uspešno zaključili usposabljanje oziroma so pridobili kvalifikacijo | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 9.3 | Delež oseb iz ranljivih skupin vključenih v iskanje zaposlite, izobraževanje/usposabljanje, pridobivanje kvalifikacij ali v zaposlitev ob izhodu | Manj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 9.3 | Delež oseb iz ranljivih skupin vključenih v iskanje zaposlite, izobraževanje/usposabljanje, pridobivanje kvalifikacij ali v zaposlitev ob izhodu | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 9.4 | Delež medgeneracijskih centrov in centrov za družine, ki izvajajo program 6 mesecev po zaključku podpore | Manj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 9.4 | Delež medgeneracijskih centrov in centrov za družine, ki izvajajo program 6 mesecev po zaključku podpore | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 9.5 | Delež zdravstvenih domov v katerih se bodo 6 mesecev po zaključku podpore izvajali predvideni ukrepi | Manj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 9.5 | Delež zdravstvenih domov v katerih se bodo 6 mesecev po zaključku podpore izvajali predvideni ukrepi | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 09 - Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine |
| Prednostna naložba | 9i - Aktivno vključevanje, tudi za spodbujanje enakih možnosti in aktivne udeležbe, ter povečanje zaposljivosti |

## Preglednica 4A : Skupni kazalniki učinka za ESS in pobudo za zaposlovanje mladih - 09 / 9i

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **Ciljna vrednost (za leto 2023)** | | | **Kumulativna vrednost** | | | **Stopnja uresničevanja** | | | 2019 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Manj razvite |  |  |  | 2.864,00 | 1.261,00 | 1.603,00 |  |  |  | 1.110,00 | 452,00 | 658,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Manj razvite |  |  |  | 1.802,00 | 632,00 | 1.170,00 |  |  |  | 675,00 | 210,00 | 465,00 |
| CO03 | neaktivni | Manj razvite |  |  |  | 1.260,00 | 661,00 | 599,00 |  |  |  | 608,00 | 337,00 | 271,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite |  |  |  | 215,00 | 82,00 | 133,00 |  |  |  | 128,00 | 57,00 | 71,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Manj razvite |  |  |  | 295,00 | 122,00 | 173,00 |  |  |  | 177,00 | 73,00 | 104,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Manj razvite |  |  |  | 1.950,00 | 1.093,00 | 857,00 |  |  |  | 711,00 | 426,00 | 285,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Manj razvite |  |  |  | 261,00 | 127,00 | 134,00 |  |  |  | 166,00 | 76,00 | 90,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite |  |  |  | 140,00 | 60,00 | 80,00 |  |  |  | 112,00 | 47,00 | 65,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Manj razvite |  |  |  | 2.084,00 | 1.082,00 | 1.002,00 |  |  |  | 824,00 | 419,00 | 405,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Manj razvite |  |  |  | 1.472,00 | 625,00 | 847,00 |  |  |  | 664,00 | 291,00 | 373,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Manj razvite |  |  |  | 507,00 | 171,00 | 336,00 |  |  |  | 244,00 | 77,00 | 167,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Manj razvite |  |  |  | 703,00 | 190,00 | 513,00 |  |  |  | 396,00 | 99,00 | 297,00 |
| CO16 | invalidi | Manj razvite |  |  |  | 538,00 | 235,00 | 303,00 |  |  |  | 387,00 | 175,00 | 212,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Manj razvite |  |  |  | 1.254,00 | 757,00 | 497,00 |  |  |  | 619,00 | 376,00 | 243,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Manj razvite |  |  |  | 26,00 | 14,00 | 12,00 |  |  |  | 14,00 | 9,00 | 5,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Manj razvite |  |  |  | 1.962,00 | 884,00 | 1.078,00 |  |  |  | 895,00 | 391,00 | 504,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Manj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Manj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Manj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Manj razvite |  |  |  | 7,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Bolj razvite |  |  |  | 1.976,00 | 1.109,00 | 867,00 |  |  |  | 502,00 | 280,00 | 222,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Bolj razvite |  |  |  | 998,00 | 478,00 | 520,00 |  |  |  | 213,00 | 85,00 | 128,00 |
| CO03 | neaktivni | Bolj razvite |  |  |  | 797,00 | 407,00 | 390,00 |  |  |  | 429,00 | 219,00 | 210,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite |  |  |  | 208,00 | 79,00 | 129,00 |  |  |  | 137,00 | 55,00 | 82,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Bolj razvite |  |  |  | 211,00 | 87,00 | 124,00 |  |  |  | 135,00 | 58,00 | 77,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Bolj razvite |  |  |  | 1.333,00 | 796,00 | 537,00 |  |  |  | 415,00 | 255,00 | 160,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Bolj razvite |  |  |  | 210,00 | 100,00 | 110,00 |  |  |  | 150,00 | 67,00 | 83,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite |  |  |  | 127,00 | 65,00 | 62,00 |  |  |  | 93,00 | 42,00 | 51,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Bolj razvite |  |  |  | 1.454,00 | 831,00 | 623,00 |  |  |  | 459,00 | 264,00 | 195,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Bolj razvite |  |  |  | 1.007,00 | 545,00 | 462,00 |  |  |  | 359,00 | 180,00 | 179,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Bolj razvite |  |  |  | 373,00 | 139,00 | 234,00 |  |  |  | 183,00 | 71,00 | 112,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Bolj razvite |  |  |  | 372,00 | 110,00 | 262,00 |  |  |  | 212,00 | 67,00 | 145,00 |
| CO16 | invalidi | Bolj razvite |  |  |  | 335,00 | 158,00 | 177,00 |  |  |  | 257,00 | 122,00 | 135,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Bolj razvite |  |  |  | 826,00 | 559,00 | 267,00 |  |  |  | 386,00 | 255,00 | 131,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Bolj razvite |  |  |  | 10,00 | 5,00 | 5,00 |  |  |  | 4,00 | 1,00 | 3,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Bolj razvite |  |  |  | 801,00 | 429,00 | 372,00 |  |  |  | 258,00 | 137,00 | 121,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Skupni seštevek udeležencev |  |  |  |  | 7.403,00 |  |  |  |  |  | 2.961,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | 2018 | | | 2017 | | | 2016 | | |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Manj razvite | 945,00 | 440,00 | 505,00 | 612,00 | 259,00 | 353,00 | 197,00 | 110,00 | 87,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Manj razvite | 572,00 | 198,00 | 374,00 | 453,00 | 170,00 | 283,00 | 102,00 | 54,00 | 48,00 |
| CO03 | neaktivni | Manj razvite | 493,00 | 264,00 | 229,00 | 116,00 | 37,00 | 79,00 | 43,00 | 23,00 | 20,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite | 29,00 | 14,00 | 15,00 | 58,00 | 11,00 | 47,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Manj razvite | 57,00 | 26,00 | 31,00 | 55,00 | 20,00 | 35,00 | 6,00 | 3,00 | 3,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Manj razvite | 748,00 | 403,00 | 345,00 | 310,00 | 161,00 | 149,00 | 181,00 | 103,00 | 78,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Manj razvite | 64,00 | 39,00 | 25,00 | 26,00 | 9,00 | 17,00 | 5,00 | 3,00 | 2,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite | 28,00 | 13,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Manj razvite | 736,00 | 383,00 | 353,00 | 339,00 | 175,00 | 164,00 | 185,00 | 105,00 | 80,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Manj razvite | 505,00 | 237,00 | 268,00 | 275,00 | 84,00 | 191,00 | 28,00 | 13,00 | 15,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Manj razvite | 142,00 | 55,00 | 87,00 | 115,00 | 35,00 | 80,00 | 6,00 | 4,00 | 2,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Manj razvite | 126,00 | 38,00 | 88,00 | 175,00 | 51,00 | 124,00 | 6,00 | 2,00 | 4,00 |
| CO16 | invalidi | Manj razvite | 91,00 | 41,00 | 50,00 | 57,00 | 17,00 | 40,00 | 3,00 | 2,00 | 1,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Manj razvite | 538,00 | 322,00 | 216,00 | 54,00 | 36,00 | 18,00 | 43,00 | 23,00 | 20,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Manj razvite | 12,00 | 5,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Manj razvite | 738,00 | 344,00 | 394,00 | 255,00 | 106,00 | 149,00 | 74,00 | 43,00 | 31,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Manj razvite | 0,00 |  |  | 7,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Bolj razvite | 745,00 | 436,00 | 309,00 | 512,00 | 259,00 | 253,00 | 217,00 | 134,00 | 83,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Bolj razvite | 414,00 | 205,00 | 209,00 | 312,00 | 148,00 | 164,00 | 59,00 | 40,00 | 19,00 |
| CO03 | neaktivni | Bolj razvite | 275,00 | 142,00 | 133,00 | 70,00 | 30,00 | 40,00 | 23,00 | 16,00 | 7,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite | 40,00 | 6,00 | 34,00 | 31,00 | 18,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Bolj razvite | 15,00 | 5,00 | 10,00 | 57,00 | 22,00 | 35,00 | 4,00 | 2,00 | 2,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Bolj razvite | 463,00 | 283,00 | 180,00 | 248,00 | 130,00 | 118,00 | 207,00 | 128,00 | 79,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Bolj razvite | 39,00 | 23,00 | 16,00 | 17,00 | 7,00 | 10,00 | 4,00 | 3,00 | 1,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite | 29,00 | 20,00 | 9,00 | 5,00 | 3,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Bolj razvite | 524,00 | 296,00 | 228,00 | 271,00 | 145,00 | 126,00 | 200,00 | 126,00 | 74,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Bolj razvite | 404,00 | 245,00 | 159,00 | 212,00 | 103,00 | 109,00 | 32,00 | 17,00 | 15,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Bolj razvite | 83,00 | 25,00 | 58,00 | 101,00 | 39,00 | 62,00 | 6,00 | 4,00 | 2,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Bolj razvite | 71,00 | 9,00 | 62,00 | 85,00 | 32,00 | 53,00 | 4,00 | 2,00 | 2,00 |
| CO16 | invalidi | Bolj razvite | 51,00 | 25,00 | 26,00 | 27,00 | 11,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Bolj razvite | 348,00 | 254,00 | 94,00 | 69,00 | 34,00 | 35,00 | 23,00 | 16,00 | 7,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Bolj razvite | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Bolj razvite | 311,00 | 166,00 | 145,00 | 141,00 | 69,00 | 72,00 | 91,00 | 57,00 | 34,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Skupni seštevek udeležencev |  | 2.530,00 |  |  | 1.422,00 |  |  | 490,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | 2015 | | | 2014 | | |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Skupni seštevek udeležencev |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 09 - Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine |
| Prednostna naložba | 9i - Aktivno vključevanje, tudi za spodbujanje enakih možnosti in aktivne udeležbe, ter povečanje zaposljivosti |

## Preglednica 4B: Kazalniki učinka za posamezni program za ESS in pobudo za zaposlovanje mladih - 09

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **Merska enota** | **Ciljna vrednost (za leto 2023)** | | | **Kumulativna vrednost** | | | **Stopnja uresničevanja** | | | 2019 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |
| 9.10 | Število podprtih zdravstvenih domov | Manj razvite | število | 16,00 |  |  | 16,00 |  |  | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 9.10 | Število podprtih zdravstvenih domov | Bolj razvite | število | 9,00 |  |  | 9,00 |  |  | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 9.6 | Število vzpostavljenih regionalnih mobilnih enot | Manj razvite | število | 8,00 |  |  | 11,00 |  |  | 1,38 |  |  | 0,00 |  |  |
| 9.6 | Število vzpostavljenih regionalnih mobilnih enot | Bolj razvite | število | 4,00 |  |  | 5,00 |  |  | 1,25 |  |  | 0,00 |  |  |
| 9.7 | Število trenerjev, ki bodo vključeni v usposabljanje | Manj razvite | število | 288,00 |  |  | 266,00 |  |  | 0,92 |  |  | 0,00 |  |  |
| 9.7 | Število trenerjev, ki bodo vključeni v usposabljanje | Bolj razvite | število | 192,00 |  |  | 245,00 |  |  | 1,28 |  |  | 0,00 |  |  |
| 9.8 | Število oseb iz ranljivih ciljnih skupin vključenih v program | Manj razvite | število | 10.450,00 |  |  | 6.285,00 |  |  | 0,60 |  |  | 2.484,00 |  |  |
| 9.8 | Število oseb iz ranljivih ciljnih skupin vključenih v program | Bolj razvite | število | 8.550,00 |  |  | 3.670,00 |  |  | 0,43 |  |  | 1.308,00 |  |  |
| 9.9 | Število podprtih medgeneracijskih centrov in centrov za družino | Manj razvite | Število | 10,00 |  |  | 10,00 |  |  | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 9.9 | Število podprtih medgeneracijskih centrov in centrov za družino | Bolj razvite | Število | 5,00 |  |  | 5,00 |  |  | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **2018** | | | **2017** | | | **2016** | | | **2015** | | | **2014** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |
| 9.10 | Število podprtih zdravstvenih domov | Manj razvite | 16,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 9.10 | Število podprtih zdravstvenih domov | Bolj razvite | 9,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 9.6 | Število vzpostavljenih regionalnih mobilnih enot | Manj razvite | 0,00 |  |  | 11,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 9.6 | Število vzpostavljenih regionalnih mobilnih enot | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 5,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 9.7 | Število trenerjev, ki bodo vključeni v usposabljanje | Manj razvite | 0,00 |  |  | 266,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 9.7 | Število trenerjev, ki bodo vključeni v usposabljanje | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 245,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 9.8 | Število oseb iz ranljivih ciljnih skupin vključenih v program | Manj razvite | 1.840,00 |  |  | 1.132,00 |  |  | 829,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 9.8 | Število oseb iz ranljivih ciljnih skupin vključenih v program | Bolj razvite | 1.218,00 |  |  | 808,00 |  |  | 336,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 9.9 | Število podprtih medgeneracijskih centrov in centrov za družino | Manj razvite | 0,00 |  |  | 10,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 9.9 | Število podprtih medgeneracijskih centrov in centrov za družino | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 5,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 09 - Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine |
| Prednostna naložba | 9iv - Izboljšanje dostopa do cenovno ugodnih, trajnostnih in visokokakovostnih storitev, vključno z zdravstvenimi in socialnimi storitvami splošnega interesa |

## Preglednica 2A : Skupni kazalniki rezultatov za ESS (glede na prednostno os, prednostno naložbo in kategorijo regije). Podatki o vseh skupnih kazalnikih rezultatov ESS (s ciljnimi vrednostmi in brez njih) se sporočijo razčlenjeni po spolu. Za prednostno os tehnične pomoči se sporočijo samo skupni kazalniki, za katere je bila določena ciljna vrednost - 09 / 9iv

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **Skupni kazalnik učinka, uporabljen kot osnova za določanje ciljev** | **Merska enota za izhodiščno in ciljno vrednost** | **Ciljna vrednost (za leto 2023)** | | | **Kumulativna vrednost** | | | **Stopnja uresničevanja** | | | **2019** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Moški** | **Ženske** |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **2018** | | **2017** | | **2016** | | **2015** | | **2014** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Moški** | **Ženske** | **Moški** | **Ženske** | **Moški** | **Ženske** | **Moški** | **Ženske** | **Moški** | **Ženske** |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 09 - Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine |
| Prednostna naložba | 9iv - Izboljšanje dostopa do cenovno ugodnih, trajnostnih in visokokakovostnih storitev, vključno z zdravstvenimi in socialnimi storitvami splošnega interesa |

## Preglednica 2C : Kazalniki rezultatov za posamezni program za ESS in pobudo za zaposlovanje mladih

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **Merska enota za kazalnik** | **Kazalnik učinka, uporabljen kot osnova za določanje ciljev** | **Merska enota za izhodiščno in ciljno vrednost** | **Ciljna vrednost (za leto 2023)** | | | **Stopnja uresničevanja** | | | **2019** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** |
|  |  |  |  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  |
| 9.12 | Delež vključenih, ki ob izhodu ne bodo vključeni v institucijo | Manj razvite | Razmerje (%) |  | Razmerje | 90,00% |  |  | 40,80 |  |  | 36,72% | % | % | 100,00% | % | % |  |
| 9.12 | Delež vključenih, ki ob izhodu ne bodo vključeni v institucijo | Bolj razvite | Razmerje (%) |  | Razmerje | 90,00% |  |  | 13,83 |  |  | 12,45% | % | % | 33,90% | % | % |  |
| 9.13 | Delež vključenih starejših, ki ob izhodu ne bodo vključeni v institucijo | Manj razvite | Razmerje (%) |  | Razmerje | 85,00% |  |  |  |  |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 9.13 | Delež vključenih starejših, ki ob izhodu ne bodo vključeni v institucijo | Bolj razvite | Razmerje (%) |  | Razmerje | 85,00% |  |  |  |  |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 9.14 | Delež vključenih odraslih in otrok, ki ob izhodu ne bodo vključeni v institucijo | Manj razvite | Razmerje (%) |  | Razmerje | 100,00% |  |  | 36,72 |  |  | 36,72% | % | % | 100,00% | % | % |  |
| 9.14 | Delež vključenih odraslih in otrok, ki ob izhodu ne bodo vključeni v institucijo | Bolj razvite | Razmerje (%) |  | Razmerje | 100,00% |  |  | 12,45 |  |  | 12,45% | % | % | 33,90% | % | % |  |
| 9.11 | Povprečno število obravnav na koordinatorja | Manj razvite | Število (število) |  | Število | 160,00 |  |  | 0,96 |  |  | 154,00 |  |  | 154,00 |  |  |  |

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **2018** | | | | | | | **2017** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** |
|  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  |
| 9.12 | Delež vključenih, ki ob izhodu ne bodo vključeni v institucijo | Manj razvite | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 9.12 | Delež vključenih, ki ob izhodu ne bodo vključeni v institucijo | Bolj razvite | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 9.13 | Delež vključenih starejših, ki ob izhodu ne bodo vključeni v institucijo | Manj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 9.13 | Delež vključenih starejših, ki ob izhodu ne bodo vključeni v institucijo | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 9.14 | Delež vključenih odraslih in otrok, ki ob izhodu ne bodo vključeni v institucijo | Manj razvite | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 9.14 | Delež vključenih odraslih in otrok, ki ob izhodu ne bodo vključeni v institucijo | Bolj razvite | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 9.11 | Povprečno število obravnav na koordinatorja | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **2016** | | | | | | | **2015** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** |
|  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  |
| 9.12 | Delež vključenih, ki ob izhodu ne bodo vključeni v institucijo | Manj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 9.12 | Delež vključenih, ki ob izhodu ne bodo vključeni v institucijo | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 9.13 | Delež vključenih starejših, ki ob izhodu ne bodo vključeni v institucijo | Manj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 9.13 | Delež vključenih starejših, ki ob izhodu ne bodo vključeni v institucijo | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 9.14 | Delež vključenih odraslih in otrok, ki ob izhodu ne bodo vključeni v institucijo | Manj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 9.14 | Delež vključenih odraslih in otrok, ki ob izhodu ne bodo vključeni v institucijo | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 9.11 | Povprečno število obravnav na koordinatorja | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **2014** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** |
|  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  |
| 9.12 | Delež vključenih, ki ob izhodu ne bodo vključeni v institucijo | Manj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 9.12 | Delež vključenih, ki ob izhodu ne bodo vključeni v institucijo | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 9.13 | Delež vključenih starejših, ki ob izhodu ne bodo vključeni v institucijo | Manj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 9.13 | Delež vključenih starejših, ki ob izhodu ne bodo vključeni v institucijo | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 9.14 | Delež vključenih odraslih in otrok, ki ob izhodu ne bodo vključeni v institucijo | Manj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 9.14 | Delež vključenih odraslih in otrok, ki ob izhodu ne bodo vključeni v institucijo | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 9.11 | Povprečno število obravnav na koordinatorja | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 09 - Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine |
| Prednostna naložba | 9iv - Izboljšanje dostopa do cenovno ugodnih, trajnostnih in visokokakovostnih storitev, vključno z zdravstvenimi in socialnimi storitvami splošnega interesa |

## Preglednica 4A : Skupni kazalniki učinka za ESS in pobudo za zaposlovanje mladih - 09 / 9iv

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **Ciljna vrednost (za leto 2023)** | | | **Kumulativna vrednost** | | | **Stopnja uresničevanja** | | | 2019 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Manj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Manj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Manj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Manj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Skupni seštevek udeležencev |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | 2018 | | | 2017 | | | 2016 | | |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Skupni seštevek udeležencev |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | 2015 | | | 2014 | | |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Skupni seštevek udeležencev |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 09 - Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine |
| Prednostna naložba | 9iv - Izboljšanje dostopa do cenovno ugodnih, trajnostnih in visokokakovostnih storitev, vključno z zdravstvenimi in socialnimi storitvami splošnega interesa |

## Preglednica 4B: Kazalniki učinka za posamezni program za ESS in pobudo za zaposlovanje mladih - 09

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **Merska enota** | **Ciljna vrednost (za leto 2023)** | | | **Kumulativna vrednost** | | | **Stopnja uresničevanja** | | | 2019 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |
| 9.15 | Število zaposlenih koordinatorjev v enotni vstopni točki | Manj razvite | število | 15,00 |  |  | 13,00 |  |  | 0,87 |  |  | 0,00 |  |  |
| 9.16 | število vključenih | Manj razvite | število | 747,00 |  |  | 305,00 |  |  | 0,41 |  |  | 112,00 |  |  |
| 9.16 | število vključenih | Bolj razvite | število | 500,00 |  |  | 174,00 |  |  | 0,35 |  |  | 0,00 |  |  |
| 9.17 | Število vključenih starejših | Manj razvite | število | 600,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 9.17 | Število vključenih starejših | Bolj razvite | število | 400,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 9.18 | Število vključenih odraslih in otrok | Manj razvite | število | 147,00 |  |  | 305,00 |  |  | 2,07 |  |  | 112,00 |  |  |
| 9.18 | Število vključenih odraslih in otrok | Bolj razvite | število | 100,00 |  |  | 174,00 |  |  | 1,74 |  |  | 0,00 |  |  |

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **2018** | | | **2017** | | | **2016** | | | **2015** | | | **2014** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |
| 9.15 | Število zaposlenih koordinatorjev v enotni vstopni točki | Manj razvite | 13,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 9.16 | število vključenih | Manj razvite | 155,00 |  |  | 38,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 9.16 | število vključenih | Bolj razvite | 21,00 |  |  | 153,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 9.17 | Število vključenih starejših | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 9.17 | Število vključenih starejših | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 9.18 | Število vključenih odraslih in otrok | Manj razvite | 155,00 |  |  | 38,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 9.18 | Število vključenih odraslih in otrok | Bolj razvite | 21,00 |  |  | 153,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 09 - Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine |
| Prednostna naložba | 9v - Spodbujanje socialnega podjetništva in poklicnega vključevanja v socialna podjetja ter socialnega in solidarnega gospodarstva, da bi vsem olajšali dostop do zaposlitve |

## Preglednica 2A : Skupni kazalniki rezultatov za ESS (glede na prednostno os, prednostno naložbo in kategorijo regije). Podatki o vseh skupnih kazalnikih rezultatov ESS (s ciljnimi vrednostmi in brez njih) se sporočijo razčlenjeni po spolu. Za prednostno os tehnične pomoči se sporočijo samo skupni kazalniki, za katere je bila določena ciljna vrednost - 09 / 9v

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **Skupni kazalnik učinka, uporabljen kot osnova za določanje ciljev** | **Merska enota za izhodiščno in ciljno vrednost** | **Ciljna vrednost (za leto 2023)** | | | **Kumulativna vrednost** | | | **Stopnja uresničevanja** | | | **2019** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Moški** | **Ženske** |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 10,00 | 5,00 | 5,00 |  |  |  | 4,00 | 4,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 2,00 | 0,00 | 2,00 |  |  |  | 0,00 | 2,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 15,00 | 6,00 | 9,00 |  |  |  | 6,00 | 9,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 10,00 | 2,00 | 8,00 |  |  |  | 2,00 | 8,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 29,00 | 8,00 | 21,00 |  |  |  | 7,00 | 16,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 9,00 | 2,00 | 7,00 |  |  |  | 1,00 | 0,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 28,00 | 8,00 | 20,00 |  |  |  | 7,00 | 16,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 11,00 | 4,00 | 7,00 |  |  |  | 3,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **2018** | | **2017** | | **2016** | | **2015** | | **2014** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Moški** | **Ženske** | **Moški** | **Ženske** | **Moški** | **Ženske** | **Moški** | **Ženske** | **Moški** | **Ženske** |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 1,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 1,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 1,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 1,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 09 - Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine |
| Prednostna naložba | 9v - Spodbujanje socialnega podjetništva in poklicnega vključevanja v socialna podjetja ter socialnega in solidarnega gospodarstva, da bi vsem olajšali dostop do zaposlitve |

## Preglednica 2C : Kazalniki rezultatov za posamezni program za ESS in pobudo za zaposlovanje mladih

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **Merska enota za kazalnik** | **Kazalnik učinka, uporabljen kot osnova za določanje ciljev** | **Merska enota za izhodiščno in ciljno vrednost** | **Ciljna vrednost (za leto 2023)** | | | **Stopnja uresničevanja** | | | **2019** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** |
|  |  |  |  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  |
| 9.21 | Delež oseb, ki bodo zaposleni ob izhodu | Manj razvite | Razmerje (%) |  | Razmerje | 25,00% |  |  | 76,04 |  |  | 19,01% | % | % | 31,20% | % | % |  |
| 9.21 | Delež oseb, ki bodo zaposleni ob izhodu | Bolj razvite | Razmerje (%) |  | Razmerje | 25,00% |  |  | 85,28 |  |  | 21,32% | % | % | 35,00% | % | % |  |

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **2018** | | | | | | | **2017** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** |
|  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  |
| 9.21 | Delež oseb, ki bodo zaposleni ob izhodu | Manj razvite | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 9.21 | Delež oseb, ki bodo zaposleni ob izhodu | Bolj razvite | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **2016** | | | | | | | **2015** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** |
|  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  |
| 9.21 | Delež oseb, ki bodo zaposleni ob izhodu | Manj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 9.21 | Delež oseb, ki bodo zaposleni ob izhodu | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **2014** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** |
|  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  |
| 9.21 | Delež oseb, ki bodo zaposleni ob izhodu | Manj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 9.21 | Delež oseb, ki bodo zaposleni ob izhodu | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 09 - Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine |
| Prednostna naložba | 9v - Spodbujanje socialnega podjetništva in poklicnega vključevanja v socialna podjetja ter socialnega in solidarnega gospodarstva, da bi vsem olajšali dostop do zaposlitve |

## Preglednica 4A : Skupni kazalniki učinka za ESS in pobudo za zaposlovanje mladih - 09 / 9v

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **Ciljna vrednost (za leto 2023)** | | | **Kumulativna vrednost** | | | **Stopnja uresničevanja** | | | 2019 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Manj razvite |  |  |  | 305,00 | 93,00 | 212,00 |  |  |  | 191,00 | 57,00 | 134,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Manj razvite |  |  |  | 225,00 | 54,00 | 171,00 |  |  |  | 138,00 | 34,00 | 104,00 |
| CO03 | neaktivni | Manj razvite |  |  |  | 1,00 | 0,00 | 1,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite |  |  |  | 1,00 | 0,00 | 1,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Manj razvite |  |  |  | 43,00 | 16,00 | 27,00 |  |  |  | 39,00 | 15,00 | 24,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Manj razvite |  |  |  | 16,00 | 3,00 | 13,00 |  |  |  | 9,00 | 3,00 | 6,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Manj razvite |  |  |  | 57,00 | 18,00 | 39,00 |  |  |  | 35,00 | 10,00 | 25,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite |  |  |  | 53,00 | 16,00 | 37,00 |  |  |  | 31,00 | 8,00 | 23,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Manj razvite |  |  |  | 94,00 | 34,00 | 60,00 |  |  |  | 64,00 | 23,00 | 41,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Manj razvite |  |  |  | 159,00 | 49,00 | 110,00 |  |  |  | 99,00 | 29,00 | 70,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Manj razvite |  |  |  | 96,00 | 26,00 | 70,00 |  |  |  | 67,00 | 20,00 | 47,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi | Manj razvite |  |  |  | 111,00 | 42,00 | 69,00 |  |  |  | 68,00 | 25,00 | 43,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Manj razvite |  |  |  | 11,00 | 1,00 | 10,00 |  |  |  | 6,00 | 1,00 | 5,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Manj razvite |  |  |  | 207,00 | 69,00 | 138,00 |  |  |  | 146,00 | 51,00 | 95,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Manj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Manj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Manj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Manj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Bolj razvite |  |  |  | 127,00 | 63,00 | 64,00 |  |  |  | 59,00 | 33,00 | 26,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Bolj razvite |  |  |  | 93,00 | 42,00 | 51,00 |  |  |  | 40,00 | 19,00 | 21,00 |
| CO03 | neaktivni | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Bolj razvite |  |  |  | 26,00 | 13,00 | 13,00 |  |  |  | 26,00 | 13,00 | 13,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Bolj razvite |  |  |  | 6,00 | 5,00 | 1,00 |  |  |  | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Bolj razvite |  |  |  | 19,00 | 10,00 | 9,00 |  |  |  | 10,00 | 5,00 | 5,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite |  |  |  | 14,00 | 7,00 | 7,00 |  |  |  | 5,00 | 2,00 | 3,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Bolj razvite |  |  |  | 47,00 | 28,00 | 19,00 |  |  |  | 24,00 | 15,00 | 9,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Bolj razvite |  |  |  | 58,00 | 30,00 | 28,00 |  |  |  | 28,00 | 17,00 | 11,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Bolj razvite |  |  |  | 48,00 | 18,00 | 30,00 |  |  |  | 33,00 | 14,00 | 19,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Bolj razvite |  |  |  | 3,00 | 3,00 | 0,00 |  |  |  | 3,00 | 3,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi | Bolj razvite |  |  |  | 42,00 | 24,00 | 18,00 |  |  |  | 16,00 | 11,00 | 5,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Bolj razvite |  |  |  | 5,00 | 2,00 | 3,00 |  |  |  | 5,00 | 2,00 | 3,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Bolj razvite |  |  |  | 1,00 | 0,00 | 1,00 |  |  |  | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Bolj razvite |  |  |  | 32,00 | 19,00 | 13,00 |  |  |  | 15,00 | 10,00 | 5,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Skupni seštevek udeležencev |  |  |  |  | 502,00 |  |  |  |  |  | 315,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | 2018 | | | 2017 | | | 2016 | | |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Manj razvite | 114,00 | 36,00 | 78,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Manj razvite | 87,00 | 20,00 | 67,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Manj razvite | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Manj razvite | 4,00 | 1,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Manj razvite | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Manj razvite | 22,00 | 8,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite | 22,00 | 8,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Manj razvite | 30,00 | 11,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Manj razvite | 60,00 | 20,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Manj razvite | 29,00 | 6,00 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi | Manj razvite | 43,00 | 17,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Manj razvite | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Manj razvite | 61,00 | 18,00 | 43,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Bolj razvite | 68,00 | 30,00 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Bolj razvite | 53,00 | 23,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Bolj razvite | 4,00 | 3,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Bolj razvite | 9,00 | 5,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite | 9,00 | 5,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Bolj razvite | 23,00 | 13,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Bolj razvite | 30,00 | 13,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Bolj razvite | 15,00 | 4,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi | Bolj razvite | 26,00 | 13,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Bolj razvite | 17,00 | 9,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Skupni seštevek udeležencev |  | 187,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | 2015 | | | 2014 | | |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Skupni seštevek udeležencev |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 09 - Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine |
| Prednostna naložba | 9v - Spodbujanje socialnega podjetništva in poklicnega vključevanja v socialna podjetja ter socialnega in solidarnega gospodarstva, da bi vsem olajšali dostop do zaposlitve |

## Preglednica 4B: Kazalniki učinka za posamezni program za ESS in pobudo za zaposlovanje mladih - 09

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **Merska enota** | **Ciljna vrednost (za leto 2023)** | | | **Kumulativna vrednost** | | | **Stopnja uresničevanja** | | | 2019 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |
| 9.22 | Število vključenih oseb | Manj razvite | število | 550,00 |  |  | 374,00 |  |  | 0,68 |  |  | 245,00 |  |  |
| 9.22 | Število vključenih oseb | Bolj razvite | število | 450,00 |  |  | 174,00 |  |  | 0,39 |  |  | 106,00 |  |  |
| 9.23 | Število podprtih socialnih podjetij | Manj razvite | število | 55,00 |  |  | 41,00 |  |  | 0,75 |  |  | 40,00 |  |  |
| 9.23 | Število podprtih socialnih podjetij | Bolj razvite | število | 45,00 |  |  | 11,00 |  |  | 0,24 |  |  | 11,00 |  |  |

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **2018** | | | **2017** | | | **2016** | | | **2015** | | | **2014** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |
| 9.22 | Število vključenih oseb | Manj razvite | 129,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 9.22 | Število vključenih oseb | Bolj razvite | 68,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 9.23 | Število podprtih socialnih podjetij | Manj razvite | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 9.23 | Število podprtih socialnih podjetij | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 10 - Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost |
| Prednostna naložba | 10a - Vlaganje v izobraževanje, usposabljanje in poklicno usposabljanje za spretnosti in vseživljenjsko učenje z razvojem infrastrukture za izobraževanje in usposabljanje in izobraževanje. |

## Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR) - 10 / 10a

| **(1)** | **Identifikator** | **Kazalnik** | **Merska enota** | **Kategorija regije** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – skupaj** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – moški** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – ženske** | **2019 Skupaj** | **2019 Moški** | **2019 Ženske** | **Pripombe** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 10.21 | Razmerje število učencev/IKT odjemalec, priključen na internet | število | Manj razvite | 5,00 |  |  | 6,90 |  |  | Padajoč kazalnik |
| S | 10.21 | Razmerje število učencev/IKT odjemalec, priključen na internet | število | Manj razvite | 5,00 |  |  | 5,00 |  |  | Padajoč kazalnik |
| F | 10.21 | Razmerje število učencev/IKT odjemalec, priključen na internet | število | Bolj razvite | 5,00 |  |  | 6,90 |  |  | Padajoč kazalnik |
| S | 10.21 | Razmerje število učencev/IKT odjemalec, priključen na internet | število | Bolj razvite | 5,00 |  |  | 5,00 |  |  | Padajoč kazalnik |
| F | 10.22 | Razmerje število učiteljev/IKT odjemalec, priključen na internet | število | Manj razvite | 1,50 |  |  | 2,00 |  |  | Padajoč kazalnik |
| S | 10.22 | Razmerje število učiteljev/IKT odjemalec, priključen na internet | število | Manj razvite | 1,50 |  |  | 1,50 |  |  | Padajoč kazalnik |
| F | 10.22 | Razmerje število učiteljev/IKT odjemalec, priključen na internet | število | Bolj razvite | 1,50 |  |  | 2,00 |  |  | Padajoč kazalnik |
| S | 10.22 | Razmerje število učiteljev/IKT odjemalec, priključen na internet | število | Bolj razvite | 1,50 |  |  | 1,50 |  |  | Padajoč kazalnik |
| F | 10.23 | Število VIZ, povezanih v brezžično omrežje | število | Manj razvite | 546,00 |  |  | 395,00 |  |  |  |
| S | 10.23 | Število VIZ, povezanih v brezžično omrežje | število | Manj razvite | 546,00 |  |  | 525,00 |  |  |  |
| F | 10.23 | Število VIZ, povezanih v brezžično omrežje | število | Bolj razvite | 418,00 |  |  | 325,00 |  |  |  |
| S | 10.23 | Število VIZ, povezanih v brezžično omrežje | število | Bolj razvite | 418,00 |  |  | 427,00 |  |  | Dejanski dosežek ne presega ciljne vrednosti v l. 2023. Presežena je le napoved. |
| F | 10.24 | Število novih e-storitev | število | Manj razvite | 7,00 |  |  | 6,00 |  |  |  |
| S | 10.24 | Število novih e-storitev | število | Manj razvite | 7,00 |  |  | 7,00 |  |  |  |
| F | 10.24 | Število novih e-storitev | število | Bolj razvite | 7,00 |  |  | 6,00 |  |  |  |
| S | 10.24 | Število novih e-storitev | število | Bolj razvite | 7,00 |  |  | 7,00 |  |  |  |
| F | 10.25 | Število novih e-vsebin (e učbenikov, egradiv...) | število | Manj razvite | 15,00 |  |  | 13,00 |  |  |  |
| S | 10.25 | Število novih e-vsebin (e učbenikov, egradiv...) | število | Manj razvite | 15,00 |  |  | 15,00 |  |  |  |
| F | 10.25 | Število novih e-vsebin (e učbenikov, egradiv...) | število | Bolj razvite | 15,00 |  |  | 13,00 |  |  |  |
| S | 10.25 | Število novih e-vsebin (e učbenikov, egradiv...) | število | Bolj razvite | 15,00 |  |  | 15,00 |  |  |  |

(1) S = kumulativna vrednost ― učinki, ki naj jih dosežejo izbrane operacije [napovedi upravičencev], F = kumulativna vrednost ― učinki, ki so jih operacije dosegle [dejanski dosežek]

| **(1)** | **Identifikator** | **Kazalnik** | **2018 Skupaj** | **2018 Moški** | **2018 Ženske** | **2017 Skupaj** | **2017 Moški** | **2017 Ženske** | **2016 Skupaj** | **2016 Moški** | **2016 Ženske** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 10.21 | Razmerje število učencev/IKT odjemalec, priključen na internet | 7,00 |  |  | 11,00 |  |  | 11,00 |  |  |
| S | 10.21 | Razmerje število učencev/IKT odjemalec, priključen na internet | 7,00 |  |  | 11,00 |  |  | 11,00 |  |  |
| F | 10.21 | Razmerje število učencev/IKT odjemalec, priključen na internet | 7,00 |  |  | 11,00 |  |  | 11,00 |  |  |
| S | 10.21 | Razmerje število učencev/IKT odjemalec, priključen na internet | 7,00 |  |  | 11,00 |  |  | 11,00 |  |  |
| F | 10.22 | Razmerje število učiteljev/IKT odjemalec, priključen na internet | 2,00 |  |  | 5,00 |  |  | 5,00 |  |  |
| S | 10.22 | Razmerje število učiteljev/IKT odjemalec, priključen na internet | 2,00 |  |  | 5,00 |  |  | 5,00 |  |  |
| F | 10.22 | Razmerje število učiteljev/IKT odjemalec, priključen na internet | 2,00 |  |  | 5,00 |  |  | 5,00 |  |  |
| S | 10.22 | Razmerje število učiteljev/IKT odjemalec, priključen na internet | 2,00 |  |  | 5,00 |  |  | 5,00 |  |  |
| F | 10.23 | Število VIZ, povezanih v brezžično omrežje | 218,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 10.23 | Število VIZ, povezanih v brezžično omrežje | 218,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 10.23 | Število VIZ, povezanih v brezžično omrežje | 192,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 10.23 | Število VIZ, povezanih v brezžično omrežje | 192,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 10.24 | Število novih e-storitev | 2,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 10.24 | Število novih e-storitev | 2,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 10.24 | Število novih e-storitev | 2,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 10.24 | Število novih e-storitev | 2,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 10.25 | Število novih e-vsebin (e učbenikov, egradiv...) | 12,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 10.25 | Število novih e-vsebin (e učbenikov, egradiv...) | 12,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 10.25 | Število novih e-vsebin (e učbenikov, egradiv...) | 12,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 10.25 | Število novih e-vsebin (e učbenikov, egradiv...) | 12,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| **(1)** | **Identifikator** | **Kazalnik** | **2015 Skupaj** | **2015 Moški** | **2015 Ženske** | **2014 Skupaj** | **2014 Moški** | **2014 Ženske** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 10.21 | Razmerje število učencev/IKT odjemalec, priključen na internet | 11,00 |  |  | 11,00 |  |  |
| S | 10.21 | Razmerje število učencev/IKT odjemalec, priključen na internet | 11,00 |  |  | 11,00 |  |  |
| F | 10.21 | Razmerje število učencev/IKT odjemalec, priključen na internet | 11,00 |  |  | 11,00 |  |  |
| S | 10.21 | Razmerje število učencev/IKT odjemalec, priključen na internet | 11,00 |  |  | 11,00 |  |  |
| F | 10.22 | Razmerje število učiteljev/IKT odjemalec, priključen na internet | 5,00 |  |  | 5,00 |  |  |
| S | 10.22 | Razmerje število učiteljev/IKT odjemalec, priključen na internet | 5,00 |  |  | 5,00 |  |  |
| F | 10.22 | Razmerje število učiteljev/IKT odjemalec, priključen na internet | 5,00 |  |  | 5,00 |  |  |
| S | 10.22 | Razmerje število učiteljev/IKT odjemalec, priključen na internet | 5,00 |  |  | 5,00 |  |  |
| F | 10.23 | Število VIZ, povezanih v brezžično omrežje | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 10.23 | Število VIZ, povezanih v brezžično omrežje | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 10.23 | Število VIZ, povezanih v brezžično omrežje | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 10.23 | Število VIZ, povezanih v brezžično omrežje | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 10.24 | Število novih e-storitev | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 10.24 | Število novih e-storitev | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 10.24 | Število novih e-storitev | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 10.24 | Število novih e-storitev | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 10.25 | Število novih e-vsebin (e učbenikov, egradiv...) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 10.25 | Število novih e-vsebin (e učbenikov, egradiv...) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 10.25 | Število novih e-vsebin (e učbenikov, egradiv...) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 10.25 | Število novih e-vsebin (e učbenikov, egradiv...) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 10 - Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost |
| Prednostna naložba | 10a - Vlaganje v izobraževanje, usposabljanje in poklicno usposabljanje za spretnosti in vseživljenjsko učenje z razvojem infrastrukture za izobraževanje in usposabljanje in izobraževanje. |
| Posebni cilj | 1 - Izboljšanje kompetenc in dosežkov mladih in večja usposobljenost izobraževalcev preko večje uporabe sodobne IKT pri poučevanju in učenju |

Preglednica 1: Kazalniki rezultatov za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os in posebni cilj); uporablja se tudi za prednostno os tehnične pomoči

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Kategorija regije | Izhodiščna vrednost | Izhodiščno leto | Ciljna vrednost za leto 2023 | 2019 Skupaj | 2019 Opisna | Pripombe |
| 10.19 | Delež učiteljev v OŠ, ki pri pouku več kot 25% uporabljajo IKT | % | Manj razvite | 40,00 | 2014 | 55,00 | 40,00 |  | Navedena je izhodiščna vrednost iz Operativnega načrta (vir: ICT in Education Country Profile: Slovenija (2012)). Meritev kazalnika je smiselno izvesti ob zaključku izvajanja operacije. |
| 10.19 | Delež učiteljev v OŠ, ki pri pouku več kot 25% uporabljajo IKT | % | Bolj razvite | 40,00 | 2014 | 55,00 | 40,00 |  | Navedena je izhodiščna vrednost iz Operativnega načrta (vir: ICT in Education Country Profile: Slovenija (2012)). Meritev kazalnika je smiselno izvesti ob zaključku izvajanja operacije. |
| 10.20 | Delež učiteljev v SŠ, ki pri pouku, več kot 25% uporabljajo IKT | % | Manj razvite | 51,00 | 2014 | 65,00 | 51,00 |  | Navedena je izhodiščna vrednost iz Operativnega načrta (vir: ICT in Education Country Profile: Slovenija (2012)). Meritev kazalnika je smiselno izvesti ob zaključku izvajanja operacije. |
| 10.20 | Delež učiteljev v SŠ, ki pri pouku, več kot 25% uporabljajo IKT | % | Bolj razvite | 51,00 | 2014 | 65,00 | 51,00 |  | Navedena je izhodiščna vrednost iz Operativnega načrta (vir: ICT in Education Country Profile: Slovenija (2012)). Meritev kazalnika je smiselno izvesti ob zaključku izvajanja operacije. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | 2018 Skupaj | 2018 Opisna | 2017 Skupaj | 2017 Opisna | 2016 Skupaj | 2016 Opisna | 2015 Skupaj | 2015 Opisna |
| 10.19 | Delež učiteljev v OŠ, ki pri pouku več kot 25% uporabljajo IKT | 40,00 |  | 40,00 |  | 40,00 |  | 40,00 |  |
| 10.19 | Delež učiteljev v OŠ, ki pri pouku več kot 25% uporabljajo IKT | 40,00 |  | 40,00 |  | 40,00 |  | 40,00 |  |
| 10.20 | Delež učiteljev v SŠ, ki pri pouku, več kot 25% uporabljajo IKT | 51,00 |  | 51,00 |  | 51,00 |  | 51,00 |  |
| 10.20 | Delež učiteljev v SŠ, ki pri pouku, več kot 25% uporabljajo IKT | 51,00 |  | 51,00 |  | 51,00 |  | 51,00 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | 2014 Skupaj | 2014 Opisna |
| 10.19 | Delež učiteljev v OŠ, ki pri pouku več kot 25% uporabljajo IKT | 40,00 |  |
| 10.19 | Delež učiteljev v OŠ, ki pri pouku več kot 25% uporabljajo IKT | 40,00 |  |
| 10.20 | Delež učiteljev v SŠ, ki pri pouku, več kot 25% uporabljajo IKT | 51,00 |  |
| 10.20 | Delež učiteljev v SŠ, ki pri pouku, več kot 25% uporabljajo IKT | 51,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 10 - Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost |
| Prednostna naložba | 10iii - Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc |

## Preglednica 2A : Skupni kazalniki rezultatov za ESS (glede na prednostno os, prednostno naložbo in kategorijo regije). Podatki o vseh skupnih kazalnikih rezultatov ESS (s ciljnimi vrednostmi in brez njih) se sporočijo razčlenjeni po spolu. Za prednostno os tehnične pomoči se sporočijo samo skupni kazalniki, za katere je bila določena ciljna vrednost - 10 / 10iii

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **Skupni kazalnik učinka, uporabljen kot osnova za določanje ciljev** | **Merska enota za izhodiščno in ciljno vrednost** | **Ciljna vrednost (za leto 2023)** | | | **Kumulativna vrednost** | | | **Stopnja uresničevanja** | | | **2019** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Moški** | **Ženske** |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 33,00 | 30,00 | 3,00 |  |  |  | 8,00 | 1,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 1.349,00 | 423,00 | 926,00 |  |  |  | 230,00 | 589,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 8.391,00 | 4.115,00 | 4.276,00 |  |  |  | 1.374,00 | 1.504,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 6.183,00 | 2.608,00 | 3.575,00 |  |  |  | 941,00 | 1.206,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 1.811,00 | 1.311,00 | 500,00 |  |  |  | 449,00 | 262,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 3.718,00 | 1.778,00 | 1.940,00 |  |  |  | 680,00 | 843,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 233,00 | 116,00 | 117,00 |  |  |  | 101,00 | 107,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 268,00 | 139,00 | 129,00 |  |  |  | 61,00 | 79,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **2018** | | **2017** | | **2016** | | **2015** | | **2014** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Moški** | **Ženske** | **Moški** | **Ženske** | **Moški** | **Ženske** | **Moški** | **Ženske** | **Moški** | **Ženske** |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 22,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 193,00 | 337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 1.846,00 | 1.436,00 | 664,00 | 1.017,00 | 231,00 | 319,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 1.010,00 | 1.385,00 | 542,00 | 791,00 | 115,00 | 193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 861,00 | 237,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 751,00 | 686,00 | 347,00 | 411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 15,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 78,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 10 - Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost |
| Prednostna naložba | 10iii - Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc |

## Preglednica 2C : Kazalniki rezultatov za posamezni program za ESS in pobudo za zaposlovanje mladih

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **Merska enota za kazalnik** | **Kazalnik učinka, uporabljen kot osnova za določanje ciljev** | **Merska enota za izhodiščno in ciljno vrednost** | **Ciljna vrednost (za leto 2023)** | | | **Stopnja uresničevanja** | | | **2019** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** |
|  |  |  |  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  |
| 10.1 | Delež udeležencev, ki so uspešno zaključili program za pridobitev kompetenc | Manj razvite | Razmerje (odstotek) |  | Razmerje | 98,00% |  |  | 98,65 |  |  | 96,68% | % | % | 96,65% | % | % |  |
| 10.1 | Delež udeležencev, ki so uspešno zaključili program za pridobitev kompetenc | Bolj razvite | Razmerje (odstotek) |  | Razmerje | 98,00% |  |  | 98,80 |  |  | 96,82% | % | % | 95,04% | % | % |  |
| 10.2 | Delež starejših od 45 let, ki so uspešno zaključili program za pridobitev kompetenc | Manj razvite | Razmerje (odstotek) |  | Razmerje | 98,00% |  |  | 98,98 |  |  | 97,00% | % | % | 96,64% | % | % |  |
| 10.2 | Delež starejših od 45 let, ki so uspešno zaključili program za pridobitev kompetenc | Bolj razvite | Razmerje (odstotek) |  | Razmerje | 98,00% |  |  | 97,91 |  |  | 95,95% | % | % | 93,33% | % | % |  |
| 10.3 | Delež udeležencev, ki so uspešno zaključili izvedena svetovanja | Manj razvite | Razmerje (odstotek) |  | Razmerje | 75,00% |  |  | 110,43 |  |  | 82,82% | % | % | 85,10% | % | % |  |
| 10.3 | Delež udeležencev, ki so uspešno zaključili izvedena svetovanja | Bolj razvite | Razmerje (odstotek) |  | Razmerje | 75,00% |  |  | 114,33 |  |  | 85,75% | % | % | 84,85% | % | % |  |
| 10.4 | Delež zaposlenih, ki so uspešno zaključili usposabljanje,dokvalifikacijo specializacijo, ali izvedli prekvalifikacije | Manj razvite | Razmerje (odstotek) |  | Razmerje | 85,00% |  |  | 102,33 |  |  | 86,98% | % | % | 94,00% | % | % |  |
| 10.4 | Delež zaposlenih, ki so uspešno zaključili usposabljanje,dokvalifikacijo specializacijo, ali izvedli prekvalifikacije | Bolj razvite | Razmerje (odstotek) |  | Razmerje | 85,00% |  |  | 107,87 |  |  | 91,69% | % | % | 94,00% | % | % |  |
| 10.5 | Delež šol, ki so uspešno izvedle strategije prožnih oblik učenja | Manj razvite | Razmerje (odstotek) |  | Razmerje | 85,00% |  |  | 0,00 |  |  | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 10.5 | Delež šol, ki so uspešno izvedle strategije prožnih oblik učenja | Bolj razvite | Razmerje (odstotek) |  | Razmerje | 85,00% |  |  | 0,00 |  |  | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 10.6 | Delež visokošolskih zavodov, ki so uspešno izvedli strategije prožnih oblik učenja | Manj razvite | Razmerje (odstotek) |  | Razmerje | 85,00% |  |  | 0,00 |  |  | 0,00% | % | % | 60,00% | % | % |  |
| 10.6 | Delež visokošolskih zavodov, ki so uspešno izvedli strategije prožnih oblik učenja | Bolj razvite | Razmerje (odstotek) |  | Razmerje | 85,00% |  |  | 0,00 |  |  | 0,00% | % | % | 58,62% | % | % |  |

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **2018** | | | | | | | **2017** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** |
|  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  |
| 10.1 | Delež udeležencev, ki so uspešno zaključili program za pridobitev kompetenc | Manj razvite | 96,69% | % | % | 96,41% | % | % |  | 96,84% | % | % | 97,15% | % | % |  |
| 10.1 | Delež udeležencev, ki so uspešno zaključili program za pridobitev kompetenc | Bolj razvite | 97,63% | % | % | 97,01% | % | % |  | 97,96% | % | % | 97,77% | % | % |  |
| 10.2 | Delež starejših od 45 let, ki so uspešno zaključili program za pridobitev kompetenc | Manj razvite | 97,20% | % | % | 96,54% | % | % |  | 97,59% | % | % | 97,56% | % | % |  |
| 10.2 | Delež starejših od 45 let, ki so uspešno zaključili program za pridobitev kompetenc | Bolj razvite | 97,42% | % | % | 96,56% | % | % |  | 97,93% | % | % | 97,43% | % | % |  |
| 10.3 | Delež udeležencev, ki so uspešno zaključili izvedena svetovanja | Manj razvite | 82,00% | % | % | 83,33% | % | % |  | 81,09% | % | % | 83,68% | % | % |  |
| 10.3 | Delež udeležencev, ki so uspešno zaključili izvedena svetovanja | Bolj razvite | 86,07% | % | % | 81,63% | % | % |  | 89,10% | % | % | 88,30% | % | % |  |
| 10.4 | Delež zaposlenih, ki so uspešno zaključili usposabljanje,dokvalifikacijo specializacijo, ali izvedli prekvalifikacije | Manj razvite | 84,90% | % | % | 81,36% | % | % |  | 98,90% | % | % | 99,45% | % | % |  |
| 10.4 | Delež zaposlenih, ki so uspešno zaključili usposabljanje,dokvalifikacijo specializacijo, ali izvedli prekvalifikacije | Bolj razvite | 91,00% | % | % | 88,98% | % | % |  | 98,98% | % | % | 99,53% | % | % |  |
| 10.5 | Delež šol, ki so uspešno izvedle strategije prožnih oblik učenja | Manj razvite | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 10.5 | Delež šol, ki so uspešno izvedle strategije prožnih oblik učenja | Bolj razvite | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 10.6 | Delež visokošolskih zavodov, ki so uspešno izvedli strategije prožnih oblik učenja | Manj razvite | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 10.6 | Delež visokošolskih zavodov, ki so uspešno izvedli strategije prožnih oblik učenja | Bolj razvite | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  |

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **2016** | | | | | | | **2015** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** |
|  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  |
| 10.1 | Delež udeležencev, ki so uspešno zaključili program za pridobitev kompetenc | Manj razvite | 96,01% | % | % | 96,01% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 10.1 | Delež udeležencev, ki so uspešno zaključili program za pridobitev kompetenc | Bolj razvite | 98,47% | % | % | 98,47% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 10.2 | Delež starejših od 45 let, ki so uspešno zaključili program za pridobitev kompetenc | Manj razvite | 97,65% | % | % | 97,65% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 10.2 | Delež starejših od 45 let, ki so uspešno zaključili program za pridobitev kompetenc | Bolj razvite | 99,01% | % | % | 99,01% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 10.3 | Delež udeležencev, ki so uspešno zaključili izvedena svetovanja | Manj razvite | 73,73% | % | % | 73,73% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 10.3 | Delež udeležencev, ki so uspešno zaključili izvedena svetovanja | Bolj razvite | 91,38% | % | % | 91,38% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 10.4 | Delež zaposlenih, ki so uspešno zaključili usposabljanje,dokvalifikacijo specializacijo, ali izvedli prekvalifikacije | Manj razvite | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 10.4 | Delež zaposlenih, ki so uspešno zaključili usposabljanje,dokvalifikacijo specializacijo, ali izvedli prekvalifikacije | Bolj razvite | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 10.5 | Delež šol, ki so uspešno izvedle strategije prožnih oblik učenja | Manj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 10.5 | Delež šol, ki so uspešno izvedle strategije prožnih oblik učenja | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 10.6 | Delež visokošolskih zavodov, ki so uspešno izvedli strategije prožnih oblik učenja | Manj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 10.6 | Delež visokošolskih zavodov, ki so uspešno izvedli strategije prožnih oblik učenja | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **2014** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** |
|  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  |
| 10.1 | Delež udeležencev, ki so uspešno zaključili program za pridobitev kompetenc | Manj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 10.1 | Delež udeležencev, ki so uspešno zaključili program za pridobitev kompetenc | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 10.2 | Delež starejših od 45 let, ki so uspešno zaključili program za pridobitev kompetenc | Manj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 10.2 | Delež starejših od 45 let, ki so uspešno zaključili program za pridobitev kompetenc | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 10.3 | Delež udeležencev, ki so uspešno zaključili izvedena svetovanja | Manj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 10.3 | Delež udeležencev, ki so uspešno zaključili izvedena svetovanja | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 10.4 | Delež zaposlenih, ki so uspešno zaključili usposabljanje,dokvalifikacijo specializacijo, ali izvedli prekvalifikacije | Manj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 10.4 | Delež zaposlenih, ki so uspešno zaključili usposabljanje,dokvalifikacijo specializacijo, ali izvedli prekvalifikacije | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 10.5 | Delež šol, ki so uspešno izvedle strategije prožnih oblik učenja | Manj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 10.5 | Delež šol, ki so uspešno izvedle strategije prožnih oblik učenja | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 10.6 | Delež visokošolskih zavodov, ki so uspešno izvedli strategije prožnih oblik učenja | Manj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 10.6 | Delež visokošolskih zavodov, ki so uspešno izvedli strategije prožnih oblik učenja | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 10 - Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost |
| Prednostna naložba | 10iii - Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc |

## Preglednica 4A : Skupni kazalniki učinka za ESS in pobudo za zaposlovanje mladih - 10 / 10iii

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **Ciljna vrednost (za leto 2023)** | | | **Kumulativna vrednost** | | | **Stopnja uresničevanja** | | | 2019 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Manj razvite |  |  |  | 2.578,00 | 851,00 | 1.727,00 |  |  |  | 2.211,00 | 696,00 | 1.515,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Manj razvite |  |  |  | 470,00 | 172,00 | 298,00 |  |  |  | 404,00 | 150,00 | 254,00 |
| CO03 | neaktivni | Manj razvite |  |  |  | 6.478,00 | 4.216,00 | 2.262,00 |  |  |  | 2.142,00 | 1.353,00 | 789,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite |  |  |  | 22,00 | 9,00 | 13,00 |  |  |  | 9,00 | 5,00 | 4,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Manj razvite |  |  |  | 44.947,00 | 19.527,00 | 25.420,00 |  |  |  | 13.049,00 | 5.566,00 | 7.483,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Manj razvite |  |  |  | 8.413,00 | 5.554,00 | 2.859,00 |  |  |  | 3.182,00 | 1.962,00 | 1.220,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Manj razvite |  |  |  | 7.245,00 | 2.863,00 | 4.382,00 |  |  |  | 2.199,00 | 838,00 | 1.361,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite |  |  |  | 299,00 | 110,00 | 189,00 |  |  |  | 296,00 | 109,00 | 187,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Manj razvite |  |  |  | 7.022,00 | 4.414,00 | 2.608,00 |  |  |  | 2.468,00 | 1.428,00 | 1.040,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Manj razvite |  |  |  | 30.221,00 | 14.110,00 | 16.111,00 |  |  |  | 9.489,00 | 4.401,00 | 5.088,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Manj razvite |  |  |  | 16.416,00 | 5.892,00 | 10.524,00 |  |  |  | 5.382,00 | 1.756,00 | 3.626,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Manj razvite |  |  |  | 2.939,00 | 1.948,00 | 991,00 |  |  |  | 863,00 | 509,00 | 354,00 |
| CO16 | invalidi | Manj razvite |  |  |  | 843,00 | 387,00 | 456,00 |  |  |  | 315,00 | 143,00 | 172,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Manj razvite |  |  |  | 124,00 | 51,00 | 73,00 |  |  |  | 56,00 | 22,00 | 34,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Manj razvite |  |  |  | 40,00 | 22,00 | 18,00 |  |  |  | 6,00 | 5,00 | 1,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Manj razvite |  |  |  | 25.920,00 | 11.555,00 | 14.365,00 |  |  |  | 8.991,00 | 3.782,00 | 5.209,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Manj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Manj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Manj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Manj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Bolj razvite |  |  |  | 1.240,00 | 422,00 | 818,00 |  |  |  | 1.066,00 | 360,00 | 706,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Bolj razvite |  |  |  | 192,00 | 72,00 | 120,00 |  |  |  | 152,00 | 56,00 | 96,00 |
| CO03 | neaktivni | Bolj razvite |  |  |  | 7.744,00 | 3.832,00 | 3.912,00 |  |  |  | 2.489,00 | 1.134,00 | 1.355,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite |  |  |  | 14,00 | 7,00 | 7,00 |  |  |  | 6,00 | 4,00 | 2,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Bolj razvite |  |  |  | 30.788,00 | 12.069,00 | 18.719,00 |  |  |  | 10.029,00 | 3.880,00 | 6.149,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Bolj razvite |  |  |  | 7.809,00 | 4.145,00 | 3.664,00 |  |  |  | 2.759,00 | 1.405,00 | 1.354,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Bolj razvite |  |  |  | 5.561,00 | 2.080,00 | 3.481,00 |  |  |  | 1.898,00 | 650,00 | 1.248,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite |  |  |  | 220,00 | 87,00 | 133,00 |  |  |  | 214,00 | 86,00 | 128,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Bolj razvite |  |  |  | 5.255,00 | 2.656,00 | 2.599,00 |  |  |  | 1.860,00 | 930,00 | 930,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Bolj razvite |  |  |  | 20.833,00 | 8.992,00 | 11.841,00 |  |  |  | 6.654,00 | 2.853,00 | 3.801,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Bolj razvite |  |  |  | 13.465,00 | 4.565,00 | 8.900,00 |  |  |  | 4.958,00 | 1.534,00 | 3.424,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Bolj razvite |  |  |  | 1.690,00 | 962,00 | 728,00 |  |  |  | 544,00 | 269,00 | 275,00 |
| CO16 | invalidi | Bolj razvite |  |  |  | 566,00 | 219,00 | 347,00 |  |  |  | 177,00 | 74,00 | 103,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Bolj razvite |  |  |  | 198,00 | 95,00 | 103,00 |  |  |  | 69,00 | 35,00 | 34,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Bolj razvite |  |  |  | 8,00 | 5,00 | 3,00 |  |  |  | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Bolj razvite |  |  |  | 14.257,00 | 5.697,00 | 8.560,00 |  |  |  | 5.142,00 | 2.024,00 | 3.118,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Skupni seštevek udeležencev |  |  |  |  | 93.775,00 |  |  |  |  |  | 30.986,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | 2018 | | | 2017 | | | 2016 | | |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Manj razvite | 251,00 | 110,00 | 141,00 | 116,00 | 45,00 | 71,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Manj razvite | 36,00 | 11,00 | 25,00 | 30,00 | 11,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Manj razvite | 2.100,00 | 1.304,00 | 796,00 | 1.868,00 | 1.195,00 | 673,00 | 368,00 | 364,00 | 4,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite | 6,00 | 4,00 | 2,00 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Manj razvite | 16.782,00 | 7.818,00 | 8.964,00 | 11.001,00 | 4.496,00 | 6.505,00 | 4.115,00 | 1.647,00 | 2.468,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Manj razvite | 2.811,00 | 1.865,00 | 946,00 | 1.986,00 | 1.318,00 | 668,00 | 434,00 | 409,00 | 25,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Manj razvite | 2.442,00 | 1.072,00 | 1.370,00 | 1.857,00 | 671,00 | 1.186,00 | 747,00 | 282,00 | 465,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Manj razvite | 1.834,00 | 1.263,00 | 571,00 | 1.887,00 | 1.173,00 | 714,00 | 833,00 | 550,00 | 283,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Manj razvite | 9.823,00 | 4.948,00 | 4.875,00 | 7.981,00 | 3.503,00 | 4.478,00 | 2.928,00 | 1.258,00 | 1.670,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Manj razvite | 7.234,00 | 2.898,00 | 4.336,00 | 3.081,00 | 1.035,00 | 2.046,00 | 719,00 | 203,00 | 516,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Manj razvite | 1.061,00 | 732,00 | 329,00 | 721,00 | 517,00 | 204,00 | 294,00 | 190,00 | 104,00 |
| CO16 | invalidi | Manj razvite | 180,00 | 81,00 | 99,00 | 238,00 | 102,00 | 136,00 | 110,00 | 61,00 | 49,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Manj razvite | 28,00 | 12,00 | 16,00 | 16,00 | 5,00 | 11,00 | 24,00 | 12,00 | 12,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Manj razvite | 6,00 | 5,00 | 1,00 | 26,00 | 11,00 | 15,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Manj razvite | 8.429,00 | 3.957,00 | 4.472,00 | 6.136,00 | 2.690,00 | 3.446,00 | 2.364,00 | 1.126,00 | 1.238,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Bolj razvite | 97,00 | 33,00 | 64,00 | 77,00 | 29,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Bolj razvite | 19,00 | 8,00 | 11,00 | 21,00 | 8,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Bolj razvite | 2.454,00 | 1.147,00 | 1.307,00 | 2.544,00 | 1.305,00 | 1.239,00 | 257,00 | 246,00 | 11,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite | 4,00 | 3,00 | 1,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Bolj razvite | 10.631,00 | 4.426,00 | 6.205,00 | 6.955,00 | 2.638,00 | 4.317,00 | 3.173,00 | 1.125,00 | 2.048,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Bolj razvite | 2.508,00 | 1.288,00 | 1.220,00 | 2.242,00 | 1.182,00 | 1.060,00 | 300,00 | 270,00 | 30,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Bolj razvite | 1.711,00 | 658,00 | 1.053,00 | 1.334,00 | 514,00 | 820,00 | 618,00 | 258,00 | 360,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite | 6,00 | 1,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Bolj razvite | 1.277,00 | 699,00 | 578,00 | 1.312,00 | 644,00 | 668,00 | 806,00 | 383,00 | 423,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Bolj razvite | 6.322,00 | 2.922,00 | 3.400,00 | 5.891,00 | 2.447,00 | 3.444,00 | 1.966,00 | 770,00 | 1.196,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Bolj razvite | 5.538,00 | 1.955,00 | 3.583,00 | 2.350,00 | 880,00 | 1.470,00 | 619,00 | 196,00 | 423,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Bolj razvite | 595,00 | 363,00 | 232,00 | 421,00 | 262,00 | 159,00 | 130,00 | 68,00 | 62,00 |
| CO16 | invalidi | Bolj razvite | 154,00 | 52,00 | 102,00 | 144,00 | 52,00 | 92,00 | 91,00 | 41,00 | 50,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Bolj razvite | 37,00 | 21,00 | 16,00 | 56,00 | 21,00 | 35,00 | 36,00 | 18,00 | 18,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Bolj razvite | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 3,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Bolj razvite | 4.241,00 | 1.711,00 | 2.530,00 | 3.646,00 | 1.453,00 | 2.193,00 | 1.228,00 | 509,00 | 719,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Skupni seštevek udeležencev |  | 32.315,00 |  |  | 22.561,00 |  |  | 7.913,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | 2015 | | | 2014 | | |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Skupni seštevek udeležencev |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 10 - Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost |
| Prednostna naložba | 10iii - Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc |

## Preglednica 4B: Kazalniki učinka za posamezni program za ESS in pobudo za zaposlovanje mladih - 10

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **Merska enota** | **Ciljna vrednost (za leto 2023)** | | | **Kumulativna vrednost** | | | **Stopnja uresničevanja** | | | 2019 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |
| 10.10 | Število vključenih v programe usposabljanj, specializacij, dodatnih kvalifikacij in prekvalifikacij | Manj razvite | število | 35.604,00 |  |  | 35.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,99 |  |  | 8.061,00 |  |  |
| 10.10 | Število vključenih v programe usposabljanj, specializacij, dodatnih kvalifikacij in prekvalifikacij | Bolj razvite | število | 23.736,00 |  |  | 28.555,00 | 0,00 | 0,00 | 1,20 |  |  | 7.108,00 |  |  |
| 10.11 | Število vzgojno izobraževalnih zavodov, vključenih v projekte | Manj razvite | število | 270,00 |  |  | 235,00 |  |  | 0,87 |  |  | 0,00 |  |  |
| 10.11 | Število vzgojno izobraževalnih zavodov, vključenih v projekte | Bolj razvite | število | 240,00 |  |  | 209,00 |  |  | 0,87 |  |  | 0,00 |  |  |
| 10.12 | Število visokošolskih zavodov, vključenih v projekte | Manj razvite | število | 26,00 |  |  | 30,00 |  |  | 1,15 |  |  | 0,00 |  |  |
| 10.12 | Število visokošolskih zavodov, vključenih v projekte | Bolj razvite | število | 55,00 |  |  | 58,00 |  |  | 1,05 |  |  | 0,00 |  |  |
| 10.13 | Število strokovnih delavcev, vključenih v programe za izboljšanje kakovosti in učinkovitosti izobraževanja in usposabljanja | Manj razvite | število | 30.520,00 |  |  | 32.556,00 | 0,00 | 0,00 | 1,07 |  |  | 11.714,00 |  |  |
| 10.13 | Število strokovnih delavcev, vključenih v programe za izboljšanje kakovosti in učinkovitosti izobraževanja in usposabljanja | Bolj razvite | število | 23.980,00 |  |  | 24.799,00 | 0,00 | 0,00 | 1,03 |  |  | 9.293,00 |  |  |
| 10.14 | Število mladih vključenih v štipendijske sheme | Manj razvite | število | 3.053,00 |  |  | 3.452,00 | 0,00 | 0,00 | 1,13 |  |  | 1.138,00 |  |  |
| 10.14 | Število mladih vključenih v štipendijske sheme | Bolj razvite | število | 1.377,00 |  |  | 1.764,00 | 0,00 | 0,00 | 1,28 |  |  | 531,00 |  |  |
| 10.7 | Število udeležencev, ki so vključeni v programe za pridobitev kompetenc | Manj razvite | Število | 25.740,00 |  |  | 26.059,00 | 0,00 | 0,00 | 1,01 |  |  | 8.106,00 |  |  |
| 10.7 | Število udeležencev, ki so vključeni v programe za pridobitev kompetenc | Bolj razvite | Število | 17.160,00 |  |  | 16.803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,98 |  |  | 5.614,00 |  |  |
| 10.8 | Število starejših od 45 let, ki so vključeni v programe za pridobitev kompetenc | Manj razvite | Število | 18.020,00 |  |  | 16.267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,90 |  |  | 4.806,00 |  |  |
| 10.8 | Število starejših od 45 let, ki so vključeni v programe za pridobitev kompetenc | Bolj razvite | Število | 12.010,00 |  |  | 12.682,00 | 0,00 | 0,00 | 1,06 |  |  | 4.563,00 |  |  |
| 10.9 | Število vključenih v svetovalno dejavnost | Manj razvite | število | 12.000,00 |  |  | 8.298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,69 |  |  | 2.210,00 |  |  |
| 10.9 | Število vključenih v svetovalno dejavnost | Bolj razvite | število | 8.000,00 |  |  | 6.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,79 |  |  | 1.599,00 |  |  |

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **2018** | | | **2017** | | | **2016** | | | **2015** | | | **2014** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |
| 10.10 | Število vključenih v programe usposabljanj, specializacij, dodatnih kvalifikacij in prekvalifikacij | Manj razvite | 21.665,00 |  |  | 5.444,00 |  |  | 30,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.10 | Število vključenih v programe usposabljanj, specializacij, dodatnih kvalifikacij in prekvalifikacij | Bolj razvite | 16.597,00 |  |  | 4.828,00 |  |  | 22,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.11 | Število vzgojno izobraževalnih zavodov, vključenih v projekte | Manj razvite | 11,00 |  |  | 224,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 10.11 | Število vzgojno izobraževalnih zavodov, vključenih v projekte | Bolj razvite | 11,00 |  |  | 198,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 10.12 | Število visokošolskih zavodov, vključenih v projekte | Manj razvite | 4,00 |  |  | 26,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 10.12 | Število visokošolskih zavodov, vključenih v projekte | Bolj razvite | 14,00 |  |  | 44,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 10.13 | Število strokovnih delavcev, vključenih v programe za izboljšanje kakovosti in učinkovitosti izobraževanja in usposabljanja | Manj razvite | 10.658,00 |  |  | 6.158,00 |  |  | 4.026,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.13 | Število strokovnih delavcev, vključenih v programe za izboljšanje kakovosti in učinkovitosti izobraževanja in usposabljanja | Bolj razvite | 8.199,00 |  |  | 4.510,00 |  |  | 2.797,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.14 | Število mladih vključenih v štipendijske sheme | Manj razvite | 1.031,00 |  |  | 910,00 |  |  | 373,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.14 | Število mladih vključenih v štipendijske sheme | Bolj razvite | 561,00 |  |  | 472,00 |  |  | 200,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7 | Število udeležencev, ki so vključeni v programe za pridobitev kompetenc | Manj razvite | 6.242,00 |  |  | 8.503,00 |  |  | 3.208,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7 | Število udeležencev, ki so vključeni v programe za pridobitev kompetenc | Bolj razvite | 4.113,00 |  |  | 4.988,00 |  |  | 2.088,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.8 | Število starejših od 45 let, ki so vključeni v programe za pridobitev kompetenc | Manj razvite | 3.800,00 |  |  | 5.452,00 |  |  | 2.209,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.8 | Število starejših od 45 let, ki so vključeni v programe za pridobitev kompetenc | Bolj razvite | 3.020,00 |  |  | 3.482,00 |  |  | 1.617,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.9 | Število vključenih v svetovalno dejavnost | Manj razvite | 2.467,00 |  |  | 2.677,00 |  |  | 944,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.9 | Število vključenih v svetovalno dejavnost | Bolj razvite | 1.713,00 |  |  | 1.974,00 |  |  | 1.044,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 10 - Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost |
| Prednostna naložba | 10iv - Izboljšanje relevantnosti izobraževalnih sistemov in sistemov usposabljanja za trg dela, olajšanje prehoda iz izobraževanja v zaposlitev ter krepitev sistemov poklicnega izobraževanja in usposabljanja in njihove kakovosti, tudi z mehanizmi za napovedovanje potreb po spretnostih, prilagoditvijo učnih načrtov ter vzpostavitvijo in razvojem sistemov za učenje na delovnem mestu, vključno z dualnimi učnimi sistemi in vajeniškimi programi |

## Preglednica 2A : Skupni kazalniki rezultatov za ESS (glede na prednostno os, prednostno naložbo in kategorijo regije). Podatki o vseh skupnih kazalnikih rezultatov ESS (s ciljnimi vrednostmi in brez njih) se sporočijo razčlenjeni po spolu. Za prednostno os tehnične pomoči se sporočijo samo skupni kazalniki, za katere je bila določena ciljna vrednost - 10 / 10iv

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **Skupni kazalnik učinka, uporabljen kot osnova za določanje ciljev** | **Merska enota za izhodiščno in ciljno vrednost** | **Ciljna vrednost (za leto 2023)** | | | **Kumulativna vrednost** | | | **Stopnja uresničevanja** | | | **2019** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Moški** | **Ženske** |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 1,00 | 1,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 1,00 | 1,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **2018** | | **2017** | | **2016** | | **2015** | | **2014** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Moški** | **Ženske** | **Moški** | **Ženske** | **Moški** | **Ženske** | **Moški** | **Ženske** | **Moški** | **Ženske** |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 10 - Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost |
| Prednostna naložba | 10iv - Izboljšanje relevantnosti izobraževalnih sistemov in sistemov usposabljanja za trg dela, olajšanje prehoda iz izobraževanja v zaposlitev ter krepitev sistemov poklicnega izobraževanja in usposabljanja in njihove kakovosti, tudi z mehanizmi za napovedovanje potreb po spretnostih, prilagoditvijo učnih načrtov ter vzpostavitvijo in razvojem sistemov za učenje na delovnem mestu, vključno z dualnimi učnimi sistemi in vajeniškimi programi |

## Preglednica 2C : Kazalniki rezultatov za posamezni program za ESS in pobudo za zaposlovanje mladih

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **Merska enota za kazalnik** | **Kazalnik učinka, uporabljen kot osnova za določanje ciljev** | **Merska enota za izhodiščno in ciljno vrednost** | **Ciljna vrednost (za leto 2023)** | | | **Stopnja uresničevanja** | | | **2019** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** |
|  |  |  |  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  |
| 10.15 | Delež šol, ki so uspešno uvedle razllične modele poklicnega izobraževanja in usposabljanja | Manj razvite | Razmerje (odstotek) |  | Razmerje | 90,00% |  |  | 0,00 |  |  | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 10.15 | Delež šol, ki so uspešno uvedle razllične modele poklicnega izobraževanja in usposabljanja | Bolj razvite | Razmerje (odstotek) |  | Razmerje | 90,00% |  |  | 0,00 |  |  | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 10.16 | Delež mentorjev v podjetjih in strokovnih delavcev, ki so uspešno zaključili usposabljanja | Manj razvite | Razmerje (odstotek) |  | Razmerje | 98,00% |  |  | 86,90 |  |  | 85,16% | % | % | 93,09% | % | % |  |
| 10.16 | Delež mentorjev v podjetjih in strokovnih delavcev, ki so uspešno zaključili usposabljanja | Bolj razvite | Razmerje (odstotek) |  | Razmerje | 98,00% |  |  | 86,57 |  |  | 84,84% | % | % | 91,79% | % | % |  |

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **2018** | | | | | | | **2017** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** |
|  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  |
| 10.15 | Delež šol, ki so uspešno uvedle razllične modele poklicnega izobraževanja in usposabljanja | Manj razvite | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 10.15 | Delež šol, ki so uspešno uvedle razllične modele poklicnega izobraževanja in usposabljanja | Bolj razvite | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 10.16 | Delež mentorjev v podjetjih in strokovnih delavcev, ki so uspešno zaključili usposabljanja | Manj razvite | 82,59% | % | % | 100,00% | % | % |  | 73,47% | % | % | 100,00% | % | % |  |
| 10.16 | Delež mentorjev v podjetjih in strokovnih delavcev, ki so uspešno zaključili usposabljanja | Bolj razvite | 82,59% | % | % | 100,00% | % | % |  | 73,47% | % | % | 100,00% | % | % |  |

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **2016** | | | | | | | **2015** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** |
|  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  |
| 10.15 | Delež šol, ki so uspešno uvedle razllične modele poklicnega izobraževanja in usposabljanja | Manj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 10.15 | Delež šol, ki so uspešno uvedle razllične modele poklicnega izobraževanja in usposabljanja | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 10.16 | Delež mentorjev v podjetjih in strokovnih delavcev, ki so uspešno zaključili usposabljanja | Manj razvite | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 10.16 | Delež mentorjev v podjetjih in strokovnih delavcev, ki so uspešno zaključili usposabljanja | Bolj razvite | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **2014** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** |
|  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  |
| 10.15 | Delež šol, ki so uspešno uvedle razllične modele poklicnega izobraževanja in usposabljanja | Manj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 10.15 | Delež šol, ki so uspešno uvedle razllične modele poklicnega izobraževanja in usposabljanja | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 10.16 | Delež mentorjev v podjetjih in strokovnih delavcev, ki so uspešno zaključili usposabljanja | Manj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 10.16 | Delež mentorjev v podjetjih in strokovnih delavcev, ki so uspešno zaključili usposabljanja | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 10 - Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost |
| Prednostna naložba | 10iv - Izboljšanje relevantnosti izobraževalnih sistemov in sistemov usposabljanja za trg dela, olajšanje prehoda iz izobraževanja v zaposlitev ter krepitev sistemov poklicnega izobraževanja in usposabljanja in njihove kakovosti, tudi z mehanizmi za napovedovanje potreb po spretnostih, prilagoditvijo učnih načrtov ter vzpostavitvijo in razvojem sistemov za učenje na delovnem mestu, vključno z dualnimi učnimi sistemi in vajeniškimi programi |

## Preglednica 4A : Skupni kazalniki učinka za ESS in pobudo za zaposlovanje mladih - 10 / 10iv

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **Ciljna vrednost (za leto 2023)** | | | **Kumulativna vrednost** | | | **Stopnja uresničevanja** | | | 2019 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Manj razvite |  |  |  | 18,00 | 12,00 | 6,00 |  |  |  | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Manj razvite |  |  |  | 8.913,00 | 5.775,00 | 3.138,00 |  |  |  | 2.419,00 | 1.641,00 | 778,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Manj razvite |  |  |  | 2.365,00 | 1.360,00 | 1.005,00 |  |  |  | 653,00 | 392,00 | 261,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Manj razvite |  |  |  | 8.755,00 | 5.723,00 | 3.032,00 |  |  |  | 2.379,00 | 1.626,00 | 753,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Manj razvite |  |  |  | 121,00 | 70,00 | 51,00 |  |  |  | 35,00 | 19,00 | 16,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Manj razvite |  |  |  | 5.928,00 | 4.051,00 | 1.877,00 |  |  |  | 1.641,00 | 1.159,00 | 482,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Manj razvite |  |  |  | 4.152,00 | 2.374,00 | 1.778,00 |  |  |  | 1.117,00 | 675,00 | 442,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Manj razvite |  |  |  | 1.216,00 | 722,00 | 494,00 |  |  |  | 315,00 | 200,00 | 115,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Manj razvite |  |  |  | 22,00 | 15,00 | 7,00 |  |  |  | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi | Manj razvite |  |  |  | 15,00 | 12,00 | 3,00 |  |  |  | 2,00 | 1,00 | 1,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Manj razvite |  |  |  | 9,00 | 7,00 | 2,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Manj razvite |  |  |  | 1.994,00 | 1.240,00 | 754,00 |  |  |  | 408,00 | 249,00 | 159,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Manj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Manj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Manj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Manj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Bolj razvite |  |  |  | 16,00 | 9,00 | 7,00 |  |  |  | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Bolj razvite |  |  |  | 5.609,00 | 3.639,00 | 1.970,00 |  |  |  | 1.504,00 | 975,00 | 529,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Bolj razvite |  |  |  | 2.101,00 | 1.286,00 | 815,00 |  |  |  | 514,00 | 338,00 | 176,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Bolj razvite |  |  |  | 5.484,00 | 3.609,00 | 1.875,00 |  |  |  | 1.485,00 | 976,00 | 509,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Bolj razvite |  |  |  | 97,00 | 63,00 | 34,00 |  |  |  | 15,00 | 8,00 | 7,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Bolj razvite |  |  |  | 3.953,00 | 2.739,00 | 1.214,00 |  |  |  | 1.020,00 | 720,00 | 300,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Bolj razvite |  |  |  | 2.742,00 | 1.571,00 | 1.171,00 |  |  |  | 751,00 | 424,00 | 327,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Bolj razvite |  |  |  | 1.031,00 | 624,00 | 407,00 |  |  |  | 248,00 | 169,00 | 79,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Bolj razvite |  |  |  | 9,00 | 7,00 | 2,00 |  |  |  | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| CO16 | invalidi | Bolj razvite |  |  |  | 12,00 | 7,00 | 5,00 |  |  |  | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Bolj razvite |  |  |  | 1,00 | 1,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Bolj razvite |  |  |  | 868,00 | 472,00 | 396,00 |  |  |  | 273,00 | 172,00 | 101,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Skupni seštevek udeležencev |  |  |  |  | 19.022,00 |  |  |  |  |  | 5.092,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | 2018 | | | 2017 | | | 2016 | | |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Manj razvite | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 11,00 | 7,00 | 4,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Manj razvite | 4.357,00 | 2.771,00 | 1.586,00 | 2.137,00 | 1.363,00 | 774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Manj razvite | 420,00 | 266,00 | 154,00 | 865,00 | 443,00 | 422,00 | 427,00 | 259,00 | 168,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Manj razvite | 4.294,00 | 2.744,00 | 1.550,00 | 2.068,00 | 1.341,00 | 727,00 | 14,00 | 12,00 | 2,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Manj razvite | 24,00 | 16,00 | 8,00 | 42,00 | 23,00 | 19,00 | 20,00 | 12,00 | 8,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Manj razvite | 2.909,00 | 1.938,00 | 971,00 | 1.378,00 | 954,00 | 424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Manj razvite | 1.652,00 | 954,00 | 698,00 | 1.180,00 | 625,00 | 555,00 | 203,00 | 120,00 | 83,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Manj razvite | 219,00 | 146,00 | 73,00 | 455,00 | 234,00 | 221,00 | 227,00 | 142,00 | 85,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Manj razvite | 4,00 | 3,00 | 1,00 | 14,00 | 10,00 | 4,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| CO16 | invalidi | Manj razvite | 4,00 | 3,00 | 1,00 | 9,00 | 8,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 7,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Manj razvite | 281,00 | 178,00 | 103,00 | 1.221,00 | 769,00 | 452,00 | 84,00 | 44,00 | 40,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Bolj razvite | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 11,00 | 7,00 | 4,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Bolj razvite | 2.846,00 | 1.857,00 | 989,00 | 1.259,00 | 807,00 | 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Bolj razvite | 536,00 | 330,00 | 206,00 | 770,00 | 468,00 | 302,00 | 281,00 | 150,00 | 131,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Bolj razvite | 2.790,00 | 1.846,00 | 944,00 | 1.205,00 | 785,00 | 420,00 | 4,00 | 2,00 | 2,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Bolj razvite | 21,00 | 15,00 | 6,00 | 47,00 | 32,00 | 15,00 | 14,00 | 8,00 | 6,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Bolj razvite | 2.048,00 | 1.418,00 | 630,00 | 885,00 | 601,00 | 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Bolj razvite | 1.083,00 | 612,00 | 471,00 | 773,00 | 456,00 | 317,00 | 135,00 | 79,00 | 56,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Bolj razvite | 254,00 | 158,00 | 96,00 | 382,00 | 225,00 | 157,00 | 147,00 | 72,00 | 75,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Bolj razvite | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 6,00 | 5,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi | Bolj razvite | 4,00 | 2,00 | 2,00 | 6,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Bolj razvite | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Bolj razvite | 263,00 | 159,00 | 104,00 | 284,00 | 121,00 | 163,00 | 48,00 | 20,00 | 28,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Skupni seštevek udeležencev |  | 8.165,00 |  |  | 5.053,00 |  |  | 712,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | 2015 | | | 2014 | | |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Skupni seštevek udeležencev |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 10 - Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost |
| Prednostna naložba | 10iv - Izboljšanje relevantnosti izobraževalnih sistemov in sistemov usposabljanja za trg dela, olajšanje prehoda iz izobraževanja v zaposlitev ter krepitev sistemov poklicnega izobraževanja in usposabljanja in njihove kakovosti, tudi z mehanizmi za napovedovanje potreb po spretnostih, prilagoditvijo učnih načrtov ter vzpostavitvijo in razvojem sistemov za učenje na delovnem mestu, vključno z dualnimi učnimi sistemi in vajeniškimi programi |

## Preglednica 4B: Kazalniki učinka za posamezni program za ESS in pobudo za zaposlovanje mladih - 10

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **Merska enota** | **Ciljna vrednost (za leto 2023)** | | | **Kumulativna vrednost** | | | **Stopnja uresničevanja** | | | 2019 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |
| 10.17 | Število šol, ki so vključene v različne modele poklicnega izobraževanja in usposabljanja | Manj razvite | Število | 40,00 |  |  | 38,00 |  |  | 0,95 |  |  | 0,00 |  |  |
| 10.17 | Število šol, ki so vključene v različne modele poklicnega izobraževanja in usposabljanja | Bolj razvite | Število | 23,00 |  |  | 23,00 |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |  |
| 10.18 | Število vključenih mentorjev v podjetjih in strokovnih delavcev v programe za izboljšanje kakovosti in učinkovitosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja | Manj razvite | število | 2.979,00 |  |  | 2.405,00 |  |  | 0,81 |  |  | 693,00 |  |  |
| 10.18 | Število vključenih mentorjev v podjetjih in strokovnih delavcev v programe za izboljšanje kakovosti in učinkovitosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja | Bolj razvite | število | 2.641,00 |  |  | 2.145,00 |  |  | 0,81 |  |  | 525,00 |  |  |

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **2018** | | | **2017** | | | **2016** | | | **2015** | | | **2014** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |
| 10.17 | Število šol, ki so vključene v različne modele poklicnega izobraževanja in usposabljanja | Manj razvite | 2,00 |  |  | 36,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 10.17 | Število šol, ki so vključene v različne modele poklicnega izobraževanja in usposabljanja | Bolj razvite | 1,00 |  |  | 21,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 10.18 | Število vključenih mentorjev v podjetjih in strokovnih delavcev v programe za izboljšanje kakovosti in učinkovitosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja | Manj razvite | 406,00 |  |  | 876,00 |  |  | 430,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 10.18 | Število vključenih mentorjev v podjetjih in strokovnih delavcev v programe za izboljšanje kakovosti in učinkovitosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja | Bolj razvite | 557,00 |  |  | 781,00 |  |  | 282,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 11 - Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava,podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev |
| Prednostna naložba | 11i - Naložbe v institucionalno zmogljivost ter v učinkovitost javnih uprav in javnih storitev na nacionalni, regionalni in lokalni ravni za zagotovitev reform, boljše zakonodaje in dobrega upravljanja |

## Preglednica 2A : Skupni kazalniki rezultatov za ESS (glede na prednostno os, prednostno naložbo in kategorijo regije). Podatki o vseh skupnih kazalnikih rezultatov ESS (s ciljnimi vrednostmi in brez njih) se sporočijo razčlenjeni po spolu. Za prednostno os tehnične pomoči se sporočijo samo skupni kazalniki, za katere je bila določena ciljna vrednost - 11 / 11i

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **Skupni kazalnik učinka, uporabljen kot osnova za določanje ciljev** | **Merska enota za izhodiščno in ciljno vrednost** | **Ciljna vrednost (za leto 2023)** | | | **Kumulativna vrednost** | | | **Stopnja uresničevanja** | | | **2019** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Moški** | **Ženske** |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 3,00 | 2,00 | 1,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 11,00 | 5,00 | 6,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 3,00 | 2,00 | 1,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 3,00 | 2,00 | 1,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **2018** | | **2017** | | **2016** | | **2015** | | **2014** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Moški** | **Ženske** | **Moški** | **Ženske** | **Moški** | **Ženske** | **Moški** | **Ženske** | **Moški** | **Ženske** |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 1,00 | 1,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 11 - Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava,podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev |
| Prednostna naložba | 11i - Naložbe v institucionalno zmogljivost ter v učinkovitost javnih uprav in javnih storitev na nacionalni, regionalni in lokalni ravni za zagotovitev reform, boljše zakonodaje in dobrega upravljanja |

## Preglednica 2C : Kazalniki rezultatov za posamezni program za ESS in pobudo za zaposlovanje mladih

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **Merska enota za kazalnik** | **Kazalnik učinka, uporabljen kot osnova za določanje ciljev** | **Merska enota za izhodiščno in ciljno vrednost** | **Ciljna vrednost (za leto 2023)** | | | **Stopnja uresničevanja** | | | **2019** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** |
|  |  |  |  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  |
| 11.1 | Delež razvitih sistemov, ki so v uporabi na sodiščih | Manj razvite | Razmerje (%) |  | Razmerje | 100,00% |  |  | 0,00 |  |  | 0,00% | % | % | 100,00% | % | % |  |
| 11.1 | Delež razvitih sistemov, ki so v uporabi na sodiščih | Bolj razvite | Razmerje (%) |  | Razmerje | 100,00% |  |  | 0,00 |  |  | 0,00% | % | % | 100,00% | % | % |  |
| 11.2 | Delež udeležencev, ki so uspešno zaključili podprta usposabljanja v pravosodju | Manj razvite | Razmerje (%) |  | Razmerje | 100,00% |  |  | 100,00 |  |  | 100,00% | % | % | 100,00% | % | % |  |
| 11.2 | Delež udeležencev, ki so uspešno zaključili podprta usposabljanja v pravosodju | Bolj razvite | Razmerje (%) |  | Razmerje | 100,00% |  |  | 100,00 |  |  | 100,00% | % | % | 100,00% | % | % |  |
| 11.3 | Delež zaposlenih v javni upravi, ki so uspešno zaključili podprta usposabljanja | Bolj razvite | Razmerje (%) |  | Razmerje | 100,00% |  |  | 100,00 |  |  | 100,00% | % | % | 100,00% | % | % |  |
| 11.4 | Delež organov z implementiranim sistemom kakovosti (CAF) | Manj razvite | Razmerje (%) |  | Razmerje | 100,00% |  |  | 20,00 |  |  | 20,00% | % | % | 100,00% | % | % |  |
| 11.4 | Delež organov z implementiranim sistemom kakovosti (CAF) | Bolj razvite | Razmerje (%) |  | Razmerje | 100,00% |  |  | 20,00 |  |  | 20,00% | % | % | 100,00% | % | % |  |
| 11.5 | Delež implementiranih gradnikov in podatkovnih registrov v državni računalniški oblak | Manj razvite | Razmerje (%) |  | Razmerje | 100,00% |  |  | 100,00 |  |  | 100,00% | % | % | 100,00% | % | % |  |
| 11.5 | Delež implementiranih gradnikov in podatkovnih registrov v državni računalniški oblak | Bolj razvite | Razmerje (%) |  | Razmerje | 100,00% |  |  | 100,00 |  |  | 100,00% | % | % | 100,00% | % | % |  |
| 11.6 | Delež ministrstev, ki imajo implementiran sistem merjenja in uporabe SCM metodologije | Manj razvite | Razmerje (%) |  | Razmerje | 100,00% |  |  | 81,32 |  |  | 81,32% | % | % | 107,70% | % | % |  |
| 11.6 | Delež ministrstev, ki imajo implementiran sistem merjenja in uporabe SCM metodologije | Bolj razvite | Razmerje (%) |  | Razmerje | 100,00% |  |  | 81,32 |  |  | 81,32% | % | % | 107,70% | % | % |  |

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **2018** | | | | | | | **2017** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** |
|  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  |
| 11.1 | Delež razvitih sistemov, ki so v uporabi na sodiščih | Manj razvite | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 11.1 | Delež razvitih sistemov, ki so v uporabi na sodiščih | Bolj razvite | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 11.2 | Delež udeležencev, ki so uspešno zaključili podprta usposabljanja v pravosodju | Manj razvite | 100,00% | % | % | 100,00% | % | % |  | 100,00% | % | % | 100,00% | % | % |  |
| 11.2 | Delež udeležencev, ki so uspešno zaključili podprta usposabljanja v pravosodju | Bolj razvite | 100,00% | % | % | 100,00% | % | % |  | 100,00% | % | % | 100,00% | % | % |  |
| 11.3 | Delež zaposlenih v javni upravi, ki so uspešno zaključili podprta usposabljanja | Bolj razvite | 100,00% | % | % | 100,00% | % | % |  | 100,00% | % | % | 100,00% | % | % |  |
| 11.4 | Delež organov z implementiranim sistemom kakovosti (CAF) | Manj razvite | 10,00% | % | % | 100,00% | % | % |  | 0,00% | % | % | 100,00% | % | % |  |
| 11.4 | Delež organov z implementiranim sistemom kakovosti (CAF) | Bolj razvite | 10,00% | % | % | 100,00% | % | % |  | 0,00% | % | % | 100,00% | % | % |  |
| 11.5 | Delež implementiranih gradnikov in podatkovnih registrov v državni računalniški oblak | Manj razvite | 100,00% | % | % | 100,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 11.5 | Delež implementiranih gradnikov in podatkovnih registrov v državni računalniški oblak | Bolj razvite | 100,00% | % | % | 100,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 11.6 | Delež ministrstev, ki imajo implementiran sistem merjenja in uporabe SCM metodologije | Manj razvite | 81,32% | % | % | 107,70% | % | % |  | 61,53% | % | % | 61,53% | % | % |  |
| 11.6 | Delež ministrstev, ki imajo implementiran sistem merjenja in uporabe SCM metodologije | Bolj razvite | 81,32% | % | % | 107,70% | % | % |  | 61,53% | % | % | 61,53% | % | % |  |

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **2016** | | | | | | | **2015** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** |
|  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  |
| 11.1 | Delež razvitih sistemov, ki so v uporabi na sodiščih | Manj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 11.1 | Delež razvitih sistemov, ki so v uporabi na sodiščih | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 11.2 | Delež udeležencev, ki so uspešno zaključili podprta usposabljanja v pravosodju | Manj razvite | 100,00% | % | % | 100,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 11.2 | Delež udeležencev, ki so uspešno zaključili podprta usposabljanja v pravosodju | Bolj razvite | 100,00% | % | % | 100,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 11.3 | Delež zaposlenih v javni upravi, ki so uspešno zaključili podprta usposabljanja | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 11.4 | Delež organov z implementiranim sistemom kakovosti (CAF) | Manj razvite | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 11.4 | Delež organov z implementiranim sistemom kakovosti (CAF) | Bolj razvite | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 11.5 | Delež implementiranih gradnikov in podatkovnih registrov v državni računalniški oblak | Manj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 11.5 | Delež implementiranih gradnikov in podatkovnih registrov v državni računalniški oblak | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 11.6 | Delež ministrstev, ki imajo implementiran sistem merjenja in uporabe SCM metodologije | Manj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 11.6 | Delež ministrstev, ki imajo implementiran sistem merjenja in uporabe SCM metodologije | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **2014** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** |
|  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  |
| 11.1 | Delež razvitih sistemov, ki so v uporabi na sodiščih | Manj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 11.1 | Delež razvitih sistemov, ki so v uporabi na sodiščih | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 11.2 | Delež udeležencev, ki so uspešno zaključili podprta usposabljanja v pravosodju | Manj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 11.2 | Delež udeležencev, ki so uspešno zaključili podprta usposabljanja v pravosodju | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 11.3 | Delež zaposlenih v javni upravi, ki so uspešno zaključili podprta usposabljanja | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 11.4 | Delež organov z implementiranim sistemom kakovosti (CAF) | Manj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 11.4 | Delež organov z implementiranim sistemom kakovosti (CAF) | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 11.5 | Delež implementiranih gradnikov in podatkovnih registrov v državni računalniški oblak | Manj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 11.5 | Delež implementiranih gradnikov in podatkovnih registrov v državni računalniški oblak | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 11.6 | Delež ministrstev, ki imajo implementiran sistem merjenja in uporabe SCM metodologije | Manj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 11.6 | Delež ministrstev, ki imajo implementiran sistem merjenja in uporabe SCM metodologije | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 11 - Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava,podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev |
| Prednostna naložba | 11i - Naložbe v institucionalno zmogljivost ter v učinkovitost javnih uprav in javnih storitev na nacionalni, regionalni in lokalni ravni za zagotovitev reform, boljše zakonodaje in dobrega upravljanja |

## Preglednica 4A : Skupni kazalniki učinka za ESS in pobudo za zaposlovanje mladih - 11 / 11i

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **Ciljna vrednost (za leto 2023)** | | | **Kumulativna vrednost** | | | **Stopnja uresničevanja** | | | 2019 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Manj razvite |  |  |  | 1.929,00 | 303,00 | 1.626,00 |  |  |  | 434,00 | 69,00 | 365,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Manj razvite |  |  |  | 7,00 | 3,00 | 4,00 |  |  |  | 2,00 | 1,00 | 1,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Manj razvite |  |  |  | 245,00 | 58,00 | 187,00 |  |  |  | 61,00 | 9,00 | 52,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Manj razvite |  |  |  | 119,00 | 13,00 | 106,00 |  |  |  | 57,00 | 6,00 | 51,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Manj razvite |  |  |  | 1.808,00 | 290,00 | 1.518,00 |  |  |  | 375,00 | 63,00 | 312,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Manj razvite |  |  |  | 1,00 | 0,00 | 1,00 |  |  |  | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| CO16 | invalidi | Manj razvite |  |  |  | 1,00 | 0,00 | 1,00 |  |  |  | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Manj razvite |  |  |  | 704,00 | 98,00 | 606,00 |  |  |  | 153,00 | 23,00 | 130,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Manj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Manj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Manj razvite |  |  |  | 5,00 |  |  |  |  |  | 5,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Manj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Bolj razvite |  |  |  | 6.213,00 | 1.408,00 | 4.805,00 |  |  |  | 1.445,00 | 332,00 | 1.113,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Bolj razvite |  |  |  | 27,00 | 17,00 | 10,00 |  |  |  | 13,00 | 11,00 | 2,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Bolj razvite |  |  |  | 791,00 | 279,00 | 512,00 |  |  |  | 176,00 | 41,00 | 135,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Bolj razvite |  |  |  | 237,00 | 48,00 | 189,00 |  |  |  | 126,00 | 30,00 | 96,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Bolj razvite |  |  |  | 5.827,00 | 1.324,00 | 4.503,00 |  |  |  | 1.301,00 | 300,00 | 1.001,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Bolj razvite |  |  |  | 12,00 | 3,00 | 9,00 |  |  |  | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| CO16 | invalidi | Bolj razvite |  |  |  | 12,00 | 3,00 | 9,00 |  |  |  | 2,00 | 1,00 | 1,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Bolj razvite |  |  |  | 33,00 | 5,00 | 28,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Bolj razvite |  |  |  | 1,00 | 1,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Bolj razvite |  |  |  | 1.653,00 | 353,00 | 1.300,00 |  |  |  | 303,00 | 60,00 | 243,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Bolj razvite |  |  |  | 6,00 |  |  |  |  |  | 6,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Skupni seštevek udeležencev |  |  |  |  | 14.413,00 |  |  |  |  |  | 8.142,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | 2018 | | | 2017 | | | 2016 | | |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Manj razvite | 470,00 | 77,00 | 393,00 | 1.019,00 | 156,00 | 863,00 | 6,00 | 1,00 | 5,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Manj razvite | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Manj razvite | 63,00 | 14,00 | 49,00 | 120,00 | 35,00 | 85,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Manj razvite | 62,00 | 7,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Manj razvite | 408,00 | 70,00 | 338,00 | 1.019,00 | 156,00 | 863,00 | 6,00 | 1,00 | 5,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Manj razvite | 163,00 | 29,00 | 134,00 | 387,00 | 46,00 | 341,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Bolj razvite | 2.129,00 | 526,00 | 1.603,00 | 2.633,00 | 549,00 | 2.084,00 | 6,00 | 1,00 | 5,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Bolj razvite | 10,00 | 5,00 | 5,00 | 4,00 | 1,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Bolj razvite | 289,00 | 113,00 | 176,00 | 325,00 | 125,00 | 200,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Bolj razvite | 83,00 | 10,00 | 73,00 | 28,00 | 8,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Bolj razvite | 1.943,00 | 488,00 | 1.455,00 | 2.577,00 | 535,00 | 2.042,00 | 6,00 | 1,00 | 5,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Bolj razvite | 4,00 | 1,00 | 3,00 | 3,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi | Bolj razvite | 7,00 | 1,00 | 6,00 | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Bolj razvite | 14,00 | 3,00 | 11,00 | 19,00 | 2,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Bolj razvite | 449,00 | 98,00 | 351,00 | 901,00 | 195,00 | 706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Skupni seštevek udeležencev |  | 2.599,00 |  |  | 3.652,00 |  |  | 18,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | 2015 | | | 2014 | | |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Skupni seštevek udeležencev |  | 2,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 11 - Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava,podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev |
| Prednostna naložba | 11i - Naložbe v institucionalno zmogljivost ter v učinkovitost javnih uprav in javnih storitev na nacionalni, regionalni in lokalni ravni za zagotovitev reform, boljše zakonodaje in dobrega upravljanja |

## Preglednica 4B: Kazalniki učinka za posamezni program za ESS in pobudo za zaposlovanje mladih - 11

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **Merska enota** | **Ciljna vrednost (za leto 2023)** | | | **Kumulativna vrednost** | | | **Stopnja uresničevanja** | | | 2019 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |
| 11.10 | Število podprtih ministrstev za implementacijo sistema merjenja in uporabe SCM metodologije | Manj razvite | število | 13,00 |  |  | 14,00 |  |  | 1,08 |  |  | 0,00 |  |  |
| 11.10 | Število podprtih ministrstev za implementacijo sistema merjenja in uporabe SCM metodologije | Bolj razvite | število | 13,00 |  |  | 14,00 |  |  | 1,08 |  |  | 0,00 |  |  |
| 11.11 | Število podprtih gradnikov in temeljnih podatkovnih registrov za implementacijo znotraj državnega računalniškega oblaka | Manj razvite | število | 15,00 |  |  | 10,00 |  |  | 0,67 |  |  | 1,00 |  |  |
| 11.11 | Število podprtih gradnikov in temeljnih podatkovnih registrov za implementacijo znotraj državnega računalniškega oblaka | Bolj razvite | število | 15,00 |  |  | 11,00 |  |  | 0,73 |  |  | 1,00 |  |  |
| 11.12 | Število razvitih sistemov v pravosodju | Manj razvite | število | 11,00 |  |  | 2,00 |  |  | 0,18 |  |  | 0,00 |  |  |
| 11.12 | Število razvitih sistemov v pravosodju | Bolj razvite | število | 11,00 |  |  | 2,00 |  |  | 0,18 |  |  | 0,00 |  |  |
| 11.7 | Število udeležencev izobraževanja/usposabljanja za izboljšanje kompetenc zaposlenih v pravosodju | Manj razvite | število | 854,00 |  |  | 1.752,00 |  |  | 2,05 |  |  | 177,00 |  |  |
| 11.7 | Število udeležencev izobraževanja/usposabljanja za izboljšanje kompetenc zaposlenih v pravosodju | Bolj razvite | število | 1.146,00 |  |  | 2.322,00 |  |  | 2,03 |  |  | 235,00 |  |  |
| 11.8 | Število udeležencev izobraževanja/usposabljanja v javni upravi | Bolj razvite | število | 21.890,00 |  |  | 8.755,00 |  |  | 0,40 |  |  | 2.990,00 |  |  |
| 11.9 | Število podprtih organov za implementacijo sistema kakovosti (CAF) | Manj razvite | število | 36,00 |  |  | 45,00 |  |  | 1,25 |  |  | 5,00 |  |  |
| 11.9 | Število podprtih organov za implementacijo sistema kakovosti (CAF) | Bolj razvite | število | 26,00 |  |  | 50,00 |  |  | 1,92 |  |  | 6,00 |  |  |

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **2018** | | | **2017** | | | **2016** | | | **2015** | | | **2014** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |
| 11.10 | Število podprtih ministrstev za implementacijo sistema merjenja in uporabe SCM metodologije | Manj razvite | 6,00 |  |  | 8,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 11.10 | Število podprtih ministrstev za implementacijo sistema merjenja in uporabe SCM metodologije | Bolj razvite | 6,00 |  |  | 8,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 11.11 | Število podprtih gradnikov in temeljnih podatkovnih registrov za implementacijo znotraj državnega računalniškega oblaka | Manj razvite | 9,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 11.11 | Število podprtih gradnikov in temeljnih podatkovnih registrov za implementacijo znotraj državnega računalniškega oblaka | Bolj razvite | 10,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 11.12 | Število razvitih sistemov v pravosodju | Manj razvite | 2,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 11.12 | Število razvitih sistemov v pravosodju | Bolj razvite | 2,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 11.7 | Število udeležencev izobraževanja/usposabljanja za izboljšanje kompetenc zaposlenih v pravosodju | Manj razvite | 241,00 |  |  | 1.330,00 |  |  | 4,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 11.7 | Število udeležencev izobraževanja/usposabljanja za izboljšanje kompetenc zaposlenih v pravosodju | Bolj razvite | 320,00 |  |  | 1.762,00 |  |  | 5,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 11.8 | Število udeležencev izobraževanja/usposabljanja v javni upravi | Bolj razvite | 4.147,00 |  |  | 1.618,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 11.9 | Število podprtih organov za implementacijo sistema kakovosti (CAF) | Manj razvite | 4,00 |  |  | 0,00 |  |  | 36,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 11.9 | Število podprtih organov za implementacijo sistema kakovosti (CAF) | Bolj razvite | 18,00 |  |  | 0,00 |  |  | 26,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 11 - Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava,podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev |
| Prednostna naložba | 11ii - Gradnja zmogljivosti za vse zainteresirane strani s področja izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih politik, tudi prek sektorskih in ozemeljskih paktov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni |

## Preglednica 2A : Skupni kazalniki rezultatov za ESS (glede na prednostno os, prednostno naložbo in kategorijo regije). Podatki o vseh skupnih kazalnikih rezultatov ESS (s ciljnimi vrednostmi in brez njih) se sporočijo razčlenjeni po spolu. Za prednostno os tehnične pomoči se sporočijo samo skupni kazalniki, za katere je bila določena ciljna vrednost - 11 / 11ii

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **Skupni kazalnik učinka, uporabljen kot osnova za določanje ciljev** | **Merska enota za izhodiščno in ciljno vrednost** | **Ciljna vrednost (za leto 2023)** | | | **Kumulativna vrednost** | | | **Stopnja uresničevanja** | | | **2019** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Moški** | **Ženske** |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **2018** | | **2017** | | **2016** | | **2015** | | **2014** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Moški** | **Ženske** | **Moški** | **Ženske** | **Moški** | **Ženske** | **Moški** | **Ženske** | **Moški** | **Ženske** |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR01 | neaktivni udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR02 | udeleženci, ki so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR03 | udeleženci, ki so pridobili kvalifikacijo po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR04 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR05 | prikrajšani udeleženci, ki so se lotili iskanja zaposlitve, so udeleženi v dejavnostih izobraževanja/usposabljanja, pridobivajo kvalifikacijo ali imajo zaposlitev, vključno s samozaposlitvijo, po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR06 | udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki so zaposleni šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR07 | udeleženci z izboljšanim položajem na trgu dela šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR08 | udeleženci, starejši od 54 let, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CR09 | prikrajšani udeleženci, vključno s samozaposlenimi, ki imajo zaposlitev šest mesecev po zaključku sodelovanja | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 11 - Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava,podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev |
| Prednostna naložba | 11ii - Gradnja zmogljivosti za vse zainteresirane strani s področja izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih politik, tudi prek sektorskih in ozemeljskih paktov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni |

## Preglednica 2C : Kazalniki rezultatov za posamezni program za ESS in pobudo za zaposlovanje mladih

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **Merska enota za kazalnik** | **Kazalnik učinka, uporabljen kot osnova za določanje ciljev** | **Merska enota za izhodiščno in ciljno vrednost** | **Ciljna vrednost (za leto 2023)** | | | **Stopnja uresničevanja** | | | **2019** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** |
|  |  |  |  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  |
| 11.13 | Delež podprtih struktur, ki imajo 6 mesecev po izhodu vsaj 1 zaposlenca, ki izvaja podporne aktivnosti za NVO | Manj razvite | Razmerje (%) |  | Razmerje | 58,00% |  |  | 0,00 |  |  | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 11.13 | Delež podprtih struktur, ki imajo 6 mesecev po izhodu vsaj 1 zaposlenca, ki izvaja podporne aktivnosti za NVO | Bolj razvite | Razmerje (%) |  | Razmerje | 58,00% |  |  | 0,00 |  |  | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 11.14 | Delež vključenih v usposabljanja , ki so uspešno zaključili usposabljanje oz. so pridobili kvalifikacijo | Manj razvite | Razmerje (odstotek) |  | Razmerje | 95,00% |  |  | 96,78 |  |  | 91,94% | % | % | 88,68% | % | % |  |
| 11.14 | Delež vključenih v usposabljanja , ki so uspešno zaključili usposabljanje oz. so pridobili kvalifikacijo | Bolj razvite | Razmerje (odstotek) |  | Razmerje | 95,00% |  |  | 97,20 |  |  | 92,34% | % | % | 90,57% | % | % |  |

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **2018** | | | | | | | **2017** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** |
|  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  |
| 11.13 | Delež podprtih struktur, ki imajo 6 mesecev po izhodu vsaj 1 zaposlenca, ki izvaja podporne aktivnosti za NVO | Manj razvite | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 11.13 | Delež podprtih struktur, ki imajo 6 mesecev po izhodu vsaj 1 zaposlenca, ki izvaja podporne aktivnosti za NVO | Bolj razvite | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 11.14 | Delež vključenih v usposabljanja , ki so uspešno zaključili usposabljanje oz. so pridobili kvalifikacijo | Manj razvite | 92,80% | % | % | 92,80% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 11.14 | Delež vključenih v usposabljanja , ki so uspešno zaključili usposabljanje oz. so pridobili kvalifikacijo | Bolj razvite | 92,80% | % | % | 92,80% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **2016** | | | | | | | **2015** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** |
|  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  |
| 11.13 | Delež podprtih struktur, ki imajo 6 mesecev po izhodu vsaj 1 zaposlenca, ki izvaja podporne aktivnosti za NVO | Manj razvite | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 11.13 | Delež podprtih struktur, ki imajo 6 mesecev po izhodu vsaj 1 zaposlenca, ki izvaja podporne aktivnosti za NVO | Bolj razvite | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  | 0,00% | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 11.14 | Delež vključenih v usposabljanja , ki so uspešno zaključili usposabljanje oz. so pridobili kvalifikacijo | Manj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 11.14 | Delež vključenih v usposabljanja , ki so uspešno zaključili usposabljanje oz. so pridobili kvalifikacijo | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **2014** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** |
|  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  |
| 11.13 | Delež podprtih struktur, ki imajo 6 mesecev po izhodu vsaj 1 zaposlenca, ki izvaja podporne aktivnosti za NVO | Manj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 11.13 | Delež podprtih struktur, ki imajo 6 mesecev po izhodu vsaj 1 zaposlenca, ki izvaja podporne aktivnosti za NVO | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 11.14 | Delež vključenih v usposabljanja , ki so uspešno zaključili usposabljanje oz. so pridobili kvalifikacijo | Manj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 11.14 | Delež vključenih v usposabljanja , ki so uspešno zaključili usposabljanje oz. so pridobili kvalifikacijo | Bolj razvite | % | % | % | 0,00% | % | % |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 11 - Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava,podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev |
| Prednostna naložba | 11ii - Gradnja zmogljivosti za vse zainteresirane strani s področja izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih politik, tudi prek sektorskih in ozemeljskih paktov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni |

## Preglednica 4A : Skupni kazalniki učinka za ESS in pobudo za zaposlovanje mladih - 11 / 11ii

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **Ciljna vrednost (za leto 2023)** | | | **Kumulativna vrednost** | | | **Stopnja uresničevanja** | | | 2019 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Manj razvite |  |  |  | 3,00 | 1,00 | 2,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Manj razvite |  |  |  | 1,00 | 0,00 | 1,00 |  |  |  | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Manj razvite |  |  |  | 43,00 | 12,00 | 31,00 |  |  |  | 7,00 | 1,00 | 6,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Manj razvite |  |  |  | 2,00 | 0,00 | 2,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Manj razvite |  |  |  | 1,00 | 0,00 | 1,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Manj razvite |  |  |  | 8,00 | 3,00 | 5,00 |  |  |  | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Manj razvite |  |  |  | 38,00 | 10,00 | 28,00 |  |  |  | 6,00 | 1,00 | 5,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Manj razvite |  |  |  | 1,00 | 0,00 | 1,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Manj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Manj razvite |  |  |  | 26,00 | 6,00 | 20,00 |  |  |  | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Manj razvite |  |  |  | 21,00 |  |  |  |  |  | 21,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Manj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Manj razvite |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Manj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Bolj razvite |  |  |  | 54,00 | 18,00 | 36,00 |  |  |  | 4,00 | 1,00 | 3,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Bolj razvite |  |  |  | 1,00 | 0,00 | 1,00 |  |  |  | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Bolj razvite |  |  |  | 1,00 | 1,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Bolj razvite |  |  |  | 1,00 | 1,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Bolj razvite |  |  |  | 53,00 | 17,00 | 36,00 |  |  |  | 4,00 | 1,00 | 3,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Bolj razvite |  |  |  | 2,00 | 0,00 | 2,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi | Bolj razvite |  |  |  | 1,00 | 0,00 | 1,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Bolj razvite |  |  |  | 17,00 | 6,00 | 11,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Bolj razvite |  |  |  | 21,00 |  |  |  |  |  | 21,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Bolj razvite |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Bolj razvite |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Skupni seštevek udeležencev |  |  |  |  | 203,00 |  |  |  |  |  | 102,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | 2018 | | | 2017 | | | 2016 | | |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Manj razvite | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Manj razvite | 5,00 | 1,00 | 4,00 | 9,00 | 3,00 | 6,00 | 21,00 | 7,00 | 14,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Manj razvite | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Manj razvite | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 3,00 | 1,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Manj razvite | 5,00 | 2,00 | 3,00 | 9,00 | 3,00 | 6,00 | 17,00 | 4,00 | 13,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| CO16 | invalidi | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Manj razvite | 5,00 | 2,00 | 3,00 | 5,00 | 2,00 | 3,00 | 10,00 | 2,00 | 8,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Bolj razvite | 10,00 | 5,00 | 5,00 | 11,00 | 5,00 | 6,00 | 28,00 | 7,00 | 21,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Bolj razvite | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Bolj razvite | 9,00 | 4,00 | 5,00 | 11,00 | 5,00 | 6,00 | 28,00 | 7,00 | 21,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| CO16 | invalidi | Bolj razvite | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Bolj razvite | 5,00 | 4,00 | 1,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 8,00 | 2,00 | 6,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Skupni seštevek udeležencev |  | 23,00 |  |  | 21,00 |  |  | 55,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | 2015 | | | 2014 | | |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Manj razvite | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Manj razvite | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Manj razvite | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Manj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO01 | brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO02 | dolgotrajno brezposelni | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO03 | neaktivni | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO04 | neaktivni, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO05 | zaposleni, vključno s samozaposlenimi | Bolj razvite | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO06 | mlajši od 25 let | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO07 | starejši od 54 let | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO08 | starejši od 54 let, ki so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, ali neaktivni in se ne izobražujejo ali usposabljajo | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO09 | s primarno (ISCED 1) ali nižjo sekundarno izobrazbo (ISCED 2) | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO10 | z višjo sekundarno (ISCED 3) ali postsekundarno izobrazbo (ISCED 4) | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO11 | s terciarno izobrazbo (ISCED 5 do 8) | Bolj razvite | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO15 | migranti, udeleženci tujega rodu, manjšine (vključno z marginaliziranimi skupnostmi, kot so Romi) | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO16 | invalidi | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO17 | druge prikrajšane osebe | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO18 | brezdomci ali prizadeti zaradi izključenosti na področju nastanitve | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO19 | s podeželskih območij | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CO20 | število projektov, ki jih v celoti ali delno izvedejo socialni partnerji ali nevladne organizacije | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO21 | število projektov, ki so namenjeni trajnostni udeležbi in napredku žensk v zaposlovanju | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO22 | število projektov, namenjenih javnim upravam ali javnim službam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| CO23 | število podprtih mikro, malih in srednjih podjetij (vključno z zadrugami in podjetji socialne ekonomije) | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Skupni seštevek udeležencev |  | 2,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 11 - Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava,podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev |
| Prednostna naložba | 11ii - Gradnja zmogljivosti za vse zainteresirane strani s področja izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih politik, tudi prek sektorskih in ozemeljskih paktov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni |

## Preglednica 4B: Kazalniki učinka za posamezni program za ESS in pobudo za zaposlovanje mladih - 11

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **Merska enota** | **Ciljna vrednost (za leto 2023)** | | | **Kumulativna vrednost** | | | **Stopnja uresničevanja** | | | 2019 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |
| 11.15 | Število projektov podprtih struktur namenjenih krepitvi zmogljivosti NVO za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev | Manj razvite | število | 8,00 |  |  | 9,00 |  |  | 1,13 |  |  | 0,00 |  |  |
| 11.15 | Število projektov podprtih struktur namenjenih krepitvi zmogljivosti NVO za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev | Bolj razvite | število | 8,00 |  |  | 10,00 |  |  | 1,25 |  |  | 0,00 |  |  |
| 11.16 | Število vključenih zaposlenih v organizacijah socialnih partnerjev v usposabljanja | Manj razvite | število | 45,00 |  |  | 53,00 |  |  | 1,18 |  |  | 11,00 |  |  |
| 11.16 | Število vključenih zaposlenih v organizacijah socialnih partnerjev v usposabljanja | Bolj razvite | število | 45,00 |  |  | 53,00 |  |  | 1,18 |  |  | 11,00 |  |  |

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **2018** | | | **2017** | | | **2016** | | | **2015** | | | **2014** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |
| 11.15 | Število projektov podprtih struktur namenjenih krepitvi zmogljivosti NVO za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev | Manj razvite | 0,00 |  |  | 1,00 |  |  | 3,00 |  |  | 5,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 11.15 | Število projektov podprtih struktur namenjenih krepitvi zmogljivosti NVO za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev | Bolj razvite | 0,00 |  |  | 1,00 |  |  | 2,00 |  |  | 7,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 11.16 | Število vključenih zaposlenih v organizacijah socialnih partnerjev v usposabljanja | Manj razvite | 42,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 11.16 | Število vključenih zaposlenih v organizacijah socialnih partnerjev v usposabljanja | Bolj razvite | 42,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

**Prednostne osi tehnične pomoči**

## Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR) - 12

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 12 - Tehnična pomoč - KS |

| **(1)** | **Identifikator** | **Kazalnik** | **Merska enota** | **Kategorija regije** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – skupaj** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – moški** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – ženske** | **2019 Skupaj** | **2019 Moški** | **2019 Ženske** | **Pripombe** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 12.10 | Število upravičencev, ki se udeležijo izobraževanja/usposabljanja na temo javnih naročil, revizij in upravljalnih preverjanj, javno zasebno partnerstvo, državne pomoči, projektno vodenje, itd., ki so vključeni v izvajanje OP (KS) | število |  | 700,00 |  |  | 1.367,00 |  |  | Na podlagi ocene kazalnika 12.10 je bilo ob pripravi OP predvideno, da bomo v okviru tehnične podpore predvidoma podprli 700 upravičencev, ki se bodo udeležili izobraževan/usposabljanj. To smo opredelili kot tisti minimum s katerim bi lahko zagotovili uspešno in učinkovito črpanje evropske kohezijske politike.  Pri tem pa se je pokazala velika potreba po izobraževanju/usposabljanju (na različnih področjih) vseh udeležencev kohezijske politike. OU ocenjuje, da so le usposobljeni upravičenci ključ do uspešnega in pravilnega izvajanje evropske kohezijske politike. Zato je usposabljanje upravičencev tudi v prihodnje zelo pomembno. |
| S | 12.10 | Število upravičencev, ki se udeležijo izobraževanja/usposabljanja na temo javnih naročil, revizij in upravljalnih preverjanj, javno zasebno partnerstvo, državne pomoči, projektno vodenje, itd., ki so vključeni v izvajanje OP (KS) | število |  | 700,00 |  |  | 1.403,00 |  |  | Na podlagi ocene kazalnika 12.10 je bilo ob pripravi OP predvideno, da bomo v okviru tehnične podpore predvidoma podprli 700 upravičencev, ki se bodo udeležili izobraževan/usposabljanj. To smo opredelili kot tisti minimum s katerim bi lahko zagotovili uspešno in učinkovito črpanje evropske kohezijske politike.  Pri tem pa se je pokazala velika potreba po izobraževanju/usposabljanju (na različnih področjih) vseh udeležencev kohezijske politike. OU ocenjuje, da so le usposobljeni upravičenci ključ do uspešnega in pravilnega izvajanje evropske kohezijske politike. Zato je usposabljanje upravičencev tudi v prihodnje zelo pomembno. |
| F | 12.6 | Število kontrol na kraju samem OU na leto KS | število |  | 13,00 |  |  | 16,00 |  |  | Na podlagi ocene kazalnika 12.6 je bilo ob pripravi OP predvideno, da bomo v okviru tehnične podpore predvidoma podprli 13 kontrol na krajam samem. To smo opredelili kot tisti minimum s katerim bi lahko zagotovili uspešno in učinkovito črpanje evropske kohezijske politike. Zaradi zmanjševanja tvegana in odkrivanje nepravilnosti ter preprečevanje goljufij je število PKS višje od zastavljenega minimuma. Ta praksa se bo nadaljevala tudi v prihodnje.  Kazalnik je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2019 presežen. OU ocenjuje, da so kontrole zelo pomembne, zato preseženo vrednost ocenjujemo kot primerno. |
| S | 12.6 | Število kontrol na kraju samem OU na leto KS | število |  | 13,00 |  |  | 16,00 |  |  | Na podlagi ocene kazalnika 12.6 je bilo ob pripravi OP predvideno, da bomo v okviru tehnične podpore predvidoma podprli 13 kontrol na krajam samem. To smo opredelili kot tisti minimum s katerim bi lahko zagotovili uspešno in učinkovito črpanje evropske kohezijske politike. Zaradi zmanjševanja tvegana in odkrivanje nepravilnosti ter preprečevanje goljufij je število PKS višje od zastavljenega minimuma. Ta praksa se bo nadaljevala tudi v prihodnje. Kazalnik je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2019 presežen. OU ocenjuje, da so kontrole zelo pomembne, zato preseženo vrednost ocenjujemo kot primerno. |
| F | 12.7 | Število objavljenih poročil študij in vrednotenj KS | število |  | 16,00 |  |  | 2,00 |  |  | Kazalnik je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2019 delno dosežen (Študija za smernici specifikacije za vzpostavitev sistema P+R v urbanih območjih in koncept prometno planerskih specifikacij za kolesarsko infrastrukturo v urbanih območjih in Izdelava analize slovenskega ESCO trga). |
| S | 12.7 | Število objavljenih poročil študij in vrednotenj KS | število |  | 16,00 |  |  | 6,00 |  |  | Kazalnik je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2019 delno dosežen (Študija za smernici specifikacije za vzpostavitev sistema P+R v urbanih območjih in koncept prometno planerskih specifikacij za kolesarsko infrastrukturo v urbanih območjih in Izdelava analize slovenskega ESCO trga). |
| F | 12.8 | Število zaposlenih za polni delovni čas, katerih plača je sofinancirana s sredstvi tehnične pomoči KS | število |  | 314,00 |  |  | 384,00 |  |  | Kazalnik je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2019 delno dosežen, pri upravičencih (ministrstvih, javnih zavodih, javnih skladih, javnih agencijah), vključenih v izvajanje evropske kohezijske politike, je zaposlenih 384 oseb, od predvidenih 446. Večina denarja za izvajanje TP je predvideno na KS, zato je večina zaposlitev realizirana na tem skladu. OU ocenjuje, da se zaposlitve, ki so ključ do uspešne kadrovske strukture na področju evropske kohezijske politike, izvajajo v skladu s predvidevanji. Aktivnost so izvajali vsi upravičenci TP. |
| S | 12.8 | Število zaposlenih za polni delovni čas, katerih plača je sofinancirana s sredstvi tehnične pomoči KS | število |  | 314,00 |  |  | 446,00 |  |  | Kazalnik je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2019 delno dosežen, pri upravičencih (ministrstvih, javnih zavodih, javnih skladih, javnih agencijah), vključenih v izvajanje evropske kohezijske politike, je zaposlenih 384 oseb, od predvidenih 446. Večina denarja za izvajanje TP je predvideno na KS, zato je večina zaposlitev realizirana na tem skladu. OU ocenjuje, da se zaposlitve, ki so ključ do uspešne kadrovske strukture na področju evropske kohezijske politike, izvajajo v skladu s predvidevanji. Aktivnost so izvajali vsi upravičenci TP. |
| F | 12.9 | Število zaposlenih, ki se udeležijo izobraževanja/usposabljanja na temo javnih naročil, revizij in upravljalnih preverjanj, javno zasebno partnerstvo, državne pomoči, projektno vodenje, itd., ki so vključeni v izvajanje OP (KS) | število |  | 700,00 |  |  | 1.904,00 |  |  | Kazalnik je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2019 delno dosežen. Večina denarja za izvajanje TP je predvideno na KS, zato je večina izobraževanj zaposlenih realizirana na tem skladu. Tudi v letu 2020 bo izobraževanje bolj intenzivno. Aktivnost so izvajali vsi upravičenci TP. OU ocenjuje, da so izobraževanja/usposabljanja ključ do uspešnega izvajanja evropske kohezijske politike. |
| S | 12.9 | Število zaposlenih, ki se udeležijo izobraževanja/usposabljanja na temo javnih naročil, revizij in upravljalnih preverjanj, javno zasebno partnerstvo, državne pomoči, projektno vodenje, itd., ki so vključeni v izvajanje OP (KS) | število |  | 700,00 |  |  | 2.063,00 |  |  | Kazalnik je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2019 delno dosežen. Večina denarja za izvajanje TP je predvideno na KS, zato je večina izobraževanj zaposlenih realizirana na tem skladu. Tudi v letu 2020 bo izobraževanje bolj intenzivno. Aktivnost so izvajali vsi upravičenci TP. OU ocenjuje, da so izobraževanja/usposabljanja ključ do uspešnega izvajanja evropske kohezijske politike. |

(1) S = kumulativna vrednost ― učinki, ki naj jih dosežejo izbrane operacije [napovedi upravičencev], F = kumulativna vrednost ― učinki, ki so jih operacije dosegle [dejanski dosežek]

| **(1)** | **Identifikator** | **Kazalnik** | **2018 Skupaj** | **2018 Moški** | **2018 Ženske** | **2017 Skupaj** | **2017 Moški** | **2017 Ženske** | **2016 Skupaj** | **2016 Moški** | **2016 Ženske** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 12.10 | Število upravičencev, ki se udeležijo izobraževanja/usposabljanja na temo javnih naročil, revizij in upravljalnih preverjanj, javno zasebno partnerstvo, državne pomoči, projektno vodenje, itd., ki so vključeni v izvajanje OP (KS) | 1.122,00 |  |  | 393,00 |  |  | 146,00 |  |  |
| S | 12.10 | Število upravičencev, ki se udeležijo izobraževanja/usposabljanja na temo javnih naročil, revizij in upravljalnih preverjanj, javno zasebno partnerstvo, državne pomoči, projektno vodenje, itd., ki so vključeni v izvajanje OP (KS) | 1.048,00 |  |  | 393,00 |  |  | 146,00 |  |  |
| F | 12.6 | Število kontrol na kraju samem OU na leto KS | 12,00 |  |  | 10,00 |  |  | 3,00 |  |  |
| S | 12.6 | Število kontrol na kraju samem OU na leto KS | 12,00 |  |  | 10,00 |  |  | 3,00 |  |  |
| F | 12.7 | Število objavljenih poročil študij in vrednotenj KS | 1,00 |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |  |
| S | 12.7 | Število objavljenih poročil študij in vrednotenj KS | 4,00 |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |  |
| F | 12.8 | Število zaposlenih za polni delovni čas, katerih plača je sofinancirana s sredstvi tehnične pomoči KS | 393,00 |  |  | 399,00 |  |  | 394,00 |  |  |
| S | 12.8 | Število zaposlenih za polni delovni čas, katerih plača je sofinancirana s sredstvi tehnične pomoči KS | 435,00 |  |  | 399,00 |  |  | 394,00 |  |  |
| F | 12.9 | Število zaposlenih, ki se udeležijo izobraževanja/usposabljanja na temo javnih naročil, revizij in upravljalnih preverjanj, javno zasebno partnerstvo, državne pomoči, projektno vodenje, itd., ki so vključeni v izvajanje OP (KS) | 1.561,00 |  |  | 1.192,00 |  |  | 746,00 |  |  |
| S | 12.9 | Število zaposlenih, ki se udeležijo izobraževanja/usposabljanja na temo javnih naročil, revizij in upravljalnih preverjanj, javno zasebno partnerstvo, državne pomoči, projektno vodenje, itd., ki so vključeni v izvajanje OP (KS) | 1.366,00 |  |  | 1.192,00 |  |  | 746,00 |  |  |

| **(1)** | **Identifikator** | **Kazalnik** | **2015 Skupaj** | **2015 Moški** | **2015 Ženske** | **2014 Skupaj** | **2014 Moški** | **2014 Ženske** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 12.10 | Število upravičencev, ki se udeležijo izobraževanja/usposabljanja na temo javnih naročil, revizij in upravljalnih preverjanj, javno zasebno partnerstvo, državne pomoči, projektno vodenje, itd., ki so vključeni v izvajanje OP (KS) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 12.10 | Število upravičencev, ki se udeležijo izobraževanja/usposabljanja na temo javnih naročil, revizij in upravljalnih preverjanj, javno zasebno partnerstvo, državne pomoči, projektno vodenje, itd., ki so vključeni v izvajanje OP (KS) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 12.6 | Število kontrol na kraju samem OU na leto KS | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 12.6 | Število kontrol na kraju samem OU na leto KS | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 12.7 | Število objavljenih poročil študij in vrednotenj KS | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 12.7 | Število objavljenih poročil študij in vrednotenj KS | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 12.8 | Število zaposlenih za polni delovni čas, katerih plača je sofinancirana s sredstvi tehnične pomoči KS | 366,90 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 12.8 | Število zaposlenih za polni delovni čas, katerih plača je sofinancirana s sredstvi tehnične pomoči KS | 366,90 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 12.9 | Število zaposlenih, ki se udeležijo izobraževanja/usposabljanja na temo javnih naročil, revizij in upravljalnih preverjanj, javno zasebno partnerstvo, državne pomoči, projektno vodenje, itd., ki so vključeni v izvajanje OP (KS) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 12.9 | Število zaposlenih, ki se udeležijo izobraževanja/usposabljanja na temo javnih naročil, revizij in upravljalnih preverjanj, javno zasebno partnerstvo, državne pomoči, projektno vodenje, itd., ki so vključeni v izvajanje OP (KS) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 12 - Tehnična pomoč - KS |
| Posebni cilj | 1 - Učinkovito izvajanje operativnega programa |

## Preglednica 1: Kazalniki rezultatov za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os in posebni cilj); uporablja se tudi za prednostno os tehnične pomoči - 12 / 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Kategorija regije | Izhodiščna vrednost | Izhodiščno leto | Ciljna vrednost za leto 2023 | 2019 Skupaj | 2019 Opisna | Pripombe |
| 12.1 | Delež stopnje napake (KS) | delež |  | 0,29 | 2013 | 0,50 | 2,49 |  | Delež napake, ki je naveden v letnem poročilu o nadzoru za četrtletno obračunsko leto (1. 7. 2018 – 30. 6. 2019) je naveden za celotni OP. Napaka na KS pa je 0. |
| 12.2 | Delež zaposlenih iz TP, ki so vključeni v izvajanje OP in so se udeležili usposabljanj, izobraževanj KS | delež |  | 50,00 | 2013 | 55,00 | 89,23 |  | Kazalnik je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2019 presežen. Večina denarja za izvajanje TP je predvideno na KS, zato je večina izobraževanj realizirana na tem skladu. Predvidevamo, da bomo do konca finančne perspektive 2014-2020 v povprečju dosegli ciljno vrednost. |
| 12.3 | Povprečno število dni usposabljanj na zaposlenega na leto, keterih plača je sofinancirana s sredstvi tehnične pomoči KS | število |  | 2,00 | 2013 | 3,00 | 3,17 |  | Kazalnik je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2019 dosežen. Večina denarja za izvajanje TP je predvideno na KS, zato je večina izobraževanj realizirana na tem skladu. Predvidevamo, da bomo do konca finančne perspektive 2014-2020 v povprečju dosegli ciljno vrednost. |
| 12.4 | Fluktuacija zaposlenih na leto, ki so vključeni v izvajanje operativnega programa in so financirana iz tehnične pomoči | delež |  | 11,40 | 2014 | 3,00 | 15,66 |  | Kazalnik je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2018 presežen. Kazalnik je vezan na leto in se posledično spremlja na letni ravni. Zato ni smiselno spremljati povprečne vrednosti. Zaradi narave dela, dinamike kadrovanja in bolj odprtega zaposlitvenega trga dela, se je v zadnjih letih fluktuacija za zaposlenih povečala. Predvidevamo, da se bo v naslednjih letih zmanjšala. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | 2018 Skupaj | 2018 Opisna | 2017 Skupaj | 2017 Opisna | 2016 Skupaj | 2016 Opisna | 2015 Skupaj | 2015 Opisna |
| 12.1 | Delež stopnje napake (KS) | 0,68 |  | 0,03 |  | 0,00 |  | 0,29 |  |
| 12.2 | Delež zaposlenih iz TP, ki so vključeni v izvajanje OP in so se udeležili usposabljanj, izobraževanj KS | 85,88 |  | 84,90 |  | 74,65 |  | 59,22 |  |
| 12.3 | Povprečno število dni usposabljanj na zaposlenega na leto, keterih plača je sofinancirana s sredstvi tehnične pomoči KS | 3,60 |  | 4,07 |  | 4,66 |  | 2,77 |  |
| 12.4 | Fluktuacija zaposlenih na leto, ki so vključeni v izvajanje operativnega programa in so financirana iz tehnične pomoči | 14,58 |  | 14,71 |  | 19,74 |  | 10,94 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | 2014 Skupaj | 2014 Opisna |
| 12.1 | Delež stopnje napake (KS) | 0,00 |  |
| 12.2 | Delež zaposlenih iz TP, ki so vključeni v izvajanje OP in so se udeležili usposabljanj, izobraževanj KS | 0,00 |  |
| 12.3 | Povprečno število dni usposabljanj na zaposlenega na leto, keterih plača je sofinancirana s sredstvi tehnične pomoči KS | 0,00 |  |
| 12.4 | Fluktuacija zaposlenih na leto, ki so vključeni v izvajanje operativnega programa in so financirana iz tehnične pomoči | 0,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 12 - Tehnična pomoč - KS |
| Posebni cilj | 2 - Večja zmogljivost upravičencev |

## Preglednica 1: Kazalniki rezultatov za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os in posebni cilj); uporablja se tudi za prednostno os tehnične pomoči - 12 / 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Kategorija regije | Izhodiščna vrednost | Izhodiščno leto | Ciljna vrednost za leto 2023 | 2019 Skupaj | 2019 Opisna | Pripombe |
| 12.5 | Delež upravičencev, ki so vključeni v izvajanje OP in so se udeležili usposabljanj, izobraževanj | delež |  | 15,00 | 2013 | 20,00 | 60,86 |  | Kazalnik je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2019 presežen. Predvidevamo, da bomo do konca finančne perspektive 2014-2020 v povprečju dosegli ciljno vrednost. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | 2018 Skupaj | 2018 Opisna | 2017 Skupaj | 2017 Opisna | 2016 Skupaj | 2016 Opisna | 2015 Skupaj | 2015 Opisna |
| 12.5 | Delež upravičencev, ki so vključeni v izvajanje OP in so se udeležili usposabljanj, izobraževanj | 32,46 |  | 18,10 |  | 25,91 |  | 27,20 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | 2014 Skupaj | 2014 Opisna |
| 12.5 | Delež upravičencev, ki so vključeni v izvajanje OP in so se udeležili usposabljanj, izobraževanj | 0,00 |  |

## Preglednica 3A: Skupni kazalniki učinka in kazalniki učinka za posamezni program za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os, prednostno naložbo, razčlenjeni glede na kategorijo regije za ESRR) - 13

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 13 - Tehnična pomoč - ESRR |

| **(1)** | **Identifikator** | **Kazalnik** | **Merska enota** | **Kategorija regije** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – skupaj** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – moški** | **Ciljna vrednost (za leto 2023) – ženske** | **2019 Skupaj** | **2019 Moški** | **2019 Ženske** | **Pripombe** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 13.5 | Število kontrol na kraju samem OU na leto ESRR | število |  | 31,00 |  |  | 42,00 |  |  | Na podlagi ocene kazalnika 13.5 je bilo ob pripravi OP predvideno, da bomo v okviru tehnične podpore predvidoma podprli 31 kontrol na krajam samem. To smo opredelili kot tisti minimum s katerim bi lahko zagotovili uspešno in učinkovito črpanje evropske kohezijske politike. Zaradi zmanjševanja tvegana in odkrivanje nepravilnosti ter preprečevanje goljufij je število PKS višje od zastavljenega minimuma.  Ta praksa se bo nadaljevala tudi v prihodnje. Kazalnik je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2019 presežen. OU ocenjuje, da so kontrole zelo pomembne, zato preseženo vrednost ocenjujemo kot primerno. |
| S | 13.5 | Število kontrol na kraju samem OU na leto ESRR | število |  | 31,00 |  |  | 42,00 |  |  | Na podlagi ocene kazalnika 13.5 je bilo ob pripravi OP predvideno, da bomo v okviru tehnične podpore predvidoma podprli 31 kontrol na krajam samem. To smo opredelili kot tisti minimum s katerim bi lahko zagotovili uspešno in učinkovito črpanje evropske kohezijske politike. Zaradi zmanjševanja tvegana in odkrivanje nepravilnosti ter preprečevanje goljufij je število PKS višje od zastavljenega minimuma.  Ta praksa se bo nadaljevala tudi v prihodnje. Kazalnik je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2019 presežen. OU ocenjuje, da so kontrole zelo pomembne, zato preseženo vrednost ocenjujemo kot primerno. |
| F | 13.6 | Število objavljenih poročil študij in vrednotenj ESRR | število |  | 16,00 |  |  | 11,00 |  |  | Kazalnik je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2019 delno dosežen.  Aktivnost sta izvajala MGRT in SVRK (v letu 2019 je bilo realizirano naslednje: Izvedba vrednotenja uspešnosti programa PUM(O); Vrednotenje upoštevanje načela trajnostnega razvoja pri izvajanju OP 2014-2020; Vrednotenje uspešnosti ukrepov za trajnostno vključevanje mladih na trg dela; Izdelava poročila o spremljanju stanja okolja v okviru OP 2014-2020; Izvedba priprave analize udeležencev ...). |
| S | 13.6 | Število objavljenih poročil študij in vrednotenj ESRR | število |  | 16,00 |  |  | 13,00 |  |  | Kazalnik je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2019 delno dosežen.  Aktivnost sta izvajala MGRT in SVRK (v letu 2019 je bilo realizirano naslednje: Izvedba vrednotenja uspešnosti programa PUM(O); Vrednotenje upoštevanje načela trajnostnega razvoja pri izvajanju OP 2014-2020; Vrednotenje uspešnosti ukrepov za trajnostno vključevanje mladih na trg dela; Izdelava poročila o spremljanju stanja okolja v okviru OP 2014-2020; Izvedba priprave analize udeležencev ...). |
| F | 13.7 | Število zaposlenih za polni delovni čas, katerih plača je sofinancirana s sredstvi tehnične pomoči ESRR | število |  | 64,00 |  |  | 71,00 |  |  | Na podlagi ocene kazalnika 13.7 je bilo ob pripravi OP predvideno, da bomo v okviru tehnične podpore predvidoma financirali 64 zaposlitev. To smo opredelili kot tisti minimum s katerim bi lahko zagotovili uspešno in učinkovito črpanje evropske kohezijske politike. OU ocenjuje, da s primernim številom zaposlenih se zagotovi uspešno in učinkovito črpanje evropske kohezijske politike. Kazalnik je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2019 delno dosežen, pri upravičencih (ministrstvih, javnih zavodih, javnih skladih, javnih agencijah), vključenih v izvajanje evropske kohezijske politike, je zaposlenih 71 oseb, od predvidenih 81. Aktivnost so izvajali vsi upravičenci.Kazalnik je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2019 delno dosežen, pri upravičencih (ministrstvih, javnih zavodih, javnih skladih, javnih agencijah), vključenih v izvajanje evropske kohezijske politike |
| S | 13.7 | Število zaposlenih za polni delovni čas, katerih plača je sofinancirana s sredstvi tehnične pomoči ESRR | število |  | 64,00 |  |  | 81,00 |  |  | Na podlagi ocene kazalnika 13.7 je bilo ob pripravi OP predvideno, da bomo v okviru tehnične podpore predvidoma financirali 64 zaposlitev. To smo opredelili kot tisti minimum s katerim bi lahko zagotovili uspešno in učinkovito črpanje evropske kohezijske politike. OU ocenjuje, da s primernim številom zaposlenih se zagotovi uspešno in učinkovito črpanje evropske kohezijske politike. Kazalnik je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2019 delno dosežen, pri upravičencih (ministrstvih, javnih zavodih, javnih skladih, javnih agencijah), vključenih v izvajanje evropske kohezijske politike, je zaposlenih 71 oseb, od predvidenih 81. Aktivnost so izvajali vsi upravičenci.Kazalnik je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2019 delno dosežen, pri upravičencih (ministrstvih, javnih zavodih, javnih skladih, javnih agencijah), vključenih v izvajanje evropske kohezijske politike |
| F | 13.8 | Število zaposlenih, ki se udeležijo izobraževanja/usposabljanja na temo javnih naročil, revizij in upravljalnih preverjanj, javno zasebno partnerstvo, državne pomoči, projektno vodenje, itd., ki so vključeni v izvajanje OP (ESRR) | Število |  | 250,00 |  |  | 807,00 |  |  | Na podlagi ocene kazalnika 13.8 je bilo ob pripravi OP predvideno, da bomo v okviru tehnične podpore predvidoma financirali 250 zaposlenih, ki se bodo udeležili izobraževan/usposabljanj. To smo opredelili kot tisti minimum s katerim bi lahko zagotovili uspešno in učinkovito črpanje evropske kohezijske politike. Pri tem pa se je pokazala velika potreba po izobraževanju/usposabljanju (na različnih področjih). OU ocenjuje, da so le usposobljeni zaposleni ključ do uspešnega in pravilnega izvajanje evropske kohezijske politike. Zato je usposabljanje zaposlenih tudi v prihodnje zelo pomembno. |
| S | 13.8 | Število zaposlenih, ki se udeležijo izobraževanja/usposabljanja na temo javnih naročil, revizij in upravljalnih preverjanj, javno zasebno partnerstvo, državne pomoči, projektno vodenje, itd., ki so vključeni v izvajanje OP (ESRR) | Število |  | 250,00 |  |  | 1.087,00 |  |  | Na podlagi ocene kazalnika 13.8 je bilo ob pripravi OP predvideno, da bomo v okviru tehnične podpore predvidoma financirali 250 zaposlenih, ki se bodo udeležili izobraževan/usposabljanj. To smo opredelili kot tisti minimum s katerim bi lahko zagotovili uspešno in učinkovito črpanje evropske kohezijske politike. Pri tem pa se je pokazala velika potreba po izobraževanju/usposabljanju (na različnih področjih). OU ocenjuje, da so le usposobljeni zaposleni ključ do uspešnega in pravilnega izvajanje evropske kohezijske politike. Zato je usposabljanje zaposlenih tudi v prihodnje zelo pomembno. |
| F | 13.9 | Število upravičencev, ki se udeležijo izobraževanja/usposabljanja na temo javnih naročil, revizij in upravljalnih preverjanj, javno zasebno partnerstvo, državne pomoči, projektno vodenje, itd., ki so vključeni v izvajanje OP (ESRR) | število |  | 250,00 |  |  | 350,00 |  |  | Na podlagi ocene kazalnika 13.9 je bilo ob pripravi OP predvideno, da bomo v okviru TP predvidoma podprli 250 upravičencev, ki se bodo udeležili izobraževanj. To smo opredelili kot tisti minimum s katerim bi lahko zagotovili uspešno in učinkovito črpanje EKP. Pri tem pa se je pokazala velika potreba po izobraževanju (na različnih področjih) vseh udeležencev KP. Konec leta 2019 je bilo preko 1.600 upravičencev do sredstev EU. Zaradi vzpostavitve novega IS se je povečala potreba po usposabljanju vseh deležnikov predvsem na tem področju. V letu 2019 se je predvidevalo, da se bo 235 upravičencev udeležilo izobraževanj, realiziralo se je 350. Kazalnik je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2019 presežen. OU ocenjuje, da so le usposobljeni upravičenci ključ do uspešnega in pravilnega izvajanje EKP. Zato je usposabljanje upravičencev tudi v prihodnje zelo pomembno. |
| S | 13.9 | Število upravičencev, ki se udeležijo izobraževanja/usposabljanja na temo javnih naročil, revizij in upravljalnih preverjanj, javno zasebno partnerstvo, državne pomoči, projektno vodenje, itd., ki so vključeni v izvajanje OP (ESRR) | število |  | 250,00 |  |  | 235,00 |  |  | Na podlagi ocene kazalnika 13.9 je bilo ob pripravi OP predvideno, da bomo v okviru TP predvidoma podprli 250 upravičencev, ki se bodo udeležili izobraževanj. To smo opredelili kot tisti minimum s katerim bi lahko zagotovili uspešno in učinkovito črpanje EKP. Pri tem pa se je pokazala velika potreba po izobraževanju (na različnih področjih) vseh udeležencev KP. Konec leta 2019 je bilo preko 1.600 upravičencev do sredstev EU. Zaradi vzpostavitve novega IS se je povečala potreba po usposabljanju vseh deležnikov predvsem na tem področju. V letu 2019 se je predvidevalo, da se bo 235 upravičencev udeležilo izobraževanj, realiziralo se je 350. Kazalnik je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2019 presežen. OU ocenjuje, da so le usposobljeni upravičenci ključ do uspešnega in pravilnega izvajanje EKP. Zato je usposabljanje upravičencev tudi v prihodnje zelo pomembno. |

(1) S = kumulativna vrednost ― učinki, ki naj jih dosežejo izbrane operacije [napovedi upravičencev], F = kumulativna vrednost ― učinki, ki so jih operacije dosegle [dejanski dosežek]

| **(1)** | **Identifikator** | **Kazalnik** | **2018 Skupaj** | **2018 Moški** | **2018 Ženske** | **2017 Skupaj** | **2017 Moški** | **2017 Ženske** | **2016 Skupaj** | **2016 Moški** | **2016 Ženske** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 13.5 | Število kontrol na kraju samem OU na leto ESRR | 19,00 |  |  | 10,00 |  |  | 1,00 |  |  |
| S | 13.5 | Število kontrol na kraju samem OU na leto ESRR | 19,00 |  |  | 10,00 |  |  | 1,00 |  |  |
| F | 13.6 | Število objavljenih poročil študij in vrednotenj ESRR | 6,00 |  |  | 5,00 |  |  | 2,00 |  |  |
| S | 13.6 | Število objavljenih poročil študij in vrednotenj ESRR | 7,00 |  |  | 5,00 |  |  | 2,00 |  |  |
| F | 13.7 | Število zaposlenih za polni delovni čas, katerih plača je sofinancirana s sredstvi tehnične pomoči ESRR | 71,00 |  |  | 72,00 |  |  | 67,00 |  |  |
| S | 13.7 | Število zaposlenih za polni delovni čas, katerih plača je sofinancirana s sredstvi tehnične pomoči ESRR | 71,00 |  |  | 72,00 |  |  | 67,00 |  |  |
| F | 13.8 | Število zaposlenih, ki se udeležijo izobraževanja/usposabljanja na temo javnih naročil, revizij in upravljalnih preverjanj, javno zasebno partnerstvo, državne pomoči, projektno vodenje, itd., ki so vključeni v izvajanje OP (ESRR) | 749,00 |  |  | 640,00 |  |  | 527,00 |  |  |
| S | 13.8 | Število zaposlenih, ki se udeležijo izobraževanja/usposabljanja na temo javnih naročil, revizij in upravljalnih preverjanj, javno zasebno partnerstvo, državne pomoči, projektno vodenje, itd., ki so vključeni v izvajanje OP (ESRR) | 863,00 |  |  | 640,00 |  |  | 527,00 |  |  |
| F | 13.9 | Število upravičencev, ki se udeležijo izobraževanja/usposabljanja na temo javnih naročil, revizij in upravljalnih preverjanj, javno zasebno partnerstvo, državne pomoči, projektno vodenje, itd., ki so vključeni v izvajanje OP (ESRR) | 323,00 |  |  | 103,00 |  |  | 46,00 |  |  |
| S | 13.9 | Število upravičencev, ki se udeležijo izobraževanja/usposabljanja na temo javnih naročil, revizij in upravljalnih preverjanj, javno zasebno partnerstvo, državne pomoči, projektno vodenje, itd., ki so vključeni v izvajanje OP (ESRR) | 180,00 |  |  | 103,00 |  |  | 46,00 |  |  |

| **(1)** | **Identifikator** | **Kazalnik** | **2015 Skupaj** | **2015 Moški** | **2015 Ženske** | **2014 Skupaj** | **2014 Moški** | **2014 Ženske** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 13.5 | Število kontrol na kraju samem OU na leto ESRR | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 13.5 | Število kontrol na kraju samem OU na leto ESRR | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 13.6 | Število objavljenih poročil študij in vrednotenj ESRR | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 13.6 | Število objavljenih poročil študij in vrednotenj ESRR | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 13.7 | Število zaposlenih za polni delovni čas, katerih plača je sofinancirana s sredstvi tehnične pomoči ESRR | 50,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 13.7 | Število zaposlenih za polni delovni čas, katerih plača je sofinancirana s sredstvi tehnične pomoči ESRR | 50,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 13.8 | Število zaposlenih, ki se udeležijo izobraževanja/usposabljanja na temo javnih naročil, revizij in upravljalnih preverjanj, javno zasebno partnerstvo, državne pomoči, projektno vodenje, itd., ki so vključeni v izvajanje OP (ESRR) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 13.8 | Število zaposlenih, ki se udeležijo izobraževanja/usposabljanja na temo javnih naročil, revizij in upravljalnih preverjanj, javno zasebno partnerstvo, državne pomoči, projektno vodenje, itd., ki so vključeni v izvajanje OP (ESRR) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 13.9 | Število upravičencev, ki se udeležijo izobraževanja/usposabljanja na temo javnih naročil, revizij in upravljalnih preverjanj, javno zasebno partnerstvo, državne pomoči, projektno vodenje, itd., ki so vključeni v izvajanje OP (ESRR) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | 13.9 | Število upravičencev, ki se udeležijo izobraževanja/usposabljanja na temo javnih naročil, revizij in upravljalnih preverjanj, javno zasebno partnerstvo, državne pomoči, projektno vodenje, itd., ki so vključeni v izvajanje OP (ESRR) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 13 - Tehnična pomoč - ESRR |
| Posebni cilj | 1 - Učinkovito izvajanje operativnega programa |

## Preglednica 1: Kazalniki rezultatov za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os in posebni cilj); uporablja se tudi za prednostno os tehnične pomoči - 13 / 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Kategorija regije | Izhodiščna vrednost | Izhodiščno leto | Ciljna vrednost za leto 2023 | 2019 Skupaj | 2019 Opisna | Pripombe |
| 13.1 | Delež stopnje napake (ESRR) | delež |  | 2,47 | 2013 | 2,00 | 2,49 |  | Delež napake, ki je naveden v letnem poročilu o nadzoru za četrtletno obračunsko leto (1. 7. 2018 – 30. 6. 2019) je naveden za celotni OP. Napaka na ESRR pa je 4,417%. |
| 13.2 | Delež zaposlenih, ki so vključeni v izvajanje OP in so se udeležili usposabljanj, izobraževanj ESRR | delež |  | 50,00 | 2013 | 55,00 | 81,69 |  | Kazalnik je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2019 presežen. |
| 13.3 | Povprečno število dni usposabljanj na zaposlenega na leto, katerih plača je sofinancirana s sredstvi tehnične pomoči ESRR | število |  | 2,00 | 2013 | 3,00 | 3,56 |  | Kazalnik je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2019 presežen. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | 2018 Skupaj | 2018 Opisna | 2017 Skupaj | 2017 Opisna | 2016 Skupaj | 2016 Opisna | 2015 Skupaj | 2015 Opisna |
| 13.1 | Delež stopnje napake (ESRR) | 0,68 |  | 0,03 |  | 0,00 |  | 2,47 |  |
| 13.2 | Delež zaposlenih, ki so vključeni v izvajanje OP in so se udeležili usposabljanj, izobraževanj ESRR | 64,55 |  | 84,04 |  | 32,82 |  | 25,00 |  |
| 13.3 | Povprečno število dni usposabljanj na zaposlenega na leto, katerih plača je sofinancirana s sredstvi tehnične pomoči ESRR | 4,67 |  | 5,00 |  | 1,50 |  | 2,00 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | 2014 Skupaj | 2014 Opisna |
| 13.1 | Delež stopnje napake (ESRR) | 0,00 |  |
| 13.2 | Delež zaposlenih, ki so vključeni v izvajanje OP in so se udeležili usposabljanj, izobraževanj ESRR | 0,00 |  |
| 13.3 | Povprečno število dni usposabljanj na zaposlenega na leto, katerih plača je sofinancirana s sredstvi tehnične pomoči ESRR | 0,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 13 - Tehnična pomoč - ESRR |
| Posebni cilj | 2 - Večja zmogljivost upravičencev |

## Preglednica 1: Kazalniki rezultatov za ESRR in Kohezijski sklad (glede na prednostno os in posebni cilj); uporablja se tudi za prednostno os tehnične pomoči - 13 / 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | Merska enota | Kategorija regije | Izhodiščna vrednost | Izhodiščno leto | Ciljna vrednost za leto 2023 | 2019 Skupaj | 2019 Opisna | Pripombe |
| 13.4 | Delež upravičencev, ki so vključeni v izvajanje OP in so se udeležili usposabljanj, izobraževanj | delež |  | 15,00 | 2013 | 20,00 | 21,43 |  | Kazalnik je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2019 presežen. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | 2018 Skupaj | 2018 Opisna | 2017 Skupaj | 2017 Opisna | 2016 Skupaj | 2016 Opisna | 2015 Skupaj | 2015 Opisna |
| 13.4 | Delež upravičencev, ki so vključeni v izvajanje OP in so se udeležili usposabljanj, izobraževanj | 15,26 |  | 7,71 |  | 16,15 |  | 15,00 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Identifikator | Kazalnik | 2014 Skupaj | 2014 Opisna |
| 13.4 | Delež upravičencev, ki so vključeni v izvajanje OP in so se udeležili usposabljanj, izobraževanj | 0,00 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 14 - Tehnična pomoč - ESS |

## Preglednica 4A : Skupni kazalniki učinka za ESS in pobudo za zaposlovanje mladih - 14

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **Ciljna vrednost (za leto 2023)** | | | **Kumulativna vrednost** | | | **Stopnja uresničevanja** | | | 2019 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | 2018 | | | 2017 | | | 2016 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | 2015 | | | 2014 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Skupaj | Moški | Ženske | Skupaj | Moški | Ženske |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 14 - Tehnična pomoč - ESS |

## Preglednica 4B: Kazalniki učinka za posamezni program za ESS in pobudo za zaposlovanje mladih - 14

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **Merska enota** | **Ciljna vrednost (za leto 2023)** | | | **Kumulativna vrednost** | | | **Stopnja uresničevanja** | | | 2019 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |
| 14.10 | Število upravičencev, ki se udeležijo izobraževanja/usposabljanja na temo javnih naročil, revizij in upravljalnih preverjanj, javno zasebno partnerstvo, državne pomoči, projektno vodenje, itd., ki so vključeni v izvajanje OP (ESS) |  | število | 250,00 |  |  | 201,00 |  |  | 0,80 |  |  | 30,00 |  |  |
| 14.11 | Število organiziranih dogodkov (konference, seminarji, okrogle mize, delavnice,...) |  | število | 40,00 |  |  | 178,00 |  |  | 4,45 |  |  | 84,00 |  |  |
| 14.12 | Število objav na spletni strani OU in socialnem omrežju OU |  | število | 2.000,00 |  |  | 1.986,00 |  |  | 0,99 |  |  | 446,00 |  |  |
| 14.13 | Število prejemnikov e-novic |  | število | 3.000,00 |  |  | 2.191,00 |  |  | 0,73 |  |  | 624,00 |  |  |
| 14.6 | Število kontrol na kraju samem OU na leto ESS |  | število | 16,00 |  |  | 91,00 |  |  | 5,69 |  |  | 27,00 |  |  |
| 14.7 | Število objavljenih poročil, študij in vrednotenj (ESS) |  | Števila | 16,00 |  |  | 2,00 |  |  | 0,13 |  |  | 1,00 |  |  |
| 14.8 | Število zaposlenih za polni delovni čas, katerih plača je sofinancirana s sredstvi tehnične pomoči ESS |  | število | 47,00 |  |  | 47,00 |  |  | 1,00 |  |  | -7,00 |  |  |
| 14.9 | Število zaposlenih, ki se udeležijo izobraževanja/usposabljanja na temo javnih naročil, revizij in upravljalnih preverjanj, javno zasebno partnerstvo, državne pomoči, projektno vodenje, itd., ki so vključeni v izvajanje OP (ESS) |  | število | 250,00 |  |  | 186,00 |  |  | 0,74 |  |  | 38,00 |  |  |

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **2018** | | | **2017** | | | **2016** | | | **2015** | | | **2014** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |
| 14.10 | Število upravičencev, ki se udeležijo izobraževanja/usposabljanja na temo javnih naročil, revizij in upravljalnih preverjanj, javno zasebno partnerstvo, državne pomoči, projektno vodenje, itd., ki so vključeni v izvajanje OP (ESS) |  | 66,00 |  |  | 79,00 |  |  | 26,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 14.11 | Število organiziranih dogodkov (konference, seminarji, okrogle mize, delavnice,...) |  | 44,00 |  |  | 20,00 |  |  | 30,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 14.12 | Število objav na spletni strani OU in socialnem omrežju OU |  | 491,00 |  |  | 555,00 |  |  | 494,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 14.13 | Število prejemnikov e-novic |  | -3.695,00 |  |  | 1.181,00 |  |  | 4.081,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 14.6 | Število kontrol na kraju samem OU na leto ESS |  | 23,00 |  |  | 12,00 |  |  | 29,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 14.7 | Število objavljenih poročil, študij in vrednotenj (ESS) |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 14.8 | Število zaposlenih za polni delovni čas, katerih plača je sofinancirana s sredstvi tehnične pomoči ESS |  | 3,00 |  |  | 40,00 |  |  | -29,00 |  |  | 40,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 14.9 | Število zaposlenih, ki se udeležijo izobraževanja/usposabljanja na temo javnih naročil, revizij in upravljalnih preverjanj, javno zasebno partnerstvo, državne pomoči, projektno vodenje, itd., ki so vključeni v izvajanje OP (ESS) |  | 47,00 |  |  | 56,00 |  |  | 45,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 14 - Tehnična pomoč - ESS |
| Posebni cilj | 1 - Učinkovito izvajanje operativnega programa |

## Preglednica 2C : Kazalniki rezultatov za posamezni program za ESS in pobudo za zaposlovanje mladih - 14 / 1

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **Merska enota za kazalnik** | **Kazalnik učinka, uporabljen kot osnova za določanje ciljev** | **Merska enota za izhodiščno in ciljno vrednost** | **Ciljna vrednost (za leto 2023)** | | | **Stopnja uresničevanja** | | | **2019** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** |
|  |  |  |  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  |
| 14.1 | Delež stopnje napake |  | Razmerje (delež) |  | Razmerje | 1,90% |  |  |  |  |  | 4,43% | % | % | 2,49% | % | % |  |
| 14.2 | Delež zaposlenih, ki so vključeni v izvajanje OP in so se udeležili usposabljanj, izobraževanj ESS |  | Razmerje (delež) |  | Razmerje | 55,00% |  |  |  |  |  | 391,96% | % | % | 80,85% | % | % |  |
| 14.3 | Povprečno število dni usposabljanj na zaposlenega na leto, katerih plača je sofinancirana s sredstvi tehnične pomoči ESS |  | Število (število) |  | Število | 3,00 |  |  | 4,34% |  |  | 13,02 |  |  | 2,45 |  |  |  |

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **2018** | | | | | | | **2017** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** |
|  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  |
| 14.1 | Delež stopnje napake |  | 1,94% | % | % | 0,68% | % | % |  | 1,26% | % | % | 0,03% | % | % |  |
| 14.2 | Delež zaposlenih, ki so vključeni v izvajanje OP in so se udeležili usposabljanj, izobraževanj ESS |  | 311,11% | % | % | 86,56% | % | % |  | 224,55% | % | % | 100,00% | % | % |  |
| 14.3 | Povprečno število dni usposabljanj na zaposlenega na leto, katerih plača je sofinancirana s sredstvi tehnične pomoči ESS |  | 10,57 |  |  | 2,51 |  |  |  | 8,06 |  |  | 3,50 |  |  |  |

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **2016** | | | | | | | **2015** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** |
|  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  |
| 14.1 | Delež stopnje napake |  | 1,23% | % | % | 0,00% | % | % |  | % | % | % | 1,23% | % | % |  |
| 14.2 | Delež zaposlenih, ki so vključeni v izvajanje OP in so se udeležili usposabljanj, izobraževanj ESS |  | 124,55% | % | % | 88,24% | % | % |  | % | % | % | 36,31% | % | % |  |
| 14.3 | Povprečno število dni usposabljanj na zaposlenega na leto, katerih plača je sofinancirana s sredstvi tehnične pomoči ESS |  | 4,56 |  |  | 2,68 |  |  |  | 1,88 |  |  | 1,88 |  |  |  |

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **2014** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** |
|  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  |
| 14.1 | Delež stopnje napake |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 14.2 | Delež zaposlenih, ki so vključeni v izvajanje OP in so se udeležili usposabljanj, izobraževanj ESS |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |
| 14.3 | Povprečno število dni usposabljanj na zaposlenega na leto, katerih plača je sofinancirana s sredstvi tehnične pomoči ESS |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 14 - Tehnična pomoč - ESS |
| Posebni cilj | 2 - Večja zmogljivost upravičencev |

## Preglednica 2C : Kazalniki rezultatov za posamezni program za ESS in pobudo za zaposlovanje mladih - 14 / 2

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **Merska enota za kazalnik** | **Kazalnik učinka, uporabljen kot osnova za določanje ciljev** | **Merska enota za izhodiščno in ciljno vrednost** | **Ciljna vrednost (za leto 2023)** | | | **Stopnja uresničevanja** | | | **2019** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** |
|  |  |  |  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  |
| 14.4 | Delež upravičencev, ki so vključeni v izvajanje OP in so se udeležili usposabljanj, izobraževanj |  | Razmerje (delež) |  | Razmerje | 20,00% |  |  |  |  |  | 109,88% | % | % | 27,80% | % | % |  |

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **2018** | | | | | | | **2017** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** |
|  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  |
| 14.4 | Delež upravičencev, ki so vključeni v izvajanje OP in so se udeležili usposabljanj, izobraževanj |  | 82,08% | % | % | 9,65% | % | % |  | 72,43% | % | % | 15,08% | % | % |  |

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **2016** | | | | | | | **2015** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** |
|  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  |
| 14.4 | Delež upravičencev, ki so vključeni v izvajanje OP in so se udeležili usposabljanj, izobraževanj |  | 57,35% | % | % | 10,44% | % | % |  | % | % | % | 46,91% | % | % |  |

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **2014** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** |
|  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  |
| 14.4 | Delež upravičencev, ki so vključeni v izvajanje OP in so se udeležili usposabljanj, izobraževanj |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 14 - Tehnična pomoč - ESS |
| Posebni cilj | 3 - Učinkovito obveščanje in komuniciranje s ciljnimi skupinami (opredeljenimi v komunikacijski strategiji) |

## Preglednica 2C : Kazalniki rezultatov za posamezni program za ESS in pobudo za zaposlovanje mladih - 14 / 3

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **Merska enota za kazalnik** | **Kazalnik učinka, uporabljen kot osnova za določanje ciljev** | **Merska enota za izhodiščno in ciljno vrednost** | **Ciljna vrednost (za leto 2023)** | | | **Stopnja uresničevanja** | | | **2019** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** |
|  |  |  |  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  |
| 14.5 | Rast dosega spletnih aktivnosti |  | Razmerje (delež) |  | Razmerje | 5,00% |  |  |  |  |  | -15,40% | % | % | -4,80% | % | % |  |

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **2018** | | | | | | | **2017** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** |
|  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  |
| 14.5 | Rast dosega spletnih aktivnosti |  | -10,60% | % | % | -33,90% | % | % |  | 23,30% | % | % | -3,00% | % | % |  |

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **2016** | | | | | | | **2015** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** |
|  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  |
| 14.5 | Rast dosega spletnih aktivnosti |  | 26,30% | % | % | 23,30% | % | % |  | % | % | % | 3,00% | % | % |  |

| **Identifikator** | **Kazalnik** | **Kategorija regije** | **2014** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Kumulativna** | | | **Letno skupaj** | | | **Opisna** |
|  |  |  | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** | **Skupaj** | **Moški** | **Ženske** |  |
| 14.5 | Rast dosega spletnih aktivnosti |  | % | % | % | 0,00% | % | % |  |

## Preglednica 3B: Število podjetij, ki jim operativni program zagotavlja podporo, brez večkratne podpore

|  |  |
| --- | --- |
| Kazalnik | Število podjetij, ki jim OP zagotavlja podporo, brez večkratne podpore |
| CO01 - Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo podporo | 0 |
| CO02 - Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo nepovratna sredstva | 0 |
| CO03 - Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo finančno podporo, ki niso nepovratna sredstva | 0 |
| CO04 - Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo nefinančno podporo | 0 |
| CO05 - Produktivne naložbe: Število podprtih novih podjetij | 0 |

## Preglednica 5: Informacije o mejnikih in ciljnih vrednostih, določenih v okviru uspešnosti

| **Prednostna os** | **Vrsta kazalnika** | **Identifikator** | **Kazalnik** | **Merska enota** | **Sklad** | **Kategorija regije** | **2019 Kumulativno, skupaj** | **2019 Kumulativno, moški** | **2019 Kumulativno, ženske** | **2019 Letno skupaj** | **2019 Letno skupaj moški** | **2019 Letno skupaj ženske** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | O | CO01 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo podporo | Enterprises | ESRR | Manj razvite | 224,00 |  |  |  |  |  |
| 01 | O | CO26 | Raziskave in inovacije: Število podjetij, ki sodelujejo z raziskovalnimi ustanovami | Enterprises | ESRR | Manj razvite | 115,00 |  |  |  |  |  |
| 01 | O | CO01 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo podporo | Enterprises | ESRR | Bolj razvite | 215,00 |  |  |  |  |  |
| 01 | O | CO26 | Raziskave in inovacije: Število podjetij, ki sodelujejo z raziskovalnimi ustanovami | Enterprises | ESRR | Bolj razvite | 120,00 |  |  |  |  |  |
| 01 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Manj razvite | 119.710.003,93 |  |  |  |  |  |
| 01 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Bolj razvite | 138.540.990,02 |  |  |  |  |  |
| 02 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Manj razvite | 4.641.123,91 |  |  |  |  |  |
| 02 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Bolj razvite | 4.325.817,77 |  |  |  |  |  |
| 02 | O | 2.2 | Število novo priključenih gospodinjstev na novo zgrajenih širokopasovnih omrežjih z najmanj 100Mb/s | število | ESRR | Manj razvite | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 02 | O | 2.2 | Število novo priključenih gospodinjstev na novo zgrajenih širokopasovnih omrežjih z najmanj 100Mb/s | število | ESRR | Bolj razvite | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 03 | O | CO01 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo podporo | Enterprises | ESRR | Manj razvite | 2.392,00 |  |  |  |  |  |
| 03 | O | CO01 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo podporo | Enterprises | ESRR | Bolj razvite | 2.141,00 |  |  |  |  |  |
| 03 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Manj razvite | 117.162.733,17 |  |  |  |  |  |
| 03 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Bolj razvite | 78.102.154,69 |  |  |  |  |  |
| 04 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Manj razvite | 3.282.170,87 |  |  |  |  |  |
| 04 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Bolj razvite | 4.390.718,05 |  |  |  |  |  |
| 04 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | Kohezijski sklad |  | 88.639.150,16 |  |  |  |  |  |
| 04 | I | K4 | Število izdelanih celostnih prometnih strategij | število | ESRR | Manj razvite | 7,00 |  |  |  |  |  |
| 04 | I | K4 | Število izdelanih celostnih prometnih strategij | število | ESRR | Bolj razvite | 4,00 |  |  |  |  |  |
| 04 | O | 4.17 | Število ukrepov trajnostne mobilnosti v okviru trajnostnih urbanih strategij | število | ESRR | Manj razvite | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 04 | O | 4.17 | Število ukrepov trajnostne mobilnosti v okviru trajnostnih urbanih strategij | število | ESRR | Bolj razvite | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 04 | O | 4.41 | Skupna tlorisna površina energetsko prenovljenih stavb javnega sektorja | m2 | Kohezijski sklad |  | 473.354,89 |  |  |  |  |  |
| 04 | O | 4.9 | Dodatno inštalirana moč za proizvodnjo toplote | MW | Kohezijski sklad |  | 18,29 |  |  |  |  |  |
| 05 | O | CO20 | Preprečevanje in obvladovanje tveganja: Prebivalci, deležni koristi od ukrepov varstva pred poplavami | Persons | ESRR | Manj razvite | 545,00 |  |  |  |  |  |
| 05 | O | CO20 | Preprečevanje in obvladovanje tveganja: Prebivalci, deležni koristi od ukrepov varstva pred poplavami | Persons | Kohezijski sklad |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 05 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Manj razvite | 5.196.209,98 |  |  |  |  |  |
| 05 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | Kohezijski sklad |  | 796.737,11 |  |  |  |  |  |
| 05 | I | K1 | Umeščenost s prostorskimi akti | število | ESRR | Manj razvite | 5,00 |  |  |  |  |  |
| 05 | I | K1 | Umeščenost s prostorskimi akti | število | Kohezijski sklad |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 06 | O | CO37 | Urbani razvoj: Število prebivalcev, ki živijo na območjih s celostnimi strategijami za urbani razvoj | Persons | ESRR | Manj razvite | 289.021,00 |  |  |  |  |  |
| 06 | O | CO37 | Urbani razvoj: Število prebivalcev, ki živijo na območjih s celostnimi strategijami za urbani razvoj | Persons | ESRR | Bolj razvite | 427.265,00 |  |  |  |  |  |
| 06 | O | CO18 | Oskrba z vodo: Dodatni prebivalci, deležni boljše oskrbe z vodo | Persons | Kohezijski sklad |  | 74.457,00 |  |  |  |  |  |
| 06 | O | CO19 | Čiščenje odpadne vode: Dodatni prebivalci, deležni boljšega čiščenja odpadne vode | Population equivalent | Kohezijski sklad |  | 5.581,00 |  |  |  |  |  |
| 06 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Manj razvite | 18.434.630,63 |  |  |  |  |  |
| 06 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Bolj razvite | 17.754.419,66 |  |  |  |  |  |
| 06 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | Kohezijski sklad |  | 145.558.530,32 |  |  |  |  |  |
| 06 | I | K3 | Izdano gradbeno dovoljenje | število | Kohezijski sklad |  | 11,00 |  |  |  |  |  |
| 06 | I | K5 | Odstotek podpisanih sofinancerskih pogodb glede na z odločbami dodeljena sredstva pri specifičnem cilju 1 | odstotek | Kohezijski sklad |  | 66,50 |  |  |  |  |  |
| 06 | I | K6 | Odstotek podpisanih sofinancerskih pogodb glede na z odločbami dodeljena sredstva pri specifičnem cilju 2 | odstotek | Kohezijski sklad |  | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 07 | O | CO13 | Ceste: Skupna dolžina novih cest | km | ESRR | Manj razvite | 5,42 |  |  |  |  |  |
| 07 | O | CO12a | Železniški: skupna dolžina obnovljenih ali posodobljenih železniških prog, od tega: TEN-T | km | Kohezijski sklad |  | 13,00 |  |  |  |  |  |
| 07 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Manj razvite | 9.734.290,41 |  |  |  |  |  |
| 07 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | Kohezijski sklad |  | 125.874.754,93 |  |  |  |  |  |
| 07 | I | K3 | Izdano gradbeno dovoljenje | število | ESRR | Manj razvite | 5,00 |  |  |  |  |  |
| 08 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESS | Manj razvite | 61.564.669,64 |  |  |  |  |  |
| 08 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESS | Bolj razvite | 72.265.851,07 |  |  |  |  |  |
| 08 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | Pobuda za zaposlovanje mladih |  | 18.790.139,24 |  |  |  |  |  |
| 08 | O | 8.19 | Število mladih, starih 15 - 29 let (spodbude za zaposlitev) | število | ESS | Manj razvite | 3.454,00 |  |  | 373,00 |  |  |
| 08 | O | 8.8 | Število udeležencev (v spodbude za zaposlitev) | število | ESS | Manj razvite | 7.280,00 |  |  | 1.929,00 |  |  |
| 08 | O | 8.19 | Število mladih, starih 15 - 29 let (spodbude za zaposlitev) | število | ESS | Bolj razvite | 3.811,00 |  |  | 1.196,00 |  |  |
| 08 | O | 8.8 | Število udeležencev (v spodbude za zaposlitev) | število | ESS | Bolj razvite | 6.667,00 |  |  | 1.811,00 |  |  |
| 08 | O | 8.21 | Brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | število | Pobuda za zaposlovanje mladih |  | 2.985,00 | 1.482,00 | 1.503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Manj razvite | 8.167.983,68 |  |  |  |  |  |
| 09 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Bolj razvite | 5.408.917,69 |  |  |  |  |  |
| 09 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESS | Manj razvite | 38.670.982,50 |  |  |  |  |  |
| 09 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESS | Bolj razvite | 19.981.334,61 |  |  |  |  |  |
| 09 | I | K7 | Sprejete SLR | število | ESRR | Manj razvite | 25,00 |  |  |  |  |  |
| 09 | I | K8 | Objavljena javna naročila | število | ESRR | Manj razvite | 14,00 |  |  |  |  |  |
| 09 | I | K7 | Sprejete SLR | število | ESRR | Bolj razvite | 12,00 |  |  |  |  |  |
| 09 | I | K8 | Objavljena javna naročila | število | ESRR | Bolj razvite | 12,00 |  |  |  |  |  |
| 09 | O | 9.20 | Število enot v katere je bilo investirano | število | ESRR | Manj razvite | 18,00 |  |  |  |  |  |
| 09 | O | 9.26 | Število prebivalcev, ki živijo na območjih s strategijami lokalnega razvoja | število | ESRR | Manj razvite | 878.351,00 |  |  |  |  |  |
| 09 | O | 9.20 | Število enot v katere je bilo investirano | število | ESRR | Bolj razvite | 11,00 |  |  |  |  |  |
| 09 | O | 9.26 | Število prebivalcev, ki živijo na območjih s strategijami lokalnega razvoja | število | ESRR | Bolj razvite | 542.153,00 |  |  |  |  |  |
| 09 | O | 9.6 | Število vzpostavljenih regionalnih mobilnih enot | število | ESS | Manj razvite | 11,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 09 | O | 9.8 | Število oseb iz ranljivih ciljnih skupin vključenih v program | število | ESS | Manj razvite | 6.285,00 |  |  | 2.484,00 |  |  |
| 09 | O | 9.9 | Število podprtih medgeneracijskih centrov in centrov za družino | Število | ESS | Manj razvite | 10,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 09 | O | 9.6 | Število vzpostavljenih regionalnih mobilnih enot | število | ESS | Bolj razvite | 5,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 09 | O | 9.8 | Število oseb iz ranljivih ciljnih skupin vključenih v program | število | ESS | Bolj razvite | 3.670,00 |  |  | 1.308,00 |  |  |
| 09 | O | 9.9 | Število podprtih medgeneracijskih centrov in centrov za družino | Število | ESS | Bolj razvite | 5,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 10 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Manj razvite | 8.197.597,81 |  |  |  |  |  |
| 10 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Bolj razvite | 6.145.751,14 |  |  |  |  |  |
| 10 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESS | Manj razvite | 57.815.356,27 |  |  |  |  |  |
| 10 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESS | Bolj razvite | 53.336.464,60 |  |  |  |  |  |
| 10 | O | 10.21 | Razmerje število učencev/IKT odjemalec, priključen na internet | število | ESRR | Manj razvite | 6,90 |  |  |  |  |  |
| 10 | O | 10.21 | Razmerje število učencev/IKT odjemalec, priključen na internet | število | ESRR | Bolj razvite | 6,90 |  |  |  |  |  |
| 10 | O | 10.10 | Število vključenih v programe usposabljanj, specializacij, dodatnih kvalifikacij in prekvalifikacij | število | ESS | Manj razvite | 35.200,00 | 0,00 | 0,00 | 8.061,00 |  |  |
| 10 | O | 10.14 | Število mladih vključenih v štipendijske sheme | število | ESS | Manj razvite | 3.452,00 | 0,00 | 0,00 | 1.138,00 |  |  |
| 10 | O | 10.17 | Število šol, ki so vključene v različne modele poklicnega izobraževanja in usposabljanja | Število | ESS | Manj razvite | 38,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 10 | O | 10.7 | Število udeležencev, ki so vključeni v programe za pridobitev kompetenc | Število | ESS | Manj razvite | 26.059,00 | 0,00 | 0,00 | 8.106,00 |  |  |
| 10 | O | 10.10 | Število vključenih v programe usposabljanj, specializacij, dodatnih kvalifikacij in prekvalifikacij | število | ESS | Bolj razvite | 28.555,00 | 0,00 | 0,00 | 7.108,00 |  |  |
| 10 | O | 10.14 | Število mladih vključenih v štipendijske sheme | število | ESS | Bolj razvite | 1.764,00 | 0,00 | 0,00 | 531,00 |  |  |
| 10 | O | 10.17 | Število šol, ki so vključene v različne modele poklicnega izobraževanja in usposabljanja | Število | ESS | Bolj razvite | 23,00 |  |  | 1,00 |  |  |
| 10 | O | 10.7 | Število udeležencev, ki so vključeni v programe za pridobitev kompetenc | Število | ESS | Bolj razvite | 16.803,00 | 0,00 | 0,00 | 5.614,00 |  |  |
| 11 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESS | Manj razvite | 10.346.684,23 |  |  |  |  |  |
| 11 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESS | Bolj razvite | 13.809.512,18 |  |  |  |  |  |
| 11 | O | 11.11 | Število podprtih gradnikov in temeljnih podatkovnih registrov za implementacijo znotraj državnega računalniškega oblaka | število | ESS | Manj razvite | 10,00 |  |  | 1,00 |  |  |
| 11 | O | 11.12 | Število razvitih sistemov v pravosodju | število | ESS | Manj razvite | 2,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 11 | O | 11.11 | Število podprtih gradnikov in temeljnih podatkovnih registrov za implementacijo znotraj državnega računalniškega oblaka | število | ESS | Bolj razvite | 11,00 |  |  | 1,00 |  |  |
| 11 | O | 11.12 | Število razvitih sistemov v pravosodju | število | ESS | Bolj razvite | 2,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| **Prednostna os** | **Vrsta kazalnika** | **Identifikator** | **Kazalnik** | **Merska enota** | **Sklad** | **Kategorija regije** | **2018 Kumulativno, skupaj** | **2017 Kumulativno, skupaj** | **2016 Kumulativno, skupaj** | **Pripombe** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | O | CO01 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo podporo | Enterprises | ESRR | Manj razvite | 141,00 | 75,00 | 29,00 | Glede na načrtovano vrednost kazalnikov izbranih operacij izhaja, da bo vrednost kazalnika presežena. Razlog je v tem, da se podpira projekte manjših vrednosti, kot je bilo načrtovano. Vrednost vključuje tudi podjetja, ki prejmejo nefinančno podporo, ki pa je le ocena. |
| 01 | O | CO26 | Raziskave in inovacije: Število podjetij, ki sodelujejo z raziskovalnimi ustanovami | Enterprises | ESRR | Manj razvite | 79,00 | 40,00 | 31,00 | Glede na načrtovano vrednost kazalnikov izbranih operacij izhaja, da bo vrednost kazalnika konec 2023 presežena. Razlog je v tem, da je izboljšana gospodarska rast vplivala na večjo vključitev v razvojno raziskovalne aktivnosti, kar je posledično pomenilo tudi večje število novih raziskovalcev. |
| 01 | O | CO01 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo podporo | Enterprises | ESRR | Bolj razvite | 130,00 | 84,00 | 34,00 | Glede na načrtovano vrednost kazalnikov izbranih operacij izhaja, da bo vrednost kazalnika presežena. Razlog je v tem, da se podpira projekte manjših vrednosti, kot je bilo načrtovano. Vrednost vključuje tudi podjetja, ki prejmejo nefinančno podporo, ki pa je le ocena. |
| 01 | O | CO26 | Raziskave in inovacije: Število podjetij, ki sodelujejo z raziskovalnimi ustanovami | Enterprises | ESRR | Bolj razvite | 99,00 | 87,00 | 60,00 | Glede na načrtovano vrednost kazalnikov izbranih operacij izhaja, da bo vrednost kazalnika konec 2023 presežena. Razlog je v tem, da je izboljšana gospodarska rast vplivala na večjo vključitev v razvojno raziskovalne aktivnosti, kar je posledično pomenilo tudi večje število novih raziskovalcev. |
| 01 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Manj razvite | 69.608.744,39 | 10.687.500,00 | 0,00 |  |
| 01 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Bolj razvite | 96.596.180,27 | 16.812.500,00 | 0,00 |  |
| 02 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Manj razvite | 1.257.501,79 | 0,00 | 0,00 | Ciljna vrednost kazalnika bo predmet uskladitve s predvideno realizacijo pri naslednji spremembi OP 14-20. |
| 02 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Bolj razvite | 5.078.057,46 | 236.494,89 | 0,00 | Ciljna vrednost kazalnika bo predmet uskladitve s predvideno realizacijo pri naslednji spremembi OP 14-20. |
| 02 | O | 2.2 | Število novo priključenih gospodinjstev na novo zgrajenih širokopasovnih omrežjih z najmanj 100Mb/s | število | ESRR | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ciljna vrednost kazalnika bo predmet uskladitve s predvideno realizacijo pri naslednji spremembi OP 14-20. |
| 02 | O | 2.2 | Število novo priključenih gospodinjstev na novo zgrajenih širokopasovnih omrežjih z najmanj 100Mb/s | število | ESRR | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ciljna vrednost kazalnika bo predmet uskladitve s predvideno realizacijo pri naslednji spremembi OP 14-20. |
| 03 | O | CO01 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo podporo | Enterprises | ESRR | Manj razvite | 1.426,00 | 901,00 | 240,00 |  |
| 03 | O | CO01 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo podporo | Enterprises | ESRR | Bolj razvite | 1.017,00 | 688,00 | 264,00 |  |
| 03 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Manj razvite | 66.169.135,71 | 18.643.880,10 | 0,00 |  |
| 03 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Bolj razvite | 50.086.112,56 | 28.392.857,14 | 0,00 |  |
| 04 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Manj razvite | 2.613.299,26 | 0,00 | 0,00 |  |
| 04 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Bolj razvite | 1.906.295,44 | 0,00 | 0,00 |  |
| 04 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | Kohezijski sklad |  | 71.198.330,57 | 7.352.941,18 | 0,00 | Ciljna vrednost kazalnika bo predmet uskladitve s predvideno realizacijo pri naslednji spremembi OP 14-20. |
| 04 | I | K4 | Število izdelanih celostnih prometnih strategij | število | ESRR | Manj razvite | 7,00 | 7,00 | 0,00 |  |
| 04 | I | K4 | Število izdelanih celostnih prometnih strategij | število | ESRR | Bolj razvite | 4,00 | 4,00 | 0,00 |  |
| 04 | O | 4.17 | Število ukrepov trajnostne mobilnosti v okviru trajnostnih urbanih strategij | število | ESRR | Manj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 04 | O | 4.17 | Število ukrepov trajnostne mobilnosti v okviru trajnostnih urbanih strategij | število | ESRR | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 04 | O | 4.41 | Skupna tlorisna površina energetsko prenovljenih stavb javnega sektorja | m2 | Kohezijski sklad |  | 318.457,09 | 61.101,80 | 0,00 |  |
| 04 | O | 4.9 | Dodatno inštalirana moč za proizvodnjo toplote | MW | Kohezijski sklad |  | 13,94 | 2,85 | 0,00 |  |
| 05 | O | CO20 | Preprečevanje in obvladovanje tveganja: Prebivalci, deležni koristi od ukrepov varstva pred poplavami | Persons | ESRR | Manj razvite | 200,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 05 | O | CO20 | Preprečevanje in obvladovanje tveganja: Prebivalci, deležni koristi od ukrepov varstva pred poplavami | Persons | Kohezijski sklad |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 05 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Manj razvite | 1.729.617,80 | 0,00 | 0,00 |  |
| 05 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | Kohezijski sklad |  | 287.785,31 | 0,00 | 0,00 | Ciljna vrednost kazalnika bo predmet uskladitve s predvideno realizacijo pri naslednji spremembi OP 14-20. |
| 05 | I | K1 | Umeščenost s prostorskimi akti | število | ESRR | Manj razvite | 5,00 | 3,00 | 0,00 |  |
| 05 | I | K1 | Umeščenost s prostorskimi akti | število | Kohezijski sklad |  | 2,00 | 2,00 | 0,00 |  |
| 06 | O | CO37 | Urbani razvoj: Število prebivalcev, ki živijo na območjih s celostnimi strategijami za urbani razvoj | Persons | ESRR | Manj razvite | 289.021,00 | 289.021,00 | 0,00 | S spremembo OP 5.0 je bila popravljena administrativna napaka, saj sta bili vrednosti kazalnika na vzhodu in zahodu zamenjani. V tej preglednici ta popravek ni viden. Poleg tega je bil kazalnik v letih 2017, 2018, 2019 presežen, ker na območjih TUS živi več preb., kot je bilo predvideno. |
| 06 | O | CO37 | Urbani razvoj: Število prebivalcev, ki živijo na območjih s celostnimi strategijami za urbani razvoj | Persons | ESRR | Bolj razvite | 427.265,00 | 427.265,00 | 0,00 | S spremembo OP 5.0 je bila popravljena administrativna napaka, saj sta bili vrednosti kazalnika na vzhodu in zahodu zamenjani. V tej preglednici ta popravek ni viden. Poleg tega je bil kazalnik v letih 2017, 2018, 2019 presežen, ker na območjih TUS živi več preb., kot je bilo predvideno. |
| 06 | O | CO18 | Oskrba z vodo: Dodatni prebivalci, deležni boljše oskrbe z vodo | Persons | Kohezijski sklad |  | 15.447,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 06 | O | CO19 | Čiščenje odpadne vode: Dodatni prebivalci, deležni boljšega čiščenja odpadne vode | Population equivalent | Kohezijski sklad |  | 4.063,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 06 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Manj razvite | 5.216.533,64 | 1.000.000,00 | 0,00 |  |
| 06 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Bolj razvite | 11.430.274,67 | 562.500,00 | 0,00 |  |
| 06 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | Kohezijski sklad |  | 111.693.148,15 | 50.073.722,04 | 17.706.831,75 |  |
| 06 | I | K3 | Izdano gradbeno dovoljenje | število | Kohezijski sklad |  | 11,00 | 11,00 | 0,00 |  |
| 06 | I | K5 | Odstotek podpisanih sofinancerskih pogodb glede na z odločbami dodeljena sredstva pri specifičnem cilju 1 | odstotek | Kohezijski sklad |  | 66,50 | 23,00 | 0,00 |  |
| 06 | I | K6 | Odstotek podpisanih sofinancerskih pogodb glede na z odločbami dodeljena sredstva pri specifičnem cilju 2 | odstotek | Kohezijski sklad |  | 100,00 | 100,00 | 0,00 |  |
| 07 | O | CO13 | Ceste: Skupna dolžina novih cest | km | ESRR | Manj razvite | 2,72 | 0,00 | 0,00 |  |
| 07 | O | CO12a | Železniški: skupna dolžina obnovljenih ali posodobljenih železniških prog, od tega: TEN-T | km | Kohezijski sklad |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 07 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Manj razvite | 5.505.103,97 | 0,00 | 0,00 |  |
| 07 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | Kohezijski sklad |  | 91.452.230,05 | 59.032.506,48 | 22.115.593,96 |  |
| 07 | I | K3 | Izdano gradbeno dovoljenje | število | ESRR | Manj razvite | 5,00 | 1,00 | 0,00 |  |
| 08 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESS | Manj razvite | 46.757.903,81 | 2.670.422,48 | 2.448.750,00 |  |
| 08 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESS | Bolj razvite | 52.538.160,66 | 5.857.936,84 | 3.519.691,81 |  |
| 08 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | Pobuda za zaposlovanje mladih |  | 19.250.597,91 | 8.594.690,90 | 8.594.690,90 |  |
| 08 | O | 8.19 | Število mladih, starih 15 - 29 let (spodbude za zaposlitev) | število | ESS | Manj razvite | 3.081,00 | 1.334,00 | 201,00 |  |
| 08 | O | 8.8 | Število udeležencev (v spodbude za zaposlitev) | število | ESS | Manj razvite | 5.351,00 | 3.542,00 | 1.441,00 |  |
| 08 | O | 8.19 | Število mladih, starih 15 - 29 let (spodbude za zaposlitev) | število | ESS | Bolj razvite | 2.615,00 | 960,00 | 172,00 |  |
| 08 | O | 8.8 | Število udeležencev (v spodbude za zaposlitev) | število | ESS | Bolj razvite | 4.856,00 | 3.086,00 | 1.421,00 |  |
| 08 | O | 8.21 | Brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | število | Pobuda za zaposlovanje mladih |  | 2.985,00 | 2.985,00 | 2.931,00 | Kazalnik je presežen zaradi predčasnih prekinitev subvencioniranih zaposlitev, zaradi česar so se sredstva na programu sproščala. Sorazmerni del neizplačanih ali vrnjenih subvencij za zaposlitev je namreč ZRSZ lahko dodelil novim delodajalcem, ki so uspešno kandidirali na javno povabilo. Sklepanje pogodb o zaposlitvi med izbranimi delodajalci in vključenimi osebami se je zaključilo februarja 2017. |
| 09 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Manj razvite | 5.645.121,05 | 0,00 | 0,00 |  |
| 09 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Bolj razvite | 2.299.382,26 | 0,00 | 0,00 |  |
| 09 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESS | Manj razvite | 23.862.860,30 | 739.758,22 | 0,00 |  |
| 09 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESS | Bolj razvite | 12.884.333,55 | 48.931,02 | 0,00 |  |
| 09 | I | K7 | Sprejete SLR | število | ESRR | Manj razvite | 25,00 | 25,00 | 25,00 |  |
| 09 | I | K8 | Objavljena javna naročila | število | ESRR | Manj razvite | 6,00 | 1,00 | 0,00 |  |
| 09 | I | K7 | Sprejete SLR | število | ESRR | Bolj razvite | 12,00 | 12,00 | 12,00 |  |
| 09 | I | K8 | Objavljena javna naročila | število | ESRR | Bolj razvite | 8,00 | 2,00 | 0,00 |  |
| 09 | O | 9.20 | Število enot v katere je bilo investirano | število | ESRR | Manj razvite | 12,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 09 | O | 9.26 | Število prebivalcev, ki živijo na območjih s strategijami lokalnega razvoja | število | ESRR | Manj razvite | 878.351,00 | 878.351,00 | 878.351,00 | Ob pripravi OP je bila ocenjena vrednost na območjih LAS, kjer je živelo po statističnih podatkih 1.380.000 prebivalcev. Preračun števila za KRVS in KRZS je bil narejen glede na splošno razmerje števila prebivalcev v obeh kohezijskih regijah (KRVS 52 %, KRZS 48%). Točne ciljne vrednosti števila prebivalcev, ki živijo na območji s strategijami lokalnega razvoja, je bilo mogoče določiti, po ustanovitvi LAS-ov in njihovi razporeditvi med kohezijskima regijama. Po oddaji ustanovnih aktov lokalnih akcijskih skupin, ob upoštevanju pravnih podlag in prejetih strategij lokalnega razvoja, so številke realne. |
| 09 | O | 9.20 | Število enot v katere je bilo investirano | število | ESRR | Bolj razvite | 7,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 09 | O | 9.26 | Število prebivalcev, ki živijo na območjih s strategijami lokalnega razvoja | število | ESRR | Bolj razvite | 542.153,00 | 542.153,00 | 542.153,00 | Ob pripravi OP je bila ocenjena vrednost na območjih LAS, kjer je živelo po statističnih podatkih 1.380.000 prebivalcev. Preračun števila za KRVS in KRZS je bil narejen glede na splošno razmerje števila prebivalcev v obeh kohezijskih regijah (KRVS 52 %, KRZS 48%). Točne ciljne vrednosti števila prebivalcev, ki živijo na območji s strategijami lokalnega razvoja, je bilo mogoče določiti, po ustanovitvi LAS-ov in njihovi razporeditvi med kohezijskima regijama. Po oddaji ustanovnih aktov lokalnih akcijskih skupin, ob upoštevanju pravnih podlag in prejetih strategij lokalnega razvoja, so številke realne. |
| 09 | O | 9.6 | Število vzpostavljenih regionalnih mobilnih enot | število | ESS | Manj razvite | 11,00 | 11,00 | 0,00 |  |
| 09 | O | 9.8 | Število oseb iz ranljivih ciljnih skupin vključenih v program | število | ESS | Manj razvite | 3.801,00 | 1.961,00 | 829,00 |  |
| 09 | O | 9.9 | Število podprtih medgeneracijskih centrov in centrov za družino | Število | ESS | Manj razvite | 10,00 | 10,00 | 0,00 |  |
| 09 | O | 9.6 | Število vzpostavljenih regionalnih mobilnih enot | število | ESS | Bolj razvite | 5,00 | 5,00 | 0,00 |  |
| 09 | O | 9.8 | Število oseb iz ranljivih ciljnih skupin vključenih v program | število | ESS | Bolj razvite | 2.362,00 | 1.144,00 | 336,00 |  |
| 09 | O | 9.9 | Število podprtih medgeneracijskih centrov in centrov za družino | Število | ESS | Bolj razvite | 5,00 | 5,00 | 0,00 |  |
| 10 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Manj razvite | 4.735.389,26 | 0,00 | 0,00 |  |
| 10 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Bolj razvite | 4.313.030,41 | 0,00 | 0,00 |  |
| 10 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESS | Manj razvite | 44.476.652,58 | 1.020.666,95 | 0,00 |  |
| 10 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESS | Bolj razvite | 40.912.873,86 | 467.632,00 | 0,00 |  |
| 10 | O | 10.21 | Razmerje število učencev/IKT odjemalec, priključen na internet | število | ESRR | Manj razvite | 7,00 | 11,00 | 11,00 | Gre za padajoč kazalnik. |
| 10 | O | 10.21 | Razmerje število učencev/IKT odjemalec, priključen na internet | število | ESRR | Bolj razvite | 7,00 | 11,00 | 11,00 | Gre za padajoč kazalnik. |
| 10 | O | 10.10 | Število vključenih v programe usposabljanj, specializacij, dodatnih kvalifikacij in prekvalifikacij | število | ESS | Manj razvite | 27.139,00 | 5.474,00 | 30,00 |  |
| 10 | O | 10.14 | Število mladih vključenih v štipendijske sheme | število | ESS | Manj razvite | 2.314,00 | 1.283,00 | 373,00 |  |
| 10 | O | 10.17 | Število šol, ki so vključene v različne modele poklicnega izobraževanja in usposabljanja | Število | ESS | Manj razvite | 38,00 | 36,00 | 0,00 |  |
| 10 | O | 10.7 | Število udeležencev, ki so vključeni v programe za pridobitev kompetenc | Število | ESS | Manj razvite | 17.953,00 | 11.711,00 | 3.208,00 |  |
| 10 | O | 10.10 | Število vključenih v programe usposabljanj, specializacij, dodatnih kvalifikacij in prekvalifikacij | število | ESS | Bolj razvite | 21.447,00 | 4.850,00 | 22,00 |  |
| 10 | O | 10.14 | Število mladih vključenih v štipendijske sheme | število | ESS | Bolj razvite | 1.233,00 | 672,00 | 200,00 |  |
| 10 | O | 10.17 | Število šol, ki so vključene v različne modele poklicnega izobraževanja in usposabljanja | Število | ESS | Bolj razvite | 22,00 | 21,00 | 0,00 |  |
| 10 | O | 10.7 | Število udeležencev, ki so vključeni v programe za pridobitev kompetenc | Število | ESS | Bolj razvite | 11.189,00 | 7.076,00 | 2.088,00 |  |
| 11 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESS | Manj razvite | 7.057.924,00 | 127.809,39 | 0,00 |  |
| 11 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESS | Bolj razvite | 9.074.867,90 | 145.903,20 | 0,00 |  |
| 11 | O | 11.11 | Število podprtih gradnikov in temeljnih podatkovnih registrov za implementacijo znotraj državnega računalniškega oblaka | število | ESS | Manj razvite | 9,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 11 | O | 11.12 | Število razvitih sistemov v pravosodju | število | ESS | Manj razvite | 2,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 11 | O | 11.11 | Število podprtih gradnikov in temeljnih podatkovnih registrov za implementacijo znotraj državnega računalniškega oblaka | število | ESS | Bolj razvite | 10,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 11 | O | 11.12 | Število razvitih sistemov v pravosodju | število | ESS | Bolj razvite | 2,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| **Prednostna os** | **Vrsta kazalnika** | **Identifikator** | **Kazalnik** | **Merska enota** | **Sklad** | **Kategorija regije** | **2015 Kumulativno, skupaj** | **2014 Kumulativno, skupaj** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | O | CO01 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo podporo | Enterprises | ESRR | Manj razvite | 0,00 | 0,00 |
| 01 | O | CO26 | Raziskave in inovacije: Število podjetij, ki sodelujejo z raziskovalnimi ustanovami | Enterprises | ESRR | Manj razvite | 0,00 | 0,00 |
| 01 | O | CO01 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo podporo | Enterprises | ESRR | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 |
| 01 | O | CO26 | Raziskave in inovacije: Število podjetij, ki sodelujejo z raziskovalnimi ustanovami | Enterprises | ESRR | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 |
| 01 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Manj razvite | 0,00 | 0,00 |
| 01 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 |
| 02 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Manj razvite | 0,00 | 0,00 |
| 02 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 |
| 02 | O | 2.2 | Število novo priključenih gospodinjstev na novo zgrajenih širokopasovnih omrežjih z najmanj 100Mb/s | število | ESRR | Manj razvite | 0,00 | 0,00 |
| 02 | O | 2.2 | Število novo priključenih gospodinjstev na novo zgrajenih širokopasovnih omrežjih z najmanj 100Mb/s | število | ESRR | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 |
| 03 | O | CO01 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo podporo | Enterprises | ESRR | Manj razvite | 0,00 | 0,00 |
| 03 | O | CO01 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo podporo | Enterprises | ESRR | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 |
| 03 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Manj razvite | 0,00 | 0,00 |
| 03 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 |
| 04 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Manj razvite | 0,00 | 0,00 |
| 04 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 |
| 04 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | Kohezijski sklad |  | 0,00 | 0,00 |
| 04 | I | K4 | Število izdelanih celostnih prometnih strategij | število | ESRR | Manj razvite | 0,00 | 0,00 |
| 04 | I | K4 | Število izdelanih celostnih prometnih strategij | število | ESRR | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 |
| 04 | O | 4.17 | Število ukrepov trajnostne mobilnosti v okviru trajnostnih urbanih strategij | število | ESRR | Manj razvite | 0,00 | 0,00 |
| 04 | O | 4.17 | Število ukrepov trajnostne mobilnosti v okviru trajnostnih urbanih strategij | število | ESRR | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 |
| 04 | O | 4.41 | Skupna tlorisna površina energetsko prenovljenih stavb javnega sektorja | m2 | Kohezijski sklad |  | 0,00 | 0,00 |
| 04 | O | 4.9 | Dodatno inštalirana moč za proizvodnjo toplote | MW | Kohezijski sklad |  | 0,00 | 0,00 |
| 05 | O | CO20 | Preprečevanje in obvladovanje tveganja: Prebivalci, deležni koristi od ukrepov varstva pred poplavami | Persons | ESRR | Manj razvite | 0,00 | 0,00 |
| 05 | O | CO20 | Preprečevanje in obvladovanje tveganja: Prebivalci, deležni koristi od ukrepov varstva pred poplavami | Persons | Kohezijski sklad |  | 0,00 | 0,00 |
| 05 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Manj razvite | 0,00 | 0,00 |
| 05 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | Kohezijski sklad |  | 0,00 | 0,00 |
| 05 | I | K1 | Umeščenost s prostorskimi akti | število | ESRR | Manj razvite | 0,00 | 0,00 |
| 05 | I | K1 | Umeščenost s prostorskimi akti | število | Kohezijski sklad |  | 0,00 | 0,00 |
| 06 | O | CO37 | Urbani razvoj: Število prebivalcev, ki živijo na območjih s celostnimi strategijami za urbani razvoj | Persons | ESRR | Manj razvite | 0,00 | 0,00 |
| 06 | O | CO37 | Urbani razvoj: Število prebivalcev, ki živijo na območjih s celostnimi strategijami za urbani razvoj | Persons | ESRR | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 |
| 06 | O | CO18 | Oskrba z vodo: Dodatni prebivalci, deležni boljše oskrbe z vodo | Persons | Kohezijski sklad |  | 0,00 | 0,00 |
| 06 | O | CO19 | Čiščenje odpadne vode: Dodatni prebivalci, deležni boljšega čiščenja odpadne vode | Population equivalent | Kohezijski sklad |  | 0,00 | 0,00 |
| 06 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Manj razvite | 0,00 | 0,00 |
| 06 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 |
| 06 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | Kohezijski sklad |  | 0,00 | 0,00 |
| 06 | I | K3 | Izdano gradbeno dovoljenje | število | Kohezijski sklad |  | 0,00 | 0,00 |
| 06 | I | K5 | Odstotek podpisanih sofinancerskih pogodb glede na z odločbami dodeljena sredstva pri specifičnem cilju 1 | odstotek | Kohezijski sklad |  | 0,00 | 0,00 |
| 06 | I | K6 | Odstotek podpisanih sofinancerskih pogodb glede na z odločbami dodeljena sredstva pri specifičnem cilju 2 | odstotek | Kohezijski sklad |  | 0,00 | 0,00 |
| 07 | O | CO13 | Ceste: Skupna dolžina novih cest | km | ESRR | Manj razvite | 0,00 | 0,00 |
| 07 | O | CO12a | Železniški: skupna dolžina obnovljenih ali posodobljenih železniških prog, od tega: TEN-T | km | Kohezijski sklad |  | 0,00 | 0,00 |
| 07 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Manj razvite | 0,00 | 0,00 |
| 07 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | Kohezijski sklad |  | 0,00 | 0,00 |
| 07 | I | K3 | Izdano gradbeno dovoljenje | število | ESRR | Manj razvite | 0,00 | 0,00 |
| 08 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESS | Manj razvite | 0,00 | 0,00 |
| 08 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESS | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 |
| 08 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | Pobuda za zaposlovanje mladih |  | 0,00 | 0,00 |
| 08 | O | 8.19 | Število mladih, starih 15 - 29 let (spodbude za zaposlitev) | število | ESS | Manj razvite | 42,00 | 0,00 |
| 08 | O | 8.8 | Število udeležencev (v spodbude za zaposlitev) | število | ESS | Manj razvite | 0,00 | 0,00 |
| 08 | O | 8.19 | Število mladih, starih 15 - 29 let (spodbude za zaposlitev) | število | ESS | Bolj razvite | 40,00 | 0,00 |
| 08 | O | 8.8 | Število udeležencev (v spodbude za zaposlitev) | število | ESS | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 |
| 08 | O | 8.21 | Brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | število | Pobuda za zaposlovanje mladih |  | 39,00 | 0,00 |
| 09 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Manj razvite | 0,00 | 0,00 |
| 09 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 |
| 09 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESS | Manj razvite | 0,00 | 0,00 |
| 09 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESS | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 |
| 09 | I | K7 | Sprejete SLR | število | ESRR | Manj razvite | 0,00 | 0,00 |
| 09 | I | K8 | Objavljena javna naročila | število | ESRR | Manj razvite | 0,00 | 0,00 |
| 09 | I | K7 | Sprejete SLR | število | ESRR | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 |
| 09 | I | K8 | Objavljena javna naročila | število | ESRR | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 |
| 09 | O | 9.20 | Število enot v katere je bilo investirano | število | ESRR | Manj razvite | 0,00 | 0,00 |
| 09 | O | 9.26 | Število prebivalcev, ki živijo na območjih s strategijami lokalnega razvoja | število | ESRR | Manj razvite | 0,00 | 0,00 |
| 09 | O | 9.20 | Število enot v katere je bilo investirano | število | ESRR | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 |
| 09 | O | 9.26 | Število prebivalcev, ki živijo na območjih s strategijami lokalnega razvoja | število | ESRR | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 |
| 09 | O | 9.6 | Število vzpostavljenih regionalnih mobilnih enot | število | ESS | Manj razvite | 0,00 | 0,00 |
| 09 | O | 9.8 | Število oseb iz ranljivih ciljnih skupin vključenih v program | število | ESS | Manj razvite | 0,00 | 0,00 |
| 09 | O | 9.9 | Število podprtih medgeneracijskih centrov in centrov za družino | Število | ESS | Manj razvite | 0,00 | 0,00 |
| 09 | O | 9.6 | Število vzpostavljenih regionalnih mobilnih enot | število | ESS | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 |
| 09 | O | 9.8 | Število oseb iz ranljivih ciljnih skupin vključenih v program | število | ESS | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 |
| 09 | O | 9.9 | Število podprtih medgeneracijskih centrov in centrov za družino | Število | ESS | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 |
| 10 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Manj razvite | 0,00 | 0,00 |
| 10 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 |
| 10 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESS | Manj razvite | 0,00 | 0,00 |
| 10 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESS | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 |
| 10 | O | 10.21 | Razmerje število učencev/IKT odjemalec, priključen na internet | število | ESRR | Manj razvite | 11,00 | 11,00 |
| 10 | O | 10.21 | Razmerje število učencev/IKT odjemalec, priključen na internet | število | ESRR | Bolj razvite | 11,00 | 11,00 |
| 10 | O | 10.10 | Število vključenih v programe usposabljanj, specializacij, dodatnih kvalifikacij in prekvalifikacij | število | ESS | Manj razvite | 0,00 | 0,00 |
| 10 | O | 10.14 | Število mladih vključenih v štipendijske sheme | število | ESS | Manj razvite | 0,00 | 0,00 |
| 10 | O | 10.17 | Število šol, ki so vključene v različne modele poklicnega izobraževanja in usposabljanja | Število | ESS | Manj razvite | 0,00 | 0,00 |
| 10 | O | 10.7 | Število udeležencev, ki so vključeni v programe za pridobitev kompetenc | Število | ESS | Manj razvite | 0,00 | 0,00 |
| 10 | O | 10.10 | Število vključenih v programe usposabljanj, specializacij, dodatnih kvalifikacij in prekvalifikacij | število | ESS | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 |
| 10 | O | 10.14 | Število mladih vključenih v štipendijske sheme | število | ESS | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 |
| 10 | O | 10.17 | Število šol, ki so vključene v različne modele poklicnega izobraževanja in usposabljanja | Število | ESS | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 |
| 10 | O | 10.7 | Število udeležencev, ki so vključeni v programe za pridobitev kompetenc | Število | ESS | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 |
| 11 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESS | Manj razvite | 0,00 | 0,00 |
| 11 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESS | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 |
| 11 | O | 11.11 | Število podprtih gradnikov in temeljnih podatkovnih registrov za implementacijo znotraj državnega računalniškega oblaka | število | ESS | Manj razvite | 0,00 | 0,00 |
| 11 | O | 11.12 | Število razvitih sistemov v pravosodju | število | ESS | Manj razvite | 0,00 | 0,00 |
| 11 | O | 11.11 | Število podprtih gradnikov in temeljnih podatkovnih registrov za implementacijo znotraj državnega računalniškega oblaka | število | ESS | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 |
| 11 | O | 11.12 | Število razvitih sistemov v pravosodju | število | ESS | Bolj razvite | 0,00 | 0,00 |

| **Prednostna os** | **Vrsta kazalnika** | **Identifikator** | **Kazalnik** | **Merska enota** | **Sklad** | **Kategorija regije** | **Mejnik za leto 2018 skupaj** | **Mejnik za leto 2018 moški** | **Mejnik za leto 2018 ženske** | **Končni cilj (za leto 2023) skupaj** | **Končni cilj (za leto 2023) moški** | **Končni cilj (za leto 2023) ženske** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | O | CO01 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo podporo | Enterprises | ESRR | Manj razvite | 31 |  |  | 125,00 |  |  |
| 01 | O | CO26 | Raziskave in inovacije: Število podjetij, ki sodelujejo z raziskovalnimi ustanovami | Enterprises | ESRR | Manj razvite | 10 |  |  | 54,00 |  |  |
| 01 | O | CO01 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo podporo | Enterprises | ESRR | Bolj razvite | 20 |  |  | 82,00 |  |  |
| 01 | O | CO26 | Raziskave in inovacije: Število podjetij, ki sodelujejo z raziskovalnimi ustanovami | Enterprises | ESRR | Bolj razvite | 15 |  |  | 81,00 |  |  |
| 01 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Manj razvite | 68.751.445,00 |  |  | 330.445.783,00 |  |  |
| 01 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Bolj razvite | 66.057.041,00 |  |  | 264.228.166,00 |  |  |
| 02 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Manj razvite | 5.091.000,00 |  |  | 33.738.348,00 |  |  |
| 02 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Bolj razvite | 4.156.500,00 |  |  | 23.427.852,00 |  |  |
| 02 | O | 2.2 | Število novo priključenih gospodinjstev na novo zgrajenih širokopasovnih omrežjih z najmanj 100Mb/s | število | ESRR | Manj razvite | 476 |  |  | 6.746,00 |  |  |
| 02 | O | 2.2 | Število novo priključenih gospodinjstev na novo zgrajenih širokopasovnih omrežjih z najmanj 100Mb/s | število | ESRR | Bolj razvite | 294 |  |  | 4.168,00 |  |  |
| 03 | O | CO01 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo podporo | Enterprises | ESRR | Manj razvite | 1.125 |  |  | 4.875,00 |  |  |
| 03 | O | CO01 | Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo podporo | Enterprises | ESRR | Bolj razvite | 750 |  |  | 2.625,00 |  |  |
| 03 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Manj razvite | 93.643.447,00 |  |  | 374.575.145,00 |  |  |
| 03 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Bolj razvite | 58,630,000.00 |  |  | 234.510.162,00 |  |  |
| 04 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Manj razvite | 2.270.000,00 |  |  | 32.624.110,00 |  |  |
| 04 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Bolj razvite | 2.500.000,00 |  |  | 22.416.140,00 |  |  |
| 04 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | Kohezijski sklad |  | 77.000.000,00 |  |  | 306.597.412,00 |  |  |
| 04 | I | K4 | Število izdelanih celostnih prometnih strategij | število | ESRR | Manj razvite | 7 |  |  |  |  |  |
| 04 | I | K4 | Število izdelanih celostnih prometnih strategij | število | ESRR | Bolj razvite | 4 |  |  |  |  |  |
| 04 | O | 4.17 | Število ukrepov trajnostne mobilnosti v okviru trajnostnih urbanih strategij | število | ESRR | Manj razvite | 0 |  |  | 7,00 |  |  |
| 04 | O | 4.17 | Število ukrepov trajnostne mobilnosti v okviru trajnostnih urbanih strategij | število | ESRR | Bolj razvite | 0 |  |  | 4,00 |  |  |
| 04 | O | 4.41 | Skupna tlorisna površina energetsko prenovljenih stavb javnega sektorja | m2 | Kohezijski sklad |  | 423.720,00 |  |  | 1.271.160,00 |  |  |
| 04 | O | 4.9 | Dodatno inštalirana moč za proizvodnjo toplote | MW | Kohezijski sklad |  | 12 |  |  | 83,00 |  |  |
| 05 | O | CO20 | Preprečevanje in obvladovanje tveganja: Prebivalci, deležni koristi od ukrepov varstva pred poplavami | Persons | ESRR | Manj razvite | 200 |  |  | 2.000,00 |  |  |
| 05 | O | CO20 | Preprečevanje in obvladovanje tveganja: Prebivalci, deležni koristi od ukrepov varstva pred poplavami | Persons | Kohezijski sklad |  | 372 |  |  | 20.142,00 |  |  |
| 05 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Manj razvite | 2,000,000.00 |  |  | 37.500.000,00 |  |  |
| 05 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | Kohezijski sklad |  | 12.500.000,00 |  |  | 70.614.038,00 |  |  |
| 05 | I | K1 | Umeščenost s prostorskimi akti | število | ESRR | Manj razvite | 1 |  |  | 5,00 |  |  |
| 05 | I | K1 | Umeščenost s prostorskimi akti | število | Kohezijski sklad |  | 2 |  |  | 2,00 |  |  |
| 06 | O | CO37 | Urbani razvoj: Število prebivalcev, ki živijo na območjih s celostnimi strategijami za urbani razvoj | Persons | ESRR | Manj razvite | 224.000 |  |  | 448.000,00 |  |  |
| 06 | O | CO37 | Urbani razvoj: Število prebivalcev, ki živijo na območjih s celostnimi strategijami za urbani razvoj | Persons | ESRR | Bolj razvite | 126.000 |  |  | 252.000,00 |  |  |
| 06 | O | CO18 | Oskrba z vodo: Dodatni prebivalci, deležni boljše oskrbe z vodo | Persons | Kohezijski sklad |  | 0 |  |  | 200.000,00 |  |  |
| 06 | O | CO19 | Čiščenje odpadne vode: Dodatni prebivalci, deležni boljšega čiščenja odpadne vode | Population equivalent | Kohezijski sklad |  | 0 |  |  | 300.000,00 |  |  |
| 06 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Manj razvite | 11,120,000.00 |  |  | 133.022.280,00 |  |  |
| 06 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Bolj razvite | 6,880,000.00 |  |  | 61.249.997,00 |  |  |
| 06 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | Kohezijski sklad |  | 60.000.000,00 |  |  | 330.338.644,00 |  |  |
| 06 | I | K3 | Izdano gradbeno dovoljenje | število | Kohezijski sklad |  | 3 |  |  | 11,00 |  |  |
| 06 | I | K5 | Odstotek podpisanih sofinancerskih pogodb glede na z odločbami dodeljena sredstva pri specifičnem cilju 1 | odstotek | Kohezijski sklad |  | 50 |  |  | 100,00 |  |  |
| 06 | I | K6 | Odstotek podpisanih sofinancerskih pogodb glede na z odločbami dodeljena sredstva pri specifičnem cilju 2 | odstotek | Kohezijski sklad |  | 50 |  |  | 100,00 |  |  |
| 07 | O | CO13 | Ceste: Skupna dolžina novih cest | km | ESRR | Manj razvite | 0 |  |  | 10,60 |  |  |
| 07 | O | CO12a | Železniški: skupna dolžina obnovljenih ali posodobljenih železniških prog, od tega: TEN-T | km | Kohezijski sklad |  | 0 |  |  | 17,00 |  |  |
| 07 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Manj razvite | 4,500,000.00 |  |  | 135.544.115,00 |  |  |
| 07 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | Kohezijski sklad |  | 69.000.000 |  |  | 262.461.506,00 |  |  |
| 07 | I | K3 | Izdano gradbeno dovoljenje | število | ESRR | Manj razvite | 1 |  |  |  |  |  |
| 08 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESS | Manj razvite | 60.100.000,00 |  |  | 175.698.738,00 |  |  |
| 08 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESS | Bolj razvite | 61.600.000,00 |  |  | 176.207.595,00 |  |  |
| 08 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | Pobuda za zaposlovanje mladih |  | 20.725.956.00 |  |  | 20.725.956,00 |  |  |
| 08 | O | 8.19 | Število mladih, starih 15 - 29 let (spodbude za zaposlitev) | število | ESS | Manj razvite | 1.500,00 |  |  | 3.800,00 |  |  |
| 08 | O | 8.8 | Število udeležencev (v spodbude za zaposlitev) | število | ESS | Manj razvite | 6.600,00 |  |  | 15.000,00 |  |  |
| 08 | O | 8.19 | Število mladih, starih 15 - 29 let (spodbude za zaposlitev) | število | ESS | Bolj razvite | 2.000,00 |  |  | 5.300,00 |  |  |
| 08 | O | 8.8 | Število udeležencev (v spodbude za zaposlitev) | število | ESS | Bolj razvite | 4.400,00 |  |  | 10.000,00 |  |  |
| 08 | O | 8.21 | Brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi | število | Pobuda za zaposlovanje mladih |  | 2.859,00 |  |  | 2.859,00 |  |  |
| 09 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Manj razvite | 6.142.185,00 |  |  | 50.044.227,00 |  |  |
| 09 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Bolj razvite | 5.025.375,00 |  |  | 43.772.847,00 |  |  |
| 09 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESS | Manj razvite | 20,300,000.00 |  |  | 109.401.732,00 |  |  |
| 09 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESS | Bolj razvite | 16,700,000.00 |  |  | 81.230.452,00 |  |  |
| 09 | I | K7 | Sprejete SLR | število | ESRR | Manj razvite | 10 |  |  |  |  |  |
| 09 | I | K8 | Objavljena javna naročila | število | ESRR | Manj razvite | 2 |  |  |  |  |  |
| 09 | I | K7 | Sprejete SLR | število | ESRR | Bolj razvite | 10 |  |  |  |  |  |
| 09 | I | K8 | Objavljena javna naročila | število | ESRR | Bolj razvite | 2 |  |  |  |  |  |
| 09 | O | 9.20 | Število enot v katere je bilo investirano | število | ESRR | Manj razvite | 0 |  |  | 73,00 |  |  |
| 09 | O | 9.26 | Število prebivalcev, ki živijo na območjih s strategijami lokalnega razvoja | število | ESRR | Manj razvite | 0 |  |  | 722.000,00 |  |  |
| 09 | O | 9.20 | Število enot v katere je bilo investirano | število | ESRR | Bolj razvite | 0 |  |  | 57,00 |  |  |
| 09 | O | 9.26 | Število prebivalcev, ki živijo na območjih s strategijami lokalnega razvoja | število | ESRR | Bolj razvite | 0 |  |  | 658.000,00 |  |  |
| 09 | O | 9.6 | Število vzpostavljenih regionalnih mobilnih enot | število | ESS | Manj razvite | 8 |  |  | 8,00 |  |  |
| 09 | O | 9.8 | Število oseb iz ranljivih ciljnih skupin vključenih v program | število | ESS | Manj razvite | 2.090,00 |  |  | 10.450,00 |  |  |
| 09 | O | 9.9 | Število podprtih medgeneracijskih centrov in centrov za družino | Število | ESS | Manj razvite | 5 |  |  | 10,00 |  |  |
| 09 | O | 9.6 | Število vzpostavljenih regionalnih mobilnih enot | število | ESS | Bolj razvite | 4 |  |  | 4,00 |  |  |
| 09 | O | 9.8 | Število oseb iz ranljivih ciljnih skupin vključenih v program | število | ESS | Bolj razvite | 1.710,00 |  |  | 8.550,00 |  |  |
| 09 | O | 9.9 | Število podprtih medgeneracijskih centrov in centrov za družino | Število | ESS | Bolj razvite | 3 |  |  | 5,00 |  |  |
| 10 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Manj razvite | 5,000,000.00 |  |  | 12.517.690,00 |  |  |
| 10 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESRR | Bolj razvite | 5,000,000.00 |  |  | 12.511.424,00 |  |  |
| 10 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESS | Manj razvite | 57.832.800,00 |  |  | 146.019.679,00 |  |  |
| 10 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESS | Bolj razvite | 45.715.200 |  |  | 115.226.270,00 |  |  |
| 10 | O | 10.21 | Razmerje število učencev/IKT odjemalec, priključen na internet | število | ESRR | Manj razvite | 9 |  |  | 5,00 |  |  |
| 10 | O | 10.21 | Razmerje število učencev/IKT odjemalec, priključen na internet | število | ESRR | Bolj razvite | 9 |  |  | 5,00 |  |  |
| 10 | O | 10.10 | Število vključenih v programe usposabljanj, specializacij, dodatnih kvalifikacij in prekvalifikacij | število | ESS | Manj razvite | 13.354 |  |  | 35.604,00 |  |  |
| 10 | O | 10.14 | Število mladih vključenih v štipendijske sheme | število | ESS | Manj razvite | 1.212 |  |  | 3.053,00 |  |  |
| 10 | O | 10.17 | Število šol, ki so vključene v različne modele poklicnega izobraževanja in usposabljanja | Število | ESS | Manj razvite | 16 |  |  | 40,00 |  |  |
| 10 | O | 10.7 | Število udeležencev, ki so vključeni v programe za pridobitev kompetenc | Število | ESS | Manj razvite | 10.296 |  |  | 25.740,00 |  |  |
| 10 | O | 10.10 | Število vključenih v programe usposabljanj, specializacij, dodatnih kvalifikacij in prekvalifikacij | število | ESS | Bolj razvite | 8.902 |  |  | 23.736,00 |  |  |
| 10 | O | 10.14 | Število mladih vključenih v štipendijske sheme | število | ESS | Bolj razvite | 530 |  |  | 1.377,00 |  |  |
| 10 | O | 10.17 | Število šol, ki so vključene v različne modele poklicnega izobraževanja in usposabljanja | Število | ESS | Bolj razvite | 9 |  |  | 23,00 |  |  |
| 10 | O | 10.7 | Število udeležencev, ki so vključeni v programe za pridobitev kompetenc | Število | ESS | Bolj razvite | 6.864 |  |  | 17.160,00 |  |  |
| 11 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESS | Manj razvite | 8.764.200,00 |  |  | 31.881.603,00 |  |  |
| 11 | F | F1 | Vložena sredstva/izdatki | EUR | ESS | Bolj razvite | 10.735.800,00 |  |  | 46.710.873,00 |  |  |
| 11 | O | 11.11 | Število podprtih gradnikov in temeljnih podatkovnih registrov za implementacijo znotraj državnega računalniškega oblaka | število | ESS | Manj razvite | 8 |  |  | 15,00 |  |  |
| 11 | O | 11.12 | Število razvitih sistemov v pravosodju | število | ESS | Manj razvite | 2 |  |  | 11,00 |  |  |
| 11 | O | 11.11 | Število podprtih gradnikov in temeljnih podatkovnih registrov za implementacijo znotraj državnega računalniškega oblaka | število | ESS | Bolj razvite | 8 |  |  | 15,00 |  |  |
| 11 | O | 11.12 | Število razvitih sistemov v pravosodju | število | ESS | Bolj razvite | 2 |  |  | 11,00 |  |  |

## 3.4 Finančni podatki (člen 50(2) Uredbe (EU) št. 1303/2013)

## Preglednica 6: Finančne informacije na ravni prednostne osi in programa

(kot je določeno v preglednici 1 iz Priloge II k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 1011/2014 (Vzorec za predložitev finančnih podatkov))

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prednostna os** | **Sklad** | **Kategorija regije** | **Osnova za izračun** | **Sklad skupaj** | **Stopnja sofinanciranja** | **Skupni upravičeni stroški operacij, izbranih za podporo** | **Delež skupne dodelitve, krite z izbranimi operacijami** | **Javni upravičeni stroški operacij, izbranih za podporo** | **Skupni upravičeni izdatki, ki so jih upravičenci prijavili organu upravljanja** | **Delež skupne dodelitve, krite z upravičenimi izdatki, ki jih predložijo upravičenci** | **Število izbranih operacij** |
| 01 | ESRR | Manj razvite | Skupaj | 330.445.783,00 | 80,00% | 518.354.390,38 | 156,87% | 247.658.358,40 | 119.710.003,93 | 36,23% | 507 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | Skupaj | 264.228.166,00 | 80,00% | 359.492.458,96 | 136,05% | 214.228.435,26 | 138.540.990,02 | 52,43% | 405 |
| 02 | ESRR | Manj razvite | Skupaj | 33.738.348,00 | 80,00% | 13.645.677,47 | 40,45% | 13.645.677,47 | 4.641.123,91 | 13,76% | 4 |
| 02 | ESRR | Bolj razvite | Skupaj | 23.427.853,00 | 80,00% | 12.184.310,14 | 52,01% | 12.184.310,14 | 4.325.817,77 | 18,46% | 4 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | Skupaj | 374.575.145,00 | 75,00% | 257.417.967,14 | 68,72% | 196.534.423,64 | 117.162.733,17 | 31,28% | 1.268 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | Skupaj | 234.510.162,00 | 70,00% | 214.939.960,95 | 91,65% | 154.653.776,73 | 78.102.154,69 | 33,30% | 867 |
| 04 | ESRR | Manj razvite | Skupaj | 32.624.110,00 | 80,00% | 7.016.029,35 | 21,51% | 5.661.081,73 | 3.282.170,87 | 10,06% | 5 |
| 04 | ESRR | Bolj razvite | Skupaj | 22.416.140,00 | 80,00% | 14.337.934,04 | 63,96% | 12.709.537,32 | 4.390.718,05 | 19,59% | 7 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | Skupaj | 306.597.412,00 | 85,00% | 248.589.282,62 | 81,08% | 163.005.979,10 | 88.639.150,16 | 28,91% | 287 |
| 05 | ESRR | Manj razvite | Skupaj | 37.500.000,00 | 80,00% | 18.968.238,00 | 50,58% | 18.968.238,00 | 5.196.209,98 | 13,86% | 1 |
| 05 | Kohezijski sklad |  | Skupaj | 70.614.038,00 | 85,00% | 68.249.231,43 | 96,65% | 68.249.231,43 | 796.737,11 | 1,13% | 3 |
| 06 | ESRR | Manj razvite | Skupaj | 133.022.280,00 | 80,00% | 49.184.683,99 | 36,97% | 47.231.316,41 | 18.434.630,63 | 13,86% | 17 |
| 06 | ESRR | Bolj razvite | Skupaj | 61.249.997,00 | 80,00% | 54.289.166,77 | 88,64% | 36.067.889,64 | 17.754.419,66 | 28,99% | 23 |
| 06 | Kohezijski sklad |  | Skupaj | 330.338.644,00 | 85,00% | 236.097.490,22 | 71,47% | 234.009.022,52 | 145.558.530,32 | 44,06% | 13 |
| 07 | ESRR | Manj razvite | Skupaj | 135.544.115,00 | 80,00% | 17.323.397,37 | 12,78% | 17.323.397,37 | 9.734.290,41 | 7,18% | 2 |
| 07 | Kohezijski sklad |  | Skupaj | 262.461.506,00 | 85,00% | 303.606.487,56 | 115,68% | 303.606.487,56 | 125.874.754,93 | 47,96% | 3 |
| 08 | ESS | Manj razvite | Skupaj | 175.698.738,00 | 80,00% | 199.297.078,21 | 113,43% | 197.870.298,87 | 61.564.669,64 | 35,04% | 506 |
| 08 | ESS | Bolj razvite | Skupaj | 176.207.595,00 | 80,00% | 190.123.397,12 | 107,90% | 188.161.693,71 | 72.265.851,07 | 41,01% | 631 |
| 08 | Pobuda za zaposlovanje mladih |  | Skupaj | 20.725.956,00 | 88,89% | 20.963.900,00 | 101,15% | 18.634.568,85 | 18.790.139,24 | 90,66% | 1 |
| 09 | ESRR | Manj razvite | Skupaj | 50.044.227,00 | 80,00% | 17.312.779,08 | 34,59% | 16.098.499,02 | 8.167.983,68 | 16,32% | 224 |
| 09 | ESRR | Bolj razvite | Skupaj | 43.772.847,00 | 80,00% | 14.472.967,82 | 33,06% | 14.035.628,54 | 5.408.917,69 | 12,36% | 87 |
| 09 | ESS | Manj razvite | Skupaj | 109.401.732,00 | 80,00% | 88.644.610,40 | 81,03% | 87.573.524,44 | 38.670.982,50 | 35,35% | 164 |
| 09 | ESS | Bolj razvite | Skupaj | 81.230.452,00 | 80,00% | 46.975.866,34 | 57,83% | 46.343.820,09 | 19.981.334,61 | 24,60% | 109 |
| 10 | ESRR | Manj razvite | Skupaj | 12.517.690,00 | 80,00% | 12.813.094,61 | 102,36% | 12.813.094,61 | 8.197.597,81 | 65,49% | 1 |
| 10 | ESRR | Bolj razvite | Skupaj | 12.511.424,00 | 80,00% | 12.216.018,73 | 97,64% | 12.216.018,73 | 6.145.751,14 | 49,12% | 2 |
| 10 | ESS | Manj razvite | Skupaj | 146.019.679,00 | 80,00% | 138.444.809,51 | 94,81% | 137.193.989,91 | 57.815.356,27 | 39,59% | 164 |
| 10 | ESS | Bolj razvite | Skupaj | 115.226.270,00 | 80,00% | 110.541.437,43 | 95,93% | 108.858.801,97 | 53.336.464,60 | 46,29% | 146 |
| 11 | ESS | Manj razvite | Skupaj | 31.881.603,00 | 80,00% | 31.084.436,00 | 97,50% | 31.077.626,60 | 10.346.684,23 | 32,45% | 36 |
| 11 | ESS | Bolj razvite | Skupaj | 46.710.873,00 | 80,00% | 50.975.792,59 | 109,13% | 50.968.561,99 | 13.809.512,18 | 29,56% | 38 |
| 12 | Kohezijski sklad |  | Skupaj | 105.337.690,00 | 85,00% | 105.271.948,96 | 99,94% | 105.271.948,96 | 44.435.366,51 | 42,18% | 12 |
| 13 | ESRR | Manj razvite | Skupaj | 17.640.306,00 | 80,00% | 17.008.541,03 | 96,42% | 17.008.541,03 | 7.896.448,09 | 44,76% | 6 |
| 13 | ESRR | Bolj razvite | Skupaj | 3.812.833,00 | 80,00% | 3.675.565,78 | 96,40% | 3.675.565,78 | 1.708.793,27 | 44,82% | 6 |
| 14 | ESS | Manj razvite | Skupaj | 11.340.197,00 | 80,00% | 12.256.015,53 | 108,08% | 11.842.601,70 | 5.221.544,85 | 46,04% | 8 |
| 14 | ESS | Bolj razvite | Skupaj | 4.744.859,00 | 80,00% | 5.128.403,67 | 108,08% | 4.955.414,90 | 2.320.172,44 | 48,90% | 8 |
| **Skupaj** | **ESRR** | **Manj razvite** |  | **1.157.652.004,00** | **78,38%** | **929.044.798,42** | **80,25%** | **592.942.627,68** | **302.423.192,48** | **26,12%** | **2.035** |
| **Skupaj** | **ESRR** | **Bolj razvite** |  | **665.929.422,00** | **76,48%** | **685.608.383,19** | **102,96%** | **459.771.162,14** | **256.377.562,29** | **38,50%** | **1.401** |
| **Skupaj** | **ESS** | **Manj razvite** |  | **474.341.949,00** | **80,00%** | **469.726.949,65** | **99,03%** | **465.558.041,52** | **173.619.237,49** | **36,60%** | **878** |
| **Skupaj** | **ESS** | **Bolj razvite** |  | **424.120.049,00** | **80,00%** | **403.744.897,15** | **95,20%** | **399.288.292,66** | **161.713.334,90** | **38,13%** | **932** |
| **Skupaj** | **Pobuda za zaposlovanje mladih** |  |  | **20.725.956,00** | **88,89%** | **20.963.900,00** | **101,15%** | **18.634.568,85** | **18.790.139,24** | **90,66%** | **1** |
| **Skupaj** | **Kohezijski sklad** |  |  | **1.075.349.290,00** | **85,00%** | **961.814.440,79** | **89,44%** | **874.142.669,57** | **405.304.539,03** | **37,69%** | **318** |
| **Skupaj** |  |  |  | **3.818.118.670,00** | **80,35%** | **3.470.903.369,20** | **90,91%** | **2.810.337.362,42** | **1.318.228.005,43** | **34,53%** | **5.565** |

## Preglednica 7: Razčlenitev kumulativnih finančnih podatkov glede na kategorijo ukrepov za ESRR, ESS in Kohezijski sklad (člen 112(1) in (2) Uredbe (EU) št. 1303/2013 ter člen 5 Uredbe (EU) št. 1304/2013)

| **Prednostna os** | **Značilnosti izdatkov** | | **Razsežnosti kategorizacije** | | | | | | | | **Finančni podatki** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Sklad** | **Kategorija regije** | **Področje intervencije** | **Oblika financiranja** | **Teritorialna razsežnost** | **Teritorialni mehanizem izvajanja** | **Razsežnost** "**tematski cilj**" | **Sekundarna tema ESS** | **Razsežnost** "**gospodarska dejavnost**" | **Razsežnost** "**lokacija**" | **Skupni upravičeni stroški operacij, izbranih za podporo** | **Javni upravičeni stroški operacij, izbranih za podporo** | **Skupni upravičeni izdatki, ki jih upravičenci predložijo organu upravljanja** | **Število izbranih operacij** |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 002 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 01 | SI011 | 612.806,25 | 153.201,55 | 367.683,75 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 002 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 03 | SI012 | 999.998,05 | 249.999,51 | 0,00 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 002 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 04 | SI016 | 558.348,00 | 179.763,91 | 110.669,85 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 002 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 05 | SI012 | 589.823,50 | 117.964,68 | 0,00 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 002 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 05 | SI016 | 1.997.804,30 | 399.560,86 | 0,00 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 002 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 05 | SI017 | 1.798.184,85 | 381.669,95 | 446.840,02 | 2 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 002 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 06 | SI017 | 1.314.486,48 | 262.897,28 | 0,00 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 002 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 07 | SI012 | 4.964.345,05 | 1.388.650,63 | 2.412.345,53 | 7 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 002 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 07 | SI013 | 866.183,35 | 173.236,66 | 262.945,65 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 002 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 07 | SI014 | 12.266.405,17 | 2.984.955,05 | 5.049.812,51 | 10 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 002 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 07 | SI015 | 1.045.961,30 | 262.792,18 | 275.597,98 | 2 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 002 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 07 | SI017 | 5.181.241,96 | 1.175.761,16 | 784.345,49 | 5 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 002 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 07 | SI018 | 1.133.899,04 | 226.779,79 | 0,00 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 002 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 08 | SI012 | 269.315,20 | 75.197,13 | 94.904,71 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 002 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 10 | SI012 | 254.138,50 | 50.827,70 | 0,00 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 002 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 12 | SI012 | 1.365.280,00 | 273.055,99 | 336.501,08 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 002 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 13 | SI012 | 1.274.113,75 | 337.484,06 | 234.190,48 | 3 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 002 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 13 | SI013 | 494.618,90 | 123.654,72 | 306.254,20 | 2 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 002 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 13 | SI017 | 1.106.413,49 | 276.603,33 | 292.148,70 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 002 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 15 | SI021 | 1.124.289,69 | 224.857,91 | 0,00 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 002 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | SI | 84.937.490,47 | 26.038.097,92 | 0,00 | 8 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 002 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | SI01 | 10.245.942,41 | 3.467.113,82 | 7.846.042,42 | 8 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 002 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | SI012 | 313.912,50 | 99.359,09 | 34.364,62 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 002 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | SI014 | 1.240.764,40 | 490.573,37 | 746.050,81 | 4 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 002 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | SI017 | 134.113,00 | 26.822,60 | 0,00 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 056 | 05 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | SI01 | 16.605.400,00 | 11.198.967,25 | 9.005.017,53 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 057 | 04 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | SI01 | 28.173.737,80 | 19.000.853,15 | 15.278.463,79 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SI01 | 1.499.990,88 | 1.499.990,88 | 0,00 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 058 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | SI01 | 27.248.964,53 | 27.248.964,53 | 2.821.386,12 | 6 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 060 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 23 | SI01 | 5.399.999,99 | 5.399.999,99 | 0,00 | 2 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 060 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | SI | 917.503,01 | 671.225,34 | 23.845,00 | 2 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 060 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | SI01 | 23.138.430,27 | 17.487.221,97 | 7.569.950,77 | 64 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 062 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | SI | 745.819,01 | 499.541,34 | 0,00 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 062 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | SI01 | 17.732.638,25 | 12.110.733,95 | 6.136.600,75 | 31 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 063 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | SI | 745.819,01 | 499.541,34 | 0,00 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 063 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | SI0 | 5.824.790,23 | 3.037.833,10 | 2.066.731,00 | 25 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 063 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | SI01 | 16.426.042,89 | 10.804.138,58 | 5.959.864,85 | 30 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 01 | SI012 | 419.079,70 | 150.868,69 | 240.979,34 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 03 | SI011 | 611.584,47 | 275.213,00 | 486.085,88 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 04 | SI014 | 526.430,25 | 169.487,77 | 104.343,45 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 05 | SI012 | 582.026,00 | 155.022,32 | 335.343,20 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 05 | SI016 | 524.550,00 | 236.047,49 | 108.274,01 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 06 | SI017 | 1.373.489,00 | 407.255,02 | 91.278,46 | 2 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 06 | SI018 | 843.882,99 | 251.724,35 | 0,00 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 07 | SI011 | 640.800,00 | 221.099,34 | 384.047,05 | 3 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 07 | SI012 | 3.745.451,20 | 1.617.634,80 | 731.978,32 | 8 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 07 | SI013 | 983.057,15 | 297.531,42 | 174.455,19 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 07 | SI014 | 11.629.026,79 | 5.356.311,91 | 4.309.305,03 | 17 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 07 | SI015 | 1.938.976,58 | 627.933,50 | 590.179,53 | 4 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 07 | SI016 | 3.358.936,99 | 1.312.883,81 | 306.906,73 | 4 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 07 | SI017 | 6.064.099,43 | 2.315.572,12 | 2.736.158,91 | 8 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 07 | SI018 | 559.418,00 | 279.709,00 | 57.799,95 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 08 | SI01 | 161.086,25 | 46.972,17 | 155.665,26 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 08 | SI012 | 886.336,55 | 298.190,78 | 198.551,30 | 2 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 08 | SI018 | 468.097,60 | 154.392,60 | 75.106,92 | 2 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 11 | SI018 | 1.141.396,00 | 417.787,66 | 393.368,98 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 12 | SI01 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 13 | SI012 | 3.181.644,99 | 1.152.152,55 | 1.009.056,75 | 6 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 13 | SI013 | 1.087.823,50 | 391.616,45 | 48.018,25 | 2 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 13 | SI014 | 620.115,65 | 279.052,02 | 414.191,60 | 2 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 13 | SI015 | 1.334.450,00 | 431.224,99 | 90.904,40 | 2 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 13 | SI018 | 71.429,00 | 35.000,00 | 0,00 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 14 | SI012 | 181.850,00 | 81.832,48 | 0,00 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 14 | SI014 | 540.128,00 | 194.446,08 | 118.702,70 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 15 | SI014 | 1.982.556,00 | 495.638,99 | 0,00 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 20 | SI016 | 25.647,30 | 11.541,28 | 21.289,25 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | SI | 97.694.287,22 | 38.398.739,30 | 0,00 | 20 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | SI01 | 19.425.511,22 | 12.106.032,25 | 7.122.154,08 | 38 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | SI011 | 1.050.172,59 | 424.832,28 | 712.783,00 | 4 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | SI012 | 6.761.012,50 | 2.711.741,23 | 4.719.241,67 | 16 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | SI013 | 873.190,00 | 392.935,50 | 693.759,87 | 2 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | SI014 | 8.114.847,25 | 2.963.529,63 | 6.470.363,95 | 18 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | SI015 | 2.660.297,23 | 934.533,81 | 945.752,36 | 5 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | SI016 | 1.033.760,25 | 337.556,81 | 553.834,92 | 3 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | SI017 | 1.529.655,54 | 547.805,05 | 1.257.887,87 | 4 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | SI018 | 1.696.848,98 | 644.968,40 | 1.626.999,89 | 4 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 01 | SI014 | 236.247,15 | 85.048,96 | 53.697,53 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 03 | SI011 | 555.465,15 | 199.967,44 | 0,00 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 03 | SI014 | 177.744,00 | 60.929,96 | 0,00 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 03 | SI017 | 123.165,00 | 55.424,25 | 0,00 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 05 | SI014 | 565.165,00 | 203.459,38 | 124.932,50 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 06 | SI011 | 253.724,30 | 91.340,74 | 32.699,10 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 06 | SI012 | 571.212,00 | 257.045,39 | 123.086,89 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 06 | SI014 | 284.648,00 | 84.513,46 | 67.668,04 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 06 | SI015 | 552.660,00 | 198.957,60 | 0,00 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 07 | SI01 | 980.017,65 | 980.017,65 | 717.907,33 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 07 | SI011 | 394.272,95 | 177.422,82 | 84.959,41 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 07 | SI012 | 2.294.698,29 | 973.938,47 | 387.564,86 | 6 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 07 | SI013 | 1.261.281,25 | 412.437,77 | 106.243,90 | 2 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 07 | SI014 | 8.845.662,17 | 2.666.787,05 | 2.934.088,27 | 10 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 07 | SI015 | 1.245.543,25 | 480.462,45 | 508.116,30 | 2 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 07 | SI016 | 1.703.215,00 | 703.812,82 | 270.511,19 | 4 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 07 | SI017 | 2.877.911,15 | 690.837,11 | 194.729,10 | 3 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 08 | SI011 | 1.117.683,35 | 312.951,33 | 0,00 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 08 | SI017 | 364.383,95 | 131.178,22 | 81.429,35 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 12 | SI016 | 945.045,00 | 425.270,25 | 0,00 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 13 | SI01 | 2.350.397,05 | 1.495.388,95 | 991.006,80 | 2 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 13 | SI011 | 133.452,90 | 60.053,81 | 27.048,00 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 13 | SI012 | 2.698.600,68 | 1.054.052,13 | 562.519,27 | 8 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 13 | SI013 | 561.085,00 | 196.379,74 | 338.185,89 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 13 | SI014 | 1.836.462,81 | 745.685,32 | 175.608,30 | 4 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 13 | SI015 | 246.330,00 | 88.678,79 | 49.492,51 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 13 | SI016 | 205.274,99 | 73.898,99 | 46.315,94 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 13 | SI021 | 993.990,00 | 298.066,65 | 0,00 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 14 | SI012 | 648.788,00 | 222.402,04 | 0,00 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 14 | SI014 | 235.398,10 | 84.743,31 | 66.431,39 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 14 | SI017 | 908.256,00 | 269.128,10 | 0,00 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 14 | SI018 | 12.719,00 | 5.723,55 | 0,00 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 15 | SI015 | 587.853,25 | 264.533,95 | 0,00 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | SI01 | 2.385.714,10 | 1.051.830,74 | 1.850.121,04 | 5 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | SI012 | 3.168.340,69 | 1.223.474,43 | 432.403,96 | 7 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | SI014 | 2.091.054,85 | 789.307,70 | 342.119,30 | 3 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | SI017 | 674.895,50 | 221.727,65 | 177.273,40 | 2 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | SI018 | 262.752,00 | 94.590,71 | 0,00 | 1 |
| 01 | ESRR | Manj razvite | 065 | 04 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | SI01 | 5.931.313,20 | 4.000.179,60 | 3.216.518,68 | 1 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 002 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 03 | SI023 | 522.660,00 | 130.664,99 | 0,00 | 1 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 002 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 05 | SI021 | 561.474,50 | 112.294,90 | 104.863,00 | 1 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 002 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 05 | SI023 | 1.987.943,00 | 496.985,75 | 0,00 | 1 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 002 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 06 | SI021 | 982.743,75 | 196.548,74 | 545.106,30 | 1 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 002 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 06 | SI022 | 1.741.506,90 | 348.301,38 | 0,00 | 1 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 002 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 07 | SI021 | 2.858.613,90 | 736.162,52 | 571.172,27 | 6 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 002 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 07 | SI022 | 4.819.841,35 | 1.000.164,40 | 753.205,63 | 5 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 002 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 07 | SI023 | 850.376,50 | 234.182,26 | 330.777,43 | 2 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 002 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 07 | SI024 | 435.500,00 | 174.200,00 | 324.727,63 | 1 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 002 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 10 | SI021 | 346.070,00 | 104.342,78 | 0,00 | 2 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 002 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 13 | SI021 | 1.850.978,54 | 462.704,05 | 309.215,59 | 3 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 002 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 13 | SI022 | 1.570.529,10 | 314.105,82 | 372.268,05 | 1 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 002 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 23 | SI023 | 597.988,75 | 119.597,74 | 0,00 | 1 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 002 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | SI | 3.522.605,00 | 1.228.918,25 | 0,00 | 1 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 002 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | SI02 | 10.865.415,48 | 3.408.169,87 | 7.058.517,07 | 4 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 002 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | SI021 | 4.604.059,07 | 1.217.298,65 | 1.942.947,17 | 3 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 002 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | SI023 | 1.731.344,00 | 468.130,15 | 975.089,03 | 2 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 056 | 05 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | SI02 | 27.886.289,00 | 18.811.455,00 | 9.615.520,68 | 1 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 057 | 04 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | SI02 | 42.975.820,04 | 28.990.508,73 | 14.818.568,59 | 1 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SI02 | 326.973,20 | 326.973,20 | 0,00 | 1 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 058 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | SI02 | 22.263.334,26 | 22.242.020,61 | 282.991,88 | 7 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 060 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 23 | SI02 | 3.600.000,01 | 3.600.000,01 | 0,00 | 2 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 060 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | SI | 333.830,00 | 333.830,00 | 38.152,00 | 2 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 060 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | SI02 | 28.025.114,04 | 21.575.323,93 | 14.931.351,29 | 65 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 062 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | SI02 | 21.325.005,03 | 14.875.214,93 | 11.885.875,28 | 21 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 063 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | SI0 | 5.180.751,77 | 2.701.970,90 | 1.827.409,24 | 25 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 063 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | SI02 | 19.662.065,40 | 13.212.275,31 | 11.660.938,66 | 20 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 04 | SI015 | 1.400.000,00 | 490.000,00 | 1.354.709,16 | 1 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 05 | SI02 | 234.200,00 | 105.390,00 | 234.062,00 | 1 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 05 | SI022 | 841.257,72 | 339.302,09 | 594.731,26 | 3 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 07 | SI021 | 11.109.141,87 | 5.519.059,87 | 4.445.056,40 | 25 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 07 | SI022 | 3.054.840,94 | 1.297.393,68 | 1.249.656,24 | 7 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 07 | SI023 | 2.079.583,32 | 972.142,94 | 701.163,21 | 5 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 07 | SI024 | 624.112,53 | 218.439,38 | 601.372,52 | 1 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 08 | SI021 | 464.508,00 | 209.028,60 | 431.152,83 | 1 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 13 | SI021 | 9.444.186,65 | 3.882.620,30 | 2.767.131,44 | 14 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 13 | SI022 | 588.571,50 | 345.285,50 | 159.136,50 | 2 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 13 | SI023 | 1.577.630,04 | 531.560,81 | 345.162,20 | 3 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 14 | SI021 | 3.034.342,65 | 1.716.776,27 | 1.821.936,92 | 3 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 14 | SI022 | 71.429,00 | 35.000,00 | 71.428,57 | 1 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 14 | SI024 | 89.355,00 | 32.167,80 | 0,00 | 1 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 19 | SI021 | 122.561,25 | 44.122,05 | 27.105,67 | 1 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | SI | 8.304.590,86 | 3.352.326,36 | 0,00 | 2 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | SI02 | 19.662.065,31 | 13.212.275,26 | 11.660.938,60 | 20 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | SI021 | 17.571.559,28 | 7.749.440,29 | 12.560.638,61 | 42 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | SI022 | 4.115.032,66 | 1.600.980,21 | 2.713.016,19 | 13 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | SI023 | 711.713,40 | 320.271,03 | 646.610,84 | 2 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 064 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | SI024 | 1.584.314,77 | 661.580,59 | 1.352.474,97 | 3 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 03 | SI022 | 357.570,00 | 160.906,49 | 211.790,42 | 1 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 05 | SI021 | 823.414,99 | 296.429,36 | 192.404,60 | 1 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 05 | SI023 | 1.028.271,20 | 370.177,61 | 763.204,76 | 1 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 06 | SI021 | 1.677.210,46 | 687.725,12 | 677.424,55 | 3 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 06 | SI024 | 164.220,00 | 45.981,60 | 0,00 | 1 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 07 | SI02 | 1.152.968,01 | 288.242,00 | 828.524,40 | 1 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 07 | SI021 | 7.035.816,40 | 2.529.291,96 | 1.370.640,48 | 11 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 07 | SI022 | 3.036.602,00 | 1.068.159,91 | 615.167,30 | 5 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 07 | SI023 | 293.911,00 | 105.807,96 | 80.189,58 | 1 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 08 | SI021 | 264.925,50 | 74.179,14 | 38.108,62 | 1 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 13 | SI021 | 5.443.919,53 | 2.013.179,73 | 1.810.919,84 | 12 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 13 | SI022 | 954.492,90 | 343.617,42 | 155.662,85 | 1 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 13 | SI023 | 1.049.372,50 | 305.601,74 | 58.838,56 | 2 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 13 | SI024 | 657.655,17 | 164.413,79 | 630.182,17 | 1 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 14 | SI021 | 1.356.855,45 | 472.351,47 | 218.151,30 | 4 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 14 | SI023 | 215.789,25 | 97.104,15 | 52.671,15 | 1 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 17 | SI021 | 451.757,50 | 142.231,07 | 57.235,19 | 1 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | SI02 | 15.256.602,80 | 14.635.289,15 | 1.080.427,98 | 2 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | SI021 | 10.819.723,80 | 4.212.669,74 | 4.517.441,46 | 19 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | SI022 | 314.755,00 | 113.311,79 | 0,00 | 1 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | SI023 | 27.241,20 | 9.758,85 | 0,00 | 1 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 065 | 01 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | SI024 | 104.006,00 | 36.461,03 | 29.913,15 | 1 |
| 01 | ESRR | Bolj razvite | 065 | 04 | 07 | 07 | 01 |  | 24 | SI02 | 8.891.548,96 | 5.998.036,28 | 3.065.910,74 | 1 |
| 02 | ESRR | Manj razvite | 047 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | SI01 | 343.200,00 | 343.200,00 | 1.578,19 | 1 |
| 02 | ESRR | Manj razvite | 078 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 18 | SI01 | 432.128,47 | 432.128,47 | 44.444,51 | 1 |
| 02 | ESRR | Manj razvite | 078 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 18 | SI021 | 11.709.549,00 | 11.709.549,00 | 4.351.285,78 | 1 |
| 02 | ESRR | Manj razvite | 078 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 23 | SI0 | 1.160.800,00 | 1.160.800,00 | 243.815,43 | 1 |
| 02 | ESRR | Bolj razvite | 047 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | SI02 | 306.800,00 | 306.800,00 | 1.410,81 | 1 |
| 02 | ESRR | Bolj razvite | 078 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 18 | SI02 | 392.859,14 | 392.859,14 | 40.405,63 | 1 |
| 02 | ESRR | Bolj razvite | 078 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 18 | SI021 | 10.645.451,00 | 10.645.451,00 | 4.107.735,14 | 1 |
| 02 | ESRR | Bolj razvite | 078 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 23 | SI0 | 839.200,00 | 839.200,00 | 176.266,19 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 001 | 05 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI01 | 38.559.464,00 | 26.255.688,73 | 22.183.860,55 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 063 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI01 | 2.029.130,00 | 992.275,02 | 458.922,12 | 6 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SI016 | 11.931,00 | 7.158,60 | 9.675,41 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SI017 | 16.204,00 | 8.000,00 | 21.391,31 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 03 | SI012 | 10.126,55 | 7.594,91 | 0,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 03 | SI014 | 31.596,17 | 23.697,13 | 23.729,72 | 4 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 03 | SI016 | 7.866,45 | 5.899,84 | 7.866,45 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 03 | SI017 | 8.127,24 | 6.095,43 | 8.127,24 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 04 | SI012 | 15.342,50 | 11.506,88 | 15.342,50 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 04 | SI014 | 42.635,24 | 31.976,43 | 25.685,48 | 5 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 04 | SI015 | 7.953,40 | 5.965,05 | 7.953,40 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 06 | SI012 | 29.075,67 | 21.806,76 | 8.127,24 | 3 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 06 | SI014 | 25.598,72 | 19.199,04 | 16.776,12 | 3 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 06 | SI017 | 18.949,19 | 14.211,89 | 8.909,67 | 2 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 07 | SI011 | 19.470,74 | 14.603,06 | 0,00 | 2 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 07 | SI012 | 89.008,58 | 66.756,43 | 54.326,66 | 10 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 07 | SI013 | 59.194,40 | 44.395,80 | 24.729,36 | 6 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 07 | SI014 | 340.696,87 | 255.522,67 | 177.379,43 | 29 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 07 | SI015 | 27.858,48 | 20.893,86 | 18.166,68 | 3 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 07 | SI016 | 55.935,14 | 41.951,36 | 7.605,66 | 5 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 07 | SI017 | 96.093,36 | 72.070,03 | 47.633,82 | 9 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 07 | SI018 | 66.626,44 | 49.969,83 | 35.985,92 | 7 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 08 | SI016 | 8.127,24 | 6.095,43 | 8.127,24 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 13 | SI012 | 52.849,11 | 39.636,84 | 20.948,70 | 6 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 13 | SI013 | 18.427,65 | 13.820,74 | 9.257,25 | 2 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 13 | SI014 | 34.986,18 | 26.239,64 | 18.862,14 | 4 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 13 | SI015 | 9.691,80 | 7.268,85 | 0,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 13 | SI016 | 8.127,24 | 6.095,43 | 8.127,24 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 13 | SI017 | 27.250,28 | 20.437,71 | 7.649,14 | 3 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 13 | SI018 | 8.822,60 | 6.616,95 | 8.822,60 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 14 | SI011 | 15.777,00 | 11.832,75 | 15.777,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 14 | SI012 | 81.548,76 | 61.161,58 | 34.870,68 | 8 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 14 | SI013 | 32.508,78 | 24.381,60 | 15.211,32 | 4 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 14 | SI014 | 38.333,11 | 28.749,84 | 29.684,29 | 4 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 14 | SI015 | 7.866,45 | 5.899,84 | 0,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 14 | SI016 | 17.515,20 | 13.136,40 | 0,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 14 | SI017 | 16.167,52 | 12.125,64 | 16.167,52 | 2 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 14 | SI018 | 13.343,04 | 10.007,28 | 13.343,04 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 18 | SI01 | 7.274.534,30 | 7.274.534,30 | 733.498,97 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 20 | SI014 | 8.127,24 | 6.095,43 | 0,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 23 | SI012 | 7.835,18 | 5.876,39 | 0,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 23 | SI016 | 7.866,45 | 5.899,84 | 0,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 23 | SI018 | 7.866,45 | 5.899,84 | 0,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI01 | 1.580.813,04 | 1.079.671,21 | 1.322.337,33 | 168 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI011 | 1.520.613,35 | 1.481.260,00 | 785.269,85 | 11 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI012 | 2.963.321,02 | 2.926.447,39 | 1.230.508,00 | 9 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI013 | 1.261.168,75 | 1.238.327,41 | 628.152,15 | 6 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI014 | 2.858.801,01 | 2.764.461,42 | 1.453.221,51 | 28 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI015 | 517.838,35 | 498.028,77 | 218.460,03 | 7 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI016 | 475.900,00 | 468.000,00 | 155.953,74 | 3 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI017 | 1.882.813,50 | 1.853.478,51 | 1.030.227,23 | 13 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI018 | 1.167.571,18 | 1.145.405,29 | 425.452,95 | 7 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI02 | 10.000,00 | 4.500,00 | 10.000,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 03 | SI011 | 70.000,00 | 42.500,00 | 70.000,00 | 2 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 03 | SI012 | 40.000,00 | 20.000,00 | 40.000,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 03 | SI014 | 64.600,00 | 32.300,00 | 64.600,00 | 2 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 03 | SI017 | 40.000,00 | 20.000,00 | 40.000,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 03 | SI018 | 40.000,00 | 20.000,00 | 40.000,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 04 | SI011 | 82.500,00 | 49.750,00 | 82.500,00 | 2 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 04 | SI013 | 40.550,00 | 20.000,00 | 40.550,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 04 | SI014 | 67.440,00 | 39.648,00 | 67.440,00 | 2 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 05 | SI016 | 42.750,00 | 29.925,00 | 42.749,99 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 06 | SI01 | 35.000,00 | 17.500,00 | 35.000,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 06 | SI012 | 70.660,00 | 41.462,00 | 69.460,00 | 2 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 06 | SI015 | 40.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 06 | SI017 | 42.000,00 | 29.400,00 | 0,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 06 | SI018 | 32.300,00 | 22.610,00 | 32.299,99 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 07 | SI01 | 39.600,00 | 19.800,00 | 39.600,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 07 | SI011 | 316.518,00 | 188.342,60 | 316.468,00 | 9 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 07 | SI012 | 590.752,00 | 352.639,40 | 494.531,94 | 18 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 07 | SI013 | 330.598,11 | 168.862,50 | 327.005,60 | 9 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 07 | SI014 | 970.022,59 | 548.893,51 | 941.221,75 | 25 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 07 | SI015 | 65.458,00 | 37.820,60 | 65.458,00 | 2 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 07 | SI016 | 104.294,77 | 56.026,33 | 104.294,76 | 3 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 07 | SI017 | 286.830,07 | 160.671,04 | 286.830,07 | 8 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 07 | SI018 | 39.950,00 | 19.975,00 | 39.950,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 08 | SI011 | 118.500,00 | 59.250,00 | 78.500,00 | 3 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 08 | SI012 | 148.100,00 | 82.350,00 | 148.100,00 | 4 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 08 | SI013 | 33.600,00 | 21.600,00 | 33.600,00 | 2 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 08 | SI014 | 404.930,01 | 213.215,01 | 355.180,01 | 13 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 08 | SI016 | 41.260,00 | 20.000,00 | 41.260,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 08 | SI017 | 152.229,36 | 82.640,55 | 32.629,37 | 4 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 09 | SI016 | 40.000,00 | 20.000,00 | 39.999,98 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 10 | SI012 | 36.850,00 | 18.425,00 | 36.849,98 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 11 | SI014 | 40.000,00 | 20.000,00 | 40.000,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 12 | SI012 | 39.150,00 | 27.405,00 | 0,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 12 | SI014 | 157.800,00 | 78.900,00 | 157.800,00 | 4 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 12 | SI018 | 40.000,00 | 20.000,00 | 40.000,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 13 | SI01 | 36.000,00 | 18.000,00 | 36.000,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 13 | SI011 | 86.000,00 | 50.000,00 | 40.000,00 | 2 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 13 | SI012 | 144.780,00 | 80.390,00 | 140.300,00 | 5 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 13 | SI013 | 104.800,00 | 51.922,00 | 104.799,99 | 3 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 13 | SI014 | 211.450,00 | 105.725,00 | 179.949,99 | 7 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 13 | SI015 | 42.626,00 | 29.838,20 | 42.626,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 13 | SI016 | 62.600,00 | 31.300,00 | 62.600,00 | 2 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 13 | SI017 | 39.800,00 | 19.900,00 | 39.800,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 14 | SI011 | 77.650,00 | 41.285,00 | 37.650,00 | 3 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 14 | SI012 | 327.900,00 | 189.220,00 | 272.900,00 | 9 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 14 | SI013 | 43.500,00 | 20.000,00 | 43.500,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 14 | SI014 | 351.420,00 | 190.234,00 | 349.920,02 | 10 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 14 | SI016 | 73.397,00 | 41.613,90 | 73.012,00 | 3 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 14 | SI017 | 74.400,00 | 37.200,00 | 74.399,99 | 2 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 14 | SI018 | 124.800,00 | 69.900,00 | 124.800,00 | 3 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 15 | SI013 | 40.000,00 | 20.000,00 | 40.000,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 15 | SI014 | 316.450,00 | 162.665,00 | 316.449,96 | 9 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 15 | SI017 | 40.000,00 | 20.000,00 | 40.000,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 16 | SI011 | 65.600,00 | 32.800,00 | 65.600,00 | 2 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 16 | SI012 | 18.487,50 | 9.243,75 | 18.487,50 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 16 | SI014 | 25.000,00 | 12.500,00 | 25.000,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 17 | SI012 | 24.900,00 | 12.450,00 | 24.900,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 18 | SI01 | 5.332.800,00 | 5.332.800,00 | 551.501,73 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 19 | SI012 | 43.200,00 | 30.000,00 | 43.200,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 19 | SI014 | 39.900,00 | 19.950,00 | 29.925,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 19 | SI016 | 39.700,00 | 19.850,00 | 39.700,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 21 | SI016 | 38.000,00 | 19.000,00 | 37.999,99 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 22 | SI011 | 38.595,00 | 38.595,00 | 38.595,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 22 | SI013 | 40.000,00 | 20.000,00 | 40.000,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 22 | SI016 | 38.850,00 | 19.425,00 | 38.850,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 23 | SI01 | 4.042.340,52 | 4.042.340,52 | 769.924,07 | 14 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI | 131.730,50 | 90.000,00 | 0,00 | 3 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI01 | 40.533.891,02 | 39.319.348,83 | 1.593.650,56 | 108 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI011 | 2.546.162,54 | 2.014.050,93 | 1.602.793,52 | 49 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI012 | 6.521.850,28 | 4.382.552,48 | 3.601.454,82 | 105 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI013 | 737.657,95 | 472.052,96 | 394.668,20 | 12 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI014 | 2.592.244,48 | 1.827.441,88 | 1.467.860,16 | 44 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI015 | 910.878,95 | 738.911,80 | 527.657,22 | 17 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI016 | 296.643,50 | 233.197,50 | 223.173,62 | 6 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI017 | 1.931.414,56 | 1.527.151,51 | 1.112.849,21 | 33 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI018 | 701.058,50 | 333.274,00 | 305.645,36 | 8 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI021 | 66.600,00 | 54.000,00 | 10.000,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 067 | 03 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI01 | 5.159.064,00 | 3.512.880,22 | 2.968.089,92 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 068 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SI012 | 53.468,40 | 40.000,01 | 53.333,34 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 068 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SI014 | 100.043,99 | 71.839,76 | 95.786,42 | 2 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 068 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SI016 | 33.681,00 | 25.260,00 | 15.271,39 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 068 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SI017 | 40.700,00 | 30.500,00 | 39.953,34 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 068 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 07 | SI01 | 3.636.250,22 | 1.415.817,56 | 0,00 | 7 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 068 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 07 | SI011 | 2.100.693,98 | 841.265,09 | 2.005.970,40 | 5 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 068 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 07 | SI012 | 3.647.140,72 | 1.734.156,13 | 2.136.107,47 | 12 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 068 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 07 | SI013 | 3.291.027,82 | 1.280.838,62 | 2.682.479,36 | 6 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 068 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 07 | SI014 | 4.511.654,77 | 2.099.564,77 | 2.774.066,44 | 12 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 068 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 07 | SI015 | 1.348.220,83 | 409.518,10 | 1.347.783,02 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 068 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 07 | SI017 | 8.176.290,22 | 3.682.958,52 | 3.606.974,41 | 16 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 068 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 07 | SI018 | 2.847.291,24 | 1.314.414,98 | 1.204.177,00 | 6 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 068 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 15 | SI01 | 133.429,02 | 100.071,77 | 87.800,85 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 068 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 15 | SI011 | 380.958,00 | 285.718,50 | 336.433,00 | 3 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 068 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 15 | SI012 | 60.529,99 | 45.397,49 | 0,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 068 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 15 | SI013 | 220.877,05 | 165.657,79 | 130.792,09 | 2 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 068 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 15 | SI014 | 630.412,83 | 472.809,62 | 570.263,13 | 3 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 068 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 15 | SI018 | 84.938,00 | 63.703,50 | 84.938,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 068 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 19 | SI01 | 422.780,00 | 422.780,00 | 420.774,13 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 068 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 19 | SI014 | 532.310,00 | 532.310,00 | 510.173,32 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 068 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 19 | SI018 | 681.557,38 | 681.557,38 | 679.998,29 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 068 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI012 | 415.883,57 | 311.912,69 | 0,00 | 3 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 068 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI013 | 153.813,86 | 115.360,40 | 141.617,14 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 068 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI014 | 421.456,48 | 316.092,37 | 191.360,40 | 3 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 068 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI017 | 404.588,95 | 303.441,72 | 404.588,92 | 3 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 068 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI018 | 152.138,90 | 114.104,18 | 145.131,06 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 068 | 04 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI01 | 36.307.589,56 | 24.722.355,32 | 20.888.322,10 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 072 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 07 | SI012 | 528.850,76 | 528.850,76 | 0,00 | 2 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 072 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 07 | SI013 | 405.452,27 | 405.452,27 | 0,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 072 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 07 | SI014 | 2.329.896,86 | 2.329.896,86 | 1.119.000,00 | 2 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 072 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 07 | SI016 | 385.564,49 | 385.564,49 | 0,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 072 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 07 | SI017 | 5.956.954,62 | 5.491.638,27 | 2.109.051,41 | 7 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 072 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI01 | 3.737.409,02 | 3.634.205,38 | 3.020.186,11 | 5 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 072 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI012 | 5.126.100,33 | 5.028.647,46 | 3.452.092,84 | 4 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 072 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI013 | 1.825.519,98 | 1.825.519,98 | 1.784.730,50 | 2 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 072 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI014 | 1.968.873,22 | 990.385,69 | 1.786.159,00 | 2 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 072 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI017 | 4.863.436,71 | 4.302.709,69 | 4.243.783,25 | 5 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 073 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI0 | 20.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 073 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI01 | 548.643,00 | 436.433,00 | 339.417,75 | 28 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 073 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI011 | 179.825,00 | 139.868,75 | 15.166,20 | 9 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 073 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI012 | 217.895,00 | 168.421,25 | 33.797,98 | 11 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 073 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI014 | 139.500,00 | 104.625,00 | 34.519,99 | 7 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 073 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI016 | 40.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 2 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 073 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI017 | 37.000,00 | 27.750,00 | 15.215,24 | 2 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 073 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI018 | 19.950,00 | 14.962,50 | 0,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 073 | 04 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI01 | 1.481.942,44 | 1.009.075,73 | 852.584,58 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 075 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 03 | SI014 | 149.914,90 | 149.914,90 | 145.575,27 | 1 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 075 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 15 | SI01 | 3.248.820,05 | 2.657.143,18 | 700.753,50 | 16 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 075 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 15 | SI011 | 1.110.500,00 | 835.190,03 | 79.359,05 | 5 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 075 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 15 | SI012 | 2.401.752,00 | 1.776.231,47 | 1.296.779,12 | 12 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 075 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 15 | SI013 | 715.549,69 | 545.856,99 | 263.972,31 | 5 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 075 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 15 | SI014 | 2.490.928,41 | 1.909.346,09 | 866.297,16 | 12 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 075 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 15 | SI015 | 1.346.130,00 | 1.022.090,62 | 451.522,87 | 5 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 075 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 15 | SI016 | 546.499,00 | 382.553,76 | 91.219,00 | 3 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 075 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 15 | SI017 | 1.211.928,57 | 825.378,19 | 399.200,00 | 5 |
| 03 | ESRR | Manj razvite | 075 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 15 | SI021 | 1.269.722,91 | 1.018.752,97 | 352.017,09 | 5 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 001 | 05 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI02 | 57.839.197,00 | 39.400.400,73 | 23.240.218,40 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 063 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI02 | 1.913.956,25 | 927.647,26 | 795.780,77 | 7 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 066 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SI021 | 59.840,95 | 32.942,50 | 57.030,41 | 6 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 066 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SI022 | 55.380,95 | 28.085,98 | 52.287,26 | 5 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 01 | SI02 | 7.672,00 | 5.370,40 | 7.672,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 03 | SI021 | 36.134,76 | 25.294,33 | 27.147,66 | 4 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 03 | SI023 | 12.806,08 | 8.964,26 | 12.806,08 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 04 | SI021 | 10.570,56 | 7.399,39 | 10.570,56 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 04 | SI022 | 10.942,92 | 7.660,04 | 0,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 04 | SI023 | 8.894,06 | 6.225,84 | 8.894,06 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 05 | SI021 | 10.384,20 | 7.268,94 | 10.384,20 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 05 | SI022 | 8.288,63 | 5.802,04 | 0,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 05 | SI023 | 28.590,76 | 20.013,53 | 18.765,40 | 3 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 06 | SI021 | 33.135,76 | 23.195,03 | 8.455,38 | 3 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 06 | SI022 | 27.174,76 | 19.022,34 | 17.721,69 | 3 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 06 | SI024 | 19.091,94 | 13.364,36 | 9.825,36 | 2 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 07 | SI015 | 9.452,80 | 6.616,96 | 9.452,80 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 07 | SI021 | 199.734,37 | 138.014,06 | 93.795,96 | 19 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 07 | SI022 | 84.983,82 | 59.488,68 | 42.329,40 | 7 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 07 | SI023 | 85.449,54 | 59.814,69 | 57.695,64 | 7 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 07 | SI024 | 100.817,42 | 70.572,20 | 60.444,17 | 7 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 08 | SI021 | 42.934,22 | 30.053,95 | 22.072,46 | 4 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 08 | SI022 | 9.266,58 | 6.486,61 | 0,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 08 | SI023 | 10.197,88 | 7.138,52 | 10.197,88 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 09 | SI021 | 10.570,56 | 7.399,39 | 0,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 12 | SI021 | 8.428,32 | 5.899,82 | 8.428,32 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 12 | SI023 | 8.894,06 | 6.225,84 | 8.894,06 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 13 | SI021 | 193.042,50 | 135.129,74 | 114.226,26 | 19 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 13 | SI022 | 35.762,50 | 25.033,74 | 17.788,12 | 4 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 13 | SI023 | 30.315,33 | 21.220,73 | 30.315,33 | 2 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 13 | SI024 | 11.874,44 | 8.312,11 | 11.874,44 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 14 | SI015 | 12.247,00 | 8.572,90 | 0,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 14 | SI021 | 283.867,72 | 198.707,40 | 203.820,71 | 26 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 14 | SI022 | 88.894,51 | 62.226,16 | 35.948,76 | 9 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 14 | SI023 | 24.493,60 | 17.145,52 | 15.040,80 | 2 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 14 | SI024 | 11.501,70 | 8.051,19 | 11.501,70 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 15 | SI021 | 16.856,64 | 11.799,64 | 8.428,32 | 2 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 15 | SI022 | 8.521,50 | 5.965,05 | 0,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 15 | SI023 | 8.521,50 | 5.965,05 | 0,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 18 | SI02 | 4.554.167,57 | 4.554.167,57 | 459.221,62 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 19 | SI021 | 8.428,32 | 5.899,82 | 0,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 19 | SI023 | 8.148,90 | 5.704,23 | 0,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 23 | SI021 | 8.335,20 | 5.834,64 | 0,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI015 | 25.034,28 | 17.524,00 | 25.034,28 | 2 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI018 | 12.517,14 | 8.762,00 | 12.517,14 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI02 | 1.348.748,90 | 883.153,55 | 1.063.706,34 | 137 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI021 | 4.172.441,21 | 4.016.874,82 | 2.083.057,37 | 38 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI022 | 1.613.107,94 | 1.518.435,57 | 510.509,58 | 20 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI023 | 1.987.667,25 | 1.930.654,31 | 978.131,90 | 11 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 066 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI024 | 1.490.976,43 | 1.472.221,29 | 700.519,18 | 5 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 03 | SI021 | 82.857,15 | 50.000,00 | 82.857,14 | 2 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 04 | SI021 | 40.000,00 | 20.000,00 | 40.000,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 04 | SI023 | 40.000,00 | 20.000,00 | 40.000,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 05 | SI023 | 39.800,00 | 19.900,00 | 39.800,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 06 | SI021 | 112.100,00 | 57.550,00 | 39.800,00 | 3 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 06 | SI022 | 39.400,00 | 19.700,00 | 39.400,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 07 | SI021 | 853.405,74 | 591.500,87 | 794.460,63 | 17 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 07 | SI022 | 480.876,00 | 233.888,00 | 410.900,00 | 12 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 07 | SI023 | 143.220,00 | 71.610,00 | 142.820,00 | 4 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 07 | SI024 | 153.150,00 | 85.125,00 | 153.149,95 | 4 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 08 | SI021 | 122.850,00 | 69.995,00 | 122.850,00 | 3 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 08 | SI024 | 78.000,00 | 39.000,00 | 77.999,94 | 2 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 11 | SI021 | 22.400,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 12 | SI021 | 40.000,00 | 20.000,00 | 40.000,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 12 | SI022 | 38.600,00 | 19.300,00 | 38.600,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 12 | SI023 | 40.000,00 | 20.000,00 | 40.000,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 12 | SI024 | 118.000,00 | 59.000,00 | 117.999,98 | 3 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 13 | SI021 | 633.845,00 | 337.906,50 | 526.994,75 | 18 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 13 | SI022 | 56.900,00 | 28.450,00 | 56.899,99 | 2 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 13 | SI024 | 73.600,00 | 36.800,00 | 73.600,00 | 2 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 14 | SI021 | 546.750,00 | 302.425,00 | 523.530,27 | 15 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 14 | SI022 | 82.850,00 | 49.995,00 | 82.850,00 | 2 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 14 | SI023 | 114.800,00 | 57.400,00 | 114.799,99 | 3 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 14 | SI024 | 119.800,00 | 59.900,00 | 119.717,90 | 3 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 15 | SI021 | 157.220,00 | 78.610,00 | 156.219,97 | 4 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 16 | SI021 | 78.600,00 | 39.300,00 | 40.000,00 | 2 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 16 | SI023 | 26.000,00 | 13.000,00 | 26.000,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 17 | SI021 | 39.800,00 | 19.900,00 | 39.800,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 18 | SI02 | 4.767.200,00 | 4.767.200,00 | 511.975,06 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 19 | SI021 | 40.000,00 | 20.000,00 | 40.000,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 21 | SI021 | 78.800,00 | 39.400,00 | 78.799,99 | 2 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 21 | SI022 | 39.900,00 | 19.950,00 | 39.900,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 22 | SI021 | 118.430,40 | 59.215,20 | 118.430,40 | 3 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 23 | SI02 | 2.053.913,76 | 2.053.913,76 | 406.250,74 | 6 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI | 118.500,00 | 81.000,00 | 0,00 | 3 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI02 | 26.887.620,86 | 25.950.660,31 | 1.605.754,81 | 77 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI021 | 8.938.011,74 | 5.161.101,92 | 4.284.563,64 | 112 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI022 | 1.215.644,02 | 652.210,00 | 612.425,76 | 18 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI023 | 738.867,77 | 536.386,60 | 521.304,05 | 9 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 067 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI024 | 636.542,37 | 518.605,65 | 440.398,37 | 8 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 067 | 03 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI02 | 7.738.596,00 | 5.271.577,05 | 3.109.425,28 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 068 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SI022 | 116.005,06 | 80.000,00 | 114.285,72 | 2 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 068 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 07 | SI02 | 2.352.575,00 | 705.772,50 | 0,00 | 5 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 068 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 07 | SI021 | 5.297.769,63 | 1.871.995,46 | 1.575.745,98 | 16 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 068 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 07 | SI022 | 5.988.900,05 | 2.032.958,74 | 2.922.004,45 | 14 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 068 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 07 | SI023 | 323.367,95 | 118.503,36 | 56.172,63 | 2 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 068 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 07 | SI024 | 386.564,50 | 115.969,34 | 0,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 068 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 15 | SI02 | 641.708,31 | 449.195,82 | 257.872,59 | 3 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 068 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 15 | SI022 | 1.239.662,15 | 867.763,51 | 773.421,70 | 6 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 068 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 15 | SI023 | 484.800,00 | 339.360,00 | 262.311,88 | 2 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 068 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 15 | SI024 | 107.680,10 | 75.376,07 | 107.680,10 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 068 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 19 | SI02 | 342.478,67 | 342.478,67 | 340.662,86 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 068 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 19 | SI023 | 488.250,00 | 488.250,00 | 486.690,38 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 068 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI022 | 384.992,61 | 269.494,83 | 95.453,48 | 2 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 068 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI024 | 172.106,00 | 120.474,20 | 0,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 068 | 04 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI02 | 48.904.100,36 | 33.313.760,41 | 19.650.030,29 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 072 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 07 | SI023 | 309.894,13 | 309.894,13 | 138.842,18 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 072 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI02 | 296.281,08 | 296.281,08 | 285.640,84 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 072 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI022 | 409.373,44 | 257.905,26 | 409.176,60 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 072 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI023 | 1.196.071,80 | 753.525,25 | 1.107.698,49 | 2 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 072 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI024 | 428.828,59 | 300.180,01 | 0,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 073 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 04 | SI022 | 19.900,00 | 13.930,00 | 10.362,56 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 073 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 06 | SI021 | 20.000,00 | 14.000,00 | 13.417,78 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 073 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 11 | SI015 | 20.000,00 | 14.000,00 | 7.225,14 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 073 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 11 | SI024 | 20.000,00 | 14.000,00 | 19.931,85 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 073 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 15 | SI021 | 60.000,00 | 42.000,00 | 20.000,00 | 3 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 073 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 15 | SI024 | 20.000,00 | 14.000,00 | 6.666,20 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 073 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 17 | SI021 | 20.000,00 | 14.000,00 | 10.345,15 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 073 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 21 | SI021 | 20.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 073 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 21 | SI022 | 20.000,00 | 14.000,00 | 19.998,75 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 073 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 22 | SI021 | 19.978,00 | 13.984,60 | 2.876,04 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 073 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 23 | SI021 | 20.000,00 | 14.000,00 | 20.000,00 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 073 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI021 | 276.702,00 | 198.974,40 | 157.441,60 | 14 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 073 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI024 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.033,92 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 073 | 04 | 07 | 07 | 03 |  | 24 | SI02 | 2.222.913,64 | 1.514.261,83 | 893.183,19 | 1 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 075 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 15 | SI0 | 151.840,00 | 138.939,99 | 0,00 | 2 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 075 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 15 | SI02 | 2.551.778,50 | 1.960.245,32 | 763.484,38 | 14 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 075 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 15 | SI021 | 3.290.599,01 | 2.507.966,99 | 721.804,84 | 16 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 075 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 15 | SI022 | 1.259.040,00 | 948.244,05 | 197.702,74 | 6 |
| 03 | ESRR | Bolj razvite | 075 | 01 | 07 | 07 | 03 |  | 15 | SI024 | 680.686,33 | 647.686,33 | 0,00 | 5 |
| 04 | ESRR | Manj razvite | 083 | 01 | 01 | 01 | 04 |  | 22 | SI012 | 1.343.566,86 | 859.882,79 | 39.600,00 | 1 |
| 04 | ESRR | Manj razvite | 083 | 01 | 02 | 01 | 04 |  | 22 | SI012 | 333.163,64 | 333.163,64 | 328.498,75 | 1 |
| 04 | ESRR | Manj razvite | 083 | 01 | 02 | 01 | 04 |  | 22 | SI014 | 2.027.230,84 | 1.155.967,29 | 180.987,68 | 1 |
| 04 | ESRR | Manj razvite | 083 | 01 | 02 | 01 | 04 |  | 22 | SI017 | 807.285,94 | 807.285,94 | 455.582,85 | 1 |
| 04 | ESRR | Manj razvite | 090 | 01 | 07 | 07 | 04 |  | 22 | SI014 | 2.504.782,07 | 2.504.782,07 | 2.277.501,59 | 1 |
| 04 | ESRR | Bolj razvite | 083 | 01 | 01 | 01 | 04 |  | 22 | SI021 | 7.727.358,75 | 7.727.358,75 | 2.727.120,85 | 4 |
| 04 | ESRR | Bolj razvite | 083 | 01 | 02 | 01 | 04 |  | 22 | SI022 | 1.678.759,64 | 1.678.759,64 | 542.708,26 | 1 |
| 04 | ESRR | Bolj razvite | 083 | 01 | 02 | 01 | 04 |  | 22 | SI023 | 3.737.265,81 | 2.108.869,09 | 65.524,00 | 1 |
| 04 | ESRR | Bolj razvite | 090 | 01 | 07 | 07 | 04 |  | 22 | SI023 | 1.194.549,84 | 1.194.549,84 | 1.055.364,94 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 010 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 10 | SI015 | 120.148,76 | 24.029,75 | 0,00 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 011 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 10 | SI018 | 844.998,89 | 464.749,38 | 234.476,89 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 011 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 10 | SI011 | 166.931,80 | 91.812,49 | 166.931,80 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 011 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 10 | SI012 | 1.806.664,55 | 993.665,50 | 0,00 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 011 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 10 | SI013 | 789.963,91 | 355.483,75 | 539.528,02 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 011 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 10 | SI017 | 837.190,13 | 460.454,55 | 811.523,04 | 3 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 011 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 10 | SI018 | 805.101,53 | 563.571,06 | 805.101,49 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 011 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 10 | SI021 | 419.122,88 | 230.517,58 | 180.937,48 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 011 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 10 | SI023 | 1.310.080,77 | 720.544,41 | 1.310.080,77 | 2 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 011 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 24 | SI011 | 318.589,40 | 175.224,17 | 309.589,40 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 011 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 24 | SI014 | 637.779,04 | 350.778,47 | 0,00 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 011 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 10 | SI011 | 160.219,56 | 96.131,74 | 160.219,56 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 011 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 10 | SI017 | 1.435.827,91 | 865.973,82 | 1.017.086,00 | 2 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 011 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 10 | SI022 | 792.208,48 | 316.883,39 | 792.208,44 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 013 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 22 | SI012 | 14.996.305,47 | 8.205.844,68 | 1.209.886,02 | 6 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 013 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 22 | SI021 | 21.247.565,68 | 10.861.318,96 | 8.542.954,24 | 8 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 013 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 22 | SI023 | 2.978.184,81 | 1.517.416,19 | 0,00 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 013 | 01 | 01 | 07 | 04 |  | 24 | SI021 | 5.605.560,18 | 2.810.272,96 | 5.588.672,12 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 013 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 22 | SI011 | 2.848.931,33 | 2.553.895,00 | 34.520,21 | 2 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 013 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 22 | SI012 | 5.455.423,37 | 2.799.427,07 | 1.784.779,20 | 2 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 013 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 22 | SI013 | 1.781.855,47 | 900.904,64 | 1.326.842,26 | 2 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 013 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 22 | SI014 | 15.259.713,20 | 11.985.339,30 | 1.205.830,30 | 8 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 013 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 22 | SI015 | 4.198.655,46 | 3.322.421,45 | 3.345.823,40 | 4 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 013 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 22 | SI016 | 790.427,61 | 790.427,61 | 827.698,04 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 013 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 22 | SI017 | 8.592.059,80 | 6.775.833,26 | 4.027.660,81 | 6 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 013 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 22 | SI021 | 2.998.340,71 | 2.575.926,25 | 2.620.790,08 | 3 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 013 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 22 | SI022 | 14.148.904,92 | 7.712.194,23 | 990.214,36 | 7 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 013 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 22 | SI023 | 3.992.623,29 | 2.775.099,81 | 753.630,08 | 3 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 013 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 22 | SI024 | 473.815,11 | 402.742,84 | 0,00 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 013 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 24 | SI022 | 392.417,25 | 392.417,25 | 271.305,39 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 013 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 22 | SI011 | 362.678,06 | 362.678,06 | 322.866,49 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 013 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 22 | SI012 | 2.152.903,51 | 2.152.903,51 | 2.025.652,42 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 013 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 22 | SI013 | 883.787,15 | 438.358,42 | 826.992,53 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 013 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 22 | SI014 | 2.273.818,39 | 2.273.818,39 | 2.019.285,54 | 3 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 013 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 22 | SI017 | 2.270.006,81 | 1.530.465,62 | 2.244.075,84 | 2 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 013 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 22 | SI021 | 1.175.928,55 | 1.175.928,55 | 828.069,76 | 2 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 013 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 22 | SI022 | 1.523.979,25 | 1.523.979,25 | 1.232.887,86 | 2 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 013 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 22 | SI023 | 1.627.576,37 | 1.539.151,78 | 1.445.393,38 | 4 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 013 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 22 | SI024 | 940.188,51 | 940.188,51 | 709.406,31 | 2 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 013 | 04 | 07 | 07 | 04 |  | 22 | SI0 | 37.063.668,00 | 25.000.000,01 | 7.352.941,18 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 014 | 01 | 02 | 01 | 04 |  | 22 | SI014 | 1.284.495,57 | 949.831,50 | 1.189.344,20 | 4 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 014 | 01 | 02 | 01 | 04 |  | 22 | SI017 | 102.854,21 | 43.713,04 | 102.854,20 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 014 | 01 | 02 | 01 | 04 |  | 22 | SI021 | 674.325,10 | 674.325,10 | 663.202,89 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 014 | 01 | 02 | 01 | 04 |  | 22 | SI024 | 140.392,00 | 59.487,25 | 0,00 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 015 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 22 | SI012 | 11.189.646,00 | 3.692.583,01 | 4.180.404,70 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 015 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 22 | SI021 | 16.279.550,00 | 5.372.251,50 | 4.342.432,19 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 015 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 22 | SI024 | 7.505.500,70 | 2.476.815,21 | 1.866.685,49 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 016 | 01 | 02 | 07 | 04 |  | 10 | SI022 | 858.035,75 | 557.723,23 | 0,00 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 016 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 10 | SI011 | 742.338,13 | 482.519,78 | 0,00 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 016 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 10 | SI014 | 919.683,37 | 735.746,69 | 571.082,09 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 016 | 01 | 03 | 07 | 04 |  | 10 | SI017 | 5.912.046,62 | 4.138.432,63 | 5.912.046,62 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 043 | 01 | 07 | 07 | 04 |  | 12 | SI0 | 2.093.204,58 | 2.093.204,58 | 182.156,72 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 043 | 01 | 07 | 07 | 04 |  | 12 | SI011 | 384.719,55 | 350.259,60 | 240.796,61 | 7 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 043 | 01 | 07 | 07 | 04 |  | 12 | SI012 | 752.068,34 | 707.993,02 | 339.213,97 | 9 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 043 | 01 | 07 | 07 | 04 |  | 12 | SI013 | 356.988,52 | 321.992,89 | 216.379,83 | 7 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 043 | 01 | 07 | 07 | 04 |  | 12 | SI014 | 3.198.045,21 | 3.066.283,06 | 1.291.126,51 | 20 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 043 | 01 | 07 | 07 | 04 |  | 12 | SI015 | 551.255,69 | 508.630,03 | 491.884,41 | 8 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 043 | 01 | 07 | 07 | 04 |  | 12 | SI016 | 1.143.279,36 | 1.011.584,26 | 294.981,08 | 9 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 043 | 01 | 07 | 07 | 04 |  | 12 | SI017 | 499.987,75 | 421.300,62 | 287.771,56 | 9 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 043 | 01 | 07 | 07 | 04 |  | 12 | SI018 | 260.087,60 | 234.172,55 | 84.237,60 | 4 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 043 | 01 | 07 | 07 | 04 |  | 12 | SI021 | 6.414.175,58 | 6.347.704,97 | 1.005.040,44 | 12 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 043 | 01 | 07 | 07 | 04 |  | 12 | SI022 | 1.797.294,53 | 1.461.031,08 | 1.042.027,83 | 17 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 043 | 01 | 07 | 07 | 04 |  | 12 | SI023 | 715.127,30 | 612.618,76 | 435.590,73 | 10 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 043 | 01 | 07 | 07 | 04 |  | 12 | SI024 | 203.701,79 | 162.885,70 | 126.560,75 | 4 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 043 | 01 | 07 | 07 | 04 |  | 24 | SI015 | 100.000,00 | 68.000,00 | 99.999,99 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 043 | 01 | 07 | 07 | 04 |  | 24 | SI017 | 61.929,88 | 61.929,88 | 18.710,69 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 044 | 01 | 07 | 07 | 04 |  | 12 | SI0 | 1.182.721,18 | 1.182.721,18 | 102.923,82 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 083 | 01 | 02 | 01 | 04 |  | 22 | SI014 | 326.365,47 | 326.365,47 | 0,00 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 083 | 01 | 03 | 01 | 04 |  | 22 | SI0 | 686.267,97 | 686.267,97 | 589.790,56 | 2 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 090 | 01 | 07 | 07 | 04 |  | 12 | SI011 | 508.528,17 | 487.568,09 | 459.250,86 | 5 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 090 | 01 | 07 | 07 | 04 |  | 12 | SI012 | 2.897.307,79 | 2.876.341,03 | 154.581,09 | 3 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 090 | 01 | 07 | 07 | 04 |  | 12 | SI013 | 271.112,65 | 271.112,65 | 45.816,03 | 2 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 090 | 01 | 07 | 07 | 04 |  | 12 | SI014 | 1.895.732,25 | 1.833.415,90 | 615.019,65 | 7 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 090 | 01 | 07 | 07 | 04 |  | 12 | SI015 | 176.608,27 | 139.067,26 | 176.608,27 | 2 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 090 | 01 | 07 | 07 | 04 |  | 12 | SI017 | 786.772,39 | 786.772,39 | 417.053,05 | 5 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 090 | 01 | 07 | 07 | 04 |  | 12 | SI018 | 243.569,51 | 243.569,51 | 236.022,52 | 2 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 090 | 01 | 07 | 07 | 04 |  | 12 | SI021 | 5.221.025,87 | 5.070.324,22 | 1.364.723,89 | 11 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 090 | 01 | 07 | 07 | 04 |  | 12 | SI022 | 262.941,41 | 178.800,16 | 256.605,57 | 3 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 090 | 01 | 07 | 07 | 04 |  | 12 | SI023 | 286.046,46 | 286.046,46 | 123.229,02 | 2 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 090 | 01 | 07 | 07 | 04 |  | 12 | SI024 | 806.977,68 | 806.977,68 | 223.481,61 | 3 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 090 | 01 | 07 | 07 | 04 |  | 13 | SI021 | 228.636,31 | 228.636,31 | 0,00 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 090 | 01 | 07 | 07 | 04 |  | 24 | SI011 | 277.460,25 | 277.460,25 | 0,00 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 090 | 01 | 07 | 07 | 04 |  | 24 | SI012 | 400.105,89 | 400.105,89 | 0,00 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 090 | 01 | 07 | 07 | 04 |  | 24 | SI013 | 159.836,07 | 108.688,53 | 0,00 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 090 | 01 | 07 | 07 | 04 |  | 24 | SI014 | 99.687,14 | 99.687,14 | 4.150,00 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 090 | 01 | 07 | 07 | 04 |  | 24 | SI015 | 389.921,59 | 303.830,21 | 269.035,60 | 3 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 090 | 01 | 07 | 07 | 04 |  | 24 | SI016 | 110.312,50 | 75.012,50 | 0,00 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 090 | 01 | 07 | 07 | 04 |  | 24 | SI021 | 258.532,30 | 258.532,30 | 258.532,30 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 090 | 01 | 07 | 07 | 04 |  | 24 | SI022 | 172.037,80 | 116.985,70 | 172.037,79 | 1 |
| 04 | Kohezijski sklad |  | 090 | 01 | 07 | 07 | 04 |  | 24 | SI024 | 319.896,70 | 319.896,70 | 319.896,72 | 1 |
| 05 | ESRR | Manj razvite | 087 | 01 | 02 | 07 | 05 |  | 22 | SI01 | 18.968.238,00 | 18.968.238,00 | 5.196.209,98 | 1 |
| 05 | Kohezijski sklad |  | 087 | 01 | 01 | 07 | 05 |  | 22 | SI0 | 33.681.790,04 | 33.681.790,04 | 796.737,11 | 1 |
| 05 | Kohezijski sklad |  | 087 | 01 | 02 | 07 | 05 |  | 22 | SI022 | 32.902.624,39 | 32.902.624,39 | 0,00 | 1 |
| 05 | Kohezijski sklad |  | 087 | 01 | 07 | 07 | 05 |  | 22 | SI0 | 1.664.817,00 | 1.664.817,00 | 0,00 | 1 |
| 06 | ESRR | Manj razvite | 055 | 04 | 07 | 07 | 06 |  | 24 | SI01 | 2.846.489,40 | 1.920.000,00 | 937.500,00 | 1 |
| 06 | ESRR | Manj razvite | 085 | 01 | 02 | 01 | 06 |  | 23 | SI011 | 1.533.272,90 | 1.533.272,90 | 1.530.088,90 | 1 |
| 06 | ESRR | Manj razvite | 085 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 22 | SI011 | 1.252.367,00 | 1.252.367,00 | 353.854,74 | 1 |
| 06 | ESRR | Manj razvite | 085 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 22 | SI018 | 3.027.307,05 | 3.027.307,05 | 976.512,91 | 1 |
| 06 | ESRR | Manj razvite | 086 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 22 | SI011 | 528.786,00 | 528.786,00 | 149.407,83 | 1 |
| 06 | ESRR | Manj razvite | 086 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 22 | SI018 | 1.559.521,82 | 1.559.521,82 | 503.052,10 | 1 |
| 06 | ESRR | Manj razvite | 086 | 01 | 07 | 07 | 06 |  | 23 | SI017 | 1.677.668,83 | 1.677.668,83 | 0,00 | 1 |
| 06 | ESRR | Manj razvite | 089 | 01 | 01 | 01 | 06 |  | 23 | SI011 | 3.510.765,27 | 3.510.765,27 | 3.225.896,86 | 1 |
| 06 | ESRR | Manj razvite | 089 | 01 | 02 | 01 | 06 |  | 19 | SI01 | 879.794,71 | 879.794,71 | 0,00 | 1 |
| 06 | ESRR | Manj razvite | 089 | 01 | 02 | 01 | 06 |  | 23 | SI014 | 7.401.922,70 | 7.401.922,70 | 0,00 | 1 |
| 06 | ESRR | Manj razvite | 089 | 04 | 07 | 07 | 06 |  | 24 | SI01 | 948.829,80 | 640.000,00 | 312.500,00 | 1 |
| 06 | ESRR | Manj razvite | 094 | 01 | 02 | 01 | 06 |  | 12 | SI017 | 6.462.734,94 | 6.462.734,94 | 5.658.046,25 | 1 |
| 06 | ESRR | Manj razvite | 094 | 01 | 02 | 01 | 06 |  | 23 | SI01 | 1.136.718,30 | 727.499,72 | 1.068.506,29 | 1 |
| 06 | ESRR | Manj razvite | 094 | 01 | 02 | 01 | 06 |  | 23 | SI011 | 4.929.956,47 | 4.929.956,47 | 950.699,11 | 1 |
| 06 | ESRR | Manj razvite | 094 | 01 | 02 | 01 | 06 |  | 23 | SI012 | 5.327.685,38 | 5.327.685,38 | 1.923.720,64 | 1 |
| 06 | ESRR | Manj razvite | 094 | 01 | 02 | 01 | 06 |  | 23 | SI014 | 5.212.033,62 | 5.212.033,62 | 532.345,00 | 1 |
| 06 | ESRR | Manj razvite | 094 | 04 | 07 | 07 | 06 |  | 24 | SI01 | 948.829,80 | 640.000,00 | 312.500,00 | 1 |
| 06 | ESRR | Bolj razvite | 055 | 04 | 07 | 07 | 06 |  | 24 | SI02 | 1.601.150,40 | 1.080.000,00 | 937.500,00 | 1 |
| 06 | ESRR | Bolj razvite | 085 | 01 | 01 | 01 | 06 |  | 23 | SI024 | 4.257.985,73 | 1.137.899,31 | 2.905.585,94 | 2 |
| 06 | ESRR | Bolj razvite | 085 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 22 | SI021 | 3.058.042,58 | 3.058.042,58 | 774.652,82 | 3 |
| 06 | ESRR | Bolj razvite | 085 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 22 | SI022 | 2.600.172,18 | 2.600.172,18 | 55.684,50 | 2 |
| 06 | ESRR | Bolj razvite | 085 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 22 | SI023 | 1.705.802,60 | 1.705.802,60 | 144.303,84 | 2 |
| 06 | ESRR | Bolj razvite | 085 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 22 | SI024 | 2.973.376,27 | 2.973.376,27 | 223.651,96 | 1 |
| 06 | ESRR | Bolj razvite | 085 | 01 | 07 | 07 | 06 |  | 23 | SI021 | 1.590.000,00 | 1.590.000,00 | 0,00 | 1 |
| 06 | ESRR | Bolj razvite | 086 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 22 | SI021 | 2.803.467,91 | 2.803.467,91 | 736.559,27 | 3 |
| 06 | ESRR | Bolj razvite | 086 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 22 | SI022 | 1.391.432,51 | 1.391.432,51 | 38.216,12 | 2 |
| 06 | ESRR | Bolj razvite | 086 | 01 | 03 | 07 | 06 |  | 22 | SI023 | 1.689.901,40 | 1.689.901,40 | 144.406,07 | 2 |
| 06 | ESRR | Bolj razvite | 089 | 01 | 01 | 01 | 06 |  | 23 | SI021 | 22.451.340,84 | 10.774.396,00 | 4.069.798,37 | 1 |
| 06 | ESRR | Bolj razvite | 089 | 04 | 07 | 07 | 06 |  | 24 | SI02 | 533.716,80 | 360.000,00 | 312.500,00 | 1 |
| 06 | ESRR | Bolj razvite | 094 | 01 | 01 | 01 | 06 |  | 23 | SI024 | 7.099.060,75 | 4.543.398,88 | 7.099.060,77 | 1 |
| 06 | ESRR | Bolj razvite | 094 | 04 | 07 | 07 | 06 |  | 24 | SI02 | 533.716,80 | 360.000,00 | 312.500,00 | 1 |
| 06 | Kohezijski sklad |  | 020 | 01 | 01 | 07 | 06 |  | 11 | SI017 | 13.923.117,98 | 11.834.650,28 | 11.196.747,34 | 1 |
| 06 | Kohezijski sklad |  | 020 | 01 | 01 | 07 | 06 |  | 11 | SI021 | 14.824.844,76 | 14.824.844,76 | 6.633.890,03 | 1 |
| 06 | Kohezijski sklad |  | 020 | 01 | 02 | 07 | 06 |  | 11 | SI013 | 34.886.286,33 | 34.886.286,33 | 20.916.910,03 | 1 |
| 06 | Kohezijski sklad |  | 020 | 01 | 02 | 07 | 06 |  | 11 | SI017 | 45.536.508,82 | 45.536.508,82 | 37.012.971,64 | 2 |
| 06 | Kohezijski sklad |  | 020 | 01 | 02 | 07 | 06 |  | 11 | SI021 | 37.097.775,91 | 37.097.775,91 | 29.461.832,00 | 3 |
| 06 | Kohezijski sklad |  | 020 | 01 | 02 | 07 | 06 |  | 11 | SI022 | 722.419,09 | 722.419,09 | 692.676,37 | 1 |
| 06 | Kohezijski sklad |  | 022 | 01 | 01 | 07 | 06 |  | 11 | SI021 | 76.210.686,41 | 76.210.686,41 | 35.777.510,90 | 2 |
| 06 | Kohezijski sklad |  | 022 | 01 | 01 | 07 | 06 |  | 11 | SI022 | 6.598.892,75 | 6.598.892,75 | 0,00 | 1 |
| 06 | Kohezijski sklad |  | 083 | 01 | 04 | 07 | 06 |  | 11 | SI0 | 6.296.958,17 | 6.296.958,17 | 3.865.992,01 | 1 |
| 07 | ESRR | Manj razvite | 030 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SI011 | 6.407.635,11 | 6.407.635,11 | 5.518.510,44 | 1 |
| 07 | ESRR | Manj razvite | 030 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SI016 | 10.915.762,26 | 10.915.762,26 | 4.215.779,97 | 1 |
| 07 | Kohezijski sklad |  | 024 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SI012 | 195.487.197,47 | 195.487.197,47 | 51.134.793,65 | 1 |
| 07 | Kohezijski sklad |  | 029 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SI01 | 105.875.476,05 | 105.875.476,05 | 74.739.961,28 | 1 |
| 07 | Kohezijski sklad |  | 039 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SI024 | 2.243.814,04 | 2.243.814,04 | 0,00 | 1 |
| 08 | ESS | Manj razvite | 102 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 19 | SI01 | 2.870.293,36 | 2.870.293,36 | 1.435.638,77 | 1 |
| 08 | ESS | Manj razvite | 102 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI | 48.040,00 | 38.784,00 | 45.280,00 | 8 |
| 08 | ESS | Manj razvite | 102 | 01 | 05 | 05 |  | 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01 | 24 | SI01 | 7.534.301,09 | 7.534.301,09 | 1.995.774,25 | 3 |
| 08 | ESS | Manj razvite | 102 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI01 | 115.201.482,03 | 115.174.910,03 | 30.256.746,70 | 26 |
| 08 | ESS | Manj razvite | 102 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI011 | 18.000,00 | 16.800,00 | 17.500,00 | 2 |
| 08 | ESS | Manj razvite | 102 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI012 | 1.038.800,00 | 1.038.800,00 | 518.327,42 | 3 |
| 08 | ESS | Manj razvite | 102 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI013 | 14.800,00 | 11.840,00 | 14.800,00 | 1 |
| 08 | ESS | Manj razvite | 102 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI022 | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.500,00 | 1 |
| 08 | ESS | Manj razvite | 102 | 01 | 05 | 07 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI01 | 421.610,00 | 421.610,00 | 0,00 | 17 |
| 08 | ESS | Manj razvite | 103 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 19 | SI01 | 8.126.947,35 | 7.429.291,35 | 5.262.317,75 | 284 |
| 08 | ESS | Manj razvite | 103 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 19 | SI02 | 15.600,00 | 12.480,00 | 15.600,00 | 2 |
| 08 | ESS | Manj razvite | 103 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 21 | SI0 | 1.021.932,07 | 902.605,07 | 1.031.009,36 | 10 |
| 08 | ESS | Manj razvite | 103 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 21 | SI01 | 4.176.935,18 | 3.611.866,84 | 2.960.887,32 | 125 |
| 08 | ESS | Manj razvite | 103 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 21 | SI02 | 8.100,00 | 6.480,00 | 6.075,00 | 1 |
| 08 | ESS | Manj razvite | 103 | 01 | 05 | 05 |  | 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01 | 24 | SI01 | 1.659.497,98 | 1.659.497,98 | 576.669,86 | 2 |
| 08 | ESS | Manj razvite | 103 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI01 | 30.129.190,89 | 30.129.190,89 | 10.586.010,40 | 8 |
| 08 | ESS | Manj razvite | 103 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI011 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 1 |
| 08 | ESS | Manj razvite | 103 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI012 | 225.000,00 | 225.000,00 | 0,00 | 4 |
| 08 | ESS | Manj razvite | 103 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI016 | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 1 |
| 08 | ESS | Manj razvite | 107 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 19 | SI01 | 17.961.742,33 | 17.961.742,33 | 4.589.565,15 | 1 |
| 08 | ESS | Manj razvite | 107 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI01 | 8.608.805,93 | 8.608.805,93 | 2.247.967,66 | 5 |
| 08 | ESS | Bolj razvite | 102 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 19 | SI02 | 5.273.424,06 | 5.273.424,06 | 1.652.320,26 | 1 |
| 08 | ESS | Bolj razvite | 102 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI | 69.560,00 | 56.000,00 | 55.560,00 | 11 |
| 08 | ESS | Bolj razvite | 102 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI0 | 9.728.585,20 | 9.728.585,20 | 2.821.003,02 | 2 |
| 08 | ESS | Bolj razvite | 102 | 01 | 05 | 05 |  | 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01 | 24 | SI02 | 5.473.275,65 | 5.473.275,65 | 1.913.886,87 | 3 |
| 08 | ESS | Bolj razvite | 102 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI02 | 98.483.148,77 | 98.456.932,77 | 39.559.416,39 | 29 |
| 08 | ESS | Bolj razvite | 102 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI021 | 24.000,00 | 20.400,00 | 23.000,00 | 4 |
| 08 | ESS | Bolj razvite | 102 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI022 | 18.000,00 | 15.600,00 | 18.000,00 | 2 |
| 08 | ESS | Bolj razvite | 102 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI024 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 1 |
| 08 | ESS | Bolj razvite | 102 | 01 | 05 | 07 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 01 | SI02 | 2.270,00 | 2.270,00 | 0,00 | 1 |
| 08 | ESS | Bolj razvite | 102 | 01 | 05 | 07 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI02 | 275.020,00 | 275.020,00 | 0,00 | 11 |
| 08 | ESS | Bolj razvite | 103 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 01 | SI | 75.000,00 | 75.000,00 | 25.000,00 | 1 |
| 08 | ESS | Bolj razvite | 103 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 19 | SI01 | 18.000,00 | 14.400,00 | 18.000,00 | 1 |
| 08 | ESS | Bolj razvite | 103 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 19 | SI02 | 8.041.317,51 | 7.041.338,01 | 6.042.806,17 | 378 |
| 08 | ESS | Bolj razvite | 103 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 21 | SI0 | 2.136.757,54 | 1.887.256,32 | 2.070.506,49 | 10 |
| 08 | ESS | Bolj razvite | 103 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 21 | SI01 | 40.500,00 | 32.400,00 | 39.514,29 | 2 |
| 08 | ESS | Bolj razvite | 103 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 21 | SI02 | 4.977.575,70 | 4.324.229,01 | 3.306.083,93 | 154 |
| 08 | ESS | Bolj razvite | 103 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI | 509.010,00 | 509.010,00 | 71.380,86 | 4 |
| 08 | ESS | Bolj razvite | 103 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI0 | 4.176.979,59 | 4.176.979,59 | 2.158.238,58 | 1 |
| 08 | ESS | Bolj razvite | 103 | 01 | 05 | 05 |  | 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01 | 24 | SI02 | 1.875.911,53 | 1.875.911,53 | 417.213,87 | 2 |
| 08 | ESS | Bolj razvite | 103 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI02 | 32.508.029,84 | 32.508.029,84 | 8.036.446,05 | 6 |
| 08 | ESS | Bolj razvite | 103 | 01 | 05 | 07 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 19 | SI02 | 7.000,00 | 5.600,00 | 0,00 | 1 |
| 08 | ESS | Bolj razvite | 107 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 19 | SI02 | 11.974.494,88 | 11.974.494,88 | 3.177.025,13 | 1 |
| 08 | ESS | Bolj razvite | 107 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI02 | 2.850.341,77 | 2.850.341,77 | 316.234,30 | 4 |
| 08 | ESS | Bolj razvite | 107 | 01 | 07 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI02 | 1.579.195,08 | 1.579.195,08 | 538.214,86 | 1 |
| 08 | Pobuda za zaposlovanje mladih |  | 103 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI01 | 20.963.900,00 | 18.634.568,85 | 18.790.139,24 | 1 |
| 09 | ESRR | Manj razvite | 055 | 01 | 05 | 05 | 09 |  | 20 | SI01 | 5.887.385,40 | 5.773.701,40 | 2.188.988,46 | 17 |
| 09 | ESRR | Manj razvite | 055 | 01 | 05 | 05 | 09 |  | 24 | SI01 | 197.152,00 | 197.152,00 | 183.142,66 | 1 |
| 09 | ESRR | Manj razvite | 097 | 01 | 02 | 06 | 09 |  | 24 | SI01 | 4.537.825,00 | 4.193.735,53 | 2.490.120,62 | 84 |
| 09 | ESRR | Manj razvite | 097 | 01 | 02 | 06 | 09 |  | 24 | SI011 | 568.903,92 | 474.315,20 | 506.028,48 | 11 |
| 09 | ESRR | Manj razvite | 097 | 01 | 02 | 06 | 09 |  | 24 | SI012 | 1.605.078,34 | 1.415.402,73 | 923.492,89 | 34 |
| 09 | ESRR | Manj razvite | 097 | 01 | 02 | 06 | 09 |  | 24 | SI013 | 236.376,13 | 232.816,13 | 164.217,98 | 3 |
| 09 | ESRR | Manj razvite | 097 | 01 | 02 | 06 | 09 |  | 24 | SI014 | 1.628.403,80 | 1.453.801,57 | 569.100,61 | 30 |
| 09 | ESRR | Manj razvite | 097 | 01 | 02 | 06 | 09 |  | 24 | SI015 | 401.128,80 | 271.991,27 | 275.845,89 | 6 |
| 09 | ESRR | Manj razvite | 097 | 01 | 02 | 06 | 09 |  | 24 | SI016 | 1.312.466,50 | 1.239.408,43 | 515.049,75 | 12 |
| 09 | ESRR | Manj razvite | 097 | 01 | 02 | 06 | 09 |  | 24 | SI017 | 86.804,00 | 55.554,56 | 0,00 | 1 |
| 09 | ESRR | Manj razvite | 097 | 01 | 02 | 06 | 09 |  | 24 | SI018 | 202.225,46 | 188.037,57 | 74.844,41 | 4 |
| 09 | ESRR | Manj razvite | 097 | 01 | 03 | 06 | 09 |  | 24 | SI01 | 37.500,00 | 30.000,00 | 36.880,01 | 1 |
| 09 | ESRR | Manj razvite | 097 | 01 | 03 | 06 | 09 |  | 24 | SI012 | 565.325,73 | 532.630,23 | 232.521,91 | 18 |
| 09 | ESRR | Manj razvite | 097 | 01 | 03 | 06 | 09 |  | 24 | SI014 | 46.204,00 | 39.952,40 | 7.750,01 | 2 |
| 09 | ESRR | Bolj razvite | 055 | 01 | 05 | 05 | 09 |  | 20 | SI02 | 3.055.868,36 | 3.055.868,36 | 1.600.388,11 | 10 |
| 09 | ESRR | Bolj razvite | 055 | 01 | 05 | 05 | 09 |  | 20 | SI023 | 4.804.941,55 | 4.804.941,55 | 2.462.203,19 | 1 |
| 09 | ESRR | Bolj razvite | 097 | 01 | 02 | 06 | 09 |  | 24 | SI01 | 5.513,49 | 4.410,79 | 5.513,49 | 1 |
| 09 | ESRR | Bolj razvite | 097 | 01 | 02 | 06 | 09 |  | 24 | SI02 | 1.624.851,05 | 1.579.683,21 | 298.047,68 | 23 |
| 09 | ESRR | Bolj razvite | 097 | 01 | 02 | 06 | 09 |  | 24 | SI021 | 1.201.646,09 | 1.145.981,60 | 442.737,50 | 15 |
| 09 | ESRR | Bolj razvite | 097 | 01 | 02 | 06 | 09 |  | 24 | SI022 | 1.701.066,92 | 1.605.084,20 | 170.484,02 | 11 |
| 09 | ESRR | Bolj razvite | 097 | 01 | 02 | 06 | 09 |  | 24 | SI023 | 561.838,92 | 514.439,70 | 316.092,58 | 14 |
| 09 | ESRR | Bolj razvite | 097 | 01 | 02 | 06 | 09 |  | 24 | SI024 | 1.241.873,74 | 1.050.035,01 | 25.160,37 | 9 |
| 09 | ESRR | Bolj razvite | 097 | 01 | 03 | 06 | 09 |  | 24 | SI02 | 90.927,39 | 90.743,81 | 88.290,75 | 2 |
| 09 | ESRR | Bolj razvite | 097 | 01 | 03 | 06 | 09 |  | 24 | SI021 | 184.440,31 | 184.440,31 | 0,00 | 1 |
| 09 | ESS | Manj razvite | 109 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 13 | SI0 | 105.171,00 | 105.171,00 | 101.806,64 | 1 |
| 09 | ESS | Manj razvite | 109 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 18 | SI01 | 654.640,00 | 654.640,00 | 430.817,98 | 1 |
| 09 | ESS | Manj razvite | 109 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 19 | SI0 | 105.171,00 | 105.171,00 | 101.806,64 | 1 |
| 09 | ESS | Manj razvite | 109 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 19 | SI01 | 14.528.862,26 | 14.528.862,26 | 7.262.649,97 | 3 |
| 09 | ESS | Manj razvite | 109 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 20 | SI0 | 1.438.093,77 | 1.438.093,77 | 410.388,98 | 10 |
| 09 | ESS | Manj razvite | 109 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 21 | SI | 190.000,00 | 190.000,00 | 186.695,75 | 1 |
| 09 | ESS | Manj razvite | 109 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 21 | SI0 | 1.141.705,09 | 1.074.632,19 | 571.027,99 | 6 |
| 09 | ESS | Manj razvite | 109 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 21 | SI01 | 30.810.811,10 | 29.832.901,44 | 12.757.698,14 | 57 |
| 09 | ESS | Manj razvite | 109 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 21 | SI011 | 734.680,00 | 734.680,00 | 383.935,55 | 2 |
| 09 | ESS | Manj razvite | 109 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 21 | SI012 | 574.980,34 | 574.980,34 | 220.819,84 | 1 |
| 09 | ESS | Manj razvite | 109 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 21 | SI013 | 574.999,99 | 574.999,99 | 294.828,78 | 1 |
| 09 | ESS | Manj razvite | 109 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 21 | SI014 | 1.149.997,99 | 1.149.997,99 | 593.091,97 | 2 |
| 09 | ESS | Manj razvite | 109 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 21 | SI015 | 574.999,99 | 574.999,99 | 284.160,60 | 1 |
| 09 | ESS | Manj razvite | 109 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 21 | SI016 | 574.999,99 | 574.999,99 | 280.678,50 | 1 |
| 09 | ESS | Manj razvite | 109 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 21 | SI017 | 1.149.964,14 | 1.149.964,14 | 571.585,92 | 2 |
| 09 | ESS | Manj razvite | 109 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 21 | SI018 | 575.000,00 | 575.000,00 | 296.747,71 | 1 |
| 09 | ESS | Manj razvite | 109 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 21 | SI02 | 1.220.283,95 | 1.220.283,95 | 63.321,56 | 2 |
| 09 | ESS | Manj razvite | 109 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 23 | SI011 | 416.053,03 | 416.053,03 | 408.277,50 | 4 |
| 09 | ESS | Manj razvite | 109 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 23 | SI012 | 90.158,37 | 90.158,37 | 90.158,37 | 1 |
| 09 | ESS | Manj razvite | 109 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 23 | SI014 | 79.952,68 | 79.952,68 | 79.952,68 | 1 |
| 09 | ESS | Manj razvite | 109 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 23 | SI016 | 119.863,24 | 119.863,24 | 61.682,43 | 1 |
| 09 | ESS | Manj razvite | 109 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI01 | 2.969.990,71 | 2.969.990,71 | 920.948,28 | 19 |
| 09 | ESS | Manj razvite | 112 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 20 | SI0 | 4.261.032,59 | 4.261.032,59 | 1.883.671,46 | 2 |
| 09 | ESS | Manj razvite | 112 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 20 | SI01 | 2.589.058,67 | 2.589.058,67 | 900.985,84 | 2 |
| 09 | ESS | Manj razvite | 112 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 20 | SI011 | 1.119.101,00 | 1.119.101,00 | 818.769,79 | 2 |
| 09 | ESS | Manj razvite | 112 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 20 | SI012 | 1.916.660,88 | 1.916.660,88 | 1.413.631,76 | 4 |
| 09 | ESS | Manj razvite | 112 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 20 | SI013 | 434.011,44 | 434.011,44 | 311.437,51 | 1 |
| 09 | ESS | Manj razvite | 112 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 20 | SI014 | 1.390.223,00 | 1.390.223,00 | 1.143.300,23 | 3 |
| 09 | ESS | Manj razvite | 112 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 20 | SI016 | 711.306,00 | 711.306,00 | 550.377,72 | 2 |
| 09 | ESS | Manj razvite | 112 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 20 | SI017 | 1.166.668,44 | 1.166.668,44 | 813.719,50 | 3 |
| 09 | ESS | Manj razvite | 112 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 20 | SI018 | 365.136,00 | 365.136,00 | 314.078,72 | 1 |
| 09 | ESS | Manj razvite | 112 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 21 | SI01 | 4.052.939,46 | 4.052.939,46 | 197.659,20 | 2 |
| 09 | ESS | Manj razvite | 112 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI01 | 7.330.121,11 | 7.330.121,11 | 2.077.343,75 | 4 |
| 09 | ESS | Manj razvite | 113 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 19 | SI014 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 1 |
| 09 | ESS | Manj razvite | 113 | 01 | 05 | 05 |  | 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01 | 24 | SI01 | 36.011,00 | 31.391,00 | 0,00 | 2 |
| 09 | ESS | Manj razvite | 113 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI01 | 3.272.595,33 | 3.272.595,33 | 1.872.925,24 | 11 |
| 09 | ESS | Manj razvite | 113 | 01 | 05 | 05 |  | 02, 02, 02, 02, 02, 02, 02, 02 | 24 | SI012 | 107.417,00 | 85.933,60 | 0,00 | 1 |
| 09 | ESS | Manj razvite | 113 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI012 | 86.949,84 | 86.949,84 | 0,00 | 4 |
| 09 | ESS | Bolj razvite | 109 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 13 | SI0 | 97.735,00 | 97.735,00 | 52.996,56 | 1 |
| 09 | ESS | Bolj razvite | 109 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 18 | SI02 | 325.360,00 | 325.360,00 | 214.118,52 | 1 |
| 09 | ESS | Bolj razvite | 109 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 19 | SI0 | 97.735,00 | 97.735,00 | 52.996,56 | 1 |
| 09 | ESS | Bolj razvite | 109 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 19 | SI02 | 7.300.593,82 | 7.300.593,82 | 3.097.973,37 | 3 |
| 09 | ESS | Bolj razvite | 109 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 20 | SI0 | 958.729,16 | 958.729,16 | 266.367,08 | 10 |
| 09 | ESS | Bolj razvite | 109 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 21 | SI0 | 1.447.294,90 | 1.421.767,80 | 714.977,01 | 6 |
| 09 | ESS | Bolj razvite | 109 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 21 | SI01 | 189.954,00 | 189.954,00 | 172.334,53 | 1 |
| 09 | ESS | Bolj razvite | 109 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 21 | SI02 | 14.505.720,67 | 13.944.189,35 | 6.810.876,64 | 30 |
| 09 | ESS | Bolj razvite | 109 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 21 | SI021 | 1.827.605,95 | 1.827.605,95 | 958.880,59 | 4 |
| 09 | ESS | Bolj razvite | 109 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 21 | SI022 | 575.000,00 | 575.000,00 | 300.264,28 | 1 |
| 09 | ESS | Bolj razvite | 109 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 21 | SI023 | 574.999,99 | 574.999,99 | 299.824,47 | 1 |
| 09 | ESS | Bolj razvite | 109 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 21 | SI024 | 575.000,00 | 575.000,00 | 266.847,07 | 1 |
| 09 | ESS | Bolj razvite | 109 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 23 | SI021 | 295.881,76 | 273.155,13 | 271.273,96 | 3 |
| 09 | ESS | Bolj razvite | 109 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 23 | SI022 | 74.168,80 | 74.168,80 | 74.168,80 | 1 |
| 09 | ESS | Bolj razvite | 109 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 23 | SI024 | 91.565,51 | 91.565,51 | 91.565,51 | 1 |
| 09 | ESS | Bolj razvite | 109 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI02 | 2.430.000,00 | 2.430.000,00 | 743.994,67 | 14 |
| 09 | ESS | Bolj razvite | 112 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 20 | SI0 | 2.195.468,48 | 2.195.468,48 | 994.477,97 | 2 |
| 09 | ESS | Bolj razvite | 112 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 20 | SI02 | 3.599,98 | 3.599,98 | 3.599,97 | 1 |
| 09 | ESS | Bolj razvite | 112 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 20 | SI021 | 1.169.018,00 | 1.169.018,00 | 830.459,46 | 3 |
| 09 | ESS | Bolj razvite | 112 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 20 | SI022 | 754.729,63 | 754.729,63 | 566.261,39 | 1 |
| 09 | ESS | Bolj razvite | 112 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 20 | SI023 | 1.495.726,00 | 1.495.726,00 | 1.152.316,69 | 3 |
| 09 | ESS | Bolj razvite | 112 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 20 | SI024 | 730.272,00 | 730.272,00 | 421.382,78 | 2 |
| 09 | ESS | Bolj razvite | 112 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 21 | SI02 | 1.440.328,75 | 1.440.328,75 | 140.389,20 | 3 |
| 09 | ESS | Bolj razvite | 112 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI02 | 5.933.014,95 | 5.933.014,95 | 588.637,61 | 3 |
| 09 | ESS | Bolj razvite | 113 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 13 | SI021 | 21.504,60 | 21.504,60 | 0,00 | 1 |
| 09 | ESS | Bolj razvite | 113 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 15 | SI022 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 1 |
| 09 | ESS | Bolj razvite | 113 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 17 | SI021 | 25.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 1 |
| 09 | ESS | Bolj razvite | 113 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 21 | SI021 | 32.266,67 | 32.266,67 | 0,00 | 2 |
| 09 | ESS | Bolj razvite | 113 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 22 | SI021 | 50.000,00 | 50.000,00 | 21.226,11 | 2 |
| 09 | ESS | Bolj razvite | 113 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI02 | 1.574.885,12 | 1.574.885,12 | 863.343,81 | 1 |
| 09 | ESS | Bolj razvite | 113 | 01 | 05 | 05 |  | 02, 02, 02, 02, 02, 02, 02, 02 | 24 | SI021 | 86.306,00 | 69.044,80 | 0,00 | 1 |
| 09 | ESS | Bolj razvite | 113 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI021 | 49.897,00 | 49.897,00 | 9.780,00 | 2 |
| 09 | ESS | Bolj razvite | 113 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI024 | 21.504,60 | 21.504,60 | 0,00 | 1 |
| 10 | ESRR | Manj razvite | 048 | 01 | 07 | 05 | 10 |  | 19 | SI01 | 12.813.094,61 | 12.813.094,61 | 8.197.597,81 | 1 |
| 10 | ESRR | Bolj razvite | 048 | 01 | 07 | 05 | 10 |  | 19 | SI02 | 9.666.018,73 | 9.666.018,73 | 4.862.872,83 | 1 |
| 10 | ESRR | Bolj razvite | 080 | 01 | 07 | 05 | 10 |  | 19 | SI0 | 2.550.000,00 | 2.550.000,00 | 1.282.878,31 | 1 |
| 10 | ESS | Manj razvite | 117 | 01 | 01 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 19 | SI0 | 4.332.749,99 | 4.332.749,99 | 1.244.826,75 | 4 |
| 10 | ESS | Manj razvite | 117 | 01 | 01 | 05 |  | 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01 | 19 | SI01 | 3.085.215,61 | 3.085.215,61 | 1.091.904,14 | 3 |
| 10 | ESS | Manj razvite | 117 | 01 | 01 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 19 | SI01 | 88.400.388,46 | 87.359.450,84 | 39.744.500,13 | 108 |
| 10 | ESS | Manj razvite | 117 | 01 | 01 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 19 | SI011 | 1.078.200,00 | 1.078.200,00 | 119.078,19 | 1 |
| 10 | ESS | Manj razvite | 117 | 01 | 01 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 19 | SI012 | 1.685.043,18 | 1.654.263,78 | 616.125,62 | 6 |
| 10 | ESS | Manj razvite | 117 | 01 | 01 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 19 | SI013 | 2.279.760,00 | 2.279.760,00 | 917.352,93 | 1 |
| 10 | ESS | Manj razvite | 117 | 01 | 01 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 19 | SI014 | 2.863.040,00 | 2.863.040,00 | 501.639,40 | 1 |
| 10 | ESS | Manj razvite | 117 | 01 | 01 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 19 | SI015 | 843.200,00 | 843.200,00 | 115.034,92 | 1 |
| 10 | ESS | Manj razvite | 117 | 01 | 01 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 19 | SI017 | 1.268.400,00 | 1.268.400,00 | 320.516,74 | 1 |
| 10 | ESS | Manj razvite | 117 | 01 | 01 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 19 | SI018 | 858.702,96 | 858.702,96 | 251.779,00 | 1 |
| 10 | ESS | Manj razvite | 117 | 01 | 01 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI01 | 1.884.826,92 | 1.757.861,54 | 160.854,06 | 2 |
| 10 | ESS | Manj razvite | 117 | 01 | 01 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI017 | 1.470.643,05 | 1.470.643,05 | 364.143,69 | 1 |
| 10 | ESS | Manj razvite | 117 | 01 | 02 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 19 | SI01 | 2.745.373,95 | 2.704.579,75 | 1.090.892,50 | 15 |
| 10 | ESS | Manj razvite | 117 | 01 | 02 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 19 | SI013 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1 |
| 10 | ESS | Manj razvite | 117 | 01 | 02 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 19 | SI016 | 2.152.178,85 | 2.152.178,85 | 274.649,12 | 1 |
| 10 | ESS | Manj razvite | 117 | 01 | 02 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 19 | SI017 | 129.919,00 | 118.576,00 | 56.630,00 | 3 |
| 10 | ESS | Manj razvite | 117 | 01 | 02 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 23 | SI012 | 200.000,00 | 200.000,00 | 114.989,05 | 1 |
| 10 | ESS | Manj razvite | 117 | 01 | 02 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 23 | SI013 | 200.000,00 | 200.000,00 | 100.476,70 | 1 |
| 10 | ESS | Manj razvite | 117 | 01 | 02 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 23 | SI017 | 160.000,00 | 160.000,00 | 80.765,97 | 1 |
| 10 | ESS | Manj razvite | 118 | 01 | 01 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 19 | SI01 | 21.894.941,95 | 21.894.941,95 | 10.162.094,61 | 8 |
| 10 | ESS | Manj razvite | 118 | 01 | 02 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 19 | SI01 | 910.425,59 | 910.425,59 | 487.102,75 | 3 |
| 10 | ESS | Bolj razvite | 117 | 01 | 01 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 19 | SI012 | 29.345,00 | 23.476,00 | 29.345,00 | 1 |
| 10 | ESS | Bolj razvite | 117 | 01 | 01 | 05 |  | 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01 | 19 | SI02 | 3.064.569,96 | 3.064.569,96 | 1.173.138,71 | 3 |
| 10 | ESS | Bolj razvite | 117 | 01 | 01 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 19 | SI02 | 73.719.655,00 | 72.293.633,94 | 38.659.967,52 | 86 |
| 10 | ESS | Bolj razvite | 117 | 01 | 01 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 19 | SI021 | 3.867.911,66 | 3.752.819,26 | 1.786.912,54 | 10 |
| 10 | ESS | Bolj razvite | 117 | 01 | 01 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 19 | SI022 | 757.860,00 | 757.536,00 | 330.171,56 | 2 |
| 10 | ESS | Bolj razvite | 117 | 01 | 01 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 19 | SI023 | 2.959.188,16 | 2.959.188,16 | 785.184,97 | 2 |
| 10 | ESS | Bolj razvite | 117 | 01 | 01 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 19 | SI024 | 52.710,00 | 52.710,00 | 51.920,00 | 3 |
| 10 | ESS | Bolj razvite | 117 | 01 | 01 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI02 | 2.383.069,82 | 2.383.069,82 | 466.628,86 | 3 |
| 10 | ESS | Bolj razvite | 117 | 01 | 02 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 19 | SI0 | 3.842.249,99 | 3.842.249,99 | 1.103.717,53 | 4 |
| 10 | ESS | Bolj razvite | 117 | 01 | 02 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 19 | SI02 | 2.339.770,84 | 2.249.859,24 | 1.397.135,86 | 12 |
| 10 | ESS | Bolj razvite | 117 | 01 | 02 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 19 | SI021 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 1 |
| 10 | ESS | Bolj razvite | 117 | 01 | 02 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 19 | SI023 | 44.245,00 | 35.396,00 | 42.705,00 | 1 |
| 10 | ESS | Bolj razvite | 117 | 01 | 02 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 19 | SI024 | 2.975.368,80 | 2.938.800,40 | 942.167,55 | 4 |
| 10 | ESS | Bolj razvite | 117 | 01 | 02 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 23 | SI02 | 140.000,00 | 140.000,00 | 70.376,87 | 1 |
| 10 | ESS | Bolj razvite | 117 | 01 | 02 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 23 | SI021 | 302.537,03 | 302.537,03 | 81.627,26 | 2 |
| 10 | ESS | Bolj razvite | 118 | 01 | 01 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 19 | SI02 | 13.274.747,02 | 13.274.747,02 | 5.981.801,12 | 8 |
| 10 | ESS | Bolj razvite | 118 | 01 | 02 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 19 | SI02 | 783.209,15 | 783.209,15 | 428.664,25 | 3 |
| 11 | ESS | Manj razvite | 119 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 18 | SI0 | 2.112.000,00 | 2.112.000,00 | 685.748,54 | 1 |
| 11 | ESS | Manj razvite | 119 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 18 | SI01 | 23.430.469,23 | 23.430.469,23 | 6.039.502,41 | 7 |
| 11 | ESS | Manj razvite | 120 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI01 | 5.541.966,77 | 5.535.157,37 | 3.621.433,28 | 28 |
| 11 | ESS | Bolj razvite | 119 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 18 | SI0 | 1.888.000,00 | 1.888.000,00 | 611.944,93 | 1 |
| 11 | ESS | Bolj razvite | 119 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 18 | SI02 | 43.351.202,90 | 43.351.202,90 | 9.391.456,63 | 9 |
| 11 | ESS | Bolj razvite | 120 | 01 | 05 | 05 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI02 | 5.736.589,69 | 5.729.359,09 | 3.806.110,62 | 28 |
| 12 | Kohezijski sklad |  | 121 | 01 | 07 | 07 |  |  | 24 | SI0 | 103.976.221,39 | 103.976.221,39 | 43.976.584,57 | 9 |
| 12 | Kohezijski sklad |  | 122 | 01 | 07 | 07 |  |  | 24 | SI0 | 1.295.727,57 | 1.295.727,57 | 458.781,94 | 3 |
| 13 | ESRR | Manj razvite | 121 | 01 | 07 | 07 |  |  | 24 | SI01 | 15.498.545,13 | 15.498.545,13 | 7.570.228,18 | 4 |
| 13 | ESRR | Manj razvite | 122 | 01 | 07 | 07 |  |  | 24 | SI01 | 1.509.995,90 | 1.509.995,90 | 326.219,91 | 2 |
| 13 | ESRR | Bolj razvite | 121 | 01 | 07 | 07 |  |  | 24 | SI02 | 3.349.253,88 | 3.349.253,88 | 1.637.895,62 | 4 |
| 13 | ESRR | Bolj razvite | 122 | 01 | 07 | 07 |  |  | 24 | SI02 | 326.311,90 | 326.311,90 | 70.897,65 | 2 |
| 14 | ESS | Manj razvite | 121 | 01 | 07 | 07 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI01 | 9.039.252,98 | 8.625.839,15 | 3.622.709,72 | 5 |
| 14 | ESS | Manj razvite | 122 | 01 | 07 | 07 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI01 | 55.695,00 | 55.695,00 | 22.140,95 | 2 |
| 14 | ESS | Manj razvite | 123 | 01 | 07 | 07 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI01 | 3.161.067,55 | 3.161.067,55 | 1.576.694,18 | 1 |
| 14 | ESS | Bolj razvite | 121 | 01 | 07 | 07 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI02 | 3.782.382,47 | 3.609.393,70 | 1.650.133,41 | 5 |
| 14 | ESS | Bolj razvite | 122 | 01 | 07 | 07 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI02 | 23.305,00 | 23.305,00 | 10.490,06 | 2 |
| 14 | ESS | Bolj razvite | 123 | 01 | 07 | 07 |  | 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08, 08 | 24 | SI02 | 1.322.716,20 | 1.322.716,20 | 659.548,97 | 1 |

## Preglednica 8: Uporaba navzkrižnega financiranja

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **Uporaba navzkrižnega financiranja** | **Prednostna os** | **Znesek podpore EU, predvidoma namenjen navzkrižnemu financiranju na podlagi izbranih operacij (EUR)** | **Kot delež podpore EU k prednostni osi (v %) (3/podpora EU k prednostni osi \* 100)** | **Znesek podpore EU v okviru navzkrižnega financiranja na podlagi upravičenih izdatkov, ki jih upravičenec predloži organu upravljanja (v EUR)** | **Kot delež podpore EU k prednostni osi (v %) (5/podpora EU k prednostni osi \* 100)** |
| Stroški, ki so upravičeni do podpore iz ESS, vendar prejemajo podporo iz ESRR | 01 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Stroški, ki so upravičeni do podpore iz ESS, vendar prejemajo podporo iz ESRR | 02 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Stroški, ki so upravičeni do podpore iz ESS, vendar prejemajo podporo iz ESRR | 03 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Stroški, ki so upravičeni do podpore iz ESS, vendar prejemajo podporo iz ESRR | 04 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Stroški, ki so upravičeni do podpore iz ESS, vendar prejemajo podporo iz ESRR | 05 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Stroški, ki so upravičeni do podpore iz ESS, vendar prejemajo podporo iz ESRR | 06 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Stroški, ki so upravičeni do podpore iz ESS, vendar prejemajo podporo iz ESRR | 07 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Stroški, ki so upravičeni do podpore iz ESRR, vendar prejemajo podporo iz ESS | 08 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Stroški, ki so upravičeni do podpore iz ESS, vendar prejemajo podporo iz ESRR | 09 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Stroški, ki so upravičeni do podpore iz ESRR, vendar prejemajo podporo iz ESS | 09 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Stroški, ki so upravičeni do podpore iz ESS, vendar prejemajo podporo iz ESRR | 10 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Stroški, ki so upravičeni do podpore iz ESRR, vendar prejemajo podporo iz ESS | 10 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Stroški, ki so upravičeni do podpore iz ESRR, vendar prejemajo podporo iz ESS | 11 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Stroški, ki so upravičeni do podpore iz ESS, vendar prejemajo podporo iz ESRR | 13 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Stroški, ki so upravičeni do podpore iz ESRR, vendar prejemajo podporo iz ESS | 14 | 0,00 |  | 0,00 |  |

## Preglednica 9: Stroški operacij, izvedenih zunaj programskega območja (ESRR in Kohezijski sklad v okviru cilja "naložbe za rast in delovna mesta")

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Prednostna os** | **Znesek podpore EU, predvidoma namenjen operacijam, ki se izvajajo zunaj programskega območja, na podlagi izbranih operacij (v EUR)** | **Kot delež podpore EU k prednostni osi (v %) (2/podpora EU k prednostni osi \* 100)** | **Znesek podpore EU v okviru operacij, ki se izvajajo zunaj programskega območja, na podlagi upravičenih izdatkov, ki jih upravičenec predloži organu upravljanja (v EUR)** | **Kot delež podpore EU k prednostni osi (v %) (4/podpora EU k prednostni osi \* 100)** |
| 01 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 02 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 03 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 04 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 05 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 06 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 07 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 09 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 10 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 12 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 13 | 0,00 |  | 0,00 |  |

## Preglednica 10: Izdatki, nastali zunaj Unije (ESS)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Znesek izdatkov, ki bodo predvidoma nastali zunaj Unije v okviru tematskih ciljev 8 in 10, na podlagi izbranih operacij (v EUR) | Delež skupnih dodeljenih finančnih sredstev (prispevki Unije in nacionalni prispevki), namenjenih programu ESS ali delu programa, ki se financira iz več skladov, financiranemu iz ESS (%) (1/skupna dodeljena finančna sredstva (prispevki Unije in nacionalni prispevki), namenjena programu ESS ali delu programa, ki se financira iz več skladov, financiranemu iz ESS \* 100) | Upravičeni izdatki, nastali zunaj Unije, ki jih upravičenec predloži organu upravljanja (v EUR) | Delež skupnih dodeljenih finančnih sredstev (prispevki Unije in nacionalni prispevki), namenjenih programu ESS ali delu programa, ki se financira iz več skladov, financiranemu iz ESS (%) (3/skupna dodeljena finančna sredstva (prispevki Unije in nacionalni prispevki), namenjena programu ESS ali delu programa, ki se financira iz več skladov, financiranemu iz ESS \* 100) |
| 0,00 |  | 0,00 |  |

Preglednica 11: Dodelitev sredstev v okviru pobude za zaposlovanje mladih mladim zunaj upravičenih regij na ravni NUTS 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prednostna os | Znesek podpore EU v okviru pobude za zaposlovanje mladih (posebna dodelitev za pobudo za zaposlovanje mladih in ustrezna podpora iz ESS), ki bo predvidoma namenjen mladim zunaj upravičenih regij na ravni NUTS 2 (v EUR), kot je naveden v oddelku 2.A.6.1 operativnega programa | Znesek podpore EU v okviru pobude za zaposlovanje mladih (posebna dodelitev za pobudo za zaposlovanje mladih in ustrezna podpora iz ESS), namenjen operacijam za podporo mladih zunaj upravičenih regij na ravni NUTS 2 (v EUR) | Upravičeni izdatki, nastali pri operacijah za podporo mladih zunaj upravičenih regij (v EUR) | Ustrezna podpora EU za upravičene izdatke, nastale pri operacijah za podporo mladih zunaj upravičenih regij, na podlagi uporabe stopnje sofinanciranja prednostne osi (v EUR) |
| 08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Skupaj** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# ZBIRNO POROČILO O VREDNOTENJIH

Zbirno poročilo o ugotovitvah vseh vrednotenj programa, ki so bile objavljene v predhodnem proračunskem letu, z navedbo naslova in referenčnega obdobja uporabljenih poročil vrednotenj

|  |
| --- |
| V maju 2019 je potekal sestanek Interdisciplinarne posvetovalne skupine za vrednotenje (IPSV), na katerem so člani pregledali predloge ter dopolnili in uskladili Letni načrt vrednotenj za leto 2020 (LNV 2020). S strani izvajalcev so bila predstavljena opravljena vrednotenja. Na 6. redni seji Odbora za spremljanje so člani potrdili LNV za 2020.  V letu 2019 smo pričeli s postopki za javno naročilo za izvedbo vrednotenj iz Letnih načrtov vrednotenj za leti 2018, za katere v postopkih naročanja nismo pridobil izvajalca, ter vsa vrednotenja iz Letnega načrta za leto 2019. Javno naročilo bo obsegalo vrednotenja: Vrednotenje učinkovitosti in uspešnosti izvajanja ukrepov s področja visokega šolstva, Vrednotenje uspešnosti izvajanja ukrepov s področja svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih in karierne ter poklicne orientacije za študente in drugo šolajočo mladino in vrednotenje uspešnosti izvajanja ukrepov s področja neformalnih izobraževalnih programov za odrasle in javnoveljavnih izobraževalnih programov za odrase, po katerih se ne pridobi javnoveljavna izobrazba, Vrednotenje prispevka krepitve zmogljivosti nevladnih organizacij na izvajanje zagovorništva in javnih storitev, Vrednotenje uspešnosti izvajanja vseživljenjske karierne orientacije, vključno s sistemom napovedovanja potreb na trgu dela, Vrednotenje izvajanja v okviru PN 3.1. Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast, Vrednotenje prispevkov OP EKP 2014-2020 k nacionalnim ciljem Strategije Unije za pametno, trajnostno in vključujočo rast ter komplementarnost z drugimi strukturnimi in EU skladi, Vrednotenje učinkovitosti in uspešnosti izvajanja specifičnega cilja »Povečan delež inovacijsko aktivnih podjetij« in Vrednotenje izvajanja v okviru PN 4.1. Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega ravnanja z energijo in uporabe obnovljivih virov v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in v stanovanjskem sektorju, Specifični cilj 1: Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju.  OU je sprejel odločitev, da vsa vrednotenja iz LNV 2020 vključeni v eno javno naročilo, ki bo objavljeno v leto 2020.    V letu 2019 smo izvedli, predstavili in tri vrednotenja in sicer:    **1. Vrednotenje uspešnosti programa Projektno učenje mlajših odraslih (PUM-O) (februar 2019)**  Namen vrednotenja programa PUM-O je bilo podati oceno o izvajanju in rezultatih in preveriti uspešnost z vidika vključenih oseb, ustreznost izbranih vsebin, usklajenost delovanja med različnimi projekti in deležniki ter povezovanje v lokalno okolje. Namen programa je razvoj potencialov mladih brezposelnih oseb v starosti od 15. do 26. leta za uspešno ponovno vključevanje v izobraževanje, razvoj poklicne identitete, vključevanje na trg dela ter uspešno socialno integracijo. Izvaja se v sklopu aktivne politike zaposlovanja, v okviru ukrepov usposabljanja in izobraževanja. Financira se iz sredstev ESS, v okviru 9. prednostne osi: Socialna vključenost in zmanjšanje tveganja revščine, 9.1 prednostne naložbe: Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti, specifični cilj 9.1.2 Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 –2020.  *Vrednotenje je pokazalo*, da je Program PUM-O zelo uspešen glede na rezultat ponovne vključitve (več kot 25% udeležencev po zaključku programa najde zaposlitev) in glede na to, da tudi po zaključenem programu več kot polovica vseh udeležencev ostane v stiku z mentorji in drugimi udeleženci. Pri obravnavanju in spremljanju kazalnikov programa je potrebno upoštevati, da program vključuje ranljive skupine mladih, kar vpliva na samo uspešnost programa. Program PUM-O številnim predstavlja zavetje, kamor se vračajo po zaključku programa. Po mnenju udeležencev je največja dodana vrednost programa vpliv na samopodobo posameznika, kar posredno vpliva tudi na njihove zmožnosti zaposlitve ali nadaljevanja šolanja ter omogoči vključenost v družbo in samostojno življenje.  *Priporočila vrednotenja so*:   * zagotoviti neprekinjeno financiranje programa PUM-O; * skrajšati trajanje na 6 ur dnevno in prilagoditi izvajanje v poletnih mesecih; * založiti sredstva za prevoz in aktivnost za prvi mesec udeležbe v dogovoru z udeleženci; * poenotiti obračun denarne socialne pomoči; * ­preveriti, ali je možno sistem štipendiranja in socialnih prispevkov prilagoditi za udeležence PUM-O; * dodati specifične programske kazalnike, redno vrednotiti in anketirati; * uvesti ekonomsko najugodnejše cene pri izboru izvajalcev programa; * temeljno usposabljanje mentorjev dopolniti s praktičnimi delavnicami; * povečati število rednih supervizij, srečanj in evalvacijskih srečanj za mentorje; * proučiti ali agregirano poročanje o strukturi udeležencev pomeni nezakonito poročanje; * uvesti poskusno udeležbo za potencialne udeležence, ki izpolnjujejo vse predpisane pogoje za udeležbo v programu PUM-O in so v evidenci ZRSZ prijavljeni kot brezposelne osebe ali iskalci zaposlitve; * dvigniti prepoznavnosti programa v šolah in z območnimi CSD.     **2. Vrednotenje upoštevanja načela trajnostnega razvoja pri izvajanju OP EKP 2014-2020 (april 2019)**  Namen vrednotenja je bilo oceniti upoštevanje načela trajnostnega razvoja pri izvajanju ukrepov OP EKP 2014-2020, ki prispevajo k doseganju predvsem okoljskega  trajnostnega razvoja.  Predmet vrednotenja so bile prednostne osi, ki neposredno ali posredno prispevajo h krepitvi okoljske komponente trajnostnega razvoja.  *Vrednotenje je pokazalo,* da je načelo trajnostnega okoljskega razvoja uspešno vgrajeno v OP. Obseg odgovornosti je sistemsko dobro opredeljen. Ni kolizije med cilji, ki zasledujejo gospodarski razvoj in trajnostnim razvojem. Okoljski vidik je upoštevan v prednostnih oseh, ki so neposredno usmerjene v okolje. Tudi v drugih ni spregledano in pričakujemo pozitivne rezultate. Vrednotenje ni zaznalo negativnih posledic za trajnostni razvoj. Kjer nastajajo posledice za okolje, so vgrajena varovala in predhodne zahteve. Pri izvedbi ukrepov se upošteva zakonodajni okvir kot vodilo naslavljanja okoljske dimenzije. Upoštevanje teh zahtev terja določeno časovno obdobje, ki se ga pri načrtovanju izvajanja podceni. Okoljska komponenta ni zanemarjana na račun gospodarske rasti, pri nekaterih ukrepih pa bi se lahko bolj izrazito naslavljala v besedilih javnih naročil in razpisov. V začetno programiranje ni bil vključen regionalni vidik; celovita regionalna strategija zato ni dovolj upoštevana. Slovenija bo prispevala k ciljem EU 2020: 20 % manj izpustov toplogrednih plinov, 20-odstotni delež obnovljivih virov energije v končni rabi ter 20-odstotno povečanje energetske učinkovitosti. Nedostopnost vrednosti nekaterih kazalnikov ovira sprotno spremljanje, pogosto ni lahko izluščiti neposrednega vpliva specifičnega ukrepa na kazalec.  *Priporočila vrednotenja so:*   * pripraviti navodila, kako vgraditi načela okoljskega vidika trajnostnega razvoja v razpisne kriterije; * pripraviti primere dobre prakse vgrajevanja načela trajnostnega razvoja na ravni razpisov; * povečati število točk pri razpisih za projekte, ki ustrezno naslavljajo načela trajnostnega razvoja; * usposobiti pripravljavce razpisov, da dajo ustrezno pozornost tem načelom pri vrednotenju projektov; * pravočasno začeti s pripravo operacij, kjer  je potrebna obsežna dokumentacija; * več poudarka nameniti sinergijam, ki prinašajo pozitivne povezave.     **3. Vrednotenje uspešnosti ukrepov za trajnostno vključevanje mladih na trg dela (julij 2019)**  Namen vrednotenja je bil oceniti ustreznost in uspešnost operacij na področju krepitve usposobljenosti in zaposljivosti mladih. Cilj vrednotenja je bil preveriti uspešnost projektov z vidika vključenih oseb, vključenih organizacij, ustreznost ukrepov glede na potrebe ciljnih skupin mladih in ustreznost ukrepov z vidika usklajenosti operacij.  Predmet vrednotenja so operacije financirane iz ESS v okviru prednostne osi: 8. »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«, prednostne naložbe: 8.2 »Trajnostno vključevanje mladih na trg dela, predvsem tistih, ki niso zaposleni in se ne izobražujejo ali usposabljajo, vključno z mladimi, ki so izpostavljeni socialni izključenosti, in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, vključno prek izvajanja jamstva za mlade«, specifičnega cilja: 8.2.1 »Znižanje brezposelnosti mladih«.  *Vrednotenje je pokazalo*, da so bili ukrepi ustrezni. Posamezniki in organizacije so pridobili kompetence, okrepil se jim je status na trgu dela. Kakovost delovnih mest na področju mladih vključenih v ukrepe VIZ je visoka; nižja pa je na področju mladinskega dela, ker za ta poklic ni javno veljavne izobrazbe. Koristi za upravičenca so krepitev kadrovskih kapacitet organizacije, razbremenitev zaposlenih in boljša organizacija dela. Organizacije so pridobile potrebna znanja za reševanje problematike brezposelnosti mladih. Organizacije v mladinskem sektorju so spodbujale inovativne oblike mladinskega dela: nove modele zaposlovanja, produkte in delavnice. Projektne aktivnosti so zmanjšale brezposelnost mladih, družbene neenakosti, odseljevanje, izboljšale zaposljivost ranljivih skupin. Tudi izvedeni inovativni projekti kažejo pozitiven učinek. Z vidika demografskih sprememb je  program ustrezno usmerjen, saj predvideva zaposlitev mladih kadrov in nadomestilo za starejše učitelje ali vzgojitelje, ki se bodo upokojili.  *Priporočila vrednotenja so*:   * vzpostavitev sinergij z drugimi viri financiranja z namenom profesionalizacije organizacij v mladinskem sektorju za povečanje trajnosti; * več povezovanja preko financiranja skupnih projektov; * preveriti zakonske možnosti za poenostavitev pridobivanja dokazil, ki so potrebna za presojo upravičenosti stroškov na ravni ciljne skupine; * pričeti z ukrepi na področju zaposlovanja v VIZ z začetkom šolskega leta; * nameniti sredstva tudi za vzdrževanje in nadgradnjo produktov; * nadgraditev definicije inovativnosti za projekte v mladinskem sektorju po vrstah inovacij; * Urad za mladino RS naj obdobno opravi raziskavo o potrebah ciljnih skupin mladih in izvede ukrepe za ozaveščanje ciljne javnosti znotraj mladinskega sektorja. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naziv** | **Sklad** | **Od meseca** | **Od leta** | **Do meseca** | **Do leta** | **Vrsta vrednotenja** | **Tematski cilj** | **Tema** | **Ugotovitve** |
| Vrednotenje upoštevanja načela trajnostnega razvoja pri izvajanju OP EKP 2014-2020 | ESRR  ESS  Kohezijski sklad | 10 | 2018 | 4 | 2019 | Vpliv | 01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11 | Namen vrednotenja je bilo oceniti upoštevanje načela trajnostnega razvoja pri izvajanju ukrepov OP EKP 2014-2020, ki prispevajo k doseganju predvsem okoljskega  trajnostnega razvoja.  Predmet vrednotenja so bile prednostne osi, ki neposredno ali posredno prispevajo h krepitvi okoljske komponente trajnostnega razvoja. | Načelo trajnostnega okoljskega razvoja je uspešno vgrajeno v OP. Obseg odgovornosti je sistemsko dobro opredeljen. Ni kolizije med cilji, ki zasledujejo gospodarski razvoj in trajnostnim razvojem. Okoljski vidik je upoštevan v prednostnih oseh, ki so neposredno usmerjene v okolje. Tudi v drugih ni spregledano in pričakujemo pozitivne rezultate. Vrednotenje ni zaznalo negativnih posledic za trajnostni razvoj. Kjer nastajajo posledice za okolje, so vgrajena varovala in predhodne zahteve. Pri izvedbi ukrepov se upošteva zakonodajni okvir kot vodilo naslavljanja okoljske dimenzije. Upoštevanje teh zahtev terja določeno časovno obdobje, ki se ga pri načrtovanju izvajanja podceni. Okoljska komponenta ni zanemarjana na račun gospodarske rasti, pri nekaterih ukrepih pa bi se lahko bolj izrazito naslavljala v besedilih javnih naročil in razpisov. V začetno programiranje ni bil vključen regionalni vidik; celovita regionalna strategija zato ni dovolj upoštevana. Slovenija bo prispevala k ciljem EU 2020: 20 % manj izpustov toplogrednih plinov, 20-odstotni delež obnovljivih virov energije v končni rabi ter 20-odstotno povečanje energetske učinkovitosti. Nedostopnost vrednosti nekaterih kazalnikov ovira sprotno spremljanje, pogosto ni lahko izluščiti neposrednega vpliva specifičnega ukrepa na kazalec. |
| Vrednotenje uspešnosti ukrepov za trajnostno vključevanje mladih na trg dela | ESS | 3 | 2019 | 7 | 2019 | Mešano | 08 | Namen vrednotenja je bil oceniti ustreznost in uspešnost operacij na področju krepitve usposobljenosti in zaposljivosti mladih. Cilj vrednotenja je bil preveriti uspešnost projektov z vidika vključenih oseb, vključenih organizacij, ustreznost ukrepov glede na potrebe ciljnih skupin mladih in ustreznost ukrepov z vidika usklajenosti operacij. | Ukrepi so bili ustrezni. Posamezniki in organizacije so pridobili kompetence, okrepil se jim je status na trgu dela. Kakovost delovnih mest na področju mladih vključenih v ukrepe VIZ je visoka; nižja pa je na področju mladinskega dela, ker za ta poklic ni javno veljavne izobrazbe. Koristi za upravičenca so krepitev kadrovskih kapacitet organizacije, razbremenitev zaposlenih in boljša organizacija dela. Organizacije so pridobile potrebna znanja za reševanje problematike brezposelnosti mladih. Organizacije v mladinskem sektorju so spodbujale inovativne oblike mladinskega dela: nove modele zaposlovanja, produkte in delavnice. Projektne aktivnosti so zmanjšale brezposelnost mladih, družbene neenakosti, odseljevanje, izboljšale zaposljivost ranljivih skupin. Tudi izvedeni inovativni projekti kažejo pozitiven učinek. Z vidika demografskih sprememb je  program ustrezno usmerjen, saj predvideva zaposlitev mladih kadrov in nadomestilo za starejše učitelje ali vzgojitelje, ki se bodo upokojili. |
| Vrednotenje uspešnosti programa Projektno učenje mladih odraslih (PUM-O) | ESS | 11 | 2018 | 2 | 2019 | Mešano | 09 | Namen vrednotenja programa PUM-O je bilo podati oceno o izvajanju in rezultatih in preveriti uspešnost z vidika vključenih oseb, ustreznost izbranih vsebin, usklajenost delovanja med različnimi projekti in deležniki ter povezovanje v lokalno okolje. | Program PUM-O je zelo uspešen glede na rezultat ponovne vključitve (več kot 25% udeležencev po zaključku programa najde zaposlitev) in glede na to, da tudi po zaključenem programu več kot polovica vseh udeležencev ostane v stiku z mentorji in drugimi udeleženci. Pri obravnavanju in spremljanju kazalnikov programa je potrebno upoštevati, da program vključuje ranljive skupine mladih, kar vpliva na samo uspešnost programa. Program PUM-O številnim predstavlja zavetje, kamor se vračajo po zaključku programa. Po mnenju udeležencev je največja dodana vrednost programa vpliv na samopodobo posameznika, kar posredno vpliva tudi na njihove zmožnosti zaposlitve ali nadaljevanja šolanja ter omogoči vključenost v družbo in samostojno življenje. |

5. INFORMACIJE O IZVAJANJU POBUDE ZA ZAPOSLOVANJE, ČE JE PRIMERNO

|  |
| --- |
| Namen programa »Prvi izziv 2015« v okviru specifičnega cilja PN 8.2 je bil spodbujanje zaposlovanja mladih brezposelnih oseb iz vzhodne Slovenije, starih od 15 do vključno 29 let, ki so bile vsaj 3 mesece prijavljene v evidenci brezposelnih oseb in so opustile izobraževanje ali usposabljanje. Poleg tega, da program udejanja slovensko Jamstvo za mlade, je bila ključna dodana vrednost Prvega izziva 2015 ta, da so delodajalci v okviru 15-mesečne zaposlitve s trimesečnim poskusnim delom (3+12 mesecev) brezposelno osebo najprej spoznali, preizkusili njene delovne navade, znanja in spretnosti in usposobili za potrebe delovnega mesta.  Cilj programa je bil omogočiti zaposlitev 2.859 brezposelnim mladim, vendar je bilo do konca leta 2018 sklenjenih že 2.985 pogodb z vključenimi osebami (od tega je bilo 1.503 oz. 50 % vključenih oseb žensk, kar je 104 % vseh planiranih vključitev. Kazalnik je bil presežen zaradi predčasnih prekinitev subvencioniranih zaposlitev, zaradi česar so se sredstva na programu sproščala. Sorazmerni del neizplačanih ali vrnjenih subvencij za zaposlitev je namreč ZRSZ lahko dodelil novim delodajalcem, ki so uspešno kandidirali na javno povabilo. Sklepanje pogodb o zaposlitvi med izbranimi delodajalci in vključenimi osebami se je zaključilo februarja 2017.  Kazalnik števila vključenih brezposelnih mladih je bil presežen (2.985 vključitev), medtem ko je 78 % vključenih uspešno zaključilo celoten program (3 mesečno poskusno obdobje zaposlitve + 12 mesecev zaposlitve), kar je nekaj manj kot je bilo načrtovano. To gre pripisati spremenjenim okoliščinam na trgu dela in večji ponudbi prostih delovnih mest. Prav tako se mladi hitreje odločajo za menjavo delodajalca (posledično prekinitev programa) oz. področja dela, ki je bližje njihovim zaposlitvenim interesom.  Program je zaključen in razen poročanja v letu 2019 v okviru le-tega ni bilo drugih aktivnosti. |

# **VPRAŠANJA, KI VPLIVAJO NA DELOVANJE PROGRAMA, IN SPREJETI UKREPI (člen 50(2) Uredbe (EU) št. 1303/2013)**

(a) Vprašanja, ki vplivajo na delovanje programa, in sprejeti ukrepi

|  |
| --- |
| **Pravilo N + 3**  Ob upoštevanju, da je država v letih 2017 in 2018 dosegla pravilo N+3 in je znesek certificiranih izdatkov presegel v OP EKP-ju zastavljen cilj, je Slovenija že do 30. 9. 2019 dosegla cilj N+3 za leto 2019.  **Preverjanja in drugi nadzori**  V letu 2019 so OU in PO izvedli preverjanja na kraju samem za 109 operacij.  OU izvedel kontrolo prenesenih nalog izvajanja upravljalnih preverjanj na vseh PO, razen pri PO MGRT, ki do konca leta 2019 še ni v celoti izvedel ustreznih ukrepov podanih v končnem poročilu kontrole prenesenih nalog izvajanja upravljalnih preverjanj iz 2018. V okviru teh kontrol se je preverjala pravilnost izvedbe upravljalnih preverjanj PO. OU je kontrolo za dobro polovico PO (MDDSZ, MIZŠ, MJU, MK in MOP), zaključil v prvi četrtini leta 2020 s končnim poročilom z ugotovitvijo, da sistem deluje (ni ukrepa). V primeru PO MDDSZ sistem deluje, vendar so potrebne manjše izboljšave. Za PO MP, MZ in MZI pa so ugotovitve podane v začasnih poročilih. Končna poročila bodo izdana v prvi polovici 2020. Kontrolo prenesenih nalog izvajanja upravljalnih preverjanj na PO MGRT bo OU izvedel predvidoma v prvi polovici 2020.  UNP je v okviru sistemske revizije pregledal sistem izvajanja EKP pri  PO MDDSZ, PO MzI in PO ZMOS. Končna ocena revizijskega poročila za revidiranca MDDSZ in MzI  je, da sistem deluje, vendar so potrebne izboljšave (ocena 2), sistem izvajanja EKP na PO ZMOS pa deluje dobro. Izboljšave niso potrebne ali pa so potrebne le manjše izboljšave (ocena 1).  UNP je izvedel tudi tematsko revizijo s področja kakovost upravljalnih preverjanj in ocenil, da sistem deluje, vendar so potrebne izboljšave (ocena 2).  Izvedel je še izpolnjevanje priporočil iz sistemskih revizij iz preteklih let, in sicer na:   * Ministrstvu za okolje in prostor (za RO18-1), kjer sta 3 priporočili delno izpolnjeni, dve pa nista izpolnjeni. Priporočilo glede odprave posledic uporabe 7 % finančne diskontne stopnje pri izračunih finančnih vrzeli je zapisano, da ob zaključku posamezne operacije OU in PO MOP predložita nove izračune finančnih vrzeli ter do prejema teh končnih izračunov organ za potrjevanje certificira izdatke le do 75 %  upravičenih izdatkov. * Ključni zahtevi 6 v okviru revizije sistema na OU in ocenili, da sistem deluje, vendar so potrebne izboljšave (ocena 2).   UNP je izvedel tudi pregled izpolnjevanja priporočil iz tematske revizije Informacijski sistemi za podporo OP EKP (za TR18-2). Od 24 danih priporočil, je 21 priporočil izpolnjenih, 3 pa so delno izpolnjena in se nanašajo na postopke za zagotavljanje varnosti računalniškega sistema in varstva posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov. Pričakujemo, da bo UNP tudi ta priporočila hitro preveril.  Vse izvedene revizije so zelo podrobno opisane v 5. Letnem poročilu o nadzoru, ki ga je pripravil UNP.  **Orodje Evropske komisije za oceno tveganja − Arachne**  V maju 2019 je OU s predstavniki EK za kontrolorje organizirali dva seminarja glede uporabe orodja Arachne. Posodobitev podatkov iz informacijskega sistema IS e-MA v Arachne redno poteka. OU je najnovejše podatke iz IS eMA poslal EK 29.1.2020, pred tem pa 25.10.2019. Prav tako so na spletni strani OU objavljena vsa navodila in priročniki glede uporabe Arachna.  **Imenovanje organov upravljanja in nadzora**  Skladno z Navodili OU o izpolnjevanju pogojev za opravljanje nalog posredniškega organa v programskem obdobju 2014 – 2020 je OU v letu 2019 pripravil posodobitev celotnega opisa sistema upravljanja in nadzora.  **Pakt Integritete**  V Sloveniji implementacijo Pakta Integritete spremlja Transparency International (TI) Slovenia z ekipo strokovnjakov. TI Slovenia je nevladna in neprofitna organizacija s statusom v javnem interesu pri MJU. TI Slovenia je Pakt integritete podpisal z MZ in sicer za spremljanje izvedbe JN ali javno-zasebnih partnerstev energetske prenove bolnišnic v obdobju 2016–2019. V teku je spremljanje energetske obnove Splošne bolnišnice Trbovlje, 4. decembra 2019 je bilo s strani TI na Konferenci javnih naročil v Sloveniji in EU tudi prvič predstavljeno 3. Poročilo o sanaciji Splošne bolnice Trbovlje.  **Informacijski sistem za izvajanje EKP**   * Organ upravljanja je konec leta 2018 pripravil akcijski načrt, ki ga je sprejela Vlada Republike Slovenije in ki se med drugim nanaša tudi na aktivnosti za učinkovito delovanje IS Organa upravljanja - eMA. Vse predvidene aktivnosti so bile v letu 2019 v celoti izvedene. * Revizijski pregled Urada za nadzor proračuna v mesecu juliju 2019 je potrdil zanesljivo delovanje IS eMA, pravilnost vnosa kazalnikov in poročanje o okviru uspešnosti. O rezultatih pregleda  je revizijski organ poročal EK v začetku septembra 2019.   **Usposabljanja**  Usposabljanja potekajo v skladu z načrtom usposabljanj OU-ja in PO-jev. Glede na posebnosti opredeljenih težav oz. zaznanih potreb po reševanju težav se organizirajo dodatna ustrezna usposabljanja.  Zavedamo se, da je izobraževanje na področju pravilne uporabe informacijskega sistema eMA zelo pomembno, saj gre za sistem, pri katerem uspešna celostna uporaba temelji na ustreznem izobraževanju uporabnikov. Na podlagi potreb, opredeljenih v resorjih, je OU sestavil in uskladil skupine strokovnjakov in izvajal izobraževanje, ki je obsegalo praktično delo z informacijskim sistemom. Izvedli smo delavnice za PO in upravičence, udeležilo se jih je preko 200 udeležencev. V okviru izobraževanj in usposabljanj je bilo izvedeno tudi izobraževanje na področju bančništva (bančni produkti, kontrole v bančništvu, presoja tveganj ipd.) za zaposlene, ki sodelujejo pri nadzoru izvajanja finančnih instrumentov. |

(b) Ocena, ali napredek pri doseganju ciljev zadostuje za zagotovitev uresničitve teh ciljev, pri čemer se po potrebi navedejo kakršni koli sprejeti ali načrtovani popravni ukrepi.

|  |
| --- |
| **Konec leta 2019 je OU ocenjeval, da bodo ciljne vrednosti za vse kategorije (os/sklad/regija) dosežene.**  Pri tem se je predvidevalo, da se bodo ciljne vrednosti v nekaterih primerih, kjer s spremembo OP sledi realokacija rezerve za uspešnost, lahko spremenile. Ocena OU je slonela tudi na ukrepih, ki izhajajo iz sprejetega akcijskega načrta za hitrejše izvajanje OP, ki ga je Vlada RS sprejela decembra 2018. Omenjeni ukrepi so bili predstavljeni v poročilu o izvajanju za leto 2018.  SVRK je že v letu 2018 pričel s pripravo predlogov o prerazporeditvi rezerve za uspešnost ter s temi povezanimi drugimi specifičnimi spremembami (npr. kazalnikov). Predvidevalo se je, da se bo na podlagi teh predlogov v letu 2019  izvedla naslednja sprememba OP, vendar je EK zaradi ocene, da obstaja resna pomanjkljivost v kakovosti in zanesljivosti sistema spremljanja ter podatkov o skupnih in posebnih kazalnikih, uvedla postopek za začasno zaustavitev vmesnih plačil. Slovenski organi so v drugi polovici 2019 pospešeno izvajali aktivnosti za sprejem potrebnih korektivnih ukrepov ter za izboljšanje delovanja sistema upravljanja in nadzora. EK je ob koncu leta 2019 še analizirala vse prejete informacije o izvedenih aktivnostih. V začetku 2020 je EK ugotovila, da so bili Slovenski organi uspešni ter da so resne pomanjkljivosti, ugotovljene v sistemu spremljanja, odpravljene.  OU je sočasno z uvajanjem korektivnih ukrepov tekom 2019 oblikoval predlog spremembe OP zgolj in samo iz delov, ki so neposredno povezani s prerazporeditvijo rezerve za uspešnost. OU je ocenil, da se rezerva za uspešnost prerazporedi iz / na sledeče osi, sklade ESI in kategorije regij:   * prednostne osi 2 (ESRR, V) v celoti prerazporedi na prednostno os 1 (ESRR, V), * prednostne osi 2 (ESRR, Z) v celoti prerazporedi na prednostno os 1 (ESRR, Z), * prednostne osi 3 (ESRR, V) v celoti prerazporedi na prednostno os 1 (ESRR, V), * prednostne osi 5 (KS, Slovenija) v celoti prerazporedi na prednostno os 6 (KS, Slovenija), * prednostne osi 6 (ESRR, V) v celoti prerazporedi na prednostno os 5 (ESRR, V), * prednostne osi 8 (ESS, V) v deležu prerazporedi na prednostni osi 9 in 10 (ESS, V) in * prednostne osi 9 (ESRR, Z) v celoti prerazporedi na prednostno os 1 (ESRR, Z).   Sprememba OP je bila pripravljena v 2019, vendar jo je bilo mogoče predložiti v potrjevanje šele po prejemu izvedbenega sklepa EK za določitev prednostnih osi OP, ki so dosegle svoje mejnike, kateri je bil izdan dne 2.4.2020.  V sredini marca 2020 je bila v Sloveniji zaradi naraščanja števila primerov okužb s koronavirusom razglašena epidemija. Na temelju usmeritev na nivoju institucij EU, spremenjenih aktov na nivoju EU, sprejetih odločitev na nivoju DZ in Vlade RS ter na podlagi smernic za naprej je bil poleg že omenjenega predloga realokacije sredstev za uspešnost v aprilu 2020 pripravljen še prvi predlog spremembe OP za omilitev posledic virusa COVID-19 za državljane ter gospodarstvo.  **OU ocenjuje, da bo operacionalizacija predlogov vseh opisanih sprememb OP vpričo spremenjenih razmer v celotni EU ter Svetu omogočala doseganje ciljnih vrednosti za vse kategorije (os/sklad/regija),** predvsem pa bo omogočeno varovanje življenj prebivalcev naše države, zagotovljena bo ustrezna odzivnost na krizne razmere v zdravstvenih storitvah, oblikovana bo varovalna mreža za ekonomsko stabilnost državljanov, razvojno - raziskovalnih projektov in gospodarstva ter s tem ohranjanje konkurenčnosti, razvoja in kohezivnosti Slovenije v razmerah pandemije. |

# POVZETEK ZA DRŽAVLJANE

Povzetek vsebine letnih in končnih poročil o izvajanju za državljane se objavi in naloži kot ločena datoteka v obliki priloge k letnemu in končnemu poročilu o izvajanju.

Povzetek za državljane lahko naložite/najdete pod Splošno > Dokumenti v vlogi v sistemu SFC2014.

# POROČILO O IZVAJANJU FINANČNIH INSTRUMENTOV

|  |  |
| --- | --- |
| **I. Navedba programa in prednostne naloge ali ukrepa, iz katerih se zagotovi podpora iz skladov ESI (člen 46(2)(a) Uredbe (EU) št. 1303/2013)** | |
| **1. Prednostne osi ali ukrepi, ki podpirajo finančni instrument, vključno s skladom skladov, v okviru programa skladov ESI.** | |
| 1.1. Prednostna os, ki podpira finančni instrument v okviru programa sklada ESI | 04 - Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja |
| 2. Imena skladov ESI, ki podpirajo finančni instrument v okviru prednostne osi ali ukrepa | Kohezijski sklad |
| ***3. Tematski cilji iz prvega odstavka člena 9 Uredbe (EU) št. 1303/2013, ki jih podpira finančni instrument*** | ***04 - Podpora prehodu na gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika v vseh sektorjih*** |
| 3.1. Znesek iz skladov ESI, odobrenih v sporazumih o financiranju iz posameznega tematskega cilja, izbranega v polju 3 (neobvezno) | 25.000.000,00 |
| **4. Drugi programi sklada ESI, ki prispevajo k finančnemu instrumentu** | |
| 4.1. Številka CCI vsakega drugega programa sklada ESI, ki prispeva k finančnemu instrumentu |  |
| 30. Datum zaključka predhodne ocene | 27.11.2015 |
| **31. Izbira organov, ki izvajajo finančni instrument** | |
| 31.1. Ali se je že začel postopek izbora ali določitve? | Da |
| **II. Opis finančnega instrumenta in ureditev za izvajanje (člen 46(2)(b) Uredbe (EU) št. 1303/2013)** | |
| 5. Ime finančnega instrumenta | Finančni instrumenti 2014 - 2020 EE |
| 6. Uradni naslov/sedež finančnega instrumenta (ime države in kraj) | Slovenija, Ljubljana |
| **7. Ureditev za izvajanje** | |
| 7.1. Finančni instrumenti, vzpostavljeni na ravni Unije, ki jih neposredno ali posredno upravlja Komisija, iz člena 38(1)(a) Uredbe (EU) št. 1303/2013, ki jih podpirajo prispevki iz programa skladov ESI |  |
| 7.1.1. Ime finančnega instrumenta na ravni Unije |  |
| 7.2. Finančni instrument, vzpostavljen na nacionalni, regionalni, transnacionalni ali čezmejni ravni, ki ga upravlja organ upravljanja ali je njegovo upravljanje v pristojnosti tega organa, iz člena 38(1)(b), ki ga podpirajo prispevki iz programa skladov ESI v skladu s točkami (a), (b) in (c) člena 38(4) Uredbe (EU) št. 1303/2013 | Naloge izvajanja so zaupane drugi osebi javnega ali zasebnega prava |
| 7.3. Finančni instrument, ki kombinira finančni prispevek organa upravljanja s finančnimi produkti EIB v okviru Evropskega sklada za strateške naložbe v skladu s členom 39a, kot je navedeno v členu 38(1)(c) |  |
| 8. Vrsta finančnega instrumenta | Sklad skladov |
| 10. Pravni status finančnega instrumenta v skladu s členom 38(6) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (samo za finančne instrumente iz člena 38(4)(b)): fiduciarni račun, odprt v imenu organa, ki so mu bile zaupane naloge izvajanja, in v imenu organa upravljanja, ali poseben sveženj financiranja v okviru finančne institucije | Poseben sveženj financiranja |
| **III. Navedba organa, ki izvaja finančni instrument v skladu s členom 38(1)(a) in členom 38(4)(a), (b) in (c) Uredbe (EU) št. 1303/2013, in finančnih posrednikov iz člena 38(5) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (člen 46(2)(c) Uredbe (EU) št. 1303/2013)** | |
| **11. Organ, ki izvaja finančni instrument** | |
| 11.1. Vrsta organa, ki so mu bile zaupane naloge izvajanja v skladu s členom 38(4) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (a) obstoječ ali na novo ustanovljen pravni subjekt, odgovoren za izvajanje finančnih instrumentov; (b) organ, ki so mu zaupane naloge izvajanja, ali (c) organ upravljanja, ki neposredno opravlja naloge izvajanja (izključno za posojila ali jamstva) | Banka ali ustanova v javni lasti |
| 11.1.1. Ime organa, ki izvaja finančni instrument | SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana |
| 11.1.2. Uradni naslov/sedež (država in kraj) organa, ki izvaja finančni instrument | Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana, Slovenija |
| 12. Postopek izbire organa, ki izvaja finančni instrument: oddaja javnega naročila; drug postopek | Notranja oddaja naročila |
| 12.1. Opis drugega postopka izbire organa, ki izvaja finančni instrument |  |
| 13. Datum podpisa sporazuma o financiranju z organom, ki izvaja finančni instrument | 24.11.2017 |
| **IV. Skupni znesek prispevkov iz programa po prednostnih nalogah ali ukrepih, plačanih finančnemu instrumentu, in nastalih stroškov upravljanja ali plačanih provizij za upravljanje (člen 46(2)(d) in (e) Uredbe (EU) št. 1303/2013)** | |
| 14. Skupni znesek prispevkov iz programa, ki so bili odobreni v sporazumu o financiranju (v EUR) | 29.411.764,72 |
| 14.1. od tega prispevki iz skladov ESI (v EUR) | 25.000.000,00 |
| 14.1.1. od tega ESRR (v EUR) (neobvezno) | 0,00 |
| 14.1.2. od tega Kohezijski sklad (v EUR) (neobvezno) | 25.000.000,00 |
| 14.1.3. od tega ESS (v EUR) (neobvezno) | 0,00 |
| 14.1.4. od tega EKSRP (v EUR) (neobvezno) | 0,00 |
| 14.1.5. od tega ESPR (v EUR) (neobvezno) | 0,00 |
| 15. Skupni znesek prispevkov iz programa, ki so bili plačani finančnemu instrumentu (v EUR) | 14.705.882,36 |
| 15.1. od tega znesek prispevkov iz skladov ESI (v EUR) | 12.500.000,00 |
| 15.1.1. od tega ESRR (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.2. od tega Kohezijski sklad (v EUR) | 12.500.000,00 |
| 15.1.3. od tega ESS (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. od tega EKSRP (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. od tega ESPR (v EUR) | 0,00 |
| 15.2 od tega skupni znesek nacionalnega sofinanciranja (v EUR) | 2.205.882,36 |
| 15.2.1. od tega skupni znesek nacionalnega javnega financiranja (v EUR) | 0,00 |
| 15.2.2. od tega skupni znesek nacionalnega zasebnega financiranja (v EUR) | 2.205.882,36 |
| 16. Skupni znesek prispevkov iz programa, ki so bili plačani finančnemu instrumentu v okviru pobude za zaposlovanje mladih (v EUR) | 0,00 |
| 17. Skupni znesek stroškov upravljanja in pristojbin, plačnih s prispevki iz programa (v EUR) | 218.741,90 |
| 17.1. od tega osnovno nadomestilo (v EUR) | 218.741,90 |
| 17.2. od tega nadomestilo, ki temelji na uspešnosti (v EUR) | 0,00 |
| 21. Prispevki finančnemu instrumentu v obliki zemljišč in/ali nepremičnin v skladu s členom 37(10) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (zadeva samo končno poročilo) (v EUR) |  |
| **VI. Uspešnost finančnega instrumenta, vključno z napredkom pri njegovem oblikovanju in pri izbiri organov, ki ga izvajajo (vključno z organom, ki izvaja sklad skladov) (člen 46(2)(f) Uredbe (EU) št. 1303/2013)** | |
| 32. Informacija o tem, ali je bil finančni instrument ob koncu leta poročanja še operativen | Da |
| 32.1. Če finančni instrument ob koncu leta poročanja ni bil več operativen, datum njegovega prenehanja |  |
| **VII. Obresti in drugi prihodki, ustvarjeni s podporo skladov ESI finančnemu instrumentu, programska sredstva, vrnjena finančnemu instrumentu iz naložb iz členov 43 in 44, ter vrednost kapitalskih naložb glede na prejšnja leta (člen 46(2)(g) in (i) Uredbe (EU) št. 1303/2013)** | |
| 35. Obresti in drugi prihodki, ustvarjeni s plačili iz skladov ESI finančnemu instrumentu (v EUR) | -31.373,15 |
| 37. Znesek ponovno uporabljenih sredstev, ki so bila povrnjena finančnemu instrumentu in se lahko pripišejo skladom ESI | 0,00 |
| 37.1. od tega zneski, ki so bili plačani za preferenčno izplačilo zasebnih vlagateljev , ki delujejo po načelu vlagatelja v tržnem gospodarstvu in zagotovijo drugi del virov za podporo finančnemu instrumentu iz skladov ESI ali sovlagajo na ravni končnega prejemnika (v EUR) | 0,00 |
| 37.2. od tega zneski, ki so bili plačani za povračilo nastalih stroškov upravljanja in plačilo provizij za upravljanje finančnega instrumenta (v EUR) | 0,00 |
| 37.3. od tega zneski za pokritje izgub – v nominalnem znesku prispevka iz skladov ESI k finančnemu instrumentu –, ki izhajajo iz negativnih obresti, v primeru, da pride do izgub kljub dejavnemu upravljanju denarnih sredstev s strani organov, ki izvajajo finančne instrumente (v EUR) | -31.373,15 |
| **VIII. Napredek pri doseganju pričakovanega učinka finančnega vzvoda naložb finančnega instrumenta ter vrednost naložb in udeležb (člen 46(2)(h) Uredbe (EU) št. 1303/2013)** | |
| **38. Skupni znesek drugih prispevkov, ki niso prispevki skladov ESI in jih je zbral finančni instrument (v EUR)** | |
| 38.1. Skupni znesek drugih prispevkov, ki niso prispevki skladov ESI in so odobreni v sporazumu o financiranju z organom, ki izvaja finančni instrument (v EUR) | 12.063.668,00 |
| 38.1A. Prispevki v okviru finančnega produkta EIB, dodeljeni v sporazumu o financiranju z organom, ki izvaja finančni instrument (samo za instrumente iz člena 38(1)(c)) (v EUR) |  |
| 38.2. Skupni znesek drugih prispevkov, ki niso prispevki skladov ESI in so plačani finančnemu instrumentu (v EUR) | 2.205.882,36 |
| 38.2.1. od tega javni prispevki (v EUR) | 0,00 |
| 38.2.2. od tega zasebni prispevki (v EUR) | 2.205.882,36 |
| 38.2A. Prispevek v okviru finančnega produkta EIB, vplačan v finančni instrument (samo za instrumente iz člena 38(1)(c)) (v EUR) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **II. Opis finančnega instrumenta in ureditev za izvajanje (člen 46(2)(b) Uredbe (EU) št. 1303/2013)** | |
| 5. Ime finančnega instrumenta | Posebni sklad - EE |
| 6. Uradni naslov/sedež finančnega instrumenta (ime države in kraj) | Slovenija, Ljubljana |
| 8. Vrsta finančnega instrumenta | Sklad skladov: posebni sklad |
| 8.2. Povezani sklad skladov | Finančni instrumenti 2014 - 2020 EE |
| 8.1. Prilagojeni finančni instrumenti ali finančni instrumenti, ki izpolnjujejo standardna določila in pogoje, tj. „standardni instrumenti“ | Prilagojen |
| **9. Vrste produktov, ki jih zagotavlja finančni instrument: posojila, mikroposojila, jamstva, naložbe lastniškega kapitala ali navideznega lastniškega kapitala, drugi finančni produkti ali druga podpora v kombinaciji s finančnim instrumentom v skladu s členom 37(7) Uredbe (EU) št. 1303/2013** | |
| 9.0.1. Posojila (≥ 25 000 EUR) | Da |
| 9.0.2. Mikroposojila (< 25 000 EUR in zagotovljena mikropodjetjem) v skladu s SEC/2011/1134 final | Ne |
| 9.0.3. Jamstva | Ne |
| 9.0.4. Lastniški kapital | Ne |
| 9.0.5. Navidezni lastniški kapital | Ne |
| 9.0.6. Drugi finančni produkti | Ne |
| 9.0.7. Druga podpora v kombinaciji s finančnim instrumentom | Ne |
| 9.1. Opis drugega finančnega produkta |  |
| 9.2. Druga podpora, ki se kombinira v okviru finančnega instrumenta: nepovratna sredstva, subvencionirana obrestna mera in subvencionirana provizija za jamstvo v skladu s členom 37(7) Uredbe (EU) št. 1303/2013 |  |
| 10. Pravni status finančnega instrumenta v skladu s členom 38(6) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (samo za finančne instrumente iz člena 38(4)(b)): fiduciarni račun, odprt v imenu organa, ki so mu bile zaupane naloge izvajanja, in v imenu organa upravljanja, ali poseben sveženj financiranja v okviru finančne institucije | Poseben sveženj financiranja |
| **III. Navedba organa, ki izvaja finančni instrument v skladu s členom 38(1)(a) in členom 38(4)(a), (b) in (c) Uredbe (EU) št. 1303/2013, in finančnih posrednikov iz člena 38(5) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (člen 46(2)(c) Uredbe (EU) št. 1303/2013)** | |
| **11. Organ, ki izvaja finančni instrument** | |
| 11.1. Vrsta organa, ki so mu bile zaupane naloge izvajanja v skladu s členom 38(4) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (a) obstoječ ali na novo ustanovljen pravni subjekt, odgovoren za izvajanje finančnih instrumentov; (b) organ, ki so mu zaupane naloge izvajanja, ali (c) organ upravljanja, ki neposredno opravlja naloge izvajanja (izključno za posojila ali jamstva) | Banka ali ustanova v javni lasti |
| 11.1.1. Ime organa, ki izvaja finančni instrument | SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana |
| 11.1.2. Uradni naslov/sedež (država in kraj) organa, ki izvaja finančni instrument | Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana, Slovenija |
| 12. Postopek izbire organa, ki izvaja finančni instrument: oddaja javnega naročila; drug postopek | Notranja oddaja naročila |
| 12.1. Opis drugega postopka izbire organa, ki izvaja finančni instrument |  |
| 13. Datum podpisa sporazuma o financiranju z organom, ki izvaja finančni instrument | 24.11.2017 |
| **IV. Skupni znesek prispevkov iz programa po prednostnih nalogah ali ukrepih, plačanih finančnemu instrumentu, in nastalih stroškov upravljanja ali plačanih provizij za upravljanje (člen 46(2)(d) in (e) Uredbe (EU) št. 1303/2013)** | |
| 14. Skupni znesek prispevkov iz programa, ki so bili odobreni v sporazumu o financiranju (v EUR) | 29.411.764,72 |
| 14.1. od tega prispevki iz skladov ESI (v EUR) | 25.000.000,00 |
| 14.1.1. od tega ESRR (v EUR) (neobvezno) | 0,00 |
| 14.1.2. od tega Kohezijski sklad (v EUR) (neobvezno) | 25.000.000,00 |
| 14.1.3. od tega ESS (v EUR) (neobvezno) | 0,00 |
| 14.1.4. od tega EKSRP (v EUR) (neobvezno) | 0,00 |
| 14.1.5. od tega ESPR (v EUR) (neobvezno) | 0,00 |
| 15. Skupni znesek prispevkov iz programa, ki so bili plačani finančnemu instrumentu (v EUR) | 14.705.882,36 |
| 15.1. od tega znesek prispevkov iz skladov ESI (v EUR) | 12.500.000,00 |
| 15.1.1. od tega ESRR (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.2. od tega Kohezijski sklad (v EUR) | 12.500.000,00 |
| 15.1.3. od tega ESS (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. od tega EKSRP (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. od tega ESPR (v EUR) | 0,00 |
| 15.2 od tega skupni znesek nacionalnega sofinanciranja (v EUR) | 2.205.882,36 |
| 15.2.1. od tega skupni znesek nacionalnega javnega financiranja (v EUR) | 0,00 |
| 15.2.2. od tega skupni znesek nacionalnega zasebnega financiranja (v EUR) | 2.205.882,36 |
| 16. Skupni znesek prispevkov iz programa, ki so bili plačani finančnemu instrumentu v okviru pobude za zaposlovanje mladih (v EUR) | 0,00 |
| 17. Skupni znesek stroškov upravljanja in pristojbin, plačnih s prispevki iz programa (v EUR) | 218.741,90 |
| 17.1. od tega osnovno nadomestilo (v EUR) | 218.741,90 |
| 17.2. od tega nadomestilo, ki temelji na uspešnosti (v EUR) | 0,00 |
| 18. Kapitalizirani stroški upravljanja ali pristojbine v skladu s členom 42(2) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (zadeva samo končno poročilo) (v EUR) |  |
| 19. Kapitalizirane subvencionirane obrestne mere ali subvencionirane provizije za jamstvo v skladu s členom 42(1)(c) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (zadeva samo končno poročilo) (v EUR) |  |
| 20. Znesek prispevkov iz programa za nadaljnje naložbe v končne prejemnike v skladu s členom 42(3) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (zadeva samo končno poročilo) (v EUR) |  |
| 21. Prispevki finančnemu instrumentu v obliki zemljišč in/ali nepremičnin v skladu s členom 37(10) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (zadeva samo končno poročilo) (v EUR) |  |
| **V. Skupni znesek podpore, plačane končnim prejemnikom ali v korist končnih prejemnikov ali odobrene s strani finančnega instrumenta v pogodbah o jamstvu za naložbe v končne prejemnike, po programih in prednostnih nalogah ali ukrepih skladov ESI (člen 46(2)(e) Uredbe (EU) št. 1303/2013)** | |
| ***22. Ime finančnega produkta, ki ga ponuja finančni instrument*** | **EKP posojila za celovito energetsko prenovo javnih stavb (2014-2020)** |
| 22.1. Vrsta finančnega produkta, ki ga ponuja finančni instrument | Posojilo |
| 24. Skupni znesek prispevkov iz programa, odobrenih v teh pogodbah o posojilih, jamstvih, lastniškem kapitalu, navideznem lastniškem kapitalu ali drugih finančnih produktih, podpisanih s končnimi prejemniki (v EUR) | 200.000,00 |
| 24.1. od tega skupni znesek prispevkov iz skladov ESI (v EUR) | 125.000,00 |
| 25. Skupni znesek prispevkov iz programa, plačanih končnim prejemnikom v obliki posojil, mikroposojil, lastniškega kapitala ali drugih produktov ali, v primeru jamstev, odobrenih za posojila, izplačana končnim prejemnikom, po produktih (v EUR) | 200.000,00 |
| 25.1. od tega skupni znesek prispevkov iz skladov ESI (v EUR) | 125.000,00 |
| 25.1.1. od tega ESRR (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.2. od tega Kohezijski sklad (v EUR) | 125.000,00 |
| 25.1.3. od tega ESS (v EUR) |  |
| 25.1.4. od tega EKSRP (v EUR) |  |
| 25.1.5. od tega ESPR (v EUR) |  |
| 25.2. od tega skupni znesek nacionalnega javnega sofinanciranja (v EUR) | 0,00 |
| 25.3. od tega skupni znesek nacionalnega zasebnega sofinanciranja (v EUR) | 75.000,00 |
| 27. Število pogodb o posojilu/jamstvu/lastniškem kapitalu ali navideznem lastniškem kapitalu/drugih finančnih produktih, podpisanih s končnimi prejemniki, po produktih | 1 |
| 28. Število naložb v obliki posojila/jamstva/lastniškega kapitala ali navideznega lastniškega kapitala/drugega finančnega produkta v končne prejemnike, po produktih | 1 |
| 29. Število finančnih prejemnikov, ki jih podpira finančni produkt | 1 |
| 29.1. od tega velika podjetja |  |
| 29.2. od tega MSP |  |
| 29.2.1. od tega mikropodjetja |  |
| 29.3. od tega posamezniki/fizične osebe |  |
| 29.4. od tega druga vrsta končnih prejemnikov podpore | 1 |
| 29.4.1. opis druge vrste končnih prejemnikov podpore | občina |
| 33. Skupno število nepoplačanih izplačanih posojil ali skupno število zagotovljenih jamstev, ki so bila uveljavljena zaradi neplačila posojila | 0 |
| 34. Skupni znesek nepoplačanih izplačanih posojil (v EUR) ali skupni znesek, odobren za zagotovljena jamstva, ki so bila uveljavljena zaradi neplačila posojila (v EUR) | 0,00 |
| **38. Skupni znesek drugih prispevkov, ki niso prispevki skladov ESI in jih je zbral finančni instrument (v EUR)** | |
| 38.3. Skupni znesek drugih prispevkov, ki niso prispevki skladov ESI in so zbrani na ravni končnih prejemnikov (v EUR) | 75.000,00 |
| 38.3.1. od tega javni prispevki (v EUR) |  |
| 38.3.2. od tega zasebni prispevki (v EUR) | 75.000,00 |
| 38.3A. Prispevek v okviru finančnega produkta EIB, zbran na ravni končnega prejemnika (samo za instrumente iz člena 38(1)(c)) (v EUR) |  |
| **39. Pričakovani in doseženi učinek vzvoda (glede na sporazum o financiranju)** | |
| 39.1. Pričakovani učinek vzvoda za posojilo/jamstvo/naložbo lastniškega kapitala ali navideznega lastniškega kapitala/drug finančni produkt (glede na sporazum o financiranju), po produktih | 1,50 |
| 39.2. Doseženi učinek vzvoda ob koncu leta poročanja za posojilo/jamstvo/naložbo lastniškega kapitala ali navideznega lastniškega kapitala/drug finančni produkt, po produktih | 1,53 |
| 39.3. Naložbe, mobilizirane s finančnimi instrumenti skladov ESI za naložbe v obliki posojila/jamstva/lastniškega kapitala ali navideznega lastniškega kapitala, po produktu (neobvezno) | 1.630.808,00 |
| **VI. Uspešnost finančnega instrumenta, vključno z napredkom pri njegovem oblikovanju in pri izbiri organov, ki ga izvajajo (vključno z organom, ki izvaja sklad skladov) (člen 46(2)(f) Uredbe (EU) št. 1303/2013)** | |
| 32. Informacija o tem, ali je bil finančni instrument ob koncu leta poročanja še operativen | Da |
| 32.1. Če finančni instrument ob koncu leta poročanja ni bil več operativen, datum njegovega prenehanja |  |
| **VII. Obresti in drugi prihodki, ustvarjeni s podporo skladov ESI finančnemu instrumentu, programska sredstva, vrnjena finančnemu instrumentu iz naložb iz členov 43 in 44, ter vrednost kapitalskih naložb glede na prejšnja leta (člen 46(2)(g) in (i) Uredbe (EU) št. 1303/2013)** | |
| 35. Obresti in drugi prihodki, ustvarjeni s plačili iz skladov ESI finančnemu instrumentu (v EUR) | -31.373,15 |
| 36. Zneski, ki se vrnejo finančnemu instrumentu in se lahko pripišejo podpori iz skladov ESI ob koncu leta poročanja (v EUR) | 0,00 |
| 36.1. od tega poplačila kapitala (v EUR) | 0,00 |
| 36.2. od tega dobički, drugi dohodki in donosi (v EUR) | 0,00 |
| 37. Znesek ponovno uporabljenih sredstev, ki so bila povrnjena finančnemu instrumentu in se lahko pripišejo skladom ESI | 0,00 |
| 37.1. od tega zneski, ki so bili plačani za preferenčno izplačilo zasebnih vlagateljev , ki delujejo po načelu vlagatelja v tržnem gospodarstvu in zagotovijo drugi del virov za podporo finančnemu instrumentu iz skladov ESI ali sovlagajo na ravni končnega prejemnika (v EUR) | 0,00 |
| 37.2. od tega zneski, ki so bili plačani za povračilo nastalih stroškov upravljanja in plačilo provizij za upravljanje finančnega instrumenta (v EUR) | 0,00 |
| 37.3. od tega zneski za pokritje izgub – v nominalnem znesku prispevka iz skladov ESI k finančnemu instrumentu –, ki izhajajo iz negativnih obresti, v primeru, da pride do izgub kljub dejavnemu upravljanju denarnih sredstev s strani organov, ki izvajajo finančne instrumente (v EUR) | -31.373,15 |
| **VIII. Napredek pri doseganju pričakovanega učinka finančnega vzvoda naložb finančnega instrumenta ter vrednost naložb in udeležb (člen 46(2)(h) Uredbe (EU) št. 1303/2013)** | |
| **38. Skupni znesek drugih prispevkov, ki niso prispevki skladov ESI in jih je zbral finančni instrument (v EUR)** | |
| 38.1. Skupni znesek drugih prispevkov, ki niso prispevki skladov ESI in so odobreni v sporazumu o financiranju z organom, ki izvaja finančni instrument (v EUR) | 4.411.764,72 |
| 38.1A. Prispevki v okviru finančnega produkta EIB, dodeljeni v sporazumu o financiranju z organom, ki izvaja finančni instrument (samo za instrumente iz člena 38(1)(c)) (v EUR) |  |
| 38.2. Skupni znesek drugih prispevkov, ki niso prispevki skladov ESI in so plačani finančnemu instrumentu (v EUR) | 2.205.882,36 |
| 38.2.1. od tega javni prispevki (v EUR) | 0,00 |
| 38.2.2. od tega zasebni prispevki (v EUR) | 2.205.882,36 |
| 38.2A. Prispevek v okviru finančnega produkta EIB, vplačan v finančni instrument (samo za instrumente iz člena 38(1)(c)) (v EUR) |  |
| **IX. Prispevek finančnega instrumenta k doseganju kazalnikov zadevne prednostne naloge ali ukrepa (člen 46(2)(j) Uredbe (EU) št. 1303/2013)** | |
| ***41. Kazalnik učinka (številčna oznaka in ime), h kateremu finančni instrument prispeva*** | ***4.41 - Skupna tlorisna površina energetsko prenovljenih stavb javnega sektorja*** |
| 41.1. Ciljna vrednost kazalnika učinka | 272.727,00 |
| 41.2. Vrednost, ki jo je finančni instrument dosegel glede na ciljno vrednost kazalnika učinka | 8.730,83 |
| ***41. Kazalnik učinka (številčna oznaka in ime), h kateremu finančni instrument prispeva*** | ***CO32 - Energetska učinkovitost: Zmanjšanje letne porabe primarne energije v javnih stavbah*** |
| 41.1. Ciljna vrednost kazalnika učinka | 3.500.000,00 |
| 41.2. Vrednost, ki jo je finančni instrument dosegel glede na ciljno vrednost kazalnika učinka | 0,00 |
| ***41. Kazalnik učinka (številčna oznaka in ime), h kateremu finančni instrument prispeva*** | ***CO34 - Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov: Ocenjeno letno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov*** |
| 41.1. Ciljna vrednost kazalnika učinka | 4.870,00 |
| 41.2. Vrednost, ki jo je finančni instrument dosegel glede na ciljno vrednost kazalnika učinka | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| **I. Navedba programa in prednostne naloge ali ukrepa, iz katerih se zagotovi podpora iz skladov ESI (člen 46(2)(a) Uredbe (EU) št. 1303/2013)** | |
| **1. Prednostne osi ali ukrepi, ki podpirajo finančni instrument, vključno s skladom skladov, v okviru programa skladov ESI.** | |
| 1.1. Prednostna os, ki podpira finančni instrument v okviru programa sklada ESI | 03 - Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast |
| 2. Imena skladov ESI, ki podpirajo finančni instrument v okviru prednostne osi ali ukrepa | ESRR |
| ***3. Tematski cilji iz prvega odstavka člena 9 Uredbe (EU) št. 1303/2013, ki jih podpira finančni instrument*** | ***03 - Povečanje konkurenčnosti malih in srednjih podjetij, kmetijskega sektorja (za EKSRP) ter sektorja ribištva in akvakulture (za ESPR)*** |
| 3.1. Znesek iz skladov ESI, odobrenih v sporazumih o financiranju iz posameznega tematskega cilja, izbranega v polju 3 (neobvezno) | 135.000.000,00 |
| **4. Drugi programi sklada ESI, ki prispevajo k finančnemu instrumentu** | |
| 4.1. Številka CCI vsakega drugega programa sklada ESI, ki prispeva k finančnemu instrumentu |  |
| 30. Datum zaključka predhodne ocene | 27.11.2015 |
| **31. Izbira organov, ki izvajajo finančni instrument** | |
| 31.1. Ali se je že začel postopek izbora ali določitve? | Da |
| **II. Opis finančnega instrumenta in ureditev za izvajanje (člen 46(2)(b) Uredbe (EU) št. 1303/2013)** | |
| 5. Ime finančnega instrumenta | Finančni instrumenti 2014 - 2020 MSP |
| 6. Uradni naslov/sedež finančnega instrumenta (ime države in kraj) | Slovenija, Ljubljana |
| **7. Ureditev za izvajanje** | |
| 7.1. Finančni instrumenti, vzpostavljeni na ravni Unije, ki jih neposredno ali posredno upravlja Komisija, iz člena 38(1)(a) Uredbe (EU) št. 1303/2013, ki jih podpirajo prispevki iz programa skladov ESI |  |
| 7.1.1. Ime finančnega instrumenta na ravni Unije |  |
| 7.2. Finančni instrument, vzpostavljen na nacionalni, regionalni, transnacionalni ali čezmejni ravni, ki ga upravlja organ upravljanja ali je njegovo upravljanje v pristojnosti tega organa, iz člena 38(1)(b), ki ga podpirajo prispevki iz programa skladov ESI v skladu s točkami (a), (b) in (c) člena 38(4) Uredbe (EU) št. 1303/2013 | Naloge izvajanja so zaupane drugi osebi javnega ali zasebnega prava |
| 7.3. Finančni instrument, ki kombinira finančni prispevek organa upravljanja s finančnimi produkti EIB v okviru Evropskega sklada za strateške naložbe v skladu s členom 39a, kot je navedeno v členu 38(1)(c) |  |
| 8. Vrsta finančnega instrumenta | Sklad skladov |
| 10. Pravni status finančnega instrumenta v skladu s členom 38(6) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (samo za finančne instrumente iz člena 38(4)(b)): fiduciarni račun, odprt v imenu organa, ki so mu bile zaupane naloge izvajanja, in v imenu organa upravljanja, ali poseben sveženj financiranja v okviru finančne institucije | Poseben sveženj financiranja |
| **III. Navedba organa, ki izvaja finančni instrument v skladu s členom 38(1)(a) in členom 38(4)(a), (b) in (c) Uredbe (EU) št. 1303/2013, in finančnih posrednikov iz člena 38(5) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (člen 46(2)(c) Uredbe (EU) št. 1303/2013)** | |
| **11. Organ, ki izvaja finančni instrument** | |
| 11.1. Vrsta organa, ki so mu bile zaupane naloge izvajanja v skladu s členom 38(4) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (a) obstoječ ali na novo ustanovljen pravni subjekt, odgovoren za izvajanje finančnih instrumentov; (b) organ, ki so mu zaupane naloge izvajanja, ali (c) organ upravljanja, ki neposredno opravlja naloge izvajanja (izključno za posojila ali jamstva) | Banka ali ustanova v javni lasti |
| 11.1.1. Ime organa, ki izvaja finančni instrument | SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana |
| 11.1.2. Uradni naslov/sedež (država in kraj) organa, ki izvaja finančni instrument | Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana, Slovenija |
| 12. Postopek izbire organa, ki izvaja finančni instrument: oddaja javnega naročila; drug postopek | Notranja oddaja naročila |
| 12.1. Opis drugega postopka izbire organa, ki izvaja finančni instrument |  |
| 13. Datum podpisa sporazuma o financiranju z organom, ki izvaja finančni instrument | 24.11.2017 |
| **IV. Skupni znesek prispevkov iz programa po prednostnih nalogah ali ukrepih, plačanih finančnemu instrumentu, in nastalih stroškov upravljanja ali plačanih provizij za upravljanje (člen 46(2)(d) in (e) Uredbe (EU) št. 1303/2013)** | |
| 14. Skupni znesek prispevkov iz programa, ki so bili odobreni v sporazumu o financiranju (v EUR) | 187.571.428,60 |
| 14.1. od tega prispevki iz skladov ESI (v EUR) | 135.000.000,00 |
| 14.1.1. od tega ESRR (v EUR) (neobvezno) | 135.000.000,00 |
| 14.1.2. od tega Kohezijski sklad (v EUR) (neobvezno) | 0,00 |
| 14.1.3. od tega ESS (v EUR) (neobvezno) | 0,00 |
| 14.1.4. od tega EKSRP (v EUR) (neobvezno) | 0,00 |
| 14.1.5. od tega ESPR (v EUR) (neobvezno) | 0,00 |
| 15. Skupni znesek prispevkov iz programa, ki so bili plačani finančnemu instrumentu (v EUR) | 93.785.714,29 |
| 15.1. od tega znesek prispevkov iz skladov ESI (v EUR) | 67.500.000,00 |
| 15.1.1. od tega ESRR (v EUR) | 67.500.000,00 |
| 15.1.2. od tega Kohezijski sklad (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. od tega ESS (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. od tega EKSRP (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. od tega ESPR (v EUR) | 0,00 |
| 15.2 od tega skupni znesek nacionalnega sofinanciranja (v EUR) | 26.285.714,29 |
| 15.2.1. od tega skupni znesek nacionalnega javnega financiranja (v EUR) | 0,00 |
| 15.2.2. od tega skupni znesek nacionalnega zasebnega financiranja (v EUR) | 26.285.714,29 |
| 16. Skupni znesek prispevkov iz programa, ki so bili plačani finančnemu instrumentu v okviru pobude za zaposlovanje mladih (v EUR) | 0,00 |
| 17. Skupni znesek stroškov upravljanja in pristojbin, plačnih s prispevki iz programa (v EUR) | 1.410.450,21 |
| 17.1. od tega osnovno nadomestilo (v EUR) | 1.406.805,43 |
| 17.2. od tega nadomestilo, ki temelji na uspešnosti (v EUR) | 3.644,78 |
| 21. Prispevki finančnemu instrumentu v obliki zemljišč in/ali nepremičnin v skladu s členom 37(10) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (zadeva samo končno poročilo) (v EUR) |  |
| **VI. Uspešnost finančnega instrumenta, vključno z napredkom pri njegovem oblikovanju in pri izbiri organov, ki ga izvajajo (vključno z organom, ki izvaja sklad skladov) (člen 46(2)(f) Uredbe (EU) št. 1303/2013)** | |
| 32. Informacija o tem, ali je bil finančni instrument ob koncu leta poročanja še operativen | Da |
| 32.1. Če finančni instrument ob koncu leta poročanja ni bil več operativen, datum njegovega prenehanja |  |
| **VII. Obresti in drugi prihodki, ustvarjeni s podporo skladov ESI finančnemu instrumentu, programska sredstva, vrnjena finančnemu instrumentu iz naložb iz členov 43 in 44, ter vrednost kapitalskih naložb glede na prejšnja leta (člen 46(2)(g) in (i) Uredbe (EU) št. 1303/2013)** | |
| 35. Obresti in drugi prihodki, ustvarjeni s plačili iz skladov ESI finančnemu instrumentu (v EUR) | -154.732,06 |
| 37. Znesek ponovno uporabljenih sredstev, ki so bila povrnjena finančnemu instrumentu in se lahko pripišejo skladom ESI | 0,00 |
| 37.1. od tega zneski, ki so bili plačani za preferenčno izplačilo zasebnih vlagateljev , ki delujejo po načelu vlagatelja v tržnem gospodarstvu in zagotovijo drugi del virov za podporo finančnemu instrumentu iz skladov ESI ali sovlagajo na ravni končnega prejemnika (v EUR) | 0,00 |
| 37.2. od tega zneski, ki so bili plačani za povračilo nastalih stroškov upravljanja in plačilo provizij za upravljanje finančnega instrumenta (v EUR) | 0,00 |
| 37.3. od tega zneski za pokritje izgub – v nominalnem znesku prispevka iz skladov ESI k finančnemu instrumentu –, ki izhajajo iz negativnih obresti, v primeru, da pride do izgub kljub dejavnemu upravljanju denarnih sredstev s strani organov, ki izvajajo finančne instrumente (v EUR) | -154.732,06 |
| **VIII. Napredek pri doseganju pričakovanega učinka finančnega vzvoda naložb finančnega instrumenta ter vrednost naložb in udeležb (člen 46(2)(h) Uredbe (EU) št. 1303/2013)** | |
| **38. Skupni znesek drugih prispevkov, ki niso prispevki skladov ESI in jih je zbral finančni instrument (v EUR)** | |
| 38.1. Skupni znesek drugih prispevkov, ki niso prispevki skladov ESI in so odobreni v sporazumu o financiranju z organom, ki izvaja finančni instrument (v EUR) | 63.212.867,00 |
| 38.1A. Prispevki v okviru finančnega produkta EIB, dodeljeni v sporazumu o financiranju z organom, ki izvaja finančni instrument (samo za instrumente iz člena 38(1)(c)) (v EUR) |  |
| 38.2. Skupni znesek drugih prispevkov, ki niso prispevki skladov ESI in so plačani finančnemu instrumentu (v EUR) | 26.285.714,29 |
| 38.2.1. od tega javni prispevki (v EUR) | 0,00 |
| 38.2.2. od tega zasebni prispevki (v EUR) | 26.285.714,29 |
| 38.2A. Prispevek v okviru finančnega produkta EIB, vplačan v finančni instrument (samo za instrumente iz člena 38(1)(c)) (v EUR) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **II. Opis finančnega instrumenta in ureditev za izvajanje (člen 46(2)(b) Uredbe (EU) št. 1303/2013)** | |
| 5. Ime finančnega instrumenta | Posebni sklad - MSP |
| 6. Uradni naslov/sedež finančnega instrumenta (ime države in kraj) | Slovenija, Ljubljana |
| 8. Vrsta finančnega instrumenta | Sklad skladov: posebni sklad |
| 8.2. Povezani sklad skladov | Finančni instrumenti 2014 - 2020 MSP |
| 8.1. Prilagojeni finančni instrumenti ali finančni instrumenti, ki izpolnjujejo standardna določila in pogoje, tj. „standardni instrumenti“ | Prilagojen |
| **9. Vrste produktov, ki jih zagotavlja finančni instrument: posojila, mikroposojila, jamstva, naložbe lastniškega kapitala ali navideznega lastniškega kapitala, drugi finančni produkti ali druga podpora v kombinaciji s finančnim instrumentom v skladu s členom 37(7) Uredbe (EU) št. 1303/2013** | |
| 9.0.1. Posojila (≥ 25 000 EUR) | Da |
| 9.0.2. Mikroposojila (< 25 000 EUR in zagotovljena mikropodjetjem) v skladu s SEC/2011/1134 final | Da |
| 9.0.3. Jamstva | Da |
| 9.0.4. Lastniški kapital | Da |
| 9.0.5. Navidezni lastniški kapital | Ne |
| 9.0.6. Drugi finančni produkti | Ne |
| 9.0.7. Druga podpora v kombinaciji s finančnim instrumentom | Ne |
| 9.1. Opis drugega finančnega produkta |  |
| 9.2. Druga podpora, ki se kombinira v okviru finančnega instrumenta: nepovratna sredstva, subvencionirana obrestna mera in subvencionirana provizija za jamstvo v skladu s členom 37(7) Uredbe (EU) št. 1303/2013 |  |
| 10. Pravni status finančnega instrumenta v skladu s členom 38(6) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (samo za finančne instrumente iz člena 38(4)(b)): fiduciarni račun, odprt v imenu organa, ki so mu bile zaupane naloge izvajanja, in v imenu organa upravljanja, ali poseben sveženj financiranja v okviru finančne institucije | Poseben sveženj financiranja |
| **III. Navedba organa, ki izvaja finančni instrument v skladu s členom 38(1)(a) in členom 38(4)(a), (b) in (c) Uredbe (EU) št. 1303/2013, in finančnih posrednikov iz člena 38(5) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (člen 46(2)(c) Uredbe (EU) št. 1303/2013)** | |
| **11. Organ, ki izvaja finančni instrument** | |
| 11.1. Vrsta organa, ki so mu bile zaupane naloge izvajanja v skladu s členom 38(4) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (a) obstoječ ali na novo ustanovljen pravni subjekt, odgovoren za izvajanje finančnih instrumentov; (b) organ, ki so mu zaupane naloge izvajanja, ali (c) organ upravljanja, ki neposredno opravlja naloge izvajanja (izključno za posojila ali jamstva) | Banka ali ustanova v javni lasti |
| 11.1.1. Ime organa, ki izvaja finančni instrument | SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana |
| 11.1.2. Uradni naslov/sedež (država in kraj) organa, ki izvaja finančni instrument | Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana, Slovenija |
| 12. Postopek izbire organa, ki izvaja finančni instrument: oddaja javnega naročila; drug postopek | Notranja oddaja naročila |
| 12.1. Opis drugega postopka izbire organa, ki izvaja finančni instrument |  |
| 13. Datum podpisa sporazuma o financiranju z organom, ki izvaja finančni instrument | 24.11.2017 |
| **IV. Skupni znesek prispevkov iz programa po prednostnih nalogah ali ukrepih, plačanih finančnemu instrumentu, in nastalih stroškov upravljanja ali plačanih provizij za upravljanje (člen 46(2)(d) in (e) Uredbe (EU) št. 1303/2013)** | |
| 14. Skupni znesek prispevkov iz programa, ki so bili odobreni v sporazumu o financiranju (v EUR) | 187.571.428,60 |
| 14.1. od tega prispevki iz skladov ESI (v EUR) | 135.000.000,00 |
| 14.1.1. od tega ESRR (v EUR) (neobvezno) | 135.000.000,00 |
| 14.1.2. od tega Kohezijski sklad (v EUR) (neobvezno) | 0,00 |
| 14.1.3. od tega ESS (v EUR) (neobvezno) | 0,00 |
| 14.1.4. od tega EKSRP (v EUR) (neobvezno) | 0,00 |
| 14.1.5. od tega ESPR (v EUR) (neobvezno) | 0,00 |
| 15. Skupni znesek prispevkov iz programa, ki so bili plačani finančnemu instrumentu (v EUR) | 93.785.714,29 |
| 15.1. od tega znesek prispevkov iz skladov ESI (v EUR) | 67.500.000,00 |
| 15.1.1. od tega ESRR (v EUR) | 67.500.000,00 |
| 15.1.2. od tega Kohezijski sklad (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. od tega ESS (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. od tega EKSRP (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. od tega ESPR (v EUR) | 0,00 |
| 15.2 od tega skupni znesek nacionalnega sofinanciranja (v EUR) | 26.285.714,29 |
| 15.2.1. od tega skupni znesek nacionalnega javnega financiranja (v EUR) | 0,00 |
| 15.2.2. od tega skupni znesek nacionalnega zasebnega financiranja (v EUR) | 26.285.714,29 |
| 16. Skupni znesek prispevkov iz programa, ki so bili plačani finančnemu instrumentu v okviru pobude za zaposlovanje mladih (v EUR) | 0,00 |
| 17. Skupni znesek stroškov upravljanja in pristojbin, plačnih s prispevki iz programa (v EUR) | 1.410.450,21 |
| 17.1. od tega osnovno nadomestilo (v EUR) | 1.406.805,43 |
| 17.2. od tega nadomestilo, ki temelji na uspešnosti (v EUR) | 3.644,78 |
| 18. Kapitalizirani stroški upravljanja ali pristojbine v skladu s členom 42(2) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (zadeva samo končno poročilo) (v EUR) |  |
| 19. Kapitalizirane subvencionirane obrestne mere ali subvencionirane provizije za jamstvo v skladu s členom 42(1)(c) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (zadeva samo končno poročilo) (v EUR) |  |
| 20. Znesek prispevkov iz programa za nadaljnje naložbe v končne prejemnike v skladu s členom 42(3) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (zadeva samo končno poročilo) (v EUR) |  |
| 21. Prispevki finančnemu instrumentu v obliki zemljišč in/ali nepremičnin v skladu s členom 37(10) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (zadeva samo končno poročilo) (v EUR) |  |
| **V. Skupni znesek podpore, plačane končnim prejemnikom ali v korist končnih prejemnikov ali odobrene s strani finančnega instrumenta v pogodbah o jamstvu za naložbe v končne prejemnike, po programih in prednostnih nalogah ali ukrepih skladov ESI (člen 46(2)(e) Uredbe (EU) št. 1303/2013)** | |
| ***22. Ime finančnega produkta, ki ga ponuja finančni instrument*** | **EKP Mikroposojila za MSP(2014-2020)** |
| 22.1. Vrsta finančnega produkta, ki ga ponuja finančni instrument | Posojilo |
| 24. Skupni znesek prispevkov iz programa, odobrenih v teh pogodbah o posojilih, jamstvih, lastniškem kapitalu, navideznem lastniškem kapitalu ali drugih finančnih produktih, podpisanih s končnimi prejemniki (v EUR) | 45.836.346,53 |
| 24.1. od tega skupni znesek prispevkov iz skladov ESI (v EUR) | 28.647.716,59 |
| 25. Skupni znesek prispevkov iz programa, plačanih končnim prejemnikom v obliki posojil, mikroposojil, lastniškega kapitala ali drugih produktov ali, v primeru jamstev, odobrenih za posojila, izplačana končnim prejemnikom, po produktih (v EUR) | 45.746.346,53 |
| 25.1. od tega skupni znesek prispevkov iz skladov ESI (v EUR) | 28.600.841,59 |
| 25.1.1. od tega ESRR (v EUR) | 28.600.841,59 |
| 25.1.2. od tega Kohezijski sklad (v EUR) |  |
| 25.1.3. od tega ESS (v EUR) |  |
| 25.1.4. od tega EKSRP (v EUR) |  |
| 25.1.5. od tega ESPR (v EUR) |  |
| 25.2. od tega skupni znesek nacionalnega javnega sofinanciranja (v EUR) | 11.215.727,82 |
| 25.3. od tega skupni znesek nacionalnega zasebnega sofinanciranja (v EUR) | 5.944.777,12 |
| 27. Število pogodb o posojilu/jamstvu/lastniškem kapitalu ali navideznem lastniškem kapitalu/drugih finančnih produktih, podpisanih s končnimi prejemniki, po produktih | 1.853 |
| 28. Število naložb v obliki posojila/jamstva/lastniškega kapitala ali navideznega lastniškega kapitala/drugega finančnega produkta v končne prejemnike, po produktih | 1.850 |
| 29. Število finančnih prejemnikov, ki jih podpira finančni produkt | 836 |
| 29.1. od tega velika podjetja | 0 |
| 29.2. od tega MSP | 836 |
| 29.2.1. od tega mikropodjetja | 674 |
| 29.3. od tega posamezniki/fizične osebe | 0 |
| 29.4. od tega druga vrsta končnih prejemnikov podpore | 0 |
| 29.4.1. opis druge vrste končnih prejemnikov podpore |  |
| 33. Skupno število nepoplačanih izplačanih posojil ali skupno število zagotovljenih jamstev, ki so bila uveljavljena zaradi neplačila posojila | 3 |
| 34. Skupni znesek nepoplačanih izplačanih posojil (v EUR) ali skupni znesek, odobren za zagotovljena jamstva, ki so bila uveljavljena zaradi neplačila posojila (v EUR) | 65.000,00 |
| **38. Skupni znesek drugih prispevkov, ki niso prispevki skladov ESI in jih je zbral finančni instrument (v EUR)** | |
| 38.3. Skupni znesek drugih prispevkov, ki niso prispevki skladov ESI in so zbrani na ravni končnih prejemnikov (v EUR) | 17.160.504,94 |
| 38.3.1. od tega javni prispevki (v EUR) | 11.215.727,82 |
| 38.3.2. od tega zasebni prispevki (v EUR) | 5.944.777,12 |
| 38.3A. Prispevek v okviru finančnega produkta EIB, zbran na ravni končnega prejemnika (samo za instrumente iz člena 38(1)(c)) (v EUR) |  |
| **39. Pričakovani in doseženi učinek vzvoda (glede na sporazum o financiranju)** | |
| 39.1. Pričakovani učinek vzvoda za posojilo/jamstvo/naložbo lastniškega kapitala ali navideznega lastniškega kapitala/drug finančni produkt (glede na sporazum o financiranju), po produktih | 1,50 |
| 39.2. Doseženi učinek vzvoda ob koncu leta poročanja za posojilo/jamstvo/naložbo lastniškega kapitala ali navideznega lastniškega kapitala/drug finančni produkt, po produktih | 1,54 |
| 39.3. Naložbe, mobilizirane s finančnimi instrumenti skladov ESI za naložbe v obliki posojila/jamstva/lastniškega kapitala ali navideznega lastniškega kapitala, po produktu (neobvezno) | 46.019.697,47 |
| ***22. Ime finančnega produkta, ki ga ponuja finančni instrument*** | **EKP lastniško in navidezno lastniško financiranje MSP (2014-2020)** |
| 22.1. Vrsta finančnega produkta, ki ga ponuja finančni instrument | Lastniški kapital |
| 24. Skupni znesek prispevkov iz programa, odobrenih v teh pogodbah o posojilih, jamstvih, lastniškem kapitalu, navideznem lastniškem kapitalu ali drugih finančnih produktih, podpisanih s končnimi prejemniki (v EUR) | 525.000,00 |
| 24.1. od tega skupni znesek prispevkov iz skladov ESI (v EUR) | 350.017,50 |
| 25. Skupni znesek prispevkov iz programa, plačanih končnim prejemnikom v obliki posojil, mikroposojil, lastniškega kapitala ali drugih produktov ali, v primeru jamstev, odobrenih za posojila, izplačana končnim prejemnikom, po produktih (v EUR) | 350.000,00 |
| 25.1. od tega skupni znesek prispevkov iz skladov ESI (v EUR) | 233.345,00 |
| 25.1.1. od tega ESRR (v EUR) | 233.345,00 |
| 25.1.2. od tega Kohezijski sklad (v EUR) |  |
| 25.1.3. od tega ESS (v EUR) |  |
| 25.1.4. od tega EKSRP (v EUR) |  |
| 25.1.5. od tega ESPR (v EUR) |  |
| 25.2. od tega skupni znesek nacionalnega javnega sofinanciranja (v EUR) | 116.655,00 |
| 25.3. od tega skupni znesek nacionalnega zasebnega sofinanciranja (v EUR) | 0,00 |
| 27. Število pogodb o posojilu/jamstvu/lastniškem kapitalu ali navideznem lastniškem kapitalu/drugih finančnih produktih, podpisanih s končnimi prejemniki, po produktih | 7 |
| 28. Število naložb v obliki posojila/jamstva/lastniškega kapitala ali navideznega lastniškega kapitala/drugega finančnega produkta v končne prejemnike, po produktih | 7 |
| 29. Število finančnih prejemnikov, ki jih podpira finančni produkt | 7 |
| 29.1. od tega velika podjetja | 0 |
| 29.2. od tega MSP | 7 |
| 29.2.1. od tega mikropodjetja | 7 |
| 29.3. od tega posamezniki/fizične osebe |  |
| 29.4. od tega druga vrsta končnih prejemnikov podpore |  |
| 29.4.1. opis druge vrste končnih prejemnikov podpore |  |
| **38. Skupni znesek drugih prispevkov, ki niso prispevki skladov ESI in jih je zbral finančni instrument (v EUR)** | |
| 38.3. Skupni znesek drugih prispevkov, ki niso prispevki skladov ESI in so zbrani na ravni končnih prejemnikov (v EUR) | 116.655,00 |
| 38.3.1. od tega javni prispevki (v EUR) | 116.655,00 |
| 38.3.2. od tega zasebni prispevki (v EUR) |  |
| 38.3A. Prispevek v okviru finančnega produkta EIB, zbran na ravni končnega prejemnika (samo za instrumente iz člena 38(1)(c)) (v EUR) |  |
| **39. Pričakovani in doseženi učinek vzvoda (glede na sporazum o financiranju)** | |
| 39.1. Pričakovani učinek vzvoda za posojilo/jamstvo/naložbo lastniškega kapitala ali navideznega lastniškega kapitala/drug finančni produkt (glede na sporazum o financiranju), po produktih | 1,30 |
| 39.2. Doseženi učinek vzvoda ob koncu leta poročanja za posojilo/jamstvo/naložbo lastniškega kapitala ali navideznega lastniškega kapitala/drug finančni produkt, po produktih | 1,45 |
| 39.3. Naložbe, mobilizirane s finančnimi instrumenti skladov ESI za naložbe v obliki posojila/jamstva/lastniškega kapitala ali navideznega lastniškega kapitala, po produktu (neobvezno) | 525.000,00 |
| 40. Vrednost naložb in udeležb v lastniškem kapitalu (v EUR) |  |
| **VI. Uspešnost finančnega instrumenta, vključno z napredkom pri njegovem oblikovanju in pri izbiri organov, ki ga izvajajo (vključno z organom, ki izvaja sklad skladov) (člen 46(2)(f) Uredbe (EU) št. 1303/2013)** | |
| 32. Informacija o tem, ali je bil finančni instrument ob koncu leta poročanja še operativen | Da |
| 32.1. Če finančni instrument ob koncu leta poročanja ni bil več operativen, datum njegovega prenehanja |  |
| **VII. Obresti in drugi prihodki, ustvarjeni s podporo skladov ESI finančnemu instrumentu, programska sredstva, vrnjena finančnemu instrumentu iz naložb iz členov 43 in 44, ter vrednost kapitalskih naložb glede na prejšnja leta (člen 46(2)(g) in (i) Uredbe (EU) št. 1303/2013)** | |
| 35. Obresti in drugi prihodki, ustvarjeni s plačili iz skladov ESI finančnemu instrumentu (v EUR) | -154.732,06 |
| 36. Zneski, ki se vrnejo finančnemu instrumentu in se lahko pripišejo podpori iz skladov ESI ob koncu leta poročanja (v EUR) | 0,00 |
| 36.1. od tega poplačila kapitala (v EUR) | 0,00 |
| 36.2. od tega dobički, drugi dohodki in donosi (v EUR) | 0,00 |
| 37. Znesek ponovno uporabljenih sredstev, ki so bila povrnjena finančnemu instrumentu in se lahko pripišejo skladom ESI | 0,00 |
| 37.1. od tega zneski, ki so bili plačani za preferenčno izplačilo zasebnih vlagateljev , ki delujejo po načelu vlagatelja v tržnem gospodarstvu in zagotovijo drugi del virov za podporo finančnemu instrumentu iz skladov ESI ali sovlagajo na ravni končnega prejemnika (v EUR) | 0,00 |
| 37.2. od tega zneski, ki so bili plačani za povračilo nastalih stroškov upravljanja in plačilo provizij za upravljanje finančnega instrumenta (v EUR) | 0,00 |
| 37.3. od tega zneski za pokritje izgub – v nominalnem znesku prispevka iz skladov ESI k finančnemu instrumentu –, ki izhajajo iz negativnih obresti, v primeru, da pride do izgub kljub dejavnemu upravljanju denarnih sredstev s strani organov, ki izvajajo finančne instrumente (v EUR) | -154.732,06 |
| **VIII. Napredek pri doseganju pričakovanega učinka finančnega vzvoda naložb finančnega instrumenta ter vrednost naložb in udeležb (člen 46(2)(h) Uredbe (EU) št. 1303/2013)** | |
| **38. Skupni znesek drugih prispevkov, ki niso prispevki skladov ESI in jih je zbral finančni instrument (v EUR)** | |
| 38.1. Skupni znesek drugih prispevkov, ki niso prispevki skladov ESI in so odobreni v sporazumu o financiranju z organom, ki izvaja finančni instrument (v EUR) | 52.571.428,60 |
| 38.1A. Prispevki v okviru finančnega produkta EIB, dodeljeni v sporazumu o financiranju z organom, ki izvaja finančni instrument (samo za instrumente iz člena 38(1)(c)) (v EUR) |  |
| 38.2. Skupni znesek drugih prispevkov, ki niso prispevki skladov ESI in so plačani finančnemu instrumentu (v EUR) | 26.285.714,29 |
| 38.2.1. od tega javni prispevki (v EUR) | 0,00 |
| 38.2.2. od tega zasebni prispevki (v EUR) | 26.285.714,29 |
| 38.2A. Prispevek v okviru finančnega produkta EIB, vplačan v finančni instrument (samo za instrumente iz člena 38(1)(c)) (v EUR) |  |
| **IX. Prispevek finančnega instrumenta k doseganju kazalnikov zadevne prednostne naloge ali ukrepa (člen 46(2)(j) Uredbe (EU) št. 1303/2013)** | |
| ***41. Kazalnik učinka (številčna oznaka in ime), h kateremu finančni instrument prispeva*** | ***CO03 - Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo finančno podporo, ki niso nepovratna sredstva*** |
| 41.1. Ciljna vrednost kazalnika učinka | 3.786,00 |
| 41.2. Vrednost, ki jo je finančni instrument dosegel glede na ciljno vrednost kazalnika učinka | 843,00 |
| ***41. Kazalnik učinka (številčna oznaka in ime), h kateremu finančni instrument prispeva*** | ***CO01 - Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo podporo*** |
| 41.1. Ciljna vrednost kazalnika učinka | 3.786,00 |
| 41.2. Vrednost, ki jo je finančni instrument dosegel glede na ciljno vrednost kazalnika učinka | 843,00 |
| ***41. Kazalnik učinka (številčna oznaka in ime), h kateremu finančni instrument prispeva*** | ***3.7 - Število podjetij, ki so uvedla ukrepe za učinkovito ravnanje z viri (vključuje ukrepe za povečanje energetske in snovne učinkovitosti)*** |
| 41.1. Ciljna vrednost kazalnika učinka | 520,00 |
| 41.2. Vrednost, ki jo je finančni instrument dosegel glede na ciljno vrednost kazalnika učinka | 0,00 |
| ***41. Kazalnik učinka (številčna oznaka in ime), h kateremu finančni instrument prispeva*** | ***CO08 - Produktivne naložbe: Povečanje zaposlenosti v podprtih podjetjih*** |
| 41.1. Ciljna vrednost kazalnika učinka | 209,00 |
| 41.2. Vrednost, ki jo je finančni instrument dosegel glede na ciljno vrednost kazalnika učinka | 57,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| **I. Navedba programa in prednostne naloge ali ukrepa, iz katerih se zagotovi podpora iz skladov ESI (člen 46(2)(a) Uredbe (EU) št. 1303/2013)** | |
| **1. Prednostne osi ali ukrepi, ki podpirajo finančni instrument, vključno s skladom skladov, v okviru programa skladov ESI.** | |
| 1.1. Prednostna os, ki podpira finančni instrument v okviru programa sklada ESI | 01 - Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnosti in ozelenitev gospodarstva |
| 2. Imena skladov ESI, ki podpirajo finančni instrument v okviru prednostne osi ali ukrepa | ESRR |
| ***3. Tematski cilji iz prvega odstavka člena 9 Uredbe (EU) št. 1303/2013, ki jih podpira finančni instrument*** | ***01 - Krepitev raziskav, tehnološkega razvoja in inovacij*** |
| 3.1. Znesek iz skladov ESI, odobrenih v sporazumih o financiranju iz posameznega tematskega cilja, izbranega v polju 3 (neobvezno) | 88.000.000,00 |
| **4. Drugi programi sklada ESI, ki prispevajo k finančnemu instrumentu** | |
| 4.1. Številka CCI vsakega drugega programa sklada ESI, ki prispeva k finančnemu instrumentu |  |
| 30. Datum zaključka predhodne ocene | 27.11.2015 |
| **31. Izbira organov, ki izvajajo finančni instrument** | |
| 31.1. Ali se je že začel postopek izbora ali določitve? | Da |
| **II. Opis finančnega instrumenta in ureditev za izvajanje (člen 46(2)(b) Uredbe (EU) št. 1303/2013)** | |
| 5. Ime finančnega instrumenta | Finančni instrumenti 2014 - 2020 RRI |
| 6. Uradni naslov/sedež finančnega instrumenta (ime države in kraj) | Slovenija, Ljubljana |
| **7. Ureditev za izvajanje** | |
| 7.1. Finančni instrumenti, vzpostavljeni na ravni Unije, ki jih neposredno ali posredno upravlja Komisija, iz člena 38(1)(a) Uredbe (EU) št. 1303/2013, ki jih podpirajo prispevki iz programa skladov ESI |  |
| 7.1.1. Ime finančnega instrumenta na ravni Unije |  |
| 7.2. Finančni instrument, vzpostavljen na nacionalni, regionalni, transnacionalni ali čezmejni ravni, ki ga upravlja organ upravljanja ali je njegovo upravljanje v pristojnosti tega organa, iz člena 38(1)(b), ki ga podpirajo prispevki iz programa skladov ESI v skladu s točkami (a), (b) in (c) člena 38(4) Uredbe (EU) št. 1303/2013 | Naloge izvajanja so zaupane drugi osebi javnega ali zasebnega prava |
| 7.3. Finančni instrument, ki kombinira finančni prispevek organa upravljanja s finančnimi produkti EIB v okviru Evropskega sklada za strateške naložbe v skladu s členom 39a, kot je navedeno v členu 38(1)(c) |  |
| 8. Vrsta finančnega instrumenta | Sklad skladov |
| 10. Pravni status finančnega instrumenta v skladu s členom 38(6) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (samo za finančne instrumente iz člena 38(4)(b)): fiduciarni račun, odprt v imenu organa, ki so mu bile zaupane naloge izvajanja, in v imenu organa upravljanja, ali poseben sveženj financiranja v okviru finančne institucije | Poseben sveženj financiranja |
| **III. Navedba organa, ki izvaja finančni instrument v skladu s členom 38(1)(a) in členom 38(4)(a), (b) in (c) Uredbe (EU) št. 1303/2013, in finančnih posrednikov iz člena 38(5) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (člen 46(2)(c) Uredbe (EU) št. 1303/2013)** | |
| **11. Organ, ki izvaja finančni instrument** | |
| 11.1. Vrsta organa, ki so mu bile zaupane naloge izvajanja v skladu s členom 38(4) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (a) obstoječ ali na novo ustanovljen pravni subjekt, odgovoren za izvajanje finančnih instrumentov; (b) organ, ki so mu zaupane naloge izvajanja, ali (c) organ upravljanja, ki neposredno opravlja naloge izvajanja (izključno za posojila ali jamstva) | Banka ali ustanova v javni lasti |
| 11.1.1. Ime organa, ki izvaja finančni instrument | SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana |
| 11.1.2. Uradni naslov/sedež (država in kraj) organa, ki izvaja finančni instrument | Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana, Slovenija |
| 12. Postopek izbire organa, ki izvaja finančni instrument: oddaja javnega naročila; drug postopek | Notranja oddaja naročila |
| 12.1. Opis drugega postopka izbire organa, ki izvaja finančni instrument |  |
| 13. Datum podpisa sporazuma o financiranju z organom, ki izvaja finančni instrument | 24.11.2017 |
| **IV. Skupni znesek prispevkov iz programa po prednostnih nalogah ali ukrepih, plačanih finančnemu instrumentu, in nastalih stroškov upravljanja ali plačanih provizij za upravljanje (člen 46(2)(d) in (e) Uredbe (EU) št. 1303/2013)** | |
| 14. Skupni znesek prispevkov iz programa, ki so bili odobreni v sporazumu o financiranju (v EUR) | 110.000.000,00 |
| 14.1. od tega prispevki iz skladov ESI (v EUR) | 88.000.000,00 |
| 14.1.1. od tega ESRR (v EUR) (neobvezno) | 88.000.000,00 |
| 14.1.2. od tega Kohezijski sklad (v EUR) (neobvezno) | 0,00 |
| 14.1.3. od tega ESS (v EUR) (neobvezno) | 0,00 |
| 14.1.4. od tega EKSRP (v EUR) (neobvezno) | 0,00 |
| 14.1.5. od tega ESPR (v EUR) (neobvezno) | 0,00 |
| 15. Skupni znesek prispevkov iz programa, ki so bili plačani finančnemu instrumentu (v EUR) | 55.000.000,00 |
| 15.1. od tega znesek prispevkov iz skladov ESI (v EUR) | 44.000.000,00 |
| 15.1.1. od tega ESRR (v EUR) | 44.000.000,00 |
| 15.1.2. od tega Kohezijski sklad (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. od tega ESS (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. od tega EKSRP (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. od tega ESPR (v EUR) | 0,00 |
| 15.2 od tega skupni znesek nacionalnega sofinanciranja (v EUR) | 11.000.000,00 |
| 15.2.1. od tega skupni znesek nacionalnega javnega financiranja (v EUR) | 0,00 |
| 15.2.2. od tega skupni znesek nacionalnega zasebnega financiranja (v EUR) | 11.000.000,00 |
| 16. Skupni znesek prispevkov iz programa, ki so bili plačani finančnemu instrumentu v okviru pobude za zaposlovanje mladih (v EUR) | 0,00 |
| 17. Skupni znesek stroškov upravljanja in pristojbin, plačnih s prispevki iz programa (v EUR) | 882.894,87 |
| 17.1. od tega osnovno nadomestilo (v EUR) | 873.426,71 |
| 17.2. od tega nadomestilo, ki temelji na uspešnosti (v EUR) | 9.468,16 |
| 21. Prispevki finančnemu instrumentu v obliki zemljišč in/ali nepremičnin v skladu s členom 37(10) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (zadeva samo končno poročilo) (v EUR) |  |
| **VI. Uspešnost finančnega instrumenta, vključno z napredkom pri njegovem oblikovanju in pri izbiri organov, ki ga izvajajo (vključno z organom, ki izvaja sklad skladov) (člen 46(2)(f) Uredbe (EU) št. 1303/2013)** | |
| 32. Informacija o tem, ali je bil finančni instrument ob koncu leta poročanja še operativen | Da |
| 32.1. Če finančni instrument ob koncu leta poročanja ni bil več operativen, datum njegovega prenehanja |  |
| **VII. Obresti in drugi prihodki, ustvarjeni s podporo skladov ESI finančnemu instrumentu, programska sredstva, vrnjena finančnemu instrumentu iz naložb iz členov 43 in 44, ter vrednost kapitalskih naložb glede na prejšnja leta (člen 46(2)(g) in (i) Uredbe (EU) št. 1303/2013)** | |
| 35. Obresti in drugi prihodki, ustvarjeni s plačili iz skladov ESI finančnemu instrumentu (v EUR) | -92.331,38 |
| 37. Znesek ponovno uporabljenih sredstev, ki so bila povrnjena finančnemu instrumentu in se lahko pripišejo skladom ESI | 0,00 |
| 37.1. od tega zneski, ki so bili plačani za preferenčno izplačilo zasebnih vlagateljev , ki delujejo po načelu vlagatelja v tržnem gospodarstvu in zagotovijo drugi del virov za podporo finančnemu instrumentu iz skladov ESI ali sovlagajo na ravni končnega prejemnika (v EUR) | 0,00 |
| 37.2. od tega zneski, ki so bili plačani za povračilo nastalih stroškov upravljanja in plačilo provizij za upravljanje finančnega instrumenta (v EUR) | 0,00 |
| 37.3. od tega zneski za pokritje izgub – v nominalnem znesku prispevka iz skladov ESI k finančnemu instrumentu –, ki izhajajo iz negativnih obresti, v primeru, da pride do izgub kljub dejavnemu upravljanju denarnih sredstev s strani organov, ki izvajajo finančne instrumente (v EUR) | -92.331,38 |
| **VIII. Napredek pri doseganju pričakovanega učinka finančnega vzvoda naložb finančnega instrumenta ter vrednost naložb in udeležb (člen 46(2)(h) Uredbe (EU) št. 1303/2013)** | |
| **38. Skupni znesek drugih prispevkov, ki niso prispevki skladov ESI in jih je zbral finančni instrument (v EUR)** | |
| 38.1. Skupni znesek drugih prispevkov, ki niso prispevki skladov ESI in so odobreni v sporazumu o financiranju z organom, ki izvaja finančni instrument (v EUR) | 42.464.109,00 |
| 38.1A. Prispevki v okviru finančnega produkta EIB, dodeljeni v sporazumu o financiranju z organom, ki izvaja finančni instrument (samo za instrumente iz člena 38(1)(c)) (v EUR) |  |
| 38.2. Skupni znesek drugih prispevkov, ki niso prispevki skladov ESI in so plačani finančnemu instrumentu (v EUR) | 11.000.000,00 |
| 38.2.1. od tega javni prispevki (v EUR) | 0,00 |
| 38.2.2. od tega zasebni prispevki (v EUR) | 11.000.000,00 |
| 38.2A. Prispevek v okviru finančnega produkta EIB, vplačan v finančni instrument (samo za instrumente iz člena 38(1)(c)) (v EUR) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **II. Opis finančnega instrumenta in ureditev za izvajanje (člen 46(2)(b) Uredbe (EU) št. 1303/2013)** | |
| 5. Ime finančnega instrumenta | Posebni sklad - RRI |
| 6. Uradni naslov/sedež finančnega instrumenta (ime države in kraj) | Slovenija, Ljubljana |
| 8. Vrsta finančnega instrumenta | Sklad skladov: posebni sklad |
| 8.2. Povezani sklad skladov | Finančni instrumenti 2014 - 2020 RRI |
| 8.1. Prilagojeni finančni instrumenti ali finančni instrumenti, ki izpolnjujejo standardna določila in pogoje, tj. „standardni instrumenti“ | Prilagojen |
| **9. Vrste produktov, ki jih zagotavlja finančni instrument: posojila, mikroposojila, jamstva, naložbe lastniškega kapitala ali navideznega lastniškega kapitala, drugi finančni produkti ali druga podpora v kombinaciji s finančnim instrumentom v skladu s členom 37(7) Uredbe (EU) št. 1303/2013** | |
| 9.0.1. Posojila (≥ 25 000 EUR) | Da |
| 9.0.2. Mikroposojila (< 25 000 EUR in zagotovljena mikropodjetjem) v skladu s SEC/2011/1134 final | Ne |
| 9.0.3. Jamstva | Da |
| 9.0.4. Lastniški kapital | Ne |
| 9.0.5. Navidezni lastniški kapital | Ne |
| 9.0.6. Drugi finančni produkti | Ne |
| 9.0.7. Druga podpora v kombinaciji s finančnim instrumentom | Ne |
| 9.1. Opis drugega finančnega produkta |  |
| 9.2. Druga podpora, ki se kombinira v okviru finančnega instrumenta: nepovratna sredstva, subvencionirana obrestna mera in subvencionirana provizija za jamstvo v skladu s členom 37(7) Uredbe (EU) št. 1303/2013 |  |
| 10. Pravni status finančnega instrumenta v skladu s členom 38(6) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (samo za finančne instrumente iz člena 38(4)(b)): fiduciarni račun, odprt v imenu organa, ki so mu bile zaupane naloge izvajanja, in v imenu organa upravljanja, ali poseben sveženj financiranja v okviru finančne institucije | Poseben sveženj financiranja |
| **III. Navedba organa, ki izvaja finančni instrument v skladu s členom 38(1)(a) in členom 38(4)(a), (b) in (c) Uredbe (EU) št. 1303/2013, in finančnih posrednikov iz člena 38(5) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (člen 46(2)(c) Uredbe (EU) št. 1303/2013)** | |
| **11. Organ, ki izvaja finančni instrument** | |
| 11.1. Vrsta organa, ki so mu bile zaupane naloge izvajanja v skladu s členom 38(4) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (a) obstoječ ali na novo ustanovljen pravni subjekt, odgovoren za izvajanje finančnih instrumentov; (b) organ, ki so mu zaupane naloge izvajanja, ali (c) organ upravljanja, ki neposredno opravlja naloge izvajanja (izključno za posojila ali jamstva) | Banka ali ustanova v javni lasti |
| 11.1.1. Ime organa, ki izvaja finančni instrument | SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana |
| 11.1.2. Uradni naslov/sedež (država in kraj) organa, ki izvaja finančni instrument | Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana, Slovenija |
| 12. Postopek izbire organa, ki izvaja finančni instrument: oddaja javnega naročila; drug postopek | Notranja oddaja naročila |
| 12.1. Opis drugega postopka izbire organa, ki izvaja finančni instrument |  |
| 13. Datum podpisa sporazuma o financiranju z organom, ki izvaja finančni instrument | 24.11.2017 |
| **IV. Skupni znesek prispevkov iz programa po prednostnih nalogah ali ukrepih, plačanih finančnemu instrumentu, in nastalih stroškov upravljanja ali plačanih provizij za upravljanje (člen 46(2)(d) in (e) Uredbe (EU) št. 1303/2013)** | |
| 14. Skupni znesek prispevkov iz programa, ki so bili odobreni v sporazumu o financiranju (v EUR) | 110.000.000,00 |
| 14.1. od tega prispevki iz skladov ESI (v EUR) | 88.000.000,00 |
| 14.1.1. od tega ESRR (v EUR) (neobvezno) | 88.000.000,00 |
| 14.1.2. od tega Kohezijski sklad (v EUR) (neobvezno) | 0,00 |
| 14.1.3. od tega ESS (v EUR) (neobvezno) | 0,00 |
| 14.1.4. od tega EKSRP (v EUR) (neobvezno) | 0,00 |
| 14.1.5. od tega ESPR (v EUR) (neobvezno) | 0,00 |
| 15. Skupni znesek prispevkov iz programa, ki so bili plačani finančnemu instrumentu (v EUR) | 55.000.000,00 |
| 15.1. od tega znesek prispevkov iz skladov ESI (v EUR) | 44.000.000,00 |
| 15.1.1. od tega ESRR (v EUR) | 44.000.000,00 |
| 15.1.2. od tega Kohezijski sklad (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. od tega ESS (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. od tega EKSRP (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. od tega ESPR (v EUR) | 0,00 |
| 15.2 od tega skupni znesek nacionalnega sofinanciranja (v EUR) | 11.000.000,00 |
| 15.2.1. od tega skupni znesek nacionalnega javnega financiranja (v EUR) | 0,00 |
| 15.2.2. od tega skupni znesek nacionalnega zasebnega financiranja (v EUR) | 11.000.000,00 |
| 16. Skupni znesek prispevkov iz programa, ki so bili plačani finančnemu instrumentu v okviru pobude za zaposlovanje mladih (v EUR) | 0,00 |
| 17. Skupni znesek stroškov upravljanja in pristojbin, plačnih s prispevki iz programa (v EUR) | 882.894,87 |
| 17.1. od tega osnovno nadomestilo (v EUR) | 873.426,71 |
| 17.2. od tega nadomestilo, ki temelji na uspešnosti (v EUR) | 9.468,16 |
| 18. Kapitalizirani stroški upravljanja ali pristojbine v skladu s členom 42(2) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (zadeva samo končno poročilo) (v EUR) |  |
| 19. Kapitalizirane subvencionirane obrestne mere ali subvencionirane provizije za jamstvo v skladu s členom 42(1)(c) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (zadeva samo končno poročilo) (v EUR) |  |
| 20. Znesek prispevkov iz programa za nadaljnje naložbe v končne prejemnike v skladu s členom 42(3) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (zadeva samo končno poročilo) (v EUR) |  |
| 21. Prispevki finančnemu instrumentu v obliki zemljišč in/ali nepremičnin v skladu s členom 37(10) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (zadeva samo končno poročilo) (v EUR) |  |
| **V. Skupni znesek podpore, plačane končnim prejemnikom ali v korist končnih prejemnikov ali odobrene s strani finančnega instrumenta v pogodbah o jamstvu za naložbe v končne prejemnike, po programih in prednostnih nalogah ali ukrepih skladov ESI (člen 46(2)(e) Uredbe (EU) št. 1303/2013)** | |
| ***22. Ime finančnega produkta, ki ga ponuja finančni instrument*** | **EKP Posojila za RRI (2014-2020)** |
| 22.1. Vrsta finančnega produkta, ki ga ponuja finančni instrument | Posojilo |
| 24. Skupni znesek prispevkov iz programa, odobrenih v teh pogodbah o posojilih, jamstvih, lastniškem kapitalu, navideznem lastniškem kapitalu ali drugih finančnih produktih, podpisanih s končnimi prejemniki (v EUR) | 32.843.052,06 |
| 24.1. od tega skupni znesek prispevkov iz skladov ESI (v EUR) | 20.526.907,53 |
| 25. Skupni znesek prispevkov iz programa, plačanih končnim prejemnikom v obliki posojil, mikroposojil, lastniškega kapitala ali drugih produktov ali, v primeru jamstev, odobrenih za posojila, izplačana končnim prejemnikom, po produktih (v EUR) | 29.167.846,01 |
| 25.1. od tega skupni znesek prispevkov iz skladov ESI (v EUR) | 18.229.903,75 |
| 25.1.1. od tega ESRR (v EUR) | 18.229.903,75 |
| 25.1.2. od tega Kohezijski sklad (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.3. od tega ESS (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.4. od tega EKSRP (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.5. od tega ESPR (v EUR) | 0,00 |
| 25.2. od tega skupni znesek nacionalnega javnega sofinanciranja (v EUR) | 0,00 |
| 25.3. od tega skupni znesek nacionalnega zasebnega sofinanciranja (v EUR) | 10.937.942,26 |
| 27. Število pogodb o posojilu/jamstvu/lastniškem kapitalu ali navideznem lastniškem kapitalu/drugih finančnih produktih, podpisanih s končnimi prejemniki, po produktih | 58 |
| 28. Število naložb v obliki posojila/jamstva/lastniškega kapitala ali navideznega lastniškega kapitala/drugega finančnega produkta v končne prejemnike, po produktih | 52 |
| 29. Število finančnih prejemnikov, ki jih podpira finančni produkt | 52 |
| 29.1. od tega velika podjetja | 4 |
| 29.2. od tega MSP | 48 |
| 29.2.1. od tega mikropodjetja | 22 |
| 29.3. od tega posamezniki/fizične osebe | 0 |
| 29.4. od tega druga vrsta končnih prejemnikov podpore | 0 |
| 29.4.1. opis druge vrste končnih prejemnikov podpore |  |
| 33. Skupno število nepoplačanih izplačanih posojil ali skupno število zagotovljenih jamstev, ki so bila uveljavljena zaradi neplačila posojila | 0 |
| 34. Skupni znesek nepoplačanih izplačanih posojil (v EUR) ali skupni znesek, odobren za zagotovljena jamstva, ki so bila uveljavljena zaradi neplačila posojila (v EUR) | 0,00 |
| **38. Skupni znesek drugih prispevkov, ki niso prispevki skladov ESI in jih je zbral finančni instrument (v EUR)** | |
| 38.3. Skupni znesek drugih prispevkov, ki niso prispevki skladov ESI in so zbrani na ravni končnih prejemnikov (v EUR) | 11.267.942,26 |
| 38.3.1. od tega javni prispevki (v EUR) | 0,00 |
| 38.3.2. od tega zasebni prispevki (v EUR) | 11.267.942,26 |
| 38.3A. Prispevek v okviru finančnega produkta EIB, zbran na ravni končnega prejemnika (samo za instrumente iz člena 38(1)(c)) (v EUR) | 0,00 |
| **39. Pričakovani in doseženi učinek vzvoda (glede na sporazum o financiranju)** | |
| 39.1. Pričakovani učinek vzvoda za posojilo/jamstvo/naložbo lastniškega kapitala ali navideznega lastniškega kapitala/drug finančni produkt (glede na sporazum o financiranju), po produktih | 1,50 |
| 39.2. Doseženi učinek vzvoda ob koncu leta poročanja za posojilo/jamstvo/naložbo lastniškega kapitala ali navideznega lastniškega kapitala/drug finančni produkt, po produktih | 1,55 |
| 39.3. Naložbe, mobilizirane s finančnimi instrumenti skladov ESI za naložbe v obliki posojila/jamstva/lastniškega kapitala ali navideznega lastniškega kapitala, po produktu (neobvezno) | 46.026.146,06 |
| **VI. Uspešnost finančnega instrumenta, vključno z napredkom pri njegovem oblikovanju in pri izbiri organov, ki ga izvajajo (vključno z organom, ki izvaja sklad skladov) (člen 46(2)(f) Uredbe (EU) št. 1303/2013)** | |
| 32. Informacija o tem, ali je bil finančni instrument ob koncu leta poročanja še operativen | Da |
| 32.1. Če finančni instrument ob koncu leta poročanja ni bil več operativen, datum njegovega prenehanja |  |
| **VII. Obresti in drugi prihodki, ustvarjeni s podporo skladov ESI finančnemu instrumentu, programska sredstva, vrnjena finančnemu instrumentu iz naložb iz členov 43 in 44, ter vrednost kapitalskih naložb glede na prejšnja leta (člen 46(2)(g) in (i) Uredbe (EU) št. 1303/2013)** | |
| 35. Obresti in drugi prihodki, ustvarjeni s plačili iz skladov ESI finančnemu instrumentu (v EUR) | -92.331,38 |
| 36. Zneski, ki se vrnejo finančnemu instrumentu in se lahko pripišejo podpori iz skladov ESI ob koncu leta poročanja (v EUR) | 0,00 |
| 36.1. od tega poplačila kapitala (v EUR) | 0,00 |
| 36.2. od tega dobički, drugi dohodki in donosi (v EUR) | 0,00 |
| 37. Znesek ponovno uporabljenih sredstev, ki so bila povrnjena finančnemu instrumentu in se lahko pripišejo skladom ESI | 0,00 |
| 37.1. od tega zneski, ki so bili plačani za preferenčno izplačilo zasebnih vlagateljev , ki delujejo po načelu vlagatelja v tržnem gospodarstvu in zagotovijo drugi del virov za podporo finančnemu instrumentu iz skladov ESI ali sovlagajo na ravni končnega prejemnika (v EUR) | 0,00 |
| 37.2. od tega zneski, ki so bili plačani za povračilo nastalih stroškov upravljanja in plačilo provizij za upravljanje finančnega instrumenta (v EUR) | 0,00 |
| 37.3. od tega zneski za pokritje izgub – v nominalnem znesku prispevka iz skladov ESI k finančnemu instrumentu –, ki izhajajo iz negativnih obresti, v primeru, da pride do izgub kljub dejavnemu upravljanju denarnih sredstev s strani organov, ki izvajajo finančne instrumente (v EUR) | -92.331,38 |
| **VIII. Napredek pri doseganju pričakovanega učinka finančnega vzvoda naložb finančnega instrumenta ter vrednost naložb in udeležb (člen 46(2)(h) Uredbe (EU) št. 1303/2013)** | |
| **38. Skupni znesek drugih prispevkov, ki niso prispevki skladov ESI in jih je zbral finančni instrument (v EUR)** | |
| 38.1. Skupni znesek drugih prispevkov, ki niso prispevki skladov ESI in so odobreni v sporazumu o financiranju z organom, ki izvaja finančni instrument (v EUR) | 30.700.000,00 |
| 38.1A. Prispevki v okviru finančnega produkta EIB, dodeljeni v sporazumu o financiranju z organom, ki izvaja finančni instrument (samo za instrumente iz člena 38(1)(c)) (v EUR) | 0,00 |
| 38.2. Skupni znesek drugih prispevkov, ki niso prispevki skladov ESI in so plačani finančnemu instrumentu (v EUR) | 11.000.000,00 |
| 38.2.1. od tega javni prispevki (v EUR) | 0,00 |
| 38.2.2. od tega zasebni prispevki (v EUR) | 11.000.000,00 |
| 38.2A. Prispevek v okviru finančnega produkta EIB, vplačan v finančni instrument (samo za instrumente iz člena 38(1)(c)) (v EUR) | 0,00 |
| **IX. Prispevek finančnega instrumenta k doseganju kazalnikov zadevne prednostne naloge ali ukrepa (člen 46(2)(j) Uredbe (EU) št. 1303/2013)** | |
| ***41. Kazalnik učinka (številčna oznaka in ime), h kateremu finančni instrument prispeva*** | ***CO01 - Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo podporo*** |
| 41.1. Ciljna vrednost kazalnika učinka | 549,00 |
| 41.2. Vrednost, ki jo je finančni instrument dosegel glede na ciljno vrednost kazalnika učinka | 57,00 |
| ***41. Kazalnik učinka (številčna oznaka in ime), h kateremu finančni instrument prispeva*** | ***CO03 - Produktivne naložbe: Število podjetij, ki prejmejo finančno podporo, ki niso nepovratna sredstva*** |
| 41.1. Ciljna vrednost kazalnika učinka | 549,00 |
| 41.2. Vrednost, ki jo je finančni instrument dosegel glede na ciljno vrednost kazalnika učinka | 57,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| **I. Navedba programa in prednostne naloge ali ukrepa, iz katerih se zagotovi podpora iz skladov ESI (člen 46(2)(a) Uredbe (EU) št. 1303/2013)** | |
| **1. Prednostne osi ali ukrepi, ki podpirajo finančni instrument, vključno s skladom skladov, v okviru programa skladov ESI.** | |
| 1.1. Prednostna os, ki podpira finančni instrument v okviru programa sklada ESI | 06 - Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti |
| 2. Imena skladov ESI, ki podpirajo finančni instrument v okviru prednostne osi ali ukrepa | ESRR |
| ***3. Tematski cilji iz prvega odstavka člena 9 Uredbe (EU) št. 1303/2013, ki jih podpira finančni instrument*** | ***06 - Ohranjanje in varstvo okolja ter spodbujanje učinkovite rabe virov*** |
| 3.1. Znesek iz skladov ESI, odobrenih v sporazumih o financiranju iz posameznega tematskega cilja, izbranega v polju 3 (neobvezno) | 5.000.000,00 |
| **4. Drugi programi sklada ESI, ki prispevajo k finančnemu instrumentu** | |
| 4.1. Številka CCI vsakega drugega programa sklada ESI, ki prispeva k finančnemu instrumentu |  |
| 30. Datum zaključka predhodne ocene | 27.11.2015 |
| **31. Izbira organov, ki izvajajo finančni instrument** | |
| 31.1. Ali se je že začel postopek izbora ali določitve? | Da |
| **II. Opis finančnega instrumenta in ureditev za izvajanje (člen 46(2)(b) Uredbe (EU) št. 1303/2013)** | |
| 5. Ime finančnega instrumenta | Finančni instrumenti 2014 - 2020 UR |
| 6. Uradni naslov/sedež finančnega instrumenta (ime države in kraj) | Slovenija, Ljubljana |
| **7. Ureditev za izvajanje** | |
| 7.1. Finančni instrumenti, vzpostavljeni na ravni Unije, ki jih neposredno ali posredno upravlja Komisija, iz člena 38(1)(a) Uredbe (EU) št. 1303/2013, ki jih podpirajo prispevki iz programa skladov ESI |  |
| 7.1.1. Ime finančnega instrumenta na ravni Unije |  |
| 7.2. Finančni instrument, vzpostavljen na nacionalni, regionalni, transnacionalni ali čezmejni ravni, ki ga upravlja organ upravljanja ali je njegovo upravljanje v pristojnosti tega organa, iz člena 38(1)(b), ki ga podpirajo prispevki iz programa skladov ESI v skladu s točkami (a), (b) in (c) člena 38(4) Uredbe (EU) št. 1303/2013 | Naloge izvajanja so zaupane drugi osebi javnega ali zasebnega prava |
| 7.3. Finančni instrument, ki kombinira finančni prispevek organa upravljanja s finančnimi produkti EIB v okviru Evropskega sklada za strateške naložbe v skladu s členom 39a, kot je navedeno v členu 38(1)(c) |  |
| 8. Vrsta finančnega instrumenta | Sklad skladov |
| 10. Pravni status finančnega instrumenta v skladu s členom 38(6) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (samo za finančne instrumente iz člena 38(4)(b)): fiduciarni račun, odprt v imenu organa, ki so mu bile zaupane naloge izvajanja, in v imenu organa upravljanja, ali poseben sveženj financiranja v okviru finančne institucije | Poseben sveženj financiranja |
| **III. Navedba organa, ki izvaja finančni instrument v skladu s členom 38(1)(a) in členom 38(4)(a), (b) in (c) Uredbe (EU) št. 1303/2013, in finančnih posrednikov iz člena 38(5) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (člen 46(2)(c) Uredbe (EU) št. 1303/2013)** | |
| **11. Organ, ki izvaja finančni instrument** | |
| 11.1. Vrsta organa, ki so mu bile zaupane naloge izvajanja v skladu s členom 38(4) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (a) obstoječ ali na novo ustanovljen pravni subjekt, odgovoren za izvajanje finančnih instrumentov; (b) organ, ki so mu zaupane naloge izvajanja, ali (c) organ upravljanja, ki neposredno opravlja naloge izvajanja (izključno za posojila ali jamstva) | Banka ali ustanova v javni lasti |
| 11.1.1. Ime organa, ki izvaja finančni instrument | SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana |
| 11.1.2. Uradni naslov/sedež (država in kraj) organa, ki izvaja finančni instrument | Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana, Slovenija |
| 12. Postopek izbire organa, ki izvaja finančni instrument: oddaja javnega naročila; drug postopek | Notranja oddaja naročila |
| 12.1. Opis drugega postopka izbire organa, ki izvaja finančni instrument |  |
| 13. Datum podpisa sporazuma o financiranju z organom, ki izvaja finančni instrument | 24.11.2017 |
| **IV. Skupni znesek prispevkov iz programa po prednostnih nalogah ali ukrepih, plačanih finančnemu instrumentu, in nastalih stroškov upravljanja ali plačanih provizij za upravljanje (člen 46(2)(d) in (e) Uredbe (EU) št. 1303/2013)** | |
| 14. Skupni znesek prispevkov iz programa, ki so bili odobreni v sporazumu o financiranju (v EUR) | 6.250.000,00 |
| 14.1. od tega prispevki iz skladov ESI (v EUR) | 5.000.000,00 |
| 14.1.1. od tega ESRR (v EUR) (neobvezno) | 5.000.000,00 |
| 14.1.2. od tega Kohezijski sklad (v EUR) (neobvezno) | 0,00 |
| 14.1.3. od tega ESS (v EUR) (neobvezno) | 0,00 |
| 14.1.4. od tega EKSRP (v EUR) (neobvezno) | 0,00 |
| 14.1.5. od tega ESPR (v EUR) (neobvezno) | 0,00 |
| 15. Skupni znesek prispevkov iz programa, ki so bili plačani finančnemu instrumentu (v EUR) | 3.512.500,00 |
| 15.1. od tega znesek prispevkov iz skladov ESI (v EUR) | 2.500.000,00 |
| 15.1.1. od tega ESRR (v EUR) | 2.500.000,00 |
| 15.1.2. od tega Kohezijski sklad (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. od tega ESS (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. od tega EKSRP (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. od tega ESPR (v EUR) | 0,00 |
| 15.2 od tega skupni znesek nacionalnega sofinanciranja (v EUR) | 1.012.500,00 |
| 15.2.1. od tega skupni znesek nacionalnega javnega financiranja (v EUR) | 0,00 |
| 15.2.2. od tega skupni znesek nacionalnega zasebnega financiranja (v EUR) | 1.012.500,00 |
| 16. Skupni znesek prispevkov iz programa, ki so bili plačani finančnemu instrumentu v okviru pobude za zaposlovanje mladih (v EUR) | 0,00 |
| 17. Skupni znesek stroškov upravljanja in pristojbin, plačnih s prispevki iz programa (v EUR) | 45.696,34 |
| 17.1. od tega osnovno nadomestilo (v EUR) | 45.696,34 |
| 17.2. od tega nadomestilo, ki temelji na uspešnosti (v EUR) | 0,00 |
| 21. Prispevki finančnemu instrumentu v obliki zemljišč in/ali nepremičnin v skladu s členom 37(10) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (zadeva samo končno poročilo) (v EUR) |  |
| **VI. Uspešnost finančnega instrumenta, vključno z napredkom pri njegovem oblikovanju in pri izbiri organov, ki ga izvajajo (vključno z organom, ki izvaja sklad skladov) (člen 46(2)(f) Uredbe (EU) št. 1303/2013)** | |
| 32. Informacija o tem, ali je bil finančni instrument ob koncu leta poročanja še operativen | Da |
| 32.1. Če finančni instrument ob koncu leta poročanja ni bil več operativen, datum njegovega prenehanja |  |
| **VII. Obresti in drugi prihodki, ustvarjeni s podporo skladov ESI finančnemu instrumentu, programska sredstva, vrnjena finančnemu instrumentu iz naložb iz členov 43 in 44, ter vrednost kapitalskih naložb glede na prejšnja leta (člen 46(2)(g) in (i) Uredbe (EU) št. 1303/2013)** | |
| 35. Obresti in drugi prihodki, ustvarjeni s plačili iz skladov ESI finančnemu instrumentu (v EUR) | -5.736,78 |
| 37. Znesek ponovno uporabljenih sredstev, ki so bila povrnjena finančnemu instrumentu in se lahko pripišejo skladom ESI | 0,00 |
| 37.1. od tega zneski, ki so bili plačani za preferenčno izplačilo zasebnih vlagateljev , ki delujejo po načelu vlagatelja v tržnem gospodarstvu in zagotovijo drugi del virov za podporo finančnemu instrumentu iz skladov ESI ali sovlagajo na ravni končnega prejemnika (v EUR) | 0,00 |
| 37.2. od tega zneski, ki so bili plačani za povračilo nastalih stroškov upravljanja in plačilo provizij za upravljanje finančnega instrumenta (v EUR) | 0,00 |
| 37.3. od tega zneski za pokritje izgub – v nominalnem znesku prispevka iz skladov ESI k finančnemu instrumentu –, ki izhajajo iz negativnih obresti, v primeru, da pride do izgub kljub dejavnemu upravljanju denarnih sredstev s strani organov, ki izvajajo finančne instrumente (v EUR) | -5.736,78 |
| **VIII. Napredek pri doseganju pričakovanega učinka finančnega vzvoda naložb finančnega instrumenta ter vrednost naložb in udeležb (člen 46(2)(h) Uredbe (EU) št. 1303/2013)** | |
| **38. Skupni znesek drugih prispevkov, ki niso prispevki skladov ESI in jih je zbral finančni instrument (v EUR)** | |
| 38.1. Skupni znesek drugih prispevkov, ki niso prispevki skladov ESI in so odobreni v sporazumu o financiranju z organom, ki izvaja finančni instrument (v EUR) | 2.450.000,00 |
| 38.1A. Prispevki v okviru finančnega produkta EIB, dodeljeni v sporazumu o financiranju z organom, ki izvaja finančni instrument (samo za instrumente iz člena 38(1)(c)) (v EUR) |  |
| 38.2. Skupni znesek drugih prispevkov, ki niso prispevki skladov ESI in so plačani finančnemu instrumentu (v EUR) | 1.012.500,00 |
| 38.2.1. od tega javni prispevki (v EUR) | 0,00 |
| 38.2.2. od tega zasebni prispevki (v EUR) | 1.012.500,00 |
| 38.2A. Prispevek v okviru finančnega produkta EIB, vplačan v finančni instrument (samo za instrumente iz člena 38(1)(c)) (v EUR) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **II. Opis finančnega instrumenta in ureditev za izvajanje (člen 46(2)(b) Uredbe (EU) št. 1303/2013)** | |
| 5. Ime finančnega instrumenta | Posebni sklad - UR |
| 6. Uradni naslov/sedež finančnega instrumenta (ime države in kraj) | Slovenija, Ljubljana |
| 8. Vrsta finančnega instrumenta | Sklad skladov: posebni sklad |
| 8.2. Povezani sklad skladov | Finančni instrumenti 2014 - 2020 UR |
| 8.1. Prilagojeni finančni instrumenti ali finančni instrumenti, ki izpolnjujejo standardna določila in pogoje, tj. „standardni instrumenti“ | Prilagojen |
| **9. Vrste produktov, ki jih zagotavlja finančni instrument: posojila, mikroposojila, jamstva, naložbe lastniškega kapitala ali navideznega lastniškega kapitala, drugi finančni produkti ali druga podpora v kombinaciji s finančnim instrumentom v skladu s členom 37(7) Uredbe (EU) št. 1303/2013** | |
| 9.0.1. Posojila (≥ 25 000 EUR) | Da |
| 9.0.2. Mikroposojila (< 25 000 EUR in zagotovljena mikropodjetjem) v skladu s SEC/2011/1134 final | Ne |
| 9.0.3. Jamstva | Ne |
| 9.0.4. Lastniški kapital | Ne |
| 9.0.5. Navidezni lastniški kapital | Ne |
| 9.0.6. Drugi finančni produkti | Ne |
| 9.0.7. Druga podpora v kombinaciji s finančnim instrumentom | Ne |
| 9.1. Opis drugega finančnega produkta |  |
| 9.2. Druga podpora, ki se kombinira v okviru finančnega instrumenta: nepovratna sredstva, subvencionirana obrestna mera in subvencionirana provizija za jamstvo v skladu s členom 37(7) Uredbe (EU) št. 1303/2013 |  |
| 10. Pravni status finančnega instrumenta v skladu s členom 38(6) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (samo za finančne instrumente iz člena 38(4)(b)): fiduciarni račun, odprt v imenu organa, ki so mu bile zaupane naloge izvajanja, in v imenu organa upravljanja, ali poseben sveženj financiranja v okviru finančne institucije | Poseben sveženj financiranja |
| **III. Navedba organa, ki izvaja finančni instrument v skladu s členom 38(1)(a) in členom 38(4)(a), (b) in (c) Uredbe (EU) št. 1303/2013, in finančnih posrednikov iz člena 38(5) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (člen 46(2)(c) Uredbe (EU) št. 1303/2013)** | |
| **11. Organ, ki izvaja finančni instrument** | |
| 11.1. Vrsta organa, ki so mu bile zaupane naloge izvajanja v skladu s členom 38(4) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (a) obstoječ ali na novo ustanovljen pravni subjekt, odgovoren za izvajanje finančnih instrumentov; (b) organ, ki so mu zaupane naloge izvajanja, ali (c) organ upravljanja, ki neposredno opravlja naloge izvajanja (izključno za posojila ali jamstva) | Banka ali ustanova v javni lasti |
| 11.1.1. Ime organa, ki izvaja finančni instrument | SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana |
| 11.1.2. Uradni naslov/sedež (država in kraj) organa, ki izvaja finančni instrument | Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana, Slovenija |
| 12. Postopek izbire organa, ki izvaja finančni instrument: oddaja javnega naročila; drug postopek | Notranja oddaja naročila |
| 12.1. Opis drugega postopka izbire organa, ki izvaja finančni instrument |  |
| 13. Datum podpisa sporazuma o financiranju z organom, ki izvaja finančni instrument | 24.11.2017 |
| **IV. Skupni znesek prispevkov iz programa po prednostnih nalogah ali ukrepih, plačanih finančnemu instrumentu, in nastalih stroškov upravljanja ali plačanih provizij za upravljanje (člen 46(2)(d) in (e) Uredbe (EU) št. 1303/2013)** | |
| 14. Skupni znesek prispevkov iz programa, ki so bili odobreni v sporazumu o financiranju (v EUR) | 6.250.000,00 |
| 14.1. od tega prispevki iz skladov ESI (v EUR) | 5.000.000,00 |
| 14.1.1. od tega ESRR (v EUR) (neobvezno) | 5.000.000,00 |
| 14.1.2. od tega Kohezijski sklad (v EUR) (neobvezno) | 0,00 |
| 14.1.3. od tega ESS (v EUR) (neobvezno) | 0,00 |
| 14.1.4. od tega EKSRP (v EUR) (neobvezno) | 0,00 |
| 14.1.5. od tega ESPR (v EUR) (neobvezno) | 0,00 |
| 15. Skupni znesek prispevkov iz programa, ki so bili plačani finančnemu instrumentu (v EUR) | 3.512.500,00 |
| 15.1. od tega znesek prispevkov iz skladov ESI (v EUR) | 2.500.000,00 |
| 15.1.1. od tega ESRR (v EUR) | 2.500.000,00 |
| 15.1.2. od tega Kohezijski sklad (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. od tega ESS (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. od tega EKSRP (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. od tega ESPR (v EUR) | 0,00 |
| 15.2 od tega skupni znesek nacionalnega sofinanciranja (v EUR) | 1.012.500,00 |
| 15.2.1. od tega skupni znesek nacionalnega javnega financiranja (v EUR) | 0,00 |
| 15.2.2. od tega skupni znesek nacionalnega zasebnega financiranja (v EUR) | 1.012.500,00 |
| 16. Skupni znesek prispevkov iz programa, ki so bili plačani finančnemu instrumentu v okviru pobude za zaposlovanje mladih (v EUR) | 0,00 |
| 17. Skupni znesek stroškov upravljanja in pristojbin, plačnih s prispevki iz programa (v EUR) | 45.696,34 |
| 17.1. od tega osnovno nadomestilo (v EUR) | 45.696,34 |
| 17.2. od tega nadomestilo, ki temelji na uspešnosti (v EUR) | 0,00 |
| 18. Kapitalizirani stroški upravljanja ali pristojbine v skladu s členom 42(2) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (zadeva samo končno poročilo) (v EUR) |  |
| 19. Kapitalizirane subvencionirane obrestne mere ali subvencionirane provizije za jamstvo v skladu s členom 42(1)(c) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (zadeva samo končno poročilo) (v EUR) |  |
| 20. Znesek prispevkov iz programa za nadaljnje naložbe v končne prejemnike v skladu s členom 42(3) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (zadeva samo končno poročilo) (v EUR) |  |
| 21. Prispevki finančnemu instrumentu v obliki zemljišč in/ali nepremičnin v skladu s členom 37(10) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (zadeva samo končno poročilo) (v EUR) |  |
| **V. Skupni znesek podpore, plačane končnim prejemnikom ali v korist končnih prejemnikov ali odobrene s strani finančnega instrumenta v pogodbah o jamstvu za naložbe v končne prejemnike, po programih in prednostnih nalogah ali ukrepih skladov ESI (člen 46(2)(e) Uredbe (EU) št. 1303/2013)** | |
| ***22. Ime finančnega produkta, ki ga ponuja finančni instrument*** | **EKP posojila za UR (2014-2020)** |
| 22.1. Vrsta finančnega produkta, ki ga ponuja finančni instrument | Posojilo |
| 24. Skupni znesek prispevkov iz programa, odobrenih v teh pogodbah o posojilih, jamstvih, lastniškem kapitalu, navideznem lastniškem kapitalu ali drugih finančnih produktih, podpisanih s končnimi prejemniki (v EUR) | 2.700.000,00 |
| 24.1. od tega skupni znesek prispevkov iz skladov ESI (v EUR) | 1.687.500,00 |
| 25. Skupni znesek prispevkov iz programa, plačanih končnim prejemnikom v obliki posojil, mikroposojil, lastniškega kapitala ali drugih produktov ali, v primeru jamstev, odobrenih za posojila, izplačana končnim prejemnikom, po produktih (v EUR) | 2.700.000,00 |
| 25.1. od tega skupni znesek prispevkov iz skladov ESI (v EUR) | 1.687.500,00 |
| 25.1.1. od tega ESRR (v EUR) | 1.687.500,00 |
| 25.1.2. od tega Kohezijski sklad (v EUR) |  |
| 25.1.3. od tega ESS (v EUR) |  |
| 25.1.4. od tega EKSRP (v EUR) |  |
| 25.1.5. od tega ESPR (v EUR) |  |
| 25.2. od tega skupni znesek nacionalnega javnega sofinanciranja (v EUR) |  |
| 25.3. od tega skupni znesek nacionalnega zasebnega sofinanciranja (v EUR) | 1.012.500,00 |
| 27. Število pogodb o posojilu/jamstvu/lastniškem kapitalu ali navideznem lastniškem kapitalu/drugih finančnih produktih, podpisanih s končnimi prejemniki, po produktih | 1 |
| 28. Število naložb v obliki posojila/jamstva/lastniškega kapitala ali navideznega lastniškega kapitala/drugega finančnega produkta v končne prejemnike, po produktih | 1 |
| 29. Število finančnih prejemnikov, ki jih podpira finančni produkt | 1 |
| 29.1. od tega velika podjetja |  |
| 29.2. od tega MSP |  |
| 29.2.1. od tega mikropodjetja |  |
| 29.3. od tega posamezniki/fizične osebe |  |
| 29.4. od tega druga vrsta končnih prejemnikov podpore | 1 |
| 29.4.1. opis druge vrste končnih prejemnikov podpore | občina |
| 33. Skupno število nepoplačanih izplačanih posojil ali skupno število zagotovljenih jamstev, ki so bila uveljavljena zaradi neplačila posojila |  |
| 34. Skupni znesek nepoplačanih izplačanih posojil (v EUR) ali skupni znesek, odobren za zagotovljena jamstva, ki so bila uveljavljena zaradi neplačila posojila (v EUR) |  |
| **38. Skupni znesek drugih prispevkov, ki niso prispevki skladov ESI in jih je zbral finančni instrument (v EUR)** | |
| 38.3. Skupni znesek drugih prispevkov, ki niso prispevki skladov ESI in so zbrani na ravni končnih prejemnikov (v EUR) | 2.312.500,00 |
| 38.3.1. od tega javni prispevki (v EUR) |  |
| 38.3.2. od tega zasebni prispevki (v EUR) | 2.312.500,00 |
| 38.3A. Prispevek v okviru finančnega produkta EIB, zbran na ravni končnega prejemnika (samo za instrumente iz člena 38(1)(c)) (v EUR) |  |
| **39. Pričakovani in doseženi učinek vzvoda (glede na sporazum o financiranju)** | |
| 39.1. Pričakovani učinek vzvoda za posojilo/jamstvo/naložbo lastniškega kapitala ali navideznega lastniškega kapitala/drug finančni produkt (glede na sporazum o financiranju), po produktih | 1,50 |
| 39.2. Doseženi učinek vzvoda ob koncu leta poročanja za posojilo/jamstvo/naložbo lastniškega kapitala ali navideznega lastniškega kapitala/drug finančni produkt, po produktih | 2,29 |
| 39.3. Naložbe, mobilizirane s finančnimi instrumenti skladov ESI za naložbe v obliki posojila/jamstva/lastniškega kapitala ali navideznega lastniškega kapitala, po produktu (neobvezno) | 6.571.619,00 |
| **VI. Uspešnost finančnega instrumenta, vključno z napredkom pri njegovem oblikovanju in pri izbiri organov, ki ga izvajajo (vključno z organom, ki izvaja sklad skladov) (člen 46(2)(f) Uredbe (EU) št. 1303/2013)** | |
| 32. Informacija o tem, ali je bil finančni instrument ob koncu leta poročanja še operativen | Da |
| 32.1. Če finančni instrument ob koncu leta poročanja ni bil več operativen, datum njegovega prenehanja |  |
| **VII. Obresti in drugi prihodki, ustvarjeni s podporo skladov ESI finančnemu instrumentu, programska sredstva, vrnjena finančnemu instrumentu iz naložb iz členov 43 in 44, ter vrednost kapitalskih naložb glede na prejšnja leta (člen 46(2)(g) in (i) Uredbe (EU) št. 1303/2013)** | |
| 35. Obresti in drugi prihodki, ustvarjeni s plačili iz skladov ESI finančnemu instrumentu (v EUR) | -5.736,78 |
| 36. Zneski, ki se vrnejo finančnemu instrumentu in se lahko pripišejo podpori iz skladov ESI ob koncu leta poročanja (v EUR) | 0,00 |
| 36.1. od tega poplačila kapitala (v EUR) | 0,00 |
| 36.2. od tega dobički, drugi dohodki in donosi (v EUR) | 0,00 |
| 37. Znesek ponovno uporabljenih sredstev, ki so bila povrnjena finančnemu instrumentu in se lahko pripišejo skladom ESI | 0,00 |
| 37.1. od tega zneski, ki so bili plačani za preferenčno izplačilo zasebnih vlagateljev , ki delujejo po načelu vlagatelja v tržnem gospodarstvu in zagotovijo drugi del virov za podporo finančnemu instrumentu iz skladov ESI ali sovlagajo na ravni končnega prejemnika (v EUR) | 0,00 |
| 37.2. od tega zneski, ki so bili plačani za povračilo nastalih stroškov upravljanja in plačilo provizij za upravljanje finančnega instrumenta (v EUR) | 0,00 |
| 37.3. od tega zneski za pokritje izgub – v nominalnem znesku prispevka iz skladov ESI k finančnemu instrumentu –, ki izhajajo iz negativnih obresti, v primeru, da pride do izgub kljub dejavnemu upravljanju denarnih sredstev s strani organov, ki izvajajo finančne instrumente (v EUR) | -5.736,78 |
| **VIII. Napredek pri doseganju pričakovanega učinka finančnega vzvoda naložb finančnega instrumenta ter vrednost naložb in udeležb (člen 46(2)(h) Uredbe (EU) št. 1303/2013)** | |
| **38. Skupni znesek drugih prispevkov, ki niso prispevki skladov ESI in jih je zbral finančni instrument (v EUR)** | |
| 38.1. Skupni znesek drugih prispevkov, ki niso prispevki skladov ESI in so odobreni v sporazumu o financiranju z organom, ki izvaja finančni instrument (v EUR) | 2.450.000,00 |
| 38.1A. Prispevki v okviru finančnega produkta EIB, dodeljeni v sporazumu o financiranju z organom, ki izvaja finančni instrument (samo za instrumente iz člena 38(1)(c)) (v EUR) |  |
| 38.2. Skupni znesek drugih prispevkov, ki niso prispevki skladov ESI in so plačani finančnemu instrumentu (v EUR) | 1.012.500,00 |
| 38.2.1. od tega javni prispevki (v EUR) | 0,00 |
| 38.2.2. od tega zasebni prispevki (v EUR) | 1.012.500,00 |
| 38.2A. Prispevek v okviru finančnega produkta EIB, vplačan v finančni instrument (samo za instrumente iz člena 38(1)(c)) (v EUR) |  |
| **IX. Prispevek finančnega instrumenta k doseganju kazalnikov zadevne prednostne naloge ali ukrepa (člen 46(2)(j) Uredbe (EU) št. 1303/2013)** | |
| ***41. Kazalnik učinka (številčna oznaka in ime), h kateremu finančni instrument prispeva*** | ***CO40 - Urbani razvoj: Sanirane stanovanjske površine*** |
| 41.1. Ciljna vrednost kazalnika učinka | 45,00 |
| 41.2. Vrednost, ki jo je finančni instrument dosegel glede na ciljno vrednost kazalnika učinka | 0,00 |
| ***41. Kazalnik učinka (številčna oznaka in ime), h kateremu finančni instrument prispeva*** | ***CO39 - Urbani razvoj: Javne ali poslovne stavbe, zgrajene ali prenovljene na urbanih območjih*** |
| 41.1. Ciljna vrednost kazalnika učinka | 2.500,00 |
| 41.2. Vrednost, ki jo je finančni instrument dosegel glede na ciljno vrednost kazalnika učinka | 13.371,00 |

# Neobvezno za poročilo, ki se predloži leta 2016, in se ne uporablja za druga osnovna poročila: UKREPI, SPREJETI ZA IZPOLNITEV PREDHODNIH POGOJENOSTI

Preglednica 14: Sprejeti ukrepi za izpolnjevanje veljavnih splošnih predhodnih pogojenosti

| Splošna predhodna pogojenost | Neizpolnjena merila | Sprejeti ukrepi | Rok | Pristojni organi | Ukrep je zaključen do roka | Izpolnjena merila | Predvideni datum za dokončno izvedbo preostalih ukrepov | Komentar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Preglednica 15: Izvedeni ukrepi za izpolnjevanje veljavnih tematskih predhodnih pogojenosti

| Splošna predhodna pogojenost | Neizpolnjena merila | Sprejeti ukrepi | Rok | Pristojni organi | Ukrep je zaključen do roka | Izpolnjena merila | Predvideni datum za dokončno izvedbo preostalih ukrepov | Komentar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# NAPREDEK PRI PRIPRAVI IN IZVAJANJU VELIKIH PROJEKTOV IN SKUPNIH AKCIJSKIH NAČRTOV (člena 101(h) in 111(3) Uredbe (EU) št. 1303/2013)

## Veliki projekti

Preglednica 12: Veliki projekti

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekt | CCI | Status velikega projekta | Skupne naložbe | Skupni upravičeni stroški | Načrtovani datum obvestila/predložitve | Datum tihe privolitve/odobritve Komisije | Načrtovani začetek izvajanja (leto, četrtletje) | Načrtovani datum zaključka | Prednostna os/prednostne naložbe | Trenutno stanje doseženih ciljev – finančni napredek (% izdatkov, potrjenih za Komisijo v primerjavi s skupnimi upravičenimi stroški) | Trenutno stanje doseženih ciljev – fizični napredek – Glavna faza izvajanja projekta | Glavni učinki | Datum podpisa prve pogodbe o izvajanju del | Pripombe |
| 2. tir železniške proge Divača-Koper: Gradnja tunela T8, viadukta V1 Gabrovica in viadukta V2 Vinjan | 2019SI16CFMP001 | predložen | 1.233.538.144,00 | 173.884.044,95 | 2018, 3. četrt. |  | 2019, 1. četrt. | 2023, Q3 | 07 - 7iii | 0,00 | javna naročila | Predmet Dela drugega tira Divača – Koper (Ukrep 3) je izvedba 1 tunela T8 in dveh viaduktov V1 in V2. | 31.7.2020 | Projekt je v fazi izvedbe pripravljalnih del in izdelave PZI, ki nista del te operacije. Dne 15.11.2019 je bilo objavljeno javno naročilo za izvedbena dela Ur.l. RS št. JN008006/2019-E01 in OG EU št. 2019/S 222-545552. Dne 30.08.2019 je bila na EK posredovana dopolnjena vloga za sofinanciranje projekta na osnovi pripomb EK z 4.6.2019. Dne 15.10.2019 smo prejeli poziv EK k posredovanju dodatnih pojasnil na vlogo v roku 2 mesecev. Na osnovi posredovanje prošnje za podaljšanje roka dopolnitve vloge, bo dopolnjena vloga na EK posredovana do 15.1.2020. Po terminskem planu je predvideno, da se bo predor T8 gradil v obdobju julij 2020 - december 2023; viadukta V1 in V2 pa se bosta gradila med julijem 2020 in julijem 2023. |
| 3. Razvojna os (južni del), prva in druga faza 1. Etape hitre ceste od razcepa Novo mesto do Novega mesta |  | načrtovan za obvestilo/predložitev EK | 142.282.337,00 | 103.526.640,00 | 2019, 3. četrt. |  | 2020, 3. četrt. | 2022, Q4 | 07 - 7b | 0,00 | javna naročila | Predvidena je gradnja ceste na odseku od AC vozlišča Novo mesto-vzhod do priključka Osredek (Revoz) v dolžini 5,3 km. |  | Projektna dok. je izdelana in recenzirana; investicijska dokumentacija potrjena; OVS-javna razgrnitev izvedena v 5/2019 in vloga večkrat dopolnjena; v začetku 2020 bo ARSO izvedel ustno obravnavo z vsemi udeleženci, ki jim je bila priznana pravica za vključitev v postopek PVO; pridobitev OVS je predvidena v 2. četrtletju 2020; JN za izvedbena dela je bilo objavljeno 7/2019 in je dvostopenjsko; odločitev o priznanju sposobnosti je bila v 11/2019 priznana 4 ponudnikom od prejetih 7 ponudb; prejetih je bilo več revizijskih zahtevkov, ki so v obravnavi. Vloga za velik projekt bo na EK posredovana po pridobitvi OVS |
| AC odsek na TEN-T omrežju A4: Draženci - MMP Gruškovje | 2015SI16CFMP001 | odobren | 203.694.259,00 | 105.485.324,85 | 2015, 3. četrt. | 7.4.2016 | 2015, 3. četrt. | 2018, 4. četrt. | 07 - 7i | 100,00 | zaključen/v izvajanju | Celoten AC odsek z vzporedno lokalno cesto je bil predan v promet 30.11.2018. Uporabno dovoljenje je pridobljeno za Etapo 1 (7,26 km AC z vzporedno regionalno cesto) in Etapo 2b (pripravljalna dela). | 15.7.2015 | Etapa 2a (5,77 km AC z vzporedno regionalno cesto) je v fazi odpravljanja pomanjkljivosti po izvedenem tehničnem pregledu za pridobitev končnega uporabnega dovoljenja. V teku je priprava končnega poročila izvedenega monitoringa hrupa. V kolikor bo iz končnega poročila monitoringa hrupa izhajalo, da ne bo potrebnih dodatnih ukrepov varovanja pred hrupom, bo upravičenec za uporabno dovoljenje zaprosili v 1. četrtletju 2020 |
| Nadgradnja železniške proge Maribor-Šentilj | 2018SI16CFMP001 | odobren | 253.687.650,85 | 195.487.197,47 | 2018, 1. četrt. | 26.8.2019 | 2017, 4. četrt. | 2021, Q2 | 07 - 7iii | 29,86 | gradnja | Predvidena nadgradnja železniške proge na odseku Maribor-Šentilj v dolžini 18,15 km ter obnova 4 železniških postaj. V 08/2019 je bila zaključena nadgradnja odseka Pesnica-Šentilj-d.m. v dolžini 13 km ter v 12/2019 izvedba pasivne protihrupne zaščite. | 26.6.2018 | V teku je nadgradnja odseka Maribor-predor Počehova ter izvedba aktivne protihrupne zaščite. V 07/2019 je bila podpisana pogodba za izvedbo signalno-varnostnih naprav; v 10/2019 pogodba za izvedbo novih objektov (viadukt in predor) in v 11/2019 pogodba za ureditev križanj na progi. S tem so bile podpisane vse izvajalske pogodbe na projektu. V teku je izdelava PZI dokumentacije za nove objekte in križanja na progi. Izvedbena dela so v l. 2019 potekala v skladu s pogodbenimi terminskimi plani in večjih odstopanj ni zaznati. |
| Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja | 2016SI16CFMP001 | odobren | 135.623.985,00 | 107.787.061,00 | 2017, 1. četrt. | 16.8.2017 | 2017, 3. četrt. | 2020, 4. četrt. | 06 - 6ii | 10,00 | napredovanje gradbenih del | Nadaljuje se gradnja kanalizacije Medvode, kanalizacije Vodice, kolektorja C0 in kanalizacije v 20 območjih v MOL. | 1.4.2017 | Pri izvedbi projekta nastajajo zamude. Tako so pri gradnji kanala C0 so težave pri pridobivanju služnosti in gradbenih dovoljenj, rok za izvedbo je bil podaljšan. Pri nadgradnja CČN nastaja zamuda pri pridobivanju gradbenega dovoljenja, prav tako so zamiku tudi na preostalih delih projekta. Potrebno bo pozorno spremljati sam potek izvedbe projekta, kot tudi ugotovitve PO MOP glede samega projekta. |

**Večje težave pri izvajanju velikih projektov in ukrepi za njihovo odpravo**

|  |
| --- |
| **PN6ii**  Pri izvedbi operacije "Odpadna voda Ljubljanskega polja" nastajajo zamiki pri sami izvedbi:  Kanalizacija Vodice – podaljšan rok izvedbe zaradi zahtevnih geomehanskih in hidrogeoloških razmer. Kanalizacija Medvode – težave zaradi usklajevanja sočasnih gradenj, podaljšan rok izvedbe. Kolektor C0 – težave pri pridobivanju služnosti in gradbenih dovoljenj, rok za izvedbo je bil podaljšan. Nadgradnja CČN – zamuda pri pridobivanju gradbenega dovoljenja.  Sama izvedba projekta se podrobno spremlja s strani posredniškega organa MOP, ki o svojih ugotovitvah poroča mesečno tudi OU.    **PN7b**  Glavna težava pri izvedbi operacije 3. Razvojne osi (jug) Novo mesto-Maline 1. in 2. etapa ostaja počasno izvajanje okoljskih postopkov za pridobitev okoljevarstvenega soglasja. Vloga za pridobitev OVS je bila vložena že v  marcu 2018. Javna razgrnitev je bila potekala od 30.4. – 29.05.2019 in bistvenih pripomb javnosti oz. mnenjedajalcev v postopku ni bilo prejetih. Vloga je bila na osnovi nekajkratnih pozivov ARSO v l. 2019 tudi večkrat dopolnjena, nazadnje v novembru 2019. Ustna obravnava z vsemi udeleženci, ki jim je bila priznana pravica za vključek v postopek, bo s strani ARSO organizirana v začetku 2020. Projekt je bil zaradi izjemno počasnega izvajanja postopkov večkrat obravnavan na rednih sestankih vodstva MZI in MOP v l. 2019, vendar vidnega napredka pri obravnavi projekta na ARSO ni bilo zaznati. Pridobitev OVS se predvideva v 2. četrtletju 2020. Presoja projekta s strani Jaspers je bila v l. 2019 zaključena na vseh področjih, razen na področju okolja. Po pridobljenem OVS bo vloga posredovana v obravnavo na EK.  **PN7iii**  Na celotnem projektu Gradnja 2. tira proge Divača-Koper so se intenzivno izvajala pripravljalna dela. Dvofazno javno naročilo je bilo objavljeno v novembru 2019. Temu je sledilo ocenjevanje usposobljenosti prijaviteljev.  Vloga je bila s strani OU prvič posredovana EK v potrditev aprila 2019. Junija 2019 smo s strani EK prejeli pripombe na vlogo. V avgustu 2019 je bila na EK posredovana dopolnjena vloga na osnovi pripomb EK; dne 15.10.2019 je EK posredovala dodatne pripombe na vlogo.  Ključne odprte zadeve pri obravnavi vloge na EK so se predvsem navezovale na obseg projekta (izvedba servisnih cevi v polnem profilu za tunele T1,T2 in T8) in s tem povezani stroški za izvedbo ter ekonomska upravičenost projekta.    . |

**Kakršna koli načrtovana sprememba na seznamu velikih projektov v operativnem programu**

|  |
| --- |
|  |

## Skupni akcijski načrti

**Napredek pri izvajanju različnih faz skupnih akcijskih načrtov**

|  |
| --- |
| Ni relevantno. |

Preglednica 13: Skupni akcijski načrti (SAN)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naslov SAN** | **CCI** | **Faza izvajanja SAN** | **Skupni upravičeni stroški** | **Skupna javna podpora** | **Prispevek OP k SAN** | **Prednostna os** | **Vrsta SAN** | **[Načrtovana] predložitev Komisiji** | **[Načrtovani] začetek izvajanja** | **[Načrtovani] zaključek** | **Glavni učinki in rezultati** | **Skupni znesek upravičenih izdatkov, potrjenih za Komisijo** | **Pripombe** |

**Večje težave in ukrepi za njihovo odpravo**

|  |
| --- |
| Ni relevantno. |

**DEL B**

**POROČILA, PREDLOŽENA V LETIH 2017 IN 2019, TER KONČNO POROČILO O IZVAJANJU**

**(člen 50(4), člen 111(3) in (4) Uredbe (EU) št. 1303/2013)**

# OCENA IZVAJANJA OPERATIVNEGA PROGRAMA (člena 50(4) in 111(4) Uredbe (EU) št. 1303/2013)

## Informacije iz dela A in doseganje ciljev programa (člen 50(4) Uredbe (EU) št. 1303/2013)

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 01 - Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnosti in ozelenitev gospodarstva |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 02 - Povečanje dostopnosti do informacijsko komunikacijskih tehnologij ter njihove uporabe in kakovosti |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 03 - Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 04 - Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 05 - Prilagajanje na podnebne spremembe |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 06 - Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 07 - Izgradnja infrastrukture in ukrepi za spodbujanje trajnostne mobilnosti |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 08 - Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 09 - Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 10 - Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 11 - Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava,podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 12 - Tehnična pomoč - KS |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 13 - Tehnična pomoč - ESRR |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Prednostna os | 14 - Tehnična pomoč - ESS |

|  |
| --- |
|  |

## Posebni ukrepi za spodbujanje enakosti moških in žensk ter preprečevanje diskriminacije, zlasti z dostopnostjo za invalidne osebe ter ureditvijo, ki se izvaja za vključitev vidika enakosti spolov v operativni program in operacije (člen 50(4) in točka (e) pododstavka 2 člena 111(4) Uredbe (EU) št. 1303/2013)

|  |
| --- |
|  |

## Trajnostni razvoj (člen 50(4) in točka (f) pododstavka 2 člena 111(4) Uredbe (EU) št. 1303/2013)

|  |
| --- |
|  |

## Poročanje o podpori, ki se uporablja za cilje, povezane s podnebnimi spremembami (člen 50(4) Uredbe (EU) št. 1303/2013)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Prednostna os** | **Znesek podpore za cilje v zvezi s podnebnimi spremembami (v EUR)** | **Delež skupne dodelitve za operativni program (v %)** |
| 01 | 90.128.841,63 | 18,95% |
| 03 | 100.153.967,77 | 22,50% |
| 04 | 209.338.955,32 | 68,72% |
| 05 | 73.186.436,83 | 81,30% |
| 06 | 12.268.679,22 | 2,81% |
| 07 | 67.228.543,88 | 20,28% |
| 08 | 13.234.388,98 | 4,41% |
| 09 | 28.808,80 | 0,01% |
| 10 | 4.919.828,45 | 2,15% |
| **Skupaj** | **570.488.450,88** | **18,60%** |

|  |
| --- |
|  |

## Vloga partnerjev pri izvajanju programa

|  |
| --- |
|  |

# OBVEZNE INFORMACIJE IN OCENA V SKLADU S TOČKAMA (a) IN (b) PODODSTAVKA 1 ČLENA 111(4) UREDBE (EU) št. 1303/2013

## Napredek pri izvajanju načrta vrednotenja in nadaljnjem spremljanju ugotovitev vrednotenja

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stanje** | **Ime** | **Sklad** | **Leto zaključka vrednotenja** | **Vrsta vrednotenja** | **Tematski cilj** | **Tema** | **Ugotovitve (v primeru opravljenih)** | **Spremljanje (v primeru opravljenih)** |

## Rezultati ukrepov informiranja in obveščanja javnosti o skladih, izvedenih v okviru komunikacijske strategije

|  |
| --- |
|  |

# UKREPI, SPREJETI ZA IZPOLNJEVANJE PREDHODNIH POGOJENOSTI (člen 50(4) Uredbe (EU) št. 1303/2013) (Lahko se vključijo v poročilo, ki se predloži leta 2016 (glej točko 9). Vključiti jih je treba v poročilo, ki se predloži leta 2017). Možnost: poročilo o napredku.

# DODATNE INFORMACIJE, KI SE LAHKO DODAJO GLEDE NA VSEBINO IN CILJE OPERATIVNEGA PROGRAMA (točke (a), (b), (c), (d), (g) in (h) pododstavka 2 člena 111(4) Uredbe (EU) št. 1303/2013)

## Napredek pri izvajanju celostnega pristopa k teritorialnemu razvoju, vključno z razvojem regij, ki se soočajo z demografskimi izzivi in trajnimi ali naravnimi ovirami, celostnimi teritorialnimi naložbami, trajnostnim urbanim razvojem in lokalnim razvojem, ki ga vodi skupnost, v okviru operativnega programa

|  |
| --- |
|  |

## Napredek pri izvajanju ukrepov za krepitev zmogljivosti organov in upravičencev države članice za upravljanje in uporabo skladov

|  |
| --- |
|  |

## Napredek pri izvajanju medregionalnih in transnacionalnih ukrepov

|  |
| --- |
|  |

## Prispevek k makroregijskim strategijam in strategijam morskih bazenov, če je primerno

Kot določa Uredba (EU) št. 1303/2013 v členu 27(3) o vsebini programov, členu 96(3)(e) o vsebini, sprejetju in spreminjanju operativnih programov pri cilju "naložbe za rast in delovna mesta", členu 111(3) in členu 111(4)(d) o poročilih o izvajanju za cilj "naložbe za rast in delovna mesta" ter Prilogi 1, oddelku 7.3 o prispevku rednih programov k makroregionalnim strategijam in strategijam za morske bazene, ta program prispeva k makroregionalnim strategijam in/ali strategijam za morske bazene:

|  |
| --- |
| Slovenija se vključuje v tri **makroregionalne strategije**: Podonavsko strategijo, Strategijo EU za Jadransko-jonsko regijo in Strategijo EU za Alpsko regijo. V tem oziru so bile vzpostavljene izvedbene strukture tudi na nacionalni ravni, ki jih koordinira nacionalni koordinator (MZZ).  V januarju in oktobru 2019 sta bila ponovno organizirana nacionalna dogodka »Finančni dialog«, katerih cilj je bil srečanje predstavnikov ESIF, programov ETS v Sloveniji, s slovenskimi predstavniki v EUSAIR ter drugih makroregionalnih strategijah (nacionalni koordinatorji, predstavniki tematske usmerjevalne skupine idr.). Namen srečanja je bil prenos izkušenj za izboljšanje dialoga med programi ESI in ključnimi predstavniki MRS kot tudi iskanje načina vključevanja makroregij v programske dokumente obdobja 2021-2027.  Prispevek Slovenije k makroregionalnih strategijam, ki ga je ocenil OU za ESIF v sodelovanju z nacionalno koordinacijo - MZZ, se najbolj odraža na projektih, ki se izvajajo v okviru 4. 5., 6. in 7. PO, ki so bili tudi poročani na EK. Gre za konkretne projekte iz področja energetske učinkovitosti in obnovljivih virov energije, pametnih števcev energije, trajnostne mobilnosti, protipoplavnih ukrepov, pitne in odpadne vode, Nature 2000, kvalitete zraka, železnic in cestne infrastrukture ter varnosti na morju.  V dvoletnem poročilu nacionalne koordinacije je Slovenija poročala o 329 projektih iz prej navedenih področij, ki so prispevali k vsebinam v vseh treh makroregijah. Skupni znesek odobrenih projektov pa znaša 957 milijonov evrov, od tega na sredstva Operativnega programa za rast in delovna mesta 2014-2020 odpade 593 M€. V nadaljevanju je navedeno nekaj večjih projektov:   1. Nadgradnja obstoječega tira Maribor - Šentilj - državna meja 2. Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske 3. Oskrba s pitno vodo v porečju Drave - sklop 4. Gradnja AC povezave Draženci-Gruškovje 5. Sinica - Nadgradnja sistema za spremljanje onesnaženosti zraka 6. Informiranje in ozaveščanje prebivalcev Slovenije o ukrepih ob poplavah 7. Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja 8. Zagotavljanje primerne rabe kraških travišč in ostenij za ohranjanje izbranih habitatnih tipov in vrst na območju Nature 2000 »Kras« 9. Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice |

🞎 Strategija EU za regijo Baltskega morja (EUSBSR)

🗹 Strategija EU za Podonavje (EUSDR)

🗹 Strategija EU za jadransko-jonsko regijo (EUSAIR)

🗹 Strategija EU za alpsko regijo (EUSALP)

🞎 Strategija za atlantski bazen (ATLSBS)

### Strategija EU za Podonavje (EUSDR)

Stebri in prednostna področja, za katere je program relevanten:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Steber** | **Prednostno področje** |
| 🞎 | 1 - Povezovanje Podonavja | 1.1 - Mobilnost – plovne poti |
| 🗹 | 1 - Povezovanje Podonavja | 1.2 - Mobilnost – železniški, cestni & letalski promet |
| 🞎 | 1 - Povezovanje Podonavja | 1.3 - Energija |
| 🞎 | 1 - Povezovanje Podonavja | 1.4 - Kultura in turizem |
| 🗹 | 2 - Varstvo okolja v Podonavju | 2.1 - Kakovost vode |
| 🗹 | 2 - Varstvo okolja v Podonavju | 2.2 - Okoljska tveganja |
| 🗹 | 2 - Varstvo okolja v Podonavju | 2.3 - Biotska raznovrstnost, krajine, kakovost zraka in tal |
| 🞎 | 3 - Zagotavljanje blaginje v Podonavju | 3.1 - Družba znanja |
| 🞎 | 3 - Zagotavljanje blaginje v Podonavju | 3.2 - Konkurenčnost |
| 🞎 | 3 - Zagotavljanje blaginje v Podonavju | 3.3 - Posamezniki & spretnosti |
| 🞎 | 4 - Krepitev Podonavja | 4.1 - Institucionalna zmogljivost & sodelovanje |
| 🞎 | 4 - Krepitev Podonavja | 4.2 - Varnost |

**Ukrepi ali mehanizmi, ki so bili uporabljeni, da bo program bolje povezan s strategijo EU za Podonavje (EUSDR)**

**A. Ali makroregionalni koordinatorji (predvsem nacionalni koordinatorji, koordinatorji prednostnih področij ali člani usmerjevalnih skupin) sodelujejo v odboru za spremljanje programa?**

Da 🗹 Ne 🞎

**Ime in položaj**

|  |
| --- |
| Andreja Jerina, Nacionalni koordinator |

**B. So pri merilih za izbor dodatne točke dodeljene posebnim ukrepom, ki podpirajo EUSDR?**

Da 🞎 Ne 🗹

**C. Ali je program naložil sredstva EU v EUSDR?**

Da 🗹 Ne 🞎

**Približen ali točen znesek v EUR, naložen v EUSDR:**

|  |  |
| --- | --- |
| ESRR | 70.535.991,38 |
| Kohezijski sklad | 522.799.425,89 |
| ESS | 0,00 |
| EKSRP | 0,00 |
| ESPR | 0,00 |
| Evropski instrument sosedstva (EIS) | 0,00 |
| Instrument za predpristopno pomoč (IPA) | 0,00 |
| kateri koli drugi sklad | 0,00 |
| ime "katerega koli drugega sklada" | / |

**D. Doseženi rezultati v zvezi z EUSDR (ne velja za leto 2016)**

|  |
| --- |
| Ceste: skupna dolžina novih cest, od tega: TEN-T; Povečanje obremenitev s komunalno odpadno vodo iz aglomeracij z obremenitvijo večjo od 2000 PE, ki se čisti na komunalni ali skupni čistilni napravi; Povečanje števila prebivalcev z zagotovljenim varnim dostopom do zdravstveno ustrezne pitne vode |

**E.**

**Ali vaš program prispeva k ciljem, ki so jih leta 2016 potrdili nacionalni koordinatorji in koordinatorji prednostnih področij (objavljeno na spletišču EUSDR)? (Navedite cilje.)**

|  |
| --- |
| Da - Priority Area 1B "To improve mobility and intermodality - rail, road and air". Priority Area 4 "To restore and maintain the quality of waters" Source: https://www.danube-region.eu/about/our-targets |

### Strategija EU za jadransko-jonsko regijo (EUSAIR)

Stebri, teme in/ali horizontalna vprašanja, za katere je program relevanten:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Steber** | **Tema / Horizontalno vprašanje** |
| 🞎 | 1 - Modra rast | 1.1.1 - Modre tehnologije |
| 🞎 | 1 - Modra rast | 1.1.2 - Ribištvo in akvakultura |
| 🞎 | 1 - Modra rast | 1.1.3 - Pomorsko in morsko upravljanje in storitve |
| 🞎 | 1 - Modra rast | 1.2.1 - Krepitev raziskav in razvoja, inovacij |
| 🞎 | 1 - Modra rast | 1.2.2 - Razvoj MSP |
| 🞎 | 1 - Modra rast | 1.2.3 - Krepitev zmogljivosti |
| 🞎 | 2 - Povezovanje regije | 2.1.1 - Pomorski prevoz |
| 🗹 | 2 - Povezovanje regije | 2.1.2 - Intermodalne povezave z zaledjem |
| 🞎 | 2 - Povezovanje regije | 2.1.3 - Energetska omrežja |
| 🞎 | 2 - Povezovanje regije | 2.2.1 - Krepitev raziskav in razvoja, inovacij |
| 🞎 | 2 - Povezovanje regije | 2.2.2 - Razvoj MSP |
| 🞎 | 2 - Povezovanje regije | 2.2.3 - Krepitev zmogljivosti |
| 🗹 | 3 - Kakovost okolja | 3.1.1 - Morsko okolje |
| 🗹 | 3 - Kakovost okolja | 3.1.2 - Transnacionalni kopenski habitati in biotska raznovrstnost |
| 🞎 | 3 - Kakovost okolja | 3.2.1 - Krepitev raziskav in razvoja, inovacij |
| 🞎 | 3 - Kakovost okolja | 3.2.2 - Razvoj MSP |
| 🗹 | 3 - Kakovost okolja | 3.2.3 - Krepitev zmogljivosti |
| 🞎 | 4 - Trajnostni turizem | 4.1.1 - Razvejana turistična ponudba (produkti in storitve) |
| 🞎 | 4 - Trajnostni turizem | 4.1.2 - Trajnostno in odgovorno upravljanje turizma\r(inovativnost in kakovost) |
| 🞎 | 4 - Trajnostni turizem | 4.2.1 - Krepitev raziskav in razvoja, inovacij |
| 🞎 | 4 - Trajnostni turizem | 4.2.2 - Razvoj MSP |
| 🞎 | 4 - Trajnostni turizem | 4.2.3 - Krepitev zmogljivosti |

**Ukrepi ali mehanizmi, ki so bili uporabljeni, da bo program bolje povezan s strategijo EU za jadransko-jonsko regijo (EUSAIR)**

**A. Ali makroregionalni koordinatorji (predvsem nacionalni koordinatorji, koordinatorji stebrov ali člani tematskih usmerjevalnih skupin) sodelujejo v odboru za spremljanje programa?**

Da 🗹 Ne 🞎

**Ime in položaj**

|  |
| --- |
| Andreja Jerina, Nacionalni koordinator |

**B. So pri merilih za izbor dodatne točke dodeljene posebnim ukrepom, ki podpirajo EUSAIR?**

Da 🞎 Ne 🗹

**C. Ali je program naložil sredstva EU v EUSAIR?**

Da 🗹 Ne 🞎

**Približen ali točen znesek v EUR, naložen v EUSAIR:**

|  |  |
| --- | --- |
| ESRR | 70.535.991,38 |
| Kohezijski sklad | 522.799.425,89 |
| ESS | 0,00 |
| EKSRP | 0,00 |
| ESPR | 0,00 |
| Instrument za predpristopno pomoč (IPA) | 0,00 |
| kateri koli drugi sklad | 0,00 |
| ime "katerega koli drugega sklada" | / |

**D. Doseženi rezultati v zvezi z EUSAIR (ne velja za leto 2016)**

|  |
| --- |
| Ceste: skupna dolžina novih cest, od tega: TEN-T; Povečanje obremenitev s komunalno odpadno vodo iz aglomeracij z obremenitvijo večjo od 2000 PE, ki se čisti na komunalni ali skupni čistilni napravi; Povečanje števila prebivalcev z zagotovljenim varnim dostopom do zdravstveno ustrezne pitne vode |

**E. Ali program prispeva k ciljem in/ali ciljnim vrednostim v zvezi s posamezno temo v okviru stebrov, kot je navedeno v akcijskem načrtu? (Navedite cilje in ciljne vrednosti.)**

|  |
| --- |
| DA - PILLAR 2: CONNECTING THE REGION; Pillar 3 - ENVIRONMENTAL QUALITY Source: http://www.adriatic-ionian.eu/about/pillars |

### Strategija EU za alpsko regijo (EUSALP)

**Tematska področja in ukrepi in/ali horizontalna vprašanja, za katere je program relevanten:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Tematsko področje politike** | **Ukrep / Horizontalno vprašanje** |
| 🞎 | 1 - Gospodarska rast in inovacije | 1.1.1 - Infrastruktura za raziskave in inovacije |
| 🞎 | 1 - Gospodarska rast in inovacije | 1.1.2 - Gospodarski potencial strateških sektorjev |
| 🞎 | 1 - Gospodarska rast in inovacije | 1.1.3 - Gospodarsko in družbeno okolje gospodarskih subjektov v strateških sektorjih (vključno s trgom dela, izobraževanjem in usposabljanjem) |
| 🞎 | 1 - Gospodarska rast in inovacije | 1.2.1 - Upravljanje |
| 🗹 | 2 - Mobilnost in povezljivost | 2.1.1 - Intermodalnost in interoperabilnost v potniškem in tovornem prometu |
| 🞎 | 2 - Mobilnost in povezljivost | 2.1.2 - E-povezovanje ljudi (digitalna agenda) in dostopnost javnih storitev |
| 🞎 | 2 - Mobilnost in povezljivost | 2.2.1 - Upravljanje |
| 🗹 | 3 - Okolje in energija | 3.1.1 - Naravni viri (vključno z vodo in kulturnimi viri) |
| 🞎 | 3 - Okolje in energija | 3.1.2 - Ekološka povezanost |
| 🗹 | 3 - Okolje in energija | 3.1.3 - Obvladovanje tveganj in upravljanje podnebnih sprememb (vključno s preprečevanjem večjih naravnih tveganj) |
| 🗹 | 3 - Okolje in energija | 3.1.4 - Energetska učinkovitost in obnovljivi viri energije |
| 🞎 | 3 - Okolje in energija | 3.2.1 - Vodenje |

**Ukrepi ali mehanizmi, ki so bili uporabljeni, da bo program bolje povezan s strategijo EU za alpsko regijo (EUSALP)**

**A. Ali makroregionalni koordinatorji (predvsem nacionalni koordinatorji, koordinatorji na področju politike ali člani) sodelujejo v odboru za spremljanje programa?**

Da 🗹 Ne 🞎

**Ime in položaj**

|  |
| --- |
| Andreja Jerina, Nacionalni koordinator |

**B. So pri merilih za izbor dodatne točke dodeljene posebnim ukrepom, ki podpirajo EUSALP?**

Da 🞎 Ne 🗹

**C. Ali je program naložil sredstva EU v EUSALP?**

Da 🗹 Ne 🞎

**Približen ali točen znesek v EUR, naložen v EUSALP::**

|  |  |
| --- | --- |
| ESRR | 70.535.991,38 |
| Kohezijski sklad | 522.799.425,89 |
| ESS | 0,00 |
| EKSRP | 0,00 |
| ESPR | 0,00 |
| kateri koli drugi sklad | 0,00 |
| ime "katerega koli drugega sklada" | / |

**D. Doseženi rezultati v zvezi z EUSALP (ne velja za leto 2016)**

|  |
| --- |
| Ceste: skupna dolžina novih cest, od tega: TEN-T; Povečanje obremenitev s komunalno odpadno vodo iz aglomeracij z obremenitvijo večjo od 2000 PE, ki se čisti na komunalni ali skupni čistilni napravi; Povečanje števila prebivalcev z zagotovljenim varnim dostopom do zdravstveno ustrezne pitne vode |

**E. Ali program prispeva k specifičnim ciljem in kazalnikom ukrepov EUSALP, navedenim v akcijskem načrtu EUSALP? (Navedite zadevni cilj in kazalnik.)**

|  |
| --- |
| DA - Objective 2 - Connectivity for all, Objective 3 Ensuring sustainability in the Alps; Source: https://www.alpine-region.eu/objectives |

## **Napredek pri izvajanju ukrepov na področju socialnih inovacij, če je primerno**

|  |
| --- |
|  |

## Napredek pri izvajanju ukrepov za obravnavanje posebnih potreb geografskih območij, ki jih je najbolj prizadela revščina, ali ciljnih skupin z največjim tveganjem revščine, diskriminacije ali socialne izključenosti, s posebnim poudarkom na marginaliziranih skupnostih, invalidnih osebah, dolgotrajno nezaposlenimi in brezposelnimi mladimi, vključno s porabljenimi finančnimi viri, če je primerno

|  |
| --- |
|  |

**DEL C POROČILA, PREDLOŽENA LETA 2019, IN KONČNO POROČILO O IZVAJANJU (člen 50(5) Uredbe (EU) št. 1303/2013)**

# FINANČNI PODATKI NA RAVNI PREDNOSTNE OSI IN PROGRAMA (člena 21(2) in 22(7) Uredbe (EU) št. 1303/2013)

# PAMETNA, TRAJNOSTNA IN VKLJUČUJOČA RAST (možnost: poročilo o napredku)

Informacije o prispevku programa k uresničevanju strategije Unije za pametno, trajnostno in vključujočo rast ter ocena tega prispevka

|  |
| --- |
|  |

# VPRAŠANJA, KI VPLIVAJO NA DELOVANJE PROGRAMA, IN SPREJETI UKREPI – OKVIR USPEŠNOSTI (člen 50(2) Uredbe (EU) št. 1303/2013)

Kadar je pri oceni napredka glede na mejnike in ciljne vrednosti iz okvira uspešnosti ugotovljeno, da nekateri mejniki in ciljne vrednosti niso bili doseženi, morajo države članice temeljne razloge za nedoseganje navesti v poročilu, ki ga predložijo leta 2019 (za mejnike), in v končnem poročilu o izvajanju (za ciljne vrednosti).

|  |
| --- |
|  |

# **POBUDA ZA ZAPOSLOVANJE MLADIH (člen 19(4) in (6) Uredbe (EU) št. 1304/2013 (če je ustrezno))**

Poročilo, ki bo predloženo leta 2019, opredeljuje in ocenjuje kakovost ponudb o zaposlitvi, ki jih prejmejo udeleženci pobude za zaposlovanje mladih, vključno s prikrajšanimi osebami, osebami iz marginaliziranih skupin in osebami, ki opustijo izobraževanje brez pridobljene kvalifikacije. Poročilo opredeljuje in ocenjuje tudi njihov napredek pri nadaljevanju izobraževanja, iskanju trajnostne in dostojne zaposlitve ali začetku vajeništva ali kakovostnega pripravništva.

Poročilo opredeljuje glavne ugotovitve vrednotenj, ki ocenjujejo uspešnost, učinkovitost in učinek skupne podpore iz Evropskega socialnega sklada in posebnih dodeljenih sredstev za pobudo za zaposlovanje mladih, vključno z izvajanjem jamstva za mlade.

|  |
| --- |
|  |

Dokumenti

| **Naslov dokumenta** | **Vrsta dokumenta** | **Datum dokumenta** | **Lokalni sklic** | **Referenčna številka Komisije** | **Datoteke** | **Datum pošiljanja** | **Pošiljatelj** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Povzetek za državljane LP 2019 | Povzetek za državljane | 22.9.2020 |  |  | Povzetek za državljane LP 2019 |  |  |

Zadnji rezultati validacije

| **Resnost** | **Oznaka** | **Sporočilo** |
| --- | --- | --- |
| Informacije |  | Različica poročila o izvajanju je bila potrjena. |