Številka: 303-8/2015 -

Datum: 13.7.2017

## OSNUTEK ZAPISNIKA

## 4. SEJE ODBORA ZA SPREMLJANJE OPERATIVNEGA PROGRAMA ZA IZVAJANJE EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE V OBDOBJU 2014–2020

## Bled, torek 13. junij 2017

Seja Odbora za spremljanje (v nadaljevanju OzS) se je začela v torek 13. junija 2017 ob 9.17 uri v Dvorani Jupiter Hotela Golf na Bledu. Sejo OzS je vodil predsednik OzS g. Andrej Engelman iz Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (v nadaljevanju SVRK), vodja organa upravljanja po pooblastilu št. 1001-189/2014/28, z dne 23. 8. 2016.

Prisotni člani ali namestniki kot predstavniki institucij ali organov (24):

- SVRK: Andrej Engelman, predsednik odbora za spremljanje, Bojan Suvorov, Anja Kampuš kot namestnica Marjane Dermelj, Simona Hočevar kot namestnica Gorazda Jenka;

- Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo: Breda Štern, Matej Novak, Darko Sajko;

- Ministrstva za finance: Mateja Mahkovec;

- Ministrstva za infrastrukturo: Nataša Štor Zagoričnik, Jani Turk kot namestnik Jožeta Dimnika;

- Ministrstva za okolje in prostor: Blaž Mozetič kot namestnik Leona Behina, Gabriel Mezang Nkodo;

- Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano: Urška Keše;

- Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti: Danica Vuković kot namestnica Zorana Kotolenka;

- Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport: Tanja Vertelj, Urban Krajcar, Darinka Cankar;

- Ministrstva za kulturo: Irena Marš;

- Ministrstva za zdravje: Mojca Presečnik;

- Ministrstva za pravosodje: Katja Kugler;

- Ministrstva za javno upravo: Brigita Žakelj;

- Statističnega urada Republike Slovenije: Sanja Cvajdik;

- Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije: Danijel Lamperger;

- KNSS – Neodvisnost konfederacija novih sindikatov Slovenije: Emil Kumer;

- Združenja delodajalcev Slovenije: Barbara Hrovatin;

- Zavoda Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij – CNVOS: Alenka Vodončnik, Tina Divjak;

- Združenja občin Slovenije: Robert Smrdelj;

- Skupnosti občin Slovenije: Boris Keuc;

- Združenja mestnih občin Slovenije: Zdenka Šimonovič;

- Razvojnega sveta kohezijske regije Vzhodna Slovenija (VKR): Ivan Žagar;

- Razvojnega sveta kohezijske regije Zahodna Slovenija (ZKR): Lilijana Madjar, Uroš Brežan;

Ostali prisotni:

  - Evropska komisija, DG Regio: Aurelio Cecilio, Gregor Čufer, Tonka Matić, Katja Pozderec; DG Empl: Jean Luc Stephany, Zoran Stamenčić;

  - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano: Alina Cunk Perklič;

  - Ministrstvo za okolje in prostor: Tina Vončina;

  - Ministrstvo za finance: Evelyn Filip;

  - Ministrstvo za finance - Urad RS za nadzor proračuna: Dušan Sterle, Nataša Prah;

  - Računsko sodišče RS: Erika Rupnik, Anica Bratanič Grandovec;

  - Kabinet župana Slovenske Bistrice: Vojka Osojnik;

  - ostali prisotni SVRK: Klemen Košir, Josip Mihalic, Gregor Pirš, Nataša Rojšek, Tanja Kurnik, Janika Gregorič Zečevič, Andreja Podpeskar, Andreja Štefula, Urška Maček, Alja Dražumerić, Matjaž Dragar, Gregor Goropečnik, Jernej Saksida, Petra Strugar, Sandra Kogej, Lucija Unuk, Polona Golob, Mirjam Tolar, Mojca Šteblaj, Nataša Kogej.

Odsotni člani ali namestniki kot predstavniki institucij ali organov z opravičilom (4):

- Gospodarske zbornica Slovenije: Grit Ackermann;

- Zveze svobodnih sindikatov Slovenije: Maruša Strniša;

- Konfederacije sindikatov PERGAM Slovenije: Jakob Počivavšek;

- Zavoda invalidskih podjetij Slovenije in Nacionalnega sveta invalidskih organizacij: Tatjana Brumnič Smrekar.

Ob preverjanju sklepčnosti ob 9.17 uri je bilo prisotnih 21 institucij s člani ali njihovimi namestniki po pisnem pooblastilu z glasovalno pravico, kar je več kot polovica vseh 28 institucij. Do 9.24 ure so prišli dodatno še 3 člani, tako da je bilo v nadaljevanju prisotnih 24 institucij s člani ali njihovimi namestniki po pisnem pooblastilu z glasovalno pravico. Sprejet je bil sklep:

Sklep: Odbor za spremljanje je sklepčen.

Seja se je snemala, potekala je v slovenskem jeziku, zagotovljeno je bilo simultano prevajanje iz slovenskega v angleški jezik in obratno. Gradiva, vrednotenje, sklepi in predstavitve se nahajajo na internetni strani: http://www.eu-skladi.si/portal/sl/ekp/izvajanje/odbor-za-spremljanje-operativnega-programa v mapi 4. redna seja Odbora za spremljanje, 13. 6. 2017, Bled (Gradiva in vabila, vrednotenja, sklepi, predstavitve, končni zapisnik, ter Letno poročilo 2016 in Povzetek za državljane, ki sta bila posredovana na EK 30.6.2017).

- Pozdravni nagovor

g. Andrej Engelman, SVRK je pozdravil vse člane OzS, ostale vabljene in predstavnike Evropske komisije, Generalnega direktorata za regionalno in mestno politiko g. Aurelia Cecilia, g. Grego Čuferja, ga. Tonko Matić, ga. Katjo Pozderec, predstavnika Generalnega direktorata za zaposlovanje, socialne zadeve in enake možnosti g. Jean Luca Stephanya in g. Zorana Stamenčića. Uvodne besede so povedali tudi predstavniki Evropske komisije g. Aurelio Cecilio in g. Jean Luc Stephany.

- Predstavitev in potrditev dnevnega reda

g. Andrej Engelman, SVRK je predstavil dnevni red 4. redne seje OzS, ki je bil članom OzS in vabljenim posredovan z gradivi po elektronski pošti 19.5.2017. Sprejet je bil:

Sklep (št. 1): Odbor za spremljanje sprejme predlagani dnevni red.

- Potrditev Zapisnika 3. redne seje Odbora za spremljanje Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020

g. Andrej Engelman, SVRK je povedal, da so člani, namestniki in ostali sodelujoči prejeli osnutek zapisnika 3. redne seje OzS, ki je bil skupaj s prvim osnutkom dnevnega reda posredovan v pregled in morebitne dopolnitve 19. maja 2017. SVRK je prejela pripombo, da je bilo pri eni od udeleženk ime narobe zapisano in to je bilo popravljeno v čistopisu zapisnika. Sledilo je glasovanje o predlaganem sklepu in vsi so glasovalni ZA, nihče ni bil proti in nihče vzdržan. Sprejet je bil:

Sklep (št. 2): Odbor za spremljanje potrdi Zapisnik 3. redne seje Odbora za spremljanje operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 v predlagani obliki.

- Horizontalni ukrepi v okviru kohezijske politike 2014–2020

- Normativni okvir obdobja 2014–2020

- Predhodne pogojenosti

- Akreditacija sistema izvajanja evropske kohezijske politike

- Vzpostavitev mehanizma izvajanja finančnih instrumentov

- Vzpostavitev informacijskega sistema e-MA

g. Andrej Engelman, SVRK je naprej predstavil spremembe Uredbe o izvajanju EKP in sicer zaradi izvajanja celostnih teritorialnih mehanizmov (CTN) in potrjevanja sprememb Izvedbenih načrtov OP za izvajanje EKP za programsko obdobje 2014–2020 oziroma INOP, ki so podlaga za pripravo proračunov za leti 2018 in 2019.

ga. Anja Kampuš je nato predstavila vse izpolnjene predhodne pogojenosti: 1_Anja_170530_EAC_stanje izpolnjevanja.ppt.

g. Klemen Košir, SVRK je predstavil akreditacijo sistema izvajanja EKP in postopek imenovanja organov: 2_Klemen_Imenovanje organov.ppt, ki se je zaključil decembra 2016.

ga. Simona Hočevar, SVRK je predstavila vzpostavitev mehanizma za izvajanje finančnih instrumentov (FI): 3_Simona_FI_OzS_20170613.ppt.

g. Andrej Engelman, SVRK je na koncu te točke predstavil informacijski sistem e-MA kot naslednika informacijskega sistema ISARR, ki ni bil zmožen podpreti novih zahtev EK. Za postavitev IS je bilo treba konec leta 2016 vpeljati krizni management, vzpostaviti projektno strukturo in nov informacijski sistem e-MA.

Vsi dokumenti in prezentacije so shranjeni na:

http://eu-skladi.si/portal/sl/ekp/izvajanje/odbor-za-spremljanje-operativnega-programa.

RAZPRAVA

g. Ivan Žagar, VKR je povedal, da je zaskrbljen glede grafičnega prikaza procesov v akreditaciji sistema, saj v njem ne vidi poenostavitve postopkov s strani EK in Slovenije. Priporočil je, da se upošteva izkušnje prejšnjih obdobij, v smislu čim lažjega izvajanja na terenu in poenostavitev na vseh nivojih.

g. Robert Smrdelj,  ZOS je vprašal, zakaj se še ne da vnašati zahtevkov v IS e-MA in menil, da bi bil potreben postopen prehod na nov IS, saj bo prišlo do precejšnega zamika izplačil pri izvajanju projektov. Vprašal je, ali bi ISARR2 lahko deloval, dokler se nov sistem ne stestira, da stvari potekajo brez napak? Navedel, je da imajo občine precej težav in bodo začele ustavljati investicije, ker ne bo plačil izvajalcem.

g. Andrej Engelman, SVRK je odgovoril, da gre za problem devetih občin, kjer izvajajo projekte na področju PN 6.1 in jim pomagajo v okviru MOP. Zagotoviti je treba vnos podatkov v e-MA (oz. izjemoma prenos iz ISARR2) in vnašanje zahtevkov bo možno, ko bodo uporabniki dopolnili vse podatke za posamezno investicijo v e-MA.

g. Blaž Mozetič, MOP je povedal, da je OU pripravil obrazec, ki ga morajo PO in upravičenci izpolniti. Vloge so bile pripravljene za drugačne vrednosti, odločitve o podpori pa so bile izdane za bistveno nižje vrednosti in zdaj v IS popravljajo podatke za nazaj, kar zahteva veliko časa.

g. Andrej Engelman, SVRK je povedal, da se lahko odobri vloga, ko so v sistem vneseni vsi podatki. Dokler ni vnesenih vseh podatkov, se ne more izplačevati zahtevkov. To je stvar administracije, da bodo vsi podatki v najkrajšem možnem času vnešeni v e-MA in bodo izplačila lahko stekla.

g. Ivan Žagar, VKR je opozoril na problem zapletenosti sistema, ki naj se ga več ne poenostavlja, ker to pripelje do večjih težav.

g. Aurelio Cecilio, EK, DG REGIO je podal nekaj pripomb in sicer glede predhodnih pogojenosti, kjer je čestital Sloveniji, ki je kot ena izmed osmih držav članic že zaključila proces izpolnjevanja predhodnih pogojenosti in čaka samo še na soglasje EK za vodni sektor. Namen predhodnih pogojenosti je usmerjenost k doseganju ciljev EU in nacionalnih politik in niso zgolj upravna zahteva, ampak ključni instrument za učinkovitejše izvajanje, saj predstavljajo regulativni okvir. EK daje usmeritve glede strukturnih reform v okviru semestra EU, vključno s priporočili za posamezne države. Ob razpravi o spremembi OP, se bodo ponovno preučile predhodne pogojenosti. Glede finančnih instrumentov se je zahvalil za predstavitev, časovni načrt in oblikovanje sporazuma s skladom skladov v sodelovanju s PO.

g. Andrej Engelman, SVRK je glede predhodnih pogojenosti dodal, da so ena izmed novosti, ki so bile vpeljane v obdobju 2014–2020. Stališča na ravni EU in držav članic niso enotna, saj del članic zagovarja, da je to dodatna obremenitev, Slovenija ima drugačno stališče in je velika podpornica predhodnih pogojenosti.

g. Zoran Stamenčič, EK, DG EMPL je glede finančnih instrumentov opozoril, da bodo iz ESS na voljo tudi mikro posojila za socialno podjetništvo, zato je pozval OU in PO, da ob vzpostavitvi sistema razmislijo o komplementarnosti.

Sledilo je glasovanje o predlaganem sklepu in vsi so glasovalni ZA, nihče ni bil proti in nihče vzdržan. Sprejet je bil:

Sklep (št. 3): Odbor za spremljanje se je seznanil s horizontalnimi ukrepi v okviru kohezijske politike 2014–2020: z normativnim okvirjem obdobja 2014–2020: spremembo Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 in stanjem na: predhodnih pogojenostih, akreditaciji sistema izvajanja evropske kohezijske politike, vzpostavitvi mehanizma izvajanja finančnih instrumentov in vzpostavitvi informacijskega sistema e-MA.

5. Izvajanje Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020: predstavitev Letnega poročila 2016 in Poročila o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020 za obdobje januar 2014–marec 2017

g. Andrej Engelman, SVRK je v uvodu povedal, da je Letno poročilo pripravljeno na presečni datum 31. 12. 2016, da pa je (četrtletno) Poročilo o izvajanju Evropske kohezijske politike za obdobje januar 2014–marec 2017 pripravljeno do 31. 3. 2017, podal pa je bilo še nekaj novejših podatkov do konca maja 2017. Omenil je pravilo N+3, ki naj bi veljalo za ESS, za ESRR Vzhodna Slovenija, ESRR Zahodna Slovenija, ESS Zahodna Slovenija, ESS Vzhodna Slovenijo in za Kohezijski sklad ter Pobudo za zaposlovanje mladih. V letu 2016 in 2017 je bilo izvajanje relativno počasno. Povedal je, da je bilo do konca leta 2016 izdanih 162 odločitev o podpori v skupnem znesku 841 mio EUR, kar predstavlja 28 % vseh razpoložljivih sredstev, do konca maja 2017 pa za 1,002 mrd EUR, kar predstavlja 33 % vseh razpoložljivih sredstev. Pogodbeno je bilo do konca leta 2016 vezano 768 mio EUR ali 26 % vseh sredstev, do 31. 5. 2017 pa 931 mio EUR oz. 31 % razpoložljivih sredstev. Do konca leta 2016 je bilo iz državnega proračuna izplačanih 117 mio EUR EU dela, do 31. 5. 2017 pa 165 mio EUR. Do konca leta 2016 je bila certificirano za dobrih 42 mio EUR in do 31. 3. 2017 za 69 mio EUR. Vsa omenjena gradiva se nahajajo na: http://eu-skladi.si/portal/sl/ekp/izvajanje/odbor-za-spremljanje-operativnega-programa.

g. Josip Mihalic, SVRK, Sektor za sklade je predstavil izvajanje OP EKP 2014–2020: 4_Josip_OP 14_20_Izvajanje_za OzS_13_6_2017.

g. Andrej Engelman, SVLR je povedal, da je Vlada RS sprejela sklep glede priprave akcijskih načrtov za PO 1, 3, 4 in 5 ter PN 6.2. V naslednjih dneh bodo organizirani razgovori s posameznimi ministri, ki bodo pripomogli k pospešenemu izvajanju.

RAZPRAVA

ga. Tina Divjak, CNVOS je povedala, da so naredili analizo razpisov ESS za NVO objavljene v letu 2016 z vidika pavšalnih stroškov za plače, tako na strani upravičencev kot PO. V analizo uporabe predfinanciranja, ki je mehanizem, ki omogoča lažje in kvalitetnejše izvajanje projektov, so vključili 6 razpisov MDDSZ, 2 razpisa MIZŠ in 1 razpis MK. MIZŠ uporablja vse poenostavitve, tako predplačila kot pavšalne stroške za plače, MDDSZ ni imelo niti enega, niti drugega. Naknadno so omogočili predfinanciranje na podlagi novega ZIPRS, vendar je bilo za nekatere razpise navedeno, da predplačil ni. Pri razpisih, na katere se lahko prijavijo NVO, so predfinanciranje in pavšalni stroški ključnega pomena za izvajanje, ker NVO nimajo prostega kapitala, pri načrtovanju projektov pa je finančni tok ključnega pomena. Na MJU predplačila izvaja že dolga leta in so pripravljeni pomagati MDDSZ. Pozvala je k uporabi vseh mehanizmov, ki so na voljo za doseganje ciljev.

ga. Danica Vukovič, MDDSZ se je zahvalila za pobudo in povedala, da so tam, kjer je predplačilo možno, to tudi upoštevali. Naredili pa so velik korak v poenostavljanju stroškov in dokazovanju, ter da se bodo še naprej trudili, da se upravičenci prijavijo in dobijo izplačila čim prej.

g. Andrej Engelman, SVLR se je zahvalil Direktoratu za zaposlovanje na MDDSZ za seminar glede poenostavitve stroškov, ki se je odvijal v letu 2016 ter revizorjem za njihova mnenja.

g. Aurelio Cecilio, EK, DG REGIO se je zahvalil Josipu Mihalicu za optimistično predstavitev in menil, da ima ESS veliko boljšo raven izvajanja v primerjavi s KS in ESRR. Slovenija je v primerjavi z nekaterimi drugimi državami članicami zaključila s postopkom imenovanja in lahko certificira, tekoče tudi poteka izbor operacij, saj obstaja absorpcijska zmogljivost, vendar obstaja časovni problem. Izrazil je zaskrbljenost glede izvajanja, saj obstajajo cilji N+3 in mejniki, ki jih je treba doseči v letu 2018. Podrobnejša analiza PO 1 do 5 za ESRR in KS z izjemo PO 6 in 7, je pokazala, da je ogrožena 6 % rezerva za uspešnost. Rešitev vidi v vnaprejšnji pripravi projektov iz ESRR in KS še pred začetkom potrditve OP, v kolikor ni drugih omejevalnih dejavnikov npr. predhodnih pogojenosti ali zapletenosti sistema. Na eni strani si vsi želijo poenostavitve, po drugi strani pa ne vidijo prednosti. V primeru decentralizacije obstaja tveganje, da tisti, ki so na “terenu” ne poznajo celotne slike in ne sprejmejo najboljših odločitev. Vendar bolj, ko se sistem decentralizira, bolj se izgubi sled odgovornosti in več nivojev je treba preveriti ter uskladiti. Za leto 2018 so ključni mejniki in N+3, predvsem za ESRR V. Pri finančnih mejnikih je treba paziti, da je v mesecu oktobru večina izdatkov izplačanih, jih nato preveriti in poslati do 31.12. na EK.

g. Ivan Žagar, VKR je vprašal, kakšna so tveganja za potencialno izgubo sredstev? Slovenija je v času programiranja želela, da bi OP pripravili ločeno za Vzhodno in Zahodno Slovenijo. Opozoril je, da naj se sredstva, ki so namenjena Vzhodni Sloveniji tudi porabijo. Izpostavil je še postopke na področju LAS, ki so bistveno počasnejši kot so bili v obdobju 2007-2013 in želi da se razpisi pospešijo. Glede poenostavitev pa jih podpira, kjer je smiselno npr. v administraciji.

ga. Zdenka Šimonovič, ZMOS je izpostavila celostne teritoriane naložbe (CTN), ki so novost v Sloveniji in Evropi v obdobju 2014–2020. Povedala je, da Slovenija za vzpostavitev mehanizma CTN naredila izjemen napredek in da so bili vključeni tako ZMOS, PO, OU pa tudi EK. ZMOS je objavilo povabilo za PN 4.1 Energetska učinkovitost, vendar ni bilo izraženega interesa za celotni obseg financiranja zaradi zahtevnejših pogojev glede lastništva stanovanj. Stanovalci ali nosilci stanovanjske politike v lokalnem okolju pa so že prej izvedli nekatere ukrepe, zaradi katerih ni bilo možno doseči prihrankov, ki so bili zahtevani. Zato je bila predlagana sprememba OP tudi glede mejnikov v 2018. Poudarila je, da morajo vsi sodelujoči, ki sodelujejo pri ustvarjanju pogojev za črpanje evropskih sredstev, poenotiti pristope.

g. Robert Smrdelj, ZOS je pohvalil OU in MOP za okoljske projekte v novi finančni perspektivi. Med problemi je omenil dopolnitve odločb, saj je prišlo do spremembe diskontne stopnje. Prihaja do težav pri implementaciji projektov v zvezi z ISARR2 in e-MA, saj so roki za izvedbo projektov zahtevni, občine pa imajo problem pri zagotavljanju likvidnosti in sklepanju aneksov. Na PN 6.2 je izpostavil projekte na območjih Natura 2020.

g. Andrej Engelman, SVRK je glede N+3 in mejnikov povedal, da se za vsako PO pripravljajo akcijski načrti, kjer se bo na sestankih z ministrstvi ovrednotilo vse faze. OU se zaveda tveganja izgube sredstev zaradi N+3 in mejnikov v letu 2018, zato se izvaja pritisk na finančna sredstva predvsem v letu 2018. Vlada RS je sprejela sklep o izhodiščih za spremembo OP-ja in hkrati tudi sklep o dodatnih sredstvih oz. “over-commitment-ih” v povezavi z dogovorom z regijami in za izvajanje OP se ne čaka končnega soglasja EK, ampak se izpeljejo vzporedni postopki v soglasju z MF. Glede razmejitve porabe med V in Z regijo, je povedal, da je pri nekaterih PN razvidno, da je poraba na Z lažja, npr. za raziskovalno infrastrukturo in visoko šolstvo, vendar bo na koncu razmejitev kot je v sprejetem OP. Na PN 4.1 je problem diskontne stopnje rešen v INOP, kjer se bodo povečala razpoložljiva sredstva v državnem proračunu in zmanjšalo financiranje EU. Izrazil je pomislek glede posredovanje zahtevkov preko starega sistema ISARR2, kar bi pomenilo izplačilo brez vseh potrebnih podatkov in dopolnjevanje dokumentacije.

Sledilo je glasovanje o predlaganem sklepu in vsi so glasovalni ZA, nihče ni bil proti in nihče vzdržan. Sprejet je bil:

Sklep (št. 4): Odbor za spremljanje se je seznanil z izvajanjem Operativnega programa v letu 2016 v okviru Letnega poročila za leto 2016.

6. Pobuda za zaposlovanje mladih (YEI)

ga. Danica Vukovič, MDDSZ je predstavila trenutno izvajanje programa Prvi izziv 2015, ki se financira v celoti iz Pobude za zaposlovanje mladih: 5_Danica_Prvi izziv 2015_9.7.2017.

RAZPRAVA

g. Zoran Stamenčič, EK, DG EMPL je vprašal, kje in zakaj je prišlo do osipa, ali na strani delodajalca, ali udeleženca? Zanimalo ga je, v katerih enotah Zavoda RS za zaposlovanje oz. v katerih statističnih regijah se je na podlagi evidenc porabilo največ denarja in kdaj bodo zaključene zadnje pogodbe?

ga. Danica Vukovič, MDDSZ je odgovorila, da je po treh mesecih poskusnega obdobja program zaključilo 240 oseb, kar je pod postavljenim rezultatom, in sicer, da jih vsaj 88 % uspešno zaključi 15-mesečni program. Razlogi so tako na strani udeleženca kot delodajalca. Pri mladih je razlog, da so našli kakšno boljšo možnost, pri delodajalcih pa, da delo ni bilo opravljeno v takšnem obsegu kot so pričakovali. Potrebno bi bilo opraviti analizo oz. vrednotenje, ki se bo izvajalo v letu 2018. Največ sredstev je bilo porabljenih v območnih enotah Celje, Maribor in Velenje. Zadnje pogodbe so bile sklenjene do konca marca 2017 in bodo zaključene v drugi polovici leta 2019.

Sledilo je glasovanje o predlaganem sklepu in vsi so glasovalni ZA, nihče ni bil proti in nihče vzdržan. Sprejet je bil:

Sklep (št. 5): Odbor za spremljanje se je seznanil s stanjem pri izvajanju Pobude za zaposlovanje mladih (YEI).

7. Potrditev Letnega poročila 2016

g. Andrej Engelman, SVRK je povedal, da mora DČ v vsako leto predložiti EK Letno poročilo (LP) o izvajanju OP v preteklem finančnem letu. Uredba 1303/2013 posebej določa, katere informacije morajo biti predložene v LP do 30.5, razen v letu 2017 in 2019 do 30.6. LP se posredujejo EK preko informacijskega sistema SFC, ki ima omejitve glede dolžine tekstov. Osnutek LP 2016 in povzetek za državljane je bil posredovan članom OzS in ga je predstavil Josip Mihalic, svoje redakcijske popravke pa je podala tudi EK na tehničnem sestanku in jih bo OU upošteval pred oddajo LP do 30. 6. 2017. LP in povzetek za državljane, ki je bilo posredovano članom OzS za sejo se nahajata na: http://eu-skladi.si/portal/sl/ekp/izvajanje/odbor-za-spremljanje-operativnega-programa.

Sledilo je glasovanje o predlaganem sklepu in vsi so glasovalni ZA, nihče ni bil proti in nihče vzdržan. Sprejet je bil:

Sklep (št. 6): Odbor za spremljanje je potrdil Letno poročilo 2016 o izvajanju Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 za cilj Naložbe za rast in delovna mesta. Odbor pooblašča Službo Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, da pred pošiljanjem Letnega poročila Evropski komisiji izvede redakcijske popravke in poročilo posreduje Evropski komisiji.

8. Finančna realizacija izvajanja Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014–2020

ga. Mateja Mahkovec, MF-PO je predstavila finančno realizacijo podrobneje na povezavi: 6_Mateja_MF-CA Bled, 13.6.2017.

RAZPRAVA

g. Aurelio Cecilio, EK, DG REGIO je v zvezi z napovedi plačil povedal, da so številke precenjene in da to ne prispeva k ugledu kohezijske politike. V sistem napovedi bi morali uvesti višjo raven zanesljivosti, napovedi bi morale biti bolj zanesljive, čeprav konservativne. Izrazil je upanje, da bo z novim informacijskim sistemom bolje, vendar je treba vgraditi še popravke, saj se projekti nikoli ne izvajajo v obsegu odobrenega proračuna. EK želi izboljšati upravljanje proračuna v celotni EU. MF-PO je bil obveščen, da bi Slovenija lahko vračila kompenzirala s prejetimi predplačili, ker bi bilo računovodsko lažje, vendar se je odločila za ločene transakcije. Opozoril je, da je treba nalog EK za izterjavo spoštovati v roku dveh mesecev, zato bi v primeru neplačila EK lahko terjala celoten proračun RS, ne le kohezijske politike. Zanimalo ga je, ali bi lahko EK dobila napoved zahtevkov za izpolnjevanje pravila N+3 za ESRR ločeno za V in Z regijo?

ga. Mateja Mahkovec, MF-PO je odgovorila, da se je Slovenija odločila za ločeno transakcijo in bo vrnila prejeta predplačila na račun EK ter dobila plačilo v višini 56 mio EUR. Med predvidenimi zahtevki za plačilo ni predvidenih izdatkov za ESRR, zato tudi ni razdelitve na V in Z, da pa bo pripravljena nova napoved julija 2017.

g. Andrej Engelman, SVRK je omenil, da sporazum med OU, organom za potrjevanje in RO predvideva, da PO ne bo vlagal zahtevkov po 31. marcu. Končni zahtevek pa bi zajemal zahtevek za plačilo za posamezno obračunsko leto, ki se konča 30. junija, ki se vloži do 31. julija. Skratka, vsako leto se v tem obdobju ne bo pošiljalo zahtevkov na EK. V letu 2017 je bil moratorij izkoriščen za transfer v okviru informacijskih sistemov.

g. Ivan Žagar, VKR je glede pravila in N+3 vprašal, ali bo Slovenija dosegla nivo predvidenih izplačil?

g. Andrej Engelman, SVRK je povedal, da se pravilo N+3 za posamezen sklad in regijo zelo natančno preverja in da se denar ne bo zgubil pod nobenim pogojem. Izrazil je le zaskrbljenost zaradi doseganja kazalnikov na PO 5, zato se bo OU skupaj z MKO posebej posvetil temu področju.

ga. Zdenka Šimonovič, ZMOS je opozorila, da se razkorak v napovedih lahko izkoristi  za utemeljevanje neupravičenosti EKP, da pa je to napačen argument, ki ne odraža realnega stanja, saj je potreba po kohezijskih sredstvih zelo velika. Žal pa se srečujejo s številnimi ovirami, ki se jih bolj ali manj uspešno premaguje. Prosila je, da se za presojo upravičenosti EKP upošteva daljše obdobje in da se EKP obdrži v naslednji finančni perspektivi.

Sledilo je glasovanje o predlaganem sklepu in vsi so glasovalni ZA, nihče ni bil proti in nihče vzdržan. Sprejet je bil:

Sklep (št. 7): Odbor za spremljanje se je seznanil s finančno realizacijo izvajanja Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020.

9. Poročilo revizijskega organa za Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike 2014–2020

ga. Nataša Prah, MF-UNP je povedala, da je revizijski organ (RO) decembra 2016 izdal mnenje o imenovanju organov. RO je do 15.2. poslal poročilo o opravljenih revizijah in mnenje za obračunsko obdobje od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2015 in od 1. 7. 2015 do 30. 6. 2016. Za zadnje revizijsko obdobje je RO podal mnenje in poročilo, ki je prazno oz. vključuje nekatere ugotovitve v zvezi z napredkom, ki so vezane na postopke imenovanja organov oz. “designation”. EK je mnenje o imenovanju organov tudi uradno potrdila. Med OU, PO in RO je bil podpisan sporazum o nalogah in rokih. OU je v dogovorjenem roku posredoval vse certificirane izdatke, ki so jih analizirali in pregledali. Do maja 2017 je bilo certificiranih 68 mio EUR za 12 projektov oz. operacij. V letu 2017 bodo izvedli prvo revizijo programskega obdobja 2014–2020, v kateri bodo pregledali celotno populacijo in v letu 2018 poročali o ugotovitvah.

Sledilo je glasovanje o predlaganem sklepu in vsi so glasovalni ZA, nihče ni bil proti in nihče vzdržan. Sprejet je bil:

Sklep (št. 8): Odbor za spremljanje se je seznanil s poročilom revizijskega organa za Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020.

10. Predstavitev in potrditev sprememb Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 (OP EKP)

g. Andrej Engelman, SVRK je podal dodatne informacije h gradivu Izhodišča za spremembo OP EKP, ki je bilo članom OzS posredovano 31. maja 2017, potrjeno na seji Vlade RS 1. junija 2017 ter na razvojnih svetih obeh kohezijskih regij 7. junija 2017. Vlada RS in sveta kohezijski regij sta pooblastila OU, da OP tehnično uskladi z EK. Slovenija je dodatno dobila 56 mio EUR in želi ustvariti pogoje za posamezne ključne investicije med drugim tudi za 2. tir Divača-Koper. Druge spremembe so tudi na področju prometa, saj se proga Zidani most-Celje, ki je bila predvidena v OP EKP, zdaj financira iz CEF instrumenta za povezovanje Evrope. Spremenile so se postavke glede uporabe finančnih instrumentov in podlage za dogovore za razvoj regij. V okviru tehnične prilagoditve se je prerazporedilo 36 mio EUR na V Slovenijo, 1,3 mio EUR na Z Slovenijo in 18,7 mio EUR na KS. Prek tržne analize je bilo ugotovljeno, da se lahko z manjšim obsegom finančnih instrumentov zagotovi cilje v okviru OP EKP. Na področju ekonomsko-poslovne infrastrukture pa so bili na 1. JR že doseženi kazalniki. Sofinanciranje energetske prenove stavb pa bo šlo po drugem modelu kot je bilo prvotno predvideno. EK je predpisala več omejitev glede tematske koncentracije, zato je bilo treba preračunati prispevek k podnebnim spremembam, prav tako tudi minimalno alokacijo 50 % ESRR v regijo V, kjer pa ima Slovenija alociranih že preko 70 %. Na osnovi potrjene spremembe OP EKP, se bo predvidoma v drugi polovici leta spremenil tudi Partnerski sporazum. Vlada RS je soglašala, da se začne z izvajanjem predlaganih sprememb OP EKP takoj pred končnim sklepom EK. Prav tako so bile v okviru OP EKP dodeljene tudi dodatne pravice, ki bodo prispevale k doseganju ciljev in kazalnikov. OU si je postavil časovnico, da se do oktobra 2017 OP EKP formalno uskladi z EK in nato certificira vse potrebne zahtevke za doseganje N+3.

RAZPRAVA

ga. Lilijana Madjar, ZKR je povedala, da je Razvojni svet ZKR obravnaval izhodišča za spremembe OP EKP skupaj z izhodišči za pripravo dogovorov za razvoj regij in potrjevanjem projektov za prvo povabilo. V letu 2017 se je zgodil velik premik, da so kohezijska sredstva zagotovljena, da se lahko izvajajo najpomembnejši regijski projekti v višini 277 mio EUR. Opozorjeno je bilo, da so mnoge vsebine še vedno ostale brez sredstev, vendar so nekateri regijski projekti končno dobili svoje vire za izvajanje. Pozvala je, da je primerno, da se soglaša s spremembo OP EKP in da MGRT pred objavo povabila vse aktivnosti uskladi z regijami, da bo tako prvo kot drugo povabilo za izvedbo projektov lahko uspešno zaključeno in tudi implementirano.

g. Ivan Žagar, VKR je povedal, da je sprememba OP EKP pomembna za Slovenijo predvsem V v smislu decentralizacije in regionalnega razvoja, saj statistični podatki namreč kažejo, da se razkorak med obema regijama še povečuje. Evropska kohezijska sredstva so namreč edina sredstva za razvoj Slovenije. Menil je, da je bilo v preteklosti premalo partnerskega dialoga med vladnim, regionalnim in lokalnim nivojem, saj so specifična razvojna izhodišča popolnoma različna. Poudaril je, da bi morala biti bolj upoštevana predvsem glede varovanja okolja in voda, kjer so tudi največje potrebe in je treba pospešiti postopke ter narediti sistemske premike. Prepričan je, da se mora kohezijska politika bolj osredotočiti na tisto, za kar je bila v osnovi postavljena: teritorialno, socialno in ekonomsko kohezijo.

ga. Urška Keše, MKGP je vprašala glede sredstev za širokopasovni internet v višini 22 mio EUR, saj je na podlagi testiranja interesa ocenjena potreba za 34 mio EUR tudi v okviru MKGP, kar bi lahko združili, da bi zmanjšali administrativne ovire in stroške.

ga. Brigita Žakelj, MJU je povedala, da gre za zneske, ki so bili na podlagi izkazanega tržnega interesa oz. potrjenih belih lis obravnavani na Vladi RS in potrjeni v 7. spremembi INOP.

ga. Urška Keše, MKGP je prosila za pojasnilo, ali je treba k temu znesku prišteti sredstva EKSRP v višini 7,5 mio EUR?

Brigita Žakelj, MJU je menila, da EKSRP ni vštet.

g. Andrej Engelman, SVRK je povedal, da je bilo gradivo obravnavano in potrjeno na seji Vlade RS, opredeljeno z izkazanim tržnim interesom in da ni primerno, da se to vprašanje odpira na OzS ter pozval, da se predstavnici MKGP in MJU pogovorita posebej.

ga. Zdenka Šimonovič, ZMOS je prosila MZI za pojasnilo, ali se sprememba, ki se nanaša na ukrepe urbane mobilnosti, nanaša na naloge v okviru mehanizma CTN?

ga. Nataša Štor Zagoričnik, MZI je pojasnila, da je sprememba na PN 4.4  sestavljena iz dveh delov, en del se nanaša tudi na CTN, in sicer del, ki je prenesen iz PN 4.1 v vrednosti 8,4 mio EUR in se izvaja v okviru PN 4.4 iz ukrepov CTN.

g. Robert Smrdelj, ZOS se je zahvalil, da je prišlo do prerazporeditve v OP EKP na PN 6.1 za vodni sektor. V interesu ZOS je čiščenje odpadnih voda predvsem na aglomeracijah večjih od 2000 p.e., vendar je opozoril, da nekatere regije ne bodo mogle prijaviti projekta s toliko populacijskim enotami, ker imajo razpršeno urbano območje.

g. Aurelio Cecilio, EK, DG REGIO se je zahvalil za razpravo o spremembi OP EKP in izpostavil, da je EK pred določitvijo zneska tehnične prilagoditve podala smernice o tematskih osredotočenjih za področja FI, zaposlovanja mladih in za migracijsko politiko. V primeru FI se sredstva v OP zmanjšujejo, kar je potrebno podrobneje utemeljiti. Treba bi bilo tudi okrepiti družbeno odgovornost za zaposlovanje starejših delavcev v okviru ESS. Pri kolesarskih stezah je treba utemeljiti merila, ki se bodo uporabljala pri izbiri projektov, v smislu regionalne mobilnosti, ne pa le za potrebe turizma ali prostega časa. Dodatne naložbe v čiščenje odpadnih voda naj bi se osredotočale v aglomeracije z več kot 10.000 p.e. in ne 2.000 p.e. v skladu s pravili EU od leta 2014 dalje. Izpostavil je regionalni razvoj predvsem v V regiji kot manj razviti kot enega od ciljev kohezijske politike in sicer s trajnostnimi, pametnimi in vključujočimi cilji rasti. Sprememba indikativnega seznama velikih projektov npr. 2. tir Koper-Divača v OP EKP je potrebna, saj če ga ni na seznamu, ga EK ne more sprejeti. Posledica spremembe OP EKP bo tudi sprememba kazalnikov npr. za železnice kot tudi na drugih področjih. EK predlaga formalno predložitev in po formalnem posvetu z drugimi službami EK, bodo posredovali pripombe in zahteve za dodatne utemeljitve ter odločitev. Enkrat letno ob koncu leta naj DČ predloži tudi spremembo PS.

g. Boris Keuc, SOS je vprašal, zakaj se zmanjšujejo sredstva za širokopasovne povezave, saj so občine pripravile projekte, kjer je bil izkazan tržni interes in če se tem podjetjem ne potrdi finančna sposobnost, bodo še naprej ostali na belih lisah.

ga. Brigita Žakelj, MJU je povedala, da je analiza pokazala, da so bele lise tam, kjer tržni interes ni bil izkazan. To pomeni, da so operaterji, ki so izkazali svoj tržni interes, podpisali sporazum, neke zaveze, da bodo dela dejansko izvedli. Belih lis, ki so bile prepoznane in potrjene na Vladi RS, pa je bistveno manj kot v času programiranja. Če bo pravna podlaga pravočasno sprejeta in prijavljen program državnih pomoči, bo JR objavljen predvidoma konec septembra 2017.

Sledilo je glasovanje o predlaganem sklepu in vsi so glasovalni ZA, nihče ni bil proti in nihče vzdržan. Sprejet je bil:

Sklep (št. 9): Odbor za spremljanje se je seznanil in potrdil predlagane spremembe Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 na osnovi predstavljenih in na Vladi RS potrjenih izhodišč za spremembo Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020. Odbor pooblašča Službo Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, da Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, v skladu s sprejetimi izhodišči tehnično uskladi in posreduje v potrditev Evropski komisiji.

11. Seznanitev o napredku komunikacijske strategije z analizo rezultatov in letnim načrtom za leto 2017

ga. Nataša Rojšek, SVRK je predstavila pregled komunikacijskih aktivnosti v obdobju 2014–2016 in v letu 2017. Sledilo je glasovanje o predlaganem sklepu in vsi so glasovalni ZA, nihče ni bil proti in nihče vzdržan. Sprejet je bil:

Sklep (št. 10): Odbor za spremljanje se je seznanil z napredkom komunikacijske strategije vključno z analizo rezultatov. Seznanil pa se je tudi z letnim načrtom za leto 2017.

12. Predstavitev in potrditev Letnega načrta vrednotenja izvajanja Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 za leto 2018 in predstavitev izvajanja Letnega načrta vrednotenja izvajanja operativnega programa za leto 2016 in leto 2017

ga. Mirjam Tolar, SVRK je predstavila Letni načrt vrednotenja izvajanja OP EKP za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 za leto 2018 ter za leti 2016 in 2017, ki se nahaja na: 8_Mirjam_predstavitev LNV OzS, 13.6.2017.ppt. Sledili sta ji še dve predstavitvi vrednotenj izvajanja za programsko obdobje 2007–2013:

1. dr. Barbara Brečko, UL FDV in g. Matevž Premlč, MK Projekt: Končno vrednotenje komunikacijskega načrta informiranja in obveščanja javnosti o izvajanju operativnih programov v programskem obdobju 2007–2013: 9_PPT_vrednotenje_KN.ppt.

g. Andrej Engelman, SVRK je izpostavil glavno sporočilo vrednotenja, da so bila sredstva  za komuniciranje v programskem obdobju 2007–2013 racionalno porabljena.

2. dr. Maja Bučar, Matevž Premelč, mag. Bojan Radej, ga. Maja Kranjc: Končno vrednotenje izvajanja Operativnih programov programskega obdobja 2007–2013 v Sloveniji: 10_Predstavitev 1306.ppt.

g. Aurelio Cecilio, EK, DG REGIO je povedal, da so vrednotenja na koncu pri dnevnem redu odborov za spremljanje. Kultura vrednotenja je ena od značilnosti kohezijske politike in je izredno pomembna pri spremljanju in upravljanju. Pomembno je, da so sprejeti sklepi in priporočila javno objavljena. Predlagal je dobro strukturirano tabelo z odprtimi priporočili prejšnjih vrednotenj. Evropsko računsko sodišče in revizijske službe ocenjujejo učinkovitost ter bodo usmerile pozornost, kako uspešni in zanesljivi so sistemi za zbiranje podatkov. Ponovno je opozoril na zmanjšanje tveganj doseganja mejnikov okvira uspešnosti v letu 2018.

g. Zoran Stamenčič, EK, DG EMPL je pozval k vrednotenja zaposlovanja mladih s pomočjo analize nasprotujočih si dejstev.

ga. Mirjam Tolar, SVRK je pojasnila, da se v skladu z navodili OU za spremljanje, poročanje in vrednotenje z obrazcem 6 spremlja priporočila izvedenih vrednotenj. Naslednje preverjanje je predvideno konec leta 2017.

ga. Danica Vukovič, MDDSZ je povedala, da so se dogovarjali z Zavodom RS za zaposlovanje, izvajalcem vrednotenja, OU in MDDSZ ter poskušali poiskati eno izmed regij, ki ima primerljivo gospodarsko uspešnost kot celotna V Slovenija in da bodo na sestanku oblikovali kontrolno skupino.

Sledilo je glasovanje o predlaganem sklepu in vsi so glasovalni ZA, nihče ni bil proti in nihče vzdržan. Sprejet je bil:

Sklep (št. 11): Odbor za spremljanje se je seznanil in potrdil Letni načrt vrednotenja izvajanja Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 za leto 2018. Seznanil pa se je tudi z izvajanjem Letnega načrta vrednotenja za leto 2016 in leto 2017.

13. Predstavitev aktivnosti povezanimi z Makroregionalnimi strategijami EU in teritorialnim sodelovanjem v programskem obdobju 2014–2020

g. Bojan Suvorov, SVRK je predstavil aktivnosti, povezane z makroregionalnimi strategijami EU in teritorialnim sodelovanjem v programskem obdobju 2014–2020: 11_Bojan_2017.06.13_OzS Makro regije.ppt.

g. Grega Čufer, EK, DG Regio je vprašal, ali so bile v sklopu čezmejnega sodelovanja med Novo Gorico in Gorico z Italijo koordinirane aktivnosti za sinergije in komplementarnosti na področju CTN? Povedaj je, da so na EK DG Regio začeli z iniciativo, ki povezuje države srednje Evrope za sodelovanje na določenih področjih pametne specializacije in sicer na področju agro-bio ekonomije in pametnih mest. Sodelovanje naj bi se vzpostavilo tudi na področju avtomobilske industrije s partnerji iz Češke, Madžarske in Nemčije.

ga. Zdenka Šimonovič, ZMOS je povedala, da bi morala preveriti v Novi Gorici in Gorici, tako da lahko še preveri in naknadno sporoči.

g. Bojan Suvorov, SVRK je dopolnil, da tudi nima zadnjih informacij glede sinergij, da pa se posebna skrb namenja, da ne bi prišlo do dvojnega financiranja.

Sledilo je glasovanje o predlaganem sklepu in vsi so glasovalni ZA, nihče ni bil proti in nihče vzdržan. Sprejet je bil:

Sklep (št. 12): Odbor za spremljanje se je seznanil z aktivnostmi povezanimi z makroregionalnimi strategijami EU in teritorialnim sodelovanjem v programskem obdobju 2014–2020.

14. Socialne inovacije v 2014–2020

g. Matej Novak, g. Miha Marinč, Javna agencija za knjigo sta predstavila projekt “Vključujemo in aktiviramo!”, ki ga finančno podpira ESS, traja pa od leta 2016 do 2019: 12_Predstavitev ViA.ppt.

g. Zoran Stamenčič, EK, DG EMPL je čestital za zmago in za uspešno implementacijo. Zanimalo ga je, ali se osebe, ki zaključijo program, spremlja, ali se z novo pridobljenimi kompetencami lažje vključijo v program zaposlovanja?

g. Miha Marinič, Javna agencija za knjigo je povedal, da spremljajo udeležence, ali so uspešno opravili usposabljanje in njihove življenjske zgodbe naprej ter navedel primer zapornice, ki je izdala knjigo. V letu 2016 so imeli izmed štirih ciljnih skupin vključeni dve, v letu 2017 štiri tudi osebe z motnjami v duševnem razvoju. Vse osebe, ki so nastanjene v Centrih za usposabljanje in dnevno varstvo, so dobile službo v invalidskih podjetjih.

Sledilo je glasovanje o predlaganem sklepu in vsi so glasovalni ZA, nihče ni bil proti in nihče vzdržan. Sprejet je bil:

Sklep (št. 13): Odbor za spremljanje se je seznanil s stanjem in načrti v okviru projekta „Vključujemo in aktiviramo!”.

15. Razno

g. Andrej Engelman, SVRK je udeležence OzS povabil na obisk pilotnega projekta energetske sanacije CŠOD v Bohinju.

g. Aurelio Cecilio, EK, DG REGIO se je zahvalil za pripravo in prezentacije na OZS ter tolmačem za podporo.

g. Andrej Engelman, SVRK je povedal, da bodo vse predstavitve in sprejeti sklepi objavljeni na spletni strani http://www.eu-skladi.si/portal/sl/ekp/izvajanje/odbor-za-spremljanje-operativnega-programa.

KONČNI SKLEPI

## 4. SEJE ODBORA ZA SPREMLJANJE OPERATIVNEGA PROGRAMA ZA IZVAJANJE EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE V OBDOBJU 2014–2020

## Bled, torek 13. junija 2017

Sklep (št. 1): Odbor za spremljanje sprejme predlagani dnevni red.

Sklep (št. 2): Odbor za spremljanje potrdi Zapisnik 3. redne seje Odbora za spremljanje operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 v predlagani obliki.

Sklep (št. 3): Odbor za spremljanje se je seznanil s horizontalnimi ukrepi v okviru kohezijske politike 2014–2020: z normativnim okvirjem obdobja 2014–2020: spremembo Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 in stanjem na: predhodnih pogojenostih, akreditaciji sistema izvajanja evropske kohezijske politike, vzpostavitvi mehanizma izvajanja finančnih instrumentov in vzpostavitvi informacijskega sistema e-MA.

Sklep (št. 4): Odbor za spremljanje se je seznanil z izvajanjem Operativnega programa v letu 2016 v okviru Letnega poročila za leto 2016.

Sklep (št. 5): Odbor za spremljanje se je seznanil s stanjem pri izvajanju Pobude za zaposlovanje mladih (YEI).

Sklep (št. 6): Odbor za spremljanje je potrdil Letno poročilo 2016 o izvajanju Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 za cilj Naložbe za rast in delovna mesta. Odbor pooblašča Službo Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, da pred pošiljanjem Letnega poročila Evropski komisiji izvede redakcijske popravke in poročilo posreduje Evropski komisiji.

Sklep (št. 7): Odbor za spremljanje se je seznanil s finančno realizacijo izvajanja Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020.

Sklep (št. 8): Odbor za spremljanje se je seznanil s poročilom revizijskega organa za Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020.

Sklep (št. 9): Odbor za spremljanje se je seznanil in potrdil predlagane spremembe Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 na osnovi predstavljenih in na Vladi RS potrjenih izhodišč za spremembo Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020. Odbor pooblašča Službo Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, da Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, v skladu s sprejetimi izhodišči tehnično uskladi in posreduje v potrditev Evropski komisiji.

Sklep (št. 10): Odbor za spremljanje se je seznanil z napredkom komunikacijske strategije vključno z analizo rezultatov. Seznanil pa se je tudi z letnim načrtom za leto 2017.

Sklep (št. 11): Odbor za spremljanje se je seznanil in potrdil Letni načrt vrednotenja izvajanja Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 za leto 2018. Seznanil pa se je tudi z izvajanjem Letnega načrta vrednotenja za leto 2016 in leto 2017.

Sklep (št. 12): Odbor za spremljanje se je seznanil z aktivnostmi povezanimi z makroregionalnimi strategijami EU in teritorialnim sodelovanjem v programskem obdobju 2014–2020.

Sklep (št. 13): Odbor za spremljanje se je seznanil s stanjem in načrti v okviru projekta „Vključujemo in aktiviramo!”.

Andrej Engelman

predsednik Odbora za spremljanje

Pripravila:

Janika Gregorič Zečevič

Sekretarka Odbora za spremljanje OP

v obdobju 2014–2020