PREDLOG KOMUNIKACIJSKIH IN PROMOCIJSKIH AKTIVNOSTI V LETU 2018

Načrtovane komunikacijske aktivnosti v letu 2018 se osredotočajo na komuniciranje priložnosti programskega obdobja 2014–2020, podporo – zagotavljanje informacij in komuniciranje rezultatov programskega obdobja 2014–2020, in sicer prek različnih komunikacijskih kanalov (klasična PR orodja, marketing, dogodki, itd.) ter motivacijo in mobilizacijo za vsebine, za katere smo odgovorni.

Kratka utemeljitev in navezava na komunikacijsko strategijo 2014–2020

Predlog sledi v komunikacijski strategiji zastavljenim komunikacijskim ciljem:

- seznanjanje javnosti z drugačnim pristopom izvajanja v primerjavi s programskim obdobjem 2007–2013 (razdelitev Slovenije na dve kohezijski regiji, delitev sredstev, način izvajanja itd.),

- seznanjanje vseh ciljnih skupin s programskimi dokumenti kot osnovo za črpanje evropskih sredstev, vključno s področji, ki so upravičena do sofinanciranja,

- seznanjanje vseh ciljnih skupin z višino razpoložljivih sredstev za različne vsebine in iz različnih skladov (ESS, ESRR in KS),

- obveščanje ciljnih skupin o razpisih, kako se prijaviti nanje, kje iskati informacije ipd.

- spodbujanje vključevanja (potencialnih) upravičencev,

- seznanjanje upravičencev z dolžnostmi, vezanimi na sofinanciranje,

- seznanjanje javnosti z evropsko kohezijsko politiko v Sloveniji in njenim pozitivnim prispevkom k razvoju Slovenije,

- dvig poznavanja in pozitivne percepcije evropske kohezijske politike v splošni javnosti,

- zagotovitev dostopa do popolnih informacij.

Opredelitev ciljev za leto 2018

- pojasnitev zapletene vsebine na preprost in razumljiv način,

- postavitev uporabnika v središče vseh komunikacijskih aktivnosti – ciljno usmerjeno komuniciranje,

- informiranje potencialnih upravičencev o možnostih financiranja (razpisi - kako se prijaviti nanje, kje iskati informacije ipd., novostih, preprekah, morebitnih spremembah zakonodaje, nujnosti spoštovanja zakonodaje,…),

- ozaveščanje o pomenu EU sredstev za razvoj Slovenije,

- predstavljanje dobrih zgodb in javnost seznanjati z njimi,

- spodbujanje vključevanja (potencialnih) upravičencev,

- seznanjanje upravičencev z dolžnostmi, vezanimi na sofinanciranje,

- seznanjanje javnosti z evropsko kohezijsko politiko v Sloveniji in njenim pozitivnim prispevkom k razvoju Slovenije,

- dvig poznavanja in pozitivne percepcije evropske kohezijske politike v splošni javnosti,

- zagotovitev dostopa do popolnih informacij.

Višina razpoložljivih sredstev za leto 2018

Za leto 2018 je v okviru 14. prednostne osi tehnične pomoči Evropskega socialnega sklada (EU+SLO del) na podlagi Strategije komuniciranja evropske kohezijske politike 2014–2020 za področje komuniciranja in promocije razpoložljivih 860.000,00 evrov z DDV (670.800,00 evrov brez DDV). Spodnji predlog predvideva 100 odstotno finančno realizacijo.

PRILOGA: PREDLOG KOMUNIKACIJSKIH AKTIVNOSTI 2018

Spletne komunikacijske aktivnosti

| Št. | Komunikacijska aktivnost/orodje | Ciljna skupina | Kratek opis aktivnosti | Previden datum izvedbe | Načrtovana višina sredstev (z DDV) v evrih |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Portal www.eu-skladi.si | (morebitni) upravičenci, splošna javnost, mediji, ostala zainteresirana javnost | Na portalu www.eu-skladi.si so na voljo informacije tako s področja izvajanja evropske kohezijske politike kot tudi drugih EU programov, v okviru katerih lahko upravičenci v Sloveniji kandidirajo za razvojna sredstva. Za ažuriranje in objavo vsebin skrbi SOJP, za tehnično-vzdrževalne vidike pa zunanji IT izvajalec. Predviden stroške zajema: - vzdrževanje portala (zunanji izvajalec) in nove tehnološke rešitve (večja hitrost, združevanje JS in CSS datotek, kompresija slik…) - nadgradnje portala in nove funkcionalnosti (v načrtu je povezava z eMA, objava seznama projektov, implementacija exit okna za zajemanje e-poštnih naslovov za prijavo na e-novice, implementacija zemljevida dobrih praks projektov, vzpostavitev on-line prijav za primere dobrih praks …) - prilagoditev portala oz. vsebin v skladu s podatki o obiskanosti (Google Analytics) - zakup domene | celo leto (dnevno ažuriranje) | 15.000,00 |
| 2 | Socialna omrežja (Facebook, Twitter, Instagram) | (morebitni) upravičenci, splošna javnost, mediji | Družbene skupnosti postajajo vse vplivnejši del današnje kulture in so zato pomemben način komunikacije. Koristne in zanimive vsebine uporabniki delijo med seboj, zato SOJP v ta namen proaktivno skrbi za kreiranje vsebin na portalih Facebook, Twitter in Instagram, ki so zanimive za tako komuniciranje.Tako so tudi uporabniki spletnih omrežij v stiku z vsebinami iz naše resorne pristojnosti. | celo leto | 0 |
| 3 | Youtube kanal SVRK | (morebitni) upravičenci, splošna javnost, mediji | Objava različnih video vsebin na SVRK Youtube kanalu. | celo leto | 0 |
| SKUPAJ |  |  |  |  | 15.000,00 |

###### Komuniciranje z mediji

| Št. | Komunikacijska aktivnost/orodje | Ciljna skupina | Kratek opis aktivnosti | Previden datum izvedbe | Načrtovana višina sredstev (z DDV) v evrih |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Novinarske konference in izjave za medije | (morebitni) upravičenci, splošna javnost, mediji | Obveščanje javnosti o različnih dogodkih, razpisih, potrditvah projektov, izvajanju EKP, itd. | celo leto | 0 |
| 2 | Briefingi za novinarje | mediji | Seznanjanje novinarjev z novostmi in izvajanjem EKP v Sloveniji | celo leto | 0 |
| 3 | Sporočila za javnost | (morebitni) upravičenci, splošna javnost, mediji | Komuniciranje aktualnih vsebin (napovedovanje dogodkov in poročanje z njih, komuniciranje odločitev o podpori, itd.) | celo leto | 0 |
| 4 | Intervjuji | (morebitni) upravičenci, splošna javnost, mediji | V načrtu so kratki vsebinski pogovori s predstavniki SVRK o strokovnih temah (najpogostejše napake pri pripravi vloge…), ki bodo posamezno temo še dodatno vsebinsko osvetlili - objava na spletu (blog, podcast…) | celo leto | 0 |
| 5 | Ekskurzija/strokovni dogodek | mediji | Neposredni stik z mediji – ogled projektov, organizacija delavnice - ki bi jih pripravili posebej za novinarje (SVRK zagotovil prevoz, morebitne nočitve, prehrano, ter krije druge morebitne stroške, ki bi nastale v okviru strokovne ekskurzije) | 1x ali 2x v 2018 | 10.000,00 |
| SKUPAJ |  |  |  |  | 10.000,00 |

Oglaševanje

| Št. | Komunikacijska aktivnost/orodje | Ciljna skupina | Kratek opis aktivnosti | Previden datum izvedbe | Načrtovana višina sredstev (z DDV) v evrih |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nacionalni radio (Val 202, RA Maribor, RA Koper) in lokalne/komercialne radijske postaje | splošna javnost, potencialni upravičenci, upravičenci, drugi | Radijsko oglaševanje (plačane oddaje, prispevki, obvestila…): - v 2018 bomo za promocijo dogodkov in kampanje EU projekt, moj projekt za nacionalno radijsko oglaševanje namenili 25.000 evrov (črpanje sredstev iz že sklenjene pogodbe z RTV Slovenija) in 25.000 evrov za ostale prispevke in vsebine na temo evropske kohezijske politike v letu 2018 - - v 2018 bomo za promocijo dogodkov in kampanje EU projekt, moj projekt za oglaševanje na lokalnih radijskih postajah namenili 20.000 evrov | celo leto | 70.000,00 |
|  | Nacionalna televizija (TV Slovenija) in lokalne/komercialne TV postaje | splošna javnost, potencialni upravičenci, upravičenci, drugi | TV oglaševanje (plačane oddaje, prispevki, obvestila…): - nadaljnje sodelovanje s TV Slovenija in oddajo Prava ideja (objava prispevkov, vezanih na EKP) - postopek za sezono 2018/2019 v vrednosti 146.400 evrov z DDV) - v 2018 načrtujemo oglaševanje dogodkov in kampanje EU projekt, moj projekt prek TV, saj v skladu z našo javnomnenjsko raziskavo še vedno največ ljudi pridobiva informacije iz tega medija. Ocenjujemo, da bomo za oglaševanje potrebovali predvidoma 133.600 evrov. | september – julij | 280.000,00 |
|  | Zunanje oglaševanje | splošna javnost, potencialni upravičenci, upravičenci, drugi | Zunanje oglaševanje preko jumbo plakatov, velikih plošč, itd.: - kampanja in dogodki EU projekt, moj projekt (Tam-tam plakati, jumbo plakati, Petrol, kinodvorane…) - drugi dogodki | celo leto | 35.000,00 |
|  | Oglaševanje na spletnih novičarskih portalih | splošna javnost, potencialni upravičenci, upravičenci, drugi | Objava člankov, prispevkov, spletnih pasic na najbolj obiskanih spletnih novičarskih portalih oz. drugih portalih (glede na vsebinsko potrebo): - Kampanja in dogodki EU projekt, moj projekt (www.rtvslo.si, www.24ur.com, www.siol.net...) ter drugi dogodki - promocija ključnih sporočil EKP 2014-2020 za dvig ozaveščenosti ljudi | celo leto | 30.000,00 |
|  | »Boosting« objav na socialnih omrežjih | splošna javnost, potencialni upravičenci, upravičenci, drugi | »Boosting« objav SVRK na socialnih omrežjih za večje komunikacijske aktivnosti (večji doseg ljudi): - Kampanja in dogodki EU projekt, moj projekt - promocija ključnih sporočil EKP 2014-2020 za dvig ozaveščenosti ljudi | celo leto | 15.000,00 |
|  | Oglaševanje v tiskanih medijih | splošna javnost, potencialni upravičenci, upravičenci, drugi | Objava člankov, prispevkov, obvestil, itd. v nacionalnih in lokalnih tiskanih medijih: - kampanja in dogodki EU projekt, moj projekt (Delo, Dnevnik, Mladina, Finance, Celjan, Novi Tednik…) - promocija ključnih sporočil EKP 2014-2020 za dvig ozaveščenosti ljudi | celo leto | 30.000,00 |
|  | Snemanje videospotov | splošna javnost, potencialni upravičenci, upravičenci, drugi | Kratki predstavitveni videospoti vsebin EKP in/ali tudi projektov za potrebe objav na spletu, na socialnih omrežjih, predstavitvenih dogodkih, itd. | februar– november | 40.000,00 |
| SKUPAJ |  |  |  |  | 500.000,00 |

Dogodki – direktno komuniciranje

| Št. | Komunikacijska aktivnost/orodje | Ciljna skupina | Kratek opis aktivnosti | Previden datum izvedbe | Načrtovana višina sredstev (z DDV) v evrih |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EU projekt, moj projekt 2018 | Splošna javnost, potencialni upravičenci | Predstavitev rezultatov programskega obdobja 2007–2013 in na njihovi podlagi obveščati o možnostih pridobivanja sredstev v obdobju 2014–2020 (če se izkaže potreba, da v okviru kampanje tudi SVRK organizira kakšnega od dogodkov). | 14. -19. 5. 2018 | 10.000,00 |
| 2 | Evropsko leto kulturne dediščine | Splošna javnost | Organizacija različnih dogodkov na temo kulturne dediščine v povezavi z evropskimi sredstvi (sodelovanje z Ministrstvom za kulturo in Predstavništvom Evropske komisije): - organizacija foto razstave na temo projektov evropske kulturne dediščine. | februar – december | 10.000,00 |
| 3 | Dogodki posredniških in izvajalskih organov | potencialni upravičenci, upravičenci, zainteresirana javnost | Organizacija dogodkov, kjer bodo vključeni dva ali več resorjev na temo EKP 2014–2020 (npr. Regionalni dnevi, itd.) | februar – december | 85.000,00 |
| 4 | Drugi dogodki ali sodelovanje na drugih, ki jih podpiramo že več let | potencialni upravičenci, upravičenci, zainteresirana javnost | Organizacija dogodkov, ki se bodo izkazali za potrebne skozi leto oziroma sodelovanje na dogodkih, na katerih smo že sodelovali (npr. Festival za tretje življenjsko obdobje, Informativa,…) | januar – december | 60.000,00 |
| SKUPAJ |  |  |  |  | 165.000,00 |

Publikacije in promocijski izdelki

| Št. | Komunikacijska aktivnost/orodje | Ciljna skupina | Kratek opis aktivnosti | Previden datum izvedbe | Načrtovana višina sredstev (z DDV) v evrih |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kohezijski e- kotiček | potencialni upravičenci, upravičenci, splošna javnost in drugi | SVRK bo še naprej enkrat mesečno izdajal e-bilten, ki vsebuje aktualne informacije o izvajanju evropske kohezijske politike. | celo leto | 0 |
| 2 | Publikacije | potencialni upravičenci, upravičenci, splošna javnost in drugi | Za dogodke/druge potrebe | celo leto | 25.000,00 |
| 3 | Letaki, posterji | potencialni upravičenci, upravičenci, splošna javnost in drugi | Bistvene informacije, vezane na posamezen dogodek, vsebino… | celo leto | 35.000,00 |
| 4 | Promocijski izdelki | potencialni upravičenci, upravičenci, splošna javnost in drugi | Za različne dogodke, interne potrebe oz. potrebe resorjev: - kemični svinčniki, bloki, ključki, namizni koledarji, stenski koledarji, majice, vrečke itd. (kontinuirano vsako leto - jeseni) - promocijski izdelki za EU projekt moj projekt 2018 in druge dogodke - promocijskih izdelki po dogovoru z vodstvom za potrebe SVRK - priložnostni promocijski izdelki za potrebe resorjev | celo leto | 70.000,00 |
| SKUPAJ |  |  |  |  | 130.000,00 |

Druge aktivnosti

| Št. | Komunikacijska aktivnost/orodje | Ciljna skupina | Kratek opis aktivnosti | Previden datum izvedbe | Načrtovana višina sredstev (z DDV) v evrih |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Srečanja neformalne kohezijske mreže | Člani neformalne kohezijske mreže | Organizacija 2-3 srečanj, kjer se bo obravnavalo teme s področja EKP. Pomembno tudi sodelovanje članov pri določenih aktivnostih. | januar – december 2018 | 6.000,00 |
| 2 | Javnomnenjska raziskava | Interna javnost, zainteresirana javnost | Izvedba javnomnenjske raziskave o seznanjenosti z EKP v Sloveniji, ki pomaga pri usmerjanju prihodnjega komuniciranja v šibkejša področja. | november 2018 | 10.000,00 |
| 3 | Fotografiranje projektov | Splošna javnost, potencialni upravičenci in upravičenci | Fotografiranje različnih projektov, ki se uporabljajo za promocijske namene (splet, publikacije, socialna omrežja…) | januar – december 2018 | 10.000,00 |
| 4 | Natečaji | splošna javnost, potencialni upravičenci in upravičenci | Različne oblike natečajev za aktivno udeležbo splošne javnosti in popularizacijo vsebin EKP | celo leto | 2.000,00 |
| 5 | Nagradne igre in kvizi | splošna javnost, potencialni upravičenci in upravičenci | Različne nagradne igre in kvizi za aktivno udeležbo splošne javnosti in popularizacijo vsebin EKP preko spleta (socialna omrežja) | celo leto | 0 |
| 6 | Sodelovanje s študenti | mladi | Nadaljevanje sodelovanja s študenti, s ciljem popularizacije vsebin EKP. Trenutno poteka sodelovanje s študenti zgodovine na Filozofski fakulteti UNI LJ, ki bodo pripravili prispevke. | celo leto | 2.000,00 |
| 7 | Blog | splošna javnost, potencialni upravičenci in upravičenci | Pisanje o EKP in projektih (objava na eu-skladi.si, socialnih in drugih omrežjih). | celo leto | 0 |
| 8 | Druge aktivnosti | splošna javnost, potencialni upravičenci in upravičenci | Morebitne druge aktivnosti, ki bodo dogovorjene v okviru izvajanja. | Poletje–jesen 2017 | 10.000,00 |
| SKUPAJ |  |  |  |  | 40.000,00 |