## Slide 1: Vrednotenje izvajanja kohezijske politike OP 2014 – 2020

## Slide 2
PREDVIDENE AKTIVNOSTI
  Izvedba vrednotenja s tremi sklopi - julij 2023
  Sklop 1: Vrednotenje učinkovitosti in uspešnosti izvajanja ukrepov s področja visokega šolstva
  Sklop 2: Vrednotenje spodbujanje izvajanja RR programov in RR projektov
  Sklop 3: Vrednotenje izvajanja projekta Finančni instrumenti

## Slide 3
AKTIVNOSTI V IZVAJANJU
Vrednotenji v teku
Učinkovitost in uspešnost izvajanja specifičnega cilja „Povečan delež inovacijsko aktivnih podjetij“ – potrjevanje končnega poročila
Vrednotenje uspešnosti izvajanja vseživljenjske karierne orientacije (VKO), vključno s sistemom napovedovanja potreb na trgu dela – 20. 7. vmesno poročilo, zaključek december 2023

## Slide 4
AKTIVNOSTI V IZVAJANJU ZA OBDOBJE 21 - 27
Oblikovana nova Interdisciplinarna posvetovalna skupina za vrednotenje izvajanja Programa evropske kohezijske politike 2021-2017 - potrjevanje na seji OzS 21-27
Poziv resorjem k posredovanju predlogov za Načrt vrednotenj izvajanja Programa evropske kohezijske politike 2021-2017 - osnutek NV predvidoma september 2023
Načrt dela in izvajanja vrednotenj za obdobje 21-27 – predvidoma oktober 2023

## Slide 5
IZZIVI VREDNOTENJ
zgraditi in vzdrževati zmogljivost vrednotenja
večji poudarek na vsebini
pregled novih oz. določitev prednostnih področij vrednotenj
izvedba vrednotenja – vpliv izvajanja EKP po posameznem skladu
vključitev vrednotenj v IS e-MA

## Slide 6
IZVEDENO VREDNOTENJE
Učinkovitost in uspešnost izvajanja specifičnega cilja „Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju“ (zaključeno 31. 5. 2023)
Ugotovitve:
zamik realizacije načrtovanih energetskih prenov v zadnje leto obdobja upravičenosti predstavlja tveganje za dosego načrtovanega rezultata OP
dolžina projektnega cikla kot tudi hitrost izvedbe energetskih prenov sta v trenutnem sistemu izvajanja prepočasna za doseganje zastavljenih ciljev.
Identificirani izzivi:
pozen začetek implementacije, zahtevnost/kompleksnost projektne dokumentacije in poročanja, decentralizirano izvajanje projektov, pomanjkanje kadrovskih virov, specializiranega znanja in izkušenj, dolgi projektni cikli.

## Slide 7
Hvala za pozornost!