## Slide 1: Prvi izziv 2015
Izvajanje Pobude za zaposlovanje mladih v RS
Slovenj Gradec, 19. maj 2016

## Slide 2: Pobuda za zaposlovanje mladih / Youth Employment Initiative (YEI)
Slovenija je upravičena do 18.423.072,00 eur (ESS+YEI)
(ESS= 9.211.536,00 , YEI= 9.211.536,00; razmerje 50% : 50%)
Slovenska udeležba znaša 2.302.884,00 eur
Skupaj= 20.725.956,00 eur
Sredstva namenjena vzhodni kohezijski regiji (KRVS)
Predviden kazalnik = 2.859 oseb, mladih 15-29 let, vključenih v spodbude za zaposlitev

## Slide 3: Program Prvi izziv 2015
Upravičenec = ZRSZ (Odločitev o podpori izdana dne, 11.11. 2015.
Pogodba med MDDSZ in ZRSZ sklenjena 26.11.2015.
Javno povabilo na spletni strani ZRSZ je bilo objavljeno dne
30.11.2015, spremenjeno 16.2.2016 in 30.3.2016.
Javno povabilo je odprto do 31.3.2017, oziroma do porabe sredstev, pogodbe se sklepajo do 30.6.2017.
Za leto 2016 je na voljo 12,5 MIO, za leto 2017 pa 8,2 MIO eur.

## Slide 4: Program Prvi izziv 2015
Ciljna skupina programa so mladi od 15 do 29 let, s stalnim prebivališčem v KRVS, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo, so brezposelni, vključno z dolgotrajno brezposelnimi, in so prijavljeni kot iskalci dela.
Vključitev v 15 mesečno zaposlitev s 3 mesečno poskusno dobo (3+12 mesecev).
Spodbuda 7.250 eur za zaposlitev mlade osebe

## Slide 5: Program Prvi izziv 2015
Spremembe javnega povabila so se nanašale na:
- elektronski = hitrejši način oddaje, dopolnitve in obravnave vlog;
- podaljšanje obdobja odprtja JP in sprememba dinamike sredstev po letih;
Oboje je privedlo do tega, da se je zanimanje oseb in delodajalcev za vključitev v program iz tedna v teden povečevalo (21 vlog v prvem in 144 vlog v zadnjem tednu)

## Slide 6
Datum | št. oseb na PDM1 | Ponudbe |  |  |  |  |  | Pogodbe |  | 
 |  | Št. prejetih ponudb | Št. novih ponudb | Št. sprejetih ponudb | Vrednost sprejetih ponudb | Delež od razpol. 20,7 MIO EUR | Št. sprejetih oseb | Št. pogodb z delodajalci | Vrednost pogodb | Za oseb
07.12.2015 | 273 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 
15.12.2015 | 337 | 21 | 21 | 4 | 36.250,0 | 0,2 | 5 |  |  | 
21.12.2015 | 605 | 134 | 113 | 9 | 72.500,0 | 0,3 | 10 | 3 | 29.000,0 | 4
29.12.2015 | 850 | 212 | 78 | 89 | 732.250,0 | 3,5 | 101 | 33 | 246.500,0 | 34
05.01.2016 | 965 | 257 | 45 | 133 | 1.080.250,0 | 5,2 | 149 | 91 | 761.250,0 | 105
12.01.2015 | 1.114 | 324 | 67 | 176 | 1.450.000,0 | 7,0 | 200 | 141 | 1.152.750,0 | 159
19.01.2016 | 1.413 | 443 | 119 | 229 | 1.870.500,0 | 9,0 | 258 | 195 | 1.602.250,0 | 221
26.01.2016 | 1.640 | 590 | 147 | 326 | 2.610.000,0 | 12,6 | 360 | 263 | 2.153.250,0 | 297
02.02.2016 | 1.828 | 723 | 133 | 431 | 3.436.500,0 | 16,6 | 474 | 330 | 2.668.000,0 | 368
09.02.2016 | 1.954 | 885 | 162 | 533 | 4.292.000,0 | 20,7 | 592 | 400 | 3.248.000,0 | 448
16.02.2016 | 2.103 | 1.036 | 151 | 618 | 4.480.500,0 | 21,6 | 672 | 505 | 3.661.250,0 | 551
25.02.2016 | 2.285 | 1.190 | 154 | 701 | 5.676.750,0 | 27,4 | 783 | 628 | 5.227.250,0 | 721
01.03.2016 | 2.459 | 1.214 | 24 | 728 | 5.908.750,0 | 28,5 | 815 | 661 | 5.510.000,0 | 760
08.03.2016 | 2.677 | 1.366 | 152 | 805 | 6.525.000,0 | 31,5 | 900 | 709 | 5.908.750,0 | 815
15.03.2016 | 2.862 | 1.492 | 126 | 889 | 7.177.500,0 | 34,6 | 990 | 764 | 6.329.250,0 | 873
22.03.2016 | 2.995 | 1.632 | 140 | 964 | 7.764.750,0 | 37,5 | 1.071 | 844 | 7.018.000,0 | 968
29.03.2016 | 3.136 | 1.755 | 123 | 1.048 | 8.482.500,0 | 40,9 | 1.170 | 911 | 7.634.250,0 | 1.053
04.04.2016 | 3.240 | 1.835 | 80 | 1.107 | 8.917.500,0 | 43,0 | 1.230 | 973 | 8.185.250,0 | 1.129
11.04.2016 | 3.430 | 1.977 | 142 | 1.159 | 9.330.750,0 | 45,0 | 1.287 | 1.021 | 8.598.500,0 | 1.186
18.04.2016 | 3.550 | 2.081 | 104 | 1.259 | 10.106.500,0 | 48,8 | 1.394 | 1.080 | 9.091.500,0 | 1.254
25.4.2016 | 3.711 | 2.189 | 108 | 1.338 | 10.737.250,0 | 51,8 | 1.481 | 1.158 | 9.845.500,0 | 1.358
3.5.2016 | 3.824 | 2.234 | 45 | 1.382 | 11.063.500,0 | 53,4 | 1.526 | 1.212 | 10.338.500,0 | 1.426
10.5.2016 | 3.950 | 2.378 | 144 | 1.449 | 11.571.000,0 | 55,8 | 1.596 | 1.263 | 10.722.750,0 | 1.479

## Slide 7: Izplačevanje sredstev - Prvi izziv 2015
Predplačilo za izvajanje operacije je bilo izplačano dne 4.3.2016, in sicer v višini 6 MIO eur.
V pripravi so naslednji ZZI v informacijskem sistemu:
ZZI 1 v višini 594.000,00 EUR
ZZI 2 v višini 882.275,00 EUR
ZZI 3 v višini 1.476.275,00 EUR
Skupaj: 2.952.550,00 eur v (100%)

## Slide 8: Vključevanje oseb v program Prvi izziv 2015
Starostna struktura vključenih:
- 62,9 % oseb starih od 25 do vključno 29 let;
- 37,1 % oseb starih od 18 do 24 let.
Izobrazbena struktura: 45,4 % ima peto raven izobrazbe, ostale ravni bolj razpršeno zastopane.
64,7 % iskalcev prve zaposlitve,
32,2 % prejemnikov denarne socialne pomoči,
1,3 % invalidov.
Največ vključitev na območni službi Celje 20,6 %, območni službi Maribor 17,3 % in Velenje 13,2 %.
Glede na dolgotrajnost prijave vključenih v evidenci brezposelnih oseb:
43,1 % je bilo pri Zavodu prijavljenih med 3 in 5 mesecev,
37,4 % je bilo dolgotrajno brezposelnih tj. pri Zavodu prijavljenih 12 ali več mesecev.