REPUBLIKA SLOVENIJA

MinIstrstvo ZA KOHEZIJO IN REGIONALNI RAZVOJ

POROČILO O IZVAJANJU EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE 2014–2020 ZA OBDOBJE OD JANUARJA 2014 DO KONCA DECEMBRA 2022

Cilj: naložbe za rast in delovna mesta

Ljubljana, januar 2023

KAZALO VSEBINE

1.	UVOD	7

2.	AKTUALNO STANJE IN GLAVNE AKTIVNOSTI V DRUGEM POLLETJU LETA 2022	8

2.1	Stanje izvajanja kohezijske politike	8

2.2	Mehanizem React-EU	18

2.3	Finančni instrumenti (FI)	19

2.4	Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost (CLLD)	20

2.5	Celostne teritorialne naložbe (CTN)	20

2.6	Dogovor za razvoj regij (DRR)	20

2.7	Promocija in obveščanje javnosti	21

2.8	Ključne težave in izzivi	23

3.   PROGRAMSKO OBDOBJE 2021–2027	25

3.1	Dejavnosti, povezane s programiranjem 2021–2027	25

PRILOGE	30

Priloga 1: Poročilo o napredku pri pripravi tematskih omogočitvenih pogojev	30

Priloga 2: Tvegane operacije	33

Priloga 3: Slovenska strategija trajnostne pametne specializacije	35

KAZALO GRAFOV

GRAF 1: Stanje izvajanja vseh skladov iz OP EKP glede na posamezen sklad in faze izvajanja na dan 31. 12. 2022 v EUR (EU del)	12

GRAF 2: Prikaz deleža potrjenih operacij in izplačil glede na razpoložljiva sredstva (EU del) na dan 31. 12. 2022 v okviru posameznih prednostnih osi	16

GRAF 3: Stanje izvajanja EKP po posredniških organih na dan 31. 12. 2022 v EUR (EU del)	17

KAZALO TABEL

TABELA 1: Stanje izvajanja po skladih in regijah skupaj (vklj. React-EU): obdobje od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2022	11

TABELA 2: Stanje izvajanja po prednostnih oseh skupaj (vklj. React-EU): obdobje od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2022	14

TABELA 3: Stanje izvajanja po posredniških organih (vklj. React-EU): obdobje od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2022	17

KRATICE, OKRAJŠAVE IN POMEN IZRAZOV

| certificirani izdatki | zahtevki za povračilo iz EU |
| --- | --- |
| CLLD | lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost |
| CTN | celostne teritorialne naložbe |
| dodeljena sredstva | izdane odločitve o podpori/vrednost potrjenih NIO |
| DRR | Dogovor za razvoj regij |
| e-CA | informacijski sistem organa za potrjevanje |
| EK | Evropska komisija |
| EKP | evropska kohezijska politika |
| EKSRP | Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja |
| e-MA | informacijski sistem organa upravljanja |
| ESIF | evropski strukturni in investicijski skladi kot viri financiranja OP: Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR), Evropski socialni sklad (ESS) in Kohezijski sklad (KS) |
| ESPR | Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo |
| EU | Evropska unija |
| FI | finančni instrumenti |
| JR | javni razpis |
| LAS | lokalne akcijske skupine |
| MDDSZ | Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti |
| MF | Ministrstvo za finance |
| MFeRAC | enoten, računalniško podprt računovodski sistem za izvrševanje državnega proračuna |
| MGRT | Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo |
| MIZŠ | Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport |
| MJU | Ministrstvo za javno upravo |
| MK | Ministrstvo za kulturo |
| MKRR | Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj |
| MOP | Ministrstvo za okolje in prostor |
| MP | Ministrstvo za pravosodje |
| MZ | Ministrstvo za zdravje |
| MZI | Ministrstvo za infrastrukturo |
| NIO | način izbora operacije: javni razpis, javni poziv ali neposredna potrditev operacije, programa |
| NPO | neposredna potrditev operacije |
| OP EKP | Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 |
| OP ESPR | Operativni program za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo |
| operacija | potrjen projekt ali skupina projektov, ki jo izvaja en upravičenec ali več teh, ali potrjen program, ki ga izvaja upravičenec za doseganje ciljev prednostnih osi |
| OU | organ upravljanja |
| OzS | Odbor za spremljanje Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 |
| PN | prednostna naložba |
| PO | posredniški organ |
| pravice porabe | razpoložljiva sredstva evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta |
| prednostna os | tematski cilj |
| Program EKP 2021-2027 | Program izvajanja evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 |
| SID | Slovenska izvozna in razvojna banka d. d., Ljubljana |
| S4/S5 | Slovenska strategija pametne specializacije |
| SLR | strategija lokalnega razvoja |
| SRIP | strateška razvojno-inovacijska partnerstva |
| SVRK | Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za strukturne sklade in Kohezijski sklad |
| TP | tehnična podpora |
| Uredba EKP | Uredba o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta |
| VFO | večletni finančni okvir EU |
| YEI | Pobuda za zaposlovanje mladih (finančna sredstva so načrtovana kot dopolnilo sredstvom iz ESS v obdobju 2014–2020) |
| ZMOS | Združenje mestnih občin Slovenije |
| ZZI | zahtevek za izplačilo |

POVZETEK

Poročilo o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020 v prvem delu povzema pregled stanja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 na dan 31. 12 2022, ki je sledeče:

- odločitve o podpori v skupni vrednosti 3.817.264.043 EUR (EU del), kar je 114 % vseh razpoložljivih sredstev;

- znesek potrjenih operacij v skupni vrednosti 3.617.918.008 EUR (EU del), kar je 108 % razpoložljivih sredstev;

- izplačila iz državnega proračuna v skupni vrednosti 2.839.485.162 EUR (EU del), kar je 85 % razpoložljivih sredstev;

- certificirani izdatki v skupni vrednosti 2.728.722.529 EUR (EU del), kar je 82 % razpoložljivih sredstev.

Poročilo poleg kumulativnega stanja za obdobje od januarja 2014 do konca decembra 2022 vsebuje tudi opis ključnih težav in izzivov ter ključnih aktivnosti v drugem polletju leta 2022.

Izvedba posameznih operacij zaradi različnih vzrokov (težave v gradbeništvu, višanje cen itd.) poteka bistveno počasneje, zato se upravičenci srečujejo s težavami pri zaključevanju projektov. Vse operacije morajo biti zaključene do 31. 12. 2023. OU bo zatem, ko bo EK objavila smernice, izdal usmeritve PO in upravičencem za ustrezno/pravilno postopanje pri zaključevanju operacij. OU v sodelovanju s PO spremlja stanje realizacije operacij z namenom določitve ocene tveganja za njihovo dokončanje.

V decembru 2022 je OU pristopil k pripravi spremembe OP EKP, in sicer z namenom, da se do konca programskega obdobja zagotovi črpanje vseh sredstev, ki so bila na voljo v programskem obdobju 2014–2020. Glavni razlogi za pripravo spremembe OP EKP so:

- do konca leta 2022 je bilo v okviru izvajanja EKP 14–20 skupaj za 2,83 mrd izplačil, kar je 85 % pravic porabe. Z namenom 100-odstotnega črpanja sredstev do konca programskega obdobja 2014–2020 so potrebne določene prilagoditve programa;

- sprememba OP 7.0, s katero so se vključila sredstva pobude React-EU, je bila potrjena v juliju 2021. Ta sredstva so bila zelo dobrodošla in zelo pomemba za reševanje težav, ki so se pojavile po izbruhu epidemije COVID-19. Vendar se je tekom poznega začetka izvajanja projektov izkazalo, da nekateri projekti zaradi kratke časovnice ne bodo izvedljivi, zato so v delu sredstev React-EU potrebne nekatere spremembe;

- prilagoditev na razmere, ki so se vzpostavile v letu 2022 (posledice vojne v Ukrajini, dvig cen energije in surovin, kar vpliva na povišanje vrednosti projektov, zamude pri dobavi blaga, globalne epidemične razmere…).

Sprememba OP je razdeljena na tri področja, in sicer pregled izvajanja OP EKP, vsebinski del, v katerem so podani predlogi za spremembe, ki se nanašajo na prilagoditev vsebine oziroma kazalnikov, ter finančni del, ki vključuje predloge prenosa sredstev med prednostnimi osmi z namenom zagotavljanja 100-odstotnega črpanja sredstev do konca programskega obdobja 2014–2020.

Težave, ki dodatno vplivajo na izvajanje in zaključevanje programskega obdobja 2014–2020 ter na začetek izvajanja programskega obdobja 2021–2027, izvirajo tudi iz notranje-organizacijskih sprememb in kadrovskega upada znotraj OU. Glede na specifiko področja EKP predstavlja odhod zaposlenih s poznavanjem področja in zgodovinskim pregledom velik problem. Do konca leta 2023 se mora zaključiti programsko obdobje 2014–2020, kar pomeni, da je treba za zagotovitev 100-odstotnega črpanja sredstev izvesti še dobrih 15 % izplačil. Poleg tega je treba v istem obdobju vzpostaviti celoten sistem izvajanja za programsko obdobje 2021–2027. Problematika se bo ustrezno naslovila in reševala v prvem polletju 2023 skupaj z izvedbo reorganizacije kot posledice spremenjenega Zakona o Vladi Republike Slovenije (Ur.l. RS, št. 163/22 z dne 27. 12. 2022), s katerim je prišlo do reorganizacije Vlade RS, prenosom nekaterih delovnih področij med ministrstvi ter vzpostavitve nekaterih novih ministrstev. S potrditvijo nove sestave vlade v Državnem zboru RS se SVRK preoblikuje v Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj, ki dobi tudi področje regionalnega razvoja. Kohezijska politika in regionalni razvoj zasledujeta iste cilje, zato je združitev pristojnosti pod enim ministrstvom smotrna, obenem pa vlada z ustanovitvijo novega ministrstva področje regionalnega razvoja umešča med prioritetne naloge. Spremembe so tudi v okviru posredniških teles, podrobnosti bodo predstavljene v naslednjem poročilu, ko bo reorganizacija zaključena.

Drugi del poročila opisuje stanje priprave programskih dokumentov za programsko obdobje 2021–2027. Sporazum o partnerstvu med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2021–2027 določa strateške usmeritve za načrtovanje programov ter ureditve za učinkovito in uspešno uporabo ESRR, ESS+, Kohezijskega sklada, SPP in ESPRA v obdobju od 1. januarja 2021 do 31. decembra 2027. Pravočasna priprava dokumenta je bila bistvenega pomena za sprejem operativnih programov s strani Evropske komisije za Slovenijo v programskem obdobju 2021–2027. Slovenija je tako po izredno trdem delu in usklajevanju prejela potrjen Sporazum o partnerstvu dne 12. 9. 2022. Nujno je bilo sprejetje Programa EKP 2021–2027 do konca leta 2022, sicer bi Slovenija izgubila celotna dodeljena sredstva za leto 2022 in ¼ sredstev leta 2021, ki v leto 2023 brez potrjenega Programa EKP 2021–2027 niso prenosljiva. Podobno kot pri pripravi Sporazuma o partnerstvu je bilo tudi v okviru priprave Programa EKP 2021–2027 vloženega ogromno trdega dela in usklajevanja, ki je rezultiralo v potrditvi programa s strani EK 12. 12. 2022, s čimer je bila odpravljena nevarnost izgube sredstev.

Poročilu je v okviru poglavja o programiranju evropske kohezijske politike za obdobje 2021–2027 priložena tudi Slovenska strategija trajnostne  pametne specializacije, s katero je Slovenija izpolnila tematski omogočitveni pogoj, ki izhaja iz evropskih kohezijskih uredb in je potreben za dostop do sredstev iz Cilja 1 – Pametna Evropa.

# UVOD

Evropska unija s finančnimi sredstvi podpira projekte in programe na različnih področjih: regionalni in urbani razvoj, zaposlovanje in socialno vključevanje, kmetijstvo in razvoj podeželja, pomorske zadeve in ribištvo, raziskave in inovacije, podpora malim in srednje velikim podjetjem.

Upravljanje proračunskih sredstev EU poteka v partnerstvu med EK in državo članico v skladu z načelom deljenega upravljanja, in sicer predvsem upravljanje sredstev petih velikih skladov - strukturnih in investicijskih skladov - ki jih urejajo skupna določila, opredeljena v Skupnem strateškem okviru. Strukturni in investicijski skladi, ki skupaj omogočajo izvajanje strategije Evropa 2020, so naslednji:

- Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR): za regionalni in urbani razvoj;

- Evropski socialni sklad (ESS): za socialno vključenost in dobro upravljanje;

- Kohezijski sklad (KS): za ekonomsko konvergenco slabše razvitih regij;

- Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP) za financiranje programov razvoja podeželja;

- Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (ESPR): za trajnostni razvoj ribištva in ribogojstva.

V programskem obdobju 2014–2020 ima Slovenija tri operativne programe za izvajanje evropskih skladov:

- dva programa, Program razvoja podeželja 2014–2020 (za sklad EKSRP) in Operativni program za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (za sklad ESPR), sta v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020 v pristojnosti Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano;

- en program, Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike 2014–2020 (za sklade ESRR, ESS in KS), pa je v pristojnosti Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj (MKRR), ki opravlja naloge organa upravljanja za evropske strukturne in investicijske sklade.

To poročilo obravnava zgolj izvajanje Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014–2020, cilj: naložbe za rast in delovna mesta, ki je podlaga za koriščenje sredstev v vrednosti 3,336 milijarde evrov.

Namen poročila je redno seznanjati Vlado RS in pristojni odbor Državnega zbora s stanjem izvajanja EKP z vsebinskega, časovnega in finančnega vidika.

Poleg prikaza stanja izvajanja EKP v programskem obdobju 2014–2020 poročilo opisuje tudi stanje priprave programskih dokumentov za programsko obdobje 2021–2027.

# AKTUALNO STANJE IN GLAVNE AKTIVNOSTI V DRUGEM POLLETJU LETA 2022

Poročilo o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020 povzema pregled stanja v okviru OP EKP-ja na dan 31. 12. 2022. Poročilo je pripravil MKRR v vlogi OU v sodelovanju s posredniškimi organi (PO), ki so vključeni v izvajanje programa – do reorganizacije Vlade RS Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstvo za infrastrukturo, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstvo za pravosodje, Ministrstvo za javno upravo, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za kulturo, Združenje mestnih občin Slovenije in Služba Vlade RS za digitalno preobrazbo  in organom za potrjevanje - Ministrstvo za finance.

Poročilo poleg kumulativnega stanja za obdobje od januarja 2014 do konca decembra 2022 vsebuje tudi opis ključnih težav in izzivov ter ključnih aktivnosti v prvem polletju leta 2022.

Poročilo je pripravljeno na osnovi podatkov iz informacijskega sistema organa upravljanja (IS e-MA), podatkov iz informacijskega sistema organa za potrjevanje (IS e-CA) in informacijskega sistema Ministrstva za finance (MFeRAC).

## Stanje izvajanja kohezijske politike

Slovenija je pri izvajanju EKP razdeljena na dve kohezijski regiji, in sicer na kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija (v nadaljnjem besedilu: KRVS) in kohezijsko regijo Zahodna Slovenija (v nadaljnjem besedilu: KRZS). Na podlagi enotne metodologije EU so sredstva ESRR in ESS razdeljena tako, da KRVS pripada 60,6 % razpoložljivih sredstev in KRZS 39,4 % razpoložljivih sredstev. Za osnovno delitev med skladoma (tj. ESRR in ESS) so bile upoštevane razlike v razvitosti, potrebah in stanju na trgu dela v obeh kohezijskih regijah ter v napovedih povečevanja stopnje tveganja revščine.

V okviru razpoložljivih sredstev za programsko obdobje 2014–2020 je razdelitev sredstev po skladih naslednja:

- ESRR: 1.416.685.363 EUR;

- ESS: 718.769.595 EUR;

- KS: 914.046.895 EUR;

- YEI: 18.423.072 EUR;

- React EU ESRR: 255.741.210 EUR;

- React EU ESS: 13.205.000 EUR.

V okviru razdelitve razpoložljivih sredstev posameznih skladov glede na geografsko upravičenost, kamor spada razdelitev na obe kohezijski regiji, je stanje naslednje:

- kohezijski regiji Zahodna Slovenija je iz ESRR in ESS skupaj namenjenih 849 mio EUR razpoložljivih sredstev;

- kohezijski regiji Vzhodna Slovenija je iz ESRR in ESS skupaj namenjenih 1,305 mrd EUR razpoložljivih sredstev (zajeta so tudi sredstva pobude za zaposlovanje mladih, v nadaljnjem besedilu: YEI);

- obema regijama je skupaj na voljo še 914 mio EUR iz sklada KS, ki se ne deli med regijama in se izvaja na območju celotne Slovenije, ter 269 mio EUR iz mehanizma React EU.

Ne glede na razdelitev po skladih ali kohezijskih regijah izvajanje EKP zajema različne vidike, od finančnega, kamor lahko štejemo napredek, vezan na uspešnost črpanja EU sredstev, do vsebinskega, kjer je moč spremljati vsebinski napredek na posamezni prednostni osi.

Sistem koriščenja EKP je kompleksen in zajema več faz, ki si sledijo v sosledju:

- FAZA: OU oceni vlogo PO za odobritev evropskih sredstev za posamični javni razpis/projekt oziroma program. V kolikor je vloga skladna z vsebino OP EKP, OU izda odločitev o podpori PO.

- FAZA: PO izvedejo postopke izbora (npr. objavijo javne razpise), dodelijo sredstva in sklenejo pogodbe o sofinanciranju z upravičenci, kar je podlaga za dejansko financiranje projektov iz sredstev EKP.

- FAZA: izvedba projekta (upravičenec, izvajalci) v skladu s pogodbo o sofinanciranju. Za izvedene aktivnosti upravičenci PO izstavijo račune (zahtevke za izplačila, v nadaljnjem besedilu: ZZI), ki se nato plačajo (založijo) iz državnega proračuna.

- FAZA: predstavlja prenos plačanih in preverjenih ZZI iz e-MA v informacijski sistem organa za potrjevanje (e-CA). Organ za potrjevanje pri Ministrstvu za finance ZZI-je pregleda, jih potrdi, izvede povračilo sredstev EU iz podračuna na Banki Slovenije v državni proračun in nato v Bruselj pošlje zahtevek za povračilo sredstev. Četrta faza predstavlja črpanje sredstev.

- FAZA: predstavlja preverjanje zahtevkov pri EK in plačilo sredstev iz proračuna EU na podračune pri Banki Slovenija.

V tabeli 1 je predstavljen finančni napredek oziroma koriščenje EU sredstev po skladih in po geografski upravičenosti za obdobje od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2022 ter finančni napredek po posameznih fazah izvajanja EKP.

TABELA 1: Stanje izvajanja po skladih in regijah skupaj (vklj. React-EU): obdobje od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2022

| Sklad | Regija | Razpoložljiva sredstva* | A |  | B |  | C |  | D |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Odločitve o podpori** |  | Potrjene operacije*** |  | Izplačila iz državnega proračuna**** |  | Certificirani izdatki***** |  |
|  |  | EU del (EUR) | EU del (EUR) | % EU del | EU del (EUR) | % EU del | EU del (EUR) | % EU del | EU del (EUR) | % EU del |
|  |  |  |  | 4/3*100 |  | 6/3*100 |  | 8/3*100 |  | 10/3*100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ESRR | Vzhodna | 907.392.844 | 1.003.625.543 | 111% | 960.144.108 | 106% | 779.559.666 | 86% | 793.251.245 | 87% |
|  | Zahodna | 509.292.519 | 638.305.316 | 125% | 627.405.941 | 123% | 539.452.200 | 106% | 510.856.670 | 100% |
|  | Celotna SI | 255.741.210 | 275.791.859 | 108% | 275.119.015 | 108% | 86.741.927 | 34% | 51.001.354 | 20% |
| Skupaj ESRR |  | 1.672.426.573 | 1.917.722.717 | 115% | 1.862.669.064 | 111% | 1.405.753.793 | 84% | 1.355.109.269 | 81% |
| ESS | Vzhodna | 379.473.557 | 403.285.306 | 106% | 388.017.462 | 102% | 369.148.397 | 97% | 344.149.254 | 91% |
|  | Zahodna | 339.296.038 | 366.586.461 | 108% | 356.703.352 | 105% | 342.110.840 | 101% | 307.611.735 | 91% |
|  | Celotna SI | 13.205.000 | 4.500.000 | 34% | 2.999.894 | 23% | 1.065.600 | 8% | 0 | 0% |
| Skupaj ESS |  | 731.974.595 | 774.371.767 | 106% | 747.720.709 | 102% | 712.324.837 | 97% | 651.760.990 | 89% |
| KS | Celotna SLO | 914.046.895 | 1.106.746.487 | 121% | 989.105.164 | 108% | 704.098.234 | 77% | 704.569.237 | 77% |
| Skupaj KS |  | 914.046.895 | 1.106.746.487 | 121% | 989.105.164 | 108% | 704.098.234 | 77% | 704.569.237 | 77% |
| YEI | Vzhodna | 18.423.072 | 18.423.072 | 100% | 18.423.072 | 100% | 17.308.298 | 94% | 17.283.033 | 94% |
| Skupaj YEI |  | 18.423.072 | 18.423.072 | 100% | 18.423.072 | 100% | 17.308.298 | 94% | 17.283.033 | 94% |
| OP | Vzhodna | 1.305.289.473 | 1.425.333.921 | 109% | 1.366.584.642 | 105% | 1.166.016.361 | 89% | 1.154.683.532 | 88% |
|  | Zahodna | 848.588.557 | 1.004.891.776 | 118% | 984.109.293 | 116% | 881.563.040 | 104% | 818.468.405 | 96% |
|  | Celotna SLO | 1.182.993.105 | 1.387.038.346 | 117% | 1.267.224.073 | 107% | 791.905.761 | 67% | 755.570.591 | 64% |
| Skupaj OP |  | 3.336.871.135 | 3.817.264.043 | 114% | 3.617.918.008 | 108% | 2.839.485.162 | 85% | 2.728.722.529 | 82% |

Vir: e-MA, MKRR, e-CA, MFeRAC, MF

* Razpoložljiva sredstva/pravice porabe EKP za obdobje 2014−2020 (EU del) – OP EKP.

** Odločitve o podpori zajemajo vrednost vlog za posamezen projekt, program ali javni razpis/poziv, brez neupravičenih stroškov.

*** Potrjene operacije pomenijo pogodbe o sofinanciranju oziroma odločitve o podpori, kadar je upravičenec neposredni proračunski uporabnik.

**** Izplačila iz državnega proračuna, vključno s prenesenimi sredstvi na Sklad skladov za izvajanje FI, ki pa se ne izkazujejo v bilanci prihodkov in odhodkov državnega proračuna (vir: MFeRAC, izpis na dan 19. 1. 2023 za obdobje do 31. 12. 2022).

*****Certificiranje temelji na nastalih skupnih upravičenih izdatkih (upravičeni izdatki iz državnega proračuna ter drugi javni in zasebni viri), vključujoč poenostavljene oblike uveljavljanja stroškov, zaradi česar znesek certificiranja kljub časovnemu zamiku lahko presega izdatke iz državnega proračuna.

Tabela 1 prikazuje stanje izvajanja v celotnem obdobju izvajanja do konca decembra 2022:

- odločitve o podpori v skupni vrednosti 3.817.264.043 EUR (EU del), kar je 114 % vseh razpoložljivih sredstev (1. faza);

- znesek potrjenih operacij v skupni vrednosti 3.617.918.008 EUR (EU del), kar je 108 % razpoložljivih sredstev (2. faza);

- izplačila iz državnega proračuna v skupni vrednosti 2.839.485.162 EUR (EU del), kar je 85 % razpoložljivih sredstev (3. faza);

- certificirani izdatki v skupni vrednosti 2.728.722.529 EUR (EU del), kar je 82 % razpoložljivih sredstev (4. faza).

Z odločitvami o podpori odobrena sredstva presegajo razpoložljive pravice porabe (preko 100 %) z namenom, da končna praviloma nižja realizacija povračil iz evropskega proračuna (zaradi ugotovljenih neupravičenih izdatkov, nižje realiziranih izplačil od načrtovanih, odstopov od sofinanciranja ipd.) še vedno omogoči 100-odstotno porabo razpoložljivih sredstev in doseganje ciljev OP EKP (gre za t.i. overcommitment, ki pomeni zagotavljanje dodatnih pravic porabe nad pravicami porabe OP EKP in je potrebno na prednostnih naložbah, kjer je višje tveganje za nedoseganje 100-odstotnega črpanja EU sredstev). OU redno spremlja izvajanje OP EKP in sprejema ustrezne ukrepe z namenom stoodstotne porabe razpoložljivih sredstev in doseganja ciljev OP EKP.

Certificiranje temelji na nastalih skupnih upravičenih izdatkih (upravičeni izdatki iz državnega proračuna ter drugi javni in zasebni viri), vključujoč poenostavljene oblike uveljavljanja stroškov, zaradi česar znesek certificiranja kljub časovnemu zamiku lahko presega izdatke iz državnega proračuna.

GRAF 1: Stanje izvajanja vseh skladov iz OP EKP glede na posamezen sklad in faze izvajanja na dan 31. 12. 2022 v EUR (EU del)

Vir: MKRR

Pri izvajanju EKP je treba zasledovati tudi vsebinski napredek, tj. napredek po posameznih prednostnih oseh.

Slovenija na podlagi OP EKP izvaja naslednje vsebine v okviru enajstih prednostnih osi:

- 1. PREDNOSTNA OS: Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva;

- 2. PREDNOSTNA OS: Povečanje dostopnosti do informacijsko-komunikacijskih tehnologij ter njihove uporabe in kakovosti;

- 3. PREDNOSTNA OS: Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast;

- 4. PREDNOSTNA OS: Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja;

- 5. PREDNOSTNA OS: Prilagajanje podnebnim spremembam;

- 6. PREDNOSTNA OS: Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti;

- 7. PREDNOSTNA OS: Gradnja infrastrukture in ukrepi za spodbujanje trajnostne mobilnosti;

- 8. PREDNOSTNA OS: Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile;

- 9. PREDNOSTNA OS: Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine;

- 10. PREDNOSTNA OS: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost;

- 11. PREDNOSTNA OS Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO in krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev;

- 12. PREDNOSTNA OS: Tehnična podpora KS;

- 13. PREDNOSTNA OS: Tehnična podpora ESRR;

- 14. PREDNOSTNA OS: Tehnična podpora ESS;

- 15. PREDNOSTNA OS: Spodbujanje odprave posledic krize v okviru REACT-EU – ESRR

- 16. PREDNOSTNA OS: Spodbujanje odprave posledic krize v okviru REACT-EU – ESS.

V tabeli 2 so predstavljeni finančni podatki za obdobje 1. 1. 2014 – 31. 12. 2022 po posameznih prednostnih oseh ter njihovo izvajanje v vseh štirih fazah.

TABELA 2: Stanje izvajanja po prednostnih oseh skupaj (vklj. React-EU): obdobje od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2022

| OS | Razpoložljiva sredstva* | A |  | B |  | C |  | D |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Odločitve o podpori** |  | Potrjene operacije*** |  | Izplačila iz državnega proračuna**** |  | Certificirani izdatki (EU del)***** |  |
|  | EU del (EUR) | EU del (EUR) | % EU del | EU del (EUR) | % EU del | EU del (EUR) | % EU del | EUR | % |
|  |  |  | 3/2*100 |  | 5/2*100 |  | 7/2*100 |  | 9/2*100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| PO1 - RRI | 498.286.850 | 496.975.322 | 100% | 497.001.087 | 100% | 442.308.335 | 89% | 536.022.295 | 108% |
| PO2 - Dostopnost IKT | 42.988.982 | 43.574.582 | 101% | 43.206.920 | 101% | 26.141.129 | 61% | 20.045.410 | 47% |
| PO3 - Podjetništvo | 427.385.857 | 600.247.746 | 140% | 560.014.490 | 131% | 518.051.256 | 121% | 453.786.736 | 106% |
| PO4 - Trajnostna raba energije | 282.047.850 | 396.850.815 | 141% | 313.940.522 | 111% | 194.408.544 | 69% | 256.516.984 | 91% |
| PO5 - Prilagajanje podnebnim spremembam | 92.805.685 | 124.439.813 | 134% | 124.439.813 | 134% | 33.641.367 | 36% | 27.982.323 | 30% |
| PO6 - Okolje in biotska raznovrstnost | 433.421.915 | 493.299.610 | 114% | 449.573.687 | 104% | 336.498.708 | 78% | 305.686.309 | 71% |
| PO7 - Prometna infrastruktura | 354.119.722 | 382.301.288 | 108% | 383.752.391 | 108% | 301.761.550 | 85% | 249.528.825 | 70% |
| PO8 - Trg dela | 290.970.269 | 325.633.896 | 112% | 319.984.299 | 110% | 317.442.545 | 109% | 287.738.303 | 99% |
| PO9 - Socialna vključenost | 230.575.691 | 249.206.839 | 108% | 233.681.941 | 101% | 215.870.339 | 94% | 191.044.382 | 83% |
| PO10 - Vseživljenjsko učenje | 232.880.534 | 235.942.679 | 101% | 226.901.478 | 97% | 210.944.142 | 91% | 199.557.957 | 86% |
| PO11 - Učinkovita javna uprava in NVO | 62.873.980 | 62.992.382 | 100% | 62.005.213 | 99% | 48.244.255 | 77% | 45.279.578 | 72% |
| PO12 - Tehnična podpora KS | 89.537.036 | 95.881.670 | 107% | 95.402.437 | 107% | 79.945.086 | 89% | 78.844.558 | 88% |
| PO13 - Tehnična podpora ESRR | 17.162.510 | 16.547.285 | 96% | 16.547.285 | 96% | 14.996.198 | 87% | 14.454.456 | 84% |
| PO14 - Tehnična podpora ESS | 12.868.044 | 13.078.257 | 102% | 13.347.535 | 104% | 11.424.181 | 89% | 11.233.058 | 87% |
| PO15 - React EU ESRR | 255.741.210 | 275.791.859 | 108% | 275.119.015 | 108% | 86.741.927 | 34% | 51.001.354 | 20% |
| PO16 - React EU ESS | 13.205.000 | 4.500.000 | 34% | 2.999.894 | 23% | 1.065.600 | 8% | 0 | 0% |
| Skupaj OP | 3.336.871.135 | 3.817.264.043 | 114% | 3.617.918.008 | 108% | 2.839.485.162 | 85% | 2.728.722.529 | 82% |

Vir: e-MA, MKRR, e-CA, MFeRAC in MF

* Razpoložljiva sredstva/pravice porabe EKP za obdobje 2014−2020 (EU del) – OP EKP.

** Odločitve o podpori zajemajo vrednost vlog za posamezen projekt, program ali javni razpis/poziv, brez neupravičenih stroškov.

*** Potrjene operacije pomenijo pogodbe o sofinanciranju oziroma odločitve o podpori, kadar je upravičenec neposredni proračunski uporabnik.

**** Izplačila iz državnega proračuna, vključno s prenesenimi sredstvi na Sklad skladov za izvajanje FI, ki pa se ne izkazujejo v bilanci prihodkov in odhodkov državnega proračuna (vir: MFeRAC, izpis na dan 19. 1. 2023 za obdobje do 31. 12. 2022).

*****Certificiranje temelji na nastalih skupnih upravičenih izdatkih (upravičeni izdatki iz državnega proračuna ter drugi javni in zasebni viri), vključujoč poenostavljene oblike uveljavljanja stroškov, zaradi česar znesek certificiranja kljub časovnemu zamiku lahko presega izdatke iz državnega proračuna.

Za analizo napredka pri posameznih prednostnih oseh so pomembne vse štiri faze. Graf 2 se osredotoča na 2. in 3. fazo izvajanja in prikazuje delež potrjenih operacij ter izplačil glede na razpoložljiva sredstva do 31. 12. 2022 po posamezni prednostni osi.

GRAF 2: Prikaz deleža potrjenih operacij in izplačil glede na razpoložljiva sredstva (EU del) na dan 31. 12. 2022 v okviru posameznih prednostnih osi

Vir: MKRR

Iz grafa je moč razbrati, da je razen v okviru PO 16 React EU ESS delež potrjenih operacij zelo visok. V okviru določenih prednostnih osi vrednost potrjenih operacij presega 100 % glede na trenutna razpoložljiva sredstva, razlog za to je v že omenjenem overcommitmentu ter tudi v ukrepih za odpravo ali lajšanje posledic epidemije COVID-19. Za razliko od potrjenih operacij pa stanje glede izplačil iz državnega proračuna ni zadovoljivo v okviru PO 2, 4, 5 ter obeh osi za izvajanje mehanizma React EU.

EKP se izvaja preko t. i. organov upravljanja in nadzora, kamor poleg OU in organa za potrjevanje sodijo tudi PO. Finančno stanje oziroma stanje izvajanja po posameznih PO je nominalno predstavljeno v tabeli 3 ter grafično v grafu 3.

TABELA 3: Stanje izvajanja po posredniških organih (vklj. React-EU): obdobje od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2022

| Posredniški organ | Odločitve o podpori* | Operacije** | Izplačila iz državnega proračuna*** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EU del | EU del | EU del | % |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 (3/2*100) |
| MDDSZ | 547.513.829 | 532.028.201 | 460.481.537 | 87% |
| MGRT | 723.726.632 | 678.710.392 | 545.517.678 | 80% |
| MGRT- FI | 299.730.000 | 299.730.000 | 299.730.000 | 100% |
| MIZŠ | 477.012.136 | 470.960.886 | 426.101.588 | 90% |
| MJU | 39.839.607 | 40.108.886 | 31.572.314 | 79% |
| MK | 49.938.011 | 49.127.886 | 39.082.046 | 80% |
| MOP | 634.357.092 | 590.217.704 | 385.993.416 | 65% |
| MP | 30.178.245 | 30.178.246 | 21.101.347 | 70% |
| MZ | 203.523.584 | 198.695.686 | 107.543.946 | 54% |
| MZI | 748.620.504 | 665.874.081 | 484.065.367 | 73% |
| SVRK | 28.846.654 | 28.846.654 | 22.805.313 | 79% |
| MF TP | 10.547.155 | 10.376.456 | 9.081.166 | 88% |
| SDP | 23.430.592 | 23.062.930 | 6.409.445 | 28% |
| Skupna vrednost | 3.817.264.043 | 3.617.918.008 | 2.839.485.162 | 78% |

Vir: e-MA, MKRR, MF-CA in MFeRAC.

* Odločitve o podpori zajemajo vrednost vlog za posamezen projekt, program ali javni razpis/poziv (1. faza).

** Potrjene operacije pomenijo pogodbe o sofinanciranju oziroma odločitve o podpori, kadar je upravičenec neposredni proračunski uporabnik.

*** Izplačila iz državnega proračuna, vključno s prenesenimi sredstvi na Sklad skladov za izvajanje FI, ki pa se ne izkazujejo v bilanci prihodkov in odhodkov državnega proračuna (vir: MFeRAC, izpis na dan 19. 1. 2023 za obdobje do 31. 12. 2022).

****Vrednosti odločitev o podpori, operacij in izplačil za TP so zajete po posameznih resorjih.

V tabeli 3 ter nadalje v poročilu so navedena ministrstva skladno s prejšnjim Zakonom o Vladi Republike Slovenije, saj poročilo obravnava obdobje do 31. 12. 2022.

GRAF 3: Stanje izvajanja EKP po posredniških organih na dan 31. 12. 2022 v EUR (EU del)

Vir: MKRR

Primerjava stanja izvajanja pri PO pokaže, da ima večina PO visok delež potrjenih operacij glede na izdane odločitve o podpori, medtem ko je stanje izplačil iz državnega proračuna različno in bo treba dodaten napor usmeriti v hitrejše izvajanje operacij, predvsem v iskanje rešitev zaostankov v izvajanju, ki so posledica višjih stroškov, daljših dobav materiala ipd.

Poleg PO, prikazanih v grafu, kot PO deluje tudi Združenje mestnih občin Slovenije (ZMOS), vendar je njegova realizacija vključena v drugih PO (MOP in MZI) in SVRK.

## Mehanizem React-EU

Za naslavljanje potreb za soočanje z epidemijo COVID-19 in za odpravo njenih posledic se uporabljajo tudi sredstva EKP. Financirajo se predvsem ukrepi na področju trga dela, izboljšanja kapacitet v zdravstvu, raziskav in razvoja, IKT za potrebe digitalnega izobraževanja ter na področju podpore gospodarskim subjektom.

Konec leta 2020 je bila na ravni EU sprejeta Uredba EU št. 2020/2221 o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013, kar zadeva dodatne vire in ureditev izvrševanja, da se zagotovi pomoč (React-EU), s čimer so zagotovljene pravne podlage za izvajanje ukrepov iz naslova React-EU.

Sredstva React-EU so tako namenjena za spodbujanje odprave posledic krize v okviru epidemije COVID-19 in njenih socialnih posledic ter za pripravo zelenega, digitalnega in odpornega okrevanja družbe in gospodarstva. OU je že pred sprejetjem pravnih podlag na ravni EU pristopil k izvedbi postopkov za čim hitrejšo in kakovostnejšo uporabo razpoložljivih sredstev.

Z izvedbo ukrepov React-EU se je pričelo še pred formalno potrditvijo spremembe OP EKP s strani EK, saj je časa za izvedbo vseh ukrepov malo. Pri naboru ukrepov React-EU, kot odziv na odprave posledic krize v okviru epidemijo COVID-19,  je bila pomembna tudi izvedljivost predlaganih ukrepov do 31. 12. 2023. Sredstva React-EU so načrtovana v okviru dveh ločenih prednostnih osi (PO 15- React-EU ESRR in PO 16 – React-EU ESS) v okviru OP EKP.

Za dodatna evropska sredstva iz naslova pobude React-EU, skladno s sprejetim dogovorom Evropskega sveta o večletnem finančnem okviru in instrumentu za okrevanje, je bila potrebna sprememba OP EKP. Za vključitev prvega dela (tranše) v višini 253.278.030 EUR sredstev mehanizma React-EU je bila sprememba OP EKP, ki jo je EK potrdila 2. 7. 2021. Druga tranša sredstev mehanizma React-EU v višini 15.668.180 EUR  je bila  vključena s spremembo OP EKP, ki je bila s strani EK potrjena 19. 5. 2022.

Konec leta 2022 je OU pristopil k pripravi spremembe OP EKP z namenom zagotovitve črpanja vseh sredstev, ki so bila na voljo v programskem obdobju 2014–2020. Izkazalo se je, da so na oseh, ki sta namenjeni pobudi React-EU, potrebne določene spremembe. Predlaga se zvišanje stopnje sofinanciranja na PO 15 na 100 %, saj se je delež operacij energetske učinkovitosti, zaradi katerih je bila določena stopnja sofinanciranja 85 %, zelo zmanjšal. Poleg tega se predlaga prenos določenih ukrepov, ki so bili potrjeni na začetku epidemije COVID-19 in pred vključitvijo sredstev React-EU v OP EKP, na prednostni osi 15 in 16. Predlaga se tudi vključitev določenih novih ukrepov s področja zdravstva in digitalizacije.

## Finančni instrumenti (FI)

Podpora FI se izvaja preko dveh operacij, in sicer FI 2014-2020 ter FI COVID-19. Po zadnjih podatkih (na datum 31. 12. 2022) je bilo skupaj s FI sredstvi podprtih 8.201 poslov končnih prejemnikov.

    - Izvajanje operacije FI 2014–2020

Novembra 2017 potrjena operacija FI 2014–2020 v višini 253 mio EUR se izvaja prek strukture Sklada skladov Slovenske izvozne in razvojne banke, d. d., Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: SID). V okviru operacije so podprte prednostne naložbe 1.2 (RRI), 3.1 (MSP), 4.1 (EU) in 6.3 (UR) v obliki posojil, jamstev in (kvazi) lastniškega kapitala. V zadnjem četrtletju 2022 je prišlo do znižanja višine operacije za 18,27 mio EUR na področju prednostne naložbe 4.1 (EU).

Sklad skladov je preko petih finančnih posrednikov (vključno z SID banko d. d.) končnim prejemnikom nudil sedem finančnih produktov. V okviru izvajanja portfeljskih garancij sodelujejo štiri finančne institucije.

Do konca leta 2022 so bila izvršena vsa štiri črpanja sredstev EU v skupni vrednosti 234,73 mio EUR, prve tri tranše v višini 63,25 mio EUR in zadnja v višini 57 mio EUR. Končnim prejemnikom je bilo do konca leta 2022 skupaj z vzvodom 1,5 izplačano 260.633.842,57 EUR sredstev FI.

    - Izvajanje operacije FI COVID-19

Septembra 2020 je bila potrjena operacija Finančni instrumenti za omilitev posledic ekonomske krize zaradi epidemije COVID-19 za obdobje 2020–2023 (v nadaljevanju: FI COVID-19) v višini 65 mio EUR. Operacija je namenjena omilitvi posledic ekonomske in javnozdravstvene krize COVID-19 pri podjetjih, ohranjanju in spodbujanju rasti, razvoja, investicijskih vlaganj in tekočega poslovanja ciljnih skupin z dolžniškim financiranjem. Izvaja se v okviru dveh prednostnih naložb OP 14-20, in sicer:

- na področjih RRI, ki jim je namenjenih 5.000.000,00 EUR sredstev EU (podpora v obliki posojil)  in

- na področju MSP, ki jim je namenjenih 60.000.000,00 EUR sredstev EU (podpora v obliki mikroposojil).

Operacija se izvaja prek strukture sklada skladov COVID-19 SID. Sporazum o financiranju je bil podpisan med MGRT in SID 30. 9. 2020. Do konca avgusta 2021 so bila celotna EU sredstva operacije FI COVID-19 vplačana v sklad skladov COVID-19. Do konca leta2022 je bilo končnim prejemnikom skupaj z vzvodom 1,6 izplačanih 101.857.361,84  EUR.

## Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost (CLLD)

S pristopom CLLD je mogoče podpreti celotno območje države, tako da sredstva sklada EKSRP podprejo operacije, ki se izvajajo v okviru posamezne lokalne akcijske skupine (LAS) in zunaj naselij z več kot 10.000 prebivalci, ki so opredeljena kot nepodeželska območja. Z ESRR sredstvi so lahko podprte operacije, ki so namenjene reševanju urbane problematike v manjših mestih in urbanih območjih, razen v mestnih naseljih mestnih občin, ki so podprta z mehanizmom celostnih teritorialnih naložb (t.j. CTN).

Pristop CLLD se izvaja v okviru prednostne naložbe 9.5 Vlaganja v okviru strategij lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost. Izdane so bile vse odločitve o podpori za vseh 37 strategij lokalnega razvoja (SLR). LAS na podlagi potrjenih SLR tekoče objavljajo javne pozive za predložitev projektnih predlogov na posameznih območjih, ki jih pokrivajo SLR in izvajajo izbore projektov. V drugem polletju leta 2022 so LAS intenzivno izvajali s strani MGRT potrjene projekte. Do 31. 12. 2022 je bilo potrjenih več kot 555 projektov, od katerih se jih je 370 že zaključilo.

## Celostne teritorialne naložbe (CTN)

Za izvajanje mehanizma CTN je zagotovljenih 117 mio EUR sredstev ESRR in KS (112 mio EUR nepovratnih ter 5 mio EUR povratnih sredstev). Mehanizem se izvaja na treh prednostnih naložbah, in sicer: spodbujanje energetske učinkovitosti, trajnostna mobilnost in prenova degradiranih urbanih območij.  ZMOS je do sedaj objavil 11 povabil k predložitvi vlog za sofinanciranje operacij.

Do 31. 12. 2022 je bilo izdanih 89 odločitev o podpori za operacije v okviru CTN v skupni vrednosti 110,8mio EUR (EU del), kar predstavlja 99 % pravic porabe (nepovratnih sredstev), namenjenih za CTN. Nekateri projekti so še v fazi izvedbe. Večje število projektov je že v celoti zaključeno in izkazuje rezultate, ki pomembno prispevajo k izboljšanju kakovosti življenja v urbanih okoljih.

## Dogovor za razvoj regij (DRR)

Instrument regionalne politike – Dogovor za razvoj regij (DRR) izhaja iz Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja. DRR podpira regijske in državne projekte, ki aktivirajo razvojne zmogljivosti vseh dvanajstih regij in odpravljajo največje razvojne ovire v regijah.

Na zahtevo obeh kohezijskih regij se je v letu 2017 za izvedbo DRR predvidelo sofinanciranje iz sredstev OP EKP. DRR je sicer instrument regionalne politike po Zakonu o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja in je dvostranski izvedbeni akt, s katerim se uresničujejo Regionalni razvojni programi, in sicer tako, da se določijo ključni regijski in sektorski projekti za premagovanje razvojnih ovir v regiji. Nosilec DRR je MGRT.

MGRT je za vseh dvanajst razvojnih svetov regij objavil dve povabili za predložitev projektov, s katerimi se uresničujejo Regionalni razvojni programi. Povabili za DRR sta bili objavljeni šele v letu 2017, torej v četrtem letu izvajanja finančne perspektive 2014–2020. Ker so bila sredstva za DRR zagotovljena šele v letu 2017 in se je posledično mehanizem začel izvajati šele na sredini programskega obdobja 2014–2020, hkrati pa so na začetku izvajanja mehanizma bili v dogovore DRR umeščeni tudi projekti, ki niso bili pripravljeni na takojšnjo izvedbo, se je izvajanje večine projektov začelo šele v letu 2020 oz. v zadnjem letu finančne perspektive. To je tudi eden od glavnih razlogov za slabše in počasnejše črpanje. Poleg tega je bil problem tudi v spreminjanju pravil in neoptimalni odzivnosti ministrstev.

Drugo povabilo DRR, ki je za razliko od prvega jasno opredelilo področja možnega sofinanciranja, je bilo objavljeno šele novembra 2017. Ker vloge niso bile popolne, so se roki za njihovo oddajo večkrat zamikali. Prvotni rok so ministrstva podaljševala, MZI ga je podaljšal enkrat, in sicer do 31. 1. 2021, zaradi predhodnega usklajevanja z upravičenci z namenom izboljšanja kakovosti oddanih vlog. Posledično je bilo približno dve tretjini projektov za kolesarske povezave v okviru prednostne naložbe 4.4. OP EKP vloženih v proceduro pregledovanja in potrjevanja v januarju 2021.

Skupno število projektov v podpisanih dogovorih v okviru obeh povabil iz sredstev EKP je 238, pri čemer skupna vrednost sofinanciranja države v podpisanih dogovorih znaša okrog 456 mio evrov (EU in SLO del). OU je v okviru izvajanja DRR do 31. 12. 2022 izdal odločitve o podpori za 214 projektov v skupni vrednosti 406 mio evrov sredstev (EU in nacionalni prispevek RS).

Mehanizem DRR za področje izvajanja EKP je potrebno v naslednji finančni perspektivi izboljšati, predvsem z vidika poenostavitve sistema njegovega izvajanja in močnejše podpore regijskim projektom, ki so pripravljeni na izvedbo z gradbenimi in ostalimi dovoljenji. Na podlagi izkušenj programskega obdobja 2014-2020 je pripravljen predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike za javno obravnavo v začetku leta 2023. S predlaganimi spremembami se poenostavlja postopek sprejemanja in sprememb dogovorov, umeščanje projektov v dogovore, ureja pogoje in merila za umestitev tako regijskih kot sektorskih projektov v dogovore na način, da se zagotovi čim višja stopnja realizacije, kakor tudi poenotenje in primerljivost.

## Promocija in obveščanje javnosti

Osrednji namen komunikacijske strategije evropske kohezijske politike (EKP)  je zagotavljati obveščenost javnosti o izvajanju EKP v Sloveniji. Glavna komunikacijska orodja so: (i) spletni portal www.eu-skladi.si za iztekajoče se programsko obdobje 2014–2020 in novi spletni portal www.evropskasredstva.si za perspektivo 2021–2027  ter (ii) družbena omrežja (Facebook, Instagram in YouTube). Posebno pozornost smo namenili obveščanju javnosti o sprejetju Partnerskega sporazuma in Programa EKP v Sloveniji 2021–2027, tako v okviru komuniciranja preko lastnih kanalov kot s plačano promocijo v osrednjih slovenskih medijih.

V šestmesečnem obdobju od julija do decembra smo izvedli raznolike komunikacijske aktivnosti:

- V juniju smo pričeli s snemanjem video vsebin, s katerimi smo predstavili vpliv evropskih sredstev na poslovanje malih in srednjih podjetij, ki smo jih tedensko predstavljali na družbenih omrežjih Facebook in Instagram. Predstavili smo 12 video vsebin v lastni produkciji. S strani DG Regio smo pridobili tudi finančna sredstva za promocijo objav video vsebin na družbenih omrežjih EU-skladi. Decembra smo posredniške organe pozvali k posredovanju dobrih praks projektov, podprtih z evropskimi sredstvi, ki jih bomo v letu 2023 predstavili v video obliki in jih podprli s finančno promocijo na družbenih omrežjih in v medijih.

- 28. septembra 2022 je na Ljubljanskem gradu potekal slavnostni podpis Sporazuma o partnerstvu med Republiko Slovenijo in Evropsko komisijo za izvajanje EKP v obdobju 2021–2027. Dogodek smo intenzivno komunicirali preko lastnih kanalov in medijev. V novembru in decembru smo nato izvedli obsežno promocijsko akcijo obveščanja o vsebini Partnerskega sporazuma in Programa EKP v Sloveniji 2021–2027 v slovenskih medijih 24ur.com, Dnevnik, Večer, Finance, Cekin.si in Glas občin.

- Udeleževali smo se tudi sejmov in drugih večjih tematskih prireditev. Med drugim smo septembra s svojim razstavnim prostorom sodelovali na Festivalu za tretje življenjsko obdobje v Cankarjevem domu ter na Svetovnem prvenstvu v poletih s toplozračnimi baloni, v oktobru pa smo se s skupnim letnim dogodkom EU skladov predstavili na Slovenskih regionalnih dnevih na Ptuju.

- Fotografska razstava Evropska sredstva povezujejo, ki je prepotovala vse slovenske regije, se je z začetkom predsedovanja Slovenije Svetu EU ustavila na Brdu pri Kranju, kjer je do 30. junija 2022 predstavljala promocijsko kuliso na ogled številnim domačim in tujim obiskovalcem ter vidnim državnikom. Njeno popotovanje po slovenskih občinah se je nadaljevalo do konca novembra 2022.

- V decembru smo za partnerje pri izvajanju evropske kohezijske politike izdelali tematske letne koledarje in rokovnike 2023 z motivom Evropska sredstva povezujejo.

- Na spletnih straneh redno posodabljamo vsebine, predvsem področje razpisov, novic, dobrih zgodb, in priprave dokumentov za obdobje po letu 2020. Aktivno smo pristopili k zaključevanju funkcionalnosti novega spletnega portala za obdobje 2021–2027, ki je enotna točka za vse evropske sklade, kar bo bistveno pripomoglo k preglednosti in dostopnosti relevantnih vsebin. Portal www.evropskasredstva.si je zaživel konec decembra 2021, polno operativen pa bo najkasneje 6 mesecev po sprejetju Programa EKP 2021–2027.

- Na družbenih omrežjih se vsebine pripravljajo in objavljajo redno, ažurno in po vnaprej pripravljenem medijskem planu (razen aktualnih objav) po temah, npr. grafike, dobre zgodbe, video idr. Na Facebook profilu EU-skladi objavljamo tedensko nagradno vprašanje, vezano na izvajanje EKP. Uvedli smo tudi novo rubriko »Kam na izlet?«, kjer promoviramo projekte programov Interreg.

- Nadaljujemo z mesečnim izdajanjem spletne publikacije Vizija kohezija, v kateri so objavljeni aktualni razpisi, primeri dobrih praks, napovedi dogodkov in druge zanimivosti. Vsi izvodi so dosegljivi na naslednjih povezavah: https://eu-skladi.si/sl/aktualno/e-novice in https://evropskasredstva.si/medijsko-sredisce/sporocila-za-javnost/vizija-kohezija/.

- EU točka - interaktivna Svetovalka EMA: v sodelovanju s pristojnimi resorji je interaktivna Svetovalka Ema učinkovita enotna vstopna točka za vsa vprašanja glede evropskih skladov. Potencialnim upravičencem nudimo informacijsko središče z brezplačno telefonsko številko, ki je dnevno na voljo od 9. do 12. ure, preko elektronskega naslova eutocka.svrk@gov.si ali preko interaktivnega obrazca na evropskasredstva.si.

Delovna skupina INFORM-SI, v katero so imenovani uradniki za programsko komuniciranje, komunikatorji posredniških organov in pridruženi komunikatorji kohezijskih regij se je v mesecu decembru drugič v letu 2022 sestala z namenom načrtovanja posameznih aktivnosti in skupnega letnega dogodka 2023. Potekala je tudi okrogla miza z gosti z naslovom Komuniciranje projektov krožnega gospodarstva.

## Ključne težave in izzivi

    - Tveganja 2014–2020

Izvedba posameznih operacij zaradi različnih vzrokov, kot so na primer težave zaradi pridobivanja pravic graditi (soglasja, služnosti, pridobitev gradbenega dovoljenja ipd.) ali ponavljanja javnih naročil, poteka bistveno počasneje. Zaključek operacij do 31. 12. 2023 je vprašljiv. Takšne operacije se obravnava kot tvegane operacije (podane v prilogi).

Velik izziv predstavljajo tudi posledice vojne v Ukrajini, kar se odraža v:

- bistveno povišanih cenah energentov in/ali  blaga, kar vpliva na povišanje vrednosti operacije,

- zamudah pri dobavi blaga.

Vse pogosteje pa se pri infrastrukturnih projektih upravičenci srečujejo tudi s pomanjkanjem delovne sile na gradbiščih, kar še dodatno podaljšuje rok izvedbe operacij.

Kar se rasti cen tiče bo OU izdal usmeritve PO in upravičencem za ustrezno/pravilno postopanje predvsem v primerih javnih upravičencev (tistih, ki morajo uporabljati javno naročniško zakonodajo). Boj pomembno pa je zagotavljanje dodatnih (vir) sredstev za povišanje pogodb. Možnosti je več:

- prihranki na operaciji,

- prihranki v okviru OP EKP,

- druga javna sredstva.

Obdobje 2014–2020 je, za razliko od predhodnih finančnih obdobij, usmerjeno v doseganje ustreznih ciljev in kazalnikov podanih v OP EKP in potrjenih s strani EK. V primeru, da kazalniki niso doseženi, so skladno z evropsko zakonodajo predvideni finančni popravki (znižanje dodeljenih sredstev) na ravni regije in sklada na vsaki prednostni osi.

Glede na omenjene izzive in na podlagi opravljene analize se je v decembru 2022 pristopilo k pripravi spremembe OP EKP. Predlagane spremembe na področju React-EU sredstev so navedene v točki 2.2. Poleg teh sprememb bodo izvedene še določene prilagoditve ukrepov, kazalnikov in finančnih sredstev z namenom 100–odstotnega črpanja vseh razpoložljivih sredstev v programskem obdobju 2014–2020. Glavni razlogi za pripravo spremembe OP EKP so:

- do konca leta 2022 je bilo v okviru izvajanja EKP 2014–2020 skupaj za 2,83 mrd izplačil, kar je 85 % pravic porabe. Z namenom 100–odstotnega črpanja sredstev do konca programskega obdobja 2014–2020 so potrebne določene prilagoditve programa;

- sprememba OP EKP 7.0, s katero so se vključila sredstva pobude React-EU, je bila potrjena v juliju 2021. Ta sredstva so bila zelo dobrodošla in zelo pomemba za reševanje težav, ki so se izkazale po izbruhu epidemije COVID-19. Vendar pa se je tekom poznega začetka izvajanja projektov izkazalo, da nekateri projekti zaradi kratke časovnice ne bodo izvedljivi, zato so v delu sredstev React-EU potrebne nekatere spremembe;

- prilagoditev na razmere, ki so se vzpostavile v letu 2022 (posledice vojne v Ukrajini, dvig cen energije in surovin…).

Sprememba OP je razdeljena na tri področja, in sicer pregled izvajanja OP EKP, vsebinski del, v katerem so podani predlogi za spremembe, ki se nanašajo na prilagoditev vsebine oziroma kazalnikov, ter finančni del, ki vključuje predloge prenosa sredstev med prednostnimi osmi z namenom zagotavljanja 100–odstotnega črpanja sredstev do konca programskega obdobja 2014–2020.

    - Kadrovska problematika

Težave, ki dodatno vplivajo na izvajanje in zaključevanje programskega obdobja 2014–2020 ter na začetek izvajanja programskega obdobja 2021–2027, izvirajo tudi iz notranje-organizacijskih sprememb in kadrovskega upada znotraj SVRK v vlogi OU. V obdobju od 1. 1. 2020 do junija 2022 se je število zaposlenih namreč zmanjšalo:

|  | 1. 1. 2019 | 1. 1. 2020 | 31. 5. 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
| Število zaposlenih na SVRK | 192 | 191 | 160 |

Kljub nekaterim novim zaposlitvam predstavlja odhod zaposlenih s poznavanjem področja in zgodovinskim pregledom velik problem, saj je področje EKP precej specifično. V tako kritičnem obdobju, ko se istočasno zaključuje programsko obdobje 2014–2020 s ciljem 100–odstotnega koriščenja EKP sredstev ter poteka intenzivno delo na področju programiranja in vzpostavljanja sistema za programsko obdobje 2021–2027, je strokovnost in poznavanje področja ključnega pomena. Problematika se bo ustrezno naslovila in reševala v prvem polletju 2023 skupaj z izvedbo reorganizacije kot posledice spremenjenega Zakona o Vladi Republike Slovenije (Ur.l. RS, št. 163/22 z dne 27. 12. 2022), s katerim je prišlo do reorganizacije Vlade RS, prenosom nekaterih delovnih področij med ministrstvi ter vzpostavitve nekaterih novih ministrstev. S potrditvijo nove sestave vlade v Državnem zboru RS se SVRK preoblikuje v Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj, ki dobi tudi področje regionalnega razvoja. Kohezijska politika in regionalni razvoj zasledujeta iste cilje, zato je združitev pristojnosti pod enim ministrstvom smotrna, obenem pa vlada z ustanovitvijo novega ministrstva področje regionalnega razvoja umešča med prioritetne naloge. Spremembe so tudi v okviru posredniških teles, podrobnosti bodo predstavljene v naslednjem poročilu, ko bo reorganizacija zaključena.

# 3.   PROGRAMSKO OBDOBJE 2021–2027

Evropski svet je na izrednem zasedanju 21. 7. 2020 sprejel sklep oz. dogovor glede Večletnega finančnega okvira za obdobje 2021–2027 in instrumenta za okrevanje „NextGenerationEU“ (višino sredstev) ter ključne elemente (stopnje sofinanciranja, tematske osredotočenosti, ipd.). Sveženj kohezijskih uredb je bil sprejet 24. 6. 2021, s čimer so bile podane pravne podlage za pripravo in oddajo nacionalnih programov EKP za obdobje 2021–2027 ter s čimer so bili dokončno opredeljeni ključni elementi.

## Dejavnosti, povezane s programiranjem 2021–2027

Vlada RS je s sklepom številka 54402-7/2019/6 z dne 18. 7. 2019 naložila SVRK, da v sodelovanju z ministrstvi, vladnimi službami in partnerji pripravi programske dokumente za izvajanje EKP za obdobje 2021–2027 za KS, ESRR in ESS+.

Paket dokumentov, ki jih mora Slovenija v okviru programiranja pripraviti, obsega:

- programske dokumente, tj. dokumente, na podlagi katerih se sredstva Sloveniji dodelijo v deljeno upravljanje, in sicer program (trenutno operativni program) in sporazum o partnerstvu (kot samostojni dokument ali del programa);

- dokumente (strategije, akcijski načrti, resolucije ipd.) in predpise, ki zagotavljajo izpolnjevanje tematskih omogočitvenih pogojev;

- opise izpolnjevanja horizontalnih omogočitvenih pogojev (predhodne pogojenosti iz obdobja 2014–2020 so nadomestili t.i. omogočitveni pogoji). Teh je manj, bolj so osredotočeni na cilje zadevnega sklada in, za razliko od obdobja 2014–2020, se spremljajo in izvajajo v celotnem obdobju. Načelo se bo okrepilo na naslednje načine: države članice ne bodo mogle prijaviti odhodkov v zvezi s specifičnimi cilji, dokler omogočitveni pogoj ne bo izpolnjen. S tem bo zagotovljeno, da bodo vse sofinancirane operacije v skladu z okvirom politike EU;

- predloge za poenostavljene oblike stroškov.

    - Sporazum o partnerstvu

Sporazum o partnerstvu določa strateške usmeritve za načrtovanje programov ter ureditve za učinkovito in uspešno uporabo ESRR, ESS+, KS, SPP in ESPRA v obdobju od začetka 2021 do konca 2027.

V začetku drugega polletja 2022 je potekalo še zadnje intenzivno usklajevanje Sporazuma o partnerstvu 2021–2027 z EK. Slovenija je tako po izredno trdem delu in usklajevanju 15. 7. 2022 sporazum posredovala EK, ki ga je uradno potrdila  12. 9. 2022.

Republika Slovenija načrtuje podporo petim ciljem politik, ki jim dodaja še specifični cilj SPP. Preko njih je dana prednost področjem, kjer ima Slovenija zaznane vrzeli: ukrepi za dvig produktivnosti, digitalizacija, infrastrukturne vrzeli - železniška povezljivost, trajnostna mobilnost, manjkajoči večji sistemi za odvajanje in čiščenje odpadnih voda, tretja razvojna os, (večji) sistemi za zagotavljanje ustrezne kakovosti pitne vode, energetska prenova stavb, vlaganja v obnovljive vire energije, področje izobraževanja ipd.

V Sloveniji se bodo predvidoma izvajali naslednji pristopi za naslavljanje posebnih potreb regij in območij:

- za trajnostni razvoj mest celostne teritorialne naložbe (CTN),

- za lokalni razvoj lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost (CLLD) in

- za regionalni razvoj pa drugo teritorialno orodje, ki podpira pobude, ki jih je zasnovala država članica (DRR).

Ukrepi EKP 2021–2027 bodo skladno z načelom komplementarnosti kombinirani s sredstvi Mehanizma za okrevanje in odpornost.

    - Program Evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027

Za obdobje 2021–2027 se za EKP na nacionalni ravni načrtuje en (operativni) Program EKP 2021-2027, ki bo zajemal financiranje iz štirih skladov:

- Kohezijski sklad (celotna Slovenija),

- Evropski sklad za regionalni razvoj (ločen na Vzhodno in Zahodno kohezijsko regijo glede na določen finančni razrez s strani EK),

- Evropski socialni sklad plus (ločen na Vzhodno in Zahodno kohezijsko regijo glede na določen finančni razrez s strani EK),

- Sklad za pravični prehod (za dve premogovniški regiji - Zasavje in Šaleška dolina).

Dodatno je v okvir Programa EKP 2021–2027 vključen Sklad za pravičen prehod, ki ga v obdobju 2014–2020 ni bilo. S sredstvi tega sklada se dodatno zagotavlja podpora ljudem, gospodarstvu in okolju na območjih, ki se soočajo z resnimi socialno-ekonomskimi izzivi, izhajajočimi iz procesa prehoda na energetske in podnebne cilje Unije za leto 2030 ter na podnebno nevtralno gospodarstvo Unije do leta 2050.

Slovenija je v obdobju 2021–2027 razdeljena na dve kohezijski regiji - zahodno Slovenijo in vzhodno Slovenijo. Stopnja sofinanciranja projektov je do največ 40 % za kohezijsko regijo zahodna Slovenija in 85 % za kohezijsko regijo vzhodna Slovenija. Skupno je v okviru EKP 2021–2027 Sloveniji na voljo 3,2 milijarde EUR, ki jih lahko izkoristimo do konca leta 2029.

Vsebine Programa EKP 2021–2027 so razdeljene v 5 ciljev politik (CP), kot jih je določila EK s kohezijsko uredbo, dodatno smo kot 6. cilj politike opredelili Sklad za pravičen prehod. V skladu s Strategijo razvoja Slovenije do 2030 smo opredelili 10 prednostnih nalog, znotraj katerih so opredeljeni posamezni specifični cilji, ki so opredeljeni v kohezijskih uredbah. Prednostna naloga lahko uporabi podporo iz enega ali več skladov, razen če prejme podporo iz SPP. Prednostna naloga je sestavljena iz enega ali več specifičnih ciljev. V okviru priprave Programa EKP 2021–2027 smo pri oblikovanju prednostnih področij vlaganj izhajali iz Strategije razvoja Slovenije 2030, Poročila o razvoju 2021 ter strateških prioritet Evropske komisije, predvsem na področjih zelenega in digitalnega prehoda ter vzpostavitve gospodarstva za ljudi.

Sredstva  TP se bodo izvajala po pavšalni stopnji na podlagi napredka pri izvajanju Programa EKP 2021–2027. Sredstva TP bodo tako del vsake prednostne naloge programa in ne bodo v obliki ločene prednostne naloge. Povrnjena pa bodo po pavšalni stopnji glede na sklad, regijo in upravičene izdatke, ki jih bo Slovenija vključila v zahtevke za izplačilo in posredovala EK.

Program je bil s strani EK potrjen 12. 12. 2022.

IZVEDBENE DOLOČBE

V Sloveniji bomo za koordinacijo Sporazuma o partnerstvu ter izvajanje Programa EKP 2021–2027 vzpostavili sistem upravljanja in nadzora v okviru odgovornosti države članice v deljenem upravljanju ter zagotovili njegovo delovanje v skladu z načelom dobrega finančnega poslovodenja in ključnimi zahtevami iz regulatornega okvira EKP v obdobju 2021–2027.

OU pripravlja Uredbo o porabi sredstev večletnega finančnega okvira evropske kohezijske politike za obdobje 2021–2027 v Republiki Sloveniji ter pripadajoča področna navodila. Omenjena pravna podlaga bo predvidoma sprejeta v prvi polovici leta 2023. Celoten napredek je dostopen na spletnem naslovu https://evropskasredstva.si/2021-2027/.

    - Slovenska strategija trajnostne pametne specializacije

Eden od omogočitvenih pogojev, predvsem za sredstva Cilja politike 1 – Pametna Evropa, so Strategije pametne specializacije za posamezno državo članico oziroma v primeru večjih držav za regije znotraj države članice. Evropska komisija je zaradi pomanjkanja sodelovanja in vlaganj v skupne projekte gospodarstva na eni strani ter institucij na področju raziskav, razvoja in inovacij na drugi strani, že v okviru programskega obdobja 2014–2020 predstavila koncept Strategije pametne specializacije (znana pod kratico S3) z namenom spodbuditve in osredotočenja vlaganj držav in njihovih regij v raziskave in inovacije iz ESRR. Namen te vzpodbude je bil podpreti regionalne/državne prioritete na področju raziskav, razvoja, inovacij in tehnološkega napredka preko t. i. procesa podjetniškega odkrivanja. Gre za proces, ki temelji na principu od spodaj navzgor z namenom, da se odkrije konkurenčno prednost posamezne regije/države ter oblikuje prostor za izboljšanje inovacijske aktivnosti v gospodarstvu in konkurenčnosti malih in srednjih podjetij. S3 si je tako pridobila mesto med strateškimi dokumenti, ki usmerjajo razvoj posameznih držav in regij.

V programskem obdobju 2014–2020 je Slovenska strategija pametne specializacije (znana pod kratico S4) zasledovala poglavitna cilja evropske usmerjenosti – to je prehod v zeleno in digitalno družbo in je bila zasnovana kot orodje za preobrazbo gospodarstva za namen izboljšanja ekosistema in financiranja ukrepov na področju raziskav, razvoja in inovacij, človeških virov, podjetništva in internacionalizacije. Proces podjetniškega odkrivanja je tudi v Sloveniji temeljil na t. i. principu četverne vijačnice, ki pomeni sodelovanje podjetij, raziskovalne sfere, države in civilne družbe. Pri tem so se vzpostavila nova Strateška razvojno-inovacijska partnerstva (SRIP), ki ostajajo osrednji mehanizem za usmerjanje osredotočenja prodornih gospodarskih področij v Sloveniji in s tem osrednji akter stalnega procesa podjetniškega odkrivanja tudi v obdobju 2021–2027.

V programskem obdobju 2021–2027 si je nova Strategija pametne specializacije v Sloveniji kot cilj postavila zeleni prehod, ki ga razumemo kot »inovativna, nizkoogljična, digitalna in na znanju temelječa preobrazba gospodarstva in družbe«. S tem pametna specializacija dobiva trajnostni značaj in se uveljavlja pod kratico S5 (ang. »Slovenian Sustainable Smart Specialisation Strategy«) in predstavlja celovito in osrednjo podlago za del dodeljevanja sredstev v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj znotraj cilja Pametna Evropa.

Oblikovanje S5 je temeljilo na partnerskem pristopu, kjer so sodelovala pristojna ministrstva, raziskovalne organizacije, gospodarstvo, nevladni sektor in lokalni/regionalni akterji. S5 je zgrajena na dobrih praksah dosedanjega izvajanja S4, in sicer celovitosti (interdisciplinarnosti) usmerjanja svežnja ukrepov, aktivnega odnosa do deležniškega dialoga (nadgradnja razvoja SRIP) in večnivojskega upravljanja. Osnovna struktura, tako z vidika osredotočenja kot upravljanja in svežnja ukrepov ter spremljanja in vrednotenja ostaja stabilna, spremembe pa so vidne na nižjih ravneh.

Ena osrednjih takoj zaznavnih sprememb se tako kaže v močnejši oz. vidnejši vlogi horizontalnih mrež in ključnih omogočitvenih tehnologij (HOM/KET). S5 ohranja mrežno strukturo verig vrednosti in HOM/KET in jo nadgrajuje z robustnejšim poslovnim modelom na področju digitalizacije in osredotočenim svežnjem ukrepov. Slovenija izkazuje primerjalne prednosti na tehnologijah digitalizacije, modernizacije industrij (procesne tehnologije, robotika, fotonika), prehoda v zeleno in krožno, nizkoogljično družbo (vključno s trajnostnim modrim gospodarstvom) in prek ustrezno umeščenih prednostnih področij tako S5 izrazito prispeva k prehodu v trajnostno družbo in k Evropskemu zelenemu dogovoru, ter Misijam EU in pobudam kot so Bauhaus in 100 brezogljičnih mest, v smislu prispevka k izboljšanju energetske, snovne in emisijske učinkovitosti.

Za industrijsko preobrazbo ter nadaljnji gospodarski in družben razvoj Slovenije so potrebne izboljšave znanstvenoraziskovalnega in inovacijskega ekosistema in zagotovitev usklajenih, stabilnih in celostnih vlaganj v raziskave, razvoj in inovacije, digitalno preobrazbo, konkurenčnost malih in srednjih podjetij ter v znanja in spretnosti za uresničitev pametne specializacije. Šele tržna realizacija pa spremeni vlaganja v raziskave razvoj, inovacije in digitalizacijo v naložbo, zato je treba vnesti podjetniški način razmišljanja in inovativnost v vsak del družbe. Vlaganja je treba usmeriti v povečanje podjetniške aktivnosti in večjo konkurenčnost. Za krepitev družbe znanja ter dvig inovativnosti in ustvarjalnosti je treba pospešiti prenos, uporabo ter povezovanje novega znanja, ki nastaja v vseh vedah, tehnoloških in netehnoloških ter družbenih inovacij kot tudi kulturno kreativnih industrij in raziskovalne umetnosti.

Digitalizacija gospodarstva, javnega sektorja in družbe nasploh ni več konkurenčna prednost, temveč neizbežna realnost. Zato je treba nadaljevati z že pričetimi ukrepi, usmerjenimi v spodbujanje digitalne preobrazbe podjetij in javnega sektorja, znatno okrepiti vlaganja na tem področju ter podpreti nadaljnji razvoj podpornega okolja. Hkrati mora država vzpostaviti ekosistem pametne države in na ta način razširiti ponudbo pametnih in mobilnih digitalnih javnih storitev za državljane, javni sektor in podjetja.

Vsa vlaganja tako v raziskave in razvoj, nove tehnologije, produkte in procese ter v digitalizacijo, kot tudi spodbujanje podjetniške in inovacijske aktivnosti in konkurenčnosti podjetij pa ostajajo neizkoriščena brez hkratnih ustreznih vlaganj v znanja in spretnosti ljudi. Za zagotavljanje ustreznih veščin in spretnosti za pametno specializacijo je tako potrebno intenzivirati vlaganja v pridobivanje znanj in spretnosti zaposlenih potrebnih za družbo prihodnosti, predvsem nagraditi uspešno delovanje kompetenčnih centrov za kadre, krepiti človeške potenciale za pridobivanje kompetenc prihodnosti že v fazi rednega izobraževalnega procesa in tako prispevati k lažjemu prehodu med izobraževanjem in trgom dela ter skrbeti za kontinuirano rast znanj, prenos znanj in spretnosti zaposlenih oz. deležnikov, vključenih v izvajanje S5.

Strategija je šla skozi tri osnovne faze nadgradnje iz S4 v S5:

- uvodno srečanje s SRIP-i,

- dopolnitev akcijskih načrtov SRIP in usklajevanje z resorji,

- posvetovanja z javnostjo. V posvetovanjih z javnostjo je na webinarjih sodelovalo skoraj 1000 zainteresiranih deležnikov.

Proces nadgradnje se je začel junija 2020 in je trajal v prvem delu do konca leta 2021, ko je ožja skupina državnih sekretarjev ocenila, da je tekst strategije primeren za javno obravnavo, ki se je začela v začetku leta 2022.

Osnutek strategije je bil marca 2022 po končani javni obravnavi skupaj z ostalimi programskimi dokumenti EKP 2021–2027 posredovan na EK. Strategija je bila z EK usklajena v letu 2022, ko je potekal od junija do oktobra 2022 še drugi del procesa podjetniškega odkrivanja in dodatno osredotočenje posameznih fokusnih področij in produktnih smeri. EK je z izvedbenim sklepom z dne 12.12.2022 odobrila Program EKP 2021–2027 in izpolnitev vseh omogočitvenih pogojev, razen:

  - tematski omogočitveni pogoj »2.1. Strateški okvir politike za podporo prenove za večjo energetsko učinkovitost stanovanjskih in nestanovanjskih stavb«;

  - tematski omogočitveni pogoj »2.5. Posodobljeno načrtovanje potrebnih naložb v vodnem sektorju in sektorju odpadne vode«.

S potrditvijo programa je bilo torej zaključeno usklajevanje EK in SVRK glede izpolnitve tematskega omogočitvenega pogoja Dobro upravljanje nacionalne ali regionalne strategije pametne specializacije. SVRK je nadgradila obstoječo strategijo pametne specializacije (S4) v Slovensko strategijo trajnostne pametne specializacije (S5) ob upoštevanju najširšega deležniškega dialoga.

Slovensko trajnostno strategijo pametne specializacije je v januarju 2023 obravnavala še ožja skupina državnih sekretarjev (DSDS), ki je bila in bo zadolžena za sprotno operativno izvajanje Strategije S5. DSDS je sprejela sklep, da se s S5, kot je bila usklajena z EK v kontekstu sprejema Programa EKP 2021–2027  in tematskih omogočitvenih pogojev, seznani vlado ob poročanju o izvajanju EKP.

V letošnjem letu predvidevamo še eno spremembo/nadgradnjo Strategije S5, ki bo zajela spremembe v upravljanju strategije zaradi aktualnih institucionalnih sprememb pristojnosti resorjev in agencij po novem Zakonu o vladi in Zakonu o državni upravi.

Slovenska strategija trajnostne pametne specializacije je Priloga 3 tega poročila.

# PRILOGE

## Priloga 1: Poročilo o napredku pri pripravi tematskih omogočitvenih pogojev

S Sklepom Vlade RS številka 54402-7/2019/6 z dne 18. 7. 2019 Vlada RS nalaga ministrstvom in vladnim službam, da v okviru Poročila o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020, cilj naložbe za rast in delovna mesta poročajo o napredku pri pripravi programskih dokumentov in dokumentov za izpolnjevanje tematskih omogočitvenih pogojev.

| OMOGOČITVENI POGOJ | IZPOLNITEV OMOGOČITVENEGA POGOJA (OCENA NOSILCA) | DOKUMENT/OPIS POTREBEN ZA IZPOLNITEV | NIVO SPREJEMA | PRAVNA PODLAGA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Učinkoviti mehanizmi spremljanja trga javnih naročil | DA | Členi 106.-108. in 114. Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18) | vlada | Priloga III Uredbe EU 2021/1060 |
| Orodja in zmogljivosti za učinkovito uporabo pravil o državni pomoči | DA | Zakon o spremljanju državnih pomoči, vodenje evidence poslovnih subjektov s strani AJPES | vlada | Priloga III Uredbe EU 2021/1060 |
| Dejanska uporaba in izvajanje Listine o temeljnih pravicah | DA | Vzpostavitev mehanizmov za zagotavljanje skladnosti programov z Listino EU v programskih dokumentih in poročanje odboru za spremljanje (vključitev v uredbo, priprava Postopkovnika za zagotovitev izpolnitve horizontalnih omogočitvenih pogojev »Dejanska uporaba in izvajanje Listine Evropske unije o temeljnih pravicah« in »Izvajanje in uporaba Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov v skladu s Sklepom Sveta 2010/48/ES« idr.) | SVRK | Priloga III Uredbe EU 2021/1060 |
| Izvajanje in uporaba Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov v skladu s Sklepom Sveta 2010/48/ES | DA | Akcijski program za invalide 2022–2030 Postopkovnik za zagotovitev izpolnitve horizontalnih omogočitvenih pogojev »Dejanska uporaba in izvajanje Listine Evropske unije o temeljnih pravicah« in »Izvajanje in uporaba Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov v skladu s Sklepom Sveta 2010/48/ES« | Vlada SVRK | Priloga III Uredbe EU 2021/1060 |
| 1.1 Dobro upravljanje nacionalne ali regionalne strategije pametne specializacije | DA | Strategija pametne specializacije | ožja skupina državnih sekretarjev pristojnih za kohezijsko politiko, znanost, inovacije, gospodarstvo in digitalno preobrazbo | Priloga IV Uredbe EU 2021/1060 |
| 1.2 Nacionalni ali regionalni načrt za širokopasovna omrežja | DA | Načrt razvoja gigabitne infrastrukture do leta 2030 | vlada | Priloga IV Uredbe EU 2021/1060 |
| 2.1 Strateški okvir politike za podporo prenove za večjo energetsko učinkovitost stanovanjskih in nestanovanjskih stavb | NE | Dolgoročna strategija energetske prenove stavb do leta 2050 | vlada | Priloga IV Uredbe EU 2021/1060 |
| 2.2 Upravljanje Energetskega sektorja | DA | Celovit nacionalni energetski in podnebni načrt | vlada | Priloga IV Uredbe EU 2021/1060 |
| 2.3 Učinkovito spodbujanje uporabe energije iz obnovljivih virov v vseh sektorjih in v vsej Uniji | DA | Merila upoštevana pri pripravi Celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta | vlada | Priloga IV Uredbe EU 2021/1060 |
| 2.4 Učinkovit okvir za obvladovanje tveganja nesreč | DA | Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami 2016–2022, sledila bo 2022–2028/2030, Državna ocena tveganj | vlada | Priloga IV Uredbe EU 2021/1060 |
| 2.5 Posodobljeno načrtovanje potrebnih naložb v vodnem sektorju in sektorju odpadne vode | NE | Prenos direktive št. 2020/2184 v nacionalni pravni red. Rok za prenos je 13. 1. 2023 | vlada | Priloga IV Uredbe EU 2021/1060 |
| 2.6 Posodobljeno načrtovanje ravnanja z odpadki | DA | Program ravnanja z odpadki in program preprečevanja odpadkov Republike Slovenije (2022) | vlada | Priloga IV Uredbe EU 2021/1060 |
| 2.7 Prednostni okvir ukrepanja za potrebne ohranitvene ukrepe, ki vključujejo sofinanciranje Unije | DA | Prednostni okvir ukrepanja za Slovenijo je bil poslan Evropski komisiji | vlada | Priloga IV Uredbe EU 2021/1060 |
| 3.1 Celovito načrtovanje prometa na ustrezni ravni | DA | Strategija razvoja prometa v RS do leta 2030 | vlada | Priloga IV Uredbe EU 2021/1060 |
| 4.1 Strateški okvir politike za aktivne politike trga dela | DA | Smernice za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja 2021-2025 | vlada | Priloga IV Uredbe EU 2021/1060 |
| 4.3 Strateški okvir politike za sistem izobraževanja in usposabljanja na vseh ravneh | DA | Strategija Zavoda RS za zaposlovanje do 2025 Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja Sklep o ustanovitvi Centra RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS) Zakon o višjem strokovnem izobraževanju Strategija višjega strokovnega izobraževanja 20–30 Zakon o visokem šolstvu Resolucija o nacionalnem programu visokega šolstva do šolstva do 2030 Zakon o izobraževanju odraslih Resolucija o nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za obdobje 2022–2030 Zakon o vrednotenju in priznavanju izobraževanja Zakon o slovenskem ogrodju kvalifikacij Zakon o postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij za opravljanje reguliranih poklicev Resolucija o nacionalnem programu visokega šolstva do šolstva do 2030 | vlada | Priloga IV Uredbe EU 2021/1060 |
| 4.4 Nacionalni strateški okvir politike za socialno vključenost in Zmanjševanje revščine | DA | Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2021 do 2030 (ReNPSV21-30) Zakon o socialnem varstvu | vlada | Priloga IV Uredbe EU 2021/1060 |
| 4.6 Strateški okvir politike za zdravstveno varstvo in dolgotrajno oskrbo | DA | Mapiranje potreb po zdravstvenem varstvu in dolgotrajni oskrbi Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016–2025 »Skupaj za družbo zdravja« (ReNPZV16–25) | MZ | Priloga IV Uredbe EU 2021/1060 |

## Priloga 2: Tvegane operacije

| Naziv vloge | PO | Vrsta vloge | Kratek opis tveganja | Vloga - EU del |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GOŠO 4 in GOŠO 5 | SDP | JR | OU je operacije GOŠO zaradi težav pri izvedbi (pridobivanje soglasij, služnosti, ...) uvrstil med tvegane, zato mora SDP mesečno poročati o stanju izvedbe in napredku. V zadnjim polletju 2022 je SDP intenzivirala postopke, zato se je predvsem v novembru in decembru intenziteta črpanja bistveno povečala. To pomeni bistven napredek pri izvedbi operacij GOŠO. SDP načrtuje preostala sredstva izplačati v letu 2023. V letu 2023 se po trenutnih napovedih predvideva 100 % črpanje. Ne glede na navedeno operacije, ki se izvajajo v okviru JR GOŠO 4 in GOŠO 5 ostajajo relativno tvegane, zato bo še vedno potrebno redno spremljanje. | 23.430.592,32 |
| Energetska sanacija stavb UKC Ljubljana po modelu JZP | MZ | NPO | Potrebno redno spremljanje, saj obstaja tveganje, da ne bo vse izvedeno. | 5.563.203,78 |
| JR PŠ EE 2017 | MZI | JR | Po preverbi poslovnega dobička (zahteva UNP v skladu z GBER) bi upravičenci morali v celoti vrniti sredstva. Postopek vračila je v teku. | 11.541.649,71 |
| Poplavna ogroženost Drave - Dravinja s Polskavo | MOP | NPO | Veliko podukrepov in JN ter pridobivanja zemljišč in gradbenih dovoljenj povzročajo zamude. Višanje cen izvajalcev pa poleg naštetega še dodatno vpliva na izvedljivost projekta. | 7.144.898,40 |
| Poplavna ogroženost Drave - Ptujska Drava |  |  | Veliko podukrepov in JN ter pridobivanja zemljišč in gradbenih dovoljenj povzročajo zamude. Višanje cen izvajalcev pa poleg naštetega še dodatno vpliva na izvedljivost projekta | 11.402.118,40 |
| Zagotavljanje ustrezne opreme ob poplavah |  |  | Ker je upravičenec (Ministrstvo za obrambo) podpisal pogodbo za nakup ustrezne opreme za intervencijske enote civilne zaščite za hitro ukrepanje pri poplavah, s pravočasno dobavo opreme, projekt ne sodi več med tvegane projekte. |  |
| Zmanjšanje poplavne ogroženosti porečja Vipave - I.faza DRR |  |  | Veliko podukrepov in JN ter pridobivanja zemljišč in gradbenih dovoljenj povzročajo zamude oz. realno izvedljivost do konca leta 2023. | 6.617.717,69 |
| Nadgradnja vodovodnega sistema Pomurje B |  | NPO | Izgradnja vodovodnega sistema se je začela, vendar je potrebno zaradi zamud pri začetku skrbno bedeti nad izvajanjem projekta. | 21.879.699,61 |
| Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika ljubljanskega polja |  | NPO | MOL še pridobiva okoljevarstveno soglasje in gradbeno dovoljenje za gradnjo zbiralnika C0 na odseku Brod – Ježica, kjer je potreben PVO in je vložil tožbo na Upravno Sodišče v zvezi z sklepom ARSO o izvedbi PVO za del zbiralnika C0. Možne so težave s pridobivanjem uporabnega dovoljenja in pravočasnim priključevanjem novih uporabnikov v občini Medvode in Vodice ter naseljih Tacen in Šmartno v primeru neizvedbe celotnega zbiralnika C0. Spremembe tehnoloških rešitev na CČN Ljubljana, zamuda pri pridobivanju gradbenega dovoljenja, dodatni stroški in podaljševanje časa gradnje, potrebno še enoletno poskusno obratovanje. Prisotne zamude pri pridobivanju služnosti in gradbenih dovoljenj za gradnjo sekundarne kanalizacije v aglomeracijah. Del javnosti in nevladnih organizacij nasprotuje gradnji zbiralnika C0 in poskuša ovirati gradnjo. | 68.879.165,00 |
| COVID 19 - Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo za krepitev odpornosti izvajalcev institucionalnega varstva, upoštevajoč deinstitucionalizacijo | MDDSZ | JR | Težave pri izvedbi postopka JN (izbira izvajalca, višje cene). | 93.000.762,01 |
| COVID19 - Energetska sanacija stavbe UKC Hospital | MZ | NPO | Upravičenec (Ministrstvo za zdravje) je zaradi nezmožnosti izvedbe do konca leta 2023 odstopil od projekta. |  |
| Skupna vsota |  |  |  | 249.459.806,92 |

## Priloga 3: Slovenska strategija trajnostne pametne specializacije

Ločen dokument

Vrednost evropskih sredstev, brez slovenske udeležbe. Vrednost vključuje tudi pravice porabe v okviru mehanizma React EU.

S spremenjenim Zakonom o Vladi Republike Slovenije (Ur.l. RS, št. 163/22 z dne 27. 12. 2022) je prišlo do reorganizacije Vlade RS, prenosom nekaterih delovnih področij med ministrstvi ter vzpostavitve nekaterih novih ministrstev. S potrditvijo nove sestave vlade v Državnem zboru RS se je Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko preoblikovala v Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj, ki je dobilo tudi področje regionalnega razvoja. Spremembe so tudi v okviru posredniških teles. Podrobnosti bodo predstavljene v naslednjem poročilu, ko bo reorganizacija zaključena.

V primeru velikih projektov EK izda sklep o potrditvi državi članici.

V angleškem jeziku »Smart Specialisation Strategy«.

V angleškem jeziku »Slovene Smart Specialisation Strategy«.

Natančneje je tematika predstavljena v 6. poglavju »Upravljanje«.