REPUBLIKA SLOVENIJA

MinIstrstvo ZA KOHEZIJO IN REGIONALNI RAZVOJ

POROČILO O IZVAJANJU EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE 2014–2020 IN 2021–2027 ZA OBDOBJE OD JANUARJA 2014 DO KONCA DECEMBRA 2023

Cilj: naložbe za rast in delovna mesta

Ljubljana, januar 2024

KAZALO VSEBINE

1.	UVOD	6

2.	PROGRAMSKO OBDOBJE 2014–2020: AKTUALNO STANJE IN GLAVNE AKTIVNOSTI V DRUGEM POLLETJU LETA 2023	7

2.1	Stanje izvajanja kohezijske politike	8

2.2	Mehanizem React-EU	14

2.3	Finančni instrumenti (FI)	15

2.4	Promocija in obveščanje javnosti	16

2.5	Ključne težave in izzivi	18

3.   PROGRAMSKO OBDOBJE 2021–2027: AKTUALNO STANJE IN GLAVNE AKTIVNOSTI V DRUGEM POLLETJU LETA 2023	23

3.1	Dejavnosti, povezane s programiranjem 2021–2027	23

3.2	Izvajanje Programa EKP 2021–2027	30

3.3	Promocija in obveščanje javnosti	37

3.4	Informacijski sistem OU e-MA2	37

PRILOGE	38

Priloga 1: Poročilo o napredku pri pripravi tematskih omogočitvenih pogojev v obdobju 2021 – 2027	38

Priloga 2: Poročilo o dosežkih S4 in izvajanju S5	41

Priloga 3: Slovenska strategija trajnostne pametne specializacije – verzija 1.1	41

KAZALO GRAFOV

GRAF 1: Stanje izvajanja vseh skladov iz OP EKP glede na posamezen sklad in faze izvajanja na dan 31. 12. 2023 v EUR (EU del)	11

GRAF 2: Prikaz deleža potrjenih operacij in izplačil glede na razpoložljiva sredstva (EU del) na dan 31. 12. 2023 v okviru posameznih prednostnih osi	14

KAZALO TABEL

TABELA 1: Stanje izvajanja po skladih in regijah skupaj (vklj. React-EU): obdobje od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2023	10

TABELA 2: Stanje izvajanja po prednostnih oseh skupaj (vklj. React-EU): obdobje od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2023	13

TABELA 3: Stanje izvajanja Programa EKP 2021–2027 po skladih in regijah skupaj: obdobje od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2023	33

KRATICE, OKRAJŠAVE IN POMEN IZRAZOV

| certificirani izdatki | zahtevki za povračilo iz EU |
| --- | --- |
| CLLD | lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost |
| CTN | celostne teritorialne naložbe |
| dodeljena sredstva | izdane odločitve o podpori/vrednost potrjenih NIO |
| DRR | Dogovor za razvoj regij |
| e-CA | informacijski sistem organa za potrjevanje |
| EK | Evropska komisija |
| EKP | evropska kohezijska politika |
| EKSRP | Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja |
| e-MA | informacijski sistem organa upravljanja |
| ESIF | evropski strukturni in investicijski skladi kot viri financiranja OP: Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR), Evropski socialni sklad (ESS) in Kohezijski sklad (KS) |
| ERS | Evropsko računsko sodišče |
| ESPR | Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo |
| EU | Evropska unija |
| FI | finančni instrumenti |
| JR | javni razpis |
| LAS | lokalne akcijske skupine |
| MFeRAC | enoten, računalniško podprt računovodski sistem za izvrševanje državnega proračuna |
| MDP | Ministrstvo za digitalno preobrazbo |
| MDDSZ | Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti |
| MF | Ministrstvo za finance |
| MGTŠ | Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport |
| MSP | Ministstrvo za solidarno prihodnost |
| MJU | Ministrstvo za javno upravo |
| MK | Ministrstvo za kulturo |
| MKRR | Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj |
| MNVP | Ministrstvo za naravne vire in prostor |
| MOPE | Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo |
| MP | Ministrstvo za pravosodje |
| MVI | Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje |
| MVZI | Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije |
| MZ | Ministrstvo za zdravje |
| MZEZ | Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve |
| MZI | Ministrstvo za infrastrukturo |
| NIO | način izbora operacije: javni razpis, javni poziv ali neposredna potrditev operacije, programa |
| NPO | neposredna potrditev operacije |
| OP EKP | Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 |
| OP ESPR | Operativni program za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo |
| operacija | potrjen projekt ali skupina projektov, ki jo izvaja en upravičenec ali več teh, ali potrjen program, ki ga izvaja upravičenec za doseganje ciljev prednostnih osi |
| OU | organ upravljanja |
| OzS | Odbor za spremljanje Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 |
| PN | prednostna naložba |
| PO | posredniški organ |
| POS | poenostavljene oblike stroškov |
| pravice porabe | razpoložljiva sredstva evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta |
| prednostna os | tematski cilj |
| PEKP | Program izvajanja evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 |
| SID | Slovenska izvozna in razvojna banka d. d., Ljubljana |
| S4/S5 | Slovenska strategija pametne specializacije |
| SLR | strategija lokalnega razvoja |
| SRIP | strateška razvojno-inovacijska partnerstva |
| SVRK | Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za strukturne sklade in Kohezijski sklad |
| TP | tehnična podpora |
| Uredba EKP | Uredba o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta |
| VFO | večletni finančni okvir EU |
| YEI | Pobuda za zaposlovanje mladih (finančna sredstva so načrtovana kot dopolnilo sredstvom iz ESS v obdobju 2014–2020) |
| ZMOS | Združenje mestnih občin Slovenije |
| ZzI | zahtevek za izplačilo |

POVZETEK

Poročilo o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020 v prvem delu povzema pregled stanja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 na dan 31. 12. 2023, ki je sledeče:

- odločitve o podpori v skupni vrednosti 3.820.384.953 EUR (EU del), kar je 114 % vseh razpoložljivih sredstev;

- znesek potrjenih operacij v skupni vrednosti 3.741.504.541 EUR (EU del), kar je 112 % razpoložljivih sredstev;

- izplačila iz državnega proračuna v skupni vrednosti 3.429.782.466 EUR (EU del), kar je 103 % razpoložljivih sredstev;

- certificirani izdatki v skupni vrednosti 3.568.176.714 EUR (EU del), kar je 107 % razpoložljivih sredstev.

Poročilo poleg kumulativnega stanja za obdobje od januarja 2014 do konca decembra 2023 vsebuje tudi opis ključnih težav in izzivov ter ključnih aktivnosti v drugem polletju leta 2023.

Zaradi izrednih vremenskih razmer, ki so v poletnem in jesenskem obdobju prizadele Slovenijo je bil viden tudi močen vpliv na zaključek nekaterih operacij  v predvidenem obsegu do 31. 12. 2023, zato je bilo potrebno izvesti posamezne ukrepe (npr. prestavitev izvajanja operacije iz obdobja 2014 - 2020 v obdobje 2021 – 2027, zmanjšanje obsega operacije, ipd. ).  Še vedno so se čutile tudi posledice vojne v Ukrajini, predvsem v:

- bistveno povišanih cenah energentov in/ali  blaga, kar vpliva na povišanje vrednosti operacije,

- zamudah pri dobavi blaga

- pomanjkanje delovne sile na gradbiščih.

Vse to je imelo vpliv na podaljševanje rokov izvedbe operacij, zato je bila, kot odziv na izzive in na podlagi opravljene analize, v septembru 2023 na EK posredovana sprememba OP EKP. Osma sprememba OP je bila s strani EK potrjena 14. 11. 2023.

Drugi del poročila opisuje programsko obdobje 2021–2027. Sporazum o partnerstvu med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2021–2027 določa strateške usmeritve za načrtovanje programov ter ureditve za učinkovito in uspešno uporabo ESRR, ESS+, Kohezijskega sklada, SPP in ESPRA v obdobju od 1. januarja 2021 do 31. decembra 2027. Pravočasna priprava dokumenta je bila bistvenega pomena za sprejem programov s strani Evropske komisije za Slovenijo v programskem obdobju 2021–2027. Slovenija je tako po izredno trdem delu in usklajevanju prejela potrjen Sporazum o partnerstvu dne 12. 9. 2022. S tem so bile sprejete pravne podlage za začetek izvajanja EKP 21–27, kar se je dejansko zgodilo z izdajo prvih odločitev o podpori. Izvedena so bila tudi že prva izplačila.

# UVOD

Evropska unija s finančnimi sredstvi podpira projekte in programe na različnih področjih: regionalni in urbani razvoj, zaposlovanje in socialno vključevanje, kmetijstvo in razvoj podeželja, pomorske zadeve in ribištvo, raziskave in inovacije, podpora malim in srednje velikim podjetjem.

Upravljanje proračunskih sredstev EU poteka v partnerstvu med EK in državo članico v skladu z načelom deljenega upravljanja, in sicer predvsem upravljanje sredstev petih velikih skladov - strukturnih in investicijskih skladov - ki jih urejajo skupna določila, opredeljena v Skupnem strateškem okviru. Strukturni in investicijski skladi, ki skupaj omogočajo izvajanje strategije Evropa 2020, so naslednji:

- Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR): za regionalni in urbani razvoj;

- Evropski socialni sklad (ESS): za socialno vključenost in dobro upravljanje;

- Kohezijski sklad (KS): za ekonomsko konvergenco slabše razvitih regij;

- Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP) za financiranje programov razvoja podeželja;

- Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (ESPR): za trajnostni razvoj ribištva in ribogojstva.

V programskem obdobju 2014–2020 ima Slovenija tri operativne programe za izvajanje evropskih skladov:

- dva programa, Program razvoja podeželja 2014–2020 (za sklad EKSRP) in Operativni program za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (za sklad ESPR), sta v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020 v pristojnosti Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP);

- en program, Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike 2014–2020 (za sklade ESRR, ESS in KS), pa je v pristojnosti Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj (MKRR), ki opravlja naloge organa upravljanja za evropske strukturne in investicijske sklade.

To poročilo obravnava zgolj izvajanje Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014–2020, cilj: naložbe za rast in delovna mesta, ki je podlaga za koriščenje sredstev v vrednosti 3,336 milijarde evrov.

Namen poročila je redno seznanjati Vlado RS in pristojni odbor Državnega zbora s stanjem izvajanja EKP z vsebinskega, časovnega in finančnega vidika.

Poleg prikaza stanja izvajanja EKP v programskem obdobju 2014–2020 poročilo v drugem delu opisuje tudi stanje priprave programskih dokumentov za programsko obdobje 2021–2027.

Sredstva evropske kohezijske politike so v obdobju 2021–2027 načrtovana v okviru Programa evropske kohezijske politike (PEKP), v katerega so vključeni štirje skladi: Kohezijski sklad (KS), Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR), Evropski socialni sklad plus (ESS+) in Sklad za pravični prehod (SPP). S pomočjo teh sredstev si bomo prizadevali doseči v PEKP zastavljene cilje (šest ciljev politik):

-	pametnejša Evropa

-	bolj zelena, nizkoogljična Evropa,

-	bolj povezana Evropa,

-	bolj socialna Evropa,

-	Evropa bližje državljanom in

-	Evropa za pravični prehod.

Slovenija je v programskem obdobju 2021–2027 upravičena do 3,2 milijarde evrov evropskih sredstev. Gre za znatna in pomembna razvojna sredstva, za katera moramo zagotoviti, da bodo zakonito, gospodarno in učinkovito porabljena, zastavljeni cilji pa uspešno doseženi.

# PROGRAMSKO OBDOBJE 2014–2020: AKTUALNO STANJE IN GLAVNE AKTIVNOSTI V DRUGEM POLLETJU LETA 2023

Poročilo o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020 povzema pregled stanja v okviru OP EKP-ja na dan 31. 12. 2023. Poročilo je pripravil MKRR v vlogi OU v sodelovanju s posredniškimi organi (PO), ki so vključeni v izvajanje programa – Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport (MGTŠ), Ministrstvo za naravne vire in prostor (MNVP), Ministrstvo za infrastrukturo (MZI), Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo (MOPE), Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDSSZ), Ministrstvo za pravosodje (MP), Ministrstvo za javno upravo (MJU), Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje (MVI), Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost, in inovacije (MVZI), Ministrstvo za zdravje (MZ), Ministrstvo za kulturo (MK), Ministrstvo za digitalno preobrazbo (MDP) in Združenje mestnih občin Slovenije (ZMOS) in organom za potrjevanje - Ministrstvo za finance (MF).

Poročilo poleg kumulativnega stanja za obdobje od januarja 2014 do konca decembra 2023 vsebuje tudi opis ključnih težav in izzivov ter ključnih aktivnosti v drugem polletju leta 2023.

Poročilo je pripravljeno na osnovi podatkov iz informacijskega sistema organa upravljanja (IS e-MA), podatkov iz informacijskega sistema organa za potrjevanje (IS e-CA) in informacijskega sistema Ministrstva za finance (MFeRAC).

## Stanje izvajanja kohezijske politike

Slovenija je pri izvajanju EKP razdeljena na dve kohezijski regiji, in sicer na kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija (v nadaljnjem besedilu: KRVS) in kohezijsko regijo Zahodna Slovenija (v nadaljnjem besedilu: KRZS). Na podlagi enotne metodologije EU so sredstva ESRR in ESS razdeljena tako, da KRVS pripada 60,6 % razpoložljivih sredstev in KRZS 39,4 % razpoložljivih sredstev. Za osnovno delitev med skladoma (tj. ESRR in ESS) so bile upoštevane razlike v razvitosti, potrebah in stanju na trgu dela v obeh kohezijskih regijah ter v napovedih povečevanja stopnje tveganja revščine.

V okviru razpoložljivih sredstev za programsko obdobje 2014–2020 je razdelitev sredstev po skladih naslednja:

- ESRR: 1.416.685.363 EUR;

- ESS: 718.769.595 EUR;

- KS: 914.046.895 EUR;

- YEI: 18.423.072 EUR;

- React EU ESRR: 255.741.210 EUR;

- React EU ESS: 13.205.000 EUR.

V okviru razdelitve razpoložljivih sredstev posameznih skladov glede na geografsko upravičenost, kamor spada razdelitev na obe kohezijski regiji, je stanje naslednje:

- kohezijski regiji Zahodna Slovenija je iz ESRR in ESS skupaj namenjenih 849 mio EUR razpoložljivih sredstev;

- kohezijski regiji Vzhodna Slovenija je iz ESRR in ESS skupaj namenjenih 1,305 mrd EUR razpoložljivih sredstev (zajeta so tudi sredstva pobude za zaposlovanje mladih, v nadaljnjem besedilu: YEI);

- obema regijama je skupaj na voljo 914 mio EUR iz sklada KS, ki se ne deli med regijama in se izvaja na območju celotne Slovenije, ter 269 mio EUR iz mehanizma React EU.

Ne glede na razdelitev po skladih ali kohezijskih regijah izvajanje EKP zajema različne vidike, od finančnega, kamor lahko štejemo napredek, vezan na uspešnost črpanja EU sredstev, do vsebinskega, kjer je moč spremljati vsebinski napredek na posamezni prednostni osi.

Sistem koriščenja EKP je kompleksen in zajema več faz, ki si sledijo v sosledju:

- FAZA: OU oceni vlogo PO za odobritev evropskih sredstev za posamični javni razpis/projekt oziroma program. V kolikor je vloga skladna z vsebino OP EKP, OU izda odločitev o podpori PO.

- FAZA: PO izvedejo postopke izbora (npr. objavijo javne razpise), dodelijo sredstva in sklenejo pogodbe o sofinanciranju z upravičenci, kar je podlaga za dejansko financiranje projektov iz sredstev EKP.

- FAZA: izvedba projekta (upravičenec, izvajalci) v skladu s pogodbo o sofinanciranju. Za izvedene aktivnosti upravičenci PO izstavijo račune (zahtevke za izplačila, v nadaljnjem besedilu: ZZI), ki se nato plačajo (založijo) iz državnega proračuna.

- FAZA: predstavlja prenos plačanih in preverjenih ZZI iz e-MA v informacijski sistem organa za potrjevanje (e-CA). Organ za potrjevanje pri MF ZZI-je pregleda, jih potrdi, izvede povračilo sredstev EU iz podračuna na Banki Slovenije v državni proračun in nato v Bruselj pošlje zahtevek za povračilo sredstev. Četrta faza predstavlja črpanje sredstev.

- FAZA: predstavlja preverjanje zahtevkov pri EK in plačilo sredstev iz proračuna EU na podračune pri Banki Slovenija.

V tabeli 1 je predstavljen finančni napredek oziroma koriščenje EU sredstev po skladih in po geografski upravičenosti za obdobje od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2023 ter finančni napredek po posameznih fazah izvajanja EKP.

TABELA 1: Stanje izvajanja po skladih in regijah skupaj (vklj. React-EU): obdobje od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2023

| Sklad | Regija | Razpoložljiva sredstva* | A |  | B |  | C |  | D |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Odločitve o podpori** |  | Potrjene operacije*** |  | Izplačila iz državnega proračuna**** |  | Certificirani izdatki***** |  |
|  |  | EU del (EUR) | EU del (EUR) | % EU del | EU del (EUR) | % EU del | EU del (EUR) | % EU del | EU del (EUR) | % EU del |
|  |  |  |  | 4/3*100 |  | 6/3*100 |  | 8/3*100 |  | 10/3*100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ESRR | Vzhodna | 907.392.844 | 1.002.405.880 | 110% | 975.264.734 | 107% | 871.059.639 | 96% | 1.057.909.672 | 117% |
|  | Zahodna | 509.292.519 | 635.741.418 | 125% | 638.768.721 | 125% | 560.514.466 | 110% | 672.153.167 | 132% |
|  | Celotna SI | 255.741.210 | 276.172.328 | 108% | 278.579.928 | 109% | 265.229.891 | 104% | 207.438.298 | 81% |
| Skupaj ESRR |  | 1.672.426.573 | 1.914.319.626 | 114% | 1.892.613.383 | 113% | 1.696.803.996 | 101% | 1.937.501.137 | 116% |
| ESS | Vzhodna | 379.473.557 | 403.003.920 | 106% | 385.847.216 | 102% | 381.234.785 | 100% | 364.800.825 | 96% |
|  | Zahodna | 339.296.038 | 366.831.376 | 108% | 355.991.003 | 105% | 353.754.067 | 104% | 328.857.598 | 97% |
|  | Celotna SI | 13.205.000 | 15.060.526 | 114% | 14.123.279 | 107% | 11.874.052 | 90% | 6.942.277 | 53% |
| Skupaj ESS |  | 731.974.595 | 784.895.822 | 107% | 755.961.497 | 103% | 746.862.904 | 102% | 700.600.701 | 96% |
| KS | Celotna SLO | 914.046.895 | 1.102.746.433 | 121% | 1.074.506.589 | 118% | 968.807.268 | 106% | 912.791.843 | 100% |
| Skupaj KS |  | 914.046.895 | 1.102.746.433 | 121% | 1.074.506.589 | 118% | 968.807.268 | 106% | 912.791.843 | 100% |
| YEI | Vzhodna | 18.423.072 | 18.423.072 | 100% | 18.423.072 | 100% | 17.308.298 | 94% | 17.283.033 | 94% |
| Skupaj YEI |  | 18.423.072 | 18.423.072 | 100% | 18.423.072 | 100% | 17.308.298 | 94% | 17.283.033 | 94% |
| OP | Vzhodna | 1.305.289.473 | 1.423.832.872 | 109% | 1.379.535.021 | 106% | 1.269.602.722 | 97% | 1.439.993.530 | 110% |
|  | Zahodna | 848.588.557 | 1.002.572.793 | 118% | 994.759.723 | 117% | 914.268.533 | 108% | 1.001.010.765 | 118% |
|  | Celotna SLO | 1.182.993.105 | 1.393.979.288 | 118% | 1.367.209.796 | 116% | 1.245.911.211 | 105% | 1.127.172.419 | 95% |
| Skupaj OP |  | 3.336.871.135 | 3.820.384.953 | 114% | 3.741.504.541 | 112% | 3.429.782.466 | 103% | 3.568.176.714 | 107% |

Vir: e-MA, MKRR, e-CA, MFeRAC, MF

* Razpoložljiva sredstva/pravice porabe EKP za obdobje 2014−2020 (EU del) – OP EKP.

** Odločitve o podpori zajemajo vrednost vlog za posamezen projekt, program ali javni razpis/poziv, brez neupravičenih stroškov.

*** Potrjene operacije pomenijo pogodbe o sofinanciranju oziroma odločitve o podpori, kadar je upravičenec neposredni proračunski uporabnik.

**** Izplačila iz državnega proračuna, vključno s prenesenimi sredstvi na Sklad skladov za izvajanje FI, ki pa se ne izkazujejo v bilanci prihodkov in odhodkov državnega proračuna (vir: MFeRAC, izpis na dan 3. 1. 2024 za obdobje do 31. 12. 2023).

*****Certificiranje temelji na nastalih skupnih upravičenih izdatkih (upravičeni izdatki iz državnega proračuna ter drugi javni in zasebni viri), vključujoč poenostavljene oblike uveljavljanja stroškov, zaradi česar znesek certificiranja kljub časovnemu zamiku lahko presega izdatke iz državnega proračuna.

Tabela 1 prikazuje stanje izvajanja v celotnem obdobju izvajanja do konca decembra 2023:

- odločitve o podpori v skupni vrednosti 3.820.384.953EUR (EU del), kar je 114 % vseh razpoložljivih sredstev (1. faza);

- znesek potrjenih operacij v skupni vrednosti 3.741.504.541EUR (EU del), kar je 112 % razpoložljivih sredstev (2. faza);

- izplačila iz državnega proračuna v skupni vrednosti 3.429.782.466EUR (EU del), kar je 103 % razpoložljivih sredstev (3. faza);

- certificirani izdatki v skupni vrednosti 3.568.176.714EUR (EU del), kar je 107 % razpoložljivih sredstev (4. faza).

Z odločitvami o podpori odobrena sredstva presegajo razpoložljive pravice porabe (preko 100 %) z namenom, da končna praviloma nižja realizacija povračil iz evropskega proračuna (zaradi ugotovljenih neupravičenih izdatkov, nižje realiziranih izplačil od načrtovanih, odstopov od sofinanciranja ipd.) še vedno omogoči 100-odstotno porabo razpoložljivih sredstev in doseganje ciljev OP EKP (gre za t.i. overcommitment, ki pomeni zagotavljanje dodatnih pravic porabe nad pravicami porabe OP EKP in je potrebno na prednostnih naložbah, kjer je višje tveganje za nedoseganje 100-odstotnega črpanja EU sredstev). OU redno spremlja izvajanje OP EKP in sprejema ustrezne ukrepe z namenom stoodstotne porabe razpoložljivih sredstev in doseganja ciljev OP EKP.

Certificiranje temelji na nastalih skupnih upravičenih izdatkih (upravičeni izdatki iz državnega proračuna ter drugi javni in zasebni viri), vključujoč poenostavljene oblike uveljavljanja stroškov, zaradi česar znesek certificiranja kljub časovnemu zamiku lahko presega izdatke iz državnega proračuna.

GRAF 1: Stanje izvajanja vseh skladov iz OP EKP glede na posamezen sklad in faze izvajanja na dan 31. 12. 2023 v EUR (EU del)

Vir: MKRR

Pri izvajanju EKP je potrebno zasledovati tudi vsebinski napredek, tj. napredek po posameznih prednostnih oseh.

Slovenija na podlagi OP EKP izvaja naslednje vsebine v okviru enajstih prednostnih osi:

- 1. PREDNOSTNA OS: Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva;

- 2. PREDNOSTNA OS: Povečanje dostopnosti do informacijsko-komunikacijskih tehnologij ter njihove uporabe in kakovosti;

- 3. PREDNOSTNA OS: Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast;

- 4. PREDNOSTNA OS: Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja;

- 5. PREDNOSTNA OS: Prilagajanje podnebnim spremembam;

- 6. PREDNOSTNA OS: Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti;

- 7. PREDNOSTNA OS: Gradnja infrastrukture in ukrepi za spodbujanje trajnostne mobilnosti;

- 8. PREDNOSTNA OS: Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile;

- 9. PREDNOSTNA OS: Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine;

- 10. PREDNOSTNA OS: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost;

- 11. PREDNOSTNA OS Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO in krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev;

- 12. PREDNOSTNA OS: Tehnična podpora KS;

- 13. PREDNOSTNA OS: Tehnična podpora ESRR;

- 14. PREDNOSTNA OS: Tehnična podpora ESS;

- 15. PREDNOSTNA OS: Spodbujanje odprave posledic krize v okviru REACT-EU – ESRR

- 16. PREDNOSTNA OS: Spodbujanje odprave posledic krize v okviru REACT-EU – ESS.

V tabeli 2 so predstavljeni finančni podatki za obdobje 1. 1. 2014 – 31. 12. 2023 po posameznih prednostnih oseh ter njihovo izvajanje v vseh štirih fazah.

TABELA 2: Stanje izvajanja po prednostnih oseh skupaj (vklj. React-EU): obdobje od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2023

| OS | Razpoložljiva sredstva* | A |  | B |  | C |  | D |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Odločitve o podpori** |  | Potrjene operacije*** |  | Izplačila iz državnega proračuna**** |  | Certificirani izdatki (EU del)***** |  |
|  | EU del (EUR) | EU del (EUR) | % EU del | EU del (EUR) | % EU del | EU del (EUR) | % EU del | EUR | % |
|  |  |  | 3/2*100 |  | 5/2*100 |  | 7/2*100 |  | 9/2*100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| PO1 - RRI | 498.286.850 | 496.653.241 | 100% | 500.611.102 | 100% | 455.508.774 | 91% | 718.414.742 | 144% |
| PO2 - Dostopnost IKT | 34.391.185 | 42.403.352 | 123% | 44.487.920 | 129% | 32.154.885 | 93% | 33.264.675 | 97% |
| PO3 - Podjetništvo | 435.983.654 | 595.981.997 | 137% | 566.008.890 | 130% | 476.221.972 | 109% | 561.347.954 | 129% |
| PO4 - Trajnostna raba energije | 298.534.669 | 383.766.072 | 129% | 361.049.795 | 121% | 314.504.837 | 105% | 366.268.655 | 123% |
| PO5 - Prilagajanje podnebnim spremembam | 79.826.944 | 121.433.527 | 152% | 124.439.813 | 156% | 98.222.441 | 123% | 50.742.503 | 64% |
| PO6 - Okolje in biotska raznovrstnost | 433.421.915 | 494.536.926 | 114% | 484.079.481 | 112% | 443.759.753 | 102% | 372.683.118 | 86% |
| PO7 - Prometna infrastruktura | 350.611.644 | 395.813.992 | 113% | 395.813.992 | 113% | 384.067.853 | 110% | 343.503.770 | 98% |
| PO8 - Trg dela | 290.970.269 | 325.633.896 | 112% | 318.244.001 | 109% | 320.458.440 | 110% | 299.095.336 | 103% |
| PO9 - Socialna vključenost | 230.575.691 | 246.965.609 | 107% | 236.766.354 | 103% | 234.891.962 | 102% | 226.714.807 | 98% |
| PO10 - Vseživljenjsko učenje | 232.880.534 | 234.529.974 | 101% | 226.853.642 | 97% | 216.498.605 | 93% | 211.616.522 | 91% |
| PO11 - Učinkovita javna uprava in NVO | 62.873.980 | 64.051.400 | 102% | 63.064.230 | 100% | 58.292.950 | 93% | 52.505.775 | 84% |
| PO12 - Tehnična podpora KS | 89.537.036 | 95.881.670 | 107% | 95.881.670 | 107% | 88.475.399 | 99% | 88.980.982 | 99% |
| PO13 - Tehnična podpora ESRR | 17.162.510 | 18.266.720 | 106% | 18.266.720 | 106% | 17.205.217 | 100% | 16.304.691 | 95% |
| PO14 - Tehnična podpora ESS | 12.868.044 | 13.233.724 | 103% | 13.233.724 | 103% | 12.415.434 | 96% | 12.352.611 | 96% |
| PO15 - React EU ESRR | 255.741.210 | 276.172.328 | 108% | 278.579.928 | 109% | 265.229.891 | 104% | 207.438.298 | 81% |
| PO16 - React EU ESS | 13.205.000 | 15.060.526 | 114% | 14.123.279 | 107% | 11.874.052 | 90% | 6.942.277 | 53% |
| Skupaj OP | 3.336.871.135 | 3.820.384.953 | 114% | 3.741.504.541 | 112% | 3.429.782.466 | 103% | 3.568.176.714 | 107% |

Vir: e-MA, MKRR, e-CA, MFeRAC in MF

* Razpoložljiva sredstva/pravice porabe EKP za obdobje 2014−2020 (EU del) – OP EKP.

** Odločitve o podpori zajemajo vrednost vlog za posamezen projekt, program ali javni razpis/poziv, brez neupravičenih stroškov.

*** Potrjene operacije pomenijo pogodbe o sofinanciranju oziroma odločitve o podpori, kadar je upravičenec neposredni proračunski uporabnik.

**** Izplačila iz državnega proračuna, vključno s prenesenimi sredstvi na Sklad skladov za izvajanje FI, ki pa se ne izkazujejo v bilanci prihodkov in odhodkov državnega proračuna (vir: MFeRAC, izpis na dan 3. 1. 2024 za obdobje do 31. 12. 2023).

*****Certificiranje temelji na nastalih skupnih upravičenih izdatkih (upravičeni izdatki iz državnega proračuna ter drugi javni in zasebni viri), vključujoč poenostavljene oblike uveljavljanja stroškov, zaradi česar znesek certificiranja kljub časovnemu zamiku lahko presega izdatke iz državnega proračuna.

Za analizo napredka pri posameznih prednostnih oseh so pomembne vse štiri faze. Graf 2 se osredotoča na 2. in 3. fazo izvajanja in prikazuje delež potrjenih operacij ter izplačil glede na razpoložljiva sredstva do 31. 12. 2023 po posamezni prednostni osi.

GRAF 2: Prikaz deleža potrjenih operacij in izplačil glede na razpoložljiva sredstva (EU del) na dan 31. 12. 2023 v okviru posameznih prednostnih osi

Vir: MKRR

Iz grafa je moč razbrati, da so bile potrjene operacije na nekaterih oseh preko 100% glede na razpoložljiva sredstava, vendar so bila potem sama izplačila nekoliko nižja. Izplačila so na vseh operacijah dokaj visoka, saj pri vseh operacijah dosegajo vsaj 90%. Nekaj izplačil je predvidenih še v prvi polovici leta 2024.

## Mehanizem React-EU

Za naslavljanje potreb za soočanje z epidemijo COVID-19 in za odpravo njenih posledic se uporabljajo tudi sredstva EKP. Financirajo se predvsem ukrepi na področju trga dela, izboljšanja kapacitet v zdravstvu, raziskav in razvoja, IKT za potrebe digitalnega izobraževanja ter na področju podpore gospodarskim subjektom.

Konec leta 2020 je bila na ravni EU sprejeta Uredba EU št. 2020/2221 o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013, kar zadeva dodatne vire in ureditev izvrševanja, da se zagotovi pomoč (React-EU), s čimer so zagotovljene pravne podlage za izvajanje ukrepov iz naslova React-EU.

Sredstva React-EU so tako namenjena za spodbujanje odprave posledic krize v okviru epidemije COVID-19 in njenih socialnih posledic ter za pripravo zelenega, digitalnega in odpornega okrevanja družbe in gospodarstva. OU je že pred sprejetjem pravnih podlag na ravni EU pristopil k izvedbi postopkov za čim hitrejšo in kakovostnejšo uporabo razpoložljivih sredstev.

Z izvedbo ukrepov React-EU se je pričelo še pred formalno potrditvijo spremembe OP EKP s strani EK, saj je časa za izvedbo vseh ukrepov malo. Pri naboru ukrepov React-EU, kot odziv na odprave posledic krize v okviru epidemijo COVID-19,  je bila pomembna tudi izvedljivost predlaganih ukrepov do 31. 12. 2023. Sredstva React-EU so načrtovana v okviru dveh ločenih prednostnih osi (PO 15- React-EU ESRR in PO 16 – React-EU ESS) v okviru OP EKP. Za dodatna evropska sredstva iz naslova pobude React-EU, skladno s sprejetim dogovorom Evropskega sveta o večletnem finančnem okviru in instrumentu za okrevanje, je bila potrebna sprememba OP EKP. Za vključitev prvega dela (tranše) v višini 253.278.030 EUR sredstev mehanizma React-EU je bila sprememba OP EKP, ki jo je EK potrdila 2. 7. 2021. Druga tranša sredstev mehanizma React-EU v višini 15.668.180 EUR  je bila  vključena s spremembo OP EKP, ki je bila s strani EK potrjena 19. 5. 2022.

Konec leta 2022 je OU pristopil k pripravi spremembe OP EKP z namenom zagotovitve črpanja vseh sredstev, ki so bila na voljo v programskem obdobju 2014–2020. Izkazalo se je namreč, da so na oseh, ki sta namenjeni pobudi React-EU, potrebne določene spremembe.

Iz tega razloga se je v predlogu spremembe OP EKP predlagalo zvišanje stopnje sofinanciranja na PO 15 z odobrenih 85 % na 100 %. Poleg tega se je predlagal prenos določenih ukrepov iz PO 3 in PO 9, ki so bili potrjeni na začetku epidemije COVID-19 in pred vključitvijo sredstev React-EU v OP EKP, na PO 15 in 16. Predlagala se je vključitev določenih novih ukrepov s področja zdravstva in digitalizacije, in sicer na PO 15 dva ukrepa: »COVID19 - NIJZ Logistični center« in »COVID19 – nakup drage medicinske opreme« ter na PO 16 tri ukrepe: »Nadgradnje CRPP/IH infrastrukture«, »Nakup IKT strežniške in sistemske opreme«, ter javni razpis na področju dviga digitalnih kompetenc pri polnoletnih državljanih.

## Finančni instrumenti (FI)

Podpora FI se izvaja preko dveh operacij, in sicer FI 2014-2020 ter FI COVID-19.

    - Izvajanje operacije FI 2014–2020

Novembra 2017 potrjena operacija FI 2014–2020 v višini 253 mio EUR se izvaja prek strukture Sklada skladov Slovenske izvozne in razvojne banke, d. d., Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: SID). V okviru operacije so podprte prednostne naložbe 1.2 (RRI), 3.1 (MSP), 4.1 (EU) in 6.3 (UR) v obliki posojil, jamstev in (kvazi) lastniškega kapitala. V zadnjem četrtletju 2022 je prišlo do znižanja višine operacije za 18,27 mio EUR na področju prednostne naložbe 4.1 (EU). Do konca leta 2022 so bila izvršena vsa štiri črpanja sredstev EU v skupni vrednosti 234,73 mio EUR, prve tri tranše v višini 63,25 mio EUR in zadnja v višini 57 mio EUR. Sklad skladov je preko petih finančnih posrednikov (vključno s SID banko d. d.) končnim prejemnikom nudil sedem finančnih produktov. V okviru izvajanja portfeljskih garancij sodelujejo štiri finančne institucije.

V decembru 2023 je prišlo do ponovnega znižanja višine operacije za 8,515 mio EUR na področju PN 1.2 RRI in PN 3.1 MSP, zaradi  pridobljenih podatkov PO, da se na obeh PN s strani finančnih institucij zaostaja za načrtovano realizacijo FI sredstev do končnih prejemnikov. Tako se je znesek operacije znižal iz 234,73 mio EUR na 226,215 mio EUR.  Neizkoriščena sredstva FI so se z znižanjem operacije FI 2014-2020 zagotovila na ESRR podračun kohezijske politike, kjer bodo namenjena operacijam nepovratne podpore, ki so se izvedle preko dodeljenih pravic porabe EU dela. V kolikor bi konec leta 2023 FI sredstva zaradi neplasmaja končnim prejemnikom, ne bila upravičena, bi jih RS ob zaključku programskega obdobja, morala vrniti. Za operacije nepovratne podpore, ki so bile izvedene preko dodeljenih pravic porabe EU dela, pa bi se moral zagotoviti drug, proračunski vir.

    - Izvajanje operacije FI COVID-19

Septembra 2020 je bila potrjena operacija Finančni instrumenti za omilitev posledic ekonomske krize zaradi epidemije COVID-19 za obdobje 2020–2023 (v nadaljevanju: FI COVID-19) v višini 65 mio EUR. Operacija je namenjena omilitvi posledic ekonomske in javnozdravstvene krize COVID-19 pri podjetjih, ohranjanju in spodbujanju rasti, razvoja, investicijskih vlaganj in tekočega poslovanja ciljnih skupin z dolžniškim financiranjem. Izvaja se v okviru dveh prednostnih naložb OP 14-20, in sicer:

- na področjih RRI, ki jim je namenjenih 5 mio EUR sredstev EU (podpora v obliki posojil)  in

- na področju MSP, ki jim je namenjenih 60 mio EUR sredstev EU (podpora v obliki mikroposojil).

Operacija se izvaja prek strukture sklada skladov COVID-19 SID. Sporazum o financiranju je bil podpisan med MGTŠ in SID 30. 9. 2020. Do konca avgusta 2021 so bila celotna EU sredstva operacije FI COVID-19 vplačana v sklad skladov COVID-19.

## Promocija in obveščanje javnosti

Osrednji namen komunikacijske strategije evropske kohezijske politike (EKP) je zagotavljati obveščenost javnosti o izvajanju EKP v Sloveniji. Glavna komunikacijska orodja so: (i) spletni portal www.eu-skladi.si za iztekajoče se programsko obdobje 2014–2020 in novi spletni portal www.evropskasredstva.si za perspektivo 2021–2027  ter (ii) družbena omrežja (Facebook, Instagram, LinkedIn in YouTube).

V šestmesečnem obdobju od julija do decembra 2023 smo izvedli raznolike komunikacijske aktivnosti:

- Dobre zgodbe: Nadaljevali smo s snemanjem video vsebin v lastni produkciji, s katerimi smo predstavili dobre zgodbe, spisane z evropskimi sredstvi v Sloveniji. Vsebine smo objavljali na družbenih omrežjih Facebook, Instagram in Youtube. S strani DG Regio smo pridobili tudi finančna sredstva za promocijo objav video vsebin na družbenih omrežjih Evropska sredstva.

- Sejemska dejavnost: Udeleževali smo se sejmov in drugih večjih tematskih prireditev. Med drugim smo se septembra predstavili na 55. sejmu MOS v Celju in Festivalu za tretje življenjsko obdobje v Ljubljani, oktobra na Slovenskih regionalnih dnevih v Pivki in novembra na Kariernem sejmu v Mariboru.

- Organizacija dogodkov: Oktobra smo organizirali dogodek s predstavitvijo dobrobiti evropske kohezijske politike za starejše v Cukrarni v Ljubljani, decembra pa podoben dogodek s predstavitvijo priložnosti evropske kohezijske politike za mlade.

- EU projekt, moj projekt: Zaključili smo z aktivnostmi v okviru promocijske kampanje EU projekt, moj projekt 2023. 12 izbranih projektov smo predstavili na spletni podstrani https://evropskasredstva.si/eu-projekt-moj-projekt-2023/ in jih podvrgli glasovanju javnosti. Za naj EU projekt 2023 je bil izbran projekt RANE EKRANA, ki naslavlja alarmanten problem digitalne zasvojenosti. V septembru in oktobru so po Sloveniji potekale predstavitve projektov, ki so bile oglaševane v lokalnih medijih. Izbrani projekti so izvedli enodnevni dogodek v svojem domačem kraju oz. svoji regiji v obliki okrogle mize, delavnice, dneva odprtih vrat, obiska podjetja ipd.

- ASOC – Šola odprte kohezije: Nadaljujemo z izvajanjem pilotnega projekta ASOC – Šola odprte kohezije, ki v šolskem letu 2023/2024 v Sloveniji poteka prvič. ASOC je inovativen izobraževalni izziv, namenjen srednješolcem. Spodbuja vključevanje dijakov v spremljanje učinkovitosti naložb kohezijske politike EU in pridobivanje veščin raziskovalnega novinarstva. Pobuda je namenjena tudi spodbujanju kulture aktivnega državljanstva in ozaveščanju mladih o kohezijski politiki. K sodelovanju smo povabili vse slovenske srednje šole, za sodelovanje se jih je odločilo osem. Dijaki bodo med drugim izdelali komunikacijski izdelek za ponazoritev rezultatov svojega dela in tekmovali s svojimi vrstniki na nacionalni in evropski ravni. Zmagovalni razred bo razglašen maja 2024, za nagrado pa bodo učenci prejeli obisk institucij EU v Bruslju. Spletna podstran projekta je na voljo tukaj: https://evropskasredstva.si/asoc/.

- Spletni mediji: Na družbenih omrežjih Evropska sredstva in spletnih straneh eu.skladi.si ter evropskasredstva.si se vsebine pripravljajo in objavljajo redno, ažurno in po vnaprej pripravljenem medijskem planu (razen aktualnih objav) po temah, npr. grafike, dobre zgodbe, video idr. Poseben poudarek namenjamo ažurnosti objave načrtovanih razpisov in razpisov v izvajanju.

- Vizija kohezija: Septembra je izšla prenovljena Vizija kohezija, ki še naprej izhaja mesečno. V njej so objavljeni aktualni razpisi, primeri dobrih praks, napovedi dogodkov in druge zanimivosti, dodali pa smo tudi dve novi rubriki: Interreg kotiček in kotiček Načrta za okrevanje in odpornost. Vsi izvodi so dosegljivi na https://evropskasredstva.si/e-novice-vizija-kohezija/.

- Oglaševanje: Izvedli smo oglaševanje evropske kohezijske politike in storitev interaktivne svetovalke Eme na lokalnih in regionalnih RA postajah s statusom programa posebnega pomena in Valom 202 (skupno 19 radijskih postaj). Prav tako smo med septembrom in decembrom okrepljeno oglaševali v izbranih tiskanih medijih Dnevnik, kjer smo se osredotočali na predstavitve priložnosti in dosežkov EKP (8 prispevkov), ter Nedeljski dnevnik s predstavitvami dobrih zgodb (4 prispevki). Z objavami v Nedeljskem dnevniku smo skupaj dosegli 500.441 ogledov, z objavami v Dnevniku in povezano na Dnevnik.si pa 1.457.416 ogledov.

- Interaktivna svetovalka EMA: v sodelovanju s pristojnimi resorji je interaktivna svetovalka Ema učinkovita enotna vstopna točka za vsa vprašanja glede evropskih skladov. Potencialnim upravičencem nudimo informacijsko središče z brezplačno telefonsko številko, ki je dnevno na voljo od 9. do 12. ure, preko elektronskega naslova eutocka.mkrr@gov.si ali preko interaktivnega obrazca na evropskasredstva.si. Okrepljeno oglaševanje v drugi polovici leta 2023 se je prelilo v dvakratno povečanje števila vprašanj interaktivni svetovalki Emi.

- Javnomnenjska raziskava: S ciljem spremljanja napredka poznavanja dobrobiti in priložnosti evropske kohezijske politike s strani splošne in ciljnih javnosti ter učinkovitosti promocijskih aktivnosti smo, kot vsako leto, izvedli javnomnenjsko raziskavo. Rezultati kažejo na pozitiven odnos ljudi do evropskih investicij in poznavanje vidnejših evropskih projektov v Sloveniji. Priložnosti za izboljšave so na področju promocije komunikacijskih kanalov, s katerimi obveščamo o možnostih in rezultatih evropske kohezijske politike.

- INFORM-SI: Delovna skupina INFORM-SI, v katero so imenovani programski komunikatorji, komunikatorji posredniških teles EKP in pridruženi komunikatorji kohezijskih regij se je novembra sestala na drugem plenarnem zasedanju. Udeleženci so se med drugim seznanili z rezultati skupnega letnega dogodka v obliki potujoče pisarne evropskih sredstev in s konceptom skupnega letnega komunikacijskega dogodka za leto 2024.

Zaključni dogodek izvajanja evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020

Zaključni dogodek izvajanja evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 bo izveden v drugi polovici maja v Ljubljani z udeležbo evropske komisarke Elise Ferreira. Na slavnostnem dogodku bomo predstavili dosežke zaključenega obdobja, razdelili zaključno publikacijo in podelili plaketo za najboljši razred v okviru Šole odprte kohezije 2023/2024.

## Ključne težave in izzivi

    - Tveganja 2014–2020

Izvedba posameznih operacij zaradi različnih vzrokov, kot so na primer težave zaradi pridobivanja pravic graditi (soglasja, služnosti, pridobitev gradbenega dovoljenja ipd.) ali ponavljanja javnih naročil, poteka bistveno počasneje.

Vremenske ujme (vetrolomi, poplave, zemeljski plazovi) v poletnem in jesenskem obdobju  leta 2023 so v večjem delu Slovenije povzročile katastrofalne razmere. Škoda je bila povzročena v številnih naseljih s stanovanjskimi in gospodarskimi objekti. Izredne vremenske razmere so vplivale tudi na dinamiko izvedbe gradbenih del, saj določenih del sploh ni bilo mogoče izvajati, določena dela pa so bila bistveno otežena. Obilno deževje, katastrofalne poplave, zemeljski plazovi in neurja so ohromila cestni promet, otežkočila ali celo onemogočila dostopne poti ter močno otežila dobave gradbenega materiala in sredstev. Za izvedbo intervencijskih ukrepov za zagotavljanje osnovne pretočnosti vodotokov po  ujmi ter vzpostavitve osnovnega stanja na porečjih kot ukrepa zaščite pri bodočih obilnejših padavinah, prav tako nakup sredstev ter opreme, nujno potrebne za zagotovitev osnovnih pogojev za preživetje ter nujne zaščite ljudi in premoženja so bila tudi namenjena sredstva OP EKP v višini 20,5 mio EUR.  Izredne vremenske razmere so močno vplivale na zaključek nekaterih operacij  v predvidenem obsegu do 31. 12. 2023, zato je bilo potrebno izvesti posamezne ukrepe (npr. prestavitev izvajanja operacije iz obdobja 2014 - 2020 v obdobje 2021 – 2027, zmanjšanje obsega operacije, ipd. ). Takšne operacije soobravnavane kot tvegane in jih na OU še posebej pozorno spremljamo. Tvegane operacije so:

| Naziv vloge | PO | Vrsta vloge | Kratek opis tveganja | Vloga - EU del |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GOŠO 4 in GOŠO 5 | MDP | JR | OU je operacije GOŠO zaradi težav pri izvedbi (pridobivanje soglasij, služnosti, ...) uvrstil med tvegane, zato mora MDP mesečno poročati o stanju izvedbe in napredku. V zadnjem polletju 2022 je SDP intenzivirala postopke, zato se je predvsem v novembru in decembru intenziteta črpanja bistveno povečala. To pomeni bistven napredek pri izvedbi operacij GOŠO. MDP načrtuje črpanje v celotnem obdobju od začetka operacij do konca leta 2023 v skupnem znesku 13.306.045,98 EUR (EU del). Načrtovani znesek črpanja predstavlja 59,78 % dodeljenih sredstev v okviru sklenjenih pogodb GOŠO4 in GOŠO5. Operacije, ki se izvajajo v okviru JR GOŠO 4 in GOŠO 5, ostajajo relativno tvegane, zato bo še vedno potrebno redno spremljanje. | 23.430.592,32 |
| JR PŠ EE 2017 | MOPE | JR | Po preverbi poslovnega dobička (zahteva UNP v skladu z GBER) bi upravičenci morali v celoti vrniti sredstva. Postopek vračila je bil pri dveh upravičencih že izveden. Pri tretjem (zadnjem) upravičencu bo vračilo izvedeno v januarju 2024. | 11.541.649,71 |
| Poplavna ogroženost Drave - Dravinja s Polskavo | MNVP | NPO | Zaradi težav pri izvajanju del (pridobivanje zemljišč in gradbenih dovoljenj, težave z dobavljivostjo materialov, pomanjkanje resursov) prihaja do zamude v izvajanju. Poplave v avgustu so dokončno onemogočile izvedbo projekta v 2023. Projekt se bo izvedel v dveh delih (en del v obdobju 2014–2020, drugi del pa v okviru projekta v 2021–2027). | 7.144.898,40 (OP EKP) 14.090.546,83 (PEKP) |
| Poplavna ogroženost Drave - Ptujska Drava |  |  | Zaradi težav pri izvajanju del (pridobivanje zemljišč in gradbenih dovoljenj, ponavljanja javnih naročil, težav z dobavljivostjo materialov, pomanjkanje resursov) se je časovnica izvedbe projekta zelo zavlekla. Po poplavah v avgustu je poslalo jasno, da je edina racionalna rešitev prenos izvedbe projekta v financiranje v obdobje 2021–2027. | 28.599.983,73 (PEKP) |
| Poplavna varnost Drave - Meža z Mislinjo |  |  | Zaradi težav pri pridobivanju zemljišč in gradbenih dovoljenj, težav z dobavljivostjo materialov, nepredvidenih okoliščin med izvajanjem del) ter posledicami, ki so jih pustile poplave v avgustu 2023 se bo projekt izvedel v dveh delih (en del v obdobju 2014–2020, drugi del pa v okviru projekta v 2021–2027). | 17.838.052,00 (OP EKP) 31.932.578,95 (PEKP) |
| Protipoplavna ureditev Gradaščice |  |  | Zaradi težav pri pridobivanju zemljišč gradbenih dovoljenj in posledic poplav se projekt ne bo zaključil do konca leta 2023. Predvideno je, da se zaključi z sredstvi Skalda za vode in podnebnega sklada v letu 2025. | 34.271.781.,04 |
| Protipoplavna ureditev porečja Selške Sore |  |  | Zaradi težav pri pridobivanju zemljišč , gradbenih dovoljen in posledic poplav, se projekt ne bo zaključil do konca leta 2023. Predvideno je, da se zaključi z lastnimi sredstvi v letu 2024. | 17.975.449,40 |
| Zmanjšanje poplavne ogroženosti porečja Vipave - I.faza DRR |  |  | Izvedena hidravlično - hidrološka študija je prikazala, da je treba pri projektu še marsikaj sprojektirati. Ravno tako izvedba JN in pridobitev zemljišč zelo zamuja, zato se celoten projekt prenese v izvedbo v financiranje iz PEKP. | 10.366.093,54 |
| Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika ljubljanskega polja |  |  | MOL je prejel novo Odločbo MOPE, kar je posledica predhodno vložene tožbe na Upravno Sodišče v zvezi z izdanim Sklepom ARSO o izvedbi PVO za del zbiralnika C0. Odločba je bila izdana, ker je Upravno Sodišče zaradi odprave pomanjkljivosti organu naložilo in vrnilo v ponovno odločanje. Manjka še gradbeno dovoljenje za del gradnje zbiralnika C0 na odseku Brod – Ježica. Posledično so/bodo najverjetneje težave s pridobivanjem uporabnega dovoljenja in pravočasnim priključevanjem novih uporabnikov v občini Medvode in Vodice ter naseljih Tacen in Šmartno v primeru neizvedbe celotnega zbiralnika C0. Tudi dela na CČN Ljubljana so se zaradi sprememb tehnoloških rešitev, zamude pri pridobivanju gradbenega dovoljenja, dodatnih stroškov in podaljševanja časa gradnje izvajala dlje, kot je bilo predvideno. Prav tako so še vedno v pridobivanju preostala gradbena dovoljenja na 3. delu operacije (aglomeracije 2.000 PE). Predvidevamo, da bodo gradbena dela izvedena v 2025 ali sredini najkasneje do leta 2026, medtem ko bo projekt zaključen (s priključki na kanalizacijsko omrežje) v 2026. | 68.879.165,00 |
| Skupna vsota |  |  |  | 347.545.508,40 |

Tudi posledice vojne v Ukrajini, se še vedno odražajo v:

- bistveno povišanih cenah energentov in/ali blaga, kar vpliva na povišanje vrednosti operacije,

- zamudah pri dobavi blaga.

Vse pogosteje pa se pri infrastrukturnih projektih upravičenci srečujejo tudi s pomanjkanjem delovne sile na gradbiščih, kar še dodatno podaljšuje rok izvedbe operacij.

Kot odziv na izzive in na podlagi opravljene analize je  bila v septembru 2023  na EK posredovana sprememba OP EKP. EK je osmo spremembo OP potrdila dne, 14. 11. 2023.

Dodaten izziv za 100-odstotno porabo razpoložljivih ESI sredstev predstavljajo ugotovljene nepravilnosti s strani nadzornih organov, ki preverjajo izvajanje operacij ali ustreznost vzpostavljenega sistema upravljanja in izvajanja EKP. Nadzorni oziroma revizijski organi (bodisi nacionalni ali na ravni EU) na podlagi ugotovitev podajo priporočila o potrebnih korektivnih ukrepih, pogosto tudi s finančnimi posledicami, bodisi zaradi različnih kršitev s strani upravičencev ali zaradi morebitnih pomanjkljivosti v sistemu izvajanja in upravljanja (t. i. sistemske korekcije, ki bremenijo nacionalni proračun). Poleg izpolnjevanja v preteklosti podanih priporočil, se trenutno zaključuje usklajevanje odgovora med organi na lani septembra izvedeno naknadno tematsko revizijo EK, v okviru katere so pod drobnogled vzeli uporabo poenostavljenih oblik stroškov (POS) in s tem povezano pripravo metodologije ter potencialna tveganja v zvezi z izvedbo COVID projektov zaradi izrednih razmer (DAC114SI1397). V okviru omenjene revizije EK navaja možnost izvedbe finančne korekcije, a za zdaj (do konca decembra 2023) višine le-te ne opredeljuje. Poleg omenjene, je Slovenija tik pred iztekom leta 2023, prejela tudi osnutek revizijskega poročila Evropskega računskega sodišča (ERS) v zvezi z izjavo o zanesljivosti za leto 2023, v katerem revizorji ugotavljajo neupravičene izdatke s področja finančnih instrumentov (CL-14233).

Poleg revizij in ugotovljenih nepravilnosti pa na porabo vseh razpoložljivih sredstev v okviru OP EKP vplivajo tudi:

- odprti sodni in kazenski postopki (v teh primerih je potrebno – če do zaključka OP niso postopki zaključeni – višino teh sredstev ustrezno znižati; seveda če želi SI zapreti celoten OP primer)

- sproženi stečajni postopki,

- nedoseganje meril, ciljev oz kazalnikov,

- nedelujoči oziroma večfazni projekti,

- naknadno (ob zaključevanju ali tudi po zaključku OP-ja) ugotovljene nepravilnosti – tudi o teh nepravilnostih je namreč treba poročati EK in sredstva ustrezno odšteti do proračuna EK.

    - Kadrovska problematika

Težave, ki dodatno vplivajo na izvajanje in zaključevanje programskega obdobja 2014–2020 ter na začetek izvajanja programskega obdobja 2021–2027, izvirajo tudi iz notranje-organizacijskih sprememb in kadrovskega upada znotraj OU. V obdobju od 1. 1. 2020 do junija 2022 se je število zaposlenih namreč zmanjšalo.

Kljub nekaterim novim zaposlitvam predstavlja odhod zaposlenih s poznavanjem področja in zgodovinskim pregledom velik problem, saj je področje EKP precej specifično. Problematika se rešuje skupaj z izvedbo reorganizacije kot posledice spremenjenega Zakona o Vladi Republike Slovenije (Ur.l. RS, št. 163/22 z dne 27. 12. 2022), s katerim je prišlo do reorganizacije Vlade RS, prenosom nekaterih delovnih področij med ministrstvi ter vzpostavitve nekaterih novih ministrstev.  Tudi na nekaterih posredniških organih se soočajo s kadrovskimi težavami, kjer je zaradi kadrovske podhranjenosti prišlo do zaostankov pri izvajanju EKP. Problematika je bila rešena s sklenjenim dogovorom z nekaterimi resorji, katerim je OU zagotovil dodatna sredstva iz svojega projekta tehnične podpore, ki so bila namenjena zaposlenim za okrepitev kadrovske sposobnosti. Ta sredstva so po eni strani omogočila dodatne kadre po drugi pa so bila dodaten vir sredstev za povečanje obveznosti obstoječih zaposlenih. V nekaterih primerih pa so resorji kadrovsko problematiko reševali sami z integralnimi sredstvi.

# 3.   PROGRAMSKO OBDOBJE 2021–2027: AKTUALNO STANJE IN GLAVNE AKTIVNOSTI V DRUGEM POLLETJU LETA 2023

Evropski svet je na izrednem zasedanju 21. 7. 2020 sprejel sklep oz. dogovor glede Večletnega finančnega okvira za obdobje 2021–2027 in instrumenta za okrevanje „NextGenerationEU“ (višino sredstev) ter ključne elemente (stopnje sofinanciranja, tematske osredotočenosti, ipd.). Sveženj kohezijskih uredb je bil sprejet 24. 6. 2021, s čimer so bile podane pravne podlage za pripravo in oddajo nacionalnih programov EKP za obdobje 2021–2027 ter s čimer so bili dokončno opredeljeni ključni elementi.

## Dejavnosti, povezane s programiranjem 2021–2027

Vlada RS je s sklepom številka 54402-7/2019/6 z dne 18. 7. 2019 naložila takratni SVRK, da v sodelovanju z ministrstvi, vladnimi službami in partnerji pripravi programske dokumente za izvajanje EKP za obdobje 2021–2027 za KS, ESRR in ESS+.

Paket dokumentov, ki jih je morala Slovenija v okviru programiranja pripraviti, obsega:

- programske dokumente, tj. dokumente, na podlagi katerih se sredstva Sloveniji dodelijo v deljeno upravljanje, in sicer program (trenutno operativni program) in sporazum o partnerstvu (kot samostojni dokument ali del programa);

- dokumente (strategije, akcijski načrti, resolucije ipd.) in predpise, ki zagotavljajo izpolnjevanje tematskih omogočitvenih pogojev;

- opise izpolnjevanja horizontalnih omogočitvenih pogojev (predhodne pogojenosti iz obdobja 2014–2020 so nadomestili t.i. omogočitveni pogoji). Teh je manj, bolj so osredotočeni na cilje zadevnega sklada in, za razliko od obdobja 2014–2020, se spremljajo in izvajajo v celotnem obdobju. Načelo se bo okrepilo na naslednje načine: države članice ne bodo mogle prijaviti odhodkov v zvezi s specifičnimi cilji, dokler omogočitveni pogoj ne bo izpolnjen. S tem bo zagotovljeno, da bodo vse sofinancirane operacije v skladu z okvirom politike EU;

- predloge za poenostavljene oblike stroškov.

    - Sporazum o partnerstvu

Sporazum o partnerstvu določa strateške usmeritve za načrtovanje programov ter ureditve za učinkovito in uspešno uporabo ESRR, ESS+, KS, SPP in ESPRA v obdobju od začetka 2021 do konca 2027.

V začetku drugega polletja 2022 je potekalo še zadnje intenzivno usklajevanje Sporazuma o partnerstvu 2021–2027 z EK. Slovenija je tako po izredno trdem delu in usklajevanju 15. 7. 2022 sporazum posredovala EK, ki ga je uradno potrdila  12. 9. 2022.

Republika Slovenija načrtuje podporo petim ciljem politik, ki jim dodaja še specifični cilj SPP. Preko njih je dana prednost področjem, kjer ima Slovenija zaznane vrzeli: ukrepi za dvig produktivnosti, digitalizacija, infrastrukturne vrzeli - železniška povezljivost, trajnostna mobilnost, manjkajoči večji sistemi za odvajanje in čiščenje odpadnih voda, tretja razvojna os, (večji) sistemi za zagotavljanje ustrezne kakovosti pitne vode, energetska prenova stavb, vlaganja v obnovljive vire energije, področje izobraževanja ipd.

V Sloveniji se bodo izvajali naslednji pristopi za naslavljanje posebnih potreb regij in območij:

- za trajnostni razvoj mest celostne teritorialne naložbe (CTN),

- za lokalni razvoj lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost (CLLD) in

- za regionalni razvoj pa drugo teritorialno orodje, ki podpira pobude, ki jih je zasnovala država članica (DRR).

Ukrepi EKP 2021–2027 bodo skladno z načelom komplementarnosti kombinirani s sredstvi Mehanizma za okrevanje in odpornost.

    - Program Evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027

Za obdobje 2021–2027 EKP je na nacionalni ravni pripravljen en (operativni) PEKP, ki zajema financiranje iz štirih skladov:

- Kohezijski sklad (celotna Slovenija),

- Evropski sklad za regionalni razvoj (ločen na Vzhodno in Zahodno kohezijsko regijo glede na določen finančni razrez s strani EK),

- Evropski socialni sklad plus (ločen na Vzhodno in Zahodno kohezijsko regijo glede na določen finančni razrez s strani EK),

- Sklad za pravični prehod (za dve premogovniški regiji - Zasavje in Šaleška dolina).

Dodatno je v okvir PEKP vključen Sklad za pravičen prehod, ki ga v obdobju 2014–2020 ni bilo. S sredstvi tega sklada se dodatno zagotavlja podpora ljudem, gospodarstvu in okolju na območjih, ki se soočajo z resnimi socialno-ekonomskimi izzivi, izhajajočimi iz procesa prehoda na energetske in podnebne cilje Unije za leto 2030 ter na podnebno nevtralno gospodarstvo Unije do leta 2050.

Slovenija je v obdobju 2021–2027 razdeljena na dve kohezijski regiji - zahodno Slovenijo in vzhodno Slovenijo. Stopnja sofinanciranja projektov je do največ 40 % za kohezijsko regijo zahodna Slovenija in 85 % za kohezijsko regijo vzhodna Slovenija. Skupno je v okviru EKP 2021–2027 Sloveniji na voljo 3,2 milijarde EUR, ki jih lahko izkoristimo do konca leta 2029.

Vsebine Programa EKP 2021–2027 so razdeljene v 5 ciljev politik (CP), kot jih je določila EK s kohezijsko uredbo, dodatno smo kot 6. cilj politike opredelili Sklad za pravičen prehod. V skladu s Strategijo razvoja Slovenije do 2030 smo opredelili 10 prednostnih nalog, znotraj katerih so opredeljeni posamezni specifični cilji, ki so opredeljeni v kohezijskih uredbah. Prednostna naloga lahko uporabi podporo iz enega ali več skladov, razen če prejme podporo iz SPP. Prednostna naloga je sestavljena iz enega ali več specifičnih ciljev. V okviru priprave PEKP smo pri oblikovanju prednostnih področij vlaganj izhajali iz Strategije razvoja Slovenije 2030, Poročila o razvoju 2021 ter strateških prioritet Evropske komisije, predvsem na področjih zelenega in digitalnega prehoda ter vzpostavitve gospodarstva za ljudi.

Sredstva TP se bodo izvajala po pavšalni stopnji na podlagi napredka pri izvajanju PEKP. Sredstva TP bodo tako del vsake prednostne naloge programa in ne bodo vključena v obliki ločene prednostne naloge. Povrnjena bodo po pavšalni stopnji glede na sklad, regijo in upravičene izdatke, ki jih bo Slovenija vključila v zahtevke za izplačilo in posredovala EK.

Program je bil s strani EK potrjen 12. 12. 2022.

IZVEDBENE DOLOČBE

V Sloveniji je za koordinacijo Sporazuma o partnerstvu ter izvajanje PEKP vzpostavljen sistem upravljanja in nadzora v okviru odgovornosti države članice v deljenem upravljanju, delovanje pa bo zagotovljeno v skladu z načelom dobrega finančnega poslovodenja in ključnimi zahtevami iz regulatornega okvira EKP v obdobju 2021–2027.

OU je pripravil Uredbo o izvajanju uredb (EU) in (Euratom) na področju izvajanja evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 za cilj naložbe za rast in delovna mesta, ki je bila objavljena v Uradnem listu št. 21/2023 z dne 17. 2. 2023, ter Opis sistema upravljanja in nadzora za izvajanje PEKP. Pripravljena so tudi pripadajoča področna navodila. Celoten napredek je dostopen na spletnem naslovu https://evropskasredstva.si/evropska-kohezijska-politika/.

    - Slovenska strategija trajnostne pametne specializacije

Slovenska strategija trajnostne pametne specializacije je eden od omogočitvenih pogojev, ki se neposredno nanaša na finančna sredstva Cilja politike 1 – Pametna Evropa. Posreden vpliv pa je želen skozi uporabo inovacij (deployment) na vse ciljih PEKP, zato je sprejem Strategije pametne specializacije za posamezno regijo ali državo članico, upravičeno do sredstev EKP, nujen. EK je zaradi pomanjkanja sodelovanja in vlaganj v skupne projekte gospodarstva na eni strani ter institucij na področju raziskav, razvoja in inovacij na drugi strani, že v okviru programskega obdobja 2014–2020 predstavila koncept Strategije pametne specializacije (znana pod kratico S3) z namenom spodbuditve in osredotočenja vlaganj držav in njihovih regij v raziskave in inovacije iz ESRR na področja, kjer imajo regije izkazane primerjalne prednosti. Namen te vzpodbude je bil podpreti regionalne/državne prioritete na področju raziskav, razvoja, inovacij in tehnološkega napredka preko t.i. procesa podjetniškega odkrivanja. Gre za proces, ki temelji na principu od spodaj navzgor z namenom, da se odkrije konkurenčno prednost posamezne regije/države ter oblikuje prostor za izboljšanje inovacijske aktivnosti v gospodarstvu in konkurenčnosti malih in srednjih podjetij. S3 si je tako pridobila mesto med strateškimi dokumenti, ki usmerjajo razvoj posameznih držav in regij, na ravni EU pa pridobiva na veljavi kot pomemben mehanizem za programiranje centraliziranih inštrumentov (npr. Obzorje 2020, Interregional innovation Investment instrument idr.).

      - S4 – obdobje 2014-2020

V programskem obdobju 2014–2020 je Slovenska strategija pametne specializacije (znana pod kratico S4) zasledovala poglavitna cilja evropske usmerjenosti – to je prehod v zeleno in digitalno družbo in je bila zasnovana kot orodje za preobrazbo gospodarstva za namen izboljšanja ekosistema in financiranja ukrepov na področju raziskav, razvoja in inovacij, človeških virov, podjetništva in internacionalizacije. Proces podjetniškega odkrivanja je tudi v Sloveniji temeljil na t. i. principu četverne vijačnice, ki pomeni sodelovanje podjetij, raziskovalne sfere, države in civilne družbe. Pri tem so se vzpostavila nova Strateška razvojno-inovacijska partnerstva (SRIP), ki ostajajo osrednji mehanizem za usmerjanje osredotočenja prodornih gospodarskih področij v Sloveniji in s tem osrednji akter stalnega procesa podjetniškega odkrivanja tudi v obdobju 2021–2027.

      - S5 – obdobje 2021 – 2027

V programskem obdobju 2021–2027 si je nova Strategija pametne specializacije v Sloveniji kot cilj določila dvojni prehod (Twin Transition) z uporabo t.i. deeptech (globoke in integralne rabe omogočitvenih tehnologij in novih poslovnih modelov za razliko od plitke/shallow uvedbe parcialnih HiTech). Dvojni prehod razumemo kot inovativno, nizkoogljično, digitalno in na znanju temelječo preobrazbo gospodarstva in družbe. S tem pametna specializacija dobiva trajnostni značaj in se uveljavlja pod kratico S5 (ang. »Slovenian Sustainable Smart Specialisation Strategy«) in predstavlja celovito in osrednjo podlago za del dodeljevanja sredstev v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj znotraj cilja Pametna Evropa.

Oblikovanje S5 je temeljilo na partnerskem pristopu, kjer so sodelovala pristojna ministrstva, raziskovalne organizacije, gospodarstvo, nevladni sektor in lokalni/regionalni akterji. S5 je zgrajena na dobrih praksah dosedanjega izvajanja S4, in sicer celovitosti (interdisciplinarnosti) usmerjanja svežnja ukrepov, aktivnega odnosa do deležniškega dialoga (nadgradnja razvoja modela upravljanja) in večnivojskega upravljanja. Osnovna struktura, tako z vidika osredotočenja kot upravljanja in svežnja ukrepov ter spremljanja in vrednotenja ostaja stabilna, spremembe pa so vidne na nižjih ravneh prioritizacije.

Ena osrednjih takoj zaznavnih sprememb se tako kaže v močnejši oz. vidnejši vlogi horizontalnih mrež in ključnih omogočitvenih tehnologij (HOM/KET). S5 ohranja mrežno strukturo verig vrednosti HOM/KET in jo nadgrajuje z robustnejšim poslovnim modelom na področju digitalizacije in osredotočenim svežnjem ukrepov. Slovenija izkazuje primerjalne prednosti na tehnologijah digitalizacije, modernizacije industrij (procesne tehnologije, robotika, fotonika), prehoda v zeleno in krožno, nizkoogljično družbo (vključno s trajnostnim modrim gospodarstvom) in prek ustrezno umeščenih prednostnih področij. Tako S5 izrazito prispeva k prehodu v trajnostno družbo in k Evropskemu zelenemu dogovoru, ter Misijam EU in pobudam kot so Bauhaus in 100 brezogljičnih mest, v smislu prispevka k izboljšanju energetske, snovne in emisijske učinkovitosti.

Za industrijsko preobrazbo ter nadaljnji gospodarski in družben razvoj Slovenije so potrebne izboljšave znanstvenoraziskovalnega in inovacijskega ekosistema in zagotovitev usklajenih, stabilnih in celostnih vlaganj v raziskave, razvoj in inovacije, digitalno preobrazbo, konkurenčnost malih in srednjih podjetij ter v znanja in spretnosti za uresničitev pametne specializacije. Šele tržna realizacija pa spremeni vlaganja v raziskave razvoj, inovacije in digitalizacijo v naložbo, zato je treba vnesti podjetniški način razmišljanja in inovativnost v vsak del družbe. Vlaganja je treba usmeriti v povečanje podjetniške aktivnosti in večjo konkurenčnost. Za krepitev družbe znanja ter dvig inovativnosti in ustvarjalnosti je treba pospešiti prenos, uporabo ter povezovanje novega znanja, ki nastaja v vseh vedah, tehnoloških in netehnoloških, ter družbenih inovacij kot tudi kulturno kreativnih industrij in raziskovalne umetnosti.

Digitalizacija gospodarstva, javnega sektorja in družbe nasploh ni več konkurenčna prednost, temveč neizbežna realnost. Zato je treba nadaljevati z že pričetimi ukrepi, usmerjenimi v spodbujanje digitalne preobrazbe podjetij in javnega sektorja, znatno okrepiti vlaganja na tem področju ter podpreti nadaljnji razvoj podpornega okolja. Hkrati mora država vzpostaviti ekosistem pametne države in na ta način razširiti ponudbo pametnih in mobilnih digitalnih javnih storitev za državljane, javni sektor in podjetja.

Vsa vlaganja tako v raziskave in razvoj, nove tehnologije, produkte in procese ter v digitalizacijo, kot tudi spodbujanje podjetniške in inovacijske aktivnosti in konkurenčnosti podjetij pa ostajajo neizkoriščena brez hkratnih ustreznih vlaganj v znanja in spretnosti ljudi. Za zagotavljanje ustreznih veščin in znanj za pametno specializacijo je potrebno intenzivirati vlaganja. Nadgradili bomo uspešno delovanje kompetenčnih centrov za kadre, krepili človeške potenciale za pridobivanje kompetenc prihodnosti že v fazi rednega izobraževalnega procesa in tako prispevali k lažjemu prehodu med izobraževanjem in trgom dela.  Dodatna sredstva so predvidena za znanja in spretnosti zaposlenih oz. deležnikov, vključenih v izvajanje S5, posebej projektnih pisarn SRIP, ki se bodo morale še aktivneje osredotočiti na uveljavljanje horizontalnih tehnologij za dvojni prehod v smislu  deeptech v vse verige vrednosti in na ta način modernizirati proizvodne procese za še močnejše vključevanje v globalne verige vrednosti. Z izboljšanjem položaja v konkurenčnih evropskih verigah vrednosti si bodo prednostna področja S5 obenem srednjeročno omogočila dostop do centraliziranih evropskih virov financiranja, dolgoročno pa utrdila tržni položaj.

      - Nadgradnja S4  S5 – omogočitveni pogoj

Strategija S5 je šla skozi tri osnovne faze nadgradnje iz S4 v S5:

- uvodno srečanje s SRIP-i,

- dopolnitev akcijskih načrtov SRIP in usklajevanje z resorji,

- posvetovanja z javnostjo. V posvetovanjih z javnostjo je na webinarjih sodelovalo skoraj 1000 zainteresiranih deležnikov.

Proces nadgradnje se je začel junija 2020 in je trajal v prvem delu do konca leta 2021, ko je ožja skupina državnih sekretarjev ocenila, da je tekst strategije primeren za javno obravnavo, ki se je začela v začetku leta 2022.

Osnutek strategije je bil marca 2022, po končani javni obravnavi, skupaj z ostalimi programskimi dokumenti EKP 2021–2027 posredovan na EK. Strategija je bila z EK usklajena v letu 2022, ko je potekal od junija do oktobra 2022 še drugi del procesa podjetniškega odkrivanja in dodatno osredotočenje posameznih fokusnih področij in produktnih smeri. EK je z izvedbenim sklepom z dne 12. 12. 2022 odobrila PEKP in izpolnitev večine omogočitvenih pogojev.

S potrditvijo PEKP je bilo torej zaključeno usklajevanje EK in SVRK glede izpolnitve tematskega omogočitvenega pogoja Dobro upravljanje nacionalne ali regionalne strategije pametne specializacije. SVRK je nadgradila obstoječo strategijo pametne specializacije (S4) v Slovensko strategijo trajnostne pametne specializacije (S5) ob upoštevanju najširšega deležniškega dialoga.

Slovensko trajnostno strategijo pametne specializacije je v januarju 2023 obravnavala še ožja skupina državnih sekretarjev (DSDS), ki je zadolžena za sprotno operativno izvajanje Strategije S5. DSDS je sprejela sklep, da se s S5, kot je bila usklajena z EK v kontekstu sprejema PEKP in tematskih omogočitvenih pogojev, seznani vlado ob poročanju o izvajanju EKP, kar je bilo realizirano na 39. redni seji Vlade RS dne 9. 3. 2023.

Odtlej EK o napredku pri izvajanju poročamo kvartalno oziroma po potrebi. Poročamo o razvoju in udejanjanju upravljavskih struktur, kadrovski sestavi sektorja za koordinacijo pametne specializacije in osredotočanju ter izvajanju svežnja ukrepov. Najmanj ambiciozni premiki so pri kadrovski popolnitvi sektorja, odgovornega za koordinacijo pametne specializacije na MKRR, saj sektor od sprejema strategije ni pridobil na številu zaposlenih. V novembru 2023 je bil objavljen javni natečaj na katerega se je odzvalo več kot 10 kandidatov. V začetku leta 2024 je predvidena popolnitev sektorja v skladu z dogovorjenim akcijskim načrtom. Struktura in položaj sektorja na MKRR znotraj novoustanovljenega Direktorata za kohezijo je stabilen, z vidika upravljanja v celoti dorečen in urejen, kar omogoča učinkovito izvajanje nalog, med drugim in posebej tudi nalog potrjevanja sprememb pri osredotočanju na posameznih prednostnih področjih in odobravanje vlog iz svežnja ukrepov, vezanih na EKP.

      - Ustanovitev Vladne delovne skupine državnih sekretarjev za podporo izvajanju S5

V skladu s Slovensko strategijo trajnostne pametne specializacije (S5) je njeno upravljanje organizirano na treh nivojih. Prvi je odločevalski nivo, ki ga izvaja Vlada RS. Samo operativno upravljanje je delegirano delovni skupini državnih sekretarjev (Vladna delovna skupina državnih sekretarjev za podporo izvajanju S5 – DSV S5). Drugi nivo predstavlja izvajanje svežnja ukrepov, kar je v pristojnosti ministrstev in izvajalskih institucij. Tretji nivo pa je izvedbena deležniška raven, ki jo koordinirajo Strateška razvojno-inovacijska partnerstva (SRIP-i).

Vlada je sklepom številka 02401-15/2023/4 z dne 13. 7. 2023 ustanovila Delovno skupino Vlade RS za podporo izvajanju Slovenske strategije trajnostne pametne specializacije. V delovno skupino so imenovani državni sekretarji naslednjih resorjev: MKRR, MVZI, MGTŠ, MDP MDDSZ, MOPE, MSP, MKGP, MZEZ, MVI. Zaradi nekaterih sprememb na pozicijah državnih sekretarjev bo DSV S5 v letu 2024 kadrovsko dopolnjena z novo imenovanimi državnimi sekretarji (MKGP, MVI, MZEZ).

      - Poročilo S4 za obdobje 2015 – 2022

Leta 2015 je bila izdelana Slovenska strategija pametne specializacije poimenovana kot S4. Zasnovana je bila ambicioznejše od zahtev EU in v izhodišču kot orodje za preobrazbo gospodarstva za namen izboljšanja ekosistema in financiranja ukrepov na področju RRI, človeških virov, podjetništva in internacionalizacije.

V sami S4 ni bilo določenega obdobja priprave poročil o izvajanju S4. Kljub temu je SVRK leta 2019 pripravil Informacijo o izvajanju Slovenske strategije pametne specializacije za obdobje 2016–2018, s katero je seznanil vlado RS (https://www.gov.si/assets/vladne-sluzbe/SVRK/S4-Slovenska-strategija-pametne-specializacije/Informacija-o-izvajanju-S4-v-obdobju-2016-2018.pdf).

V prehodu v novo programsko obdobje (2021-2027) je Evropska komisija pripravila novo regulativo za področje evropske kohezijske politike. Ta je narekovala nadgradnjo obstoječih strategij v skladu s postavljenimi merili v zakonodajni podlagi. MKRR je v sodelovanju z drugimi resorji, SRIP-i in drugimi deležniki pripravil nadgradnjo Slovenske strategije pametne specializacije. Nadgradnja temelji na dvojnem prehodu, ki se izvaja v EU in na globalnem nivoju (zeleno in digitalno). Sama strategija pa je dobila v imenu novi pridevnik – trajnostna. V angleščini je poimenovana »Slovenia's Sustainable Smart Specialisation Strategy« ali s kratico S5.

Zaradi primernega zaključka izvajanja S4 je bilo pripravljeno poročilo za celotno obdobje izvajanja 2015 – 2022, ki ga je na svoji prvi seji 4.10.2023 obravnavala in tudi sprejela DSV S5. Na seji je bil sprejet sklep, da se vlada RS s poročilom seznani ob obravnavi polletnega poročila o izvajanju progama EKP 2021-2027.

Poročilo o dosežkih S4 in izvajanju S5 je v prilogi 2.

      - Sprememba S5 – Poglavje 6. Upravljanje

Sprememba Slovenske strategije trajnostne pametne specializacije izhaja iz dogovora z EK, da bo v letu 2023 S5 nadgrajena na način, da se v njej popiše nova institucionalna struktura upravljanja S5. Ustrezno je zato popravljeno poglavje 6.

V obdobju pogajanj Slovenije z EK o Evropski kohezijski ovojnici (2021-2027), zlasti pa še v letih 2021-2022, je bil sistem upravljanja s politikami RRI in inovacijskega ekosistema v Sloveniji podvržen razpravam ter konkretnim predlogom o razmeroma velikopoteznih in bistvenih institucionalnih spremembah. Velik del sprememb je posledica že sprejetega Zakona o znanstveno-raziskovalni in inovacijski dejavnosti (ZZrID, sprejet decembra 2021), bistvene spremembe pa je uvedel tudi novi Zakon spremembah Zakona o vladi RS (ZRVS-J, uveljavljen 27. 12. 2022. Zakon je dodatno preuredil pristojnosti za inovacijsko politiko (prenos na MVZI). Vzpostavljen je tudi sistem upravljanja za RRI politike preko Programskega odbora za operativno usklajevanje znanstveno-raziskovalne in inovacijske politike – ustanovljen s sklepom vlade številka 01100-1/2022/9, z dne 10. 5. 2022 (operativen od junija 2022), v katerem so imenovani direktorji pristojnih direktoratov in agencij.

Z EK je bilo ravno tako dogovorjeno, da se za S5 določi interval poročanja. Tako je S5 dopolnjena v delu, kjer je govora o poročanju z dikcijo, da se obdobna poročila pripravijo vsako drugo leto. Prvo se pripravi v drugem kvartalu 2025.

DSV S5 se je seznanila s spremembo S5 na svoji 1. seji 4.10.2023 in sprejela sklep, da se vlada RS s spremembo S5 seznani ob obravnavi polletnega poročila o izvajanju PEKP.

Tekst spremenjene S5 je v prilogi 3.

## Izvajanje Programa EKP 2021–2027

V okviru razpoložljivih sredstev za programsko obdobje 2014–2020 je razdelitev sredstev po skladih naslednja:

- ESRR: 1.545.686.286 EUR;

- ESS+: 611.504.805 EUR;

- KS: 700.675.721 EUR;

- SPP: 248.773.600 EUR.

V okviru razdelitve razpoložljivih sredstev posameznih skladov glede na geografsko upravičenost, kamor spada razdelitev na obe kohezijski regiji, je stanje naslednje:

- kohezijski regiji Zahodna Slovenija je iz ESRR in ESS+ skupaj namenjenih 436 mio EUR razpoložljivih sredstev;

- kohezijski regiji Vzhodna Slovenija je iz ESRR in ESS+ skupaj namenjenih 1,398 mrd EUR razpoložljivih sredstev;

- obema regijama je skupaj na voljo  700 mio EUR iz sklada KS, ki se ne deli med regijama in se izvaja na območju celotne Slovenije;

- izvajanje SPP ni vezano na geografsko upravičenost med kohezijski regiji, temveč je namenjeno regijam, ki so upravičena območja pravičnega prehoda.

KRZS se uvršča med razvite regije, KRVS pa med manj razvite regije, kar pomeni različno stopnjo sofinanciranja s strani EK. Ker pa so tudi v KRZS kljub splošni večji razvitosti prisotne velike razlike v stopnji razvitosti med razvojnimi regijami in znotraj njih, bo proračun RS zagotavljal ustrezno višino nacionalnega prispevka, ki bo omogočal ustrezno izvedbo operacij v obeh kohezijskih regijah.

S sprejemom nacionalne uredbe se je lahko začelo izvajanje EKP 21–27. V juniju 2023 je bila izdana prva odločitev o podpori, ki predstavlja  dejanski začetek izvajanja PEKP.

Tudi v okviru EKP 21- 27, ne glede na razdelitev po skladih ali kohezijskih regijah, izvajanje EKP zajema različne vidike, od finančnega, kamor lahko štejemo napredek, vezan na uspešnost črpanja EU sredstev, do vsebinskega, kjer je moč spremljati vsebinski napredek na posamezni prednostni osi.

Sistem koriščenja EKP  tudi v tem programskem obdobju obsega več faz, ki si sledijo v sosledju:

- FAZA: OU oceni vlogo PT za odobritev evropskih sredstev za posamični javni razpis/projekt oziroma program. V kolikor je vloga skladna z vsebino PEKP, OU izda odločitev o podpori PT.

- FAZA: PT izvedejo postopke izbora (npr. objavijo javne razpise), dodelijo sredstva in sklenejo pogodbe o sofinanciranju z upravičenci, kar je podlaga za dejansko financiranje projektov iz sredstev EKP.

- FAZA: izvedba projekta (upravičenec, izvajalci) v skladu s pogodbo o sofinanciranju. Za izvedene aktivnosti upravičenci PT izstavijo račune (zahtevke za izplačila, v nadaljnjem besedilu: ZZI), ki se nato plačajo (založijo) iz državnega proračuna.

- FAZA: predstavlja prenos plačanih in preverjenih ZZI iz e-MA2 v informacijski sistem organa za računovodenje (e-CA). Organ za računovodenje pri MF ZZI-je pregleda, jih potrdi, izvede povračilo sredstev EU iz podračuna na Banki Slovenije v državni proračun in nato Evropski komisiji pošlje zahtevek za povračilo sredstev. Četrta faza predstavlja črpanje sredstev.

- FAZA: predstavlja preverjanje zahtevkov pri EK in plačilo sredstev iz proračuna EU na podračune pri Banki Slovenija.

V tabeli 3 je predstavljen finančni napredek po skladih in po geografski upravičenosti za obdobje od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2023 ter finančni napredek po posameznih fazah izvajanja EKP.

TABELA 3: Stanje izvajanja Programa EKP 2021–2027 po skladih in regijah skupaj: obdobje od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2023

| Sklad | Regija | Pravice porabe brez tehnične pomoči* | A |  | B |  | C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Odločitve o podpori** |  | Potrjene operacije*** |  | Izplačila iz državnega proračuna**** |  |
|  |  | EU del (EUR) | EU del (EUR) | % EU del | EU del (EUR) | % EU del | EU del (EUR) | % EU del |
|  |  |  |  | 4/3*100 |  | 6/3*100 |  | 8/3*100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ESRR | Zahod | 370.648.766 | 89.134.095 | 24% | 0 | 0% | 0 | 0% |
|  | Vzhod | 1.175.037.520 | 6.563.507 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Skupaj ESRR |  | 1.545.686.286 | 95.697.602 | 6% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| ESS+ | Zahod | 142.107.283 | 53.780.294 | 38% | 8.678.500 | 6% | 1.176.034 | 1% |
|  | Vzhod | 469.397.522 | 14.967.393 | 3% | 3.516.000 | 1% | 387.132 | 0% |
| Skupaj ESS+ |  | 611.504.805 | 68.747.688 | 11% | 12.194.500 | 2% | 1.563.166 | 0% |
| KS | Celotna SI | 700.675.721 | 42.687.628 | 6% | 0 | 0% | 11.977.184 | 2% |
| Skupaj KS |  | 700.675.721 | 42.687.628 | 6% | 0 | 0% | 11.977.184 | 2% |
| SPP | Celotna SI | 248.773.600 | 63.178.599 | 25% | 0 | 0% | 8.054.906 | 3% |
| Skupaj SPP |  | 248.773.600 | 63.178.599 | 25% | 0 | 0% | 8.054.906 | 3% |
| OP | Zahod | 512.756.049 | 142.914.390 | 28% | 8.678.500 | 2% | 1.176.034 | 0% |
|  | Vzhod | 1.644.435.042 | 21.530.900 | 1% | 3.516.000 | 0% | 387.132 | 0% |
|  | Celotna SI | 700.675.721 | 42.687.628 | 6% | 0 | 0% | 11.977.184 | 2% |
|  | Celotna SI | 248.773.600 | 63.178.599 | 25% | 0 | 0% | 8.054.906 | 3% |
| Skupaj OP |  | 3.106.640.412 | 270.311.517 | 9% | 12.194.500 | 0% | 21.595.256 | 1% |

Vir: e-MA2, MKRR, MFeRAC, MF

* Razpoložljiva sredstva/pravice porabe EKP za obdobje 2021−2027 (EU del) – Program EKP 2021–2027.

** Odločitve o podpori zajemajo vrednost vlog za posamezen projekt, program ali javni razpis/poziv, brez neupravičenih stroškov.

*** Potrjene operacije pomenijo pogodbe o sofinanciranju oziroma odločitve o podpori, kadar je upravičenec neposredni proračunski uporabnik.

**** Izplačila iz državnega proračuna

Tabela 1 prikazuje stanje izvajanja v celotnem obdobju izvajanja do konca decembra 2023:

- odločitve o podpori v skupni vrednosti 270.311.517 EUR (EU del), kar je 9 % vseh razpoložljivih sredstev (1. faza);

- znesek potrjenih operacij v skupni vrednosti 12.194.500 EUR (EU del), kar je 0 % razpoložljivih sredstev* (2. faza);

- izplačila iz državnega proračuna v skupni vrednosti 21.595.256 EUR (EU del), kar je 1 % razpoložljivih sredstev (3. faza);

- certificirani izdatki v skupni vrednosti 0 EUR (EU del), kar je 0 % razpoložljivih sredstev (4. faza).

* Vse operacije še niso v IS eMA2, ki je sicer v tem delu že polno delujoč, vendar pa konec decembra še ni bila popolnoma vzpostavljena integracija z IS MFERAC. Dodatni razlog je tudi v tem, da je vnos vloge terja določen čas na strani resorjev. Učni proces za delo z IS eMA2 pa je sicer že v pripravi – v teku je organizacija delavnic za resorje.

Slovenija na podlagi Programa EKP 2021–2027 izvaja naslednje vsebine v okviru desetih prednostnih nalog:

- 1. PREDNOSTNA NALOGA: Inovacijska družba znanja;

- 2. PREDNOSTNA NALOGA: Digitalna povezljivost;

- 3. PREDNOSTNA NALOGA: Zelena preobrazba za podnebno nevtralnost;

- 4. PREDNOSTNA NALOGA: Trajnostna urbana mobilnost;

- 5. PREDNOSTNA NALOGA: Trajnostna (čez)regionalna mobilnost in povezljivost;

- 6. PREDNOSTNA NALOGA: Znanja in spretnosti ter odzivni trg dela;

- 7. PREDNOSTNA NALOGA: Dolgotrajna oskrba in zdravje ter socialna vključenost;

- 8. PREDNOSTNA NALOGA: Trajnostna turizem in kultura;

- 9. PREDNOSTNA NALOGA: Trajnostni razvoj lokalnih območij;

- 10. PREDNOSTNA NALOGA: Prestrukturiranje premogovnih regij;

V tabeli 4 so predstavljeni finančni podatki za obdobje 1. 1. 2021 – 31. 12. 2023 po posameznih prednostnih nalogah.

Izvajanje izvajanja Programa EKP 2021–2027 po prednostnih nalogah skupaj: obdobje od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2023

| Prednostna naloga | Pravice porabe brez tehnične pomoči* | A |  | B |  | C |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Odločitve o podpori ** |  | Potrjene operacije *** |  | Izplačila iz državnega proračuna**** |  |  |
|  | EU del (EUR) | EU del (EUR) | % EU del | EU del (EUR) | % EU del | EU del (EUR) | % EU del |  |
|  |  |  | 3/2*100 |  | 5/2*100 |  | 7/2*100 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| PN 1 - Inovacijska družba znanja | 707.511.069 | 21.074.493 | 3% | 0 | 0% | 0 | 0% |  |
| PN 2 - Digitalna povezljivost | 19.662.744 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |  |
| PN 3 - Zelena preobrazba za podnebno nevtralnost | 739.117.182 | 100.489.203 | 14% | 0 | 0% | 6.852.940 | 1% |  |
| PN 4 - Trajnostna urbana mobilnost | 53.917.253 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |  |
| PN 5 - Trajnostna (čez)regionalna mobilnost in povezljivost | 511.031.161 | 16.821.535 | 3% | 0 | 0% | 5.124.244 | 1% |  |
| PN 6 - Znanja in spretnosti ter odzivni trg dela | 439.423.865 | 57.025.346 | 13% | 3.777.000 | 1% | 1.022.292 | 0% |  |
| PN 7 - Dolgotrajna oskrba in zdravje ter socialna vključenost | 282.311.001 | 11.722.341 | 4% | 8.417.500 | 3% | 540.873 | 0% |  |
| PN 8 - Trajnostna turizem in kultura | 19.661.752 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |  |
| PN 9 - Trajnostni razvoj lokalnih območij | 85.230.785 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |  |
| PN 10 - Prestrukturiranje premogovnih regij | 248.773.600 | 63.178.599 | 25% | 0 | 0% | 8.054.906 | 3% |  |
| Skupaj OP | 3.106.640.412 | 270.311.517 | 9% | 12.194.500 | 0% | 21.595.256 | 1% |  |

Vir: e-MA2, MKRR, MFeRAC, MF

* Razpoložljiva sredstva/pravice porabe EKP za obdobje 2021−2027 (EU del) – Program EKP 2021–2027.

** Odločitve o podpori zajemajo vrednost vlog za posamezen projekt, program ali javni razpis/poziv, brez neupravičenih stroškov.

*** Potrjene operacije pomenijo pogodbe o sofinanciranju oziroma odločitve o podpori, kadar je upravičenec neposredni proračunski uporabnik. Vse operacije še niso v IS eMA2, ki je sicer v tem delu že polno delujoč, vendar pa konec decembra še ni bila popolnoma vzpostavljena integracija z IS MFERAC. Dodatni razlog je tudi v tem, da je vnos vloge terja določen čas na strani resorjev. Učni proces za delo z IS eMA2 pa je sicer že v pripravi – v teku je organizacija delavnic za resorje.

**** Izplačila iz državnega proračuna

3.2.1 Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost (CLLD):

Na območju države je v programskem obdobju 2014 – 2020 delovalo 37 lokalnih akcijskih skupin (LAS).

Za obdobje 2021 – 2027 se je prav tako oblikovalo 37 lokalnih akcijskih skupin (LAS), ki so za območja, na katerih delujejo, že pripravile Strategije lokalnega razvoja (SLR), ki so bile s strani Medresorske delovne skupine za CLLD po 2020 pregledane, ocenjene in odobrene na podlagi izdanega Mnenja o izboru SLR in LAS, v novembru 2023.

V januarju 2024 je predvidena pridobitev odločitev o podpori za potrditev SLR in LAS ter potem izdaja odločb o potrditvi SLR in LAS.

3.2.2 Celostne teritorialne naložbe (CTN):

Mehanizem CTN se v okviru PEKP izvaja na treh specifičnih ciljih in sicer: RSO 2.7 – zelene infrastrukture, RSO 2.8 – trajnostna mobilnost in RSO 5.1 – učinkovita raba prostora v urbanih območjih.

V 2. polovici leta 2023 je Organ upravljanja pripravil in objavil Navodila OU za izvajanje CTN v obdobju 2021–2027. Prav tako so bila s strani PT MOPE in PT MNVP objavljena vsebinska izhodišča.

Z objavo teh dokumentov se je zaključil proces operativne priprave izvajanja 1. faze izbora operacij mehanizma CTN v obdobju 2021–2027 in se je tako pristopilo k pripravi prvih povabil za izbor operacij s strani PT ZMOS. PT ZMOS je prva povabila za vse tri specifične cilje objavil v oktobru in novembru 2023 (1. faza izbornega postopka).

Sočasno z izborom operacij potekajo aktivnosti OU in PT-jev glede navodil upravičencem za pripravo vlog v 2. fazi.

3.2.3 Sklad za pravični prehod (SPP):

21.7.2023 je bil objavljen Javni razpis za sofinanciranje projektov izgradnje ekonomsko-poslovne infrastrukture v Zasavski premogovni regiji;

Razpis bo odprt do junija 2024 in ima tri roke za oddajo vlog (2. 10. 2023, 30. 1. 2024 in 1. 7. 2024).

27.11.2023 je bil objavljen Javni razpis za sofinanciranje projektov izgradnje ekonomsko-poslovne infrastrukture (podjetniških inkubatorjev) v Zasavski in Savinjsko-Šaleški (SAŠA) premogovni regiji, razpis je odprt do 15.10.2024, prvi rok za oddajo je 15.1.2024.

18.12.2023 je bila izdana  odločitev o podpori za operacijo strateškega pomena, Center za demonstracije in usposabljanje za brezogljične tehnologije (Center DUBT) v okviru izvajanja ONPP Zasavje; pogodba z omenjenim upravičencem pa je bila podpisana 22. 12. 2023.

3.2.4 Dogovori za razvoj regij (DRR)

Za programsko obdobje 2021–2027 je potrjenih vseh 12 Regionalnih razvojnih programov. Na tej podlagi je bilo konec meseca junija 2023 objavljeno Povabilo razvojnim svetom regij za pripravo in podpis dogovorov za razvoj regij za programsko obdobje 2021−2027. Predmet celovitega povabila je poziv 12 razvojnim regijam k predložitvi osnutkov dogovorov za razvoj regij za programsko obdobje 2021−2027. Predmet predmetnega povabila iz junija 2023 pa je sofinanciranje projektov v okviru naslednjega cilja evropske kohezijske politike: »Prednostna naloga: 1. Inovacijska družba znanja, RSO1.3, Krepitev trajnostne rasti in konkurenčnosti malih in srednjih podjetij ter ustvarjanje delovnih mest v malih in srednjih podjetjih, med drugim s produktivnimi naložbami (ESRR)« – Podjetno nad izzive (PONI) v  višini 18,47 mio EUR.

S tem povabilom so se začele izvajati aktivnosti za sklenitev dogovorov za razvoj regij. Rok za posredovanje osnutkov dogovorov za razvoj regij je bil 30. 10. 2023. Dogovori za razvoj regij za zgoraj navedene vsebine so bili v letu 2023 sklenjeni z vsemi 12 regijami.

Povabilo za pripravo dogovorov za razvoj regij se bo v naslednjih mesecih dopolnjevalo, z vsebinami kot so:

- specifični cilj: RSO1.3, Krepitev trajnostne rasti in konkurenčnosti malih in srednjih podjetij ter ustvarjanje delovnih mest v malih in srednjih podjetjih, med drugim s produktivnimi naložbami (ESRR) - Podjetniški inkubatorji,

- specifični cilj: RSO2.5, Spodbujanje dostopa do vode in trajnostnega gospodarjenja z vodnimi viri (KS); odvajanje in čiščenje odpadne vode, pitna voda,

- specifični cilj: RSO2.7, Izboljšanje varstva in ohranjanja narave ter biotske raznovrstnosti in zelene infrastrukture, tudi v mestnem okolju in zmanjšanje vseh oblik onesnaževanja (ESRR),

- specifični cilj: RSO3.2, Razvoj in krepitev trajnostne, pametne in intermodalne nacionalne, regionalne in lokalne mobilnosti, odporne proti podnebnim spremembam, vključno z boljšim dostopom do omrežja TEN-T in čezmejno mobilnostjo (KS):

- spodbujanje trajnostne mobilnosti na horizontalni ravni,

- zagotavljanje povezljivosti kolesarske infrastrukture na državni ravni.

Navedeni specifični cilji bodo predmet dopolnitve tega povabila, ko bodo določeni in oblikovani vstopni in drugi pogoji v okviru ciljev politik in prednostnih nalog, ki izhajajo iz pristojnih resornih ministrstev.

3.2.5 Vključevanje načela, da se škoduje bistveno (DNSH) in načel Novega evropskega Bauhausa (NEB) ter zagotovitev podnebne odpornosti infrastrukture (Climate Proofing) v obdobju 2021-2027

Za namen vključevanja načela, da se ne škoduje bistveno in zagotovitve odpornosti infrastrukture pri izvajanju PEKP so bile izvedene naslednje aktivnosti:

- 4 delavnice na temo DNSH, in sicer 1 v aprilu 2023, 1 v juniju 2023 in 2 v oktobru 2023;

- 3 delavnici na temo Climate Proofing, in sicer 1 v aprilu 2023 in 2 v oktobru 2023;

- 2 delavnici na temo NEB v oktobru 2023.

Omenjene delavnice so bile izvedene v sodelovanju s strokovnjaki evropske pobude JASPERS in drugimi zunanjimi eksperti. Namenjene so bile predvsem krepitvi zmogljivosti na navedenih področjih izvajanja PEKP tako na ravni posredniških teles kot tudi na ravni upravičencev, pripravljavcev projektov.

## Promocija in obveščanje javnosti

V obravnavanem obdobju smo nadaljevali z aktivnostmi seznanjanja ciljnih javnosti z vsebino PEKP, obveščali o načrtovanih sredstvih za posamezna področja in motivirali upravičence k pripravi projektov v tem okviru. Ker je organ upravljanja že izdal prve odločitve o podpori, posredniška in izvajalska telesa pa  objavila prve razpise, smo preko sporočil za javnost, objav na spletnih straneh in družbenih omrežjih ter publikacije Vizija kohezija obveščali tudi o tem.

## Informacijski sistem OU e-MA2

Meseca decembra 2023 je bila v produkcijsko okolje predana verzija 2.02.12, ki omogoča vsem uporabnikom (izven in znotraj HKOM) ključno delovanje pri izvajanju kohezijske politike v letu 21-27.

To pomeni, da lahko v IS eMA2 vsi resorji podajo vloge za pridobitev finančnih sredstev, možna je potrditev vlog s pripravo Odločitev o podpori, možno je kreirati operacije, izvesti vezavo listin ter pripravo zahtevkov za izplačilo (ali avansa), omogočena je kontrola zahtevkov.

Vzporedno poteka še dokončna priprava modula za spremljanje in poročanje, ki je v osnovi že izveden. Kar zadeva izplačevanje zahtevkov za izplačilo (ZzI) je bil do konca decembra možen vnos do statusa »Predan kontroli AP«, kar pomeni, da je bil vnos ZzI mogoč, smo pa na OU ročno navezali ZzI-je vsem, ki so to želeli. Na ta način smo do konca decembra 2023 potrdili dve izplačili v obliki avansa.

Največje težave in zamude, pri končni vzpostavitvi informacijskega sistema so pri integraciji in izmenjavi podatkov z drugimi informacijskimi sistemi, predvsem z IS MfeRAC (proračunski sistem RS) in IS eCA2 (računovodski sistem kohezijske politike).

V letu 2024, se bo na podlagi plana Dela za leto 2024, ki ga potrdi Projektni svet, začelo izvajanje nadgradenj in razvoj preostalih modulov, kot je to predvideno po časovnici.

# PRILOGE

## Priloga 1: Poročilo o napredku pri pripravi tematskih omogočitvenih pogojev v obdobju 2021 – 2027

S Sklepom Vlade RS številka 54402-7/2019/6 z dne 18. 7. 2019 Vlada RS nalaga ministrstvom in vladnim službam, da v okviru Poročila o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020, cilj naložbe za rast in delovna mesta poročajo o napredku pri pripravi programskih dokumentov in dokumentov za izpolnjevanje tematskih omogočitvenih pogojev.

| OMOGOČITVENI POGOJ | IZPOLNITEV OMOGOČITVENEGA POGOJA (OCENA NOSILCA) | DOKUMENT/OPIS POTREBEN ZA IZPOLNITEV | NIVO SPREJEMA | PRAVNA PODLAGA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Učinkoviti mehanizmi spremljanja trga javnih naročil | DA | Členi 106.-108. in 114. Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18) | vlada | Priloga III Uredbe EU 2021/1060 |
| Orodja in zmogljivosti za učinkovito uporabo pravil o državni pomoči | DA | Zakon o spremljanju državnih pomoči, vodenje evidence poslovnih subjektov s strani AJPES | vlada | Priloga III Uredbe EU 2021/1060 |
| Dejanska uporaba in izvajanje Listine o temeljnih pravicah | DA | Vzpostavitev mehanizmov za zagotavljanje skladnosti programov z Listino EU v programskih dokumentih in poročanje odboru za spremljanje (vključitev v uredbo, priprava Postopkovnika za zagotovitev izpolnitve horizontalnih omogočitvenih pogojev »Dejanska uporaba in izvajanje Listine Evropske unije o temeljnih pravicah« in »Izvajanje in uporaba Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov v skladu s Sklepom Sveta 2010/48/ES« idr.) | MKRR | Priloga III Uredbe EU 2021/1060 |
| Izvajanje in uporaba Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov v skladu s Sklepom Sveta 2010/48/ES | DA | Akcijski program za invalide 2022–2030 Postopkovnik za zagotovitev izpolnitve horizontalnih omogočitvenih pogojev »Dejanska uporaba in izvajanje Listine Evropske unije o temeljnih pravicah« in »Izvajanje in uporaba Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov v skladu s Sklepom Sveta 2010/48/ES« | Vlada MKRR | Priloga III Uredbe EU 2021/1060 |
| 1.1 Dobro upravljanje nacionalne ali regionalne strategije pametne specializacije | DA | Strategija pametne specializacije | ožja skupina državnih sekretarjev pristojnih za kohezijsko politiko, znanost, inovacije, gospodarstvo in digitalno preobrazbo | Priloga IV Uredbe EU 2021/1060 |
| 1.2 Nacionalni ali regionalni načrt za širokopasovna omrežja | DA | Načrt razvoja gigabitne infrastrukture do leta 2030 | vlada | Priloga IV Uredbe EU 2021/1060 |
| 2.1 Strateški okvir politike za podporo prenove za večjo energetsko učinkovitost stanovanjskih in nestanovanjskih stavb | DA | Dolgoročna strategija energetske prenove stavb do leta 2050 | vlada | Priloga IV Uredbe EU 2021/1060 |
| 2.2 Upravljanje Energetskega sektorja | DA | Celovit nacionalni energetski in podnebni načrt | vlada | Priloga IV Uredbe EU 2021/1060 |
| 2.3 Učinkovito spodbujanje uporabe energije iz obnovljivih virov v vseh sektorjih in v vsej Uniji | DA | Merila upoštevana pri pripravi Celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta | vlada | Priloga IV Uredbe EU 2021/1060 |
| 2.4 Učinkovit okvir za obvladovanje tveganja nesreč | DA | Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami 2016–2022, sledila bo 2022–2028/2030, Državna ocena tveganj | vlada | Priloga IV Uredbe EU 2021/1060 |
| 2.5 Posodobljeno načrtovanje potrebnih naložb v vodnem sektorju in sektorju odpadne vode | NE | Prenos direktive št. 2020/2184 v nacionalni pravni red. Rok za prenos je 13. 1. 2023 | vlada | Priloga IV Uredbe EU 2021/1060 |
| 2.6 Posodobljeno načrtovanje ravnanja z odpadki | DA | Program ravnanja z odpadki in program preprečevanja odpadkov Republike Slovenije (2022) | vlada | Priloga IV Uredbe EU 2021/1060 |
| 2.7 Prednostni okvir ukrepanja za potrebne ohranitvene ukrepe, ki vključujejo sofinanciranje Unije | DA | Prednostni okvir ukrepanja za Slovenijo je bil poslan Evropski komisiji | vlada | Priloga IV Uredbe EU 2021/1060 |
| 3.1 Celovito načrtovanje prometa na ustrezni ravni | DA | Strategija razvoja prometa v RS do leta 2030 | vlada | Priloga IV Uredbe EU 2021/1060 |
| 4.1 Strateški okvir politike za aktivne politike trga dela | DA | Smernice za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja 2021-2025 | vlada | Priloga IV Uredbe EU 2021/1060 |
| 4.3 Strateški okvir politike za sistem izobraževanja in usposabljanja na vseh ravneh | DA | Strategija Zavoda RS za zaposlovanje do 2025 Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja Sklep o ustanovitvi Centra RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS) Zakon o višjem strokovnem izobraževanju Strategija višjega strokovnega izobraževanja 20–30 Zakon o visokem šolstvu Resolucija o nacionalnem programu visokega šolstva do 2030 Zakon o izobraževanju odraslih Resolucija o nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za obdobje 2022–2030 Zakon o vrednotenju in priznavanju izobraževanja Zakon o slovenskem ogrodju kvalifikacij Zakon o postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij za opravljanje reguliranih poklicev | vlada | Priloga IV Uredbe EU 2021/1060 |
| 4.4 Nacionalni strateški okvir politike za socialno vključenost in Zmanjševanje revščine | DA | Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2021 do 2030 (ReNPSV21-30) Zakon o socialnem varstvu | vlada | Priloga IV Uredbe EU 2021/1060 |
| 4.6 Strateški okvir politike za zdravstveno varstvo in dolgotrajno oskrbo | DA | Mapiranje potreb po zdravstvenem varstvu in dolgotrajni oskrbi Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016–2025 »Skupaj za družbo zdravja« (ReNPZV16–25) | MZ | Priloga IV Uredbe EU 2021/1060 |

## Priloga 2: Poročilo o dosežkih S4 in izvajanju S5

Posebna datoteka

## Priloga 3: Slovenska strategija trajnostne pametne specializacije – verzija 1.1

Posebna datoteka

Vrednost evropskih sredstev, brez slovenske udeležbe. Vrednost vključuje tudi pravice porabe v okviru mehanizma React EU.

S spremenjenim Zakonom o Vladi Republike Slovenije (Ur.l. RS, št. 163/22 z dne 27. 12. 2022) je prišlo do reorganizacije Vlade RS, prenosom nekaterih delovnih področij med ministrstvi ter vzpostavitve nekaterih novih ministrstev. S potrditvijo nove sestave vlade v Državnem zboru RS se je Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko preoblikovala v Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj (MKRR), ki je dobilo tudi področje regionalnega razvoja.

V primeru velikih projektov EK izda sklep o potrditvi državi članici.

Kot zaključek operacije je v tem kontekstu mišljen finančni vidik koriščenja sredstev EKP. Skladno s 65. členom Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) št. 1303/2013) so izdatki upravičeni do prispevka skladov, če so nastali in so plačani najkasneje do 31. 12. 2023.

V angleškem jeziku »Smart Specialisation Strategy«.

V angleškem jeziku »Slovene Smart Specialisation Strategy«.

Natančneje je tematika predstavljena v 6. poglavju »Upravljanje«.