POROČILO O IZVAJANJU EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE 2014–2020 ZA OBDOBJE OD JANUARJA 2014 DO KONCA SEPTEMBRA 2020

Cilj: naložbe za rast in delovna mesta

Ljubljana, oktober 2020

KAZALO VSEBINE

1.	UVOD	5

2.	AKTUALNO STANJE IN GLAVNE AKTIVNOSTI V TRETJEM TRIMESEČJU LETA 2020	6

2.1	Stanje izvajanja kohezijske politike	6

2.2	Ukrepi za zajezitev COVID-19	20

2.3	Letno poročilo 2019 	21

2.4	Izvedbeni načrt operativnega programa (INOP)	22

3.	GLAVNE AKTIVNOSTI V OBDOBJU	22

3.1	Izvajanje finančnih instrumentov (FI)	22

3.2	Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost (CLLD)	24

3.3	Izvajanje mehanizma celostnih teritorialnih naložb (CTN)	24

3.4	Dogovor za razvoj regij (DRR)	25

3.5	Informacijski sistemi za izvajanje evropske kohezijske politike	26

3.6	Promocija in obveščanje javnosti	27

4.	PROGRAMSKO OBDOBJE 2021–2027	28

4.1	Zakonodajni vidik	28

4.2	Dejavnosti, povezane s programiranjem 2021–2027	30

PRILOGE	32

Priloga 1: Realizacija po prednostnih oseh in naložbah	32

Priloga 2: Primeri dobrih praks	87

Priloga 3: Poročilo o napredku pri pripravi tematskih omogočitvenih pogojev	92

Priloga 4: Poročilo o izvajanju Akcijskega načrta za pospešitev črpanja sredstev iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020	114

KAZALO GRAFOV

GRAF 1: Stanje izvajanja vseh skladov iz OP EKP glede na geografsko razdelitev posameznih skladov/upravičenost in faze izvajanja na dan 30. 9. 2020 v EUR (EU del)	10

GRAF 2: Dodeljena sredstva po skladih v obdobju 31. 12. 2018 – 30. 9. 2020 v EUR (EU del)	11

GRAF 3: Certificirani izdatki po skladih v obdobju 31. 12. 2018 – 30. 9. 2020 v EUR (EU del)	12

GRAF 4: Certificirani izdatki glede na geografsko razdelitev/upravičenost v obdobju 31. 12. 2018 - 30. 9. 2020 v EUR (EU del)	13

GRAF 5: Prikaz deleža potrjenih operacij glede na razpoložljiva sredstva (EU del) na dan 30. 9. 2020 v okviru posameznih prednostnih osi (brez tehnične podpore)	17

GRAF 6: Stanje izvajanja EKP po posredniških organih na dan 30. 9. 2020 v EUR (EU del)	20

KAZALO TABEL

TABELA 1: Stanje izvajanja po skladih in regijah skupaj: obdobje od 1. 1. 2014 do 30. 9. 2020	9

TABELA 2: Stanje izvajanja po prednostnih oseh skupaj: obdobje od 1. 1. 2014 do 30. 9. 2020	15

TABELA 3: Stanje izvajanja po posredniških organih: obdobje od 1. 1. 2014 do 30. 9. 2020	18

KRATICE, OKRAJŠAVE IN POMEN IZRAZOV

| AKTRP | Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja |
| --- | --- |
| AN | akcijski načrt |
| AP | administrativno preverjanje |
| ARSO | Agencija RS za okolje |
| certificirani izdatki | zahtevki za povračilo iz EU |
| CLLD | lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost |
| CPS | celostne prometne strategije |
| CPU | Center za podporo uporabnikom IS eMA |
| CTN | celostne teritorialne naložbe |
| DKom | Državna revizijska komisija |
| dodeljena sredstva | izdane odločitve o podpori/vrednost potrjenih NIO |
| DRR | dogovor za razvoj regij |
| DRSV | Direkcija RS za vode |
| e-CA | informacijski sistem organa za potrjevanje |
| EK | Evropska komisija |
| EKP | evropska kohezijska politika |
| EKSRP | Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja |
| e-MA | informacijski sistem organa upravljanja |
| ESIF | evropski strukturni in investicijski skladi kot viri financiranja OP: Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR), Evropski socialni sklad (ESS) in Kohezijski sklad (KS) |
| ESPR | Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo |
| FI | finančni instrumenti |
| INOP | Izvedbeni načrt Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 |
| JR | javni razpis |
| LAS | lokalne akcijske skupine |
| MDDSZ | Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti |
| MF | Ministrstvo za finance |
| MFeRAC | enoten, računalniško podprt računovodski sistem za izvrševanje državnega proračuna |
| MGRT | Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo |
| MIZŠ | Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport |
| MJU | Ministrstvo za javno upravo |
| MK | Ministrstvo za kulturo |
| MOP | Ministrstvo za okolje in prostor |
| MP | Ministrstvo za pravosodje |
| MZ | Ministrstvo za zdravje |
| MZI | Ministrstvo za infrastrukturo |
| NIO | način izbora operacije: javni razpis, javni poziv ali neposredna potrditev operacije, programa |
| NPO | neposredna potrditev operacije |
| OP EKP | Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 |
| OP ESPR | Operativni program za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo |
| operacija | potrjen projekt ali skupina projektov, ki jo izvaja en upravičenec ali več teh, ali potrjen program, ki ga izvaja upravičenec za doseganje ciljev prednostnih osi |
| OU | organ upravljanja |
| OPVP | območja pomembnega vpliva poplav |
| OzS | Odbor za spremljanje Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 |
| PN | prednostna naložba |
| PO | posredniški organ |
| pravice porabe | razpoložljiva sredstva evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta |
| predfinanciranje | t. i. sistem zalaganja kohezijskih sredstev iz proračuna RS, kar pomeni, da se izplačila iz proračuna RS upravičencem opravljajo v skladu s slovensko zakonodajo (30-dnevni plačilni rok) in da se povračila v državni proračun izvedejo naknadno ter neposredno ne vplivajo na plačila |
| prednostna os | tematski cilj |
| PRP | Program razvoja podeželja |
| SID | Slovenska izvozna in razvojna banka d. d., Ljubljana |
| S4 | slovenska strategija pametne specializacije |
| SFC | informacijski sistem EK |
| SLR | strategija lokalnega razvoja |
| SVRK | Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za strukturne sklade in Kohezijski sklad |
| TP | tehnična podpora |
| TUS | trajnostne urbane strategije |
| Uredba EKP | Uredba o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta |
| VFO | večletni finančni okvir EU |
| YEI | Pobuda za zaposlovanje mladih (finančna sredstva so načrtovana kot dopolnilo sredstvom iz ESS v obdobju 2014–2020) |
| ZMOS | Združenje mestnih občin Slovenije |
| ZSRR-2 | Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja |
| ZZI | zahtevek za izplačilo |

# UVOD

Evropska unija (v nadaljnjem besedilu: EU) s finančnimi sredstvi podpira projekte in programe na raznih področjih: regionalni in urbani razvoj, zaposlovanje in socialno vključevanje, kmetijstvo in razvoj podeželja, pomorske zadeve in ribištvo, raziskave in inovacije, podpora malim in srednje velikim podjetjem.

Upravljanje proračunskih sredstev EU poteka v partnerstvu med Evropsko komisijo (v nadaljnjem besedilu: EK) in državo članico v skladu z načelom deljenega upravljanja, in sicer predvsem upravljanje sredstev petih velikih skladov - strukturnih in investicijskih skladov - ki jih urejajo skupna določila, opredeljena v Skupnem strateškem okviru. Strukturni in investicijski skladi, ki skupaj omogočajo izvajanje strategije Evropa 2020, so naslednji:

- Evropski sklad za regionalni razvoj (v nadaljnjem besedilu: ESRR): za regionalni in urbani razvoj;

- Evropski socialni sklad (v nadaljnjem besedilu: ESS): za socialno vključenost in dobro upravljanje;

- Kohezijski sklad (v nadaljnjem besedilu: KS): za ekonomsko konvergenco slabše razvitih regij;

- Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: EKSRP) za financiranje programov razvoja podeželja;

- Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (v nadaljnjem besedilu: ESPR): za trajnostni razvoj ribištva in ribogojstva.

V programskem obdobju 2014–2020 ima Slovenija tri operativne programe za izvajanje evropskih skladov:

- dva programa, Program razvoja podeželja 2014–2020 (za sklad EKSRP) in Operativni program za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (za sklad ESPR), sta v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020 v pristojnosti Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano;

- en program, Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike 2014–2020 (za sklade ESRR, ESS in KS), pa je v pristojnosti Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (v nadaljnjem besedilu: SVRK); SVRK že v tretjem programskem obdobju opravlja naloge organa upravljanja (v nadaljnjem besedilu: OU) za evropske strukturne in investicijske sklade.

To poročilo obravnava zgolj izvajanje Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014–2020, cilj: naložbe za rast in delovna mesta (v nadaljnjem besedilu: OP EKP), ki je podlaga za koriščenje sredstev v vrednosti 3,068 milijarde evrov.

Namen poročila je redno seznanjati Vlado RS in pristojni odbor Državnega zbora s stanjem izvajanja evropske kohezijske politike (v nadaljnjem besedilu: EKP) z vsebinskega, časovnega in finančnega vidika.

# AKTUALNO STANJE IN GLAVNE AKTIVNOSTI V TRETJEM TRIMESEČJU LETA 2020

Poročilo o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020 povzema pregled stanja v okviru OP EKP-ja na dan 30. 9. 2020. Za področje je bila do 13. 3. 2020  odgovorna dr. Angelika Mlinar, ministrica. S 14. 3. 2020 je odgovornost za področje razvoja, strateških projektov in evropske kohezijske politike prevzel Zvone Černač, minister. Dokument je pripravil SVRK v vlogi organa upravljanja v sodelovanju s posredniškimi organi (v nadaljnjem besedilu: PO), ki so vključeni v izvajanje programa - Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstvo za infrastrukturo, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstvo za pravosodje, Ministrstvo za javno upravo, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za finance in Združenje mestnih občin Slovenije.

Dokument poleg kumulativnega stanja za obdobje od januarja 2014 do konca septembra 2020 vsebuje tudi podrobnejši opis dejavnosti v tretjem trimesečju leta 2020.

Poročilo je pripravljeno na osnovi podatkov iz informacijskega sistema organa upravljanja (v nadaljnjem besedilu: e-MA), podatkov iz informacijskega sistema organa za potrjevanje (v nadaljnjem besedilu: e-CA) in informacijskega sistema Ministrstva za finance (MFeRAC).

## Stanje izvajanja kohezijske politike

Slovenija je pri izvajanju kohezijske politike razdeljena na dve kohezijski regiji, in sicer na kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija (v nadaljnjem besedilu: KRVS) in kohezijsko regijo Zahodna Slovenija (v nadaljnjem besedilu: KRZS). Na podlagi enotne metodologije EU so sredstva ESRR in ESS razdeljena tako, da KRVS pripada 60,6 % razpoložljivih sredstev in KRZS 39,4 % razpoložljivih sredstev. Za osnovno delitev med skladoma (tj. ESRR in ESS) so bile upoštevane razlike v razvitosti, potrebah in stanju na trgu dela v obeh kohezijskih regijah ter v napovedih povečevanja stopnje tveganja revščine.

V okviru razpoložljivih sredstev v vrednosti 3.067.924.925 EUR (EU del) za programsko obdobje 2014–2020 je razdelitev sredstev po skladih naslednja:

- ESRR: 1.416.685.363 EUR;

- ESS: 718.769.595 EUR;

- KS: 914.046.895 EUR;

- YEI: 18.423.072 EUR

V okviru razdelitve razpoložljivih sredstev posameznih skladov glede na geografsko upravičenost, kamor spada razdelitev na obe kohezijski regiji, je stanje naslednje:

- kohezijski regiji Zahodna Slovenija je iz ESRR in ESS skupaj namenjenih 849 mio EUR razpoložljivih sredstev;

- kohezijski regiji Vzhodna Slovenija je iz ESRR in ESS skupaj namenjenih 1,305 mrd EUR razpoložljivih sredstev (zajeta so tudi sredstva pobude za zaposlovanje mladih, v nadaljnjem besedilu: YEI);

- obema regijama je skupaj na voljo še 914 mio EUR iz sklada KS, ki se ne deli med regijama in se izvaja na območju celotne Slovenije.

Ne glede na razdelitev po skladih ali kohezijskih regijah izvajanje evropske kohezijske politike zajema različne vidike, od finančnega, kamor lahko štejemo napredek, vezan na uspešnost črpanja EU sredstev, do vsebinskega, kjer je moč spremljati vsebinski napredek na posamezni prednostni osi.

Sistem koriščenja evropskih sredstev je kompleksen in zajema več faz, ki si sledijo v sosledju:

- FAZA: SVRK v vlogi OU-ja oceni vlogo PO-jev za odobritev evropskih sredstev za posamični javni razpis/projekt oziroma program. V kolikor je vloga skladna z vsebino OP EKP-ja, SVRK izda odločitev o podpori PO-jem.

- FAZA: PO-ji izvedejo postopke izbora (npr. objavijo javne razpise), dodelijo sredstva in sklenejo pogodbe o sofinanciranju z upravičenci, kar je podlaga za dejansko financiranje projektov iz sredstev evropske kohezijske politike.

- FAZA: izvedba projekta (upravičenec, izvajalci) v skladu s pogodbo o sofinanciranju. Za izvedene aktivnosti upravičenci PO-jem izstavijo račune (zahtevke za izplačila, v nadaljnjem besedilu: ZZI), ki se nato plačajo (založijo) iz državnega proračuna.

- FAZA: predstavlja prenos plačanih in preverjenih ZZI iz e-MA v informacijski sistem organa za potrjevanje (e-CA). Organ za potrjevanje pri Ministrstvu za finance ZZI-je pregleda, jih potrdi, izvede povračilo sredstev EU iz podračuna na Banki Slovenije v državni proračun in nato v Bruselj pošlje zahtevek za povračilo sredstev. Četrta faza predstavlja črpanje sredstev.

- FAZA: predstavlja preverjanje zahtevkov pri EK in plačilo sredstev iz proračuna EU na podračune pri Banki Slovenija.

V tabeli 1 je predstavljen finančni napredek oziroma koriščenje EU sredstev po skladih in po geografski upravičenosti za obdobje od 1. 1. 2014 do 30. 9. 2020 ter finančni napredek po posameznih fazah izvajanja kohezijske politike.

TABELA 1: Stanje izvajanja po skladih in regijah skupaj: obdobje od 1. 1. 2014 do 30. 9. 2020

| Sklad | Regija | Vsa razpoložljiva sredstva* |  |  | A |  |  |  | B |  |  |  | C |  |  | D |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Odločitve o podpori** |  |  |  | Potrjene operacije**** |  |  |  | Izplačila iz državnega proračuna****** |  |  | Certificirani izdatki (EU del)******* |  |
|  |  | EUR | EU del (EUR) | % | EUR*** | % | EU del (EUR) | % EU del | EUR***** | % | EU del (EUR) | % EU del | EU + SI del (EUR) | EU del (EUR) | % EU del | EUR | % |
|  |  |  |  | 4/3*100 |  | 6/3*100 |  | 8/4*100 |  | 10/3*100 |  | 12/4*100 |  |  | 15/4*100 |  | 17/4*100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| ESRR | Vzhodna | 1.156.176.788 | 907.392.844 | 78% | 1.118.414.767 | 97% | 803.920.705 | 89% | 1.076.516.954 | 93% | 582.144.327 | 64% | 309.950.841 | 261.736.877 | 29% | 306.081.706 | 34% |
|  | Zahodna | 665.929.422 | 509.292.519 | 76% | 768.173.245 | 115% | 528.443.905 | 104% | 790.604.835 | 119% | 465.132.977 | 91% | 262.646.238 | 224.897.544 | 44% | 268.876.407 | 53% |
| Skupaj ESRR |  | 1.822.106.210 | 1.416.685.363 | 78% | 1.886.588.012 | 104% | 1.332.364.610 | 94% | 1.867.121.789 | 102% | 1.047.277.304 | 74% | 572.597.079 | 486.634.421 | 34% | 574.958.113 | 41% |
| ESS | Vzhodna | 474.341.949 | 379.473.557 | 80% | 546.056.548 | 115% | 449.889.879 | 119% | 491.601.922 | 104% | 401.404.952 | 106% | 247.765.782 | 197.675.926 | 52% | 176.477.171 | 47% |
|  | Zahodna | 424.120.049 | 339.296.038 | 80% | 496.797.711 | 117% | 407.839.218 | 120% | 448.481.362 | 106% | 365.940.327 | 108% | 219.569.906 | 175.737.907 | 52% | 156.763.059 | 46% |
| Skupaj ESS |  | 898.461.998 | 718.769.595 | 80% | 1.042.854.259 | 116% | 857.729.097 | 119% | 940.083.284 | 105% | 767.345.279 | 107% | 467.335.688 | 373.413.833 | 52% | 333.240.230 | 46% |
| KS | Celotna SLO | 1.075.349.290 | 914.046.895 | 85% | 1.573.576.539 | 146% | 863.940.632 | 95% | 1.007.454.083 | 94% | 644.770.189 | 71% | 457.960.149 | 402.629.515 | 44% | 435.151.520 | 48% |
| Skupaj KS |  | 1.075.349.290 | 914.046.895 | 85% | 1.573.576.539 | 146% | 863.940.632 | 95% | 1.007.454.083 | 94% | 644.770.189 | 71% | 457.960.149 | 402.629.515 | 44% | 435.151.520 | 48% |
| YEI | Vzhodna | 20.725.956 | 18.423.072 | 89% | 20.725.956 | 100% | 18.423.072 | 100% | 20.963.900 | 101% | 16.771.120 | 91% | 18.690.731 | 17.308.298 | 94% | 17.283.033 | 94% |
| Skupaj YEI |  | 20.725.956 | 18.423.072 | 89% | 20.725.956 | 100% | 18.423.072 | 100% | 20.659.400 | 100% | 16.771.120 | 91% | 18.690.731 | 17.308.298 | 94% | 17.283.033 | 94% |
| OP | Vzhodna | 1.651.244.693 | 1.305.289.473 | 79% | 1.685.197.272 | 102% | 1.272.233.656 | 97% | 1.589.082.776 | 96% | 1.000.320.399 | 77% | 576.407.354 | 476.721.101 | 37% | 499.841.910 | 38% |
|  | Zahodna | 1.090.049.471 | 848.588.557 | 78% | 1.264.970.956 | 116% | 936.283.123 | 110% | 1.239.086.197 | 114% | 831.073.305 | 98% | 482.216.144 | 400.635.451 | 47% | 425.639.466 | 50% |
|  | Celotna SLO | 1.075.349.290 | 914.046.895 | 85% | 1.573.576.539 | 146% | 863.940.632 | 95% | 1.007.454.083 | 94% | 644.770.189 | 71% | 457.960.149 | 402.629.515 | 44% | 435.151.520 | 48% |
| Skupaj OP |  | 3.816.643.454 | 3.067.924.925 | 80% | 4.523.744.766 | 119% | 3.072.457.412 | 100% | 3.835.623.056 | 100% | 2.476.163.892 | 81% | 1.516.583.647 | 1.279.986.067 | 42% | 1.360.632.896 | 44% |

Vir: e-MA, SVRK, e-CA, MFeRAC, MF

* Razpoložljiva sredstva/pravice porabe EKP za obdobje 2014−2020 (EU del in nacionalni prispevek, in sicer ne glede na to, ali se nacionalni prispevek zagotavlja iz proračuna RS ali drugih nacionalnih virov (javnih ali zasebnih) – OP EKP.

** Odločitve o podpori zajemajo vrednost vlog za posamezen projekt, program ali javni razpis/poziv, brez neupravičenih stroškov.

*** Vrednost zajema skupne upravičene stroške operacij. Zaradi upoštevanja npr. določenih stopenj intenzivnosti sofinanciranja pri državnih pomočeh ter kumulativnega prikaza izdanih odločitev o podpori, zneski v stolpcu 6 lahko presegajo vrednosti v stolpcu 3.

**** Potrjene operacije pomenijo pogodbe o sofinanciranju oziroma odločitve o podpori, kadar je upravičenec neposredni proračunski uporabnik.

***** Vrednost zajema skupne upravičene stroške pogodb o sofinanciranju oziroma odločitev o podpori, kadar je upravičenec neposredni proračunski uporabnik.

****** Izplačila iz državnega proračuna, vključno s prenesenimi sredstvi na Sklad skladov za izvajanje FI, ki pa se ne izkazujejo v bilanci prihodkov in odhodkov državnega proračuna (vir: MFeRAC, izpis na dan 5. 10. 2020 za obdobje do 30. 9. 2020).

*******Certificiranje temelji na nastalih skupnih upravičenih izdatkih (upravičeni izdatki iz državnega proračuna ter drugi javni in zasebni viri), vključujoč poenostavljene oblike uveljavljanja stroškov, zaradi česar znesek certificiranja kljub časovnemu zamiku lahko presega izdatke iz državnega proračuna.

Tabela 1 prikazuje stanje izvajanja v celotnem obdobju izvajanja do konca septembra 2020:

- odločitve o podpori v skupni vrednosti 3.072.457.412 EUR (EU del), kar je 100 % vseh razpoložljivih sredstev (1. faza);

- znesek potrjenih operacij v skupni vrednosti 2.476.163.892 EUR (EU del), kar je 81 % razpoložljivih sredstev (2. faza);

- izplačila iz državnega proračuna v skupni vrednosti 1.279.986.067 EUR (EU del), kar je 42 % razpoložljivih sredstev (3. faza);

- certificirani izdatki v skupni vrednosti 1.360.632.896 EUR (EU del), kar je 44 % razpoložljivih sredstev (4. faza).

Zgornji podatki kažejo, da je stanje v 1. in 2. fazi (odločitve o podpori do faze izvajanja operacij) konec septembra 2020 zadovoljivo. Z odločitvami o podpori odobrena sredstva presegajo razpoložljive pravice porabe (preko 100%) z namenom, da končna praviloma nižja realizacija povračil iz evropskega proračuna (zaradi ugotovljenih neupravičenih izdatkov, nižje realiziranih izplačil od načrtovanih, odstopov od sofinanciranja ipd.) še vedno omogoči 100-odstotno porabo razpoložljivih sredstev in doseganje ciljev operativnega programa. Prostor za izboljšanje je med 2. in 3. fazo (potrjene operacije in izvajanje operacij), kjer je razkorak precej velik, kar pomeni, da bo v prihodnje napor treba usmeriti v hitrejše izvajanje operacij, seveda z upoštevanjem dinamike operacij, predvsem pri njihovem večletnem trajanju. Glede na to, da certificiranje izdatkov temelji na nastalih skupnih upravičenih izdatkih (upravičeni izdatki iz državnega proračuna ter drugi javni in zasebni viri), vključujoč poenostavljene oblike uveljavljanja stroškov, lahko znesek certificiranja kljub časovnemu zamiku presega izdatke iz državnega proračuna.

GRAF 1: Stanje izvajanja vseh skladov iz OP EKP glede na geografsko razdelitev posameznih skladov/upravičenost in faze izvajanja na dan 30. 9. 2020 v EUR (EU del)

Vir: SVRK

Graf 1 prikazuje izvajanje kohezijske politike v obeh kohezijskih regijah, pri čemer stanje na dan 30. 9. 2020 kaže, da je kohezijska regija Zahodna Slovenija nekoliko uspešnejša od kohezijske regije Vzhodna Slovenija. Iz podatkov je namreč razvidno, da je bilo največ odločitev o podpori (1. faza) v okviru vseh skladov dodeljenih KRZS (110 %), medtem ko je KRVS v enakem obdobju bilo dodeljenih manj sredstev (97 %). Delež odločitev o podpori v okviru KS, ki se izvaja na celotnem ozemlju Slovenije, je 95 %. KRZS ima glede na razpoložljiva sredstva večji delež potrjenih operacij (98 %) kot KRVS (77 %), kar pomeni, da izvajanje v KRVS poteka nekoliko počasneje (2. faza).

Slovenija je po absolutni vrednosti certificirala (4. faza) največ sredstev pri operacijah, ki se izvajajo v okviru KRVS, in sicer skoraj 500 mio EUR, medtem ko je glede na razpoložljiva sredstva največ od skupnih razpoložljivih (50 %) certificiranih pri operacijah, ki se izvajajo v okviru KRZS.

Po uspešnosti izvajanja kohezijske politike po skladih glede na razpoložljiva sredstva EU izstopa ESS, kjer je z odločitvami o podpori dodeljenih največ sredstev (119 %), sledita KS s 95 % ter ESRR, kjer izdane odločitve o podpori predstavljajo 94 % razpoložljivih sredstev, ki so na voljo Sloveniji za celotno programsko obdobje 2014–2020 (1. faza). Podatki so prikazani v spodnjem grafu, kjer je izvzeta Pobuda za zaposlovanje mladih (YEI), saj so v okviru te pobude dodeljena že vsa sredstva.

GRAF 2: Dodeljena sredstva po skladih v obdobju 31. 12. 2018 – 30. 9. 2020 v EUR (EU del)

Vir: SVRK

Iz grafa 2 je razvidno, da je bil v obdobju med 31. 12. 2018 in 30. 9. 2020 največji, in sicer 27,5-odstotni napredek dosežen v okviru KS (nominalno povečanje za 186,4 mio EUR), sledita ESS (26,6 % oziroma nominalno povečanje za 180,1 mio EUR) ter ESRR (25 % oziroma nominalno povečanje za 378,6 mio EUR).

Prikaz napredka pri certificiranih izdatkih (4. faza) po posameznih skladih v obdobju med 31. 12. 2018 in 30. 9. 2020 podaja spodnji graf. Tudi tu Pobuda za zaposlovanje mladih oziroma YEI ni prikazana, saj se certificirani znesek v tem obdobju ni spreminjal.

GRAF 3: Certificirani izdatki po skladih v obdobju 31. 12. 2018 – 30. 9. 2020 v EUR (EU del)

Vir: SVRK, MF

Primerjava certificiranih izdatkov po posameznih skladih (4. faza) kaže, da je bil v obdobju med 31. 12. 2018 in 30. 9. 2020 največji napredek narejen v okviru sklada ESRR, kjer je bila zabeležena kar 336-odstotna rast (nominalno povečanje za 443 mio EUR). V enakem obdobju sta manjši napredek zabeležila sklada ESS, kjer je rast certificiranih izdatkov dosegla 141 % (nominalno povečanje za 195 mio EUR) in KS, kjer so se certificirani izdatki povečali za 107 % (nominalno povečanje za 225 mio EUR).

Slovenija je do 30. 9. 2020 na EK certificirala izdatke v skupni višini 1,360 mrd EUR.

Napredek certificiranih izdatkov (4. faza) glede na geografsko razdelitev oziroma upravičenost znotraj Slovenije v nadaljevanju prikazuje graf 4.

GRAF 4: Certificirani izdatki glede na geografsko razdelitev/upravičenost v obdobju 31. 12. 2018 - 30. 9. 2020 v EUR (EU del)

Vir: SVRK, MF

Primerjava certificiranih izdatkov (4. faza) glede na geografsko razdelitev in upravičenost v okviru posameznih skladov kaže, da je bil v obdobju med 31. 12. 2018 in 30. 9. 2020 narejen ogromen napredek v obeh kohezijskih regijah. Glede na certificirane izdatke prednjači kohezijska regija Vzhodna Slovenija z 242-odstotno rastjo (nominalno povečanje za 353,8 mio EUR), sledi ji kohezijska regija Zahodna Slovenija z 201-odstotno rastjo certificiranih izdatkov (nominalno povečanje za 284,5 mio EUR). Najmanjši, 107-odstotni napredek (nominalno povečanje za 225 mio EUR) beleži KS, ki se izvaja na območju celotne Slovenije.

Pri izvajanju kohezijske politike je treba zasledovati tudi vsebinski napredek, tj. napredek po posameznih prednostnih oseh.

Slovenija na podlagi OP EKP-ja izvaja naslednje vsebine v okviru enajstih prednostnih osi:

- 1. PREDNOSTNA OS: Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva;

- 2. PREDNOSTNA OS:  Povečanje dostopnosti do informacijsko-komunikacijskih tehnologij ter njihove uporabe in kakovosti;

- 3. PREDNOSTNA OS: Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast;

- 4. PREDNOSTNA OS: Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja;

- 5. PREDNOSTNA OS: Prilagajanje podnebnim spremembam;

- 6. PREDNOSTNA OS: Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti;

- 7. PREDNOSTNA OS: Gradnja infrastrukture in ukrepi za spodbujanje trajnostne mobilnosti;

- 8. PREDNOSTNA OS: Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile;

- 9. PREDNOSTNA OS: Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine;

- 10. PREDNOSTNA OS: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost;

- 11. PREDNOSTNA OS Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO in krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev.

Poleg enajstih prednostnih osi, na katerih se izvajajo bodisi javni razpisi/pozivi bodisi neposredne potrditve operacij (t. i. strateški projekti), se spremlja tudi izvajanje treh dodatnih prednostnih osi, ki predstavljajo tehnično podporo v okviru posameznega sklada (KS – prednostna os 12, ESRR – prednostna os 13 in ESS – prednostna os 14).

V tabeli 2 so predstavljeni finančni podatki za obdobje 1. 1. 2014–30. 9. 2020 po posameznih prednostnih oseh ter njihovo izvajanje v vseh štirih fazah.

TABELA 2: Stanje izvajanja po prednostnih oseh skupaj: obdobje od 1. 1. 2014 do 30. 9. 2020

| OS | Vsa razpoložljiva sredstva* |  |  | A |  |  |  | B |  |  |  | C |  |  | D |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Odločitve o podpori** |  |  |  | Potrjene operacije**** |  |  |  | Izplačila iz državnega proračuna****** |  |  | Certificirani izdatki (EU del)******* |  |
|  | EUR | EU del (EUR) | % | EUR*** | % | EU del (EUR) | % EU del | EUR***** | % | EU del (EUR) | % EU del | EU + SI del (EUR) | EU del (EUR) | % EU del | EUR | % |
|  |  |  | 3/2*100 |  | 5/2*100 |  | 7/3*100 |  | 9/2*100 |  | 11/3*100 |  |  | 14/3*100 |  | 16/3*100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | 622.858.564 | 498.286.850 | 80% | 679.231.253 | 109% | 485.166.386 | 97% | 925.471.811 | 149% | 421.768.003 | 85% | 236.737.116 | 198.188.278 | 40% | 290.879.793 | 58% |
| 2 | 53.736.229 | 42.988.982 | 80% | 55.301.216 | 103% | 44.240.971 | 103% | 25.829.988 | 48% | 20.663.990 | 48% | 16.357.648 | 13.085.972 | 30% | 11.794.462 | 27% |
| 3 | 585.481.818 | 427.385.857 | 73% | 739.260.518 | 126% | 525.950.655 | 123% | 619.589.057 | 106% | 405.990.851 | 95% | 188.575.237 | 169.085.694 | 40% | 165.380.601 | 39% |
| 4 | 361.637.662 | 304.640.000 | 84% | 567.830.452 | 157% | 234.851.664 | 77% | 291.108.974 | 80% | 139.525.808 | 46% | 96.072.014 | 85.311.179 | 28% | 139.457.347 | 46% |
| 5 | 111.858.533 | 92.805.685 | 83% | 120.584.105 | 108% | 90.677.196 | 98% | 103.002.130 | 92% | 76.611.617 | 83% | 12.985.183 | 10.635.035 | 11% | 7.899.612 | 9% |
| 6 | 520.866.427 | 433.421.915 | 83% | 558.860.490 | 107% | 361.350.182 | 83% | 380.105.744 | 73% | 285.452.063 | 66% | 215.551.120 | 181.085.941 | 42% | 172.495.403 | 40% |
| 7 | 398.005.621 | 331.527.572 | 83% | 514.427.541 | 129% | 270.010.986 | 81% | 337.861.152 | 85% | 189.683.606 | 57% | 151.354.996 | 138.475.377 | 42% | 134.830.716 | 41% |
| 8 | 361.409.953 | 290.970.269 | 81% | 477.320.440 | 132% | 403.219.510 | 139% | 455.241.680 | 126% | 383.714.195 | 132% | 196.794.350 | 159.349.906 | 55% | 140.316.154 | 48% |
| 9 | 288.219.618 | 230.575.691 | 80% | 288.273.442 | 100% | 236.992.218 | 103% | 191.179.267 | 66% | 145.893.759 | 63% | 106.388.576 | 85.107.398 | 37% | 77.544.426 | 34% |
| 10 | 291.100.668 | 232.880.534 | 80% | 294.835.998 | 101% | 236.668.798 | 102% | 280.880.925 | 96% | 225.504.740 | 97% | 175.272.652 | 140.212.110 | 60% | 128.115.329 | 55% |
| 11 | 78.592.476 | 62.873.980 | 80% | 84.478.881 | 107% | 63.392.905 | 101% | 82.011.853 | 104% | 61.419.283 | 98% | 37.609.697 | 30.087.476 | 48% | 27.030.269 | 43% |
| 12 | 105.337.690 | 89.537.036 | 85% | 105.271.905 | 100% | 89.481.119 | 100% | 105.271.949 | 100% | 89.481.157 | 100% | 61.132.179 | 51.960.909 | 58% | 48.750.438 | 54% |
| 13 | 21.453.139 | 17.162.510 | 80% | 20.684.107 | 96% | 16.547.285 | 96% | 20.684.107 | 96% | 16.547.285 | 96% | 11.993.766 | 9.595.172 | 56% | 8.705.398 | 51% |
| 14 | 16.085.056 | 12.868.044 | 80% | 17.384.419 | 108% | 13.907.535 | 108% | 17.384.419 | 108% | 13.907.535 | 108% | 9.759.113 | 7.805.620 | 61% | 7.432.949 | 58% |
| Skupaj OP | 3.816.643.454 | 3.067.924.925 | 80% | 4.523.744.766 | 119% | 3.072.457.412 | 100% | 3.835.623.056 | 100% | 2.476.163.892 | 81% | 1.516.583.647 | 1.279.986.067 | 42% | 1.360.632.896 | 44% |

Vir: e-MA, SVRK, e-CA, MFeRAC in MF

* Razpoložljiva sredstva/pravice porabe EKP za obdobje 2014−2020 (EU del in nacionalni prispevek, ne glede na to, ali se nacionalni prispevek zagotavlja iz proračuna RS ali drugih nacionalnih virov (javnih ali zasebnih)) – OP EKP.

** Odločitve o podpori zajemajo vrednost vlog za posamezen projekt, program ali javni razpis/poziv, brez neupravičenih stroškov.

*** Vrednost zajema skupne upravičene, ki izhajajo iz vloge za posamezen projekt, program ali javni razpis/poziv. Zaradi drugih pravil (npr. državna pomoč, projekti, ki ustvarjajo prihodke, znižane stopnje sofinanciranja ipd.) ter kumulativnega prikaza izdanih odločitev o podpori lahko zneski v stolpcu 5 presegajo vrednosti v stolpcu 2.

**** Potrjene operacije pomenijo pogodbe o sofinanciranju oziroma odločitve o podpori, kadar je upravičenec neposredni proračunski uporabnik.

***** Vrednost zajema skupne upravičene stroške na ravni pogodb o sofinanciranju. Pogodbena sredstva za izvajanje operacij zajemajo tudi stroške, pri katerih je zaradi upoštevanja različnih pravil (npr. državna pomoč, projekti, ki ustvarjajo prihodke, znižane stopnje sofinanciranja ipd.) do sofinanciranja upravičen znižan del upravičenih stroškov. Vrednost v stolpcu 9 vsebuje načrtovana sredstva, ne glede na dejansko realizacijo, ki je razvidna v naslednjem stolpcu Izplačila iz državnega proračuna (stolpec 13). Pri določenih prednostnih oseh (npr. 8 in 14) INOP določa vrednost razpoložljivih sredstev za dodelitev. Zaradi prej navedenih razlogov zato vrednosti v stolpcu 9 lahko presegajo vrednosti v stolpcu Vsa razpoložljiva sredstva (stolpec 2).

****** Izplačila iz državnega proračuna, vključno s prenesenimi sredstvi na Sklad skladov za izvajanje FI, ki pa se ne izkazujejo v bilanci prihodkov in odhodkov državnega proračuna (vir: MFeRAC, izpis na dan 5. 10. 2020 za obdobje do 30. 9. 2020).

*******Certificiranje temelji na nastalih skupnih upravičenih izdatkih (upravičeni izdatki iz državnega proračuna ter drugi javni in zasebni viri), vključujoč poenostavljene oblike uveljavljanja stroškov, zaradi česar znesek certificiranja kljub časovnemu zamiku lahko presega izdatke iz državnega proračuna.

Opomba: Podrobnejša predstavitev izvajanja prednostnih osi, vključno s predstavitvijo projektov dobrih praks, se nahaja v prilogi poročila.

Za analizo napredka pri posameznih prednostnih oseh so pomembne vse štiri faze. Graf 5 se osredotoča na 2. fazo izvajanja in prikazuje delež potrjenih operacij glede na razpoložljiva sredstva do 30. 9. 2020 po posamezni prednostni osi.

GRAF 5: Prikaz deleža potrjenih operacij glede na razpoložljiva sredstva (EU del) na dan 30. 9. 2020 v okviru posameznih prednostnih osi (brez tehnične podpore)

Vir: SVRK

Iz grafa je moč razbrati, da je največ potrjenih operacij glede na razpoložljiva sredstva na prednostnih oseh 8, 10 in 11. Posebej izstopa prednostna os 8, kjer vrednost potrjenih operacij presega 100 % glede na trenutna razpoložljiva sredstva. Razlog za to je tudi v ukrepih za odpravo ali lajšanje posledic epidemije COVID-19, za kar bodo v primeru kohezijske politike v obstoječem OP-ju predvidena dodatna sredstva.

Kohezijska politika se izvaja preko t. i. organov upravljanja in nadzora, kamor poleg OU-ja in organa za potrjevanje sodijo tudi PO-ji. Finančno stanje oziroma stanje izvajanja po posameznih PO-jih je nominalno predstavljeno v tabeli 3 ter grafično v grafu 6.

TABELA 3: Stanje izvajanja po posredniških organih: obdobje od 1. 1. 2014 do 30. 9. 2020

|  | Odločitve o podpori* |  | Operacije*** |  | Izplačila iz državnega proračuna***** |  | Zahtevki za izplačilo v eMA****** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ministrstvo | Skupna vrednost** | EU del | Skupna vrednost**** | EU del | Skupna vrednost (EU+SI) | EU del | Skupna vrednost******* | % realizacije |
|  | A | B | C | D | E | F | G | H=G/C |
| MDDSZ | 617.579.890 | 513.613.642 | 566.883.425 | 471.295.081 | 253.450.546 | 205.438.798 | 236.315.642 | 42% |
| MGRT | 752.206.169 | 530.357.930 | 866.791.101 | 373.894.655 | 225.853.974 | 185.869.216 | 392.637.598 | 45% |
| MGRT- FI****** | 468.253.377 | 318.000.000 | 468.253.377 | 318.000.000 | 126.500.000 | 126.500.000 | 166.616.597 | 36% |
| MIZŠ | 556.245.362 | 440.772.369 | 535.209.959 | 385.204.674 | 300.965.395 | 241.479.576 | 308.941.178 | 58% |
| MJU | 82.973.094 | 60.728.754 | 53.235.148 | 36.938.397 | 26.516.276 | 21.003.158 | 24.978.197 | 47% |
| MK | 54.549.754 | 41.129.110 | 46.948.983 | 35.237.011 | 20.922.164 | 16.495.780 | 16.834.808 | 36% |
| MOP | 687.875.987 | 459.750.386 | 491.892.337 | 370.021.438 | 247.007.132 | 206.305.798 | 238.379.495 | 48% |
| MP | 36.888.285 | 28.044.013 | 36.888.285 | 28.044.014 | 13.741.117 | 11.046.094 | 13.769.342 | 37% |
| MZ | 124.049.398 | 99.657.378 | 77.757.015 | 52.506.660 | 40.172.014 | 32.183.584 | 38.512.029 | 50% |
| MZI | 1.007.914.643 | 467.343.636 | 556.554.575 | 291.961.732 | 236.159.101 | 212.333.705 | 309.401.495 | 56% |
| SVRK | 135.208.808 | 113.060.193 | 135.208.852 | 113.060.230 | 25.295.928 | 21.330.358 | 79.693.921 | 59% |
| Skupna vrednost | 4.523.744.766 | 3.072.457.412 | 3.835.623.056 | 2.476.163.892 | 1.516.583.647 | 1.279.986.067 | 1.826.080.300 | 48% |

Vir: e-MA, SVRK, MF-CA in MFeRAC.

* Odločitve o podpori zajemajo vrednost vlog za posamezen projekt, program ali javni razpis/poziv (1. faza).

** Vrednost zajema skupne upravičene stroške operacije. Pri nekaterih odločitvah o podpori za posamezne operacije je zaradi različnih razlogov (npr. določena stopnja intenzivnosti pomoči pri državni pomoči, pomanjkanje sredstev za vse projekte v okviru ene prednostne naložbe, …) ter kumulativnega prikaza izdanih odločitev o podpori vrednost zneskov višja od razpoložljivih sredstev.

*** Potrjene operacije pomenijo pogodbe o sofinanciranju oziroma odločitve o podpori, kadar je upravičenec neposredni proračunski uporabnik.

**** Vrednost zajema skupne upravičene stroške pogodb o sofinanciranju oziroma odločitev o podpori, kadar je upravičenec neposredni proračunski uporabnik. Pogodbena sredstva za izvajanje operacij zajemajo tudi stroške, ki so po sami vsebini upravičeni, vendar zaradi različnih razlogov (npr. določena stopnja intenzivnosti pomoči pri državni pomoči, …) niso v celoti upravičeni do sofinanciranja iz EU sredstev. Zato vrednost potrjenih operacij pri nekaterih resorjih presega prvotno načrtovane z razpoložljivimi sredstvi. Pri SVRK-ju je vrednost skladna s sklepom o dodeljenih sredstvih Vlade RS v INOP-u.

***** Izplačila iz državnega proračuna, vključno s prenesenimi sredstvi na Sklad skladov za izvajanje FI, ki pa se ne izkazujejo v bilanci prihodkov in odhodkov državnega proračuna (vir: MFeRAC, izpis na dan 5. 10. 2020 za obdobje do 30. 9. 2020).

****** Izplačila iz državnega proračuna, ki imajo v sistemu e-MA oblikovan zahtevek za izplačilo v statusu plačan (podatek npr. ne vsebuje predplačil iz državnega proračuna in izplačil iz proračuna pri npr. NPU=U, za katere v sistemu e-MA še ni ZZI-jev v statusu plačan).

******* Vrednost zajema skupne upravičene stroške operacije, razen za FI, kjer je prikazana zgolj višina prenesenega EU dela na Sklad skladov ter pripadajoči nujni nacionalni del.

GRAF 6: Stanje izvajanja EKP po posredniških organih na dan 30. 9. 2020 v EUR (EU del)

SVRK

Primerjava stanja izvajanja pri PO-jih pokaže, da imajo vsi PO-ji relativno visok odstotek potrjenih operacij glede na izdane odločitve o podpori (povprečno 80 %). Odstopanje od povprečja beležijo MZ s 53 %, MJU z 61 %, MZI z 62 % in MGRT s 70 % (brez finančnih instrumentov).

Povprečna izplačila sredstev iz državnega proračuna v primerjavi s potrjenimi operacijami znašajo 50 %.

Poleg PO-jev, prikazanih v grafu, kot PO deluje tudi Združenje mestnih občin Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZMOS), vendar je njegova realizacija vključena v drugih PO-jih (MOP in MZI) in SVRK-u.

## Ukrepi za zajezitev COVID-19

Leto 2020 močno zaznamuje epidemija COVID-19. Za naslavljanje trenutnih potreb za soočanje s pandemijo in za odpravo posledic epidemije se bodo uporabila tudi sredstva EKP. Financirani bodo predvsem ukrepi na področju trga dela, izboljšanja kapacitet v  zdravstvu, raziskav in razvoja, IKT za potrebe digitalnega izobraževanja ter na področju podpore gospodarskim subjektom. V ta namen se preusmerjajo še ne dodeljena sredstva iz OP-ja ter prilagajajo že obstoječi projekti v izvajanju.

Ustrezno se prilagaja tudi dinamika izvajanja obstoječih projektov in potrjevanje novih. Pomembno je, da se projekti ne ustavijo ali prekinejo, saj bodo v drugem delu leta 2020 in v naslednjih letih pomemben generator gospodarske aktivnosti v državi in bodo na ta način neposredno prispevali k odpravljanju posledic epidemije COVID-19.

OU je 3. 4. 2020 izdal pisno navodilo in usmeritve za premostitev težav na operacijah v izvajanju zaradi epidemije COVID-19. Usmeritve so bile podane za:

- podaljšanja terminskih načrtov izvajanja operacij in

- upravičenost stroškov in upravljalnih preverjanj.

V dokumentu je jasno navedeno, da se vpliv epidemije COVID-19 opredeljuje kot višjo silo oziroma naravni dogodek ali drugo dejanje zunaj sfere upravičenca, ki ga ni bilo mogoče pričakovati, se mu izogniti ali ga odvrniti. To ustvarja posebno situacijo, ki jo je treba obravnavati s posebnimi ukrepi za podporo upravičencem za optimalno doseganje namenov in ciljev operacij ter ne nazadnje za doseganje ciljev OP.

Dokument je objavljen na spletni strani https://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/covid19-2.

Na podlagi usmeritev EK in spremenjenih zakonodajnih aktov, sprejetih odločitev Vlade RS in Državnega zbora ter prejetih novih ukrepov pristojnih resorjev je bil že pripravljen prvi predlog spremembe OP za omilitev posledic epidemije COVID-19 za državljane ter gospodarstvo. EK je spremembo OP-ja potrdila 19. 6. 2020. Sprememba dokumenta bo omogočila, da se bodo lahko od 1. 2. 2020 dalje sofinancirali ukrepi in aktivnosti, ki predhodno niso bili predvideni v OP-ju in se izrecno nanašajo na omilitev posledic epidemije COVID-19.

Na podlagi Sklepa št. 30300-2/2020/5 z dne 24. 3. 2020, s katerim je Vlada RS naložila vsem ministrstvom, vključenim v izvajanje EKP v RS, da do 31. 3. 2020 pripravijo predloge za prerazporeditev sredstev v okviru proračuna za leto 2020 iz načrtovanih namenov porabe, ki se financirajo iz ESS in ESRR, v ukrepe za pomoč podjetjem, ohranitev delovnih mest ter v ukrepe na področju zdravstva ter da pripravijo nove ali prilagodijo obstoječe ukrepe oziroma programe za reševanje posledic epidemije COVID-19, so bile do 14. 5. 2020 iz postavk EKP (evropske postavke in pripadajoče postavke slovenske udeležbe) izvedene prerazporeditve sredstev na postavke SVRK v višini 105.581.029,94 EUR. Ta sredstva bodo še v tekočem proračunskem letu v celoti namenjena za interventne ukrepe, ki se nanašajo na trg dela, zdravstvo in gospodarstvo ter za potrebe digitalnega izobraževanja, raziskav in razvoja na področju zdravja ter s COVID-19 povezano infrastrukturo. S tem se bo vsaj delno razbremenil proračun RS. Hkrati bo z dodatnimi ukrepi, povezanimi z epidemijo COVID-19, zagotovljen dodaten obseg naložb, izboljšalo pa se bo tudi trenutno stanje črpanja evropskih sredstev. Skladno s tretjo točko omenjenega Sklepa Vlade RS, da ministrstva pripravijo nove ali prilagodijo obstoječe ukrepe oziroma programe za reševanje posledic epidemije COVID-19, ki jih bo mogoče izvesti v okviru EKP, je OU prejel več prioritetnih predlogov ukrepov, ki so bili uvrščeni v spremembo izvedbenega načrta OP EKP-ja (v nadaljnjem besedilu: INOP).

## Letno poročilo 2019

Splošna evropska uredba (Uredba 1303/2013/EU) določa, da od leta 2016 do vključno leta 2023 vsaka država članica EK vsako leto predloži letno poročilo o izvajanju operativnega programa v preteklem finančnem letu. Uredba posebej določa, katere informacije morajo vsebovati letna poročila o izvajanju. Tako pri pripravi letnega poročila nismo popolnoma svobodni, omejitev (pri vsebini, dolžini besedila dokumenta…) pa predstavlja tudi informacijski sistem EK (SFC), preko katerega se poročila pošiljajo na EK.

Skupaj z resorji, vključenimi v izvajanje EKP za sklade ESRR, ESS, KS in YEI, smo pripravili Letno poročilo o izvajanju EKP za leto 2019. Zaradi ukrepov za zajezitev epidemije COVID-19 je bilo poročilo na Odboru za spremljanje potrjeno 29. 9. 2020 ter posredovano na EK 30. 09. 2020.

## Izvedbeni načrt operativnega programa (INOP)

V sistem izvajanja EKP 2014–2020 je bil z Uredbo EKP (poglavje III. Izvedbeni načrt in načrtovanje evropske kohezijske politike, členi 18 do vključno 22) vpeljan institut priprave in realizacije izvedbenega načrta OP EKP-ja. Namen načrta je zagotoviti pravočasno usklajevanje in dopolnjevanje natančno določenih ukrepov (med resorji ter med resorji in drugimi deležniki) ter spodbujati osredotočenost na rezultate.

INOP prikazuje razdelitev sredstev po:

- prednostnih oseh;

- neposrednih proračunskih uporabnikih;

- skladih, regijah in letih;

- kohezijskih regijah,

- posebej so prikazani tudi finančni instrumenti po letih in prednostnih oseh.

Od aprila do konca junija 2020 so potekale aktivnosti za pripravo spremembe INOP-a. Priprava je bila še posebej dinamična in zahtevna tudi zaradi potrebne vključitve operacij COVID-19, novih operacij in znižanja vrednosti nekaterih že vključenih operacij. INOP 20.1 je bil potrjen julija 2020 in objavljen na spletni strani www.eu-skladi.si.

Zaradi rebalansa proračuna RS za leto 2020, ki je v delu EKP za leto 2020 bistveno drugačen od INOP 20.1, načrtovane spremembe proračunov za leto 2021 in 2022, cilja OU-ja po doseganju rezultatov in kazalnikov okvirja uspešnosti do leta 2023 ter posledično 100 % porabi EKP sredstev v tej perspektivi je OU v mesecu septembru pristopil k pripravi nove spremembe INOP-a. Vsi PO-ji so bili pozvani k pripravi in posredovanju novih predlogov, INOP 20.2 pa bo predvidoma potrjen v oktobru 2020.

# GLAVNE AKTIVNOSTI V OBDOBJU

## Izvajanje finančnih instrumentov (FI)

Podpora FI se izvaja preko dveh operacij, in sicer FI 2014-2020 ter FI COVID-19.

    - Izvajanje operacije FI 2014-2020

Novembra 2017 potrjena operacija FI 2014–2020 v višini 253 mio EUR se izvaja prek strukture Sklada skladov Slovenske izvozne in razvojne banke, d.d., Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: SID). V okviru operacije so podprte prednostne naložbe 1.2, 3.1, 4.1 in 6.3 v obliki posojil, jamstev in (kvazi) lastniškega kapitala. Prvo črpanje sredstev EU je bilo izvedeno decembra 2017 v višini 25 % zneska operacije, tj. 63,25 mio EUR. Pogoj za drugo črpanje je, da Sklad skladov zagotovi porabo 60 % prve tranše. Do konca leta 2018 je SID razvil produkta EKP posojila za MSP-je in velika podjetja za krepitev raziskav, tehnološkega razvoja in inovacij (v nadaljnjem besedilu: RRI) ter EKP mikroposojila za MSP-je ter podpisal pogodbe s tremi finančnimi posredniki v vrednosti 73 mio EUR. Finančnim posrednikom je Sklad skladov zagotovil sredstva za plasiranje končnim prejemnikom v višini 27,59 mio EUR.

Do konca 2019 je bilo preko finančnih posrednikov končnim prejemnikom ponujenih sedem finančnih produktov (EKP mikroposojila za MSP-je, EKP posojila za RRI za velika podjetja, EKP posojila za RRI za MSP-je, EKP posojila za celovito energetsko prenovo javnih stavb, EKP posojila za urbani razvoj, EKP posojila za RRI za neposredno izvajanje SID in EKP lastniško in kvazi lastniško financiranje za MSP-je), odobrenih (vključno z vzvodom) 82,1 mio EUR sredstev (od tega 51,3 mio EUR EU sredstev) ter sklenjenih 1.920 pogodb. V zadnjem četrtletju 2019 je sklad skladov uspešno izvedel črpanje druge tranše FI v višini 63,25 mio EUR sredstev EU.

V tretjem četrtletju leta 2020 je bilo po podatkih, pripravljenih na osnovi prejetih poročil finančnih posrednikov in finančnih institucij, ki sicer še niso popolna in v celoti potrjena, skupaj sklenjenih 57 finančnih poslov v višini 14,9 mio EUR in črpanih najmanj 9,3 mio EUR sredstev. Skupaj je sklenjenih 2.521 finančnih poslov v višini 116,7 EUR in črpanih sredstev v višini 105,6 mio EUR.

Na področju podpore RRI (PN 1.2) je bilo sklenjenih pet finančnih poslov v višini 3,9 mio EUR. Skupaj je v okviru FI Posojil za RRI sklenjenih 72 poslov v višini 38,3 mio EUR, od tega 62,5 % predstavljajo sredstva EKP. Končni prejemniki so črpali najmanj 33,4 mio EUR. SID banka je PO-ju podala vlogo za neposredno izvajanje finančnega instrumenta EKP portfeljske garancije za RRI za MSP (2014-2020) v višini 20 mio EUR (bruto). Aneks št. 3 k Sporazumu o financiranju, ki bo podlaga za neposredno izvajanje instrumenta, je v usklajevanju. Vloga SID banke posredniškemu organu za trajno prerazporeditev sredstev (10 mio EUR bruto) za izvajanje FI EKP portfeljske garancije za RRI za velika podjetja (2014-2020) na FI EKP Posojila za RRI (2014-2020), v neposredno izvajanje SID banki, je v fazi izvedbe.

Na področju podpore MSP (PN 3.1) je bilo v tretjem četrtletju 2020 sklenjenih 51 finančnih poslov v višini 10,3 mio EUR, od tega 25 mikroposojil v višini 565.000 EUR in 26 posojil, kritih s portfeljsko garancijo za MSP v višini 9,7 mio EUR. Skupaj je sklenjenih 2.445 poslov v višini 71,3 mio EUR, od tega 2397 mikroposojil v višini 59,2 mio EUR, 20 konvertibilnih posojil v višini 1,5 mio EUR, dve posla soinvestiranja v višini 900.000 EUR in 26 posojil, kritih s portfeljsko garancijo, v višini 9,7 mio EUR. Končni prejemniki so do konca četrtletja skupaj črpali skoraj 66 mio EUR.

Na področju podpore EE (PN 4.1) je bil v poročanem obdobju sklenjen en nov finančni posel v višini 800.000 EUR, ki še ni bil črpan. V okviru FI sta sklenjena dva finančna posla v višini 1 mio EUR, od tega je črpan en v višini 200.000 EUR. EKP del predstavlja 62,5 % celotnih sredstev.

Na področju podpore UR (PN 6.3) v tem obdobju ni bilo sklenjenih finančnih poslov. V okviru FI sta sklenjena dva finančna posla v višini 6 mio EUR in v celoti tudi črpana. EKP del predstavlja 62,5 % celotnih sredstev.

    - Izvajanje operacije FI COVID-19

Septembra 2020 je bila potrjena operacija Finančni instrumenti za omilitev posledic ekonomske krize zaradi epidemije COVID-19 za obdobje 2020-2023 (v nadaljevanju: FI COVID-19) v višini 65 mio EUR. Operacija je namenjena omilitvi posledic ekonomske in javnozdravstvene krize COVID-19 na podjetja, ohranjanju in spodbujanju rasti, razvoja, investicijskih vlaganj in tekočega poslovanja ciljnih skupin z dolžniškim financiranjem. Izvajala se bo v okviru dveh prednostnih naložb OP 14-20, in sicer:

- na področjih RRI, katerim je namenjenih 5.000.000,00 EUR sredstev EU (podpora v obliki posojil)  in

- na področju MSP, katerim je namenjenih 60.000.000,00 EUR sredstev EU (podpora v obliki mikroposojil).

Operacija se izvaja prek strukture sklada skladov COVID-19 SID. Sporazum o financiranju je bil podpisan med MGRT-jem in SID 30. 9. 2020. Načrtuje se črpanje v štirih enakih tranšah EU sredstev po 16,25 mio EUR, in sicer dve tranši do konca leta 2020 ter dve tranši v letu 2021.

## Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost (CLLD)

S pristopom CLLD je mogoče podpreti celotno območje države, tako da sredstva sklada EKSRP podprejo operacije, ki se izvajajo v okviru posamezne lokalne akcijske skupine (v nadaljnjem besedilu: LAS) in zunaj naselij z več kot 10.000 prebivalci, ki so opredeljena kot nepodeželska območja. Z ESRR sredstvi so lahko podprte operacije, ki so namenjene reševanju urbane problematike v manjših mestih in urbanih območjih, razen v mestnih naseljih mestnih občin, ki so podprta z mehanizmom celostnih teritorialnih naložb (t.j. CTN).

Pristop CLLD se izvaja v okviru prednostne naložbe 9.5 Vlaganja v okviru strategij lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost. Izdane so bile vse odločitve o podpori za vseh 37 strategij lokalnega razvoja (v nadaljnjem besedilu: SLR). LAS-i na podlagi potrjenih SLR-jev tekoče objavljajo javne pozive za predložitev projektnih predlogov na posameznih območjih, ki jih pokrivajo SLR-ji in izvajajo izbore projektov. Implementacija je v samem začetku izvajanja intenzivneje potekala na območjih LAS-ov kohezijske regije Vzhodna Slovenija, sedaj pa je hitrejša tudi na območjih LAS-ov kohezijske regije Zahodna Slovenija. Izvajanje pri vseh podukrepih CLLD poteka tekoče, tako da doseganje ciljev OP EKP-ja v tem delu ni ogroženo.

Podrobnejše izvajanje v zadnjem trimesečju je opisano v prilogi 1 pri PN 9.5.

## Izvajanje mehanizma celostnih teritorialnih naložb (CTN)

V izvajanju OP EKP-ja se s pristopom celostnih teritorialnih naložb (v nadaljnjem besedilu: CTN) zagotavlja razvoj urbanih območij v skladu s trajnostnimi urbanimi strategijami (v nadaljnjem besedilu: TUS), ki jih je pripravilo 11 mestnih občin.

V septembru 2019 so bila s strani ZMOS-a objavljena tri povabila za izbor operacij. Na vseh treh povabilih so bile v prvem trimesečju 2020 izbrane operacije, kar pomeni, da je v drugem trimesečju 2020 potekala druga faza neposredne potrditve operacije, in sicer predložitev vlog s strani upravičencev na posredniški telesi MOP in MZI. Zaradi razglasitve epidemije COVID-19 se je druga faza v okviru vseh treh povabil podaljšala za približno dva meseca.

V obdobju tretjega trimesečja 2020 ni bilo izdanih novih odločitev o podpori. Do 30. 9. 2020 je OU izdal odločitve o podpori za 54 operacij v skupni vrednosti 79 mio EUR sredstev EU (KS in ESRR), kar predstavlja 70,5 % pravic porabe, namenjenih za CTN.

## Dogovor za razvoj regij (DRR)

Instrument regionalne politike – Dogovor za razvoj regij (v nadaljnjem besedilu: DRR) izhaja iz Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja. DRR podpira oziroma bo podprl regijske in državne projekte, ki aktivirajo razvojne zmogljivosti vseh dvanajstih regij in odpravljajo največje razvojne ovire v regijah.

MGRT je za vseh dvanajst razvojnih svetov regij objavil dve povabili za predložitev projektov, s katerima se uresničujejo regionalni razvojni programi. Skupno število projektov v podpisanih dogovorih v okviru obeh povabil je 241, pri čemer skupna vrednost sofinanciranja države v podpisanih dogovorih znaša približno 480 mio EUR.

MGRT za pospešitev izvajanja podpisanih DRR-jev in njihovih dopolnitev intenzivno izvaja teritorialne razvojne dialoge z ministrstvi in regijami; ti so potekali januarja, marca, maja in septembra 2019 ter januarja 2020.

S spremembo drugega povabila za posredovanje projektnih predlogov v okviru DRR-jev, ki je bila objavljena aprila 2019, se uvajajo določene dodatne zahteve glede vključevanja projektnih predlogov v dogovore - zaostrujejo se pogoji, pod katerimi se lahko projekti uvrstijo v dogovore (uvrščajo se lahko le projekti, ki so dejansko izvedljivi, ter projekti, ki imajo zaprte finančne konstrukcije (imajo najmanj 60 % oziroma 80 %, pri nekaterih prednostnih naložbah tudi 100 % stopnjo sofinanciranja upravičenih stroškov)). V okviru obstoječih projektov MGRT napotuje k zapiranju finančne konstrukcije tistih projektov, pri katerih gre za "manko" deleža sofinanciranja EU in slovenske udeležbe.

MGRT opozarja, da trenutno veliko oviro predstavlja dolgotrajnost postopkov pridobivanja raznih soglasij s strani nekaterih državnih organov v fazi pridobivanja gradbenih dovoljenj. Dolgotrajnost pridobivanja soglasij, zahtev po (celoviti) presoji vplivov na okolje, soglasij za Naturo 2000 ter vode idr. vplivajo na dolgotrajnost priprav vlog za neposredno potrditev operacij.

MOP je pri spremembah (3. sprememba) zgolj določil datum oddaje popolne vloge na PO do 31. 12. 2019, dodatnih pogojev ali zahtev ni postavljal. Glede na zaprtje finančne konstrukcije pa je bilo v spremembo dodano napotilo: »Pri spremembah dogovora se napotuje na razporejanje prostih sredstev na projekte, ki so dovolj tehnično in vsebinsko pripravljeni, vendar pa nimajo zaprte finančne konstrukcije«. S soglasjem na projektne predloge in spremembe odložnih pogojev je bil rok za oddajo popolnih vlog v okviru specifičnih ciljev 1 in 2 prednostne naložbe 6.1 zamaknjen do 30. 9. 2020.

MZI opozarja, da predstavlja v okviru PN 4.4 največji problem za pravočasno pripravo popolnih vlog pridobivanje pravice graditi na zemljiščih (kolesarske povezave so dolgi linijski objekti, nosilci pa morajo pridobiti pravico graditi na določenih projektih tudi od več kot 200 lastnikov) ter zagotavljanje virov za lastno udeležbo oziroma zagotavljanje virov v integralnem proračunu RS (DRSI) za izgradnjo predvidenih odsekov kolesarskih povezav za izpolnjevanje pogoja zveznosti kolesarske povezave med mestnim naseljem s Celostno prometno strategijo in zalednim naseljem ali rekonstrukcij državnih cest, ki potekajo vzporedno s kolesarsko povezavo. MZI je dne 24. 9. 2020 na MGRT posredoval dopis, s katerim je predlagal podaljšanje roka za oddajo vlog za NPO do 31. 1. 2021. MGRT ga je dne 25. 9. 2020 posredoval naprej regionalnim razvojnim agencijam. V okviru PN 7.2 se s strani regij čaka še potrditev dveh predlaganih projektov na področju državnih cest za uvrstitev v DRR.

MGRT je kot pristojni resor za področje regionalnega razvoja in kot nosilec Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, ki je pravna podlaga za DRR, v marcu pripravil Poročilo o izvajanju projektov iz DRR-jev na podlagi izvedenih teritorialnih dialogov s posameznimi regijami in nosilci projektov. Poročilo predstavlja pregled dogajanja vključno s karakteristikami regij.

Problemi, ki se izkazujejo, so različni, a jih je možno razporediti v naslednje skupine:

- izdajanje potrebnih dovoljenj,

- prenizka finančna sredstva,

- sofinanciranje DRSI,

- sofinanciranje MOP,

- kadrovska podhranjenost,

- pripravljenost projektov.

OU je do konca septembra 2020 v okviru izvajanja DRR-jev izdal odločitve o podpori za 57 projektov v skupni vrednosti 90 mio EUR sredstev EU (ESRR, KS in ESS). Napredek je viden predvsem pri izvajanju v okviru PN 3.1 Spodbujanje podjetništva ter na PN 6.1 Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev pravnega reda Unije na področju okolja ter za zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih opredeljujejo države članice in presegajo te zahteve, kjer je OU v tretjem trimesečju izdal odločitve o podpori šestim projektom s področja odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Pričakuje se, da bo več vlog za neposredno potrditev operacij posredovanih v zadnjem kvartalu leta 2020.

## Informacijski sistemi za izvajanje evropske kohezijske politike

Informacijski sistem, ki podpira izvajanje evropske kohezijske politike, je zelo kompleksen. Sistem deluje na podlagi tesne povezave med tremi informacijskimi sistemi, in sicer sistema za izvajanje OP EKP-ja e-MA, sistema za izvajanje slovenskega proračuna MFeRAC in sistema za potrjevanje izdatkov EK e-CA. Informacijski sistem zagotavlja nemoteno izvajanje OP-ja v vseh fazah - pri dodeljevanju sredstev, potrjevanju projektov, izvajanju projektov na terenu, izplačevanju iz nacionalnega proračuna, potrjevanju izdatkov EK in izvajanju plačil s strani EK.

V zadnjem trimesečju je bila izvedena prenova modula za administracijo sistema, s katero je sedaj podprt tudi postopek oddaje in potrjevanja vloge za dostopne pravice uporabnikov neposredno v aplikaciji e-MA. Na segmentu modula Upravičenci je bila za določene skupine izvedena rešitev, ki omogoča  opredelitev aktivnega/neaktivnega upravičenca in s tem v sistemu zagotavlja ustreznost vnosa podatkov realizacije, na segmentu listin pa so v primeru operacij NPU=U vidne tudi odredbe in terjatve na listini, ki se prenesejo iz IS MFERAC, s čimer je uporabniku olajšano iskanje pripadajočih odredb/terjatev. Podprto je tudi kreiranje dveh novih vrst ZZI-jev, in sicer ničelnega ZZ-ja in ničelnega ZZIF-a, in sicer v primerih, ko ni izplačila upravičencu in tudi ni terjatve do MF-CA. V izgradnji je rešitev za fazo zaključevanja operacij ob zaključevanju programskega obdobja 2014-2020.

## Promocija in obveščanje javnosti

Osrednji namen komunikacijske strategije evropske kohezijske politike je zagotavljati obveščenost javnosti o izvajanju evropske kohezijske politike v Sloveniji. S komunikacijskimi ukrepi se javnost obvešča o možnostih, pogojih in načinu pridobivanja sredstev iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov ter ozavešča o njihovih dosežkih, učinkih in rezultatih. Posebna pozornost je namenjena spletnemu portalu www.eu-skladi.si (npr. ažurnost objav razpisov, navodil, predpisov) in družbenim omrežjem (Facebook, Twitter, Instagram in YouTube).

V trimesečnem obdobju od julija do septembra smo izvedli naslednje komunikacijske aktivnosti:

- Zaradi epidemije COVID-19 je bila letošnja izvedba kampanje EU projekt, moj projekt odpovedana. Namesto kampanje se bo izvedla promocija videospotov, ki bodo prikazovali rezultate EKP. Trenutno so v fazi snemanja. Videospote, katerih glavni namen bo prenesti sporočilo, da so evropska sredstva nekaj pozitivnega in konkretnega v vsakdanjem življenju ljudi in da povezujejo vse državljane, se bo oglaševalo preko digitalnih kanalov (socialna omrežja in spletni portali).

- Na spletni strani se redno posodabljajo vsebine, predvsem področje razpisov, novic, dobrih zgodb, COVID-19 vsebin in priprave dokumentov po 2020. Pripravlja se tudi shema novega portala za obdobje 2021–2027. Poleg FB strani za EKP se je vzpostavil tudi Instagram profil EU skladi. Na socialnih omrežjih se vsebine pripravljajo in objavljajo redno, ažurno in po vnaprej pripravljenem medijskem planu (razen aktualnih objav) po temah, npr. tema meseca, grafike, ideje za izlet, dobre zgodbe idr. Na družbenih omrežjih smo izvedli tudi nagradno igro Moja poletna EU fotografija.

- Vsak mesec izide elektronski bilten Kohezijski e-kotiček, v katerem so objavljeni aktualni razpisi, primeri dobrih praks, napovedi dogodkov in druge zanimivosti. Vsi izvodi so dosegljivi na naslednji povezavi: https://eu-skladi.si/sl/aktualno/e-novice.

- Pripravlja se fotografska razstava, katere cilj je obveščati lokalne skupnosti o pozitivnih učinkih in koristih EKP v Sloveniji na primerih konkretnih projektov iz njihovega okolja. Predvidoma bo razstavljenih 20 panojev v štirinajstih različnih občinah, ki so izkazale zanimanje za gostovanje fotografske razstave v času od oktobra 2020 do junija 2021. V času slovenskega predsedovanja Svetu EU v drugi polovici leta 2021 bo razstava predvidoma gostovala na Brdu pri Kranju. Izvajalec na terenu  fotografira izbrane projekte.

V okviru spletne strani deluje tudi Fina EU točka (financiranje, sredstva EU, podpora), katere glavni namen je na preprost, pregleden in uporabnikom prijazen način sporočati vse ključne informacije, ki jih morajo poznati potencialni prijavitelji in izvajalci projektov, nuditi državljanom Slovenije informacije o bodočih razpisih, dobrih praksah oziroma svetovati o možnosti sofinanciranja projektov s sredstvi EU skladov. Poleg svetovanja Fina EU točka sodeluje in se prestavlja na predstavitvah/sejmih dva do trikrat letno.

Potencialnim upravičencem nudimo informacijsko središče z brezplačno telefonsko številko, ki je dnevno odprta od 9. do 12. ure, delno smo prenovili spletni portal in dodali zavihek Blog ter vzpostavili elektronski naslov eutocka.svrk@gov.si. Trudimo se, da vzdržujemo kontakt s koordinatorji e-MA/EVT, ki pogosto pomagajo pri pripravi odgovorov na specifična vprašanja.

# PROGRAMSKO OBDOBJE 2021–2027

## Zakonodajni vidik

EK je maja 2018 predstavila predlog večletnega finančnega okvira EU (v nadaljnjem besedilu: VFO) za obdobje 2021–2027, ki predstavlja osnovo za dogovor o ključnih prioritetah EU v naslednjem sedemletnem obdobju. Zaradi pandemije COVID-19 in blaženja njenih posledic je EK konec maja 2020 predlagala obsežen načrt okrevanja za Evropo za odpravljanje gospodarske in socialne škode zaradi pandemije COVID-19, za zagon evropskega gospodarstva ter ohranjanje in ustvarjanje delovnih mest. Načrt okrevanja za Evropo vključuje:

- novi instrument za okrevanje v višini 750 mrd EUR, ki bo v obdobju 2021–2024 okrepil proračun Unije z novimi finančnimi sredstvi, zbranimi na finančnih trgih – t.i. Next Generation EU;

- okrepljeni VFO v višini 1 100 mrd EUR.

Instrument Next generation EU bo temeljil na treh stebrih:

Znotraj stebrov so opredeljeni številni mehanizmi in instrumenti, s katerimi želi EK:

- pomagati državam članicam pri okrevanju in odpravljanju posledic krize, pri čemer bodo ključno vlogo imele javne naložbe. Glavnina finančnih sredstev instrumenta Next Generation EU bo zato usmerjena v javne naložbe in ključne strukturne reforme, predvsem tja, kjer so posledice učinka krize najhujše in potrebe največje;

- zagnati gospodarstvo in vzpostaviti pogoje za njegovo okrevanje, ki ga bodo poganjale zasebne naložbe v ključne sektorje in tehnologijo. Te naložbe so še posebej pomembne za uspešen prehod v zeleno in digitalno Evropo;

- okrepiti zmožnosti odzivanja na krize in odpornost proti prihodnjim šokom;

- okrepiti prožnost proračuna EU in instrumentov za ukrepanje v izrednih razmerah v obdobju 2021–2027. Omenjeni instrumenti (Rezerva za solidarnost in nujno pomoč, Solidarnostni sklad in Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji) lahko skupaj prispevajo do 21 mrd EUR dodatnega izrednega financiranja za obdobje 2021–2027 v  primerjavi s predlogi EK iz 2. 5. 2018.

Opisani instrument je izredne in začasne narave ter bo gonilo glavnega dela predlaganih ukrepov za okrevanje. Financiranje bo omogočeno z novimi viri lastnih sredstev, ki bodo EK omogočili, da si v imenu Unije z izdajo obveznic izjemoma izposodi do 750 mrd EUR. EK bo pridobljena sredstva v skladu s prednostnimi nalogami EU usmerila v posebne in nove potrebe po financiranju, ki jih je izpostavila kriza, in sicer preko nepovratnih sredstev in posojil.

EK za okrevanje EU in za spodbujanje njenega prehoda v zeleno, digitalno in odporno skupnost v VFO 2014–2020 in instrumentu Next Generation EU predlaga tudi dodatna sredstva za izvajanje EKP. Predlog pobude »REACT-EU« tako predvideva dodatna sredstva za ESRR in ESS+ ter prilagoditev prihodnjih in obstoječih operativnih programov EKP v smeri načrtovanja in izvajanja ukrepov, ki bodo učinkovito naslavljali gospodarske in socialne potrebe pri okrevanju držav članic ter hkrati sledili strateškim prioritetam Unije. EK v okviru pobude REACT-EU za EKP v obdobju 2020–2022 predlaga 55 mrd EUR dodatnih sredstev. Dodatna sredstva se v okviru instrumenta Next Generation EU predvidevajo tudi za Sklad za pravični prehod. O predlaganih zakonodajnih predlogih iz maja 2020 (REACT-EU, Sklad za pravični prehod) potekajo intenzivna usklajevanja, s ciljem njihovega pravočasnega sprejema s strani Sveta EU in Evropskega parlamenta ter posledično čim hitrejše in učinkovite mobilizacije sredstev.

Okrepljeni  VFO 2021–2027

Sprejet je bil dogovor Evropskega sveta o VFO za obdobje 2021–2027 in instrumentu za okrevanje Next Generation EU. Iz dogovora izhaja, da se v okviru že predvidenih in novih vsebin poudari financiranje ukrepov, ki bodo pripomogli k hitremu okrevanju tako na gospodarskem, zdravstvenem kot tudi socialnem področju. Slovenija je bila v pogajanjih uspešna, saj bo do leta 2030 upravičena do 10,5 mrd EUR, od tega gre za kar 6,6 mrd EUR nepovratnih sredstev. Zagotovljena so tudi dodatna sredstva kohezijske politike v višini 350 mio EUR za Zahodno kohezijsko regijo, ki bo v obdobju 2021-2027 zaradi večje razvitosti upravičena do manj sredstev kot v obdobju 2014-2020. Poleg tega bo na voljo še 2,1 mrd EUR nepovratnih sredstev v okviru instrumenta za okrevanje ter do 3,6 mrd EUR posojil. Celotna ovojnica je tako za približno 10 % višja od predloga iz leta 2018.

Po sklenitvi dogovora voditeljev držav članic EU se pod vodstvom nemškega predsedstva nadaljujejo politična pogajanja Sveta z Evropskim parlamentom. Predlog uredbe o prihodnjem večletnem okviru bo s strani Sveta EU posredovan v potrditev Evropskemu parlamentu po sprejetju političnega dogovora. Predvideno je, da bodo do decembra 2020 zaključena medinstitucionalna pogajanja ter izvedeni vsi postopki, ki bodo januarja 2021 omogočili začetek izvajanja večletnega finančnega okvira za obdobje 2021–2027.

Spremenjeni zakonodajni predlogi EKP in spremenjeni predlog uredbe o ustanovitvi Sklada za pravični prehod bistveno ne odstopajo od predlogov iz maja 2018, uvajajo pa določene spremembe v smeri zagotavljanja večje prožnosti izvajanja EKP ter mehanizme za hiter odziv v primeru izjemnih in neobičajnih okoliščin. V okviru običajnega zakonodajnega postopka se o posameznih zakonodajnih predlogih EKP nadaljujejo  medinstitucionalna pogajanja, ki bodo predvidoma zaključena do decembra 2020.

Slovenija se je v pogajanjih o prihodnjem VFO-ju glede izvajanja EKP zavzemala za:

- močno kohezijsko politiko, ki mora ostati ključna razvojna politika EU za vse regije in države EU;

- navezavo in osredotočenost kohezijske politike na razvojne izzive EU in na evropski semester z namenom gospodarske transformacije regij, držav in EU, ob tem da se državam članicam glede na njihove potrebe omogoči večja prožnost pri razporeditvi sredstev med posameznimi cilji politike;

- doseganje dodane vrednosti EU kot celote;

- ohranitev BDP-ja kot glavnega merila za izračun nacionalnih ovojnic (ohranitev t. i. Berlinske metode);

- močno podporo poenostavitvam izvajanja kohezijske politike, ki omogočajo ohranitev obstoječih sistemov upravljanje kohezijskih sredstev;

- izvajanje kohezijske politike po sistemu deljenega upravljanja;

- izvajanje, ki omogoča dopolnjevanje različnih skladov in

- podporo programom Evropskega teritorialnega sodelovanja.

## Dejavnosti, povezane s programiranjem 2021–2027

Vlada RS je s sklepom številka 54402-7/2019/6 z dne 18. 7. 2019 naložila SVRK-u, da v sodelovanju z ministrstvi, vladnimi službami in partnerji pripravi programske dokumente za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2021–2027 za KS, ESRR in ESS+.

Programiranje predstavlja proces priprave vseh potrebnih dokumentov, ki delno poteka hkrati s pogajanji za VFO in z zakonodajnim postopkom za paket kohezijskih uredb ter pripravo sistema upravljanja in nadzora na ravni programa, ki je potreben za pravočasni začetek izvajanja programa.

Paket dokumentov, ki jih mora Slovenija v okviru programiranja pripraviti, obsega:

- programske dokumente, tj. dokumente, na podlagi katerih se sredstva Sloveniji dodelijo v deljeno upravljanje, in sicer program (trenutno operativni program) in sporazum o partnerstvu (kot samostojni dokument ali del programa);

- dokumente (strategije, akcijski načrti, resolucije ipd.) in predpise, ki zagotavljajo izpolnjevanje tematskih omogočitvenih pogojev;

- opise izpolnjevanja horizontalnih omogočitvenih pogojev (predhodne pogojenosti iz obdobja 2014–2020 so nadomestili t.i. omogočitveni pogoji. Teh je manj, bolj so osredotočeni na cilje zadevnega sklada in, za razliko od obdobja 2014–2020, se spremljajo in izvajajo v celotnem obdobju. Načelo se bo okrepilo na naslednje načine: države članice ne bodo mogle prijaviti odhodkov v zvezi s specifičnimi cilji, dokler omogočitveni pogoj ne bo izpolnjen. S tem bo zagotovljeno, da bodo vse sofinancirane operacije v skladu z okvirom politike EU;

- predloge za poenostavljene oblike stroškov.

Pripravljen je bil Izhodiščni osnutek Sporazuma o partnerstvu med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2021-2027. Izhodiščni osnutek je pripravljen na podlagi predloge EK in ob upoštevanju Strategije razvoja Slovenije 2030, Poročila o razvoju 2020, Poročila o državi Evropske komisije 2019, Poročila o državi Evropske komisije 2020, Programa stabilnosti 2020, Nacionalnega reformnega programa 2020, Priporočil Sveta EU v zvezi z Nacionalnim reformnim programom Slovenije za leto 2020 in mnenja Sveta o programu stabilnosti Slovenije za leto 2020.

Na podlagi sklepa Vlade RS poteka v okviru četrtletnega poročila o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020 tudi spremljanje napredka pri pripravi tematskih omogočitvenih pogojev ter zagotavljanja načela partnerstva, kar je prikazano v Prilogi 3 k poročilu.

# PRILOGE

## Priloga 1: Realizacija po prednostnih oseh in naložbah

SVRK je v vlogi OU-ja avgusta 2015 začel potrjevati ukrepe v okviru OP EKP-ja. Do 30. 9. 2020 je tako potrdil 563 odločitev o podpori načinom izbora operacij v skupni vrednosti 3.072,4 mio EUR EU dela, kar je 100 % razpoložljivih sredstev EU in predstavlja prvo fazo koriščenja evropskih sredstev. Od tega je bilo potrjenih 183 javnih razpisov, 68 neposrednih potrditev operacije za programe, 269 neposrednih potrditev operacije za projekte in šest neposrednih potrditev operacije za finančne instrumente. Poleg tega je bilo izdanih 37 odločitev o podpori za strategije lokalnega razvoja za posamezne lokalne akcijske skupine.

Od skupaj 3.072,4 mio EUR dela EU je bilo 1.272,2 mio EUR dodeljenih kohezijski regiji Vzhodna Slovenija, 936,3 mio EUR kohezijski regiji Zahodna Slovenija in 863,9 mio EUR sredstev sklada KS za območje celotne Slovenije.

V okviru druge faze koriščenja evropskih sredstev je skupna vrednost sklenjenih pogodb o sofinanciranju oziroma odločitev o podpori, kjer je upravičenec neposredni proračunski uporabnik, znašala 2.476,2 mio EUR EU dela, kar predstavlja 81 % razpoložljivih sredstev EU.

Višina izplačil iz državnega proračuna je znašala 1.279,9 mio EUR EU dela, kar je 42 %razpoložljivih sredstev EU in predstavlja izhodišče za tretjo fazo koriščenja evropskih sredstev.

V okviru četrte faze koriščenja evropskih sredstev je bilo do 30. 9. 2020 posredovanih certificiranih izdatkov v skupni vrednosti 1.360,6 mio EUR EU dela, kar predstavlja 44 % razpoložljivih sredstev EU.

V nadaljevanju so navedeni opisi stanja in izvedenih aktivnosti prednostnih naložb v okviru posameznih prednostnih osi s poudarkom na tretjem trimesečju leta 2020 (obdobje od začetka januarja do konca septembra 2020).

PREDNOSTNA OS 1:

MEDNARODNA KONKURENČNOST RAZISKAV, INOVACIJ IN TEHNOLOŠKEGA RAZVOJA V SKLADU S PAMETNO SPECIALIZACIJO ZA VEČJO KONKURENČNOST IN OZELENITEV GOSPODARSTVA

- Stanje

| PN | Sklad | Regija | Pravice porabe |  |  | PO | Odločitve o podpori |  |  | Potrjene operacije | Izplačila iz državnega proračuna |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EU + SI | EU | % |  | Skupaj (EUR) | EU (EUR) | % | EU (EUR) | EU (EUR) | % pravic p. | % dodeljenih |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/4 * 100) | 7 | 8 | 9 | 10 (9/5 * 100) | 11 | 12 | 13 (12/5 * 100) | 14 (12/9 * 100) |
| Skupaj prednostna os 1 |  |  | 622.858.563 | 498.286.850 | 80% |  | 679.231.253 | 485.166.386 | 97% | 421.768.003 | 198.188.278 | 40% | 41% |

Vir: e-MA, SVRK, MFeRAC.

V okviru prednostne osi je bilo v celotnem obdobju izvajanja OP EKP-ja potrjenih 32 odločitev o podpori različnim načinom izbora operacij v skupni vrednosti 485 mio EUR EU dela, kar je 97 % razpoložljivih sredstev EU. Potrjenih je bilo 19 javnih razpisov in 13 NPO-jev za projekte (od tega dva NPO-ja za finančne instrumente). Skupna višina izplačil iz državnega proračuna je do konca obdobja poročanja znašala 198 mio EUR dela EU, kar predstavlja 40 % razpoložljivih sredstev EU.

- Stanje na PN

PREDNOSTNA NALOŽBA 1.1: Izboljšanje infrastrukture za raziskave in inovacije

| PN | Sklad | Regija | Pravice porabe |  |  | PO | Odločitve o podpori |  |  | Potrjene operacije | Izplačila iz državnega proračuna |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EU + SI | EU | % |  | Skupaj (EUR) | EU (EUR) | % | EU (EUR) | EU (EUR) | % pravic p. | % dodeljenih |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/4 * 100) | 7 | 8 | 9 | 10 (9/5 * 100) | 11 | 12 | 13 (12/5 * 100) | 14 (12/9 * 100) |
| 1.1 | ESRR | Vzhod | 117.790.000 | 94.232.000 | 80% | MK | 7.680.000 | 6.144.000 | 117% | 4.320.000 | 444.187 | 33% | 7% |
|  |  |  |  |  |  | MIZŠ | 130.350.191 | 104.278.127 |  | 68.431.453 | 30.607.580 |  | 29% |
|  |  | Zahod | 113.893.165 | 91.114.532 | 80% | MK | 5.320.000 | 4.256.000 | 99% | 2.880.000 | 426.540 | 55% | 10% |
|  |  |  |  |  |  | MIZŠ | 107.670.807 | 86.083.968 |  | 88.859.647 | 49.461.209 |  | 57% |

V okviru prednostne naložbe 1.1 Izboljšanje infrastrukture za raziskave in inovacije je bila v tretjem trimesečju leta 2020 izdana ena nova odločitev o podpori.

- Bistveni dosežki v obdobju poročanja:

- na MIZŠ-ju so obdobje poročanja zaznamovale posledice epidemije COVID-19. Izvajanje javnih razpisov in NPO-jev se je prilagajalo izjemnim okoliščinam: na javnem razpisu Spodbujanje izvajanja razvojno raziskovalnih  projektov (TRL 3-6) so pri nekaterih operacijah pospeševali izvajanje aktivnosti, da bi v tem obdobju in jesenskem času nadoknadili zaostanke, ki so izvirali iz spomladanske razglasitve epidemije COVID-19. Večjih težav ni pričakovati, v kolikor ne bo prišlo do ponovnega zaprtja in oviranega izvajanja. Večina ostalih projektov se je na nastalo situacijo prilagodila z reorganizacijo poteka aktivnosti, ki je bila potrebna zaradi posledic epidemije v spomladanskem času in se je pri raziskovalno-razvojnih projektih odražala predvsem v obliki čakanja na delo nekaterih raziskovalcev, dela na domu in zamikih raziskovalno-razvojnih aktivnosti pri zunanjih izvajalcih (nezmožnost dela v laboratorijih, odloženi nekateri raziskovalni postopki, otežena komunikacija znotraj partnerstva), zamikov pri dobavah in drugo. Na posameznih operacijah so izvajalci zaprosili za podaljšanje obdobja upravičenosti stroškov in izdatkov;

- v tem obdobju poročanja je bil potrjen NPO Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur –RIUM (odločitev o podpori je bila izdana 2. 7. 2020);

- na MK-ju je bil v okviru javnega razpisa MCRUK na operaciji M.C.Ruk uspešno izpeljan Festival IZIS, izvedene so bile razne aktivnosti (dve rezidenci), izvajali so se pilotni projekti (Dante na prepihu, Simbiocen, Neurofly), povečal se je doseg delovanja DDT LAB, odprt je bil KIBLA2LAB, pripravljen je bil poziv za umetniške rezidence. Na operaciji KONS so vključili nove izvajalce, razvili nove delavnice, izvedli 19 delavnic po vsej Sloveniji, izvedli on-line usposabljanja za nove mentorje in začeli s praktičnim delom usposabljanja in izvajali dejavnosti informiranja javnosti o mreži KONS. V okviru javnega razpisa Razvoj slovenščine v digitalnem okolju izbran konzorcij izvajalcev od maja 2020 izvaja projekt Razvoj slovenščine v digitalnem okolju. Potekajo aktivnosti na področju vzdrževanja in nadgradnje korpusov (jezikovnih virov), na področju govornih tehnologij, semantičnih virov in tehnologij, strojnega prevajanja, razvoja terminološkega portala ter vzdrževanja infrastrukturnega centra za jezikovne vire in tehnologije. Projekt je bil predstavljen javnosti.

- Izpostavljene vsebinske težave in zamude pri izvajanju:

- na MIZŠ-ju je prišlo do spremembe izvajanja že potrjenih projektov zaradi posledic epidemije COVID-19 (zamik aktivnosti, nezmožnost dela v laboratorijih, zamude pri dobavi materialov,  odložena testiranja, nezmožnost opravljanja aktivnosti v roku, zamuda pri zunanjih izvajalcih, zamik gradnje, težave pri dovozu materialov itd.);

- na MK-ju so se v okviru javnega razpisa MCRUK soočali s posledicami epidemije COVID-19. Močno je otežen prihod tujih umetnikov in gostovanje domačih umetnikov ali pa njihovo predstavljanje v tujini. Ukrepi prizadenejo tudi izvedbo delavnic, otvoritev in podobnih dogodkov. V okviru javnega razpisa Razvoj slovenščine je med konzorcijskimi partnerji potekalo dolgotrajno usklajevanje glede finančnega načrta za skladnost z INOP-om 20.1, umeščanje projekta v NRP, zadržanje podpisa pogodbe o sofinanciranju zaradi priprave rebalansa, izpostavili so tudi pomanjkanje informacij glede ustreznosti pravne podlage in ustrezne finančne dinamike za podpis pogodbe.

- Predvidene nadaljnje aktivnosti:

- na MIZŠ-ju načrtujejo potrditev/objavo naslednjih NPO-jev/JR-jev: javni razpis Nakup raziskovalne opreme, pri čemer bo podprta nadgradnja obstoječe oziroma izgradnja nove raziskovalne infrastrukture na prioritetnih področjih Strategije pametne specializacije v skladu z nacionalnim strateškim okvirjem, opredeljenim v Raziskovalni in inovacijski politiki (RISS) ter dokumentom Načrt razvoja raziskovalne infrastrukture in NPO-jem Raziskave za gospodarstvo, ki ga bo MIZŠ pripravil v sodelovanju z MGRT-jem;

- na MK-ju v naslednjem četrtletju načrtujejo naslednje aktivnosti: v kratkem bo na operaciji M.C.Ruk zaključen izvedbeni načrt za PiNALAB, pričelo se bo urejanje prostora in izvajanje aktivnosti, nadaljevali se bodo pilotni projekti, kreativni start-up meet-up, aktivnosti v laboratorijih, nabavila se bo večja količina tehnične opreme za dva laboratorija, pripravljajo se že nove izvedbe festivalov Kiblix (Maribor) in Speculum Artium (Trbovlje), objavljen bo poziv za produkcijo. Na operaciji KONS se bo navkljub zamudam pri izvajanju raziskovalnih umetniških produkcij v okviru festivala MFRU v oktobru izvedel Modul konS s predstavitvami aktualnih produkcij. Organizirani bodo dogodki, kot so okrogle mize, debate ipd., na katerih bo osvetljena pereča problematika in stanje raziskovalne umetnosti v Sloveniji. Zamude pri oddajanju ZZi-jev se rešujejo z iskanjem zunanjih izvajalcev. Javni razpis Razvoj slovenščine: načrtuje se podpis pogodbe o sofinanciranju, nadgrajevanje korpusov, razvijanje semantičnih virov in tehnologije, terminološkega portala, strojnega prevajanja itd.

PREDNOSTNA NALOŽBA 1.2: Spodbujanje naložb podjetij v raziskave

| PN | Sklad | Regija | Pravice porabe |  |  | PO | Odločitve o podpori |  |  | Potrjene operacije | Izplačila iz državnega proračuna |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EU + SI | EU | % |  | Skupaj (EUR) | EU (EUR) | % | EU (EUR) | EU (EUR) | % pravic p. | % dodeljenih |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/4 * 100) | 7 | 8 | 9 | 10 (9/5 * 100) | 11 | 12 | 13 (12/5 * 100) | 14 (12/9 * 100) |
| 1.2 | ESRR | Vzhod | 236.808.356 | 189.446.684 | 80% | MGRT | 181.934.194 | 126.748.266 | 87% | 109.028.417 | 40.554.465 | 31% | 32% |
|  |  |  |  |  |  | MGRT- FI | 54.092.951 | 36.455.000 |  | 36.455.000 | 17.100.000 |  | 47% |
|  |  |  |  |  |  | MIZŠ | 2.640.000 | 2.112.000 |  | 2.090.553 | 809.305 |  | 38% |
|  |  |  |  |  |  | MJU | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0% |
|  |  | Zahod | 154.367.043 | 123.493.634 | 80% | MGRT | 102.311.952 | 59.856.024 | 96% | 50.497.230 | 30.854.968 | 48% | 52% |
|  |  |  |  |  |  | MGRT- FI | 83.871.158 | 56.545.000 |  | 56.545.000 | 26.900.000 |  | 48% |
|  |  |  |  |  |  | MIZŠ | 3.360.000 | 2.688.000 |  | 2.660.703 | 1.030.024 |  | 38% |
|  |  |  |  |  |  | MJU | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0% |

V okviru prednostne naložbe 1.2 Spodbujanje naložb podjetij v raziskave in inovacije je bila v tretjem trimesečju leta 2020 izdana ena nova odločitev o podpori.

- Bistveni dosežki v obdobju poročanja:

- na MIZŠ-ju se izvaja javni razpis Spodbujanje dejavnosti prenosa znanja preko delovanja pisarn za prenos tehnologij v skladu z načrti. Zaradi prilagoditev v povezavi z epidemijo je bilo več aktivnosti izvedenih na daljavo;

- na MGRT-ju so bili izdani sklepi v okviru tretjega odpiranja javnega razpisa Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2 (JR RRI 2) in na javnem razpisu EUREKA 2019. V tem obdobju so bile podpisane pogodbe za tretjo fazo v okviru javnega razpisa Podpora strateškim razvojno inovacijskim partnerstvom (SRIP) na prioritetnih področjih pametne specializacije. Podpisanih je bilo devet pogodb v vrednosti 5,9 mio EUR EU dela. Izdana je bila sprememba odločitve o podpori zaradi spremembe obdobja upravičenosti, in sicer za javni razpis za dopolnjevanje SME Instrumenta – Faza 2. MGRT je pripravil in z OU-jem usklajeval javni razpis Razvojno-raziskovalni projekti za odpravo posledic COVID-19 (COVID19- JR RRI projekti) v okvirni razpisni vrednosti 5 mio EUR. Izdana je bila odločitev o podpori za operacijo FI COVID-19 in podpisan Sporazum o financiranju za operacijo FI COVID-19 med MGRT-jem in SID banko;

- na MJU-ju so v okviru Razvojno inovativnega oblaka in platforme interneta stvari (IoT) pripravili prilagojene koncepte IoT in demonstracijsko okolje za skupno podatkovno jezero in pripadajoči Contekst Broker, ki ima izpostavljene API-je za prevzem in posredovanje odprtih podatkov. Gre za predhodne pogojenosti za potrebe javnega razpisa za Pametna mesta in skupnosti. S tem je bila tudi določena končna vsebina, ki je pomembna za nadaljevanje novelacije investicijske dokumentacije za operacijo Razvojno inovativni oblak.

- Izpostavljene vsebinske težave in zamude pri izvajanju:

- na MIZŠ-ju ni izpostavljenih vsebinskih težav ali zamud pri izvajanju;

- MGRT izpostavlja težave, povezane z epidemijo COVID-19 in negotovostjo, ki jo epidemija prinaša (spremembe operacij in s tem povezani prenosi sredstev, spremembe glede dokazovanja upravičenih stroškov ipd.);

- na MJU-ju ni izpostavljenih težav.

- Predvidene nadaljnje aktivnosti:

- na MIZŠ-ju se predvideva potrditev NPO-ja Izgradnja Centra znanosti kot demonstracijskega objekta z nizko rabo energije;

- na MGRT-ju se bodo podpisale pogodbe v okviru tretjega odpiranja javnega razpisa Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2 (JR RRI 2). Izvajala se bo administrativna kontrola zahtevkov za izplačilo operacij v izvajanju, pri čemer pa bo znaten vpliv še vedno imela zapletena situacija, povezana z epidemijo COVID-19. Načrtuje se tudi objava javnega razpisa Razvojno-raziskovalni projekti za odpravo posledic COVID-19. Predvideno je izplačilo prve tranše v višini 16,25 mio EUR v okviru operacije FI COVID-19;

- na MJU-ju se načrtuje posredovanje javnega razpisa za Pametna mesta in skupnosti v pregled na OU in objavo predmetnega razpisa konec novembra 2020. V prihajajočem obdobju se načrtuje tudi priprava novelirane investicijske dokumentacije za operacijo Razvojno inovativni oblak in posredovanje nove vloge na OU do decembra 2020. Vzporedno pa se načrtuje priprava projektne dokumentacije, zagonskega elaborata, ki naj bi bil pripravljen do konca leta 2020.

PREDNOSTNA OS 2:

POVEČANJE DOSTOPNOSTI DO INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKIH TEHNOLOGIJ TER NJIHOVE UPORABE IN KAKOVOSTI

- Stanje

| PN | Sklad | Regija | Pravice porabe |  |  | PO | Odločitve o podpori |  |  | Potrjene operacije | Izplačila iz državnega proračuna |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EU + SI | EU | % |  | Skupaj (EUR) | EU (EUR) | % | EU (EUR) | EU (EUR) | % pravic p. | % dodeljenih |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/4 * 100) | 7 | 8 | 9 | 10 (9/5 * 100) | 11 | 12 | 13 (12/5 * 100) | 14 (12/9 * 100) |
| Skupaj prednostna os 2 |  |  | 53.736.229 | 42.988.982 | 80% |  | 55.301.216 | 44.240.971 | 103% | 20.663.990 | 13.085.972 | 30% | 30% |

Vir: e-MA, SVRK, MFeRAC.

V okviru prednostne osi je bilo v celotnem obdobju izvajanja OP EKP-ja izdanih pet odločitev o podpori v skupni vrednosti 44,2 mio EUR EU dela, kar je 103 % razpoložljivih sredstev EU. Skupna višina izplačil iz proračuna je do konca obdobja poročanja znašala 13 mio EUR EU dela, kar predstavlja 30 % razpoložljivih sredstev EU.

- Stanje na PN

PREDNOSTNA NALOŽBA 2.1: Širitev širokopasovnih storitev in uvajanje visokohitrostnih omrežij

| PN | Sklad | Regija | Pravice porabe |  |  | PO | Odločitve o podpori |  |  | Potrjene operacije | Izplačila iz državnega proračuna |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EU + SI | EU | % |  | Skupaj (EUR) | EU (EUR) | % | EU (EUR) | EU (EUR) | % pravic p. | % dodeljenih |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/4 * 100) | 7 | 8 | 9 | 10 (9/5 * 100) | 11 | 12 | 13 (12/5 * 100) | 14 (12/9 * 100) |
| 2.1 | ESRR | Vzhod | 19.504.047 | 15.603.237 | 80% | MJU | 19.245.327 | 15.396.261 | 99% | 274.560 | 1.263 | 0% | 0% |
|  |  | Zahod | 11.107.182 | 8.885.745 | 80% | MJU | 10.875.901 | 8.700.721 | 98% | 245.440 | 1.129 | 0% | 0% |

V okviru prednostne naložbe 2.1 Širitev širokopasovnih storitev in uvajanje visokohitrostnih omrežij ni bila v tretjem četrtletju leta 2020 izdana nobena nova odločitev o podpori.

- Bistveni dosežki v obdobju poročanja:

- na podlagi objavljenega javnega razpisa za sofinanciranje gradnje širokopasovnih omrežij naslednje generacije GOŠO 4 je bilo izbranih pet sklopov, in sicer: sklop Ajdovščina (občine: Ajdovščina, Divača, Hrpelje-Kozina, Sežana, Vipava), sklop Jesenice (občine: Bled, Bohinj, Gorje, Jesenice, Kranjska Gora, Radovljica, Žirovnica), sklop Celje (občine: Braslovče, Celje, Dobrna, Polzela, Prebold, Šmartno ob Paki, Šoštanj, Tabor, Velenje, Vojnik, Vransko, Zreče, Žalec), sklop Šmarje pri Jelšah (občine: Bistrica ob  Sotli, Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec, Slovenske Konjice, Šentjur, Šmarje pri Jelšah) in sklop Laško (občine: Dobje, Laško, Štore). Za izbrane sklope so pogodbe v fazi podpisovanja.

- v okviru operacije Promocija digitalizacije Slovenije je javno naročilo še vedno v fazi priprave.

- Izpostavljene vsebinske težave in zamude pri izvajanju:

- Promocija digitalizacije Slovenije - ni bilo zaznanih posebnih težav;

- JR GOŠO 4 - v okviru vsebinskega preverjanja vlog za JR GOŠO 4 je bilo precej dopolnitev vlog.

- Predvidene nadaljnje aktivnosti:

- podpis pogodb za izbrane sklope je predviden v mesecu oktobru 2020. V pripravi je nov JR GOŠO 5;

- v pripravi je tudi javni razpis Dvig rabe interneta za večjo vključenost na področju informacijske družbe 2020-2023. Predvideni termin objave javnega razpisa je prvi kvartal leta 2021.

PREDNOSTNA NALOŽBA 2.2: Krepitev aplikacij IKT za e-upravo, e-učenje, e-vključenost, e-kulturo in e-zdravje

| PN | Sklad | Regija | Pravice porabe |  |  | PO | Odločitve o podpori |  |  | Potrjene operacije | Izplačila iz državnega proračuna |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EU + SI | EU | % |  | Skupaj (EUR) | EU (EUR) | % | EU (EUR) | EU (EUR) | % pravic p. | % dodeljenih |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/4 * 100) | 7 | 8 | 9 | 10 (9/5 * 100) | 11 | 12 | 13 (12/5 * 100) | 14 (12/9 * 100) |
| 2.2 | ESRR | Vzhod | 12.210.000 | 9.768.000 | 80% | MJU | 432.128 | 345.703 | 109%6 | 345.703 | 67.588 | 71% | 20% |
|  |  |  |  |  |  | MK | 1.160.800 | 928.636 |  | 928.640 | 405.719 |  | 44% |
|  |  |  |  |  |  | MOP | 11.709.549 | 9.367.639 |  | 9.367.639 | 6.419.445 |  | 69% |
|  |  | Zahod | 10.915.000 | 8.732.000 | 80% | MJU | 392.859 | 314.287 | 109%6 | 314.287 | 61.450 | 71% | 20% |
|  |  |  |  |  |  | MK | 839.200 | 671.362 |  | 671.360 | 293.324 |  | 44% |
|  |  |  |  |  |  | MOP | 10.645.451 | 8.516.361 |  | 8.516.361 | 5.836.054 |  | 69% |

V okviru prednostne naložbe 2.2 Krepitev aplikacij IKT za e-upravo, e-učenje, e-vključenost, e-kulturo in e-zdravje v drugem trimesečju 2020 ni bilo izdanih novih odločitev o podpori. Dodeljena so že vsa razpoložljiva sredstva, in sicer naslednjim trem projektom, ki se izvajajo – Celovita informacijska podpora procesom varstva nepremične kulturne dediščine, e-Prostor in Gospodar.

- Bistveni dosežki v obdobju poročanja:

- v okviru projekta Gospodar poteka pregled in usklajevanje dokumenta projekt za izvedbo (PZI) kot izdelka iz prve faze razvoja informacijskega sistema Gospodar;

- v okviru projekta e-Dediščina se je nadaljeval intenziven razvoj aplikacije ISeD (opredelitev podrobnih postopkov, podatkov in ekranskih slik za sklop eArheologija, izvajalo se je testiranje izdelanih funkcionalnosti eRKD). V okviru sklopa VOD so se nadaljevali usklajevalni sestanki za uskladitev šifrantov varstvenih usmeritev in varovanih sestavin ter pripravo akta o določitvi VOD. Za sklop eArheologija Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS) nadaljuje s pripravo podatkov za migracijo v ISeD. Pripravljeni so bili podatki in baza arheoloških raziskav za leto 2015;

- izvajanje projekta e-Prostor poteka po začrtanih terminskih načrtih.  Za distribucijsko okolje se je v tem obdobju pripravljalo PZI. Pri informacijski podpori na področju prostorskega načrtovanja in graditve objektov se je izvajala tretja faza izvedbe. Nadaljevale so se aktivnosti v povezavi z razvojem javnega dostopa do podatkov prostorskega načrtovanja in graditve objektov. Za JN Informacijska podpora za vodenje podatkov o poseljenih zemljiščih in evidence stavbnih zemljišč se je 1. 7. 2020 pričelo izvajanje pogodbenih obveznosti. Geodetski inštitut Slovenije (GIS) izvaja razvojne, strokovne-tehnične naloge pri spremljanju, kontroli poteka in kontroli kakovosti rezultatov različnih nalog na projektu. Pri informacijski prenovi nepremičninskih evidenc poteka delo skladno z roki. Lokacijska izboljšava zemljiškokatastrskega prikaza je s strani pogodbenega izvajalca bila zaključena konec julija 2020. V tem obdobju se je zaključila sedma faza masovnega zajema od skupno devetih faz.

- Izpostavljene vsebinske težave in zamude pri izvajanju:

- pri projektu Gospodar so težave predvsem glede na obseg vseh potrebnih uskladitev oziroma vsebinsko odprtih vprašanj, kar je vplivalo na zamike pri potrjevanju PZI-jev;

- pri projektu e-Prostor so se pri izvajanju operacije pojavljale težave zaradi epidemije COVID-19. Premostitev težav je upravičenec skušal omiliti npr. z izvedbo delavnic in izobraževanj na daljavo. Prav tako se je spremenil način dela z izvajalci po pogodbah, tako da se je število sestankov zmanjšalo in povečal obseg elektronske komunikacije;

- pri projektu e-Dediščina zaradi epidemije COVID-19 še vedno beležijo določene zastoje: zamika se vzpostavitev dokumentnega sistema Krpan na MK-ju, kar tudi pomeni določen zamik pri vzpostavitvi aplikacije ISeD.

- Predvidene nadaljnje aktivnosti:

- v okviru operacije Gospodar se predvideva potrditev in prevzem PZI kot podlage izvajalcu za nadaljnji razvoj informacijskega sistema. V pripravi je tudi aneks k pogodbi zaradi izločitve nekaterih vsebin, spremembe roka izvedbe ter obsega izvedbe v prvi fazi- zagotovitev delovanja osnovne evidence nepremičnin (po Zakonu o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti);

- pri projektu e-Prostor je v prihajajočem obdobju pri Lokacijski izboljšavi predviden zaključek s strani zaposlenih Geodetske uprave Republike Slovenije (GURS) v skladu s planom projekta. Zelo verjetno bo treba zaradi nadaljnjih  izrednih razmer zaradi epidemije prilagoditi tako delo izvajalcev po pogodbah kot zaposlenih;

- pri projektu e-Dediščina v nadaljevanju načrtujejo razvoj in testiranje aplikacije ISeD: portal, eRKD, eVOD in eArheo, izvajanje promocijskih aktivnosti ob posameznih pomembnih mejnikih izvajanja projekta, dokumentiranje aplikacije ISeD, usposabljanje različnih vrst uporabnikov za izvajanje postopkov v aplikaciji ISeD, priprava produkcijskega okolja in namestitev aplikacije ISeD na produkcijsko okolje ter izvajanje dopolnilnega vzdrževanja do zaključka projekta.

PREDNOSTNA OS 3:

DINAMIČNO IN KONKURENČNO PODJETNIŠTVO ZA ZELENO GOSPODARSKO RAST

- Stanje

| PN | Sklad | Regija | Pravice porabe |  |  | PO | Odločitve o podpori |  |  | Potrjene operacije | Izplačila iz državnega proračuna |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EU + SI | EU | % |  | Skupaj (EUR) | EU (EUR) | % | EU (EUR) | EU (EUR) | % pravic p. | % dodeljenih |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/4 * 100) | 7 | 8 | 9 | 10 (9/5 * 100) | 11 | 12 | 13 (12/5 * 100) | 14 (12/9 * 100) |
| Skupaj prednostna os 3 |  |  | 585.481.818 | 427.385.857 | 73% |  | 739.260.518 | 525.950.655 | 123% | 405.990.851 | 169.085.694 | 40% | 32% |

Vir: e-MA, SVRK, MFeRAC.

V okviru prednostne osi je bilo v celotnem obdobju izvajanja OP EKP-ja potrjenih 106 odločitev o podpori različnim načinom izbora operacij v skupni vrednosti 525,9 mio EUR EU dela, kar je 123 % razpoložljivih sredstev EU. Potrjenih je bilo 56 javnih razpisov in 50 NPO-jev za projekte (od tega dva NPO-ja za finančne instrumente). Skupna višina izplačil iz državnega proračuna je do konca obdobja poročanja znašala 169 mio EUR EU dela, kar predstavlja 40 % razpoložljivih sredstev EU.

- Stanje na PN

PREDNOSTNA NALOŽBA 3.1: Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev

| PN | Sklad | Regija | Pravice porabe |  |  | PO | Odločitve o podpori |  |  | Potrjene operacije | Izplačila iz državnega proračuna |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EU + SI | EU | % |  | Skupaj (EUR) | EU (EUR) | % | EU (EUR) | EU (EUR) | % pravic p. | % dodeljenih |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/4 * 100) | 7 | 8 | 9 | 10 (9/5 * 100) | 11 | 12 | 13 (12/5 * 100) | 14 (12/9 * 100) |
| 3.1 | ESRR | Vzhod | 277.638.323 | 208.228.743 | 75% | MGRT | 233.338.861 | 173.515.435 | 127% | 98.698.081 | 48.571.560 | 37% | 28% |
|  |  |  |  |  |  | MGRT- FI | 121.015.660 | 82.560.000 |  | 82.560.000 | 27.750.000 |  | 34% |
|  |  |  |  |  |  | MJU | 5.332.800 | 3.999.600 |  | 3.999.600 | 1.189.313 |  | 30% |
|  |  |  |  |  |  | MK | 5.960.034 | 4.470.026 |  | 3.123.135 | 1.780.287 |  | 40% |
|  |  | Zahod | 187.323.019 | 131.126.114 | 70% | MGRT | 103.415.434 | 71.908.785 | 145% | 46.684.922 | 21.611.239 | 48% | 30% |
|  |  |  |  |  |  | MGRT- FI | 164.797.207 | 112.440.000 |  | 112.440.000 | 39.750.000 |  | 35% |
|  |  |  |  |  |  | MJU | 4.767.200 | 3.337.040 |  | 3.337.040 | 992.287 |  | 30% |
|  |  |  |  |  |  | MK | 2.758.060 | 1.930.642 |  | 1.573.527 | 854.922 |  | 44% |

V okviru prednostne naložbe 3.1 Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev je bilo v tretjem trimesečju leta 2020 izdanih 17 novih odločitev o podpori za NPO.

- Bistveni dosežki v obdobju poročanja:

- v okviru ukrepov, ki se izvajajo na MGRT-ju, je bilo v okviru prednostne naložbe 3.1 v tretjem trimesečju izdanih 12 odločitev o podpori za projekte, vključene v DRR v vrednosti 7,3 mio EUR EU dela. Poleg omenjenih so bile izdane odločitve o podpori še za COVID-19 – nakup zaščitne opreme, COVID-19 - JR Obmejna problemska območja, JR MSP 4.0 LES in Javni razpis za digitalno transformacijo MSP v skupni vrednosti 32,1 mio EUR EU dela. Izdani sta bili tudi spremenjeni odločitvi o podpori zaradi spremembe obdobja upravičenosti, in sicer za javni razpis Spodbude za razvoj lesarstva na področju polproizvodov in javni razpis za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letih 2019-2020 (Procesne izboljšave 2019-2020). Sklenjene so bile pogodbe v okviru javnega razpisa Turistične kapacitete - povečanje snovne in energetske učinkovitosti ter za devet projektov iz DRR-jev v skupni vrednosti 16 mio EUR EU dela. V sodelovanju z OU-jem so se izvajale tudi aktivnosti za znižanje zaostanka izplačil iz proračuna;

- v drugem trimesečju je bila izdana odločitev o podpori za izvajanje finančnih instrumentov za omilitev posledic COVID-19 krize (FI COVID-19), in sicer za področje podpore MSP-jem v višini 60 mio EUR EU dela;

- na MJU-ju so  bili v okviru operacije Enotna poslovna točka v tretjem trimesečju pri aktivnosti e-VEM izvedeni popravki in uskladitev z delovno skupino za občine pred produkcijo, na vse plačljive vloge je bilo dodano pojasnilo za vlagatelje, oproščene plačila takse, vzpostavljeno je bilo testno okolje postopka za UKOM ter izvedeni popravki delujočih postopkov. V zvezi s prehodom na novo infrastrukturo je bilo vzpostavljeno testno okolje, nameščeni so bili vmesniki, ki se jih je tudi testiralo;

- na MK-ju so v tretjem trimesečju v okviru Platforme za CzK potekali redni programi, kot so Prenos veščin ter Kreativni pospeševalnik, ki je tokrat potekal na temo produktnega vodenja. V tem obdobju je bilo izvedenih več dogodkov v koprodukciji s partnerji in delavnic na temo priložnosti za ustvarjalce, ki so jih pripravili v sodelovanju z Asociacijo. V sodelovanju z gledališčen Glej je potekala platforma Trigger 2020, z društvom Hiša pa so ustvarili program P.A.K.T, ki se je začel s serijo laboratorijev na Ptuju, v Murski Soboti, Lovrencu na Pohorju, Slovenski Bistrici in Mariboru, ki bodo povezali deležnike turizma v regiji, okrepili obstoječa znanja in izgradili skupno bazo znanja. V okviru javnega razpisa CzK 2019 je 27 operacij zaključenih, dve sta bili podaljšani do oktobra, en upravičenec pa še ni zaključil z oddajo zahtevka. Porabljena sredstva na javnem razpisu predstavljajo okrog 85 % vseh razpoložljivih sredstev. V okviru javnega razpisa CzK 2020/2021 poteka izbor upravičencev.

- Izpostavljene vsebinske težave in zamude pri izvajanju:

- MGRT in MK izpostavljata, da so težave, ki se nanašajo na obdobje poročanja, predvsem povezane z epidemijo COVID-19 in negotovostjo, ki jo epidemija ustvarja (spremembe operacij in s tem povezani prenosi sredstev, spremembe glede dokazovanja upravičenih stroškov, zamiki pri izvajanju nekaterih aktivnosti ipd.);

- MJU pri izvajanju operacije Enotna poslovna točka, v tem obdobju poročanja, izpostavlja predvsem težave povezane z daljšim obdobjem brez financiranja zaradi nepredvidenih okoliščin. Težava je že odpravljena.

- Predvidene nadaljnje aktivnosti:

- na MGRT-ju v naslednjem trimesečju objavo javnega razpisa za podporo planinski športni in rekreacijski infrastrukturi v vrednosti 5 mio EUR. Predvideno je izplačilo prve tranše v višini 16,25 mio EUR v okviru operacije FI COVID-19. Pri izvajanju operacij bodo aktivnosti usmerjene v obravnavo zahtevkov za izplačilo, ki so v večini primerov zgoščeni ravno v zadnjem četrtletju. S tem se bo zasledoval cilj čim večjega odstotka izplačil glede na načrtovana sredstva;

- na MJU-ju se bodo izvajale nadaljnje aktivnosti, ki so povezane s postavitvijo produkcijskega okolja, prehod vmesnikov na produkcijo, namestitev aplikacij na testno okolje. V okviru javnega naročila Prenova portala SPOT (eVEM) se pripravlja PZI in izvedba poslovne analize. Pri jedru elektronskih postopkov so predvidene funkcionalne prilagoditve za potrebe procesov na portalu eUprave ter prilagoditve novo integriranim sistemom, predvsem prenovljenemu portalu SPOT. Predvideva se tudi razširitev uporabe za tujce;

- na MK-ju v okviru Platforme CZK v zadnji kvartal v letu 2020 vstopajo z evalvacijo dosedanjega dela ter pripravo programov in finančnih načrtov za naslednje leto. Aktivno so se začele priprave na priložnostne razstave Made in Slovenia, ki jih organizirajo v sodelovanju z Ministrstvom za kulturo in Ministrstvom za zunanje zadeve.

PREDNOSTNA NALOŽBA 3.2: Razvoj in izvajanje novih poslovnih modelov za MSP

| PN | Sklad | Regija | Pravice porabe |  |  | PO | Odločitve o podpori |  |  | Potrjene operacije | Izplačila iz državnega proračuna |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EU + SI | EU | % |  | Skupaj (EUR) | EU (EUR) | % | EU (EUR) | EU (EUR) | % pravic p. | % dodeljenih |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/4 * 100) | 7 | 8 | 9 | 10 (9/5 * 100) | 11 | 12 | 13 (12/5 * 100) | 14 (12/9 * 100) |
| 3.2 | ESRR | Vzhod | 73.333.333 | 55.000.000 | 75% | MGRT | 62.868.876 | 47.236.657 | 86% | 34.023.167 | 16.585.496 | 30% | 35% |
|  |  |  |  |  |  | MK | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0% |
|  |  | Zahod | 47.187.143 | 33.031.000 | 70% | MGRT | 35.006.386 | 24.552.470 | 74% | 19.551.378 | 10.000.590 | 30% | 41% |
|  |  |  |  |  |  | MK | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0% |

V okviru prednostne naložbe 3.2 Razvoj in izvajanje novih poslovnih modelov za MSP, zlasti v zvezi z internacionalizacijo je bila v tretjem trimesečju leta 2020 izdana ena nova odločitev o podpori.

- Bistveni dosežki v obdobju poročanja:

- v okviru ukrepov, ki jih izvaja MGRT, je bila v okviru prednostne naložbe v tretjem četrtletju izdana odločitev o podpori za javni poziv za sofinanciranje stroškov digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih (JPTT2020 -COVID19) v razpisni vrednosti 2.000.000 EUR. Prav tako je bilo iz naslova JPTT2020 - COVID19 podpisanih 165 pogodb v vrednosti 1.451.343 EUR EU dela. Izdana je bila sprememba odločitve o podpori zaradi spremembe obdobja upravičenosti za javni razpis za vodilne turistične destinacije v letih 2020 in 2021. MGRT je pripravil in z OU-jem usklajeval vlogo za odločitev o podpori za NPO COVID19 – Turizem. Dne 14. 8. 2020 je EK potrdila shemo državne pomoči št. SA.57782 Slovenia, COVID-19 – Support for SMEs and for COVID-19 related RDI and investment projects za ukrepe, ki jih MGRT izvaja v skladu z ZIUOOPE in Programom izvajanja finančnih spodbud COVID-19 MGRT-ja, med drugim tudi NPO COVID19 – Turizem. V sodelovanju med MGRT-jem in OU-jem so se izvajale tudi aktivnosti za znižanje zaostanka izplačil iz proračuna.

- Izpostavljene vsebinske težave in zamude pri izvajanju:

- težave, ki se nanašajo na obdobje poročanja, so predvsem povezane z epidemijo COVID-19 in negotovostjo, ki jo epidemija ustvarja (spremembe operacij in s tem povezani prenosi sredstev, spremembe glede dokazovanja upravičenih stroškov ipd.).

- Predvidene nadaljnje aktivnosti:

- v naslednjem četrtletju na MGRT-ju načrtujejo objavo Javnega poziva za sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetjem v gostinstvu in turizmu v času epidemije COVID-19.

PREDNOSTNA OS 4:

TRAJNOSTNA RABA IN PROIZVODNJA ENERGIJE IN PAMETNA OMREŽJA

- Stanje

| PN | Sklad | Regija | Pravice porabe |  |  | PO | Odločitve o podpori |  |  | Potrjene operacije | Izplačila iz državnega proračuna |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EU + SI | EU | % |  | Skupaj (EUR) | EU (EUR) | % | EU (EUR) | EU (EUR) | % pravic p. | % dodeljenih |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/4 * 100) | 7 | 8 | 9 | 10 (9/5 * 100) | 11 | 12 | 13 (12/5 * 100) | 14 (12/9 * 100) |
| Skupaj prednostna os 4 |  |  | 361.637.661 | 304.640.000 | 84% |  | 567.830.452 | 234.851.664 | 77% | 139.525.808 | 85.311.179 | 28% | 36% |

Vir: e-MA, SVRK, MFeRAC.

V okviru prednostne osi je bilo v celotnem obdobju izvajanja OP EKP-ja potrjenih 72 odločitev o podpori različnim načinom izbora operacij v skupni vrednosti 234,9 mio EUR EU dela, kar je 77 % razpoložljivih sredstev EU. Potrjenih je bilo 13 javnih razpisov ter 59 NPO-jev - 58 projektov (od tega en NPO za FI) in en program, ki ga izvaja upravičenec. Skupna višina izplačil iz državnega proračuna je do konca obdobja poročanja znašala 85,3  mio EUR EU dela, kar predstavlja 28 % razpoložljivih sredstev EU.

- Stanje na PN

PREDNOSTNA NALOŽBA 4.1: Spodbujanje energetske učinkovitosti

| PN | Sklad | Regija | Pravice porabe |  |  | PO | Odločitve o podpori |  |  | Potrjene operacije | Izplačila iz državnega proračuna |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EU + SI | EU | % |  | Skupaj (EUR) | EU (EUR) | % | EU (EUR) | EU (EUR) | % pravic p. | % dodeljenih |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/4 * 100) | 7 | 8 | 9 | 10 (9/5 * 100) | 11 | 12 | 13 (12/5 * 100) | 14 (12/9 * 100) |
| 4.1 | KS | Celotna SI | 175.247.059 | 148.960.000 | 85% | MDDSZ | 5.253.245 | 1.786.103 | 85% | 1.764.688 | 770.590 | 29% | 43% |
|  |  |  |  |  |  | MGRT- FI | 37.063.668 | 25.000.000 |  | 25.000.000 | 12.500.000 |  | 50% |
|  |  |  |  |  |  | MZ | 12.551.725 | 4.194.312 |  | 4.194.312 | 841.413 |  | 20% |
|  |  |  |  |  |  | MIZŠ | 10.802.648 | 3.672.900 |  | 3.422.983 | 1.433.555 |  | 39% |
|  |  |  |  |  |  | MJU | 1.556.874 | 529.337 |  | 529.337 | 190.288 |  | 36% |
|  |  |  |  |  |  | MK | 4.106.906 | 1.396.348 |  | 1.396.348 | 3.429 |  | 0% |
|  |  |  |  |  |  | MP | 3.008.285 | 940.013 |  | 940.014 | 938.062 |  | 100% |
|  |  |  |  |  |  | MZI | 254.739.987 | 89.696.742 |  | 37.889.004 | 25.978.396 |  | 29% |

V tretjem trimesečju leta 2020 na področju prednostne naložbe 4.1 Spodbujanje energetske učinkovitosti ni bilo izdanih odločitev o podpori; za Celovito energetsko sanacijo  objektov Ministrstva za notranje zadeve in Ministrstva za infrastrukturo je bilo izdano mnenje glede ukinitve.

- Bistveni dosežki v obdobju poročanja:

- na povabili energetsko prenovo stavb v lasti države je v okviru četrtega roka prispela ena vloga, v drugem in tretjem roku pa niso prejeli nobene vloge;

- na objavljen javni razpis za občinske stavbe v četrtem roku ni bilo vlog; na javnem razpisu JOB 2020 so bile izbrane tri operacije v skupni vrednosti sofinanciranja 2,14 mio EUR EU sredstev;

- v mesecu septembru sta bili predčasno zaprti obe povabili in javni razpis, ker so v pripravi novi povabili in javni razpis za občine z višjo,  49-odstotno stopnjo sofinanciranja;

- v okviru operacije FI v skupni višini 25 mio EUR sta bila sklenjena dva finančna posla v višini 1.000.000 EUR, od tega je bil v celoti črpan prvi posel v višini 200.000 EUR. V obdobju poročanja je bil sklenjen en nov finančni posel v višini 800.000 EUR, ki še ni bil črpan;

- v okviru CTN-ja je sedem projektov zaključenih, v izvajanju je še osmi projekt. Predlog prerazporeditve ostanka sredstev na PN 4.4 je bil vključen v predlog INOP-a 20.2;

- energetska revščina: objavljen je bil poziv Eko sklada končnim prejemnikom za izvedbo ukrepov zmanjševanja energetske revščine, na katerega je prispelo 150 vlog, ki so v fazi dopolnjevanja. Prav tako je bilo objavljeno tudi Javno povabilo izvajalcem ukrepov k vpisu na informativni referenčni seznam za izvajanje ukrepov zmanjševanja energetske revščine, na katerega se je prijavilo 40 izvajalcev, za katere bo organizirana predstavitvena delavnica.

- Izpostavljene vsebinske težave in zamude pri izvajanju:

- zaradi epidemije COVID-19 se podaljšujejo izvedbe operacij energetske prenove stavb. Odziv prijaviteljev na letos objavljeni Povabili (OJS, ŠJS) in JR JOB 2020 je še slab;

- pričakovati je, da se bo vprašanje zagotavljanja potrebnih sredstev za lastno udeležbo še zaostrilo;

- zaenkrat je nejasen tudi odziv ponudnikov JZP na razpise za izvajanje operacij energetske prenove, pri katerih javni partnerji že sicer zaradi njihovega omejenega števila zaznavajo dolge roke izdelave projektne dokumentacije in trajanje pogajanj ter rast cen;

- na zadnjem projektu iz mehanizma CTN se zaradi ponovitve javnega naročila za izbor izvajalca del ter zaradi epidemije COVID-19 predvideva zamik izvedbe.

- Predvidene nadaljnje aktivnosti:

- za projekte energetske prenove stavb v lasti države se bodo maksimalno pospešili postopki priprave in izbora vlog - pri upravičencih, na PO-jih in OU-ju;

- objavljen bo nov javni razpis za občinske stavbe ter povabili za OJS in ŠJS ob upoštevanju dviga stopnje sofinanciranja s 40 % na 49 % za vse operacije energetske prenove stavb;

- CTN: predvideva se dokončanje še zadnjega projekta iz prvega povabila ZMOS-a;

- energetska revščina: predviden je izbor prvih končnih prejemnikov.

PREDNOSTNA NALOŽBA 4.2: Spodbujanje proizvodnje in distribucije energije iz obnovljivih virov

| PN | Sklad | Regija | Pravice porabe |  |  | PO | Odločitve o podpori |  |  | Potrjene operacije | Izplačila iz državnega proračuna |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EU + SI | EU | % |  | Skupaj (EUR) | EU (EUR) | % | EU (EUR) | EU (EUR) | % pravic p. | % dodeljenih |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/4 * 100) | 7 | 8 | 9 | 10 (9/5 * 100) | 11 | 12 | 13 (12/5 * 100) | 14 (12/9 * 100) |
| 4.2 | KS | Celotna SI | 65.105.882 | 55.340.000 | 85% | MZI | 117.212.308 | 49.000.000 | 89% | 12.213.432 | 10.086.695 | 18% | 21% |

V okviru prednostne naložbe 4.2 Spodbujanje proizvodnje in distribucije energije iz obnovljivih virov je bila v tretjem trimesečju leta 2020 izdana ena spremenjena odločitev o podpori.

- Bistveni dosežki v obdobju poročanja:

- v okviru treh javnih razpisov za daljinsko ogrevanje na obnovljive vire energije DO OVE 2016, 2017 in 2019 je bilo do sedaj skupaj izdanih 28 sklepov o potrditvi projektov, aktivnih je 26 pogodb o sofinanciranju v višini 15,7 mio EUR EU sredstev, od tega je 18 projektov že zaključenih. V tem četrtletju je bilo sklenjenih šest pogodb o sofinanciranju v skupni vrednosti sofinanciranja  5,1 mio EUR EU sredstev;

- za javni razpis SE OVE 2019 je bila izdana spremenjena odločitev o podpori, s katero so se pogoji JR uskladili z določbami Uredbe o manjših napravah za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije ali s soproizvodnjo z visokih izkoristkom (Uradni list RS, št. 14/20);

- v okviru javnega razpisa SE OVE 2019 je do sedaj skupaj potrjenih 42 projektov v skupni višini 2,14 mio EUR EU sredstev, od tega je podpisanih 30 pogodb v višini 1,42 mio EUR EU sredstev. V podpisovanju so tri pogodbe iz četrtega roka, pripravlja se devet pogodb petega roka, v pregledu so vloge iz zadnjega septembrskega roka.

- Izpostavljene vsebinske težave in zamude pri izvajanju:

- pri izvajanju prihaja do odstopanja od terminskih planov.

- Predvidene nadaljnje aktivnosti:

- v tretjem trimesečju leta 2020 bo poudarek na pregledovanju in ocenjevanju vlog, prispelih v okviru javnih razpisov DO OVE 2019 in SE OVE 2019, ki sta v teku, in spremljanju izvajanja  izbranih projektov;

- v pripravi sta tudi nova razpisa za področji OVE: vetrne elektrarne in daljinski sistemi ogrevanja na lesno biomaso.

PREDNOSTNA NALOŽBA 4.3:

Razvoj in uporaba pametnih distribucijskih sistemov, ki delujejo pri nizkih in srednjih napetostih

| PN | Sklad | Regija | Pravice porabe |  |  | PO | Odločitve o podpori |  |  | Potrjene operacije | Izplačila iz državnega proračuna |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EU + SI | EU | % |  | Skupaj (EUR) | EU (EUR) | % | EU (EUR) | EU (EUR) | % pravic p. | % dodeljenih |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/4 * 100) | 7 | 8 | 9 | 10 (9/5 * 100) | 11 | 12 | 13 (12/5 * 100) | 14 (12/9 * 100) |
| 4.3 | KS | Celotna SI | 23.409.176 | 19.897.800 | 85% | MZI | 51.379.745 | 13.897.800 | 70% | 11.541.650 | 4.994.729 | 25% | 36% |

V okviru prednostne naložbe 4.3 Razvoj in uporaba pametnih distribucijskih sistemov, ki delujejo pri nizkih in srednjih napetostih, v tretjem trimesečju leta 2020 ni bilo izdanih odločitev o podpori.

- Bistveni dosežki v obdobju poročanja:

- v obdobju poročanja so se izvajali trije projekti sofinanciranja nakupa pametnih števcev električne energije, ki so bili potrjeni že v letu 2017 v okviru javnega razpisa PŠ EE 2017. Do konca leta 2019 je bilo vgrajenih 128.435 pametnih števcev električne energije, izvajanje operacij se nadaljuje.

- Izpostavljene vsebinske težave in zamude pri izvajanju:

- zaradi epidemije COVID-19 se je vgradnja števcev v določenem obdobju zaustavila, zato se je izvajanje operacije upočasnilo;

- Predvidene nadaljnje aktivnosti:

- v prihodnjem trimesečju je predvideno spremljanje izbranih operacij ter pregled izstavljenih ZZI-jev;

- v skladu z usmeritvami UNP-ja bo pri upravičencih, tj. elektrodistribucijskih podjetjih, preverjena pravilnost izračuna poslovnega dobička.

PREDNOSTNA NALOŽBA 4.4: Spodbujanje nizkoogljičnih strategij

| PN | Sklad | Regija | Pravice porabe |  |  | PO | Odločitve o podpori |  |  | Potrjene operacije | Izplačila iz državnega proračuna |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EU + SI | EU | % |  | Skupaj (EUR) | EU (EUR) | % | EU (EUR) | EU (EUR) | % pravic p. | % dodeljenih |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/4 * 100) | 7 | 8 | 9 | 10 (9/5 * 100) | 11 | 12 | 13 (12/5 * 100) | 14 (12/9 * 100) |
| 4.4 | ESRR | Vzhod | 32.624.110 | 26.099.288 | 80% | MZI | 9.138.946 | 5.929.000 | 23% | 5.929.000 | 3.441.594 | 13% | 58% |
|  |  | Zahod | 22.416.140 | 17.932.912 | 80% | MZI | 15.712.476 | 9.129.564 | 51% | 7.988.024 | 4.354.354 | 24% | 48% |
|  | KS | Celotna SI | 42.835.294 | 36.410.000 | 85% | MZI | 45.303.640 | 29.679.545 | 82% | 26.717.017 | 19.778.074 | 54% | 67% |

V okviru prednostne naložbe 4.4 Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi, ni bilo izdanih odločitev o podpori.

- Bistveni dosežki v obdobju poročanja:

- izvaja se projekt Mehki ukrepi trajnostne mobilnosti (MUTM), ki zajema pet ukrepov, v okviru katerih se izvajajo javna naročila, od teh je eno že zaključeno, tj. mobilnostni načrti za institucije, štirje se izvajajo (zelena mestna logistika, izobraževanje za OŠ in vrtce, izobraževanje za trajnostno mobilnost, dobava in inicializacija kartic IJPP za uvedbo enotne vozovnice), JN za aktivnosti s področja parkirne politike pa je v postopku priprave;

- na projektih v sklopu JR UTM, JR UTM P+R ter CTN KS se sproti izvajajo kontrole in izplačila zahtevkov. Skupaj se izvaja 41 projektov občin (29 projektov v okviru JR UTM,  štirje projekti v okviru JR P+R, osem projektov v okviru CTN KS), ena pogodba CTN KS še ni podpisana. V okviru drugega povabila CTN KS sta bili prejeti dve vlogi s strani upravičencev. V okviru mehanizma CTN ESRR v sklopu drugega povabila ZMOS-a je bila prejeta eno vloga;

- izvaja se osem projektov mehanizma CTN iz prvega povabila ter en v okviru DRR-jev. V okviru DRR-jev je bilo prejetih 31 vlog upravičencev, ki so v fazi pregledovanja in usklajevanja z upravičenci. MZI je v okviru drugega povabila obvestil vse nosilce projektov o podaljšanju roka za oddajo vlog; novi rok je 31. 1. 2021.

- Izpostavljene vsebinske težave in zamude pri izvajanju:

- pri mehanizmu DRR je prišlo do zamika oddaje popolnih vlog, saj morajo upravičenci zaradi dolgih linijskih objektov uskladiti projektno dokumentacijo z več soglasodajalci (ključne so okoljevarstvene zahteve ter urejanje statusa zemljišč javne železniške infrastrukture) in pridobiti pravico graditi na večjem številu privatnih zemljišč. Posledično mora upravičenec zaradi prejetih projektnih pogojev ali nepridobitve pravice graditi izvesti celo minimalne spremembe prvotno načrtovane idejne zasnove kolesarske povezave ter čakati na izvedbo vseh postopkov za pripravo popolne vloge.

- Predvidene nadaljnje aktivnosti:

- na projektu Mehki ukrepi trajnostne mobilnosti (MUTM) potekajo aktivnosti skladno s podpisanimi pogodbami z zunanjimi izvajalci. Predvideva se priprava strokovnih specifikacij za JN s področja parkirne politike. Na projektih, ki so v izvajanju, bodo potekale administrativno finančne kontrole in izplačila zahtevkov;

- na projektih v izvajanju se bodo izvajale administrativne kontrole zahtevkov za izplačila ter izplačila;

- v okviru mehanizma DRR in CTN potekajo pregledi prejetih vlog ter priprava vlog za izdajo odločitve o podpori s strani OU-ja. Nadaljevali se bodo tudi usklajevalni sestanki in strokovna pomoč upravičencem za predhodno uskladitev vlog pred pridobitvijo vseh potrebnih soglasij.

PREDNOSTNA OS 5:

PRILAGAJANJE PODNEBNIM SPREMEMBAM

- Stanje

| PN | Sklad | Regija | Pravice porabe |  |  | PO | Odločitve o podpori |  |  | Potrjene operacije | Izplačila iz državnega proračuna |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EU + SI | EU | % |  | Skupaj (EUR) | EU (EUR) | % | EU (EUR) | EU (EUR) | % pravic p. | % dodeljenih |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/4 * 100) | 7 | 8 | 9 | 10 (9/5 * 100) | 11 | 12 | 13 (12/5 * 100) | 14 (12/9 * 100) |
| Skupaj prednostna os 5 |  |  | 111.858.533 | 92.805.685 | 83% |  | 120.584.105 | 90.677.196 | 98% | 76.611.617 | 10.635.035 | 11% | 12% |

Vir: e-MA, SVRK, MFeRAC.

V okviru prednostne osi so bile v celotnem obdobju izvajanja OP EKP-ja potrjene štiri odločitve o podpori, in sicer za NPO-je za projekte v skupni vrednosti 90,6 mio EUR EU dela, kar je 98 % razpoložljivih sredstev EU. Skupna višina izplačil iz državnega proračuna je do konca obdobja poročanja znašala 10,6 mio EUR EU dela, kar predstavlja 11 % razpoložljivih sredstev EU.

- Stanje na PN

PREDNOSTNA NALOŽBA 5.1: Podpora namenskim naložbam za prilagajanje podnebnim spremembam

| PN | Sklad | Regija | Pravice porabe |  |  | PO | Odločitve o podpori |  |  | Potrjene operacije | Izplačila iz državnega proračuna |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EU + SI | EU | % |  | Skupaj (EUR) | EU (EUR) | % | EU (EUR) | EU (EUR) | % pravic p. | % dodeljenih |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/4 * 100) | 7 | 8 | 9 | 10 (9/5 * 100) | 11 | 12 | 13 (12/5 * 100) | 14 (12/9 * 100) |
| 5.1 | ESRR | Vzhod | 45.481.337 | 36.385.069 | 80% | MOP | 36.550.213 | 29.240.170 | 80% | 15.174.590 | 6.437.933 | 18% | 22% |
|  | KS | Celotna SI | 66.377.196 | 56.420.616 | 85% | MOP | 84.033.892 | 61.437.026 | 109% | 61.437.026 | 4.197.102 | 7% | 7% |

V okviru prednostne naložbe 5.1 Podpora namenskim naložbam za prilagajanje podnebnim spremembam, vključno s pristopi, ki temeljijo na ekosistemu, v tretjem trimesečju leta 2020 ni bilo izdanih novih odločitev o podpori.

- Bistveni dosežki v obdobju poročanja:

- v tretjem četrtletju leta 2020 so se nadaljevale aktivnosti na štirih ključnih infrastrukturnih projektih na tem področju, in sicer Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice, Protipoplavna ureditev porečja Selške Sore, Zagotovitev poplavne varnosti v porečju Drave – Območje Meže z Mislinjo in Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave – Območje Ptujske Drave, ter na negradbenem ukrepu Informiranje in ozaveščanje prebivalcev Slovenije o ukrepih ob poplavah ter zgodnje alarmiranje in obveščanje poplavno ogroženih subjektov na območju pomembnega vpliva poplav;

- v okviru operacije Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice je bil izbran izvajalec gradbenih del za Etapo 1 B (ureditev v Dolenji vas, ureditev območja Božne in Male vode, ureditev Gradaščice v Šujici), v okviru Etape 1 A (ureditev Malega Grabna, ureditev na območju Kozarij, ureditev na območju Gradaščice na območju MOL-a, razbremenilnik 6a s pripadajočimi ureditvami) je v teku ponovni postopek javnega naročila za izbor izvajalca;

- v okviru operacije Zagotovitev poplavne varnosti v porečju Drave–Območje Meže z Mislinjo se izvajajo predvideni ukrepi, in sicer: ukrep 1 – Ravne (predana vloga za uporabno dovoljenje), ukrep 3 – Poljana (sprejeta prostorska dokumentacija in vložena dopolnitev vloge za izdajo okoljevarstvenega soglasja, v teku postopek izbor izvajalca za projektiranje), ukrep 4  - Otiški vrh (priprava projektne dokumentacije), ukrep 5 - Pameče (začetek gradnje oziroma operativne izvedbe) in ukrep 6 - Slovenj Gradec (v teku postopek izbor izdelovalca projektne dokumentacije);

- v okviru operacije Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave – Območje Ptujske Drave so v teku aktivnosti za pripravo razpisnih dokumentacij in odkup zemljišč;

- pri operaciji Protipoplavna ureditev porečja Selške Sore je izdelana projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja. Trenutno potekajo aktivnosti za pridobitev zemljišč, prav tako je zaključen postopek izbora nadzornega inženirja za gradnjo, v teku so tudi javna naročila za gradnjo;

- v okviru operacije Informiranje in ozaveščanje prebivalcev Slovenije o ukrepih ob poplavah ter zgodnje alarmiranje in obveščanje poplavno ogroženih subjektov na območju pomembnega vpliva poplav se nadaljujejo aktivnosti za montažo siren in obveščanje prebivalstva.

- Izpostavljene vsebinske težave in zamude pri izvajanju:

- v okviru infrastrukturnih projektov KS se beležijo težave v zvezi s pridobivanjem pravice graditi od pravnih in fizičnih oseb, pripravo razlastitvenih elaboratov, veljavnostjo cenilnih poročil pri odkupu zemljišč, prav tako beležijo zamude pri odločanju v postopku presoje vplivov s strani ARSA in posledično zamude pri pripravi končnih projektov za pridobitev gradbenih dovoljenj ter zamude v postopkih javnih naročil za izbor izvajalcev gradnje;

- pri operaciji Zagotovitev poplavne varnosti v porečju Drave–Območje Meže z Mislinjo so zabeležene večje zamude pri izdaji okoljevarstvenega soglasja za drugo fazo s strani ARSA;

- pri operaciji Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice je prišlo do večje zamude pri pridobivanju okoljevarstvenega soglasja za drugo fazo s strani ARSA (ukrep 3), zaradi epidemije COVID-19 je predviden zamik končnega roka izvedbe ukrepa 4, pri ukrepu 6 je bil ustavljen postopek izbora izdelovalca projektne dokumentacije zaradi preseganja ocenjene vrednosti za javno naročilo;

- pri operaciji Protipoplavna ureditev porečja Selške Sore je v zvezi s postopkom okoljevarstvenega soglasja zaradi pritožbe stranske udeleženke predvidena uvedba postopka razlastitve, ki bo omogočil izvedbo del v okviru prve faze;

- pri operaciji Informiranje in ozaveščanje prebivalcev Slovenije o ukrepih ob poplavah ter zgodnje alarmiranje in obveščanje poplavno ogroženih subjektov na območju pomembnega vpliva poplav so težave pri finančnem izvajanju zaradi posebnega statusa Uprave RS za zaščito in reševanje kot organa v sestavi Ministrstva za obrambo ter posledično neskladnega delovanja informacijskih sistemov MFERAC in e-MA.

- Predvidene nadaljnje aktivnosti:

- ESRR in KS: stalno spremljanje izvajanja akcijskega načrta z namenom pospešitve izvajanja prednostne osi ter zmanjšanja zamud iz preteklega obdobja, kar pomeni pospešitev izvajanja postopkov za pripravo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenih dovoljenj, izvedbo presoje vplivov na okolje ter javno naročanje;

- ESRR: načrtovana je priprava dodatnih protipoplavnih ukrepov na območju Dravinje s Polskavo zaradi dodelitve dodatnih sredstev iz naslova doseganja okvira uspešnosti. Predvidene aktivnosti po posameznih ukrepih: ukrep 1: pridobitev uporabnega dovoljenja; ukrep 3: izbor projektanta za pripravljalna dela, nadaljevanje postopka pridobitve okoljevarstvenega soglasja, odkupi zemljišč; ukrep 4: nadaljevanje postopka javnega naročila za izbor inženirja, odkupi zemljišč; ukrep 5: nadaljevanje del na gradbišču; ukrep 6: ponovitev javnega naročila za projektiranje.

PREDNOSTNA OS 6:

BOLJŠE STANJE OKOLJA IN BIOTSKE RAZNOVRSTNOSTI

- Stanje

| PN | Sklad | Regija | Pravice porabe |  |  | PO | Odločitve o podpori |  |  | Potrjene operacije | Izplačila iz državnega proračuna |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EU + SI | EU | % |  | Skupaj (EUR) | EU (EUR) | % | EU (EUR) | EU (EUR) | % pravic p. | % dodeljenih |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/4 * 100) | 7 | 8 | 9 | 10 (9/5 * 100) | 11 | 12 | 13 (12/5 * 100) | 14 (12/9 * 100) |
| Skupaj prednostna os 6 |  |  | 520.866.427 | 433.421.915 | 83% |  | 558.860.490 | 361.350.182 | 83% | 285.452.063 | 181.085.941 | 42% | 50% |

Vir: e-MA, SVRK, MFeRAC.

V okviru prednostne osi je bilo v celotnem obdobju izvajanja OP EKP-ja potrjenih 64 odločitev o podpori NPO-jem (od tega ena za FI) v skupni vrednosti 361,3 mio EUR EU dela, kar predstavlja 83 % razpoložljivih sredstev EU. Skupna višina izplačil iz državnega proračuna je do konca obdobja poročanja znašala 181 mio EUR EU dela, kar predstavlja 42 % razpoložljivih sredstev EU.

- Stanje na PN

PREDNOSTNA NALOŽBA 6.1: Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev pravnega reda Unije na področju okolja

| PN | Sklad | Regija | Pravice porabe |  |  | PO | Odločitve o podpori |  |  | Potrjene operacije | Izplačila iz državnega proračuna |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EU + SI | EU | % |  | Skupaj (EUR) | EU (EUR) | % | EU (EUR) | EU (EUR) | % pravic p. | % dodeljenih |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/4 * 100) | 7 | 8 | 9 | 10 (9/5 * 100) | 11 | 12 | 13 (12/5 * 100) | 14 (12/9 * 100) |
| 6.1 | ESRR | Vzhod | 30.365.580 | 24.292.464 | 80% | MOP | 25.324.742 | 12.869.450 | 53% | 4.630.703 | 233.404 | 1% | 2% |
|  | KS | Celotna SI | 328.693.133 | 279.389.163 | 85% | MOP | 355.231.102 | 242.137.105 | 87% | 197.150.941 | 138.952.438 | 50% | 57% |

V okviru prednostne naložbe 6.1 Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev pravnega reda Unije na področju okolja je bilo v tretjem trimesečju leta 2020 izdanih šest novih odločitev o podpori.

- Bistveni dosežki v obdobju poročanja:

- izvedba gradbene faze za projekte z izdanimi odločitvami o podpori; za ostale projekte, ki so še v fazi priprave, poteka vsebinsko usklajevanje vlog za sofinanciranje;

- izdane odločitve o podpori za šest operacij;

- pregled in potrditev sprememb že potrjenih projektov v okviru tretje spremembe drugega povabila DRR-jev.

- Izpostavljene vsebinske težave in zamude pri izvajanju:

- neustrezna pripravljenost oziroma različne stopnje pripravljenosti projektov (projektne in investicijske dokumentacije). Dolgotrajnost izvedbe postopkov na ravni prijaviteljev, med drugim:

- priprave projektne dokumentacije (vzpostavitev pogojev za dejansko izvedbo, pridobivanje služnostnih pogodb …);

- spremembe in dopolnitve projektov med izvedbo;

- neustrezne oziroma različne stopnje pripravljenosti projektov (projektna in investicijska dokumentacija);

- dolgotrajnost izvedbe postopkov prijaviteljev: priprave projektne dokumentacije (vzpostavitev pogojev za dejansko izvedbo, pridobivanje služnostnih pogodb …);

- priprave investicijske dokumentacije;

- pridobitve upravnih dovoljenj (PVO, gradbena dovoljenja …);

- zastoji pri predhodnih postopkih na ARSU;

- problem zagotavljanja finančnih virov občin in s tem izvedljivosti pri nekaterih projektih v okviru mehanizma DRR 2;

- pri treh investicijsko višjih projektih na področju pitne vode je ARSO izdal Sklep o izvedbi presoje vplivov na okolje (PVO) in pridobitvi okoljevarstvenih soglasij, kar pomeni, da te vloge še nekaj časa ne bodo popolne.

- Predvidene nadaljnje aktivnosti:

- nadaljevanje črpanja sredstev ob zmanjšanju zamud iz preteklega obdobja, doseganje rokov izvedbe glede na predvideno časovno izvedbo posamezne operacije;

- pospešitev priprave vlog za operacije z neposredno potrditvijo;

- na ravni upravičencev je treba pospešiti postopke priprave projektov in presoje vplivov na okolje z namenom doseganja ustrezne stopnje pripravljenosti ter izvajanja javnih naročil;

- omogočanje postopkov javnega naročanja do sklenitve pogodb z izvajalci in omogočanje del pred izdajo akta o dodelitvi sredstev (uporaba odložnega pogoja);

- omogočanje sočasnega izvajanja posameznih faz (izvajanje, ki poteka sočasno s postopki neposredne potrditve operacije).

PREDNOSTNA NALOŽBA 6.2: Varstvo in obnova biotske raznovrstnosti tal ter spodbujanje ekosistemskih storitev

| PN | Sklad | Regija | Pravice porabe |  |  | PO | Odločitve o podpori |  |  | Potrjene operacije | Izplačila iz državnega proračuna |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EU + SI | EU | % |  | Skupaj (EUR) | EU (EUR) | % | EU (EUR) | EU (EUR) | % pravic p. | % dodeljenih |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/4 * 100) | 7 | 8 | 9 | 10 (9/5 * 100) | 11 | 12 | 13 (12/5 * 100) | 14 (12/9 * 100) |
| 6.2 | ESRR | Vzhod | 25.768.664 | 20.614.931 | 80% | MK | 4.060.874 | 3.200.992 | 90% | 2.966.242 | 32.975 | 11% | 1% |
|  |  |  |  |  |  | MOP | 19.280.453 | 15.424.362 |  | 10.042.248 | 2.279.102 |  | 15% |
|  |  | Zahod | 22.523.989 | 18.019.191 | 80% | MK | 2.450.000 | 1.960.000 | 83% | 1.960.000 | 378.901 | 22% | 19% |
|  |  |  |  |  |  | MOP | 16.222.195 | 12.977.756 |  | 12.977.756 | 3.589.792 |  | 28% |

V okviru prednostne naložbe 6.2 Varstvo in obnova biotske raznovrstnosti tal ter spodbujanje ekosistemskih storitev sta bili v tretjem trimesečju leta 2020 izdani dve novi odločitvi o podpori, in sicer za projekta VIZIJA POHORJE 2020 - Izboljšanje stanja traviščnih, vodnih in manjšinskih gozdnih habitatov ter zagotavljanje mirnih con na Pohorju in Obnovitev mokrotnih habitatov ob Muri.

- Bistveni dosežki v obdobju poročanja:

- na projektih, ki se izvajajo, potekajo dejavnosti, ki so bile opredeljene z vlogami za odločitev o podpori, in sicer:

- nadaljevanje aktivnosti v skladu s časovnicami za posamezne varstvene cilje;

- nadaljevanje postopkov za odkup zemljišč;

- izvajanje javnih naročil in

- nadaljevanje dejavnosti informiranja in obveščanja javnosti.

- Izpostavljene vsebinske težave in zamude pri izvajanju:

- dolgotrajno sklepanje pogodb o skrbništvu;

- težave glede obdavčitve;

- uveljavljanje kmetijskih ukrepov;

- neuspešno izvedena javna naročila;

- dolgotrajno pridobivanje dovoljenj;

- nezainteresiranost lastnikov za prodajo zemljišč;

- slaba realizacija zaradi neustrezno pripravljenih ZZI-jev.

- Predvidene nadaljnje aktivnosti:

- preverjanje in priprava nove ocene skladnosti projektov s pravili državne pomoči v sodelovanju z MKGP-jem;

- nadaljevanje dejavnosti za vzpostavitev prilagojene kmetijske prakse;

- nadaljevanje obnove habitatov s košnjo, odstranjevanjem zarasti, mulčenjem;

- nadaljevanje postopkov revitalizacije in renaturacije;

- nadaljevanje postopkov nakupa zemljišč;

- nadaljevanje dejavnosti za določanje primernih habitatov;

- nadaljevanje priprave popisov;

- nadaljevanje dejavnosti informiranja in obveščanja;

- noveliranje določenih projektnih vsebin in

- optimizacija dokumentacije in ponavljanje javnih naročil.

PREDNOSTNA NALOŽBA 6.3: Ukrepi za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest, sanacijo in dekontaminacijo degradiranih zemljišč

| PN | Sklad | Regija | Pravice porabe |  |  | PO | Odločitve o podpori |  |  | Potrjene operacije | Izplačila iz državnega proračuna |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EU + SI | EU | % |  | Skupaj (EUR) | EU (EUR) | % | EU (EUR) | EU (EUR) | % pravic p. | % dodeljenih |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/4 * 100) | 7 | 8 | 9 | 10 (9/5 * 100) | 11 | 12 | 13 (12/5 * 100) | 14 (12/9 * 100) |
| 6.3 | ESRR | Vzhod | 68.906.700 | 55.125.360 | 80% | MGRT- FI | 4.744.149 | 3.200.000 | 78% | 3.200.000 | 1.600.000 | 34% | 50% |
|  |  |  |  |  |  | MOP | 76.802.622 | 39.962.748 |  | 25.580.408 | 17.039.100 |  | 43% |
|  |  | Zahod | 38.726.008 | 30.980.806 | 80% | MGRT- FI | 2.668.584 | 1.800.000 | 79% | 1.800.000 | 900.000 | 41% | 50% |
|  |  |  |  |  |  | MOP | 45.778.811 | 22.817.768 |  | 20.143.764 | 11.739.609 |  | 51% |
|  | KS | Celotna SI | 5.882.353 | 5.000.000 | 85% | MOP | 6.296.958 | 5.000.000 | 100% | 5.000.000 | 4.340.620 | 87% | 87% |

V okviru prednostne naložbe 6.3 Ukrepi za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest, sanacijo in dekontaminacijo degradiranih zemljišč v tretjem trimesečju leta 2020 ni bilo izdanih odločitev o podpori.

- Bistveni dosežki v obdobju poročanja:

- prvo povabilo ZMOS-a: od 18 potrjenih operacij je pri osmih operacijah izvedba/gradnja zaključena, vsa izplačila upravičenih izdatkov so realizirana;

- drugo povabilo ZMOS-a: potrjenih je bilo sedem operacij. Do 30. 9. 2020 so bile podpisane štiri pogodbe o sofinanciranju, preostale so v pripravi. Potekali so pregledi izvedenih postopkov javnih naročil ter pregledi prvih oddanih ZzI-jev;

- tretje povabilo ZMOS-a: po zaključku prve faze NPO-jev je bilo na PO ZMOS-u skupaj potrjenih  15 operacij. 30. 3. 2020 se šteje za datum začetka šestmesečnega roka, ko lahko upravičenci predložijo popolne vloge za projekte, skupino projektov oziroma program na PO MOP. Ta rok je bil zaradi epidemije podaljšan do 3. 12. 2020 (Navodila OU z dne 1. 6. 2020).

- Izpostavljene vsebinske težave in zamude pri izvajanju:

- pri nekaterih operacijah prihaja do sprememb pred oziroma med samim izvajanjem in posledično do časovnega zamika izvedbe operacij ter črpanja sredstev.

- Predvidene nadaljnje aktivnosti:

- nadaljevanje izvajanja operacij z odločitvami o podpori, izdanimi v letu 2018 na podlagi prvega povabila ZMOS-a za PN 6.3. Operacije, pri katerih je izvedba zaključena in vsa izplačila realizirana, se bodo finančno in vsebinsko zaključile tudi v IS e-MA;

- pripravi se t.i. ničelne ZZI-je, za katere je bila z dnem 7. 9. 2020 v aplikaciji e-MA omogočena oddaja;

- za operacije z odločitvami o podpori, ki so bile izdane v novembru 2019, se nadaljujejo predvideni postopki: kontrola izvedenih postopkov javnih naročil, priprava preostalih pogodb o sofinanciranju, pregledi ZZI-jev ter ostale aktivnosti v fazi izvajanja operacij;

- pregled prispelih vlog na MOP v okviru tretjega povabila ZMOS-a in izvajanje aktivnosti v okviru druge faze NPO-jev.

PREDNOSTNA OS 7:

GRADNJA INFRASTRUKTURE IN UKREPI ZA SPODBUJANJE TRAJNOSTNE MOBILNOSTI

- Stanje

| PN | Sklad | Regija | Pravice porabe |  |  | PO | Odločitve o podpori |  |  | Potrjene operacije | Izplačila iz državnega proračuna |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EU + SI | EU | % |  | Skupaj (EUR) | EU (EUR) | % | EU (EUR) | EU (EUR) | % pravic p. | % dodeljenih |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/4 * 100) | 7 | 8 | 9 | 10 (9/5 * 100) | 11 | 12 | 13 (12/5 * 100) | 14 (12/9 * 100) |
| Skupaj prednostna os 7 |  |  | 398.005.621 | 331.527.572 | 83% |  | 514.427.541 | 270.010.986 | 81% | 189.683.606 | 138.475.377 | 42% | 51% |

Vir: eMA, SVRK, MFeRAC.

V okviru prednostne osi 7 je bilo v celotnem obdobju izvajanja OP EKP-ja potrjenih šest neposrednih potrditev operacij za projekte ter trije veliki projekti v skupni vrednosti 270 mio EUR EU dela, kar predstavlja 81 % razpoložljivih sredstev EU in vključuje veliki projekt Del drugega tira Divača - Koper (Ukrep 3), ki je bil potrjen s strani EK 7. 9. 2020. Skupna višina izplačil iz državnega proračuna je do konca obdobja poročanja znašala 138,5 mio EUR EU dela, kar predstavlja 42 % razpoložljivih sredstev EU.

- Stanje na PN

PREDNOSTNA NALOŽBA 7.1: Razvoj in obnova celostnih, visokokakovostnih in povezljivih železniških sistemov ter spodbujanje ukrepov za zmanjševanje hrupa

| PN | Sklad | Regija | Pravice porabe |  |  | PO | Odločitve o podpori |  |  | Potrjene operacije | Izplačila iz državnega proračuna |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EU + SI | EU | % |  | Skupaj (EUR) | EU (EUR) | % | EU (EUR) | EU (EUR) | % pravic p. | % dodeljenih |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/4 * 100) | 7 | 8 | 9 | 10 (9/5 * 100) | 11 | 12 | 13 (12/5 * 100) | 14 (12/9 * 100) |
| 7.1 | ESRR | Vzhod | 50.000.000 | 40.000.000 | 80% | MZI | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% |
|  | KS | Celotna SI | 185.882.353 | 158.000.000 | 85% | MZI | 332.946.058 | 181.000.000 | 115% | 101.000.000 | 62.134.248 | 39% | 34% |

V okviru prednostne naložbe 7.1 Razvoj in obnova celostnih, visokokakovostnih in povezljivih železniških sistemov ter spodbujanje ukrepov za zmanjševanje hrupa je bila v tretjem trimesečju leta 2020 izdana ena odločitev o podpori.

- Bistveni dosežki v obdobju poročanja:

- v okviru prednostne naložbe se izvajajo naslednje operacije:

- Nadgradnja obstoječega tira Maribor-Šentilj-d.m.: zaključena je nadgradnja odseka Pesnica-Šentilj, nadgradnja odseka Maribor-predor Počehova in dveh postaj; v izvajanju je ureditev izvennivojskih križanj, nov predor in viadukt ter aktivni protihrupni ukrepi;

- Gradnja drugega tira proge Divača-Koper - Ukrep 3 (T8, V1, V2): EK je 7. 9. 2020 izdala Izvedbeni sklep o potrditvi velikega projekta. V teku so pripravljalna dela. Na javno naročilo za izvedbena dela na Sklopu 2 (Črni Kal-Koper) je bilo prejetih 14 ponudb; odločitev je bila objavljena 8. 5. 2020. V maju 2020 so bili na Sklop 2 prejeti trije revizijski zahtevki, ki so bili 11. 6. 2020 posredovani na Državno revizijsko komisijo (DKom). Na osnovi odločitve DKom so bili dne 4. 9. 2020 posredovani pozivi k dopolnitvi ponudb in predložitvi dokazil;

- Vozlišče Pragersko: pogodbi za izvedbena dela in izvedbo signalno-varnostnih naprav sta podpisani; v obdobju 23. 6.-22. 7. 2020 je bila izvedena javna razgrnitev projekta. Vloga za okoljevarstveno soglasje (OVS) je bila dodatno dopolnjena v septembru 2020;

- Nadgradnja železniškega predora Karavanke: ARSO je 30. 9. 2020 zavrgel vlogo za OVS. Pogodba za gradbena dela je bila podpisana 28. 7. 2020. Dela so v izvedbi. V teku je javno naročilo za SV-TK naprave in javno naročilo za vozno mrežo.

- Izpostavljene vsebinske težave in zamude pri izvajanju:

- Nadgradnja obstoječega tira Maribor-Šentilj-d.m.: v navedenem obdobju pri izvedbi del v teku na gradbiščih ni bilo večjih težav. Kot posledica epidemije COVID-19 so se pojavile težave v postopkih pridobitve gradbenih dovoljenj, ki so povzročile 1,5-mesečno zamudo pri pridobivanju gradbenega dovoljenja za izvennivojske prehode in trimesečno zamudo pri pridobivanju gradbenega dovoljenja za gradnjo viadukta in predora, kar vpliva na finančno in fizično realizacijo del v letu 2020;

- Gradnja drugega tira proge Divača–Koper - Ukrep 3 (T8, V1, V2): prejeti revizijski zahtevki na JN za izvedbena dela zamikajo podpis izvedbene pogodbe v četrto četrtletje 2020;

- Vozlišče Pragersko: dolgotrajni okoljski postopki na ARSU zamikajo izvedbo projekta in njegov zaključek v sam konec finančne perspektive 2014–2020. Zaradi zahteve ARSA za dodatno izdelavo kemijske analize materialov pod tiri na večjih mestih na postaji, se je zaključek izvedbe projekta prestavil že za eno leto, torej v drugo četrtletje leta 2023;

- Nadgradnja železniškega predora Karavanke: po 16 mesecih presoje vloge za okoljsko predpresojo je ARSO 17. 6. 2020 obvestil, da je treba za investicijo izvesti postopek PVO; izdelano je bilo poročilo PVO ter 2. 9. 2020 posredovana nova vloga za OVS na ARSO; vlogo je ARSO 30. 9. 2020 zavrgel.

- Predvidene nadaljnje aktivnosti:

- Nadgradnja obstoječega tira MB-Šentilj: v zadnjem četrtletju 2020 je predvidena izvedba del na novih objektih, ureditvi križanj in protihrupni zaščiti v skladu s potrjenimi terminskimi plani izvedbe del, v kolikor Vlada RS ne bo sprejela omejitvenih ukrepov, ki bi bistveno vplivali na potek izvedbenih del;

- Vozlišče Pragersko: po zaključeni javni razgrnitvi za pridobitev OVS konec julija 2020 je bila vloga 10. 9. 2020 dopolnjena. V začetku oktobra 2020 se pričakuje odziv s strani ARSA. Vloga za EU sredstva bo posredovana na OU po pridobitvi okoljevarstvenega soglasja;

- Drugi tir proge Divača–Koper- Ukrep 3: uskladitev in podpis pogodbe o sofinanciranju projekta sta predvidena v oktobru 2020. Nadaljevala se bo izvedba pripravljalnih del na projektu ter javnega naročila za izvedbena dela in inženirske storitve;

- Nadgradnja železniškega predora Karavanke: izvedba gradbenih del v okviru polne zapore proge od 5. 10. 2020 do 10. 7. 2021 ter sklenitev pogodb z izvajalci za signalno varnostne in telekomunikacijske naprave ter za vozno mrežo. Vloga za sofinanciranje bo predvidoma v oktobru 2020 posredovana na OU.

PREDNOSTNA NALOŽBA 7.2: Izboljšanje regionalne mobilnosti s povezovanjem sekundarnih in terciarnih prometnih vozlišč z infrastrukturo TEN-T

| PN | Sklad | Regija | Pravice porabe |  |  | PO | Odločitve o podpori |  |  | Potrjene operacije | Izplačila iz državnega proračuna |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EU + SI | EU | % |  | Skupaj (EUR) | EU (EUR) | % | EU (EUR) | EU (EUR) | % pravic p. | % dodeljenih |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/4 * 100) | 7 | 8 | 9 | 10 (9/5 * 100) | 11 | 12 | 13 (12/5 * 100) | 14 (12/9 * 100) |
| 7.2 | ESRR | Vzhod | 85.544.115 | 68.435.292 | 80% | MZI | 34.663.889 | 23.918.706 | 35% | 23.591.326 | 12.812.162 | 19% | 54% |

V okviru prednostne naložbe 7.2 Izboljšanje regionalne mobilnosti s povezovanjem sekundarnih in terciarnih prometnih vozlišč z infrastrukturo TEN-T, tudi prek multimodalnih vozlišč v tretjem trimesečju leta 2020 ni bilo izdanih odločitev o podpori.

- Bistveni dosežki v obdobju poročanja:

- Gradnja tretje razvojne osi Novo mesto-Maline (jug), 1. in 2. Etapa: 14. 5. 2020 je bila vložena vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja po integralnem postopku na MOP, ki je bila dopolnjena v juliju 2020. 10. 9. 2020 je MOP pozval k dopolnitvi PVO. 20. 8. 2020 je ARSO obvestil stranske udeležence v postopku OVS o prekvalifikaciji postopka v integralni GD postopek. Javno naročilo za izvedbena dela: DKom je 17. 7. 2020 zavrnil revizijski zahtevek, odločitev o priznanju usposobljenosti je pravnomočna. V pripravi je dokumentacija za izvedbo 2. faze naročila;

- gradnja obvoznic Murska Sobota in Krško – obe sta zaključeni v skupni dolžini 5,42 km;

- projekti v okviru dogovora za razvoj regij:

- Obvoznica Kidričevo: JN za gradbena dela – v pripravi je nova odločitev o izboru izvajalca po zaključenem revizijskem postopku, izbran je izvajalec za zunanjo kontrolo kakovosti (ZKK);

- Navezovalna cesta Ljubečna–AC priključek Celje–Vzhod: narejena je bila uvedba v delo, dela potekajo skladno s potrjenim terminskim planom.

- Izpostavljene vsebinske težave in zamude pri izvajanju:

- Gradnja tretje razvojne osi Novo mesto-Maline (jug), 1. in 2. etapa: po več kot dveh letih od vložitve vloge za pridobitev OVS na ARSO je bil postopek prekinjen in prekvalificiran v postopek pridobitve gradbenega dovoljenja po integralnem postopku. Ugotavlja se, da integralni postopek za gradbeno dovoljenje na MOP teče počasneje kot predvideno, saj MOP pridobiva mnenja tudi tistih mnenjedajalcev, ki so že podali pozitivna mnenja v postopku OVS. Zaradi velikega števila revizijskih zahtevkov na odločitve DARS-a o priznanju usposobljenosti pri javnem naročilu za izvedbena dela je 1. faza naročila trajala eno leto;

- Obvoznica Kidričevo: revizijski zahtevek na Dkom – ponovna izbira izvajalca, gradbeno dovoljenje se pridobiva ločeno za dve fazi (težave z zemljišči – dedovanje - 2. faza);

- JV regija: potekajo sestanki med MZI-em in JV regijo glede zamenjave projekta.

- Predvidene nadaljnje aktivnosti:

- Gradnja tretje razvojne osi Novo mesto–Maline (jug): izvedba 2. faze javnega naročila izvedbenih del s ponudniki, ki jim je bila priznana usposobljenost. Nadaljevanje postopka na MOP-u za pridobitev GD po integralnem postopku. Po pridobitvi gradbenega dovoljenja (predvidoma proti koncu prvega četrtletja 2021), pridobitev ACN Jaspers in posredovanje vloge na EK;

- Obvoznica Kidričevo pridobitev gradbenega dovoljenja za 2. fazo, izbor izvajalcev in podpis pogodbe za gradbena dela;

- uvrstitev projektov Rekonstrukcija Cerknica – Bloška polica in Slovenske Konjice – Oplotnica v DRR, uskladitev projekta z JV regijo.

PREDNOSTNA NALOŽBA 7.3: Podpiranje multimodalnega enotnega evropskega območja z vlaganjem v TEN-T

| PN | Sklad | Regija | Pravice porabe |  |  | PO | Odločitve o podpori |  |  | Potrjene operacije | Izplačila iz državnega proračuna |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EU + SI | EU | % |  | Skupaj (EUR) | EU (EUR) | % | EU (EUR) | EU (EUR) | % pravic p. | % dodeljenih |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/4 * 100) | 7 | 8 | 9 | 10 (9/5 * 100) | 11 | 12 | 13 (12/5 * 100) | 14 (12/9 * 100) |
| 7.3 | KS | Celotna SI | 76.579.153 | 65.092.280 | 85% | MZI | 146.817.594 | 65.092.280 | 100% | 65.092.280 | 63.528.967 | 98% | 98% |

V okviru prednostne naložbe 7.3 Podpiranje multimodalnega enotnega evropskega območja z vlaganjem v TEN-T v tretjem trimesečju leta 2020 ni bilo izdanih novih odločitev o podpori.

- Bistveni dosežki v obdobju poročanja:

- v okviru prednostne naložbe se izvajata dve operaciji:

- Gradnja avtoceste na odseku Draženci-Gruškovje-d.m. – celoten AC odsek z vzporedno lokalno cesto je bil predan v promet 30. 11. 2018. Uporabno dovoljenje je bilo pridobljeno za Etapo 1 in Etapo 2b ter 6. 8. 2020 za etapo 2a. Na Etapi 2a so bile odpravljene vse pomanjkljivosti po izvedenem tehničnem pregledu. Monitoring hrupa in dvoživk za etapo 2a je končan. Iz poročila izhaja, da dodatni ukrepi niso potrebni. Dne 12. 8. 2020 je bil izveden končni obračun izvedenih del na etapi 2a.

- Vzpostavitev centra za nadzor prometa in upravljanje v kriznih situacijah na morju: pogodba za izvedbena dela je bila podpisana dne 8. 10. 2019 z rokom izvedbe 12 mesecev. Dne 17. 9. 2020 je bil podpisan aneks k izvedbeni pogodbi za podaljšanje roka izvedbe do 31. 1. 2021 na osnovi nastalih zamud pri izvajanju projekta zaradi epidemije COVID-19. Pridobljena so bila vsa ustrezna dovoljenja za postavitev redundančnega radarja na novi lokaciji.

- Izpostavljene vsebinske težave in zamude pri izvajanju:

- vzpostavitev centra RS za nadzor prometa in upravljanje v kriznih situacijah na morju: zaradi epidemije COVID-19 je nastala tri mesečna zamuda pri izvedbi del na projektu, saj sta tako dobavitelj opreme kot izvajalec italijanski podjetji. Zaradi razglašenih izrednih razmer v Italiji in kasneje v Sloveniji so se pojavile težave pri dobavi opreme.

- Predvidene nadaljnje aktivnosti:

- gradnja avtoceste na odseku Draženci-Gruškovje-d.m.: izvajalo se bo spremljanje objekta v garancijski dobi in odprava ugotovljenih napak;

- vzpostavitev centra RS za nadzor prometa in upravljanje v kriznih situacijah na morju: v četrtem četrtletju 2020 oziroma do 31. 1. 2021 se bo nadaljevalo z izvedbenimi deli po pogodbi (dobava, montaža in testiranje opreme).

PREDNOSTNA OS 8:

SPODBUJANJE ZAPOSLOVANJA IN TRANSNACIONALNA MOBILNOST DELOVNE SILE

- Stanje

| PN | Sklad | Regija | Pravice porabe |  |  | PO | Odločitve o podpori |  |  | Potrjene operacije | Izplačila iz državnega proračuna |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EU + SI | EU | % |  | Skupaj (EUR) | EU (EUR) | % | EU (EUR) | EU (EUR) | % pravic p. | % dodeljenih |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/4 * 100) | 7 | 8 | 9 | 10 (9/5 * 100) | 11 | 12 | 13 (12/5 * 100) | 14 (12/9 * 100) |
| Skupaj prednostna os 8 |  |  | 361.409.953 | 290.970.269 | 81% |  | 477.320.440 | 403.219.510 | 139% | 383.714.195 | 159.349.906 | 55% | 40% |

Vir: e-MA, SVRK, MFeRAC.

V okviru prednostne osi je bilo v celotnem obdobju izvajanja OP EKP-ja potrjenih 60 odločitev o podpori različnim načinom izbora operacij v skupni vrednosti 403,2 mio EUR EU dela, kar predstavlja precejšnje preseganje razpoložljivih sredstev EU. Razlog za to je potrditev NPO-ja COVID-19 - Delno subvencioniranje skrajšanja polnega delovnega časa v višini 93 mio EUR EU dela. Skupaj je bilo potrjenih 30 javnih razpisov, 19 neposrednih potrditev operacij za programe in 11 neposrednih potrditev operacij za projekte. Skupna višina izplačil iz državnega proračuna je do konca obdobja poročanja znašala 159,3 mio EUR EU dela, kar predstavlja 55 % razpoložljivih sredstev EU.

- Stanje na PN

PREDNOSTNA NALOŽBA 8.1: Dostop do delovnih mest za iskalce zaposlitve

| PN | Sklad | Regija | Pravice porabe |  |  | PO | Odločitve o podpori |  |  | Potrjene operacije | Izplačila iz državnega proračuna |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EU + SI | EU | % |  | Skupaj (EUR) | EU (EUR) | % | EU (EUR) | EU (EUR) | % pravic p. | % dodeljenih |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/4 * 100) | 7 | 8 | 9 | 10 (9/5 * 100) | 11 | 12 | 13 (12/5 * 100) | 14 (12/9 * 100) |
| 8.1 | ESS | Vzhod | 98.859.077 | 79.087.261 | 80% | MDDSZ | 140.103.391 | 120.289.931 | 153%9 | 120.289.931 | 36.998.767 | 48% | 31% |
|  |  |  |  |  |  | MK | 1.337.872 | 1.070.298 |  | 920.768 | 569.872 |  | 53% |
|  |  | Zahod | 103.724.140 | 82.979.312 | 80% | MDDSZ | 160.296.120 | 139.550.529 | 169%9 | 139.518.998 | 46.965.883 | 57% | 34% |
|  |  |  |  |  |  | MK | 886.008 | 708.806 |  | 647.552 | 426.464 |  | 60% |

V tretjem trimesečju leta 2020 je OU v okviru prednostne naložbe 8.1 Dostop do delovnih mest za iskalce zaposlitve in neaktivne osebe izdal eno novo odločitev o podpori (NPO COVID-19 - Subvencioniranje skrajšanja polnega delovnega časa). V celotnem obdobju izvajanja OP EKP-ja je bilo izdanih 20 odločitev o podpori in s tem dodeljenih 261,6 mio EUR sredstev EU. Vse potrjene operacije v okviru prednostne naložbe 8.1 se izvajajo v skladu z načrtovano dinamiko in predvidenimi dejavnostmi.

- Bistveni dosežki v obdobju poročanja:

- v tretjem trimesečju leta 2020 je OU na prednostni naložbi 8.1 prejel vlogo za izdajo odločitve o podpori za program Covid19 – Subvencioniranje skrajšanja polnega delovnega časa. OU je vlogo potrdil z izdajo odločitve o podpori v višini 92.998.959,00 EUR sredstev EU. Operacija predstavlja ukrep, s katerim se Slovenija odziva na epidemijo COVID-19 in ima vpliv na obe programski območji. Zaradi zmanjšane gospodarske aktivnosti, ki je posledica epidemije, je pričakovati, da bodo imela podjetja težave pri zagotavljanju enakega obsega naročil in dela, kot v obdobju pred epidemijo, zato so nujni ukrepi za ohranitev delovnih mest, ki vključujejo pomoč podjetjem za premostitev poslovnega zatišja ter ukrepi za zaščito delavcev pred prehodom v brezposelnost in socialno stisko. Namen je ohranitev delovnih mest in zagotoviti pomoč podjetjem pri premostitvi poslovne škode, nastale zaradi epidemije COVID-19, v ukrep pa se načrtuje vključitev 36.609 oseb. Do 30. 9. 2020 je bilo obravnavanih 7810 vlog ter pripravljenih 3948 pogodb z delodajalci. Realiziranih je tudi 27 zaposlitev na projektu;

- s strani MDDSZ-ja je OU prejel sedem vlog za nebistveno spremembo operacij, ki se izvedejo s potrditvijo novih verzij vlog; gre za operacije, kjer je upravičenec ZRSZ in se del nalog zaposlenih navezuje na opravljanje nalog, povezanih z izvajanjem ZIUEOP in ZIUOOPE. Na operacijah se je dodalo novo aktivnost COVID-19 in le-to navezalo na ustrezen strošek plače. OU je dokumentacijo, vezano na posamezno vlogo, pregledal in potrdil nove verzije vlog;

- MDDSZ poroča, da se je zaposlilo 1.123 oseb, usposabljalo 176 brezposelnih oseb in izobraževalo 238 oseb. Začasno denarno nadomestilo je bilo izplačano 963 osebam. Na področju učinkovitejše vseživljenjske karierne orientacije se je v okviru operacije Učinkovitejše usklajevanje ponudbe in povpraševanja na trgu dela v produkcijo predal nov iskalnik po delovnih mestih, v okviru preostalih potrjenih operacij pa so se nadaljevala svetovanja, usposabljanja, e- delavnice in coachingi, tudi s področja delovnega prava, vezanega na epidemijo COVID-19. V okviru operacije EURES je bilo pripravljenih več video vsebin, npr. EURES seminar za iskalce zaposlitve, video nasveti za delavce, ki se vračajo v Slovenijo, Kako zaposliti državljana EU in izveden dogodek Srečanje EU mrež;

- MK poroča o uspešnem zaključku operacij iz javnega razpisa Podporno okolje 2019 s skupno realizacijo 45 zaposlitev in izvedenimi 70 usposabljanji. Kazalniki so bili doseženi, zahtevki izplačani ter prejeta vsa končna poročila. Operacije v okviru JR Podporno okolje 2020 se izvajajo, realizirana so tudi prva izplačila.

- Izpostavljene vsebinske težave in zamude pri izvajanju:

- oba PO-ja, vključena v izvajanje PN 8.1, še naprej poročata o težavah, ki so posledica razglašene epidemije COVID-19;

- posledice danih razmer se kažejo v: nižjem številu predvidenih vključitev v APZ programe, nezmožnosti izvedbe načrtovanih aktivnosti ter prilagajanja aktivnosti, npr.: težave so bile pri iskanju delodajalcev za praktične dele programov v gostinstvu in turizmu, najem večjih prostorov povzroča dodatne stroške, hkrati pa se npr. pri operaciji Izvajanje storitev za brezposelne osebe povečujejo potrebe uporabnikov po določenih storitvah, ki jih zaradi omejenih kapacitet ni mogoče obravnavati;

- zaradi epidemije so bile določene aktivnosti delno prekinjene ali pa prilagojene trenutnim razmeram (npr. uporaba Zoom, e-učilnica, webinarji);

- pri javnem razpisu Podporno okolje za delovanje na področju kulture 2020 je zaradi epidemije prišlo do poznejše izdaje sklepov ter posledično tudi pogodb o sofinanciranju operacij, kar je zamaknilo začetek izvajanja operacij.

- Predvidene nadaljnje aktivnosti:

- na večini operacij APZ bodo okrepljene aktivnosti informiranja in komuniciranja ter promocije in pospešeno izvajanje usposabljanj ter vključevanje brezposelnih oseb. Pripravljene bodo podlage za prenos določenih storitev na splet ter gradivo o novih elektronskih storitvah za iskalce zaposlitve. V okviru EURESA se načrtuje spletna izvedba letnega srečanja. V splošnem pa se pričakuje nadaljevanje izvajanja aktivnosti skladno s podpisanimi pogodbami o sofinanciranju; nadaljevale se bodo redne aktivnosti in izvajale storitve skladno s potrjenimi programi/projekti;

- po nekoliko kasnejšem pričetku operacij iz JR Podporno okolje 2020 bodo aktivnosti tekle pospešeno, še posebej izdajanje ZZI-jev, s čimer se bo lahko sledilo v pogodbah predvideni dinamiki izplačil.

PREDNOSTNA NALOŽBA 8.2: Trajnostno vključevanje mladih na trg dela

| PN | Sklad | Regija | Pravice porabe |  |  | PO | Odločitve o podpori |  |  | Potrjene operacije | Izplačila iz državnega proračuna |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EU + SI | EU | % |  | Skupaj (EUR) | EU (EUR) | % | EU (EUR) | EU (EUR) | % pravic p. | % dodeljenih |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/4 * 100) | 7 | 8 | 9 | 10 (9/5 * 100) | 11 | 12 | 13 (12/5 * 100) | 14 (12/9 * 100) |
| 8.2 | ESS | Vzhod | 37.512.034 | 30.009.627 | 80% | MDDSZ | 26.739.724 | 21.391.779 | 117%9 | 21.351.196 | 13.755.421 | 70% | 64% |
|  |  |  |  |  |  | MIZŠ | 14.460.327 | 11.568.261 |  | 7.464.139 | 5.989.972 |  | 52% |
|  |  |  |  |  |  | MK | 2.850.000 | 2.280.000 |  | 1.896.000 | 1.193.930 |  | 52% |
|  |  | Zahod | 53.737.966 | 42.990.373 | 80% | MDDSZ | 34.898.764 | 27.919.012 | 113%9 | 27.392.830 | 13.418.426 | 52% | 48% |
|  |  |  |  |  |  | MIZŠ | 24.168.895 | 19.335.116 |  | 10.169.560 | 8.257.781 |  | 43% |
|  |  |  |  |  |  | MK | 1.595.000 | 1.276.000 |  | 1.275.208 | 745.188 |  | 58% |
|  | YEI | Vzhod - YEI | 20.725.956 | 18.423.072 | 89% | MDDSZ | 20.725.956 | 18.423.072 | 100% | 16.771.120 | 17.308.298 | 94% | 94% |

V okviru prednostne naložbe 8.2 Trajnostno vključevanje mladih na trg dela OU v tretjem trimesečju leta 2020 ni izdal novih odločitev o podpori. V celotnem obdobju izvajanja OP EKP-ja je OU v okviru prednostne naložbe 8.2 izdal 28 odločitev o podpori, s čimer je bilo dodeljenih 102,2 mio EUR sredstev EU, kar predstavlja vsa razpoložljiva sredstva prednostne naložbe. Potrjeni ukrepi se intenzivno izvajajo.

- Bistveni dosežki v obdobju poročanja:

- v tretjem trimesečju leta 2020 je OU na prednostni naložbi 8.2 prejel vlogo za spremembo odločitve za javni razpis Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2021 in izdal spremenjeno odločitev o  podpori. Predmet vloge za spremembo je bilo zvišanje skupnih sredstev in posledično sredstev podpore EU dela in nacionalnih sredstev ter zvišanje vrednosti načrtovanih kazalnikov. Z vključitvijo dodatnih sredstev v javni razpis se bo povečalo število razpoložljivih mest za začetnike v vzhodni kohezijski regiji;

- v usklajevanju sta dve vlogi za spremembo operacije oziroma javnega razpisa zaradi podaljšanja terminskih načrtov (zaradi razglasitve epidemije COVID-19), in sicer za NPO Pridobivanje dodatnih znanj za mlade v okviru JSKD ter za javni razpis Podpora novim kariernim perspektivam 18-21;

- v okviru operacij, ki so namenjene zaposlovanju mladih, je MDDSZ poročal, da se je zaposlilo 507 mladih, v usposabljanje in izobraževanje pa se je vključilo 331 mladih. Svetovalci, zaposleni v okviru  projekta Krepitev svetovalnega dela z mladimi, so pospešeno izvajali svetovanje mladim, izvajali prve zaposlitvene načrte za novo prijavljene brezposelne mlade in poskušali nadoknaditi zamujeno posvetovanje v času od sredine marca do junija. Zadnji teden v septembru je bilo organizirano strokovno srečanje, na katerem se je zaposlenim ponovno predstavilo metodo vedenjskega intervjuja, ESCO klasifikacijo kompetenc, možnosti izobraževanja  in bistvene poudarke dela v prihajajočem obdobju;

- izvajanje javnega razpisa Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja poteka skladno z načrti, pri čemer je ponekod delo prilagojeno, upoštevajoč predpisane ukrepe in priporočila (npr. delo od doma in na daljavo);

- v okviru operacij dveh javnih razpisov Nove karierne perspektive upravičenci izvajajo aktivnosti zaposlitev skladno z zaposlitvenimi načrti. Pri operaciji Pridobivanje dodatnih znanj za mlade v okviru JSKD-ja so bila izvedena naslednja tematska izobraževanja po več krajih po Sloveniji: Vodenje gledališke skupine, Izola, Šola vodenja odraslih folklornih skupin (Izobraževanje na daljavo - ZOOM), Filmska šola – Slovenj Gradec, Slovenj Gradec, Filmska šola – Ljubljana, Koncipiranje in prijava projekta (ZOOM), Inštrumentalna šola in menedžment: Dirigentska šola.

- v Izpostavljene vsebinske težave in zamude pri izvajanju:

- tudi to četrtletje se zaradi pojava bolezni COVID-19 beleži bistveno manj vključenih mladih v programe, kot je bilo predvideno, ter nezmožnost izvajanja dela projektnih aktivnosti (npr. posvetovanje za mlade). Hkrati se pojavljajo zahteve po prilagajanju izvajanja programov;

- MDDSZ sporoča, da na operaciji Krepitev svetovalnega dela z mladimi v ZRSZ-ju ni bilo mogoče izvajati dela projektnih aktivnosti (izvedba posvetovanj), hkrati pa se zaradi povečane brezposelnosti mladih  povečuje obremenitev in število oseb za obravnavo. V primeru zaostritve ukrepov se pričakujejo težave pri izvedbi osebnih svetovanj. Pri operaciji Usposabljanje na delovnem mestu - mladi se po preklicu epidemije število vključitev povečuje. Kljub večji promociji programa na območju KRZS je manj vključitev oseb iz te kohezijske regije;

- v postopku priprave je sprememba operacije Mladi za mlade s strani MIZŠ-ja, kjer se predvideva znižanje kazalnikov in znižanje vrednosti operacije zaradi nedoseganja ciljev;

- MK v povezavi z operacijo Pridobivanje dodatnih znanj za mlade v okviru JSKD poroča o težavah pri izvajanju aktivnosti zaradi bolezni COVID-19. Težave izvirajo predvsem iz  sprejemanja hitrih odločitev in spremenjenega izvajanja izobraževalnih aktivnosti bodisi v fizični obliki bodisi v spletnem okolju.

- Predvidene nadaljnje aktivnosti:

- MDDSZ na operaciji Trajno zaposlovanje mladih z nadaljnjo promocijo ZRSZ-ja načrtuje povečati vključevanje, predvsem oseb iz KRZS, kjer so sredstva še na voljo in kazalniki še niso doseženi – za dosego kazalnikov je treba vključiti še 800 mladih. ZRSZ bo spremljal ohranitve zaposlitev in delovnega časa z izmenjavo podatkov z ZZZS-jem ter skupnih stroškov zaposlitve z izmenjavo podatkov s FURS-om, izplačeval subvencije za že vključene, vzpostavljal terjatve v primeru prekinitev ali preseženih skupnih stroškov ipd. Na operaciji Usposabljanje na delovnem mestu mladi se načrtuje dobava promocijskega materiala, promocija na družbenih omrežjih in preko digitalnih prikazovalnikov. V okviru operacije Neformalno izobraževanje in usposabljanje – mladi se pričakuje normalno izvajanje programov usposabljanja in vključevanja brezposelnih oseb, v kolikor se stanje v povezavi s COVID-19 ne poslabša. Okrepljeno bo informiranje, komuniciranje in promocija. Pri operaciji Krepitev svetovalnega dela z mladimi bo poskrbljeno za dodatno krepitev aktivnosti svetovanj mladim in prilagoditev izvajanja tj. nakup mobilnih telefonov za zaposlene, s katerimi bodo lažje izvajali individualna svetovanja na daljavo;

- MK poroča, da je upravičenec operacije Pridobivanje dodatnih znanj za mlade v okviru JSKD-ja v sklopu SSE pozval mentorje, ki vodijo izobraževalne module, da začnejo usposabljanja oblikovati preko spleta;

- MIZŠ načrtuje JR Prva zaposlitev 2022.

PREDNOSTNA NALOŽBA 8.3: Aktivno in zdravo staranje

| PN | Sklad | Regija | Pravice porabe |  |  | PO | Odločitve o podpori |  |  | Potrjene operacije | Izplačila iz državnega proračuna |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EU + SI | EU | % |  | Skupaj (EUR) | EU (EUR) | % | EU (EUR) | EU (EUR) | % pravic p. | % dodeljenih |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/4 * 100) | 7 | 8 | 9 | 10 (9/5 * 100) | 11 | 12 | 13 (12/5 * 100) | 14 (12/9 * 100) |
| 8.3 | ESS | Vzhod | 28.105.291 | 22.484.233 | 80% | MDDSZ | 30.662.007 | 24.529.605 | 109%9 | 21.756.411 | 8.658.156 | 39% | 35% |
|  |  | Zahod | 18.745.489 | 14.996.391 | 80% | MDDSZ | 18.596.376 | 14.877.101 | 99% | 14.260.481 | 5.061.748 | 34% | 34% |

V tretjem trimesečju leta 2020 v okviru prednostne naložbe 8.3 Aktivno in zdravo staranje je OU izdal eno novo odločitev o podpori. V celotnem obdobju izvajanja OP EKP-ja je bilo izdanih dvanajst odločitev o podpori in s tem dodeljenih 39,4 mio EUR sredstev EU.

- Bistveni dosežki v obdobju poročanja:

- v tretjem trimesečju leta 2020 je OU na prednostni naložbi 8.3 izdal odločitev o podpori za operacijo Kostno mišična obolenja v višini 200.000,00 EUR sredstev EU. Namen operacije je s celostnim pristopom in sistematičnimi aktivnostmi vplivati na zmanjšanje pojavnosti kostno-mišičnih obolenj in psihosocialnih tveganj pri delu in zmanjšanje gospodarskih, socialno-ekonomskih in družbenih posledic naraščajočega pojava kostno-mišičnih obolenj in psihosocialnih tveganj pri delu v Republiki Sloveniji. Cilji in rezultati operacije so ozaveščanje delavcev, delodajalcev in javnosti o problematiki kostno-mišičnih obolenj in psihosocialnih tveganj pri delu, spodbujanje uporabe interaktivnega orodja za preprečevanje kostno-mišičnih obolenj in psihosocialnih tveganj pri delu ter promocija aktivnosti za preprečevanje in zgodnje odkrivanje dejavnikov tveganja za kostno-mišična obolenja in psihosocialna tveganja v izbranih dejavnostih. MDDSZ poroča, da je bila v prvi fazi že opravljena analiza trendov gibanja absentizma (zdravstvenega, kostno-mišičnih obolenj, duš. stresnih motenj). Na podlagi izsledkov pripravljajo nabor aktivnosti/ukrepov za preprečevanje in obvladovanje kostno-mišičnih obolenj in psihosocialnih tveganj na delovnem mestu;

- v okviru operacije Družbeno odgovoren delodajalec – EKVILIB je bilo okviru objavljenega javnega poziva za certificiranje družbeno odgovornih podjetij razpisanih 100 certifikatov. V procesu certificiranja je vključenih 38 podjetij od predvidenih 40. Objavljen je predstavitveni video o certifikatu. Na operaciji Vsi zmagujemo, ko sodelujemo je vzpostavljena spletna stran sodelovalnica.si. Izvedena je bila raziskava Prenos znanja in veščin starejših na mlajše zaposlene boljši kot obratno in objavljeni TV spoti. V okviru javnega razpisa Usposabljanje delodajalcev za VZD je v pripravi finančni akcijski načrt izbranih podjetij, čas za izdelavo prilagoditve je do konca leta (v teku). V okviru programa Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile je objavljen javni razpis Piloti 2 za leti 2021-2022 (12 pilotnih projektov, od tega šest v KRVS in šest v KRZS); v teku pa je izvajanje javnega poziva ASI 2019 v skupni vrednosti 10 mio EUR, ki bo trajal do 28.2.2021).

- Izpostavljene vsebinske težave in zamude pri izvajanju:

- MDDSZ poroča, da so krizne razmere zaradi epidemije COVID-19 upravičence upočasnile pri izvajanju projektnih aktivnosti. To obdobje je bilo usmerjeno v ponovni zagon projektov. Izdaja soglasij za potrditev e-usposabljanj/oddajo e-vlog na javne razpise/javna povabila je omogočilo izvajanje aktivnosti na daljavo in pospešilo vključevanje podjetij in udeležencev. Kljub naporom, ki jih upravičenci vlagajo v čim učinkovitejše izvajanje projektov, je čas epidemije spremenil načrte in potreben je bil odziv tako upravičencev kot MDDSZ-ja;

- zaradi epidemije je MDDSZ pri operaciji Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile Skladu septembra izdal soglasje za upravičenost stroškov e-usposabljanja za čas trajanja izrednih razmer. Posledično je bila slabša tudi realizacija. V predlogu INOP-a 20.2 se niža višina sredstev na ravni celotne operacije za cca. 6 mio EUR v primerjavi z INOP-om 20.1. Pri javnem razpisu Usposabljanje delodajalcev za VZD se je prestavila objava javnega razpisa za zbiranje ponudb za podporo organizacijam pri pripravi akcijskega/finančnega načrta ter konkretnimi prilagoditvami delovnih mest za en mesec. V okviru javnega razpisa Podaljšanje delovne aktivnosti v KRZS in KRVS so težave pri izvajanju nekaterih projektnih aktivnostih, ki zahtevajo neposredne stike z izbranimi podjetji, zaradi česar so se poslužili on-line izvedbe sestankov/delavnic. Pri operaciji PREMIK so zaposleni pripravljeni, da bodo v večji meri izvajali primarno zdravstveno dejavnost, zaradi česar lahko pride do zakasnitve izvedbe določenih projektnih aktivnostih. Na operaciji Kostno-mišična obolenja so se aktivnosti pričele izvajati nekoliko pozno , zato je možno, da bo del sredstev ostal nerealiziran.

- Predvidene nadaljnje aktivnosti:

- Zaradi situacije, ki je posledica izbruha epidemije COVID-19, in zamud v izvajanju aktivnosti na projektih, se na projektih načrtuje kar nekaj sprememb. Te obsegajo predvsem podaljšanje časa izvedbe/trajanja projekta, upravičenosti posameznih aktivnosti/kategorij stroškov, spremembe izvajanja določenih projektnih aktivnosti, spremembe finančnih načrtov, kar bo vodilo v spremembe operacij. Na operaciji Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile se pripravi nov JR ASI 2020, katerega namen je podpora podjetjem pri pripravi strategij za učinkovito upravljanje starejših. Javni razpis bo predvidoma objavljen še v tem letu (predvidoma v mesecu novembru);

- pri posameznih operacijah se pripravljajo spremembe metodologije za izračun SSE ter prenosi neporabljenih sredstev v naslednja leta. Ostanki nastajajo zaradi zakasnitve posameznih projektnih aktivnosti. Upravičenci poročajo, da določenih aktivnosti niso uspeli izvesti, zato predlagajo podaljšanje operacij. V pripravi so še soglasja PO-ja pri določenih operacijah.

PREDNOSTNA OS 9:

SOCIALNA VKLJUČENOST IN ZMANJŠEVANJE TVEGANJA REVŠČINE

- Stanje

| PN | Sklad | Regija | Pravice porabe |  |  | PO | Odločitve o podpori |  |  | Potrjene operacije | Izplačila iz državnega proračuna |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EU + SI | EU | % |  | Skupaj (EUR) | EU (EUR) | % | EU (EUR) | EU (EUR) | % pravic p. | % dodeljenih |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/4 * 100) | 7 | 8 | 9 | 10 (9/5 * 100) | 11 | 12 | 13 (12/5 * 100) | 14 (12/9 * 100) |
| Skupaj prednostna os 9 |  |  | 288.219.618 | 230.575.691 | 80% |  | 288.273.442 | 236.992.218 | 103% | 145.893.759 | 85.107.398 | 37% | 36% |

Vir: e-MA, SVRK, MFeRAC.

V okviru prednostne osi 9 je bilo v celotnem obdobju izvajanja OP EKP-ja izdanih 90 odločitev o podpori v skupni vrednosti 236,9 mio EUR sredstev EU, kar predstavlja 103 % razpoložljivih sredstev EU. Skupaj je bilo potrjenih 28 javnih razpisov, tri neposredne potrditve operacij za programe in 59 neposrednih potrditev operacij za projekte. Skupna višina izplačil iz državnega proračuna je do konca obdobja poročanja znašala 85,1 mio EUR EU dela, kar predstavlja 37 % razpoložljivih sredstev EU.

- Stanje na PN

PREDNOSTNA NALOŽBA 9.1: Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja, ter izboljšanje zaposljivosti

| PN | Sklad | Regija | Pravice porabe |  |  | PO | Odločitve o podpori |  |  | Potrjene operacije | Izplačila iz državnega proračuna |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EU + SI | EU | % |  | Skupaj (EUR) | EU (EUR) | % | EU (EUR) | EU (EUR) | % pravic p. | % dodeljenih |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/4 * 100) | 7 | 8 | 9 | 10 (9/5 * 100) | 11 | 12 | 13 (12/5 * 100) | 14 (12/9 * 100) |
| 9.1 | ESS | Vzhod | 67.349.794 | 53.879.835 | 80% | MDDSZ | 43.902.387 | 35.356.746 | 159% | 29.140.466 | 15.162.282 | 69% | 43% |
|  |  |  |  |  |  | MZ | 40.519.329 | 37.053.463 |  | 13.647.964 | 10.809.480 |  | 29% |
|  |  |  |  |  |  | MIZŠ | 13.974.357 | 11.179.486 |  | 10.790.348 | 9.253.301 |  | 83% |
|  |  |  |  |  |  | MK | 2.197.000 | 1.757.600 |  | 1.750.688 | 1.702.300 |  | 97% |
|  |  |  |  |  |  | MP | 654.640 | 523.712 |  | 523.712 | 424.471 |  | 81% |
|  |  | Zahod | 51.237.669 | 40.990.135 | 80% | MDDSZ | 28.594.458 | 23.025.716 | 129% | 15.650.373 | 8.483.042 | 48% | 37% |
|  |  |  |  |  |  | MZ | 25.243.255 | 23.286.604 |  | 7.793.968 | 5.991.144 |  | 26% |
|  |  |  |  |  |  | MIZŠ | 6.324.209 | 5.059.367 |  | 4.527.631 | 3.863.670 |  | 76% |
|  |  |  |  |  |  | MK | 1.723.000 | 1.378.400 |  | 1.284.069 | 1.159.797 |  | 84% |
|  |  |  |  |  |  | MP | 325.360 | 260.288 |  | 260.288 | 210.208 |  | 81% |

V okviru prednostne naložbe 9.1 Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja, ter izboljšanje zaposljivosti v tretjem trimesečju leta 2020 ni bila izdana nobena nova odločitev o podpori.

- Bistveni dosežki v obdobju poročanja:

- na MDDSZ-ju so se izvajale operacije oziroma projekti PUM-O, Prehod mladih, večnamenskih romskih centrov, socialne aktivacije (peti javni razpis), večgeneracijski centri. Objavljen je bil tudi javni razpis za sofinanciranje projektov za pomoč najbolj ranljivim skupinam zaradi epidemije COVID-19 in zmanjševanje njenih posledic;

- MZ poroča, da v okviru operacije Model skupnostnega pristopa za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalnih skupnostih (MoST) potekajo intenzivne priprave z zunanjimi izvajalci za izvedbo fokusnih skupin in pol-strukturiranih intervjujev, ki se bodo izvedle v 25 zdravstvenih domovih.  V okviru projekta Vzpostavitev interdisciplinarnega celostnega pristopa k odkrivanju in podpori pri opuščanju tveganega in škodljivega pitja alkohola med odraslimi prebivalci (SOPA) je bil izdan priročnik Izbrane veščine za krepitev medosebnih odnosov. Povečala se je senzibilizacija tveganega pitja alkohola med ranljivimi skupinami in tudi med izvajalci projekta SOPA. Izvedenih je bilo osem dogodkov Dnevi brez alkohola po Sloveniji. V okviru operacije Dvig zdravstvene pismenosti v Sloveniji (ZaPiS) je bila izvedena Nacionalna raziskava o zdravstveni pismenosti 2020 in kvalitativna analiza aktivnosti, ki v vladnih organizacijah in NVO-jih poteka za dvig zdravstvene pismenosti. V okviru projekta javnega razpisa droge in Projektna pisarna droge je potekala organizacija izobraževanj in izvedba redne mesečne supervizije;

- MIZŠ poroča, da se je na projektu Skupaj za znanje v predmetnem obdobju nadaljevalo z uspešnim izvajanjem zastavljenih projektnih aktivnosti v večnamenskih centrih in v okviru obšolskih dejavnosti,  ob koncu šolskih počitnic so bile v ospredju priprave na novo šolsko leto, vključno z utrjevanjem osnovnih znanj iz preteklega šolskega leta in pripravo šolskih potrebščin. Dejavnosti romskih pomočnikov v času šolskih počitnic so  bile osredotočene na delo v bližnjih vrtcih z namenom praktičnega usposabljanja (ob spoštovanju zaščitnih ukrepov in omejitev, povezanih z vstopom zunanjih izvajalcev). V času šolskih počitnic so se izvajali tudi predšolski programi v večnamenskih centrih. Na javnem razpisu za povečanje socialne vključenosti oseb s posebnimi potrebami so se pri nekaterih upravičencih določene aktivnosti izvajale na daljavo. Na javnem razpisu Mreža strokovnih institucij za podporo otrokom s posebnimi potrebami in njihovim družinam ni bilo bistvenih izstopajočih aktivnosti, saj so bile v juliju in avgustu šolske počitnice;

- MK navaja, da je potekalo zaključevanje operacij. V usklajevanju z OU-jem je nov javni razpis Socialna vključenost 2020-2022;

- MP poroča, da so se v obdobju od 1. 7. 2020 do 30. 9. 2020, po zaustavitvi izvajanja aktivnosti operacije zaradi ukrepov ob epidemiji COVID-19, intenzivno nadaljevale aktivnosti izobraževanja in usposabljanja za zaprte osebe v zavodih za prestajanje kazni zapora. Kljub okrnjenim aktivnostim priprave na zaključne izpite za srednješolske programe, je velika večina prijavljenih uspešno zaključila  šolanje in pridobila javno veljavno poklicno izobrazbo, ki jim bo po odpustu odprla zaposlitvene možnosti. V tretjem četrtletju so se aktivno nadaljevala tudi usposabljanja za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije in delovne terapije.

- Izpostavljene vsebinske težave in zamude pri izvajanju:

- na MDDSZ navajajo, da je največ težav povezanih z epidemijo COVID-19, saj je bilo treba prilagajati izvajanje aktivnosti. Pri projektih prehoda Prehod mladih je bilo do začetka junija skoraj onemogočeno sodelovanje s šolami, zato zastavljenih ciljev v tem obdobju niso mogli doseči, kar načrtujejo vsaj delno nadoknaditi do konca leta. Za večgeneracijske centre je bil poseben izziv doseganje in vključevanje rednih uporabnikov iz ranljivih skupin, ki nimajo možnosti uporabe digitalne tehnologije. V okviru operacij iz petega javnega razpisa za socialno aktivacijo se ponekod izvajalci soočajo s premajhno motiviranostjo ciljnih skupin. Zaradi razglašene epidemije COVID-19 so se aktivnosti izvajale okrnjeno, na daljavo ali pa se začasno niso izvajale;

- MZ poroča, da so v okviru projekta MoST projektne aktivnosti zaradi varnostnih priporočil in omejitev pri združevanju oseb bile zelo omejene. V okviru operacije SOPA je zaradi pandemije COVID-19 pozornosti večji del bila usmerjena v zamejitev širjenja pandemije, kar je vplivalo na izvajanje projekta v nekaterih segmentih presejanja, svetovanja in spremljanja. V operaciji ZaPIS se je zaradi pojava bolezni COVID-19 uvodno srečanje projekta zamaknilo. MZ v okviru javnega razpisa droge in Projektna pisarna droge ni beležil  težav;

- MP navaja, da se operacija izvaja zelo uspešno in nad pričakovanji. Kot je že bilo poročano, se bo v primeru, da operaciji ne bodo dodeljena dodatna sredstva, operacija zaključila v prvih mesecih leta 2021, kar je dve leti pred potrjenim zaključkom v skladu z Odločitvijo o podpori in bi imelo za ranljivo skupino zaprtih oseb negativne posledice.

- Predvidene nadaljnje aktivnosti:

- v okviru MDDSZ-ja se bo nadaljevalo izvajanje predvidenih aktivnosti, tudi tistih, ki so bile časovno prestavljene oziroma jih je treba nadoknaditi. V naslednjem obdobju se bodo predvidoma začeli izvajati tudi projekti, izbrani na javnem razpisu za sofinanciranje projektov za pomoč najbolj ranljivim skupinam zaradi epidemije COVID-19 in zmanjševanje njenih posledic;

- MZ poroča, da bo na operaciji MoST do zaključka projekta na daljavo izvedel zadnje delovno srečanje z izvajalci zdravstvenih domov in lokalnih skupnosti, s poudarkom na predstavitvi evalvacije projekta zaradi epidemije COVID-19. V okviru operacije SOPA se načrtuje sprotno spremljanje uspešnih obravnav, sprotno odgovarjanje na številna vprašanja v času pandemije COVID-19, priprava priporočil za ustrezno poročanje o alkoholni problematiki v množičnih medijih, potekajo nadaljnje aktivnosti sistemske implementacije, ki bo omogočila trajnost in s tem enake možnosti za zaposljivost in blagostanje ranljivih skupin. Na projektu ZaPiS bo pripravljena kvalitativna analiza aktivnosti, ki v zdravstvenem sektorju potekajo za dvig zdravstvene pismenosti ter organizirano uvodno srečanje projekta. Na projektih s področja drog se načrtuje nakup promocijskega materiala;

- MK zaključuje izvajanje operacij;

- MP meni, da je ukrep za odpravo težave čimprejšnje sprejetje novega INOP-a, s katerim se bodo na operacijo dodelila dodatna sredstva, ki bodo omogočila nadaljevanje izvajanja operacije do konca leta 2022.

PREDNOSTNA NALOŽBA 9.2: Spodbujanje razpoložljivosti cenovno dostopnih, trajnostnih in visokokakovostnih storitev

| PN | Sklad | Regija | Pravice porabe |  |  | PO | Odločitve o podpori |  |  | Potrjene operacije | Izplačila iz državnega proračuna |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EU + SI | EU | % |  | Skupaj (EUR) | EU (EUR) | % | EU (EUR) | EU (EUR) | % pravic p. | % dodeljenih |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/4 * 100) | 7 | 8 | 9 | 10 (9/5 * 100) | 11 | 12 | 13 (12/5 * 100) | 14 (12/9 * 100) |
| 9.2 | ESS | Vzhod | 28.382.363 | 22.705.890 | 80% | MDDSZ | 4.224.961 | 3.379.969 | 101% | 3.379.837 | 87.344 | 29% | 3% |
|  |  |  |  |  |  | MZ | 22.796.300 | 18.237.079 |  | 13.923.697 | 5.122.137 |  | 28% |
|  |  |  |  |  |  | MIZŠ | 1.737.750 | 1.390.200 |  | 1.342.914 | 1.330.994 |  | 96% |
|  |  | Zahod | 12.496.993 | 9.997.594 | 80% | MDDSZ | 5.106.356 | 4.085.084 | 98% | 3.149.149 | 215.410 | 21% | 5% |
|  |  |  |  |  |  | MZ | 6.150.160 | 4.920.142 |  | 4.918.765 | 1.165.311 |  | 24% |
|  |  |  |  |  |  | MIZŠ | 1.044.750 | 835.800 |  | 831.178 | 767.192 |  | 92% |

V okviru prednostne naložbe 9.2 Spodbujanje razpoložljivosti cenovno dostopnih, trajnostnih in visokokakovostnih storitev, vključno z zdravstvenimi in socialnimi storitvami splošnega pomena, je bila v tretjem četrtletju leta 2020 izdana ena nova odločitev o podpori,  in sicer NPO Deinstitucionalizacija CUDV Črna na Koroškem.

- Bistveni dosežki v obdobju poročanja:

- MDDSZ poroča, da so se v okviru operacije Vzpostavitev projektne enote za izvedbo deinstitucionalizacije (DI) pripravljale strokovne podlage za sistemsko urejanje DI v Sloveniji ter izhodišča za načrtovanje operacij MDDSZ-ja v podporo procesu DI. V okviru operacije Doma na Krasu so bili vzpostavljeni jedrni tim in usmerjevalna skupina, izveden je bil tudi posvet za sorodnike in skrbnike stanovalcev, na katerem je upravičenec predstavil potek procesa preobrazbe. Izdelan je bil akcijski načrt izobraževanj, izvedeni so bili uvodni moduli in prenovljena spletna stran. Julija 2020 je bila izdana odločitev o podpori za operacijo Deinstitucionalizacija CUDV Črna na Koroškem. Izvedene so bile zaposlitve oseb na operaciji, oblikovan projektni tim in usmerjevalna skupina, pripravili so profil zavoda ter pričeli s pripravo načrta izobraževanj. V obdobju poročanja se izvajata tudi dva pilotna projekta socialnega vključevanja invalidov v KRZS (upravičenec ŽELVA) in KRVS (upravičenec VDC POLŽ);

- MZ navaja, da se je projekt Izvedba pilotnih projektov, ki bodo podpirali prehod v izvajanje sistemskega zakona o dolgotrajni oskrbi zaključil v projektnem okolju Koroški dom starostnikov Dravograd (30. 9. 2020). Izvedenih je bilo več diseminacijskih dogodkov z namenom informiranja strokovne in laične javnosti. Zagotovljena je bila strokovna in tehnična podpora pilotnim okoljem in upravičencem na projektu Preoblikovanje obstoječih mrež ter vstop novih izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev in programov za starejše in izvedeno izobraževanje za zaposlene v okviru projekta Preoblikovanje obstoječih mrež ter vstop novih izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev in programov za starejše. Ministrstvo nadalje poroča, da redno spremlja evalvacije projektov, zagotavlja diseminacijo znanj in ugotovitev in kontinuirano sodeluje z vsemi osmimi pilotnimi okolji. V obdobju poročanja so bila izvedena izobraževanja s področja preprečevanja in obvladovanja okužbe z virusom SARS-CoV-2 s prikazom pravilne uporabe osebne varovalne opreme za zaposlene v socialno varstvenih in vzgojno izobraževalnih zavodih.

- Izpostavljene vsebinske težave in zamude pri izvajanju:

- MDDSZ izpostavlja, da so največje težave v zadnjem četrtletju nastale zaradi vsakodnevnega spreminjanja epidemiološke situacije in prilagajanja spremenjenim okoliščinam. Ključna težava pri operaciji Vzpostavitev projektne enote za izvedbo DI je nerealizacija dveh načrtovanih zaposlitev v Projektni enoti za izvedbo DI na MDDSZ-ju. Glavna težava pri operaciji Doma na Krasu je slaba udeležba zaposlenih na izobraževanjih v času dopustov, medtem ko so pri operaciji CUDV Črna na Koroškem beležili obsežen izbruh bolezni COVID-19 pri upravičencu in prilagoditev načrtovanih aktivnosti;

- MZ poroča, da epidemija COVID-19 povzroča hude težave, saj vsi upravičenci nudijo pomoč pretežno starejšim prebivalcem, ki so najbolj ranljiva skupina prebivalcev v epidemiji, in zato težje izvajajo projektne aktivnosti. Vsi upravičenci (pilot in mreže) so zato zaprosili za spremembo projektov. Na podlagi prošenj, ki so jih vložili zgoraj našteti upravičenci, in Odloka o začasnih ukrepih na področju zdravstvene dejavnosti zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19, je MZ na OU poslal pobudo, da se projekt za čas, ko potekajo aktivnosti za zajezitev in obvladovanja epidemije COVID-19, spremeniti na način, da se zaposlenim na projektu poleg nalog, ki jih trenutno opravljajo, dovoli tudi opravljanje drugih nalog v povezavi z zajezitvijo in obvladovanjem epidemije COVID-19. Projektne aktivnosti so se izvajale v obsegu, ki je bil dopusten glede na epidemiološke razmere.

- Predvidene nadaljnje aktivnosti:

- MDDSZ začenja izvajati storitve za invalide ter storitve skupnostne oskrbe v okviru operacije Doma na Krasu, kar bo v veliki meri prispevalo k procesu deinstitucionalizacije;

- MZ načrtuje spremljanje evalvacije projektov, sodelovanje pri informiranju javnosti in diseminaciji ugotovitev, zaključek projekta Izvedba pilotnih projektov, ki bodo podpirali prehod v izvajanje sistemskega zakona o dolgotrajni oskrbi v projektnih okoljih Zdravstveni dom Celje in Center za socialno delo Posavje, nadaljevanje projekta Preoblikovanje obstoječih mrež ter vstop novih izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev in programov za starejše ter Preoblikovanje obstoječih mrež ter vstop novih izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev in programov za starejše v Kohezijski regiji Vzhoda Slovenija, informiranje javnosti, udeležbo na diseminacijskih dogodkih, odprtih za širšo javnost, pripravo in izvedbo izobraževanj za Preoblikovanje obstoječih mrež ter vstop novih izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev in programov za starejše.

PREDNOSTNA NALOŽBA 9.3: Vlaganje v zdravstveno in socialno infrastrukturo

| PN | Sklad | Regija | Pravice porabe |  |  | PO | Odločitve o podpori |  |  | Potrjene operacije | Izplačila iz državnega proračuna |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EU + SI | EU | % |  | Skupaj (EUR) | EU (EUR) | % | EU (EUR) | EU (EUR) | % pravic p. | % dodeljenih |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/4 * 100) | 7 | 8 | 9 | 10 (9/5 * 100) | 11 | 12 | 13 (12/5 * 100) | 14 (12/9 * 100) |
| 9.3 | ESRR | Vzhod | 31.294.226 | 25.035.380 | 80% | MDDSZ | 11.621.605 | 9.297.284 | 60% | 0 | 0 | 12% | 0% |
|  |  |  |  |  |  | MZ | 6.605.396 | 5.644.317 |  | 3.204.494 | 3.011.404 |  | 53% |
|  |  | Zahod | 23.447.024 | 18.757.619 | 80% | MDDSZ | 10.440.346 | 8.199.908 | 77% | 280.000 | 0 | 20% | 0% |
|  |  |  |  |  |  | MZ | 10.183.233 | 6.321.461 |  | 4.823.460 | 3.670.570 |  | 58% |

V okviru prednostne naložbe 9.3 Vlaganje v zdravstveno in socialno infrastrukturo v tretjem trimesečju leta 2020 ni bilo izdanih novih odločitev o podpor.

- Bistveni dosežki v obdobju poročanja:

- v okviru javnega razpisa za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo, namenjeno izvajanju dnevnih oblik varstva/začasnih namestitev za starejše, je bilo v okviru prvega roka za prijavo izbranih osem prijav; ocenjevanja vlog, prispelih na drugi rok, še potekajo;

- aktivnosti operacije Skupnostni center Nova Gorica potekajo v skladu z načrtom. V pripravi je dopolnitev vloge za DI Doma na Krasu;

- izvajajo se aktivnosti v zvezi s postopkom javnega naročila za drugo fazo gradnje kakovostne prostorske osnove in pogojev za opravljanje dejavnosti, tako za daljši in krajši hospitalni del kot za dnevni center na območju ZIM Stara Gora;

- zaključek izvedbe na dveh operacijah preventivnih centrov, na dveh operacijah se dela še izvajajo;

- objavljen je javni razpis za izbor operacij Nabava mobilnih nastanitvenih oziroma filtrskih enot z ustrezno opremo.

- Izpostavljene vsebinske težave in zamude pri izvajanju:

- DI Doma na Krasu: ključna težava v obdobju poročanja je zahtevnost pregledovanja investicijske dokumentacije ob upoštevanju vseh aktov s področja in smernic deinstitucionalizacije.

- Predvidene nadaljnje aktivnosti:

- javni razpis za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo: predvidoma do začetka novembra se bodo podpisale pogodbe o sofinanciranju s prijavitelji, ki so bili izbrani na prvem in drugem roku javnega razpisa. V mesecu oktobru (16. 10. 2020) in novembru 2020 (16. 11. 2020) sta predvidena še dva roka za oddajo vlog. Pripravljajo se vloge za sofinanciranje socialne infrastrukture CUDV Črna na Koroškem in na Gorenjskem, v Posavju in JV Sloveniji (vse tri v okviru DRR-jev), vloga za sofinanciranje modernizacije mobilnih enot in za sofinanciranje investicije v DSO-je. V prihodnje se načrtuje podpis vseh pogodb o sofinanciranju projektov, izbranih na javnem razpisu za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo dnevnih centov/začasnih namestitev, ter izdaja odločitev o podpori vsem načrtovanih operacijam;

- predvideno je nadaljevanje dveh operacij preventivnih centrov;

- izvajajo se vse potrebne aktivnosti za izbor izvajalca za drugo fazo gradnje kakovostne prostorske osnove in pogojev za opravljanje dejavnosti, tako za daljši in krajši hospitalni del kot za dnevni center na območju ZIM Stare Gore;

- predviden je izbor upravičencev in izvedba del v okviru javnega razpisa Nabava mobilnih nastanitvenih oiroma filtrskih enot z ustrezno opremo.

PREDNOSTNA NALOŽBA 9.4: Spodbujanje socialnega podjetništva in poklicnega vključevanja v socialna podjetja

| PN | Sklad | Regija | Pravice porabe |  |  | PO | Odločitve o podpori |  |  | Potrjene operacije | Izplačila iz državnega proračuna |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EU + SI | EU | % |  | Skupaj (EUR) | EU (EUR) | % | EU (EUR) | EU (EUR) | % pravic p. | % dodeljenih |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/4 * 100) | 7 | 8 | 9 | 10 (9/5 * 100) | 11 | 12 | 13 (12/5 * 100) | 14 (12/9 * 100) |
| 9.4 | ESS | Vzhod | 20.066.306 | 16.053.045 | 80% | MDDSZ | 8.210.415 | 6.568.332 | 46% | 6.568.332 | 2.705.053 | 19% | 41% |
|  |  |  |  |  |  | MGRT | 981.748 | 785.399 |  | 472.491 | 350.415 |  | 45% |
|  |  | Zahod | 17.495.790 | 13.996.632 | 80% | MDDSZ | 4.086.356 | 3.269.085 | 28% | 3.269.085 | 1.067.191 | 9% | 33% |
|  |  |  |  |  |  | MGRT | 792.799 | 634.239 |  | 368.983 | 197.265 |  | 31% |

V okviru prednostne naložbe 9.4 Spodbujanje socialnega podjetništva in poklicnega vključevanja v socialna podjetja ni bila v tretjem trimesečju leta 2020 izdana nobena nova odločitev o podpori.

- Bistveni dosežki v obdobju poročanja:

- MDDSZ je v okviru operacije SocioLab podal soglasje za izvajanje aktivnosti na daljavo in zamik tistih aktivnosti, ki jih v času epidemije COVID-19 ni bilo mogoče izvesti. Pri operaciji Učne delavnice (UD) se je v tem obdobju kot posledica razglasitve epidemije COVID-19 na novo vključilo osem oseb. Izdano je bilo soglasje za razporeditev kadrov za delo na interventnih zakonih;

- MGRT izvaja javni razpis Mentorske sheme za socialna podjetja, kjer je bilo v okviru drugega odpiranja izbranih 16 operacij, osem v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija in osem v kohezijski regiji Zahodna Slovenija. Zaradi epidemije COVID-19 je izvajanje izbranih operacij podaljšano.

- Izpostavljene vsebinske težave in zamude pri izvajanju:

- MDDSZ navaja, da  so težave večinoma povezane z epidemijo COVID-19: zamik aktivnosti, ki jih ni mogoče oziroma jih je težje izvesti on-line (npr. operativno delo na terenu, promocijski dogodki) pri operaciji SocioLab. Pri operaciji Učne delavnice bo upravičenec moral nadoknaditi dva- do trimesečni izpad izvajanja oziroma nizko število vključitev v času epidemije in na ta način povečati možnosti doseganja načrtovanih kazalnikov, posledično pa se bo izboljšala tudi finančna realizacija celotne operacije. V tem času ni bilo veliko ponudb niti novega napotovanja v praktično usposabljanje. Zaradi priprave vseh potrebnih podlag in reševanja številnih vlog za interventne ukrepe pa je bilo prestavljeno tudi odprtje javnega povabila za subvencionirano zaposlovanje z 10. 4. 2020 na 24. 4. 2020;

- MGRT sporoča, da je zaradi izbruha epidemije COVID- 19 in njenih ekonomskih posledic od izvajanja operacije odstopil en upravičenec, ostali upravičenci pa so izvedbo operacij prilagodili na način, da aktivnosti intenzivno potekajo tudi v poletnem času, saj jih času epidemije niso mogli izvajati v predvidenem obsegu.

- Predvidene nadaljnje aktivnosti:

- MDDSZ v okviru operacije SocioLab predvideva izvedbo preostalih aktivnosti, v kolikor bo treba on-line. Upravičenec v okviru operacije Učnih delavnic načrtuje usposabljanja zaposlenih na operaciji ter oglaševanje na radijskih postajah V oblikovanju je inovativen poslovnik (blok A5 formata) kot pripomoček za kvalitetno interno mentorstvo, namenjen internim mentorjem na spremljanjih na kraju samem. Izvajale se bodo tedenske aktivnosti, kot so odpiranje in obravnava ponudb, priprava sklepov, obvestil, pozivov k dopolnitvi ponudb, sklepanje pogodb in obračunavanje stroškov tako za usposabljanje kot za subvencionirano zaposlovanje oseb;

- MGRT bo pripravil pregled določil javnega razpisa in njihovo prilagoditev na podlagi izkušenj z upravičenci in njihovimi odzivi na 1. in 2. odpiranju z namenom priprave novega javnega razpisa, namenjenega mentorstvu v socialnih podjetjih v letu 2021.

PREDNOSTNA NALOŽBA 9.5: Vlaganja v okviru strategij lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD)

| PN | Sklad | Regija | Pravice porabe |  |  | PO | Odločitve o podpori |  |  | Potrjene operacije | Izplačila iz državnega proračuna |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EU + SI | EU | % |  | Skupaj (EUR) | EU (EUR) | % | EU (EUR) | EU (EUR) | % pravic p. | % dodeljenih |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/4 * 100) | 7 | 8 | 9 | 10 (9/5 * 100) | 11 | 12 | 13 (12/5 * 100) | 14 (12/9 * 100) |
| 9.5 | ESRR | Vzhod | 18.750.001 | 15.000.000 | 80% | MGRT | 20.478.872 | 16.259.018 | 108% | 8.762.058 | 5.983.049 | 40% | 37% |
|  |  | Zahod | 17.699.452 | 14.159.561 | 80% | MGRT | 10.354.400 | 8.283.520 | 59% | 5.229.811 | 2.374.368 | 17% | 29% |

V okviru prednostne naložbe 9.5 Vlaganja v okviru strategij lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD), v tretjem trimesečju leta 2020 ni bilo izdanih novih odločitev o podpori.

- Bistveni dosežki v obdobju poročanja:

- v okviru podukrepa Podpora za izvajanje operacij v okviru CLLD je bilo v drugem trimesečju vloženih 17 novih projektnih vlog. Potrjenih je bilo 22 vlog (v mesecu avgustu). V postopku je 24 vlog (od tega je 14 vlog v vsebinskem pregledu, 10 je že vsebinsko ustreznih - pred potrditvijo je potrebno še končno preverjanje na FURS-u). Do 30. 9. 2020 je bilo skupaj prejetih 384 vlog, potrjenih projektov pa 331 v vrednosti 16,8 mio EUR. Sklenjenih je 321 pogodb, 20 pogodb je v postopku podpisovanja. Skupaj je zaključenih 200 projektov;

- v okviru podukrepa Priprave in izvajanja dejavnosti sodelovanja LAS v zadnjem obdobju ni bilo vloženih novih projektnih vlog. Skupaj je bilo do konca septembra prejetih in potrjenih 16 vlog za dva projekta sodelovanja v vrednosti 0,32 mio EUR. Prvi projekt je že zaključen, pogodbe za nov projekt sodelovanja so podpisane.

- Izpostavljene vsebinske težave in zamude pri izvajanju:

- zaradi epidemije COVID-19 in izrednih razmer v državi so morali upravičenci nekatere aktivnosti po pogodbah začasno ustaviti, pri čemer se bodo nekatere aktivnosti izvedle kasneje oziroma v prilagojeni obliki prilagojeno (web seminarji, video seminarji itd.), druge pa so že izvedli prilagojeno. Kakšne bodo posledice, še ni možno oceniti. V zadnjem mesecu je bilo sklenjenih kar nekaj aneksov za podaljšanje roka za oddajo zadnjega zahtevka v letu 2020 na 30. 10. 2020. Na PO-ju so prejeli tudi vloge za podaljšanje projektov oziroma za prenos sredstev sofinanciranja iz leta 2020 v leto 2021.

- Predvidene nadaljnje aktivnosti:

- usklajevanje z LAS-i in na ravni koordinacijskega odbora CLLD;

- sprotna komunikacija skrbnikov z LAS-i in upravičenci v okviru sklada ESRR;

- hitrejše usklajevanje vlog v fazi pregleda in dopolnjevanja vlog;

- iskanje rešitev in prilagoditve aktivnosti v okviru celotne kohezijske politike oziroma v okviru izvajanja CLLD.

PREDNOSTNA OS 10:

ZNANJE, SPRETNOSTI IN VSEŽIVLJENJSKO UČENJE ZA BOLJŠO ZAPOSLJIVOST

- Stanje

| PN | Sklad | Regija | Pravice porabe |  |  | PO | Odločitve o podpori |  |  | Potrjene operacije | Izplačila iz državnega proračuna |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EU + SI | EU | % |  | Skupaj (EUR) | EU (EUR) | % | EU (EUR) | EU (EUR) | % pravic p. | % dodeljenih |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/4 * 100) | 7 | 8 | 9 | 10 (9/5 * 100) | 11 | 12 | 13 (12/5 * 100) | 14 (12/9 * 100) |
| Skupaj prednostna os 10 |  |  | 291.100.669 | 232.880.534 | 80% |  | 294.835.998 | 236.668.798 | 102% | 225.504.740 | 140.212.110 | 60% | 59% |

Vir: e-MA, SVRK, MFeRAC.

V okviru prednostne osi 10 je bilo v celotnem obdobju izvajanja OP EKP-ja izdanih 84 odločitev o podpori v skupni vrednosti 236,6 mio EUR sredstev EU, kar je 102 % razpoložljivih sredstev EU. Skupaj je bilo potrjenih 32 javnih razpisov, 39 neposrednih potrditev operacije za programe in 13 neposrednih potrditev operacije za projekte. Skupna višina izplačil iz državnega proračuna je do konca obdobja poročanja znašala 140 mio EUR EU dela, kar predstavlja 60 % razpoložljivih sredstev EU.

- Stanje na PN

PREDNOSTNA NALOŽBA 10.1: Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine

| PN | Sklad | Regija | Pravice porabe |  |  | PO | Odločitve o podpori |  |  | Potrjene operacije | Izplačila iz državnega proračuna |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EU + SI | EU | % |  | Skupaj (EUR) | EU (EUR) | % | EU (EUR) | EU (EUR) | % pravic p. | % dodeljenih |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/4 * 100) | 7 | 8 | 9 | 10 (9/5 * 100) | 11 | 12 | 13 (12/5 * 100) | 14 (12/9 * 100) |
| 10.1 | ESS | Vzhod | 130.762.401 | 104.609.921 | 80% | MDDSZ | 32.638.866 | 26.111.093 | 95% | 23.246.677 | 12.201.371 | 54% | 47% |
|  |  |  |  |  |  | MIZŠ | 88.259.307 | 70.607.446 |  | 68.181.130 | 42.977.154 |  | 61% |
|  |  |  |  |  |  | MK | 3.491.250 | 2.793.000 |  | 2.734.444 | 1.161.959 |  | 42% |
|  |  | Zahod | 97.354.278 | 77.883.422 | 80% | MDDSZ | 16.860.702 | 13.488.562 | 109%12 | 13.201.023 | 7.888.456 | 67% | 58% |
|  |  |  |  |  |  | MIZŠ | 87.486.389 | 69.989.111 |  | 64.459.930 | 43.372.516 |  | 62% |
|  |  |  |  |  |  | MK | 2.133.750 | 1.707.000 |  | 1.709.030 | 978.272 |  | 57% |

V okviru prednostne naložbe 10.1 Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine je bilo v tretjem trimesečju leta 2020 izdanih šest odločitev o podpori. V okviru PN 10.1 je bilo v celotnem obdobju izvajanja OP EKP-ja izdanih 82 odločitev o podpori in s tem dodeljenih 184,70 mio EUR sredstev ESS, kar predstavlja 101,21 % vseh razpoložljivih sredstev prednostne naložbe.

- Bistveni dosežki v obdobju poročanja:

- MIZŠ: v tretjem četrtletju 2020 je bilo potrjenih šest neposrednih potrditev operacije, in sicer Mobilnost študentov iz socialno šibkejših okolij za leto 2019: Alma Mater Europaea, Skupnost višjih strokovnih šol RS, Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, Univerza na Primorskem, Nova univerza;

- tudi tretje četrtletje je zaznamovala epidemija COVID-19, zato se je izvajanje javnih razpisov in NPO-jev prilagajalo izjemnim okoliščinam. Številne aktivnosti, izobraževanja, usposabljanja so potekala skladno z načrti, a na daljavo: JR Informiranje in svetovanje ter ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja, JR Usposabljanje strokovnih delavcev v športu 2018-2022, NPO Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2018 do 2022 - IJZ II, Izzivi medkulturnega sobivanja Popestrimo šolo, JR za sofinanciranje nadgradnje dejavnosti kariernih centrov v visokem šolstvu v letih 2015-2020, JR Vključevanje IKT v visokošolski pedagoški proces, JR inovativne in prožne oblike poučevanja in učenja;

- izvedba nekaterih programov izobraževanja v okviru javnega razpisa Pridobivanje temeljih in poklicnih kompetenc se je zaradi epidemije COVID-19 zamaknila v jesensko obdobje. Na javnem razpisu za financiranje promocije, animacije in učne pomoči sta se upravičenca pripravljala na novo šolsko leto (priprava načrtov za e-izvajanje aktivnosti), kar nekaj aktivnosti se bo izvajalo v obliki e-izobraževanj, e-aktivnosti;

- strokovni koordinatorji v okviru javnega razpisa Izvajanje programov nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja 2018-2022 so pripravljali programe usposabljanja na naslednjih področjih: naravni in tradicionalni viri za prihodnost, industrija 4.0 ter zdravo bivalno in delovno okolje; nadaljevalo se je tudi vzpostavljanje e-učilnic za on-line usposabljanja. V sklopu NPO-ja Razvoj programov za izpopolnjevanje za nadaljnje poklicno izobraževanje in usposabljanje v letih 2017-2022 je upravičenec nadaljeval s pripravo študijskih programov za izpopolnjevanje na področju višjega strokovnega izobraževanja ter s pripravo programov na področju srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja (Strokovnjak za inštalacije v pametnih zgradbah, Izvajalec ročne limfne drenaže v kozmetiki in velnesu, Aromaterapevt v velneški dejavnosti, Velnes maser, Projektant spravila lesa z gozdno žičnico, Svetovalec za socialno podjetništvo, Računovodja kontrolor, Strokovnjak za digitalni marketing, Oblikovalec za 3D tisk, Internet stvari, Podatkovne baze ter Nohtni stilist);

- pri nekaterih operacijah se je z namenom učinkovite izvedbe ukrepov zaradi nastalih razmer, povezanih z epidemijo COVID-19, podaljšalo obdobje upravičenosti izvajanja, in sicer pri nekaterih programih NPO-ja Mobilnost študentov iz socialno šibkejših okolij, NPO-ju Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem v lokalnem in regionalnem okolju, programu Študentski inovativni projekti za družbeno korist, NPO-ju Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju – Po kreativni poti do znanja 2015-2020 in NPO-ju Dvig kakovosti narodnostnega šolstva za italijansko narodno skupnost v Sloveniji ter slovensko narodno skupnost v Italiji;

- v sklopu NPO-ja Priprava in implementacija e-ocenjevanja pri maturi so zaključili z e-ocenjevanjem šestih novih predmetov splošne mature. Večina aktivnosti je potekala na daljavo. V postopku oddaje javnega naročila Nakup licence za računalniški sistem za e-ocenjevanje je bil izbran ustrezen ponudnik programske opreme za naslednji dve leti;

- v okviru javnega razpisa Razvoj in udejanjanje inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc se veliko aktivnosti izvaja na daljavo. Pri projektu Pedagogika 1:1 je delo potekalo on-line, posledično so dosegli več kot 100.000 obiskovalcev spletne strani. Večinoma so to bili učitelji, ki so iskali strokovne napotke za organizacijo in izvedbo pouka na daljavo. Mesečna srečanja na nivojih razvojnih timov so v tem obdobju prav tako potekala on-line, in sicer v različnih videokonferenčnih okoljih (Zoom, Webex, MS Teams ter Vox);

- na operaciji Učim se biti učitelj je bila izvedena evalvacija delovanja timov in programa ter priprava novega javnega razpisa;

- MDDSZ:  Operacija Dvig sistema vrednotenja neformalno in priložnostno pridobljenih znanj se je izvajala tekoče. Nadaljevala se je priprava publikacij o kvalifikacijskih strukturah. Pripravljajo se publikacije iz strokovnih področij farmacija, kozmetika in frizerstvo, tekstil in usnjarstvo, gradbeništvo/arhitektura/prostorsko načrtovanje in urbanizem, umetnost, motorna vozila. Nadaljevala so se dela z nadgradnjo portala www.nrpslo.org. Na operaciji KOC3.0 so se izbrani prijavitelji kompetenčnih centrov hitro prilagodili novi situaciji zaradi ukrepov za zajezitev širjenja pandemije COVID-19. KOC-i so organizirali tako strokovna kot tudi splošna izobraževanja za zaposlene s področij, kot so umetna inteligenca, big data, digitalno trženje, izboljševanje poslovnih procesov. V okviru Kompetentne Slovenije je bilo zaradi epidemije COVID-19 sicer izvedenih manj usposabljanj oziroma so bila izvedena v e-obliki, in sicer: Vodja, ki mu sledijo, Čustvene spirale;

- v okviru javnega razpisa RŠS so potekale aktivnosti zaključevanja šolskega/študijskega leta 2019/2020 in postopki izbora štipendistov za šolsko leto 2020/2021. Operacija Štipendije za deficitarne poklice poteka kontinuirano, v šolskem letu 2020/2021 štipendijo prejema 1.931 dijakov. V okviru operacij Karierni plac in Všečkam in GREM (karierna centra za mlade) so se izvajale aktivnosti za promocijo projektov, svetovanja mladim na brezplačni telefonski številki in razvijali programi za izvedbo delavnic. Za OŠ so bile izvedene on-line delavnice. V okviru operacije VšečKam in GREM je bilo izvedenih 24 dogodkov za spoznavanje sveta dela in poklicev, devetim osebam je bila nudena individualna obravnava, organizirani so bili trije promocijski dogodki za krepitev sodelovanja z drugimi deležniki na trgu dela. V operaciji Karierni plac so več pozornosti namenili spletnim vsebinam in objavam (spoznavanje poklicev prek intervjujev), razvili so predstavitev dveh novih poklicev preko VR očal. Posebej so se uveljavili Karierni klepeti;

- MK: operacije v okviru javnega razpisa RIUO so potekale skladno z načrti. S projekti dokazujejo, da šole/učitelji najdejo zelo različne načine ali rešitve za delovanje šol tudi izven kulturnih dni, šol v naravi in drugih standardiziranih dejavnosti, izvajajo se seminarji po vsej Sloveniji;

- pri obeh operacijah, izbranih v okviru javnega razpisa Spodbujanje prožnih oblik učenja z razvojem jezikovnih virov in tehnologij, se je nadaljeval razvoj tehnološke in vsebinske zasnove učnega jezikovnega e-orodja oziroma učnih jezikovnih e-orodij, namenjenih učencem osnovnih in/ali dijakom srednjih šol ter njihovim učiteljem slovenščine. Razvijalo se je učno e-okolje. Izvedeno je bilo izobraževanje za učitelje slovenščine;

- NPO Štipendije - sklenjene so bile štiri nove pogodbe s štipendisti. Odprt je bil javni razpis za financiranje štipendij MK-ja za specializirane poklice v tujini, za podiplomski študij, v študijskem letu 2020/21.V tretjem četrtletju leta 2020 je bilo 15 izplačil štipendij. Izvaja se skrbništvo enoletnih in večletnih pogodb ter spremlja aktivnosti štipendistov.

- Izpostavljene vsebinske težave in zamude pri izvajanju:

- na MIZŠ-ju so ključne težave v tretjem četrtletju povezane s spremembo izvajanja projektov/programov v povezavi s posledicami epidemije COVID-19. Dokumentacija za pridobitev odločitve o podpori za NPO Vodenje in upravljanje profesionalnega in kariernega razvoja ravnateljev in strokovnih delavcev in za NPO Kakovost 3.0 – sodelovanje, učenje, podatki je na OU-ju že več mesecev, kar vpliva na optimalno realizacijo proračuna za leto 2020;

- MDDSZ: KOC 3.0 - epidemija COVID-19 je zahtevala delno prilagoditev izvedbe aktivnosti, tj. poudarek na e-usposabljanjih in znižanje števila usposabljanj. Drugih večjih težav glede izvajanja ni bilo zaznati. V okviru javnega razpisa Regijske štipendijske sheme je bila v obdobju poročanja kot posledica izbruha epidemije COVID-19 zaznana težava delodajalcev pri zagotavljanju delovnih mest za štipendiste in s tem izpolnjevanjem pogodbenih obveznosti. Prav tako so bile zaznane težave pri zagotavljanju rednih mesečnih izplačil štipendij in obvezne enomesečne delovne prakse. Pri operacijah Karierni plac in Všečkam in GREM je prišlo do spremembe načina izvedbe aktivnosti, manj je bilo individualnega svetovanja in dela s starši.

- Predvidene nadaljnje aktivnosti:

- izvajanje vsebin v okviru zadevne prednostne naložbe bo potekalo naprej tudi z uporabo prilagojenih načinov izvajanja v okviru izjemnih okoliščin zaradi epidemije COVID-19. Operacije, ki so že bile potrjene, se bodo intenzivno izvajale naprej;

- na področju MIZŠ-ja je v nadaljevanju  predvidena potrditev naslednjih operacij: NPO Vodenje in upravljanje profesionalnega in kariernega razvoja ravnateljev in strokovnih delavcev (dokumentacija za pridobitev Odločitve o podpori je na OU), NPO Kakovost 3.0 – sodelovanje, učenje, podatki, NPO Nadaljnji razvoj in širjenje e-šolstva, JR Nadaljnji razvoj kariernih centrov, osredotočen na celostno obravnavo posebnih skupin študentov, NPO Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2020-2022 (ŠIPK II), NPO Po kreativni poti do znanja (PKP II), NPO Dvig kakovosti narodnostnega šolstva madžarsko narodno skupnost v Sloveniji ter slovensko narodno skupnost na Madžarskem, NPO Dvig kakovosti narodnostnega šolstva za italijansko narodno skupnost v Sloveniji ter slovensko narodno skupnost v Italiji, JR za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc III;

- na področju MDDSZ-ja se bo v okviru operacije Dvig sistema vrednotenja neformalno in priložnostno pridobljenih znanj nadaljevalo izvajanje vseh aktivnosti. V okviru KOC 3.0 se bodo nadaljevala usposabljanja v okviru kompetenčnih centrov in v okviru Kompetentne Slovenije. Izvedba usposabljanj v okviru Kompetentne Slovenije je v času zaostrenih razmer v gospodarstvu še posebej pomembna, saj izkušnje kažejo, da podjetja v takšnih razmerah vlaganju v kadre posvečajo manj pozornosti oziroma finančnih sredstev;

- v okviru javnega razpisa regijske štipendijske sheme se bodo v jesenskih mesecih izvajale aktivnosti, vezane na zaključek šolskega/študijskega leta 2019/2020 in aktivnosti javnega razpisa za leto 2020/2021. Predvidena je kontinuirana izvedba operacije Štipendije za deficitarne poklice. Na operacijah Karierni plac in Všečkam in GREM se bo nadaljevalo z izvedbo vseh aktivnosti. V okviru operacije Všečkam in GREM bo v oktobru 2020 vzpostavljena spletna stran projekta, ki bo nudila vse relevantne informacije za šolajočo mladino, starše in strokovne delavce;

- na področju MK-ja se bo v okviru javnega razpisa Spodbujanje prožnih in inovativnih oblik učenja pri obeh operacijah nadaljeval razvoj učnih jezikovnih e-orodij oziroma učnega e-okolja v celoti (vzporedno z razvojem učnih jezikovnih e-orodij se razvijajo tudi nove metode poučevanja oziroma prožni učni pristopi – vzgojno izobraževalni zavodi bodo sprejeli strategijo prožnih oblik učenja).

PREDNOSTNA NALOŽBA 10.2: Izboljšanje odzivnosti sistemov izobraževanja in usposabljanja za potrebe trga dela

| PN | Sklad | Regija | Pravice porabe |  |  | PO | Odločitve o podpori |  |  | Potrjene operacije | Izplačila iz državnega proračuna |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EU + SI | EU | % |  | Skupaj (EUR) | EU (EUR) | % | EU (EUR) | EU (EUR) | % pravic p. | % dodeljenih |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/4 * 100) | 7 | 8 | 9 | 10 (9/5 * 100) | 11 | 12 | 13 (12/5 * 100) | 14 (12/9 * 100) |
| 10.2 | ESS | Vzhod | 20.082.883 | 16.066.306 | 80% | MIZŠ | 21.758.618 | 17.406.894 | 108%12 | 17.406.850 | 9.158.139 | 57% | 53% |
|  |  | Zahod | 17.871.993 | 14.297.594 | 80% | MIZŠ | 13.178.002 | 10.542.401 | 74% | 10.542.365 | 5.673.255 | 40% | 54% |

V okviru prednostne naložbe 10.2 Izboljšanje odzivnosti sistemov izobraževanja in usposabljanja za potrebe trga dela v tretjem trimesečju leta 2020 ni bilo izdanih novih odločitev o podpori. V okviru prednostne naložbe je bilo v celotnem obdobju izvajanja OP EKP-ja izdanih šest odločitev o podpori in s tem dodeljenih 27,95 mio EUR sredstev sklada ESS, kar predstavlja 92,05 % vseh razpoložljivih sredstev prednostne naložbe.

- Bistveni dosežki v obdobju poročanja:

- prednostna naložba se izvaja v skladu z načrtom;

- na NPO-ju Promocija poklicnega izobraževanja 2016-2020 je bila v tem obdobju pripravljena vsa potrebna dokumentacija za izdajo podjemih pogodb za pripravo tekmovalcev EuroSkills ter izvedeni vsi potrebni koraki za izvedbo psiholoških priprav EuroSkills 2020. Zaposlena oseba na projektu se je udeležila on-line konference WorldSkills International ter on-line Generalne skupščine WorldSkills Europe, kjer je bilo obravnavano implementiranje sprememb v prihajajočih tekmovanjih EuroSkills ter prilagajanje na trenutne ukrepe zaradi širjenja bolezni COVID-19. Tekmovanje EuroSkills 2020 se je zaradi izrednih ukrepov zaradi epidemije COVID-19 prestavilo na januar 2021;

- na NPO-ju Prenova poklicnega izobraževanja 2016-2021 se je nadaljevala priprava katalogov praktičnega usposabljanja za tri programe srednjega poklicnega izobraževanja, in sicer Polagalec talnih oblog, Upravljalec težke gradbene mehanizacije in Dimnikar, ter celovita prenova programa Frizer SPI, pripravljena so priporočila za izvajanje PUD v razmerah, povezanih z epidemijo COVID-19. Izvedena je bila evalvacija zaključnih izpitov v vajeniški obliki izobraževanja, za potrebe priprave končnega evalvacijskega poročila o poskusnem izvajanju vajeniške oblike pa so bili izvedeni intervjuji vajencev in predstavnikov šol ter opravljeno anketiranje mentorjev;

- v okviru aktivnosti so se pripravili video vodiči za pripravo izobraževalnih videov za učitelje, ki želijo izobraževanje dopolniti z avdiovizualnimi vsebinami ali k pripravi teh vsebin pritegniti tudi svoje dijake. Pripravili smo Smernice za kombinirano izvajanje poklicnega in strokovnega izobraževanja;

- v obdobju dela na domu so se v sklopu javnega razpisa Usposabljanje mentorjev za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom izvajale aktivnosti na področju zbiranja podatkov o udeležencih (obdelava vprašalnikov ESS, evalvacijskih vprašalnikov udeležencev in predavateljev), obveščanje partnerjev in prijavljenih udeležencev o aktualnih razmerah glede usposabljanj, urejanje vsebin spletne strani ipd. V preostalem času je potekala koordinacija usposabljanj.

- Izpostavljene vsebinske težave in zamude pri izvajanju:

- sprememba izvajanja že potrjenih projektov/programov zaradi epidemije COVID-19;

- tekmovanje EuroSkills 2020, ki je bilo predvideno od 16. do 20. 9. 2020 v Gradcu, se je zaradi izrednih okoliščin (posledice epidemije COVID-19) prestavilo na januar 2021.

- Predvidene nadaljnje aktivnosti:

- operacije, ki so že bile potrjene, se bodo intenzivno izvajale naprej;

- v prihodnjem obdobju je predvidena potrditev javnega razpisa Usposabljanje mentorjev za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe v letih 2021-2023 in NPO-ja Promocija poklicnega izobraževanja.

PREDNOSTNA NALOŽBA 10.3: Vlaganje v izobraževanje, usposabljanje in poklicno usposabljanje za spretnosti in vseživljenjsko učenje

| PN | Sklad | Regija | Pravice porabe |  |  | PO | Odločitve o podpori |  |  | Potrjene operacije | Izplačila iz državnega proračuna |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EU + SI | EU | % |  | Skupaj (EUR) | EU (EUR) | % | EU (EUR) | EU (EUR) | % pravic p. | % dodeljenih |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/4 * 100) | 7 | 8 | 9 | 10 (9/5 * 100) | 11 | 12 | 13 (12/5 * 100) | 14 (12/9 * 100) |
| 10.3 | ESRR | Vzhod | 12.517.690 | 10.014.152 | 80% | MIZŠ | 14.373.095 | 11.810.476 | 118%12 | 11.810.476 | 8.690.192 | 87% | 74% |
|  |  | Zahod | 12.511.424 | 10.009.139 | 80% | MIZŠ | 14.656.019 | 12.212.815 | 122% | 12.212.815 | 8.110.796 | 81% | 66% |

V okviru prednostne naložbe 10.3 se izvaja Program nadaljnje vzpostavitve informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) infrastrukture v vzgoji in izobraževanju, s katerim so bile dodeljene vse pravice porabe za to prednostno naložbo.

- Bistveni dosežki v obdobju poročanja:

- MIZŠ na prednostni naložbi 10.3 izvaja NPO Program nadaljnje vzpostavitve informacijsko komunikacijske tehnologije (IKT) infrastrukture v vzgoji in izobraževanju, katerega cilj je povečati dostop do brezžičnega omrežja v vseh slovenskih vzgojno-izobraževalnih zavodih, okrepiti stopnjo uporabe IKT pri pouku, zagotoviti kakovostnejše izobraževanje ter dolgoročno zagotoviti boljše zaposlitvene možnosti;

- v sklopu programa COVID-19 – Dodatna podporna IKT infrastruktura za izvajanje vzgojno-izobraževalnega procesa, ki ga izvaja upravičenec javni zavod Akademska in raziskovalna mreža Slovenije - Arnes, se je z namenom, da se večjemu številu učencev in dijakov, ki trenutno nimajo primerne opreme doma omogoči učenje/poučevanje na daljavo, nakupilo večje število IKT odjemalcev (prenosnikov).

- Izpostavljene vsebinske težave in zamude pri izvajanju:

- ni zaznanih težav.

- Predvidene nadaljnje aktivnosti:

- v prihodnje je predvidena potrditev NPO/JR E-vsebine, e-storitve za podporo uvajanju novih pristopov v  vzgoji in izobraževanju.

PREDNOSTNA OS 11:

PRAVNA DRŽAVA, IZBOLJŠANJE INSTITUCIONALNIH ZMOGLJIVOSTI, UČINKOVITA JAVNA UPRAVA, PODPORA RAZVOJU NVO IN KREPITEV ZMOGLJIVOSTI SOCIALNIH PARTNERJEV

- Stanje

| PN | Sklad | Regija | Pravice porabe |  |  | PO | Odločitve o podpori |  |  | Potrjene operacije | Izplačila iz državnega proračuna |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EU + SI | EU | % |  | Skupaj (EUR) | EU (EUR) | % | EU (EUR) | EU (EUR) | % pravic p. | % dodeljenih |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/4 * 100) | 7 | 8 | 9 | 10 (9/5 * 100) | 11 | 12 | 13 (12/5 * 100) | 14 (12/9 * 100) |
| Skupaj prednostna os 11 |  |  | 78.592.476 | 62.873.980 | 80% |  | 84.478.881 | 63.392.905 | 101% | 61.419.283 | 30.087.476 | 48% | 47% |

Vir: e-MA, SVRK, MFeRAC.

V okviru prednostne osi je bilo v celotnem obdobju izvajanja OP EKP-ja izdanih 14 odločitev o podpori v skupni vrednosti 63,4 mio EUR sredstev EU, kar predstavlja vsa razpoložljiva sredstva EU. Skupaj je bilo potrjenih deset neposrednih potrditev operacije za projekte in štirje javni razpisi. Skupna višina izplačil iz državnega proračuna je do konca obdobja poročanja znašala 30 mio EUR EU dela, kar predstavlja 48 % razpoložljivih sredstev EU.

- Stanje na PN

PREDNOSTNA NALOŽBA 11.1: Naložbe v institucionalno zmogljivost ter učinkovitost javnih uprav in javnih storitev

| PN | Sklad | Regija | Pravice porabe |  |  | PO | Odločitve o podpori |  |  | Potrjene operacije | Izplačila iz državnega proračuna |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EU + SI | EU | % |  | Skupaj (EUR) | EU (EUR) | % | EU (EUR) | EU (EUR) | % pravic p. | % dodeljenih |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/4 * 100) | 7 | 8 | 9 | 10 (9/5 * 100) | 11 | 12 | 13 (12/5 * 100) | 14 (12/9 * 100) |
| 11.1 | ESS | Vzhod | 25.610.883 | 20.488.706 | 80% | MJU | 10.515.959 | 8.377.315 | 100% | 8.266.198 | 4.177.865 | 43% | 50% |
|  |  |  |  |  |  | MK | 2.112.000 | 1.689.600 |  | 1.689.600 | 1.353.679 |  | 80% |
|  |  |  |  |  |  | MP | 13.035.275 | 10.428.220 |  | 10.428.220 | 3.374.331 |  | 32% |
|  |  | Zahod | 40.462.377 | 32.369.901 | 80% | MJU | 23.594.438 | 14.720.803 | 99% | 14.621.472 | 7.395.473 | 42% | 50% |
|  |  |  |  |  |  | MK | 1.888.000 | 1.510.400 |  | 1.510.400 | 1.210.029 |  | 80% |
|  |  |  |  |  |  | MP | 19.864.725 | 15.891.780 |  | 15.891.780 | 5.120.256 |  | 32% |

V okviru prednostne naložbe 11.1 v tretjem trimesečju leta 2020 ni bila izdana nobena nova odločitev o podpori, so se pa intenzivno izvajale operacije, ki so že bile potrjene pred letom 2020 (tudi s postopki javnega naročanja). Pri izvajanju prednostne naložbe ni večjih odstopanj od zastavljenega načrta.

- Bistveni dosežki v obdobju poročanja:

- v okviru operacije Učinkovito upravljanje zaposlenih se je usposabljanj, ki so potekala s področja kakovosti, javnega naročanja, integritete, spletne dostopnosti in digitalne pismenosti, udeležilo 713 udeležencev;

- MJU je izvedel prvo fazo študije OECD o ravnanju s starejšimi zaposlenimi in s talenti v javni upravi;

- na operaciji Uprava 2020 poteka vzdrževanje sistemske programske opreme državnega računalniškega oblaka. Poteka razvoj in testiranje funkcionalnosti elektronskega osebnega vročanja v predal eUprava;

- na MP so zaradi epidemije COVID-19 izobraževanja in usposabljanja potekala predvsem na daljavo;

- v okviru operacije Učinkovito pravosodje, ki jo izvaja MP, je upravičenec Ustavno sodišče RS objavil javno naročilo za prenovo in nadgradnjo informacijskega in dokumentnega sistema. Upravičenec Vrhovno sodišče RS je izvajal sklenjene pogodbe in objavil javni naročili eSpis in Nakup opreme za sodnike. MP je potrdil razpisno dokumentacijo Nadgradnja IS za delo notarjev;

- v okviru operacije Razvoj slovenskega javnega elektronskega arhiva (e- ARH.si) je bil objavljen nov Pravilnik o enotnih tehnoloških zahtevah za zajem in hrambo gradiva v digitalni obliki. Uveden je bil tudi informacijski sistem za upravljanje z dokumenti (ISUD) v vseh šestih regionalnih arhivih.

- Izpostavljene vsebinske težave in zamude pri izvajanju:

- zaradi epidemije COVID-19 na MJU-ju prihaja do odpovedi usposabljanj, večino načrtovanih aktivnosti je treba prilagoditi ali okrniti. Mednarodne aktivnosti so preseljene na splet, študijski obiski v tujino so odpovedani;

- MP zaradi epidemiološke situacije beleži upad izvedenih izobraževanj in usposabljanj, saj izvedba le-teh še ni v celoti preoblikovana v on-line model. Pri izvajanju operacije Učinkovito pravosodje težavo še naprej povzroča pomanjkanje tehničnega kadra.

- Predvidene nadaljnje aktivnosti:

- MJU v prihodnjem obdobju načrtuje realizacijo več ukrepov, med drugim uvedbo e-plačilnih list v organe državne uprave, vpeljavo e-poročanja o poškodbah in nesrečah na delu in izvedbo novih evalvacij realiziranih ukrepov za zmanjšanje zakonodajnih bremen za poslovne subjekte in državljane;

- MK načrtuje podaljšanje terminskega načrta za operacijo Razvoj slovenskega javnega elektronskega arhiva (e-ARH.si);

- na MP-ju se bo nadaljevalo izvajanje pogodb, strokovnih izobraževanj in usposabljanj zaposlenih. Uprava za probacijo RS načrtuje nakup IT opreme. Upravičenec Ustavno sodišče RS bo zaključil projekta eVlaganje in eVročanje, načrtuje se prenova in nadgradnja informacijskega in dokumentnega sistema Ustavnega sodišča ter izdelava aplikacij za mobilne naprave. Upravičenec Vrhovno sodišče RS je objavil naročilo za projekt eKoledar. Pripravlja se specifikacija za razvoj vpisnikov na državnem odvetništvu, tožilstvu in za centralno kazensko evidenco. Pripravljala se bo druga sprememba operacije Učinkovito pravosodje.

PREDNOSTNA NALOŽBA 11.2: Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev

| PN | Sklad | Regija | Pravice porabe |  |  | PO | Odločitve o podpori |  |  | Potrjene operacije | Izplačila iz državnega proračuna |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EU + SI | EU | % |  | Skupaj (EUR) | EU (EUR) | % | EU (EUR) | EU (EUR) | % pravic p. | % dodeljenih |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/4 * 100) | 7 | 8 | 9 | 10 (9/5 * 100) | 11 | 12 | 13 (12/5 * 100) | 14 (12/9 * 100) |
| 11.2 | ESS | Vzhod | 6.270.720 | 5.016.576 | 80% | MDDSZ | 3.601.138 | 2.880.910 | 106% | 2.000.817 | 1.243.450 | 73% | 43% |
|  |  |  |  |  |  | MJU | 3.035.910 | 2.428.728 |  | 2.427.309 | 2.407.549 |  | 99% |
|  |  | Zahod | 6.248.496 | 4.998.797 | 80% | MDDSZ | 3.607.738 | 2.886.190 | 109% | 2.006.036 | 1.248.375 | 76% | 43% |
|  |  |  |  |  |  | MJU | 3.223.698 | 2.578.959 |  | 2.577.451 | 2.556.469 |  | 99% |

V okviru prednostne naložbe 11.2 Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, v tretjem trimesečju leta 2020 ni bila izdana nobena nova odločitev o podpori. Pri izvajanju prednostne naložbe ni večjih odstopanj od zastavljenega načrta.

- Bistveni dosežki v obdobju poročanja:

- MDDSZ je konec julija 2020 objavil dodatni javni razpis za sofinanciranje projektov socialnih partnerjev. Imenovana strokovna komisija trenutno  ocenjuje prispele vloge;

- za projekt ZaVse/4ALL (javni razpis za sofinanciranje projekta nevladnih organizacij na področju enakih možnosti in diskriminacije) je bila potrjena spremenjena odločitev o podpori za podaljšanje obdobja izvajanja projektnih aktivnosti zaradi epidemije COVID-19;

- zaradi epidemije COVID-19 se večina aktivnosti izobraževanj in usposabljanj izvaja v on-line obliki;

- operacije, namenjene NVO-jem v pristojnosti MJU-ja, so zaključene.

- Izpostavljene vsebinske težave in zamude pri izvajanju:

- MDDSZ poudarja, da prihaja do zamika določenih projektnih aktivnosti zaradi posledic epidemije korona virusa. Projektne aktivnosti potekajo prek on-line sestankov, webinarjev, e-učenja. Za nekatere aktivnosti (študijski obiski v tujini), ki se trenutno ne morejo izvesti, bodo upravičenci predlagali spremembo časovnice projektnih aktivnosti;

- tudi pri javnem razpisu za NVO-je (Projekt ZaVse), ki je v pristojnosti MDDSZ-ja, zaključna konferenca zaradi omejitve zbiranja v vse slabših epidemioloških razmerah ne bo mogla biti izvedena na klasičen način. Kljub temu so bile vse aktivnosti izvedene v skladu s potrjeno zadnjo spremembo.

- Predvidene nadaljnje aktivnosti:

- MDDSZ bo za socialne partnerje izvajal projektne aktivnosti skladno s pogodbo in odobrenimi spremembami (izvajanje v e-obliki oziroma na daljavo ali pa izvedba v kasnejšem obdobju od prvotno načrtovanega). Izvajal se bo tudi dodatni javni razpis za krepitev socialnih partnerjev;

- v okviru javnega razpisa za sofinanciranje projekta nevladnih organizacij na področju enakih možnosti in diskriminacije se bodo izvajale preostale projektne aktivnosti skladno s pogodbo in potrjenimi spremembami. Projekt je že v sklepni fazi.

PREDNOSTNA OS 12: TEHNIČNA POMOČ – KS

| PN | Sklad | Regija | Pravice porabe EU del |  |  | PO | Dodeljena sredstva |  |  | Potrjene operacije | Izplačila iz državnega proračuna |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EU + SI | EU | % |  | Skupaj (EUR) | EU (EUR) | % | EU (EUR) | EU (EUR) | % pravic p. | % dodeljenih |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/4 * 100) | 7 | 8 | 9 | 10 (9/5 * 100) | 11 | 12 | 13 (12/5 * 100) | 14 (12/9 * 100) |
| 12.1 | KS | Celotna SI | 105.337.690 | 89.537.036 | 85% | SVRK | 105.271.905 | 89.481.119 | 100% | 89.481.157 | 51.960.909 | 58% | 58% |
| Skupaj prednostna os 12 |  |  | 105.337.690 | 89.537.036 | 85% |  | 105.271.905 | 89.481.119 | 100% | 89.481.157 | 51.960.909 | 58% | 58% |

PREDNOSTNA OS 13: TEHNIČNA POMOČ – ESRR

| PN | Sklad | Regija | Pravice porabe EU del |  |  | PO | Dodeljena sredstva |  |  | Potrjene operacije | Izplačila iz državnega proračuna |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EU + SI | EU | % |  | Skupaj (EUR) | EU (EUR) | % | EU (EUR) | EU (EUR) | % pravic p. | % dodeljenih |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/4 * 100) | 7 | 8 | 9 | 10 (9/5 * 100) | 11 | 12 | 13 (12/5 * 100) | 14 (12/9 * 100) |
| 13.1 | ESRR | Vzhod | 17.640.306 | 14.112.244 | 80% | SVRK14 | 17.008.541 | 13.606.833 | 96% | 13.606.833 | 7.889.754 | 56% | 58% |
|  |  | Zahod | 3.812.833 | 3.050.266 | 80% | SVRK14 | 3.675.566 | 2.940.453 | 96% | 2.940.453 | 1.705.418 | 56% | 58% |
| Skupaj prednostna os 13 |  |  | 21.453.139 | 17.162.510 | 80% |  | 20.684.107 | 16.547.285 | 96% | 16.547.285 | 9.595.172 | 56% | 58% |

PREDNOSTNA OS 14: TEHNIČNA POMOČ – ESS

| PN | Sklad | Regija | Pravice porabe EU del |  |  | PO | Dodeljena sredstva |  |  | Potrjene operacije | Izplačila iz državnega proračuna |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EU + SI | EU | % |  | Skupaj (EUR) | EU (EUR) | % | EU (EUR) | EU (EUR) | % pravic p. | % dodeljenih |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (5/4 * 100) | 7 | 8 | 9 | 10 (9/5 * 100) | 11 | 12 | 13 (12/5 * 100) | 14 (12/9 * 100) |
| 14.1 | ESS | Vzhod | 11.340.197 | 9.072.157 | 80% | SVRK14 | 12.256.016 | 9.804.812 | 108% | 9.804.812 | 5.506.534 | 61% | 56% |
|  |  | Zahod | 4.744.859 | 3.795.887 | 80% | SVRK14 | 5.128.404 | 4.102.723 | 108%15 | 4.102.723 | 2.299.086 | 61% | 56% |
| Skupaj prednostna os 14 |  |  | 16.085.056 | 12.868.044 | 80% |  | 17.384.419 | 13.907.535 | 108%15 | 13.907.535 | 7.805.620 | 61% | 56% |

Vir: e-MA, SVRK, MFeRAC.

Za izvajanje tehnične podpore je OU tistim organom, ki so v skladu z opisom sistema upravljanja in nadzora vključeni v sistem izvajanja evropske kohezijske politike (organi upravljanja in nadzora, PO-ji, izvajalski organi), potrdil vse operacije. Vanje so vključene vse ključne dejavnosti (zaposlitve, izobraževanje, študije in vrednotenja, informacijski sistem za izvajanje evropske kohezijske politike (potrjene dejavnosti informacijskih sistemov e-CA in e-MA)) in druge podporne dejavnosti, ki so nujno potrebne za delovanje sistema evropske kohezijske politike.

## Priloga 2: Primeri dobrih praks

V prilogi so predstavljene operacije, ki v drugem četrtletju 2020 izrazito izstopajo kot primer dobre prakse, in sicer po idejni zasnovi, doprinosu projekta k dobrobiti državljanov in predvsem po izvedenih dejavnostih.

PREDNOSTNA NALOŽBA 1.2: Povezovanje na področju za raziskave in inovacije

PO MGRT

V21 Pametna avtocesta – dvosmerna izmenjava informacij med avtocesto in vozili (ASIST avtomatizacija sistemov d.o.o.)

Med uspešnimi podjetji, ki so bila podprta na javnem razpisu RRI v verigah in mrežah vrednosti, Sklop 2: Spodbude za raziskovalno-razvojne projekte (TRL 6-9) (zaključek operacij v letu 2019), predstavljamo podjetje Asist d.o.o., ki se ukvarja z avtomatizacijo sistemov.

Namen javnega razpisa je bil podpreti inovativne, razvojno-raziskovalne projekte podjetij ali konzorcijev podjetij, ki se nanašajo na razvoj novih ali izboljšanih proizvodov, procesov ali storitev z visoko dodano vrednostjo in s tržnim potencialom, kar zagotavlja večjo konkurenčnost sodelujočih podjetij. Podjetje Asist d.o.o. je s projektom V2I Pametna avtocesta razvilo novost v svetu inteligentnih transportnih sistemov in komunikacije med vozili in infrastrukturo v realnem času. Sistem V2I Pametna avtocesta namreč obvešča voznike o stanju na cesti v realnem času in omogoča reakcije, ki vodijo v manj zastojev, manj nesreč, manj ustavljanj in speljevanj, hitrejše potovalne čase in čistejši zrak; torej udobno, varno in varčno vožnjo.

Podjetje Asist d.o.o. združuje znanje dvajsetih kreativnih in izkušenih strokovnjakov, s ciljem soustvarjati in uvajati novosti na področju avtomatizacije sistemov in je med prvimi na svetu z delujočim sistemom za komunikacijo med vozili in infrastrukturo (V2I, V2X).

Več o projektu in podjetju: https://www.asist.si/sl/v2i-pametna-avtocesta

PREDNOSTNA NALOŽBA 3.2: Razvoj in izvajanje novih poslovnih modelov za MSP, zlasti v zvezi z internacionalizacijo

PO MGRT

CHATEAU RAMŠAK GLAMPING: Prestižni glamping resort z vinsko tematiko (Glamping d.o.o.)

Med uspešnimi podjetji, ki so bila podprta na javnem razpisu za sofinanciranje razvoja novih in inovativnih produktov ter storitev turističnega gospodarstva (2016 – 2018) (zaključek operacij v letu 2018), posebej omenjamo podjetje Glamping d.o.o., ki se ukvarja s turistično ponudbo glamping nastanitev, ki temelji na vinski tematiki.

Namen javnega razpisa je sofinanciranje projektov za razvoj in promocijo novih in inovativnih turističnih proizvodov turističnega gospodarstva, s poudarkom na digitalnih vsebinah, ki temeljijo na načelih trajnostnega razvoja ter s tem okrepiti konkurenčnost in kakovost na vseh področjih in na vseh ravneh slovenskega turizma. Projekt Glamping Chateau Ramšak zajema aktivnosti trženja in promocije resorta s pripadajočo turistično ponudbo. Osredotočen je na prestižni glamping resort z vinsko tematiko, ki obiskovalcu ponudi izkušnjo doživljajskega turizma (sprehodi v naravi, ogled kulturne dediščine, degustacija vin, vinska masaža).

Chateau Ramšak Glamping resort je prvi in edini vinski glamping v Sloveniji, ki leži med vinogradi v naselju Počehova blizu Maribora. Z glampingom je družina Ramšak nadgradila svojo vinogradniško zgodbo in pritegnila goste iz vsega sveta. V izboru Naj kamp Adria 2017 je bil v kategoriji najboljši glamping Chateau Ramšak izbran kot najboljši.

Več o podjetju: https://www.chateauramsak.com/.

PREDNOSTNA NALOŽBA 4.4: Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi

PO MZI

Preureditev Trga bratov Mravljakov kot območje prijaznega prometa

V soboto, 19. 9. 2020, je bila v Šoštanju otvoritev prenovljenega Trga bratov Mravljakov, ki se sedaj imenuje Glavni trg. Občina Šoštanj je projekt preureditve prijavila na Javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti, ki ga je objavilo Ministrstvo za infrastrukturo, da bi pridobila sredstva Kohezijskega sklada. Prenova trga se je pričela avgusta lani in zaključila z otvoritvijo septembra letos. Občina je za projekt prejela 805.907,88 EUR kohezijskih sredstev od tega 685.021,70 EUR iz Kohezijskega sklada ter 120.886,18 slovenske udeležbe iz državnega proračuna.

S preureditvijo trga je občina prispevala k uresničitvi ciljev iz Celostne prometne strategije za izboljšanje stanja na področju trajnostne prometne infrastrukture. Z ukinitvijo parkirnih mest na trgu ter ureditvijo prometnega in parkirnega režima v neposredni okolici, tako da se je prednost dalo pešcem in kolesarjem pred avtomobili se je oživilo staro mestno jedro. Trg je sedaj urejen z novo urbano in krajinsko ureditvijo ter označbami za promocijo hoje kot prometnega režima.

Trg bratov Mravljakov pred preureditvijo

Urejen Trg bratov Mravljakov – sedaj Glavni trg

PREDNOSTNA NALOŽBA 6.2: Varstvo in obnova biotske raznovrstnosti tal ter spodbujanje ekosistemskih storitev

PO MOP

Na območju Vipavske doline se izvaja projekt Ukrepi za ohranjanje in izboljšanje stanja ogroženih živalskih vrst in habitatov v Vipavski dolini – Vipava, kjer so upravičenci Zavod za ribištvo Slovenije, Direkcija RS za vode, Zavod RS za varstvo narave, Občina Ajdovščina, Občina Miren Kostanjevica, Mestna občina Nova Gorica in Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije. Skupna višina javnih sredstev, namenjenih za izvedbo operacije, je 3.337.144 EUR, od tega znaša prispevek EU 2.669.715 EUR. Namen projekta je ohranjanje, izboljšanje in obnova habitatov živalskih in rastlinskih vrst na Natura 2000 območjih Vipavske doline in Vipavskega roba za naslednje vrste: laška žaba, veliki pupek, hribski urh, močvirski krešič, vidra, močvirska sklednica, črnočeli srakoper, hribski škrjanec, strašnični mravljiščar in rogač. Z izvedbo različnih ukrepov se bo povečal delež vrst in njihovih habitatov v ugodnem stanju ohranjenosti. Tako se bo stanje habitatov ogroženih vrst ohranjalo na vsaj 0,201 ha površin, izboljšalo na vsaj 152,844 ha površin in obnovilo na vsaj 34,405 ha površin.

V okviru projekta se bo za dvoživke (laška žaba, veliki pupek in hribski urh) in močvirskega krešiča vzpostavilo pretočnost rokava reke Vipave pri kraju Brje. Poleg tega se bo za navedene vrste ob rokavu uredilo kale. Za vidro bodo izkopani trenutno zasuti rokavi reke Vipave pri kraju Dolenje, vzpostavljen bo stalni pretok vode skozi Novakovo mlinščico, prehodnost pa bo za vidro vzpostavljena s preureditvijo enostopenjskih pregrad v kaskadne drče. Odstranjevanje tujerodnih invazivnih vrst želv bo izvedeno za izboljšanje stanja ohranjenosti močvirske sklednice. Ob reki Vipavi bo hkrati poskrbljeno za odstranjevanje invazivnih tujerodnih vrst rastlin na obrežju reke in za zasaditev avtohtone obrežne vegetacije. Na Ajdovskem polju bodo za črnočelega srakoperja postavljene lovne preže ter zasajene mejice in cvetni pasovi. Lesna vegetacija bo za hribskega škrjanca očiščena na trenutno se zaraščajočih površinah na obrobju Trnovskega gozda. Na robu gozda Panovec bodo z odstranitvijo zarasti, zasaditvijo strašnice in s prilagojeno košnjo vzpostavljeni močvirski travniki primerni za metulja strašničnega mravljiščarja. S polaganjem odmrle lesne mase v gozdovih bo izboljšan habitat za ličinke rogača.

Za podporo konkretnim naravovarstvenim ukrepom bo urejena učna pot ob reki Vipavi, in sicer na način, da bo obiskovalce preusmerila iz najbolj obremenjenih in občutljivih območij Vipavske doline. Obiskovalcem bo na voljo tudi interpretacija o pomenu omrežja Natura 2000.

Ob izvajanju projekta se je izboljšalo tudi sodelovanje med vsemi vpletenimi (lokalno prebivalstvo, občine, javni zavodi, nevladne organizacije). Širi se zavedanje o pomembnosti ohranjanja narave (Natura 2000) ter o tem, da mora k temu prispevati tako vsak posameznik kot celotna skupnost.

Več o projektu: https://www.projektvipava.si/

PO MOP

Na območju Goričke krajine se izvaja projekt Vzdrževanje kmetijske krajine za ptice in metulje na Goričkem, kjer so upravičenci Javni zavod Krajinski park Goričko, Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije in Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije – Zavod Murska Sobota. Skupna višina javnih sredstev, namenjenih za izvedbo operacije, je 1.781.153 EUR, od tega prispevek EU 1.424.922 EUR.

Z varstvenimi ukrepi košnje travnikov se bo do konca projekta izboljšalo stanje ohranjenosti travnikov na 49 ha treh travniških habitatnih tipov in na 31 ha travnikov oziroma habitatov za strašničinega in temnega mravljiščarja. Z drugimi neposrednimi varstvenimi ukrepi na terenu se bo z investicijo izboljšalo 87 ha zemljišč (travniških visokodebelnih sadovnjakov, travnikov, mejic in delno zaraščenih površin), ki so habitat velikega skovika, 5 ha habitatov za travniškega postavneža, 8 ha habitatov za ohranjanje hribskega škrjanca, 3 ha habitata za hrošča puščavnika in 4 ha habitatov za ohranjanje hrošča škrlatni kuku. Na štirih cerkvah bodo izvedeni ustrezni ukrepi za ohranjanje navadnega netopirja in malega podkovnjaka, v treh kulturnih spomenikih pa bodo izvedene akcije za ohranjanje dolgokrilega netopirja. S temi ukrepi se bo izboljšalo 0,2 ha habitata za vse tri vrste netopirjev.

Za izboljšanje stanja ohranjenosti vrst in habitatnih tipov bodo na terenu izvedeni neposredni varstveni ukrepi:

- obnova/košnja travnikov;

- sklepanje pogodbenega/skrbniškega varstva in odkupa travniških površin;

- mehansko obročkanje (odstranitev skorje in dela lesa, da se drevo posuši) dreves, ki postanejo habitatna drevesa škrlatnemu kukuju;

- ohranjanje starih dreves glavatih vrb in zasaditev glavatih vrb za ohranjanje hrošča puščavnika;

- namestitev z ekološkim zahtevam vrste primernih svetilk za osvetlitev objektov (cerkve, grad) z namenom izboljšanja specifičnih lastnosti, struktur in procesov  habitata za navadnega netopirja;

- izvedba čistilnih akcij kulturnih spomenikov za izboljšanje specifičnih lastnosti, struktur in procesov habitata za dolgokrilega netopirja;

- obnova visokodebelnih sadovnjakov z dupli (predvsem jablane), zasaditvijo visokodebelnih sadovnjakov, odkup primernih površin, ki služijo kot prehranjevališča za velikega skovika, pogodbeno varstvo, vzpostavitev lovnih prež ter vzpostavitev mejic za izboljšanje ohranitvenega stanje velikega skovika.

Med izvajanjem projekta se je povečala prepoznavnost Javnega zavoda Krajinski park Goričko ter izboljšala komunikacija z lokalnim prebivalstvom. Širi se zavedanje o pomenu ohranjanja narave (Natura 2000) ter o tem, da mora k temu prispevati tako vsak posameznik kot celotna skupnost.

Več o projektu: https://www.park-goricko.org/go/1106

PREDNOSTNA NALOŽBA 10.1: Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine

PO MIZŠ

Izbrani vzgojno izobraževalni zavodi v okviru projekta Popestrimo šolo 2017 -2021 izvajajo različne neposredne aktivnosti, ki niso del rednega izobraževalnega programa in vzgojno-izobraževalnemu osebju nudijo možnost, da se posvetijo individualnim potrebam učencev, njihovim primanjkljajem oziroma nadarjenosti, še posebej s spodbujanjem bralne pismenosti, dvigom jezikovnih in socialnih kompetenc, kompetenc učenja, kritičnega mišljenja, razmišljanja na višjih taksonomskih ravneh, raziskovanja, inovativnosti, ustvarjalnosti, trajnostne naravnanosti ter podjetništva in podjetnosti v povezavi s karierno orientacijo. Aktivnosti potekajo v obliki individualnih srečanj ter skupinskih delavnic.

Na Osnovni šoli Danila Lokarja so v času poletnih počitnic v sodelovanju z Medobčinskim društvom prijateljev mladine Ajdovščina pripravili poletne delavnice za učence. Otroci so tako z multiplikatorko preko igre na preprost in zabaven način osvajali jezikovne in socialne veščine, za kar med šolskim letom zaradi vseh obveznosti pogosto zmanjka časa.

V šolskem letu 2020/2021 se bodo izvajale različne individualne ali skupinske aktivnosti kot npr. Socialne veščine. Namen delavnice je učence opremiti s spretnostmi in znanji, s pomočjo katerih se bodo lažje soočali z različnimi življenjskimi situacijami ter bolj učinkovito dosegali zastavljene cilje na različnih področjih življenja. Na delavnici kognitivnih potencialov Bistri možgančki bodo učenci preko igre in različnih vaj na zabaven in ustvarjalen način urili pozornost, koncentracijo in spomin učencev. V sklopu delavnice Kdo ima talent se bodo učencem predstavili uspešni posamezniki, ki so na svojem poklicnem področju uspešni in z dejavnostjo, ki jo opravljajo, pomembno prispevajo k razvoju družbe. Obiskali bomo zavode in ustanove iz lokalnega okolja, ki se bodo predstavili. Možnost predstavitve svojih talentov in znanj pa bodo imeli tudi učenci sami. Namen delavnice Moj poklic pa je učence spodbuditi k aktivnemu ozaveščanju svojih želja in pričakovanj glede nadaljnje karierne usmeritve. Aktivnosti bodo potekale na način, ki je hkrati zabaven in atraktiven za učence.

Več o projektu: http://popestrimosolo2017.splet.arnes.si/

## Priloga 3: Poročilo o napredku pri pripravi tematskih omogočitvenih pogojev

S Sklepom Vlade RS številka 54402-7/2019/6 z dne 18. 7. 2019 Vlada RS nalaga ministrstvom in vladnim službam, da v okviru Poročila o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020, cilj naložbe za rast in delovna mesta poročajo o napredku pri pripravi programskih dokumentov in dokumentov za izpolnjevanje tematskih omogočitvenih pogojev ter o zagotavljanju načela partnerstva.

| Specifični cilj | Naziv omogočitvenega pogoja | Nosilni resor in dokument | Trenutno stanje | Aktivnosti na področju zagotavljanja načela partnerstva |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Pametnejša Evropa s spodbujanjem inovativne in pametne gospodarske preobrazbe |  |  |  |  |
| ESRR: Vsi specifični cilji v okviru tega cilja politike | 1. Dobro upravljanje nacionalne ali regionalne strategije pametne specializacije | SVRK, MGRT, MIZŠ, MDDSZ, MJU, MOP - Slovenska strategija pametne specializacije (samostojno ali kot del celovitejše strategije) | Merilo 1. Analiza ozkih grl za razširjanje inovacij, vključno z digitalizacijo Pripravljena je Študija o slovenskem prostoru znanja, slovenski davčni politiki in tujih neposrednih investicijah ter vključenosti v globalne verige vrednosti Pripravljeni so relevantnih statističnih podatkov iz različnih virov/podatkovnih baz Pripravljen je analitični del študije o konkurenčnosti slovenskega gospodarstva po panogah/dejavnostih in raziskovalnih dejavnosti na podlagi najnovejših podatkov. Merilo 2. Obstoj pristojne regionalne/nacionalne institucije ali organa, odgovornega za upravljanje strategije pametne specializacije Pristojna institucija za upravljanje strategije pametne specializacije v Sloveniji je SVRK - Znotraj SVRK deluje notranja organizacijska enota – Sektor za koordinacijo pametne specializacije, ki izvaja naloge upravljanja S4. Sektor je kadrovsko podhranjen. Na podlagi primerjave z ostalimi DČ in/ali regijami s svojimi S3, bi moral biti obseg zaposlenih z nalogami kot jih ima SKPS v SI, minimalno od 6 do 8 - v povprečju je v regijah/DČ zaposlenih od 12 do 16 ljudi (vir: JRC – Joint Research Centre, EK). Merilo 3. Orodja za spremljanje in ocenjevanje za merjenje uspešnosti pri doseganju ciljev strategije Pripravljena je študija Spremljanje in vrednotenje inovacijskih grozdov - tj. Strateških razvojno-inovacijskih partnerstev (SRIP) – CRP 2016 V delu je študija Spremljanje in vrednotenje inovacijskih grozdov - tj. Strateških razvojno-inovacijskih partnerstev (SRIP) – CRP 2019 Pripravljeno je orodje za zajem podatkov o izvajanju S4 (policy-mix) iz sistema IS e-MA Merilo 4. Učinkovito delovanje procesa podjetniškega odkrivanja Proces podjetniškega odkrivanja je v Sloveniji neprestan proces. SRIPi so pripravili novelacijo akcijskih načrtov (podrobnosti so predstavljene v naslednjem stolpcu) Merilo 5. Ukrepi, potrebni za izboljšanje nacionalnih ali regionalnih raziskovalnih in inovacijskih sistemov Poleg slovenske strategije pametne specializacije so opredeljene ključne strategije na tem področju in sicer Raziskovalno inovacijska strategija, Slovenska industrijska strategija, Digitalna Slovenija in Strategija spretnosti. Z relevantnimi ministrstvi je dogovorjeno, da bodo naveden strategije usklajene in predvidoma pripravljen do konca leta 2020 Merilo 6. Ukrepi za upravljanje industrijske tranzicije Izvaja se projekta HIA v okviru EK Industrial transition pilot – kot praktičen primer industrijske tranzicije Pripravlja se študija za premogovniške regije Merilo 7. Ukrepi za mednarodno sodelovanje Pripravljena sta naslednja pregleda: Analiza vključenosti slovenskih deležnikov v program Obzorje 2020 v obdobju 2014–2020 Analiza vključenosti slovenskih deležnikov v programe Interreg v obdobjih 2007–2013 in 2014–2020. | Komunikacija s partnerji pri pripravi Strategije pametne specializacije se zagotavlja s: - sodelovanjem z resorji (MGRT, MIZŠ. MDDSZ, MJU); - sodelovanjem z izvajalskimi organizacijami (SPS, SPIRIT, Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije …); - sodelovanjem s SRIP-i – predvsem za področje akcijskih načrtov; - sodelovanjem na dogodkih, ki se organizirajo na vseh področjih, ki spadajo na področje cilja politike 1 (RRI, MSP, Digitalizacija, Spretnosti); - komunikacijo s predstavniki civilne družbe, občin, raziskovalnih institucij; - odprt kanal preko S4.SVRK@gov.si V okviru procesa priprave prenovljene Slovenske strategije pametne specializacije (S4) in nadaljevanja podjetniškega odkrivanja je SVRK izvedel naslednje aktivnosti: 1.) na ravni relevantnih državnih institucij opravila serijo bilateralnih sestankov, na katerih so uskladili časovnice in se dogovorili o sodelovanju na relevantnih dogodkih z deležniki. 2.) 2. 9. 2020 je organizirala prvo delavnico z deležniki: Delavnice so se udeležili vsi relevantni deležniki: več kot 30 predstavnikov ministrstev in najpomembnejših izvajalskih institucij ter vseh devetih strateško razvojno inovacijskih partnerstev (SRIP), več kot 70 oseb pa je sodelovalo preko video povezave. SRIP-i so predhodno pripravili opis delovanja, prednostnih področij in akcijskih načrtov njihovega delovanja na osnovi enotnega obrazca predhodno pripravljenega s strani SVRK in usklajenega s SRIPi. SVRK je vsebine v obliki enotnega gradiva posredoval vsem udeležencem delavnice. Udeležence je uvodoma pozdravila državna sekretarka mag. Monika Kirbiš Rojs in jih seznanila s pripravami Slovenije na novo programsko obdobje ter s pripravo drugih dokumentov, ki bodo podlaga za črpanje evropskih sredstev. Ministrstva so v nadaljevanju predstavila aktivnosti pri pripravi Raziskovalne in inovacijske strategije (MIZŠ), Slovenske industrijske strategije (MGRT), platforme za napovedovanje kompetenc (MDDSZ), digitalne agende (MJU) in priprav programa razvoja podeželja (MKGP). Sledile so kratke predstavitve SRIP-ov ter predstavitev oz vsebinski odziv SVRK na izhodišča in prihodnje smeri razvoja, opisane v gradivu s strani SRIP-ov. Po mnenju SVRK so SRIP-i večinoma spreminjali fokusna področja, pri čemer pa je šlo bolj za reorganizacijo/preimenovanje/združevanje. Ponekod gre za širitve, ki pa niso dosledno in povsod prepričljivo argumentirane s kompetencami in konkurenčno prednostjo domačih akterjev/članov. Kot nadaljevanje procesa podjetniškega odkrivanja je SVRK napovedala individualne sestanke s posameznimi SRIP-i, na katerih bodo skupaj pregledali pripombe in na osnovi predstavljenega gradiva sistematično pristopili k osredotočanju področij. 3) Določeni so datumi bilateralnih celodnevnih vsebnikih srečanj s posameznimi SRIP-i v času od 16. do 29. 10. 2020. Digitalna Slovenija 2027 – zaključena je analiza oziroma pregled realizacije Digitalne Slovenije 2020, ki je podlaga za nadaljnje korake pri pripravi Digitalne Slovenije, npr. instrumentov za področje digitalne družbe. Imenovana je bila projektna skupina na MJU, ki bo pripravila osnutek strategije. V pripravi so posveti z deležniki in resorji: - analiza stanja digitalizacije po občinah je zaključena; za pripravo nacionalnega programa umetne inteligence je že posodobljena medresorska delovna skupina in poteka usklajevanje z resorji in deležniki; - analiza ustreznosti sedanjih in bodočih potreb uporabe javnih storitev s strani gospodarstva in državljanov s posebnim poudarkom na čezmejnem vidiku storitev za skupni evropski trg. V okviru Digitalne Slovenije 2027 je oblikovano tudi prednostno področje kibernetska varnost. To prednostno področje bo poleg Resolucije o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije (ReSNV-2) podlaga za pripravo oziroma prenovo področne strategije kibernetske varnosti. Trenutno poteka pregled obstoječe strategije kibernetske varnosti in umeščanje področja v strategijo Digitalna Slovenija 2027. V okviru Digitalne Slovenije 2027 je oblikovano tudi prednostno področje digitalna javna uprava, ki bo podlaga za pripravo posebnega dokumenta Strategije digitalne javne uprave, ki bo vsebovala tudi področje upravljanja s podatki. Trenutno poteka pregled opredelitve obstoječega stanja, zasnova strateških izhodišč in prioritet ter strateških ukrepov za razvoj na tem področju. Za pregled in uskladitev teh gradiv bodo v mesecu novembru 2020 izvedene delavnice s ključnimi deležniki v okviru priprave Digitalne Slovenije 2027. Za področje digitalne javne uprave je OECD junija 2020 pripravil preliminarno poročilo s celovito analizo (Digital Government Review of Slovenia), ki služi kot izhodišče za pripravo temeljnih usmeritev. |

| Specifični cilj | Naziv omogočitvenega pogoja | Nosilni resor in dokument | Trenutno stanje | Aktivnosti na področju zagotavljanja načela partnerstva |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Bolj zelena, nizkoogljična Evropa s spodbujanjem prehoda na čisto in pravično energijo, zelene in modre naložbe, krožno gospodarstvo, prilagajanje podnebnim spremembam ter preprečevanje in upravljanje tveganj |  |  |  |  |
| ESRR in KS: 2.1 Spodbujanje ukrepov za energetsko učinkovitost | 2. Strateški okvir politike za podporo prenove za večjo energetsko učinkovitost stanovanjskih in nestanovanjskih stavb | MZI - Dolgoročna strategija za spodbujanje naložb energetske prenove stavb | Javna obravnava je zaključena. Po zaključenem medresorskem usklajevanju bo dokument posredovan v sprejem Vladi RS. Sprejem strategije je predviden do konca leta 2020. | V procesu priprave strategije so bili identificirani vsi deležniki ter njihovih težav. Upoštevani so podatki in ukrepi iz drugih strategij in usmeritev ter akcijskih načrtov še posebej s Celovitim nacionalnim energetskim in podnebnim načrtom. Od julija do septembra je bil predlog strategije v javni obravnavi. Ob upoštevanju pripomb iz javne obravnave bo pripravljena končna strategija. Dokument je v medresorskem usklajevanju do 28. 10. 2020. Informacije o postopku so objavljene na naslovu https://www.energetika-portal.si/dokumenti/strateski-razvojni-dokumenti/dolgorocna-strategija-za-spodbujanje-nalozb-energetske-prenove-stavb/ |
| ESRR in KS: 2.1 Spodbujanje ukrepov za energetsko učinkovitost 2.2 Spodbujanje obnovljivih virov energije prek vlaganja v proizvodne zmogljivosti | 3. Upravljanje za energetski sektor 4. Učinkovito spodbujanje uporabe energije iz obnovljivih virov v vseh sektorjih in v vsej EU | MZI - Celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt (NEPN) | Vlada Republike Slovenije je 27. 2. 2020 sprejela celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt Republike Slovenije (NEPN), ki je bil tudi predložen Evropski komisiji, skladno z Uredbo EU 2018/1999 o upravljanju energetske unije in podnebnih ukrepov (št. sklepa 35400-18/2019/22). | Skladno s 47. členom Zakona o varstvu okolja (ZVO-1) je Ministrstvo za infrastrukturo kot pripravljavec NEPN ministrstva in organizacije ter stranske udeležence, ki so sodelovali v celoviti presoji vplivov na okolje, in deležnike, ki so glede NEPN podali pripombe v predhodnem posvetovanju ter v okviru javne razgrnitve, obvestilo o sprejemu NEPN. Z objavo na spletni strani NEPN (https://www.energetika-portal.si/nc/novica/n/obvestilo-o-sprejemu-celovitega-nacionalnega-energetskega-in-podnebnega-nacrta-4346/) se obvešča tudi širša javnost. Pri tem so podane informacije zlasti glede opisa vključenosti okoljevarstvenih zahtev v plan, upoštevanja mnenj in pripomb iz postopka celovite presoje vplivov izvedbe plana na okolje, razlogov za sprejete odločitve glede na možne alternative, opisa načina spremljanja vplivov na okolje pri izvajanju plana, sodelovanja javnosti v postopku sprejemanja NEPN. |
| ESRR in KS: 2.4 Spodbujanje prilagajanja podnebnim spremembam ter preprečevanje tveganj in krepitev odpornosti na nesreče | 5. Učinkovit okvir za obvladovanje tveganja nesreč | MORS – URSZR - Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami - Državna ocena tveganj za nesreče - Državna ocena zmožnosti obvladovanja tveganj za nesreče | - Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih od 2016 do 2022 (Uradni list RS, št. 75/16) je v veljavi do leta 2022; pripravljalne aktivnosti za sprejem nove resolucije se še niso začele. - Državna ocena tveganj za nesreče, verzija 2.0, številka 84000-3/2018/3 z dne 6. 12. 2018 je skupna ocena tveganj za nesreče, ki za državo predstavljajo ugotovljena tveganja in se dopolnjuje skladno z novo oziroma naknadno ugotovljenimi tveganji. - Državna ocena zmožnosti obvladovanja tveganj za nesreče, verzija 1.0, številka 84000-2/2018/3 z dne 5. 7. 2018 je skupna ocena zmožnosti obvladovanja tveganj za nesreče, ki za državo predstavlja ugotovljene zmožnosti obvladovanja tveganj za nesreče in se dopolnjuje skladno z ugotovljenimi potrebami ali s spremembami Državne ocene tveganj za nesreče. | Pripravljena je vsebina nove Državne ocene zmožnosti obvladovanja tveganj za nesreče. Slednja je v zaključni fazi medresorskega usklajevanja in pred obravnavo na Vladi RS. |
| ESRR in KS: 2.5 Spodbujanje učinkovite rabe vode | 6. Posodobljeno načrtovanje potrebnih naložb v vodnem sektorju in sektorju odpadne vode | MOP - Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode - Operativni program oskrbe s pitno vodo | Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode je bil dne 17. 9. 2020 sprejet na vladi in je objavljen na spletni strani MOP Operativni program oskrbe s pitno vodo bo treba posodobiti. Posodobitev je predvidena v letu 2021. Prvi korak posodobitve bo ocena stanja izvajanja trenutno veljavnega operativnega programa (izračun stopnje opremljenosti in priključenosti na javno vodovodno omrežje, analiza stanja vodovodnih sistemov itd.). Na podlagi ocene bo možno opredeliti: - ukrepe, ki so potrebni za doseganje ciljev, - oceno potrebnih sredstev za izvedbo ukrepov, - predvidene finančne vire za izvedbo potrebnih investicij. Časovnica: za pripravo je potrebno vsaj eno leto (brez proceduralnih zadev - javna obravnava, medresorsko usklajevanje itd.). OP je v pripravi. | Priprava obeh operativnih programov vključuje aktivno sodelovanje bistvenih deležnikov (občin in izvajalcev javnih služb na posameznem področju) in javnosti. |
| ESRR in KS: 2.6 Razvoj krožnega gospodarstva (oziroma prehod nanj) s pomočjo naložb v sektor odpadkov in učinkovitejšo rabo virov | 7. Posodobljeno načrtovanje ravnanja z odpadki | MOP - Programa ravnanja z odpadki in program preprečevanja odpadkov v RS | Pripravljalne aktivnosti: - pregled, priprava in evalvacija ukrepov, potrebnih za spodbujanje ponovne uporabe proizvodov in priprave za ponovno uporabo, - pregled, priprava in evalvacija ukrepov za spodbujanje vzpostavitve in podpore omrežij (centrov) za ponovno uporabo in popravila, - PRO (proizvajalčeva razširjena odgovornost) … sprejetje novih zakonodajnih in drugih ukrepov za namene ponovne uporabe in preprečevanja ter recikliranja odpadkov (ZVO-2), - izvedena je bila dodatna analiza o količini in kvaliteti blat iz komunalnih in skupnih čistilnih naprav za leto 2018, - zaključena je bila javna obravnava in medresorsko usklajevanje Uredbe o spremembah in dopolnitvah uredbe o odpadkih, kje se je celovito prenesel 6. člen direktive 2008/98/ES o prenehanju statusa odpadka. - Pričelo se je s pripravo programa; trenutno potekajo aktivnosti na: - analizi sestave mešanih komunalnih odpadkov, - programu preprečevanja odpadne hrane, - analizi učinkovitosti ravnanja s komunalnimi in drugimi odpadki v letu 2018 in na - scenariju možnega razvoja v nadaljnjih 20 letih (zunanji izvajalec). Okvirna časovnica: - med oktobrom in novembrom 2020: pridobitev podatkov o tokovih odpadkov in napravah za ravnanje z odpadki (ARSO, SURS); Izvedba javnega naročila za analizo podatkov; - analiza podatkov: 1. 10. do 15. 1 2021 (končna ureditev 31. 1. 2021): priprava vsebin za program; - november 2020: Vloga za CPVO (ali je CPVO potreben) - postopek pred-presoje programa po Uredbi o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje; - december 2020: odločba CPVO, da je postopek presoje potreben, Javno naročilo za izbor izvajalca okoljskega poročila; - december 2020 – januar 2021: sodelovanje izvajalca okoljskega poročila s sektorjem pri dokončanju vsebin za osnutek programa; - 1. 2. 2021 (1. 3. 2021): izdelava okoljskega poročila in potrditev poročila; - 1. 2. 2021 do 1. 3. 2021 oziroma 1. 3. do 1. 4. 2021 (okoljsko poročilo): javna objava programa in okoljskega poročila, medresorska obravnava programa; - februar 2021 (tekom javne objave): javno posvetovanje; - 1. 3. 2021 (1. 4. 2021) do 15. 4. 2021 (15.5.2021): obravnava in vključitev prispelih pripomb iz objave okoljskega poročila in osnutka programa ter dodelava programa (odprta vprašanja medresorskega usklajevanja); - 30. 5. 2021: priprava odločbe o sprejemljivosti programa na okolje po SEA direktivi, posredovanje programa v sprejem Vladi Republike Slovenije. Glede na obseg vsebinskih sprememb se pričakuje potrditev Programa ravnanja z odpadki in program preprečevanja odpadkov na Vladi RS predvidoma proti koncu prve polovice leta 2021. | - Sodelovanje na dogodkih s predstavitvijo sprememb PRO, - sodelovanje javnosti. |
| ESRR in KS: 2.6 Spodbujanje zelene infrastrukture v urbanem okolju in zmanjšanje onesnaženja | 8. Prednostni okvir ukrepanja za potrebne ohranitvene ukrepe, ki vključujejo sofinanciranje Unije | MOP - Program upravljanja območij NATURA 2000 - Prednostni okvir ukrepanja za Slovenijo (Prioritised action framework - PAF) | V teku je priprava Programa upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2021–2027. Decembra 2019 je bila izvedena delavnica za vse deležnike, na kateri je bil pripravljen predlog podrobnega procesa priprave programa. Aktivnosti tečejo, trenutno so v fazi strokovnega določanja preko 2.500 ciljev in preko 15.000 predlogov ukrepov, ki od sredine marca 2020 potekajo preko spleta. Osnutek dokumenta s cilji in predlogi ukrepov bo pripravljen do konca septembra 2020. Nato sledi dopolnitev sektorskih ukrepov in priprava osnutka Programa upravljanja območij Natura 2000, predvidoma do konca marca 2021. Temu bo sledilo usklajevanje ukrepov z različnimi deležniki za pripravo predloga dokumenta do junija 2021, ki bo v medresorskem usklajevanju in ponovni javni razgrnitvi sredi leta 2021.. Aktivnosti priprave potekajo v okviru Integralnega LIFE projekta Natura.Si http://www.natura2000.si/life_natura. Potrditev na Vladi RS je zaradi epidemije COVID-19 in napovedanih zamikov pri sprejemanju zakonodajnega okvirja za SKP zamaknjena v drugo polovico leta 2021. V vmesnem obdobju je bil pripravljen Prednostni okvir ukrepanja za Slovenijo (PAF) - dokument, s katerim v enotnem formatu države članice Evropske unije (EU) ocenijo potrebna sredstva za financiranje Nature 2000 iz finančnih inštrumentov EU. Pravna podlaga je 8. člen direktive o habitatih, ki državam članicam daje možnost, da Komisiji pošljejo svoje ocene za sofinanciranje s strani Evropske unije, ki je po njihovem mnenju potrebno za izpolnitev obveznosti iz te direktive, Komisija pa mora potem sprejeti PAF za EU. Konec aprila je bil dokument posredovan na EK, junija smo prejeli odziv z nekaj manjšimi popravki in pripombami. Dopolnjen dokument bomo posredovali EK oktobra. | - V pripravo Programa upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2021–2027 je poleg MOP-a aktivno vključenih še 14 partnerskih organizacij (MKGP, javni zavodi s področja rabe naravnih virov, javne in zasebne strokovno-raziskovalne institucije); - v pripravo Programa upravljanja območij Natura 2000 se aktivno vključuje ostale ključne resorje in deležnike; - PAF format za Slovenijo je bil pripravljen v tesnem sodelovanju z resorji (zlasti MKGP), deležniki, in zainteresirano javnostjo. Izhodiščni ukrepi, ki jih je deležnikom podal MOP, so bili pripravljeni na podlagi ciljev in ukrepov v veljavnem Programu upravljanja z območji Natura 2000 (2014–2020) in sprejetega NPVO. Predloge ukrepov in ocene stroškov smo nato skozi proces dopolnili na podlagi predlogov deležnikov (upravljavci zavarovanih območij, ZRSVN, ZGS, MKGP, IRSOP ... ). PAF format za SI smo javno objavili na spletni strani in januarja organizirali predstavitev osnutka PAF. V procesu je v celoti sodelovalo 45 inštitucij. |

| Specifični cilj | Naziv omogočitvenega pogoja | Nosilni resor in dokument | Trenutno stanje | Aktivnosti na področju zagotavljanja načela partnerstva |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Bolj povezana Evropa z izboljšanjem mobilnosti in regionalne povezljivosti IKT |  |  |  |  |
| ESRR: 3.1 Izboljšanje digitalne povezljivosti | 9. Nacionalni ali regionalni načrt za širokopasovna omrežja | MJU - Načrt razvoja gigabitne infrastrukture (širokopasovna omrežja naslednje generacije) | - testiranje tržnega interesa, - analiza obstoječega stanja in tržnega interesa, - javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij za naslednje generacije (prispelo je šest vlog, ki so v postopku pregledovanja in ocenjevanja), - novelacija Načrta razvoja širokopasovnih omrežij naslednje generacije (do leta 2025), poudarek bo na zagotavljanju ciljev gigabitne družbe, - pokritost glavnih cest in železnic z neprekinjeno brezžično 5G povezavo - polna 5G brezžična pokritost najmanj enega celotnega območja v državi članici. | - posveti z deležniki (npr. operaterji in občinami oziroma združenji občin) bodo predvidoma izvedeni do konca leta 2020 - področje bo zajeto in pokrito v Strategiji Digitalna Slovenija |
| ESRR in KS: 3.2 Razvoj trajnostnega, pametnega, varnega in intermodalnega omrežja TEN-T, ki je odporno na podnebne spremembe 3.3 Trajnostna, pametna in intermodalna nacionalna, regionalna in lokalna mobilnost, ki je odporna na podnebne spremembe, vključno z boljšim dostopom do omrežja TEN-T in čezmejno mobilnostjo | 10. Celovito načrtovanje prometa na ustrezni ravni | MZI - Strategija razvoja prometa v RS do leta 2030 - Okoljsko poročilo za celovito presojo vplivov na okolje za strategijo razvoja prometa v RS | Strategijo razvoja prometa v Republiki Sloveniji do leta 2030 je sprejela Vlada RS na seji 29. 7. 2015 (sklep št. 37000-3/2015/8), vključno z okoljskim poročilom za celovito presojo vplivov na okolje za strategijo razvoja prometa v RS. |  |

| Specifični cilj | Naziv omogočitvenega pogoja | Nosilni resor in dokument | Trenutno stanje | Aktivnosti na področju zagotavljanja načela partnerstva |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Bolj socialna Evropa z izvajanjem evropskega stebra socialnih pravic |  |  |  |  |
| ESRR: 4.1 Izboljšanje učinkovitosti trgov dela in dostopa do kakovostne zaposlitve prek razvoja infrastrukture ESS: 4.1.1 Izboljšanje dostopa do zaposlitve za vse iskalce zaposlitve, tudi za mlade in neaktivne ljudi, ter spodbujanje samozaposlovanja in socialnega gospodarstva 4.1.2 Posodabljanje institucij in storitev trga dela, da se zagotovi pravočasna in prilagojena pomoč ter podpora za usklajevanje ponudbe in povpraševanja na trgu dela, prehod in mobilnost | 11. Strateški okvir politike za aktivne politike trga dela | MDDSZ - Smernice za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja - Jamstvo za mlade (nadaljevanja Jamstva za mlade po letu 2020 se načrtuje v okviru drugih dokumentov (Smernice APZ itd.) - Zakon o urejanju trga dela je že v veljavi in zagotavlja izpolnjevanje določenih meril v okviru omogočitvenih pogojev. | V pripravi je dokument Smernice APZ, sprejetje dokumenta je predvideno konec leta 2020. Del Smernic bo kot ciljno skupino naslavljal ukrepe za mlade, skladno z Jamstvom za mlade. Pripravljen je delovni osnutek dokumenta Smernice APZ za obdobje 2021-2025, in sicer glede na razmere pred pojavom epidemije bolezni COVID-19. Trenutno nastale izredne razmere bodo imele velik vpliv na trg dela tako, da je v tem delu verjetno pričakovati drugačen pristop pri pripravi dokumenta, predvsem v smeri urgentnosti ukrepanja v naslednjih mesecih/letih. Vsekakor pa gre pričakovati, da se bo trend gibanja brezposelnosti precej spremenil, s tem pa tudi priprava samega dokumenta. | Predvideno je predhodno posvetovanje s socialnimi partnerji v okviru socialnega dialoga na Ekonomsko socialnem svetu. To se bo pričelo po pripravljenem osnutku dokumenta. Nadaljevanje priprave osnutka dokumenta in usklajevanje le-tega z ZRSZ. |
| ESRR: 4.1 Izboljšanje učinkovitosti trgov dela in dostopa do kakovostne zaposlitve prek razvoja infrastrukture ESS: 4.1.3 Spodbujanje boljšega usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja, vključno z dostopom do otroškega varstva ter zdravega in prilagojenega delovnega okolja za obravnavanje zdravstvenih tveganj, prilagajanje delavcev na spremembe ter zdravo in aktivno staranje | 12. Nacionalni strateški okvir za enakost spolov | MDDSZ - Resolucija o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških - Zakon o enakih možnostih žensk in moških (ZEMŽM) je že v veljavi in zagotavlja izpolnjevanje nekaterih meril v okviru omogočitvenih pogojev. | - April 2020: na osnovi predlogov ministrstev in drugih organov je bil pripravljen delovni osnutek dokumenta – Resolucije z opredelitvami področij in glavnimi usmeritvami, pripravljena je bila analiza stanja s podatki, razčlenjenimi po spolu. - V maju 2020 se je dokument usklajeval s posameznimi ministrstvi in dopolnjeval z dodatnimi predlogi. V proces priprave so bili vključeni tudi deležniki, ki predstavljajo sodelujoče organe nosilcev ukrepov. - V začetku junija 2020 so potekala dodatna usklajevanja z nekaterimi ministrstvi z namenom zagotavljanja ustreznih vsebin in odprave pomanjkljivosti. | Nadaljnje usklajevanje dokumenta z ministrstvi, ki jim bomo posredovali dokument z zbranim predlogi ukrepov ter mnenji/komentarji/dodatnimi predlogi civilne družbe na posameznih tematskih področjih. - Izveden bo usklajevalni sestanek s koordinatorji/-cami za enake možnosti na ministrstvih. Trenutno potekajo naslednje aktivnosti: - posodobitev podatkov, razčlenjenih po spolu, za potrebe nove Resolucije o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških 2030 (ReNPEMŽM 2030); - v postopku je evalvacija ReNPEMŽM 2015-2020 (zunanji izvajalec); - drugi krog usklajevanj predlogov ukrepov z ministrstvi, vključena tudi UN in UOIM. Predloge ukrepov je pripravil tudi MIZŠ, tako da so sedaj v pripravo dokumenta vključena vsa relevantna ministrstva; - priprave na strateški seminar (20. 10. 2020) z vsemi ministrstvi za dokončno oblikovanje osnutka dokumenta. |
| ESRR: 4.2 Izboljšanje dostopa do vključujočih in kakovostnih storitev na področju izobraževanja, usposabljanja in vseživljenjskega učenja prek razvoja infrastrukture ESS: 4.2.1 Izboljšanje kakovosti, učinkovitosti in ustreznosti sistemov izobraževanja in usposabljanja glede na potrebe trga dela 4.2.2 Spodbujanje prožnih priložnosti za izpopolnjevanje in preusposabljanje za vse, tudi prek olajševanja poklicnih prehodov in spodbujanja poklicne mobilnosti 4.2.3 Spodbujanje enakega dostopa, zlasti za prikrajšane skupine, do kakovostnega in vključujočega Izobraževanja in usposabljanja od predšolske vzgoje in varstva v okviru splošnega in poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter do terciarne ravni | 13. Strateški okvir politike za sistem izobraževanja in usposabljanja na vseh ravneh | MIZŠ, MDDSZ in MGRT (v delu, ki se nanaša na napovedovanje potreb po spretnostih) - Resolucija o nacionalnem programu visokega šolstva - Resolucija o nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji - Strategija razvoja višjega strokovnega izobraževanja (lahko samostojna ali del državnega programa, ki bo vseboval področje terciarnega izobraževanja) | Nacionalni program visokega šolstva NPVŠ V letu 2017 in 2018 (2011 in 2018) smo opravili evalvacije NPVŠ. Priprava analitičnih podlag za NPVŠ kot osnova za pristop k pripravi NPVŠ 2021-2030 do novembra 2020. Predstavitev analize Svetu za visoko šolstvo 24. 6. 2020. Oblikovana delovna skupina za pripravo izhodišč v juniju 2020. - Delovna skupina za pripravo izhodišč je 22. 9. 2020 Svetu RS za visoko šolstvo predstavila napredek pri pripravi izhodišč. Na podlagi osnutka izhodišč sledi javna obravnava preko Sveta RS za visoko šolstvo. Po javni obravnavi sledi medresorsko usklajevanje in sprejem dokumenta do 31. 3. 2021. Resolucija o nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji Poziv ministrstvom, da imenujejo člane nacionalne delovne skupine, marec 2019. Dodatni pozivi zaradi slabe odzivnosti, od aprila do julija 2019. Andragoški kolokvij na temo priprave nacionalnega programa IO, 30. 5. 2019, Ljubljana. Seznanitev ekonomsko socialnega sveta z aktivnostmi za pripravo Resolucije o nacionalnem programa izobraževanja odraslih v RS od 2021 do 2030 (ReNPIO 21 -30), 12. 7. 2019. Oblikovano je vladno gradivo o imenovanju Nacionalne delovne skupine, ki je bilo oktobra 2019 poslano v obravnavo in sprejem na Vlado RS. Analitsko delo ACS v okviru LDN, od julija 2019 naprej. Predstavitev analize stanja, kot podlage za ReNPIO 21-30 na Letnem posvetu o izobraževanju odraslih, ki je potekal 19. in 20. 11. 2019 v Portorožu. Po potrditvi nacionalne delovne skupine na Vladi RS sklican prvi sestanek. 19.12.2019 je bila na Vladi RS s sklepom ustanovljena Nacionalna delovna skupina za pripravo strokovnih podlag za Resolucijo o nacionalnem programu izobraževanja odraslih v RS 2021-2030. Prvi sestanek delovne skupine v mesecu marcu. Andragoški center RS je oblikoval strokovna izhodišča za ReNPIO, januar 2020. Zaradi izrednih razmer je za 27.3.2020 sklican sestanek z ministrstvi odpadel. MIZŠ in ACS na osnovi prvega delovnega gradiva za ReNPIO21-30 (ki je bilo 20. 5. 2020 poslano pristojnim ministrstvom v dopolnitev z vidika njihovih pristojnosti) načrtujeta posvete z ministrstvi in deležniki v mesecu juniju in juliju 2020: - Posvet z ministrstvi je bil organiziran 30. 5. 2020. - Posvet s predstavniki strokovne javnosti je bil organiziran julija 2020. - Drugi posvet z ministrstvi, na katerem se je usklajevalo vizijo, cilje in prednostna področja ReNPIO21-30 je bil organiziran 10. 9. 2020. - 16. 9. 2020 je bil organiziran usklajevalni sestanek v zvezi z oblikovanjem ukrepov znotraj prednostnih področij ACS, MDDSZ in MIZŠ. - 17. 9. 2020 in 1. 10. 2020 je bil organiziran usklajevalni sestanek v zvezi z oblikovanjem vizije, ciljev in prednostnih področij ACS, MIZŠ in CPI. Na podlagi posvetov se bo oblikovalo gradivo za javno obravnavo, ki bo potekala predvidoma do septembra 2020. Po javni obravnavi sledi medresorsko usklajevanje in sprejem dokumenta, predvidoma do konca leta 2020. Strategija razvoja višjega strokovnega izobraževanja Vlada je 24. 7. 2020 sprejela Strategijo višjega strokovnega izobraževanja 2020-2030. | Na osnovi predlogov ministrstev in drugih organov je bil pripravljen delovni osnutek dokumenta – Nacionalni program izobraževanja odraslih v RS za obdobje 2021-2030 (ReNPIO 2021-3030) - z opredelitvami področij in glavnimi usmeritvami, pripravljena je bila analiza stanja s podatki za preteklo obdobje 2013-2020. 30. 6. 2020 je v potekal celodnevni posvet, ki je bil namenjen vsem resornim ministrstvom (predstavitev izhodišč, vključenost ciljnih skupin, financiranje,…). |
| ESRR: 4.3 Izboljšanje socialno-ekonomske vključenosti marginaliziranih skupnosti, migrantov in zapostavljenih skupin prek celostnih ukrepov, vključno s stanovanjskimi in socialnimi storitvami ESS: 4.3.1 Spodbujanje aktivne vključenosti, tudi za spodbujanje enakih možnosti in aktivne udeležbe, ter povečanje zaposljivosti | 14. Nacionalni strateški okvir politike za socialno vključenost in zmanjševanje revščine | MDDSZ - Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva | Vzpostavljena platforma za srečevanje skupine. Srečanje krovne delovne skupine in redna srečanja operativne skupine za pripravo osnutka. Izdelano enotno metodološko orodje za zbiranje predlogov za Resolucijo med članstvom krovnih združenj in organizacij. Predlogi strokovnih združenj s področja socialnega varstva na osnovi enotnega metodološkega orodja (Socialna zbornica Slovenije, Skupnost socialnih zavodov, Skupnost centrov za socialno delo, Skupnost Varstveno delovnih centrov). Izveden 6. socialni klub Socialne zbornice o prihodnji Resoluciji. - Časovnico in načrt dela na Resoluciji je obravnaval Strokovni svet socialnega varstva. - Celodnevni delovni posvet MDDSZ za cilje nove Resolucije Priprava osnutka Resolucije 2021–2027 - uvodni del in nabor predlogov po predvidenih osnovnih ciljih Resolucije. | Nadaljevanje s pripravo osnutka Resolucije 2021–2027. Predstavitev osnutka Resolucije krovni delovni skupini in Strokovnemu svetu za socialno varstvo. Posvetovanja o osnutku Resolucije z deležniki in strokovnimi združenji. Usklajevanje osnutka z resorji. Predstavitev osnutka Resolucije 2021–2027 Evropski komisiji. |
| ESS: 4.3.2 Spodbujanje socialno-ekonomske vključenosti marginaliziranih skupnosti, na primer Romov | 15. Nacionalna strategija vključevanja Romov | Urad Vlade RS za narodnosti (UN) - Nacionalni program ukrepov Vlade Republike Slovenije za Rome | Trenutno je še vedno veljaven Nacionalni program ukrepov Vlade RS za Rome za obdobje 2017–2021 (NPUR 2017–2021). Pripravljalne aktivnosti za sprejem novega programskega dokumenta za obdobje 2021–2030: UN je 2. 8. 2019 vsem pristojnim organom poslal dopis št. 00701-3/2019-UN/3 – poziv, da znotraj svojih resorjev pridobijo mnenja in stališča glede načrtovanih vsebin, ki bi jih bilo treba vključiti v programski dokument za obdobje 2021–2030. Rok za odziv je bil 30. 8. 2019; 17. 9. 2019 je potekala 1. seja Komisije Vlade RS za zaščito romske skupnosti (komisija), ki jo v aktualnem mandatu vlade vodi minister za izobraževanje, znanost in šport, dr. Jernej Pikalo. Na seji se je komisija seznanila s sklepi Vlade z dne 18. 7. 2019 in Informacijo o pričetku postopka priprave programskih dokumentov za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2021–2027 ter na podlagi poziva UN tudi z načrti nekaterih pristojnih organov o vključitvi vsebin in ukrepov, ki se nanašajo na romsko skupnost, v novi nacionalni program ukrepov; Komisija je pozvala vse pristojne organe, ki UN še niso poslali nabora načrtovanih vsebin za prihodnje finančno obdobje, da to čimprej storijo, UN pa naj kot koordinator priprave novega programskega dokumenta s potekom priprave oziroma stanjem na tem področju redno seznanja komisijo; - UN kot nacionalna kontaktna točka za vključevanje Romov na podlagi Okvirja EU za nacionalne strategije vključevanja Romov izvaja projekte Nacionalne platforme za Rome, ki so namenjeni krepitvi posvetovalnega procesa na področju socialnega vključevanja Romov preko povezovanja nacionalnih in lokalnih odločevalcev, romske skupnosti in nevladnega sektorja. V letu 2019 je UN izvajal tretji projekt z naslovom »Krepitev nacionalnega posvetovalnega procesa v Sloveniji preko nadaljevanja in nadgradnje dela Nacionalne platforme za Rome – SIFOROMA3«, v okviru katerega je izvajal aktivnosti, ki so imele jasen poudarek na izvajanju ukrepov NPUR 2017–2021 in na strukturiranem dialogu o spremljanju izvajanja tega programa. Na glavnih dogodkih v letu 2019 je bil poudarek spremljanja predvsem na treh področjih ključnih izzivov, in sicer vzgoji in izobraževanju, spodbujanju zaposlovanja Romov in zdravstvenemu varstvu; - 26. 11. 2019 je v okviru projekta SIFOROMA3 potekal večdeležniški dogodek na nacionalni ravni, ki je zaokrožil izvedene dogodke na temo izvajanja ukrepov NPUR 2017–2021 in čigar namen je bil oblikovati izhodišča za pripravo novega programa ukrepov za obdobje 2021–2030 na področjih vzgoje in izobraževanja, zaposlovanja in socialnega vključevanja ter zdravstvenega varstva; - 17. 12. 2019 je potekala 2. seja vladne komisije, na kateri se je komisija seznanila z rezultati izvedenih aktivnosti v okviru projekta SIFOROMA3 in dosedanjimi aktivnostmi UN ter pristojnih ministrstev v zvezi s pripravo novega programa ukrepov za obdobje 2021–2030. Komisija je na seji potrdila časovnico za pripravo novega dokumenta in pozvala vsa pristojna ministrstva, da skladno s pozivom UN, ki ga bo ta pripravil do konca decembra 2019, pripravijo podlage in predloge strateških ciljev, ciljev in ukrepov, izhajajoč iz ugotovitev in predlogov, ki so bili podani v okviru dosedanjih razprav projektov SIFOROMA; - UN je dne 20. 12. 2019 na vse pristojne organe naslovil poziv za posredovanje pisnih prispevkov za pripravo novega programa ukrepov za obdobje 2021–2030 (rok za posredovanje prispevkov je bil 31. 1. 2020); - UN je s 1. 1. 2020 začel z izvajanjem projekta Krepitev nacionalnega posvetovalnega procesa v Sloveniji preko nadaljevanja in nadgradnje dela Nacionalne platforme za Rome – SIFOROMA4. Nekatere aktivnosti tega projekta bodo usmerjene tudi v pripravo NPUR 2021–2030; - UN je dne 13. 2. 2020 na vse pristojne resorje naslovil URGENCO k pozivu za pripravo podlag in predlogov strateških ciljev, ciljev in ukrepov NPUR 2021–2030 z dne 20. 12. 2019, saj do takrat še ni prejel predlogov (vsebine, prispevkov) vseh pristojnih resorjev (rok je bil 28. 2. 2020); - UN je pripravil osnutek Sedmega poročila Vlade Republike Slovenije o položaju romske skupnosti v Sloveniji (za leto 2019), kjer so predstavljene tudi aktivnosti v zvezi s pripravo novega NPUR; - 4. 5. 2020 je UN osnutek poročila s prilogami poslal v pregled vsem pristojnim resorjem; - 18. 5. 2020 je UN na osnutek poročila prejel mnenje Sveta romske skupnosti RS in ga 19. 5. 2020 poslal v proučitev in odziv pristojnim resorjem. Po pridobitvi odzivov pristojnih resorjev je UN 10. 6. 2020 Svet romske skupnosti RS z dopisom seznanil s prejetimi odzivi; - 20. 5. 2020 je UN na tiste resorje, ki do takrat še niso poslali prispevka za pripravo NPUR 2021–2030, naslovil ponovno pisno urgenco. Novi NPUR 2021-2030 bo sprejet na vladi predvidoma do konca 2020 oziroma najkasneje do sredine 2021. | Sodelujoči organi: MIZŠ, MDDSZ, MZ, MOP, MGRT, MKGP, MZI, MK, MP, MJU Sodelovanje je predvideno: Na podlagi sklepa vlade št. 09501-5/2016/11 z dne 25. 5. 2017, in sicer preko imenovanih koordinatorjev za izvajanje ukrepov in spremljanje njihovega uresničevanja na pristojnih ministrstvih (imenovani državni sekretarji) in preko imenovanih kontaktnih oseb na ministrstvih, ki so zadolžene za koordinacijo dela v zvezi z izvajanjem ukrepov in njihovim spremljanjem ter za sodelovanje z UN (glede na potrebe bo sestanke skliceval UN ali z vsemi pristojnimi resorji ali pa s posameznimi resorji). Sodelovanje pristojnih organov je predvideno tudi preko dogodkov UN v okviru projekta SIFOROMA4 (v letu 2020). Gre za večdeležniške, participativne dogodke, ki poleg pristojnih ministrstev in vladnih služb vedno vključujejo tudi institucije in organizacije, ki delujejo na lokalni ali regionalni ravni (državne institucije, ki delujejo na lokalni ravni, samoupravne lokalne skupnosti, nevladne organizacije, predstavnike romske skupnosti). Sodelovanje preko projekta SIFOROMA4 je bilo v obdobju epidemije COVID-19 zaustavljeno saj aktivnosti temeljijo na večdeležniških dogodkih, sestankih, delavnicah itd. Aktivnosti so še vedno okrnjene glede na trenutne omejitve zbiranja in bodo prilagojene razmeram (tudi v zvezi s pripravo novega NPUR). Projekt izvaja UN. Sodelovanje je predvideno tudi v okviru delovnega telesa vlade za spremljanje uresničevanja NPUR, ki je ustanovljeno na podlagi 6. člena Zakona o romski skupnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 33/07) in katerega člani so predstavniki pristojnih državnih organov, občin in Sveta romske skupnosti RS. |
| ESRR: 4.4 Zagotavljanje enakega dostopa do zdravstvenega varstva z razvijanjem infrastrukture, vključno z osnovnim zdravstvenim varstvom. ESS: 4.3.4 Izboljšanje enakega in pravočasnega dostopa do kakovostnih, trajnostnih in cenovno dostopnih storitev; izboljšanje dostopnosti, učinkovitosti in vzdržljivosti zdravstvenih sistemov; izboljšanje dostopa do storitev dolgotrajne oskrbe. | 16. Strateški okvir politike za zdravstvo | MZ - Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva in dodatni strateški oziroma akcijski dokument, ki bo ustrezno kartiral potrebe na področju zdravja in dolgotrajne oskrbe | Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016–2025 je sprejeta in zajema strateški in politični okvir ter vključuje ukrepe za zagotovitev učinkovitosti, trajnosti, dostopnosti in dosegljivosti zdravstvenih storitev in storitev dolgotrajne oskrbe, vključno s posebnim poudarkom na osebah, izključenih iz sistemov zdravstvenega varstva in dolgotrajne oskrbe. Poleg tega zajema ukrepe za spodbujanje storitev v okviru skupnosti, vključno s preprečevanjem in osnovnim zdravstvenim varstvom, oskrbo na domu in storitvami v okviru skupnosti. Resolucija je bila sprejeta na podlagi analize zdravstvenega sistema v Sloveniji, ki jo je Ministrstvo za zdravje pripravilo skupaj z Evropskim observatorijem za zdravstvene sisteme in politike in vključuje pregled delovanja zdravstvenega sistema, pregled izdatkov zdravstvenega sistema, pregled virov financiranja zdravstvenega sistema, pregled plačevanja v zdravstvenem sistemu in optimizacijo zdravstvenih storitev. Poleg omenjene resolucije pa Ministrstvo za zdravje pričenja s pripravo kartiranje potreb na področju zdravja in dolgotrajne oskrbe. Evropska komisije je za namen priprave metodologije mapiranja najela strokovnjaka, ki bo do septembra 2020 pripravil metodologijo na podlagi katere bo Ministrstvo za zdravje pripravilo končni dokument mapiranja. | Načelo partnerstva je zagotovljeno z rednimi srečanji ključnih deležnikov področja zdravstva in dolgotrajne oskrbe. |

## Priloga 4: Poročilo o izvajanju Akcijskega načrta za pospešitev črpanja sredstev iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020

Vlada RS je sprejela Akcijski načrt za pospešitev črpanja sredstev iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 na redni seji dne 6. 12. 2018. Ključne ugotovitve v akcijskem načrtu izhajajo iz analize podatkov na presečni datum iz informacijskega sistema e-MA na dan 20. 11. 2018.

Vlada RS je sprejela tudi sklep, da o izvajanju Akcijskega načrta za pospešitev črpanja sredstev iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 poroča Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v okviru rednih četrtletnih poročil o izvajanju evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020.

To Poročilo o izvajanju Akcijskega načrta zajema pregled stanja na dan 30. 9. 2020.

- Izhodišča in predvideni ukrepi

1.1	Splošne težave in rešitve

Na podlagi ugotovljenih splošnih in nekaterih specifičnih tveganj, ugotovljenih v okviru analize na ravni prednostnih osi, so v tabelah opredeljene težave in predlagane aktivnosti za odpravo težav.

Pospeševanje pošiljanja zahtevkov za povračilo Evropski komisiji

Ob koncu leta 2018 pravilo N+3 narekuje, da Evropski komisiji pošljemo zahtevke v kumulativni vrednosti 391 milijonov EUR. Na dan 20. 11. 2018 so zahtevki za izplačilo znašali 488 milijonov EUR. To pomeni, da je bilo na ravni upravičencev in posredniških organov zagotovljenih dovolj izdatkov za doseganje pravila N+3. Izdatki do konca leta 2018 so se povečali za dodatnih 50 milijonov EUR. Prednostna naloga do konca leta 2018 je bila, da se zagotovi obdelava zahtevkov v vseh treh informacijskih sistemih – MFeRAC, e-MA in e-CA.

| Težave | Aktivnosti za odpravo | Nosilec | Rok | Tveganja za izvedbo rešitve |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Razkorak med plačili iz državnega proračuna in zahtevki za plačilo, poslanimi EK. | Organ upravljanja interno okrepi ekipo za urejanje prenosa podatkov med sistemi MFERAC, e-MA in e-CA. Dnevno odpravljanje ovir pri prenosu podatkov med sistemi. Dnevno pozivanje resorjev k morebitnim potrebnim dopolnitvam ali popravkom v sistemu MFeRAC. Dnevno spremljanje višine prenesenih zahtevkov v sistemu e-CA. | OU OU, MF, MF - CA | Takoj – izvedeno (trajno) | Nepripravljenost na sodelovanje zaradi časovnih pritiskov, pomanjkljiva specifična sistemska znanja. Prepočasna odzivnost zaradi preobremenjenosti ključnih kadrov. Prepočasna odzivnost. |

Realizacija

Leto 2018: Slovenija je za leto 2018 dosegla in presegla potrebno višino certificiranih izdatkov za doseganje pravila N+3. Aktivnosti za odpravo napak smo na UO-ju v celoti izpolnili.

Leto 2019: Za leto 2019 je doseganje pravila N+3 pomenilo, da na EK pošljemo zahtevke v kumulativni vrednosti 312 mio EUR, kar je Slovenija do 31. 12. 2019 že dosegla, saj je certificirala skupaj za 316.309.805 EUR. Razkorak med izplačili iz postavk EU in posredovanimi zahtevki v sistem e-CA je 31. 12. 2019 znašal približno 80 mio EUR

Leto 2020: V letošnjem letu moramo certificirati znesek glavne dodelitve za l. 2017, zmanjšano za prejeta letna predplačila. Od tega odštejemo certificirano v letošnjem letu in bonus prejšnjega leta. Pravilo N+3 smo presegli že v prvi polovici leta 2020.

Razvoj in vzpostavitev informacijskega sistema OU (e-MA)

Za informacijski sistem e-MA velja, da je premalo funkcionalen in ni prijazen za uporabo. Zato je glavni horizontalni ukrep za izboljšanje funkcionalnosti, da se izvedejo usposabljanja za sistemske uporabnike in upravičence in se tako zagotovi, da se v informacijskem sistemu zagotovi ne le revizijska sled izvajanja operativnega programa, temveč da postane tudi orodje uporabnikom za celovit pregled stanja in hitrejšo izvedbo aktivnosti, povezanih z izvajanjem.

| Težave | Aktivnost/rešitev | Nosilec | Rok |
| --- | --- | --- | --- |
| Informacijski sistem še ne zagotavlja preprostega celovitega pregleda vsem uporabnikom. Funkcionalnosti sistema in neprijaznost do uporabnika | Vzpostavitev dashboarda, ki bo prikazoval informacije glede na pravice v sistemu kot npr.: - organ upravljanja, posredniški organ in izvajalski organ: - krovni pogled vlog in operacij na ravni vseh PO in na ravni posameznega PO, - podatki o ZZI (število, statusi, zneski ipd.), - skrbnik operacije in kontrolor AP: - kdaj je bil kdo nazadnje prijavljen v sistemu, - zadnji dokumenti v obdelavi, - novi dokumenti oziroma dokumenti, ki čakajo na aktivnost, - prejeta in poslana obvestila uporabnikom. Ločitev vloge za odločitev o podpori in operacij, samodejna pro-rata delitev na vzhod in zahod, dopolnitve ZZI v podatkih, ki ne vplivajo na ZZI (npr. razni datumi), optimizacija prenosov med sistemoma MFERAC in e-MA, razne manjše nadgradnje sistema, ki so nujne za izvajanje (npr. uvoz podatkov iz Excela, na nekatere sezname dodati zaporedne številke, zneske, kam se pripenja dodatna dokumentacija za posamezno listino, poenotenje izrazoslovja v celotni aplikaciji, kontrola zapisov sistemskih kontrol ipd.), nadgradnja modula za administracijo uporabnikov, optimizacija centra za pomoč uporabnikom, prenova uporabniških navodil. | OU v sodelovanju z MF - CA in PO OU v sodelovanju z MF - CA in PO | 1. polletje 2019 1. polletje 2019 |

Realizacija

Aktivnosti so v celoti izpolnjene. IS e-MA je s sprotnimi nadgradnjami prijaznejši za uporabnike, izboljšana je njegova funkcionalnost. Optimizacija postopkov se sproti izvaja. Z vgradnjo sistemskih kontrol je onemogočen vnos napačnih oziroma nepopolnih podatkov v sistem. Vzpostavljena je vstopna stran, preko katere poteka obveščanje uporabnikov in ki uporabnikom nudi takojšen dostop do podpore, vgrajen je obvestilni sistem (takojšnje obveščanje ob spremembah stanj podatkov), vzpostavljen je poštni predal uporabnika (za prejem vseh obvestil). Izvedena je prenova modula za administracijo uporabnikov. Navodila so v celoti posodobljena in dostopna v novi aplikaciji za uporabniško dokumentacijo.

Finančni instrumenti

Pri izvajanju finančnih instrumentov je ne glede na prednostno os za leto 2019 načrtovana naslednja tranša vplačila na ravni sklada skladov. Ob ugotovljeni skupni realizaciji (po skoraj enem letu od izdaje odločitve o podpori), ki ni skladna z načrti na ravni oblikovanja specifičnih produktov, izbora finančnih posrednikov in vsekakor ne na ravni plasmajev sredstev do končnih prejemnikov, ocenjujemo tveganje za možnost izvedbe naslednje tranše vplačil v sklad skladov za leto 2019.

| Težave | Rešitve | Nosilec | Rok | Tveganja za izvedbo rešitve |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Resno tveganje za izvedbo naslednje tranše vplačil v sklad skladov še za leto 2019. | Aktivnosti: - pospešena priprava finančnih produktov (še posebej v primerih s časovno izvedbo zamika glede na načrt), - pospešen izbor finančnih posrednikov, - zagotavljanje plasmajev sredstev do ravni končnih prejemnikov (kar vpliva na potrebno predhodno realizacijo za zagotovitev naslednje tranše vplačil v sklad skladov), - zagotovitev osnov (navodila in kontrolne liste) za izvedbo upravljalnih preverjanj. | MGRT (SID) MGRT (SID) MGRT (SID) MGRT | 1. četrtletje 2019 (vse izvedeno) | Sklenitev sporazuma o financiranju, pri čemer so opredeljena razmerja med MGRT in upravičencem (SID banka). |

Realizacija

Ugotovljeno tveganje je bilo v celoti odpravljeno s črpanjem druge tranše FI v zadnjem kvartalu leta 2019. V tretjem četrtletju leta 2020 je bilo po podatkih, pripravljenih na osnovi prejetih poročil finančnih posrednikov in finančnih institucij, ki pa še niso popolna in v celoti potrjena, skupaj sklenjenih 57 finančnih poslov v višini 14,9 mio EUR in črpanih najmanj 9,3 mio EUR sredstev. Skupaj je sklenjenih 2.521 finančnih poslov v višini 116,7 EUR in črpanih sredstev v višini 105,6 mio EUR.

Konsistentnost uporabe načela pripravljenosti operacij za izvedbo v postopkih izbora

Kadar gre za izbor v več fazah, bo lahko potrebna sistemska prilagoditev načelu potrjevanja le pripravljenih projektov (v prvi fazi izbora), zaradi česar bo potreben daljši rok za potrditev sofinanciranja, izvedba projekta pa bo zato hitrejša. Navedeno priporočilo se nanaša tako na postopke neposrednega potrjevanja operacij kot na ustrezno prilagojene določbe v javnih razpisih. V nekaterih primerih, predvsem obsežnejših in finančno večjih investicijskih projektih, se načelo pripravljenosti lahko smiselno omeji le na fazo projekta.

| Težave | Rešitve | Nosilec | Rok |
| --- | --- | --- | --- |
| Nedosledna uporaba načela pripravljenosti operacij za izvedbo v postopkih izbora (v tem okviru je področje teritorialnih pristopov obravnavano ločeno tako v smislu opredeljenih težav kot predvidenih rešitev). | Aktivnost: - PO pri ocenjevanju kakovosti in OU kot osnovni pogoj pred presojo zahtevajo visoko pripravljenost operacije za izvedbo, prilagojeno glede na naravo projekta (operacije) (pripravljena investicijska in projektna dokumentacija, pridobljena upravna in druga dovoljenja, vzpostavljeni pogoji za dejansko izvedbo na terenu ipd.). | OU in PO | 1. četrtletje 2019, trajno |

Realizacija

Trajno izvajanje: izvajalski in posredniški organi dogovor upoštevajo sproti v postopkih izbora (vključevanje v merila, pogoje oziroma oceno kakovosti ipd.) ter OU v postopkih odločanja o podpori.

Sočasna izvedba dodeljevanja evropskih sredstev in postopkov oddaje javnih naročil pri uporabnikih proračuna

Z namenom pospeševanja dejanske izvedbe in posledično zmanjševanja razkoraka med plačili in podpisanimi pogodbami, Vlada RS napotuje SVRK in ministrstva, da proučijo možnosti zagotovitve ustreznih podlag za hitrejšo/sočasno izvedbo postopkov (oddaja javnih naročil in dodeljevanje sredstev) pred prevzemom dejanskih obveznosti iz javnih sredstev, s čimer se bo omogočila tudi ustrezna stopnja pripravljenosti predvsem (večjih) infrastrukturnih projektov. Pri tem se posebna pozornost nameni zagotavljanju varovalk pri pripravi dokumentacije za javno naročanje pri izbiri izvajalcev, v izogib (javnofinančnim in drugim) tveganjem pri morebitni ne-izbiri izvajalcev zaradi neuspešno zaključenega postopka dodelitve sredstev.

| Težave | Rešitve | Nosilec | Rok |
| --- | --- | --- | --- |
| Ne sočasna izvedba dodeljevanja evropskih sredstev in postopkov oddaje javnih naročil pri uporabnikih proračuna. | Aktivnost: - SVRK in ministrstva, z namenom zagotavljanja visoke pripravljenosti operacij za izvedbo, preučijo možnosti glede zagotavljanja ustreznih podlag za sočasno izvajanje postopkov javnega naročanja in dodeljevanja sredstev. | OU; ministrstva | 1. polletje 2019, trajno |

Realizacija

Realizirano: SVRK je pripravil Mnenje OU-ja o sočasnosti postopkov dodeljevanja namenskih sredstev EU in drugih finančnih mehanizmov, izvajanja naložb in o zahtevah glede zapiranja finančne konstrukcije (uvrščanju projektov v NRP) in ga objavil na spletni strani http://eu-skladi.si/portal/sl/ekp/izvajanje/porocila-1.

Prednostna obravnava načrtovanih operacij v postopkih okoljske presoje pri MOP in ARSO

Sistem določitve prednostnih ukrepov v postopkih izdaje okoljevarstvenih presoj zaradi zagotavljanja nemotenega izvajanja projektov, ko so sofinancirani s sredstvi evropske kohezijske politike, je eden izmed ukrepov, ki lahko precej pospeši izvajanje operativnega programa.

| Težave | Rešitve | Nosilec | Rok | Tveganja za izvedbo rešitve |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V okviru načrtovanja operacij je eden izmed pomembnejših postopkov zagotavljanja projektne in investicijske pripravljenosti operacij tudi presoja vplivov na okolje. Zaradi zasedenosti zmogljivosti upravnega organa je za izdajo soglasij potrebnega veliko časa, kar upočasni izvajanje OP EKP. | Aktivnost: - prednostna obravnava projektov, ki so sofinancirani iz OP EKP v postopkih okoljske presoje pri MOP in ARSO. | MOP, ARSO | 1. četrtletje 2019, trajno | Sistem postavljanja prednostnih nalog mora biti dobro razdelan z jasno opredeljenim odločanjem na ustrezno visoki ravni, da ne bi bilo diskriminatornosti pri vrstnem redu pregleda projektov. |

Realizacija

Realizirano: zavezujoč sklep Vlade RS z dne 6. 12. 2018, v katerem Vlada RS nalaga ministrstvom, vključenim v izvajanje evropske kohezijske politike 2014–2020, da pospešijo in prednostno obravnavajo postopke za izdajo zahtevanih/spremljajočih dokumentov/dovoljenj/soglasij za začetek izvajanja projektov, sofinanciranih iz evropskih sredstev s ciljem pospešitve izvajanja evropske kohezijske politike 2014–2020.

Opomba: Ukrep se kontinuirano izvaja pod pristojnostjo MOP-a in ARSA. Kljub zavezujočemu sklepu Vlade RS ugotavljamo, da je izdaja okoljevarstvenih presoj še vedno ozko grlo pri izvajanju posameznih projektov. Kot ključni razlog prijavitelji navajajo omejene zmogljivosti okoljskega organa za ažurno odločanje, kar upočasnjuje izvajanje OP EKP-ja. V tem delu se predlaga tudi vzpostavitev sodelovanja med organom upravljanja in okoljskim organom (MOP, ARSO) kot eno od rešitev za odpravo ozkih grl in pospešitev aktivnosti za učinkovitejše in hitrejše izvajanje projektov.

Optimizacija usmeritev/navodil za izvajanje evropske kohezijske politike

Število izdanih navodil za izvajanje OP EKP se je v tem programskem obdobju povečalo. To je posledica normiranosti na ravni EU in v nacionalni zakonodaji. Da se zmanjša administrativna obremenitev za upravičence in sistemske deležnike, se pregledajo vsa navodila, ki se po potrebi uskladijo in, če je ustrezno, poenostavijo.

| Težave | Rešitve | Nosilec | Rok | Tveganja za izvedbo rešitve |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OU opredeljuje niz navodil v izvajanju evropske kohezijske politike, pri čemer na podlagi izkušenj obstaja možnost za njihovo notranjo optimizacijo in zagotavljanje večje medsebojne usklajenosti. V nekaterih primerih je opredeljeno sorazmerno veliko breme pri izvajanju evropske kohezijske politike. | Aktivnosti: - analiza navodil OU v sodelovanju s PO; - zagotavljanje notranje in medsebojne optimizacije za doseganje potrebne skladnost in konkretizacije navedb ter posledično temu potrebne poenostavitve izvajanja; - posredniški organi, ki relevantno zagotovijo smiselno uporabo prenovljenih navodil OU na ravni lastnih navodil; - zagotovitev ažurnega odzivanja na odprta vprašanja v razmerju med OU in PO ter oblikovanje seznama najpogostejših vprašanj in odgovorov. | OU OU Vsi PO OU in PO | Trajno Trajno Trajno | Tveganje glede ustaljenega delovanja, spremembe le za poenostavitev, po načelu manj je več, torej neopredeljevanja podrobnosti. |

Realizacija

Se izvaja: Na OU-ju analiziramo vse prejete pobude za posodobitev obstoječih navodil. Sproti tudi odgovarjamo na morebitne dileme, ki nam jih pošiljajo PO-ji. Vse pobude analiziramo, navodila pa bomo po potrebi ponovno novelirali v skladu z rokom, določenim v akcijskem načrtu.

V prvi polovici leta 2020 je bila glavnina aktivnosti usmerjena v pripravo usmeritev in navodil, ki so povezane z ukrepi COVID-19. Pripravili in objavili smo novelirani verziji Navodil OU o upravičenih stroških ter Navodil OU za izvajanje tehnične podpore, ki sta v prvi vrsti namenjeni vpeljavi poglavij v povezavi s COVID-19. OU mora pripraviti in objaviti še usmeritve in navodila glede upravičenosti stroškov v poenostavljeni obliki, povezanimi z ukrepi COVID-19.

Podpora pri izvajanju evropske kohezijske politike

Številni upravičenci so izrazili potrebo, da se organizirajo usposabljanja, podajanje informacij in pomoč v različnih fazah izvedbe javnih razpisov in izvajanja projektov. V prvi fazi, ko sredstva še niso dodeljena in je treba projekte pripraviti za kandidiranje na razpisu, je naloga posameznega resorja, da zagotovi ustrezne informacije in pomoč, če je to ustrezno. Seveda je treba pri tem zagotoviti enako obravnavo vseh upravičencev in jim zagotoviti enake možnosti za uspeh pri kandidiranju za javna sredstva. V naslednji fazi, ko se projekti izvajajo, pa je možno izvajalcem projektov informacije nuditi prek osrednjih kanalov (delujočo Fino točko ‒ splošna vprašanja in CPU e-MA pri vprašanjih, povezanih z informacijskim sistemom) in informativnih dogodkov – letno se v vsaki kohezijski regiji organizira vsaj po en dogodek.

| Težave | Rešitve | Nosilec | Rok |
| --- | --- | --- | --- |
| Pomanjkljiva podpora pri pripravi operacij in izvajanju operacij. | Aktivnosti: - usmerjanje na delujočo Fino točko EU na SVRK (in CPU v primeru težav z IS), - zagotavljanje sprotne odzivnosti in organizacija vsaj enega dogodka letno z upravičenci v kohezijskih regijah; - kadar smiselno zagotavljanje specifičnih usposabljanj in večja konkretizacija priročnikov. | OU OU in po potrebi PO OU in po potrebi PO | Trajno Trajno Trajno |

Realizacija

(i) Se izvaja: uporabnikom je zagotovljena pomoč prek Fine EU točke (financiranje, sredstva EU, podpora), katere glavni namen je na preprost, pregleden in uporabniku prijazen način sporočati vse ključne informacije, ki jih morajo poznati potencialni prijavitelji in izvajalci projektov, in preko Centra za podporo uporabnikom informacijskega sistema (CPU).

(ii) Zagotovljena je sprotna odzivnost OU-ja in PO-jev. Organizacija dogodkov z upravičenci po kohezijskih regijah v letu 2019 ni bila izvedena, kar pa smo v vmesnem času nadomeščali z drugimi oblikami sodelovanja na raznih srečanjih, sestankih in z izobraževanji.

(iii) Se izvaja: na podlagi potreb, izkazanih v resorjih, je OU ustrezno sestavil in uskladil skupine strokovnjakov in izvaja izobraževanja s praktičnim delom z informacijskim sistemom. V letu 2019 so že bile organizirane delavnice, na katerih so bili predstavljeni postopki prenosov podatkov med MFeRAC-om in sistemom e-MA (v primeru NPU=U). MJU je v svojih prostorih zagotovil opremljeno učilnico, ki je namenjena izobraževanju PO-jev in končnih upravičencev. V začetku leta 2020 smo pripravili plan specifičnih izobraževanj, ki bi bila izvedena v organizaciji OU za ministrstva, vključena v EKP, kar pa se zaradi omejitev zbiranja do konca septembra 2020 še ni realiziralo.

Teritorialni pristopi

Dogovori za razvoj regij

V izvajanju OP s pristopom endogene regionalne politike ‒ t. i. dogovori za razvoj regij (DRR) - naj bi se smiselno zagotovilo zagotavljanje sredstev za naložbe po načelu od spodaj navzgor. Prvo povabilo za pripravo DRR-jev je bilo objavljeno novembra 2015, v tem okviru pa se je opredelilo skupaj 29 projektov, ki bi bili lahko potencialno sofinancirani na podlagi OP, od katerih je OU za dva izdal odločitev o podpori. Drugo povabilo za pripravo DRR je bilo objavljeno novembra 2017, v tem okviru pa se je opredelilo 212 projektov. Dogovori z vsemi razvojnimi regijami so bili podpisani v letu 2018. Vsi projekti, uvrščeni v dogovore, za razvoj regij imajo možnost, da se potrdijo na podlagi neposredne potrditve projekta (operacije). V naslednjih korakih bodo upravičenci (v primeru upravičencev, ki so neposredni proračunski uporabniki identificiran tudi možen kadrovski primanjkljaj pri pripravi projektov) poslali PO vloge za odločitev o podpori. Zaradi velikega števila projektov, ki bodo potrjeni na podlagi neposredne potrditve operacije, bo pri PO in na OU nastalo ozko grlo. Zato je treba zagotoviti ustrezne kadrovske vire za hitro in strokovno odzivnost v procesih izbora operacij oziroma odločanja o podpori (z notranjimi prerazporeditvami obstoječih zaposlenih), hkrati pa optimizirati postopek dodeljevanja v prihodnje (javni poziv, javni razpis ali podobno).

| Težave | Rešitve | Nosilec | Rok |
| --- | --- | --- | --- |
| Ključni ugotovljeni problemi izvajanja OP s pristopom endogene regionalne politike: - neustrezna pripravljenost projektov v fazi priprave DRR, - le možnost postopkov neposredne potrditve operacij (skladno z ZSRR-2), ki onemogoča izvedbeno prilagodljivost glede na specifične situacije za pospešitev črpanja. | Aktivnosti: - potrebno urediti kadrovsko zasedenost, da bo mogoč hiter odziv na vloge, ki jih pošljejo upravičenci, - v fazi priprave DRR se kot minimalno merilo za uvrščanje projektov v DRR določi popolna tehnična, administrativna in vsebinska pripravljenost projektov (vključno s popolnoma pripravljeno projektno in investicijsko dokumentacijo, zagotovljenimi vsemi upravnimi in drugimi dovoljenji za izvedbo ter zagotovljenimi zemljišči, kjer to relevantno), - za naslednje programsko obdobje priprava in predložitev spremembe normativnih podlag spodbujanja skladnega regionalnega razvoja ter endogene regionalne politike, ki odpravijo vsakršno urejanje aktivnosti udeležencev in te izhajajo iz opisov sistema upravljanja in nadzora izvajanja evropske kohezijske politike, kot na primer izvajanje neposrednih potrditev operacij ipd. (to se ureja v normativnem okviru, ki ga opredeli OU). | OU, MGRT, MZI, MOP MGRT MGRT | 1. četrtletje 2019 Pri naslednjem javnem povabilu Leto 2019 |

Realizacija

(i) Za izvedbo projektov v okviru DRR-jev je dala Vlada RS soglasje k 28 projektnim zaposlitvam za določen čas za izvedbo operacij posredniških organov, ki izhajajo iz podpisanih DRR-jev. Zaposlitve se financirajo v okviru že potrjenih projektov tehnične podpore (sklep Vlade RS z dne 24. 4. 2019).

MGRT je oblikoval delovne skupine za izvajanje aktivnosti na prednostni naložbi 3.1. MGRT še pred formalnim prispetjem vlog na PO-je intenzivno in v največji možni meri nudi pomoč upravičencem, tako da so formalno prispele vloge na PO-je pripravljene do te mere, da se lahko hitreje posredujejo na OU. V ta namen potekajo periodični teritorialni dialogi z vsemi deležniki v okviru dogovorov in individualni razgovori s posameznimi deležniki pred oziroma med pripravo vlog za NPO-je. Namen dialogov je opredeljevanje težav v zvezi s pripravo vlog za NPO-je, spremljanje terminskega plana, ugotavljanje upravičenosti projekta ipd. Cilj je doseči ustrezen preboj pri pripravi vlog za NPO-je.

MOP je opravil pregled stanja in pripravil predloge za poenostavitev izvajanja nekaterih nalog in izvedel notranje prerazporeditve kadrov.

MZI je opravil pregled stanja in izvedel notranje prerazporeditve kadrov za MZI v vlogi PO-ja. Poleg MZI-ja je velik del teh operacij vezan na Direkcijo RS za infrastrukturo, ki je organ v sestavi MZI in bo nastopal v vlogi upravičenca. MZI je posebej poudarjal, da je za ureditev teh delovnih mest najprej treba spremeniti člen 21(1) Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta ali pa najti drugo sistemsko rešitev. V vmesnem času so se v zvezi s tem predlogom večkrat sestali OU, MZI in MJU, ki so ugotovili, da bi predlog porušil sistem izvajanja tehnične pomoči, zato je smiselno rešitev primarno iskati v smeri zagotovitve potrebnih kvot iz integrale. Ustrezno rešitev smo oblikovali v sodelovanju z MJU.

(ii) MGRT za pospešitev izvajanja podpisanih dogovorov za razvoj regij in njihovih dopolnitev intenzivno izvaja teritorialni razvojni dialog z ministrstvi in regijami, ki so potekali januarja, marca, maja, septembra 2019 in januarja 2020. S spremembo drugega povabila za posredovanje projektnih predlogov v okviru dogovorov za razvoj regij (objavljeno v aprilu 2019) se uvajajo določene dodatne zahteve glede vključevanja projektnih predlogov v dogovore - zaostrujejo se pogoji, pod katerimi se lahko projekti uvrščajo v dogovore (uvrščajo se lahko le projekti, ki so dejansko izvedljivi, in projekti, ki imajo zaprte finančne konstrukcije (imajo 60% oziroma najmanj 80 % oziroma pri nekaterih PN-jih tudi 100 % stopnjo sofinanciranja upravičenih stroškov). V okviru obstoječih projektov MGRT napotuje k zapiranju finančne konstrukcije tistih projektov, pri katerih je "manko" deleža sofinanciranja EU in slovenske udeležbe.

(iii)

Vlada RS je 18. 7. 2019 s sklepom št. 30300-3/2019/91 sprejela Operativni načrt o sodelovanju ministrstev pri pripravi regionalnih razvojnih programov za obdobje 2021–2027 in se seznanila z gradivom Cilji, usmeritve in instrumenti regionalne politike ter strateška izhodišča prostorskega razvoja za pripravo regionalnih razvojnih programov 2021–2027. V skladu z ZSRR-2 bo v sodelovanju med državo, občinami, združenji gospodarskih dejavnosti, nevladnimi organizacijami in drugimi razvojnimi partnerji opredeljena strategija na ravni regije, prav tako bodo identificirani projekti. Takšen regijski pristop bo omogočal reševanje problemov državljanov, naslavljal investicijske potrebe občin, vključno z ustvarjanjem prihrankov za njihove proračune, spodbujal gospodarski in tehnološki razvoj, predvsem pa konkretno prispeval k prehodu v nizkoogljično krožno družbo, kar predstavlja eno osrednjih prioritet ne samo vseh razvojnih regij in Slovenije temveč tudi evropske politike po letu 2020. V programskih delih regionalnih razvojnih programov 2021–2027 bo opravljena identifikacija ključnih regijskih programov in večjih regijskih projektov in investicij. Z izvedbenimi mehanizmi v okviru politik in načrti razvojnih programov državnega proračuna pa bo zagotovljena izvedba projektov, ki bodo uvrščeni v dogovore za razvoj regij. Dodatno bo predvidoma dana možnost krepitve institucionalnih kapacitet na regionalni ravni za koordinacijo in izvedbo projektov (sredstva tehnične podpore in drugih podpornih mehanizmov), ki bo vezana na rezultate. S takim pristopom bo ustvarjen eden nosilnih razvojnih programov Vlade RS za prihajajoče programsko obdobje.

Vse razvojne regije so do roka, tj. do 31. 12. 2019, pripravile in posredovale MGRT osnutke strateških delov RRP. Ker finančni in vsebinski razrez EU za novo finančno perspektivo nista znana, prav tako je velik dejavnik pri zamudi z izvajanjem aktivnosti priprave RRP aktualna situacija glede COVID-19, je v pripravi osnutek spremembe Operativnega načrta o sodelovanju ministrstev pri pripravi regionalnih razvojnih programov za obdobje 2021–2027. Dinamika priprave RRP se mora ustrezno prilagoditi novim dejstvom.

Celostne teritorialne naložbe

V izvajanju OP s pristopom celostnih teritorialnih naložb (CTN) se zagotavlja razvoj urbanih območij skladno s trajnostnimi urbanimi strategijami (TUS). Prva povabila so bila s strani ZMOS objavljena v letih 2017 in 2018 in sicer v okviru PN 4.1 – energetska sanacija, PN 4.4 – trajnostna mobilnost ter PN 6.3 - revitalizacija degradiranih urbanih območij.

| Težave | Rešitve | Nosilec | Rok |
| --- | --- | --- | --- |
| Ključne ugotovljene težave pri izvajanju OP s pristopom CTN: - neustrezna pripravljenost projektov v fazi izbora na ZMOS (prva faza izbora), - dolgotrajno sklepanje pogodb o sofinanciranju. | Zagotoviti je treba: - v prvi fazi izbora operacij CTN se kot minimalno merilo za uvrščanje projektov v prvo fazo izbora določi popolna tehnična, administrativna in vsebinska pripravljenost projektov (vključno s popolnoma pripravljeno projektno in investicijsko dokumentacijo, zagotovljenimi vsemi upravnimi in drugimi dovoljenji za izvedbo ter zagotovljenimi zemljišči, kjer to relevantno), s tem pa se odpravi potreba po vmesnem času za pripravo projektov med fazami izbora pri ZMOS in MOP/MZI, - priprava spremembe podlag OU izvajanja CTN, - priprava poenostavljenih oblik postopkov in/ali pospešitev teh od izdaje odločitve o podpori do sklepanja pogodbe o sofinanciranju. | ZMOS (ZMOS; MZI in MOP) OU (ZMOS; MZI in MOP) MOP | Trajno 1. četrtletje 2019 Trajno |

Realizacija

(i), (iii)

V obdobju tretjega trimesečja 2020 ni bila izdana nobena nova odločitev o podpori. Do 30. 9. 2020 je OU izdal odločitve o podpori za 54 operacij v skupni vrednosti 79 mio EUR sredstev EU (KS in ESRR), kar predstavlja 70,5 % pravic porabe, namenjenih za CTN.

(ii) Podlage se ne bodo bistveno spreminjale.

Analiza kot podlaga za omogočanje pogojev za 100-odstotno črpanje sredstev OP EKP do konca programskega obdobja

Opredelitev zadostnih dodatnih pravic porabe je potreben korak za strukturno prilagoditev sistema evropske kohezijske politike v Sloveniji, ki bo omogočila zadosten dvig dinamike porabe sredstev, ki bo v končni fazi omogočila 100 % črpanje. Povedano poenostavljeno, zaradi ostankov, ki izhajajo iz pogosto vrednostno nižje sklenjenih pogodb v primerjavi z dodeljenimi sredstvi (posledica javnega naročanja in ugodnejših ponudb od prvotno načrtovanih) ter iz pogosto vrednostno nižjih izplačil glede na sklenjene pogodbe, je treba zagotoviti dodatne pravice porabe iz proračuna RS, glede na razpoložljiva evropska sredstva, ki bodo omogočila dodelitev sredstev preko razpoložljivih sredstev OP EKP, da bodo slednja omogočila sklenitev pogodb (prevzem obveznosti), prav tako še vedno preko razpoložljivih sredstev OP EKP, da bomo posledično lahko zagotovili zahtevek za plačilo do EK v 100 % vrednosti razpoložljivih sredstev OP EKP. SVRK bo pripravila analizo ter jo predložila Vladi RS v odločanje najkasneje do 30. 6. 2019.

Določeno tveganje je povezano predvsem s potrebno povečano dinamiko koriščenja pravic porabe v letnih proračunih RS, ki pa bo obvladovano z upoštevanjem fiskalnega pravila v postopkih načrtovanja proračuna. Dodatne pravice porabe bodo izhajale iz pripravljene analize ter bodo razdeljena slede na stanje koriščenja evropskih kohezijskih sredstev na posamezni prednostni osi OP EKP/skladu/kohezijski regiji s ciljem zagotoviti 100 odstotno porabo sredstev. Izhajajoč iz pripravljene analize bodo sredstva načrtovana predvidoma v letnih proračunih 2020–2023 na proračunskih postavkah EKP in sicer glede na pripravljeni INOP, v katerem bodo potrjeni dodatni projekti/programi/javni razpisi. O dodelitvi dodatnih pravic porabe bo na podlagi pripravljene analize odločala Vlada RS.

| Težave | Rešitve | Nosilec | Rok | Tveganja za izvedbo rešitve |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vrednostno podcenjen nabor odobrenih projektov in programov za zagotavljanje celotnega investicijskega cikla s hitrejšo dinamiko porabe ter omogočanjem pogojev za 100 % črpanje sredstev. | Aktivnost: - OU opravi analizo razvojnih potreb in trenutno razpoložljivih sredstev za dodelitev, ki določi zadostne dodatne pravice porabe iz proračuna RS glede na prednostno os, sklad ter regijo, ki bodo omogočile dvig dinamike investicijskega cikla ter rezultirale v pogojih za končno 100 % črpanje sredstev. | OU | Trajno |  |

Realizacija

SVRK je v letu 2018 pričel s pripravo predlogov o prerazporeditvi rezerve za uspešnost ter s temi povezanimi drugimi specifičnimi spremembami (npr. kazalnikov). Ocena OU je slonela tudi na ukrepih, ki izhajajo iz sprejetega akcijskega načrta za hitrejše izvajanje OP, ki ga je Vlada RS sprejela decembra 2018. Predvidevalo se je, da se bo na podlagi teh predlogov v letu 2019 izvedla naslednja sprememba OP, vendar je EK zaradi ocene, da obstaja resna pomanjkljivost v kakovosti in zanesljivosti sistema spremljanja ter podatkov o skupnih in posebnih kazalnikih, uvedla postopek za začasno zaustavitev vmesnih plačil. Slovenski organi so v drugi polovici 2019 pospešeno izvajali aktivnosti za sprejem potrebnih korektivnih ukrepov ter za izboljšanje delovanja sistema upravljanja in nadzora. EK je ob koncu leta 2019 še analizirala vse prejete informacije o izvedenih aktivnostih. V začetku leta 2020 je EK ugotovila, da so bili slovenski organi uspešni ter da so resne pomanjkljivosti, ugotovljene v sistemu spremljanja, odpravljene.

OU je sočasno z uvajanjem korektivnih ukrepov tekom 2019 oblikoval predlog spremembe OP zgolj in samo iz delov, ki so neposredno povezani s prerazporeditvijo rezerve za uspešnost. OU je ocenil, da se rezerva za uspešnost prerazporedi iz / na sledeče osi, sklade ESI in kategorije regij:

- prednostne osi 2 (ESRR, V) v celoti prerazporedi na prednostno os 1 (ESRR, V),

- prednostne osi 2 (ESRR, Z) v celoti prerazporedi na prednostno os 1 (ESRR, Z),

- prednostne osi 3 (ESRR, V) v celoti prerazporedi na prednostno os 1 (ESRR, V),

- prednostne osi 5 (KS, Slovenija) v celoti prerazporedi na prednostno os 6 (KS, Slovenija),

- prednostne osi 6 (ESRR, V) v celoti prerazporedi na prednostno os 5 (ESRR, V),

- prednostne osi 8 (ESS, V) v deležu prerazporedi na prednostni osi 9 in 10 (ESS, V) in

- prednostne osi 9 (ESRR, Z) v celoti prerazporedi na prednostno os 1 (ESRR, Z).

Sprememba OP je bila pripravljena v 2019, vendar jo je bilo mogoče predložiti v potrjevanje šele po prejemu izvedbenega sklepa EK za določitev prednostnih osi OP, ki so dosegle svoje mejnike, kateri je bil izdan dne 2. 4. 2020.

V sredini marca 2020 je bila v Sloveniji zaradi naraščanja števila primerov okužb s koronavirusom razglašena epidemija. Na temelju usmeritev na nivoju institucij EU, spremenjenih aktov na nivoju EU, sprejetih odločitev na nivoju DZ in Vlade RS ter na podlagi smernic za naprej je bil poleg že omenjenega predloga realokacije sredstev za uspešnost v aprilu 2020 pripravljen še prvi predlog spremembe OP za omilitev posledic virusa COVID-19 za državljane ter gospodarstvo.

Odbor za spremljanje Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 je na svoji sedmi dopisni seji v aprilu 2020 potrdil spremembo OP tako za prerazporeditev rezerve za uspešnost, kot tudi za uvedbo dodatnih ukrepov za omilitev posledic COVID-19. Spremenjen OU je bil na Evropsko komisijo uradno posredovan v maju 2020. Sprememba splošne uredbe omogoča, da se sredstva za ukrepe proti in po Covid-19 porabljajo že pred formalnim posredovanjem spremembe OP na EK. EK je spremembo OP potrdila 19. 6. 2020.

OU ocenjuje, da bo operacionalizacija predlogov vseh opisanih sprememb OP vpričo spremenjenih razmer v celotni EU ter Svetu omogočala doseganje ciljnih vrednosti za vse kategorije (os/sklad/regija), predvsem pa bo omogočeno varovanje življenj prebivalcev naše države, zagotovljena bo ustrezna odzivnost na krizne razmere v zdravstvenih storitvah, oblikovana bo varovalna mreža za ekonomsko stabilnost državljanov, razvojno - raziskovalnih projektov in gospodarstva ter s tem ohranjanje konkurenčnosti, razvoja in kohezivnosti Slovenije v razmerah pandemije.

Vzporedno je OU začel v drugi polovici 2020 z večjo vsebinsko prenovo OP 14-20, ki bo vzela v ozir tveganja glede doseganja dosedanjih ciljev OP 14-20 in novonastalo realnost po epidemiji. Ob tem bo ponovno preučil zadostnost pravic porabe za dodeljevanje za omogočanje 100% koriščenja sredstev do konca leta 2023, hkrati bo treba zagotoviti zadostna sredstva v državnem proračunu, predvsem to velja za leta 2021-2023, da se bodo prej omenjeni cilji lahko uresničili.

1.2 	Operacije s pomembnim finančnim vplivom na izvajanje OP EKP

Opredeljene so tudi operacije s pomembnim finančnim vplivom na izvajanje OP EKP: (i) načrtovane operacije, ki glede na načrtovani rok izdaje odločitve o podpori še niso potrjene, ali (ii) operacije, za katere je odločitev o podpori izdana, se pa v daljšem časovnem obdobju ne dosega tehtnejša realizacija. Skupna vrednost prispevka EU vseh operacij s pomembnim finančnim vplivom na izvajanje OP EKP (v načrtovanju in izvajanju) znaša 712.961.787,78 EUR.

Načrtovane operacije, ki glede na načrtovani rok izdaje odločitve o podpori še niso potrjene

Skupna vrednost prispevka EU za operacije s pomembnim finančnim vplivom na izvajanje OP EKP v načrtovanju znaša 308.809.841 EUR, s skupno načrtovano realizacijo v letu 2018 v vrednosti 24.910.727 EUR.

Opredeljeni so projekti (operacije), pri katerih so zaznani večji odstopi od načrtovane časovnice v INOP. Predlagana sta dva ukrepa – pospešitev priprave projektov in najmanj četrtletno spremljanje stanja glede priprave vloge in pozneje izvajanja projekta. Če se stanje načrtovanja ali priprave operacij ne bo izboljšalo, se preveri možnost realokacije sredstev EU za druge namene.

| PO | Težave | Rešitve | Nosilec | Rok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MOP MOP MZI MZI MZI MZI | - OP 5.1: Protipoplavna ureditev porečja Selške Sore (do kraja Dolenja vas) – zmanjševanje poplavne ogroženosti OPVP Železniki, upravičenec: DRSV, vrednost prispevka EU skupaj: 17.975.449 EUR, načrtovana realizacija v letu 2018: 407.000 EUR; - OP 6.2: več konkretnih projektov na PN 6.2 (Natura 2000), različni upravičenci, vrednost prispevka EU skupaj: 30.166.372 EUR, načrtovana realizacija v letu 2018: 3.934.236 EUR; - OP 7.1: Izgradnja ureditve vozlišča z ureditvijo železniške postaje Pragersko (Nadgradnja vozlišča Pragersko), upravičenec: DRSI, vrednost prispevka EU skupaj: 40.000.000 EUR, načrtovana realizacija v letu 2018: 8.800.000 EUR; - OP 7.1: Nadgradnja obstoječe enotirne proge Maribor‒Šentilj‒d. m. z novimi objekti na odseku Maribor‒Pesnica (Nadgradnja proge Maribor‒Šentilj), upravičenec: DRSI, vrednost prispevka EU skupaj: 101.000.000 EUR, načrtovana realizacija v letu 2018: 11.769.491 EUR; - OP 7.1: 2. tir Divača–Koper, upravičenec: 2TDK, vrednost prispevka EU skupaj: 80.000.000 EUR; - OP 7.2: 3. razvojna os (južni del) ‒ obvoznica Novo mesto, upravičenec: DARS, vrednost prispevka EU skupaj: 39.668.020 EUR. | Zagotoviti je treba: - pospešitev priprave projektov (operacij) ali vloge za odločitev o podpori, - četrtletno poročanje o izvedbi/stanju projekta. | MOP MOP MZI MZI MZI MZI | Trajno Trajno |

Realizacija

- PN 5.1: Protipoplavna ureditev porečja Selške Sore (do kraja Dolenja vas) – zmanjševanje poplavne ogroženosti OPVP Železniki, projekt je bil potrjen v januarju 2019. Trenutno potekajo aktivnosti za pridobitev zemljišč, prav tako je zaključen postopek izbora nadzornega inženirja za gradnjo, v teku so tudi javna naročila za gradnjo.

- PN 6.2: več konkretnih projektov na PN 6.2 (Natura 2000). Zaznan je napredek pri izvajanju konkretnih projektov na PN 6.2 – do 30. 9. 2020 je bilo z odločitvami o podpori dodeljenih 86 % pravic porabe

3. do 6.: PN 7.1 in 7.2

EK je 20. 8. 2019 izdala Sklep o potrditvi za veliki projekt Nadgradnja železniške proge Maribor–Šentilj. Izvedba poteka po terminskem planu.

EK je 7.9.2020 izdala Izvedbeni sklep EK o potrditvi velikega projekta 2. tira Divača-Koper – 3. sklop. Dolgotrajni postopki na ARSO zamikajo začetek izvedbe projekta Vozlišče Pragersko v leto 2021 ter zaključek projekta v 2. četrtletje 2023. ARSO je 8. 10. 2020 izdal sklep o ustavitvi postopka, ker za investicijo po novi PVO Uredbi ni več obvezna pridobitev OVS.

Zamude pri odobritvi operacij so v letu 2018 nastale predvsem zaradi večjih zamud pri sprejemanju spremembe Uredbe o mejnih vrednosti kazalcev hrupa v okolju, medtem ko je v letu 2019 do zamud prišlo in nadalje prihaja zaradi počasnega izvajanja postopkov obravnave vloge operacij za pridobitev okoljskega soglasja.

Pri vseh operacijah na prednostnih naložbah 7.1 in 7.2 so bile vloge za pridobitev okoljevarstvenega soglasja na ARSO posredovane v prvi polovici 2018 in dopolnjene na osnovi spremenjene zakonodaje in prejetih pripomb ARSA.

V okviru prednostne naložbe 7.2  je za projekt Gradnja 3. razvojne osi (južni del) 1. in 2. etapa v teku pridobitev gradbenega dovoljenja po integralnem postopku.

Operacije, za katere je odločitev o podpori izdana, a se v daljšem časovnem obdobju ne dosega tehtnejša realizacija

Skupna vrednost prispevka EU za operacije s pomembnim finančnim vplivom na izvajanje OP EKP, za katerega je odločitev o podpori izdana, a se v daljšem časovnem obdobju ne dosega tehtnejša realizacija, znaša 404.151.947,44 EUR (do zdaj je bilo realizirano skupno 4.488.997,10 EUR ali 1,1 % skupne načrtovane vrednosti).

Opredeljeni so projekti (operacije), pri katerih so zaznani večji odstopi od načrtovane časovnice v INOP. Predlagana sta dva ukrepa – pospešitev izvajanja operacij in najmanj četrtletno spremljanje stanja na pripravi vloge in pozneje izvajanja projekta. Če se stanje načrtovanja ali priprave operacij ne bo izboljšalo, se preveri možnost za odstope ali preklic odločitve o podpori ter realokacije sredstev EU za druge namene.

| PO | Težave | Rešitve | Nosilec | Rok | Tveganja za izvedbo rešitve |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MGRT MGRT MOP MOP MOP MOP MGRT | - OP 3.2: SPOT 4: Vzpostavitev in delovanje nacionalne slovenske poslovne točke (tudi t. i. strateški projekt Vlade RS), upravičenec: SPIRIT, odločitev o podpori izdana: 17. 1. 2018, vrednost prispevka EU skupaj: 8.643.811,92 EUR (do zdaj realizirano: 2.385.305,00 EUR); - OP 3.2: Poslovni modeli 2018‒2022: Spodbujanje razvoja in uporabe novih poslovnih modelov za lažje vključevanje v globalne verige vrednosti, upravičenec: SPIRIT, odločitev o podpori izdana: 27. 2. 2018, vrednost prispevka EU skupaj: 8.134.376,52 EUR (do zdaj realizirano 454.763,92 EUR); - OP 6.1: Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja; upravičenec: MO Ljubljana, odločitev o podpori izdana: 14. 8. 2017, vrednost prispevka EU skupaj: 68.879.165 EUR (do zdaj realizirano 3.967.587 EUR); - OP 6.1: Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja 2. sklop, 2. faza, upravičenec: MO Kranj, odločitev o podpori izdana: 4. 4. 2017, vrednost prispevka EU skupaj: 5.609.059 EUR (do zdaj realizirano 0 EUR); - OP 5.1: Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice (do Ljubljane) – zmanjševanje poplavne ogroženosti OPVP Ljubljana jug in Dobrova, upravičenec: DRSV, odločitev o podpori izdana: 22. 11. 2017, vrednost prispevka EU skupaj: 42.046.483 EUR (do zdaj realizirano 0 EUR); - OP 5.1: Nadaljevanje projektov zagotovitve poplavne varnosti na porečju Drave, upravičenec: DRSV, odločitev o podpori izdana: 29. 3. 2017, vrednost prispevka EU skupaj: 17.838.052 EUR (do zdaj realizirano 412.523 EUR); - OP 1, 3, 4, 6: Finančni instrumenti, upravičenec: SID banka, odločitev o podpori izdana: 23. 11. 2017, vrednost prispevka EU skupaj: 253.000.000 EUR (do zdaj realizirano do ravni končnih prejemnikov 400.000,00 EUR). | Zagotoviti je treba: - pospešitev načrtovanja operacij, - četrtletno poročanje o izvedbi ali stanju pri projektu. | MGRT MGRT MOP MOP MOP MOP MGRT | Trajno Trajno | Če se stanje izvajanja operacij ne izboljša, proučitev možnosti prerazporeditve. |

Realizacija

- PN 3.2: SPOT 4: Vzpostavitev in delovanje nacionalne slovenske poslovne točke (tudi t. i. strateški projekt Vlade RS), upravičenec: SPIRIT, odločitev o podpori izdana 17. 1. 2018, vrednost prispevka EU skupaj: 8.643.811,92 EUR (realizacija do 30. 9. 2020 je znašala 2.259.849 EUR).

Do konca tretjega četrtletja so bile izvedene naslednje aktivnosti:

- aktivno nudenje podpore uporabnikom portala www.spiritslovenia.si in njegovih digitalnih storitev, ki jo tvorita tehnična podpora pri uporabi digitalnih storitev portala in vsebinska podpora, ki jo pripravimo v sodelovanju z nosilci storitev. Podpora se izvaja skozi orodja Intercom in Rocketchat;

- upravljanje dvosmernega komunikacijskega kanala »Enotna informacijska točka ukrepov v podporo gospodarstvu za blažitev posledic vpliva COVID-19«;

- nadaljevali smo z rednimi usposabljanji SPOT svetovalcev, ki v zadnjih mesecih zaradi COVID-19 potekajo v on-line obliki;

- preko sistema Artur smo izvajali merjenje kakovosti storitev sistema SPOT in zadovoljstva strank v okviru koordinacije točk SPOT Svetovanje, merjenje izvajamo 4-krat mesečno. Merjenje opravimo takoj po izvedeni storitvi ali najkasneje v sedmih dneh po izvedenem svetovanju. V tretjem četrtletju 2020 smo skupno izvedli dvanajst merjenj preko sistema Artur;

- na področju promocije sistema SPOT smo SPOT točke opremili z brošurami kampanje »I feel Slovenia Green. Creative. Smart«;

- priprava in izvedba javnega naročila medijskega zakupa z monitoringom znamke SPOT ter izdelavo videa za promocijo slovenske lesne industrije pri nas;

- izvedba drugega in tretjega dela spletnega izobraževalnega programa digitalnega marketinga za slovenska MSP izvozno usmerjena podjetja;

- ambasadorje slovenskega gospodarstva, ki so bili izbrani v okviru kampanje Green Creative Smart, smo povabili k sodelovanju pri soustvarjanju serije webinarjev s predstavitvami prednosti slovenskega gospodarstva ter poslovnega investicijskega okolja. Povabili smo jih tudi k sodelovanju na konferenci Prihodnost industrije in internacionalizacije ter k sodelovanju na promocijskem dogodku o rabi lesa, ki ga je SPIRIT Slovenija organiziral skupaj z direktoratom za lesarstvo in inkubatorjem Saša;

- izvajanje pilotnega projekta Lead Generation - identifikacija kvalificiranih kontaktov potencialnih investitorjev na nemško govorečih trgih (regija DACH) in na Japonskem;

- izvajanje programa Lead Generation - identifikacija kvalificiranih kontaktov potencialnih tujih kupcev na nemško govorečih trgih (regija DACH) za povezovanje slovenskih in tujih poslovnih partnerjev;

- izvajanje programa Lead Generation - identifikacija kvalificiranih kontaktov potencialnih tujih investitorjev v Združenem kraljestvu VB in Severne Irske.

Načrtovane ključne aktivnosti:

- nadaljevanje izvajanja komunikacijske kampanje Green.Creative.Smart;

- izdelava stojnice Green.Creative.Smart. za predstavitev aktivnosti SPOT Global in širše sistema SPOT na poslovnih dogodkih v Sloveniji in tujini;

- priprava in izvedba oglaševanja SPOT Global v tujini in sistema SPOT v Sloveniji;

- priprava priročnika oziroma aplikacije z izhodišči za oblikovanje investicijskih projektov;

- prenova in digitalizacija kataloga investicijskih projektov;

- priprava na predstavitev slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini po razširjenem konceptu (sejem Arab Health, sejem Stockholm Furniture and Light Fair in sejem Hannover Messe za leto 2021);

- nadaljevanje izvajanja pilotnega projekta Lead Generation - identifikacija kvalificiranih kontaktov potencialnih investitorjev na nemško govorečih trgih (regija DACH) in na Japonskem;

- nadaljevanje izvajanja pilotnega projekta Lead Generation - identifikacija kvalificiranih kontaktov potencialnih tujih kupcev na nemško govorečih trgih (regija DACH) za povezovanje slovenskih in tujih poslovnih partnerjev.;

- organizacija in izvedba pilotnega programa Lead Generation - identifikacija kvalificiranih kontaktov potencialnih tujih investitorjev v Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske;

- priprava in izvedba pilotnega programa Lead Generation - identifikacija kvalificiranih kontaktov potencialnih investitorjev v Združenih državah Amerike;

- izvajanje izobraževalnih programov in programov usposabljanja (izvedba pilotnega projekta programa usposabljanja za slovenske izvoznike za trg ZDA);

- izvajanje programa regionalnega skrbništva, kjer želi SPIRIT Slovenija spodbuditi izvajanje specifičnih nalog v smislu zagotavljanja identifikacije, zbiranja, popisovanja in ažuriranja specifičnih podatkov, ki praviloma niso javno dostopni ter zagotoviti organizacijo oziroma soorganizacijo določenih aktivnosti in delavnic. S tem namenom smo z dvanajstimi regionalno razvojnimi agencijami (RRA) sklenili pogodbe na osnovi javno-javnega partnerstva;

- izvedba analiz zadovoljstva prepoznavnosti sistema SPOT in merjenje kakovosti storitev in zadovoljstva strank;

- nadgradnja in vzdrževanje spletne platforme ter izdelava novih funkcionalnosti in digitalnih aplikacij.

- PN 3.2: Poslovni modeli 2018‒2022: Spodbujanje razvoja in uporabe novih poslovnih modelov za lažje vključevanje v globalne verige vrednosti, upravičenec: SPIRIT, odločitev o podpori izdana 27. 2. 2018, vrednost prispevka EU skupaj: 8.852.199,99EUR (realizacija do 30. 9. 2020 577.092EUR).

Do konca tretjega četrtletja so bile izvedene naslednje aktivnosti:

- izvedeno javno naročilo za izbor ključnih strokovnjakov, ki bodo v podjetjih izvedli trajnostno strateško transformacijo v obdobju 2019–2022, izbran izvajalec za izvedbo programa Akademije TPSMP in podpisana pogodba;

- z namenom promocije področja trajnosti in animacije podjetij za vključevanje v program je bil pripravljen promocijski letak za distribucijo na različnih poslovnih dogodkih, konkretno na poslovnem dogodku v organizaciji Združenja manager 19. 6. 2019;

- izoblikovala se je grafična podoba projekta, ki se bo uporabljala v promocijski kampanji;

- Izvedene so bile štiri promocijske delavnice za ciljno skupino potencialnih prijaviteljev v štirih regijah (april- september 2019);

- posneti so bili promocijski video filmi za skupaj že dva cikla podjetij (24);

- 17. 9. 2020  je bila izvedena promocijska okrogla miza na konferenci o lesu v Celju s predstavniki treh podjetij, ki so že zaključili proces TST;

- 21. 6. 2019 je bil objavljen javni razpis Spodbujanje trajnostne poslovne strateške transformacije in razvoj novih poslovnih modelov v slovenskih podjetjih za lažje vključevanje v globalne verige vrednosti. Skupna vrednost razpisa za Sklop A (de minimis) je 1.848.210 EUR, za Sklop B pa 6.000.000 EUR (državna pomoč). Predvidenih je pet rokov za oddajo vlog;

- v okviru sklopa A (vključitev v Akademijo trajnostnih poslovnih strategij in modelov) je bilo na prvem roku izbranih 13 podjetij (vseh 13 podjetij je uspešno zaključilo Sklop A (februar 2020). V sklopu B je bilo za sofinanciranje izvedbenih projektov potrjenih 10 vlog. Projekti so v zaključni fazi izvajanja, v novembru se bodo pregledovali in potrjevali končni zahtevki za izplačila in se zaključijo v novembru 2020), na drugem roku 11 podjetij (vseh 11 podjetij je uspešno zaključilo Sklop A (avgust 2020). Za sklop B je bilo predloženih 11 vlog izvedbenih projektov, ki so v zaključni fazi ocenjevanja (izdaja sklepov in aneksov do konca oktobra 2020). Na drugi rok so v skladu z JR lahko neposredno v Sklop B predložila projekte v odobritev financiranja tudi podjetja, ki so uspešno zaključila pilotno Akademijo v letih 2016-2017. Tako so tri podjetja oddala vloge, ki so bile tudi potrjene za sofinanciranje. Projekti so v zaključni fazi izvajanja in potrjevanja končnih poročil in zahtevkov) in na tretjem roku 11 podjetij (podjetja so začela z izvajanjem sklopa Akademija TPSMP z izvedbo uvodne delavnice 22. 9. 2020). Četrti rok JR je bil prestavljen iz 30. 9. na 10. 11. 2020 z objavo v UL RS. Podjetja v okviru akademije pripravijo 4-5 letne trajnostne poslovne strategije, poslovne modele, predloge izvedbenih projektov za uresničevanje trajnostnih poslovnih strategij po določenem vzorcu/obrazcu in ključni izvedbeni prioriteten projekt, s katerim lahko kandidirajo za finančna sredstva v sklopu B. Za podjetja, ki so vključena v akademijo, se posnamejo promocijski filmi;

- 13. 11. 2019 se je izvedla prva trajnostna konferenca – javni posvet na temo: Resnica.Pogum.Sprememba, katere se je udeležilo več kot 200 udeležencev. Druga trajnostna konferenca, planirana za 10. 3. 2020, je bila odpovedana zaradi izrednih razmer;

- v marcu 2020 so bila na drugem roku izbrana podjetja za sklop B (sofinanciranje izvedbe projektov), v obdobju april do junij 2020 so bili izvedeni nadzori (1. evalvacijski sestanki) nad izvajanjem izvedbenih projektov Sklop B,

- 5. 6. 2020 je bila izvedena promocijska delavnica programa in javnega razpisa (on line), katere se je udeležilo okoli 70 udeležencev.

Načrtovane ključne aktivnosti:

- izvajanje promocijskih aktivnosti za četrti rok JR ter izvedba izbora projektov v okviru tega roka;

- izvedba druge konference TST, v kolikor bodo razmere to dovoljevale;

- potrjevanje zahtevkov za izplačila podjetjem, izbranih v okviru prvega roka JR za sklop B, rok za oddajo končnih poročil je 2. 11. 2020 (prvi cikel podjetij – izvedbeni del),

- končne potrditve predlaganih vlog Slop B za drugi rok JR – priprava sklepov in aneksov za subvencije;

- izvedba prvega dela evalvacije programa za prvi cikel podjetij;

- izvedba procesa izbora podjetji za četrti rok JR.

- PN 6.1: Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja: gradnja kolektorja C0 je upočasnjena zaradi težav s pridobivanjem gradbenih dovoljenj in postopka okoljevarstvene presoje na ARSU. Iz proračuna RS je bilo do konca poročanega obdobja upravičencem izplačanega za 16.346.059,67 EUR EU dela sredstev. V mesecu marcu 2020 je bila razglašena epidemija COVID-19, ki je upočasnila dinamiko izvajanja projekta.

- PN 6.1: Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja 2. sklop, 2. faza: podpisana je izvajalska pogodba, gradnja poteka skladno s terminskim planom. Iz proračuna RS je bilo do konca poročanega obdobja upravičencem izplačanega za 1.842.338 EUR EU dela sredstev.

- PN 5.1: Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice (do Ljubljane) – zmanjševanje poplavne ogroženosti OPVP Ljubljana jug in Dobrova: v obdobju do konca prvega četrtletja 2020 je bil izbran izvajalec gradnje za Etapo 1 B (Ureditev v Dolenji vas, Ureditve območja Božne in Male vode, ureditev Gradaščice v Šujici), za Etapo 1 A (Ureditev Malega Grabna, ureditev na območju Kozarij, ureditve na območju Gradaščice na območju MOL-a, razbremenilnik 6a s pripadajočimi ureditvami) je bilo izdano okoljevarstveno soglasje, zaključen je postopek javnega naročila za izbor izvajalca gradnje za etapi 1A in 1B. Aktivnosti za optimizacijo izvedbe projekta se izvajajo kontinuirano v okviru medresorske delovne skupine za pospešitev izvajanja 5. prednostne osi, v kateri sodelujejo predstavniki upravičenca, posredniškega organa in organa upravljanja.

- PN 5.1: Nadaljevanje projektov zagotovitve poplavne varnosti na porečju Drave poteka zelo uspešno in v skladu s predvidenim terminskim načrtom. Izbor izvajalcev gradbenih del je v večji meri zaključen, pričakuje se intenzivna gradnja v letu 2020 in 2021. Ob upoštevanju dosežene realizacije ocenjujemo, da je tveganje za neuspeh pri izvajanju projekta odpravljeno.

- PN 1, 3, 4, 6: FI:

Ugotovljeno tveganje je bilo v celoti odpravljeno s črpanjem druge tranše finančnih instrumentov v zadnjem kvartalu 2019 (do konca junija 2020 je bilo preko finančnih posrednikov podprtih 2.464 poslov končnih prejemnikov (vključno z vzvodom) v skupni vrednosti 101,7 mio EUR, s strani končnih prejemnikov črpano 96,3 mio EUR).

2. Specifične težave po prednostnih oseh in predvidene rešitve

Prednostna os 1: Krepitev raziskav, tehnološkega razvoja in inovacij (v EUR)

| Težave | Rešitve | Nosilec | Rok |
| --- | --- | --- | --- |
| V izvajanju 1. prednostne osi so ugotovljena naslednja tveganja: - manjša realizacija podpor za operacije v vzhodni kohezijski regiji, - zamude pri načrtovanju projektov (operacij) ali javnih razpisov, - dolgotrajni postopki izvedbe javnih razpisov prek okvirnih rokov, zapisanih v razpisni dokumentaciji (zamude pri sklepanju pogodb o sofinanciranju), in - izvajanje finančnih instrumentov. | Aktivnosti: - načrtovanje in spremljanje aktivnosti za pospešitev črpanja sredstev v vzhodni kohezijski regiji, - pospešitev postopkov načrtovanja operacij ali javnih razpisov, - zagotovitev izvedbenih pogojev za izvedbo javnih razpisov v skladu s predvidenimi roki. | MIZŠ MK, MJU MGRT | Izvedeno 3. četrtletje 2020 Izvedeno |

Realizacija

(i) Realizirano: MIZŠ je v ukrepih za optimizacijo realizacije v letu 2018 upravičencem omogočil oddajo razširjenih zahtevkov. Izvedena je bila sprememba OP EKP-ja. S ciljem doseganja finančnega mejnika okvira uspešnosti je MIZŠ okrepil komunikacijo z upravičenci v zvezi z izvedbo aktivnosti v letu 2018.

Potrjena je bila tudi operacija HPC RIVR, ki se v celoti izvaja in financira iz sredstev kohezijske regije Vzhodna Slovenija. Mejniki okvira uspešnosti so v okviru prednostne osi bili doseženi, za nadaljnjo uspešnost je potrjen nov projekt Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur – RIUM, ki se prav tako financira iz sredstev kohezijske regije Vzhodna Slovenija. Projekt je bil v postopku teritorialnega dialoga julija 2019 vključen v DRR kot sektorski projekt.

(ii) Realizirano: MK je pospešil postopke načrtovanja operacij in javnih razpisov in na OU posredoval še zadnjo vlogo za odločitev o podpori za javni razpis Razvoj slovenščine v digitalnem okolju - jezikovni viri in tehnologije. Javni razpis je bil objavljen v Uradnem listu dne 29. 11. 2019.

(ii) Delno realizirano MJU: NPO Razvojno inovativni oblak in platforme interneta stvari (IoT) so se pripravili prilagojeni koncepti IoT in demonstracijsko okolje za skupno podatkovno jezero in pripadajoči Contekst Broker, ki ima izpostavljen API za prevzem in posredovanje odprtih podatkov. Gre za predhodne pogojenosti za potrebe javnega razpisa za Pametna mesta in skupnosti. S tem je bila določena tudi končna vsebina, ki je pomembna za nadaljevanje novelacije investicijske dokumentacije pri NPO Razvojno inovativni oblak.

(iii) Realizirano: na MGRT-ju je bilo pospešeno izvajanje upravljalnih preverjanj, ki so se prednostno izvajala za vrednostno najvišje ZZI-je in tiste, katerih izdatki so nastali v letu 2018, ustrezno so se tudi skrajševali roki za izplačilo ZZI-jev.

Izvajanje finančnih instrumentov: oblikovani so vsi produkti (posojila za RRI za velika podjetja in MSP, portfeljske garancije za RRI za velika podjetja, portfeljske garancije za RRI za MSP). Posojila za RRI za velika podjetja in MSP se izvaja preko dveh finančnih posrednikov (Sberbank d.d., Gorenjska banka d.d.) ter neposredno s strani SID. Do 30. 9. 2020 je bilo sklenjenih 72 poslov v višini 38,3 mio EUR in s strani končnih prejemnikov črpano 33,4 mio EUR, od tega 20,9 mio EUR sredstev EKP.

Prednostna os 2: Izboljšanje dostopnosti, uporabe in kakovosti informacijskih in komunikacijskih tehnologij (v EUR)

| Težave | Rešitve | Nosilec | Rok |
| --- | --- | --- | --- |
| V izvajanju 2. prednostne osi so ugotovljena naslednja tveganja: - MJU je v okviru prednostne naložbe 2.1 izvajal javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije – GOŠO 3. Na javni razpis do predvidenega datuma ni prispela nobena vloga. Na podlagi izvedenih analiz in posvetov z relevantnimi deležniki je bilo besedilo za objavo ponovljenega javnega razpisa za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije GOŠO 3A dopolnjeno in objavljeno v Uradnem listu z rokom za prijavo do 19. oktobra 2018. Do predvidenega roka so prispele štiri vloge, ki so v postopku ocenjevanja in pregleda izpolnjevanja pogojev. Okvir uspešnosti zaradi navedenih dejstev ne bo dosežen; - v okviru prednostne naložbe 2.2 so možne potencialne zamude pri izvajanju zaradi izvedb postopkov javnih naročil. | Zagotoviti je treba: - izvedbo postopkov javnega razpisa v skladu s predvidenim časovnim okvirom ter spremljanje predvidenega doseganja ciljev okvira uspešnosti. | MJU | 1. četrtletje 2019 |

Realizacija

Na podlagi izvedenih analiz in posvetov z relevantnimi deležniki je bilo besedilo za objavo ponovljenega javnega razpisa za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije GOŠO 3A dopolnjeno in objavljeno v Uradnem listu RS z rokom za prijavo do 19. 10. 2018. Do predvidenega roka so prispele štiri vloge. Prijavitelji so bili pozvani k dopolnitvi dveh vlog, ki so jih tudi pravočasno dopolnili. Nobena od vlog ni izpolnjevala pogojev za sofinanciranje, zato so bile s sklepom zavrnjene. Februarja 2019 se je zaključil postopek testiranja tržnega interesa na 100 Mb/s skladno z Dodatkom k NGN 2020, v avgustu 2019 pa še testiranje tržnega interesa na 30 Mb/s. Z novimi podatki o gospodinjstvih na belih lisah, ki so bili pridobljeni z obema postopkoma testiranja tržnega interesa, je bila pridobljena realnejša slika in vpogled v stanje širokopasovne infrastrukture v RS, ker se je v tem postopku izvedlo celovito testiranje tržnega interes na vseh območjih, kjer ustrezna infrastruktura še ne obstaja.

Okvir uspešnosti na prednostni osi 2 ni bil dosežen zaradi neuspešne izvedbe javnega razpisa GOŠO 3 v delu, ki se nanaša na kazalnik števila novo priključenih gospodinjstev na novozgrajena širokopasovna omrežja z najmanj 100Mb/s do konca leta 2018 (476 gospodinjstev v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija in 294 v kohezijski regiji Zahodna Slovenija). MJU je na zahtevo OU-ja in EK pripravil Analizo stanja in akcijski načrt – gradnja širokopasovnih omrežij naslednje generacije (GOŠO), v katerem je predstavil temeljito analizo izvedbe obeh neuspešnih razpisov GOŠO 3 in GOŠO 3A ter predstavil aktivnosti in ukrepe za uspešno izvedbo prenovljenega razpisa GOŠO 4. V okviru priprav javnega razpisa GOŠO 4 je pripravljeno končno stanje belih lis v RS. Poleg tega je MJU analiziral javni razpis GOŠO 3A, pri čemer je največji poudarek namenjen pregledu ustreznosti praga pokrivanja, prilagoditvi obsega in števila sklopov, upravičenim stroškom in njihovemu dokazovanju, modifikacijam razpisne dokumentacije v smislu investicijske in projektne dokumentacije. Modificiran javni razpis GOŠO 4 je bil v Ur. L. RS objavljen 28. 2. 2020, dne 24. 4. 2020 je bila v Ur. L. RS objavljena sprememba (podaljšanje roka za oddajo vlog). Na razpis je prispelo šest vlog, od tega sta se dve vlogi nanašali na isti sklop. Izbranih je bilo pet vlog, ki so v fazi podpisovanja pogodb, hkrati se proučuje možnosti in izhodišča za nov javni razpis za preostala sredstva.

Prednostna os 3: Povečanje konkurenčnosti malih in srednje velikih podjetij (v EUR)

| Težave | Rešitve | Nosilec | Rok |
| --- | --- | --- | --- |
| V izvajanju 3. prednostne osi so ugotovljena naslednja tveganja: - izvajanje finančnih instrumentov, - izvajanje po pristopu endogene regionalne politike, - dolgotrajno načrtovanje operacij ali javnih razpisov, - dolgotrajni postopki izvedbe javnih razpisov prek okvirnih rokov, zapisanih v razpisni dokumentaciji (zamude pri sklepanju pogodb o sofinanciranju), - pomanjkanje večje medsebojne skladnosti in dopolnjevanja, kadar gre za ukrepe podpornega okolja za MSP, - izvajanje operacij, kadar upravičenec SPIRIT (dve t. i. operaciji s pomembnim vplivom na izvajanje OP EKP). | Aktivnosti: - zagotovitev izvedbenih pogojev za izvedbo javnih razpisov v skladu s predvidenimi roki, - priprava operacij ali javnih razpisov v skladu z INOP, - na nacionalni ravni zagotoviti takšne strateške podlage ter pripraviti takšne operacije ali javne razpise, ki zagotavljajo večje sinergije med predvidenimi ukrepi podpornega okolja za MSP, - zagotoviti izvajanje pogodbe o sofinanciranju v skladu s pogoji ali preveriti alternative ob tem, če napredka ne bi bilo. | MGRT MK MGRT MGRT (SPIRIT) | Trajno Trajno Trajno Trajno |

Realizacija

Nadaljevalo se je potrjevanje vlog projektov v okviru endogene regionalne politike. Do konca junija 2020 je bilo izdanih 27 odločitev o podpori v skupni vrednosti EU dela 13,6 mio EUR. Deset vlog je v fazi usklajevanja med MGRT-jem in OU-jem.

Stanje na dveh operacijah, ki imata pomemben vpliv na izvajanje OP EKP, je opisano v poglavju 1.2 tega dokumenta.

Izvajanje finančnih instrumentov: oblikovani so vsi načrtovani produkti (mikroposojila za MSP, portfeljske garancije za MSP in (kvazi)lastniško financiranje), ki se izvajajo preko finančnih posrednikov (Primorska hranilnica Vipava, Slovenski podjetniški sklad, NLB banka, Delavska hranilnica). Do 30. 9. 2020 je bilo sklenjenih 2.445 poslov v višini 71,3 mio EUR in s strani končnih prejemnikov črpano skoraj 66 mio EUR.

Prednostna os 4: Podpora za prehod na nizkoogljično gospodarstvo (v EUR)

| Težave | Rešitve | Nosilec | Rok |
| --- | --- | --- | --- |
| V izvajanju 4. prednostne osi so ugotovljena naslednja tveganja: - izvajanje finančnih instrumentov za prednostno naložbo 4.1, - za prednostno naložbo 4.1 se izvajanje zamika zaradi postopkov javno-zasebnega partnerstva in javnih naročil, - za prednostno naložbo 4.1 so dolgotrajni postopki izbora operacij (dvostopenjsko), - za prednostno naložbo 4.1 je dolgotrajna in pomanjkljiva priprava projektne in investicijske dokumentacije, - za prednostni naložbi 4.1 in 4.4 zagotavljanje lastnih virov za izvedbo operacij (na integralnih proračunskih postavkah), - za prednostni naložbi 4.1 in 4.2 dolgotrajni postopki uvrščanja projektov v NRP ter specifične zahteve po prilagoditvah (razumevanje operacije in uvrščanja te v NRP), - za prednostno naložbo 4.4 izvajanje po pristopu endogene regionalne politike, - za prednostno naložbo 4.4 zagotavljanje zadostne kadrovske zasedbe za izvedbo izjemnega števila neposrednih potrditev po pristopu endogene regionalne politike in - za prednostno naložbo 4.4 prepočasen izbor operacij CTN in DRR. | Zagotoviti je treba: - prilagoditev možnosti izvajanja z znižanjem vrednosti kazalnikov in finančno realokacijo (sprememba OP EKP), - vrednotenje postopkov izbora operacij, ki ga izvedejo zunanji strokovnjaki, ter lastna analiza in priprava poenostavitev postopkov izbora operacij, - uporaba mehanizma EIB ELENA (pomoč pri projektih energetske učinkovitosti, obnovljive rabe energije in urbane mobilnosti), - proučitev možnosti zagotavljanja lastnih sredstev sofinanciranja (na integralnih proračunskih postavkah) in dviga odstotka sofinanciranja na PN4.1 iz 40 na 49%, kot ukrep za razbremenitev javnih upravičencev zaradi javno-finačnih posledic Covid – 19, - preveritev možnosti drugačne obravnave uvrščanja projektov v NRP ter specifične zahteve po prilagoditvah, - proučitev možnosti kroženja zaposlenih ali prenosa kvot zaposlenih na ravni posredniških organov ali izvajalskih organov za prenos kompetenc. | OU OU in MZI MZI in resorji OU, MF in resorji OU in MZI (MF) OU | Izvedeno 4. četrtletje 2020 Trajno 2. četrtletje 2020 2. četrtletje 2020 2. četrtletje 2020 |

Realizacija

(i) Realizirano: potrditev spremembe OP EKP-ja, verzija 4.1 (11. 12. 2018).

(ii) Realizirano: na podlagi lastne analize je OU v sodelovanju z MZI-jem pripravil poenostavitev postopkov (Navodila organa upravljanja za načrtovanje, odločanje o podpori, spremljanje, poročanje in vrednotenje, izvajanja – verzija 1.10, 31. 12. 2018), spremenjena so bila Navodila za delo posredniških organov in upravičencev pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja in dokumenti vezani na spremembo postopkov PO-jev/nosilni PO MZI. Podpisani so aneksi k sporazumom med nosilnim PO-jem in PO-ji.

(iii) Objavljen je poziv k oddaji prijav za sofinanciranje iz sredstev TP ELENA.

(iv) Delno realizirano: Kljub izvedenim aktivnostim ostaja sistem načrtovanja sredstev po resorjih nespremenjen in ne predstavlja zadostne osnove za izvedbo operacij energetske prenove stavb. Dvig odstotka sofinanciranja na PN 4.1 iz 40 na 49 % kot ukrep za razbremenitev javnih upravičencev zaradi javno-finančnih posledic COVID-19 je potrjen; v pripravi so spremenjena navodila in povabila za ŠJS in OJS ter JR za občine, hkrati je v teku tudi posebna obravnava energetske prenove zdravstvene infrastrukture.

(v) in (vi): še ni realizacije.

Izvajanje finančnih instrumentov za PN 4.1: Produkt posojila za celovito energetsko prenovo javnih stavb je razvit. Izvajalec je SID banka - sklad skladov neposredno.  Do 30. 9. 2020 je sklenjen in v celoti črpan en finančni posel v višini 200.000 EUR (od tega 125.000 EUR sredstev EKP) ter sklenjen nov posel v višini 0,8 mio EUR, ki še ni bil črpan.

Prednostna os 5: Spodbujanje prilagajanja podnebnim spremembam ter preprečevanja in obvladovanja tveganj (v EUR)

| Težave | Rešitve | Nosilec | Rok |
| --- | --- | --- | --- |
| V izvajanju 5. prednostne osi so ugotovljena naslednja tveganja: - načrtovanje in pridobivanje dovoljenj za izvedbo operacij v okviru ukrepanja KS (zaradi zahtevnosti gre za obsežne postopke v okviru treh projektov protipoplavne zaščite), - administrativne težave, vezane na status Uprave RS za zaščito in reševanje v informacijskih sistemih v okviru ukrepanja KS (MFeRAC). | Zagotoviti je treba: - poseben akcijski načrt in v tem okviru delovanje delovne skupine za spremljanje izvajanja akcijskega načrta, - proučitev možnosti in opredelitev rešitve z izvedbo. | DRSV (MOP in OU) MOP in MF | Trajno Trajno |

Realizacija

(i) Akcijski načrt za izvajanje prednostne osi 5 je bil posodobljen v februarju 2020. Skupina za delovanje in spremljanje akcijskega načrta redno spremlja njegovo izvajanje. Z vzpostavitvijo ukrepov za pospešitev izvajanja in po uspešnem začetku izvajanja projekta Zagotovitev poplavne varnosti v porečju Drave – Območje Meže z Mislinjo je bil v letu 2018 dosežen mejnik okvira uspešnosti iz naslova ESRR. Zaradi zamud iz preteklosti v letu 2018 ni bilo mogoče doseči dveh od treh mejnikov okvira uspešnosti iz naslova KS. Navkljub temu so aktivnosti in prizadevanja medresorske delovne skupine usmerjene k dokončanju doseganja ciljnih vrednosti okvira uspešnosti v letu 2023, in sicer z dokončanjem prej omenjenih projektov v časovnih okvirjih izvedbe OP EKP-ja.

(ii) Realizirano: administrativne težave, vezane na status Uprave RS za zaščito in reševanje v informacijskih sistemih v okviru ukrepanja KS (MFeRAC), so odpravljene.

Prednostna os 6: Ohranjanje in varstvo okolja ter spodbujanje učinkovite rabe virov (v EUR)

| Težave | Rešitve | Nosilec | Rok |
| --- | --- | --- | --- |
| V izvajanju 6. prednostne osi so ugotovljena naslednja tveganja: - za prednostno naložbo 6.1 zamiki pri izvajanju operacij, za katere je že izdana odločitev o podpori, - za prednostno naložbo 6.1 izvajanje po pristopu endogene regionalne politike, - za prednostno naložbo 6.2 prepočasno pošiljanje vlog za projekte (operacije) posredniškemu organu (s seznama možnih projektov), - za prednostno naložbo 6.3 prepočasen izbor operacij CTN in - izvajanje finančnih instrumentov za prednostno naložbo 6.3. | Zagotoviti je treba: - redno spremljanje izvajanja operacije s pomembnim finančnim vplivom na izvajanje OP za prednostno naložbo 6.1 (kjer so ugotovljene zamude), - pospešitev priprav vlog za operacije in medsebojna koordinacija komplementarnih ukrepov; - če vloge za odločitev o podpori s seznama (Program upravljanja območij Natura 2000, Priloga 6.4) ne bodo poslane OU, OU prouči možnosti za izvedbo prerazporeditev načrtovanih sredstev za druge ukrepe, za katere so pripravljeni projekti za izvedbo na voljo. | MOP MOP, MK MOP | Trajno Trajno Trajno |

Realizacija

Na področju prednostne naložbe 6.1 so zamiki pri izvajanju operacij odpravljeni.

Pri operaciji GORKI 2. sklop (2. faza) so se že začela izvajati gradbena dela.

Zaznan je napredek pri izvajanju konkretnih projektov na prednostni naložbi 6.2 – do 30. 9. 2020 je bilo z odločitvami o podpori dodeljenih 86 % pravic porabe.

Ključni izziv na prednostni osi 6 ostaja obravnava in priprava projektov za prednostno naložbo 6.1 po pristopu endogene regionalne politike. MK je pospešil postopke načrtovanja operacij in ima v okviru PN 6.2 potrjene vse predvidene operacije.

Na področju mehanizma CTN v tretjem četrtletju 2020 ni bilo izdanih novih odločitev o podpori. Po zaključku tretjega povabila ZMOS, ki je bil objavljen v septembru 2019, je bilo na PO ZMOS potrjenih skupaj 15 operacij. 30. 3. 2020 se šteje za datum začetka šestmesečnega roka, ko lahko upravičenci predložijo vloge za projekte, skupino projektov oziroma program na PO MOP. Rok je bil zaradi epidemije podaljšan do 3. 12. 2020 (Navodila OU z dne 1.6.2020).

Izvajanje finančnih instrumentov za PN 6.3: produkt EKP posojila za urbani razvoj je razvit. Izvajanje/trženje produkta se je pričelo maja 2019. Izvajalec je SID banka - sklad skladov neposredno. Do 30. 9. 2020 sta bila sklenjena dva finančna posla v višini 6,0 mio EUR, ki sta bila s strani končnih prejemnikov črpana v višini 3,1 mio EUR (od tega 1,94 mio EUR sredstev EKP).

Prednostna os 7: Spodbujanje trajnostnega prometa in izboljšanje omrežnih infrastruktur (v EUR)

| Težave | Rešitve | Nosilec | Rok |
| --- | --- | --- | --- |
| V izvajanju 7. prednostne osi so ugotovljena naslednja tveganja: - za prednostno naložbo 7.1 načrtovanje in pridobivanje dovoljenj za izvedbo treh operacij v okviru ukrepanja KS (zaradi zahtevnosti gre za obsežne postopke v okviru treh projektov železniške infrastrukture) in - za prednostno naložbo 7.2 izvajanje po pristopu endogene regionalne politike. | Zagotoviti je treba: - prednostno obravnavo v postopkih okoljske presoje predvidenih operacij OP EKP, - pospešitev priprave investicijske in projektne dokumentacije za operacijo gradnje sklopa drugi tir Divača‒Koper. | ARSO, MOP MZI | Trajno 30. 9. 2020 |

Realizacija

(i) Zavezujoč sklep Vlade RS z dne 6. 12. 2018: Vlada RS nalaga ministrstvom, vključenim v izvajanje evropske kohezijske politike 2014–2020, da pospešijo in prednostno obravnavajo postopke za izdajo zahtevanih/spremljajočih dokumentov/dovoljenj/soglasij za začetek izvajanja projektov, sofinanciranih iz evropskih sredstev s ciljem pospešitve izvajanja evropske kohezijske politike 2014–2020. Kljub navedenemu na področju izvajanja postopkov okoljske presoje še vedno prihaja do zaostankov, ki vplivajo na izvajanje projektov EKP 2014–2020 (projekt 3. os Novo mesto – Osredek).

(ii) Projektna dokumentacija (PGD/PZI) za gradnjo 2. tira Divača-Koper je izdelana. Investicijski program je Vlada RS potrdila 24. 1. 2019. Končna dopolnjena vloga za projekt je bila na EK posredovana julija 2020, EK je 7. 9. 2020 izdala Izvedbeni sklep EK o potrditvi velikega projekta. Pripravljalna dela potekajo skladno z načrtovano časovnico. Razpis za glavna dela je bil objavljen novembra 2019; za Sklop 2 poteka dopolnjevanje ponudb in predložitev dodatnih dokazil na osnovi odločitve DKom z dne 3. 9. 2020.

Prednostna os 8: Spodbujanje trajnostnega in kakovostnega zaposlovanja ter mobilnosti delovne sile (v EUR)

| Težave | Rešitve | Nosilec | Rok |
| --- | --- | --- | --- |
| V izvajanju 8. prednostne osi so ugotovljena naslednja tveganja: - za prednostni naložbi 8.1 in 8.2 gre v večini primerov za dolgoletne operacije, ki pa po polovici obdobja izvajanja z opredeljenimi ukrepi ne ustrezajo več spremenjenim okoliščinam (npr. aktivna politika zaposlovanja), kar pomeni niz sprememb programov oziroma tveganja za nedoseganje načrtovanih finančnih in fizičnih ciljev OP (npr. kazalniki). | Zagotoviti je treba: - proučitev in predlog sprememb na področju aktivne politike zaposlovanja v smislu prenove ukrepov in - načrtovanje dolgoletnih operacij v dveh etapah z vmesnim vrednotenjem doseženih rezultatov in prilagoditev izvajanja v drugi etapi. | MDDSZ MDDSZ (OU) | 2. četrtletje 2020 Trajno |

Realizacija

(i), (ii) V izvajanju: v okviru analize tveganj je MDDSZ natančneje opredelil vzroke že identificiranih težav: kazalnik ID 8.8 (spodbude za zaposlitev) v sklopu okvira uspešnosti do konca 2018 v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija ni bil dosežen zaradi spremenjenih razmer na trgu dela, ko je bil v obdobju gospodarske rasti interes za subvencije s strani delodajalcev manjši oziroma so delodajalci  pretežno zaposlovali osebe iz drugih bolj zaposljivih ciljnih skupin, kot so opredeljene v 8.1.1 (DBO, starejši, nižje izobraženi). Prav tako se v določeni meri izkazuje manjši interes ciljnih skupin brezposelnih za vključevanje v programe usposabljanja in izobraževanja, a ocenjujemo, da realizacija ciljev operativnega programa ob koncu obdobja ni ogrožena.

Z analizo so bili določeni podrobnejši ukrepi za odpravo tveganj. Spremembe in prilagoditve operacij v smislu prenove ukrepov APZ so v večini primerov že izvedene. V okviru sprememb se je okrepilo tudi promocijske aktivnosti za prepoznavnost programov, kar daje že prve pozitivne učinke, ki se kažejo v večjem interesu delodajalcev in večjem vključevanju ranljivih ciljnih skupin v programe. Svetovalci v pisarnah za delo z delodajalci (ZRSZ) še dodatno promovirajo programe za usposabljanje in zaposlovanje brezposelnih oseb med potencialnimi delodajalci. Prav tako so  na ZRSZ pripravili uporabnikom prijaznejši način vključevanja v programe v smislu skupnega javnega povabila, mesečno izplačevanje subvencije za zaposlitev, kar bo posledično zmanjšalo administrativno breme za delodajalce. Glavne težave so povezane z ukrepi COVID-19. Sproščanje ukrepov je vplivalo tudi na trg dela. V zadnjem četrtletju ponovno beležimo večje vključevanje v programe APZ, kar bo prispevalo k doseganju načrtovanih ciljev. Načrtovano vrednotenje uspešnosti izvajanja aktivacijskih politik z vidika izboljšanja dostopa do trga dela v letu 2018 se ni izvedlo zaradi dolgotrajnih postopkov priprave sporazuma med OU in MDDSZ, predvideni izvajalec (OECD) pa je medtem pričel izvajati druge aktivnosti. Prav tako naj bi se v letih 2018 in 2019 izvedlo vrednotenje uspešnosti izvajanja vseživljenjske karierne orientacije, vključno s sistemom napovedovanja potreb na trgu dela, a sta bili dve javni naročili za izbor izvajalca neuspešni.

Prednostna os 9: Spodbujanje socialnega vključevanja ter boj proti revščini in kakršni koli diskriminaciji (v EUR)

| Težave | Rešitve | Nosilec | Rok |
| --- | --- | --- | --- |
| V izvajanju 9. prednostne osi so ugotovljena naslednja tveganja: - na področju ukrepanja ESS je bil ugotovljen zamik začetka izvajanja zaradi razdrobljenosti ukrepov po vsebini in nosilcih (predvsem za prednostno naložbo 9.1), - na področju ukrepanja ESS realizacija operacij pomembno zaostaja v zahodni kohezijski regiji, - na področju ukrepanja ESS je načrtovanje operacij ali javnih razpisov predolgo trajalo (zaradi obravnavanja novih vsebinskih področij ukrepanja in s tem povezanih upravičencev), - na področju ukrepanja ESS vključevanje novih vrst upravičencev v okvir izvajanja OP pomeni večja tveganja zaradi manjših kompetenc, - na področju ukrepanja ESS izvajanje po pristopu endogene regionalne politike, - na področju ukrepanja ESS glede socialnega podjetništva in s tem povezanimi podjetji, - na področju ukrepanja ESRR priprava in načrtovanje ukrepov na področju deinsitucionalzacije (ugotovljene zamude), - na področju ukrepanja ESRR glede gradnje preventivnih centrov so zamude v izvajanju operacij, - na področju ukrepanja ESRR glede CLLD se posredniški organ srečuje z velikim administrativnim bremenom v procesu preverjanj, saj gre za veliko operacij manjše vrednosti. | Zagotoviti je treba: - proučitev razlogov za počasnejšo realizacijo operacij v zahodni kohezijski regiji ter s tem povezani pripravo in realizacijo aktivnosti za pospešitev črpanja, - usposabljanja za izboljšanje kompetenc upravičencev za izvajanje operacij, - pospešitev načrtovanja in pošiljanje vlog za odločitev o podpori OU na področju ukrepanja na področju deinstitucionalizacije (ESRR), - proučitev možnosti za uporabo poenostavljenih oblik stroškov in, če je relevantno, uporabe. | MIZŠ, MDDSZ, MZ, MK MDDSZ, MK, MIZŠ, MGRT, MZ in OU MDDSZ MGRT | Trajno Trajno 2. četrtletje 2020 Trajno |

Realizacija

(i) V izvajanju: SVRK je intenzivno delal na doseganju okvira uspešnosti v kohezijski regiji Zahodna Slovenija in ga z ukrepi pri pripravi ZZI-jev, kjer je NPU v vlogi upravičenca in rešitvami na področju priprave ZZI-jev za prednostno os tudi realiziral. Vsi resorji so sodelovali pri postopkih za čimprejšnjo certifikacijo vseh ZZI-jev skupaj s SVRK-om. K boljši realizaciji doseganja tako finančnih kot fizičnih ciljev bodo prispevali tudi projekti, ki bodo izbrani v okviru JR Razvoj in izvajanje programov socialne aktivacije - 5. JR. Aktivnosti v okviru izbranih projektov se že izvajajo. Glavne težave so se začele pojavljati marca 2020 zaradi širjenja COVID-19 ter nato zaradi uvajanja ukrepov na ravni države – delo poteka prilagojeno na daljavo, kjer je možno, ali pa je smiselno predlagano izvajanje aktivnosti v e-obliki. Posebej problematično je ohranjanje stikov ali izvajanje aktivnosti za uporabnike, ki nimajo dostopov do e-medijev ali pa je njihov dostop omejen. Oteženo je tudi pridobivanje novih uporabnikov. To bo še dodatno vplivalo na doseganje načrtovanih kazalnikov OP EKP, in sicer kazalnika 9.8 Število oseb iz ranljivih ciljnih skupin, vključenih v program v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija in še posebej v kohezijski regiji Zahodna Slovenija. V skladu s temi ugotovitvami MDDSZ pričakuje, da bodo v finančni okvir INOP-a vključeni predvsem in le tisti instrumenti, ki prispevajo k omenjenemu kazalniku. Prav tako resorji predlagajo, da se omogoči financiranje operacij iz t. i. presežnih pravic porabe.

(ii) V izvajanju trajno: MIZŠ je izvedel anketo o zadovoljstvu upravičencev, na podlagi katere je pripravil tudi podrobnejši načrt izboljšanja kompetenc (bodisi prek usposabljanj, pomoči/svetovanja na terenu ipd.) glede na specifične potrebe posameznih upravičencev. MIZŠ je marca 2019 izvedel dve usposabljanji za upravičence glede izvajanja postopkov javnega naročanja ter spremljanja in evidentiranja knjigovodskih evidenc. Prav tako so se marca 2019 začeli izvajati dodatni pregledi operacij na terenu (DPOT), ki so namenjeni predvsem celoviti in pravočasni podpori ter zagotavljanju jasnih navodil in usmeritev zaradi različnih dilem in odprtih vprašanj s strani upravičencev. Izvajanje DPOT se nadaljuje tudi v letu 2020. Od aprila do konca junija 2019 so bila izvedena usposabljanja s področja spremljanja in poročanja (dve delavnici), prav tako so se v učilnicah na MJU-ju in na MIZŠ-ju izvajala usposabljanja za uporabo sistema e-MA.

MDDSZ kontinuirano, za vse novo izbrane upravičence, izvaja usposabljanja, ki prispevajo k izboljšanju kompetenc za izvajanje operacij kot tudi za uspešno delo s sistemom e-MA.

MZ aktivno sodeluje z upravičenci pri oddaji ZZI-jev, s čimer izboljšuje delo upravičencev in zmanjšuje čas od nastanka stroškov do izplačila. Ostale aktivnosti na projektih potekajo skladno z zasnovanimi časovnimi termini.

(iii) V izvajanju: MDDSZ je objavil JR za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo, namenjeno izvajanju dnevnih oblik varstva/začasnih namestitev za starejše, sklepi o izboru so bili posredovani desetim prijaviteljem, osmim, ki so prispeli na prvi rok in dvema, ki sta prispela na drugi rok. V okviru JR se je dodal še četrti rok, kar bo potencialnim prijaviteljem omogočil oddajo vloge do 16. 11. 2020.  Zaradi ponovnega porasta obolelih zaradi COVID-19 so se nekatere aktivnosti za izvedbo operacij, namenjenih izvedbi deinstitucionalizacije (pridobitev mreže bivalnih enot za zagotavljanje nastanitev uporabnikov) v CUDV Črna na Koroškem in Domu na Krasu, zamaknile. Pri načrtovanju operacij CUDV Črna na Koroškem in Dom na Krasu je prišlo do zamika zaradi odločitve, da se predhodno izvede nakup zemljišč iz integralnih sredstev. Do konca leta bo MDDSZ na OU posredoval tudi vloge za operacije, ki izhajajo iz naslova DRR. V okviru projekta ZIM Stara Gora je v pripravi izdelava dokumentacije javnega naročila za izvedbo naročila Novogradnja Oddelka za invalidno mladino in rehabilitacijo Splošne bolnišnice Dr. Franca Derganca Nova Gorica na Stari Gori – druga faza.

Glede na to, da okvir uspešnosti na ESRR Zahod ni bil dosežen in bo izveden prenos sredstev na drugo prednostno os, bo treba predvideno dinamiko izvedbe projektov LAS posodobiti.

(iv) V izvajanju: tekom priprave novih vlog za odločitev o podpori se pripravljajo tudi metodologije za poenostavljene stroške na podlagi vseh dosedanjih izkušenj.

Prednostna os 10: Naložbe v izobraževanje, usposabljanje in vseživljenjsko učenje (v EUR)

| Težave | Rešitve | Nosilec | Rok |
| --- | --- | --- | --- |
| V izvajanju 10. prednostne osi so ugotovljena naslednja tveganja: - na področju ukrepanja ESS je bil ugotovljen zamik začetka izvajanja zaradi izvajanja ukrepanja predhodnega programskega obdobja, - na področju ukrepanja ESS je celovito upravljanje izvajanja prednostne osi zelo težavno, saj vključuje niz raznovrstnih vsebin in njihovih nosilcev, - na področju ukrepanja ESS je načrtovanje operacij ali javnih razpisov predolgo trajalo (zahtevno medsebojno usklajevanje med različnimi deležniki), - na področju ukrepanja ESS vključevanje novih vrst upravičencev v okvir izvajanja OP EKP pomeni večja tveganja zaradi manjših kompetenc, - na področju ukrepanja ESRR administrativne težave pri izvajanju operacije (razdrobljenost velikega števila ciljnih skupin in možne zamude). | Zagotoviti je treba: - usposabljanja za izboljšanje kompetenc upravičencev za izvajanje operacij, - pospešitev izvajanja operacije na področju informacijsko-komunikacijske tehnologije v vzgojno-izobraževalnih zavodih (ESRR). | MIZŠ, MDDSZ MK in OU MIZŠ (ARNES) | Trajno Trajno |

Realizacija

(i) Trajno: MIZŠ je izvedel anketo o zadovoljstvu upravičencev, na podlagi katere je pripravil tudi podrobnejši načrt izboljšanja kompetenc (bodisi preko usposabljanj, pomoči/svetovanja na terenu ipd.) glede na specifike potreb posameznih upravičencev. MIZŠ je marca 2019 izvedel dve usposabljanji za upravičence glede izvajanja postopkov javnega naročanja ter spremljanja in evidentiranja knjigovodskih evidenc. Prav tako so se marca 2019 začeli izvajati dodatni pregledi operacij na terenu (DPOT), ki so namenjeni predvsem celoviti in pravočasni podpori ter zagotavljanju jasnih navodil in usmeritev zaradi različnih dilem in odprtih vprašanj s strani upravičencev. Izvajanje DPOT se nadaljuje tudi v letu 2020. Od aprila do konca junija 2019 so bila izvedena usposabljanja s področja spremljanja in poročanja (dve delavnici), prav tako so se v učilnicah na MJU-ju in na MIZŠ-ju izvajala usposabljanja za uporabo e-MA.

MDDSZ je v stalnem kontaktu z izvajalci programov in izvaja tako usposabljanja, ki prispevajo k izboljšanju kompetenc za izvajanje operacij, kot tudi za uspešno delo v e-MA. MDDSZ ažurno seznanja upravičence z morebitnimi spremembami Navodil PO upravičencem o izvajanju operacij in upravičenih stroških v okviru OP EKP 2014–2020.

(ii) MIZŠ na prednostni naložbi 10.3 izvaja NPO Program nadaljnje vzpostavitve informacijsko komunikacijske tehnologije (IKT) infrastrukture v vzgoji in izobraževanju, katerega cilj je povečati dostop do brezžičnega omrežja v vseh slovenskih vzgojno-izobraževalnih zavodih, okrepiti stopnjo uporabe IKT pri pouku, zagotoviti kakovostnejše izobraževanje ter dolgoročno zagotoviti boljše zaposlitvene možnosti. V sklopu programa COVID-19 – Dodatna podporna IKT infrastruktura za izvajanje vzgojno-izobraževalnega procesa, ki ga izvaja upravičenec javni zavod Akademska in raziskovalna mreža Slovenije - Arnes, se je z namenom, da se večjemu številu učencev in dijakov, ki trenutno nimajo primerne opreme doma, omogoči učenje/poučevanje na daljavo nakupilo večje število IKT odjemalcev (prenosnikov).

Prednostna os 11: Izboljšanje učinkovitosti javne uprave (v EUR)

| Težave | Rešitve | Nosilec | Rok | Tveganja za izvedbo rešitve |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V izvajanju 11. prednostne osi so ugotovljena naslednja tveganja: - doseganje okvira uspešnosti zaradi počasnejše dinamike izvajanja operacije učinkovito pravosodje (predvsem zaradi sprememb v centralizaciji informatike na ravni države), - potencialne zamude pri javnem naročanju, - počasnejše izvajanje operacij pri upravičencu MF, - ugotovljen zamik začetka izvajanja, zaradi zamika pri izvedbi javnega razpisa s področja podpor za socialne partnerje. | Zagotoviti je treba: - spremembo OP EKP, - pospešitve izvajanja operacij, pri katerih upravičenec MF, - pospešitev postopkov javnega naročanja, - zagotovitev pogojev za izvedbo javnih razpisov v skladu s predvidenimi roki. | MP in OU MJU MJU, MP (MF) MDDSZ | Izvedeno Trajno Trajno Trajno | Odločitev EK. |

Realizacija

(i) Izvedeno

(ii) Trajne aktivnosti - zaradi epidemije COVID-19 so se določene aktivnosti na MJU izvajale počasneje ali celo popolnoma zaustavile, zato se pripravljajo predlogi za podaljšanje izvajanja operacij do konca leta 2023 z namenom doseganja predvidenih ciljev in kazalnikov.

(iii) Trajne aktivnosti (do zaključka operacije), vezane na krajšanje možnih rokov za pripravo dokumentacije za oddajo javnih naročil (korekcije terminskih planov podaktivnosti (MP). V drugem kvartalu leta 2020 je bilo zaradi epidemije COVID-19 začasno zaustavljeno izvrševanje proračuna. Posledično se niso izvedli predvideni postopki JN in aktivnosti v načrtovanih časovnih rokih. V tretjem kvartalu so se aktivnosti izobraževanj, usposabljanj in postopki JN nadaljevali.

(iv) MDDSZ je julija 2020 objavil dodatni JR za socialne partnerje. Prispela je ena vloga, ki je v postopku ocenjevanja.

Tehnična podpora (v EUR)

| Težave | Rešitve | Nosilec | Rok |
| --- | --- | --- | --- |
| V izvajanju tehnične podpore so ugotovljena naslednja tveganja: - v finančni perspektivi v obdobju 2014–2020 imamo za tehnično pomoč predvideno skupno število 578 zaposlitev. Sredstva za ta namen so potrjena do konca leta 2022. Pri tem v projektih niso predvidene vse zakonsko pogojene spremembe, saj se te spreminjajo in jih ni mogoče vnaprej načrtovati. Pri OU predvidevamo, da bodo zaradi novo nastalih okoliščin (npr. zvišanje plač v javnem sektorju, napredovanje javnih uslužbencev) sredstva porabljena še pred koncem leta 2022. V tej finančni perspektivi ni več prostih sredstev tehnične pomoči. Če želimo sredstva tehnične pomoči nameniti tudi sistemskim ureditvam na drugih ravneh, je treba sredstva najprej sprostiti; - zaposleni imajo sklenjeno pogodbo za nedoločen čas z Republiko Slovenijo kot delodajalcem in ti zaposleni niso vključeni v kadrovski načrt Vlade RS. Hkrati so vse trenutne zaposlitve, ki se financirajo iz sredstev tehnične pomoči, ključne za izvajanje nalog evropske kohezijske politike. Brez teh zaposlitev bi bilo črpanje evropske kohezijske politike ogroženo; - iz osnutka zakonodajnega predloga (predlog Uredbe 375/2018) izhaja, da bo sredstev tehnične pomoči v naslednji finančni perspektivi manj za Slovenijo, sorazmerno glede na znižanje alokacije, ter predvidoma bo manjši delež za namen tehnične pomoči iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Kohezijskega sklada. | Zagotoviti je treba: - čim prej je treba začeti izvajati ukrepe prilagajanja na predvideno znižanje sredstev tehnične pomoči, in ga v smislu načina financiranja smiselno doreči z MJU ob hkratnem zagotavljanju zadostnih sredstev tehnične pomoči za ukrepe optimizacije koriščenja evropskih kohezijskih sredstev. V ta namen na SVRK pripravljamo vladno gradivo, ki predvideva spremembo vira financiranja iz tehnične podpore na drug vir financiranja (z vidika precejšnjega bremena za proračun RS je treba začeti postopni prehod). | OU in v nadaljevanju vsi resorji, upravičeni do TP | 4. četrtletje 2018 |

Realizacija

V zvezi s sistemsko ureditvijo problema financiranja zaposlitev iz sredstev tehnične podpore 2014–2020 smo na OU-ju izvedli več sestankov s predstavniki MJU-ja in MF-ja. Na sestankih je bilo predstavljeno izvajanje tehnične podpore v finančni perspektivi 2014–2020 ter sistem izvajanja v finančni perspektivi 2021–2027. Poleg tega je OU pripravil osnutek gradiva, ki je bil poslan tudi vsem resorjem, ki so vključeni v izvajanje tehnične podpore.

Predlog rešitve je, da se zaradi dolgoročnega interesa države za izvajanje EKP in potrebne fleksibilnosti glede opravljanja različnih nalog zaposlenih ne glede na vir financiranja za novo obdobje omogočijo zaposlitve, financirane iz integralnega proračuna. S tem bi postale omenjene zaposlitve tudi del kadrovskega načrta Vlade RS. Ideja je, da se uvede postopni prehod zaposlenih na integralni proračun, in sicer v okviru finančnih načrtov proračunskih uporabnikov. MJU in MF sta na sestankih predlagala SVRK tudi, da se v naslednji finančni perspektivi zagotovi možnost, da se bodo zaposlenih, ki delajo na tehnični podpori, lahko financirali tudi iz EU sredstev.

Vrednost EU, brez sofinanciranja slovenske udeležbe.

Znesek upošteva t. i. tehnične prilagoditve v skladu s 7. členom Uredbe EU št. 1311/2013, na podlagi katere je skupna kohezijska ovojnica za Slovenijo v obdobju 2017–2020 višja za 56.025.157 EUR (tekoče cene), kar vključuje ESRR, ESS in KS. Znesek je bil vključen po spremembi OP EKP-ja.

V primeru velikih projektov EK izda sklep o potrditvi državi članici.

Vsebinska razmejitev med posameznimi informacijskimi sistemi je pojasnjena v poglavju 3.5.

Operacija FI 2014-2020 je bila odobrena kot ena operacija, v okviru katere se izvaja podpora sredstev kohezijske politike v obliki finančnih instrumentov za naslednje prednostne naložbe: 1.2, 3.1, 4.1 in 6.3. Zaradi ustrezne spremljave po prednostnih oseh se v informacijskem sistemu e-MA finančni instrumenti vodijo v deležu podpore, odobrene v operaciji finančni instrumenti, za vsako prednostno naložbo posamično. V nadaljevanju se pri opisu napredka pri prednostnih naložbah in oseh za primer podpore finančnih instrumentov upošteva tu zapisana razlaga. Enako velja za operacijo FI COVID-19, v okviru katere se izvaja podpora za prednostni naložbi 1.2 in 3.1.

Višina dodeljenih sredstev je v skladu z Izvedbenim načrtom Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020, ki ga je sprejela Vlada RS.

Odločitve o podpori presegajo razpoložljiva sredstva, ker se neporabljena sredstva na javnih razpisih ponovno razpišejo. Višina dodeljenih sredstev se je tako kumulirala, dejansko pa se nikakor ne razpisujejo sredstva, ki bi znašala več kot 100 % razpoložljivih sredstev.

Znesek odločitev o podpori presega pravice porabe na tej prednostni naložbi, ker je v tem znesku upoštevan tudi veliki projekt Del drugega tira Divača–Koper (Ukrep 3), za katerega je EK 7. 9. 2020 izdala Izvedbeni sklep o potrditvi velikega projekta.

Delež dodeljenih sredstev izraža način spremljanja na ravni načinov izbora operacije. Sistem kot dodeljena sredstva ves čas beleži odločitve o podpori, kar so v primeru javnih razpisov razpisane vrednosti posameznih javnih razpisov. Te so se v primeru ponavljanja posameznega javnega razpisa ponavljale za višino, ki ni bila porabljena s podpisanimi pogodbami z izbranimi prejemniki. Višina dodeljenih sredstev se je tako kumulirala, dejansko pa se nikakor ne razpisujejo sredstva, ki bi bila višja od 100 %v, saj ta ostajajo v mejah potrjenega načina izbora operacije.

Višina dodeljenih sredstev je v skladu z INOP-om, ki ga je sprejela Vlada RS.

Ob pripravi OP-ja zaradi pristopa od spodaj navzgor ni bilo mogoče v naprej konkretno določiti število oblikovanih LAS-ov v vsaki izmed obeh kohezijskih regij. Skladno s tem ni bilo mogoče konkretno opredeliti finančne dodelitve za posamezno kohezijsko regijo. Zato je bila v OP EKP-ju dodelitev finančnih sredstev planirana v višini 15 mio EUR za vsako od kohezijskih regij. Dejansko se je na začetku izvajanja na programskem območju KRVS oblikovalo 25 LAS-ov, na programskem območju KRZS pa 12 LAS-ov. Skladno s tem so bila tudi sredstva OP EKP-ja dodeljena oblikovanim LAS-om v obeh kohezijskih regijah.

Delež dodeljenih sredstev izraža način spremljanja na ravni načina izbora operacije. Sistem kot dodeljena sredstva ves čas beleži odločitve o podpori, kar so v primeru javnih razpisov razpisane vrednosti posameznih javnih razpisov. Te so se v primeru ponavljanja posameznega javnega razpisa ponavljale za višino, ki ni bila porabljena s podpisanimi pogodbami z izbranimi prejemniki. Višina dodeljenih sredstev se je tako kumulirala, dejansko pa se nikakor ne razpisujejo sredstva, ki bi znašala več kot 100 %, saj ta ostajajo v mejah potrjenega načina izbora operacije.

Delež dodelitve sredstev na različnih vsebinah, ki ju pokrivata različni ministrstvi, je opredeljen v veljavni verziji Operativnega programa 2014-2020 in v skupni vrednosti ne presega višine razpoložljivih sredstev na nivoju prednostne naložbe.

Vsa sredstva (dodeljena sredstva, potrjene operacije kot tudi izplačila) v primeru tehnične podpore so v tabelah po prednostnih oseh oziroma naložbah zajeta pod SVRK-om. Navedeno velja tudi v primeru izvajalskih organov, kjer kot posredniška organa nastopata MDDSZ in MGRT.  Izplačila v tabeli 3: Stanje izvajanja po PO-jih: obdobje od 1. 1. 2014 do 30. 9. 2020 so prikazana dejansko po posameznih posredniških organih.

108 % dodeljenih sredstev na prednostni osi 14 je posledica višanja števila zaposlitev v okviru operacij TP ESS zaradi prenosa zaposlitev z enega resorja na drugega. Zaposlitve so bile pred tem predvidene in potrjene v okviru operacij TP KS, ki so se finančno znižale, povišale pa so se operacije TP ESS. Osnovne različice operacij TP ESS so bile potrjene v skladu z razpoložljivimi sredstvi. Zaradi naknadnih nepredvidljivih okoliščin je prišlo do prenosa zaposlitev s spremembo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi (Uradni list RS, 51/16), na podlagi katerega je delovno področje informacijske družbe in elektronskih komunikacij prešlo iz pristojnosti MIZŠ-ja v pristojnost MJU-ja.

Število predstavljenih operacij neposredno ne sovpada s številom prednostnih osi, saj so v vsakem četrtletnem poročilu predstavljene druge operacije. Namen je, da se v daljšem časovnem obdobju predstavijo vse najboljše operacije v celotnem OP EKP-ju.

Uredba o skupnih določbah zavezuje države članice in Komisijo, da zagotovijo usklajevanje, dopolnjevanje in skladnost instrumetnov/politik na ravni države in EU. To so dokumenti, ki predstavljajo ogrodje omogočitvenih pogojev, pri pripravi katerih t. i. sodelujoči resorji z nosilci priprave dokumenta sodelujejo že v zelo zgodnjih fazah priprave dokumentov. Nosilni resor pozove sodelujoče resorje k sodelovanju.

Sklep Vlade RS št. 54402-7/2019/6, z dne 18. 7. 2019

Zaradi COVID-19 omejitev je bila fizična udeležba omejena na enega predstavnika na institucijo

https://www.oecd.org/gov/digital-government/digital-government-review-of-slovenia-2020.htm