| 3. | KONČNO VREDNOTENJE IZVAJANJA OPERATIVNIH PROGRAMOV PROGRAMSKEGA OBDOBJA 2007-2013 V SLOVENIJI |
| --- | --- |
| Predmet | Predmet vrednotenja so trije operativni programi iz obdobja 2007-2013: - Operativni program za razvoj človeških virov - Operativni program za krepitev regionalnih razvojnih potencialov - Operativni program okoljske in prometne infrastrukture |
| Cilj | Cilji končnega vrednotenja so: - na enem mestu zbrati izkušnje ter dobre/slabe prakse (lessons learned) posameznih akterjev kohezijske politike (organ upravljanja, posredniška telesa, izbrani upravičenci, kontrolorji, revizijski organ, plačilni organ). - združiti dosežene rezultate vseh operativnih programov glede na zastavljene cilje in oceniti sinergije izvedenih aktivnosti ter trajnost operacij. - pripraviti nekoliko poglobljen pregled dosežkov področij, ki v preteklem obdobju še niso bila predmet evalvacij, vendar predstavljajo pomemben ekonomski dejavnik oziroma so vanje predvidena vlaganja v prihodnosti (socialno podjetništvo, kompetenčni centri OP RČV, vlaganja v turistično infrastrukturo). Namen končnega vrednotenja je pridobiti celovito sliko izvedenih aktivnosti evropske kohezijske politike programskega obdobja 2007-2013, dosežkov (rezultatov) z vidika trajnosti, sinergij med programi ter pridobljenih izkušenj, tako na upravljavski kot na izvedbeni ravni. |
| Metode | Predvideva se kombinacija internega agregiranja podatkov, skupaj s pripravo končnih poročil (OU, PT) zunanjega vrednotenja in 1. Popis izkušenj udeležencev evropske kohezijske politike – ZUNANJI EVALVATOR a. Priprava kratkega vprašalnika »lessons learned« glede na ciljno skupino (upravičenci, finančne kontrole, skrbniki projektov na PT in OU, revizorji, plačilni organ) b. Analiza vprašalnika -> poglobljen intervju_> fokusne skupine c. Priprava poglavja »lessons learned« 2. Popis doseženih rezultatov operativnih programov – INTERNO + ZUNANJI EVALVATOR a. na podlagi letnih poročil posamezno posredniško telo pripravi pregled rezultatov – doseženi cilji/kazalniki, drugi dosežki. – KOORDINIRAMO INTERNO b. Sinteza dosežkov in ocena sinergij – ZUNANJI EVALVATOR c. Ocena trajnosti rezultatov glede na tip aktivnosti – ZUNANJI EVALVATOR 3. Končno delno vrednotenje izbranih področij iz vidika trajnosti a. Socialno podjetništvo (pregled podprtih socialnih podjetij iz vidika trajnosti – ali še obstajajo, v kakšnem obsegu ipd.) - končna poročila, intervju – ZUNANJI EVALVATOR i. Ohranjena delovna mesta – (ovire izhajajoč iz podpornega okolja ter upoštevanje novih instrumentov) ii. Vidik vključevanja ranljivih skupin – katere najbolj ranljive– po zaključku financiranja b. Kompetenčni centri MDDSZ – intervju – dodana vrednost– ZUNANJI EVALVATOR i. Ocena dodane vrednosti takega načina usposabljanja glede na ostale oblike usposabljanj / uspešnost KOC-ov, primerjava z drugimi podobnimi instrumenti c. Turistična in športna infrastruktura – vidik trajnosti in multiplikacijski učinek v okolju – končna poročila, intervju na terenu – ZUNANJI EVALVATOR i. Delovna mesta ii. Ocena spodbujenih aktivnosti (npr. štipendiranje, razvoj novih delavnosti v okolici ipd.) *Nanizane so osnovne smernice za uporabo metod. Končna metodologija se uskladi in potrdi po izboru in dogovoru z izvajalcem vrednotenja. |
| Potrebni podatki | - Dosedanja izvedena vrednotenja, dosegljiva na www.eu-skladi.si - Interna poročila operacij - Končna poročila po operativnih programih - Povzetki ključnih revizij - Statistični podatki - Podatki iz anket in intervjujev |
| Predlog vprašanj | Prvi sklop – izkušnje iz upravljanja: - Katere so bile dobre prakse izvajanja, katere slabe, kje so bila ozka grla, ali so se izkušnje učinkovito prenesle tudi v aktualno obdobje? Drugi sklop – doseženi rezultati: - V kolikšni meri so doseženi zastavljeni cilji, kakšne so sinergije med programi in katera področja so zaradi EU sredstev najbolj prosperirala? Tretji sklop – analiza trajnosti izbranih instrumentov: - Ocena učinkov spodbud v turistično infrastrukturo na ekonomski vidik. Kakšna je trajnost teh učinkov? - V kolikšnem obsegu podprta socialna podjetja še delujejo tudi po zaključku financiranja, kje so morebitne ovire (tudi vidik ranljivih skupin)? - Kakšni so rezultati in vplivi le-teh v KOC za razvoj kadrov? |
| Časovnica | Maj 2016 – odobritev LNV na OzS, priprava tehnične specifikacije za JN in izvedba JN 2. kvartal 2016 – izbira izvajalca, podpis pogodbe, imenovanje referenčne skupine za vrednotenje, uvodni sestanek 4. kvartal 2016 – osnutek končnega poročila in predstavitev vrednotenja |
| Sodelovanje SVRK z | MIZŠ, MGRT, MZI, MDDSZ, MK, MJU, MP, MF, UNP, MGRT, MOP |
| Finančni okvir | Okvirna vrednost: 50.000 EUR |
| Opombe | Programsko obdobje 2007-2013 je bilo prvo celovito programsko obdobje izvajanja kohezijske politike v Sloveniji. Kljub izredni politični nestabilnosti v Sloveniji med letoma 2009 in 2014 (področje evropske kohezijske politike je v tem obdobju trikrat doživelo večje institucionalne spremembe), danes vemo, da smo nekaj več kot 4 milijarde razvojnih sredstev uspešno počrpali. Napisne table, da je operacija sofinancirana s strani Evropske unije, nas spremljajo v vseh slovenskih občinah, javnomnenjske raziskave dajejo relativno dobro oceno glede učinkovitosti in uspešnosti kohezijske politike v Sloveniji, tudi medijsko ni negativnih poročanj, razen, kjer prihaja do izrazitih težav ali goljufij. V obdobju 2007-2013 oziroma do 2015 je bilo opravljeno kar nekaj vmesnih vrednotenji, ki so ocenjevala uspešnosti in učinkovitost posameznih ukrepov. S koncem leta 2015 so se iztekle vse operacije preteklega programskega obdobja, kažejo pa se prvi dolgoročnejši rezultati in vplivi preteklih vlaganj. V letu 2016 morajo države pripraviti končno poročilo o izvedbi preteklega programskega obdobja, hkrati pa je to leto, ko se intenzivno pripravljajo razpisi, programi in operacije novega programskega obdobja 2014-2020. Zato predstavlja leto 2016 pravi čas za popis pozitivnih in negativnih izkušenj in dosežkov najbolj uspešnih aktivnosti . |